30085372-0 | HABILITACION CASONA EL LLOLLY , PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PAILLACO - REGION XIV | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | OTROS PATRIMONIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | HABILITACION | DISEÑO | LA INICIATIVA SE ENMARCA DENTRO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2009-2019 COMO PROYECTO ESTRATEGICO DE LA COMUNA DE PAILLACO, PARALELAMENTE A ELLO LA INICIATIVA ESTA DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2008 (PLADECO). | CONSIDERA LA CONTINUIDAD A LA ETAPA DE EJECUCIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL INMUEBLE EL LLOLLY DECLARADO MONUMENTO HISTÓRICO DESDE EL AÑO 2013. EL PROYECTO FUE PLANTEADO COMO CENTRO COMUNITARIO PARA LA COMUNA DE PAILLACO EMPLAZADO EN UN TERRENO DE 6.806,82 M2 Y UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN TRES PISOS MÁS SÓTANO DE 590,37 M2. LA SOLICITUD INCLUYE ADEMÁS EL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS ASOCIADOS A LA LICITACIÓN DE OBRAS POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EJECUCIÓN. | 0 | PUESTA EN VALOR PATRIMONIAL |  |  | 17 |  |  | -100 | 1 | 2 |  | 100 | 1 | 2 |  | 100 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 | 17 | 15 |  | -11.7647 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 450 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | [12 empty] | 24 | 24 | 18 | 54 | 36 |  | -25 | 125 | Producto del incendio sufrido por la casona original, los tiempos de restauración de piezas de madera del inmueble no se realizan, por lo que disminuye el tiempo de ejecución de éstas partidas. Además, la empresa a cargo de las obras civiles en conjunto a la experiencia del Inspector Fiscal de la DA-MOP fue determinante en la eficiencia y entrega oportuna del inmueble. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 16/02/2017 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | se realizó reevaluación de estos ítems | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | demora en recepción provisoria de la obra | F. Causas relacionadas con Consultorías | [7 empty] | 2028297 | 8638 | 2036935 | 1286326 | 750609 | No se realizaron cambios en contratos, montos y fechas. Solo en el caso de equipos y equipamiento se realizó una reevaluación, la cual se realizo antes de licitarlos, por lo que no existió modificación de contrato. | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | se reevaluaron estos items | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Catástrofes o desastres naturales | Casona fue quemada mientras se desarrollaba inicialmente la formulación del proyecto | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. | [6 empty] | METROS CUADRADOS | 590 | 590 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Proyecto mantiene superficies, las cuales fueron presentadas originalmente, ya que el incendio del inmueble sucede previo a la licitación de ejecución, teniendo todos los antecedentes de diseño terminados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción sin observaciones | 22/03/2018 | Recepción sin observaciones | 22/03/2018 | SI | 10/10/2018 | Actualmente por la pandemia Covid 19, la Casona de El Llolly se encuentra sin realizar actividades. Sin embargo se han realizado talleres online para las personas. |  | En Operación |  | RAUL JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4186900% | 4186900% | 0 | 4189000% | 21 | 4200500% | 115 | 4275200% | 747 | 4275200% | 747 | 4278200% | 30 | 4280800% | 26 | 939 | 939 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | En el proceso de licitación, el inmueble patrimonial sufrió un incendio con perdida total del inmueble, lo que genero reevaluación y atrasos con el pronunciamiento del CMN. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | No se presentaron oferentes en la primera licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Unidad formuladora es el municipio con apoyo técnico de la analista de patrimonio y cultura del Gobierno Regional de Los Ríos. | 45803 | 10957 | 29610 | 0 | 8638 | 947610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042618 | 45803 | 10957 | 29610 | 0 | 8638 | 947610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042618 | La empresa a cargo de las obras civiles en conjunto a la experiencia del IF de la DA-MOP fue determinante en la eficiencia y entrega oportuna del inmueble. | 0 | 6776 | 28243 | 0 | 8638 | 1242669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286326 | La empresa a cargo de las obras civiles en conjunto a la experiencia del IF de la DA-MOP fue determinante en la eficiencia y entrega oportuna del inmueble. | 0 | 6776 | 28243 | 0 | 8638 | 1242662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286319 | -7 | BIP = SIGFE | 0 | 6776 | 28243 | 0 | 8638 | 1242669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286326 | 0 | 6953 | 28977 | 0 | 9839 | 1341963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387732 | La empresa a cargo de las obras civiles en conjunto a la experiencia del IF de la DA-MOP fue determinante en la eficiencia y entrega oportuna del inmueble. | La empresa a cargo de las obras civiles en conjunto a la experiencia del IF de la DA-MOP fue determinante en la eficiencia y entrega oportuna del inmueble. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Obra que presento seguimiento por parte del CMN | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Actualización del presupuesto equipos y equipamiento | [8 empty] | 66592.2677 | 15930.627 | 43049.799 | 0 | 12558.1772 | 1377711.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515842.4516 | 1586507.3043 | 0 | 7888.7185 | 32881.3861 | 0 | 11654.9234 | 1528910.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581335.1554 | 0 | 7888.7185 | 32887.0598 | 0 | 11654.9234 | 1522779.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575209.8242 | 4.3205 | 3.9165 | 10.5296 | -0.38735 | -0.7121 | 2669.8472 | 2580.9816 | Se observa un aumento en el monto de Obras civiles recomendado debido al proceso de licitación y de modificaciones al proyecto original, en los otros ítems como equipos y equipamiento se modificaron para actualizar la tecnología de éstos. El proyecto se reevaluó en tres oportunidades: - Año 2016, se reevalúa producto de que se presentaron cambios en las condiciones originales de la iniciativa, debido al incendio total de la estructura original. Además de presentar un aumento considerable en el ítem obras civiles, frente al presupuesto oficial disponible, producto del resultado que arrojó el proceso de licitación. - Año 2018: se revalúa 2 veces debido a: 1. Modificaciones de montos en los ítems de obras civiles y equipamiento. 2. Actualización de los (asignación presupuestaria) de equipos y equipamiento frente a lo recomendado. Con relación a las Consultorías estas fueron efectuadas por el servicio. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | PATRICIA DURAN SEPULVEDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1324784 | 1398123 | 5.5359 | Se solicitaron 4 reevaluaciones de las cuales solo 3 se realizaron completamente: - Año 2016, se reevalúa producto de que se presentaron cambios en las condiciones originales de la iniciativa, debido al incendio total de la estructura original. Además de presentar un aumento considerable en el ítem obras civiles, frente al presupuesto oficial disponible, producto del resultado que arrojó el proceso de licitación. - Año 2017 GORE solicita reevaluación, pero posteriormente no se cargan antecedentes en BIP por lo que se restituyo RS anterior. - Año 2018: se revalúa 2 veces debido a: 1. Modificaciones de montos en los ítems de obras civiles y equipamiento. 2. Actualización de los (asignación presupuestaria) de equipos y equipamiento frente a lo recomendado. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 91628 | 209676 | 128.834 | Real > Recomendado | [5 empty] | La actualización de la evaluación económica en las tres reevaluaciones efectivas, arrojó un CAE/BENEFICIARIO: $ 209.676.- mayor en un 128% al CAE/BENEFICIARIO original debido al aumento en obras civiles, equipos y equipamiento. | El proyecto, correspondiente al sector de patrimonio, se origina como restauración de una casona antigua, pero termina siendo la reconstrucción de esta debido a que el año 2016 fue afectada por un incendio que consumió el 90% del inmueble. Ese hecho genera una serie de modificaciones que repercuten en el tiempo de obras y los costos de ésta, los cuales se ven reflejados en las tres reevaluaciones efectivas realizadas. Para este tipo de iniciativas es necesario incorporar medidas de gestión previas a la ejecución que aseguren la integridad física del bien inmueble mientras se desarrolla el proceso de levantamiento critico de arquitectura y diseño. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO - QUILLAICO | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS CARACTERISTICAS DE CBI PERMITIRAN QUE EL SECTOR DEL ACCESO A LAGO RANCO POR LA COSTANERA DEL LAGO DEL MISMO NOMBRE, GENERE UNA VIA QUE POTENCIE AL TURISMO Y MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, DADO QUE EL SELLO ASFALTICO ELIMINARÁ EL POLVO EN SUSPENSIÓN Y POTENCIARA EL DESARROLLO | EL PROYECTO CONSIDERA UN MEJORAMIENTO VIAL DE LA RUTA BAJO LA MODALIDAD DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS, LO QUE INVOLUCRA LAS RECTIFICACIONES DE TRAZADO MENORES TANTO EN PLANTA COMO EN ALZADO, PARA LOGRAR VELOCIDADES DE PROYECTO, UNIFORMES POR TRAMOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LA FAJA EXISTENTE. PRINCIPALMENTE SE CONSIDERA LA IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA PLATAFORMA DE ANCHOS MAYORES A LOS DEL CAMINO ACTUAL Y QUE HOMOGENICE ESTE EN TODA SU EXTENSIÓN, INCORPORANDO UNA NUEVA CARPETA DE RODADO, BERMAS Y CUNETAS. ADEMÁS, SE REALIZAN MEJORAMIENTOS TANTO EN PLANTA COMO EN ALZADO, ALCANZANDO VELOCIDADES DE PROYECTO DE 40 A 60 KM/HR. ESTAS CARACTERISTICAS PERMITIRAN QUE EL SECTOR DEL ACCESO A LAGO RANCO POR LA COSTANERA DEL LAGO DEL MISMO NOMBRE, GENERE UNA VIA QUE POTENCIE AL TURISMO Y MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, DADO QUE EL SELLO ASFALTICO ELIMINARÁ EL POLVO EN SUSPENSIÓN Y POTENCIARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SECTORES INVOLUCRADOS. | 0 | CAMINO BASICO | [14 empty] | 3 | 55 |  | 1733.3333 | 3 |  |  | -100 | 16 | 17 |  | 6.25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 504 | [12 empty] | 18 | 18 | 59 | 59 | 0 |  | 227.7778 | 227.7778 | EN OBRAS CIVILES, SE EVIDENCIA QUE EL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DEL 5% POR SOBRE EL RECOMENDADO DEBIDO A AJUSTES EN LA PLANIMETRÍA. EN GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SE LLEVÓ A EEFECTO LO RECOMENDADO POR LO QUE NO SE CONSIDERA DENTRO DE LOS PLAZOS. POR OTRO LADO, EN EXPROPIACIONES, EL PROYECTO TERMINA CON UNA VARIACIÓN DEL 1727% POR SOBRE EL RECOMENDADO DEBIDO A QUE EL Proyecto fue subestimado inicialmente en el plazo recomendado. Se efectuaron modificaciones sustantivas al diseño, esto lo que implica un retraso considerable del proyecto en ponerse en servicio. EN PLAZOS TOTALES, EL PROYECTO SE EJECUTA EN 59 MESES, TERMINANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 228% POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 31/07/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Fue necesario replantear el eje para construir banda multiproposito | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se requirió corregir el emplazamiento de un foso, en pos de mantener la seguridad vial de la ruta | [8 empty] | 1069078 | 30857 | 1099935 | 1095607 | 4328 | Mediante res drv n°0057 del 19 de junio de 2015 se adjudicó contrato a empresa Sociedad Inmobiliaria Collico Ltda, por un monto de $924.252.286 , con un plazo original de contrato de 300 dias. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | KILOMETROS | 4 | 4 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EN CUANTO A MAGNITUDES, EL PROYECTO SE EJECUTÓ DE ACUERDO A LO RECOMENDADO, POR LO QUE NO EXISTEN VARIACIONES EN ESTE ÁMBITO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observacion | 22/02/2016 | Sin observacion | 15/12/2017 | SI | 15/12/2017 |  |  | En Operación |  | SEBASTIAN ERNESTO JORGE JORQUERA SEPULVEDA | VIALIDAD MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4182000% | 4182000% | 0 | 4196900% | 149 | NA | 0 | 4221600% | 247 | 4221600% | 247 | 4221600% | 0 | 4224800% | 32 | 428 | 428 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto no fue priorizado originalmente debido a restricciones presupuestarias. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | se coloca esta observación debido a su obligatoreidad, pero el proceso de licitación se desarrolló de acuerdo a los plazos programados por vialidad. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1000 | 805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1000 | 805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831000 | Se puede observar que las diferencias se debe, principalmente a la incorporación del ítem de consultorías en el calendario de financiamiento, la que finalmente no fue contratada debido a la baja complejidad del contrato. En términos sencillos era una ruta consolidada, con pocos lotes de expropiación y con un Diseño de Ingeniería completo. | 0 | 0 | 0 | 30857 | 0 | 1069078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099935 | OBRA: ADJUDICADO POR M$ 924.252 DEL 2015 MODIF 1 POR M$ 82.650 DEL 2015 MODIF 2 DE 27.111 DEL 2016 MODIS 3 POR M$ -14.670 DEL 2016 TOTAL CONTRATADO M$ 1.069.078 INCLUYE REAJUSTES | 0 | 0 | 0 | 30857 | 0 | 1069078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099935 | 4328 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 26529 | 0 | 1069078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095607 | 0 | 0 | 0 | 29343 | 0 | 1204181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233524 | OBRA ADJUDICADA POR M$ 924.252 DEL 2015 MODIF 1 POR M$ 82.650 DEL 2015 MODIF 2 POR M$ 27.111 DEL 2016 MODIF 3 POR M$ -14.670 DEL 2016 TOTAL CONTRATADO M$ 1.069.078, QUE INCLUYE REAJUSTES EL PROYECTO NO CONTRATÓ ASESORÍAS |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Limitantes del proyecto orinal respecto a seguridad vial, hace que se realicen modificaciones para su mejora. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 36346.8847 | 1453.603 | 1170373.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208174.4868 | 1474194.0576 | 0 | 0 | 0 | 38997.6394 | 0 | 1439849.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478847.6299 | 0 | 0 | 0 | 38997.6394 | 0 | 1408090.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447088.5025 | 22.4035 | 19.7748 | 20.3112 | -2.1476 | -1.8387 | 361772.1256 | 352022.7158 | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 20% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE DEBE REEVALUAR EN una OPORTUNIDAD POR CUANTO LAS OFERTAS SUPERARON EL MONTO RECOMENDADO. Además, durante la ejecución SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. Dichas modificaciones se realizaron debido a Estudios técnicos o de especialidades incompletas. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1064715 | 1299146 | 22.0182 | La reevaluación se realizó por aumento producto del proceso de licitación que se realizo y donde las ofertas presentadas fueron muy superiores al monto recomendado del ítem obras civiles. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El programa CBI determina valores referenciales de montos por kilometro, en la iniciativa la recomendación original el valor fue de M$ 170.439.- luego de la reevaluación el monto se incremento a M$206.739.- dentro de los parámetros establecidos. | EN PLAZOS: las obras civiles se ejecutaron muy por sobre los plazos programados dada la complejidad de este tipo de proyecto, el proceso de expropiaciones también concluyó casi cinco años después del inicio de los gastos. Es así que EL PROYECTO SE EJECUTA EN 59 MESES, TERMINANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 228% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ya que se efectuaron modificaciones sustantivas al diseño. COSTOS: el SE REEVALUÓ UNA VEZ por aumento del costo del proyecto producto del proceso de licitación, ya que las ofertas presentadas fueron muy superiores al monto recomendado del ítem obras civiles. Y durante la ejecución se efectuaron modificaciones de contrato debido a Estudios técnicos o de especialidades incompletas. EN CUANTO A MAGNITUDES, El proyecto se desarrollo de acuerdo a lo recomendado inicialmente NO INDICANDO VARIACIONES EN ESTE ÍTEM. RESPECTO A LOS INDICADORES ECONÓMICOS, sólo SE INGRESÓ UN TIR DEL 6%, SIMILAR A LA TASA SOCIAL, LO QUE INDICA QUE EL PROYECTO ES SOCIALmeNTE RENTABLE. POR ÚLTIMO, ES NECESARIO SEÑALAR QUE DE TODAS FORMAS SE LOGRA CONCRETAR EL OBJETIVO DE MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102592-0 | MEJORAMIENTO CALLE BERNARDO OHIGGINS - CORRAL | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | CORRAL - REGION XIV | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTA INICIATIVA SOLUCIONA UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA COMUNA DE CORRAL: LA CONECTIVIDAD INTERNA DE LA CIUDAD. MATERIALIZAR ESTE PROYECTO OTORGARÁ UN TRAFICO SEGURO Y ORDENADO, APOYANDO ADEMAS EL DESARROLLO PRODUCTIVO CON UNA ADECUADA TRAMA VIAL PARA EL TRASLADO DE MERCANCIAS. | LA PRESENTE INICIATIVA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO, A TRAVÉS, DE LA PAVIMENTACION DE AVENIDA BERNARDO OHIGGINS EN LA CIUDAD DE CORRAL DESDE EL SECTOR DE "LA AGUADA" HASTA CALLE TACNA (CERCANIAS FUERTE) LAS PARTIDAS CONSIDERADAS A EJECUTAR SON: * PAVIMENTACION: EN HORMIGON, DE ESPESOR 20 CM, RESISTENCIA 50 KGF/CM2 * PROYECTO DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS. * ACERAS: CON BARANDAS (DONDE CORRESPONDA), ADAPTANDOSE DE ESTA FORMA A LA REALIDAD LOCAL. * OBRAS ADICIONALES, COMO SON: MUROS DE CONTENCIÓN, OTROS. | 5463 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 8 | 11 |  | 37.5 | [12 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 8 | 15 |  | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 450 | [12 empty] | 8 | 8 | 15 | 15 | 0 |  | 87.5 | 87.5 | EN PLAZOS DE OBRAS CIVILES, HUBO 2 AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN 7 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL PLAZO CONTRACTUAL. Las diferencias en el plazo original se debió a que fue necesario realizar consultas al CMN por hallazgos arqueológicos, lo que impacto en retrasos no contemplados. EN CONSULTORÍAS, DEBIDO A LO ANTERIOR, SE TUVO UNA VARIACIÓN DE 3 MESES POR SOBRE EL RECOMENDADO. EN GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR SU PARTE, TUVO UN PLAZO TOTAL DE 1 MES, DEMORANDO UN MES MENOS QUE EL PLAZO RECOMENDADO. ASÍ, LOS PLAZOS TOTALES TIENEN UNA EXTENSIÓN DE 15 MESES, CON UNA VARIACIÓN DEL 88% POR SOBRE EL RECOMENDADO DEBIDO A LA PAUSA POR HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 23/09/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | PARA UN TRAMO DEL PAVIMENTO SE REQUIRÓ LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES CON LA PRESENCIA DE UN PROFESIONAL ARQUEÓLOGO | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | SE NECESITÓ LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ARQUEÓLOGO | [8 empty] | 785684 | 2000 | 787684 | 142067 | 645617 | CONTRATO DEL 23-07-2019, APROBADO POR DECRETO N° 1452 DEL 07-08-2019.. PEOYECTO NO TUVO VARIACIÓN DE COSTOS. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Sin modificaciones de costos | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | sin variaciones de costos | [8 empty] | METROS | 986 | 986 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EN CUANTO A MAGNITUDES, EL PROYECTO SE EJECUTÓ DE ACUERDO A LO RECOMENDADO, POR LO QUE NO SE EVIDENCIAN VARIACIONES EN ESTE ÁMBITO, ejecutándose UN TOTAL DE 986 METROS estimados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES | 28/12/2020 | NO APLICA AÚN |  | SI | 01/01/2021 | PROYECTO EJECUTADO DE FORMA NORMAL, SALVO POR LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES QUE TUVO QUE PRONUNCIARSE Y QUE DERIVÓ EN UNA AMPLIZACIÓN DEL PLAZO QUE NO SIGNIFICÓ AUMENTO DE COSTOS. |  | En Operación | PROYECTO DE GRAN PROVECHO PARA LA COMUNIDAD | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4220000% | 4306800% | 868 | 4316300% | 95 | 4353100% | 368 | 4366900% | 138 | 4366900% | 138 | 4373100% | 62 | 4376800% | 37 | 1568 | 700 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | Validar documentos de garantía, en plazos y montos | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Originalmente el proyecto fue postulado por la SEREMI de Vivienda, financiada por el F.N.D.R y unidad Técnica SERVIU. Sin embargo, se informa que se modifica la unidad técnica siendo el municipio local. | 12001 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 656585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670586 | 12312 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 772791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787155 | Sin observaciones | 16929 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 772649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791578 | Se efectuaron dos contratos: Obras civiles: por un monto de $772.648.225 por un plazo inicial de 240 días que fue ampliado en dos oportunidades (90 y 120 días)con un plazo de ejecución total de 450 días. No hubo variación en el mono del contrato. Consultorías: Se contrató el apoyo a la inspección técnica de la obra (AITO), su monto inicial fue de $ 12.312.000 por 8 meses y varió en $4.617.000 (3 meses adicionales). | 16929 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 772648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791577 | 649510 | BIP > SIGFE | 3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142067 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145760 | En Obras civiles se efectuaron 13 estados de Pago a partir de octubre 2019 y hasta diciembre del 2020. En Consultorías se generaron 11 estados de pago a partir de noviembre del 2019 y hasta septiembre del 2020. | La obra se inició el 23-09-2019 y tuvo 2 aumentos de plazo, pero no varió el monto del contrato inicial. Se cursaron 13 Estados de Pago para el Item de Obras civiles La obra terminó el 15-12-2020 y la recepción provisoria se efectuó el 28-12-2020. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Como se amplió el plazo de las obras civiles, también hubo que modificar la de las consultorías, agregándose tres meses al contrato original. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El proyecto tuvo que contar con la aprobación del Consejo de Monumentos nacionales, con lo cual el plazo de ejecución fue aumentado. | [8 empty] | 15602.6869 | 0 | 0 | 0 | 2600.8261 | 979321.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997524.5966 | 938834.6642 | 19300.8074 | 0 | 0 | 0 | 2328.4883 | 899549.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921179.2311 | 19300.8074 | 0 | 0 | 0 | 2328.4883 | 880855.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902484.3753 | -7.6535 | -9.5276 | -10.0545 | -2.0294 | -3.8719 | 915.2986 | 893.3621 | Según los antecedentes EL PROYECTO SE REEVALUÓ EN UNA OPORTUNIDAD DEBIDO A la necesidad de aumentar la asignación presupuestaria de consultorías dado al aumento de plazo de 90 días para la ejecución de la iniciativa. Por lo cual, la variación de consultorías resultó en un aumento del 24% por sobre el recomendado. Las obras civiles, resultaron con una variación del -10% bajo el recomendado, según lo informado por la institución financiera, este contrato no tuvo modificaciones de obra, sin embargo el proyecto tuvo que adecuarse a nuevas normas vigentes debido al hallazgo arqueológico durante la ejecución. El costo total real del proyecto resultó en un -9,53% bajo el recomendado, encontrándose BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION. | Variación de 0 a +-10% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN CARLOS CASTILLO AVILA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 833897 | 827356 | -0.78439 | EL PROYECTO SE REEVALUÓ EN UNA OPORTUNIDAD DEBIDO A la necesidad de aumentar la asignación presupuestaria de consultorías dado al aumento de plazo de 90 días para la ejecución de la iniciativa. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 8.8 | 10.9 | 23.8636 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 124084 | 184271 | 48.505 | Real > Recomendado | AMBOS INDICADORES ECONÓMICOS REGISTRAN VARIACIÓN POR SOBRE EL RECOMENDADO; VAN SOCIAL 49% Y TIR SOCIAL 24%, DEBIDO A ESTO Existe una mejoría en la rentabilidad de la etapa de ejecución, dada la actualización de la INVERSIÓN REAL. | EN PLAZOS, EL PROYECTO PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 7 MESES SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIÓ A HALLAZGO ARQUEOLÓGICOS QUE PAUSARON LA OBRA EN ESPERA DE UN ESPECIALISTA, ASÍ EL PROYECTO TERMINA CON UNA VARIACIÓN TOTAL DE 88% POR SOBRE EL PROMEDIO. EN COSTOS TOTALES REALES, NO SE PRESENTAN VARIACIONES RELEVANTES TERMINANDO CON UNA VARIACIÓN DE COSTOS REALES VS RECOMENDADOS MENORES AL -10% CONSIDERADA COMO ACEPTABLE. AMBOS INDICADORES ECONÓMICOS REGISTRAN VARIACIÓN POR SOBRE EL RECOMENDADO. Existe una mejoría en la rentabilidad de la etapa de ejecución, dada la actualización de la INVERSIÓN REAL. En líneas generales el proyecto cumplió con lo recomendado en cuanto a montos e indicadores. Sufrió una reevaluación producto de un aumento de plazos en la ejecución de las obras civiles, lo cual no altero la naturaleza de la iniciativa. La primera recomendación data del año 2015, no fue priorizado por las instituciones encargadas produciéndose la perdida del RS. la actualización en la recomendación se produjo durante el año 2019 y finalmente se materializó el 2020 cumpliendo así la necesidad de mejoramiento de la CALLE BERNARDO OHIGGINS. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096449-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA GABRIELA MISTRAL ,2DA ETAPA, PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | LA PRESENTE IDI PERMITE UN REORDENAMIENTO DE LOS FLUJOS VEHICULARES DESDE Y HACIA EQUIPAMIENTOS COMO EL TERMINAL DE BUSES Y EL CESFAM, ENTRE OTROS, PARA UNA MAYOR INCLUSIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI. | SE REQUIERE LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO AVENIDA GABRIELA MISTRAL ,2DA ETAPA. LA ETAPA REQUIERE OBRAS CIVILES, ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA Y EXPROPIACIONES. | 33273 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 10 | 6 |  | -40 | [8 empty] | 1 | 14 |  | 1300 | 1 | 2 |  | 100 | 9 | 17 |  | 88.8889 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 119 | 100 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 509 | [12 empty] | 10 | 10 | 31 | 44 | 13 |  | 210 | 340 | El plazo programado de ejecución de las obras civiles fue de 9 meses y el proyecto se ejecutó en 17 meses, lo que implica un retraso considerable del proyecto en ponerse en servicio. Se realizaron cuatro ampliaciones de plazo, los motivos expuesto por la Institución Técnica dicen relación con las siguientes causas: 1. Adecuación del proyecto a especificaciones técnicas por: problemas con el proyecto de paisajismo, que consideraba un tipo de rosas que no se encontraba en el mercado. Problemas con las dimensiones y forma de los adocretos, los cuales venían por proyecto no se encontraban en el mercado y hubo una demora en la respuesta del SERVIU pare el visto bueno del cambio. 2. Atrasos en la aprobación de permisos por parte de la empresa sanitaría, ya que se debió modificar ubicación del medidor de agua potable del CESFAM de Panguipulli y la empresa sanitaria ESSAL se demoro en autorizar dicho traslado. La empresa sanitara ESSAL tuvo una rotura de matriz bajo calzada, que ya se encontraba ejecutada, por lo que se tuvo que esperar que la empresa sanitaria realizara nuevamente dicha pavimentación para poder ser recepcionada por SERVIU. Las consultorías resultaron con un plazo de ejecución menor al recomendado, de acuerdo a los antecedentes entregado por la Inst. Técnica menciona que existieron Problemas en la ejecución ya que la AITO no cumplió con los objetivos. Con relación a las expropiaciones que resultaron con un plazo de ejecución de 14 meses, muy superior al estimado, no se entregaron antecedentes al respecto durante el proceso de evaluación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 23/08/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realizo la modificación de plazo, por problemas con el proyecto de paisajismo, que consideraba un tipo de rosas que no se encontraba en el mercado. Se realiza aumento de plazo por problema con las dimensiones y forma de los adocretos, los venían por proyecto no se encuentran en el mercado y hubo una demora en la respuesta del SERVIU pare el visto bueno del cambio | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Se debía modificar ubicación del medidor de agua potable del CESFAM de Panguipulli y la empresa sanitaria ESSAL se demoro en autorizar dicho traslado. La empresa sanitara ESSAL tuvo una rotura de matriz bajo calzada, que ya se encontraba ejecutad por lo que se tuvo que esperar que la empresa sanitaria realizara nuevamente dicha pavimentación para poder ser recepcionada por SERVIU | [8 empty] | 853884 | 70289 | 924173 | 792379 | 131794 | Modificación de contrato fecha 11 de diciembre del 2018, aumento de obra por un monto de $68.013.706, decreto N°119 que aprueba la modificación, de fecha 14 de enero del 2019. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Las modificaciones que se sufrió el proyecto tienen relación a mejoras en los accesos al Cesfam, Terminal de buses y veredas peatonales en el bandejón central, además del aumento de jardineras, el año de la moneda ingresado es el 2018. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no utilizada o solo parcialmente | De acuerdo a informe de Peritos tasadores, el valor de las expropiaciones era menor que lo solicitado al FNDR | [8 empty] | METROS | 510 | 510 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presento variaciones en la magnitud ejecutándose lo estimado en la recomendación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | El Acta de recepción provisoria no cuenta con observaciones de las obras, si cuenta con observación por multas por no entregar las obras en el plazo que correspondía que era el 14 de enero del 2019, siento terminadas el 21 de enero del 2019. | 04/06/2019 | El Acta de recepción definitiva no cuenta con observaciones | 04/06/2020 | SI | 21/01/2019 | No existen situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Problemas en la ejecución ya que la AITO no cumplió con los objetivos, El trazado de acuerdo a planos no fue respetado por el contratista, no respetando lo indicado por el ITO, aunque eso no perjudico la funcionalidad del proyecto. | KAREN SOLEDAD PIHÁN CANALES | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4187800% | 4187800% | 0 | 4202600% | 148 | 4227800% | 252 | 4293700% | 659 | 4293700% | 659 | 4296700% | 30 | 4300900% | 42 | 1131 | 1131 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | ofertas inadmisibles | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero propuesta no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | ofertas admisible pero propuesta no cumple | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | modificaciones del proyecto previas a la adjudicacion | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | Se presento en el 2011 a la etapa de diseño. | 15002 | 0 | 0 | 143376 | 850 | 807538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966766 | 15002 | 0 | 0 | 143376 | 850 | 807538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966766 | sin observaciones en Financiamiento de la inversión | 9272 | 0 | 0 | 69413 | 879 | 844613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924177 | sin observaciones a los contratos efectuados, sus montos y modificaciones si existieran (montos y Fechas) | 9272 | 0 | 0 | 69412 | 876 | 844612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924172 | 131793 | BIP > SIGFE | 9271 | 0 | 0 | 69412 | 876 | 712820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792379 | 9968 | 0 | 0 | 77545 | 998 | 759513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848024 | sin observaciones a los gastos efectuados (montos y fechas) y las posibles diferencias con el SIGFE |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | no se presentaron ofertas | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | oferta supera el 10% | [8 empty] | 21810.8542 | 0 | 0 | 208451.8972 | 1235.7328 | 1174064.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405562.6605 | 0 | 11407.5499 | 0 | 0 | 89784.1016 | 1182.4 | 1039163.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141537.9642 | 11312.2317 | 0 | 0 | 89784.1016 | 1182.4 | 1019892.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122171.3418 | -18.7843 | -20.1621 | -13.1314 | -1.6965 |  | 2200.336 | 1999.7894 | El proyecto no tuvo reevaluaciones, sin embargo registró modificaciones menores al 10% , las cuales tienen relación con mejoras en los accesos al Cesfam, Terminal de buses y veredas peatonales en el bandejón central, además del aumento de jardineras. El costo total del proyecto resultó con una variación menor en un 20.16% con relación al recomendado, dado que las consultorías y expropiaciones se realizaron por un menor monto que el estimado. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARCO ANTONIO CASAS PACHECO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1238664 | 68014 | 5.491% | Las modificaciones que se sufrió el proyecto tienen relación a mejoras en los accesos al Cesfam, Terminal de buses y veredas peatonales en el bandejón central, además del aumento de jardineras, el año de la moneda ingresado es el 2018. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Este proyecto sufrió aumentos de obras por montos inferiores al 10%, según los antecedentes señalados por la unidad técnica. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 130085 | 213858 | 64.3987 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$135.865), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MAYOR AL RECOMENDADO. | En líneas generales el proyecto cumplió con lo recomendado en cuanto a montos e indicadores. las modificaciones y retrasos no cambiaron la magnitud del proyecto y resultó con un costo real menor en 20% de lo originalmente aprobado. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30485716-0 | CONSTRUCCION SAPR DE NUEVA ESPERANZA, RIO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE ESTA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA NO CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE, POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA, CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLO. | EN RESUMEN, PARA LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA SE DEFINEN LAS SIGUIENTES OBRAS: ¿ INSTALACIÓN DE 89 NUEVOS ARRANQUE. ¿ RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 16,5 KM APROXIMADAMENTE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC C-16, C-10 Y C-6, DIÁMETROS D= 75 MM Y D = 63. ¿ HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE CON SUS RESPETIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. ¿ ESTANQUE SEMIENTERRADO DE V=30 M3, CON SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. ¿ SISTEMA DE ADUCCIÓN HACIA EL ESTANQUE. ¿ SISTEMA DE TRATAMIENTO CON EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN Y FILTRO. ¿ GRUPO ELECTRÓGENO DE RESPALDO. ¿ OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ¿ OBRAS VIALES -URBANIZACIÓN DE RECINTOS. | 297 |  |  |  | 10 | 11 |  | 10 | [16 empty] | 10 | 11 |  | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 344 | [12 empty] | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 |  | 20 | 20 | EN PLAZOS de obras civiles, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A que SE AUTORIZARON POR PARTE DE LA institución TÉCNICA TRES AMPLIACIONES DE PLAZOS, totalizando 74 días de aumento, QUE ORIGINARON DOS MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. ESTAS SON DEBIDO A: 1. Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios eléctricos. 2. Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra, por lo anterior, no se pudo iniciar Marcha Blanca del proyecto. El plazo total del proyecto ES DE 12 MESES, EL CUAL CONSIDERA TAMBIÉN LAS CONSULTORIAS QUE SE CONTRATON POR UN PERÍDO DE 11 MESES. LA VARACIÓN DEL PLAZO TOTAL SE UBICA EN UN 20% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 25/06/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Aprobación empresa eléctrica. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Por lo anterior, no se pudo iniciar Marcha Blanca. | [8 empty] | 703866 | 0 | 703866 | 85101 | 618765 | N/A | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | No hubo aumento. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hubo aumento. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 89 | 89 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existieron cambios en la magnitud recomendada, ejecutándose los 89 arranques estimados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | N/A | 30/05/2019 | N/A | 24/07/2020 | SI | 15/06/2019 | N/A |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4293500% | 4307300% | 138 | 4313700% | 64 | NA | 0 | 4323500% | 98 | 4323500% | 98 | 4327600% | 41 | 4331300% | 37 | 378 | 240 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Retraso en firma del contrato. | [6 empty] | A suma alzada sin reajuste, y partidas a precios unitarios. Sin Reajuste | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El diseño fue desarrollado por la DOH, Los Ríos, no fue presentado al SNI. Posteriormente postularon la etapa de ejecución al SNI. | 92053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726899 | 94445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745796 | Sin observaciones. | 89136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703866 | Sin observaciones. | 89136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703866 | 618765 | BIP > SIGFE | 10777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85101 | 11057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87313 | Sin observaciones. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de cobertura del servicio. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente | [9 empty] | 113255.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781077.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894332.3969 | 0 | 106889.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737162.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844052.0291 | 106512.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734566.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841079.0081 | -5.6221 | -5.9545 | -5.9547 | -0.35223 |  | 9450.3259 | 8253.5568 | EL PROYECTO CONTO CON DOS CONTRATOS, UNO DE OBRAS CIVILES Y OTRO DE CONSULTORÍAS. LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES SON DEL ORDEN DEL 6% MENOR A LOS MONTOS RECOMENDADOS. LA INSTITUCIÓN TECNICA Y FINANCIERA NO ENTREGARON ANTECEDENTES SOBRE AUMENTOS Y/O DISMINUCIÓN DE COSTOS. SIN EMBARGO, SEÑALAN EN LAS CAUSAS DE VARIACIÓN QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALIZARON: 1. Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante POR AUMENTO DE COBERTURA DEL SERVICIO 2. Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes, Y QUE 3. lAS Ofertas superaron el monto recomendado vigente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existen antecedentes. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 250 | 210.26 | -15.896 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 594908 | 565044 | -5.0199 | Real < Recomendado | EL INDICADOR ECONOMICO VAC EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 40.988), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MENOR AL RECOMENDADO. CON RELACIÓN AL INDICADOR DEL COSTO PRIVADO NETO INVERSIÓN / N° DE ARRANQUES (EN UF) , EL INDICADOR EX POST CONSIDERA LA INVERSIÓN REAL Y EL NUMERO DE ARRANQUES, RESULTANDO UN VALOR DE 210UF, COSTO MENOR AL RECOMENDADO. ESTE VALOR SOBREPASA EL COSTO DE REFERENCIA POR ARRANQUE PARA LA ZONA QUE ES DE 175 UF/ARRANQUE. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN UN PLAZO MAYOR QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 20%, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EXISTIERON DOS AUMENTOS DE PLAZO POR: Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios eléctricos. Y POR Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra, PERO NO SE IDENTIFICAN CUALES. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -6% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, LA INSTITUCIÓN FINANCIERA NO ENTREGÓ ANTECEDFENTES SOBRE AUMENTOS DE COSTOS. EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION, CONSIDERARO COMO ACEPTABLE. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA EJECUTÁNDOSE LOS 89 ARRANQUES PREVISTOS. LOS INDICADORES ECONÓMICOS: EL VAC RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN MENOR AL RECOMENDADO Y EL INDICADOR DEL COSTO PRIVADO NETO INVERSIÓN / N° DE ARRANQUES ES DE 210,26 UF, EL CUAL SOBREPASA EL COSTO DE REFERENCIA POR ARRANQUE PARA LA ZONA QUE ES DE 175 UF/ARRANQUE. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL A LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA QUE NO CONTABA CON SERVICIO. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30457879-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LONCOPAN, FUTRONO | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LA LOCALIDAD DE LONCOPAN NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL. POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE ESTA LOCALIDAD. | LAS OBRAS PROYECTADAS SON LAS SIGUIENTES: - INSTALACIÓN DE 108 NUEVOS ARRANQUES. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 14.500 M DE TUBERÍAS DE PVC C-6, 10 Y 16 DE DISTINTOS DIÁMETROS. - SISTEMA DE IMPULSIÓN HACIA EL ESTANQUE. - REQUIERE UNA BOMBA PARA EL RETROLAVADO DEL FILTRO. - ESTANQUE SEMIENTERRADO DE V = 40 M3. - SISTEMA PRESURIZADO. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. - OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. - OBRAS VIALES. | 0 | PLAN ZONAS REZAGADAS |  |  | 9 | 10 |  | 11.1111 | [12 empty] | 9 | 1 |  | -88.8889 | 9 | 10 |  | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 308 | [12 empty] | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111 | Las obras civiles tuvieron dos aumentos de plazos, totalizando 68 días de aumento en esta asignación. Las causas de dichos aumentos fueron por: Modificaciones en las obras civiles y paralización de las obras durante la ejecución. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINA UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. RESULTANTO EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO DE 10 MESES, ES DECIR UN 11% MAYOR AL RECOMENDADO. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 18/06/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Paralización de Obra | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Aumento de Obra | [8 empty] | 284847 | 0 | 284847 | 425190 | -140343 | N/A | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Decreto aumento obra. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 108 | 115 | 106.4815 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud recomendada fue de 108 arranques, finalmente se ejecutaron 115 arranques domiciliarios por aumento de beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Aumento de Arranques | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Aumento de cobertura. | [6 empty] | Falta ficha calificación y presupuesto recepcionado, trasferencia al comité por parte de la empresa por concepto pago luz durante marcha blanca y puesta en servicio. | 07/04/2019 | N/A | 17/06/2020 | SI | 06/06/2019 | N/A |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4252800% | 4252800% | 0 | 4254200% | 14 | 4334100% | 799 | 4324900% |  | 4324900% |  | 4326300% | 14 | 4334300% | 80 | 815 | 815 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | de octubre 2017 fecha que se entrego el convenio mandato, la UT- DOH, encomienda la gestion administrativa y tecnica de la obra a ESSAL, quien debe elaborar las bases adminstrativas para luego ser aprobadas por la DOH, situacion que se refleja mediante la Res. exenta N° 103 del 25-01-2018. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | la UT en conjunto con ESSAL; deciden licitar 4 obras al mismo tiempo, por lo demuestra una alta demanda en la ejecucion de obras de APR, que amplia los plazos en la revision de las 4 inicitivas al mismo tiempo. (APR Curraluma, APR Guzman, APR Loncopan, y APR Tres Ventanas) | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | El diseño fue realizado por la DOH, Los Ríos y fue presentado en el SNI directamente a ejecución. | 88893 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 592614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682508 | 88893 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 592614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682508 | De acuerdo a los montos del convenio mandato suscrto entre el Gobierno Regional de Los Rios y la Direccion Regional de Obras Hidraulicas, los montos son los siguientes: oocc: M$649.923 consultorias: M$97.489 g. administrativos: M$1.098 | 92616 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 617439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711153 | oocc: monto contrato inicial: $574.635.011 monto contrato final: $617.438.047 consultorias (essal): monto contrato inicial: $86.195.252 monto contrato final: $92.615.707 gastos administrativas: $1.098.000 | 92616 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 617438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711152 | 285962 | BIP > SIGFE | 55459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425190 | 56901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436244 | Se cursaron 9 estados de pago del item de obras civiles y 9 estados de pago del item de consultorias. | positivas: la empresa contratista no sufrio multas en su ejecucion: negativas: no se encuentran en los ant. administrativos a la mano. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se considero aumento de las obras por los siguientes requerimientos: OBRAS DE CAPTACION: equipo de respaldo para cubrir eventuales continguencias durante funcionamiento del sistema posterior a la garantia, OBRAS PLANTA DE TRATAMIENTO: incorporacion llave de muestra de agua tratada, cañeria de proteccion linea inyeccion post filtro. OBRAS RED DE DISTRIBUCION: nuevo trazado se considero.... | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | .....tambien se considero una extension de red 200 mts para 4 arranques en camino vecinal. Tambien, se aumentaron los arranques con atravieso, y 28 de ellos con tunelera y 6 a zanja abierta, con un total de 115 (arranques nuevos), 36 con atravieso y 79 sin atravieso. tambien se consideraron obras electricas nuevas, entre otros. | [8 empty] | 119944.3791 | 0 | 0 | 0 | 1350.3416 | 799621.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920915.9712 | 0 | 110838.0836 | 0 | 0 | 0 | 1316.2994 | 738916.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851070.4014 | 109125.7596 | 0 | 0 | 0 | 1316.2994 | 727495.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837938.0454 | -7.5844 | -9.0104 | -9.0199 | -1.543 |  | 7286.4178 | 6326.0521 | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES. PERO REGISTRÓ UNA MODIFICACION MENOR AL 10%. EL NETO ES UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL POR M$42.803. LA MODIFICACION DE OBRA FUE POR: - OBRAS DE CAPTACION: equipo de respaldo para cubrir eventuales contingencias durante funcionamiento del sistema posterior a la garantía, - OBRAS PLANTA DE TRATAMIENTO: incorporación llave de muestra de agua tratada, cañería de protección línea inyección post filtro. - OBRAS RED DE DISTRIBUCION: nuevo trazado considero una extensión de red 200 mts para 4 arranques en camino vecinal. También, se aumentaron los arranques con atravieso, y 28 de ellos con tunelera y 6 a zanja abierta, con un total de 115 (arranques nuevos), 36 con atravieso y 79 sin atravieso. también se consideraron obras eléctricas nuevas, entre otros. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO DE VARACIÓN QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION, CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SANDRA MANSILLA TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 811565 | 42803 | 5.274% | Modificaciones realizadas en enero de 2019 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existen procesos de reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 187 | 187 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 622397 | 580169 | -6.7847 | Real < Recomendado | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MENOR AL RECOMENDADO. | Con relación a los Plazos hubo dos ampliaciones de plazo que ORIGINARON UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. RESULTANTO EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO DE 10 MESES, ES DECIR UN 11% MAYOR AL RECOMENDADO. EN COSTOS SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA YA QUE SE INCREMENTARON NUEVOS BENEFICARIOS AL PROYECTO. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER DE LOCALIDAD DE LONCOPAN NO CUENTA CON CON RELACIÓN AL INDICADOR ECONÓMICO VAC, ESTE RESULTÓ CON UNA DISMINUCIÓN DEL 7% CON RESPECTO AL RECOMENDADO, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS REALES. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL A LA COMUNIDAD DE LONCOPAN QUE NO CONTABA CON EL SERVICIO | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095739-0 | REPOSICION POSTA LLIFEN COMUNA FUTRONO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | FUTRONO - REGION XIV | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES, POTENCIANDO LA EQUIDAD SOCIAL CON LOS SECTORES CORDILLERANOS DE LA COMUNA, DEBIDO A LA DATA DE CONSTRUCCIÓN Y CARENCIA DE ESPACIOS NORMADOS Y DE CALIDAD. | EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA POSTA EN LA LOCALIDAD DE LLIFÉN CONSISTE EN CONTRUIR UNA EDIFICACIÓN DE 335 M2 CON 2 BOX DE ATENCIÓN MULTIPROPOSITO DE 26 M2, UN BOX GINECEO-OBSTETRICO DE 15,09 M2 Y UN BOX DE PROCEDIMIENTOS DE 15,97. ADEMÁS DE ESTO POSEE UN SOME Y ARCHIVO ACTIVO DE 14 M2 Y UNA SALA DE ESPERA DE 32 M2. PARA EL USO DEL PARAMEDICO SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN VIVIENDA DE 49.85 M2. ENTRE OTROS PRGORAMAS DETALLADOS EN DOCUMENTES ANEXOS QUE VAN EN FUNCIÓN DE MEJORAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DEL ESPACIO EN RELACIÓN A LA POSTA ACTUAL. | 2 |  |  |  | 10 | 17 |  | 70 | 4 | 1 |  | -75 | 4 | 1 |  | -75 |  |  |  |  | 3 | 25 |  | 733.3333 | 10 | 17 |  | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 75 | 30 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 515 | [12 empty] | 12 | 12 | 43 | 47 | 4 |  | 258.3333 | 291.6667 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A CUATRO AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBEN A: Modificaciones a las indicaciones en las especificaciones técnicas de los revestimientos interiores, estas indicaban que las alturas de los revestimiento iban desde piso a cielo, por recomendaciones del fabricante y por normas de seguridad se debió modificar estas partidas. Así mismo se efectuaron mejoras en tabiquerías que no estaban consideradas, lo que retrasó la instalación eléctrica. Además el proyecto no contempló el acceso a la posta, en faja del camino publico. Ni estacionamientos. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN SIETE MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. EN CUANTO A LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ESTOS SE ADQUIRIERON SIN INCONVENIENTES EN UN PLAZO MENOR AL RECOMENDADO. EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO RESULTA CON UNA VARIACIÓN DE CASI UN 300% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO DEBIDO A LAS MODIFICACIONES QUE SE DEBIERON REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN Y ADEMÁS SE REGITRARON CUATRO MES DE TIEMPO MUERTO ENTRE EL TERMINO DE LA OBRA Y LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 13/07/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificaciones a las indicaciones en las EETT de los revestimientos interiores, estas indicaba que que las alturas de los revestimiento iban desde piso a cielo, por recomendaciones del fabricante y por normas de seguridad , hubo que modificar estas partidas. también hubo que hacer mejoras en tabiquerías que no estaban consideradas, mejoras que retrasaron la instalación eléctrica. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | El proyecto no contemplo el acceso a la posta, en faja del camino publico. Ni estacionamientos. | [8 empty] | 631644 | 3091 | 634735 | 369306 | 265429 | El proyecto no contemplo aporte con recursos propios el 100% fue con financiamiento FNDR Región de los Ríos. el proyecto fue recomendado en obras civiles por M $342.500. moneda 12-2013. fue licitado 2 veces quedando desierta, luego se llama a licitación privada esta llega por un monto mayor por lo cual se solicita reevaluar y se pide aumento de presupuesto la cual es aprobada por M$467.593. moneda 12-2014 se contrata septiembre 2016, posterior en enero 2017 se liquida contrato por problemas financieros de la empresa. Se vuelve a licitar con el presupuesto de moneda 2017 M$488.166. llega oferta sobrepasado en el presupuesto en M$32.405 se solicita reevaluación la cual se aprueba y se contrata por M$520.571. posterior se solicita aumento presupuesto por obras extraordinarias por el monto de M$46.312.- Consultoria, se contrata por M$10.460 se solicita aumento presupuesto por M$2.092 junto con aumento de plazo, posterior se vuelve a solicitar aumento de plazo mas aumento presupuesto en $M$ 4.184.- estos aumentos se encuentra relacionados a los aumento de plazo y aumentos de presupuestos de las Obras civiles. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | 1era licitación 4697-45-Lp15 declara desierta por no presentación oferentes; 2do llamado 4697-53-LR15 declarada desierta por exceder el presupuesto disponible; se realiza licitación privada 4697-11-I216 la cual llega un oferente con presupuesto mayor al disponible, por lo que se solicita reevaluación y se adjudica licitación privada, se autoriza aumento de presupuesto se contrata. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | se contrato la consultoría junto con el 1er contrato de licitación 4697-1216; como tubo que liquidarse el contrato no se paralizo el contrato de consultoría y se arrastro hasta el nuevo contrato, este ultimo solicito aumento de plazo el cual conllevo a solicitar aumento de plazo y presupuesto a la Consultoría. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [6 empty] | METROS CUADRADOS | 335 | 335 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La posta no tuvo variaciones de magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Detalle en sellos de ventanas, remates en hojalatería, bajadas de agua lluvias, filtraciones en sifones, palmetas levantadas, entre otros detalles menores como limpieza en general de la obra entre otros detalles menores. | 10/01/2019 | No cuenta con recepción definitiva. |  | SI | 12/08/2019 | El equipo electrógeno se encuentra dentro de la posta y Caldera a leña. Por diseño se autorizo de esta manera, pero en definitiva no es funcional, y ademas es contaminante tanto acústico como de emisión de gases. En la actualidad no esta siendo usado por todo lo que implica su contaminación. |  | En Operación | El inicio de las obras fue un proceso lento, considerando que las dos primeras licitaciones quedaron desierta y la licitación privada llego oferente con un presupuesto mayor lo que implico aumento de presupuesto y que finalmente se tubo que liquidar el contrato por problemas de financieros de la empresa contratada; para luego volver a licitar y reevaluar proceso que inicio el año 2015 hasta 2019. Este diseño fue generado con profesional del municipio, si bien es cierto fue innovador y adapatado a la comunidad por ser intercultural, lo que implico un plazo muy extenso, y por lo mismo con detalles no considerados en un obra de esta envergadura, como por ejemplo generador y caldera dentro del mismo recinto. en los plazos total de la obra son 515, si bien suma 544 días corridos es por la diferencia que se da entre el contrato y la entrega de terreno. | MARIA VALENTINA TORRES MUÑOZ | MUNICIPALIDAD DE FUTRONO REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4203400% | 4203400% | 0 | 4207900% | 45 | 4217000% | 91 | 4269200% | 522 | 4291500% | 745 | 4292900% | 14 | 4297700% | 48 | 943 | 943 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Se declararon desiertas las dos primeras propuestas porque no hubo oferentes. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero propuesta no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | El tercer proceso de licitación que fue privado, se adjudicó a una empresa que posteriormente se declaró insolvente y hubo que liquidar el contrato. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El diseño de la iniciativa fue desarrollado por la Secplan del Municipio de Futrono, adaptado con pertinencia cultural desde el diseño tipo para postas del servicio de Salud. | 10001 | 34529 | 16694 | 0 | 3091 | 342500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406815 | 10001 | 34529 | 16694 | 0 | 3091 | 342500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406815 | Sin observaciones. | 16736 | 31411 | 16614 | 0 | 3091 | 566883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634735 | Para las obras civiles se efectuaron dos contratos, el primero de ellos, después de un tercer proceso de licitación, no se llevó a cabo porque la empresa se declaró insolvente. El monto de este contrato fue de $467.592.236 y la fecha fue el 14/09/2016 y en un plazo de 300 días. Posteriormente se realizó una cuarta licitación adjudicándose las obras a ala empresa "Constructora Angelmó", por un monto de $520.570.547, comenzando el contrato en febrero del 2017, y en un plazo inicial de 300 días. Se realizaron modificaciones al contrato original en plazos y montos. El monto final del contrato fue de $566.882.287 y el plazo fue de 495 días Se contrató la Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra por un valor inicial de $ 10.460.000 a partir del 13 de julio de 2017 y en un plazo de 10 meses, efectuándose extensión de contrato por 6 meses y con un monto final de $16.736.000. Equipos: contrato de 18 de abril de 2019 pagado en mayo por un valor de $16.613.233. Equipamiento: contrato de 18 abril de2019, pagado en mayo por un valor de $31.410.645 | 16736 | 31411 | 16614 | 0 | 3091 | 566883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634735 | 265429 | BIP > SIGFE | 5230 | 31411 | 16613 | 0 | 3091 | 312961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369306 | 11197 | 32228 | 17044 | 0 | 3521 | 331232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395222 | Sin observaciones. | Situaciones negativas: 4 proceso de licitación de obras, aumentos en plazos y montos tanto para las obras civiles como para las consultorías (AITO). Positivas: El proyecto se terminó completamente incluyendo equipos y equipamiento. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Ampliación del contrato de AITO, para adecuarse a las modificaciones del contrato de obras. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [6 empty] | 14115.0416 | 48733.716 | 23561.7593 | 0 | 4363.0786 | 483399.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574173.2047 | 776883.313 | 20461.6473 | 36570.4286 | 19342.7928 | 0 | 4170.1727 | 697460.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778005.5718 | 20231.2949 | 36570.4286 | 19342.7928 | 0 | 4170.1727 | 680357.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760672.405 | 35.5002 | 32.4813 | 40.7444 | -2.2279 | -2.0867 | 2270.6639 | 2030.9186 | El proyecto tuvo dos procesos de reevaluación, el primero fue por actualización del presupuesto por dos licitaciones públicas y una privada, todas declaradas desierta, el segundo por obras extraordinarias y aumentos de plazo, fundamentado principalmente por que el proyecto original no contempla acceso a la posta, ni estacionamientos por lo que se debió realizar modificaciones a este. Así mimo se debió suplementar mayores recursos para la ITO por las modificaciones de las obras civiles, resultado estas con un 43% de mayor costo sobre el recomendado. Los equipos y equipamiento se adquirieron sin inconvenientes resultando en un menor costo que el recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN CARLOS CASTILLO AVILA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 502319 | 684635 | 36.2949 | El proyecto tuvo dos procesos de reevaluación, el primero fue actualización del presupuesto por dos licitaciones públicas sin oferentes y una privada, todas declaradas desierta, el segundo por obras extraordinarias y aumentos de plazo, fundamentado principalmente por que el proyecto original no contempla acceso a la posta, ni estacionamientos. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 23367 | 32721 | 40.0308 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$173.571), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MAYOR AL RECOMENDADO. | Este diseño fue generado con profesional del municipio, si bien es cierto fue innovador y adaptado a la comunidad por ser intercultural, lo que implico un plazo de ejecución muy extenso (72% por sobre lo estimado) y por lo mismo con detalles no considerados en un obra de esta envergadura, como por ejemplo generador y caldera dentro del mismo recinto, además no considero aspectos fundamentales como el acceso. Los costos de obra civil y consultorías resultaron con una variación por sobre el 40% de lo estimado, ya que el proyecto se debió reevaluar en tres oportunidades por cuanto las ofertas presentadas superaban el 10% del valor recomendado y durante la ejecución también se realizaron modificaciones a las obras civiles por inconvenientes con el diseño. La magnitud real fue igual a la estimada, es decir se construyeron los 335 metros cuadrados de infraestructura, Con respecto a la operación del proyecto la Institución Técnica menciona que el equipo electrógeno se encuentra dentro de la posta y caldera a leña. Por diseño se autorizó de esta manera, pero en definitiva no es funcional, y además es contaminante tanto acústico como de emisión de gases. En la actualidad no esta siendo usado por todo lo que implica su contaminación. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE REPONER LA POSTA DE SALUD DE LLIFEN COMUNA FUTRONODE PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108008-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ILLAHUAPI, COMUNA DE LAGO RANCO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LAGO RANCO - REGION XIV | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE BASA EN LA ESTRATÉGIA REGIONAL DE SALUD DE LA ERD DE LOS RÍOS, QUE BUSCA GARANTIZAR EL ACCESO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MODERNOS, CON ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y DE COBERTURA, FOCALIZANDO LAS ACCIONES EN LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES DE LA REGIÓN. | REPOSICIÓN DE LA POSTA DE SALUD RURAL EN UN NUEVO EMPLAZAMIENTO, CONSISTENTE EN UN EDIFICIO DE UN PISO, CON UNA SUPERFICIE DE 259 M2, CON ESTRUCTURA DE PINO IPV, TANTO EN MUROS Y CIELOS, LOS TABIQUES PERIMETRALES E INTERIORES VAN REVESTIDOS EN YESO CARTÓN Y AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO SEGÚN LISTADO OFICIAL DE RESISTENCIA AL FUEGO. CONTEMPLA RADIER DE HORMIGÓN CON TERMINACIÓN DE PISOS EN CAUCHO NORA, FINALMENTE EN CUBIERTA SE INSTALARÁ ZINC ALUM PREPINTADO, SEGÚN SE INDICA EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO. SE INCLUYEN 8 M2 DE COMEDOR. SE INCLUYE UNA VIVIENDA PARA EL TENS DE 52 M2 TAMBIEN EN MADERA. | 454 |  |  |  | 10 | 12 |  | 20 | 2 | 1 |  | -50 | 2 | 1 |  | -50 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | -50 | 9 | 10 |  | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 285 | [12 empty] | 11 | 11 | 13 | 21 | 8 |  | 18.1818 | 90.9091 | EN OBRAS CIVILES LA VARIACIÓN CORRESPONDE A 1 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 45 DÍAS QUE SE DEBIÓ A RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA. EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS SE MANTIENEN DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRATADOS, ASIMISMO OCURRE CON CONSULTORÍAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON TIEMPOS MUERTOS ES DE 21 MESES, FINALIZANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 91% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO OCURRE PRINCIPALMENTE PORQUE EL CONTRATO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS OCURRE UN AÑO ANTES DE QUE COMIENCEN LAS OBRAS CIVILES. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 11/10/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | La emergencia sanitaria provoco numerosos retraso en la adquisición de materiales necesarios para el término de la obra. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Varios | [8 empty] | 580056 | 2052 | 582108 | 61419 | 520689 | No hay. | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Aumento de plazo de la obra. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 358 | 358 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | En magnitudes, el proyecto se ejecuta en cuanto a la recomendado, por lo cual no existen variaciones en este ámbito. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción sin observaciones, hubo dos recepciones anteriormente. | 23/07/2020 | El contratista aún no ha pedido la recepción definitiva, la cual, puede solicitarla desde el 8 de octubre del 2021. |  | SI | 16/11/2020 | -Entrada de agua parte frente posta por qe no dejaron desnivel en entrada. - Filtración de agua desde techumbre en sala de espera de leche. -Caída de cerámica parte frente de posta. -Lavamanos con filtración box dental, y box privado. -Mal olor box dental baño publico. -Fuga de gas. -Falta de red wifi |  | En Operación |  | BRUNO CISTERNA FUENTES | MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4294900% | 4317800% | 229 | 4332800% | 150 | 4352500% | 197 | 4374200% | 217 | 4374200% | 217 | 4374900% | 7 | 4379800% | 49 | 849 | 620 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Hubo que cambiar las garantías | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO |  | 12001 | 37062 | 22478 | 0 | 2000 | 521049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594590 | 12313 | 38026 | 23062 | 0 | 2052 | 534597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610050 | Sin obserevaciones. | 14400 | 37526 | 22562 | 0 | 2052 | 507868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584408 | Contrato obras civiles: Valor $507.867.150 en un plazo inicial de 240 días a contar lde la fecha de entrega del terrreno (11/10/2019). Contrato de consultorías (AITO): Valor inicial $12.000.000 en 10 meses. Posteriormente se amplió dos meses más con un valor final de $14.400.000. También se contrataron Equipos por un valor de $22.562.000 el 13/10/2020 y Equipamiento por $37.526.000 el 13/10/2020. | 14400 | 37526 | 22562 | 0 | 2052 | 507867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584407 | 522988 | BIP > SIGFE | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61419 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63017 | Sin observaciones. | Las obras civiles no tuvieron modificaciones y se terminaron en los plazos previamente definidos. El proyecto se completó en su totalidad. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Se amplió el plazo de la consultoría (AITO) en 2 meses. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Demora en la tramitación del convenio | [8 empty] | 14765.2482 | 45599.5617 | 27654.7697 | 0 | 2461.2529 | 641069.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731550.4154 | 719567.5519 | 16764.6616 | 42582.2858 | 25602.0234 | 0 | 2388.6295 | 591280.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678618.1582 | 16410.6224 | 42582.2858 | 25602.0234 | 0 | 2388.6295 | 578038.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665021.6932 | -7.2356 | -9.0942 | -9.8322 | -2.0036 | -7.5804 | 1857.6025 | 1614.6317 | EL PROYECTO SUFRIÓ UNA REEVALUACIÓN DEBIDO A UN AUMENTO EN LA ASIGNACIÓN DE ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN DE OBRAS POR M$2.400 EN COSTOS, EL PROYECTO SUFRE UNA VARIACIÓN DEL -9% RESPECTO A LO RECOMENDADO DEBIDO A VARIACIONES EN OBRAS CIVILES. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS CASTILLO AVILA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 644582 | 634125 | -1.6223 | EL PROYECTO SUFRIÓ UNA REEVALUACIÓN CON UNA VARIACIÓN DEL -1,62% DEBIDO A UN AUMENTO EN LA ASIGNACIÓN DE ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN DE OBRAS POR M$2.400 | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 71082049 | 65140849 | -8.3582 | Real < Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 134658 | 143482 | 6.5529 | Real > Recomendado | El proyecto sufre variaciones menores en sus indicadores económicos, estas se debieron a cambios en la inversión inicial. | EN PLAZOS, EL PROYECTO SUFRIÓ SÓLO UNA AMPLIACIÓN QUE ORIGINÓ UNA VARIACIÓN DE 45 DÍA SOBRE LO RECOMENDADO EN LA ASIGNACIÓN DE OBRAS CIVILES, ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LAS DIFICULTADES SANITARIAS QUE EXPERIMENTÓ EL PAÍS, QUE AFECTARON DIRECTAMENTE AL TRASLADO DE INSUMOS Y MATERIALES. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REALIZAN UN AÑO ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, POR LO QUE EL PROYECTO FINALIZA CON UNA VARIACIÓN DEL 91% POR SOBRE EL RECOMENDADO, SEGÚN LO REGISTRADO EN EL HISTORIAL RATE EL PROYECTO SUFRIÓ UNA REEVALUACIÓN CON UNA VARIACIÓN DEL -1,62% DEBIDO A UN AUMENTO EN LA ASIGNACIÓN DE ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN DE OBRAS CIVILES POR M$2.400 EN COSTOS, EL PROYECTO SUFRE UNA VARIACIÓN DEL -9% RESPECTO A LO RECOMENDADO DEBIDO A VARIACIONES EN OBRAS CIVILES PREVIAMENTE MENCIONADAS EN MAGNITUDES NO SE INCURRIERON EN MODIFICACIONES EJECUTÁNDOSE LOS 358 M2 PROGRAMADOS. RESÉCTO A LOS INDICADORES ECONÓMICOS, EL PRPYECTO SUFRE VARIACIONES MENORES QUE SE DEBIERON A CAMBIOS EN LA INVERSIÓN INICIAL. FINALMENTE, EL PROYECTO DE REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ILLAHUAPI EN COMUNA DE LAGO RANCO SE ENCUENTRA OPERATIVO, PERO SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CON DIVERSAS SITUACIONES QUE AFECTAN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: -Entrada de agua parte frente posta porque no dejaron desnivel en entrada. - Filtración de agua desde la techumbre en sala de espera de leche. -Caída de cerámica parte frente de posta. -Lavamanos con filtración box dental, y box privado. -Mal olor box dental al baño público. -Fuga de gas. -Falta de red wifi | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30088042-0 | REPOSICION SERVICIO REGISTRO CIVIL DE LA UNION | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LA UNION - REGION XIV | 2021 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER TEMAS RELACIONADOS CON LA EFICIENTE ENTREGA DEL SERVICIO, CONSIDERANDO ENTRE ELLAS: MEJORAS EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN, EFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA Y EL CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES Y NORMAS CONSTRUCTIVAS VIGENTES. | SE CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, CUYO PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 324,87 METROS CUADRADOS. ADEMÁS SE INCORPORA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. | 40 | EDIFICACION PUBLICA | [6 empty] | 3 | 4 |  | 33.3333 | 2 | 4 |  | 100 |  |  |  |  | 2 | 19 |  | 850 | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 390 | [12 empty] | 14 | 14 | 36 | 39 | 3 |  | 157.1429 | 178.5714 | El proyecto vio afectado sus plazos por la demora en adquisición de equipos y equipamiento lo que se tradujo en un aumento considerable de tiempo respecto al proyectado para inicio de funcionamiento del servicio. Con relación a las obras civiles, el diseño no contó con el visto bueno del Depto. de Infraestructura, lo que implicó que se requirieran cambios a éste, una vez iniciadas las obras. Cambios que se realizaron con aumentos y disminuciones de obras. Así mismo existieron atrasos por cuanto se debió actualizar el proyecto a la normativa de accesibilidad universal respecto a la normativa vigente y también se debió adecuar el proyecto eléctrico. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 06/10/2016 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Actualización respecto a la normativa vigente. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Estudios sin aprobación de la entidad respectiva (proyectos técnicos o de especialidades) | El diseño no contó con el V°B° del Depto. de Infraestructura, lo que implicó que se requirieran cambios a éste, una vez iniciadas las obras. Cambios que se realizaron con aumentos y disminuciones de obras Faltó coordinación entre los organismos involucrados. | [8 empty] | 687015 | 5701 | 692716 | 721654 | -28938 | Gastos Obra Civil: $715.951.754 Gastos Administrativos: $5.274.591 | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificaciones realizadas por petición del mandante durante la ejecución de la obra. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificación del proyecto eléctrico en obra, dada la nueva tecnología del Servicio. Entre el tiempo de diseño y el de ejecución, cambiaron equipos por lo que hubo que realizar acomodos a esa nueva tecnología. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 325 | 325 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Proyecto no sufrio modificaciones en superficies segun afirma la unidad tecnica DA MOP. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones. | 26/10/2017 | Sin observaciones. | 29/01/2019 | SI | 03/11/2017 | Operatividad: • La altura de la oficina no permite una óptima y fácil limpieza de vidrios, así como tampoco el cambio de equipos de iluminación en altura, lo que está suponiendo incurrir en gastos de sistemas de alzado y andamiaje para tales efectos. • Por otra parte, los modelos descontinuados de equipo de iluminación, están suponiendo gastos no previstos, ya que se está considerando reposición de equipos en vez de cambio de ampolleta. • Se tuvo que considerar instalación de cortina metálica en el acceso y film antivandálico en los muros cortinas y ventanas de la oficinas, tras los actos vandálicos de 2019-2020. Ejecución del proyecto: • El diseño no contó con el V°B° del Depto. de Infraestructura, lo que implicó que se requirieran cambios a éste,una vez iniciadas las obras. Cambios que se realizaron con aumentos y disminuciones de obras Faltó coordinación entre los organismos involucrados. • Ejecución positiva, hubo voluntad de la empresa contratista en resolver inconvenientes de obras menores. • Cambios entre el proyecto diseñado y el ejecutado: • Modificación del proyecto eléctrico en obra, dada la nueva tecnología del Servicio. Entre el tiempo de diseño y el de ejecución, cambiaron equipos por lo que hubo que realizar acomodos a esa nueva tecnología. • Modificaciones de muebles en obra, dado los requerimientos específicos de las atenciones del Registro Civil • Se tuvo que gestionar multisectorialmente para solución de acceso posterior, resultado positivo. |  | En Operación | Operatividad: • La altura de la oficina no permite una óptima y fácil limpieza de vidrios, así como tampoco el cambio de equipos de iluminación en altura, lo que está suponiendo incurrir en gastos de sistemas de alzado y andamiaje para tales efectos. • Por otra parte, los modelos descontinuados de equipo de iluminación, están suponiendo gastos no previstos, ya que se está considerando reposición de equipos en vez de cambio de ampolleta. • Se tuvo que considerar instalación de cortina metálica en el acceso y film antivandálico en los muros cortinas y ventanas de la oficinas, tras los actos vandálicos de 2019-2020. Ejecución del proyecto: • El diseño no contó con el V°B° del Depto. de Infraestructura, lo que implicó que se requirieran cambios a éste,una vez iniciadas las obras. Cambios que se realizaron con aumentos y disminuciones de obras Faltó coordinación entre los organismos involucrados. • Ejecución positiva, hubo voluntad de la empresa contratista en resolver inconvenientes de obras menores. • Cambios entre el proyecto diseñado y el ejecutado: • Modificación del proyecto eléctrico en obra, dada la nueva tecnología del Servicio. Entre el tiempo de diseño y el de ejecución, cambiaron equipos por lo que hubo que realizar acomodos a esa nueva tecnología. • Modificaciones de muebles en obra, dado los requerimientos específicos de las atenciones del Registro Civil • Se tuvo que gestionar multisectorialmente para solución de acceso posterior, resultado positiv | PEDRO LEGUE HERNÁNDEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4154200% | 4157300% | 31 | 4172500% | 152 | 4195300% | 228 | 4259400% | 641 | 4259400% | 641 | 4264900% | 55 | 4267500% | 26 | 1133 | 1102 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | no se presentaron oferentes | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | ofertas inadmisibles | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero propuesta no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | ofertas admisibles pero no cumplen | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | iniciativa postulo a diseño el año 2012 y a ejecución el año 2013 | 0 | 14777 | 1342 | 0 | 5618 | 370985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392722 | 0 | 14997 | 1362 | 0 | 5701 | 376497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398557 | Sin observaciones en Financiamiento de la inversión. | 0 | 19446 | 2661 | 0 | 5701 | 716658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744466 | Sin observaciones que describa los contratos efectuados, sus montos y modificaciones si existieran. | 0 | 19446 | 2661 | 0 | 5701 | 716658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744466 | 22812 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5701 | 715953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779 | 781808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788587 | sin observación para gastos efectuados y posibles diferencias con el SIGFE. |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | no se presentaron oferentes a la licitacion | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | la unidad tecnica DA MOP licito junto al SML | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | ofertas superaron el 10% del monto licitado |  |  | 0 | 21804.0457 | 1980.1228 | 0 | 8288.1473 | 547381.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579454.2887 | 923570.1301 | 0 | 23318.9248 | 3190.8913 | 0 | 8046.4475 | 925114.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959670.776 | 0 | 23318.9248 | 3190.8913 | 0 | 8046.4475 | 892305.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926862.0134 | 65.6163 | 59.9543 | 63.0134 | -3.4188 | 0.35643 | 2851.8831 | 2745.5562 | Existieron variaciones por modificaciones al proyecto, ofertas en etapa de licitación y aumentos de obra por modificaciones normativas y actualizaciones, las cuales tuvieron un 60% por sobre el monto recomendado originalmente. El proyecto se reevaluó en tres oportunidades por las siguientes razones: 1.- Incremento de un 27% por aumento de Obras productos de errores en la cubicación, según estipula la unidad Técnica DA-MOP. 2.- Ofertas sobre el marco presupuestario en etapa de licitación. 3.-Aumentos de obras civiles por actualización de normativa de accesibilidad universal y aumento del ítem de equipos y equipamiento. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCO ANTONIO CASAS PACHECO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 503343 | 813904 | 61.6997 | Proyecto fue reevaluado cuatro veces: 1.- realizar modificaciones a ficha IDI. 2.- incremento de un 27% por aumento de Obras productos de errores en la cubicación, segun estipula la unidad Tecnica Da-MOP. 3.- Ofertas sobre el marco presupuestario en etapa de licitación. 4.-aumentos de obras ciciles por actualización de normativa de accesibilidad universal y aumento del item de equipos y equipamiento. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 32887 | 71286 | 116.7604 | Real > Recomendado | [5 empty] | Debido a los constantes aumentos en valor de obras civiles, la evaluación económica sufrió un considerable aumento, aunque se actualizaron beneficios el VAN social termino siendo positivo con un valor 117% más alto que el original. | El plazo total de ejecución del proyecto resultó con una variación del 179% por sobre el recomendado, debido al tiempo transcurrido entre el diseño y la ejecución, la obra se vio afectada por modificaciones normativas a las que se sumaron los errores cometidos por la DA MOP en el presupuesto y cubicación inicial recomendado. Los costos resultaron con una variación del 60% por sobre el recomendado, ya que se debieron efectuar modificaciones al proyecto, por lo cual el proyecto se reevaluó en tres oportunidades. El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado en cuanto a la magnitud. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE REPONE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132649-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL. POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE ESTA LOCALIDAD. | LAS OBRAS PROYECTADAS SON LAS SIGUIENTES: -INSTALACIÓN DE 75 NUEVOS ARRANQUES, 58 DE ELLOS CON MEDIDOR -RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 7.300 M DE TUBERÍAS -HABILITACIÓN DEL POZO EXISTENTE -SISTEMA DE IMPULSIÓN HACIA EL ESTANQUE -PLANTA DE TRATAMIENTO -ESTANQUE SEMIENTERRADO 20 M3 -SISTEMA DE PRESURIZACIÓN -URBANIZACIÓN DE RECINTOS -OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO | 310 |  |  |  | 7 | 10 |  | 42.8571 | [16 empty] | 7 | 10 |  | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 290 | [12 empty] | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 |  | 42.8571 | 42.8571 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A DOS AMPLIACIONES DE PLAZO POR 80 DÍAS POR Aumento de cobertura del servicio. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN TRES MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. DADA LAS AMPLIACIONES DE PLAZO DE LA OBRA CIVIL LAS CONSULTORIAS DE IGUAL FORMA REGISTRARON AMPLIACIONES DE PLAZO, EJECUTANDOSE CON UNA VARACIÓN DEL 38% POR SOBRE EL RECOMENDADO, Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 10 meses, es decir UN 43% POR SOBRE EL ESTIMADO, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de obras civiles. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 24/03/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Aumento de cobertura del servicio. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Retraso en la entrega de terreno de parte de Vialidad. | [8 empty] | 347816 | 0 | 347816 | 339694 | 8122 | N/A | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de cobertura del Servicio de APR. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Tramiitación decreto de fondos. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 75 | 94 | 125.3333 | Real > Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA, por Aumento de beneficiarios no considerados inicialmente no considerados en diseño original, por lo cual se contrata en 2017 y se da conexión a 19 arranques adicionales, resultando con una magnitud real de 94 arranques totales. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de beneficiarios considerados inicialmente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Extensiones de red para poder aumentar el número de beneficiarios. | [6 empty] | Sin Observaciones | 01/02/2018 | Sin observaciones | 19/06/2019 | SI | 01/02/2018 | Sin situaciones a informar. |  | En Operación | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado, habiendo un pequeño retraso en su término. | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4236000% | 4269900% | 339 | 4273000% | 31 | NA | 0 | 4280400% | 74 | 4280400% | 74 | 4281800% | 14 | 4290100% | 83 | 541 | 202 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Ofertas sobre el presupuesto oficial. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A suma alzada sin reajuste, y partidas a precios unitarios. Sin Reajuste | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La iniciativa desarrolló un diseño por parte de la DOH, Los Ríos. y fue presentado al SNI directo a ejecución. | 44048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347817 | 50530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399003 | Sin Observaciones | 44048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347818 | No hay. | 44047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347816 | 8122 | BIP > SIGFE | 43018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339694 | 46643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368314 | Sin Observaciones. | Obra con desarrollo normal y correcta ejecución presupuestaria. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de Obras. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [9 empty] | 62169.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428741.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490910.4589 | 0 | 54095.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373063.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427158.4475 | 54094.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373061.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427156.178 | -12.9865 | -12.9869 | -12.9867 | -0.0005313 |  | 4544.2147 | 3968.7441 | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -13% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. DICHAS MODIFICACIONES SE REALIZARON POR CUANTO EXISTIERON Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante por aumento de cobertura del Servicio de APR; además, la Institución Financiera indica que se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no tuvo procesos de reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 294961 | 260927 | -11.5385 | Real < Recomendado | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 146 | 101 | -30.8219 | Real < Recomendado | EL INDICADOR ECONÍMICO VAC EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 49.068), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MENOR AL RECOMENDADO. CON RELACIÓN AL INDICADOR DEL COSTO PRIVADO NETO INVERSIÓN / N° DE ARRANQUES (uf) , EL INDICADOR EX POST CONSIDERA LA INVERSIÓN REAL Y EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE ARRANQUES UN COSTO MENOR AL RECOMENDADO, ES DECIR, ESTE VALOR NO SOBREPASA EL COSTO DE REFERENCIA POR ARRANQUE PARA LA ZONA QUE ES DE 175 UF/ARRANQUE | EN PLAZOS, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINANTRES MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. ESTAS DEBIDO A Aumento de cobertura del servicio DE APR. Con lo cual el plazo total real de ejecución del proyecto presenta una variación del 43% POR SOBRE EL ESTIMADO. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -13% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO A COSTO CERO. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA YA QUE SE INCREMENTARION19 NUEVOS ARRANQUES POR AUMENTO DE LA COBERTURA. SIN EMBARGO, NO SE INFORMARON AUMENTOS DE PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES POR LO QUE SE PRESUME FUERON ASUMIDOS POR CONTRATO A COSTO CERO. LOS INDICADORES ECONÓMICOS: VAC RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN MENOR AL RECOMENDADO Y EL INDICADOR DEL COSTO PRIVADO NETO INVERSIÓN / N° DE ARRANQUES ES DE101 UF, EL CUAL NO SOBREPASA EL COSTO DE REFERENCIA POR ARRANQUE PARA LA ZONA QUE ES DE 175 UF/ARRANQUE. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL A LOCALIDAD DE MARRIAMO, RIO BUENO QUE NO CONTABA CON SERVICIO. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083975-0 | REPOSICION 3ª COM. CARABINEROS LA UNION BAJO IMPLEMENTACION PCSP | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LA UNION - REGION XIV | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA AÑO 2009 EN LA COMUNA DE LA UNIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION ISOPOL.PERMITIRÁ INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES. | LA ETAPA CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LA REPOSICION DE LA 3RA COMISARIA DE LA UNIÓN BAJO PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA. DICHA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 2.288 M2, EN SU ACTUAL UBICACIÓN. PARA LA MATERIALIZACIÓN DE ESTA INICIATIVA SE HA OPTADO POR LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN. | 278230 |  |  |  | 14 | 11 |  | -21.4286 | 3 | 1 |  | -66.6667 | 3 | 9 |  | 200 |  |  |  |  | 3 | 41 |  | 1266.6667 | 14 | 15 |  | 7.1429 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 460 | [8 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 19 | 19 | 62 | 63 | 1 |  | 226.3158 | 231.5789 | EN OBRAS CIVILES EL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DEL 10% POR SOBRE EL RECOMENDADO, TERMINANDO EN UNA EJECUCIÓN DE 15 MESES, ESTO SE DEBIÓ A ADECUACIONES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que cubrirán por una parte, los requerimientos del usuario y por otra aseguraran la mantención y sustentabilidad en el tiempo de las instalaciones de este edificio institucional. EN CONSULTORÍAS TUVO UNA VARIACIÓN DEL -18%, QUE SE DEBIERON A ADECUACIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE QUE SE DEBIERON A MODIFICACIONES EN LAS LICITACIONES DEBIDO A QUE SE DECLARABAN DESIERTAS. ASIMISMO OCURRE EN EQUIPAMIENTOS Y OTROS GASTOS, SUFRAN VARIACIONES POR BAJO LO RECOMENDADO. EN EL CASO DE EQUIPOS, ES ITEM NO FUE CONSIDERADO CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE NO SE ESTIPULARON PLAZOS RECOMENDADOS.. EN PLAZOS TOTALES, EL PROYECTO TERMINA CON UNA IMPORTANTE VARIACIÓN DEL 232% POR SOBRE EL RECOMENDADO, CON UNA EJECUCIÓN TOTAL DE 63 MESES CONSIDERANDO 1 MES DE TIEMPOS MUERTOS. ESTAS VARIACIONES SE DEBIERON A LO YA SEÑALADO ANTERIORMENTE, PERO TAMBIÉN A CAUSAS RELACIONADAS CON LAS LICITACIONES, MÁS ESPECÍFICAMENTE DEBIDO A QUE LA LICITACIÓN DEL Estudio mecánica de suelo SE ENCONTRÓ desierta en dos oportunidades, ASÍ TAMBIÉN primer llamado a ejecución de obras civiles declarado desierto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 24/01/2017 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Estudio mecánica de suelo desierta en dos oportunidades, primer llamado a ejecución de obras civiles declarado desierto. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | En conjunto con Arquitecto perteneciente al departamento Cuarteles L1 de Carabineros se realizan adecuaciones que cubrirán por una parte, los requerimientos del usuario y por otra aseguraran la mantención y sustentabilidad en el tiempo de las instalaciones de este edificio institucional. | [8 empty] | 4467014 | 8095 | 4475109 | 3121216 | 1353893 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 28.244.700 EQUIPAMIENTO $ 41.055.755 EQUIPOS $ 47.741.452 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 11.449.406 OBRAS CIVILES $ 4.359.177.993 OTROS GASTOS $ 15.053.652 TOTAL GENERAL $ 3.235.344.720 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | En conjunto con Arquitecto perteneciente al departamento Cuarteles L1 de Carabineros se realizan adecuaciones que cubrirán por una parte, los requerimientos del usuario y por otra aseguraran la mantención y sustentabilidad en el tiempo de las instalaciones de este edificio institucional. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 2623 | 2418 | 92.1845 | Real < Recomendada | [6 empty] | Proyecto sufrio modificaciones según requerimiento del Departamento de Cuarteles L1 de Carabineros para cumplir con la funcionalidad y normativa vigente. disminuyendo la magnitud estimada en su recomendación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación según requerimiento del Departamento de Cuarteles L1 de Carabineros. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones. | 20/06/2018 | Sin observaciones. | 13/11/2019 | SI | 25/06/2018 | Sin observaciones. |  | En Operación | La ejecución de las obras civiles se realizaron bajo la implementación de pago contra recepción. | PEDRO LEGUE HERNÁNDEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4007000% | 4007000% | 0 | 4010500% | 35 | 4151800% | 1413 | 4202700% | 509 | 4275900% | 1241 | 4275900% | 0 | 4293100% | 172 | 2861 | 2861 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Adecuación según requerimiento del Departamento de Cuarteles L1 de Carabineros. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La iniciativa obtuvo RS diseño el año 2009, pero finalmente postulo a ejecución solicito mediante pago contra recepción | 15001 | 40206 | 0 | 0 | 10398 | 2371247 | 0 | 0 | 45536 | 0 | 2482388 | 15001 | 40206 | 0 | 0 | 10398 | 2371247 | 0 | 0 | 45536 | 0 | 2482388 | AÑO ITEM MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO 2013 OTROS GASTOS $ 23.264.000 $ - 2013 OBRAS CIVILES $ 193.856.000 $ - 2013 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.178.000 $ 4.178.000 ITEM FECHA DATOS MONTO GASTOS ADMIN 14-10-2013 310201 L1 DEVENGA GASTOS ADMINISTRATIVOS DISTINTAS UNIDADES $ 4.178.000 GASTOS ADMIN 07-10-2015 L1 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO 3RA. COM. LA UNION DOE 38640943 DEL 24.09.2015 $ 3.917.000 GASTOS ADMIN 31-12-2017 L.1 DVGA MODIFICACION CONVENIO MANDATO REPOSICION 3RA.COMISARIA LA UNION $ 8.636.000 | 28244 | 41055 | 47741 | 0 | 16731 | 4359177 | 0 | 0 | 15054 | 0 | 4508002 | DATOS EN ARCHIVO ADJUNTO | 28244 | 41055 | 47741 | 0 | 16731 | 4359177 | 0 | 0 | 15053 | 0 | 4508001 | 1386785 | BIP > SIGFE | 28244 | 11064 | 33029 | 0 | 16731 | 3032148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121216 | 32138 | 11692 | 34722 | 0 | 19022 | 3240001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337575 | DATOS EN ARCHIVO ADJUNTO | La ejecución de las obras civiles se realizaron bajo la implementación de pago contra recepción. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Estudio mecánica de suelo desierta en dos oportunidades, primer llamado a ejecución de obras civiles declarado desierto. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | NO SE CONSIDERAN LOS GASTOS RELACIONADOS LOS ENLACES LOS CUALES SE RELAIZAN UNA VEZ ENTREGADA LA OBRA. | [8 empty] | 25367.1321 | 67990.2685 | 0 | 0 | 17583.9445 | 4009917.7703 | 0 | 0 | 77003.5152 | 0 | 4197862.6305 | 6169752.8973 | 38111.4067 | 49233.002 | 49231.8672 | 0 | 21984.4695 | 5362427.8911 | 0 | 0 | 18521.2404 | 0 | 5539509.877 | 38029.7054 | 49233.002 | 49231.8672 | 0 | 21984.4695 | 5151741.6892 | 0 | 0 | 18521.2404 | 0 | 5328741.9737 | 31.9602 | 26.9394 | 28.475 | -3.8048 | -13.6312 | 2203.7808 | 2130.5797 | EL PROYECTO SE REEVALÚA EN 3 OPORTUNIDADES en etapa de licitación y de ejecución de obras debido a ofertas sobre lo estimado, costos de movimiento de tierra en emplazamiento y finalmente adecuaciones normativas. (2013) SE DEBE A SOLICITUD DE INCREMENTAR LOS COSTOS DE CONSULTORÍA EN M$ 25.000 POR MECÁNICA DE SUELOS. (2014) SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EL PROYECTO DEBE CONSIDERAR LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO QUE ACTUALMENTE SE UTILIZA DECLARADO UN BIEN PATRIMONIAL. (2016) SE DEBE A LA RESTAURACIÓN DE 480 M2 DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, RECOMENDADA POR EL CONSEJO REGIONAL DE MONUMENTOS Y QUE NO ESTABA CONSIDERADO ORIGINALMENTE, LA ADECUACIÓN A LA NORMA SÍSMICA JUNTO CON LA INCORPORACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. EN COSTO, ESPECÍFICAMENTE EN OBRAS CIVILES, SE REALIZAN ADECUACIONES TÉCNICAS que cubrirán por una parte, los requerimientos del usuario y por otra aseguraran la mantención y sustentabilidad en el tiempo de las instalaciones de este edificio institucional. LO QUE PROVOCA UNA VARIACIÓN DEL 29% POR SOBRE EL RECOMENDADO. ASÍ EL PROYECTO SE EJECUTA CON UNA VARIACIÓN TOTAL DEL 27% POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1649179 | 5437147 | 229.6881 | Proyecto se reevaluo 3 veces, en etapa de licitación y de ejecución de obras debido a ofertas sobre lo estimado, costos de movimiento de tierra en emplazamiento y finalmente adecuaciones normativas. RE 2013: SE DEBE A SOLICITUD DE INCREMENTAR LOS COSTOS DE CONSULTORÍA EN M$ 25.000 POR MECÁNICA DE SUELOS RE 2014: SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EL PROYECTO DEBE CONSIDERAR LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO QUE ACTUALMENTE SE UTILIZA DECLARADO UN BIEN PATRIMONIAL. RE 2016: SE DEBE A LA RESTAURACIÓN DE 480 M2 DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, RECOMENDADA POR EL CONSEJO REGIONAL DE MONUMENTOS Y QUE NO ESTABA CONSIDERADO ORIGINALMENTE, LA ADECUACIÓN A LA NORMA SÍSMICA JUNTO CON LA INCORPORACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1135443 | 3489419 | 207.3178 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYORCOSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MAYORAL RECOMENDADO. | EN PLAZOS, DEBIDO A ADECUACIONES TÉCNICAS POR REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN, COMO TAMBIÉN A MODIFICACIONES EN LA LICITACIÓN EN ITEM DE CONSULTORÍAS DEBIDO A QUE SE DECLARARON DESIERTAS EN DOS OPORTUNIDADES. Proyecto se reevaluo 3 veces, en etapa de licitación y de ejecución de obras debido a ofertas sobre lo estimado, costos de movimiento de tierra en emplazamiento y finalmente adecuaciones normativas. EL PROYECTO SE EJECUTA CON UNA VARIACIÓN TOTAL DEL 27% POR SOBRE EL RECOMENDADO DEBIDO A QUE SE REALIZAN ADECUACIONES TÉCNICAS que cubrirán por una parte, los requerimientos del usuario y por otra aseguraran la mantención y sustentabilidad en el tiempo de las instalaciones de este edificio institucional. EN CUANTO A MAGNITUDES, SE REDUCE A 2418MT2 DEBIDO A REQUERIMIENTO DE CARABINEROS A FIN DE CUMPLIR CON LA FUNCIONALIDAD Y NORMATIVA VIGENTE. FINALMENTE EL INDICADOR VAC, TIENE UNA IMPORTANTE VARIACIÓN DEL 207% DEBIDO A VARIACIONES EN LA INVERSIÓN INICIAL. EN CONCLUSIÓN, EL PROYECTO LOGRA SU OBJETIVO DE LA REPOSICION 3ª COM. CARABINEROS LA UNION BAJO | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30429127-0 | HABILITACION CENTRO DE CREACIÓN, CECREA-VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | SECT | SECTORIAL | SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO | SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES | MINISTERIO DE EDUCACION | CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES | FINALIZADO | HABILITACION | PERFIL | RESPONDE A UN DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA CONDUCENTE A DAR SOLUCIÓN A LA INEQUIDAD EN EL ACCESO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EXPRESIONES CULTURALES EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ENTRE 7 A 19 AÑOS, DE LA COMUNA DE VALDIVIA. SE SUSTENTA EN ESPACIOS INCLUSIVOS Y PARTICIPATIVOS. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA EL DESARROLLO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN DEL PROYECTO HABILITACIÓN CENTRO DE CREACIÓN, REGIÓN LOS RÍOS. CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 1.299 MT2 EN UN TERRENO DE 4.606 MT2. SE REQUIERE DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA EXISTENTES, SE MANTENDRÁN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO (CONSIDERA REFUERZO ESTRUCTURAL) Y SE DESARROLLARÁ ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO COMPRENDE LAS SIGUIIENTES ÁREAS: - ÁREA DE CREATIVIDAD - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN. - ÁREA DE ACCESO. - ÁREA DE CONVERGENCIA. - ÁREA DE SERVICIOS. - ÁREA CUBIERTA ABIERTA. - ÁREA DE CIRCULACIÓN CUBIERTA. - ÁREAS ABIERTAS. CONSIDERA LA CONTRATACIÓN DE UN ITO, POR 20 MESES. | 11004 |  |  |  | 14 | 9 |  | -35.7143 | 2 | 17 |  | 750 | 2 | 16 |  | 700 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | -50 | 21 | 16 |  | -23.8095 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 490 | [8 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 25 | 25 | 35 | 49 | 14 |  | 40 | 96 | EN PLAZOS DE OBRAS CIVILES, HUBO 2 AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN DOS MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL PLAZO CONTRACTUAL. Esta ampliación se debió a atrasos GENERADOS POR LA PAUSA DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS, RETRASANDO LOS SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN TE1 ANTE LA SEC, GENERANDO ASÍ LA DEMORA TANTO DE LA OBTENCIÓN DEL EMPALME ELÉCTRICO DEFINITIVO, COMO A ATRASOS EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA BONDA DE CALOR T AJUSTES DEL ELEVADOR. SE REGISTRARON TAMBIÉN DEMORAS POR la adecuación del proyecto a normas vigentes. Por solicitud del mandante se modifica canalización que permite incluir distintos circuitos tanto de fuerza como de datos, su ejecución en la obra impacta la ruta crítica teniendo que desarmar tramo de resonadores acústicos para poder acceder a recintos, además de que las obras eléctricas debieron ser pausadas COMO SE MENCIONABA ANTERIORMENTE. RESPECTO A EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO TIENEN UN AUMENTO DEL PLAZO DE ejecución por sobre el RECOMENDADO DEL 700%, SIN EMBARGO, LA INSTITUCIÓN TÉCNICA NO ENTREGÓ ANTECEDENTES AL RESPECTO. POR OTRO LADO, LOS ÍTEMS DE CONSULTORÍA Y OTROS GASTOS REGISTRAN UNA DISMINUCIÓN DEL PLAZO REAL BAJO EL RECOMENDADO DE 40% Y 50% RESPECTIVAMENTE. ASÍ, EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO, CONSIDERANDO 14 MESES DE TIEMPO MUERTO DEBIDO A MODIFICACIONES TÉCNICAS QUE IMPACTARON EN LA RUTA CRÍTICA DE LA OBRA, ES DE 49 MESES RESULTANDO EN UN AUMENTO DEL 96% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 19/12/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Pausar trabajos eléctricos en el recinto atrasó la presentación solicitud de inscripción TE1 ante la SEC y demorando la obtención del empalme eléctrico definitivo. Lo anterior también llevo a atrasos en la puesta en marcha de la bomba de calor(afecta obtención de la certificación CES) y ajuste de ascensor. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Por solicitud del mandante se modifica canalización que permite incluir distintos circuitos tanto de fuerza como de datos, su ejecución en la obra impacta la ruta critica teniendo que desarmar tramo de resonadores acústicos para poder acceder a recintos, además de que las obras eléctricas debieron ser pausadas. | [8 empty] | 2789807 | 46585 | 2836392 | 1225800 | 1610592 | Gastos ejecutados: Obras civiles: $2.597.985.039 Consultoría asesoría a la inspección fiscal: $51.396.570 Gastos administrativos: $40.507.383 Equipos: $80.402.851 Equipamiento: $71.476.446 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Disminución valor proforma. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Valor proforma sobre estimado. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 4606 | 4606 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existieron variaciones en su magnitud segun lo recomendado y ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se deja constancia que las capacitaciones al usuario no han sido realizadas y que por solicitud del mandante requiere se lleven a cabo el mes de julio 2019 una vez cuenten con los funcionarios para los cargos de Director CECREA y encargado del edificio. | 08/05/2019 | La comisión que suscribe, en atención a que las observaciones remitidas a la empresa contratista se encuentran subsanadas se recibe de forma definitiva y sin observaciones las obras del contrato. | 16/12/2020 | SI | 07/06/2019 | El emplazamiento de la edificación recuperada se encuentra muy cerca de la cota del nivel del rio lo que sumado al alto nivel de aguas lluvias en el sector colapsa los colectores de aguas servidas y entorpece la programación del Centro ya que éste debe cerrarse al público por los problemas sanitarios que esto significa, debiendo además el centro tener que bloquear sus evacuaciones por dicho colapso, no pudiendo funcionar tampoco al interior. El piso del edificio presenta deformaciones, por lo que se está llevando a cabo un estudio estructural del Centro. |  | En Operación | Destacable la recuperación de un inmueble de alto valor histórico y social para la comunidad Valdiviana que desde principios de los años 90´ dejó de funcionar como estación de trenes y desde ahí su abandono. Su rescate pone en valor sus atributos arquitectónicos que reflejan la influencia del movimiento moderno dejando a la vista su estructura de hormigón armado conformada por pilares y vigas, entregándolo a un nuevo uso, un centro de creación donde los niños, niñas y jóvenes de la comuna son los protagonistas. | DAVID EDUARDO DONOSO AHUMADA | SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4264600% | 4264600% | 0 | 4268900% | 43 | 4270500% | 16 | 4306300% | 358 | 4306300% | 358 | 4308800% | 25 | 4328100% | 193 | 635 | 635 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Retraso en procesos administrativos asociados a la adjudicación. Ord. DRA MOP N°542, 03.08.2017, envía propuesta de adjudicación a CNCA Ord. N°1399, 18.08.2017, CNCA manifiesta conformidad con adjudicación de contrato a Carlos Marín e Hijos LTDA. Decreto Afecto del Ministerio Hacienda N°1109, de 27.07.2017, que modifica iniciativas de inversión en ppto. sector público. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La iniciativa postuló en primera instancia a diseño, obteniendo su recomendación (RS). Pero posteriormente desestimó contratar esa consultoría y postuló nuevamente, esta vez a ejecución con diseño referencial. | 50538 | 85790 | 86682 | 0 | 44622 | 2265988 | 0 | 0 | 45320 | 0 | 2578940 | 50538 | 85790 | 86682 | 0 | 44622 | 2265988 | 0 | 0 | 45320 | 0 | 2578940 | Para el año 1, 2016, se solicitan solo Gastos Administrativos por M$44.622 | 51397 | 64386 | 67668 | 0 | 46585 | 2597683 | 0 | 0 | 14194 | 0 | 2841913 | CONSULTORÍAS: Res. DA N° 614 del 23 julio 2018, Asesoría a la Inspección Fiscal para la ejecución de la obra. Contratista: Consultora y Servicios Marcela Rodríguez Saenz, RUT: 76.249.409-4 Fecha Inicio: 23.07.2018 Fecha Término: 19.04.2019 Monto ($M): 51.397 OBRAS CIVILES: D.A. MOP R. Los Ríos N°13 de 15 septiembre 2017 Contratista: CARLOS MARIN E HIJO LTDA. Fecha Inicio: 24.11.2017 Fecha Término: 29.03.2019 Monto ($M): 2.601.588 Modificaciones Contrato OOCC - Res. D.A. R. Los Ríos N°33, de 04 enero 2018, aprueba modificación plazo, disminución y reprogramación etapas, no modifica plazos totales contrato. - Res. D.A. R. Los Ríos N°344, de 02 abril 2018, rectifica Res. N°33, no modifica plazos totales contrato. - Res. D.A. R. Los Ríos N°345, de 02 abril 2018, aprueba modificación plazo y reprogramación etapas, no modifica plazos totales contrato. - Res. D.A. R. Los Ríos N°603, de 22 junio 2018, aprueba reprogramación etapa 3, no modifica plazos totales contrato. - Res. D.A. R. Los Ríos N°692, de 20 julio 2018, aprueba Convenio Ad Referéndum N°1. - Res. D.A. R. Los Ríos N°869, de 26 septiembre 2018, aprueba reprogramación etapas 4, 5 y 6. - Res. D.A. R. Los Ríos N°1081, de 10 diciembre 2018, aprueba reprogramación etapas 5 y 6. - Res. D.A. R. Los Ríos N°172, de 12 febrero 2019, aprueba Convenio Ad Referéndum N°2 - Res. D.A. R. Los Ríos N°3308, de 28 marzo 2019, aprueba Convenio Ad Referéndum N°3 | 51396 | 64385 | 61847 | 0 | 46585 | 2597985 | 0 | 0 | 14194 | 0 | 2836392 | 1610592 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835562 | 0 | 0 | 390238 | 0 | 1225800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857720 | 0 | 0 | 412393 | 0 | 1270113 | Durante el año 2020, se ejecutaron recursos asociados a equipamiento y equipos, que no fueron pagados durante el mismos ejercicio presupuestario. Es por esto que se consideraron en la deuda flotante para 2021, y pagados a través del subtítulo 34. Estos montos corresponden a: Equipamiento: M$7.101 Equipos: M$13.300 | La obra tuvo un plazo original de 420 días, que fue modificado en dos ocasiones, totalizando 490 días corridos. La recepción definitiva tuvo observaciones técnicas (desperfectos edificio y aire acondicionado), las que fueron subsanadas conforme lo solicitado, siendo recepcionado de manera definitiva el 16.12.20 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se adjudicó considerando un valor proforma de M$16.000, pero el valor real de proforma incluyendo modificaciones fue de M$12.398. Monto original total (OOCC + proforma): 2.601.587 Monto final total (OOCC + proforma): 2.597.985 | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Durante el año 2020, se ejecutaron recursos asociados a equipamiento y equipos, que no fueron pagados durante el mismos ejercicio presupuestario. Es por esto que se consideraron en la deuda flotante para 2021, y pagados a través del subtítulo 34. Estos montos corresponden a: Equipamiento: M$7.101 Equipos: M$13.300 | [8 empty] | 68191.1176 | 115757.1853 | 116961.1453 | 0 | 60209.3504 | 3057526.3569 | 0 | 0 | 61151.1853 | 0 | 3479796.3408 | 0 | 61633.4502 | 74906.5141 | 78744.2077 | 0 | 60208.2156 | 3196416.3695 | 0 | 0 | 17021.113 | 0 | 3488929.87 | 60746.0828 | 74906.5141 | 71965.2657 | 0 | 60208.2156 | 3091914.6789 | 0 | 0 | 17021.113 | 0 | 3376761.8701 | 0.26247 | -2.9609 | 1.1247 | -3.215 |  | 733.1224 | 671.2798 | LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS ES DE 0.26% Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE -2.96%, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO DE COSTOS QUE NO SUPERA EL 10% DE VARIACIÓN. DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA NO EXISTIERON MODIFICACIONES DE OBRAS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RAÚL ANABALÓN MATURANA | SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no sufrio reevaluaciones en su etapa de ejecución. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3877903 | 3909982 | 0.82723 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 338093 | 340890 | 0.82729 | Real > Recomendado | AMBOS INDICADORES ECONÓMICOS, TANTO VAC COMO CAE, REGISTRARON UN LEVE AUMENTO DE 0.83% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DEBIDO AL AUMENTO EN LA INVERSIÓN. | RESPECTO A PLAZOS, EL PROYECTO TIENE UNA VARIACIÓN DEL 96% RESPECTO AL RECOMENDADO LO CUAL INCLUYE TIEMPOS MUERTOS DE 49 MESES. LA INSTITUCIÓN TÉCNICA INDICA QUE ESTO SE DEBIÓ A LA MODIFICACIÓN DE LA CANALIZACIÓN DE DISTINTOS CIRCUITOS TANTO DE FUERZA COMO DE DATOS, LO QUE IMPACTÓ LA RUTA CRÍTICA DE LA OBRA RETRAZANDO OTRAS PARTIDAS Y LA OBTENCIÓN DE PERMISOS ELÉCTRICOS. EN COSTOS, NO SE PRESENTAN VARIACIONES RELEVANTES TERMINANDO EN UNA VARIACIÓN DE COSTOS REALES VS RECOMENDADOS DE -2.96%, SIENDO ÉSTA MENOR AL 10%. EN MAGNITUDES NO SE INCURRIERON EN MODIFICACIONES EJECUTÁNDOSE LOS 4.606 M2 PROGRAMADOS. ASIMISMO, LOS INDICADORES ECONÓMICOS EVIDENCIAN UN LEVE INCREMENTO DEL 0.83% POR SOBRE EL RECOMENDADO. SI BIEN EL PROYECTO LOGRA COMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA HABILITACION CENTRO DE CREACIÓN “CECREA-VALDIVIA”, RECUPERANDO UN INMUEBLE DE ALTO VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL, ENTREGÁNDOLO A UN NUEVO USO, UN CENTRO DE CREACIÓN DONDE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE LA COMUNA SON LOS PROTAGONISTAS. NO CONSIDERÓ DENTRO DE SU DISEÑO EL EMPLAZAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN QUE SE UBICA CERCANO A LA COTA DEL NIVEL DEL RÍO, TENIENDO QUE PERMANECER CERRARO A LOS Y LAS USUARIAS EN PERÍODOS DE ALTA CANTIDAD DE PRECIPITACIONES PUES COLAPSA CON LOS COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS. . | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30117062-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALALHUE, COMUNA DE LANCO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LANCO - REGION XIV | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | DÉFICIT PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE FAMILIAR Y GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD EN LA LOCALIDAD DE MALALHUE, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECINTOS SUFICIENTES Y LA FUNCIONALIDAD NECESARIA PARA RESPONDER AL INCREMENTO ACTUAL DE SU POBLACIÓN BENEFICIARIA CON UNA ATENCIÓN DE CALIDAD | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CESFAM DE MALALHUE EN UNA NUEVA LOCALIZACION, EN TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE LANCO. EL EDIFICIO TIENE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, EN UN PISO, CON UNA SUPERFICIE DE 1.693 METROS CUADRADOS, DISTRIBUIDOS EN UN VOLUMEN PRINCIPAL (ESTRUCTURA A UN AGUA) Y CUATRO VOLUMENES PERPENDICULARES (TECHO A DOS AGUAS). EL ESPACIO INTERCULTURAL TIENE FORMA CIRCULAR Y SE ENCUENTRA INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL CESFAM, CONECTADO POR CIRCULACIONES INTERIORES. LOS ESTACIONAMIENTOS ESTAN CONSIDERADOS AL INTERIOR DEL TERRENO, CONTEMPLANDO TAMBIEN EL ESPACIO PARA EL ACCESO Y DETENCION DE LA AMBULANCIA. | 9470 |  |  |  | 15 | 18 |  | 20 | 3 | 17 |  | 466.6667 | 3 | 17 |  | 466.6667 |  |  |  |  | 15 | 12 |  | -20 | 14 | 21 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 48 | 105 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 639 | [12 empty] | 15 | 15 | 24 | 25 | 1 |  | 60 | 66.6667 | En obra civiles, la variación corresponde a tres aumentos de plazo, totalizando 219 días de aumento en el plazo estimado, las causas de dichas ampliaciones se deben a: 1. Actualización del diseño, se realizaron adecuaciones al proyecto Sanitario de Alcantarillado para corregir pendientes, cambiar diámetros mínimos de descargas (de 40 a 50mm) e incorporar cámaras desgrasadoras y enfriadora. Igualmente se realizaron cambios al diseño del estanque de agua potable por interferencias con muro de contención y su zapata. Adicionalmente se realizaron algunos cambios de materialidad. 2. Existió retraso por parte de la empresa distribuidora de combustible (GLP) en la instalación del estanque de gas y conexión a caldera, servicios los cuales fueron contratados en comodato por la Municipalidad (propietario). Lo anterior también significó un retraso en las gestiones para la inscripción del proyecto y su aprobación por la SEC. Los equipos y equipamientos son las asignaciones con mayor variación del plazo con respecto al estimado, sin embargo la Institución Técnica no entregó antecedentes al respecto. El plazo total real del proyecto fue de dos años con una variación del 67% por sobre el recomendado. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 15/01/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Se realizaron adecuaciones al proyecto Sanitario de Alcantarillado para corregir pendientes, cambiar diámetros mínimos de descargas (de 40 a 50mm) e incorporar cámaras desgrasadoras y enfriadora. Igualmente se realizaron cambios al diseño del estanque de agua potable por interferencias con muro de contención y su zapata. Adicionalmente se realizaron algunos cambios de materialidad. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Existió retraso por parte de la empresa distribuidora de combustible (GLP) en la instalación del estanque de gas y conexión a caldera, servicios los cuales fueron contratados en comodato por la Municipalidad (propietario). Lo anterior también significó un retraso en las gestiones para la inscripción del proyecto y su aprobación por la SEC. | [8 empty] | 4012333 | 2278 | 4014611 | 2574864 | 1439747 | Para el Item de Obras Civiles que contó con financiamiento sectorial del MINSAL, se realizaron 3 modificaciones de contrato, incluyendo dos de ellas aumento de contrato en términos monetarios. El contrato original por $3.291.947.640 fue complementado con: Contrato Modificatorio N°1 por $80.031.263 y Contrato Modificatorio N°3 por $126.802.839. El Ítem de Consultorías, incluyó el contrato de Asesoría a la Inspección Técnica de Obra y las visitas de Arquitectura asociadas al contrato de Diseño de Arquitectura y Especialidades del CESFAM. El contrato de asesoría a la inspección técnica de obra contó con 2 modificaciones de contrato. Al contrato original por $79.900.200 se incluyó como modificación: Contrato Modificatorio N°1 por un total de $10.653.360 y Contrato Modificatorio N°2 por un total de $5.326.680. Por su parte, las visitas de arquitectura ascendieron a un total de $8.209.341 por 14 visitas. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Ajustes en materialidad de encamisado de cubierta y aislación térmica. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1611 | 1737 | 107.8212 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud real del proyecto resultó con un incremento que se produce por adecuación de espacios interiores y recintos según modulación de estructura del edificio. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Cambios durante el proyecto de diseño en relación al PMA originalmente aprobado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Adecuación de espacios interiores y recintos según modulación de estructura del edificio. | [6 empty] | Recepción provisoria conforme sin observaciones | 04/03/2020 | Recepción Definitiva conforme sin observaciones | 13/05/2021 | SI | 26/04/2020 | Se mantiene en normal funcionamiento. |  | En Operación | Proyecto tuvo un desarrollo normal durante su ejecución. | JONATHAN RETTIG RIOS | SERVICIO SALUD VALDIVIA REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4264600% | 4273200% | 86 | 4275900% | 27 | 4304000% | 281 | 4308000% | 40 | 4308000% | 40 | 4311500% | 35 | 4321500% | 100 | 569 | 483 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Se realizaron adecuaciones al proyecto Sanitario de Alcantarillado para corregir pendientes, cambiar diámetros mínimos de descargas (de 40 a 50mm) e incorporar cámaras desgrasadoras y enfriadora. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | 3 procesos de licitación fallidos, lo que finalmente termina con un trato directo. Ofertas presentadas no cumplian a cabalidad las exigencias establecidas en los respectivos términos de la propuesta, vulnerando con ello la sujeción a las Bases administrativa s o bien omitían información que alteraba el resultado de la aplicación de los criterios de evaluación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | [5 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La etapa de diseño fue postulada por el Municipio de Lanco y la ejecución del diseño y la obras civiles estuvo a cargo del Servicio salud Valdivia región de Los Ríos. | 82506 | 105858 | 268968 | 0 | 3004 | 3034601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494937 | 90482 | 116094 | 294976 | 0 | 3296 | 3328033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3832881 | no se agregaron más item | 104090 | 117435 | 291996 | 0 | 6345 | 3498808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4018674 | Los montos contratados corregidos los items fueron: consultorías, equipamientos, equipos, obras civiles y gastos administrativos. | 104090 | 117439 | 291996 | 0 | 6345 | 3498808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4018678 | 1443814 | BIP > SIGFE | 75410 | 5511 | 4478 | 0 | 1117 | 2488348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574864 | 78110 | 5654 | 4595 | 0 | 1193 | 2581951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671503 |  | Cambios durante el proyecto de diseño en relación al PMA originalmente aprobado. Adecuación de espacios interiores y recintos según modulación de estructura del edificio. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Incremento para ítem OC $206.834.102. Total de modificaciones efectuadas dentro del año 2019. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Incremento ítem Consultorías $15.980.040. Total de modificaciones efectuadas dentro del año 2019. | [8 empty] | 111323.7527 | 142835.5066 | 362921.9018 | 0 | 4055.5639 | 4094623.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715760.6314 | 0 | 124138.3813 | 140635.244 | 349993.7991 | 0 | 7608.4375 | 4188422.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810798.5832 | 123019.5268 | 140639.783 | 349993.7991 | 0 | 7608.4375 | 4141553.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762814.9309 | 2.0153 | 0.99781 | 1.1461 | -0.99742 |  | 2741.9775 | 2384.314 | EL PROYECTO CONTO CON UN CONTRATO DE OBRAS CIVILES EL CUAL SE MODIFICÓ AL IGUAL QUE EL CONTRATO DE CONSULTORÍAS. AÚN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION. LAS CAUSAS DE MODIFICACIONES SE DEBEN PRINCIPALEMTE A: 1. Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto 2. Adecuación a especificaciones técnicas: Ajustes en materialidad de encamisado de cubierta y aislación térmica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WALDO ALONSO ITURRIAGA BARRIA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4155805 | 222814 | 5.362% | Incremento para ítem OC $206.834.102. Total de modificaciones efectuadas dentro del año 2019. Incremento ítem Consultorías $15.980.040. Total de modificaciones efectuadas dentro del año 2019. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue sometida a reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 14514 | 14514 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 847896 | 847896 | 0 | Real = Recomendado | Los aumentos en obras civiles no generan un cambio significativo en los resultados de la evaluación económica. | En plazos, hubo tres ampliaciones de plazo que originaron siete meses de mayor tiempo de ejecución respecto al recomendado. ampliaciones que se debieron principalmente por actualizaciones del diseño y por retrasos en la aprobación de permisos por parte de las empresas de servicios. Resultado un plazo total real de ejecución del proyecto con una variación del 67% por sobre el plazo estimado. En costos, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO TANTO DE OBRAS CIVILES COMO DE CONSULTORÍAS QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION, CONSIDERNADO COMO ACEPTABLE. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMEDADA YA QUE SE REALIZARON adecuación de espacios interiores y recintos según modulación de estructura del edificio. En líneas generales el proyecto se ejecutó de forma correcta y LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONSTRUCCIÓN EL CESFAM DE MALALHUE | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30080893-0 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2021 | SI | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL PDI | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | TERMINAR CON EL PROBLEMA DE HACINAMIENTO EXISTENTE, MEJORANDO LA OPERATIVIDAD Y LA CALIDAD DE SERVICIOS POLICIALES .OTORGAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL A TODAS LAS UNIDADES POLICIALES DE LAS ÁREAS OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CRIMINALÍSTICA DE LA XIV REGIÓN POLICIAL DE LOS RÍOS, | LA SOLUCIÓN SELECCIONADA QUE SE PLANTEA PARA EL PROYECTO, CORRESPONDE A LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL POLICIAL VALDIVIA, EN UN TERRENO CEDIDO EN COMODATO POR EL SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS, UBICADO EN AVENIDA FRANCIA CON CALLE SAN LUIS. EL CUARTEL CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN MATERIAL SÓLIDO DE 4.741,94 M2, LO QUE REPRESENTA UNA SOLUCIÓN INTEGRAL Y A FUTURO PARA LOS PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE Y DE FUNCIONALIDAD QUE PRESENTA LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE EN LA COMUNA REGIONAL DE VALDIVIA | 358890 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 36 | 29 |  | -19.4444 | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 5 |  | 66.6667 |  |  |  |  | 1 | 23 |  | 2200 | 36 | 26 |  | -27.7778 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 750 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 780 | [12 empty] | 24 | 24 | 42 | 43 | 1 |  | 75 | 79.1667 | EN OBRAS CIVILES EL PROYECTO TIENE UNA VARIACIÓN DE -28% BAJO EL RECOMENDADO DEBIDO SE SOBREESTIMARON LOS TIEMPOS RECOMENDADOS, ASÍMISMO OCURRIÓ CON CONSULTORÍAS, QUE TERMINA CON UNA VARIACIÓN DE -20% BAJO EL RECOMENDADO. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TIENEN UNA VARIACIÓN DEL 2230% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DEBIDO A SUCESIVAS REEVALUACIONES POR MODIFICACIONES EN OBRAS CIVILES. EN PLAZOS TOTALES, EL PROYECTO TIENE UNA DURACIÓN FINAL DE 43 MESES CON UN MES DE TIEMPOS MUERTOS, TENIENDO UNA VARIACIÓN DEL 79% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DICHA VARIACIÓN SE DEBIÓ A ATRASOS EN AUTORIZACIONES Y SERVICIOS, EN ESTE CASO POR PARTE DE SERVIU DONDE OCURRIERON ATRASOS EN la obtención del VB del proyecto de pavimentos de la obra, y los planos correspondientes que contempla la reposición de veredas peatonales. ASIMISMO, DICHO RETRASOIMPACTÓ EN LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN no PERMITIENDO ejecutar las partidas en el plazo estimado retrasando la obra. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 11/01/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Atraso a la obtención del VB de parte del SERVIU del proyecto de pavimentos de la obra, y los planos correspondientes PAV_ALL-001 y PAV_ALL-002, de acuerdo a lo solicitado en la propuesta, que contempla la reposición de veredas peatonales. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Debido al atraso a la obtención del VB de parte del SERVIU del proyecto de pavimentos de la obra no permitió ejecutar las partidas en el plazo estimado retrasando la obra. | [8 empty] | 9134713 | 90419 | 9225132 | 6831954 | 2393178 | Contrato Obra Civil "REPOSICIÓN CUARTEL DE INVESTIGACIONES DE VALDIVIA":$8.664.230.664 Contrato "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA LICITACIÓN DEL PROYECTO REPOSICIÓN CUARTEL DE INVESTIGACIONES DE VALDIVIA": $24.395.000 Contrato "AIF para la obra Reposición Cuartel de Investigaciones de Valdivia": $124.134.634 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El diseño fue realizado el año 2013, el contrato de obra comenzó el 15 diciembre 2017, durante el transcurso de una etapa a otra surgieron nuevos requerimientos de parte del mandante con el fin de ajustarse a la normativa vigente y cambios en el uso de espacio. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 3811 | 4772 | 125.2165 | Real > Recomendada | [6 empty] | Proyecto tuvo aumento de superficies debido a modificaciones normativas que se refieren a elementos de sujeción, iluminación de emergencia, ventilaciones, sala eléctrica, tablero de transferencia y atender a lo exigido en el decreto supremo Nº50 de accesibilidad universal. ADEMAS DE REQUERIMIENTOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN DEBIDO A AUMENTO DE DOTACIÓN, DEBIENDO READECUAR LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE SUS EQUIPOS Y DEPARTAMENTOS. Por ejemplo el equipo de Recursos Humanos se traslada del lugar originalmente pensado debido al aumento de dotación de la Unidad Finanzas, la incorporación de una sala de entrevistas, etc. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se provocaron aumentos a precio convenido por ejecución de obras no consideradas en el proyecto original necesarias para cumplir con la normativa vigente, como es el caso de los elementos de sujeción, iluminación de emergencia, ventilaciones sala eléctrica y tablero de transferencia. Como también atender a lo exigido en el decreto supremo Nº50 de accesibilidad universal. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Por solicitud expresa del mandante debido al aumento de dotación como también modificación de uso de los espacios solicitó readecuar los espacios disponibles, en distribución y en algunos casos materialidad. Por ejemplo el equipo de Recursos Humanos se traslada del lugar originalmente pensado debido al aumento de dotación de la Unidad Finanzas, la incorporación de una sala de entrevistas, etc. | [6 empty] | Sin observaciones. | 14/04/2020 | Sin recepción definitiva. |  | SI | 20/04/2020 | Durante el invierno hubo constantes filtraciones en la techumbre, la empresa contratista se hizo cargo de solucionar parchando los lugares donde había filtración, sin embargo se considera por parte del mandante que no fue una reparación definitiva y existe la probabilidad que el próximo invierno se presenten las mismas dificultades. |  | En Operación | Posterior a la entrega de explotación se ha solicitado muchas veces por diferentes desperfectos constructivos que la empresa contratista haga reparaciones, todas las veces fueron atendidos los requerimientos, sin embargo al ser un recinto policial es complejo mantener personal externos dentro de las instalaciones. | PEDRO LEGUE HERNÁNDEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4192000% | 4194000% | 20 | 4201100% | 71 | 4260700% | 596 | 4275800% | 151 | 4308400% | 477 | 4311100% | 27 | 4331200% | 201 | 1392 | 1372 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Modificaciones sugeridas por parte de PDI | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | En la primera licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | iniciativa fue formulada por la Policia de Investigaciones y presentada a diseño año 2012 y de ejecución año 2014 . | 95144 | 143658 | 216691 | 0 | 6751 | 8669516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9131760 | 98013 | 443949 | 669645 | 0 | 8911 | 17861081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19081599 | Esta iniciativa tuvo dos entes financistas, el Gobierno Regional y Policía de Investigaciones. | 149400 | 154767 | 233467 | 0 | 90419 | 8664985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9293038 | Los equipos y equipamientos fueron adquiridos por PDI y con recursos sectoriales. | 31618 | 154767 | 233468 | 0 | 90419 | 6404824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6915096 | 83142 | BIP > SIGFE | 31618 | 154767 | 233468 | 0 | 7277 | 6404824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831954 | 33861 | 158790 | 239537 | 0 | 8127 | 6627048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7067363 | Se deja constancia que el FNDR compartió financiamiento en el Ítem de Obras Civiles y financió ítem de Consultoría. Los Ítems de Equipos y equipamientos fue financiado sectorialmente. | Se da a conocer que la adquisición de equipos y equipamientos estuvo a cargo de la PDI | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Fue necesario adecuar conforme a lo que se definía en el momento. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se debió incrementar algunas cantidades | [8 empty] | 138333.9895 | 626583.4811 | 945127.9371 | 0 | 12576.333 | 25208901.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26931523.2724 | 10852524.3423 | 179915.4338 | 180186.6369 | 271809.0187 | 0 | 109105.3343 | 15802562.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16543578.862 | 152127.8995 | 180186.6369 | 271810.1534 | 0 | 109105.3343 | 10173443.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10886673.2339 | -38.5717 | -59.5765 | -59.6434 | -34.194 | 0.31466 | 2281.3649 | 2131.9034 | EL PROYECTO TIENE DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS CUALES LA INSTITUCIÓN FINANCIERA NO ENTREGA ANTECEDENTES COMPLETOS POR LO CUAL NO SE PUEDE REALIZAR UN ANÁLISIS CORRECTO DE LOS COSTOS. DE TODAS FORMAS, SE PRESENTARON RAZONES PARA LA VARIACIÓN DE COSTOS: SE DEBIERON A Modificaciones de Obra, DONDE FUE NECESARIO REALIZAR ADECUACIONES a especificaciones técnicas, ASIMISMO SE REALIZARON MODIFICACIONES de las cantidades de obra solicitadas por el mandante. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | KARIM LISSETTE BERTIN GUARDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 11700020 | 100033 | 0.855% | La obra tiene fecha de inicio el 15 de diciembre 2017, pero el diseño de ella fue ejecutado en el año 2013, por tanto, desde esa fecha los requerimientos de diseño y uso de los espacios han ido cambiando en el tiempo como así las normativas, por tal motivo el Departamento de Infraestructura y Propiedades de la Policía de Investigaciones solicitó cambios que implicaron modificaciones de contrato. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 11129653 | 9563879 | -14.0685 | La iniciativa fue reevaluada debido a que el diseño fue desarrollado el año 2013 y ejecutada el año 2017, transcurso de tiempo donde existieron modificaciones normativas que obligaron a modificar el diseño original. LA REEVALUACIÓN DE 2017 SE DEBIÓ A LA INCLUSIÓN DE UN PROFESIONAL DE ASESORÍA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. LA REEVALUACIÓN DE 2019 SE INICIÓ PARA ESTUDIAR LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LOS PRESUPUESTOS DE OBRAS CIVILES. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 575801 | 612884 | 6.4402 | Real > Recomendado | [5 empty] | AL IGUAL QUE LOS INDICADORES DE COSTOS, LOS ECONÓMICOS NO PUEDEN CALCULARSE DE FORMA CORRECTA DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIPON POR PARTE DE LA IF. | EN PLAZOS EL Proyecto sufrió variaciones normativas y de requerimientos debido a los años transcurridos entre el desarrollo del diseño y la ejecución de las Obras civiles, terminando en un plazo final con una variación de un 100% por sobre el recomendado. EN ESPECÍFICO, LAS VARIACIONES SE DEBIERON A Otros atrasos no considerados anteriormente, QUE TIENEN QUE VER CON UN AUMENTO DE PERSONAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN LO QUE CAMBIÓ LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL DE ESTE. ASIMISMO, COMO SE MENCIONA, EXISTIERON CAMBIOS DE NORMATIVA TANTO DE PREVENSIÓN DE RIESGOS COMO DE INCLUSIÓN, LO QUE GENERÓ RETRASOS EN LAS OBRAS. DICHAS MODIFICACIONES AFECTAN DIRECTAMENTE A LA MAGNITUD DEL PROYECTO, QUE AUMENTÓ DE 3811 A 4772 MT2. DEBIDO A EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL DISEÑO Y SU EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REEVALÚA EN DOS OCASIONES, DEBIDO A LAS CASUAS MENCIONADAS EN EL ÍTEM DE PLAZOS. EN CUANTO A COSTOS E INDICADORES ECONÓMICOS, NO ES POSIBLE GENERAR CONCLUSIONES DEBIDO A QUE EL PROYECTO TIENE DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE NO SON INFORMATAS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, POR LO QUE NO SE CUENTA CON TODA LA INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS. FINALMENTE, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO DE REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES VALDIVIA SE LLEVA A CABO CON SERIOS PROBLEMAS EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN DEBIDO A LOS LAXOS TIEMPOS QUE EXISTEN ENTRE ÉSTOS, ASIMISMO SU OPERACIÓN HA RESULTADO CON PROBLEMAS DE FILTRACIONES POR LLUVIAS, QUE SE HAN SOLUCIONADO POR PARTE DEL CONTRATISTA, PERO SON PROBLEMAS ESTRUCTURALES QUE SE MANTENDRÁN DURANTE EL TIEMPO. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30366873-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR SANTA ROSA DE PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PAILLACO - REGION XIV | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN LA POLÍTICA SOCIAL DE INTEGRACIÓN A LA ESCOLARIDAD DESDE LA EDAD TEMPRANA, PARA DISMINUIR LA BRECHA DE COBERTURA DE ATENCIÓN PRE BÁSICA EN EL PAÍS Y GENERAR SUFICIENTE CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 4 AÑOS EN EL SECTOR SANTA ROSA DE PAILLACO | SE CONSULTAN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE ESPECIALIDADES PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO NECESARIO CON CAPACIDAD PARA ATENDER A 20 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 24 EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A EDIFICAR ES DE 567 M2 Y CORREPONDE A UN ANTE PROYECTO ELABORADO POR EQUIPO META REGIONAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES APROBADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE META PRESIDENCIAL PARA CONSTRUCCION DE SALAS CUNA | 44 |  |  |  | 3 | 12 |  | 300 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 350 | [12 empty] | 7 | 7 | 13 | 27 | 14 |  | 85.7143 | 285.7143 | Se evidencia que existió una variación del 289% por sobre el recomendado en los plazos de consultorías, ya que este proyecto al ser de diseño y ejecución conjunta se recomendo con un anteproyecto que debía ser terminado dentro del proceso de ejecución. Con relación a las obras civiles, el proyecto contempla un plazo contractual de ejecución de 240 días con dos ampliaciones que corresponden a una suma de 110 días, dando un total de 350 días de ejecución de real con una variación por sobre el recomendado del 46%. Producto del termino del diseño, se realizaron obras extraordinarias que no fueron informadas ni reevaluadas y que aumentaron los plazos en la ejecución. De acuerdo a lo informado por la institución técnica, los plazos reales de equipos y equipamiento se ajustaron a lo recomendado que fue de 1 mes. Finalmente, el plazo total de ejecución del proyecto considerando los tiempos muertos fue de 27 meses resultando con una variación elevada del 286% por sobre le recomendado. El tiempo muerto de 14 meses es debido a a que los equipos y equipamientos, según antecedentes de la institución técnica, se adquirieron en el año 2015 antes del inicio de la obra civil que fue en el año 2016. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 26/12/2016 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Se produjeron aumentos de obras que supusieron aumento de plazo para poder cumplir su ejecución | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Para el Ítem Consultorías, como el proyecto fue ejecutado con las dos etapas al mismo tiempo, y fue contratado con un contrato que incluía estos dos ítem, la fecha de plazo se considera una sola para ambos, sin embargo la Consultoría fue ejecutada en los 3 primeros meses. | [8 empty] | 529639 | 0 | 529639 | 519941 | 9698 | Contrato suscrito en la modalidad mixta a Serie de Precios Unitarios y Suma Alzada, por lo que la variación de contrato se produce al realizar el ajuste a precios unitarios de -$33.043.215.- Después, se produce una disminución de obras por un total de -$34.403.471.- También un Aumento de obras de $14.184.299.- Obras Extraordinarias de $58.892.150.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Disminución por partidas a serie de precios unitarios de excavaciones, hormigón R3 H20 Cimientos y enfierradura. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 567 | 567 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo modificaciones a la superficie del programa arquitectónico aprobado ejecutándose los 567 m2 estimados para la construcción del jardín infantil. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | no | 27/12/2017 | no | 12/01/2018 | SI | 26/03/2018 | Ninguna hasta el momento |  | En Operación | No se presentan hasta el momento. Funcionamiento normal sin mayores problemas estructurales o funcionales. | PAZ LAGOS VALDES | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4208600% | 4235900% | 273 | 4259300% | 234 | NA | 0 | 4273000% | 137 | 4273000% | 137 | 4273000% | 0 | 4282600% | 96 | 740 | 467 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No se presentaron mayores antecedentes. | [6 empty] | contrato Mixto :Suma Alzada y Serie de Precios Unitarios | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Iniciativa presentada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), postulando desde la etapa de perfil a ejecución de acuerdo a lo indicado en el Rrd. n° 51/1.908, de fecha 01.09.2014 del Ministerio de Desarrollo Social. | 32789 | 13673 | 3511 | 0 | 0 | 484395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534368 | 34297 | 14302 | 3673 | 0 | 0 | 506680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558952 | N/A | 43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529640 | Obras Civiles y Consultorias SOCIEDAD CONTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA SPA F.Inicio 19/02/2017 F.Termino 17/09/2019 Monto-519.940 SOCIEDAD CONTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA SPA F.Inicio 02/08/2020 F.Termino 01/09/2020 Monto-9700 | 43370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529639 | 9698 | BIP > SIGFE | 43370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519941 | 47024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563747 | Consultorias 2017 Abr-21.793 May-13.140 Jun-4.295 Sep-1.262 Nov-2.880 Obras Civiles 2017 Abr-30.437 May-59.064 Jun-48.455 Jul-40.220 Ago-20.053 Sep-20.127 Oct-82.347 Nov-131.101 Dic-44.765 2020. Ago-9.700 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de partidas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento de partidas por obras extraordinarias. | [8 empty] | 46277.002 | 19297.4032 | 4956.5481 | 0 | 0 | 683670.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754200.9779 | 0 | 53361.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597350.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650711.4761 | 53360.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597349.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650709.2066 | -13.7217 | -13.722 | -12.6261 | -0.00034877 |  | 1147.6353 | 1053.5258 | Existieron aumentos y disminuciones de obra que generaron que el presupuesto de ejecución de obras fuera menor al recomendado con una variación del -13%. Dichas modificaciones relacionadas con aumentos, disminuciones y obras extraordinarias se debieron a la incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto y a disminución por partidas a serie de precios unitarios de excavaciones, hormigón R3 H20 Cimientos y enfierradura. En la recomendación original se consideraron las asignaciones de equipos y equipamiento, sin embargo la institución financiera no entregó antecedentes respecto de su contratación ni ejecución. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 664645 | 5630 | 0.8471% | Por Ajuste a Serie de Precios Unitarios y disminuciones de obras. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 111462 | 106862 | -4.127 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$76.071), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. | EN PLAZOS DE OBRAS CIVILES, HUBO 2 AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN 4 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. ESTAS FUERON DEBIDO A PROBLEMAS DE DISEÑO, POR LO CUAL SE DEBIÓ REALIZAR MODIFICACIONES A LA OBRA CIVIL. LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 13% MENOR AL MONTO RECOMENDADO YA QUE, EL PROYECTO REGISTRÓ MODIFICACIONES DE OBRA Y SE DEBIÓ INCORPORAR partidas no consideradas en el presupuesto y DISMINUCIONES DE partidas. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DEL -4,13% CON RELACION AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR LA DISMUNICIÓN DEL COSTO REAL DEL PROYECTO. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL SECTOR SANTA ROSA DE PAILLACO | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EN LA RUTA 12 SE HAN EFECTUADO CONSERVACIONES PERIÓDICAS, DESDE EL AÑO 2000 A LA FECHA. ESTA RUTA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL, POR LO QUE NUEVAS CONSERVACIONES NO RECUPERARÍAN LA SERVICIABILIDAD DE LA VIA, HACIENDOSE NECESARIO REPONER ESTA IMPORTANTE RUTA. | EN ESTA ETAPA SE EJECUTARÁ LA REPOSICIÓN DE LA RUTA 12 COMPRENDIDA ENTRE EL KM 0,196 Y EL KM 3,507. CONTEMPLA 19.333 M3 DE EXCAVACIONES, 2.044 M3 DE TERRAPLEN, 5.258 M3 DE SUBBASE CBR 40%, 5.258 M3 DE BASE GRADUACION ABIERTA CBR 80%, 2.079 M3 DE BASE ASFALTICA, 1.721 M3 DE MEZCLA ASFALTICA CAPA INTERMEDIA, 1.932 M3 DE CONCRETO ASFALTICO DE RODADURA, 5.694 M2 DE ACERAS DE HORMIGON, ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, DEMARCACIÓN, PROYECTO DE ILUMINACION Y MODIFICACION DE SERVICIOS. | 185268 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 14 | 10 |  | -28.5714 | [8 empty] | 8 | 10 |  | 25 | 3 | 1 |  | -66.6667 | 14 | 14 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 11 | 60 | 45 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 422 | [12 empty] | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | Durante la ejecución de la obra se aprobaron cinco ampliaciones de plazo, que suman un total de 152 días adicionales al plazo contractual, a pesar de estas extensiones las obras de ejecutaron en los plazos estimados en su recomendacion. Las modificaciones en el contrato se debieron a problemas con el diseño (actualización del diseño de la estructura de pavimento (Modificación 1)), a atraso de los servicios externos en modificar sus redes (la modificación de servicios si bien forma parte del contrato se presupuesta a proforma y la realizan los servicios externos y/o empresas autorizadas por ellos (Modificaciones N°2 y N°3)) y a la adecuación del proyecto a normativas vigentes (se actualiza proyecto de iluminación por cambio de normativa (Modificación 4)). Las Consultorías se ejecutaron en un plazo menor al recomendado presentando una variación de -27.38%, en cambio las Expropiaciones tuvieron un plazo levemente mayor al recomendado de 26,67%, pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender estas variaciones. El plazo real de ejecución fue de 23 meses lo cual es igual al plazo total recomendado. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 29/08/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Actualización del diseño de la estructura de pavimento (Modificación 1) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | atraso de los servicios externos en modificar sus redes, la modificación de servicios si bien forma parte del contrato se presupuesta a proforma y la realizan los servicios externos y/o empresas autorizadas por ellos (Modificaciones N°2 y N°3) | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se actualiza proyecto de iluminación por cambio de normativa (Modificación 4) | [5 empty] | 3501907 | 53808 | 3555715 | 3126987 | 428728 | 1. Contrato adjudicado mediante Resuelvo DV.DRAP. N°26 del 13.07.2017, Tramitado el 29.08.2017. 2. Modificación Contrato N°1 mediante Resuelvo (Exento) DV.DRAP. N°196 del 08.03.2018. 3. Modificación Contrato N°2 mediante Resuelvo (Exento) DV.DRAP. N°438 del 16.05.2018, Tramitado el 12.06.2018. 4. Modificación Contrato N°3 mediante Resuelvo (Exento) DV.DRAP. N°736 del 06.08.2018, Tramitado el 24.08.2018. 5. Modificación Contrato N°4 mediante Resuelvo (Exento) DV.DRAP. N°794 del 22.08.2018, Tramitado el 25.09.2018. 6. Contrato adjudicado Asesoria Inspección Fiscal mediante Resuelvo DV.DRAP. N°32 del 29.08.2017, Tramitado el 16.10.2017. 7. Modificación Contrato N°1 Asesoria Inspección Fiscal mediante Resuelvo DV.DRAP. N°24 del 10.07.2018. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Actualización del diseño de la estructura de pavimento (Modificación 1) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se actualiza proyecto de iluminación por cambio de normativa (Modificación 4) | [8 empty] | KILOMETROS | 4 | 4 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 4 kilómetros recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | El Contratista en general cumplió con las Especificaciones Técnicas, de los Planos y Normativas Medioambientales, sin mbargo presento deficiencias en la terminación de la carpeta asfáltica en algunos tramos del contrato. No se cumplió con la ejecución total del contrato dentro del plazo contractual (397 días) ocupandose 422 días, 25 días mas del plazo legal otorgado para esta obra. | 18/12/2018 | Sin mayores observaciones, se cursaron multas por incumplimiento de plazo y incumplimiento Indise de Rugosidad (IRI) | 17/10/2019 | SI | 18/12/2018 | opera normalmente |  | En Operación | Retraso por traslado de servicios que afecto al plazo original del contrato. | CHRISTIAN MARCOS TRONCOSO VARAS | VIALIDAD MOP REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4226300% | 4226300% | 0 | 4243000% | 167 | 4304000% | 610 | 4292900% |  | 4292900% |  | 4297600% | 47 | 4304000% | 64 | 777 | 777 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | NO HUBO PROBLEMAS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, SINO QUE SUGUIÓ EL CURSO PROGRAMADO POR VIALIDAD EN EL PLAN DE LICITACIONES ANUAL | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | IDEM EXPLICACIÓN ANTERIOR. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El servicio realizo dos etapas para ejecutar el proyecto diseño y ejecución. Ambas fueron ingresadas y recomendadas por el SNI. | 406000 | 0 | 0 | 68364 | 500 | 3493663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968527 | 406000 | 0 | 0 | 68364 | 500 | 3493663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968527 | OBRA: ADJUDICADA POR M$ 2.838.024, RESOL 26 DEL 29/08/2017 MODIF POR M$ 116.024, RESOL 196 DEL 04/04/2018 MODIF POR M$ 118.772, RESOL 794 DEL 25/09/2018 CONTRATADO FINAL M$ 3.129.527 QUE INCLUYE REAJUSTES. ASESORÍA ADJUDICADA POR M$ 339.669, RESOL 32 DEL 16/10/2017 MODIF POR M$ 25.295 DEL 02/08/2018 CONTRATADO FINAL M$ 372.382, QUE INCLUYE REAJUSTES. | 364964 | 0 | 0 | 53719 | 89 | 3072820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491592 | OBRA: ADJUDICADA POR M$ 2.838.024, RESOL 26 DEL 29/08/2017 MODIF POR M$ 116.024, RESOL 196 DEL 04/04/2018 MODIF POR M$ 118.772, RESOL 794 DEL 25/09/2018 CONTRATADO FINAL M$ 3.129.527 QUE INCLUYE REAJUSTES. ASESORÍA ADJUDICADA POR M$ 339.669, RESOL 32 DEL 16/10/2017 MODIF POR M$ 25.295 DEL 02/08/2018 CONTRATADO FINAL M$ 372.382, QUE INCLUYE REAJUSTES. | 364964 | 0 | 0 | 53719 | 89 | 3072820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491592 | 364605 | BIP > SIGFE | 317611 | 0 | 0 | 53719 | 89 | 2755568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126987 | 336693 | 0 | 0 | 58291 | 97 | 2912555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307636 | OBRA: ADJUDICADA POR M$ 2.838.024, RESOL 26 DEL 29/08/2017 MODIF POR M$ 116.024, RESOL 196 DEL 04/04/2018 MODIF POR M$ 118.772, RESOL 794 DEL 25/09/2018 CONTRATADO FINAL M$ 3.129.527 QUE INCLUYE REAJUSTES. ASESORÍA ADJUDICADA POR M$ 339.669, RESOL 32 DEL 16/10/2017 MODIF POR M$ 25.295 DEL 02/08/2018 CONTRATADO FINAL M$ 372.382, QUE INCLUYE REAJUSTES. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | SE DEBIÓ ADECUAR EL PROYECTO A LAS REALES CONDICIONES DEL TERRENO. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SE ACTUALIZA EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | [8 empty] | 547821.1175 | 0 | 0 | 92244.2198 | 675.1708 | 4714043.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5354784.2766 | 0 | 448241.9328 | 0 | 0 | 66180.3568 | 108.9351 | 3773303.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287835.0991 | 438844.009 | 0 | 0 | 66180.3568 | 108.9351 | 3685434.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190567.3815 | -19.9252 | -21.7416 | -21.8201 | -2.2685 |  | 1047641.8454 | 921358.5202 | LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -21,82% MENOR AL MONTO RECOMENDADO debido a Actualización del diseño de la estructura de pavimento, a Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes respecto a la iluminación y a Adecuación a especificaciones técnicas ya que SE DEBIÓ ADECUAR EL PROYECTO A LAS REALES CONDICIONES DEL TERRENO. LOS COSTOS REALES DE LAS CONSULTORÍAS DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -19,89% MENOR AL MONTO RECOMENDADO pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender ESTA DISMINUCIÓN. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -21,74% por debajo de lo recomendado debido a la disminución en los costos de todos los items a pesar de haber aumentos en los contratos de obras civiles y consultorias. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4718949 | 260091 | 5.512% | 1. Contrato adjudicado mediante Resuelvo DV.DRAP. N°26 del 13.07.2017, Tramitado el 29.08.2017. 2. Modificación Contrato N°1 mediante Resuelvo (Exento) DV.DRAP. N°196 del 08.03.2018. 3. Modificación Contrato N°2 mediante Resuelvo (Exento) DV.DRAP. N°438 del 16.05.2018, Tramitado el 12.06.2018. 4. Modificación Contrato N°3 mediante Resuelvo (Exento) DV.DRAP. N°736 del 06.08.2018, Tramitado el 24.08.2018. 5. Modificación Contrato N°4 mediante Resuelvo (Exento) DV.DRAP. N°794 del 22.08.2018, Tramitado el 25.09.2018. 6. Contrato adjudicado Asesoria Inspección Fiscal mediante Resuelvo DV.DRAP. N°32 del 29.08.2017, Tramitado el 16.10.2017. 7. Modificación Contrato N°1 Asesoria Inspección Fiscal mediante Resuelvo DV.DRAP. N°24 del 10.07.2018. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MENOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2148629 | 1467331 | -31.7085 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC fue recalculado considerando el menor costo real, obteniéndose un indicador -31,71% menor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente probablemente por una sobreestimación de los costos de todos los items. | Durante la ejecución de la obra se aprobaron cinco ampliaciones de plazo, que suman un total de 152 días adicionales al plazo contractual, a pesar de estas extensiones las obras de ejecutaron en los plazos estimados en su recomendacion. Las consultorias y los gastos administrativos se ejecutaron en menos meses de lo recomendado y las expropiaciones tardaron mas por lo que resultó en que El plazo real de ejecución, de 23 meses, fuera igual al plazo total recomendado. LA INICIATIVA NO FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MENOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -21,74% por debajo de lo recomendado debido a la disminución en los costos de todos los items a pesar de haber aumentos en los contratos de obras civiles y consultorias. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 4 kilómetros recomendados. En relación con los indicadores económicos del proyecto, el VAC fue recalculado considerando el menor costo real, obteniéndose un indicador -31,71% menor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente probablemente por una sobreestimación de los costos de todos los items. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30476591-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL CON SALA CUNA LAS LLOSYAS | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA, LO CUAL IMPIDE LA ENTREGA DE UN SERVICIO ADECUADO PARA NIÑAS Y NIÑOS ENTRE LOS 3 MESES A LOS 4 AÑOS EN EL SECTOR LAS LLOSYAS DE LA POBLACIÓN SAN ISIDRO ALTO RAMIREZ, COMUNA DE ARICA. | LA EJECUCIÓN DE ESTA INICIATIVA CONSISTE EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN UN TERRENO DE 5000 M2, DONDE SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALAS CUNA Y UN NIVEL MEDIO, CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 10 Y 14 NIÑAS Y NIÑOS RESPECTIVAMENTE, CON UN TOTAL DE 605 M2 CONSTRUIDOS, QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA ACORDE AL PAM MINIMO META: ÁREA DEL APRENDIZAJE 94,60 M2, ÁREA ADMINISTRATIVA 62,90 M2, ÁREA SERVICIOS 39,50 M2, CIRCULACIONES Y PATIOS CERRADOS 35,46 M2, ÁREAS NO CONSTRUIDAS 168,00 M2. TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS FUERON APROBADAS POR LOS ARQUITECTOS REVISORES JUNJI DEL NIVEL CENTRAL, DE ACUERDO AL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE META. LOS CONTRATISTAS DEBERÁN ELABORAR LOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, MECÁNICA DE SUELO Y OTRAS ESPECIALIDADES, NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ COMPLEMENTAR, DESARROLLAR LAS PARTIDAS Y AGREGAR AQUELLAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO CONTEMPLADAS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ELABORADAS POR JUNJI EN EL PROYECTO. POR OTRA PARTE LAS OBRAS EJECUTADAS DE INSTALACIÓN Y URBANIZACIÓN DEBERÁN SER ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA COMPLETAMENTE OPERATIVAS Y LISTAS PARA SU FUNCIONAMIENTO RECIBIDO POR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES. | 24 |  |  |  | 2 | 6 |  | 200 | 2 | 1 |  | -50 | 2 | 1 |  | -50 | [8 empty] | 7 | 13 |  | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 386 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 11 | 11 | 15 | 43 | 28 |  | 36.3636 | 290.9091 | Las obras civiles tuvieron dos ampliaciones de plazo que suman 130 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 83.81% sobre lo recomendado. Una de las razones que explican las ampliaciones de plazo es Atraso en autorizaciones de organismos técnicos y Atraso en autorizaciones de servicios por la creación presupuestaria de arrastre o estados de pago. Las consultorias presentan una variación de 198.33% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este aumento. Los equipos y equipamientos tuvieron, respectivamente, una variación de -28.33% y -31.67% respecto a lo recomendado pero la unidad técnica tampoco presenta antecedentes para entender esta disminución. El plazo real total varió 290,91% respecto al recomendado, incluyendo tiempo muerto de 28 meses, por las razones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 05/06/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Resolución Exenta N° 015/0152 de frecha 13.03.2018, regulariza aprobación por aumento de plazo, por termino de 70 días corridos adicionales al plazo original del contrato de 256 días corridos, quedando con un plazo de 326 días corridos, a contar de la fecha de entrega del terreno, estableciendose como nuevo plazo de termino de obra el 26.04.2018, a petición fundamentada del contratista. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago | [9 empty] | 798272 | 0 | 798272 | 607889 | 190383 | MONTO INICIAL DEL CONTRATO $683.990.117 DE FECHA 01/06/2017 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | REX 015/450 DEL 20-09-2017, | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | AJUSTE AUMENTO DE OBRAS REX 512 DEL 26/10/2017, OBRAS EXTRAORDINARIAS REX 015/289 DE 06/06/2019. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 612 | 612 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 612 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE DESARROLLA PROYECTO SEGUN ESPECIALIDADES | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | CON FECHA 05/10/2018 LA COMISIÓN ELABORÓ EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA CON RESERVAS, DE ACUERDO AL PUNTO 47.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN LA QUE ESTABLECE FECHA DE TERMINO DE OBRAS 05/10/2018 (RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/662 DE FECHA 18/10/2018) | 18/10/2018 | CON FECHA 24/03/2020, LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA ELABORÓ EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, DE ACUERDO AL PUNTO 47.4 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, EN LA QUE CON FECHA 24/03/2020, OTORGA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA( RESOLUCIÓN EXENTA N°015/167 DE FECHA 27/03/2020) | 27/03/2020 | SI | 16/10/2018 | PROYECTO TUBO QUE SER DECONECTADO DEL SISTEMA DE APR POR PRESENCIA DE TURBIEDAD EN AGUA, Y POSTERIORMENTA POR DISMINUCIÓN DEL CAUDAL DEL APR, POR LO QUE ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO COMPRA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIÓN ALGIBE |  | En Operación | NO EXISTEN SITUACIONES POSITIVAS O NEGATIVAS DURANTE LA EJECUCIÓN. | JOCELYN HERMINIA ARAYA LAY | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4272600% | 4272600% | 0 | 4278800% | 62 | NA | 0 | 4288600% | 98 | 4288600% | 98 | 4289100% | 5 | 4291700% | 26 | 191 | 191 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proceso no tuvo mayores retrasos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | JUNJI licitó los diseños y la ejecución de la obra en una sola etapa. | 39981 | 15136 | 5761 | 0 | 0 | 743418 | 0 | 0 | 15930 | 0 | 820226 | 39981 | 15136 | 5761 | 0 | 0 | 743418 | 0 | 0 | 15930 | 0 | 820226 | N/A | 39831 | 15992 | 5439 | 0 | 0 | 735633 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 798272 | CONSULTORÍAS, OBRAS CIVILES INVERSIONES MIRA BLAU S.A Fecha Inicio Contrato 31/05/2017 Fecha Término Contrato 25/02/2020 Monto Contratado [M$] 751.060 INVERSIONES MIRA BLAU S.A Fecha Inicio Contrato 28/05/2020 Fecha Término Contrato 27/07/2020 Monto Contratado [M$] 15.170 OTROS GASTOS INVERSIONES MIRA BLAU S.A Fecha Inicio Contrato 30/05/2017 Fecha Término Contrato 26/12/2017 Monto Contratado [M$] 14.525 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 21/10/2020 Fecha Término Contrato 20/12/2020 Monto Contratado [M$] 15.992 EQUIPOS ECOFFICE COMP. LTDA Fecha Inicio Contrato 28/09/2020 Fecha Término Contrato 28/10/2020 Monto Contratado [M$] 531 KEPLER NOVA LTDA Fecha Inicio Contrato 28/09/2020 Fecha Término Contrato 28/10/2020 Monto Contratado [M$] 656 SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA Fecha Inicio Contrato 09/11/2020 Fecha Término Contrato 09/12/2020 Monto Contratado [M$] 950 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA Fecha Inicio Contrato 09/11/2020 Fecha Término Contrato 09/12/2020 Monto Contratado [M$] 950 | 39831 | 15992 | 5439 | 0 | 0 | 735633 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 798272 | 190383 | BIP > SIGFE | 39831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566681 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 607889 | 43186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610940 | 0 | 0 | 1493 | 0 | 655619 | OTROS GASTOS 2017 Octubre 1.377 CONSULTORÍAS 2017 Julio 28.265 Agosto 7.121 Diciembre 4.445 OBRAS CIVILES 2017 Julio 25.439 Agosto 11.284 Octubre 152.271 Noviembre 100.322 Diciembre 160.828 2018 Marzo 22.308 Abril 82.018 Mayo 3.011 Agosto 152.383 2019 Septiembre 9.200 2020 Abril 1.399 Junio 15.170 EQUIPAMIENTO 2020 Diciembre 15.992 EQUIPOS 2020 Octubre 625 Noviembre 2.278 Diciembre 2.537 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de cubicaciones y de obras. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 49189.8818 | 18622.2324 | 7087.5915 | 0 | 0 | 914660.1448 | 0 | 0 | 19599.2442 | 0 | 1009159.0947 | 0 | 49006.0538 | 18146.7759 | 6171.8556 | 0 | 0 | 902748.7699 | 0 | 0 | 1694.1681 | 0 | 977767.6234 | 49004.9191 | 18146.7759 | 6171.8556 | 0 | 0 | 894790.8322 | 0 | 0 | 1694.1681 | 0 | 969808.5509 | -3.1107 | -3.8993 | -2.1723 | -0.814 |  | 1584.6545 | 1462.0765 | Las obras civiles registran una variación del costo real de -2,17% bajo lo recomendado. Una de las razones que explican lo anterior es por Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante debido a Disminución de cubicaciones y de obras. Las consultorias presentan una variación de -0,38% debido a cambios de profesionales para la ITO - ATO. Los equipos y equipamientos tuvieron, respectivamente, una variación de -12,92% y -2,55% respecto a lo recomendado pero la unidad técnica tampoco presenta antecedentes para entender esta disminución. El costo real total varió -3,9% respecto al recomendado por las razones antes mencionadas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 934222 | 51643 | 5.528% | REMITIRSE A REX N°015/240 DEL 29-05-2020 JUNJI. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no sufrió reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 140710 | 139520 | -0.84571 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE UN CAE -0,85% MENOR AL RECOMENDADO. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras Y CONSULTORÍAS. | Respecto a plazos, las obras civiles tuvieron dos ampliaciones de plazo que suman 130 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 83.81% sobre lo recomendado. El plazo real total varió 290,91% respecto al recomendado, incluyendo tiempo muerto de 28 meses, por razones como Atraso en autorizaciones de organismos técnicos y Atraso en autorizaciones de servicios. En cuanto a costos, las obras civiles registran una variación del costo real de -2,17% bajo lo recomendado. Una de las razones que explican lo anterior es por Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante debido a Disminución de cubicaciones y de obras. Las consultorias presentan una variación de -0,38% debido a cambios de profesionales para la ITO - ATO. Los equipos y equipamientos tuvieron, respectivamente, una variación de -12,92% y -2,55% respecto a lo recomendado pero la unidad técnica tampoco presenta antecedentes para entender esta disminución.El costo real total varió -3,9% respecto al recomendado por las razones antes mencionadas. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 612 metros cuadrados recomendados. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE UN CAE -0,85% MENOR AL RECOMENDADO. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras Y CONSULTORÍAS. | RODRIGO ANTONIO CARREÑO ARCE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30370376-0 | CONSTRUCCION PLAZA RIBERA NORTE, BARRIO SAN JOSÉ, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | OBJETIVO ES HABILITAR EL BORDE DEL RÍO SAN JOSE PARA QUE SUS HABITANTES PUEDAN OCUPAR ESTE ESPACIO DETERIORADO Y ABANDONADO, RELEVAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL RÍO COMO HITO NATURAL PARA LA CIUDAD, | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA RIBERA NORTE, UBICADA ESPECÍFICAMENTE EN EL BORDE DEL RÍO SAN JOSÉ, CALLE CARLOS PEZOA VELIZ, TRAMO ENTRE PEDRO AGUIRRE CERDA Y CHAPIQUIÑA, EL CUAL CUENTA CON UNA CONDICIÓN DE USO PUBLICO CON UNA SUPERFICIE DE 4.285 M2 , EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTADO DETERIORADO, CON MINIMAS CONDICIONES DE ÁREAS VERDES E INMOBILIARIO URBANO. ESTE SECTOR SE CARACTERIZA POR SER FOCOS DE MICRO BASURALES, DELINCUENCIA Y TRAFICO DE DROGAS. DEBIDO A LO ANTERIOR, EL PRINCIPAL OBJETIVO ES POTENCIAR Y POSIBILITAR LA UTILIZACIÓN DEL BORDE RÍO POR PARTE DE LOS VECINOS DEL SECTOR Y DE LA CIUDAD, INVITANDO A RECORRER LA RIBERA A TRAVÉS DE UN SENDERO PEATONAL Y CONSOLIDAR ESPACIOS PARA EL ENCUENTRO VECINAL A LO LARGO DEL BORDE DEL RIO. EL PROYECTO CONTEMPLA SOMBREADEROS DE MADERA, PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN PULIDO , Y PIGMENTADO EN DISTINTAS TONALIDADES, ADEMÁS SE CONSIDERA PAVIMENTOS DE ADOQUIN RECTO TAMBIEN DE DISTINTAS TONALIDADES, BALDOSAS Y PAISAJISMO CON ESPECIES ARBÓREAS, ARBUSTOS Y OTRAS ESPECIES. EL MOBILIARIO URBANO CUENTA CON BASUREROS, JARDINERAS, BANCAS, ESCAÑOS, SEGREGADOR, MESAS, JUEGOS INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. ADEMÁS SE CONSIDERAN 31 LUMINARIAS LED E INSTALACIONES DE RIEGO Y AGUA POTABLE. | 3762 |  |  |  | 9 | 16 |  | 77.7778 | [12 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 7 | 9 |  | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 270 | [12 empty] | 9 | 9 | 17 | 17 | 0 |  | 88.8889 | 88.8889 | Las obras civiles presentan una variación de 28,57% respecto a lo recomendado debido a problemas con las licitaciones porque la adjudicacion de obras con asesoria de Inspeccion no son concordantes, ya que esta ultima se contrato mediante Res. Exenta 617 de 08.05.2018, quedando suspendida por 207 dias corridos hasta adjudicaciÃ³n de obra e inicio con Acta entrega de terreno. Además se debe a la adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes debido a no consideraciones tecnicas del contrato original y adecuaciones respecto a seguridad por muros existentes sin barandas ni mejoramiento, se modifico obras civiles y aumento el plazo del contrato en 60 dias extras.Los gastos administrativos y las consultorías presentan, respectivamente, una variación de -50% y 77,78% respecto a lo recomendado pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este aumento. El plazo real total varió 88,89% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 04/12/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | AdjudicaciÃ³n de obras con asesorÃ­a de InspecciÃ³n no concordantes, ya que esta ultima se contrato mediante Res. Exenta 617 de 08.05.2018, quedando suspendida por 207 dÃ­as corridos hasta adjudicaciÃ³n de obra e inicio con Acta entrega de terreno. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Debido a no sideraciones tÃ©cnicas del contrato original y adecuaciones respecto a seguridad por muros existentes sin barandas ni mejoramiento, se modifico obras civiles y aumento el plazo del contrato en 60 dÃ­as extras. | [8 empty] | 412489 | 2400 | 414889 | 396619 | 18270 | Debido a no sideraciones tÃ©cnicas del contrato original y adecuaciones respecto a seguridad por muros existentes sin barandas ni mejoramiento, se modifico obras civiles, aumentÃ¡ndose en contrato en $14.129.895 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | AdecuaciÃ³n de proyecto original a Accesibilidad universal DS 50 y seguridad vial | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 4285 | 4285 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 4285 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Informa termino de obra ITO SERVIU | 02/09/2019 | Acta de RecepciÃ³n de obras | 09/09/2019 | SI | 09/09/2019 | No aplica |  | En Operación | Como aspecto positivo, considerar la apropiaciÃ³n de la comunidad con el Espacio Publico, y su receptividad con la obra nueva. | WILLIAM POBLETE TORRES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4280300% | 4280300% | 0 | 4290800% | 105 | 4307000% | 162 | 4322800% | 158 | 4341100% | 341 | 4343800% | 27 | 4340500% |  | 602 | 602 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se realizÃ³ modificaciÃ³n al contrato de obras cviles por aumento de recursos en $14.129.895.- | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora en las bases y posterior firma del contrato | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | DISEÃ¿O SE REALIZA DE FORMA INTERNA POR EL SERVICIO. EL PROYECTO INGRESA A ETAPA DE EJECUCIÃ¿N AL SNI EL AÃ¿O 2016, SIENDO RECOMENDADO EL AÃ¿O 2017. | 11700 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 410106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424206 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 410106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424206 | N/A | 11700 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 400794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414894 | Aumento de recursos por $14.129.895.- (con modificaciÃ³n de contrato) | 11700 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 400794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414894 | 18275 | BIP > SIGFE | 11700 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 382519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396619 | 12044 | 0 | 0 | 0 | 2602 | 392464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407110 | El gasto correcto es M$400.794.- | N/A | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento de recursos por $14.129.895.- (con modificaciÃ³n de contrato) | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Ingreso incorrecto de pagos en BIP. | [8 empty] | 14395.3226 | 0 | 0 | 0 | 2952.5957 | 504571.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521919.5225 | 0 | 14029.9361 | 0 | 0 | 0 | 2952.5957 | 480123.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497106.144 | 13669.0885 | 0 | 0 | 0 | 2952.5957 | 467260.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483881.8739 | -4.7543 | -7.288 | -7.3947 | -2.6603 |  | 112.9246 | 109.0456 | Las obras civiles presentan una variación de -7,39% respecto a lo recomendado debido a la Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto y a Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes de Accesibilidad universal DS 50 y seguridad vial. Cabe señalar que hay un Ingreso incorrecto de pagos en BIP. Las consultorías presentan una variación de -5,04% respecto a lo recomendado pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este aumento.Los gastos administrativos no tienen cambios. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -7,29% por debajo de lo recomendado debido a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JEANNETTE MARTÍNEZ RETAMAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 483162 | 14130 | 2.924% | ModificaciÃ³n de contrato de obras civiles se vio aumentado en $14.129.895 , que dando un valor final de $400.794.034. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO TUVO UNA MODIFICACIÃ¿N DE CONTRATO, QUE CONSIDERO UN AUMENTO EN 60 DIAS Y UN AUMENTO DEL PRESUPUESTO DE 3% POR LO QUE NO FUE SOMETIDO A REEVALUACIÓN. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 752061 | 728103 | -3.1856 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC fue calculado considerando el meenor costo real, obteniéndose un indicador -3,19% menor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras y consultorías. | El plazo real total varió 88,89% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por problemas con las licitaciones y adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes que requirieron una ampliación de plazo de 60 días. EL PROYECTO TUVO UNA MODIFICACIÃ¿N DE CONTRATO, QUE CONSIDERO UN AUMENTO DEL PRESUPUESTO DE 3% POR LO QUE NO FUE SOMETIDO A REEVALUACIÓN. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -7,29% por debajo de lo recomendado debido a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 4285 metros cuadrados recomendados. El VAC fue calculado considerando el meenor costo real, obteniéndose un indicador -3,19% menor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras y consultorías. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083908-0 | RESTAURACION EDIFICIO MONUMENTO NACIONAL, EX ADUANA ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | OTROS PATRIMONIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | RESTAURACION | DISEÑO | EN EL MARCO DEL P.P.V.P, LA D.A. MOP, HA DESARROLLADO LA INICIATIVA, EJECUCIÓN RESTAURACIÓN DEL EDIF. EX ADUANA (MN). DURANTE DICHO PROCESO OCURRIO UN SISMO EL 1° Y 2 DE ABRIL DE 2014, CON CARACTERISTICAS DE TERREMOTO. LA I.M.A. DE ARICA, DECIDIO CERRARLO AL PUBLICO POR LOS DAÑOS ESTRUCTURA | LIMPIEZA, RETIRO DE ESTUCOS Y GRAFITIS; REPARACIÓN Y SELLADO DE GRIETAS, LLAGAS EN FACHADAS; LIMPIEZA, REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE TEJAS; REVESTIMIENTO INTERIOR DE TECHUMBRE; REMOCIÓN DE PAVIMENTOS; REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS; REPARACIÓN, RESTAURACIÓN Y LIMPIEZA DE OBJETOS ORNAMENTALES (LOSETAS, TRONERAS, ÁNGELES Y ELEMENTOS METÁLICOS);REPARACIÓN DE ESCALETA CARACOL; LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE MADERAS; REPARACIÓN DEL RELOJ; CLIMATIZACIÓN; CAPA ASFÁLTICA; CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO; TRASLADO DE PALMERAS Y SACAR SOMBRADEROS EXISTENTES. | 25085 | PUESTA EN VALOR PATRIMONIAL | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 11 |  |  | -100 | [12 empty] | 18 | 24 |  | 33.3333 | 12 | 45 |  | 275 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 9 | 60 | 45 | 60 | 30 | 533 | 150 | 45 | 35 | 40 | 0 | 998 | 1363 | [12 empty] | 18 | 18 | 68 | 71 | 3 |  | 277.7778 | 294.4444 | La iniciativa contó con dos contratos para su ejecución, primero con la empresa Soc. Proyectos y Servicios de Ingeniería Ltda. y por último la empresa Constructora DAB S.A. El hecho de rescindir un contrato, naturalmente provoca un retraso en la ejecución del proyecto. Esto implicó dos periodos de gastos administrativos. Asimismo, la iniciativa sufrió modificaciones en cuanto su diseño, dado que en obra se pudo detectar daños estructurales que a simple vista no eran posibles de percibir, lo que desembocó en un aumento de plazos y obras a realizar. Finalmente, durante el año 2020, en el comienzo de la pandemia, el retraso de algunos insumos provocó mayores retrasos en la ejecución del proyecto. En definitiva durante el plazo de ejecución hubieron 9 ampliaciones de plazo, las que suman un total de 998 días adicionales (33 meses). Esto aumento considerablemente el plazo, el cual comparado con lo recomendado es un 294% mayor (incluyendo los tiempos muertos). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 19/01/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Durante la ejecución se visualizaron faenas no incluidas en el contrato original, pero necesarias para una buena ejecución de la restauración. En el desarrollo del contrato se identificaron una serie de alcances técnicos, por lo que se llevó a acabo un ajuste menor en diferentes partidas, que permitieron contar con una obra en condiciones constructivas y técnicas óptimas para su explotación. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Por la condición sanitaria suscitada el año 2020, se suspendió el suministro de algunos materiales indispensables para la correcta ejecución de la obra. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | La iniciativa de inversión tuvo dos contratos, uno bajo la modalidad de propuesta pública a suma alzado adjudicado a Soc. Proyectos y Servicios de Ingeniería Ltda., la cual vulneró el artículo 151 del Reglamento de Contratos de Obras Públicas que dio lugar al término anticipado, por lo que se ejecutó un segundo contrato en la modalidad de Trato Directo adjudicado a la Empresa Constructora DAB S.A | 1628432 | 4296 | 1632728 | 1186019 | 446709 | Primer Contrato en modalidad de propuesta pública a suma alzada, mediante Res. DAA (TR) N°06 de fecha 14.11.2016, a la empresa Soc. Proyectos y Servicios de Ingeniería Ltda., por la suma de $1.187.182.055, en un plazo de 365 días, y con modificaciones posteriores el monto final fue de $1.273.780.086, en 560 días. Los recursos señalados son FNDR. Segundo Contrato en modalidad de Trato Directo, mediante Res. DAA (TR) N°238 de fecha 19.12.2019, a la empresa Constructora DAB S.A., por la suma de $447.803.055, en un plazo de 150 días, y con modificaciones posteriores el plazo final fue de 270 días. Los recursos señalados son FNDR. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Durante la ejecución se visualizaron faenas no incluidas en el contrato original, pero necesarias para una buena ejecución de las obras de restauración del Monumento Nacional. En el desarrollo del contrato se identificaron una serie de alcances técnicos, por lo que se llevó a acabo un ajuste menor en diferentes partidas, que permitieron contar con una obra en condiciones constructivas y técnicas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Por la condición sanitaria suscitada el año 2020, se suspendió el suministro de algunos materiales indispensables para la correcta ejecución de la obra. | [5 empty] | METROS | 783 | 783 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La iniciativa no presentó cambios en cuanto a su magnitud . | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones | 23/10/2020 | Aún no se ha efectuado |  | SI | 29/10/2020 | A consecuencia de las condiciones sanitarias vigentes a octubre de 2021, el edificio se encuentra cerrado. |  | En Operación | La iniciativa de inversión tuvo dos contratos, uno bajo la modalidad de propuesta pública a suma alzado adjudicado a Soc. Proyectos y Servicios de Ingeniería Ltda., la cual vulneró el artículo 151 del Reglamento de Contratos de Obras Públicas que dio lugar al término anticipado, por lo que se ejecutó un segundo contrato en la modalidad de Trato Directo adjudicado a la Empresa Constructora DAB S.A. el cual está en proceso de Recepción Definitiva. | ALVARO ULISES FRITZ CACERES | ARQUITECTURA MOP REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4194700% | 4194700% | 0 | 4198800% | 41 | 4197400% |  | 4268800% | 714 | 4268800% | 714 | 4275400% | 66 | 4282600% | 72 | 879 | 879 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | N/A | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | En ambas etapas el responsable de la etapa fue la Dirección de Arquitectura del MOP. | 100322 | 0 | 0 | 0 | 3987 | 821930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926239 | 100322 | 0 | 0 | 0 | 3987 | 821930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926239 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 | 1721583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725879 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 | 1721583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725879 | 539860 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 | 1181723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4834 | 1279010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283844 | N/A |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Durante la ejecución, la UT constata faenas necesarias, no incluidas en el contrato original. Estas no pudieron detectarse previamente, porque se encontraban ocultas bajo el pavimento, estucos y otras terminaciones (Informe Técnico DA N° 79 de 21-07-17) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento de Plazo | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Con Resolución DA N° 07 de 05-12-18, se pone Término Anticipado dado que el Contratista, no acató instrucciones del ITO y abandonó as Obras. | 145856.1867 | 0 | 0 | 0 | 5796.2563 | 1194988.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346641.241 | 1978843.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5613.5631 | 2108132.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113746.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875.9815 | 1958174.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963050.6355 | 56.9643 | 45.7738 | 63.8655 | -7.1293 | -0.79811 | 2507.0889 | 2500.8616 | El aumento de un 76% del costo de la iniciativa, es explicada fundamentalmente por las dos revaluaciones que sufrió el proyecto, ambas superaron el 35% de aumento. Además, se debe considerar que en este tipo de proyectos, restauración de patrimonio, donde el edificio tiene deficiencias constructivas derivadas del paso del tiempo, es muy difícil predecir su costo final. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ESPERANZA MARIA REGENTE PENNA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1197806 | 86598 | 7.23% |  | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1197805 | 1743873 | 45.5891 | Para la primera reevaluación, periodo presupuestario 2015, los motivos se fundamentan principalmente en las partidas de obras civiles tales como iluminación exterior, pavimentación, demolición exterior, mobiliario exterior, así como gastos generales. para tal efecto, los costos de modificación correspondiente al ítem de obras civiles, resultó un 38,4% más del presupuesto recomendado originalmente. En el caso de la segunda reevaluación, periodo presupuestario 2019, la iniciativa se encontraba en proceso de adjudicación, su reevaluación se fundamenta principalmente en el mayor costo de las partidas de obras civiles, así como gastos generales, para tal efecto, los costos de modificación correspondiente al ítem de obras civiles, resultó ser un 32,9% más del presupuesto recomendado originalmente. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 83073 | 136140 | 63.88 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 952840 | 1561518 | 63.8804 | Real > Recomendado | Producto de dos reevaluaciones que superaron el 34% cada una, la iniciativa termino siendo mas de un 63% más costosa que lo cálculos originales. La incertidumbre en este tipo de proyectos provoca este tipo de desface. | Estimar correctamente los costes de ejecución en una obra de restauración, donde incluso los diseños previos no pueden proveer la información necesaria para estimar los costes, dado que por lo general son edificios patrimoniales protegidos y, realizar excavaciones no es posible, finalmente redunda en una mayor incertidumbre, incluso con diseños previos, en cuanto al resultado final de la iniciativa. | RODRIGO ANTONIO CARREÑO ARCE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30459943-0 | REPOSICION MULTICANCHA INTEGRADA ALBORADA, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MULTICANCHA (EQUIPADA) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | MULTICANCHA EN MALAS CONDICIONES QUE HACE IMPOSIBLE SU USO, ESTE PROYECTO VIENE A MEJORAR SUSTANTIVAMENTE LAS CONDICIONES PARA EL USO DEPORTIVO Y COMUNITARIO DEL RECINTO. | PROYECTO QUE CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE UNA MULTICANCHA MÁS UNA SALA MULTIUSO, LA INCIATIVA CONTEMPLA UN MEJORAMIENTO URBANO INTEGRAL QUE CONTARÁ CON MÁQUINAS DE EJERCICIOS, SOMBREADEROS, SENDEROS E ILUMINACIÓN. JUNTO A ESTO, SE CONTEMPLAN ÁREAS VERDES Y JARDINERAS, TODO CON CIERRE PERIMETRAL. LA SUPERFCIE DEL TERRENO ES DE 1.077,60 M2, DONDE SE INCLUYE LA PAVIMENTACIÓN DE ACERAS (BNUP), ABARCANDO UN ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN DE 1.207,64 M2. LA ALRTERNATIVA SELECCIONADA CUENTA CON UN CAE/USUARIO EQUIVALENTE=$ 19.709. | 1613 | [19 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 6 | 13 |  | 116.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 204 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 384 | [12 empty] | 9 | 9 | 13 | 13 | 0 |  | 44.4444 | 44.4444 | Las obras civiles tuvieron tres ampliaciones de plazo que suman 180 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 113,33% sobre lo recomendado. Una de las razones que explican las ampliaciones de plazo es que se encontró vicio oculto del suelo ya que hubo una rotura de matriz de agua potable no informada por la unidad sanitaria al momento de diseñar, en la solicitud de factibilidades y permisos. Las otras causas son atribuidas a la pandemia por Covid-19.Los gastos administrativos presentan una variación de -66,67% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender esta disminución. El plazo real total varió 44,44% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 11/09/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Causas atribuidas a la pandemia por Covid-19. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Aparicio y rotura de matriz de agua potable no informada por la sanitaria al momento de diseñar, en la solicitud de factibilidades y permisos. | [8 empty] | 390707 | 770 | 391477 | 146664 | 244813 | GASTOS QUE DEBEN SER INCORPORADOS POR LA UNIDAD FINANCIERA POR SER ESA ENTIDAD QUIEN MANEJA EL SIGFE. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Reparación y habilitación de matriz de agua. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Accesos universales y nuevas adecuaciones de diseño tendientes todas a mejorar los resultados de las obras | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1217 | 1217 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 1217 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Accesos y nuevas modificaciones menores al diseño. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Ampliación de matriz. | [6 empty] | CON FECHA 21 DE OCUTBRE DE 2020 SE RECEPCIONA PROVISORIAMENTE LA OBRA EN EVALUACIÓN, ASISTIERON A LA RECEPCION LOS FUNCIONARIOS DETALLADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO, SIN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA NI DEL ITO DE LA OBRA. | 21/10/2020 | EN TRÁMITE.. |  | SI | 21/10/2020 | SOLO SE DETECTARON DIFICULTADES CON CUANTO AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, POR TANTO, SE PROCEDIÓ EN INSTALAR MEDIDOR CON CARGO A LA IMA, QUIEN ASUME EL GASTO MENSUAL POR USO. |  | En Operación | TODA LA OBRA SE REALIZÓ CON NORMALIDAD, SALVO LAS EVENTUALIDADES PRODUCIDAS POR LA PANDEMIA Y LAS CUARENTENA, POR TANTO SE TUVO QUE AUMENTAR PLAZOS DE OBRAS POR RESPONSABILIDADES NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA. LA PRINCIPAL DIFICULTAD OCURRIÓ POR EL ROMPIMIENTO DE UNA MATRIZ DE AGUA POTABLE ANTIGUA, QUE TUVO QUE SER REPARADA, LA CUAL NO FUE INFORMADA POR LA EMPRESA SANITARIA AL MOMENTO DE SOLICITAR LOS PERMISOS Y LAS FACTIBILIDADES. | MARTÍN LEBLANC MORENO | MUNICIPALIDAD DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4282300% | 4317100% | 348 | 4335400% | 183 | 4380900% | 455 | 4370000% |  | 4370000% |  | 4371900% | 19 | 4379600% | 77 | 973 | 625 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | La IMA tiene tiempos extensos en los procesos de Bases de Licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Los diseños fueron realizados por el mismo municipio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 411219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 421908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422678 | No se presentan observaciones en el financiamiento de la Inversión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 422379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423149 | Decreto N° 10842 del 02-09-2019 aprueba Contrato por $ 390.705.872 plazo ejecución 204 días. Decreto N° 2586 del 12-03-2020 aprueba aumento valor del Contrato en$ 11.675.267 (la IMA asume el pago), Nuevo monto $ 402.381.139. Decreto N° 2586 del 12-03-2020 aprueba aumento de 30 días en el plazo ejecución, Pazo final 234 días corridos. Decreto N° 5081 del 12-08-2020 aprueba aumento valor del Contrato en$ 19.997.514 (la IMA asume el pago), Nuevo monto $ 422.378.653. Decreto N° 5081 del 12-08-2020 aprueba aumento de 30 días en el plazo ejecución, Pazo final 384 días corridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 422379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423149 | 276485 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150477 | Gastos administrativos: 10-12-2019 por $ 770.000 Obras Civiles: Estado de pago por Anticipo el 03-12-2019 por un monto de $ 35.987.622. Estado de pago N° 1 el 27-11-2019 por un monto de $ 50.000.000. Estado de pago N° 2 el 06-12-2019 por un monto de $ 25.113.561. Estado de pago N° 3 el 06-01-2020 por un monto de $ 35.573.390. Estado de pago N° 4 el 07-02-2020 por un monto de $ 52.830.508. Estado de pago N° 5 el 03-03-2020 por un monto de $ 67.684.571. Estado de pago N° 6 el 23-03-2020 por un monto de $ 58.047.007. Estado de pago N° 7 el 04-05-2020 por un monto de $ 45.796.816. Estado de pago N° 8 el 05-08-2020 por un monto de $ 2.311.109. Estado de pago N° 9 el 06-08-2020 por un monto de $ 12.514.892. Estado de pago N° 10 el 31-08-2020 por un monto de $ 4.418.998. Estado de pago N° 11 el 04-01-2021 por un monto de $ 437.683 . | la Pandemia hizo que la entrega de las obras se ampliaran por casi el doble del tiempo programado inicialmente. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Catástrofes o desastres naturales | ampliación en el plazo de ejecución de las Obras por Pandemia de COVID19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.6791 | 505936.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506860.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4453 | 490816.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491712.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4453 | 483618.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484515.0593 | -2.9885 | -4.4086 | -4.4112 | -1.4638 |  | 398.1225 | 397.3859 | El contrato y los gastos de obras civiles tuvieron dos aumentos debido a imprevistos durante la ejecución de la obra, específicamente la reparación y habilitación de matriz de agua, además la incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto y la Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes de Accesos universales y nuevas adecuaciones de diseño tendientes todas a mejorar los resultados de las obras. Sin embargo, LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES Y LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -4,41% MENOR AL MONTO RECOMENDADO POR SOBRESTIMACIÓN DE LOS COSTOS RECOMENDADOS VERSUS LOS REALES. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERKO RAUL CASANGA CHUPETEA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 469224 | 31673 | 6.75% | EL PROYECTO SUFRIO MODIFICACIONES POR ENCONTRARSE UN MATRIZ DE AGUA, Y OBRAS MENORES DE MEJORAMIENTO. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativo no sufrió reevaluaciones. Sin embargo, hubo dos aumento de contrato pagados íntegramente por el municipio que no alcanzo en su totalidad al 9% del costo total, por lo tanto estuvo dentro de la normativa vigente. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 20 | 20 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO CAE/USUARIO EQUIVALENTE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE EL MISMO VALOR POR LO QUE la iniciativa no presenta variación en los indicadores económicos. | Las obras civiles tuvieron tres ampliaciones de plazo que suman 180 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 113,33% sobre lo recomendado. Una de las razones que explican las ampliaciones de plazo es que se encontró vicio oculto del suelo ya que hubo una rotura de matriz de agua potable no informada por la unidad sanitaria al momento de diseñar, en la solicitud de factibilidades y permisos. Las otras causas son atribuidas a la pandemia por Covid-19.Los gastos administrativos presentan una variación de -66,67% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender esta disminución.El plazo real total varió 44,44% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. La iniciativo no sufrió reevaluaciones. Sin embargo, hubo dos aumento de contrato pagados íntegramente por el municipio que no alcanzo en su totalidad al 9% del costo total, por lo tanto estuvo dentro de la normativa vigente. LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES Y LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -4,41% MENOR AL MONTO RECOMENDADO POR SOBRESTIMACIÓN DE LOS COSTOS RECOMENDADOS VERSUS LOS REALES. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 1217 metros cuadrados recomendados. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE/USUARIO EQUIVALENTE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE EL MISMO VALOR POR LO QUE la iniciativa no presenta variación en los indicadores económicos. | RODRIGO ANTONIO CARREÑO ARCE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30370364-0 | CONSTRUCCION PLAZA GAVIOTAS, POBLACIÓN NUEVA IMPERIAL, COMUNA ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PUBLICA EN LA POBLACION NUEVA IMPERIAL, SECTOR ALTAMENTE VULNERABLE QUE CUENTA CON ESTE TERRENO EN EVIDENTE DETERIORO Y ABANDONO REPRESENTANDO UN FOCO DE DELINCUENCIA Y CONTAMINACIÓN. ES POR ELLO QUE SE PERSIGUE CREAR UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO Y ENCUENTRO SOCIAL SEGURO PARA SUS VECINOS | INICIATIVA DE INTERVENCIÓN DE 2.054 M² APROX, SECTOR DE ALTA VULNERABILIDAD EN POBLACIÓN NUEVA IMPERIAL, LA CUAL NO CUENTA CON ESPACIOS ADECUADOS PARA LOS VECINOS. SE IMPLEMENTARA ZONA DE SKATE PARK, BASUREROS (2), SOMBREADEROS (12), MESA DE AJEDEREZ(3), ARBOLES (6), CUBRESUELOS (158M2), LUMINARIA LED (17), ESCAÑOS(12) | 0 |  |  |  | 8 | 8 |  | 0 | [12 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 8 | 8 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 240 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |  | 0 | 100 | Hubo un retraso, en el periodo anterior a la firma del contrato de obra civil, debido a problemas con la empresa adjudicada inicialmente, por lo que se terminó contratando a la segunda mejor opción. Se rechazo la oferta de la empresa constructora grupo Norte s.a. de la propuesta pública n° 32/2017 “construcción plaza gaviotas, población nueva imperial, comuna arica” porque constituye un riesgo para éste servicio adjudicar obras a un contratista que a la fecha registra deudas en mora por pagos de cotizaciones previsionales, respecto de las cuales ya se han iniciado acciones legales. El plazo real total sin tiempos muertos no varió respecto al recomendado pero sí varió 100% respecto al recomendado si se incluyen tiempos muertos ya que pasaron aproximadamente 10 meses entre la ejecución de gastos administrativos y las consultorías junto a las obras civiles. Las obras civiles y consultorías fueron ejecutadas en los plazos recomendados. Los gastos administrativos presentan una variación de -66,67% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este cambio. El plazo de contrato de obra civil es de 240 días. No se presentaron ampliaciones de plazo. El termino de la obra cumple con los plazos establecidos por el contrato. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 26/10/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Rechazo de la oferta de la empresa constructora grupo norte s.a. de la propuesta pública n° 32/2017 “construcción plaza gaviotas, población nueva imperial, comuna arica” por las razones que constituye un riesgo para éste servicio adjudicar obras a un contratista que a la fecha registra deudas en mora por pagos de cotizaciones previsionales, respecto de las cuales ya se han iniciado acciones legale | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación parcializada en etapas por restricción presupuestaria | La oferta económica de Constructora Procer Ltda.,fue de M$288.447, la cual supero el monto aprobado por el CORE correspondiente a las Obras Civiles (M$ 256.715). la cual supera el monto aprobado por el CORE, valor indicado en la ficha IDI 2018, por lo que requierio reevaluación y suplementación para la adjudicación del proyecto. | [8 empty] | 297556 | 2401 | 299957 | 255361 | 44596 | Resolución Adjudicación Obras Civiles: Resolución Exenta N°1284 de fecha 14 de septiembre del 2018 por Monto Adjudicado:$288.447.249. RESOLUCIÓN CONTRATO EXENTA N°1315 de fecha 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, por un Monto de contrato $10.400.000.- | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Resolución Exenta N° 616 de 08.05.2018 que rechaza la oferta de EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO NORTE S.A. DE LA P. P. N°32/2017, POR LAS RAZONES QUE INDICA. “considerando la situación procesal que afecta a la empresa Constructora Grupo Norte S.A., teniendo presente que a la fecha del presente, SERVIU XV ya ha sido notificado de tres demandas en calidad de demandado solidario. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | La oferta económica de la constructora Procer Ltda. fue de $288.447.249, la cual supera el monto aprobado por el CORE correspondiente a las Obras Civiles (M$ 256.715). Se aprueba suplementación mediante certificado de Imputación –F.N.D.R N° 22 de fecha 09 de agosto del 2018, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota; | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Gasto financiero no coincide con Liquidación contable Según Resolución Exenta 844 de 28.06.2021, que menciona no existen saldos a favor, ni en contra de la empresa, cursándose el pago toral de $288.447.249 pesos, | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 2054 | 2054 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 2054 metros cuadrados recomendados | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Informe de termino de obra por parte de la ITO Serviu | 14/06/2019 | Acta de Recepción de Obra: PROPUESTAPÚBLICA N°32/2017“CONSTRUCCIÓN PLAZAGAVIOTAS,POBLACIÓN NUEVA IMPERIAL, COMUNA ARICA” | 19/06/2019 | SI | 19/06/2019 | Contrato no sufrió mayores problemáticas, el cual se encuentra en uso y mantención como BNUP por parte de la entidad Ilustre Municipalidad de Arica. Ejecución y termino de la obra, sin observaciones, en conformidad. Además de contar con Liquidación de contrato, sin observaciones a la obra, devolviéndose las garantías por Buen comportamientos de estas. |  | En Operación | Como aspecto positivo, considerar la apropiación de la comunidad con el Espacio Publico, y su receptividad con la obra nueva. | WILLIAM POBLETE TORRES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4266900% | 4280100% | 132 | 4283600% | 35 | 4304000% | 204 | 4335700% | 317 | 4335700% | 317 | 4339900% | 42 | 4337400% |  | 705 | 573 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Atraso: desde que se aprobó por el CORE (11/2016) hasta la creación de asignación presupuestaria (23/03/2017) | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Atraso: anterior a la firma del contrato, debido a problemas con la empresa adjudicada inicialmente, por lo que se terminó contratando a la segunda mejor opción. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | DISEÑO DESARROLLADO DE FORMA INTERNA POR EL SERVICIO. ETAPA DE EJECUCIÓN POSTULADA Y APROBADA EL AÑO 2016 EN EL SNI. | 9962 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 245898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258160 | 10925 | 0 | 0 | 0 | 2522 | 269677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283124 | N/A | 10400 | 0 | 0 | 0 | 2401 | 288447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301248 | Contrato de obras civiles: inicialmente se ingresó por un monto inferior, corrigiéndose este año.- Monto del contrato $288.447.249.- Contrato de Consultorías: Se solicitó suplementación para contratar la propuesta más conveniente. Monto del contrato $10.400.000.- | 10400 | 0 | 0 | 0 | 2401 | 288447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301248 | 45887 | BIP > SIGFE | 7800 | 0 | 0 | 0 | 2401 | 245160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255361 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 2603 | 251534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262140 | Contrato de obras civiles: inicialmente se ingresó por un monto inferior, corrigiéndose este año.- Monto del contrato $288.447.249.- Se solicitó ajuste en los valores mensuales que se ingresaron con error de M$1.-debido al funcionamiento de la plataforma que trabaja en miles. | N/A. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Ingreso incorrecto del valor contratado; no hay variación. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación | [9 empty] | 13441.0056 | 0 | 0 | 0 | 3102.3815 | 331795.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348339.3469 | 0 | 12457.1852 | 0 | 0 | 0 | 2953.7305 | 345895.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361306.0308 | 12200.7338 | 0 | 0 | 0 | 2953.7305 | 337288.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352442.5699 | 3.7224 | 1.1779 | 1.6553 | -2.4532 |  | 171.5884 | 164.2104 | Las obras civiles presentan una variación de 1,66% respecto a lo recomendado debido a que las ofertas superaron el 10% de monto licitado, en este caso la oferta económica de la constructora Procer Ltda. fue de $288.447.249, la cual supera el monto aprobado por el CORE correspondiente a las Obras Civiles (M$ 256.715); sin embargo, se aprueba suplementación mediante certificado de Imputación –F.N.D.R N° 22 de fecha 09 de agosto del 2018, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Las consultorías presentan una variación de -9,23% debido a menor costo producto de las licitaciones. Los gastos administrativos presentan una variación de -4,79% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este cambio. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 1,18% por sobre lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JEANNETTE MARTÍNEZ RETAMAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HUBO MODIFICACIONES DE CONTRATO EN EL PROYECTO POR LO QUE NO HUBIERON REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 275363 | 278889 | 1.2805 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 1,28% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por ofertas que superaban el monto licitado. | Las obras civiles y consultorías fueron ejecutadas en los plazos recomendados, sin resgistro de ampliaciones de plazo. El plazo real total sin tiempos muertos no varió respecto al recomendado, pero sí varió 100% respecto al recomendado si se incluyen tiempos muertos ya que pasaron aproximadamente 10 meses entre la ejecución de gastos administrativos y las consultorías junto a las obras civiles. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 1,18% por sobre lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 2054 metros cuadrados recomendados. El VAC fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 1,28% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por ofertas que superaban el monto licitado. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30447772-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COBIJA, COMUNA DE CAMARONES | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | CAMARONES - REGION XV | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LO QUE GENERA UN RIESGO DE SALUD PARA LA POBLACIÓN YA QUE NO SE SABE SI EL AGUA DE CONSUMO ESTA DENTRO DE LA NORMA. | PRINCIPALMENTE SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO RECINTO DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL CON DESARENADOR, INSTALACIÓN DE 1.661 ML DE ADUCCIÓN EN HDPE 75 MM, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE TRATAMIENTO CON FILTRO ABATIDOR DE HIERRO Y ARSÉNICO, CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE SEMIENTERRADO DE 10 M3, INSTALACIÓN DE 7.120 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN DE 40 ARRANQUES. | 120 | AGUA POTABLE RURAL | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 8 | 10 |  | 25 | [16 empty] | 8 | 10 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 310 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | [12 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 |  | 25 | 25 | EL PROYECTO NO TUVO AUMENTO DE PLAZOS. POR LO QUE SOLO EXISTIERON VARIACIONES PROPIAS DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, ESTA VARIACIÓN ES DE 29,17% SOBRE LO RECOMENDADO PARA OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS. LA UNIDAD TÉCNICA INFORMA QUE UNA RAZÓN DE LO ANTERIOR ES QUE HUBIERON Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno, PARTICULARMENTE MODIFICACIÓN DE POZO DE INFILTRACIÓN EN ESTANQUE SEMIENTERRADO Provocado por la diferencia de altura en el replanteo de la obra. El plazo real total varió 25% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 12/11/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | MODIFICACIÓN DE POZO DE INFILTRACIÓN EN ESTANQUE SEMIENTERRADO. Provocado por la diferencia de altura en el replanteo de la obra. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | PARA EL MEJORAMIENTO DE OBRAS CONSIDERADAS, SE CAMBIO Y/O MEJORO TECNOLOGÍA DE ALGUNOS EQUIPOS. | [8 empty] | 1242625 | 0 | 1242625 | 114497 | 1128128 | En cuanto a obra civil, se realizaron 9 estados de pagos, todos con recursos sectoriales. 1.- Noviembre 2019, $11.645.892.- 2.- Febrero 2020, $296.198.307.- 3.- Marzo 2020, $138.146.636.- 4.- Abril 2020, $131.273..415.- 5.- Mayo 2020, $177.790.125.- 6.- Junio 2020, $99.939.685.- 7.- Julio 2020, $34.674.435.- 8.- Agosto 2020, $8.963.397.- 9.- Diciembre 2020, $97.361.094.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en la localización |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | CON EL OBJETIVO DE ENTEGAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS AL COMITÉ DE APR PARA QUE PUEDA OPERAR, ES QUE SE | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 40 | 55 | 137.5 | Real > Recomendada | [6 empty] | SE INCREMENTAN EN 15 LOS NUEVOS ARRANQUES RESPECTO A LO RECOMENDADO (40) DEBIDO A QUE NO HABÍAN SIDO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. LA DIFERENCIA SE PRODUCE POR EL DESFASE DEL CATASTRO DESARROLLADO EN LA ETAPA DE DISEÑO CON EL CATASTRO REALIZADO AL PRINCIPIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EN LA REGIÓN, SIEMPRE SON MAS ARRANQUES QUE LOS QUE SEÑALO EN EL DISEÑO DEL SISTEMA APR. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | SE INCREMENTAN EN 15 LOS BENEFICIARIOS DEBIDO A QUE NO HABÍAN SIDO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | DEBIDO AL AUMENTO DE BENEFICIARIOS, SE DEBIO AUMENTAR EL TRAZADO Y LAS CÁMARAS RESPECTIVAS. | [6 empty] | No existen observaciones por parte del comité encargado de la recepción provisoria. | 15/07/2021 | La recepción provisoria tiene que realizarse un año después de la provisoria, por lo que corresponde el año 2022. |  | SI | 16/09/2020 | .EL PROYECTO EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA FUNCIONANDO SIN PROBLEMAS. |  | En Operación |  | CAMILO ANDRÉS LOVERA CRUZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4346100% | 4347900% | 18 | 4367500% | 196 | NA | 0 | 4375300% | 78 | 4375300% | 78 | 4378100% | 28 | 4382900% | 48 | 368 | 350 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Debido a la demora en el convenio entre Aguas del Altiplano (Unidad Técnica) y la Dirección de Obras hidráulicas (DOH), es que también se demoro el proceso de licitación, al no poder comenzar el proceso por no contar con la contraparte técnica respectiva. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El Programa de APR, realiza las etapas previas a la ejecución de los proyectos, de manera interna, licitando dichas etapas a una empresa consultora que entrega como resultado el diseño a nivel de detalle para llevar la iniciativa a ejecución, previa revisión de MDSF | 144135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138176 | 148460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172319 | LA INICIATIVA CONSIDERO FINANCIAMIENTO PARA LA OBRA CIVIL Y CONSULTORÍA RESPECTIVA. | 157363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242626 | LA PRESENTE INICIATIVA PRESENTO DOS CONTRATOS, EL ORIGINAL MÁS UNA MODIFICACIÓN, EN LA CUAL SE CONSIDERARON MODIFICARON PARTIDAS QUE IBAN EN DIRECTO BENEFICIO DEL PROYECTO Y LA COMUNIDAD. EL DETALLE DE LOS CONTRATOS ES EL SIGUIENTE: - CONTRATO ORIGINAL, DE FECHA 15-10-2021. CONTEMPLA UN PLAZO INICIAL DE 310 DÍAS CORRIDOS Y UN MONTO DE $986.986.000. - CONTRATO MODIFICATORIO N°1, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. NO CONSIDERA UN AUMENTO DE PLAZO, SOLO DE PRESUPUESTO, QUE ASCIENDE A LA SUMA DE $98.277.236. | 157363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242626 | 1128129 | BIP > SIGFE | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114497 | 14877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117474 | LOS GASTOS EFECTUADOS FUERON LOS SIGUIENTES: - ESTADO DE PAGO N°1, DE NOVIEMBRE DEL 2019, POR UN MONTO DE $99.581.303. - ESTADO DE PAGO N°2, DE FEBRERO DEL 2020, POR UN MONTO DE $266.578.476. - ESTADOD E PAGO N°3, DE MARZO DEL 2020, POR UN MONTO DE $128.416.886. - ESTADO DE PAGO N°4 DE ABRIL DEL 2020, POR UN MONTO DE $131.273.415. - ESTADO DE PAGO N°5 DE MAYO DEL 2020, POR UN MONTO DE $177.790.125. - ESTADO DE PAGO N°6 DE JUNIO DEL 2020, POR UN MONTO DE $99.939.685. - ESTADO DE PAGO N°7 DE JULIO DEL 2020, POR UN MONTO DE $34.674.435. - ESTADO DE PAGO N°8 DE AGOSTO DEL 2020, POR UN MONTO DE $8.963.397. - ESTADO DE PAGO N°9 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR UN MONTO DE $97.361.094. - ESTADO DE PAGO DE RETENCIONES, POR UN MONTO DE $50.414.170. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Debido a las condiciones topográficas actuales, es que se debió realizar ciertas modificaciones que aseguren el funcionamiento del sistema. | [8 empty] | 182656.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259698.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442355.4983 | 0 | 183208.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263507.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446716.3075 | 178994.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234441.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413435.4926 | 0.30234 | -2.0051 | -2.005 | -2.3004 |  | 25698.8271 | 22444.3903 | LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES Y DE LAS CONSULTORÍAS DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -2,01% MENOR AL MONTO RECOMENDADO debido a cambios en la localización de la obra y a incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -2,01% por debajo de lo recomendado debido a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAMILO ANDRÉS LOVERA CRUZ | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1271089 | 98277 | 7.732% | El presente proyecto sufrió una sola modificación, la cual solo involucro montos, ya que en cuanto a plazo se mantuvo el original. El proyecto inicialmente se aprobo el año 2019 y la modificación se realizo en el 2020. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO TUVO MODIFICACIONES MENORES AL 10%, QUE CONSIDERO PRINCIPALMENTE AJUSTES DE DISEÑO, POR LO QUE LA INICIATIVA NO FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN . | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 826989 | 809851 | -2.0723 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC fue recalculado considerando el menor costo real, obteniéndose un indicador -2,07% menor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en los costos de obras civiles y consultorías .EL PROYECTO SE EVALUA A TRAVES DEL ENFOQUE COSTO-EFICIENCIA, DONDE ENTENDIENDO QUE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENCIÓN SE MANTIENEN, PARA ESTE ANALISIS, EN CETERIS PARIBUS, PODEMOS SEÑALAR QUE EL INDICADOR REAL ES 2% MAS FAVORABLES QUE EL RECOMENDADO INICIALMENTE. | EL PROYECTO NO TUVO AUMENTO DE PLAZOS. POR LO QUE SOLO EXISTIERON VARIACIONES PROPIAS DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, ESTA VARIACIÓN ES DE 29,17% SOBRE LO RECOMENDADO PARA OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS. LA UNIDAD TÉCNICA INFORMA QUE UNA RAZÓN DE LO ANTERIOR ES QUE HUBIERON Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno.El plazo real total varió 25% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos. LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES Y DE LAS CONSULTORÍAS DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -2,01% MENOR AL MONTO RECOMENDADO debido a cambios en la localización de la obra y a incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -2,01% por debajo de lo recomendado debido a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. RESPECTO A LA MAGNITUD DEL PROYECTO, SE INCREMENTAN EN 15 LOS NUEVOS ARRANQUES RESPECTO A LO RECOMENDADO (40) DEBIDO A QUE NO HABÍAN SIDO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. LA DIFERENCIA SE PRODUCE POR EL DESFASE DEL CATASTRO DESARROLLADO EN LA ETAPA DE DISEÑO CON EL CATASTRO REALIZADO AL PRINCIPIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EN RELACIÓN CON LOS INDICADORES ECONÓMICOS, El VAC fue recalculado considerando el menor costo real, obteniéndose un indicador -2,07% menor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en los costos de obras civiles y consultorías .EL PROYECTO SE EVALUA A TRAVES DEL ENFOQUE COSTO-EFICIENCIA, DONDE ENTENDIENDO QUE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENCIÓN SE MANTIENEN, PARA ESTE ANALISIS, EN CETERIS PARIBUS, PODEMOS SEÑALAR QUE EL INDICADOR REAL ES 2% MAS FAVORABLES QUE EL RECOMENDADO INICIALMENTE. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30354823-0 | CONSTRUCCION PLAZA OSCAR BELMAR, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | BAJA CONSOLIDACIÓN DE LOS SECTORES DESTINADOS A ÁREAS VERDES Y EE.PP, AFECTANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN, GENERANDO ALTOS FOCOS DELICTIVOS Y DISMINUYENDO LAS INSTANCIAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL. PARA ELLO SE RECUPERA UN EE.PP EN NOTABLE ABANDONO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA EN LA POBLACIÓN AGRUPACIÓN T. ORIENTE, SECTOR SUR DE LA CIUDAD, DE MANERA QUE GENERE CONDICIONES ADECUADAS PARA LA ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES RECREACIONALES ENTRE LOS VECINOS. | EL PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA OSCAR BELMAR, IMPULSA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIONALES, PERMITIENDO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS VECINOS DEL SECTOR, DANDO LUGAR UN ESPACIO PÚBLICO CON EQUIPAMIENTO URBANO, ILUMINADO Y CON ÁREAS VERDES. LAS OBRAS CONTEMPLAN PAVIMENTOS CONSTITUIDOS PRINCIPALMENTE POR RADIER DE HORMIGÓN PARA LAS AREAS DE CIRCULACIÓN Y SECTORES DE PERMANENCIA, ADEMÁS PALMETA DE CAUCHO PARA ZONAS EQUIPADAS CON MÁQUINAS Y JUEGOS. EN RELACION AL EQUIPAMIENTO CON QUE CONTARA LA PLAZA, ADEMAS DE JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIOS, SE INCOPORAN ESCAÑOS, BOLARDOS, BASUREROS, SOMBREADEROS Y ÁREAS VERDES; TALES COMO MIOPORO, LAUREL EN FLOR, AROMO, CARDENAL Y CUBRESUELOS. FINALMENTE SE CONTEMPLA MEJORAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, A SU VEZ PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS ÁREAS VERDES SE IMPLEMENTA UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO. | 0 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 8 | 12 |  | 50 | [12 empty] | 8 | 1 |  | -87.5 | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 353 | [12 empty] | 11 | 11 | 18 | 24 | 6 |  | 63.6364 | 118.1818 | Las obras civiles tuvieron dos ampliaciones de plazo que suman 113 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 47,08% sobre lo recomendado. La razon que explica las ampliaciones de plazo es QUE SE TUVO QUE HACER AJUSTES EN EL DISEÑO PARA PODER CUMPLIR CON EL DS-50. Las consultorias tuvieron una variación de 50,83% respecto a lo recomendado debido a QUE SE TUVO QUE ESPERAR POR LOS 4 MESES LA AIF PARA PODER INICIAR (CONSULTORIA) EN PARALELO A LAS OBRAS CIVILES. El plazo real total varió 118,18% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 12/11/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Falta en el diseño de arquitectura afectando directamente en el acceso peatonal a la plaza Oscar Belmar, donde los planos son inconsecuentes con los niveles reales en el lugar de la obra. Es con esto se solicitó el aumento de obras para a si darle cumplimiento al DS-50 a través de sus circulaciones con rampas, esta inspección sugiere aumento de plazo y aumento de obras. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Contrato de Asesoría de Inspección quedo suspendida por 4 meses, hasta adjudicación de Contrato de obras Civiles. | [8 empty] | 373896 | 2400 | 376296 | 355382 | 20914 | Contrato de Obras Civiles sufrió modificación del valor original y se incremento en M$30.844 el año 2019, quedando así obras civiles por un nuevo valor de $363.035.360.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se solicitó el aumento de obras para a si darle cumplimiento al DS-50 a través de sus circulaciones con rampas, esta inspección sugiere aumento de plazo y aumento de obras. Aprobado mediante Resolución N°1370 22.10.2019 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumentos de plazo por rediseño de la planimetría y adecuaciones para el debido cumplimento de la accesibilidad universal. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1375 | 1375 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 1375 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Informe termino de obra ITO SERVIU | 04/10/2019 | ACTA DE RECEPCION DE OBRAS, | 12/11/2019 | SI | 12/11/2019 | Contrato, se encuentra en uso y mantención como BNUP por parte de la entidad Ilustre Municipalidad de Arica. Obra se encuentra en periodo de Buen comportamiento, con garantías vigentes hasta la Liquidación del contrato. |  | En Operación | Como aspecto positivo, considerar la apropiación de la comunidad con el Espacio Publico, y su receptividad con la obra nueva. Negativamente, adecuaciones de diseño he implementación de consideraciones de Accesibilidad Universal que debieron implementase en la etapa de diseño. | WILLIAM POBLETE TORRES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4268900% | 4270400% | 15 | 4283600% | 132 | 4304000% | 204 | 4324400% | 204 | 4339100% | 351 | 4341600% | 25 | 4341000% |  | 721 | 706 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Redacción y ajuste de las EETT. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | EL DISEÑO DEL PROYECTO SE DESARROLLO DE FORMA INTERNA POR EL MINVU. LA ETAPA DE EJECUCIÓN SE REALIZO A TRAVES DEL SNI, BAJO EL DESCRITOR DEL PLAN ESPECIAL DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE) | 10729 | 0 | 0 | 0 | 2299 | 322422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335450 | 11768 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 353603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367895 | N/A | 10864 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 363035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376299 | Contrato Obras Civiles: Rex. N° 1441 del 18/10/2018, por M$ 332.151.- Aumento del contrato de obras aprobado por Rex. N° 1370 del 22/10/2019 por M$ 30.884.- | 10864 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 363035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376299 | 20917 | BIP > SIGFE | 10864 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 342118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355382 | 11188 | 0 | 0 | 0 | 2602 | 351012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364802 | Pagos Obras civiles año 2018: $18.700.696.-, año 2019: $342.119.760.- y año 2020: $2.214.904.- Datos extraídos de Chile Indica. | No fui Analista a cargo del proyecto hasta el pago del valor Proforma (último EP), por lo que no tengo referencia de situaciones específicas y tampoco constan en los archivos del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento de cantidades de obras indicadas en las partidas. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se aumentaron las cantidades para una mejor ejecución y obtención del producto final, que quizás no fueron consideradas al momento de realizar el estudio. | [8 empty] | 14478.1587 | 0 | 0 | 0 | 3105.7858 | 435052.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452636.7842 | 0 | 13027.9599 | 0 | 0 | 0 | 2952.5957 | 435338.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451319.35 | 12694.3461 | 0 | 0 | 0 | 2952.5957 | 423248.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438895.0723 | -0.29106 | -3.0359 | -2.7134 | -2.7529 |  | 319.1964 | 307.8168 | Las obras civiles registran una variación del costo real de -2,71% bajo lo recomendado. Una de las razones que explica lo anterior es que hubieron problemas relacionados con las modificaciones de obra por aumento de cantidades de obras indicadas en las partidas. Otra razon relacionada con las Licitaciones es que se aumentaron las cantidades de obra para una mejor ejecución y obtención del producto final, que quizás no fueron consideradas al momento de realizar el estudio. Las consultorias tuvieron una variación de -12,32% respecto a lo recomendado pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender esta disminución. El costo real total varió -3,04% respecto al recomendado por las razones antes mencionadas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JEANNETTE MARTÍNEZ RETAMAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 398882 | 30844 | 7.733% | Contrato de Obras Civiles sufrió modificación del valor original y se incremento en M$30.844 el año 2019 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO SUFRIO UNA MODIFICACIÓN DEL VALOR ORIGINAL Y SE INCREMENTO EN M$31.761 (LLEVADO A MONEDA 2020) PERO LA INICIATIVA NO FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MENOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 301395 | 293815 | -2.515 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC fue recalculado considerando el menor costo real, obteniéndose un indicador -2,51% menor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. MANTENIENDO LOS COSTOS DE MANTENCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CETERIS PARIBUS, ENTENDIENDO QUE EL ENFOQUE DE EVALUACIÓN ES COSTO-EFICIENCIA Y QUE UNA VARIACIÓN EN ESOS COSTOS ES UNA CONSTANTE Y PROPORCIONAL EN EL TIEMPO, PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, EL INDICADOR ECONOMICO REAL ES MAS FAVORABLE QUE EL RECOMENDADO. | Las obras civiles tuvieron dos ampliaciones de plazo que suman 113 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 47,08% sobre lo recomendado. La razon que explica las ampliaciones de plazo es QUE SE TUVO QUE HACER AJUSTES EN EL DISEÑO PARA PODER CUMPLIR CON EL DS-50. El plazo real total varió 118,18% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. EL PROYECTO SUFRIO UNA MODIFICACIÓN DEL VALOR ORIGINAL Y SE INCREMENTO EN M$31.761 (LLEVADO A MONEDA 2020) PERO LA INICIATIVA NO FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MENOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -3,04% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 1375 metros cuadrados recomendados. En relación con los indicadores económicos del proyecto, El VAC fue recalculado considerando el menor costo real, obteniéndose un indicador -2,51% menor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. MANTENIENDO LOS COSTOS DE MANTENCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CETERIS PARIBUS, ENTENDIENDO QUE EL ENFOQUE DE EVALUACIÓN ES COSTO-EFICIENCIA Y QUE UNA VARIACIÓN EN ESOS COSTOS ES UNA CONSTANTE Y PROPORCIONAL EN EL TIEMPO, PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, EL INDICADOR ECONOMICO REAL ES MAS FAVORABLE QUE EL RECOMENDADO. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30480575-0 | CONSTRUCCION PROTECCIONES COSTERAS EX ISLA DEL ALACRÁN, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EX ISLA DEL ALACRÁN ES UN MONUMENTO NACIONAL QUE ESTÁ EN UN ESTADO DE ABANDONO PROLONGADO POR MÁS DE 20 AÑOS. EL ESTADO DE DETERIORO QUE HOY PRESENTA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTE LUGAR, DEBIDO A LAS SIGUIENTES CAUSAS: 1.- DAÑOS AL PATRIMONIO POR INTERVENCIONES INAPROPIADAS: NO EXISTEN INTERVENCIONES DE PUESTA EN VALOR DE LAS FORTIFICACIONES, EXISTEN INTERVENCIONES NO AUTORIZADAS TALES COMO: (I) CONSTRUCCIÓN DE MURETES EN MAMPOSTERÍAS DE PIEDRA QUE SE CONFUNDEN CON CONSTRUCCIONES DE VALOR PATRIMONIAL; (II) POSTES DE ALUMBRADO ENSUCIAN LA IMAGEN Y OBSTRUYEN LA VISTAS DESDE Y HACIA LA EX ISLA; (III) MURO PONIENTE DEL CLUB NÁUTICO CONSTITUYE UNA ESPALDA QUE DIFICULTA LA RELACIÓN DE LA EX ISLA CON LA POZA Y EL MORRO; (IV) RELLENOS QUE DISTURBARON LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGICOS; (V) PAVIMENTOS ASFÁLTICOS QUE NO DAN CUENTA DEL CONTEXTO NATURAL. 2.- DAÑOS POR FALTA DE UN MODELO DE GESTIÓN: EL LUGAR SE HA USADO COMO ESCENARIO DE EXCESOS POR USO DE ALCOHOL Y DROGAS, GRAN PARTE DE LAS FORTIFICACIONES HAYAN SIDO UTILIZADAS COMO BAÑOS, COMO SUPERFICIE PARA RAYADOS Y DEPÓSITOS DE BASURA. SE REQUIERE CONTAR CON UN MODELO DE GESTIÓN QUE ASEGURE UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN, DONDE SE DEFINAN LOS DISTINTOS USOS, HORARIOS, CONTAR CON GUARDIAS DE SEGURIDAD, ASEO Y RETIRO DE BASURA. 3.- DAÑOS POR SOBREPASO DE MAREJADAS: LAS MAREJADAS SE HAN INTENSIFICADO EN CANTIDAD E INTENSIDAD, GENERANDO GRANDES DAÑOS EN EL BORDE COSTERO DE NUESTRO PAÍS. LA EX ISLA DEL ALACRÁN NO HA ESTADO EXENTA A ESTE FENÓMENO, POR EL CONTRARIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, GENERÁNDOSE DETERIOROS IMPORTANTES TALES COMO SOCAVAMIENTOS, EROSIÓN DE LA BASE ESTABILIZADA Y PÉRDIDA DE GRAN PARTE DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO, DAÑOS ESTRUCTURALES MAYORES EN EL MURO PERIMETRAL, ENTRE OTROS. | LA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO VERTEOLAS COMO DEFENSAS COSTERAS DE LA EX ISLA DEL ALACRÁN (476 METROS); SE INCLUYE LA INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS E INFRAESTRUCTURA DE RESPALDO TALES COMO: PASEO COSTERO TRAS EL MURO (622 METROS) , GRADAS DISIPADORAS (169 METROS) EXPLANADAS Y RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL, ILUMINACIÓN SOTERRADA (30 UNID.), ESCAÑOS (10 UNID.) Y EQUIPAMIENTO TAL COMO: SEÑALÉTICA (10 UNIDADES); VISORES PAISAJÍSTICOS (4 UNID.), DUCHAS (4 UNID.), SOMBREADEROS (2 UNID.) Y UN MIRADOR. | 247129 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 13 | 17 |  | 30.7692 | [12 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 13 | 24 |  | 84.6154 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 90 | 67 | 123 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 715 | [12 empty] | 15 | 15 | 24 | 29 | 5 |  | 60 | 93.3333 | Durante la ejecución del proyecto, se incorporaron 4 ampliaciones de plazo por un total de 355 días adicionales al plazo contractual, por esto el plazo de real de obras civiles aumentó un 83,33% con respecto al plazo recomendado para dicho ítem. Esto se debió a la incorporación de obras de protección y la adecuación a los hallazgos arqueológicos. El ítem Consultorías tuvo una variación de 27,95% y los gastos administrativos una disminución de -50% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender estos cambios. El plazo total de ejecución, con tiempos muertos, presenta un aumento de 93,33% respecto al plazo recomendado (15 meses). Esto debido a la diferencia entre el primer gasto administrativo y el inicio de la ejecución del proyecto y también se debe a los aumentos de plazo de obras civiles junto a consultorías. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 20/04/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Incorporación de obras de protección y adecuación a los hallazgos arqueológicos. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Hallazgos arqueológicos, que determinaron adecuación de la obra. | [8 empty] | 4117615 | 1000 | 4118615 | 2837476 | 1281139 | Contrato de Obra: Construcción Protección Costeras Ex Isla del Alacrán, Arica Contrato de Consultoría: Asesoría a la Inspección Fiscal de obra Construcción Protección Costeras Ex Isla del Alacrán, Arica | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Los hallazgos arqueológicos encontrados en obras derivo en adecuación de trabajos y nuevas obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | De acuerdo al CMN se debió cumplir con diversas condiciones de resguardo para los sitios arqueológicos. | [8 empty] | METROS | 476 | 730 | 153.3613 | Real > Recomendada | [6 empty] | LA VARIACIÓN DE LA MAGNITUD SE GENERA POR LOS AJUSTES QUE SE DEBIO REALIZAR AL TRAZADO DEL PROYECTO, PARA NO INTERVENIR LAS ZONAS CON HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS. FINALMENTE SE EJECUTARON 73O METROS. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Debido al hallazgo de sitios arqueológicos, fue necesario aumentar obras de construcción que resguarden los dichos sitios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se generaron nuevas superficies para el resguardo de los sitios arqueológicos. | [6 empty] | Observaciones a la Recepción: -Fala de certificado TE2 Posteriormente y subsanadas las observaciones, se reciben las obras en forma Provisional sin observaciones, conforme o establece el Art. 168 del RCOP | 14/07/2020 |  |  | SI | 27/05/2020 | No se detectan situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | El espacio del proyecto presento hallazgos arqueológicos, que pueden propender a realizar mayores estudios en esta materia, abarcando la totalidad de la Ex Isla Alacrán, lo que puede significar la generación de iniciativas de estudio interesantes para rubros turísticos o de investigación. | ANDRÉS SEBASTIÁN ROMERO MONTECINOS | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4285100% | 4285100% | 0 | 4304100% | 190 | 4307000% | 29 | 4317300% | 103 | 4317300% | 103 | 4321000% | 37 | 4329400% | 84 | 443 | 443 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | A pesar de estar establecido en los procesos de la UT, se podría declarar que entre la Informe de Adjudicación (15-12-17) y el Oficio que envía la documentación al GORE (27-03-18), pasaron 102 días. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | La primera resolución de Adjudicación (N° 003 de 28-12-2017), se dejó sin efecto. Sentenciando la Adjudicación con la Resolución N° 002 de 21-02-2018. | [6 empty] | PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | DISEÑO REALIZADO DE FORMA INTERNA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS XV REGIÓN. PROYECTO APROBADO PARA ETAPA DE EJECUCIÓN EL AÑO 2017. | 303942 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3786466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4091408 | 303942 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3786466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4091408 | N/A | 244645 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3876376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122021 | N/A | 244645 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3872970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118615 | 1281139 | BIP > SIGFE | 168290 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2668186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837476 | 172934 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 2743898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917917 |  |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Por intervención del Consejo de Monumentos Nacionales, debe incorporarse la Consultorías por concepto arqueológico. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La primera resolución de Adjudicación (N° 003 de 28-12-2017), se dejó sin efecto. Sentenciando la Adjudicación con la Resolución N° 002 de 21-02-2018. | [8 empty] | 373952.7178 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 4658654.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033837.5742 | 0 | 293369.0951 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 4648412.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943011.7805 | 287797.5175 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 4521390.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810418.445 | -1.8043 | -4.4383 | -2.9464 | -2.6824 |  | 6589.6143 | 6193.6861 | LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -2,95% MENOR AL MONTO RECOMENDADO a pesar de que se encontraron hallazgos arqueológicos lo que derivó en adecuación de trabajos y nuevas obras ya que de acuerdo al CMN se debió cumplir con diversas condiciones de resguardo LOS COSTOS REALES DE LAS CONSULTORÍAS DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -23,04% MENOR AL MONTO RECOMENDADO DEBIDO A QUE a pesar de que Por intervención del Consejo de Monumentos Nacionales debió incorporarse Consultorías por concepto arqueológico. Los gastos administrativos no presentan cambios en los costos reales vs los recomendados. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -4,44% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ESPERANZA MARIA REGENTE PENNA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4660031 | 662862 | 14.22% | Las modificaciones al proyecto se realizaron en base a las condiciones establecidas por el Concejo de Monumentos Nacionales, debido a la detección de numerosos hallazgos arqueológicos no previsto, que derivaron en un proceso de rescate y nuevas obras. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A ESTE PROYECTO ESTAN DIRECTAMENTE RELACIONADAS A LOS HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN Y A PESAR DE SER MAYORES AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO EL PROYECTO NO SE REEVALUÓ. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 4560933 | 4472796 | -1.9324 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC fue recalculado considerando el menor costo real, obteniéndose un indicador -1,93% menor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente.EL PROYECTO SE EVALUA CON UN ENFOQUE COSTO-EFICIENCIA, DONDE EL INDICADOR VAC REAL ES MAS FAVORABLE QUE EL RECOMENDADO. | Durante la ejecución del proyecto, se incorporaron 4 ampliaciones de plazo por un total de 355 días adicionales al plazo contractual, por esto el plazo de real de obras civiles aumentó un 83,33% con respecto al plazo recomendado para dicho ítem. El plazo total de ejecución, con tiempos muertos, presenta un aumento de 93,33% respecto al plazo recomendado (15 meses). Esto debido a la diferencia entre el primer gasto administrativo y el inicio de la ejecución del proyecto y también se debe a los aumentos de plazo de obras civiles junto a consultorías. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -4,44% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. En cuanto a la magnitud del proyecto, LA VARIACIÓN SE GENERA POR LOS AJUSTES QUE SE DEBIO REALIZAR AL TRAZADO DEL PROYECTO, PARA NO INTERVENIR LAS ZONAS CON HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS. FINALMENTE SE EJECUTARON 73O METROS.. En relación a los indicadores económicos, El VAC fue recalculado considerando el menor costo real, obteniéndose un indicador -1,93% menor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente. EL PROYECTO SE EVALUA CON UN ENFOQUE COSTO-EFICIENCIA, DONDE EL INDICADOR VAC REAL ES MAS FAVORABLE QUE EL RECOMENDADO. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30133757-0 | CONSTRUCCION ESCUELA DE MEDICINA DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV |  | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION SUPERIOR | UNIVERSIDAD | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE BUSCA FORMAR CAPITAL HUMANO EN MEDICINA QUE MEJORE INDICES DE INSUFICIENTE DOTACIÓN DE MEDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO - PRIVADO REGIONAL. ASIMISMO, ATENDER LA INEQUIDAD DE ACCESO AL DESARROLLO DE ESTOS ESTUDIOS POR NO EXISTIR EN LA REGION (DISTANCIA MINIMA 717 KMS) | LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 5.970 M2 APROXIMADAMENTE DISTRIBUIDOS EN 4 PISOS Y UN ZÓCALO. LAS DEPENDENCIAS INCLUYEN: 12 LABORATORIOS QUE INCLUYEN: ANATOMÍA, ECONGRAFÍA, RAYOS X, FÍSICA, FISIOLOGÍA, BIOLOGÍA, EMBRIOLOGÍA, QUÍMICA, BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGÍA, ENTRE OTROS (768 MT2), CENTRO DE SIMULACIÓN, 4 SALAS DE ESPEJO, 2 BOX, SALA DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS MENORES(585 MT2), 10 SALAS DE CLASE MAS SALON PLENARIO (819 MT2), SALA DE MATERIALES Y ESTERILIZACIÓN (56 MT2), COMPUTACIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (118 MT2), DEPENDENCIAS ACADÉMICAS QUE INCLUYEN OFICINA, SALA DE REUNIONES, SALA DE CONSEJO Y ARCHIVO (316 MT2), 6 SALAS DE SEMINARIO Y ESTUDIO (640 MT2), SS.HH (176 MT2), BODEGA (217 MTS2), SERVICIOS MENORES (74 MT2), , ESCALAS Y ASCENSOR, ENTRE OTROS (451 MT2), PATIO INTERNO, PASILLOS Y ACCESOS (1.751 MT2) . A ESTE PROYECTO DEBE SUMARSE LA INICIATIVA DE LA UNIVERSIDAD POR DISPONER DE TERRENOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA A ESTA CARRERA Y LA IMPORTANTE INVERSIÓN INICIAL COMPLEMENTARIA EN OBRAS ADICIONALES DE RESIDENCIA HOSPITALARIA POR $MM 166,0 PARA EL AÑO 2018; TERRENO VALORIZADO SEGÚN TASACION FISCAL DE MM$350,0 E INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO QUE SIGNIFICA EL BECAR A 12 MÉDICOS DE LA REGIÓN PARA CURSAR ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR UN MONTO QUE ASCIENDE A $MM 993,6 ENTRE LOS AÑOS 2014-2018. | 210 | [7 empty] | 7 | 59 |  | 742.8571 | 11 | 64 |  | 481.8182 |  |  |  |  | 1 |  |  | -100 | 18 | 24 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 576 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 711 | [12 empty] | 20 | 20 | 64 | 64 | 0 |  | 220 | 220 | Respecto de las variaciones de plazos, la observación es que las adquisiciones se comenzaron a hacer el año 2014 muy anticipadamente a las obras civiles, con todos los problemas que ello conlleva: bodegaje y probables deterioros u obsolescencias. Esta situación debió ser controlada por la entidad financiera, el Gobierno Regional de Arica Parinacota. Lo aconsejable es que tanto equipos como equipamientos se hagan acordes a los avances de las obras civiles. Esto conllevo un desfase entre con el inicio de la Obra civil de 27 meses. Las variaciones en los plazos de ejecucion de las obras civiles del proyecto, equivalente a 31,67% sobre lo recomendado, se deben a la adecuacion del diseño a normas vigentes y a especificaciones tecnicas. Los equipos y equipamientos tuvieron, respectivamente, una variación de 483.64% y 748.57% respecto a lo recomendado pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este aumento. El plazo real total varió 220% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 17/10/2016 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a normas vigentes | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Adecuación especificaciones técnicas | [8 empty] | 10334895 | 0 | 10334895 | 10371688 | -36793 | Existen recursos propios de la Universidad de Tarapacá | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a normas vigentes | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Adecuación a especificaciones técnicas | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 5970 | 5970 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 5970 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Otras causas | [6 empty] | Recepción sin Observaciones | 22/10/2018 | Recepción sin Observaciones | 27/12/2019 | SI | 27/12/2019 |  |  | En Operación |  | LUIS TABOADA MENESES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4160400% | 4164700% | 43 | 4184800% | 201 | NA | 0 | 4184300% |  | 4266000% | 812 | 4266000% | 0 | 4267500% | 15 | 1071 | 1028 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Sin Oferentes | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Ofertas inadmisibles | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | UNIVERSIDAD DE TARAPACA a través del Gobierno Regional | Se presentó con diseño elaborado por la Universidad de Tarapacá, desarrollado de acuerdo a los requerimientos metodológicos del Sistema Nacional de Inversiones. | 0 | 355004 | 1529738 | 0 | 2000 | 5802532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7689274 | 0 | 360278 | 1552466 | 0 | 2029 | 5888741 | 0 | 0 | 0 | 1023600 | 8827114 | Montos originales | 0 | 127065 | 1171830 | 0 | 0 | 9036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10334895 | Sin Observaciones | 0 | 127065 | 1171830 | 0 | 0 | 9036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10334895 | -36793 | BIP < SIGFE | 0 | 127062 | 1208626 | 0 | 0 | 9036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10371688 | 0 | 144623 | 1314074 | 0 | 0 | 9715958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11174655 | Diferencias con SIGFE en Equipos | sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a normas vigentes | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Adecuación especificaciones técnicas | [8 empty] | 0 | 523800.9229 | 2257100.5751 | 0 | 2950.3263 | 8561527.9227 | 0 | 0 | 0 | 1488192.2209 | 12833571.9679 | 13646086.1441 | 0 | 170077.2305 | 1474898.7317 | 0 | 0 | 11678551.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13323526.9749 | 0 | 170077.2305 | 1474898.7317 | 0 | 0 | 11031415.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12676391.0673 | 3.8178 | -1.2248 | 28.8487 | -4.8571 | -7.106 | 2123.3486 | 1847.8082 | Las variaciones en los costos de ejecucion de las obras civiles del proyecto, equivalente a 28,85% sobre lo recomendado, se deben a la adecuacion del diseño a normas vigentes y a especificaciones tecnicas. Los equipos y equipamientos tuvieron, respectivamente, una variación de -34.66% y -67.53% respecto a lo recomendado pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender estas disminuciones. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 11,73% por sobre de lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles. Cabe señalar que se registra una reevaluación DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTES HA SUPERADO LOS COSTOS ESTIMADOS, lo cual desde luego afectó los costos totales. | Variación de 0 a +-10% | Variación Mayor a 20% | LUIS TABOADA MENESES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 9995615 | 12025729 | 20.31 | Solo se efectuó una reevaluación, y esta tuvo como motivo las grandes diferencias de costos, producto de lo cual se detectó que el proyecto licitado contenía diferenciales importantes respecto del proyecto originalmente aprobado. Por ello y al no entregar los antecedentes que sustentaran lo licitado se volvió al RS original. Luego se vuelve a solicitar la reevaluación, lo que no significa 2 reevaluaciones. En el proceso final se efectuaron a lo menos 3 reuniones con el equipo de la Universidad y con participación del Gobierno Regional, lo que finalmente llevó a que la Universidad a corrigiera lo observado cumpliendo con las exigencias del proyecto original y con ello obteniendo un nuevo RS. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 13102 | 12802 | -2.2897 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se identificó un indicador de costo por alumno que consideró todos los costos del proyecto y la capacidad por matricula. el CAE por usuario presenta una variación de -2,29% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | El plazo real total varió 220% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por adecuacion del diseño a normas vigentes y a especificaciones tecnicas. Solo se efectuó una reevaluación, y esta tuvo como motivo las grandes diferencias de costos, producto de lo cual se detectó que el proyecto licitado contenía diferenciales importantes respecto del proyecto originalmente aprobado. Por ello y al no entregar los antecedentes que sustentaran lo licitado se volvió al RS original. En el proceso final se efectuaron a lo menos 3 reuniones con el equipo de la Universidad y con participación del Gobierno Regional, lo que finalmente llevó a que la Universidad a corrigiera lo observado cumpliendo con las exigencias del proyecto original y con ello obteniendo un nuevo RS. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 11,73% por sobre de lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles. Cabe señalar que se registra una reevaluación, lo cual desde luego afectó los costos totales. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 5970 metros cuadrados recomendados. El indicador económico CAE por usuario presenta una variación de -2,29% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | IVONNE FUENTES | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30369474-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHUJLLUTA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA - REGION XV | GENERAL LAGOS - REGION XV | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE GARANTICE UN SUMINISTRO EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA VIGENTE DE AGUA POTABLE EN FORMA CONTINUA Y PERMANENTE. EN EFECTO, SE HACE TOTALMENTE NECESARIO ENTREGAR AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD PARA SATISFACER LAS CONDICIONES BASICAS. | CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN SUPERFICIAL AGUAS ARRIBA DE LA VERTIENTE ACTUALMENTE EN USO, REEMPLAZO DE LA ADUCCIÓN EXISTENTE POR ADUCCIÓN EN HDPE 50 MM. L=1.235 MTS. , NUEVO RECINTO DE TRATAMIENTO, NUEVO ESTANQUE SEMIENTERRADO DE REGULACION DE 10M3 E INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN HDPE 75 MM. L=1.368 MTS. ADEMAS SE CONSIDERA LA INSTALACON DE 42 ARRANQUES | 54 | AGUA POTABLE RURAL | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 5 | 12 |  | 140 | [16 empty] | 4 | 12 |  | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 355 | [12 empty] | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 |  | 140 | 140 | Las obras civiles tuvieron dos ampliaciones de plazo que suman 145 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 195,83% sobre lo recomendado. Una de las razones que explican las ampliaciones de plazo es por Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno; Por solicitud de la comunidad se propuso realizar el cambio del trazado de la aducción proyectada, ya que se busca minimizar el impacto de esta obra a los bofedales. La otra razon es Debido a que el proyecto carecía de un número suficiente de cámaras de válvula para cortar efectivamente la red en caso de roturas o reparaciones, por lo que se incorporaron 3 cámaras adicionales, con sus respectivas piezas especiales y obras civiles. El plazo real total varió 140% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 12/11/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Por solicitud de la comunidad, se propuso realizar el cambio del trazado de la aducción proyectada, ya que se busca minimizar el impacto de esta obra a los bofedales | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Debido a que el proyecto carecía de un número suficiente de cámaras de válvula para cortar efectivamente la red en caso de roturas o reparaciones, se incorporaron 3 cámaras adicionales, con sus respectivas piezas especiales y obras civiles. | [8 empty] | 490457 | 0 | 490457 | 57241 | 433216 | LA OBRA TUVO DOS MODIFICACIONES DE CONTRATO, LAS CUALES SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA: - CONTRATO ORIGINAL: $403.334.643 Y UN PLAZO DE 210 DÍAS CORRIDOS. - CONTRATO MODIFICATORIO N°1: $19.089.018 Y UN PLAZO DE 90 DÍAS CORRIDOS. - CONTRATO MODIFICATORIO N°2: $6.783.000 Y UN PLAZO DE 55 DÍAS CORRIDOS. POR LO QUE, SE TIENE UN MONTO DE $429.206.661 Y UN PLAZO FINAL DE 355 DÍAS CORRIDOS. EL PROYECTO CONSIDERO 10 ESTADOS DE PAGOS, TODOS CON FONDOS SECTORIALES Y SE INDIVIDUALIZAN DE LA SIGUIENTE FORMA: 1.- DICIEMBRE 2019, $49.991.759.- 2.- MARZO 2020, $170.034.066.- 3.- ABRIL 2020, $83.615.111.- 4.- JUNIO 2020, $11.858.430.- 5.- JULIO 2020, $26.846.183.- 6.- AGOSTO 2020, $17.994.000.- 7.- SEPTIEMBRE 2020, $18.953.092.- 8.- OCTUBRE 2020, $21.814.112.- 9.- NOVIEMBRE 2020, $2.000.000.- 10.- DICIEMBRE 2020, $26.149.908.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | DEBIDO A QUE SE AUMENTARON LA CANTIDAD DE NÚMERO DE ARRANQUES,S E TUVO QUE MODIFICAR LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIAL,MENTE. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | Debido a que el proyecto carecía de un número suficiente de cámaras de válvula para cortar efectivamente la red en caso de roturas o reparaciones, se incorporaron 3 cámaras adicionales, con sus respectivas piezas especiales y obras civiles. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 42 | 46 | 109.5238 | Real > Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 46 nuevos arranques recomendados. Se sumaron 4 nuevos arranques a a magnitud ex ante por petición de los vecinos y vecinas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | SE AUMENTARON 4 NUEVOS NÚMEROS DE ARRANQUES DEBIDO A SOLICITUD DE VECINOS. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | DEBIDO A LA NECESIDAD DE NUEVOS ARRANQUES, SE DEBIO AUMENTAR LOS METROS LINEALES DE RED. | [6 empty] | TODAVÍA NO SE REALIZA, LA RECEPCIÓN PROVISORIA TIENE FECHA PARA EL DÍA 14.10.2021. SE COLOCARÁ DICHA FECHA COMO SUPUESTA DATA OFICIAL. | 14/10/2021 | LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SE REALIZA UN AÑO DESPUÉS DE LA PROVISORIA, POR LO QUE CORRESPONDERÍA PARA EL AÑO 2022. |  | SI | 30/10/2020 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO SIN PROBLEMAS. |  | En Operación |  | CAMILO ANDRÉS LOVERA CRUZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4348900% | 4348900% | 0 | 4363200% | 143 | NA | 0 | 4375600% | 124 | 4375600% | 124 | 4378100% | 25 | 4382600% | 45 | 337 | 337 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Una de las causas del atraso en el proceso de licitación, es la demora en la emisión del convenio entre Aguas del Altiplano (Unidad Técnica) y Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), ya que no se podía comenzar sin contar con el asesoramiento de la contraparte técnica. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Programa de APR, realiza las etapas previas a la ejecución de los proyectos, de manera interna, licitando dichas etapas a una empresa consultora que entrega como resultado el diseño a nivel de ingeniería de detalle para llevar la iniciativa a ejecución, previa revisión de MDSF | 56752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448143 | 56752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448143 | El financiamiento requerido contempla la obra civil de la obra y las consultorías respectivas. | 61252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490459 | El presente contrato, presento dos modificaciones. Dichos cambios involucraban aumento de plazo y de presupuesto, y estos se llevaron a cabo en las siguientes fechas: - Contrato original de fecha 18.10.2019. Dicho vínculo se enmarcaba dentro de un plazo de 210 días corridos y un monto de $403.334.643 - Contrato Modificación N°1 de fecha 15 de mayo del 2020. Dicho vínculo considero un aumento en plazo de 90 días corridos y un monto de $19.089.018. - Contrato modificación N°2 de fecha 03 de septiembre del 2020. Dicho vínculo considero un aumento en plazo de 55 días corridos y un monto de $6.783.000. | 61252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490459 | 433218 | BIP > SIGFE | 7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57241 | 7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58730 | - Estado de Pago N°1: $49.991.759 , de fecha diciembre del 2019. - Estado de Pago N°2: $170.034.066, de fecha marzo 2020. - Estado de Pago N°3: $83.615.111, de fecha abril 2020. - Estado de Pago N°4: $11.858.430, de fecha junio 2020. - Estado de Pago N°5: $26.846.183, de fecha Julio 2020. - Estado de Pago N°6: $17.944.000, de fecha agosto 2020. - Estado de Pago N°7: $18.953.092, de fecha septiembre 2020. - Estado de Pago N°8: $21.814.112, de fecha octubre 2020. - Estado de Pago N°9: $2.000.000, de fecha noviembre 2020. - Estado de Pago N°10: $ 26.149.908, de fecha diciembre 2020. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Para asegurar el correcto funcionamiento y las condiciones propicias para la mantención de los sistemas, se consideraron accesorios en ciertas partidas que aseguraban lo anterior descrito. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Debido a características climáticas y topográficas, se tuvieron que considerar equipos y/o equipamiento no contemplado en el proyecto inicial, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema. | [8 empty] | 66072.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455673.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521745.9072 | 0 | 71341.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498937.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570278.774 | 69718.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488511.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558230.0955 | 9.302 | 6.9927 | 7.2065 | -2.1128 |  | 12135.4369 | 10619.8178 | LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 7,21% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO debido a una Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante DEBIDO A QUE SE AUMENTARON LA CANTIDAD DE NÚMERO DE ARRANQUES,SE TUVO QUE MODIFICAR LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE y Debido a que el proyecto carecía de un número suficiente de cámaras de válvula para cortar efectivamente la red en caso de roturas o reparaciones, por lo que se incorporaron 3 cámaras adicionales, con sus respectivas piezas especiales y obras civiles.. Además Para asegurar el correcto funcionamiento y las condiciones propicias para la mantención de los sistemas, se consideraron accesorios en ciertas partidas que aseguraban lo anterior descrito. LOS COSTOS REALES DE LAS CONSULTORÍAS DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 5,52% MENOR AL MONTO RECOMENDADO pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este aumento. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 6,99% por sobre lo recomendado debido al aumento en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAMILO ANDRÉS LOVERA CRUZ | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 485899 | 25872 | 5.325% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MENOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 371619 | 393902 | 5.9962 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 6% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones de obra. | Las obras civiles tuvieron dos ampliaciones de plazo que suman 145 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 195,83% sobre lo recomendado. El plazo real total varió 140% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por modificaciones de obra. LA INICIATIVA NO FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MENOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO. LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 7,21% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO debido a una Modificación de las cantidades de obra solicitadas y Debido a que el proyecto carecía de un número suficiente de cámaras de válvula para cortar efectivamente la red en caso de roturas o reparaciones, por lo que se incorporaron 3 cámaras adicionales, con sus respectivas piezas especiales y obras civiles. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 6,99% por sobre lo recomendado debido al aumento en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 46 nuevos arranques recomendados. Se sumaron 4 nuevos arranques a a magnitud ex ante por petición de los vecinos y vecinas. En relación con los indicadores económicos del proyecto, El VAC fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 6% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones de obra. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123237-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL GRILLITOS, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | DADA LA ALTA DEMANDA EXISTENTE DE NIÑAS Y NIÑOS ENTRE LOS 0 A 4 AÑOS DE EDAD, EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD, SE HACE NECESARIA LA REPOSICION DE ESTE J. INFANTIL CON SALA CUNA PARA AUMENTAR LA COBERTURA Y ASI DISMINUIR LA DEMANDA EXISTENTE EN EL AMBITO DE LA EDUCACION INICIAL | ESTA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA PARA 136 PÁRVULOS, CON UN ÁREA DOCENTE DE 319,53 M2 CON 2 SALAS DE ACT. PARA LACTANTES DE 120.8 M2 Y 3 SALAS DE ACT. PARA PÁRVULOS DE 137.58 M2 CON SUS RESPECTIVAS SALAS DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, UNA ÁREA ADMINISTRATIVA DE 92.82 M2, ÁREA DE SERVICIO DE 51.27 M2 Y PATIOS INTERIORES Y EXTERIORES DE 475.99 M2, EN EL TERRENO DEL J. INF. GRILLITOS, POBL. SILVA HENRÍQUEZ, PERTENECIENTE A JUNJI. ESTA CONSTRUCCION COMPRENDE LAS OBRAS DE ARQUITECTURA, ESPECIALIDADES SANITARIAS, CIERROS, PAVIMENTOS INTERIORES, EXTERIORES, SOMBREADEROS, RED DE GAS, ELECTRICIDAD, JUEGOS DE PATIO, SIST. DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ENTRE OTROS. | 136 |  |  |  | 7 | 3 |  | -57.1429 | 2 | 10 |  | 400 | 2 | 10 |  | 400 |  |  |  |  | 10 | 4 |  | -60 | 6 | 17 |  | 183.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 290 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 30 | 150 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 523 | [12 empty] | 10 | 10 | 31 | 82 | 51 |  | 210 | 720 | SE CONTEMPLARON 10 MESES DE PLAZO DE EJECUCION, PERO LA EJECUCION DEL PROYECTO FUE DE 82 MESES CON TIEMPOS MUERTOS(51 MESES) , LO QUE SIGNIFICA 720% MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO. LAS OBRAS CIVILES TIENEN UNA VARIACIÓN 190,56% YA QUE SE INCORPORARON 4 AMPLIACIONES DE PLAZO, QUE SUMAN UN TOTAL DE 233 DIAS ADICIONALES. ESTAS MODIFICACIONES SE DEBIERON A RETRASOS EN LA OBTENCION DEL PERMISO DE EDIFICACION Y ADECUACIONES PARA CUMPLIR LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. SE CONSIDERARON PLAZOS DE EJECUCION PARA EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS Y OBRAS CIVILES, CONSIDERABLEMENTE MENORES A LO REALMENTE NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. LOS ITEM DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS TUVIERON PLAZOS REALES DE EJECUCION DE 10 MESES POR LO QUE PRESENTAN UNA VARIACIÓN DE 383.33%. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 27/07/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | REX. NÂ°015/615 DE FECHA 13/12/2017 APLICO MULTA POR CONCEPTO DE RETRASO EN LA OBTENCIÃ¿N DEL PERMISO DE EDIFICACIÃ¿N REX. NÂ°015/261 DE FECHA 24/04/2018 QUE ACOGE RECURSO DE REPOSICIÃ¿N DECUCIDO EN CONTRA LA REX. NÂ°015/61, RECTIFICADA POR REX. N¦015/021 DE FECHA 12/01/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago |  | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE MODIFICO DEL PROYECTO ORIGINAL SILLA SALVA ESCALERA POR UN ASCENSOR POR NO CUMPLIR LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY 20.422 /2018 | [5 empty] | 1020465 | 390 | 1020855 | 727770 | 293085 | REX.NÂ°015/334 DE FECHA 25/07/2017 $939.160.815.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE MODIFICO DEL PROYECTO ORIGINAL SILLA SALVA ESCALERA POR UN ASCENSOR POR NO CUMPLIR LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY 20.422 /2018 REX.NÂ°015/487 DE FECHA 31/08/2018 AUTORIZA DISMINUCIÃ¿N DE OBRAS Y AUMENTO DE OBRAS DEL CONTRATO REX.NÂ°015/536 DE FECHA 23/082018 APRUEBA MODIFICACIÃ¿N DE CONTRATO POR AUMENTO DE OBRAS Y DISMINUCIÃ¿N DE OBRAS DEL CONTRATO | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | RETRASO EN LA ASIGNACIÃ¿N DE RECURSOS PARA CUBRIR ESTADO DE PAGO | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 709 | 709 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 709 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | NO EXISTEN OBSERVACIONES | 22/03/2019 | REX.NÂ°015/224 DE FECHA 07/05/2020 | 30/03/2020 | SI | 22/04/2019 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE ESTEN AFECTANDO LA NORMAL OPERACIÃ¿N DEL PROYECTO |  | En Operación | SE RETRASARON LOS TIEMPOS EN LA EJECUCIÃ¿N DEBIDO AL RETRASO DE LA ASIGANCIÃ¿N DE RECURSOS PARA LOS AUMENTOS DE OBRAS EN SU FINALIZACIÃ¿N. | JOCELYN HERMINIA ARAYA LAY | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4157100% | 4157100% | 0 | 4161200% | 41 | NA | 0 | 4294000% | 1328 | 4294000% | 1328 | 4294300% | 3 | 4297900% | 36 | 1408 | 1408 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No se presentan mayores retrasos en el proceso. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | En ambos casos el responsable de la etapa fue la JUNJI. | 8277 | 34868 | 6573 | 0 | 887 | 512674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563279 | 8277 | 34868 | 6573 | 0 | 887 | 512674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563279 | N/A | 34660 | 31869 | 7107 | 0 | 390 | 981748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055774 | CONSULTORÃAS ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LTDA Fecha Inicio Contrato 11/11/2012 Fecha TÃ©rmino Contrato 18/02/2013 Monto Contratado [M$] 34.660 OBRAS CIVILES DJ. CONSTRUCCIONES S.A. Fecha Inicio Contrato 23/07/2017 Fecha TÃ©rmino Contrato 18/04/2020 Monto Contratado [M$] 939.161 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 15/10/2018 Fecha TÃ©rmino Contrato 11/07/2021 Monto Contratado [M$] 59.427 EQUIPOS FRANCISCO GODOY TARRAZA Fecha Inicio Contrato 15/10/2018 Fecha TÃ©rmino Contrato 11/07/2021 Monto Contratado [M$] 14.217 | 34660 | 31869 | 7107 | 0 | 390 | 981748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055774 | 328004 | BIP > SIGFE | 0 | 1527 | 924 | 0 | 561 | 724758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727770 | 0 | 1567 | 948 | 0 | 647 | 765710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768872 | CONSULTORÃAS 2012 Diciembre 12.131 2013 Marzo 10.398 Agosto 12.131 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2013 Julio 68 2015 Agosto 251 Diciembre 139 OBRAS CIVILES 2017 Septiembre 19.282 Noviembre 21.762 Diciembre 55.132 2018 Marzo 146.837 Abril 46.147 Mayo 110.165 Junio 122.516 Julio 110.719 Agosto 120.244 Septiembre 93.200 Diciembre 43.286 2019 Mayo 92.199 EQUIPAMIENTO 2018 Octubre 7.427 Noviembre 5.677 Diciembre 17.238 2019 Agosto 1.527 EQUIPOS 2018 Octubre 3.217 Noviembre 898 Diciembre 2.068 2019 Agosto 924 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | DisminuciÃ³n de obra. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 12212.0812 | 51446.8814 | 9698.6302 | 0 | 1308.3562 | 756440.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831106.9053 | 831108.0401 | 51140.5014 | 38163.6048 | 8490.1312 | 0 | 525.385 | 1205072.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303391.7276 | 50391.5724 | 38163.6048 | 8490.1312 | 0 | 525.385 | 1177049.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274620.373 | 56.826 | 53.3642 | 55.6036 | -2.2074 | 53.364 | 1797.772 | 1660.1547 | El item obras civiles tuvo una variación de 312,64% sobre lo recomendado debido a RETRASO EN LA ASIGNACIÃ¿N DE RECURSOS PARA CUBRIR ESTADO DE PAGO y a ADECUACIONES PARA CUMPLIR LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. Las consultorías tuvieron una variación de 55,6% sobre lo recomendado debido a Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO. Para las otras asignaciones la unidad técnica no presenta explicaciones para entender las variaciones de los costos reales. El costo real total varió 53,36% respecto al recomendado, por las razones antes mencionadas y considerando que el proyecto fue reevaluado 2 veces por mayores costos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 732420 | 42587 | 5.815% |  | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 732421 | 732421 | 0 | La primera reevaluaciÃ³n de esta iniciativa no hubo respuestas a las observaciones emitidas, volviendo al RS original. La segunda reevaluaciÃ³n, tambiÃ©n en el periodo presupuestario 2015, es producto del primer proceso de licitaciÃ³n, dejando inadmisible al Ãºnico oferente que se presentÃ³, debido a que el valor ofertado superaba el marco presupuestario disponible. Su reevaluaciÃ³n se fundamenta en el aumento de los costos del Ã­tem de obras civiles, considerando como partidas mÃ¡s relevantes los trazados y niveles; obras exteriores; instalaciÃ³n elÃ©ctrica; instalaciÃ³n de agua potable; revestimientos muros interiores entre otros. En consecuencia, los costos aumentaron mÃ¡s del presupuesto recomendado originalmente. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1174 | 1313 | 11.8399 | Real > Recomendado | [5 empty] | El CAE/usuario fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 11,84% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras . | SE CONTEMPLARON 10 MESES DE PLAZO DE EJECUCION, PERO LA EJECUCION DEL PROYECTO FUE DE 82 MESES CON TIEMPOS MUERTOS(51 MESES) , LO QUE SIGNIFICA 720% MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO. LAS OBRAS CIVILES TIENEN UNA VARIACIÓN 190,56% YA QUE SE INCORPORARON 4 AMPLIACIONES DE PLAZO, QUE SUMAN UN TOTAL DE 233 DIAS ADICIONALES. ESTAS MODIFICACIONES SE DEBIERON A RETRASOS EN LA OBTENCION DEL PERMISO DE EDIFICACION Y ADECUACIONES PARA CUMPLIR LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. El costo real total varió 53,36% respecto al recomendado, por las razones antes mencionadas y considerando que el proyecto fue reevaluado 2 veces por mayores costos. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 709 metros cuadrados recomendados. El CAE/usuario fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 11,84% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras . | RODRIGO ANTONIO CARREÑO ARCE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30375840-0 | CONSTRUCCION MULTICANCHA INTEGRADA MIRADOR DEL PACIFICO, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MULTICANCHA (EQUIPADA) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA INICIATIVA, PRODUCTO DE LA BAJA INVERSIÓN PUBLICA EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y SOCIAL DEL SECTOR, BAJOS ÍNDICES DE COHESIÓN SOCIAL, SUMADO A LOS ALTOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA, JUNTO A PROBLEMAS DE SALUD Y SALUBRIDAD. | CONSTA BÁSICAMENTE DE UN TOTAL A INTERVENIR DE 2.369,95 M2 EL CUAL SE DIVIDE EN 919,87 M2 DESTINADO PARA ÁREA VERDE Y DE 1.450,08 M2 (DETALLE TDR DE ARQUITECTURA) DESTINADOS A EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, ESTA SUPERFICIE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTICANCHA, SOMBREADEROS CON MAQUINAS DE EJERCICIOS, GRADERIAS, CIERRES PERIMETRALES, PAVIMENTOS DE CIRCULACION PEATONAL , ILUMINACION, JARDINERAS Y AREAS VERDES, TODO ESTO BAJO EL CONCEPTO DE MULTICANCHA CON PLAZA INTEGRADA TOMANDO COMO BASE LA METODOLOOGIA DE PLAZA SEGURA. CONSIDERA TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE RELLENO COMPACTADO JUNTO A LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, CON OBJETO DE CONFORMAR LAS TERRAZAS O NIVELES QUE ALBERGARÁN LOS DIVERSOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS QUE PROPONE ESTE PROYECTO. CAE= $ -38.538.- | 5721 | INVERSIÓN MENOR 2.000 UTM | [18 empty] | 4 | 1 |  | -75 | 6 | 11 |  | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 145 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 45 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 340 | [12 empty] | 7 | 7 | 12 | 22 | 10 |  | 71.4286 | 214.2857 | Las obras civiles registran tres aumentos de plazos de 45, 60 y 90 días y una variación del plazo real equivalente a 88,89% respecto a lo recomendado. De acuerdo a la unidad técnica estos fueron productos del terreno, salino y rocoso, además de problemas con una empresa de servicio de internet. Adicionalmente, también se esgrimen aumentos de plazos producto de la Pandemia y sus cuarentenas. El plazo real total varió 214,29% respecto al recomendado, incluyendo 10 meses de tiempo muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 02/10/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | No específicamente a problemas de diseño, sino más bien a instalaciones de servicios (postes de Cable Internet) al interior del predio. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Cuarentenas y Pandemia por Covid-19 | [8 empty] | 514109 | 787 | 514896 | 192152 | 322744 | Gatos que deben ser actualizados por la Unidad Financiera Gobierno Regional de Arica y Parinacota. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Mover un poste de empresa de servicio de internet, que no fueron consideradas como un antecedente al momento de licitar. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Mayores movimientos de tierra por considerarse un terreno salino en pendiente y complejo de trabajar. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 2370 | 2370 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 2370 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en la localización | Localización de un poste de empresa de internet. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Mas movimiento de tierra. | [6 empty] | Recepción provisoria ARP N° 21, de fecha 15 de octubre, cuyos firmantes se detallan en el instrumento adjunto a la carpeta digital, sin mayores observaciones más que verificar el íntegro cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, plazos y montos. | 15/10/2020 | En trámite. |  | SI | 16/10/2020 | La administración del recinto, que ha sido asumida por la Junta de Vecinos tal como se indicó en el Modelo de Gestión. A la fecha no se han presentado inconvenientes. |  | En Operación | El proyecto fue considerado todo un éxito, teniendo en consideración lo complejo del terreno donde se emplazó la obra, un suelo rocoso con alta pendiente, lo que fue manejado correctamente por la empresa contratista. Esto mismo retrasó la obra en algunos aspectos menores, sin alterar en gran medida la ejecución de los diseños. El aspecto más negativo tuvo relación con el conflicto con la empresa de servicio de internet, con quienes se tuvo que negociar para mover un poste de distribución de su servicio, para lo cual la empresa tuvo que incurrir en mayores obras, solamente ampliando plazo de término. En términos generales un contrato muy bien ejecutado. | MARTÍN LEBLANC MORENO | MUNICIPALIDAD DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4254400% | 4320200% | 658 | 4327800% | 76 | 4345800% | 180 | 4357200% | 114 | 4357200% | 114 | 4374000% | 168 | 4379100% | 51 | 1247 | 589 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Tiempos que tiene la Unidad Técnica en los procesos de Bases de Licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa no presentó etapa de diseño, lo cual fue realizado por el Municipio de Arica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 473924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 533263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534070 | Sin Observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 519713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520500 | Decreto N° 5718 del 02-05-2019 aprueba Contrato por $ 514.108.887 plazo ejecución 145 días. Decreto N° 3091 del 02-04-2020 aprueba aumento valor del Contrato en$ 5.604.242 (la IMA asume el pago), Nuevo monto $ 519.713.129.. Decreto N° 3091 del 02-04-2020 aprueba aumento de 45 días en el plazo ejecución, Pazo final 190 días corridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 519713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520500 | 328348 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197147 | Gastos administrativos: 19-10-2018 por $ 787.000 Obras Civiles: Estado de pago por Anticipo el 03-12-2019 por un monto de $ 35.987.622. Estado de pago N° 1 el 03-12-2019 por un monto de $ 11.453.750. Estado de pago N° 2 el 05-12-2019 por un monto de $ 60.286.290. Estado de pago N° 3 el 03-01-2020 por un monto de $ 120.412.098. Estado de pago N° 4 el 31-01-2020 por un monto de $ 130.473.891. Estado de pago N° 5 el 06-03-2020 por un monto de $ 73.649.959. Estado de pago N° 6 el 16-04-2020 por un monto de $ 72.854.812. Estado de pago N° 7 el 20-05-2020 por un monto de $ 38.832.019. Estado de pago N° 8 el 25-11-2020 por un monto de $ 1.870.596. | Financieramente el proyecto se ejecuto con normalidad | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Aumento de Obras monto asumido por la Municipalidad | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Por la Pandemía se tuvo que aumentar el plazo de ejecución de las obras | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.934 | 639469.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640437.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.1044 | 604905.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605849.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.1044 | 595407.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596351.7149 | -5.4007 | -6.8837 | -6.8904 | -1.5677 |  | 251.6252 | 251.2268 | Las obras civiles registran una variación del costo real equivalente a -6,89% respecto a lo recomendado, esto se debe a la redefinición técnica del proyecto ya que se tuvo que mover un poste de empresa de servicio de internet, que no fueron consideradas como un antecedente al momento de licitar. Además se descubrió vicio oculto del suelo y fue necesario Mayores movimientos de tierra por considerarse un terreno salino en pendiente y complejo de trabajar. También fue necesario Aumento de Obras (monto asumido por la Municipalidad) por adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -6,88% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERKO RAUL CASANGA CHUPETEA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 564394 | 5604 | 0.9929% | El monto del contrato inicial ascendió a M$ 514.109 sufriendo el contrato un aumento por concepto de obras extraordinarias por M$ 5.604. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no sufrió reevaluaciones. Sin embargo, se aprecian dos RS, el primero del periodo presupuestario 2016 y el segundo del periodo 2019. Lo anterior producto de la caducidad en el sistema del primer RS. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 38 | 38 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La iniciativa no sufrió grandes diferencias en los costos estimados y finalmente ejecutados, por lo tanto el indicador económico utilizado CAE/beneficiario no sufrió variación. (M$ 38) | Las obras civiles registran tres aumentos de plazos de 45, 60 y 90 días y una variación del plazo real equivalente a 88,89% respecto a lo recomendado. De acuerdo a la unidad técnica estos fueron productos del terreno, salino y rocoso, además de problemas con una empresa de servicio de internet. Adicionalmente, también se esgrimen aumentos de plazos producto de la Pandemia y sus cuarentenas. El plazo real total varió 214,29% respecto al recomendado, incluyendo 10 meses de tiempo muertos, por las razones antes mencionadas. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -6,88% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 2370 metros cuadrados recomendados. La iniciativa no sufrió grandes diferencias en los costos estimados y finalmente ejecutados, por lo tanto el indicador económico utilizado CAE/beneficiario no sufrió variación. (M$ 38) | RODRIGO ANTONIO CARREÑO ARCE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106969-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA AVDA. LIBERTAD DE CHILLÁN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DADA LA NECESIDAD DE MEJORAR LAS VÍAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y A LA VEZ, DISMINUIR LOS NIVELES DE ATOCHAMIENTOS EN LAS CALLES, OBJETIVO PRINCIPAL, MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO DE RED VIAL Y DAR UN INCENTIVO ALL USO DE LA BICICLETA EN FORMA TRANQUILA Y SEGURA PARA LOS HABITANTES DE NUESTRA CIUDAD | ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE LA RED DE CICLOVIAS PARA CHILLÁN Y CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE UNA CICLOVIA EMPLAZADA EN LA ACERA NORTE DE LA AVDA. LIBERTAD ENTRE AVDA. O´HIGGINS Y AVDA. ARGENTINA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1150 METROS, EL CUAL SE DIVIDE EN UNA CARPETA ASFALTICA PIGMENTADA COLOR TERRACOTA EN 2210 M2 Y 264 M2, EN ESPESOR DE 4 CM Y 9 CM, RESPECTIVAMENTE, ARROJANDO UN TOTAL DE 2474 M2. ADEMÁS, CONTEMPLA ACERAS EN BALDOSA EN 47 M2, ACERA DE HORMIGÓN EN ESPESOR DE 7 CM EN 950 M2, ACERA DE HORMIGÓN EN ESPESOR DE 10 CM EN 657 M2 Y BAHIA A REPONER DE 140 M2. | 172225 | TRANSANTIAGO | [22 empty] | 3 | 4 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 86 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 117 | [12 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | Hubo aumento de plazos, se adjuntan documentos de respaldo. En un primera instancia por la falta de traslado y relocalización de quioscos (16 dias); por conceptos de aumento y disminución de obra se presenta una nueva solicitud de aumento de plazos (15días) . | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 25/06/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | retrasos no atribuibles al contratista por autorizaciones de traslado de kioskos que interfieren con el trazado del proyecto. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | retrasos no atribuibles al contratista por autorizaciones de traslado de kioskos que interfieren con el trazado del proyecto. | [8 empty] | 185173 | 0 | 185173 | 0 | 185173 | El contrato de fecha 29.05.2018, aprobado por Decreto Municipal N° 7983 de fecha 18.06.2018, por un monto de $ 185.173.966, no sufrio modificaciones en montos. Todo el gasto fue cancelado con fondos del gobierno Regional de acuerdo a convenio. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | no aplica causas variacvión, no hubomodificación costos | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no aplica causas variacvión, no hubomodificación costos | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 2474 | 2474 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Según presupuesto adjunto la magnitud corresponde a base granular ciclopista. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de recepción provisoria con observaciones de fecha 30.10.2018 (¿ Reparar pavimento de Hormigón en la Esquina de calle Yerbas Buenas con Avda. Libertad. ¿ Reparar pavimento de Hormigón fuera de Radiología Chillan en Avda. Libertad ¿ Reparar acceso de hormigón fuera del Instituto la Araucana en Avda. Libertad ¿ Reparar parche de Hormigón en esquina calle Sargento Aldea con Avda. Libertad ¿ Reparar acceso de Hormigón en acceso de Edificio Don Alfonso en Avda. Libertad ¿ Reparar acceso de Hormigón frente a Avda. Libertad N° 821 ¿ Reparar acceso de Hormigón frente a Avda. Libertad N° 805 ¿ Reparar Pavimento Ciclovia entre a Avda. Libertad N° 781 y N° 779 ¿ Reparar acceso de Hormigón frente a Avda. Libertad N° 725 ¿ Reparar acceso de Hormigón frente a Avda. Libertad N° 715 ¿ Reparar acceso de Hormigón del Banco BCI ¿ Reparar pavimento de Hormigón en la Esquina de calle Arauco con Avda. Libertad. ¿ Solucionar aposamiento de agua en Ciclovia frente a Correos de Chile en Avda. Libertad ¿ Retirar soleras en Avda. Libertad ¿ Falta de dos tutores frente a Avda. Libertad N° 309 ¿ Reparar pavimento de Ciclovia en esquina Claudio Arrau con Avenida Libertad ¿ Reponer 1 árbol faltante ¿ Limpiar manchas de Hormigón a lo largo de la Ciclovia Acta de recepción provisoria sin observaciones de fecha 10.12.2018, aprobada por Decreto N° 15.167 de fecha 10.12.2018. La fecha de término era el 20.10.2018, sin embargo de acuerdo al procedimiento de recepción, acta con observaciones fecha 17.11.2018. El acta de recepción provisoria se realizó el 10.12.2018 cuasndo se contó con toda la certificación de otros servicios. | 10/12/2018 | Acta de recepción definitiva de fecha 06.01.2020, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 228 de fecha 07.01.2020 | 06/01/2020 | SI | 10/12/2018 | Vehículos que se estacionan sobre la ciclovía, tránsito de peatones, mentención señalética y demarcaciones. |  | En Operación |  | DANIELA CANALES HERNÁNDEZ | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4071500% | 4169100% | 976 | 4186900% | 178 | NA | 0 | 4324900% | 1380 | 4324900% | 1380 | 4327600% | 27 | 4331600% | 40 | 2601 | 1625 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | LA UT SOLICITA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El sistema solicita indicar una causa diferente a causa 1, por lo que la causa correspondiente a la N°2 es previo a la licitación. La modificacion de convenio fue resuelta el con resolución N°1993 del 07-06-2017 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Proyecto se presento en etapa de ejecución. El diseño fue desarrollado por la unidad técnica y se enmarca en el plan de ciclovías de la comuna de Chillán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127131 | sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185174 | el proyecto realizó un solo contrato por un monto de $185.173.966. El proyecto no tuvo modificaciones de contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185174 | 185174 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El gasto se realizo en 5 estados de pago, de acuerdo a lo siguiente; Estado de pago N°1 por un monto de $46.778.279 Estado de pago N°2 por un monto de $45.434.985 Estado de pago N°3 por un monto de $74.783.683 Estado de pago N°4 por un monto de $8.895.699 Estado de pago N°5 por un monto de $9.281.320 | proyecto ejecutado sin complejidad y en un periodo de 117 días | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | monto adjudicado menor al monto del convenio | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | el proyecto se elimina el pigmanto del asfalto de ciclovia, ya que, con éste las empresas asfalteras no pueden certificar el producto., lo cual es requerimiento para el SERVIU y su posterior recepción. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184833.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184833.4008 | 334922.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222054.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222054.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222054.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222054.0359 | 20.1374 | 20.1374 | 20.1374 | 0 | -33.6998 | 89.7551 | 89.7551 | Se firma contrato por monto M$185.174 por plazo de 86 días para su ejecución. Se actualizó el monto de contrato de año 2018 y el monto de los costos reales a la moneda 2020. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIA SALAZAR VALDERRAMA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 162886 | 295153 | 81.2022 | Según ficha historial Rate se presento 1 Reevaluación la cual se observaron los antecedentes cargados al BIP en los meses de marzo, junio y diciembre del 2016, mes donde se otorgo el RS. Se solicito aumento de partidas de remoción de pavimentación. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 10194 | 8887 | -12.8213 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$32.801), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MENOR AL RECOMENDADO. | El proyecto tuvo un plazo total mayor al plazo recomendado en un 33,33%, lo cual se encuentra cercano a los márgenes aceptables de variación para conceptos de plazos. Esta variación se debe a retrasos no atribuibles al contratista por autorizaciones de traslado de kioskos que interfieren con el trazado del proyecto, como además de un aumento de plazo por aumento y disminución de obra. Se tuvo una reevaluación para el proyecto, el cual afectó al monto recomendado para el ítem de obras civiles. Esta reevaluación de realiza debido a la solicitud de un aumento de partidas de remoción de pavimentación. No se presentó una variación en la magnitud del proyecto. Se sugiera complementar el proyecto con iniciativas de seguridad vial pensando en la convivencia entre los distintos usuarios que se desplazan tanto por la acera como calzada. | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132151-0 | REPOSICION PAVIMENTACIÓN CALLE ARTURO PRAT, CIUDAD DE YUNGAY | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | YUNGAY - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE YUNGAY ES EL PRINCIPAL CENTRO URBANO DE LA COMUNA DE YUNGAY, CUENTA CON UNA CALLE DENOMINADA ARTURO PRAT , EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MAL ESTADO, QUE DATA DE 1999, ES LA PRINCIPAL RUTA DEL TRANSPORTE DE DE CARGA Y CONECTA LA RUTA N-59 CON N-79 | SE CONSULTA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE ARTURO PRAT DE LA LOCALIDAD DE YUNGAY, UBICADO ENTRE LAS CALLES PISAGUA Y TACNA CONSISTENTE EN EN 2700 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN HORMIGON , 612 ML DE SOLERAS, 4 SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS S2, 2 SUMIDEROS DOBLES S2, 63 ML TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS Y MODIFICACIONES DE CAMARA. | 16814 |  |  |  | 9 | 8 |  | -11.1111 | [16 empty] | 6 | 3 |  | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 80 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | [12 empty] | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 |  | -11.1111 | -11.1111 | El proyecto presento un plazo total menor en un 11,11% en relación al plazo recomendado. El contrato de obras civiles se realizó en un período menor al recomendado, pero aún así el plazo total se vio afectado por los trabajos de consultoría, los cuales aún así se ejecutaron en un período menor. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 31/07/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | Plazo menor para ejecución, mas plazos para contratación, recepción, etc | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra: Contrato del 05 de julio de 2018, aprobado por D.A. N° 1.618 de igual fecha, valor $167.593.650 IVA incluido Consultoría: Contrato del 03 de julio de 2018, aprobado por D.A. N° 1.597 de igual fecha, valor $16.800.000 impuesto incluido | BIP = SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Oferta Contratista menor a lo considerado | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Oferta mas barata | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se adjunta la información correspondiente a la diferencia en la magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria con Observaciones: 07.11.2018 Acta Recepción Provisoria Conforme: 21.11.2018, aprobada por D.A. N° 2.733 de igual fecha | 21/11/2018 | Acta de Recepción Definitiva con Observaciones: 08.10.2019 Acta Recepción Definitiva Conforme: 07.11.2019 Liquidación de Contrato: 07.11.2019 Ambos aprobados por D.A. N° 2.912 de fecha 07.11.2019 | 07/11/2019 | SI | 21/11/2018 | Operación del proyecto es normal |  | En Operación | Negativas: Problemas en tránsito ya que no había muchas alternativas de desvío, molestías normales a la ejecución. Positivas: Puestos de trabajo para habitantes de la comuna, claro mejoramiento del estandar de la calle y de la habitabilidad del sector | MARCELO EDUARDO VÁSQUEZ AMIN | MUNICIPALIDAD DE YUNGAY |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4229700% | 4273800% | 441 | 4280100% | 63 | NA | 0 | 4328600% | 485 | 4328600% | 485 | 4331200% | 26 | 4334000% | 28 | 1043 | 602 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | observaciones en preinversion con unidad tecnica | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | observaciones en preinversion con unidad tecnica | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | En primer lugar, según el historial de solicitudes realizado por parte de Municipio, la iniciativa postulo a etapa de Ejecución, por lo tanto se aprecia, que es correcta la información ingresada. | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230925 | 18585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264909 | FNDR | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184394 | contrato 05/07/2018 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184394 | 184394 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras consultoria 11/10/18 42.152.587.- 05/12/18 6.300.000.- 04/12/18 50.431.540.- 29.01/19 4.200.000.- 04/12/18 41.066.055.- 23/07/19 4.200.000.- 05/12/18 12.844.220.- 05/08/19 2.100.000.- 29/01/19 18.613.433.- 08/01/2019 2.485.815.- | Demasiado tiempo desde que se firmó convenio hasta entrega de terreno | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 22866.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303063.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325929.3496 | 0 | 20146.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200972.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221119.0094 | 19926.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200972.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220898.8697 | -32.1574 | -32.2249 | -33.6862 | -0.099557 |  | 81.8144 | 74.4344 | El monto de los costos totales del proyecto fueron menores en un 32,22% con respecto al recomendado, esto debido que tanto para consultoría como obras civiles la adjudicación de los contratos fue menor a lo proyectado, los cuales tampoco recibieron modificaciones a sus montos. Esta variación sobrepasa el margen aceptable de variación en costos del +/-10%. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CECILIA NORAMBUENA FARIAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Según lo indicado en el Historial Rate, la iniciativa no posee Reevaluacion. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 455861 | 521413 | 14.3798 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$89968), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN SOCILA MAYOR AL RECOMENDADO. | El proyecto presento un plazo total menor en un 11,11% en relación al plazo recomendado debido a menores plazos en la adjudicación de los contratos, los cuales no percibieron modificaciones. Para este proyecto no se consideraron reevaluaciones. Con respecto a los costos totales, estos fueron menores en un 32,22% en relación al recomendado, nuevamente debido a un menor monto en la adjudicación de los contratos, los cuales no tuvieron modificaciones en sus montos o plazos. La magnitud del proyecto no tuvo variaciones. El proyecto se solicitó para el mejoramiento de una calle en la localidad de Yungay, lo cual se logra realizar con 2.700m2 de pavimentación en hormigón, soleras, sumideros de agua, modificaciones de cámara y más. | DANIEL MATÍAS MORALES ORTEGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086372-0 | CONSTRUCCION 6 MULTICANCHAS TECHADAS 3 COMUNAS T. LAJA DIGUILLÍN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | PINTO - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MULTICANCHA (EQUIPADA) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CORRESPONDE A UNA INICIATIVA TERRITORIAL QUE TIENE POR OBJETO FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR CON PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD, PARA INCENTIVAR DESDE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EL DESARROLLO DEL DEPORTE, EN PARTICULAR EN LOS SECTORES RURALES DE LAS COMUNA | SE CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 MULTICANCHAS EN 3 COMUNAS DEL TERRITORIO L-D; ESC LOS LLEUQUES (ABIERTA) Y RECINTO (CERRADA), PINTO; ESCUELA ARTURO MATTE ALESANDRI (CERRADA) Y JOSE SALGADO BURGOS(ABIERTA) DE PEMUCO Y ESCUELA 306 Y 307 DE BULNES (ABIERTAS), CADA UNA DE 760 M2 DE ACUERDO A LA NORMATIVA CHILEDEPORTES CON ESTRUCTURA METALICA EN TUBULAR O MARCOS RETICULADOS DEPENDIENDO DE LA COMUNA. CON EL OBJETO DE QUE LA ACTIVIDAD FISICA FORME PARTE INTEGRAL DEL APRENDIZAJE Y PRACTICAS HABITUALES DE LOS NIÑOS Y JOVENES DEL TERRITORIO LAJA DIGUILLIN MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA, ESTA INICIATIVA SURGE COMO UNA INQUIETUD DE LA MESA DE EDUCACION DEL TERRITORIO, CADA DISEÑO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ES DIFERENTE PARA CADA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. ADEMÁS SE CONSULTA LA CONSTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA REALZIAR EL APOYO A LA INSPECCIÓN FISCAL SURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 6 MULTICANCHAS POR 10 MESES. | 87332 |  |  |  | 10 |  |  | -100 | [16 empty] | 10 | 16 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 470 | [12 empty] | 10 | 10 | 16 | 16 | 0 |  | 60 | 60 | El proyecto presentó un aumento del plazo total de un 60% con respecto al recomendado. Como no se realizó la asignación de consultoría, este cambio se debe únicamente al ítem de obras civiles, el cual tuvo dos ampliaciones de plazo que sumaron 170 días, los cuales se solicitan tras la demora de la entrega de algunos terrenos, puesto que este proyecto se realizó en distintas comunas. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 13/01/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | El proyecto involucro la realización de multicanchas en tres comunas distintas y a seis establecimientos educacionales (dos por comuna), lo cual derivo en retrasos en la entrega de algunos terrenos para la ejecución de las obras. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras | [9 empty] | 607533 | 0 | 607533 | 607532 | 1 | El plazo de la ejecución de las obras, debió aumentarse en dos oportunidades, debido a problemáticas de coordinación para la entrega de los recintos, considerando que el proyecto involucraba a establecimientos educacionales de tres comunas pertenecientes a la Asociación Laja Diguillín | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | La empresa desistió de cobrar valores pro-forma por concepto de derechos municipales por permisos de edificación | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 4560 | 3314 | 72.6754 | Real < Recomendada | [6 empty] | El proyecto contemplaba la construcción de seis multicanchas techadas, de las cuales solo dos eran cerradas. Por ello, para el calculo de superficie al momento del pago de derechos municipales para el caso de las multicanchas techadas abiertas corresponde solo al 50% de la superficie total. Por lo tanto, finalmente la magnitud correspondería a 3.314m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | El proyecto contemplaba la construcción de seis multicanchas techadas, de las cuales solo dos eran cerradas. Por ello, para el calculo de superficie al momento del pago de derechos municipales para el caso de las multicanchas techadas abiertas corresponde solo al 50% de la superficie total. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Posterior al terremoto del 27 de febrero del 2010, se modifica la modalidad de calculo de superficies al momento de tramitar el permiso de edificación. | [6 empty] | Recepcionada sin observaciones, aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 1317 del 19.06.2018 | 19/06/2018 | Recepcionada en forma definitiva sin observaciones, aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 1114 del 11.08.2020 | 10/08/2020 | SI | 20/06/2018 | Las obras se encuentran en pleno uso |  | En Operación | Al tratarse de un proyecto que consideraba tres comunas distintas, surgieron elementos que impidieron la normal ejecución de las obras, dígase; la tramitación de los permisos de edificación, no contar con todos los terrenos disponibles para el inicio de obras, entre otros. | NELSON DE LA CRUZ VASQUEZ SANDOVAL | MUNICIPALIDAD DE PEMUCO |  |  |  |  | 4106600% | 4106600% | 0 | 4113000% | 64 | NA | 0 | 4273400% | 1604 | 4273400% | 1604 | 4274800% | 14 | 4287700% | 129 | 1811 | 1811 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Entre el año 2012-2015, la municipalidad realizó 3 procesos de licitación sin contrato de ejecución favorable. El año 2016 se obtiene una nueva recomendación técnica de manera de actualizar el proyecto, contratándose las obras el 30/12/2016 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | De los 3 procesos de licitación, dos contaron con ofertas, pero no se pudo ejecutar el contrato, primero porque la empresa no se ajustó a las bases y ordenanza general y en el tercer proceso de licitación, no se contaba con el RS vigente. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa, según historial de etapas solicitadas, corresponde a Etapa de ejecución por parte del municipio. | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566744 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566744 | No hay observaciones.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644229 | OBRAS CIVILES Monto contrato: $647.920.736 Empresa: Ing. y Construcción Fica y Cía. Ltda. Modificación de contrato: Disminución de obras por un monto de $3.691.416 (empresa renunció a los valores proforma, debido a lo extenso en el plazo de término del proyecto, ya no era viable ubicar a los profesionales competentes) Monto total contrato: $644.229.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644229 | 36697 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657891 | N° E.P. FECHA PAGO MONTO EST. PAGO 1 22-5-17 $109.498.760 2 22-5-17 $118.758.682 3 16-6-17 $56.679.585 4 18-7-17 $86.754.240 5 25-8-17 $30.007.223 6 10-10-17 $60.250.037 7 31-10-17 $82.547.100 8 29-12-17 $32.983.155 9 21-3-18 $30.053.624 10 28-9-20 $36.696.914 TOTAL: $644.229.320 | El proyecto tuvo atrasos desde sus inicios, ya que hubo procesos de licitación que no concretaron la contratación de las obras, en los años 2012-2015. Posteriormente se debió reevaluar y actualizar el proyecto, pudiéndose contratar a fines del 2016. En igual forma hubo una demora importante durante la ejecución y recepción de obras sin observaciones, debido a que la empresa no ejecutó las obras correctamente y se produjeron fisuras y grietas en las canchas, por lo que debieron reparar y finalmente ser aprobadas por el gore para el pago final correspondiente. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Procesos de licitación extensos, sin lograr contratar las obras. Posteriormente una reevaluación y nuevo RS, logrando contratar a fines del 2016.- | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | No se realizaron modificaciones de obras, pero sí la municipalidad estudió una modificación, la cual nunca ingresaron al gobierno regional, sino hasta después del término del proyecto, por lo que el gore las rechazó. Cabe señalar que se mencionan las causas N°1 y N°2, porque este sistema lo solicita, pero no hubo aumento en los costos del proyecto. | [8 empty] | 15412.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857938.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873351.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792623.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792623.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788178.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788178.5236 | -9.2434 | -9.7524 | -8.1312 | -0.56077 |  | 237.833 | 237.833 | El costo total del proyecto fue menor en un 9,75% con respecto al recomendado, esto está dentro del margen aceptable de variación del +/-10% para el ítem de costos. Esta variación se debe en parte a la no asignación del ítem de consultoría, como además de un menor monto adjudicación para las obras civiles, las cuales sufrieron una única modificación de monto a causa de que la empresa desistió de cobrar valores pro-forma por concepto de derechos municipales por permisos de edificación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | SI | 769648 | -3692 | -0.4797% | Desistimiento del cobro de los valores pro-forma (Derechos Municipales por concepto de Permisos de Edificación) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Según el historia RATE, la iniciativa no tuvo Reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 62799 | 79485 | 26.5705 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$61.477), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. | El proyecto contempló un aumento de su plazo total con respecto al plazo recomendado del 60%, lo cual se debe únicamente a los aumentos de plazo para las obras civiles al existir demoras en ciertas entregas de terreno, complicación que se da al realizar el proyecto en distintas comunas. No hubo reevaluaciones para el proyecto. Con respecto a los costos totales, estos fueron menores en un 9,75% con respecto al monto recomendado. Esto se debe principalmente a un menor valor al momento de adjudicación y que el proyecto no asignó consultorías. Hubo una leve modificación en el contrato, esto debido a que la empresa contratada desistió cobrar valores pro-forma por concepto de derechos municipales por permisos de edificación. La magnitud del proyecto se vió afectada, esto se debe a la manera en que se calculó la superficie de las multicanchas durante el período de ejecución, lo cual en lugar de los 4.560m2 que se tenían proyectados, se finalizó con una magnitud de 3.314m2 para las infraestructuras realizadas. El proyecto tenía como finalidad realizar una iniciativa que fortaleciese la infraestructura deportiva de las zonas rurales de la región, esto con tal de incentivar el desarrollo del deporte. Finalmente se logró construir 6 multicanchas en tres comunas de la región para cumplir con este objetivo. | DANIEL MATÍAS MORALES ORTEGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30469834-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DOMEYKO, CHILLAN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACION INICIAL DE LA COMUNA DE CHILLAN A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA 40 LACTANTES Y 56 PÁRVULOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EN LA COMUNA DE CHILLÁN, COMPUESTO DE 1 PISO. LA EDIFICACIÓN ESTÁ ESTRUCTURADO EN BASE DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCOM CONFINADA POR ESTRUCTURA METÁLICA Y CERCHAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. EL SISTEMA DE FUNDACIONES SE CONSULTA DE HORMIGÓN ARMADO. EL PROYECTO, CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA META PRESIDENCIAL, QUE BUSCA MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AUMENTANDO LOS COEFICIENTES DE M2 POR NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EL DE PERSONAL ADULTO, ENTREGANDO UNA ATENCIÓN PARA 40 LACTANTES EN 2 AULAS DE SALAS CUNAS Y 56 PÁRVULOS EN 2 AULAS DE NIVELES MEDIO, JUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN Y DOCENTES.- | 96 |  |  |  | 2 | 13 |  | 550 | 2 | 11 |  | 450 | 2 | 11 |  | 450 | [8 empty] | 8 | 13 |  | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 401 | [8 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 8 | 8 | 24 | 36 | 12 |  | 200 | 350 | El proyecto presenta un plazo total mayor al recomendado, esto con una variación del 350% al considerar la compra tardía del equipo y equipamiento. Esta alta variación se debe a distintas problemas como la demora en las obras civiles debido a los aumentos de plazo por factores como dificultades al obtener la resolución sanitaria, replanteamiento del diseño, entre otros. A su vez, se considera el tiempo entre el término de obras y la adquisición de equipos y equipamientos, los cuales además presentaron un mayor plazo a comparación del recomendado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 07/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | De acuerdo a resolución 1722 del 18 de agosto de 2018, se aprecian diferencias entre el polígono predial definido en el documento Usufructo en favor de JUNJI, versus los límites reales existentes in situ. Dicha situación, determinó la necesidad de replantear el diseño estimándose pertinente aumentar el plazo original del contrato. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | De acuerdo a resolución 57 del 29 de mayo 2019, la cual, considera obras extraordinarias por concepto de climatización vía aire acondicionado tipo split, fue requerido modificar el certificado de instalaciones eléctricas domiciliarias TE1. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | De acuerdo a resolución 90 del 22 de julio 2019 se exponen dificultades a fin de obtener la resolución sanitaria. | [5 empty] | 694213 | 0 | 694213 | 320574 | 373639 | Fecha obras civiles Consultoría Otros gastos 1 15-12-2017 $22.986.131 $12.421.220 2 19-01-2018 $6.113.757 $6.017.354 3 15-02-2018 $54.641.027 $- $1.002.258 4 15-03-2018 $38.149.797 $1.666.000 5 15-04-2018 $60.481.883 $- 6 15-05-2018 $53.416.664 $- 7 15-06-2018 $35.780.691 $952.000 8 15-07-2018 $84.247.664 $238.000 9 15-08-2018 $79.222.734 $- 10 15-09-2018 $103.478.943 $- 11 15-10-2018 $28.033.912 $- 12 15-11-2018 $51.371.240 $- 13 15-12-2018 $11.772.288 $- 14 15-01-2019 $6.936.560 $- 15 $- $- 16 $- $- 17 15-11-2019 $7.098.112 $- 18 13-12-2019 $676.887 $- TOTALES $644.408.290 $21.294.574 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | De acuerdo a resoluciones 440 de 23 de febrero 2018 y 137 del 28 de agosto 2019, se realiza un ajuste de cubicaciones correspondiente a disminución de las cantidades estimadas por JUNJI en su licitación. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 756 | 766 | 101.3228 | Real > Recomendada | [6 empty] | Variación de la magnitud (+10m2), correspondería según formulador a que "EN PROYECTO DEFINITIVO SE CONTABILIZA SUPERFICIE DE VENTANAS EXTRUIDAS" | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | EN PROYECTO DEFINITIVO SE CONTABILIZA SUPERFICIE DE VENTANAS EXTRUIDAS | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | LA RECEPCION PROVISORIA SE REALIZO EN NOV DEL 2019, ENCONTRANDO OBSERVACIONES MENORES DE TERMINACION LAS CUALES FUERON SUBSANADAS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA | 25/11/2019 | SE REALIZA EN FEB 2021, SIN OBSERVACIONES QUE CONSIGNAR | 02/02/2021 | SI | 03/03/2021 | ACTUALMENTE LA UNIDAD EDUCATIVA OPERA SIN MAYORES INCOVENIENTES. |  | En Operación |  | MATÍAS SOTO ALARCÓN | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4276700% | 4276700% | 0 | 4287200% | 105 | NA | 0 | 4304100% | 169 | 4304100% | 169 | 4304600% | 5 | 4307000% | 24 | 303 | 303 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No se presentaron mayores atrasos en el proceso. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO | sin observaciones | 20002 | 44169 | 4864 | 0 | 0 | 702165 | 0 | 0 | 1801 | 0 | 773001 | 20002 | 44169 | 4864 | 0 | 0 | 702165 | 0 | 0 | 1801 | 0 | 773001 | N/A | 25720 | 5840 | 3672 | 0 | 0 | 664408 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 700642 | CONSULTORÍAS, OTROS GASTOS, OBRAS CIVILES CONSTRUCTORA ALTO SUR Fecha Inicio Contrato 01/11/2017 Fecha Término Contrato 28/07/2020 Monto Contratado [M$] 671.770 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 13/11/2019 Fecha Término Contrato 10/06/2020 Monto Contratado [M$] 5.840 EQUIPOS METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 18/11/2019 Fecha Término Contrato 15/06/2020 Monto Contratado [M$] 3.672 | 25017 | 19243 | 4540 | 0 | 0 | 644411 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 694213 | 373639 | BIP > SIGFE | 24779 | 5840 | 3672 | 0 | 0 | 286283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320574 | 26413 | 5992 | 3767 | 0 | 0 | 302715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338887 | CONSULTORÍAS 2017 Diciembre 12.421 2018 Marzo 6.017 Abril 1.666 Julio 952 Agosto 238 2019 Noviembre 3.723 OBRAS CIVILES 2017 Diciembre 22.986 2018 Marzo 60.755 Abril 38.150 Mayo 60.482 Junio 53.417 Julio 35.781 Agosto 84.248 Octubre 210.736 Diciembre 63.144 2019 Julio 6.937 Diciembre 7.775 OTROS GASTOS Octubre 1.002 EQUIPAMIENTO 2019 Diciembre 5.840 2020 Mayo 8.003 Julio 2.976 Agosto 137 Septiembre 2.287 EQUIPOS 2019 Diciembre 3.672 2020 Agosto 621 Octubre 247 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste de Obras y cubicaciones. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 24609.1252 | 54342.7401 | 5984.6233 | 0 | 0 | 863904.3206 | 0 | 0 | 2216.1489 | 0 | 951056.9581 | 0 | 31644.5185 | 6799.3673 | 4274.5688 | 0 | 0 | 792843.4433 | 0 | 0 | 1201.6906 | 0 | 836763.5886 | 30257.8652 | 22008.2991 | 5259.5239 | 0 | 0 | 772957.1096 | 0 | 0 | 1201.6906 | 0 | 831684.4884 | -12.0175 | -12.5516 | -10.5275 | -0.60699 |  | 1085.75 | 1009.0824 | Los costos totales del proyecto son un 12,55% menores en relación al recomendado, lo cual supera por poco el rango aceptable de variación del +/-10%. Esta reducción se debe principalmente al menor monto gastado en obras civiles, el cual tiene este valor por un bajo valor en su adjudicación, pero que solo tuvo una modificación de contrato por ajuste de obras y cubicaciones, pero esta modificación tuvo un valor ínfimo (-0,06%). | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 880433 | -509 | -0.05781% | De acuerdo a liquidación de contrato, se requirió disminución del valor ofertado debido a ajuste de cubos por un valor de -$7.775.508 y un aumento por $7775508 por concepto de obras extraordinarias. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | De acuerdo con la información del historial RATE, el proyecto no fue sometido a reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 216957 | 211389 | -2.5664 | Real < Recomendado | [5 empty] | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. | Se tiene un plazo total mayor a lo recomendado con una variación del 350%. Las obras civiles presentaron ampliaciones de plazo por factores tales como dificultades al obtener la resolución sanitaria, replanteamiento del diseño y obras extraordinarias por concepto de climatización vía aire acondicionado tipo split. No hubo reevaluaciones para el proyecto. Con respecto a los costos totales, estos fueron menores a lo que se tenía presupuestado, siendo este un monto menor en un 12,55%. Esto únicamente fue por un monto ofertado de menor valor en el proceso de adjudicación, puesto que si bien hubo modificaciones a la obra, los aumentos y disminuciones se contrarestaron casi en su totalidad. La magnitud del proyecto no se vio afectada en el transcurso de las obras. El proyecto fue presentado para disminuir el déficit en formación infantil en la zona, lo cual se logra con la construcción de un jardín infantil y sala cuna que permitirá la atención de 40 lactantes en dos aulas de sala cuna, así como también la atención para 56 infantes en dos aulas, en conjunto de recintos complementarios para servicio, administración y docentes. | LUIS CARRASCO ARGOMEDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30119618-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR LAS ROSAS, COMUNA DE SAN IGNACIO | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | SAN IGNACIO - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE BUSCA DAR SOLUCIÓN AL GRAVE PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 65 FAMILIAS DEL SECTOR LAS ROSAS, SE ABASTECEN POR MEDIO DE POZOS NORIAS EN GRAN PARTE CONTAMINADOS CON COLIFORMES FECALES Y ADEMÁS EN TIEMPOS DE SEQUÍA LAS FAMILIAS SE QUEDAN SIN PROVISIÓN DE AGUA. | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CONSISTENTE EN LAS OBRAS DE: HABILITACIÓN POZO PROFUNDO Y OBRAS DE CAPTACIÓN; SISTEMA DE IMPULSIÓN POR MEDIO DE BOMBA; UN ESTANQUE DE REGULACIÓN DE 25 M3 Y UNA TORRE DE 25 MTS DE ALTURA; CASETA DE CLORACIÓN, DE CONTROL Y COMANDO; Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE 4,6 KM. DE PVC DE 63 MM Y 75 MM DE DIÁMETRO, 67 ARRANQUES DOMICILIARIOS | 157 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 11 |  | 57.1429 | [16 empty] | 6 | 8 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | [12 empty] | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 |  | 57.1429 | 57.1429 | El plazo total del proyecto fue mayor en un 57,14% con respecto al recomendado, lo cual supera los márgenes aceptables para la variación en los plazos de un proyecto. Esta variación se debe al ítem de consultorías que se realizó en un total de 11 meses. Mientras tanto, obras civiles tuvo una adjudicación mayor a la recomendada pero no sufrió de aumentos de plazo y terminó 10 días antes la ejecución de obras en relación al término contractual. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 14/11/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | La obra fue ejecutada en un plazo inferior al programado (10 días) | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El contratista ejecutó en un 100 % la obra en menor plazo al contractual. | [8 empty] | 276146 | 0 | 276146 | 26785 | 249361 | Contrato N° 1, de fecha 07.11.2019, $ 303.804.788.- Anexo de Contrato, de fecha 06.05.2020, $ 23.303.323.- Correspondiente a Aumento de Obra, financiamiento GORE Ñuble | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | El aumento de obra consiste en la extensión de red limite sur del proyecto original, se inicia a partir del nudo 39 en una extensión de 120ml, la segunda extensión de red se ubica en costado nor-oriente del proyecto original, se inicia a partir del nudo 5 con una longitud total de 871ml, de los cuales 291 corresponden a la reubicación de matriz no ejecutada entre los nudos 14 y 15 del py. original | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | Se adicionó a la red 14 nuevos arranques domiciliarios a los 67 considerados en proyecto original | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 67 | 81 | 120.8955 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud fue aumentada debido a la solicitud del ITO para atender a viviendas no consideradas en el proyecto original, el aumento de obra consideró la extensión de la red originalmente incluida en el proyecto en 991 metros lineales, agregando 14 nuevos arranques (un aumento del 21%), lo que además permite futuras nuevas incorporaciones de beneficiarios, lo cual no vio afectada la capacidad hídrica existente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Para atender a viviendas no consideradas en el proyecto original, el aumento de obra consideró la extensión de la red originalmente incluida en el proyecto en 991 metros lineales, agregando 14 nuevos arranques, lo que además permite futuras nuevas incorporaciones de beneficiarios, sin afectar el normal funcionamiento del sistema. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | En su creación este proyecto contempló un total de 67 arranques domiciliarios, pero en el proceso de ejecución y debido al aumento de viviendas en la zona comprendida en el proyecto, fue necesario aumentar 14 arranques más para cubrir la demanda total actualizada. | [6 empty] | - Reparar malla dañada de propietario que vive frente a la Sede Social - Reparar malla dañada de propietario que está en camino principal a 200m aprox. de la torre de agua potable. - Falta limpieza general del recinto - Rellenar cámara eléctrica con gravilla que esta fuera de la sala de operaciones eléctrica. - Falta resultado de análisis químico, físico y bacteriológico del agua cruda. - Pendiente autorización de funcionamiento de SEREMI de Salud Con fecha 27.10.2020, la Comisión realiza nueva visita a las obras y se constata que las observaciones fueron subsanadas, procediendo a efectuar la "Recepción Provisoria Sin Observaciones". | 15/07/2020 | Recepción Definitiva programada para el 27.10.2021, a las 11.00 horas. |  | SI | 26/10/2020 | A la fecha, 20.10.2020, no se presentado situaciones mayores que afecten la operación y el normal funcionamiento del APR, sólo situaciones aisladas, por ejemplo, filtraciones en terminales de PVC, los que son resueltos a la brevedad, sin interrupción del servicio. |  | En Operación | Este proyecto es un avance muy importante para el sector y sus habitantes, además de ello, el aumento de recursos para su ejecución permitió extender, adicional a lo proyectado originalmente, la red en 991 m lineales y aumentar 14 arranques nuevos, con lo que se le atendió el total de los requerimientos a la fecha de la ejecución. | LEONTINA GUTIERREZ RIVAS | MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4332800% | 4355200% | 224 | 4357100% | 19 | NA | 0 | 4377600% | 205 | 4377600% | 205 | 4378300% | 7 | 4382300% | 40 | 495 | 271 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | PROYECTO FUE EVALUADO EN BIO BIO Y CON LA INSTAURACION DE REGION DE ÑUBLE EL PROYECTO FUE TRASPASADO PARA SER PRIORIZADO Y FINANCIADO CON RECURSOS DEL FNDR ÑUBLE, POR LO QUE POSTERIORMENTE SE FIRMÓ CONVENIO SEGÚN APROBACION POR PARTE DEL CORE | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD TÉCNICA PARA LLEGAR AL INICIO DE OBRAS | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue postulado inicialmente en el año 2012 y obtuvo el RS el 2018. Fue observado en diversas ocaciones debido a las presentaciones incompletas del estudio preinversional. | 14364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309333 | 14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318612 | CONVENIO FIRMADO CON FECHA 10.06.2019 Y APROBADO POR RESOLUCION AFECTA N°36/12.06.2019 TOMADA DE RAZON EL 03.07.2019 | 14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341903 | PARA OBRAS CIVILES SE APROBARON RECURSOS ADICIONALES POR UN MONTO DE $23.303.323.- DENTRO DEL 10% PARA AUMENTAR EXTENSIÓN DE LA RED, LO QUE PERMITIÓ AUMENTAR 14 NUEVOS ARRANQUES, LO QUE FUE APROBADO MEDIANTE CERTIFICADO CORE DE FECHA 30.03.2020 CONTRATO INICIAL OBRAS CIVILES: $ 303.804.788.- ANEXO CONTRATO OBRAS CIVILES $23.303.233.- CONTRATO CONSULTORIA: $14.795.000.- | 14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341903 | 315118 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27482 | GASTO DE OBRAS CIVILES CONSIDERA AUMENTO DE PARTE DEL 10% APROBADO POR EL GORE Y ADEMÁS ULTIMO ESTADO DE PAGO QUE NO FUE CARGADO AL BIP EL AÑO 2020: DETALLE DE PAGOS OBRAS CIVILES: 1° E. PAGO: $25.439.792/24.12.2019 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 2° E.PAGO: $30.637.402/23.01.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE FEBRERO DE 2020 3° E.PAGO: $48.585.028/25.02.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE FEBRERO DE 2020 4° E.PAGO: $50.325.298/30.03.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE MARZO DE 2020 5° E.PAGO: $37.290.710/24.04.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE ABRIL DE 2020 6° E. PAGO: $34.793.013/25.05.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE MAYO DE 2020 7° E.PAGO: $34.280.155/22.06.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE JUNIO DE 2020 8° E. PAGO: $65.756.623/19.08.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DETALLE DE PAGO CONSULTORIAS: PARA ESTE ITEM SE PAGARON 11 ESTADOS DE PAGO POR UN MONTO DE $1.345.000.- CADA UNO. ESTE CONTRATO CONSIDERÓ PAGOS MENSUALES DE LA CONSULTORÍA HASTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LAS OBRAS. 1° ESTADO DE PAGO 27.12.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 2° ESTADO DE PAGO 23.01.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE FEBRERO DE 2020 3° ESTADO DE PAGO 25.02.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE FEBRERO DE 2020 4° ESTADO DE PAGO 18.03.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE MARZO DE 202 5° ESTADO DE PAGO 17.04.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE ABRIL DE 2020 6° ESTADO DE PAGO 25.05.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE MAYO DE 2020 7° ESTADO DE PAGO 22.06.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE JUNIO DE 2020 8° ESTADO DE PAGO 23.07.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE JULIO DE 2020 9° ESTADO DE PAGO 19.08.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE AGOSTO DE 2020 10° ESTADO DE PAGO 24.09.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 11° ESTADO DE PAGO 16.10.2020 DEVENGADO EN SIGFE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 | SE PUDO DAR SOLUCIÓN DEFINITIVA DE AGUA POTABLE A FAMILIAS VULNERABLES, LOS CUALES NO TENÍAN ACCESO A ESTE VITAL ELEMENTO Y DEBÍAN RECURRIR A LA ENTREGA DE AGUA POR PARTE DE LOS SERVICIOS (MUNICIPALIDAD) PARA DAR CURSO AL ULTIMO ESTADO DE PAGO SE GENERÓ UN IMPORTANTE RETRASO EN SU PAGO DADO QUE PARA SER CURSADO SE DEBÍA PRESENTAR LA AUTORIZACIÓN DE PARTE DEL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE LO CUAL SE DEMORÓ DEBIDO A QUE LOS NIVELES DEL AGUA SALIERON ALTERADOS, LO QUE POSTERIORMENTE FUE SOLUCIONADO CON UNA NUEVA TOMA DE MUESTRAS QUE MOSTRARON VALORES DENTRO DE LOS RANGOS PERMITIDOS. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SE AUMENTO LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS QUE SE ENCONTRABAN EN EL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO YA QUE EL PROYECTO HABÍA SIDO DISEÑADO AÑOS ANTERIORES Y NO SE HABÍA ACTUALIZADO | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | CAMBIOS EN EL PROYECTO INICIAL FORMULADO DADO QUE EN EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA OBTENCIÓN DE RS Y SU FINANCIAMIENTO FUE NECESARIO INCORPORAR BENEFICIARIOS NUEVOS | [8 empty] | 17225.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353715.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370941.1155 | 0 | 17225.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380832.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398058.018 | 16828.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371932.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388761.0861 | 7.3103 | 4.804 | 5.1502 | -2.3356 |  | 4799.5196 | 4591.7639 | Debido a un aumento de obra del 6,75% a raíz de el aumento en la cantidad de beneficiarios del emplazamiento del proyecto, esto debido a que su diseño no había sido actualizado. A pesar de esto la variación de los costos reales a comparación del recomendado se encuentra dentro de la variación considerada como aceptable del +/-10%, siendo este un 5,15%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAMELA TERESA SOLIS PEREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 345456 | 23303 | 6.746% | Originalmente el proyecto contempló 67 arranques de agua potable, pero por aumento de la población en el sector al momento de ejecutar el proyecto fue necesario incorporar 14 arranques nuevos. Esta ampliación dejó además abierta la opción de a futuro conectar nuevos arranques a esta red de agua potable, sin afectar el normal funcionamiento del APR. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 384379 | 396980 | 3.2783 | Real > Recomendado | [5 empty] | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MAYOR AL RECOMENDADO. | El proyecto presentó un plazo total mayor en un 57,14% con respecto al recomendado, esto debido al aumento en lo considerado para el ítem de consultorías, que fue lo que afectó el plazo total. Las obras civiles se terminaron dentro de lo estipulado del contrato, aunque este fue adjudicado por un plazo mayor al recomendado. No se presentaron reevaluaciones para el proyecto. Los costos totales del proyecto fueron mayores en un 4,8% con respecto al recomendado, lo cual se encuentra dentro del margen aceptable de una variación del +/-10%. Esto se debe principalmente al aumento del monto en obras civiles, la cual se explica debido al aumento en la cantidad de beneficiarios y por ende una modificación para adaptarse a la entrega correcta del beneficio a la zona mediante una ampliación de obra. Debido a un problema con la actualización del diseño del proyecto se consideraron menos beneficiarios, por lo cual la magnitud recomendada no era acorde a la realidad. Es por esto que se realiza un modificación a la obra para aumentar la cantidad de los arranques totales hasta lograr la magnitud total de 81 arranques. El proyecto logró la construcción de un sistema de agua potable rural considerando un sistema de impulsión por medio de bomba, estanque de regulación, caseta de cloración, entre otros. Con esto se logra dar solución al problema de abastecimiento de agua potable en esta zona rural de la región contando ahora con 81 arranques totales tras la realización del proyecto. | FELIPE MORENO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106972-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA AVDA. ECUADOR, LOS PUELCHES Y OTROS, CHILLÁN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DADA LA NECESIDAD DE MEJORAR LAS VÍAS EN LA CIUDAD Y A LA VEZ, DISMINUIR LOS NIVELES DE ATOCHAMIENTOS EN LAS CALLES, OBJETIVO PRINCIPAL, MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO DE RED VIAL Y DAR UN INCENTIVO ALL USO DE LA BICICLETA EN FORMA TRANQUILA Y SEGURA PARA LOS HABITANTES DE NUESTRA CIUDAD. | ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE LA RED DE CICLOVIAS PARA CHILLÁN Y CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE UNA CICLOVIA EMPLAZADA EN LA ACERA SUR DE AVENIDA ECUADOR, ENTRE AVENIDA ARGENTINA Y AVENIDA BRASIL, EN LA ACERA ORIENTE DE AVENIDA LOS PUELCHES, ENTRE CALLE LOS ANDES Y AVENIDA INGLATERRA Y EN LA ACERA PONIENTE EN AVENIDA SEPULVEDA BUSTOS ENTRE MARTIN RUIZ DE GAMBOA Y CALLE ATACAMA; POSEE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2970 METROS, LOS CUALES SE DIVIDEN EN 1726, 652 Y 592 METROS RESPECTIVAMENTE, POSEE UNA SUPERFICIE DE CARPETA ASFALTICA PIGMENTADA COLOR TERRACOTA EN 4256 M2 Y 753 M2, EN ESPESOR DE 4 CM Y 9 CM, RESPECTIVAMENTE, ARROJANDO UN TOTAL DE 5009 M2. ADEMÁS, CONTEMPLA ACERAS DE HORMIGÓN EN ESPESOR DE 7 CM EN 557 M2, Y DE 10 CM EN 85 M2. | 4178 | TRANSANTIAGO | [22 empty] | 9 | 4 |  | -55.5556 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | 115 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | [12 empty] | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 |  | -55.5556 | -55.5556 | Se adjuntan documento que acreditan fechas de acta de entrega de terreno, fecha de inicio de contrato y actas de recepción provisoria y definitiva. En este proyecto no hubo aumento de plazos ni modificaciones de contrato. Se celebro el contrato estipulando 115 días para su ejecución | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 27/06/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | no hubo variaciones | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | no hubo variaciones | [8 empty] | 291065 | 0 | 291065 | 0 | 291065 | Contrato de fecha 29.05.2018, aprobado por decreto N° 7932 de fecha 18.06.2018, por $ 291.065.576 y un plazo de ejecución de 115 días corridos. no tuvo modificaciones de montos. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no hubo variación costos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no hubo variaciones de costos | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 5009 | 5009 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El indicador propuesto por la unidad técnica corresponde a los m2 de la base granular de la ciclopista e= 15 cm | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de recepción provisoria de fecha 06.11.2018 (Refraguar sector con baldosas en General. - En general mejor encuentros de Asfaltcs con Sectores de Baldosas. - En general r€poner acceso que tenían rrastelones o pavimentos para accesos vehiculares. - En general, mejorar terminación de dist)ositivos de rodado. - Reponer árbol en Sepúlveda Bustos. - Reponer terminación en encuentro d€ pav¡mento con zona de baldosas, sector lilartin Ruiz de Gamboa con Sepúlveda Bustos. - Re¡nstalar relilla de Aguas lluvias en ex stente en Sepúlveda Bustos. - Ecuador (Brasil - OHiggins); Repasarragüe de Baldosas y mejorar encuentro; melorar terminación de base de señalización; dar mejor teminación ha cortes de asfalto y encuentros de asfalto con baldosas. - Ecuador en general, se debe mejorar a terminación de algunos sectores donde la solenlla queda cubierta con hormigón, y también instalar solerillas en sectores conde se dio terminación con hormigón y coresponde solerilla. Ecuador en general, se debe mejorar l¿ term¡nación de algunos sectores donde el aslalto sobresale a la solerilla. Ecuador, Llegando a Avda. oHiggins reparar asfalto suelto y mejorar encuentro de Ciclovia con Baldosas, reponiendo baldosa quebrad : Ecuador, entre OHiggins y Canera; sr debe mejorar la terminación de algunos sectores donde el asfalto sobresale a la solerilla. Ecuador, entre 0Higg¡ns y Claudio Arau. Dar mejor terminación en dispositivo de rodado. Ecuador, pasado Claudio Anau, en salrla de Vehiculos mejorar encuentro y reponer parche en mal eslado. (antes de llegar a Salazar e lsre el). Ecuador Calle del número 368 aproxim ldamente, existen lomos de tiena que se deben retirar, para evitar aposamiento de agua hacia la ve eda. Ecuador a la altura del 420, se debe n,ejorar Ia lerminación de algunos sectores donde la solerilla queda cub¡erta con hormigón, y tambiérr instalar solenllas en sectores conde se dio terminación con hormigón y conesponde solenlla. Dar solución a observaciones que indiq je del Dpto. de Tránsito, en su Recepción. sacar material sobrante en general, rspecialmente en Ecuador entre independencia y yerbas buenas.) Acta de recepción provisoria de fecha 17.01.2019 aprobada por Decreto Municipal N° 862 de fecha 24.01.2019. El plazo de ejecución culminaba el 20.10.2018, lo que se cumplió segun consta en informe de la ITO de fecha 25.10.2018, sin embargo el acta de recepción definitiva se materializó el 24.01.2019 debido a que en esa fecha se obtuvieron las certificaciones SERVIU, tránsito y UOCT | 24/01/2019 | Acta de recpeción definitiva de fecha 05.02.2020, aprobada por Decreto N° 1229 de fecha 06.02.2020. | 05/02/2020 | SI | 24/01/2019 | vehículos estacionados sobre la ciclovía, tránsito de peatones, mantención señalizacvión y demarcación. |  | En Operación |  | DANIELA CANALES HERNÁNDEZ | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073000% | 4183700% | 1107 | 4205400% | 217 | NA | 0 | 4324900% | 1195 | 4324900% | 1195 | 4327800% | 29 | 4337100% | 93 | 2641 | 1534 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | modificación de convenio de fecha 31-07-2017 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Proyecto se presento en etapa de ejecución. El diseño fue desarrollado por la unidad técnica y se enmarca en el plan de ciclovías de la comuna de Chillán permitiendo la movilidad alternativa en la ciudad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261210 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291066 | Se realiza el único contrato por un monto de $291.065.576 El proyecto no realizó modificaciones al contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291066 | 291066 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los estados de pagos realizados en el desarrollo del contrato corresponden a 5 1° EP por un monto de $61.019.998 de fecha 18-08-2018 2°EP por un monto de $53.517.152 de fecha 10-10-2018 3°EP por un monto de $71.783.963 de fecha 13-11-2018 4° EP por un monto de $89.084.065 de fecha09-01-2019 5°EP por un monto de $15.660.408 de fecha 08-03-2019 | Proyecto de rápida ejecución. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Monto se enmarca en convenio modificado aprobado por un monto de $349.342 resolución n°114 del 13-07-2017 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No existen modificaciones que generaran modificaciones de contrato. Se elige una segunda opción porque el sistema lo exige, pero NO APLICA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368668.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368668.2296 | 429810.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349036.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349036.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345376.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345376.5385 | -5.3252 | -6.3178 | -6.3178 | -1.0485 | -19.6444 | 68.9512 | 68.9512 | Según contrato del 29.05.2018 aprobado por decreto municipal 7932/2018 de fecha 18.06.2018 se adjudica el proyecto por un monto de $291.065.576. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA SALAZAR VALDERRAMA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 324895 | 378774 | 16.5835 | Se realizó un reevaluación (RE) con fecha 12.05.2017 con un costo total M$ 299.649, según ficha Historial RATE. La cual se debio a la actulización del diseño según las normativas MINVU vigentes. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se disponen de los antecedentes del ex ante para poder recalcular el indicador económico ex post | El proyecto tuvo un plazo total menor en un 55,56% con relación al monto recomendado, lo cual sobrepasa los márgenes aceptables de variación considerados para los plazos de un proyecto. Este variación se debe únicamente a que el contrato realizado fue por un menor plazo, el cual no sufrió ningún aumento de plazo o modificación. Se presenta una reevaluación para el año 2017, la cual se debió a la actualización del diseño según las normativas MINVU vigentes. En relación a los costos totales del proyecto, estos fueron menores en un 6,32% con respecto al recomendado. Nuevamente, esto se debió únicamente a un menor valor en la adjudicación del proyecto, puesto que no se realizaron modificaciones al contrato de obras civiles, siendo este el único factor del proyecto. No hubo variaciones para la magnitud del proyecto. Se sugiera complementar el proyecto con iniciativas de seguridad vial pensando en la convivencia entre los distintos usuarios que se desplazan tanto por la acera como calzada. | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30042197-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR COIHUECO | 16 | REGION DE ÑUBLE | PUNILLA | COIHUECO - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE JUSTIFICA DEBIDO A QUE BUSCA DAR SOLUCION PRINCIPALMENTE A LAS ACTUALES CONDICIONES DE HACINAMIENTO, DE INSEGURIDAD DE LOS RECINTOS Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS SANITARIAS EN LOS ASPECTOS DE: INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICION Y RELOCALIZACION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE COIHUECO, EN DONDE SE PROYECTAN 2.240 M2 APROXIMADAMENTE DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, CONSTRUIDA EN HORMIGÓN ARMADO DE UN PISO. LA DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE CONTEMPLA LAS SIGUIENTES AREAS: ATENCION CLINICA (BOXES, RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN); AREA APOYO TECNICO (FARMACIA, LECHE, ESTERILIZACION); AREA ADMINISTRATIVA (SOME, DIRECCION, OIRS, SALA ESTIMULACION TEMPRANA); Y AREA SERVICIOS GENERALES. ADEMAS SE CONSIDERA UN LABORATORIO CLINICO Y SALA DE REHABILITACION. | 19742 |  |  |  | 12 | 46 |  | 283.3333 | 3 | 4 |  | 33.3333 | 3 | 4 |  | 33.3333 |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 100 | 12 | 40 |  | 233.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 852 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 110 | 12 | 7 | 20 | 60 | 85 | 30 | 30 | 0 | 0 | 354 | 1206 | [12 empty] | 12 | 12 | 46 | 46 | 0 |  | 283.3333 | 283.3333 | Se celebran dos contratos para esta iniciativa, el primero para la ejecución de las obras por 300 días corrido, y un segundo contrato bajo el concepto de termino de obras por 120 días corridos. A esto se suma los aumentos de plazo solicitado por la empresa por concepto de mecánicas de suelo para el cálculo de las fundaciones del proyecto y por solicitud de permisos y aprobaciones resultando en 354 días. Lo cual significó un aumento del doble del tiempo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 15/01/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Hubo problemas con los estudios de suelo, por lo que había que modificar la planimetría y bases del CESFAM. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Hubo retraso para sacar los permiso y autorizaciones para laboratorio y farmacia. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Vencimiento y no renovación de garantías por anticipo; dos aumentos de obra y dos canjes de retenciones vencidas; lento avance de los trabajos finales por falta de materiales; reclamos de los trabajadores de la obra por incumplimientos de pagos de quincena; no pago en fecha convenida; situación financiera precaria de la empresa. A causa del termino anticipado hubo 432 días de tiempo muerto | 6150885 | 1107 | 6151992 | 4238021 | 1913971 | SE CONTRATA A MARCELO AVILA CONSTRUCTOR CIVIL DESDE 29-12-2016 AL 30-05-2017 Y 16-02-2017 AL 16-07-2017 SE CONTRATA A HORACIO BELUZAN ARQUITECTO DESDE 29-12-2016 AL 30-05-2017 SE CONTRATA A CONSTRUCTORA EDACO LTDA. DEL 20-02-2017 AL 10-06-2017 SE CONTRATA A EDUARDO SUAREZ CONSULTOR SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL 20-11-2017 AL 20-12-2017 SE CONTRATA A CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA DESDE EL 15-02-2019 AL 15-06-2019 Y 06-06-2019 AL 06-07-2019 Y 26-05-2019 AL 10-07-2019 SE COMPRA EQUIPAMIENTO ENTRE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | EN PROYECTO LICITADO ORIGINALMENTE, SE INDICABA TINGLADO DE MADERA, LO CUAL FUE COTIZADO POR LA EMPRESA PERO EN TERRENO ESTABAN PREPARADOS MUROS PARA RECIBIR PINTURA, SE DECIDE CAMBIAR EL TINGLADO DE MADERA POR PINTURA LAVABLE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SE CONCRETÓ EL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTOS GRAVES DE LA EMPRESA, NO SÓLO POR LA LENTITUD DE LAS OBRAS, SINO ADEMÁS POR EL NO PAGO DE SALARIOS E IMPOSICIONES A SUS PROPIOS TRABAJADORES Y LA NOTORIA INSOLVENCIA DE LA EMPRESA | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 2240 | 2242 | 100.0893 | Real > Recomendada | [6 empty] | La ficha IDI de Diseño y Ejecución hacen referencia a una magnitud de 2.240 metros cuadrado y costo equivalente por atención de M$11,0. El acta de recepción definitiva hace referencia a las magnitudes resultantes de la ejecución de obras por 2242 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | RECEPCION MUNICIPAL PROVISORIA CON FECHA 07-05-2019 | 10/07/2019 | RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA, Certificado N°45 fecha 14/08/2019 | 14/08/2019 | SI | 16/08/2019 |  |  | En Operación | Autoriza instalación y funcionamiento del Centro de Salud Familiar “Michell Chandía Alarcón", comuna de Coihueco, Res. exenta N°2749, Fecha 16-08-2019 | JAQUELINE CHAVEZ ZAPATA | SERVICIO SALUD ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4217900% | 4217900% | 0 | 4228400% | 105 | NA | 0 | 4230900% | 25 | 4235500% | 71 | 4238400% | 29 | 4240100% | 17 | 222 | 222 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Oferentes no presentaron toda la documentación requerida en bases administrativas, de licitación de acuerdo a lo establecido en art.9 de la Ley de compras públicas. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No se logró adjudicar vía licitación por lo que se realizó trato directo con la empresa EDACO cuyo presupuesto se ajustaba a los valores disponibles y estimados para la obra. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Proyecto se presento en un primera instancia a etapa de diseño donde el ultimo RATE fue ingresado en diciembre del 2016. Luego se presentó a etapa de ejecución donde el ultimo RATE emitido fue el año enero 2019. Debido su diagnostico situación actual el proyecto fue observado en reiteradas ocasiones por presentación incompleta de las iniciativas para su evaluación económica. | 36923 | 152678 | 94705 | 0 | 0 | 3026644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310950 | 36923 | 152678 | 94705 | 0 | 0 | 3026644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310950 | SE CONTRATA A MARCELO AVILA CONSTRUCTOR CIVIL DESDE 29-12-2016 AL 30-05-2017 Y 16-02-2017 AL 16-07-2017 SE CONTRATA A HORACIO BELUZAN ARQUITECTO DESDE 29-12-2016 AL 30-05-2017 SE CONTRATA A CONSTRUCTORA EDACO LTDA. DEL 20-02-2017 AL 10-06-2017 SE CONTRATA A EDUARDO SUAREZ CONSULTOR SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL 20-11-2017 AL 20-12-2017 SE CONTRATA A CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA DESDE EL 15-02-2019 AL 15-06-2019 Y 06-06-2019 AL 06-07-2019 Y 26-05-2019 AL 10-07-2019 SE COMPRA EQUIPAMIENTO ENTRE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 | 93827 | 166779 | 103504 | 0 | 1107 | 3998101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363318 | SE CONTRATARON CONSULTORIAS DE PROFESIONALES PARA EL PROYECTO, COMPRA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO Y PERMISO DE EDIFICACION MODIFICACION DE CONTRATO 1 $85.230.399 1C N°2648 27-07-2016 MODIFICACION DE CONTRATO 2 $80.027.005 1C N°4641 15-12-2016 | 93827 | 166686 | 103421 | 0 | 1107 | 3847029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4212070 | -25951 | BIP < SIGFE | 119778 | 166684 | 103422 | 0 | 1108 | 3847029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238021 | 131140 | 186149 | 115499 | 0 | 1136 | 4188935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4622859 | GASTOS Y PLAZOS SE VIERON INCREMENTADOS POR EL TERMINO ANTICIPADO DE LA OBRA, A RAÍZ DE LA SITUACIÓN DE INSOLVENCIA DE LA EMPRESA EDACO. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | EN PROYECTO LICITADO ORIGINALMENTE, SE INDICABA TINGLADO DE MADERA, LO CUAL FUE COTIZADO POR LA EMPRESA PERO EN TERRENO ESTABAN PREPARADOS MUROS PARA RECIBIR PINTURA, SE DECIDE CAMBIAR EL TINGLADO DE MADERA POR PINTURA LAVABLE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SE CONCRETÓ EL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTOS GRAVES DE LA EMPRESA, NO SÓLO POR LA LENTITUD DE LAS OBRAS, SINO ADEMÁS POR EL NO PAGO DE SALARIOS E IMPOSICIONES A SUS PROPIOS TRABAJADORES Y LA NOTORIA INSOLVENCIA DE LA EMPRESA | [8 empty] | 52112.9743 | 215487.2905 | 133665.6656 | 0 | 0 | 4271767.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673033.0988 | 5430733.6175 | 116292.7829 | 215548.5665 | 133773.466 | 0 | 1289.0656 | 5232837.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5699740.961 | 116292.7829 | 215428.284 | 133665.6656 | 0 | 1289.0656 | 4809051.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275726.8804 | 21.9709 | 12.8973 | 12.5776 | -7.4392 | -2.8543 | 2353.1342 | 2144.9826 | Según el historial RATE, el primer proceso presupuestario fue presentado el año 2007, posteriormente el 2010, 2011, luego el 2013, 2014 y 2015 donde obtiene el RS para la etapa de diseño; posteriormente obtiene el RS para la etapa de ejecución 2016 . Con los cambios del año presupuestario se fueron modificando los valores del mercado generando la variación de costos en relación al monto original, a esto se le agrega el proceso de licitación que fue el año 2015, donde el primer contratista no pudo ejecutar la obra a cabalidad razón por la cual el Servicio de Salud Ñuble hizo término anticipado del contrato por incumplimientos graves de la empresa, no sólo por la lentitud de las obras, sino además por el no pago de salarios e imposiciones a sus propios trabajadores y la notoria insolvencia de la empresa. Posterior a esto el Ministerio de Salud solicita la reevaluación, la cual consistió en determinar y aprobar los recursos necesarios para dar término a las obras. Estos motivos influyeron en la variación de los montos recomendados versus los contratados y reales. Además, durante la ejecución de la obra se realizó modificación de Obra por Adecuación a especificaciones técnicas ya que el proyecto licitado originalmente, se indicaba tinglado de madera, lo cual fue cotizado por la empresa, pero en terreno estaban preparados muros para recibir pintura, se decide cambiar el tinglado de madera por pintura lavable. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | JAQUELINE CHAVEZ ZAPATA | SERVICIO SALUD ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3751287 | 4785880 | 27.5797 | A través del ORD 3C N°0223 de fecha 08.03.2018 se solicita la Reevaluación por termino de contrato anticipado a causa del incumplimiento de obligaciones contractuales, razón por la cual se realizó una segunda licitación para celebrar el contrato para termino de obras, donde la nueva empresa asumió el término de la construcción y también los costos de garantía del total de la obra, generando aumento presupuestario adicional. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 11.23 | 11.41 | 1.6028 | Real > Recomendado | [5 empty] | El CEA tuvo un incremento del 1,6% con respecto al proyectado inicialmente, lo cual se debe al incremento en el costo total en relación a la obra civil a comparación del monto recomendado. | Relacionado con el plazo total el proyecto registró un tiempo superior a lo estimado en 283% debido fundamentalmente a 354 días de ampliaciones de plazo en el ítem de Obra civil, así como también por el tiempo muerto de 432 días producto del término anticipado del contrato por lo que debió realizarse una segunda contratación. El Costo Total resultó con un 12,90% superior al monto recomendado producto de las modificaciones de obra realizadas. llama la atención que las consultorías resultaron con aumento de 124% con relación al estimado. Sin embargo, la Institución Financiera no entregó antecedentes al respecto. El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado en relación a las magnitudes. Para las diferentes iniciativas que se presentan a etapa de diseño y posteriormente a ejecución se debe realizar un acucioso levantamiento técnico, legal y presupuestario de la situación actual, considerando la importancia de los insumos relacionados a los terrenos, especialidades y equipamiento que puedan ser de suma importancia y utilidad para un correcto cierre de la etapa de diseño con sus respectivos certificados para una ejecución con todos los antecedentes necesarios para no generar aumentos de plazos terminado con la solicitud de recepción definitiva y posterior puesta en marcha inicio de la etapa de operación del proyecto. | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30328773-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CHACAY, ÑIQUÉN | 16 | REGION DE ÑUBLE | PUNILLA | NIQUEN - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CONSTRUCCION DEL CECOF FACILITARA LA INCORPORACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL TRABAJO PREVENTIVO Y PROMOCIONAL EMPODERANDO ASÍ A LOS USUARIOS EN EL AUTOCUIDADO , CUMPLIENDO UN ROL IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CECOSF EN LA LOCALIDAD DE CHACAY, UBICADO EN LA COMUNA DE ÑIQUÉN DE 252 M2, CONSTRUIDO EN RADIER CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y REVESTIMIENTO DE PLACAS CON TERMINACIONES EIFF. ESTE ESTABLECIMIENTO CUMPLIRÁ CON TODAS LOS REQUISITOS DE UN CECOSF, INCLUYENDO EL EQUIPAMIENTO, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA, RESPECTIVO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS PARA SU ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.. | 2791 |  |  |  | 7 | 13 |  | 85.7143 | 3 | 6 |  | 100 | 3 | 6 |  | 100 |  |  |  |  | 7 |  |  | -100 | 6 | 7 |  | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 22 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 209 | [8 empty] | 1 |  |  | -100 | 7 | 7 | 19 | 20 | 1 |  | 171.4286 | 185.7143 | Se celebra contrato por 150 días corridos, el cual modifica su tiempo de ejecución debido a 3 solicitudes de aumento de plazo agregándose 59 días más. Primer aumento relacionado a las mecánicas de suelo ya que el estrato para fundar se encontró bajo una napa de agua, razón por la cual el profesional que indicó la ejecución de medidas de mitigación y el material de relleno para el sello de fundación; segunda instancia debido a requerimientos de la ITO de obras para la instalación eléctrica interior; y tercera aumento el cual no se indica la razón. En los procesos que conlleva la ejecución de una obra se pueden encontrar diversas situaciones que alteran los plazos previsto, como las excavaciones para fundar, solicitudes de los ITO de obras (en procesos de revisión de partidas y su correcta ejecución) y recepciones dependientes de otras instituciones como es el caso de las instalaciones eléctricas y sanitarias. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 31/10/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Aumento de obra N°2 Informe técnico N°2 (planta elevadora de aguas servidas -Implementación de Mobiliario) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Aumento de plazo N°3 (conexión eléctrica ) Obra extraordinaria | [8 empty] | 378650 | 0 | 378650 | 197408 | 181242 | Se contrató a Mauricio Burgos, Arquitecto desde el 01-05-2017 al 31-05-2017 por M$ 1.500 como consultor. Se contrató a Alejandro Oñate, Ingeniero Especialista desde el 30-10-2017 al 29-03-2018 por M$ 292 como consultor. Se contrató a Joan Flores, Constructor Civil desde el 30-12-2017 al 29-05-2018 por M$ 12.000 como ITO, Inspector Técnico de Obras. Constructora e Inmobiliaria Magistral Ltda., se adjudicó la obra desde el 30-10-2017 al 29-03-2018 por M$ 313.786.- Se compró equipos y equipamiento para habilitar e l CECOSF desde 01-07-2018 al 01-01-2019 por M$ 51.364.- (Computador, Refrigerador Doméstico con termómetro digital, monitor de presión arterial no invasiva con oximetría, Negatoscopio, Set de oto-oftalmoscopio mural, Analizador de glucosa capilar, Compresor de aire, Destartrador ultrasonido, Lampara fotocurado, Negatoscopio, RX Dental Digital portátil Unidad dental, detector latidos cardiofetales, monitor de presión arterial no invasiva con oximetría, bomba aspiración universal, lámpara de examen, monitor desfibrilador (carro de paro), ventilador manual (carro de paro). | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se contrató a Mauricio Burgos, Arquitecto desde el 01-05-2017 al 31-05-2017 por M$ 1.500 como consultor, para realizar lasa adecuaciones a la planimetría y emplazamientos del proyecto arquitectónico. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 252 | 252 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Las magnitudes recomendadas en la ficha IDI corresponden a las suscritas en el contrato de ejecución de obras, haciendo referencia a un proyecto de 252,32 metros cuadrados, por lo tanto no existe variación en las magnitudes propuestas versus las reales. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta recepción provisoria conforme 3B1 N°5710 Fecha 25-10-2018, Autoriza el funcionamiento del sistema de alcantarillado de aguas servidas domesticas correspondiente a establecimiento de salud CECOSF CHACAY .Resolución exenta N°1672 fecha 23-agosto 2018 . Aprueba instalación y autoriza el funcionamiento del centro comunitario de salud familiar Chacay”, comuna de Ñiquén .Resolución exenta N°1244 Fecha 15-04-2019. Autorizase el funcionamiento de área de almacenamiento de residuos peligrosos especiales y solidos asimilable a domiciliarios. Resolución exenta N°001055. Autorizase la operación de una instalación radiactivo de 2 categoría .Resolución exenta N°000829. Acta recepción provisoria con observaciones, Fecha:10-09-2018 . | 25/10/2018 | Acta recepción definitiva conforme 3B1 N°377 Fecha:24-01-2020. | 24/01/2020 | SI | 16/04/2019 | Las observaciones presentadas en la recepción provisoria, fueron todas subsanadas por lo que en estos momento está funcionando en óptimas condiciones. |  | En Operación | Las observaciones presentadas en la recepción provisoria, fueron todas subsanadas por lo que en estos momento está funcionando en óptimas condiciones. 31/10/2017 Entrega de terreno 09/02/2018 Visita referente eléctrico SSÑ Marcos Seguel 21/06/2018 Reunión tripartita 06/06/2018 Visita referente eléctrico SSÑ Marcos Seguel 07/06/2018 Reunión Cecilia Vega dpto. calidad 26/06/2018 Visita referente eléctrico SSÑ Marcos Seguel 03/07/2018 Reunión Cecilia Vega dpto. calidad 05/07/2018 Reunión Seremi de Salud .revisión preliminar autorice de funcionamiento 19/07/2018 Reunión Cristian Fritz biomédico 27/07/2018 Reunión técnica mantención SSÑ (clima-electricidad) 01/08/2018 Visita referente eléctrico SSÑ Marcos Seguel 07/08/2018 Visita técnica mantención SSÑ (electricidad- biomédico) 08/08/2018 Reunión Seremi de salud 1ra revisión apruébese funcionamiento. 17/08/2018 Reunión Seremi de salud y obtención de apruébese de funcionamiento. 21/08/2018 Visita técnica mantención SSÑ (electricidad- biomédico) 22/08/2018 Visita de inspección y recepción de sillón dental con Cristian Fritz biomédico 29/08/2018 Visita técnica mantención SSÑ (electricidad- clima) puesta en marcha caldera. | JAQUELINE CHAVEZ ZAPATA | SERVICIO SALUD ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4250100% | 4250100% | 0 | 4261200% | 111 | NA | 0 | 4285700% | 245 | 4303900% | 427 | 4303900% | 0 | 4288700% |  | 386 | 386 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Aumento de obra N°2 Informe técnico N°2 (planta elevadora de aguas servidas -Implementación de Mobiliario) | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Aumento de plazo N°3 (conexión eléctrica ) | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto presentado por le Servicio de Salud Ñuble | 16000 | 21750 | 35547 | 0 | 1800 | 301730 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 378827 | 16000 | 21750 | 35547 | 0 | 1800 | 301730 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 378827 | SE CONSIDERO EN ESTA ETAPA GASTOS EN PLANOS, PLOTEOS DE DOCUMENTOS, GASTOS POR VIATICOS. | 14012 | 21976 | 35547 | 0 | 0 | 313786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385321 | SE CONTRATO PROFESIONALES DE LAS AREAS DE ARQUITECTURA, OBRAS CIVILES, CALCULO ESTRUCTURAL, Y A SU VEZ SE COMPRARON EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA HABILITAR EL CECOSF, LAS CONTRATACIONES DE PROFESIONALES FUERON REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017 Y LA COMPRA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO EN 2018 | 13500 | 21976 | 29388 | 0 | 0 | 313786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378650 | 181242 | BIP > SIGFE | 10984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197408 | 11649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208595 | EL PROYECTO CONSIDERO LA CONSTRUCCION DE UN RECINTO DE 252 M2 Y LA COMPRA DE EQUIPO Y EQUIPAMIENTO NECESARIA PARA HABILITAR EL CECOSF, DENTRO DE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN AQUELLOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO MONITOREO Y DIAGNOSTICO. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | EN EL TRANSCURSO DE LA EXCAVACION, SE VISUALIZO QUE EL ESTRATO PARA FUNDAR QUE INDICA LA MECANICA DE SUELO (NSE-120 METROS BAJO EL NIVEL DE TERRENO NATURAL), SE ENCUENTRA BAJO EL NIVEL DE LA NAPA DE AGUA EXISTENTE EN EL LUGAR, POR ESTA RAZÓN, SE SOLICITO LA VISITA DEL PROFESIONAL COMPETENTE, EL QUE INDICÓ LA EJECUCION DE MEDIDAS DE MITIGACION Y EL MATERIAL DE RELLENO PARA EL SELLO DE FUNDACION. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS REQUERIDAS POR LA ITO INCLUYEN ITEMS DE INSTALACION ELECTRICA, QUE LLEVA CONSIGO UN RETRASO EN LOS TIEMPOS DE APROBACIÓN DE LA DECLARACION DE INSTALACION INTERIOR (TE1) ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (SEC), EN CONSECUENCIA SE DESFASA LA FECHA DE CONEXION DEL RECINTO A LA RED ELECTRICA POR PARTE DE LA CGE. | [8 empty] | 21588.445 | 29347.803 | 47964.3617 | 0 | 2428.3455 | 407128.0017 | 0 | 0 | 2698.4138 | 0 | 511155.3707 | 0 | 17240.118 | 26353.2219 | 42626.5406 | 0 | 0 | 386064.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472284.8223 | 16188.2132 | 26281.7332 | 35181.5058 | 0 | 0 | 376281.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453932.6583 | -7.6044 | -11.1948 | -7.5767 | -3.8858 |  | 1801.3201 | 1493.1794 | La iniciativa ingreso al SNI el 2015, obteniendo el RATE RS el 2016. Con los cambios del año presupuestario se fueron modificando los valores del mercado generando la variación de costos en relación al original, a esto se le agrega el proceso de licitación que fue el 2017, es decir 3 años después de la fecha de la primera Ficha IDI. Estos motivos influyeron en la variación de los montos recomendados versos los contratados y reales. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | JAQUELINE CHAVEZ ZAPATA | SERVICIO SALUD ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 450460 | 18936 | 4.204% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La institución formuladora no solicito reevaluación de la iniciativa. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 37 | 33 | -10.8108 | Real < Recomendado | [5 empty] | La ficha IDI del 2014 y 2019 ambas etapas de ejecución referencian el indicador de costo equivalente por persona equivalente a M$37, el cual se disminuye ya que su costos real fue menor al estimado. | El proyecto presentó un plazo total mayor en relación al plazo recomendado, esto con una variación del 185,71%. Esto se debe a distintos aumentos de plazo con factores como conexión eléctrica, implementación de mobiliario de planta elevadora de aguas servidas, entre otros. No se presentaron reevaluaciones para este proyecto. Con respecto a los costos totales, estos fueron menores en un 11,19% en relación al monto recomendado, lo cual supera levemente el margen aceptable de variación del +/-10%. Dentro de esto se consideran modificaciones en obras civiles, como por ejemplo la instalación eléctrica, la visita del profesional competente, el que indicó la ejecución de medidas de mitigación y el material de relleno para el sello de fundación para un problema en el transcurso de excavación. La magnitud del proyecto no se ve afectada durante el transcurso de la obra. La iniciativa vio alterado sus plazos recomendados debido a procesos de construcción y revisión del mismo por parte de la inspección de obras, pero no se vio afectado el sus montos y costos recomendado, salvo la variación de la moneda por el año presupuestario en que ingreso la iniciativa, su obtención de RS y el proceso de licitación y adjudicación del proyecto. | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30471994-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA CASTILLA, CHILLAN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACION INICIAL DE LA COMUNA DE CHILLAN A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA 60 LACTANTES Y 84 PÁRVULOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EN LA COMUNA DE CHILLAN, COMPUESTO DE 2 PISOS. EL PRIMER PISO ESTÁ ESTRUCTURADO EN ALBAÑILERÍA CONFINADA Y LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, TABIQUERÍAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON Y LOS CIMENTOS SOBRE FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO. EL SEGUNDO NIVEL ES ESTRUCTURADO EN BASE DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON CONFINADA POR ESTRUCTURA METÁLICA Y CERCHAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. EL PROYECTO, CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA META PRESIDENCIAL, QUE BUSCA MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AUMENTANDO LOS COEFICIENTES DE M2 POR NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EL DE PERSONAL ADULTO, ENTREGANDO UNA ATENCIÓN PARA 60 LACTANTES Y 84 PÁRVULOS, JUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN Y DOCENTES.- | 144 |  |  |  | 2 | 16 |  | 700 | 2 | 11 |  | 450 | 2 | 11 |  | 450 | [8 empty] | 8 | 16 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 286 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 466 | [8 empty] | 2 | 16 |  | 700 | 8 | 8 | 27 | 35 | 8 |  | 237.5 | 337.5 | El plazo total fue un 337,5% mayor al plazo recomendado, lo cual claramente supera ampliamente los márgenes aceptables de variación. Esta variación se debe principalmente a la diferencia entre el tiempo de adquisición de equipos y equipamientos tras el término de obras, además del tiempo que tomaron estas últimas actividades, superando por nueve meses el plazo recomendado de dos meses. Con respecto a obras civiles, este sufrió dos aumentos de plazo, sumando así 180 días de obras, aumento solicitado para obras extraordinarias al implementar aire acondicionado, modificación de table de potencia y factores como atrasos en la conexión de empalme eléctrico. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 13/12/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | OBRAS EXTRAORDINARIAS POR LA IMPLEMENTACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y MODIFICACION DE TABLERO DE POTENCIA , A FIN DE MEJORAR LOS NIVELES DE TEMPERATURA AL INTERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | ATRASO EN LA CONEXIÓN DEL EMPALME ELECTRICO PRODUCTO DE LA SOLICITUD DE AUMENTO DE POTENCIA. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Se regulariza plazo con efecto retroactivo otorgando 30 días adicionales. | [5 empty] | 1008018 | 0 | 1008018 | 423896 | 584122 | Fecha Ejecución Consultoría Otros gastos $ - $ - 20-02-2018 $ 14.786.114 $ 9.523.125 $1.952.716 20-03-2018 $ 17.103.304 $ 4.259.094 20-04-2018 $ 82.961.775 $ 9.377.200 22-05-2018 $ 70.440.878 $ - 20-06-2018 $ 85.156.079 $ - 20-07-2018 $ 67.392.583 $ - 20-08-2018 $ 134.876.625 $ - 24-09-2018 $ 73.530.685 $ - 22-10-2018 $ 92.396.521 $ - 20-11-2018 $ 82.614.828 $ - 20-12-2018 $ 115.246.203 $ - 24-01-2019 $ 37.237.729 $ - 20-02-2019 $ 23.468.211 $ - 19-03-2019 $ 5.430.902 $ - 22-11-2019 $ 10.580.619 $ - 16-12-2019 $ 39.969.839 $ - | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se incorpora muro de contención que no fue previsto en primera instancia. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1154 | 1224 | 106.0659 | Real > Recomendada | [6 empty] | De acuerdo a lo señalado por el formulador, la variación en la magnitud final se explica principalmente por diferencias en la metodología de contabilización de superficies edificadas, no correspondiendo a modificaciones o alteraciones significativas de proyecto. Estas observaciones se verifican al comparar esquema de superficies del proyecto postulado, al comparar con mismo esquema en el permiso de edificación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | PROYECTO DEFINITIVO CONTABILIZA SUPERFICIES DE VENTANAS EXTRUIDAS. Dichas modificaciones de refieren principalmente a la metodología de contabilización de superficies edificadas, no correspondiendo a modificaciones o alteraciones significativas de proyecto. Estas observaciones se verifican al comparar esquema de superficies del proyecto postulado, al comparar con mismo esquema en el permiso de Ed. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | con fecha 24 de marzo del 2019 , esta institución realiza la RP sin observaciones. | 29/04/2019 | se solicita el retiro de empalme electrico provisorio de obras | 05/07/2021 | SI | 03/03/2021 | Actualmente la unidad educativa funciona y recibe sin mayores incovenientes a la comunidad educativa del sector. |  | En Operación | Durante la ejecución se produjo una demora en la conexión al empalme eléctrico. | MATÍAS SOTO ALARCÓN | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4281400% | 4281400% | 0 | 4293300% | 119 | NA | 0 | 4308200% | 149 | 4308200% | 149 | 4308200% | 0 | 4316000% | 78 | 346 | 346 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no se presentaron mayores problemas en el proceso. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO |  | 31767 | 64722 | 4997 | 0 | 0 | 1083745 | 0 | 0 | 2201 | 0 | 1187432 | 31767 | 64722 | 4997 | 0 | 0 | 1083745 | 0 | 0 | 2201 | 0 | 1187432 | N/A | 23159 | 24921 | 4792 | 0 | 0 | 953193 | 0 | 0 | 1953 | 0 | 1008018 | OTROS GASTOS, CONSULTORÍAS, OBRAS CIVILES CONSTRUCTORA ALTO SUR Fecha Inicio Contrato 12/12/2017 Fecha Término Contrato 04/08/2019 Monto Contratado [M$] 952.917 EQUIPAMIENTO, EQUIPOS METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 11/11/2019 Fecha Término Contrato 08/06/2020 Monto Contratado [M$] 11.649 | 23159 | 24921 | 4792 | 0 | 0 | 953193 | 0 | 0 | 1953 | 0 | 1008018 | 584122 | BIP > SIGFE | 23159 | 7863 | 3786 | 0 | 0 | 387135 | 0 | 0 | 1953 | 0 | 423896 | 24473 | 8067 | 3885 | 0 | 0 | 405523 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 443952 | CONSULTORÍAS 2018 Marzo 9.523 Abril 13.636 OBRAS CIVILES 2018 Marzo 14.786 Abril 100.065 Junio 70.441 Julio 85.156 Agosto 67.393 Septiembre 134.877 Octubre 165.927 Diciembre 197.861 2019 Febrero 37.238 Marzo 23.468 Mayo 5.431 Diciembre 50.550 OTROS GASTOS 2019 Diciembre 1.953 EQUIPOS 2019 Diciembre 3.786 2020 Agosto 632 Octubre 374 EQUIPAMIENTO 2019 Diciembre 7.863 2020 Mayo 11.894 Agosto 2.018 Septiembre 3.146 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste de cubicaciones y obras extraordinarias. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 39083.8797 | 79630.4403 | 6148.026 | 0 | 0 | 1333378.3898 | 0 | 0 | 2707.4917 | 0 | 1460948.2274 | 0 | 28494.4779 | 29014.1892 | 5579.5208 | 0 | 0 | 1172754.6854 | 0 | 0 | 2274.0207 | 0 | 1238116.894 | 27771.648 | 28510.3643 | 5548.8828 | 0 | 0 | 1140355.5642 | 0 | 0 | 2274.0207 | 0 | 1204460.4799 | -15.2525 | -17.5563 | -14.4762 | -2.7184 |  | 984.0363 | 931.663 | El costo total del proyecto fue menor en un 17,56% con respecto al recomendado, superando así el rango aceptable de variación del +/-10%. Todos los ítems vieron sus costos totales con montos bajo lo recomendado. Con respecto a obras civiles, estas tuvieron un valor menor al momento de adjudicarse, y el contrato sufrió una modificación de obras para así incorporar un muro de contención que no fue previsto en primera instancia. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1352461 | 43506 | 3.217% | AJUSTE DE CUBICACIONES , PARTIDA A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS, EXACAVACION PARA FUNDACION, HORMIGON Y ENFIERRADURA , EL CUAL SE AUTORIZO MEDIANTE RES. EXENTA 23-04-2018 y Nº 100 del 29 de julio 2019 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue objeto de reevaluaciones, dado que los aumentos de obra correspondieron a intervenciones menores, que no superaban el 10% de aumento en el costo. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 307450 | 296033 | -3.7134 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$215681), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. | Se tuvo un plazo total mayor al recomendado por un 337,5%, esto explicado por la distancia en tiempo entre el término de obras y la adquisición del equipo y equipamiento para el proyecto, así como al tiempo que se demoró en ejecutar esta adquisición. Con respecto a obras civiles, este sufrió dos aumentos de plazo, sumando así 180 días de obras, aumento solicitado para obras extraordinarias al implementar aire acondicionado, modificación de table de potencia y factores como atrasos en la conexión de empalme eléctrico. No se estimaron reevaluaciones para el proyecto. Con respecto a los costos totales, estos fueron un 17,56% menor al presupuestado, lo cual se explica a través de un menor valor por parte del oferente en el momento de la licitación del proyecto. Para las obras civiles hubo una modificación de contrato para así incorporar un muro de contención que no fue previsto en primera instancia. La magnitud del proyecto sufrió una variación, pasando de 1.154m2 a 1.224m2. Cabe destacar que esta variación no es a través de un cambio de diseño, sino que es por la diferencia en la metodología de contabilización de superficies edificadas. El proyecto logra fomentar la formación infantil en la comuna de Chillán al construir un jardín infantil y sala cuna, la cual podrá atender a 144 infantes y dispone con el espacio para servicio, administración y los docentes. | LUIS CARRASCO ARGOMEDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40006344-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR MILAHUE-POZO DE ORO-LAS MARIPOSAS, COMUNA DE BULNES | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | BULNES - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ÑUBLE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SE HACE MAYORITARIAMENTE A TRAVÉS DE POZOS INDIVIDUALES, VERTIENTES Y OTROS SIN NINGÚN TIPO DE TRATAMIENTO CON EL CONSIGUIENTE RIESGO PARA LA SALUD | En la escuela municipal de Milahue, se encuentra construido un pozo de profundidad de 40 m, en un diámetro de D=8” con una capacidad de 4,54 l/s. Se proyecta una planta de agua potable en el mismo lugar donde se encuentra el sondaje existente, en este recinto se proyecta la caseta de control, cámara de bombas y el estanque de regulación Desde el sondaje se impulsará el agua hasta el estanque de regulación. La cota de este recinto es 143 m. El estanque será de hormigón armado semienterrado con un volumen V=20 m3. Desde el estanque de acumulación la red de distribución se presurizará la red de distribución (mediante un sistema de bombeo de frecuencia variable que se instalará en una sala independiente contigua al estanque). Obras eléctricas, viales e hidráulicas. La red de distribución será proyectada en PVC C-6 D=63mm y D=90mm; Ltotal=12.578 m. y de Acero Sch40 D=2” y D=3”; Ltotal=383 m.Total Arranques: 101, para abastecer de agua Potable a 408 habitantes aproximadamente.- | 408 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 8 |  | 14.2857 | [16 empty] | 7 | 9 |  | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 255 | [12 empty] | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 |  | 28.5714 | 28.5714 | El proyecto presentó un plazo total mayor al recomendado en un 28,57%, esto encontrándose dentro del rango aceptable de variación. Esta diferencia se debe únicamente a un problema con la oferta y adquisición del material/equipo debido a la situación de la pandemia del Covid-19. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 08/11/2019 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Incumplimiento de proveedores de Equipamientos | Falta de stock de equipos. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Aumento de arranques respecto a lo aprobado inicialmente. | [8 empty] | 567053 | 0 | 567053 | 14276 | 552777 | Contrato adjudicado en $492.297.927, con una modificación por monto lo cual aumenta el contrato y queda en $495.243.177. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Aumento de arranques respecto a lo aprobado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de obras por nuevos arranques. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 101 | 118 | 116.8317 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto tuvo un aumento en la cantidad de arranques, el cual se encuentra debidamente justificado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de 17 arranques para el proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Si, la dirección de Vialidad observo un tramo de la ruta donde se instalo tubería. | 02/10/2020 | No. Sin Observaciones. | 13/08/2021 | SI | 15/07/2020 | Ninguna, el sistema funciona correctamente. |  | En Operación | Obra ejecutada sin mayor dificultad. | ALFREDO AVILA BOBADILLA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4344600% | 4346100% | 15 | 4363200% | 171 | NA | 0 | 4376100% | 129 | 4376100% | 129 | 4377700% | 16 | 4380200% | 25 | 356 | 341 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | NO EXISTE OTRA CAUSA | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue postulado el 2018 obteniendo el RATE RS el mismo año | 75419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595550 | 77682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613416 | SIN OBSERVACIONES | 71810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567054 | MONTO PRESUPUESTADO MAYOR DEL ADJUDICADO | 71810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567053 | 552777 | BIP > SIGFE | 14276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14276 | 14647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14647 | MONTO PRESUPUESTADO MAYOR DEL ADJUDICADO |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | OFERTA PRESENTADA MENOR DE LO ADJUDICADO | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | NO HAY MAS CAUSAS | [8 empty] | 90441.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623723.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714165.0506 | 0 | 83604.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576583.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660187.6971 | 81906.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561972.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643879.2014 | -7.5581 | -9.8417 | -9.9004 | -2.4703 |  | 5456.6034 | 4762.4786 | El costo total del proyecto fue menor en un 9,84% con respecto al monto recomendado, encontrándose dentro el margen aceptable de variación del +/-10%. Esta variación únicamente se debe a un menor monto al momento de adjudicar el proyecto. El resto de la ejecución se realiza con normalidad. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIA PEREZ GODOY | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 665096 | 2945 | 0.4428% | Se realizó modificación de monto para agregar 17 arranques, por un total de $2.945.250. Año de moneda 2020. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sujeto a reevaluación | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 53814 | 50267 | -6.5912 | Real < Recomendado | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 161 | 121 | -24.8447 | Real < Recomendado | EL INDICADOR ECONOMICO VAC Y CAE EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 54.419), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENOR AL RECOMENDADO. CON RELACIÓN AL INDICADOR DEL COSTO PRIVADO NETO INVERSIÓN / N° DE ARRANQUES (uf) , EL INDICADOR EX POST CONSIDERA LA INVERSIÓN REAL Y EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE ARRANQUES, RESULTANDO EN 121UF, COSTO MENOR AL RECOMENDADO. ESTE VALOR NO SOBREPASA EL COSTO DE REFERENCIA POR ARRANQUE PARA LA ZONA QUE ES DE 144 UF/ARRANQUE | El proyecto en su generalidad se realizó con normalidad, existiendo un aumento de plazo que colocó el plazo total por encima del plazo recomendado tras una variación del 28,57%, esto debido a la situación de la pandemia que retrasó el proceso de adquisición de materiales/equipo necesario para el desarrollo de la obra. No hubo reevaluaciones para este proyecto. Con respecto a los costos, estos no sufrieron una modificación, pero sí fueron menores en un 9,84% con respecto al recomendado tras una oferta de menor presupuesto en el proceso de licitación. La magnitud del proyecto recibe un incremento, aumentando en 17 el número de arranques nuevos, esto sin la necesidad de varias los costes del proyecto, finalizando entonces con 118 arranques nuevos. En la zona el abastecimiento de agua se realizaba mediante pozos individuales o vertientes en su mayoría, exponiendo así la salud de las personas. Es por esta razón por la cual se realizó el proyecto, que logró solventar el problema mediante la construcción de un estanque, un sistema de bombeo y red de distribución para así sustentar 118 arranques nuevos. | FELIPE MORENO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30376226-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA JUANA - EL CALVARIO, SAN IGNACIO | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | SAN IGNACIO - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ÑUBLE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR DE SANTA JUANA POSEE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE REQUIERE SER MEJORADO Y AMPLIADO, LO ANTERIOR DADO QUE PRESENTA PROBLEMAS DE BAJA PRESIÓN Y EXISTEN AL MENOS 182 EDIFICACIONES QUE REQUIEREN ABASTECIMIENTO. | CONSISTE EN: -HABILITACIÓN SONDAJE CONSTRUIDO EN "EL CALVARIO" -CONSTRUCCIÓN ESTANQUE SEMIENTERRADO DE 50 M3 -SISTEMA DE PRESURIZACIÓN -TRATAMIENTO EN BASE A CLORACIÓN -CASETA EQUIPAMIENTO -EQUIPO ELECTROGENO DE RESPALDO -RED DE DISTRIBUCIÓN PVC C-6 DIAMTROS 63, 75 Y 110 MM L=17.775 METROS -178 ARRANQUES NUEVOS -103 CAMBIO DE MEDIDORES | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 8 |  | 14.2857 | [16 empty] | 7 | 8 |  | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | [12 empty] | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 |  | 14.2857 | 14.2857 | El proyecto tuvo un plazo total mayor en 14,29% con relación al plazo recomendado. Este se debe únicamente al plazo con el cual el contrato fue adjudicado, puesto que no se vio ninguna modificación en el transcurso de la ejecución. Cabe destacar que hubo un término anticipado del contrato por muerte del contratista, pero la obra fue terminada. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 23/04/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Fallecimiento del contratista | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras | [9 empty] | 721228 | 0 | 721228 | 62917 | 658311 | Contrato adjudicado en $644.541.772, se pagó el total de $597.108.003 debido al fallecimiento del contratista. Se liquida anticipadamente. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Disminución de obra liquidación anticipada, por fallecimiento de contratista. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Liquidación anticipada del contrato. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 178 | 178 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo modificaciones en la magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Sin recepción provisoria. | 31/01/2019 | Recepción única anticipada. | 31/01/2019 | SI | 31/01/2019 | Sin mayor problema. |  | En Operación | Liquidación anticipada del contrato por fallecimiento del contratista. | ALFREDO AVILA BOBADILLA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4272400% | 4306900% | 345 | 4315800% | 89 | NA | 0 | 4319900% | 41 | 4319900% | 41 | 4321300% | 14 | 4325600% | 43 | 532 | 187 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | SIN INFORMACIÓN DEBIDO A QUE EL CONTRATO | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | NO | SERVICIO | El proyecto fue postulado a etapa de ejecución en el 2016 y obtuvo el RATE RS en el mismo año. | 106803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843374 | 106802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843371 | SIN OBSERVACIONES | 93459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738001 | CONTRATO DESARROLLO POR DOH BIOBIO SIN CONOCIMIENTO PARA DAR RESPUESTA | 91335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721230 | 658313 | BIP > SIGFE | 8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62917 | 8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64718 | SIN MODIFICACIONES | SIN COMENTARIOS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SE TIENE DISMINUCIÓN DE CONTRATO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | NO SE PARTICIPO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | [8 empty] | 128073.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883267.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011341.2014 | 0 | 112072.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772911.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884984.4017 | 109271.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753592.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862863.7632 | -12.494 | -14.6812 | -14.6813 | -2.4996 |  | 4847.5492 | 4233.6672 | El proyecto tuvo un costo total menor al recomendado en un 14,68%, lo cual sobrepasa el margen aceptable de una variación del +/-10%. Este menor monto se debe a la adjudicación del proyecto, puesto que no existieron modificaciones a los contratos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CLAUDIA PEREZ GODOY | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2393106 | 2391354 | -0.07321 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico VAN social presenta una variación de -0,07% en relación al indicador original debido a la leve disminución de los costos de las obras civiles. | El proyecto tuvo una adjudicación de obras civiles y consultoría por ocho meses, lo cual presenta un aumento del 14,29% con respecto a los siete meses recomendados para el proyecto. Si bien no se presentaron modificaciones, sí hubo un término anticipado del contrato por fallecimiento del contratista, pero se señala que no afectó a la ejecución de las obras, las cuales fueron terminadas. No se presentó una reevaluación para este proyecto. El costo total del proyecto fue menor en un 14,68% en relación al recomendado, esto a causa de un menor valor por el oferente a la hora de realizar la adjudicación de las obras. No se percibieron modificaciones. Con respecto a la magnitud, esta no percibió modificaciones, manteniéndose con 178 nuevos arranques. El proyecto finalmente logró mejorar la situación de abastecimiento de agua potable para edificaciones en el sector de Santa Juana con la construcción de un estanque semienterrado, sistema de presurización, tratamiento de cloración, entre otros. | FELIPE MORENO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30036388-0 | HABILITACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | TEATRO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | HABILITACION | PERFIL | LA CIUDAD DE CHILLAN, COMO CAPITAL ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHILE, REQUIERE DE ESPACIOS ACORDE AL CRECIENTE DESARROLLO DE LAS ARTES, DONDE SE PUEDA DAR CABIDA A ESPECTÁCULOS DE CALIDAD EN UN ESPACIO ADECUADO TÉCNICAMENTE | LA HABILITACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL CONSIDERA, EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN, LAS SIGUIENTES OBRAS DESTACADAS: SUBTERRÁNEO: RECUPERACIÓN DEL FOSO DE ORQUESTA, CREACIÓN DE SALA ESTUDIO DE GRABACIÓN MUSICAL. PRIMER NIVEL: HABILITACIÓN DE RECEPCIÓN Y FOYER PARA PÚBLICO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE SEGURIODAD, IMPLEMENTACIÓN DE BUTACAS FIJAS (512) EN LA GRAN SALA, MEJORAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO DEL RECINTO DE LA GRAN SALA, CREACIÓN DE ACCESO PARA ARTISTAS, CAMARINES, HABILITACIÓN DE PATIO DE SERVICIO PARA ÁREA DE TRAMOYA, IMPLEMENTACIÓN DE CAFETERÍA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PÚBLICO. SEGUNDO NIVEL: HABILITACIÓN CON BUTACAS FIJAS DE LA PLATEA ALTA (270), HABILITACION DE ESPACIOS COMUNES Y SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PÚBLICO. TERCER NIVEL: SE RECUPERA LA SALA DE CONTROL Y PROYECCIONES DEL TEATRO. CUARTO NIVEL: SE IMPLEMENTAN ASIENTOS FIJOS EN GALERÍA (536), SE HABILITA EL FOYER DE GALERÍA COMO SALA DE EXPOSICIONES Y SE CONSTRUYE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA EL PÚBLICO. EL PROYECTO EN GENERAL CONSIDERA PARA TODO EL EDIFICIO EL MEJORAMIENTO ACÚSTICO POR MEDIO DE PANELES RANURADOS QUE ABSORVEN EL RUIDO; MEJORAMIENTO ELÉCTRICO, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LUMINARIAS LED Y MEJORAMIENTO TÉRMICO, POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TERMOPANELES Y REVESTIMIENTOS ESPECIALES, ADEMÁS DE UNA CALDERA QUE SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS TÉRMICOS DE CADA UNO DE LOS RECINTOS. SE CONSIDERA ADEMÁS EN EL PROYECTO LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE Y CUBIERTA, LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE TRAMOYA COMO APOYO AL ESCENARIO, LA INCORPORACIÓN DE UN ASCENSOR QUE CONECTA CON LOS NIVELES SUPERIORES Y LOS ELEMENTOS DE TERMINACIÓN NECESARIOS PARA DAR UN USO ÓPTIMO A LOS RECINTOS. | 121727 | [7 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 2 | 2 |  | 0 | [8 empty] | 16 | 18 |  | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 45 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 553 | [12 empty] | 16 | 16 | 18 | 24 | 6 |  | 12.5 | 50 | El plazo total del proyecto, sin considerar los tiempos muertos, fue mayor en un 12,5% en relación al plazo recomendado, lo cual se encuentra dentro de los márgenes aceptables para la variación en los plazos del proyecto. Se considera el plazo total sin tiempos muertos puesto el proyecto comenzó tras el término de obras, la cual tuvo esta variación del 12,5%, mientras que los ítems de equipos y equipamientos se realizaron en el plazo recomendado o en menor tiempo. El contrato de obra civil presentó dos aumentos de plazo (75 y 45 días) por aumentos de obra (cuyos factores se explican en Indicadores de Costos) y una paralización de obras que duró 13 días. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 20/01/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | convenio por aumento de obra de $ 74.330.311 y plazo adicional de 45 días corridos. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | convenio por aumento de obra de $ 9.410.320 y plazo adicional de 75 días corridos. | [8 empty] | 5413063 | 0 | 5413063 | 5414340 | -1277 | modificaciones por convenios de aumentos de contrato por $ 20.175.502, $ 74.330.311 y $ 218.400.667. | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | modificaciones por convenios de aumentos de contrato por $ 20.175.502. modificación superficie techumbre, cambio baldosas especificadas y reparación fisuras losa. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | modificaciones por convenios de aumentos de contrato por $ 74.330.311 cambios en partidas electricas y cantidad de centros de enchufes. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | modificaciones por convenios de aumentos de contrato por $ 218.400.667 | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 5388 | 6552 | 121.6036 | Real > Recomendada | [6 empty] | Existe una diferencia significante, entre los presupuestas de obras, de los años 2012 y 2013, en relación al corregido en el año 2014, el cual se encuentra en la carpeta histórica, por lo tanto, la Institución técnica, debe aclarar el aumento en la magnitud, ya que como observación agregaron de que no hubo cambios en ella, pero si lo hubo. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta Recepción provisoria con observaciones de fecha 25.07.2016. acta Recepción Provisoria de fecha 28.07.2016, aprobada por Decreto Municipal N° 8244 de fecha 28.07.2016. | 28/07/2016 | Acta de recepción Definitiva de fecha 20.12.2017, aprobada por Decreto Municipal N° 15.919 de fecha 29.12.2017. | 20/12/2017 | SI | 28/07/2016 |  |  | En Operación |  | DANIELA CANALES HERNÁNDEZ | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | DANIEL MATÍAS MORALES ORTEGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4107300% | 4107300% | 0 | 4113000% | 57 | NA | 0 | 4195600% | 826 | 4195600% | 826 | 4202400% | 68 | 4206200% | 38 | 989 | 989 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | precio subvalorado. se requirió reevaluar. |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Existieron ciertos desfases en las fechas, pero se cumplió con la etapa correspondiente, para llevar a cabo el proyecto. | 0 | 228682 | 140179 | 0 | 0 | 3435141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804002 | 0 | 228682 | 140179 | 0 | 0 | 3435141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804002 | se requirió revaluar. | 0 | 238838 | 139929 | 0 | 0 | 5158728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537495 | EN EL ITEM EQUIPAMIENTO EXISTE DIFERENCIA EN LO CONTRATADO CON EL GASTO DEBIDO A QUE LAS LETRAS DE LA FACHADA NO SE PAGARON POR TERMINO DE CONTRATO.- OC: 2015: 4.108.312 2016: 1.306.817 al traspasarlo a moneda 2020, en primera instancia, se debe utilizar la fecha de Dic 2014 y Dic 2015, en cada caso, dando como resultado lo siguiente: 2020: $4.885.166 - $1.488.438 = $6.373.604 | 0 | 199710 | 139929 | 0 | 0 | 5074699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414338 | -2 | BIP = SIGFE | 0 | 199710 | 139929 | 0 | 0 | 5074701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414340 | 0 | 222595 | 156270 | 0 | 0 | 5713512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6092377 | sin diferencias. | fue necesaria reevaluacion y aprobacion de M$1.021.419 extras para poder ejecutar. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | proyecto subvalorado | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente | [9 empty] | 0 | 352398.315 | 216014.945 | 0 | 0 | 5293543.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861956.7068 | 7119820.3614 | 0 | 308685.8274 | 180850.4603 | 0 | 0 | 7389075.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7878611.3661 | 0 | 255633.2876 | 180850.4603 | 0 | 0 | 6677115.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7113599.712 | 34.4024 | 21.352 | 26.137 | -9.71 | -0.087371 | 1085.7142 | 1019.0958 | Los costos totales del proyecto fueron un 21,35% mayor al recomendado, lo cual se debe principalmente al aumento de los costos de obras civiles en un 26,14% a comparación del proyectado inicialmente. Esto se debe principalmente a un mayor valor de adjudicación tras la reevaluación y a dos modificaciones de contrato por aumento de obras, los cuales se deben a la modificación superficie techumbre, cambio baldosas especificadas, reparación fisuras losa, cambios en partidas eléctricas y cantidad de centros de enchufes. Tanto equipos como equipamientos vieron sus gastos más bajo a lo recomendado, siento estos un 16,28% y 27,46% menores en relación al monto recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIA SALAZAR VALDERRAMA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | DANIEL MATÍAS MORALES ORTEGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5165899 | 312906 | 6.057% | modificaciones por convenios de aumentos de contrato por $ 20.175.502, $ 74.330.311 y $ 218.400.667. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 5165898 | 6274402 | 21.4581 | El proyecto presenta una reevaluación por modificaciones al diseño que originó modificaciones a las especialidades acústica y de climatización. La primera básicamente incorpora un redimensionamiento de los paneles acústicos y sus soportes, y la segunda consiste en redimensionamiento y reubicación de sistema de calefacción y ventilación. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 10200131 | 10841792 | 6.2907 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 559294 | 615237 | 10.0024 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$1.103.021), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENOR AL RECOMENDADO. | El plazo total del proyecto resultó ser mayor en un 12,5% en relación al recomendado, lo cual es debido a dos aumentos de plazo por aumentos de obra y la paralización de las obras cerca del final de la ejecución. Hubo una reevaluación por cambios en el diseño, los cuales originaron modificaciones a las especialidades de climatización y el área acústica del proyecto. Los costos totales fueron mayores en un 21,35% con respecto al monto recomendado, superando entonces el margen aceptable de variación de +/-10%. Esto se debió principalmente a estos cambios tras la reevaluación y a dos aumentos de obras que se realizaron durante la ejecución, que aumentaron el contrato inicial de obras civiles en un 6,06%. La magnitud del proyecto cambió de 5.388 metros cuadrados hasta la cantidad de 6.552 metros cuadrados. No se entregó información de por qué se realizó este aumento en la magnitud. | DANIEL MATÍAS MORALES ORTEGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20195441-0 | CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE IQUIQUE | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2019 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | FISCALIA (MINISTERIO PUBLICO) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | SE ESPERA DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN EFECTUAR LAS OBRAS RELATIVAS A CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA FISCALÍA LOCAL DE IQUIQUE, CONSIDERANDO A LA VEZ LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y EL EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA LA FISCALÍA. | 1826410 | REFORMA PROCESO PENAL |  |  | 13 | 11 | Para la asesoría a la inspección fiscal de obras se estimó un plazo de 13 meses y la asesoría contratada tuvo finalmente una duración de 11 meses. | -15.3846 | 1 | 6 | Las diferencias se deben al tiempo que significa equipar todo el proyecto. Con fecha 01-06-2016, por Resolución FR N° 18, se adjudicó la licitación pública adquisición de mobiliario, y se finalizó con la contratación de mobiliario para comedor de funcionarios de la Fiscalía Local de Iquique, el día 05-12-16, por orden de compra N° 1160124. | 500 | 1 | 30 | El plazo recomendado corresponde al plazo estimado en el perfil. Los plazos reales de la contratación de Equipos fueron los siguientes: -Entre junio y diciembre de 2016, se instalaron los equipos que permitieron finalizar las obras y que el proyecto entrara en operación. -En 2018 recién fue posible contratar el Sistema de Control de Acceso que se requería para la Fiscalía Local de Iquique. El 23-10-2018 por Resolución DER N° 06 se adjudica el sistema control de acceso FL Iquique, cuyo contrato finalizó el 10-12-2018. | 2900 |  |  |  |  | 1 | 1 | Los Gastos Administrativos se pagan de una sola vez, de manera íntegra, al Mandatario, por lo que efectivamente no existen demoras, ahí radica la diferencia con el tiempo recomendado. | 0 | 13 | 54 | El contrato de Obras Civiles se ejecutó entre el 24-06-2014 y el 15-07-2015 (término real), esto es 12 meses y fracción. Esto es muy similar a lo estimado. La fecha de término del contrato que se considera, se refiere a el contrato de climatización de la Fiscalía Local de Iquique, que fue necesario ejecutar debido a la necesidad de mejorar la climatización de la Fiscalía, y que recién pudo materializarse el año 2018, luego de levantar la necesidad, realizar los análisis respectivos y efectuar dos licitaciones para lograr su adjudicación. | 315.3846 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 5 | [10 empty] | 314 | [13 empty] | 14 | 14 | 55 | 63 | 8 | Las diferencias entre el plazo recomendado y el estimado, responden principalmente a que este proyecto tuvo varios contratos de Obras en su ejecución, lo que implica tiempos administrativos, ya sea en licitación pública o privada, como contratación directa, los que afectaron al plazo real de ejecución. | 292.8571 | 350 | La elevada variación que se evidencia en los plazos del ítem obras civiles se debió a diversas razones que justificaron los aumentos de plazo, entre ellas las principales se refieren a dificultades ocasionadas por el agua que afloró durante las excavaciones de la obra; demoras en dar solución a deslindes del edificio vecino; demoras en definiciones del proyecto de estructura; aumentos y disminuciones de obras que justificaron aumentos en el plazo de ejecución; demora en la aprobación de obras extraordinarias y en aprobación de servicios externos relacionados con la obra. Además la fecha de término del contrato que se considera, se refiere a el contrato de climatización de la Fiscalía Local de Iquique, que recién pudo materializarse el año 2018, luego de levantar la necesidad, realizar los análisis respectivos y efectuar dos licitaciones para lograr su adjudicación. Con relación al plazo de real de los equipos estos se adquirieron e instalaron durante el año 2016 los que permitieron finalizar las obras y que el proyecto entrara en operación. Sin embargo, en 2018 recién fue posible contratar el Sistema de Control de Acceso que se requería para la Fiscalía Local de Iquique. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 04/07/2014 | [14 empty] | 2743496 | 6467 | 2749963 | 2373865 | 376098 | A continuación se detallan los contratos y gastos (todos los montos en moneda nominal), por ítem: Gastos Administrativos: Monto Ejecutado M$ 6.467. Equipos: Monto ejecutado total: 21.676. Ejecutado en 2016: M$ 11.380 y ejecutado en 2018: M$10.296. Equipamientos: Monto ejecutado total: M$ 86.464 en 2016. Contrato del ítem Consultorías: Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras, por un total de M$ 26.630, entre el 13-10-2014 al 09-08-2015. Monto ejecutado total en ítem de Obras Civiles: M$ 2.836.943. Detalle de contratos efectuados en el ítem de Obras Civiles: -Contrato de Obras Civiles, Monto M$ 2.709.999, entre el 24-06-2014 al 15-07-2016. -Contrato de empalme eléctrico, por un monto M$2.950, pagado en 2016. -Contratos de obras menores, Monto M$ 7.540, pagado en 2016. -Contrato modificación de ventanas en caja de escalera, monto M$ 9.996, pagado en 2017. -Contrato incorporación de climatización a Fiscalía Local, monto M$ 106.458, pagado en 2018. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2236 | 2143 | 95.8408 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud original correspondió a la proyectado inicialmente en el perfil del proyecto, posteriormente, al momento del cambio de etapa de diseño a ejecución se actualizó la superficie requerida debido a los aumentos de dotación de la Fiscalía Local producto principalmente de la implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional del Ministerio Público. Es así, como en el diseño de arquitectura se proyectó una superficie de 2.235,63 metros cuadrados. La superficie final del proyecto fue 2.142,95 que corresponde a la superficie de la recepción municipal. | Se actualizó la superficie requerida debido a los aumentos de dotación de la Fiscalía Local producto principalmente de la implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional del Ministerio Público. | [12 empty] | La recepción provisoria no presentó observaciones respecto de la obra | 07/09/2016 | Corresponde a la Recepción definitiva de obras de edificación, emitida por el Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Iquique. | 26/07/2016 | SI | 27/09/2016 |  |  | En Operación | Es importante señalar que el proyecto consideró un sistema de ventilación pasiva para el clima del edificio, sistema que no funcionó adecuadamente al entrar en operación el edificio; por lo que fue necesario efectuar estudios y analizar alternativas para lograr una climatización adecuada. Después de tener una solución técnica viable y teniendo un presupuesto estimado, la Fiscalía Regional realizó una licitación pública a la que llegaron dos ofertas con montos por sobre el monto disponible en presupuesto, posteriormente, se realizó un segundo llamado a licitación privada el año 2018 | RODRIGO NUÑEZ | MINISTERIO PUBLICO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4142500% | 4142500% | 0 | 4152200% | 97 | 4154800% | 26 | 4181400% | 266 | 4181400% | 266 | 4182400% | 10 | 4187000% | 46 | 445 | 445 | La diferencia entre la fecha del primer Gasto Administrativo, y la suscripción del primer contrato se debió a que como resultado del proceso de licitación (cuyo llamado se realizó el 17 de octubre de 2013 y la apertura económica el día 4 febrero de 2014) fue necesario solicitar recursos para adjudicar y, posteriormente, modificar el Convenio Mandato de Obras entre el Ministerio Público y la DA - MOP, dicha modificación se suscribió con fecha 30 de abril de 2014, y se aprobó por resolución DA (ex) N° 501, fecha 06 de mayo de 2014. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | Mandatado DA. MOP | SI | Mandatado DA. MOP | se siguieron las etapas en forma lógica . | 23166 | 89730 | 16023 | 0 | 6242 | 2378505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513666 | 23166 | 89730 | 16023 | 0 | 6242 | 2378505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513666 | No se realizaron reevaluaciones en esta iniciativa de inversión. | 26640 | 84464 | 21676 | 0 | 6467 | 2836943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976190 | -Contrato del ítem Consultorías: Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras (AIFO), por un total de M$ 26.640. El contrato de la AIFO se adjudicó por un valor de M$ 24.218, por Resolución (ex) DA. I N° 456, de fecha 29 de septiembre de 2014, y el contrato aumentó en M$ 2.422, por Resolución (ex) DA I N° 421, de fecha 15 de septiembre de 2015. -Equipamientos: Monto ejecutado total: M$ 86.464 en 2016, correspondiente a diversos contratos de equipamiento. -Equipos: Monto ejecutado total: M$ 21.676. Ejecutado en 2016: M$ 11.380 y ejecutado en 2018: M$10.296, correspondiente a diversos contratos de equipos. -Gastos Administrativos, pagados en noviembre de 2013. -Monto ejecutado total en ítem de Obras Civiles: M$ 2.836.943. Detalle de contratos efectuados en el ítem de Obras Civiles: -Contrato de Obras Civiles, Monto M$ 2.709.999, adjudicado por Resolución (ex) DA I N° 4, de fecha 16.05.2014. -Contrato de empalme eléctrico, por un monto M$2.950, pagado en 2016. -Contratos de obras menores, Monto M$ 7.540, pagado en 2016. -Contrato modificación de ventanas en caja de escalera, monto M$ 9.996, pagado en 2017. -Contrato incorporación de climatización a Fiscalía Local, monto M$ 106.458, pagado en 2018. | 26640 | 84464 | 21676 | 0 | 6467 | 2836943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976190 | 602325 | BIP > SIGFE | 30512 | 0 | 0 | 0 | 6467 | 2336886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373865 | 33310 | 0 | 0 | 0 | 7612 | 2550931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591853 | Los gastos del proyecto corresponden a aquellos detallados en el apartado "Historial de Contratos y Gastos sin Contratos". | El plazo del contrato de Obras Civiles fue de 24 meses aproximadamente, en tanto el plazo programado inicialmente en ficha IDI fue de 13 meses. Esta diferencia en el plazos de ejecución se debió a diversas razones que justificaron los aumentos de plazo, entre ellas las principales se refieren a dificultades ocasionadas por el agua que afloró durante las excavaciones de la obra; demoras en dar solución a deslindes del edificio vecino; demoras en definiciones del proyecto de estructura; aumentos y disminuciones de obras que justificaron aumentos en el plazo de ejecución; demora en la aprobación de obras extraordinarias y en aprobación de servicios externos relacionados con la obra. Por otro lado, se debe destacar que la magnitud del proyecto presentada en el cambio de etapa a Ejecución, no tuvo modificaciones (2.235,63 metros cuadrados) y el monto del contrato de Obras Civiles no tuvo aumentos en su monto total adjudicado. Fue necesario realizar obras complementarias una vez finalizado en contrato de obras civiles para lograr una climatización adecuada en el Edificio, puesto que el diseño contempló un sistema de ventilación pasiva para el clima del edificio, sistema que no funcionó adecuadamente al entrar en operación. Después de tener una solución técnica viable y teniendo un presupuesto estimado, la Fiscalía Regional realizó una licitación pública a la que llegaron dos ofertas con montos por sobre el monto disponible en presupuesto, posteriormente, se realizó un segund | [14 empty] | 34180.9889 | 132394.9714 | 23641.5309 | 0 | 9209.5844 | 3509439.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708866.3408 | 3966313.7985 | 35807.0562 | 109571.2708 | 26767.7531 | 0 | 9126.8421 | 3809887.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991160.4899 | 34527.5475 | 109571.2708 | 26767.7531 | 0 | 9126.8421 | 3695364.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875358.3596 | 7.6113 | 4.489 | 5.2979 | -2.9015 | -2.2932 | 1808.38 | 1724.3887 | Las varaciones del proyecto se encuentran dentro del rango aceptable de variación del +- 10%. Sin embargo, el proyecto fue sometido a re evaluación debido al incremento DE COSTOS DE ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS EN UN MONTO DE M$ 7.844 (32% DEL ITEM Y 0,33 % DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO), PRODUCTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO, SOLICITADO POR LA UNIDAD TÉCNICA (D.A.MOP TARAPACA Es importante señalar que en el proyecto fue necesario realizar obras complementarias una vez finalizado el contrato de obras civiles para lograr una climatización adecuada en el Edificio, puesto que el diseño contempló un sistema de ventilación pasiva para el clima del edificio, sistema que no funcionó adecuadamente al entrar en operación. Después de tener una solución técnica viable y teniendo un presupuesto estimado, la Fiscalía Regional realizó una licitación pública a la que llegaron dos ofertas con montos por sobre el monto disponible en presupuesto, posteriormente, se realizó un segundo llamado a licitación privada el año 2018, cuyo resultado permitió adjudicar y ejecutar las obras de climatización para el Edificio de la Fiscalía Regional de Tarapacá. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIANA MARCHANT BELTRAN | MINISTERIO PUBLICO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3356072 | 3307564 | -1.4454 | No existen mayores variaciones al respecto. A PETICIÓN DE LA INSTITUCIÓN SE SOMETE A REEVALUACIÓN EL PROYECTO POR UN AUMENTO DE COSTOS DE ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS EN UN MONTO DE M$ 7.844 (32% DEL ITEM Y 0,33 % DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO), PRODUCTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO, SOLICITADO POR LA UNIDAD TÉCNICA (D.A.MOP TARAPACA ) EN ORD. N° 483 | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 9650666 | 9650666 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Las variaciones se ajustaron en el momento debido. | En plazos hubo 5 ampliaciones de plazo que originaron 10 meses de mayor tiempo respecto al recomendado, debido a dificultades ocasionadas por el agua que afloró durante las excavaciones de la obra; además demoras en: dar solución a deslindes del edificio vecino; definiciones del proyecto de estructura; aprobación de obras extraordinarias y en aprobación de servicios externos relacionados con la obra y aumentos y disminuciones de obras. En relación a los costos reales de inversión, estos se encuentran dentro del rango aceptable de variación del +- 10%. Sin embargo, el proyecto fue sometido a re evaluación debido al incremento DE COSTOS DE ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA. La magnitud real del proyecto fue mayor a la estimada ya que se actualizó la superficie requerida debido a los aumentos de dotación de la Fiscalía Local producto principalmente de la implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional del Ministerio Público. El proyecto cumplió con el objetivo de entregar los bienes y servicios que se requerían | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30431224-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA NUEVO SOL, ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y EJES DE GESTIÓN DE JUNJI, DE OTORGAR EDUC. PARVULARIA PÚBLICA DE CALIDAD CON APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS INFANTES, ESTE SECTOR TERRITORIAL REQUIERE AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARA SATISFACER LA DEMANDA DE NIÑOS (AS) DE 0 A 4 AÑOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SALAS CUNA Y DOS NIVELES MEDIOS EN EL SECTOR "LA PAMPA" DE ALTO HOSPICIO, CON CAPACIDAD PARA 40 LACTANTES Y 56 PÁRVULOS. SU MATERIALIDAD PRINCIPAL ES MIXTA EN BASE A PANELES ESTRUCTURALES SIP Y COVINTEC SUSTENTADOS SOBRE LOSAS DE FUNDACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO, EDIFICADO EN 1 PISO CON UNA SUP. DE 675 M2, EN TERRENO CEDIDO EN COMODATO POR SERVIU. | 96 | FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN PUBLICA | [6 empty] | 2 | 9 | Compra de Equipos (Ley Marco) según Decreto solicitado | 350 | 2 | 9 | Compra de Equipos (Ley Marco) según Decreto solicitado | 350 | [8 empty] | 8 | 13 | Se solicita modificacion de contrato por: Aumento de plazo, Obras Extraordinarias, Aumento de obras. Autorizadas por medio de Resoluciones correspondientes Nros. 25, 32, 60, 117, 144, 273. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 161 | [13 empty] | 8 | 8 | 19 | 20 | 1 | Se solicita modificacion de contrato por: Aumento de plazo, Obras Extraordinarias, Aumento de obras. Autorizadas por medio de Resoluciones correspondientes Nros. 25, 32, 60, 117, 144, 273. | 137.5 | 150 | Originalmente este proyecto contemplaba un plazo para su ejecución de 240 días. Sin embargo, por obras extraordinarias su plazo final cerró en 401 días, con tres ampliaciones de plazo que totalizan 161 días adicionales para la ejecución. No fue sujeto a ninguna re evaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 25/11/2016 | [14 empty] | 884985 | 0 | 884985 | 884986 | -1 | El monto original del proyecto es de $728.733.001, según detalle de las Modificaciones de Contrato, el Proyecto se ejecutó por un valor de $857.095.372. Para mayor información consultar Informe de Recepción Definitiva, adjunto en carpeta digital | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 675 | 692 | 102.5185 | Real > Recomendada | [5 empty] | La Magnitud original era 675 mt2 y la real actualizada es de 692 Mts 2. Para mayor información consultar Informe de Recepción Definitiva, adjunto en carpeta digital | La magnitud real no fue informada a través de ningún proceso de reevaluación del proyecto hacia la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Tarapacá. En Ficha IDI se mantiene magnitud original y corregida ex ante. | [12 empty] | Para mayor información consultar Informe de Recepción Definitiva, adjunto en carpeta digital | 30/04/2018 | Para mayor información consultar Informe de Recepción Definitiva, adjunto en carpeta digital | 24/01/2019 | SI | 17/06/2018 | - No existe situación que impida el normal funcionamiento del Jardín Infantil y Sala Cuna Nuevo Sol, Comuna de Alto Hospicio. |  | En Operación | - No existía la Potencia requerida como Equipamiento Educacional a CGE para su empalme eléctrico definitiva, se debía realizar aumento de potencia, el ingreso de la recepción definitiva de Obras a la DOM se tuvo que postergar. - Por la ubicación del Equipamiento Educacional, Sector Sur de la Comuna de Alto Hospicio, en la periferia urbana, hubo varios intentos de robos, la Empresa Constructora Reforzó las medidas de Seguridad. - La Comunidad del sector participo constantemente durante el proceso constructivo, primera piedra, elección de los colores y del nombre del jardín Infantil y Sala Cuna “Nuevo Sol”. | CLAUDIA ANDREA ZAPATA TAMAYO | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4233200% | 4239000% | 58 | 4261200% | 222 | NA | 0 | 4269600% | 84 | 4269600% | 84 | 4269900% | 3 | 4270500% | 6 | 373 | 315 | 3. Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución : Decreto Identificatorio N° 1044 - Fecha Toma de Razón 30-08-2016. 5. Suscripción del primer contrato del proyecto : Resolución Exenta Nº15/350 de 22-11-2016. Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras de construcción entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Sociedad de proyectos y Servicios de ingeniería Limitada. 6. Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil: Decreto Identificatorio N° 1044 - Fecha Toma de Razón 30-08-2016. 7. Entrega del terreno: 25-11-2019 8 Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil: 01-12-2016 | [12 empty] | MIXTO: SUMA ALZADA CON REAJUSTE Y PARTIDA A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La Unidad Técnica y Financiera es JUNJI. | 0 | 22105 | 2540 | 0 | 0 | 711095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735740 | 0 | 23122 | 2657 | 0 | 0 | 743813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769592 | Monto Contratado inicial $ 728.733.001 Modificaciones de contrato: * Ajuste de cubos $ 52.208.938 * Aumento de obra $ 5.713.888 * Disminucion de obra -$ 39.152.038 * Obra extraordinaria $ 109.591.582 Total monto Contrato modificado $ 857.095.371 | 0 | 25358 | 2531 | 0 | 0 | 857095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884984 | Monto Contratado inicial $ 728.733.001 Modificaciones de contrato: * Ajuste de cubos $ 52.208.938 * Aumento de obra $ 5.713.888 * Disminucion de obra -$ 39.152.038 * Obra extraordinaria $ 109.591.582 Total monto Contrato modificado $ 857.095.371 | 0 | 25358 | 2531 | 0 | 0 | 857096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884985 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 25358 | 2531 | 0 | 0 | 857097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884986 | 0 | 26018 | 2597 | 0 | 0 | 878980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907595 | Gastos según SIGFE | [15 empty] | 0 | 31198.6665 | 3585.5023 | 0 | 0 | 1003636.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038420.2188 | 0 | 0 | 31198.6665 | 3114.2306 | 0 | 0 | 1086155.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120468.2628 | 0 | 31198.6665 | 3113.0314 | 0 | 0 | 1054042.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088354.6337 | 7.9012 | 4.8087 | 5.0224 | -2.8661 |  | 1572.7668 | 1523.1834 | El monto original del proyecto es de M$728.733, y según detalle de las Modificaciones de Contrato informadas por JUNJI, el Proyecto se ejecutó por un valor de M$857.095. Por tanto, tuvo un aumento en sus costos del 17% y no fue sujeto a re evaluación. Las modificaciones de contrato estuvieron relacionadas con AUmentos y disminuciones de Obra así como Obras extraordinarias como: -Geomembrana, capa de arena, ajuste de cubicaciones, relleno de sobreexcavación, cambio de materialidad en el cierre perimetral, instalación de fachada ventilada sobre muros Convintec, ubicados en los muros perimetrales de cada pabellón, reposición de pavimento Aún con todas las modificaciones efectuadas, el costo real del proyecto fue un 5% sobre el monto recomendado encontrándose dentro del rango de variación del +- 10% considerado como aceptable. La Comunidad del sector participó constantemente durante el proceso constructivo, primera piedra, elección de los colores y del nombre del jardín Infantil y Sala Cuna “Nuevo Sol”. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIA ANDREA ZAPATA TAMAYO | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 865948 | 128362 | 14.82% | El monto original del proyecto es de $728.733.001, según detalle de las Modificaciones de Contrato, el Proyecto se ejecutó por un valor de $857.095.372. Para mayor información consultar Informe de Recepción Definitiva, adjunto en carpeta digital | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto no fue sujeto de re evaluaciones solicitadas a la Seremi de Desarrollo Social y Familia en su momento. Sin embargo, se solicitaron modificaciones de contrato por: Aumento de plazo, Obras Extraordinarias, Aumento de obras, que por parte de JUNJI se autorizaron por medio de Resoluciones correspondientes Nros. 25, 32, 60, 117, 144, 273. Estas situaciones no fueron tenidas a la vista en su momento por parte del evaluador en ningún proceso de re evaluación.. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 203793 | 203793 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No fue sujeto a procesos de re evaluación por tanto mantiene sus indicadores de resultados. | Proyecto Meta Presidencial “Más Salas Cuna y Jardines Infantiles para Chile". Para el análisis, se establecieron requerimientos sectoriales específicos establecidos en el documento Oficio N° 1908 de fecha 01-09-2014 dirigido desde la SES del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a la Vicepresidencia de JUNJI. En este documento se establecieron estándares para postular proyectos directamente desde la etapa de Perfil a Ejecución, esperando reducir tiempos contando con el diseño de arquitectura completamente desarrollado, entre otros requerimientos. Por tanto, al no contar con estudios de ingeniería y/o especialidades terminados, ni con los permisos de edificación realizados era evidente la visbilización de algunas problemáticas que pudieran surgir en la ejecución del mismo, tanto en las obras extraordinarias como en el permiso de edificación y certificado de recepción definitiva. Proyecto varía en cuanto a sus plazos, costos y magnitud. Pero no es posible referirse con mayor profundidad por parte del evaluador porque no se tuvieron los antecedentes de cambios o ajustes a la vista durante la ejecución. Los informes finales no dan cuenta del guión del proceso de ejecución. Se rescata que este Jardín Infantil, brindará cobertura a 40 infantes entre 0 y 4 años de la comuna de Alto Hospicio. En cuanto a los servicios que presta, resuelve un problema de demanda por educación pre escolar de 40 infantes entre 0 y 4 años de la Comuna de Alto Hospicio. Este Jardín Infantil, ofrecerá a la comuna mejores espacios para el aprendizaje y cuidado de los preescolares; una mayor cobertura preescolar y un mejoramiento de la oferta preescolar en la comuna, además de una infraestructura del Estado con mejores estándares y funcionalidad para los niños y niñas. | ANTONIETA GALLEGUILLOS GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30369422-0 | REPOSICION CALETA CAVANCHA, IQUIQUE | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2019 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | CALETA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LAS CONDICIONES NO SE CONDICEN CON EL CAMBIO QUE HA EXPERIMENTADO EL ENTORNO DE LA PENÍNSULA SE COMPARTE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR SIENDO RIESGOSO PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEUNTES. EXISTE SUPERPOSICIÓN DE USOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS LO QUE DIFICULTA LA OPERATIVIDAD Y ORDEN DE LA CALETA | CONSIDERA LA REUTILIZACIÓN DE LAS LOS BOXES DE ALBAÑILERÍA EXISTENTES Y DEL SOMBREADERO METÁLICO, LO QUE SUPONDRÍA BAJAR LOS COSTOS DE EDIFICACIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS EDIFICACIONES SE CONSIDERA ALBAÑILERÍA CONFINADA CON H° ESTUCADO PARA LOS BOXES, PARA LAS CONSTRUCCIONES A NIVEL DE CALLE SE ESTRUCTURAN CON MADERA LAMINADA DONDE SE PRIVILEGIA ENTREGAR ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL A LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE RECINTOS A NIVEL DE EXPLANADA. SE ESTABLECEN DOS RECORRIDOS INDEPENDIENTES ENTRE SÍ; POR UN LADO SE DEFINE TODO EL SISTEMA OPERACIONAL A PARTIR DE LA RAMPA CENTRAL (COLOCADA EN SENTIDO ORTOGONAL A LA CALLE PARA ASÍ RECUPERAR LOS ESPACIOS RESIDUALES), MIENTRAS QUE POR OTRO LADO SE ORDENAN LOS RECORRIDOS PEATONALES TURÍSTICOS A PARTIR DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EXISTENTES A NIVEL CALLE. ESTOS RECORRIDOS SE DIVIDEN EN DOS, SE INCORPORA AL PROYECTO UN PASEO PEATONAL DE MADERA QUE UNE LAS CONSTRUCCIONES NUEVAS Y ANTIGUAS DE LA CALETA. EL OTRO DONDE SE REMPLAZA LA VEREDA EXISTENTE CON UN PASEO DE BALDOSA INTEGRANDO UNA NUEVA PLAZA PUBLICA DE ACCESO AL PROYECTO. ESTE PASEO EN CONJUNTO CON FAROLES, BANCAS Y BASUREROS DEL MISMO DISEÑO Y MATERIALIDAD QUE EN EL PASEO CAVANCHA Y BAQUEDANO. RESCATANDO LA IMAGEN SALITRERA E HISTÓRICA DE LA CIUDAD, UNIFICANDO LOS DISTINTOS PUNTOS TURÍSTICOS. SECTOR PESCADERÍA, A NIVEL DE LA EXPLANADA, SE ENCUENTRAN EN TOTAL 59 PAÑOLES DE ALBAÑILERÍA REFORZADA (12 DE ELLOS PREXISTENTES), UNA NUEVA BODEGA DE COMBUSTIBLES, TALLER DE CARPINTERÍA (DONDE SE REGULARIZA EL EXISTENTE REFORZANDO SU LOSA), LAS NUEVAS UBICACIONES DE LA FÁBRICA DE HIELO (CUYA MAQUINARIA SE REMPLAZA) Y MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LA ESTATUA DE SAN PEDRO, NUEVA RAMPA QUE CONECTA LOS NIVELES DE LA EXPLANADA, Y EL ÁREA RESERVADA PARA EL CONTAINER DEL TUNEL DE FRÍO. CABE DESTACAR QUE LA LOSA SUPERIOR DE LOS PAÑOLES SE CONSTITUYE COMO PASEO PEATONAL, REVISTIENDO SU SUPERFICIE CON MADERA, AGREGÁNDOSE MOBILIARIO URBANO (BANCAS, BASUREROS, LUMINARIAS) Y BARANDAS. | 295 |  |  |  | 18 | 31 | Como se informó en los Gastos Administrativos, el contrato de Obra se licitó en 3 oportunidades, esto significó que el inicio de la Obra fue postergada, sumado a eso que hubo aumento de plazo durante la ejecución del contrato, por lo tanto el Ultimo asesor permaneció hasta el término de las Obras. | 72.2222 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 29 | La licitación PUblica de esta Obra se realizó en 3 oportunidades, donde en el periodo se tuvo que ir a re valuación para solicitar más recursos para su adjudicación, con ello exponer al CORE para aprobación de los recursos. Una vez otorgado, se volvió a licitar y en el tercer llamado, se pudo adjudicar la Obra. Sumando además, que durante la ejecución de la Obra hubo modificación de plazo, segUn se expone en las Resoluciones que lo aprueban. | 625 | 18 | 13 | El contrato se ejecuto en un plazo menor al recomendado, que fue finalmente de 391 días corridos. Hubo dos RES modificatorias , que son las siguientes: - RES DOP (Ex.) IR N°39 de 13/03/2018, se aumento en 24 días corrido por la contratación de Obras Extraordinarias no contempladas en el proyecto, por encontrase roca en el edificio de administración. - RES DOP (Ex.) RT N°60 del 09/04/2018, se aumento en 7 días corridos por contratación de valor pro-forma, puesta en marcha del tUnel de congelamiento de la cámara de frió. | -27.7778 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 31 | [13 empty] | 21 | 21 | 31 | 31 | 0 | la justificación fue expuesta en las asignaciones de gastos administrativos y consultorías | 47.619 | 47.619 | RESPECTO A LOS PLAZOS DE LA OBRA CIVIL, EXISTIERON DOS AUMENTOS DE PLAZO POR UN TOTAL DE 31 DÍAS POR por la contratación de Obras Extraordinarias no contempladas en el proyecto, por encontrase roca en el edificio de administración Y ADEMÁS por contratación de valor pro-forma, puesta en marcha del tUnel de congelamiento de la cámara de frió. SIN EMBRAGO, SE PUEDE MENCIONAR QUE EN CUANTO A LA OBRA CIVIL ESTA SE DESARROLLO DENTRO DE LOS TIEMPOS NORMALES CONSIDERANDO QUE INCLUSO HUBO REVALUACION EN EL PROCESO , SIN EMBARGO EN EL ÁMBITO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CALETA DE PESCADORES ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO TARDE CONSIDERABLEMENTE EN ESTAR OPERATIVO. EL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS REGISTRA UNA ELEVADA VARIACIÓN YA QUE La licitación PUblica de esta Obra se realizó en TRES oportunidades, donde en el periodo se tuvo que ir a re valuación para solicitar más recursos para su adjudicación, | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 24/04/2017 | [14 empty] | 2548764 | 1999 | 2550763 | 2549165 | 1598 | En obras civiles se gastaron M$ 2.396.837.- segUn presupuesto final y Acta de Recepción Provisional. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 250 | 250 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se mantuvo. Si bien hubo modificaciones pero no alteraron la magnitud del proyecto. | NO EXISTEN OBSERVACIONES CONSIDERABLES , PUES LA SUPERFICIE EDIFICADA NO TUVO VARIACIÓN RESPECTO A LO RECOMENDADO | [12 empty] | La obra fue recepcionada con reservas, quedando ésta en explotación, siendo sus observaciones: - Filtración en losa superior piso zocalo edificio administración. - Reparar fisura en radier de explanada sector poniente de canaleta. - Cámara de frío, sellar e impermeabilizar filtración de agua proveniente del cielo del contenedor y reparar fisura en radier del contenedor. - Reparar fisura al termino de baranda en sector rampa de acceso a explanada. Y otras observaciones en mejorar calidad de terminación. | 20/07/2018 | La obra se recibió definitivamente, detectando observaciones menores que se indican: - Falta calidad de terminación de hojalateria edificio locales de venta. - Madera tajibo suelta en pasillo poniente. - oxidación pomeles del portón acceso a pescaderias. - Mejorar refuerzos ángulos soportes de canaleta de drenaje. | 10/07/2019 | SI | 20/07/2018 | no hay. |  | En Operación | Positiva: Existió coordinación con los usuarios para el buen término de la obra. Negativo; Debido al impacto de las obras por el lugar estratégico en que se ubica, se tuvo problemas con los residentes donde hicieron llegar su molestia al Municipio, a pesar que el Servicio realizó participaciones ciudadanas informando los avances de la Obra, pero como siempre no asisten todos los invitados a estas actividades. | PATRICIA CALLPA SARMIENTO | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212800% | 4212800% | 0 | 4219800% | 70 | 4234800% | 150 | 4229800% |  | 4280100% | 453 | 4284900% | 48 | 4288600% | 37 | 758 | 758 | SIN OBSERVACIONES | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | EL PROYECTO FUE DISEÑADO INTERNAMENTE POR LA MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE , QUIENES POSTERIORMENTE ENTREGAN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DE MOP TARAPACÁ PARA QUE EJECUTE LAS OBRAS COMO UNIDAD TÉCNICA, PREVIA REVISIÓN DE LOS CRITERIOS Y ESTÁNDARES NORMATIVOS QUE UTILIZAN DICHO SERVICIO. | 145184 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 1805599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952694 | 145184 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 1805599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952694 | SIN OBSERVACIONES | 203796 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 2396837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602632 | SIN OBSERVACIONES | 151819 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 2396945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550763 | 1598 | BIP > SIGFE | 150220 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 2396946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549165 | 157371 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 2430942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590467 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | [14 empty] | 204910.8556 | 0 | 0 | 0 | 2696.9213 | 2548398.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756006.5191 | 3383827.968 | 263127.9006 | 0 | 0 | 0 | 2584.1998 | 2948470.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214182.1462 | 190775.1028 | 0 | 0 | 0 | 2584.1998 | 2915098.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108457.7955 | 16.6246 | 12.7885 | 14.3894 | -3.2893 | -8.1378 | 12433.8312 | 11660.394 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO EN DOS VECES. LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LA REVALUACION SURGEN PRINCIPALMENTE POR INCORPORACIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS COMO MUROS VIERTE OLAS LOS CUALES NO ESTABAN CONSIDERADOS EN EL DISEÑO ORIGINAL Y CONSIDERANDO LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS ASI COMO LAS FRECUENCIA DE MAREAS SE ESTIMÓ PERTINENTE INCLUIRLOS. POR OTRA PARTE SE DISMINUYÓ UNA PARTIDA RELACIONADA CON LA FABRICACIÓN DE HIELO Y MANTENCIÓN DE PRODUCTOS CONGELADOS POR EXISTIR DICHAS INSTALACIONES EN EL RECINTO Y ESTAR AUN CON VIDA UTIL . SE MODIFICARON Y AGREGARON ALGUNOS BOXES DE PESCADORES NO CONSIDERADOS EN EL DISEÑO ORIGINAL . SE CONCLUYE QUE EN LA ETAPA DE DISEÑO DEBE REALIZARSE UN TRABAJO COLABORATIVO CON LOS USUARIOS QUE SEA VINCULANTE. ADEMÁS PUDO DEBERSE A QUE EL MUNICIPIO DE IQUIQUE NO VALIDO DICHOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES CON LA DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | FRANCISCO HERRERA ADRIAZOLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2298272 | 5904 | 0.2569% | Por RES DOP (Ex) IR N°219 del 18/10/2017 se realizo disminución de obras, con una variación efectiva de M$9.740. Por RES DOP (Ex) IR N°39 del 13/03/2018 se realizo un aumento efectivo de M$21.271.- Por RES DOP (Ex) RT N°60 del 09/04/2018 se realizo una disminución de obras, con una variación efectiva de M$6.437.- Y que finalmente resulto un monto final de M$2.396.837.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2298273 | 2821821 | 22.7801 | LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LA REVALUACION SURGEN PRINCIPALMENTE POR SOLICITUDES DE LOS USUARIOS ASI COMO LA INCORPORACIÓN DE UNOS MUROS VIERTE OLAS LOS CUALES NO ESTABAN CONSIDERADOS EN EL DISEÑO ORIGINAL Y CONSIDERANDO LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS ASI COMO LAS FRECUENCIA DE MAREAS SE ESTIMO PERTINENTE INCLUIRLOS. POR OTRA PARTE SE DISMINUYO UNA PARTIDA RELACIONADA CON LA FABRICACIÓN DE HIELO Y MANTENCION DE PRODUCTOS CONGELADOS POR EXISTIR DICHAS INSTALACIONES EN EL RECINTO Y ESTAR AUN CON VIDA UTIL . SE MODIFICARON Y AGREGARON ALGUNOS BOXES DE PESCADORES NO CONSIDERADOS EN EL DISEÑO ORIGINAL . SE CONCLUYE QUE EN LA ETAPA DE DISEÑO DEBE REALIZARSE UN TRABAJO COLABORATIVO CON LOS USUARIOS QUE SEA VINCULANTE. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 567985 | 567985 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 8.7 | 8.7 | 0 | Real = Recomendado | LA UNIDAD FORMULADORA POSTERIOR A LOS PROCESOS DE REVALUACION NO ACTUALIZO LA EVALUACIÓN ECONÓMICA POR ENDE EN LA FICHA IDI NO SE REFLEJO LOS NUEVOS INDICADORES DE LA INICIATIVA DE INVERSION | LA INICIATIVA DE INVERSIÓN ES PERTINENTE CON EL PROBLEMA DETECTADO Y LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ADOPTADA . UN ASPECTO A CONSIDERAR ES QUE AL SER DISEÑADA POR PARTE DE UN MUNICIPIO ESTE NO MANEJA O NO SE LE INDICAN POR PARTE DE LOS ORGANISMOS TÉCNICOS Y/O FINANCIEROS CUANTO ES EL COSTO POR METRO CUADRADO MÁXIMO QUE ESTARÁ DISPONIBLE PARA ESTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE CALETA DE PESCADORES. POR OTRO LADO EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO NO ESTA FUNDAMENTADO EN UN MODELO DE GESTIÓN ADECUADO A LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA COMUNIDAD QUE INTEGRA ESTA CALETA DE PESCADORES. LOS NUEVOS ANTECEDENTES APORTADOS POR LA UNIDAD FORMULADORA SON DE GRAN APORTE PARA LA EVALUACIÓN EX POST. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087757-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD DE CHANAVAYITA | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DEL ACTUAL ESTABLECIMIENTO Y A LOS TERREMOTOS DEL 2005 Y 2007 QUE PRODUJERON UNA FISURA EN EL CENTRO DEL INMUEMB, A SUS MALAS CONDICIONES TECNICAS SE RECOMIENDA REPONER ESTE ESTABLECIMIENTO PARA DAR UNA MEJOR ATENCIÓN DE SALUD | CON LA PRESENTACIÓN DE ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN, SE POSTULA PROCEDER A EFECTUAR REPARACIONES Y MEJORAMINETOS A LA POSTA DE SALUD RURAL DE CALETA CHANAVAYITA DE IQUIQUE, LO ANTERIOR, DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN A ATENDER, SOBRE TODO EN EL PERIODO ESTIVAL, AL QUE ASISTE UNA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS VERANEANTES QUE SOBREPASAN LAS 3.00O DIARIAS. SE CONSULTA ADEMÁS REPONER PARTE DEL EQIPAMIENTO CLÍNICO DE LA POSTA DE SALUD COMO INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DENTAL, EL EQUIPO DE RADIO COMUNCACIONES, Y MOBILIARIO CLÍNICO. | 628 |  |  |  | 12 | 33 | Es importante señalar que el primer periodo de contratación del profesional residente abarco desde el 06-08-2015 al 31-05-2016, debido al abandono de la primera empresa constructora.- Debido a esto y producto de varias licitaciones se retomo la contratación del nuevo profesional residente desde el 05-08-2017 al 30-04-2018.- | 175 | 3 | 12 | Las variaciones corresponden a dos motivos: 1.- Por ley de compras publicas los plazos mínimos son de 6 meses, para cerrar el proceso desde la publicación hasta su cierre financiero con recepción física conforme.- 2.- Debido al atraso de la obra por parte de la segunda empresa, se atraso en 6 meses la compra de los últimos ítem, para no perder la garantía de los equipamientos a adquirir.- | 300 | 3 | 10 | Las variaciones corresponden a dos motivos: 1.- Por ley de compras publicas los plazos mínimos son de 6 meses, para cerrar el proceso desde la publicación hasta su cierre financiero con recepción física conforme.- 2.- Debido al atraso de la obra por parte de la segunda empresa, se atraso en 6 meses la compra de los últimos ítem, para no perder la garantía de los equipos a adquirir.- | 233.3333 |  |  |  |  | 3 | 1 | Por temas de cierre del año presupuestario del 2014, se gastaron todos los recursos en el ultimo mes del año 2014.- | -66.6667 | 12 | 33 | Las razones de estas variaciones de tiempo, son debido a que se tuvo que dar termino anticipado de contrato a la primera empresa con fecha 22 de abril del 2016, después de este proceso se tuvo que suplementar mas recursos de acuerdo a la normativa de accesibilidad universal y a fallidos procesos de licitación publica, en el cual recién en 10 de octubre del 2017, se hizo entrega de nueva acta de terreno a la nueva empresa constructora.- | 175 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 13 | 13 | 40 | 47 | 7 | Como se detallo anteriormente en la pestaña de obras civiles, hubo un tiempo muerto de 18 meses, entre el termino anticipado de contrato de la primera empresa y la entrega de terreno de la segunda empresa.- | 207.6923 | 261.5385 | La variación en los plazos se atribuye a diversos factores. El primero es que la empresa constructora que se adjudicó la obra cuando presentaba aproximadamente un 25% de avance, quebró, por lo que el proyecto se vió paralizado. Por otra parte al adjudicar la continuidad de la obra, la empresa al realizar un estudio del diseño, se percató que la obra presentaba fallas estructurales, por lo que debió modificarse el diseño para otorgar mejoras estructurales. Finalmente, el proyecto de alcantarillado del recinto se vió retrasado por nuevamente presentar problemas de diseño. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 24/08/2015 | [14 empty] | 694187 | 1000 | 695187 | 665627 | 29560 | Para esta iniciativa, no hubo contratos con recursos propios del servicio de Salud a esta iniciativa.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 224 | 244 | 108.9286 | Real > Recomendada | [5 empty] | Estas variaciones esta referidas a que se incorporo en el proyecto las áreas técnicas(estanques de bombas, generador y sala de residuos) | Aumentan los m2 por modificaciones al PMA, así como también el mejoramiento del entorno del recinto, que al ser rural, necesitaba garantizar un buen acceso a los usuarios. | [12 empty] | Se hace una segunda recepción provisoria, debido a observaciones menores de obras civiles, que fueron subsanadas en un periodo de 15 días hábiles. | 04/10/2018 | Se debe esperar un año desde la recepción provisoria para llamar a la comisión para efectuar la recepción definitiva.- |  | SI | 18/06/2019 | Hasta el momento no hemos recibido por parte de la unidad beneficiaria algún contratiempo.- |  | En Operación | El problema principal es el cambio de normativa en el proceso de construcción de la posta, demorando su termino, ya que los tramites de solicitud de recursos adicionales se demoran por lo menos 6 meses.- | JUAN PABLO GONZALEZ VIDAK | SERVICIO SALUD IQUIQUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4153300% | 4153300% | 0 | 4159700% | 64 | 4200400% | 407 | 4218800% | 184 | 4218800% | 184 | 4224000% | 52 | 4227700% | 37 | 744 | 744 | La rendición del primer gasto administrativo está registrado en el sistema interno del departamento de control con fecha 31-12-2014. El primer contrato de ejecución de obra fue realizado con fecha 03-07-2015 y fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1201 de fecha 03-08-2015 del Servicio de Salud de Iquique. El primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, fue devengado con fecha 30-09-2015. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | Sin información |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto inicialmente es postulado a ejecución año 2010 recibiendo un OT. Luego se realiza la postulación a etapa de diseño comienza el 2011, finalizando el 2012, y luego recibe RS de ejecución en el año 2013, finalizando el 2018. | 17738 | 9446 | 6787 | 0 | 985 | 339368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374324 | 17738 | 9446 | 6787 | 0 | 985 | 339368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374324 | No existen observaciones. | 52294 | 12415 | 10217 | 0 | 1000 | 799184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875110 | S/I | 48515 | 11693 | 10069 | 0 | 1000 | 623910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695187 | 29560 | BIP > SIGFE | 48517 | 10241 | 9660 | 0 | 0 | 597209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665627 | 50033 | 10498 | 9660 | 0 | 0 | 607645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677836 | El monto indicado en obras civiles es el valor devengado. Se realizó transferencia al Servicio Salud de Iquique de gastos administrativos por un monto de $1.000.000, el cual fue rendido con fecha de 31.12.2014. La diferencia entre el gasto corregito y el total SIGFE es producto de las multas aplicadas a los proveedores por atraso en la entrega de los productos. | [15 empty] | 26171.7683 | 13937.8906 | 10014.2239 | 0 | 1453.3875 | 500731.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552308.8523 | 935095.3967 | 65010.3127 | 15204.2085 | 12345.4 | 0 | 1349.0602 | 1004251.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098160.203 | 59991.8087 | 14306.0342 | 12074.3888 | 0 | 1349.0602 | 760682.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848404.1872 | 98.8308 | 53.6105 | 51.9143 | -22.7431 | -9.2708 | 3477.0663 | 3117.5528 | La variación en montos afecta a casi el doble en obras civiles, lo que se atribuye a modificaciones por fallas en los diseños y la quiebra de la empresa constructora que originalmente construía el recinto. Por lo cual ll proyecto fue reevaluado en dos oportunidades ya que fue necesario modificar el diseño, e incorporar obras inicialmente no consideradas que otorgaban mayor estabilidad a la infraestructura al detectarse problemas de diseño que afectan la integridad estructural del mismo, además de realizarse un nuevo llamado a licitación por quiebra de la primera empresa. El incremento al doble en consultorías se atribuye a costos de modificación del diseño y el pago de ITOs y personal de apoyo. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCO HERRERA ADRIAZOLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 522552 | 779789 | 49.2271 | Los suplementos se debieron a que fue necesario modificar el diseño, e incorporar obras inicialmente no consideradas que otorgaban mayor estabilidad a la infraestructura al detectarse problemas de diseño que afectaban la integridad estructural del mismo, además de realizarse un nuevo llamado a licitación por quiebra de la primera empresa.- | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 191 | 191 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Estos indicadores corresponden al aumentos de costos por situaciones antes descritas | Es importante señalar que las modificaciones sufridas al proyecto corresponden a elementos exógenos que impactaron fuertemente en la obra. | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20167597-0 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL DE PACHICA | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA (Prov. Tamarugal) | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | PROYECTO DESTINADO A EFECTUAR DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESPECIALIDADES CONCURRENTES PARA CONSTRUIR UNA POSTA DE SALUD RURAL DE APROX., 215 MT2 EN PUEBLO DE PACHICA DE LA COMUNA DE HUARA. CUYA JUSTIFICACION TECNICA ESTA DADA EN EL ESTUDIO DE RED, EN CUANTO EXISTE UN VACIO DE COBERTURA A CERRAR. | ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN TIENE POR OBJETIVO CONSTRUIR Y EQUIPAR UNA POSTA DE SALUD RURAL EN LA LOCALIDAD DE PACHICA COMUNA DE HUARA EN LA PROVINCIA DE IQUIQUE.LO ANTERIOR, EN ATENCIÓN A LO INDICADO POR EL ERAR DE SALUD QUE MENCIONA QUE POR LA POBLACION ESTABLECIDA EN LA LOCALIDAD, COMPUESTA POR ADULTOS MAYORES Y ESCOLARES EN SU GRAN MAYORIA Y POR RAZONES GEOGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS DEBE IMPLEMENTARSE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIMARIA EN ESTA LOCALIDAD. PARA ESTO, DE ACUERDO AL DISEÑO TIPO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD, SE CONSULTA CONSTRUIR UN EDIFICIO DE APROX., 215 MTS2 DE ESTRUCTURA SOLIDA EN UNA PLANTA CON CASA HABITACION PARA EL PARAMEDICO INCLUIDA. EL AREA DE ATENCION CONSIDERA SALA DE ESPERA, BAÑOS PUBLICOS,BOX ENTREGA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS, BOX DE ADULTO CON BAÑO, BOX MATERNAL CON BAÑO, BOX INFANTIL Y BOX ATENCION PARAMEDICO. A SU VEZ SE INCURRIRÁN EN GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPLICA GASTOS EN PAPEL Y TINTA, ENTRE OTROS | 268 |  |  |  | 12 | 10 | Debido a que el termino contractual de la obra fue el 01-12-2016, no fue necesario su prolongación de contrato durante el periodo 2017.- Por temas de disponibilidad presupuestaria del Gobierno regional se dio inicio a contrato en el mes de marzo del 2016 y no en enero del 2016.- | -16.6667 | 3 | 6 | Las variaciones corresponden a dos motivos: 1.- Por ley de compras publicas los plazos mínimos son de 6 meses, para cerrar el proceso desde la publicación hasta su cierre financiero con recepción física conforme.- 2.- Atrasos en la obras civiles, que impiden la compra oportuna en los plazos acordados.- | 100 | 3 | 6 | Las variaciones corresponden a dos motivos: 1.- Por ley de compras publicas los plazos mínimos son de 6 meses, para cerrar el proceso desde la publicación hasta su cierre financiero con recepción física conforme.- 2.- Atrasos en la obras civiles, que impiden la compra oportuna en los plazos acordados.- | 100 |  |  |  |  | 3 | 1 | Por temas de cierre del año presupuestario del 2014, se gastaron todos los recursos en el ultimo mes del año 2014.- | -66.6667 | 12 | 12 | Mediante resolución n°288 fecha 16-11-2016, hubo un aumento de plazos de 30 días, debido al proceso de la obtención de permisos y recepción provisoria de la obra.- | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 12 | 12 | 17 | 29 | 12 | Estos plazos totales están de acorde a la estimación inicial del proyecto recomendado inicialmente, donde un aumento de plazo de 30 días, llegando a los 12 meses de ejecución de obras.- | 41.6667 | 141.6667 | El aumento de plazo 30 días, debido al proceso de la obtención de permisos y recepción provisoria de la obra. Además, responde a la lejanía de la localidad respecto de las comunas urbanas principales. dicha lejanía desincentiva la postulación de contratistas dispuestos a trabajar en obras (entre las dificultades se encuentran el traslado de mate. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 07/01/2016 | [14 empty] | 379819 | 1001 | 380820 | 378145 | 2675 | Para esta iniciativa, no hubo contratos con recursos propios del servicio de Salud a esta iniciativa.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 215 | 284 | 132.093 | Real > Recomendada | [5 empty] | Estas diferencias están referidas a los recintos de techar zona de estacionamiento de ambulancias y la entrada a la posta. | Las variaciones corresponden a actualizaciones al PMA, referidas a los recintos de techar zona de estacionamiento de ambulancias y la entrada a la posta. | [12 empty] | En esta recepción no hubo observaciones de obras civiles y se realizo con toda la documentación aprobada de la DOM de Huara, SEC, Etc. | 11/04/2017 | En esta recepción tampoco hubo observaciones de obras civiles | 15/05/2018 | SI | 17/03/2017 | Actualmente se encuentra en operación, según resolución sanitaria 526 con fecha 17-03-2017, con la salvedad de las lluvias de febrero del 2019, donde estuvo una semana sin operación, mientras el municipio arreglaba los daños en la sala de espera y entrega de leche. |  | En Operación | Es complicado el tramite técnico de aprobación de los proyectos sanitarios rurales por parte de la Seremia de Salud.- Debido a que los proyectos en la etapa de diseño son antiguos y la normativa cambia.-. | JUAN PABLO GONZALEZ VIDAK | SERVICIO SALUD IQUIQUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4152200% | 4152200% | 0 | 4159700% | 75 | 4197400% | 377 | 4234000% | 366 | 4234000% | 366 | 4237600% | 36 | 4243000% | 54 | 908 | 908 | No existen observaciones. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto se postuló a ejecución desde el 2001 pero no prosperó. Finalmente en el año 2011 obtiene el primer RS en etapa de diseño | 22467 | 10269 | 12838 | 0 | 986 | 333182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379742 | 22467 | 10269 | 12838 | 0 | 986 | 333182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379742 | No existen observaciones. | 21000 | 10394 | 12293 | 0 | 1001 | 337820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382508 | No existen observaciones. | 21000 | 10395 | 12293 | 0 | 1001 | 336132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380821 | 2676 | BIP > SIGFE | 21000 | 8720 | 12292 | 0 | 0 | 336133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378145 | 22192 | 9144 | 12864 | 0 | 0 | 355219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399419 | No existen observaciones. | [15 empty] | 33149.7074 | 15151.4452 | 18942.0047 | 0 | 1454.5867 | 491603.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560301.2846 | 0 | 26611.8617 | 13171.6244 | 15458.4314 | 0 | 1350.2594 | 436614.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493206.8238 | 26609.4634 | 13024.1272 | 15426.0539 | 0 | 1350.2594 | 425964.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482374.7695 | -11.9747 | -13.908 | -13.352 | -2.1962 |  | 1698.5027 | 1499.8763 | Los montos recomendados tienen concordancia con lo ejecutado., su variación tanto del monto contratado como el ejecutado se encuentra sobre el +-10% de variación considerada como aceptable. La Institución Técnica manifiesta la complicación en los trámites técnicos de aprobación de los proyectos sanitarios rurales por parte de la Seremia de Salud, considerando además que los proyectos en la etapa de diseño son antiguos y la normativa cambia. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | FRANCISCO HERRERA ADRIAZOLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 72 | 76 | 5.5556 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico Costo Equivalente por persona registra una variación del 5.56% respecto del original recomendado. | El proyecto fue ejecutado acorde a su recomendación, registrándose algunas diferencias en plazos y costos que tienen relación con la lejanía de la localidad. | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108745-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PISAGUA, COMUNA DE HUARA | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA (Prov. Tamarugal) | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DEL ACTUAL ESTABLECIMIENTO Y AL SINIESTRO DEL AÑO 2010, QUE DEJÓ INUTILIZADA GRAN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA, A SUS MALAS CONDICIONES TECNICAS Y LA DISFUNCIONALIDAD DE SU UBICACIÓN SE ACONSEJA REPONER ESTE ANTIGUO ESTABLECIMIENTO | SE CONSTRUYE LA POSTA RURAL DE PISAGUA EMPLAZADA EN UN TERRENO DE 362,3 M2, SE CONTEMPLA UN PMA DE 237,3 M2, QUE TENDRÁ TODOS LOS RECINTOS CLÍNICOS Y DE APOYO NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. ADEMÁS SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL PARAMÉDICO. LA POSTA QUEDARÁ COMPLETAMENTE EQUIPADA. | 323 |  |  |  | 12 | 4 | Las variaciones son debido a que la primera empresa contratada dejo la obra por problemas financieros y se tuvo que tramitar el termino anticipado de obras, en el cual no fue necesario la continuidad del profesional en obra por parte del servicio. | -66.6667 | 3 | 4 | Las variaciones son mininas, ya que las compras fueron realizadas por convenio marco.- | 33.3333 | 3 | 12 | Las variaciones corresponden a dos motivos: 1.- Por ley de compras publicas los plazos mínimos son de 6 meses, para cerrar el proceso desde la publicación hasta su cierre financiero con recepción física conforme.- 2.- Debido al atraso de la obra por parte de la segunda empresa, se atraso en 6 meses la compra de los últimos ítem, para no perder la garantía de los equipos a adquirir.- | 300 |  |  |  |  | 2 | 1 | Por temas de cierre del año presupuestario del 2014, se gastaron todos los recursos en el ultimo mes del año 2014.- | -50 | 12 | 26 | Las razones de estas variaciones de tiempo, son debido a que se tuvo que dar termino anticipado de contrato a la primera empresa con el Noviembre del 2016, se realizo un trato directo después de dos procesos licitaciones publicas fallidas, se adjudico a la segunda empresa con entrega de terreno 6 de julio del 2017 | 116.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 13 | 13 | 26 | 36 | 10 | Como se indico anteriormente los tiempos muertos de 7 meses, están referidos a los procesos de adjudicación de la nueva empresa constructora.- | 100 | 176.9231 | Las razones de las altas variaciones de tiempo de ejecución de las obras civiles, son debido a que se debió dar término anticipado de contrato a la primera empresa, por lo que se realizó un trato directo después de dos procesos licitaciones públicas fallidas. La demora en el inicio del proyecto responde a actualizaciones del diseño, demoras en la licitación por parte del Servicio de Salud de Iquique y problemas de diseño durante el desarrollo de la consultoría. Además, debido al atraso de la obra por parte de la segunda empresa, se atrasó en seis meses la compra de los últimos ítem de equipos, para no perder la garantía de los equipos a adquirir. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 29/09/2015 | [14 empty] | 418102 | 1001 | 419103 | 362867 | 56236 | Para esta iniciativa, no hubo contratos con recursos propios del servicio de Salud a esta iniciativa.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 224 | 302 | 134.8214 | Real > Recomendada | [5 empty] | Estas diferencias son debido a que en el permiso original no se considero como permiso superficie de techumbre segundo piso, area de estanques y generadores.- | Aumentaron los m2 construidos, principalmente incorporándose mejoras en el entorno y cambios en el PMA. | [12 empty] | Este acto administrativo se hizo por segunda vez, debido a observaciones por parte de la SEC, ya que el proyecto no estaba cumpliendo con la normativa actual. Debido a la data del diseño en el año 2012. | 23/08/2018 | Se convoco a la comisión para la acta definitiva, pero la empresa no cumplió con las observaciones de obras menores, debido a esto se cobraron las garantías correspondientes. | 20/08/2019 | NO |  |  | Debido al no cumplimiento por parte de la empresa constructora de la post-venta.- | Sin Operar | Debido a que los proyectos de diseño son muy antiguos, se dificulta en obra los cambios de normativas.- | JUAN PABLO GONZALEZ VIDAK | SERVICIO SALUD IQUIQUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4156100% | 4156100% | 0 | 4159700% | 36 | 4197400% | 377 | 4223600% | 262 | 4223600% | 262 | 4227600% | 40 | 4233800% | 62 | 777 | 777 | El primer contrato del proyecto corresponde a la contratación ITO, con cargo al Ítem Consultorías, cuya tramitación fue realizada mediante Resolución Exenta N°824 del 21.10.2015 del Servicio Salud Iquique. El contrato ejecución de obra entre el Servicio de Salud de Iquique con Constructora Guerra y Cía. Ltda fue suscrito con fecha 20.08.2015, aprobado mediante Resolución Exenta N°1399 de fecha 08.09.2015 del Servicio de Salud de Iquique. Primer gasto obra civil fue devengado con fecha 30.11.2015 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La postulación a etapa de diseño se inicia el 2011, obteniéndose el primer RS. El proyecto luego es postulado a etapa de ejecución en 2017, acutalizando su PMA por cambios desde MINSAL: | 17737 | 12087 | 15277 | 0 | 986 | 355660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401747 | 17737 | 12087 | 15277 | 0 | 986 | 355660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401747 | Sin Observaciones | 18000 | 12352 | 15213 | 0 | 1001 | 375704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422270 | Durante la ejecución del proyecto se realizaron 2 contratos, el primero con la empresa Guerra y Cía por un monto de $347.473 (M) y la empresa ALBORADA LIMITADA, por un monto de $157.641 (M), el total contratado fue de $505.114 (M). | 18000 | 12267 | 12993 | 0 | 1001 | 375704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419965 | 57098 | BIP > SIGFE | 14400 | 12169 | 12994 | 0 | 0 | 323304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362867 | 15331 | 12860 | 13392 | 0 | 0 | 338280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379863 | La diferencia registrada con el SIGFE en el Item Obras Civiles son producto de la liquidación anticipada de contrato de la empresa Guerra y Cía, motivo por el cual no fueron cancelados la totalidad de las obras devengadas. | [15 empty] | 26170.5691 | 17833.9765 | 22540.6978 | 0 | 1454.5867 | 524770.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592769.8664 | 0 | 23263.794 | 15652.6961 | 18788.5116 | 0 | 1350.2594 | 642914.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701969.3962 | 22944.8163 | 14453.5314 | 16058.0137 | 0 | 1350.2594 | 472058.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526864.9769 | 18.4219 | -11.1181 | -10.0447 | -24.9447 |  | 1744.586 | 1563.1071 | El proyecto al estar localizado en un lugar remoto, a más de 200 km de Iquique y Huara, presentó incrementos de monto respecto de lo originalmente recomendado. Los montos fueron actualizados en etapa de ejecución. Además, debido a que los proyectos de diseño son muy antiguos, se dificulta en obra los cambios de normativas. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | FRANCISCO HERRERA ADRIAZOLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se realizaron reevaluaciones al proyecto | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 327 | 345 | 5.5046 | Real > Recomendado | [5 empty] | Los cambios obedecen a alteraciones en los costos.- | El proyecto ha sido localizado en un lugar remoto en donde las dificultades de acceso son evidentes. Es necesario estudiar los excesivos tiempos de implementación, por cuanto la evaluación ex ante no tiene concordancia con los reales tiempos de ejecución. | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077732-0 | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION ALTO HOSPICIO. | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2019 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO DE CONSTR. DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DE ALTO HOSPICIO, CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MODERNO QUE DÉ RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS, CON ESPACIOS ADECUADOS E IMPLEMENTADA SOBRE MODELOS QUE PERMITAN UNA ATENCIÓN DE EXCELENCIA Y DE CALIDAD | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION EN UN TERRENO DE 900 M2 CON UNA SUPERFICIE A CONSTRUIR DE 569,4M2. LA NUEVA OFICINA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN EN 2DOS NIVEL, LOS QUE ALBERGA RÁN ÁREAS DE ATENCION DE PUBLICO, SALA DE CEREMONIAS,SALA DE ARCHIVOS DE LA INFORMACION, OFICINAS INTERNAS Y DE SERVICIOS BODEGAS DE BIENES VALORADOS Y DE OTRAS ESPECIES. EL EQUIPAMIENTO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO COMPLETO PARA UNA OFICINA DE ATENCIÓN DE PUBLICO IGUALMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA OFICINA, ASIMISMO EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA OFCINA DE ESTA ENVERGADURA. | 98545 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 9 | 0 | Por la magnitud del proyecto y al no tener proyectos de especialidades no se contrato consultoria. | -100 | 3 | 25 | La Dirección de Arquitectura , MOP Tarapacá no es la unidad responsable del ítem de Equipamiento , por lo tanto no posee información para poder informar este punto. | 733.3333 | 3 | 0 | La Dirección de Arquitectura , MOP Tarapacá no es la unidad responsable del ítem de Equipos , por lo tanto no posee información para poder informar este punto. | -100 |  |  |  |  | 9 | 25 | al momento de solicitar los gastos administrativos se hace desde la publicación de la licitación, este proyecto se licito en distintas oportunidades hasta obtener un oferente el plazo de iniciar obra se fue extendiendo. | 177.7778 | 9 | 14 | hubo una modificación de plazo debido al aumento de obra. | 55.5556 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 11 | 11 | 42 | 42 | 0 | el plazo total es afectado principalmente por la demora en el proceso de licitación y en cierre administrativo de la obra. | 281.8182 | 281.8182 | EXISTIÓ UNA MALA ESTIMACIÓN DE LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL EDIFICIO FALTO UNA PROGRAMACIÓN PARALELA EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS EN RELACIÓN A LAS OBRAS CIVILES | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 02/10/2014 | [14 empty] | 613377 | 4976 | 618353 | 418905 | 199448 | El monto disponible que se llama a licitación fue de $523.669.000 la publicación se realiza con fecha 18.12.2013, el monto adjudicado fue de $538.924.694 dicho aumento de 2,91 % se realiza con fecha 04.02.2014 y el monto final $585.819.601 esta ultima aumento se produce con fecha 17.06.15. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 569 | 569 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | los aumento y modificaciones de obras no modificaron la magnitud principal. | NO EXISTEN MODIFICACIONES EN LA SUPERFICIE CONSTRUIDA Y LA RECOMENDADA | [12 empty] | En la recepción provisoria se rechazo las barandas de acero inoxidable, fueron cambiadas | 13/05/2016 | sin observaciones | 14/06/2017 | SI | 04/07/2016 | No existieron situaciones. |  | En Operación |  | RODRIGO MALAGUEÑO GONZALEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4119300% | 4119300% | 0 | 4123600% | 43 | 4154800% | 312 | 4191300% | 365 | 4191300% | 365 | 4194100% | 28 | 4194400% | 3 | 751 | 751 | SIN OBSERVACIONES | [12 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | EL DISEÑO LO DESARROLLO EL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN POR MEDIO DE SU ÁREA DE INFRAESTRUCTURA , MANDATANDO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS COMO UNIDAD TÉCNICA | 12928 | 25251 | 1917 | 0 | 4764 | 409686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454546 | 12928 | 25251 | 1917 | 0 | 4764 | 409686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454546 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 36966 | 0 | 0 | 4976 | 585820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627762 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 36966 | 0 | 0 | 4976 | 585820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627762 | 208857 | BIP > SIGFE | 0 | 36966 | 0 | 0 | 4976 | 376963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418905 | 0 | 38650 | 0 | 0 | 5856 | 406287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450793 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | [14 empty] | 19921.7222 | 38911.6935 | 2953.5425 | 0 | 7341.2859 | 631325.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700453.6521 | 830385.5393 | 0 | 46350.1117 | 0 | 0 | 7023.5073 | 790454.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843828.175 | 0 | 46350.1117 | 0 | 0 | 7023.5073 | 760709.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814082.896 | 20.4688 | 16.2222 | 20.494 | -3.525 | -1.9633 | 1430.7257 | 1336.9232 | EN ESTE TIPO DE PROYECTOS ES RECURRENTE LAS REVALUACIONES SOBRE TODO POR MODIFICACIONES EN EL DESARROLLO DE LA OBRA , EN LA LOCALIDAD DE ALTO HOSPICIO CABE SEÑALAR QUE SE CUENTA CON SUELOS DE MALA CALIDAD Y QUE EXIGEN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COMPLEJAS. LOS MATERIALES ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA NO CONSIDERAR LA OFERTA DE PROVEDORES EN LA REGION O EN LA ZONA MACRO NORTE , TENIENDO QUE TRASLADAR INSUMOS DESDE LA CAPITAL ENCARECIENDO EL COSTO . | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCO HERRERA ADRIAZOLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 584118 | 692470 | 18.5497 | EN ESTE TIPO DE PROYECTOS ES RECURRENTE LAS REVALUACIONES SOBRE TODO POR MODIFICACIONES EN EL DESARROLLO DE LA OBRA , EN LA LOCALIDAD DE ALTO HOSPICIO CABE SEÑALAR QUE SE CUENTA CON SUELOS DE MALA CALIDAD Y QUE EXIGEN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COMPLEJAS. LOS MATERIALES ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA NO CONSIDERAR LA OFERTA DE PROVEDORES EN LA REGIÓN O EN LA ZONA MACRO NORTE , TENIENDO QUE TRASLADAR INSUMOS DESDE LA CAPITAL ENCARECIENDO EL COSTO . | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 89763 | 89763 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | LA UNIDAD FORMULADORA POSTERIOR A LAS REVALUACIONES NO ACTUALIZO LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, CON LO CUAL EN LA FICHA IDI NO SE INDICAN LOS NUEVOS INDICADORES PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS ADECUADO DE DICHAS VARIACIONES | EN ESTA INICIATIVA LA UNIDAD FORMULADORA NO CARGO ANTECEDENTES EN LA CARPETA DIGITAL DE LA EVALUACIÓN EX POST , POR LO CUAL NO ES POSIBLE INDICAR ALGUNA CONCLUSIÓN RELEVANTE AL PROCESO SOLO CON LA INFORMACIÓN BÁSICA E INDICADORES , NO ES POSIBLE LLEGAR A UN ANÁLISIS MÁS PROFUNDO . |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30411122-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA PAN DE AZÚCAR ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y EJES DE GESTIÓN DE JUNJI, DE OTORGAR EDUC. PARVULARIA PÚBLICA DE CALIDAD CON APENDIZAJE SIGNIFICATIVO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS INFANTES, ESTE SECTOR TERRITORIAL REQUIERE AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARA SATISFACER LA ALTA DEMANDA DE NIÑOS(AS) DE 0 A 2 AÑ | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SALAS CUNA EN EL SECTOR CENTRO DE LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO, CON CAPACIDAD PARA 40 LACTANTES DE 0 A 2 AÑOS. SU MATERIALIDAD PRINCIPAL ES HORMIGÓN ARMADO CON TABIQUERÍA ESTRUCTURAL TIPO CONVINTEC, EDIFICADO EN 1 PISO CON UNA SUPERFICIE DE 420 M2, EN UN TERRENO CEDIDO EN USUFRUCTO POR EL MUNICIPIO DE ALTO HOSPICIO. | 40 | [7 empty] | 2 | 13 | En el año 2017 se realizó la compra de Equipamiento para este Jardín, sin embargo, esta compra quedó como Arrastre para próximo año. El año 2018 los recursos enviados desde DIRNAC para el pago de esta deuda se realizó por los Subtítulos 22 y 29. A continuación la información de los montos comprometidos: 207.281 / 845-807-CM17 1.134.773 / 845-801-CM17 13.970.946 / 845-800-CM17 | 550 | 2 | 13 | Compra de Equipos (Ley Marco) según Decreto solicitado | 550 | [8 empty] | 8 | 12 | El plazo inicial del Contrato correspondía a 240 días corridos, desde el 02 de diciembre 2016 hasta el 30 de julio 2017, siendo modificado con dos aumentos de plazos, el primero es por 60 días corridos, Res 15/272 con fecha 01.08.2017, el segundo es por 60 días corridos, Res 15/09 con fecha 17.01.2018, el plazo total vigente de 360 días corridos. (mayor información en Informe de Recepción definitiva y Resoluciones) | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 10 | 10 | 24 | 24 | 0 | El plazo inicial del Contrato correspondía a 240 días corridos, desde el 02 de diciembre 2016 hasta el 30 de julio 2017, siendo modificado con dos aumentos de plazos, el primero es por 60 días corridos, Res 15/272 con fecha 01.08.2017, el segundo es por 60 días corridos, Res 15/09 con fecha 17.01.2018, el plazo total vigente de 360 días corridos. (mayor información en Informe de Recepción definitiva y Resoluciones) | 140 | 140 | El plazo original es de 240 días corridos suscribiéndose contrato respectivo entre JUNJI y la Empresa Adjudicada , el cual fue aprobado mediante resolución Exenta N°360 de fecha 2 de diciembre 2016. Este plazo se encuentra dentro de recomendado. Durante el proceso de ejecución surge la primera necesidad de incluir obras extraordinarias y ajustes de cubos en su construcción.. Con posterioridad, nuevamente es necesario incluir Obras Extraordinarias en la ejecución , la cual, al igual que las anteriores modificaciones, influye en el plazo de construcción. Finalmente el proyecto se ejecuta con un plazo total de 360 días, correspondiendo 120 días adicionales al plazo original (240 días), en donde se desarrollan las respectivas obras extraordinarias. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 02/12/2016 | [14 empty] | 626147 | 0 | 626147 | 626145 | 2 | El monto original del proyecto es de $536.449.676, según detalle de las Modificaciones de Contrato, el Proyecto se ejecutó por un valor de $625.365.893 (mayor información en Informe de Recepción definitiva y Resoluciones) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 420 | 441 | 105 | Real > Recomendada | [5 empty] | La modificación de magnitud, se debe a modificaciones de contrato, indicadas en pto. nro 2, página 23, de Informe de Recepción Definitiva, (adjunto en carpeta de dctos) | En el informe de re evaluación (última actualización del proyecto en el año 2017) elaborado por parte de la Unidad financiera y técnica se indica que la magnitud del proyecto sigue siendo de 420,50 mts2. En este documento no se entregan antecedentes de la variación del diseño en cuanto a su magnitud, por tanto en Ficha IDI aparecen 420 mts. No obstante, existe una variación final determinado tanto en el permiso de edificación como en el certificado de recepción definitiva de 20.42 mts2 (magnitud final de 440.92 mts2). Esto no se informó en su momento a la Unidad Evaluadora. | [12 empty] | Se adjunta informe de Recepción Definitiva en carpeta digital | 21/02/2018 | Se adjunta informe de Recepción Definitiva en carpeta digital | 24/01/2019 | SI | 12/03/2018 | No existe situaciones que afecta el normal funcionamiento del Establecimiento Educacional |  | En Operación | - En la solicitud del certificado de factibilidad eléctrica se señaló que no existía la Potencia eléctrica requerida parta el Equipamiento Educacional por CGE impidiendo su empalme eléctrico definitiva, se debió realizar aumento de potencia, postergando el ingreso de la recepción definitiva de Obras a la DOM. - Durante el proceso constructivo la Empresa Constructora se percató que por un costado del Proyecto (norte) existía una tubería matriz de agua potable de aguas del altiplano, se debió realizar modificaciones y solicitar obras extraordinarias para modificar el proyecto. - La Comunidad del sector participo constantemente durante el proceso constructivo, primera piedra, elección de los colores y del nombre del jardín Infantil y Sala Cuna “Nuevo Sol”. | CLAUDIA ANDREA ZAPATA TAMAYO | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4229000% | 4229000% | 0 | 4261200% | 322 | NA | 0 | 4269900% | 87 | 4269900% | 87 | 4270600% | 7 | 4273400% | 28 | 444 | 444 | 3. Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución : Decreto Identificatorio N° 1044 - Fecha Toma de Razón 30-08-2016. 5. Suscripción del primer contrato del proyecto : Resolución Exenta Nº15/360 de 02-12-2016. Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras de construcción entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Sociedad de proyectos y Constructora CIBEN Limitada. 6. Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil: Decreto Identificatorio N° 1044 - Fecha Toma de Razón 30-08-2016. 7. Entrega del terreno: 02-12-2016 8. Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil según SIGFE: 01-12-2016 | [12 empty] | MIXTO: SUMA ALZADA CON REAJUSTE Y PARTIDA A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 0 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Unidad Técnica y Financiera es JUNJI. | 0 | 13349 | 2802 | 0 | 0 | 497814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513965 | 0 | 13963 | 2931 | 0 | 0 | 520717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537611 | Con fecha 06-12-2017, se reevalúa esta iniciativa, tras la necesidad de incluir obras extraordinarias en la construcción, por lo que se modifican montos y plazos del proyecto, sin embargo su naturaleza se conserva. Los valores finales son los siguientes: Equipamiento___ $19.929.554.- Equipos______ $ 5.104.557.- Obras civiles___ $ 625.365.853 | 0 | 15313 | 780 | 0 | 0 | 625366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641459 | No se generaron gastos en el sistema SIGFE, asociados a Equipamiento | 0 | 15313 | 780 | 0 | 0 | 625367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641460 | 15315 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 625366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626145 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 641881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642680 | No se asocian gastos a Equipamiento | [15 empty] | 0 | 18840.0757 | 3954.845 | 0 | 0 | 702609.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725404.6708 | 779936.6829 | 0 | 18362.8082 | 959.3317 | 0 | 0 | 792496.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811818.8732 | 0 | 18362.8082 | 959.3317 | 0 | 0 | 769722.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789044.3383 | 11.9126 | 8.773 | 9.5519 | -2.8054 | 1.1677 | 1789.2162 | 1745.4018 | El aumento de costos en obras civiles se debe a la inclusión de obras extraordinarias y ajuste de cubos por la existencia de un colector por Pasaje Chaca que pasa por el interior del predio y que se requiere que sea trasladado a la vía pública, por lo que el proyecto fue sometido a re evaluación. Los costos de Equipamiento ascienden a M$ 19.930 y los de Equipos a M$5.105, los cuales presentan aumento en comparación a la propuesta inicial, debido a la actualización de valores de acuerdo a la moneda de ese año. El monto original del proyecto se sitúa en torno a los M$ 536.449; finalmente el real y ejecutado asciende a M$ 625.366, produciéndose una variación porcentual de 16.6%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIA ANDREA ZAPATA TAMAYO | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 604924 | 51908 | 8.581% | El monto original del proyecto es de $536.449.676, según detalle de las Modificaciones de Contrato, el Proyecto se ejecutó por un valor de $625.365.893 (mayor información en Informe de Recepción definitiva y Resoluciones) Existieron tres modificaciones de obra | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 587604 | 650400 | 10.6868 | Con fecha 11 de septiembre 2017, la sanitaria envía carta N°1123, a la Directora de la JUNJI de Tarapacá, informando la existencia de un colector por Pasaje Chaca que pasa por el interior del predio y que se requiere que sea trasladado a la vía pública. Según artículo 46 de la Ley general de Servicios Sanitarios señala “Cuando trabajos o instalaciones de terceros, hagan necesario trasladar o modificar instalaciones de servicios públicos existentes y estos hubiesen sido construidos de acuerdos con las normas o indicaciones de los organismos pertinentes, el costo de tales traslados o modificaciones será de cargo del interesado”. Aguas del Altiplano señala en carta que se debe hacer cargo de proyectar, financiar e instalar el traslado del colector por pasaje Chaca. Esta situación no fue dada a conocer en la factibilidad inicial otorgada por parte de la sanitaria; por tanto no se estimó su costo en el proyecto recomendado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 152951 | 152951 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El nuevo indicador responde a la contabilización de los costos reales del proyecto, que fueron indicados en un proceso de re evaluación. | Es un Proyecto Meta Presidencial “Más Salas Cuna y Jardines Infantiles para Chile". Para el análisis, se establecieron requerimientos sectoriales específicos establecidos en el documento Oficio N° 1908 de fecha 01-09-2014 dirigido desde la SES del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a la Vicepresidencia de JUNJI. En este documento se establecieron estándares para postular proyectos directamente desde la etapa de Perfil a Ejecución, esperando reducir tiempos contando con el diseño de arquitectura completamente desarrollado, entre otros requerimientos. Por tanto, al no contar con estudios de ingeniería y/o especialidades terminados, ni con los permisos de edificación realizados para ejecutar, era previsible la presentación de algunas problemáticas que pudieran surgir en la ejecución , tanto en obras civiles en la magnitud definitiva. Proyecto que en su ejecución tuvo variaciones en costos, plazos y magnitud. En cuanto a los servicios que presta, resuelve un problema de demanda por educación pre escolar de 40 infantes entre 0 y 4 años de la Comuna de Alto Hospicio. Este Jardín Infantil, ofrecerá a la comuna mejores espacios para el aprendizaje y cuidado de los preescolares; una mayor cobertura preescolar y un mejoramiento de la oferta preescolar en la comuna, además de una infraestructura del Estado con mejores estándares y funcionalidad para los niños y niñas. | ANTONIETA GALLEGUILLOS GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132699-0 | REPOSICION CLUB DE BOXEO HERIBERTO ROJAS, COMUNA DE IQUIQUE | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | SALON DEPORTIVO MULTIUSO O ESPECIALIZADO (EQUIPADO) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA NECESIDAD DE REPONER EL HISTÓRICO CLUB DE BOXEO ANTE LA FALTA DE RECINTO UTILIZADO PARA ENTRENAMIENTO FORMATIVO/COMPETITIVO, Y ACTIVIDADES BOXERILES, CONSTRUIDO EN MADERA Y CON CASI 100 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, ESTÁ EN MUY MAL ESTADO CON RIESGO DE DERRUMBE O INCENDIO, UBICADO EN EL CENTRO DE IQUIQUE. | COMPRENDE LA REPOSICIÓN TOTAL DEL CLUB DE BOXEO,DEMOLIENDO LAS ACTUALES DEPENDENCIAS DE MADERA QUE ESTÁN EN MUY MAL ESTADO, Y LUEGO LA CONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CLUB DE BOXEO EN MATERIAL RESISTENTE Y APROVECHANDO TODO EL TERRENO. EL PROYECTO COMPRENDE SOLO LA INFRAESTRUCTURA,YA QUE EL CLUB CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO. CONTEMPLA EDIFICACIÓN EN DOS PISOS EL PRIMER PISO TENDRÁ UNA SUPERFICIE DE 423,73 M² Y EL 2° 122,64 M², TOTALIZANDO UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 546,37 M². CONTARÁ CON GRADERÍAS PARA UNA CAPACIDAD DE 200 PERSONAS APROX, ADEMÁS OFICINAS Y SALAS EN EL 2° PISO. | 230 |  |  |  | 12 | 9 | Mediante Res. Ex. N° 99 de fecha 28/04/2014 aprueba convenio a honorario para contratar a consultor Marcela Rojas B. por un monto mensual de M$ 1.400, por un periodo de 9 meses (desde abril hasta diciembre de 2014) por un monto total de M$ 12.600 | -25 | 12 | 9 | Se realizaron 2 contratos de adquisición de equipamiento: Contrato 1: "Adquisición e instalación equipamiento - tribunas retractiles transportables y butacas monocasco, club boxeo Heriberto Rojas", contrato según Res. Ex. 1254 del 17/08/2017. Este contrato fue adjudicado al Contratista "Esteban Roman Galves iniciando el 03/09/2017 y terminando el 12/11/2017 (acta de recepción final de fecha 30/11/2017). Contrato 2: "Adquisición Ring de Boxeo e implementos deportivos varios - club boxeo Heriberto Rojas", contrato según Res. ex. 37 del 10/01/2018. Este contrato de adquisición se realizó con la empresa L.U.S. NAKATA DEPORTES y acta de recepción final tiene fecha 30/04/2018. | -25 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | Los gastos administrativos se traspasaron en su totalidad en el mes de mayo de 2014 desde el Gobierno Regional de Tarapacá hacia Serviu Tarapacá, para que este último dispusiera de ellos en cada una de las publicaciones de licitaciones. | -66.6667 | 10 | 12 | En fecha inicio del contrato se contempla el acto administrativo que aprueba contrato (Res. ex. 2314 del 10/12/2015), pero el inicio real del contrato parte desde la entrega de terreno el día 30/12/2017. Debido a retrasos en el permiso de demolición emitido por parte de la Municipalidad de Iquique, quien en una primera instancia solo emitió un permiso de demolición provisorio condicionado a certificado de desratización por parte de Seremi de salud, lo que provocó demoras en las obras. Debido a lo anterior, el contratista solicito aumento de plazo por 120 días, el cual se aprobó por resolución ex. 1651 del 02/09/2016, por lo que el nuevo plazo del contrato es de 360 días (240+120) y con termino el 24/12/2019. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 120 | [13 empty] | 12 | 12 | 29 | 50 | 21 | Debido a retrasos en el permiso de demolición emitido por parte de la Municipalidad de Iquique, quien en una primera instancia solo emitió un permiso de demolición provisorio condicionado a certificado de desratización por parte de Seremi de salud, lo que provocó demoras en las obras. Debido a lo anterior, el contratista solicito aumento de plazo por 120 días, el cual se aprobó por resolución ex. 1651 del 02/09/2016, por lo que el nuevo plazo del contrato es de 360 días (240+120) y con termino el 24/12/2019. | 141.6667 | 316.6667 | Por retraso en el permiso de demolición emitido por parte de la Municipalidad de Iquique, quien en una primera instancia solo emitió un permiso de demolición provisorio condicionado a certificado de desratización por parte de Seremi de Salud, se demoraron las obras de construcción.. Se amplia plazo por 120 días adicionales al tiempo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 30/12/2015 | [14 empty] | 469632 | 1500 | 471132 | 469633 | 1499 | Se realizaron 2 contratos de adquisición de "EQUIPAMIENTO": Contrato 1 Equipamiento: "Adquisición e instalación equipamiento - tribunas retractiles transportables y butacas monocasco, club boxeo Heriberto Rojas", contrato según Res. Ex. 1254 del 17/08/2017. por un monto de M$ 18.322.y plazo de 70 días. Este contrato fue adjudicado al Contratista "Esteban Roman Galves" iniciando el 03/09/2017 (fecha acta entrega de terreno) y terminando el 12/11/2017 (acta de recepción final de fecha 30/11/2017). Contrato 2 Equipamiento: "Adquisición Ring de Boxeo e implementos deportivos varios - club boxeo Heriberto Rojas", contrato según Res. ex. 37 del 10/01/2018 por un monto de M$9.420, sin plazo de ejecución. Este contrato de adquisición se realizó con la empresa L.U.S. NAKATA DEPORTES y el acta de recepción final tiene fecha 30/04/2018. Se realizó 1 contrato de "OBRAS CIVILES": Contrato 1 Obras Civiles: "Reposición Club de Boxeo Heriberto Rojas, Comuna Iquique", contrato según Res. Ex. 2314 de fecha 10/12/2015 por un monto de $ 419.980.194, plazo 240 dias corridos, adjudicada al contratista Esteban Roman Galvez, iniciando obras el 30/12/2015, según acta entrega de terreno. Luego por Res. Ex. 1651 del 02/09/2016 se aumenta plazo de 120 dias, quedando un plazo final del contrato de 360 días (240+120). Luego por Res. Ex. 1516 del 05/04/2017 se aprueban obras extraordinarias por un valor de $ 9.793.830, quedando un nuevo monto final de contrato de $ 429.774.024. Finalmente con fecha 18/08/2017 se realiza recepción final del contrato, según consta en acta de recepción final de las obras. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 546 | 546 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | En el Ítem de "Equipamiento" se realizó un incremento por concepto de obras extraordinarias por M$13.000 para financiar tribunas retractiles y butacas del Club de Boxeo no consideradas en el proyecto original, aprobado por CORE Tarapacá, según consta en Certificado N°5 de fecha 06/01/2017 de CORE. El mismo certificado de CORE aprueba también aumento de obras y obras extraordinarias en el ITEM de Obras civiles por un total de $ 8.500.000. Estas obras extraordinarias y aumentos de obras tanto para el Item de equipamiento como para el Item de Obras Civiles no afecta la magnitud de la superficie de metros cuadrados construidos del Club de Boxeo. | Existieron obras extraordinarias y aumentos de obras para el Ítem de Obras Civiles, sin embargo esto no afectó la magnitud de la superficie de metros cuadrados construidos del Club de Boxeo. | [12 empty] | NO HUBO RECEPCIÓN PROVISORIA | 18/08/2017 | Recepción definitiva de la edificación según Certificado N° 71/2017 de fecha 07/08/2017 de la Dirección de Obras Municipales de Iquique. Acta de recepción final de las obras por parte de Serviu fue el 18/08/2017 según consta en acta de recepción final de las obras | 18/08/2017 | SI | 11/09/2017 | CORRECCIÓN DE METROS CUADRADOS SEGÚN LO INDICADO EN EL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CLUB DE BOXEO. Serviu entrega el Club de Boxeo a sus dirigentes el 11/09/2017 según consta en acta de entrega del recinto. |  | En Operación |  | LOURDES VELEZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4150700% | 4150700% | 0 | 4168400% | 177 | 4176000% | 76 | 4173000% |  | 4234800% | 588 | 4236800% | 20 | 4236900% | 1 | 862 | 862 | SIN OBSERVACIONES | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | MINVU Tarapacá | 15600 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 299261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316361 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 299261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316361 | SIN OBSERVACIONES | 12600 | 27742 | 0 | 0 | 1500 | 429774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471616 | SIN OBSERVACIONES | 12116 | 27742 | 0 | 0 | 1500 | 429774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471132 | 1499 | BIP > SIGFE | 12117 | 27742 | 0 | 0 | 0 | 429774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469633 | 13634 | 28395 | 0 | 0 | 0 | 455041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497070 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | [14 empty] | 22681 | 0 | 0 | 0 | 2181.2805 | 435089.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459951.5899 | 655633.6745 | 17001.7563 | 34050.28 | 0 | 0 | 2024.1899 | 554851.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607927.3075 | 16349.4107 | 34050.28 | 0 | 0 | 2024.1899 | 545670.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598094.1575 | 32.172 | 30.0342 | 25.4157 | -1.6175 | -8.7762 | 1095.4105 | 999.3961 | Los montos recomendados sufrieron modificaciones producto de la licitación, dado que por falta de oferentes al momento de la licitación, se declara desierta la licitación, puesto que las ofertas superaban los montos disponibles. Por esta razón se solicita re evaluación para suplementar la ejecución. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE NECESARIO AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS En el Ítem de "Equipamiento" se realizó un incremento por concepto de obras extraordinarias por M$13.000 para financiar tribunas retractiles y butacas del Club de Boxeo no consideradas en el proyecto original, aprobado por CORE Tarapacá, en el cual se aprueba también aumento de obras y obras extraordinarias en el ITEM de Obras civiles por un total de $ 8.500.000. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCO HERRERA ADRIAZOLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 383560 | 101953 | 26.58% | INICIALMENTE EL PROYECTO TENIA UN TOTAL ASIGNADO DE M$316.361 (OBRAS CIVILES M$299.261; CONSULTORIA M$15.600; GASTO ADM.M$ 1.500) CON LO CUAL SE LICITO LA PROPUESTA 18 DE 2014. SEGÚN RESOLUCIÓN 802 DE FECHA 01/07/2014 LA LICITACION PUBLICA DE LA PROPUESTA 18/2014 QUEDA DESIERTA POR FALTA DE OFERENTES. LUEGO POR RESOLUCIÓN 994 DE FECHA 08/08/2014 LA LICITACION PUBLICA DE LA PROPUESTA 18/2014 QUEDA DESIERTA POR QUE OFERTAS SUPERABAN MONTO DISPONIBLE. SEGUN LO ANTERIOR, EL PROYECTO SE FUE A REVALUACIÓN OBTENIENDO LOS SIGUIENTES NUEVOS MONTOS DISPONIBLES PARA LICITAR NUEVAMENTE: TOTAL M$464.533 (OBRAS CIVILES M$421.278; CONSULTORIA M$15.600; GASTO ADM.M$ 1.500: EQUIPAMIENTO: M$ 25.637), OBTENIENDO CON FECHA 03 DE JULIO DE 2015 EL NUEVO RATE RS DE LA REVALUACIÓN. CON EL MONTO ACTUALIZADO SE LICITA NUEVAMENTE CON EL NUMERO DE PROPUESTA N° 147/2015, LA CUAL SE ADJUDICÓ AL CONTRATISTA ESTEBAN ROMAN POR MEDIO DE RES. 2314 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015. LUEGO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE NECESARIO AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS En el Ítem de "Equipamiento" se realizó un incremento por concepto de obras extraordinarias por M$13.000 para financiar tribunas retractiles y butacas del Club de Boxeo no consideradas en el proyecto original, aprobado por CORE Tarapacá, según consta en Certificado N°5 de fecha 06/01/2017 de CORE. El mismo certificado de CORE aprueba también aumento de obras y obras extraordinarias en el ITEM de Obras civiles por un total de $ 8.500.000. SEGÚN LO ANTERIOR EL NUEVO MONTO TOTAL DEL PROYECTO AUMENTA A M$ 485.513 (OBRAS CIVILES M$429.770; CONSULTORIA M$15.600; GASTO ADM.M$ 1.500: EQUIPAMIENTO: M$ 38.636). | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 381741 | 546742 | 43.2233 | Por falta de oferentes al momento de la licitación, se declara desierta la licitación, puesto que las ofertas superaban los montos disponibles. Por esta razón se solicita re evaluación para suplementar la ejecución. LUEGO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE NECESARIO AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS En el Ítem de "Equipamiento" se realizó un incremento por concepto de obras extraordinarias por M$13.000 para financiar tribunas retractiles y butacas del Club de Boxeo no consideradas en el proyecto original, aprobado por CORE Tarapacá, según consta en Certificado N°5 de fecha 06/01/2017 de CORE. El mismo certificado de CORE aprueba también aumento de obras y obras extraordinarias en el ITEM de Obras civiles por un total de $ 8.500.000. SEGÚN LO ANTERIOR EL NUEVO MONTO TOTAL DEL PROYECTO AUMENTA A M$ 485.513 (OBRAS CIVILES M$429.770; CONSULTORIA M$15.600; GASTO ADM.M$ 1.500: EQUIPAMIENTO: M$ 38.636). | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 866 | 866 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El nuevo indicador CAE es de 866, calculado para el proceso de re-evaluación. | El proyecto sufre altas variaciones en sus plazos por retrasos en los permisos de demolición. Los costos reales son 30% superiores a los montos recomendados, por lo que se debió reevaluar el proyecto por cuanto las ofertas presentadas superaron el monto estimado ya demás se debió incorporar el ítem equipamiento. EL proyecto cumplió con el objetivo de REPONER EL HISTÓRICO CLUB DE BOXEO ANTE LA FALTA DE RECINTO UTILIZADO PARA ENTRENAMIENTO FORMATIVO/COMPETITIVO, Y ACTIVIDADES BOXERILES, |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30482065-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PARQUE URBANO CERRO LA VIRGEN TALTAL | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA FORMA PARTE DEL PLAN URBANO ESTRATEGICO DE TALTAL, EL POLIGONO DE INTERVENCION CONSIDERA EL BORDE COSTERO Y EL SECTOR CERRO LA VIRGEN. EL PROYECTO SE SUSTENTA BAJO UN ENTORNO URBANO, PAISAJISTICO Y CULTURAL, COHERENTE CON LA IDEA CENTRAL DEL PLAN, QUE PROYECTA A TALTAL COMO UNA CIUDAD INTEGRADA, ATRACTIVA Y CON VALOR PATRIMONIAL. | CORRESPONDE A LA ETAPA DE EJECUCION DE LA ZONA 2 (BORDE COSTERO), DEL PROYECTO META PRESIDENCIAL ENMARCADO EN EL PLAN CHILE AREA VERDE, DENOMINADO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO Y PARQUE URBANO CERRO LA VIRGEN, TALTAL. EL DISEÑO DE ESTE ESPACIO PUBLICO, CONTRIBUYE A LA INTEGRACION URBANA DEL SECTOR CERRO LA VIRGEN, POR CUANTO LO ESTABLECE COMO UN ESPACIO MEDIADOR ENTRE LA SITUACION BORDE MAR Y BORDE CERRO, ADEMAS DE FORMALIZARSE COMO UN ARTICULADOR ENTRE EL NORTE Y EL SUR DE LA CIUDAD. ESTA INICIATIVA PROPORCIONARA UNA IMAGEN RENOVADA AL SECTOR, QUE LO IDENTIFICARA Y LO HARA ATRACTIVO PARA IMPULSAR EL TURISMO EN LA COMUNA. EL PROYECTO ABARCA UN AREA APROXIMADA DE 32.560 M2, DESDE LA PLAZA ACCESO HASTA EL MUELLE HISTORICO DE TALTAL, CONSOLIDANDO EL SECTOR DE BORDE COSTERO. | 11982 |  |  |  | 19 | 0 | En los momentos en que la obra era contratada, el Ministerio de Vivienda modifica la modalidad de contratación de personal de inspección de apoyo, eliminando las contrataciones a honorarios por obra, motivo por el cual el Servicio debió asumir el costo de los servicios de inspección, lo que conllevo a no ejecutar los recursos de consultorías inicialmente programados, ya que resultaban insuficientes para una consultora externa.. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 26 | 8 | El plazo de ejecución del ítem gastos administrativos es menor al estimado, al ajustarse al plazo real de ejecución del proyecto. | -69.2308 | 24 | 16 | El proyecto originalmente estaba considerado para ejecutar 11 has, sin embargo el proyecto fue dividido a fin de ejecutarse por etapas haciendo mas viable el financiamiento y el cumplimiento de las metas asociadas, abarcando la primera etapa 3..000 m², denominada Plaza de Acceso y la segunda etapa 3,2 has. objeto de evaluación. La segunda etapa de ejecución de borde costero si bien tenia programada su ejecución en 12 meses sufrió las siguientes modificaciones que incrementaron el plazo final del proyecto: 1° Modif. Plazo aumenta 90 días ; Resol. 2744 de 07.09.2018 Motivo; Extensión de Plazo por Demoras en llegada de los recursos para autorizar e iniciar las obras asociadas a disminuciones, mayores obras y obras extraordinarias 2° Modif. Plazo aumenta 34 días; Resol. 3043 de 17.10.2018 Motivo; Aumento de Obras ( se ajusta número de partidas con el fin de; efectuar refuerzo de hormigón para colector sanitario, señalética instrucción en áreas de ejercicios, obras adicionales de hormigón, pavimentos de hormigón estampado, piedra, solerillas, vigas laminadas para sombreaderos, ejecución de un nuevo portal de hormigón, refuerzo para fundaciones de portales existente y estanque de hormigón armado para riego) -Disminución(se decide disminuir partidas a reales necesidades de las obras; suprimiendo partidas de Hormigón estructural visto H-30 Cadenas de amarre sombreaderos-Separadores metálicos) y Obras Extraordinarias (Durante la ejecución se hacen necesarias obras adicionales que tiene relación con; Restauración muro mampostería existente, tratamiento unión junta muro mampostería existente y nuevo, encamisados provisorios para futura viviendas 3era etapa, arriostramiento provisorio pórtico, estructura metálica de refuerzo para portales y equipo de bombas) Es importante señalar que se requiere a lo menos dos etapas mas para el término del programa determinado para este parque. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 124 | [13 empty] | 26 | 26 | 16 | 16 | 0 | El proyecto originalmente estaba considerado para ejecutar 11 hts, sin embargo el proyecto fue dividido a fin de ejecutarse por etapas haciendo mas viable el financiamiento y el cumplimiento de las metas asociadas, abarcando la última etapa 3,2 hts. A pesar de lo anterior la etapa de ejecución de borde costero si bien tenia programada su ejecución en 12 meses sufrió las siguientes modificaciones que incrementaron el plazo final del proyecto, no existiendo tiempos muertos: -1° Extensión de Plazo por Demoras del nivel central de Minvu en la gestión de los recursos para autorizar e iniciar las obras asociadas a disminuciones, mayores obras y obras extraordinarias-1° Modif. Plazo; Resol. 2744 de 07.09.201. -2° Extensión de Plazo con motivo del desarrollo de aumento de obras, obras extraordinarias-2° Modif. Plazo; Resol. 3043 de 17.10.2018 Motivo; Aumento-Disminución y Obras Extraordinarias. | -38.4615 | -38.4615 | La iniciativa de inversión se ejecuto dentro de los plazos programados y además presenta una disminución asociada a un trabajo más intensivo por parte de la empresa, disminuyendo los plazos totales en un -42,31% respecto al recomendado y considerando tiempos muertos. Los ítems Obras Civiles y Gastos Administrativos presentaron disminución respecto a los plazos recomendados, incluso no aplicándose los tiempos asociados a imprevistos definidos por parte de la Institución Técnica. Respecto a la no ejecución de la Consultoria, esto se debió eventualmente a recursos insuficientes según lo que señala la Institución Técnica, por lo cual optaron por contratar con cargo a recursos ajenos al proyecto. Esto último no procede, a contar con los procesos de reevaluación para estas eventualidades. Cabe mencionar que el proyecto esta siendo ejecutado por etapas y aún quedan dos por terminar. | Variación de -50% al -30% | Dos Años | Tres años | Variación de -50% a 0% | 08/09/2017 | [14 empty] | 3881128 | 31430 | 3912558 | 2951302 | 961256 | CONTRATO ORIGINAL OOCC $ 3.539.120.718 RES. N° 032 DEL 25/07/2017 SOC. CONSTRUCTORA HERMANOS LTDA. OBRAS EXTRAORDINARIAS $ 55.189.313 RES. N°3043 DEL 17.10.2018 SOC. CONSTRUCTORA HERMANOS LTDA. AUMENTO DE OBRAS $ 286.768.661 RES. N°3043 DEL 17.10.2018 SOC. CONSTRUCTORA HERMANOS LTDA. DISMINUCIÓN DE OBRA $ 12.807.199 TOTAL $3.3881.078.692.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 32560 | 35898 | 110.2518 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia entre la magnitud proyectada y la real se debe a que esta incluye recepción plaza de acceso (3.338,20 mts2) + Construcción Borde Costero Parque Urbano Cerro la Virgen ( 32.560 mts2) Se adjunta en archivos-Otros- Polígonos Plan Maestro Obras Cerro la Virgen | La diferencia de superficie obedece a que la recepción final considero obras que no eran inherentes a la asociativa recomendada y obedecían a un proyecto en paralelo. | [12 empty] | Comisión recibe obras con observaciones | 17/12/2018 | Fecha Recepción Municipal según Certificado DOM N° 003 del 02.05.2019 | 02/05/2019 | SI | 07/05/2019 | Vandalismo asociado a destrucción del mobiliario existente, tales como postes de alumbrado, rayados menores muros) Se trabaja la posibilidad de postular a un proyecto de mantención de parques con recursos FNDR, inicialmente, para luego postular al programa de conservación de parques del MINVU. |  | En Operación | La estrategia de dividir el proyecto en etapas permitió una gestión mas fluida en términos de financiamiento Ministerial y una escala de intervención mas asequible para las empresas constructoras. En este sentido la construcción de la primera etapa de plaza de acceso de 3.338,20 m² permitió disponer rápidamente de una obra terminada y entregada a la comunidad a conformidad del Servicio y de las autoridades Municipales. La obra contó con un equipo de inspección técnica idóneo en el ámbito de espacios urbanos, en tanto la empresa constructora que se adjudico la obra contaba con experiencia en el tipo de requerimiento para el proyecto, entregando múltiples valores agregados como la gestión de personal especializado en las diferentes especialidades que demandaban las obras. Los obstáculos que presento la obra dicen relación con la demora en las respuestas del Municipio de la revisión y aprobación de los expedientes municipales que se tramitaron para efectos de los permisos y recepciones finales Es importante señalar que la tercera y cuarta etapa de este proyecto continua en desarrollo, postulando una tercera etapa al PEGIR 2020, y ver la forma de completar las 6, 7 Has programadas. | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4283100% | 4283100% | 0 | 4287200% | 41 | 4322000% | 348 | 4294100% |  | 4294100% |  | 4298600% | 45 | 4300700% | 21 | 176 | 176 | Las Diferencias que se presentan entre la fecha de suscripción del contrato y la entrega de terreno, si bien no son significativas obedecen a los tiempos que demoran los tramites de aprobación del respectivo contrato y que están dentro de los rangos de tiempo exigidos en las respectivas bases administrativas de contratos de construcción MINVU. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | el diseño fue elaborado por el Minvu y el perfil de acuerdo a la metodología sectorial. | 34200 | 0 | 0 | 0 | 30880 | 4253789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4318869 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 30880 | 4253789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4318869 | Financiamiento 100% sectorial En el cuadro anterior si bien describe ítem consultorías, este ítem solo fue programado sin embargo no fueron ejecutados dineros al financiarse con recursos del Ministerio- Subtitulo 21 personal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31430 | 3881079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3912509 | El proyecto inicialmente fue formulado con gastos asociados a ítem Consultorías, sin embargo a partir del año 2017 los costos por servicios internos de inspección fueron asumidos con recursos ministeriales, motivo por el cual se decidió devolver la totalidad del dinero gestionado para el ítem consultorías del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31430 | 3881128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3912558 | 961256 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11476 | 2939826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11643 | 2947626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959269 | Por motivo citado anteriormente se suprime ítem consultorías dentro de historial de gastos del proyecto. | Existió una estrategia de dividir el proyecto en etapas y áreas de diseño, lo que permitió una gestión mas fluida en términos de financiamiento Ministerial y a una escala de intervención mas asequible para las empresas constructoras. Lo que también repercutió favorablemente en la gestión interna del Servicio, desde la etapa de licitación, lo que en suma llevo a ejecutar eficientemente los aspectos técnicos y financieros del proyecto. El contrato presento aumento de monto por M$329. 151.- no presento multas. | [14 empty] | 42077.4881 | 0 | 0 | 0 | 37993.1333 | 5233622.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313692.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37890.0052 | 4764398.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4802288.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37890.0052 | 4663464.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701354.9563 | -9.6243 | -11.5238 | -10.8941 | -2.1018 |  | 130.9643 | 129.9088 | Los montos recomendados y costos reales tuvieron una disminución del -8,97% y -10,89% respectivamente en relación a los montos recomendados. Si bien el proyecto tuvo una modificación inferior al 10%, rango considerado aceptable, consistentes en obras extraordinarios y aumentos de obras, los montos no superaron el original recomendado. Estas obras extraordinarias y aumentos de obra consistieron en restauración muros de mampostería, pavimentos de hormigón y refuerzo protecciones metálicas, principalmente. El ítem Obras Civiles fue el que mayor disminución tuvo en comparación con el monto originalmente recomendado. El ítem Consultorías no fue utilizado, si bien el proyecto inicialmente fue formulado con gastos asociados a este ítem, a partir del año 2017 los costos por servicios internos de inspección fueron asumidos con recursos ministeriales, motivo por el cual se decidió devolver la totalidad del dinero gestionado para el ítem consultorías del proyecto. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARTA VENEGAS HERRERA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4654831 | 341958 | 7.346% | EL PROYECTO NECESITO RECURSOS ADICIONALES EN ÍTEM OOCC POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS (Moneda Año 2018); -OBRAS EXTRAORDINARIAS $ 55.189.313 RES. N°3043 DEL 17.10.2018 (Durante la ejecución se hacen necesarias obras adicionales que tiene relación con; Restauración muro mampostería existente, tratamiento unión junta muro mampostería existente y nuevo, encamisados provisorios para futura viviendas 3era etapa, arriostramiento provisorio pórtico, estructura metálica de refuerzo para portales y equipo de bombas) -AUMENTO DE OBRAS $ 286.768.661 RES. N°3043 DEL 17.10.2018 ( se ajusta número de partidas con el fin de; efectuar refuerzo de hormigón para colector sanitario, señalética instrucción en áreas de ejercicios, obras adicionales de hormigón, pavimentos de hormigón estampado, piedra, solerillas, vigas laminadas para sombreaderos, ejecución de un nuevo portal de hormigón, refuerzo para fundaciones de portales existente y estanque de hormigón armado para riego) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NECESITO RECURSOS ADICIONALES EN ÍTEM OOCC POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS (Moneda Año 2018); -OBRAS EXTRAORDINARIAS $ 55.189.313 RES. N°3043 DEL 17.10.2018 (Durante la ejecución se hacen necesarias obras adicionales que tiene relación con; Restauración muro mampostería existente, tratamiento unión junta muro mampostería existente y nuevo, encamisados provisorios para futura viviendas 3era etapa, arriostramiento provisorio pórtico, estructura metálica de refuerzo para portales y equipo de bombas) -AUMENTO DE OBRAS $ 286.768.661 RES. N°3043 DEL 17.10.2018 ( se ajusta número de partidas con el fin de; efectuar refuerzo de hormigón para colector sanitario, señalética instrucción en áreas de ejercicios, obras adicionales de hormigón, pavimentos de hormigón estampado, piedra, solerillas, vigas laminadas para sombreaderos, ejecución de un nuevo portal de hormigón, refuerzo para fundaciones de portales existente y estanque de hormigón armado para riego) | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 477.87 | 477.87 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Toda vez que los costos de la iniciativa se mantuvieron respecto de la recomendado, lo indicadores no sufrieron modificación. | En lo que respecta en estricto rigor a la ejecución de la obra del parque esta se realizó a razón de los costos y plazos definidos. Con respecto a los plazos, el proyecto fue ejecutado en un plazo inferior al recomendado, aún hubo aumento de plazos producto de la demoras en la llegada de los recursos para autorizar e iniciar las obras asociadas a disminuciones, mayores obras y obras extraordinarias. Adicionalmente, la empresa contratista solicitó aumento de plazos debido a incorporación de obras extraordinarias y aumento de obras, principalmente restauración muros de mampostería, pavimentos de hormigón y refuerzo protecciones metálicas. Los costos fueron inferiores a los estipulados originalmente, aún cuando el proyecto tuvo una modificación inferior al 10%. Esta situación se debe a la no utilización de los recursos asignados por concepto de Consultoría. En relación a la magnitud de la iniciativa, dada en metros cuadrados, existió variación que derivó en una modificación inferior al 10% del proyecto. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083498-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | 2019 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | INICIATIVA PERMITIRA A LAS INSTITUCIONES DE SEREMI MINVU Y SERVIU UNA MAYOR INTEGRACION DESDE LA PERSPECTIVA LABORAL Y DE ATENCION AL CIUDADANO. | CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO INSTITUCIONAL QUE ALBERGARÁ AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO EN LA REGION Y AL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS DE OBRA GRUESA, INSTALACIONES, TERMINACIONES E IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION PUBLICA, QUE ALBERGARÁ APROXIMADAMENTE A 183 FUNCIONARIOS DE AMBAS INSTITUCIONES, CON UNA SUPERFICIE DE 5.265 M2. | 151 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 14 | 53 | La variación entre el plazo recomendado para ítem Consultorías se debe a que la ejecución del ítem se asocio directamente al contrato de ejecución de obras civiles, adaptándose por ello a los tiempos que demando la ejecución real de las obras y a su extensiones de plazo: 1° Contrato: Consultoría en Certificación Leed Resol N° 1694 13.08.2014 Aumento plazo Contrato N°1: Consultoría en Certificación Leed Resol N° 0017 04.01.2018 Aumento plazo Contrato N°2: Consultoría en Certificación Leed Resol N° 3336 19.11.2018 Aumento plazo Contrato N°3: Consultoría en Certificación Leed Resol N° 3795 21.12.2018 2° Contrato: Asesoría Técnica y Administrativa Resol. N° 108 06.10.2015 Aumento Contrato Asesoría Adm. Resol N° 21 28.04.2017 2° Contrato Asesoría Técnica Administrativa Resol 3653 31.10.2018 Aumento 2°Contrato Asesoría Adm. Resol N° 1855 14.06.2018 3° Contrato: Asesorías profesionales de especialidades o especialistas en temas puntuales, a través de la Constructora INGEVEC S.A- Resol. 3750 09-11-2017 | 278.5714 | 3 | 12 | La variación entre el plazo recomendado y el real del ítem equipamiento, se debe a que se adaptaron los tiempos de compra de los bienes muebles, a los tiempos de entrega de las diferentes dependencias del edificio, a lo que se le sumo demoras en la entrega de parte de los proveedores. A su vez se retuvo un monto para las necesidades que se originaran post entrega del edificio, para la adquisición de pizarras y estaciones de trabajo, entre otros muebles, los que dependieron de una reestructuración de unidades producto de la llegada de la nueva jefatura del Servicio.En todo caso este ítem no requirió mayores recursos que los recomendados. Todas las adquisiciones se hicieron por Mercado Público, a través del aplicativo de Grandes Compras con proveedores con Convenio Marco, mediante licitación publica por que los muebles se hicieron a medida. | 300 | 20 | 35 | La variación entre el plazo recomendado para ítem equipos, se debe a que la ejecución del ítem se asocio directamente al contrato de ejecución de obras civiles (contrato que sufrió modificaciones en cada uno de los ítem contratos además de 4 aumentos de plazo), adaptándose por ello a los tiempos que demando la ejecución real de las obras. El proyecto en general fue reevaluado dos veces, la primera vez para contratarlo, y las segunda vez para incorporar modificaciones que afectaron a este ítem. | 75 |  |  |  |  | 20 | 16 | La variación entre el plazo recomendado para la ejecución del ítem Gastos Administrativos, se debe a que fue necesario efectuar varios llamados a licitación de las obras a nivel regional y posteriormente a nivel nacional, motivo por el cual se gasto prematuramente la totalidad de recursos asignados al ítem. | -20 | 22 | 34 | Las variaciones en la duración de ejecución de obras se resumen en las siguientes modificaciones y extensiones de plazo: Construcción Edificio Institucional Constructora INGEVEC S.A- -Res.TR 083 30-07-2015 $8.087.102.661 Contrato Primitivo contrata obras con una duración de 600 días corridos -Resol. 1479 17-05-2017 Aumenta Plazo en 196 días; con motivo de demora en la partida de excavaciones, que incluyo solicitud de permisos mas emplazamiento medianero sur, por causas ajenas a la empresa contratista. Además para las excavaciones no fue posible utilizar explosivos u otros medios convencionales, para no causar ruidos molestos a los edificios aledaños, y evitar demandas o juicios, como le había ocurrido a otras construcciones. Esta fue la mas importante causal de aumento de plazo. -Resol. 3750 09-11-2017 Aumenta Plazo 79 días, a causa del aumento de obras y obras extraordinarias que se precisaron y que fueron motivo de la segunda reevaluación. Aumento de Obras por $168.258.529.- por ajustes del diseño de las obras a aspectos normativos y funcionales tales como el sistema fotovoltaico de 280Watts, estructura de ascensor para acceder a la terraza del edifico. Obras Extraordinarias por $ 473.404.076.- Por modificaciones que tienen relación con; cambio de normativa, (accesibilidad universal y ascensores), requerimientos del nivel central, (estándar mínimo de las dependencias de la OIRS), déficit de puestos de trabajo, de estacionamientos, de sala de video entre otras cosas, que además determinan que el edificio pueda ser ocupado solo por SERVIU, es que surge la necesidad de realizar algunas modificaciones de carácter funcional; mas la adición del Sistema de Extracción de Basura, Proyecto Limpia fachadas, adecuación ascensor, bomba sentina adicional, entre otros. Obras Extraordinarias (Valor Proforma) -$317.431.850.- Diferencias partidas climatización -Resol. 504 15-02-2018 Aumenta Plazo 92 días, por causas no atribuibles a la empresa que tienen relación con la ejecución de sombreaderos 7° piso, instalaciones eléctricas y modificación del proyecto que derivo en la modificación del permiso de construcción. -Resol. 1518 18-05-2018 Aumenta Plazo 31 días, a causa de ingreso tardío de muebles, empalme eléctrico, modificación de permiso de construcción y pavimentación que afecto directamente el programa de recepción final de obras. | 54.5455 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 398 | [9 empty] | 1 | 0 | La ejecución del dinero del ítem se efectúa en un tiempo acotado al identificarse tardíamente estos recursos.. | -100 | 25 | 25 | 53 | 53 | 0 | El proyecto fue licitado en agosto del año 2014, resultando desierta. Se hace una segunda licitación pública en noviembre, y la apertura debido a lo complejo de las estructuras, terminaciones y especialidades,, se fue postergando. el 06 de marzo del 2015, recibiéndose una solio oferta, la cual resultó inadmisible, debido a que sobrepasaba en casi un 100% al monto disponible. Aun cuando la autoridad regional, estimo que había que reformular el proyecto, en una visita con el Subsecretario del MINVU, se analizó la oferta y se resolvió que ésta no estaba fuera del precio de mercado, y se procedió a reevaluar le proyecto ante el MDS, esto y todos los tramites necesarios para obtener el RS y luego garantizar el financiamiento, implico obtener la toma de razón de la resolución de contrato el 21 de agosto del 2015; El inicio de la obra con la firma del Acta de Entrega de Terreno, fue el 24 de septiembre de 2015, es decir 13 meses después de la primera licitación publica. El contrato tuvo un plazo inicial de 600 días, y aumento de plazo por un total de 398 días, siendo 196 solo por las excavaciones, los demás por diversas razones que se explican en plazo obras civiles, siendo un tiempo total de 46,3 meses desde la primera licitación al termino de las obras. | 112 | 112 | El proyecto presentó un aumento de plazo de un 112% con respecto al plazo total recomendado. Los ítems que tuvieron mayor aumento significativo de plazos en relación a lo recomendado fueron Equipamientos y Consultorías, con 305.56% y 276.90% respectivamente. Para Equipamientos el aumento de plazo estuvo dado por la adaptación de los tiempos de compra de los bienes muebles a los tiempos de entrega de las diferentes dependencias del edificio, a lo que se le sumo demoras en la entrega de parte de los proveedores. En el caso de Consultorías, también hubo adaptación a los tiempos de ejecución del ítem Obras Civiles. El ítem Obras Civiles presentó un retraso del 54% respecto al plazo recomendado. Este atraso se debió por el aumento de plazo solicitado por la constructora debido a que las excavaciones debieron realizarse utilizando otros métodos no convencionales. También, la inclusión de aisladores sísmicos por lo cual se tuvo que eliminar un piso del edificio, lo que se trató de subsanar con el cambio del plan regulador, lo que no tuvo éxito. Por lo que finalmente hubo que modificar el diseño. Además, hubo modificaciones a la dotación del edificio, por aumento de funciones, durante la ejecución, lo que hizo necesario realizar modificaciones durante la ejecución. El ítem plazo del ítem Equipos presenta un significativo aumento en comparación al plazo recomendado debido a que estos fueron adquiridos en el mismo contrato que el ítem Obras Civiles, por lo que fue necesario adecuar los tiempos y entregas de la obra con la adquisición de los equipos necesarios. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 28/09/2015 | [14 empty] | 5125120 | 5234 | 5130354 | 10572132 | -5441778 | Detalle de Contratos Por Ítems: OOCC- Recursos Sectoriales Constructora INGEVEC S.A-Construcción Edificio Institucional -$8.087.102.661 Res.TR 083 30-07-2015 -$168.258.529.- Aumento de Obras Resol. 3750 09-11-2017 -$ 473.404.076.-Obras Extraordinarias Resol. 3750 09-11-2017 -$317.431.850.-Obras Extraordinarias (Valor Proforma) Resol. 3750 09-11-2017 CONSULTORIAS- Recursos Sectoriales Constructora INGEVEC S.A-Construcción Edificio Institucional-Asesorías profesionales de especialidades -$72.079.013.- Resol. 3750 09-11-2017 IDIEM Universidad de Chile- Consultoría en Certificación LEED -1.074 UF Res. 1180 13-06-2014 -712,90 UF Aumento de Obras Resol. 3795 21-12-2018 Hugo Miranda Maureira-Asesoría Técnica y Administrativa - Recursos Sectoriales -$237.808.800.- Res. 108 06.10.2015 -$71.342.640.- Aumento de Obras Resol. 021 28-04-2017 Hugo Miranda Maureira-Asesoría Técnica y Administrativa - Recursos Sectoriales -$ 73.984.961.- Res 3653 31-10-2018 -$ 22.195.489.- Aumento de Obras Resol. 1855 14-06-2018 EQUIPOS- Recursos Sectoriales Constructora INGEVEC S.A-Construcción Edificio Institucional -$770.582.891.- Res.TR 083 30-07-2015 -$55.848.504.- Aumento de Obras Resol. 3750 09-11-2017 -$86.261.442.- Obras Extraordinarias Resol. 3750 09-11-2017 EQUIPAMIENTO-Recursos Sectoriales Adquisición Mobiliario -$ 102.718.123.-Res. 0878 22-03-2018 - Licitación Públicas Empresa Metalúrgica Silcosil -$ 73.326.2845 Gran Compra Convenio Marco 2 proveedores -$ 11.512.123 Trato Directo Muebles complementarios Empresa Metalúrgica Silcosil - $ 100.767.588 Compras diversos proveedores Orden de compra Convenio Marco Total Equipamiento: $ 288.324.588 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5265 | 5448 | 103.4758 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto presento obras extraordinarias producto de adaptaciones aprobadas en el proceso de reevaluación de las obras, esto significo aumentos de áreas de construcción por partida extraordinaria de Pavimento área Terraza Sin embargo la superficie efectiva no es significativo el aumento.. | Aunque no hubo modificaciones significativas en metros cuadrados, si hubo en dotación. Lo que redundó en que los beneficiarios directos del proyecto cambiaran. Sólo ocupó el edificio funcionarios del SERVIU. | [12 empty] | Durante la visita inspectiva la comisión receptora, recepciona obras con reserva al constatarse una serie de observaciones que deja pendientes por subsanar por parte de la empresa constructora. | 04/07/2018 | Tras levantarse observaciones el día 09/08/2018, el proyecto logra obtener el Certificado Recepción Definitiva N° 06546/2018 de Edificación emitido por el Municipio. | 09/08/2018 | SI | 23/08/2018 | El nuevo edificio si bien provee una serie de beneficios de confort a los funcionarios y público general que lo visita, requiere un mayor gasto de mantención y exige una mayor disciplina en la ejecución de esta. Aspectos en los cuales se esta trabajando para dotar de los presupuestos necesarios para cumplir y mantener los estándares de calidad de un edificio con certificación LEED categoría ORO. |  | En Operación | El proyecto de acuerdo a su formulación se denominó como “Construcción Edificio Institucional MINVU –SERVIU, Antofagasta. Situación que fue necesario modificar debido a que por la creación de nuevas líneas de programas, y nuevas obligaciones, tanto en la SEREMI como en el SERVIU, el diseño aprobado del edificio no pudo dar cabida a las dos instituciones, lo que se deriva de realizar un catastro de los puestos de trabajos, y determinar el déficit de éstos, y una serie de otros factores que en definitiva, de común acuerdo entre las autoridades regionales y del nivel central, solo sería para SERVIU. La dotación del edificio el año 2014 era de 137 funcionarios del SERVIU y 50 funcionarios la SEREMI MINVU, sin embargo durante el año 2017 la dotación entre los dos servicios es de 219 funcionarios, lo que implica que restarían 32 puestos de trabajo, los que son imposible de habilitar en la superficie del edificio en construcción. Si bien es cierto la normativa actual permitiría mayor altura, esta solución resultas inviable, ya que se requeriría modificaciones a partir de las fundaciones, aspecto que no fue posible generar. Por otra parte el nuevo edificio provee un mejor servicio a la comunidad al otorgar una mejor atención por su amplia planta para la atención de público, las facilidades para la accesibilidad, lo que sumado a la ubicación en un sector central de la ciudad, logra otorgar una mejor calidad en la atención, situación que también redunda en los funcion | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4160400% | 4167700% | 73 | 4173300% | 56 | 4188000% | 147 | 4180300% |  | 4225500% | 375 | 4227500% | 20 | 4227500% | 0 | 671 | 598 | Las diferencias entre fechas de: - La Fecha de Suscripción del primer contrato: Corresponde a consultoría Leed del Edificio, que comenzó antes del Ctto. de obras civiles al producirse una brecha significativa entre la fecha programada para el comienzo de la ejecución de las obras civiles v/s la fecha real de inicio de actividades, por los procesos fallidos de licitación y la carencia de recursos que conllevo a que el proyecto fuera re evaluado previa a su contratación. -Primer Gasto Administrativo: Obedece a fecha de pago publicación 1° licitación de obras civiles del proyecto, licitación que se retraso por demora en aprobación de bases técnicas y administrativas por parte de la Contraloría Regional -Primer Gasto Contrato Obras Civiles: Las obras tuvieron 2 procesos de licitación fallidos lo que motivo efectuar un contrato por trato directo, proceso que debió ser debidamente respaldado, y tras ello pasar por una serie de procesos de aprobatorios que demandaron mas tiempo de lo programado inicialmente. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El Servicio que realizó el Diseño y Ejecución es el SERVIU de Antofagasta. | 218199 | 280332 | 394837 | 0 | 4927 | 3548918 | 0 | 0 | 1691 | 0 | 4448904 | 221442 | 284498 | 400703 | 0 | 5002 | 3601647 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 4515008 | El proyecto debió afrontar una serie de adversidades financieras, que asumió MINVU en un 100% para poder llegar a ejecutar el Edificio. Esto porque fue necesario generar 2 instancias de reevaluación del proyecto, la primera instancia para efecto de adjudicar las obras, significo la obtención de la aprobación de montos por sobre lo recomendado (Obras Civiles 124,54% por sobre el monto aprobado y Equipos en un 92,31% por sobre el monto aprobado), situación que obedeció a que los montos determinados para la recomendación estuvo subvalorado, al no recoger las particularidades del proyecto ni las condiciones de mercado de la región. La segunda instancia de reevaluación (mientras las obras estaban en ejecución) significo los siguientes aumentos de obras ( Obras Civiles M$971.123; Equipos M$136.176; Consultorías M$ 231.214), que se debieron a diferentes circunstancias del proyecto, como cambio de normativa, (accesibilidad universal, ascensores), requerimientos del nivel central, (estándar mínimo de las dependencias de la OIRS), déficit de puestos de trabajo, de estacionamientos, de sala de video entre otras cosas, además de la adaptación del edificio para que fuera ocupado solo por SERVIU, lo que implico modificaciones de carácter funcional mas partidas que se especifican en el detalle técnico de modificaciones de obras civiles y consultorías respectivamente. | 526407 | 288324 | 912693 | 0 | 3286 | 9046197 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 10778674 | OOCC Constructora INGEVEC S.A-Construcción Edificio Institucional -$8.087.102.661 Res.TR 083 30-07-2015 -$168.258.529.- Aumento de Obras Resol. 3750 09-11-2017 -$ 473.404.076.-Obras Extraordinarias Resol. 3750 09-11-2017 -$317.431.850.-Obras Extraordinarias (Valor Proforma) Resol. 3750 09-11-2017 CONSULTORIAS Constructora INGEVEC S.A-Construcción Edificio Institucional-Asesorías profesionales de especialidades -$72.079.013.- Resol. 3750 09-11-2017 IDIEM Universidad de Chile- Consultoría en Certificación LEED -1.074 UF Res. 1180 13-06-2014 -32,90 UF Aumento de Obras Resol. 3795 21-12-2018 Hugo Miranda Maureira-Asesoría Técnica y Administrativa - Recursos Sectoriales -$237.808.800.- Res. 108 06.10.2015 -$71.342.640.- Aumento de Obras Resol. 021 28-04-2017 Hugo Miranda Maureira-Asesoría Técnica y Administrativa - Recursos Sectoriales -$ 73.984.961.- Res 3653 31-10-2018 -$ 22.195.489.- Aumento de Obras Resol. 1855 14-06-2018 SERVICIO DE TRANSPORTE: LINCOYAN ALCOZER SALAS- $6.100.500.-Resol. 2105 25.09.2014 SERVICIO DE TRANSPORTE: FRANCISCO PEREIRA CIFUENTES- 22/12/2014- $ 9.000.000.-Resol.3208 22.12.14 SERVICIO DE TRANSPORTE: CORTES GONZALEZ OSCAR- 31/07/2015.- $ 7.235.000.-Resol.2108 03.08.2015 EQUIPOS Constructora INGEVEC S.A-Construcción Edificio Institucional -$770.582.891.- Res.TR 083 30-07-2015 -$55.848.504.- Aumento de Obras Resol. 3750 09-11-2017 -$86.261.442.- Obras Extraordinarias Resol. 3750 09-11-2017 EQUIPAMIENTO Adquisición Mobiliario -$ 79.940.630.-Res. 0878 22-03-2018 - Licitación Públicas Empresa Metalúrgica Silcosil -$ 22.777.493.-Res. 2184 18-07-2018 - Modif. Ctto. Equipamiento- Empresa Metalúrgica Silcosil -$ 10.457.720.- Gran Compra Convenio Marco Ergotec Res 4440 28.12.2017 -$ 62.868.564.- Gran Compra Convenio Marco Jaime Deik Ltda Res. 4439 28/12/2019 -$ 11.512.123 Trato Directo Muebles complementarios Empresa Metalúrgica Silcosil - $ 100.767.588 Compras diversos proveedores Orden de compra Convenio Marco OTROS GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE: JOSE ESPINOZA- Resol. N° 3678 15.12.2015 $990.650.- UNIVERSIDAD DE CHILE (IDEM) TD.07/2014 Resol. N°1180 13.06.2014 $776.350.- | 522547 | 288324 | 912693 | 0 | 3286 | 9046197 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 10774814 | 202682 | BIP > SIGFE | 514267 | 95790 | 912692 | 0 | 3286 | 9046097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10572132 | 535730 | 97426 | 959719 | 0 | 3684 | 9470149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11066708 | La diferencia mas significativa entre el gasto y el sistema Sifge se da en el ítem Equipamiento, desconociéndose motivo que pueda originar tal diferencia al apreciarse en el transcurso de los años que los gastos reales del ítem se ven reflejados en el sistema Sigfe . Los gastos que el sistema arroja por año corresponden a los siguientes: 2014-GGAA=M$ 3.000.- 2014-OOCC=M$ 0.- 2014-CONSULTORIAS=M$ 18.992.- 2014-EQUIPOS=M$ 0.- 2014-EQUIPAMIENTO=M$ 0.- 2014-OTROS GASTOS=M$ 0.- 2015-GGAA=M$ 286 2015-OOCC=M$ 1.700.081 2015-CONSULTORIAS=M$ 73.193 2015-EQUIPOS=M$ 300.000.- 2015-EQUIPAMIENTO=M$ 0.- 2015-OTROS GASTOS =M$ 1.767 2016-OOCC=M$ 3.886.383.- 2016-CONSULTORIAS=M$ 131.244.- 2016-EQUIPOS=M$ 313.808.- 2016-EQUIPAMIENTO=M$ 0.- 2016-OTROS GASTOS=M$ 0.- 2017-OOCC=M$ 2.735.937.- 2017-CONSULTORIAS=M$ 228.405.- 2017-EQUIPOS=M$ 225.875 2017-EQUIPAMIENTO=M$ 62.869.- 2017-OTROS GASTOS=M$ 0.- 2018-OOCC=M$ 723.696 2018-CONSULTORIAS=M$ 70.713 2018-EQUIPOS=M$ 73.015 2018-EQUIPAMIENTO=M$ 225.410 2018-OTROS GASTOS=M$ 0.- | El proyecto debió afrontar una serie de adversidades que tiene relación a; la toma de decisión con respecto a su emplazamiento, al existir inicialmente dos sitios aptos para su construcción, las dificultades de aunar decisiones respecto al año de inicio en conjunto con la disponibilidad presupuestaria por parte del Ministerio de Vivienda, y a obtención de la respectiva priorización del proyecto dentro de la cartera MINVU. Posteriormente se sumo como dificultad los procesos de reevaluación, ya que en primera instancia el valor del proyecto estuvo subvalorado, al no recoger las particularidades del proyecto ni las condiciones de mercado de la región. Ya en la etapa de ejecución se sumaron los costos de reevaluar la capacidad y cabida de las dos instituciones que inicialmente estaban programadas a ocupar el recinto, lo que significo que el edificio solo terminara albergando a funcionarios de SERVIU, al existir una aumento significativo de la dotación del servicio, lo que tuvo su origen por la brecha de tiempo desde la etapa de diseño del proyecto a la fecha real de ejecución del Edificio, en conjunto con el aumento de programas del Ministerio. Ello trajo consigo adaptar el recinto en diversos niveles y ajustarse a nuevas normativas que se generaron en el tiempo; como de accesibilidad universal, y ascensores , entre otros, ello conllevo a otro proceso de reevaluación por la demanda de recursos adicionales. En la actualidad el nuevo edificio institucional de Serviu provee un servi | [14 empty] | 321950.5238 | 413626.6606 | 582574.5687 | 0 | 7271.7344 | 5236365.8587 | 0 | 0 | 2494.2625 | 0 | 6564283.6086 | 12496423.9789 | 664713.7491 | 347654.6179 | 1170781.6137 | 0 | 4417.7225 | 11628480.603 | 0 | 0 | 2339.5702 | 0 | 13818387.8764 | 652357.5567 | 347654.6179 | 1150861.0906 | 0 | 4417.7225 | 11356266.6319 | 0 | 0 | 2339.5702 | 0 | 13513897.1898 | 110.5087 | 105.8701 | 116.8731 | -2.2035 | 8.1421 | 2480.5244 | 2084.4836 | Los montos contratados presentan un significativo aumento de 110% en comparación al monto recomendado. Si bien, no se ha cargado todo lo gastado en el BIP, pero considerando lo contratado la variación en el monto fue importante por los siguientes puntos: a) Aumento de precios y obras extraordinarias no consideradas por cambios normativos, por ejemplo accesibilidad universal. b) Uso de aisladores sísmicos que causó la eliminación de un piso, contemplado en el diseño. c) Modificación del cálculo estructural, al ser analizado por el revisor independiente de estructura. d) Modificación de la dotación, al asumir el servicio nuevas funciones no contempladas en el perfil original. Los anterior derivó en un aumento de los costos reales de 105,87% en relación a lo recomendado. Adicionalmente, cabe señalar que el proyecto fue reevaluado en dos ocasiones producto de los cambios en la obra: aumento de precios y obras extraordinarias no consideradas por cambios normativos, por ejemplo accesibilidad universal, uso de aisladores sísmicos que causó la eliminación de un piso, contemplado en el diseño, modificación del cálculo estructural, al ser analizado por el revisor independiente de estructura, modificación de la dotación, al asumir el servicio nuevas funciones no contempladas en el perfil original. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARTA VENEGAS HERRERA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 5372852 | 10420941 | 93.9555 | Se reevaluó por lo siguiente: a) Aumento de precios y obras extraordinarias no consideradas por cambios normativos, por ejemplo accesibilidad universal. b) Uso de aisladores sísmicos que causó la eliminación de un piso, contemplado en el diseño. c) Modificación del cálculo estructural, al ser analizado por el revisor independiente de estructura. d) Modificación de la dotación, al asumir el servicio nuevas funciones no contempladas en el perfil original. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 7775302 | 11787000 | 51.5954 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico tuvo una elevada variación (51,60%) debido a todas las modificaciones de obras, obras extraordinarias y aumentos de obras que registró el proyecto. | En relación a los plazos, el proyecto demoró un 112% mas con respecto al plazo total recomendado. Esto debido principalmente a los cambios en la obra e inclusión de obras extraordinarias ya descritos arriba. Adicionalmente, algunos ítems, como Equipos y Obras Civiles, fueron adquiridos en un mismo contrato, por lo que los tiempos de entrega quedaron sujetos a la ejecución de la obra física. Los costos presentaron significativos aumentos, dado principalmente por la incorporación de elementos al proyecto no considerados originalmente. Adicionalmente, el proyecto tuvo dos reevaluaciones producto de incorporación de accesibilidad universal, uso de aisladores sísmicos que causó la eliminación de un piso, contemplado en el diseño, modificación del cálculo estructural, al ser analizado por el revisor independiente de estructura, modificación de la dotación, al asumir el servicio nuevas funciones no contempladas en el perfil original. La magnitud, en metros cuadrados, sufrió una ligera modificación debido al aumento de los funcionarios del SERVIU. En general, el proyecto sufrió demora y dos reevaluaciones, aspectos que se reflejan en el considerable aumento de los costos reales, tanto gastados como contratados, existiendo modificaciones de contratos, en términos de plazos y costos, en la mayor parte de los ítems considerados en la iniciativa. | HUGO VASQUEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30306425-0 | CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, COMUNA DE TOCOPILLA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | GESTION DE TRANSITO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INEXISTENCIA DE LUGARES SEÑALIZADOS IMPOSIBILITA LA MEDIDA DE ORGANIZAR LAS PARADAS DE LOS TAXIS COLECTIVOS, SITUACIÓN QUE HA GENERADO UNA MALA COSTUMBRE ENTRE CIUDADANOS/AS QUE, DE MANERA IMPRUDENTE, HACEN DE PARADEROS CUALQUIER LUGAR DE LA CALLE, ENTORPECIENDO EL TRÁFICO VEHICULAR Y, EN OCASIONES GENERANDO ACCIDENTES Y CONFLICTOS SOCIALES. | LA ETAPA DE OBRAS CIVILES CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE FAENAS, ESTRUCTURA DE 11 PARADEROS EN PERFIL DE ACERO CUBIERTO CON MADERA Y QUE EN SU CUBIERTA CUENTA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO (POLIBAMBÚ), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 26 SEÑALETICAS INFORMATIVA DE 60X60 CM CON LA LEYENDA "PARADA MIXTA", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 PUNTOS CON DEMARCACIONES VIALES SEGÚN MANUAL CONASET, OBRAS ADICIONALES COMO RADIER Y MURETE DE CONTENCIÓN Y LA LIMPIEZA FINAL PARA SU RECEPCIÓN. LA CONSULTORIA CONTEMPLA CONTRATACIÓN DE LA INSPECCION TÉCNICO DE OBRA DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN PROYECTO. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLAN LOS GASTOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN TALES COMO PUBLICACIÓN DE ESTA LICITACIÓN EN DIARIO, FOTOCOPIAS Y PLOTEO DE PLANOS. | 0 |  |  |  | 3 | 4 | El servicio de inspección técnica fue desarrollado durante el proceso de ejecución de los trabajos y de acuerdo a presupuesto destinado a estas funciones. Diferencias de plazos entre lo recomendado y el real son debido a tiempos de ejecución del proyecto en términos administrativos y no necesariamente de procesos técnicos. | 33.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | Existe variación entre plazo recomendado y real debido a modificaciones realizadas en el contrato de ejecución del proyecto. Dichas modificaciones fueron realizadas debido a cambios en el emplazamiento de los paraderos de acuerdo a nuevos recorridos que realizaran las micros en la ciudad. El plazo de ejecución original era por 60 días el que fue aumentado por un total de 115 días de acuerdo a los decretos (N°1467/17 aumento de 15 días, 1689/17 aumento de 15 días, 15/2018 aumento de 15 días y 92/2018 aumento de 10 días). | -100 | 2 | 4 | El contrato original consideraba un plazo de ejecución de los trabajos por 60 días corridos a partir del 2 de Octubre del 2017 de acuerdo a decreto exento N°1467/17. Por modificaciones en los recorridos de las micros se debió re ubicar el emplazamiento de algunos paraderos por lo que la empresa solicito aumento de plazo por 15 días de acuerdo a decreto exento 1689/17. Por los motivos antes mencionados es que se solicito un nuevo aumento de plazo de 15 días de acuerdo a decreto exento 1733/2017. La empresa solicita la recepción provisoria por lo que se solicita un tercer aumento de plazo por 15 días corridos de acuerdo a decreto exento 15/2018. Realizada la visita inspectiva para la recepción provisoria es que el municipio ve la posibilidad de realizar una modificación en el contrato para realizar mayores obras considerando algunos arreglos de los paraderos re ubicados entregando mayor seguridad en el uso de estos, por lo que se realiza un cuarto aumento de plazo de 10 días y modificación del contrato de ejecución de acuerdo a decreto exento 92/2018. El proyecto de acuerdo a las modificaciones realizadas es que tiene una vigencia de 115 días corridos realizándose Acta de Recepción Provisoria con fecha 5 de Febrero del 2018. Cumplidos los 180 días de plazos de vigencia de la boleta de Garantía contándose a partir de la fecha de recepción provisoria, es que empresa ejecutora solicita Acta de Recepción Definitiva la que se realiza con fecha 8 de Agosto de acuerdo a decreto exento 1079/2018 de fecha 10 de Agosto del año 2018, cerrando el proyecto en todas sus partes. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 55 | [13 empty] | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | Se realizaron modificaciones en los plazos de ejecución por re ubicación de paraderos de acuerdo a nuevos recorridos que se establecieron para las micros según demanda de usuarios en la ciudad. Los nuevos lugares donde fueron emplazados los paraderos para poder dar cumplimiento a las medidas de seguridad se debieron implementar mayores obras lo que implico una modificación en el contrato original y en un aumento en el plazo de ejecución del proyecto. | 133.3333 | 133.3333 | El proyecto duplicó su plazo si se compara la aprobación original y el resultante final, aunque en términos absolutos sólo se extendió 2 meses, tiempo razonable por todas las actuaciones administrativas y modificaciones técnicas que debieron realizarse. Esa variación se debió casi íntegramente por los ajustes que debieron realizarse al modificarse los recorridos del transporte público con posterioridad a la aprobación. El proyecto completo vio aumentado su plazo en un 133% con respecto a lo recomendado. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 11/10/2017 | [14 empty] | 72070 | 0 | 72070 | 34406 | 37664 | Se realizo contratación a través de licitación publica ID 3506-38-LP17. | BIP > SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 26 | 26 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se realizo la instalación de 26 paraderos para micros de tocopilla de acuerdo a recorridos y demanda del uso de estos. | Las magnitudes no sufrieron modificaciones, respetándose la proyección original. Se realizó la instalación de 26 paraderos para micros de Tocopilla de acuerdo a recorridos y demanda del uso de estos. | [12 empty] | La empresa contratista adjudicada solicito recepción provisoria con fecha 26-01-2018, realizándose por parte del municipio recepción provisoria con fecha 30-01-2018 emitiendo observaciones con plazo de subsanación de 6 días. Empresa contratista solicito nueva recepción provisoria con fecha 2-2-2018 quedando como termino de obra real el día 26-01-2019 y fecha 5-02-2019 la RECEPCIÓN PROVISORIA DEL PROYECTO. | 05/02/2018 | Con fecha 08-08-2018 la comisión técnica de la Ilustre Municipalidad de Tocopilla procedió a efectuar la RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO, sin observaciones de la obra, de acuerdo a decreto exento 1079/2018 de fecha 10-08-2018. | 08/08/2018 | SI | 05/02/2018 | Paraderos ubicados en vías jerárquicas de la ciudad principalmente en Avenida 21 de Mayo son obstaculizadas por vehículos que se estacionan frente a estos, lo que hace que los usuarios deban estar en la calle para hacer parar las micros. Los colectivos en general siguen parando donde el usuario les indica y no en los paraderos como debiese ocurrir. |  | En Operación | La imagen arquitectónica de los paraderos han entregado una identidad a la ciudad. En los sectores mas aislados de la ciudad los paraderos han funcionado de manera correcta tanto para subir a las micros como puntos de resguardo del sol . | RICARDO SEGUNDO ZEPEDA ROMERO | MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4259100% | 4259100% | 0 | 4267000% | 79 | NA | 0 | 4301000% | 340 | 4301000% | 340 | 4301900% | 9 | 4308300% | 64 | 492 | 492 | Mencionar que para este proyecto no se ocuparon los recursos por concepto GASTO ADMINISTRATIVO. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Dado que fue un proyecto de una baja complejidad técnica, en términos de solución arquitectónica y estructural, se postuló directamente la etapa de ejecución, con un diseño propio elaborado por la municipalidad de Tocopilla. | 3900 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 64497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69597 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 64497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69597 | Mencionar que para este proyecto no se ocuparon los recursos por concepto GASTO ADMINISTRATIVO y no es posible corregirlo en la colunma CORREGIDO. | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72071 | Los contratos fueron: - Rosa Andrea Reyes para CONSULTORÍA por un monto de $4.278.000 - Ing mant indust ltda. Stronger $67.792.764 (donde el primero fue por $65.291.462 más una modificación por $2.501.302) | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72070 | 37664 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34406 | Sin observaciones. | Contrato que se apego a lo mandatado, excepto que no incurrió en gastos administrativos. | [14 empty] | 5261.9344 | 0 | 0 | 0 | 1618.8723 | 87026.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93907.7822 | 88672.2294 | 5263.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83409.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88672.2294 | 5231.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82283.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87515.0355 | -5.5752 | -6.8075 | -5.4511 | -1.305 | -1.305 | 3365.9629 | 3164.7339 | El proyecto contó con dos contratos, uno de obras civiles por M$67.792, y otro por el ítem Consultoría, por un monto de M$4.278 (ambos en moneda 2017). Los costos contratados variaron en un -5,58% con respecto al recomendado, en tanto que los costos reales un -6,81% en relación al monto recomendado. La principal variación se produjo en el momento de la contratación del ítem de obras civiles, al adjudicar por un monto inferior al aprobado en más de un 4%. En segundo término, afectó la reducción del costo total el que no fueran utilizados los recursos asignados para el ítem de gastos administrativos. El proyecto se reevaluó una vez debido a una modificación en el recorrido del transporte público, que obligo a reubicar un paradero y generar mejoras técnicas para adecuarse a los terrenos, como hormigones de respaldo y ampliar veredas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SORAYA MAKARENA SILVA PORTILLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 78311 | 2501 | 3.194% | Contrato con Ing mant indust ltda. Stronger $67.792.764 (donde el primero fue por $65.291.462 más una modificación por $2.501.302) | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 78312 | 73945 | -5.5764 | Existe un error en la determinación del monto reevaluado, el que sólo se encuentra reflejado en el historial rate, donde se señala como proyecto reevaluado un valor de M$115.296, que daba 47,23% de incremento, lo que no es real. Para corregirlo se tomó el valor de los contratos informados para el 2017, donde el valor final del contrato de obras civiles fue por M$67.793 (contrato original por $65.292 más un incremento por $2.501), al adicionar la consultoría por M$4.278 y sin incluir los gastos administrativos (no utilizados), da un costo total final de M$72.071. Esto, llevado a moneda 2018, da un valor de M$73.945.- En este nuevo escenario, la variación se produjo en sentido negativo con un menor valor de poco menos del 6%, el que se vio explicado principalmente por menores valores en el proceso de adjudicación y la no utilización de los gastos administrativos. El proceso de reevaluación se debió a una modificación en el recorrido del transporte público, que obligo a reubicar un paradero y generar mejoras técnicas para adecuarse a los terrenos, como hormigones de respaldo y ampliar veredas. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 78296 | 77784 | -0.65393 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador original corresponde al calculado para el proceso 2016 (moneda 2014), por lo que al actualizarlo da un valor de M$88.099. Se utilizó la misma planilla original, sólo rebajando las partidas modificadas y manteniendo todos los restantes valores, quedando un VAC de M$77.784, que llevado a moneda 2018 da M$87.523. Igualmente, la variación es marginalmente negativa, no superando el percentil. | Este es un proyecto de baja complejidad y magnitud, lo que explica la baja inversión y duración estimada. Estos aspectos se vieron alterados: primero marginalmente en los costos, con una rebaja en la contratación del ítem de obras civiles (-4%) y la no utilización del ítem de gastos administrativos. En segundo término en los plazos, donde el incremento fue más significativo, con un 30% (1 mes) extra, lo que tuvo su explicación en modificaciones del trazado del recorrido del transporte público, lo que obligo a gestionar el desplazamiento de un paradero. Con respecto a los costos, el proyecto presentó variación negativa de sus costos reales versus el monto recomendado. Esto se debe principalmente a la contratación del ítem obras civiles por un inferior al aprobado, aproximadamente un 5%. Con respecto a las magnitudes,en unidades de paraderos, estas no sufrieron modificaciones, ejecutándose la cantidad establecida en el proyecto original. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30120017-0 | REPOSICION ESCUELA LOCALIDAD DE CAMAR, COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ESCUELA DE CAMAR DATA DE LOS AÑOS 60 Y FUE CONSTRUIDA EN SUS INICIOS POR LOS VECINOS COMO EQUIPAMIENTO COMUNITARIO POR LO QUE OBEDECE A AUTOCONSTRUCIÓN Y NO OBEDECE A CRITERIOS NORMATIVOS, A LA FECHA LA SITUCACIÓN SE HA VUELTO CRÍTICA PUES LA EDIFICACIÓN PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICION DE A ESCUELA DE CAMAR EN NUEVOS TERRENOS CONSTRUIDO EN PIEDRA LIPARITA Y PILARES Y CADENAS DE HORMIGON QUE CONTEMPLA 466 M2 CONSTRUIDOS PARA AREAS DOCENTES, AREA ADMINISTRATIVA Y DE SEVICIOS . LA ESCUELA ES DEL TIPO MULTIGRADO Y ATIENDE A NIVELES COMBINADOS DE 1 A 6TO BÁSICO | 21 | [7 empty] | 2 | 16 | Todo el equipamiento era parte del contrato de obras con la empresa PyP, por lo tanto los plazos corresponden a los plazos de este contrato. | 700 | 2 | 5 | Las compras fueron bajo convenio marco, no hubo ampliaciones de plazo. Se aplicaron 3 multas por atraso en la entrega de los equipos los cuales fueron imputados a las siguientes facturas: - Factura Nº 4601 del 23-03-17, Empresa MUEBLES ASENJO, OC 947750-3-CM17, Monto Neto: $95.664; Monto bruto: $113.840 - Factura Nº 4601 del 23-03-17, Empresa MUEBLES ASENJO, OC 947750-3-CM17, Monto Neto: $38.264; Monto bruto: $45.534 - Factura Nº 7266 del 24-03-17, empresa Hagelin, OC 947750-5-CM17, Monto Neto: $101.500; Monto bruto: $120.785 | 150 | [8 empty] | 8 | 14 | El contrato original tuvo 4 ampliaciones de plazo: Addeundum 1: solicita 60 días corridos por mayor obra, ResEx 2088 del 22/06/16 (modificación muro contención) Addeundum 2: solicita 60 días corridos por mayor obra, ResEx 2650 del 9/08/16 (muro contención) Addeundum 3: solicita 30 días corridos por obra mayor, ResEx 3435 del 14/10/16 (muro contención) Addeundum 4: solicita 64 días corridos por mayor obra, ResEx 3901 del 23/11/16 (muro contención) Se emite una recepción provisoria con observaciones el 15 de dic del 2016 y una recepción provisoria sin observaciones con fecha 20 de diciembre del 2016 | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 214 | [13 empty] | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | Existía un muro de contención cuyas especificaciones técnicas no le permitían cumplir con su cometido. En tal sentido, los aumentos de obra se debieron principalmente a su rediseño y reconstrucción, más la toma de razón de contraloría. | 125 | 125 | Equipamiento Todo el equipamiento era parte del contrato de obras con la empresa PyP, por lo tanto los plazos corresponden a los plazos de este contrato. Lo que genera una distorsión en el análisis, al no poder hacer un análisis separado del ítem, sumando plazos que corresponde a obras civiles. Obras. El rediseño de un muro de contención que presento inconvenientes no detectados en un inicio (Existía un muro de contención cuyas especificaciones técnicas no le permitían cumplir con su cometido. En tal sentido, los aumentos de obra se debieron principalmente a su rediseño y reconstrucción, más la toma de razón de contraloría) y la incorporación de luminarias por un tema de seguridad, provocaron un una reevaluación y por tanto un aumento en el tiempo de ejecución de la obra. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 27/10/2015 | [14 empty] | 637692 | 0 | 637692 | 637692 | 0 | Contrato de obras con la empresa PyP por $619.785.362.- (se incluye el aumento de presupuesto de $48.411.362) El contrato incluía el equipamiento. Los equipos fueron adquiridos por convenio marco a distintos proveedores. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 434 | 477 | 109.9078 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se construye nuevo muro de contención (lo cual incluye entre otras cosas, movimiento de tierras). Se instala postación solar como partida nueva. | La construcción de muro de contención significó movimiento de tierras y obras que no estaban consideradas inicialmente, esto fundamentalmente, por las condiciones del terreno desértico, además de la instalación de postación solar por temas de seguridad. Esta ultima situación fue detectada una vez construida la obra gruesa. | [12 empty] | Se deja constancia en acta que la empresa hace entrega del proyecto con un 100% de ejecución, la unidad técnica hace recepción a conformidad sin observaciones. Se deja boleta de garantía por $30.989.268 por buen funcionamiento de la obra con validez superior a los 12 meses requeridos por contrato y bases. | 20/12/2016 | Se hace recepción definitiva de la obra sin observaciones. Se procede a la devolución de la boleta de garantía por "buen funcionamiento de la obra" Se acompaña al acta de recepcion definitiva su respectivo informe. | 18/12/2017 | SI | 05/03/2018 | Problemas en el servicio de energía eléctrica, la localidad no cuenta con un suministro constante, muchas veces se caen los paneles solares y el motor generador. Sin embargo, esta situación para la escuela ha sido subsanada por el municipio al instalar un motor eléctrico propio. En la comunidad se va a subsanar en el corto plazo con un nuevo motor generador que el municipio comprará con fondos propios y en el mediano y largo plazo se construirá una planta solar que cuentará con financiamiento compartido. |  | En Operación |  | LEONARDO DUARTE | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ATACAMA | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212200% | 4212200% | 0 | 4215200% | 30 | NA | 0 | 4227900% | 127 | 4227900% | 127 | 4230400% | 25 | 4233100% | 27 | 209 | 209 | Es importante destacar que las creaciones presupuestarias se deben hacer año a año y no tiene relación con el inicio de la ejecución del proyecto. En este sentido, la diferencia entre la creación presupuestaría que fue en mayo de 2015 y la contratación de las obras civiles en Octubre de 2015 no corresponde a un retraso. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue postulado por la Municipalidad de San Pedro de Atacama, directamente de Perfil a Ejecución, desarrollando ellos (el municipio) todos los antecedentes respecto de pre inversión y diseño. | 0 | 19492 | 26819 | 0 | 0 | 546247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592558 | 0 | 19492 | 26819 | 0 | 0 | 546247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592558 | SIn observaciones. | 0 | 10237 | 7670 | 0 | 0 | 619785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637692 | CONTRATO OBRAS CIVILES: EMPRESA: VALOR INICIAL: M$567.776. MODIFICACION N°1: M$ 52.009. (APROBADA EL 12-05-2016) MODIFICACION N°2: -$192 (CORRECCION DE DECIMALES EN EL CONTRATO, MONTO NO ESTA EN MILES PARA EFECTOS QUE SE REFLEJE) VALOR FINAL: M$619.785 PLAZO INICIAL: 216 DIAS MODIF PLAZO N°1: 60 (22-06-2016) MODIF PLAZO N°2 60 (09-08-2016) MODIF PLAZO N°3: 30 (14-10-2016) MODIF PLAZO N°4: 64 (15-11-2016) PLAZO TOTAL: 430 DIAS. CONTRATO EQUIPAMIENTO: VARIAS EMPRESAS. COMPRAS REALIZADAS ENTRE 23-11-2016 AL 13-02-2017 CONTRATO EQUIPOS: VARIAS EMPRESAS. COMPRAS REALIZADAS ENTRE 23-11-2016 AL 04-04-2017 | 0 | 10237 | 7670 | 0 | 0 | 619785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637692 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 10237 | 7670 | 0 | 0 | 619785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637692 | 0 | 10393 | 7869 | 0 | 0 | 654997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673259 | CONTRATO DE OBRA CIVIL: FUERON CURSADOS 13 ESTADOS DE PAGO, ENTRE 23-11-2015 AL 20-12-2016. (SE ADJUNTA DETALLE) CONTRATO EQUIPAMIENTO FUERON CURSADOS 06 ESTADOS DE PAGO. ENTRE 23-11-2016 AL 13-02-2017 CONTRATO DE EQUIPOS: FUERON CURSADOS 05 ESTADOS DE PAGO. ENTRE 23-11-2016 AL 04-04-2017 | EN TÉRMINOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO Y SUS PROCESOS CONSTRUCTIVOS NO EXISTIERON GRANDES PROBLEMÁTICAS. EL PROBLEMA FUE EN LA OPERACIÓN DEL RECINTO CON RESPECTO A LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE SALUD (REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS). | [14 empty] | 0 | 27511.2352 | 37851.6319 | 0 | 0 | 770965.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836328.5993 | 866402.4493 | 0 | 12515.6814 | 9719.2294 | 0 | 0 | 801039.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823274.493 | 0 | 12462.9181 | 9436.2266 | 0 | 0 | 785451.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807350.7857 | -1.5609 | -3.4649 | 1.8789 | -1.9342 | -6.8157 | 1692.5593 | 1646.6491 | En términos de costos, el proyecto no tuvo variaciones significativas en sus montos contratados y costos reales (-1,56% y -3,46%, respectivamente), existiendo una variación a la baja. Los ítems con mayor variación fueron Equipamiento y Equipos, con -54,70% y 75,07%, respectivamente. Obras Civiles no presento variación significativa (1,88%). La reevaluación presentada se debió al aumento de obras e inclusión de obras extraordinarias, principalmente movimiento de tierras y refuerzo de muros de contención, por monto inferior al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | OLIVER JHONATAN OSORIO MUJICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 697426 | 48411 | 6.941% | El aumento fue de $52.009.121; sin embargo existía un saldo en la cuenta Obras Civiles de $3.597.759 por lo tanto el aumento real fue de $48.411.362 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 697427 | 722505 | 3.5958 | El porcentaje indicado presenta un error, ya que la variación menor al 10% corresponde al 6.93% de lo recomendado inicialmente Solo se consideró como aumento $48.411.362 ya que a pesar de que el aumento fue de $52.009.121, existía un saldo en la cuenta de obras civiles (que ademas incluía en el mismo contrato el ítem equipamiento) de $3.597.759. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 549308 | 535972 | -2.4278 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 49218 | 46729 | -5.0571 | Real < Recomendado | Si bien los montos resultantes son menores a los aprobados, las variaciones respecto de los indicadores no son significativas. A pesar de que si se incorporaron modificaciones en las obras, necesarias para un mejor logro del proyecto, estas no llegaron a superar el monto aprobado originalmente. | El proyecto sufrió una reevaluación respecto de su concepción inicial, sin incurrir en modificaciones mayores respecto a la idea original. esto debido a que las condiciones del terreno no fueron las consideradas en un inicio, debiendo reforzarse el muro de contención, que fue la modificación más significativa, y que fue necesaria fundamentalmente por razones de seguridad. En términos de plazos, la empresa contratista solicitó cuatro ampliaciones de plazo para la obra civil que totalizaron 214 días adicionales al plazo estipulado inicialmente. Estas ampliaciones son producto del aumento de obras e incorporación de obras extraordinarias, principalmente movimiento de tierras y refuerzo de muros de contención. El aumento de los plazos en esta iniciativa fue de un 125% respecto al plazo inicial. Con respecto a los costos, la reevaluación del proyecto producto del aumento de obras y obras extraordinarias significó un aumento de 6.93% respecto al proyecto recomendado. Solo se consideró como aumento $48.411.362 ya que a pesar de que el aumento fue de $52.009.121, existía un saldo en la cuenta de obras civiles (que ademas incluía en el mismo contrato el ítem equipamiento) de $3.597.759. La magnitud del proyecto, dada en metros cuadrados, se vió modificada debido a la construcción de un nuevo muro de contención lo cual incluye, entre otras cosas, movimiento de tierras. adicionalmente, e instala postación solar como partida nueva. | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30168774-0 | REPOSICION CUARTEL 1° COMPAÑÍA DE BOMBEROS - MEJILLONES | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL INMUEBLE REQUIERE CON URGENCIA LA REPOSICIÓN DEL EDIFICIO, YA QUE PRESENTA SERIOS DAÑOS ESTRUCTURALES. EN EL TERREMOTO DEL 2007, LA INFRAESTRUCTURA DEL TECHO Y CAMPANARIO COLAPSARON PONIENDO EN PELIGRO LA VIDA DE LOS VOLUNTARIOS Y PERSONAS. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE MEJILLONES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS VOLUNTARIOS Y LA SEGURIDAD DE LA COMUNA. DICHO CUARTEL CONSTA DE UNA SALA DE MÁQUINA CON CAPACIDAD PARA 3 CARROS DE BOMBERO Y UN VEHÍCULO DE MEDIANO TAMAÑO, ESTA SALA DE MÁQUINA SE PROYECTA EN ESTRUCTURA DE ACERO. ADEMÁS EL CUARTEL CUENTA CON LOS SIGUIENTES RECINTOS EN SU PRIMER NIVEL: HALL DE ENTRADA, SALA DE SESIONES, OFICINAS, CAMARINES Y SALA DE CAMBIO, BODEGAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS, INCLUYE DISCAPACITADOS, ENTRE OTROS. EN EL SEGUNDO NIVEL SE CONSIDERA ÁREA MÁS PRIVADA PARA EL USO DE LOS VOLUNTARIOS, EL CUAL CONSTA DE: SALA DE ESTAR Y ÁREA DE DESCANSO, SALA DE ESTUDIO, DORMITORIOS DE GUARDIAS FEMENINOS Y MASCULINOS Y EL DEPARTAMENTO DEL CUARTELERO A CARGO. ESTAS ZONAS DESCRITAS SE CONSIDERAN DE HORMIGÓN ARMADO POR SU GRAN RESISTENCIA SÍSMICA, CASI NULA MANTENCIÓN Y POR SU LARGA VIDA ÚTIL. | 55 | BOMBEROS |  |  | 15 | 11 | El Contrato inicial es de fecha 01/03/2017,aprobado mediante Decreto de contrato N°2228 de fecha 12/07/2017, rigiendo del 01/03/2017 al 30/06/2017. Este contrato fue cancelado en su totalidad con recursos municipales. Se realiza un segundo contrato de fecha 01/07/2017, aprobado mediante Decreto de contrato N° 2384 de fecha 01/08/2017, rigiendo del 01/07/2017 al 31/01/2018. Este contrato fue cancelado en su totalidad con recursos FNDR. | -26.6667 | 5 | 0 | Cabe señalar que Equipos y Equipamiento se adjudicaron y se adquirieron, mediante la misma licitación. La licitación se adjudico el 22/02/2018, aprobado mediante Decreto N°770, de la misma fecha, por un plazo de 7 día hábiles, plazo mucho menor al proyectado, es por esto la diferencia entre plazo recomendado y real. El contrato inicial, es de fecha 02/03/2018, aprobado mediante Decreto de contrato N° 834 de fecha 02/03/2018, fecha en la que comienzan a computarse los plazos de entrega, con un plazo de 7 días hábiles. | -100 | 5 | 0 | Cabe señalar que Equipos y Equipamiento se adjudicaron y se adquirieron, mediante la misma licitación. La licitación se adjudico el 22/02/2018, aprobado mediante Decreto N°770, de la misma fecha, por un plazo de 7 día hábiles, plazo mucho menor al proyectado, es por esto la diferencia entre plazo recomendado y real. El contrato inicial, es de fecha 02/03/2018, aprobado mediante Decreto de contrato N° 834 de fecha 02/03/2018, fecha en la que comienzan a computarse los plazos de entrega, con un plazo de 7 días hábiles. | -100 | [8 empty] | 13 | 10 | El contrato inicial, es de fecha 09/03/2017, aprobado mediante Decreto de contrato N° 962 de fecha 16/03/2017, con un plazo de 240 días corridos. Addendum de contrato N° 1 de fecha 09/11/2017 , aprobado mediante Decreto de contrato N° 3406 de fecha 14/11/2017, que aumenta el plazo en 60 días corridos. Debido a que fue necesario en el proceso de desratización antes de proseguir con los trabajos, subsanar observaciones realizadas por la SEREMI de Salud, para lograr su certificación. Lo cual fue aprobado por parte del GORE, mediante ordinario N°2762, de fecha 14 de Diciembre de 2017. | -23.0769 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 15 | 15 | 11 | 13 | 2 | El contrato inicial, es de fecha 09/03/2017, aprobado mediante Decreto de contrato N° 962 de fecha 16/03/2017, con un plazo de 240 días corridos. Addendum de contrato N° 1 de fecha 09/11/2017 , aprobado mediante Decreto de contrato N° 3406 de fecha 14/11/2017, que aumenta el plazo en 60 días corridos. Debido a que fue necesario en el proceso de desratización antes de proseguir con los trabajos, subsanar observaciones realizadas por la SEREMI de Salud, para lograr su certificación. Lo cual fue aprobado por parte del GORE, mediante ordinario N°2762, de fecha 14 de Diciembre de 2017. | -26.6667 | -13.3333 | La obra física se ejecuto en un menor plazo de lo programado en la etapa de pre inversión, debido principalmente a la baja complejidad de la misma. Los ítems Equipos y Equipamientos fueron adquiridos en un mismo contrato, con una duración de 7 días hábiles, plazos inferior al estipulado originalmente. Los únicos ítems que obtuvieron variación fueron Obras Civiles y Consultorías, con -22.82% y -52.44% respectivamente, ejecutándose en plazos inferiores a los recomendados. Finalmente, el proyecto se ejecuta en un plazo inferior al estipulado inicialmente. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 20/03/2017 | [14 empty] | 1030785 | 0 | 1030785 | 1032833 | -2048 | Cabe señalar que el monto inicial de convenio mandato de $1.014.718.000.-, es suplementado después de una re-evaluación aprobada a través de Ordinario N°2761 del GORE, de fecha 24/11/2017, con un monto de $31.816.641.- en el ITEM "Obras Civiles", quedando el monto total del mandato en $1.046.534.641.-. Contrato N°1 del 9/03/2017, monto contratado $994.528.641. Por un plazo de ejecución 240 días corridos. (Obras Civiles). Addendum de contrato N° 1 de fecha 09/11/2017, que aumenta plazo de ejecución en 60 días corridos, sin aumento o disminución de monto de contrato inicial. (Obras civiles). Cabe señalar que Equipos y Equipamiento se adjudicaron y se adquirieron, mediante la misma licitación. El contrato inicial, es de fecha 02/03/2018, por un monto de $18.222.398.- para ITEM n°1 "Equipamiento y Mobiliarios", y un monto de $7.703.991.- para ITEM n°2 "Equipos", con un plazo de entrega de 7 días hábiles. Por incumplimiento de términos de referencia, por parte del proveedor, se cancela por el ITEM n°1 "Equipamiento y Mobiliarios" la suma de $18.051.717 finalmente. Se financió con recursos FNDR el segundo contrato correspondiente al ITO de la obra, el primer contrato de 01/03/2017 al 30/06/2017 fue con financiamiento municipal. El Contrato inicial es de fecha 01/03/2017,aprobado mediante Decreto de contrato N°2228 de fecha 12/07/2017, rigiendo del 01/03/2017 al 30/06/2017. El financiamiento FNDR del ITO fue con contrato de fecha 01/07/2017, aprobado mediante Decreto de contrato N° 2384 de fecha 01/08/2017, rigiendo del 01/07/2017 al 31/01/2018. Por un monto de $10.500.000.-. Este contrato fue cancelado en su totalidad con recursos FNDR. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 913 | 913 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubieron cambios en las magnitudes del proyecto. | No existe variación respecto del Programa Arquitectónico recomendado versus el resultante y por ende acorde a los estándares de bomberos. | [12 empty] | Recepción Provisoria N°1, de fecha 25 de Enero de 2018, Se encuentran observaciones, por lo cual se estipula un plazo de 10 días corridos, para su subsanación. Recepción Provisoria N°2, de fecha 05 de Febrero de 2018. Se realiza una nueva recepción, sin observaciones pendientes. | 05/02/2018 | Se efectúa la recepción definitiva de obra habiéndose cumplido el período de garantía de correcta ejecución y buen comportamiento de las obras, y sin observaciones pendientes. | 12/02/2019 | SI | 13/04/2019 | Cuando se comenzo con la ejecución del proyecto no se consideron los permisos correspondientes al proceso de desratización, lo cual cambia todo el cronograma del proyecto y aumenta los plazos. |  | En Operación |  | HYANS WARGNER FLEMING PÉREZ | MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4241600% | 4241600% | 0 | 4250200% | 86 | NA | 0 | 4280300% | 301 | 4280300% | 301 | 4281400% | 11 | 4286400% | 50 | 448 | 448 | La mayor diferencia en cuanto a los hitos ocurre debido que se realizo una modificación al mandato inicial por un complemento de recursos, debido que el proceso de licitación la unidad técnica se percato que para conseguir lo requerido se necesitaba de éste aumento, para obras civiles por un monto de $31.816.641, quedando el mandato por un monto de $1.046.534.641. Este proceso retraso el proceso de adjudicación por un periodo cercano a 8 meses. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Considerando que iniciativas de esta naturaleza tiene programas arquitectónicos definidos y no son de diseños que implican un alto grado de complejidad, , la unidad técnica elaboro la pre inversión y postulo directamente a la etapa de ejecución. | 21574 | 18958 | 9283 | 0 | 0 | 922138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971953 | 21574 | 18958 | 9283 | 0 | 0 | 922138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971953 | Sin observaciones. | 22523 | 18052 | 7704 | 0 | 0 | 994528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042807 | La diferencia en el ítem Consultoría se debe a que el primer contrato fue cancelado con fondos municipales. | 22523 | 18052 | 7704 | 0 | 0 | 994529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042808 | 9975 | BIP > SIGFE | 12548 | 18052 | 7704 | 0 | 0 | 994529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032833 | 12835 | 18052 | 7704 | 0 | 0 | 1014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053029 | Sin observación | La única situación importante a mencionar es la modificación del mandato inicial por un complemento de recursos, debido que el proceso de licitación la unidad técnica se percato que para conseguir lo requerido se necesitaba de éste aumento, para obras civiles por un monto de $31.816.641, quedando el mandato por un monto de $1.046.534.641. Este proceso retraso el proceso de adjudicación por un periodo cercano a 8 meses. | [14 empty] | 29109.7217 | 25580.5801 | 12525.2747 | 0 | 0 | 1244252.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311467.6094 | 1189427.4247 | 27711.4957 | 21851.1781 | 9238.3644 | 0 | 0 | 1223612.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282413.0493 | 27664.7283 | 21647.3201 | 9238.3644 | 0 | 0 | 1216478.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275028.5934 | -2.2154 | -2.7785 | -2.2322 | -0.57583 | 7.1968 | 1396.5264 | 1332.3967 | Este proyecto no presentó variaciones significativas en montos contratados y costos reales respecto a los montos recomendados (-2,22% y -3,90% respectivamente). Los ítems que mayor variación presentaron fueron Equipos (-26,24%) y Equipamiento (-15,38%), todos ellos montos inferiores al recomendado. En el caso de Consultorías, hubieron dos contratos, uno financiado por el municipio y el segundo por el FNDR. Existieron tres reevaluaciones que consistieron en especificaciones técnicas de losas y revestimientos sin una mayor implicancia en los costos asociados. En lo que respecta a equipos y equipamiento se realiza una re evaluación antes del término de la obra física, tendiente a actualizar lo considerado en la etapa de pre inversión y evitar su obsolescencia. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SORAYA MAKARENA SILVA PORTILLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1093651 | -47116 | -4.308% | Cabe señalar que el monto inicial de convenio mandato de $1.014.718.000.-, es suplementado después de una re-evaluación aprobada a través de Ordinario N°2761 del GORE, de fecha 24/11/2017, con un monto de $31.816.641.- en el ITEM "Obras Civiles", quedando el monto total del mandato en $1.046.534.641.-. El valor ingresado corresponde a moneda valor año 2016. Contrato N°1 del 9/03/2017, monto contratado $994.528.641. Por un plazo de ejecución 240 días corridos. (Obras Civiles). Addendum de contrato N° 1 de fecha 09/11/2017, que aumenta plazo de ejecución en 60 días corridos, sin aumento o disminución de monto de contrato inicial. (Obras civiles). Cabe señalar que Equipos y Equipamiento se adjudicaron y se adquirieron, mediante la misma licitación. El contrato inicial, es de fecha 02/03/2018, por un monto de $18.222.398.- para ITEM n°1 "Equipamiento y Mobiliarios", y un monto de $7.703.991.- para ITEM n°2 "Equipos", con un plazo de entrega de 7 días hábiles. Por incumplimiento de términos de referencia, por parte del proveedor, se cancela por el ITEM n°1 "Equipamiento y Mobiliarios" la suma de $18.051.717 finalmente. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 1014718 | 991880 | -2.2507 | La re evaluaciones fueron en especificaciones técnicas de losas y revestimientos sin una mayor implicancia en los costos asociados. En lo que respecta a equipos y equipamiento se realiza una re evaluación antes del término de la obra física, tendiente a actualizar lo considerado en la etapa de pre inversión y evitar su obsolescencia. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 61.14 | 61.14 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La iniciativa de inversión se ejecutó de acuerdo a las magnitudes recomendadas acorde a lo estándares de bomberos vigentes, por que el CAE se mantuvo invariante. | La iniciativa de inversión se ejecutó de acuerdo a las definiciones identificadas en la etapa pre inversión. Además,por baja complejidad de las obras se ejecuto en los plazos y montos definidos. En relación a los plazos, se observa un período de ejecución inferior con respecto al plazo recomendado en todos lo ítems, incluso dada la existencia de tres reevaluaciones. En relación a los costos, se observa un gasto inferior al monto original. Esta variación proviene principalmente de diferencias en los ítems Equipos y Equipamiento. Por otro lado, el proyecto sufrió tres reevaluaciones, consistentes principalmente en especificaciones técnicas de losas y revestimientos sin una mayor implicancia en los costos asociados. En lo que respecta a equipos y equipamiento se realiza una re evaluación antes del término de la obra física, tendiente a actualizar lo considerado en la etapa de pre inversión y evitar su obsolescencia. La magnitud de proyecto, en metros cuadrados, se mantuvo invariante. Finalmente, el proyecto se ejecuta según lo establecido en cuanto a plazos, costos y magnitud. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072781-0 | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR FREIRINA | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | FREIRINA | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE, CONFORME AL NUEVO MODELO DE SALUD FAMILIAR, EL QUE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD. | EL PROYECTO CORRESPONDE A UN EDIFICIO NUEVO CON UN PRIMER PISO Y UN ZÓCALO, CON UNA SUPERFICIE DE 1.414,46 M2 EN HORMIGÓN ARMADO. ES UN EDIFICIO CUYO DISEÑO INCORPORA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE UNA DOBLE PIEL. LAS OBRAS EXTERIORES SUMAN UNA SUPERFICIE DE MAS DE 3.000 M2 APROXIMADAMENTE. SE CONSIDERA ADEMAS UN PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN CONSULTORIO PROVISORIO EN BASE A CONTENEDORES Y CIRCULACIONES TECHADAS QUE SUMAN APROXIMADAMENTE 271 M2 PARA MANTENER EL CONSULTORIO EXISTENTE EN FUNCIONAMIENTO MIENTRAS DURA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES | 6409 |  |  |  | 13 | 24 | A raíz del aumento del plazo de las obras civiles, se requirió realizar un aumento de las Consultorias, las que finalizó el contrato al 31-08-2017, de acuerdo a resolución N°974 de fecha 20-06-2017; y se consideró además la visita del Revisor independiente del proyecto con fecha 26-09-2017, siendo este el último gasto de Consultoría del proyecto. | 84.6154 | 8 | 15 | Con respecto a la adquisición de equipamientos estos fueron ejecutados en su totalidad al 25-12-2017, quedando un saldo disponible, el cual fue solicitado por el Municipio la Gobierno Regional la ampliación del tiempo del Convenio Mandato, siendo esto aprobado, llevándose a cabo la adquisición de equipamiento adicional, el que fue adquirido hasta la fecha 22-10-2018. | 87.5 | 8 | 5 | Se produjo una disminución de tiempo, debido a que la mayoría de los bienes se adquirieron por Convenio Marco y dentro de las Licitaciones que se realizaron, se consideró en la evaluación el tiempo de entrega, por lo que los proveedores ofertaron menores tiempos, produciéndose una diferencia en el periodo de ejecución de este ítem respecto de las cotizaciones que se presentaron para generar el proyecto y estimar el tiempo de su ejecución. | -37.5 |  |  |  |  | 13 | 34 | La diferencia en plazos se debe principalmente a que este proyecto se vio enfrentado a 4 procesos Licitatorios fallidos, llegándose a adjudicarse finalmente a través de un Trato Directo. Pero en Diciembre de 2013, se entregó presupuesto para gastos administrativos, gastándose en materiales de oficina y EPP; realizándose el siguiente gasto en el año 2016. | 161.5385 | 13 | 20 | La fecha inicial de término de obra era el 26-12-2016, a lo cual la empresa ejecutora de las obras solicitó un primer aumento de plazo de 16 días corridos, a esto se solicitó un segundo aumento de plazo de 90 días corridos, luego se presento un tercer solicitud de aumento de plazo de 45 días y por último solicitó un aumento de 30 días corridos. Todos los aumentos de plazos fueron solicitados por razones de haberse verificado un impacto en la ruta critica del trabajo conforme a lo establecido en el contrato, lo cual no involucro pago de mayores gastos generales ni indemnización alguna al contratista. Todo esto es señalado en la resolución Exenta N°802 de fecha 24-05-2017. | 53.8462 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 181 | [5 empty] | 3 | 3 | Sin Observaciones | 0 | 2 | 27 | Considerando que el 16-12-2013 fue cancelado el permiso de edificación como primer gastos, luego de ello existieron 4 procesos Licitatorios fallidos, realizándose un Trato Directo, el que se concreto finalmente a través del contrato que inició el 02-11-2015, por lo cual el último gasto de este ítem se realizó el 24-02-2016, es por ello la cantidad de meses que existieron. | 1250 | 14 | 14 | 59 | 59 | 0 | Sin Observación | 321.4286 | 321.4286 | El incremento de los plazos en la mayoría de los ítems del proyecto se debe a: Ítem Otros gastos: Considerando que en diciembre de 2013 fue cancelado el permiso de edificación (1er gasto) y posteriormente existieron 4 procesos Licitatorios fallidos, optándose finalmente por realizar Trato Directo, el que se concretó en noviembre de 2015, por lo cual el último gasto de este ítem se realizó el 24-02-2016, reflejando un incremento significativo en el plazo real versus el plazo estimado ex ante. Para los ítem equipo y equipamiento: Se produjo una disminución de tiempo según lo estimado inicialmente, debido a que la mayoría de los bienes se adquirieron por Convenio Marco y dentro de las Licitaciones que se realizaron, se consideró en la evaluación el tiempo de entrega, por lo que los proveedores ofertaron menores tiempos, produciéndose una diferencia en el periodo de ejecución de ambos ítem respecto de las cotizaciones que se presentaron para generar el proyecto y estimar el tiempo de su ejecución. Con respecto a la adquisición del ítem equipamiento estos fueron ejecutados en su totalidad a diciembre de 2017, quedando un saldo disponible, el cual fue solicitado por el Municipio a la institución financiera (Gobierno Regional) la ampliación del tiempo del Convenio Mandato, siendo esto aprobado y llevándose a cabo la adquisición de equipamiento adicional lo que amplió el plazo en dicho ítem hasta el 22-10-2018. Cabe señalar que para la ejecución de dichos ítemes se esperó tener la obra terminada para iniciar la compra. Ítem obras civiles: Las solicitudes de aumento de plazo por parte de la empresa ejecutora de las obras llevó a incrementar el plazo real versus lo estimado ex ante, dado la envergadura del proyecto y el tipo de iniciativa a ejecutar (CESFAM) la empresa solicito un primer aumento de plazo de 16 días corridos, un segundo aumento de plazo de 90 días corridos, luego se presentó un tercer solicitud de aumento de plazo de 45 días y por último solicitó un aumento de 30 días corridos, lo cual no involucro pago de mayores gastos generales ni indemnización alguna al contratista. Cabe señalar que el último aumento de plazo ocurrió debido a las desfavorables condiciones climáticas de la zona. Ítem consultaría: A raíz del aumento del plazo de las obras civiles, se requirió realizar un aumento de las Consultarías y se consideró además la visita del Revisor independiente del proyecto con fecha 26-09-2017, siendo este el último gasto de Consultaría del proyecto. Ítem Gastos administrativos: La diferencia en plazos reales totales versus los estimados, se debe principalmente a que este proyecto se vio enfrentado a 4 procesos Licitatorios fallidos, llegándose a adjudicarse finalmente a través de un Trato Directo. Pero en Diciembre de 2013, se entregó presupuesto para gastos administrativos, gastándose en materiales de oficina y EPP; realizándose el siguiente gasto en el año 2016. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 02/11/2015 | [14 empty] | 3871434 | 9513 | 3880947 | 3878851 | 2096 | Sin Observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1414 | 1414 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | SE EJECUTO EXACTAMENTE LO RECOMENDADO SEGÚN EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO APROBADO ORIGINALMENTE. | [12 empty] | Se realizó una primera recepción provisoria con observaciones de fecha 15-07-2017; dando 21 días a la empresa para subsanarlas, encontrándose observaciones en el interior del CESFAM en: Bodega farmacia, Bodega PNAC, Sala Multiuso, Box Multiusos Clínico del 1 al 6, sector administrativo, Vacunatorio, Salas técnicas, baños, Aseo, SOME, Sala IRA/ERA, OIRS, y pasillos; siendo de iluminarias, cielo, pintura, pisos, cañerías, uniones, ventanas, mobiliario, limpieza, terminaciones, entre otras. Luego se realizó una segunda acta de recepción provisoria sin observaciones con fecha 09-08-2017, donde todas las observaciones fueron subsanadas. | 09/08/2017 | Se realizó una primera acta de recepción definitiva con observaciones de fecha 17-08-2018; dando 14 días corridos a la empresa para subsanarlas, encontrándose observaciones en: sector dirección, OIRS, baños públicos, recintos de emergencia, sala de estimulación, SOMA y gases clínicos; siendo las observaciones sobre: ajuste de ventanas, topes de puertas, chapas e iluminarias que no encienden. Luego se realizó una segunda acta de recepción definitiva sin observaciones con fecha 31-08-2018, donde todas las observaciones fueron subsanadas. | 31/08/2018 | SI | 28/11/2017 | Sin observaciones |  | En Operación | Sin Observaciones | MARIA JOSE ARENAS | SERVICIO SALUD ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4118500% | 4136800% | 183 | 4149500% | 127 | 4163900% | 144 | 4227700% | 638 | 4231000% | 671 | 4231000% | 0 | 4233800% | 28 | 1153 | 970 | Con la identificación presupuestaria del ítem Obras civiles de fecha 16/01/2014 en resolución Nro. 03 se da inicio a la ejecución del proyecto. Existe una diferencia de 1 día en el registro de la unidad técnica respecto al primer gasto efectivo de la obra civil | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | LA INICIATIVA CONTABA CON RECOMENDACIÓN FAVORABLE 2012 PARA LA ETAPA DE DISEÑO Y A PETICIÓN DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA (GORE ATACAMA) SE PROCEDE A ADELANTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AL PROCESO 2011. ETAPA DE EJECUCIÓN SE RECOMIENDA FAVORABLEMENTE EL AÑO PRESUPUESTARIO 2012 Y PERMITIRÁ REPONER EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR SIN CAMBIO DE LOCALIZACIÓN. ESTA CONSTITUYE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE TODA LA COMUNA DE FREIRINA BAJO EL NUEVO MODELO DE SALUD FAMILIAR. | 21823 | 138670 | 76874 | 0 | 8778 | 2003936 | 0 | 47234 | 5684 | 0 | 2302999 | 39372 | 94803 | 76791 | 0 | 14435 | 1777599 | 0 | 47234 | 7082 | 0 | 2057316 | Se crea el ítem de vehículos que no se encontraba en la recomendación inicial. | 39124 | 157174 | 125823 | 0 | 9513 | 3457112 | 0 | 86128 | 5729 | 0 | 3880603 | Se detectaron diferencias en lo informado por la Unidad Técnica y el sistema contable del Gore en el ítem de Equipo M$ 2.683 y en el ítem de obras civiles de M$ 2.669. Se contrato la compra de vehículos por M$ 86.128 | 39124 | 157174 | 127243 | 0 | 9513 | 3457112 | 0 | 86128 | 5729 | 0 | 3882023 | 3172 | BIP > SIGFE | 39125 | 155753 | 127243 | 0 | 7760 | 3457113 | 0 | 86128 | 5729 | 0 | 3878851 | 40942 | 159765 | 130552 | 0 | 8201 | 3629914 | 0 | 88367 | 6707 | 0 | 4064448 | Se observa una diferencia en el ítem de equipamiento entre lo informado por la Unidad técnica y el sistema contable GORE de M$ 344 | Existe una demora significativa en la adquisición del equipamiento y equipo, lo que afecta su normal funcionamiento | [14 empty] | 58092.3319 | 139880.1571 | 113304.2703 | 0 | 21298.3632 | 2622814.1032 | 0 | 66665.1599 | 10449.5207 | 0 | 3032503.9063 | 5345494.6377 | 49663.4036 | 194905.0259 | 154804.9602 | 0 | 19988.8754 | 4464685.4243 | 0 | 105966.5819 | 8084.768 | 0 | 4998099.0394 | 49093.8004 | 193801.7944 | 154804.9602 | 0 | 12309.425 | 4352863.3215 | 0 | 105966.5819 | 8043.9964 | 0 | 4876883.8799 | 64.8176 | 60.8204 | 65.9616 | -2.4252 | -8.7665 | 3448.9985 | 3078.404 | LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS FUE DE 64,82% Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES FUE DE 60,82%. LA DIFERENCIA QUE SE OBSERVA ENTRE LO RECOMENDADO Y LO CONTRATADO SE RESPONDEN AL SUPLEMENTO DE FONDOS SOLICITADO POR EL GORE ATACAMA (COMO INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO) PARA LOS ITEMS: CONSULTORIA, GASTO ADMINISTRATIVO Y OTROS GASTOS. ADICIONALMENTE CONSULTA LA INCORPORACIÓN DEL ÍTEM VEHICULOS, EL QUE NO FORMABA PARTE DEL PROYECTO ORIGINALMENTE RECOMENDADO. SE INCORPORA EL ITEM VEHÍCULOS QUE ORIGINALMENTE NO FORMABA PARTE DEL PROYECTO, PERO POST REEVALUACIÓN SE APROBÓ SU INCORPORACIÓN. EL PROYECTO TUVO SÓLO UNA REEVALUACIÓN, VARIANDO LA REEVALUACIÓN EN UN 53.82% CON RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | WILLIANS GARCÍA ZAGUA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2898074 | 4457682 | 53.8153 | MEDIANTE ORD Nº 1043 DEL 20/10/2014, EL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA SOLICITÓ SUPLEMENTOS DE FONDOS PARA LOS ÍTEM OBRAS CIVILES, EQUIPOS. POSTERIORMENTE, MEDIANTE ORD Nº 1182 DEL 26/11/2014, SOLICITA PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO SOBRE UN SUPLEMENTO DE FONDOS PARA LOS ITEMS: CONSULTORIA, GASTO ADMINISTRATIVO Y OTROS GASTOS. ADICIONALMENTE CONSULTA LA INCORPORACIÓN DEL ÍTEM VEHICULOS, EL QUE NO FORMABA PARTE DEL PROYECTO ORIGINALMENTE RECOMENDADO. CONFORME A LO SEÑALADO SE RECOMIENDA FAVORABLEMENTE LA SOLICITUD DE FONDOS ADICIONALES PARA TODOS LOS ITEMS SOLICITADOS Y SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DEL ÍTEM VEHÍCULOS AL PROYECTO. LOS RECURSOS EXTRA PERMITIRÁN AJUSTAR LOS PRESUPUESTOS INICIALMENTE RECOMENDADOS A LOS ACTUALES PRECIOS DE MERCADO E INTRODUCIR CORRECCIONES, DEBIDO A QUE PRESENTAN ERRORES EN CUBICACIONES Y SE OMITIERON ALGUNAS PARTIDAS. CABE AGREGAR QUE, ES PARTE DE LAS ORIENTACIONES DEL SECTOR DE SALUD VIGENTE DOTAR DE EQUIPAMIENTO VEHICULAR BÁSICO ESTE TIPO DE PROYECTO. LOS RECURSOS ECONÓMICOS ADICIONALES ESTÁN EXPRESADOS EN MONEDA DE DICIEMBRE DEL 2013 Y CORRESPONDEN A: M$1.095.714 OBRAS CIVILES; M$102.621 EQUIPOS; M$102.621 EQUIPAMIENTO; M$15.090 CONSULTORIA; M$4.575 GASTO ADMINISTRATIVO; M$2.522 OTROS GASTOS Y M$ 47.234 VEHÍCULOS. LO QUE CORRESPONDE A UN INCREMENTO DEL 50%, 68%, 68%, 63%, 48% Y 41% RESPECTIVAMENTE, EN COMPARACIÓN AL MONTO RECOMENDADO INICIALMENTE POR CADA ÍTEM. EN SÍNTESIS EL PROYECTO TUVO UN INCREMENTO DEL 53,82% RESPECTO DEL COSTO TOTAL INICIALMENTE APROBADO. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 12 | 15 | 25 | Real > Recomendado | [5 empty] | ESTE INDICADOR QUE SE OBSERVA (CEA M$15 ) ES EL QUE SE OBTUVO DESPUÉS DE REEVALUAR EL PROYECTO. ORIGINALMENTE EL INDICAR DE RESULTADO ERA CEA M$12.- RECALCULANDO EL INDICADOR, CON LOS MONTOS CONTRATADOS Y LLEVADOS AL MISMO AÑO DE MONEDA QUE SE CALCULO EL PRIMER INDICADOR (DIC 2010) SE PUEDE OBSERVAR QUE SE INCREMENTÓ DICHO INDICADOR EN UN 25%, OBTENIENDO UN CEA DE M$15. | EN GENERAL LA INICIATIVA SE EJECUTA CONFORME A LO PREVISTO Y SE EVIDENCIAN CAMBIOS EN LOS INDICADORES DE COSTOS, PLAZOS Y CEA. EL PLAZO TOTAL SE VIÓ SIGNIFICATIVAMENTE AUMENTADO COMO CONSECUENCIA DE QUE LA INICIATIVA FUE RECOMENDADA EN EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2012, SIN PODER EJECUTARSE HASTA EL AÑO 2015 LAS OBRAS CIVILES, DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO SE VIO ENFRENTADO A 4 PROCESOS LICITATORIOS FALLIDOS, LLEGANDO A ADJUDICARSE FINALMENTE A TRAVÉS DE TRATO DIRECTO EN NOVIEMBRE DE 2015. NO OBSTANTE SE HABIA REALIZADO EL PAGO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN (ÍTEM OTROS GASTOS) EN EL AÑO 2013, LO QUE INCIDIÓ DE MANERA DIRECTA EN LOS INDICADORES DE PLAZOS. CABE AGREGAR QUE LAS OBRAS CIVILES SUFRIÓ AUMENTOS DE PLAZO SOLICITADOS POR LA EMPRESA EJECUTORA POR 181 DÍAS POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LAS ZONA. POR SU PARTE, LOS ITEMS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SE EJECUTARON POSTERIOR AL TERMINO DE LAS OBRAS CIVILES, LO QUE INCREMENTÓ AUN MÁS LOS PLAZOS REALES VERSUS LOS ESTIMADO EX ANTE. EL ÚNICO ÍTEM QUE PRESENTA UNA VARIACIÓN NEGATIVA ES EL DE EQUIPAMIENTO, Y ESTO SE DEBE A QUE LA MAYORÍA DE LOS BIENES SE ADQUIRIERON POR CONVENIO MARCO Y DENTRO DE LAS LICITACIONES QUE SE REALIZARON, SE CONSIDERÓ EN LA EVALUACIÓN EL TIEMPO DE ENTREGA, POR LO QUE LOS PROVEEDORES OFERTARON MENORES TIEMPOS. EN TÉRMINOS DE COSTOS: EL PROYECTO PRESENTÓ SUPLEMENTOS DE LOS ITEMS CONSULTORIA, GASTO ADMINISTRATIVO, OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO Y LA INCORPORACIÓN DEL ITEM VEHICULOS QUE NO ESTABA CONTEMPLADO INICIALMENTE. DADO ESTE ESCENARIO, FUE NECESARIA LA REEALUACIÓN DEL PROYECTO ORIGINAL RECOMENDADO. LOS INCREMENTOS SE SOLICITAN POR LA IMPOSIBILIDAD DE ADJUDICAR EL PROYECTO DESPUÉS DE CUATRO LICITACIONES DESIERTA Y UN TRATO DIRECTO. ADICIONALMENTE SE REALIZAN AJUSTES EN LOS PRESUPUESTOS A LOS ACTUALES PRECIOS DE MERCADO E INTRODUCIR CORRECCIONES. CON RESPECTO A LA MAGNITUD, EN METROS CUADRADOS, EL PROYECTO NO SUFRIÓ VARIACIONES CON EN RELACIÓN AL VALOR EX – ANTE. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101515-0 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO SECTOR FIESTA CRUZ DE MAYO, VALLENAR | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | VALLENAR | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DOTAR AL SECTOR RAFAEL TORREBLANCA DE UN ESPACIO PUBLICO CON AREAS VERDES APTO PARA EL ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y PERMANENCIA Y, AL MISMO TIEMPO, ALBERGAR DE FORMA SEGURA A TODA LA POBLACIÓN QUE ASISTE ANUALMENTE A LA CELEBRACION DE LA FIESTA RELIGIOSA DE LA CRUZ DE MAYO. | EN ESTA ETAPA SE DESARROLLARAN LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO, CON LA CONTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, PAVIMENTOS MIXTOS EN BALDOSAS MICROVIBRADAS , ADOCRETOS, HORMIGON, GRADAS, JUEGOS INFANTILES, MAQUINAS DE EJERCICIOS,SOMBREADEROS, ESCAÑOS, BASUREROS, BEBEDEROS, ILUMINACION ARTIFICIAL , GRUTA Y LA RECONSTRUCCION DEL HITO URBANO DE LA CRUZ ,TODO EN UNA SUPERFICIE DE 9537 M². | 52099 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | Se produce una diferencia debido a que se realiza en el mes de agosto de 2014 la publicación de la licitación en un diario de circulación regional. Posteriormente se realiza compra de materiales asociados a impresión y ploteo de planos y antecedentes físicos del proyecto, los cuales, de acuerdo a tiempos y plazos asociados a convenio marco se efectúa el pago en los meses de octubre y noviembre del mismo año. | 100 | 10 | 25 | Se ejecutaron 2 contratos: 1er. Contrato: Pavimentación de pasajes, consistente en la pavimentación de los pasajes Oriela Alvarez y Hugo Rodríguez, y sus veredas. Se contrató a la empresa Sociedad Constructora e Inmobiliaria ABADECONS Ltda., mediante Resolución Exenta N° 1865 del 14-12-2015, por un monto total de $64.060.700. Se inician las obras con fecha 23-12-2015, con un plazo de 60 días de ejecución, siendo la fecha de término el 21-02-2016. No se registran aumentos de plazo ni modificaciones en el monto del contrato. 2do. Contrato: Construcción Espacio Público Sector Fiesta Cruz de Mayo, el cual se contrató con la empresa Constructora de Pavimentos Asfalticos BITUMIX S.A., mediante Resolución Afecta N° 20 del 06-09-2016, por un monto original de $1.384.882.178.- y un plazo de ejecución de 420 días. Se inician las obras el 07-11-2016, siendo la fecha de término original el 01-01-2018. Se realiza un aumento de plazo por 42 días corridos, sancionado mediante Resolución Exenta N° 225 de fecha 17-01-2018, debido a la contratación de aumentos y obras extraordinarias, siendo la fecha definitiva de término contractual el 12-02-2018. La fecha de término real fue el día 25-01-2018, según acta de recepción de la obra N° 11/2018. Tiempos muertos: Se produce un periodo de tiempo muerto entre el primer y segundo contrato, debido al proceso de revisión general de proyecto y su actualización respecto a materiales, mobiliario y normativa (accesibilidad universal), además de realizar proceso de Toma de Razón en la Controlaría Regional, como así también realización del respectivo proceso de licitación y adjudicación. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 42 | [13 empty] | 11 | 11 | 27 | 42 | 15 | Se ejecutaron 2 contratos: 1er. Contrato: Pavimentación de pasajes, consistente en la pavimentación de los pasajes Oriela Alvarez y Hugo Rodríguez, y sus veredas. Se contrató a la empresa Sociedad Constructora e Inmobiliaria ABADECONS Ltda., mediante Resolución Exenta N° 1865 del 14-12-2015, por un monto total de $64.060.700. Se inician las obras con fecha 23-12-2015, con un plazo de 60 días de ejecución, siendo la fecha de término el 21-02-2016. No se registran aumentos de plazo ni modificaciones en el monto del contrato. 2do. Contrato: Construcción Espacio Público Sector Fiesta Cruz de Mayo, el cual se contrató con la empresa Constructora de Pavimentos Asfalticos BITUMIX S.A., mediante Resolución Afecta N° 20 del 06-09-2016, por un monto original de $1.384.882.178.- y un plazo de ejecución de 420 días. Se inician las obras el 07-11-2016, siendo la fecha de término original el 01-01-2018. Se realiza un aumento de plazo por 42 días corridos, sancionado mediante Resolución Exenta N° 225 de fecha 17-01-2018, debido a la contratación de aumentos y obras extraordinarias, siendo la fecha definitiva de término contractual el 12-02-2018. La fecha de término real fue el día 25-01-2018, según acta de recepción de la obra N° 11/2018. Tiempos muertos: Se produce un periodo de tiempo muerto entre el primer y segundo contrato, debido al proceso de revisión general de proyecto y su actualización respecto a materiales, mobiliario y normativa (accesibilidad universal), además de realizar proceso de Toma de Razón en la Controlaría Regional, como así también realización del respectivo proceso de licitación y adjudicación. Respecto a los Gastos Administrativos, se produce una diferencia debido a que se realiza en el mes de agosto de 2014 la publicación de la licitación en un diario de circulación regional. Posteriormente se realiza compra de materiales asociados a impresión y ploteo de planos y antecedentes físicos del proyecto, los cuales, de acuerdo a tiempos y plazos asociados a convenio marco se efectúa el pago en los meses de octubre y noviembre del mismo año. | 145.4545 | 281.8182 | Este proyecto contaba sólo con el ítem obras civiles y este se ejecutó con dos contratos: 1er Contrato. Consistente en la pavimentación de los pasajes Oriela Alvarez y Hugo Rodríguez, y sus veredas. Se contrató a la Empresa Sociedad Constructora e Inmobiliaria ABADECONS Ltda., con un plazo de 60 días de ejecución y no se registran aumentos de plazo. 2do Contrato. Construcción Espacio Público Sector Fiesta Cruz de Mayo. Se contrató a la Empresa Constructora de Pavimentos Asfálticos BITUMIX S.A., con un plazo de ejecución de 420 días. Se realiza un aumento de plazo por 42 días corridos, debido a la contratación de aumentos y obras extraordinarias. Se produce un periodo de tiempo muerto entre el primer y segundo contrato, debido al proceso de revisión general de proyecto y actualización respecto a materiales, mobiliario y normativa (accesibilidad universal). Además de realizar proceso de Toma de Razón en la Controlaría Regional, como así también realización del respectivo proceso de licitación y adjudicación. Respecto al tiempo estimado ex ante es posible observar que fue insuficiente, la obra tenia complejidades en su ejecución, por el tipo de obra y por el sector donde se emplazaba, situaciones que no se previeron al momento de estimar 10 meses para esta etapa. Cabe agregar que sólo el 2do contrato superaba el tiempo estimado al momento de aprobar el proyecto (14 meses) y además se solicitó 42 días de ampliación, no obstante lo anterior, es muy importante destacar que los mayores aumentos de plazos de esta iniciativa se deben a los tiempos muertos existente entre el término del 1er contrato y el inicio del 2do contrato que son 19 meses aproximadamente. Respecto a los Gastos Administrativos, se produce una diferencia debido a que se realiza en el mes de agosto de 2014 la publicación de la licitación en un diario de circulación regional. Posteriormente se realiza compra de materiales asociados a impresión y ploteo de planos y antecedentes físicos del proyecto, los cuales, de acuerdo a tiempos y plazos asociados a convenio marco se efectúa el pago en los meses de octubre y noviembre del mismo año. Lo que implica un incremento de 1 mes en el plazo real versus el estimado inicialmente. El plazo total real del proyecto se ve muy incrementado respecto del plazo estimado ex ante, porque primero el ítem gasto administrativo reporta movimiento en agosto del año 2014 y casi un año después el ítem obras civiles hace su 1er contrato en diciembre de 2015 (por 60 días) y 1 1/2 año después en septiembre de 2016 se contratan las obras del parque con un 2do contrato (por 450 días más 42 días de aumento de plazo). Lo anterior hace claramente incrementar enormemente los plazos de ejecución debido a los tiempos muertos como principal responsable. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 23/12/2015 | [14 empty] | 1591633 | 517 | 1592150 | 1592149 | 1 | Se ejecutaron 2 contratos: 1er. Contrato: Pavimentación de pasajes, consistente en la pavimentación de los pasajes Oriela Alvarez y Hugo Rodríguez, y sus veredas. Se contrató a la empresa Sociedad Constructora e Inmobiliaria ABADECONS Ltda., mediante Resolución Exenta N° 1865 del 14-12-2015, por un monto total de $64.060.700. Se inician las obras con fecha 23-12-2015, con un plazo de 60 días de ejecución, siendo la fecha de término el 21-02-2016. No se registran aumentos de plazo ni modificaciones en el monto del contrato. 2do. Contrato: Construcción Espacio Público Sector Fiesta Cruz de Mayo, el cual se contrató con la empresa Constructora de Pavimentos Asfalticos BITUMIX S.A., mediante Resolución Afecta N° 20 del 06-09-2016, por un monto original de $1.384.882.178.- y un plazo de ejecución de 420 días. Se inician las obras el 07-11-2016, siendo la fecha de término original el 01-01-2018. Se realiza un aumento de plazo por 42 días corridos, sancionado mediante Resolución Exenta N° 225 de fecha 17-01-2018, debido a la contratación de aumentos y obras extraordinarias, siendo la fecha definitiva de término contractual el 12-02-2018. La fecha de término real fue el día 25-01-2018, según acta de recepción de la obra N° 11/2018. Además se realizan 3 modificaciones al monto del contrato, las cuales se detallan: Primera modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 2188 de fecha 03-07-2017, aumentándose en $93.637.674.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 517/2017. Segunda modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 3982 de fecha 30-11-2017, aumentándose en $ 35.533.246.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 1138/2017. Tercera modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 584 de fecha 09-02-2018, aumentándose en $13.518.422.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 139/2018. Considerando las 3 modificaciones de contrato señaladas anteriormente, el monto final del contrato es de $1.527.571.520.- El total de ambos contratos arrojan un valor de $ 1.591.632.220.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9539 | 9539 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se producen diferencias en la magnitud recomendada. Las modificaciones de obras indicadas en Informes N° 517/2017, 1138/2017 y 139/2018 no generan aumentos en la magnitud del proyecto. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS DE MAGNITUDES, SI BIEN EXISTIERON MODIFICACIONES CONTRACTUALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ESTAS NO INVOLUCRARON AUMENTO O DISMINUCIÓN DE ÁREAS. | [12 empty] | Se realizan recepciones con reservas. Esto es con observaciones menores las cuales son subsanadas por los contratistas dentro del plazo reglamentario para ello. 1er. Contrato: Pavimentación de pasajes, fecha de recepción el 04-03-2016, según Acta de Recepción N° 13/2016 (fecha de término de la obra el 21-02-2016). 2do. Contrato: Construcción Espacio Público Sector Fiesta Cruz de Mayo, fecha de recepción el 06-02-2018, según Acta de Recepción N° 11/2018 (fecha término de la obra el 25-01-2018). | 06/02/2018 | De acuerdo a Reglamento del MINVU no se realiza Recepción Definitiva. Sin embargo se realiza Liquidación y Finiquito Contable de las obras. 1er. Contrato: Pavimentación de pasajes, se aprueba liquidación y finiquito contable mediante Resolución Exenta N° 2188 del 03-07-2017. 2do. Contrato: Construcción Espacio Público Sector Fiesta Cruz de Mayo, se aprueba liquidación y finiquito contable mediante Resolución Afecta N° 3 del 09-07-2019. | 09/07/2019 | SI | 09/03/2018 | A la fecha se han observado perjuicios productos de terceros asociados a vandalismo, tales como robo de mobiliarios (basureros) y daños en diferentes elementos (pavimentos de caucho, bebederos, entre otros). |  | En Operación | Sin observación | MAURICIO ALEJANDRO CARMONA VALENZUELA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4142300% | 4166800% | 245 | 4187100% | 203 | 4187700% | 6 | 4235200% | 475 | 4235200% | 475 | 4236100% | 9 | 4236800% | 7 | 945 | 700 | El año 2013 se crea la ficha IDI del proyecto con cofinanciamiento entre el Minvu y Gobierno Regional, este convenio se aprueba con Res. GORE N°118 de fecha 19.12.14 donde el Gobierno Regional se compromete con M$ 1.150.607. Se crea la primera asignación de recursos para este proyecto con toma de razón el 20.08.14. Se realiza la primera licitación del proyecto el año 2014, licitación pública N°12/2014, quedando desierta por falta de oferentes. El convenio mencionado anteriormente, no tuvo financiamiento durante el año 2015, porque este organismo no contaba con recursos disponibles para esta iniciativa. Por lo anterior, a través del Ord. SERVIU N°658 de fecha 10.07.14, se solicita financiamiento completo por la vía Sectorial al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A través de Ord. SERVIU N°919 de fecha 18.05.15, se informa al Jefe de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional que los recursos serán completamente Sectoriales además de informar que el proyecto será sometido a un proceso de reevaluación ante el Ministerio de Desarrollo Social y la SEREMI MINVU Región de Atacama para lo cual, se solicita su gestión y eliminación del ítem de gasto bajo la línea del F.N.D.R, ya que el GORE en ese momento tenía el rol de entidad Financiera. El Jefe de División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, solicita al SEREMI de Desarrollo Social de Atacama a través de Ord. N°482 del 11.06.15 el cambio de la fuente financiamiento del proyecto y señala que la unidad financiera será SERVIU Región de Atacama. Con fecha 19.06.15 el SEREMI de Desarrollo Social deja operativa la ficha IDI con sus nuevos financiamientos. A través de Res. SERVIU N°19 de fecha 25.09.15 se aprueban las bases administrativas especiales y bases técnicas especiales de la licitación pública N°12/2015, sin embargo, estas fueron representadas por la Contraloría Regional por cuanto no se ajustaron a derecho. Por lo anterior, se tomó la decisión de ejecutar el proyecto con 2 contratos; el primer contrato aborda las partidas relacionadas a la pavimentación de pasajes del espacio público, siendo sus bases administrativas aprobadas por Res. SERVIU N°1516 del 09.11.15. La publicación de este contrato se realizó entre el 13 y 26.11.15. Con fecha 14.12.15 Se acepta oferta y adjudica la contratación de la obra a la empresa Soc. Constr. e Inmobiliaria ABADECONS Ltda. El segundo contrato considera las partidas faltantes para desarrollaran el proyecto completo. Para ello se debió esperar la reevaluación del proyecto. Su contrato se realizó con fecha 26 de septiembre del 2016. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | SE RECOMIENDA FAVORABLEMENTE LA PRESENTE INICIATIVA PARA SU ETAPA DE DISEÑO EL 08/11/2011, POSTERIORMENTE SE APRUEBA LA ETAPA DE EJECUCIÓN EL 30/05/2013 (AÑO PRESUPUESTARIO 2013). PROYECTO FORMULADO POR EL MINVU ATACAMA Y EJECUTADO POR EL SERVIU ATACAMA. EL PROYECTO PERMITIRÁ MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES MEJORAR INTEGRALMENTE EL SECTOR DE LA POBLACIÓN RAFAEL TORREBLANCA, DE LA COMUNA DE VALLENAR, QUE ES UTILIZADO COMO ESPACIO PÚBLICO URBANO Y PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA RELIGIOSA MÁS IMPORTANTE DE LA CIUDAD DENOMINADA SANTA CRUZ DE MAYO. ADICIONALMENTE, AYUDARÁ A PALIAR EL DÉFICIT EXISTENTE DE ÁREAS VERDE Y DE ESPACIOS APTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, CULTURALES, RELIGIOSAS Y SOCIALES, PERMITIENDO QUE EL TRÁNSITO PEATONAL, PASEO Y ESTAR URBANO SE DESARROLLEN ADECUADAMENTE, CON CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONFORT PARA SUS USUARIOS.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1482749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1504781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505288 | No existen diferencias con los recursos asignados en su origen y con los recursos corregidos. Sin embargo se realizo una re evaluación del proyecto sin las modificación de recursos , solo de partidas, cubicaciones y precios unitarios. | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1591633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592150 | Los montos sin contrato corresponden a gasto administrativos , que se realizaron a través de convenio marco.. Publicación de la licitación de la obra en diario regional por un monto $107.100 fecha 26-08-14. Servicio de fotocopiado $213.600 de fecha 07-10-14 y por último insumo de material de librería $ 196.300 de fecha 05-11-14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1591633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592150 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1591632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1636389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636971 | No existen diferencias con respecto al SIGFE. Sin embargo para contextualizar en este proyecto existieron 2 contratos: 1er. Contrato: Pavimentación de pasajes, consistente en la pavimentación de los pasajes Oriela Alvarez y Hugo Rodríguez, y sus veredas. Se contrató a la empresa Sociedad Constructora e Inmobiliaria ABADECONS Ltda., mediante Resolución Exenta N° 1865 del 14-12-2015, por un monto total de $64.060.700. Se inician las obras con fecha 23-12-2015, con un plazo de 60 días de ejecución, siendo la fecha de término el 21-02-2016. No se registran aumentos de plazo ni modificaciones en el monto del contrato. Se realizaron 4 estados de pago; el Estado de Pago (EP) N°1 se aprueba con Res. SERVIU N°2161 de fecha 29.12.15 por $ 15.490.409, EP N°2 se aprueba con Res. SERVIU N°624 de fecha 16.03.16 por $ 21.548.581, EP N°3 se aprueba con Res. SERVIU N°725 de fecha 24-03-16 por $ 23.729.899 y el EP N°4 se aprueba con Res. SERVIU N°1440 de fecha 27.05.16. por $ 3.291.811.- 2do. Contrato: Construcción Espacio Público Sector Fiesta Cruz de Mayo, con la empresa Constructora de Pavimentos Asfalticos BITUMIX S.A., mediante Resolución Afecta N° 20 del 06-09-2016, por un monto original de $1.384.882.178.- y un plazo de ejecución de 420 días. Se inician las obras el 07-11-2016, siendo la fecha de término original el 01-01-2018. Se realiza un aumento de plazo por 42 días corridos, sancionado mediante Resolución Exenta N° 225 de fecha 17-01-2018, debido a la contratación de aumentos y obras extraordinarias, siendo la fecha definitiva de término contractual el 12-02-2018. La fecha de término real fue el día 25-01-2018, según acta de recepción de la obra N° 11/2018. Además se realizan 3 modificaciones al monto del contrato, las cuales se detallan: Primera modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 2188 de fecha 03-07-2017, aumentándose en $93.637.674.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 517/2017. Segunda modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 3982 de fecha 30-11-2017, aumentándose en $ 35.533.246.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 1138/2017. Tercera modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 584 de fecha 09-02-2018, aumentándose en $13.518.422.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 139/2018. Considerando las 3 modificaciones de contrato señaladas anteriormente, el monto final del contrato es de $1.527.571.520.- El total de ambos contratos arrojan un valor de $ 1.591.632.220.- En este proyecto se realizaron 12 estados de Pago (EP); EP N°1 se aprueba con Res. SERVIU N°4460 de fecha 26.12.16 por $99.963.520, EP N°2 se aprueba con Res. SERVIU N°913 de fecha 27.03.17 por $210.098.475, EP N°3 se aprueba con Res. SERVIU N°1308 de fecha 25.04.17 por $70.004.237,EP N°4 se aprueba con Res. SERVIU N°1688 de fecha 26.05.17 por $60.586.691, EP N°5 se aprueba con Res. SERVIU N°2119 de fecha 27.06.17 por $148.019.325, EP N°6 se aprueba con Res. SERVIU N°2466 de fecha 27.07.17 por $155.901.543, EP N°7 se aprueba con Res. SERVIU N°2814 de fecha 25.08.17 por $143.610.007,EP N°8 se aprueba con Res. SERVIU N°3154 de fecha 26.09.17 por $106.271.750, EP N°9 se aprueba con Res. SERVIU N°3532 de fecha 25.10.17 por $141.089.808, EP N°10 se aprueba con Res. SERVIU N°3964 de fecha 29.11.17 por $142.138.723, EP N°11 se aprueba con Res. SERVIU N°4356 de fecha 28.12.17 por $172.966.382 y EP N°12 se aprueba con Res. SERVIU N°1701 de fecha 18.05.18 por $76.921.059. | PRIMERA SITUACIÓN; Financiamiento del Proyecto: los pro y contra para llegar al financiamiento Sectorial de la obra. Comenzando con la creación el año 2013 de la ficha IDI del proyecto con cofinanciamiento entre el Minvu y Gobierno Regional hasta la toma de decisión de ejecutar el proyecto en 2 contratos; el primer contrato aborda las partidas relacionadas a la pavimentación de pasajes del espacio público, y un segundo contrato considerando las partidas faltantes para desarrollar el proyecto completo. SEGUNDA SITUACIÓN la reevaluación del proyecto, si bien, no se realizaron modificación de recursos , solo de partidas, cubicaciones y precios unitarios. TERCERA SITUACIÓN : Por lo anteriormente expuesto, se debieron realizar tres modificaciones de contrato. Lo anterior descrito en los puntos anteriores de esta evaluación expost. CUARTA SITUACIÓN se presenta posterior a la entrega de la obra a la comunidad, los vecinos a través de fondos concursables, intervienen la obra pintando algunos elementos tales como escalinatas, pilares de sombreaderos, jardineras, aportando un sello propio y a la vez dándole color al sector. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.4863 | 2187772.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188510.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.9138 | 2018614.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019312.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.9138 | 1962302.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963000.1408 | -7.7312 | -10.3043 | -10.3059 | -2.7887 |  | 205.7868 | 205.7136 | Se ejecutaron 2 contratos: 1er. Contrato: por un monto total de $64.060.700 (en moneda 2015). 2do. Contrato: por un monto original de $1.384.882.178 (en moneda 2016). En este contrato se realizan 3 modificaciones, aumentando el monto en $93.637.674, $35.533.246 y $13.518.422, respectivamente. Estos incrementos se deben a cambios en el diseño original producto de aspectos no considerados Ex – Ante, tales como las características del terreno que conlleva a variaciones en las cantidades de material, inclusión de acceso universales, restauración anfiteatro y reposición gruta de hormigón. Considerando las 3 modificaciones de contrato señaladas, el monto final del 2do contrato es de $1.527.571.520 (en moneda 2016). Actualizando a moneda de 2018 ambos contratos se obtiene un monto total contrato de M$1.683.351. La variación de los montos contratados fue de -7.73%, mientras que la variación de costos reales de -10.30%, respecto del monto recomendado. Estas variaciones se explican por las modificaciones de contratos expuestas, las cuales resultaron en un incremento respecto al monto original contratado. Después de estos cambios, el proyecto se encuentra en el umbral del 10% de variación, considerado aceptable. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIBEL CRISTINA GUERRA ALVAREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1825025 | 142689 | 7.818% | Además se realizan 3 modificaciones al monto del contrato, las cuales se detallan: Primera modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 2188 de fecha 03-07-2017, aumentándose en $93.637.674.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 517/2017. Segunda modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 3982 de fecha 30-11-2017, aumentándose en $ 35.533.246.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 1138/2017. Tercera modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 584 de fecha 09-02-2018, aumentándose en $13.518.422.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 139/2018. Considerando las 3 modificaciones de contrato señaladas anteriormente, el monto final del contrato es de $1.527.571.520.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Este proyecto tuvo 3 modificaciones con incrementos de monto en el contrato de obras civiles y dichos aumentos no sobrepasaron el 10% del costo total del proyecto. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 109684 | 109684 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no se realizó reevaluación económica ya que las modificaciones no superan el 10% del costo total del proyecto. | En general la iniciativa se ejecuta conforme a lo previsto, aunque se evidencian cambios en el indicador de Costos y Plazos, como consecuencia de tres modificaciones del contrato y la solicitud de aumento de plazos, por parte de la empresa ejecutora de la obra, específicamente en el segundo contrato del ítem obras civiles. Aunque lo que hace que este proyecto haya tenido un significativo incremento en el plazo total de ejecución, responde principalmente a los excesivos tiempos muertos entre el término del 1er contrato de obras y el inicio del 2do contrato. (apróx. 19 meses). En términos de costos, el proyecto resultó ser inferior a lo recomendado inicialmente a pesar de las tres modificaciones del monto contratado que incrementó el monto contratado final, debido a que el contrato se hizo por un monto menor. El proyecto tuvo diferentes modificaciones, las que tienen como finalidad mejorar y optimizar la funcionalidad del mismo. Los cambios al proyecto inicial responden a disminución y aumento de partidas, con su cubicación respectiva y valorización o precios compensados, además de las obras extraordinarias valorizadas según análisis de precios unitarios entregados por el contratista. EL detalle de las tres modificaciones y su incremento en recursos económicos adicionales se pueden ver en los Informes Técnicos ingresados a esta evaluación ex post en la carpeta digital disponible para ello. En términos de plazos estos se incrementaron considerablemente respecto de lo estimado inicialmente. Dichos aumentos se deben principalmente a las modificaciones realizadas al proyecto y por los tiempos muertos entre que se terminó el primer contrato de obras e inicio el segundo contrato. Periodo en el cual se produce un proceso de revisión general de proyecto y su actualización respecto a materiales, mobiliario y normativa (accesibilidad universal), además de realizar proceso de Toma de Razón en la Controlaría Regional, como así también realización del respectivo proceso de licitación y adjudicación. Finalmente mencionar que el tiempo estimado ex ante fue subestimado. Con respecto a la magnitud, en metros cuadrados, las modificaciones de obras indicadas no producen diferencias con respecto a la magnitud recomendada. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124504-0 | MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | VALLENAR | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO BUSCA GENERAR UN CAMBIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD, ESPECÍFICAMENTE EN EL CUADRANTE QUE CIRCUNDA A LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD, VALE DECIR, EL CUADRANTE COMPRENDIDO POR LAS CALLES: ACONCAGUA, SERRANO, RAMÍREZ Y TALCA. | SE CONSULTA LA REPOSICIÓN DE 19.735 M2 DE VEREDAS EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD, ESPECIFICAMENTE EN EL PERÍMETRO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES: -ACONCAGUA, SERRANO, RAMÍREZ Y TALCA. SE PROYECTA LA REPOSICIÓN DE LA VEREDAS EXISTENTE, CUYA MATERIALIDAD ESTA CONSTITUIDA POR HORMIGÓN, BALDOSAS LISAS Y ADOQUIN, POR BALDOSAS MICROVIBRADAS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO. | 48914 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NO HUBIERON AUMENTOS DE PLAZOS | -100 | 7 | 56 | LA DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO REAL Y EL RECOMENDADO SE DEBIÓ FUNDAMENTALMENTE EN QUE SE REALIZARON TRES PROCESOS DE LICITACIONES, DONDE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS DE LAS LIQUIDACIONES DE CONTRATO Y NUEVOS PROCESOS DE LICITACIÓN GENERARON EL AUMENTO DE PLAZO DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. | 700 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 8 | 8 | 55 | 60 | 5 | LOS AUMENTOS DE PLAZOS SE DEBIERON A TRES PROCESOS DE EJECUCIÓN, LOS TIEMPOS MUERTOS SE DEBIERON A LA PREPARACIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. | 587.5 | 650 | El proyecto fue contratado en varias etapas, con distintos contratistas , situación no prevista en la formulación de la iniciativa. Por lo tanto, los plazos programados fueron ampliamente excedidos. Además, uno de los contratos fue liquidado anticipadamente, situación que generó no solo aumento de plazos, sino además un incremento del monto. El proyecto presentó una variación de plazos en su ejecución de un 587% con respecto a plazo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 24/01/2014 | [14 empty] | 2080616 | 957 | 2081573 | 2071507 | 10066 | SE REALIZARON TRES CONTRATOS, YA QUE SE REALIZARON TRES PROCESOS DE LICITACIÓN | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 19735 | 19375 | 98.1758 | Real > Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIA ENTRE LO RECOMENDADO Y LO EJECUTADO | Las magnitudes se mantuvieron sin variaciones. El Incremento de montos obedeció a la liquidación anticipada y recontratación de la obra. | [12 empty] | HUBIERON OBSERVACIONES LAS QUE SUBSANARON EN EL PERIODO ESTABLECIDO POR BASES | 01/08/2019 | NO SE CUENTA TODAVÍA CON ESE ANTECEDENTE |  | SI | 01/08/2019 | NINGUNA |  | En Operación | LAS SITUACIONES NEGATIVAS FUERON QUE HUBIERON TRES PROCESO DE LICITACIÓN LO QUE LLEVO A GENERAR MOLESTIA PARA LAS PERSONAS POR EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y SU PLAZO QUE FUE MUY EXTENSO | EDUARDO PERALTA FLORES | MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |  |  |  |  | 4121800% | 4121800% | 0 | 4124300% | 25 | 4138800% | 145 | 4166300% | 275 | 4166300% | 275 | 4166300% | 0 | 4172900% | 66 | 511 | 511 | Existe diferencias entre la fecha del primer gasto administrativo uinformado por la UT y el registro contable cuyo comprobante contable señala con fecha 24/04/2013. Respecto del primer gasto de obra civil existe diferencia en la fecha producto que la fecha del estado de pago es al inicio de mes y el pago efectivo al final del mismo. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 6 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Iniciativa formulada por la municipalidad de Vallenar y postulada a financiamiento FNDR de Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 1173584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 1173584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174541 | No hay diferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 2080616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 2080615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081572 | 10065 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 2070550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 2213449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214575 | Se detectó defirencias entre el SIGFE y los gastos efectivos, producto que MIDESO a la fecha que se obtuvieron los datos por MIDESO no se consideraron todos los registros del sistema contables SIGFE. | No hay | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.9725 | 1808490.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809965.1476 | 2811706.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.2594 | 2707903.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709253.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.2594 | 2666426.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667776.7814 | 49.6854 | 47.3938 | 47.4394 | -1.5309 | -5.1189 | 137.6917 | 137.622 | La variación de los montos contratados y costos reales fue de 49% y 47% respectivamente en relación a los montos recomendados, siendo el ítem Obras Civiles el que mayor aumento de costos presentó. Esta situación es producto de una liquidación anticipada de contrato, la cual genera mayores costos para terminar las obras civiles y también incremento en los gastos generales, utilidades e impuestos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | WILLIANS GARCÍA ZAGUA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1609520 | 2344721 | 45.6783 | El proyecto debió ser revaluado ya que uno de los contratos de ejecución debió ser liquidado anticipadamente. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 337158 | 359073 | 6.4999 | Real > Recomendado | [5 empty] | El valor CAE originalmente recomendado era M$ 183.952.- Corregido M$ 337.158.- La variación alcanza a un 54,5%. | El proyecto tuvo un considerable aumento de los plazos de ejecución, debido principalmente a la recontratación después de una liquidación anticipada de contrato con una de la empresas contratistas. Adicionalmente, existieron diferencias de tiempos entre las distintas licitaciones y liquidaciones de contratos. El plazo total tuvo un incremento del orden del 600% con respecto al proyecto original recomendado. En relación a los costos, la iniciativa presentó considerables aumentos con respecto al proyecto original recomendado, hecho que se refleja en los indicadores más arriba expuestos, los cuales son producto principalmente de una liquidación anticipada de contrato, la cual genera mayores costos para terminar las obras civiles y también incremento en los gastos generales, utilidades e impuestos. Dada esta liquidación anticipada de contrato, fue necesario realizar una reevaluación del proyecto original. A pesar de los incrementos en términos de plazos y costos, la magnitud de la iniciativa, dada en metros cuadrados, se mantuvo invariante. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30080326-0 | REPOSICION SUBCOMISARÍA DIEGO DE ALMAGRO | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SUBCOMISARIA CARABINEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TIENE COMO OBJETIVO ASEGURAR UNA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA, CON DISTRIBUCIÓN ESPACIAL EFICIENTE Y DEPENDENCIAS SEGURAS, TANTO PARA LA COMUNIDAD QUE CONCURRE A LA SUBCOMISARÍA COMO PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS POLICIALES. | CONSISTE EN REPOSICIÓN DEL CUARTEL EN SU ACTUAL EMPLAZAMIENTO DE PROPIEDAD FISCAL, CONSIDERANDO UNA INFRAESTRUCTURA PARA CUARTEL DE 526,65 M2 Y UNA VIVIENDA ANEXA DE 140,43 M2, TOTALIZANDO 667,08 M2. INCLUYE ADEMÁS, EQUIPAMIENTO, EQUIPOS Y OTROS GASTOS. | 7286 | [7 empty] | 3 | 4 | sin observaciones. | 33.3333 | 3 | 6 | EN RELACIÓN A LAS ADQUISICIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NO REGISTRA ADQUISICIONES PARA EL PERIODO 2019. | 100 |  |  |  |  | 4 | 42 | La modificación del plazo de los gastos administrativos, está asociado al aumento de plazo del contrato de obras. - | 950 | 12 | 17 | Res. Da.Ex. N°121 (02.05.2017): se autoriza aumento de plazo de 71 días en consideración a demoras en poder rellenar la faena de movimiento de tierras, ya que se tuvo que traer desde fuera ya que no existe en la comuna material adecuado para ello y a que no existe planta de hormigón en la comuna, para la faena de hormigones, el cual se tuvo que trasladar éste desde la ciudad de Copiapó. - Res. Da.Ex. N°257 (14.07.2017): se autoriza aumento de plazo de 37 días en consideración al evento climático del 13/05/2017 y a modificaciones en el proyecto de electricidad. Res. Da.Ex. N°451 (24.11.2017): se autoriza aumento de plazo de 7 días en consideración a modificación de contrato por aumento de cubos, ejecución de obras extraordinarias y disminución de obras | 41.6667 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 115 | [9 empty] | 4 | 0 | se registra solo asignación | -100 | 19 | 19 | 42 | 42 | 0 | Aumento de plazo en consideración a demoras en poder rellenar la faena de movimiento de tierras, ya que se tuvo que traer desde fuera ya que no existe en la comuna material adecuado para ello y a que no existe planta de hormigón en la comuna, para la faena de hormigones, el cual se tuvo que trasladar éste desde la ciudad de Copiapó. - El aumento de plazo de 37 días en consideración al evento climático del 13/05/2017 y a modificaciones en el proyecto de electricidad. Las Modificaciones de contrato por aumento de cubos, ejecución de obras extraordinarias y disminución de obras | 121.0526 | 121.0526 | El proyecto de acuerdo a los registros de los indicadores de plazos, no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una amplia diferencia en lo que respecta a gastos administrativos, siendo un 932%, en obras civiles y equipos con un aumento de los plazos en 48% y 41%, respectivamente, y una considerable disminución en los plazos de equipamiento y otros gastos, entre el tiempo real y el previsto ex ante. Las razones que afectaron estos plazos, se deben principalmente a la ampliación de plazos en las obras civiles, suplemento de recursos, de acuerdo a los siguientes antecedentes: - Con Res. Ex. N°121 (02.05.2017): se autoriza aumento de plazo de 71 días en consideración a demoras en poder rellenar la faena de movimiento de tierras, debido a que no existía en la comuna material adecuado para ello y a que no existe planta de hormigón en la comuna. - Con Res. Ex. N°257 (14.07.2017): se autoriza aumento de plazo de 37 días en consideración al evento climático del 13/05/2017 (Aluvión) y a modificaciones en el proyecto de electricidad. Con Res. Ex. N°451 (24.11.2017): se autoriza aumento de plazo de 7 días en consideración a modificación de contrato por aumento de cubos, ejecución de obras extraordinarias y disminución de obras. Todas estas ampliaciones en los plazos de las obras civiles, generaron consecuencias en los plazos de ejecución de los gastos administrativos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 10/08/2016 | [14 empty] | 1201931 | 6978 | 1208909 | 1179044 | 29865 | Res. DA. Coppó N° 007 (08.06.2016) - resolución de adjudicación de contrato, con fecha de inicio el 13.07.2016 y terminó el 27.12.2017 MONTO TOTAL EN EQUIPOS SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 39.626.627.- MONTO TOTAL EN EQUIPAMIENTO SEGUN ORDENES DE COMPRAS $ 18.181.770. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 667 | 667 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no sufrió modificaciones en su superficie. - | El proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante, por lo tanto no hay variaciones en este indicador. | [12 empty] | La recepción provisional fue primeramente con observaciones, de fecha 30/01/2018, ya que existieron algunos alcances menores detectados por la comisión; las cuales fueron subsanadas por el contratista; otorgando la recepción provisoria con fecha 06/03/2018. - | 06/03/2018 | La comisión de recepción definitiva se constituyo primeramente encontrando observaciones que emitió en informe de fecha 23/01/2019, las cuales fueron subsanadas por el contratista; otorgando la recepción definitiva con fecha 02/05/2019. - | 02/05/2019 | SI | 06/03/2018 |  |  | En Operación |  | ANA SOFIA VARGAS GONZALEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE ATACAMA | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4198200% | 4201700% | 35 | 4216300% | 146 | 4230700% | 144 | 4256400% | 257 | 4256400% | 257 | 4259200% | 28 | 4267200% | 80 | 690 | 655 | Se observa diferencia en la fecha del primer gasto de las obras civiles producto del desfase entre el ingreso del estado de pago y la fecha efectiva que se materializó el pago. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | DIRECCIÓN DE CARABINEROS REGIÓN DE ATACAMA | SI | DIRECCIÓN DE CARABINEROS REGIóN DE ATACAMA | La reposición de la Subcomisaría de Diego de Almagro ingresó al Sistema Nacional de Inversiones el 29 de abril de 2008, con la etapa de Diseño. En diciembre de 2010 se presenta un proceso de reevaluación del proyecto, debido a cambios en los montos de los items de: consultoría, gastos administrativos, además cambios en el programa arquitectónico del diseño, el que sufrió una disminución de metros cuadrados, en base a la demanda de la unidad policial y los nuevos estándares definidos por el departamento de cuarteles l.1 de la dirección de logística de carabineros, pero este porcentaje era menor al 10%, por lo tanto no pasa por el proceso de reevaluación. Se analiza otro proceso de reevaluación, con fecha Septiembre 2011, por aumento en el item de consultoría, este suplemento permitirá responder a la necesidad de modificar el presupuesto de diseño original para incorporar las exigencias de la ley NCH 433 de modificación de la norma sísmica, específicamente lo referido a sondajes no contemplados inicialmente, además cambios en el programa arquitectónico, el que sufrió un aumento de 22,24 m2, éste incremento responde a cambios programáticos del departamento de cuarteles l.1 de Carabineros de Chile. Para el proceso de ejecución del proyecto, se presentan todos los antecedentes al SNI, el 12 de marzo de 2014. Con fecha enero 2016 se presentan antecedentes para realizar el proceso de reevaluación de la iniciativa, debido a una actualización del presupuesto de obras civiles, | 0 | 10283 | 30153 | 0 | 6476 | 843441 | 0 | 0 | 16998 | 0 | 907351 | 0 | 10593 | 31061 | 0 | 6671 | 868835 | 0 | 0 | 17510 | 0 | 934670 | No se observan diferencias | 0 | 12863 | 41109 | 0 | 6978 | 1147958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208908 | No se registra contrato del item Otros Gastos, dado que lo recomendado fue absorbido en los Items Equipo y Equipamiento., no alterando el objetivo. | 0 | 12863 | 41109 | 0 | 6978 | 1147958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208908 | 29864 | BIP > SIGFE | 0 | 12863 | 11245 | 0 | 6978 | 1147958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179044 | 0 | 12863 | 11245 | 0 | 7397 | 1179144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210649 | Se observan diferencias entre el gasto y el registro SIGFE producto, toda vez que no se considera todos los registros a la fecha de dicha plataforma por MDS. | El contrato se ejecuto en el tiempo contratado, sin embargo se observa demorta en la adqusiición del item de equipos, lo que no se refleja en e registro SIGFE informado por MIDESO | [14 empty] | 0 | 14951.1848 | 43839.061 | 0 | 9415.8408 | 1226262.165 | 0 | 0 | 24713.5841 | 0 | 1319181.8355 | 1499272.3814 | 0 | 15457.2322 | 49296.4592 | 0 | 8870.2209 | 1454753.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528377.3064 | 0 | 15424.8548 | 49296.4592 | 0 | 8870.2209 | 1413988.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487580.5262 | 15.858 | 12.7654 | 15.3089 | -2.6693 | -0.77984 | 2230.2557 | 2119.9235 | La variación de montos contratados fue de 15,86%, en tanto la variación de los costos reales fue de 12,77%. Estas variaciones responden principalmente a aumentos en los ítems Obras Civiles y Equipos. Además, se puede apreciar que a pesar de que tuvo una etapa de reevaluación para aumentar el ítem de obras civiles, anterior a esto, se había solicitado otra reevaluación, la que no fue necesario pasar como RE, ya que el monto, no superaba el 10%. A la vez el ítem otros gastos no fueron requeridos para la ejecución del proyecto. Los costos del proyecto no tuvieron mayores variaciones significativas en los montos contratados versus los reales, aUn cuando se realizó una re evaluación por suplemento de recursos en el ítem obras civiles, detalle que fue entregado anteriormente en Reevaluaciones. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | WILLIANS GARCÍA ZAGUA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1100083 | 600 | 0.05454% | Res. Da.Ex. N°451 (24.11.2017): modificación al contrato de obras por M$ 59.663 por aumento de cubos, ejecución de obras extraordinarias y disminución de obras. valor moneda año 2017. - | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1100083 | 1250264 | 13.6518 | La iniciativa evaluada contempló un proceso de reevaluación, que se solicitó para un suplemento adicional, debido a una actualización del presupuesto de obras civiles, que implica un aumento mayor al 10% del costo total recomendado. No presenta modificaciones en su diseño, alcance, localización, ni superficie. Se actualiza el valor de dicha reevaluación, ya que el monto considerado se lleva a moneda 2018, siendo este valor final: M$1.250.264 | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 12 | 12 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 88261 | 88261 | 0 | Real = Recomendado | Al evaluar los indicadores recomendados versus los reales, se observa que no existe variación, debido que a pesar que se solicitó un suplemento en el ítem de obras civiles con un proceso de reevaluación, este aumento no fue significativo, de acuerdo a los antecedentes entregados anteriormente. Además en otros ítem se disminuyó o simplemente no se utilizaron de acuerdo a lo contratado. Por lo tanto se puede concluir que el proyecto fue ejecutado de acuerdo a los costos recomendados ex ante. | Al evaluar las diferentes etapas del proyecto, se puede evidenciar claramente, que la iniciativa tuvo algunos inconvenientes en la ejecución de las obras civiles, por las ampliaciones de plazos que se aprobaron, debido principalmente a demoras en poder rellenar la faena de movimiento de tierras, debido a que no existía en la comuna material adecuado para ello y a que no existe planta de hormigón. Con respecto a los plazos, existieron problemas en los plazos establecidos originados por eventos climáticos, como el aluvión, y a modificaciones en el proyecto de electricidad. También se aumentó el plazo por modificación de contrato, ejecución de obras extraordinarias y disminución de obras. Todas estas problemáticas ocasionaron grandes variaciones de tiempo en los plazos de ejecución de las obras, y además en los gastos administrativos del proyecto. Dado estos sucesos, la iniciativa presentó una variación en plazos de un 121,05% con respecto al plazo total recomendado. En relación a los costos, la iniciativa presentó pequeñas variaciones de costos, debido a que se entregó un suplemento de recursos en el ítem de obras civiles, con el objetivo de ajustar el presupuesto, aumento que no fue significativo y que además no se utilizó de forma total, al igual que el ítem de equipamiento y el ítem de otros gastos que no se utilizó. La magnitud del proyecto, dada en metros cuadrados, no sufrió modificaciones. El resultado final del proyecto ejecutado satisface los requerimientos de la comunidad y funcionarios, la Subcomisaría cumple con las condiciones básicas de habitabilidad y funcionalidad para el cumplimiento de las tareas diarias que realiza la unidad de Carabineros en la Comuna de Diego de Almagro. | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30257223-0 | REPOSICION ESTADIO TECHADO COMUNA DE FREIRINA | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | FREIRINA | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | COMPLEJO DEPORTIVO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL INCUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL ESTADIO ACTUAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ESPACIO COMUNAL PARA ACTIVIDADES RECREACIONALES. | SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO TECHADO DE FREIRINA EN TERRENOS MUNICIPALES DEL SECTOR VICUÑA MACKENNA, DE ACUERDO A DISEÑO PROPUESTO POR LA I.M. DE FREIRINA, QUE COMPRENDE CANCHAS DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, GRADERÍAS, INCORPORACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL, ADEMÁS DE CAMARINES, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. | 5666 |  |  |  | 11 | 15 | Según ficha IDI, el plazo recomendado para la para ítem CONSULTORÍAS corresponde a 11 meses, sin embargo la Institución Técnica , consideró ampliar plazo de Inspección Técnica a 13 meses para que las obras fuesen supervisadas hasta entrega equipamiento. Aprobación contrato D.A.N° 1872 del 29 de Junio 2016, por un monto de $21.234.000 por un periodo de 13 meses. Modificacion contrato (aumento plazo) D.A. n°2604 del 29 de Junio 2019; se prolonga contrato por retraso en obra; este a contar del 01 al 30 de Septiembre 2017, por un monto de $1.663.385. | 36.3636 | 3 | 18 | Según ficha IDI el plazo recomendado para ítem EQUIPAMIENTO corresponde a 3 meses, sin embargo esta Unidad Técnica consideró Obras Civiles y Equipamiento en un solo contrato aprobado según D.A. N 1736 del 16 junio 2016, Por lo que el plazo automáticamente aumento de acuerdo al contrato de ejecución de Obras Civiles y Equipamiento. | 500 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | Esta Unidad Técnica no hizo uso del Ítem Gasto Administrativo. Por lo que las fechas anteriormente descritas no son reales. Se corrige fecha de acuerdo a los entregado por la entidad financiera. | 0 | 12 | 17 | • Ampliación de Plazo D.A. N° 2442, con fecha 20 de julio 2017; 95 días corridos a contar desde el 13 de Julio a 15 de Septiembre 2017. La ampliación antes descrita, tuvo diferentes causas en las que se menciona; 1. Realización de obras adicionales no consideradas en el contrato, correspondiente a movimientos de tierra (más de 5.000m3); sin embargo estas obras no fueron cobradas por la empresa contratista. 2. Entre los días 11 de Mayo al 13 de Mayo 2017, se produjo condiciones climáticas adversas, consistente en precipitaciones fuera del rango normal, por lo que esto produjo daños en los trabajos de pintura intumescente de la estructura y en el acopio de material, entre otros daños ocasionados. 3. Hubo una demora en la ejecución de las obras debido a que no se contempló la desratización del terreno, previo a la demolición de las estructuras existentes, por lo que el plazo para dicha desratización es de 21 días, según la Secretaria Regional Ministerial de Salud, la cual emitió un certificado N° de tramite 1603273236 del 16 de agosto de 2016. | 41.6667 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 95 | [13 empty] | 13 | 13 | 18 | 19 | 1 | Ampliación de Plazo D.A. N° 2442, con fecha 20 de julio 2017; 95 días corridos a contar desde el 13 de Julio a 15 de Septiembre 2017. La ampliación antes descrita, tuvo diferentes causas en las que se menciona; 1. Realización de obras adicionales no consideradas en el contrato, correspondiente a movimientos de tierra (más de 5.000m3); sin embargo estas obras no fueron cobradas por la empresa contratista. 2. Entre los días 11 de Mayo al 13 de Mayo 2017, se produjo condiciones climáticas adversas, consistente en precipitaciones fuera del rango normal, por lo que esto produjo daños en los trabajos de pintura intumescente de la estructura y en el acopio de material, entre otros daños ocasionados. 3. Hubo una demora en la ejecución de las obras debido a que no se contempló la desratización del terreno, previo a la demolición de las estructuras existentes, por lo que el plazo para dicha desratización es de 21 días, según la Secretaria Regional Ministerial de Salud, la cual emitió un certificado N° de tramite 1603273236 del 16 de agosto de 2016. | 38.4615 | 46.1538 | PLAZO EQUIPAMIENTO UNIDAD TÉCNICA CONSIDERÓ OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO EN UN SOLO CONTRATO APROBADO EL 16 JUNIO 2016, POR LO QUE EL PLAZO AUTOMÁTICAMENTE AUMENTÓ DE ACUERDO AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO. PLAZO OBRAS CIVILES - REALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES NO CONSIDERADAS EN EL CONTRATO, CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOS DE TIERRA (MÁS DE 5.000M3); SIN EMBARGO ESTAS OBRAS NO FUERON COBRADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA. - ENTRE LOS DÍAS 11 DE MAYO AL 13 DE MAYO 2017, SE PRODUJERON CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, CONSISTENTE EN PRECIPITACIONES FUERA DEL RANGO NORMAL, POR LO QUE ESTO PRODUJO DAÑOS EN LOS TRABAJOS DE PINTURA INTUMESCENTE DE LA ESTRUCTURA Y EN EL ACOPIO DE MATERIAL, ENTRE OTROS DAÑOS OCASIONADOS. 3. HUBO UNA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLÓ LA DESRATIZACIÓN DEL TERRENO, PREVIO A LA DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 18/07/2016 | [14 empty] | 1469299 | 614 | 1469913 | 1504585 | -34672 | • Contrato de Ejecución de Obras y Equipamiento D.A. n° 1736 de fecha 16 de Junio 2016 Asignaciones ; Subtitulo 31, ítem 02, Asignación 004, Obras Civiles: $ 1.384.373.043.-iva incluido. Subtitulo 31, ítem 02, Asignación 005, Equipamiento: $98.368.000.- iva incluido. Resolución Exenta N° 370 Autoriza Modificación Convenio de Programación. Subtitulo 31, ítem 02, Asignacion 001 Gastos Administrativos 614 M$.- Subtitulo 31, ítem 02, Asignacion 002 Consultorias 22.868M$.- Subtitulo 31, ítem 04, Asignación 002, Obras Civiles: $ 1.349.456.-iva incluido. Subtitulo 31, ítem 05, Asignación 005, Equipamiento: $133.283.- iva incluido. D.A. 1711 del 15 de Junio 2016, Aprueba Orden de Compra 4353-12-SE16 por un monto de $1.482.741.943.-IVA incluido. • Contrato de Consultoria D.A. N°1872; de fecha 29 de Junio 2016; Monto adjudicado: $21.234.000.- IVA incluido; modificación contrato (aumento) D.A.n° 2602 del 29 de Junio 2018 por un monto de $1.663.385.- No existen gastos asociados a "Gastos Administrativos" | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Existieron modificaciones en Obras Civiles , aumentos de plazo de Ejecución de Obras y Consultorías sin embargo estas no infirieron en diferencias en la magnitud del proyecto. | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN MAGNITUDES, SI BIEN EXISTIERON MODIFICACIONES CONTRACTUALES DURANTE LA EJECUCIÓN, ESTAS NO INVOLUCRARON AUMENTO O DISMINUCIONES DE ÁREAS. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria 001 , fecha 16 de enero 2018; se otorga un plazo de 21 días corridos para subsanar observaciones. Las observaciones emanadas por esta Unidad Técnica se adjuntan en Acta de Recepción Provisorias 001, con fecha 16.01.2018 a modo general se establecieron las siguientes observaciones; Falta de equipos y equipamiento; correspondientes a muebles, maquinas ejercicios, computadores etc Falta de terminaciones como; zócalos, cubrejuntas, señaléticas Falta de aprobación; sello verde, Plan de Emergencia emanado por Bomberos. Acta de Recepción Provisoria 002 con fecha 08.02.2018; Se recibe sin observaciones; sin embargo se cursa multa por concepto de atraso por 7 días por un valor de $4.884.323.- | 08/02/2018 | Acta de Recepción Definitiva 003 con fecha 10 de Julio 2019, D.A.N° 2436 con fecha 22 de Julio 2019. Se recepciona obra sin observaciones. | 22/07/2019 | SI | 09/02/2018 | No existen situaciones que afecten la operación del proyecto |  | En Operación |  | PAMELA VILLARROEL JIMÉNEZ | MUNICIPALIDAD DE FREIRINA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4211500% | 4211500% | 0 | 4241000% | 295 | 4250900% | 99 | 4253700% | 28 | 4253700% | 28 | 4256900% | 32 | 4272100% | 152 | 606 | 606 | Se observan diferencias en las fechas de la creación presupuestaria que da origen a la ejecución, la cual presenta una diferencia de 20 dias respecto a lo informado por la Unidad Tecnica, toda vez que la asignación que asigna corresponde a la Nro. 03 de fecha 10/02/2016. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO |  | 20300 | 94042 | 0 | 0 | 587 | 1331141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446070 | 20300 | 94042 | 0 | 0 | 587 | 1331141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446070 | Sin diferencias a lo recomendado en el banco Integrado de proyectos. | 22898 | 133283 | 0 | 0 | 614 | 1349458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506253 | No se observan diferencias en los montos contratados para cada items del proyecto | 22897 | 133283 | 0 | 0 | 614 | 1349458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506252 | 1667 | BIP > SIGFE | 21231 | 133282 | 0 | 0 | 614 | 1349458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504585 | 21571 | 136212 | 0 | 0 | 649 | 1387390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545822 | Sin observaciones. | El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo contratado. | [14 empty] | 28651.6408 | 132729.5384 | 0 | 0 | 828.6228 | 1878755.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040965.0291 | 0 | 28903.4654 | 163983.3664 | 0 | 0 | 778.2579 | 1754350.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948015.3794 | 27812.2255 | 163983.3664 | 0 | 0 | 778.2579 | 1752797.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945371.2214 | -4.5542 | -4.6838 | -6.7043 | -0.13574 |  | 1543.9454 | 1391.109 | LOS MONTOS CONTRATADOS PRESENTAN UNA VARIACIÓN DE UN -4,55% CON RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO, EN TANTO, LOS COSTOS REALES UNA VARIACIÓN DE -4,68% EN RELACIÓN AL MONTO RECOMENDADO. EL ÍTEM QUE MAYOR VARIACIÓN PRESENTÓ FUE EQUIPAMIENTO, CON UN 25,56% RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO. ESTAS VARIACIONES PROVIENEN PRINCIPALMENTE DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DADOS POR INCLUSIÓN DE OBRAS ADICIONALES. SI BIEN SE OBSERVA UNA VARIACIÓN EN LOS GASTOS, LA CUAL PRODUCE DIFERENCIAS PORCENTUALES ENTRE LOS MONTOS CONTRATADOS Y REALES, ESTAS SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MARGEN DE VARIACIÓN DEL 10% CONSIDERADO COMO ACEPTABLES. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WILLIANS GARCÍA ZAGUA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1701989 | 1758 | 0.1033% | Se considera un aumento en item consultoría de $1.663.385.- según anexo de contrato D.A N° 2602, de fecha 29 de Junio 2019.- **1.757.831 corresponde a valor actualizado moneda Presupuesto 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO SE REALIZARON REEVALUACIONES YA QUE LAS MODIFICACIONES FUERON MENORES Y NO SOBREPASAN EL 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variación en el indicador económico. | LA OBRA SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PREVISTO, SOLO SE REALIZARON MODIFICACIONES MENORES QUE CORRESPONDE A UN -4.68%, EL CUAL NO SOBREPASA EL 10% CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. EN RELACIÓN A LOS PLAZOS, SE OBSERVA UN AUMENTO DE ESTOS DEBIDO A LA INCLUSIÓN DE OBRAS ADICIONALES, PRINCIPALMENTE LA EL MOVIMIENTOS DE TIERRA (5.000M3). SE SUMA A LO ANTERIOR LAS ADVERSAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL PROCESO DE DESRATIZACIÓN DEL LUGAR, AUMENTANDO LOS TIEMPOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO. LOS COSTOS NO PRESENTAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS MONTOS RECOMENDADOS. SI BIEN, EL PROYECTO NO SUFRIÓ REEVALUACIONES, SI TUVO MODIFICACIONES QUE NO SUPERARON EL 10% EN RELACIÓN AL PROYECTO ORIGINAL RECOMENDADO. EN TORNO A LA MAGNITUD, EN METROS CUADRADOS, NO HAY VARIACIÓN. | YASNA CAROLINA MARTÍNEZ ANGULO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30251873-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTEO 2-A, MAITENCILLO FREIRINA | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | FREIRINA | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO VIENE A PROVEER DE SANEAMIENTO BASICO A 126 VIVIENDAS DE LAS CUALES SE CONSIDERA CONSTRUIR EN UNA PRIMERA ETAPA 47 VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS QUE YA CUENTAN CON SUBSIDIO HABITACIONAL. LAS 79 RESTANTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FORMACION DE UN NUEVO COMITE. | CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA 126 VIVIENDAS DEL SECTOR DE MAITENCILLO, Y QUE ABARCA 3,12 HECTAREAS, EL SISTEMA SE ALIMENTARA DESDE LA DUCCION VALLENAR HUASCO HACIA SENTINA DE ACUMULACION DE 150 M2 Y DISTRIBUIDA POR 1275 ML DE CAÑERIA. | 378 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 9 | Segun ficha IDI, el item consultoría considera un plazo de 7 meses, mientras que el plazo real fue de 9 meses, según aprobación contrato D.A. N 6683.no existiendo ampliaciones de contrato. | 28.5714 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | Esta institución técnica no hizo uso de sus gastos administrativos correspondientes a 700 M$, por lo tanto las fechas indicadas anteriormente no son reales, debido a que este ítem necesita obligatoriamente la validación o corrección de fechas. | -100 | 6 | 30 | • Ampliación de Plazo según Decreto N° 2624 de fecha 10.08.2016 por 45 días con fecha de término 26.08.2016 • Primera Paralización de Obra Decreto N° 2879 de fecha 29.08.2016 desde el 26.08.2016 al 24.10.2016 • Segunda Paralización de Obra Decreto N° 3869 de fecha 03.11.2016 desde 25.10.2016 al 24.12.2016 • Tercera Paralización de Obra Decreto N° 4691 de fecha 19.12.2016 desde el 25.12.2016 al 22.02.2017 • Cuarta Paralización de Obra Decreto N° 682 de Fecha 17.02.2017 desde el 23.02.2017 al 23.04.2017 • Quinta Paralización de Obra Decreto N° 1376 del 24.04.2017 al 22.06.2017 • Sexta Paralización de Obra Decreto N° 2950 de fecha 22.08.2017 desde el 23.06.2017 Hasta plazo otorgado de acuerdo a finiquito de Convenio 52 bis y demás tramites con Aguas Chañar S.A. La paralización de las obras se debe a la demora en la ejecución del convenio 52 Bis por parte Aguas Chañar requisito indispensable para la conexión a la aducción de agua, liberando de responsabilidad al contratista en el retraso de los trabajos, las obras se encuentran terminadas en su totalidad, faltando solo dicha conexión. • Levantamiento de Paralización de la obra según Decreto N°2950 de fecha 22.08.2017 La empresa aguas chañar S.A. no le bastaba el Convenio 52 Bis firmado por las partes, solicito a la empresa contratista el cambio de puntos de conexión, generando una mayor demora en la entrega debido a trabajos adicionales, y para poner fin a los trabajos de Aguas Chañar, solicitaron la desinfección de tuberías y estanque, trabajo ejecutados el 17 de julio, poniendo fin a los trabajos ejecutados por el contratista, por lo que se levanta la paralización de las obras. La ampliación y posteriormente paralización de la obra antes detalladas, se deben a la demora y concreción en la ejecución del convenio 52 BIS, por parte de Aguas Chañar S.A., requisito indispensable para la conexión de aducción de agua del sector los Chorros, además de cambios de puntos de conexión, el cual inicialmente era la aducción Freirina-Huasco, en tuberías de 300mm al nuevo punto equidistante en 10 m, paralelo a la tubería inicial en diámetro 75 mm dirección Maintecillo Antiguo, generando aún más la demora, adicionalmente se solicita la desinfección de las tuberías y estanque. | 400 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 373 | [13 empty] | 8 | 8 | 29 | 30 | 1 | Las ampliaciones y paralizaciones que originaron la demora en la entrega de la obra se debe principalmente al convenio de 52 bis con Aguas Chañar, cambios de punto de conexión y desinfección de tuberías. | 262.5 | 275 | Los plazos tuvieron incrementos extraordinarios debidos a exigencias de la empresa sanitaria Aguas Chañar, proveedora de agua potable a través de un convenio 52 bis, por encontrarse el proyecto fuera de la zona de operación. Estas exigencias provocaron seis paralizaciones de obra, detalladas a continuación: • Primera Paralización de Obra desde el 26.08.2016 al 24.10.2016 • Segunda Paralización de Obra desde 25.10.2016 al 24.12.2016 • Tercera Paralización de Obra desde el 25.12.2016 al 22.02.2017 • Cuarta Paralización de Obra desde el 23.02.2017 al 23.04.2017 • Quinta Paralización de Obra del 24.04.2017 al 22.06.2017 • Sexta Paralización de Obra desde el 23.06.2017 Hasta plazo otorgado de acuerdo a finiquito de Convenio 52 bis y demás tramites con Aguas Chañar S.A. Adicionalmente, la empresa contratista solicitó un aumento de plazo de 45 días, el cual fue aprobado por el municipio. La ampliación y posteriormente paralización de la obra antes detalladas, se deben a la demora y concreción en la ejecución del convenio 52 BIS, por parte de Aguas Chañar S.A., requisito indispensable para la conexión de aducción de agua del sector los Chorros, además de cambios de puntos de conexión, el cual inicialmente era la aducción Freirina-Huasco, en tuberías de 300mm al nuevo punto equidistante en 10 m, paralelo a la tubería inicial en diámetro 75 mm dirección Maintecillo Antiguo, generando aún más la demora, adicionalmente se solicita la desinfección de las tuberías y estanque. Las paralizaciones suman un total de 693 días. Este incremento fue de un 275% con respecto al plazo recomendado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 21/12/2015 | [14 empty] | 362480 | 0 | 362480 | 362480 | 0 | Obras Civiles: El monto adjudicado corresponde a $364.414.316 IVA incluido. Consultorías: El monto adjudicado corresponde a $16.740.000.- IVA incluido, Orden de Compra 4353-38-SE15, D.A.6427 del 10 dic 2015, Contrato D.A. 6683, del 17 dic 2015, plazo 9 meses. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 126 | 126 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se identificaron modificaciones. | No se registraron variaciones en magnitud. | [12 empty] | Con Acta de Recepción Provisoria 006 del 01 de Agosto de 2018, se procedió a dar por recibida la Obra. La Obra se recepcionó sin observaciones. | 01/08/2018 | La obra se encuentra en etapa de gestiones para la Recepción Final. |  | NO |  |  | Esta obra empezará su operación cuando se desarrolle la etapa de Recepción Provisoria del Proyecto “Pro vivienda Maitencillo”, correspondiente a 47 viviendas SERVIU, la obra antes descrita considera un avance de un 90% aproximadamente, terminando su ejecución fines de Septiembre. | Sin Operar |  | PAMELA VILLARROEL JIMÉNEZ | MUNICIPALIDAD DE FREIRINA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4215700% | 4215700% | 0 | 4221400% | 57 | NA | 0 | 4233900% | 125 | 4233900% | 125 | 4235900% | 20 | 4243200% | 73 | 275 | 275 | Se observa incosistencia en la fecha de entrega de terreno con la suscripción del contrato de obra civil, la UT debe verificar dicho antecedente. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue formulado por la municipalidad de Freirina, que actúa como institución formuladora y como unidad técnica, postulando a recursos FNDR. | 16019 | 0 | 0 | 0 | 669 | 350490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367178 | 16019 | 0 | 0 | 0 | 669 | 350490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367178 | No hay observaciones con la recomendación técnica. | 16740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381154 | No se observan diferencias en los items contratados | 16740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364340 | 1860 | BIP > SIGFE | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362480 | 15610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382302 | Se observa una diferencia en el item de consultorias con el sigfe dado que en lo informado no considera un pago efectuado el dia 28/09/2018 por un monto de M$ 1.860 | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo contratdo, no se observan diferencias significativas. | [14 empty] | 22609.0502 | 0 | 0 | 0 | 943.7426 | 494676.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518229.7923 | 0 | 21635.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461804.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483439.6277 | 20674.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439724.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460398.8783 | -6.7133 | -11.1593 | -11.1088 | -4.766 |  | 3653.9594 | 3489.8737 | Los montos contratados y costos reales presentaron variaciones de -6,71% y -11,16% respectivamente en relación a los montos recomendados. A pesar de que la obra se extendió de forma extraordinaria en cuanto a plazos, los montos contratados y costos reales de los items Consultorias y Obras Civiles fueron inferiores a los recomendados originalmente. El ítem Obras civiles presenta una diferencia de M$16.814 entre el monto contratado y gastado, sin justificación por parte de la instituciones técnica y financiera. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | WILLIANS GARCÍA ZAGUA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se registraron reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 23456 | 22291 | -4.9667 | Real < Recomendado | [5 empty] | Los indicadores de evaluacion expost tienen menores valores que los originales y son consistentes con el menor costo total del proyecto | El proyecto presentó un incremento extraordinario con respecto a los plazos recomendados, situación originada exclusivamente por la exigencias de la empresa sanitaria Aguas Chañar por encontrarse el proyecto fuera de su zona de operación. Estas exigencias provocaron seis paralizaciones de obra, las cuales suman 693 días. Adicionalmente, existió un aumento de plazo por 45 días producto de la demora y concreción en la ejecución del convenio 52 BIS, por parte de Aguas Chañar S.A., requisito indispensable para la conexión de aducción de agua. Por otro lado, el proyecto tuvo costos inferiores a los considerados ex-ante, incluso cuando los plazos se extendieron considerablemente. La institución técnica no utilizó montos asociados a Gastos Administrativos. Con respecto a la magnitud, dada en unidades domiciliarias, no existieron variaciones respecto a lo considerado en el proyecto original. Finalmente, en esta iniciativa se verifica un factor de incertidumbre que se presenta en proyectos del sector recursos hídricos cuando hay participación de la empresa sanitaria Aguas Chañar por medio del articulo 52bis, ya que habitualmente la empresa modifica las condiciones de diseño o puntos de conexión, generando sobrecostos y/o prolongaciones de plazos, por tardanza en aprobar modificaciones o responder a requerimientos de las instituciones técnicas | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30444372-0 | REPOSICION PAVIMENTOS AV. PAUL HARRIS | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO REPONDRÁ LOS PAVIMENTOS DESTRUIDOS POR ALUVIÓN DE MARZO 2015 | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE 6.200 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE ASFALTO 7 CENTÍMETROS CON DEMARCACIONES, SEÑALETICA Y SOLUCIONES DE AGUAS LLUVIAS. | 0 | VIALIDAD INTERMEDIA | RECONSTRUCCION ALUVION MARZO 2015 II, III REGION |  | 6 | 0 | El municipio en la fecha que ejecuto la obra no tenia problemas de personal en la Dirección de Obras Municipales, por lo que se decidió desistir del uso de dineros por concepto de consultoras. Situación que fue aprobada por la unidad financiera mediante la resolución exenta FNDR N° del 05 de enero del 2018 firmada por la entonces intendenta de la región Doña Alexandra Nuñez Sorich. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | Esta obra no contaba con gastos administrativos. Esto según la resolución N°13 del 24 de marzo del 2017 firmada por el entonces intendente de la región | -100 | 6 | 5 | Decreto N° 529 del 07 de marzo del 2018 aprueba ampliación de plazos por 14 días. Estableciendo como termino para la obra el dia 08 de marzo del 2018. (corrige Decreto 444 de fecha 22 de febrero del 2018 que ampliaba el plazo por 10 dias) | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | la oferta de plazo real de la empresa contratista fue menor a la proyectada durante el diseño. se proyectaron 210 dias y se ofertaron 144. | -28.5714 | 14.2857 | La reposición de pavimentos de la Avenida Paul Harris se desarrollo dentro de los plazos estipulados ex-ante. El contratista que se adjudicó el contrato ofreció un plazo de ejecución inferior al establecido en las bases de licitación. La iniciativa fue contratada muy posteriormente a la asignación de recursos dada la ocurrencia de aluviones en mayo de 2017. La obra en cuestión sufrió sólo una modificación de plazo, en la cual la empresa contratista solicitó un aumento de 14 días por aumento de obras y disminución de partidas producto de eventos hidrometeorológicos ocurridos en la zona. No obstante, el proyecto se ejecuta según lo establecido originalmente. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 02/10/2017 | [14 empty] | 443804 | 0 | 443804 | 443804 | 0 | contrato original: 435.657.134 Según decreto alcaldicio municipal N° 2559 del 14 de septiembre 2017 contrato final: 446.089.836 según decreto alcaldicio municipal N° 195 del 22 de enero del 2018 suplemento: 10.432.702 Aprobado según Ordinario N°970 del 19 de diciembre del 2017 del Gobierno Regional de Atacama y solicitado por el alcalde via el oficio alcaldicio N°687 del 27 de noviembre del 2017. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6200 | 7193 | 116.0161 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se produjo una modificación refrendada en el decreto N°195 que decreta modificación de contrato , aumento de obra y disminución de partidas. | Se registro un incremento en las superficies a pavimentar del proyecto, debido a daños provocados por los aluviones del año 2017. | [12 empty] | sin observaciones | 27/03/2017 | sin observaciones | 05/07/2018 | SI | 27/03/2018 |  |  | En Operación |  | OSCAR DIAZ ICAZA | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4247900% | 4254700% | 68 | 4269200% | 145 | NA | 0 | 4301000% | 318 | 4301000% | 318 | 4301000% | 0 | 4303900% | 29 | 560 | 492 | El inicio de la ejecución del proyecto corresponde a la identificación presupuestaria del ítem de consultoria con fecha 18/11/2016 en resolución Nro. 65. El primer gasto efectivo se realizó con fecha 31/10/2017. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue formulado por la municipalidad de Diego de Almagro,que actuó como institución técnica, postulando a financiamiento FNDR Atacama. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 419509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429259 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 419509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429259 | No se observa diferencias con lo recomendado por la institución correspondiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443805 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450899 | El gasto efectivo fue de M$ 443.805, observándose una diferencia de M$ 1 respecto a lo informado por la Unidad Técnica., no existen gastos para los items de Gastos Administrativos y Consultorias, no obstante estar recomendados. | No hay | [14 empty] | 12143.9403 | 0 | 0 | 0 | 1012.095 | 566048.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579204.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546032.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546032.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540702.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540702.1377 | -5.7272 | -6.6475 | -4.4778 | -0.97619 |  | 75.1706 | 75.1706 | El municipio no utilizó los items Consultorias ni Gastos Administrativos, los cuales fueron asumidos con recursos propios. Los montos contratados y costos reales del proyecto, que sólo considero el ítem Obras Civiles, no tuvieron variaciones significativas con respecto a los montos recomendados. Estas diferencias se deben principalmente a modificaciones de contrato producto del aumentos de obra y disminución de partidas debido a las condiciones meteorológicas que azotaron la zona durante la ejecución del proyecto. Dado lo anterior, los costos fueron menores a los estipulados ex-ante, teniendo una variación menor al 10% respecto al proyecto recomendado, lo cual está dentro del margen aceptable. Finalmente el proyecto no requirió reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WILLIANS GARCÍA ZAGUA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 483007 | -39202 | -8.116% | se realiza una modificación de partidas producto de inundaciones del año 2017. Quedando el monto final en M$446.090, pero por una disminución de un valor pro-forma de $2.284.800. Se vuelve a modificar el monto final quedando en M$ 443.805. Esto quedo refrendado en el decreto 508 del 02 de marzo del 2018. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se registraron reevaluaciones, dado que el incremento de costos destinado a financiar aumento de pavimentos fue inferior al 10% del monto inicial recomendado. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 8.8 | 7.8 | -11.3636 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se autorizó un incremento del costo por el GORE Atacama, para financiar un aumentos de las superficie a pavimentar para reparar daños provocados por el aluvión del año 2017. Sin embargo, no fue necesario efectuar reevaluación dado que la magnitud del incremento era inferior al 10% del monto inicial. La evaluación ex post, con montos corregidos, indica una disminución de la TIR de 8,8 a 7,8, situación consistente con el incremento de costos por el aumento de las obras civiles autorizado para reparar daños provocados por el aluvión del año 2017 | El proyecto cumplió con los objetivos de recuperar la capacidad de servicio de la vía a intervenir, manteniendo indicadores de rentabilidad positiva a pesar de las variaciones observadas en los costos. En relación a los plazos, el proyecto se ejecuta dentro de los plazos establecidos. la empres contratista que se adjudicó el proyecto ofreció un plazo de ejecución de la obra en un plazo menor al estipulado en las bases de licitación. Los eventos climáticos de la zona durante la ejecución desencadenó un aumento de las obras y por tanto un aumento de 14 días en la conclusión de la obra. No obstante, esta se termina dentro de los plazos establecidos. Los costos no tuvieron variaciones significativas en relación a los montos recomendados. Estas variaciones responden a un aumento de obras y disminución de partidas producto de los eventos climáticos del año 2017 (aluvión). No obstante, la obra se ejecuta por un monto menor al recomendado, modificación que resultó ser menor al 10% considerado como aceptable. El proyecto no tuvo reevaluaciones. Cabe destacar que la Municipalidad de Diego de Almagro no utilizó los ítems Consultorías ni Gastos Administrativos, siendo estos asumidos con recursos propios. Con respecto a la magnitud, en metros cuadrados, sí existieron modificaciones producto del aluvión del año 201, derivando en un aumento de obras, disminución de partidas y aumento del plazo de conclusión de la obra. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30116014-0 | REPOSICION VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR CENTRO COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | VEREDAS EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN DE UNA REPOSICION COMPLETA, YA QUE DADA SU SITUACIÓN ACTUAL, LAS HACEN SER UN PELIGRO PARA QUIENES TRANSITAN POR EL SECTOR DONDE SE EMPLAZA EL PROYECTO, | REPOSICION DE VEREDAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD, EN EL PERIMETRO COMPRENDIDO ENTRE CALLES: RODRIGUEZ, COPAYAPU, VALLEJOS Y YERBAS BUENAS. DE LA CIUDAD CON EL PROPOSITO ESTANDARIZAR LA MATERIALIDAD EXISTENTE CON BALDOSAS MICROVIBRADAS. FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO PEATONAL DE LAS PERSONAS. ADEMAS DE GENERAR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ATACAMA ENTRE MAIPU Y YERBAS BUENAS Y CON ELLO CONTRIBUIR A MEJORAR EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD. | 158000 |  |  |  | 14 | 12 | La diferencia de respecto del plazo de las consultorias se deben a que el monto destinado para este item fue menor al efectivamente cancelado. Por lo cual los meses siguientes fueron cancelados por la Municipalidad de Copiapó | -14.2857 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | El proyecto contemplaba expropiaciones las cuales no fueron ejecutadas durante el desarrollo del proyecto y por lo tanto no se ejecutaron los gastos previstos en este ítem, ya que la alcaldía de Copiapó se manifestó en contra de las expropiaciones proyectadas. | -100 |  |  |  |  | 14 | 18 | La variación de plazos en la ejecución del proyecto, se explican a las demoras en la ejecución de las obras por parte del contratista. Las demoras fueron generadas a partir de diversas observaciones que se formularon al contratista que se refieren a la calidad del trabajo realizado, cantidad de trabajadores en obra, sector centro en el cual se emplazaba la obra que afectaron el desarrollo del trabajo durante el día. Asimismo se incorporaron obras adicionales destinadas a reparaciones por daños producidos en los aluviones del año 2015 y en los trabajos de despeje de vias posteriores | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 235 | [13 empty] | 18 | 18 | 19 | 19 | 0 | Las causas e de ampliaciones de plazo se deben al sector donde se emplazaba el proyecto, calidad de las obras ejecutadas. | 5.5556 | 5.5556 | La iniciativa presentó una variación en los plazos de 5,56% con respecto al tiempo recomendado y sin considerar tiempos muertos. El ítem que presenta mayor variación fue Obras Civiles, con un 27% sobre el plazo original recomendado. Esta situación se explica por retrasos en la ejecución de la obra por parte del contratista y también, dado que el proyecto fue ejecutado en el centro de Copiapó, se tuvo que reprogramar la construcción de algunos tramos para mantener la accesibilidad a las actividades comerciales y de servicios en el sector. El ítem Consultorías se llevó a cabo por un tiempo inferior al recomendado, en tanto que el ítem Expropiaciones no fue ejecutado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 21/06/2016 | [14 empty] | 2910609 | 0 | 2910609 | 3240275 | -329666 | El valor final del contrato, se ajusto al valor inicialmente contratado no habiendo modificaciones al respecto | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 52144 | 52144 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se produjeron variaciones entre la superficie recomendada y ejecutada | Las magnitudes se mantuvieron aunque se debió agregar reparaciones a obras de pavimento dañadas por el aluvion del año 2015. | [12 empty] | Cuenta con Recepción Parcial | 23/05/2018 | Sin recepción definitiva |  | SI | 31/08/2016 | El proyecto se ejecutó parceladamente, dadas sus caracteristicas y por lo tanto hubo sucesivas puestas en servicio, a medida que se iban ejecutando las vias. |  | En Operación | Dada las características del proyecto, las situaciones negativas tuvieron que ver con el área de intervención y las molestias que se generaron a las personas que transitaban por el lugar. Algunos accidentes menores por falta de señalizacion y el derrumbe de una pared de material de barro de un local comercial. De las situaciones positivas, podemos destacar el mejoramiento de aquellas veredas que se encontraban en mal estado y que afectaban el normal desplazamiento de los peatones, que en más de una oportunidad provocaron accidentes. | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4155400% | 4155400% | 0 | 4159200% | 38 | NA | 0 | 4254200% | 950 | 4254200% | 950 | 4254200% | 0 | 4270400% | 162 | 1150 | 1150 | Con respecto al primer gasto, existe una diferencia entre la fecha informada por la Unidad Técnica y la detectada por el Gobierno Regional. La asignacion de recursos desde el GORE de Atacama se postergó hasta que a unidad tecnica obtuvo todas las autorizaciones y permisos sectoriales para el inicio de las obras. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue formulado por el municipio de Copiapo y postulado a ejecucion con recursos FNDR Atacama | 11804 | 0 | 0 | 308429 | 0 | 2917982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238215 | 11804 | 0 | 0 | 308429 | 0 | 2917982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238215 | No se ejecutó el item Expropiaciones | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240297 | Se detectó diferencia en los contratos de asesoría a la inspección técnica con los montos informado por la Institución Técnica de M$ 500, lo que explica que no se registro un gasto por este concepto. Se recomendó el ítem de Expropiación, lo cual no corresponde dado que el GORE no tiene facultad para expropiar. | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240273 | -2 | BIP = SIGFE | 9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240275 | 9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331587 | Se detecta una diferencia de M$ 329 entre el gasto efectivo y el informado por SIFGE, por la diferencias de ajuste. | No se ejecuto el item Expropiaciones por dificultades en la gestion de recursos desde el Gore a la Municipalidad de Copiapo y por la negativa de la administración municipal para efectuar las expropiaciones necesarias | [14 empty] | 17416.6673 | 0 | 0 | 455081.7823 | 0 | 4305427.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4777926.4154 | 4777925.2162 | 11303.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4094632.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105936.1352 | 11279.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983839.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995118.9323 | -14.0645 | -16.3838 | -7.4694 | -2.699 | -16.3838 | 76.617 | 76.4007 | Los montos contratados y costos reales tuvieron variaciones de -14,06% y -16,38% respectivamente, con respecto a los montos recomendados. En el ítem consultorias los plazos de contrato fueron inferiores a los plazos de ejecución reales. En el ítem Expropiaciones no se efectuaron gastos En el ítem obras civiles se agregaron obras de reparación que no sobrepasaron el monto inicialmente recomendado El proyecto sufrió una reevaluación producto de las condiciones climáticas de la zona previas a ala ejecución de las obras, lo cual no incrementó los montos recomendados. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | WILLIANS GARCÍA ZAGUA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3984372 | 3984378 | 0.00015059 | El proyecto tuvo una reevaluacion para autorizar la inclusion de obras de reparación post aluviones. Sin embargo los montos no superaron el valor original recomendado | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 4062688 | 4130222 | 1.6623 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 294545 | 298788 | 1.4405 | Real > Recomendado | Las diferencias relevantes se registran en el ítem Consultorías, contratado por plazos menores a los de ejecución real de las obras físicas, y en el ítem Expropiaciones, ya que estas no se ejecutaron | No se lograron todos los objetivos del proyecto, ya que este apuntaba no solo a mejorar la calidad de las vias peatonales del centro de Copiapo, sino además a solucionar algunos puntos críticos para el transito peatonal, mediante la expropiación de algunas propiedades puntuales. La no ejecución de las expropiaciones impidió resolver los cuellos de botella. con respecto a los plazos, se observa un significativo incremento en el ítem Obras Civiles producto de retrasos en la ejecución por parte del contratista y también la construcción parcializada de algunos tramos con el objetivo de mantener la circulación y accesibilidad a los servicios del sector. En relación a los costos, la iniciativa tuvo una reevaluación producto de la inclusión de obras de reparación posterior a los aluviones del año del año 2015. No obstante, los costos fueron inferiores al monto original recomendado. Finalmente, la obra no tuvo variaciones en término de magnitudes. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132197-0 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS, TIERRA VIVA COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INADECUADA COBERTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN UN SECTOR POBLACIONAL, QUE HA TENIDO Y TENDRÁ UN IMPORTANTE DESARROLLO INMOBILIARIO. ESTO IMPLICA LA NECESIDAD DE CONTAR CON EQUIPAMIENTO ADECUADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD PARA QUIENES HABITAN LAS VIVIENDAS DEL SECTOR. | EL PROYECTO CON TEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTEL DE BOMBEROS DE UNA SUPERFICIE DE 550 METROS CUADRADOS, EN ESTRUCTURA METÁLICA, CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO EN EL SECTOR TIERRA VIVA DE COPIAPO. LAS OBRAS CONTEMPLAN SALA DE ESTUDIO, DORMITORIOS, COCINA, SS.HH, SALA DE REUNIONES Y SALA DE MAQUINAS | 20000 |  |  |  | 6 | 9 | La diferencia del Item fue asumida por la Municipalidad de Copiapó, puesto que el valor inicial considerado para el item fue menor al pagado. | 50 | 3 | 4 | La diferencia que es menor se explica por demoras en los procedimientos de compras de la Unidad Técnica | 33.3333 | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 11 | La diferencia que se observa entre el plazo recomendado y el real, se debe a las ampliaciones de plazo solicitadas por el contratista. Pues inicialmente la obra fue contratado por el plazo que inicialmente habia sido recomendada. Las ampliaciones de plazo son producto de algunas indefiniciones del proyecto y solicitud e suplementos de obras solicitadas y que fueron en su momento rechazadas | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 114 | [13 empty] | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | Las ampliaciones de plazo son producto de algunas indefiniciones del proyecto y solicitud y suplementos de obras solicitadas y que fueron en su momento rechazadas | 157.1429 | 157.1429 | El proyecto evaluado, y de acuerdo a los registros de los indicadores de plazos, no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una amplia diferencia en lo que respecta a consultoría y obras civiles, con incrmentos del 80,56% y 52,22%, respectivamente. La diferencia considerable entre el plazo recomendado versus el real en el ítem obras civiles se debe a que el plazo contemplado y recomendado se aleja de la realidad, pues se debieron incorporar elementos al proyecto no contemplados previamente. Se consideraron sólo 6 meses para una obra de este tipo, produciendo esa diferencia, y además se solicitaron ampliaciones de plazos de ejecución por parte del contratista. La ampliación .También se observa un leve aumento en la consultoría del proyecto y en el equipamiento. Este último se debe a una pequeña demora en los procedimientos de compras de la Institución Técnica. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 09/09/2016 | [14 empty] | 666099 | 0 | 666099 | 666099 | 0 | No existen variaciones entre el monto pagado y el contratado | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay modificaciones en la magnitud del proyecto recomendado | El proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante, por lo tanto no hay variaciones en este indicador. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria sin observaciones | 02/11/2017 | Sin Recepción Definitiva |  | SI | 31/12/2017 | No han habido situaciones que afecten la normal operación del cuerpo de bomberos |  | En Operación | El proyecto fue una solicitud de la comunidad y por tanto dada su ubicación no generó situaciones negativas, es mas, se observaron aspectos positivos por el tipo de infraestructura que se proyectaba en el terreno, que a la fecha de su ejecución era un sitio eriazo | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4182300% | 4182300% | 0 | 4199200% | 169 | NA | 0 | 4262200% | 630 | 4262200% | 630 | 4262200% | 0 | 4268500% | 63 | 862 | 862 | Se observa una diferencia en la fecha del primer gasto del ítem Obras Civiles producto del desfase que se genera e el ingreso del Estado de Pago y la fecha de pago efectiva. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La construcción del Cuartel de Bomberos Tierra Viva, en la comuna de Copiapó, ingresó al Sistema Nacional de Inversiones el 25 de abril de 2013, en la etapa de ejecución, para resolver la inadecuada cobertura en materia de seguridad en el sector poblacional Tierra Viva, que ha tenido y tendrá un importante desarrollo inmobiliario. | 8553 | 36439 | 0 | 0 | 0 | 607033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652025 | 8553 | 36439 | 0 | 0 | 0 | 607033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652025 | No se observan diferenbcias | 9687 | 37382 | 0 | 0 | 0 | 619530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666599 | Se observa una diferencia en el monto del Contrato del Item Consultorias informado por la UT con el monto del contrato registrado en el GORE | 9187 | 37382 | 0 | 0 | 0 | 619530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666099 | 0 | BIP = SIGFE | 9188 | 37381 | 0 | 0 | 0 | 619530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666099 | 9407 | 37963 | 0 | 0 | 0 | 640084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687454 |  | No hay | [14 empty] | 12435.3373 | 52977.8947 | 0 | 0 | 0 | 882553.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947967.2299 | 0 | 11918.4974 | 45526.2856 | 0 | 0 | 0 | 785101.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842546.268 | 11280.5418 | 45526.2856 | 0 | 0 | 0 | 767566.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824372.9278 | -11.1207 | -13.0378 | -13.029 | -2.157 |  | 1498.8599 | 1395.5747 | Los montos contratados tuvieron una variación de -11,47%, en tanto los costos reales una variación de -13,04%, ambos con respecto a los montos recomendados. De aquí, se extrae que los costos del proyecto no tuvieron mayores variaciones en los montos contratados versus los reales. Esto se debe principalmente a que en el ítem obras civiles solicitó un suplemento, el que fue rechazado, y lo que generó en el ítem consultoría un aumento de costo en este, que fue asumido por la Municipalidad de Copiapó y que por lo tanto no se refleja acá. Las variaciones observadas entre los montos reales versus contratados responde exclusivamente a la actualización de la moneda, y no se utilizaron en su totalidad. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | WILLIANS GARCÍA ZAGUA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no pasó por proceso de reevaluación, aún cuando la unidad técnica indica que se solicitó un suplemento menor al 10% en el ítem obras civiles, el que fue rechazado, lo que amplió el plazo del ítem consultoría y que por lo tanto este aumento de plazo aumentó el costo, que lo tuvieron que asumir ellos como Municipio. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 873001 | 873001 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 63293 | 62293 | -1.58 | Real < Recomendado | Al evaluar los indicadores recomendados versus los reales, se observa que no existe variación significativa en éstos debido a que no se entregaron suplementos en ningún ítem considerado en el proyecto, aún cuando el Municipio tuvo que asumir un aumento en el costo de la consultoría. Por lo tanto se puede concluir que el proyecto fue ejecutado de acuerdo a los costos recomendados ex ante. | Al evaluar las diferentes etapas del proyecto, se puede evidenciar claramente que la iniciativa fue ejecutada sin mayores inconvenientes, no existiendo un aumento considerable en los plazos y tampoco un aumento de sus costos. En relación a los plazos, la diferencia que se observa entre el plazo recomendado y el real de obras civiles, se debe a las ampliaciones solicitadas por el contratista., pues inicialmente la obra fue contratada por el plazo que inicialmente había sido recomendada. Las ampliaciones de plazo son producto de algunas indefiniciones del proyecto y solicitud de suplementos de obras y que fueron en su momento rechazadas. Además hay que considerar que el plazo recomendado y aprobado es bajo considerando la envergadura de la construcción que se requería para el Cuartel, por lo tanto si se hubiese considerado un tiempo promedio real de ejecución de obras, quizás no hubiese existido esta variación en este ítem. En el ítem consultoría hay una diferencia debido a que la consultoría se tuvo que extender 3 meses más. En relación a los costos, no existen variaciones relevantes, los montos contratados versus los reales, sólo tuvieron pequeñas variaciones. Esto se debe principalmente a que en el ítem consultoría, el aumento de costo en este ítem fue asumido por la Municipalidad de Copiapó. Las variaciones observadas responden exclusivamente a la actualización de la moneda. En cuanto a la magnitud del proyecto, dada en metros cuadrados, no existieron variaciones. El resultado final del proyecto ejecutado, satisface enormemente los requerimientos de la comunidad y de los voluntarios de Bomberos, el Cuartel cumple con las condiciones básicas de habitabilidad y funcionalidad para el cumplimiento de las tareas que realizan los voluntarios hacia la comunidad, entregando mayor nivel de seguridad, resguardo y apoyo en caso de alguna emergencia. | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20142765-0 | REPOSICION ESCUELA BASICA D-45 M. ORELLA E., CALDERA | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | CALDERA | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL ESTABLECIMIENTO FUE CONSTRUIDO CON EL ESTANDAR DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL Y SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL NUEVO EDIFICIO PERMITIRÁ ENTREGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE ACUERDO A LA POLÍTICA SECTORIAL VIGENTE Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE | REPOSICION DEL ESTABLECIMIENTO EN NUEVO TERRENO UBICADO EN AVDA. ESMERALDA ESQUINA AVDA. LOS AROMOS S/N, PARA UNA MATRICULA DE 780 ALUMNOS, SEGUN PROGRAMA ARQUITECTONICO APROBADO POR SECREDUC. LA LA SUPERFICIE TOTAL A EDIFICAR ALCANZA A LOS 5.267,5 M2 LAS QUE SE DISTRIBUYEN EN: PRIMER PISO DE 3.785,7 M2 Y EL SEGUNDO NIVEL 1.481,8 M2. | 780 |  |  |  | 12 | 42 | 2014 se hizo una consultoría para actualizarlo al DS MINVU Nº 60 y 61/2011 y durante la ejecución obra, una actualización a la norma DS Nº 50/2015. | 250 | 5 | 6 | sin observaciones | 20 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | sin observaciones | -100 | 12 | 19 | Ajudicacion: Res. DA. COPP.N° 09 de 08/06/2016, terminada el 12/07/2016 Modificación N°1 Res. DA. COPPO (Exenta) N° 344 de 26/09/2017, tramitada el 06/10/2017 Modificación N°2: Res. DA. COPPO. (Excenta) N°395 de 31/10/201, tramitada el 13/11/2017 Modificación N°3 Re. DA. COPPO. (Excenta) N°50 de 07/02/2018 | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 45 | [13 empty] | 13 | 13 | 48 | 53 | 5 | plazo total de ejecución final 585 días corridos | 269.2308 | 307.6923 | EL PROYECTO EXPERIMENTÓ UNA EXTENSIÓN EN SUS PLAZOS DEL ORDEN DE 269% EN COMPARACIÓN CON LOS PLAZOS RECOMENDADOS. LOS ITEMS QUE MAYOR RETRASO REGISTRARON FUERON CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES, LOS CUALES SE DEBEN PRINCIPALMENTE A LAS MODIFICACIONES DE NORMATIVA YA QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE CONTRATO UNA CONSULTORÍA QUE ADECUARA LA EDIFICACIÓN A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 12/07/2016 | [14 empty] | 8954368 | 5694 | 8960062 | 8645499 | 314563 | Sin observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5267 | 5267 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen variación en las magnitudes | NO SUFRIÓ MODIFICACIONES DE MAGNITUD. | [12 empty] | sin recepción provisoria |  | sin observaciones | 26/04/2018 | SI | 01/03/2018 |  |  | En Operación |  | JAVIER ANTONIO MARAMBIO ALFARO | MUNICIPALIDAD DE CALDERA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4160500% | 4160500% | 0 | 4173000% | 125 | 4187200% | 142 | 4191700% | 45 | 4256300% | 691 | 4256300% | 0 | 4261300% | 50 | 1008 | 1008 | Se detectó una diferencia en la fecha del primer gasto administrativo, dado que la UT registra una fecha posterior a lo informado en el Comprobante contable 485 de fecha 21/08/2014. Se observa un error en la fecha del primer gasto de obra civil, la UT informa una fecha anterior al inicio del contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO |  | 62186 | 178917 | 0 | 0 | 5611 | 5880279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6126993 | 63113 | 181575 | 0 | 0 | 5694 | 5967643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6218025 | No se detectan diferencias con lo recomendado. | 67718 | 314564 | 0 | 0 | 5694 | 8572087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8960063 | Se observa una diferencia en el monto contratado de la Asesoria a la Inspección tec nica de M$ 875, producto que no se canceló la totalidad del contrato con Leiva y Asociados, cuyo valor era de M$ 2.625 y se pago solamente M$ 750. | 67718 | 314564 | 0 | 0 | 5694 | 8572087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8960063 | 314564 | BIP > SIGFE | 67718 | 0 | 0 | 0 | 5694 | 8572087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8645499 | 71333 | 0 | 0 | 0 | 6407 | 8824053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8901793 | La Institución técnica no informa el monto del gasto administrativo de M$ 5.694. | Es importante señalar que la empresa se encontró con un terreno dificultoso con roquerios que implico un alto riesgo, lo que debería observar la unidad técnica en el estudio de mecánica de suelo. | [14 empty] | 91758.8792 | 263988.9009 | 0 | 0 | 8277.8335 | 8676241.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9040267.1964 | 11293408.8197 | 90391.8315 | 377214.0263 | 0 | 0 | 7683.0479 | 10862998.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11338287.5564 | 85543.6089 | 377214.0263 | 0 | 0 | 7683.0479 | 10581489.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11051930.6375 | 25.4198 | 22.2523 | 21.9594 | -2.5256 | -2.1382 | 2098.335 | 2009.0165 | MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES TUVIERON VARIACIONES DE 25,42% Y 22,25%, RESPECTIVAMENTE, EN RELACIÓN A LOS MONTOS RECOMENDADOS. LOS ITEMS QUE REGISTRARON LA MAYOR VARIACIÓN RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO FUERON EQUIPAMIENTO Y OBRAS CIVILES, DADO PRINCIPALMENTE POR MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL POR INCLUSIÓN DE OBRAS EXTRAORDINARIAS POR CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y CAMBIOS EN LA NORMATIVA DURANTE LA EJECUCIÓN. EL NUEVO PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL ÍTEM OBRAS CIVILES ES DE M$ 8.545.899, QUE CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A UN AUMENTO DE PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO A MERCADO, Y CAMBIO DE NORMATIVA ANTISISMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | WILLIANS GARCÍA ZAGUA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 7538804 | 9417730 | 24.9234 | SI BIEN SE INFORMAN DOS REEVALUACIONES, LA PRIMERA CORRESPONDIÓ A UNA ACTUALIZACIÓN DE LA CARPETA DIGITAL Y LA SOLICITUD IDI, YA QUE NO CORRESPONDÍA SUPLEMENTAR CON RECURSOS EXTRA EL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES DEBIDO A QUE EL MONTO RECOMENDADO INICIALMENTE ERA MAYOR QUE EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA DICHO ÍTEM. SE SOLICITA REEVALUACIÓN PARA SUPLEMENTAR EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES Y ASÍ AJUSTAR EL PRESUPUESTO A LOS PRECIOS DE MERCADO, EL NUEVO PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL ÍTEM OBRAS CIVILES ES DE M$ 8.545.899, EXPRESADO EN MONEDA DE NOVIEMBRE 2015. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 6993994 | 8715915 | 24.62 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 406875 | 507065 | 24.6243 | Real > Recomendado | EL NUEVO PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL ÍTEM OBRAS CIVILES ES DE M$ 8.545.899, EXPRESADO EN MONEDA DE NOVIEMBRE 2015, POR LO TANTO EL NUEVO CAE OBTENIDO ES M$507.065, REGISTRANDO UN AUMENTO CON RESPECTO AL INDICADOR EX ANTE. | SE OBSERVAN UN PROYECTO QUE DURANTE SU EJECUCIÓN SUFRIÓ AUMENTOS CONSIDERABLES TANTOS COMO DE PLAZO COMO DE MONTOS, ESTOS SON JUSTIFICADOS PRINCIPALMENTE POR EL CAMBIO DE NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y NORMATIVA ANTISISMICA. EL PROYECTO SUFRIÓ DOS REEVALUACIONES. LA PRIMERA CORRESPONDIÓ A UNA ACTUALIZACIÓN DE LA CARPETA DIGITAL Y LA SOLICITUD IDI, YA QUE NO CORRESPONDÍA SUPLEMENTAR CON RECURSOS EXTRA EL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES DEBIDO A QUE EL MONTO RECOMENDADO INICIALMENTE ERA MAYOR QUE EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA DICHO ÍTEM. SE SOLICITA UNA SEGUNDA REEVALUACIÓN PARA SUPLEMENTAR EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES Y ASÍ AJUSTAR EL PRESUPUESTO A LOS PRECIOS DE MERCADO, EL NUEVO PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL ÍTEM OBRAS CIVILES ES DE M$ 8.545.899, EXPRESADO EN MONEDA DE NOVIEMBRE 2015. FINALMENTE, LA MAGNITUD DEL PROYECTO NO REGISTRÓ VARIACIÓN EN RELACIÓN A LA ESTIPULADA ORIGINALMENTE. | YASNA CAROLINA MARTÍNEZ ANGULO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086112-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL PALOMITA BLANCA CALDERA | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | CALDERA | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | MALA CALIDAD DE LAS ACTUALES DEPENDENCIAS Y DEFECIT DE ESPACIOS DE ACUERDO A LA ACTUAL NORMATIVA, AFECTAN LA CALIDAD DEL SERVICIO ENTREGADO A LOS PARVULOS | LAS OBRAS CONTEMPLAN LA REPOSICIÒN DEL JARDIN INFANTIL , ENTREGANDO MAS NIVELES DE ENSEÑANZA AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE MATRICULADOS A 164 PARVULOS. LAS OBRAS CONTEMPLAN: AREA DOCENTE 333 M2. AREA ADMINISTRATIVA 101 M2., AREA SERVICIOS 86 M2., PATIOS 492 M2., Y MUROS-CIRCULACIONES 156 EN TOTAL 1.169 M2. A EDIFICAR | 164 |  |  |  | 10 | 12 | Sin observaciones | 20 | 3 | 1 | El plazo según contrato fue de 25 días hábiles según contrato de fecha 10-09-2018, por un monto de $59.832.763.- IVA incluido | -66.6667 | 0 | 0 | [10 empty] | 10 | 13 | El tramite del traspaso del terreno desde bienes nacionales al municipio, retrasó la ejecución de las obras, lo que tuvo un tiempo de demora de alrededor de 6 meses. Una vez finalizado el proyecto se procedió al proceso de normalización. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 44 | [13 empty] | 12 | 12 | 14 | 22 | 8 | Al modificarse la normativa vigente de jardines infantiles, la obra tubo que estar sujeto a una serie de modificaciones, por lo que se procedió a la normalización del jardín infantil palomita blanca. | 16.6667 | 83.3333 | LOS ÍTEMS QUE MAYOR VARIACIÓN REGISTRARON FUERON OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTOS, CON UN 78% Y -64,44%, RESPECTIVAMENTE. EN EL CASO DE OBRAS CIVILES, EL AUMENTO DE PLAZO CORRESPONDE A LA DEMORA EN LA TRAMITACIÓN DEL TRASPASO DEL TERRENO DESDE BIENES NACIONALES AL MUNICIPIO EN APROXIMADAMENTE 6 MESES, RETRASANDO EL INICIO DE LA OBRA. ADICIONALMENTE, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITÓ UN AUMENTO DE PLAZO DEBIDO A LA INCLUSIÓN EN EL PROYECTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS PRODUCTO DEL CAMBIO EN LA NORMATIVA DE JARDINES INFANTILES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EN TOTAL, EL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN EN LOS PLAZOS DE UN 125%. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 19/12/2016 | [14 empty] | 1020505 | 0 | 1020505 | 960674 | 59831 | El contrato de fecha 11-02-2019 de la licitación 4192-51-LE18, por un monto total de $37.924.765 fue financiado con recursos propios, es decir fondos municipales. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1169 | 1169 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin modificaciones en la magnitud | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS DE MAGNITUDES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | [12 empty] | sin observaciones | 29/01/2018 | Con fecha 23 de enero de 2019, se establece en terreno la Comisión de Recepción Definitiva de la obra, encontrando las siguientes observaciones: Observaciones exterior del jardin observaciones modulo (A) Observaciones módulo de párvulos (D) Observaciones módulo de párvulos (E) Observaciones módulo de párvulos (F) Con fecha 20-02-2019 sea realizó recepción definitiva sin observaciones. | 20/02/2019 | NO |  |  | Al momento de generar el proyecto en el año 2012, este recinto cumplía con toda la normativa vigente de jardines infantiles, pero durante la ejecución de las obras la normativa de jardines infantiles (ley N°20.832) fue modificada; motivo por el cual el jardín esta siendo sometido a diferentes modificaciones para su correcta operación | Sin Operar | -Discrepancias entre EE.TT y presupuesto que fueron solucionadas en el transcurso de la ejecución -Retraso en la entrega de terreno desde bienes nacionales al municipio por al rededor de 6 meses -Las condiciones del terreno no eran las optimas ya que al momento de realizar las excavaciones se encontró con un suelo muy pedregoso | JAVIER ANTONIO MARAMBIO ALFARO | MUNICIPALIDAD DE CALDERA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4191900% | 4191900% | 0 | 4199200% | 73 | NA | 0 | 4257900% | 587 | 4257900% | 587 | 4272300% | 144 | 4282500% | 102 | 906 | 906 | El inicio del contrato presenta error de registro en el Banco Integrado, dado que segun el contrato su fecha de suscripción fue el 28/07/2016 y no la fecha que se envio al Gore para su registro. El primer gasto efectivo se produjo el 31/03/2017, no obstante haber recibido el estado de pago en el mes de febrero con corte al 20/02/2017. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO |  | 14219 | 51884 | 0 | 0 | 0 | 837774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903877 | 14219 | 51884 | 0 | 0 | 0 | 837774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903877 | Los montos corresponden a lo recomendado por la institución correspondiente | 14467 | 59833 | 0 | 0 | 0 | 946206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020506 | No se observan diferencias | 14467 | 59833 | 0 | 0 | 0 | 946205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020505 | 59831 | BIP > SIGFE | 14470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960674 | 14847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982482 | No se observan diferencias | La iniciativa se ejecuto de acuerdo al presupuesto recomendado y el aumento depl plazo del contrato se ajusto al 30% de las bases de licitación, sin embargo en el plazo del proyecto se amplio producto que el proyecto no tenia regularizada la tenencia del terreno, lo que debería considerarse en el análisis técnico económico. | [14 empty] | 20672.3993 | 75433.4518 | 0 | 0 | 0 | 1218023.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314129.7549 | 0 | 17799.2008 | 71749.618 | 0 | 0 | 0 | 1199081.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288630.718 | 17796.8024 | 71749.618 | 0 | 0 | 0 | 1138458.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228004.5512 | -1.9404 | -6.5538 | -6.5324 | -4.7047 |  | 1050.4744 | 973.8735 | SE OBSERVAN VARIACIONES NO SIGNIFICATIVAS EN LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES VERSUS LOS MONTOS RECOMENDADOS, -1,94% Y -6,55%, RESPECTIVAMENTE. EL ÍTEM QUE MAYOR VARIACIÓN PRESENTÓ FUE CONSULTORÍAS. SI BIEN SE OBSERVA UNA VARIACIÓN EN LOS GASTOS POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PARTIDAS, ESTAS DIFERENCIAS PORCENTUALES ENTRE LOS MONTOS CONTRATADOS Y REALES, SE PRODUCEN DEBIDO AL CAMBIO DE NORMATIVA DE JARDINES INFANTILES, OCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SI BIEN EL PROYECTO NO SUFRIÓ REEVALUACIONES, SI EXISTIÓ UNA MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE NORMALIZACIÓN DEL TERRENO, CORRESPONDIENTE A UN 3.46% CON RESPECTO AL PROYECTO RECOMENDADO Y CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. EL COSTO DE ESTA MODIFICACIÓN FUE ASUMIDO POR EL PROPIO MUNICIPIO DE CALDERA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WILLIANS GARCÍA ZAGUA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1095871 | 37925 | 3.461% | El proyecto sufrió un aumento y disminución de partidas por un monto de $36.813.395 y finalmente quedo en saldo "$0" ya que se disminuyo y aumentó por el mismo monto. Nuevas obras de normalización por un monto de $37.924.765 según contrato de fecha 11-02-2019, licitación 4192-51-LE18 con fondos municipales | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO SE REALIZARON REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 124160 | 124160 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador se mantuvo sin variación. | LA OBRA SE EJECUTA CONFORME A LO PREVISTO, SOLO SE REALIZARON AUMENTOS Y DISMINUCIONES JUSTIFICADAS QUE CORRESPONDEN A -3% DEL VALOR RECOMENDADO LO QUE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL MARGEN DE VARIACIÓN DEL 10% CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. CON RESPECTO A LOS PLAZOS, EL INCREMENTO DE ESTOS FUE PRODUCTO PRINCIPALMENTE DE LA DEMORA EN EL TRASPASO DEL TERRENO DESDE BIENES NACIONALES AL MUNICIPIO DE CALDERA, TRAMITE QUE DEMORÓ APROXIMADAMENTE 6 MESES. ADICIONALMENTE, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITÓ UN AUMENTO EN EL PLAZO DEBIDO A OBRAS EXTRAORDINARIAS PRODUCTO DEL CAMBIO EN LA NORMATIVA DE JARDINES INFANTILES. FINALMENTE, LA INICIATIVA PRESENTA EN PLAZOS UN AUMENTO DE UN 125% CON RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO. EN RELACIÓN A LOS COSTOS, EL PROYECTO NO SUFRIÓ REEVALUACIONES, PERO SI UNA MODIFICACIÓN DE UN 3.46% CON RESPECTO AL PROYECTO ORIGINAL RECOMENDADO. ESTA SITUACIÓN SE DA DEBIDO AL RETRASO EN LA ENTREGA DEL TERRENO Y PROCESO DE NORMALIZACIÓN. NO OBSTANTE, LOS COSTOS ASOCIADOS A ESTA MODIFICACIÓN FUERON ABORDADOS POR EL MUNICIPIO. FINALMENTE, LOS COSTOS REALES NO TIENEN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA EN RELACIÓN CON LOS MONTOS RECOMENDADOS. EN CUANTO A LA MAGNITUD DEL PROYECTO, EN METROS CUADRADOS,NO SE OBSERVAN VARIACIONES. | YASNA CAROLINA MARTÍNEZ ANGULO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091965-0 | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL, COMUNA DE LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | BIBLIOTECA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS | MINISTERIO DE EDUCACION | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO PRETENDE RESOLVER LA CARENCIA DE UN ESPACIO PARA DIFUNDIR SERVICIOS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA BIBLIOTECA REGIONAL ACORDE A REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ACORDE AL DESARROLLO DE LA REGIÓN. | EL PROYECTO SE UBICA EN AVENIDA DE AGUIRRE N° 300, A UN LADO DE LA CASA DE LAS PALMERAS. CONSIDERA UNA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 5.592 M2, DE LOS CUALES 2.631,89 M2 ESTÁN DESTINADOS A SERVICIOS COMPUESTO POR: ÁREAS ACCESO 126 M2, ÁREAS DE EXTENSIÓN 602,9 6 M2, ÁREA PUBLICO BIBLIOTECA 1.583,71 M2; ÁREA TRABAJO INTERNO BIBLIOTECA 228,01 M2; COORDINACIÓN REGIONAL 90 M2. ADICIONALMENTE, ÁREAS DE CIRCULACIÓN 1.152,34 M2 ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEOS POR 1.808,57 M2, INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DE M$657.632. Y EQUIPOS DE M$343.047. EL EDIFICIO ES DE HORMIGÓN ARMADO, ACERO CON TABIQUERÍA EXTERIOR DE CRISTAL. | 233204 |  |  |  | 18 | 21 | Se genera mayor plazo en el desarrollo de la Consultoría, dado que el secretariado se mantiene hasta efectuada la liquidación del contrato. | 16.6667 | 12 | 8 | Sin Comentario, información entregada Dibam | -33.3333 | 8 | 1 | Sin Comentarios, información entregada por la Dibam. | -87.5 |  |  |  |  | 6 | 40 | Son pagos que se realizan previo a la licitación y hasta que se liquida el contrato, lo cual sucedió a fines de agosto, cuando la Resolución Tomó Razón en Contraloría | 566.6667 | 18 | 19 | La Dibam Solicitó incorporar una serie de modificaciones al contrato, la cual generó un aumento de contrato y por ende implicó aumentar el plazo en 30 días. | 5.5556 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | [9 empty] | 3 | 0 | El Recomendado fue de 3 meses y el real fue de 1 día, dado que fue el pago del premio por el 2° Lugar en el llamado del Pago Contra Recepción. | -100 | 21 | 21 | 40 | 40 | 0 | El principal motivo de los mayores tiempos es que al momento de programar no se consultan los tiempos reales. | 90.4762 | 90.4762 | Las variaciones para el ítem obra civil son del 6%, principalmente por una ampliación de plazo de 30 días por cuanto fue necesario incorporar una serie de modificaciones al proyecto, sin embargo la Institución Técnica no detalla el tipo de modificaciones realizadas. En el ítem consultorías se genera mayor plazo en el desarrollo de estas, dado que el secretariado se mantiene hasta efectuada la liquidación del contrato. Los ítems de equipos y equipamiento se ejecutaron en un plazo menor al recomendado. Los gastos administrativos que registran la mayor variación debido a que se realizan los pagos previo a la licitación y hasta que se liquida el contrato, lo cual sucedió a fines de agosto, cuando la Resolución Tomó Razón en Contraloría. Y el ítem otros gastos, el plazo Recomendado fue de 3 meses y el real fue de 1 día, dado que fue el pago del premio por el 2° Lugar en el llamado del Pago Contra Recepción. EL plazo total del proyecto resulta ser un 91% superior al recomendado, debido principalmente al extenso plazo del gasto administrativo, ya que los otros ítems se ejecutan en plazos razonables | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 02/05/2016 | [14 empty] | 9362270 | 26564 | 9388834 | 9386882 | 1952 | Otros Gastos: OK Obras Civiles Total Gastado: $8.784.476.699 Gastos Administrativos Gastado: $12.145.653 Total Consultoría Gastado $8.360.000 OK Total Gastado en Equipos: $ 109.024.073 Total Gastado en Equipamiento: $ 429.903.435 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5592 | 5592 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se mantuvo la superficie, sin cambios | SE EJECUTARON LOS METROS CUADRADOS ESTIMADOS SIN MODIFICACIONES | [12 empty] | Se efectuó Recepción Provisional, existe Acta | 17/11/2017 | Se efectUo la Recepción Definitiva, existe acta respectiva | 15/03/2019 | SI | 21/11/2017 | No existe problema |  | En Operación | Auge masivo de visitas a la Biblioteca Regional | CRISTIAN OLIVA OJEDA | ARQUITECTURA MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213700% | 4213700% | 0 | 4216300% | 26 | 4222800% | 65 | 4244000% | 212 | 4244000% | 212 | 4249200% | 52 | 4261200% | 120 | 475 | 475 | -En el Hito 4, la diferencia de fecha se debe a que por una parte se recepciono la solicitud de gasto y por otra se gestiono el gasto. -En el Hito 8, la diferencia de fecha se debe a que por una parte se recepciono y por la otra se se gestiono el gasto. | [12 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | Dirección de Arquitectura | 72791 | 657633 | 343039 | 0 | 21208 | 6296754 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 7517425 | 72791 | 657633 | 343039 | 0 | 21208 | 6296754 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 7517425 | No se produjo diferencias. | 8360 | 515737 | 102747 | 0 | 26564 | 8697644 | 0 | 0 | 37781 | 0 | 9388833 | Del contrato de consultorías de M$9.000.- se cancela M$8.360.-, ya que no son requeridos los servicios, por lo tanto, no se cancela el ultimo estado de pago restante del contrato. En lo demás, no existen modificaciones. | 8360 | 515737 | 102747 | 0 | 26564 | 8697645 | 0 | 0 | 37781 | 0 | 9388834 | 1952 | BIP > SIGFE | 7222 | 515737 | 102747 | 0 | 25751 | 8697644 | 0 | 0 | 37781 | 0 | 9386882 | 7393 | 529146 | 105419 | 0 | 27519 | 8993392 | 0 | 0 | 39926 | 0 | 9702795 | En consultorías, se pago M$8.360.- y SIGFE arroja M$7.222.-, por lo que hay un error. Lo real pagado es por la suma de M$8.360. | El SNPC ex DIBAM, llevo el control y ejecución financiera del proyecto. El MOP, llevo el control técnico y administrativo de las obras. | [14 empty] | 102736.0323 | 928175.0175 | 484160.3257 | 0 | 29932.3486 | 8887157.855 | 0 | 0 | 177834.9172 | 0 | 10609996.4963 | 13320289.6601 | 10637.7895 | 634533.1734 | 126413.5382 | 0 | 33974.7326 | 11022111.0104 | 0 | 0 | 47877.8475 | 0 | 11875548.0916 | 10252.8577 | 634531.9743 | 126415.9365 | 0 | 33974.7326 | 10784558.8932 | 0 | 0 | 47877.8475 | 0 | 11637612.2418 | 11.9279 | 9.6854 | 21.3499 | -2.0036 | -12.6324 | 2081.1181 | 1928.5692 | Las variaciones del costo real de obra civil del proyecto respecto del recomendado se explica porque el proyecto fue reevaluado una vez ya que ESTA INICIATIVA DEMANDÓ UN INCREMENTO EQUIVALENTE A 27.6% DEL MONTO DEL ÍTEM OBRAS CIVILES COMO RESULTADO DE LA MENOR OFERTA PRESENTADA Y CUYA CAUSA TIENE SU EXPLICACIÓN EN MODIFICACIÓN DEL DISEÑO PRELIMINAR DEBIDO A: 1) REESTUDIO DE LA MECÁNICA DE SUELO QUE DIO COMO RESULTADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR LAS FUNDACIONES. 2) MEJOR TERMINACIÓN AL CONSIDERAR UNA MODIFICACIÓN DE LA FACHADA ORIGINAL QUE ERA DE HORMIGÓN A LA VISTA POR UNA MEJOR CALIDAD DE LAS TERMINACIONES EN MUROS Y FACHADAS EVITANDO CON ELLO LA APARICIÓN DE FISURAS Y AL INCORPORAR COLORES Y TEXTURAS PROPIAS DEL REVESTIMIENTOS PROPUESTOS PROPORCIONA UNA MEJORA EN EL DISEÑO Y LA IMAGEN FINAL DEL EDIFICIO. 3) COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, SE PRODUJO UNA DIFERENCIA DE CUBICACIONES QUE IMPLICÓ AUMENTO DE COSTOS. aDEMÁS DE LAS actualización de valores de los equipos y equipamientos AUN ASÍ LAS VARIACIONES DEL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN DEL MONTO RECOMENDADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación Mayor a 20% | JUAN GONZALEZ FUENTES | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 8847823 | 86833 | 0.9814% | La Dibam solicitó modificar algunas partidas e incorporar nuevos requerimientos de voz y datos entre otros | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 8674564 | 11107974 | 28.0522 | efectivamente fue reevaluado porque la oferta presentada supera el 10%, en este proyecto supera el 27% que corresponde a ítem obras civiles , es decir, se incremento el costo del proyecto del presupuesto oficial versus el ofertado , en especifico la empresa solicito un nuevo estudio de suelos my definición de terminaciones y soluciones constructivas, modificación a la fachada y actualización de valores de los equipos y equipamientos., | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 9023.61 | 8149.22 | -9.69 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 786.72 | 710.49 | -9.6896 | Real < Recomendado | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSIÓN INICIAL Y OBTENIÉNDOSE UN VAC Y CAE MENOR AL RECOMENDADO. | En plazos el proyecto se ejecutó en plazos razonables en todos los ítems de financiamiento a excepción de los gastos administrativos Los costos reales del ítem obra civil fueron mayores a los recomendados, ya que fue necesario reevaluar el proyecto ya que las ofertas presentadas superan el presupuesto estimado en un 27,6% . La institución técnica realizó los estudios de mecánica de suelo, los cuales fueron reparados por la DA MOP e incorporó la norma sísmica , se cambió su fachada para que estuviera en congruencia con la casa de gabriela mistral que se encuentra en la entrada del recinto Se ejecutaron las magnitudes estimadas sin cambios El proyecto logró cumplir su objetivo de construir la BIBLIOTECA REGIONAL, COMUNA DE LA SERENA, cuyo propósito fue RESOLVER LA CARENCIA DE UN ESPACIO PARA DIFUNDIR SERVICIOS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA BIBLIOTECA REGIONAL ACORDE A REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ACORDE AL DESARROLLO DE LA REGIÓN. El proyecto se encuentra operando sin inconvenientes y con un Auge masivo de visitas a la Biblioteca. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30464688-0 | REPOSICION PASEO PEATONAL LOS VILOS | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | LOS VILOS | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DETERIORO GENERALIZADO EN CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO COSTANERA SALVADOR ALLENDE; PRODUCTO DE LOS EFECTOS DEL TERREMOTO Y TSUNAMI DE SEPTIEMBRE DE 2015. | EL PROYECTO BUSCA REPONER UN ESPACIO PÚBLICO AFECTADO POR EL TERREMOTO Y TSUNAMI DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN UNA FRANJA QUE DEFINE EL BORDE DE LA TRAMA HISTÓRICA DE LOS VILOS. ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN EL DETONAR EN EL SECTOR UN ESPACIO DE REGENERACIÓN URBANA QUE AUMENTE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TURÍSTICA DEL SECTOR, ADEMÁS DE GENERAR UN ESPACIO DE ENCUENTRO PARA LA COMUNIDAD, TENIENDO EN CUENTA LA MIXTURA DE USOS QUE SE DESARROLLAN EN EL LUGAR. ESTE PASEO SE UBICA EN EL SECTOR ORIENTE DE LA CALLE AVENIDA COSTANERA SALVADOR ALLENDE, EN LA COMUNA DE LOS VILOS. SE CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE 4446 DE ESPACIO PÚBLICO ; INCLUYENDO EL PAVIMENTO DE 3810 M2 EN BALDOSA Y ADOQUINES, MUROS DE CONTENCIÓN, INSTALACIÓN DE 53 LUMINARIAS, 4 ESCAÑOS, 256 TOPES VEHICULARES, 108 METROS LINEALES DE JARDINERAS DE HORMIGÓN, 5 SOMBREADEROS, 25 BASUREROS, 1 JUEGO INFANTIL, 1 BEBEDERO, 4 KIOSKOS, 4 BICICLETEROS, 1 BANCA Y MESA DE AJEDREZ, Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS VERDES. | 18483 | RECONSTRUCCION SISMO Y TSUNAMI REGION COQUIMBO 2015 |  |  | 12 | 9 | La consultoria se contrato por un periodo de 9 meses y se realizo durante ese periodo, no necesitando ser ampliado. | -25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | Los gastos administrativos corresponden a cobros asociados a la licitación y se pagaron en un día, no siendo necesario extender el plazo. | -100 | 12 | 11 | Se realizo aumento de plazo de 30 a solicitud del contratista, con el propósito de ejecutar los trabajos requeridos para el buen termino de la obra. | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | no existen diferencias entre el plazo recomendado y el plazo real, ni tampoco tiempos muertos, dado que la obra se desarrollo en normalidad. | -8.3333 | -8.3333 | EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN UN PLAZO TOTAL DE 11 MESES, UN 8,33% INFERIOR AL PLAZO TOTAL RECOMENDADO ORIGINALMENTE. DE ACUERDO A RESOLUCIÓN EXENTA N° 1428 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN A LA CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA. PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO CON UN PLAZO DE 308 DÍAS CORRIDOS. DE ACUERDO A RESOLUCIÓN EXENTA 1354 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE APRUEBA EL INFORME TÉCNICO N° 2 DEL PROYECTO, EL CUAL INDICA EN EL NUMERAL 1 QUE SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN 30 DÍAS. POR LO TANTO EL PLAZO TOTAL SE EXTENDIÓ A 338 DÍAS CORRIDOS. ADICIONALMENTE HUBIERON AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, ESTAS ULTIMAS NECESARIAS PARA EL BUEN TERMINO DEL PROYECTO. EN CONSULTORÍAS EL CONTRATO SE HIZO POR NUEVE MESES, EJECUTÁNDOSE POR TANTO EN UN PLAZO INFERIOR AL RECOMENDADO. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 07/12/2017 | [14 empty] | 406386 | 350 | 406736 | 165719 | 241017 | AÑO 2017 Gastos Administrativos M$ 350 (fondo sectorial SERVIU) AÑO 2018 Consultoria M$14.040 (fondo sectorial SERVIU) Obra Civil M$ 392.346 (fondo sectorial SERVIU) | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4446 | 4446 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existió diferencia entre la magnitud recomendada, corregida y real. Existieron modificaciones de obra, aumento, disminuciones y obras extraordinarias, las cuales no afectaron a la magnitud principal y/o las obras complementarias. | EL PROYECTO DURANTE SU EJECUCIÓN NO TUVO VARIACIONES EN LA MAGNITUD PROPUESTA EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN. | [12 empty] | La comisión receptora se constituyo en esta obra con fecha 26-11-2018, dejando un listado de observaciones consignadas en el libro de Inspección de obra en folios N° 3027, 3028, 3029 (Adjunto en carpeta digital) y fichas de recepción (F1) otorgándole al contratista el plazo de 13 días corridos (hasta un 10% del plazo de ejecución) para ser subsanadas, acorde al articulo N°125 del 236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones. Por lo tanto se dejo constancia que la obra se recibió con reservas y se consigno como fecha de termino el día 10 de Noviembre de 2018. | 26/11/2018 | el Inspector Técnico de Obra SERVIU recibe conforme las observaciones subsanadas en terreno el día 10-12-2018. | 10/12/2018 | SI | 11/12/2018 | No existen situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto |  | En Operación | Existió ocupación de BNUP por parte los residentes del sector | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4283800% | 4283800% | 0 | 4289100% | 53 | 4309800% | 207 | 4304500% |  | 4304500% |  | 4307600% | 31 | 4317400% | 98 | 336 | 336 | 3.- Creación de asignación corresponde a la fecha del Decreto de asignación presupuestaria. esto lo realiza la DIPRES, son tiempos que el SERVIU Región de Coquimbo no puede controlar. 4.- Primer gasto administrativo corresponde a pagos de la licitación , los cuales dependen de los tiempos que dura la licitación (aprox 2 meses) y de cobros de los proveedores (diario, empresa de ploteo, servicio de impresión, etc). 7.- Desde que se emite la resolución de contrato, existen 15 días para notificar al contratista. luego existen 15 días para que contratista protocolice la resolución de contrato y entregue póliza. luego existen 15 días para entrega de terreno. Por lo cual el tiempo promedio de esta obra esta acorde a los tiempos estipulados. 8.- El primer gasto de obra civil se realizó el día 15-03-2018, pero por un error de digitación en sigfe se debió corregir y quedo como primera fecha de pago el día 30-05-2018 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | EL PROYECTO POSTULO DIRECTAMENTE A EJECUCIÓN, EN EL MARCO DEL DECRETO 1227 DEL 16 SEPTIEMBRE DE 2015, ESTABLECE LA ZONA DONDE SE UBICA EL PROYECTO, COMO ZONA DE CATÁSTROFE POR EL TERREMOTO Y POSTERIOR TSUNAMI QUE AFECTO A LA REGIÓN DE COQUIMBO. DICHO DECRETO INDICA LOS PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER SITUACIONES DERIVADAS DE CATÁSTROFES NATURALES. EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DEL PASEO PEATONAL UBICADO EN EL SECTOR ORIENTE DE LA CALLE AVENIDA COSTANERA SALVADOR ALLENDE, EN LA COMUNA DE LOS VILOS.SE CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE 4446 M2 DE ESPACIO PÚBLICO. | 16800 | 0 | 0 | 0 | 550 | 493889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511239 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 550 | 493889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511239 | No existen variaciones, el proyecto se desarrollo normalmente. | 14040 | 0 | 0 | 0 | 350 | 392347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406737 | Consultoria: Resolución de Contrato N°1648 de fecha 18-12-2017 M$14.040. Obras Civiles: Resolución de Contrato N° 1428 de fecha 06-11-2017 M$392.347. Resolución Modificación de Contrato N°1291 de fecha 23-08-2018 disminución de obra M$13.207, aumento de obra M$11.043, obras extraordinarias M$2.165. valor total del contrato M$392.46. Resolución Modificación de Contrato M$1354 de fecha 04-09-2018, aumento de plazo 30 días corridos. | 14040 | 0 | 0 | 0 | 350 | 392346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406736 | 241017 | BIP > SIGFE | 10920 | 0 | 0 | 0 | 350 | 154449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165719 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 359 | 154449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165728 | No existen diferencias | Existió ocupación de BNUP por parte los residentes del sector en reunión efectuada con fecha 28 de diciembre de 2017, a municipalidad de Los Vilos solicito al contratista la restricción de los trabajos en Avda. Costanera, ante lo cual se acordó con SERVIU Región de Coquimbo y la Empresa Constructora no intervenir el sector de locales comerciales durante el periodo estival, ademas de mantener el sector Plaza Escafandra despejado para los días 16 y 17 de febrero de 2018 debido a la realización del festival. Por lo anterior se aumento plazo en 30 días corridos . | [14 empty] | 20670.0009 | 0 | 0 | 0 | 676.3289 | 607652.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628999.0286 | 0 | 17273.9667 | 0 | 0 | 0 | 430.5001 | 482721.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500425.7949 | 16836.2716 | 0 | 0 | 0 | 430.5001 | 470487.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487754.2221 | -20.4409 | -22.4555 | -22.573 | -2.5322 |  | 109.7063 | 105.8226 | EL PROYECTO CONTÓ CON UN CONTRATO Y 2 INFORMES TÉCNICOS DEL INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS ( ITO), EL INFORME TÉCNICO N° 1 APROBADO SE INDICAN UN AUMENTO DE OBRAS DE $ 11.042.843, DISMINUCIÓN DE OBRAS POR $13.207.196 Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $ 2.165. 273, LO QUE DA UNA VARIACIÓN DE $ 920 CANTIDAD MARGINAL EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL DE $ 392.346.271. LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS CONTRATADOS DE -20,44% Y REALES -22,46% RESPECTO A LO RECOMENDADO, LO QUE SIGNIFICA QUE LOS MONTOS CONTRATADOS Y LOS MONTOS REALES SON MENORES A LOS COSTOS DE LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE RS DE ABRIL DE 2017. A SU VEZ LOS MONTOS REALES FUERON MENORES A LOS MONTOS CONTRATADOS. LO ANTERIOR SIGNIFICA QUE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN FUE MUY SUPERIOR A LO REAL GASTADO. EL PROYECTO NO TUVO REEVALAUCIÓN, PERO SI UNA MODIFICACIÓN INFERIOR AL 10%, COSNISTENTE EN $920, LO CUAL NO ES SIGNIFICATIVO. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO TUVO MODIFICACIONES MENORES AL 10 POR CIENTO, LAS CUALES SE TRADUJERON EN AUMENTO DE OBRAS, DISMINUCIÓN DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, QUE NO MODIFICARON EL PRESUPUESTO TOTAL, LO CUAL FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 1291 DEL 23 DE AGOSTO DE 2018, QUE APRUEBA EL INFORME TÉCNICO N° 1 EN EL CUAL SE DETALLAN LOS AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, DISPONIBLES EN LA CARPETA DIGITAL DEL EX POST. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 574248 | 589179 | 2.6001 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 50066 | 51368 | 2.6006 | Real > Recomendado | Los indicadores de rentabilidad variaron en 2,60% por ciento, por el echo de actualizar los indicadores de moneda año 2017 a moneda año 2018, | El proyecto se ejecutó en un plazo inferior al estipulado originalmente, aún existiendo un aumento de plazo solicitado por la empresa contratista para no interferir en el comercio local durante las festividades de la zona. En relación a los costos, estos fueron inferiores a los originalmente recomendados. No hubo reevalauciones, pero si una modificación inferior al 10% de $920, lo cual no es significativo dadas la magnitud del proyecto. La magnitud no tuvo variaciones, construyéndose 4446 metros cuadrados de veredas. En general el proyecto tuvo una ejecución de obras de acuerdo a lo planificado, la extensión de plazo de 30 días, se debió a las variaciones que se indicaron en el primer informe técnico que cuya variación en el presupuesto fue marginal, las variaciones de las obras se produjeron en las superficies de circulación, movimientos de tierra, entre otros cuyo detalle se encuentra en la carpeta digital en informe técnico N° 1.. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30036305-0 | REPOSICION CENTRO SALUD PUNITAQUI | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | PUNITAQUI | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA EXISTENCIA DE UN EDIFICIO POCO FUNCIONAL, CON ESPACIOS NO APROVECHADOS O MAL DISTRIBUIDOS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN QUE DIFICULTAN LA RELACIÓN DIRECTA QUE DEBE EXISTIR ENTRE BOXES O SECTORES GENERA UNA DEFICIENTE E INSUFICIENTE ATENCIÓN AL PUBLICO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CON UNA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR DE 1.494,91 M2 APROXIMADOS, DE ACUERDO AL DISEÑO DESARROLLADO, EL CUAL SE HA BASADO EN EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA) PROPUESTO Y RECOMENDADO EN LA ETAPA DE DISEÑO, QUE REQUIERE DE LAS SIGUIENTES AREAS O RECINTOS SEGUN LO SIGUIENTE: 1.- AREA DE APOYO TECNICO; 2.- AREA ADMINISTRATIVA; 3.- SECTOR 1, CONSIDERA BOX MULTIPROPOSITO, BOX DENTALES, SOME, SSHH. ENTRE OTROS; 4.- SECTOR 2 CONSIDERA BOX MULTIPROPOSITO, BOX DENTALES, SOME, SSHH. ENTRE OTROS; 5.- RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN; 6.- AREA DE ATENCION DE URGENCIA(SAPU); 7.- AREA DE SERVICIOS GENERALES, ADEMAS DE UN PORCENTAJE DE SUPERFICIE PARA MUROS Y CIRCULACIONES, DE IGUAL FORMA, SE CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS Y EL EQUIPAMIENTO ACORDE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL RECINTO. | 10877 |  |  |  | 14 | 31 | no hay | 121.4286 | 5 | 26 | no hay | 420 | 5 | 22 | no hay | 340 |  |  |  |  | 2 | 1 | No hay | -50 | 12 | 12 | Por solicitudes de Servicio de salud , para obtención resolución sanitaria | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [5 empty] | 2 | 1 | no hay | -50 |  |  |  |  | 14 | 14 | 61 | 81 | 20 | Modificación de contrato solicitud de Servicio Salud. | 335.7143 | 478.5714 | EL PLAZO RECOMENDADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE DE 14 MESES; SIN EMBARGO, ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN SE EJECUTA FINALMENTE EN 81 MESES, CONSIDERANDO 20 MESES DE TIEMPOS MUERTOS. SEGUN SE DESPRENDE DE LA INFORMACIÓN INGRESADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE ESTE ETAPA, DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, LOS ÍTEM EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULO SE EJECUTARON RECIÉN ENTRE LOS AÑO A 2016 AL 2018, SIENDO QUE EL CONTRATO DE LAS OBRAS CIVILES FINALIZÓ EN MAYO DEL 2015, POR LO QUE DURANTE 10 MESES EL PROYECTO NO TUVO GESTIÓN. LAMENTABLEMENTE, LA UNIDAD TÉCNICA NO ENTREGÓ INFORMACIÓN RELEVANTE QUE PERMITAN CONOCER LAS RAZONES DE ESTA SITUACIÓN. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 15/05/2014 | [14 empty] | 2117277 | 11504 | 2128781 | 2128788 | -7 | Obras Civiles MOD:1 Res. N° 208 del 13.04.15 Aumento $ 85.194.102 Disminución $ 8.022.545, total contrato $ 1.771.071.365.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1495 | 1495 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay | DE ACUERDO A INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, EL CENTRO DE SALUD DE PUNITAQUI NO PRESENTÓ VARIACIÓN DE SUPERFICIE, DADO QUE LA MAGNITUD RECOMENDADA EN LA EVALUACIÓN EX ANTE FUE DE 1.495 M2, MISMA SUPERFICIE QUE FUE FINALMENTE EJECUTADA. | [12 empty] | acta de fecha fecha 5.10.2015, desmanches en general | 05/10/2015 | acta de fecha 15.11.2016, | 15/11/2016 | SI | 08/11/2016 | no hay |  | En Operación | no hay | MARÍA PAULINA RIVEROS CASTILLO | ARQUITECTURA MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4054900% | 4071000% | 161 | 4072300% | 13 | 4081500% | 92 | 4107100% | 256 | 4177400% | 959 | 4177400% | 0 | 4181700% | 43 | 1268 | 1107 | La primera licitación presentó ofertas que superaban ampliamente el valor disponible en el Convenio Mandato. Por lo indicado se solicitó la reevaluación del proyecto y en base a ello se llamó a segunda licitación pUblica, retrasando el inicio de la obra civil. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | LAS ETAPAS DE DISEÑO Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUERON POSTULADAS AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES POR LA MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI, SIENDO EN AMBAS ETAPAS, LA UNIDAD TÉCNICA LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP. | 7284 | 162629 | 125613 | 0 | 11169 | 1107130 | 0 | 29833 | 0 | 0 | 1443658 | 7284 | 162629 | 125613 | 0 | 11169 | 1107130 | 0 | 29833 | 0 | 0 | 1443658 | El proyecto tuvo un aumento de los valores recomendados para obras civiles adaptándose a los precios de mercado. contrato original de obras civiles por $ 1.693.899.808, el cual posteriormente tuvo un aumento por $ 85.194.102 y una disminución por $ 8.022.545, quedando el valor final del contrato en $ 1.771.071.365. | 4425 | 143523 | 160461 | 0 | 11504 | 1771071 | 0 | 38699 | 0 | 0 | 2129683 | Contrato original de Obras Civiles por $ 1.693.899.808, tuvo aumento por $ 85.194.102 y disminución por $ 8.022.545. | 4425 | 143523 | 160457 | 0 | 11504 | 1770173 | 0 | 38699 | 0 | 0 | 2128781 | -7 | BIP = SIGFE | 4425 | 143523 | 160461 | 0 | 11504 | 1770176 | 0 | 38699 | 0 | 0 | 2128788 | 5263 | 151191 | 168957 | 0 | 14154 | 1952122 | 0 | 40896 | 0 | 0 | 2332583 | El contrato de Obra Civil tiene una pequeña diferencia con el valor sigfe, debido a ajustes de pagos el cual finalmente quedó en $ 1.770.176. | [15 empty] | 11558.748 | 258065.0275 | 199327.545 | 0 | 17723.6534 | 1756833.7598 | 0 | 47340.6217 | 0 | 0 | 2290849.3555 | 2995321.4083 | 6310.0043 | 181302.9013 | 202604.862 | 0 | 16974.1755 | 2389728.8743 | 0 | 49041.0372 | 0 | 0 | 2845961.8547 | 6310.0043 | 181302.9013 | 202604.862 | 0 | 16974.1755 | 2340912.0809 | 0 | 49041.0372 | 0 | 0 | 2797145.0613 | 24.2317 | 22.1008 | 33.2461 | -1.7153 | -6.6162 | 1871 | 1565.8275 | EL ÍTEM QUE PRESENTA LA MAYOR VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS Y VARIACIÓN DE COSTOS REALES CORRESPONDE AL ÍTEM OBRAS CIVILES, CON UN 36 Y 33,25%, RESPECTIVAMENTE. ESTO, SE EXPLICA POR CUANTO, LAS OBRAS CIVILES CONTRATADAS PRESENTARON UN AUMENTO DEL 40% RESPECTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL RECOMENDADO, EXPLICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, POR MAYOR COSTO DIRECTO DE LAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y MENOR OFERTA DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS LOCALES COMO SUBCONTRATISTAS Y DE MOVIMIENTO DE TIERRA, LO QUE IMPLICA MAYOR PRECIO DE LOS DISTINTOS SERVICIOS Y MATERIALES REQUERIDOS. RAZONES POR LAS CUALES EL PROYECTO SE REEVALUÓ EN DOS OPORTUNIDADES. EL ÍTEM CONSULTARÍAS PRESENTA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE UN 45,41% RESPECTO DEL MONTO RECOMENDADO, ESTE ÍTEM FUE INCORPORADO EN UNA DE LAS REEVALUACIONES QUE REGISTRÓ EL PROYECTO. RESPECTO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DEL 22,10% RESPECTO DEL RECOMENDADO, VARIACIÓN QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL +-10% CONSIDERADO ACEPTABLE | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VICTOR HUGO TRUJILLO CERDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1910371 | 77172 | 4.04% | No hay | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1910093 | 2497840 | 30.7706 | DE ACUERDO A INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL HISTORIAL RATE DEL PROYECTO, ESTA INICIATIVA INGRESÓ DOS VECES A REEVALUACIÓN: LA PRIMERA VEZ EN EL AÑO 2011, PARA INCORPORAR EL ÍTEM CONSULTORÍAS POR M$7.500 Y ADEMÁS, PARA ADECUAR EL TEXTO DE LA DESCRIPCIÓN, DADO EL DISEÑO RESULTANTE. LA SEGUNDA REEVALUACIÓN LA SOLICITÓ EL GOBIERNO REGIONAL EL AÑO 2013: UNA VEZ LICITADA LA OBRA, EL PRESUPUESTO OFERTADO ES UN 40% MAYOR AL PRESUPUESTO OFICIAL DISPONIBLE. PRODUCTO DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS, SE EXTENDIÓ TRES VECES MÁS EL PROCESO DE REEVALUACIÓN, YA QUE LAS RESPUESTAS ENVIADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA, CARECÍAN DE LA FORMALIDAD REQUERIDA O ERAN INCOMPLETAS, RAZÓN POR LA CUAL, SE INGRESARON OBSERVACIONES EN DOS OPORTUNIDADES MÁS Y UNA TERCERA, SE EXTENDIÓ EL PROCESO DE REEVALUACIÓN PORQUE LA UNIDAD TÉCNICA INGRESÓ RESPUESTAS EN LA CARPETA DIGITAL EN EL DÍA 28, Y NO SECONTABA CON TIEMPO SUFICIENTE PARA ANALIZAR LOS ANTECEDENTES ANTES QUE SE CUMPLIERA EL PLAZO TOTAL PARA GESTIONARLO QUE CORRESPONDEN A 30 DÍAS CORRIDOS. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 6691 | 8170 | 22.1043 | Real > Recomendado | [5 empty] | SE OBSERVA UN AUMENTO EN EL INDICADOR ECONÓMICO CAE DEL 22%, QUE OBEDECE AL AUMENTO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. | TRES ASPECTOS A COMENTAR DE ESTE PROYECTO: 1.- PROYECTO REEVALUADO EN DOS OPORTUNIDADES, CON UN INCREMENTO DEL 40% DE LAS OBRAS CIVILES RESPECTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL RECOMENDADO. LO ANTERIOR, EXPLICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, YA QUE LA COMUNA DE PUNITAQUI NO CUENTA CON OFERTA DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y ADEMÁS, POR NO DISPONER DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y SEMI ESPECIALIZADA. SE SUMA A LO ANTERIOR, A QUE EL DISEÑO SE DEBIÓ ACTUALIZAR SEGUN LA NORMA SÍSMICA VIGENTE EN EL PAÍS. 2.- DE ACUERDO A INFORMACIÓN INDICADA POR LA UNIDAD TÉCNICA, EL CONTRATO DE LAS OBRAS CIVILES TERMINÓ EN MAYO DEL AÑO 2015, Y RECIÉN EL AÑO 2016 SE HABRÍAN ADQUIRIDOS LOS EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS Y VEHÍCULO DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. LO ANTERIOR, SIN NINGUNA EXPLICACIÓN DE PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO. SIN EMBARGO, LA MISMA UNIDAD TÉCNICA SEÑALA QUE EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN DESDE NOVIEMBRE 2016. 3.- EL PROYECTO FUE EVALUADO OBTENIÉNDOSE COMO INDICADOR DE RESULTADO EL CAE; SIN EMBARGO, PRECISAR QUE LA METODOLOGÍA DE SALUD, PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS, CONSIDERA EL CÁLCULO DEL INDICADOR CEA, COSTO EQUIVALENTE POR ATENCIÓN. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077313-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION LOS RULOS II, COMUNA DE CANELA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 2019 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOGRAR UN DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON EL RESTO DE LA REGION, PERMITIENDO APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE MEJOR CALIDAD DE VIDA QUE TRAE CONSIGO EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DOMESTICAS, PRODUCTIVAS Y DE LA COMUNICACION, MEDIANTE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS RULOS EN SU SEGUNDA ETAPA. | LA RED ELÉCTRICA CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 3.229 METROS DE RED DE MEDIA TENSIÓN BIFÁSICA EN POSTE DE HORMIGÓN ARMADO DE 11,5 METROS, CON CABLE DESNUDO DE ALUMINIO N° 2 AWG (33 MM (33 MM²), ESTRUCTURAS ASOCIADAS Y PROTECCIONES . INSTALACIÓN DE OCHO SUBESTACIONES BIFÁSICAS DE 15 KVA CADA UNA, EN TENSIONES DE 23.000/231 VOLTS Y SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA EN UNA EXTENSIÓN DE APROXIMADAMENTE 5.775 METROS SOBRE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 9,0 METROS EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO DE 2X25 MM2, ESTRUCTURAS ASOCIADAS Y PROTECCIONES. CONSTRUCCIÓN DE 51 EMPALMES HASTA CONECTAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, , ADEMÁS DE 2 EMPALMES A EQUIPAMIENTOS: CLUB DEPORTIVO E IGLESIA EVANGÉLICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 53 MEDIDORES MONOFÁSICOS EN TOTAL, ESTRUCTURAS ASOCIADAS Y PROTECCIONES. | 147 | PLAN ZONAS REZAGADAS | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 18 | Las variaciones entre el plazo recomendado y real se debe a todo los procesos previos a l inicio de obras y las ampliaciones de plazo que considero este proyecto fue netamente a trabajos de contingencia dentro y fuera de la región , debido a condiciones climáticas e incendios en el sur , que obligo a la empresa Distribuidora CGE, a traslado de personal de la obra para apoyo en solucionar los problemas eléctricos como consecuencia de las condiciones climáticas y de incendios . Res ,N°1099, 11-9-2017, Res. N°229,, 28-02-2018;Res.N°452, 29-05-2019,,ResN°549 de 28-06-2019. | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | Las ampliaciones de plazo que considero este proyecto fue netamente a trabajos de contingencia dentro y fuera de la región , debido a condiciones climaticas e incendios en el sur , que obligo a la empresa Distribuidora CGE, a traslado de personal de la obra para apoyo en solucionar los problemas eléctricos como consecuencia de las condiciones climáticas y de incendios . También tubo su proceso y tiempo administrativo el tema de servidumbres y permisos viales , que tb afectaron en menor escala la duración inicial de la obra. | 200 | 200 | La variación total del 200% del plazo de ejecución, en primer lugar, Se debe considerar la existencia de un tiempo muerto, característico de este tipo de iniciativas pUblicas, asociado a la obtención de los permisos de ampliación de redes eléctricas en zona no concesionadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde se involucró cerca de 60 días, considerado desde la fecha de contratación y el inicio de la construcción de las redes eléctricas. Otra causa del tiempo muerto que involucro la obras, fue los temporales que afectaron la región y la ayuda que tuvo que prestar la empresa eléctrica en los incendios del sur , lo que implicó un tiempo adicional de 270 días adicionales, justificando los 450 meses de duración de las obras. En definitiva el retraso de los trabajos, sin tiempo muertos, es de 270 días adicionales a los originales de 180 días, dando como resultado el aumento de obra de un 150% (completando 15 meses en total). | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 15/06/2017 | [14 empty] | 171243 | 0 | 171243 | 0 | 171243 | El proyecto se realiza mediante contratación directa con la Unica Distribuidora CGE , de la Región, El costo del proyecto esta expresado en UF Total es de 7.819,13 UF, con cargo al FNDR de 3.851, 89 UF. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 53 | 53 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe modificaciones , solo lo que indica la variación de la UF , al estar el contrato con esas unidades , se considera , 53 empalmes,y su conexión a la vivienda responsabilidad del beneficiario de entregar los contratos de servicio a la empresa distribuidora.. | En el momento de la aprobación del proyecto, se ingresó su magnitud que comprendía 53 nuevos empalmes. Dicha magnitud no tuvo variaciones en el proceso de ejecución de las obras, manteniendo la totalidad de las viviendas beneficiadas, considerada en la postulación del proyecto. La Unidad Técnica trató de ingresar la magnitud, pero el sistema BIP no le permitía registrarlo, a lo cual el analista le permitió que fuera ingresado en las observaciones para efecto del análisis. | [12 empty] | No existe recepción provisoria ya que la obra se considera terminada con la puesta en servicio , segun carta de la SEC, Carta N° 039/2018,, e informe técnico aprobado segun resolución N° 859/ 28 Septiembre 2018, previamente se solicita su asignación de recursos para su pago. | 28/09/2018 | Segun informe Tecnico aprobado mediante resolución 859/ 28 de Septiembre 2018 | 28/09/2018 | SI | 28/09/2018 | No existen antecedentes que estén afectando el normal operación del proyecto . |  | En Operación | positivas es el impacto social en la gente y como le cambia la calidad de vida , la gente se olvida del tiempo que esperaron este poryecto , tienden ano emigrar y sus familias tienden a volver y construir sus casas cerca de sus familiares y tiene el acceso a conectarse. Negativo los tramites que considera este proyecto y que son demoroso y muy engorrosos a veces, en este caso, en la ejecución del proyecto , fue afectado por temas de contingencia , lluvias que afectaron al sector y que dificulto el acceso y los traslados de materiales , ademas de los incendios en el sur que obligó el traslado de personal de CGE, para la contingencia y ademas del proceso de servidumbre que tiene su tiempo administrativo. | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4252100% | 4275300% | 232 | 4278600% | 33 | NA | 0 | 4283600% | 50 | 4283600% | 50 | 4290100% | 65 | 4335700% | 456 | 836 | 604 | Por la condicion de estos proyectos sujetos a temas de sevidumbres permiso , etc , se produce retraso en las obras, lo que atrasa el pago. | [12 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 0 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue formulado y postulado al F.N.D.R. por el Municipio de Canela. Su etapa de ejecución fue realizada por el Gobierno Regional de Coquimbo. La Obras Civiles estuvieron a cargo de la Empresa Concesionaria de Energía Eléctrica del Sector (CGE Distribución). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170424 | 0 | 0 | 0 | 42014 | 212438 | No existe observación . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171243 | 0 | 0 | 0 | 42014 | 213257 | No existio modificaciones al contrato , solo el reajuste de la UF, al estar el contrato en esa unidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171243 | 0 | 0 | 0 | 42014 | 213257 | 213257 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gasto Sige es el subsidio a la inversión del Gore M$ 171243. | Positivo; el impacto social que produce en la Comunidad beneficiaria directa e indirecta | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209679.9334 | 0 | 0 | 0 | 54300.5733 | 263980.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205348.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205348.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205348.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205348.5507 | -22.2107 | -22.2107 | -2.0657 | 0 |  | 3874.501 | 3874.501 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tienen variación significativa respecto a lo recomendado. No obstante, la variación Ex Post del indicador es mayor debido a que el pago de la obras se efectUa al valor de la UF del pago del contrato que provoca una variación del costo total diario y anual como lo realiza el sistema del BIP. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Variación Mayor a -20% | Variación de 0 a +-10% | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no considero reevaluación ni modificaciones inferiores al 10%. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -191521 | -202158 | 5.554 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se ingresa el indicador original del proyecto y se actualiza el indicador a la moneda de 31 de diciembre de 2018, cuyo valor registra el monto de M$ -202.158, lo que refleja un incremento del 5,55% con respecto al indicador calculado en el año 2016, año que se recomienda la iniciativa pUblica. Lo anterior, se puede observar que existe una variación cercana a la variación inflacionaria, pues el proyecto no presenta aumento de obras ni de costos que influyen en la determinación del indicador Van Privado. | En conformidad de los antecedentes ingresados por las unidades técnicas y financiera, se puede concluir lo siguiente: El proyecto de electrificación rural logro cumplir con el objetivo original de proveer un sistema de redes eléctricas de calidad y continUo en el servicio al construir 53 nuevos empalmes para viviendas ubicadas en la localidad Los Rulos, Comuna de Canela. No obstante, las obras presentaron un atraso de 200 % del plazo total de ejecución, siendo de 6 meses originalmente que aumento a 18 meses, debido principalmente a los permisos que la empresa eléctrica debe obtener ante el organismo pUblico regulador del área eléctrica. Adicional a esto, surgieron problemas climáticos y situaciones de incendios en el sur de país que implicaron un mayor tiempo de finalización de las obras eléctricas. No obstante, dicha variación en el plazo no implico mayor alza en el costo del proyecto. En cambio, con el monto aprobado en el BIP, el costo real fue menor en un 2.1%, esto como consecuencia de la las variaciones de la UF, moneda de contrato en este tipo de obras. Por otra parte, se observa que el monto pagado estuvo de acuerdo al monto contratado, los cuales fueron aumentados de acuerdo a la variación de la UF, unidad monetaria considerada en los contratos para este tipo de proyectos. Dicha variación implicó una variación en el indicador económico, VAN privado que alcanzó la cantidad M$ -202.158, monto esperado dentro de las variaciones que se realiza al tipo de moneda usado. La magnitud no tuvo variaciones en el proceso de ejecución de las obras, manteniendo la totalidad de las viviendas beneficiadas, considerada en la postulación del proyecto. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30046482-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION MANTOS DE HORNILLOS Y TRANQUILLA,OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2019 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA FALTA DE ELECTRICIDAD EN ESTAS LOCALIDADES INFLUYE EN EL BAJO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL, Y EN GENERAL EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. NO SE PUEDEN REALIZAR ACTIVIDADES NOCTURNAS SEAN ESTAS CULTURALES O DE OTRO TIPO. EL USO DE OTRAS ENERGÍAS TIENE UN ALTO COSTO EN SU ADQUISICIÓN, ES DE | PARA ESTE PROYECTO SE CONSIDERA LO SIGUIENTE: - CONSTRUCCIÓN DE 18801 METROS DE RED AÉREA DE MEDIA TENSIÓN BIFASICA DE 25 [KV], PROYECTADA EN CONDUCTOR DE AAAC PROTEGIDO DE 50[MM2] APOYADA EN POSTES DE CONCRETO CON ANCLAJES Y ACCESORIOS. - CONSTRUCCIÓN DE 1480 METROS DE RED DE BAJA TENSIÓN DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 2X25[MM2] APOYADA EN POSTES DE CONCRETO CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS. - CONSTRUCCIÓN DE 8 SUBESTACIONES APOYADAS EN POSTES DE CONCRETO DE 11,5 METROS. LOS TRANSFORMADORES A INSTALAR SON DE 10[KVA] EN 25[KV] DE TENSIÓN Y CUENTAN CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CONCÉNTRICO 2X24[MM2]. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 71 CAJAS DE EMPALMES MONOFÁSICAS. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 71 MEDIDORES MONOFÁSICOS. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TIERRAS DE SERVICIO Y PROTECCIÓN. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RED INTERIOR EN CONCÉNTRICO DE 2X24[MM2] PARA 71 CONSUMIDORES DE SERVICIO. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TIERRAS DE SERVICIO Y PROTECCIÓN. | 219 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 9 | 19 | Los plazos recomendados con lo real se debe principalmente a el proceso que tienen estos proyectos , tanto previo a la ejecución como durante la ejecución., Los trámites de servidumbre, permisos de vialidad , sustracción de linea construida de red , reposicion de linea , etc. Res.N° 800, 04-10-2017. | 111.1111 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 66 | [13 empty] | 9 | 9 | 19 | 19 | 0 | Los plazos recomendados con lo real se debe principalmente al proceso que tienen estos proyectos , tanto previo a la ejecución como durante la ejecución., Los trámites de servidumbre, permisos de vialidad ,en este caso ocurrio tb la sustracción de linea MT, construida de red , ly su reposicion de linea , tramites con SEC , Vialidad y con sector Tranquilla , para servidumbre entre otros . Res.N° 800, 04-10-2017. | 111.1111 | 111.1111 | La variación total del 111,11% del plazo de ejecución, en primer lugar, se debió a la imposibilidad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, encargada de ejecutar las obras civiles del proyecto, en obtener la autorización del uso de la franja vial, ante la Dirección Regional de Vialidad, terrenos utilizados para la instalación de los postes para sostener los cables de las redes eléctricas. Esto conllevo un aumento del plazo del proyecto, el que fue aprobado por intermedio Res. N°800 de fecha 04 de octubre 2017, permitiendo una ampliación 66 días. La empresa entrega las obras construidas dentro del nuevo plazo autorizado. Se debe considerar, además, la existencia de un tiempo muerto, característico de este tipo de iniciativas pUblicas, asociado a la obtención de los permisos de ampliación de redes eléctricas en zona no concesionadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde se involucro cerca de 132 días, considerado desde la fecha de contratación y el inicio de la construcción de las redes eléctricas. Otra causa del tiempo muerto que involucro la obras, fue la entrega de los certificados TE1 que acreditan la conexión a las redes eléctricas de las viviendas, lo que implico un tiempo adicional de 242 días adicionales, justificando los 24 meses de duración de las obras. En definitiva el retraso de los trabajos, sin tiempo muertos, es de 66 días adicionales a los 280 días, dando como resultado el aumento de obra de un 23,6% (completando 12 meses en total). | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 17/01/2017 | [14 empty] | 467075 | 0 | 467075 | 0 | 467075 | Contrato de fecha 10-08-2016,y resolucion q lo aprueba N° 752 de 07-09-2016. El contrato esta en UF , con un Costo total 18519,39 UF, y subsidio Gore de 17438, 38 UF. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 71 | 71 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La obra considero el proyecto inicial solo desviaciones menores normales de los proyectos de grandes extensiones de Red, pero que no afecta la funcionamiento de estas . Se consideraron 71 empalmes, de los cuales 69 , están con sus medidores y 2 están sujetos a que mejoren la vivienda ya que no cumplen , las condiciones, para su conexión.. Es responsabilidad del beneficiario de entregar los contratos de servicio a la empresa distribuidora, para conexión de viviendas . | En la ficha IDI se identifican 71 nuevos empalmes. Con respecto as lo informado por la Unidad técnica se completaron en la etapa de ejecución la conexión de 69 empalmes, faltando debido al no cumplimiento de las condiciones técnicas de las viviendas, las que serán reemplazadas por otras. En consecuencia, la magnitud no tuvo variaciones en el proceso de ejecución de las obras, manteniendo la totalidad de las viviendas beneficiadas, considerada en la postulación del proyecto. La Unidad Técnica trató de ingresar la magnitud, pero el sistema BIP no le permitía registrarlo, a lo cual el analista le permitió que fuera ingresado en las observaciones para efecto del análisis. | [12 empty] | No considera recepción provisoria | 29/11/2018 | Segun resolución N° 1114, del 29 -11-2018, que aprueba el informe técnico de termino de obra y recepción de la misma. | 29/11/2018 | SI | 13/08/2019 | Este proyecto tubo problemas para poder energizar la linea netamente sustracción de la linea construida debiendo reponerla y considerar servidumbres que no estaban consideradas en el proyecto y poder conectar las viviendas |  | En Operación | Positivas El impacto social es muy grande y positivo , cambia la vida de las personas y se olvidan el tiempo de espera de estos proyectos a partir de la fecha en que la directiva va ala municipio a solicitar, y en que este sea un proyecto factible , en promedio pueden pasar 15 años . Negativos. Los tramites de servidumbres con vialidad , los imprevistos , las ventas de terrenos los dueños de los terrenos afectos que no tienen mucho interes en dar servidumbres al no ser beneficiarios de espera, la impaciencia de la gente una vez iniciada la obra y en este caso particular la sustraccion de la linea construida., entre otros eventos administrativos , lo que lleva a la empresa a no tener mucho interés en construir en zonas rurales. | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4229000% | 4275300% | 463 | 4278600% | 33 | NA | 0 | 4262000% |  | 4262000% |  | 4275200% | 132 | 4343800% | 686 | 1148 | 685 | Los tramites previos a la ejecución fueron engorrosos , por la distancia del proyecto y las servidumbres involucradas, para las gestiones de la asignación presupuestaria . | [12 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | Sin información | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue formulado y postulado al F.N.D.R. por el Municipio de Ovalle. Su etapa de ejecución fue realizada por el Gobierno Regional de Coquimbo. La Obras Civiles estuvieron a cargo de la Empresa Concesionaria de Energía Eléctrica del Sector (CGE Distribución). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477158 | 0 | 0 | 0 | 19960 | 497118 | No existe observación al financiamiento de la inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467075 | 0 | 0 | 0 | 19960 | 487035 | se realiza un solo contrato , cuyo valor se paga en UF, subsidio a la Inversión del Gore y se reajusta segun UF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467075 | 0 | 0 | 0 | 19600 | 486675 | 486675 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor del subsidio Gore y gasto SIGFE. M$467.075, el aporte indirecto es el del aporte CGE. | NEGATIVO: Debido a varios problemas de servidumbres de terrenos y extracción de cables , no se pudo realizar gasto en el tiempo que corresponde Positivo.ejecutar obras con gran impacto social y que no genera gasto de mantencion y operación por parte de la empresa distribuidora quien mantiene y opera la red, actualmente | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587067.8386 | 0 | 0 | 0 | 24557.6927 | 611625.5313 | 587063.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560099.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560099.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560099.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560099.825 | -8.4244 | -8.4244 | -4.5937 | 0 | -4.5929 | 7888.7299 | 7888.7299 | En primer lugar existe una variación negativa del costo real con respecto al monto recomendado debido que cuando fue aprobado el proyecto no fue deflactada los costos de dicha iniciativa a la moneda del año 2014, lo que implico que los montos financieros de los años posteriores fueran actualizado sobre el valor real. No obstante aquello, el costo real se mantiene dentro de los montos contratados, considerando que hubo un aumento del plazo de ejecución. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 582578 | 489560 | -15.9666 |  | Con Reevaluación | VAN PRIVADO | -436335 | -468419 | 7.3531 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se ingresa el indicador original del proyecto y se actualiza el indicador a la moneda de 31 de diciembre de 2018, cuyo valor registra el monto de M$ -468.419, lo que refleja un incremento del 7,35% con respecto al indicador calculado en el año 2016, año que se recomienda la iniciativa pUblica. Si bien, no se puede precisar con mayor precisión el indicador debido a que los antecedentes de respaldo de la iniciativa no se encuentran digitalizados en el sistema BIP. No obstante a lo anterior, se puede observar que existe una variación cercana a la variación inflacionaria, pues el proyecto no presenta aumento de obras ni de costos que influyen en la determinación del indicador Van Privado. | En conformidad de los antecedentes ingresados por las unidades técnicas y financiera, se puede concluir lo siguiente: El proyecto de electrificación rural logro cumplir con el objetivo original de proveer un sistema de redes eléctricas de calidad y continUo en el servicio al construir 71 nuevos empalmes para viviendas ubicadas las localidades Manto de Hornillos y Tranquilla, Comuna de Ovalle. No obstante, las obras presentaron un atraso de 166,67 % del plazo total de ejecución siendo de 9 originalmente aumento a 24 meses, debido principalmente a los permisos que la empresa eléctrica debe obtener ante el organismo pUblico regulador del área eléctrica. Adicional a esto, surgieron problemas con las servidumbres de paso necesarios para el paso de las redes eléctricas que implicaron un mayor tiempo de finalización de las obras eléctricas. No obstante, dicha variación en el plazo no implico mayor alza en el costo del proyecto. En cambio, del punto al monto aprobado en el BIP, el costo real fue menor en un 9,18% con respecto al monto aprobado, esto como consecuencia de la no deflactación de los costos del proyecto a la moneda del año 2014. Por otra parte, se observa que el monto pagado estuvo de acuerdo al monto contratado, los cuales fueron aumentados de acuerdo a la variación de la UF, unidad monetaria considerada en los contratos para este tipo de proyectos. Dicha variación implicó una variación en el indicador económico, VAN privado que alcanzó la cantidad M$ -468.419, monto esperado dentro de las variaciones que se realiza al tipo de moneda usado. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073621-0 | CONSTRUCCION P.E.R. INFIERNILLO II ETAPA, COMUNA DE LOS VILOS | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | LOS VILOS | 2019 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DADO EL LIMITADO DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE INFIERNILLO, SE PRETENDE BENEFICIAR CON ELECTRICIDAD A UN TOTAL DE 20 FAMILIAS CUYA POBLACION ASCIENDE A 77 PERSONAS , MAS LA MEDIA LUNA, QUE PERMITIRA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y COMUNITARIAS. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE INFIERNILLO A PARTIR DE LA ESCUELA HASTA EL FINAL DE LA QUEBRADA. LAS CONEXIONES BENEFICIARAN A 20 FAMILIAS MÁS LA MEDIALUNA DE LA LOCALIDAD. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE APROX. 6.103 METROS DE RED DE MEDIA TENSIÓN BIFÁSICA EN POSTES DE HORMIGON DE 11,5 METROS, CON CABLE DESNUDO DE ALUMINIO N° 2 AWG, CON SUS RESPECTIVOS ANCLAJES Y ACCESORIOS. LA INSTALACIÓN DE 4 SUBESTACIONES DE 15 KVA CADA UNA, EN 23 KV DE TENSIÓN . INCORPORA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA EN UNA EXTENSIÓN EN TORNO A 2560 MTS, EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO DE 2X25 MM2. ADEMÁS CONSIDERA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 21 ACOMETIDAS DE EMPALMES EN CONDUCTOR CONCENTRICO DE 2X6 MM2, 21 CAJAS DE EMPALMES MONOFÁSICOS CON SUS RESPECTIVAS BASES E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, LA CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESTOS 21 MEDIDORES. TAMBIÉN CONTEMPLA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RED INTERIOR CONCÉNTRICO DE 2X4MM2 Y EN CACLE DE ALUMINIO PREENSAMBLADO DE 2X25 MM2 PARA 21 CLIENTES, Y LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TIERRAS DE SERVICIO Y PROTECCIÓN, POSTES Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES JUNTO A LA DECLARACIÓN SEC. | 77 | ELECTRIFICACION RURAL | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 4 | 6 | Sin observaciones. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | Sin observaciones. | 50 | 50 | La variación total del 50% del plazo de ejecución, en primer lugar, se debe considerar la existencia de un tiempo muerto, característico de este tipo de iniciativas pUblicas, asociado a la obtención de los permisos de ampliación de redes eléctricas en zona no concesionadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde se involucró cerca de 180 días, considerado desde la fecha de contratación y el inicio de la construcción de las redes eléctricas. Otra causa del tiempo muerto que involucro la obras, fue la entrega de los certificados TE1 que acreditan la conexión a las redes eléctricas de las viviendas, lo que implico un tiempo adicional de 60 días adicionales, justificando los 12 meses de duración de las obras. En definitiva el retraso de los trabajos, sin tiempo muertos, es de 60 días adicionales a los originales de 120 días, dando como resultado el aumento de obra de un 50% (completando 6 meses en total). | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 06/09/2017 | [14 empty] | 119920 | 0 | 119920 | 119919 | 1 | Contrato esta en UF , de fecha 23-01-2017, resolución N°251-10-03-2017, con un costo de 4783,68 UF y subsidio GORE DE 4450,06 UF., no presento variación del costo solo el reajuste de la UF | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 21 | 21 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Este proyecto no considera aumento de obras . | En el momento de la aprobación del proyecto, se ingresó su magnitud que comprendía 21 nuevos empalmes. Dicha magnitud no tuvo variaciones en el proceso de ejecución de las obras, manteniendo la totalidad de las viviendas beneficiadas, considerada en la postulación del proyecto. La Unidad Técnica trató de ingresar la magnitud, pero el sistema BIP no le permitía registrarlo, a lo cual el analista le permitió que fuera ingresado en las observaciones para efecto del análisis. | [12 empty] | No considera recepción provisosria | 29/11/2018 | Resolución N°451 de fecha 29 de mayo 2019, q aprueba el informe técnico de termino de obra , | 29/11/2018 | SI | 29/11/2018 | No existe antecedentes que exista un problema que este afectando la normal operación del proyecto |  | En Operación | Positiva El impacto social es muy grande y positivo , cambia la vida de las personas y se olvidan el tiempo de espera de estos proyectos a partir de la fecha en que la directiva va ala municipio a solicitar, y en que este sea un proyecto factible , en promedio pueden pasar 15 años Negativa En este caso los trámites permisos visita a terreno de vialidad , fue como lo mas complejo ya que la mayor parte del proyecto va por camino de vialidad , el otro componente que es casi en todo los proyectos eléctricos el tema de las servidumbres. | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4060900% | 4135800% | 749 | 4136000% | 2 | NA | 0 | 4280400% | 1444 | 4280400% | 1444 | 4298400% | 180 | 4325500% | 271 | 2646 | 1897 | Los tramites previos a ejecución. | [12 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue formulado y postulado al F.N.D.R. por el Municipio de Los Vilos Su etapa de ejecución fue realizada por el Gobierno Regional de Coquimbo. La Obras Civiles estuvieron a cargo de la Empresa Concesionaria de Energía Eléctrica del Sector (CGE Distribución). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108795 | 0 | 0 | 0 | 6783 | 115578 | Sin observación . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119920 | 0 | 0 | 0 | 6783 | 126703 | No se realizaron modificaciones , solo el reajuste que presenta la UF,, ya que el contrato esta en UF., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119920 | 0 | 0 | 0 | 6783 | 126703 | 6784 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119919 | Monto SIGFE M$119.920., no existe diferencia. | Negativas ; por la tipologia de proyectos que considera varios tramites previos y puede tener atrasos o la empresa participe en una contingencia , suele retrasarse el termino de obra y por ende el pago . Positiva ; el impacto social y la manutención y operación es parte de la empresa Distribuidora. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160524.9756 | 0 | 0 | 0 | 10008.2281 | 170533.2037 | 152981.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143803.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143803.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143803.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143803.8238 | -15.674 | -15.674 | -10.4165 | 0 | -5.9989 | 6847.8011 | 6847.8011 | En primer lugar existe una variación negativa del costo real con respecto al monto recomendado debido que cuando fue aprobado el proyecto no fue deflactada los costos de dicha iniciativa a la moneda del año 2014, lo que implico que los montos financieros de los años posteriores fueran actualizado sobre el valor real. No obstante aquello, el costo real se mantiene dentro de los montos contratados, considerando que hubo un aumento del plazo de ejecución. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 160304 | 127573 | -20.4181 | El proyecto no presenta reevaluación. | Con Reevaluación | VAN PRIVADO | -113677 | -120268 | 5.798 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se ingresa el indicador original del proyecto y se actualiza el indicador a la moneda de 31 de diciembre de 2018, cuyo valor registra el monto de M$ -120.268, lo que refleja un incremento del 5,8% con respecto al indicador calculado en el año 2016, año que se recomienda la iniciativa pUblica. Lo anterior, se puede observar que existe una variación cercana a la variación inflacionaria, pues el proyecto no presenta aumento de obras ni de costos que influyen en la determinación del indicador Van Privado. | En conformidad de los antecedentes ingresados por las unidades técnicas y financiera, se puede concluir lo siguiente: El proyecto de electrificación rural logro cumplir con el objetivo original de proveer un sistema de redes eléctricas de calidad y continUo en el servicio al construir 21 nuevos empalmes para viviendas ubicadas la localidad Infiernillo, Comuna de Los Vilos. No obstante, las obras presentaron un atraso de 200 % del plazo total de ejecución, siendo de 4 meses originalmente que aumento a 12 meses, debido principalmente a los permisos que la empresa eléctrica debe obtener ante el organismo pUblico regulador del área eléctrica. Adicional a esto, surgieron problemas con las servidumbres de paso necesarios para el paso de las redes eléctricas que implicaron un mayor tiempo de finalización de las obras eléctricas. No obstante, dicha variación en el plazo no implico mayor alza en el costo del proyecto. En cambio, con el monto aprobado en el BIP, el costo real fue menor en un 10,42%, esto como consecuencia de la no deflactación de los costos del proyecto a la moneda del año 2014. Por otra parte, se observa que el monto pagado estuvo de acuerdo al monto contratado, los cuales fueron aumentados de acuerdo a la variación de la UF, unidad monetaria considerada en los contratos para este tipo de proyectos. Dicha variación implicó una variación en el indicador económico, VAN privado que alcanzó la cantidad M$ -120.268, monto esperado dentro de las variaciones que se realiza al tipo de moneda usado. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20169740-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN SECTOR LA PARRITA-EL TALHUEN,CANELA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 2019 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOGRAR UN DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON EL RESTO DE LA REGION, PERMITIENDO APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE MEJOR CALIDAD DE VIDA QUE TRAE CONSIGO EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DOMESTICAS, PRODUCTIVAS Y DE LA COMUNICACION. | LA RED ELÉCTRICA CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 5.890 METROS DE RED DE MEDIA TENSIÓN BIFÁSICA EN POSTE DE HORMIGÓN ARMADO DE 11,5 METROS, CON CABLE DESNUDO DE ALUMINIO N° 2 AWG (33 MM²) Y ESTRUCTURAS ASOCIADAS. INSTALACIÓN DE CUATROS SUBESTACIONES BIFÁSICAS DE 15 KVA CADA UNA, EN TENSIONES DE 23.000/231 VOLTS Y SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. CONSTRUCCIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA EN UNA EXTENSIÓN DE APROXIMADAMENTE 25 METROS SOBRE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 9,0 METROS Y DE 3.160 METROS EN POSTACIÓN COMUN CON LA RED DE MEDIA TENSIÓN, EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO DE 2X25 MM2. CONSTRUCCIÓN DE 15 EMPALMES HASTA CONECTAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y TRES EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 18 MEDIDORES MONOFÁSICOS. | 45 | PLAN ZONAS REZAGADAS | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 9 | Estos proyectos tienen diferencias en el tiempo Recomendado y Real ya que depende de varios factores previos a la ejecución de la obra, tales como tramites de servidumbres, permisos vial , publicación de servidumbres permiso de extensión provisoria a la Sec. Las ampliaciones de plazo se debió principalmente a tramites de servidumbres que se debió regularizar , por lo que involucro procesos administrativos, con tiempos que incidieron en la ejecución. Res. N°130 de fecha 05 de Febrero 2018. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | El proyecto se inicia con entrega de terreno , ya que posterior al contrato y resolución que lo aprueba , se deben realizar los trámites previos a la ejecución , consistente en servidumbres, permisos de vialidad ,, permisos a la SEC, otros, Se considero una ampliación de plazo hasta el 04 de mayo 2019, por motivos de administración en la obtención de servidumbre. y su protocolización. | 50 | 50 | El proyecto fue ejecutado en un plazo total de 9 meses, un 50% sobre el plazo total recomendado. La variación del 50% se debió principalmente a la imposibilidad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, encargada de ejecutar las obras civiles del proyecto, en obtener la autorización del uso de la franja vial, ante la Dirección Regional de Vialidad, terrenos utilizados para la instalación de los postes para sostener los cables de las redes eléctricas. Esto conllevo un aumento del plazo del proyecto, el que fue aprobado por intermedio Res. N°130 de fecha 05 de Febrero 2018. Se debe considerar, además, la existencia de un tiempo muerto, característico de este tipo de iniciativas pUblicas, asociado a la obtención de los permisos de ampliación de redes eléctricas en zona no concesionadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde se involucro cerca de 69 días, considerado desde la fecha de contratación y el inicio de la construcción de las redes eléctricas. En total dichas demoras involucraron un retraso de los trabajos sin tiempo muertos de 180 días adicionales, dando como resultado el aumento de obra de un 50% (9 meses en total). | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 09/08/2017 | [14 empty] | 126318 | 0 | 126318 | 126318 | 0 | Contrato efectuado con fecha 25 -01-2017 y resolución que lo aprueba de fechaN° 351 del 05 -04-2017, por un monto en UF , de 5.222,34 UF, y Subsidio Gore de 4.678,58 UF. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 18 | 18 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron modificaciones mayores al proyecto , solo consideraciones menores normales en este tipo de proyectos | El proyecto consideró inicialmente conectar 18 viviendas a las redes eléctricas, con lo cual se cumplieron a cabalidad El sistema Expost no ha reconocido la magnitud que tiene el proyecto en su ficha IDI, que corresponde a 18 empalmes, los que fueron realmente conectados. La Unidad Técnica trató de ingresar la magnitud, pero el sistema BIP no le permitía registrarlo, a lo cual el analista le permitió que fuera ingresado en las observaciones para efecto del análisis. | [12 empty] | no considera recepción provisoria | 29/06/2018 | Considera recepción final con la resolución que aprueba el informe técnico, previa carta de ingreso a la Superintendencia d electricidad y Combustible SEC. Res N°554 que aprueba el informe técnico de fecha 29-06-2018 | 29/06/2018 | SI | 29/06/2018 | No se tiene antecedentes de situaciones que esten afectando la operación del proyecto . |  | En Operación | Positivas El impacto social en la gente , que le cambia la calidad de vida y la gente no emigra y ademas algunas de sus familias que emigran vuelven al lugar y se pueden conectar a ala red. Negativo Los tramites que tienen estos proyectos , los permisos vial y servidumbre y el proceso administrativo que afecta al proyecto , antes y durante la ejecución. | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4261300% | 4275300% | 140 | 4278600% | 33 | NA | 0 | 4283600% | 50 | 4283600% | 50 | 4295600% | 120 | 4328400% | 328 | 671 | 531 | El proyecto se paga en UF, ,cuando el proyecto se encuentra terminado, puesta en servicio y segun reajuste de la UF a la fecha.. Considero 18 empalmes . | [12 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | Sin información | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue formulado y postulado al F.N.D.R. por el Municipio de Canela. Su etapa de ejecución fue realizada por el Gobierno Regional de Coquimbo. La Obras Civiles estuvieron a cargo de la Empresa Concesionaria de Energía Eléctrica del Sector (CGE Distribución). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124393 | 0 | 0 | 0 | 18325 | 142718 | No existe observaciones . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126318 | No existe modificaciones en sus montos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126318 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126318 | M $126..318.- | Negativas , Los temas de contingencia y tramites de servidumbres , no se puede determinar por lo que e se debe considerar los tiempos estimados para la resolución que asigna recursos. Positivo : Este subsidio a la inversión permite tener una obra que tiene beneficiarios directos e indirectos y que no se requiere mantener y operar esta línea ya que pasa hacer responsabilidad de la Distribuidora | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153045.7857 | 0 | 0 | 0 | 22545.4944 | 175591.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151476.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151476.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151476.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151476.0792 | -13.7337 | -13.7337 | -1.0256 | 0 |  | 8415.3377 | 8415.3377 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tienen variación significativa respecto a los montos recomendados, por lo que los costos se mantuvieron dentro de los márgenes de lo programado originalmente. El proyecto no tuvo reevaluación ni modificaciones inferiores al 10%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Los proyectos de extensión de redes no consideran reevaluación por ser la misma empresa electrica la que diseña y ejecuta las obras civiles bajo una contratación de suma alzada. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -119228 | -133101 | 11.6357 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se actualiza el indicador a la moneda de 31 de diciembre de 2018, cuyo valor registra el monto de M$ -133.101, lo que refleja un incremento del 11,64% con respecto al indicador calculado en el año 2016, año que se postula la iniciativa pUblica. Lo anterior, se puede observar que existe una variación cercana a la variación inflacionaria, pues el proyecto no presenta aumento de obras ni de costos que influyen en la determinación del indicador Van Privado. | En conformidad de los antecedentes ingresados por las unidades técnicas y financiera, se puede concluir lo siguiente: El proyecto de electrificación rural logro cumplir con el objetivo original al proveer de un sistema de redes eléctricas de calidad y continUo en el servicio al construir 18 nuevos empalmes para viviendas ubicadas las localidades de La Parrita y El Talhuen, Comuna de Canela. En cambio, las obras presentan un atraso en el plazo de ejecución de las obras civiles de un 50%, esto se debe principalmente a la obtención del permiso de construir que otorga la Superintendencia de Electricidad y Combustible a las empresas eléctricas. Es importante señalar que el proceso de construcción desde el momento de entrega de terrenos consideró una duración de 9 meses, que refleja un crecimiento en el plazo de ejecución de tan solo de 50%. No obstante, las variaciones de plazo no implicaron un mayor alza en el costo del proyecto, solamente las correspondientes a la variación inflacionaria debido a que los contratos se realizan usando la variación de la U.F. De acuerdo al contrato ingresado por la Unidad Técnica en la carpeta digital, las obras fueron contratadas por la suma de M$ 113.425, pero al finalizar las obras se canceló el monto de M$ 126.318 que implica un crecimiento del 11,3% al valor original aprobado. Esto como se ha señalado, que los contratos están con montos en UF. Dicha variación implicó una variación en el indicador económico, VAN privado, que alcanzó la cantidad -133.101 M$, que implica que el requerimiento del subsidio estatal para financiar las obras eléctricas es mayor. No obstante, el monto cancelado fue menor a dicho valor cumpliendo las condiciones del subsidio estatal para este tipos de obras. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123228-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL RICITOS DE ORO, COMUNA DE LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | REALIZAR REPOSICIÓN DE JARDÍN INFANTIL, DEBIDO A QUE SU ESTRUCTURA DATA DEL AÑO 1980, CUYA MATERIALIDAD EN MADERA SUPERA SU VIDA UTIL | EL PROYECTO PERMITIRÁ REALIZAR LA DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE Y CONSTRUIR EL NUEVO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO VIGENTE, ADEMÁS DE OFRECER COBERTURA A LA DEMANDA DEL SECTOR Y GENERANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD QUE REQUIERE EL ESPACIO EDUCATIVO, CON UN TOTAL DE 935.67 M2. DE OBRAS QUE SE DIVIDEN EN LOS SIGUIENTES SECTORES: ÁREA DOCENTE: SALA CUNA N°1 DE 45,65 M2, SALA CUNA N°2 DE 58,40 M2, , SALA CUNA N°3 DE 58,40 M2, SALA DE MUDAS N°1 DE 12,78 M2, SALA DE MUDAS N°2 DE 20,70 M2, SALA DE ACTIVIDADES NIVEL MEDIO N°1 DE 46,93 M2, NIVEL MEDIO N°2 DE 47,05 M2, NIVEL MEDIO 3 DE 46,93 M2, SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS N°1 DE 8,15M2, SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS N°2 DE 8,15, SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS N°3 DE 8,15, SALA BAÑERA DE 2,08 M2, SALA AUDIOVISUAL DE 17,28 M2 Y PATIO EN SEGUNDO PISO DE 56.53 M2. ÁREA ADMINISTRATIVA: OFICINA DE DIRECTORA 5,85 M2, OFICINA DE EDUCADORAS 8,85 M2, SALA DE ESPERA DE 13,57 M2, SALA SALUD DE 6,90 M2, SALA DE USO MÚLTIPLE DE 15,34 M2, BAÑO DISCAPACITADOS DE 4,13 M2, BAÑO AUXILIAR DE 2,99 M2, BODEGA MATERIAL DIDÁCTICO N°1 7,27 M2, , BODEGA MATERIAL DIDÁCTICO N°2 DE 11,34 M2, BODEGA GENERAL DE 8,29 M2, BODEGA DE ASEO DE 8,29 M2. ÁREA DE SERVICIOS: COCINA GENERAL DE 15,84 M2, COCINA NIVEL MEDIO 12,95 M2, COCINA DE LECHE DE 8,44 M2, BAÑO MANIPULADORAS 4,71 M2, BODEGA DE ALIMENTOS 9,59 M2 Y DESPENSA DE 4,69 M2. LAS TRES ÁREAS ALCANZAN UN TOTAL DE 586,22 M2 DE SUPERFICIE ÚTIL, A LO QUE SE SUMA UN 10% DE ESTRUCTURA DE MUROS CON UN TOTAL DE 58,62 M2 Y 290,81 M2 DE CIRCULACIONES CUBIERTAS, LO QUE RESULTA UN TOTAL DE 935,65 M2 CONSTRUIDOS. LA MATERIALIDAD PRINCIPAL DE LA ESTRUCTURA ES DE HORMIGÓN ARMADO, EN CUANTO A TERMINACIONES LOS MUROS DE LAS ZONAS HÚMEDAS TENDRÁN REVESTIMIENTO CERAMICO Y EN LOS DEMÁS RECINTOS SE CONSULTA MURO ESTUCADO CON TERMINACIÓN PINTURA ESMALTE AL AGUA, LOS PAVIMENTOS DE LOS RECINTOS DOCENTES SERÁ VINILICO ALTO TRAFICO Y EL RESTO PAVIMENTO CERAMICO. | 165 |  |  |  | 14 | 15 | Dentro de las consultorías se solicitan recursos para 2 item: - ATO (Asesor Técnico de Obras) - Visitas de Profesional Ing. Calculista, que desarrolló el Proyecto de Estructuras en la Etapa de Diseño del Proyecto. ATO: En orden cronológico se indica lo siguiente: - Res Exenta 015/533 de fecha 04-08-2016, que Aprueba las Bases Administrativas, Términos de referencia y anexos para la contratación del servicio profesional de asesoría a la inspección. - Res Exenta 015/586 de fecha 25-08-2016 que Adjudica la licitación publica 1574-72-LE16, respecto del servicio profesional de asesoría a la inspección - CONTRATO ATO: Profesional Joaquín Segura Silva. desde fecha 01-09-2016, duración por 14 meses, valor mensual $2.000.000 impuesto incluido. Total $28.000.000.- (imp incluido) -Res Exenta 015/717 de fecha 27-10-2016 que aprueba contrato - Modificación de contrato de fecha 17-10-2016, el cual prorroga contrato en 19 días corridos, desde el 01 al 19 de noviembre 2017. $1.266.673.- imp incluido Se autoriza la prorroga de contrato al ATO por cuanto las Obras Civiles también tuvieron un aumento de plazo. MONTO TOTAL PAGADO ATO: $29.266.673.- - VISITAS CALCULISTA: se consideran 6 visitas del Profesional Calculista que participó en la Etapa de Diseño del proyecto, valorizadas en 3 UF por cada visita. Profesional Cristian Alvarado Lopez - Res Exenta 015/111 de fecha 23-02-2017 Regulariza y autoriza pago a profesional Ing. Calculista. visitas realizadas en las siguientes fechas: 13-12-2016: Revisión Sello Fundación 20-12-2016: Revisión enfierradura cimiento y sobre cimiento 07-02-2017: Revisión elevaciones de muros y vigas 16-02-2017: Revisión enfierradura losa 1er nivel 30-03-2017: Se revisa hormigón de losa y enfierradura losa 2do nivel 17-10-2017: Se revisa estructura galpón central y pinturas intumescentes. TOTAL PAGO PROFESIONAL CALCULISTA: $474.636.- Bruto Se adjuntan antecedentes en carpeta digital. | 7.1429 | 2 | 1 | se realizaron 10 ordenes de compra asociadas a compras de Equipamiento Monto total en compra de Equipamiento: $40.352.706.- iva incluido. Las compras se realizaron exclusivamente durante el mes de noviembre del 2017 | -50 | 2 | 1 | se realizaron 2 ordenes de compra asociadas a compras de Equipos. Monto total en compra de Equipos: $4.289.725.- iva incluido. Las compras se realizaron exclusivamente durante el mes de noviembre del 2017 | -50 |  |  |  |  | 14 | 0 | No se ejecutaron recursos por concepto de GASTOS ADMINISTRATIVOS. | -100 | 12 | 13 | Se detalla cronológicamente Historial del Proyecto, con sus respectivas Resoluciones y modificaciones de contrato: - Res Exenta N°015/531 del 03-08-2016: Aprueba requerimientos especiales y autoriza llamado procedimiento grandes compras, respecto al Convenio Marco de "Construcción de Salas Cunas y J. Infantiles y Servicios de Diseño de Especialidades y Arquitectura" Licitación N°2239-14-LP14 / Proceso Grandes Compras ID:29613 - Res Exenta N°015/598 del 29-08-2016: Selecciona Oferta a la Empresa BDH Arquitectos Ltda - ACUERDO COMPLEMENTARIO (CONTRATO): con fecha 15-09-2016, se realiza acuerdo complementario con la Empresa BDH Arquitectos Ltda. por un Monto contrato de $798.007.810 iva incluido. y plazo de 340 días corridos. - ENTREGA DE ENTREGA DE TERRENO (Mediante Acta de fecha 24-10-2016) - Res Exenta N°015/427 de fecha 16-06-2017, Aprueba Acuerdo Complementario. - Res Exenta N°015/518 de fecha 10-07-2017, Autoriza aumento, disminución y obras extraordinarias. Finalmente se traduce en un aumento de $27.973.107. Las obras extraordinarias, hace referencia a lo siguiente: Se incorporan nuevas vigas incluidas en modificación de proyecto de Estructuras. Se incluye perfilería interior en cielo de Galpón no incluido en proyecto inicial. Se reemplaza baldosa por porcelanato antideslizante en 2do piso debido a la diferencia de espesores en piso. Los patios en primer piso, carecen de áreas verdes, por lo tanto se rebajan superficies de baldosas para aumentar áreas verdes y paisajismo, además se incluye área con revestimiento de caucho. Se realiza pequeña plaza en acceso. Todo lo anterior resulta necesario para la correcta ejecución de la Obra. - Res Exenta N°015/584 de fecha 31-07-2017: Autoriza aumento de plazo por 60 días corridos, por cuanto la Empresa se vió afectada por lo siguiente: - Periodo de Desratización. Las trampas fueron removidas de su posición original - Paro Nacional, donde el recinto permaneció cerrado mientras duró el Paro. desde el 28-09-2016 hasta el 16- 11-2016 - Frente de mal tiempo. - Res. Exenta N°015/632 de fecha 10-08-2017: Aprueba modificación de contrato. Incluye aumento de Obra y aumento de plazo (Res Exenta N°518 y 584) - Res. Exenta N°015/1002 de fecha 15-12-2017. Designa comisión para proceder a realizar Recepción Provisoria. - RECEPCIÓN PROVISORIA: con fecha 18-12-2017, se procede a realizar Recepción Provisoria. Con fecha 08-01-2018, se realiza Recepción Provisoria sin observaciones. - RECEPCIÓN DEFINITIVA: con fecha 15-11-2018 se realiza Recepción Definitiva. - Res. Exenta N°015/746 de fecha 20-11-2018: Aprueba Acta de Recepción Definitiva para proceder con la Liquidación del contrato. - Res. Exenta N°015/762 de fecha 27-11-2018: Aprueba la Liquidación del Contrato. por un monto total de $825.980.917. plazo total de 400 días corridos, se realizaron un total de 13 Estados de Pagos y no se cursaron multas durante el desarrollo del Proyecto. Se adjuntan documentos en carpeta digital. | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | la Obra presentó un único aumento de plazo por 60 días corridos. PLAZO TOTAL DE LA OBRA: 340 + 60: 400 días corridos. - Res Exenta N°015/584 de fecha 31-07-2017: Autoriza aumento de plazo por 60 días corridos, por cuanto la Empresa se vió afectada por lo siguiente: - Periodo de Desratización. Las trampas fueron removidas de su posición original - Paro Nacional, donde el recinto permaneció cerrado mientras duró el Paro. desde el 28-09-2016 hasta el 16- 11-2016 - Frente de mal tiempo. | 0 | 0 | el PROYECTO REGISTRA VARIACIONES MENORES EN EL ÍTEM DE OBRA CIVIL, ESTO DEBIDO A QUE SE EFECTUÓ UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO De plazo por 60 días corridos, por cuanto la Empresa se vió afectada por lo siguiente: - Periodo de Desratización. Las trampas fueron removidas de su posición original - Paro Nacional, donde el recinto permaneció cerrado mientras duró el Paro. desde el 28-09-2016 hasta el 16- 11-2016 - Frente de mal tiempo. lAS CONSULTORÍAS IGUALMENTE SE EJECUTARON CON UNA VARIACIÓN MENOR AL RECOMENDADO (5.71%) LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO FUERON ADQUIRIDOS exclusivamente durante el mes de noviembre del 2017. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 24/10/2016 | [14 empty] | 900365 | 0 | 900365 | 900366 | -1 | OBRAS CIVILES: - ACUERDO COMPLEMENTARIO (CONTRATO): con fecha 15-09-2016, se realiza acuerdo complementario con la Empresa BDH Arquitectos Ltda. por un Monto contrato de $798.007.810 iva incluido. y plazo de 340 días corridos. - Res Exenta N°015/518 de fecha 10-07-2017, Autoriza aumento, disminución y obras extraordinarias. Finalmente se traduce en un aumento de $27.973.107. TOTAL OBRAS CIVILES: $825.980.917.- CONSULTORIAS: - ATO: - CONTRATO ATO: Profesional Joaquín Segura Silva. desde fecha 01-09-2016, duración por 14 meses, valor mensual $2.000.000 impuesto incluido. Total $28.000.000.- (imp incluido) - Modificación de contrato de fecha 17-10-2016, el cual prorroga contrato en 19 días corridos, desde el 01 al 19 de noviembre 2017. $1.266.673.- imp incluido MONTO TOTAL PAGADO ATO: $29.266.673.- CALCULISTA: - Res Exenta 015/111 de fecha 23-02-2017 Regulariza y autoriza pago a profesional Ing. Calculista. TOTAL PAGO PROFESIONAL CALCULISTA: $474.636.- Bruto EQUIPOS: 1ERA ORDEN DE COMPRA N°1574-760-CM17 DE FECHA 03-11-2017 ULTIMA ORDEN DE COMPRA N°1574-773-CM17 DE FECHA 08-11-2017 EQUIPAMIENTO: 1ERA ORDEN DE COMPRA N°1574-757-CM17 DE FECHA 02-11-2017 ULTIMA ORDEN DE COMPRA N°1574-772-CM17 DE FECHA 07-11-2017 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 935 | 935 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Solo error de decimales. - PERMISO DE EDIFICACIÓN: N°46 de fecha 05-03-2013 por 935,65 m2. - RECEPCIÓN DEFINITIVA MUNICIPAL: N°356 de fecha 21-02-2018. Se otorga Recepción Municipal Parcial por 932,93 m2. La DOM de la I. Municipalidad de la Serena, en Certificado de Recepción Definitiva, deja sin recepcionar una pequeña Bodega bajo tobogán, por cuanto no fué posible conseguir terreno para ejecutar área de estacionamiento. Este fué considerado en Proyecto de Diseño en terreno JUNJI adyacente al Jardín Infantil , pero en la actualidad funciona como Bodega Regional de nuestra Institución. Se adjuntan documentos de respaldos en carpeta digital | EN RELACIÓN CON LA MAGNITUD Se EJECUTÓ lo diseñado originalmente SIN ALTERACIONES. | [12 empty] | CON FECHA 18-12-2017 SE PROCEDE A EFECTUAR RECEPCIÓN PROVISORIA. SE OTORGAN 15 DÍAS PARA SUB SANAR OBSERVACIONES. CON FECHA 08-01-2018 SE PROCEDE A RECEPCIONAR LA OBRA SIN OBSERVACIONES Se sube en carpeta digital otros documentos, archivo folio del libro de obras, el cual indica la totalidad de las observaciones emitidas en Recepción provisoria, no obstante se detallan: - Modificar señaletica sala cuna - Instalar corrientes débiles - Terminación tobogán - Sala Cuna N°1/2 y 3 - 2do piso: Desmanches pinturas 2 equipos de iluminación no prenden - Sala de mudas N°1 y 2: mejorar encuentro marco ventana fijar estanque tasa wc píntar bajada de agua en bañera - Pasillo de Circulación: limpieza tubo red seca pintura cañeria red humeda- falta gabinete - Bodega Sala Cuna Desmanche pintura reparar pintura estanteria sacar clavo cielo reparar palmeta picada - Baño Personal: cambio palmeta ceramica perforada pintar descargas de artefactos - Cocina de leche: pintar descargas artefactos limpieza ventana pintura cañeria gas - Cocina de Pre Preparados pintura descarga de artefactos falta recubrimiento y terminacion cañeria gas terminacion ducto campana limpieza ventana limpieza general de recinto rebaje hoja de puerta - Sala de amamantamiento: terminación malla mosquitera instalar botiquín en Sala Control salud desmanche pintura muro terminaciones fichero mural pintura descarga lavamanos remate sello guardapolvo - nicho patio juego Sala Cuna: falta tapa electrica pintura general en puertas nichos e int muros corregir aldaba y candado falta remate registro limpieza | 18/12/2017 | SIN OBSERVACIONES | 15/11/2018 | SI | 23/04/2018 | solo en una oportunidad se presentaron malos olores en el sistema de alcantarillado durante el proceso de post venta. La empresa contratista revisó el sector afectado (Sala de Mudas 2do piso), y una ventilación del sistema de alcantarillado no sobrepasó la techumbre. Se subsanó observación y se solucionó problema. El J. Infantil posterior a su ejecución, se benefició con carros para evacuar en caso de emergencias . Estos carros en la actualidad no cuentan con un espacio el cual permita su protección y su correcto guardado. Se emplazan provisoriamente a la intemperie y en un pasillo adyacente a los toboganes. |  | En Operación | El Proyecto de Reposición del J. Infantil Ricitos de Oro, comuna de La Serena. Consideró en su proyecto de Agua Caliente “Panel Colector Solar” como apoyo al agua caliente. (termosifón) Tiene una capacidad de 3 Niveles de Sala Cuna (20+20+14) y 3 Niveles Medios (28+28+28): Total 138 Pre- Escolares En este establecimiento solo existe 1 bombona de GAS para JUNJI. Se realizó la única carga de gas con fecha 09-08-2018 por 275 litros, la que ha durado hasta la fecha. Por lo que existe un beneficioso ahorro de gas, en relación a la mayoría de los Jardines Infantiles de JUNJI. | VALERIA BUGUEÑO CANALES | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4184300% | 4184300% | 0 | 4186200% | 19 | NA | 0 | 4261400% | 752 | 4262800% | 766 | 4266700% | 39 | 4270300% | 36 | 860 | 860 | eN LO QUE RESPECTA AL PRIMER GASTO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL ES EL PRIMER ESTADO DE PAGO APROBADO EL 29-11-2016 PAGADO EL 20-12-2016 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | JUNJI | SI | JUNJI | postulo inicialmente a etapa de Diseño y luego a la etapa de ejecución | 13961 | 41709 | 5453 | 0 | 105 | 636235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697463 | 13961 | 41709 | 5453 | 0 | 105 | 636235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697463 | Sin observaciones. | 29741 | 40353 | 4290 | 0 | 0 | 825981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900365 | OBRAS CIVILES: 825.980.917 - Acuerdo complementario por un monto $ 798.007.811 fecha 15/09/2016 - Modificación acuerdo complementario $ 27.973.107 fecha 08/08/2017 CONSULTORIAS: 29.741.303 -Honorarios ATO $ 29.266.667 fecha 15/09/2016 -Calculista: $ 474.636 Equipamiento: $40.352.705.- -1574-757-cm17 $ 26.144.840 fecha 02/11/2017 -1574-761-cm17 $ 771.817 fecha 03/11/2017 -1574-764-cm17 $ 74.383 fecha 06/11/2017 -1574-765-cm17 $ 199.099 fecha 06/11/2017 -1574-766-cm17 $ 41.234 fecha 06/11/2017 -1574-767-cm17 $ 809.349 fecha 06/11/2017 -1574-770-cm17 $ 4.851.356 fecha 07/11/2017 -1574-772-cm17 $ 2.858.216 fecha 06/11/2017 -1574-771-cm17 $ 4.486.427 fecha 07/11/2017 -1574-760-cm17 $ 115.983 (OC total 663.912) fecha 03/11/2017 Equipo: $4.289.725.- -equipo 1574-773-cm17 $ 3.741.798 fecha 08/11/2017 -equipo 1574-760-cm17 $ 547.927 (OC total 663.912) fecha 03/11/2017 | 29741 | 40353 | 4290 | 0 | 0 | 825981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900365 | -1 | BIP = SIGFE | 29742 | 40353 | 4290 | 0 | 0 | 825981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900366 | 30761 | 41402 | 4402 | 0 | 0 | 850983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927548 | Obras civiles Ep01 20-12-2016 $ 18.235.403 Ep02 31-12-2016 $ 131.582.266 Ep03 14-03-2017 $ 96.771.942 Ep04 24-04-2017 $ 75.841.141 Ep05 13-06-2017 $ 63.339.950 Ep06 20-07-2017 $ 65.575.364 Ep07 23-08-2017 $ 36.855.079 Ep08 06-10-2017 $ 70.124.984 Ep09 08-11-2017 $ 70.040.056 Ep10 24-11-2017 $ 73.183.196 Ep11 22-12-2017 $ 82.697.532 Ep12 22-03-2018 $ 34.148.751 Ep13 27-06-2018 $ 7.585.253 Total obras civiles pagadas $ 825.980.917 Consultorias 07-10-2016 $2.000.000 ATO 09-11-2016 $2.000.000 ATO 09-12-2016 $2.000.000 ATO 26-12-2016 $2.000.000 ATO 15-03-2017 $2.000.000 ATO 03-04-2017 $4.000.000 ATO 10-05-2017 $2.000.000 ATO 15-06-2017 $2.000.000 ATO 11-07-2017 $2.000.000 ATO 10-08-2017 $2.000.000 ATO 14-09-2017 $2.000.000 ATO 31-10-2017 $2.000.000 ATO 09-11-2017 $2.000.000 ATO 11-12-2017 $1.266.667 ATO 27-11-2017 $79.106 calculista 25-05-2017 $395.529 calculista Equipamiento: $40.352.705.- -1574-757-cm17 $ 26.144.840 -1574-761-cm17 $ 771.817 -1574-764-cm17 $ 74.383 -1574-765-cm17 $ 199.099 -1574-766-cm17 $ 41.234 -1574-767-cm17 $ 809.349 -1574-770-cm17 $ 4.851.356 -1574-772-cm17 $ 2.858.216 -1574-771-cm17 $ 4.486.427 -1574-760-cm17 $ 115.983 Equipo: $4.289.724.- -equipo 1574-773-cm17 $ 3.741.798 -equipo 1574-760-cm17 $ 547.926 | financieramente No se presentaron mayores situaciones, dado que los decretos estaban gestionados oportunamente y el proveedor tuvo un buen comportamiento con sus obligaciones laborales y previsionales, como tambien en la ejecución de la obra | [14 empty] | 20297.0607 | 60639.3576 | 7927.6774 | 0 | 152.2939 | 925010.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014026.8117 | 1209110.5131 | 36887.5035 | 49647.8145 | 5278.7228 | 0 | 0 | 1045694.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137508.3923 | 36887.5035 | 49647.8145 | 5278.7228 | 0 | 0 | 1020468.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112282.7649 | 12.1773 | 9.6897 | 10.3197 | -2.2176 | -8.0082 | 1189.6072 | 1091.4104 | ESTA INICIATIVA FUE REEVALUADA POR CUANTO LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, SOLICITÓ AJUSTAR LOS ÍTEM OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS, INCREMENTANDO CON ELLO EN UN 19,2% EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ORIGINALMENTE RECOMENDADO, ESTO DEBIDO A QUE Se requirió mayores recursos para efectos de recalcular por aplicación de norma sísmica y para OBRAS EXTRAORDINARIAS. Las obras extraordinarias, hace referencia a lo siguiente: Se incorporan nuevas vigas incluidas en modificación de proyecto de Estructuras. Se incluye perfilería interior en cielo de Galpón no incluido en proyecto inicial. Se reemplaza baldosa por porcelanato antideslizante en 2do piso debido a la diferencia de espesores en piso. Los patios en primer piso, carecen de áreas verdes, por lo tanto se rebajan superficies de baldosas para aumentar áreas verdes y paisajismo, además se incluye área con revestimiento de caucho. Se realiza pequeña plaza en acceso. Todo lo anterior resulta necesario para la correcta ejecución de la Obra. AÚN ASÍ CON ESTAS MODIFICACIONES EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE DESVIACIÓN QUE NO SUPERA EL +- 10% DEL MONTO RECOMENDADO, CONSIDERADO ACEPTABLE. CABE MENCIONAR QUE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Consideró en su proyecto de Agua Caliente “Panel Colector Solar” como apoyo al agua caliente. (termosifón) Tiene una capacidad de 3 Niveles de Sala Cuna (20+20+14) y 3 Niveles Medios (28+28+28): Total 138 Pre- Escolares En este establecimiento solo existe 1 bombona de GAS para JUNJI. Se realizó la única carga de gas con fecha 09-08-2018 por 275 litros, la que ha durado hasta la fecha. Por lo que existe un beneficioso ahorro de gas, en relación a la mayoría de los Jardines Infantiles de JUNJI. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | EDXELL SERRANO BERMUDEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 845611 | 27973 | 3.308% | - Res Exenta N°015/518 de fecha 10-07-2017, Autoriza aumento, disminución y obras extraordinarias. Finalmente se traduce en un aumento de $27.973.107. Las obras extraordinarias, hace referencia a lo siguiente: Se incorporan nuevas vigas incluidas en modificación de proyecto de Estructuras. Se incluye perfilería interior en cielo de Galpón no incluido en proyecto inicial. Se reemplaza baldosa por porcelanato antideslizante en 2do piso debido a la diferencia de espesores en piso. Los patios en primer piso, carecen de áreas verdes, por lo tanto se rebajan superficies de baldosas para aumentar áreas verdes y paisajismo, además se incluye área con revestimiento de caucho. Se realiza pequeña plaza en acceso. Todo lo anterior resulta necesario para la correcta ejecución de la Obra. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 845612 | 1008294 | 19.2384 | Se solicitaron mayores recursos para terminar las obras ESTA INICIATIVA FUE REEVALUADA, POR CUANTO, LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, SOLICITÓ AJUSTAR LOS ÍTEM OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS, INCREMENTADO CON ELLO EN UN 19,2% EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ORIGINALMENTE RECOMENDADO | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 194754 | 208460 | 7.0376 | Real > Recomendado | [5 empty] | En El indicador CAE Ex post se registra el indicador que se obtuvo luego de la reevaluación del proyecto, el cual se incrementó por las modificaciones que se registraron en el proyecto. | En plazos hubo una ampliación de plazo lo que lo que originó un mes de mayor tiempo respecto del recomendado. En costos, el proyecto se reevaluó debido que fue necesario mayores recursos para efectos de recalcular por aplicación de norma sísmica y para OBRAS EXTRAORDINARIAs, aún así se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación respecto del recomendado. la magnitud del proyecto se ejecutó de acuerdo a lo estimado COn respecto a la operación del proyecto solo en una oportunidad se presentaron malos olores en el sistema de alcantarillado durante el proceso de post venta. La empresa contratista revisó el sector afectado (Sala de Mudas 2do piso), y una ventilación del sistema de alcantarillado no sobrepasó la techumbre. Se subsanó observación y se solucionó problema. El proyecto logró cumplir con el objetivo de CONSTRUIR EL NUEVO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO VIGENTE, ADEMÁS DE OFRECER COBERTURA A LA DEMANDA DEL SECTOR Y GENERANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD QUE REQUIERE EL ESPACIO EDUCATIVO. | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082411-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE PUNITAQUI | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | PUNITAQUI | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EN LA COMUNA EXISTE: POCA DIVERSIDAD DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS, INCAPACIDAD PARA SATISFACER LA DEMANDA DEPORTIVA LOCAL, PRÁCTICA DEPORTIVA EN CONDICIONES DESFAVORABLES, ALTOS NIVELES DE SEDENTARISMO, AUMENTO DE LAS HORAS DE OCIO EN LA JUVENTUD, BAJOS NIVELES DE DESEMPEÑO DEPORTIVO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PUNITAQUI CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE: UN VOLUMEN DE GRADERÍAS CON CAPACIDAD PARA 829 PERSONAS, BAJO ESTE VOLUMEN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES, SS.HH Y BODEGAS, CON UN TOTAL DE 601.18M²; UN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE 114.84 M²; UN SALÓN MULTIUSO DE 123.69M²; UN GIMNASIO TECHADO DE 968.27 M². UN VOLUMEN COMPARTIDO PARA GIMNASIO TECHADO, PISCINA SEMIOLÍMPICA Y PISTAS DE ATLETISMO CON: CAMARINES, SS.HH, ADMINISTRACIÓN PISCINA, SALA DE RECUPERACIÓN Y BODEGAS CON UNA SUPERFICIE DE 356.48 M²; Y OTRAS CONSTRUCCIONES MENORES 60.97M². EN TOTAL LA SUPERFICIE CONSTRUIDA SERÁ DE 2.225.43 M². LAS SUPERFICIES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE SE CONSTRUIRAN SON: CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO DE, MULTICANCHA 1 PARA VOLEIBOL, BABY-FUTBOL Y BÁSQUETBOL, MULTICANCHA 2 PARA HÁNDBOL Y TENIS, PISTA DE ATLETISMO RECORTÁN DE 130M DE LARGO, PISTA DE SALTO LARGO Y SALTO CON GARROCHA, PISCINA SEMI OLÍMPICA DE 12,9 X 25 M. SE CONSIDERAN EL DESARROLLO DE ÁREAS VERDES Y CIRCULACIONES. CONTEMPLA TAMBIÉN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, CUYOS LISTADOS SE ENCUENTRAN EN LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO. | 10318 |  |  |  | 14 | 33 | Los gastos de consultoria fueron realizados por secretariado (1er pago) y por servicios de computación (Ultimo pago) | 135.7143 | 3 | 60 | SegUn lo informado por el mandante y lo señalado que el Municipio de Punitaqui que fue la Unidad Técnica para la compra de ítem ítem equipamiento para el proyecto "Reposición Estadio Municipal de Punitaqui" BIP 30082411. Los valores gastados fueron los siguientes: ítem equipamiento $ 67.482.858 Con respecto al Plazo, el Municipio Punitaqui los adquirió en el período comprendido entre el año 2013 y 2018. El primer Estado de Pago de equipamiento fue el 22/11/2013 y el Ultimo el 17/10/2018. | 1900 | 3 | 60 | SegUn lo señalado por el mandante y segUn lo que informo que el Municipio de Punitaqui que fue la Unidad Técnica para la compra de ítem equipos para el proyecto "Reposición Estadio Municipal de Punitaqui" BIP 30082411. Los valores gastados fueron los siguientes: ítem equipos $ 36.363.631 Con respecto al Plazo, el Municipio Punitaqui los adquirió en el período comprendido entre el año 2013 y 2018. El primer Estado de Pago de equipamiento fue el 22/11/2013 y el Ultimo el 17/10/2018. | 1900 |  |  |  |  | 2 | 36 | El primer gasto de este ítem correspondió a la publicación en el diario oficial de la obra y el ultimo a servicios de impresión, también se gasto en viáticos, pasajes, combustible, etc. | 1700 | 10 | 13 | Se realizo extensión de plazo de 90 días por aumento de obras, segUn Resolución N°00096 (Ex) del 12.02.2013. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 90 | [9 empty] | 6 | 2 | Se tomo como fecha de inicio con la firma del convenio mandato, donde se estipula los valores a pagar por premio (otros gastos) y fecha de termino la resolución de adjudicación de la obra. Para esta iniciativa solo se presentaron dos contratistas, el adjudicado y el otros quedo fuera de bases, por lo que no se pago premio (otros gastos) | -66.6667 | 15 | 15 | 92 | 94 | 2 | La diferencia entre el plazo real y lo recomendado con y sin tiempos muertos, se debe a las modificaciones realizadas en el plazo de la obra propiamente tal (aumento de plazo), y los tiempos que se toman para la compra de equipos y equipamiento, que es posterior a la entrega a explotación del recinto. | 513.3333 | 526.6667 | La diferencia entre el plazo real y lo recomendado con y sin tiempos muertos, se debe a las modificaciones realizadas en el plazo de la obra propiamente tal, aumento de plazo de plazo de 90 días y los tiempos que se toman para la compra de equipos y equipamiento, que es posterior a la entrega a explotación del recinto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 04/05/2012 | [14 empty] | 2468059 | 12863 | 2480922 | 2484037 | -3115 | El monto inicial del contrato fue de $2.143.655.872, pero por aumentos ($210.419.585) y disminuciones ($1.556.988) de obras, el monto total fue de $2.352.518.469 IVA incluido, los cuales fueron cancelados por el mandante (GORE). ítem equipamiento $ 67.482.858 ítem equipos $ 36.363.631 Total equipos y equipamiento $ 103.846.489 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2225 | 2225 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El monto inicial del contrato fue de $2.143.655.872, pero por aumentos ($210.419.585) y disminuciones ($1.556.988) de obras, el monto total fue de $2.352.518.469 IVA incluido. El aumento del contrato fue por la obras de mitigación del estudio de impacto sobre el transporte urbano (E.I.S.T.U.), que no eran parte del contrato. | se mantuvo la magnitud del proyecto la cual no se alteró con las modificaciones realizadas | [12 empty] | Se realizó en primera instancia una recepción provisional con reserva con fecha 05.06.2013, la cual tuvo observaciones. Posteriormente se realizó la recepción provisional. | 09/07/2013 | Se realizó en primera instancia se constituyó la comisión de recepción definitiva, la cual encontró observaciones con fecha 29.05.2014, . Posteriormente se realizó la recepción definitiva. | 12/08/2014 | SI | 05/09/2013 | el proyecto opera de forma normal a la fecha. |  | En Operación | Excelente comportamiento de las obras civiles y cancha de fUtbol de pasto sintético. Lo negativo fue la mala calidad de la pista de recortan, la que fue cambiada por la empresa contratista. | GILBERTO PATRICIO PÉREZ CANTO | ARQUITECTURA MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4021100% | 4021100% | 0 | 4043500% | 224 | 4058400% | 149 | 4065600% | 72 | 4102200% | 438 | 4103300% | 11 | 4110900% | 76 | 898 | 898 | Primera licitación excedía el presupuesto oficial por lo que se llamó a segunda licitación pUblica previa reevaluación del proyecto. Con la nueva recomendación RS, se debió modificar el Convenio Mandato, lo que retrasó la adjudicación de la obra. | [12 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | se trabajo en conjunto con la dirección de arquitectura | 4001 | 70020 | 21321 | 0 | 12863 | 1349812 | 0 | 0 | 13499 | 0 | 1471516 | 4001 | 70020 | 21321 | 0 | 12863 | 1349812 | 0 | 0 | 13499 | 0 | 1471516 | Los valores de financiamiento de la inversión originalmente recomendados debieron ser incrementados mediante reevaluación del proyecto, ya que no se ajustaban a las reales necesidades del proyecto, que requería por ejemplo de Estudio de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (EISTU) además de adecuarse a los precios de mercado de la época. | 2553 | 68365 | 34638 | 0 | 12863 | 2352518 | 0 | 0 | 13498 | 0 | 2484435 | El contrato de Obras Civiles original $ 2.143.655.872 sufrió modificaciones, consistentes en aumento de obras por $ 210.419.585 y disminuciones por $ 1.556.998, quedando el contrato final de obras civiles por un valor de $ 2.352.518.469. Contrato equipamiento: $ 69.211.852 Contrato Equipos: $ 34.634.637 | 2553 | 68365 | 34638 | 0 | 12863 | 2352518 | 0 | 0 | 13498 | 0 | 2484435 | 398 | BIP > SIGFE | 2553 | 68365 | 34239 | 0 | 12863 | 2352519 | 0 | 0 | 13498 | 0 | 2484037 | 2998 | 73666 | 36363 | 0 | 16530 | 2799587 | 0 | 0 | 16608 | 0 | 2945752 | Obras Civiles ejecutadas por la Dirección de Arquitectura. Equipos y Equipamiento adquiridos por la Municipalidad de Punitaqui. Existen mínimas diferencias con SIGFE en ítem equipamiento posiblemente por actualización de monedas ya que la compra de equipos y equipamiento se efectuó entre los años 2013 al 2018. | El proyecto presentaba alta complejidad lo que obligó a su reevaluación, y requiriendo estudio de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (EISTU), lo que incrementó su valor. | [14 empty] | 6318.3985 | 110565.3783 | 33666.5473 | 0 | 20311.4507 | 2131433.6072 | 0 | 0 | 21315.1515 | 0 | 2323610.5335 | 3813618.1688 | 3596.2948 | 88360.4466 | 44083.6906 | 0 | 19822.1915 | 3420281.3739 | 0 | 0 | 19915.7264 | 0 | 3596059.7238 | 3596.2948 | 88360.4466 | 44083.6906 | 0 | 19822.1915 | 3338681.8176 | 0 | 0 | 19915.7264 | 0 | 3514460.1674 | 54.7617 | 51.25 | 56.6402 | -2.2691 | -7.8445 | 1579.5327 | 1500.5312 | el proyecto fue reevalaudo en cinco oportunidades, esta se realizaron por lo siguientes motivos :reestructuración de ítems, partidas que no se consideración en la primera licitación, modificación de presupuestos, monto ofertado por la empresa en la segunda licitación supera el 10% del monto inicial, incremento por ítem otros gastos al parecer no se consideró el premio para la empresas que se presentaban a la licitación, mejoramiento acceso al estadio y pavimentos y actualización de equipos y equipamientos, además el aumento del contrato fue por la obras de mitigación del estudio de impacto sobre el transporte urbano (E.I.S.T.U.), que no eran parte del contrato. Con todas estas modificaciones la variación del costo real con relación al monto recomendado es del 51% | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VICTOR HUGO TRUJILLO CERDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1937691 | 208863 | 10.78% | aumentos ($210.419.585) y disminuciones ($1.556.988) de obras, el monto total fue de $2.352.518.469 IVA incluido, los cuales fueron cancelados por el mandante (GORE). | Con Modificaciones < 10% | SI | 5 | 1937694 | 3180229 | 64.1244 | aunque la unidad técnica indica que no se efectuaron reevaluación, efectivamente si se realizaron , estas fueron por lo siguientes motivos :reestructuración de ítems, partidas que no se consideración en la primera licitación, modificación de presupuestos, monto ofertado por la empresa en la segunda licitación supera el 10% del monto inicial, incremento por ítem otros gastos al parecer no se considero el premio parta la empresas que se presentaban a la licitación, mejoramiento acceso al estadio y pavimentos y actualización de equipos y equipamientos. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 734 | 734 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL indicador que se presenta corresponde al recalculado producto de las reevalaciones, siendo la Ultima la reevalaución del año 2017. No se dispone de los antecedentes originales con el cálculo del indicador económico cuando obtuvo la recomendación inicial. | el presupuesto se subestimo ademas no se consideraron partidas importantes de la obras civiles y premios por las licitaciones y por la demora de la ejecución que casi duró 7 años , se debió actualizar ítems El proyecto presentaba alta complejidad lo que obligó a su reevaluación, requiriendo estudio de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (EISTU), lo que incrementó su valor. A pesar de los inconvenientes el proyecto ha resultado excelente comportamiento de las obras civiles y cancha de fUtbol de pasto sintético. Lo negativo fue la mala calidad de la pista de recortan, la que fue cambiada por la empresa contratista. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30046530-0 | CONSTRUCCION CALETA PESQUERA TOTORALILLO NORTE, LA HIGUERA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA HIGUERA | 2019 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | CALETA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | LA OBRA SE CONSTRUIRÁ POR ETAPAS, ETAPA 1: OBRAS MARÍTIMAS: UN MUELLE, COMPUESTO POR UNA PASARELA DE 30 MTS. DE LONGITUD TOTAL, Y UN CABEZO DE 10,5 MTS. DE LONGITUD. SU SUPERESTRUCTURA ES EN BASE A VIGAS Y PARRILLAS METÁLICAS, APOYADAS SOBRE PILOTES QUE SE FUNDAN EN DADOS DE HORMIGÓN APOYADOS ESTOS ULTIMOS SOBRE ROCAS. ESTA ESTRUCTURA CONTARÁ CON UN MURO DE ESTRIBO, CUYA MATERIALIDAD ES HORMIGÓN EN MASA APOYADO SOBRE CAMA DE ROCAS. EL CABEZO ESTÁ ESTRUCTURADO EN BASE A VIGAS Y PARRILLAS METÁLICAS, EN EL COSTADO OESTE DOS CHAZAS QUE PERMITEN LA OPERACIÓN EN DISTINTOS NIVELES DE MAREA. -MURO EXPLANADA, CUYA MATERIALIDAD ES DE HORMIGÓN ARMADO APOYADO SOBRE UNA CAMA DE ROCAS DE 20 A 40 KG. Y UN ENROCADO DE CORAZA CON ROCAS DE 500 KG. ETAPA 2 OBRAS TERRESTRES: BOXES: 10 BOXES EN UNA SUPERFICIE DE 60 M2. - SERVICIOS HIGIÉNICOS: PARA HOMBRES, MUJERES Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 30 M2, CON UNA ZONA DE LAVADO EXTERIOR. - UN SOMBREADERO EN ACERO Y MADERA DE 48 M2. - COBERTIZO PRODUCTIVO: DESTINADO AL DESARROLLO DE UNA FUTURA SALA DE PROCESOS, EN UNA SUPERFICIE APROX. DE 125 M2. - EXPLANADA: EN UNA SUPERFICIE 400 M2 CONFECCIONADA EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN. - CUATRO PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS MENORES. - HABILITACION DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE ESTANQUE EN ALTURA Y SUMINISTRADO POR CAMIÓN ALJIBE. - SOLUCIÓN DE ALCANTARILLADO POR MEDIO DE FOSA SÉPTICA CON TRATAMIENTO DE RILES Y RESPECTIVO DREN. - INSTALACIÓN ELÉCTRICA: POR MEDIO DE PANELES FOTOVOLTAICOS. - CIERRO PERIMETRAL: EN ÁREA DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE MALLA ACMAFOR, CON EL FIN DEL RESGUARDO Y CONTROL DEL ACCESO A LAS INSTALACIONES LA CALETA. | 45 | SUPERACION DE LA POBREZA | CALETAS PESQUERAS |  | 10 | 4 | SE REALIZARON VARIAS LICITACIONES SIN RESULTADO FAVORABLE POR LO QUE LA ADJUDICACION SOLO FUE POR 4 MESES. | -60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 1 | EL PLAZO ASOCIADO A LA ASESORIA SE REDUJO CONSIDERANDO QUE SE REALIZARON VARIAS LICITACIONES QUE NO FUERON ADJUDICADAS, SIN EMBARGO AL CONTAR CON UNA PROPUESTA FAVORABLE SOLO SE REALIZA POR 4 MESES ASOCIADOS AL AVANCE DE LA OBRA. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SON PROPORCIONADOS POR EL GORE EL CUAL HACE LA REBAJA DE LA TOTALIDAD DE UNA SOLA VEZ, CONSIDERANDO QUE ENVIA EL VALOR PARA ADMINSITRACION DE LA UNIDAD TECNICA. | -50 | 13 | 72 | SE DEBE CONSIDERAR QUE EL PROYECTO SE DESARROLLO EN DOS ETAPAS. ETAPA UNO, OBRAS MARITIMAS. CON FECHA DE INICIO 13-03-2012. ETAPA DOS, OBRAS TERRESTRES. CON FECHA DE INICIO 18-08-2017. EN LA FECHA DE ENTREGA TERRENO SE CONSIDERÓ LA DE LA ETAPA UNO. | 453.8462 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 14 | 14 | 72 | 83 | 11 | CONSIDERANDO QUE EL PROYECTO SE REALIZA CON DOS CONTRATOS EN DONDE FUE NECESARIO GENERAR DOS LICITACIONES EL PLAZO TOTAL CONSIDERADO DESDE LA PRIMERA LICITACIÓN HASTA EL TERMINO DE LA SEGUNDA ENTREGA UN VALOR DE 73 MESES CONSIDERANDO LOS TIEMPOS MUERTOS . SE CONSIDERA EN TOTAL 17 MESES PARA LA EJECUCIÓN COMPLETA, SIENDO 10 MESES PARA LAS OBRAS MARITIMAS Y 7 MESES PARA LAS OBRAS TERRESTRES. | 414.2857 | 492.8571 | La diferencia de plazos entre lo recomendado y lo real se debe a que, si bien el proyecto inicialmente consideraba 14 meses de ejecución, tras fallidas licitaciones realizadas, el proyecto se dividió en dos etapas, una de ella en obras marítimas y la otra relacionadas con las obras terrestres. Es por ello que la primera licitación estuvo orientadas exclusivamente a las obras marítimas, las cuales se iniciaron a partir del 13 de marzo del 2012.. Con posterioridad, una vez terminada estas obras y al mismo tiempo disponer de los recursos que demandaba la segunda etapa, se adjudicaron las obras terrestres con fecha 18 de agosto del 2017 | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 20/04/2012 | [14 empty] | 786765 | 6180 | 792945 | 774439 | 18506 | 1. CONTRATO OBRAS TERRESTRES: M$ 439.072.- FINANCIAMIENTO FNDR. FECHA INICIO: 13-03-2012 FECHA TERMINO: 12-01-2013 2. CONTRATO OBRAS MARITIMAS: M$ 317.685.- FINANCIAMIENTO SECTORIAL FECHA INICIO: 18-08-2017, FECHA TERMINO: 13-03-2018 3. ASESORIA INSPECCION FISCAL: M$ 30.008.- FINANCIAMIENTO FNDR FECHA INICIO: 21-12-2012 FECHA TERMINO: 19-01-2013 4. GA.: M$ 6.180.- FINANCIAMIENTO FNDR. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2397 | 2300 | 95.9533 | Real > Recomendada | [5 empty] | LA DIFERENCIA DE LA MAGNITUD SE REFIERE A LOS AJUSTES QUE EL PROYECTO DEBIÓ TENER EN CONSTRUCCION POR ACOMODO DEL PROYECTO A LA REALIDAD DEL TERRENO. | El proyecto recomendado en la etapa previa, es decir, diseño, consideró una construcción de 2.397 m2, los cuales se justificaban de acuerdo al programa referencial que para esa caleta determinó la Institución Formuladora y cuya composición estaba constituida por una explanada de 400 m2, un cobertizo productivo de 125 m2; un área de sombreadero para las labores de reparación de las redes así como el encarne de las mismas; 30 m2 destinados a servicios higienicos para hombre y mujeres y un área de 60 m2 de boxes, destinados para el guardado de los materiales de los pescadores. Adicionamente se contempló un área destinada a un enrocado de protección así como a la construcción de un muelle En la etapa de ejecución de las obras el desarrollo de las obras, los | [12 empty] | 1. CONTRATO OBRAS MARITIMAS: FECHA RECEPCION PROVISORIA 25-01-2013 2. CONTRATO OBRAS TERRESTES: FECHA DE RECEPCION PROVISORIA 28-03-2018. | 25/01/2013 | 1. CONTRATOS OBRAS MARITIMAS: RECEPCION DEFINITIVA 28-02-2014 2. CONTRATO OBRAS TERRESTRES: FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA 19-12-2018. | 19/12/2018 | SI | 25/01/2013 | NO SE DETECTAN. |  | En Operación | SE PUEDE DESTACAR QUE ESTE PROYECTO GENERÓ UN EFECTO POSITIVO YA QUE HA PERMITIDO EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL, CONSIDERANDO QUE ESTÁN POSTULANDO A VARIOS PROYECTOS ESTATALES QUE LE PERMITEN DIVERSIFICAR LA PESCA, TALES COMO LA ACUICULTURA Y EL REPOBLAMIENTO DE RECURSOS. | LILIAN ESTER IRELAND ASTUDILLO | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4042100% | 4042100% | 0 | 4056900% | 148 | 4056900% | 0 | 4097600% | 407 | 4097600% | 407 | 4101900% | 43 | 4103000% | 11 | 609 | 609 | LA INFORMACIÓN FUE PROPORCIONADA POR EL MANDANTE, CONSIDERANDO QUE LA PRIMERA ETAPA FUE CON CARGO AL PRESUPUESTO REGIONAL. SE ADJUNTA CORREO DE RESPALDO EN LA CARPETA DIGITAL DENOMINADO "RV INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN EX POST CALETA TOTORALILLO". | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto que fue presentado al S.N..I. por la Dirección de Obras Portuarias del MOP, se postuló primeramente a la etapa de diseño quedando recomendado favorablemente en el año 2010. Para el proceso presupuestario 2011 se postula, por primera vez, desde la etapa de Diseño a la de Ejecución. | 58502 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 621423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685925 | 58502 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 621423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685925 | SIN COMENTARIOS.. | 30008 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 756757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792945 | 1. CONTRATO OBRAS TERRESTRES: M$ 439.072.- FINANCIAMIENTO FNDR. FECHA INICIO: 13-03-2012 FECHA TERMINO: 12-01-2013 2. CONTRATO OBRAS MARITIMAS: M$ 317.685.- FINANCIAMIENTO SECTORIAL FECHA INICIO: 18-08-2017, FECHA TERMINO: 13-03-2018 3. ASESORIA INSPECCION FISCAL: M$ 30.008.- FINANCIAMIENTO FNDR FECHA INICIO: 21-12-2012 FECHA TERMINO: 19-01-2013 4. GA.: M$ 6.180.- FINANCIAMIENTO FNDR | 30008 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 756757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792945 | 18506 | BIP > SIGFE | 30008 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 738251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774439 | 35638 | 0 | 0 | 0 | 7604 | 830397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873639 | 1. CONTRATO OBRAS TERRESTRES: M$ 439.072.- 2. CONTRATO OBRAS MARITIMAS: M$ 317.685.- 3. ASESORIA INSPECCION FISCAL: M$ 30.008.- 4. GA.: M$ 6.180.- | [15 empty] | 92377.6482 | 0 | 0 | 0 | 9474.5998 | 981264.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083116.6825 | 1121981.6086 | 43628.008 | 0 | 0 | 0 | 9118.4479 | 1029220.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081966.6836 | 42734.6303 | 0 | 0 | 0 | 9118.4479 | 1017974.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069827.54 | -0.10617 | -1.2269 | 3.7411 | -1.122 | -4.6484 | 465.1424 | 442.5976 | En general, los indicadores del costos , a excepción de la consultorias, fueron muy similares a los determinados en la etapa previa, es decir, perfil. Ello es así porque los valores contratados fueron muy similar a los recomendados. Tal coincidencia ha resultado posible producto de que la unidad ejecutora ha resultado ser la misma que la formuladora lo que ha permitido que los estudios preliminares fueron lo más acertado a la realidad. En lo que respecta a los costos asociados a la consultoria, los cuales resultaron ser casi un 50% inferior lo planificado tiene su explicación en el hecho de que en principio se había estimado que los servicios asociado a este ítem fueron ejecutado por una empresa externa, situación que con posterioridad se decidió que fuese la misma institución formuladora quien llevase a cabo esta labor, dado que en esa oportunidad se disponía del recurso humano. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LILIAN ESTER IRELAND ASTUDILLO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 903226 | 935636 | 3.5882 | La primera revaluación fue autorizada con fecha 29-11-2011 y su origen estuvo dado por el hecho de la conveniencia de separar el proyecto en dos etapas, la primera de ella relacionadas con las obras marítimas y la segunda con las obras terrestres. La razón de tal separación obedeció al hecho de que la unidad técnica argumentó que, en ese momento, era más conveniente licitar y adjudicar Unicamente las obras marítimas ya que así existían mejores condiciones de adjudicar las obras dado que, por ejemplo, los servicios básicos, tal como la extensión de la red pUblica aUn no se encuentran ejecutadas ni se tenían información precisa de cuando se llevarían a cabo, lo que implicaría que la empresa no pudiese terminar las obras en los plazos establecidos. De ahí, que se estableció, tanto en el estudio preinversional así como también en la ficha IDI, que las obras terrestres serán ejecutadas una vez que se cuente con los servicios básicos instalados. La segunda reevaluación fue otorgada el 04-06-2012 y tuvo como fundamento el hecho de que la propuesta para adjudicación de la asesoría a la inspección técnica de la obra sobrepasaba en un 65.5% el valor del presupuesto oficial. A este respecto, considerando el hecho de que por una parte, se recibió solo una oferta y por otra parte, ésta sobrepasa ampliamente el presupuesto oficial específicamente en el ítem gastos generales y utilidades, se concluyó luego de varias reuniones entre las Instituciones involucradas, Gobierno Regional y la Dirección de Obras Portuarias en sus roles de unidad técnica y formuladora, autorizar a la unidad técnica efectuar un tercer llamado a licitación pUblica. Por tal motivo el RS del proyecto, previo verificación de los montos de los ítems y costo total. Con fecha 30-11-2016 se somete por tercera vez a reevaluación el proyecto debido a la necesidad de aumentar los recursos producto de las modificaciones que eran necesarias realizar a las obras terrestres previamente desarrolladas. Estas modificaciones fueron producto del cambio de población beneficiarias que se habían considerado, ya que en el año 2010 los beneficiarios eran los 34 pescadores, sin embargo, en el año 2016, fecha en la cual se licitan las obras marítimas, la población de pescadores había experimentado un crecimiento no esperado, pasando a estar constituido por 45 en lugar de los 34 pescadores. Este crecimiento implicó, por una parte, aumentos de superficie de boxes y servicios higiénicos y por otro lado, se tuvieron que modificar la solución de la iluminación pasando de extensión de redes a sistema fotovoltaico; agua potable a través de sistema de acumulación y la solución de los ss.hh. mediante sistema particular. La cuarta reevaluación del 09-05-2017, fue solicita por la Dirección de Obras Portuarias IV Región con la finalidad de modificar la programación de la iniciativa sin que ello significara un cambio del monto total de cada ítem, así como del costo total del mismo. Los cambios solicitados dicen relación con modificar la programación de los ítems de consultoría y obras civiles, los cuales se distribuyen en dos años en lugar de uno como inicialmente estaban programados y por otro lado se cambia de fuente de financiamiento desde el FNDR a recursos del propio sector, esto Ultimo producto del surgimiento de una disponibilidad presupuestaria en el MOP. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 8.67 | 8.62 | -0.5767 | Real < Recomendado | VAN PRIVADO | 119672 | 119254 | -0.34929 | Real < Recomendado | Los indicadores económicos resultaron ser prácticamente los mismos que se habían calculados en la etapa previa a la ejecución. Ello ha sido así producto de que los montos recomendados resultaron ser muy similares a los que gastados en la ejecución de las obras. | De acuerdo al programa arquitectónico referencial que se aprobó en la etapa previa, diseño, el proyecto contemplaba una construcción de 2.397 m2, superficie estaba constituida por una explanada de 400 m2; un cobertizo productivo de 125 m2; un área de sombreadero para las labores de reparación de las redes así como el encarme de las mismas; 30 m2 destinados a servicios higiénicos para hombre y mujeres y un área de 60 m2 de boxes, destinados para el guardado de los motores y redes de los pescadores. Adicionalmente se contempló un área de estacionamiento de 94 m2; un muelle de 25 metros lineales y la construcción de un enrocado de protección. Con posterioridad, en la etapa de ejecución de las obras, fue necesario realizar ajustes al diseño originalmente desarrollado producto de las pequeñas variaciones del terreno. Es así que fue necesario reducir el área de estacionamiento y la explanada en una superficie total de 97 m2, sin que esta disminución provocara efecto negativos en el desarrollo de las actividades propias de la caleta. En términos generales se puede señalar que el proyecto se ejecutó en su magnitud de acuerdo a los requerimientos que demandaban los pescadores de la caleta, es decir, se construyeron las dependencias y espacios físicos necesarios para el adecuado desarrollo de las labores propias de los pescadores. Sin embargo, es necesario señalar que hubo una mala planificación del proyecto lo que implicó que la duración de la ejecución de las obras fuera demasiado extensa, dado que tuvo una duración de 72 meses, es decir, seis años. Esta excesiva duración tuvo su origen en un diseñó que en principio considero que los servicios eléctricos se conectarían a la red pUblica la cual se extendería hacia la caleta, situación que para evitar el tiempo en que ocurriría, el diseño se dividió en dos etapas, licitándose primeramente las obras marítimas y con posterioridad las obras terrestres. Por otra parte, en lo relacionado con los recursos del proyecto los costos efectivamente gastados fueron muy similares a los recomendados inicialmente por lo que se puede señalar que el presupuesto definido en la etapa de diseño fue bien determinado. en general se puede concluir que el proyecto se ejecutó de acuerdo con lo planificado en la etapa previa con la salvedad del tiempo de ejecución, producto de haber considerado como solución del sistema eléctrico la extensión de la red, situación que con posterioridad, es decir una vez recomendado el proyecto y previo a la etapa de licitación se comprobó que tal extensión no sería posible, por lo que obligó a dividir el proyecto en dos etapas y por ende, en dos licitaciones, las cuales consumieron demasiado tiempo, el cual fue imposible de acortar. | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30097343-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA SALA IRA-ERA H.VICUÑA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | VICUÑA | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA UNIDAD DE URGENCIA ACTUALMENTE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR DEL MODELO DE HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD, YA QUE HOY EN DÍA LE FALTAN RECINTOS DE ATENCIÓN, TALES COMO BOX DE REANIMACIÓN, DE ATENCIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS, POR LO QUE NO PUEDE SATISFACER LA DEMANDA REQUERIDA POR LOS USUARIOS. | SE PROPONE REPONER EL SERVICIO DE URGENCIA, Y EL ÁREA DE ATENCIÓN KINÉSICA DEL HOSPITAL DE VICUÑA, LO QUE INVOLUCRA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 520.14 M², QUE SE DESGLOSA COMO SIGUE: EL ÁREA DE URGENCIA PROPUESTA ESTÁ COMPUESTA POR UNA SALA DE ESPERA DE 42.33M², UN RECINTO DE SOME DE 8.55M² Y DOS BAÑOS UNIVERSALES DE 4M² CADA UNO. PARA ATENCIÓN CLÍNICA DISPONE UN BOX DE REANIMACIÓN DE 18.54M², 2 BOX INDIFERENCIADOS DE 11.4M² CADA UNO, OFICINA MULTIPROPÓSITO 6.49M², 2 SS.HH. DE PERSONAL DE 3.7M² CADA UNO, RECINTOS DE ROPA LIMPIA Y ROPA SUCIA DE 0.54M² CADA UNO, LAVACHATAS DE 4M², RECINTO ASEO DE 3.38M², ESTAR DE FUNCIONARIOS DE 6.76M², DEPÓSITO DE SILLAS DE RUEDAS 2.31M² , UN BOX DE PROCEDIMIENTOS DE 12.4M², UNA SALA DE OBSERVACIÓN DE 19.4M², SS.HH PACIENTE DE 3.8M², UNA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE 10.37M², TRABAJO LIMPIO DE 4.03M² Y UN RECINTO DE TRABAJO SUCIO DE 4.03M². TAMBIÉN SE INCLUYE BOX GINECOLÓGICO (ATENCIÓN A VÍCTIMAS) DE 14.8M², BAÑO INCLUIDO DE 3.42M², ADEMÁS DE UNA SUPERFICIE DE CIRCULACIONES Y MUROS DE 142.75M². TODO ELLO ALCANZA UNA SUPERFICIE DE 346.64M².POR OTRO LADO, SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES RECINTOS DEL ÁREA DE KINESIOTERAPIA: UNA SALA DE ESPERA DE 24.38M², 2 BAÑOS PÚBLICOS UNIVERSALES DE 3.89M² CADA UNO, UN BOX IRA DE 18.19M², UN BOX ERA DE 17.92M², UN GIMNASIO DE REHABILITACIÓN DE 48.44M², UNA BODEGA DE MATERIALES DE 3.14 M², SALA DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 17.79M², CUBÍCULOS DE ATENCIÓN 13.26M², A LO QUE SE DEBE SUMAR EL LA SUPERFICIE DE CIRCULACIONES Y MUROS, POR 22.6M², EL TOTAL DE ESTA SUPERFICIE ES DE 173.5M².LA INICIATIVA CONSIDERA ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL SECTOR DE URGENCIA Y ÁREA KINÉSICA DE UN HOSPITAL COMUNITARIO COMO ES EL DE VICUÑA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL MINSAL. | 31094 |  |  |  | 8 | 0 | El ítem de consultorías no fue requerido, ya que el Servicio de Salud Coquimbo se encargó de realizar las inspecciones técnicas de obras, con personal propio, durante el tiempo de ejecución de las obras civiles, entre el periodo del 30.10.2015 al 13.09.2016. | -100 | 4 | 14 | El primer contrato de equipamiento registra una fecha según O.C: 1395-904-CM16 del 14.07.2016, aceptada por proveedor y dejando efecto de celebración de contrato a partir de esta fecha. (Se Adjunta O.C) El termino del último contrato fue el 11.09.2017, que corresponde a la adquisición por OC:1395-873-se17, y que posee un plazo de entrega de 45 días, una vez aceptada la orden de compra. Las Diferencias entre el plazo recomendado y real, se debieron principalmente a que el trabajo a realizar no se considero el tiempo en la compra de la gran cantidad de equipamiento de la planilla de habilitación, (142 lineas para equipamiento). El trabajo que se debe realizar a este tipo de planillas de habilitación consiste en: Agrupar o clasificar por familia de equipamiento, ya sea por recinto o tipo del equipamiento, etc., Informar a cada uno de los proveedores, para asegurar stock y definir mejores fechas de entrega; Se debe coordinar con encargado de obras, que una vez, estando los recintos listos, se podrá recepcionar el equipamiento. Trabajos que conllevan tiempo y no fueron considerados al momento de formular este proyecto. | 250 | 4 | 27 | El primer contrato de equipamiento registra una fecha según O.C: 1395-1055-CM16 del 02.08.2016, aceptada por proveedor y dejando efecto de celebración de contrato a partir de esta fecha. (Se Adjunta O.C) El termino del último contrato corresponde a la licitación 1395-35-L118, con fecha de termino el 30.10.2018, ya que posee un plazo de entrega de 60 días corridos recibida OC 1395-775-se18. Las diferencias de plazo corresponden principalmente a que no se consideró la gran cantidad de trabajo que conlleba adquirir los equipos y equipamientos de la planilla de habilitación. El trabajo que se debe realizar a este tipo de planillas consiste en: Agrupar o clasificar por familia de equipamiento, ya sea por recinto o tipo del equipamiento, etc., Informar a cada uno de los proveedores, para asegurar stock y definir mejores fechas de entrega; Se debe coordinar con encargado de obras, que una vez, estando los recintos listos, se podrá recepcionar el equipo que necesiten de pre instalación. Trabajos que conllevan tiempo y no fueron considerados al momento de formular este proyecto. Además, se generó un aumento adicional al convenio original por motivos de la adquisición de lampara auto energizadas necesarias para obtener autorización sanitaria, condición necesaria para su funcionamiento y/o operación. | 575 |  |  |  |  | 2 | 10 | En este ítem de gastos administrativos, se recibe deposito en cuenta presupuestaria de Servicio de Salud Coquimbo, el 01.02.2014, por parte del GORE. Se inician a realizar gastos por concepto de viáticos a partir de 21.01.2016 hasta el 28.11.2016, cargados al proyecto. | 400 | 8 | 10 | La obra tiene un plazo total de 300 días de ejecución a contar de la fecha de entrega de terreno. El acta de entrega de terreno posee una fecha de 19.11.2015. se realizó un a modificación de contrato que no afectó el tiempo de ejecución, solo se modifica el monto del valor proforma. Se adjunta Modificación de contrato en resolución N°3314 del 13 de septiembre 2015. La diferencia del plazo no es significativa de relación al recomendado y al real ejecutado. Se adjuntan respaldos en carpeta digital. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 11 | 11 | 35 | 36 | 1 | Este proyecto, tubo un aumento muy significativo en su ejecución, debido a que la Autoridad Sanitaria no autorizó su funcionamiento por la falta del equipo lampara quirúrgica, teniendo que solicitar a Gobierno Regional suplementación de fondos, para la compra de los equipos, que no estaban incluidos en listado oficial aprobado, tiempos que no estaba estimados dentro del proyecto, creándose tiempos muertos mientras se realizaba la resolutividad administrativa. | 218.1818 | 227.2727 | DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, LA GRAN VARIACIÓN % DEL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON TIEMPOS MUERTOS, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE CONSIDERÓ LA GRAN CANTIDAD DE TRABAJO QUE IMPLICA ADQUIRIR LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, TRABAJO QUE CONSIDERA: AGRUPAR O CLASIFICAR POR FAMILIA DE EQUIPAMIENTO, POR RECINTO O POR TIPO DE EQUIPAMIENTO, INFORMAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, PARA ASEGURAR STOCK Y DEFINIR MEJORES FECHAS DE ENTREGA; DEBIÉNDOSE COORDINAR CON ENCARGADO DE OBRAS, QUE, UNA VEZ ESTANDO LOS RECINTOS LISTOS, SE PODRÍA RECEPCIONAR EL EQUIPO QUE NECESITE DE PRE INSTALACIÓN. TRABAJOS QUE CONLLEVAN TIEMPO Y QUE NO FUERON CONSIDERADOS AL MOMENTO DE FORMULAR ESTE PROYECTO. ADEMÁS, SE GENERÓ UN AUMENTO ADICIONAL AL CONVENIO ORIGINAL POR MOTIVOS DE LA ADQUISICIÓN DE LÁMPARA AUTO ENERGIZADAS NECESARIAS PARA OBTENER AUTORIZACIÓN SANITARIA, CONDICIÓN NECESARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO Y/O OPERACIÓN. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 19/11/2015 | [14 empty] | 695649 | 4251 | 699900 | 691744 | 8156 | Contrato de obras civiles por un monto inicial de M$610.468 de fecha 30.10.2015 y con modificación contrato por aumento del valor proforma por un monto total de M$612.028, aprobado en resolución exenta N° 3314 de fecha 13.09.2016. Los Gastos Administrativos, poseen un total gastado de M$780, comprendiendo un periodo de 21.01.2016 al 28.11.2016. Se adjunta planilla de gasto realizados por concepto de viáticos. Equipos: el gasto total de este ítem es M$42.796, se inician el primer contrato con fecha de orden de compra 02.08.2016 y termina con la orden de compra 1395-775-SE18 de fecha 17.07.2018 Equipamiento: el total gastado es M$37.180, iniciando el primer contrato con orden de compra 1395-904-CM16 de fecha 14.09.2016 y termino por OC 1395-873-se17 fecha del 18.08.2017 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 566 | 564 | 99.6466 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto cuenta con una superficie de 564 metros cuadrados, siguiendo el proyecto original, sin realizar modificaciones de aumento de superficie, notando un error de medición. | DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO, SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, EXISTE UNA PEQUEÑA VARIACIÓN EN LA SUPERFICIE DEL PROYECTO EJECUTADO RESPECTO DEL APROBADO EN EL EX ANTE, DADO QUE FINALMENTE SE EJECUTÓ UNA SUPERFICIE DE 564 M2 Y SE APROBÓ EN EL ESTUDIO UNA SUPERFICIE DE 566 M2, SIN QUE QUEDARÁ EXPLICADA LA DIFERENCIA DE SUPERFICIE DEL PROYECTO. | [12 empty] | De acuerdo al Art. N° 15 de las bases del contrato, con fecha 06.10.2016 fue firmada el acta de recepción provisoria sin observaciones, fecha a partir de la cual, y en un plazo de 12 meses deberá ser realizada la recepción definitiva de las obras. El párrafo anterior aparece en el acta de recepción definitiva, ya que no se encontró el acta de recepción provisoria. | 06/10/2016 | El 12 de diciembre de 217, y según lo señalado e las bases administrativas que rigen contrato , se constituye comisión de recepción de acuerdo a lo exigido en las bases de licitación. de acuerdo a las asesa administrativas en su articulo N°18, a partir de esta fecha y dentro de un plazo de 90 días corridos se deberá proceder a firmar liquidación de contrato. | 12/12/2017 | SI | 02/01/2018 | La única situación conocida por el ITO es que el mesón de atención de personas de Urgencia quedó sin protecciones adecuadas, dejando muy expuesto al funcionario con las personas que requieren atención. Esto fue abordado en un proyecto posterior donde se agregaron cierros vidriados. |  | En Operación | La obra se desarrolló bajo un formato donde el contratista debía elaborar las especialidades, incluyendo cálculo estructural y obtención del permiso de edificación. El mandante solamente entregó planos de arquitectura. Por lo anterior las necesidades de coordinación de la obra fueron menores, siendo de responsabilidad del contratista las aclaraciones con sus proyectistas. Esto implicó una tarea más aliviada de la Inspección Técnica, plazos acotados de construcción y sin aumentos de plazo o monto del contrato. Solamente se verificó un aumento de costo del valor proforma asociado al pago de Ingeniero. En términos generales fue una obra de ágil ejecución, con calidad adecuada y sin contratiempos. | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | SERVICIO SALUD COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4105900% | 4141800% | 359 | 4154700% | 129 | 4166900% | 122 | 4230700% | 638 | 4230700% | 638 | 4232700% | 20 | 4236700% | 40 | 1308 | 949 | La Res. Nº 85 de fecha 30.09.2013 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional, mediante el comprobante de ingresos. La diferencia entre "Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución" y "Primer gasto administrativo" se explica por la resolución (e) Nº 1701 de fecha 16.12.2013, que aprueba el convenio mandato completo e irrevocable, acto administrativo necesario para girar los G.A. a la unidad técnica. La diferencia entre "Primer gasto administrativo" y "Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil" se explica por el periodo de tiempo requerido por la unidad técnica para preparar el proceso licitatorio (preparación de bases de licitación, tiempo requerido en el portal, tiempo de análisis de ofertas y evaluación de estas). Además, debe considerarse que hubo una modificación al convenio mandato de fecha 21.10.2014 aprobada por Res (E) Nº1.403 del 04.11.2014 Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", que corresponde a la ejecución de la obra civil, suscrito con fecha 30.10.2015, éste fue aprobado por resolución Nº 3.209 el 13 de noviembre de 2.015, no obstante, su inicio es el 19 de noviembre de 2.015, fecha en se hace entrega del terreno. No hay diferencias para la "Entrega del terreno". Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (29.12.2015). | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | LA ETAPA DE DISEÑO DE ESTE PROYECTO NO FUE POSTULADO POR EL SERVICIO SALUD COQUIMBO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES, SIENDO EL DISEÑO ELABORADO Y POSTULADO POR EL PROPIO SERVICIO SALUD AL S..N.I. ACTUANDO A SU VEZ COMO UNIDAD TÉCNICA DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. | 0 | 33849 | 41776 | 0 | 1542 | 284929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362096 | 0 | 35353 | 43632 | 0 | 1610 | 297581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378176 | No hay diferencias en el monto recomendado para el primer RS original versus el RS corregido, igualmente no hay diferencias en el monto recomendado para el primer RS que da origen a la ejecución presupuestaria versus el RS corregido que da origen a la ejecución presupuestaria. Para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 0 | 36919 | 46700 | 0 | 4251 | 612028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699898 | El contrato de Obras Civiles por un monto de $610.467.685 con una duración de 300 días, de fecha 30 de octubre de 2015, siendo la fecha de inicio el 19 de noviembre de 2015 (entrega de terreno) y la fecha de término el 13 de septiembre de 2016. Sin embargo, hubo modificación del contrato en los montos, hubo suplemento de fondos, quedando el contrato finalmente en $612.028.141. Siendo la Recepción Provisoria de fecha 06/10/2016 y Recepción Definitiva de fecha 12/12/2017. Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional, mediante el comprobante de ingresos (30.01.2014), cuyo monto girado fue de $4.251.000. Para el caso de Consultorías, no hubo contratos en este ítem. Para los ítems de equipos y equipamiento hubo varios contratos, mediante adjudicaciones a medida que se iban realizando los procesos licitatorios o bien cuando la adquisición fue realizada bajo la modalidad de convenio marco o trato directo. | 0 | 36919 | 46700 | 0 | 4251 | 612028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699898 | 8154 | BIP > SIGFE | 0 | 36919 | 42797 | 0 | 0 | 612028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691744 | 0 | 38246 | 43939 | 0 | 0 | 647334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729519 | Para el caso de Obras Civiles, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $612.028.141. Para el caso de Equipamiento, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $36.919.116. Para el caso de Equipos, existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $46.699.360. Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional, mediante el comprobante de ingresos (30.01.2014), cuyo monto girado fue de $4.251.000. Para el caso de Consultorías, no hubo contratos en este ítem. | Para este proyecto, hubo demora en la adquisición de todo el equipo, debido a que la Autoridad Sanitaria no autorizó su funcionamiento por la falta de la lámpara autoenergizada, teniendo que presentar solicitud de suplemento de fondos al Consejo Regional, para la compra del equipo faltante, que no estaba incluido en listado originalmente aprobado, tiempos que no estaban estimados dentro del proyecto, creándose tiempos muertos mientras se realizaba la gestión administrativa. | [14 empty] | 0 | 52162.4627 | 64378.3529 | 0 | 2375.5452 | 439075.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557991.6935 | 960367.7915 | 0 | 45865.6492 | 57370.4348 | 0 | 5735.6045 | 791013.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899985.0551 | 0 | 45865.6492 | 57370.4348 | 0 | 5735.6045 | 776260.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885231.7325 | 61.29 | 58.646 | 76.7943 | -1.6393 | -7.8237 | 1569.5598 | 1376.3476 | LAS ALTAS VARIACIONES ENTRE EL COSTO REAL Y EL MONTO RECOMENDADO (58.65%) SE EXPLICAN POR CUANTO, EN EL AÑO 2013, EL PROYECTO INGRESÓ POR PRIMERA VEZ A REEVALUACIÓN,DADO QUE LA UNIDAD TÉCNICA,SERVICIO SALUD, SOLICITÓ AJUSTAR EL PRESUPUESTO DE OBRAS EN UN 76%, LO ANTERIOR, POR UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO, QUE INCLUYÓ INCLUSIÓN DE OFICINA MULTIPROPÓSITO, REUBICACIÓN DE BOX DE PROCEDIMIENTOS,, REDISEÑO DE ÁREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y SUCIAS; INCORPORACIÓN DE PARTIDAS ADICIONALES, COMO SEÑALÉTICA, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN. ADEMÁS, DE ERRORES DEL PRESUPUESTO OFICIAL, MALA CUBICACIÓN DE OBRA GRUESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS NO INCLUIDAS (OBRAS EXTERIORES) E INCLUSIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO; OMISIÓN DE PARTIDAS TALES COMO TABIQUE Y DERECHOS MUNICIPALES Y FINALMENTE, GASTOS GENERALES SUBVALORIZADOS. EN EL AÑO 2014 EL PROYECTO NUEVAMENTE INGRESÓ A REEVALUACIÓN POR CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 465314 | 800864 | 72.1126 | EN EL AÑO 2013, EL PROYECTO INGRESÓ POR PRIMERA VEZ A REEVALUACIÓN,DADO QUE LA UNIDAD TÉCNICA,SERVICIO SALUD, SOLICITÓ AJUSTAR EL PRESUPUESTO DE OBRAS EN UN 76%, LO ANTERIOR, POR UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO, QUE INCLUYÓ INCLUSIÓN DE OFICINA MULTIPROPÓSITO, REUBICACIÓN DE BOX DE PROCEDIMIENTOS,, REDISEÑO DE ÁREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y SUCIAS; INCORPORACIÓN DE PARTIDAS ADICIONALES, COMO SEÑALÉTICA, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN. ADEMÁS, DE ERRORES DEL PRESUPUESTO OFICIAL, MALA CUBICACIÓN DE OBRA GRUESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS NO INCLUIDAS (OBRAS EXTERIORES) E INCLUSIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO; OMISIÓN DE PARTIDAS TALES COMO TABIQUEY DERECHOS MUNICIPALES Y FINALMENTE, GASTOS GENERALES SUBVALORIZADOS. EN EL AÑO 2014 EL PROYECTO NUEVAMENTE INGRESÓ A REEVALUACIÓN POR CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 72609 | 127792 | 76.0002 | Real > Recomendado | [5 empty] | ESTE PROYECTO FUE EVALUADO POR EL INDICADOR CAE, EL QUE EN EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN SE DETERMINÓ EN CAE=M$72.609. SIN EMBARGO, FUE INGRESADO EN DOS OPORTUNIDADES A REEVALUACIÓN, SIN QUE ESTE INDICADOR HAYA SIDO ACTUALIZADO CONFORME AL NUEVO COSTO TOTAL DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE ESTIMA QUE EL INDICADOR REAL DEL PROYECTO, CORRESPONDE A CEA=$127.792.- | REVISADA LA INFORMACIÓN APORTADA POR LA UNIDAD TÉCNICA, SE PUEDE CONCLUIR QUE ESTE PROYECTO NO CONTÓ CON UN DISEÑO CORRECTAMENTE DESARROLLADO Y DE ACUERDO A NORMATIVA DE SALUD VIGENTE. LO ANTERIOR, CONLLEVÓ A INGRESAR EN DOS OPORTUNIDADES A REEVALUACIÓN ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN, CON UN AUMENTO DEL COSTO DE OBRAS CIVILES DEL 76%, DETALLE QUE EL CUADRO DE INDICADORES DE COSTOS QUE PROPORCIONA EL SISTEMA EX POST NO REFLEJA, LO QUE NO PERMITE REALIZAR EL ANÁLISIS REAL CORRESPONDIENTE. EN RELACIÓN A LOS PLAZOS, Y DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, LOS ÍTEMS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PRESENTAN VARIACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE 582,50% Y 253,33% RESPECTIVAMENTE, EXPLICADO POR EL SERVICIO SALUD PORQUE NO SE CONSIDERÓ LA GRAN CANTIDAD DE TRABAJO QUE CONLLEVA ADQUIRIR LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, QUE CONSIDERA: AGRUPAR O CLASIFICAR POR FAMILIA DE EQUIPAMIENTO, POR RECINTO O POR TIPO DE EQUIPAMIENTO, INFORMAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, PARA ASEGURAR STOCK Y DEFINIR MEJORES FECHAS DE ENTREGA; DEBIÉNDOSE COORDINAR CON ENCARGADO DE OBRAS, QUE, UNA VEZ ESTANDO LOS RECINTOS LISTOS, SE PODRÍA RECEPCIONAR EL EQUIPO QUE NECESITE DE PRE INSTALACIÓN. TRABAJOS QUE REQUIEREN TIEMPO Y QUE NO FUERON CONSIDERADOS AL MOMENTO DE FORMULAR ESTE PROYECTO. ADEMÁS, SE GENERÓ UN AUMENTO ADICIONAL AL CONVENIO ORIGINAL POR MOTIVOS DE LA ADQUISICIÓN DE LÁMPARA AUTO ENERGIZADAS NECESARIAS PARA OBTENER AUTORIZACIÓN SANITARIA, CONDICIÓN NECESARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO Y/O OPERACIÓN. EL INDICADOR DE RESULTADO DE LA FICHA IDI NO REFLEJA EL INDICADOR ACTUALIZADO, CONFORME A LOS PROCESOS DE REEVALAUCIÓN A QUE FUE SOMETIDO EL PROYECTO. SE SUGIERE REVISAR QUE LOS PROYECTOS DE SALUD HOSPITALARIA DE BAJA COMPLEJIDAD NO CUENTEN CON LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD, NO PERMITIENDO CON ELLO, GARANTIZAR CON MAYOR CERTEZA, QUE EL DISEÑO PRESENTADO POR EL SERVICIO DE SALUD CUMPLA CON LA NORMATIVA SECTORIAL VIGENTE. EN EL CASO DEL PRESENTE PROYECTO, EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN, DISEÑO Y LA ETAPA DE EJECUCIÓN FUE DE RESPOSABILIDAD DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, SIN CONTAR, COMO CONTRA PARTE, DE LA VISACIÓN TÉCNICA DEL MINSAL, QUE GARANTIZARA LA CALIDAD DEL DISEÑO PRESENTADO AL S.N.I., CON LAS CONSECUENCIAS QUE ESTA SITUACIÓN CONLLEVA. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30356425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAQUIS, COMUNA DE LOS VILOS | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | LOS VILOS | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO BUSCA DAR SOLUCIÓN AL INADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, REEMPLAZANDO LOS ACTUALES SISTEMAS POR UN SISTEMA COLECTIVO, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD | LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSIDERA LAS SIGUIENTES OBRAS: - HABILITACIÓN POZO-CASETA: CONSIDERA LA HABILITACIÓN DE LA NORIA-POZO, INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS EN LA CAPTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIBLE, CASETA DE TRATAMIENTO Y CONTROL, EQUIPO DE TRATAMIENTO EN BASE A BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE CALCIO. - RED DE IMPULSIÓN: CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE 765 METROS DE TUBERIA DE PVC C-16 DIAMETRO 63 MILIMETROS Y 600 METROS DE TUBERIA DE PVC C-10 DIAMETRO 63 MILIMETROS, VÁLVULAS DE CONTROL Y VENTOSAS, OBRAS DE ATRAVIESOS, CÁMARAS DE VÁLVULAS, MACHONES DE HORMIGÓN. - CONSTRUCCIÓN ESTANQUE SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO DE CAPACIDAD DE 20 METROS CUBICOS: INCLUYE LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTANQUE SEMIENTERRADO MÁS LAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. - RED DE DISTRIBUCIÓN: CONSIDERA LA INSTALACIÓN 8692 METROS DE TUBERÍA DE PVC C-10 DIAMETROS 63 MILIMETROS, VÁLVULAS DE CONTROL Y VENTOSAS, OBRAS DE DESAGÜES, MACHONES, ATRAVIESOS, INSTALACIÓN DE 74 ARRANQUES DOMICILIARIOS DE 1/2 PULGADA Y 8 ARRANQUE DE ¾ PULGADA. PARA EL SECTOR ALTO DE LOS MAITENES, SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRESURIZADORA, QUE CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SENTINA Y LA INSTALACIÓN DE UNA BOMBA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y 1412 METROS DE RESPECTIVA RED PRESURIZADA EN TUBERIAS DE PVC C-10 DIAMETRO 63 MILIMETROS. - OBRAS ELÉCTRICAS: OBRAS ELÉCTRICAS PARA LA CONEXIÓN AL POZO, CASETA DE CONTROL Y PLANTA PRESURIZADORA. - PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y MANTENCIÓN. | 230 |  |  |  | 10 | 25 | Al presentarse modificaciones en las obras consideradas inicialmente en el proyecto, esto conllevo a modificar la consultoría de acuerdo al siguiente detalle: Resolución DOH N° 1082 de 18-04-2017 aprueba el gasto y autoriza el pago de Gastos administrativos por un monto de 56.714.277 y plazo de 300 días. Resolución DOH N°3950 del 14-12-2017 Aprueba el gasto y autoriza el pago de la Modificación N°1 Gastos administrativos (Monto$ 8.721.402 y plazo 100 días Resolución DOH N°2222 del 17-08-2018 Aprueba modificación N°2 de Plazo de GA, no significa modificación del monto del presupuestado pero sí un plazo de 120 días Resolución DOH N°2431 del 10-09-2018 Aprueba modificación de Plazo N°3 en 60 días. | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 10 | 19 | Mediante resoluciones que se detallan se otorga mayor plazo al contrato: Resolución DOH IV R N° 3949 del 14-12-2017 aumento de plazo en 100 días, en obra se consideran extensión de red, gaviones de protección para captación y extensión del dren. Resolución DOH IV R N°2210 del 17-08-2018 Aumenta el plazo en 120 días Aumento de obras nuevas y disminuciones de obras contratadas lo que se traduce en aumento de 120 días. Resolución DOH IV R N°2425 del 10-09-2018 Aprueba modificación de plazo N°3 Aumento de 60 días para energizar el sistema, debido a retraso de conexión de CONAFE . | 90 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 280 | [13 empty] | 12 | 12 | 25 | 25 | 0 | Las ampliaciones de plazo que generaron diferencia entre el plazo recomendado y el real, debido a algunas obras extraordinarias o modificaciones, entre las cuales se encuentran, extensión de red, gaviones de protección para captación y extensión del dren, entre otras. Además, existió un retraso en la conexión de CONAFE, la cual provocó aumentos en los plazos. | 108.3333 | 108.3333 | De acuerdo a lo informado por la unidad técnica, el proyecto presentó aumento de plazo relacionados con algunas obras extraordinarias y modificaciones, relacionadas con la extensión de red, gaviones de protección para captación y extensión del dren, entre otras. Además, existió un retraso en la conexión de CONAFE, la cual provocó aumentos en los plazos. La Unidad Técnica ha incorporado las resoluciones que justifican el aumento de obras. De acuerdo a los antecedentes recogidos, las obras tuvieron un aumento de 93% con respecto al plazo original. Existe un demora administrativa de parte de la DOH para dar termino al contrato de consultoría, lo que genera el aumento del plazo de ejecución de 25 meses dando un aumento de 108,33% de variación con respecto al plazo aprobado (10 meses). | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 21/02/2017 | [14 empty] | 516715 | 0 | 516715 | 491146 | 25569 | Ítem Obras Civiles: Resolución DOH N° 1083 de 18-04-2017 aprueba el gasto y autoriza el pago del contrato por un monto de $ 391.132.944 y plazo de 300 días. Resolución DOH N°3949 del 14-12-2017 Aprueba el gasto y autoriza el pago de la Modificación N°1 (Monto$ 60.147.603 y plazo 100 días, lo anterior, debido a que se consideraron extensiones de red a petición de la comunidad, gaviones de protección para captación ante crecidas del cauce natural y extensión de un dren, esto con la finalidad de mejorar el funcionamiento del nuevo sistema instalado. Resolución DOH N°2210 del 17-08-2018 Aprueba modificación de obra y Plazo N°2, no significa modificación del monto del presupuestado pero sí un plazo de 120 días debido a retrasos en las obras proyectadas. Resolución DOH N°2425 del 10-09-2018 Aprueba modificación de Plazo N°3, debido al retraso por parte de la empresa CONAFE (CGE) en realizar las conexiones necesarias para energizar los recintos del APR, lo que no permitió realizar las pruebas definitivas del sistema. Ítem Consultoría: Resolución DOH N° 1082 de 18-04-2017 aprueba el gasto y autoriza el pago de Gastos administrativos por un monto de 56.714.277 y plazo de 300 días. Resolución DOH N°3950 del 14-12-2017 Aprueba el gasto y autoriza el pago de la Modificación N°1 Gastos administrativos (Monto$ 8.721.402 y plazo 100 días, debido a debido a que se consideraron extensiones de red a petición de la comunidad, gaviones de protección para captación ante crecidas del cauce natural y extensión de un dren, esto con la finalidad de mejorar el funcionamiento del nuevo sistema instalado. Resolución DOH N°2222 del 17-08-2018 Aprueba modificación N°2 de Plazo de GA, no significa modificación del monto del presupuestado pero sí un plazo de 120 días debido a retrasos en las obras proyectadas. Resolución DOH N°2431 del 10-09-2018 Aprueba modificación de Plazo N°3 en 60 días, debido al retraso por parte de la empresa CONAFE (CGE) en realizar las conexiones necesarias para energizar los recintos del APR, lo que no permitió realizar las pruebas definitivas del sistema. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 82 | 82 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se suministraron 82 arranques domiciliarios, por lo cual, no se alteró la unidad de medida original del proyecto. | El proyecto logra concretar el objetivo de construir 82 arranques nuevos. | [12 empty] | Con fecha 10 de enero de 2019, se constituyó la comisión de recepción provisoria y de calificación para recibir la obra del contrato. La obra se desarrolló en conformidad a lo contratado y a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas y Bases del Contrato. | 10/01/2019 | De acuerdo a las Bases, la recepción definitiva se debe efectuar 12 meses después de la fecha de la recepción provisoria. | 10/01/2020 | SI | 23/09/2018 | Actualmente la región de Coquimbo se encuentra atravesando problemas de sequía, que van en desmedro del correcto funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural de toda la región , por lo cual esta localidad es parte de esa realidad regional. |  | En Operación | Durante la ejecución del proyecto se presentaron situaciones que provocaron modificaciones del contrato original, pero estas no afectaron la naturaleza original del proyecto. | ALEX SEBASTIÁN SEPULVEDA MUÑOZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4266000% | 4270400% | 44 | 4273100% | 27 | NA | 0 | 4278600% | 55 | 4278600% | 55 | 4278700% | 1 | 4282600% | 39 | 166 | 122 | Las mayores diferencias que se aprecian, son debido a que las iniciativas ejecutadas por la Dirección de Obras Hidráulicas deben cumplir con diversos procesos administrativos en distintos servicios pUblicos; por ejemplo, una vez obtenida la Recomendación Favorable del proyecto se debe solicitar el financiamiento al Ministerio de Hacienda para que emita decreto de asignación presupuestaria.. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue postulado por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH) y ejecutada por empresas contratista de la empresa concesionaria de agua potable en el sector por intermedio de la misma DOH. | 69007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544919 | 75681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597619 | No existen diferencia entre los montos originales y corregidos de los montos total recomendados. | 65436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516717 | Ítem Obras Civiles: Resolución DOH N° 1083 de 18-04-2017 aprueba el gasto y autoriza el pago del contrato por un monto de $ 391.132.944 y plazo de 300 días. Resolución DOH N°3949 del 14-12-2017 Aprueba el gasto y autoriza el pago de la Modificación N°1 (Monto$ 60.147.603 y plazo 100 días Resolución DOH N°2210 del 17-08-2018 Aprueba modificación de obra y Plazo N°2, no significa modificación del monto del presupuestado pero sí un plazo de 120 días Resolución DOH N°2425 del 10-09-2018 Aprueba modificación de Plazo N°3 Ítem Consultoría: Resolución DOH N° 1082 de 18-04-2017 aprueba el gasto y autoriza el pago de Gastos administrativos por un monto de 56.714.277 y plazo de 300 días. Resolución DOH N°3950 del 14-12-2017 Aprueba el gasto y autoriza el pago de la Modificación N°1 Gastos administrativos (Monto$ 8.721.402 y plazo 100 días Resolución DOH N°2222 del 17-08-2018 Aprueba modificación N°2 de Plazo de GA, no significa modificación del monto del presupuestado pero sí un plazo de 120 días Resolución DOH N°2431 del 10-09-2018 Aprueba modificación de Plazo N°3 en 60 días. Se indica que el monto adjudicado del contrato fue menor al monto aprobado por ministerio de Desarrollo Social. Cabe destacar que el contrato se realizó durante los años 2017-2018. | 65435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516715 | 25569 | BIP > SIGFE | 61843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491146 | 63439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503748 | Ítem Obras Civiles: Estado de Pago N°1: M$ 75.039 Estado de Pago N°2: M$ 33.154 Estado de Pago N°3: M$ 65.476 Estado de Pago N°4: M$ 25.734 Estado de Pago N°5: M$ 49.145 Estado de Pago N°6: M$ 20.786 Estado de Pago N°7: M$14.157 Estado de Pago N°8: M$ 11.424 Estado de Pago N°9: M$ 128.365 Estado de Pago N°10: M$ 6.023 Estado de Pago N°11: M$ 16.069 Estado de Pago N°12: M$ 5.908 TOTAL OBRAS CIVILES M$451.280. Ítem Consultoría: Estado de Pago N°1: M$ 10.878 Estado de Pago N°2: M$ 4.809 Estado de Pago N°3: M$ 9.267 Estado de Pago N°4: M$ 3.959 Estado de Pago N°5: M$ 7.123 Estado de Pago N°6: M$ 3.040 Estado de Pago N°7: M$ 2.042 Estado de Pago N°8: M$ 1.645 Estado de Pago N°9: M$ 18.613 Estado de Pago N°10: M$ 467 Estado de Pago N°11: M$ 3.592 TOTAL CONSULTORIAS M$65.435. La diferencia que se observa entre lo gastado y el SIGFE, se debe a la demora que existe en cargar los pagos efectuados entre las plataformas de los distintos Servicios PUblicos. | Durante la ejecución del proyecto se presentaron situaciones que provocaron modificaciones del contrato original, pero estas no afectaron la naturaleza original del proyecto. | [14 empty] | 93113.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642163.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735277.3933 | 0 | 80508.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555231.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635739.533 | 80381.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554355.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634737.0314 | -13.5375 | -13.6738 | -13.6737 | -0.15769 |  | 7740.6955 | 6760.4369 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron similar variación a la baja respecto al monto recomendado del orden del 13%. De acuerdo a los antecedentes ingresados por la unida técnica, las obras civiles y consultorias fueron contratadas por un 20% menor con respecto al monto recomendado, el que no fue reconocido en el sistema BIP por la unidad financiera. Posteriormente, las obras tuvieron un aumento de obras civiles, permitiendo la diferencia de 17,82% menor con respecto al valor recomendado. No obstante, dicho monto es menor en un 0,16% al contratado. El proyecto no presenta reevaluación, pero si una modificación inferior al 10% debido a modificaciones en los contratos de obras civiles y consultoría. El monto inicial del contrato era de M$ 391.133 en Obras Civiles y M$ 56.714 en Consultoría (GA), los cuales fueron modificados por las razones antes señaladas, quedando el monto total de la iniciativa en M$ 516.715, segUn el siguiente detalle: M$ 451.280 en Obras Civiles y M$ 65.435 en Consultoría. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ALEX SEBASTIÁN SEPULVEDA MUÑOZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 613148 | 68868 | 11.23% | Como se explica en cuadro anterior, el monto inicial del contrato era de M$ 391.133 en Obras Civiles y M$ 56.714 en Consultoría (GA), los cuales fueron modificados por las razones antes señaladas, quedando el monto total de la iniciativa en M$ 516.715, segUn el siguiente detalle: M$ 451.280 en Obras Civiles y M$ 65.435 en Consultoría. Por lo tanto, se indica que el monto adjudicado del contrato fue menor al monto aprobado por ministerio de Desarrollo Social. (Moneda año 2017). Cabe destacar que el contrato se realizó durante los años 2017-2018. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluación, pero si una modificación inferior al 10% debido a modificaciones en los contratos de obras civiles y consultoría. El monto inicial del contrato era de M$ 391.133 en Obras Civiles y M$ 56.714 en Consultoría (GA), los cuales fueron modificados por las razones antes señaladas, quedando el monto total de la iniciativa en M$ 516.715, segUn el siguiente detalle: M$ 451.280 en Obras Civiles y M$ 65.435 en Consultoría. Por lo tanto, se indica que el monto adjudicado del contrato fue menor al monto aprobado por ministerio de Desarrollo Social. (Moneda año 2017). Cabe destacar que el contrato se realizó durante los años 2017-2018. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 481477 | 503822 | 4.6409 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 41977 | 43926 | 4.643 | Real > Recomendado | De acuerdo a la información obtenida de la unidad financiera, el proyecto obtuvo un aumento de obras que permitió un aumento del costo original de la obras en un 6,1%. No obstante, dicho aumento en el costo del proyecto significó un aumento del 4,64% en los indicadores VAC y CAE. | PRODUCTO DE LOS ANTECEDENTES ENTREGADO POR LAS UNIDADES TÉCNICA Y FINANCIERAS, SE PROCEDE A CONCLUIR QUE LA PRESENTE INICIATIVA CUMPLE CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR EL SISTEMA DE APR PARA 82 ARRANQUES, OTORGANDO A DICHAS FAMILIAS UN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALIDAD Y CONTINUO. NO OBSTANTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO OBJETIVO, LA INICIATIVA FUE SOMETIDA A VARIACIONES DE CONTRATOS PRODUCTOS DE AUMENTO DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA PROTEGER LA FUENTE DE AGUA (POZO). LO ANTERIOR, JUNTO A MODIFICACIONES DE LA RED Y EXTENSIÓN DEL DRÉN, IMPLICÓ UN AUMENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 360 A 580 DÍAS REALES. ADEMÁS, DEL PUNTO CONTRACTUAL, SIGNIFICO UNA AUMENTO EN EL PLAZO TOTAL DE DE 12 A 19 MESES (UN AUMENTO DEL 93% DEL PLAZO ORIGINAL SIN TIEMPOS MUERTOS). SE OBSERVA QUE EL CONTRATO DE CONSULTORÍA SE FINALIZA EN EL PLAZO DE 25 MESES, QUE IMPLICÓ UN AUMENTO DE 108,33%, DEBIDO PRINCIPALMENTE POR UNA DEMORA DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD TÉCNICA. EN REFERENCIA AL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS, SIGNIFICÓ UN AUMENTO DE M$ 447.847 A M$ 516.716, QUE REPRESENTA UNA VARIACIÓN PORCENTUAL DE 17,69% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, (MONEDA 31 DE DICIEMBRE DE 2018). LOS NUEVOS VALORES DEL INDICADOR CAE Y VAC REPRESENTA INCREMENTO DE 4,64% CON RESPECTOS A LOS VALORES ORIGINALES, DANDO COMO RESULTADO M$ 43.926 Y M$ 503.822 RESPECTIVAMENTE, IMPLICANDO QUE LAS VARIACIONES NO SIGNIFICARON UN AUMENTO DEL COSTO REAL SIGNIFICATIVO Y PERMITE ASEGURAR QUE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA SIGUE SIENDO LA MAYOR RENTABILIDAD SOCIAL. EL PROYECTO NO PRESENTÓ REEVALUACIONES, PERO SI MODIFICACIONES INFERIORES AL 10% DERIVADAS DE MODIFICACIONES EN LOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍA, DEBIDO A LOS AUMENTOS DE OBRAS YA DESCRITOS. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083845-0 | REPOSICION COMPLEJO DEPORTIVO PISCO ELQUI | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | PAIHUANO | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | COMPLEJO DEPORTIVO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | SE CONSTRUIRA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ACUERDO A DISEÑO ADJUNTO, QUE COMPRENDE CANCHA DE FUTBOL, CANCHA DE TENIS, MULTICANCHA, PISCINA SEMI OLIMPICA, CAMARINES, SSHH, OFICINAS, SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, Y ESPACIOS ASOCIADOS, ADEMAS DE ZONA DE JUEGOS Y ESPARCIMIENTO FAMILIAR. LA OBRA INCLUYE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES, PAISAJISMO, SENDERISMO, MOBILIARIO URBANO Y TODO LO INCLUIDO DENTRO DE PROYECTO DE DISEÑO Y ESPECIALIDADES. SE CONSTRUIRAN EN TOTAL 1500 M2 MAS TODAS LAS SUPERFICIES DE JUEGOS, SE INCLUYEN INSTALACIONES DE AGUA, ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD, GAS LICUADO, RIEGO POR GOTEO Y SISTEMA DE RED HUMEDA. | 2500 |  |  |  | 18 | 18 | NO HAY OBSERVACIONES | 0 | 3 | 7 | DEBIDO A LAS AMPLIACIONES DE PLAZO, SE RETRASARON LAS FECHAS DE COMPRA | 133.3333 | 3 | 15 | DEBIDO A LAS AMPLIACIONES DE PLAZO, SE RETRASARON LAS FECHAS DE COMPRA | 400 |  |  |  |  | 2 | 1 | NO HAY OBSERVACIONES | -50 | 18 | 70 | Este proyecto tuvo variados aumento de obras: decreto n° 690, 20/06/2011, que aprueba la primera ampliación de plazo. decreto n° 924, 12/04/2012, que aprueba la segunda ampliación de plazo. decreto n° 1396, 20/06/2012, que aprueba la tercera ampliación de plazo. decreto n° 1575, 31/08/2012, que aprueba la cuarta ampliación de plazo. decreto n° 1834, 19/10/2012, que aprueba la quinta ampliación de plazo. decreto n° 118, 20/02/2013, que aprueba la sexta ampliación de plazo. decreto n° 298, 29/04/2013, que aprueba la séptima ampliación de plazo. decreto n° 408, 31/05/2013, que aprueba la octava ampliación de plazo. decreto n° 598, 0/08/2013, que aprueba la novena ampliación de plazo. decreto n° 766, 12/10/2013, que aprueba la décima ampliación de plazo. decreto n° 965, 16/12/2013, que aprueba la décima ampliación de plazo. decreto n° 222, 17/03/2014, que aprueba la duodécima ampliación de plazo. decreto n° 667, 17/07/2014, que aprueba la décima tercera ampliación de plazo. | 288.8889 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 13 | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 20 | 20 | 78 | 79 | 1 | LAS AMPLIACIONES DE PLAZO SE REALIZARON, DEBIDO A QUE, EL PROYECTO TUVO MODIFICACIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA Y EL CONCEJO COMUNAL, LAS CUALES AGREGARON NUEVAS PARTIDAS Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO. | 290 | 295 | LAS ALTA VARIACIONES CORRESPONDEN A 13 AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A QUE, EL PROYECTO TUVO MODIFICACIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA Y EL CONSEJO COMUNAL, LAS CUALES AGREGARON NUEVAS PARTIDAS Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 29/11/2010 | [14 empty] | 1920107 | 2500 | 1922607 | 1922675 | -68 | SOLO SE UTILIZARON FONDOS DEL GOBIERNO REGIONAL, NO SE RELIZARON AUMENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBIERON DIFERENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN SOLO, PARTIDAS MENORES. | el proyecto no cuenta con archivos en la carpeta digital, según ficha IDI de diseño y ejecución indica 16.000 metros cuadrados. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por la Institución Técnica menciona que NO HUBIERON DIFERENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN SOLO, PARTIDAS MENORES. | [12 empty] | SE OTORGA LA RECEPCIONA PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 11/11/2015 | SE FINALIZA EL CONTRATO POR COBRO DE BOLETA DE GARANTÍA A TRAVÉS DEL DECRETO N° 261/2018 | 20/08/2017 | SI | 01/10/2018 | LA PISCINA NO LOGRA LA TEMPERATURA ESPERADA CON EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN SOLAR. |  | En Operación |  | PEDRO CÁRDENAS CRUZ | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4021200% | 4021200% | 0 | 4033900% | 127 | 4049200% | 153 | 4051100% | 19 | 4051100% | 19 | 4051100% | 0 | 4057500% | 64 | 363 | 363 | La diferencia entre el RS que da origen a la ejecución presupuestaria, versus la creación de la asignación 127 días, depende del Jefe de División DACG, quien determina en qué momento iniciar la elaboración del convenio mandato. En cuanto a la diferencia de 153 días me parece razonable ya que, primero se designa unidad técnica, luego se elabora el convenio y la resolución y una vez girados los gastos administrativos se debe esperar a que la unidad técnica los rinda para poder ser gasto. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 21600 | 3950 | 11213 | 0 | 2500 | 1811108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850371 | 21600 | 3950 | 11213 | 0 | 2500 | 1811108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850371 | No existen diferencias. | 6000 | 3742 | 6691 | 0 | 2500 | 1903744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922677 | En obras civiles se pagaron $1.903.743.827.- Contrato original de $1.891.655.090.-, el cual tuvo un suplemento de recursos de $24.999.807.- . Disminución de contrato por $12.911.070.- Consultorías se le pagó al diseñador en el año 2010 $8.562.400.- Al Inspector Técnico de Obra se le pagaron $6.000.000.- ya que se le terminó anticipadamente el contrato por malos tratos. | 6000 | 3742 | 6691 | 0 | 2500 | 1903744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922677 | 2 | BIP = SIGFE | 6000 | 3742 | 6691 | 0 | 2500 | 1903742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922675 | 7383 | 4119 | 7071 | 0 | 3213 | 2309298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331084 | La diferencia con el SIGFE en cuanto a Consultorías es porque acá no se está considerando el pago al diseño. | Este proyecto contó con una subcontratista (SUR 2000) que quebró, la empresa principal ARAUCO S.A. se hizo cargo de los pagos, pero como había una quiebra de por medio no se podía pagar a todos los trabajadores ya que la información estaba congelada. Además la empresa demandó al Gobierno Regional por gastos generales y otros ya que no tenía acceso expedito a la obra, si bien, el Gobierno Regional no tenía responsabilidad en el tema le tocó responder ante tribunales. | [14 empty] | 34107.8399 | 6236.8553 | 17705.6659 | 0 | 3947.65 | 2859848.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921846.1923 | 0 | 8854.6317 | 4939.3592 | 8479.2932 | 0 | 3852.916 | 2844675.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870801.351 | 8854.6317 | 4939.3592 | 8479.2932 | 0 | 3852.916 | 2769233.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795359.5051 | -1.747 | -4.329 | -3.1685 | -2.6279 |  | 1747.0997 | 1730.7708 | LAS VARIACIONES DE MONTOS CONTRATADOS Y COSTO REAL SE DEBEN A QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES DE CONTRATADO RELACIONADAS CON AUMENTO DE OBRAS, AÚN ASÍ EL PROYECTO RESULTA CON VARIACIONES MENORES AL +-10% CONSIDERADAS COMO ACEPTABLES. La institución técnica y financiera no entregaron mayores antecedentes relacionados con las modificaciones realizadas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PILAR GLORIA HUERTA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | este proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 4584 | 5640 | 23.0366 | Real > Recomendado | [5 empty] | se produjeron variaciones por la actualización de la moneda desde el año 2011 al año 2018. | fue un proyecto que se desarrolló con trece ampliaciones de plazos las que originaron 52 meses de sobreplazo respecto del recomendado. En costos, se incurren en modificaciones de obra se AGREGARON NUEVAS PARTIDAS Y MODIFICACIONES al PROYECTO. El proyecto se ejecutó con una subcontratista (SUR 2000) la cual quebró, por lo cual la empresa principal ARAUCO S.A. se hizo cargo del proyecto. La magnitud se ejecutó de acuerdo a lo estimado. Con relación a la operación el Proyecto no cuenta con un modelo de gestión en que se le de una utilización activa al recinto, este esta ubicado en la zona céntrica de la localidad de pisco elqui con fácil acceso, además LA PISCINA NO LOGRA LA TEMPERATURA ESPERADA CON EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN SOLAR. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30065086-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS DE HUANA, MONTE PATRIA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | MONTE PATRIA | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA POR LOS INADECUADOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA LOCALIDAD DE HUANA. | El proyecto contempla la construcción de 69 casetas sanitarias de 9.23 m2, y una caseta de accesibilidad universal de 14.58m2, compuesta de baño y cocina, estructurada con albañilería de ladrillo armada. La construcción de una red secundaria de alcantarillado de HDPE 200mm de 3.633 metros lineales que incluye 230 uniones domiciliarias, la extensión de la matriz de agua potable en 342 metros lineales de PVC de 110mm y que incluye 34 nuevos arranques de agua potable y 1 empalme eléctrico para una caseta sanitaria. También se considera la pavimentación en asfalto de 1.650m de la calle Cortes-Monroy y las calles Tomas Vega, Alicia Vega y Los Naranjos, los cuales representan una longitud total de 469,7m de pavimentación en asfalto. La red de colectores será complementada con el sistema de impulsión y PEAS proyectado por la empresa concesionaria Aguas del Valle | 713 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 21 | 18 | La propuesta publica ID 2997-107-LE15 “Contratación de Asesoría Técnica para Inspección Técnica proyecto Construcción Caseta Sanitarias de Huana”, en la cual el plazo de la duración de la asesoría era de 18 meses a partir del inicio del contrato del asesor, por lo tanto solo se respecto lo que decía el contrato en cuanto a la duración de la asesoría del AITO. | -14.2857 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 22 | 37 | Los gastos administrativos se ejecutaron de acuerdo a lo planificado. | 68.1818 | 20 | 31 | En el transcurso de la Obra se solicitaron dos aumento de Obras , el primero por $ 42.340.291, el cual se aprueba mediante el anexo de contrato 001 de fecha 06.03.2016 y Decreto Alcaldicio (D.A) N° 3.824 de fecha 15.03.2016 que aprueba Anexo de Contrato 001 , el segundo aumento de obra fue por un monto de $ 836.604.386, el cual se aprueba mediante el anexo de contrato 003 de fecha 24.02.2017 y D.A. N° 2820 de fecha 02.03.2017, que aprueba Anexo de Contrato 003, la empresa con fecha 12.05.2017, solicito un aumento de plazo por 150 días corridos para ejecutar dichas obras, esto quedo respaldado en el Anexo de Contrato 004 y D.A. 7474 que aprueba Anexo de Contrato 004 ambos de fecha 07.06.2017, con fecha 06.11.2017 se emite el Decreto Alcaldicio N°14.261, que autoriza la suspensión de plazo por motivos ajenos al contratista, ya que las Obras se encontraban concluidas y solo faltaban los Certificados de Aguas del Valle para recepcionar las Obras, con lo cual una vez obtenidos estos se restauran los plazos, según D.A. 16..333 de fecha 14.12.2017 y se nombra la comisión de recepción Provisoria de la Obra | 55 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 150 | [13 empty] | 14 | 14 | 37 | 37 | 0 | De acuerdo a lo expuesto ítem observaciones de Obras Civiles hubo dos aumentos de Obras en el transcurso de la Obra, el primero por $ 42.340.291, el cual se aprueba mediante el anexo de contrato 001 de fecha 06.03.2016 y Decreto Alcaldicio (D.A) N° 3.824 de fecha 15.03.2016 que aprueba Anexo de Contrato 001 , el segundo aumento de obra fue por un monto de $ 836.604.386, el cual se aprueba mediante el anexo de contrato 003 de fecha 24.02.2017 y D.A. N° 2820 de fecha 02.03.2017, que aprueba Anexo de Contrato 003, la empresa con fecha 12.05.2017, solicito un aumento de plazo por 150 días corridos para ejecutar dichas obras, esto quedo respaldado en el Anexo de Contrato 004 y D.A. 7474 que aprueba Anexo de Contrato 004 ambos de fecha 07.06.2017, con fecha 06.11.2017 se emite el Decreto Alcaldicio N°14.261, que autoriza la suspensión de plazo por motivos ajenos al contratista, ya que las Obras se encontraban concluidas y solo faltaban los Certificados de Aguas del Valle para recepcionar las Obras, con lo cual una vez obtenidos estos se restauran los plazos, según D.A. 16..333 de fecha 14.12.2017 y se nombra la comisión de recepción Provisoria de la Obra con lo cual se realiza la Recepción Provisoria de la Obra según según Decreto Alcaldicio N° 16.396 de fecha 15.12.2017 | 164.2857 | 164.2857 | LA INICIATIVA FUE EJECUTADA EN UN PLAZO TOTAL DE 32 MESES, UN 128,57% SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. HUBIERON DOS RE EVALUACIONES QUE HICIERON VARIAR EL TAMAÑO DEL PROYECTO EN DOS DIMENSIONES, LA PRIMERA ES QUE SE INCORPORARON 38 NUEVOS BENEFICIARIOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y LA INSTALACIÓN DE 34 NUEVOS ARRANQUES DE AGUA POTABLE, LA SEGUNDA QUE SE PAVIMENTARON DOS CALLES PRINCIPALES MAS LOS PASAJES ALEDAÑOS A LA PLAZA DE HUANA, EXTENDER LA RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEBIDO A LAS NUEVAS CONEXIONES, INCLUYENDO EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD . POR OTRO LADO A MEDIDA QUE QUE SE IBAN REALIZANDO LAS OBRAS FUE NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, MAYOR COMPLEJIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ETC. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 11/06/2015 | [14 empty] | 2314829 | 0 | 2314829 | 0 | 2314829 | Contrato Original por $ 1998.260.648.- Contrato Celebrado el dia 26.05.2015 y D.A. N° 6368 de fecha 01.06.2015, que aprueba contrato de Obras. Anexo 001 Aumento de Obra por $ 42.340.291.- Anexo de contrato 001 de Fecha 06.03.2016 y D.A. N° 3824 de fecha 15.03.2016, que aprueba anexo de Contrato Anexo 003 Aumento de Obra por $ 836.604.386.- Anexo de contrato 003 de Fecha 24.02.201 y D.A. N° 3824 de fecha 02.03.2017, que aprueba anexo de Contrato Total Monto de Contrato = $ 2877.205.325.- AITO Monto de Contrato $ 41.099.000.- duración 18 meses corridos según Decreto Alcaldicio N° 2.416 de fecha 26 de Febrero 2016, que adjudica la Obra de Asesoría. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 230 | 230 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se solicitó aumento de obra para pavimentar desde el KM 0.96976 al KM 1.6494, ademas de la pavimentación de las Calles Tomas Vega Antequeras dos, Calle Alicia Vega Malla y Calle los Caciques de la Localidad de Huana. | A PESAR QUE SE INDICA QUE LA MAGNITUD DEL PROYECTO NO VARIÓ, CABE DECIR QUE ÉSTE SI VARIÓ PUESTO QUE LAS REEVALUACIONES SOLICITADAS IMPLICARON UN AUMENTO EN EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DE ALCANTARILLADO (38) Y AGUA POTABLE , SE AUMENTO LA CANTIDAD DE CALLES Y PASAJES PAVIMENTADOS Y SE EXTENDIÓ LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, POR LO TATO EL PROYECTO AUMENTÓ SU TAMAÑO. | [12 empty] | Se firma el acta de Recepción Provisoria el día 15.12.2017 y se Aprueba Mediante decreto alcalcio N° 16.396 de fecha 15.12.2017, las obras se reciben sin Observaciones. | 15/12/2017 | Se firma el acta de Recepción Definitiva el día 12.05.2019 y se Aprueba Mediante decreto alcalcio N° 8.089 de fecha 117.05.2019, las obras se reciben sin Observaciones. | 12/05/2019 | SI | 15/12/2017 | No existen anomalías referentes al Proyecto. |  | En Operación | La comunidad de Huana ahora cuenta con alcantarillado, el cual es mantenido por la empresa aguas del valle, la gran mayoría de los vecinos de ese sector están conectados al colector, por lo cual el problema sanitarios de los pozos particulares se mejoro, ademas por tratarse de una zona urbana con radio operacional de aguas del valle, los vecinos pueden postular a subsidios otorgados por el Serviu, ademas la calle principal de Huana Pedro Cortes Monrroy quedo Pavimentada en su totalidad y tres calles de centro de Huana, logrando así obtener una mayor calidad de Vida los vecinos de la localidad de Huana. | WILLIAMS DIAZ TAPIA | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3947800% | 3947800% | 0 | 3986800% | 390 | 4203300% | 2165 | 4215000% | 117 | 4215000% | 117 | 4216600% | 16 | 4220900% | 43 | 2731 | 2731 | 3.- Res. 1359 de fecha 27.10.2014 4.- Transferencia Chileindica de fecha 08.01.2015 con cargo al mes de dic. 2014 Ingreso municipal de fecha 27.01.2015 5.- Primer contrato suscrito corresponde a obras civiles. 8.- Se considera la fecha en que fue cursado primer estado de pago a través de chileindica. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | EL MUNICIPIO POSTULO DIRECTAMENTE A LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO QUE POR SU GRADO DE COMPLEJIDAD HUBIESE SIDO RECOMENDABLE QUE HAYA POSTULADO AL SNI A LA ETAPA DE DISEÑO Y POSTERIORMENTE A EJECUCIÓN. | 14000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 791103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810103 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 791103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810103 | No hay diferencia de valores. | 41099 | 0 | 0 | 0 | 5954 | 2877205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924258 | - Contrato de consultoría de fecha 01.03.2016 por un monto de $41.099.000.- - Gastos administrativos transferidos en el mes de enero 2015 - Contrato inicial de obras civiles de $1.998.260.648.-, hubo dos suplementos de fondos por $42.340.291.- y $836.604.386.- dando un monto total de contrato de $2.877.205.325.- | 41099 | 0 | 0 | 0 | 5954 | 2877205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924258 | 2924258 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obras civiles, se cursa último estado de pago contra recepción provisoria de obras el mes de enero 2018, completándose el pago de la totalidad del contrato. - Consultorías, se cursa último estado de pago el mes de agosto 2017, completándose el pago de la totalidad del contrato. - Gastos administrativos transferidos en el mes de enero 2015. | No hay observaciones. | [14 empty] | 25526.6177 | 0 | 0 | 0 | 9117.2488 | 1442459.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477103.4247 | 3713341.6232 | 52083.3179 | 0 | 0 | 0 | 7695.0395 | 3646247.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3706025.5197 | 52083.3179 | 0 | 0 | 0 | 7695.0395 | 2917350.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977128.8815 | 150.8982 | 101.5518 | 102.2483 | -19.6679 | -19.8262 | 12944.0386 | 12684.1327 | EL PROYECTO TUVO SIGNIFICATIVAS VARIACIONES EN LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES RESPECTO A LOS RECOMENDADOS, 150,90% Y 101,55% RESPECTIVAMENTE, DADOS PRINCIPALMENTE POR LAS VARIACIONES EN LOS ÍTEMS OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS. EL PROYECTO CONTÓ CON UN CONTRATO Y 4 MODIFICACIONES DE CONTRATO 3 DE OBRAS CIVILES, Y EL PRIMERO DE ELLOS POR LA INCORPORACIÓN DE OBRAS PARA LAS CASETAS E INSTALACIÓN DE 26 ARRANQUES DE AGUA POTABLE., EL SEGUNDO ANEXO DE CONTRATO FUE PARA INCORPORAR EL PRESUPUESTO A LA FECHA DE $1.998.260.648. EL TERCER ANEXO DE CONTRATO FUE POR LA SOLICITUD DE UN SUPLEMENTO POR $836. 604.386 Y EL CUARTO ANEXO DE CONTRATO FUE POR AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 730 A 880 DÍAS. LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS CONTRATADOS DE 146,85% Y REALES 97,50% SE DEBIÓ AL AUMENTO DE TAMAÑO DEL PROYECTO EN COBERTURA AL INCORPORAR MAS BENEFICIARIOS EN CONEXIONES DE ALCANTARILLADO Y DE INSTALACIÓN DE ARRANQUES DE AGUA POTABLE, ADEMAS DE EXTENSIONES DE LAS REDES, AUMENTO DE LAS CALLES A PAVIMENTAR Y MUROS CORTAFUEGOS PARA LAS CASETAS SANITARIAS, OBRAS QUE ASEGURABAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO. HUBIERON DOS RE EVALUACIONES QUE HICIERON VARIAR EL TAMAÑO DEL PROYECTO EN DOS DIMENSIONES, LA PRIMERA ES QUE SE INCORPORARON 38 NUEVOS BENEFICIARIOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y LA INSTALACIÓN DE 34 NUEVOS ARRANQUES DE AGUA POTABLE, LA SEGUNDA QUE SE PAVIMENTARON DOS CALLES PRINCIPALES MAS LOS PASAJES ALEDAÑOS A LA PLAZA DE HUANA, EXTENDER LA RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEBIDO A LAS NUEVAS CONEXIONES, INCLUYENDO EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD . POR OTRO LADO A MEDIDA QUE QUE SE IBAN REALIZANDO LAS OBRAS FUE NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, MAYOR COMPLEJIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ETC. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARÍA FRANCISCA VERGARA GONZÁLEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1231789 | 3096607 | 151.391 | LAS CAUSAS DE LAS RE EVALUACIONES SON POR: LA PRIMERA EN EL AÑO 2016 SE SOLICITO PR LA NECESIDAD DE CONSTRUIR A LAS CASETAS SA CORTAFUEGOS LOS CUALES NO HABIAN SIDO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL Y LA INSTALACIÓN DE 26 ARRANQUES DE AGUA POTABLE. EN LA SEGUNDA REEVALUACIÓN SE SOLICITO EXTENSIÓN DE MATRIZ DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 3.209 ML A 3.633,09 ML Y SE INCORPORAN 38 UD; EXTENSIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE EN 342 ML Y SE INCORPORAN 34 ARRANQUES DE AGUA POTABLE; SOLUCIÓN A TRAVÉS DE DOS COMUNIDADES DE DESAGÜES PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ESTÁN BAJO COTA DEL PROYECTO EN REEMPLAZO DE UNA PLANTA ELEVADORA Y SISTEMA DE IMPULSIÓN; COMPLETAR PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORTES-MONROY, VÍA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE CALLES TOMAS VEGA, ALICIA VEGA Y LOS NARANJOS, CORTÉS MONROY, ETC. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3206683 | 3206683 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 278703 | 278703 | 0 | Real = Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS QUE SE REGISTRAN SON LOS INDICADORES CALCULADOS CON LA ULTIMA REEVALUCIÓN EN LA CUAL SE SOLICITÓ SUPLEMENTO DE RECURSOS DE $836.604.386. REGISTRAN UNA VARIACIÓN, PUESTO QUE EL MONTO DE LA INVERSIÓN VARIO POR LOS SUPLEMENTOS DE FONDOS SOLICITADOS Y EN CONSIDERACIÓN A QUE EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE TAMAÑO, LO CUAL FUE EXPLICADO EN LOS PUNTOS ANTERIORS. | EL PROYECTO TUVO 4 ANEXOS DE CONTRATO, QUE IMPLICARON UN AUMENTO DEL TAMAÑO DE ESTE. SE TUVO UNA EXTENSIÓN DE PLAZO DE 730 A 880 DÍAS QUE SE EXPLICITA EN EL ANEXO DE CONTRATO N° 4 CUYA APROBACIÓN CONSTA EN DECRETO ALCALDICIO N° 7474 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2017. AL ANALIZAR LOS AUMENTOS SOLICITADOS, SE PUEDE INDICAR QUE EL PROYECTO POR SU COMPLEJIDAD DEBERÍA HABER PASADO POR UNA ETAPA DE DISEÑO, YA QUE LAS OBRAS POR LAS CUALES SE SOLICITARON RECURSOS ERAN OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, Y NO SE ENTIENDE QUE NO SE HAYAN CONSIDERADO EN LA POSTULACIÓN A EJECUCIÓN. OBRAS TAN IMPRESCINDIBLES COMO SON ARRANQUES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (38) DE LAS CUALES NO SE HABÍA CONSIDERADO AL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD. LA MAGNITUD TUVO VARIACIONES, LAS CUALES NO SE REFLEJAN EN EL INFORME EX POST, AUMENTANDO EL TAMAÑO DEL PROYECTO A 230 CASETAS SANITARIAS. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084242-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL BICENTENARIO, CIUDAD DE MONTE PATRIA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | MONTE PATRIA | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL OBJETO DEL PROYECTO ES SATISFACER LAS NECESIDADES DE CONTAR CON ESPACIOS APTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, DE MANERA QUE ACTUE DE PUNTO DE ENCUENTRO DEL QUEHACER CULTURAL. ADEMAS, CONTEMPLA UN MASTER PLAN QUE APORTARA AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA COMUNA. | SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA GRUESA Y TERMINACIONES, LAS CUALES EN SUS MUROS, MACHONES, PILARES, VIGAS, CADENAS, LOSAS, PILAREJOS, CADENETAS Y ORNAMENTOS DEBERÁN SER DE HORMIGÓN ARMADO; EN CUANTO A SUS MUROS Y MURETES DIVISORIOS, SERÁN EN TABIQUERÍA TIPO METALCOM Y VULCOMETAL Y LA CUBIERTA EXTERIOR EN MADERA LAMINADA. EN CUANTO A LAS SUPERFICIES, EN LOS POLÍGONOS A A H, SE CONTEMPLA UN CAFÉ CULTURAL, COCINA CAFÉ, DESPENSA, SSHH MANIPULADOR, SALA DE BASURA, BODEGA ASEO, SSHH VARONES Y DAMAS GENERAL Y DISCAPACITADOS HOMBRES Y MUJERES, SALA MULTIUSO, TALLER 2, TALLER 3, SALA DE EXPOSICIÓN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, LOS QUE SUMAN UNA SUPERFICIE DE 322,992 M2. RESPECTO AL I A K, SE CONTEMPLA UNA SALA DE REUNIONES, ESPACIO DE TRABAJO, OFICINA DE DIRECCIÓN, SALA BIBLIOREDES, HALL ACCESO INFORMACIONES, ÁREA ADULTO MAYOR, ESPACIO MÚSICA, ÁREA JUVENIL, ÁREA PRENSA, CONOCIMIENTO, GUAGUATECA, PEQUEÑOS LECTORES, ÁREA DE REVISTAS, PRÉSTAMO Y ÁREA FONDO, SE TIENE UNA SUPERFICIE DE 351,587 M2; EN CUANTO AL L-M, CONTIENE ÁREA DE ESPERA, SECRETARIA, OFICINA ADMINISTRACIÓN, SSHH VARONES Y DAMAS, SALA DE REUNIONES, TALLER 1, SALA DE EXPOSICIÓN 1, HALL SALA EXPOSICIÓN, BODEGA 1 Y 2, SALA DE EXPOSICIÓN 2 Y SALA DE ENSAYO 1 Y 2. ESTO CONTEMPLA UNA SUPERFICIE DE 311,5 M2. EN CUANTO AL N-Ñ, CONTIENE AREA DE RECEPCION DE AUDITORIUM, SSHH DAMAS Y VARONES, AUDITORIUM, CAMARINES DAMAS - VARONES Y BODEGA. ESTO CONTEPLA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 477,060 M2. RESPECTO AL X QUE CORRESPONDE AL ZÓCALO EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE DE 71,040 M2. EN CUANTO A LOS POLÍGONOS DE O-P-Q-R-S-T-U-V-W, LOS CUALES CORRESPONDEN A LOS ESPACIOS DE CIRCULACIÓN SEMICUBIERTOS, SE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE DE 302,174M2. EN RESUMEN, LA SUP. TOTAL CONSTRUIDA CORRESPONDIENTE AL 1º NIVEL Y NIVEL ZÓCALO, CORRESPONDE A 1.836,353 M2. POR ÚLTIMO, LOS POLÍGONOS INDICADOS EN LA DESCRIPCIÓN APARECEN INDICADOS EN PLANOS Y ESTE DEL PROYECTO. CONTEMPLA LA ADQUISICION DE EQUIPAM. Y EQUIPOS. | 30646 | CULTURA |  |  | 10 | 0 | No se realizaron Consultarías, ya que la propuesta resulto desierta o los oferentes quedaron fuera de bases. | -100 | 2 | 30 | El equipamiento se compraron dos meses antes que se terminaran las Obras Civiles, pero hubo un problema con la Factura que emitió el proveedor, por lo cual se retazaron, en el tramite administrativo de la misma | 1400 | 2 | 28 | los equipos se compraron dos meses antes que se terminaran las Obras Civiles, pero hubo un problema con la Factura que emitió el proveedor, por lo cual se retazaron, en el tramite administrativo de la misma | 1300 |  |  |  |  | 2 | 11 | El proyecto sufrió modificaciones en cuanto a su plazo por aumentos de Obras y Obras Extraordinarias que hicieron retrasar el rendimiento del gasto administrativo. | 450 | 10 | 25 | La obra tubo un suplemento de fondos aprobadas por el GORE según Ord. 5.036 de fecha 18.12.2015, las cuales fueron terminadas el día 05.01.2016 y fueron ratificadas mediante Decreto Alcaldicio N° 523 de fecha 15.01.2016, que aprueba acta de Recepción Provisoria | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 330 | [13 empty] | 12 | 12 | 65 | 68 | 3 | El Acta de entrega de terreno de las Obras Civiles se realizo el día 09.12.2013, por modificaciones de Aumento de Plazo y Aumento y disminución de Obras se generaron los anexos 001, 002, 003, 004 y 005, con lo cual se recepciono mediante decreto Alcalcio la Obras Civiles con fecha 15.01.2016, no obstante a ello surgieron los problemas con las facturas del equipamiento de audio las cuales se solucionaron 11.05.2018, fecha en la cual se realizo el ultimo rendimiento de gastos | 441.6667 | 466.6667 | Las variaciones de de plazo del ítem obra civil corresponde a tres ampliaciones de plazo que generaron 15 meses de sobreplazo respecto del recomendado. Dichas ampliaciones se debieron a las siguientes causas : - Falta de Información del Proyecto de Acceso (Calle Proyectada) - Retraso por parte de CONAFE en entregar el presupuesto para mover y/o desplazar el tirante del poste de alta tensión. - Demora en autorizar el proyecto de riego y despacho de la Planta de Tratamiento. - Demora en despacho de los postes fotovoltaicos - Aprobación de suplementos para iniciar con las obras extraordinarias y aumentos de obra Con relación al ítem consultoría esta finalmente no se ejecutó,. SIn embargo, la institución técnica no entregó antecedentes al respecto. Los equipos y equipamiento que igualmente registran importantes variaciones, la Institución Técnica manifiesta que estos fueron adquiridos dos meses antes de que se concluyeran las Obras Civiles, pero hubo un problema con la Factura que emitió el proveedor, por lo cual se retrasaron en el trámite administrativo de la misma. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 09/12/2013 | [14 empty] | 2946433 | 3132 | 2949565 | 2949564 | 1 | Valor Inicial Obras Civiles $ 2696.311.048.- Valor Aumento de Obras y Obras Extraordinarias $ 206.421.873.- Total Proyecto Obras Civiles $ 2902.732.921.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1836 | 1836 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se ejecutaron los Metros cuadrados según proyecto original. | LAS MODIFICACIONES DE OBRA EFECTUADAS NO AFECTAN LA MAGNITUD PRINCIPAL DEL PROYECTO Y Se ejecutaron los Metros cuadrados según proyecto original. | [12 empty] | No se realizaron Observaciones, según decreto Alcaldicio N° 523 de fecha 15.01.2016, recepción provisoria de las Obras Civiles | 15/01/2016 | No se realizaron Observaciones, según decreto Alcaldicio N° 3.197 de fecha 09.03.2017, recepción provisoria de las Obras Civiles | 09/03/2017 | SI | 15/01/2016 | no existen anomalías graves que afecten el buen funcionamiento del proyecto |  | En Operación | Toda la ejecución del proyecto no se presentaron anomalías negativas todo el proyecto se realizo y/o ejecuto de acuerdo a ET y planos del proyecto. | WILLIAMS DIAZ TAPIA | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4089900% | 4089900% | 0 | 4113000% | 231 | 4124400% | 114 | 4161500% | 371 | 4161500% | 371 | 4161700% | 2 | 4166700% | 50 | 768 | 768 | La diferencia de tiempo entre el primer RS y la creación de la primera asignación radica en que después del RS el proyecto debe ser priorizado por el Consejo Regional y dicha priorización se realizó a través de los acuerdos Nº 5393 y 5451, ambos de marzo y abril del 2012 respectivamente, por lo tanto entre el 25.04.2012 y el 09.08.2012 transcurrieron 100 días, tiempo razonable para designar unidad técnica y elaborar convenio mandato y resolución. La diferencia del tiempo entre la resolución de la primera asignación presupuestaria y el primer gasto administrativo, radica en que dicha -resolución se ocupa recién para formular el Convenio Mandato y la Resolución que lo aprueba, posteriormente recién se giran los gastos administrativos y el gasto de este último ítem recién se realiza cuando la unidad técnica rinde dichos recursos, así es que menos de cuatro meses es un tiempo razonable. El tiempo transcurrido (373 días ) entre entre el primer gasto administrativo se debe a que una la unidad técnica se demora en licitar y preparar las bases de licitación, posteriormente la oferta excedía el presupuesto, por lo que hubo que reevaluar el proyecto y solicitar suplemento al Consejo Regional el cual salió tramitado con fecha 24.07.2013, luego se envía aceptación de adjudicación por parte del GORE, luego el contrato tiene fecha 07.10.2013, posteriormente la empresa tiene un mes para protocolizarlo ante notario y presentar las garantías y la obra comienza con la entrega de terreno que fue el 09.12.2013. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 40003 | 14935 | 12906 | 0 | 3000 | 1956610 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 2035954 | 40003 | 14935 | 12906 | 0 | 3000 | 1956610 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 2035954 | No hay diferencias en el monto recomendado para el primer RS original versus el RS corregido, igualmente no hay diferencias en el monto recomendado para el primer RS que da origen a la ejecución presupuestaria versus el RS corregido que da origen a la ejecución presupuestaria. Para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. En el Gobierno Regional no hubo gastos ni contratos por Consultorías no Otros Aportes Indirectos. | 0 | 12032 | 31667 | 0 | 3132 | 2902733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949564 | La obra presenta un aumento de contrato por $206.421.873.- con lo que da un total contrato de $2.902.732.921.- lo que corresponden a obras para corregir estructura, mejoramiento de calidad y terminaciones en áreas de acceso y mejoramiento de la zona asociada al teatro. En el Gobierno Regional no hubo gastos ni contratos por Consultorías no Otros Aportes Indirectos. | 0 | 12032 | 31667 | 0 | 3132 | 2902733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949564 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 12032 | 31667 | 0 | 3132 | 2902733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949564 | 0 | 12582 | 32273 | 0 | 3797 | 3199390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248042 | No existen diferencias con el SIGFE. En el Gobierno Regional no hubo gastos ni contratos por Consultorías ni Otros Aportes Indirectos. | La situación más importante y que se resolvió a través del aumento de obras, fue la corrección estructural de una viga a la entrada, la que si no se corregía se podía caer. Esto implica que el ingeniero calculista cometió un error y dicho proyecto fue aprobado con ese error, y luego el Gobierno Regional debe hacerse cargo con sus recursos de corregir esos errores siendo que no somos el ente que revisa los proyectos antes de ser recomendados. | [14 empty] | 61644.2576 | 23014.3678 | 19888.1456 | 0 | 4622.7797 | 3015130.409 | 0 | 0 | 0 | 13098.4754 | 3137398.435 | 3787322.8866 | 0 | 15215.001 | 38700.6405 | 0 | 4553.2281 | 4096881.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155350.1126 | 0 | 15086.6904 | 38700.6405 | 0 | 4553.2281 | 3832120.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890460.6391 | 32.4457 | 24.0028 | 27.0963 | -6.3747 | 2.7232 | 2118.9873 | 2087.2114 | LAS VARIACIONES DEL COSTO REAL EJECUTADO RESPECTO DEL RECOMENDADO SE EXPLICAN POR DOS RAZONES: 1) EL PROYECTO FUE REEVALUADO UNA VEZ DEBIDO A QUE SE REQUIRIÓ ADQUIRIR EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS QUE NO SE CONTEMPLARON EN EL LISTADO DEL PROYECTO ORIGINAL, PERO QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CENTRO CULTURAL. LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS ESTÁN ORIENTADOS A DOTAR DE AUDIO AL SALÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y PROPORCIONAR LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA DICHO CENTRO. EL AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO EN EQUIPOS ES DE M$ 18.661, LO QUE EQUIVALE A UN 144% DEL MONTO ORIGINAL EN ESTE ÍTEM Y EN EQUIPAMIENTO EL COSTO ES DE M$ 6.036, LO QUE EQUIVALE DEL MONTO ORIGINAL EN ESTE ÍTEM A UN 40%. 2) DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE EFECTUARON MODIFICACIONES DE CONTRATO RELACIONADAS CON AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIAS RELACIONADAS CON: - Modificaciones de Alturas de los Muros Tipo MC1, MC2, MC3, MC4, MC5 y MC6 - Modificaciones de la Tabiquería interior de la Cafetería - suministro e instalaciones de luminaria Auto energizadas sector acceso peatonal proyecto y estacionamientos vehiculares - suministro e instalación de soleras por el contorno del proyecto - cambio de radieres de hormigón lavado por baldosas prefabricadas. - suministro e instalación y puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas servidas - Suministro e instalación de redes de regadío automático con aguas residuales - Ampliación del área del escenario del salón artes escénicas - Suministro e instalación de cortinaje de escenario salón artes escénicas Y - Suministro e instalación de Aire Acondicionado en Salón Artes escénicas. LAS CONSULTORÍAS NO SE CONTRATÓ Y EL ÍTEM OTROS APORTES INDIRECTOS QUE CONSTA EN LA FICHA DEL PROYECTO NO SE DISPONEN DE ANTECEDENTES CON RELACIÓN A SU GASTO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PILAR GLORIA HUERTA ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2605397 | 206422 | 7.923% | Modificaciones de Alturas de los Muros Tipo MC1, MC2, MC3, MC4, MC5 y MC6, Modificaciones de la Tabiquería interior de la Cafetería, suministro he instalaciones de luminaria Auto energizadas sector acceso peatonal proyecto y estacionamientos vehiculares, suministro he instalación de soleras por el contorno del proyecto, cambio de radieres de hormigón lavado por baldosas prefabricadas, suministro he instalación y puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas servidas y suministro he instalación de redes de regadío automático con aguas residuales, ampliación del área del escenario del salón artes escénicas, suministro he instalación de cortinaje de escenario salón artes escénicas y suministro he instalación de Aire Acondicionado en Salón Artes escénicas. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2605390 | 3158301 | 21.2218 | SI BIEN EL SISTEMA INDICA QUE SE REALIZARON TRES REEVALUACIONES ESTAS FUERON SOLO EXTENSIÓN DE PLAZO, POR LO TANTO SE REALIZO SOLO UNA REEVALUACIÓN. EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, A PETICIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA A TRAVÉS DEL OFICIO N° 2051 DE FECHA 04.06.2012 DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA AGREGAR Y CORREGIR "DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR" Y EL "CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN" DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA GLOSA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA DEFINICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPO. REEVALUACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A QUE SE REQUIERE ADQUIRIR EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS QUE NO SE CONTEMPLARON EN EL LISTADO PROYECTO ORIGINAL, PERO QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CENTRO CULTURAL. LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS ESTÁN ORIENTADOS A DOTAR DE AUDIO AL SALÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y PROPORCIONAR LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA DICHO CENTRO. EL AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO EN EQUIPOS ES DE M$ 18.661.-LO QUE EQUIVALE A UN 144% DEL MONTO ORIGINAL EN ESTE ÍTEM Y EN EQUIPAMIENTO EL COSTO ES DE M$ 6.036.- LO QUE EQUIVALE DEL MONTO ORIGINAL EN ESTE ÍTEM A UN 40%. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 6 | 4.39 | -26.8333 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1939 | 1544 | -20.3713 | Real < Recomendado | SE CORRIGEN LOS INDICADORES ECONÓMICOS YA QUE LOS QUE SE PRESENTAN EN LA FICHA IDI ACTUAL CORRESPONDEN A LOS INDICADORES MODIFICADOS CON LA REEVALUACIÓN, LOS CUALES SON LOS INDICADORES REALES EX POST Y EN LOS INDICADORES RECOMENDADOS ORIGINALES SE DEJAN LOS QUE FUERON CALCULADOS CON LA PRIMERA RECOMENDACIÓN RS. | EN PLAZOS, HUBO TRES AMPLIACIONES DE PLAZO QUE ORIGINARON 15 MESES DE MAYOR PLAZO RESPECTO DEL RECOMENDADO. EN COSTOS, EL PROYECTO FUE REEVALUADO PARA ADQUIRIR EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS QUE NO SE CONTEMPLARON EN EL LISTADO DEL PROYECTO ORIGINAL Y ADICIONALMENTE SE REALIZARON MODIFICACIONES DE CONTRATO, SIENDO LA más importante y que se resolvió a través del aumento de obras, la corrección estructural de una viga a la entrada. eSTAS SITUACIONES OCASIONARON UN INCREMENTO DEL COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO EN UN 24%. Se ejecutaron los Metros cuadrados según proyecto original Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN NORMAL. FINALMENTE EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETO DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL BICENTENARIO LOGRANDO CON ELLO SATISFACER LAS NECESIDADES DE CONTAR CON ESPACIOS APTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, DE MANERA QUE ACTÚE DE PUNTO DE ENCUENTRO DEL QUEHACER CULTURAL. ADEMAS, CONTEMPLA UN MASTER PLAN QUE APORTARA AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNA. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084171-0 | REPOSICION ESCUELA BASICA LOS MORALES, COMUNA MONTE PATRIA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | MONTE PATRIA | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | ESTA INICIATIVA DE PROYECTOS TIENE POR OBJETIVO PRINCIPAL CUBRIR LOS DEFICIT DE AULAS EXISTENTES EN DICHO RECINTO EDUCACIONAL PARA QUE PUEDAN CUMPLIR CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y ASI PODER CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REFORMA EDUCACIONAL. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 615.28 M2, EN LOS CUALES SE CONSIDERA UN AREA ADMINISTRATIVA DE 80,1 M2, QUE INCLUYE OFICINA DIRECTOR, SALA UTP, SALA DE PROFESORES, BODEGA ARCHIVO Y SALA DE MATERIAL DIDACTICO; UN AREA DOCENTE DE 233,1 M2, QUE INCLUYE 2 AULAS, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTACION Y SALA DE TALLER; UN AREA DE SERVICIO DE 90,2 M2 QUE CONSIDERA SSHH ALUMNOS, ALUMNAS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, PERSONAL DE SERVICIO Y MANIPÙLADORA, ADEMAS DE CAMARINES HOMBRES Y MUJERES; UN AREA DE COMEDOR DE 72,25 M2 QUE INCLUYE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA Y OTRAS AREAS QUE INCLUYE UNA VIVIENDA PARA PROFESOR DE 48 M2, 66,5 M2 DE CIRCULACIONES CUBIERTAS Y PATIO DE SERVICIO DE 25,35M2. RESPECTO LA MATERIALIDAD SE CONSULTA EDIFICIO EN BASE A MUROS DE HORMIGÓN ARMADO QUE RECIBE ESFUERZOS DE TECHUMBRE EN BASE A CERCHAS Y TIJERALES DE CIELO CON DESCARGA DE ESFUERZOS UNIFORMES A TERRENO A TRAVÉS DE FUNDACIÓN CORRIDA. EN GENERAL SE PRIVILEGIA LA ESTRUCTURACIÓN PERIMETRAL PARA DAR FLEXIBILIDAD A LA PLANTA PARA FUTURAS MODIFICACIONES FUNCIONALES QUE SE REQUIERAN EN EL TIEMPO ADEMAS SE CONTEMPLA EL DETALLE DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | 275 |  |  |  | 12 | 10 | EL ASESOR INICIO CONTRATO CON LA OBRA YA INICIADA | -16.6667 | 2 | 3 | MES DE DESFACE SE PRODUCE A LA COMPRA DE LOS EQUIPOS UNA VEZ RECEPCIONADA LAS OBRAS | 50 | 2 | 4 | SIN OBSERVACIONES | 100 |  |  |  |  | 2 | 20 | EL PERIODO DE DESFACE NACE DEBIDO A QUE EL GASTO INICIAL DEL ITEM SE GENERO ANTES DEL INICIO DE OBRAS, Y SE CERRO ANTES DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA | 900 | 12 | 13 | SE PRESENTARON AUMENTO DE OBRAS Y AUMENTO DE PLAZO QUE INFLUYERON EN EL DESARROLLO DE LA OBRA | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | [13 empty] | 9 | 9 | 40 | 46 | 6 | LAS OBRAS CIVILES SE EJECUTARON DE ACUERDO A PROYECTO Y LOS ANEXOS DE CONTRATO DE AUMENTO DE OBRA Y PLAZO RESPECTIVAMENTE, EL DESFACE SE GENERA DEBIDO A QUE LA UNIDAD ENCARGADA DE COMPRAR EL EQUIPAMIENTO, TUBO RETRASOS EN LAS LICITACIÓN PUBLICA. | 344.4444 | 411.1111 | La variación de plazos en el ítem obra civil entre los plazos recomendados y reales corresponde a dos ampliaciones de plazo por 100 días adicionales a los 300 días previstos iniciales, dado que se PRESENTARON AUMENTO DE OBRAS Y AUMENTO DE PLAZO QUE INFLUYERON EN EL DESARROLLO DE LA OBRA. Estas modificaciones corresponden a: 1) Revestimiento exteriores de piedra. y 2) Barandas, escalera y rampas para discapacitados. Con relación a los ítems de equipos y equipamiento existió DESFASE ya que UNIDAD ENCARGADA DE COMPRAR EL EQUIPAMIENTO, TUBO RETRASOS EN LAS LICITACIÓN PÚBLICA. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 23/01/2017 | [14 empty] | 1100891 | 0 | 1100891 | 1017093 | 83798 | CONTRATO DE OBRAS CIVILES PROYECTO LOS MORALES 23-01-2017 AL 18 - 11-2017 MONTO $ 1.071.998.653.- FINANC. - GORE - FNDR | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 615 | 615 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA OBRA SE EJECUTO DE ACUERDO A PROYECTO | No hubo variación en la magnitud de las obras proyectadas LA OBRA SE EJECUTÓ DE ACUERDO A la magnitud proyecta. | [12 empty] | Recepción provisoria conforma a Decreto Alcaldicio N°11.813 | 26/07/2018 | Recepción Definitiva conforma a Decreto Alcaldicio N°11.603 | 19/07/2019 | SI | 07/08/2017 |  |  | En Operación | EL edificio mejoro significativamente las condiciones de los alumnos respecto al antiguo establecimiento, en confort, espacialidad, | ANIBAL MORENO CORTÉS | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4123900% | 4164200% | 403 | 4165400% | 12 | 4165400% | 0 | 4273000% | 1076 | 4273000% | 1076 | 4275800% | 28 | 4279500% | 37 | 1556 | 1153 | Se realizó un primer llamado a licitación bajo el número ID 2997-18-LP15, el que fue declarado desierto por no presentación de oferentes. Dado lo anterior, se procedió a una segunda licitación bajo el número ID 2997-31-LP15, el que fue declarado desierto por no presentación de oferentes. Luego, se realizó un tercer llamado a licitación bajo el número ID 2997-46-LP15, el cual se presentó una oferta que dobló el presupuesto referencial, razón por la cual se procedió a declarar su inadmisibilidad acorde a lo establecido a las bases. En razón de lo anteriormente expuesto, la unidad técnica procedió a la solicitud de reevaluar el ítem de obras civiles de la iniciativa para licitar nuevamente, dado que el presupuesto destinado no se ajusta al valor de mercado y supera con creces lo aportado por el convenio mandato, lo que hace inviable su concreción. Esta solicitud de reevaluación fue recomendada satisfactoriamente por MIDESO. De lo anterior, se realizó por parte de la Unidad Técnica un nuevo proceso de licitación bajo el número ID 2997-32-LR16, la cual quedó desierta por no presentación de oferentes. La Unidad Técnica procedió a un quinto proceso de licitación bajo el número ID 2997-63-LR16, el que se adjudicó a la Empresa Sociedad Constructora Ricardo González y CIA Ltda. (INGECONS.LTDA), por un monto de $1.071.998.653.- en un plazo de 300 días corridos, el cual posee fecha de inicio el 23/01/2017 y fecha de término el 18/11/2017. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 5 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La iniciativa de inversión se desarrolló íntegramente desde el municipio, contemplando iniacialmente la etapa de Diseño y luego la postulación a etapa de Ejecución. | 0 | 4338 | 10798 | 0 | 3000 | 608628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626764 | 0 | 4402 | 10958 | 0 | 3045 | 617670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636075 | Los montos contratados por ítem: Equipamiento M$6.350 Equipos M$12.667 Consultorías M$18.000 Obras civiles M$1.096.060 (monto original M$1.071.999 y suplemento de fondos M$24.061). Este contrato tuvo un suplemento de fondos por un monto de M$24.061 para revestimiento exteriores de piedra, barandas, escala y rampas para discapacitados, el cual fue aprobado mediante Decreto Nº2290 de fecha 12/02/2018. Además, dos aumentos de plazo de 90 y 10 días. Tiene Recepción Provisoria aprobado mediante Decreto Nº11813 de fecha 26/07/2018. | 18000 | 6350 | 12667 | 0 | 3045 | 1096060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136122 | Contrato de obras civiles por un total de M$1.096.060 (monto original M$1.071.999 y suplemento de fondos M$24.061) ejecutado por la empresa SOC CONSTRUCTORA RICARDO GONZALEZ Y CIA LTDA. Este contrato tuvo un suplemento de fondos por un monto de M$24.061 para revestimiento exteriores de piedra, barandas, escala y rampas para discapacitados, el cual fue aprobado mediante Decreto Nº2290 de fecha 12/02/2018. Además, dos aumentos de plazo de 90 y 10 días. Tiene Recepción Provisoria aprobado mediante Decreto Nº11813 de fecha 26/07/2018. | 18000 | 6350 | 12667 | 0 | 3045 | 1096060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136122 | 119029 | BIP > SIGFE | 18000 | 0 | 12667 | 0 | 0 | 986426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017093 | 18327 | 0 | 12667 | 0 | 0 | 1012074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043068 | Los montos gastados por ítem: Equipamiento M$6.350 Equipos M$12.667 Consultorías M$18.000 Obras civiles M$1.096.060 | Contrato de obras civiles por un total de M$1.096.060 (monto original M$1.071.999 y suplemento de fondos M$24.061) ejecutado por la empresa SOC CONSTRUCTORA RICARDO GONZALEZ Y CIA LTDA. Estas modificaciones corresponden a: 1) Revestimiento exteriores de piedra. y 2) Barandas, escala y rampas para discapacitados. | [14 empty] | 0 | 6399.9417 | 15932.1014 | 0 | 4427.3159 | 898018.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924777.7841 | 1449810.4374 | 22146.1726 | 7614.6955 | 15189.8185 | 0 | 3935.6584 | 1348530.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397416.5359 | 21979.4887 | 7614.6955 | 15189.8185 | 0 | 3935.6584 | 1344108.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392828.532 | 51.1084 | 50.6122 | 49.675 | -0.32832 | -3.9303 | 2264.7618 | 2185.5429 | La alta variación (51%) en los costos reales del proyecto respecto del monto recomendado, se explica por cuanto el proyecto fue reevaluado ya que: Inicialmente se realizaron dos llamado a licitación los que fueron declarados desiertos por no presentación de oferentes. Luego, se realizó un tercer llamado a licitación el cual se presentó una oferta que dobló el presupuesto referencial, razón por la cual se procedió a declarar su inadmisibilidad acorde a lo establecido a las bases. En razón de lo anteriormente expuesto, la unidad técnica procedió a la solicitud de reevaluar el ítem de obras civiles de la iniciativa para licitar nuevamente, dado que el presupuesto destinado no se ajusta al valor de mercado y supera con creces lo aportado por el convenio mandato, lo que hace inviable su concreción. Se realizó por parte de la Unidad Técnica un cuarto proceso de licitación el cual quedó desierto por no presentación de oferentes. Luego se realizó un quinto proceso de licitación el que se adjudicó a la Empresa Sociedad Constructora Ricardo González y CIA Ltda. INGECONS.LTDA Cabe mencionar que la revelación afecto la estructura de los costos en las siguientes magnitudes: OBRAS CIVILES: 53%; EQUIPAMIENTO: 20.7%; EQUIPOS: 40.7% ADEMÁS, SE AGREGÓ EL ÍTEM CONSULTORÍAS, QUE NO ESTABA CONSIDERADA ORIGINALMENTE, PARA LA CONTRATACIÓN DEL AITO Y DE PROFESIONALES EXTERNOS, RESPECTIVAMENTE. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 771186 | 24061 | 3.12% | ANEXO DE CONTRATO N° 01 POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS ANEXO DE CONTRATO N° 02 POR AUMENTO DE PLAZO desde 19-11-2017 al 16 - 02-2018 ANEXO DE CONTRATO N° 03 POR AUMENTO DE OBRAS y PLAZO monto $ 24.061.119; plazo desde 17 - 02 - 2018 al 24 - 26 -02-2018 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 771185 | 1209017 | 56.7739 | Existió demora en la provisión de los recursos y Las condiciones de la zona y condiciones para construir hizo subir los precios de mercado LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO HA LICITADO EN DOS OCASIONES EL PROYECTO: LA PRIMERA LICITACIÓN SE DECLARÓ DESIERTA POR FALTA DE OFERENTES Y EN LA SEGUNDA SE PRESENTÓ UNO SOLO, EL CUAL SUPERA EN UN 93% EL MONTO DISPONIBLES PARA EL ÍTEM OBRAS CIVILES. LA REEVALUACIÓN SOLICITADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, SE OTORGA RECOMENDACIÓN FAVORABLE R.S. A LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, POR LOS MONTOS E ÍTEMS INDICADOS EN EL CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN FUE REEVALUADA, POR CUANTO, LA UNIDAD TÉCNICA, MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, HA SOLICITADO RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS SIGUIENTES COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO, CON EL INCREMENTO, RESPECTO DEL MONTO APROBADO, QUE SE SEÑALA: - OBRAS CIVILES: 53% - EQUIPAMIENTO : 20.7% - EQUIPOS : 40.7% ADEMÁS, SE AGREGÓ EL ÍTEM CONSULTORÍAS, QUE NO ESTABA CONSIDERADA ORIGINALMENTE, PARA LA CONTRATACIÓN DEL AITO Y DE PROFESIONALES EXTERNOS, RESPECTIVAMENTE. LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EXPLICA EL INCREMENTO DEL 56.7% DEL COSTO | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1045224 | 1045224 | 0 | Real = Recomendado | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 7128 | 7128 | 0 | Real = Recomendado | Debido al incremento de costos que registró el proyecto el indicador económico se actualizó con los nuevos valores después de la revaluación efectuada y no se dispone de los antecedentes para recalcular ex post, pro ello se mantienen los indicadores económicos. | En plazos hubo dos ampliaciones de plazo que originaron tres meses de mayor tiempo respecto del plazo recomendado. En costos el proyecto fue reevaluado en una oportunidad debido al incremento de los costos (sobre el 50%) producto de las licitaciones realizadas y además la incorporación del ítem consultorías. así mismo durante la ejecución se realizó una modificación de contrato por incremento de obras. Se realizó la magnitud recomendada sin modificaciones. EL proyecto mejoró significativamente las condiciones de los alumnos respecto al antiguo establecimiento, en comfort y espacialidad, | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20192885-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS Y SIST. ALCANTAR, PUNTA DE CHOROS | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA HIGUERA | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD PRESENTA UNA DEFICIENTE E INADECUADA COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS, PRINCIPALMENTE EN EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LAS AGUAS SERVIDAS QUE SE TRADUCE EN DETERIORO DE SU CALIDAD DE VIDA | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS, COMO TAMBIÉN SOLUCIONES SANITARIAS DE PUNTA DE CHOROS. SE CONSIDERA OBRAS: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR LODOS ACTIVADOS CON AIREACION EXTENDIDA TIPO COMPACTA EN HORMIGON ARMADO PARA UNA CAPACIDAD DE 1784 HABITANTES, PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS EN HORMIGON ARMADO CAPACIDAD 9 L/S A 45,3 MCA EN PVC 110 MM 1641 ML; UNA RED DE COLECTORES TOTAL DE 2611.2 ML EN PVC SANITARIO DE 180 Y 200 MM, 35 CAMARAS PUBLICAS DE INSPECCION, 16 CASETAS SANITARIAS COMPLETAS DE 12 M2 ALBAÑILERIA EN LADRILLO PRINCESA A LA VISTA, 36 CASETAS BAÑOS, 2 CASETAS COCINA, 71 SOLUCIONES INTERMEDIAS Y 195 UNIONES DOMICILIARIAS (70 SÓLO UD+LAS 125 CORRESPONDIENTES A LAS SOLUCIONES ANTES DESCRITAS) EN PVC SANITARIO 110 MM, OBRAS ELECTRICAS DE FUERZA Y CONTROL PARA PLANTA ELEVADORA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AUTOMATICAS, CON GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA. ADEMAS, COMO PARTE DEL AUMENTO DE OBRAS, SOLICITADO POR REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD, SE CONSIDERA, LA CONTRUCCION DE UNA CASETA DE BAÑO Y UNA DUCHA DE LIMPIEZA PARA EL OPERADOR DE LA PLANTA DE ELEVACION DE AGUAS SERVIDAS Y LA CONSTRUCCION DE UNA EXTENCION DE MATRIZ, CON EL ARRANQUE DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR ESTAS INSTALACIONES. EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SE INSTALARÁN PASARELAS CON BARANDAS DE SEGURIDAD EN EL AREA DE AIREACION EXTENDIDA Y SE DEJARÁ REGULARIZADA LA MATRIZ Y ARRANQUE DE AGUA POTABLE QUE ALIMENTA LA PLANTA, ADEMAS SE SELLARAN LAS CAMARAS PUBLICAS Y UNIONES DOMICILIARIAS. | 565 |  |  |  | 15 | 19 | Con Decreto 000232 se aprueba adjudicar la contratación del ITO por 425 días corridos. Con Decreto 000277 se aprueba contrato del ITO con fecha 09.02.2015. Con Decreto 001971 del 23.05.2016 se aprueba 124 días corridos adicionales de contrato para el ITO hasta el 31.08.2016 Con Decreto 003649 del 01.09.2016 se aprueban 10 días adicionales de contrato para el ITO, con fecha término 10.09.2016 Los aumentos de contrato del ITO se justifican con el informe correspondiente a los aumentos de contrato y plazo del Contratista. Se adjunta como Documento Digital denominado "INFORME ITO", en formato PDF. | 26.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 14 |  | -6.6667 | 13 | 47 | El primer aumento de obra contempló nuevos casos de beneficiarios de soluciones sanitarias, aumento de metros lineales de colectores, construcción de una solución sanitaria para el sector caleta "Los Corrales", construcción de nuevas cámaras de inspección domiciliaria y tuberías domiciliarias, construcción de caseta de resguardo en PTAS para motores sopladores, sistema eléctrico y estanques y construcción cancha de secado y acopio de lodos provenientes de la cancha de secado principal a la cual se construyó cubierta en la PTAS. El segundo aumento de obras considero la construcción de una caseta de baño y ducha de limpieza para el operador de la Planta de Elevación de Aguas Servidas y la construcción de una extensión de matriz con el arranque de agua potable para alimentar estas instalaciones. En la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas se instalaron pasarelas con barandas de seguridad de estructura metálica. Por último, se sellaron las cámaras públicas y uniones domiciliarias. | 261.5385 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 15 | 15 | 47 | 47 | 0 | El contrato original fue celebrado el 24.11.2014 y aprobado mediante decreto N°4803 del 03.12.2014 por un monto de $929.021.476 (impuesto incluido). Posteriormente sufre una modificación por $210.367.383 (impuesto incluido), por concepto de Obras Extraordinarias consistentes en: - Obras de construcción de lotes con servicio (caseta). - Instalaciones domiciliarias de lotes con servicios. - Obras complementarias de lotes con servicio. - Obra de extensión de colector (por nuevas UD). - Colectores menores adicionales Caleta Los Corrales. - Sentina. - Red de Impulsión. - Otras labores. - Suplemento de partidas de soluciones sanitarias actuales. Lo anterior significó una modificación de Contrato en su punto "SEGUNDO", conforme a Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 02.12.2015 de Alejandro Lara Vásquez, Jefe de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional. Y también se modifica el punto "SEXTO", otorgando un ampliación de plazo de la obra por 150 días corridos. Por lo tanto, el monto total de la obra ascendió a $1.139.388.859 (impuesto incluido) y con un plazo total de 575 días corridos, quedando como nueva fecha de término, el día 23.06.2016. No existen aportes propios Con carta de fecha 03.06.2016 la Empresa Contratista solicita Recepción Provisoria. Con Decreto N° 002253 del 08.06.2016 se Designa Comisión. Favor remitirse a INFORME ITO.pdf y a Modificación de Contrato (Obras Extraordinarias). | 213.3333 | 213.3333 | LAS VARIACIONES DE PLAZO SE PRODUCEN EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS, YA QUE HUBO 2 AMPLIACIONES DE CONTRATO QUE SE DEBEN A: - LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE PARA LA ACUMULACIÓN DE AGUAS DE RIEGO Y QUE LA DOS PRIMERAS LICITACIONES QUEDARON DESIERTAS PUESTO QUE EL PRESUPUESTO REFERENCIAL ERAN BAJO EN COMPARACIÓN CON LAS OFERTAS PRESENTADAS. - EN EL AÑO 2015 SE SOLICITO UNA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO, YA QUE SE REQUIRIÓ REALIZAR UNA SERIE DE OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE OBRAS, YA QUE DURANTE LA EJECUCIÓN SE HA DETECTADO LA NECESIDAD DE INCORPORAR A 87 NUEVOS BENEFICIARIOS QUE IMPLICA AUMENTAR EN UN COLECTOR LA RED DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS; UNIONES DOMICILIARIAS; SOLUCIONES INTERMEDIAS, OBRAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ENTRE OTROS, CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD, YA QUE ENTRE LOS AÑOS 2009 FECHA EN QUE SE TERMINÓ EL DISEÑO Y 2015 AÑO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, HUBO UN AUMENTO 87 FAMILIAS BENEFICIARIAS. - EN EL AÑO 2016 LA UNIDAD TÉCNICA ESTÁ SOLICITÓ UN SUPLEMENTO DE RECURSOS DE M$ 8.750 CON EL OBJETIVO DE EXTENDER EL CONTRATO DE LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS (A.I.T.O) POR CINCO MESES, PUESTO QUE LAS OBRAS TUVIERON UNA AMPLIACIÓN DE CONTRATO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2016, Y EL CONTRATO DEL A.I.T.O TENÍA TÉRMINO EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2016. - EN EL AÑO 2017 SE SOLICITÓ SUPLEMENTO DE RECURSOS DE M$ 44.138 POR EL CONCEPTO DE AUMENTO DE OBRAS. DEBIDO A QUE EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N° 594 DEL MINISTERIO DE SALUD, SE DEBEN REALIZAR OBRAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y CONDICIONES SANITARIAS DE LOS TRABAJADORES, QUE SE TRADUCEN EN: INSTALACIÓN DE BARANDAS Y PASARELAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (P.T.A.S), CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y DUCHA DE LIMPIEZA EN PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS (P.E.A.S), REGULARIZACIÓN DE MATRIZ Y ARRANQUE AGUA POTABLE EN P.T.A.S, EXTENSIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE HACIA P.E.A.S Y SELLADO DE CÁMARAS PÚBLICAS Y UNIONES DOMICILIARIAS. POR LO TANTO EL PROYECTO AUMENTO SU EJECUCIÓN A 47 MESES POR LOS AUMENTOS DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, YA QUE AUMENTÓ SU TAMAÑO EN EN 87 NUEVOS BENEFICIARIOS QUE IMPLICO LAS OBRAS DESCRITAS ANTERIORMENTE, MAS LA EXTENSIÓN DEL CONTRATO DE LA AITO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 25/11/2014 | [14 empty] | 1172931 | 0 | 1172931 | 0 | 1172931 | No hubo recursos propios en esta Obra. | BIP > SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 565 | 565 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones. | SE CORRIGIÓ LA FICHA IDI, PERO EL AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS FUE PORQUE EL PROYECTO AUMENTO SU TAMAÑO EN 87 BENEFICIARIOS. | [12 empty] | Con Carta del Contratista de fecha 03.06.2016 solicita la Recepción Provisoria de la Obra. Con Decreto N°002253 del 08.06.2016 se designa Comisión. Con fecha 01.12.2016 se emite Acta de Recepción Provisoria. Con Decreto N°005228 del 15.12.2016 se Aprueba Acta de Recepción Provisoria. | 01/12/2016 | Con Decreto N°3014 del 24.11.2017 se Constituye Comisión de Recepción Definitiva. Con Decreto N°002881 de fecha 08.10.2018 se aprueba Recepción Definitiva. | 08/10/2018 | SI | 01/12/2016 | El proyecto inicial no contemplaba algunas partida la cuales fueron la causa del complemento de las obras y contrato. Obra tales como baños para los operadores (planta de impulsión), falta de barandas de seguridad en la plata de tratamiento. |  | En Operación | Negativa: cambio de la directiva del APR, en algunas situaciones desconocen acuerdo con los antecesores. Positiva: servicio a la comunidad del sistema. | EDUARDO MORALES | MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4059800% | 4091900% | 321 | 4107300% | 154 | 4117900% | 106 | 4196700% | 788 | 4196700% | 788 | 4196800% | 1 | 4204100% | 73 | 1443 | 1122 | 3.- Res. (e) Nº640 de fecha 13.06.2014 4.- Transferencia Chileindica de fecha 27.09.2012 5.- Primer contrato suscrito corresponde a obras civiles. 8.- Se considera la fecha en que fue cursado primer estado de pago al departamento de finanzas del GORE. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | EL MUNICIPIO POSTULO DIRECTAMENTE A LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO QUE POR SU GRADO DE COMPLEJIDAD HUBIESE SIDO RECOMENDABLE QUE HAYA POSTULADO AL SNI A LA ETAPA DE DISEÑO Y DESPUMES A EJECUCIÓN. | 44442 | 0 | 0 | 0 | 5053 | 615345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664840 | 45765 | 0 | 0 | 0 | 5204 | 633649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684618 | No hay diferencias entre original y corregido. | 33250 | 0 | 0 | 0 | 5433 | 1180597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219280 | - Contrato de consultoría de fecha 09.02.2015 por un monto de $24.500.000.- y posterior suplemento por aumento de $8.750.000.- - Gastos administrativos transferidos en el mes de septiembre 2012. - Contrato inicial de obras civiles de $929.021.476.-, más suplementos de fondos por $210.367.383.- - Segundo contrato de obras civiles por $41.207.315.- | 33250 | 0 | 0 | 0 | 5433 | 1180597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219280 | 1219280 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Obras civiles, se cursa el pago total de los dos contratos. - Consultorías, se cursa el pago de la totalidad del contrato. - Gastos administrativos transferidos en el mes de septiembre 2012. | No hay observaciones. | [14 empty] | 70524.0717 | 0 | 0 | 0 | 8018.814 | 976450.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054993.8734 | 1531936.4271 | 42973.2641 | 0 | 0 | 0 | 7022.3081 | 1522013.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572008.9119 | 42973.2641 | 0 | 0 | 0 | 7022.3081 | 1493307.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543303.3087 | 49.0064 | 46.2855 | 52.9322 | -1.826 | 0.74199 | 2731.5103 | 2643.0225 | EL PROYECTO CONTÓ CON UN CONTRATO Y 3 MODIFICACIONES DE CONTRATO DOS DE OBRAS CIVILES, UNA DE ELLAS POR $210.276.383 IVA INCLUIDO MONEDA 2015, LA SEGUNDA MODIFICACIÓN NO SE TIENE EL ANTECEDENTE Y LA TERCERA FUE POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSULTORÍA POR UN MES. LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS CONTRATADOS DE 49,01% Y REALES 46,29% SE DEBIÓ AL AUMENTO DE TAMAÑO DEL PROYECTO EN 87 BENEFICIARIOS LO QUE IMPLICO AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, PUESTO QUE ENTRE OTROS SE DEBIÓ ENTENDER LA RED DE COLECTORES, AUMENTO DE UNIONES DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS , ETC. EL PROYECTO TUVO CUATRO REEVALUACIONES Y MODIFICACIONES INFERIORES AL 10% POR LOS AUMENTOS DE OBRAS YA MENCIONADOS. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARÍA FRANCISCA VERGARA GONZÁLEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 879772 | 210367 | 23.91% | El proyecto tuvo una modificación monto: de $210.367.383 (impuesto incluido) Fecha 15 /12/2015 | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 879774 | 1277503 | 45.2081 | - LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE PARA LA ACUMULACIÓN DE AGUAS DE RIEGO Y QUE LA DOS PRIMERAS LICITACIONES QUEDARON DESIERTAS PUESTO QUE EL PRESUPUESTO REFERENCIAL ERAN BAJO EN COMPARACIÓN CON LAS OFERTAS PRESENTADAS. - EN EL AÑO 2015 SE SOLICITO UNA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO, YA QUE SE REQUIRIÓ REALIZAR UNA SERIE DE OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE OBRAS, YA QUE DURANTE LA EJECUCIÓN SE HA DETECTADO LA NECESIDAD DE INCORPORAR A 87 NUEVOS BENEFICIARIOS QUE IMPLICA AUMENTAR EN UN COLECTOR LA RED DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS; UNIONES DOMICILIARIAS; SOLUCIONES INTERMEDIAS, OBRAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ENTRE OTROS, CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD, YA QUE ENTRE LOS AÑOS 2009 FECHA EN QUE SE TERMINÓ EL DISEÑO Y 2015 AÑO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, HUBO UN AUMENTO 87 FAMILIAS BENEFICIARIAS. - EN EL AÑO 2016 LA UNIDAD TÉCNICA ESTÁ SOLICITÓ UN SUPLEMENTO DE RECURSOS DE M$ 8.750 CON EL OBJETIVO DE EXTENDER EL CONTRATO DE LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS (A.I.T.O) POR CINCO MESES, PUESTO QUE LAS OBRAS TUVIERON UNA AMPLIACIÓN DE CONTRATO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2016, Y EL CONTRATO DEL A.I.T.O TENÍA TÉRMINO EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2016. - EN EL AÑO 2017 SE SOLICITÓ SUPLEMENTO DE RECURSOS DE M$ 44.138 POR EL CONCEPTO DE AUMENTO DE OBRAS. DEBIDO A QUE EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N° 594 DEL MINISTERIO DE SALUD, SE DEBEN REALIZAR OBRAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y CONDICIONES SANITARIAS DE LOS TRABAJADORES, QUE SE TRADUCEN EN: INSTALACIÓN DE BARANDAS Y PASARELAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (P.T.A.S), CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y DUCHA DE LIMPIEZA EN PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS (P.E.A.S), REGULARIZACIÓN DE MATRIZ Y ARRANQUE AGUA POTABLE EN P.T.A.S, EXTENSIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE HACIA P.E.A.S Y SELLADO DE CÁMARAS PÚBLICAS Y UNIONES DOMICILIARIAS. POR LO TANTO EL PROYECTO AUMENTO SU EJECUCIÓN A 47 MESES POR LOS AUMENTOS DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, YA QUE AUMENTÓ SU TAMAÑO EN EN 87 NUEVOS BENEFICIARIOS QUE IMPLICO LAS OBRAS DESCRITAS ANTERIORMENTE, MAS LA EXTENSIÓN DEL CONTRATO DE LA AITO. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1541130 | 1541130 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 134363 | 134363 | 0 | Real = Recomendado | NO SE DISPONE DE LOS ANTECEDENTES PARA RECALCULAR LOS INDICADORES ECONÓMICOS, POR ELLO SE MANTIENEN LOS MISMOS. | EN PLAZOS EL PROYECTO DOS AUMENTOS EN PLAZO EN OBRAS CIVILES QUE SE TRADUJERON EN 34 MESES RESPECTO DE LO RECOMENDADO EN DE OBRAS CIVILES Y 4 MESES EN EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS, ESTAS SON DEBIDO AL AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS CUYO DETALLE ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE PARA LA ACUMULACIÓN DE AGUAS DE RIEGO Y QUE LA DOS PRIMERAS LICITACIONES QUEDARON DESIERTAS PUESTO QUE EL PRESUPUESTO REFERENCIAL ERAN BAJO EN COMPARACIÓN CON LAS OFERTAS PRESENTADAS, SE REQUIRIÓ REALIZAR UNA SERIE DE OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE OBRAS, YA QUE DURANTE LA EJECUCIÓN SE INCORPORÓ A 87 NUEVOS BENEFICIARIOS QUE IMPLICÓ AUMENTAR EN UN COLECTOR LA RED DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS; UNIONES DOMICILIARIAS; SOLUCIONES INTERMEDIAS, OBRAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ENTRE OTROS, CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD, YA QUE ENTRE LOS AÑOS 2009 FECHA EN QUE SE TERMINÓ EL DISEÑO Y 2015 AÑO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, HUBO UN AUMENTO 87 FAMILIAS BENEFICIARIAS. - EN EL AÑO 2016 LA UNIDAD TÉCNICA ESTÁ SOLICITÓ UN SUPLEMENTO DE RECURSOS DE M$ 8.750 CON EL OBJETIVO DE EXTENDER EL CONTRATO DE LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS (A.I.T.O) POR CINCO MESES, PUESTO QUE LAS OBRAS TUVIERON UNA AMPLIACIÓN DE CONTRATO HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2016, Y EL CONTRATO DEL A.I.T.O TENÍA TÉRMINO EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2016. - EN EL AÑO 2017 SE SOLICITÓ SUPLEMENTO DE RECURSOS DE M$ 44.138 POR EL CONCEPTO DE AUMENTO DE OBRAS. DEBIDO A QUE EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N° 594 DEL MINISTERIO DE SALUD, SE DEBEN REALIZAR OBRAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y CONDICIONES SANITARIAS DE LOS TRABAJADORES, QUE SE TRADUCEN EN: INSTALACIÓN DE BARANDAS Y PASARELAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (P.T.A.S), CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y DUCHA DE LIMPIEZA EN PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS (P.E.A.S), REGULARIZACIÓN DE MATRIZ Y ARRANQUE AGUA POTABLE EN P.T.A.S, EXTENSIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE HACIA P.E.A.S Y SELLADO DE CÁMARAS PÚBLICAS Y UNIONES DOMICILIARIAS. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE URBANIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE CHOROS, YA QUE PROVEE A LA LOCALIDAD DEL SERVICIO DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE CASETAS SANITARIAS. EL PROYECTO PREVIO A SU OPERACIÓN DEBIÓ INCORPORAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMO BARANDAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, POSTERIORMENTE EN LA ACTUALIDAD EL PROYECTO OPERA CON NORMALIDAD. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30036635-0 | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHUNGUNGO, COMUNA DE LA HIGUERA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA HIGUERA | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CHUNGUNGO QUEDA MUY ALEJADO DEL NÚCLEO DE COMUNICACIÓN MÁS CERCANO, COMO LO ES LA RUTA 5, Y POR TANTO EN EN DETRIMENTO EN RELACIÓN A OTRAS LOCALIDADES DE LA HIGUERA EN CUASNTO A TIEMPO. ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE SE HA DECIDIDO PRESENTAR ESTE PROYECTO, QUE ACERCARÁ LA ATENCIÓN DE SALUD DE MANERA M | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UNA POSTA DE SALUD RURAL DE 343,63 M², CON EQUIPAMIENTO ESTANDAR COMPLETO PARA DAR ATENCION A 300 HABITANTES PERMANTENTES. ENTRE LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS SE CUENTA CON DOS BOX CLINICO MULTIPROPOSITO, BOX GINECO-OBSTRETICO, BOX PROCEDIMIENTOS, BOX TRABAJO CLINICO GRUPAL, SOME GENERAL Y ARCHIVO ACTIVO, BOTIQUIN, BAÑO ACCESO UNIVERSAL, BAÑO PÚBLICO Y PERSONAL, SALA DE ESPERA Y EDUCACION GRUPAL RECINTO DE ASEO, RECINTO DE RESIDUOS SOLIDOS, DESPACHO DE ALIMENTOS, BODEGA DE ALIMENTOS Y BODEGA DE INSUMOS. A LO ANTERIOR, SE AGREGA UNA VIVIENDA PARA EL PARAMEDICO DE 71,68 METROS CUADRADOS. TODO ESTO MAS CIRCULACIÓN SUMA 343,63 METROS CUADRADOSEN. EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA GRUESA, LAS TERMINACIONES, LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD Y GAS LICUADO. | 318 |  |  |  | 10 | 11 | Fueron los tiempos que ocupo el mandante para la Contratación del AITO Sr. Iván Castillo Zepeda. | 10 | 3 | 10 | Las discrepancia nace debido a que las compras se realizan por el portan de chilecompras, esto causa que la adquisición de insumos tenga desfase, esto atribuido al stock de los insumos al momento de las compras. | 233.3333 | 1 | 4 | Con fecha 20 de Octubre 2016 situaciones de terreno no detectada por que el proyecto no considero fondos para topografía, Decreto 004390 del 20 Octubre 2016. 06 de Enero 2017 la falta de agua en la localidad que afecto a la obra , los trabajadores y las obras de Hormigón, situación totalmente ajena al contratista. Decreto N° 0052 del 06 de Enero 2017 ( Amplia sequía en la Comuna). 09 de marzo 2017 por obras necesarias no consideradas en el proyecto inicial, ampliación quebrá vista, recolección aguas lluvias. Decreto N° 000637 del 09 de marzo 2017. | 300 |  |  |  |  | 2 | 6 | La Variación corresponde a la fecha que se recibieron los aportes económicos mediante folio 2168 por el Municipio. | 200 | 9 | 14 | Según la protocolización del contrato se oficializó el documento en la fecha indicada. 05-02-2016 | 55.5556 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 151 | [13 empty] | 11 | 11 | 32 | 39 | 7 | A fin de responder esta observación se señala lo siguiente: Primera Ampliación de Plazo: De acuerdo a decreto N° 004390 del 20.10.2016 se amplía el plazo en 50 días corridos, quedando como fecha de término el 10.01.2017. La razón del aumento de plazo está relacionado con el aumento del material retirado sobre 1.500 m3 de material rocoso. Segunda Ampliación de Plazo: De acuerdo a decreto N° 0052 del 06.01.2017 se amplía en 59 días corridos, quedando como fecha de término el 10.03.2017. La razón de este aumento de plazo dice relación con la falta de planimetría para definir los radieres y la falta de agua por varios días en la localidad, lo que imposibilitó la permamencia del personal del contratista en obra. Tercera Ampliación de Plazo: De acuerdo a decreto N° 000637 del 09.03.2017 se amplía en 42 días corridos, quedando como fecha de término el 21.04.2017. La razón de este aumento por el tiempo que se demoran las distintas entidades y servicios involucrados en entregar los permiso, certificados de electricidad, de instalación de gas, agua potable y especialmente el de alcantarillado particular. | 190.9091 | 254.5455 | LA OBRA PRESENTÓ ALGUNOS PROBLEMAS DURANTE SU EJECUCIÓN COMO LA FALTA DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNGUNGO, LA DIFICULTAD PARA ABASTECERSE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EL EFECTO DE LAS LLUVIAS QUE PROVOCARON INUNDACIÓN DEL RECINTO EN CONSTRUCCIÓN, LAS CUALES FUERON SOLUCIONADAS OPORTUNAMENTE. TODAS ESTAS CAUSAS PROVOCARON AMPLIACIONES EN LOS PLAZOS DEL CONTRATO. SE AGREGA A ESTAS SITUACIONES ALGUNAS DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, COMO SITUACIONES DE TERRENO NO DETECTADAS CUANDO SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO;POR OBRAS NECESARIAS NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO INICIAL, COMO AMPLIACIÓN QUEBRÁ VISTA, RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIAS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 15/02/2016 | [14 empty] | 449459 | 864 | 450323 | 449405 | 918 | Se adjunta contrato, rectificaciones y aumento de plazo. No hay recursos propios. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 343 | 343 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones. | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO, MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA, EL PROYECTO NO SUFRIÓ MODIFICACIONES DE MAGNITUD, ES DECIR, SE EJECUTÓ LA MISMA SUPERFICIE QUE SE DISEÑÓ 343 M2 DE LA POSTA DE SALUD RURAL, CON PROGRAMA ARQUITECTÓNICO APROBADO POR EL SERVICIO SALUD COQUIMBO. | [12 empty] | Mediante decreto N°1559 de fecha 16.05.2017 se constituye Comisión de Recepción Provisoria. El 20.06.2017 la Comisión se constituye en terreno y recibe las obras sin observaciones. Decreto N°001903 del 27.06.2017 aprueba Acta de Recepción Provisoria. | 20/06/2017 | Decreto N°002335 de fecha 21.08.2018, aprueba el Acta de Recepción Definitiva del 03.08.2017. Se adjunta Recepción Definitiva | 03/08/2018 | SI | 20/06/2017 | No existe problema en la actualidad. |  | En Operación | Negativo: discrepancia de la topografía original, versus el diseño levantado. Positivo: Preselección de servicio a la comunidad. | EDUARDO MORALES | MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4141100% | 4201200% | 601 | 4201800% | 6 | 4212200% | 104 | 4240500% | 283 | 4240500% | 283 | 4241500% | 10 | 4257600% | 161 | 1165 | 564 | Obra licitada por la Municipalidad de La Higuera en plazos normales para la contratación de la obra. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | EL DISEÑO LO DESARROLLÓ LA MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA Y SE ENCONTRABA CON LAS APROBACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE LOS REVISORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES. | 15002 | 17048 | 6174 | 0 | 790 | 382958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421972 | 15687 | 15895 | 8489 | 0 | 826 | 400352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441249 | La obra se contrató ajustándose a los valores recomendados en la IDI. | 17050 | 13176 | 9725 | 0 | 864 | 414365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455180 | Contratos de acuerdo a lo ofertado sin modificaciones por aumento de obras. | 17050 | 13176 | 9726 | 0 | 864 | 410744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451560 | 2155 | BIP > SIGFE | 17050 | 11885 | 9726 | 0 | 0 | 410744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449405 | 17780 | 12076 | 9825 | 0 | 0 | 425944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465625 | Contrato de obra civil se desarrolló de acuerdo a lo ofertado, sin requerir de suplemento de obras. De igual forma la adquisición de equipos y equipamiento por parte de la Municipalidad de La Higuera se hizo en forma normal. | La obra presentó algunos problemas durante su ejecución como la falta de dotación de agua potable en la localidad de Chungungo, la dificultad para abastecerse de materiales de construcción y el efecto de las lluvias que provocaron inundación del recinto en construcción, las cuales fueron solucionadas. | [14 empty] | 22140.1768 | 22433.9721 | 11980.8539 | 0 | 1165.588 | 565051.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622771.7666 | 622764.5716 | 21606.5485 | 15990.8605 | 11781.7926 | 0 | 1116.4223 | 525104.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575600.2271 | 21318.749 | 15990.8605 | 11781.7926 | 0 | 1116.4223 | 510775.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560983.6093 | -7.5745 | -9.9215 | -9.6054 | -2.5394 | -9.9204 | 1635.5207 | 1489.1422 | EL PROYECTO INGRESÓ A REEVALAUCIÓN EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SÓLO PARA AJUSTAR LOS LISTADOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, SIN AFECTAR EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO. LAS OBRAS CIVILES, MONTO RELEVANTE DEL PROYECTO, NO TUVO AUMENTOS, ES DECIR, SE EJECUTÓ LA POSTA DE SALUD RURAL POR LOS MONTOS APROBADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. RESPECTO DE LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS, SE OBSERVA QUE TODOS LOS ÍTEMS PRESENTAN VARIACIONES NEGATIVAS, ES DECIR, LOS MONTOS RECOMENDADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE FUERON SUPERIORES A LOS FINALMENTE CONTRATADOS, EN PARTICULAR, SE OBSERVA EL ÍTEM EQUIPAMIENTO QUE PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL MONTO RECOMENDADO DEL PROYECTO DEL - 28.72%. EN RELACIÓN A LA VARIACIÓN DE COSTOS REALES, TODOS LOS ÍTEMS APROBADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE PRESENTAN VARIACIONES NEGATIVAS, Y NUEVAMENTE, EL ÍTEM EQUIPOS ES EL QUE EXPONE LA MAYOR VARIACIÓN DEL -28.72%. POR OTRA PARTE, EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO MUESTRA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL -9.92% ENCONTRÁNDOSE DENTRO DEL RANGO DE VARIACIÓN DEL +-10% DEL MONTO RECOMENDADO, CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. EL PROYECTO se desarrolló de acuerdo a lo ofertado, sin requerir de suplemento de obras. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR HUGO TRUJILLO CERDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 519203 | 519332 | 0.024846 | EL PROYECTO INGRESÓ A REEVALAUCIÓN EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SÓLO PARA AJUSTAR LOS LISTADOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, SIN AFECTAR EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO. LAS OBRAS CIVILES, MONTO RELEVANTE DEL PROYECTO, NO TUVO AUMENTOS, ES DECIR, SE EJECUTÓ LA POSTA DE SALUD RURAL POR LOS MONTOS APROBADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. RESPECTO DE LOS ÍTEMS EQUIPOS, EQUIPAMIENTO, CONSULTORÍAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS TAMPOCO SUFRIERON AUMENTOS QUE JUSTIFICARAN REEVALUAR LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 173 | 173 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO PRÁCTICAMENTE NO SUFRIÓ VARIACIONES EN LOS MONTOS APROBADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE RESPECTO DE LO CONTRATADO Y LO EJECUTADO, POR LO QUE SE PUEDE CONCLUIR, QUE EL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL (CEP) SE MANTUVO, UNA VEZ EJECUTADO EL PROYECTO. | LA UNIDAD TÉCNICA DE ESTE PROYECTO DE SALUD FUE LA MUNICIPALIDAD DE LA HIGURA, LA QUE LICITÓ Y CONTRATO LA OBRA POR LOS MONTOS RECOMENDADOS Y DISPONIBLES EN LA FICHA IDI. JUNTO A LO ANTERIOR, CABE MENCIONAR QUE EL DISEÑO NO INGRESÓ AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES, YA QUE FUE UN APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA, DISEÑO QUE SEGÚN SEÑALÓ LA UNIDAD TÉCNICA (MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA), PRESENTÓ ALGUNOS DETALLES TÉCNICOS, COMO FALTA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y CANALETAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS NO CONSIDERADAS, QUE RETRASARON LA OBRA. SIN EMBARGO, UNA PARTICULARIDAD EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, Y QUE PROVOCÓ AUMENTO EN EL PLAZO DEL CONTRATO DE LAS OBRAS CIVILES, FUE LA FALTA DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNGUNGO, DEBIDO A LA SEQUÍA QUE HA AFECTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS A LA REGIÓN DE COQUIMBO. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109506-0 | CONSTRUCCION PLAN DE CIERRE VERTEDERO EL GALLO COMUNA ANDACOLLO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | ANDACOLLO | 2019 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES SANITARIAS Y AMBIENTALES VIGENTES, EN ESPECIAL AL D.S N°189, DONDE SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE CIERRE DEL VERTEDERO EL GALLO, CON EL FIN DE RESGUARDANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES PLATAFORMAS DE RESIDUOS, UNAS SOBRE OTRAS Y QUE REQUIEREN DE 19.039 M3 DE MATERIAL DE COBERTURA, CAPA VEGETAL DE 4.760 M3 Y UN MOVIMIENTO MASIVO DE RESIDUOS AL INTERIOR DEL VERTEDERO DE 19.128 M3. SE PROPONE LA HABILITACIÓN DE 15 CHIMENEAS, LA HABILITACIÓN DE UNA FRANJA CORTAFUEGOS DE 5 METROS DE ANCHO, UN CERCO DE 2,1 METROS DE ALTO Y UN LARGO APROXIMADO DE 835 METROS. PARA EL MONITOREO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, SE CONSIDERAN DOS POZOS Y PARA AISLAR LAS AGUAS SUPERFICIALES DEL INTERIOR SE CONTEMPLAN CANALES INTERCEPTORES DE AGUAS LLUVIA POR TODO EL BORDE DE LA PLATAFORMA CON UN LARGO APROXIMADO DE 513 METROS. LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSIDERAN LEVANTAM. TOPOGRAF. INICIAL Y PREVIO PARA CONOCER EL ESTADO ACTUAL Y FINAL DEL SITIO. LA HABILITACIÓN Y RETIRO DE INSTALACIONES CONTEMPLA EL RETIRO Y DEMOLICIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EXISTENTE Y LA HABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES. ADEMÁS, SE CONSIDERA LA LIMPIEZA DEL ENTORNO Y POR ÚLTIMO LA INSTALACIÓN DE FAENAS DONDE SE CONTEMPLA LA HABILITACIÓN DE UN ÁREA DE SERVICIO PARA EL PERSONAL Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. ADEMAS CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS. | 7920 | RESIDUOS SOLIDOS |  |  | 5 | 5 | EL CONSULTOR PRESENTA LA RENUNCIA EL 21-02-2018 EJECUTANDO EN 88 % DEL CONTRATO | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL PROYECTO SE REALIZÓ EN TRES INSTANCIAS, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 45 DÍAS DESDE EL 16/11/2017 HASTA EL 31/12/2017. ESTA AMPLIACIÓN DE PLAZO SE FUNDAMENTA EN EL DECRETO ALCALDICIO N°7063/2017 POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS AJENOS AL CONTRATISTA, LOS CUALES SON DOS PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES QUE DEBIERON TRAMITARSE POR EL TITULAR DEL PROYECTO, LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO. LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS FUERON REQUERIDOS PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL PROYECTO. 2) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 30 DÍAS DESDE EL 01/01/2018 HASTA EL 30/01/2018. ESTA AMPLIACIÓN SE FUNDAMENTA EN DECRETO ALCALDICIO N°8665/2017 POR SOLICITUD DE AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 3) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 30 DÍAS DESDE EL 31/01/2018 HASTA EL 31/03/2018. ESTA AMPLIACIÓN DE PLAZO SE FUNDAMENTA EN EL DECRETO ALCALDICIO N°716/2018 EL CUAL CONCEDE UN AUMENTO DE RECURSO DE $27.465.090 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS) Y UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DÍAS CORRIDOS JUSTIFICADOS EN LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS: -DISPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL. -ESCARPE PARA FRANJA CORTAFUEGO. -COLOCACIÓN CARPETA RODADOS PARA CAMINO PERIMETRAL. -CONSTRUCCIÓN DE CANALES CAPTADORES DE AGUAS LLUVIAS. -SISTEMA DE SUJECIÓN CANALES AGUAS LLUVIAS. ESTAS MODIFICACIONES NO CAMBIARON EL DISEÑO ORIGINAL DEL PROYECTO | -100 |  |  |  |  | 5 | 25 | DESDE EL PRIMER GASTO HASTA EL ULTIMO PASARON 748, DEBIDO A QUE EXISTIÓ UNA RE EVALUCION DEL PROYECTOS ANTE DE LA LICITACIÓN | 400 | 5 | 9 | LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL PROYECTO SE REALIZÓ EN TRES INSTANCIAS, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 45 DÍAS DESDE EL 16/11/2017 HASTA EL 31/12/2017. ESTA AMPLIACIÓN DE PLAZO SE FUNDAMENTA EN EL DECRETO ALCALDICIO N°7063/2017 POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS AJENOS AL CONTRATISTA, LOS CUALES SON DOS PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES QUE DEBIERON TRAMITARSE POR EL TITULAR DEL PROYECTO, LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO. LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS FUERON REQUERIDOS PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL PROYECTO. 2) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 30 DÍAS DESDE EL 01/01/2018 HASTA EL 30/01/2018. ESTA AMPLIACIÓN SE FUNDAMENTA EN DECRETO ALCALDICIO N°8665/2017 POR SOLICITUD DE AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 3) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 30 DÍAS DESDE EL 31/01/2018 HASTA EL 31/03/2018. ESTA AMPLIACIÓN DE PLAZO SE FUNDAMENTA EN EL DECRETO ALCALDICIO N°716/2018 EL CUAL CONCEDE UN AUMENTO DE RECURSO DE $27.465.090 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS) Y UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DÍAS CORRIDOS JUSTIFICADOS EN LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS: -DISPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL. -ESCARPE PARA FRANJA CORTAFUEGO. -COLOCACIÓN CARPETA RODADOS PARA CAMINO PERIMETRAL. -CONSTRUCCIÓN DE CANALES CAPTADORES DE AGUAS LLUVIAS. -SISTEMA DE SUJECIÓN CANALES AGUAS LLUVIAS. SE ADJUNTAN LOS DECRETOS DE AUMENTO DE PLAZOS Y AUMENTO DE CONTRATO, ESTOS NO MODIFICARON EL DISEÑO ORIGINAL | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 135 | [9 empty] | 5 | 0 | LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL PROYECTO SE REALIZÓ EN TRES INSTANCIAS, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 45 DÍAS DESDE EL 16/11/2017 HASTA EL 31/12/2017. ESTA AMPLIACIÓN DE PLAZO SE FUNDAMENTA EN EL DECRETO ALCALDICIO N°7063/2017 POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS AJENOS AL CONTRATISTA, LOS CUALES SON DOS PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES QUE DEBIERON TRAMITARSE POR EL TITULAR DEL PROYECTO, LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO. LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS FUERON REQUERIDOS PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL PROYECTO. 2) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 30 DÍAS DESDE EL 01/01/2018 HASTA EL 30/01/2018. ESTA AMPLIACIÓN SE FUNDAMENTA EN DECRETO ALCALDICIO N°8665/2017 POR SOLICITUD DE AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 3) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 30 DÍAS DESDE EL 31/01/2018 HASTA EL 31/03/2018. ESTA AMPLIACIÓN DE PLAZO SE FUNDAMENTA EN EL DECRETO ALCALDICIO N°716/2018 EL CUAL CONCEDE UN AUMENTO DE RECURSO DE $27.465.090 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS) Y UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DÍAS CORRIDOS JUSTIFICADOS EN LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS: -DISPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL. -ESCARPE PARA FRANJA CORTAFUEGO. -COLOCACIÓN CARPETA RODADOS PARA CAMINO PERIMETRAL. -CONSTRUCCIÓN DE CANALES CAPTADORES DE AGUAS LLUVIAS. -SISTEMA DE SUJECIÓN CANALES AGUAS LLUVIAS. | -100 | 5 | 5 | 35 | 37 | 2 | LOS TIEMPOS MUERTOS EXPRESADOS HACEN REFERENCIA AL PRODUCTO DE UNA RE EVALUACIÓN ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA, SI BIEN LA OBRA SE EJECUTO EN 9 MESES AUMENTANDO EN UN 80 % LO ESTIMADO | 600 | 640 | El proyecto fue ejecutado en un plazo total de 35 meses, un 600% sobre el plazo total recomendado. 1. Otros Gastos y equipos: si bien se indican plazos, en la práctica los gastos de estos ítems no se efectuaron. 2. Obras Civiles: Existieron tres aumentos de plazos a saber: 2.1 Aumento de plazo de 45 días que abarca desde el 16 de noviembre del 2017 al 31 de diciembre del 2017, según da cuenta el Decreto Alcaldicio N° 7063/2017. El motivo del aumento fue un retraso en la tramitación de dos permisos ambientales sectoriales por parte de la Ilustre Municipalidad de Andacollo, es decir, un problema ajeno al contratista. El informe N°3 emitido por la Inspectora técnico de Obras Melissa Pizarro Morales fundamenta esta situación, el que no es incorporado a la carpeta digital ex post para su observación. 2.2 Aumento de plazo de 30 días que comprende desde el 01 de enero del 2018 al 30 de enero del 2018, según lo estipula el Decreto Alcaldicio N° 8665/2017. Al respecto, el referido Decreto no da cuenta de la razón que justifique el aumento de plazo, y sólo señala que la fundamentación del plazo es con motivo del informe emitido por la Inspección Técnica de Obras, con fecha 26 de diciembre de 2017. No obstante, este informe no es cargado a la carpeta digital ex post para su observación. 2.3 Aumento de plazo de 60 días desde el 31 de enero del 2018 al 31 de marzo del 2018, de acuerdo al Decreto Alcaldicio 716/2018. En relación al motivo que funda este aumento de plazo, se señala: disposición de cobertura vegetal; Escarpe para franja cortafuego; Colocación carpeta de rodado para camino perimetral; Construcción de Canales Captadores de Aguas Lluvia; y Sistema de Sujeción Canales de Aguas Lluvias, el que se encuentra avalado por el informe de la Inspección Técnica de obras ( no adjuntado). 3. Consultorías: la unidad técnica señala que el consultor presenta la renuncia el 21 de febrero del 2018, ejecutando un 88% del contrato. 4. Gastos administrativos: Desde el primer gasto hasta el último pasaron 748 días. Esto se explica dado que se efectuaron dos gastos administrativos en los años 2015 y 2017 (fuente: Historial Sigfe), lo que se explica a continuación. 4.1 El primer gasto administrativo ejecutado fue el año 2015, no concretándose la ejecución de la iniciativa producto del mismo. Cabe mencionar que el año 2015 era el último año de vigente para la Recomendación Favorable de la Iniciativa. 4.2 Luego el año 2016 la iniciativa obtiene nuevamente un RATE RS, producto de ello, se efectúa un nuevo gasto administrativo el año 2017, lográndose con ello la ejecución de la iniciativa. 5. Según la unidad técnica, los tiempos muertos expresados hacen referencia a una re evaluación antes de la contratación de obra. Sin perjuicio de lo anterior, no existe tal reevaluación en los registros del S.N.I. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 18/07/2017 | [14 empty] | 565547 | 1326 | 566873 | 603227 | -36354 | ESTADO DE PAGO N°1 -VALOR ESTADO DE PAGO $99.283.767 -FECHA ESTADO DE PAGO 31-08-2017 -AVANCE FINANCIERO 17,43% ESTADO DE PAGO N°2 -VALOR ESTADO DE PAGO $36.587.170 -FECHA ESTADO DE PAGO 20/10/2017 -AVANCE FÍSICO 37% -AVANCE FINANCIERO 23.85% ESTADO DE PAGO N°3 -VALOR ESTADO DE PAGO $50.124.533 -FECHA ESTADO DE PAGO 29/01/2018 -AVANCE FÍSICO 44.2 % -AVANCE FINANCIERO 32.65% ESTADO DE PAGO N°4 -VALOR ESTADO DE PAGO $188.408.982 -FECHA ESTADO DE PAGO 13/02/2018 -AVANCE FÍSICO 75.5% -AVANCE FINANCIERO 62.70% ESTADO DE PAGO N°5 -VALOR ESTADO DE PAGO $157.159.946 -FECHA ESTADO DE PAGO 03/04/2018 -AVANCE FÍSICO 95% -AVANCE FINANCIERO 89.01% ESTADO DE PAGO N°6 -VALOR ESTADO DE PAGO $65.608.004 -FECHA ESTADO DE PAGO 25/06/2018 -AVANCE FÍSICO 100% -AVANCE FINANCIERO NO HAY PAGO POR RECURSOS PROPIOS | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 42800 | 42800 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTIERON MODIFICACIONES. | El proyecto se ejecutó conforme a lo recomendado. | [12 empty] | NO EXISTEN OBSERVACIONES EN RECEPCIÓN PROVISORIA. | 18/04/2018 | NO EXISTEN OBSERVACIONES EN RECEPCIÓN PROVISORIA. | 29/08/2019 | SI | 19/04/2018 | NO EXISTEN. |  | En Operación | NO EXISTEN. | MANUEL ANDRES DIAZ PIZARRO | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | 4103600% | 4134400% | 308 | 4138700% | 43 | 4216600% | 779 | 4291900% | 753 | 4291900% | 753 | 4293400% | 15 | 4300600% | 72 | 1970 | 1662 | La Res. Nº 27 del 23/04/2013 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. 11/09/2017. La suscripción del primer contrato del proyecto, corresponde al ítem de Obras Civiles el que fue aprobado mediante Decreto N°3973 del 03/07/2017 La suscripción del primer contrato del proyecto de obras civiles es el 03/07/2017, el que fue aprobado mediante Decreto N°3973. La fecha ingresada de la entrega de terreno es la que indica el Acta de "Entrega del terreno" del 18/07/2017. Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civiles, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. 28/09/2017. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 5500 | 0 | 16080 | 0 | 1250 | 471616 | 0 | 0 | 40320 | 0 | 534766 | 5744 | 0 | 16794 | 0 | 1306 | 492557 | 0 | 0 | 42110 | 0 | 558511 | El monto recomendado para el primer RS de los ítems: Equipos, Consultorías, Gastos Administrativos, Obras Civiles y Otros Gastos coinciden con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Sin embargo, el monto del ítem Equipamiento del Primer RS Ejecución es 0. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 6566 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 597172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605064 | Este proyecto consta de un contrato en el ítem de Consultorías y un contrato en el ítem de Obras Civiles. El contrato de Obras Civiles es por un monto total de $597.172.402 compuesto por un monto inicial de $569.707.312 mas un suplemento de $27.465.090, con plazo total de 256 días. El contrato de Consultorías corresponde a la contratación de una Asesora Técnica de Obras por un monto de $6.566.000. | 4961 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 597172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603459 | 232 | BIP > SIGFE | 6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603227 | 6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606861 | Para el gasto administrativo, se giraron los recursos rendidos por la Unidad Técnica al Gobierno Regional, cuyo monto fue de $1.326.000 según Convenio Mandato aprobado por Resolución N°5017 del 05/12/2013 En el caso de Obras Civiles, el monto total pagado por el Gobierno Regional es de $597.172.402. El monto pagado a la empresa fue de $592.207.680, dado que se cobró una multa de $4.964.722. En el ítem de consultorías se pagó un monto total de $4.960.976. En los ítems: Equipamiento, Equipos y Otros Gastos no hubo gastos. | Esta obra se encuentra con recepción provisoria mediante Decreto N°2095 del 18/04/2018 y no tiene pagos pendientes. | [14 empty] | 8475.6957 | 0 | 24779.5382 | 0 | 1927.0576 | 726758.5277 | 0 | 0 | 62132.3176 | 0 | 824073.1367 | 824071.9375 | 8078.7722 | 0 | 0 | 0 | 1630.8639 | 734726.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744436.6128 | 6035.3956 | 0 | 0 | 0 | 1630.8639 | 675329.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682996.2132 | -9.6638 | -17.1195 | -7.0764 | -8.2533 | -17.1193 | 15.9579 | 15.7787 | 1. Existe información contradictoria entre lo que informa la unidad técnica y financiera. -La unidad técnica en la información de la pestaña plazos, presenta fechas sobre gastos de los ítems de equipos y otros gastos, luego en la pestaña gastos, indica que no hubo gastos en los ítems en cuestión. -La unidad financiera expresa que no hubo gastos de equipos y otros gastos. -Por lo anterior, no se comprende cómo se puede efectuar la operación del proyecto adecuadamente. Por ejemplo: el ítem equipos contemplaba la adquisición de medidores de biogás para el seguimiento de las emisiones del proyecto y con ello efectuar un informe de resultados para la autoridad competente en la materia, lo que era obligatorio para dar cumplimiento a lo estipulado en el considerando 3.1.3.3 de la Resolución de Calificación Ambiental de la Iniciativa (RCA 27/2012). -Es reelevante expresar que esta SEREMI efectúo observaciones a la unidad Técnica el 03 de septiembre de 2019, siendo respondidas el 18 de octubre de 2019, no dejando margen para efectuar nuevas observaciones a la misma unidad o unidad financiera. Por lo tanto, se considera que existe un sesgo en la información analizada. 2. No existen variaciones importantes en los montos recomendados, reales y contratados, tal que amerite un análisis. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ALEJANDRA ZEBALLOS PINTO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | SI | 707870 | 27465 | 3.88% | ESTA INCREMENTACIÓN DE MONTO SE FUNDAMENTA EN EL DECRETO ALCALDICIO N°716/2018 EL CUAL CONCEDE UN AUMENTO DE RECURSO DE $27.465.090 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS) JUSTIFICADOS EN LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS PARA: -DISPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL. -ESCARPE PARA FRANJA CORTAFUEGO. -COLOCACIÓN CARPETA RODADOS PARA CAMINO PERIMETRAL. -CONSTRUCCIÓN DE CANALES CAPTADORES DE AGUAS LLUVIAS. -SISTEMA DE SUJECIÓN CANALES AGUAS LLUVIAS EN CUANTO A LAS MODIFICACIONES, ESTAS NO ALTERARON EL PROYECTO ORIGINAL . | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Si bien se advierte que existe una reevaluación en el historial RATE de la presente iniciativa, la referida fue para la recomendación original del año 2012, la que no resultó en la ejecución de la iniciativa. Además, la reevalución de la iniciativa no implicó un aumento del monto recomendado en ese entonces, las causas correspondían a: 1. Subir a la carpeta digital la versión de los antecedentes de la iniciativa de inversión, que dieron pie a la recomendación favorable. 2. Cambio de la glosa equipamientos del punto 15 de la ficha IDI calendario de financiamiento de la inversión, por la glosa Equipos. Existieron modificaciones por aproximadamente un 4% adicional del monto recomendado. Lo anterior debido a la ejecución de las siguientes obras: disposición de cobertura vegetal; Escarpe para franja cortafuego; Colocación carpeta de rodado para camino perimetral; Construcción de Canales Captadores de Aguas Lluvia; y Sistema de Sujeción Canales de Aguas Lluvias, el que encuentra avalado por el informe de la Inspección Técnica de obras referido en el Decreto Alcaldicio n° 716/2018. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 524554 | 496479 | -5.3522 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 45733 | 43285 | -5.3528 | Real < Recomendado | La disminución del indicador se explica debido a que los montos reales en términos generales fueron menores a lo recomendado. Además, que no se ejecutó el gasto de los ítems equipos y otros gastos. | 1. En lo relevante sobre los plazos de ejecución, la información proporcionada por la unidad técnica permitió establecer y/o desprender que la iniciativa de inversión demoró 4 meses adicionales en ejecutar el ítem obras civiles por los siguientes motivos: 1. Tramitación inoportuna de dos permisos ambientales sectoriales (asociados a la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa); 2 error en la cubicación del presupuesto de obras civiles; 3 información no especificada. 2. El proyecto no tuvo reevaluaciones. No obstante, existieron modificaciones por aproximadamente un 4% adicional del monto recomendado debido a errores en la cubicación del presupuesto original. 3. Se recomendaron montos para los ítems equipos y otros gastos, sin embargo, no se efectuaron dichos gastos. Por lo anterior, no se comprende cómo se puede efectuar la operación del proyecto adecuadamente. Por ejemplo: el ítem equipos contemplaba la adquisición de medidores de biogás para el seguimiento de las emisiones del proyecto y con ello efectuar un informe de resultados para la autoridad competente en la materia, lo que era obligatorio para dar cumplimiento a lo estipulado en el considerando 3.1.3.3 de la Resolución de Calificación Ambiental de la Iniciativa (RCA 27/2012). 4. No existen variaciones importantes en los montos recomendados, reales y contratados, tal que amerite un análisis. 5. Respecto a las magnitudes del proyecto, el proyecto se ejecutó conforme a lo recomendado. 6. Los indicadores económicos sufrieron una disminución, debido a que los montos contratados fueron levente menores a lo recomendados, y tal como se dijo, no se consideró el gasto de los ítems equipos y otros gastos. 7. De acuerdo a la unidad técnica no existen cambios en el diseño recomendado. 8. Es reelevante expresar que esta SEREMI efectúo observaciones a la unidad Técnica el 03 de septiembre de 2019, siendo respondidas el 18 de octubre de 2019, no dejando margen para efectuar nuevas observaciones a la misma unidad o unidad financiera. Por lo tanto, se considera que existe un sesgo en la información analizada. 9. Para la tipología de proyectos de cierre de vertederos se recomienda: -Solicitar como requisito de Recomendación favorable, la resolución de proyecto del servicio competente asociado a un permiso ambiental sectorial aplicable. Lo anterior, debido a que dicha resolución establece las especificaciones técnicas de la obra a construir asociada al permiso ambiental sectorial en trámite de aprobación. Esto a su vez da certeza de los costos y de que no existan observaciones en la recepción final de las obras. Esto aplica por ejemplo para permisos de patios de residuos no peligrosos que es otorgado por la Seremi de Salud. - La estimación de los residuos dispuestos en los vertederos debe ser calculada con metodologías que entreguen fiabilidad y contrastada con fuentes secundarias oficiales y estudios en la materia. Lo anterior, porque esta variable es la más significativa del proyecto, ya que determina las partidas más importantes del presupuesto. Esto es atigente especialmente dado que la mayoría de los vertederos no lleva un registro oficial de información y/o son estimaciones. | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077031-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA CALERA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | LA CALERA | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROBLEMA ES LA SATURACIÓN DEL CONSULTORIO DE ARTIFICIO, DEBIDO A LA CANTIDAD DE POBLACIÓN INSCRITA EN EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL MÁS LA QUE SERÁ TRASPASADA DESDE EL CONSULTORIO ADOSADO DEL HOSPITAL DE LA CALERA, POR LO SERÁ NECESARIO LA CREACIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA 30.000 INSCRITO | LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD DE 2.676 M2, UBICADO EN CALLE TREINTA Y TRES DE LA COMUNA DE LA CALERA, CONSIDERA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y SU EQUIPAMIENTO, Y POSTERIOR PUESTA EN MARCHA PARA ATENDER UNA POBLACION DE 30.000 USUARIOS. | 30000 |  |  |  | 16 | 23 | El profesional se contrato 3 meses antes del inicio de obras y en teoría se consideraba 1 mes antes del inicio de obra y esto se debió al proceso administrativo entre el cierre de la licitación y la firma del contrato. y de forma directa por los aumentos de plazo surgidos por los problemas del terreno donde se ejecutó la obra. | 43.75 | 5 | 6 | El pago de equipamiento se realizó en diciembre, pero el contrato fue en enero del 2018 | 20 | 5 | 5 | Se desarrollo dentro de los plazos estipulados | 0 | [8 empty] | 14 | 20 | ID: 2026-40-LR16 Empresa: CONSTRUCTORA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIPANGUE LIMITADA RUT: 77.019.440-7 RES N° Fecha Días Detalle motivo de la ampliación de plazo efectuadas y sus causas 5836 01/09/2016 365 No Aplica 7153 12/09/2017 64 error de los deslindes del terreno entregados por el Municipio 183 12/01/2018 77 entrega franja de terreno faltante por parte del municipio 2437 29/03/2018 30 entrega franja de terreno faltante por parte del municipio 1930 13/03/2017 30 falta de Visación del trazado por parte del Municipio 3797 22/05/2018 35 falta de Visación del trazado por parte del Municipio Total días: 601 | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 5 | [10 empty] | 236 | [13 empty] | 19 | 19 | 23 | 24 | 1 | Proceso administrativo entre el cierre de la licitación y la firma del contrato con toma de razón de controlaría. Por los aumentos de plazo surgidos por los problemas del terreno donde se ejecutó la obra, ya que la Municipalidad de La Calera entrego mal la definición del polígono de emplazamiento. | 21.0526 | 26.3158 | LA CONSTRUCCION PRESENTO ATRASO ASOCIADO PRINCIPALMENTE A PROBLEMAS EN DESLINDES DEL TERRENO QUE SE DETECTARON UNA VEZ INICIADA LAS OBRAS. ADICIONALMENTE SE GENERARON ALGUNOS AUMENTOS DE OBRA, Y OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE GENERARON AUMENTOS DE PLAZO. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 12/09/2016 | [14 empty] | 2621092 | 0 | 2621092 | 2205851 | 415241 | Item N° Contrato Monto M$ Fecha Inicio Fecha Término días corridos Observación OOCC 36/2016 3.168.418 12/09/2016 06/05/2018 601 No refleja el pago del anticipo para obras civiles Consultorías 98/2018 7.600 01/01/2018 30/04/2018 Consultorías 73/2017 20.400 01/01/2017 31/12/2017 Consultorías 496/2016 11.900 01/06/2016 31/12/2016 RS TOTAL Consultorías 28.803.000 39.900.000 OOCC 3.090.014.000 3.168.418.473 Equipamiento 201.726.000 109.721.408 Equipos 212.691.000 154.503.581 3.533.234.000 3.472.543.462 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2676 | 2676 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no presentó modificaciones en su magnitud | LA INICIATIVA SE AJUSTA A PROGRAMA DE ARQUITECTURA DESARROLLADO EN DISEÑO Y RECOMENDADO PARA EJECUCION. | [12 empty] | sin observaciones | 19/12/2018 | no se ha cumplido el plazo estipulado para realizar la recepción definitiva de la obra |  | SI | 20/12/2018 |  |  | En Operación | LO QUE MAS AFECTO LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FUE QUE EL MUNICIPIO ENTREGO MAL EL POLIGONO DEL TERRENO Y SE DEMORO DEMASIADO TIEMPO EN CORREGIR ESTE ERROR. | ROGER RIOS SANDOVAL | SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4231700% | 4238000% | 63 | 4240900% | 29 | NA | 0 | 4252200% | 113 | 4262200% | 213 | 4262500% | 3 | 4267100% | 46 | 354 | 291 | Demora en el proceso de decreto de asignación presupuestaria y además del tiempo que toma el proceso de licitación. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | La etapa de Ejecucion fue financiada por MINSAL, y ejcutada como Unidad Tecnica por Servicio de Salud Viña del Mar Quillota | 27536 | 192854 | 203337 | 0 | 0 | 2954111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377838 | 28804 | 201726 | 212691 | 0 | 0 | 3090016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3533237 | El financiamiento del proyecto fue cargado al Sector | 39900 | 109722 | 154504 | 0 | 0 | 3168418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472544 | Item N° Contrato Monto M$ Fecha Inicio Fecha Término días corridos Observación OOCC 36/2016 3.168.418 12/09/2016 06/05/2018 601 No refleja el pago del anticipo para obras civiles Consultorías 98/2018 7.600 01/01/2018 30/04/2018 Consultorías 73/2017 20.400 01/01/2017 31/12/2017 Consultorías 496/2016 11.900 01/06/2016 31/12/2016 | 39900 | 109721 | 154504 | 0 | 0 | 3168418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472543 | 1266692 | BIP > SIGFE | 32300 | 107739 | 154504 | 0 | 0 | 1911308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205851 | 33506 | 110540 | 158521 | 0 | 0 | 1946364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248931 | Para el caso del Item Obras Civiles, se produce diferencia al incorporar el subtitulo 32 por concepto de anticipo. | en cuanto al financiamiento para este proyecto se trabajo con el subtitulo 32 correspondiente a anticipo de obra | [14 empty] | 38866.1252 | 272191.187 | 286986.4803 | 0 | 0 | 4169397.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4767440.9197 | 0 | 49292.8618 | 134933.603 | 190093.9773 | 0 | 0 | 4015186.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389507.3946 | 49289.2643 | 134933.603 | 190093.9773 | 0 | 0 | 3899466.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4273783.2101 | -7.9274 | -10.3548 | -6.4741 | -2.6364 |  | 1597.0789 | 1457.1997 | LOS MONTOS EJECUTADOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO FUERON CONSIDERABLEMENTE MENORES A LOS RECOMENDADOS, NO OBSTANTE AJUSTARSE A LA NOMINA RECOMENDADA DE EQUIPOS. POR SU PARTE EL GASTO DE OBRA CIVIL FUE LEVEMENTE INFERIOR AL RECOMENDADO EN MONEDA DE IGUAL AÑO. EL CUADRO EN SU COLUMNA COSTOS REALES SUBVALORA EL GASTO EFECTIVO DERIVADO DE PROBLEMAS EN REGISTRO CONTABLE ASOCIADO A USO DEL SUBTIULO 32 -06, PRESTAMOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS. NO OBSTANTE, DURANTE LA EVALUACIÓN EX POST EL VALOR MENCIONADO FUE AGREGADO Y ACTUALIZADO. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | ROGER RIOS SANDOVAL | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3975632 | 60691 | 1.527% | El valor recomendado el 2015 fue de M$3.533.234.- El gasto real fue de M$ 2.472.543.- El proyecto en total tiene una disminución de 1,7% | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA PRESENTO AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR VALOR MENOR AL 10%, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DENTRO DEL RANGO NORMAL DE AJUSTES PARA UNA OBRA DE ESTA CATEGORIA. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 8 | 8 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | LA INICIATIVA NO PRESENTA DESVIACION EN EL INDICADOR EX POST RESPECTO AL RECOMENDADO. LO ANTERIOR DERIVADO DE LA MINIMA DESVIACION DE COSTOS RESPECTO DEL COSTO TOTAL ORIGINALMENTE CONSIDERADO PARA LA ETAPA DE EJECUCION. | EL PROYECTO SE AJUSTA A LOS MONTOS RECOMENDADOS PARA SU ETAPA DE EJECUCION. NO OBSTANTE SE MOSTRÓ UN SUBREGISTRO EN SIGFE PRODUCTO DEL USO DEL ITEM 32-06 PRESTAMOS, PARA SU CONTABILIZACIÓN (CUENTA TRANSITORIA), QUE AL PARECER NO FUE CERRADA RECONOCIENDO EL GASTO UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA QUE GENERA EL ANTICIPO. DICHO VALOR FUE AGREGADO Y ACTUALIZADO. SE SUGIERE QUE EL SECTOR REVISE EL ADECUADO USO DEL ITEM REGISTRO CONTABLE PRESTAMOS A PROVEEDORES. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070756-0 | CONSTRUCCION CESFAM P. AGUIRRE CERDA, CALLE LARGA | 5 | REGION DE VALPARAISO | LOS ANDES | CALLE LARGA | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL C.E.S. P. AGUIRRE C. NO CUMPLE CON LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA NI FUNCIONALIDAD REQUERIDA BAJO EL MODELO DE CESFAM, NO SIENDO POSIBLE OCUPAR LA ACTUAL PROPIEDAD DEBIDO A LA NORMATIVA URBANISTICA, REQUIRIENDO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA UN TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL CESFAM REQUERIDO. | LA OBRA CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICO DE UN PISO, CON UNA SUPERFICIE DE 1.798 M2. EN UN TERRENO DISTINTO AL ACTUAL Y CUYA PROPIEDAD ES MUNICIPAL, SU FABRICACION ES EN HORMIGON ARMADO, COMPRENDE ADEMÁS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN, CORRIENTES DÉBILES, SISTEMAS DE ALARMAS, INSTALACIÓN DE GAS LICUADO, CALEFACCIÓN, INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANATRILLADO, MANEJO DE AGUAS LLUVIA, INSTALACIONES DE GASES CLÍNICOS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, SUMADO A ELLO LAS OBRAS EXTERIORES PARA LOS ACCESOS Y PAISAJISMO. EL PMA CONTEMPLA 9 BOX MULTIPROPOSITOS, 1 BOX GINECOLÓGICOS, 3 BOX PARA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, BOX IRA, BOX ERA, BOX PROCEDIMIENTO Y CIRUGÍA MENOR; BOX CURACIONES Y TRATAMIENTO, BOX DE URGENCIA, BOX ECOGRAFÍAS, BOX VACUNATORIO, SALAS DE TRABAJO GRUPAL, SOME MÁS LOS RECINTOS PROPIOS ASOCIADOS A UN CESFAM PARA 14.000 HABITANTES APP. | 13446 |  |  |  | 14 | 21 | 1. Se contrata al ATO previo al proceso de licitación, para analizar y velar por el proceso de licitación 2. Su contrato se extiende 1 mes app posterior a la recepción para cierre de tramites administrativos del proyecto | 50 | 3 | 13 | Las diferencias entre el plazo real y recomendado esta dada por procesos de arrastre de la ficha IDI de un año a otro y por efecto de asignación de fondos y sus respectivos decretos para poder licitar y adjudicar. Además esta asociados con ello partidas de equipos que en su proceso de licitación han debido ser licitados en mas de una oportunidad. | 333.3333 | 3 | 7 | Las diferencias entre el plazo real y recomendado esta dada por procesos de arrastre de la ficha IDI de un año a otro y por efecto de asignación de fondos y sus respectivos decretos para poder licitar y adjudicar. | 133.3333 |  |  |  |  | 2 | 10 | 1. Las variaciones se refieren a requerimientos y flujo de caja del proyecto 2. A su vez, como gasto de saldo del proyecto. | 400 | 12 | 12 | 1. Se produce un aumento de plazo por un total de 15 días corridos 2. el total del plazo a ejecutar es de 365 días corridos | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 1 | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 | 15 | 35 | 35 | 0 | 1. Ampliación de plazo del contrato original | 133.3333 | 133.3333 | EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE VIO AUMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE RESPECTO AL PLANIFICADO ORIGINALMENTE(133,33%). LOS PLAZOS INDIVIDUALES POR PARTIDAS DE INVERSIÓN PRESENTARON CONSIDERABLES AUMENTOS,. LOS ÍTEMS EQUIPAMIENTO Y EQUIPO INICIAN SU EJECUCIÓN RECIÉN CON EL TERMINO DE OBRA, GENERANDO UNA AGREGACIÓN DE PLAZOS EN LUGAR DE REALIZAR PROCESOS PARALELOS DE EJECUCIÓN SEGÚN LO ACOSTUMBRADO EN ESTE TIPO DE INICIATIVAS. EL ÍTEM OBRAS CIVILES NO TUVO VARIACIÓN SIGNIFICATIVA DE SUS PLAZOS RESPECTO AL ESTIPULADO INICIALMENTE. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 07/11/2016 | [14 empty] | 3015461 | 4120 | 3019581 | 2711339 | 308242 | AÑO MONTO TOTAL DEVENGADO [M$] (*) MONTO TOTAL GASTADO [M$] (*) 2016 879.403 879.403 AÑO MONTO TOTAL DEVENGADO [M$] (*) MONTO TOTAL GASTADO [M$] (*) 2017 1.972.489 1.972.489 AÑO MONTO TOTAL DEVENGADO [M$] (*) MONTO TOTAL GASTADO [M$] (*) 2018 167.689 167.689 MONTO TOTAL (M$) 3.019.581 3.019.581 se sube archivo con detalle de gastos por año | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1798 | 1798 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No sufre variaciones en cuanto a superficie | EL PROGRAMA DE ARQUITECTURA SE EJECUTO SIN DESVIACION, AJUSTANDOSE A LAS DIMENSIONES ORIGINALMENTE RECOMENDADAS.. | [12 empty] | Se realiza recepcion sin observaciones mediante acta de fecha 18.12.2017. Se recepciona el establecimiento en su totalidad como obra nuevas | 18/12/2107 | Se realiza recepción definitiva del establecimiento con fecha 17.01.2019 | 17/01/2019 | SI | 18/06/2018 | Sin afectación del normal funcionamiento. Solo retraso normales por solicitud de Autorizacion Sanitaria |  | En Operación | El proyecto se desarrollo dentro de los cánones normales de la obra, se presentaron dificultades respecto al diseño, del cual hubo que hacer modificaciones al respecto que derivaron en cambio del diseño y obra extraordinarias. | KARINA ALEJANDRA ROCCFO ROJAS | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4238400% | 4238400% | 0 | 4240400% | 20 | 4240400% | 0 | 4266400% | 260 | 4266400% | 260 | 4268100% | 17 | 4270500% | 24 | 321 | 321 | 1. Ampliación de contrato por un total de 15 dias corridos 2. plazos entre recepciones de acuerdo a bases | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | LA ETAPA DE DISEÑO FUE POSTULADA POR EL MUNICIPIO A FUENTE FNDR, PARA LUEGO SER FINANCIADA PARA EJECUCION POR MINSAL, SIENDO POSTULADA Y EJECUTADA POR EL SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA. | 36015 | 71296 | 130577 | 0 | 3949 | 2622028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863865 | 36015 | 71296 | 130577 | 0 | 3949 | 2622028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863865 | 1. El financiamiento corresponde al sector salud 2. Se da cumplimiento año a años a lo asignado y decretado, gastándose el 100% de los recursos. 3. El proyecto solo presenta un aumento de obras por un monto inferior al 10% | 36297 | 78748 | 127717 | 0 | 4121 | 2772699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019582 | 1. El proyecto sufrió modificaciones respecto a las obras civiles el cual de acuerdo a resolución N° 3077 de fecha 30.10.2107 por un monto de $32.933.465.-se autoriza disminución y obras adicionales y mediante resolución N°3562 del 19.12.2017 se autorizó aumento, disminuciones y obras adicionales por un monto de $4.249.796.- | 36297 | 78748 | 127717 | 0 | 4121 | 2772699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019582 | 308243 | BIP > SIGFE | 32897 | 72981 | 127717 | 0 | 4121 | 2473623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711339 | 34109 | 73026 | 128724 | 0 | 4355 | 2540245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780459 | 1. El proyecto sufrió modificaciones respecto a las obras civiles el cual de acuerdo a resolución N° 3077 de fecha 30.10.2017 por un monto de $32.933.465.-se autoriza disminución y obras adicionales y mediante resolución N°3562 del 19.12.2017 se autorizó aumento, disminuciones y obras adicionales por un monto de $4.249.796.- 2. Las diferencia con SIGFE se deben a cambio en registro de sub 31 al 32 del anticipo, situación que genera la diferencia en lo reflejado en SIGFE versus BIP. | Negativas 1. Sucesivos retrasos en la asignación de fondos y decretos. 2. proyecto con dificultades en su desarrollo debido a problemas en diseño Positivas 1. Empresa proactiva y dispuesta a resolver a la brevedad los problemas 2. Se concluye obra dentro de los plazo estimados 3. Fuerte apoyo por parte de los servicios externos y de los cuales se requiere aprobaciones y recepciones | [14 empty] | 48594.9479 | 96200.585 | 176189.6633 | 0 | 5327.8885 | 3537935.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864248.0992 | 0 | 45086.1922 | 94486.9788 | 154361.2693 | 0 | 5219.9637 | 3511637.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810791.7378 | 45084.993 | 94485.7796 | 154360.0702 | 0 | 5219.9637 | 3443197.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742348.2167 | -1.3834 | -3.1546 | -2.6778 | -1.796 |  | 2081.395 | 1915.0152 | EL GASTO CONTRATADO SE AJUSTA PLENAMENTE AL RECOMENDADO PARA ETAPA DE EJECUCION, NO PRESENTANDO VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES VERSUS LOS MONTOS RECOMENDADOS. EL ÍTEM QUE PRESENTÓ MAYOR VARIACIÓN FUE EQUIPOS, UN -12,39%. EL SIGFE REGISTRA MENOR GASTO ASOCIADO A OBRA CIVIL, DERIVADO DEL USO DEL SUBTITULO 32-06 PRESTAMOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS. El proyecto sufrió modificaciones respecto a las obras civiles el cual de acuerdo a resolución N° 3077 de fecha 30.10.2107 por un monto de $32.933.465.-se autoriza disminución y obras adicionales y mediante resolución N°3562 del 19.12.2017 se autorizó aumento, disminuciones y obras adicionales por un monto de $4.249.796, principalmente por modificaciones en la obra gruesa, enfierradura, incorporación de empalmes eléctricos y cambios en la techumbre. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARINA ALEJANDRA ROCCFO ROJAS | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3222450 | 37183 | 1.154% | 1. El proyecto sufrió modificaciones respecto a las obras civiles el cual de acuerdo a resolución N° 3077 de fecha 30.10.2107 por un monto de $32.933.465.-se autoriza disminución y obras adicionales y mediante resolución N°3562 del 19.12.2017 se autorizó aumento, disminuciones y obras adicionales por un monto de $4.249.796.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO PRESENTA REEVALUACIONES, Y LOS INCREMENTOS DE CONTRATO SE AJUSTAN A RANGO ACEPTADO DEL 10%. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 15 | 15 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | NO HAY VARIACIONES EN VALOR DE INDICADOR ECONOMICO DADO QUE LA INVERSION REAL SE AJUSTA A MONTOS RECOMENDADOS. | EN RELACIÓN A LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ESTOS SE VIERON AUMENTADOS SIGNIFICATIVAMENTE RESPECTO AL PLANIFICADO ORIGINALMENTE(133,33%). LOS PLAZOS POR ÍTEM AUMENTARON CONSIDERABLEMENTE, PARTICULARMENTE EQUIPAMIENTO Y EQUIPO, LOS CUALES INICIAN SU EJECUCIÓN RECIÉN CON EL TERMINO DE OBRA, GENERANDO UNA AGREGACIÓN DE PLAZOS EN LUGAR DE REALIZAR PROCESOS PARALELOS DE EJECUCIÓN SEGÚN LO ACOSTUMBRADO EN ESTE TIPO DE INICIATIVAS. EL PROYECTO SE AJUSTA A LOS MONTOS RECOMENDADOS PARA SU ETAPA DE EJECUCIÓN, NO OBSTANTE MOSTRAR UN SUBREGISTRO EN SIGFE PRODUCTO DEL USO DEL ITEM 32-06 PRESTAMOS, PARA SU CONTABILIZACIÓN (CUENTA TRANSITORIA), QUE AL PARECER NO FUE CERRADA RECONOCIENDO EL GASTO UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA QUE GENERA EL ANTICIPO. SE SUGIERE QUE EL SECTOR REVISE EL ADECUADO USO DEL ITEM REGISTRO CONTABLE PRESTAMOS A PROVEEDORES. SI BIEN EL PROYECTO NO SUFRIÓ REEVALUACIONES, SI TUVO UNA MODIFICACIÓN DEL 1.15% CON RESPECTO AL PROYECTO ORIGINALMENTE RECOMENDADO, EL CUAL ESTÁ DENTRO DEL RANGO CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. LA MAGNITUD, DADA EN METROS CUADRADOS, NO TIENE VARIACIÓN. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30125718-0 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO EL ÁLAMO VILLA ALEMANA | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO BUSCA CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LOS ALTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD FISICO-ESPACIAL DEL SECTOR DE EL ALAMO, PRODUCTO DEL DETERIORO Y ABANDONO, LO CUAL GENERA CONDICIONES SOCIALES QUE FACILITAN TANTO LA ACCION DELICTUAL Y LA PERCEPCION DE TEMOR. | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EL ALAMO, UBICADO EN EL SECTOR SUR DE LA COMUNA. EN SU DISEÑO, SE CONSIDERAN ESPACIOS DE: PLAZA CÍVICA EL ÁLAMO 2100 METROS CUADRADOS, PLAZA EVENTOS COMUNITARIOS 500 METROS CUADRADOS, PLAZA DE LA MUJER / ANFITEATRO 800 METROS CUADRADOS, CIRCUITO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SENDEROS PEATONALES DE MAICILLOS, 4 PUENTES PEATONALES ( 2 CON CICLOVIAS), MOBILIARIO URBANO (9 BICICLETEROS, 27 ESCAÑOS, 8 BANCOS DE CUBOS,30 BANCAS, 14 BASUREROS, 11 BEBEDEROS, 15 JUEGOS INFANTILES, 3 JUEGOS INCLUSIVOS, 22 MAQUINAS DE EJERCICIOS, 1 SKATE PARK . EL PARQUE SE PROYECTA EN UNA SUPERFICIE DE 24.000 M2. | 78000 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 14 | 12 | El año 2016 se pago consultoria asociada a la obra y el año 2017 se pago inspección técnica asociada a la obra por ajustes al diseño. Plazo de cada consultoria fue asociada a los requerimientos de la obra. | -14.2857 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 4 | El Proveedor demora en entregar la factura conforme a su servicio de publicación. por ende se desfasa su pago real. | 300 | 14 | 13 | Se realizaron dos modificaciones de contrato y un aumento de plazo los que se mencionan a continuación. a) Informe Tecnico N° 181-283 del 16.12.2016 y N° 181-280 del 12.10.2017 indican lo siguiente: • Debido a la alta concentración de basura, escombros y desechos organicos no detectada en los estudios de suelo realizados por la consultora a cargo del diseño. Es que se debió realizar un mejoramiento del suelo en toda la superficie del parque, la recomendación indicada por los ingenieros proyectistas fue no fundar (zona de enrocado) en suelos con las características antes mencionadas. El mayor movimiento de tierras , transporte a vertedero y botadero, además del relleno estructural, geogrilla aumentaron de forma significativa el presupuesto de la obra. • Durante el mes de mayo de 2017 la el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Villa Alemana, solicita formalmente se modifique el proyecto en construcción dejando accesos vehiculares tipo pasajes a los vecinos cuyos fondos de patio colindan con el polígono del parque. Éstos accesos vehiculares (pasajes) tenían uso informal debido a que por los frentes de las propiedades no existía tal vía. Se acordó con el municipio, contratista y proyectistas dejar vías 3 de maicillo en 3mt de ancho y una vía de hormigon la que se emplaza en el inicio del parque (Plaza Dura) de esta forma se facilita el transito sólo de los vecinos afectados. • A razón del bajo espesor de diseño del hormigón lavado a construir en la plaza cívica se consultó con los ingenieros proyectistas aumentar el espesor de este elemento de 5cm a 12cm, el constante uso y el especial tratamiento a realizar a este tipo de hormigón son los principales argumentos para solicitar dicha modificación, esto agregara mayor vida útil a la inversión y evitara un desgaste prematuro debido al constante uso. • El cambio de diseño del paquete estructural del hormigón favoreció el tránsito de los vehículos en una de las zonas en las cuales se modificó el proyecto original para mantener el acceso vehicular informal de los vecinos que limitan con el parque, solicitud del municipio. | -7.1429 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 15 | 15 | 16 | 16 | 0 | Proyecto termina en los plazos estipulados en contrato y programados entre las partes. | 6.6667 | 6.6667 | No hubo variación significativa del plazo real del proyecto con respecto al plazo recomendado. Sólo el ítem Gastos Administrativos presentó un retraso de un 306% con respecto al plazo recomendado, dado principalmente por demoras por parte del proveedor en entregar la factura conforme a su servicio de publicación, desfasándose el pago real. Los ítems Obras Civiles y Consultorías fueron ejecutados en plazos inferiores a los recomendados originalmente, aún cuando se hicieron modificaciones de contrato con la empresa contratista por ampliación de plazo por 30 días, obras extraordinarias y obras adicionales adicionales. Estas últimas con objeto de dotar a los vecinos colindantes del parque con accesos vehiculares y engrosar el hormigón para mayor duración. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 16/11/2016 | [14 empty] | 1640242 | 5000 | 1645242 | 1996690 | -351448 | Obra contratada a WALDO HÉCTOR SÁNCHEZ ROMÁN según RES 83 de fecha 12-10-2016, y con modificación de contrato según RES 6285 de fecha 29-11-2017. Monto del contrato con modificaciones M$1.991.691.- El contrato aumento por sobre el 10%, monto que no se logra reflejar en BIP por sobrepasar el monto máximo. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 24000 | 24000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto fue emplazado en el mismo lugar proyectado. cualquier modificación fue ejecutada en la misma área. | No hubo variación en la superficie | [12 empty] | la comisión receptora se constituyo en terreno el 12/12/2017, según consta en folio N°000462 recibiendo las obras sin observaciones. | 12/12/2017 | No aplica |  | SI | 13/12/2017 | El comportamiento de las obras civiles, de la construcción, mobiliario, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, paisajismo en general y juego de agua, es optimo. Cabe mencionar que el parque cuenta con mantención a través del Programa Conservación de Parques, este mantenimiento está a cargo de la empresa Espacios Verdes y Deportivos SPA, cuyo contrato esta vigente hasta noviembre de 2020. |  | En Operación | a. Situaciones Positivas: Durante la ejecución de la obra muchos vecinos manifestaron su conformidad y agradecimiento por el nuevo uso que se daría al terreno, hoy convertido en parque. b. Situaciones Negativas: La gran cantidad de escombros, desechos orgánicos y basura que personas dejaban en la obra, durante la construcción. | ERNESTO RETAMALES DONOSO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4249400% | 4249400% | 0 | 4254900% | 55 | 4258300% | 34 | 4268900% | 106 | 4268900% | 106 | 4269000% | 1 | 4270400% | 14 | 210 | 210 | Proyecto que por monto debe ser aprobado por Contraloría, tanto las bases como la adjudicación, las cuales fueron objetadas, aumentando los tiempos de la contratación. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | MINVU a través del programa Parques postuló la iniciaitiva | 57653 | 0 | 0 | 0 | 4804 | 1796557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859014 | 57653 | 0 | 0 | 0 | 4804 | 1796557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859014 | Sin Observaciones | 3333 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1991690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000023 | Obra contratada a WALDO HÉCTOR SÁNCHEZ ROMÁN según RES 83 de fecha 12-10-2016, y con modificación de contrato según RES 6285 de fecha 29-11-2017. Monto del contrato con modificaciones M$1.991.691.- Contrato de servicios de honorario de la profesional Gabriela Jofré, bajo la Res. TRA N° 116798.44 de fecha 15/11/2016 (subida a Carpeta Digital) Las labores contratadas corresponden a la gestión, resolución de conflictos, detectar desviaciones, realizar informes y mantener una comunicación fluida tanto entre Departamentos del Servicio como con Instituciones externas, en relación al proyecto Construcción Parque Deportivo El Álamo Villa Alemana. | 3333 | 0 | 0 | 0 | 4999 | 1991691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000023 | 3333 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999 | 1991691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5283 | 2055077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060360 | El contrato aumento por sobre el 10%, monto que no se logra reflejar en BIP por sobrepasar el monto máximo. Falta incorporar el gasto de la contratación de honorario de la profesional Gabriela Jofré, correspondiente a M$ 3.333. | [15 empty] | 77792.2086 | 0 | 0 | 0 | 6482.6841 | 2424117.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508392.2114 | 0 | 4101.1431 | 0 | 0 | 0 | 6336.386 | 2509479.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519917.3828 | 4101.1431 | 0 | 0 | 0 | 6336.386 | 2464379.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474816.8006 | 0.45946 | -1.3385 | 1.6609 | -1.7898 |  | 103.1174 | 102.6825 | Los montos contratados y costos reales no tuvieron una variación significativa con respecto a los montos recomendados. El ítem que presenta mayor variación es Consultoría. El ítem obras civiles presentó un aumento en los montos contratados y costos reales en relación al monto recomendado de 4,12% y 1,09% respectivamente. Esta situación es producto de modificaciones al contrato original, incorporando obras extraordinarias, aumento de obra y disminución de obras. El proyecto no tuvo reevaluaciones.. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2091783 | 392693 | 18.77% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 271194 | 265000 | -2.284 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico señala mínima variación. | El proyecto se mantuvo en lo programado respecto a magnitud y plazos con una variación mínima en sus costos. Esta situación se dio incluso en presencia de modificaciones de contratos por aumento de plazos, obras extraordinarias, aumento y disminución de obras, dado a su vez principalmente por aumento del grosor del hormigón y construcción de accesos vehiculares para vecinos colindantes al parque. Los costos no tuvieron variaciones significativas en relación a lo recomendado. El ítem Consultoría presenta una gran variación, probablemente a causa de inconsistencias en la información entregada. El proyecto no requirió reevaluaciones y la magnitud, en metros cuadrados, no sufrió modificaciones respecto al proyecto original. Finalmente, el proyecto se ejecuta según lo estipulado originalmente. | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123693-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SANDALITO DE JUAN FERNANDEZ | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL JARDIN INFANTIL SANDALITO FUE COMPLETAMENTE DESTRUIDO LA MADRUGADA DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 POR EL TSUNAMI POSTERIOR AL TERREMOTO DEL 27F EN CONSTITUCION. DESDE ESE MISMO AÑO HASTA LA FECHA, EL ESTABLECIMIENTO FUNCIONA EN UN LOCAL PROVISORIO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON AVANZADO DETERIORO. | LA ETAPA EJECUCIÓN CONSIDERA TODAS LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA REPOSICIÓN DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA, ENTRE LAS CUALES SE DEBE SEÑALAR LA EDIFICACIÓN DE 436 METROS CUADRADOS QUE DAN LUGAR A TODOS LOS RECINTOS, ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y DE SERVICIOS NECESARIOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y TODAS LAS OBRAS ANEXAS PARA SU SEGURIDAD ESTRUCTURAL, TALES COMO MUROS DE CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TERRENO. | 68 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 25 | 7 | JUNJI determinó contratar la Inspección técnica Residente con cargo al subtitulo 21, sin embargo se pagaron visitas del calculista con cargo a este ITEM | -72 | 4 | 8 | sin comentarios | 100 | 4 | 3 | sin comentarios | -25 |  |  |  |  | 25 | 0 | sin comentarios | -100 | 25 | 16 | Por las condiciones de accesibilidad propias del territorio insular que impacta las programaciones originales en diversos aspectos que abarcan desde la provisión de materiales y maquinaria hasta el traslado y permanencia de mano de obra así como del equipo profesional. Además las condiciones climáticas afectan el normal desarrollo de partidas pero también afectan la accesibilidad, presentando periodos sin acceso ni aéreo ni marítimo. De todas formas el proyecto se completó en un periodo casi idéntico al planteado en la formulación Orginal de 24 meses. | -36 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 26 | 26 | 18 | 22 | 4 | Por las condiciones de accesibilidad propias del territorio insular que impacta las programaciones originales en diversos aspectos que abarcan desde la provisión de materiales y maquinaria hasta el traslado y permanencia de mano de obra así como del equipo profesional. Además las condiciones climáticas afectan el normal desarrollo de partidas pero también afectan la accesibilidad, presentando periodos sin acceso ni aéreo ni marítimo. De todas formas el proyecto se completó en un periodo casi idéntico al planteado en la formulación Orginal de 24 meses. | -30.7692 | -15.3846 | El proyecto presenta una disminución, sin considerar tiempos muertos, con respecto al plazo original recomendado de -15,38%. Los ítems Equipos, Obras Civiles y Consultoría registraron plazos de ejecución inferiores a los estipulados, variaciones de 35%, 37,60% y 72% respectivamente. Sólo el ítem Equipamiento registró un aumento de plazo con respecto al recomendado de un 92,50%. El proyecto se ejecutó dentro de los plazos programados y recomendados, incluso se termino 4 meses antes de lo programado. Es de destacar el cumplimiento de plazos, considerando la dificultad que implica hacer obras físicas en la Isla de Juan Fernández, en especial dado que hay que trasladar materiales desde el continente y los cambios climáticos que se producen en la isla. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Tres años | Variación de -50% a 0% | 03/08/2016 | [14 empty] | 1580675 | 2992 | 1583667 | 1583666 | 1 | Contrato Obras Civiles, Monto total con aumentos 1.596.001.789 IVA Incluido. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 436 | 436 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto se ejecutó de acuerdo a permiso en idéntica magnitud y ya cuenta con todas sus certificaciones, incluido el Reconocimiento Oficial. | En cuanto a la magnitud, el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo que fue recomendado satisfactoriamente y en coherencia con el diseño. | [12 empty] | La Recepción Provisoria se realiza en dos instancias, una Recepción Provisoria con Observaciones en Diciembre 2017 y una Recepción Provisoria Sin Observaciones en Febrero 2018 | 28/02/2018 | Después de 12 meses se conforma una nueva comisión que logra viajar a realizar la Recepción Definitiva el 26 de Abril de 2019 | 26/04/2019 | SI | 02/03/2018 | El proyecto funciona con normalidad desde marzo 2018 |  | En Operación | Cuenta con reconocimiento Oficial RO de fecha 28 Mayo 2019 | PEDRO LOMBOY CASTILLO | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4217700% | 4217700% | 0 | 4225800% | 81 | 4249100% | 233 | 4255100% | 60 | 4255100% | 60 | 4258500% | 34 | 4261400% | 29 | 437 | 437 | 3 Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución: N° Decreto 1332 – Fecha 11-09-2015 5 Suscripción del primer contrato del proyecto: Resolución aprueba contrato N°15-327 fecha 30-06-2016 6 Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil: Resolución aprueba contrato N°15-327 fecha 30-06-2016 7 Entrega del terreno: 03-08-2016 8 Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil: Según SIGFE 01-09-2016 | [12 empty] | MIXTO: SUMA ALZADA CON REAJUSTE Y PARTIDA A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La JUNJI postuló y ejecutó las dos etapas del proyecto (Diseño y Ejecución), lo que permitió la reposición del Jardín que fue destruido por el Tsunami que afectó a Juan fernandez el año 2010. | 158512 | 13580 | 5220 | 0 | 16254 | 1473311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666877 | 158512 | 13580 | 5220 | 0 | 16254 | 1473311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666877 | Los valores indicados son correspondientes al primer RS | 44501 | 4825 | 4101 | 0 | 2992 | 1569002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625421 | CONTRATO INICIAL $1.514.086.745 CONTRATO FINAL OBRAS CIVILES (INCLUYENDO MODIFICACIONES DE CONTRATO) $1.569.001.789 | 3224 | 4823 | 3626 | 0 | 2992 | 1569002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583667 | 1 | BIP = SIGFE | 3224 | 4823 | 3626 | 0 | 2992 | 1569001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583666 | 3407 | 4949 | 3720 | 0 | 3162 | 1618038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633276 | Valores indicados, según SIGFE | [15 empty] | 223722.1514 | 19166.2485 | 7367.6676 | 0 | 22941.2188 | 2079412.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352609.932 | 0 | 56394.3148 | 5935.865 | 5046.0848 | 0 | 3791.7586 | 1987172.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058340.9248 | 4085.5539 | 5933.4666 | 4460.8925 | 0 | 3791.7586 | 1940297.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958569.2274 | -12.5082 | -16.7491 | -6.6901 | -4.8472 |  | 4492.1313 | 4450.2238 | De acuerdo a la información , los montos contratados y el costo real vs el monto recomendado o contratado son variaciones menores al 100%, lo que significa que el monto contratado y el costo real es menor al monto recomendado y contratado. El monto contratado es menor en un 14,14% a lo recomendado, la mayor diferencia ocurre en Consultorias; el monto real es un 16,75% menor a lo recomendado, también la mayor diferencia se da en Consultorias; el gasto real es un 3,04% menor al monto contratado, también logicamente la mayor diferencia es en Consultorias. Las variaciones son menores y responde a que una vez licitado los montos son los del mercado. También el monto en gastos administrativos disminuye considerablemente, contratado y real vs lo recomendado un 83,4%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIA ANDREA ZAPATA TAMAYO | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1961874 | 27916 | 1.423% | Durante la Ejecución de la Obra se aumento el contrato Original por actualización Normativa relativa a la obtención del Reconocimiento Oficial - RO | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hay reevaluación del proyecto, pero si una modificación de un 1,42% con respecto al proyecto originalmente recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 297095 | 247332 | -16.7499 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador Costo Anual Equivalente real vs lo recomendado disminuye en un 16,75%: lo anterior debido a que el costo real del proyecto salió menor a lo recomendado. | Se reitera lo señalado al comienzo de esta evaluación, que el proyecto se ejecutó dentro de los plazos programados y recomendados, incluso se termino 4 meses antes de lo programado. Es de destacar el cumplimiento de plazos, considerando la dificultad que implica hacer obras fisicas en la Isla de Juan Fernandez, en especial dado que hay que trasladar materiales desde el continente y los cambios climáticos que se producen en la isla. Con respecto a los costos, estos fueron inferiores a lo estipulado originalmente. El proyecto no tuvo reevaluaciones pero si una modificación del 1.42% con respecto al proyecto original recomendado. En cuanto a la magnitud, el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo que fue recomendado satisfactoriamente y en coherencia con el diseño. Además, se destaca que este proyecto pasara por etapa de Diseño en el SNI y por supuesto la ejecución, lo que hace disminuir las incertidumbres del proyecto, y la diferencia de los costos de lo recomendado y lo ejecutado. Esto se destaca al comparar con proyectos de esta misma institución que postularon directamente a ejecución (diseño y ejecución conjunta), lo que en la practica ha significado reevaluaciones, aumentos de costos y de plazos. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115943-0 | CONSTRUCCION C JUDICIAL JUZGADO FAMILIA 1° 2° 3° CIVIL VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2019 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL JUZGADO DE FAMILIA, 1°, 2° Y 3° JUZGADO CIVIL DE VIÑA DEL MAR DEBIDO A LAS ACTUALES CONDICIONES DE HACINAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, IMPIDIENDO BRINDAR UN ADECUADO Y EQUITATIVO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO JUDICIAL A LA COMUNIDAD. | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO JUDICIAL JUZGADO DE FAMILIA, 1°, 2° Y 3° CIVIL VIÑA DEL MAR, EN UN TERRENO DE 2.326 M2 UBICADO EN TRASLAVIÑA N° 153 Y ARLEGUI N°338 COMUNA DE VIÑA DEL MAR. Y DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL (CAPJ) EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS LA QUE CONSIDERA UNA INFRAESTRUCTURA DE 9.461 M2 DONDE SE INSTALARÁ EL JUZGADO DE FAMILIA, EL 1°, 2° Y 3° JUZGADOS CIVIL DE VIÑA DEL MAR CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: 1.- JUZGADO DE FAMILIA DE VIÑA DEL MAR CON 8 JUECES Y 8 SALAS, SE CONSTRUIRÁN 4.394,33 M2 DE SUPERFICIE EDIFICADA Y 276 M2 DE ESTACIONAMIENTO, TOTALIZANDO 4.670 M2 2.- 1° JUZGADO CIVIL DE VIÑA DEL MAR CON 2 SALAS Y 2 JUECES, SE CONSTRUIRÁN 1.464,56 M2 DE SUPERFICIE EDIFICADA Y 133 M2 DE ESTACIONAMIENTO, TOTALIZANDO 1.597 M2 3.- 2° JUZGADO CIVIL DE VIÑA DEL MAR CON 2 SALAS Y 2 JUECES, SE CONSTRUIRÁN 1.464,56 M2 DE SUPERFICIE EDIFICADA Y 133 M2 DE ESTACIONAMIENTO, TOTALIZANDO 1.597 M2 4.- 3° JUZGADO CIVIL DE VIÑA DEL MAR CON 2 SALAS Y 2 JUECES, SE CONSTRUIRÁN 1.464,56 M2 DE SUPERFICIE EDIFICADA Y 133 M2 DE ESTACIONAMIENTO, TOTALIZANDO 1.597 M2 | 358165 |  |  |  | 17 | 27 | El Plazo inicial fueron 480 días sin embargo el plazo final fueron 800 días, esto debido a las fundaciones de los vecinos que se encontraban en terreno de la CAPJ. En el momento existieron dos alternativas: 1.- Demandar a los Vecinos 2.- Reducir Subterráneo La primera alternativa se rechazo, dado que significaba postergar el proyecto, ya que el litigio legal conlleva mayor tiempo. Al reducir superficie en el subterráneo significo un addendum en OOCC y por ende se extendió el plazo en 800 días. | 58.8235 | 3 | 1 | Las variaciones son mínimas. | -66.6667 | 3 | 1 | Las variaciones que presenta son mínimas. | -66.6667 |  |  |  |  | 4 | 0 | No existen variaciones y se realizo con Boletas por Publicación. | -100 | 15 | 22 | El Plazo inicial fueron 418 días sin embargo el plazo final fueron 700 días, esto debido a las fundaciones de los vecinos que se encontraban en terreno de la CAPJ. En el momento existieron dos alternativas: 1.- Demandar a los Vecinos 2.- Reducir Subterráneo La primera alternativa se rechaza dado que significaba postergar el proyecto, ya que el litigio legal conlleva mayor tiempo. Al reducir superficie en el subterráneo significo un addendum por montos y por plazo, por eso el plazo final fue de 700 días. | 46.6667 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 136 | [13 empty] | 22 | 22 | 27 | 27 | 0 | El aumento de plazo fue a las fundaciones de los vecinos que se encontraban en terreno de la CAPJ. como el proyecto era vital su construcción se identificaron dos alternativas: 1.- Demandar a los Vecinos 2.- Reducir Subterráneo La primera alternativa se rechazo, dado que significaba postergar el proyecto, ya que el litigio legal conlleva mayor tiempo. Al reducir superficie en el subterráneo significo aumentar los plazos de OOCC y Consultorías. | 22.7273 | 22.7273 | El proyecto tuvo un aumento de 5 meses por sobre el plazo recomendado originalmente, lo que se traduce en un aumento de 22,73%. Esta situación es producto de la reducción de la superficie en el subterráneo, lo cual significó aumentar los plazos de Obras Civiles y Consultorías, en un 49.11% y 56.67% respectivamente en relación a los plazos recomendados. Los ítems Equipos y Equipamientos fueron ejecutados en plazos inferiores a los recomendados, ambos con una variación de 66.67%. Por su parte, Gastos Administrativos no tuvo variación. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 23/09/2015 | [14 empty] | 15675003 | 1542 | 15676545 | 15675716 | 829 | El proyecto fue financiado el 100% con recursos sectoriales | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9461 | 8812 | 93.1403 | Real > Recomendada | [5 empty] | La causa en la diferencia en la magnitud recomendada corresponde a las fundaciones de los vecinos que se encontraban en terreno de la CAPJ. Se redujo superficie en el subterráneo lo que significo un aumento de plazos en OOCC y Consultarías. | Variación de 649 m2 menos, producto de la reducción de la superficie del subterráneo de la obra. | [12 empty] | La recepción provisoria contó con 1598 observaciones con el siguiente detalle: 1. 1564 observaciones encontradas en el recorrido de la obra 2. 19 observaciones al clima 3. 15 observaciones eléctricas la recepción provisoria y sus observaciones se suben a la carpeta digital. | 06/07/2017 | En la Recepción Definitiva se encontraron 41 observaciones constructivas su detalle se ingresa en la carpeta digital, junto a la recepción definitiva. | 25/03/2019 | SI | 12/08/2017 | Los términos de contrato con las empresas que iniciaron el proyecto en aspectos como CCTV ya que se terminan los contratos y se debe hacer traspaso. |  | En Operación | La situación negativa que afecto el principio del proyecto fue encontrarse con la ocupación de las fundaciones de los vecinos en terreno propio. | CLAUDIA CAMPOS TORRES | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4183000% | 4183000% | 0 | 4187300% | 43 | 4212200% | 249 | 4222000% | 98 | 4224200% | 120 | 4227000% | 28 | 4230500% | 35 | 475 | 475 | El inicio del proyecto se atraso por definiciones correspondientes a las fundaciones de las construcciones aledañas, las que abarcaban superficie del terreno de la CAPJ. se adjunta decreto 1342 del 22.08.2014 que da inicio a la asignacion presupuestaria de la ejecución se adjunta suscripción primer contrato del proyecto 04.08.2018 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO |  | 396261 | 191713 | 33026 | 0 | 4233 | 10106928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10732161 | 396261 | 191713 | 33026 | 0 | 4233 | 10106928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10732161 | EL 2015 SE REEVALUO EL ITEM DE OBRAS CIVILES YA QUE EN EL LLAMADO A LICITACIÓN LA UNICA OFERTA FUE DE M$14.950.607. | 308439 | 436643 | 37146 | 0 | 1542 | 14892773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15676543 | 1. Para OOCC el contrato original fue de $14.117.779.745 a estos se suman 3 addendum con el siguiente detalle: addendum N° 663 del 29.06.2016 por $422.033.013, addendum N° 47 de fecha 25.01.2017 por 54 días corridos y el addendum N° 225 de $282.531.401, totalizando $14.822.345.159,. cabe destacar que $70.429.000 corresponden a traslado de centro de suministro, instalación puntos de voz y dato, sistema de voces, mampara, puerta acceso peatones, pintura estacionamiento, señaletica discapacitados. 2. El contrato de la Inspección Técnica de Obra fue de $179.869.100 con dos addendum correspondientes a addendum 46 del 25.01.2017 de $42..718.911 y el addendum n° 227 del 04.05.2017 por $14.989.092 totalizando $237.577.103, Los $70.862.000 corresponden a certificación leed, modificación permiso municipal, visita consultor. Se adjuntan en carpeta digital los addendum | 308438 | 436644 | 37146 | 0 | 1542 | 14892774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15676544 | 828 | BIP > SIGFE | 308980 | 442306 | 47686 | 0 | 1542 | 14875202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15675716 | 324387 | 453806 | 48925 | 0 | 1662 | 15552725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16381505 | Hay una diferencia con respecto a SIGFE por M$18.000. | [15 empty] | 576115.8679 | 278727.8335 | 48015.7514 | 0 | 6154.1129 | 14694269.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15603283.288 | 19958403.4374 | 390656.6619 | 537222.1619 | 45702.5628 | 0 | 1993.0116 | 19225995.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20201570.0434 | 388347.0708 | 537222.1619 | 45702.5628 | 0 | 1993.0116 | 18671897.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19645162.4464 | 29.47 | 25.904 | 27.0692 | -2.7543 | -1.5695 | 2229.3648 | 2118.9171 | El proyecto registra Incremento de M$13.011.794 a M$16.382.372, lo que corresponde a una variación de 29,47% en relación al monto recomendado. Por otra parte, los montos contratados tuvieron una variación de 25,90% respecto a los montos recomendados. En términos de costos reales, los ítems que mayor alza presentaron fueron Equipamiento y Obras Civiles, con 92,74% y 27,07% respectivamente. En relación a Obras Civiles, este ítem presentó modificaciones de contratos en plazos y costos, producto principalmente de obras orientadas a la reducción del área del subterráneo de la construcción. Los ítems que mayor reducción presentaron en comparación con los montos recomendados fueron Gastos Administrativos y Consultorías, con 67,61% y 32,59% respectivamente. Si bien las modificaciones de la obra con respecto al diseño original implicaron aumentar los costos de Consultoría, estos fueron inferiores a los montos recomendados originalmente. Finalmente, el proyecto tuvo una reevalaluación, variando en un 27.91% con respecto al proyecto recomendado originalmente. Esta reevaluación deriva principalmente de las modificaciones en contratos producto de cambios en el diseño original de la obra, principalmente la reducción de la superficie del subterráneo. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CLAUDIA CAMPOS TORRES | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 13011793 | 16643589 | 27.9116 | Reevaluación del proyecto por un 27.91% adicional | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1162.55 | 1453.18 | 24.9994 | Real > Recomendado | [5 empty] | Variación por ajuste de programa que derivaron en modificaciones de contratos de Obras Civiles y Consultoría, tanto en plazos como costos. | Los costos del proyecto tuvieron variaciones con respecto de los montos recomendados de 25,90%. Esta situación se debe principalmente a mayores costos por oferta con valores más altos a los estipulados, lo que requirió reevaluación y también existieron modificaciones de contratos, ítems Obras Civiles y Consultoría, lo cual generó un aumento en los costos debido a cambios en el plan original, principalmente, reducción superficie de subterráneo. Esta reevaluación tuvo una variación 27.91% con respecto al proyecto originalmente recomendado. En relación a los plazos, el proyecto tuvo un aumento de 5 meses por sobre el plazo recomendado originalmente, lo que se traduce en un aumento de 22,73%. Esta situación es producto de la reducción de la superficie en el subterráneo, lo cual significó aumentar los plazos de Obras Civiles y Consultorías. Por otro lado, Equipos y Equipamientos fueron ejecutados en plazos inferiores a los recomendados Dada la reducción de la superficie del subterráneo ya comentada, la magnitud total del proyecto, dada en metros cuadrados, tuvo una reducción de 649 m2. Finalmente, el proyecto se ejecuta según lo señalado. No obstante, la recepción definitiva de la obra presenta múltiples observaciones las cuales deben ser subsanadas. | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134705-0 | CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS POB RICARDO CANALES, QUILLOTA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | QUILLOTA | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | POZOS DE ABSORCION | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SECTOR URBANO POBLACIONAL CON UNA ZONA DE INUNDACION QUE AFECTA AL ENTORNO DE LAS PROPIEDADES PRIVADAS, A LOS USUARIOS DE LA VIA PUBLICA Y LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EXISTENTE DEL SECTOR | EL SECTOR DE INTERVENCION CORRESPONDE A LA CALLE RICARDO CANALES UBICADA AL INTERIOR DE LA POBLACION DEL MISMO NOMBRE, FRENTE A AREA VERDE EXISTENTE. CONTEMPLA COMO OBRA PRINCIPAL LA CONSTRUCCION DE UN POZO DE INFIILTRACION DE 2.353 M3 DE VOLUMEN MAXIMO DE ALMACENAMIENTO CON UN SISTEMA MODULAR DE CUBOS DREN DE POLIPROPILENO. CONSIDERA ADEMAS, DEMOLICION DE PAVIMENTOS, TUBERIAS, CAMARAS DE INSPECCION, SUMIDEROS, MODIFICACION DE SERVICIOS, DESVIOS DE TRANSITO, CALZADAS HCV, ACERAS HC, SOLERAS Y ZAMPEADOS. INCLUYE LA REPOSICION DE CALZADA PARA MEJORAR EL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL DE LAS AGUAS LLUVIAS EN LAS CALLES ESMERALDA CON BULNES LADO PONIENTE, YUNGAY CON BULNES LADO PONIENTE Y YUNGAY CON GABRIELA MISTRAL LADO ORIENTE. | 0 |  |  |  | 8 | 0 | No aplica. No hay consultoria asociada a este proyecto. Se registran mismas fechas del contrato de obra para funcionalidad del sistema . | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 2 | El Proveedor demora en entregar la factura conforme a su servicio de publicación. por ende se desfasa su pago real. | -33.3333 | 10 | 5 | Obra adelanta gasto conforme a avance. No obstante, sus pagos registran hasta Diciembre 2018 conforme a termino y sus respectivas recepciones. Según informes Técnicos N°180-05 de fecha 29/08/2018 y N° 180-10 de fecha 12/09/2018 se solicitó ampliación de plazo de 16 y 14 días corridos respectivamente (total 30 días) de acuerdo a modificaciones de obra que se tuvieron que realizar, las cuales fueron consultadas y aprobadas por el proyectista, estas obedecen a: • Modificación de posición tuberías (cota más alta) que descargan a pozo desde cámara 3, su materialidad y soporte para el buen funcionamiento de la infiltración. • Readecuación de trazado de tubería que va desde sumidero N°4 a cámara N°4 , dada la interferencia con un poste de alumbrado público. • Readecuación y protección de tuberías sumideros 1, 2 y 3 por trazado de servicios de ESVAL que no estaban en catastro del Servicio. • Aumento en reposición de pavimento en cuello de calle Yungay y Bulnes para conciliar rasantes. • Demora en contestación del Ingeniero proyectista respecto a las soluciones a adoptar. Ambos Informes de aumento de plazo quedaron sancionados por Resolución N° 155-6084 de fecha 29/10/2018. | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 7 | 7 | 8 | 9 | 1 | Proyecto termina en los plazos estipulados en contrato y programados entre las partes. | 14.2857 | 28.5714 | NO HAY DESVIACION SIGNIFICATIVA EN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, OBSERVÁNDOSE INCLUSO PLAZOS INFERIORES A LOS RECOMENDADOS ORIGINALMENTE. EL ÍTEM QUE MAYOR VARIACIÓN REGISTRÓ FUE OBRAS CIVILES, QUE A PESAR DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITÓ DOS AUMENTOS DE PLAZO, REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE 48% EN LA EJECUCIÓN. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 02/05/2018 | [14 empty] | 382586 | 2999 | 385585 | 183285 | 202300 | Obra contratada a INVERSIONES GVG LTDA. según RES 1959 de fecha 04-04-2018, y con modificación de contrato según RES 6084 de fecha 29-10-2018 y RES 7177 de fecha 11-12-2018. Monto del contrato con modificaciones M$382.586.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 45 | 45 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto fue emplazado en el mismo lugar proyectado. cualquier modificación fue ejecutada en la misma área. | NO HAY INFORMACION QUE INDIQUE CAMBIOS EN EL DISEÑO APROBADO PARA LA OBRA. | [12 empty] | La comision receptora se constituyo en terreno el dia 25-10.2018, segun consta en folio N°11630, recibiendo las obras sin observaciones. | 25/10/2018 | No aplica a la fecha. |  | SI | 25/10/2019 | La obra ha operado bien y para el buen funcionamiento del pozo se ha oficiado al Municipio de Quillota para resguardar la obra e impedir estacionamiento de vehículos pesados sobre área verde donde se emplaza el pozo de infiltración. Ordinario SERVIU N°184-8672 de fecha 6/11/2018. Cabe mencionar que se encuentra vigente la Boleta de Garantía de Correcta ejecución del proyecto, en la eventualidad de que se produzca algún deterioro atribuible a la obra. Boleta N°2197756 del Banco Santander con vencimiento 07/10/2020.- |  | En Operación | Una particularidad de la obra es que los cubos drenaje utilizados para el pozo de infiltración no poseen alguna trabazón entre ellos para evitar desplazamiento durante la faena de ejecución, lo que se resolvió con fijaciones plásticas consultadas al fabricante. | ERNESTO RETAMALES DONOSO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213100% | 4307600% | 945 | 4315100% | 75 | 4340500% | 254 | 4319400% |  | 4319400% |  | 4322200% | 28 | 4322200% | 0 | 1091 | 146 | La diferencia de días en el primer gasto administrativo se debe a que la factura llego desfasada. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | LA INICIATIVA FUE POSTULADA A FONDOS SECORIALES POR MINVU, Y EJECUTADA POR SERVIU PARA ETAPA DE DISEÑO Y EJECUCION, | 17511 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 390629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410980 | 18981 | 0 | 0 | 0 | 3077 | 456688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478746 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999 | 382587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385586 | Obra contratada a INVERSIONES GVG LTDA. según RES 1959 de fecha 04-04-2018, y con modificación de contrato según RES 6084 de fecha 29-10-2018 y RES 7177 de fecha 11-12-2018. Monto del contrato con modificaciones M$382.587.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999 | 382586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385585 | 202300 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183285 | A la fecha (22-08-2019), el gasto registrado en SIGFE corresponde a M$ 382.586 en el ítem OOCC y M$ 2.999 en el ítem GGAA. | Obra que se pudo ejecutar en los tiempos previstos, a pesar que requirió modificación de posición tuberías (cota más alta) que descargan a pozo desde cámara 3, su materialidad y soporte para el buen funcionamiento de la infiltración. • Readecuación de trazado de tubería que va desde sumidero N°4 a cámara N°4 , dada la interferencia con un poste de alumbrado público. • Readecuación y protección de tuberías sumideros 1, 2 y 3 por trazado de servicios de ESVAL que no estaban en catastro del Servicio. • Aumento en reposición de pavimento en cuello de calle Yungay y Bulnes para conciliar rasantes. • Demora en contestación del Ingeniero proyectista respecto a las soluciones a adoptar. | [14 empty] | 22761.3441 | 0 | 0 | 0 | 3689.8296 | 547644.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574095.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596.2948 | 458784.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462381.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596.2948 | 458783.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462379.8983 | -19.4592 | -19.4594 | -16.226 | -0.00025935 |  | 10275.1089 | 10195.1912 | LA OBRA SE ADJUDICO POR MONTO BAJO VALORES ESTIMADOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL. EN ESA LÍNEA, LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES DEL PROYECTO TUVIERON UNA CAÍDA DE 19,46% CON RESPECTO A LOS MONTOS RECOMENDADOS. EN RELACIÓN AL ÍTEM OBRAS CIVILES, LA EMPRESA FUE CONTRATADA POR MENOR MONTO $M362.234, Y LUEGO SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO AUMENTANDO EN M$20.352, MODIFICACIÓN EQUIVALENTE A UN 4,21% RESPECTO DEL MONTO ORIGINAL RECOMENDADO, LO CUAL ESTÁ DENTRO DEL RANGO PERMITIDO. EL PROYECTO NO SUFRIÓ REEVALUACIONES. FINALMENTE, EL PROYECTO NO REQUIRIÓ DEL ÍTEM CONSULTORÍAS. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 483714 | 20352 | 4.207% | Primero que todo la licitación se contrato por menor monto $M362.234, y luego se realizo una modificación de contrato aumentando este contrato en M$20.352 . Monto final del contrato con modificaciones M$382.586.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO PRESENTA REEVALUACIONES, Y EL INCREMENTO DEL CONTRATO SE ENMARCA DENTRO DEL MARGEN DEL 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 26189 | 22363 | -14.6092 | Real < Recomendado | [5 empty] | SE CARGO DATO DE INDICADOR ORIGINAL Y EXPOST. EL VALOR DISMINUYE EN 14.6 % RESPECTO AL RECOMENDADO | LA INICIATIVA SE AJUSTA A PLAZOS Y MONTOS APROBADOS ORIGINALMENTE, SIN PRESENTAR REEVALUACIONES. CON RESPECTO A LOS PLAZOS, NO HAY DESVIACION SIGNIFICATIVA EN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, OBSERVÁNDOSE INCLUSO PLAZOS INFERIORES A LOS RECOMENDADOS ORIGINALMENTE. EL ÍTEM OBRAS CIVILES FUE EL QUE MAYOR DISMINUCIÓN PRESENTÓ, INCLUSO CUANDO FUE NECESARIA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR EXTENSIÓN DE PLAZOS. EN RELACIÓN A LOS COSTOS, LA INICIATIVA CONSIDERÓ GASTOS INFERIORES A LOS ESTIPULADOS ORIGINALMENTE. SI BIEN EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES, SI HUBO UNA MODIFICACIÓN DE UN 4,21% EN EL CONTRATO DEL ÍTEM OBRAS CIVILES, PORCENTAJE QUE SE ENCUENTRA DEL DEL RANGO DEL 10% ACEPTABLE. FINALMENTE, NO HAY INFORMACION QUE INDIQUE CAMBIOS EN EL DISEÑO APROBADO PARA LA OBRA., SÓLO INDICANDO QUE EL PROYECTO FUE IMPLEMENTADO EN EL MISMO LUGAR PROYECTO Y TODA MODIFICACIÓN FUE EJECUTADA EN LA MISMA ÁREA DE TRABAJO. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30372972-0 | CONSTRUCCION SAR COMUNA DE CONCON | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | CONCON | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LO SATURADO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE LOS HOSPITALES, LAS GRANDES DISTANCIAS DE DESPLAZAMIENTO, LA POCA ACCESIBILIDAD Y LOS ALTOS COSTOS DE TRASLADOS. | PARA ESTE PROYECTO DE SAR SE CONSIDERAN DOS (2) ETAPAS; LA PRIMERA ABARCA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA MAS LAS ESPECIALIDADES DEL SAR, INCLUYENDO TOPOGRAFIA, Y LA SEGUNDA ETAPA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL SAR ADOSADO AL CESFAM DE CONCÓN, ADEMÁS DE LA COMPRA DE EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y UNA AMBULANCIA, ESTO HASTA LA PUESTA EN MARCHA DEL DISPOSITIVO | 104014 |  |  |  | 11 | 36 | El proyecto contempla 2 etapas en conjunto, desarrollo del diseño y posterior ejecución de obras. Durante el año 2016 el proyecto no contó con decreto de asignación presupuestaria para el ítem de obras civiles. Además una vez finalizado el diseño, este dió cuenta que costaba más de lo presupuestado, por lo que se tuvo que realizar una reevaluación para conseguir los recursos faltantes. | 227.2727 | 3 | 22 | Realmente los proceso de compras fueron realizados en 3 meses. durante el año 2016 y la mitad del año 2017 no se contó con decreto de asignación presupuestaria. | 633.3333 | 3 | 1 | El proceso fue más corto de lo presupuestado | -66.6667 | [8 empty] | 7 | 15 | El proyecto cuenta con 3 modificaciones de contrato en la cual se aprueba las modificaciones de plazo, donde se aumenta desde los 300 días hasta llegar a los 445 días corridos | 114.2857 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 145 | [5 empty] | 2 | 4 | Desde la aceptación de la orden de compra hasta la recepción sin observaciones de la ambulancia. | 100 | 1 | 0 | No existen modificaciones | -100 | 12 | 12 | 36 | 36 | 0 | El proyecto vivió un proceso de reevaluación, además de no contar en el año 2016 de asignación presupuestaria para la ejecución de obras civiles. Durante la ejecución de obras civiles, además, el proyecto sufrió atrasos por la calidad del terreno donde se emplazaba y cotizar nuevas fundaciones. | 200 | 200 | El plazo total del proyecto presentó un aumento del 200% con respecto al plazo original recomendado. Esto ocurrió debido a que la ejecución de la iniciativa consideró desarrollo de Diseño y Ejecución de Obras por separado. Durante el avance de estudios de diseño se detectaron condiciones particulares del terreno que requirió abordar el proyecto con solución especial de pilotes, lo que significó incrementar sus costos y reevaluar la Iniciativa, y ajustar su presupuesto. A partir de ello fue posible licitar las obras. Todos los ítems tuvieron significativas variaciones de sus plazos en relación a lo recomendado. Equipamiento fue el ítem que mayor aumento de plazo registró, con un 640% respecto a lo recomendado. A este ítem le siguen Consultorías, Obras Civiles y Vehículos, con un 228,48%, 111.90% y 88.33% respectivamente. A diferencia de los otros ítems, Equipamiento registró una disminución de plazo respecto al recomendado de un .57.78%. Finalmente, el proyecto no registra tiempos muertos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 10/04/2017 | [14 empty] | 1351102 | 0 | 1351102 | 1122084 | 229018 | RS TOTAL Consultorías 32.716.000 66.786.086 OOCC 673.410.000 1.049.664.814 Equipamiento 12.655.000 12.331.076 Equipos 198.970.000 169.341.804 Vehículos 53.000.000 52.978.800 Otros Gastos 1.300.000 - 972.051.000 1.351.102.580 El proyecto cuenta con una reevaluación que hace un aumento en los montos del proyecto. desde su RS hasta su ejecución el proyecto sufrió un aumento del 38% en los montos asignados. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN MODIFICACIONES EN SU MAGNITUD | SEGUN CONSTA EN RATE DE REEVALUACION, EL PROYECTO DE ARQUITECTURA DESARROLLADO DETERMINA UN INCREMENTO DE CIENTO DOS (102) METROS CUADRADOS, CON UN PROGRAMA FINAL DE ARQUITECTURA DE QUINIENTOS OCHENTA (580) METROS CUADRADOS, EQUIVALENTE A UN INCREMENTO DE 21,3 POR CIENTO. LA EJECUCION DEL PROYECTO SE AJUSTO A PROGRAMA DE ARQUITECTURA RECOMENDADO A LA FECHA DE ADJUDICACION. | [12 empty] | CON OBSERVACIONES | 13/09/2018 | TODAVIA NO SE CUMPLE EL PLAZO PARA RECEPCION DEFINITIVA |  | SI | 05/10/2018 | No hay información |  | En Operación | AUNQUE SE REALIZARON TODOS LOS ESTUDIOS DE SUELO, ESTOS NO DIERON CUENTA DE LA TOTALIDAD DEL SUELO ENCONTRADO DURANTE LAS EXCAVACIONES. | ROGER RIOS SANDOVAL | SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4214400% | 4214400% | 0 | 4217300% | 29 | NA | 0 | 4222800% | 55 | 4283500% | 662 | 4283500% | 0 | 4285500% | 20 | 711 | 711 | Las grandes diferencias con los tiempos de desarrollo corresponden al decreto de asignación presupuestaria. Además se vivió un proceso de reevaluación cuando se terminó el diseño del dispositivo y se pudo ajustar el presupuesto para obras civiles. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 31276 | 12098 | 190219 | 0 | 0 | 643793 | 0 | 50669 | 1243 | 0 | 929298 | 31276 | 12098 | 190219 | 0 | 0 | 643793 | 0 | 50669 | 1243 | 0 | 929298 | En el item Otros Gastos, el valor del permiso de obra nueva corresponde a M$1.568, dicho monto fue cancelado con fondos propios del SSVQ | 66786 | 12331 | 169342 | 0 | 0 | 1049665 | 0 | 52979 | 1568 | 0 | 1352671 | En el item Otros Gastos, el valor del permiso de obra nueva corresponde a M$1.568, dicho monto fue cancelado con fondos propios del SSVQ | 66786 | 12331 | 169342 | 0 | 0 | 1049665 | 0 | 52979 | 1568 | 0 | 1352671 | 230587 | BIP > SIGFE | 61686 | 12331 | 169342 | 0 | 0 | 825746 | 0 | 52979 | 0 | 0 | 1122084 | 64412 | 13287 | 182515 | 0 | 0 | 837457 | 0 | 57100 | 0 | 0 | 1154771 | Para el caso de Obras civiles, los montos ingresados corresponden al SIGFE (2017 M$450.386 + 2018 M$599.279 = M$ 1.049.665) Consultorías, los montos ingresados corresponden al SIGFE (2015 M$10.957 +2016 M$23.756 + 2017 M$20.173 + 2018 M$11.900 = M$66.786)) | [15 empty] | 44142.4496 | 17074.9053 | 268472.5774 | 0 | 0 | 908640.6255 | 0 | 71513.3826 | 1754.3779 | 0 | 1311598.3183 | 1653446.581 | 83560.1906 | 15933.3006 | 218864.3354 | 0 | 0 | 1289350.2168 | 0 | 68472.301 | 0 | 0 | 1676180.3443 | 83356.3326 | 15934.4998 | 218863.1362 | 0 | 0 | 1277406.5369 | 0 | 68472.301 | 0 | 0 | 1664032.8065 | 27.7968 | 26.8706 | 40.5844 | -0.72472 | 0.64025 | 2869.0221 | 2202.4251 | LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES TUVIERON VARIACIONES POSITIVAS CON RESPECTO A LOS MONTOS RECOMENDADOS DE UN 27,80% Y 26,87% RESPECTIVAMENTE. ESTAS SIGNIFICATIVAS VARIACIONES RESPONDEN PRINCIPALMENTE AL DESARROLLO DEL DISEÑO, TANTO POR INCREMENTO DE SUPERFICIE DEL PROGRAMA DE ARQUITECTURA COMO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS NO CONSIDERADAS EN PERFIL ORIGINAL. LOS MONTOS CONTRATADOS SE AJUSTARON A RECOMENDACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE ADJUDICACIÓN. ESTAS SITUACIONES PROVOCARON UNA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO ORIGINAL, INCREMENTANDO LOS COSTOS EN UN 28.98% EN RELACIÓN A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. lOS ÍTEMS QUE PRESENTAN MAYOR AUMENTO CON RESPECTO A LOS MONTOS RECOMENDADO SON CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES, CON UN 88,83% Y 40,58% RESPECTIVAMENTE. EQUIPOS INDICA UNA DISMINUCIÓN RESPECTO A LO RECOMENDADO (-18,48), EN TANTO EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULOS NO TIENEN VARIACIÓN SIGNIFICATIVA. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ROGER RIOS SANDOVAL | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1069069 | 1378832 | 28.975 | Durante el avance de estudios de diseño se detectaron condiciones particulares del terreno que requirió abordar el proyecto con solución especial de pilotes, lo que significó incrementar sus costos y reevaluar la iniciativa, ajustando su presupuesto. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 9 | 8 | -11.1111 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO COSTO EQUIVALENTE POR ATENCIÓN (CEA) $8.276, PRESENTA UNA LEVE DISMINUCIÓN RESPECTO AL VALOR ASOCIADO A LA REEVALUACION. | EN RELACIÓN A LOS PLAZOS, EL PROYECTO TUVO UN CONSIDERABLE AUMENTO CON RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO DE UN 200%, SIENDO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EL ÍTEM QUE MAYOR AUMENTO PRESENTÓ. ADICIONALMENTE, LAS CONDICIONES DEL TERRENO OBLIGAN A REALIZAR MODIFICACIONES DE CONTRATO DE OBRAS CIVILES, REGISTRÁNDOSE UN AUMENTO DE PLAZOS DE 145 DÍAS, COMO TAMBIÉN A CONTRATAR CONSULTORÍA. EL PROYECTO TUVO UNA DURACIÓN TOTAL DE 36 MESES. CON RESPECTO A LOS COSTOS, LA INICIATIVA TUVO UNA CONSIDERABLE VARIACIÓN DE LO CONTRATADO Y GASTADO EN RELACIÓN A LOS MONTOS RECOMENDADOS. ESTO DERIVA DE LA REEVALUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PROYECTO DEBIDO A MODIFICACIONES POR INCREMENTO DE OBRAS, DISMINUCIÓN DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS PRODUCIDAS POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO DE LA OBRA. LA VARIACIÓN DE LA REEVALUACIÓN FUE DE UN 28.98% RESPECTO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE, EN TANTO QUE LOS ÍTEMS CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES FUERON LOS QUE MAYOR VARIACIÓN AL ALZA TUVIERON EN RELACIÓN A LOS MONTOS RECOMENDADOS. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134695-0 | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR SECTOR LAS CRUCES, EL TABO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | EL TABO | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | DISMINUCION DEL DEFICIT POTENCIAL DE VIVIENDAS PARA ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA LINEA DE POBREZA | CONSTRUCCION DE UN CONDOMINIO DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR UBICADO EN UN TERRENO SERVIU CON FRENTE A AVDA SALINAS, SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE EL TABO. SE INCLUYE ADEMAS UNA ZONA COMUN DE EQUIPAMIENTO. TODO CONFORME A LAS BASES TECNICAS PARA ESTE TIPO DE VIVIENDAS SEGUN LO INDICADO EN LA CIRCULAR MINVU 13 DEL 07.05.2015 Y AL CONVENIO MINVU - SENAMA DE JULIO 2013. CONTEMPLA LA EJECUCION DE 20 VIVIENDAS DE 35,91 M2 CADA UNA Y UNA ZONA COMUN DE 120,94 M2 CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS RELEVANTES: MUROS ALBAÑILERIA REFORZADA LADRILLO HECHO A MAQUINA ESTUCADO, TABIQUERIA INTERIOR METALCON, CUBIERTA ZINCALUM 5V, CIELOS YESO CARTON, REVESTIMIENTO CERAMICO PISOS, VENTANAS ALUMINIO, PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES, REMARCADORES DE GAS Y ELECTRICIDAD, ARTEFACTOS SANITARIOS CON ACCESORIOS, MUEBLES INCORPORADOS, CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, ACONDICIONAMIENTO TERMICO, ESTANQUE DE GAS EXTERIOR, CENTROS DE TV CABLE Y TELEFONO, CALEFON, CAMPANA EXTRACTORA, PAVIMENTOS EXTERIORES, MOBILIARIO, ILUMINACION, CIERROS, PAISAJISMO, RIEGO, ACCESO VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTOS. SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 839,14 M2. | 40 | VIVIENDAS SOCIALES |  |  | 8 | 8 | Plazo de cada consultoría fue asociada a los requerimientos de la obra. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 7 | El Proveedor demora en entregar la factura conforme a su servicio de publicación. por ende se desfasa su pago real. | -41.6667 | 8 | 20 | Por Informe Técnico N°181-145 de fecha 12/04/2017, se solicitó ampliación de plazo de 60 días corridos debido a la demora por parte de ESVAL en la aprobación del proyecto de Agua y Alcantarillado. • Habiéndose terminado los trabajos de instalación de las tuberías de agua y alcantarillado al interior de las viviendas, no se puede solicitar corte para la conexión a la Matriz de Agua y a Colector de Alcantarillado. Por Informe Técnico N° 181-288 de fecha 18/10/2017,( este informe 3 anula a Informe 2), se solicitó ampliación de plazo de 210 días corridos debido a que aún no se obtiene por parte de ESVAL la aprobación de los proyectos de Agua y Alcantarillado, lo que impide la conexión a Matriz y Colector. Por otra parte, la Municipalidad del Tabo, D.O.M., se ha negado sucesivamente de modificar, el error cometido por el proyectista, y clasificarlo como Condominio tipo A, acogiéndose a la ley de Copropiedad Inmobiliaria, lo que permite al contratista recibir y certificar las obras ejecutadas por parte de las empresas de servicio. En 16 Enero de 2018, ante la solicitud emanada de la SEREMI, la D.O.M., autoriza cambio de su clasificación. Por Informe Técnico N° 181-10 de fecha 19/01/2018, se solicitó ampliación de plazo de 50 días corridos, ya que recién con fecha 16/01/2018, la SEREMI nos informa que la D.O.M. DEL Tabo había resuelto aprobar nuestra solicitud del cambio de clasificación del Condominio en cuestión a la clasificación de Condominio Tipo “A”, pudiendo el Proyectista iniciar los trámites pertinentes para la obtención de la resolución D.O.M. Por Informe Técnico N° 181-55 de fecha 19/02/2018, se solicitó ampliación de plazo de 30 días corridos, ya que a la fecha se encontraba en proceso de modificación de la Clasificación del Condominio por parte del Proyectista y resolución DOM. Señalar también que se presenta SENAMA planteando cambios al proyecto de forma extemporánea. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 350 | [13 empty] | 11 | 11 | 24 | 24 | 0 | Proyecto termina en los plazos estipulados en contrato y programados entre las partes. con sus modificaciones debidamente justificadas. | 118.1818 | 118.1818 | EL PROYECTO PRESENTÓ UN PLAZO TOTAL REAL DE 24 MESES, SIN TIEMPOS MUERTOS, LO QUE EQUIVALE A UN AUMENTO DE 118,18% CON RESPECTO AL PLAZO TOTAL RECOMENDADO ORIGINALMENTE. EL AUMENTO EN LOS PLAZOS FUE PRODUCTO DE LA DEMORA POR PARTE DE LA EMPRESA SANITARIA ESVAL EN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y DEMORA EN RESOLUCIÓN Y MODIFICACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES DEL TABO EN CLASIFICAR EL CONDOMINIO EN CUESTIÓN COMO TIPO A. DADO ESTE ESCENARIO, EL ÍTEM QUE MAYOR AUMENTO DE PLAZOS PRESENTÓ FUE OBRAS CIVILES, CON UN 154.58% CON RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO. CONSULTORÍA NO REGISTRÓ VARIACIÓN SIGNIFICATIVA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EJECUTÓ EN UN PERÍODO INFERIOR AL PLAZO RECOMENDADO. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 24/08/2016 | [14 empty] | 653762 | 1377 | 655139 | 587629 | 67510 | Obra contratada a DIEGUEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA. según RES 67 de fecha 15-06-2016, y con modificación de contrato según RES 2629 de fecha 06-06-2017 y RES 3607 de fecha 03-07-2017. Monto del contrato con modificaciones M$572.391.- .- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 839 | 839 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto fue emplazado en el mismo lugar proyectado. cualquier modificación fue ejecutada en la misma área. | NO HUBO VARIACIÓN DE LA MAGNITUD DEL PROYECTO. | [12 empty] | La Comision receptora se constituyo en terreno el 18-05-2018 segun consta en folio N°136, recibiendo las obras con reserva por existir observaciones de facil reparacion, otorgando al contratista el 10% del plazo contractual para subsanarlas. | 18/05/2017 | No aplica |  | SI | 19/05/2018 | Las nombradas en Informes Técnicos precedentes y que aluden a la demora por parte del proyectista en ingresar los planos de Proyectos de Agua y Alcantarillado y la demora de ESVAL en su aprobación y la negativa por parte de la D.O.M. a autorizar el cambio de clasificación del Condominio. Cabe mencionar que se encuentra vigente la Boleta de Garantía de Buen Comportamiento del proyecto. |  | En Operación | Aspecto negativo: Las solicitudes de SENAMA extemporánea para autorizar recepción del proyecto por parte de ellos. | ERNESTO RETAMALES DONOSO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4224100% | 4224100% | 0 | 4236700% | 126 | 4252100% | 154 | 4249100% |  | 4252800% | 7 | 4260600% | 78 | 4262800% | 22 | 387 | 387 | Proyecto con asignación de recursos año 2015, sin embargo requería la aprobación de Controlaría, con lo cual los tiempos de contratación se desfasaron debido a las distintas observaciones del organismo contralor. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 25935 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 498386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526782 | 25935 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 498386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526782 | Sin observaciones. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 572391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588443 | El gasto efectivo en ítem consultorías fue de M$ 13.685 y gtos adm M$ 1.052 de acuerdo a lo registrado en Sigfe . | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 572391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588443 | 814 | BIP > SIGFE | 13686 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 572391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587629 | 14463 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 595544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611657 | Obra contratada a DIEGUEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA. según RES 67 de fecha 15-06-2016, y con modificación de contrato según RES 2629 de fecha 06-06-2017 y RES 3607 de fecha 03-07-2017. Monto del contrato con modificaciones M$572.391.- | Aspecto negativo: Las solicitudes de SENAMA extemporánea para autorizar recepción del proyecto por parte de ellos. | [14 empty] | 36604.5007 | 0 | 0 | 0 | 3473.98 | 703415.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743494.0694 | 0 | 19009.1579 | 0 | 0 | 0 | 1754.3779 | 725365.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746128.6341 | 19009.1579 | 0 | 0 | 0 | 1754.3779 | 798263.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819027.0519 | 0.35435 | 10.1592 | 13.4839 | 9.7702 |  | 976.1943 | 951.4464 | La variación sobre el 10% del monto contratado no se informó al MDSF | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 620010 | 19879 | 3.206% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL CONTRATO TUVO UNA MODIFICACIÓN DENTRO DEL MARGEN DEL 10% CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 392290 | 668534 | 70.4183 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO SEÑALA UN ALZA DE UN 70,42% CON RESPECTO AL VALOR EX ANTE. | HUBO UNA VARIACIÓN SOBRE EL 10%, NI INFORMDA, NI REEVALUADA, POR LO MISMO EL INDICADOR CORREGIDO SUPERA EN UN 70% EL ORIGINAL. EL PROYECTO PRESENTÓ UN PLAZO TOTAL REAL DE 24 MESES, SIN TIEMPOS MUERTOS, LO QUE EQUIVALE A UN AUMENTO DE 118,18% CON RESPECTO AL PLAZO TOTAL RECOMENDADO ORIGINALMENTE. EL AUMENTO EN LOS PLAZOS FUE PRODUCTO DE LA DEMORA POR PARTE DE LA EMPRESA SANITARIA ESVAL EN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y DEMORA EN RESOLUCIÓN Y MODIFICACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES DEL TABO EN CLASIFICAR EL CONDOMINIO EN CUESTIÓN COMO TIPO A. | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30202472-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PUNTA DE TRALCA, ETAPA 1, EL QUISCO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | EL QUISCO | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD EL QUISCO, CUENTA CON ALGUNAS LOCALIDADES DE LA COMUNA QUE AÚN NO POSEEN SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE RED. LA LOCALIDAD DE PUNTA DE TRALCA ES UNA DE ELLAS. EL SECTOR PRESENTA SISTEMAS DEFICIENTES DE SANEAMIENTO BÁSICO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE ACTUALMENTE ELIMINAN LAS EXCRETAS. | EL PRESENTE PROYECTO SE REFIERE A LAS OBRAS DE DESAGÜE DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA ETAPA 1, DEL ESTUDIO DENOMINADO "ESTUDIO DE SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL EN EL SECTOR PUNTA DE TRALCA, COMUNA DEL QUISCO" FINANCIADO POR SUBDERE A TRAVÉS DEL PMB ENTRE LOS AÑOS 2012-2013. EL PROYECTO CONSIDERA INSTALACIÓN DE FAENAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRANSPORTE INTERNO Y PRUEBA DE CAÑERÍA. SUMINISTRO DE DE CAÑERÍA EN DISTINTOS DIÁMETROS, UNIONES DOMICILIARIAS PARCIALES O COMPLETAS SEGÚN LA CONDICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, OBRAS DE HORMIGÓN, CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OBRAS ANEXAS. PARA LAS VIVIENDAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE AGUAS SERVIDAS, SE VERIFICARAN LAS PENDIENTES, EL DIÁMETRO, EL CAUDAL MÁX. INST., LA CAPACIDAD DE PORTEO (H/D=0,70), ALTURA Y VELOCIDAD DE ESCURRIMIENTO Y VELOCIDAD DE AUTO LAVADO, PARA CADA TRAMO DE COLECTOR PROYECTADO, DE ACUERDO A LOS HABITANTES ACUMULADOS. | 1123 |  |  |  | 10 | 10 | SE REALIZAN 03 AMPLIACIONES DE CONTRATO DE 60, 30, Y 20 DÍAS, RESPECTIVAMENTE. SEGÚN SE ESTABLECE EN LAS BASES QUE REGULARON LA CONTRATACIÓN DEL ATO (CONSULTORÍA), SE PRECISA QUE LA ASESORÍA TÉCNICA SE EXTENDERÁ: "desde el día de la suscripción del contrato, hasta la fecha de la obtención del certificado de Recepción Provisoria sin observaciones de las obras “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PUNTA DE TRALCA, ETAPA 1, EL QUISCO”, código BIP: 30202472-0", DEL QUE NO SE CUENTA CON REGISTRO SIN EMBARGO LA RECEPCIÓN PROVISORIA SE REALIZA CON FECHA 31082017. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 10 | 12 | DA N°2738/31082016 OTORGA 60 DÍAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL 01092016 AL 30102016 - AMPLIACIÓN ESTUDIADA POR LA DOM Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL DECRETO SE AJUSTA A LA REALIDAD DA N°3424/27102016 OTORGA 30 DÍAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL 31102016 AL 29112016 - AMPLIACIÓN ESTUDIADA POR LA DOM Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL DECRETO SE AJUSTA A LA REALIDAD DA N°3973/16122016 OTORGA 20 DÍAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL 30112016 AL 19122016 - AMPLIACIÓN ESTUDIADA POR LA DOM Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL DECRETO SE AJUSTA A LA REALIDAD EXISTEN 255 DÍAS ENTRE EL TÉRMINO DE LA ÚLTIMA AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y LA RECEPCIÓN PROVISORÍA QUE SE REALIZA EL 31082017 | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 110 | [13 empty] | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | CON FECHA 23 DE DICIEMBRE LA EMPRESA SOLICITA RECEPCIÓN PROVISORIA. EN VISITA INSPECTIVA REALIZADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 SE VERIFICA QUE AÚN EXISTEN OBRAS PENDIENTES POR LO QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES NO OTORGA LA RECEPCIÓN DE OBRAS SEÑALADA, DEBIENDO EL CONTRATISTA SOLICITAR UNA NUEVA SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISORIA. FINALMENTE LA RECEPCIÓN PROVISORIA SE REALIZA EL 31082017 Y LA RECEPCIÓN FINAL EL 26092018 | 20 | 20 | EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE UN 20% CON RESPECTO AL PLAZO TOTAL ORIGINALMENTE RECOMENDADO. LA VARIACIÓN EXPERIMENTADA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN HABÍA POCA CLARIDAD RESPECTO DE QUE UN SECTOR QUE SE INTERVENÍA AL PARECER ESTABA DECLARADO COMO ZONA TÍPICA Y SE DEBIÓ TRABAJAR CON EL CONSEJO NACIONAL DE MONUMENTOS PARA DAR SOLUCIÓN AL CONFLICTO, DICHA ACLARACIÓN DEMORO MUCHO TIEMPO LO CUAL SE REFLEJO EN EL AUMENTO DE SUS PLAZOS. EL ÍTEM OBRAS CIVILES PRESENTÓ UNA VARIACIÓN DE 16.67% RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO, EN TANTO CONSULTORÍA NO TUVO VARIACIÓN SIGNIFICATIVA. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 04/01/2016 | [14 empty] | 1289232 | 0 | 1289232 | 1289232 | 0 | CONTRATO OOCC M$1.338.150.000.-/10.12.2015 DISMINUCIÓN DEL CONTRATO DE OOCC A SUGERENCIA DEL PROFESIONAL FISCALIZADOR M$100.718.-/28.09.2016 TOTAL FINAL CONTRATO OOCC $1.237.432.- CONTRATO CONSULTORÍA $51.800..-/01.03.2016 TOTAL PROYECTO M$1.289.232.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 373 | 418 | 112.0643 | Real > Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO EN CUESTIÓN CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO ETAPA 1 DE PUNTA DE TRALCA, ESTO IMPLICA TANTO LAS REDES COMO LAS UNIONES DOMICILIARIAS. DURANTE LA EJEUCIÓN DEL PROYECTO, SE HA REALIZADO EL LEVANTAMIENTO DE LAS UNIONES DOMICILIARIAS DETERMINANDO QUE ÉSTAS CORRESPONDEN A UN NÚMERO SIGNIFICATIVAMENTE MENOR AL CONTRATADO, LO QUE IMPLICA UNA REDUCCIÓN POR ESTE CONCEPTO DE DE $614.115.545.- AL RESPECTO CABE ACLARAR QUE LAS DIFERENCIAS EN LA CANTIDAD DE UD, CON LO CONTRATADO ES SIGNIFICATIVA, NO LO ES TANTO CON LO APROBADO POR MIDESO, MOTIVO POR EL CUÁL SE DESESTIVA ENVIAR A REEVALUACIÓN. APROBADO MIDESO CONTRATADO REAL UD 90 372 90 UD SIN CÁMARA 283 17 328 TOTAL 373 389 418 ADEMÁS, ESVAL INFORMA QUE LA UBICACIÓN DE LAS PLANTAS 2 Y 3 SE HAN MODIFICADO, LO QUE IMPLICA UNA REDUCCIÓN EN LA EXTENSIÓN DE RED EQUIVALENTE A $43.994.508. NO OBSTANTE SE DETECTAN 2 REQUERIMIENTOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL Y QUE CORRESPONDE A LA EXTENSIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LOS ESCRITORES O LOS AROMOS, Y UN REFUERZO DE HORMIGÓN ENTRE LAS CÁMARAS N°94 Y N°95 DEBIDO ALA POCA PROFUNDIDAD QUE TIENE EL COLECTOR RESPECTO DE LA RASANTE. DISMINUCIÓN $105.109.962 AUMENTO $ 4.392.007 DIFERENCIA A FAVOR DEL MANDANTE $100.717.955 PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN RESPECTO DEL MONTO DEL CONTRATO DE OOCC 7,5% LOS CAMBIOS PROPUESTOS AL PROYECTO RESPECTO A LAS UNIONES DOMICILIARIAS, SON REQUERIMIENTOS SEGÚN EL CATASTRO REAL Y VIGENTE, MANTENIÉNDOSE LOS CRITERIOS DE APROBACIÓN DE MIDESO. POR OTRA PARTE, LOS CAMBIOS PROPUESTOS PRODUCTO DE LA MODIFICACIÓN DE UBICACIÓN DE LAS PLANTAS N°2 Y N°3 DE ESVAL, RESPONDEN A NUEVAS CONDICIONES LAS CUALES HAY QUE ABORDAR PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO. RESPECTO A LA EXTENSIÓN DEL COLECTOR EN LOS AROMOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN DADO DE REFUERZO, SON MEJORAS AL PROEYECTO, QUE EN ESTE CASO EN PARTICULAR NO SIGNIFICAN MAYORES RECURSOS AL PROYECTO. | EL DISEÑO DEL PROYECTO TIENE UN TIEMPO DE ANÁLISIS DEFINIDO, POR LO CUAL CUANDO EL PROYECTO POSTULA A SU EJECUCIÓN, ENTRE SU PRESENTACIÓN AL SNI Y OBTENCIÓN DE SU RECOMENDACIÓN FAVORABLE, POSTERIOR PRIORIZACIÓN Y CREACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL GORE Y MUNICIPALIDAD PASA MUCHO TIEMPO POR LO CUAL ES CLARO QUE EN EL TERRITORIO SE HAN DESARROLLADO CAMBIOS QUE IMPLICAN CONSIDERAR NUEVOS BENEFICIARIOS, LO CUAL POR LO GENERAL ES AJUSTADO POR LA UNIDAD TÉCNICA AL MOMENTO DE LA LICITACIÓN, SIN EMBARGO NO ES INFORMADO A MIDESO. | [12 empty] | EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA, LA UNIDAD TÉCNICA, DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES CONFORMA LA COMISIÓN DE REVISIÓN DONDE ASISTE EL DIRECTOR DE OBRAS ANTONIO PAREDES PÉREZ, SERGIO ROJAS OTÁROLA, PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, Y JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ, ATO; Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VITAL LIMITADA ORLANDO GARRIDO PINCHEIRA. NO PRESENTA OBSERVACIONES SIN EMBARGO ES IMPORTANTE CONSIGNAR QUE LA FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO ORIGINAL ERA EL 31082016, FECHA QUE SUFRIÓ 3 AMPLIACIONES DE PAGO QUE EN TOTAL SUMAN 110 DÍAS, A LA QUE SE DEBE SUMAR LA FECHA EFECTIVA DE TERMINO EL DÍA 31082017, CON 255 DÍAS DE ATRASO, CURSÁNDOSE LAS MULTAS RESPECTIVAS. | 31/08/2017 | EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN FINAL SE CONFORMA LA COMISIÓN DE REVISIÓN DONDE ASISTE EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES ANTONIO PAREDES PÉREZ, Y EL ATO JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ, Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FELIPE NOZIGLIA PARGA | 26/09/2018 | SI | 22/03/2017 | LA OPERACIÓN DEL PROYECTO ESTA A CARGO DE ESVAL |  | En Operación | NEGATIVAS: - RETRASO EN LA EJECUCIÓN. - POR DIVERSOS FACTORES SE AFECTARON CANALIZACIONES, POSTES, ÁRBOLES, Y OTRAS OBRAS CERCANAS QUE SUFRIERON DAÑOS Y QUE PARA DEJARLAS EN SIMILARES CONDICIONES A LAS QUE SE ENCONTRABAN AL INICIAR LAS OBRAS, RETRASARON, ENTRE OTRAS COSAS, LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO. - IMPACTO GENERADO POR LAS OBRAS EN TODO EL SECTOR, EN LA MEDIDA QUE AVANZABA LA OBRA NO SE RETIRO SISTEMÁTICAMENTE LOS EXCEDENTES OCASIONANDO DIFICULTADES DE MOVILIDAD DE LOS VECINOS DEL SECTOR, EN PERÍODOS EXCESIVOS. - PROBLEMAS EN LA SEÑALETICAS Y/O BARRERAS DE ADVERTENCIA A PEATONES Y CONDUCTORES, QUE DELIMITEN CLARAMENTE LA ZONA DE EXCAVACIONES. - NO SE VERIFICA LA INSTALACIONES DE PASARELAS EN LAS EXCAVACIONES PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS PEATONES A SUS VIVIENDAS. - POSTERIOR A LA RECEPCIÓN PROVISORIA REALIZADA EL 31082017, LA EMPRESA SANITARIA INFORMA QUE EL 10 DE OCTUBRE MEDIANTE VIDEO INSPECCIÓN SE DETECTARON ANOMALÍAS EN UN TRAMO DEL COLECTOR (FALLAS CONSTRUCTIVAS), LA EMPRESA CONSTRUCTORA FUE NOTIFICADA S OBJETO DE RESOLVER: VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE INFILTRACIÓN DE NAPA EN TODA LA RED EJECUTADA, REPARACIÓN Y SELLADO DE CAMARA N°21, CORRECCIÓN DE LA CURVATURA EXISTENTE EN EL COLECTOR ENTRE CAMARAS N°20 Y N°21. | SERGIO PINO RAIPAN | MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4170100% | 4210700% | 406 | 4213800% | 31 | NA | 0 | 4234800% | 210 | 4234800% | 210 | 4237300% | 25 | 4244600% | 73 | 745 | 339 | Se corrige la fecha de la resolución de asignación presupuestaria de acuerdo a la información registrada en el departamento de finanzas. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | /CON FECHA 27/01/2014, EL PROYECTO ES DECLARADO ADMISIBLE. /CON FECHA 29/01/2014, EL PROYECTO ES OBSERVADO IDENTIFICANDO RATE FI. /CON FECHA 03/03/2014, EL PROYECTO ES RECOMENDADO FAVORABLEMENTE. /CON FECHA 19/11/2014, SE MODIFICA LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE POR RATE DE REEVALUACIÓN A SOLICITUD DE LA UNIDAD TÉCNICA DEBIDO A MODIFICACIONES EXPERIMENTADAS POR EL PROYECTO, IDENTIFICANDO LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: "LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO HA SOLICITADO LA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO, ESTO DEBIDO A QUE SE REQUIERE EL PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES RESPECTO DEL PROYECTO, YA QUE UNA ZONA DE INTERVENCIÓN IDENTIFICADA EN LA ETAPA 1 SE ENCUENTRA DECLARADA ZONA TÍPICA, SITUACIÓN QUE NUNCA FUE INFORMADA POR LA UNIDAD RESPONSABLE. EN VIRTUD DEL PUNTO ANTERIOR SE SOLICITA INGRESAR A LA CARPETA DIGITAL TODOS LOS ANTECEDENTES QUE DEN CUENTA DE LA SITUACIÓN PLANTEADA Y SU RESOLUCIÓN, RESPECTO DEL PRONUNCIAMIENTO DE DICHO CONSEJO". /CON FECHA 23/12/2014, SE RESTITUYE EL RATE FAVORABLE, DEBIDO A QUE LA UNIDAD TÉCNICA NO DIO RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS. /CABE INDICAR QUE DESDE EL AÑO 2014 HASTA 2018, EL RATE FAVORABLE FUE OTORGADO DE MANERA AUTOMÁTICA POR EL SISTEMA, ESTO DEBIDO QUE LA SOLICITUD DE REEVALUACIÓN SOLICITADA EL AÑO 2014, NO IMPLICO UN AUMENTO DE COSTOS. | 49925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298055 | 51428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337136 | Primer RS Ejecución corresponde al año 2014 RS que da origen a ejecución correspondiente al año 2015 De acuerdo a datos informados en Ficha IDI | 51800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289232 | El contrato inicial por el item de obras civiles fue por M$1.338.150, posteriormente existe disminución de obras por M$100.718. El contrato para el item de consultoría fue por M$51.800, no tuvo modificaciones durante la ejecución de la asesoría. | 51800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289232 | 0 | BIP = SIGFE | 51800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289232 | 54009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346502 | El gasto efectuado para el item de obras civiles fue de M$1.163.186 más una multa de M$74.246 pagada el 20/12/2017. En consultoría no existe diferencia. | Tanto como para el item de obras civiles como consultoría las empresas adjudicadas cumplieron con lo establecido en contrato, ejecutando al 100% la obra. | [14 empty] | 72584.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814632.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887216.5329 | 1887217.7321 | 65643.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601852.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667495.994 | 64764.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540693.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605458.4104 | -11.6426 | -14.9298 | -15.0961 | -3.7204 | -14.9299 | 3840.8096 | 3685.8706 | LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES TUVIERON UNA VARIACIÓN CON RESPECTO A LOS MONTOS RECOMENDADOS DE -11,64% Y -14,93% RESPECTIVAMENTE. LA PRINCIPAL DIFERENCIA SE EXPLICA POR UNA DISMINUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES A SUGERENCIA DEL PROFESIONAL FISCALIZADOR POR UN MONTO M$100.718 CON FECHA 28.09.2016, SIENDO ESTE ÍTEM EL QUE MAYOR VARIACIÓN PRESENTÓ (-15,10% DE COSTOS REALES RESPECTO A LOS RECOMENDADOS.). ADICIONALMENTE, EL PROYECTO SOLICITO UNA REEVALUACIÓN EL AÑO 2014 DEBIDO A QUE EXISTÍA DENTRO DEL TERRITORIO UN SECTOR DECLARADO ZONA TÍPICA, LO CUAL IMPLICO GESTIONES CON EL CONSEJO DE MONUMENTOS. SIN EMBARGO, NO IMPLICO MAYOR COSTOS RESPECTO DEL APROBADO ORIGINALMENTE, PERO AUMENTANDO LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN. FINALMENTE, EL PROYECTO TUVO UNA MODIFICACIÓN DE -6.95% PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DE COSTOS DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1573777 | -109418 | -6.953% | VALOR TOTAL RECOMENDADO (SEGÚN CONVENIO, MONEDA 2014), $1.398.650.000 ($1.344.857.000 - OOCC) + ($53.794.000 - CONSULTORÍA) VALOR TOTAL CONTRATO OOCC $ 1.338.150.000.- VALOT TOTAL CONTRATO OOCC CON DISMINUCIÓN $1.237.432.045.- VALOR TOTAL CONTRATO CONSULTORÍA $ 51.800.000.- VALOR TOTAL PROYECTO $1.289.232.045.- VALOR TOTAL DISMINUCIÓN $ 109.417.955.- (MONTO INFERIOR AL 10% DEL MONTO RECOMENDADO) | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1573777 | 1573777 | 0 | COMO SE INDICO ANTERIORMENTE SI BIEN EL PROYECTO SOLICITO UNA REEVALUACIÓN EL AÑO 2014, ESTO SE DEBIÓ A QUE EXISTÍA DENTRO DEL TERRITORIO UN SECTOR DECLARADO ZONA TÍPICA, LO CUAL IMPLICO GESTIONES CON EL CONSEJO DE MONUMENTOS, SIN EMBARGO NO IMPLICO MAYOR COSTOS RESPECTO DEL APROBADO ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO AUMENTARON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1044719 | 936278 | -10.3799 | Real < Recomendado | [5 empty] | LOS MONTOS RECOMENDADOS ORIGINALMENTE CORRESPONDEN A UNA EVALUACIÓN EX-ANTES, LO CUAL SI BIEN ESTA BASADO EN UN ESTUDIO DE INGENIERÍA EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, POR LO CUAL LOS VALORES REALES SON PRODUCTO DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO LO CUAL ESTA DE ACUERDO A MERCADO. EN ESTE CASO ESPECIFICO LA VARIACIÓN DE LOS INDICADORES FUE NEGATIVA DEBIDO A QUE EL MONTO RECOMENDADO ORIGINAL FUE MAYOR AL MONTO REAL DEL PROYECTO. | EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE UN 20% CON RESPECTO AL PLAZO TOTAL ORIGINALMENTE RECOMENDADO. SE CONSIDERA QUE EL PROYECTO SE AJUSTA A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS DIFICULTADES EXPERIMENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL OBRAS LAS CUALES PRINCIPALMENTE SE DEBIERON A PROBLEMAS CON LA EMPRESA CONTRATISTA POR LA FORMA DE OPERAR EN EL TERRITORIO, ADEMÁS DE LA DEMORA EN CLARIFICAR SI UN SECTOR ERA ZONA TÍPICA. EN RELACIÓN A LOS COSTOS, EL MONTO GASTADO ESTUVO POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO A UNA DISMINUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES. ADICIONALMENTE, EL PROYECTO SOLICITO UNA REEVALUACIÓN EN EL AÑO 2014 DEBIDO A QUE EXISTÍA DENTRO DEL TERRITORIO UN SECTOR DECLARADO ZONA TÍPICA, LO CUAL IMPLICO GESTIONES CON EL CONSEJO DE MONUMENTOS. SIN EMBARGO, NO IMPLICO MAYOR COSTOS RESPECTO DEL APROBADO ORIGINALMENTE, PERO AUMENTANDO LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN. LA MAGNITUD DEL PROYECTO, DADA EN UNIDADES, TUVO VARIACIÓN DEBIDO A LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA POSTULACIÓN AL SNI Y LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE DE LA INICIATIVA. LA MAGNITUD TUVO FINALMENTE UN LEVE AUMENTO. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124660-0 | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS LOS ALAMOS, CONCON | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | CONCON | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INUNDACIÓN DEL SECTOR LOS ROMEROS POR EL ESCURRIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, PROVOCA DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA Y ENSERES DE VIVIENDAS, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA. AL MISMO TIEMPO LOS EVENTOS DIFICULTAN EL ACCESO Y TRÁNSITO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DEL SECTOR, QUEDANDO EN OCASIONES AISLADOS | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO DE AGUAS LLUVIAS LOS ÁLAMOS, CON DESCARGA DIRECTA AL MAR , CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1.469 MTS Y CAUDAL DE 3.389 LITROS POR SEGUNDO. EL TRAZADO SE INICIA EN AV. MAGALLANES CON CALLE CLARENCIA, AGREGÁNDOSE UN COLECTOR DE REFUERZO QUE RECOGE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA PISTA SUR PONIENTE Y AVANZA POR EL ÁREA VERDE, LLEGA A MAGALLANES CON LOS CASTAÑOS. CONTINÚA POR LOS ÁLAMOS HASTA LLEGAR A LOS LIRIOS, BAJA HASTA AV. VERGARA. CONTINÚA POR VERGARA HASTA CALLE UNO, AVANZANDO HASTA AV. BARROS, BAJANDO POR DICHA CALLE HASTA BORGOÑO PARA CAER FINALMENTE AL MAR EN EL MISMO SECTOR EN EL QUE ACTUALMENTE SE PRODUCE LA DESCARGA POR SOBRE LA CALZADA LO CUAL PROVOCA INUNDACIONES. LA INTERVENCION CONTEMPLA DEMOLICION Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,EXCAVACIONES, CONSTRUCCION DEL COLECTOR, CAMARAS, CAJON DE HORMIGON ARMADO Y SUMIDEROS . | 13635 |  |  |  | 9 | 18 | EL CONTRATO DE ASESORÍA SE TRABAJÓ PARALELAMENTE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS, CUYO PLAZO SE VIO INCREMENTADO ANTE LA NECESIDAD DE CORREGIR ASPECTOS NO CONSIDERADOS EN LA ETAPA DE DISEÑO Y CONCLUYÓ CON LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRABAJOS | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 9 | 19 | DEBIDO A SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA ETAPA DE DISEÑO SE REQUIRIÓ ACOMETER OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COLECTOR, SUMIDEROS E INFRAESTRUCTURA VIAL. | 111.1111 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 9 | 9 | 19 | 19 | 0 | NO SE REGISTRARON TIEMPOS MUERTOS. LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TRABAJÓ ADEMÁS , PROYECTANDO LA DEFINICIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS NO RESUELTAS EN LA ETAPA DE DISEÑO | 111.1111 | 111.1111 | EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN UN PLAZO TOTAL DE 19 MESES, AUMENTANDO UN 111% CON RESPECTO AL PLAZO ORIGINAL RECOMENDADO. LA INICIATIVA DUPLICÓ EL TIEMPO RECOMENDADO DE EJECUCIÓN, PRODUCTO DE DETALLES NO RESUELTOS EN DISEÑO QUE DEBIERON SER ABORDADOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN A CARGO DE LA ASESORIA DE INSPECCION TECNICA DE OBRA, REQUIRIÉNDOSE ACOMETER OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COLECTOR, SUMIDEROS E INFRAESTRUCTURA VIAL. LOS ÍTEMS DEL PROYECTO OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍA PRESENTARON RETRASOS SIMILARES, 115.19% Y 104.81% RESPECTIVAMENTE. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 06/02/2017 | [14 empty] | 1317468 | 0 | 1317468 | 1185008 | 132460 | EL CONTRATO ORIGINAL DE OBRAS CIVILES COMPROMETIÓ LA SUMA TOTAL DE $ 1.174.159.800 POR RESOLUCIÓN EXENTA 31/1/2/2269, DEL 06/11/2017, SE SUPLEMENTA EN LA SUMA DE $ 77.997.815 EL CONTRATO, QUEDANDO EN DEFINITIVA COMPROMETIDA LA CANTIDAD DE $ 1.252.157.615 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 1469 | 1469 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA MAGNITUD DEL PROYECTO APARECE RELACIONADA CON LA LONGITUD DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA CONSTRUIDOS. A PESAR DE HABERSE INCREMENTADO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, LA MAGNITUD DEL PROYECTO APARECE INALTERADA POR CUANTO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE FUE NECESARIO EJECUTAR SE RELACIONAN CON MODIFICACIÓN DE RASANTE EN ALGUNOS TRAMOS, EXCAVACIÓN EN ROCA EN OTROS Y, PRINCIPALMENTE, REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NO FUE PREVISTA EN EL DISEÑO | NO HAY VARIACION EN MAGNITUD DE OBRAS RECOMENDADAS | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA DE FECHA 10/09/2018 | 10/09/2018 | PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2019 | 10/12/2019 | SI | 10/09/2018 | FALTA DE PAVIMENTO EN VÍAS QUE CUENTAN CON COLECTOR DE AGUAS LLUVIA, CON ARRASTRE DE MATERIAL A SUMIDEROS Y DUCTOS |  | En Operación | TRAMOS DE EXCAVACIÓN EN TERRENO DE DUNA CON COTA DE RASANTE UBICADA A 5 BAJO SUPERFICIE REQUIRIERON ENTIBACIÓN ESPECIAL. BUENA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS CON LOS RESIDENTES DEL SECTOR INVOLUCRADO | RICARDO CARRASCO GODOY | MUNICIPALIDAD DE CONCON |  |  |  |  | 4126200% | 4237400% | 1112 | 4239600% | 22 | NA | 0 | 4271900% | 323 | 4271900% | 323 | 4277200% | 53 | 4285100% | 79 | 1589 | 477 | Se corrige la fecha de la resolución de asignación presupuestaria de acuerdo a la información registrada en el departamento de finanzas. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | LA INICIATIVA POSTULO A EJECUCION CON DISEÑO ELABORADO SEGUN ORIENTACIONES DEL ESTUDIO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS APROBADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS EN CALIDAD DE UNIDAD TECNICA. | 22000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 632253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655753 | 65311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369933 | Primer RS Ejecución corresponde al año 2012 RS que da origen a ejecución corresponde al año 2016 De acuerdo a datos informados en FICHA IDI | 65311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317469 | El primer contrato de obras civiles fue por $1.174.159.800 existiendo posteriormente un aumento por $77.997.815. El contrato por consultoria es por $65.311.000, no tuvo modificaciones durante su ejecución. | 65311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317469 | 132461 | BIP > SIGFE | 58779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185008 | 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213725 | Diferencia que se presenta entre gasto corregido y total SIGFE corresponde a gasto efectuado durante el 22/10/2018 por un monto de $6.531.100 correspondiente al item de Consultoría. Diferencia que se presenta entre gasto corregido y total SIGFE corresponde a gasto efectuado durante el 28/09/2018 por un monto de $125.928.519 correspondiente al item de Obras Civiles. | La empresa adjudicada a la obra INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES FELIPE DE PAZ S.A la ejecuto al 100%. sólo se presento una rotura de matriz durante el 08/08/2017 que fue cubierta con la póliza de seguro. El consultor SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE PROYECTOS VÍCTOR MANUEL MACHUCA CABRERA E.I.R.L. fue contratado para todo el período de ejecución de la obra hasta su recepción provisoria. | [14 empty] | 88125.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760342.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848467.9259 | 0 | 80354.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583921.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664276.2369 | 80153.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534147.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614301.0505 | -9.9646 | -12.6682 | -12.8495 | -3.0028 |  | 1098.9115 | 1044.3483 | LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES TUVIERON UNA VARIACIÓN CON RESPECTO A LOS MONTOS RECOMENDADOS DE -10,08% Y -12,78% RESPECTIVAMENTE. ESTAS VARIACIONES RESPONDEN A SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA ETAPA DE DISEÑO SE REQUIRIÓ ACOMETER OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COLECTOR, SUMIDEROS E INFRAESTRUCTURA VIAL, SIENDO EL ÍTEM OBRAS CIVILES EL QUE MAYOR VARIACIÓN PRESENTÓ. EL PROYECTO NO SUFRIÓ REEVALUACIONES PERO UNA MODIFICACIÓN DEL 9.26%, DENTRO DEL MARGEN CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | SI | 842681 | 77998 | 9.256% | OBRAS CIVILES SE INCREMENTÓ EN $ 77.997.815 EL MONTO DEL CONTRATO | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO PRESENTA REEVALUACIONES, Y SU INCREMENTO EN VALOR DE OBRAS SE AJUSTA A RANGO ACEPTADO DEL 10% | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 120840 | 280840 | 132.4065 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 7.55 | 8 | 5.9603 | Real > Recomendado | EL VAN SOCIAL PRESENTA UN SIGNIFICATIVO AUMENTO EN COMPARACIÓN AL RECOMENDADO EX ANTE. LA TIR SOCIAL NO PRESENTA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA. LAS VARIACIONES RESPECTO A LO RECOMENDADO SON PRODUCTO DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO, LA CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL MARGEN DEL 10% CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | EL PROYECTO PRESENTA UN AUMENTO DE PLAZOS DEL 111% CON RESPECTO A LO RECOMENDADO EX ANTE. LA INICIATIVA DUPLICÓ EL TIEMPO RECOMENDADO DE EJECUCIÓN, PRODUCTO DE DETALLES NO RESUELTOS EN DISEÑO QUE DEBIERON SER ABORDADOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN A CARGO DE LA ASESORIA DE INSPECCION TECNICA DE OBRA, REQUIRIÉNDOSE ACOMETER OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COLECTOR, SUMIDEROS E INFRAESTRUCTURA VIAL. CON RESPECTO A LOS COSTOS, EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES PERO SI UNA MODIFICACIÓN DENTRO DEL RANGO DEL 10% CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. CON RESPECTO A LA MAGNITUD, EN METROS, NO HAY VARIACIONES. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085275-0 | CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTERMEDIO RSD, CASABLANCA | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | CASABLANCA | 2019 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | ESTACIÓN DE TRANFERENCIA O TRASVASE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DE ACUERDO AL DECRETO DE CIERRE DEL VERTEDERO MUNICIPAL, SE REQUIERE HABILITAR UN CENTRO DE TRATAMIENTO DE RSD Y SU TRANSFERENCIA A UN RELLENO AUTORIZADO. | A) BASADOS EN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN REALIZADO EN LA COMUNA EL AÑO 2007 Y 2010, EN EL CUAL SE OBTIENE QUE EL 46% DE LOS RSD CORRESPONDEN A MATERIA ORGÁNICA Y 22% A RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES, ES QUE SE PROPONE LA HABILITACIÓN DE UN CENTRO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS PARA LA COMUNA DE CASABLANCA, CONFORMADO POR DOS MÓDULOS: ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES (RSR). ESTE PROYECTO SE EMPLAZARÁ EN EL SITIO DE PROPIEDAD FISCAL ¿ EX CANTERA, UBICADO AL ORIENTE DE LA RUTA 68, COMUNA DE CASABLANCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO, A 2 KILÓMETROS AL SUR ORIENTE DEL CENTRO CÍVICO DE LA COMUNA. Y DARÁ SOLUCIÓN AL MANEJO DE TODOS LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA COMUNA, ES DECIR, RESIDUOS SÓLIDOS DE ORIGEN DOMICILIARIOS Y LOS RESIDUOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS (ZONA URBANA Y RURAL), YA SEAN ESTOS EN FORMA MIXTA O CLASIFICADA SEGÚN TIPO. LOS VOLÚMENES DE RESIDUOS A MANEJAR EN EL AÑO 0 ES EN PROMEDIO 8.000 TON/AÑO, PARA LLEGAR A UN MÁXIMO EN EL AÑO 20 DE 25.000 TON/AÑO APROXIMADAMENTE. | 30661 | RESIDUOS SOLIDOS |  |  | 12 | 17 | Corresponde a lo indicado en las observaciones de las obras civiles. | 41.6667 | 3 | 22 | El proyecto consideró desde su formulación la totalidad obras civiles, equipamiento y consultorías en una acción. No estan separadas por etapas. | 633.3333 | 0 | 0 | [10 empty] | 9 | 17 | La entrega de terreno no inició con la firma de contrato, ya que fue necesario coordinar con el servicio de salud, el retiro de residuos peligrosos que se encontraban en el terreno. Fue necesario otorgar aumentos de plazo a raíz de una diferencia de los deslindes del predio, la que derivó en un replanteo del emplazamiento del proyecto, Los decretos que respaldan estos aumentos son 5930/9 nov 2016, 576/30 ene 2017 y el 2330/12 Abril 2017. | 88.8889 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 232 | [13 empty] | 12 | 12 | 22 | 22 | 0 | Se realizaron aumentos, disminuciones y compensaciones y obras extraordinarias que permitieron mejorar el cerco proyectado, oficinas, sistema de alcantarillado, galpones y equipos de iluminación. En el equipamiento se mejoran la especificaciones técnicas de equipos y vehículos, para cumplir con lo requerido en el plan de gestión. | 83.3333 | 83.3333 | EL PROYECTO PRESENTÓ UNA VARIACIÓN DE PLAZOS DE UN 83,33% CON RESPECTO AL PLAZO TOTAL RECOMENDADO. ESTO ES PRODUCTO DE DE AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE PERMITIERON MEJORAR EL CERCO PROYECTADO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO. GALPONES DE RECICLAJE Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, QUE DERIVARON EN UN AUMENTO DE LAS OBRAS CIVILES DE 232 DÍAS CORRIDOS. EL ÍTEM QUE MAYOR VARIACIÓN REGISTRÓ FUE EQUIPAMIENTOS, CON UN 625.56% RESPECTO DEL PLAZO ORIGINAL RECOMENDADO. ESTO FUE DEBIDO A MEJORAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS PARA CUMPLIR ASÍ CON LO REQUERIDO EN EL PLAN DE GESTIÓN. LOS ÍTEMS OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS REGISTRARON VARIACIONES DE 90.37% Y 42.78% RESPECTO DE LOS PLAZOS RECOMENDADOS. ADICIONALMENTE, LA INICIATIVA PRESENTÓ DEMORA EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEBIDO A QUE DEBIDO A QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO CONTABA CON LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INICIATIVA. FINALMENTE, NO SE PUDO CARGAR CONTRATO EN EL AÑO 2015, YA QUE LA FICHA IDI AÑO 2015 NO PRESENTABA DISPONIBILIDAD DE MONTOS EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES PARA ESE AÑO PRESUPUESTARIO. ESTA SITUACIÓN FUE CORREGIDA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS AÑOS 2016 Y 2017. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 22/02/2016 | [14 empty] | 1466194 | 0 | 1466194 | 1466195 | -1 | A.-Contrato original D.A N°4662 06/10/2015 por un monto de $1.450.312.909 Iva incluido, que se descompone en: Obra civil $1.013.312.909 Equipamiento $436.651.510 B.-Decreto de complementación N°3549 6/07/2016 para equipamiento por $73.402.510 con aporte municipal. | BIP = SIGFE | [14 empty] | TONELADAS METRICAS (1000 KG) | 285740 | 284998 | 99.7403 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud de toneladas recolectas en el primer año de puesta en marcha, proyectadas en un plazo de 20 años corregido en base al primer año del centro de tratamiento intermedio de residuos sólidos domiciliarios corresponde a una magnitud real de 284.998 proyectado en 20 años. | LAS MAGNITUDES DE LAS TONELADAS RECOLECTADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS PRESENTA UNA MÍNIMA DIFERENCIA, RESPECTO A LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN REALIZADO POR LA COMUNA, ya que La magnitud de toneladas recolectas en el primer año de puesta en marcha, proyectadas en un plazo de 20 años corregido en base al primer año del centro de tratamiento intermedio de residuos sólidos domiciliarios corresponde a una magnitud real de 284.998 que proyectado en 20 años serían 249.373. | [12 empty] | Las observaciones fueron: 1.-Los contenedores tenian una dimensión menos a la especificada 2.-No cumplian con la norma DS 75 /1987 de transporte seguro para los RSD 3.-La boca de admisión hidraulicas, deben ser compatibles y estar al lado izquierdo del contenedor 4.-Las gomas de cierre deben ser corregidas 5.-Falta grafica de GORE y Mumicipio | 13/07/2017 | No hubo observaciones. | 13/09/2018 | SI | 01/04/2018 | Los primeros tres meses (abril, mayo y junio) corresponden a la puesta en marcha, promedio de 175 toneladas. |  | En Operación |  | CRISTIAN PALMA VALLADARES | MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4162000% | 4198800% | 368 | 4202000% | 32 | NA | 0 | 4228300% | 263 | 4228300% | 263 | 4242200% | 139 | 4259900% | 177 | 979 | 611 | Se corrige la fecha de la resolución de asignación presupuestaria de acuerdo a la información registrada en el departamento de finanzas. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | EL MUNICIPIO DE CASABLANCA PRESENTÓ EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE CASABLANCA OBTENIENDO SU RECOMENDACIÓN TÉCNICA ENTRE LOS AÑOS 2013 AL 2017 | 81679 | 332188 | 0 | 0 | 0 | 994549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408416 | 85389 | 347273 | 0 | 0 | 0 | 1039713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472375 | Primer RS Ejecución corresponde al año 2013 RS que da origen a ejecución corresponde al año 2015 De acuerdo a datos informados en ficha IDI | 89283 | 492129 | 0 | 0 | 0 | 1106471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687883 | La ejecución de la obra fue contratada por un monto de M$1.013.661 para obras civiles y M$363.249 para equipamiento. El proyecto consta de aportes municipales para ambos ítem por: M$92.810 Obras Civiles M$128.879 Equipamiento El contrato de consultoria fue realizado por un monto total de M$89.283 durante toda la ejecución de la obra. | 89283 | 492129 | 0 | 0 | 0 | 1106471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687883 | 221688 | BIP > SIGFE | 89283 | 346013 | 0 | 0 | 0 | 1030899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466195 | 92678 | 355010 | 0 | 0 | 0 | 1067091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514779 | Diferencia que se refleja en el ítem de equipamiento corresponde a M$17.236 que no fueron desglosados ni cargados en dicho ítem, ya que se cancelaron junto al ítem de obras civiles el 18/05/2019. | [15 empty] | 120517.2456 | 490136.9623 | 0 | 0 | 0 | 1467438.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078092.3656 | 0 | 113082.4249 | 632604.9167 | 0 | 0 | 0 | 1424291.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169978.3562 | 111134.9815 | 607836.171 | 0 | 0 | 0 | 1372597.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091568.5778 | 4.4217 | 0.64849 | -6.463 | -3.6134 |  | 7.3389 | 4.8162 | LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES NO TUVIERON VARIACIONES SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO A LOS MONTOS RECOMENDADOS. EL ÍTEM QUE MAYOR VARIACIÓN PRESENTÓ FUE EQUIPAMIENTO DEBIDO A MEJORAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS PARA CUMPLIR ASÍ CON LO REQUERIDO EN EL PLAN DE GESTIÓN. SI BIEN OBRAS CIVILES REGISTRÓ AUMENTO, DISMINUCIÓN Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DEBIDO A MEJORAS EN EL CERCO PROYECTADO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO. GALPONES DE RECICLAJE Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN NO TUVO VARIACIÓN SIGNIFICATIVA DE COSTOS CON RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO. ADICIONALMENTE, EL PROYECTO ORIGINAL SUFRIÓ UNA MODIFICACIÓN DE UN 5.36% POR AUMENTO, DISMINUCIÓN Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL MARGEN DEL 10% CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. DADA ESTA MODIFICACIÓN, EL PROYECTO NO SUFRIÓ REEVALUACIONES. LOS VALORES DE INDICADORES DE COSTOS SE AJUSTAN A LA PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN EFECTUADA POR EL MUNICIPIO. FINALMENTE, CABE DESTACAR QUE LOS ÍTEMS OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTOS FUERON INCLUIDOS EN UN SOLO CONTRATO Y QUE CAD AUNO DE ESTOS ÍTEMS CONTÓ CON RECURSOS ADICIONALES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA, PRINCIPALMENTE LOS COSTOS PRODUCTO DE MODIFICACIONES DE CONTRATO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1732949 | 148287 | 8.557% | Aumento de obra mediante D.A N° 2010 del 30/03/2017, se realiza modificación de contrato por un valor total de 148.287.413 Iva incluido que se descompone en : Obra civil $92.810.457 Iva incluido Equipamiento $55.476.956.- Iva incluido. Modificaciones: Se realizaron aumentos, disminuciones y compensaciones y obras extraordinarias que permitieron mejorar el cerco proyectado, oficinas, sistema de alcantarillado, galpones y equipos de iluminación. En el equipamiento se mejoran la especificaciones técnicas de equipos y vehículos, para cumplir con lo requerido en el plan de gestión | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO SE REALIZÓ REEVALUACIÓN. SIN EMBARGO EL PROYECTO PRESENTA DIFERENCIAS EN LOS TIEMPOS OCUPADOS EN LA EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO CONTABA CON LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INICIATIVA. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 58662 | 58662 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL VALOR DEL PROYECTO NO PRESENTO DIFERENCIAS EN SU EJECUCIÓN. SIN EMBARGO DEBE TENERSE EN CUENTA QUE DENTRO DE LOS PLAZOS DE SU EJECUCIÓN, NO ERA REQUERIDO POR ESTAR DENTRO DE LOS PLAZOS. DEBE CONSIDERARSE QUE HUBO UNA DEMORA POR PARE DEL GOBIERNO REGIONAL PARA LA ENTREGA DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. | EL PROYECTO EVALUADO SE AJUSTA A LOS INDICADORES ESPERADOS. CON RESPECTO A LOS PLAZOS, LA OBRA PRESENTÓ UN AUMENTO DE ESTE POR 83.33% CON RESPECTO AL PLAZO TOTAL RECOMENDADO. ENTRE LAS CAUSAS DE ESTA SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA MODIFICACIÓN DE PLAZOS POR 232 DÍAS DE LA OBRA CIVIL PRODUCTO DE AUMENTO, DISMINUCIÓN Y OBRAS EXTRAORDINARIAS PRODUCTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN CERCO PROYECTADO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO. GALPONES DE RECICLAJE Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. ADICIONALMENTE, LA INICIATIVA PRESENTÓ DEMORA EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEBIDO A QUE DEBIDO A QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO CONTABA CON LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INICIATIVA. EN RELACIÓN A LOS COSTOS, LA INICIATIVA NO PRESENTÓ VARIACIONES SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO A LO RECOMENDADO. SI BIEN NO TUVO REEVALUACIONES, EXISTIÓ UNA MODIFICACIÓN DE UN 5.36%, LO CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO DEL 10% CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. CABE DESTACAR QUE LOS ÍTEMS OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTOS FUERON INCLUIDOS EN UN SOLO CONTRATO Y QUE CAD AUNO DE ESTOS ÍTEMS CONTÓ CON RECURSOS ADICIONALES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA, PRINCIPALMENTE LOS COSTOS PRODUCTO DE MODIFICACIONES DE CONTRATO. LAS MAGNITUDES DE LAS TONELADAS RECOLECTADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS PRESENTA UNA MÍNIMA DIFERENCIA, RESPECTO A LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN REALIZADO POR LA COMUNA. FINALMENTE, DEBE CONSIDERARSE QUE LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN SE GENERÓ DEBIDO AL DECRETO DE CIERRE DEL VERTEDERO MUNICIPAL, LO QUE OBLIGÓ POSTULAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE CASABLANCA. | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30352036-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS ALTO ESTANDAR COMUNA DE RANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE UNA ALTA DEMANDA Y CLARAS FALENCIAS EN LO QUE RESPECTA A CONECTIVIDAD DE LAS CIUDADES. PRINCIPALMENTE EN ESTAS TRES COMUNAS. ES POR ESO, Y BAJO EL CONCEPTO DE INTEGRAR AL CICLISTA QUE ESTOS PROYECTOS VIENEN A MEJORAR ESTA CONDICIÓN. | SE CONSULTA LA EJECUCION DE LOS TRAMOS DE CICLOVIAS PRIORIZADOS COMO META PRESIDENCIAL EN LA COMUNA DE RANCAGUA, SIENDO COMO META 4,5 KM. LOS DISEÑOS DE CICLOVIAS EXISTENTES (PLAN MAESTRO) FUERON AJUSTADOS AL ALTO ESTANDAR DEFINIDO POR EL MINVU Y MINISTERIO DE TRANSPORTES, LLEGANDO A UN TOTAL DE 4,6 KM CON LOS AJUSTES REALIZADOS, ES DECIR, CON UN MAYOR PERFIL, MEJOR SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES, MAS EFICIENTES Y CONTINUAS. LOS TRAZADOS SELECCIONADOS Y DESARROLLADOS, RESPONDE A UNA NECESIDAD POTENCIAL DE COMUNICACIÓN Y EFICIENCIA DE LAS CONEXIONES EXISTENTES DE ZONAS HABITACIONALES CONSOLIDADAS Y EN PROCESO DE CONSOLIDACION DE LA CIUDAD DE RANCAGUA. EN LA CIUDAD DE RANCAGUA LOS TRAMOS SELECCIONADOS SON: - TUNICHE (828 MT) ENTRE LINEA FERREA Y AVDA. KENNEDY, MODO MIXTO (CICLOVIA Y CICLOBANDA) - CIRCUNVALACION NORTE (1.055 MT) ENTRE AVDA. KENNEDY Y DIEGO DE ALMAGRO EN MODO CICLOVIA (ACERA). - DIEGO DE ALMAGRO (849 MT) ENTRE CIRCUNVALACION NORTE Y PUNTA DEL SOL, EN MODO CICLOVIA (ACERA) - MANUEL MONTT (1.988 MT) ENTRE RIO LOCO Y CARRETERA DEL COBRE (CALLE EUSEBIO LILLO) EN MODO MIXTO (CICLOVIA Y CICLOBANDA). EL PROYECTO SE EJECUTARA EN 3 ETAPAS, SIENDO LA 1ª EL EJE TUNICHE CON 828 ML. DE CICLOBANDA, PARA LA 2ª ETAPA DE EJECUCIÓN SE CONSIDERAN LOS EJES: CIRCUNVALACIÓN NORTE; Y MANUEL MONTT; CON UN TOTAL PARA ESTA ETAPA DE 2.993 ML, Y UNA 3º ETAPA EL EJE DIEGO DE ALMAGRO CON 849 ML. | 316789 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 11 | 40 | Gastos administrativos se alargaron conforme a problemas en la ejecución de Obras Civiles. | 263.6364 | 10 | 36 | Contratos realizado en 3 etapas diferentes, con los trabajos ya empezados, Municipalidad de Rgua indicó que luminarias y semaforización debían cumplir otro estandar, lo que llevó a realizar contratos diferentes, para terminar los trabajos, lo que demoró el término. | 260 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 79 | [13 empty] | 13 | 13 | 40 | 40 | 0 | Obras tuvieron diferentes atrasos, producto de realizar trabajos en sector con alto tránsito vehicular, el trazado se realizó dentro del parque central de la Alameda de Rancagua y cambios indicados por la Municipalidad. | 207.6923 | 207.6923 | LA INICIATIVA SE RECOMENDO CON LOS SIGUIENTES PLAZOS: GASTOS ADMINISTRATIVOS 11 MESES; OBRAS CIVILES 10 MESES EN LA EJECUCIÓN SE REALIZARON 5 LICITACIONES, LO CUAL OBVIAMENTE AUMENTO EL PLAZO, Y MAS AÚN CONSIDERANDO QUE HUBO VARIOS PROBLEMAS CON LOS DISEÑOS, YA QUE SE TRATABA DE ANTEPROYECTOS, Y ADEMÁS EL MUNICIPIO DE RANCAGUA NO HABÍA APROBADO LOS ELEMENTOS QUE ACOMPAÑABAN EL DISEÑO, COMO SON LA ILUMINACION, EL MOBILIARIO Y LAS AREAS VERDES. SOLO HABIA SIDO APROBADO POR SECTRA Y SERVIU. POR LO TANTO LOS PLAZOS DURANTE LA EJECUCION FUERON LOS SIGUIENTES: GTOS ADMINISTRATIVOS 40 MESES; OBRAS CIVILES 36 MESES, CON UNA ELEVADA VARIACIÓN DEL 208% CON RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 10/12/2015 | [14 empty] | 1468682 | 3500 | 1472182 | 1403789 | 68393 | Se revisó gasto en SIGFE y el total ejecutado es de $1.472.180.577, lo que es similar a lo declarado como total gastado, la diferencia es producto de ingresar los gastos en Miles de pesos, por lo que el redondeo lo produce. Los contratos tuvieron varias modificaciones, entre aumentos y disminuciones que se respaldan con las Resoluciones cargadas en este Evaluación Ex-Post | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 5000 | 5000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Ejecución no tuvo modificaciones sustanciales a la lonfgitud del proyecto. TUNICHE 828 ML; CIRCUNVALACION NORTE 1.055 ML; DIEGO ALMAGRO 849 ML; MANUEL MONTT 1.988 ML; TOTAL 4.720 ML | EL PROYECTO SE EJECUTO SEGUN LO APROBADO EN MAGNITUD. EL INDICADOR NO CAMBIO ES 5 KM. EL DETALLA EN ML ES EL SIGUIENTE: TUNICHE 828 ML; CIRCUNVALACION NORTE 1.055 ML; DIEGO ALMAGRO 849 ML; MANUEL MONTT 1.988 ML; TOTAL 4.720 ML | [12 empty] | Sin observaciones a lo ejecutado por parte de SERVIU. Se dejó constancia que Municipalidad no realizó recepción de luminarias, ni de señalización y demarcación. Municipalidad de Rancagua indicó que no se realizaron modificaciones solicitadas, las que no pudieron realizarse por exceder el presupesto y que fueron solicitadas al final de la ejecución del proyecto. | 14/12/2018 |  |  | SI | 14/12/2018 | Proyecto en ejecución de antes de la fecha de recepción, puesto que es de alto interés de quienes se movilizan en bicicleta y fueron utilizando los diferentes tramos terminados antes de la recepción. Proyecto en funcionamiento sin contratiempos. |  | En Operación | La Municipalidad indicó que el proyecto no fue aprobado en su etapa de diseño por parte de ellos, por lo que al momento de ejecutarlo se detectaron diversas diferencias. Por otro lado, el proyecto no contaba con detalles que afectaron la ejecución, por lo que podría suponer que no estaba totalmente desarrollado el diseño/proyecto de forma previa a sue ejecución. Se debió cambiar el tipo de luminarias y semáforos, pues la Municipalidad lo exigió para aprobar la ejecución, lo que hizo casi al finalizar esta. Finalmente, un tema de educación cívica, peatones es habitual que ocupen la ciclovía para desplazarse, lo que es visto también en ciclistas en ocupar las veredas donde no exiten ciclovías. | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4209400% | 4209400% | 0 | 4218500% | 91 | 4227100% | 86 | 4232800% | 57 | 4232800% | 57 | 4234800% | 20 | 4236800% | 20 | 274 | 274 | Proyecto pasó con RS nuevo al año 2016, de modo que después de realizar la identificación presupuestaria se realizó el proceso de licitación, adjudicando en junio de ese año. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 5 | [6 empty] | SI | SEREMI MINVU O´HIGGINS | LA INICIATIVA CONSIDERÓ LA CONSTRUCCION DE 3 EJES DE CICLOVIAS EN LA COMUNA DE RANCAGUA, QUE FORMABAN PARTE DE UNA RED EVALUADA EN EL ESTUDIO BASICO CODIGO BIP 30108273-0, ANALISIS Y DESARROLLO PLAN MAESTRO DE CICLOVÍAS, RGUA Y MACHALI; LA CUAL SE ENCUENTRA PARCIALMENTE CONSTRUIDA Y FUNCIONANDO. LOS DISEÑOS DE CICLOVIAS EXISTENTES (PLAN MAESTRO) FUERON AJUSTADOS AL ALTO ESTANDAR DEFINIDO POR EL MINVU Y MINISTERIO DE TRANSPORTES, LLEGANDO A UN TOTAL DE 4,6 KM CON LOS AJUSTES REALIZADOS, ES DECIR, CON UN MAYOR PERFIL, MEJOR SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES, MAS EFICIENTES Y CONTINUAS. LOS TRAZADOS SELECCIONADOS Y DESARROLLADOS, RESPONDEN A UNA NECESIDAD POTENCIAL DE COMUNICACIÓN Y EFICIENCIA DE LAS CONEXIONES EXISTENTES DE ZONAS HABITACIONALES CONSOLIDADAS Y EN PROCESO DE CONSOLIDACION DE LA CIUDAD DE RANCAGUA. LOS TRAMOS INICIALES ERAN: AV CIRCUNVALACION-TUNICHE, CALLE DE SERVICIO MANUEL MONTT, Y CALETERA DIEGO DE ALMAGRO; PARA SER EJECUTADOS CON ALTO ESTANDAR DEFINIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN CONJUNTO CON EL MINVU. SIN EMBARGO EL MINVU ELIMINO EL EJE AV DIEGO DE ALMAGRO, POR NO SER TECNICAMENTE FACTIBLE, Y LO REEMPLAZO POR 2 TRAMOS: EL EJE ALAMEDA, ENTRE AV SANTA MARIA Y HOSPITAL; Y EL TRAMO AV ILLANES, ENTRE AV CIRCUNVALACION Y CICLOVIA EXISTENTE. ESTOS ULTIMOS 2 TRAMOS SI CONTABAN CON DISEÑOS DEL MUNICIPIO DE RANCAGUA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1416501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1416501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419501 | Proyecto de ejecución "inmediato" entre la obtención del RS y la ejecución; no mediaron años ni requirió reevaluación de forma previa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1468680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472180 | Res. Ex. 3635 15.11.2017 autoriza disminuciones por M$170.929 y obrs extraordinarias por M$54.135 indicadas por Municipalidad Rgua. Res Ex. 3771 Informe N°2 17/10/2017 obras extraordinarias por M$35.368, indicaciones municipalidad Res. Ex. 3680 Aprueba aumentos M$13.392 y disminuciones M$60.172, obras extraordinarias por M$35.742, de acuerdo a requerimiento Municipal Res. Ex. 576 23/02/2018 disminuciones M$632, Res. ex. 1083 13.04.2018 disminucion por M$1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1468680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472180 | 68391 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1400789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185 | 1459848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463033 | Se revisó el gasto en SIGFE y el año 2015 hubo un gasto total de M$11.500, 2016 M$876.455; 2017 M$330.239; 2018 M$253.987; lo que da por total M$1.472.180 que es lo informado. | Proyecto de dificil desarrollo, no estaba terminado, por lo que requirió modificacioes en el desarrollo de la ejecución. Municipalidad entregó multiples reparos al no estar desarrollado el diseño de acuerdo a ordenanzas vigentes. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234.2503 | 1999231.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003465.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4421.32 | 1858448.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862869.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4421.32 | 1832011.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836433.1095 | -7.0176 | -8.3372 | -8.3642 | -1.4191 |  | 367.2866 | 366.4024 | LA INICIATIVA SE RECOMENDÓ EN 2015, CON LOS SIGUIENTES MONTOS: OBRAS CIVILES POR M$ 1.416.501, Y GTOS ADM POR M$ 3.000; TOTAL M$ 1.419.501.- LA INICIATIVA SE EJECUTÓ ENTRE 2016 Y 2018, CON LOS SIGUIENTES VALORES: OBRAS CIVILES POR M$ 1.468.682, Y GTOS ADM POR M$ 3.500.- TOTAL M$ 1.472.182 EN VALORES NOMINALES LAS DIFERENCIAS, AL LLEVARLAS A LA MISMA MONEDA, NO SUPERAN EL 8 %. AÚN CUANDO EL PROYECTO TUBO AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, ENCONTRÁNDOSE DENTRO DEL RANGO DE VARIACIÓN CONSIDERADO COMO ACEPTABLE DEL +- 10% DE LO RECOMENDADO. LOS TRAMOS SELECCIONADOS EN LA RECOMENDACION SON: - TUNICHE (828 MT) ENTRE LINEA FERREA Y AVDA. KENNEDY, MODO MIXTO (CICLOVIA Y CICLOBANDA) - CIRCUNVALACION NORTE (1.055 MT) ENTRE AVDA. KENNEDY Y DIEGO DE ALMAGRO EN MODO CICLOVIA (ACERA). - DIEGO DE ALMAGRO (849 MT) ENTRE CIRCUNVALACION NORTE Y PUNTA DEL SOL, EN MODO CICLOVIA (ACERA) - MANUEL MONTT (1.988 MT) ENTRE RIO LOCO Y CARRETERA DEL COBRE (CALLE EUSEBIO LILLO) EN MODO MIXTO (CICLOVIA Y CICLOBANDA). SIN EMBARGO, EN FEBRERO EL MINVU ELIMINO EL EJE DIEGO DE ALMAGRO POR NO CONTAR CON FACTIBILIDAD TECNICA. Y PROPUSO EN SU REEMPLAZO LOS SIGUIENTES EJES: -AV LIB BDO O´HIGGINS, TRAMO SANTA MARIA - HOSPITAL -AV ILLANES , TRAMO CIRCUNVALACION - CICLOVIA EXISTENTE. AMBOS TRAMOS CONTABAN CON DISEÑOS DE INGENIERIA ELABORADOS POR EL MUNICIPIO DE RANCAGUA, Y FORMABAN PARTE DE LA RED DE CICLOVIAS DE LARGO PLAZO, QUE HABIA SIDO EVALUADA EN EL PLAN MAESTRO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1670718 | 25587 | 1.531% | La Municipalidad no aprobó el proyecto original, por lo que a lo largo de la Etapa de Ejecución se tuvieron diferentes situaciones con aumentos y disminuciones de obras, así como obras extraordinarias. El resultado fue cambios menores al 10% de lo recomendado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LOS TRAMOS SELECCIONADOS EN LA RECOMENDACION SON: - TUNICHE (828 MT) ENTRE LINEA FERREA Y AVDA. KENNEDY, MODO MIXTO (CICLOVIA Y CICLOBANDA) - CIRCUNVALACION NORTE (1.055 MT) ENTRE AVDA. KENNEDY Y DIEGO DE ALMAGRO EN MODO CICLOVIA (ACERA). - DIEGO DE ALMAGRO (849 MT) ENTRE CIRCUNVALACION NORTE Y PUNTA DEL SOL, EN MODO CICLOVIA (ACERA) - MANUEL MONTT (1.988 MT) ENTRE RIO LOCO Y CARRETERA DEL COBRE (CALLE EUSEBIO LILLO) EN MODO MIXTO (CICLOVIA Y CICLOBANDA). SIN EMBARGO, EN FEBRERO EL MINVU ELIMINO EL EJE DIEGO DE ALMAGRO POR NO CONTAR CON FACTIBILIDAD TECNICA. Y PROPUSO EN SU REEMPLAZO LOS SIGUIENTES EJES: -AV LIB BDO O´HIGGINS, TRAMO SANTA MARIA - HOSPITAL -AV ILLANES , TRAMO CIRCUNVALACION - CICLOVIA EXISTENTE. AMBOS TRAMOS CONTABAN CON DISEÑOS DE INGENIERIA ELABORADOS POR EL MUNICIPIO DE RANCAGUA, Y FORMABAN PARTE DE LA RED DE CICLOVIAS DE LARGO PLAZO, QUE HABIA SIDO EVALUADA EN EL PLAN MAESTRO. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 73028 | 73028 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | 1.-LA EVALUACION DE LA RED Y DE LOS EJES INDIVIDUALES LA REALIZÓ SECTRA. LA EVALUACION DE LOS 3 EJES QUE SE CONSIDERAN EN LA PRESENTE INICIATIVA, ARROJAN UN VAN SOCIAL DE M$ 73.028, CON UNA INVERSION PRIVADA DE M$ 1.419.502, INVERSION SOCIAL DE M$ 1.149.797; DONDE SE EVALUARON LOS 3 EJES POR SEPARADO, PERO CONSIDERANDO QUE CONFORMAN UNA RED CON EL RESTO DE LA CIUDAD. 2.-NO SE EVALUO LA RED MODIFICADA, PORQUE ERAN EJES QUE ESTABAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACION DE LA RED DE LARGO PLAZO DE RANCAGUA. | RESPECTO DE ESTA INICIATIVA, SE PUEDEN DESPRENDER VARIAS LECCIONES: 1.- NO TENIA DISEÑO, SOLO ANTEPROYECTO QUE SECTRA LICITO COMO UNIDAD TECNICA, EL CUAL FUE ELABORADO EN EL CONTEXTO DE UN ESTUDIO BASICO, LA MUNICIPALIDAD TUVO QUE EJECUTAR LOS DISEÑOS DE ESTOS EJES, PARA PODER EJECUTAR LAS OBRAS. 2.-FUE ADAPTADO ESTE ANTEPROYECTO PARA QUE EL MTT LO PUSIERA EN SU LISTA DE PROYECTO DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA BACHELET EN LAS 50 MEDIDAS, POR LO TANTO, SE HIZO CON EXTREMA CELERIDAD, SIN CONTAR CON UN INFORME DE TERRENO. 3.-ADEMAS, SE LES IMPUSO A LOS EJES DE CICLOVIAS, LAS NUEVAS NORMAS CONSTRUCTIVAS DE LAS CICLOVIAS DE ALTO ESTANDAR, QUE CON LOS ESPACIOS DISPONIBLES ERAN MATERIALMENTE IMPOSIBLES. 4.-UN EJE NO FUE APROBADO POR SERVIU POR NO SER FACTIBLE TECNICAMENTE Y SE BUSCO AGREGAR 2 TRAMOS QUE FORMABAN PARTE DEL PLAN MAESTRO DE LARGO PLAZO, UNO SITUADO EN AV ALAMEDA, Y OTRO SITUADO EN AV ILLANES. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121998-0 | REPOSICION Y REST. PARROQUIA NATIVIDAD DE MARIA, COMUNA DE LOLOL | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | LOLOL | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | IGLESIA/TEMPLO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO AL FUERTE SISMO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 LAS ESTRUCTURA PARROQUIAL SUFRIO EL COLAPSO APROXIMADO AL 80% DE SU CONSTRUCCION, DEBIENDO LA COMUNIDAD LOLOLINA EN GENERAL ASISTIR A LOS RESPONSOS Y ACTIVIDADES PROPIAS EN UN LUGAR PROVISORIO SIN LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD | COMPRENDE LA REPOSICION DE LA NAVE PRINCIPAL EN ALBAÑILERIA DE LADRILLO Y PILARES INTERMEDIOS ESTRUCTURALES. LA RESTAURACION DE VELATORIO, OFICINA Y SALAS PARROQUIALES, ADEMAS DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. | 1949 |  |  |  | 12 | 0 | Si bien al mandato dispone de recursos para consultorias, esta unidad técnica no consideró necesaria la contratación de Asesoría a la Inspección Fiscal del proyecto. El sistema solicitaba colocar fecha por lo que se colocó la fecha de inicio y término del primer contrato. | -100 | 8 | 18 | El convenio mandato no contempla equipamiento. El sistema solicitaba colocar fecha por lo que se validó la fecha de inicio y término. | 125 | 8 | 2 | El convenio mandato no contempla equipos. El sistema solicitaba colocar fecha por lo que se validó la fecha de inicio y término. | -75 |  |  |  |  | 4 | 42 | Corresponde a la primera publicación en el diario oficial el 27/11/2014 (primer contrato liquidado anticipadamente) y el 14/05/2018 se gastó por Ultima vez una vez liquidado el contrato de reanudación de los trabajos. | 950 | 12 | 25 | La fecha de inicio corresponde al primer contrato efectuado mediante resolución DA N° 12 del 13/10/2014, el que se liquidó anticipadamente mediante Resolución DA N° 15 de fecha 29/10/2015 , con fecha de termino anticipado 15/05/2015, por problemas estructurales no considerados en el proyecto contratado. Mediante Resolución DA N° 3 de 10/02/2016 se adjudicó la reanudación del proyecto, cuya fecha de entrega de terreno fue el 31/03/2016. El presente contrato no tuvo aumento de plazo y ni de monto. | 108.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 14 | 14 | 46 | 46 | 0 | El presente contrato tuvo tiempo muerto desde el 29/10/2015 fecha término del primer contrato, hasta la contratación de la reanudación del proyecto cuyo inicio fue el 25/03/2016, totalizando 148 días. | 228.5714 | 228.5714 | LA INICIATIVA PRESENTA UN NOTABLE RETRASO EN SU PROCESO COMPLETO , CONSIDERO UNA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO LO CUAL GENERO TIEMPOS DE INACTIVIDAD IMPORTANTE EN LA OBRA, ADEMAS EN EL PROCESO DE PRODUJERON 3 REEVALUCIONES PRODUCTO DE INDEFINICIONES Y HALLAZGOS PROPIOS DE ESTAS TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA QUE INCREMENTO AUN MAS EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y EL PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 25/11/2014 | [14 empty] | 1355966 | 15812 | 1371778 | 1371779 | -1 | El costo de obras civiles corresponde a lo ejecutado en los dos contratos. El primero adjudicado por un monto de $837.095.978 y liquidado con un 77% de avance equivalente a 597.132.574.- El segundo contrato adjudicado por un valor de $699.998.303.- por lo que ambos suman: $1.297.130.877.- sin aumentos. Los Gastos Administrativos realmente utilizados fueron $7.980.095.- devolviéndose el saldo de $7.831.905 al mandante GORE. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 914 | 1265 | 138.4026 | Real > Recomendada | [5 empty] | Conforme certificado recepción definitiva N° 1 de fecha 20-03-2017 de Dirección de Obras Municipales de Lolol | LA MAGNITUD DEL PROYECTO SE AJUSTO DEBIDO A INDEFINICIONES DEL DISEÑO , CONSIDERAR QUE LA INCIAITVA POSTULO A ETAPA DE EJECUCION CON EL DISEÑO Y EVALUCION DE DAÑOS. POR TANTO SE REPARARON LA TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA. | [12 empty] | Término de obra 12/12/2016. Mediante Resolución DA N° 270 de 29/12/2016, se designa comisión de Recepción Provisional de la obra. La comisión emite acta de Recepción Provisional con reserva el 05/01/2017, quedando pendiente la obtención de la recepción definitiva en DOM, que se había solicitado con anterioridad al término de la obra. Con fecha 31/07/2019, se emite Recepción Provisional con recepción definitiva de obra DOM. | 31/07/2017 | Mediante Resolución DA N° 340 del 21/12/2017 se designa comisión de Recepción Definitiva. Con fecha 13/12/2017, se emite Recepción Definitiva. No hubieron observaciones a subsanar. | 12/01/2018 | SI | 14/02/2017 | no se visualiza |  | En Operación | Describiría de manera exitosa la ejecución del contrato, ya que pese a que se debió liquidar anticipadamente, fue posible reanudar las obras sin aumentos de montos ni plazos. | YASNA CARDENAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4124800% | 4153300% | 285 | 4158400% | 51 | 4180700% | 223 | 4192500% | 118 | 4192500% | 118 | 4196800% | 43 | 4203100% | 63 | 783 | 498 | FECHA DEL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO FUE EL 17.06.2014 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | LA INICIATIVA POSTULO A ETAPA DE EJECUCIÓN, CONTABA CON ANTECEDENTES DE EVALUACION DE DAÑOS ESTRUCTURALES, LOS CUALES AL TRANSCURSO DEL TIEMPO NO FUERON SUFICIENTES PARA LA ENVERGADURA DEL PROYECTO. SE REEVALUO EN 3 OPORTUNIDADES | 18000 | 49559 | 2273 | 0 | 501 | 670841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741174 | 34200 | 51760 | 2374 | 0 | 15812 | 700628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804774 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 54649 | 4185 | 0 | 15812 | 1474190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548836 | PRIMER CONTRATO OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE 774.191.701 (TÉRMINO ANTICIPADO CONTRATO) SEGUNDO CONTRATO OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE 699.998.303 | 0 | 54650 | 4185 | 0 | 15812 | 1297131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371778 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 54650 | 4185 | 0 | 15812 | 1297132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371779 | 0 | 55490 | 4294 | 0 | 17792 | 1382251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459827 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | [14 empty] | 50462.0473 | 76371.1985 | 3502.7599 | 0 | 23329.7481 | 1033763.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187429.6164 | 1983413.5205 | 0 | 66541.646 | 5149.213 | 0 | 21335.5373 | 2016578.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109605.2132 | 0 | 66541.646 | 5149.213 | 0 | 21335.5373 | 1657546.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750572.9212 | 77.6615 | 47.4254 | 60.3409 | -17.0189 | -11.7394 | 1383.8521 | 1310.3135 | DADO QUE LA INICIATIVA CONTEMPLO TRES REEVALUCIONES POR LOS HALLAZGOS TECNICOS SUMADO A REFUERZOS ESTRUCTURALES NO CONSIDERADOS EN ETAPA INICIAL TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA DATA DE LA INFRAESTRUCTURA, LLEVA A ENTENDER LO COMPLEJO DEL DESARROLLO DE ESTA TIPOLOGÍA DE INFRAESTRUCTURAS. AUNQUE EXISTIERON VARIADAS Y COMPLEJAS SITUACIONES TÉCNICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA , EL SNI A TRAVÉS DE LA ALTERNATIVA DE REEVALUACIONES PERMITE DESTRABAR LOS PROBLEMAS PRESENTADO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA. ADEMÁS EL PROYECTO TUBO UN TERMINO DE ANTICIPADO DE OBRA , EL PRESUPUESTO INICIAL CON EL CUAL FUE RECOMENDADO SE INCREMENTO NOTABLEMENTE , TENIENDO ADEMAS EN CONSIDERACIÓN EL AUMENTO EN EL VALOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , ESTO PRODUJO INCREMENTOS PRÁCTICAMENTE EN TODOS LOS ÍTEM DE LA INICIATIVA. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 952453 | 1653996 | 73.6564 | LOS HALLAZGOS TECNICOS SUMADO A REFUERZOS ESTRUCTURALES NO CONSIDERADOS EN ETAPA INICIAL TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA DATA DE LA INFRAESTRUCTURA LLEVA A ENTENDER LO COMPLEJO DEL DESARROLLO DE ESTA TIPOLOGIA DE INFRAESTRUCTURAS. AUNQUE EXISTIERON VARIADAS Y COMPLEJAS SITUACIONES TÉCNICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA , EL SNI A TRAVÉS DE LA ALTERNATIVA DE REEVALCIONES PERMITE DESTRABAR LOS PROBLEMAS PRESENTADO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 180838 | 266609 | 47.4297 | Real > Recomendado | [5 empty] | L A FICHA NO MUESTRA MODIFICACIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS MANTENIENDO EL VALOR CAE INICIAL M$ 180.838. SIN EMBARGO EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSIÓN INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MAYOR AL RECOMENDADO. | EN GENERAL LA INICIATIVA DEMOSTRÓ RETRASOS IMPORTANTES E INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS TAMBIÉN IMPORTANTES EN EL PRESUPUESTO, QUIZÁS SE EXPLICA POR LA FALTA DE LA ETAPA DE DISEÑO CON MÁS DETALLES Y CON UN NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN CON MAS PROFUNDIDAD, SE HUBIERAN ACOTADOS PROBLEMAS TECNICOS EN ETAPA TEMPRANA. | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30063546-0 | MEJORAMIENTO EJE VIAL AVDA. RIQUELME - RENGO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RENGO | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | ESTE PROYECTO ESTÁ ORIENTADO A MEJORAR LA PRINCIPAL VÍA DE ACCESIBILIDAD Y CONEXIÓN DE LA CIUDAD DE RENGO CON LA RUTA 5 SUR, AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE LA VÍA Y POTENCIANDO LA IMAGEN URBANA DE LA MISMA, COMPLEMENTANDO LA SOLUCIÓN VIAL CON UNA PROPUESTA DE DISEÑO URBANO. | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL EJE VIAL AVDA. ERNESTO RIQUELME DE LA COMUNA DE RENGO. EL TRAMO ES DE APROXIMADAMENTE DE 1.330 MT., QUE COMPRENDE LA AVDA. RIQUELME ENTRE LA RUTA 5 SUR Y AVDA. ARTURO PRAT. DONDE LAS OBRAS CONSIDERADAS PARA ESTE TRAMO CONSISTIRÍAN EN LA CONSTRUCCIÓN UNA DOBLE CALZADA BIDIRECCIONAL, DE 7M CADA UNA, CON UNA MEDIANA DE ANCHO VARIABLE, JUNTO CON LA CONSTRUCCION DE UN PASO BAJO NIVEL EN EL SECTOR DEL CUCRE DE LA AV. E. RIQUELME CON LA LINEA FERREA. | 50830 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 22 | 42 | Se realizó la licitación en paralelo a la licitación de obras civiles, la cual quedó desierta. La Resolución que adjudica indica que la consultoría comenzará junto con las obras civiles, por un monto cerrado. Y dado que las obras civiles se alargaron, la consultoría se alargó con ella. | 90.9091 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 | 36 | De acuerdo con el proyecto se realizaron las expropiaciones indicadas en la etapa de Diseño, sin embargo se debieron agregar otras, dado que el Plan Regulador determinó que se debían incluir zonas adicionales no consideradas en un principio. | 80 | 20 | 31 | Las obras civiles tuvieron un retraso, por lo que los Gastos Administrativos asociados al proyecto también tuvieron que alargarse. | 55 | 22 | 37 | Problema en la adjudicación el año 2013. Demoras por problemas en napas subterraneas, aprobación de canalistas y mejoras en paso via ferrea. Demora y aumentos en valores proforma. | 68.1818 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 370 | [13 empty] | 33 | 33 | 52 | 52 | 0 | El proyecto tuvo algunos inconvenientes en detalles no contemplados en el estudio preliminar y diseño que fueron detectados en el desarrollo del proyecto, lo que generó demoras y aumentos de contrato. Junto con ello se debió agregar un grupo electrógeno, el cual se consideró recién el finalizar la obras civiles, lo que aumentó el tiempo de ejecución. | 57.5758 | 57.5758 | De acuerdo con el proyecto se realizaron las expropiaciones indicadas en la etapa de Diseño, sin embargo se debieron agregar otras, dado que el Plan Regulador determinó que se debían incluir zonas adicionales no consideradas en un principio. El proyecto registró tres ampliaciones de plazo por un total de 370 días adicionales debido a Demoras por problemas en napas subterráneas, aprobación de canalistas y mejoras en paso vía férrea. Demora y aumentos en valores proforma. El proyecto tuvo algunos inconvenientes en detalles no contemplados en el estudio preliminar y diseño que fueron detectados en el desarrollo del proyecto, lo que generó demoras y aumentos de contrato. Junto con ello se debió agregar un grupo electrógeno, el cual se consideró recién el finalizar la obras civiles, lo que aumentó el tiempo de ejecución. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 29/08/2014 | [14 empty] | 9551440 | 2691153 | 12242593 | 12264290 | -21697 | Consultoría: Se contrató por un valor de M$161.999, el cual no sufrió modificación, solo alargue en su término. Obras Civiles: El monto original del contrato era de M$8.649.000, teniendo distintas modificaciones y aumentos de contrato, cerrando el total en M$9.349.384, lo que representa un aumento de M$700.384. Adicionalmente están los M$40.055 que tuvo de costo de instalación y equipos el grupo electrógeno. Los valores proforma tuvieron un mayor valor al estimado. Las expropiaciones se realizaron el año 2013 previo a los trabajos; sin embargo, el diseño estuvo mal realizado, por lo que el año 2016 se agregaron expropiaciones para dar cumplimiento a las necesidades reales. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 1330 | 1330 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se realizó el trabajo entre el acceso al ingresar desde la carretera, hasta pasada la calle Arturo Prat, lo que se mantuvo dentro de lo planificado, sin diferencias de gran magnitud. Se realizaron mejoras al proyecto en el paso nivel del tren, mejorando las vigas, protecciones; a solicitud de la Municipalidad se mejoró el riego. Hubieron problemas con las napas que no estaban consideradas en el diseño. | El proyecto se construyó en la magnitud recomendada. Se realizó el trabajo entre el acceso al ingresar desde la carretera, hasta pasada la calle Arturo Prat, lo que se mantuvo dentro de lo planificado, sin diferencias de gran magnitud. Se realizaron mejoras al proyecto en el paso nivel del tren, mejorando las vigas, protecciones; a solicitud de la Municipalidad se mejoró el riego. Hubieron problemas con las napas que no estaban consideradas en el diseño. | [12 empty] | En el Acta de Recepción se indica que la empresa no presentó Recepción Municipal, ni de canalistas; lo que deberá presentar posteriormente y que podría ser causal de incumplimiento. Además se dejó en observación algunos paños de la calzada. | 17/11/2017 |  |  | SI | 22/11/2017 | En enero de 2019, Municipalidad de Rengo solicitó verificar y aplicar garantías por demarcación deteriorada y/o borrada. |  | En Operación | Los valores proforma tuvieron un valor mucho mayor al estimado. Napas subterraneas se encontraban de forma más superficial y abundantes que lo contemplado en el diseño, por lo que se agregaron desviaciones no consideradas. Hubo problemas con FFCC y con canalistas, lo que retrasó las obras y se realizaron mejoras al paso nivel de FFCC. | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4131600% | 4131600% | 0 | 4139700% | 81 | 4144600% | 49 | 4160600% | 160 | 4183500% | 389 | 4188000% | 45 | 4194300% | 63 | 627 | 627 | Demora en la adjudicación inicial de las obras civiles, que se adjudicaron el año 2014 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto ingresó al SNI las etapas del ciclo de vida de un proyecto de vialidad urbana estructurante (prefactibilidad, diseño y ejecución). | 162008 | 0 | 0 | 2437000 | 30003 | 6905326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9534337 | 162008 | 0 | 0 | 2437000 | 30003 | 6905326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9534337 | Ejecución comenzó mismo año del RS, no hubo modificaciones entre RS y la Identificación. | 162006 | 0 | 0 | 2709552 | 3209 | 9389441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12264208 | Se adjuntan los documentos que respaldan los informes de los cambios de contrato, se agregó un equipo electrógeno para el funcionamiento de bomba que impida en caso de lluvias que se anegue el paso bajo nivel. Se agregaron algunas expropiaciones que no estaban consideradas originalmente o un aumento de m2, de acuerdo a lo indicado por requerimiento de la Municipalidad. | 162006 | 0 | 0 | 2709552 | 3209 | 9389441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12264208 | -82 | BIP = SIGFE | 162006 | 0 | 0 | 2709552 | 3289 | 9389443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12264290 | 175076 | 0 | 0 | 3067907 | 3712 | 10042761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13289456 | Las posibles diferencias con Sigfe son producto de redondeo principalmente. | Situaciones descritos en el modulo de Formulación: Los valores proforma tuvieron un valor mucho mayor al estimado. Napas subterraneas se encontraban de forma más superficial y abundantes que lo contemplado en el diseño, por lo que se incurrió en gastos para el desvío no considerados en diseño. Hubo problemas con FFCC y con canalistas, lo que retrasó las obras y se realizaron mejoras al paso nivel de FFCC. | [14 empty] | 239040.2805 | 0 | 0 | 3595747.9409 | 44268.3619 | 10188678.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14067734.977 | 16909210.7568 | 218587.3284 | 0 | 0 | 3648427.2437 | 4336.1793 | 12671515.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16542865.9588 | 209938.953 | 0 | 0 | 3648427.2437 | 4336.1793 | 12042920.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15905622.6733 | 17.5944 | 13.0646 | 18.199 | -3.8521 | -5.9352 | 11959.1148 | 9054.8273 | El proyecto tuvo dos reevaluaciones, producto de aumento en los costos de expropiaciones y obras civiles, lo cual aumentó los plazos y costos de ejecución. Los montos fueron aprobados en su oportunidad e indicando que el proyecto se encontraba en el límite de rentabilidad, además, considera un paso inferior FFCC que es una obra compleja de ejecutar. Los valores proforma tuvieron un valor mucho mayor al estimado. Napas subterráneas se encontraban de forma más superficial y abundantes que lo contemplado en el diseño, por lo que se incurrió en gastos para el desvío no considerados en diseño. Hubo problemas con FFCC y con canalistas, lo que retrasó las obras y se realizaron mejoras al paso nivel de FFCC. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 11731279 | 511313 | 4.359% | 22.12.2014 M$49.952 Se aprueba aumento por reubicación de redes de ESSBIO 30.04.2015 M$16.637 aprobados para realizar trabajos no considerados de alcantarillado. 14.07.2015 M$234.966 por mayores valores proforma 23.07.2015 M$26.069 ESSBIO solicita cambiar el estandar de las tuberias por otra no considerada en proyecto y el cierre de pozos en terrenos expropiados. 25.01.2016 M$89.578 obras extraordinarias indicadas por ESSBIO y valores proforma de Entel 11.05.207 M$279.389 aumentos requeridos por obras indicadas por Municipalidad, ESSBIO, Telecomunicaciones y Ferrocarriles. 02.08.2017 M$58.964 aumentos producto de obras CGE, accesos, EFE, y proforma 10.11.2017 M$-55.171 disminución en valores proforma. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 11730021 | 14100825 | 20.2114 | El proyecto tuvo dos reevaluaciones, producto de aumento en los costos de expropiaciones y obras civiles, lo cual aumentó los plazos de ejecución. Los montos fueron aprobados en su oportunidad e indicando que el proyecto se encontraba en el límite de rentabilidad, además, considera un paso inferior FFCC que es una obra compleja de ejecutar. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 108064 | 208000 | 92.4785 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.1 | 6.2 | 1.6393 | Real > Recomendado | El proyecto tuvo dos reevaluaciones, producto de aumento en los costos de expropiaciones y obras civiles, lo cual hizo que quedara en el límite de rentabilidad (6,1), los montos de obra resultaron menores a la última reevaluación, quedando con mejores indicadores. | El proyecto tuvo dos reevaluaciones, producto de aumento en los costos de expropiaciones y obras civiles, lo cual aumentó los plazos de ejecución y montos, quedando en el límite de la rentabilidad mínima exigida, logrando ejecutar el proyecto recomendado, que incluía un paso inferior a EFE. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30133559-0 | MEJORAMIENTO PAVIM. AV. LOS PALACIOS Y CALLE MAIPÚ, SAN FERNANDO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | A NIVEL URBANO, LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS AV. JOSÉ PALACIOS Y CALLE MAIPÚ PRETENDE CONECTAR EFICIENTEMENTE EL CENTRO DE LA CIUDAD CON EL CRECIENTE SECTOR PONIENTE DE SAN FERNANDO, ADEMÁS DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS QUE TRANSITAN POR ELLAS A DIARIO ENTRE SUS HOGARES Y SUS TRABAJOS. | EL PROYECTO CONTEMPLA ENTRE OTRAS OBRAS, LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA DE CALLE JOSÉ PALACIOS, EN 2 TRAMOS, DE ACUERDO A PROYECTO ORIGINAL SERVIU Nº 2292, DE FECHA NOV 2016. -TRAMO: ENTRE CALLES VALDIVIA Y GUADALUPE SUR EN UNA LONG. APROX. DE 461 ML, Y ANCHO DE CALZADA DE 7 M, CON UNA CARPETA ASFÁLTICA DE 0,06 M DE ESPESOR, BINDER DE 0,05 M, SOBRE BASE ESTABILIZADA DE 0,20 M; COLOCACIÓN DE SOLERAS TIPO A; CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE 1,3 M DE ANCHO, POR EL COSTADO SUR DE LA CALZADA, EN DOS TRAMOS: EL PRIMERO ENTRE CALLE VALDIVIA Y COLEGIO BRITISH COLLEGE, APROX. 165 ML; Y UN SEGUNDO TRAMO, ENTRE CALLES OLEGARIO LAZO Y GUADALUPE SUR, APROX. 160 ML. SE CONTEMPLA ENTUBAMIENTO DE ACEQUIA EXISTENTE EN COSTADO SUR DE LA CALZADA, EN 2 TRAMOS: EL PRIMERO ENTRE CALLE CARAMPANGUE Y COLEGIO BRITISH COLLEGE, APROX. 60 ML; Y UN SEGUNDO TRAMO, ENTRE CALLES OLEGARIO LAZO Y GUADALUPE SUR, APROX. 160 ML. -TRAMO: CALLES EL QUILO Y LOS RULOS EN UNA LONG. APROX. DE 119 ML, Y ANCHO DE CALZADA DE 6 M, CON UNA CARPETA ASFÁLTICA DE 0,07 M. DE ESPESOR, SOBRE BASE ESTABILIZADA DE 0,25 M; COLOCACIÓN DE SOLERAS TIPO A; CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE 1,2 M DE ANCHO, POR EL COSTADO NORTE EN TRAMO EL QUILO-LOS RULOS. | 15870 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 | 0 | No se contrataron Consultorías. Se repiten las fechas de Obras Civiles pues Sistema no permite continuar. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | Fechas de gastos administrativos los debe informar Institución Financiera (Gobierno Regional), no se tiene la información respecto de estos gastos. Se agrega esta fecha con el fin de poder grabar y enviar a Evaluación Financiera. SE TRANSFIEREN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA FINES DE LICITACION, .EN SEPTIEMBRE 2016 EL GOBIERNO REGIONAL ENCARGÓ AL SERVIU LA EJECUCION DE LAS OBRAS MEDIANTE MANDATO. SIN EMBARGO AL REVISAR EL SERVIU LOS PLANOS DEL PROYECTO Y CONTRASTAR ESTOS ANTECEDENTES CON LA INFORMACION RECABADA EN TERRENO, SE PLANTEÓ LA NECESIDAD DE REALIZAR ALGUNOS AJUSTES AL PROYECTO, TALES COMO, ELIMINAR LAS VEREDAS AL NORTE DE LA CALLE ENTRE GUADALUPE SUR Y CONDOMINIO LAS ARAUCARIAS, CONSTRUIR VARIOS CUELLOS DE CALLES QUE CONECTAN CON LA AV LOS PALACIOS, MODIFICAR HACIA EL SUR DEL EJE DE LA CALLE, CON LO CUAL SE EVITABA EL TRASLADO DE POSTES DE LA COMPAÑÍA ELECTRICA, MODIFICAR LA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS GRAVITACIONAL ORIGINALMENTE HACIA AMBOS COSTADOS, POR UNA EVACUACION HACIA EL COSTADO NORTE,ENTRE OTROS CAMBIOS. SERVIU LICITA, LA OBRA. EL CONTRATO TIENE FECHA 24 MAYO 2017, Y LA ENTREGA DEL TERRENO FECHA 19/06/2017. | 0 | 4 | 9 | Demora en movimiento de postes y certificación eléctrica. SEGUN RESOLUCIONES EL PLAZO ORIGINAL ERA DE 150 DIAS POR CONTRATO, Y SE DAN 3 AUMENTOS DE PLAZO, POR 45, 30 Y 30 DIAS, CON LO CUAL EL PLAZO TOTAL QUEDA EN 255 DIAS. LA ENTREGA DEL TERRENO ES EL 19/07/2017, CON LO CUAL CONSIDERANDO LOS 255 DIAS DE PLAZO TOTAL, LA OBRA DEBIERA HABER TERMINADO EL 1/3/2018. SIN EMBARGO EN EL ACTA DE RECEPCION SE FIJA FECHA TERMINO POR LA COMISION EL 5/4/2018, CON LO QUE EL PLAZO TERMINA EN 290 DIAS. | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 105 | [13 empty] | 5 | 5 | 9 | 19 | 10 | -SEGUN EL CRONOGRAMA, ENTRE EL 1/9/2016, FECHA DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, Y EL 19/6/2017, FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO, HAY UN TIEMPO MUERTO QUE SE EXPLICA POR ESTE AJUSTE DEL PROYECTO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO EN EL MOMENTO EN QUE SERVIU VERIFICA LAS CONDICIONES DEL TERRENO ANTES DE LICITAR. -EN CUANTO AL PLAZO DE LA CONSULTORIA, ESTE ITEM DEBIERA SER ELIMINADO, YA QUE NO SE REALIZO . -Se extendieron obras por problema en movimiento de postes y certificación eléctrica para realizar recepción de las obras. | 80 | 280 | EN SEPTIEMBRE 2016 EL GOBIERNO REGIONAL ENCARGÓ AL SERVIU LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE MANDATO. SIN EMBARGO AL REVISAR EL SERVIU LOS PLANOS DEL PROYECTO Y CONTRASTAR ESTOS ANTECEDENTES CON LA INFORMACIÓN RECABADA EN TERRENO, SE PLANTEÓ LA NECESIDAD DE REALIZAR ALGUNOS AJUSTES AL PROYECTO, TALES COMO, ELIMINAR LAS VEREDAS AL NORTE DE LA CALLE ENTRE GUADALUPE SUR Y CONDOMINIO LAS ARAUCARIAS, CONSTRUIR VARIOS CUELLOS DE CALLES QUE CONECTAN CON LA AV LOS PALACIOS, MODIFICAR HACIA EL SUR DEL EJE DE LA CALLE, CON LO CUAL SE EVITABA EL TRASLADO DE POSTES DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, MODIFICAR LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS GRAVITACIONAL ORIGINALMENTE HACIA AMBOS COSTADOS, POR UNA EVACUACIÓN HACIA EL COSTADO NORTE, ENTRE OTROS CAMBIOS. EN LA SOLICITUD 2017, SE CONSERVA EL NOMBRE ORIGINAL DE LA INICIATIVA, AUN CUANDO SE HA ELIMINADO DEL PROYECTO LA CALLE MAIPU, DEBIDO A QUE EL PROYECTO TUVO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DURANTE EL AÑO 2016, LO QUE IMPOSIBILITA SU MODIFICACIÓN. DEBIDO A LAS MODIFICACIONES DESCRITAS, EL NUEVO PRESUPUESTO DE LAS OBRAS CIVILES QUEDÓ EN M$ 254.846, CON LO CUAL, LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO NO CAMBIARON, Y LA INICIATIVA CONSERVÓ LOS MISMOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO VAN= M$ 257.157; Y TIR= 16,13%. SERVIU LICITA, LA OBRA. EL CONTRATO TIENE FECHA 24 MAYO 2017, Y LA ENTREGA DEL TERRENO FECHA 19 JUNIO 2017. SEGÚN RESOLUCIONES EL PLAZO ORIGINAL ERA DE 150 DÍAS POR CONTRATO Y SE DAN tres AUMENTOS DE PLAZO, POR 45, 30 Y 30 DÍAS, CON LO CUAL EL PLAZO TOTAL QUEDA EN 255 DIAS. POR LO TANTO, SEGUN EL CRONOGRAMA, ENTRE EL 1/9/2016, FECHA DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, Y EL 19/6/2017, FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO, HAY UN TIEMPO MUERTO QUE SE EXPLICA POR ESTE AJUSTE DEL PROYECTO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO EN EL MOMENTO EN QUE SERVIU VERIFICA LAS CONDICIONES DEL TERRENO ANTES DE LICITAR. EN CUANTO AL PLAZO DE LA CONSULTORÍA, ESTE ÍTEM NO SE REALIZO . SE TRANSFIEREN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA FINES DE LICITACIÓN, | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 19/07/2017 | [14 empty] | 228619 | 1077 | 229696 | 208736 | 20960 | Se Adjudica y contrata según Res. Exenta N°1649 de fecha 24.07.2017 por un total de M$219.644, se aumenta el valor del contrato en M$8.973,77 según consta en Res. Exenta 453 de fecha 12.02.2018; lo que da un total de M$228.618 Se aplicó una multa por M$8.230, por no entrega oportuna de respaldos eléctricos y demora con empalme de luminarias. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 837 | 580 | 69.2951 | Real > Recomendada | [5 empty] | LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA MAGNITUD EJECUTADA, SE DEBE A QUE HASTA LA FICHA DEL AÑO 2016, FIGURA EN MAGNITUD LA LONGITUD DE AV PALACIOS EN 2 TRAMOS, Y CALLE MAIPU, POR 837 ML. EN LA SOLICITUD 2017 SE MODIFICA LA MAGNITUD, PARA REFLEJAR SOLO AV PALACIOS, CON 580 ML, EN 2 TRAMOS. DURANTE LA EJECUCION DE LA INICIATIVA, Hubo un aumento de obras, lo que entre otras cosas fue para mejorar el radio de la curva en el empalme con la calle Olegario, pero no significó aumentos en la longitud de Los Palacios. | LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA MAGNITUD EJECUTADA, SE DEBE A QUE HASTA LA FICHA DEL AÑO 2016, FIGURA EN MAGNITUD LA LONGITUD DE AV PALACIOS EN 2 TRAMOS, Y CALLE MAIPU, POR 837 ML. EN LA SOLICITUD 2017 SE MODIFICA LA MAGNITUD, PARA REFLEJAR SOLO AV PALACIOS, CON 580 ML, EN 2 TRAMOS. DURANTE LA EJECUCION DE LA INICIATIVA,hubo un aumento de obras, lo que entre otras cosas fue para mejorar el radio de la curva en el empalme con la calle Olegario, pero no significó aumentos en la longitud de Los Palacios. | [12 empty] | Se realiza la recepción, y se indica que no cuenta con la certificación completa por parte de CGE, la que deberá entregar con posterioridad. Se deja constancia que la empresa entrego una Boleta de Garantía por fiel cumplimiento Se cursa multa por no entrega oportuna de respaldos del proyecto eléctrico. | 27/04/2018 |  |  | SI | 30/04/2018 | No se han informado problemas de funcionamiento. |  | En Operación | No existieron situaciones que escapen de otros proyectos. | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4163900% | 4235300% | 714 | 4253700% | 184 | 4275200% | 215 | 4287900% | 127 | 4287900% | 127 | 4293500% | 56 | 4297600% | 41 | 1337 | 623 | SIN OBSERVACIONES | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | EL MUNICIPIO POSTULO EL PROYECTO A EJECUCION CON UN DISEÑO CONTRATADO POR EL MISMO MUNICIPIO. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 229517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236517 | 6181 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 236427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243638 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 228618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229695 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 228618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229695 | 20959 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 207659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 211532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212670 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | [14 empty] | 8722.7236 | 0 | 0 | 0 | 1453.3875 | 333690.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343866.4568 | 343866.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.6494 | 281000.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282364.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.6494 | 278796.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280160.8352 | -17.8853 | -18.5263 | -16.4506 | -0.78057 | -18.5263 | 483.0359 | 480.6831 | EL 31/12/2013, SE APROBÓ LA INICIATIVA CON tres ITEMES, GASTOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES. SIN EMBARGO LA UNIDAD TECNICA, SERVIU, NO CONTRATO LA CONSULTORIA DURANTE LA EJECUCION. EN CUANTO AL ITEM DE OBRAS CIVILES, A PESAR DE LAS dos GRANDES MODIFICACIONES QUE TUVO, EL MONTO DE OBRAS CIVILES SE MANTIENE. LOS AJUSTES PARA LLEVAR A UNA MEJOR INICIATIVA, SE REALIZAN A TRAVÉS DE MAYORES PLAZOS. EN MARZO 2016 EL GORE SOLICITA REEVALUAR LA INICIATIVA ANTES DE HACER EL MANDATO CON SERVIU, QUEDANDO REEVALUADA EN ABRIL 2016. EL PROPÓSITO DE ESTA PETICIÓN SERÍA DE REEMPLAZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN CALLE MAIPU, QUE FUERON EJECUTADAS A TRAVES DE OTRO FINANCIAMIENTO; POR OTRAS OBRAS EN AV LOS PALACIOS (ENTUBAMIENTO DE CANAL, ILUMINACION PEATONAL Y ACERAS). CON UN PRESUPUESTO POR M$ 77.843 CORRESPONDIENTE A ESTAS OBRAS ADICIONALES, QUE TIENEN POR OBJETO COMPLEMENTAR LA BUENA EJECUCION DEL PROYECTO DE AV LOS PALACIOS, CUYA PRESENTACION ORIGINAL NO CONSIDERABA OBRAS IMPORTANTES POR SU COSTADO SUR, COMO LO SON, EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS, Y LA CONSTRUCCION DE ACERAS. NO SE MODIFICA EL MONTO TOTAL DE INVERSION DE M$ 247.304, YA QUE SE REALIZA UN AUMENTO QUE SE COMPENSA CON LA DISMINUCION DE LAS OBRAS DE CALLE MAIPU.- POR LO TANTO, EL PROYECTO CON SUS MODIFICACIONES QUEDA COMO SIGUE: CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA PALACIOS, ENTRE LAS CALLES VALDIVIA Y LAS VIOLETAS EN UNA LONG. DE 461 ML, Y ANCHO DE CALZADA DE 7 M, CON UNA CARPETA ASFÁLTICA DE 0,06 M DE ESPESOR, BINDER DE 0,05 M, SOBRE BASE ESTABILIZADA DE 0,20 M; Y UN SEGUNDO TRAMO ENTRE LAS CALLES EL QUILO Y LOS RULOS EN UNA LONG. DE 119 ML, Y ANCHO DE CALZADA DE 6 M, CON UNA CARPETA ASFÁLTICA DE 0,07 M DE ESPESOR, SOBRE BASE ESTABILIZADA DE 0,25 M; COLOCACIÓN DE SOLERAS TIPO A; Y VEREDAS DE 1,2 M DE ANCHO, POR EL COSTADO NORTE EN DOS TRAMOS: TRAMO EL QUILO-LOS RULOS, Y TRAMO LAS VIOLETAS-CONDOMINIO LAS ARAUCARIAS; DE ACUERDO A PROYECTO ORIGINAL SERVIU N°2292 DE FECHA 30/04/2012. COMO COMPLEMENTO AL PROYECTO ORIGINAL SERVIU N°2292, SE CONTEMPLA ENTUBAMIENTO DE ACEQUIA EXISTENTE EN COSTADO SUR DE LA CALZADA, ENTRE CALLES OLEGARIO LAZO Y LAS VIOLETAS. ADEMAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL COSTADO SUR DE LA CALZADA EN DOS TRAMOS: ENTRE CALLES VALDIVIA Y COLEGIO BRITISH COLLEGE, Y ENTRE OLEGARIO LAZO Y LAS VIOLETAS. OTRAS OBRAS DE ILUMINACIÓN PEATONAL, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 286755 | 8974 | 3.13% | se aumenta el valor del contrato en M$8.973,77 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 286755 | 286755 | 0 | EN MARZO 2016 EL GORE SOLICITA REEVALUAR LA INICIATIVA ANTES DE HACER EL MANDATO CON SERVIU, QUEDANDO REEVALUADA EN ABRIL 2016. EL PROPOSITO DE ESTA PETICION SERIA DE REEMPLAZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN CALLE MAIPU, QUE FUERON EJECUTADAS A TRAVES DE OTRO FINANCIAMIENTO; POR OTRAS OBRAS EN AV LOS PALACIOS (ENTUBAMIENTO DE CANAL, ILUMINACION PEATONAL Y ACERAS). CON UN PRESUPUESTO POR M$ 77.843 CORRESPONDIENTE A ESTAS OBRAS ADICIONALES, QUE TIENEN POR OBJETO COMPLEMENTAR LA BUENA EJECUCION DEL PROYECTO DE AV LOS PALACIOS, CUYA PRESENTACION ORIGINAL NO CONSIDERABA OBRAS IMPORTANTES POR SU COSTADO SUR, COMO LO SON, EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS, Y LA CONSTRUCCION DE ACERAS. NO SE MODIFICA EL MONTO TOTAL DE INVERSION DE M$ 247.304, YA QUE SE REALIZA UN AUMENTO QUE SE COMPENSA CON LA DISMINUCION DE LAS OBRAS DE CALLE MAIPU.- POR LO TANTO, EL PROYECTO CON SUS MODIFICACIONES QUEDA COMO SIGUE: CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA PALACIOS, ENTRE LAS CALLES VALDIVIA Y LAS VIOLETAS EN UNA LONG. DE 461 ML, Y ANCHO DE CALZADA DE 7 M, CON UNA CARPETA ASFÁLTICA DE 0,06 M DE ESPESOR, BINDER DE 0,05 M, SOBRE BASE ESTABILIZADA DE 0,20 M; Y UN SEGUNDO TRAMO ENTRE LAS CALLES EL QUILO Y LOS RULOS EN UNA LONG. DE 119 ML, Y ANCHO DE CALZADA DE 6 M, CON UNA CARPETA ASFÁLTICA DE 0,07 M DE ESPESOR, SOBRE BASE ESTABILIZADA DE 0,25 M; COLOCACIÓN DE SOLERAS TIPO A; Y VEREDAS DE 1,2 M DE ANCHO, POR EL COSTADO NORTE EN DOS TRAMOS: TRAMO EL QUILO-LOS RULOS, Y TRAMO LAS VIOLETAS-CONDOMINIO LAS ARAUCARIAS; DE ACUERDO A PROYECTO ORIGINAL SERVIU N°2292 DE FECHA 30/04/2012. COMO COMPLEMENTO AL PROYECTO ORIGINAL SERVIU N°2292, SE CONTEMPLA ENTUBAMIENTO DE ACEQUIA EXISTENTE EN COSTADO SUR DE LA CALZADA, ENTRE CALLES OLEGARIO LAZO Y LAS VIOLETAS. ADEMAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL COSTADO SUR DE LA CALZADA EN DOS TRAMOS: ENTRE CALLES VALDIVIA Y COLEGIO BRITISH COLLEGE, Y ENTRE OLEGARIO LAZO Y LAS VIOLETAS. OTRAS OBRAS DE ILUMINACIÓN PEATONAL, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. SE REALIZO LA EVALUACION DEL PROYECTO, EL CUAL RESULTÓ RENTABLE CON LOS SIGUIENTES INDICADORES DE LARGO PLAZO: TIR DE 16,13 % Y VAN DE MM$ 257.157. LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD ORIGINALMENTE APROBADOS ERAN LOS SIGUIENTES: TIR DE 19,7%; VAN DE M$ 290.616.- | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 290616 | 257157 | -11.5131 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 19.7 | 16.13 | -18.1218 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD ORIGINALMENTE APROBADOS (RS AL 31/12/2013), CON UNA INVERSION DE M$ 229.517, ERAN LOS SIGUIENTES: TIR DE 19,7%; VAN DE M$ 290.616.- SE REALIZO LA REEVALUACION DEL PROYECTO (20/4/2016) CON UNA INVERSION DE M$ 247.304, EL CUAL RESULTÓ RENTABLE CON LOS SIGUIENTES INDICADORES DE LARGO PLAZO: TIR DE 16,13 % Y VAN DE MM$ 257.157. AL REALIZAR EL AJUSTE DEL PROYECTO EL 10/2/2017, EL NUEVO PRESUPUESTO DE LAS OBRAS CIVILES QUEDÓ EN M$ 254.846, CON LO CUAL, LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO NO CAMBIARON, Y LA INICIATIVA CONSERVÓ LOS MISMOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO VAN= M$ 257.157; Y TIR= 16,13%. | LA INICIATIVA SE RECOMIENDA PARA SU EJECUCION EL 31/12/2013, Y LUEGO SE SELECCIONA PARA EJECUCION Y SE MANDATA EL 1/9/2016, FINALMENTE SE CONTRATA Y EJECUTA A PARTIR DEL 19/06/2017. CON FECHA 20/4/2016, LA INICIATIVA SE REEVALUA, ENTRE OTROS PARA DESCARTAR LA CALLE MAIPU, YA EJECUTADA, Y CON FECHA 10/2/2017, SE REALIZA UN AJUSTE AL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE AV PALACIOS. AUN CUANDO EL MONTO DEL PROYECTO EN EL TIEMPO NO CAMBIO SIGNIFICATIVAMENTE, SI SE MODIFICO BASTANTE LA INICIATIVA A EJECUTAR, YA QUE LA PROPUESTA SE TUVO QUE IR ADAPTANDO A LA REALIDAD DE LO QUE OCURRIA EN TERRENO. EN ESTOS CAMBIOS SE DAN 2 TIPOS DE SITUACIONES: POR UN LADO QUE EL MUNICIPIO ADELANTA OBRAS CON OTROS FONDOS (FRIL); Y POR OTRO QUE EL PROYECTO ESTABA DISEÑADO EN FORMA INCOMPLETA, CON SOLUCIONES PARCIALES, FALTANDO COMPONENTES MUY IMPORTANTES COMO LO SON, EL ENTUBAR EL CANAL Y COLOCAR LOSA, Y EL PROVEER DE VEREDAS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL.. ESTOS ASPECTOS SE VAN RECOGIENDO E INCORPORANDO TANTO EN LA REEVALUACION, COMO EN EL AJUSTE PREVIO A LA LICITACION. LAS RAZONES DE ESTOS HALLAZGOS SON 2: POR UN LADO QUE EL PROYECTO QUEDO RS A FINES DEL 2013, Y PASAN 3 AÑOS ANTES DE QUE SE LE ASIGNEN RECURSOS; Y POR OTRO, QUE EL DISEÑO LO EJECUTO EL MUNICIPIO, CON UN ENFOQUE DE SOLUCION DE MUY CORTO PLAZO. EL APRENDIZAJE INDICA QUE PROYECTOS INCOMPLETOS Y CON HORIZONTES MUY LIMITADOS, DEBIERAN SER ABORDADOS COMO CONSERVACIONES, Y NO COMO PROYECTOS DE MEJORAMIENTO. EL OTRO TEMA ES QUE EL GORE NO EJECUTA LA CARTERA EN FORMA AGIL, Y AL PASAR EL TIEMPO LOS MUNICIPIOS POSTULAN A OTROS RECURSOS (FRIL), PARA EJECUTAR PARTES DEL PROYECTO, CON LO CUAL, ESTE DEBE SER REPLANTEADO CASI EN SU TOTALIDAD.. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122631-0 | CONSTRUCCION 25 VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR MARCHIGUE | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | RESPONDE A LA DEMANDA NO ATENDIDA CON DEFICIT HABITACIONAL EN LA PROVINCIA DE CARDENAL CARO PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS AUTOVALENTES. | CONSIDERA LA CONTRATACION POR PARTE DE SERVIU REGIÓN DE OHIGGINS DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS TUTELADAS EN TERRENOS DEL OFERENTE UBICADO EN LA COMUNA DE MARCHIGUE, DESTINADO A ACOGER A ADULTOS MAYORES VALENTES, VULNERABLES SOCIALMENTE QUE REQUIEREN SOLUCIÓN HABITACIONAL. LAS ACTIVIDADES COMPRENDEN EL LLAMADO A LICITACIÓN, ESTUDIO DE LAS OFERTAS, CONTRATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, INSPECCIÓN TÉCNICA, RECEPCIÓN Y PAGO DE LAS MISMAS. ASÍ MISMO, CONSIDERA LA ENTREGA EN COMODATO DE LAS VIVIENDAS AL SENAMA PARA SU EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y MANTENCION. LO ANTERIOR, SEGÚN EL TITULO VIII N°62 (V.Y U.) DE 1984, MODIF. POR DS N°227, (V. Y U.) DE 2007, QUE REGLAMENTA EL NUEVO PROGRAMA HABITACIONAL PARA EL ADULTO MAYOR. | 50 | VIVIENDAS SOCIALES |  |  | 10 | 8 | Sin diferencias, para la ejecución de calle Casanova no se contratá ITO adicional. | -20 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 8 | Se realiza el gasto de acuerdo a necesidades, sin alteraciones. | -46.6667 | 14 | 20 | Con posterioridad al término de las Obras Civiles, SENAMA solicita la pavimentación de Calle Alvaro Casanova y San José, que son los medios de acceso a las viviendas tuteladas, dado que no es apta para que caminen usuarios de 3ra edad. Se agregaron trabajos en el fondo del terreno para descarga de aguas lluvias por calle aledaña. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 6 | [10 empty] | 340 | [13 empty] | 13 | 13 | 23 | 23 | 0 | Hubieron demoras en ejecución por diferencias relacionadas con falta de calle de acceso y firma de convenio con Municipalidad para servidumbre, problema con descarga de aguas lluvias y generar solución por el fondo del terreno con descarga a calle aledaña y agregar pavimentación no considerada en diseño. | 76.9231 | 76.9231 | EL PROYECTO REGISTRÓ SEIS AMPLIACIONES DE PLAZO QUE TOTALIZAN 340 DÍAS ADICIONALES PARA SU EJECUCIÓN. ESTE INCREMENTO RADICA EN LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES DE OBRAS ASÍ COMO LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE SE DIERON EN EL PROYECTO, TALES COMO: - Cambio de materialidad del cierre perimetral. - Cambio de dimensión de inodoro indicado en especificaciones técnicas, autorizando una nueva altura de 46 cm. LA altura inicial especificada correspondía a 48 cm. pero esa dimensión de artefacto no fue encontrado en el mercado. - Cambio de materialidad del marco de la puerto de acceso, dado que por lo experiencia de lo ocurrido en las obras de la Comuna de Rancagua (Viviendas Tuteladas), los marcos de aluminio no son capaces de afirmar una puerta de madera nativa, por el peso que eso significó, por lo que se materializan en madera nativa al igual que la hoja, esto significa un aumento de costo. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 29/07/2016 | [14 empty] | 769771 | 2000 | 771771 | 765770 | 6001 | Según Resolución Exenta N°34 se adjudica y contata las obras civiles por un total de M$700.361, cuyo costo final llegó a M$707.641; se agrega según Trato Directo N°8/2017 la pavimentación de Calle Casanova por un total de M$47.497 que no tuvo cambios. Gastos administrativos y Consultorías se ciñeron al presupuesto. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 971 | 971 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se realizan las 25 viviends tuteladas, jardineria y pavimentación de calles aledañas | LAS VIVIENDAS TUTELADAS CUENTAN CON UN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEFINIDO EL CUAL SE HA MANTENIDO EN EL TIEMPO SIN AJUSTES , LOS RESULTADOS ESPERADOS PARA LOS DISEÑOS SATISFACEN LAS NECESIDADES DEL LOS USUARIOS , ESTO SE VE REFLEJADO EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO LA CUAL NO SE OBSERVA CON MODIFICACIONES. | [12 empty] | Sin observaciones. | 25/07/2018 |  |  | SI | 30/07/2018 | Conjunto fue entregado a SENAMA, viviendas en uso y con observaciones menores que se han subsanado por empresa ejecutora. |  | En Operación | Terreno se subdividió por proyección de calle de conjunto vecino al terreno donde se construirían las viviendas tuteladas, por lo que se proyectó un área verde, la cual no se ejecutó por existir un área verde municipal frente a las viviendas. | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4231000% | 4236000% | 50 | 4244000% | 80 | 4250300% | 63 | 4252200% | 19 | 4252200% | 19 | 4258000% | 58 | 4260700% | 27 | 297 | 247 | Sin diferencias significativas. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVIU REGION DE OHIGGINS | SI | SERVIU REGION DE OHIGGINS | EL PROYECTO CONTEMPLA ETAPA DE DISEÑO Y EJECUCIÓN , EN AMBAS ETAPAS SE LOGRA UN NIVEL DE DESARROLLO ESPERADO PARA ESTA TIPOLOGIA DE PROYECTOS, NO SIENDO NECESARIA OTRAS ETAPAS. SE RECOMIENDA LA ETAPA DE DISEÑO DEBIDO A QUE EL TERRENO CONDICIONA EL DESARROLLA DEL DISEÑO Y LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA LOCALIDAD DONDE SE EMPLAZAN ESTOS TIPOS DE PROYECTOS. | 11779 | 0 | 0 | 0 | 5892 | 707748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725419 | 12323 | 0 | 0 | 0 | 6166 | 740309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758798 | El proyecto entre su primer RS y la solicitud presupuestaria pasó del año 2015 al 2016, generandose un RS automático. La diferencia de montos corresponde unicamente a ajuste por inflactar moneda presupuestaria. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 757771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771771 | De acuerdo a lo indicado en documentos subidos en la carpeta digital, se realizó el contrato de Obras Civiles: - Construcción viviendas por un valor de M$700.361, cuyo costo final llegó a M$707.641. - Pavimentación de Calle Casanova por un total de M$47.497, que no tuvo cambios. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 757771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771771 | 6001 | BIP > SIGFE | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 757771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765770 | 12497 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 788068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802678 | El 12/09/2016 se realizó el primer pago Gastos administrativos, el 14/10/2016 se pagó el primer gasto de Consultorías y el 25/08/2016 el de Obras Civiles. No existen diferencias con SIGFE. | De acuerdo a Ord. 4060 de fecha 04/08/2017, se indica que no se incluyó la pavimentación de Calle Casanova (incluida en los Términos de Referencia) al tener presupuestos mas altos para la Construcción de Viviendas que se acercaban al total del valor recomendado para el proyecto, por lo que estas se dejaron para más adelante que la disponibilidad presupuestaria lo permitiera. Hubieron problemas que se detectaron en terreno y no estaban contemplados en el proyecto, como la descarga de aguas lluvias. El proyecto tuvo buena recepción por parte de SENAMA y sus beneficiarios. | [14 empty] | 16627.6169 | 0 | 0 | 0 | 8319.8043 | 998907.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023855.1651 | 0 | 15206.6068 | 0 | 0 | 0 | 2535.0341 | 958167.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975908.9652 | 14984.7614 | 0 | 0 | 0 | 2535.0341 | 945024.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962544.2753 | -4.6829 | -5.9882 | -5.3942 | -1.3695 |  | 991.2917 | 973.2487 | EN GENERAL AL NO EXISTIR REEVALUCIONES , LOS MONTOS SE MANTIENEN ENTRE LAS ETAPAS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN , GENERANDO VARIACIONES MENORES, SE VISUALIZA UNA BUENA PROGRAMACIÓN FINANCIERA PARA LAS ETAPAS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN, A PESAR DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 853801 | 9912 | 1.161% | 01.12.2017 se aprueba aumento por indicaciones presentadas por SENAMA y construccion de muro de enbancamiento, ante la diferencia entre el nivel de las viviendas con la propiedad contigua. Informe en carpeta digital. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | GENERALMENTE ESTE TIPO DE PROYECTOS POR EL NIVEL DE DESARROLLO Y CERTEZA OBTENIDOS SUMADO A CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES (SERVIU-SENAMA) , NO HACE NECESARIO REEVALUACIONES , SI MODIFICACIONES MENORES. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 639032 | 639032 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 55713 | 55713 | 0 | Real = Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS SE MANTIENEN SIN VARIACIÓN | EN GENERAL EL PROYECTO PRESENTÓ PEQUEÑAS MODIFICACIONES SEGÚN LAS ESTIMACIONES TÉCNICO ECONÓMICO , ESTO SE DEBE AL BUEN TRABAJO DE LA UNIDAD TÉCNICA SUMADO A LOS PROGRAMAS ARQUITECTÓNICOS CLAROS Y A LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS. | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081159-0 | REPOSICION PISCINA MUNICIPAL COMUNA DE SAN FERNANDO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | PISCINA ABIERTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA COMUNA DE SAN FERNANDO PRESENTA UN IMPORTANTE DÉFICIT DE ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS, DADO QUE LAS INSTALACIONES EXISTENTES PRESENTAN IMPORTANTES NIVELES DE DETERIORO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LAS ACTUALES PISCINAS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES PISCINAS, UNA SEMI OLÍMPICA DE UN TAMAÑO DE 25 METROS DE LARGO POR 16 METROS DE ANCHO. TAMBIÉN SE CONSIDERA UNA PISCINA PARA PEQUEÑOS, LA QUE TENDRÁ UNA PROFUNDIDAD QUE VARIARÁ DE 35 A 92 CM, DE 72 METROS CUADRADOS RECTANGULAR Y PISCINA TOBOGÁN MAS CAMARINES, CASINO Y PLAZA DE AGUA | 5625 |  |  |  | 9 | 14 | El aumento de la Consultoría se realiza debido a los aumentos de plazo de las obras iniciales del proyecto reposición piscina municipal. | 55.5556 | 2 | 6 | El atraso en la compra e instalación del Equipamiento se debe al retraso de las obras de la Reposición de la Piscina Municipal | 200 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | No se realizaron Gastos Administrativos | -100 | 9 | 14 | Aprueba Bases Proyecto Reposición Piscina Municipal San Fernando Decreto Alcaldicio Nº 3005 de fecha 07 de Agosto de 2015. Decreto Alcaldicio Nº 3479 de fecha 15 de Septiembre de 2015 declara Desierto Primer Llamado a Licitación Pública para ejecución del proyecto.. Decreto Alcaldicio Nª 4356 de fecha 26 de Noviembre de 2015 declara desierto Segundo Llamado a Licitación Pública para ejecución del proyecto.. Proyecto va a Reevaluacion para solicitar aumento Financiamiento ya que el proyecto inicial era por un monto de M$813..899 y se incremento en m$ 281.989, quedando el nuevo presupuesto en $ 1079.722..437 Decreto Alcaldicio Nº 1683 de fecha 30 de Mayo de 2016 aprueba adjudicación de Licitación Publica al Oferente Constructora Proessa Spa. Rut 76.173.457-1 por un monto de $ 1.079.722.437 . Acta Entrega Terreno de fecha 18 de Julio de 2016.. Plazo Ejecución 24 de Marzo de 2017 Durante la ejecución de la obra Reposición Piscina Municipal se realizó un aumento de plazo y un aumento de plazo y obras. El primer aumento de plazo se solicitó a partir día 25 de Marzo de 2017 al 23 de Junio de 2017. Decreto 418 de fecha 06 de Marzo de 2017. El segundo aumento de plazo y de obras a partir del día 24 de Junio al día 22 de Septiembre de 2017, debido a que surge la necesidad de realizar la construcción de una planta elevadora para permitir la conexión del alcantarillado con la Red Pública, esto por un monto de $ 32.382.372.. Decreto Alcaldicio Nº 418 de fecha 06 de Marzo de 2017 de aumento de Plazo desde 25 de marzo de 2017 23 de Junio 2019 Decreto Alcaldicio 1428 de fecha 21 de Junio de 2017 de aumento de plazo. desde el 24 de Junio al 22 de Septiembre de 2019 Decreto Alcaldicio 2300 de fecha 30 de Agosto 2017 Aprobación de aumento de Obras por un monto de $ 32,382,372 para la construcción de una Planta Elevadora | 55.5556 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 9 | 9 | 20 | 27 | 7 | Durante la ejecución de la obra Reposición Piscina Municipal, la empresa constructora pidio dos aumentos de plazo de 90 días cada uno y un aumento de plazo y obras. El primer aumento de plazos se debió a que en el terreno de la piscina se encontraba una familia habitando una casa de cuidador, la que debió desalojar el lugar, para que la empresa pudiera demoler y seguir con la construcción de la piscina. El segundo aumento fue para realizar un estudio para la conexión del alcantarillado de la piscina a la red pública, lo que generó la construcción de una planta elevadora para conectarse. | 122.2222 | 200 | La variación de plazo tanto del ítem obra civil como consultoría, corresponde a dos ampliaciones de plazos, el primer aumento de plazos se debió a que en el terreno de la piscina se encontraba una familia habitando una casa de cuidador, la que debió desalojar el lugar para que la empresa pudiera demoler y seguir con la construcción de la piscina. y el segundo aumento porque surge la necesidad de ajustes en diseño de obras complementarias relacionadas con la construcción de una planta elevadora para permitir la conexión del alcantarillado con la Red Pública. EL incremento del plazo en el equipamiento se debió al retraso de las obras de la Reposición de la Piscina Municipal | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 18/07/2016 | [14 empty] | 1137564 | 0 | 1137564 | 0 | 1137564 | Estado de pago Nº 1 $ 1 57.241.642 Estado de Pago Nº 2 $ 88.532.497 Estado de Pago Nº 3 $ 81.615.752 Estado de Pago Nº 4 $ 79.971.550 Estado de Pago Nº 5 $ 131..914..371 Estado de Pago Nº 6 $ 95.669.393 Estado de Pago Nº 7 $ 102.970.251 Estado de Pago Nº 8 $ 93.876.978 Estado de Pago Nª 9 $ 63.532.116 Estado de Pago Nº 10 $ 51.678.673 Estado de Pago Nº 11 $ 33.881.703 Estado de Pago Nº 12 $ 111.548.584 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 8700 | 8700 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias en la magnitud | Las modificaciones realizadas no afectaron a la magnitud del proyecto ya que se realizan ajustes para perfeccionar aspectos que el diseño no considero, por lo que mantiene la magnitud del proyecto recomendado inicialmente. | [12 empty] | Con fecha 18 de Diciembre del 2017, se reune la comision par realizar la Recepcion Provisoria, encontrándose 11 Observaciones las que deben resolver en un plazo de 10 días a contar del conocimiento de estas para ser subsanadas. Se adjunta el acta de observaciones. Recepcion Provisoria se realiza con fecha 28 de diciembre de 2017 | 28/12/2017 | Recepcion Definitiva se realiza con fecha 07 de Enero de 2019 | 07/01/2019 | SI | 27/01/2017 |  |  | En Operación | Las situaciones negativas que se presentaron fueron los aumentos de obras por la familia que hubo que desalojar el terreno donde se ubicará la obra y después por el tiempo que se realizó el estudio para realizar la planta de tratamiento. La positiva fue la hermosa piscina que se construyo... | ESTRELLA INZUNZA CERVELA | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4194000% | 4208100% | 141 | 4212300% | 42 | NA | 0 | 4256400% | 441 | 4256400% | 441 | 4256900% | 5 | 4264400% | 75 | 704 | 563 | SIN OBSERVACIONES | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 13503 | 4249 | 0 | 0 | 1501 | 770860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790113 | 13907 | 4377 | 0 | 0 | 1546 | 794069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813899 | SIN OBSERVACIONES | 25458 | 15004 | 0 | 0 | 0 | 1176268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216730 | SIN OBSERVACIONES | 25458 | 15004 | 0 | 0 | 0 | 1097102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137564 | 1137564 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 19627.9269 | 6178.0962 | 0 | 0 | 2182.4796 | 1120739.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148727.7767 | 1478695.9153 | 31925.3603 | 17992.2663 | 0 | 0 | 0 | 1484054.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533972.6086 | 31659.1457 | 17992.2663 | 0 | 0 | 0 | 1367455.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417106.8193 | 33.5367 | 23.3632 | 22.0137 | -7.6185 | -4.1651 | 162.8858 | 157.1788 | La variación de montos contratados y costos reales respecto del recomendado se explica por la necesidad de reevaluar el proyecto por aumentando en los precios de obras civiles, ante la no adjudicación en dos licitaciones declaradas desiertas. Además se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto al monto original contratado, dicho aumento fue para realizar un estudio para la conexión del alcantarillado de la piscina a la red pública, lo que generó la construcción de una planta elevadora para conectarse. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 957942 | 32392 | 3.381% | El monto inicial del proyecto era por un monto de M$ 813.899 . Se hizo una reevaluacion del proyecto y el CORE autorizó un incremento de M$ 281.989, quedando por un Total de M$ 1.095.888. Luego cuando la empresa quiso conectar el sistema de alcantarillado a la Red Pública, se encontró con que este no daba la cota y nuevamente se solicitó un aumento de fondos para realizar el estudio y la construcción de una planta elevadora y poder terminar la obra y conectar el alcantarillado. Este aumento de fondos fue de $ 32.392.372.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 957940 | 1233105 | 28.7247 | Ante imposibilidad de adjudicar obras civiles , se debe reevaluar la inicitiva, ajustando los precios del presupuesto a precios acorde al mercado. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 32 | 39 | 21.875 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico ex post se calcula considerando el mayor costo real respecto del recomendado, lo cual modifica el monto de inversión inicial obteniéndose un CAE / usuario equivalente mayor . | Iniciativa en la actualidad tiene una buena evaluación, considerando la demanda de público que efectivamente asiste. Durante la etapa de ejecución, el proceso de licitación se tuvo que repetir, ajustando el presupuesto a valores de mercado. Una vez adjudicado, la empresa solicitó aumento de plazo para ajustes en obras menores, no consideradas en diseño. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30112398-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO POLIDEPORTIVO ORIENTE II ETAPA. RENGO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RENGO | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO COMPRENDE DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A UN SECTOR URBANO DE GRAN DESARROLLO HABITACIONAL Y EDUCACIONAL CARENTE DE RECINTOS DE ESTE TIPO POR LO CUAL REPRESENTA UN AVANCE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANIA | CORRESPONDE A UN REECINTO DE 1063 M2 QUE CUENTA CON UNA MULTICANCHA NORMADA PARA BASQUETBOL Y VOLEIBOL, UNA SALA MULTIUSO EQUIPADA DE 60 M2 , ZONAS DE ADMINISTRACION, BODEGA, CAMARINES Y SERVICIOS HIGIENICOS. | 20000 |  |  |  | 3 | 3 | El dinero de la consultoría se utilizó para contratar las especialidades del proyecto de diseño, ya que este fue postulado con un prototipo que se entregó al municipio pero sólo tenía el diseño de arquitectura. | 0 | 3 | 2 | El equipamiento se encuentra incluido en el contrato de Obras Civiles. | -33.3333 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | El dinero que se utilizó para los gastos administrativos ingresó al municipio a una cuenta que es genérica de "gastos administrativos", razón por la cual no se pudo identificar la fecha del primer gasto y del último de este proyecto en particular. | -66.6667 | 12 | 16 | El proyecto se contrató con un plazo de ejecución de 480 días corridos. El día 22-02-2018 se constituyó la comisión receptora, encontrando observaciones que fueron subsanadas y dieron origen a la diferencia entre lo contratado y la fecha de término. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 16 | 16 | 20 | 60 | 40 | Sin observaciones | 25 | 275 | Ante la existencia de un diseño incompleto fue necesario terminarlo en la etapa de ejecución, lo que alteró toda la programación inicial. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 03/11/2016 | [14 empty] | 1428663 | 4695 | 1433358 | 1467784 | -34426 | Contrato de obras civiles y equipamiento: $1.444.531.837.-; fecha de contrato: 06-10-2016. Gastos administrativos: Contrato de Consultoría: $30.665.730.-; fecha de decreto de contrato: 04-04-2013. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones | Según información inicial, no se modificó la magnitud de la iniciativa, que correspondió a prototipos del IND. | [12 empty] | Sin observaciones | 17/05/2018 | En trámite |  | SI | 27/05/2019 | Acceso a cabina de transmisión: para llegar a la cabina se debe escalar por una zona estrecha, la que a su vez, no considera acceso universal. Sala de musculación: Se sugiere ampliarla a 30 personas, ya que actualmente es para 20 y las delegaciones son de 25 a 30 personas. Faltó equipamiento para alto rendimiento, específicamente, peso muerto. Se sugiere una entrada más ancha por seguridad, ante una eventual evacuación masiva. Se sugieren gradas retráctil para permitir el uso de la cancha en otro deporte y generar más espacios. Se sugiere resguardar el sistema de red húmeda, puesto que queda demasiado expuesto. El acceso a los sistemas de ventilación presentan las mismas dificultades que el acceso a la cabina de transmisión. |  | En Operación | Situaciones positivas: Proyecto bastante completo en arquitectura e ingeniería (salvo una cosa). Se contaba con una superficie adecuada para las instalaciones de faenas. Buena coordinación administrativa con la fuente de financiamiento, lo que permitió tramitar estado de pagos sin problemas. La ejecución del proyecto se realizó normalmente, lo que implicó que se finalizara antes de la fecha de término indicada en el acta de entrega de terreno. Situaciones negativas: El proyecto informado se emplazaba en un terreno plano, siendo que existían desniveles considerables, lo que provocó una equivocación en la cubicación de rellenos. El proyecto no actualizó su emplazamiento, ya que con el proyecto polideportivo primera etapa , el canal de regadío se desplazó hacia el oriente, quedando por debajo del proyecto polideportivo segunda etapa, por lo que este edificio debió ser trasladado, originando una modificación no significativa. El proyecto tiene permiso de edificación del año 2014, permiso que fue tramitado por el arquitecto de la municipalidad con la colaboración de la consultora Argia. La consultora subcontrató la ingeniería, lo que provocó que a la fecha de ejecución del proyecto, contactarse con el ingeniero patrocinante del proyecto fuese difícil, ya que no existía ninguna obligación contractual con él por parte del municipio. Hubo algunos errores mínimos en la cubicación de las partidas. El proyecto en primera instancia tenía asignada una asistencia técnic | NATALIA ABARCA B. | MUNICIPALIDAD DE RENGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4080600% | 4091400% | 108 | 4094500% | 31 | 4214600% | 1201 | 4136700% |  | 4264900% | 503 | 4267700% | 28 | 4273100% | 54 | 1925 | 1817 | CONTRATO DE ITEM CONSULTORIA 01-02-2013 PLAZO 80 DIAS CONTRATO DE OBRAS CIVILES 03-11-2016 PLAZO 480 DIAS | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Iniciativa se presenta a ejecución con diseño incompleto, igualmente se recomienda RS, lo que implico que durante la etapa de ejecución se terminara el proyectode arquitectura y especialidades. Generandose dos reevaluaciones y extendiendose el plazo de ejecución. | 30047 | 86661 | 0 | 0 | 4695 | 901215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022618 | 30941 | 89239 | 0 | 0 | 4835 | 928022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053037 | NO HAY OBSERVACIONES | 30666 | 95874 | 0 | 0 | 4695 | 1348658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479893 | CONTRATO DE OBRAS CIVILES 01-09-2016 PLAZO 480 DÍAS POR UN MONTO DE 1.444.532 | 30666 | 95874 | 0 | 0 | 4695 | 1348658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479893 | 12109 | BIP > SIGFE | 18556 | 95873 | 0 | 0 | 4695 | 1348660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467784 | 20880 | 98365 | 0 | 0 | 5060 | 1386748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511053 | PAGO CONTRATO DE OBRAS CIVILES M$ 1.348.658 | [15 empty] | 47679.9853 | 137516.6036 | 0 | 0 | 7450.4099 | 1430079.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622726.3813 | 1989737.9148 | 43281.4494 | 117958.2283 | 0 | 0 | 6067.7731 | 1709090.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876397.6695 | 42129.0522 | 117958.2283 | 0 | 0 | 6067.7731 | 1662936.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829091.8236 | 15.6324 | 12.7172 | 16.2828 | -2.5211 | -8.0737 | 1143.1824 | 1039.3355 | El proyecto fue reevlauado dos veces, por MODIFICACIONES EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTO DE CAMBIOS EN EL DISEÑO DE LA OBRA ya que este era incompleto y fue necesario terminarlo en la etapa de ejecución, con ello se procedio a tener un presupuesto más afinado y con precios de mercado. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1207247 | 1659270 | 37.4425 | Al terminar el diseño en la etapa de ejecución, se procedio a tener un presupuesto más afinado y con precios de mercado. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 9.61 | 11 | 14.4641 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL indicador económico ex post se calculo considerando el mayor costo real respecto del recomendado, modicando así el monto de inversión inicial y obteniendose un CAE/ usuario equivalente mayor. | Proyecto cuenta con información suficiente para su análisis, permitiendo dejar como principal observación la inconveniencia de recomendar iniciativas a la etapa de ejecución con prototipos. Lo cual genero retraso y modificación de montos estimados. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123746-0 | REPOSICION PARCIAL HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE, RANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA PRESENTE INICIATIVA BUSCA LA REPOSICION PARCIAL DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE , DE RANCAGUA, EL CUAL SUFRIO GRAVES DAÑOS POR EL TERREMOTO DE FEBRERO 2010. | LA PRESENTE INICIATIVA COMPRENDE LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE, EMPLAZADO EN TERRENOS PROPIEDAD DE LA CONGREGACIÓN DE HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS, DE UNA SUPERFICIE DE 1.930.39 M2. EN TÉRMINOS GENERALES EL PROYECTO COMPRENDE LA REPOSICIÓN DE 1.590.74 M2 DISTRIBUIDOS EN UNA CONSTRUCCIÓN NUEVA DE 131.47 M2 . QUE CORRESPONDE A LA CAPILLA DE UN PISO EN DOBLE ALTURA; LA REPOSICIÓN DE 1.002.07 M2 , QUE CORRESPONDE A LA PABELLÓN CENTRAL DEL HOGAR DE DOS PISOS ; LA REMODELACIÓN DE 457, 20 M2 CORRESPONDIENTES A UN PABELLÓN LATERAL DE DOS PISOS CON HABITACIONES Y SALAS DE TERAPIA EN TÉRMINOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL AREA A REPONER : PRIMER PISO DE 906,07 M2 , COMPRENDE UN ÁREA PÚBLICA CON EL ACCESO PRINCIPAL, HALL DE DISTRIBUCIÓN, RECEPCIÓN GENERAL, OFICINAS ,DIRECCIÓN Y PROFESIONALES , SALA DE REUNIONES HOGAR, BAÑO DE VISITAS, ASCENSOR, Y LA PEQUEÑA CAPILLA. TAMBIÉN SE ENCUENTRA AQUI EL ÁREA PRIVADA DE LA COMUNIDAD DE HERMANAS QUE COMPRENDE UN PASILLO DE DISTRIBUCIÓN, SALA DE ESTAR, COMEDOR COCINA LAVADERO, 4 DORMITORIOS Y UN ORATORIO, Y 16 DORMITORIOS PARA ANCIANOS RESIDENTES. SEGUNDO PISO: 227,47 M2 ESTE NIVEL COMPRENDE COMEDOR COCINA , ESTAR , SALA DE REUNIÓN, BAÑO Y CAMARINES PARA LOS FUNCIONARIOS, UNA SALA MULTIUSO, UNA BODEGA , Y UN ÁREA CON 4 DE DORMITORIOS PARA LAS HERMANAS LOS QUE INCLUYEN SUS RESPETIVOS BAÑOS. EL AREA A REMODELAR DE 286,27 M2 EN 2 PISOS COMPRENDE UN PASILLO DE DISTRIBUCIÓN, DORMITORIOS PARA 41 ANCIANOS Y SALAS DE TERAPIA. EL HOGAR TENDRÁ UNA CAPACIDAD PARA 8 HERMANAS RESIDENTES O EN TRANSITO Y 57 ANCIANOS (16 EN EL AREA A REPONER Y 41 EN SECTOR A REMODELAR). COMPLEMENTARIAMENTE EL PROYECTO CONSIDERA EL EQUIPAMIENTO DE CADA RECINTO. | 65 |  |  |  | 10 | 11 | EL 31/JUL/2014, MEDIANTE DEX 2829, SE APROBARON BASES DE LICITACIÓN PARA LA "ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN PARCIAL, HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ, RANCAGUA" EL 04/AGO/2014 SE PUBLICÓ LICITACIÓN 2402-105-LE14, PERO MEDIANTE DEX 3080 DEL 21/AGO/2014 LAS OFERTAS SE DECLARARON INADMISIBLES. EL 01/SEPT/2014 SE PUBLICÓ LICITACIÓN 2402-113-LE14, PERO MEDIANTE DEX 3441 DEL 11/SEPT/2014 LAS OFERTAS SE DECLARARON INADMISIBLES. MEDIANTE PASE INTERNO N°745 DEL 05/NOV/2014, LA DIRECTORA DE SECPLAC INFORMA QUE "LA OBRA ESTABA EN EJECUCIÓN Y SE DESARROLLABA CON NORMALIDAD", POR LO QUE SOLICITA MODIFICAR DEX 3441, ELIMINANDO SU PUNTO II, EL QUE AUTORIZABA EFECTUAR NUEVO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA. POR SU PARTE, EXISTEN TRES DECRETOS RELATIVOS AL NOMBRAMIENTO DEL ITO TITULAR Y SUPLENTE DE LA OBRA, PARA EL CONTRATO FINIQUITADO: 1) DEX 1379 DEL 8/ABR/2014 2) DEX 1995 DEL 20/MAY/2014, QUE REEMPLAZA ITO SUPLENTE. 3) DEX 3401 DEL 16/SEPT/2014, QUE REEMPLAZA ITO SUPLENTE. DESTACAR QUE LA ITO TITULAR NO GOZABA DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA ESTA OBRA Y SU CONTRATO. POR DEX 5227 DEL 19/DIC/2016 SE NOMBRÓ ITO TITULAR Y SUPLENTE DEL CONTRATO ADJUDICADO A RENÉ CORVALÁN. ADEMÁS, SE CONTRATÓ DE MANERA DIRECTA LA CONSULTORÍA DEL ATO, SEGÚN CONSTA EN PASE INTERNO N°601 DEL 6/DIC/2016, DE SECPLAC AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. | 10 | 3 | 3 | LAS COMPRAS DE EQUIPOS (Y EQUIPAMIENTO) SE LLEVARON A CABO ENTRE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE/2017, Y LOS MONTOS SE CIÑERON A CONVENIO, CON LOS AJUSTES DE MONEDA CORRESPONDIENTES. LAS COMPRAS DE EQUIPOS & EQUIPAMIENTO PARTIÓ UN MES ANTES DE LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS EL 30/OCTUBRE/2016, Y DOS MESES PREVIOS A LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS EL 22/NOVIEMBRE/2017. | 0 | 3 | 3 | LAS COMPRAS DE EQUIPOS (Y EQUIPAMIENTO) SE LLEVARON A CABO ENTRE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE/2017, Y LOS MONTOS SE CIÑERON A CONVENIO, CON LOS AJUSTES DE MONEDA CORRESPONDIENTES. LAS COMPRAS DE EQUIPOS & EQUIPAMIENTO PARTIÓ UN MES ANTES DE LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS EL 30/OCTUBRE/2016, Y DOS MESES PREVIOS A LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS EL 22/NOVIEMBRE/2017. | 0 | [8 empty] | 10 | 40 | EL PRIMER CONTRATO N°198 SE FIRMÓ EL 2/JUN/2014, Y SE APROBÓ EL 12/JUN/2014 (DEX 2271) , E INICIARON OBRAS EL 7/JUL/2014, 300 DÍAS PLAZO, ESTIMANDO EL TÉRMINO PARA EL 4/MAY/2015. SIN EMBARGO, LAS OBRAS SE PARALIZARON EL 03/MAR/2015. SE TERMINÓ DE MANERA ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGÚN DEX 891 DEL 13/MAR/2015, GATILLADO POR EL NO PAGO DE SUELDOS A LOS TRABAJADORES, Y CON UN AVANCE DE OBRAS ESTIMADO EN 22% VERSUS EL 59% PROGRAMADO AL 13/MAR/2015, SEGÚN INFORME DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA, APROBADO POR DEX 2000 DEL 4/JUN/2015 Y DEX 3803 DEL 14/OCT/2015. ENTRE ABR Y DIC/2015, LA MUNICIPALIDAD Y GORE ANALIZARON MONTOS COMPROMETIDOS, DE LOS ESTADOS DE PAGO CURSADOS, VERSUS OBRAS EJECUTADAS, EVIDENCIANDO UN EXCESO DE PAGOS EN RELACIÓN AL AVANCE REAL DE LA OBRA, QUE DERIVÓ EN UNA INVESTIGACIÓN SUMARIA EN EL MUNICIPIO. DESPUÉS DE PONERSE DE ACUERDO CON EL INFORME DE LIQUIDACIÓN, EL 18/DIC/2015 EL GORE INSTRUYÓ DAR CURSO A NUEVA LICITACIÓN. EN FEB/2016 SE APROBARON NUEVAS BASES (DEX 420), QUE DIO PASO A DOS NUEVAS LICITACIONES FALLIDAS 2402-13-LR16 Y 2402-31-LR16, EN FEB Y MAR 2015 RESPECTIVAMENTE. EN LA PRIMERA, POR BOLETA DE GARANTÍA CON VIGENCIA INFERIOR A LA REQUERIDA, Y EN LA SEGUNDA POR PLAZO OFERTADO SUPERIOR AL REQUERIDO. ADEMÁS, LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN DEL GORE NO AUTORIZÓ MONTO OFERTADO EN LICITACIÓN DE MAR/2016, DE $881.726.158 . EL 17/JUN/2016 SE PUBLICÓ CUARTA LICITACIÓN 2402-74-LR16, Y SE RECIBIERON 2 OFERTAS. EN JUL/2016 LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y LA UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL RECOMENDARON SU ADJUDICACIÓN A CORVALÁN POR $990.237.617, HACIENDO PRESENTE QUE EL MONTO OFERTADO ERA SUPERIOR AL REFERENCIAL. POR SU PARTE, EL GORE SOLICITÓ A MIDESO SU REEVALUACIÓN, Y EL 10/AGO/2016, EL GORE SOLICITÓ AL MUNICIPIO EL FUNDAMENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE JUSTIFICARA EL NUEVO MONTO OFERTADO. FINALMENTE, EL 28/OCT/2016 EL GORE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO, Y EL MUNICIPIO ADJUDICÓ A CORVALÁN EL 08/NOV/2016 POR DEX 4576. Y, SE MODIFICÓ CONVENIO PRIMITIVO, EN LO QUE DICE RELACIÓN A LAS OBRAS CIVILES. CORVALÁN & MUNICIPIO FIRMARON CONTRATO N°351 EL 29/NOV/2016, Y LAS OBRAS PARTIERON EL 05/DIC/2016, CON FECHA DE TÉRMINO EL 2/JUN/2017. SIN EMBARGO, HUBO 3 AUMENTOS DE PLAZOS (Y DE MONTOS), QUE SUMARON UN TOTAL DE 150 DÍAS: 1) AUMENTO DE PLAZO, POR 60 DÍAS, SEGÚN DEX 1851 DEL 5/MAY/2017, CON NUEVA FECHA DE TÉRMINO EL 01/AGO/2017, DEBIDO A PLAZO DE IMPORTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR. 2) AUMENTO DE PLAZO Y MONTO, POR 60 DÍAS Y $52.205.788, EN ATENCIÓN A NUMEROSAS Y DIVERSAS MEJORAS DETALLADAS EN DEX 2839 DEL 27/JUL/2017, CON NUEVA FECHA DE TÉRMINO EL 30/SEPT/2017. DESTACAR QUE EL AUMENTO DE MONTO DE $60.958.879 FUE ANALIZADO Y OBSERVADO POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN DEL GORE, REBAJÁNDOLO A $52.205.788. 3) AUMENTO DE PLAZO Y MONTO, POR 30 DÍAS Y $12.449.353, PARA CERRAR PASILLO FRENTE AL COMEDOR, SEGÚN DEX 3592 DEL 27/SEPT/2017, CON NUEVA FECHA DE TÉRMINO EL 30/OCTUBRE/2017. LA OBRA SE DIO POR TERMINADA EL 30/OCT/2017. EL 21/NOV/2017 SE MODIFICÓ CONTRATO N°280. MEDIANTE DEX 3979 DEL 25/OCT/2017 SE DESIGNÓ COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA. LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA SE CONSTITUYÓ EN TERRENO EL 06/NOV/2017, ENCONTRANDO OBSERVACIONES, OTORGANDO 20 DÍAS CORRIDOS PARA SUBSANARLAS. LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA SE VOLVIÓ A CONSTITUIR EN TERRENO EL 20/NOV/2017, VERIFICANDO LA REPARACIÓN DEL TOTAL DE LAS OBSERVACIONES. MEDIANTE DEX 4334 DEL 25/OCT/2017 SE APROBÓ ACTA DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA. EL 15/DIC/2017, MEDIANTE DEX 4657, SE APROBÓ UNA MODIFICACIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN DEL CIERRE Y TRABAJOS DE PAISAJISMO, LO QUE PRODUJO DISMINUCIONES POR $8.737.667 Y AUMENTOS DE OBRAS POR $8.737.667, SEGÚN DETALLE. MEDIANTE DEX 577 DEL 29/ENE/2019, SE DESIGNÓ COMISIÓN DE RECEP DEF, LA QUE SE CONSTITUYÓ EN TERRENO EL 05/FEB/2019, NO ENCONTRANDO OBSERVACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA. EL ACTA DE RECEP DEF FUE APROBADA MEDIANTE DEX 773 DEL 11/FEB/2019 | 300 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 150 | [13 empty] | 10 | 10 | 41 | 42 | 1 | LO QUE INCIDIÓ EN EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN GUARDA DIRECTA RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, LA LIQUIDACIÓN DEL PRIMER CONTRATO, EL INFORME DE LIQUIDACIÓN, LA COORDINACIÓN ENTRE MANDANTE Y MANDATARIO, Y EL ACUERDO CON EL GORE EN RELACIÓN A MONTOS Y AVANCE DE LA OBRA LIQUIDADA. POR OTRA, LA SEGUNDA Y TERCERA LICITACIONES, CUYAS OFERTAS QUEDARON FUERA DE BASES, POR PLAZO Y/O MONTO. PARA LA CUARTA LICITACIÓN, LA OFERTA RESULTÓ 71% SUPERIOR AL MONTO REFERENCIAL, LO QUE SIGNIFICÓ SU REEVALUACIÓN, Y APROBACIÓN DE UN NUEVO MONTO Y ACUERDO N°4896 DEL CONSEJO REGIONAL, A FINES DE OCT/2016. LO ANTERIOR SIGNIFICÓ UNA DEMORA DE CASI 6 MESES ENTRE LA CUARTA LICITACIÓN 2402-74-LR16 Y SU ADJUDICACIÓN. FINALMENTE, EL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL ESTIMADO DEL SEGUNDO CONTRATO, DE 180 DÍAS, SUFRIÓ 3 AMPLIACIONES, DE 60, 60 Y 30 DÍAS, CON UN TOTAL DE 150 DÍAS EXTRAS, CASI DUPLICANDO PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL. SE CONCLUYE, QUE EXISTIÓ MÁS RIGUROSIDAD PARA EL SEGUNDO CONTRATO, EN ATENCIÓN A LA ENVERGADURA DEL PROYECTO E IMPACTO SOCIAL, EN TÉRMINOS DE: 1) EVALUAR FUNDAMENTOS TÉCNICOS QUE AVALABAN MONTO FINAL DE LA OBRA, Y SUS 2 AUMENTOS POSTERIORES. 2) CONTRATACIÓN DIRECTA DEL ATO, CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA, Y COMO CONTRAPARTE VIGILANTE DE SU EJECUCIÓN, Y PARA VISAR Y CURSAR LOS ESTADOS PAGOS. | 310 | 320 | SE SUSCRIBIERON 2 CONTRATOS: EL PRIMERO CON LA EMPRESA TEINCO CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 300 DÍAS, FECHA TERMINO EL 4/5/2015. SIN EMBARGO POR QUIEBRA DE LA EMPRESA SE PUSO FIN AL CONTRATO EL 3/3/2015 (239 DIAS, 8 MESES). EL SEGUNDO CONTRATO CON LA EMPRESA RENE CORVALAN, PLAZO DE EJECUCIÓN 180 DÍAS, CON FECHA DE TÉRMINO EL 3/6/2017; EL 5/5/2017 AUMENTA EL PLAZO EN 60 DÍAS, Y SE FIJA NUEVA FECHA DE TÉRMINO EL 1/8/2017; EL 27/7/2017, SE AUMENTA EL CONTRATO Y SE AUMENTA EL PLAZO EN 60 DÍAS, FIJANDO FECHA DE TÉRMINO EL 30/9/2017; EL 27/9/2017 AUMENTA NUEVAMENTE EL CONTRATO Y AL MISMO TIEMPO UN AUMENTO DE PLAZO DE 30 DIAS, FIJANDO NUEVA FECHA DE TERMINO EL 30/10/2017, PLAZO TOTAL DE 330 DÍAS, 11 MESES. EL PLAZO TOTAL REAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL ES DE 40 MESES MUY SUPERIOR A LO RECOMENDADO DE 10 MESES. EN CUANTO A EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, ESTOS SE COMPRARON ENTRE 26/9/2017 Y 13/12/2017, ES DECIR EN TRES MESES, SIMILAR AL RECOMENDADO. LAS VARIACIONES TIENEN DOS EXPLICACIONES:POR UN LADO HUBO DOS CONTRATOS, UNA EMPRESA QUE QUIEBRA, Y CUYOS PLAZOS SE EXTIENDEN POR 239 DIAS, 8 MESES, Y LUEGO SE CONTRATA UNA SEGUNDA EMPRESA QUE DEBE ASUMIR LA LIMPIEZA DEL LUGAR, REPARAR LO QUE HA QUEDADO BIEN HECHO Y RETIRAR LO QUE SE HA ARRUINADO CON EL ABANDONO, ESO DEMORA 11 MESES. POR FORTUNA EL MUNICIPIO, EJECUTA MUY EFICIENTEMENTE EL EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO EN TAN SOLO 3 MESES, AL MISMO TIEMPO QUE SE TERMINABA LA OBRA. LAS CAUSAS DE LAS AMPLIACIONES SON POR: 1) AUMENTO SÓLO DE PLAZO, POR 60 DÍAS DEBIDO A PLAZO DE IMPORTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR. 2) AUMENTO DE PLAZO Y MONTO, POR 60 DÍAS Y $52.205.788, EN ATENCIÓN A NUMEROSAS Y DIVERSAS MEJORAS DETALLADAS TALES COMO: MEJ BAÑOS PABELLON MUJERES 1°PISO, MEJ COCINA PABELLÓN MUJERES 1°PISO, REEMPLAZO VENTANAS PABELLÓN MUJERES 2°PISO, REEMPLAZO TABIQUE SANITARIO BAÑOS PABELLÓN MUJERES 2°PISO, REEMPLAZO CERÁMICO PASILLO ACCESO BAÑOS PABELLÓN MUJERES 2°PISO, GRADAS DE GOMA EN ESCALA PABELLÓN MUJERES 2°PISO, REEMPLAZO CUBIERTA PABELLÓN MUJERES 2°PISO, REEMPLAZO CERÁMICO DORMITORIO PABELLÓN MUJERES 2°PISO, MURO DIVISORIO LADO ORIENTE DE ALBAÑILERÍA REFORZADA, PAISAJISMO JARDINES INTERIORES, HABILITAR ACCESO PATIO 1°PISO PABELLÓN MUJERES, ALTAR CAPILLA, REFORZAMIENTO Y ESTUCO MUROS MEDIANEROS LADO ORIENTE, DUCHAS IN SITU, CUBIERTA PASILLO FRENTE PABELLÓN MUJERES, PORTÓN CORREDERA AUTOMÁTICO ACCESO ILLANES, ADICIONAL COCINA PERIFÉRICA, REEMPLAZO ALFOMBRA POR PORCELANATO EN OFICINAS, CIERRE PERIMETRAL SOBRE MURO MEDIANERO LADO PONIENTE PABELLÓN MUJERES, ADICIONAL VENTANA PABELLÓN MUJERES, ADICIONAL FUNDACIÓN ASCENSOR, PASILLO PERIMETRAL DE PASTELONES EN PATIOS INTERIORES, CIERRE PERIMETRAL SOBRE MURO MEDIANERO LADO SUR ORIENTE, SISTEMA DETECCIÓN HUMOS, VIGÓN FALDO PRIMER PISO SEÑAL DE HUMOS, MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACIÓN, ADICIONAL GRUPO ELECTRÓGENO. 3) AUMENTO DE PLAZO Y MONTO, POR 30 DÍAS Y $12.449.353, PARA CERRAR PASILLO FRENTE AL COMEDOR. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 07/07/2014 | [14 empty] | 1372336 | 0 | 1372336 | 1372333 | 3 | A) CONTRATO N°198 DEL 2/JUN/2014, POR M$698.625, 300 DÍAS PLAZO, ENTRE MUNICIPIO Y SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA TEINCO LIMITADA. SE PUSO TÉRMINO ANTICIPADO MEDIANTE DEX 891 DEL 13/MAR/2015. OBRAS EJECUTAS, SEGÚN INFORME DE LA COMISIÓN DE LIQUIDACIÓN, ALCANZARON A M$282.922. B) CONTRATO N°351 DEL 29/NOV/2016, POR M$990.238, 180 DÍAS PLAZO. CONTRATISTA RENÉ CORVALÁN SOLICITÓ DE AUMENTO DE PLAZO Y DE OBRAS: 1) DEX 1851 DEL 5/MAY/2017, SOLICITA AUMENTO DE PLAZO POR 60 DÍAS CORRIDOS. 2) DEX 2839 DEL 27/JUL/2017, SOLICITA AUMENTO DE PLAZO POR 60 DÍAS CORRIDOS, Y AUMENTO DE OBRAS POR $52.205.788 C/IVA. 3) DEX 3592 DEL 27/SEPT/2017, SOLICITA AUMENTO DE PLAZO POR 30 DÍAS CORRIDOS, Y AUMENTO DE OBRAS POR $12.449.353 C/IVA. 4) DEX 4657 DEL 15/DIC/2017, QUE APRUEBA DISMINUCIÓN DE OBRAS POR $8.737.667, Y AUMENTO DE OBRAS POR $8.737.667 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1590 | 1590 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LOS AUMENTOS DE OBRAS NO MODIFICARON LOS METROS CUADRADOS EJECUTADOS: 1) AUMENTO SÓLO DE PLAZO, POR 60 DÍAS, SEGÚN DEX 1851 DEL 5/MAY/2017, DEBIDO A PLAZO DE IMPORTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR. 2) AUMENTO DE PLAZO Y MONTO, POR 60 DÍAS Y $52.205.788, EN ATENCIÓN A NUMEROSAS Y DIVERSAS MEJORAS DETALLADAS EN DEX 2839 DEL 27/JUL/2017, TALES COMO: MEJ BAÑOS PABELLÓN MUJERES 1°PISO, MEJ COCINA PABELLÓN MUJERES 1°PISO, REEMPLAZO VENTANAS PABELLÓN MUJERES 2°PISO, REEMPLAZO TABIQUE SANITARIO BAÑOS PABELLÓN MUJERES 2°PISO, REEMPLAZO CERÁMICO PASILLO ACCESO BAÑOS PABELLÓN MUJERES 2°PISO, GRADAS DE GOMA EN ESCALA PABELLÓN MUJERES 2°PISO, REEMPLAZO CUBIERTA PABELLÓN MUJERES 2°PISO, REEMPLAZO CERÁMICO DORMITORIO PABELLÓN MUJERES 2°PISO, MURO DIVISORIO LADO ORIENTE DE ALBAÑILERÍA REFORZADA, PAISAJISMO JARDINES INTERIORES, HABILITAR ACCESO PATIO 1°PISO PABELLÓN MUJERES, ALTAR CAPILLA, REFORZAMIENTO Y ESTUCO MUROS MEDIANEROS LADO ORIENTE, DUCHAS IN SITU, CUBIERTA PASILLO FRENTE PABELLÓN MUJERES, PORTÓN CORREDERA AUTOMÁTICO ACCESO ILLANES, ADICIONAL COCINA PERIFÉRICA, REEMPLAZO ALFOMBRA POR PORCELANATO EN OFICINAS, CIERRE PERIMETRAL SOBRE MURO MEDIANERO LADO PONIENTE PABELLÓN MUJERES, ADICIONAL VENTANA PABELLÓN MUJERES, ADICIONAL FUNDACIÓN ASCENSOR, PASILLO PERIMETRAL DE PASTELONES EN PATIOS INTERIORES, CIERRE PERIMETRAL SOBRE MURO MEDIANERO LADO SUR ORIENTE, SISTEMA DETECCIÓN HUMOS, VIGÓN FALDO PRIMER PISO SEÑAL DE HUMOS, MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACIÓN, ADICIONAL GRUPO ELECTRÓGENO. 3) AUMENTO DE PLAZO Y MONTO, POR 30 DÍAS Y $12.449.353, PARA CERRAR PASILLO FRENTE AL COMEDOR, SEGÚN DEX 3592 DEL 27/SEPT/2017. 4) DISMINUCIÓN DE OBRAS POR $8.737.667, Y AUMENTO DE OBRAS POR $8.737.667, SEGÚN DEX 4657 DEL 15/DIC/2017, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DEL CIERRE Y TRABAJOS DE PAISAJISMO. | EL PROYECTO NO CAMBIA SU TAMAÑO, ENTRE EL EX ANTE Y EL EX POST. | [12 empty] | MEDIANTE DEX 3979 DEL 25/OCT/2017 DESIGNA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA. DEX 4334 DEL 22/NOV/2017 QUE APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRAS DEL SEGUNDO CONTRATO 351, DEL 21/NOV/2017: LA OBRA SE DIO POR INICIADA EL 5/DIC/2016, CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE 180 DÍAS, Y FECHA DE TÉRMINO EL 02/JUN/2017. QUE TUVO TRES AUMENTOS DE PLAZO POR UN TOTAL DE 150 DÍAS, CON NUEVA FECHA DE TÉRMINO EL 30/OCT/2017. QUE TUVO 2 AUMENTOS DE MONTO CONTRATADO: 1) A $1.042.443.405 C/IVA EL PRIMERO, Y 2) A $1.054.892.758 C/IVA EL SEGUNDO. QUE SE MODIFICÓ EL CONTRATO EL 21/NOV/2017. QUE CUENTA CON PERMISO DE OBRA MENOR N°245 DEL 10/JUL/2012, Y RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO N°339 DEL 23/MAY/2017, Y RECEPCIÓN DEFINITIVA N°248 DEL 20/NOV/2017. MEDIANTE DECRETO EXENTO N°3979 DEL 25/NOV/2017 SE DESIGNA LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA. LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA SE CONSTITUYÓ EL 6/NOV/2017, ENCONTRANDO OBSERVACIONES, LO QUE SE CONSIGNÓ EN FOLIO N°38 DEL LIBRO DE OBRAS N°5. Y, SE OTORGÓ UN PLAZO DE 20 DÍAS CORRIDOS PARA SUBSANARLAS. LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA SE CONSTITUYÓ NUEVAMENTE EN TERRENO EL 20/NOV/2017, PARA VERIFICAR LA REPARACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES, LO QUE SE CONSIGNÓ EN FOLIO N°41 DEL LIBRO DE OBRAS, Y SE OTORGÓ LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA. SE ACORDÓ DEVOLVER RETENCIONES EQUIVALENTES AL 5% DE CADA ESTADO DE PAGO. QUEDÓ EN PODER DEL MUNICIPIO LA BOLETA DE GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | 21/11/2017 | MEDIANTE DECRETO EXENTO N°577 DEL 29/ENERO/2019 SE DESIGNA LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. LA COMISIÓN SE CONSTITUYÓ EN TERRENO EL 05/FEBRERO/2019, NO ENCONTRANDO OBSERVACIONES QUE FUERAN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, POR LO QUE SE OTORGÓ LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. DEX 773 DEL 11/FEB/2019 APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. | 05/02/2019 | SI | 21/12/2017 | ACTUALMENTE SE OPERA EN FORMA NORMAL. DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA SE ATENDIERON PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO EN ALCANTARILLADO, SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA. |  | En Operación | 1) LA LIQUIDACIÓN DEL PRIMER CONTRATO POR QUIEBRA DEL CONTRATISTA, Y TRABAJADORES QUE RECLAMARON NO HABER RECIBIDO SUS SUELDOS. 2) LA NO CONTRATACIÓN DE UN ATO, QUE APOYARA FUNCIONES DE LA ITO, DADO QUE LA ITO NO TENÍA DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO. 3) MEJORAS INTRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, BAJO EL SEGUNDO CONTRATO. LA ITO TITULAR DEL PRIMER CONTRATO, FUNCIONARIA A CONTRATA Y CON 11 AÑOS DE SERVICIO, FUE SUJETO DE INVESTIGACIÓN SUMARIA, DESTITUCIÓN DE SU CARGO Y ÚNICA FORMALIZADA CON UNA DEMANDA CIVIL POR PARTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, AÚN EN PROCESO. | MARIA PAZ ASTICA CAPRA | MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4143000% | 4145900% | 29 | 4150200% | 43 | NA | 0 | 4179200% | 290 | 4179200% | 290 | 4182700% | 35 | 4188300% | 56 | 453 | 424 | FECHA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRAS CIVILES 07.07.2014 PLAZO DE 300 DÍAS | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | EL DISEÑO FUE UN APORTE DEL ARZOBISPADO, EN COLABORACION CON EL MUNICIPIO. LA EJECUCION SE FINANCIO CON FNDR. | 10000 | 21031 | 19248 | 0 | 0 | 730463 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 840742 | 10148 | 21344 | 19534 | 0 | 0 | 741316 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 852342 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 35081 | 8811 | 0 | 0 | 1315275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359167 | PRIMER CONTRATO OBRAS CIVILES CONTRATISTA INVERSIONES TEINCO LTDA POR UN MONTO DE M$698.625 POR UN PLAZO DE 300 DÍAS SOLO SE PAGARON M$272.831 DEBIDO A TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO SEGUNDO CONTRATO OBRAS CIVILES RENÉ CORVALAN POR UN MONTO DE M$990.238 POR UN PLAZO DE 180 DÍAS AUMENTO DE CONTRATO POR 52.206 POR UN MONTO TOTAL DE M$1.042.444 | 0 | 35802 | 8811 | 0 | 0 | 1327724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372337 | 4 | BIP = SIGFE | 0 | 35800 | 8810 | 0 | 0 | 1327723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372333 | 0 | 36616 | 8999 | 0 | 0 | 1386776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432391 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | [14 empty] | 14754.5217 | 31031.9826 | 28399.8162 | 0 | 0 | 1077783.9974 | 0 | 0 | 0 | 87233.2318 | 1239203.5498 | 1792084.4036 | 0 | 43908.6125 | 10792.4818 | 0 | 0 | 1650698.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705399.19 | 0 | 43908.6125 | 10792.4818 | 0 | 0 | 1662973.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717675.0384 | 37.6206 | 38.6112 | 54.2957 | 0.71982 | -4.1521 | 1080.2988 | 1045.8956 | SE SUSCRIBIERON 2 CONTRATOS: EL PRIMERO CON LA EMPRESA TEINCO POR $ 698.624.587 Y SE PAGO SOLO $ 272.830.654. EL SEGUNDO CONTRATO POR $ 990.237.617, CON LA EMPRESA RENE CORVALAN, TUVO 2 AUMENTOS DE CONTRATO. EL PRIMERO A $ 1.042.443.405, Y EL SEGUNDO A 1.054.892.758. ES DECIR, EL AUMENTO TOTAL ES DE 6,5 %, UN MONTO DE $ 64.655.141. LA INICIATIVA FUE REEVALUADA A SOLICITUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE O´HIGGINS, CON EL OBJETIVO DE QUE SEA ANALIZADA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE REPOSICION DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE DE RANCAGUA, A LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA RENE CORVALAN, POR UN MONTO DE $ 990.237.617 (IVA INCLUIDO) YA QUE EL PRIMER CONTRATO ADJUDICADO SE LE DIÓ TERMINO ANTICIPADO POR EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA EN CUANTO A EQUIPOS ( M$ 8.811) Y EQUIPAMIENTOS (M$ 35.801), ESTOS SE COMPRARON ENTRE 26/9/2017 Y 13/12/2017 POR UN TOTAL DE M$ 44.612.- COMPARANDO LO APROBADO CON LO REAL, EN TERMINOS DE MONTO DE INVERSION, SE APRECIA QUE EL CONTRATO DE OBRAS POR EL HECHO QUE SE CONTRATÓ 2 VECES, EL MONTO REAL ES UN 50% MAYOR AL ORIGINAL; LA CONSULTORIA NO SE CONTRATO; EN CUANTO AL EQUIPAMIENTO, Y A LOS EQUIPOS, EL MUNICIPIO AL FINALIZAR LA OBRA MODIFICO EL LISTADO JUNTO CON LOS OPERADORES DEL HOGAR, PARA AJUSTAR EL LISTADO A LA REALIDAD DEL AÑO 2017, Y SE COMPRO MAS EQUIPAMIENTO Y MENOS EQUIPOS, PRINCIPALMENTE PORQUE EL ENFOQUE DE LAS HERMANAS, ERA EQUIPAR MEJOR EL HOGAR COMO HOTELERIA, Y MENOS COMO CLINICA. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 960643 | 64655 | 6.73% | 1) MONTO INICIAL PRIMER CONTRATO $698.624.587 C/IVA (M$698.625)_TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 2) MONTO INICIAL SEGUNDO CONTRATO $990.237.617 C/IVA (M$990.238) 3) 27/JUL/2017, AUMENTO DE OBRAS POR $52.205.788 C/IVA. (M$52.206)_NUEVO MONTO CONTRATADO $1.042.443.405 C/IVA 4) 27/SEPT/2017, AUMENTO DE OBRAS POR $12.449.353 C/IVA. (M$12.449)_NUEVO MONTO CONTRATADO $1.054.892.758 C/IVA 5) 15/DIC/2017, DISMINUYE EN $8.737.667 Y AUMENTA POR $8.737.667 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 859320 | 1494444 | 73.9101 | 1)REEVALUACION: LA INICIATIVA FUE REEVALUADA A SOLICITUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE O´HIGGINS (ORD N° 1335 DEL 9/8/2016), CON EL OBJETO DE QUE SEA ANALIZADA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE REPOSICION DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE DE RANCAGUA, A LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA RENE CORVALAN, POR UN MONTO DE $ 990.237.617 (IVA INCLUIDO). 1.-DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES: -EL PROYECTO FUE LICITADO Y ADJUDICADO EL 15/5/2014 A LA EMPRESA SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARA TEINCO LIMITADA POR EL MONTO DE $ 698.624.587 (DECRETO EXENTO 1905). SIN EMBARGO, POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO DE LA EMPRESA, LA MUNICIPALIDAD PONE TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO EL 13/3/2015 (DECRETO EXENTO 891). EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS AL 13/3/2015 ERA DE 22%, Y EL MONTO DE OBRAS NO EJECUTADAS, SEGÚN VALORACION DE LA UNIDAD TECNICA, ES DE $ 546.794.105; MIENTRAS QUE LAS OBRAS PAGADAS ASCIENDEN A $ 272.830.654.- -POSTERIORMENTE LA MUNICIPALIDAD REALIZA 2 PROCESOS LICITATORIOS LOS CUALES SON DECLARADOS FUERA DE BASE E INADMISIBLES, CON FECHAS 15/3/2016 Y 16/6/2016. -FINALMENTE SE REALIZA UN 4TO PROCESO DE LICITACIÓN, EN EL CUAL SE PRESENTAN 2 EMPRESAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION CASTOR SA, CON UN PRESUPUESTO DE $ 947.039.206, Y CONSTRUCTORA RENE CORVALAN CORREA, CON UN PRESUPUESTO DE $ 990.237.617.- DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS EVALUADOS POR LA COMISION TECNICA, LA MEJOR OFERTA CORRESPONDE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA RENE CORVALAN CORREA, CON UN PRESUPUESTO DE $ 990.237.617, Y POR LO TANTO SE PROPONE ADJUDICAR A DICHA EMPRESA. 2.-LA UNIDAD TECNICA, SEÑALA QUE DE ACUERDO CON EL INFORME COMPARATIVO, ENTRE EL PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRAS NO EJECUTADAS, Y EL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA RENE CORVALAN, LAS DIFERENCIAS SE EXPLICAN PRINCIPALMENTE POR LO SIGUIENTE: -PARTIDAS QUE SE DEBEN EJECUTAR PARA CORREGIR EL DETERIORO PRODUCIDO A ESTRUCTURAS QUE HAN PERMANECIDO DESOCUPADAS Y SIN INTERVENCION DURANTE APROXIMADAMENTE 18 MESES. -PARTIDAS REQUERIDAS PARA DAR INICIO A UN NUEVO PROCESO DE LICITACION, QUE FUERON PAGADAS EN EL PRIMER CONTRATO TERMINADO EN FORMA ANTICIPADA, PERO QUE SE DEBEN CONSIDERAR NUEVAMENTE (CIERROS Y CONSTRUCCIONES PROVISORIAS, ENTRE OTRAS). -PRECIOS DE MERCADO DE LAS OBRAS A EJECUTAR, QUE SUPERAN EL PRESUPUESTO REFERENCIAL, DEBIDO A QUE ESTE ULTIMO SE BASA EN LA OFERTA DE LA PRIMERA LICITACION, DE MAYO/2014. 2)AUMENTO DE CONTRATO AUTORIZADO POR EL GORE: EL SEGUNDO CONTRATO POR $ 990.237.617, CON LA EMPRESA RENE CORVALAN, INICIA EL 5/12/2016, PLAZO DE 180 DIAS, CON FECHA DE TERMINO EL 3/6/2017; EL 5/5/2017 AUMENTA EL PLAZO EN 60 DIAS, Y SE FIJA NUEVA FECHA DE TERMINO EL 1/8/2017; EL 27/7/2017, SE AUMENTA EL CONTRATO A $ 1.042.443.405, Y SE AUMENTA EL PLAZO EN 60 DIAS, FIJANDO FECHA DE TERMINO EL 30/9/2017; EL 27/9/2017 AUMENTA NUEVAMENTE EL CONTRATO A 1.054.892.758, Y AL MISMO TIEMPO UN AUMENTO DE PLAZO DE 30 DIAS, FIJANDO NUEVA FECHA DE TERMINO EL 30/10/2017, PLAZO TOTAL DE 330 DIAS, 11 MESES. ES DECIR, EL AUMENTO TOTAL ES DE 6,5 %, UN MONTO DE $ 64.655.141.- | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 130904 | 143419 | 9.5604 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL PRIMER INDICADOR DE CAE M$ 130.904, SE CALCULA CON UNA INVERSION PRIVADA DE $ 730.462.990, E INVERSION SOCIAL DE $ 621.730.098, PRIMER RATE EN LA FICHA DEL AÑO 2014. EL SEGUNDO INDICADOR DE CAE M$ 143.904, SE CALCULA CON UNA INVERSION PRIVADA DE $ 1.054.893.000, E INVERSION SOCIAL DE $ 822.873.238, POST REEVALUACION, (FICHA DEL AÑO 2016), CALCULADO PARA ESTA EVALUACION CON LOS MONTOS REALES FINALES, INCLUYENDO TODOS LOS AUMENTOS DE OBRA. | 1.-LA INFORMACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, ESTA ABSOLUTAMENTE MAL INGRESADA, NO EXPLICA LO QUE OCURRIO AL PUNTO QUE EL PRIMER CONTRATO APARECE COMO EJECUTADO EN LOS PLAZOS ORIGINALES, LO MISMO EL 2DO CONTRATO APARECE EJECUTANDOSE EN EL AÑO 2018, CUANDO EN LO REAL SE EJECUTO EN EL AÑO 2017. EN CUANTO AL EQUIPAMIENTO, TAMPOCO CONCUERDAN LAS FECHAS. 2.-DE ACUERDO A LA INFORMACION EN EL MODULO DE LA UNIDAD TECNICA, NO SE CONTRATO UNA CONSULTORIA EXTERNA QUE ACOMPAÑARA LOS PROCESOS DE CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA CON LOS RECURSOS QUE DISPUSO EL FNDR, ES DECIR NO SE GASTARON. EN CUANTO AL ITO, ESTE SE NOMBRO TARDIAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2016, MIENTRAS SE EJECUTABA EL 2DO CONTRATO, EN CIRCUNSTANCIAS QUE LA OBRA HABIA TENIDO PROBLEMAS. SEGUN LO SEÑALADO POR LA UNIDAD TECNICA: POR DEX 5227 DEL 19/DIC/2016 SE NOMBRÓ ITO TITULAR Y SUPLENTE DEL CONTRATO ADJUDICADO A RENÉ CORVALÁN. ADEMÁS, SE CONTRATÓ DE MANERA DIRECTA LA CONSULTORÍA DEL ATO, SEGÚN CONSTA EN PASE INTERNO N°601 DEL 6/DIC/2016, DE SECPLAC AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. POR ULTIMO SEÑALAR QUE ESTE PROYECTO FUE AUDITADO POR LA CONTRALORIA REGIONAL Y TIENE SUMARIO EN PROCESO, YA QUE AL LIQUIDAR EL PRIMER CONTRATO SE HABRIA PAGADO MAS QUE LO EJECUTADO A LA FECHA.. 3.-COMPARANDO LO APROBADO CON LO REAL, EN TERMINOS DE MONTO DE INVERSION, SE APRECIA QUE EL CONTRATO DE OBRAS POR EL HECHO QUE SE CONTRATO 2 VECES, EL MONTO REAL ES UN 50% MAYOR AL ORIGINAL; LA CONSULTORIA NO SE CONTRATO; EN CUANTO AL EQUIPAMIENTO, Y A LOS EQUIPOS, EL MUNICIPIO AL FINALIZAR LA OBRA MODIFICO EL LISTADO JUNTO CON LOS OPERADORES DEL HOGAR, PARA AJUSTAR EL LISTADO A LA REALIDAD DEL AÑO 2017, Y SE COMPRO MAS EQUIPAMIENTO Y MENOS EQUIPOS, LO QUE SE APRECIA EN LOS PORCENTAJES DE CUADRO RESUMEN, PRINCIPALMENTE PORQUE EL ENFOQUE DE LAS HERMANAS, ERA EQUIPAR MEJOR EL HOGAR COMO HOTELERIA, Y MENOS COMO CLINICA. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30061986-0 | CONSTRUCCION CENTRO DEL ADULTO MAYOR COMUNA PLACILLA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | PLACILLA | 2019 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CASA DE ADULTO MAYOR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EN LA COMUNA DE PLACILLA EXISTEN 7 CLUBES DE ADULTO MAYOR, ADEMAS DE LA UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES. ESTAS PERSONAS NO CUENTAN CON UN RECINTO PARA REUNION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS, Y CON ELLO MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. | LA ESTAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE 318,27 M2, EN UN TERRENO MUNCIPAL UBICADO EN LA CALLE CARRANZA. EL CENTRO SE CONSTRUIRÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROGRAMA AQRUITECTÓNICO: OFICINA ADMINISTRACIÓN, BAÑO PRIVADO, RECEPCIÓN, SALA MULTIUSO, SALA DE REUNIONES, SALA DE COMPUTACIÓN, SALA DE SERVICIOS DEL ADULTO MAYOR, BAÑOS - CAMARINES, BODEGA Y COCINA. EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL PROYECTO CONSISTEN EN QUE LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA PUEDAN DISPONER DE UN ESPACIO ADECUADO PARA INCREMENTAR SU BIENESTAR FÍSICO, SOCIAL Y EMOCIONAL. | 1048 |  |  |  | 5 | 6 | RESPECTO DE LA CONSULTORIA, EN LA FICHA ORIGINAL SE CONSIGNABAN 5 MESES, PARA LA CONTRATACION DE UN ITO, POR UN MONTO DE M$ 3.626.- EL 18/02/2013, LA INICITIVA FUE REEVALUADA, CON EL OBJETO DE INCORPORAR UNA CONSULTORIA PARA ACTUALIZAR LA INGENIERIA Y LA MECANICA DE SUELO A LA NUEVA NORMA SISMICA POSTERIOR AL 27F. POR TAL RAZON, EN LA FICHA IDI 2013, SE CAMBIO EL PROPOSITO DEL ITEM CONSULTORIA, DESDE LA CONTRATACION DE UN ITO, A LA CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL CALCULO ESTRUCTURAL (ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y REDISEÑO ESTRUCTURAL), MANTENIENDO EL MISMO MONTO DE M$ 3.626.- EN LO REAL, EL PLAZO DE LA CONSULTORIA, FINALMENTE FUE DE 6 MESES., ENTRE EL 2/12/2013 Y EL 31/5/2014; Y EL CONTRATO DE ESTA CONSULTORIA TUVO UN COSTO DE M$ 2.860.- | 20 | 2 | 17 | Sin observaciones. DE ACUERDO CON LAS FECHAS DE PAGO EN EL BIP, LOS EQUIPAMIENTOS SE PAGARON EN 2 FECHAS: 1/10/2017 Y 2/1/2018., ES DECIR EN EL LAPSO DE 93 DIAS, 3 MESES. | 750 | 2 | 6 | sin observaciones. DE ACUERDO CON LAS FECHAS DE PAGO EN EL BIP, LOS EQUIPOS SE PAGARON EN 2 FECHAS: 1/10/2017 Y 2/1/2018., ES DECIR EN EL LAPSO DE 93 DIAS, 3MESES. | 200 |  |  |  |  | 1 | 1 | EL MONTO PARA EL GASTO ADMINISTRATIVO DE M$ 494.-, SE TRANSFIRIO AL MUNICIPIO EL 1/9/2012, JUNTO CON LA RESPONSABILIDAD DE LICITAR EL PROYECTO, | 0 | 9 | 11 | Obra civil presento aumento de: plazos 45 días con fecha 31.08.2016 , de 20 días corridos 20.10.2016, de 25 días plazo con fecha 11.11.2016.- EL CONTRATO TIENE FIRMA CON FECHA 29/12/2015. SIN EMBARGO, PARA CALCULAR EL PLAZO, ES PRECISO HACERLO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO, QUE CORRESPONDE AL 4/1/2016. EL PLAZO POR CONTRATO ES DE 240 DIAS. Y POR LO TANTO LA FECHA DE TERMINO SE FIJO EL 31/08/2016. LUEGO HUBO 3 AUMENTOS DE PLAZO, CON LO QUE LA FECHA DE TERMINO QUEDO PARA EL 29/11/2016, CON UN TOTAL DE 330 DIAS DE PLAZO. | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 10 | 10 | 34 | 73 | 39 | 1.-DE ACUERDO AL CRONOGRAMA APROBADO INICIALMENTE EN LA FICHA IDI DEL AÑO 2013, LOS PLAZOS SON: OBRAS CIVILES, 12 MESES, Y TRASLAPADOS DENTRO DE ESE PLAZO, LA CONSULTORIA EN PARALELO CON 5 MESES, Y LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS EN PARALELO CON 2 MESES. POR SU PARTE, LOS GASTOS ADM CON UN PLAZO DE 1 MES, PERO SEPARADOS DE LAS OBRAS CIVILES EN 2 MESES, DE TAL MANERA QUE EL PLAZO TOTAL ES DE 13 MESES; PERO CON TIEMPOS MUERTOS ES DE 15 MESES. 2.-DE ACUERDO CON LOS PLAZOS REALES, LOS PLAZOS POR ITEM, Y LOS TIEMPOS MUERTOS SON: GTOS ADM= 1/9/2012; 1 DIA TIEMPOS MUERTOS = 1/9/2012 AL 2/12/2013 ; 15,2 MESES CONSULTORIA = 2/12/2013 AL 31/5/2014; 6 MESES TEIMPOS MUERTOS = 31/5/2014 AL 4/1/2016 ; 19,4 MESES OBRAS CIVILES = 4/1/2016 AL 29/11/2016; 11 MESES TIEMPOS MUERTOS = 29/11/2016 AL 1/10/2017; 10,2 MESES EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS = 1/10/2017 AL 2/1/2018; 3 MESES TOTAL PROYECTO= 20 MESES TIEMPOS MUERTOS= 44,8 MESES TOTAL= 64,8 MESES 3.-COMPARANDO SOLO LOS PLAZOS DE CADA ETAPA, SIN TIEMPOS MUERTOS, EL PLAZO TOTAL REAL, ES DE 20 MESES, VERSUS EL PLAZO ORIGINAL DE 13 MESES. ESTA DIFERENCIA SE EXPLICA EN PARTE POR LA NECESIDAD QUE HUBO AL MANDATAR EL PROYECTO, DE ACTUALIZAR LA MECANICA DE SUELO E INGENIERIA SEGUN LA NUEVA NORMA SISMICA, PARA LO CUAL SE TUVO QUE REEVALUAR LA INICIATIVA Y CONTRATAR UN ESTUDIO. LUEGO, TERMINADO EL ESTUDIO EL 31/5/2014, HUBO QUE REEVALUAR POR 2DA VEZ (EL 3/5/2015), PARA AJUSTAR LA FICHA DE EJECUCIÓN A LOS NUEVOS COSTOS DE INVERSIÓN (M$ 237.090), Y PROCEDER A LA LICITACION Y CONTRATACION (4/1/2016). | 240 | 630 | CON RELACIÓN A AL ÍTEM OBRAS CIVILES LA VARIACIÓN DE PLAZOS CORRESPONDE A TRES AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBEN A QUE una vez iniciado el proceso de ejecución del proyecto, se fueron realizando modificaciones a algunas partidas de acuerdo a detalles de diseño que no se especificaba en los planos ni especificaciones técnicas, por lo tanto, la empresa Contratista en conjunto con la Unidad técnica de la Municipalidad, evaluaron estos cambios en favor de ejecutar el proyecto de la mejor manera posible, de acuerdo a lo presupuestado. Dichos AUMENTOS y disminuciones DE OBRA A COSTO CERO fueron en las siguientes partidas: Estructura de techumbre de Madera, aleros, tapacán, Frontones con aislaforte, Cielo de Madera Machimbrada, Puertas Ventanas interiores, puerta acceso, ventanas de madera, pintura de látex, cierro vibrado. RESPECTO DE LA CONSULTORÍA, EN LA FICHA ORIGINAL SE CONSIGNAN 5 MESES, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ITO. Sin embargo, LA INICITIVA FUE REEVALUADA, CON EL OBJETO DE INCORPORAR UNA CONSULTORÍA PARA ACTUALIZAR LA INGENIERÍA Y LA MECÁNICA DE SUELO A LA NUEVA NORMA SISMICA POSTERIOR AL 27F. POR TAL RAZON, EN LA FICHA IDI 2013, SE CAMBIO EL PROPOSITO DEL ITEM CONSULTORIA, DESDE LA CONTRATACION DE UN ITO, A LA CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CALCULO ESTRUCTURAL (ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y REDISEÑO ESTRUCTURAL). EN LO REAL, EL PLAZO DE LA CONSULTORIA, FINALMENTE FUE DE 6 MESES. CON RELACIÓN A LOS ÍTEMS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, QUE PRESENTAN ELEVADAS VARIACIONES LA INSTITUCIÓN TÉCNICA NO ENTREGÓ ANTECEDENTES AL RESPECTO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 04/01/2016 | [14 empty] | 249959 | 494 | 250453 | 250447 | 6 | LUEGO DE FINALIZADA LA CONSULTORIA DE ACTUALIZACION SISMICA DE LA MECANICA DE SUELO Y EL CALCULO ESTRUCTURAL, EL 31/5/2014, LA INICIATIVA FUE REVALUADA POR 2DA VEZ, EL 3/5/2015, PARA ACTUALIZAR EL MONTO DE OBRAS CIVILES, QUE SE AUMENTO DESDE M$178.587 A M$237.090. EN DICHA OPORTUNIDAD LA FICHA IDI DEL AÑO 2015 QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: OBRAS CIVILES POR M$ 237.090; GTOS ADM POR M$ 1.055; EQUIPOS POR M$ 4.795; EQUIPAMIENTO POR M$ 6.476; CONSULTORIAS POR M$ 3,190; TOTAL DE M$ 252.606.- COMPARANDO ESTOS VALORES APROBADOS DEFINITIVOS CON LOS GASTOS REALES, NO SE APRECIAN DIFERENCIAS IMPORTANTES. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 318 | 351 | 110.3774 | Real > Recomendada | [5 empty] | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación INDICA 350, 65 M2. DE OBRA NUEVA. LA DIFERENCIA DE SUPERFICIE SE PRODUCE FUNDAMENTALMENTE POR LA FORMA DE MEDIR, EN UN CASO SUPERFICIE UTIL, Y EN EL OTRO, CONSIDERANDO MEDIAS SUPERFICIES, MUROS Y CIRCULACIONES. | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación INDICA 350, 65 M2. DE OBRA NUEVA. LA DIFERENCIA DE SUPERFICIE SE PRODUCE FUNDAMENTALMENTE POR LA FORMA DE MEDIR, EN UN CASO SUPERFICIE UTIL, Y EN EL OTRO, CONSIDERANDO MEDIAS SUPERFICIES, MUROS Y CIRCULACIONES. | [12 empty] | Sin observaciones la Recepción provisoria | 10/03/2017 | Sin observaciones. En proceso administrativo de la DOM |  | SI | 01/05/2018 | Sin observaciones |  | En Operación | Los aumentos de plazos y modificaciones a costo cero de algunas partidas | JIMENA CORDERO CABELLO | MUNICIPALIDAD DE PLACILLA | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4088200% | 4088200% | 0 | 4102400% | 142 | 4115300% | 129 | 4159700% | 444 | 4236700% | 1214 | 4237300% | 6 | 4244400% | 71 | 1562 | 1562 | PRIMER CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 (CONSULTORÍA) PLAZO DE 30 DÍAS POR UN MONTO DE MS2860 CONTRATO DE OBRA CIVIL SUSCRITO CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015 POR UN PLAZO DE 240 DÍAS POR UN MONTO DE MS 235.029 PRIMER CARGO DEL ITEM DE OBRAS CIVILES CON FECHA 15.03.2016 ESTADO DE PAGO N°67/2016 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | EL MUNICIPIO POSTULO AMBAS ETAPAS, Y ADEMAS FUE UNIDAD TECNICA. | 3472 | 5929 | 4392 | 0 | 494 | 163566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177853 | 3472 | 5929 | 4392 | 0 | 494 | 163566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177853 | LOS MONTOS QUE SE MUESTRAN EN EL CUADRO DE TOTAL RECOMENDADO, CORRESPONDEN A LOS DE LA PRIMERA SOLICITUD RS, DEL 2012. | 2860 | 7303 | 5843 | 0 | 494 | 235029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251529 | SEGUN DATOS DEL BIP, EN EQUIPOS SE COMPRO M$4.998.. Y EN EQUIPAMIENTO SE COMPRO M$ 7.072. TANTO CONSULTORIA COMO OBRAS CIVILES, LOS MONTOS CORRESPONDEN A LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. EN CUANTO A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDEN A LA TRANSFERENCIA QUE SE HIZO ORIGINALMENTE EL 1/9/2012, POR M$ 494.- | 2860 | 7072 | 4998 | 0 | 494 | 235029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250453 | 6 | BIP = SIGFE | 2860 | 7069 | 4996 | 0 | 494 | 235028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250447 | 3218 | 7251 | 5072 | 0 | 599 | 245719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261859 | SEGUN INSTITUCION FINANCIERA, CONTRATOS POR EL ITEM DE EQUIPOS POR UN MONTO DE MS7078; CONTRATO POR EL ITEM DE EQUIPAMIENTO POR UN MONTO TOTAL DE M$ 7156.- SIN EMBARGO, SEGUN DATOS DEL BIP, EN EQUIPOS SE COMPRO M$4.998.. Y EN EQUIPAMIENTO SE COMPRO M$ 7.072. | SIN OBSERVACIONES | [14 empty] | 5350.6726 | 9136.4354 | 6768.0852 | 0 | 761.4695 | 252054.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274071.4772 | 356524.8387 | 4036.3882 | 8982.9423 | 7124.2371 | 0 | 718.2996 | 297841.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318703.186 | 3858.9118 | 8699.9395 | 6082.1631 | 0 | 718.2996 | 294659.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314019.2489 | 16.2847 | 14.5757 | 16.9031 | -1.4697 | -11.9222 | 894.6417 | 839.487 | LAS VARIACIONES DE MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES CON RELACIÓN AL MONTO RECOMENDADO SE EXPLICAN EN PARTE POR LAS REEVALUACIONES QUE REGISTRÓ EL PROYECTO, LA PRIMERA POR LA NECESIDAD QUE HUBO DE ACTUALIZAR LA MECÁNICA DE SUELO E INGENIERÍA SEGÚN LA NUEVA NORMA SÍSMICA POR LO QUE SE DEBIÓ CONTRATAR UN ESTUDIO. Y POR LA SEGUNDA REEVALUACIÓN FUE PARA AJUSTAR LA FICHA DE EJECUCIÓN A LOS NUEVOS COSTOS DE INVERSIÓN Y PROCEDER A LA LICITACION Y CONTRATACION. ADEMÁS, DURANTE LA EJECUCIÓN SE REALIZARON MODIFICACIONES DE OBRA EN ALGUNAS PARTIDAS de acuerdo a detalles de diseño que no se especificaba en los planos ni especificaciones técnicas. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 228552 | 0 | 0% | MEDIANTE DECRETO EXENTO N° 723, DE fecha 22.12.2016, SE APROBO POR PARTE DEL GORE UNA MODIFICACION DE OBRAS, AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS A COSTO CERO POR $ 1.837.770, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE: -ESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE MADERA, AUMENTO DE $ 260.820 -ALEROS, DISMINUCION DE $ 188.895 -TAPACAN, DISMINUCION DE $ 548.695 -FRONTONES CON AISLOFORTE, AUMENTO EN $ 90.000 -CIELO DE MADERA MACHIEMBRADA, SE AUMENTA EN $ 538.800 -PUERTAS VENTANAS INTERIORES, PUERTA ACCESO, VENTANAS DE MADERA, DISMINUYE EN $5 524.180 -LATEX, AUMENTA EN $ 948.150 -CIERRO VIBRADO, DISMINUYE EN $ 576.000. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 227915 | 297311 | 30.4482 | LA PRIMERA REEVALUACION EL 18/2/2013, SOLICITADA POR EL GORE CON EL OBJETO DE USAR EL ITEM DE CONSULTORIA PARA CONTRATAR UN ESTUDIO DE ACTUALIZACION DE LA MECANICA DE SUELOS Y LA ESTRUCTURA, EN VEZ DE OCUPARLO PARA CONTRATAR UN ITO DURANTE LA EJECUCION. EJECUTADA LA CONSULTORIA DE DISEÑO ENTRE EL 2/12/2013 Y EL 31/5/2014, SE DEBE REALIZAR LA 2DA REEVALUACION, EL 3/5/2015, ESTA VEZ CON EL OBJETO DE AJUSTAR EL ITEM DE OBRAS CIVILES EN FICHA IDI, AL VALOR QUE ARROJO LA CONSULTORIA DE DISEÑO, PASANDO DE M$ 178.587 A M$ 237.090. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 31534 | 35849 | 13.6836 | Real > Recomendado | [5 empty] | LA INICIATIVA FUE RE EVALUADA A PETICION DEL GOBIERNO REGIONAL O´HIGGINS, CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR UNA SOLICITUD DE AUMENTO EN EL MONTO DE LAS OBRAS CIVILES. UNA VEZ TERMINADA LA CONSULTORIA CONTRATADA POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS DEL FNDR, QUE ADECUA LOS DISEÑOS A LA NORMA SISMICA VIGENTE, PRODUCTO DE LA CUAL, EL COSTO DEL PROYECTO AUMENTO EN UN 32 % (DEL MONTO VIGENTE DE M$ 178.587, AL MONTO REEVALUADO DE M$ 237.090). LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS SE JUSTIFICAN YA QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS PARA PODER LICITAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. EL DIAGNÓSTICO ELABORADO POR EL MUNICIPIO SEÑALABA LA NECESIDAD DE DISPONER DE UN ESPACIO APROPIADO PARA QUE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA REALICEN SUS ACTIVIDADES: REUNIONES DE CLUBES, GIMNASIA Y BAILE, CAPACITACION Y TALLERES, CONTROLES BASICOS DE SALUD, ENTRE OTROS. PARA DAR SATISFACCIÓN A DICHA NECESIDAD SE PLANTEARON 2 ALTERNATIVAS: ARRIENDO DE UN LOCAL (CAE= M$ 36.896), Y CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE EN UN TERRENO MUNICIPAL (CAE= M$ 31.534). SIN EMBARGO, SE HA RECALCULADO EL INDICADOR DE COSTO EFICIENCIA DE LA 2DA ALTERNATIVA, DE ACUERDO CON EL NUEVO PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES, RESULTANDO EN UN VALOR MAYOR DEL CAE= M$ 35.849.- COMPARANDO AMBAS OPCIONES EVALUADAS A MÍNIMO COSTO, SE CONCLUYE QUE LA ALTERNATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE SOCIAL, AUN RESULTA MAS FAVORABLE QUE LA ALTERNATIVA DEL ARRIENDO DE UNA EDIFICACION EXISTENTE. | EN PLAZOS HUBO TRES AMPLIACIONES DE PLAZO QUE ORIGINARON TRES MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. ESTO SE EXPLICA EN PARTE POR LA NECESIDAD QUE HUBO AL MANDATAR EL PROYECTO, DE ACTUALIZAR LA MECÁNICA DE SUELO E INGENIERÍA SEGÚN LA NUEVA NORMA SISMICA, PARA LO CUAL SE TUVO QUE REEVALUAR LA INICIATIVA, Y CONTRATAR UN ESTUDIO. LUEGO, HUBO QUE REEVALUAR POR 2DA VEZ , PARA AJUSTAR LA FICHA DE EJECUCIÓN A LOS NUEVOS COSTOS DE INVERSIÓN LOS COSTOS REALES RESULTARON SER UN 15% MAYOR AL RECOMENDADO DEBIDO A LAS REEVALUCIONES QUE SE DEBIERON REALIZAR Y ADEMÁS POR LAS MODIFICACIONES DE OBRA QUE SE DIERON DURANTE SU EJECUCIÓN LA MAGNITUD REAL RESULTÓ SER MAYOR A LO RECOMENDADO EN UN 10%. LA DIFERENCIA DE SUPERFICIE SE PRODUCE POR LA FORMA DE MEDIR, EN UN CASO SUPERFICIE UTIL, Y EN EL OTRO, CONSIDERANDO MEDIAS SUPERFICIES, MUROS Y CIRCULACIONES. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093612-0 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES PEUMO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | PEUMO | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES DE ARBOLEDAS, LEON XII, GULUTREN Y ANTONIO HOCES EN UNA EXTENSION APROXIMADA DE 8.298 ML,CON CAÑERIAS DE PVC DE 200 MM , CAÑERIAS PEAD PE 80 PN6 DE DIAMETRO DE 200 Y 250 MM, CAÑERIAS PEAD PE 80 PN 3.2 DE 200 Y 250 MM Y CAÑERIAS DE ACERO E=6.35 MM CON DIAMETRO DE 400 MM . ADEMAS SE CONTEMPLAN 276 UNIONES DOMICILIARIAS MAS UNA UNION ESPECIAL EN EL LICEO JEAN BUCHANAN. EN EL SECTOR DE GULUTREN SE DEBERA CONSTRUIR UNA PEAS , ESTA SE EMPLAZARA DE UN TERRENO PROPIEDAD ESSBIO. | 1075 | TERRITORIOS VULNERABLES |  |  | 18 | 77 | El convenio de asesoría para la inspección del proyecto con la Empresa Essbio S.A., se mantuvo vigente durante la ejecución de todo el proyecto, incluido los procesos de liquidaciones y licitaciones respectivas, por tal situación se adjuntan los estados de pago respectivos. Todo lo anterior con el siguiente detalle: La presente iniciativa se inicia con fecha 05 de agosto del 2011 Contrato con la Empresa EDECO de fecha 15/07/11 Decreto que aprueba contrato con EDECO N° 1984 de fecha 01/08/11 Liquidación de contrato con EDECO, por quiebra de la empresa, aprobada con Decreto N° 2347 de fecha 07/08/12 Se reinician las obras, con contrato a la Empresa Atacama de fecha 02/09/14, aprobado con Decreto N° 2898 de fecha 02/09/14 Liquidación de contrato a Empresa Atacama, por abandono de obras, aprobado con Decreto N° 1721 de fecha 14/05/15 Se reinician las obras, contrato con la Empresa MCI-ASCOM (UTP), de fecha 13/10/15 Decreto que aprueba contrato con la Empreas MCI-ASCOM (UTP), N° 2522 de fecha 14/10/15 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 489 de fecha 14/04/16 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 772 de fecha 13/06/16 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 892 de fecha 06/06/16 | 327.7778 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 20 | Las principales situaciones que generaron el mayor plazo en la ejecución del proyecto se debe a lo siguiente: La presente iniciativa se inicia con fecha 05 de agosto del 2011 Contrato con la Empresa EDECO de fecha 15/07/11 Decreto que aprueba contrato con EDECO N° 1984 de fecha 01/08/11 Liquidación de contrato con EDECO, por quiebra de la empresa, aprobada con Decreto N° 2347 de fecha 07/08/12 Se reinician las obras, con contrato a la Empresa Atacama de fecha 02/09/14, aprobado con Decreto N° 2898 de fecha 02/09/14 Liquidación de contrato a Empresa Atacama, por abandono de obras, aprobado con Decreto N° 1721 de fecha 14/05/15 Se reinician las obras, contrato con la Empresa MCI-ASCOM (UTP), de fecha 13/10/15 Decreto que aprueba contrato con la Empreas MCI-ASCOM (UTP), N° 2522 de fecha 14/10/15 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 489 de fecha 14/04/16 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 772 de fecha 13/06/16 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 892 de fecha 06/06/16 | 900 | 18 | 69 | La presente iniciativa se inicia con fecha 05 de agosto del 2011, con el siguiente detalle durante el proceso de ejecución: Contrato con la Empresa EDECO de fecha 15/07/11 Decreto que aprueba contrato con EDECO N° 1984 de fecha 01/08/11 Liquidación de contrato con EDECO, por quiebra de la empresa, aprobada con Decreto N° 2347 de fecha 07/08/12 Se reinician las obras, con contrato a la Empresa Atacama de fecha 02/09/14, aprobado con Decreto N° 2898 de fecha 02/09/14 Liquidación de contrato a Empresa Atacama, por abandono de obras, aprobado con Decreto N° 1721 de fecha 14/05/15 Se reinician las obras, contrato con la Empresa MCI-ASCOM (UTP), de fecha 13/10/15 Decreto que aprueba contrato con la Empreas MCI-ASCOM (UTP), N° 2522 de fecha 14/10/15 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 489 de fecha 14/04/16 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 772 de fecha 13/06/16 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 892 de fecha 06/06/16 | 283.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 80 | [13 empty] | 20 | 20 | 77 | 77 | 0 | Las principales situaciones que generaron el mayor plazo en la ejecución del proyecto se debe a lo siguiente: La presente iniciativa se inicia con fecha 05 de agosto del 2011 Contrato con la Empresa EDECO de fecha 15/07/11 Decreto que aprueba contrato con EDECO N° 1984 de fecha 01/08/11 Liquidación de contrato con EDECO, por quiebra de la empresa, aprobada con Decreto N° 2347 de fecha 07/08/12 Se reinician las obras, con contrato a la Empresa Atacama de fecha 02/09/14, aprobado con Decreto N° 2898 de fecha 02/09/14 Liquidación de contrato a Empresa Atacama, por abandono de obras, aprobado con Decreto N° 1721 de fecha 14/05/15 Se reinician las obras, contrato con la Empresa MCI-ASCOM (UTP), de fecha 13/10/15 Decreto que aprueba contrato con la Empreas MCI-ASCOM (UTP), N° 2522 de fecha 14/10/15 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 489 de fecha 14/04/16 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 772 de fecha 13/06/16 Ampliación de contrato a MCI-ASCOM, aprobado por Decreto N° 892 de fecha 06/06/16 | 285 | 285 | El Municipio de Peumo contrató a la Empresa Sanitaria ESSBIO para la Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra. El Convenio entre ambas entidades se inicia el 12 de Diciembre de 2010 y es por un monto de m$ 72.500. La primera licitación de las Obras Civiles es declarada nula por la Municipalidad de Peumo, lo que es aceptado por el Gobierno Regional, que es la Institución Financiera. Con fecha 05/08/2011 se inicia el Contrato de Obras Civiles por parte de la Empresa EDECO. El monto contratado es de m$ 1.626.923. Confecha 07/08/2012 el Municipio de Peumo procede a liquidar el Contrato con la Empresa EDECO por la quiebra de esta. Del monto contratado se pagaron m$ 1.344.795. Con fecha 02/09/2014 el Municipio de Peumo adjudica a la Empresa ATACAMA la terminación de las Obras Civiles por un monto de m$ 607.473. Con fecha 14/05/2015 el Municipio de Peumo procede a liquidar el Contrato con ATACAMA por Abandono de Obras. Se pagaron m$ 434.955 a la Empresa ATACAMA. Con fecha 19/10/2015 se inicia el Contrato de la Empresa MCI, quien termina de ejecutar las obras. El monto contratado es de m$ 229.063. La obra se termina con fecha 04/07/2016. La razón del mayor plazo radica en las 4 licitaciones de las Obras Civiles y en la liquidación de dos contratos de ejecución de obras. Esto requiere de tiempos para solucionar los problemas legales y administrativos que se producen. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 05/08/2011 | [14 empty] | 2081312 | 0 | 2081312 | 0 | 2081312 | Contrato a Empresa EDECO de fecha 03/08/11 por un monto de $ 1.626.923.197 Contrato a Empresa Atacama de fecha 02/09/14 por un monto de $ 607.473.248 Contrato a Empresa MCI-ASCOM (UTP) de fecha 13/10/15 por un monto de $ 231.229.644 | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 216 | 225 | 104.1667 | Real > Recomendada | [5 empty] | La iniciativa se ejecuto sin modificaciones, según lo definido en la propuesta original. | Originalmente, al momemto de recomendar el proyecto en enero de 2010, se consideraron 216 Uniones Domiciliarias. El primer contrato de Obras Civiles, de agosto de 2011, consideró 225 Uniones Domiciliarias, que corresponde a las viviendas que quedaban frente a la red de alcantarillado en ese momento. Los metros lineales de redes de alcantarillado a construir eran 4.140, cantidad que no fue modificada durante la ejecución del proyecto. | [12 empty] | La iniciativa fue ejecutada, ciñéndose estrictamente las especificaciones técnicas, plano y presupuesto y demás antecedentes elaborados para este proyecto., según acta respectiva. | 18/08/2016 | La iniciativa fue ejecutada, ciñéndose estrictamente las especificaciones técnicas, plano y presupuesto y demás antecedentes elaborados para este proyecto., según acta respectiva. | 18/08/2016 | SI | 10/10/2017 | Operación normal, con recepción de Essbio S.A., que es la empresa que tiene la concesión del Alcantarillado en la zona urbana de Peumo |  | En Operación | Se efectuaron dos liquidaciones de contrato en forma anticipada, la primera con la Empresa EDECO y la segunda con el Empresa Atacama, lo que significo ejecutar los informes de avance en obra y liquidación financiera , para las posteriores licitaciones respectivas, esto significo que los tiempos definidos inicialmente para la ejecución de obras aumento considerablemente. | ERIC FUENTES CORNEJO | MUNICIPALIDAD DE PEUMO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4018500% | 4018500% | 0 | 4042200% | 237 | NA | 0 | 4047600% | 54 | 4073900% | 317 | 4076000% | 21 | 4082900% | 69 | 644 | 644 | El mayor problema en el desarrollo normal del proyecto ocurrió con la liquidación del contrato de las obras civiles en dos oportunidades , ya que esto implicó, aparte de los problemas administrativos, que las obras se extendieran por varios años antes de poder finalizarse. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El Diseño de Ingeniería fue aportado por la Empresa Sanitaria ESSBIO, que es la concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado. El Diseño fue aprobado por la Sanitaria ESSBIO en agosto de 2006 y consideraba su ejecución en dos etapas. Se actualizó la aprobación del Diseño en enero de 2009. Las obras ejecutadas corresponden a la etapa 2. | 72500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712000 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712000 | Las Obras Civiles del proyecto se liquidaron en 2 oportunidades: 1) Gasto del primer contrato fue por $1.344.795.156 (FNDR) 2) Gasto del segundo contrato fue por $ 434.954.600 (FNDR) 3) Gasto del tercer contrato y final fue por $229.062.964 (FNDR) | 72500 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 2008813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082317 | Obras Civiles: Monto Original ==> M$1.712.000 Modificación ==> M$ 346.379 Total Final ==> M$2.058.379 Contratos: 1) Contrato 1 ==> $1.626.923.197 (FNDR) (410 días) 2) Contrato 2 ==> $ 607.473.248 (FNDR) (240 días) 3) Contrato 3 ==> $ 229.062.962 (FNDR) (180 días + 80 días modificación 260 días total) | 72500 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 2008813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082317 | 2082317 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Negativas: 1) Liquidación en dos oportunidades del contrato de obras civiles. 2) A raíz de los resultados, falta de capacidad económica de las empresas. Positivas: 1) Finalmente se logró terminar las obras civiles del proyecto. 2) Profesionalismo de los funcionarios del GORE, que en gran parte permitieron que lo anterior ocurriera. | [14 empty] | 114481.85 | 0 | 0 | 0 | 2368.3502 | 2586499.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703350.0005 | 3042769.9548 | 105406.572 | 0 | 0 | 0 | 1345.4627 | 2867161.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973913.9211 | 98773.9924 | 0 | 0 | 0 | 1345.4627 | 2831961.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932081.0626 | 10.0085 | 8.461 | 9.4901 | -1.4067 | -3.6378 | 13031.4714 | 12586.496 | El proyecto es reevaluado producto del monto requerido para terminar las Obras Civiles producto de la quiebra de la Empresa EDECO en el año 2012. El monto no cancelado a la Empresa EDECO alcanzó a m$ 282.128 y el monto estimado para terminar el proyecto fue de m$ 610.399, por lo que se sobrepasaba el 10% de la Asignación de Obras Civiles. Las obras consideradas en la Reevaluación corresponden a la terminación del contrato original. No se incorporaron ampliaciones de redes u otras partidas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JULIO ERNESTO CARRASCO VERDUGO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2212321 | 2537408 | 14.6944 | El proyecto es reevaluado producto del monto requerido para terminar las Obras Civiles producto de la quiebra de la Empresa EDECO en el año 2012. El monto no cancelado a la Empresa EDECO alcanzó a m$ 282.128 y el monto estimado para terminar el proyecto fue de m$ 610.399, por lo que se sobrepasaba el 10% de la Asignación de Obras Civiles. Las obras consideradas en la Reevaluación corresponden a la terminación del contrato original. No se incorporaron ampliaciones de redes u otras partidas. | Con Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° UNIONES DOMICILI | 297 | 320 | 7.7441 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se corrige el Indicador original que consta en la ficha IDI (VAN SOCIAL) ya que este no se utiliza para esta tipología de proyecto. El Indicador corregido corresponde a la Inversión Privada Neta por Unión Domiciliaria expresado en U.F. La razón del incremento del 7,74% se origina en que se requirieron de tres contratos para ejecutar el proyecto, lo que incrementó el monto de la inversión. Si se considera solamente el contrato original de la Empresa EDECO el Indicador es de 273 U.F./UD, que es un 8% menor al original. | El principal problema del proyecto se originó en las dos liquidaciones de contrato que ocurrieron. Esta situación incremento considerablemente el plazo de ejecución. Las Obras Civiles pasaron de 18meses a 69 meses. Este es el plazo relevante del proyecto, ya que con posterioridad a la Recepción Provisoria la red de alcantarillado quedó operando como parte del Servicio de Alcantarillado de Peumo y entregando los beneficios del proyecto a la comunidad. Para la Consultoría el Convenio, entre la Municipalidad de Peumo y la Sanitaria, consideró la participación de ESSBIO hasta que se hiciera la Recepción Provisoria de las Obras. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070237-0 | REPOSICION CENTRO DE EVENTOS RECINTO MUNICIPAL, PALMILLA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | PALMILLA | 2019 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL RECINTO RAMADA OFICIAL SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO, PRODUCTO DE LOS AÑOS, NO CUENTA ACTUALMENTE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LAS DEPENDENCIAS NECESARIAS PARA REALIZAR EVENTOS DE CARACTER MASIVO. | COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EVENTOS EN EL RECINTO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, LA MATERIALIDAD DEL EDIFICIO SE COMPONE DE UNA ESTRUCTURA MIXTA DE ALBAÑILERIA REFORZADA, ESTUCADA Y PINTADA, Y ESTRUCTURA METÁLICA EN EL VOLUMEN CENTRAL, REVESTIDA CON TINGLADO DE FIBROCEMENTO DE 6 MM. LA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE SERA EN BASE A CERCHAS METALICAS CON CUBIERTA EN PLANCHAS CONTINUAS DE ZINC ALUM DE 0,4 MM CON ENTRADAS DE LUZ). EL PROGRAMA ARQUITECTONICO SE ENCUENTRA ENMARCADO EN UNA SUPERFICIE DE 1511 M2 CUENTA CON LOS RECINTOS SIGUIENTES: ESPACIO MULTIUSO-ZONA DE ASIENTOS MOVILES, BOLETERIA, SALA 1OS AUXILIOS, COCINA, PATIO DE SERVICIOS, ESCENARIO, CAMARINES, SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS Y VARONES, PLAZA DE ANTESALA, PATIO DE DESGARGA, AREA LIBRE, ETC. | 11546 |  |  |  | 15 | 20 | Corresponde a contratación de la Asesoría de Inspección Técnica. Termina su contrato con la Recepción Provisoria de la Obras Civiles (15 de Septiembre de 2017). La primera etapa de la asesoría tiene un tiempo de duración mayor a lo estimado en la ficha idi, debido a: complementos al diseño, reclamos al proceso de licitación, autorizaciones de adjudicación de las Obras Civiles por parte del GORE, firmas de contrato, etc. que ampliaron los plazo de esta etapa. DE ACUERDO AL BIP, CONSULTORIA TIENE EL PLAZO DE 350 DIAS, 15 MESES, ENTRE 7-1-2017 Y 2-4-2018. | 33.3333 | 2 | 11 | Primer contrato corresponde a la emisión de Orden de Compra. Término último contrato corresponde a Recepción Provisoria de Estantería (Sin Observaciones). El retrazo obedece a que la estantería hubo que licitarla en dos oportunidades, además hubo que realizar la planimetría y especificaciones técnicas del mueble (estas no estaban bien definidas). DE ACUERDO AL BIP, EQUIPAMIENTO TIENE DOS PLAZOS: 365 DIAS, 12 MESES, ENTRE 7-1-2017 Y 7-1-2018; Y 4 MESES ENTRE 12-7-18 Y 9-11-18; ES DECIR 16 MESES. | 450 | 2 | 18 | Primer contrato corresponde a la emisión de Orden de Compra. Término del último contrato Recepción Provisoria de Caseta Generador (Sin Observaciones). Los retrasos obedecen a que se licitó reiteradas veces (5 licitaciones) el grupo electrógeno y la caseta de resguardo, la cual no tenía oferentes, por lo que se declaró desierta en varias oportunidades. DE ACUERDO AL BIP, EQUIPOS TIENE EL PLAZO DE 365 DIAS, 12 MESES, ENTRE 7-1-2017 Y 7-1-2018 | 800 |  |  |  |  | 15 | 26 | Primer y último Gasto corresponden a la emisión de ordenes de compra de artículos de oficina principalmente. La ampliación obedece a que las primeras compras se realizaron con el inicio del contrato del ATO y la últimas compras con las adquisiciones de los equipos. EN EL BIP SOLO SE APRECIA LA ASIGNACION DE FECHA 29/04/2015, POR M$2.060; PERO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL GASTO. EN TODO CASO, SI SE HUBIERA EFECTUADO UN GASTO ADM, TENDRIA QUE REFLEJARSE CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES QUE COMENZO EL 23-11-2016, CON EL OBJETO DE FINANCIAR LA LICITACION DEL PROYECTO. SE VA A CONSIDERAR EN ESTE ANALISIS QUE TAL GASTO SE MATERIALIZO EL 23/11/2016. | 73.3333 | 12 | 10 | Término del contrato corresponde a Recepción Provisoria (Sin Observaciones). El plazo del contrato tiene una duración de 300 días a partir del Acta de Entrega de Terreno (23 de Noviembre de 2016), sin embargo la entrega provisoria se realizó el 15 de Septiembre de 2017, por lo cual la obras se efectuaron en un plazo de 296 días. DE ACUERDO AL BIP, OBRAS CIVILES TIENE EL PLAZO DE 300 DIAS, 10 MESES, ENTRE 23-11-2016 Y 19-9-2017. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 46 | [13 empty] | 17 | 17 | 35 | 36 | 1 | Los plazos se ven aumentados por la duración de la 1a Etapa de la Asesoría de Inspección Técnica, ya que se realizaron complementos al diseño y las el tiempo que transcurre hasta la adjudicación. Existen además aumentos en la adquisición de equipos y equipamientos, ya que algunos bienes se debieron licitar en mas de una oportunidad, es el caso del generador y la caseta de resguardo, estantería de muebles, etc. PLAZO ORIGINAL: LOS PLAZOS ORIGINALMENTE APROBADOS FUERON LOS SIGUIENTES: GTOS ADM Y CONSULTORIAS POR 15 MESES. LAS OBRAS CIVILES 12 MESES, Y LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS 2 MESES; TODOS ESTOS PLAZOS SE TRASLAPAN, POR LO TANTO, EL PLAZO TOTAL ES DE 15 MESES. PLAZOS REALES: DE ACUERDO AL BIP, EQUIPOS TIENE EL PLAZO DE 365 DIAS, 12 MESES, ENTRE 7-1-2017 Y 7-1-2018 DE ACUERDO AL BIP, EQUIPAMIENTO TIENE DOS PLAZOS: 365 DIAS, 12 MESES, ENTRE 7-1-2017 Y 7-1-2018; Y 4 MESES ENTRE 12-7-18 Y 9-11-18; ES DECIR 16 MESES DE ACUERDO AL BIP, OBRAS CIVILES TIENE EL PLAZO DE 300 DIAS, 10 MESES, ENTRE 23-11-2016 Y 19-9-2017. SE VA A CONSIDERAR EN ESTE ANALISIS QUE EL GASTO ADMINISTR SE MATERIALIZO EL 23/11/2016. DE ACUERDO AL BIP, CONSULTORIA TIENE EL PLAZO DE 350 DIAS, 15 MESES, ENTRE 7-1-2017 Y 2-4-2018. EN CONCLUSION, EL PLAZO TOTAL CON TIEMPOS MUERTOS /23-11-2016 Y 9-11-2018) ES DE 716 DIAS, 23,86 MESES; LOS TIEMPOS MUERTOS SE PRODUCEN ENTRE EL FIN DE LA CONSULTORIA Y EL ULTIMO EQUIPAMIENTO (2-4-2018 Y 12-7-2018), 101 DIAS, 3,36 MESES; EL PLAZO TOTAL SIN TIEMPOS MUERTOS, ES DE 615 DIAS, 20,5 MESES. | 105.8824 | 111.7647 | CON RELACIÓN A LAS OBRAS CIVILES LA VARIACIÓN CORRESPONDE A UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 46 DÍAS ADICIONALES A LOS 300 DÍAS DE PLAZO INICIAL, DICHO AUMENTO FUE POR AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN, AÚN ASÍ EL PROYECTO SE EJECUTO EN UN MENOR PLAZO. LAS CONSULTORÍAS Corresponde a contratación de la Asesoría de Inspección Técnica. La primera etapa de la asesoría tiene un tiempo de duración mayor a lo estimado debido a complementos al diseño, reclamos al proceso de licitación, autorizaciones de adjudicación de las Obras Civiles por parte del GORE, firmas de contrato, etc. que ampliaron los plazo de esta etapa. cON RELACIÓN A LOS EQUIPOS ExistIERON retrasos en su adquisición, ya que algunos bienes se debieron licitar en más de una oportunidad (5 licitaciones) es el caso del generador y la caseta de resguardo ya que no existieron oferentes, por lo que se declaró desierta en varias oportunidades | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 23/11/2016 | [14 empty] | 991416 | 1074 | 992490 | 0 | 992490 | 1.-RATE ORIGINAL: LO APROBADO ORIGINALMENTE 9-5-2014, EN LA FICHA IDI 2014 ( MONEDA 21-12 2012): GTOS ADM M$ 2000; OBRAS CIVILES M$ 867.203; CONSULTORIA M$ 20.003; EQUIPOS M$ 23.003; EQUIPAMIENTO: M$17.627; TOTAL M$ 929.836. 2.-REEVALUACION: LO APROBADO EN LA REEVALUACION DE FECHA 14-10-2016, EN LA FICHA IDI 2016 (MONEDA 21-12 2014): GTOS ADM M$ 2.157; OBRAS CIVILES M$ 893.309; CONSULTORIA M$ 21.552; EQUIPOS M$ 24.786; EQUIPAMIENTO: M$18.993; TOTAL M$ 960.797. DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES, SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DURANTE EL PROCESO DE LICITACION, EN RELACION A DOS TIPOS DE SITUACIONES, CON LAS CUALES SE PRETENDE MEJORAR EL PROYECTO: 2.1.-PARTIDAS QUE SE DISMINUYERON (M$ 36.235)) EN EL PRESUPUESTO OFERTADO (FORMATO Nº 8 DE LA PROPUESTA): VENTANAS TIPOS V-V´-V9, EN ALAMO, AREA VERDE EN PATIO DE LUZ, CORTINA VEGETAL 2.2.-PARTIDAS NUEVAS QUE SE INCORPORARON (M$ 25.578), POR LA VIA DE LAS ACLARACIONES: VENTANAS TIPOS V-V`-V9 EN ALUMINIO, DESVIO DE CANAL DE RIEGO, SOLUCION EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS. LAS MODIFICACIONES ARROJAN UNA DISMINUCION NETA DE M$ 10.657, LA CUAL SE COMPENSA CON LOS MAYORES PRECIOS UNITARIOS DE ALGUNAS PARTIDAS OFERTADAS POR EL CONTRATISTA, DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL (M$ 867.200.604), CON LO CUAL EL MONTO FINAL DE LA OFERTA, SE SITUA SÓLO UN 3% POR SOBRE EL MONTO OFICIAL, Y LOS INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA, NO SE VEN ALTERADOS. 3.-OBRAS EXTRAORD: LUEGO, RESPECTO A LAS OBRAS CIVILES, EL 23-5-2017, EL GORE APRUEBA UN AUMENTO DE OBRA POR $ 37.478.963, CON LO CUAL EL CONTRATO PASA DE $ 893.306.421 A $ 930.785.384, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: -DISMINUCION OBRAS EN LA CUBIERTA, POR $ 15.715.920, CORRESPONDIENTE A: PLANCHAS ZINC ALUM Y AISLACION HIDRICA. -OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $ 36.810.982, CORRESPONDIENTE A : CUBIERTA DE PV4 ZINC ALUM, PANELES OSB 15 MM, FIELTRO 15 LIBRAS. LA DIFERENCIA ES UN AUMENTO DE COSTO DE $ 21.095.062, AL CUAL HAY QUE AGREGAR GTOS GENERALES Y UTILIDADES POR 49,3% DEL COSTO DIRECTO, Y ADEMAS EL 19% DEL IVA, TODO LO CUAL DA UNA CIFRA DE 37.478.964. CON ESTE AUMENTO, EL CONTRATO AUMENTA A$ 930.785.384.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1511 | 1514 | 100.1985 | Real > Recomendada | [5 empty] | SEGUN INFORMACION DE LA UNIDAD TECNICA, EN EL Permiso de Edificación la superficie real del Edificio ES 1.514 M2, PRACTICAMENTE IGUAL A LO APROBADO, 1.511 M2 | SEGUN INFORMACION DE LA UNIDAD TECNICA, EN EL Permiso de Edificación la superficie real del Edificio FIGURA EN 1.514 M2, PRACTICAMENTE IGUAL A LO APROBADO ORIGINALMENTE, 1.511 M2. | [12 empty] | Sin Observaciones | 15/09/2017 | Sin Observaciones | 22/11/2018 | SI | 15/09/2017 |  |  | En Operación |  | ARIEL ORELLANA ACEVEDO | MUNICIPALIDAD DE PALMILLA | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4176800% | 4203400% | 266 | 4212300% | 89 | 4248200% | 359 | 4269700% | 215 | 4269700% | 215 | 4269700% | 0 | 4270500% | 8 | 937 | 671 | SIN OBSERVACIONES | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | AMBAS ETAPAS LAS FORMULO Y POSTULO EL MUNICIPIO, Y ADEMAS FUE UNIDAD TECNICA. | 20003 | 17627 | 23003 | 0 | 2000 | 867203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929836 | 20605 | 18158 | 23696 | 0 | 2060 | 893314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957833 | 1.-RATE INICIAL: LO APROBADO ORIGINALMENTE 9-5-2014, EN LA FICHA IDI 2014 ( MONEDA 21-12 2012): GTOS ADM M$ 2.000; OBRAS CIVILES M$ 867.203; CONSULTORIA M$ 20.003; EQUIPOS M$ 23.003; EQUIPAMIENTO: M$17.627; TOTAL M$ 929.836. 2.-REEVALUACION: LO APROBADO EN LA REEVALUACION DE FECHA 14-10-2016, EN LA FICHA IDI 2016 (MONEDA 21-12 2014): GTOS ADM M$ 2.157; OBRAS CIVILES M$ 893.309; CONSULTORIA M$ 21.552; EQUIPOS M$ 24.786; EQUIPAMIENTO: M$18.993; TOTAL M$ 960.797. DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES, SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DURANTE EL PROCESO DE LICITACION, EN RELACION A DOS TIPOS DE SITUACIONES, CON LAS CUALES SE PRETENDE MEJORAR EL PROYECTO: 2.1.-PARTIDAS QUE SE DISMINUYERON (M$ 36.235)) EN EL PRESUPUESTO OFERTADO (FORMATO Nº 8 DE LA PROPUESTA): VENTANAS TIPOS V-V´-V9, EN ALAMO, AREA VERDE EN PATIO DE LUZ, CORTINA VEGETAL 2.2.-PARTIDAS NUEVAS QUE SE INCORPORARON (M$ 25.578), POR LA VIA DE LAS ACLARACIONES: VENTANAS TIPOS V-V`-V9 EN ALUMINIO, DESVIO DE CANAL DE RIEGO, SOLUCION EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS. LAS MODIFICACIONES ARROJAN UNA DISMINUCION NETA DE M$ 10.657, LA CUAL SE COMPENSA CON LOS MAYORES PRECIOS UNITARIOS DE ALGUNAS PARTIDAS OFERTADAS POR EL CONTRATISTA, DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL (M$ 867.200.604), CON LO CUAL EL MONTO FINAL DE LA OFERTA, SE SITUA SÓLO UN 3% POR SOBRE EL MONTO OFICIAL, Y LOS INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA, NO SE VEN ALTERADOS. 3.-AUMENTO OBRA: LUEGO, RESPECTO A LAS OBRAS CIVILES, EL 23-5-2017, EL GORE APRUEBA UN AUMENTO DE OBRA POR $ 37.478.963, CON LO CUAL EL CONTRATO PASA DE $ 893.306.421 A $ 930.785.384, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: -DISMINUCION OBRAS EN LA CUBIERTA, POR $ 15.715.920, CORRESPONDIENTE A: PLANCHAS ZINC ALUM Y AISLACION HIDRICA. -OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $ 36.810.982, CORRESPONDIENTE A : CUBIERTA DE PV4 ZINC ALUM, PANELES OSB 15 MM, FIELTRO 15 LIBRAS. LA DIFERENCIA ES UN AUMENTO DE COSTO DE $ 21.095.062, AL CUAL HAY QUE AGREGAR GTOS GENERALES Y UTILIDADES POR 49,3% DEL COSTO DIRECTO, Y ADEMAS EL 19% DEL IVA, TODO LO CUAL DA UNA CIFRA DE 37.478.964. CON ESTE AUMENTO, EL CONTRATO AUMENTA A$ 930.785.384.- | 21324 | 23985 | 16394 | 0 | 1074 | 929713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992490 | SIN OBSERVACIONES | 21324 | 23985 | 16394 | 0 | 1074 | 929713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992490 | 992490 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 29082.1409 | 25628.5467 | 33444.7019 | 0 | 2907.9743 | 1260812.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351875.8603 | 1296410.8982 | 26109.4117 | 29246.4264 | 19780.2208 | 0 | 1321.4794 | 1178156.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254614.0146 | 26109.4117 | 29246.4264 | 19780.2208 | 0 | 1321.4794 | 1148008.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224465.8163 | -7.1946 | -9.4247 | -8.9469 | -2.403 | -5.5496 | 808.7621 | 758.2617 | LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES SE EXPLICA POR CUANTO EL PROYECTO FUE REEVALUADO YA QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, EN RELACIÓN A DOS TIPOS DE SITUACIONES, CON LAS CUALES SE PRETENDE MEJORAR EL PROYECTO: - PARTIDAS QUE SE DISMINUYERON (M$ 36.235)) EN EL PRESUPUESTO OFERTADO: VENTANAS TIPOS V-V´-V9, EN ALAMO, AREA VERDE EN PATIO DE LUZ, CORTINA VEGETAL -PARTIDAS NUEVAS QUE SE INCORPORARON (M$ 25.578), POR LA VIA DE LAS ACLARACIONES: VENTANAS TIPOS V-V`-V9 EN ALUMINIO, DESVÍO DE CANAL DE RIEGO, SOLUCION EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. LAS MODIFICACIONES ARROJAN UNA DISMINUCION NETA DE M$ 10.657, LA CUAL SE COMPENSA CON LOS MAYORES PRECIOS UNITARIOS DE ALGUNAS PARTIDAS OFERTADAS POR EL CONTRATISTA, DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL (M$ 867.200.604), CON LO CUAL EL MONTO FINAL DE LA OFERTA, SE SITÚA SÓLO UN 3% POR SOBRE EL MONTO OFICIAL, Y LOS INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA, NO SE VEN ALTERADOS. - ADEMÁS EXISTIERON OBRAS EXTRAORDINARIAS: EL GORE APRUEBA UN AUMENTO DE OBRA POR $ 37.478.963, CON LO CUAL EL CONTRATO PASA DE $ 893.306.421 A $ 930.785.384 (EN VALORES NOMINALES) DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: -DISMINUCIÓN OBRAS EN LA CUBIERTA, POR $ 15.715.920, CORRESPONDIENTE A: PLANCHAS ZINC ALUM Y AISLACIÓN HÍDRICA. -OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $ 36.810.982, CORRESPONDIENTE A : CUBIERTA DE PV4 ZINC ALUM, PANELES OSB 15 MM, FIELTRO 15 LIBRAS. AÚN CON ESTAS MODIFICACIONES DE CONTRATO EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE DE VARIACIÓN DE +- 10% DEL MONTO RECOMENDADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1127344 | -133872 | -11.87% | Las modificaciones corresponden al aumento de partida de las obras civiles con respecto al contrato original que se realizó en Mayo del 2017, por un total adicional de $37.478.963.-Los valores de las demás asignaciones se mantuvieron levemente inferiores a los montos indicados por el Convenio (Moneda IDI 2013). | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1127348 | 1081095 | -4.1028 | 1.-REEVALUACION: LA INICIATIVA FUE REEVALUADA EL 14/10/2016, ANTES DE FORMALIZAR EL CONTRATO, Y DURANTE LA LICITACION, A SOLICITUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE O´HIGGINS (ORD N° 1572 DEL 12/9/2016), CON EL OBJETO DE QUE SEA ANALIZADA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE REPOSICION CENTRO EVENTOS RECINTO MUNICIPAL EN PALMILLA, A LA EMPRESA CONSTRUCTORA RENE CORVALAN, POR UN MONTO DE $ 893.306.421 (IVA INCLUIDO). DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES, SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DURANTE EL PROCESO DE LICITACION, EN RELACION A DOS TIPOS DE SITUACIONES, CON LAS CUALES SE PRETENDE MEJORAR EL PROYECTO: 1.-PARTIDAS QUE SE DISMINUYERON (M$ 36.235)) EN EL PRESUPUESTO OFERTADO (FORMATO Nº 8 DE LA PROPUESTA): VENTANAS TIPOS V-V´-V9, EN ALAMO, AREA VERDE EN PATIO DE LUZ, CORTINA VEGETAL 2.-PARTIDAS NUEVAS QUE SE INCORPORARON (M$ 25.578), POR LA VIA DE LAS ACLARACIONES: VENTANAS TIPOS V-V`-V9 EN ALUMINIO, DESVIO DE CANAL DE RIEGO, SOLUCION EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS. LAS MODIFICACIONES ARROJAN UNA DISMINUCION NETA DE M$ 10.657, LA CUAL SE COMPENSA CON LOS MAYORES PRECIOS UNITARIOS DE ALGUNAS PARTIDAS OFERTADAS POR EL CONTRATISTA, DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL (M$ 867.200.604), CON LO CUAL EL MONTO FINAL DE LA OFERTA, SE SITUA SÓLO UN 3% POR SOBRE EL MONTO OFICIAL, Y LOS INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA, NO SE VEN ALTERADOS. 2.-AUMENTO MENOR AL 10%: EL GORE APROBO OBRAS EXTRAORDINARIAS EL 23/5/2017, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, POR $ 37.478.963, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: -DISMINUCION OBRAS EN LA CUBIERTA, POR $ 15.715.920, CORRESPONDIENTE A: PLANCHAS ZINC ALUM Y AISLACION HIDRICA. -OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $ 36.810.982, CORRESPONDIENTE A : CUBIERTA DE PV4 ZINC ALUM, PANELES OSB 15 MM, FIELTRO 15 LIBRAS. LA DIFERENCIA ES UN AUMENTO DE COSTO DE $ 21.095.062, AL CUAL HAY QUE AGREGAR GTOS GENERALES Y UTILIDADES POR 49,3% DEL COSTO DIRECTO, Y ADEMAS EL 19% DEL IVA, TODO LO CUAL DA UNA CIFRA DE 37.478.964. CON ESTE INCREMENTO, EL CONTRATO AUMENTA A$ 930.785.384.- | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 734786 | 780027 | 6.157 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 64062 | 68006 | 6.1565 | Real > Recomendado | EL RATE RS, DADO POR EL SISTEMA EL 16/9/2016, SEÑALABA LO SIGUIENTE: LA ALTERNATIVA SELECCIONADA EN EL TERRENO ACTUAL, CON ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA REFORZADA Y METALICA: LOS COSTOS DE INVERSION ESTIMADOS ASCIENDEN A M$ 867.201. LA INVERSION SOCIAL DE ESTA ALTERNATIVA SE ESTIMA EN M$ 679.521. LOS COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN ANUALES, CORRESPONDEN A M$ 1.047 Y M$ 962, RESPECTIVAMENTE.- LOS INDICADORES DE RESULTADO SON: VAC DE M$ 734.786, Y CAE ES DE M$ 64.062. CON UNA INVERSION DE $ 930.785.384, LOS INDICADORES DE RESULTADO SON: VAC DE M$ 780.027, Y CAE ES DE M$ 68.006.. | DURANTE EL PROCESO DE LICITACION, LA UNIDAD TECNICA INTRODUJO CAMBIOS EN LAS CONDICIONES TECNICAS DEL PROYECTO, LAS CUALES FUERON DADAS A CONOCER EN LA SOLICITUD DE REEVALUACION PARA ADJUDICAR AL CONTRATISTA . LA MODIFICACION MAS RELEVANTE, ES QUIZAS LA DE UN CANAL DE REGADIO QUE PASA POR EL TERRENO MUNICIPAL, Y NO PERMITE EL EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO DE EVENTOS. ESTO SE DEBE A QUE EL MUNICIPIO AUMENTO LA SUPERFICIE DE LA CANCHA DE FUTBOL, CON LO QUE OCUPO EL ESPACIO QUE SE HABIA DESTINADO PREVIAMENTE POR DISEÑO AL CENTRO DE EVENTOS. LO ANTERIOR OBLIGO AL DESPLAZAMIENTO DEL CENTRO DE EVENTOS, CON LO CUAL UN VERTICE DEL EDIFICIO QUEDARIA SOBRE EL CANAL DE REGADIO. ELLO HIZO NECESARIO MODIFICAR LA TRAYECTORIA DEL CANAL EN EL PREDIO. CABE SEÑALAR QUE EL DISEÑO FUE LICITADO POR EL PROPIO MUNICIPIO, Y TAMBIEN ES LA UNIDAD TECNICA DE LA ETAPA DE EJECUCION. SIN EMBARGO, EL MISMO MUNICIPIO AUTORIZA MOVER EL RECINTO QUEDANDO SOBRE EL CANAL. ESTA SITUACIÓN EN QUE UN MUNICIPIO PROVOCA INTERFERENCIAS ENTRE PROYECTOS, SUELE OCURRIR MUY A MENUDO YA QUE LOS MUNICIPIOS REALIZAN OBRAS CON RECURSOS DEL FRIL, POR EJEMPLO, QUE INTERFIEREN POSTERIORMENTE CON DISEÑOS APROBADOS POR LOS PROPIOS MUNICIPIOS. EN OCASIONES QUEDANDO LOS DISEÑOS TOTALMENTE INVALIDADOS. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095573-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS VARIOS SECTORES URBANOS, MACHALI | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | MACHALI | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR URBANO EXISTE UNA GRAN CANTIDAD DE VIVIENDAS SIN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, LO QUE ORIGINA SERIOS PROBLEMAS DE SALUBRIDAD. ADEMAS, HAY UN NUMERO NO MENOR DE VIVIENDAS SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE POR FALTA DE RED. LA FALTA DE URBANIZACION IMPIDE EJECUTAR OBRAS DE PAVIMENTACION. | EL PROYECTO CONSIDERA UN TOTAL DE 128 BENEFICIARIOS DIRECTOS, A LOS QUE SE LES OTORGARA LAS SIGUIENTES SOLUCIONES AL INTERIOR DE SUS SITIOS: 49 CASETA SANITARIAS COMPLETAS, 2 CASETA SOLO BAÑO, 1 CASETA BAÑO MAS MEJORAMIENTO COCINA, 3 MEJORAMIENTO BAÑO, 7 MEJORAMIENTO BAÑO Y COCINA Y 66 UNIONES DOMICILIARIAS, SE CONTEMPLA ADEMAS 4 SOLUCIONES PARTICULARES DE FOSA Y POZO - EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO CONSIDERA LA INSTALACION DE REDES EN LOS CALLEJONES: MIRAFLORES, SIMON BOLIVAR, LO PEREZ, LO PALMA, LO CARTAGENA, PISAGUA, LOS CIRUELOS, LOS ALAMOS, QUILLAYES, LOS CEREZOS, EL MANZANO, EN LOS CAMINOS: BARROS NEGROS Y LA HACIENDA, Y COMPLETAR TRAMOS EN CALLES: ARTURO PRAT, SAN JUAN, TARAPACA E IRARRAZAVAL, LO QUE CORRESPONDE A 2.604 M.L. DE REDES. ADEMAS SE CONSIDRA LA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS ELEVADORAS EN EL SECTOR DE BARROS NEGROS. - EL PROYECTO DE AGUA POTABLE CONSIDERA LA AMPLIACION DE LA RED HACIA LOS SIGUIENTES CALLEJONES: LOS QUILLAYES, MIRAFLORES, LO PEREZ, LA HACIENDA, SIMON BOLIVAR, LOS NOGALES Y PISAGUA, LO QUE CORRESPONDE A 1.291 M.L. DE REDES Y 8 GRIFOS. - EL PROYECTO DE PAVIMENTACION CONSIDERA PAVIMENTAR LOS CAMINOS: LA VINILLA, BARROS NEGROS Y LA HACIENDA Y LOS CALLEJONES: LO CARTAGENA, CABAÑAS, LO PERZ, MIRAFLORES, LOS CIRUELOS, PISAGUA, LOS ALAMOS, LOS NOGALES, EL MANZANO, LOS QUILLAYES, LO PALMA Y SIMON BOLIVAR, LO QUE CORRESPONDE A 14.915 M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN DISTINTOS ESPESORES Y 2.713 M2 DE ACERAS. | 925 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 15 | 27 | Se realizaron las gestiones de asesoría en los plazos convenidos. Sólo se menciona que se inició la asesoría, post inicio de obras por temas licitatorios para el caso de los ITO y en cuanto a la Asesoría Tecnica ESSBIO, esta inicio antes de la ejecución de obras y finalizó post recepción de obras en el mes de agosto 2017. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | Las diferencias se deben a que las adquisiciones cargadas en la cuenta correspondiente, no se habian subido al portal para su registro. Se adjunta en anexos de carpeta digital, las OC correspondientes al gasto: Insumos y equipos computacionales: $ | -100 | 10 | 20 | Se inician labores de ejecución para la planta elevadora de Barros Negros, en forma previa a las labores de Arauco S.A.; por parte de la empresa ·3L S.A., por lo que las fechas de inicio se cuentan desde el contrato de esta última (19.08.2015) con término de obras el 03.02.2016. Se adjuntará a la carpeta digital del proyecto, copia del contrato respectivo. Por su parte, a Arauco S.A., empresa ejecutora de las obras restantes en general, se le realizaron dos ampliaciones de plazos por obras complementarias, las cuales se respaldaron en Anexo de Contrato: N° 1: 45 días corridos por un monto de $196.042.515 (impuestos incluidos) N° 2: 29 días corridos por un monto de $ 57.074.344 (impuestos incluidos) Las ampliaciones se sustentan en los siguientes antecedentes: Anexo Contrato N° 1: Ordinario 1341 (10.08.2016) del GORE, autoriza anexo Anexo Contrato N° 2: Ordinario 2280 (30.12.2016) del GORE autoriza anexo | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 74 | [13 empty] | 16 | 16 | 27 | 27 | 0 | Las ampliaciones de plazo, se deben principalmente a obras que salieron en forma emergente con el desarrollo del proyecto, siendo el aumento, aceptable en los términos estipulados por el municipio. De igual forma, las asesorías funcionaron dentro de sus plazos; siendo el plazo de gastos administrativos, los unicos ampliados en gran cantidad, debido principalmente a que no han sido actualizados. | 68.75 | 68.75 | Para el ítem OBRAS CIVILES, Originalmente se consideró un plazo de ejecución de las Obras Civiles de 10 meses y que se realizaba un solo contrato. Por la necesidad de no atrasar la entrega de cuatro proyectos habitacionales en el Sector Barros Negros (420 viviendas) se licitó en forma separada las Plantas Elevadoras de Aguas Servidas en el Sector Barros Negros del resto de las obras civiles. El contrato de las P.E.A.S. Barros Negros tuvo un costo de m$ 198.990 y se ejecutó entre el19/08/2015 y el 03/02/2016 (6 meses) El segundo contrato tuvo un costo de m$ 2.580.580 y se ejecutó entre el 03/02/2016 y el 10/02/2017, (12.4 meses) Tuvo dos aumentos de plazo por un total de 74 días. El plazo total real de las Obras Civiles fue de 20 meses y lo programado original de 10 meses. La Recepción Provisoria de las Obras fue el 23/02/2017. A partir de esa fecha el proyecto entra en operación, quedando las viviendas conectadas a las redes de agua potable y alcantarillado y los pavimentos de calles y pasajes pasan a ser de uso público, que era el objetivo del proyecto, solucionando los problemas sanitarios existentes. Los contratos de Consultoría se extendieron por un total de 27 meses y lo programado originalmente fue de 15 meses. La razón principal fue la necesidad de ejecutar dos contratos para las obras civiles. El Convenio con la Sanitaria ESSBIO se extendió por 6 meses a partir de la Recepción Provisoria de las Obras Civiles, para entregar todo en orden al Municipio. Este mayor plazo no afectó la entrada en operación de las obras ejecutadas. Durante la ejecución del proyecto no se utilizaron los Gastos Administrativos. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 19/08/2015 | [14 empty] | 2965054 | 0 | 2965054 | 0 | 2965054 | Obras Civiles: El contrato de ejecución fue adjudicado a Constructora ARAUCO S.A. por un monto inicial de $2.327.463.191 con IVA incluido. Se debe considerar en forma complementaria, el contrato a empresa constructora 3L S.A. por concepto de construcción planta elevadora Barros Negros, que entregó cerca de 420 soluciones de conectividad a viviendas del área de influencia. Consultorías: * Se contrata a ESSBIO S.A. para asesoría técnica por un monto inicial de $169.431.600.- *Se contrata como AITO a ISKRA Reyes por $19.999.992.- *Se contrata como Encargada Participación Ciudadana a Maria Isabel Riveros, por $9.984.408.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 212 | 266 | 125.4717 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se aumentaron el numero de soluciones producto de la ampliación de obras realizada en terreno, donde se lograron incorporar nuevos beneficiarios del mismo perfil que los originales. | La recomendación original del proyecto consideraba un total de 212 Beneficiarios Directos (207 Viviendas conectadas a las redes de alcantarillado y 5 viviendas con Solución Particular de Aguas Servidas). Producto del tiempo transcurrido entre la recomendación del proyecto y la ejecución de las obras civiles fue necesario incrementar el número de viviendas beneficiadas con el proyecto, dado que enfrentaban las redes de alcantarillado. Finalmente quedaron 266 viviendas con solución de alcantarillado, lo que aumentó los beneficios del proyecto. | [12 empty] | La recepción Provisoria, no tuvo observaciones, según consta en Certificado Acta de la DOM adjunta en Anexos | 23/02/2017 | La recepción Definitiva de las obras, no tuvo observaciones, según consta en Certificado DOM | 27/04/2018 | SI | 23/02/2017 | No se presentan observaciones a la fecha. |  | En Operación | Las problemáticas mayores se presentaron en las servidumbres de paso de los acueductos, que a la fecha no se han podido resolver (se está en el proceso actualmente, de resolución). Se presentaron algunos ítem de presupuesto que debieron ser corregidos con el avance del proyecto, como son los geotextiles en calles previos a la pavimentación. | MIGUEL HERRERA HERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE MACHALI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4150700% | 4199100% | 484 | 4201200% | 21 | NA | 0 | 4212600% | 114 | 4217200% | 160 | 4223500% | 63 | 4231700% | 82 | 810 | 326 | No se generaron grandes problemas administrativos, ya que la obra tuvo una ejecución dentro de lo esperables con inconvenientes propios de una construcción de esta envergadura. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La Etapa de Diseño se postuló al S.N.I. en el año 2009 pero con el Código 30070631-0 "Construcción Casetas Sanitarias Varios Sectores Urbanos" . Esta Solicitud obtuvo el RS con fecha 06/11/2009 por un monto de m$ 33.777. La Subsecretaría de Desarrollo Regional aportó los recursos al Municipio para el financiamiento del Diseño de Ingeniería. | 169298 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 2089986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261822 | 198819 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 2731319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932791 | Montos Gastados Finales por Ítem: 1) Gastos Administrativos: M$2.653 2) Consultoría: M$185.483 3) Obras Civiles: M$2.779.570 | 185483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2779570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965053 | Obras Civiles Contrato Original 1 ==> $198.990.000 (168 días total) Contrato original 2 ==> $2.327.463.191 Modificación ==> $ 253.116.859 Total Contrato ==> $2.580.580.050 (300 días total) Total Contrato ==> $2.779.570.050 | 185483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2779570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965053 | 2965053 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Positivo: Ejecución de las obras dentro del rango normal para un proyecto de esta envergadura. Negativo: Ninguno que sea significativo. | [14 empty] | 280610.5219 | 0 | 0 | 0 | 3744.9912 | 3854948.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139304.0905 | 3774670.5005 | 239728.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592446.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3832175.2417 | 234970.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3521930.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756901.2788 | -7.4198 | -9.2383 | -8.6387 | -1.9643 | -0.47075 | 14123.689 | 13240.342 | El proyecto fue reevaluado tres veces. La primer REEVALUACION Aprobada el 02/09/2014. Se solicitó para considerar dos plantas elevadoras en el sector Barros Negros para posibilitar la construcción de cuatro conjuntos habitacionales que contaban con terreno y subsidio, por un total de 420 viviendas. El proyecto original solo contemplaba una planta elevadora. Esta modificación incrementó en m$ 60.017 las Obras Civiles, que representó un 2,83% de esta Asignación y un 2,61% del Costo Total. La segunda REEVALUACION, Aprobada el 06/03/2015. Las Obras Civiles se habían licitado en tres oportunidades y siempre el monto ofertado era superior al monto autorizado. En la tercera licitación esta diferencia fue de mm$ 795. Se actualizó el presupuesto de las Obras Civiles. Además, se incorporó en Consultoría un profesional para que apoyara al Municipio en la inspección de la obra y las relaciones con la comunidad durante la ejecución del proyecto. Las Obras Civiles se incrementaron en m$ 484.599 que equivale a un 21,6% de la Asignación Presupuestaria. La Consultoría se incrementó en m$ 21.827 que representa un 12,3% de la Asignación Presupuestaria. El Costo Total del Proyecto aumentó en m$ 506.425 equivalente al 20,9%. La terecera REEVALUACION, Aprobada el 19/07/2016. Por las Obras Extraordinarias que es necesario ejecutar se originan por el tiempo transcurrido entre la aprobación original de los diseños (agosto 2013) y la ejecución de las Obras Civiles (junio 2016), lo que significó una inversión de m$ 199.666, que representa un 8.6% del monto contratado. Por una parte hay mas viviendas que enfrentan a las redes de alcantarillado por lo que se requirió la ampliación de 508 m.l. de colectores y 36 uniones domiciliarias, con una inversión de m$ 88.029. Además, se deben considerar las nuevas exigencias realizadas por SERVIU relacionadas con mejoramientos en aceras, soleras, calzadas y evacuación de aguas lluvias por un monto de m$ 111.637. Todas estas obras permiten un mejor funcionamiento del proyecto. Los GASTOS ADMINISTRASTIVos, La Unidad Técnica no los utilizó durante la ejecución del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JULIO ERNESTO CARRASCO VERDUGO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2783000 | 253117 | 9.095% | Se consideran 2 aumentos de obra, bajo anexos de contrato por $196.042.515 y $57.074.344, con IVA incluido a la misma empresa ejecutora de obras ARAUCO S.A. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 2783000 | 3147750 | 13.1064 | REEVALUACION N° 1 Aprobada el 02/09/2014 Se solicitó para considerar dos plantas elevadoras en el sector Barros Negros para posibilitar la construcción de 4 conjuntos habitacionales que contaban con terreno y subsidio, por un total de 420 viviendas. El proyecto original solo contemplaba una planta elevadora. Esta modificación incrementó en m$ 60.017 las Obras Civiles, que representó un 2,83% de esta Asignación y un 2,61% del Costo Total. REEVALUACION N° 2 Aprobada el 06/03/2015 Las Obras Civiles se habían licitado en 3 oportunidades y siempre el monto ofertado era superior al monto autorizado. En la tercera licitación esta diferencia fue de mm$ 795. Se actualizó el presupuesto de las Obras Civiles. Además, se incorporó en Consultoría un profesional para que apoyara al Municipio en la inspección de la obra y las relaciones con la comunidad durante la ejecución del proyecto. Las Obras Civiles se incrementaron en m$ 484.599 que equivale a un 21,6% de la Asignación Presupuestaria. La Consultoría se incrementó en m$ 21.827 que representa un 12,3% de la Asignación Presupuestaria. El Costo Total del Proyecto aumentó en m$ 506.425 equivalente al 20,9%. REEVALUACION N° 3 Aprobada el 19/07/2016 Las Obras Extraordinarias que es necesario ejecutar se originan por el tiempo transcurrido entre la aprobación original de los diseños (agosto 2013) y la ejecución de las Obras Civiles (junio 2016), lo que significó una inversión de m$ 199.666, que representa un 8.6% del monto contratado. Por una parte hay mas viviendas que enfrentan a las redes de alcantarillado por lo que se requirió la ampliación de 508 m.l. de colectores y 36 uniones domiciliarias, con una inversión de m$ 88.029. Además, se deben considerar las nuevas exigencias realizadas por SERVIU relacionadas con mejoramientos en aceras, soleras, calzadas y evacuación de aguas lluvias por un monto de m$ 111.637. Todas estas obras permiten un mejor funcionamiento del proyecto. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Dada las características de estos proyecto en el año 2013 no se exigían Indicadores Económicos para la postulación. En este caso el proyecto consideraba Infraestructura Sanitaria, Redes de Agua Potable, Redes de Alcantarillado y Pavimentación. Cada una de estas tipologías tiene sus propios indicadores. | La principal dificultad se originó en la separación del proyecto para su ejecución (Plantas Elevadoras de Aguas Servidas Sector Barros Negros y resto de Obras Civiles), lo que origina un aumento en el plazo de ejecución. Además, se requirió de una reevaluación. En lo que se refiere a las Obras Civiles, también contribuyó al atraso en el inicio de las obras las tres licitaciones realizadas. A esto se debe agregar la segunda reevaluación requerida. El plazo transcurrido entre la recomendación original y la ejecución del proyecto (tres años) originó modificaciones para dejar a todas las viviendas conectadas a los servicios de agua potable y alcantarillado. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092521-0 | REPOSICION MEDIA LUNA MUNICIPAL | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | YERBAS BUENAS | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MEDIALUNA RECREATIVA O DE ENTRENAMIENTO | FNDR+MUNIC | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE - MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS | GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA MEDIALUNA MUNICIPAL DE YERBAS BUENAS, TIENE SU INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO DESDE EL TERREMOTO DEL 2010, ADEMÁS NO TIENE LAS DIMENSIONES EXIGIDAS POR LA FEDERACIÓN DE RODEO DE CHILE Y CARECE TAMBIÉN DE ALGUNAS DEPENDENCIAS BÁSICAS COMO SON ENFERMERÍA, BODEGA, BOLETERÍA, STAND DE EXPOSICIONES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN COMPLETA DE LA MEDIA LUNA Y CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS ASOCIADOS, QUE EN CONJUNTO, LOGREN PLASMAR LAS COSTUMBRES HUASAS RELATIVAS AL RODEO Y SU VEZ POTENCIEN A TRAVÉS DE SU EXPRESIÓN, LA ARQUITECTURA RURAL DE LA ZONA. LA OBRA CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, CAMARINES, SERVICIOS HIGIÉNICOS, CASETA DE JURADOS, CASETA DE TRANSMISIONES Y STAND DE EXPOSICIONES. CONSTRUCCIÓN CANCHA DE RODEO CONSTRUCCIÓN DE CORRALES, PICADERO Y PESEBRERAS. PLAZAS DE ACCESO Y CONEXIÓN CON OTROS EQUIPAMIENTOS DEL TERRENO. ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES CON SUS CIRCULACIONES. RAMPA DE DESCARGA DE ANIMALES ILUMINACIÓN CANCHA MEDIA LUNA, LOCALES COMERCIALES, CORREDORES DE CIRCULACIÓN BAJO GRADERÍA, CORRALES, PICADERO, PLAZAS DE ACCESOS Y ESPACIOS EXTERIORES. | 73 |  |  |  | 13 | 18 | Como consecuencia de los aumentos de plazo otorgados para la ejecución de las obras civiles, fue estrictamente necesario un aumento del periodo de la asesoría. 53 días con cargo al ítem del Proyecto y 43 días de cargo municipal. Estos aumentos permitieron contar con asesoría continua para la obra, de tal modo de asegurar la calidad de la misma. Los aumentos de plazo consignados fueron formalizados mediante Contratos aprobados por los decretos municipales números 1.380 de fecha 19/04/2018 y 2.899 de fecha 22/08/2018, respectivamente. Se formalizaron 2 actas de recepción para la Consultoría. La primera, para diferenciar el periodo con aporte del Gobierno Regional y la segunda la correspondiente al aporte municipal. | 38.4615 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 0 | Como no se hicieron gastos administrativos; el plazo para este ítem es "0". Las Fechas señaladas son meramente referenciales. | -100 | 12 | 16 | Respecto del plazo Contractual de 330 días corridos, se otorgaron 3 ampliaciones de Plazo, de acuerdo al siguiente detalle: i) Ampliación N° 1 correspondiente a 53 días corridos, producto de trámites de actualización del proyecto de estructura conforme al decreto N° 60 de 2011 (normativa sísmica) y retraso de la visita a terreno por parte del Profesional de mecánica de suelos, cuya responsabilidad de coordinación era de la Unidad Técnica. El Contrato de esta modificación se formalizó mediante Decreto N° 551 de fecha 13/02/2018. ii) Ampliación N° 2 correspondiente a 45 días corridos, formalizados mediante contrato que se aprobó por Decreto Municipal N° 2.283 de fecha 05/07/2018. Este aumento se formalizó en atención a las facultades de la Unidad Técnica de modificar el plazo hasta en un 30%, permitiendo de esta forma que el aumento definitivo solicitado por la Empresa de 73 días se sometiera a evaluación por parte del Gobierno Regional. iii) Ampliación N° 3 correspondiente a 28 días corridos y que sumados a los 45 días (aumento N°2) suman los 73 días aprobados en forma definitiva por el Gobierno Regional según Ordinario N° 2.715 de fecha 10/09/2018. Esta ampliación de plazo se formalizó mediante Contrato aprobado por Decreto Municipal N° 3.235 de fecha 13/09/2018 Tener presente que el plazo Contractual final fue el 28-09-2018. Se efectuó una Recepción provisoria con observaciones ese mismo día y en forma posterior, al cabo de 9 días corridos otorgados por la Comisión, se formalizó el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones el 08/10/2018. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 126 | [13 empty] | 13 | 13 | 18 | 18 | 0 | Las Causas de las ampliaciones de plazo del Proyecto obedecieron fundamentalmente a que hubo que actualizar el diseño a las nuevas exigencias normativas relacionadas con Normativa sísmica (Decretos 60 y 61 de 2011) y Normas de accesibilidad (decreto 50 de 2016). Primero se otorgaron 53 días corridos para el reestudio del diseño, debiendo coordinar con la Empresa ejecutora del diseño y realizar todas las tramitaciones administrativas correspondientes. Posteriormente, se otorgaron 73 días, que tenían como justificación la ejecución de las obras y modificaciones resultantes del reestudio y actualización del diseño. | 38.4615 | 38.4615 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 18 meses, un 38,46% sobre el plazo total recomendado y sin presencia de tiempos muertos. De acuerdo a la información descrita por la unidad técnica, la primera ampliación de plazo de obras civiles de 53 días corridos fue producto de trámites de actualización del proyecto de estructura conforme al decreto N° 60 de 2011 (normativa sísmica) y retraso de la visita a terreno por parte del Profesional de mecánica de suelos. Modificaciones total 53 días corridos. Modificación 1: partidas alcantarillado, agua potable, electricidad y el abovedamiento del canal. Modificación 2: nuevo acceso a la cancha de la medialuna, para cumplir con estatuto de la federación del Rodeo Chileno, se construye en segundo acceso al costado izquierdo del apiñadero. Modificación 3: actualización del proyecto a la norma de accesibilidad universal, lo que implicó la ejecución de partidas extraordinarias, principalmente en las vías de acceso desde la calle hasta el edificio y en los pasillos interiores del primer y segundo nivel. Modificación 4: sobre-excavación realizada por el contratista en la ejecución de la partida de fundaciones, tuvo que realizarse bajo el 1,8 metro establecido en el proyecto, hasta que se logró encontrar suelo fundable. Modificación 5: corresponde principalmente a la modificación de la materialidad de las barandas en el último nivel de las graderías, además, se incluye las partidas de impregnación de maderas de los corrales, la modificación del revestimiento del ruedo de la cancha y la ampliación del radier en un sector de los pasillos del primer nivel. Segundo y tercer aumento de plazo, de 45 y 28 días corridos, se realizó por autorización de partidas extraordinarias y modificación de partidas del proyecto, las cuales interferían con la ruta critica del proyecto, superando la fecha de término inicialmente aprobado y aumentada. Debido a lo aumentos de plazos de la ejecución de obras civiles se autorizó la ampliación del contrato de la Asesoría de Inspección Técnica de Obras hasta la recepción provisoria de obras. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 23/06/2017 | [14 empty] | 1110564 | 0 | 1110564 | 954343 | 156221 | i) El monto original del contrato adjudicado para las Obras Civiles fue de $989.511.691. Posteriormente, mediante Decreto Municipal N° 1.340 de fecha 18/04/2018 se aprobó modificación del Contrato de acuerdo al siguiente detalle: Aumento de Obras: $69.025.978 Disminuciones de Obras: $45.359.366 Obras Extraordinarias: $37.400.735 El monto final de dicha modificación (Obras civiles) significó un aumento del contratado de $61.067.347. ii) El monto Original del Contrato de Consultorías fue de dos tipos: a) Asesoría a la Inspección: El Monto Original fue de $42.000.000 y posteriormente se aprobó por parte del GORE un aumento de 53 días por un monto de $6.183.351. La modificación de Contrato se formalizó mediante Decreto Municipal Número 1.380 de fecha 19/04/2018. Finalmente, con recursos municipales, se formalizó una última modificación de Contrato por un monto de $5.061.681. El decreto de aprobación de dicho Contrato se formalizó bajo el número 2.899 de fecha 22/08/2018. b) Consultoría de Actualización Proyecto de Ingeniería por motivo de ajustar el proyecto a la nueva normativa sísmica (Decretos N° 60 y N° 61 de 2011) y a la nueva normativa de accesibilidad (DS 50). El monto de este estudio fue de $11.800.000 y se tramitó mediante trato directo con la Empresa ejecutora del diseño original. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6875 | 6875 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay variación. | La unidad técnica indica que las modificaciones al proyecto no afectó la superficie total determinada ex-ante, además aclara que la magnitud señalada corresponde al área total intervenida por el Proyecto. Por otra parte, indica la unidad técnica que la superficie correspondiente al permiso de edificación otorgado fue de 927,97 m2 y considera los recintos habitables de acuerdo a normativa de Urbanismo. | [12 empty] | Se efectuó inicialmente la recepción Provisoria el 28/09/2018. La Comisión, otorgó 9 días para subsanar observaciones menores; otorgándose finalmente la recepción Provisoria sin observaciones el día 08/10/2018. | 08/10/2018 |  |  | SI | 26/10/2018 | Ha habido problemas en el funcionamiento de la cancha del "ruedo" de la Medialuna producto de una impermeabilización de la última capa, lo que ha provocado dificultades en el drenaje de las aguas lluvias en rodeos efectuados con presencia de precipitaciones. |  | En Operación | Esta infraestructura ha permitido retomar las actividades huasas en la comuna de Yerbas Buenas, permitiendo, además, servir de alternativa a otros clubes de comunas vecinas. | HÉCTOR FRANCISCO CALQUÍN CALQUÍN | MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4229200% | 4234000% | 48 | 4247900% | 139 | NA | 0 | 4290000% | 421 | 4290000% | 421 | 4290900% | 9 | 4300700% | 98 | 715 | 667 | EL PRIMER GASTO DE LA OBRA CIVIL FUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y EL PRIMER GASTO DE LA CONSULTORIA FUE EN EL MES JULIO DE 2017. NO SE UTILIZARON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue formulado por la Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas. | 46756 | 0 | 0 | 0 | 7654 | 854420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908830 | 48906 | 0 | 0 | 0 | 8007 | 893728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950641 | ACTUALIZACION MONEDA | 59984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110564 | SE DEBIO CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL DISEÑO CON LA CONSULTORIA POR $ 11.800 PARA NORMALIZAR EL DISEÑO Y OBTENER EL PERMISO DE EDIFICACIÓN. ASESORIA A LA ITO POR $ 48.183.351.- OBRA CIVIL: SE CONTRATÓ POR $ 989.511.691- QUE SE DEBIÓ AUMENTAR A $ 1.050.579.038.- DADO QUE EL DISEÑO PRESENTABA VARIOS ERRORES QUE OBLIGABAN A SU MODIFICACIÓN PARA QUE EL PROYECTO FUERA NORMATIVO Y FUNCIONAL. SE AMPLIARON LOS PLAZOS DE EJECUCION POR LAS REEVALUACION PRODUCTOS DE LAS CORRECCIONES AL DISEÑO APROBADO Y LICITADO. | 59984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110564 | 156221 | BIP > SIGFE | 57300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954343 | 58153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963576 | EL SIGFE NO REFLEJA TODOS LOS GASTOS. NO SE UTILIZARON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. | EL DISEÑO NO CUMPLIA CON LA NORMATIVA VIGENTE CUANDO SE PUDO LICITAR. SI BIEN EL DISEÑO TENIA CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, EN LA PRACTICA ESTO NO ERA ASI Y DEBIÓ MODIFICAR EL PROYECTO, CON ELLO LOS PLAZOS Y COSTOS ASOCIADOS. | [14 empty] | 65990.0302 | 0 | 0 | 0 | 10804.4734 | 1205918.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282712.8405 | 1381989.2828 | 73801.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292574.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366376.1592 | 72953.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269866.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342819.769 | 6.5224 | 4.6859 | 5.3028 | -1.724 | -2.8343 | 195.3192 | 184.7078 | Según los montos presentados en la tabla indicadores de costos, obras civiles el proyecto se contrató por un valor mayor al recomendado ex-ante, en 6,52% mayor, el proyecto tuvo aumentos de costos al contrato inicial para modificar las partidas alcantarillado, agua potable, electricidad y el abovedamiento del canal; construcción de un nuevo acceso a la cancha de la medialuna, obras de accesibilidad universal, sobre-excavación realizada por el contratista en la ejecución de la partida de fundaciones, modificación de la materialidad de las barandas en el último nivel de las graderías, además, se incluye las partidas de impregnación de maderas de los corrales, la modificación del revestimiento del ruedo de la cancha y la ampliación del radier en un sector de los pasillos del primer nivel. Se incrementó el costo de las consultorías conforme ampliación del plazo para la ejecución de las obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1069671 | 61067 | 5.709% | Incremento en M$ respecto del Recomendado. Año de la moneda 2018. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 992468 | 1152460 | 16.1206 | Primera reevaluación corresponde a la necesidad de ajustar el diseño a la nueva normativa de accesibilidad universal (ds 50) y a la revisión de la norma sísmica (ds 117 y 118), considera un aumento en el monto asignado a consultoría, se amplió el ítem consultoría en M$11.800 según oficio 1964 del GORE de fecha 25-07-2017. La segunda reevaluación se debe a la solicitud de modificación de contrato por ampliación de plazo de la obra civil y consultaría, debido a modificación de obras y obras extraordinarias las que para llevar a cabo el contratista requirió una ampliación en el plazo de ejecución que superaba el 30% del plazo contratado originalmente, considera también un aumento de recursos para consultoría. La segunda reevaluación de modificación del proyecto contempló un aumento de plazo de 73 días corridos para la ejecución de la obra civil, plazo necesario para llevar a cabo las correcciones al proyecto original. Por otra parte se solicitó un aumento de plazo de 43 días corridos para la consultoría y un aumento de recursos correspondiente a M$5.017, para dicha asignación presupuestaria, los cuales serán solventados íntegramente con fondos de la municipalidad de Yerbas Buenas de acuerdo a certificado adjunto en carpeta digital. Las variaciones en torno al 10% del proyecto considera aumento en obras civiles e incorporación de obras extraordinarias las cuales se detallan en informe técnico de aumento de obra y señalan modificaciones de alcantarillado y agua potable debido a intersección de estas con entubamiento de canal, cambios en tecnología de iluminación, cambio en poste de iluminación para cumplir con requisitos técnicos, dar cumplimiento a normativa de accesibilidad, cambio en acceso a cancha a medialuna para cumplir con estatutos de federación del rodeo chileno; el Detalle es el siguiente: Modificación 1: partidas alcantarillado, agua potable, electricidad y el abovedamiento del canal. Modificación 2: nuevo acceso a la cancha de la medialuna, para cumplir con estatuto de la federación del Rodeo Chileno, se construye en segundo acceso al costado izquierdo del apiñadero. Modificación 3: actualización del proyecto a la norma de accesibilidad universal, lo que implicó la ejecución de partidas extraordinarias, principalmente en las vías de acceso desde la calle hasta el edificio y en los pasillos interiores del primer y segundo nivel. Modificación 4: sobre-excavación realizada por el contratista en la ejecución de la partida de fundaciones, tuvo que realizarse bajo el 1,8 metro establecido en el proyecto, hasta que se logró encontrar suelo fundable. Modificación 5: corresponde principalmente a la modificación de la materialidad de las barandas en el último nivel de las graderías, además, se incluye las partidas de impregnación de maderas de los corrales, la modificación del revestimiento del ruedo de la cancha y la ampliación del radier en un sector de los pasillos del primer nivel. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 50447 | 38627 | -23.4305 | Real < Recomendado | [5 empty] | El mayor costo de ejecución de las obras civiles e incremento de costos de la consultoría generó un VAN menor al recomendado ex-ante, esto es 23,43% menor al recomendado ex ante. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 18 meses, un 38,46% sobre el plazo total recomendado y sin presencia de tiempos muertos. Los aumentos de plazos fueron en conjunto entre obras civiles y consultorías debido a modificaciones en el diseño original para adecuar la obra a la normativa sísmica vigente. El proyecto posterior a la recomendación favorable presentó dos reevaluaciónes, para adecuar el diseño a la norma sismica y al decreto de accesibilidad universal, la segunda reevaluación se requierió para aumentar el plazo de ejecución de obras ya mayores recursos para consultoría de Asesoría de Inspección Técnica de Obra, que fue financiada por la municipalidad. El análisis de suelo a través de la mecánica de suelo indicó que la cota de fundación se encontraba a 1,8 m., sin embargo, en la ejecución del proyecto se profundizó a una cota menor hasta encontrar la cota de fundación, lo cual fue solicitado por el asesor de la inspección técnica de obras. Producto de la adecuación del diseño a las normas fue necesario ejecutar nuevas obras, disminuciones de obras y aumentos de obras, con lo cual se incremento el costo y el tiempo de ejecución del proyecto. Este tipo de proyecto requiere la revisión del proyecto en relación al cumplimiento de estatuto de la federación del Rodeo Chileno, o su visación, ya que en el proyecto fue necesario construir un nuevo acceso a la cancha de la medialuna. La unidad técnica informa que los gastos administrativos no fueron utilizados. La unidad técnica tiene la potestad de autorizar modificaciones del contratos según lo concluido en la evaluación, los aumentos de plazo según se indica los puede autorizar hasta el 30% del plazo. El proyecto tuvo aumentos de obras ($69.025.978), disminuciones de obras ($45.359.366) y nuevas obras ($37.400.735), totalizando una variación de M$151.786, lo que equivale al 14% del monto recomendado (M$1.069.672) en moneda presupuesto 2018, motivo por el cual debió ser presentado a reevaluación en el Sistema Nacional de Inversiones. La unidad técnica indica que ha habido problemas en el funcionamiento de la cancha del "ruedo" de la Medialuna producto de una impermeabilización de la última capa, lo que ha provocado dificultades en el drenaje de las aguas lluvias en rodeos efectuados con presencia de precipitaciones. | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30397138-0 | REPOSICION VEREDAS CALLE PULLUQUEN, SAN JAVIER | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | SAN JAVIER | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL MAL ESTADO DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL DE LA CALLE PULLUQUEN, ES PRODUCTO DE DISTINTOS FACTORES CLIMÁTICOS, HUMANOS Y CATÁSTROFES NATURALES LO QUE CONLLEVA A UNA DEFICIENTE CONECTIVIDAD PARA LOS PEATONES QUE TRANSITAN POR ESTAS CALLES. | EL PRESENTE PROYECTO PROPONE LA REPOSICIÓN DE VEREDAS EN CALLE PULLUQUÉN DESDE CALLE SERRANO HASTA AVENIDA CHORRILLOS. LA PROPUESTA INDICADA ES POR VEREDAS DE BALDOSAS MICROVIBRADAS, YA QUE SE MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA DURABILIDAD Y COSTO DE MANTENCIÓN EN EL TIEMPO Y POR ENDE LA CALIDAD DE VIDA PEATONAL, DEJANDO UNA SUPERFICIE UNIFORME, NIVELADA, DURABLE Y ACORDE A LOS PAVIMENTOS DE VEREDA QUE SE HAN REALIZADO EN OTRAS CALLES DEL CUADRANTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAN JAVIER, LO QUE DA CONTINUIDAD AL DISEÑO DE LAS CALLES YA EJECUTADAS CON DICHA TIPOLOGÍA DE VEREDA. EN GENERAL, SE PRETENDEN REPONER 5.545 M2 DE ACERAS EN BALDOSAS MICROVIBRADAS, CONJUNTAMENTE CON OBRAS ANEXAS COMO MUROS DE CONTENCIÓN EN PEQUEÑA ESCALA PARA EL CONFINAMIENTOS DE TERRENOS A MAYOR COTA Y EVITAR DESPRENDIMIENTOS DE TIERRA O CAÍDAS DE CIERROS POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 2 | Con fecha 4 de julio del 2017 se hace ingreso en arcas municipales a través de folio 2-11189 la cantidad de $500.000 pesos por concepto de gastos administrativos asociados al proyecto. El primer gasto se realizo a través de Orden de Compras el 24-07-2017 a la empresa FACHY por un monto de $193.590, cancelando posteriormente la factura electrónica N° 8931 de fecha 31 de Julio del 2017 y Cancelada con decreto de pago N° 1953 del 7 de Agosto del 2017. Posteriormente se realizo nueva compra a través de Orden de compra de fecha 18 de Agosto del 2017 por un monto de $285.911, cancelando posteriormente las facturas N° 86, 85, 84, 83 de fechas 6 Septiembre del 2017 , un monto de $285.909 canceladas con decreto de pago N° 2507 de 4 de Octubre del 2017. El saldo de $20.501, se realizo la devolución al gobierno regional del maule el 3 de Abril de 2019 según decreto de pago 677. | -71.4286 | 6 | 10 | Las modificaciones fueron propuestas por la institución técnica, debido a errores en algunas cotas del diseño, como también en daños detectados en las cámaras de aguas lluvias que se encontraban dañadas, así como también 3 propietarios de viviendas aledañas que rechazaron las obras que afectan o intervienen en sus propiedades, estas intervenciones proponían cierres con mallas y los propietarios estaban ejecutando obras de cierre en hormigón y reja metálica, esto se constata vía fotografías y pronunciamientos escritos por parte de los propietarios. También estas modificaciones al contrato original fueron aprobadas por el gobierno regional, disminuyendo el contrato en un 3,81%, y aumentando (modificación de contrato) el tiempo para el termino de la obra. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 7 | 7 | 12 | 15 | 3 | Las modificaciones fueron propuestas por la institución técnica, debido a errores en algunas cotas del diseño, como también en daños detectados en las cámaras de aguas lluvias que se encontraban dañadas, así como también 3 propietarios de viviendas aledañas que rechazaron las obras que afectan o intervienen en sus propiedades, estas intervenciones proponían cierres con mallas y los propietarios estaban ejecutando obras de cierro en hormigón y reja metálica, esto se constata vía fotografías y pronunciamientos escritos por parte de los propietarios. También estas modificaciones al contrato original fueron aprobadas por el gobierno regional, disminuyendo el contrato en un 3,81%, y aumentando (modificación de contrato) el tiempo para el termino de la obra. | 71.4286 | 114.2857 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 12 meses, un 71,43% sobre el plazo total recomendado y sin considerar tiempos muertos. El aumento de plazo se genera en el ítem obras civiles debido a errores en cotas de diseño; daños con considerados en cámaras de aguas lluvias y reclamos de propietarios por cierres considerados en el diseño (mallas) versus los que ellos estaban concretando (en hormigón y reja metálica). | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 01/01/2018 | [14 empty] | 336804 | 500 | 337304 | 319047 | 18257 | Las modificaciones fueron propuestas por la institución técnica, debido a errores en algunas cotas del diseño, como también en daños detectados en las cámaras de aguas lluvias que se encontraban dañadas, así como también 3 propietarios de viviendas aledañas que rechazaron las obras que afectan o intervienen en sus propiedades, estas intervenciones proponían cierres con mallas y los propietarios estaban ejecutando obras de cierre en hormigón y reja metálica, esto se constata vía fotografías y pronunciamientos escritos por parte de los propietarios. También estas modificaciones al contrato original fueron aprobadas por el gobierno regional, disminuyendo el contrato en un 3,81%, y aumentando (modificación de contrato) el tiempo para el termino de la obra. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5545 | 5545 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Aún habiendo modificación de contrato, los metros cuadrados de veredas a reponer no sufrieron variaciones | No hay modificación en la magnitud relevante del proyecto. Las disminuciones corresponden a obras de contención de tierras. Las obras extraordinarias con modificación de portones de acceso, tuberías, cámaras, sumideros y refuerzos en cierres vibrados. Hubo asimismo aumentos de obra en demolición de veredas existentes, extracción de escombros y pavimento de veredas. | [12 empty] | Con fecha 19 de Julio del 2018, la constructora ingresa oficio indicando que se terminaron lo trabajos y solicitando la recepción provisoria de la obra. Con fecha 6 de Agosto del 2018 se realizan observaciones y se registran a través de un acta de observaciones. Que con fecha 25 de Octubre del 2018 se realiza acta de recepción técnica y acta de recepción provisoria y finalmente con fecha de 9 de Noviembre del 2018 se decreta N° 2247, la aprobación del acta de recepción provisoria. | 25/10/2018 | Aún no hay recepción provisoria por encontrarse la obra con garantía de ejecución. |  | SI | 25/10/2018 | No existen situaciones que afecten la operación normal del proyecto |  | En Operación | Las modificaciones fueron propuestas por la institución técnica, debido a errores en algunas cotas del diseño, como también en daños detectados en las cámaras de aguas lluvias que se encontraban dañadas, así como también 3 propietarios de viviendas aledañas que rechazaron las obras que afectan o intervienen en sus propiedades, estas intervenciones proponían cierres con mallas y los propietarios estaban ejecutando obras de cierre en hormigón y reja metálica, esto se constata vía fotografías y pronunciamientos escritos por parte de los propietarios. También estas modificaciones al contrato original fueron aprobadas por el gobierno regional, disminuyendo el contrato en un 3,81%, y aumentando (modificación de contrato) el tiempo para el termino de la obra. | REINALDO ESCOBAR HORMAZÁBAL | MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4234700% | 4257700% | 230 | 4275900% | 182 | 4295400% | 195 | 4309800% | 144 | 4309800% | 144 | 4313200% | 34 | 4321500% | 83 | 868 | 638 | LAS DISFERENCIAS NO SON SUBSTANCIALES. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El Municipio formula la intervención. El Gore financió. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 339604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 372445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372993 | Sólo actualización moneda IDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 336803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337303 | EL CONTRATO ORIGINAL FUE POR $ 350.151.848.- Y SE DISMINUYO A $ 336.803.227.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 336804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337304 | 18257 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 318547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 318547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319060 | En sigfe no se observa reflejado el monto del ultimo estado de pago cursado. | SE DEBIÓ MODIFICAR EL PROYECTO POR ERRORES DE DISEÑO Y POR OBRAS QUE AFECTABAN A PROPIEDADES PARTICULARES, CUYOS DUEÑOS NO AUTORIZARON AFECTAR SUS PROPIEDADES. LO ANTERIOR OBLIGO A DISMINUIR EL PROYECTO Y EL CONTRATO. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.9305 | 458235.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458909.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.1715 | 403882.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404497.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.1715 | 403883.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404498.6194 | -11.8568 | -11.8566 | -11.8612 | 0.00029646 |  | 72.9484 | 72.8374 | Las variaciones de montos contratados y costos reales versus montos recomendados están dentro de un rango aceptable de -11,86%. Esta disminución se debe exclusivamente al ítem obras civiles, el cual registró una disminución en el contrato de M$13.349 por disminución de obras relacionadas con excavaciones, extracción de escombros, rellenos, hormigón emplantillado y muro, moldajes, membrana asfáltica, cerco metálico y portones de acceso. Esta disminución corresponde a una modificación inferior al 10%, por lo que se encuentra dentro del rango permitido. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 382689 | -13349 | -3.488% | Las modificaciones fueron propuestas por la institución técnica, debido a errores en algunas cotas del diseño, como también en daños detectados en las cámaras de aguas lluvias que se encontraban dañadas, así como también 3 propietarios de viviendas aledañas que rechazaron las obras que afectan o intervienen en sus propiedades, estas intervenciones proponían cierres con mallas y los propietarios estaban ejecutando obras de cierre en hormigón y reja metálica, esto se constata vía fotografías y pronunciamientos escritos por parte de los propietarios. También estas modificaciones al contrato original fueron aprobadas por el gobierno regional, disminuyendo el contrato en un 3,81%, y aumentando (modificación de contrato) el tiempo para el termino de la obra. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | - No se observan disminuciones en la magnitud del proyecto. - El monto del contrato disminuyó un 4% (de $ 350 millones a $ 337 millones aproximadamente). Puede deberse a un efecto precio. - Hay un 12% de diferencia entre el Rate RS ($ 383 millones) y lo contratado. Debido a correcciones del diseño aprobado en su oportunidad por Serviu Región del Maule. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 168966 | 150380 | -10.9998 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado que hubo disminución en la Inversión, el valor de indicador de resultado disminuyó en una proporción similar. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 12 meses, un 71,43% sobre el plazo total recomendado debido a errores en cotas de diseño relacionadas con daños considerados en cámaras de aguas lluvias y reclamos de propietarios por cierres considerados en el diseño versus los que ellos estaban concretando. En relación a los costos, estos fueron inferiores a los recomendados debido a las modificaciones en el contrato de obras civiles que terminaron por bajar el monto de éste por aumento, disminución y obras extraordinarias relacionadas con la extracción de y retiro de escombro, trabajos con el hormigón y reposición de tuberías y cámaras. Esto derivó en modificaciones inferiores al 10%, es decir, dentro del rango permitido. El proyecto no tuvo reevaluación. La magnitud del proyecto no presentó variaciones, construyéndose los 5545 metros cuadrados de veredas estipulados originalmente. Hubo inconvenientes derivados de errores en el diseño de ingeniería. Esto implicó obras extraordinarias, aumentos y disminuciones de obras. Esta situación pudo haberse evitado si en la revisión del servicio que aprobó las obras se detectaran dichos errores. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30397323-0 | REPOSICION VEREDAS CALLE TORREBLANCA, SAN JAVIER | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | SAN JAVIER | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL MAL ESTADO DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL DE LA CALLE TORREBLANCA, ES PRODUCTO DE DISTINTOS FACTORES CLIMÁTICOS, HUMANOS Y CATÁSTROFES NATURALES LO QUE CONLLEVA A UNA DEFICIENTE CONECTIVIDAD PARA LOS PEATONES QUE TRANSITAN POR ESTAS CALLES. | EL PRESENTE PROYECTO PROPONE LA CONSERVACIÓN DE VEREDAS EN CALLE TORREBLANCA DESDE CALLE SERRANO HASTA AVENIDA CHORRILLOS, ACTUALMENTE SON DE HORMIGÓN, LA PROPUESTA INDICADA EN PROYECTO ES POR VEREDAS DE BALDOSAS MICROVIBRADAS, YA QUE SE MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA DURABILIDAD Y COSTO DE MANTENCIÓN EN EL TIEMPO Y POR ENDE LA CALIDAD DE VIDA PEATONAL, DEJANDO UNA SUPERFICIE UNIFORME, NIVELADA, DURABLE Y ACORDE A LOS PAVIMENTOS DE VEREDA QUE SE HAN REALIZADO EN OTRAS CALLES DEL CUADRANTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAN JAVIER, LO QUE DA CONTINUIDAD AL DISEÑO DE LAS CALLES YA EJECUTADAS CON DICHA TIPOLOGÍA DE VEREDA. | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 2 | Con fecha 4 de julio del 2017 se hace ingreso en arcas municipales a traves de folio 2-11094 la cantidad de $500.000 pesos por concepto de gastos administrativos asociados al proyecto. El primer gasto se realizo a traves de Orden de Compras el 24-07-2017 a la empresa FACHY por un monto de $188.189, cancelando posteriormente la factura electronica N° 8932 de fecha 31 de Julio del 2017 y Cancelada con decreto de pago N° 1953 del 7 de Agosto del 2017. Posteriormente se realizo nueva compra a traves de Orden de compra de fecha 21 de Agosto del 2017 por un monto de $291.870, cancelando posteriormente las facturas N° 90, 89, 88, 87, de fechas 6 y 7 de Septiembre del 2017 y canceladas con decreto de pago N° 2507 de 4 de Octubre del 2017. El saldo de $19.941, se realizo la devolución al gobierno regional del maule el 3 de Abril de 2019 segun decreto de pago 676. | -71.4286 | 6 | 6 | No existen variaciones entre el plazo recomendado y el real. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [24 empty] | 7 | 7 | 8 | 12 | 4 | no hubo disminuciones o ampliaciones de plazo para la obra. | 14.2857 | 71.4286 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 8 meses, un 14,29% sobre el plazo total originalmente recomendado y sin considerar tiempos muertos. Las variaciones de plazo obedecen al ritmo de la ejecución de las obras civiles sin causas asociadas a problemas en el desarrollo de estas actividades. Obras civiles no presentó variación en plazos, en tanto los gastos administrativos se ejecutaron en un plazo de dos meses, un 72% menos que el plazo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 01/02/2018 | [14 empty] | 320751 | 500 | 321251 | 303360 | 17891 | No hubo recursos o montos extras. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5345 | 5345 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real. | Se concretaron los metros cuadrados establecidos en la ingeniería, sin variaciones. | [12 empty] | Con Fecha 19 de Julio la empresa constructora solicita a traves de carta la recepcion provisoria de la obra. Con fecha 07 de Agosto se levanta un acta de observaciones a la obra. Posteriormente el SERVIU emitio un certificado N°367 con recepcion de la obra. Y con fecha 25 de Octubre del 2018 se levanta un acta de recepción tecnica y un acta de recepcion provisoria, las cuales se aprobaron con Decreto Alcaldicio N° 2248 de fecha 9 de Noviembre del 2018. | 25/10/2018 | Aún no hay recepción definitiva por encontrarse la obra dentro de las garantías de ejecución. |  | SI | 25/10/2018 |  |  | En Operación |  | REINALDO ESCOBAR HORMAZÁBAL | MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4236700% | 4257700% | 210 | 4275900% | 182 | 4295400% | 195 | 4309800% | 144 | 4309800% | 144 | 4313200% | 34 | 4321500% | 83 | 848 | 638 | NO EXISTEN DIFERENCIAS SUSTANCIALES | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | Diseño financiado por el Municipio, etapa de ejecución financiada por el FNDR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 310501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 340528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341076 | SOLO ACTUALIZACION MONEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 320751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321251 | OBRA CIVIL POR $ 320.750.583.- SIN MODIFICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 320751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321251 | 17891 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 302860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 302860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303373 | OBRAS $ 320.750.583. GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 500.000- | EL PROYECTO NORMALIZA Y MEJORA LAS CONDICIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO PEATONAL INCLUYENDO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.9305 | 418966.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419640.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.1715 | 394634.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395249.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.1715 | 384633.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385248.4294 | -5.8124 | -8.1956 | -8.1948 | -2.5303 |  | 72.0764 | 71.9613 | El proyecto no presentó diferencias significativas de sus montos contratados y costos reales respecto a los montos recomendados. Las pequeñas variaciones observadas son ¿ propias de ajustes en los precios entre la estimación ex ante, montos contratados y los efectivamente ejecutados. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No aplica. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 6325 | 5725 | -9.4862 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador varía aproximadamente lo mismo que varía la inversión. | El proyecto se ejecutó con una mínima variación de sus plazos respecto al plazo total recomendado. En relación a los costos, estos tampoco tuvieron variaciones significativas y las que se observan son producto principalmente de las actualizaciones de moneda. El proyecto no presentó reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. En cuanto a la magnitud, esta no presenta variaciones lográndose la construcción de los 5345 metros cuadrados de veredas estipulados en el diseño. En conclusión, se presenta un proyecto sin alteraciones significativas respecto a lo recomendado satisfactoriamente. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30069577-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SOL DE SEPTIEMBRE, CURICÓ | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | CURICO | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA DEMANDA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE LA COMUNA Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR HACEN INSUFICIENTE LA INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE POR LO QUE ES NECESARIO REDISTRIBUIR LA DEMANDA Y NORMALIZAR EL CONSULTORIO SOL DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE UN CESFAM. | ESTA ETAPA CONTEMPLA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES Y LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE NORMALIZACIÓN. | 28376 |  |  |  | 11 | 0 | No hubo contrato de consultoría. | -100 | 5 | 26 | La fecha de término del último contrato ingresada por la Unidad Técnica, corresponde a la fecha de envío a pago del último contrato, al mandante, en tanto la fecha ingresada en el BIP, corresponde a la fecha efectiva de pago por parte de la unidad financiera. Las diferencias de fechas corresponden que para hacer efectivo el pago, los proveedores de equipamiento deben capacitar a los usuarios. Una vez realizada dicha capacitación, la Unidad Técnica autoriza el pago. Las fechas corregidas por la Unidad Técnica, corresponden a la fecha en que el proveedor acepta la orden de compra que dio origen al equipamiento. La fecha de pago corresponde a la fecha en que efectivamente se ha realizado la instalación de éstos y la respectiva capacitación de uso., esta es la razón por la que se producen una brecha importante entre lo programado y lo ejecutado. | 420 | 5 | 29 | La fecha de término del último contrato ingresada por la Unidad Técnica, corresponde a la fecha de envío a pago del último contrato, al mandante, en tanto la fecha ingresada en el BIP, corresponde a la fecha efectiva de pago por parte de la unidad financiera. Las diferencias de fechas corresponden que para hacer efectivo el pago, los proveedores de equipos deben capacitar a los usuarios, una vez realizada dicha capacitación, la Unidad Técnica autoriza el pago. Las fechas corregidas por la Unidad Técnica, corresponden a la fecha en que el proveedor acepta las orden de compra que dio origen al equipo . La fecha de pago corresponde a la fecha en que efectivamente se ha realizado la instalación de éstos y la respectiva capacitación de uso., esta es la razón por la que se producen una brecha importante entre lo programado y lo ejecutado. | 480 |  |  |  |  | 13 | 10 | Los gastos administrativos corresponden a los gastos necesarios para el desarrollo del proyecto como por ejemplo viáticos, estos se desembolsan desde el inicio de la licitación con las visitas a terreno y hasta la recepción definitiva de las obras, que puede extenderse hasta más de un año desde realizada la recepción provisoria de éstas. | -23.0769 | 10 | 11 | Las fechas de obras civiles son fechas reales determinadas al termino contractual. El plazo final de las obras se disminuyo en 4 días corridos. eso produjo una diferencia. | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 13 | 13 | 39 | 40 | 1 | El plazo total del proyecto considera desde la ejecución de obras civiles, su implementación,. compras de equipos y equipamientos que generan tiempos muertos, por coordinaciones en capacitaciones y posterior pago para el termino del contrato. | 200 | 207.6923 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 39 meses, un 200% sobre el plazo recomendado y sin cosiderar los tiempos muertos. Según las observaciones indicadas por la institución técnica, las diferencias entre las fechas programadas en la recomendación ex ante del proyecto y las reales de la ejecución del equipamiento y equipos se debe a que los proveedores deben capacitar a los usuarios. Una vez realizada dicha capacitación, la institución Técnica autoriza el pago. Según conversación telefónica con la funcionaria responsable de la evaluación técnica, hubo un extravío de factura al inicio de la contratación del equipamiento que retraso las adquisiciones. El contrato de obras civiles establece que la duración del contrato será hasta la liquidación definitiva de éste, la cual procederá luego de efectuada la recepción definitiva sin observaciones por parte del Servicio de Salud. Según contrato el plazo de ejecución de las obras fue de 340 días, corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno. Según el acta de recepción provisoria de obras civiles, la fecha de entrega de terreno fue el 30/09/2013 y la fecha de término real el 01/09/2014, que equivale a 11 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 30/09/2013 | [14 empty] | 3334773 | 6090 | 3340863 | 3347707 | -6844 | Producto de las modificaciones realizadas en el nuevo itemizado, se incorporaron nuevos ítems por un valor de $55.273.349.-, de acuerdo a Se incorporó una obra extraordinaria que corresponde por $20.131.-, Se realiza una disminución de ítem presupuestados, que consideran: ítem 12.12 Puertas Cortafuego y de Seguridad, ítem 20.4 Sumidero aguas lluvias y el ítem 20.3.7 Pavimento de Hormigón, que consideran una disminución de obra de -$55.293.480.- Considerando las modificaciones por disminuciones de obra y los aumentos de obra, se produce una Compensación de Obras que no modifican el presupuesto original, manteniéndose éste en $3.029.406.742.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2597 | 2597 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto ingresada original, no presentó modificaciones con las modificaciones del proyecto. | El proyecto recomendado tiene un tamaño de 2.597 m2 para atender a 30.000 usuarios. La unidad técnica informa que se construyó la magnitud recomendada ex ante. | [12 empty] | El proyecto fue terminado con fecha 01.09.2014. Con fecha 24 de septiembre de 2014, se levanta acta de Recepción provisoria de las obras sin observaciones. Esta fue autorizada por Resolución exenta Nº 4219 de 09.10.204 | 24/09/2014 | Con fecha 10 de marzo de 2016, se levanta Acta de Recepción Definitiva autorizada por Resolución Exenta Nº 1508 de 23.03.2016 | 10/03/2016 | SI | 22/12/2014 |  |  | En Operación |  | MARÍA GABRIELA GAJARDO GAJARDO | SERVICIO SALUD MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4116400% | 4116400% | 0 | 4119100% | 27 | 4160900% | 418 | 4154700% |  | 4154700% |  | 4154700% | 0 | 4160700% | 60 | 443 | 443 | Se demoró la licitación. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El Servicio de Salud del Maule fue la institución que hizo la postulación de las etapas de diseño y ejecución al SNI. De acuerdo a la información que está registrada en módulo Solicitudes del BIP, la etapa de diseño fue recomendada el 21/03/2011 y la etapa de ejecución fue recomendada el 12/09/2012. Estos proyectos son postulados generalmente a diseño y luego a ejecución. | 18528 | 110747 | 197010 | 0 | 6317 | 2650499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983101 | 18528 | 110747 | 197010 | 0 | 6317 | 2650499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983101 | No hay diferencias. | 0 | 100857 | 217041 | 0 | 6090 | 3019903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343891 | Contrato de obra civil Múltiples contratos de equipos Múltiples contratos de equipamiento No se contrató la consutoria | 0 | 100857 | 217041 | 0 | 6090 | 3019903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343891 | -3816 | BIP < SIGFE | 0 | 103415 | 218300 | 0 | 6090 | 3019902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347707 | 0 | 112387 | 235923 | 0 | 7168 | 3421548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3777026 | SE INFORMAN LOS GASTOS REFLEJADOS EN SISTEMA DE PAGO DEL GORE. | DIFICULTADES PARA CONTRATAR LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS EN PLAZOS ACOTADOS. 3 AÑOS SE DEMORO ADQUIRIR TODOS LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS DEL PROYECTO. | [14 empty] | 28552.1101 | 170660.3151 | 303591.3131 | 0 | 9734.8186 | 4084412.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596950.886 | 0 | 0 | 131321.7191 | 277370.3791 | 0 | 8595.6122 | 4262252.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679539.7532 | 0 | 131321.7191 | 277370.3791 | 0 | 8595.6122 | 4103000.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520288.2904 | 1.7966 | -1.6677 | 0.4551 | -3.4031 |  | 1740.5808 | 1579.9001 | De acuerdo a los datos de la tabla indicadores de costos, el monto contratado del proyecto es mayor a la estimación ex ante en un 1,80%, mientras que lo gastado disminuyó un 1,67%. La institución técnica indica que el contrato no tuvo variaciones en el monto contratado, sí se efectuó una compensación de partidas, por lo tanto, la diferencia entre el monto gastado y el contratado se debe a un desfase en el monto pagado al contratista (gastado). La institución financiera indicó que el Tipo de Adjudicación del Contrato de Obra Civil fue suma alzada y sin reajustes. La institución financiera menciona que no fue contratada la consultoría. El contrato inicial del equipamiento en moneda nominal es M$111.128, sin embargo en monto gastado es M$100.857 ya que en el módulo ejecución del BIP no se registra el gasto de M$10.259 del contratista MEGAMED CHILE LTDA. que fue licitado pero no registra gasto. Según la información del moludo ejecución del BIP, los equipos presentan un contratado inicial total de M$259.250, y un gastodo total de M$217.041, se identificó que no existe registro de pago de los siguientes contratistas: GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. por M$33.105; GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. por M$8.673; CRISTIAN CAMUS V. LTDA. por M$3.035. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | Producto de las modificaciones realizadas en el nuevo itemizado, se incorporaron nuevos ítems por un valor de $55.273.349.-, de acuerdo a Se incorporó una obra extraordinaria que corresponde por $20.131.-, Se realiza una disminución de ítem presupuestados, que consideran: ítem 12.12 Puertas Cortafuego y de Seguridad, ítem 20.4 Sumidero aguas lluvias y el ítem 20.3.7 Pavimento de Hormigón, que consideran una disminución de obra de -$55.293.480.- Considerando las modificaciones por disminuciones de obra y los aumentos de obra, se produce una Compensación de Obras que no modifican el presupuesto original, manteniéndose éste en $3.029.406.742.- | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Según lo explicado por la unidad técnica, y descrito en el informe Nota de Cambio N°1 subido a la carpeta digital ex post, hubo disminuciones y aumentos de obra, y se produce una Compensación que no modificó el presupuesto original, manteniéndose éste en $3.029.406.742. Producto de las modificaciones realizadas en el nuevo itemizado, se incorporaron nuevos ítems por un valor de $55.273.349, aumentos de obras principalmente para solucionar el desnivel del terreno del CESFAM con respecto a la calzada vehicular y las construcciones perimetrales. Se indica en el informe Nota de Cambio N°1 que el proyecto abordó esta situación en la etapa ex ante pero no completamente, y es necesario aumentar en 10 cm el nivel de la cota interior del piso terminado del edificio, eliminar las diferencias de altura del edificio y las circulaciones de aceras exteriores. Se incorporó una obra extraordinaria que corresponde por $20.131 (compra de manguera de riego para riego de jardines del CESFAM. Se realiza una disminución de ítem presupuestados, que consideran: ítem 12.12 Puertas Cortafuego que no se requiere según se indica en el informe Nota de Cambio N°1, los ítem 20.4 Sumidero aguas lluvias y el ítem 20.3.7 Pavimento de Hormigón se concretaron con el aumento de obras autorizado, la disminución de obras fue $55.293.480. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 6.19 | 6.26 | 1.1309 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL Costo Equivalente por Atención (CEA) ex ante es M$6,191, al calcular el CEA ex post con el monto contratado se obtiene un indicador de M$6,260, y es 1,13% mayor al indicador ex ante que fue calculado. Al calcular el CEA ex post con el monto gastado el indicador es M$6,166, y es 0,48% menor al indicador ex ante, con lo cual no se reflejaría el mayor costo del proyecto en relación al valor ex ante. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 39 meses, un 200% sobre el plazo recomendado. Se presentó demora en la compra del equipamiento y equipos, atribuido al extravió de una factura y al tiempo que transcurre entre la entrega del equipamiento y equipos por parte del proveedor y la fecha de la capacitación que se hizo a los funcionarios, luego se efectuó el pago. El costo de las obras civiles contratado no presentó incrementos o disminución, pero sí hubo una compensación de partidas para solucionar el desnivel del terreno, la disminución de partidas que corresponde a la puerta cortafuego fue consultado al arquitecto proyectista quien señaló que no estaban especificadas por lo que no eran necesarias. El monto contratado de obras civiles fue mayor al recomendado en 3,83%, por lo que el indicador económico del proyecto aumento en 1,13%. Cabe señalar que el indicar económico calculado para el monto gastado es menor al determinado ex ante, se observa que es atribuido al tipo de contrato, que no tiene reajustes. El proyecto no tuvo reevaluaciones. La magnitud de la iniciativa se mantuvo invariante, construyéndose los 2.597 metros cuadrados estipulados ex ante. Finalmente, la unidad técnica indica que el proyecto fue recepcionado sin observaciones y se encuentra en operación. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30130311-0 | REPOSICION CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL DE TENO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | TENO | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | IMPLEMENTAR EL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS REQUIEREN DE CONTAR CON NUEVA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS DE CALIDAD, LOS QUE ACTUALMENTE CARECEN PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE ATENCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNA DE TENO | ETAPA COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CESFAM EN LA COMUNA DE TENO, ADOSADO AL HOSPITAL. EL PROYECTO INCLUYE EQUIPO Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. LA MAGNITUD DEL RECINTO ES DE 1.658,71 MTS.2, CONTARÁ CON 8 BOX MULTIPROPOSITO, 1 BOX GINECOLÓGICO Y 2 BOX DENTAL, CON UN SILLON CADA UNO. EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE ES DE M$ 1.047.413 Y EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR ATENCIÓN ES DE M$ 13,5. | 11847 |  |  |  | 11 | 0 | No se desarrollaron consultorías en este proyecto | -100 | 2 | 3 | La fecha de término del último contrato ingresada por la Unidad Técnica, corresponde a la fecha de envío a pago del último contrato, en tanto la fecha ingresada en el BIP, corresponde a la fecha efectiva de pago por parte de la unidad financiera. Las fechas corregidas por la Unidad Técnica, corresponden a la fecha en que el proveedor acepta las orden de compra que dio origen al equipamiento . La fecha de pago corresponde a la fecha en que efectivamente se ha realizado la instalación de éstos y la respectiva capacitación de uso., esta es la razón por la que se producen una brecha importante entre lo programado y lo ejecutado. | 50 | 2 | 5 | La fecha de término del último contrato ingresada por la Unidad Técnica, corresponde a la fecha de envío a pago del último contrato, en tanto la fecha ingresada en el BIP, corresponde a la fecha efectiva de pago por parte de la unidad financiera. Las diferencias de fechas corresponden que para hacer efectivo el pago, los proveedores de equipos deben capacitar a los usuarios, una vez realizada dicha capacitación, la Unidad Técnica autoriza el pago. | 150 |  |  |  |  | 13 | 40 | Los gastos Administrativos corresponden a Viáticos por visitas a Terreno, desde presentación del proyecto en terreno con los contratistas participantes, las visitas programadas del ITO, una vez adjudicada la obra y durante toda la ejecución de ésta, las recepciones provisorias y definitivas del proyecto, entre otros conceptos. | 207.6923 | 11 | 13 | El plazo contractual del proyecto consideraba 330 días corridos, donde se autorizaron 53 días de aumento de plazo. estas autorizadas según resolución Exenta Nº 3172 de fecha 02.06.2017 (23 días corridos). Se autoriza aumento de plazo aludiendo a que: una vez formalizada la entrega de terreno, dicho terreno no se encontraba totalmente desocupado, ya que existían instalaciones en funcionamiento y uso dependientes del Hospital, lo que generó retraso en las faenas de inicio del contrato (obras preliminares), conjuntamente se produjo un retraso en la Recepción del Sello de Fundación, lo que impacto en la Carta Gantt y programación de la obra. Resolución Exenta Nº 5804 de fecha 17.10.2017 (30 días corridos). Se autoriza aumento de plazo por un nuevo requerimiento sanitario, atendiendo a regularizar el recinto de “Farmacia” ya que no cumple con la nueva normativa aplicadas a dicho recinto, respecto a los flujos; separación de áreas de fraccionamiento y despacho; bodega de fármacos y oficina de químico farmacéutico. Estas modificaciones generan un retraso en el término de las obras contratadas, no obstante se mantiene el monto del presupuesto contratado. | 18.1818 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 83 | [9 empty] | 1 | 2 | El Valor Proforma se programó al inicio de las obras, y este fue cancelado el mes de diciembre de 2016. Pero este fue programado para pagarse a la mitad de la ejecución del proyecto. El proyecto fue entregado para ejecución de las obras con fecha 02 de noviembre de 2016. Se adjunta respaldo. | 100 | 13 | 13 | 40 | 40 | 0 | El plazo total del proyecto considera desde la ejecución de obras civiles, su implementación,. compras de equipos y equipamientos que generan tiempos muertos, por coordinaciones en capacitaciones y posterior pago para el termino del contrato. | 207.6923 | 207.6923 | La unidad técnica indica que el Valor Proforma se programó al inicio de las obras y éste fue cancelado el mes de diciembre de 2016 (2 meses posterior a la contratación de las obras civiles). La fecha de término del último contrato tanto del equipo como del equipamiento ingresada por la Unidad Técnica corresponde a la fecha de envío a pago del último contrato, en tanto la fecha ingresada en el BIP corresponde a la fecha efectiva de pago por parte de la unidad financiera. Las diferencias de fechas se producen para hacer efectivo el pago, además los proveedores deben capacitar a los usuarios, una vez realizada dicha capacitación la Unidad Técnica autoriza el pago. En relación a las obras civiles, la unidad técnica indica que el plazo contractual del proyecto consideraba 330 días corridos, luego se autorizaron 53 días de aumento de plazo total: según resolución Exenta Nº 3172 de fecha 02.06.2017 (23 días corridos) se autoriza aumento de plazo señalando que una vez formalizada la entrega de terreno, dicho terreno no se encontraba totalmente desocupado, ya que existían instalaciones en funcionamiento y uso dependientes del Hospital de Teno, lo que generó retraso en las faenas de inicio del contrato (obras preliminares), conjuntamente se produjo un retraso en la Recepción del Sello de Fundación, lo que impacto en la Carta Gantt y programación de la obra; por Resolución Exenta Nº 5804 de fecha 17.10.2017 se autoriza aumento de plazo (30 días corridos) por un nuevo requerimiento sanitario, atendiendo a regularizar el recinto de “Farmacia” ya que no cumplía con la nueva normativa aplicadas a dicho recinto, respecto a los flujos; separación de áreas de fraccionamiento y despacho; bodega de fármacos y oficina de químico farmacéutico. Estas modificaciones generan un retraso en el término de las obras contratadas, no obstante, se mantiene el monto del presupuesto contratado. Los gastos Administrativos corresponden a Viáticos por visitas a Terreno, considera desde el acto de entrega de terreno con los contratistas participantes, además las visitas programadas del ITO, una vez adjudicada la obra y durante toda la ejecución de ésta, las recepciones provisorias y definitivas del proyecto, entre otros conceptos, el mayor plazo de ejecución es atribuible al pago por viático de la recepción definitiva, que fue realizada el 13.03.2019, un total de 15 meses después del termino de la obra. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 02/11/2016 | [14 empty] | 3710127 | 12836 | 3722963 | 2757929 | 965034 | El precio de la oferta adjudicada corresponde a un monto de $ 2.503.533.744.- (Impuesto incluido), más el valor proforma $ 6.163.061.-, por lo que el proyecto se contrató en un costo total de $ 2.509.696.805.- Una vez adjudicado el proyecto, los pagos realizados a contratista Marcelo Albornoz A., correspondieron a los informados en el cuadro precedente de detalle de estados de Pago. En el cuadro se refleja que el valor proforma pagado correspondió a un monto inferior al establecido en el presupuesto, $4.593.068.-, por consiguiente el proyecto tuvo un costo total de $ 2.508.126.812 .- (asignada a Obras civiles y Otros gastos) | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1659 | 1659 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no presentó modificaciones de magnitud. | El proyecto fue recomendado para atender una capacidad de 10.000 usuarios, que requiere una superficie de 1.659 m2. Por Resol. Ex. 470 del 20-09-2016, el Servicio de Salud del Maule aprueba el trato directo para la ejecución de obras civiles, donde se indica que la magnitud del proyecto es de 1.659 m2 aproximadamente. Las obras civiles fueron recepcionadas sin observaciones, según se indica en el Acta de Recepción Provisoria 03-01-2018. | [12 empty] | La recepción provisoria de las obras, se realizó con fecha 03 de enero de 2018, según consta en Acta de Recepción Provisoria. La obra fue inspeccionada por la Comisión Receptora de Obras, denominada para estos efectos y, de acuerdo a los términos del contrato. | 03/01/2018 | La recepción definitiva de las obras, se realizó con fecha de 29 de enero de 2019, de acuerdo a lo registrado en Acta de Recepción Definitiva y según lo establecen las bases de licitación que rigen el proyecto. | 29/01/2019 | SI | 26/01/2018 |  |  | En Operación |  | MARÍA GABRIELA GAJARDO GAJARDO | SERVICIO SALUD MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4224400% | 4224400% | 0 | 4228500% | 41 | 4236900% | 84 | 4263300% | 264 | 4263300% | 264 | 4267600% | 43 | 4270200% | 26 | 458 | 458 | Decretos NºS 1440 Y 1447 de fecha 08 de octubre de 2015 fueron tomados razón por Controlaría General de la República el 9 de noviembre de 2015.-este decreto es tramitado directamente por el Minsal quien lo tramita además ante Controlaría General . Una vez tomado razón se envía a la Dirección de Salud. Con fecha diciembre 2015 se realizan las primeras compras con cargo al proyecto correspondientes al item gasto administrativo: proveedores: Sociedad Comercial Maule por M$1.017 , Sociedad por Acciones Com. E Inv. Prodisur Spa por M$1.198 y Héctor Rojas Belmar por M$285.- El primer contrato del proyecto corresponde a Obra Civil. El tiempo transcurrido se debe a que se se hicieron 2 licitaciones públicas y una licitación privada que fueron declaradas desierta antes de llegar finalmente al trato directo que adjudico la ejecución de la obra: **Licitación Pública, primer llamado: 2189-146-lr15 se publica con fecha 01/10/2015 y se declara desierta con resolución exenta N°6085/16.12.2015 por considerarse inadmisible las ofertas presentadas por no ajustarse a lo establecido en las BAE. **Licitación Pública 2189-209-lr15 se publica con fecha 30/12/2015 y se declara desierta con resolución exenta N°1376/21.3.2016 por considerar inadmisibles las ofertas presentadas por no ajustarse a lo establecido en las BAE. **Licitación Privada 2189-22-I216 se publica con fecha 30/3/2016 y se declara desierta con resolución exenta N° 2880/7.6.2016 por no ajustarse al presupuesto las ofertas presentadas.- Trato Directo 2189-576-se16 autorizado por resolución exenta N°3056/14.6.2016. este se adjudica con resolución exenta N°3207/23.6.2016 al Sr. Marcelo Albornoz Avilez: valor propuesta M$2.503.533.- más valor proforma M$6.163.- Posteriormente se firma contrato y se aprueba con Resolución N°470/20.9.2016 y Tomado Razón por Contraloría el día 20/10/2016. Una vez aprobado el contrato se procede a la Entrega de Terreno con fecha 02/11/2016 .- se adjunta en carpeta digital,: CONTRATOS Y MODIFICACIONES DE CONTRATO Decretos Nº 1440 y Nº1447 Resolución ex.N°3056/14.6.2016 que autoriza trato directo Resolución ex N° 3207/23.6.2016 que adjudica ejecución de obra Contrato de Ejecución de Obra Resolución N°470/20.9.2016 que aprueba contrato de obra civil | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El Servicio de Salud del Maule postuló el proyecto al SNI, en las etapas de diseño y ejecución. La etapa de diseño fue recomendada el año 2013 y la de ejecución el año 2015. El Servicio de Salud fue la unidad técnica en ambas etapas. El CESFAM es una infraestructura de baja complejidad y postulada a diseño y luego a ejecución a través del SNI. | 1953 | 71981 | 200589 | 0 | 10824 | 2298325 | 0 | 0 | 6163 | 0 | 2589835 | 1953 | 71981 | 200589 | 0 | 10824 | 2298325 | 0 | 0 | 6163 | 0 | 2589835 | Sin Observación. | 0 | 65571 | 172923 | 0 | 11025 | 2503533 | 0 | 0 | 6163 | 0 | 2759215 | CONSULTORIAS NO TIENE CONTRATOS PARA ESTE PROYECTO. EQUIPAMIENTO: el monto total contratado fue de $65.570.366.-, por tanto la diferencia entre el original y el corregido es solo por aproximacion.- EQUIPOS: el monto total contratado fue de $172.922.803.- , por tanto la diferencia entre el original y el corregido es solo por aproximación.- GASTOS ADMINISTRATIVOS: el monto total contratado y rendido es de M$11.025.- y corresponde a gastos de oficina, viaticos y copia de planos.- OBRAS CIVILES:El monto contratado según Resolución Exenta N°3056 es de M$2.503.533.-El plazo contratado era de 330 días a contar del AET de fecha 2.11.2016.- Término contractual:27.9.2017.- ADENDUM Nº1: Aprobado por Resolución Exenta Nº3690/23.6.2017 , contempla un aumento del plazo en 23 días corridos, vale decir, el nuevo plazo es de 353 días.- Nuevo término contractual: 20.10.2017 ADENDUM Nº2: Aprobado por Resolución Exenta Nº 5642/4.10.2017, contempla modificación al contrato: AUMENTO DE OBRA…..........................M$8.020.- DISMINUCION DE OBRA…....................M$-13.381.- OBRA EXTRAORDINARIA…...................M$5.361.- Se mantiene el término contractual de 20.10.2017.- ADENDUM Nº3: Aprobado por Resolución Exenta Nº5966/2.11.2017, contempla un nuevo aumento de plazo de 30 dias corridos, quedando la ejecución de la obra en un plazo total de 383 días.- Nuevo término contractual:19.11.2017 OTROS GASTOS: El valor contratado según Resolución Exenta N°3056 es de M$6.163.- y corresponde al valor proforma se adjunta en carpeta digital,: CONTRATO Y MODIFICACIONES DE CONTRATO; ADENDUM Nº1 RESOLUCION APRUEBA ADENDUM Nº1 ADENDUM Nº2 RESOLUCION APRUEBA ADENDUM Nº2 ADENDUM Nº3 RESOLUCION APRUEBA ADENDUM Nº3 LIQUIDACION DE CONTRATO RESOLUCION APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO se adjunta en carpeta digital,: ACTAS: RESOLUCION APRUEBA ARP RESOLUCION APRUEBA ARD | 0 | 65570 | 172923 | 0 | 11025 | 2503533 | 0 | 0 | 4593 | 0 | 2757644 | -285 | BIP < SIGFE | 0 | 65570 | 172923 | 0 | 11310 | 2503533 | 0 | 0 | 4593 | 0 | 2757929 | 0 | 69293 | 182741 | 0 | 11827 | 2576284 | 0 | 0 | 4853 | 0 | 2844998 | OTROS GASTOS. M$4.593.- CORRESPONDE A LO FINALMENTE DEVENGADO Y PAGADO POR VALOR PROFORMA.- OBRAS CIVILES: El monto contratado para ejecucion de obra es de M$2.503.533.- y es lo que se devenga y paga como se muestra en planilla con detalle de estados de pago que se adjunta en carpeta digital.-se adjunta además pantallazos sigfe desde el año 2015 al año 2018 que muestra lo realmente ejecutado en el proyecto.- RESOLUCION EXENTA Nº 3207/23.6.2016: COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCION ....... $1.696.620.862 GASTOS GENERALES ............................................... $...271.459.338 UTILIDADES ................................................................... $..135.729.669 SUB TOTAL COSTO NETO ....................................$2.103.809.869 19% I.V.A. ................................................................. $ 399.723.875 VALOR PROFORMA ........................................... ..$. 6.163.061 TOTAL VALOR CONTRATO ................................... $2.509.696.805 LA DIFERENCIA QUE SE MUESTRA ENTRE EL VALOR DEL GASTO Y GASTO CORREGIDO ESTA EN EJECUCION DE CONTRATO EL CUAL AL CONSULTAR MUESTRA DUPLICADO EL GASTO EN ALGUNOS MESES (FEBRERO A SEPTIEMBRE AÑO 2017). SIN EMBARGO AL CONSULTAR LOS GASTOS EN OBRA CIVIL EN "EJECUCION-GASTO-CONSULTAR" POR AÑOS EL GASTO SE MUESTRA BIEN INGRESADO Y CUADRADO CON SIGFE:_ SE ADJUNTA EN CARPETA DIGITAL LOS PANTALLAZOS RESPECTIVOS.- GASTO ADMINISTRATIVO: EL GASTO EJECUTADO ES DE M$11.025.- Y CORRESPONDE A GASTOS DE OFICINA, VIATICOS Y COPIAS DE PLANOS.- LA DIFERENCIA MOSTRADA DE M$285 CORRESPONDE A UNA FACTURA QUE FUE MAL DEVENGADA EN EL AÑO 2015: SE DEVENGA M$2.785 PERO SE PAGA M$2.500 EQUIPOS: LO EJECUTADO EN ITEM EQUIPOS ES DE M$172.923.- LA DIFERENCIA CON LA COLUMNA DE GASTO ES SOLAMENTE POR APROXIMACIONES DE LAS CANTIDADES INGRESADAS EN BIP.- EQUIPAMIENTO: LO EJECUTADO EN ITEM EQUIPAMIENTO ES DE M$ 65.570.- LA DIFERENCIA CON LA COLUMNA DE GASTO ES SOLAMENTE POR APROXIMACIONES DE LAS CANTIDADES INGRESADAS EN BIP.- CONSULTORIAS: NO TIENE CONTRATOS NI GASTO se adjunta en carpeta digital,: OTROS RESOLUCION APLICA MULTA DETALLE DE ESTADOS DE PAGOS PANTALLAZOS SIGFE AÑO 2015 AL AÑO 2018 PANTALLAZO BIP CONSULTA GASTOS Y CONTRATO | [15 empty] | 2756.8795 | 101593.2284 | 283108.3819 | 0 | 15277.3575 | 3243826.6953 | 0 | 0 | 8698.7403 | 0 | 3655261.2829 | 0 | 0 | 83108.1055 | 219140.1433 | 0 | 13971.4672 | 3172608.3072 | 0 | 0 | 7810.1593 | 0 | 3496638.1825 | 0 | 83108.1055 | 219142.5416 | 0 | 16115.5736 | 3128862.7811 | 0 | 0 | 5820.7452 | 0 | 3453049.7469 | -4.3396 | -5.5321 | -3.5441 | -1.2466 |  | 2081.4043 | 1885.9932 | La unidad técnica indica que el precio de la oferta adjudicada corresponde a un monto de $ 2.503.533.744 (Impuesto incluido), más el valor proforma $ 6.163.061, por lo cual el proyecto se contrató por un monto total de $ 2.509.696.805.- Se indica que el valor proforma pagado de $4.593.068, correspondió a un monto inferior al establecido en el presupuesto, por consiguiente el proyecto tuvo un costo total de $ 2.508.126.812 (asignada a Obras civiles y Otros gastos), y no hubo diferencias en el monto de obras inicialmente contratado. la unidad técnica indica que no se desarrollaron consultorías en este proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GIOVANNA NOCETTI NUÑEZ | MINISTERIO DE SALUD | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Según Resol. Ex. 4629 09/08/2017 del Servicio de Salud del Maule, se autorizó aumento de obra por $8.020.400, disminución de obra por $13.381.000 y obras extraordinarias por $5.360.600. El informe técnico 2 existente en la carpeta digital expost indica que: Una vez contratada e iniciada las obras físicas, asesores del Depto. de Recursos físicos en conjunto con asesores del área clínica del Servicio de Salud del Maule llevaron a cabo un proceso de revisión del proyecto referido al cumplimiento de los requerimientos sanitarios. En el desarrollo de esta revisión se observa que determinados recintos interiores requieren implementar un plan de mejores respecto a los flujos y distribución del mobiliario proyectado, conjuntamente a las instalaciones de especialidad involucradas. Ante este planteamiento la Unidad Técnica en conjunto con el contratista evalúa los requerimientos emanados por los asesores clínicos, los que son relativos a los requerimientos sanitarios, por consiguiente deben ser resueltos dentro del periodo de ejecución de obras civiles y sin producir mayores costos al presupuesto contratado. Para resolver las observaciones es necesario realizar modificaciones al contrato, atendiendo al buen funcionamiento y desarrollo del proyecto, por cuanto se deben disminuir, aumentar y realizar obras extraordinarias, todo lo cual se realizó compensando partidas y no alternado el valor del contrato. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 13.11 | 12.96 | -1.1442 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador ex-ante definido para el proyecto es el costo equivalente por atención (CEA), y el denominador corresponden al promedio de las atenciones en los 10 primeros años de ejecución del proyecto. El indicador ex-ante fue corregido a precios sociales. El indicador expost contratado es levemente menor al estimado ex-ante. El CEA ex-ante es $13.110, el CEA ex-post considerando los valores contratados es $12.988 y el CEA ex-post considerando los costos gastados es $12.964. La diferencia del indicador contratado y gastado se debe al menor valor proforma y al tipo de contrato, suma alzada sin reajustes. | Para la contratación de la ejecución de obras civiles la unidad técnica indica que se desarrollaron 2 licitaciones públicas y una licitación privada que fueron declaradas desiertas, por superar los el costo programado, finalmente se realizó un trato directo que adjudicó la ejecución de la obra, transcurrido un plazo de 264 días corridos desde el primer gasto administrativo hasta la Suscripción del primer contrato del proyecto. El contrato de obras civiles consideró inicialmente un plazo de 330 días corridos para su ejecución, no obstante, se autorizaron 53 días de aumento de plazo total debido a las siguientes causas : el terreno no se encontraba totalmente desocupado, ya que existían instalaciones en funcionamiento y uso dependientes del Hospital de Teno, lo que generó retraso en las faenas de inicio del contrato (obras preliminares), conjuntamente se produjo un retraso en la Recepción del Sello de Fundación, lo que impacto en la Carta Gantt y programación de la obra en 23 días corridos adicionales; b) se autorizó un nuevo aumento de plazo de 30 días corridos por un requerimiento sanitario, atendiendo a regularizar el recinto de Farmacia ya que no cumplía con la nueva normativa aplicadas a dicho recinto, respecto a los flujos; separación de áreas de fraccionamiento y despacho; bodega de fármacos y oficina de químico farmacéutico. Estas modificaciones generaron un retraso en el término de las obras contratadas, no obstante, se mantiene el monto del presupuesto contratado. La compra del equipo y equipamiento fue programado para ser adquirido en 2 meses, una vez ejecutado el proyecto, se observa un mayor plazo de compra de estas asignaciones alrededor de 4 y 6 meses respectivamente. Se totalizaron 27 contratos para la adquisición del equipamiento y 15 contratos para la adquisición de los equipos, se sugiere analizar si es factible agrupar o generar paquetes de compras para efectos de bajar el plazo de las compras. Las diferencias de fechas adquisición del equipo y equipamiento se debe principalmente a que para hacer efectivo el pago los proveedores deben capacitar a los usuarios, una vez realizada dicha capacitación, la Unidad Técnica autoriza el pago y luego la unidad financiera cancela y registra dicha fecha en el BIP. Cabe señalar que el primer contrato de estas asignaciones corresponde a la fecha de aceptación de la primera orden de compra. El proyecto consiste un edificio de 1.659 m2 aproximadamente para atender a 10.000 usuarios proyectados al año 10 de ejecución. El valor contratado inicialmente no experimentó aumentos ni disminuciones, sí hubo compesanciones de partidas para efectos de cumplir con las exigencias sanitarias. El mayor plazo de ejecución del proyecto se atribuye a la asignación gastos administrativos, ya que se financió recursos para realizar la recepción definitiva de obras civiles, por lo cual, se sugiere considerarlo en futuras programaciones de este tipo de iniciativa. La unidad técnica informa que el proyecto no registró gastos por concepto de consultorías, las cuales fueron recomendadas para apoyar la revisión y recepción de las especialidades del proyecto. Según los antecedentes presentados, el proyecto se encuentra en operación. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30471198-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI RIOS DEL MAULE, CONSTITUCION | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | CONSTITUCION | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR POBLACIONAL DE VILLA VERDE POSEE ESCASA OFERTA PREESCOLAR AFECTANDO A UNA POBLACION INFANTIL DE 168 MENORES ENTRE 0 Y 4 AÑOS. ESTA FALTA DE ESTIMULACION TEMPRANA GENERA EN LOS NIÑOS UN BAJO DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y LOGRO DE SUS APRENDIZAJES. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSULTORIA, EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS. LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN DOS PISOS MÁS UN SUBTERRÁNEO CON UN TOTAL DE 540,67 M2 EN UN TERRENO DE 1.131,03 M2, CONSIDERANDO UNA SALA CUNA Y UN NIVEL MEDIO PARA 20 Y 28 ALUMNOS RESPECTIVAMENTE DEL SECTOR POBLACIONAL DE VILLA RÍOS DEL MAULE. EL TERRENO FUE CEDIDO EN USUFRUCTO POR LA MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN EN UN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE ESE SECTOR POBLACIONAL. . | 48 |  |  |  | 3 | 11 | El plazo para presentar las consultorías se define en la Res. Ex. 015469 del 27-6-17, donde se autoriza el llamado de licitación pública y aprueba el anexo complementario de las bases de licitación, en cuyo 3° resuelvo, N° 12 expresa que el “Diseño de Especialidades deberá entregarse dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrega de terreno”, condición que se cumplió sin retraso, a partir del inicio de obras indicado más arriba. | 266.6667 | 1 | 2 | Esta iniciativa no presentó gasto en este ítem, por lo que la extensión del contrato no se produjo por la incidencia de este tipo de recursos. *se modifican fechas de acuerdo a información contenida en mail remitido por Unidad Técnica que detalla las ordenes de compras de los equipamientos y fechas de recepción. | 100 | 1 | 0 | Esta iniciativa no presentó gasto en este ítem, por lo que la extensión del contrato no se produjo por la incidencia de este tipo de recursos. *se modifican fechas de acuerdo a información contenida en mail remitido por Unidad Técnica que detalla las ordenes de compras de los equipos y fechas de recepción. | -100 | [8 empty] | 8 | 11 | La JUNJI, mediante la resolución exenta 15710 del 28-9-17 aprobó el contrato que deriva de la adjudicación de la licitación ID 848-32-LR17, publicada en www.mercadopublico.cl , luego mediante la Res. Ex. 151039 del 15-12-17 se modificaron partidas y aumentó el plazo de construcción en 34 días, fundamentado en que JUNJI autorizó disminuciones de obras, aumentos de obras y obras extraordinarias que inciden en el plazo del contrato originalmente suscrito por las partes. En la Res. Ex. 151043 del 18-12-17 se autorizó un ajuste de cubicación para excavaciones y hormigón de fundaciones, incidiendo en el plazo del contrato originalmente suscrito por las partes. Mediante la Res. Ex. N° 150386 del 18-4-18 fueron autorizadas disminuciones de obras y obras extraordinarias que inciden en el plazo del contrato originalmente suscrito por las partes. Finalmente la Res. Ex. 150712 del 31-7-2018 JUNJI autorizó disminuciones de obras, aumentos de obras y obras extraordinarias que inciden en el plazo del contrato originalmente suscrito por las partes. Se concluye por tanto que las extensiones de plazo sumaron un total de 87 días | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 87 | [9 empty] | 1 | 0 | JUNJI, atendiendo al proceso de pago de valor pro forma del programa Aumento de Cobertura, el 26-12-2017 devolvió a la empresa constructora el valor de $1.101.654, como respuesta a la carta 036/2017 emanada de la empresa constructora ZURE e ingresada por oficina de partes de JUNJI el 18-12-2017, acompañando la orden de ingreso municipal de Constitución N° 951851 con timbre de pago de 6-12-17. | -100 | 8 | 8 | 13 | 15 | 2 | La JUNJI, mediante la resolución exenta 15710 del 28-9-17 aprobó el contrato que deriva de la adjudicación de la licitación ID 848-32-LR17, publicada en www.mercadopublico.cl , luego mediante la Res. Ex. 151039 del 15-12-17 se modificaron partidas y aumentó el plazo de construcción en 34 días, fundamentado en que JUNJI autorizó disminuciones de obras, aumentos de obras y obras extraordinarias que inciden en el plazo del contrato originalmente suscrito por las partes. En la Res. Ex. 151043 del 18-12-17 se autorizó un ajuste de cubicación para excavaciones y hormigón de fundaciones, incidiendo en el plazo del contrato originalmente suscrito por las partes. Mediante la Res. Ex. N° 150386 del 18-4-18 fueron autorizadas disminuciones de obras y obras extraordinarias que inciden en el plazo del contrato originalmente suscrito por las partes. Finalmente la Res. Ex. 150712 del 31-7-2018 JUNJI autorizó disminuciones de obras, aumentos de obras y obras extraordinarias que inciden en el plazo del contrato originalmente suscrito por las partes. Se concluye por tanto que las extensiones de plazo sumaron un total de 87 días. | 62.5 | 87.5 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 13 meses, un 62,5% sobre el plazo total recomendado. La modalidad utilizada para la contratación del proyecto corresponde a diseño con ejecución en conjunto, por lo que las asignaciones presupuestarias consultorías y Obras civiles, se rigen por el mismo contrato y por lo tanto por los mismos plazos. La fecha de inicio de contrato corresponde a 27/09/2017 (fecha acta entrega terreno), y el contrato original considera 256 días corridos de plazo de ejecución. De acuerdo a lo indicado por la institución técnica, el “Diseño de Especialidades deberá entregarse dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrega de terreno”, condición que se cumplió sin retraso. De acuerdo a lo anterior restarían 166 días para la etapa de ejecución, plazo que fue aumentado en: - 34 días donde la unidad técnica autorizó disminuciones de obras, aumentos de obras y obras extraordinarias que inciden en el plazo del contrato originalmente suscrito por las partes. - 10 días donde la unidad técnica autorizó ajuste de cubicaciones de partidas a serie de precio unitario. - 28 días donde la unidad técnica autorizó disminuciones de obras y obras extraordinarias. - 15 días donde la unidad técnica autorizó disminuciones de obras, aumentos de obras y obras extraordinarias. En Resumen, el plazo del contrato de especialidades y consultorías se extendió en 87 días, lo que explica el 62.5% de incremento respecto a lo programado, quedando fecha inicio 27-09-2017 y fecha de término 05-09-2018. (Plazo total de consultoría y ejecución, sin tiempos muertos). Respecto a Ítem de Equipos, no existe variación ya que la adquisición se realizó dentro del periodo programado de un mes con fecha 31-10-2018 se generaron tres órdenes de compra. Respecto a la recepción de equipos, la última recepción conforme de mercancía para este conjunto fue con fecha 12-11-2018. Para ítem de equipamiento, JUNJI Maule generó la solicitud en sistema Abaco el 29/10/2018, con lo cual se solicitó la autorización para el monto y destino de las subdirecciones implicadas, luego de esto la Unidad de Recursos Financieros generó la respectiva orden de compra con fecha 31/10/2018 y el equipamiento fue recibido por JUNJI Región del Maule el 28/12/2018. Se debe mencionar que en términos de plazos el ítem equipos y equipamientos se encuentran desfasados respecto al término de la ejecución por lo que generan tiempos muertos, ya que las obras civiles terminaron el 05-09-2018 y ambos ítems tiene fecha de inicio el 31/10/2018. Esto genera un incremento del plazo total en un 87.5%. Además en modulo Gastos la Unidad Técnica informa que no hubo gasto para estos dos ítemes, sin embargo existen ordenes de compra para ambos, esto se encuentra en mails que hemos subido a la carpeta digital. Respecto a ítem otros gastos este corresponde a pago de permiso de edificación. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 27/09/2017 | [14 empty] | 609174 | 0 | 609174 | 375877 | 233297 | Esta iniciativa fue financiada con recursos propios; el contrato inicial contemplaba un monto de $557.243.287, mediante la resolución exenta 151039 del 15-12-2017, JUNJI autorizó aumentar el monto del contrato en $21.301.605, con un efecto similar la JUNJI autorizó un según aumento del contrato, aprobando el ajuste de cubo por $26.197.715; mediante la resolución exenta 151076 del 18-04-2018 se autorizó la modificación de contrato que incorporó los dos aumentos anteriores, dejando el valor del proyecto en $604.742.607. Luego de esto se tuvieron 150386 y 150712 del 18 de abril y 31 de julio de 2018 respectivamente, que si bien modificaron partidas del contrato, mantuvieron el monto de este. ¿ Otros gastos: JUNJI, atendiendo al proceso de pago de valor pro forma del programa Aumento de Cobertura, el 26-12-2017 devolvió a la empresa constructora el valor de $1.101.654, como respuesta a la carta 036/2017 emanada de la empresa constructora ZURE e ingresada por oficina de partes de JUNJI el 18-12-2017, acompañando la orden de ingreso municipal de Constitución N° 951851 con timbre de pago de 6-12-17 ¿ Obras civiles: los gastos de este ítem se ejecutaron mediante estados de pagos mensuales, registrados en su totalidad en el Detalle Financiero del Contrato del estado de avance de obra N° 13, el cual queda representado en la tabla 1. ¿ Equipos: esta iniciativa no presentó gasto en este ítem. ¿ Equipamiento: esta iniciativa no presentó gasto en este ítem. ¿ Consultorías: los gastos de este ítem se pagaron en los 3 primeros estados de pago, desde octubre del 2017 a diciembre de 2017, según se indica en la tabla 2. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 541 | 525 | 97.0425 | Real > Recomendada | [5 empty] | Si bien la magnitud original es de 541 m2, la magnitud precisa licitada es de 541.67 m2. Sin embargo, luego que la empresa constructora, durante el periodo de especialidades, hiciera las modificaciones necesarias para ajustar el proyecto a los espesores reales de los muros, secciones de ingeniería calculadas en la fase de ingeniería y resguardara las pasadas de instalaciones por los distintos elementos constructivos del edificio, así mismo corrigiera mediante levantamiento topográfico los distanciamientos a los predios vecinos y el área disponible para edificación, la superficie correspondiente a la magnitud real ex post es de 525.05 m2, según el ítem 7.2 del permiso de edificación N° 388 del 6-12-2017. | Si bien la magnitud original es de 541 m2, la magnitud precisa licitada es de 541.67 m2. Sin embargo, luego que la empresa constructora, durante el periodo de especialidades, hiciera las modificaciones necesarias para ajustar el proyecto a los espesores reales de los muros, secciones de ingeniería calculadas en la fase de ingeniería y resguardara las pasadas de instalaciones por los distintos elementos constructivos del edificio, así mismo corrigiera mediante levantamiento topográfico los distanciamientos a los predios vecinos y el área disponible para edificación, la superficie correspondiente a la magnitud real ex post es de 525.05 m2. | [12 empty] | Recepción Provisoria: se adjunta acta de recepción provisoria firmada el 15-12-18 y aprobando el término de obras el 19-10-18, también la resolución exenta N° 151005 del 16-11-18 para designar a los integrantes de la mentada comisión y resolución exenta N° 015220 del 14-3-2019 que aprueba el acta de recepción provisoria. | 19/10/2018 | Recepción Definitiva: en virtud de la resolución N° 015/0157 del 3-9-2014, suscrita por la Vicepresidente Ejecutiva, donde aprueba las bases administrativas tipo, en su ítem 47.4, indica en el primer párrafo que “la recepción definitiva de la obra, deberá ser efectuada en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de la Recepción Provisoria de la obra…”, en consecuencia, la recepción provisoria para esta obra deberá ejecutarse al 8-1-2020 | 08/01/2020 | SI | 18/03/2019 | No se han observado situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | En lo positivo se observó en que la capacidad técnica del contratista a cargo de esta obra evitó incumplimientos administrativos, como errores de comprensión u omisión en las obras civiles, así mismo la incorporación de un ITO con experiencia. Respecto a las situaciones negativas, se observa el acostumbrado incumplimiento de plazos y servicio por parte de la empresa proveedora de electricidad | IGNACIO FUENTES TRONCOSO | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL MAULE | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4285000% | 4285000% | 0 | 4289900% | 49 | NA | 0 | 4300300% | 104 | 4300300% | 104 | 4300500% | 2 | 4307000% | 65 | 220 | 220 | La fecha de ingreso en e la asignación presupuestaria que da origen a la ejecución corresponde a la fecha del Decreto Identificatorio N°862 de fecha 13-06-19, misma fecha que se ingresó documento al BIP. En cuanto a fecha de suscripción del 1° Contrato, es la fecha que aparece en el contrato. La fecha de la resolución que lo suscribe es de fecha 28-09-17 N°015710 | [12 empty] | A Serie de Precios Unitarios y Suma Alzada Sin Reajuste | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | ÉSTE ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA INSERTO EN LA META PRESIDENCIAL DE CONSTRUCCIÓN DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES REGIÓN DEL MAULE, MODALIDAD DISEÑO CON EJECUCIÓN, LA UNIDAD TÉCNICA CORRESPONDE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DEL MAULE. | 21661 | 20133 | 5660 | 0 | 0 | 573177 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 622031 | 21661 | 20133 | 5660 | 0 | 0 | 573177 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 622031 | Los valores corresponden a los aprobados por el MDS en el primer RS. El contrato sufrió modificaciones que están detalladas en siguiente módulo. | 20217 | 2832 | 498 | 0 | 0 | 584527 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 609176 | Obras Civiles y Consultorías: Contrato inicial de fecha 25-09-17 ´por un monto total de M$ 557.244.- Con modificaciones M$ 604.743.- (Desglosado en Consultorías M$20.217.- y Obras Civiles M$584.527.-) Equipamiento M$2.832.- Convenio Marco Equipos M$498.- Convenio Marco Otros Gastos M$1.102.- (pago Permiso Edificación (recursos reembolsables) | 20217 | 2832 | 498 | 0 | 0 | 584527 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 609176 | 233299 | BIP > SIGFE | 20216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354559 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 375877 | 20742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356495 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 378368 | Se detallan los siguientes gastos acorde al SIGFE: DEVENGADO AÑO MES CUENTA PRESUPUESTARIA 59.713.555 2018 dic-18 31.02.004 - OBRAS CIVILES 2.831.802 2018 dic-18 31.02.005 - EQUIPAMIENTO 497.398 2018 dic-18 31.02.006 - EQUIPOS 79.291.562 2018 oct-18 31.02.004 - OBRAS CIVILES 90.961.631 2018 sep-18 31.02.004 - OBRAS CIVILES 130.881.268 2018 jul-18 31.02.004 - OBRAS CIVILES 40.465.146 2018 jun-18 31.02.004 - OBRAS CIVILES 39.677.423 2018 may-18 31.02.004 - OBRAS CIVILES 23.441.756 2018 abr-18 31.02.004 - OBRAS CIVILES 45.607.490 2018 mar-18 31.02.004 - OBRAS CIVILES 8.339.877 2017 dic-17 31.02.002 - CONSULTORÍAS 74.486.616 2017 dic-17 31.02.004 - OBRAS CIVILES 1.101.654 2017 dic-17 31.02.999 - OTROS GASTOS 11.876.283 2017 nov-17 31.02.002 - CONSULTORÍAS En cuanto a los gastos de Equipamiento y Equipos, a la fecha de ingresar los antecedentes al módulo Evaluación Ex Post, éstos aparecen en el SIGFE acorde a siguiente detalle: DEVENGADO AÑO MES CUENTA PRESUPUESTARIA 2.831.802 2018 dic-18 31.02.005 - EQUIPAMIENTO 497.398 2018 dic-18 31.02.006 - EQUIPOS | [15 empty] | 26650.235 | 24769.9448 | 6963.5491 | 0 | 0 | 705204.7424 | 0 | 0 | 1722.0004 | 0 | 765310.4717 | 0 | 24873.073 | 3396.0343 | 595.9848 | 0 | 0 | 719167.8155 | 0 | 0 | 1356.2552 | 0 | 749389.1628 | 24873.073 | 3396.0343 | 595.9848 | 0 | 0 | 703266.8923 | 0 | 0 | 1356.2552 | 0 | 733488.2396 | -2.0804 | -4.1581 | -0.27479 | -2.1219 |  | 1397.1205 | 1339.556 | En términos generales todos los ítemes presupuestarios fueron contratados por un monto menor al recomendado actualizado. No obstante, las diferencias entre los montos contratados y costos reales del proyecto en relación con los montos recomendados no son significativas. Para las consultorías y OC el contrato es uno con la misma empresa constructora y que establecía el monto y plazo para cada componente, por lo que en cuadro de indicadores de costos se reflejan éstos. El presupuesto oficial para la obtención del RS diferenciaba los ítemes relacionados con diseño y ejecución, por lo que para consultorías se visualiza que lo contratado y lo gastado fue un 11.15% mas bajo que lo recomendado, a diferencia de las obras civiles que fueron contratadas por un 2.92% menos a lo recomendado y lo gastado 5.07% menos que lo recomendado. Los equipos y equipamientos presentan un comportamiento extraño, ya que se visualiza que lo contratado y gastado es considerablemente menor a lo recomendado, ademas se informa en módulo "Gastos" que no hubo gasto en estos ítemes, sin embargo se cuenta con correo electrónico que informa ordenes de compras ejecutadas para ambos ítemes. Finalmente al ver lo cargado en el sigfe no se ven reflejado gastos en éste ítem, por lo que se desconoce los motivos. El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si una modificación de 7.09% corresponden a los incrementos (Aumentos y obras extraordinarias menos disminuciones) que experimento el proyecto de M$47.500, respecto a lo recomendado por ajustes de cubicación para excavaciones y hormigón de fundaciones. Esta modificación se encuentra dentro del rango considerado como aceptable del 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JOSE LUIS FUENTES GONZALEZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 670418 | 47500 | 7.085% | El contrato inicial contemplaba un monto de $557.243.287, mediante la resolución exenta 151039 del 15-12-2017, JUNJI autorizó aumentar el monto del contrato en $21.301.605, con un efecto similar la JUNJI autorizó un según aumento del contrato, aprobando el ajuste de cubo por $26.197.715; mediante la resolución exenta 151076 del 18-04-2018 se autorizó la modificación de contrato que incorporó los dos aumentos anteriores, dejando el valor del proyecto en $604.742.607. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto fue Adjudicado para ítem OC y Consultorías en un 6.3% menos del monto recomendado originalmente (comparación moneda 2017), por un monto de $ 557.243.287. Luego tuvo las siguientes modificaciones: - la institución técnica autorizó una disminución de obra por $27.696.650, un aumentos de obras por $7.539.650 y obras extraordinarias por $41.458.605. - La institución técnica autorizó ajuste de cubicaciones de partidas a serie de precio unitario por un monto de $26.197.715. - La institución técnica autorizó disminuciones de obras por $58.493.710 y obras extraordinarias por $58.493.710, dejando en cero la variación final. - La institución técnica autorizó disminuciones de obras por $9.161.233, aumentos de obras por $13.878 y obras extraordinarias por $9.147.355. Finalmente el valor del contrato quedo en $604.742.607 para contrato de Obras Civiles y consultorías. Respecto a Otros gastos, JUNJI, atendiendo al proceso de pago de valor pro forma del programa Aumento de Cobertura, el 26-12-2017 devolvió a la empresa constructora el valor de $1.101.654, como respuesta a la carta 036/2017 emanada de la empresa constructora ZURE e ingresada por oficina de partes de JUNJI el 18-12-2017, acompañando la orden de ingreso municipal de Constitución N° 951851 con timbre de pago de 6-12-17. Las modificaciones del 7.09% corresponden a los incrementos (Aumentos y obras extraordinarias menos disminuciones) que experimento el proyecto de M$47.500, respecto a lo recomendado por ajustes de cubicación para excavaciones y hormigón de fundaciones. Al analizar las variaciones que el proyecto sufrió, se tiene que al considerar los montos en valor absoluto las variaciones suman M$238.202 lo que representa un 36% respecto de lo recomendado y un 43% respecto a lo contratado. Al considerar los montos como aumento y disminución se tiene que aumento 7% respecto a lo recomendado y un 9% respecto a lo contratado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 156235 | 154964 | -0.81352 | Real < Recomendado | [5 empty] | El costo anual equivalente expost estimado de la iniciativa modificada es menor a la iniciativa recomendada en un 0.81% situación dada ya que la iniciativa fue contratada diseño con ejecución, por un valor menor al recomendado (en igual moneda), siendo ademas los ítemes de equipos y equipamientos también menores, a pesar de los aumentos de contrato que se dieron durante la ejecución del proyecto. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 13 meses, un 62,5% sobre el plazo total recomendado. Los equipos y equipamientos son tramitados y adquiridos por el Nivel central de Junji y a diferentes proveedores, por lo que se consideraron en ambos ítems la fecha de inicio como la primera orden de compra y como fecha de término la recepción de los productos, éstos iniciaron desfasados respecto al término de obra. Para el ítem consultorías el incremento de 266% se explica en que el contrato es uno solo y considera diseño - ejecución en conjunto, por lo que en las fechas no queda reflejado los 90 días que demoró la consultaría. En la modalidad diseño con ejecución que este proyecto fue ejecutado, no se refleja el plazo real de la consultoría, ya que se rigen por el mismo contrato, desvirtuando el plazo de éste ítem. Para ítem Obras Civiles el aumento del 37.5% se fundamenta en modificaciones al contrato las que totalizaron un aumento de 87 días adicionales a los 256 días del contrato original. Las modificaciones del 7.09%, dentro del rango del 10% considerado como aceptable, corresponden a los incrementos que experimento el proyecto de M$47.500, respecto a lo recomendado, pero esto no refleja las variaciones reales, ya que el proyecto fue adjudicado un 6.3% más bajo, y luego tuvo ajuste de cubos, aumentos y obras extraordinarias, pero además experimento dos disminuciones y aumentos que quedaron en términos presupuestarios en cero, pero que se consideran significativos, existiendo informe técnico que acredita y justifica los cambios, sin embargo se considera que debió haber sido re-evaluado, ya que las variaciones fueron de un 43% respecto de lo contratado. El proyecto no tuvo reevaluaciones. La magnitud varió de 541 a 525.05 metros cuadrados, por ajustes del proyecto lo que es razonable en una modalidad diseño con ejecución. Respecto a los indicadores, el CAE ex post disminuyó, debido a la variación que sufrió la inversión y a la deflactación de la moneda, ya que el indicador fue calculado en moneda 2015, por lo que el monto de la inversión contratado se llevo a esa moneda. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30462401-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI CHACABUCO,COMUNA DE LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR POBLACIONAL MALAQUIAS CONCHA DE LA CIUDAD DE LINARES POSEE ESCASA OFERTA PREESCOLAR, AFECTANDO A UNA POBLACION INFANTIL DE 603 MENORES ENTRE 0 Y 4 AÑOS. ESTA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA GENERA EN LOS NIÑOS UN BAJO DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y LOGRO DE SUS APRENDIZAJES | EL PROYECTO CONTEMPLA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEFINITIVO Y LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO PARA ATENDER 40 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 56 MENORES EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A EDIFICAR, DE ACUERDO A ANTE PROYECTO ES DE 956,85 METROS CUADRADOS APROXIMADOS. LA INICIATIVA SERA CONSTRUIDA EN UN TERRENO DE 1016,80 METROS CUADRADOS CEDIDO EN CONCESION POR EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES. | 96 |  |  |  | 2 | 13 | El plazo para presentar las consultorías se define en la Res. Ex. .15127 del 15-3-2017, donde se autoriza el llamado de licitación pública y aprueba el anexo complementario de las bases de licitación, en cuyo 3° resuelvo, N° 12 expresa que el “Diseño de Especialidades deberá entregarse dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrega de terreno”, condición que se cumplió sin retraso (anterior al 27-9-17), a partir del inicio de obras indicado más arriba. *El “Diseño de Especialidades deberá entregarse dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrega de terreno”, condición que se cumplió sin retraso (anterior al 27-9-17), a partir del inicio de obras indicado más arriba. | 550 | 2 | 1 | Si bien el plazo contractual de especialidades y obras civiles abarcó desde el 28-6-17 al 26-7-18 y el equipamiento llegó a las bodegas JUNJI Maule el 6-11-18, cabe señalar que la recepción provisoria se concedió el 21-11-18. JUNJI generó la solicitud en sistema Abaco el 29/10/2018, con lo cual se solicitó la autorización para el monto y destino de las subdirecciones implicadas, luego de esto la Unidad de Recursos Financieros generó la respectiva orden de compra con fecha 31/10/2018. El equipamiento fue recibido por JUNJI Región del Maule el 28/12/2018. En consecuencia, el ítem de equipamiento no generó, por sí mismo, un retraso en la puesta en marcha de esta iniciativa. [La fecha de inicio del primer contrato y la del último contrato indicada más arriba, corresponden al contrato de OOCC y Consultorías]. *Se corrigen las fechas, ya que se había registrado las correspondientes a obras civiles, y no a la asignación Equipamiento. | -50 | 2 | 2 | Si bien el plazo contractual de especialidades y obras civiles abarcó desde el 28-6-17 al 26-7-18 y el equipamiento llegó a las bodegas JUNJI Maule el 6-11-18, cabe señalar que la recepción provisoria se concedió el 21-11-18. La Unidad de Recursos Financieros de JUNJI Maule generó la orden de compra el 4-10-2018, ejecutando de esta manera el monto necesario. En consecuencia, el ítem de equipamiento no generó retraso en la puesta en marcha de esta iniciativa. [La fecha de inicio del primer contrato y la del último contrato indicada más arriba, corresponden al contrato de OOCC y Consultorías]. *Se corrigen las fechas, ya que se había registrado las correspondientes a obras civiles, y no a la asignación Equipos. | 0 | [8 empty] | 7 | 13 | La JUNJI Maule, mediante la resolución exenta 015461 del 22-6-17 aprobó el contrato que deriva de la adjudicación de la licitación ID 848-11-LR17, publicada en www.mercadopublico.cl , pero mediante mediante la Res. 150281 del 19-3-18 se autorizaron obras extraordinarias con aun aumento de plazo de 35 días, más adelante la Res. Ex. 150613 del 20-6-18 aprueba modificación de partidas y aumento de plazo por 32 días, lo mismo ocurre con la Res. Ex. JUNJI Maule N° 150714 del 31-7-18 que también modifica partidas, pero extiende el plazo en 25 días. La resolución exenta N° 150367 del 16-4-18, a diferencia de las anteriores, sólo aumenta el plazo de obras en 45 días. Se concluye por tanto que las extensiones de plazo sumaron un total de 137 días. *Fecha de Inicio de ejecución de obras civiles es el 28-06-2017, que corresponde al hito de la entrega del terreno, según se indica en el Acta de Entrega de Terreno existente en la carpeta digital ex post. El contrato inicialmente indicaba que el plazo de ejecución del diseño de especialidades y de la obra era de 256 días corridos, contados desde la fecha del acta de entrega del terreno. | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 137 | [9 empty] | 1 | 0 | La asignación de otros gastos no influyó negativamente en los plazos de la ejecución de la obra. JUNJI Maule por su parte, atendiendo al proceso de pago de valor pro forma del programa Aumento de Cobertura, el 11-09-2017 devolvió a la empresa constructora el valor de $1.518.229, como respuesta a la carta emanada de la empresa constructora Sociedad Constructora Faundez Córdova y Cía. Ltda. e ingresada por oficina de partes de JUNJI Maule el 20-10-2017, acompañando la orden de ingreso municipal de Linares N° 0035451 con timbre de pago de 11-09-17. [La fecha de inicio del primer contrato y la del último contrato indicada más arriba, corresponden al contrato de OOCC y Consultorías]. *Se corrigen las fechas, ya que se había registrado las correspondientes a obras civiles, y no a la asignación otros gastos. Se consideró la fecha en la cual JUNJI pago a la empresa el valor solicitado siendo ésta el 09-11-2017. | -100 | 8 | 8 | 15 | 17 | 2 | La JUNJI Maule, mediante la resolución exenta 015461 del 22-6-17 aprobó el contrato que deriva de la adjudicación de la licitación ID 848-11-LR17, publicada en www.mercadopublico.cl , pero mediante la Res. 150281 del 19-3-18 se autorizaron obras extraordinarias con un aumento de plazo de 35 días, más adelante la Res. Ex. 150613 del 20-6-18 aprueba modificación de partidas y aumento de plazo por 32 días, lo mismo ocurre con la Res. Ex. JUNJI Maule N° 150714 del 31-7-18 que también modifica partidas, pero extiende el plazo en 25 días. La resolución exenta N° 150367 del 16-4-18, a diferencia de las anteriores, sólo aumenta el plazo de obras en 45 días. Se concluye por tanto que las extensiones de plazo sumaron un total de 137 días | 87.5 | 112.5 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 15 meses, un 87,5% sobre el plazo recomendado. Se debe mencionar que en términos de plazos el ítem equipos y equipamientos se encuentran desfasados respecto al término de la ejecución por lo que generan tiempos muertos, ya que las obras civiles terminaron el 27-07-2018 y ambos ítems tiene fecha de inicio el 04/10/2018. La modalidad utilizada para la contratación del proyecto corresponde a diseño con ejecución en conjunto, por lo que las asignaciones presupuestarias consultorías y Obras civiles, se rigen por el mismo contrato y por lo tanto por los mismos plazos. La fecha de inicio de contrato corresponde a 28/06/2017 (fecha acta entrega terreno), y el contrato original considera 256 días corridos de plazo de ejecución. De acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, el “Diseño de Especialidades deberá entregarse dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrega de terreno”, condición que se cumplió sin retraso ). De acuerdo a lo anterior restarían 166 días para la etapa de ejecución, plazo que fue aumentado en: - 35 días donde la unidad técnica autorizó obras extraordinarias que inciden en el plazo del contrato originalmente suscrito por las partes. - 45 días, debido a modificaciones de contrato que se realizaron con fechas anteriores. - 32 días donde la unidad técnica autorizó disminuciones de obras y obras extraordinarias. - 25 días donde la unidad técnica autorizó obras extraordinarias. En Resumen, el plazo del contrato de especialidades y consultorías se extendió en 137 días, lo que explica el 87.5% de incremento respecto a lo programado, quedando fecha inicio 28-06-2017 y fecha de término 27-07-2018. (Plazo total de consultoría y ejecución, sin tiempos muertos) Respecto a Ítem de Equipos no existe variación ya que la adquisición se realizó dentro del periodo programado con fecha, para la ejecución de esta asignación fueron emanadas tres órdenes de compra: 848-554-CM18, 848-556-CM18, 848-551-CM18, encargadas a COMERCIAL AGUSTIN LTDA., SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA. y GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA respectivamente. Teniendo registro de que todas estas órdenes fueron emanadas el 4-10-2018 y la última recepción de conforme de mercancía para este conjunto fue con fecha 28-11-2018. Para ítem de equipamiento JUNJI Maule generó la solicitud en sistema Abaco el 02/10/2018, con lo cual se solicitó la autorización para el monto y destino de las subdirecciones implicadas, luego de esto la Unidad de Recursos Financieros generó la respectiva orden de compra con fecha 04/10/2018 y el equipamiento fue recibido por JUNJI Región del Maule el 06/11/2018. Las fecha de la asignación de otros gastos corresponden a la fecha de pago que fue el 09-11-2017. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 28/06/2017 | [14 empty] | 891336 | 0 | 891336 | 831759 | 59577 | Esta iniciativa fue financiada con recursos propios; el contrato inicial contemplaba un monto de $ 856.882.424, mediante la resolución exenta 015461 del 22-06-2017, JUNJI Maule autorizó las siguientes modificaciones al monto del contrato: ajuste de cubos por $15.439.553 mediante resolución exenta N° 15910 del 15-11-17, obra extraordinaria por $28.160.112 por Res. Ex. 150281 del 19-3-18, aumento de obra de $17.869.421 por Res. Ex. 150286 del 21-3-18, obra extraordinaria por $33.642.385 por Res. Ex del 28-3-18, aumento de obra por $4.049.199 por Res. Ex. 150310 del 28-3-18, disminución de obras por $37.6913584 por Res. Ex 150310 del 28-3-18; el resto de modificaciones del contrato no afectarían al monto. ¿ Otros gastos: JUNJI Maule, atendiendo al proceso de pago de valor pro forma del programa Aumento de Cobertura, el año 2017 devolvió a la empresa constructora el valor de $1.518.229, como respuesta a la carta materia “reembolso derechos municipales permiso edificación” emanada de la empresa constructora SOC. CONSTRUCTORA FAUNDEZ CORDOVA Y CIA. LTDA. e ingresada por oficina de partes de JUNJI Maule el 20-10-2017, acompañando la orden de ingreso municipal de Constitución N° 0035451 con timbre de pago de 11-09-17. ¿ Obras civiles: los gastos de este ítem se ejecutaron mediante estados de pagos mensuales, registrados en su totalidad en el Detalle Financiero del Contrato del estado de avance de obra N° 14, el cual queda representado en la tabla 1: ¿ Equipos: El gasto en el ítem de equipamiento no generó retraso en la puesta en marcha de esta iniciativa. ¿ Equipamiento: El gasto en el ítem de equipamiento no generó retraso en la puesta en marcha de esta iniciativa. ¿ Consultorías: los gastos de este ítem se pagaron en los 5 primeros estados de pago, desde julio del 2017 a noviembre de 2017, según se indica en la tabla 2: | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 957 | 930 | 97.1787 | Real > Recomendada | [5 empty] | Si bien la magnitud original es de 957 m2, la magnitud precisa licitada es de 956.85 m2. Sin embargo, luego que la empresa constructora, durante el periodo de especialidades, hiciera las modificaciones necesarias para ajustar el proyecto a los espesores reales de los muros, distanciamiento a los predios vecinos, secciones de ingeniería calculadas en la fase de ingeniería y resguardara las pasadas de instalaciones por los distintos elementos constructivos del edificio, así mismo corrigiera mediante levantamiento topográfico los distanciamientos existentes y propuestos, la superficie correspondiente a la magnitud real ex post es de 929.53 m2, según el ítem 7.2 del permiso de edificación N° 540 del 9-11-2017. | Si bien la magnitud original es de 957 m2, la magnitud precisa licitada es de 956.85 m2. Sin embargo, luego que la empresa constructora, durante el periodo de especialidades, hiciera las modificaciones necesarias para ajustar el proyecto a los espesores reales de los muros, distanciamiento a los predios vecinos, secciones de ingeniería calculadas en la fase de ingeniería y resguardara las pasadas de instalaciones por los distintos elementos constructivos del edificio, así mismo corrigiera mediante levantamiento topográfico los distanciamientos existentes y propuestos. Esta situación generó que finalmente se ejecutaran 930 metros cuadrados. | [12 empty] | Se adjunta acta de recepción provisoria firmada el 5-12-18 y aprobando el término de obras el 21-11-18, también la resolución exenta N° 150863 del 11-9-2018 para designar a los integrantes de la mentada comisión y resolución exenta N° 015165 del 15-2-2019 que aprueba el acta de recepción provisoria | 21/11/2018 | En virtud de la resolución N° 015/0157 del 3-9-2014, suscrita por la Vicepresidente Ejecutiva, donde aprueba las bases administrativas tipo, en su ítem 47.4, indica en el primer párrafo que “la recepción definitiva de la obra, deberá ser efectuada en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de la Recepción Provisoria de la obra…”, en consecuencia, la recepción provisoria para esta obra deberá ejecutarse al 5-12-2019 | 05/12/2019 | SI | 18/03/2019 | No se han observado situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | En lo positivo se observó en que la capacidad técnica del contratista y sus profesionales a cargo de esta obra, lo que evitó tanto incumplimientos administrativos, como errores de comprensión u omisión en las obras civiles; también incorporar un ITO con experiencia fue determinante. Respecto a las situaciones negativas, se observó que el Servicio de Salud del Maule Sur retrasó su respuesta a las solicitudes de la empresa, luego generó observaciones inoportunas, lo que finalmente afectó seriamente la fecha programada por la empresa para presentar antecedentes a la Dirección de Obras Municipales. | IGNACIO FUENTES TRONCOSO | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL MAULE | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4269900% | 4274600% | 47 | 4280400% | 58 | NA | 0 | 4280400% | 0 | 4280400% | 0 | 4291500% | 111 | 4294800% | 33 | 249 | 202 | 3. Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución : Decreto Identificatorio N° 278 - Fecha Toma de Razón 10-03-2017. 5. Suscripción del primer contrato del proyecto : Resolución Exenta Nº15/461 de 22-06-2017, Aprueba contrato que deriva de la adjudicación de la licitación ID 848-11-LR17. 6. Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil: Decreto Identificatorio N° 278 - Fecha Toma de Razón 10-03-2017. | [12 empty] | MIXTO SUMA ALZADA CON REAJUSTE Y PARTIDA A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | ÉSTE ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA INSERTO EN LA META PRESIDENCIAL DE CONSTRUCCIÓN DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES REGIÓN DEL MAULE, MODALIDAD DISEÑO CON EJECUCIÓN, LA UNIDAD TÉCNICA CORRESPONDE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DEL MAULE. | 25193 | 28511 | 722 | 0 | 0 | 874821 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 930847 | 27629 | 31267 | 791 | 0 | 0 | 959412 | 0 | 0 | 1754 | 0 | 1020853 | Valor recomendado año 2016, moneda 2014 Valor ficha IDI 2017, moneda 2015 | 23792 | 19553 | 661 | 0 | 0 | 845811 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 891335 | El contrato inicial contemplaba un monto de $ 856.882.424, mediante la resolución exenta 015461 del 22-06-2017, JUNJI Maule autorizó las siguientes modificaciones al monto del contrato: ajuste de cubos por $15.439.553 mediante resolución exenta N° 15910 del 15-11-17, obra extraordinaria por $28.160.112 por Res. Ex. 150281 del 19-3-18, aumento de obra de $17.869.421 por Res. Ex. 150286 del 21-3-18, obra extraordinaria por $33.642.385 por Res. Ex del 28-3-18, aumento de obra por $4.049.199 por Res. Ex. 150310 del 28-3-18, disminución de obras por $37.6913584 por Res. Ex 150310 del 28-3-18; el resto de modificaciones del contrato no afectarían al monto. Monto final $ 869.602.983 | 23793 | 19553 | 661 | 0 | 0 | 845811 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 891336 | 59577 | BIP > SIGFE | 22852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807389 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 831759 | 23446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815646 | 0 | 0 | 1557 | 0 | 840649 | [16 empty] | 33992.7201 | 38469.2017 | 973.7217 | 0 | 0 | 1180406.1091 | 0 | 0 | 2158.4964 | 0 | 1256000.2489 | 0 | 29272.8081 | 23447.2662 | 792.6478 | 0 | 0 | 1040638.6734 | 0 | 0 | 1867.0993 | 0 | 1096018.4949 | 29245.2273 | 23447.2662 | 792.6478 | 0 | 0 | 1024169.3462 | 0 | 0 | 1867.0993 | 0 | 1079521.5869 | -12.7374 | -14.0508 | -13.2358 | -1.5052 |  | 1160.7759 | 1101.2574 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron variaciones respecto a los montos recomendados de -12,74% y -14,05% respectivamente. En términos generales, todos los ítems presupuestarios fueron contratados por un monto inferior al recomendado. Para las consultorías y OC el contrato es uno con la misma empresa constructora y que establecía el monto y plazo para cada componente, por lo que en cuadro de indicadores de costos se reflejan éstos por separado. El presupuesto oficial para la obtención del RS diferenciaba los ítems relacionados con diseño y ejecución, por lo que para consultorías se visualiza que lo contratado y gastado fue un 18% más bajo que lo recomendado, a diferencia de las obras civiles que fueron contratadas por un 16% menos a lo recomendado. Los Equipos fueron adquiridos por el nivel central de JUNJI, en un 43% menos respecto a lo aprobado actualizado, existiendo un gasto mayor en un 37.42% al contratado, en tanto, los Equipamientos fueron adquiridos también por el nivel central JUNJI en un 86% menos respecto a lo aprobado actualizado, existiendo un gasto mayor en un 327% al contratado. El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si modificaciones inferiores al 10% por modificaciones al contrato, que incluyeron cambios en materiales de revestimientos y pisos, incorporación solerillas de caucho y mejoramiento terminaciones cielos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JOSE LUIS FUENTES GONZALEZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1047398 | 12721 | 1.215% | El contrato inicial contemplaba un monto de $ 856.882.424, mediante la resolución exenta 015461 del 22-06-2017, JUNJI Maule autorizó las siguientes modificaciones al monto del contrato: ajuste de cubos por $15.439.553 mediante resolución exenta N° 15910 del 15-11-17, obra extraordinaria por $28.160.112 por Res. Ex. 150281 del 19-3-18, aumento de obra de $17.869.421 por Res. Ex. 150286 del 21-3-18, obra extraordinaria por $33.642.385 por Res. Ex del 28-3-18, aumento de obra por $4.049.199 por Res. Ex. 150310 del 28-3-18, disminución de obras por $37.6913584 por Res. Ex 150310 del 28-3-18, dejando el valor del proyecto en $869.602.983. Total del monto modificado, respecto al valor del contrato original: M$12.721. Año de la moneda del valor ingresado (monto final del contrato M$ 869.603): 2018. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto fue Adjudicado para ítem OC y Consultorías en un 13.9% menos del monto recomendado originalmente (comparación moneda 2017), por un monto de $ 856.882.424. Luego tuvo las siguientes modificaciones: La institución técnica autorizó ajuste de cubicaciones de partidas a serie de precio unitario lo que disminuyo el valor del contrato quedando en $841.442.871. - Institución técnica autorizó obras extraordinarias por $28.160.112. - Institución técnica autorizó disminuciones de obras por $17.869.421 y obras extraordinarias por $17.869.421, dejando en cero la variación final. - Institución técnica autorizó disminuciones de obras por $37.691.584, aumentos de obras por $4.049.199 y obras extraordinarias por $33.642.385. - Institución técnica autorizó disminuciones de obras por $594.962 y obras extraordinarias por $594.962. Esta modificaciones corresponden a cambios en materiales de revestimientos y pisos, incorporación solerillas de caucho y mejoramiento terminaciones cielos. Finalmente el valor del contrato quedo en $869.602.983 para contrato de Obras Civiles y consultorías, lo que corresponde a un 11.9% menos que lo recomendado. Respecto a Otros Gastos, JUNJI, atendiendo al proceso de pago de valor pro forma del programa Aumento de Cobertura, el año 2017 devolvió a la empresa constructora el valor de $1.518.229, como respuesta a la carta materia “reembolso derechos municipales permiso edificación” emanada de la empresa constructora SOC. CONSTRUCTORA FAUNDEZ CORDOVA Y CIA. LTDA., e ingresada por oficina de partes de JUNJI Maule el 20-10-2017, acompañando la orden de ingreso municipal de Constitución N° 0035451 con timbre de pago de 11-09-17. Las modificaciones del 1.21% corresponden a los incrementos (Aumentos y obras extraordinarias menos disminuciones) que experimento el proyecto de M$12.720, respecto a lo recomendado. Al analizar las variaciones que el proyecto sufrió, se tiene que al considerar los montos en valor absoluto las variaciones suman M$155.912 lo que representa un 16% respecto de lo recomendado y un 18% respecto a lo contratado. Al considerar los montos como aumento y disminución se tiene que aumento 1.3% respecto a lo recomendado y un 1.5% respecto a lo contratado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 260167 | 252330 | -3.0123 | Real < Recomendado | [5 empty] | El costo anual equivalente expost estimado de la iniciativa modificada es menor a la iniciativa recomendada en un 3.01% situación dada ya que la iniciativa fue contratada diseño con ejecución, por un valor menor al recomendado (en igual moneda), siendo ademas los ítemes de equipos y equipamientos también menores, a pesar de los aumentos de contrato que se dieron durante la ejecución del proyecto. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 15 meses, un 87,5% sobre el plazo recomendado. Para los equipos y equipamientos, estos fueron tramitados y adquiridos por el Nivel central de Junji y a diferentes proveedores, por lo que se consideraron en ambos ítems la fecha de inicio como la primera orden de compra y como fecha de término la recepción de los productos, quedando desfasados respecto al término de obra. Para el ítem consultorías el incremento de 556% se explica en que el contrato es uno solo y considera diseño - ejecución en conjunto, por lo que en las fechas no queda reflejado los 90 días que demoró la consultaría. En la modalidad diseño con ejecución que este proyecto fue ejecutado, no se refleja el plazo real de la consultoría, ya que se rigen por el mismo contrato, desvirtuando el plazo de éste ítem. Para ítem Obras Civiles el aumento del 87.6% se fundamenta en modificaciones al contrato las que totalizaron un aumento de 137 días adicionales a los 256 días del contrato original. Las modificaciones del 1.21% corresponden a los incrementos que experimento el proyecto de M$12.720, respecto a lo recomendado, pero esto no refleja las variaciones reales, ya que el proyecto fue adjudicado un 13.9% más bajo, y luego tuvo ajuste de cubos, aumentos y obras extraordinarias por cambios en materiales de revestimientos y pisos, incorporación solerillas de caucho y mejoramiento terminaciones cielos, y además experimentó dos disminuciones y aumentos que quedaron en términos presupuestarios en cero, pero que se consideran significativos, existiendo informe técnico que acredita y justifica los cambios, sin embargo se considera que debió haber sido re-evaluado, ya que las variaciones fueron de un 18.2% respecto de lo contratado. En relación a la magnitud, esta varió de 957 a 930 metros cuadrados por ajustes del proyecto de acuerdo a lo indicado por la Institución Técnica. Respecto a los indicadores, el Cae expost disminuyó, debido a la variación que sufrió la inversión y a la deflactación de la moneda, ya que el indicador fue calculado en moneda 2014, por lo que el monto de la inversión contratado se llevo a esa moneda. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30363972-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI BICENTENARIO, COMUNA DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR POBLACIONAL BICENTENARIO POSEE ESCASA OFERTA PREESCOLAR AFECTANDO A UNA POBLACION INFANTIL DE 509 MENORES ENTRE 0 Y 4 AÑOS. ESTA FALTA DE ESTIMULACION TEMPRANA GENERA EN LOS NIÑOS UN BAJO DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y LOGRO DE SUS APRENDIZAJES | EL PROYECTO CONTEMPLA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEFINITIVO Y LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO PARA ATENDER A 60 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 72 MENORES EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A INTERVENIR, DE ACUERDO A ANTE PROYECTO ES DE 1979,9 M2 | 132 |  |  |  | 2 | 14 | El plazo para presentar las consultorías se define en la Res. Ex. N° 015222 del 2-5-2016 y sus modificaciones, donde se autoriza el llamado de licitación pública y aprueba el anexo complementario de las bases de licitación, en cuyo 3° resuelvo, N° 12 expresa que el “Diseño de Especialidades deberá entregarse dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrega de terreno”, condición que se cumplió sin retraso (anterior al 6-4-2017), a partir del inicio de obras indicado más arriba. | 600 | 1 | 3 | Si bien el plazo contractual de especialidades y obras civiles abarcó desde el 6-1-2017 al 28-2-2018 y el equipamiento llegó a las bodegas JUNJI Maule el 10-1-2018, cabe señalar que la recepción provisoria se concedió con fecha 6-4-2018. En consecuencia, el ítem de equipamiento no generó retraso en la puesta en marcha de esta iniciativa. Sin desmedro de lo anterior, cabe señalar que JUNJI Maule generó la solicitud en sistema Abaco el 11/10/2017, con lo cual se solicitó la autorización para el monto y destino de las subdirecciones implicadas, luego de esto la Unidad de Recursos Financieros generó la respectiva orden de compra con fecha 13/10/2017. El equipamiento fue recibido por JUNJI Región del Maule el 10/1/2018. [La fecha de inicio del primer contrato y la del último contrato indicada más arriba, corresponde al contrato de OOCC y Consultorías]. *Se corrigen las fechas, ya que se había registrado las correspondientes a obras civiles, y no a la asignación Equipamientos -Como fecha de Inicio se consideró la fecha en la cual se generó la primera orden de compra, que fue el 16-10-2017 -Para la fecha de término se registró la Fecha de llegada de los equipos a las bodegas de JUNJI, esto es el 10-01-18. | 200 | 1 | 0 | Si bien el plazo contractual de especialidades y obras civiles abarcó desde el 6-1-2017 al 28-2-2018 y el financiamiento del equipo se ejecutó por medio de las órdenes de compra fechadas 13-10-2017; cabe señalar que la recepción provisoria se concedió con fecha 6-4-2018. En consecuencia, el ítem de equipos no generó retraso en la puesta en marcha de esta iniciativa. [La fecha de inicio del primer contrato y la del último contrato indicada más arriba, corresponde al contrato de OOCC y Consultorías]. Se corrige de acuerdo a fecha primera orden de compra y fecha última recepción de los equipos (información contenida en mail de fecha 10/12/2019) Inicio 13-10-2017 Termino: 25-10-2017 | -100 | [8 empty] | 7 | 14 | La JUNJI Maule, mediante la resolución exenta N° 015011 del 10-01-2017 aprobó el contrato que deriva de la adjudicación de la licitación ID 848-12-LR16, publicada en www.mercadopublico.cl y según fue indicado en la resolución exenta N°015474 del 1-12-2016, este contrato entregó 270 días corridos para la ejecución de las consultorías y obras civiles. Este plazo, atendiendo a las condiciones del contrato y bases administrativas, comenzó a regir desde el 6-1-2017, fecha en que se realizó la entrega de terreno, mediante el acta respectiva. Más adelante, el 21-7-2017, por medio de la resolución exenta 015527, se autorizan 63 días extras de plazo. El 18-4-2018, la resolución exenta 150407 entregó otros 85 días más de plazo que correspondían a 10 días autorizado en el ajuste de cubos más 75 días por obras extraordinarias. Se concluye por tanto, que las extensiones de plazo sumaron un total de 148 días. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 148 | [13 empty] | 8 | 8 | 14 | 14 | 0 | La JUNJI Maule, mediante la resolución exenta N° 015011 del 10-01-2017 aprobó el contrato que deriva de la adjudicación de la licitación ID 848-12-LR16, publicada en www.mercadopublico.cl y según fue indicado en la resolución exenta N°015474 del 1-12-2016, este contrato entregó 270 días corridos para la ejecución de las consultorías y obras civiles. Este plazo, atendiendo a las condiciones del contrato y bases administrativas, comenzó a regir desde el 6-1-2017, fecha en que se realizó la entrega de terreno, mediante el acta respectiva. Más adelante, el 21-7-2017, por medio de la resolución exenta 015527, se autorizan 63 días extras de plazo. El 18-4-2018, la resolución exenta 150407 entregó otros 85 días más de plazo que correspondían a 10 días autorizado en el ajuste de cubos más 75 días por obras extraordinarias. Se concluye por tanto, que las extensiones de plazo sumaron un total de 148 días. | 75 | 75 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 14 meses, un 75% sobre el plazo total recomendado. La modalidad utilizada para la contratación del proyecto corresponde a diseño con ejecución en conjunto, por lo que las asignaciones presupuestarias consultorías y Obras civiles, se rigen por el mismo contrato y por lo tanto por los mismos plazos. La fecha de inicio de contrato corresponde a 06/01/2017 (fecha acta entrega terreno), y el contrato original considera 270 días corridos de plazo de ejecución. De acuerdo a lo indicado por la institución técnica, el “Diseño de Especialidades deberá entregarse dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrega de terreno”. De acuerdo a lo anterior, restarían 180 días para la etapa de ejecución, plazo que fue ampliado en 63 días por obras extraordinarias y aumentos de obras que afectan la ruta crítica, por lo que la institución técnica autoriza el aumento de plazo. Luego, se autorizaron 85 días adicionales de plazo, los cuales correspondían a 10 días autorizado en el ajuste de cubos más 75 días por obras extraordinarias. En resumen, el plazo del contrato de especialidades y consultorías se extendió en 148 días, lo que explica el 75% de incremento respecto a lo programado, quedando fecha inicio 06-01-2017 y fecha de término 28-02-2018. Respecto a Ítem de Equipos no existe variación, ya que la adquisición se realizó dentro del periodo programado de un mes, con fecha 13-10-2017 se generaron cuatro órdenes de compra. Para ítem de equipamiento JUNJI Maule generó la solicitud en sistema Abaco el 11/10/2017, con lo cual se solicitó la autorización para el monto y destino de las subdirecciones implicadas, luego de esto la Unidad de Recursos Financieros generó la respectiva orden de compra con fecha 16/10/2017 y el equipamiento fue recibido por JUNJI Región del Maule el 10/01/2018. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 06/01/2017 | [14 empty] | 959591 | 0 | 959591 | 959593 | -2 | Esta iniciativa fue financiada con recursos propios; el contrato inicial contemplaba un monto de $904.288.755, mediante el ajuste de cubos, aprobado por el sectorialista de DIRNAC (sin necesidad de ser refrendado por resolución en aquel entonces), aprobó $16.968.762, luego, mediante la resolución exenta N° 015527 del 21-7-2017, JUNJI del Maule autorizó, entre obras extra ordinarias y aumentos de obras, el total de $16.922.221 más al contrato. Finalmente la resolución exenta 150407 del 18-4-2018, si bien modificó partidas, no modificó el monto del contrato. ¿ Otros gastos: Para esta iniciativa, no se destinaron recursos en esta asignación, por lo que la asignación no influye en la evaluación. ¿ Obras civiles: los gastos de este ítem se ejecutaron mediante estados de pagos mensuales, registrados en su totalidad en el Detalle Financiero del Contrato del estado de avance de obra N° 20, el cual queda representado en la tabla 1: ¿ Equipos: El gasto en el ítem de equipamiento no generó retraso en la puesta en marcha de esta iniciativa. ¿ Equipamiento: El gasto en el ítem de equipamiento no generó retraso en la puesta en marcha de esta iniciativa. ¿ Consultorías: los gastos de este ítem se pagaron en los 5 primeros estados de pago, desde febrero del 2017 a julio de 2017, según se indica en la tabla 2: | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1980 | 1065 | 53.7879 | Real > Recomendada | [5 empty] | Si bien la magnitud original es de 1.980 m2, la magnitud precisa licitada es de 1.033,39 m2. Sin embargo, luego que la empresa constructora, durante el periodo de especialidades, hiciera las modificaciones necesarias para ajustar el proyecto a los espesores reales de los muros, distanciamiento a los predios vecinos, secciones de ingeniería calculadas en la fase de ingeniería y resguardara las pasadas de instalaciones por los distintos elementos constructivos del edificio, así mismo corrigiera mediante levantamiento topográfico los distanciamientos existentes y propuestos, la superficie correspondiente a la magnitud real ex post es de 1.064.50 m2, según el ítem 7.2 del permiso de edificación N° 42 del 6-4-2017. | De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica: La magnitud original es de 1.980 m2, la magnitud licitada es de 1.033,39 m2. Sin embargo, luego que la empresa constructora, durante el periodo de especialidades, hiciera las modificaciones necesarias para ajustar el proyecto a los espesores reales de los muros, distanciamiento a los predios vecinos, secciones de ingeniería calculadas en la fase de ingeniería y resguardara las pasadas de instalaciones por los distintos elementos constructivos del edificio, así mismo corrigiera mediante levantamiento topográfico los distanciamientos existentes y propuestos, la superficie correspondiente a la magnitud real ex post es de 1.064.50 m2, según el ítem 7.2 del permiso de edificación N° 42 del 6-4-2017. Se desconoce el motivo de la reducción de la superficie para licitar, ésta no fue informada. | [12 empty] | Se adjunta acta de recepción provisoria firmada el 23-5-18 y aprobando el término de obras el 6-4-2018, también la resolución exenta N° 015776 del 29-7-2019 para designar a los nuevos integrantes de la mentada comisión y resolución exenta N° 015779 del 29-7-2019 que aprueba el acta de recepción provisoria. | 23/05/2018 | Se adjunta acta de recepción definitiva firmada el 23-5-19 y también la resolución exenta N° 015783 del 1-8-2019 que aprueba el acta de recepción definitiva e instruye la liquidación del contrato. | 23/05/2019 | SI | 10/04/2019 | No se han observado situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | ¿ Describa situaciones positivas y/o negativas que se presentaron durante la ejecución del proyecto u otras particularidades de este: En lo positivo se tiene a que, pese a todos los problemas por lo que atravesó la empresa constructora, el edificio fue finiquitado, evitando un término anticipado de contrato. Como situación negativa se tiene la poca capacidad técnica de los profesionales y gerentes de la empresa constructora, generando un sinfín de contratiempos, tanto administrativos como constructivos y que consumieron más tiempo y esfuerzos del equipo JUNJI Maule. Finalmente, como oportunidad de mejora, es posible plantear aumentar los requerimientos técnicos y de experiencia para que una empresa constructora se adjudique una iniciativa de esta envergadura. | IGNACIO FUENTES TRONCOSO | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL MAULE | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4224800% | 4224800% | 0 | 4229100% | 43 | NA | 0 | 4274100% | 450 | 4274100% | 450 | 4274100% | 0 | 4282600% | 85 | 578 | 578 | 5. Suscripción del primer contrato del proyecto : JUNJI Maule, mediante la resolución exenta N° 015011 del 10-01-2017 aprobó el contrato que deriva de la adjudicación de la licitación ID 848-12-LR16. 6. Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil: Decreto Identificatorio N° 319 - Fecha Toma de Razón 04-04-2016. 8. Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil. : Valor y fecha registrado en SIGFE: 01-04-2017 por $15.812.125 | [12 empty] | MIXTO SUMA ALZADA CON REAJUSTE Y PARTIDA A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | ÉSTE ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA INSERTO EN LA META PRESIDENCIAL DE CONSTRUCCIÓN DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES REGIÓN DEL MAULE, MODALIDAD DISEÑO CON EJECUCIÓN, LA UNIDAD TÉCNICA CORRESPONDE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DEL MAULE. | 30944 | 30777 | 2907 | 0 | 0 | 815744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880372 | 30944 | 30777 | 2907 | 0 | 0 | 815744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880372 | Valores recomendados , en moneda del 31-12-2013, para RS con fecha 01-09-2015 | 26665 | 19075 | 2396 | 0 | 0 | 911455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959591 | El contrato inicial contemplaba un monto de $26.664.787 para Consultorías y un monto de $ 877.563.968 para Obras Civiles, obteniendo un total de $904.288.755. Mediante el ajuste de cubos, aprobado por el sectorialista de DIRNAC (sin necesidad de ser refrendado por resolución en aquel entonces), aprobó $16.968.762, luego, mediante la resolución exenta N° 015527 del 21-7-2017, JUNJI del Maule autorizó, entre obras extra ordinarias y aumentos de obras, el total de $16.922.221 más al contrato. Finalmente la resolución exenta 150407 del 18-4-2018, si bien modificó partidas, no modificó el monto del contrato, dejando el valor del contrato en $ 911.454.948 para Obras Civiles. | 26665 | 19075 | 2396 | 0 | 0 | 911455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959591 | -2 | BIP = SIGFE | 26665 | 19077 | 2396 | 0 | 0 | 911455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959593 | 27358 | 19618 | 2494 | 0 | 0 | 927827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977297 | [16 empty] | 43673.5762 | 43438.54 | 4102.3422 | 0 | 0 | 1151331.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242545.6216 | 0 | 32806.7463 | 23522.8136 | 2990.7166 | 0 | 0 | 1121402.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180722.6885 | 32807.9454 | 23521.6144 | 2991.9158 | 0 | 0 | 1112617.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171938.8075 | -4.9755 | -5.6824 | -3.3625 | -0.74394 |  | 1100.412 | 1044.7111 | En términos generales todos los ítemes presupuestarios fueron contratados por un monto menor al recomendado actualizado. No obstante, las variaciones entre los montos contratados y costos reales respecto a los montos recomendados no son significativos. Para las consultorías y OC el contrato es uno con la misma empresa constructora y que establecía el monto y plazo para cada componente, por lo que en cuadro de indicadores de costos se reflejan éstos. El presupuesto oficial para la obtención del RS diferenciaba los ítemes relacionados con diseño y ejecución, por lo que para consultorías se visualiza que lo contratado y gastado fue un 24.88% mas bajo que lo recomendado, a diferencia de las obras civiles que fueron contratadas por un 2.6% menos a lo recomendado. Equipos; fueron adquiridos por el nivel central de JUNJI, en un 27% menos respecto a lo aprobado actualizado,. siendo el costo real igual al contratado. Equipamientos: fueron adquiridos por el nivel central JUNJI en un 46% menos respecto a lo aprobado actualizado, siendo el costo real igual al contratado. El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si modificaciones inferiores al 10% correspondientes a Ajuste de cubos, trabajos especiales excavación, instalación de equipos mecánicos para el retiro de aguas lluvias, compra membrana textil y relleno estructural. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JOSE LUIS FUENTES GONZALEZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1036176 | 33891 | 3.271% | El contrato inicial contemplaba un monto de $904.288.755, mediante el ajuste de cubos, aprobado por el sectorialista de DIRNAC (sin necesidad de ser refrendado por resolución en aquel entonces), aprobó $16.968.762, luego, mediante la resolución exenta N° 015527 del 21-7-2017, JUNJI del Maule autorizó, entre obras extra ordinarias y aumentos de obras, el total de $16.922.221 más al contrato. Finalmente la resolución exenta 150407 del 18-4-2018, si bien modificó partidas, no modificó el monto del contrato, dejando el valor del contrato en $938.179.738. Total del monto modificado, respecto al valor del contrato original: M$33.891. Año de la moneda del valor ingresado (monto final del contrato M$ 938.180): 2017. El contrato inicial contemplaba un monto de $904.288.755, mediante el ajuste de cubos, aprobado por el sectorialista de DIRNAC (sin necesidad de ser refrendado por resolución en aquel entonces), aprobó $16.968.762, luego, mediante la resolución exenta N° 015527 del 21-7-2017, JUNJI del Maule autorizó, entre obras extra ordinarias y aumentos de obras, el total de $16.922.221 más al contrato. Finalmente la resolución exenta 150407 del 18-4-2018, si bien modificó partidas, no modificó el monto del contrato, dejando el valor del contrato en $938.179.738. Total del monto modificado, respecto al valor del contrato original: M$33.891. Año de la moneda del valor ingresado (monto final del contrato M$ 938.180): 2017. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto fue Adjudicado para ítem OC y Consultorías en un 6.9% menos del monto recomendado originalmente (comparación moneda 2017). Luego tuvo las siguientes modificaciones: El contrato inicial contemplaba un monto de $26.664.787 para Consultorías y un monto de $ 877.563.968 para Obras Civiles, obteniendo un total de $904.288.755. Mediante el ajuste de cubos, aprobado por el sectorialista de DIRNAC (sin necesidad de ser refrendado por resolución en aquel entonces), aprobó $16.968.762, luego JUNJI del Maule autorizó, entre obras extra ordinarias y aumentos de obras, el total de $16.922.221 más al contrato. Finalmente, si bien modificó partidas, no modificó el monto del contrato, dejando el valor del contrato en $ 911.454.948 para Obras Civiles. Las modificaciones del 3.27% corresponden a los incrementos que experimento el proyecto de M$33.890, respecto a lo recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 286008 | 282183 | -1.3374 | Real < Recomendado | [5 empty] | El costo anual equivalente expost estimado de la iniciativa modificada es menor a la iniciativa recomendada en un 1.34% situación dada ya que la iniciativa fue contratada diseño con ejecución, por un valor menor al recomendado (en igual moneda), siendo ademas los ítemes de equipos y equipamientos también menores, a pesar de los aumentos de contrato que se dieron durante la ejecución del proyecto. | Respecto a los plazos, los equipos y equipamientos son tramitados y adquiridos por el Nivel central de Junji y a diferentes proveedores, por lo que se consideraron en ambos ítems la fecha de inicio como la primera orden de compra y como fecha de término la recepción de los productos, sin variaciones significativas en su adquisición. Para el ítem consultorías, el incremento de 597% se explica en que el contrato es uno solo y considera diseño - ejecución en conjunto, por lo que en las fechas no queda reflejado los 90 días reales que demoró la consultaría. En la modalidad diseño con ejecución que este proyecto fue ejecutado, no se refleja el plazo real de la consultoría, ya que se rigen por el mismo contrato, desvirtuando el plazo de éste ítem. Para ítem Obras Civiles, el aumento del 99% se fundamenta en modificaciones al contrato por incremento de 63 días, para aumentos de obras y obras extraordinarias, que principalmente tenían que ver con las excavaciones, que afectaba la ruta critica del proyecto. Y luego se amplió 85 días adicionales, los cuales correspondían a 10 días autorizado en el ajuste de cubos más 75 días por obras extraordinarias. En relación a los costos, no se observan diferencias significativas respecto a los montos originalmente recomendados. Las modificaciones del 3.27% corresponden a los incrementos que experimento el proyecto de M$33.890, respecto a lo recomendado, pero ésto no refleja las variaciones reales, ya que el proyecto fue adjudicado un 6.9% mas bajo, y luego tuvo ajuste de cubos, aumentos y obras extraordinarias, pero ademas experimento una disminución de M$60.483 y aumento de obra de M$60483, los cuales quedaron en términos presupuestarios en cero, pero que modificaron la estructura de muros y tabiques, canalizaciones eléctricas y pozo de drenaje, existiendo informe técnico que acredita y justifica los cambios, lo que no fue re-evaluado. El proyecto no tuvo reevaluaciones. En cuanto a la magnitud, el valor original era de 1.980 m2 y la magnitud licitada es de 1.033,39 m2, desconociéndose la justificación en la variación, pero se puede desprender que siendo modalidad diseño con ejecución en conjunto, el desarrollo del diseño se ajusto a la realidad del terreno y entorno, y luego al desarrollar el proyecto la magnitud real fue de 1.065m2 por ajustes de diseño y normativos. No obstante, no es posible definir con certeza los cambios en programa arquitectónico original. Finalmente, el Cae expost disminuyó, debido a la variación que sufrió la inversión y a la deflactación de la moneda, ya que el indicador fue calculado en moneda 2013, por lo que el monto de la inversión contratado se llevo a esa moneda. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30370395-0 | CONSTRUCCION PARQUE AVENIDA CANAL DE LA LUZ, TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EXISTENCIA DE UN DÉFICIT DE ÁREAS VERDES RECREATIVAS URBANAS EN EL SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE TALCA PARA ATENDER A SUS POBLADORES Y HABITANTES. ADEMÁS DE ESTO, LAS ÁREAS VERDES EXISTENTES, SON PERCIBIDAS DE BAJA CALIDAD. POR OTRA PARTE LA CARENCIA DE ÁREAS VERDES RECREATIVAS URBANAS DE LA ZONA | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUIR 32.600 M2 DE PARQUE EN DONDE ACTUALMENTE HAY UN AREA EN DESUSO, ESTO CONSIDERA AREAS VERDES, ARBORIZACION, MOBILIARIO URBANO CONSISTENTE EN 19 PERGOLAS, 7 SOMBREADEROS, 23 MESAS CON 2 ASIENTOS, 4 MESAS CON 4 ASIENTOS, 11 MESAS DE PING PONG, 11 MESAS DE TACA TACA, 217 MESAS DE HORMIGON, 18 MESAS CON RESPALDO, 77 BASUREROS, 7 BEBEDEROS DE HORMIGON, 40 BOLARDOS Y 3 BICICLETEROS, ADEMAS DE 1 CANCHA DE RAYUELA, 1 MULTICANCHA, 2 AREAS DE JUEGOS INFANTILES Y 2 AREAS DE JUEGOS DE AGUA ORNAMENTALES, 1 EXPLANADA MULTIUSO, LUMINARIA PEATONAL, CICLOVÍAS Y UN PROYECTO DE PAISAJISMO PARA TODA EL AREA DE INTERVENCIÓN. | 29707 | PRES |  |  | 18 | 23 | Se contratan los Servicios de Jorge Smith Irazabal, mediante Resolución N° 3119 de fecha 02.09.2016, para realizar un Estudio Hidrogeológico y Proyecto para Construcción de sondaje, por un monto de $14.564.000.- Se contratan los Servicios de SOINTEC Ingenieros Consultores Ltda. para desarrollar Asesoría Técnica de Obras para Proyecto Construcción Parque Avenida Canal de la Luz, Talca, mediante Resolución N° 866 de fecha 14.03.2017, por un monto de $ 24.000.000 y un plazo máximo de 16 meses.- La variación del plazo de Asesoría entre Recomendado y Real, se debe a la diferencia entre los 2 contratos que se efectúa en el tiempo y que abordan el tema de un Estudio Hidrogeológico necesario para el emplazamiento de pozos profundo y así también la asesoría como Inspector de Obra que se desarrolla durante la materialización del contrato.- | 27.7778 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | Para poder ejecutar en su totalidad el Proyecto "Construcción Parque Avenida Canal de la Luz", es necesaria la expropiación de inmuebles. Mediante las Resoluciones N° 5430, N° 5431 y N° 5434, todas de fecha 13 Diciembre de 2015, dictadas por SERVIU Región del Maule y que ordena la expropiación de los inmuebles, cuyos propietarios aparentes y monto fijados por la comisión de peritos como indemnización provisional, son: 1.- La Iglesia de Jesucristo de los Santos, con un monto de $ 39.503.450.- 2.- Altemiro Antonio Torres Arancibia, con un monto de $ 75.583.550.- 3.- Juan Carlos Araya Olivares, con un monto de $ 90.208.000.- Mediante Resolución Exenta N° 5544 de fecha 30 de Diciembre de 2015, se Aprueba el Pago Indemnización Provisional por Expropiación Inmuebles para Proyecto "Construcción Parque Avenida Canal de la Luz". | -50 | 18 | 28 | El Plazo recomendado aumenta considerablemente por la licitación del Estudio Hidrogeológico, lo cual es previo a contratar la ejecución de las obras que conforman el proyecto. Además, los aumentos de plazo de 135 días generan un tiempo de mayor ejecución. Cabe señalar los contratos mencionados: 1.- Se contratan los Servicios de Jorge Smith Irazabal, mediante Resolución N° 3119 de fecha 02.09.2016, para realizar un Estudio Hidrogeológico y Proyecto para Construcción de Sondaje, por un monto de $14.564.000.- 2.- Proyecto contratado mediante Resolución Afecta N° 39 de fecha 07.10.2016 y con Toma Razón el 07.12.2016, con el contratista Constructora AMULEN Ltda., por un monto de $ 2.428.800.000 y 540 días de plazo contractual. Este contrato posee 3 Aumento de Plazo que otorgaron 135 días corridos en total. | 55.5556 | 18 | 22 | Proyecto contratado mediante Resolución Afecta N° 39 de fecha 07.10.2016 y con Toma Razón el 07.12.2016, con el contratista Constructora AMULEN Ltda., por un monto de $ 2.428.800.000 y 540 días de plazo contractual. Este contrato posee 3 Aumento de Plazo que otorgaron 135 días corridos en total. El detalle de Aumentos de Plazo es el siguiente: 1.- Resolución N° 2124 de fecha 25.06.2018, que otorga 60 días corridos de aumento de plazo. 2.- Resolución N° 2952 de fecha 31.08.2018, que otorga 30 días corridos de aumento de plazo. 3.- Resolución N° 3409 de fecha 16.10.2018, que otorga 45 días corridos de aumento de plazo. Las Resoluciones en cuestión están relacionadas directamente con modificaciones realizadas al proyecto, las cuales generaron Aumentos de Obra, Disminución de Obras y Obras Extraordinarias. Dentro de las modificaciones al proyecto tenemos lo siguiente: 1.- Cambio de Soleras tipo A en 14 Norte (Sector Multicancha).- 2.- Limpieza Cámaras de Inspección, Sumideros y Cambio de Tuberías Aguas Lluvias sector 4 Oriente entre 13 y 14 Norte.- 3.- Demarcación y Señalética Vertical de Ciclovía en todo el Proyecto.- 4.- Solución para Evacuación de Aguas Lluvias por cierre de Calle 17 Norte con Calle 5 Oriente.- 5.- Modificación Rampas de Acceso al Parque, en sector entre 14 Norte y 5 Oriente.- 6.- Modificación de Superficie de Terminación en Sector Juegos de Agua.- 7.- Traslado de Tensor de Poste Calle 18 Norte con 6 Oriente.- 8.- Modificación de Valor Pro-Forma.- | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 135 | [13 empty] | 12 | 12 | 28 | 36 | 8 | El tiempo muerto de 8 meses se debe principalmente a varios factores, los cuales se enumeran a continuación: 1.- Estudio Hidrogeológico contratado mediante Resolución N° 3119 de fecha 02.09.2016. 2.- Contrato Proyecto "Construcción Parque Avenida Canal de la Luz", contratado mediante Resolución Afecta N° 39 de fecha 07.10.2016 y con Toma Razón el 07.12.2016, con el contratista Constructora AMULEN Ltda., por un monto de $ 2.428.800.000 y 540 días de plazo contractual, es decir, 8 meses.- 3.- Los Aumentos de Plazo que se autorizaron al contrato y que fueron producto de modificaciones al proyecto original.- | 133.3333 | 200 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 28 meses, un 133,33% sobre el plazo recomendado y sin considerar los tiempos muertos. En la asignación obras civiles, se respeta el diseño aprobado, con modificaciones propias de la construcción de un parque nuevo de 3,26 ha, que no alteraron la esencia del proyecto, aunque algunas de las modificaciones pudieron preverse con un diseño mas prolijo. En la asignación consultorias se contrato con cargo al proyecto un estudio hidrogeológico, lo que no estaba ni en el presupuesto ni en los TDR, ya que es parte del diseñoo y el SERVIU se había comprometido a ejecutarlo con recursos propios previo a licitar el proyecto, lo que ademas origina una extensión mayor de las asignaciones de consultorias y de gastos administrativos, y por ende en la duración total del proyecto ya que el inicio del proyecto tuvo que esperar al termino de dicho estudio, que no estaba considerado en los plazos originales Los tiempos muertos estan entre que se cancelaron las expropiaciones, y se inicia el estudio hidrogeologico y entre este y el inicio de las obras civiles. En la información proporcionada, la asignación expropiaciones, considera solamente el hito del pago, pero hay otras actividades como publicaciones, inscripción, por lo que el plazo considerado esta subestimado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 03/01/2017 | [14 empty] | 2589688 | 246256 | 2835944 | 2563170 | 272774 | El Proyecto "Construcción Parque Avenida Canal de la Luz" se ejecutó con financiamiento Sectorial y su materialización a cargo del contratista "Constructora AMULEN Ltda.". Los Actos Formales del contrato en virtud del gasto asociado a éste, se detallan a continuación: TRAMITE RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA ACTO MONTO PLAZO Adjudicación/Contrato Resol. Afecta N° 39 del 07.10.16, (TR. 07.12.2016) $ 2.428.800.000 540 dc. Modificación Contrato Resolución N° 4797 de fecha 26.12.2017 $ 70.375.902 ----- Modificación Contrato Resolución N° 4888 de fecha 27.12.2017 $ 27.199.388 ----- Modificación Contrato Resolución N° 2726 de fecha 10.08.2018 $ 29.047.308 ----- Modificación Contrato Resolución N° 3656 de fecha 31.10.2018 -$ 1.300.008 ----- MONTO FINAL TOTAL $ 2.554.122.590 La Expropiación de terrenos del Proyecto "Construcción Parque Avenida Canal de la Luz", se aprueba el Pago por Indemnización Provisional por Expropiación de Inmuebles para este proyecto, se detalla a continuación: 1. Resolución Exenta N° 5544 de fecha 30.12.2015 por un monto de $ 205.295.000.- 2. Resolución Exenta N° 5591 de fecha 31.12.2015 por un monto de $ 36.000.000.- 3. Resoluciones N° 5588, N° 5589 y N° 5590, todas de fecha 31.12.2015, pago peritos tasadores, por un monto total de $ 3.378.369.- 4. Publicación en Diario El Centro, por un monto de $ 107.100.- El detalle de Consultorías del Proyecto "Construcción Parque Avenida Canal de la Luz" se detalla a continuación: 1. Resolución N° 866 de fecha 14.03.2017 que Adjudica contratación de ATO. 2.Resolución N° 1296 de fecha 17.04.2017 que Aprueba Contrato de ATO. 3. Resolución N° 3145 de fecha 21.09.2018 que Aprueba Informe Final de ATO. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 32600 | 32600 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia entre Magnitud Recomendada y Magnitud Real (Ex Post).- | El proyecto no sufrió variaciones en su área de intervención de lo programado respecto a lo real, ya que estaba claramente acotado, y lo definido en el proyecto respondía a lo requerido. | [12 empty] | Acta de Recepción de fecha 12.12.2018, dejando constancia de observaciones menores detectadas por la Comisión de Recepción en el recorrido de esta el 20.11.2018 y se otorga un plazo para subsanar la totalidad de las observaciones, algunas de las cuales se detallan a continuación: 1. Retirar moldajes existentes. 2. Reponer pulsador de bebedero. 3. Repasar cortes y reparar imperfecciones en paÃ±os de hormigón ( en general). 4. Reponer paÃ±os fisurados (en general) 5. Actualizar plano As-Built. 6. Entre otras observaciones. Informe Técnico s/Â° de fecha 12.12.2018, emitido por el ITO SERVIU e informando a la comisión de recepción que las observaciones detalladas en el proceso de recepción de obra se encuentran subsanadas. | 12/12/2018 | De acuerdo a Bases del contrato, la Recepción Definitiva del contrato se realizaría una vez transcurridos 2 años desde la Recepción Provisoria, es decir, el 12.12.2020.- | 12/12/2020 | SI | 12/12/2018 | Hasta la presente fecha nuestro Servicio no está en conocimiento de situaciones que están afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación | En el transcurso de la obra se pudo perfeccionar algunas materias que el diseño licitado y contratado no contemplaba, generando mayores obras y obras extraordinarias. Todo lo anterior ayudó a entregar un proyecto mejor terminado, dando solución a problemáticas que existían en este, como el mejoramiento de evacuación de aguas lluvias en calle 17 Norte, la demarcación y señalética de ciclovías, entre otras. | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213800% | 4213800% | 0 | 4215700% | 19 | 4261300% | 456 | 4261500% | 2 | 4265000% | 37 | 4273800% | 88 | 4276700% | 29 | 629 | 629 | Por Ord. N° 3595/02.06.15, se solicita identificación presupuestaria del Proyecto. Por Ord N° 5195/25.08.15, se insiste en la solicitud y se rebaja y modifica la programación, debido al plazo que no alcanzaría contratar y realizar gastos. Finalmente la identificación presupuestaria se concreta con el decreto N° 1513/14.10.15. La mayor diferencia de días se encuentra en el pago del primer gasto administrativo. Normalmente corresponde a la demora entre la llegada del cobro y el concretar el pago, lo que no es habitual como en este caso (426 días). El otro hito con diferencias en el plazo, es el de la Entrega de terreno (88 días). En este caso la resolución de contrato fue representada por la Controlaría, que cuando se subsanan las observaciones, da curso a la Toma de razón con fecha 07.12.16, en este caso, el contratista tiene, según el DS 236, un plazo de 15 días hábiles para protocolizar la resolución de contrato y el SERVIU fija la fecha de la Entrega de terreno, la que no sería superior a 15 días corridos. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La etapa de diseÃ±o se aprobÃ³ con el cÃ³digo 30106395 la que el 2013 quedÃ³ con RATE IN, ya que el diseÃ±o ejecutado presento importantes modificaciones sin contar con la aprobaciÃ³n de MIDESOF en una reevaluaciÃ³n, ya que mÃ¡s que duplicÃ³ el Ã¡rea a intervenir. | 41758 | 0 | 0 | 246405 | 1000 | 2243736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532899 | 41758 | 0 | 0 | 246405 | 1000 | 2243736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532899 | En general, el monto final para la ejecuciÃ³n del proyecto, se ajusta a los especificados en cada Ãtem. Hubo dos que subieron, Gastos Administrativos y Obras Civiles, y dos que bajaron, ConsultorÃ­as y terrenos. | 35564 | 0 | 0 | 244781 | 1475 | 2554124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835944 | El Proyecto "Construcción Parque Avenida Canal de la Luz" se ejecutó con financiamiento Sectorial y su materialización a cargo del contratista "Constructora AMULEN Ltda.". Los Actos Formales del contrato en virtud del gasto asociado a éste, se detallan a continuación: TRAMITE RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA ACTO MONTO PLAZO Adjudicación/Contrato Resol. Afecta N° 39 del 07.10.16, (TR. 07.12.2016) $ 2.428.800.000 540 dc. Modificación Contrato Resolución N° 4797 de fecha 26.12.2017 $ 70.375.902 ----- Modificación Contrato Resolución N° 4888 de fecha 27.12.2017 $ 27.199.388 ----- Modificación Contrato Resolución N° 2726 de fecha 10.08.2018 $ 29.047.308 ----- Modificación Contrato Resolución N° 3656 de fecha 31.10.2018 -$ 1.300.008 ----- MONTO FINAL TOTAL $ 2.554.122.590 La Expropiación de terrenos del Proyecto "Construcción Parque Avenida Canal de la Luz", se aprueba el Pago por Indemnización Provisional por Expropiación de Inmuebles para este proyecto, se detalla a continuación: 1. Resolución Exenta N° 5544 de fecha 30.12.2015 por un monto de $ 205.295.000.- 2. Resolución Exenta N° 5591 de fecha 31.12.2015 por un monto de $ 36.000.000.- 3. Resoluciones N° 5588, N° 5589 y N° 5590, todas de fecha 31.12.2015, pago peritos tasadores, por un monto total de $ 3.378.369.- 4. Publicación en Diario El Centro, por un monto de $ 107.100.- El detalle de Consultorías del Proyecto "Construcción Parque Avenida Canal de la Luz" se detalla a continuación: 1. Resolución N° 866 de fecha 14.03.2017 que Adjudica contratación de ATO. 2.Resolución N° 1296 de fecha 17.04.2017 que Aprueba Contrato de ATO. 3. Resolución N° 3145 de fecha 21.09.2018 que Aprueba Informe Final de ATO. | 35564 | 0 | 0 | 244781 | 1475 | 2554124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835944 | 272774 | BIP > SIGFE | 34064 | 0 | 0 | 244780 | 905 | 2283421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563170 | 34716 | 0 | 0 | 263821 | 943 | 2323302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622782 | Los montos que se reflejan en las columnas, e ingresados en el BIP, corresponden a los extraídos desde SIGFE, no se tiene explicación para las diferencias. Corresponden a valores de cada año. | Durante la ejecución del proyecto, fue preciso realizar mejoras a las falencias que tenía el Diseño aprobado. Se ha tornado habitual que esta situación se haga presente en la mayoría de los casos, ya que durante el lapso de tiempo entre la aprobación del diseño y la obtención del financiamiento, suele presentarse modificaciones de normativas o reglamento que generan mayores obras y obras extraordinarias. Lo anterior permitió la entrega de un proyecto mejor terminado, dando solución a problemas que existían en el sector, como el mejoramiento de evacuación de aguas lluvias en calle 17 Norte, la demarcación y señalética de ciclovías, entre otras. Entre otras situaciones positivas que genera este proyecto, está la que hace presión para otros proyectos que se encuentran pendientes de realizar, como aperturas de vías aledañas, mejoras del Sector que ayudan y estimulan el mejoramiento del entorno. También aparecen otras que dejan evidencias de malos diseños o mejoras obligadas, ejemplo, cambios de recorrido de locomoción colectiva y modificación en las instalaciones de la Comisaría de Carabineros. | [14 empty] | 58936.5438 | 0 | 0 | 347773.3352 | 1411.4168 | 3166780.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574901.6628 | 0 | 44293.5444 | 0 | 0 | 316366.0141 | 1815.5353 | 3231228.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593703.3652 | 43428.9467 | 0 | 0 | 316366.0141 | 1815.5353 | 3110636.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472247.1737 | 0.52594 | -2.8715 | -1.7729 | -3.3797 |  | 106.5106 | 95.4183 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tuvieron variaciones significativas respecto a los montos recomendados. Las variaciones en obras civiles se explican por las obras extraordinarias que modificaron el monto contratado. No obstante, mientras que las variaciones en este ítem, tanto en contratos como costos reales, no son significativas en relación a lo recomendado. Las consultorías presentan variación de -24,85% y -26,31% en sus contratos y costos reales respectivamente. Esto se debe a que se hicieron contratos por un monto menor al publicado en la licitación. Respecto a los gastos administrativos la unidad técnica no se disponen de antecedentes que la expliquen, probablemente puede ser que estuvieses subestimados. Pero en todos los casos no se dejaron de realizar obras o actividades que estaban programadas, Hay que tener presente en obras civiles que el contrato se realizó el año 2016 sin reajuste a suma alzada con lo que se "congela" el monto y se realizan pagos el 2016, 2017 y 2018, con lo que se paga sin reajustar la moneda en cada uno de esos años, por lo que al reajustar el contrato al 2018 y contrastar con lo pagado al 2018, se desvirtúa la realidad. El proyecto no presenta reevaluación, pero si modificaciones inferiores al 10% originadas por modificaciones de contratos derivadas de cambio de Solera, limpieza cámaras de inspección, sumideros y cambio de tuberías aguas lluvias, demarcación y señalética vertical de ciclovía en todo el proyecto, Solución para evacuación de aguas lluvias, modificación rampas de acceso al parque, modificación de superficie de terminación en sector juegos de agua y traslado de tensor de postes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2981160 | 125323 | 4.204% | El Proyecto "Construcción Parque Avenida Canal de la Luz" se ejecutó con financiamiento Sectorial y su materialización a cargo del contratista "Constructora AMULEN Ltda.". Los Actos Formales del contrato en virtud del gasto asociado a éste, se detallan a continuación: TRAMITE RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA ACTO MONTO PLAZO Adjudicación/Contrato Resol. Afecta N° 39 del 07.10.16, (TR. 07.12.2016) $ 2.428.800.000 540 dc. Modificación Contrato Resolución N° 4797 de fecha 26.12.2017 $ 70.375.902 ----- Modificación Contrato Resolución N° 4888 de fecha 27.12.2017 $ 27.199.388 ----- Modificación Contrato Resolución N° 2726 de fecha 10.08.2018 $ 29.047.308 ----- Modificación Contrato Resolución N° 3656 de fecha 31.10.2018 -$ 1.300.008 ----- MONTO FINAL TOTAL $ 2.554.122.590 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones, aunque si tuvo 4 modificaciones que en total son en moneda de igual valor de un 1,54% , aunque existieron aumentos, disminuciones y obras extraordinarias. También en moneda de igual valor la adjudicación de obras civiles estuvo un 3,,3% por debajo de lo aprobado, debiendo el SERVIU haber ajustado la solicitud de financiamiento al valor contratado, de acuerdo a las normas de ejecución presupuestaria. El monto aprobado para obras civiles en moneda 2014 fue de M$ 2.358.633., lo que expresado en moneda presupuesto 2018 es de M$ 2.653.959, por lo que se corrige monto, en recuadro, y el monto del contrato incluyendo todas las modificaciones en moneda presupuesto 2018 alcanzó a M$ 2.694.566 | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 245040 | 252765 | 3.1525 | Real > Recomendado | [5 empty] | Dadas las modificaciones menores que sufrió el proyecto, el indicador de rentabilidad también presenta una variación menor. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 28 meses, un 133,33% sobre el plazo recomendado. La principal causa de esta diferencia se encuentra en la prolongación de los plazos en el ítem de obras civiles, en el cual existieron modificaciones al diseño original que derivaron en modificaciones de contrato. Esta modificaciones de contrato se producen por cambio de Solera, limpieza cámaras de inspección, sumideros y cambio de tuberías aguas lluvias, demarcación y señalética vertical de ciclovía en todo el proyecto, Solución para evacuación de aguas lluvias, modificación rampas de acceso al parque, modificación de superficie de terminación en sector juegos de agua y traslado de tensor de postes. En relación a los costos, estos no tuvieron variaciones significativas en relación a los montos recomendados originalmente. El gasto en el ítem obras civiles estuvo próximo a lo recomendado, a pesar de existir modificaciones de contratos. En cuanto a consultoría, los contratos se hicieron por montos inferiores a los licitados, generando una leve diferencia respecto al monto recomendado. El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si modificaciones inferiores al 10%, es decir, dentro del rango aceptable. Estas modificaciones corresponden a cambios en solera, limpieza cámaras de inspección, sumideros y cambio de tuberías aguas lluvias, demarcación y señalética vertical de ciclovía en todo el proyecto, Solución para evacuación de aguas lluvias, modificación rampas de acceso al parque, modificación de superficie de terminación en sector juegos de agua y traslado de tensor de postes. La magnitud se mantuvo ivariable durante la ejecución del proyecto, construyéndose los 32600 metros cuadrados estipulados originalmente. En conclusión el proyecto se desarrollo muy de acorde a lo presupuestado en cuanto a costos, plazos, considerando además la magnitud de intervención. también es un proyecto tecnológicamente sencillo sin grandes complicaciones para su ejecución,por lo que este resultado es esperable. | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135949-0 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL QUINAMAVIDA, COMUNA DE COLBÚN | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | COLBUN | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR NO EXISTE UN ESTABLECIMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LOS PACIENTES, UNA GRAN PROPORCIÓN DE ADULTOS MAYORES (15 %), DEBEN TRASLADARSE AL CESFAM DE PANIMÁVIDA, DISTANTE MÁS DE 8 KM. DE LA LOCALIDAD DE QUINAMÁVIDA. | ESTA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE 254 M2, QUE INCLUYEN 4 BOX DE ATENCIÓN, ADEMÁS DE RECINTOS DE APOYO COMO SOME Y BODEGAS. TAMBIEN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. | 526 | [7 empty] | 5 | 16 | La fecha de término del último contrato ingresada por la Unidad Técnica, corresponde a la fecha de envío a pago del último contrato, en tanto la fecha ingresada en el BIP, corresponde a la fecha efectiva de pago por parte de la unidad financiera. | 220 | 5 | 7 | La fecha de término del último contrato ingresada por la Unidad Técnica, corresponde a la fecha de envío a pago del último contrato, en tanto la fecha ingresada en el BIP, corresponde a la fecha efectiva de pago por parte de la unidad financiera. Las diferencias de fechas corresponden que para hacer efectivo el pago, los proveedores de equipos deben capacitar a los usuarios, una vez realizada dicha capacitación, la Unidad Técnica autoriza el pago. | 40 |  |  |  |  | 5 | 22 | Los gastos Administrativos corresponden a Viáticos por visitas a Terreno, desde presentación del proyecto en terreno con los contratistas participantes, las visitas programadas del ITO, una vez adjudicada la obra y durante toda la ejecución de ésta, las recepciones provisorias y definitivas del proyecto, entre otros conceptos. | 340 | 5 | 6 | El plazo de la ejecución de las obras adjudicado fue de 170 días corridos, contados a partir de la fecha del Acta Entrega de Terreno. Se autorizó un aumento de plazo de 23 días corridos. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 23 | [13 empty] | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 | El plazo total del proyecto considera desde la ejecución de obras civiles, su implementación,. compras de equipos y equipamientos que generan tiempos muertos, por coordinaciones en capacitaciones y posterior pago para el termino del contrato. | 440 | 440 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 27 meses, un 440% sobre el plazo recomendado y sin presencia de tiempos muertos. La institución técnica indica que el plazo de la ejecución de las obras adjudicado fue de 170 días corridos, equivalente a 5,6 meses, mayor al plazo recomendado, el plazo de ejecución se contabilizan a partir de la fecha del Acta Entrega de Terreno. Hubo 2 aumentos de plazos, de 8 y 23 días corridos que se detallan a continuación: El Servicio de Salud del Maule-SSM, autorizó el aumento de plazo de 8 días corridos para el desraizamiento de árboles que existían en el predio, resultando un nuevo plazo contractual de 178 días corridos. El SSM aumentó el plazo de ejecución en 23 días corridos. Necesidad de modificar el acceso vehicular diseñado para la posta, debido a que el proyecto inicial no consideró la ejecución y tramitación de la conectividad vial. Como solución se aprovechó el acceso existente en el mismo terreno designado en escritura y subdivisión proporcionado por el municipio para la ejecución del proyecto. Adicionalmente, la institución técnica decide modificar escaleras y rampas de acceso de la posta, con la finalidad de reducir costos en obra que permitan llevar a cabo las modificaciones requeridas. Esta situación generó aumento del plazo de ejecución en 23 días, pasando de 178 días corridos a 201 días corridos. La institución técnica indica que los gastos administrativos corresponden a Viáticos por visitas a Terreno, desde presentación del proyecto en terreno con los contratistas participantes hasta la recepción definitiva del proyecto, en total transcurrieron 18 meses, la etapa ex ante programó el gasto administrativo en 5 meses, hasta la fecha de termino de la etapa, no incluyó el costo por visita a la recepción definitiva. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 09/11/2015 | [14 empty] | 199731 | 1634 | 201365 | 200982 | 383 | Se realizaron modificaciones al proyecto “Construcción Posta De Salud Rural Quinamavida De Colbún”, que surgen a solicitud de la Seremi de Desarrollo Social de la Región del Maule, donde ésta, solicita modificaciones al proyecto aprobado, esto para dar cumplimiento a las exigencias sanitarias vigentes. Con lo anterior, se solicitó a la empresa ejecutora del proyecto “Construcción Posta De Salud Rural Quinamavida De Colbún”, entregar presupuesto para la subsanar las observaciones sanitarias indicadas por la autoridad sanitaria. Estas modificaciones totalizaron $4.285.488, que se ejecutaron por Trato Directo autorizado por el mandante | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 254 | 254 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no presentó variaciones en la magnitud de este entre lo construido y lo adjudicado. | El proyecto tiene una magnitud estándar de 254 metros cuadrados y según la información presentada por la unidad técnica se ejecutó la superficie de edificación determinada ex ante. | [12 empty] | La recepción Provisoria de la obra contratada originalmente fue realizada el día 15.06.2016, según consta en Acta de Recepción Provisoria, esta fue aprobada por Resolución Exenta Nº 3230728.06.16. se adjunta respaldo en carpeta digital. Un forma posterior a la recepción provisoria, se aprobaron obras extraordinarias al proyecto con fecha 29.09.19 y el acta de entrega de terreno fue el día 12.10.2016, y su Recepción provisoria el día 02.11.2016. autorizada por Resolución Exenta Nº 5875/24.11.16. se adjunta respaldos. | 15/06/2016 | El Acta de Recepción Definitiva data de fecha 28.06.17 autorizada por Resolución Exenta Nº 3858/30.06.17 | 28/06/2017 | SI | 01/12/2016 |  |  | En Operación |  | MARÍA GABRIELA GAJARDO GAJARDO | SERVICIO SALUD MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4149200% | 4176700% | 275 | 4188400% | 117 | 4220000% | 316 | 4231700% | 117 | 4231700% | 117 | 4231700% | 0 | 4236700% | 50 | 875 | 600 | NO EXISTEN DIFERENCIAS SUBSTANCIALES. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El Servicio de Salud del Maule fue la institución que realizó la etapa de diseño y luego solicitó a la institución financiera, GORE del Maule, la postulación del proyecto al SNI para desarrollar la etapa de ejecución. Existe un programa arquitectónico y plantas previamente validados por el Ministerio de Salud, estándar. | 0 | 16644 | 11252 | 0 | 1932 | 171557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201385 | 0 | 16891 | 11419 | 0 | 1960 | 174106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204376 | ACTUALIZACION MONEDA IDI | 0 | 15786 | 10531 | 0 | 1634 | 173491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201442 | OBRA CIVIL ORIGINAL FUE DE $ 169.713.700 CON UN AUMENTO QUE LO DEJÓ EN $ 173.490.622.- EQUIPAMIENTOS POR M$ 15.786 A TRAVES DE VARIOS CONTRATOS EQUIPOS POR M$ 10.531 A TRAVES DE VARIOS CONTRATOS | 0 | 15784 | 10532 | 0 | 1176 | 173491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200983 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 15784 | 10531 | 0 | 1176 | 173491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200982 | 0 | 16217 | 10824 | 0 | 1268 | 183361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211670 | LA DIFERENCIA PUEDE SER PRODUCTO DE LAS APROXIMACIONES DE VARIOS ESTADOS DE PAGO DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS | SIN OBSERVACIONES | [14 empty] | 0 | 24557.6927 | 16602.4345 | 0 | 2849.2152 | 253129.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297138.6082 | 297139.8074 | 0 | 19384.4964 | 12982.1564 | 0 | 2068.559 | 224228.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258663.4107 | 0 | 19383.2973 | 12980.9572 | 0 | 2068.559 | 219878.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254311.6422 | -12.9486 | -14.4131 | -13.1358 | -1.6824 | -14.4135 | 1001.2269 | 865.6647 | Los montos contratados y costos reales del proyecto variaron un -12,95% y -14,41% respectivamente y en relación a los montos recomendados. Las obras civiles fueron contratadas por un monto de $169.713.700 y tuvo aumento y disminuciones de obras compensadas, y debido a exigencias de la autoridad sanitaria hubo que realizar un trato director con la empresa que ejecutó el proyecto, post termino de obras, por un monto de $4.382.830. Según el cuadro de indicadores de costos precedente, el proyecto presentó un monto contratado menor al monto recomendado, en un 12,95%, aún cuando el proyecto tuvo un aumento del costo total de $4.382.830, por concepto de cumplir con las exigencias sanitarias. El monto total gastado es 2,38% menor al contratado total, atribuible al factor de actualización de la moneda aplicado en esta revaluación, para efectos de comparar los valores. El proyecto tuvo una reevaluación solicitada por el gobierno regional del Maule a fin de realizar cambios en las especificaciones técnicas y correcciones en las unidades de medida de las partidas aprobadas, las cuales no afectan la naturaleza del proyecto, los costos y plazos establecidos, por lo cual se mantiene la recomendación favorable de este proyecto. Adicionalmente, el proyecto tuvo una modificación inferior al 10% para para dar cumplimiento a las exigencias sanitarias vigentes, Estas modificaciones totalizaron $4.382.830, que se ejecutaron por Trato Directo autorizado por el mandante. Se ejecutó bajo la modalidad de trato directo el proyecto obras complementarias posta salud rural Quinamavida. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 247789 | 4285 | 1.729% | Se realizaran modificaciones al proyecto “Construcción Posta De Salud Rural Quinamavida De Colbún”, que surgen a solicitud de la Seremi de Desarrollo Social de la Región del Maule, donde ésta, solicita modificaciones al proyecto aprobado, esto para dar cumplimiento a las exigencias sanitarias vigentes. Con lo anterior, se solicitó a la empresa ejecutora del proyecto “Construcción Posta De Salud Rural Quinamavida De Colbún”, entregar presupuesto para la subsanar las observaciones sanitarias indicadas por la autoridad sanitaria | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 247787 | 247789 | 0.00080714 | El gobierno regional del Maule solicitó la reevaluación del ítem obras civiles de este proyecto, el cual se encuentra en etapa de adjudicación. el objetivo de la reevaluación fue revisar cambios en las especificaciones técnicas y correcciones en las unidades de medida de las partidas aprobadas, las cuales no afectan la naturaleza del proyecto, los costos y plazos establecidos, por lo cual se mantiene la recomendación favorable de este proyecto. Hubo compensación de presupuesto por modificación del acceso vehicular y peatonal de la posta: nuevas obras por $2.188.539 por nuevo acceso, aumento de obras por $1.379.420 (baldosas, baranda, materiales y malla) y disminución de obras por $3.567.959 para compensar visados por el proyectista según se indica (hormigón escalera y rampas, grada, pastelones, y puente de acceso. Modificación para dar cumplimiento a las exigencias sanitarias vigentes, Estas modificaciones totalizaron $4.382.830, que se ejecutaron por Trato Directo autorizado por el mandante. Se ejecutó bajo la modalidad de trato directo el proyecto obras complementarias posta salud rural Quinamavida. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 87 | 85 | -2.2989 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico aplicable al proyecto es el costo equivalente por persona, para una población identificada ex ante de 526 personas. Se corrigió el indicador ex ante, se restó el IVA a las obras civiles, el equipamiento y a los equipos, faltó corregir la mano de obra, por las complejidades que reviste disponer del detalle en esta actividad (calificada, semi calificada y no calificada). El indicador ex ante corregido es M$87, el indicador económico ex post para los montos contratados es M$85, y para el monto gastado es M$84. | En consideración a los antecedentes tenidos a la vista en el proceso de evaluación, el proyecto presentó una incremento en el plazo de ejecución demoras civiles de 1mes, debido a la ampliación de plazo para el desraizamiento de árboles que existían en el predio y a la habitación de acceso vehicular y peatonal, de ocho y 23 días respectivamente. La adquisición del equipamiento resultó significativamente mayor al programado, aumentado el plazo en 11 meses. El proyecto ejecutado registró un costo total menor al recomendado. El proyecto tuvo una reevaluación solicitada por el gobierno regional del Maule a fin de realizar cambios en las especificaciones técnicas y correcciones en las unidades de medida de las partidas aprobadas, las cuales no afectan la naturaleza del proyecto, los costos y plazos establecidos, por lo cual se mantiene la recomendación favorable de este proyecto. Adicionalmente, el proyecto tuvo una modificación inferior al 10% para para dar cumplimiento a las exigencias sanitarias vigentes, Estas modificaciones totalizaron $4.382.830, que se ejecutaron por Trato Directo autorizado por el mandante. Se ejecutó bajo la modalidad de trato directo el proyecto obras complementarias posta salud rural Quinamavida. La magnitud se mantuvo invariante, construyéndose los 254 metros cuadrados estipulados originalmente. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO, MAULE | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | MAULE | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LA LOCALIDAD SE ABASTECE DE NORIAS Y CAMIONES ALJIBES, LO QUE PRODUCE PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD(SOBRE TODO EN ÉPOCAS DE ESCASES HÍDRICA), SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DEL RECURSO. | - CAPTACION Y TRATAMIENTO: SE HABILITA SONDAJE EXISTENTE (50 M PROFUNDIDAD, SE ENCAMISA COMPLETO), EL CUAL POSEE UN CAUDAL DE 30 L/S, QUE ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA ABASTECER LA DEMANDA ESTIMADA DE 6,4 L/S ENTRE EL AÑO 10 AL 20. - LA HABILITACION DEL SONDAJE INCLUYE ADEMAS LA INCLUSION DE UN EQUIPO DE BOMBEO, EQUIPO DE DOSIFICACION HIPOCLORITO PARA SANITIZAR EL AGUA. - EL EQUIPO DE BOMBEO REQUERIDO DEBE SER CAPAZ DE SUMINISTRAR, AL ANO 10 Y 20, UN CAUDAL DE 6,4 L/S A UNA ALTURA DE 9,45 M. - LA IMPULSION E INTERCONEXIONES SE CONTEMPLAN EN ACERO GALVANIZADO ASTM A53 SCH40 GRADO A DN=3 EN TOTAL 50M. - INSTALACION DE EQUIPO BOOSTER PARA SECTOR DE ALTA Y BAJA PRESION UBICADA EN SEDE COMUNITARIA Y RECINTO ESTANQUE. - SISTEMA DE CLORACION: SE CONSIDERA LA INCORPORACION DE UN EQUIPO DE CLORACION, PARA TRATAR EL AGUA CAPTADA, CON UNA SOLUCION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, CON UNA DOSIS DE 1 PPM EN UNA CONCENTRACION DE 4.000 PPM. ESTE SISTEMA DEBE ENTREGAR UN CAUDAL DE INYECCION DE 5,76 L/H HASTA EL AÑO 20. PARA LA DOSIFICACION SE CONSIDERA ESTANQUE DE CLORACION DE CAPACIDAD 100 LITROS. - REGULACION: SE CONTEMPLA, DE ACUERDO AL ANALISIS, LA CONSTRUCCION DE UN ESTANQUE DE HORMIGON ARMADO A NIVEL DE PISO DE CAPACIDAD 20 M3. - LA RED CONTARA CON 10,5 KM DE EXTENSIÓN APROXIMADAMENTE, PVC C-10 (63MM = 1,2 KM; 75MM = 9,2 KM; ASTM A53 SCH 40 2(PULG)=10 M; 3(PULG)= 156M; - LOS ARRANQUES A INSTALAR SON 111. | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 13 | Mediante modificación de contrato 11737-2 aprobada bajo Resolución DOH Nº 3919 de fecha 21.11.2018, se aumenta el plazo del contrato en 60 días, por lo cual la nueva fecha de termino 03.08.2018 y quedando el plazo en 270 días corridos. Mediante modificación de contrato 11737-3 aprobada bajo Resolución DOH Nº3919 de fecha 21.11.2018, se aumenta el plazo del contrato en 60 días quedando la nueva fecha de termino de contrato 02.10.2018 quedando un plazo total de 330 días corridos. Mediante modificación de contrato 11737-4 aprobada bajo Resolución DOH Nº4424 de fecha 10.12.2018, se aumenta el plazo en 60 días, quedando un plazo total de 390 días corridos. | 62.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 7 | 13 | Mediante modificación de contrato 11737-2 aprobada bajo Resolución DOH Nº 3919 de fecha 21.11.2018, se aumenta el plazo del contrato en 60 días, por lo cual la nueva fecha de termino 03.08.2018 y quedando el plazo en 270 días corridos. Mediante modificación de contrato 11737-3 aprobada bajo Resolución DOH Nº3919 de fecha 21.11.2018, se aumenta el plazo del contrato en 60 días quedando la nueva fecha de termino de contrato 02.10.2018 quedando un plazo total de 330 días corridos. Mediante modificación de contrato 11737-4 aprobada bajo Resolución DOH Nº4424 de fecha 10.12.2018, se aumenta el plazo en 60 días, quedando un plazo total de 390 días corridos. | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 180 | [13 empty] | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 | Mediante modificación de contrato 11737-2 aprobada bajo Resolución DOH Nº 3919 de fecha 21.11.2018, se aumenta el plazo del contrato en 60 días, por lo cual la nueva fecha de termino 03.08.2018 y quedando el plazo en 270 días corridos. Mediante modificación de contrato 11737-3 aprobada bajo Resolución DOH Nº3919 de fecha 21.11.2018, se aumenta el plazo del contrato en 60 días quedando la nueva fecha de termino de contrato 02.10.2018 quedando un plazo total de 330 días corridos. Mediante modificación de contrato 11737-4 aprobada bajo Resolución DOH Nº4424 de fecha 10.12.2018, se aumenta el plazo en 60 días, quedando un plazo total de 390 días corridos. | 62.5 | 62.5 | El proyecto fue ejecutado en un plazo total de 13 meses, un 62,5% sobre el plazo recomendado y sin tiempos muertos. Se realizaron aumentos de plazo producto de Disminuciones de Obras, Obras extraordinarias y Obras nuevas; las que debiendo haber sido evaluadas no se evaluaron. No obstante, no queda registro ni detalle sobre las modificaciones en obras. El plazo de variación se debe tanto a aumentos en obras civiles como en consultorías. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 14/11/2017 | [14 empty] | 686233 | 0 | 686233 | 428428 | 257805 | El presupuesto inicial del contrato fue de $573.496.000, con un aumento efectivo de $25.860.853, quedando el valor del contrato en $ 599.329.853, esta modificación en el monto aprobado bajo Resolución DOH N º3919 de fecha 21.11.2018. Quedando la modificación del monto de la siguiente manera: Disminución de obras $1.226.507 Obras Extraordinarias$18.210.149 Obras nuevas $8.877.211 Lo que da un un aumento efectivo en el valor de contrato de $25.860.853 Mediante Resolución DOH Nº4426 de fecha 10.12.2018, se aprueba el aumento del Gasto de Gestión Técnica y Administrativa de Nuevosur S.A en $3.749.824. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 111 | 128 | 115.3153 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se instalaron un total de 128 arranques, el cual se distribuyen en 126 viviendas, 1 colegio y 1 centro comunitario. | La variación se produjo por aumento de las viviendas desde que se realizó el diseño al momento en que se ejecutó el proyecto, considerando que las bases administrativas indican que todas las casas ubicadas frente a la red deben quedan con su respectivo arranque. | [12 empty] | La comisión revisa en forma detallada el estado de las obras y funcionamiento de éstas, ejecutadas por el contratista de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y bases administrativas del contrato, no encontrándose observaciones, dando por recibida la obra en forma provisional. | 27/12/2018 | AUn no se efectUa la recepción definitiva. | 27/12/2019 | SI | 30/11/2018 | El proyecto se encuentra en operación con al menos el 70% de los usuarios totalmente conectados al sistema. |  | En Operación |  | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4284200% | 4284200% | 0 | 4290200% | 60 | NA | 0 | 4302500% | 123 | 4302500% | 123 | 4305300% | 28 | 4308400% | 31 | 242 | 242 | El presupuesto inicial del contrato fue de $573.496.000, con un aumento efectivo de $25.860.853, quedando el valor del contrato en $ 599.329.853, esta modificación en el monto aprobado bajo Resolución DOH N º3919 de fecha 21.11.2018. Quedando la modificación del monto de la siguiente manera: Disminución de obras $1.226.507 Obras Extraordinarias$18.210.149 Obras nuevas $8.877.211 Lo que da un un aumento efectivo en el valor de contrato de $25.860.853 Mediante Resolución DOH Nº4426 de fecha 10.12.2018, se aprueba el aumento del Gasto de Gestión Técnica y Administrativa de Nuevosur S.A en $3.749.824. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto postuló directamente por DOH Maule a la etapa de ejecución. El diseño se elaboró a través de convenio DOH con la Sanitaria Nuevo Sur. | 97844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772636 | 97844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772636 | el presupuesto inicial del contrato fue de $573.496.000, con un aumento efectivo de $25.860.853, quedando el valor del contrato en $ 599.329.853, esta modificación en el monto aprobado bajo Resolución DOH N º3919 de fecha 21.11.2018. quedando la modificación del monto de la siguiente manera: Disminución de obras $1.226.507 Obras Extraordinarias$18.210.149 Obras nuevas $8.877.211 lo que da un un aumento efectivo en el valor de contrato de $25.860.853 Mediante Resolución DOH Nº4426 de fecha 10.12.2018, se aprueba el aumento del Gasto de Gestión Técnica y Administrativa de Nuevosur S.A en $3.749.824. | 86908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686265 | El presupuesto inicial del contrato fue de $573.496.000, con un aumento efectivo de $25.860.853, quedando el valor del contrato en $ 599.329.853, esta modificación en el monto aprobado bajo Resolución DOH N º3919 de fecha 21.11.2018. Quedando la modificación del monto de la siguiente manera: Disminución de obras $1.226.507 Obras Extraordinarias$18.210.149 Obras nuevas $8.877.211 Lo que da un un aumento efectivo en el valor de contrato de $25.860.853 Mediante Resolución DOH Nº4426 de fecha 10.12.2018, se aprueba el aumento del Gasto de Gestión Técnica y Administrativa de Nuevosur S.A en $3.749.824. | 86908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686265 | 257837 | BIP > SIGFE | 54256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428428 | 54577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430960 | El presupuesto inicial del contrato fue de $573.496.000, con un aumento efectivo de $25.860.853, quedando el valor del contrato en $ 599.329.853, esta modificación en el monto aprobado bajo Resolución DOH N º3919 de fecha 21.11.2018. quedando la modificación del monto de la siguiente manera: Disminución de obras $1.226.507 Obras Extraordinarias$18.210.149 Obras nuevas $8.877.211 lo que da un un aumento efectivo en el valor de contrato de $25.860.853 Mediante Resolución DOH Nº4426 de fecha 10.12.2018, se aprueba el aumento del Gasto de Gestión Técnica y Administrativa de Nuevosur S.A en $3.749.824. | [15 empty] | 120381.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830226.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950607.7905 | 0 | 106804.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736574.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843379.6874 | 104594.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721345.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825940.236 | -11.28 | -13.1145 | -13.1146 | -2.0678 |  | 6452.6581 | 5635.5117 | Montos contratados y costos reales tuvieron bajas respecto a los montos recomendados de 11,28% y 13,11% respectivamente. El proyecto sufrió modificaciones en sus montos plazos y magnitudes producto de variaciones del nUmero de beneficiarios entre el momento en que se realizó el diseño hasta que se realizó la ejecución, derivando en aumento de obras, disminución y obras extraordinarias. Adicionalmente, se modificó el contrato de consultoría, aumentando su valor original. El proyecto no tuvo re-evaluaciones. Pero si una modificación inferior al 10% por modificaciones en los contratos de obras civiles y consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 832739 | 29611 | 3.556% | Modificación en el monto aprobado bajo Resolución DOH N º3919 de fecha 21.11.2018. Quedando la modificación del monto de la siguiente manera: Disminución de obras $1.226.507 Obras Extraordinarias$18.210.149 Obras nuevas $8.877.211 Lo que da un un aumento efectivo en el valor de contrato de $25.860.853 Se aumenta el monto debido a que se incorporaron a nuevos beneficiarios al proyecto. Mediante Resolución DOH Nº4426 de fecha 10.12.2018, se aprueba el aumento del Gasto de Gestión Técnica y Administrativa de Nuevosur S.A en $3.749.824. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo re-evaluaciones. Pero si una modificación inferior al 10% por modificaciones en los contratos de obras civiles y consultorías. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 698109 | 612537 | -12.2577 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 60864 | 53404 | -12.2568 | Real < Recomendado | La variación en los indicadores se produce por el valor de licitación. | El proyecto fue ejecutado en un plazo total de 13 meses, un 62,5% sobre el plazo recomendado. Se realizaron aumentos de plazo producto de Disminuciones de Obras, Obras extraordinarias y Obras nuevas; las que debiendo haber sido evaluadas no se evaluaron. No obstante, no queda registro ni detalle sobre las modificaciones en obras. En relación a los costos, estos son inferiores a los recomendados. El proyecto sufrió modificaciones en sus montos plazos y magnitudes producto de variaciones del nUmero de beneficiarios entre el momento en que se realizó el diseño hasta que se realizó la ejecución, derivando en aumento de obras, disminución y obras extraordinarias. Adicionalmente, se modificó el contrato de consultoría, aumentando su valor original. El proyecto no tuvo re-evaluaciones. Pero si una modificación inferior al 10% por modificaciones en los contratos de obras civiles y consultorías. Existió variación en la magnitud del proyecto debido al aumento de las viviendas desde que se realizó el diseño al momento en que se ejecutó el proyecto, considerando que las bases administrativas indican que todas las casas ubicadas frente a la red deben quedan con su respectivo arranque. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30459448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | PELARCO | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | A PESAR DE LAS DIVERSAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, ÉSTAS NO PRESTAN UN SERVICIO CON UN ESTÁNDAR EN CANTIDAD, CALIDAD Y PERMANENCIA QUE PERMITA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE CONSUMO DE LOS HABITANTES. | - SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO Q=3,2 L/S A 32,69 M (AÑO 10) - INSTALACIÓN DE IMPULSIÓN EN ACERO GALVANIZADO GRADO A DN=3 ". LARGO 75 M. - INSTALACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN A BASE DE HIPOCLORITO DE CALCIO, CAPAC DE INYECTAR 2,92 L/H A UNA PRESIÓN DE 1,43 M.C.A. - CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO V=30 M3. - SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE EQUIPO BOOSTER PARA PRESURIZACIÓN DE LA RED, CAPAZ DE ENTREGAR 2,94 L/S A 64 M. (AÑO 20) - INSTALACIÓN DE 22,8 KM DE RED, DE LOS CUALES 17,37 KM SON EN PVC C-6 EN 63 MM, 2,48 KM EN PVC C-10 DN=110 MM, 2,36 KM EN PVC C-6 110 MM, Y EL RESTO EN HDPE Y ACERO GALVANIZADO. - INSTALACIÓN DE 180 ARRANQUES DOMICILIARIOS, 179 DE 1/2" Y 1 DE 3/4". - PROYECTO ELÉCTRICO PARA LOS ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS. - URBANIZACIÓN RECINTO: ACCESO VEHICULAR, VEREDA PEATONAL, CIERRO PERIMETRAL, CASETAS CLORACIÓN, BODEGA, EQUIPO BOOSTER Y EQUIPO ELECTRÓGENO. | 646 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 13 | SegUn contrato 11739 ,a probado bajo Resolución DOH Nº 4312 de fecha 01.12.2017, se estipulo un plazo total del contrato de 240 días a contar del 07.11.2017. en modificación de con 11739-1 aprobada bajo Resolución DOH Nº 3938 de fecha 21.11.2018, se aumenta el plazo en 60 días quedando un plazo total de 300 días corridos. en modificación 11739-2 aprobada bajo resolución DOH Nº 1278 de fecha 19.03.2018, se aumenta el plazo en 90 días quedando un plazo total de 390 días, quedando como fecha de termino el día 01.12.2018. Siendo la fecha de termino real segUn consta en carta del contratista y libro de obra, el día 22.11.2018. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 13 | SegUn contrato 11739 ,a probado bajo Resolución DOH Nº 4312 de fecha 01.12.2017, se estipulo un plazo total del contrato de 240 días a contar del 07.11.2017. Modificación de con 11739-1 aprobada bajo Resolución DOH Nº 3938 de fecha 21.11.2018, se aumenta el plazo en 60 días quedando un plazo total de 300 días corridos. Modificación 11739-2 aprobada bajo resolución DOH Nº 1278 de fecha 19.03.2018, se aumenta el plazo en 90 días quedando un plazo total de 390 días, quedando como fecha de termino el día 01.12.2018. Siendo la fecha de termino real segUn consta en carta del contratista y libro de obra, el día 22.11.2018. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 150 | [13 empty] | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | SegUn contrato 11739 ,a probado bajo Resolución DOH Nº 4312 de fecha 01.12.2017, se estipulo un plazo total del contrato de 240 días a contar del 07.11.2017. en modificación de con 11739-1 aprobada bajo Resolución DOH Nº 3938 de fecha 21.11.2018, se aumenta el plazo en 60 días quedando un plazo total de 300 días corridos. en modificación 11739-2 aprobada bajo resolución DOH Nº 1278 de fecha 19.03.2018, se aumenta el plazo en 90 días quedando un plazo total de 390 días, quedando como fecha de termino el día 01.12.2018. Siendo la fecha de termino real segUn consta en carta del contratista y libro de obra, el día 22.11.2018. | 30 | 30 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 13 meses, un 30% sobre el plazo total recomendado originalmente. El aumento de plazos se debe a situaciones que podrían entorpecer el normal curso de la obra, no quedando explicitado. Los aumento de obra solicitados por la empresa contratista totalizan 150 días, haciendo aumentar en un 58,75% el plazo de ejecución con respecto al plazo recomendado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 16/11/2017 | [14 empty] | 856149 | 0 | 856149 | 717568 | 138581 | Segun contrato 11739 aprobado bajo Resolución DOH Nº 4312 de fecha, 01.12.2017 , se estipulo que el valor del contrato seria de $747.728.415, monto que no fue modificado a lo largo del desarrollo del contrato. El Gasto por Gestión Técnica y Administrativa de Nuevosur, fue aprobado por Resolución DOH Nº 4468 de fecha 11.12.2017 y se estipulo el valor de $108.420.620 que corresponde el 14.5% del valor del contrato. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 180 | 180 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existió modificaciones en la cantidad de arranques | No hubo variaciones. | [12 empty] | Visitadas las obras en terreno se corroboro que las obras se ajustan a lo estipulado en las bases administrativas, términos de referencia y planos del contrato, dando por recepcionada la obra de manera provisional. | 14/01/2019 | AUn no se realiza | 14/01/2020 | SI | 22/11/2018 | Se encuentra en operación con cerca del 80% de los beneficiarios conectados al sistema |  | En Operación |  | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4270200% | 4270600% | 4 | 4290200% | 196 | NA | 0 | 4302500% | 123 | 4302500% | 123 | 4305500% | 30 | 4308700% | 32 | 385 | 381 | Segun contrato 11739 aprobado bajo Resolución DOH Nº 4312 de fecha, 01.12.2017 , se estipulo que el valor del contrato seria de $747.728.415, monto que no fue modificado a lo largo del desarrollo del contrato. Contrato 11739 protocolizado con fecha 17/10/2017. El Gasto por Gestión Técnica y Administrativa de Nuevosur, fue aprobado por Resolución DOH Nº 4468 de fecha 11.12.2017 y se estipulo el valor de $108.420.620 que corresponde el 14.5% del valor del contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Dirección de Obras Hidráulicas Maule. | 124098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979945 | 136100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074712 | Segun contrato 11739 aprobado bajo Resolución DOH Nº 4312 de fecha, 01.12.2017 , se estipulo que el valor del contrato seria de $747.728.415, monto que no fue modificado a lo largo del desarrollo del contrato. El Gasto por Gestión Técnica y Administrativa de Nuevosur, fue aprobado por Resolución DOH Nº 4468 de fecha 11.12.2017 y se estipulo el valor de $108.420.620 que corresponde el 14.5% del valor del contrato. | 108421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856150 | Segun contrato 11739 aprobado bajo Resolución DOH Nº 4312 de fecha, 01.12.2017 , se estipulo que el valor del contrato seria de $747.728.415, monto que no fue modificado a lo largo del desarrollo del contrato. El Gasto por Gestión Técnica y Administrativa de Nuevosur, fue aprobado por Resolución DOH Nº 4468 de fecha 11.12.2017 y se estipulo el valor de $108.420.620 que corresponde el 14.5% del valor del contrato. | 108421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856149 | 138581 | BIP > SIGFE | 90871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717568 | 91166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719904 | Segun contrato 11739 aprobado bajo Resolución DOH Nº 4312 de fecha, 01.12.2017 , se estipulo que el valor del contrato seria de $747.728.415, monto que no fue modificado a lo largo del desarrollo del contrato. El Gasto por Gestión Técnica y Administrativa de Nuevosur, fue aprobado por Resolución DOH Nº 4468 de fecha 11.12.2017 y se estipulo el valor de $108.420.620 que corresponde el 14.5% del valor del contrato. | [15 empty] | 167450.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154815.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322266.087 | 0 | 133395.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919963.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053358.2128 | 130369.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899096.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029466.0565 | -20.3369 | -22.1438 | -22.1437 | -2.2682 |  | 5719.2559 | 4994.9804 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron bajas respecto a lo recomendado de 30,34% y 22,14% respectivamente. Esta variación entre el monto recomendado y el contratado es por efecto de la licitación y depende principalmente de los valores de mercado, La variación entre el monto contratado y el pagado se debe sólo a la deflactación de la moneda, pues parte de lo pagado esta en distinta moneda que lo contratado, considerando que el contrato es a suma alzada y en sin reajustes. El proyecto no presenta reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se efectuaron reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 862138 | 707162 | -17.9758 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 75165 | 61654 | -17.9751 | Real < Recomendado | Los indicadores económicos disminuyen debido a que el proyectos terminó con menores costos reales. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 13 meses, un 30% sobre el plazo total recomendado originalmente. El aumento de plazos se debe a situaciones que podrían entorpecer el normal curso de la obra, no quedando explicitado. Los aumentos de plazo solicitados por la empresa contratista aumentaron significativamente el tiempo de ejecución de las obras. En relación a los costos, estos fueron inferiores, tanto contratados como gastados, dado principalmente por haber adjudicado a la empresa contratista por un monto inferior al recomendado y los precios de mercado. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. En relación a la magnitud, se construyeron los 180 arranques estipulados en el diseño original. En conclusión, el proyecto se ejecutó conforme a lo recomendado y no sufrió modificaciones de montos ni cantidad respecto a lo contratado. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135631-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ROBLERÍA CHUPALLAR, LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LA LOCALIDAD SE ABASTECE DE NORIAS Y PRINCIPALMENTE DE VERTIENTES, LO QUE PRODUCE PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD(SOBRE TODO EN ÉPOCAS DE SEQUÍA), SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE ESTE VITAL ELEMENTO. | - SE CONSIDERA LA HABILITACIÓN DE SONDAJE, CAPAZ EXTRAER UN CAUDAL DE 3,4 L/S AL AÑO 10 (54,4 METROS DE ALTURA) Y 4,1 L/S AL AÑO DE PREVISIÓN. - SE INCORPORA SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE EQUIPO CLORADOR DE HIPOCLORITO DE CALCIO, CAUDAL DE INYECCIÓN 3,37 L/H A 38 M.C.A. INCLUYE CASETA PARA BOMBAS DOSIFICADORAS. - CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEMIENTERRADO DE 40M3. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BOOSTER (Q=2,12 L/S; H=20 M.) PARA MANTENER UNA ADECUADA PRESIÓN DE SERVICIO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN. - EL PROYECTO CONSIDERA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 14,9 KM APROXIMADOS, CONFORMADA POR: TUBERÍAS DE PVC C-6 DE DIÁMETRO 63 MM (9658 M) 75 MM (2430 M) Y PVC-C10 63 MM (1014 M) Y 75 MM (1548 M); ACERO GALVANIZADO DE 2" (66 M) Y 3" ( 108 M); HDPE 63 MM (48 M) Y 75 MM (42 M). - LOS ARRANQUES CONSIDERADOS SON TODOS NUEVOS EN UNA CANTIDAD DE 173. - ADEMÁS SE CONTEMPLAN LAS OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y SUS ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS. - LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESCRITA BENEFICIARÁ A APROXIMADAMENTE 600 PERSONAS AL AÑO CERO, PUDIENDO LLEGAR A APROXIMADAMENTE 900 AL AÑO 20 DE OPERACIÓN | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 10 | Bajo modificación de contrato 11740-1 aprobada bajo Resolución DOH Nº 4439 de 19.12.2018, se aumento el plazo de ejecución en 60 días corridos quedando la nueva fecha de termino para 02.09.2018, quedando completamente terminada la obra el día 31.08.2018, segUn consta acta de recepción provisional. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 7 | 10 | Bajo modificación de contrato 11740-1 aprobada bajo Resolución DOH Nº 4439 de 19.12.2018, se aumento el plazo de ejecución en 60 días corridos quedando la nueva fecha de termino para 02.09.2018, quedando completamente terminada la obra el día 31.08.2018, segUn consta acta de recepción provisional. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | bajo modificacion de contrato 11740-1 aprobada bajo Resolución DOH Nº 4439 de 19.12.2018, se aumento el plazo de ejecución en 60 días corridos quedando la nueva fecha de termino para 02.09.2018, quedando completamente terminada la obra el día 31.08.2018, segUn consta acta de recepción provisional. | 25 | 25 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 10 meses, un 25% sobre el plazo total recomendado. Respecto a los plazos parciales existe un desface entre los ítems consultorías y obras civiles recomendado, lo que en la realidad no se da, ya que el convenio existente entre DOH y Sanitaria considera que las consultorías y las obras civiles comienzan en el mismo momento, si bien la sanitaria licita la iniciativa, su contrato se inicia junto a las obras civiles para la inspección. Considerando lo anteriormente indicado, el cuadro de plazos totales considera igual variación para ambos ítems, de un 25% adicional, el cual se justifica por modificación de contrato realizada por la Institución Técnica, ésta modificación consideró un aumento de plazo de ejecución de 60 días corridos, producto de modificaciones de obras (disminuciones, obras nuevas y obras extraordinarias). Esta modificaciones corresponden a aumento de viviendas, ejecución de atraviesos aéreos y aumento de metros de red de distribución. No se registran tiempos muertos. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 15/11/2017 | [14 empty] | 853888 | 0 | 853888 | 556037 | 297851 | Resolución DOH Nº 4300 de fecha 30.11.2017 aprueba el Gasto del contrato por un monto $679.892.502 El valor original del contrato fue de $679.892.502, posteriormente fue modificado en el contrato Nº 11740-1 por un monto de $65.861.123, aprobada bajo Resolución DOH Nº 4439 de fecha 13.12.2018. Modificaciones al contrato , en cuanto al monto consisten Disminución de obras $27.177.001 Obras Nuevas: $37.793.919 Obras extraordinarias $55.244.205 Aumento efectivo del contrato $65.861.123 | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 173 | 212 | 122.5434 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se instalaron un total de 212 arranques y se distribuyen de la siguiente manera, 208 viviendas, 2 escuelas básicas y 1 centro de salud Se corrige "magnitud corregida" ya que originalmente fueron aprobados 173 arranques, con las modificaciones de obras se asume que aumentaron 39 arranques. | La magnitud original corresponde a 173 arranques, la unidad técnica aumenta arranques al modificar el contrato, no se tiene a la vista el nuevo presupuesto modificado, solo se cuenta con contrato modificado que habla de nuevas viviendas beneficiadas por lo que se desprende que la magnitud ex post ingresada por la Unidad técnica considera 39 nuevos arranques. Lo que representa un aumento del 22.5%. | [12 empty] | La comisión revisa en forma detallada el estado de conservación y funcionamiento de las obras ejecutadas por el contratista de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y Bases Administrativas del contrato, no encontrándose observaciones, dando por recibida la obra e3n forma provisional | 22/10/2018 | AUn no se lleva a cabo la recepción definitiva | 22/10/2019 | SI | 31/08/2018 | El proyecto se encuentra en operación, con cerca del 80 % de los usuarios conectados al sistema. |  | En Operación |  | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4282300% | 4282300% | 0 | 4290200% | 79 | NA | 0 | 4302500% | 123 | 4302500% | 123 | 4305400% | 29 | 4308400% | 30 | 261 | 261 | Resolución DOH Nº 4300 de fecha 30.11.2017 aprueba el Gasto del contrato por un monto $679.892.502 El valor original del contrato fue de $679.892.502, posteriormente fue modificado en el contrato Nº 11740-1 por un monto de $65.861.123, aprobada bajo Resolución DOH Nº 4439 de fecha 13.12.2018. Modificaciones al contrato , en cuanto al monto consisten Disminución de obras $27.177.001 Obras Nuevas: $37.793.919 Obras extraordinarias $55.244.205 Aumento efectivo del contrato $65.861.123 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 0 |  |  |  |  | NO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | SI | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | La Dirección de Obras Hidráulicas del Maule actUa como Unidad Técnica y además como Unidad formuladora, ésto se realiza en conjunto con Aguas Nuevo Sur Maule, concesionaria de la Región, a través de un convenio. | 104407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824446 | 104407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824446 | Resolución DOH Nº 4300 de fecha 30.11.2017 aprueba el Gasto del contrato por un monto $679.892.502 El valor original del contrato fue de $679.892.502, posteriormente fue modificado en el contrato Nº 11740-1 por un monto de $65.861.123, aprobada bajo Resolución DOH Nº 4439 de fecha 13.12.2018. modificaciones al contrato , en cuanto al monto consisten disminución de obras $27.177.001 Obras Nuevas: $37.793.919 Obras extraordinarias $55.244.205 aumento efectivo del contrato $65.861.123 | 108134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853888 | Resolución DOH Nº 4300 de fecha 30.11.2017 aprueba el Gasto del contrato por un monto $679.892.502 El valor original del contrato fue de $679.892.502, posteriormente fue modificado en el contrato Nº 11740-1 por un monto de $65.861.123, aprobada bajo Resolución DOH Nº 4439 de fecha 13.12.2018. modificaciones al contrato , en cuanto al monto consisten disminución de obras $27.177.001 Obras Nuevas: $37.793.919 Obras extraordinarias $55.244.205 aumento efectivo del contrato $65.861.123 | 108135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853888 | 297851 | BIP > SIGFE | 70415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556037 | 70754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558714 | Resolución DOH Nº 4300 de fecha 30.11.2017 aprueba el Gasto del contrato por un monto $679.892.502 El valor original del contrato fue de $679.892.502, posteriormente fue modificado en el contrato Nº 11740-1 por un monto de $65.861.123, aprobada bajo Resolución DOH Nº 4439 de fecha 13.12.2018. modificaciones al contrato , en cuanto al monto consisten disminución de obras $27.177.001 Obras Nuevas: $37.793.919 Obras extraordinarias $55.244.205 aumento efectivo del contrato $65.861.123 | [15 empty] | 128454.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885897.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014351.7853 | 0 | 132743.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915480.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048224.589 | 130078.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897084.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027162.4612 | 3.3394 | 1.2629 | 1.2628 | -2.0093 |  | 4845.1059 | 4231.5296 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tienen variaciones significativas en relación a los montos recomendados. Considerando que el proyecto se encuentra dentro del convenio de DOH-Sanitaria en donde la consultoría se paga en un porcentaje de 14,5% respecto del monto de obras civiles, se debe tener presente que si aumenta el ítem de Obras Civiles subirá siempre la consultoría en dicho porcentaje respecto del aumento que se genere. Considerando lo anterior se analizan las variaciones del proyecto respecto del total (suma de ambos items). El indicador de montos contratados, refleja que el contrato final incluidas sus modificaciones fue 3.34% adicional al contratado. El indicador de costos real v/s contratado de un -2.01% corresponde solo a ajuste de la moneda, por lo que costo real fue igual al contratado. Las modificaciones de 8.49% indicadas como menores al 10%, presentan error en el cálculo ya que consideran un monto recomendado no corregido. La modificación corregida corresponde a un 8.92%. Esta modificaciones son por umento de viviendas, ejecución de atraviesos aéreos y aumento de metros de red de distribución. El proyecto no tuvo reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 888579 | 75411 | 8.487% | Modificaciones al contrato , en cuanto al monto consisten Disminución de obras $27.177.001 Obras Nuevas: $37.793.919 Obras extraordinarias $55.244.205 Aumento efectivo del contrato $65.861.123 Nota: se corrige monto nominal de incremento ya que no esta considerado aumento de item consultoria que corresponde a M$9.550 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las modificaciones de 8.49% indicadas como menores al 10%, presentan error en el cálculo ya que consideran un monto recomendado no corregido. La modificación corregida corresponde a un 8.92% La modificaciones al contrato corresponden a: 1) Disminución de obras $27.177.001 2) Obras Nuevas: $37.793.919 3) Obras extraordinarias $55.244.205 4) El 14,5% del total de las variaciones que corresponde a $9.549.863 (ítem consultorías convenio DOH-Sanitaria) La justificaciones de éstas variaciones se indica en Res. D.O.H N°4439 de fecha 13/12/2018 y Modificación de Contrato N°11740-1 y se basan en aumento de viviendas, ejecución de atraviesos aéreos y aumento de metros de red de distribución. Si se consideran las variaciones que se generaron en el proyecto en valor absoluto estas representan: 1) 14.21% aumento ítem OC respecto a lo recomendado y 15.34% aumento respecto a total recomendado. 2) 15.05% aumento ítem OC respecto a lo Contratado y 16.25 aumento respecto a total contratado. Comparación realizada en moneda 2018, por lo que se considera que debió haber sido re-evaluado. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 748110 | 756915 | 1.177 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 65224 | 65991 | 1.1759 | Real > Recomendado | El valor Actual de los costos, como el costo anual equivalente aumentaron en un 1.18% respecto a lo recomendado. El costo privado neto por arranque disminuyó considerablemente en un 17.38%, ésto se explica por el aumento en nUmero de arranques, durante la ejecución del proyecto, la cual fue de un 22% respecto a lo originalmente recomendado. | Respecto a las etapas, los proyectos de agua potable rural sectoriales en su etapa de pre-inversión debieran ingresar al sistema nacional de inversiones situación que en la actualidad en la región del maule no se da. Respecto a los plazos, el proyecto se desarrollo en un plazo mayor en un 25%, lo cual responde a aumento de plazo de 60 días para realizar modificaciones de obras. Si se consideran las variaciones que se generaron en el proyecto estas representan el 15.34% de aumento respecto a total recomendado y 16.25% de aumento respecto a total contratado, por lo se considera debió haber ingresado a reevaluación. Los montos no reflejan la variación del 15.34%, ya que la Unidad financiera, califica la modificación como menor del 10%, ya que a los aumentos de costos le rebaja las disminuciones. Se realizaron disminuciones de obras como también obras extraordinarias, aumentando significativamente el nUmero de beneficiarios, de 173 a 212, lo que representa un aumento de la magnitud de un 22.5%. Respecto a los indicadores económicos, el Vac y Cae aumentaron en un 1.18%, y el costo privado neto por arranque disminuyo significativamente, ya que se incrementaron el numero de beneficiarios. La magnitud original corresponde a 173 arranques, la unidad técnica aumenta arranques al modificar el contrato, no se tiene a la vista el nuevo presupuesto modificado, solo se cuenta con contrato modificado que habla de nuevas viviendas beneficiadas por lo que se desprende que la magnitud ex post ingresada por la Unidad técnica considera 39 nuevos arranques. Lo que representa un aumento del 22.5%. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30365774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LONGAVI | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS SECTORES DE LAS ROSAS Y CUENTAS CLARAS SE ABASTECEN ESENCIALMENTE DE NORIAS QUE HAN VISTO DISMINUIR SUS NIVELES, AFECTANDO LA CONTINUIDAD Y PERMANENCIA DEL RECURSO AGUA, AFECTANDO NOTORIAMENTE SU CALIDAD DE VIDA. | LAS OBRAS CONTEMPLAN LO SIGUIENTE: -OBRAS DE HABILITACIÓN HIDRÁULICA DEL POZO EXISTENTE. -INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO CAPAZ DE ELEVAR Q=2,2 L/S A 30 M. -INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE IMPULSIÓN L=52,6 M. ESENCIALMENTE EN ACERO GALVANIZADO DN=75 MM. -OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE DE REGULACIÓN, V=25 M3, H=20 M. -INSTALACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN, INCLUYE EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE CALCIO Q=2,63 L/H A UNA PRESIÓN DE 23,58 M.C.A. -INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR DN=75 MM. -OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, A INSTALAR 8.490 METROS, PRINCIPALMENTE EN PCV C-6 DIÁMETROS 63 MM Y 75 MM. -INSTALACIÓN DE 114 ARRANQUES DOMICILIARIOS. -EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS ANEXAS. -EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS LAS OBRAS BENEFICIARÁN A 114 FAMILIAS QUE HOY NO CUENTAN CON AGUA POTABLE EN LA CANTIDAD Y PERMANENCIA ADECUADAS. | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 10 | Mediante modificación de contrato se aumenta el plazo de ejecución en 120 días corridos, quedando como nueva fecha de termino el dia 03 de septiembre de 2019, siendo la fecha efectiva de termino de obra, segUn consta acta de recepción provisoria el día 31.08.2018. Modificación aprobada por medio de Resolución DOH Nº 3826 de fech 13.11.2018. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 10 | Mediante modificación de contrato se aumenta el plazo de ejecución en 120 días corridos, quedando como nueva fecha de termino el dia 03 de septiembre de 2019, siendo la fecha efectiva de termino de obra, segUn consta acta de recepción provisoria el día 31.08.2018. Modificación aprobada por medio de Resolución DOH Nº 3826 de fech 13.11.2018. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 120 | [13 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | Mediante modificación de contrato se aumenta el plazo de ejecución en 120 días corridos, quedando como nueva fecha de termino el dia 03 de septiembre de 2019, siendo la fecha efectiva de termino de obra, segUn consta acta de recepción provisoria el día 31.08.2018. Modificación aprobada por medio de Resolución DOH Nº 3826 de fech 13.11.2018. | 25 | 25 | El proyecto se ejecutó en un plazo de 10 meses, un 25% sobre el plazo total recomendado. La Resolución N° 3826 de DOH del 13 de noviembre de 2018, indica que el plazo se aumenta por Disminución de obras, Obras nuevas y obras extraordinarias, por aspectos no considerados en el diseño original. Dichas modificaciones no se evaluaron. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 16/11/2017 | [14 empty] | 454164 | 0 | 454164 | 390332 | 63832 | Mediante REsolución DOH Nº 4310 de fecha 30.11.2017, se aprueba el gasto del contrato por un monto de $363.332.803 Mediante Resolución DOH Nº 4466 de fecha 11.12.2017, se aprueba el gasto por concepto de Gestión Técnica y Administrativa por un monto de $52.683.256. Mediante Contrato 11738-1 aprobado bajo Resolución DOH Nº 3826 de fecha 13.11.2018, la modificación seria de la siguiente manera: Disminucion de obras: $9.698.500 Obras nuevas: $23.490.324 Obras Extraordinarias: $19.525.363 Lo que da un aumento efectivo de $33.317.187 | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 114 | 122 | 107.0175 | Real > Recomendada | [5 empty] | a solicitud del comité de APR mediante carta, se realizo la extensión a 8 nuevos usuarios | La variación se produjo por aumento de las viviendas desde que se realizó el diseño al momento en que se ejecutó el proyecto, considerando que las bases administrativas indican que todas las casas ubicadas frente a la red deben quedan con su respectivo arranque. | [12 empty] | Visitadas las obras en terreno se comprobó que la totalidad de ellas se encuentran, terminadas y conforme a las Bases administrativas, especificaciones Técnicas y Planos del contrato. | 09/10/2018 | AUn no se realiza la recepción definitiva | 09/10/2019 | SI | 31/08/2018 | Se encuentra operando con normalidad con un casi 90% de los usuarios conectado a la red |  | En Operación |  | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4283200% | 4283200% | 0 | 4290200% | 70 | NA | 0 | 4302500% | 123 | 4302500% | 123 | 4305500% | 30 | 4308400% | 29 | 252 | 252 | Mediante REsolucion DOH NÂº 4310 de fecha 30.11.2017, se aprueba el gasto del contrato por un monto de $363.332.803 Mediante Resolucion DOH NÂº 4466 de fecha 11.12.2017, se aprueba el gasto por concepto de Gestion Tecnica y Administrativa por un monto de $52.683.256. Mediante Contrato 11738-1 aprobado bajo ResoluciÃ³n DOH NÂº 3826 de fecha 13.11.2018, la modificacion seria de la siguiente manera: Disminucion de obras: $9.698.500 Obras nuevas: $23.490.324 Obras Extraordinarias: $19.525.363 Lo que da un aumento efectivo de $33.317.187 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | DOH Región del Maule | 53212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420203 | 53212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420203 | mediante Resolucion DOH Nº 4310 de fecha 30.11.2017, se aprueba el gasto del contrato por un monto de $363.332.803 mediante Resolucionn DOH Nº 4466 de fecha 11.12.2017, se aprueba el gasto por concepto de Gestion Tecnica y Administrativa por un monto de $52.683.256. El contrato fue suscrito el dia 17/10/2017 mediante Contrato 11738-1 aprobado bajo Resolucion DOH Nº 3826 de fecha 13.11.2018, la modificacionn seria de la siguiente manera: Disminucion de obras: $9.698.500 Obras nuevas: $23.490.324 Obras Extraordinarias: $19.525.363 lo que da un aumento efectivo de $33.317.187 | 57515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454165 | mediante REsolucion DOH Nº 4310 de fecha 30.11.2017, se aprueba el gasto del contrato por un monto de $363.332.803 mediante Resolucionn DOH Nº 4466 de fecha 11.12.2017, se aprueba el gasto por concepto de Gestion Tecnica y Administrativa por un monto de $52.683.256. mediante Contrato 11738-1 aprobado bajo Resolucion DOH Nº 3826 de fecha 13.11.2018, la modificacion seria de la siguiente manera: Disminucion de obras: $9.698.500 Obras nuevas: $23.490.324 Obras Extraordinarias: $19.525.363 lo que da un aumento efectivo de $33.317.187 | 57514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454164 | 63832 | BIP > SIGFE | 49430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390332 | 49599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391671 | mediante Resolucion DOH Nº 4310 de fecha 30.11.2017, se aprueba el gasto del contrato por un monto de $363.332.803 mediante Resolucion DOH Nº 4466 de fecha 11.12.2017, se aprueba el gasto por concepto de Gestion Tecnica y Administrativa por un monto de $52.683.256. mediante Contrato 11738-1 aprobado bajo Resolucion DOH Nº 3826 de fecha 13.11.2018, la modificacion seria de la siguiente manera: Disminucion de obras: $9.698.500 Obras nuevas: $23.490.324 Obras Extraordinarias: $19.525.363 lo que da un aumento efectivo de $33.317.187 | [15 empty] | 65469.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451525.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516994.6527 | 0 | 70762.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488015.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558778.3455 | 69172.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477051.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546224.2909 | 8.082 | 5.6538 | 5.6534 | -2.2467 |  | 4477.2483 | 3910.2597 | Los montos contratados y costos reales del proyecto presentan variaciones del 8,08% y 5,65% respecto al monto recomendado originalmente. La variación entre el monto contratado y el pagado se debe sólo a la deflactación de la moneda, pues parte de lo pagado esta en moneda de distintos años que lo contratado, considerando que es contrato es a suma alzada y en sin reajustes. Adicionalmente, el contrato de obras civiles fue modificado, aumentando el costo del proyecto en un 7.36%, lo cual se encuentra dentro del rango permitido. Estas modificaciones corresponden a aumentos, de obras, disminución y obras extraordinarias por aspectos del proyecto no considerados en el diseño original, no quedando explicitado qué tipos de obras fueron. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 452890 | 33317 | 7.357% | Mediante Contrato 11738-1 aprobado bajo Resolución DOH Nº 3826 de fecha 13.11.2018, la modificación seria de la siguiente manera: Disminucion de obras: $9.698.500 Obras nuevas: $23.490.324 Obras Extraordinarias: $19.525.363 lo que da un aumento efectivo de $33.317.187 Se corrige incremento por mal ingreso | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Modificaciones inferiores al 10% segUn el siguiente detalle: Disminucion de obras: $9.698.500 Obras nuevas: $23.490.324 Obras Extraordinarias: $19.525.363 lo que da un aumento efectivo de $33.317.187 La modificación es por aspectos no considerados en el diseño original. No obstante, no se entrega mayor información que detallen las modificaciones en obras. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 419998 | 440109 | 4.7884 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 36617 | 38371 | 4.7901 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos registran variaciones debido a que los costos reales se incrementaron producto de diversas modificaciones | El proyecto se ejecutó en un plazo de 10 meses, un 25% sobre el plazo total recomendado. En el ítem obras civiles, el plazo fue ampliado debido a aumentos de obras, disminuciones y obras extraordinarias por aspectos del proyecto no considerados en el diseño original, principalmente aumento del nUmero de arranques. En relación a los costos, estos fueron levente superior a lo establecido originalmente. El proyecto sufrió una modificación inferior al 10% debido a modificaciones en el contrato de obras civiles por aspectos no considerados en el diseño original, principalmente el aumento de beneficiarios del proyecto. En cuanto a la magnitud, la variación se produjo por aumento de las viviendas desde que se realizó el diseño al momento en que se ejecutó el proyecto, considerando que las bases administrativas indican que todas las casas ubicadas frente a la red deben quedan con su respectivo arranque. Finalmente, el proyecto sufrió modificaciones en sus montos plazos y magnitudes producto de variaciones del nUmero de beneficiarios entre el momento en que se realizó el diseño hasta que se realizó la ejecución. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30167423-0 | CONSTRUCCION ZÓCALOS TURÍSTICOS CONSTITUCIÓN | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | CONSTITUCION | 2019 | NO | TURISMO Y COMERCIO | TURISMO | MIRADORES TURISTICOS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA AUSENCIA DE ELEMENTOS DE APOYO QUE PERMITAN UNA MAYOR Y MEJOR COMPRENSIÓN DEL PAISAJE, SUMADO A LA ACCIÓN DEL TERREMOTO Y POSTERIOR MAREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2010, HAN GENERADO UNA PÉRDIDA EN EL USO TURÍSTICO DEL BORDE COSTERO DE CONSTITUCIÓN | CON EL FIN DE PROVEER ESPACIOS QUE PERMITAN UN MAYOR DESARROLLO TURÍSTICO PARA LA ZONA Y SE CONVIERTAN EN REFERENTES QUE SE CONSTITUYAN ADEMÁS EN POLOS DE ATRACCIÓN, SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES MIRADORES, LOS QUE PERMITIRÁN DISFRUTAR DE LA BELLEZA ESCÉNICA DE CADA UNA DE LOS SECTORES PROPUESTOS: 1. MIRADOR PUNTA VENTANAS, 2. MIRADOR ROCA CALABOCILLOS, A. MIRADOR ROCA CALABOCILLOS NORTE, B. MIRADOR ROCA CALABOCILLOS SUR, 3. MIRADOR PLAYA CALABOCILLOS, A. MIRADOR PLAYA CALABOCILLOS NORTE, B. MIRADOR PLAYA CALABOCILLOS SUR, 4. MIRADOR CERRO DE ARENA | 55778 | PRES | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | No hay variación entre Plazo Recomendado y Plazo Real. | -100 | 4 | 53 | Este Proyecto se ejecuta mediante 2 contratos, los cuales son, A. Trato Directo 03-2014, mediante Resolución N° 744 del 10.03.2014, por un monto de $ 64.930.327 y contempla lo siguiente: - Mirador Punta Ventanas. - Mirador Roca Calabocillos Sur. - Mirador Playa Calabocillos Norte. - Mirador Playa Calabocillos Sur. B. Licitación Pública N° 125-2017, mediante Resolución N° 1456 del 27.04.2017, por un monto de $ 41.776.228 y contempla lo siguiente: - Mirador Cerro de Arena. - Mirador Puerto Maguellines. (Reemplaza Mirador Roca Calabocillos Norte) | 1225 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 4 | 4 | 53 | 53 | 0 | Este proyecto se ejecutó mediante 2 contratos desfasados en el tiempo, uno en el 2014 y el otro en el 2018. El desfase en el tiempo se debe a que se realizó un cambio en el proyecto, se reemplazó el Mirador Roca Calabocillos Norte por el Mirador Puerto Maguellines, lo que involucró diseños y aprobaciones respectivas por parte de SERVIU Maule y GORE. | 1225 | 1225 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 53 meses, un 1225% sobre el plazo originalmente recomendado. Este extraordinario aumento se debió principalmente, según informa la institución técnica, a que el proyecto se ejecutó mediante 2 contratos desfasados en el tiempo, uno en el 2014 y el otro en el 2018. El desfase en el tiempo se debe a que se realizó un cambio en el proyecto, se reemplazó el Mirador Roca Calabocillos Norte por el Mirador Puerto Maguellines, lo que involucró diseños y aprobaciones respectivas por parte de SERVIU Maule y GORE. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 31/03/2014 | [14 empty] | 106708 | 311 | 107019 | 102685 | 4334 | Este Proyecto se desarrolla mediante 2 contratos, cuyo detalle es el siguiente, A. Trato Directo 03-2014, mediante Resolución N° 744 del 10.03.2014 , con un monto de $ 64.930.327 y contempla los siguientes miradores: - Mirador Punta Ventanas. - Mirador Roca Calabocillos Sur. - Mirador Playa Calabocillos Norte. - Mirador Playa Calabocillos Sur. B. Licitación Pública N° 125-2017, mediante Resolución N° 1456 del 27.04.2017, con un monto de $ 41.776.228 y contempla los siguientes miradores: - Mirador Cerro de Arena. - Mirador Puerto Maguellines. (Reemplaza Mirador Roca Calabocillos Norte) | BIP > SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 6 | 6 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Esta Iniciativa tuvo un reemplazo de unidad, no cambiando la magnitud del proyecto. Se reemplazó "Mirador Roca Calabocillos Norte" por "Mirador Puerto Maguellines", lo anterior debido a deficiencias técnicas del primer proyecto, lo cual avala Informe de Ingeniería SERVIU Maule. | No hubo variaciones. | [12 empty] | Esta Iniciativa se ejecutó mediante 2 contratos desfasados en el tiempo, y por ende su recepción de obra también fue desfasada en el tiempo, cuyo detalle es el siguiente: - 1° Contrato, Trato Directo N° 03-2014, su fecha de término contractual el 30.05.2014. Su Acta de Recepción con Reserva es de fecha 16.06.2014, cuyas observaciones fueron subsanadas por la empresa contratista en el plazo otorgado por la Comisión. - 2° Contrato, Licitación Pública N° 125-2017, su fecha de término contractual el 06.08.2018. Su Acta de Recepción con Reserva es de fecha 03.09.2018, cuyas observaciones fueron subsanadas por la empresa contratista en el plazo otorgado por la Comisión. | 03/09/2018 | El 1° Contrato posee Recepción Definitiva, la cual se informó a la Jefa de Análisis y Control de Gestión GORE Maule, Sra. Magdalena Barría Fuentes, mediante ORD. N° 5537 del 05.10.2016, que la obra no presenta deficiencias o daños producto de mala ejecución, a fin de devolver la Boleta de Garantía por Buena Ejecución. Para el 2° Contrato de esta Iniciativa, se planifica su Recepción Definitiva en el mes de Septiembre de 2020. | 03/09/2020 | SI | 03/09/2018 | Nuestro Servicio no está en conocimiento de situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación | En el transcurso de materialización de esta iniciativa, se pudo rectificar y rediseñar parte de este, ya que se cambió el Mirador Roca Calabocillos Norte, ya que presentaba deficiencias en su diseño, a lo cual se realizaron las gestiones pertinentes y en su reemplazo se propuso el Mirador Puente Maguellines, el cual finalmente se licitó y construyó. | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | HUGO VASQUEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | 4158300% | 4158300% | 0 | 4162400% | 41 | 4300700% | 1383 | 4172900% |  | 4172900% |  | 4172900% | 0 | 4177200% | 43 | 189 | 189 | El primer gasto administrativo se anticipo en septiembre de 2017 para la publicación de la licitación de pública ID 653-125-LP17, correspondiente a la segunda etapa del proyecto, el cual comenzó a ejecutarse el 09/05/2018. Las principales diferencias se explican debido a que el proyecto se ejecutó en dos etapas, una el año 2014 y la segunda el año 2018, lo cual explica la diferencia de días entre el primer gasto administrativo y la suscripción del primer contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | GORE MAULE | Se realizó un diseño en el marco del Plan de Reconstrucción Sustentable de Constitución, antes de postularlo al SNI se presentó en el sitio de donaciones del Ministerio de Hacienda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112758 | Mediante Resolución (A) N° 218 de fecha 31/12/2013 se aprueba Convenio Mandato del proyecto en donde se aprueba un monto de M$ 112.758. Posteriormente, mediante Resolución (A) N° 76 de fecha 30/07/2017 se aprueba modificación de Convenio Mandato del mismo proyecto, en donde se incorpora el ítem Gastos Administrativos (M$ 311). El proyecto se financió en dos etapas. El primer contrato fue suscrito el año 2014 por un monto de $ 64.930.327. El segundo contrato se ejecutó el año 2018 por un monto de $ 41.776.228. | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 106707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107018 | 1er Contrato: Año: 2014 Fecha de inicio: 31/03/2014 Monto contratado: $ 64.930.327 Contratista: Urbana Constructora E Inmobiliaria Limitada 2do Contrato: Año: 2018 Fecha de inicio: 09/05/2018 Monto contratado $ 41.776.228 Contratista: Constructora Mas Spacio Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 106707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107018 | 4333 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 102374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 110503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110822 | Obras Civiles Año 2014: $ 64.930.327 E.P. N°1: $ 19.278.470 (13/05/2014) E.P. N°2: $ 27.169.471 (30/06/2014) E.P. N°3: $ 15.341.530 (30/06/2014) E.P. N°4: $ 3.140.856 (30/10/2014) Obras Civiles Año 2018: $ 41.776.228 E.P. N°1: $ 12.221.387 (29/06/2018) E.P. N°2: $ 25.222.538 (31/07/2018) E.P. N°3: $ 4.332.303 (31/12/2018) Gastos Administrativos Año 2017: $ 311.000 Las fechas de los estados de pago informadas son las fechas del sistema de gestión Methasys, la cual corresponde a cuando se generó la caratula de pago por parte del Gobierno Regional. | El proyecto se ejecutó primeramente el año 2014, en donde se cancelaron $ 64.930.327. Posteriormente, el año 2017, se anticiparon recursos para el ítem Gastos Administrativos, con la finalidad de cancelar la publicación de la licitación de la segunda parte del proyecto, la cual se ejecutó el año 2018 por un monto de $ 41.776.228. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166372.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166372.1024 | 144242.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.5335 | 137709.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138092.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.5335 | 137709.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138092.2026 | -16.998 | -16.998 | -17.2279 | 0 | -4.264 | 23015.3671 | 22951.6115 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron una baja respecto al monto originalmente recomendado de 17,42% y 17,19% respectivamente. La variación en el monto se debió fundamentalmente a sobreestimación de precios, contratándose a empresas por valores inferiores a los estipulados. El proyecto tuvo una reevaluación debido fundamentalmente a cambios en el diseño y emplazamiento de un zócalo. No hay modificaciones inferiores al 10%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PATRICIO FERNANDOIS PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | HUGO VASQUEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 138740 | 120286 | -13.3011 | La reevaluación se debió fundamentalmente a cambios en el diseño y emplazamiento de un zócalo. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 20780 | 20780 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variaciones significativas en la inversión y costos de operación y mantención. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 53 meses, un 1225% sobre el plazo originalmente recomendado. Este extraordinario aumento se debió principalmente, según informa la institución técnica, a que el proyecto se ejecutó mediante 2 contratos desfasados en el tiempo, uno en el 2014 y el otro en el 2018. En relación a los costos, estos fueron inferiores a los recomendados dada una sobreestimación de precios, contratándose a empresas por valores inferiores a los estipulados. El proyecto tuvo una reevaluación debido fundamentalmente a cambios en el diseño y emplazamiento de un zócalo. No hay modificaciones inferiores al 10%. La magnitud de la iniciativa no tuvo variaciones, construyéndose los seis miradores estipulados originalmente. En conclusión, el proyecto no sufrió desviaciones importantes, exceptuando plazos, ítem que se atrasó considerablemente por la gestión y gasto de los recursos financieros. | HUGO VASQUEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108442-0 | REPOSICION MEDIALUNA DE PELARCO | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | PELARCO | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MEDIALUNA RECREATIVA O DE ENTRENAMIENTO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA MEDIALUNA MUNICIPAL DE PELARCO TIENE SU INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO, ADEMAS NO TIENE LAS DIMENSIONES EXIGIDAS POR LA FEDERACION DE RODEO DE CHILE Y CARECE TAMBIEN DE ALGUNAS DEPENDENCIAS BASICAS COMO ENFERMERIA, BODEGA, BOLETERIA, KIOSCO DE VENTAS, OFICINA DE INSCRIPCION, ETC. | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICION TOTAL DE LA MEDIALUNA EN MADERA IMPREGNADA DE LA ESCUADRIA SEÑALADA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS. INCLUYE GRADERIAS, CASETA PARA JUECES Y PRENSA, ZONA DE GRUPO FOLKLORICO, CORRALES DE ANIMALES Y SUS RESPECTIVAS "MANGAS", BEBEDEROS, CARGADERO DE ANIMALES, BOLETERIAS, ENFERMERIA, BODEGAS, OFICINAS, ETC | 65 |  |  |  | 1 | 0 | La Dirección de Finanzas de la Municipalidad no entregó la información a tiempo para poder cumplir con los plazos establecidos y adjuntar información. Se espera observación de este punto para poder subir información posteriormente. Se completa información de plazos de acuerdo a las fechas que entrega el sistema y de esta forma poder enviar lo que se tiene de información EX-POST. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | La Dirección de Finanzas de la Municipalidad no entregó la información a tiempo para poder cumplir con los plazos establecidos y adjuntar información. Se espera observación de este punto para poder subir información posteriormente. Se completa información de plazos de acuerdo a las fechas que entrega el sistema y de esta forma poder enviar lo que se tiene de información EX-POST. | -100 | 4 | 44 | Cuando se comienza la ejecución de las obras fue necesario contar con un informe de un ingeniero revisor de cálculo estructural y de revisor independiente de arquitectura, por lo que se solicita un primer aumento de obra, lo que fue aprobado el 14 de agosto del año 2015, por un monto de $48.548.109. Con los resultados de los informes de cálculo estructural y arquitectura, se detectan falencias en el diseño del proyecto, por lo que se debe realizar un segundo aumento de obra por $253.573.069. El día 01 de febrero del 2016 por sugerencia del Gobierno regional del Maule y en conjunto con la empresa se determina detener las obras. Con fecha 21 de julio de 2016 se aprueban los recursos a las obras extraordinarias, posteriormente contraloría recomienda dar término al contrato actual y volver a licitar como una segunda etapa del proyecto, lo que queda decretado el día 30 de agosto del 2016 decreto alcaldicio N°1208. Con fecha 4 de octubre del 2016 el gobierno regional aprueba la modificación de convenio mandato para proceder con proceso de liquidación y licitación para la segunda etapa del proyecto. 24 de abril del 2017 se realiza el Acta de recepción única (2), debido a observaciones realizadas por el gobierno regional en el Acta de recepción única (1). Se finiquita el contrato inicial y la municipalidad procedió a realizar el proceso de licitación para la segunda etapa la primera licitación fue 10.11.2016 y fue declarada desierta por no presentarse oferentes con fecha 12.12.2016. Se llama a licitación privada con fecha 28.12.2016 y nuevamente el proceso es declarado desierto por no haberse presentado oferentes según decreto con fecha 12.01.2017, por lo anterior es que se solicita realizar un trato directo, lo cual es aprobado y se procede a contratar a la empresa Comercial Garcés Silva LTDA. la misma empresa que comenzó la ejecución del proyecto. En cuanto a los plazos, el contrato tiene una duración de 270 días de corridos a partir del comienzo de las obras y el monto es de $313.334.153. Con fecha 24.07.20198 la empresa solicita un aumento de plazo de 90 días corridos, por unas piezas metálicas con una resistencia determinada, la que no existía en el mercado en ese momento. Con fecha 6 de agosto de 2018 ingresa a la Municipalidad el ord n° 2216 del gobierno regional del Maule, el que indica aprobación a la modificación, dejando como nueva fecha de término del proceso el día 04.10.2018. Mediante el decreto exento N° 1741 con fecha 05.12.2018, en el cual se recepciona la obra de acuerdo al Acta de recepción provisoria (2) de fecha 04.12.2018.- | 1000 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 4 | 4 | 44 | 44 | 0 | El principal problema con el desarrollo del proyecto se encuentra en el término anticipado de contrato y el nuevo proceso para continuar la ejecución de la medialuna en una segunda etapa. Además de los cambios de materiales y cumplimiento de normativa vigente (accesibilidad universal). | 1000 | 1000 | El proyecto fue ejecutado en un plazo total de 44 meses, un 1010% sobre el plazo recomendado. Según los antecedentes presentados por la institución técnica, se realizó la entrega de terreno del proyecto y con fecha 04.12.2018 se efectuó la recepción provisoria definitiva, con observaciones subsanadas, transcurriendo 44 meses. La institución técnica detalla los hechos que generaron este aumento significativo del proyecto recomendado, que consideraba 4 meses, y que a continuación se cita: Cuando se comienza la ejecución de las obras fue necesario contar con un informe de un ingeniero revisor de cálculo estructural y de revisor independiente de arquitectura, por lo que se solicita un primer aumento de obra, lo que fue aprobado el 14 de agosto del año 2015, por un monto de $48.548.109. Con los resultados de los informes de cálculo estructural y arquitectura, se detectan falencias en el diseño del proyecto, por lo que se debe realizar un segundo aumento de obra por $253.573.069. El día 01 de febrero del 2016 por sugerencia del Gobierno regional del Maule y en conjunto con la empresa se determina detener las obras. Con fecha 21 de julio de 2016 se aprueban los recursos a las obras extraordinarias, posteriormente contraloría recomienda dar término al contrato actual y volver a licitar como una segunda etapa del proyecto, lo que queda decretado el día 30 de agosto del 2016. Con fecha 4 de octubre del 2016 el gobierno regional aprueba la modificación de convenio mandato para proceder con proceso de liquidación y licitación para la segunda etapa del proyecto. El 24 de abril del 2017 se realiza el Acta de recepción única (2), debido a observaciones realizadas por el gobierno regional en el Acta de recepción única (1). Se finiquita el contrato inicial y la municipalidad procedió a realizar el proceso de licitación para la segunda etapa la primera licitación fue 10.11.2016 y fue declarada desierta por no presentarse oferentes con fecha 12.12.2016. Se llama a licitación privada con fecha 28.12.2016 y nuevamente el proceso es declarado desierto por no haberse presentado oferentes según decreto con fecha 12.01.2017, por lo anterior es que se solicita realizar un trato directo, lo cual es aprobado y se procede a contratar a la empresa Comercial Garcés Silva LTDA. la misma empresa que comenzó la ejecución del proyecto. En cuanto a los plazos, el contrato tiene una duración de 270 días de corridos a partir del comienzo de las obras y el monto es de $313.334.153. Con fecha 24.07.2018 la empresa solicita un aumento de plazo de 90 días corridos, por unas piezas metálicas con una resistencia determinada, la que no existía en el mercado en ese momento. Con fecha 6 de agosto de 2018 ingresa a la Municipalidad el ord n° 2216 del gobierno regional del Maule, el que indica aprobación a la modificación, dejando como nueva fecha de término del proceso el día 04.10.2018. Mediante el decreto exento N° 1741 con fecha 05.12.2018, en el cual se recepciona la obra de acuerdo al Acta de recepción provisoria (2) de fecha 04.12.2018.- | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 13/04/2015 | [14 empty] | 795230 | 254 | 795484 | 694613 | 100871 | Contrato inicial por $488.950.177 En solicitud descrita en ordinario n° 470 con fecha 28 de julio de 2015 se solicita un aumento de obra, por lo que el contrato totaliza un nuevo monto por $537.498.286, lo que se aprueba en decreto alcaldicio 1173 con fecha 21.09.2015 Luego se realiza un segundo aumento de obra por un monto de $34.824.017 por lo que el nuevo costo total del contrato es de $572.322.303.- Como se realiza un término anticipado de contrato, se requiere continuar con una segunda etapa, se liquida la empresa que estaba realizando la ejecución del proyecto, se realizan dos procesos de licitación y posterior una contratación directa por un costo total del proyecto $313.334.153.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2250 | 2250 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | En un comienzo se considero toda el área a intervenir, pero de acuerdo al certificado de recepción, se indican los 586 metros cuadrados. | Según el presupuesto aprobado en la segunda reevaluación, el indicador de magnitud no presenta variaciones en relación al inicial ex-ante, la superficie del proyecto se observa que está determinada por la partida escarpe y nivelación que presentan una superficie de 2.250 m2. La unidad técnica indica en su evaluación que en un comienzo se consideró toda el área a intervenir, pero de acuerdo al certificado de recepción, se indican los 586 metros cuadrados, al respecto es probable que el certificado esté referido a las obras de edificación que son recepcionadas por la dirección de obras. | [12 empty] | ETAPA 1: Con fecha 11.10.2016 se realiza el acta de recepción provisoria (1), la comisión procede a recepcionar la obra sin observaciones. Con fecha 24.04.2017 se realiza el acta de recepción única, esto debido al termino anticipado del contrato. ETAPA 2: Con fecha 12.11.2018 se realiza el acta de recepción provisoria (1), de la cual emana un listado de 24 observaciones. Con fecha 04.12.2018 se realiza el acta de recepción provisoria (2), encontrándose observaciones subsanadas. | 04/12/2018 | Todavía no hay cumplimiento del año desde la última recepción provisoria. |  | SI | 07/01/2019 | La no consideración de un protector de madera y una problemática con los drenes que provoca una pequeña acumulación de agua. |  | En Operación | El proyecto se diseñó en el año 2012 y pasó mucho tiempo entre la presentación, obtención de RS, por lo que cambian normativas y algunos materiales se descontinuaron. Las modificaciones del proyecto fueron muy considerables en costos, por lo que el proyecto final aumentó en más de un 50% el monto, esto puede indicar que el problema principal radicó en el diseño y el la vida del proyecto (Presentación a financiamiento y ejecución), fue muy extensa, provocando otros cambios (normativas). | PATRICIA TAMAYO CASTILLO | MUNICIPALIDAD DE PELARCO | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4145800% | 4169500% | 237 | 4183700% | 142 | 4230800% | 471 | 4210700% |  | 4210700% |  | 4210700% | 0 | 4215000% | 43 | 692 | 455 | EL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO SE GIRO CON FECHA 31.12.2015 POSTERIOR A ESO LA UNIDAD TÉCNICA SUBE LOS ANTECEDENTES AL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA SU PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN. POSTERIOR A LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO SE DETECTARON UNA SERIE DE DEFICIENCIAS QUE TRAÍA ESTE, POR LO ANTERIOR SE RETRASO LA ENTREGA A TERRENO HASTA TENER LA VISACION DE UN INGENIERO CALCULISTA. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El Proyecto fue formulado y presentado al SNI por la Ilustre Municipalidad de Pelarco. Para este proyecto sólo se ha creado en el BIP la etapa de ejecución, el diseño no fue postulado al SNI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 481336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481836 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 507 | 488487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490169 | EL PRIMER CONTRATO SE AJUSTA AL MONTO TOTAL RECOMENDADO POSTERIOR A ESO POR DEFICIENCIAS DEL PROYECTO SE TUVO QUE AUMENTAR EL MONTO INICIAL CONTRATADO SUPERANDO EL 30% DEL VALOR CONTRATADO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 795227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795481 | LA OBRA PRESENTA 2 CONTRATOS EL PRIMERO POR $468.245.919 Y EL SEGUNDO POR $326.980.953 DADO QUE NO SE PUDO APROBAR UNA MODIFICACIÓN MAYOR AL 30% SE DEBIÓ LICITAR LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS LO QUE DIO UN COSTO TOTAL ÍTEM OBRAS CIVILES DE $795.226.872. EL AUMENTO DE CONTRATO ES LO QUE RETRASO EN MAYOR MEDIDA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 795227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795481 | 100868 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 694359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 726042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726316 | ENTRE EL AÑO 2016 Y 2017 SE TERMINO DE PAGAR EL PRIMER CONTRATO POR $468.245.919 Y EL AÑO 2018 SE TERMINA DE PAGAR EL SEGUNDO CONTRATO POR $326.980.953. PRIMER CONTRATO: EP 1: $ 80.536.937 EP 2: $ 10.992.204 EP 3: $ 78.081.485 EP 4: $ 73.731.630 EP 5: $ 27.172.850 EP 6: $ 63.037.150 EP 7: $ 91.692.696 EP 8: $ 31.789.358 SEGUNDO CONTRATO: EP 1: $ 5.989.368 EP 2: $ 55.613.003 EP 3: $ 26.396.970 EP 4: $ 33.618.584 EP 5: $ 23.028.880 EP 6: $ 31.813.027 EP 7: $ 49.654.423 EP 8: $ 15.050.720 EP 9: $ 29.392.015 EP 10: $ 25.666.303 EP 11: $ 30.757.660 | EL DISEÑO DEL PROYECTO PRESENTO MUCHAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS LO QUE GENERO UN AUMENTO DE CONTRATO SUPERIOR AL 30% Y SE DEBIÓ PONER TERMINO AL PRIMER CONTRATO Y LICITAR LA EJECUCIÓN POR TODAS LAS MODIFICACIONES QUE TUVO EL PROYECTO. LO QUE GENERO UN SEGUNDO CONTRATO Y RETASO CONSIDERABLEMENTE LA ENTREGA DE LA OBRA. | [14 empty] | 1708.8096 | 0 | 0 | 0 | 737.4863 | 710201.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712647.9573 | 1069528.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5711 | 978894.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979223.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5711 | 991606.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991934.6015 | 37.4063 | 39.19 | 39.6232 | 1.2981 | -7.255 | 440.8598 | 440.7138 | Los montos contratados y costos reales del proyecto presentan significativas diferencias respecto a los montos originalmente recomendados, de 37,41% y 39,19% respectivamente. El proyecto no registra gasto por concepto de consultorías, no obstante, se aprobó la consultoría a través de una reevaluación, para la contratación de un revisor independiente estructural, con fecha 14-10-2014 se otorgó RS, por un valor de M$1.175. El proyecto registra en el BIP, módulo ejecución, un gasto administrativo de M$254 en el mes de octubre del año 2015. El primer contrato de obras civiles fue por un monto de $488.950.177, de fecha 16-03-2015. Este contrato presentó aumentos de $83.372.126, lo que totaliza un valor de contrato de $572.322.303. Se puso término al primer contrato debido a la necesidad de incrementar significativamente el costo del proyecto, y se llegó a acuerdo con el contratista, cancelando un total de $468.245.919. Con fecha 16-02-2017 se suscribe un nuevo contrato, modalidad trato directo con el mismo contratista que inició las obras, por un valor de $313.334.153, y se canceló un total de $326.980.953, según información presentada. Con fecha 17/03/2016 se autorizó un nuevo RATE RE, en donde se indica que por oficio n° 592 el GORE del Maule solicita la reevaluación de esta iniciativa debido a aumento y disminución de obras, y a obras extraordinarias, todo por un aumento neto de M$ 253.334. Lo anterior porque se necesita fortalecer las piezas de soporte y anclaje de las graderías para cumplir con las exigencias de la OGUC, además de realizar ajustes a las escaleras y el mejoramiento de las vi´as de evacuación; finalmente con fecha 10/05/2016 se recomienda nuevamente el proyecto, con el ajuste del costo del proyecto, que pasó de M$490.764 a M$792.647, para su nueva licitación. El proyecto presenta dos reevaluaciones debido a que fue necesario liquidar el primer inicial de obras debido a la necesidad de aumentar significativamente los costos del proyecto para fortalecer las piezas de anclaje y graderías. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CARLA VELÁSQUEZ CÁCERES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 592862 | 83372 | 14.06% | Por ORD. 2153 del 22-08-2016 el GORE del Maule autorizó aumento del ítem obras civiles del proyecto en $48.548.109, que equivale al 9,91% del monto contratado ($488.950.177), y un aumento de $34.824.017, que equivale a 7,1% del valor contratado, quedando el contrato en un monto de $572.322.303. El aumento asciende a $83.372.126. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 592862 | 891895 | 50.4389 | MODIFICACIONES MENORES: El proyecto tuvo autorizaciones de aumento de obras por $83.372.126, variación mayor al 10% del monto recomendado, debiendo ingresar a reevaluación en el SNI, sin embargo fue autorizado por la institución financiera. El primer aumento de obras por $48.548.109 consideró: excavación de 50 cm para el mejoramiento de fundación, hormigon H5 para el mejoramiento de fundación, cambio de materialidad del bebedero (covitec a hormigon), confección plataforma para minusvalidos en madera impregnada, confeccion dren y de pozo absorbente, cambio de pasillos a corrales, dentronque de árboles. Existe otro aumento de contrato por $34.824.017 que se encuentra indicado en INFORME ABRIL 2017 elaborado por la unidad técnica y subido a la carpeta digital expost. REEVALUACIONES: El proyecto presentó 2 reevaluaciones posterior a la recomendación favorable de la etapa de ejecución, y que se detallan a continuación: con fecha 06/10/2014 se autorizó el RATE RE en el que se indica que por oficio n° 1958 el GORE del Maule solicita la reevaluación de este proyecto debido a que es necesario la creación del item consultoría para la contratación de un revisor independiente estructural; con fecha 14-10-2014 se recomienda nuevamente el proyecto, con la autorización del item consultorìa por un valor de M$1.175. Con fecha 17/03/2016 se autoizó un nuevo RATE RE, en donde se indica que por oficio n° 592 el GORE del Maule solicita la reevaluación de esta iniciativa debido a aumento y disminución de obras, y a obras extraordinarias, todo por un aumento neto de M$ 253.334. Lo anterior porque se necesita fortalecer las piezas de soporte y anclaje de las graderías para cumplir con las exigencias de la oguc, además de realizar ajustes a las escaleras y el mejoramiento de las vías de evacuación; finalmente con fecha 10/05/2016 se recomienda nuevamente el proyecto, con el ajuste del costo del proyecto, que pasó de M$490.764 a M$792.647, para su nueva licitación. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 201973 | 57886 | -71.3397 | Real < Recomendado | [5 empty] | Según historial RATE, con fecha 03/07/2013 se otorgó el primer RS a la etapa de ejecución, se indica en el RATE que el indicador obtenido VAN social es de M$ 162.187; revisado la forma de cálculo, se detectó que a la corrección a precios sociales de la inversión faltaba corregir la mano de obra, pasando de M$404.484 a M$364.699, esta corrección arroja un VAN exante de M$201.973. Cabe indicar que los valores de la evaluación están expresados en moneda diciembre 2011. El VAN calculado con el monto pagado es M$57.886, se produjo una disminución del indicador producto de las modificaciones realizadas post recomendación favorable ex-ante. Cabe señalar que el indicador carece del valor residual del proyecto. Con fecha 10/05/2016 se recomienda las segunda reevaluación del proyecto, y se indicia en el RATE que el indicador obtenido es VAN social de M 100.298. | El proyecto fue ejecutado en un plazo total de 44 meses, un 1010% sobre el plazo recomendado. Para la ejecución de las obras se firmaron 2 contratos de obras civiles, aumentando significativamente los plazos de ejecución de este ítem. El proyecto recomendado carecía de informes de revisores de estructura y arquitectura, lo cual fue solicitado con posterioridad a la recomendación favorable mediante una reevaluación del proyecto. La revisión del proyecto generó aumentos de costos y ampliaciones de plazo, sin embargo, hubo que liquidar el contrato inicial de obras debido a la necesidad de aumentar significativamente los costos del proyecto, y que por contrato no era posible asumir, al respecto se necesitaba fortalecer las piezas de soporte y anclaje de las graderías para cumplir con las exigencias de la OGUC, además de realizar ajustes a las escaleras y el mejoramiento de las vías de evacuación. Fue necesario liquidar el contrato inicial de obras civiles y llamar a una nueva licitación, la que finalmente se concreto con un trato directo con el mismo oferente que inicio las obras. El proyecto a raíz de estas situaciones generó aumentos significativos de costos y de plazos recomendados ex ante. La unidad técnica indica que faltó consideración de un protector de madera y una problemática son los drenes que provoca una pequeña acumulación de agua. Durante la ejecución del primer contrato de obras civiles se autorizó aumentos de obras, que equivalen al 9,91% del monto contratado y a 7,1% del valor contratado, que superan el 10% del monto contratado, por lo cual debió ingresar a reevaluación a través del SNI. A pesar de este contexto, la magnitud del proyecto no tuvo variación. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30415372-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ACERAS CENTRICAS CONSTITUCION | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | CONSTITUCION | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA INICIATIVA RADICA EN REPONER PARTE DE LAS ACERAS CENTRICAS. ASI GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS HABITANTES DADO EL PRECARIO ESTADO ACTUAL Y CONDUCENTE A ACCIDENTES. SIENDO NECESARIO SU INTERVENCIÓN. | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR TRAMOS ACERAS CÉNTRICAS CON INTERVENCIÓN DE CALLES MONTT (ENTRE BULNES A FREIRE Y OÑEDERRA A ZAÑARTU), VIAL (ENTRE OHIGGINS A OÑEDERRA) Y OÑEDERRA (ENTRE ROSAS A CRUZ). EN MATERIALIDAD BALDOSAS. CON UNA SUPERFICIE DE 4.961 M2. CON REPOSICIÓN DE SOLERAS EN MAL ESTADO. EJECUCIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y ORDENANZA LOCAL SOBRE LA MATERIA. | 19836 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | NO SE SOLICITARON GASTOS ADMINISTRATIVOS | -100 | 3 | 4 | La Ficha IDi establece como meses de obras civiles 5 meses y 3 de gastos administrativos | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | NO EXISTEN DIFERENCIAS | 0 | 0 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 4 meses, ajustándose a lo recomendado originalmente. El ítem obras civiles presenta un desfase de un mes debido a que la empresa contratista estimo tiempos diferentes de ejecución. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 03/10/2017 | [14 empty] | 429719 | 0 | 429719 | 429719 | 0 | El monto contratado original del contrato fue de $430.378.783 Iva incluido fecha del contrato 07 de septiembre de 2017 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4961 | 4858 | 97.9238 | Real > Recomendada | [5 empty] | La menor cantidad de obra se justifica a la nueva condiciones del terreno en el momento de ejecución de la obra, como lo fueron nuevos accesos vehiculares, reposición de tramos de vereda, extensión de muros de contención entre otros. | Existieron modificaciones menores a los porcentajes establecidos en las normas vigentes de la época.Los aumentos surgen de requerimientos de la comunidad dado que la condición de los terrenos era distinta a la actual. Lo anterior, dado que en la oportunidad de formular el proyecto, gran parte de las edificaciones estaban en el suelo o eran terrenos eriazos (nuevos accesos vehiculares, reposición de tramos de vereda y la extensión de un muro de contención que no se incluye en el presupuesto definitivo aprobado en su oportunidad). En efecto, las disminuciones de partidas corresponden a obras que los particulares realizaron en sus propiedades y que la Ordenanza Local establece que deben reponer aceras luego de concretar su intervenciones. | [12 empty] | La obra se recibe sin observaciones | 17/04/2018 | Se recepciona en forma definitiva sin observaciones | 24/06/2019 | SI | 26/01/2017 |  |  | En Operación | Muchas veces sucede que el proyecto postulado difiere de lo ejecutado, producto de que existe demora entre la postución y la ejecución. | MARÍA PILAR CASTILLO RAMÍREZ | MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4246500% | 4272000% | 255 | 4275900% | 39 | NA | 0 | 4298500% | 226 | 4298500% | 226 | 4301100% | 26 | 4306800% | 57 | 603 | 348 | LA LICITACIÓN FUE PUBLICADA CON FECHA 12-05-2017 HASTA EL 21-06-2017 SE ADJUDICO MEDIANTE DECRETO Nº3616 DE FECHA 01-09-2017 Y CONTRATADA CON FECHA 07-09-2017 Y ENTREGA DE TERRENO CON FECHA 03-10-2017. POR LO ANTERIOR HAY UN ATRASO CONSIDERABLE POR PARTE DE LA UNIDAD EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Municipio financia el diseño de ingeniería. Municipio actúa como Unidad Técnica. Financia: F.N.D.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 455861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 430378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431474 | LA OBRA FUE CONTRATADA POR $430.378.783, EL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE ORD Nº 729 DE FECHA 28-03-2018 APROBÓ UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO: AUMENTO DE CONTRATO $17.960.376 Y DISMINUCIÓN DE $18.620.977 POR LO TANTO EL MONTO FINAL DEL CONTRATO FUE DE $429.718.182. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429719 | LA OBRA FUE CONTRATADA POR $430.378.783, EL GOBIERNO REGIONAL MEDIANTE ORD Nº 729 DE FECHA 28-03-2018 APROBÓ UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO: AUMENTO DE CONTRATO $17.960.376 Y DISMINUCIÓN DE $18.620.977 POR LO TANTO EL MONTO FINAL DEL CONTRATO FUE DE $429.718.182. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429719 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437175 | EP 1: $ 102,865,826 EP 2: $ 183,876,529 EP 3: $ 106,852,912 EP 4: $ 35,784,529 EP 5: $ 338,386 | DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO SE DETECTARON ALGUNAS DEFICIENCIAS QUE RETRASARON EL TERMINO DE LA OBRA GENERANDO MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL DEL PROYECTO. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.8611 | 529512.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530860.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529513.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529513.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524244.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524244.8022 | -0.25368 | -1.2462 | -0.99486 | -0.99509 |  | 107.9137 | 107.9137 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tuvieron variaciones significativas respecto a los montos recomendados. Si bien existieron modificaciones de contratos por trabajos adicionales en las veredas construidas por los propietarios de la zona, estas son inferiores al 10%. El proyecto no tuvo reevaluaciones. En conclusión, hubo una sobre estimación marginal de costos en la ex-ante. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLA VELÁSQUEZ CÁCERES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 514065 | -661 | -0.1286% | El proyecto tuvo un aumento de contrato de $17.960.376 y una disminución de $18.620.977, moneda 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Aumento de obras por M$ 17.961, disminuciones de obras por M$ 18.621. Si bien es cierto que el valor neto asciende a M$ 660, las modificaciones para efectos del análisis de MDSF sumadas en valor absoluto, alcanzan los M$ 36.582, un 8.5% sobre el monto inicialmente contratado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 36894 | 35418 | -4.0007 | Real < Recomendado | [5 empty] | Del orden de 100 m2 es la disminución de la magnitud inicialmente definida que corresponde al 2% | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 4 meses, ajustándose a lo recomendado originalmente. El ítem obras civiles presenta un desfase de un mes debido a que la empresa contratista estimo tiempos diferentes de ejecución. No obstante, esta variación no es significativa. Los costos no tuvieron variaciones significativas en relación a lo recomendado. Si bien existieron modificaciones de contratos por trabajos adicionales en las veredas construidas por los propietarios de la zona, estas son inferiores al 10%. El proyecto no tuvo reevaluaciones. Hubo que modificar el proyecto pues la situación sin proyecto varía para el momento de ser aprobada su ejecución.: veredas realizadas por propietarios por condiciones de la Ordenanza Local. En cuanto a la magnitud, la menor cantidad de obra se justifica a las nuevas condiciones del terreno en el momento de ejecución de la obra, como lo fueron nuevos accesos vehiculares, reposición de tramos de vereda, extensión de muros de contención entre otros. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071792-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION CUARTEL 4° CIA. BOMBEROS DE YUMBEL, | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | YUMBEL | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA 4° CIA. DE BOMBEROS DE YUMBEL, DESARROLLA UNA IMPORTANTE LABOR COMUNITARIA EN LA CIUDAD DE YUMBEL. PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 27/F LA CONTRUCCION QUE UTILIZABAN SUFRIO GRAVES DAÑOS ESTRUCTURALES, POR LO TANTO EN LA ACTUALIDAD NO CUENTAN CON ESPACIO PARA SUS LABORES PROPIAS. | SE PROYECTA PRIMERAMENTE LA CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ESPECIALIDADES, NECESARIOS PARA LUEGO REALIZAR LA CORRECTA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS PISOS, EN ALBAÑILERÍA REFORZADA Y HORMIGÓN ARMADO, CON UNA SUPERFICIE PROYECTADA DE 464,04 M², ESTUCO INTERIOR Y EXTERIOR, CERÁMICOS EN PISO Y MUROS DE BAÑOS Y COCINAS, CERÁMICOS EN TODOS LOS PISOS A EXCEPCIÓN DE LA SALA DE MÁQUINA QUE LLEVARÁ BALDOSAS. LOS RECINTOS PROYECTADOS SON, HALL DE ACCESO, SECRETARIA, SALA DE CONTROL, OFICINA CAPITÁN, OFICINA DIRECTOR, OFICINA TENIENTE, ESTAR, COCINA, SALA DE MÁQUINAS, SS.HH. DAMAS Y VARONES, TODOS EN EL PRIMER NIVEL. ADEMAS, SALA MULTIUSO, DORMITORIOS, SS.HH., COCINA Y OTROS PARA LA GUARDIA, TODOS EN EL 2° NIVEL. SE SUMA A LOS COSTOS DE LA CONSULTORIA, LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ASESOR DE LA ITO DURANTE TODO EL PERIODO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA (7 MESES). SE CONSIDERA ADEMAS LA COMPRA DE EQUIPOS (COMPUTACIONALES Y DE COMUNICACION) Y EL EQUIPAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS. | 3743 | BOMBEROS |  |  | 9 | 15 | CONSULTORIA: CONTRATO 1 "ETAPA DISEÑO" - SE DA INICIO AL DISEÑO MEDIANTE CONTRATO DE FECHA 10.10.2013, Y TERMINO 04.03.2014.- CONTRATO 2 "ASERIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA - ATO". - SE DA INICIO 30.05.2014 Y TERMINO EL 31.12.2014 (7 MESES).- | 66.6667 | 4 | 9 | EN EL PLAZO RECOMENDADO SE CONSIDERO UN PLAZO APROPIADO EN SENTIDO DE EFECTUAR UN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMINETOS, SIN EMBARGO SE DESARROLLO UN SOLO PROCESO DE LICITACIÓN QUE INCLUYÓ: OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, POR LO TANTO, CONTRACTUALMENTE EXISTIÓ UN SOLO PLAZO GENERAL PARA TODOS LOS ÍTEMS, CON UNA MISMA EMPRESA CONTRATISTA. | 125 | 4 | 9 | EN EL PLAZO RECOMENDADO SE CONSIDERO UN PLAZO APROPIADO EN SENTIDO DE EFECTUAR UN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SIN EMBARGO SE DESARROLLO UN SOLO PROCESO DE LICITACIÓN QUE INCLUYÓ OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, POR LO TANTO, CONTRACTUALMENTE EXISTIÓ UN SOLO PLAZO GENERAL PARA TODOS LOS ÍTEMS, CON UNA MISMA EMPRESA CONTRATISTA. | 125 | [8 empty] | 8 | 9 | - EL PLAZO CONTRACTUAL DE LA OBRA ERA DE 210 DÍAS CORRIDOS (INCLUÍA OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS), CON FECHA DE INICIO EL 31 DE MAYO DEL 2014 Y FECHA DE TERMINO 26 DE DICIEMBRE DEL 2014. - SE CONSIDERO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 45 DÍAS A PARTIR DEL 27.12.2014, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINO EL DIA 09.02.2015, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. EL AUMENTO DE PLAZO SE OTORGA ACOGIENDO LO ARGUMENTADO POR LA ITO MEDIANTE ORD. N°259 DE FECHA 11.11.2014, QUE EN LO QUE INTERESA INDICA QUE LA EMPRESA VIO AFECTADA SU PROGRAMACIÓN DE OBRA, POR CUANTO LOS ESTADOS DE PAGOS 01, 02 Y 03 NO FUERON CANCELADOS EN FORMA MENSUAL, COMO SE ESTIPULABA EN LAS RESPECTIVAS BASES DE LICITACIÓN, DEBIDO A QUE A PESAR DE HABER ENVIADO EN FORMA OPORTUNA LOS FLUJOS DE CAJA AL GOBIERNO REGIONAL, DENTRO DE LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES (COMO SE ESTIPULA EN EL RESPECTIVO CONVENIO MANDATO), ESTOS NO FUERON CANCELADOS POR LA UNIDAD FINANCIERA, ADUCIENDO NO TENER LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA RESPECTIVA. ESTO SIGNIFICÓ QUE LA EMPRESA TUVO QUE ASUMIR LOS COSTOS DE LA OBRA POR 4 MESES SIN RECIBIR PAGO ALGUNO, LO CUAL SIGNIFICÓ LA IMPOSIBILIDAD DE CONTRAER COMPROMISOS ECONÓMICOS DE PARTIDAS IMPORTANTES TALES COMO; CUBIERTA, VENTANAS, PORTÓN, ENTRE OTROS. - LA OBRA TENIA NUEVA FECHA DE TERMINO EL 09.02.2015 Y LA REAL DE TERMINO FUE EL 13 DE MARZO DEL 2015, POR LO TANTO TUVO 28 DÍAS CORRIDOS DE ATRASO, LO CUAL SIGNIFICO UNA MULTA DE $29.081.640.- - LA EMPRESA CONTRATISTA NO ESTUVO DE ACUERDO CON LA MEDIDA DE COBRO DE LA MULTA, POR LO TANTO NO HICIERON EFECTIVO EL ULTIMO ESTUDIO DE PAGO, REALIZANDO DIVERSAS DILIGENCIAS EN GOBIERNO REGIONAL Y CONTRALORÍA. - SE ENTIENDE QUE POR ESTE MOTIVO, EL GOBIERNO REGIONAL EXTENDIÓ LA FECHA CONTRACTUAL HASTA EL 16.03.2017, ESPERANDO QUE LA EMPRESA REALIZARA DICHO COBRO LO CUAL A LA FECHA DE ESTA EVALUACIÓN NO HA OCURRIDO. | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 45 | [13 empty] | 9 | 9 | 17 | 17 | 0 | BÁSICAMENTE LAS DIFERENCIAS DE PLAZOS SE ORIGINAN POR DOS MOTIVOS: - EN LOS ITEMS : OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, SI BIEN EXISTIÓ UN AUMENTO DE PLAZO POR 45 DÍAS, EL MAYOR INCREMENTO DE PLAZO SE DEBE A QUE EL ULTIMO ESTADO DE PAGO A LA FECHA NO HA SIDO COBRADO, POR CUANTO LA EMPRESA SE LE CURSÓ UNA MULTA POR UN VALOR MUY SIMILAR A DICHO ESTADO DE PAGO, POR LO QUE NO EFECTUÓ SU COBRO. SIN EMBARGO, LA UNIDAD FINANCIERA PRORROGO SU TERMINO ESPARANDO EL POSIBLE COBRO. - TAMBIÉN EN EL ITEM CONSULTORÍA SE CONSIDERO EL CONTRATO ASOCIADO A LA ETAPA DE DISEÑO, EL CUAL CULMINO CON FECHA 04.03.2014, LUEGO DE LO CUAL SE GENERÓ UN PROLONGADO TIEMPO MUERTO HASTA LA CONTRATACIÓN DEL ATO, ASOCIADO AL MISMO ITEM, EL CUAL SE REALIZÓ ENTRE EL 30.05.2014 Y EL 31.12.2014.- | 88.8889 | 88.8889 | Hubieron dos contratos de consultorías: el primero para elaborar el diseño que duró 4 meses y el segundo por 7 meses para inspección de obras civiles. con 2 meses de tiempo muerto previo a la ejecución de las obras civiles El contrato de obras civiles incluyo la compra de equipos y equipamientos. El contrato inicial fue por 7 meses, posteriormente hubo un aumento de plazo de 1,5 meses, por falta de pago por 3 meses por el GORE lo que significó reprogramar las obras y un atraso de 0,5 meses, cobrando una multa al contratista. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 31/05/2014 | [14 empty] | 406198 | 0 | 406198 | 406197 | 1 | OBRAS CIVILES (INCLUYE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, LOS CUALES NO FUERON COBRADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA): - CONTRATO CON EMPRESA CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LOS HUALLES LTDA., CON FECHA 26.05.2014, POR UN MONTO DE $411.989.900..- PAGADO A LA FECHA $382.518.291, SALDO PENDIENTE DE PAGO POR NEGATIVA DE COBRO DEL CONTRATISTA $29.471.609.- CONSULTORIA: CONTRATO 1: DISEÑO, CON CONSULTOR CELSO MONSALVE POR UN MONTO DE $17.800.000.- CONTRATO 2: ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRAS - ATO: CON EL SR. LEOPOLDO NAVARRETE NAVARRETE, CONSTRUCTOR CIVIL, POR UN MONTO DE $5.880.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 464 | 464 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTIERON MODIFICACIONES DE MAGNITUDES EN ESTE PROYECTO. | No hubo cambios en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | CON FECHA 26.03.2015, SE LEVANTA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES, DONDE SE ENUMERAN LOS SIGUIENTES ALCANCES: 1° NIVEL: OFICINA SECRETARIO: - REPONER TUBO FLUORESCENTE QUE NO ENCIENDE. - MEJORAR REMATE CAJA DERIVACIÓN. OFICINA TENIENTE: - REPONER TUBO FLUORESCENTE QUE NO ENCIENDE. - MEJORAR TERMINACIÓN CAJA DERIVACIÓN TELÉFONOS. SALA DE CONTROL: - REPONER TUBO FLUORESCENTE QUE NO ENCIENDE. - REPONER TAPA ENCHUFE TRIPLE UBICADO EN SECTOR SUPERIOR. - MEJORAR DISPOSICIÓN Y BAJADA CONJUNTO DE CABLES DESDE CIELO FALSO A CAJA DE CONTROL. - MEJORAR INSTALACIÓN DE DIARIO MURAL. OFICINA CAPITÁN: - REVISAR PERSIANA, NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. HALL Y PASILLO DE ACCESO: - MEJORAR DISPOSICIÓN DE CIELO FALSO, EN ESQUINA SALA DE CONTROL CON PASILLO HACIA SALA DE MÁQUINAS. OFICINA DIRECTOR: - REPONER TUBO FLUORESCENTE QUE NO ENCIENDE. ESTAR COCINA: - LIMPIAR ALFOMBRA DE ESTAR. - MEJORAR UBICACIÓN TOPE DE GOMA PUERTA DE ACCESO A SALA DE MÁQUINA (QUE LA PUERTA TOQUE DONDE CORRESPONDE). - MEJORAR TERMINACIÓN Y DESPLAZAMIENTO PUERTA DOBLE DE CORREDERA. - MEJORAR INSTALACIÓN DE PIZARRA ACRÍLICA. COCINA: - REVISAR LLAVE LAVAPLATOS, GOTEA. - REVISAR SIFÓN LAVAPLATOS, SE FILTRA. BAÑOS DAMAS: - REVISAR SIFONES POR FILTRACIONES. - MEJORAR TAPA DE ENCHUFES. 2° NIVEL: HALL ACCESO SALA MÚLTIUSO: - REPONER TUBO FLUORESCENTE QUE NO ENCIENDE. - MEJORAR FIJACIÓN EXTINTOR, TOPA CON CHAPA DE PUERTA AL ABRIRLA. SALA MULTIUSO: - REPONER TUBO FLUORESCENTE QUE NO ENCIENDE. SON 7 UNO POR CADA EQUIPO. - REVISAR PESTILLO VENTANA LADO NORPONIENTE, NO CIERRA CORRECTAMENTE. - MEJORAR DISPOSICIÓN DE PLANCHAS CIELO FALSO (ESTÁN CORRIDAS O LEVANTADAS). - MEJORAR SISTEMA DE FIJACIÓN PUERTA DE ACCESO, DE LA HOJA QUE DEBE QUEDAR FIJA. COCINA DE GUARDIA: - MEJORAR TERMINACIÓN Y DESPLAZAMIENTO PUERTA DE CORREDERA HACIA PLATAFORMA DE LANZAMIENTO. - LIMPIEZA DE COMEDOR DE 4 SILLAS. ESTAR - GUARDIA - LIMPIEZA DE ALFOMBRA. - REVISAR PESTILLO VENTANA, NO CIERRA CORRECTAMENTE. - MEJORAR INSTALACIÓN DE PIZARRA ACRÍLICA. DORMITORIO GUARDIA VARONES: - REVISAR AJUSTE DE PERSIANA, ESTÁ APRETADA POR LO QUE NO BAJA CORRECTAMENTE. - FALTA TRAMO DE GUARDAPOLVO INFERIOR, LADO CLOSET. - MEJORAR TERMINACIÓN TABIQUE LADO CLOSET, EL CUAL CORRESPONDE A SHAFF DE CAÑÓN ESTUFA. - LIMPIEZA DE 4 FRAZADAS. DORMITORIO GUARDIA DAMAS: - LIMPIEZA DE 4 FRAZADAS. OBRAS EXTERIORES: - MEJORAR ABRAZADERAS DE FIJACIÓN BAJADAS AGUAS LLUVIAS. - MEJORAR PINTURA SOBRECIMIENTO, LADOS NORTE Y PONIENTE. - EN GENERADOR MEJORAR BAJADAS CONJUNTO DE CABLES, DISPONER MEDIANTE CONDUIT O CAÑERÍA SEGÚN CORRESPONDA. - RECLAVAR CUARTO RODÓ SOBRE PORTÓN ACCESO A SALA DE MÁQUINAS. GENERALES: - DESPEJAR ESCOMBROS, RESTOS DE MATERIALES, RESTOS DE INSTALACIÓN DE FAENAS Y CIERRES PROVISORIOS - LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA OBRA, TANTO INTERIOR COMO EXTERIORMENTE. - MEJORAR FIJACIÓN DE PASAMANOS EN ESCALERA. POSTERIORMENTE CON FECHA 10.04.2015, SE LEVANTA Y SUSCRIBE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. | 10/04/2015 | CON FECHA 21.04.2016, SE REALIZÓ RECEPCIÓN DEFINITIVA CON OBSERVACIONES, INDICANDO LOS SIGUIENTES ALCANCES: • REPONER ENCHUFES UBICADOS EN LA INTEMPERIE (SON 6), SE DEBEN REPONER POR ENCHUFES DISEÑADO PARA EXTERIORES, A OBJETO DE EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA O HUMEDAD EN SU INTERIOR (UNO DE LOS ENCHUFES YA PRESENTA PROBLEMAS). • MEJORAR FIJACIÓN DE CUARTO RODÓN EN TODO EL PERÍMETRO EXTERIOR DEL RECINTO (EN VARIOS SECTORES SE ENCUENTRA DESCLAVADO). • REPONER CALEFÓN QUEMADO (UBICADO A LA SALIDA DE LA COCINA). • DAR 2 MANOS DE PINTURA A RED SECA (UBICADA EN EL HALL DEL 2° PISO). • CAMBIAR GOMA ANTIDESLIZANTE EN SECTOR DE DESCANSO DE ESCALERA. • SE DEBE CAMBIAR LA CUBIERTA DEL MESÓN DE LA COCINA (SE ENCUENTRA SOPLADO). • TAPAR GOTERA DE AGUA EN SALA DE MÁQUINA (EN EL 3° EXTRACTOR DE AIRE). LUEGO CON FECHA 13.05.2016, SE REALIZA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES. | 16/05/2016 | SI | 10/04/2015 | NINGUNA. |  | En Operación | SIN DUDA ESTE PROYECTO TIENE EL GRAN PROBLEMA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA, PRODUCTO DE UNA COORDINACIÓN INTERNA, NO FORMALIZÓ EN EL TIEMPO ADECUADO EL TERMINO DE OBRA, SINO QUE CON 28 DÍAS DE ATRASO, A PESAR QUE LE FUE NOTIFICADO DE QUE DEBÍAN HACERLO. ESTO GENERO UNA MULTA DE MAS DE 29 MILLONES, EQUIVALENTES APROX. AL ULTIMO ESTADO DE PAGO. ANTE LO CUAL LA EMPRESA SE SINTIÓ AFECTADA Y EFECTUÓ UNA SERIE DE ACCIONES TENDIENTES A NO VERSE AFECTADOS POR EL PAGO DE LA MULTA, LA CUAL DEBIAN CANCELAR PREVIO A CURSAR EL ULTIMO COBRO. RECURRIERON A CONTRALORIA Y GOBIERNO REGIONAL, QUIENES COMO UNIDAD FINANCIERA SE MANTIENEN COMPLETAMENTE EN CONOCIMIENTO DE ESTA PARTICULAR SITUACION. COMO NO TUVIERON PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE, NUNCA EFECTUARON EL COBRO DE DICHO PAGO. ESTA SITUACIÓN FUE PLANTEADA MEDIANTE DIVERSOS OFICIOS AL GOBIERNO REGIONAL, TENDIENTE A CLARIFICAR EN QUE FORMA SE PONÍA TÉRMINO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LO CUAL RECIÉN SE PUDO CONCRETAR EL 03. DE SEPTIEMBRE DEL 2018, MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO OBRAS N°43 DE DICHA FECHA. | JOSE FIGUEROA PLACENCIA | MUNICIPALIDAD DE YUMBEL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4113700% | 4126100% | 124 | 4130400% | 43 | NA | 0 | 4159500% | 291 | 4178500% | 481 | 4179000% | 5 | 4183000% | 40 | 693 | 569 | SIN OBSERVACIONES | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Esta iniciativa corresponde a un proyecto de reposición sismo 2010, postulada directamente a la etapa de ejecución. El análisis aplicado fueron las instrucciones entregadas por el ORD. 1803 del 30-07-2010, para iniciativas de inversión de reconstrucción sismo 2010. | 22390 | 10285 | 3415 | 0 | 0 | 380300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416390 | 23385 | 10742 | 3567 | 0 | 0 | 397187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434881 | AL PROYECTO SE LE APLICO 28 DIAS DE MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, SEGUN LO INDICADO EN ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DEFINITIVA, SUSCRITA POR LA COMISION DE RECEPCION Y LO SEÑALADO EN ESTADO DE PAGO ELABORADO POR LA ITO, LO QUE EQUIVALE A UN MONTO TOTAL DE $29.081.640 ($14.881.614 Obras Civiles, $10.990.007 Equipamiento y $3.599.988 Equipos. TANTO ESTE ESTADO DE PAGO FINAL N°9 COMO LAS MULTAS, NO SE HAN COBRADO, YA QUE LA EMPRESA NO PRESENTÓ LO ANTECEDENTES PARA CURSAR EL EP Y NO PAGÓ LAS MULTAS. | 23680 | 10991 | 3600 | 0 | 0 | 397400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435671 | OBRAS CIVILES (INCLUYE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS): EMPRESA CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOS HUALLES LIMITADA $397.399.905 OBRAS CIVILES $ 10.990.007 EQUIPAMIENTO $ 3.599.988 EQUIPOS. CONSULTORIAS CONSULTOR SR. CELSO MONSALVEZ $17.800.000 (Elaboración estudios técnicos) CONSULTOR SR. LEOPOLDO NAVARRETE NAVARRETE $5.880.00 (AITO) | 23680 | 10990 | 3600 | 0 | 0 | 382518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420788 | 14591 | BIP > SIGFE | 23680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406197 | 26606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451664 | OBRAS CIVILES (incluye equipamiento y equipos): 10/07/2014 $27.926.722 30/07/2014 $30.021.361 08/09/2014 $48.345.359 09/10/2014 $40.039.423 11/11/2014 $42.432.121 11/11/2014 $80.840.567 16/01/2015 $66.407.380 27/02/2015 $46.505.358 CONSULTORIAS: 31/03/2014 $7.120.000 10/04/2014 $10.680.000 10/07/2014 $840.000 30/07/2014 $840.000 08/09/2014 $840.000 09/10/2014 $840.000 11/11/2014 $840.000 11/12/2014 $840.000 16/01/2015 $840.000 | A TRAVES DE DECRETO N°13 DEL 10/04/2015 SE APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA. SIN OBSERVACIONES. A TRAVES DE DECRETO N°43 DEL 03/09/2018 SE APRUEBA ACTA DE RECEPCION DEFINITA Y LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO. | [14 empty] | 34503.5642 | 15314.5316 | 4436.9092 | 0 | 0 | 546542.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600797.0746 | 0 | 33647.3607 | 15314.5316 | 4436.9092 | 0 | 0 | 546542.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599940.871 | 31903.7753 | 15314.5316 | 4436.9092 | 0 | 0 | 509714.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561369.7403 | -0.14251 | -6.5625 | -6.7383 | -6.4292 |  | 1209.8486 | 1098.5227 | Las obras se adjudicaron a valor nominal de los recursos aprobados para obras civiles, equipos y equipamiento, como un solo contrato . Hubo dos contratos de consultorías, el primero para ejecutar el diseño y el segundo para contratar la inspección técnica de las obras. Las variaciones se encuentran del rango aceptable de +-10% tanto para el monto contratado como para el gastado con respecto al recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no se revaluó | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 329592 | 324717 | -1.4791 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 2838 | 2838 | 0 | Real = Recomendado | No hubo variación importante en el cálculo del CAE y disminuyó el VAC en un 1,48% | Este fue analizado utilizando las instrucciones del ORD. 1803 del 30-07-2010, por ser una iniciativas de inversión de reconstrucción sismo 2010. El plazo de ejecución del proyecto fue de 18 meses, se inició en octubre de 2013, se terminó y entro en operación en abril de 2015, 2 meses de tiempo muerto entre el diseño y ejecución y 1 mes, entre el último estado de pago y la recepción provisoria. Trámites administrativos demoró 40 meses en decretar el término y liquidar el contrato, (año 2018). Esta iniciativa no se revaluó En relación al costo las obras civiles, equipos y equipamiento se adjudicaron por un monto similar al recomendado, las consultorías por un monto levemente inferior. Hubo problemas con al pago de facturas y multas cobradas al contratista. No se pagó el gasto de equipos y equipamiento. El pago de consultoría del diseño y de inspección de obras se pagó oportunamente No hubo cambios en la magnitud del proyecto. La variación en el cálculo de indicadores es mínima | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30287722-0 | REPOSICION ACERAS AV.RUCAMANQUI ENTRE INDEP Y S.FCO HUEPIL TUCAPEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | TUCAPEL | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL MAL ESTADO DE LAS ACERAS Y LA EXISTENCIA DE TRAMOS SIN PRESENCIA DE ACERAS PAVIMENTADAS NI DELIMITADAS, HACE EL TRANSITAR DE LOS PEATONES LENTO Y DIFICULTOSO DADA SU ESCASA MANTENCIÓN Y VIDA UTIL SOBREPASADA, PROVOCANDO DESNIVELES, LEVANTAMIENTOS Y QUEBRADURAS QUE PROVOCAN INCONVENIENTES AL ANDAR | EL PROYECTO CONSULTA LA REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA AVDA. RUCAMANQUI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y SAN FRANCISCO DE HUEPIL, ALCANZANDO UNA LONGITUD DE 1.062 MT. POR MATERIALIDAD HORMIGÓN EN UN PLAZO DE 3 MESES, PERMITIENDO EL CORRECTO DESPLAZAMIENTO DE LOS PEATONES Y VEHÍCULOS YA QUE POR LA CONDICIÓN ACTUAL SE VE LIMITADA POR EL TRANSITAR DE PEATONES POR LA CALZADA. SE REALIZARÁ INTERVENCIÓN EN ACERAS, ACCESOS VEHICULARES, PUENTES, RETIRO DE ARBOLES, ADEMÁS DE OBRAS DE AGUAS LLUVIAS, ZANJA DE INFILTRACIÓN, CAÑERÍAS. | 0 |  |  |  | 3 | 3 | Sin observaciones | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 3 | 8 | La obra requirió un primer aumento de plazo solicitado por la empresa de 60 días corridos, debido a partidas a ejecutar que se debían postergar debido se consideraba la canalización revestida en canal de regadío existente y en uso hasta abril del mismo año. Ademas se debía ver situación de reposición de postes de electricidad y tensores mal emplazados, con los servicios pertinentes. Luego fue necesario extender la ejecución de la obra en un plazo de 30 días, atendiendo la aprobación del GORE de un aumento de obras, para su ejecución. | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | La obra requirió un primer aumento de plazo solicitado por la empresa de 60 días corridos, debido a partidas as ejecutar que se debían postergar debido se consideraba la canalización revestida en canal de regadío existente y en uso hasta abril del mismo año. Ademas se debía ver situación de reposición de postes de electricidad y tensores mal emplazados, con los servicios pertinentes. Luego fue necesario extender la ejecución de la obra en un plazo de 30 días, atendiendo la aprobación del GORE de un aumento de obras, para su ejecución. | 166.6667 | 166.6667 | El proyecto tuvo un plazo total de ejecución de 8 meses, un 166,67% por sobre el plazo total recomendado. El plazo de ejecución de las obras civiles fue superior en un 180% respecto a lo recomendado. Esta significativa variación se justifica por lo siguiente: 1.- El proyecto fue contratado con un plazo superior a lo recomendado de un 67%, es decir paso de 3 a 5 meses. Esta variación del plazo surge del proceso de licitación publica y es previa a la materialización de las obras. 2.- Una vez en ejecución de las obras, presenta dos aumentos de plazos, uno por 60 días, principalmente por intervenciones a realizar a un canal de regadío que debió esperar mejores condiciones para su materialización ( fin de la temporada de riego), . También se justifica por el traslado de postes, que deben ser realizados por empresas externas al proyecto. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 08/02/2017 | [14 empty] | 362503 | 0 | 362503 | 0 | 362503 | Solo hubo una modificación de contrato por aumento de obra, por un valor de $37.830.425 (10%) | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5200 | 5200 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones | El proyecto no presenta variaciones en las magnitudes contratadas. La modificación que presenta el item obras civiles estaba asociada a partidas necesarias para materializar el proyecto. | [12 empty] | Tuvo observaciones que fueron subsanadas - reparar verderones, nivelar y mejorar morteros de revoque de adoquines | 25/09/2017 | Sin observaciones | 05/11/2018 | SI | 25/09/2017 | No existen observaciones |  | En Operación | No se presentaron situaciones negativas de dificultad. Solo inconvenientes propios del proceso de ejecución , las cuales fueron subsanadas oportunamente. En relación a lo positivo de este proyecto, permitió mejorar el entorno, con vías de circulación adecuadas para transeúntes, siendo el sector un lugar trafico constante, por ser una avenida de acceso principal a la ciudad. | MARCIA CUEVAS REYES | MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4221500% | 4241700% | 202 | 4243200% | 15 | NA | 0 | 4276800% | 336 | 4276800% | 336 | 4277400% | 6 | 4282400% | 50 | 609 | 407 | El mayor plazo se produce entre la creación presupuestaria y la suscripción del primer contrato, esto dice relación con la fecha en que se tramitó el convenio mandato Res. Nº 121 con fecha de toma de razón el 13.10.2016 posterior a este acto administrativo se realizaron las gestiones con la Unidad Técnica para la revisión de bases de licitación las que culminaron con oficio del Gobierno Regional Nº 4100 del 10.11.2016 para posteriormente realizar licitación y posterior contratación. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Municipio postulo directamente a etapa de ejecución. La etapa de diseño fue realizada con recursos municipales. | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381446 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398994 | No hay observaciones. | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419274 | OBRAS CIVILES: Se realiza el contrato por un monto de $378.354.000 según decreto Nº 386 que aprueba contrato de fecha 02.02.2017. Se realiza una modificación de contrato por un monto de $37.830.425 según Ord. Nº1435 del 10.05.2017 autorizado por el Gobierno Regional, dicha modificación dice relación con partidas que no fueron evaluadas en el proceso de diseño del proyeco por cuanto debieron ser consideradas para dar solución técnica a las interferencia detectadas en terreno, como ubicación de posts de alumbrado público en la linea de aceras, paradero que dificultaba el transito de peatones el cual fue retirado y modificado su diseño para su instalación, además se debieron resolver incongruencia entre la cota de terreno y planimetría para el escurrimiento de aguas lluvias por lo que se debió incorporar sumideros. El proyecto además tuvo 2 ampliaciones de plazo en donde la primera corresponde a 60 días por el aumento del contrato según decreto Nº 1112 de fecha 06.04.2017 y posteriormente la empresa solicita otra ampliación de plazo por 30 días la cual fue aprobada según acta de comisión técnica de fecha 18.07.2017. CONSULTORIA, se realiza un contrato por un monto de $3.090.000 según decreto Nº 0438/2017 de fecha 09.02.2017 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419275 | 419275 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES 1º Estado de pago por un monto de $54.463.636 con autorización de transferencia el 30.03.2017 2º Estado de pago por un monto de $50.014.937 con autorización de transferencia el 25.04.2017 3º Estado de pago por un monto de $47.060.456 con autorización de transferencia el 15.05.2017 4º Estado de pago por un monto de $55.657.071 con autorización de transferencia el 16.06.2017 5º Estado de pago por un monto de $60.702.482 con autorización de transferencia el 25.07.2017 6º Estado de pago por un monto de $65.623.738 con autorización de transferencia el 10.08.2017 7º Estado de pago por un monto de $25.891.238 con autorización de transferencia el 25.092017 8º Estado de pago por un monto de $56.770.867 con autorización de transferencia el 29.03.2018 CONSULTORIA 1º Estado de pago por un monto de $1.030.000 con autorización de transferencia el 31.03.2017 2º Estado de pago por un monto de $1.030.000 con autorización de transferencia el 25.05.2017 3º Estado de pago por un monto de $1.030.000 con autorización de transferencia el 13.11.2017 | No hay. | [14 empty] | 4363.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534003.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538367.3642 | 0 | 3801.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512049.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515850.6497 | 3801.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510279.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514080.6827 | -4.1824 | -4.5112 | -4.4427 | -0.34312 |  | 98.8617 | 98.1306 | El proyecto no presenta variaciones significativa de sus montos contratados y costos reales respecto a los montos recomendados. El ítem de obras civiles presenta una variación de - 4,11%. Estos menores costos se debe a que fue contratado en un monto inferior a lo recomendado, incluyendo una modificación inferior al 10% aprobado por el Gobierno Regional. El ítem de consultorio igual presenta una variación de - 12,89%. Esta variación se explica por que se contrato en el año 2017 a valor nominal del monto recomendado, que estaba en moneda 2013. El proyecto no tuvo reevaluación, pero si una modificación inferior al 10%, que corresponde a una modificación autorizada por el Gobierno Regional, que se justifica en partidas no consideradas inicialmente , donde la principal corresponde a los traslados de postes, paraderos y solucionar problemas de cotas para las obras de aguas lluvias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 448952 | 37830 | 8.426% | Se incorpora aumento de obra autorizado por el gobierno regional por un monto de M$ 37.830 en moneda 2017, que es inferior al 10% del monto recomendado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto presenta una variación del 8,43% que corresponde a una modificación autorizada por el Gobierno Regional, que se justifica en partidas no consideradas inicialmente , donde la principal corresponde a los traslados de postes, paraderos y solucionar problemas de cotas para las obras de aguas lluvias. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 30818 | 29736 | -3.5109 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico utilizado es el costo anual equivalente, el que presenta una variación real de -3,51%, que se justifica por el menor gasto en que se incurrió en la ejecución del proyecto. | El proyecto se ejecuta con variaciones significativas ( 180 % ) en el plazo de ejecución , el que se fundamento en contratar las obras civiles en un plazo superior al recomendado y por contemplar aumentos de plazos durante su ejecución. Los costos de la iniciativa no tienen variación significativa respecto a lo recomendado. El proyecto no tuvo reevaluación, pero si una modificación inferior al 10%, que corresponde a una modificación autorizada por el Gobierno Regional, que se justifica en partidas no consideradas inicialmente , donde la principal corresponde a los traslados de postes, paraderos y solucionar problemas de cotas para las obras de aguas lluvias. La magnitud del proyecto no presenta variaciones, dado que se contrataron las obras que fueron recomendados. Las modificaciones menores al 10%. que presenta este proyecto no afectaron esta magnitud, dado que corresponden a partidas necesarias para terminar en forma adecuada las obras. El indicador de rentabilidad presentan una variación del - 3,51 , fundamentado en la menor inversión requerida para materializar el proyecto. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103697-0 | CONSTRUCCION NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL COMUNA DE SANTA JUANA | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | SANTA JUANA | 2019 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CEMENTERIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL ACTUAL CEMENTERIO NO TIENE MAS CAPACIDAD PARA ATENDER A LA POBLACION, Y TAMPOCO PUEDE EXPANDIRSE PUES ESTA LIMITADO POR POBLACIONES QUE SE FORMARON A MEDIDA QUE CRECIO LA COMUNA. DE NO CONTAR CON NUEVAS INSTALACIONES Y SEPULTURAS SE PODRA GENERAR UN PROBLEMA SANITARIO Y SOCIAL | EL PROYECTO CONSIDERA UN EDIFICIO DE UN PISO, DISPUESTO EN LÍNEA CURVA, CON VARIAS DEPENDENCIAS VINCULADAS MEDIANTE UN UMBRAL DE ACCESO, QUE INCLUYE ADMINISTRACIÓN, BAÑOS PÚBLICOS Y SALÓN CEREMONIAL-VELATORIO, CON UN TOTAL DE 381,11 M2, CONSIDERANDO COMO MEDIA SUPERFICIE LOS 224.57 M2 DEL UMBRAL DE ACCESO. CONTEMPLA ESTRUCTURA DE MUROS EN HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN CERCHAS DE ACERO Y ENVIGADO DE MADERA LAMINADA PARA EL SECTOR VELATORIO. EL PROYECTO, ADEMÁS DEL EDIFICIO, CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 COLUMNAS DE 4 NICHOS EN ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA, ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR, Y CIERRE PERIMETRAL. SE PROYECTA UN TOTAL DE 1118 SEPULTURAS TRADICIONALES, 80 NICHOS Y 32 MAUSOLEOS A HABILITAR EN LA SUPERFICIE A INTERVENIR, QUEDANDO UNA SUPERFICIE APROXIMADAMENTE IGUAL PARA EXPANSIÓN FUTURA. | 13458 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 12 | Se produce interrupción de plazos mediante decreto alcaldicio Nº 3600 del 05/07/2017 considerando que se requirió visto bueno del Gobierno Regional, para modificaciones propuestas. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 123 | [13 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | Se produce interrupción de plazos mediante decreto alcaldicio Nº 3600 del 05/07/2017 considerando que se requirió visto bueno del Gobierno Regional, para modificaciones propuestas. | 50 | 50 | Se produce interrupción de plazos mediante decreto alcaldicio Nº 3600 del 05/07/2017 considerando que se requirió visto bueno del Gobierno Regional, para modificaciones propuestas. No obstante el aumento es de solo 4 meses, lo que no se estima significativo. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 22/08/2016 | [14 empty] | 557743 | 0 | 557743 | 0 | 557743 | 1- Decreto Nº 4316 de fecha 25/08/2016 por un monto de $600.118.923 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 493 | 381 | 77.2819 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto original consideraba magnitudes distintas, las que fueron corregidas en la reevaluación de la iniciativa. | Al producirse la reevaluacion, la magnitud disminuyó respecto a lo originalmente recomendado, para ajustarse a los montos aprobados por el consejo regional. Ademas se disminuyeron algunas superficies de pavimentos. | [12 empty] | -Decreto Nº 5496 recepción provisoria sin observaciones. | 05/10/2017 |  |  | SI | 01/07/2019 |  |  | En Operación | Fue aprobada la operación del recinto mediante resolución Nº 002271 de la SEREMI de Salud del Biobío de fecha 9 de mayo de 2019. | CARLOS UMAÑA MARDONES | MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207900% | 4207900% | 0 | 4209500% | 16 | NA | 0 | 4259200% | 497 | 4259200% | 497 | 4260400% | 12 | 4266800% | 64 | 589 | 589 | SIN OBSERVACIONES | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El municipio financio el diseño con recursos propios. No obstante lo anterior, solicitó revision y aprobacion previa del programa de recintos a la seremi de desarrollo social. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600273 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622563 | EMPRESA CONSTRUCTORA: OLIVER Y BURGOS S.A POR UN MONTO DE $600.118.923 PRIMERA MODIFICACION DE CONTRATO, AUMENTO EFECTIVO DE: $22.444.947 A TRAVÉS DE ORD. N°2318 DEL 28/07/2017 (DISMINUCION DE $70.070.380; OBRAS EXTRAORDINARIAS DE $82.465.182 y AUMENTO DE OBRAS DE $10.050.145). ESTO PERMITIO FINANCIAR MEJORAS EN EL PROYECTO PRODUCTO DE INDEFINICIONES EN TEMAS RELACIONADOS CON CAMBIO DE CUBIERTA, AUMENTO DE ENFIERRADURA Y HORMIGON POR MODIFICACION DE PROYECTO DE INGENIERIA E INSTALACION SALA ELECTRICA EN SALA DE BOMBAS, ENTRE OTRAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622563 | 622563 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2016 $50.854.210 30/12/2016 $62.016.694 30/12/2016 $63.541.632 28/02/2017 $69.320.083 31/03/2017$66.577.890 21/04/2017$62.868.183 30/05/2017$42.188.867 28/06/2017$40.038.009 14/07/2017 $40.832.327 31/07/2017 $34.421.928 31/07/2017 $25.079.442 17/10/2017 $33.093.739 28/12/2017 $31.730.866 | EL DISEÑO APROBADO Y LICITADO SE PRESENTABA INDEFINICIONES REFERIDAS AL PROYECTO DE INGENIERIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TIPO DE CUBIERTA A INSTALAR, EN IGUAL FORMA EXISTIA POCA INFORMACION PARA EJECUTAR LA SALA DE BOMBAS. TODO ESTO ORIGINÓ UNA IMPORTANTE MODIFICACION EN LAS OBRAS QUE SE TRADUJERON EN AUMENTOS DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y DISMINUCIONES INDICADAS EN EL HISTORIAL DE CONTRATOS. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847218.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847218.2134 | 847218.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788117.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788117.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772479.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772479.078 | -6.9759 | -8.8217 | -8.8217 | -1.9843 | -8.8217 | 2027.5041 | 2027.5041 | Los montos reales de costo son inferiores en un 8,8 % respecto a lo recomendado, esto porque la Unidad Tecnica se ajusto a los montos nominales recomendados. en todo caso la variacion se encuentra dentro de lo esperable, inferior al 10% la diferencia entre lo contratado y lo gastado corresponde solo a diferencias de reajuste de moneda | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 706507 | 22444 | 3.177% | 2- Decreto Nº 4304 de fecha 11/08/2017 que modifica contrato por un monto de $22.444.947, aprobado Oficio Nº2318 de fecha 28/07/2017 del GORE BIOBIO. 3- Aprueba modificación para mejorar cubiertas, enfierraduras y hormigón. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 706503 | 706507 | 0.00056617 | El proyecto fue reevaluado una vez, solicitando la unidad técnica el cambio de materialidad de albañileria confinada a Hormigón Armado. También hubo modificaciones menores al 10 % consistentes en modificación para mejorar cubiertas, enfierraduras y hormigón. , esto debido a que el diseño presentaba indefiniciones referidas a la ingeniería y especificaciones de la cubierta.. De igual forma existía indefiniciones para la sala de bombas. todo esto originó modificaciones de obras (aumentos, disminuciones y obras extraordinarias). | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 47421 | 45056 | -4.9872 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de costos se reduce en 4,99 %, lo que es consecuente con la disminucion de costo de inversion de 8,8% | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado en reevaluacion, sin embargo respecto a la recomendacion inicial se disminuyó el tamaño, solo con el fin de ajustarse a los montos nominales aprobados por el consejo que correspondian a moneda de tres años antes. Asi, los montos fueron inferiores a lo recomendado en un 8,8% El plazo de ejecucion supero al estimado inicialmente en 4 meses (50%), lo que no se considera significativo. El diseño presentaba indefiniciones que influyeron en la demora de la ejecucion | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095191-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD CESFAM QUILLECO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | QUILLECO | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN CENTRO DE SALUD QUE CUMPLA LA NORMATIVA EXIGIDA POR EL MINSAL | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD ( CESFAM ) DE 958 M2, APROXIMADOS, EN HORMIGON ARMADO DE UN PISO, QUE SE EMPLAZARA EN EL ACCESO NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE QUILLECO, EL CUAL INCLUYE LA INFRAESTRUCTURA , EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS PARA HABILITAR DICHO CONSULTORIO. SUS PRINCIPALES RECINTOS SON 3 BOX MULTIPROPOSITO, SALA DE REHABILITACIÓN, 1 BOX DE URGENCIA, SALA IRA Y ERA, ENTRE OTROS. | 4606 |  |  |  | 12 | 15 | Reprogramación Financiera | 25 | 10 | 4 | No aplica | -60 | 10 | 15 | El aumento de plazo se debe al aumento en el plazo de la obra. | 50 |  |  |  |  | 12 | 24 | Reprogramación Financiera | 100 | 12 | 18 | Hubo aumentos de plazo de obras : - Resol. 5085 del 14/12/2017 por 20 días - Resol. 98 del 15/01/2018 por 42 días - Resol. 1062 del 28/02/2018 por 15 días - Resol. 1348 del 14/03/2018 por 31 días Estos aumentos de plazo fueron por aumentos y disminuciones de obras y obras extraordinarias que fueron resultando durante el desarrollo del proyecto que iban en beneficio de que el establecimiento quedara mejor terminado. En forma especifica el mayor aumento de 42 días se dio por diferencia de proyecto de arquitectura y estructura en pasillo de doble altura, el otro aumento grande fue de 31 días producto de la demora del empalme eléctrico por parte de la compañía eléctrica. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 108 | [13 empty] | 12 | 12 | 26 | 26 | 0 | las causas son por todo lo expuesto anteriormente. | 116.6667 | 116.6667 | El proyecto tuvo un plazo total superior a lo estimado de 116%, el que se debe fundamentalmente a 108 dias de aumento de plazo en el item de obra civil y auna excesiva duracion (14 meses) en la adquisicion de equipos de baja complejidad Estos aumentos de plazo fueron por aumentos y disminuciones de obras y obras extraordinarias que fueron resultando durante el desarrollo del proyecto que iban en beneficio de que el establecimiento quedara mejor terminado. En forma especifica el mayor aumento de 42 días se dio por diferencia de proyecto de arquitectura y estructura en pasillo de doble altura, el otro aumento grande fue de 31 días producto de la demora del empalme eléctrico por parte de la compañía eléctrica. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 28/12/2016 | [14 empty] | 1819131 | 13291 | 1832422 | 1821637 | 10785 | No aplica | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 958 | 1009 | 105.3236 | Real > Recomendada | [5 empty] | Los metros cuadrados corregidos corresponden a lo señalado en el permiso y la recepción municipal, el cual considera medias superficies, sin embargo la superficie habitable no considero modificaciones. | Los metros cuadrados informados como magnitud real corresponden a lo señalado en el permiso y la recepción municipal, el cual considera medias superficies, sin embargo la superficie habitable no considero modificaciones. | [12 empty] | Recorridas las dependencias, se detectan las siguientes observaciones a la Obra: 1 BAÑO UNIVERSAL 1. 2 SALA CHOFERES. 3 BOX URGENCIAS. 4 BOX DE PROCEDIMIENTOS Y VESTIDOR. 5 BAÑO PERSONAL DE SERVICIO 6. 6 BAÑO UNIVERSAL 2. 7 BAÑO UNIVERSAL 3. 8 SALA TOMA DE MUESTRAS. 9 SALA DE ACOGIDA. 10 BOX ERA. 11 BOX IRA. 12 BODEGA FARMACIA. 13 DESPACHO FARMACIA. 14 OIRS. etc se adjunta detalle | 26/04/2018 | En proceso |  | SI | 03/09/2018 | Funcionamiento normal |  | En Operación | Desarrollo normal | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO |  |  |  |  | 4252000% | 4252000% | 0 | 4263300% | 113 | 4267500% | 42 | 4263500% |  | 4272600% | 51 | 4273200% | 6 | 4273400% | 2 | 214 | 214 | No hubo mayores diferencias que las resultantes del aumento de plazo ya justificado. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | El proyecto fue presentado directamente a ejecucion con diseño elaborado con recursos propios municipales | 28468 | 40670 | 105371 | 0 | 6267 | 1391995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572771 | 28468 | 40670 | 105371 | 0 | 6267 | 1391995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572771 | No hubo mayores variaciones solo el aumento del 3,3% como modificación menos en obras civiles | 27120 | 44606 | 96073 | 0 | 10010 | 1579354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757163 | No hubo mayores variaciones solo el aumento del 3,3% como modificación menos en obras civiles | 27120 | 44570 | 120012 | 0 | 10010 | 1627429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829141 | 7504 | BIP > SIGFE | 27122 | 44570 | 117282 | 0 | 10010 | 1622653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821637 | 28256 | 45729 | 119100 | 0 | 10270 | 1661340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864695 | No hubo mayores variaciones solo el aumento del 3,3% como modificación menos en obras civiles | El proyecto se desarrollo positivamente | [14 empty] | 38411.6418 | 54876.1723 | 142178.9557 | 0 | 8456.5091 | 1878235.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122159.2678 | 0 | 33879.9986 | 54880.969 | 146095.4274 | 0 | 16248.6809 | 2005557.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256662.3707 | 33879.9986 | 54836.5999 | 146095.4274 | 0 | 16248.6809 | 2005557.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256618.0016 | 6.338 | 6.3359 | 6.7788 | -0.0019661 |  | 2236.4896 | 1987.6683 | La variación del costo total del proyecto fue un aumento de 6,34%, esperable para cualquier tipo de proyecto. Llama la atención la variación de 92,14 % en gastos administrativos, que si bien son marginales en el costo total del proyecto, constituyen aproximadamente el doble de lo aprobado. Esta situación era permitida en la ley de presupuesto. No se entregan mayores antecedentes de por que se produjo este aumento. La consultoría se mantiene en el valor nominal aprobado | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | SI | 1769698 | 52529 | 2.968% | El monto aprobado inicial fue de $1.579.354.673 y sufrio un aumento del 3,3% resultando un gasto total en obras civiles de $1.631.884.286 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no requirió reevaluacion; solo tuvo una modificación de aproximadamente un 3% en el contrato de obra civil, el cual fue calificado por la unidad técnica como modificaciones menores, normales en la ejecución de proyectos realizadas para el correcto termino de la ejecución y que no fueron consideradas en el diseño. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 22 | 22 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Si bien el Costo total del proyecto aumenta en un 6,34%, el Indicador de costo equivalente por atencion CEA se mantiene, considerando el mismo numero de atenciones estimado en 31.153 atenciones anuales | El proyecto tuvo un plazo total superior a lo estimado de 116%, el que se debe fundamentalmente a 108 dias de aumento de plazo en el item de obra civil y a una excesiva duracion (14 meses) en la adquisicion de equipos de baja complejidad. El CostoTotal resulta un 6,34% superior a lo estimado, lo que se considera normal (inferior al 10%), sin embargo llama la atencion el aumento a casi el doble en los gastos administrativos, los que consideraban solo material de oficina, una licencia de software y gastos de movilizacion y viaticos. El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo programado en terminos de magnitud . El indicador de costos no varia, a pesar del aumento de costo de 6,34 % debido a que el denominador (numero de atenciones) es de 31.153 | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30045392-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUILACO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | QUILACO | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS, CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA, QUE ENTREGUE A LOS USUARIOS MAYOR SEGURIDAD Y CONFORT, Y POR OTRO LADO DISPONER DE ESPACIOS FÍSICOS ÓPTIMOS PARA LA ATENCIÓN MULTIPROFESIONAL. | LA INVERSIÓN CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DEL CESFAM DE QUILACO CON UNA SUPERFICIE DE 659,75 M2 EN HORMIGÓN ARMADO Y ESTRUCTURA DE ACERO , LOSA DE CIELO, SISTEMA DE CLIMATIZACION ACORDE AL CLIMA. LA CONSTRUCCIÓN SERA EN 1 PISO Y CONTEMPLA 2 BOX MULTIPROPOSITOS, BOX DE URGENCIA, IRA Y ERA ENTRE OTROS PRINCIPALES RECINTOS. ADEMAS INCLUYE EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y AMBULANCIA, ADEMÁS DE CONSULTORIA PARA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA | 0 |  |  |  | 12 | 10 | No aplica | -16.6667 | 10 | 4 | No aplica | -60 | 10 | 14 | Retraso debido a la extensión de la obra. | 40 |  |  |  |  | 12 | 24 | Debido a reprogramación financiera. | 100 | 12 | 14 | El aumento de plazo fue por aumento, disminuciones de obras y obras extraordinarias debido principalmente por mejoras estructurales y demora en empalme eléctrico por parte de la compañía. Resol. 4938 del 29/11/2017 por 42 días Resol. 913 del 16/02/2018 por 14 días | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 56 | [5 empty] | 10 | 3 | No aplica | -70 |  |  |  |  | 12 | 12 | 26 | 27 | 1 | Debido a toas las razones expuestas anteriormente | 116.6667 | 125 | El plazo de ejecucion total, que se inicia con el contrato de consultoria y termina con la adquisicion de equipos (sin considerar los gastos administrativos que se informan con termino posterior) fue de 25 meses. La diferencia con los 12 meses estimados en la evaluacion ex ante para el desarrollo del proyecto se debe fundamentalmente a que el plazo de adquisicion de los equipos fue extremadamente largo, superior a un año , lo que es explicado por la unidad tecnica y financiera por "la extension de la obra", explicacion que no es pertinente. Al parecer solo habria una mala programacion de las adquisiciones. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 4272700% | [14 empty] | 1443150 | 13258 | 1456408 | 1451054 | 5354 | No aplica | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 660 | 783 | 118.6364 | Real > Recomendada | [5 empty] | los metros cuadrados corregidos corresponden a lo señalado en el permiso y la recepción municipal, el cual considera medias superficies, sin embargo la superficie habitable no sufrió modificaciones. | los metros cuadrados informados como magnitud real corresponden a lo señalado en el permiso y la recepción municipal, el cual considera medias superficies, sin embargo la superficie habitable no sufrió modificaciones. | [12 empty] | 1. Mejoras estructurales 2. Modificación sala tic 3. Muebles aéreos 4. Alarma sonora 5. Tejonera estructura alero poniente 6. Mejora patio central etc, entre otras que adjunto. | 09/03/2018 | En proceso |  | SI | 08/06/2018 | Normal funcionamiento |  | En Operación | Desarrollo normal | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO |  |  |  |  | 4251500% | 4251500% | 0 | 4263300% | 118 | 4270500% | 72 | 4263400% |  | 4272700% | 22 | 4272700% | 0 | 4273400% | 7 | 219 | 219 | No hubo mayores variaciones solo el aumento del 5,82% como modificación menor en obras civiles | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | Servicio de Salud Biobío | La etapa de diseño no fue postulada al SNI y fue desarrollada con recursos propios, pero previamente fue visado el Programa arquitectonico de recintos por la Seremi de Desarrollo Social | 28464 | 44496 | 79491 | 0 | 6175 | 1009241 | 0 | 64941 | 0 | 0 | 1232808 | 28464 | 44496 | 79491 | 0 | 6175 | 1009241 | 0 | 64941 | 0 | 0 | 1232808 | Sin observaciones | 23989 | 48799 | 103393 | 0 | 13258 | 1208902 | 0 | 65310 | 0 | 0 | 1463651 | No hubo mayores variaciones solo el aumento del 5.82% como modificación menos en obras civiles | 26099 | 48738 | 88387 | 0 | 11431 | 1208902 | 0 | 71024 | 0 | 0 | 1454581 | 3527 | BIP > SIGFE | 26099 | 48738 | 87898 | 0 | 11431 | 1205864 | 0 | 71024 | 0 | 0 | 1451054 | 27196 | 50005 | 89066 | 0 | 11628 | 1234005 | 0 | 72871 | 0 | 0 | 1484771 | No hubo mayores variaciones solo el aumento del 5.82% como modificación menos en obras civiles | La ejecución se desarrollo positivamente | [14 empty] | 38406.8451 | 60038.5761 | 107258.0822 | 0 | 8331.7959 | 1361780.9603 | 0 | 87625.3587 | 0 | 0 | 1663441.6183 | 0 | 30400.0228 | 60039.7753 | 125962.6523 | 0 | 16134.7603 | 1487249.5567 | 0 | 80353.6243 | 0 | 0 | 1800140.3916 | 32610.0833 | 59964.2279 | 107391.1895 | 0 | 16134.7603 | 1487249.5567 | 0 | 87384.3266 | 0 | 0 | 1790734.1442 | 8.2178 | 7.6524 | 9.2136 | -0.52253 |  | 2287.0168 | 1899.4247 | No existe diferencia entre el monto contratado y el gastado. El Monto de obra civil varia un 9,21% por sobre el monto recomendado, lo que se estima normal en los proyectos de inversión. No así las variaciones en consultoría (-15%) y en gastos administrativos (94%) que se estiman excesivas, si bien no afectan al desempeño total del proyecto, manteniéndose este dentro del rango de variación inferior al 10% (7,65) | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | SI | 1387167 | 66356 | 4.784% | El contrato se adjudico por $1.139.999.999 y sufrió un aumento de obra de M$66.356 correspondiente al 5,82% correspondientes a mejoras estructurales. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones , solo tuvo un aumento de contrato inferior al 10% debido a la necesidad de mejoras estructurales, lo que se estima como normal dentro de la ejecución de proyectos | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 18 | 19 | 5.5556 | Real > Recomendado | [5 empty] | El costo anual equivalente por atencion aumenta un 5,56%, de 18 mil pesos a 19 mil pesos por atencion, debido al aumento de 7,65 % en los costos del proyecto respecto a lo recomendado, si bien el aumento es razonable, el indicador es alto comparativamente a otros CESFAM, debido a lo reducido de la Poblacion. | El proyecto en terminos de magnitud se desarrolla de acuerdo a lo recomendado. Los costos superan en un 7, 65 % los montos recomendados, lo que se estima como normal o esperado para los proyectos de inversion. Consecuentemente el indicador de costo por atencion aumenta un 6,5% lo que se estima normal. Respecto al plazo, este resulta el doble de los 12 meses estimados al momento de la recomendacion, explicandose esto principalmente por dos meses de aumento de plazo de contrato y una programacion inadecuada de la adquisicion de equipos, tomando esta ultima mas de un año para equipos de baja complejidad. La unidad tecnica/financiera proporciona muy poca informacion que explique las diferencias , lo que en este proyecto no resulta complicado ya que en terminos generales se aprecia que se desarrolla de acuerdo a lo esperado, salvo en aspectos de plazo y de gasto en itemes de consultoria y gastos administrativos. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30352574-0 | CONSTRUCCION RED DE CICLORUTAS DE HUALPEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALPEN | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INICIATIVA SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE CICLOVIAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO EL CUAL PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DE 190KM DE CICLOVIAS DE ALTO ESTÁNDAR A NIVEL NACIONAL, CON EL FIN DE FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA Y DESCONGESTIONAR LA CIUDAD | EL PROYECTO CONSIDERA EL DESARROLLO DE 6 KM CICLOVIAS: CURANILAHUE COLÓN - AVDA. LA RECONQUISTA 0,7 KM GRAN BRETAÑA BREMEN - AVDA. LA RECONQUISTA 1,0 KM AV. RECONQUISTA G. BRETAÑA - O. ATLÁNTICO 0,1 KM OCEANO ATLANTICO AVDA. LA RECONQUISTA - CALLE 4 0,5 KM PASAJE DIECINUEVE CALLE 4 - OCÉANO PACÍFICO 0,3 KM FINLANDIA GRAN BRETAÑA - NUEVA COSTANERA 0,8 KM LAS GOLONDRINAS GRAN BRETAÑA - NUEVA COSTANERA 0,2 KM NUEVA IMPERIAL COLON - ALEMPARTE 0,6 KM GRAN BRETAÑA LAS GOLONDRINAS - BREMEN 1,8 KM CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE CICLOVIAS BIDIRECCIONALES DE 2 METROS DE ANCHO, MATERIALIDAD HORMIGON PIGMENTADO, Y EMPLAZAMIENTO EN SECTOR ACERAS, INCLUYE ILUMINACION, SEÑALETICA VERTICAL Y DEMARCACION VIAL Y SEMAFORIZACION (NORMALIZACION) EN CIERTOS EJES. | 84518 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 16 | 17 | Res. 437 del 05-08-2015 que contrata a Alicia Ermann por 90 días Res. 333 del 27-07-2016 que contrata a Andrea Briones por 180 días Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Katty Chandia por 180 días Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Vivian Hernandez por 180 días Res. 315 del 25-07-2016 que contrata a Carolina Jara por 180 días Res. 315 del 25-07-2016 que contrata a Ruben Moncada por 180 días Res. 116835/226/2016 del 17-11-2016 que contrata a Leonardo Martinez por 90 días Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Aurelio Oñate por 180 días Res. 319 del 25-07-2016 que contrata a Maria Parejas por 180 días Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Carlos Villouta por 180 días | 6.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 22 | 39 | El gasto se ejecutó entre los meses de Mayo 2015 y Julio 2018. | 77.2727 | 15 | 35 | Res. 2158 del 10-06-2015 que contrata a Constructora Seminario Ltda., para la ejecución del Eje Nueva Imperial con un plazo de ejecución de 180 días. Res. 2113 del 20-06-2016 que contrata a Carlos Montino Carrasco., para la ejecución del Eje Av. La Reconquista, Eje Océano Atlántico y Eje Pasaje Diecinueve con un plazo de ejecución de 180 días. Res. 183 del 19-01-2017 que aprueba Disminuciones de Obra, aumentos de Obra y Obras Extraordinarias con un aumento de plazo de 5 días para realizar modificaciones al trazado eje Pasaje 19, emplazamiento Iluminación y modificación aguas lluvias Avenida La Reconquista. Res. 443 del 08-02-2017 que contrata a Marco Zenteno Figueroa, para la ejecución del Eje Curanilahue y eje Nueva Imperial con un plazo de ejecución de 150 días. Res. 3181 del 05-09-2017 que aprueba Supresión de Obras, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias con un aumento de plazo de 20 días para ejecutar remoción de veredas, Remoción de Pavimentos, cambiar sumideros en mal estado, confeccion e instalacion de Paradero. Res. 3864 del 30-10-2017 que aprueba Supresión de Obras, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias con un aumento de plazo de 20 días para instalación de segregadores y bolardos, construcción de sumideros, mejoramiento de paraderos. Res. 3490 del 03-10-2017 que contrata a Milton Burgos Sandoval, para la ejecución del Eje Finlandia, con un plazo de ejecución de 150 días. Res. 1447 del 02-05-2018 que aprueba Supresión de Obras y Aumentos de Obras con un aumento de plazo de 20 días para ejecutar mas accesos vehiculares y mejora de pavimentos. | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 65 | [13 empty] | 22 | 22 | 39 | 39 | 0 | Res. 2158 del 10-06-2015 que contrata a Constructora Seminario Ltda., para la ejecución del Eje Nueva Imperial con un plazo de ejecución de 180 días. Res. 2113 del 20-06-2016 que contrata a Carlos Montino Carrasco., para la ejecución del Eje Av. La Reconquista, Eje Océano Atlántico y Eje Pasaje Diecinueve con un plazo de ejecución de 180 días. Res. 183 del 19-01-2017 que aprueba Disminuciones de Obra, aumentos de Obra y Obras Extraordinarias con un aumento de plazo de 5 días para realizar modificaciones al trazado eje Pasaje 19, emplazamiento Iluminación y modificación aguas lluvias Avenida La Reconquista. Res. 443 del 08-02-2017 que contrata a Marco Zenteno Figueroa, para la ejecución del Eje Curanilahue y eje Nueva Imperial con un plazo de ejecución de 150 días. Res. 3181 del 05-09-2017 que aprueba Supresión de Obras, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias con un aumento de plazo de 20 días para ejecutar remoción de veredas, Remoción de Pavimentos, cambiar sumideros en mal estado, confeccion e instalacion de Paradero. Res. 3864 del 30-10-2017 que aprueba Supresión de Obras, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias con un aumento de plazo de 20 días para instalación de segregadores y bolardos, construcción de sumideros, mejoramiento de paraderos. Res. 3490 del 03-10-2017 que contrata a Milton Burgos Sandoval, para la ejecución del Eje Finlandia. Res. 1447 del 02-05-2018 que aprueba Supresión de Obras y Aumentos de Obras con un aumento de plazo de 20 días para ejecutar mas accesos vehiculares y mejora de pavimentos. | 77.2727 | 77.2727 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 39 meses, un 77,27% sobre el plazo total recomendado. El ítem de obras civiles presenta un plazo de ejecución superior a lo recomendado en un 130%. Esto se explica por la modalidad de ejecución de las obras, dado que la ejecución se disgregó en 4 contratos diferentes y que cada uno de ellos fue contratado en fechas y plazos distintos. La diferencia en plazo entre el primer y último contrato fue de 28 meses. El último fue contratado originalmente por 5 meses, lo que significa que sin considerar los aumentos de plazos, solo por esta modalidad de ejecución se explica casi íntegramente la variación del plazo. (33 meses en contratar y ejecutar el ultimo contrato). El plazo de los gastos administrativos también presenta un plazo superior a lo recomendado ( 75,3%), lo que es coherente con la modalidad de ejecución de las obras civiles. Las consultorias presentan un plazo de ejecución superior a lo recomendado, pero la variación es solo de un 6,88%, dado que este ítem solo se ejecuto en los años 20125 y 2016. Durante los años posteriores no se considero contratar las consultorias, ya que la recomendación favorable contemplaba un gasto mayor para este ítem. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 14/07/2015 | [14 empty] | 1034153 | 3498 | 1037651 | 1037651 | 0 | Gastos Administrativos: Año 2015: M$769 Año 2016: M$1.961 Año 2017: M$268 Año 2018: M$500 Consultorias: Res. 437 del 05-08-2015 que contrata a Alicia Ermann por M$5.159 Res. 333 del 27-07-2016 que contrata a Andrea Briones por M$3.669 Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Katty Chandia por M$805 Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Vivian Hernandez por M$4.048 Res. 315 del 25-07-2016 que contrata a Carolina Jara por M$4.852 Res. 315 del 25-07-2016 que contrata a Ruben Moncada por M$3.270 Res. 116835/226/2016 del 17-11-2016 que contrata a Leonardo Martinez por M$3.150 Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Aurelio Oñate por M$2.390 Res. 319 del 25-07-2016 que contrata a Maria Parejas por M$2.342 Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Carlos Villouta por M$2.820 Obras Civiles: Res. 2158 del 10-06-2015 que contrata a Constructora Seminario Ltda., para la ejecución del Eje Nueva Imperial, por un monto de M$122.660 Res. 2113 del 20-06-2016 que contrata a Carlos Montino Carrasco., para la ejecución del Eje Av. La Reconquista, Eje Océano Atlántico y Eje Pasaje Diecinueve, por un monto de M$284.000 Res. 443 del 08-02-2017 que contrata a Marco Zenteno Figueroa, para la ejecución del Eje Curanilahue y eje Nueva Imperial, por un monto de M$343.421 Res. 3490 del 03-10-2017 que contrata a Milton Burgos Sandoval, para la ejecución del Eje Finlandia, por un monto de M$215.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 6000 | 6000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al contrato no consideraron cambios en su magnitud | El proyecto no presento variaciones en las magnitudes recomendadas y que esta asociada a los metros lineales de vías a intervenir. Las modificaciones fueron menores y no afecto las magnitudes, más bien estaban orientadas a un mejor funcionamiento del proyecto. | [12 empty] | Eje Nueva Imperial: Recepción Provisoria: 30-12-2015 Eje Av. La Reconquista, Eje Océano Atlántico y Eje Pasaje Diecinueve: Recepción Provisoria: 23-01-2017 Eje Curanilahue y eje Nueva Imperial.: Recepción Provisoria: 24-10-2017 Eje Finlandia.: Recepción Provisoria: 15-05-2018 | 15/05/2018 | Eje Nueva Imperial: Certificado: 19-01-2016 Eje Av. La Reconquista, Eje Océano Atlántico y Eje Pasaje Diecinueve: Certificado: 25-01-2017 Eje Curanilahue y eje Nueva Imperial.: Certificado: 02-11-2017 Eje Finlandia.: Certificado: 04-08-2018 | 04/08/2018 | SI | 04/08/2018 | La obra no presenta posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | Positivas: - Se mejoró considerablemente el entorno dando mejor iluminación. - Se recuperaron espacios públicos que estaba sin uso y en malas condiciones. Negativas: - No era factible el poder reparas los pavimentos en calles transversales que se encontraban en mal estado - La solución dada para el desvío de las zonas de parada no es la más adecuada. - Por falta de comunicación en la etapa previa a la ejecución de las obras, la comunidad en principio rechazó los proyectos por que no se sintieron considerados al momento de ser desarrollados enfrentándose a una ejecución que desconocían completamente. | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | 4199200% | 4199200% | 0 | 4207400% | 82 | 4212500% | 51 | 4216500% | 40 | 4216500% | 40 | 4219900% | 34 | 4224700% | 48 | 255 | 255 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (14/07/2015) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (10/06/2015) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Este proyecto postulo directamente a la etapa de ejecución. El diseño surge de un plan maestro elaborado por la SECTRA . | 67600 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1388101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458701 | 67600 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1388101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458701 | Proyecto se inicia el 2015, con Gastos Administrativos, consultorías y Obras Civiles, ejecutándose durante los años 2016, 2017 y 2018. | 34936 | 0 | 0 | 0 | 3498 | 1005818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044252 | Consultorias: Res. 437 del 05-08-2015 que contrata a Alicia Ermann por M$5.159 Res. 333 del 27-07-2016 que contrata a Andrea Briones por M$3.669 Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Katty Chandia por M$805 Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Vivian Hernandez por M$4.048 Res. 315 del 25-07-2016 que contrata a Carolina Jara por M$7.283 Res. 315 del 25-07-2016 que contrata a Ruben Moncada por M$3.270 Res. 116835/226/2016 del 17-11-2016 que contrata a Leonardo Martinez por M$3.150 Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Aurelio Oñate por M$2.390 Res. 319 del 25-07-2016 que contrata a Maria Parejas por M$2.342 Res. 320 del 25-07-2016 que contrata a Carlos Villouta por M$2.820 Obras Civiles: Res. 4924 del 09-12-2015 que ordena pago de Valores Proformas a Movistar por un monto de M$13.048.094 Res. 2158 del 10-06-2015 que contrata a Constructora Seminario Ltda., para la ejecución del Eje Nueva Imperial, por un monto de M$122.660 Res. 2113 del 20-06-2016 que contrata a Carlos Montino Carrasco., para la ejecución del Eje Av. La Reconquista, Eje Océano Atlántico y Eje Pasaje Diecinueve, por un monto de M$284.000 Res. 443 del 08-02-2017 que contrata a Marco Zenteno Figueroa, para la ejecución del Eje Curanilahue y eje Nueva Imperial, por un monto de M$343.421 Res. 3490 del 03-10-2017 que contrata a Milton Burgos Sandoval, para la ejecución del Eje Finlandia, por un monto de M$215.000. Res. 2158 del 10-06-2015 que contrata a Constructora Seminario Ltda., para la ejecución del Eje Nueva Imperial Res. 5302 del 28-12-2015 que aprueba Obras Extraordinarias por M$12.035, Supresiones de Obra por M$4.156, Disminuciones de Obra por M$3.101 y Aumentos de Obra por M$11.694, para dar cumplimiento a los estándares insertos en el Plan Ciclovías. Res. 2113 del 20-06-2016 que contrata a Carlos Montino Carrasco., para la ejecución del Eje Av. La Reconquista, Eje Océano Atlántico y Eje Pasaje Diecinueve Res. 183 del 19-01-2017 que aprueba Disminuciones de Obra por M$30, aumentos de Obra por M$5.537 y Obras Extraordinarias por M$1.542, para realizar modificaciones al trazado eje Pasaje 19, emplazamiento Iluminación y modificación aguas lluvias Avenida La Reconquista. Res. 443 del 08-02-2017 que contrata a Marco Zenteno Figueroa, para la ejecución del Eje Curanilahue y eje Nueva Imperial Res. 3181 del 05-09-2017 que aprueba Supresión de Obras por M$21.760, Aumentos de Obras por M$16.450 y Obras Extraordinarias por M$5.310, para ejecutar remoción de veredas, Remoción de Pavimentos, cambiar sumideros en mal estado, confeccion e instalacion de Paradero. Res. 3864 del 30-10-2017 que aprueba Supresión de Obras por M$7.245, Aumentos de Obras por M$5.412 y Obras Extraordinarias por M$1.833, para instalación de segregadores y bolardos, construcción de sumideros, mejoramiento de paraderos. Res. 3490 del 03-10-2017 que contrata a Milton Burgos Sandoval, para la ejecución del Eje Finlandia Res. 1447 del 02-05-2018 que aprueba Supresión de Obras por M$351 y Aumentos de Obras por M$4.579, para ejecutar mas accesos vehiculares y mejora de pavimentos. | 32505 | 0 | 0 | 0 | 3498 | 1005818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041821 | 4170 | BIP > SIGFE | 218063 | 0 | 0 | 0 | 2997 | 816591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037651 | 219734 | 0 | 0 | 0 | 3175 | 853611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076520 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2015: Gastos Administrativos: M$769.- Consultorías: M$2.981.- Obras Civiles: M$152.119 Año 2016: Gastos Administrativos: M$1.865.- Consultorias: M$32.415.- Obras Civiles: M$257.035.- Año 2017: Gastos Administrativos: M$268.- Obras Civiles: M$407.436.- Año 2018: Gastos Administrativos: M$500.- Obras Civiles: M$189.228.- La diferencia entre el Monto Contratado y el Monto gastado en el item de consultorias se debe a que en algunos casos no se pagó lo definido en el contrato por incumplimientos del mismo (ausencias, atrasos , otros) | [15 empty] | 95410.3355 | 0 | 0 | 0 | 4234.2503 | 1959148.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058793.0098 | 0 | 44402.6683 | 0 | 0 | 0 | 4287.0136 | 1257298.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305988.6262 | 41322.0144 | 0 | 0 | 0 | 4287.0136 | 1250535.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296144.6836 | -36.5653 | -37.0435 | -36.1694 | -0.75375 |  | 216.0241 | 208.4226 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron variaciones respecto al monto recomendado de -36,57% y -37,04% respectivamente. Se actualiza el gasto administrativo en base al año ejecutado el gasto ( años 2015 al 2018). De acuerdo a esto, el gasto fue un 1,25% superior del valor recomendado. Este ítem es poco significativo, que se justifica en la modalidad de ejecución de este proyecto, que significo 4 licitaciones para adjudicar las obras. En el ítem de obras civiles, se actualizan los montos contratados y sus modificaciones, en moneda año 2018, en base al año del contrato, que van desde el año 2015 al año 2018. De acuerdo a esto, se observa que este monto es inferior en un 35,8% en relación a lo recomendado, lo que se considera como muy significativa esta variación. La explicación de esta baja significativa del gasto puede ser atribuida a la modalidad de ejecución, que al ser la intervención de menor magnitud, permite que empresas constructoras de menor tamaño puedan participar y hacer mas competitiva las licitaciones. Se actualizan también los costos reales en base al año de ejecución del gasto, lo que nos arroja una diferencia de -0,54% entre el monto gastado y lo contratado. Esta variación se explica por los ajustes de moneda, dado que en términos nominales los costos reales son iguales a los montos contratados. En el ítem de consultorias, el monto contratado fue inferior en un 53% respecto a lo recomendado. Esto se explica en que parte del periodo de ejecución de las obras civiles no contó con consultorias, con cargo a este proyecto. El gasto real de este item presenta una variación de casi un 7% respecto a lo contratado y que corresponde a descuentos realizados ( ausencias, atrasos, etc.). El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si modificaciones inferiores al 10% que corresponde a ajustes en terreno para mejorar la etapa de operación del proyecto. Se contemplan aumentos y disminuciones de obras, obras extraordinarios y supresiones de obras. Entre ellas, modificaciones en obras de aguas lluvias, mejoras de accesos vehiculares, nivelaciones de cámaras, reposiciones aceras, luminarias, etc. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | SI | 1716856 | 27149 | 1.581% | Res. 2158 del 10-06-2015 que contrata a Constructora Seminario Ltda., para la ejecución del Eje Nueva Imperial Res. 5302 del 28-12-2015 que aprueba Obras Extraordinarias por M$12.035, Supresiones de Obra por M$4.156, Disminuciones de Obra por M$3.101 y Aumentos de Obra por M$11.694, para dar cumplimiento a los estándares insertos en el Plan Ciclovías. Res. 2113 del 20-06-2016 que contrata a Carlos Montino Carrasco., para la ejecución del Eje Av. La Reconquista, Eje Océano Atlántico y Eje Pasaje Diecinueve Res. 183 del 19-01-2017 que aprueba Disminuciones de Obra por M$30, aumentos de Obra por M$5.537 y Obras Extraordinarias por M$1.542, para realizar modificaciones al trazado eje Pasaje 19, emplazamiento Iluminación y modificación aguas lluvias Avenida La Reconquista. Res. 443 del 08-02-2017 que contrata a Marco Zenteno Figueroa, para la ejecución del Eje Curanilahue y eje Nueva Imperial Res. 3181 del 05-09-2017 que aprueba Supresión de Obras por M$21.760, Aumentos de Obras por M$16.450 y Obras Extraordinarias por M$5.310, para ejecutar remoción de veredas, Remoción de Pavimentos, cambiar sumideros en mal estado, confeccion e instalacion de Paradero. Res. 3864 del 30-10-2017 que aprueba Supresión de Obras por M$7.245, Aumentos de Obras por M$5.412 y Obras Extraordinarias por M$1.833, para instalación de segregadores y bolardos, construcción de sumideros, mejoramiento de paraderos. Res. 3490 del 03-10-2017 que contrata a Milton Burgos Sandoval, para la ejecución del Eje Finlandia Res. 1447 del 02-05-2018 que aprueba Supresión de Obras por M$351 y Aumentos de Obras por M$4.579, para ejecutar mas accesos vehiculares y mejora de pavimentos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El ítem de obras civiles presenta modificaciones menores al 10%, que corresponde a ajustes en terreno para mejorar la etapa de operación del proyecto. Se contemplan aumentos y disminuciones de obras, obras extraordinarios y supresiones de obras. Entre ellas, modificaciones en obras de aguas lluvias, mejoras de accesos vehiculares, nivelaciones de cámaras, reposiciones aceras, luminarias, etc. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 460140 | 800629 | 73.9968 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico considerado en la recomendación favorable fue el VAN Social. La variación entre el VAN Real y el original alcanza al 74%, el que se explica por el costo real significativo menor en relación al monto recomendado. | El proyecto se ejecuta con variaciones significativas en el plazo de ejecución, el cual se explica principalmente por la modalidad de ejecución, dado que es proyecto se licito por partes, lo que significo 4 contratos de ejecución de obras. Entre el primer y ultimo contrato, transcurrieron 28 meses, tiempo que es muy superior al plazo recomendado. El monto contratado y gastado, presenta una diferencia significativa en relación a lo recomendado en el ítem de obras civiles (aprox. - 36%). La explicación puede estar asociada a la división de la ejecución en 4 contratos de menor magnitud, lo que mejora la competencia en los procesos de licitación. La magnitud del proyecto no presenta variaciones, dado que se contrataron las obras que fueron recomendados y las modificaciones menores al 10%, no afectaron esta magnitud, más bien corresponden a mejoras para un buen funcionamiento del proyecto. No existieron reevaluaciones. El indicador de rentabilidad mejora en un 74%, fundamentado en la menor inversión requerida para materializar el proyecto. La magnitud del proyecto se mantuvo invariable, construyéndose los 6000 metros cuadrados de ciclovías estipuladas originalmente. Finalmente, el proyecto se ejecuta conforme a lo programado en cuanto a la magnitud y con variaciones en plazos y en menor medida en costos. Se destaca la considerable mejora en términos de iluminación de las zonas aledañas a la obra. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30352027-0 | CONSTRUCCION RED DE CICLORUTAS DE CONCEPCION | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTA INICIATIVA SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE CICLOVIAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO EL CUAL PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DE 190KM DE CICLOVIAS DE ALTO ESTANDAR A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA Y DESCONGESTIONAR LA CUIDAD | COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE 10.6 KM DE CICLOVIAS DENTRO DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN,CONSIDERA NORMALIZACIÓN DE SEMÁFOROS, VEREDAS, PAVIMENTO CICLOVIA, ILUMINACION , BICICLETEROS. EL PRESENTE INCOPORARÁ MEJORAS EN LOS ESTANDARES DE LAS CICLOVIAS, MEJORANDO LAS INTERSECCIONES, DEMARCACIONES, SEGREGADORES, ANCHOS Y ESPECIALIDADES ASOCIADAS. LOS EJES CONSIDERADOS SON: OHIGGINS, ROOSVELT, MANUEL RODRIGUEZ, ONGOLMO, C,AVELLO, HERAS, ANGOL. | 216061 |  |  |  | 11 | 0 | No se realizaron contratos en el Item Consultorías. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 26 | El gasto se ejecutó entre los meses de Mayo 2016 y Julio 2018. | 116.6667 | 11 | 16 | Res. 124 del 27-10-2016 que contrata a Luis Estrada Recabarren, para la ejecución del eje O´higgins, eje Tucapel - Barros Arana - Castellón y Eje Diagonal con un plazo de ejecución de 300 días. Res. 3861 del 02-11-2016 que contrata a Constructora Mayor Ltda., para la ejecución del Eje Manuel Rodriguez con un plazo de ejecución de 180 días. Res. 10 del 21-02-2017 que contrata a Constructora B & F S.A., para la ejecución del eje Chacabuco/ Roosvelt/ Juan Bosco con un plazo de ejecución de 240 días. Res. 2922 del 17-08-17 que aprueba aumentos de obra y Obras extraordinarias con un aumento de plazo de 4 días para implementar medidas que mitiguen las molestias y que mantengan controlada la congestión vehicular. Res. 1125 del 04-04-2017 que contrata a Comercial Industrial Santa Olga Ltda., para la ejecución del Eje Ongolmo I, entre Av. Manuel Rodriguez y Av. Los Carreras con un plazo de ejecución de 150 días. Res. 3644 del 12-10-17 que aprueba aumento de plazo por 23 días por tardanza del Municipio en la entrega la Autorización de ocupación de Vías. Res. 4312 del 29-11-17 que aprueba disminuciones de obra y aumentos de obras con un aumento de plazo de 34 días para ejecutar solucionar problemas técnicos que afectarían el buen funcionamiento de la obra una vez terminadas, como Traslado de postes, ejecutar sumideros, rehacer calzadas en mal estado, nivelación de cámaras y niveles de baldosas, mejoras en las demarcaciones según solicitudes del municipio. Res. 4729 del 28-12-17 que aprueba Obras Extraordinarias con un aumento de plazo de 2 días para ejecución de aceras, construcción de sumidero, incorporación de señalética vehícular. Res. 37 del 29-06-2017 que contrata a Carlos Montino Carrasco, para la ejecución del Eje Ongolmo II, entre Av. Los Carreras y Diagonal Pedro Aguirre Cerda. con un plazo de ejecución de 180 días. Res. 671 del 01-03-18 que aprueba Aumentos de Obras, Obras Extraordinarias, Disminuciones de Obra y Supresiones de Obra con un aumento de plazo de 14 días para realizar mejoras al contrato tales como rehacer aceras aumentándoles la pendiente, cambios en la señaléticas y demarcación vehícular, instalación de poste, colación de bolardos Tipo 1 | 45.4545 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 5 | [10 empty] | 86 | [13 empty] | 18 | 18 | 26 | 26 | 0 | Res. 124 del 27-10-2016 que contrata a Luis Estrada Recabarren, para la ejecución del eje O´higgins, eje Tucapel - Barros Arana - Castellón y Eje Diagonal con un plazo de ejecución de 300 días. Res. 3861 del 02-11-2016 que contrata a Constructora Mayor Ltda., para la ejecución del Eje Manuel Rodriguez con un plazo de ejecución de 180 días. Res. 10 del 21-02-2017 que contrata a Constructora B & F S.A., para la ejecución del eje Chacabuco/ Roosvelt/ Juan Bosco con un plazo de ejecución de 240 días. Res. 2922 del 17-08-17 que aprueba aumentos de obra y Obras extraordinarias con un aumento de plazo de 4 días para implementar medidas que mitiguen las molestias y que mantengan controlada la congestión vehicular. Res. 1125 del 04-04-2017 que contrata a Comercial Industrial Santa Olga Ltda., para la ejecución del Eje Ongolmo I, entre Av. Manuel Rodriguez y Av. Los Carreras con un plazo de ejecución de 150 días. Res. 3644 del 12-10-17 que aprueba aumento de plazo por 23 días por tardanza del Municipio en la entrega la Autorización de ocupación de Vías. Res. 4312 del 29-11-17 que aprueba disminuciones de obra y aumentos de obras con un aumento de plazo de 34 días para ejecutar solucionar problemas técnicos que afectarían el buen funcionamiento de la obra una vez terminadas, como Traslado de postes, ejecutar sumideros, rehacer calzadas en mal estado, nivelación de cámaras y niveles de baldosas, mejoras en las demarcaciones según solicitudes del municipio. Res. 4729 del 28-12-17 que aprueba Obras Extraordinarias con un aumento de plazo de 2 días para ejecución de aceras, construcción de sumidero, incorporación de señalética vehícular. Res. 37 del 29-06-2017 que contrata a Carlos Montino Carrasco, para la ejecución del Eje Ongolmo II, entre Av. Los Carreras y Diagonal Pedro Aguirre Cerda. con un plazo de ejecución de 180 días. Res. 671 del 01-03-18 que aprueba Aumentos de Obras, Obras Extraordinarias, Disminuciones de Obra y Supresiones de Obra con un aumento de plazo de 14 días para realizar mejoras al contrato tales como rehacer aceras aumentándoles la pendiente, cambios en la señaléticas y demarcación vehícular, instalación de poste, colación de bolardos Tipo 1. | 44.4444 | 44.4444 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 26 meses, un 44,44% sobre el plazo total recomendado. El ítem de obras civiles presenta un plazo de ejecución superior a lo recomendado en un 44,44%. Esto se explica por la modalidad de ejecución de las obras, dado que la ejecución se disgrego en 5 contratos diferentes y que cada uno de ellos fue contratado en fechas y plazos distintos. La diferencia en plazo entre el primer y ultimo contrato fue de 8 meses. El ultimo fue contratado originalmente por 6 meses, lo que significa que sin considerar los aumentos de plazos, solo por esta modalidad de ejecución se explica un 27 % del mayor plazo. El resto de la variación corresponde a aumentos de plazos que se incurrieron en los distintos contratos de obras. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 05/12/2016 | [14 empty] | 2852607 | 3657 | 2856264 | 2856264 | 0 | Gastos Administrativos: Año 2016: M$2.728 Año 2017: M$429 Año 2018: M$500 Obras Civiles: Res. 124 del 27-10-2016 que contrata a Luis Estrada Recabarren, para la ejecución del eje O´higgins, eje Tucapel - Barros Arana - Castellón y Eje Diagonal, por un monto de M$484.766 Res. 3861 del 02-11-2016 que contrata a Constructora Mayor Ltda., para la ejecución del Eje Manuel Rodriguez, por un monto de M$330.657 Res. 10 del 21-02-2017 que contrata a Constructora B & F S.A., para la ejecución del eje Chacabuco/ Roosvelt/ Juan Bosco, por un monto de M$943.490 Res. 1125 del 04-04-2017 que contrata a Comercial Industrial Santa Olga Ltda., para la ejecución del Eje Ongolmo I, entre Av. Manuel Rodriguez y Av. Los Carreras, por un monto de M$360.875 Res. 37 del 29-06-2017 que contrata a Carlos Montino Carrasco, para la ejecución del Eje Ongolmo II, entre Av. Los Carreras y Diagonal Pedro Aguirre Cerda, por un monto de M$563.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 10600 | 10600 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al contrato no consideraron cambios en su magnitud | El proyecto no presento variaciones en las magnitudes recomendadas y que esta asociada a los metros lineales de vías a intervenir. Las modificaciones fueron menores y no afecto las magnitudes, mas bien estaban orientadas a un mejor funcionamiento del proyecto. | [12 empty] | Eje O´higgins, eje Tucapel - Barros Arana - Castellón y Eje Diagonal: Recepción Provisoria: 17-11-2017 Eje Manuel Rodriguez: Recepción Provisoria: 29-05-2017 Eje Chacabuco/ Roosvelt/ Juan Bosco: Recepción Provisoria: 29-12-2017 Eje Ongolmo I, entre Av. Manuel Rodriguez y Av. Los Carreras: Recepción Provisoria: 28-12-2017 Eje Ongolmo II, entre Av. Los Carreras y Diagonal Pedro Aguirre Cerda: Recepción Provisoria: 21-03-2018 | 21/03/2018 | Eje O´higgins, eje Tucapel - Barros Arana - Castellón y Eje Diagonal: Certificado: 06-12-2017 Eje Manuel Rodriguez: Certificado: 12-06-2017 Eje Chacabuco/ Roosvelt/ Juan Bosco: Certificado: 08-03-2018 Eje Ongolmo I, entre Av. Manuel Rodriguez y Av. Los Carreras: Certificado: 23-01-2018 Eje Ongolmo II, entre Av. Los Carreras y Diagonal Pedro Aguirre Cerda: Certificado: 09-04-2018 | 09/04/2018 | SI | 09/04/2018 | La obra no presenta posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | Situaciones positivas: - El buen recibimiento del proyecto por parte de los peatones y ciclistas del sector, ya que en el caso de los rodados cuentan con una vía exclusiva para el tránsito y segregando al peatón exclusivamente a la acera, consiguiendo mayor seguridad en sus desplazamientos para los involucrados. - Gran ayuda por parte de la municipalidad de Concepción en lo que se refiere a la reubicación de los taxistas y otro tipos de estacionamientos a lo largo de la obra. - La cicloruta cuenta con un “contador de flujo” el cual posee la característica de llevar una estadística de las pasadas de los ciclos ubicándola como la 3ra de mayor demanda a lo largo del país. Situaciones negativas: - Poca claridad de parte de los servicios (telefonía, cable etc.) al momento de solicitar previo a la excavación. - A la fecha camiones de valores se estacionan al costado de la cicloruta obstaculizando una vía de circulación de vehículos. - Durante la ejecución de obras, específicamente en el eje O´Higgins se da cuenta la necesidad de una mejora sustantiva de la red primaria de aguas lluvias por parte del MOP, en el centro de la ciudad. - Durante la ejecución muchos vehículos se estacionaban en cicloruta motivo por el cual se debió incorporar nueva señalización de prohibición y demarcación solera amarilla. | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4241200% | 4241200% | 0 | 4246400% | 52 | 4249100% | 27 | 4267600% | 185 | 4267600% | 185 | 4270900% | 33 | 4273500% | 26 | 323 | 323 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (05/12/2016) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (02/11/2016) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 6 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Este proyecto postulo directamente a la etapa de ejecución. El diseño surge de un plan maestro elaborado por la SECTRA . | 132600 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2660811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797311 | 132600 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2660811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797311 | Proyecto se inicia el 2016, con Gastos Administrativos y Obras Civiles, ejecutándose durante los años 2017 y 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 2852606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856263 | Obras Civiles: Res. 124 del 27-10-2016 que contrata a Luis Estrada Recabarren, para la ejecución del eje O´higgins, eje Tucapel - Barros Arana - Castellón y Eje Diagonal, por un monto de M$484.766 Res. 3861 del 02-11-2016 que contrata a Constructora Mayor Ltda., para la ejecución del Eje Manuel Rodriguez, por un monto de M$330.657 Res. 10 del 21-02-2017 que contrata a Constructora B & F S.A., para la ejecución del eje Chacabuco/ Roosvelt/ Juan Bosco, por un monto de M$943.490 Res. 1125 del 04-04-2017 que contrata a Comercial Industrial Santa Olga Ltda., para la ejecución del Eje Ongolmo I, entre Av. Manuel Rodriguez y Av. Los Carreras, por un monto de M$360.875 Res. 37 del 29-06-2017 que contrata a Carlos Montino Carrasco, para la ejecución del Eje Ongolmo II, entre Av. Los Carreras y Diagonal Pedro Aguirre Cerda, por un monto de M$563.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 2852607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856264 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157 | 2853107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322 | 2925149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928471 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2016: Gastos Administrativos: M$2.727.- Obras Civiles: M$20.831.- Año 2017: Gastos Administrativos: M$429.- Obras Civiles: M$2.725.327.- Año 2018: Gastos Administrativos: M$500.- Obras Civiles: M$106.448.- | [15 empty] | 178918.962 | 0 | 0 | 0 | 5261.9344 | 3590265.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774446.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4584.4064 | 3519983.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524567.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4584.4064 | 3507135.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511720.0762 | -6.6203 | -6.9607 | -2.3154 | -0.36452 |  | 331.2943 | 330.8619 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tuvieron variaciones significativas respecto al monto originalmente recomendado. El proyecto no efectuó gasto asociado al ítem de consultorias. Se actualiza el gasto administrativo en base al año ejecutado el gasto ( año 2016, 2017 y 2018). De acuerdo a esto, el gasto fue un 12,88% menos del valor recomendado. Este ítem es poco significativo en el monto total del proyecto. En este item, el costo real fue igual al monto contratado. En el ítem de obras civiles, se actualizan los montos contratados y sus modificaciones, en moneda año 2018, en base al año del contrato, que van desde el año 2016 al año 2018. De acuerdo a esto, se observa que este monto es inferior en un 1,96% en relación a lo recomendado, lo que se considera como poco significativa esta variación. Se actualizan también los costos reales en base al año de ejecución del gasto, lo que nos arroja una diferencia de -0,36% entre el monto gastado y lo contratado. El proyecto no tuvo reevalauciones, pero si modificaciones inferiores al 10%, que corresponden a ajustes en terreno para mejorar la etapa de operación del proyecto. Se contemplan aumentos y disminuciones de obras, obras extraordinarios y supresiones de obras. Entre ellas, modificaciones en obras de aguas lluvias, modificaciones en sistemas de riego, nivelaciones de cámaras, reposición de aceras, etc. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3147563 | 169818 | 5.395% | Res. 124 del 27-10-2016 que contrata a Luis Estrada Recabarren, para la ejecución del eje O´higgins, eje Tucapel - Barros Arana - Castellón y Eje Diagonal. Res. 3319 del 15-09-2017 que aprueba Obras Extraordinarias por M$39.652, Aumentos de Obra por M$30.061, Disminuciones de Obra por M$6.872 y Supresiones de Obra por M$12.106 por construcción de sumideros, Pintado de calzada con poliurea en azul en cruce de calles, Modificación Isla Avda. padre Hurtado/O´Higgins, Empalme Ciclorruta en calle Ongolmo esquina Calle Barros Arana, Pintado Soleras amarillas y Letreros No estacionar, Vertederos lateral en calles Transversales, Eliminación zonas de estacionamiento frente a la entidad Coopercarab, Cabezas de soleras en Hormigón, hitos verticales color naranja. Res. 3861 del 02-11-2016 que contrata a Constructora Mayor Ltda., para la ejecución del Eje Manuel Rodriguez Res. 942 del 21-03-2017 que aprueba Supresiones de Obras por M$361, Disminuciones de Obras por M$408, aumentos de Obras por M$1.416 y Obras Extraordinarias por M$6.368 para incorporar sumideros,aumentar el numero de rebajes peatonales, reemplazar aspersores y tuberías del sistema de riego. Res. 10 del 21-02-2017 que contrata a Constructora B & F S.A., para la ejecución del eje Chacabuco/ Roosvelt/ Juan Bosco. Res. 2922 del 17-08-17 que aprueba aumentos de obra por M$673 y Obras extraordinarias por M$1.763, para implementar medidas que mitiguen las molestias y que mantengan controlada la congestión vehicular. Res. 3866 del 30-10-2017 que aprueba Supresiones de Obra por M$53.528 y Obras extraordinarias por M$61.679 por cambios en el tipo de segregador. Res. 4775 del 29-12-2017 que aprueba Aumentos de Obra por M$33.597, Obras Extraordinarias por M$9.275 y Disminuciones de Obra por M$8.064 para corregir sumidero emplazado en calle Roosvelt frente a Pelantaro en mal estado, cuerpo sumidero en albañilería, lineas soleras desfasadas, aposamiento Aguas Lluvias en paraderos, canal de aguas lluvias dañadas. Res. 1125 del 04-04-2017 que contrata a Comercial Industrial Santa Olga Ltda., para la ejecución del Eje Ongolmo I, entre Av. Manuel Rodriguez y Av. Los Carreras. Res. 3603 del 06-10-17 que aprueba Supresiones de Obras por M$8.382 y Obras Extraordinarias por $15.660 por cambios en el tipo de segregador. Res. 4312 del 29-11-17 que aprueba disminuciones de obra por M$4.472 y aumentos de obras por M$33.551 para solucionar problemas técnicos que afectarían el buen funcionamiento de la obra una vez terminadas, como Traslado de postes, ejecutar sumideros, rehacer calzadas en mal estado, nivelación de cámaras y niveles de baldosas, mejoras en las demarcaciones según solicitudes del municipio. Res. 4729 del 28-12-17 que aprueba Obras Extraordinarias por M$5.069 para ejecución de aceras, construcción de sumidero, incorporación de señalética vehícular. Res. 37 del 29-06-2017 que contrata a Carlos Montino Carrasco, para la ejecución del Eje Ongolmo II, entre Av. Los Carreras y Diagonal Pedro Aguirre Cerda. Res. 671 del 01-03-18 que aprueba Aumentos de Obras por M$33.238, Obras Extraordinarias por M$8.735, Disminuciones de Obra por M$15.536 y Supresiones de Obra por M$1.090 para realizar mejoras al contrato tales como rehacer aceras aumentándoles la pendiente, cambios en la señaléticas y demarcación vehícular, instalación de poste, colación de bolardos Tipo 1. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El ítem de obras civiles presenta modificaciones menores al 10%, que corresponde a ajustes en terreno para mejorar la etapa de operación del proyecto. Se contemplan aumentos y disminuciones de obras, obras extraordinarios y supresiones de obras. Entre ellas, modificaciones en obras de aguas lluvias, modificaciones en sistemas de riego, nivelaciones de cámaras, reposición de aceras, etc. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 434737 | 482792 | 11.0538 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico considerado en la recomendación favorable fue el VAN Social. La variación entre el VAN Real y el original alcanza al 11,05%, el que se explica por el menor costo real en relación al monto recomendado. | El proyecto se ejecuta con variaciones significativas en el plazo de ejecución, el cual se explica por aumentos de obras pero principalmente por la modalidad de ejecución, dado que es proyecto se licito por partes, lo que significo 5 contratos de ejecución de obras. Entre el primer y ultimo contrato, transcurrieron 8 meses, que corresponde al 70% del plazo recomendado. El monto contratado y gastado, presenta una diferencia poco significativa en relación a lo recomendado en el ítem de obras civiles ( menor al 2%), que es esperable para este tipo de iniciativas. El ítem de consultoria, no fue contratado y no ejecuto gasto. El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si modificaciones inferiores al 10%, que corresponden a ajustes en terreno para mejorar la etapa de operación del proyecto. La magnitud del proyecto no presenta variaciones, dado que se contrataron las obras que fueron recomendados y las modificaciones menores al 10%, no afectaron esta magnitud, mas bien corresponden a mejoras para un buen funcionamiento del proyecto. Se construyen los 10600 metros lineales del proyecto estipulados originalmente. El indicador de rentabilidad mejora en un 11%, fundamentado en la menor inversión requerida para materializar el proyecto. Finalmente, el proyecto tiene buen recibimiento por parte de los peatones y ciclistas del sector, ya que en el caso de los rodados cuentan con una vía exclusiva para el tránsito y segregando al peatón exclusivamente a la acera, consiguiendo mayor seguridad en sus desplazamientos para los involucrados. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20139376-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, BARRIO CIVICO CONCEPC | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2019 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | DIVERSAS INSTITUCIONES DEL ESTADO REQUIEREN INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR ADECUADAMENTE SUS ACTIVIDADES PROPIAS, ENMARCANDOSE EN LA RECUPERACION DE LA RIBERA NORTE DEL BIOBIO. | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS BARRIO CÍVICO CONCEPCIÓN EN ETAPAS ENTRE LOS AÑOS 2003-2010. SE CONSULTA UNA INVERSIÓN MULTISECTORIAL, TANTO DEL MOP, COMO DE LOS OTROS SERVICIOS REGIONALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA REGIONAL (35 SERVICIOS)QUE COMPRENDE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 38.815M2. LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS QUEDA SUPEDITADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LOS SERVICIOS REGIONALES. LA 1° ETAPA CONSULTA A LA INTENDENCIA, SUBDERE, GOBIERNO REGIONAL Y SEREMI DE GOBIERNO, DENTRO DEL CUAL SE INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PLAZAS EXTERIORES DE ACCESO AL EDIFICIO, ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS Y OBRAS PROVISORIOS DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 8.406M2. EL AREA 2 (ETAPA1 -BLOQUE 2A) EDIFICIO MOP EN 7.168 M2. EL AREA 3 (ETAPA 3-BLOQUE 3A) SERVIU, MINVU Y B.NACIONALES EN 10.019 M2. SE CONSULTA UNA CUARTA ETAPA (BLOQUE 2B)INCLUYE SECREDUC, INJ, SEREMI SALUD, SERPLAC E INE EN 4.894,25 M2. | 250000 |  |  |  | 5 | 142 | EDIFICIO MOP Sin informacion EDIFICIO GORE BIOBIO hubo 4 contratos de asesoria: 1) 13.05.2005 por M$3.312 asesoria tecnica 2) 13.05.2005 por M$1.904 certificacion CESMEC 3) 31.08.2005 por M$19.000 y término 14.03.2007 asesoria a la ITO 4) 21.11.2006 por $360.000 asesoria técnica Gasto año 2005: M$10.216 Gasto año 2006: M$12.360 Gasto año 2007: M$ 2.000 TOTAL ITEM M$ 24.396 EDIFICIO MINVU Res. 499 del 30-12-2008 que contrata a Smiljan Radic por 180 días para Modificación y adecuación de estudios y proyectos de arquitectura, Calculo Estructural y Especialidades del Edificio MINVU-SERVIU, Barrio Cívico, Concepción. Res. 3903 del 16-12-2010 que contrata a Hugo Carvallo por 7 días para Revisor Independiente de Arquitectura. Res. 5425 del 11-10-2012 que contrata a J.A. Ingenieria por 40 días para Mecánica de Suelos. Res 2525 del 24-12-2013 que contrata a Merardo Retamal por 30 días para Asesoría Técnica Res. 272 del 01-06-2015 que contrata a Fernando Ortiz por 150 días para Asesoría Técnica Res. 272 del 01-06-2015 que contrata a Maureen Trebilcock por 30 días para Asesoría Técnica Res. 272 del 01-06-2015 que contrata a Hector Ortiz por 150 días para Asesoría Técnica Res. 177 del 25-04-2016 que contrata a Ricardo Fredes por 60 días para Asesoría Técnica Res. 229 del 27-05-2016 que contrata a Ricardo Fredes por 60 días para Asesoría Técnica Res. 315 del 25-07-2016 que contrata a Ricardo Fredes por 180 días para Asesoría Técnica | 2740 | 48 | 6 | EDIFICIO MOP: Sin informacion EDIFICIO GORE: 1) 1er contrato iniciado el 19.07.2007 por M$312.227 (45 dias) 2) 2do. contrato iniciado el 31.07.2007 por M$19.051 (25 días) 3).3er contrato iniciado el 02. 08.2007 por M$1.504. (7 dias) 4) 4to. contrato iniciado el 14.09.2007 por M$9.895 (18 días) 5) 5to. contrato iniciado el 30.11.2007 por M$24.786 (45 días) EDIFICIO MINVU sin informacion | -87.5 | 36 | 13 | EQUIPOS MOP sin información EQUIPOS GOREBIOBIO 1) LICITACION 2592-9-LE07 del 27.07.2007 por $13.588.881 2) O.C. 2592-8-LE07 del 31.07.2007 por $1.469.964 3) O.C. n°2592-14-OC07 del 29.08.2007 adquisición por $8.939.375 4) LICITACION 2592-2-LE08 del 24.06.2008 por $22.114.960 5) ADQUISICION MUEBLES DE COCINA, sin informacion EQUIPOS MINVU sin informacion | -63.8889 |  |  |  |  | 96 | 136 | EDIFICIO MOP Sin informacion EDIFICIO GORE BIOBIO Se giraron Gastos Administrativos al D.A-MOP por M$4.550 con fecha 14.04.2005. cuya rendicion se debe hacer a la Contraloria EDIFICIO MINVU Los Gastos Administrativos se realizaron de la siguiente manera: 2009: M$2.500 2012: M$ 13 2013: M$1.404 2014: M$ 502 2015: M$4.198 2016: M$1.783 | 41.6667 | 96 | 177 | hubo 2 unidades técnicas para 3 contratos de las obras civiles: a) Direccion de Arquitectura-MOP para construcción de Edificio MOP b) Direccion de Arquitectura-MOP para habilitación edificio EX-Estacion de Ferrocarriles, para GORE BIOBIO c) SERVIU Region del Biobio para construcción Edificio Minvu-Serviu Región del Biobio. el primer contrato se inicio el 01 septiembre 2003, el segundo se inicio en 26 junio 2005 y el tercero en 29 diciembre 2009 el plazo recomendado de 8 años, fue superado en 81 meses debido a la existencia de 3 contratos iniciados con años de diferencia, por la disponibilidad presupuestaria de los distintos servicios. Adicionalmente cada contrato tuvo aumentos de plazos, que se detallan a continuación: a) 1er contrato, plazo inicial de 420 días, con 8 aumentos de plazo que totalizaron 375 días adicionales. b) 2 contrato, plazo inicial de 510 días, con 8 aumentos de plazo totalizando 249 días adicionales. c) 3 contrato, que debia iniciarse el 01 de marzo del 2010, fecha del terremoto 27/F, se rescindio por este motivo reiniciandose el 2015, con un plazo inicial de ejecución de 550 días, el cual se aumento en 273 días adicionales. EDIFICIO MINVU Res. 5933 del 23-12-2009 que contrata a Jorge Villarroel para demolición edificio FOSIS, cierre Lote A3 y Traslado de palmeras, res. Res. 1423 del 11-06-2010 aprueba una supresión de todas las partidas, producto del terremoto 27F. Res. 185 del 11-11-2015 que contrata a EBCO, para la construccion del Edificio SERVIU - SEREMI, con un plazo de ejecución de 550 días. Res. 2812 del 09-08-2017 que aprueba Supresión de Obras, Obras extraordinarias con un aumento de plazo de 100 días, para realizar ajustes necesarios al proyecto de Climatización en ejecución, con la finalidad de cumplir con los requisitos de Bases Técnicas e informes de Eficiencia Energética. Res. 3455 del 28-09-2017 que aumenta de plazo en 30 días, por actividades realizadas por terceros como CGE Distribución S.A. por aprobaciones al Proyecto de Aguas Lluvias en su proceso de aprobación normaly otros ajustes interiores en instalaciones eléctricas. Res. 4270 del 28-11-2017 que aprueba Obras Extraordinarias con un aumento de plazo de 125 días, para la incorporación de paneles divisorios empotrados, estaciones de trabajo y sistemas de archivos. Res. 4759 del 29-12-2017, que aprueba Disminuciones de Obra, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias con un aumento de plazo de 18 días, para instalación de elementos interiores como puertas de protección en zona de caja pagadora, sistemas de seguridad y control, elementos exteriores que conectan transito peatonal y otros elementos tecnológicos de hardware , inherentes a las redes de comunicación y telefonía IP. | 84.375 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 17 | [10 empty] | 897 | [13 empty] | 96 | 96 | 177 | 177 | 0 | El plazo recomendado de 8 años, fue superado en 81 meses debido a la existencia de 3 contratos iniciados con años de diferencia, por la disponibilidad presupuestaria de los distintos servicios. Adicionalmente cada contrato tuvo aumentos de plazos Uno de los contratos, que contrata a Jorge Villarroel para demolición edificio FOSIS, cierre Lote A3 y Traslado de palmeras, fue modificado con supresión de todas las partidas, producto del terremoto 27F. 2010 y no se contrata la construccion de esa etapa hasta 2015, incluyendo cambio de emplazamiento. | 84.375 | 84.375 | El plazo recomendado de 8 años, fue superado en 81 meses (total de 177 meses) debido a la existencia de 3 contratos de obra civil iniciados con años de diferencia entre ellos, debido fundamentalmente a la disponibilidad presupuestaria de los distintos servicios. El primer contrato se inicia en 2003 y el ultimo en 2015 Los dos primeros contratos (que incluian la habilitacion de la estacion para el Gobierno Regional y construccion de un nuevo edificio para el MOP) fueron ejecutados con la Direccion de Arquitectura como unidad tecnica. En el edificio del MINVU fue unidad tecnica SERVIU. Adicionalmente cada contrato tuvo aumentos de plazos de 375, 249 y 273 días adicionales respectivamentee. Uno de los contratos, que consideraba la demolición de un edificio existente en el lote y Traslado de palmeras, fue modificado con supresión de todas las partidas, producto del terremoto 27F. 2010 y no se contrata la construccion de esa etapa hasta 2015, incluyendo cambio de emplazamiento. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 50% al 100% | 30/09/2003 | [14 empty] | 18084975 | 13267 | 18098242 | 9592745 | 8505497 | Consultorías: EDIFICIO MOP. Sin informacion EDIFICIO GORE: hubo 4 contratos de asesoria: 1) 13.05.2005 por M$3.312 asesoria tecnica 2) 13.05.2005 por M$1.904 certificacion CESMEC 3) 31.08.2005 por M$19.000 y término 14.03.2007 asesoria a la ITO 4) 21.11.2006 por $360.000 asesoria técnica Gasto año 2005: M$10.216 Gasto año 2006: M$12.360 Gasto año 2007: M$ 2.000 TOTAL ITEM M$ 24.396 EDIFICIO MINVU Res. 499 del 30-12-2008 que contrata a Smiljan Radic por M$90.000.- Pagado durante el año 2009 Res. 3903 del16-12-2010 que contrata a Hugo Carvallo por M$8.171.- Pagado durante el año 2010 Res. 5425 del 11-10-2012 que contrata a J.A. Ingenieria por M$38.817.- Pagado durante el año 2012 Res 2525 del 24-12-2013 que contrata a Merardo Retamal por M$1.000.- Pagado durante el año 2013 Res. 272 del 01-06-2015 que contrata a Fernando Ortiz por M$16.250.- Pagado durante el año 2015 Res. 272 del 01-06-2015 que contrata a Maureen Trebilcock por M$2.800.- Pagado durante el año 2015 Res. 272 del 01-06-2015 que contrata a Hector Ortiz por M$11.600.- Pagado durante el año 2015 Res. 177 del 25-04-2016 que contrata a Ricardo Fredes por M$2.495.- Pagado durante el año 2016 Res. 229 del 27-05-2016 que contrata a Ricardo Fredes por M$4.133.- Pagado durante el año 2016 Res. 315 del 25-07-2016 que contrata a Ricardo Fredes por M$11.933.- Pagado durante el año 2016 Obras Civiles: EDIFICIO MOP: Res.D.A. CPCION. N°40 del 01.09.2003 que autorizo contrato, que sumados los aumentos y disminuciones totaliza $4.970.418.692 EDIFICIO GORE Res. N°23 del 24.06.2005, que autorizo contrato edificio Gore e Intendencia Región del Biobio. año 2005, 6 E.P. cancelados por un monto de $779.663.018 año 2006, 12 E.P. cancelados por un monto de $1.713.090.293 año 2007, 7 E.P. cancelados por un monto de $840.810.247 total $3.333 563.588.. EDIFICIO MINVU Res. 5933 del 23-12-2009 que contrata a Jorge Villarroel para demolición edificio FOSIS, cierre Lote A3 y Traslado de palmeras, por M$122.147.- Res. 185 del 11-11-2015 que contrata a EBCO, para la construcción del Edificio SERVIU - SEREMI, por M$7.999.616.- equipos EDIFICIO MOP Sin informacion EDIFICIO GORE BIOBIO licitacion por M$51.215 año 2007 y plazo programado de 30 días segun el siguiente detalle 1) LICITACION 2592-9-LE07 del 27.07.2007 por $13.588.881 2) O.C. 2592-8-LE07 del 31.07.2007 por $1.469.964 3) O.C. n°2592-14-OC07 del 29.08.2007 adquisición por $8.939.375 4) LICITACION 2592-2-LE08 del 24.06.2008 por $22.114.960 5) ADQUISICION MUEBLES DE COCINA, sin informacion TOTAL $ 46.113.180 EDIFICIO MINVU Sin Informacion equipamiento EDIFICIO MOP Sin informacion EDIFICIO GORE 1) 1er contrato iniciado el 19.07.2007 por M$312.227 (45 dias) 2) 2do. contrato iniciado el 31.07.2007 por M$19.051 (25 días) 3).3er contrato iniciado el 02. 08.2007 por M$1.504. (7 dias) 4) 4to. contrato iniciado el 14.09.2007 por M$9.895 (18 días) 5) 5to. contrato iniciado el 30.11.2007 por M$24.786 (45 días) TOTAL M$ 367.463 EDIFICIO MINVU Sin informacion gastos administrativos EDIFICIO MOP Sin informacion EDIFICIO GORE Se giraron Gastos Administrativos al D.A-MOP por M$4.550 con fecha 14.04.2005. cuya rendicion se debe hacer a la Contraloria EDIFICIO MINVU Sin informacion | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 38815 | 26178 | 67.443 | Real > Recomendada | [5 empty] | la magnitud real es de 26178 m2, lo que corresponde a los edificios del MOP, Gobierno Reguional y MINVU. NO se construyeron 2 de los edificios proyectados dentro de los 15 años de duracion del proyecto. Esto se debe a que en el proyecto original, a pesar de que la mayor parte de los servicios se comprometieron a aportar el financiamiento que les correspondia, solo MOP, Minvu y Gobierno Regional contaban con recursos para ello, ademas que hubo cambio de prioridades y sucesivos gobiernos que no definieron un ente que gestionara el termino de la iniciativa. EDIFICIO MOP Sin modificacion EDIFICIO GORE 1) reducción de 2.869 metros cuadrados por eliminación de estacionamientos y bodegas subterráneas 2) aumento de 332 metros cuadrados para secretaría, oficinas privados, salas de reuniones y archivo del Gobierno Regional no contemplados en el proyecto original, habilitados en terrazas existentes, ademas de un departamento en altillo para habilitar vivienda de cuidador. EDIFICIO MINVU: se informó que no hubo modificaciones de superficie. | La unidad tecnica encargada del informe ex post informa que la magnitud real es de 26178 m2, lo que corresponde a los edificios del MOP, Gobierno Regional y MINVU. No se construyeron 2 de los edificios proyectados dentro de los 15 años de duracion del proyecto. Esto se debe a que en el proyecto original, a pesar de que la mayor parte de los servicios se comprometieron a aportar el financiamiento que les correspondia, solo MOP, Minvu y Gobierno Regional contaban con recursos para ello, ademas que hubo cambio de prioridades y sucesivos gobiernos que no definieron un ente que gestionara el termino de la iniciativa. Se hace presente que se eliminaron partidas significativas sin contar con la correspondiente reevaluacion, para ajustarse a los montos asignados (ej: estacionamientos y bodegas subterraneas) | [12 empty] | Recepción Provisoria Edificio MOP: 19.01.2006 Recepción Provisoria del Edificio GORE: 21.08.2007 Recepción con Reserva del Edificio MINVU: 02-04-2018 | 21/08/2007 | Certificado de Acta de Recepción Definitiva Edificio MOP: 05.09.2007 Certificado de Acta de Recepción Definitiva Edificio GORE :9.01.2009 Certificado de Subsanación de Observaciones del Edificio MINVU: 18-05-2018 | 18/05/2018 | SI | 02/04/2018 | El primer edificio que se puso en operacion fue el del MOP, luego el de Gobierno Regional y finalmente el de Minvu. Las obra no presentan posibles situaciones que afecten la normal operación de estos proyectos. los 3 edificios MOP, GORE BIOBIO Y SERVIU se encuentran en uso cumpliendo los objetivos con el que fueron formulados, y contribuyendo notoriamente a la recuperación de la Ribera Norte del río Biobio. Se han efectuado inversiones significativas de privados en las áreas adyacentes. (Edificios de viviendas, oficinas, servicios, comercio) y otros servicios públicos como Contraloría Regional, Fesub, Fiscalía Regional entre otros) atraidos por estas primeras intervenciones del Estado. Solamente ha habido problemas en los sistemas de climatizacion de los edificios del MOP y de Gobierno Regional. |  | En Operación | PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LA OBRA:EDIFICIO SERVIU-MINVU La ejecución de una obra de gran envergadura, requiere de la intervención prácticamente permanente de Profesionales Especialistas para el apoyo en el Control e Inspección de partidas, que teniendo especificaciones acotadas, si requieren de apoyo de ITO de competencias similares para genera mayor fluidez a los procesos en general durante la ejecución y cumplir los programas de trabajo. En el curso de las obras, esto se atendió con apoyo de varios Profesionales Serviu a tiempos parciales como apoyo al Director de Obra y Jefa de Proyecto. Por otro lado, Serviu no dispone de equipos propios para realizar mediciones de diversos materiales para una obra de características complejas (Termo-Anemómetros, Medidor Temperatura Ambiente, Higrómetro Ambiental, Medidor de Lux, Medidores de Ph Agua, y otros similares), elementos que pueden tener aplicación recurrente en otros proyectos del tipo Edificación). En el aspecto constructivo, el emplazamiento del Edificio dificultó la logística de recepción y control de insumos relevantes, por ejemplo, Moldajes, Acero, Muros Cortina, elementos que se debieron revisar y controlar desde origen para facilitar la continuidad de las obras. Respecto a la socialización del Proyecto, una parte importante de la interacción del proyecto en desarrollo con los futuros Usuarios, la atendió Jefa de Proyecto y Director de Obra, lo cual debería ser atendido por Especialistas en Comunicacio | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3753300% | 3753300% | 0 | 3771300% | 180 | 3847300% | 760 | 3786500% |  | 3786500% |  | 3791100% | 46 | 3792600% | 15 | 393 | 393 | hubo 2 unidades técnicas para la ejecución y 3 contratos en diversos tiempos. Incluyendo el terremoto del 27 F, 2010 que obligo a anular el contrato inicial para las obras del SERVIU-MINVU.. El primer contrato fue el del MOP, para el contrato de la ejecucion de las obras civiles de sus dependencias en la región y no requirieron gastos administrativos para ello, contrato 01 de septiembre de 2003.. El primer gasto administrativo registrado corresponde al solicitado por el MOP para la administración del contrato del Gobierno Regional del Biobio, trasnferencia G:A. 14.04.2005. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | NO | Programa Recuperacion de Ribera Norte (MINVU) |  |  | SI | Direccion Regional de Arquitectura MOP | SI | Direccion Regional de Arquitectura MOP Y Serviu | El proyecto se inicio como la construccion de un "Barrio Civico" en el contexto del Plan de Recuperacion de la Ribera Norte del rio Biobío. En este esquema muchos servicios públicos se ubicarían en la antigua estacion de ferrocarriles de la ciudad y sus terrenos aledaños, aprovechando el desplazamiento de la linea feerrea. Asi se consideraba Habilitar la estacion para la intendencia y Gobierno Regional, y construir 4 edificios, uno para el MOP, otro para el Minvu y dos mas para multiples servicos . Se realizó una prefactiblidad con recursos propios que sirvio de base para postulacion a diseño, el cual se realizó a través de un concurso. | 496605 | 1381414 | 46413 | 0 | 43493 | 18443316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20411241 | 496605 | 1381414 | 46413 | 0 | 43493 | 18443316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20411241 | el proyecto no se construyo en su totalidad, ya que inicialmente se consideraban 4 edificios "dobles", mas la habilitación de la antigua estación de ferrocarriles de Concepcion. Se ejecutaron 2 edificios "dobles" más el edificio del Gobierno Regional. | 211595 | 367463 | 46113 | 0 | 15618 | 17294588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17935377 | contratos EDIFICIO MOP: Res.D.A. CPCION. N°40 del 01.09.2003 que autorizo contrato, que sumados los aumentos y disminuciones totaliza $4.970.418.692 EDIFICIO GORE RES. DA.CPCION QUE AUTORIZA CONTRATO N°23 DEL 24.06.2005, POR $3.440.533.999 RES DA.CPCION N°23 DEL 24.06.2005 disminución de contrato -$594.978.646 RES. DA.CPCION N°50 DEL 23.12. 2005 disminución de contrato por - $941 RES. DA.CPCION N°11 DEL 21.03.2006 disminución de contrato por - $156.402 RES. DA.CPCION N°14 DEL 19.04.2006 aumento de contrato por + $36.785.555 RES. DA.CPCION N°20 DEL 20.06.2006 aumento de contrato por + $66.875.211 RES. DA.CPCION N°28 DEL 30..10.2006 disminución de contrato por - $112.913 RES. DA.CPCION N°29 DEL 30..10.2006 aumento de contrato por + $187.929.305 RES. DA.CPCION N°30 DEL 30..10.2006 disminución de contrato por - $38.470 RES. DA.CPCION N°38 DEL 14..12.2006 aumento de contrato por + $23.919.768 RES. DA.CPCION N°05 DEL 26..02.2007 aumento de contrato por + $69.318.073 RES. DA.CPCION N°09 DEL 29..03.2007 disminución de contrato por - $23.694 RES. DA.CPCION N°16 DEL 25..05.2007 aumento de contrato por + $96.448.563 RES. DA.CPCION N°25 DEL 01..08.2007 aumento de contrato por + $43.278.762 Disminución de contrato diferencia en valores proforma por - $171.983 TOTAL CONTRATO GORE $3.333.563.588 EDIFICIO MINVU Res. 5933 del 23-12-2009 que contrata a Jorge Villarroel para demolición edificio FOSIS, cierre Lote A3 y Traslado de palmeras, por M$122.147.- Res. 185 del 11-11-2015 que contrata a EBCO, para la construcción del Edificio SERVIU - SEREMI, por M$7.999.616. | 211595 | 367463 | 46113 | 0 | 15618 | 17294588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17935377 | 8342632 | BIP > SIGFE | 374398 | 63782 | 117137 | 0 | 10402 | 9027026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592745 | 460966 | 84241 | 136184 | 0 | 11951 | 9374430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10067772 | Los gastos difieren de lo indicado en SIGFE debido a que hay gastos anteriores a 2018, cuando comenzó a utilizarse el SIGFE Los gastos son: Consultorías: EDIFICIO MOP. Sin informacion EDIFICIO GORE: hubo 4 contratos de asesoria: 1) 13.05.2005 por M$3.312 asesoria tecnica 2) 13.05.2005 por M$1.904 certificacion CESMEC 3) 31.08.2005 por M$19.000 y término 14.03.2007 asesoria a la ITO 4) 21.11.2006 por $360.000 asesoria técnica Gasto año 2005: M$10.216 Gasto año 2006: M$12.360 Gasto año 2007: M$ 2.000 TOTAL ITEM M$ 24.396 EDIFICIO MINVU Res. 499 del 30-12-2008 que contrata a Smiljan Radic por M$90.000.- Pagado durante el año 2009 Res. 3903 del16-12-2010 que contrata a Hugo Carvallo por M$8.171.- Pagado durante el año 2010 Res. 5425 del 11-10-2012 que contrata a J.A. Ingenieria por M$38.817.- Pagado durante el año 2012 Res 2525 del 24-12-2013 que contrata a Merardo Retamal por M$1.000.- Pagado durante el año 2013 Res. 272 del 01-06-2015 que contrata a Fernando Ortiz por M$16.250.- Pagado durante el año 2015 Res. 272 del 01-06-2015 que contrata a Maureen Trebilcock por M$2.800.- Pagado durante el año 2015 Res. 272 del 01-06-2015 que contrata a Hector Ortiz por M$11.600.- Pagado durante el año 2015 Res. 177 del 25-04-2016 que contrata a Ricardo Fredes por M$2.495.- Pagado durante el año 2016 Res. 229 del 27-05-2016 que contrata a Ricardo Fredes por M$4.133.- Pagado durante el año 2016 Res. 315 del 25-07-2016 que contrata a Ricardo Fredes por M$11.933.- Pagado durante el año 2016 Obras Civiles: EDIFICIO MOP: Res.D.A. CPCION. N°40 del 01.09.2003 que autorizo contrato, que sumados los aumentos y disminuciones totaliza $4.970.418.692 EDIFICIO GORE Res. N°23 del 24.06.2005, que autorizo contrato edificio Gore e Intendencia Región del Biobio. año 2005, 6 E.P. cancelados por un monto de $779.663.018 año 2006, 12 E.P. cancelados por un monto de $1.713.090.293 año 2007, 7 E.P. cancelados por un monto de $840.810.247 total $3.333 563.588.. EDIFICIO MINVU Res. 5933 del 23-12-2009 que contrata a Jorge Villarroel para demolición edificio FOSIS, cierre Lote A3 y Traslado de palmeras, por M$122.147.- este contrato se rescindio debido a sismo 27F Res. 185 del 11-11-2015 que contrata a EBCO, para la construcción del Edificio SERVIU - SEREMI, por M$7.999.616.- con aumentos de 1.041.867 durante 2017 equipos EDIFICIO MOP Sin informacion EDIFICIO GORE BIOBIO licitacion por M$51.215 año 2007 y plazo programado de 30 días segun el siguiente detalle 1) LICITACION 2592-9-LE07 del 27.07.2007 por $13.588.881 2) O.C. 2592-8-LE07 del 31.07.2007 por $1.469.964 3) O.C. n°2592-14-OC07 del 29.08.2007 adquisición por $8.939.375 4) LICITACION 2592-2-LE08 del 24.06.2008 por $22.114.960 5) ADQUISICION MUEBLES DE COCINA, sin informacion TOTAL $ 46.113.180 EDIFICIO MINVU Sin Informacion equipamiento EDIFICIO MOP Sin informacion EDIFICIO GORE 1) 1er contrato iniciado el 19.07.2007 por M$312.227 (45 dias) 2) 2do. contrato iniciado el 31.07.2007 por M$19.051 (25 días) 3).3er contrato iniciado el 02. 08.2007 por M$1.504. (7 dias) 4) 4to. contrato iniciado el 14.09.2007 por M$9.895 (18 días) 5) 5to. contrato iniciado el 30.11.2007 por M$24.786 (45 días) TOTAL M$ 367.463 EDIFICIO MINVU Sin informacion gastos administrativos EDIFICIO MOP Sin informacion EDIFICIO GORE Se giraron Gastos Administrativos al D.A-MOP por M$4.550 con fecha 14.04.2005. cuya rendicion se debe hacer a la Contraloria EDIFICIO MINVU total de M$11.068 durantes los años2009 a 2016 | el proyecto ganador del concurso del Barrio Civico tenia la gran ventaja de una propuesta de varios edificios independientes, lo que permitia la ejecución por etapas y en distintas áreas del terreno. Ello permitio su ejecución en distintos tiempos y circunstancias a lo largo de 15 años. Y que permite su continuación, ya que los saldos de los lotes del terreno inicial, se encuentren disponibles. Ademas de actualizaciones de los proyectos, y los servicios publicos a incorporar. como asismismo las soluciones técnicas a utilizar (en el año 2001 no existían exigencias de eficiencia enérgetica en las edificaciones públicas, que en la actualidad constituyen exigencias normativas a cumplir). las mayores dificultades se presentaron en la falta de diagnostico estructurales del edificio del Gobierno Regional, lo que se tradujo en reparaciones que se tradujeron en xx aumentos de obra. el otro aspecto fueron las las indefiniciones a nivel de los proyectos de arquitectura, lo que fue necesario definir durante la ejecución de las obras y en consecuencia con aumentos de obras por ello. | [14 empty] | 1024869.6584 | 2850897.6163 | 95784.4749 | 0 | 89758.6726 | 38062449.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42123760.2736 | 27251913.4545 | 321632.7452 | 621401.1214 | 75504.2025 | 0 | 23899.3513 | 27738323.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28780760.8335 | 304144.128 | 618625.0553 | 75504.2025 | 0 | 23899.3513 | 26656638.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27678811.2702 | -31.6757 | -34.2917 | -29.966 | -3.8288 | 1.5665 | 1057.331 | 1018.284 | Los montos reales varian en un -34% aproximadamente, debido a que no se construyeron los cuatro edificios considerados en el proyecto aprobado, el que se asemeja mas a un plan maestro que a un proyecto. Esto sucede porque la iniciativa que se enmarcó en el programa de recuperacion de la ribera norte del Biobio, creaba un barrio civico , construyendolo de acuerdo a disponibilidad presupuestaria de los 35 servicios participantes. Finalmente la ejecucion tomo mas de 15 años, sin llegar a concretarse en su totalidad. Por esa razon, y porque la situacion urbana ha cambiado notablemente , el proyecto se da por terminado, y para continuar con el desarrollo del barrio civico será necesario presentar cada iniciativa o edificio por separado. El item equipos, que solo consideraba los equipos para el gobierno regional es el que presenta menor variacion respecto a lo recomendado, ya que se adquirió en su totalidad. Los montos de equipamiento de los otros servicios no se ejecutaron; solo se ejecuto lo correspondiente a Gobierno rRgional y lo de minvu, pero lo de este servicio se imputó a Obras Civiles ya que se incluyó dentro de ese contrato | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MERCEDES RUEDA SAEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 35127587 | 1852956 | 5.275% | EDIFICIO MOP: se produjeron 10 modificaciones de contrato por un total de M$496.105 . La Direccion de Arquitectura no ha informado detalles. EDIFICIO GORE: La única oferta que se presentó superaba el monto inicial disponible de M$2.700.000. por lo cual para adjudicar, se eliminaron los estacionamientos y bodegas subterraneas, originalmente consideradas. hubo 13 modificaciones de obra las que totalizaron M$488.008 y consistieron principalmente en: 1) modificaciones 1,2 , 3 y 4 por requerimientos estructurales, dado que el edificio a normalizar fue construido en los años 1942 a 1945. 2) modificacion 5, por necesidades programaticas, dado que en el proyecto inicial no se consideraron recintos definidos. Solo existian plantas libres por nivel. 3) modificacion 6 se determino la necesidad de aumentar las superficies, habilitandose como oficinas las terrazas existentes. 4) modificaciones menores, correspondientes a ajustes en los diversos recintos del edificio. Cambio en la dotación de aire acondicionado, calefaccion, revestimientos diversos, lampisteria e iluminacion y ajustes varios. 5) modificacion N°9, a solicitud del Consejo Regional de nuevas oficinas. 6) modificacion 10, obras exteriores para habilitación de los estacionamientos de superficie. el resto fueron modificaciones menores propias de cambio de materialidad, imprecisiones de diseño entre otras. EDIFICIO MINVU Contrato de Jorge Villarroel: Res. 1423 del 11-06-2010, que aprueba supresión de todas las partidas, producto del terremoto 27F. Res. 3763 del 07-12-2010, que dispone pago de indemnizaciones, por M$58.212 Contrato de EBCO Res. 2812 del 09-08-2017 que aprueba Supresión de Obras por M$114.847, Obras extraordinarias por M$247.639, para realizar ajustes necesarios al proyecto de Climatización en ejecución, con la finalidad de cumplir con los requisitos de Bases Técnicas e informes de Eficiencia Energética. Res. 4270 del 28-11-2017 que aprueba Obras Extraordinarias por M$549.151, para la incorporación de paneles divisorios empotrados, estaciones de trabajo y sistemas de archivos. Res. 4759 del 29-12-2017, que aprueba Disminuciones de Obra por M$728, Aumentos de Obras por M$ 6.487 y Obras Extraordinarias por M$245.076, para instalación de elementos interiores como puertas de protección en zona de caja pagadora, sistemas de seguridad y control, elementos exteriores que conectan transito peatonal y otros elementos tecnológicos de hardware , inherentes a las redes de comunicación y telefonía IP. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 34067837 | 22725748 | -33.2927 | El proyecto se reevaluo 3 veces; la primera en 2007 para aumentar el equipamiento a adquirir para el GORE e incorporar el item equipos no considerado en la aprobacion original; la segunda en nov de 2007 para incorporar el item consultoria con el fin de realizar ajustes al diseño y la tercera en 2011 para realizar un estudio de revision de estructuras en el proyecto del edificio MINVU, de manera de adecuarlo a la nueva normativa sismica. Respecto a las modificaciones estas fueron numerosas, segun se detalla a continuacion: EDIFICIO MOP: se produjeron 10 modificaciones de contrato por un total de M$496.105 .La Direccion de Arquitectura no ha informado en que consistieron las modificaciones. EDIFICIO GORE: La única oferta que se presentó superaba el monto inicial disponible de M$2.700.000. por lo cual para adjudicar, se eliminaron los estacionamientos y bodegas subterraneas, originalmente consideradas. hubo 13 modificaciones de obra las que totalizaron M$488.008 y consistieron principalmente en: 1) modificaciones 1,2 , 3 y 4 por requerimientos estructurales, dado que el edificio a normalizar fue construido en los años 1942 a 1945. 2) modificacion 5, por necesidades programaticas, dado que en el proyecto inicial no se consideraron recintos definidos. Solo existian plantas libres por nivel. 3) modificacion 6 se determino la necesidad de aumentar las superficies, habilitandose como oficinas las terrazas existentes. 4) modificaciones menores, correspondientes a ajustes en los diversos recintos del edificio. Cambio en la dotación de aire acondicionado, calefaccion, revestimientos diversos, lampisteria e iluminacion y ajustes varios. 5) modificacion N°9, a solicitud del Consejo Regional de nuevas oficinas. 6) modificacion 10, obras exteriores para habilitación de los estacionamientos de superficie. el resto fueron modificaciones menores propias de cambio de materialidad, imprecisiones de diseño entre otras. EDIFICIO MINVU Contrato de Jorge Villarroel: Res. 1423 del 11-06-2010, que aprueba supresión de todas las partidas, producto del terremoto 27F. Res. 3763 del 07-12-2010, que dispone pago de indemnizaciones, por M$58.212 Contrato de EBCO Res. 2812 del 09-08-2017 que aprueba Supresión de Obras por M$114.847, Obras extraordinarias por M$247.639, para realizar ajustes necesarios al proyecto de Climatización en ejecución, con la finalidad de cumplir con los requisitos de Bases Técnicas e informes de Eficiencia Energética. Res. 4270 del 28-11-2017 que aprueba Obras Extraordinarias por M$549.151, para la incorporación de paneles divisorios empotrados, estaciones de trabajo y sistemas de archivos. Res. 4759 del 29-12-2017, que aprueba Disminuciones de Obra por M$728, Aumentos de Obras por M$ 6.487 y Obras Extraordinarias por M$245.076, para instalación de elementos interiores como puertas de protección en zona de caja pagadora, sistemas de seguridad y control, elementos exteriores que conectan transito peatonal y otros elementos tecnológicos de hardware , inherentes a las redes de comunicación y telefonía IP. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no hay antecedentes que permitan calcular indicadores economicos ex ante y ex post. | El plazo recomendado de 8 años, fue superado largamente, tomando mas de 15 años El plazo se alargo debido a la existencia de 3 contratos de obra civil iniciados con años de diferencia entre ellos, debido fundamentalmente a la disponibilidad presupuestaria de los distintos servicios. El primer contrato se inicia en 2003 y el ultimo en 2015. tambien hubo aumentos de plazo, debidos a indefiniciones de los diseños y a cambios en las necesidades, normas, etc. Los montos reales varian en un -34% aproximadamente respecto a lo recomendado, debido a que se construyeron solo dos de los cuatro edificios considerados en el proyecto aprobado, el que se asemeja mas a un plan maestro que a un proyecto. Esto sucede porque la iniciativa que se enmarcó en el programa de recuperacion de la ribera norte del biobio, creaba un barrio civico , construyendolo de acuerdo a disponibilidad presupuestaria de los 35 servicios participantes. Solo MOP, Minvu y Gobierno Regional contaban con recursos para ello. Se hace presente que se eliminaron partidas significativas sin contar con la correspondiente reevaluacion, para ajustarse a los montos asignados (ej: estacionamientos y bodegas subterraneas) El proyecto se reevaluo 3 Veces; la primera en 2007 para aumentar el equipamiento a adquirir para el GORE e incorporar el item equipos no considerado en la aprobacion original; la segunda en nov de 2007 para incorporar el item consultoria con el fin de realizar ajustes al diseño y la tercera en 2011 para realizar un estudio de revision de estructuras en el proyecto del edificio minvu, de manera de adecuarlo a la nueva normativa sismica. Adicionalmente hubo numerosas modificaciones durante la ejecucion En conclusión, el proyecto no se ajustó a los plazos, montos ni magnitudes estimadas en la evaluacion ex ante, debiendo haberse considerado como un plan maestro y haber presentado iniciativas separadas una a una, por parte de cada una de las instituciones financieras. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO
30065936-0 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO FISCALIA LOCAL DE CAÑETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CAÑETE | 2019 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | FISCALIA (MINISTERIO PUBLICO) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EST PROYECTO BUSCA OTORGAR INFRAESTRUCTURA DEFINITIVA A LA FISCALÍA LOCAL DE CAÑETE, POR LO QUE SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE DE 441 M2 MÁS EL EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. | SE LLEVARÁ A CABO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO FISCALÍA LOCAL DE CAÑETE", LA QUE CONSIDERA UNA SUPERFICIE DE 499 M2 QUE SEA CAPAZ DE RESPONDER A LAS ACTUALES NECESIDADES DE LA FISCALÍA LOCAL DE CAÑETE | 52073 | REFORMA PROCESO PENAL |  |  | 12 | 9 | La duración de la AIF tenía un plazo estimado de 12 meses, el cual fue menor una vez contratada 8 meses, y un plazo total de 9 meses en su desarrollo. (Tuvo un aumento de plazo de 25 días) res ex 1336 del 13.09.2016 | -25 | 1 | 16 | La diferencia en cuanto al plazo recomendado y el real, radica en que inicialmente se estimó sólo una compra de Equipamiento y posteriormente éste se adquirió a distintos proveedores, lo que tardó finalmente 16 meses entre la primera y la última compra. | 1500 | 1 | 4 | La diferencia en cuanto al plazo recomendado y el real, radica en que inicialmente se estimó sólo una compra de Equipos y posteriormente éste se adquirió a distintos proveedores, lo que tardó finalmente 4 meses entre la primera y la última compra. | 300 |  |  |  |  | 3 | 45 | Para la Dirección de Arquitectura el gasto inicial es el de la publicación y el gasto final en la liquidación del contrato., por tanto es un gasto que se va ejecutando en distintos momentos desde que la Institución Financiera hace el traspaso de los Gastos al MOP, hasta la liquidación del contrato. El plazo recomendado corresponde al plazo durante el cual la Institución Financiera realiza el traspaso solamente del gasto, no cuando éste se ejecuta. | 1400 | 12 | 10 | Plazo ofertado de 300 días termino legal 12-06-2017 aumento de plazo de 15 días según modificación aprobada por Res.Ex 704 del 26.05.2017 termino real 09-06-2017 | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 17 | 17 | 45 | 45 | 0 | La diferencia entre el plazo real y el plazo recomendado responde principalmente a los trámites administrativos que se deben llevar a cabo para contratar una obra. Una vez pagados los gastos administrativos al MOP, debe firmarse el Convenio Mandato para poder efectuar el llamado a Licitación, donde el primer llamado no fue posible adjudicar a ningún oferente, puesto que las ofertas llegaron por sobre el monto disponible recomendado. Debido a esto, la iniciativa debió reevaluarse en el SNI con la finalidad de contar con un monto en Obras Civiles mayor, y que permitiera que en un segundo llamado a Licitación, esta Obra pudiese ser adjudicada. Todo lo anterior, comprometió tiempos que no estaban contemplados inicialmente y que en efecto generaran mayor tiempo de ejecución de la etapa. | 164.7059 | 164.7059 | Se llamó 2 veces a licitación por lo que el aumento de plazo se alargó , situación muy recurrente en los proyectos. La diferencia entre el plazo real y el plazo recomendado responde principalmente a los trámites administrativos que se deben llevar a cabo para contratar una obra. Una vez pagados los gastos administrativos al MOP, debe firmarse el Convenio Mandato para poder efectuar el llamado a Licitación, donde el primer llamado no fue posible adjudicar a ningún oferente, puesto que las ofertas llegaron por sobre el monto disponible recomendado. Debido a esto, la iniciativa debió reevaluarse en el SNI con la finalidad de contar con un monto en Obras Civiles mayor, y que permitiera que en un segundo llamado a Licitación, esta Obra pudiese ser adjudicada. Todo lo anterior, comprometió tiempos que no estaban contemplados inicialmente y que en efecto generaran mayor tiempo de ejecución de la etapa. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 08/08/2016 | [14 empty] | 0 | 6180 | 6180 | 6180 | 0 | Se contrata obras Civiles por un monto de M$ 807.980 a la empresa Constructora Gabriel Fernández de la Maza, RUT: 10.453.111-3, mediante el proceso de Licitación Pública, mediante la Resolución de Adjudicación DA. MOP N°07 de fecha 14-06-2016 y totalmente tramitada el 01-08-2016. Posteriormente este contrato sufrió una modificación, mediante Resolución DA. CPCION N°704 de fecha 26-05-2017 y totalmente tramitada el 08-06-2017 que aumentó el contrato en $ 4.205.767 y el plazo en 15 días corridos adicionales. El monto total contratado y gastado corresponde a M$ 807.980.- La AIFO fue contratada a Eric Demis Navarro Cárdenas, RUT: 14.392.363-0, mediante Resolución DA MOP N° 1336 de fecha 13/09/2016, por un monto total de M$ 22.666 y240 días corridos de plazo. MEdiante Resolución DA MOP N° 767, de fecha 07 /06/2017 se aumenta el contrato en $ 1.705.166 y en 25 días corridos. El monto total contratado y gastado corresponde a M$ 24.371.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 499 | 499 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre la magnitud proyectada y la superficie real edificada. | No existe variaciones de magnitudes. | [12 empty] | Mejorar terminaciones, reparar cierres de ventanas en 3 oficinas, retapar, desmanchar y repintar cielo hall de acceso custodia. Reinstalar abrazaderas de bajadas de aguas lluvias. Faltaba recepción municipal, rotular tableros eléctricos, entre otras. Todas fueron subsanadas. | 26/07/2017 | Obs. generales de fijar cerraduras y griferías, repintar antepechos de oficina de partes. Exteriores con pintura texturada soplada, sellos en ventanas de baño, otras menores. Fueron reparadas en su totalidad. | 19/10/2018 | SI | 27/07/2017 |  |  | En Operación |  | RODRIGO NUÑEZ | MINISTERIO PUBLICO |  |  |  |  | 4202500% | 4202500% | 0 | 4207400% | 49 | 4215300% | 79 | 4258300% | 430 | 4258300% | 430 | 4259000% | 7 | 4266000% | 70 | 635 | 635 | El primer contrato del proyecto correspondió al contrato de Obras Civiles, aprobado por Res. DA CPCION N° 07, de fecha 14.06.2016, que acepta propuesta de la obra, tomada razón con fecha 06 de julio de 2016, totalmente tramitada con fecha 01.08.2016. Esta corresponde a la mayor diferencia entre las fechas que aparecen en la columna de la izquierda y las fechas corregidas. Respecto del tiempo transcurrido entre el pago del Gasto Administrativo y el inicio del contrato de Obras Civiles, este se explica por que se realizaron dos procesos de licitación pública (en agosto de 2015 y diciembre de 2016). Con el resultado del segundo proceso, se solicitó la reevaluación del proyecto, y se efectuaron todas las gestiones para adjudicar. Esto es: solicitud de recursos, modificación de Convenio Mandato de Obras, por lo que recién se logró adjudicar en agosto de 2016. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Convenio de mandato al DA. MOP | 23944 | 25390 | 3271 | 0 | 6000 | 633150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691755 | 23944 | 25390 | 3271 | 0 | 6000 | 633150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691755 | Se reevaluó el Ítem de Obras Civiles de este proyecto. Se solicitó la reevaluación del Ítem Obras Civiles por Carta UI N° 006/2016 de fecha 22 de febrero de 2016, quedando un monto en M$ de 778.401 (en M$ 31-12-2014). | 24371 | 39642 | 3678 | 0 | 6180 | 812186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886057 | -Contrato de Obras Civiles, Monto inicial M$ 807.980. Adjudicado por Resolución DA CPCION N° 07, de fecha 14.06.2016, tomada razón el 6.07.2016, y totalmente tramitada con fecha 01.08.2016. El contrato se modificó por Resol. DA CPCION N° 704 de fecha 26.05.2017 y totalmente tramitada el 08.06.2017, por un monto M$ 4.206. Quedando el contrato en M$ 812.186. -Contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras, Monto inicial M$ 22.666. Adjudicada por Resolución DA CPCION N° 1336, de fecha 13.09.2016 Tomada razón el 27.09.2016. El contrato fue modificado por Res. DA CPCION N° 767, de fecha 07.06.2017, tomado razón el 20.06.2017, por un monto de M$ 1.705. Quedando el contrato en M$ 24.371. -El monto total ejecutado en el Ítem de Equipamiento ascendió a M$ 39.642, por medio de diversos contratos entre el 25.08.2017 al 31.12.2018. -El monto total ejecutado en el Ítem de Equipos ascendió a M$ 3.678, por medio de diversos contratos entre el 25.08.2017 al 31.12.2017 | 24371 | 24371 | 3678 | 0 | 6180 | 812186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870786 | 864606 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661 | Los montos gastados son los informados en el apartado anterior "Historial de contratos y gastos sin contratos". | El contrato de Obras Civiles tuvo una ejecución de 10 meses y 15 días, menor a lo inicialmente programado para este proyecto, que correspondió a 12 meses. Prácticamente no tuvo variación de costos, acorde a lo informado previamente. De igual forma la Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras tuvo una duración de 9 meses. Este plazo fue menor a lo inicialmente programado en el proyecto. Los plazos de ejecución de los Equipamiento y Equipos fueron muy superiores a los inicialmente estimado, dado que para algunas adquisiciones deben realizarse procesos de licitación, y en el caso de los equipamientos, fue necesario licitar y contratar equipamiento en dos períodos presupuestarios. En cuanto al proyecto, destaca la incorporación de elementos de eficiencia energética como: • Envolvente Térmica. • Ventanas con Termopanel. • Calefacción en base a Calderas a Gas y equipos AA en salas de reuniones y jefatura. En cuanto a seguridad que se considera en el proyecto: • Sistema de CCTV, video portero y puertas automáticas • Placa lexan superior, rejas y protecciones metálicas, cortinas en acceso • Central alarma incendio e intrusión | [14 empty] | 33793.6588 | 35834.637 | 4616.7839 | 0 | 8468.5007 | 893619.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976333.4695 | 1144623.0362 | 30820.9296 | 48773.6235 | 4525.6474 | 0 | 7987.6357 | 968901.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061008.8832 | 30820.9296 | 48773.6235 | 4525.6474 | 0 | 7987.6357 | 968901.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061008.8832 | 8.6728 | 8.6728 | 8.4243 | 0 | -7.305 | 2126.2703 | 1941.6855 | La variación del monto recomendado se debe a que se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto del monto del contrato original, aun así se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIANA MARCHANT BELTRAN | MINISTERIO PUBLICO |  |  |  |  | SI | 814178 | 4206 | 0.5166% | A solicitud del mandante mediante Res Ex 704 de fecha 26.05.2017 se realizaron modificaciones en las obras civiles (en moneda 2017). Aumentos a precios de contrato, obras extraordinarias ( Luminarias LED, pavimentos y cierres perimetrales de pandereta aislacion, CCTV con IP entre otras) y disminuciones de obras que permitieron mejorar la calidad de la obra | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 814179 | 954517 | 17.2368 | se realizaron los ajustes producto de 2 licitaciones que aumentaron el costo que efectivamente se incrementó , situación muy recurrente en los proyectos . | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2247763 | 2247763 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Las variaciones se ajustaron en el momento debido. No existen variaciones significativas al respecto | El proyecto tuvo 2 licitaciones ya que la primera fue declara desierta debido a que las ofertas superaban el monto presupuestado. por esto el proyecto se reevaluo. Luego tuvo una segunda reevaluación para incorporar los items de equipo y equipamiento. Las variaciones en plazos se deben principalmente a gastos administrativos y en costos las variaciones son marginales. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20178868-0 | REPOSICION HOSPITAL DE FLORIDA,FLORIDA | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | FLORIDA | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL HOSPITAL DE FLORIDA CONSTRUIDO EL AÑO 1939 CON ESTRUCTURA DE MADERA CON INSTALACIONES QUE AGOTARON SU VIDA UTIL Y ESTADO DE CONSERVACION MENOS QUE REGULAR . CLARAMENTE ES UN ESTABLECIMIENTO QUE NO REUNE LAS CONDICIONES NI LA NORMATIVA BASICA PARA ACREDITACION EN LA ATENCION DE SUS USUARIOS. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICION DEL HOSPITAL DE FLORIDA EN UN NUEVO TERRENO. EL NUEVO ESTABLECIMIENTO TENDRA 3947,3 M2 , EN DOS NIVELES. SE CONTEMPLA LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO COMPLETO, EQUIPOS Y LA REPOSICION DE UNA AMBULANCIA BASICA. SE INCLUYEN EN LA INVERSION LOS COSTOS DE ASESORIA A LA INSPECCION Y EL PAGO DE DERECHOS Y APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES EN EL ITEM OTROS. | 9240 |  |  |  | 18 | 32 | NO SE PRESUPUESTÓ DEBIDAMENTE ESTE ITEM, LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A QUE LOS AITOS DEBEN ESTAR HASTA EL FINAL DE LAS OBRAS Y HASTA LA AUTORIZACION SANITARIA Y ESTO NO SE PROGRAMÓ DE ESTA MANERA . | 77.7778 | 18 | 14 | se logró realizar las gestiones de compra en menos meses | -22.2222 | 18 | 12 | se logró ejecución en menos meses | -33.3333 |  |  |  |  | 18 | 13 | SIN OBSERVACIONES | -27.7778 | 21 | 21 | HUBO AUMENTO DE PLAZO EN RELACION AL PLAZO CONTRACTUAL INICIAL QUE FUE POR 545 DÍAS. EL PROYECTO FINALIZA EN 2017 Y ENTRA EN OPERACIONES DESPUES DE LA AUTORIZACION SANITARIA ES DECIR, EL 06 DICIEMBRE DE 2017. POR TANTO NO HAY DESVIACION EN RELACION AL PLAZO QUE SE HABIA PRESUPUESTADO EN LA RECOMENDACION DEL PROYECTO. , SIN EMBARGO EN 2018 DEBIO ABRIRSE UN CONTRATO PARA PAGAR A EMPRESA POR RETENCIONES QUE DEBIA DEVOLVERSELE Y POR LO CUAL SE PIDIO DECRETO A MINSAL PARA ELLO. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [16 empty] | 6 | 3 | Esta compra se realizó en menos meses | -50 | 1 | 0 | este proyecto no requirió finalmente de item OTROS GASTOS | -100 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | no existe en general desviaciones importantes en los plazos recomendados y los reales del proyecto. | 0 | 0 | No hay variaciones entre plazo estimado y plazo real. Se hace presente que el servicio de salud Concepción puso especial esfuerzo en el cumplimiento de la programación de este hospital que fue el primero de los 20 hospitales que debían quedar construidos dentro del programa de gobierno de 60 hospitales (20 construidos, 20 en ejecución y 20 en diseño) | Sin variación | Tres años | Tres años | Sin variación | 08/01/2016 | [14 empty] | 8622851 | 7683 | 8630534 | 8638449 | -7915 | Los contratos efectuados para este proyecto son múltiples En el caso de Equipos y equipamiento se encuentran claramente ingresados en el BIP. Para el item de obras civiles que representa el mayor gasto también se subió los contratos al BIP en su oportunidad . fecha de inicio 30 de diciembre de 2015. con fecha de termino 31 de marzo 2018. y un aumento de obras desde el 10 de abril de 2018 al 10 de mayo de 2018. Importante señalar que este proyecto fue sometido a reevaluación para allegar más recursos al item Obras civiles. No existen contratos asociados al proyecto pagados con recursos propios. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3947 | 3947 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existió cambios en la superficie recomendada de la ejecutada real | No hubo variaciones en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | En Concepción, a 21 de Agosto de 2017,Comisión de Recepción Provisional del Servicio de Salud Concepción, designada mediante Resolución Exenta 3D/ 25392 de fecha 02 de Agosto de 2017, compuesta por los funcionarios que suscriben la presente Acta, proceden a realizar Recepción Provisional con Observaciones de la Obra denominada "REPOSICION HOSPITAL DE FLORIDA", ejecutada por la empresa CONSTRUCTORA AGENCIA ECISA CHILE S.A., la que fuese adjudicada según Resolución Afecta 872 de fecha 10.12.2015 y por la Resolución Exenta N° 1D/7999 del 30.12.2015 y que aprueba el Contrato respectivo. En consecuencia, los trabajos se reciben CON OBSERVACIONES, de acuerdo a listado adjunto. Posteriormente el el 29 de septiembre de 2017 se recibe obra sin observaciones. | 29/09/2017 | El proyecto no se ha recibido definitivamente en atención a que la empresa constructora no realizó adecuadamente el proceso de post venta que corresponde al tiempo entre ambas recepciones . Lo anterior ocurre porque durante ese lapzo la empresa se fue a la quiebra , no cumpliendo con reparaciones de post venta en distintos módulos del edificio. Lo que ha implicado el cobro de la boleta de garantia y cuyo status se encuentra pendiente, dada la negativa de la aseguradora en retribuir el monto de la boleta. Se informa que el tema lo más probable es que se judicialice. |  | SI | 06/12/2017 | LA empresa constructora no realizó adecuadamente el proceso de post venta que corresponde al tiempo entre ambas recepciones . Lo anterior ocurre porque durante ese lapzo la empresa se fue a la quiebra , no cumpliendo con reparaciones de post venta en distintos módulos del edificio. |  | En Operación |  | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | SERVICIO SALUD CONCEPCION | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4199200% | 4199200% | 0 | 4203000% | 38 | 4227800% | 248 | 4214000% |  | 4236800% | 90 | 4237700% | 9 | 4237700% | 0 | 385 | 385 | LAS CAUSAS FUNDAMENTALES ENTRE EL PRIMER CONTRATO DEL PROYECTO Y EL PRIMER CONTRATO DE OBRAS ESTA DADO POR LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS AITOS DEL PROYECTO ANTES DEL INICIO DE INICIO DE OBRAS PARA . 136 DIAS EL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO NO SE JUSTIFICABA ANTES DEL INICIO DE OBRAS CIVILES YA QUE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ESTABAN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS VIATICOS ASOCIADOS AL ITO DE LAS OBRAS. Y ALGUNAS PUBLICACIONES | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Servicio de Salud Concepcion | 153356 | 283515 | 410009 | 0 | 7231 | 6725904 | 0 | 42001 | 35001 | 0 | 7657017 | 153356 | 283515 | 410009 | 0 | 7231 | 6725904 | 0 | 42001 | 35001 | 0 | 7657017 | SIN OBSERVACIONES | 156833 | 310647 | 424067 | 0 | 7683 | 7700842 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 8643277 | LA DIFERENCIA EN EL ITEM EQUIPAMIENTO ES QUE NO SE ALCANZO A COMPRAR UN EQUIPAMIENTO DE LOS CONTRATOS REALIZADOS | 156833 | 305818 | 424067 | 0 | 7684 | 7700842 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 8638449 | 0 | BIP = SIGFE | 156833 | 305818 | 424067 | 0 | 7684 | 7700842 | 0 | 43205 | 0 | 0 | 8638449 | 162829 | 313919 | 435093 | 0 | 8221 | 8074539 | 0 | 44328 | 0 | 0 | 9038929 | LA DIFERENCIA EN OBRAS CIVILES SE DEBE A QUE EN EL BIP SE CARGO DE MENOS UN ESTADO DE PAGO EN EL AÑO 2017 PERO SIGFE REFLEJA EL VERDADERO GASTO. SE INFORMA QUE EL ITEM OTROS GASTOS NO FUE UTILIZADO | EN GENERAL ESTE PROYECTO FUE LLEVADO A CABO SIN MAYORES PROBLEMAS CON LA EJECUCION DEL GASTO | [14 empty] | 216444.4211 | 400149.2492 | 578680.8811 | 0 | 10206.0903 | 9492854.7163 | 0 | 59279.5049 | 49399.5874 | 0 | 10807014.4503 | 10808594.9493 | 195258.7794 | 387632.3687 | 533790.1527 | 0 | 9858.3325 | 9868988.2952 | 0 | 54751.4592 | 0 | 0 | 11050279.3878 | 195256.3811 | 376446.5609 | 521750.5397 | 0 | 9858.3325 | 9708538.867 | 0 | 53156.5702 | 0 | 0 | 10865007.2515 | 2.251 | 0.53662 | 2.2721 | -1.6766 | 0.52192 | 2752.7254 | 2459.7261 | El proyecto se ajusta a los montos recomendados, considerando los montos reevaluados de obras civiles y consultoria y los originales de los demas itemes. El item otros gastos que consideraba aporte financiero reembolsable a empresa sanitaria no se requirió. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | MINISTERIO DE SALUD | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 7049494 | 9013437 | 27.8593 | Se realizó una reevaluacion debido a que se tuvo que declarar desiertas tres licitaciones ya que las ofertas llegaban casi al doble de lo aprobado. se reestudia el presupuesto y se rebajan algunas partidas consideradas como no indispensables y que elevaban el costo por m2, como por ejemplo quincho, pavimento de estacionamientos, estanque de aguas grises, dos ascensores, etc Servicio de Salud informa que no hubo modificaciones de contrato. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1677569 | 1682736 | 0.30801 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variacion en el indicador de costo sufre un aumento de 0,31%, consecuente con un aumento de 0,54% en los costos totales del proyecto. | El plazo de ejecucion se ajustó exactamente al estimado Se realiza una reevaluacion debido a que el presupuesto de obras civiles se encontraba subvalorado; en ella se eliminaron algunas partidas incluidas en la recomendacion original, tales como quincho, pavimentos de estacionamientos, estanque de aguas grises, dos de los cuatro ascensores incluidos en el diseño, las cuales no se estimaron como indispensables. El costo real del proyecto se ajusta a lo recomendado en reevaluacion. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30383572-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA LAS ISLAS LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE PRESENTA PROYECTO PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACION INICIAL DE LA COMUNA DE LOS ANGELES, EMPLAZADO EN CALLE COSTANERA QUILQUE SUR 1591, VILLA LAS ISLAS, LOS ÁNGELES A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CON LA CREACIÓN DE 20 CUPOS NIVEL SALA CUNA Y 24 NIVEL MEDIO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EN LA COMUNA DE LOS ÁNGELES, COMPUESTO DE 2 PISOS, CON UN TOTAL CONSTRUIDO DE 526,63. EL PRIMER PISO, CON UNA SUPERFICIE DE 299,18 M2, ESTRUCTURADO EN BASE A MARCOS Y LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, TABIQUERÍAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON Y LOS CIMENTOS SOBRE FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO. EL SEGUNDO NIVEL, CON UNA SUPERFICIE DE 227,45 M2 ES ESTRUCTURADO EN BASE DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON. EL PROYECTO, CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA META PRESIDENCIAL, QUE BUSCA MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AUMENTANDO LOS COEFICIENTES DE M2 POR NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EL DE PERSONAL ADULTO, ENTREGANDO UNA ATENCIÓN PARA 20 LACTANTES EN 1 AULA DE SALA CUNA Y 24 PÁRVULOS EN 1 AULA DE NIVELES MEDIO, JUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN Y DOCENTES.- | 44 |  |  |  | 2 | 20 | La contratación de las Consultorías se incluye en el mismo contrato de las Obras Civiles por lo que se indican las mismas fechas para ambos ítems. | 900 | 1 | 19 | Las compras para el equipamiento definido, el servicio las realiza bajo Convenio Marco, por lo que no existe contratos asociados. Por lo anterior, las fechas consignadas de inicio y termino definidas en la formulación, fueron cambiándose en la medida que el proyecto inició su contratación para ejecución de obras y los aumentos de plazos. Ahora bien, las fechas corregidas están asociadas a las fechas en que se realizó la primera compra e ingreso al BIP del gasto, de igual forma la fecha corregida de término. | 1800 | 1 | 12 | Las compras para el equipo definido, el servicio las realiza bajo Convenio Marco, por lo que no existen contratos asociados. Por lo anterior, las fechas consignadas de inicio y termino definidas en la formulación, fueron cambiándose en la medida que el proyecto inició su contratación para ejecución de obras y los aumentos de plazos. Ahora bien, las fechas corregidas están asociadas a las fechas en que se realizó la primera compra e ingreso al BIP del gasto, de igual forma la fecha corregida de término. | 1100 | [8 empty] | 7 | 20 | El plazo de 7 meses indicado en la formulación de la iniciativa, se definió sin todos los antecedentes y experiencias de ejecución de este tipo de obras. Por lo anterior, se produce la diferencia de meses. | 185.7143 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 246 | [13 empty] | 7 | 7 | 22 | 23 | 1 | El plazo de 7 meses indicado en la formulación de la iniciativa, se definió sin todos los antecedentes y experiencias de ejecución de este tipo de obras (tiempos en lograr RS, tiempos en lograr traspaso de terrenos por los diferentes municipios y servicios públicos, tiempos en lograr Decreto Identificatorio, tiempos en licitar y adjudicar, tiempos en contratar y contratista entregue pólizas solicitadas, más los tiempos de ejecución con todas las ampliaciones solicitadas por contratista). Por lo anterior, se produce la diferencia de meses. | 214.2857 | 228.5714 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 22 meses, un 214.29% sobre el plazo total originalmente recomendado. El plazo de 7 meses indicado en la formulación de la iniciativa, se definió sin todos los antecedentes y experiencias de ejecución de este tipo de obras, es decir, tiempos en lograr traspaso de terrenos por los diferentes municipios y servicios públicos, tiempos en lograr Decreto Identificatorio, tiempos en licitar y adjudicar, tiempos en contratar y contratista entregue pólizas solicitadas, más los tiempos de ejecución con todas las ampliaciones solicitadas por contratista. Estas últimas, debido a remodelaciones de avenida colindante se decide construir un muro de contención en el deslinde de la calle del jardín, implicando que mientras no estuvo construido el muro se hizo imposible completar las obras exteriores. Por lo anterior, se produce la gran diferencia diferencia de 16 meses. Las compras para el equipo definido, el servicio las realiza bajo Convenio Marco, por lo que no existen contratos asociados. Por lo anterior, las fechas consignadas de inicio y termino definidas en la formulación, fueron cambiándose en la medida que el proyecto inició su contratación para ejecución de obras y los aumentos de plazos. Ahora bien, las fechas corregidas están asociadas a las fechas en que se realizó la primera compra e ingreso al BIP del gasto, de igual forma la fecha corregida de término. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 01/09/2016 | [14 empty] | 654390 | 0 | 654390 | 654391 | -1 | 1.- Contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil Villa Las Islas, Los Ángeles entre JUNJI Región del Biobio y Bravo Construcciones Limitada, RUT 76.304.460-2, por un total de $585.287.489.- Con todas las modificaciones (aumento de obras, obras extraordinarias, ajustes de cubos) el valor final es $638.800.748.- El contrato considera tanto las Consultorías (especialidades) por $18.419.924.- y Obras Civiles $620.380.824.- con todas sus modificaciones. 2.- Equipamiento y Equipos no existen contratos, dado que se compra por Convenio Marco | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 526 | 526 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias | El proyecto no sufre modificaciones en magnitud. | [12 empty] | Certificado de Recepción Final de Obras de Edificación N° 51-2018 | 06/03/2018 | Certificado de Recepción Final de Obras de Edificación N° 51-2018 | 06/03/2018 | SI | 05/03/2018 | A la fecha no se visualizan |  | En Operación | Demora en el término de la ejecución del proyecto lo que afecto los compromisos establecidos con la comunidad | PAZ LAGOS VALDES | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4221300% | 4221300% | 0 | 4244600% | 233 | NA | 0 | 4260400% | 158 | 4260400% | 158 | 4261400% | 10 | 4261400% | 0 | 401 | 401 | En cuanto al punto 3 "Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución", la fecha corregida corresponde a la Resolución que da pie a los gastos del año 2016 corresponde a la Res. N°319 de fecha 17-03-2016. La diferencia de tiempos se produce porque se incluye el proyecto en el primer decreto del año que se solicita a la DIPRES (que Dipres despacha a Contraloría con fecha marzo) y el proceso de contratación que termina con la resolución que lo sanciona (de fecha 1 de septiembre del mismo año) En cuanto al punto 5 "Suscripción del primer contrato del proyecto", la fecha inicial corresponde al primer gasto del proyecto asociado al ítem Equipamiento en donde se ha indicado que la fecha del este contrato es del 4-07-2016, siendo que estos gastos se realizan vía Convenio Marco. Se corrige fecha señalando la de la Resolución que sanciona el contrato Res. N°2914 de fecha 01-09-2016 En cuanto al punto 6 "Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil", corresponde a la fecha de la Resolución que sanciona el Contrato Res. N°2914 de fecha 01-09-2016 | [12 empty] | Mixto, a suma alzada y a serie de precios unitarios | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | JUNJI postula conjuntamente a diseño y ejecucion, de acuerdo a instrucciones de la subsecretaria para proyectos de meta presidencial de aumento de cobertura de educacion preescolar | 24368 | 13733 | 2923 | 0 | 0 | 508204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549228 | 24368 | 13733 | 2923 | 0 | 0 | 508204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549228 | El total según SIGFE es: Consultorías M$18.420.- OOCC M$620.381.- Equipos M$3.159 Equipamiento M$12.433.- | 18420 | 12433 | 3159 | 0 | 0 | 621146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655158 | Tanto el ítem equipamiento como el de equipos se realizan las compras por Convenio Marco | 18420 | 12433 | 3159 | 0 | 0 | 621146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655158 | 767 | BIP > SIGFE | 18420 | 12432 | 3159 | 0 | 0 | 620380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654391 | 19466 | 12881 | 3327 | 0 | 0 | 636868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672542 | Los gastos están correctos. Sólo se corrigen por aproximaciones. | [15 empty] | 34393.2411 | 19382.0981 | 4125.1264 | 0 | 0 | 717273.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775173.6009 | 0 | 23342.9389 | 15445.2406 | 3988.4216 | 0 | 0 | 785861.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828638.3565 | 23342.9389 | 15445.2406 | 3988.4216 | 0 | 0 | 764628.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807404.7481 | 6.8971 | 4.1579 | 6.6021 | -2.5625 |  | 1534.99 | 1453.6657 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron variaciones en relación al monto recomendado de 6.90% y 4.16% respectivamente. El principal aumento se observa en el ítem obras civiles, en el cual existieron tres modificaciones de contrato. Dos de ellas por aumento de obras extraordinarias y una disminución de obra, siendo todas ellas por montos menores al 10% y por tanto dentro dentro del rango considerado como aceptable. La modificación que se hace corresponde a la incorporación de un elevador para minusválidos y sistema de calefacción que no fueron considerados originalmente. Los ítems de consultorías y equipamiento son los que presentan mayores bajas respecto a los montos recomendados, de 32.13% y 20.31% respectivamente, compensando el aumento que tuvo el ítem obras civiles. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAZ LAGOS VALDES | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 646428 | 53513 | 8.278% | 1.- Contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil Villa Las Islas, Los Ángeles entre JUNJI Región del Biobio y Bravo Construcciones Limitada, RUT 76.304.460-2, por un total de $585.287.489.- Con todas las modificaciones (aumento de obras, obras extraordinarias, ajustes de cubos) el valor final es $638.800.748.- El contrato considera tanto las Consultorías (especialidades) por $18.419.924.- y Obras Civiles $620.380.824.- con todas sus modificaciones. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto tuvo tres modificaciones de contrato, todas inferiores al 10%. Dos de ellas por aumento de obras extraordinarias y una disminución de obra. Estas modificaciones consistieron en ajuste de cubos, implementación de accesos para minusválidos y sistema de calefacción | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 122925 | 123974 | 0.85337 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto no tiene variaciones significativas en los indicadores económicos.. Con una variaciòn total en el costo de 4,04% | En términos generales el proyecto se desarrolla en tèrminos de lo esperado, de costo y magnitud eso si con un considerable aumento en el plazo por la instalación de los equipamientos y aumentos de plazo debido a la construcción de un muro de contención que retrasó la ejecución de las obras. Finalmente, los plazos fueron superior en 16 meses porque fueron subestimados. En cuanto a los costos, estos no tuvieron un incremento significativo. Las principales modificaciones que se hace son la incorporación de un elevador para minusválidos y de un sistema de calefacción que no fueron considerados en el diseño original. Esta modificación es inferior al 10% y por tanto se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. El proyecto no tuvo reevaluación. La magnitud no tuvo variaciones, construyéndose los 526 metros cuadrados de jardín infantil. En proyectos de educación como estos jardines JUNJI es primordial coordinar con la unidad técnica y contratista la compra y suministros de equipos y equipamientos para que estos se encuentren disponibles al término de la obra. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30290174-0 | CONSTRUCCION PARQUE ESTERO QUILQUE, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTE PARQUE SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DEL PLAN CHILE AREA VERDE EL CUAL BUSCA AUMENTAR LAS AREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO DISMINUYENDO LA CARENCIA DE AREAS VERDES POR HABITANTE EN EL PAIS | EL PARQUE ESTERO QUILQUE ESTÁ CONCEBIDO COMO UN ÁREA INTEGRADORA DE LA LOCALIDAD, YA QUE EN LA ACTUALIDAD ATRAVIESA GRAN PARTE DEL SECTOR PLANO DIVIDIÉNDOLO EN DOS, PARA ELLO EL DISEÑO PROPUSO RECUPERAR URBANÍSTICA Y ESTRATÉGICAMENTE LA RIBERA DEL ESTERO, CONFIGURANDO ÁREAS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN Y ZONAS NATURALIZADAS PARA QUE LA DGA PUEDA TRABAJAR EN LA LIMPIEZA DEL CAUCE DEL ESTERO Y REALICE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, SIN PERJUDICAR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PARQUE, PERMITIENDO EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LA SEGURIDAD DE LAS VIVIENDAS QUE ENFRENTAN EL ESTERO. COSTANERA PEATONAL: 19585 M2; CICLOVÍAS: 3.689 M2; ÁREAS VERDES: 30.476 M2; ILUMINACIÓN PEATONAL: 700 UNIDADES; PAISAJISMO:1.173 UNIDADES; PAVIMENTOS: 142671 M2; JUEGOS INFANTILES: 110 UNIDADES. LO ANTERIOR ESTÁ PENSADO CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA TODO EL PARQUE Y TODA LA INFRAESTRUCTURA PROPUESTA, CON MULTICANCHAS, CAMARINES Y BAÑOS. ESTA INICIATIVA MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR, ENTREGANDO UNA MAYOR CANTIDAD DE AREAS VERDES TIPO PARQUE, QUE EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE; FAVORECIENDO EL ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS Y MEJORANDO LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD. LA CONSTRUCCION DE ESTE PARQUE VENDRA A SOLUCION EN PARTE LA CARENCIA DE AREAS VERDES DEL SECTOR, EL CUAL NO POSEE NINGUNA INFRAESTRUCTURA DE ESTE TIPO | 209946 |  |  |  | 16 | 4 | Res. 3517 del 03-10-2017 que contrata a Pedro Solar Baeza, para servicios personales de Ingeniero Constructor o Constructor Civil con duración hasta el 31-01-2018. | -75 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 16 | 16 | El gasto se ejecutó entre los meses de Diciembre 2016 y Abril 2018. | 0 | 14 | 12 | Res. 149 del 30-12-2016 que contrata a EBCO, para la Construcción del Parque Estero Quilque, Los Ángeles., con un plazo de ejecución de 360 días. | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | Las diferentes modificaciones de contrato que se realizaron en este proyecto, no necesitaron aumentos de plazos. | -5.8824 | -5.8824 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 16 meses, un 5.88% menos del plazo total recomendado originalmente. El contrato de la obra civil estipuló un plazo de ejecución de 360 días y sin aumentos de plazo. No obstante y de acuerdo a lo informado por la institución técnica, el plazo de ejecución se mantuvo dentro de lo proyectado, siendo levemente menor. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 13/03/2017 | [14 empty] | 10209883 | 16023 | 10225906 | 10222706 | 3200 | Gastos Administrativos: Año 2016: M$458 Año 2017: M$11.186 Año 2018: M$4.379 Consultorías: Res. 3517 del 03-10-2017 que contrata a Pedro Solar Baeza, por un monto de M$11.200, de los cuales se pagaron en el año 2017, M$3.200 y en el año 2018 M$3.200, pagando un total de M$6.400. Obras Civiles: Res. 149 del 30-12-2016 que contrata a EBCO, para la Construcción del Parque Estero Quilque, Los Ángeles., por un monto de M$9.824.973. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 313288 | 313288 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al contrato no consideraron cambios en su magnitud | El proyecto no sufre modificaciones en su magnitud. | [12 empty] | El proyecto Presenta Recepcion provisoria | 05/03/2018 | Se otorgan 56 días para subvencionan de observaciones | 10/05/2018 | SI | 10/05/2018 | La obra no presenta posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | Aspectos a destacar: El alto nivel de participación ciudadana y su amplio conocimiento y aceptación del proyecto. | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4251600% | 4251600% | 0 | 4264000% | 124 | 4270500% | 65 | 4273400% | 29 | 4273400% | 29 | 4280700% | 73 | 4285600% | 49 | 340 | 340 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (31/12/2016) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (30/12/2016) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | proyecto formulado por servicio de vivienda y urbanismo | 340800 | 0 | 0 | 0 | 40433 | 10155928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10537161 | 340800 | 0 | 0 | 0 | 40433 | 10155928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10537161 | Proyecto se inicia el 2016, con Gastos Administrativos. las obras se ejecutan entre los años 2017 y 2018 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 16023 | 10203483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10229586 | Consultorías: Res. 3517 del 03-10-2017 que contrata a Pedro Solar Baeza, por un monto de M$11.200, de los cuales se pagaron en el año 2017, M$3.200 y en el año 2018 M$3.200, pagando un total de M$6.400. Obras Civiles: Res. 149 del 30-12-2016 que contrata a EBCO, para la Construcción del Parque Estero Quilque, Los Ángeles., por un monto de M$9.824.973. Contrato de EBCO: Res. 638 del 27-02-2018 que aprueba Supresión de Obra por M$418.459, Disminuciones de Obra por M$230.569, Aumentos de Obra por M$405.173 y Obras Extraordinarias por M$490.571 enfocados en solcuión encuentro Viga-Muro eje Z con Eje 2 en Camarines, Reformulación desagüe aguas lluvias Pje. Las Torcazas en Tramo 1, Lado Norte, Mejoramiento Estanque de Regulación para Juegos de agua Tramo 1 Norte, Empalme Pavimento a la vista con Pasaje Los Canelos existentes en Tramo 1, Mejoramiento enlace Aceras CECOF Los Pioneros en Tramo 2 Norte, Desarrollo Curva Av. Poniente esquina Calle Isla Navarino, Incorporación Sumideros Av. Poniente Lado Puente Chillán, Mejoramiento Paquete Estructural Multicanchas, Paquete Estructural Skate Park, Modificación Trazado Colector Aguas Lluvias Mirador N°6, Conectividad dispositivo de Rodado en Av. Nahuelbuta, Mejoramiento calzada empalme Puente Chillán, Modificación Trazado Colector Aguas Lluvias Mirador N°7, Refuerzo Puerta de Camarines ubicados en Tramo 2, Solución Colector aguas lluvias Tramo 2, Sector sur, lado Pasaje Iquique, Conexión Tubería descarga Aguas lluvias existente, Cosntrucción media calzada en hormigón en Calle Isla Navarino, ampliación de Areas Verdes y Maicillo en Tramo 2, sector Norte, Generación mayores áreas de Paisajismo en Sector Canal de Reserva, Vías de acceso Universal a áreas de juego y Muro de Contención en Cancha de Babyfutbol N° en Tramos 1 y 2, Obra Proyecto Hidraulico; Juegos de agua, proyecto Electrico, Barandas Ribereñas adicionales en Tramos 1, 2 y 3, Pavimentos Ciclo Vía Tramo 2 a Rehacer. Res. 1331 del 19-04-2018 que aprueba Aumentos de Obra por M$46.250, Obras Extraordinarias por M$422.425, Disminuciones de Obra por M$336.880, enfocados en Cambio de Miradores, Refuerzos de Lozas de Camarines, Refuerzos Estructural de Pedestal de 26 Sombreadores, Malla de tierra eléctrica, Interferencia redes MT con cierro Multicancha, Baranda Miradores en Tramos 1,2 y 3, Roce y Limpieza taludes Borde Estero Quilque en Tramos 1, 2 y 3, Sum. e Inst. Placas descriptivas inox. tramos 1, 2 y 3, Alcorques arboles en zonas de maicillo, Generación zona de para silla de ruedas, Refuerzo y colocación de muro suelo cemento con pandereta colindante multicancha 1 y sitio vecinal, Construcción de badén frente a Pasaje El Poeta, Construcción de nichos hormigón para tableros eléctricos, Aumento volumen de relleno tramo 3 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 16023 | 10203483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225906 | 3200 | BIP > SIGFE | 4211063 | 0 | 0 | 0 | 11644 | 5999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10222706 | 4214346 | 0 | 0 | 0 | 11961 | 6156003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10382310 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2016: Gastos Administrativos: M$458.- Año 2017: Gastos Administrativos: M$11.186.- Consultorías: M$3.200.- Obras Civiles: M$2.299.898.- Año 2018: Gastos Administrativos: M$4.379.- Consultorías: M$3.200.- Obras Civiles: M$4.203.483.- | [15 empty] | 459846.0634 | 0 | 0 | 0 | 54557.1945 | 13703521.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14217924.3526 | 0 | 12401.7607 | 0 | 0 | 0 | 19594.3502 | 12930389.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12962385.782 | 7774.1844 | 0 | 0 | 0 | 19594.3502 | 12422731.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12450100.2488 | -8.8307 | -12.4338 | -9.3464 | -3.9521 |  | 39.7401 | 39.6528 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron variaciones en relación a los montos recomendados de -8.83% y -12.43% respectivamente. Los costos reales están por debajo de lo estimado debido a que existe una baja sustantiva de 97% en las consultorías, prodcuto que esta se contrató a un menor costo y muy tardíamente, como también también en los gastos administrativos. Esto indica claramente que los valores de esos items estaban muy sobreestimados. Las obras civiles, si bien presentaron modificaciones de contrato derivados de cambios en el diseño de la obra, tuvo costos ligeramente bajo los montos recomendados. Las modificaciones en obras civiles corresponden a cambios en colectores aguas lluvias, demarcaciones, colocación de suelos, aumento de volumen en rellenos, entre otros. Estas modificaciones son inferiores al 10% y por tanto se encuentran dentro del rango considerado como aceptable. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 11856524 | 378510 | 3.192% | Contrato de EBCO: Res. 638 del 27-02-2018 que aprueba Supresión de Obra por M$418.459, Disminuciones de Obra por M$230.569, Aumentos de Obra por M$405.173 y Obras Extraordinarias por M$490.571 enfocados en solución encuentro Viga-Muro eje Z con Eje 2 en Camarines, Reformulación desagüe aguas lluvias Pje. Las Torcazas en Tramo 1, Lado Norte, Mejoramiento Estanque de Regulación para Juegos de agua Tramo 1 Norte, Empalme Pavimento a la vista con Pasaje Los Canelos existentes en Tramo 1, Mejoramiento enlace Aceras CECOF Los Pioneros en Tramo 2 Norte, Desarrollo Curva Av. Poniente esquina Calle Isla Navarino, Incorporación Sumideros Av. Poniente Lado Puente Chillán, Mejoramiento Paquete Estructural Multicanchas, Paquete Estructural Skate Park, Modificación Trazado Colector Aguas Lluvias Mirador N°6, Conectividad dispositivo de Rodado en Av. Nahuelbuta, Mejoramiento calzada empalme Puente Chillán, Modificación Trazado Colector Aguas Lluvias Mirador N°7, Refuerzo Puerta de Camarines ubicados en Tramo 2, Solución Colector aguas lluvias Tramo 2, Sector sur, lado Pasaje Iquique, Conexión Tubería descarga Aguas lluvias existente, Cosntrucción media calzada en hormigón en Calle Isla Navarino, ampliación de Areas Verdes y Maicillo en Tramo 2, sector Norte, Generación mayores áreas de Paisajismo en Sector Canal de Reserva, Vías de acceso Universal a áreas de juego y Muro de Contención en Cancha de Babyfutbol N° en Tramos 1 y 2, Obra Proyecto Hidraulico; Juegos de agua, proyecto Electrico, Barandas Ribereñas adicionales en Tramos 1, 2 y 3, Pavimentos Ciclo Vía Tramo 2 a Rehacer. Res. 1331 del 19-04-2018 que aprueba Aumentos de Obra por M$46.250, Obras Extraordinarias por M$422.425, Disminuciones de Obra por M$336.880, enfocados en Cambio de Miradores, Refuerzos de Lozas de Camarines, Refuerzos Estructural de Pedestal de 26 Sombreadores, Malla de tierra eléctrica, Interferencia redes MT con cierro Multicancha, Baranda Miradores en Tramos 1,2 y 3, Roce y Limpieza taludes Borde Estero Quilque en Tramos 1, 2 y 3, Sum. e Inst. Placas descriptivas inox. tramos 1, 2 y 3, Alcorques arboles en zonas de maicillo, Generación zona de para silla de ruedas, Refuerzo y colocación de muro suelo cemento con pandereta colindante multicancha 1 y sitio vecinal, Construcción de badén frente a Pasaje El Poeta, Construcción de nichos hormigón para tableros eléctricos, Aumento volumen de relleno tramo 3 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo revaluaciones, sin embargo la Unidad Técnica SERVIU Regional informa modificaciones de contrato que involucraron aumentos de obra, obras extraordinarias y disminuciones de obra. Consultorías: Res. 3517 del 03-10-2017 que contrata a Pedro Solar Baeza, por un monto de M$11.200, de los cuales se pagaron en el año 2017, M$3.200 y en el año 2018 M$3.200, pagando un total de M$6.400. Obras Civiles: Res. 149 del 30-12-2016 que contrata a EBCO, para la Construcción del Parque Estero Quilque, Los Ángeles., por un monto de M$9.824.973. Contrato de EBCO: Res. 638 del 27-02-2018 que aprueba Supresión de Obra por M$418.459, Disminuciones de Obra por M$230.569, Aumentos de Obra por M$405.173 y Obras Extraordinarias por M$490.571 enfocados en solcuión encuentro Viga-Muro eje Z con Eje 2 en Camarines, Reformulación desagüe aguas lluvias Pje. Las Torcazas en Tramo 1, Lado Norte, Mejoramiento Estanque de Regulación para Juegos de agua Tramo 1 Norte, Empalme Pavimento a la vista con Pasaje Los Canelos existentes en Tramo 1, Mejoramiento enlace Aceras CECOF Los Pioneros en Tramo 2 Norte, Desarrollo Curva Av. Poniente esquina Calle Isla Navarino, Incorporación Sumideros Av. Poniente Lado Puente Chillán, Mejoramiento Paquete Estructural Multicanchas, Paquete Estructural Skate Park, Modificación Trazado Colector Aguas Lluvias Mirador N°6, Conectividad dispositivo de Rodado en Av. Nahuelbuta, Mejoramiento calzada empalme Puente Chillán, Modificación Trazado Colector Aguas Lluvias Mirador N°7, Refuerzo Puerta de Camarines ubicados en Tramo 2, Solución Colector aguas lluvias Tramo 2, Sector sur, lado Pasaje Iquique, Conexión Tubería descarga Aguas lluvias existente, Cosntrucción media calzada en hormigón en Calle Isla Navarino, ampliación de Areas Verdes y Maicillo en Tramo 2, sector Norte, Generación mayores áreas de Paisajismo en Sector Canal de Reserva, Vías de acceso Universal a áreas de juego y Muro de Contención en Cancha de Babyfutbol N° en Tramos 1 y 2, Obra Proyecto Hidraulico; Juegos de agua, proyecto Electrico, Barandas Ribereñas adicionales en Tramos 1, 2 y 3, Pavimentos Ciclo Vía Tramo 2 a Rehacer. Res. 1331 del 19-04-2018 que aprueba Aumentos de Obra por M$46.250, Obras Extraordinarias por M$422.425, Disminuciones de Obra por M$336.880, enfocados en Cambio de Miradores, Refuerzos de Lozas de Camarines, Refuerzos Estructural de Pedestal de 26 Sombreadores, Malla de tierra eléctrica, Interferencia redes MT con cierro Multicancha, Baranda Miradores en Tramos 1,2 y 3, Roce y Limpieza taludes Borde Estero Quilque en Tramos 1, 2 y 3, Sum. e Inst. Placas descriptivas inox. tramos 1, 2 y 3, Alcorques arboles en zonas de maicillo, Generación zona de para silla de ruedas, Refuerzo y colocación de muro suelo cemento con pandereta colindante multicancha 1 y sitio vecinal, Construcción de badén frente a Pasaje El Poeta, Construcción de nichos hormigón para tableros eléctricos, Aumento volumen de relleno tramo 3 | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 3.53 | 3.2 | -9.3484 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 740848 | 684191 | -7.6476 | Real < Recomendado | Los indicadores varìan menos del 10%, consecuentemente y directamente proporcional con una baja de 9,35% en la inversiòn. Las consultorìas estaban sobrestimadas. | El proyecto en terminos generales se desarrolla de acuerdo a lo esperado tanto en costo como en plazos. Con una diferencia menor al 10% en obras civiles. La única diferencia sustancial se produce en la tardanza de contrato de consultoría de inspección técnica de obra, lo que parece inadecuado y pone en riesgo la correcta ejecución de las obras y seguimiento contractual del proyecto. No obstante, la obra se ejecuta en un plazo inferior al estipulado originalmente. En cuanto a los costos, estos son ligeramente inferior a los montos recomendados. Se detecta una clara sobreestimacion de gastos administrativos y consultoria. Adicionalmente, se generaron numerosas modificaciones de contrato en obras civiles que implicaron modificaciones inferiores al 10% y por lo tanto se encuentran dentro del rango considerado como aceptable. La magnitud del proyecto no se ve modificada, construyéndose los 313.288 metros cuadrados de parque estipulados en el diseño original. Se pone en evidencia una falencia de la Unidad Técnica al no contar a tiempo con la debida asesorìa a la inspección técnica del proyecto. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30476490-0 | CONSTRUCCION PARQUE HUMEDAL LOS BATROS, SAN PEDRO DE LA PAZ | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL HUMEDAL LOS BATROS SECTOR CANDELARIA ES UN SECTOR MUY DETERIORADO Y DEGRADADO ECOLOGICAMENTE, PERO QUE POSEE UN ALTO POTENCIAL Y UN GRAN VALOR PAISAJISTICO QUE SE REQUIERE RESCATAR PARA LA COMUNIDAD CIRCUNDANTE Y PARA LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ, COMO MEDIDA PARA LA PUESTA EN VALOR DE NUESTROS ECOSISTEMAS URBANOS | EL PROYECTO BUSCA PONER EN VALOR EL ECOSISTEMA DEL HUMEDAL DE MANERA DE PROYECTAR EN ESTE ESPACIO URBANO UN PARQUE RECREACIONAL DESTINADO AL ENCUENTRO SOCIAL, AL APRENDIZAJE DE LOS ESPACIOS ECOSISTÉMICOS URBANOS, A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, AL DESARROLLO LOCAL, A LA PRÁCTICA DE LA VIDA SANA Y SOBRE TODO A RESCATAR ESTE GRAN ESPACIO NATURAL DENTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ. CONSIDERA PASEOS, MIRADORES, CANCHAS DE FUTBOL, CICLOVIA, PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS, PLAZAS DE AGUA, SECTORES DE ESTAR, SOMBREADEROS, CAMARINES, CASETAS DE GUARDIAS, SECTORES DESTINADO A LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA ZONA, PAISAJISMO Y RENATURALIZACIÓN DEL HUMEDAL. NUEVO CAE M$ 511.784, NUEVO VAC M$5.870.131, CAE BENEF.= $ 3.788 | 135093 | [5 empty] | No se realizaron contratos en el Item Consultorías. se agregaron fechas para poder validar envío. | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 29 | 11 | El gasto se ejecutó entre los meses de Marzo 2017 y Febrero 2018 | -62.069 | 21 | 7 | Res. 30 del 08-06-2017 que contrata a Constructora Manzano y Asociados Ltda., para la Construcción del Parque Humedal Los Batros, San Pedro De La Paz, con un plazo de ejecución de 210 días. Res. 2983 del 22-08-2017 que contrata a Constructora Manzano y Asociados Ltda., para la ejecución de la Plaza de juegos de agua en el Parque Humedal Los Batros, San Pedro De La Paz, con un plazo de ejecución de 100 días. | -66.6667 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 36 | [13 empty] | 29 | 29 | 12 | 12 | 0 | Res. 2983 del 22-08-2017 que contrata a Constructora Manzano y Asociados Ltda., para la ejecución de la Plaza de juegos de agua en el Parque Humedal Los Batros, San Pedro De La Paz, con un plazo de ejecución de 100 días. Res. 2959 del 05-09-2018 que Regulariza Término de Contrato con un Aumento de plazo por 36 días. | -58.6207 | -58.6207 | Las obras se ejecutaron en un plazo de 7 meses Las gastos administrativos se ejecutaron en un plazo de 11 meses No se ejecutó la consultoría No se informan tiempos muertos durante la ejecución de la obra. | Variación del -100% al -50% | Un año | Tres años | Variación de -100% a -50% | 08/08/2017 | [14 empty] | 7659780 | 16621 | 7676401 | 5208131 | 2468270 | Res. 30 del 08-06-2017 que contrata a Constructora Manzano y Asociados Ltda., para la Construcción del Parque Humedal Los Batros, San Pedro De La Paz, por un monto de M$6.164.293 Res. 2983 del 22-08-2017 que contrata a Constructora Manzano y Asociados Ltda., para la ejecución de la Plaza de juegos de agua en el Parque Humedal Los Batros, San Pedro De La Paz, por un monto de M$305.376 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 260220 | 260220 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al contrato no consideraron cambios en su magnitud | No hubo variación en la magnitud del proyecto | [12 empty] | El proyecto Presenta Recepción provisoria | 02/03/2018 | Se otorgan 21 días para subsanación de observaciones | 02/04/2018 | SI | 02/04/2018 | La obra no presenta posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | Aspectos Positivos: -Esta iniciativa se enmarca dentro del plan Piloto de Construcción de Parques Urbanos que permitan recuperar espacios públicos emblemáticos de áreas urbanas consolidadas, así como también a mejorar espacios públicos de barrios ubicados en sectores urbanos deteriorados y de escasos recursos. Esta obra genero una área integradora de la localidad, que permitió su puesta en valor y su usufructo por parte de la comunidad, con actividades recreativas y educativas. El proyecto disminuyo la desigualdad de acceso a espacios públicos tipo Parque en sectores con carencia de este tipo de infraestructura recreativa. El proyecto puso en valor el ecosistema del humedal de manera de trasformar este espacio urbano en un Parque Recreacional destinado al encuentro social, al aprendizaje de nuestro entorno natural en el sector, la práctica del deporte, fomentar la práctica de la vida sana e iniciar el proceso de concientización de cuidar este gran espacio natural dentro de la comuna de San Pedro de la Paz. La construcción del parque y la recuperación del humedal, dado que de ser un lugar de acopio de basura de todo tipo ( se han retirado cientos de neumáticos en desuso), donde no era posible ingresar, pasara a ser un lugar de esparcimiento y recreación para todos los grupos etarios de la población, protegiendo al mismo tiempo el humedal y su valiosa biodiversidad. Aspectos Negativos: La relación con la comunidad, debido a la ocupación irregular existente en el pol | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4271100% | 4272500% | 14 | 4278300% | 58 | 4279500% | 12 | 4289400% | 99 | 4289400% | 99 | 4295500% | 61 | 4300800% | 53 | 297 | 283 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (07/08/2017) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (08/06/2017) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SEREMI de Vivienda Región del Biobío | SI | Seremi de Vivienda de la Región del Biobío | El proyecto se postulo a Diseño con el código BIP 30290122 "Construcción Plan Maestro Humedal Los Batros" definiendo un programa de arquitectura. El proyecto postulo a la etapa de ejecución con otro código BIP, con antecedentes del diseño elaborado por la SEREMI de Vivienda acuerdo al programa de arquitectura aprobado, justificando las diferencias para proteger el Humedal Los Batros de San Pedo de la Paz. | 219700 | 0 | 0 | 0 | 24758 | 6855663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100121 | 240945 | 0 | 0 | 0 | 27151 | 7518575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7786671 | Proyecto se inicia el 2017, con Gastos Administrativos y Obras civiles, se continúa ejecutando el 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16621 | 7659780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7676401 | Res. 30 del 08-06-2017 que contrata a Constructora Manzano y Asociados Ltda., para la Construcción del Parque Humedal Los Batros, San Pedro De La Paz, por un monto de M$6.164.293 Res. 2983 del 22-08-2017 que contrata a Constructora Manzano y Asociados Ltda., para la ejecución de la Plaza de juegos de agua en el Parque Humedal Los Batros, San Pedro De La Paz, por un monto de M$305.376. Res. 30 del 08-06-2017 que contrata a Constructora Manzano y Asociados Ltda., para la Construcción del Parque Humedal Los Batros, San Pedro De La Paz. Res. 4657 del 26-12-2017 que aprueba aumentos de obra por M$345.382, Obras extraordinarias por M$546.249 y Supresiones de Obra por M$317.157 para retirar excedentes de fondos de sitios de viviendas, rellenos, Cambio Trazado de Colector de Aguas Lluvias Sector Cancha de Futbol, Reja Perimetral, cambio de fundaciones de Pasarelas, Res. 729 del 06-03-2018 que aprueba aumentos de obra por M$570.121, Obras Extraordinarias por M$68.839, Disminuciones de Obra por M$16.247 y Supresiones de Obra por M$7.076 para Mejorar y reforzar rejas Perimetrales ambas Canchas de Futbol, mejorar y reforzar barandas de terrazas y pasarelas, Dar solucion a las aguas lluvias interiores del parque, Empalme acceso Peatonal con Avenida Las Torres, Empalme Acceso Vehicular con Avenida Las Torres, Mejoramiento Evacuación de Aguas Lluvias acceso Candelaria, Refuerzo Estructura Cubierta Sede Social, Modificación Proyecto Sanitario, Modificacion Hojalatería de accesos y Camarines, Mejoramiento fundaciones de Torres de Iluminación, Mejoramiento Evacuación Aguas Lluvias Acceso Sur, Instalar césped con su riego, Señáleticas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16621 | 7659780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7676401 | 2468270 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14121 | 5194010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5208131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14488 | 5329057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343545 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2017: Gastos Administrativos: M$14.121.- Obras Civiles: M$5.194.011.- Año 2018: Gastos Administrativos: M$2.500.- Obras Civiles: M$2.465.769.- | [15 empty] | 298481.6726 | 0 | 0 | 0 | 33646.1615 | 9313983.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9646111.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20371.4089 | 9424161.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9444533.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20371.4089 | 9347280.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9367652.3344 | -2.0897 | -2.8868 | 0.3575 | -0.81402 |  | 35.999 | 35.9207 | No hubo cambios significativos en los costos de las obras civiles aprobadas, ya que el contrato inicial se adjudicó por un monto inferior al recomendado y se incorporaron modificaciones a éste. Se redujeron los costos de gastos administrativos y no se ejecutó el gasto de consultorías, ya que fue asumido por el SERVIU con sus profesionales para inspeccionar las obras. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | SI | 7989130 | 1190110 | 14.9% | Res. 30 del 08-06-2017 que contrata a Constructora Manzano y Asociados Ltda., para la Construcción del Parque Humedal Los Batros, San Pedro De La Paz. Res. 4657 del 26-12-2017 que aprueba aumentos de obra por M$345.382, Obras extraordinarias por M$546.249 y Supresiones de Obra por M$317.157 para retirar excedentes de fondos de sitios de viviendas, rellenos, Cambio Trazado de Colector de Aguas Lluvias Sector Cancha de Futbol, Reja Perimetral, cambio de fundaciones de Pasarelas, Res. 729 del 06-03-2018 que aprueba aumentos de obra por M$570.121, Obras Extraordinarias por M$68.839, Disminuciones de Obra por M$16.247 y Supresiones de Obra por M$7.076 para Mejorar y reforzar rejas Perimetrales ambas Canchas de Futbol, mejorar y reforzar barandas de terrazas y pasarelas, Dar solucion a las aguas lluvias interiores del parque, Empalme acceso Peatonal con Avenida Las Torres, Empalme Acceso Vehicular con Avenida Las Torres, Mejoramiento Evacuación de Aguas Lluvias acceso Candelaria, Refuerzo Estructura Cubierta Sede Social, Modificación Proyecto Sanitario, Modificacion Hojalatería de accesos y Camarines, Mejoramiento fundaciones de Torres de Iluminación, Mejoramiento Evacuación Aguas Lluvias Acceso Sur, Instalar césped con su riego, Señáleticas. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado por el sistema , pero si tuvo dos modificaciones de contrato que representan un 25% de aumentos y obras extraordinarias, por disminución de partidas un 5,5%, lo que refleja un aumento de costos de un 19,3% del contrato adjudicado. Por lo anterior se puede apreciar que hubieron cambios en obras civiles que se produjeron durante la ejecución de las obras civiles, que representan un gasto importante y cambios en el proyecto como es el trazado del colector de aguas lluvias, rejas perimetrales en las canchas de fútbol, mejoramiento de las aguas lluvias y otras obras. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 6727340 | 6727389 | 0.00072837 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 586520 | 586537 | 0.0028985 | Real > Recomendado | No hubo variación importante en el calculo de los indicadores sociales | La unidad que formula la iniciativa de inversión debe respetar el código BIP con el cual se recomendó la etapa de diseño para postularlo a la etapa de ejcución. El ítem de consultorías no se contrata, es realizado por profesionales del SERVIU. El plazo de ejecución de las obras fue de 7 meses y 11 meses para gastos administrativos, incluidos los tiempos muertos, Se aceleró la construcción para dar cumplimiento al Plan Piloto de Construcción de Parques Urbanos. Se realiza la recepción provisoria el 02/03/18 y la recepción definitiva el 02/04/18, fecha en que se pone en operación el proyecto. El proyecto no tuvo re valuaciones, pero tuvo dos modificaciones de contrato que incluyeron obras extraordinarias por M$615.088.- aumentos de obras por M$915.503.- y supresiones y disminuciones de obras por M$340.480.- lo que representa un 19,5% de variación respecto del contrato adjudicado. La unidad técnica ni financiera no explica porque no se consideraron estas obras en el presupuesto oficial. La unidad técnica debe informar los cambios que se realizan al proyecto, aunque se trate de mejorarlos, explicando porqué no se consideró en el proyecto estas partidas, aunque el monto adjudicado sea menor al recomendado. Respecto a los indicadores de costo, los gastos administrativos bajaron en un 31% al disminuir el plazo de ejecución de las obras, las consultorías no se contrataron, fue ejecutada con profesionales del SERVIU y las obras civiles fue adjudicada por un monto inferior al recomendado y con modificaciones de contrato se aumento en un 1,18% respecto de lo aprobado. El proyecto no tuvo variación de magnitud La variación de los indicadores sociales no fue importante El proyecto cambio el barrio, ya que paso de ser un acopio de escombros y basura, para transformarlo en un parque urbano, al recuperar este espacio público emblemático y poner en valor parte de ecosistema del humedal Los Batros. El proyecto cumplió con el objetivo definido | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100083-0 | REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2019 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | SECT | SECTORIAL | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | REPOSICIÓN OFICINA AFECTADA POR TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. ADEMÁS LA OFICINA DAÑADA NO CUENTA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA LA ATENCIÓN DE PUBLICO MASIVO, ASÍ COMO PARA BRINDAR SEGURIDAD A FUNCIONARIOS Y PUBLICO EN GENERAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN EL LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DESTINADO A LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DE LOS ÁNGELES UNA SUPERFICIE TOTAL DE 691 M2 CONFORME A DISEÑO DESARROLLADO CON LA VARIABLE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE UNA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. | 198665 | EDIFICACION PUBLICA | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  | 11 | 0 | No hubo contrato de consultarías. No se adjudica la consultaría ID 825-22-le16 debido al poco tiempo que queda de ejecución de obras civiles. | -100 | 2 | 1 | Se demoran las cotizaciones y ordenes de compra por esto se retrasó el plazo recomendado | -50 | 2 | 0 | No hay modificaciones | -100 |  |  |  |  | 12 | 45 | Se produce demora, ya que se generan viáticos en la recepción definitiva, esto incluido el plazo contractual aumentado con 4 modificaciones, genera la diferencia entre el plazo recomendado y el real | 275 | 16 | 15 | O.Civiles Res. n°1 del 17.02.2016 que adjudica a Julio Riquelme Rodriguez por un monto de $943.440.880 y un plazo de 330 días Res. 290 del 14.03.2017 modif 1 que aumenta plazo 30 días por espera de respuesta de mandante Res 396 del 31.03.2017 modif 2 aumento efectivo 7.299 +45 días se aumenta a precio convenido superficie de pintura intumescente para estructura de techo y se repara muro medianero con estuco hidrofugo. se aumenta a precio de contrato estructura de acero de cubierta. Se disminuye perfil omega de cubierta y planchas de policarbonato Res 676 del 19.05.2017 modif 3 que aumenta plazo + 20 días en espera de respuesta a modificación por parte del mandante Res 766 del 07.06.2017 modif 4 que aumenta plazo +45 días | -6.25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 140 | [13 empty] | 24 | 24 | 45 | 45 | 0 | Se producen 4 modificaciones de contrato, la principal fue para cumplir con la normativa vigente de resistencia al fuego. | 87.5 | 87.5 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 45 meses, un 87.50% sobre el plazo originalmente recomendado. El contrato de obras civiles presentó aumentos de plazo que totalizaron un aumento de 140 días en la ejecución. SegUn informa la institución técnica, este aumento se debe trabajos extraordinarios por aumento de la superficie de pintura intumescente para estructura de techo y reparación de muro medianero con estuco hidrofugo. En cuanto a los equipamientos, el aumento del plazo se debe a las demoras en las las cotizaciones y ordenes de compra. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 21/04/2016 | [14 empty] | 1012731 | 10240 | 1022971 | 115982 | 906989 | O.Civiles Res. n°1 del 17.02.2016 que adjudica a Julio Riquelme Rodriguez por un monto de $943.440.880 y un plazo de 330 días | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 691 | 691 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hubo modificación de superficie | EL PROYECTO NO PRESENTA VARIACIONES EN SU MAGNITUD | [12 empty] | obs generales limpieza de guardapolvos, rasgos de ventanas, antepechos y perfiles de aluminio, rotulación de circuitos eléctricos, falta sello y frague en baños entre otros | 20/10/2017 | recibida sin observaciones | 09/11/2018 | SI | 13/05/2018 | no existen observaciones y no se han producido anomalías que afecten la operación del proyecto |  | En Operación | El proyecto se desarrolla de manera normal, lo que podemos indicar es que en su inicio fue necesario una aprobación de la Seremi de Transporte para poder cumplir con la normativa vigente, estacionamientos y señaletica vigente. | MARIA GABRIELA ZAPATA | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4200400% | 4201000% | 6 | 4213200% | 122 | 4228400% | 152 | 4247200% | 188 | 4247200% | 188 | 4248100% | 9 | 4251100% | 30 | 507 | 501 | Se utilizaron los antecedentes entregados por la institución financiera. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | LA UNIDAD TÉCNICA ES LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL M.O.P. | 27501 | 47482 | 3781 | 0 | 9941 | 792858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881563 | 28329 | 48912 | 3895 | 0 | 10240 | 816729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908105 |  | 0 | 42192 | 0 | 0 | 10240 | 970540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022972 |  | 0 | 42192 | 0 | 0 | 10240 | 970539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022971 | 906989 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118997 | [16 empty] | 39983.7466 | 69033.5101 | 5496.9707 | 0 | 14452.3323 | 1152720.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281687.5547 | 0 | 0 | 50595.1546 | 0 | 0 | 13235.1801 | 1229919.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293749.9518 | 0 | 50595.1546 | 0 | 0 | 13235.1801 | 1200931.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264761.3458 | 0.94113 | -1.3206 | 4.1823 | -2.2407 |  | 1830.3348 | 1737.9609 | LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS TOTALES DEL PROYECTO NO PRESENTAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS MONTOS RECOMENDADOS ORIGINALMENTE. SI BIEN, EL PROYECTO NO PRESENTA REVALUACIONES, SE REALIZARON MODIFICACIONES DE CONTRATO MENORES DE AUMENTOS Y DISMINUCIÓN DE OBRAS QUE NO AMERITABAN REVALUAR. SEGUN INFORMA LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS SON PRODUCTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE DE RESISTENCIA AL FUEGO. SEGUN SE OBSERVA EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LAS INSTITUCIONES TÉCNICA Y FINANCIERA, NO SE HIZO USO DE LOS ÍTEMS DE CONSULTORÍAS Y EQUIPOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% |  | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1068818 | 30669 | 2.869% | El proyecto sufre un aumento para cumplir con requerimientos técnicos de la normativa de resistencia al fuego Res. 290 del 14.03.2017 modif 1 que aumenta plazo 30 días por espera de respuesta de mandante Res 396 del 31.03.2017 modif 2 aumento efectivo 7.299 +45 días se aumenta a precio convenido superficie de pintura intumescente para estructura de techo y se repara muro medianero con estuco hidrofugo. se aumenta a precio de contrato estructura de acero de cubierta. Se disminuye perfil omega de cubierta y planchas de policarbonato Res 676 del 19.05.2017 modif 3 que aumenta plazo + 20 días en espera de respuesta a modificación por parte del mandante Res 766 del 07.06.2017 modif 4 que aumenta plazo +45 días | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO PRESENTA REVALUACIONES. SE REALIZARON MODIFICACIONES DE CONTRATO MENORES DE AUMENTOS Y DISMINUCIÓN DE OBRAS QUE NO AMERITABAN REVALUAR. SEGUN INFORMA LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS SON PRODUCTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE DE RESISTENCIA AL FUEGO. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 3021172 | 2735975 | -9.4399 | Real < Recomendado | [5 empty] | NO EXISTEN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS INDICADORES ECONÓMICOS | RESPECTO DE LOS PLAZOS, EL PROYECTO SUFRIÓ GRANDES VARIACIONES, LAS CUALES RESPONDEN PRINCIPALMENTE A UNA ADECUACIÓN DE LA OBRA A LA NORMATIVA ANTI INCENDIOS Y RETRASO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS. RESPECTO DE LA MAGNITUD NO HAY VARIACIONES, CONSTRUYÉNDOSE LOS 691 METROS CUADRADOS ESTIPULADOS EN EL DISEÑO ORIGINAL. RESPECTO DEL GASTO, EL PROYECTO NO TIENE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS MONTOS RECOMENDADOS. SI BIEN, EL PROYECTO NO PRESENTA REVALUACIONES, SE REALIZARON MODIFICACIONES DE CONTRATO MENORES DE AUMENTOS Y DISMINUCIÓN DE OBRAS QUE NO AMERITABAN REVALUAR. SEGUN INFORMA LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS SON PRODUCTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE DE RESISTENCIA AL FUEGO. SEGUN SE OBSERVA EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LAS INSTITUCIONES TÉCNICA Y FINANCIERA, NO SE HIZO USO DE LOS ÍTEMS DE CONSULTORÍAS Y EQUIPOS. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30321323-0 | CONSTRUCCION SERV. ATENCIÓN PRIMARIA URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN PENCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | PENCO | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | TERMINADO | A FIN DE MEJORAR LA COBERTURA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE LA COMUNA DE PENCO, SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SAR ANEXO AL NUEVO CESFAM PENCO | CONSISTE EN REALIZAR EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD DE 553,8 M2 ANEXO AL NUEVO CESFAM PENCO. ESTA INFRAESTRUCTURA POSEE UNA MATERIALIDAD CON MUROS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO Y ALBAÑILERIA, TENIENDO COMO PRINCIPALES RECINTOS UNA SALA CON RX OSTEOPULMONAR, UNA SALA PARA EXAMENES DE LABORATORIO Y DISTINTOS BOX PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA URGENCIA. | 39493 |  |  |  | 8 | 2 | El plazo real es menor al recomendado, debido a que consultorias se ejecutaron en menor tiempo al proyectado | -75 | 4 | 1 | El plazo real es menor al recomendado, debido a que el equipamiento se adquirió en menor tiempo al proyectado | -75 | 4 | 16 | La variación de plazo en los equipos esta relacionada con la situación de la obra ya que el SAR no se emplazo adosado al CESFAM de Penco su ejecución se realizó en el nuevo terreno donde se emplazara el CESFAM Penco (proyecto en ejecución). Por este motivo y al no contar con bodegaje el equipo RX Osteopulmonar fue el ultimo en adquirirse e instalarse. | 300 | [8 empty] | 7 | 11 | El aumento de plazo en la ejecución de las obras radica en modificaciones del proyecto Serviu (cuellos de acceso), modificaciones de autorización sanitaria (eléctricas, revestimientos, sanitarios, cierros, etc) y recintos de transición (REAS, transición para el CESFAM). | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 5 | [10 empty] | 118 | [5 empty] | 0 | 1 | La variación en el plazo corresponde a la coordinación de la entrega de la ambulancia con el establecimiento. | 100 |  |  |  |  | 11 | 11 | 19 | 37 | 18 | El tiempo muerto señalado se debe a que el proyecto original no consideraba el ítem vehículo con la ambulancia de traslado, la cual se presente en forma posterior al proyecto ejecutado por lo cual se adquirió con un año de desface. | 72.7273 | 236.3636 | El proyecto fue ejecutado en un plazo total de 19 meses, un 72,73% sobre el plazo total recomendado y sin considerar los tiempos muertos. El plazo total se ve fuertemente influenciado por la compra de la ambulancia ya que se compró después que el SAR ya estaba en operación. La ambulancia no fue aprobada por esta Secretaria Regional. El ítem obras civiles tuvo un aumento de 53.33% respecto al plazo recomendado debido a aumentos de plazo derivados de modificaciones en los cuellos de acceso, modificaciones de autorización sanitaria (eléctricas, revestimientos, sanitarios, cierros, etc) y recintos de transición (REAS, transición para el CESFAM). El ítem equipos presentó un aumento del 301.67% respecto a lo recomendado. Esta variación esta relacionada con la situación de la obra ya que el SAR no se emplazó adosado al CESFAM de Penco. Por este motivo y al no contar con bodegaje el equipo RX Osteopulmonar fue el ultimo en adquirir e instalarse. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 11/01/2016 | [14 empty] | 1509219 | 0 | 1509219 | 1457456 | 51763 | No existen contratos pagados con fondos propios | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 554 | 526 | 94.9458 | Real > Recomendada | [5 empty] | En relación a la disminución es producto de ajuste de áreas técnicas y disminución de aleros, ademas en el proceso de recepción se disminuyeron las medias superficies. | La disminución es producto de ajuste de áreas técnicas y disminución de aleros, ademas en el proceso de recepción se disminuyeron las medias superficies. | [12 empty] | El proyecto se recepcionó con las siguientes observaciones Falta de limpieza de soleras y pavimentos, presentando excedentes de hormigón en todas las obras exteriores Se debe reparar soleras con faltantes Falta limpieza en pisos y guadapolvos de baldosa micro vibrada en general Falta limpieza en cielo modular Sala técnica falta mejorar terminación de pintura en muros y cielo se subsanaron con fecha 13-12-2016 | 28/11/2016 | Sin observaciones | 29/11/2018 | SI | 12/05/2017 | No existen |  | En Operación |  | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | SERVICIO SALUD TALCAHUANO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212200% | 4212200% | 0 | 4215800% | 36 | NA | 0 | 4221400% | 56 | 4237700% | 219 | 4238000% | 3 | 4270500% | 325 | 583 | 583 | El proyecto aprobado originalmente no consideraba el ítem vehículo, el RS se obtuvo con un año de desface. La diferencia en la gestión administrativa relacionada con la fecha de la suscripción del primer contrato y el primer pago relacionado a obras civiles se debe a que en este proceso se utilizó la modalidad de pago anticipado contra boleta de garantía. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | EL PROYECTO SE PRESENTA DESDE LA ETAPA DE PERFIL A EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN ORDN°465 DE 10 DE FEBRERO DE 2015 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL MINISTERIO DE SALUD | 30916 | 15091 | 199526 | 0 | 0 | 739046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984579 | 30916 | 15091 | 199526 | 0 | 0 | 739046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984579 | Se tomo la recomendación previa a la reevaluación, por eso la modificación en los ítems obras civiles y vehículos. Se crea el ítem vehículos, el cual no estaba considerado en el proyecto inicial, pero después se incluyo en decreto N°327/02.03.2018 | 30543 | 15783 | 208705 | 0 | 0 | 1213991 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 1520787 | La diferencia se produce en el item vehículos, debido a que este no estaba considerando en el proyecto inicial. Existieron dos modificaciones de contratos: 1) por M$ 62.196 por modificaciones en estanque de agua, instalación grupo generador, modificación alimentadores desde subestación hasta tablero TTA, modificación subestación, caseta grupo generador en estructura metálica y coordinación pavimentos proyectados. 2) por M$ 48.110 por modificación en pavimentos, guardapolvos interiores, equipos de climatización, construcción de cámaras eléctricas y de corrientes débiles, modificación en trazados de calle, altavoz, equipos de conexión eléctrica, modificación en cuellos de acceso e instalación de cielos. Total modificaciones: M$ 110.306 Monto final contrato: M $ 1.213.991 | 30543 | 15783 | 208705 | 0 | 0 | 1213991 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 1520787 | 63331 | BIP > SIGFE | 30544 | 15783 | 208705 | 0 | 0 | 1202424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457456 | 32884 | 17011 | 224940 | 0 | 0 | 1272346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547181 | Existe una diferencia con el Sigfe, debido a que a que Sigfe no se encuentra actualizado, ya que el último decreto de este proyecto es del 2018, provocando una diferencia en el item vehículos y obras civiles. Existieron dos modificaciones de contratos: 1) por M$ 62.196 por modificaciones en estanque de agua, instalación grupo generador, modificación alimentadores desde subestación hasta tablero TTA, modificación subestación, caseta grupo generador en estructura metálica y coordinación pavimentos proyectados. 2) por M$ 48.110 por modificación en pavimentos, guardapolvos interiores, equipos de climatización, construcción de cámaras eléctricas y de corrientes débiles, modificación en trazados de calle, altavoz, equipos de conexión eléctrica, modificación en cuellos de acceso e instalación de cielos. Total modificaciones: M$ 110.306 Monto final contrato: M $ 1.213.991 | [15 empty] | 43634.0038 | 21299.5624 | 281608.2269 | 0 | 0 | 1043080.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389621.9658 | 1827272.6908 | 39430.9317 | 20398.9897 | 269740.0945 | 0 | 0 | 1538433.5011 | 0 | 62074.7577 | 0 | 0 | 1930078.2747 | 39433.3301 | 20397.7906 | 269740.0945 | 0 | 0 | 1538433.5011 | 0 | 62074.7577 | 0 | 0 | 1930079.4739 | 38.8923 | 38.8924 | 47.4895 | 6.213e-05 | 5.6262 | 3669.3526 | 2924.7785 | Los montos contratados y costos reales del proyecto presentan significativas variaciones respecto a los montos recomendados de 38,89% ambos casos. El ítem de obras civiles es el que representa esta diferencia debido principalmente a la reevaluación que tuvo el proyecto dadas las condiciones del terreno, lo que implicó fundar la estructura sobre un sistema de pilas de grava compactada, llevando a un aumento significativo en los costos de obras, en relación al presupuesto aprobado originalmente. Adicionalmente, fue agregado el ítem vehículos, el cual no estaba considerado en el proyecto inicial. Las obras civiles tuvieron dos modificaciones en costos, los cuales constituyen modificaciones inferiores al 10%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1530866 | 110306 | 7.205% | Existieron dos modificaciones de contratos: 1) por M$ 62.196 por modificaciones en estanque de agua, instalación grupo generador, modificación alimentadores desde subestación hasta tablero TTA, modificación subestación, caseta grupo generador en estructura metálica y coordinación pavimentos proyectados. 2) por M$ 48.110 por modificación en pavimentos, guardapolvos interiores, equipos de climatización, construcción de cámaras eléctricas y de corrientes débiles, modificación en trazados de calle, altavoz, equipos de conexión eléctrica, modificación en cuellos de acceso e instalación de cielos. Total modificaciones: M$ 110.306 Monto final contrato: M $ 1.213.991 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1158825 | 1523788 | 31.4942 | Durante la ejecución del diseño se encontró deficiencias en la calidad del terreno, lo que implica fundar la estructura sobre un sistema de pilas de grava compactada, esto lleva a un aumento significativo en los costos de obras, en relación al presupuesto aprobado originalmente | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 13 | 13 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El CEA aumenta debido al mayor monto en de obras por el aumento en fundaciones y la adquisición de ambulancia. El CEA creció de $12.078 a 12.610. | El proyecto fue ejecutado en un plazo total de 19 meses, un 72,73% sobre el plazo total recomendado. Todos los ítems presentan variaciones significativas de plazo, siendo las más relevantes obras civiles y equipos, las cuales tuvieron plazos de ejecución superior al programado originalmente. Los costos del proyecto aumentaron considerablemente en relación a los estipulados originalmente, principalmente en el ítem obras civiles. Fue adquirida una ambulancia sin estar aprobada en el proyecto de inversión. Durante la ejecución del diseño, se encontró deficiencias en la calidad del terreno, lo que implicó fundar la estructura sobre un sistema de pilas de grava compactada, esto lleva a un aumento significativo en los costos de obras, en relación al presupuesto aprobado originalmente. Dada esta situación, fue necesario reevaluar el proyecto. Adicionalmente, existieron modificaciones inferiores al 10% por modificaciones en accesos, cubiertas eléctricas y paneles de visualización de atención. También se incorporó el ítem vehículos una vez ya estando en operación el centro de salud. La magnitud tuvo modificaciones debido a ajustes de áreas técnicas y disminución de aleros, ademas en el proceso de recepción se disminuyeron las medias superficies. Ser construyeron finalmente 526 metros cuadrados. Salvando la situación de la ambulancia, el proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo estipulado. El proyecto fue revaluado debiendo aprobar mayores recursos para fundaciones por la situación desfavorable del estudio de suelo. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30321523-0 | CONSTRUCCION SERV.ATENCIÓN PRIMARIA URGENCIA ALTA RES.HUALPENCILLO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALPEN | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | TERMINADO | AL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE LA COMUNA DE HUALPEN, SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SAR EN EL SECTOR DE HUALPEN, ADOSADO AL CESFAM EXISTENTE | CONSISTE EN REALIZAR EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD ADOSADO AL CESFAM HUALPENCILLO, OCUPANDO LOS RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN DEL ACTUAL CENTRO, CONSIDERANDO A SU VEZ LA CONSTRUCCIÓN DE 356 M2 Y HABILITACIÓN DE 78,3 M2 PARA QUE EL SAR ADOSADO CUENTE CON TODOS LOS RECINTOS REQUERIDOS.DADA LA ANTERIOR INTERVENCIÓN SE DEBERÁ REALIZAR UNA AMPLIACIÓN QUE PERMITA ALBERGAR LOS RECINTOS DESPLAZADOS POR LA PRESENCIA DEL NUEVO SAR CORRESPONDIENTE A 70,7 M2. ESTA INFRAESTRUCTURA TENDRÁ UNA MATERIALIDAD CON MUROS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO Y ALBAÑILERÍA, TENIENDO COMO PRINCIPALES RECINTOS UNA SALA CON RX OSTEOPULMONAR, UNA SALA PARA EXÁMENES DE LABORATORIO Y DISTINTOS BOX PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA URGENCIA. | 32338 |  |  |  | 8 | 7 | El plazo real es menor al recomendado, debido a que consultorias se ejecutaron en menor tiempo al proyectado | -12.5 | 4 | 16 | La variación de plazo en los equipamiento esta relacionada con la situación de la obra ya que el SAR al estar adosado al CESFAM de Hualpencillo y estar ejecutando obras con el CESFAM en funcionamiento generó atrasos en ella por lo cual se debió retrasar la instalación del equipamiento. | 300 | 4 | 16 | La variación de plazo en los equipos esta relacionada con la situación de la obra ya que el SAR al estar adosado al CESFAM de Hualpencillo y estar ejecutando obras con el CESFAM en funcionamiento generó atrasos en ella por lo cual se debió retrasar la instalación de los equipos. | 300 | [8 empty] | 7 | 9 | El aumento de plazo se produce con la ejecución de modificaciones de autorización sanitaria, conexiones con edificio existente y normalización de grupo electrógeno existente. | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 71 | [5 empty] | 0 | 1 | La variación en el plazo corresponde a la coordinación de la entrega de la ambulancia con el establecimiento. | 100 |  |  |  |  | 8 | 8 | 23 | 40 | 17 | El tiempo muerto señalado se debe a que el proyecto original no consideraba el ítem vehículo con la ambulancia de traslado, la cual se presento en forma posterior al proyecto ejecutado por lo cual se adquirió con un año de desfase. | 187.5 | 400 | Las obras del proyecto se desarrolló dentro los plazos previstos. En cambio, los plazos de los equipos y equipamiento excedieron ampliamente lo planificado, el Servicio de Salud Talcahuano no explica razonablemente el exceso de plazo en su ejecución. El plazo total se ve fuertemente afectado por la compra de una ambulancia, se solicitó una revaluación para incorporar la ambulancia una vez que el proyecto estaba terminado, por lo que no se dio curso a la revaluación. Aun así, del Ministerio de Salud ingresaron el ítem de vehículos, compraron la ambulancia meses después de que las obras estaban terminadas. El proyecto entro en operación el 05 de abril de 2017. La ambulancia se entrego el 30 de agosto de 2018 | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 08/01/2016 | [14 empty] | 1009346 | 0 | 1009346 | 957582 | 51764 | No se generaron contratos pagados con recursos propios. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 505 | 510 | 100.9901 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia entre la magnitud original y real se produce por la conexión con edificios existentes y medias superficies, aleros exteriores solicitados por autorización sanitaria. | La diferencia entre la magnitud original y real se produce por la conexión con el edificio del SAR con el Cesfam | [12 empty] | Sin observaciones | 11/10/2016 | Sin observaciones | 24/12/2018 | SI | 05/04/2017 | No existen |  | En Operación |  | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | SERVICIO SALUD TALCAHUANO |  |  |  |  | 4210900% | 4210900% | 0 | 4215600% | 47 | NA | 0 | 4219200% | 36 | 4237700% | 221 | 4237700% | 0 | 4273500% | 358 | 626 | 626 | El proyecto aprobado originalmente no consideraba el ítem vehículo, el RS se obtuvo con un año de desface. La diferencia en la gestión administrativa relacionada con la fecha de la suscripción del primer contrato y el primer pago relacionado a obras civiles se debe a que en este proceso se utilizó la modalidad de pago anticipado contra boleta de garantía. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | Sin información | [6 empty] | SI | SERVICIO | EL PROYECTO SE PRESENTA DESDE LA ETAPA DE PERFIL A EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN ORDN°465 DE 10 DE FEBRERO DE 2015 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL MINISTERIO DE SALUD | 30916 | 15091 | 199526 | 0 | 0 | 594556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840089 | 30916 | 15091 | 199526 | 0 | 0 | 594556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840089 | Se crea el ítem vehículos, el cual no estaba considerado en el proyecto inicial, pero después se incluyo en decreto N°327/02.03.2018 | 30525 | 15605 | 208542 | 0 | 0 | 702909 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 1009346 | La diferencia se produce en el item vehículos, debido a que este no estaba considerando en el proyecto inicial | 30525 | 15605 | 208542 | 0 | 0 | 702909 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 1009346 | 51764 | BIP > SIGFE | 30525 | 15607 | 208540 | 0 | 0 | 702910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957582 | 32886 | 16821 | 224762 | 0 | 0 | 744153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018622 | Existe una diferencia con el Sigfe, debido a que a que Sigfe no se encuentra actualizado, ya que el último decreto de este proyecto es del 2018, provocando una diferencia en el item vehículos y obras civiles. | [15 empty] | 43634.0038 | 21299.5624 | 281608.2269 | 0 | 0 | 839149.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185690.8276 | 0 | 39435.7284 | 20168.7501 | 269529.0415 | 0 | 0 | 908412.7842 | 0 | 62074.7577 | 0 | 0 | 1299621.0619 | 39434.5292 | 20169.9493 | 269527.8423 | 0 | 0 | 892359.5672 | 0 | 62074.7577 | 0 | 0 | 1283566.6457 | 9.6088 | 8.2548 | 6.341 | -1.2353 |  | 2516.7973 | 1749.7246 | No existen variaciones significativas en los montos del proyecto. a excepción de la ambulancia que no fue incluida en la recomendación inicial ni en una revaluación. El proyecto tampoco presenta modificaciones inferiores al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se realizaron revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 14 | 14 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones significativas en el indicador, en el indicador expost se incluyó la ambulancia, pero los cambio son poco significativos | El proyecto se ejecuto en general dentro de los parámetros aprobados, los plazos se excedieron debido a una mala gestión en la compra de equipos y equipamiento y la compra de la ambulancia. a diferencia entre la magnitud original y real se produce por la conexión con el edificio del SAR con el Cesfam El proyecto original no incluía la compra de una ambulancia. Se solicitó una revaluación para ser incorporada, la que no se analizó ya que el proyecto se encontraba terminado. Aun así el Ministerio de Salud incorporó el ítem vehículos comprándola una ves terminado el proyecto. El proyecto entro en operación el 05 de abril de 2017. La ambulancia se entrego el 30 de agosto de 2018 | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30321174-0 | CONSTRUCCION SAR ALBERTO REYES COMUNA DE TOMÉ | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | TERMINADO | A FIN DE MEJORAR LA COBERTURA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE LA COMUNA DE TOMÉ, SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SAR EN EL SECTOR DE TOME ALTO, ADOSADO AL CESFAM ALBERTO REYES. | CONSISTE EN REALIZAR EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD ADOSADO AL CESFAM ALBERTO REYES, OCUPANDO LOS RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN DEL ACTUAL CENTRO (BOX IRA. ERA, DE PROCEDIMIENTOS) CONSIDERANDO A SU VEZ LA CONSTRUCCIÓN DE 412 M2 Y HABILITACIÓN DE 20 M2 PARA QUE EL SAR ADOSADO CUENTE CON TODOS LOS RECINTOS REQUERIDOS. ESTA INFRAESTRUCTURA TENDRÁ UNA MATERIALIDAD CON MUROS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO Y ALBAÑILERÍA, TENIENDO COMO PRINCIPALES RECINTOS UNA SALA CON RX OSTEOPULMONAR, UNA SALA PARA EXÁMENES DE LABORATORIO Y DISTINTOS BOX PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA URGENCIA. | 33468 |  |  |  | 10 | 7 | El plazo real es menor al recomendado, debido a que consultorias se ejecutaron en menor tiempo al proyectado | -30 | 3 | 2 | El plazo real es menor al recomendado, debido a que el equipamiento fue comprado en menor tiempo al proyectado | -33.3333 | 3 | 9 | La diferencia se produce por aumento de plazo en obras civiles. | 200 | [8 empty] | 7 | 8 | Los aumento de plazo se deben a modificaciones realizadas en movimientos de tierra, instalaciones existentes, conexión a equipamiento clínico y condiciones para instalación de equipamiento industrial. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 25 | [5 empty] | 0 | 1 | La variación en el plazo corresponde a la coordinación de la entrega de la ambulancia con el establecimiento. | 100 |  |  |  |  | 10 | 10 | 16 | 28 | 12 | El tiempo muerto señalado se debe a que el proyecto original no consideraba el ítem vehículo con la ambulancia de traslado, la cual se presente en forma posterior al proyecto ejecutado por lo cual se adquirió con un año de desface. | 60 | 180 | El plazo total se ve fuertemente influenciado por la compra de la ambulancia ya que se compró después que el SAR ya estaba en operación. La ambulancia se aprobó mediante revaluación de la iniciativa en noviembre del 2017 y fue entregada el septiembre del 2018 | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 21/11/2016 | [14 empty] | 1036951 | 0 | 1036951 | 949627 | 87324 | No existen contratos pagados con recursos propios | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 412 | 450 | 109.2233 | Real > Recomendada | [5 empty] | El aumento de M2 se debe a crecimiento de areas tecnicas por las instalaciones, conexión con edificio existente (pasillos, sala de espera) y medias superficies de aleros para protección de la lluvias. | El aumento de metros cuadrados se explica por las conexiones del Sar al Centro de Salud Familiar que no estaban contemplados en el anteproyecto original | [12 empty] | Se efectúa la recepción provisoria sin observaciones | 27/07/2017 | Acta recepcion definitiva se encuentra en proceso de elaboración |  | SI | 22/09/2017 | No existe |  | En Operación |  | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | SERVICIO SALUD TALCAHUANO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4233900% | 4238400% | 45 | 4240400% | 20 | NA | 0 | 4249900% | 95 | 4269200% | 288 | 4269500% | 3 | 4270400% | 9 | 365 | 320 | El proyecto aprobado originalmente no consideraba el ítem vehículo, el RS se obtuvo con un año de desface, generando la mayor diferencia en la gestión administrativa | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | EL PROYECTO SE PRESENTA DESDE LA ETAPA DE PERFIL A EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN ORDN°465 DE 10 DE FEBRERO DE 2015 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL MINISTERIO DE SALUD | 37066 | 14674 | 199526 | 0 | 0 | 562480 | 0 | 56144 | 0 | 0 | 869890 | 38771 | 15349 | 208705 | 0 | 0 | 588356 | 0 | 56144 | 0 | 0 | 907325 | Se crea el ítem vehículos, el cual no estaba considerado en el proyecto inicial, pero después se incluyo en decreto N°327/02.03.2018 | 38793 | 16024 | 217549 | 0 | 0 | 712820 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 1036951 | La diferencia se produce en el item vehículos, debido a que este no estaba considerando en el proyecto inicial | 38793 | 16024 | 217549 | 0 | 0 | 712820 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 1036951 | 87324 | BIP > SIGFE | 38789 | 16024 | 217553 | 0 | 0 | 677261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949627 | 40991 | 16934 | 229906 | 0 | 0 | 695558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983389 | Existe una diferencia con el Sigfe, debido a que a que Sigfe no se encuentra actualizado, ya que el último decreto de este proyecto es del 2018, provocando una diferencia en el item vehículos y obras civiles. | [15 empty] | 52314.7567 | 20710.7725 | 281608.2269 | 0 | 0 | 793875.7727 | 0 | 67325.8996 | 0 | 0 | 1215835.4284 | 1186734.1009 | 49160.9536 | 20306.654 | 275689.1503 | 0 | 0 | 912007.8798 | 0 | 67325.8996 | 0 | 0 | 1324490.5374 | 49163.352 | 20306.654 | 275691.5486 | 0 | 0 | 883721.9843 | 0 | 67325.8996 | 0 | 0 | 1296209.4385 | 8.9367 | 6.6106 | 11.3174 | -2.1352 | 9.2249 | 2880.4654 | 1963.8266 | El monto contratado de obras civiles presenta un aumento en relación al recomendado. El monto del contrato esta cercano a las 60 UF el metro cuadrado. Las ejecuciones de los otros ítem están en los rangos de acuerdo a lo aprobado | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 936299 | 989634 | 5.6964 | El proyecto fue revaluado para incluir la compra de una ambulancia | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 14 | 14 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El CAE/por Atención se corrigió actualizando el mayor gasto en obras y la adquisición de la ambulancia, pasando de un CEA de $13.478 a un CEA de $13.863 | El proyecto se ejecutó dentro de los parámetros recomendados en la etapa de perfil. Se presenta un mayor plazo de ejecución debido a la compra de la ambulancia, ya cuando el proyecto estaba en funcionamiento. En cuando a magnitudes y montos de inversión no se presentan diferencias significativas. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO
30321473-0 | CONSTRUCCION SERV ATENCIÓN URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN SAN VICENTE THNO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | TERMINADO | A FIN DE MEJORAR LA COBERTURA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE LA COMUNA DE TALCAHUANO, SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SAR EN EL SECTOR DE SAN VICENTE, ANEXO AL CESFAM EXISTENTE | CONSISTE EN REALIZAR EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD DE 552 M2, UBICADO A 500 METROS DEL CESFAM LOS CERROS EN LA COMUNA DE TALCAHUANO. ESTA INFRAESTRUCTURA POSEE UNA MATERIALIDAD CON MUROS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO Y ALBAÑILERÍA, TENIENDO COMO PRINCIPALES RECINTOS UNA SALA CON RX OSTEOPULMONAR, UNA SALA PARA EXÁMENES DE LABORATORIO Y DISTINTOS BOX PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA URGENCIA. | 41147 |  |  |  | 8 | 3 | El plazo real es menor al recomendado, debido a que consultorias se ejecutaron en menor tiempo al proyectado | -62.5 | 4 | 27 | La variación de plazo en los equipamiento esta relacionada con la situación de la obra ya que el SAR no se emplazo adosado al CESFAM de San Vicente su ejecución se realizó en el nuevo terreno donde se emplazara el CESFAM Penco (proyecto en ejecución). Por este motivo y al no contar con bodegaje el equipo RX Osteopulmonar fue el ultimo en adquirirse e instalarse. Otro antecedente fue la instrucción de contraloría de no utilizar boleta de anticipo lo cual generó tener que adquirir el equipamiento en el año presupuestario correspondiente. | 575 | 4 | 26 | La variación de plazo en los equipos está relacionada con la situación de la obra ya que el SAR al estar adosado al CESFAM San Vicente y estar ejecutando obras con el CESFAM en funcionamiento generó atrasos en ella por lo cual se debió retrasar la instalación de los equipos. Otro antecedente fue la instrucción de contraloria de no utilizar boleta de anticipo lo cual generó tener que adquirir el equipo en el año presupuestario correspondiente. | 550 | [8 empty] | 7 | 13 | El aumento de plazo que se produce en este proyecto se debe a un error que hubo en la mecánica de suelo que retraso el inicio de obra gruesa, generando una sobre excavación y mejoramiento de base estabilizada por problemas con la napa freática. Otras causales fueron por modificaciones de autoridad sanitaria, DOM y proyecto Serviu. | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 79 | [5 empty] | 0 | 1 | La variación en el plazo corresponde a la coordinación de la entrega de la ambulancia con el establecimiento. | 100 |  |  |  |  | 8 | 8 | 29 | 36 | 7 | El tiempo muerto señalado se debe a que el proyecto original no consideraba el ítem vehículo con la ambulancia de traslado, la cual se presente en forma posterior al proyecto ejecutado por lo cual se adquirió con un año de desface. | 262.5 | 350 | El proyecto del Servicio de Alta Resolución de Urgencia SAR se aprobó en paralelo con el proyecto Reposición del Cesfam San Vicente, con códigos diferentes. Se licitaron como en forma conjunta, cada uno con sus presupuestos, pero paso a hacer una sola obra con un plazo común. Por lo que los plazos del SAR ya no son relevantes y si los plazos del Cesfam. Además, el plazo del proyecto se ve afectado por la compra de una ambulancia, la revaluación por la compra de la ambulancia se realizó el noviembre del 2017, el proyecto comenzó su operación en abril del 2018 y la compra de la ambulancia se realizó en septiembre de 2018. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 12/12/2016 | [14 empty] | 1213273 | 0 | 1213273 | 1158454 | 54819 | No existen contratos pagados con recursos propios | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 544 | 687 | 126.2868 | Real > Recomendada | [5 empty] | La licitación del SAR se efectuó en conjunto con el CEsfam San Vicente con el fin de optimización de recursos en escala. por lo cual los aumentos de superficie se generan en conexión con el CESFAM y sala de espera compartida con espera de rehabilitación. | Existe un aumento de 143 metros cuadrados adicionales a lo aprobado, se argumenta por la unidad técnica que se debe a accesos y conexión entre el Cesfam y el SAR si bien este espacio no estaba aprobado en ninguno de los proyectos, los 143 metros cuadrados se consideran excesivo | [12 empty] | Existe observaciones las cuales fueron subsanadas con fecha 25-01-2018 Vitrificado de pisos Limpieza de luminarias Cambio palmetas Terminación de muebles Regular cierre de ventanas Limpieza de guardapolvos Repara pinturas Falta señalética de puertas Pintura de muros Ligar y pintar cornisa Cerradura de muebles Sellar CPI Porcelanato de muros Tapas eléctricas | 10/01/2018 | Se encuentra en proceso de elaboracion |  | SI | 04/04/2018 | No existen |  | En Operación |  | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | SERVICIO SALUD TALCAHUANO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4208800% | 4208800% | 0 | 4212100% | 33 | NA | 0 | 4222900% | 108 | 4271100% | 590 | 4271600% | 5 | 4273400% | 18 | 646 | 646 | El proyecto aprobado originalmente no consideraba el ítem vehículo, el RS se obtuvo con un año de desface. La diferencia en la gestión administrativa relacionada con la fecha de la suscripción del primer contrato y el primer pago relacionado a obras civiles se debe a que en este proceso se utilizó la modalidad de pago anticipado contra boleta de garantía. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | EL PROYECTO SE PRESENTA DESDE LA ETAPA DE PERFIL A EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN ORDN°465 DE 10 DE FEBRERO DE 2015 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL MINISTERIO DE SALUD | 30916 | 15091 | 199526 | 0 | 0 | 729898 | 0 | 56144 | 0 | 0 | 1031575 | 30916 | 15091 | 199526 | 0 | 0 | 729898 | 0 | 56144 | 0 | 0 | 1031575 | Se crea el ítem vehículos, el cual no estaba considerado en el proyecto inicial, pero después se incluyo en decreto N°327/02.03.2018 | 30850 | 15777 | 208704 | 0 | 0 | 906177 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 1213273 | La diferencia se produce en el item vehículos, debido a que este no estaba considerando en el proyecto inicial | 30850 | 15777 | 208704 | 0 | 0 | 906177 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 1213273 | 54819 | BIP > SIGFE | 30851 | 15777 | 208704 | 0 | 0 | 903122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158454 | 33251 | 17004 | 224939 | 0 | 0 | 928094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203288 | Existe una diferencia con el Sigfe, debido a que a que Sigfe no se encuentra actualizado, ya que el último decreto de este proyecto es del 2018, provocando una diferencia en el item vehículos y obras civiles. | [15 empty] | 43634.0038 | 21299.5624 | 281608.2269 | 0 | 0 | 1030168.767 | 0 | 67325.8996 | 0 | 0 | 1444036.4597 | 1409140.7686 | 39872.2243 | 20390.5956 | 269738.8953 | 0 | 0 | 1124927.9561 | 0 | 67325.8996 | 0 | 0 | 1522255.5709 | 39872.2243 | 20390.5956 | 269741.2936 | 0 | 0 | 1124929.1553 | 0 | 67325.8996 | 0 | 0 | 1522259.1684 | 5.4167 | 5.4169 | 9.1985 | 0.00023633 | 8.0275 | 2215.8066 | 1637.4515 | No existen variaciones significativas en los valores del proyecto | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | MINISTERIO DE SALUD | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 933733 | 1175102 | 25.8499 | El proyecto presenta tres revaluaciones, la primera (abril 2015) se revalúa el monto aprobado de obras se consideró subvalorado. La segunda (julio 2017) revaluación tiene relación con la ficha IDI y el monto de consultorías aprobado inicialmente, y la tercera (noviembre 2017) tiene relación con la adquisición de una ambulancia que no estaba considerada inicialmente. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 12 | 12 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | se corrige los indicadores en función de los nuevos montos, en la revaluaciones se aumenta el presupuesto de obras y se incluye una ambulancia. Pasando de un Costo equivalente por atención de $11.156 a $11.536 | En relación a los plazos el proyecto del SAR fue licitado en forma conjunta con el Cesfam, por lo que los plazos del SAR son irrelevantes ya que priman los plazos de la obra mayor, que es el Cesfam. Los montos no presentan variaciones significativas. La magnitud, existen 143 metros cuadrados más de ejecución que no están suficientemente justificados | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30429022-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA SAR LOS ALAMOS | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LOS ALAMOS | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD |  | 23252 |  |  |  | 5 | 14 | En consultorias, corresponde la contratación de profesional AITO, Revisor independiente y Revisor de calculo Estructural hasta la finalización de obras civiles | 180 | 4 | 14 | La variación de los plazos en la ejecución de la compra de equipamiento se debe a que las obras se terminaron de ejecutar en mayo del 2018 | 250 | 5 | 3 | La variación de los plazos en la ejecución de la compra de equipos se debe a que las obras se terminaron de ejecutar en mayo del 2018 | -40 | [8 empty] | 6 | 11 | Las ampliaciones de plazos fueron 3: 1.-Primer aumento de obra respecto a mejoramiento de terreno, este item no estaba considerado en el proyecto original. esto nos llevo a un aumento de obras. Esta asociado a la resolución exenta N°3864 del 20-12-2017, para el pago. El monto del aumento es M$59.263 2.-Primer Aumento de plazo, (65 días), este es a raíz del mejoramiento de terreno. Resolución exenta N°2955 del 05-10-2017. 3.- Segundo aumento de plazo, (53 días) modificaciones de obra resolución exenta N°3776 del 07-12-2017. 3.- Tercer aumento de plazo,(30 días), modificaciones de obras, resolución exenta N°147 del 31-01-2018. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 148 | [13 empty] | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | Las diferencias que se generaron fueron debido al aumento de obras, obras extaordinarias, lo que conlleva a un aumento de plazo. | 183.3333 | 183.3333 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 17 meses, un 183,33% sobre el plazo total recomendado. El mayor plazo de ejecución se debe a aumentos en el plazo en obras civiles. El plazo del contrato original correspondía a 6 meses, igual plazo aprobado en la evaluación ex ante. La unidad técnica otorga una serie de aumentos de plazo al contratista por modificaciones al proyecto aprobado llegando a 14 meses. Los plazos de adquisición de equipos y equipamiento se observa un mala gestión del Servicio de Salud Arauco que se ve reflejado en unos plazos sobre dimensionados | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 10/04/2017 | [14 empty] | 1012087 | 0 | 1012087 | 846761 | 165326 | Con fecha 30 de diciembre del 2016, se realiza el contrato de ejecución de obras, con la empresa Servicios y Construcciones Trinjos Limitada. RUT 76.145.126-K. por $ 818.572.206. plazo 180 dias corridos. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 485 | 534 | 110.1031 | Real > Recomendada | [5 empty] | La génesis del proyecto fue cuando se determino la superficie final, esta diferencia esta dada principalmente por la necesidad de interconectar el nuevo edificio con las instalaciones existentes, tratándose principalmente de circulaciones, no hubo variaciones de recintos con respecto al PMA. | Los metros cuadrados adicionales corresponde a la superficie requerida para dar continuidad entre el Cesfam existente y el SAR | [12 empty] | Observaciones de índole de arquitectura en las cuales, tales como reubicar dispensadores de jabon y toalla, repasar sellos sobre marcos de espejos, ajustar seguros interiores de quincalleria en puerta, ajustar fijacion de negatoscopio etc. | 28/05/2018 | Esta en proceso de pos venta. El que debería estar resuelto al 05 de septiembre del 2019, fecha de vigencia de la boleta de garantía. . |  | SI | 13/12/2018 |  |  | En Operación |  | LUZ GONZALEZ REYES | SERVICIO SALUD ARAUCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4249400% | 4249400% | 0 | 4272000% | 226 | NA | 0 | 4273400% | 14 | 4273400% | 14 | 4283500% | 101 | 4289300% | 58 | 399 | 399 | N° 3 los 226 días de la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución de compra de equipo y equipamiento. N° 8 los 142 dias del primer gasto de obras civil, se debe que llegaron las remesas en esa fecha. | [12 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | EL PROYECTO SE PRESENTA DESDE LA ETAPA DE PERFIL A EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN ORDN°465 DE 10 DE FEBRERO DE 2015 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL MINISTERIO DE SALUD | 29366 | 21623 | 189760 | 0 | 0 | 715675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956424 | 29366 | 21623 | 189760 | 0 | 0 | 715675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956424 | SIN OBSERVACIONES | 38242 | 21782 | 200665 | 0 | 0 | 877835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138524 | Obras Civiles tuvo un aumento de obras extraordinarias por $ 59.263.057 el 28 de diciembre del 2017 | 38242 | 21782 | 200665 | 0 | 0 | 875120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135809 | 289048 | BIP > SIGFE | 16990 | 18731 | 179791 | 0 | 0 | 631249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846761 | 17572 | 19736 | 184959 | 0 | 0 | 639615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861882 | Obras Civiles tuvo un aumento de obras extraordinarias por $ 59.263.057 el 28 de diciembre del 2017, Falta regularización en el SIGFE los anticipos y retenciones efectuados al contrato. Falta regularización en el SIGFE Consultorias, equipo y equipamientos. | [15 empty] | 41446.7275 | 30518.7401 | 267825.0285 | 0 | 0 | 1010098.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349888.8445 | 1349881.6495 | 18473.1313 | 23665.5142 | 221796.2929 | 0 | 0 | 1110251.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374186.3185 | 21068.1236 | 23665.5142 | 221797.4921 | 0 | 0 | 1062700.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329232.0344 | 1.8 | -1.5303 | 5.2077 | -3.2713 | -1.5297 | 2489.1986 | 1990.0766 | No hay modificaciones mayores en el monto total del proyecto entre la evaluación exante y en el proceso de ejecución. Pero dentro de los ítems se presenta variaciones significativas, como el ítem de consultorías que la ejecución corresponde a la mitad de lo aprobado. La unidad técnica no da información del bajo gasto en este ítem. Las consultorías correspondían a los recursos para financiar tanto el término del diseño (especialidades) como para pagar el seguimiento de la obra. El proyecto tuvo dos reevaluaciones. La primera corresponde a modificar la materialidad del proyecto en la descripción de la etapa en la ficha IDI. La segunda corresponde a la solicitud de adquirir una ambulancia, la que fue rechazada. Por lo tanto, en las dos revaluaciones no se modificaron los montos inicialmente aprobados en ninguno de los ítems. Existió una modificación inferior al 10% por modificaciones de contratos por mejoramiento de suelo. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LUZ GONZALEZ REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1125691 | 59263 | 5.265% | El aumento de obras genero aumento del presupuesto moneda 2017 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1125685 | 1125685 | 0 | Se presenta dos revaluaciones al proyecto, la primera corresponde a modificar la materialidad del proyecto en la descripción de la etapa en la ficha IDI. La segunda corresponde a la solicitud de adquirir una ambulancia, la que fue rechazada. Por lo tanto, en las dos revaluaciones no se modificaron los montos inicialmente aprobados en ninguno de los ítems | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 19 | 19 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variaciones significativos en los paramentos utilizados para el calculo de CAE por atención | EL mayor plazo de ejecución se ve principalmente reflejado por aumentos en el plazo en obras civiles. El plazo del contrato original correspondía a 6 meses, igual plazo aprobado en la evaluación ex ante. La unidad técnica otorga una serie de aumentos de plazo al contratista por modificaciones al proyecto aprobado llegando a 14 meses. Los plazos de adquisición de equipos y equipamiento se observa un mala gestión del Servicio de Salud Arauco que se ve reflejado en unos plazos sobredimencionados En relación a los montos y magnitudes del proyecto se desarrollaron en los parámetros normales de acuerdo a lo aprobado. El proyecto tuvo dos reevaluaciones que no modificaron significativamente los costos y una modificación inferior al 10% para el mejoramiento de los suelos de la edificación. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103594-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DICAHUE (LOS ANGELES) | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA POBLACIÓN SE ABASTECE, EN GENERAL, MEDIANTE POZOS (NORIAS) SIN NINGUN TRATAMIENTO SANITARIO. EN VERANO, UN GRAN PORCENTAJE DE ELLOS SE SECAN, ABASTECIENDOSE MEDIANTE ACCARREO, DESDE ESTANQUE ALMACENAMIENTO UBICADO EN POSTA, ALIMENTADO CON CAMIONES ALJIBES DE LA MUNICIPALIDAD. | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DISEÑADAS DEL SERVICIO DE APR QUE CONSIDERA: CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DEL POZO CONSTRUIDO EN EL 2012 (D=8¿¿ P= 72 M QMAX AF. = 6,5 L/S), OBRAS Y EQUIPO BOMBEO, IMPULSIÓN DE L= 34 M, D= 75 MM EN AC. GALV , MACROMEDIDOR, CASETA DE COMANDO, Y TRATAMIENTO, OBRAS ELECTRICAS, EQUIPO CLORACION, ESTANQUE H.A. SEMIENTERRADO V= 50 M3, SISTEMA DE PRESURIZACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CON VALVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN, DE 27.137 M DE CAÑERÍAS EN PVC C- 6 EN D= 63 A 110 MM., Y 221 ARRANQUES VIV., PARA ABASTECER CON AP APROX. A 774 HAB | 774 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 10 | EL CONTRATO TUVO UNA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO DE 60 DIAS, POR ATRASO EN LA AUTORIZACION POR COOPELAN PARA OBRAS DE EMPALME A SUS REDES EXISTENTES EN UN TOTAL DE 2 KM., DADO QUE EL SAG SOLICITÓ INFORMACION DE LOS TERRENOS INVOLUCRADOS CON BOSQUE NATIVO PARA LA TRAMITACION DE LOS PERMISOS DE CORTE DE ARBOLES. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 10 | EL CONTRATO TUVO UNA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO DE 60 DIAS, POR ATRASO EN LA AUTORIZACION POR COOPELAN PARA OBRAS DE EMPALME A SUS REDES EXISTENTES EN UN TOTAL DE 2 KM., DADO QUE EL SAG SOLICITÓ INFORMACION DE LOS TERRENOS INVOLUCRADOS CON BOSQUE NATIVO PARA LA TRAMITACION DE LOS PERMISOS DE CORTE DE ARBOLES. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | EL CONTRATO TUVO UNA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO DE 60 DIAS, POR ATRASO EN LA AUTORIZACION POR COOPELAN PARA OBRAS DE EMPALME A SUS REDES EXISTENTES EN UN TOTAL DE 2 KM., DADO QUE EL SAG SOLICITÓ INFORMACION DE LOS TERRENOS INVOLUCRADOS CON BOSQUE NATIVO PARA LA TRAMITACION DE LOS PERMISOS DE CORTE DE ARBOLES. | 25 | 25 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 10 meses, un 25% sobre el plazo total originalmente recomendado. Porcentualmente un 25% puede aparecer como significativo, sin embargo considerando valores absolutos, 60 días, se encuentra entre las variaciones que pueden ocurrir en una obra de este tipo. La iniciativa tuvo un aumento de plazo de 60 dias, porque la empresa proveedora de energía eléctrica se demoro en la autorización de las obras de empalme. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 20/07/2017 | [14 empty] | 852861 | 0 | 852861 | 852861 | 0 | AMBOS CONTRATOS, OBRAS Y CONSULTORIA, FUERON FINANCIADOS CON RECURSOS SECTORIALES (AGUA POTABLE RURAL) | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 221 | 221 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES | No sufre variaciones, se mantiene lo recomendado original | [12 empty] | RECEPCION PROVISIONAL SIN OBSERVACIONES | 20/06/2018 | RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 30/05/2019 | SI | 08/05/2018 | EL SERVICIO OPERA NORMALMENTE |  | En Operación | EL PROYECTO TUVO QUE ESPERAR AUTORIZACION DE LA EMPRESA ELECTRICA. ATRASO EN LA AUTORIZACION POR COOPELAN PARA OBRAS DE EMPALME A SUS REDES EXISTENTES EN UN TOTAL DE 2 KM., DADO QUE EL SAG SOLICITÓ INFORMACION DE LOS TERRENOS INVOLUCRADOS CON BOSQUE NATIVO PARA LA TRAMITACION DE LOS PERMISOS DE CORTE DE ARBOLES. | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4256900% | 4269800% | 129 | 4273100% | 33 | NA | 0 | 4292800% | 197 | 4292800% | 197 | 4293600% | 8 | 4302700% | 91 | 458 | 329 | ESTE CONTRATO SE LICITO DOS VECES, DEBIDO A QUE LA PRIMERA LAS OFERTA FUERON SUPERIORES A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | SI | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP BIO BIO |  |  | NO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP BIO BIOD | SI | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP BIO BIO | Iniciativa recomendada favorablemente para la etapa de prefactibilidad el 27.04.2011, proceso presupuestario 2011. La etapa de diseño fue ejecutada directamente por la DOH MOP, sin pasar poe el SNI Posteriormente se postulo para el proceso 2016 la etapa de ejecución con rate RS el 18.07.2016. Etapa ejecutada, obra en operación. | 100209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791306 | 109899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867828 | SIN OBSERVACIONES | 108004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852860 | SIN OBSERVACIONES | 108004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852860 | -1 | BIP = SIGFE | 108004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852861 | 109360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863700 | SIN OBSERVACIONES | el proyecto se ejecuto normalmente. | [14 empty] | 142038.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979583.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121621.8592 | 0 | 132881.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916429.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049311.0321 | 131139.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904576.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035716.1026 | -6.447 | -7.6591 | -7.657 | -1.2956 |  | 4686.4982 | 4093.107 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron variaciones en relación al monto recomendado de -6.45% y -7.66% respectivamente, lo cual podría considerarse poco significativo. Si bien, el proyecto tuvo que licitarse dos veces dado que los montos ofertados superaban el publicado y por tanto se tuvo que aumentar los fondos del proyecto, el contrato se realizó por un monto inferior al recomendado. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10% | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 845306 | 833085 | -1.4457 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 73698 | 72632 | -1.4464 | Real < Recomendado | la variaciones de los indicadores economicas son minimas y estan en concordancia con la variación de costos. La actualizacion de los indicadores, se realizó ajustando solo los costos de inversión. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 10 meses, un 25% sobre el plazo total originalmente recomendado, debido a que la empresa contratista solicitó un aumento de plazo por 60 días porque la empresa proveedora de energía eléctrica se demoro en la autorización de las obras de empalme. Las diferencias de costos entre lo recomendado y lo contratado son mínimas y no existe variaciones significativas entre lo contratado y los gastado, expresado en moneda nominal, la diferencia se produce en que el gasto se ejecuta en dos periodos presupuestarios (2017 y 2018). La magnitud no tuvo variaciones, construyéndose los 221 arranques estipulados originalmente. En conclusión, el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo inicialmente recomendado en cuanto plazos, costos y magnitud. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103626-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL OLIVO (LOS ÁNGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS HABITANTES SE ABASTECEN DE NORIAS Y VERTIENTES SIN TRATAMIENTO SANITARIO. EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LA REALIZA EL CAMIÓN ALJIBE DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE LOS FRECUENTES Y PROLONGADOS PERÍODOS DE ESCASEZ DE AGUA, | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DISEÑADAS DEL SERVICIO DE APR QUE CONSIDERA: CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DEL POZO CONSTRUIDO EN EL 2012 (D=8¿¿ P= 40 M QMAX AF. = 3 L/S), OBRAS Y EQUIPO ELEVACIÓN, IMPULSIÓN DE L= 64 M, D= 3¿ EN AC. GALV , MACROMEDIDOR, CASETA DE COMANDO, Y TRATAMIENTO, OBRAS ELECTRICAS, EQUIPO CLORACION, FILTRO DE ABATIMIENTO DE LA TURBIEDAD, ESTANQUE METÁLICO ELEVADO V= 25 M3 CON TORRE METÁLICA DE H= 25 M, RED DE DISTRIBUCIÓN DE 12.688 M DE CAÑERÍAS EN PVC C- 6 EN D= 63 Y 110 MM., Y 146 ARRANQUES VIV. PARA ABASTECER CON AP APROX. A 587 HAB | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 9 | EL AUMENTO DE PLAXZO CORRESPONDE AL MAYOR PLAZO, 60 DIAS, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 28.5714 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 7 | 8 | CONTRATO CON AUMENTO DE PLAZO DE 60 DIAS DEBIDO A QUE SE ENCONTRO UN MANTO ROCOSO DE ALTA DENSIDAD EN UNA EXTENSION DE 270 METROS | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | CONTRATO CON AUMENTO DE PLAZO DE 60 DIAS DEBIDO A QUE SE ENCONTRO UN MANTO ROCOSO DE ALTA DENSIDAD EN UNA EXTENSION DE 270 METROS | 28.5714 | 28.5714 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 9 meses, un 28.57% sobre el plazo originalmente recomendado. Tanto obras civiles como consultorías presentaron un aumento de plazo por 60 días debido a que durante la excavación se encontró un manto rocoso de alta densidad en una extensión de 270 metros. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 12/09/2017 | [14 empty] | 576935 | 0 | 576935 | 576935 | 0 | AMBOS CONTRATOS, OBRAS Y CONSULTORIA, FUERON FINANCIADOS CON RECURSOS SECTORIALES (AGUA POTABLE RURAL) | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 146 | 146 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES | Se ajusta a lo recomendado sin variación. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 08/06/2018 | EN TRAMITE |  | SI | 10/05/2018 | SISTEMA OPERA NORMALMENTE |  | En Operación | SE PRESENTO UNA SITUACION NEGATIVA, SE ENCONTRO ROCA EN 270 METROS DE LONGITUD, POR LO QUE SE DEBIO AUMENTAR EL PLAZO DE EJECUCION | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4255500% | 4270200% | 147 | 4273100% | 29 | NA | 0 | 4297000% | 239 | 4297000% | 239 | 4299000% | 20 | 4309500% | 105 | 540 | 393 | Este proyecto se adjudicó en la tercera licitación realizada, la primera no hubo oferentes y en la segunda se presentó un solo oferente y el monto ofertado también fue superior al monto máximo permitido. Se presentó a reevaluación en julio de 2017. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | SI | Direccion Obras Hidraulicas MOP Bio Bio |  |  | NO | Dirección Obras Hidraulicas MOP Bío Bïo | SI | Direccion Obras Hidraulicas MOP Bio Bio | La etapa de diseño fue realizada directamente por la DOH -MOP, sin pasar por el SNI | 59019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466048 | 73061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576935 | SIN OBSERVACIONES | 73062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576935 | SIN OBSERVACIONES | 73062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576935 | 0 | BIP = SIGFE | 73062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576935 | 73771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582533 | SIN OBSERVACIONES | Contrato desarrollado normalmente | [14 empty] | 89890.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619938.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709828.7213 | 745657.3624 | 88463.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619936.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708400.5162 | 88463.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610089.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698552.9761 | -0.2012 | -1.5885 | -1.5887 | -1.3901 | -6.3172 | 4784.6094 | 4178.6945 | Respecto al monto recomendado, el proyecto no presenta diferencias significativas de sus montos contratados y costos reales. Las diferencias entre lo contratado y lo gastado, solo se debe a actualización de moneda ya que el gasto se desarrolla en 2 periodos presupuestarios distintos 2017 y 2018. Respecto al monto inicialmente recomendado, antes de la reevaluación Obras Civiles M$ 457993 (moneda 2018) ; Consultoria M$ 66408 (moneda 2018), la variación entre lo recomendado y lo contratado es de un 12,87%. La reevaluación es producto de una actualización de montos debido a procesos licitatorios fallidos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 524402 | 621814 | 18.5758 | Se estima que la causa correspondió a un presupuesto inicial subvalorado, o bien a variaciones de mercado. El valor autorizado en la reevaluación de M$ 576.935 (moneda 2017) es producto de la oferta en la tercera licitación. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 488785 | 488785 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 42615 | 42615 | 0 | Real = Recomendado | Corregido por moneda, actualizado a $ 2018. No hay variación en los indicadores, dado que la reevaluación se realizó con el valor del contrato. | El proyecto se ajusta a lo recomendado respecto a las obras ejecutadas. En relación al costo recomendado reevaluado, no existe variación ya que la reevaluación se realizó con el monto entregado por la licitación. Respecto al costo inicial recomendado, antes de la reevaluación, el proyecto presente un aumento del 12,87%. Respecto a los plazos, se produce un aumento de 60 días, cifra que no es significativa para proyectos de este tipo y esperable que puedan ocurrir por dificultades que se encuentren en terreno propio de este tipo de obras. La magnitud no tuvo variaciones, construyéndose los 146 arranques estipulados originalmente. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30376292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA CAPILLA, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PRINCIPAL PROBLEMA ES LA FALTA ABASTECIMIENTO POR MEDIO DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO DE SALUD, QUE PERMITA A LAS FAMILIAS CONSUMIR AGUA MINIMIZANDO EL RIESGO DE ENFERMEDAD POR AGENTE PATÓGENOS. | LA SITUACIÓN CON PROYECTO CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE UN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL, A FIN DE SATISFACER EN FORMA PERMANENTE Y CONTINUA A LA COMUNIDAD. PARA ELLO SE REQUERIRÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES OBRAS GENERALES: -HABILITACIÓN DE FUENTE DE PRODUCCIÓN PARA -CONDUCCIÓN PRIMARIA CAÑERÍA DE IMPULSIÓN Q=4,06 L/S (AÑO 10) Y 4,92 L/S (AÑO 20) -PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (REMOCIÓN DE TURBIEDAD Y DESINFECCIÓN) -ESTANQUE DE REGULACIÓN H=25 M. Y V=50 M3 -RED DE DISTRIBUCIÓN L=24.945 M. -218 ARRANQUES TOTALES, 215 VIVIENDAS + 2 IGLESIAS + 1 ESCUELA | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 8 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN LAS BASES FUE DE 240 DÍAS. | 14.2857 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 7 | 8 | DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN LAS BASES FUE DE 240 DÍAS. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO EL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO EN LAS BASES FUE DE 240 DIAS. | 14.2857 | 14.2857 | El proyecto fue ejecutado en un plazo total de 8 meses, un 14,29% sobre el plazo total recomendado originalmente. El plazo de ejecución de las obras civiles alcanzo a 8 meses, que es superior en un 13% al plazo recomendado ( 7 meses). Este aumento de plazo no es significativo y esta dentro de lo esperable para este tipo de obra. Aquí hay que dejar establecido que en las bases del proceso de licitación se estableció el plazo de 8 meses. El ítem de consultorias, que corresponde a la asesoría a la inspección fiscal también alcanzo a 8 meses y es superior en un 13% a lo recomendado. Esto plazo esta acorde a la ejecución de las obras civiles. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 10/04/2017 | [14 empty] | 873832 | 0 | 873832 | 858485 | 15347 | AMBOS CONTRATOS, OBRAS Y CONSULTORIA FUERON FINANCIADOS CON RECURSOS SECTORIALES (AGUA POTABLE RURAL) | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 218 | 218 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES | El proyecto no presenta variaciones en el numero de arranques considerados inicialmente. | [12 empty] | RECEPCION PROVISIONAL SIN OBSERVACIONES | 21/12/2017 | RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 27/12/2018 | SI | 23/11/2017 | EL SERVICIO OPERA NORMALMENTE |  | En Operación | PROYECTO CON DESARROLLO NORMAL | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4247500% | 4270200% | 227 | 4273100% | 29 | NA | 0 | 4282200% | 91 | 4282200% | 91 | 4283500% | 13 | 4287800% | 43 | 403 | 176 | EL PROYECTO SE DESARROLLO NORMALMENTE. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto fue presentado directamente a la etapa de ejecución. La etapa de diseño fue realizado por la Dirección de Obras Hidráulicas con recursos propios. | 111147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877673 | 121894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962539 | SIN OBSERVACIONES | 110660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873832 | SIN OBSERVACIONES | 110660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873832 | 15347 | BIP > SIGFE | 108717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858485 | 111544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880806 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | [14 empty] | 149971.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034281.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184253.0292 | 0 | 136370.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938963.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075334.104 | 136089.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938545.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074634.991 | -9.1973 | -9.2563 | -9.2563 | -0.065014 |  | 4929.5183 | 4305.2541 | Los montos contratados y costos reales de la iniciativa tuvieron una disminución respecto a los montos recomendados de 9,20% y 9,26% respectivamente. Las obras civiles de este proyecto fueron contratadas en un monto inferior a lo recomendado en un 9,22%. Esta variación surge del proceso de licitación publica, dado que el proyecto no presenta modificaciones respecto a las obras recomendadas. El gasto real fue inferior en un 9,26% de lo recomendado. La variación entre el gasto real y lo contratado corresponde a ajustes de moneda , dado que en valores nominales lo gastado corresponde a lo contratado. En relación a los montos de la consultoria, esta también presenta una disminución del monto contratado y ejecutado en relación a lo recomendado. Esto se justifica por la disminución del monto contratado, dado que la empresa sanitaria por convenio asume la asesoría a la inspección fiscal y su valor es un porcentaje de las obras contratadas. El proyecto no presentó reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 843424 | 772937 | -8.3572 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 73534 | 67388 | -8.358 | Real < Recomendado | Este proyecto presenta como indicadores de rentabilidad el Valor actual de los costos (VAC) y el Costo Anual Equivalente (CAE). Estos dos indicadores presentan magnitudes inferiores de 8,36% en relación a lo recomendado, lo que se explica por que fue contratado y ejecutado en un monto inferior a la inversión recomendada. | El proyecto fue ejecutado en un plazo total de 8 meses, un 14,29% sobre el plazo total recomendado originalmente, lo cual no es significativo. En relación a los costos, la obra se ejecuta por un monto inferior a lo estipulado originalmente debido a que la empresa contratista presentó una oferta por un monto inferior a la licitada. El proyecto no presenta reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. La magnitud del proyecto no presenta variaciones, construyéndose los 218 arranques considerados originalmente. Los indicadores de rentabilidad presentan una variación del 8,36%, fundamentado en la menor inversión requerida para materializar el proyecto. En conclusión, el proyecto se ejecuta con ligeras variaciones en el plazo de ejecución y los monto contratados y gastados, que se consideran poco significativas y que están dentro de lo esperable para este tipo de iniciativas. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30051562-0 | REPOSICION CON ELEVACION CATEGORIA DE LA SUBCOM. CHIGUAYANTE | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SUBCOMISARIA CARABINEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO PERMITIRÁ SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE UN CUARTEL POLICIAL, PERMITIENDO MEJORAR LAS ACTUALES CONDICIONES LABORALES Y DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL, QUE EN CONSECUENCIA REPERCUTE EN EL SERVICIO POLICIAL QUE SE DESARROLLA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS DE CHIGUAYANTE EN EL TERRENO ACTUAL DE UNA SUPERFICIE PROXIMADA DE 5.000 MT2. SE CONTEMPLA ENTRE OTROS RECINTOS LA CONSTRUCCIONDE SALAS DE ESPERA PARA EL PUBLICO, CALABOZOS PARA LOS DETENIDOS, SALA DE ARMAS, SALA DE GUARDIA, ETC. TAMBIEN SE CONTEMLA LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NECESARIO PARA REALIZAR LAS LABORES PROPIAS DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTE RECINTO POLICIAL | 128162 |  |  |  | 15 | 0 | No se desarrolla Asesoría a la Inspección Fiscal por ende no hay gasto en este ITEM | -100 | 3 | 5 | La compra del equipamiento la vio carabineros con el gobierno regional y tuvo un pequeño retraso | 66.6667 | 3 | 8 | La compra de los equipos la generó el gobierno regional con carabineros pero esta tuvo un pequeño retraso | 166.6667 |  |  |  |  | 3 | 50 | Debido a que se generaron 2 llamados a licitación el plazo se extendió, lo que ademas genero gasto hasta la liquidación por eso el aumento en plazo efectivo | 1566.6667 | 12 | 11 | Res 18 del 26.08.15 tramitado 14.09.15 que adj. contrato por un monto de $2.249.828.548.- Res 1775 del 17.12.15 que modifica contrato y reprograma contenido de etapas Res 117 del 26.01.16 que disminuye -$4.917.- y se reprograman contenidos de etapas Res 362 del 21.03.16 reprogramación de contenidos de etapas Res 1118 del 04.08.16 que disminuye -$5.617.- y otorga 30 días mas de plazo | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | [9 empty] | 2 | 42 | Se produjeron 2 llamados a licitación por lo tanto se generaron 2 pagos de premios y por eso la diferencia entre el plazo recomendado y el real En el primer llamado se genero un pago de premio mediante Res 149 del 06.02.2015 por un monto de $16.227.000.- equivalente al 1% de la inversión estimada En el segundo llamado se generó un pago de premio mediante Res 515 del 07.05.2018 por un monto de $13.169.610 equivalente al 0,6% de la inversión estimada | 2000 | 18 | 18 | 50 | 50 | 0 | El aumento de plazo se debió a que se generaron dos llamados a licitación | 177.7778 | 177.7778 | El proyecto se ejecutó en un plazo de 50 meses, un 177.78% sobre el plazo total originalmente recomendado. Los item de otros gastos y gastos administrativos se extienden en demasía debido a los procesos de licitación. los item de obras civiles y equipamientos se extienden debido a los dos procesos de licitación fallida y las posteriores modificaciones de contratos y revaluación. Se produjeron 2 llamados a licitación por lo tanto se generaron 2 pagos de premios y por eso la diferencia entre el plazo recomendado y el real En el primer llamado se genero un pago de premio mediante Res 149 del 06.02.2015 por un monto de $16.227.000.- equivalente al 1% de la inversión estimada En el segundo llamado se generó un pago de premio mediante Res 515 del 07.05.2018 por un monto de $13.169.610 equivalente al 0,6% de la inversión estimada el aumento de plazo se debió a que se generaron dos llamados a licitación, además de las modificaciones de contrato. En el primer llamado se genero un pago de premio mediante Res 149 del 06.02.2015 por un monto de $16.227.000.- equivalente al 1% de la inversión estimada En el segundo llamado se generó un pago de premio mediante Res 515 del 07.05.2018 por un monto de $13.169.610 equivalente al 0,6% de la inversión estimada. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 06/10/2015 | [14 empty] | 2366960 | 2001 | 2368961 | 2368959 | 2 | En el primer llamado se genero un pago de premio mediante Res 149 del 06.02.2015 por un monto de $16.227.000.- equivalente al 1% de la inversión estimada En el segundo llamado se generó un pago de premio mediante Res 515 del 07.05.2018 por un monto de $13.169.610 equivalente al 0,6% de la inversión estimada Res 18 del 26.08.15 tramitado 14.09.15 que adj. contrato por un monto de $2.249.828.548.- Res 1775 del 17.12.15 que modifica contrato y reprograma contenido de etapas Res 117 del 26.01.16 que disminuye -$4.917.- y se reprograman contenidos de etapas Res 362 del 21.03.16 reprogramación de contenidos de etapas Res 1118 del 04.08.16 que disminuye -$5.617.- y otorga 30 días mas de plazo | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1582 | 1582 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo cambio en la superficie del proyecto | El proyecto no tuvo variaciones de magnitud. | [12 empty] | Obs. generales de limpieza, sellos, encuentros de piso y losas de escaleras, rosetas de llave de paso,repasar pinturas entre otras. Todas fueron reparadas | 18/11/2016 | Revisar filtraciones varias, sellos fisuras menores y sellos de pavimentos exteriores | 03/04/2018 | SI | 10/11/2016 | No hay problemas en la operación del proyecto |  | En Operación | En la fachada se genero oxido en los tensores de los quiebra-vista o parasoles exteriores pero en general no tuvo mayores problemas | MARIA GABRIELA ZAPATA | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4151600% | 4151600% | 0 | 4157700% | 61 | 4188400% | 307 | 4224200% | 358 | 4224200% | 358 | 4228300% | 41 | 4236700% | 84 | 851 | 851 | SIN OBSERVACIONES | [12 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 3 | [6 empty] | SI | Carabineros de Chile | Unidad Técnica; Dirección de Arquitectura MOP. Postuló conjuntamente diseño y ejecución | 28935 | 54488 | 127128 | 0 | 2001 | 1622771 | 0 | 0 | 39848 | 0 | 1875171 | 28935 | 54488 | 127128 | 0 | 2001 | 1622771 | 0 | 0 | 39848 | 0 | 1875171 | CON FECHA 31/12/2014 A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN N°3958 SE APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO, RESPECTO A LOS MONTOS INICIALMENTE APROBADOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPAMIENTO: $55.298.000.000 EQUIPOS: $129.017.000 G. ADMINISTRATIVOS: $2.031.000 OBRAS CIVILES: $2.194.935.000 CONSULTORIAS: $29.365.000 OTROS GASTOS: $40.440.000 | 0 | 44077 | 43667 | 0 | 2001 | 2249829 | 0 | 0 | 29397 | 0 | 2368971 | OBRAS CIVILES: EMPRESA INGETAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. MONTO CONTRATO INICIAL: $2.249.828.548 MONTO CONTRATO FINAL: $2.249.818.014 (MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR DISMINUCIÓN DE OBRAS POR $4.917 y $5.617 Resolución N°117 y N°1118 del 28/01/2016 y 04/08/2016 respectivamente. EQUIPAMIENTO: $819.047 Soc Muebles Santa Ana ltda. $3.640.125 Comercial Agustin Ltda. $207.572 Comercial Opaes Ltda. $381.785 Oficina muebles S.A $3.133.834 Muebles Timaukel Ltda. $5.708.106 Melman S.A $29.227 Metalurgica Silcosil $27.144.082 Enilda Figueroa Mellado $315.763 Comercializadora Luis Valdes Lyon Spa $957.046 Fabrica de accesorios y muebles de oficina S.A $212.295 Computación Integral S.A $1.328.897 Agm y Dimag S.A Total Equipamiento: $44.077.779 EQUIPOS: $6.332.334 Soc. Comercial PC Olivia Ltda. $1.369.416 Inspria IT Consultores SPA $1.508.633 Vivanel Ltda. $1.400.826 Carolina Castro Figueroa $16.353.333 Soluciones de Tecnología y Comunicaciones $1.071.656 Carlos Palma Rivero y otros Ltda. $589.553 Computación Integral S.A $12.753.173 Oceanos Azules Servicio de Consultoría Ltda. $1.309.583 Comercializadora Telenet S.A $977.987 Espacio Bipolar Comunicaciones Ltda. Total Equipos: $43.666.494 | 0 | 43666 | 44078 | 0 | 2001 | 2249818 | 0 | 0 | 29397 | 0 | 2368960 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 44078 | 43666 | 0 | 2001 | 2249818 | 0 | 0 | 29396 | 0 | 2368959 | 0 | 46504 | 45631 | 0 | 2251 | 2370637 | 0 | 0 | 30658 | 0 | 2495681 | OBRAS CIVILES: 29/12/2015 $269.979.426 I ETAPA 21/03/2016 $382.470.853 II ETAPA 13/05/2016 $517.460.566 III ETAPA 19/07/2016 $449.965.710 IV ETAPA 23/12/2016 $404.969.139 V ETAPA 10/04/2017 $224.972.320 VI ETAPA EQUIPAMIENTO: 15/11/2016 $819.047 15/11/2016 $3.840.125 15/11/2016 $207.572 15/11/2016 $381.785 13/12/2016 $3.133.834 30/12/2016 $5.708.106 30/12/2016 $29.227 30/12/2016 $27.144.082 30/12/2016 $315.763 31/03/2017 $957.046 12/05/2017 $212.295 12/05/2017 $1.328.897 EQUIPOS: 15/11/2016 $6.332.334 29/11/2016 $1.369.416 29/11/2016 $1.508.633 30/12/2016 $1.400.826 30/12/2016 $16.353.333 30/03/2017 $1.071.656 30/03/2017 $589.553 23/05/2017 $12.753.173 09/06/2017 $1.309.583 30/06/2017 $977.987 | De acuerdo al resumen financiero del proyecto, quedaron los siguientes saldos por pagar: Obras Civiles: $10.534 (Disminución de contrato por $4.917 y $5.617) Consultoría: $29.365.000 G. Administrativos: $30.00 Otros Gastos: $24.213 | [14 empty] | 42692.6596 | 80395.5951 | 187574.5324 | 0 | 2952.3433 | 2394368.4423 | 0 | 0 | 58795.0424 | 0 | 2766778.6151 | 3563587.5444 | 0 | 55765.9525 | 54720.2809 | 0 | 2700.5188 | 2907784.7878 | 0 | 0 | 36765.1887 | 0 | 3057736.7287 | 0 | 55765.9525 | 54721.4801 | 0 | 2700.5188 | 2842784.0684 | 0 | 0 | 36765.1887 | 0 | 2992737.2085 | 10.5161 | 8.1668 | 18.7279 | -2.1257 | -16.019 | 1891.7429 | 1796.9558 | Lo montos contratados y costos reales del proyecto presentan aumentos respecto al monto recomendado de 10.52% y 8.17% respectivamente. Se realizan aumentos y disminuciones de obras y se reprograma carta gantt con aumento de plazos. Hubo cuatro modificaciones de contrato prácticamente a costo cero, pero no se indica en qué consistieron estas modificaciones. El proyecto fue revaluado una vez debido a que las ofertas presentadas durante las licitaciones superaban el monto y por tanto fue necesario actualizarlo. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2307255 | -10 | -0.0004334% | El contrato se modifico en -10 mil pesos en sus obras civiles y se reprogramaron sus etapas, solo aumentando el plazo contractual en 30 días año 2016. OBRAS CIVILES: EMPRESA INGETAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. MONTO CONTRATO INICIAL: $2.249.828.548 MONTO CONTRATO FINAL: $2.249.818.014 (MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR DISMINUCIÓN DE OBRAS POR $4.917 y $5.617 Resolución N°117 y N°1118 del 28/01/2016 y 04/08/2016 respectivamente. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2307256 | 2971725 | 28.7991 | Se realizan aumentos y disminuciones de obras y se reprograma carta gantt con aumento de plazos. Hubo cuatro modificaciones de contrato prácticamente a costo cero, pero no se indica en qué consistieron estas modificaciones. El proyecto fue revaluado una vez. EL PROYECTO SE REVALUA PRODUCTO DE LA LICITACION DEL MISMO Y QUE AUMENTO SUS COSTOS EN MAS DE UN 10% DE LO ORIGINALMENTE APROBADO. ANALIZADOS LOS NUEVOS ANTECEDENTES SE OTORGA LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE A LA INICIATIVA DE INVERSIÓN, QUE PERMITIRÁ REPONER Y ELEVAR A LA CATEGORÍA DE COMISARÍA, LA ACTUAL SUBCOMISARÍA DE CHIGUAYANTE. SE DEBE HACER PRESENTE QUE LA LICITACIÓN EFECTUADA POR LA UNIDAD TÉCNICA FUE A TRAVÉS DE LA MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN LO QUE PUEDE EXPLICAR EN ALGUNA MEDIDA EL MAYOR COSTO EN RELACIÓN A LO ORIGINALMENTE APROBADO | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2355043 | 2355043 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 247511 | 247511 | 0 | Real = Recomendado | la iniciativa no tuvo variaciones en sus indicadores económicos. | El proyecto se desarrolla en términos de lo proyectado, tanto en la magnitud como en el monto contratado. Modificaciones dentro del 10% PLazos: el proyecto tuvo una gran variación en el ´plazo debido a los procesos de licitación fallidos mas las modificaciones de contrato y revaluación. Gastos: no hubo variación en las obras civiles, pero si las hubo en los equipamiento (70%) menor, situación que no es explicada por la unidad tecnica ni financiera. Magnitud: el proyecto no presenta modificaciones en su magnitud, manteniendo la misma superficie definida en su programa arquitectónico. No se observa un beneficio evidente en haber ejecutado el proyecto con modalidad "Pago contra recepción" | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071874-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA PADRE HURTADO, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2019 | SI | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | LA VÍA POSEE ALTO TRANSITO VEHICULAR, PEATONAL Y DE CICLISTAS, EXISTIENDO TRAMOS INTERRUMPIDOS SIN PAVIMENTO Y OTROS SIN FAJA VIAL, IMPIDIENDO GENERAR UN EJE NORTE SUR EXPEDITO QUE PERMITA CONECTAR LOS ACCESOS DE LA CIUDAD. EL MAL ESTADO DE LA VIA GENERA PELIGRO DE ACCIDENTES Y DAÑOS EN VEHICULOS | ESTE PROYECTO PRETENDE COMPLETAR LA PAVIMENTACIÓN DE LAS DOS CALZADAS DE LA AVENIDA PADRE HURTADO, ENTRE OROMPELLO Y VICUÑA MACKENNA. SE INCLUYE 38.629 M2 DE CALZADAS DE HORMIGÓN DE ESPESOR 20 CM, MAS 10.633 M2 DE ACERAS DE HORMIGÓN, MAS 7.785 M2 DE CICLOVÍA, SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, 4 SEMAFORIZACIONES, SEGURIDAD VIAL, PAISAJISMO EXPROPIACIONES, PUENTE CALZADA ORIENTE SOBRE ESTERO QUILQUE Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, GENERANDO UN EJE VIAL NORTE SUR EXPEDITO, QUE PERMITA CONECTAR LOS ACCESOS DE MARIA DOLORES Y DE LA COMUNA DE NACIMIENTO A LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, MEJORANDO LA CONECTIVIDAD VIAL DE LA CIUDAD. SE EXCLUYE EL NUDO VIAL DE AVENIDA PADRE HURTADO CON RUTA Q-180. | 0 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 24 | 73 | El Plazo de Consultorías aumentó debido a los tiempos de revisión de cada uno de los servicios correspondientes a este tipo de diseño. | 204.1667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 7 | Para poder enviar este proyecto a revisión Ex Post se transcribió la fecha que aparecía, porque como se trata de un gasto que paga directamente el Gobierno Regional, se desconoce con exactitud la fecha real de los pagos. Sólo tenemos la fecha en cuando se solicitó el pago al Gobierno Regional mediante Ord. Nº552 de fecha 09-08-2017. | 16.6667 | 5 | 0 | De la información recopilada en el Municipio no existen antecedentes de haber efectuado gastos en este ítem. Para poder enviar a revisión este proyecto registre cualquier fecha a espera de observación. | -100 | 20 | 25 | Aumento de plazo de 60 días corridos por aumento efectivos de obras. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 24 | 24 | 88 | 93 | 5 | Aumento de plazo de 60 días corridos por aumento efectivos de obras. | 266.6667 | 287.5 | La mayor variación se da en los ítems de Consultorias y Obras civiles. La consultoría aumentó debido a los tiempos de revisión de cada uno de los servicios correspondientes a este tipo de diseño. La obra civil tuvo un aumento de plazo de 60 días corridos por aumento efectivos de obras. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 29/02/2016 | [14 empty] | 9367054 | 160000 | 9527054 | 9562053 | -34999 | Un único contrato de fecha 29-02-2016 por $8.988.972.003. Monto final con modificaciones de contrato $9.367.054.038. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 64953 | 64953 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se cambia la unidad de medida para efectos de proporcionar información con mayor precisión para Ev. ExPost. Los metros cuadrados ejecutados con el proyecto son: Pavimento 35.904 m2 Veredas 23.463 m2 Ciclovías 5.586 m2 Total m2 ejecutados 64.953 m2 | En esta variable el proyecto no tiene variaciones. Los metros cuadrados ejecutados con el proyecto son: Pavimento 35.904 m2 Veredas 23.463 m2 Ciclovías 5.586 m2 Total m2 ejecutados 64.953 m2 | [12 empty] | En el proceso de Recepción Provisoria se presentaron un listado de observaciones, entre ellas se destacan las más importantes: - Fisuras de Pavimentos - Fisuras de Veredas - Desgaste superficial de pavimentos - Emboquillado de soleras | 24/05/2018 | Se realizó Recepción Definitiva con Observaciones el 25-06-2019, actualmente la Constructora se encuentra subsanando con plazo de 3 meses. Algunas de las observaciones son: - Fisuras de Pavimentos - Fisuras de Veredas - Desgaste superficial de pavimentos |  | SI | 19/03/2018 | No se tiene conocimiento que exista una situación que esté afectando al proyecto. |  | En Operación | Situaciones Positivas: una correcta ejecución de la obra. Situaciones Negativas: Proyectos de alta intervención urbana muchas variantes a considerar en el ámbito de la prevención de riesgo. | PAULINA ZAPATA LAMANA | MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4186400% | 4199100% | 127 | 4202000% | 29 | NA | 0 | 4242900% | 409 | 4242900% | 409 | 4242900% | 0 | 4264400% | 215 | 780 | 653 | Existe una diferencia poco más de un año, entre la creación presupuestaria y el contrato, debido a que el convenio se formalizó con toma de razón de Contraloría, además de requerimiento de recursos dentro del 10% a este Gore. Por otro lado, antes de licitar se visualizó los problemas de desalojos y de viviendas tomadas irregularmente. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 258565 | 0 | 0 | 797248 | 1000 | 7765851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822664 | 266352 | 0 | 0 | 821252 | 1030 | 7999665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9088299 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 9367054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562054 | Con fecha 24/12/2015, se aprueba aumento de recursos para adjudicar de un 2.88%, por lo que se contrata por $8.988.972.003. 1.- DISMINUCIÓN ORD. 189 20/01/2017 INTENDENTE $8.642.561.764.- 2.- AUMENTO DE CONTRATO ORD.1614 30/05/2017 INTENDENTE asciende $ 9.107.648.071.- 3.- AUMENTO DE CONTRATO ORD.3251 03/11/2017 INTENDENTE, asciende a $ 9.367.054.038.- Respecto a las expropiaciones se realizaron pagos por M$160.000 res. Nº1849 del 31/08/2017 que autoriza pago y $M35.000 mediante resolución Nº367 del 20.02.2018. | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 9367054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562054 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 9367053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562053 | 0 | 0 | 0 | 199160 | 0 | 9597406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9796566 | N° E.P. FECHA PAGO MONTO EST. PAGO 1 27/09/2016 $469.908.403 2 30/12/2016 $548.685.727 3 30/12/2016 $382.753.175 4 03/01/2016 $313.165.193 5 07/03/2017 $374.989.566 6 08/03/2017 $341.937.900 7 09/03/2017 $397.909.112 8 02/05/2017 $363.522.965 9 23/05/2017 $373.957.640 10 02/06/2017 $563.107.009 11 04/07/2017 $636.325.363 12 04/08/2017 $506.151.476 13 05/09/2017 $420.813.169 14 06/10/2017 $573.539.522 15 06/11/2017 $401.540.486 16 27/12/2017 $552.554.829 17 28/12/2017 $579.973.813 18 21/02/2018 $520.397.912 19 29/03/2018 $577.468.076 20 04/07/2018 $ 468.352.702 | La obra contemplaba la asesoría para la inspección técnica, la cual no se contrató.- Acta de recepción de obras sin observaciones 24/05/2018 | [14 empty] | 375926.1235 | 0 | 0 | 1159104.1484 | 1453.3875 | 11290624.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12827108.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238825.63 | 0 | 11856468.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12095293.813 | 0 | 0 | 0 | 238825.63 | 0 | 11508871.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11747696.755 | -5.7052 | -8.4151 | 1.933 | -2.8738 |  | 180.8646 | 177.1877 | No hay gastos por consultorias y gastos administrativos en el BIP ni en el SIGFE. Entonces, estos ítems no significaron desembolsos con cargo a la solicitud de financiamiento. Con respecto a las obras civiles, la variación del monto recomendado se debe a que se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto del monto del contrato original, aun así se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 10696698 | 378082 | 3.535% | El proyecto tuvo 3 modificaciones de contrato: Modificación Nº1: Disminución Efectiva de Obras por un monto de $346.410.239 Modificación Nº2: Aumento Efectivo de Obras por un monto de $465.086.307 Modificación Nº3: Aumento Efectivo de Obras por un monto de $259.405.967 La disminución de obras tuvo relación con la ejecución de algunas obras en el tiempo que transcurrió entre la aprobación del proyecto y su financiamiento. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto tuvo 3 modificaciones de contrato: Modificación Nº1: Disminución Efectiva de Obras por un monto de $346.410.239 Modificación Nº2: Aumento Efectivo de Obras por un monto de $465.086.307 Modificación Nº3: Aumento Efectivo de Obras por un monto de $259.405.967 La disminución de obras tuvo relación con la ejecución de algunas obras en el tiempo que transcurrió entre la aprobación del proyecto y su financiamiento. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2733660 | 2733660 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 10.5 | 10.5 | 0 | Real = Recomendado | El valor de los indicadores económicos corresponde al mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post de los indicadores. | A pesar de las inconsistencias en algunos item presupuestarios, se puede señalar un buen comportamiento del proyecto en términos de obras civiles. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30446824-0 | CONSTRUCCION SISTEMA EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS FREIRE INTERIOR, LEBU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE DAR SOLUCIÓN URGENTE AL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE CONCENTRAN EN EL PASAJE FREIRE INTERIOR DE LA COMUNA DE LEBU, CUYOS RESIDENTES ENFRENTAN PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD CADA VEZ QUE OCURREN PRECIPITACIONES, DADA LA AUSENCIA DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. | LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE 1015 M2 DE PAVIMENTO DE HCV PARA EL PASAJE FREIRE INTERIOR, 227 M2 DE ACERAS, 459 M DE TUBERÍA DE HDPE DE ESPESORES 300, 450 Y 600 MM Y 86 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO. TODAS EN CONJUNTO CONFORMAN EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS NECESARIO. ADEMAS SE CONSIDERA EL ÍTEM DE INSPECCIÓN DONDE EXISTA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL QUE SE ENCARGUE DE SUPERVISAR LA OBRA DE MANERA CONTINUA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 210 |  |  |  | 6 | 6 | Se aprueba aumento de plazo de 20 días corridos, que según informe N°1 se requiere construir un muro de contención, solicitud planteada al Gobierno Regional que obliga esperar la resolución de éste. posteriormente, por Decreto Alcaldicio N° 1124 de fecha 22.02.2018, se aprueba un nuevo aumento de obra correspondiente a 25 días corridos, se plantea el reemplazo del muro de contención antes planteado. Contrato Modificatorio N° 2 de fecha 22 de febrero de 2018, en el que se aumenta el plazo de ejecución en 25 días corridos, en respuesta al folio 15 del libro de obras, ante la negativa del gobierno regional para el aumento de obra solicitado, de solicita 30 días corridos de aumento de plazo para poder evaluar la situación, proponer una solución de mitigación a costo de la empresa contratista y poder finalizar las obras pendientes producto de la espera de respuesta de la solicitud presentada. analizando los puntos expuestos por el contratista, esta inspección corrobora lo señalado, ya que efectivamente luego de las visitas a la obra y lo revisado en terreno, es que se requiere evaluar y proponer una solución en reemplazo del muro de contención antes planteado en la propiedad indicada en el informe N°1, por lo que esta unidad requiere de la aprobación de 25 días corridos. el valor del contrato permanece invariable, manteniendo el costo total. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 8 | Por Decreto Alcaldicio N°854 de fecha 05.02.2018, se aprueba aumento de plazo de 20 días corridos, que según informe N°1 se requiere construir un muro de contención, solicitud planteada al Gobierno Regional que obliga esperar la resolución de éste. Contrato Modificatorio N°1 de fecha 05 de febrero de 2018, en el que se aumenta el plazo de ejecución en 20 días corridos, se detecto un problema en el diseño del proyecto en el cual no consideraba un muro de contención en una de las viviendas del sector la cual tenia como medida de protección gaviones, se tomó la determinación de pedir un aumento de obra al gobierno regional, el cual se encuentra en tramite, por eso es imposible continuar con los trabajos de pavimentación, ya que primero se debe construir el muro de contención que se encuentra en proceso de aprobación del SERVIU Y GORE. entendiendo que los planos y EETT, nacen de un diseño propuesto para obtención de recursos y futura intervención de los espacios públicos, es que hoy se analizan los puntos anteriores en pos de la mejoría constante de ellos: se busca a través de esta modificación proteger la integridad y vida de los habitantes de la vivienda mencionada. disminuyendo la probabilidad de desprendimientos y así esta tenga una mayor durabilidad en el futuro. no implica modificación en el monto. Posteriormente, por Decreto Alcaldicio N° 1124 de fecha 22.02.2018, se aprueba un nuevo aumento de obra correspondiente a 25 días corridos, se plantea el reemplazo del muro de contención antes planteado. Contrato Modificatorio N° 2 de fecha 22 de febrero de 2018, en el que se aumenta el plazo de ejecución en 25 días corridos, en respuesta al folio 15 del libro de obras, ante la negativa del gobierno regional para el aumento de obra solicitado, de solicita 30 días corridos de aumento de plazo para poder evaluar la situación, proponer una solución de mitigación a costo de la empresa contratista y poder finalizar las obras pendientes producto de la espera de respuesta de la solicitud presentada. analizando los puntos expuestos por el contratista, esta inspección corrobora lo señalado, ya que efectivamente luego de las visitas a la obra y lo revisado en terreno, es que se requiere evaluar y proponer una solución en reemplazo del muro de contención antes planteado en la propiedad indicada en el informe N°1, por lo que esta unidad requiere de la aprobación de 25 días corridos. el valor del contrato permanece invariable, manteniendo el costo total. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 5 | [10 empty] | 120 | [13 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | Las diferencias en los plazos establecidos son producto de las modificaciones 1, 2, (aumento de plazo), de contrato estas se generaron ya que se detectaron problemas en el proyecto en el cual no consideraba un muro de contención en unas de las viviendas del sector la cual tenia como medida de protección gaviones, a raíz de esto se solicito el aumento de obra la que fue rechazada por el gobierno regional, el cual se encuentra en tramite, por eso que es imposible continuar con los trabajos de pavimentación, ya que primero se debe construir el muro de contención que se encuentra en proceso de aprobación SERVIU Y GORE, generando tiempos muertos, que se ven reflejados en los plazos dando origen a la diferencia de 225 días a 232 días corridos. | 33.3333 | 33.3333 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 8 meses, un 33.33% sobre el plazo originalmente recomendado. La variación observada se debió a modificaciones de contrato que derivaron en aumentos de plazo por dificultades encontradas en la ejecución de la obra. No queda claro, sin embargo, si estos aumentos de plazo puedan corresponder a tiempos muertos, mientras se esperaba la decisión de autorización por parte del Gobierno Regional , modificaciones de obra que finalmente no fueron aprobadas. Sin perjuicio de lo anterior, aun cuando el aumento porcentualmente es importante, en valor absoluto (dos meses) es una diferencia esperable. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 09/08/2017 | [14 empty] | 282957 | 0 | 282957 | 0 | 282957 | Contrato de fecha 02. de Agosto de 2017, Por 180 días de ejecución. Contrato Modificatorio N°1 de fecha 05 de febrero de 2018, en el que se aumenta el plazo de ejecución en 20 días corridos, se detecto un problema en el diseño del proyecto en el cual no consideraba un muro de contención en una de las viviendas del sector la cual tenia como medida de protección gaviones, se tomó la determinación de pedir un aumento de obra al gobierno regional, el cual se encuentra en tramite, por eso es imposible continuar con los trabajos de pavimentación, ya que primero se debe construir el muro de contención que se encuentra en proceso de aprobación del SERVIU Y GORE. entendiendo que los planos y EETT, nacen de un diseño propuesto para obtención de recursos y futura intervención de los espacios públicos, es que hoy se analizan los puntos anteriores en pos de la mejoría constante de ellos: se busca a través de esta modificación proteger la integridad y vida de los habitantes de la vivienda mencionada. disminuyendo la probabilidad de desprendimientos y así esta tenga una mayor durabilidad en el futuro. no implica modificación en el monto. Contrato Modificatorio N° 2 de fecha 22 de febrero de 2018, en el que se aumenta el plazo de ejecución en 25 días corridos, en respuesta al folio 15 del libro de obras, ante la negativa del gobierno regional para el aumento de obra solicitado, de solicita 30 días corridos de aumento de plazo para poder evaluar la situación, proponer una solución de mitigación a costo de la empresa contratista y poder finalizar las obras pendientes producto de la espera de respuesta de la solicitud presentada. analizando los puntos expuestos por el contratista, esta inspección corrobora lo señalado, ya que efectivamente luego de las visitas a la obra y lo revisado en terreno, es que se requiere evaluar y proponer una solución en reemplazo del muro de contención antes planteado en la propiedad indicada en el informe N°1, por lo que esta unidad requiere de la aprobación de 25 días corridos. el valor del contrato permanece invariable, manteniendo el costo total. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 459 | 459 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se modificaron los plazos de ejecución pero esto no genera variables en las magnitudes originales | El proyecto se ajusta a lo recomendado. | [12 empty] | Acta con observaciones de fecha 12 de abril de 2018, Después de recorrer se constataron las siguientes observaciones : - Mejorar encuentro de calzada con terreno natural, para evitar socavamiento - Repintar anillo de cámaras indicadas en terreno - Mejorar gaviones casa N° 77 - Mejorar barandas peatonales según lamina 1 de 3 - Repasar sellos en juntas de dilatación - Mejorar veredones en todo el proyecto - Aplomar tapa de cámara en casa N°10 - Mejorar encuentro de veredas con aceras en cuello acceso de pasaje Freire Interior - Repasar corte en aceras - Mejorar encuentro aceras con terreno natural - Retiro de moldaje en general - Mejora tapa de cámara de Calle Freire esquina calle Pedro Aguirre Cerda - Limpieza de obra. | 08/05/2018 |  | 11/06/2019 | SI | 12/06/2019 |  |  | En Operación | Es posible indicar respecto de los aspectos positivos que se presentaron en la obra, es que en términos generales las obras fueron ejecutadas según lo indicado en proyecto, sin sufrir modificaciones importantes en terreno, aún cuando el terreno presentaba varias dificultades en términos logísticos por cuando el ancho del camino era acotado y además existían varias interferencias debido a la presencia de colectores de alcantarillado, agua potable, etc. Aspectos negativos y recalcando lo anterior, la geometría y ubicación del tramo ejecutado, hacia dificultoso el transito para los vecinos del sector y para el propio paso de las maquinarias utilizadas en la obra, no obstante, los trabajos fueron coordinados de buena manera y se pudo llevar a cabo la obra en su totalidad sin inconvenientes mayores. | LEONARDO BADILLA COFRE | MUNICIPALIDAD DE LEBU |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4249300% | 4249300% | 0 | 4276700% | 274 | NA | 0 | 4295000% | 183 | 4295000% | 183 | 4295600% | 6 | 4303900% | 83 | 546 | 546 | El mayor plazo se produce entre la obtención del RS de la etapa de ejecución y la creación presupuestaria con fecha 01.02.2017, lo cual se debe a que certificado que aprueba el CORE con los recursos fue obtenido el 20.05.2016 y posteriormente el convenio mandato obtuvo resolución con fecha 07.03.2017 el que posteriormente fue enviado a la toma de razón de contraloría quedando totalmente tramitado el convenio con fecha 23.03.2017. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue presentado a etapa de ejecución con los diseños elaborados por el municipio | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287571 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287571 | No existen observaciones, los montos indicados son los que indica el convenio que se origina del RS que da origen a la ejecución | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284454 | Obras civiles cuenta con un contrato por un monto de $275.453.763 realizado según decreto Nº 4948 de fecha 03 de agosto de 2017. No existieron modificaciones de contrato en relación a recursos. Consultoría cuenta con un contrato por un monto de $9.000.000 realizado según decreto Nº 4946 de fecha 03.08.2017 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284457 | 284457 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras civiles, el contrato original corresponde a $275.453.763 el cual fue cancelado mediante 6 estados de pagos correspondientes a; Estado de pago Nº1 $33.446.438 autorizado para pago con fecha 31.10.2017 Estado de pago Nº 2 $39.426.188 autorizado para pago con fecha 29.12.2017 Estado de pago Nº3 $72.807.174 autorizado para pago con fecha 19.02.2018 Estado de pago Nº4 $73.691.494 autorizado para pago con fecha 29.03.2018 Estado de pago Nº5 $42.274.006 autorizado para pago con fecha 16.05.2018 Estado de pago Nº6 $13.808.463 autorizado para pago con fecha 29.06.2018 Consultoria, el contrato original fue por un monto de $9.000.000 cancelado en 6 estados de pago Estado de pago Nº 1 por un monto de $1.500.000 autorizado a pago el 31.10.2017 Estado de pago Nº2 por un monto de $1.500.000 autorizado a pago el 11.12.2017 Estado de pago Nº3 por un monto de $1.500.000 autorizado a pago el 13.12.2017 Estado de pago Nº 4 por un monto de $1.500.000 autorizado a pago el 29.12.2017 Estado de pago Nº 5 por un monto de $1.500.000 autorizado a pago el 19.02.2018 Estado de pago Nº6 porun monto de $1.500.000 autorizado a pago el 25.06.2018 En cuanto a la diferencia en el monto entre el contrato de la consultoría y el SIGFE corresponde solo a que no se cargo el último estado de pago. | El proyecto se realizo con dificultad por el sector que correspondía a cerros, sin embargo, la empresa ejecutora contaba con la experiencia necesaria pudiendo resolver en terreno los detalles constructivos. Se solicito una modificación de contrato que decía relación con el aumento de muros de contención el que no pudo se aprobado ya que correspondía a un terreno privado. | [14 empty] | 12143.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375879.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388023.2964 | 0 | 11073.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338903.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349976.2006 | 10979.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332590.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343570.2631 | -9.8054 | -11.4563 | -11.5166 | -1.8304 |  | 748.5191 | 724.5985 | El proyecto en cuanto a montos contratados se encuentra dentro de los rangos de variación -9,84% respecto a lo recomendado, en tanto que los costos reales variaron un -11.46% respecto a lo recomendado. Si bien existieron modificaciones en el contrato de obras civiles, sólo hubo aumentos de plazo ya que la solicitud de recursos adicionales fue rechazada. No hubo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 21762 | 19700 | -9.4752 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación en el indicador economico de -9,48%, esta en concordancia con el menor costo que salio la ejecución respecto al monto recomendado. La variación se encontraria dentro de los rangos aceptables. Nota N1 Corregido a moneda 2018 | Respecto a los costos, estos fueron inferiores a los recomendados. Si bien existieron modificaciones en el contrato de obras civiles, sólo hubo aumentos de plazo ya que la solicitud de recursos adicionales fue rechazada. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. Los plazos tienen una variación porcentualmente importante, pero que en tiempo absoluto fueron dos meses. La magnitud se mantuvo invariante, construyéndose los 459 metros del sistema de aguas lluvias estipulados en el diseño original. En general se puede señalar que la iniciativa se ejecuto razonablemente de acuerdo a lo recomendado y que se encuentra en operación dando solución al problema originalmente planteado. Finalmente, el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30367048-0 | CONSTRUCCION ANFITEATRO SECTOR COSTANERA SUR LAGUNA SEÑORAZA, LAJA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LAJA | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA COMUNA DE LAJA NO EXISTEN ESPACIOS O INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR EVENTOS MASIVOS AL AIRE LIBRE DE ESTA MANERA ESTE PROYECTO PERMITIRIA EL DOBLE PROPÓSITO DE DOTAR DE UN LUGAR PARA EVENTOS Y RECUPERAR TERRENOS EROSIONABLES | CONSISTE EN CONSTRUIR UN ESCENARIO Y GRADERÍAS AL AIRE LIBRE PARA ALBERGAR LOS EVENTOS ARTÍSTICOS MASIVOS Y QUE PERMITIRÁ ADEMAS ESTABILIZAR UN TERRENO EROSIONABLE Y CON PENDIENTES INCORPORAN UN GRAN ESPACIO AL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA, ADEMAS DEL EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN 1500 SILLAS PARA FORMAR LA PLATEA RESPECTIVA Y OTROS ASOCIADOS A LAS OBRAS CIVILES. LA INTERVENCIÓN ES DE APROX. 9.000 M2., EN BORDE SUR LAGUNA SEÑORAZA, CUYA MATERIALIDAD PREDOMINANTE ES HORMIGÓN ARMADO. LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ES UN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE ASUME TODAS LAS FORMAS, COLORES, Y TEXTURAS. LA PLASTICIDAD DEL HORMIGÓN NOS PERMITE AJUSTARSE FÁCILMENTE A LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO. LAS SUPERFICIE A CONSTRUIR POR DEPENDENCIAS SON LAS SIGUIENTES: ESCENARIO 250 M2 HCV Y ESTRUCTURAS METÁLICAS GRADERÍAS 5000 M2 HCV Y DIVERSOS PAVIMENTOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 130 M2 HCV Y ALBAÑILERÍA REFORZADA SALA DE AUDIO 23 M2 ALBAÑILERÍA REFORZADA BODEGA 212,6 M2 HCV ESTACIONAMIENTOS 1215 M2 HCV PUNTO LIMPIO 60,5 M2 HCV Y ALBAÑILERÍA REFORZADA EXPLANADA 600 M2 HCV MANGA DE ACCESO 39.67 M2 RAMPA HCV Y ESTRUCTURAS METÁLICAS ENTRE OTRAS OBRAS. SE TENDRÁ UNA CONSULTORÍA QUE IMPLICA CONTRATAR UN ASESOR DE LA ITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS | 30000 |  |  |  | 10 | 16 | ITEM CONSULTORÍA PARA CONTRATAR ASESOR A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS PRIMER CONTRATO DEL A.T.O DESDE EL 13.03.2017 HASTA EL 12.01.2018, PERIODO 10 MESES. SEGUNDO CONTRATO DEL A.T.O DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 18.07.2018 4 MESES Y 18 DÍAS | 60 | 1 | 1 | 1500 SILLAS ADQUIRIDAS POR CONVENIO MARCO DEL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA N° 3735-24-CM18 DEL 20.06.2018, FECHA RECEPCIÓN CONFORME EL EQUIPAMIENTO EL 25.07.2018 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9 | 17 | PROYECTO CONTRATADO POR 270 DÍAS CORRIDOS, FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 30.01.2017. AUMENTO DE PLAZO 1: 90 DIAS CORRIDOS, DECRETO ALCALDICIO N° 7.501 DEL 28.08.2017. AUMENTO DE PLAZO 2: 30 DIAS CORRIDOS, DECRETO ALCALDICIO N° 338 DEL 12.01.2018. AUMENTO DE PLAZO 3: 30 DIAS CORRIDOS, DECRETO ALCALDICIO N° 1.229 DEL 22.02.2018. AUMENTO DE PLAZO 4: 60 DIAS CORRIDOS, DECRETO ALCALDICIO N° 1.554 DEL 05.03.2018. AUMENTO DE PLAZO 5: 36 DIAS CORRIDOS, DECRETO ALCALDICIO N° 4.681 DEL 23.05.2018. PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL 516 DÍAS CORRIDOS: | 88.8889 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 5 | [10 empty] | 246 | [13 empty] | 10 | 10 | 18 | 18 | 0 | PROYECTO SE REMITIÓ A REEVALUACIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL TIEMPO EMPLEADO EN LA DERIVACIÓN DESDE EL GORE AL MDS, Y ESTE ÚLTIMO EN LA REVISIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE DE LA REEVALUACIÓN. ADEMÁS LA SANCIÓN DEL CORE DE LOS RECURSOS ADICIONALES, Y EL TRÁMITE LEGAL DE FIRMA DE MODIFICACIÓN DE CONVENIO EL CUAL FUE A TOMA RAZÓN DE LA CONTRALORÍA. Y AL TIEMPO DE EJECUCIÓN ADICIONAL QUE REQUERÍA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN 2 DEL CONTRATO | 80 | 80 | Hubo un aumento de plazo en la ejecución de obras civiles, de 10 a 21 meses de acuerdo a la información ingresada como contrato en el BIP del 13-02-2017 al 11-11-2018, las obras fueron recibidas en el mes de agosto de 2018 En el caso de las Consultorías el plazo se ejecutó el 17 meses. Hubo 5 meses de tiempos muertos por el proceso de revaluación de obras civiles | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 31/01/2017 | [14 empty] | 1720080 | 0 | 1720080 | 2415165 | -695085 | MONTO DEL CONTRATO INICIAL: 2.181.415.263 MODIFICACIÓN 1: DISMINUCIÓN DE CONTRATO $6.582.270 MODIFICACIÓN 2: AUMENTO DE CONTRATO $214.723.896 MODIFICACIÓN 3:AUMENTO DE CONTRATO 21.395.047 MONTO CONTRATO DEFINITIVO INCLUYE DISMINUCIÓN Y AUMENTOS DE OBRAS $ $2.410.951.936 IVA INCLUIDO | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9000 | 9000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA MAGNITUD DE LA OBRA EN GENERAL NO SE VIÓ MODIFICADA. LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS de la reevaluación CORRESPONDIERON AL CIERRE PERIMETRAL CON PANTALLA DE METACRILATO O SIMILAR Y CIERRE PERIMETRAL CON PANTALLA DE VIDRIO ADEMÁS REFUERZO MURO SIERRA Y PROYECTO DE PAISAJISMO | No variación en la superficie, se ejecutaron obras civiles en los 9.000m2 | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES DE FECHA 23.08.2018 APROBADA EN DECRETO ALCALDICIO N° 8.547 DE FECHA 30.08.2018 | 23/08/2018 | NO CUENTA |  | SI | 24/08/2018 |  |  | En Operación | LAS INSTALACIONES CUMPLEN CON LA FINALIDAD DE GENERAR ACTIVIDADES MASIVAS GRATUITAS DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. ADEMÁS LA CONTENCIÓN DEL TERRENO CON GRADAS VERDES CUMPLEN CON EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE ESTABILIZAR Y CONTENER EL TERRENO, Y DOTAR DE GRADERÍAS PARA LOS ASISTENTES A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES. | GISSELA ANDREA SOTO RUBILAR | MUNICIPALIDAD DE LAJA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213900% | 4213900% | 0 | 4255000% | 411 | NA | 0 | 4270500% | 155 | 4270500% | 155 | 4276600% | 61 | 4282500% | 59 | 686 | 686 | En primer lugar, el convenio mandato que es decisión del ejecutivo, se firmó posterior a un año del rate que da origen a la factibilidad de ejecución, lo que se refleja en la cantidad de dó | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Esta iniciativa se recomendó favorablemente para la etapa de ejecución el 15-05-2015 Se revaluó en el año 2017 incorporando obras extraordinarias | 15000 | 29988 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844988 | 15000 | 29988 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844988 | Sin observaciones | 21000 | 30218 | 0 | 0 | 0 | 2393767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444985 | contrato original: 2.181.415.263, incluye $173.092.263, para adjudicar modNº1: -6.582.270 mod. nº2: $218.934.000 Total : 2.393.766.993 | 21000 | 30218 | 0 | 0 | 0 | 2393767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444985 | 29820 | BIP > SIGFE | 19550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415165 | 19885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459678 | OBRAS: N° E.P. FECHA PAGO MONTO TRANSFERENCIA 1 4/4/17 $54.123.088 2 3/5/17 $200.100.792 3 23/5/17 $176.170.897 4 13/6/17 $225.610.860 5 14/7/17 $168.062.548 6 17/8/17 $204.652.243 7 12/9/17 $196.389.537 8 24/10/17 $157.483.092 9 23/11/17 $162.043.414 10 18/12/17 $154.493.716 11 31/1/18 $171.749.170 12 28/2/18 $99.602.185 13 29/3/18 $79.241.055 14 15/5/18 $104.794.463 15 6/6/18 $110.374.949 16 $128.874.984.- CONSULTORIA: N° E.P. FECHA PAGO MONTO TRANSFERENCIA RENDICION 1 05/05/17 $900.000 13/03/2017 - 31/03/2017 2 23/05/17 $1.500.000 01/04/2017 - 30/04/2017 3 07/06/17 $1.500.000 01/05/2017 - 31/05/2017 4 04/07/17 $1.500.000 01/06/2017 - 30/06/2017 5 17/08/17 $1.500.000 01/07/2017 - 31/07/2017 6 05/09/17 $1.500.000 01/08/2017 - 31/08/2017 7 20/10/17 $1.500.000 01/09/2017 - 30/09/2017 8 05/12/17 $1.500.000 01/10/2017 - 31/010/2017 9 20/12/17 $1.500.000 01/11/2017 - 30/11/2017 10 14/02/18 $1.500.000 01/12/2017 - 31/12/2017 11 22/02/18 $600.000 01/01/2018 - 12/01/2018 12 07/06/18 $550.000 21/03/2018 - 31/03/2018 13 07/06/18 $1.500.000 01/04/2018 - 30/04/2018 14 11/06/18 $1.500.000 01/05/2018 - 31/05/2018 15 $2.450.000 EQUIPAMIENTO: 1. 30/08/2018: 30.218.265 | [15 empty] | 21171.2517 | 42324.516 | 0 | 0 | 0 | 2540497.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603993.2141 | 2891128.3909 | 25759.2557 | 36236.3571 | 0 | 0 | 0 | 2945155.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007151.1675 | 25820.4131 | 36871.9144 | 0 | 0 | 0 | 2938082.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000775.2091 | 15.4823 | 15.2374 | 15.6499 | -0.21203 | 3.7925 | 333.4195 | 326.4537 | No se ingresaron datos del contrato de Consultorías en el BIP No se registró el aumento de obras civiles en el BIP, ni el gasto realizado en el año 2018 No se ingresa información en el BIP del gasto en equipamiento. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2171506 | 229537 | 10.57% | MONTO DEL CONTRATO INICIAL: 2.181.415.263 MODIFICACIÓN 1: DISMINUCIÓN DE CONTRATO $6.582.270 MODIFICACIÓN 2: AUMENTO DE CONTRATO $214.723.896 MODIFICACIÓN 3:AUMENTO DE CONTRATO 21.395.047 MONTO CONTRATO DEFINITIVO INCLUYE DISMINUCIÓN Y AUMENTOS DE OBRAS $ $2.410.951.936 IVA INCLUIDO | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2014777 | 2410952 | 19.6635 | La revaluación se deben a obras extraordinarias relacionadas con el cierre perimetral y refuerzo de muros por un monto de M$218.934.- moneda 2017. Se informa dos modificaciones de contrato: una disminución y un aumento de contrato, bajo el 10% del costo de obras civiles. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1768905 | 1768905 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 240338 | 240338 | 0 | Real = Recomendado | No hubo variación en los indicadores económico si consideramos el monto corregido después de la revaluación del proyecto. | El proyecto se postulo a la etapa de ejecución con diseños elaborador por el municipio. Se recomendó para ser ejecutado en un plazo de 10 meses y se ejecutó en 21 meses las obras civiles. Un plazo de 10 meses en consultorías y se ejecuto en 17 meses. El equipamiento se recomendó y ejecutó en un mes. El proyecto se revaluó para incorporar partidas que mejoraron el cierre perimetral del recinto. El Gobierno Regional aprobó dos modificaciones de contrato por un monto inferior al 10% de las obras civiles. El GORE autorizó aumentos y disminuciones de obras y no se informa con mayor detalle si fueron menores. No hubo gran variación entre lo contratado y lo gastado a partir de la revaluación. Respecto de la magnitud, no hay variación en la cantidad de metros cuadrados construidos. No hubo variación en los indicadores después de la revaluación del proyecto. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083147-0 | MEJORAMIENTO ACERAS 7 CALLES DE LA COMUNA DE HUALPEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALPEN | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | HUALPÉN, CARECIÓ POR MUCHOS AÑOS DE INICIATIVAS QUE MEJORARAN LAS CONDICIONES DE SUS HABITANTES, PRINCIPALMENTE AL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ANTE ESTO SE REQUIERE RESOLVER LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSITO PEATONAL INEXISTENTE Y MEJORAR LAS ACERAS ALTAMENTE DETERIORADAS, AGREGANDO SUPERFICIE | SUPERFICIE ACERAS DE HORMIGÓN : 8.738 M² SUPERFICIE DISPOSITIVOS DE RODADOS : 140 UNIDADES SUPERFICIE ADOCRETOS : 8.569 M² SUPERFICIE BATUCO : 10.055 M² TOTAL SUPERFICIE : 27.362 M² POBLACIÓN RENE SCHNEIDER: NUEVA IMPERIAL ENTRE COLÓN Y ARTEAGA ALEMPARTE: LARGO CALLE: 540 M; SUPERFICIE PROYECTADA: 3.680 M²;ACERAS DE HORMIGÓN : 842 M²; ACERAS DE ADOQUÍN: 1.372 M²; ACERAS DE BATUCO: 1.466 M²; DISPOSITIVOS DE RODADOS: 19 UNIDADES MALLECO ENTRE NUEVA IMPERIAL Y PUERTO SAAVEDRA: LARGO CALLE: 430 M; SUPERFICIE PROYECTADA: 4.162 M²; ACERAS DE HORMIGÓN: 1.161 M²; ACERAS DE ADOQUÍN: 1.417 M²; ACERAS DE BATUCO: 1.584 M²; DISPOSITIVOS DE RODADOS: 13 UNIDADES PUERTO SAAVEDRA ENTRE COLÓN Y MALLECO: LARGO CALLE: 198 M; SUPERFICIE PROYECTADA: 1.216 M²; ACERAS DE HORMIGÓN: 370 M²; ACERAS DE ADOQUÍN: 425 M²; ACERAS DE BATUCO: 421 M²; DISPOSITIVOS DE RODADOS: 15 UNIDADES POBLACIÓN ARMANDO ALARCÓN DEL CANTO: POSTDAM ENTRE RECONQUISTA Y GRAN BRETAÑA: LARGO CALLE: 754 M; SUPERFICIE PROYECTADA: 8.744 M²; ACERAS DE HORMIGÓN: 3.429 M²; ACERAS DE ADOQUÍN: 2.259 M²; ACERAS DE BATUCO: 3.056 M²; DISPOSITIVOS DE RODADOS: 40 UNIDADES POBLACIÓN PARQUE CENTRAL: LOS ZORZALES ENTRE ARTEAGA ALEMPARTE Y LOS GORRIONES: LARGO CALLE: 412 M; SUPERFICIE PROYECTADA: 5.678 M²; ACERAS DE HORMIGÓN: 1.732 M²; ACERAS DE ADOQUÍN: 1.763 M²; ACERAS DE BATUCO: 2.183 M²; DISPOSITIVOS DE RODADOS: 22 UNIDADES LOS GORRIONES ENTRE LOS FAISANES Y LAS TORCAZAS: LARGO CALLE: 174 M; SUPERFICIE PROYECTADA: 1.480 M²; ACERAS DE HORMIGÓN: 547 M²; ACERAS DE ADOQUÍN: 418 M²; ACERAS DE BATUCO: 515 M²; DISPOSITIVOS DE RODADOS: 17 UNIDADES LOS FAISANES ENTRE LOS GORRIONES Y ARTEAGA ALEMPARTE: LARGO CALLE: 298 M; SUPERFICIE PROYECTADA: 2.402 M²; ACERAS DE HORMIGÓN: 657 M²; ACERAS DE ADOQUÍN: 915 M²; ACERAS DE BATUCO: 830 M²; DISPOSITIVOS DE RODADOS: 14 UNIDADES | 21455 | FONDO COMPENSACION REGIONAL |  |  | 12 | 6 | No existieron ampliaciones de plazo y no se utilizó el total de los recursos disponibles. Existieron 5 contratos durante el periodo de 01 de agosto de 2015 hasta el 31 de enero de 2016. De lso 5 contratos 2 profesionales presentaron su renuncia antes de terminar su plazo de contrato. | -50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 12 | 34 | 1. D.A Nº3022 de fecha 8.10.2014, Autoriza llamado a licitación pública. 2. D.A.Nº387 de fecha 05.03.2015, Aprueba oferta y adjudica licitación pública. 3. D.A.Nº969 de fecha 03.05.2015, Aprueba y ratifica contrato. 4. Contrato aceras 7 calles, de fecha 20.04.2015. 5. Acta de Entrega de Terreno de fecha 08.06.2015 6. D.A.Nº395 de fecha 04.03.2016, que autoriza paralización de las obras por un plazo de 60 días corridos, para solicitar autorización al Gobierno Regional de recursos adicionales informado por la unidad técnica sobre problemas con los adocretos. 7. D.A.Nº728 de fecha 04.05.2016, Autoriza prolongación de las obras en virtud de los procesos administrativos los cuales se encuentran en tramitación, de acuerdo a lo observado por el Gobierno Regional, por el plazo equivalente al proceso administrativo que se está llevando a cabo. 8. D.A.Nº2084 de fecha 26.12.2016, 1.- Apruébese disminución de obras y obras extraordinarias, autorizado a través del Gobierno Regional. 2.-además se aprueba modificación de contrato por obras extraordinarias por un total de $34.966.625 de acuerdo a lo establecido por la unidad técnica en informe técnico a fin de dar un buen término a la obra. en su punto 3.- Autoríza levantar paralización de obras y 4.- Autoriza aumento de plazo por una cantidad de 75 días corridos. 9. Modificación contrato de fecha 20.02.2017, Modificación contrato según lo dispuesto en el D.A.Nº 2084 10. D.A.Nº388 de fecha 13.03.2017.Aprueba y ratifica modificación contrato. (aumento de obras) 11. D.A.Nº448 21.03.2017, Autorícese paralización de los trabajos a contar del 21.03.2017 y por el periodo de tiempo de aprobación del Gobierno Regional de las modificaciones del contrato por disminución de obras. 12. D.A.Nº1107 de fecha 07.07.2017. 1.-Apruébese modificación de contrato por disminución de obras por un monto de $15.253.521.- 2.- Apruébese levante , Aclars el decreto Alcaldicio N°2084 de fecha 26.12.2016 en el siguiente sentido: el levante de la paralización correrá a contar de la notificación al contratista. 14. Modificación de Contrato de fecha 20.07.2017., por disminución de obras. 15. D.A.Nº31 de fecha .12.01.2018. Ratifíquese contrato modificatorio y anexo de contrato referido a l disminución de obras. 16. D.A.Nº323 de fecha 14.03.2018, que nombra comisión e recepción provisional y definitiva. 17. Acta Recepción Provisional de fecha 06.04.2018 18. D.A.Nº704 de fecha 04.06.2018, apruéba acta de recepción provisional. 19. Acta Recepción definitiva de fecha 30.04.2019 20. Liquidación de Contrato de fecha 30.04.2019 21. D.A.Nº805 de fecha 11.06.2019 Aprueba acta de recepción definitiva y liquidación de contrato. | 183.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 243 | [13 empty] | 12 | 12 | 34 | 34 | 0 | La primera modificación fue la solicitud de aumento de recursos productos de la necesidad de mejorar la base de adocretos, disminuyendo la cama de arena para reemplazarla por mortero de pega con el objeto de evitar el desplazamiento de los adocretos y cumplir su funciono de confinar las aceras separando la zona de area verde. Esta aprobación por parte del GORE y los tiempos de respuestas a observaciones obligó a una paralización de obras por un total de 297 días (04.03.2016 al 16.03.2017) y un aumento del plazo en 75 días corridos. Luego se autoriza una nueva paralización mientras se resuelve solicitud al GORE ahora para disminuir obras producto del traslapo de áreas de construcción con la Cicloruta y Eje Colón, por lo cual se deben disminuir las superficies que ya no consultan aceras por corresponder a los proyectos ya indicados. La nueva paralización alcanzó a 310 dias (21.03.2017 al 25.01.2018). El plazo de terminación con modificaciones y paralización corresponde a 05.05.2018 El término real de terminación de la obra 27.03.2018. | 183.3333 | 183.3333 | El ítem de obras civiles fue contratado para ser ejecutado en un plazo de 10 meses, los cuales debieron enfrentar una paralización de obras, asociada a la aprobación de la unidad financiera, por una modificación de las especificaciones técnicas. Esta paralización alcanzo a 10 meses, que una vez aprobada se le sumo un aumento de plazo de 2,5 meses. Con posterioridad se enfrento a una segunda modificatorio de plazo, debido a intervenciones de un proyecto del MINVU en el sector, que significaron disminuciones de obras. Esta modificación alcanzo a 10 meses, a la espera de su aprobación . De acuerdo a esto, la variación que presenta el plazo de ejecución en relación a lo recomendado ( 184%%) se explica íntegramente en las modificaciones que enfrento el contrato original. Por el contrario, el ítem de consultorias presenta una variación de -49% respecto a lo recomendado. Esto se explica por que varios de los contratos asociados a este ítem se terminaron antes de tiempo, justificado por las paralizaciones de las obras civiles,. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 08/06/2015 | [14 empty] | 928671 | 0 | 928671 | 928674 | -3 | Contrato de fecha 20.04.2015 por un monto de $ 1.147.080.950 Modificación de Contrato de fecha 20.02.2017 por aumento de obras en $34.966.625 Modificación de Contrato de fecha 20.07.2017 por disminución de obras en $15.253.521 Respecto a las consultorías, se realizaron 5 contratos simultáneamente para inspeccionar las aceras en las 7 calles que incluía el proyecto, 2 contratos fueron terminados anticipadamente por renuncia voluntaria de los profesionales Alejandro Díaz y Constanza Tapia. Los otros 3 profesionales fueron contratados desde el 01.08.2015 hasta el 31.01.2016 y se les pagaron todos sus honorarios. A la Profesional Daniela Van Looeveren se modificó su contrato por lo cual los 3 meses finales de los 6 originales tiene otro monto de pago. Total Consuloría 19.266.654 Total Pagado por profesional: Constanza Tapia $ 3.600.000 Alejandro Diaz $ 1.999.998 Heidi Goring $ 4.666.662 Werner Pinto $ 4.666.662 Daniela Van Looveren $4.333.332 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 27362 | 26973 | 98.5783 | Real > Recomendada | [5 empty] | De las modificaciones que tuvo la obra, la segunda de ellas consideró disminución de obras productor que en varios tramos donde correspondía ejecución de aceras, se traslaparon con obras de Ciclorutas y Eje Colón, lo que significó informar y proceder con la disminución de obras. Disminución: 176 m2 Baldosas 187 m2 Veredas 26 m2 Adocretos | El proyecto presenta una disminución del 1,4% del área a intervenir en relación a lo recomendado. Esta variación se justifica en que un proyecto del MINVU ejecuto las obras requeridas y por ello se disminuyo del contrato estas obras. | [12 empty] | Recepción sin observaciones por parte de la Comisión de Recepción Provisional nombrada por Decreto Alcaldicio Nº 323 de fecha 14.03.2018. El Acta de fecha 06.04.2018 en comento fue decretada con el número 704 de fecha 04.06.2018 | 06/04/2018 | Recepción sin observaciones por parte de la Comisión de Recepción Definitiva nombrada por Decreto Alcaldicio Nº 323 de fecha 14.03.2018. El Acta de fecha 30.03.2019 en comento fue decretada con el número 805 de fecha 11.06.2019 | 30/03/2019 | SI | 29/05/2018 | no hay antecedentes |  | En Operación | Las situaciones negativas se pueden definir en los aumentos y disminuciones de obra porque atrasan los procesos de ejecución toda vez que cada modificación requiere un tiempo de informes y luego aprobaciones por parte del Gobierno Regional que a veces se extienden mas de lo previsto y se debe proceder con extensiones de plazos y renovaciones de garantías entre otros por menores. | LORENA LEPEZ MUÑOZ | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4052500% | 4145200% | 927 | 4164900% | 197 | NA | 0 | 4211400% | 465 | 4211400% | 465 | 4216300% | 49 | 4243300% | 270 | 1908 | 981 | SIN OBSERVACIONES. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El municipio postulo directamente a etapa de ejecución y con recursos propios realizo la etapa de diseño. | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997742 | 26197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088986 | SIN OBSERVACIONES | 24933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191757 | CONTRATO : $1.147.080.950 DEL 20/04/2015 EMPRESA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CORDILLERA NORTE MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°1, MONTO AUMENTO EFECTIVO DE $34.996.625 (OBRAS EXTRAORDINARIAS $37.733.529 Y DISMINUCIÓN DE OBRAS POR $2.736.904). MODIFICACIÓN QUE PERMITE CAMBIAR LA BASE DE SUJECIÓN DE LOS ADOCRETOS Y ASÍ EVITAR SU DESPLAZAMIENTO. OFICIO 3572 DEL 21/09/2016 DEL GORE. MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°2, MONTO DISMINUCIÓN DE OBRAS $15.253.521. OFICIO 1887 DEL 16/06/2017 DEL GORE. CONTRATOS ASESORIAS: N°1 CONSTANZA TAPIA MORALES POR $7.200.000 DEL 01/08/2015 N°2 ALEJANDRO DIAZ QUIROZ POR $3.999.996 DEL 01/08/2015 N°3 DANIELA DEL CARMEN VAN LOOVEREN POR $3.333.330 CON AUMENTO DE $1.000.000 DEL 01/08/2015 N°4 VERNER PINTO ARTEAGA PÓR $4.666.662 DEL 01/08/2015 N°5 HEIDI KATHERIN GORING KIEL POR $4.666.662 DEL 01/08/2015 | 19272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186094 | 257420 | BIP > SIGFE | 19268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928674 | 20657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968108 | OBRAS CIVILES: 04/03/2016 $61.780.397 04/03/2016 $193.552.567 13/04/2016 $212.526.952 12/05/2017 $441.545.611 28/08/2016 $257.416.526 ASESORIAS: CONSTANZA TAPIA MORALES: 30/09/2015 $900.000 30/09/2015 $900.000 30/11/2015 $900.000 20/12/2015 $900.000 SALDO POR $3.600.000 DEBIDO A RENUNCIA DEL CONSULTOR. ALEJANDRO DIAZ QUIROZ 30/09/2015 $666.666 13/10/2015 $666.666 30/11/2015 $666.666 SALDO POR PAGAR $1.999.998 POR RENUNCIA DEL CONSULTOR HEIDI KATHERIN GORING KIEL 30/09/2015 $777.777 13/10/2015 $777.777 30/11/2015 $777.777 29/12/2015 $777.777 08/02/2016 $777.777 Sin fecha $777.777 DANIELA DEL CARMEN VAN LOOVEREN NUÑEZ 30/09/2015 $555.555 13/10/2015 $555.555 30/11/2015 $555.555 29/12/2015 $888.889 08/02/2016 $888.889 04/03/2016 $888.889 WERNER PINTO ARTEAGA 30/09/2015 $777.777 13/10/2015 $777.777 30/11/2015 $777.777 29/12/2015 $777.777 08/02/2016 $777.777 04/03/2016 $777.777 | El proyecto presentó una demora considerable en el tema administrativo y avance físico, ya que la Municipalidad solicitó disminución de contrato porque la empresa no podía ejecutar algunos tramos de aceras, debido a que se contraponían directamente con otra obra que estaba ejecutando SERVIU. Esta disminución se aprueba por Ord. N°1887 del 16/06/2017 por el Gobierno Regional. Cabe señalar que el estado de pago N°4 se pagó el 16/06/2017 y la demora en presentar el N°5 y último al Gore, se debió a atrasos en trámites administrativos de la Municipalidad, como por ejemplo Decretar la modificación de contrato del 16/06/2017, lo que se realizó el 12/01/2018 y que permitió reiniciar las obras (estaban paralizadas) y darlas por finalizadas el 27/03/2018.- | [14 empty] | 38087.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545168.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583255.8771 | 0 | 32225.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507561.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539786.1588 | 24694.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462362.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487056.4912 | -2.7456 | -6.076 | -5.359 | -3.4245 |  | 55.1313 | 54.2158 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tuvieron variación significativa respecto al monto recomendado. El ítem de obras civiles fue contratado, incluyendo las modificaciones de contrato, por M$ 1257.17. Este monto presenta una variación de -2,43% en relación a lo contratado, lo que se considera poco significativa. El gasto real presenta una variación del -5,36% respecto a lo contratado. Esta variación se justifica en cargos asociados a los estados de pago y los ajustes de moneda. En las consultorias, el gasto contratado presenta una variación de -15,62% en relación a lo recomendado y lo gastado es inferior en un 28,11% en relación a lo contratado. Esta variación se justifica por términos anticipados de contratos de consultorias , que se condicen con las paralizaciones de obras que enfrento el proyecto. El proyecto no tuvo reevalución, pero sí una modificación de 1,50% debido a que el ítem de obras civiles presenta un aumento neto de M$19.713, que corresponde a modificaciones en las materialidades definidas en las especificaciones técnicas y variaciones en las magnitudes contratadas. Esta modificación se encuentra dentro del rango 10% considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1313826 | 19713 | 1.5% | El proyecto presentó una modificación de contrato por un total de $34.996.625 producto del mejoramiento de la EETT respecto a la base de los adocretos, sin embargo el proceso de aprobación por parte del GORE y todo el proceso de respuesta dio paso a una paralización de las obras por un plazo de 297 días (04.03.2016 hasta el 26.12.2016) y la autorización de un aumento de plazo en 75 días adicionales a plazo contractual vigente. Posteriormente y producto que en el mismo sector estaba en ejecución el proyecto de Ciclorutas de Vialidad que intervenían en calle Imperial y Puerto Saavedra y también se ejecutaba el Eje Colón, obra del MOP, afectando las aceras de calle Puerto Saavedra, se procedió con nueva modificación por 310 días a la espera de la aprobación de disminución de obras por un monto de $ 15.253.521. (año 2017) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El ítem de obras civiles presenta un aumento neto de M$19.713, que corresponde a modificaciones en las materialidades definidas en las especificaciones técnicas y variaciones en las magnitudes contratadas. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1858084 | 1798100 | -3.2283 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se incorpora el indicador de resultado considerado para la recomendación favorable de este proyecto, que corresponde al Valor Actual de los Costos (VAC). El indicador económico real presenta una variación del -3,23% respecto a lo considerado en la recomendación favorable. Esta variación se produce por el menor gasto real incurrido en la ejecución del proyecto | El proyecto se ejecuta con variaciones significativas en el plazo de ejecución, el cual se explica por los tiempos en que se aprobaron las 2 modificaciones solicitadas al contrato original, por variaciones en las especificaciones técnicas. El monto contratado y gastado, presenta una diferencia menor en el ítem de obras civiles en relación a lo recomendado ( 4,16%), que es esperable para este tipo de iniciativas. El ítem de consultoria presenta un gasto menor, porque algunos contratos fueron terminados antes de tiempo, lo que va aparejado con las paralizaciones a las obras civiles. La magnitud del proyecto presenta una variación menor, dado que se superponía una pequeña área con un proyecto del MINVU, quien en definitiva intervino esa parte. Se rebajo del contrato las obras asociadas a esta área. El indicadores de rentabilidad , que es el VAC disminuye, debido al menor gasto incurrido en relación al monto recomendado. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103394-0 | REPOSICION EDIFICIO CUERPO DE BOMBEROS DE CAÑETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CAÑETE | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CONTAR CON UN EDIFICIO ADECUADO Y FUNCIONAL ES UNA DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN DE BOMBEROS DE CAÑETE AL IGUAL QUE DE LA COMUNA EN GENERAL. POSTERIOR AL TERREMOTO DE FEBRERO 2010 EL EDIFICIO PRESENTA UN ESTADO DE DETERIORO ALTO Y DE RIESGO PARA SUS OCUPANTES. | EN ESTA ETAPA SE DESARROLLARÁDE LA CONSULTORÍADE DISEÑO PARA EL EDIFICIO CUERPO DE BOMBEROS DE CAÑETE POSTERIOR A ÉSTA SE REALIZARÁ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 1259 M2 APROXIMADAMENTE EN HORMIGÓN ARMADO CON LAS CARACTERÍSTICAS DESARROLLADAS POR DISEÑO. | 31270 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 4 | 26 | No hay | 550 | 2 | 2 | No hay | 0 | 2 | 2 | No hay | 0 | [8 empty] | 10 | 10 | No hay | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [24 empty] | 14 | 14 | 38 | 41 | 3 | No hay | 171.4286 | 192.8571 | El proyecto se inicia con la la contratación de la consultoría para desarrollar el diseño que alberga al cuarte l general y tres compañías de bomberos de Cañete. El plazo de ejecución del diseño fue de dos meses, también el equipo y equipamiento, las obras se ejecutaron en un plazo de 10 meses. Hay 13 meses de tiempos muertos entre la ejecución el diseño y las obras civiles. Las obras se ejecutaron en un plazo de 10 meses, fueron recepcionadas en junio de 2016. El último estado de pago se canceló en septiembre de ese año. Hay tres meses de tiempos muertos en la etapa de ejecución por falta de pago oportuno de las obras. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 27/02/2015 | [14 empty] | 778604 | 0 | 778604 | 0 | 778604 | Monto contratado $1.000.571.266 Fecha contrato 23/01/2015 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1259 | 1304 | 103.5743 | Real > Recomendada | [5 empty] | Obras extraordinarias consideradas complementarias | La magnitud del proyecto se aumento durante la ejecución del diseño que fue recomendado por la SEREMI de Desarrollo Social | [12 empty] | - Acta 1 03/06/2016 - Acta 2 06/06/2016 - Acta 3 29/06/2016 | 29/06/2016 | En proceso, ya que el arquitecto Bruno Betanzo falleció durante el proceso de esta. |  | SI | 30/06/2016 | no hay |  | En Operación | La aprobación de las obras extraordinarias en relación a la necesidad de construir una nueva torre de señal (no considerada9 | ISABEL MARGARITA MUÑOZ RIVAS | MUNICIPALIDAD DE CAÑETE | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4085700% | 4085700% | 0 | 4104400% | 187 | NA | 0 | 4124800% | 204 | 4204800% | 1004 | 4206200% | 14 | 4213900% | 77 | 1282 | 1282 | La mayor diferencia se produce entre la suscripción del primer contrato el cual corresponde al diseño del proyecto y la suscripción del primer contrato de obra civil. Lo anterior debido al plazo que transcurrió entre el diseño y su aprobación y el posterior proceso de licitación. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Este proyecto se recomendó para la etapa de ejecución incluyendo consultorias para desarrollar el diseño para albergar al cuerpo de bomberos y tres compañías de la comuna con el objeto de reponer por reconstrucción sismo 2010. El criterio utilizado en el análisis es el ORD. 1803 del 30/07/2010 para iniciativas de inversión de reconstrucción sismo 2010. | 33989 | 12947 | 6255 | 0 | 0 | 807104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860295 | 33989 | 12947 | 6255 | 0 | 0 | 807104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860295 | No hay observaciones. | 25500 | 15685 | 7420 | 0 | 0 | 1000571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049176 | El ítem obras civiles fue adjudicado por un monto mayor a lo indicado en el convenio lo cual fue aprobado por el Gobierno Regional mediante Ord. Nº 3469 de fecha 31.12.2014 Los ítems de equipos y equipamientos fueron considerados con los montos según la actualización de moneda solicitada al Gobierno Regional el 10.05.2016 correspondientes a: Equipos $7.577.804 Equipamiento$15.685.025 | 25500 | 15685 | 7420 | 0 | 0 | 1000571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049176 | 1049176 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cuanto a obras civiles este se fue transferido en su totalidad por el Gobierno Regional en donde la última autorización de recursos fue realizada mediante documento Nº2566 de fecha 09.11.2016 y corresponde al estado de pago Nº11. La Consultoria fue transferida en su totalidad por el Gobierno Regional a la Unidad Técnica en donde la última autorización de transferencia de recursos fue realizada mediante documento Nº 1003 el 30.05.2014 y corresponde al estado de pago Nº4. Los ítems de equipos y equipamientos fueron considerados con los montos según la actualización de moneda solicitada al Gobierno Regional el 10.05.2016 correspondientes a: Equipos $7.577.804 Equipamiento$15.685.025 | El proyecto no contaba con una buena solución de diseño de techumbre, por lo cual sufrió filtraciones por su arquitectura v/s la región que se ejecuta, considerando una pendiente baja y canales de aguas lluvias internas, según lo planteado por la supervisión del Gobierno Regional F2A1 Nº194 de fecha 24.06.2015. | [14 empty] | 52650.5228 | 20056.0286 | 9689.2503 | 0 | 0 | 1250249.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332644.857 | 1284354.4969 | 39500.4833 | 20133.9743 | 9524.9647 | 0 | 0 | 1284354.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353513.9192 | 39500.4833 | 20133.9743 | 9524.9647 | 0 | 0 | 1284354.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353513.9192 | 1.566 | 1.566 | 2.7279 | 0 | 5.3848 | 1037.9708 | 984.9344 | Se pago la totalidad de los contratos suscritos para ejecutar el proyecto, no se presentan variaciones entre los monto contratados y el costo real al actualizar la moneda. El ítem de consultoría se contrató por un monto menor al recomendado originalmente ejecutándose de acuerdo al contrato y su modificación posterior recomendada. El resto de los ítem se ajustaron al monto recomendado originalmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | Obras extraordinarias de construcción torre y otro aumento de obra | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1042600 | 1071041 | 2.7279 | El sistema registra una solicitud de re evaluación durante la ejecución del diseño en el año 2014, para mejorar la distribución, circulación de los voluntarios entre las compañías y accesibilidad de bomberos por dos calles en la comuna, aumentando la superficie a construir a 1304 m2, el cual fue aprobado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 764365 | 764532 | 0.021848 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 62576 | 62591 | 0.023971 | Real > Recomendado | Este proyecto al momento de su evaluación no se exigía calcular indicadores económicos, el valor corregido corresponde al calculo realizado al momento de revaluar el diseño en la etapa de ejecución, que no tuvo cambios importantes al incluir los costos reales de la inversión. | Este proyecto analizado con el criterio de evaluación de flexibilidad otorgada por el ORD. 1.083 del 30/07/2010 para iniciativas de inversión de reconstrucción a la etapa de diseño y ejecución conjunta. El plazo total de la ejecución del proyecto fue de 41 meses de ejecución del proyecto. Se inicia con la elaboración del diseño, que se ejecuto en un plazo de dos meses, no se registra el tiempo de modificación del diseño para incorporar el aumento de superficie, en 10 meses se ejecutan las obras civiles y 2 meses la compra de equipos y equipamiento. Hay 13 meses de tiempos muertos entre el diseño y la contratación de las obras civiles y 3 meses entre la recepción definitiva y la cancelación del último estado de pago de las obras civiles. En el año 2014 se revaluó el proyecto con el objeto de modificar el diseño aumentando la superficie en 55 m2, el que fue aprobado. El proyecto aumento su tamaño de 1259 m2 a 1304 m2, solicitando este aumento durante el proceso de ejecución de diseño en la etapa de ejecución, el que fue autorizado oportunamente. Respecto de los indicadores económicos no hubo variación importante ya que se realizaron aumentos menores en las obras civiles, y reduciendo costos en los otros ítem. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103179-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION Y CASETAS SANITARIAS, ANTUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | ANTUCO | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD NO CUENTA CON ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS POR LO QUE PROLIFERAN LOS POZOS NEGROS Y SOLUCIONES PARTICULARES EN MAL ESTADO. ADEMAS LAS CALLES ESTAN CONSTITUIDAS EN TIERRA.TODO ESTO SE TRADUCE EN PROBLEMAS DE SALUD Y MALA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. | CONTEMPLA LA EJEC. DE 548 SOL. SANIT. INTER. SEPARADAS EN 88 CAS. BAÑO, 321 CONEX. CON REP. DE ARTEF. Y ACCS. Y 139 SOLO CONEX. - CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE A.S. CON PLANTA DE TRATAMIENTO, INCLUYE 14.538 ML DE COLECT., 179 C.I Y EXCAVACIONES POR 23527 M3. - CONTEMPLA 25449 M2 PAVIMENTACION DE CALZADA EN ASFALTO, 10025 ML DE SOLERAS, 4476 M2 ACERAS HCV, Y 5171 M2 DE ZARPAS, GAVIONES Y MUROS DE CONTENCION - MEJOR. Y AMP. DEL SIST. DE A.P. INCLUYE UNA NUEVA CAPT. PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALCANT. SANIT. - AGUAS LLUVIAS INCLUYEN 5180ML DE TUBERÍAS, 64 C.I . Y 58 SUMIDEROS S2 Y 5 SUMIDEROS S3, 560 ML DE CANAL DE HORMIGON ARM. Y 112 CAJONES DE H.A - CONTEMPLA ADEMAS LA OPERACION Y MANT. DE LA PTAS POR 1 AÑO . - - SE CONTEMPLA ADEMAS EL PAGO DE DERECHOS Y SERVIDUMBRES DE PASO. | 2389 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 26 | 47 | Se modifico la fecha de las consultorias, aumentándolas debido a que se ampliaron los plazos para la ejecución del proyecto. Las consultorias contratadas, fueron las siguientes: 1) Carlos Ahumada Mercado, por un plazo de 1 mes, totalizando $360.000 por concepto de Formulación del los Términos Técnicos y Bases. 2) B.M.I. Ingenieria Ltda., por un plazo de 1 mes, totalizando $ 493.344 por Concepto de Asesoría Profesional Ingeniería 3) Leonidas Merino San Critobal por un plazo de 3 meses, totalizando $3.333.333 por Concepto de Asesoría Profesional, Abogado. 4) Paul Gabriel Lagos Sánchez por un plazo de 44 meses, totalizando $88.515.553 por Concepto de Asesoría de la Inspección Técnica de Obras (AITO) 5) Carolyn Sabelle Osses, por un plazo de 6 meses, totalizando $11.699.072 por Concepto de Inspección Técnica de Obras (ITO) 6) Alex Salgado Schwaner por un plazo de 19 meses, Totalizando $ 21.111.109 por Concepto de Asesoría Técnica Profesional en Geomensura. Todo esto Totalizando $125.512.411 | 80.7692 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 49 | Debido a las ampliaciones de plazo, se modificaron las fechas de las compras de Gastos Administrativos. Se realizaron en total de 12 compras por medio de Facturas, que en total equivalen a un valor de $2.191.566 | 1125 | 24 | 42 | Se aumentaron los plazos debido a las obras complementarias en 4 oportunidades: 1er Aumento: el 17-11-2015 en $378.577.025 en 180 días 2do Aumento: el 20-06-2016 en $102.451.135 en 115 días 3er Aumento: el 31-01-2017 en $689.451.589 en 180 días 4to Aumento: el 19-06-2017 en $68.738.997 en 150 días. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 625 |  | 3 | 9 | Se realizaron 10 compras de terrenos para Servidumbre de Paso debido a la cantidad de personas que firman se aumento el plazo previsto. El listado de compra de terrenos para servidumbres es el siguiente: 1) Sucesión Vásquez Muñoz en 134 m2 por un valor de $5.520.000 2) Maritza Gutierrez Aguilera en 73.2 m2 por un valor de $948.000 3) Sucesión Salazar Arévalo en 274 m2 por un valor de $4.110.000 4) Ilia Riquelme Sánchez - Aurelio Riquelme Parra en 134 m2 por un valor de $2.010.000 5) Juana de la Fuentes Lagos en 307.2 m2 por un valor de $4.608.000 6) Salvador Mellado Mellado en 220.88 m2 por un valor de $3.313.200 7) Oscar Salamanca Rodriguez en 204 m2 por un valor de $3.060.000 8) Silvia Muñoz Contreras en 57.2 m2 por un valor de $858.000 9) Regner Jimenez Toro (Sucesión) en 300 m2 por un valor de $ 4.500.000 10) Sucesión Muñoz Gatica en 340 m2 por un valor de $6.120.000 Totalizando en esta partida $35.047.200 y ademas de estas compras, se consideraron 3 Expropiaciones de Servidumbres 1) Benavides Jara Luís E. y Otros en 276.16 m2 por un valor de expropiación de $1.279.555 2) Espinoza Garrido Audalicio en 84 m2 por un valor de expropiación de $389.840 3) Espinoza Suarez Manuel y Hna. en 208 m2 por un valor de expropiación de $1.108.800 Totalizando en esta partida $2.778.195 Totalizando en las dos partidas de terreno (Compra + Expropiaciones) un total de $37.825.395 | 200 | [8 empty] | 27 | 27 | 51 | 51 | 0 | "Con fecha 29 de abril de 2014, se firma contrato inicial, por la suma $ 4.810.281.603.-, por un plazo de 700 días corridos. Obras contratadas: • 548 soluciones sanitarias interiores, separadas en 88 casetas baño, 321 conexiones con reposición de artefactos y accesorios, y 139 sólo conexión. • Construcción de un sistema de alcantarillado de aguas servidas con planta de tratamiento, incluye 14.538 m de colector, 179 cámaras de inspección, y excavaciones por 23.527 m3. • 25.449 m2 pavimentación de calzada en asfalto, 10.025 m de soleras, 4.476 m2 aceras HCV y 5.171 m2 de zarpas, gaviones y muros de contención. • Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, con nueva captación para el funcionamiento del alcantarillado sanitario. • Aguas lluvias 5.180 m de tuberías, 64 cámaras de inspección, 58 sumideros 52, 5 sumideros 53, 560 m de canal de hormigón armado, y 112 cajones de hormigón armado. • Gastos de operación y mantención de las plantas por 1 año Con fecha 17 de noviembre de 2015, se firma I Anexo de Contrato, por la suma de $ 378.577.025 (trescientos setenta y ocho millones quinientos setenta y siete mil veinticinco pesos) impuesto incluido, en un plazo de ejecución 180 días corridos. Fondo 10% adicional obras complementarias Obras contratadas • Conexión 59 viviendas Villa Jardín – año 2005 • Conexión 68 viviendas Villa Los Ríos – año 2011 • Obra complementarias Villa Jardín y Los Ríos • Obras de regadío Con fecha 01 de julio de 2016, se firma II Anexo de Contrato, por la suma de $ 102.451.135 (ciento dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento treinta y cinco pesos) impuesto incluido, aumento de plazo de 115 días corridos. Fondo 10% adicional obras complementarias Obras contratadas • Colector de aguas servidas en calle Los Carrera • Conexión de baño a red pública • Disminución de las Casetas Sanitarias de las 88 originales a 25 (63 menos) • Disminución de los Mejoramientos de Salas de Baño de los 321 originales a 121 (200 menos) • Aumento de las conexiones del baño a la red pública de las 139 a 389 (250 más) • Reposición pavimento aceras en mal estado ¿ Con fecha 31 de enero de 2017, se firma III Anexo de Contrato, por la suma de $ 689.452.000 (seiscientos ochenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos) impuesto incluido, más aumento de plazo de 180 días corridos. Fondo proceso de reevaluación Se autorizan 700.185 M$ para Obras Civiles y Consultorías Inicio 01.02.2017 - Término 30.07.2017 Obras contratadas • Pavimento calle Maipú, entre calle Los Carrera y Diego Portales • Pavimento calle Maipú, entre calle La Peña y Arturo Prat • Pavimento calle José Manso de Velasco, desde Liceo hacia el sur • Pavimento calles 18 de Septiembre y 21 de Mayo • Pavimento calle Bernardo O’Higgins, entre calle Almagro y Calixto Padilla • Pavimento calle Arturo Prat, entre calle José Manso de Velasco y pasaje Las Camelias • Pavimento calle La Peña • Pavimento calle Almagro, excluye pasaje Almagro, entre calle Los Carrera y Costanera • Pavimento calle Calixto Padilla, entre calle Bernardo O’Higgins y Arturo Prat • Pavimento calle Colón, entre calles Bernardo O’Higgins y Los Carrera • Pavimento calle Colón, excluye pasaje Colón, entre calle Los Carrera y Costanera ¿ Con fecha 19 de junio de 2017, se firma IV Anexo de Contrato, por la suma de por la suma de $ 68.738.997 (sesenta y ocho millones setecientos treinta y ocho mil novecientos noventa y siete pesos) impuesto incluido, más aumento de plazo de 150 días corridos Fondo 10% adicional proceso de reevaluación Inicio 31.07.2017 - Término 27-12-2017 Obras contratadas • Sumideros en calle Los Carrera • Cajón de aguas lluvias en calle Almagro • Recuperación de pasos de agua y sifones • 51 Uniones domiciliarias • Cajón de aguas lluvias de calle 21 de Mayo • Muro de contención en calle 10 de Diciembre • Servidumbre de calle Santa Rosa " | 88.8889 | 88.8889 | Se presenta una desviación importante entre los plazos recomendados y los plazos reales, esto se genera debido a las sucesivas modificaciones del proyecto, se presentaron 4 modificaciones de contrato. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 12/05/2014 | [14 empty] | 4634498 | 0 | 4634498 | 0 | 4634498 | La Municipalidad Realizo Gastos propios para las siguientes partidas: 1) Pago de Consultorias Realizado un pago de $3.333.333 pesos desde enero a marzo del 2014 (3 meses), para don Leonidas Mérino. Pagos desde Octubre del 2016, hasta Enero del 2017 y Desde Julio del 2017 hasta Noviembre del 2017 (9 meses) por un total de $17.845.078 Totalizando en ambas consultorias $21.178.411 2) Ademas se realizaron los siguientes gastos en terrenos Para Compras de Terrenos se Pagaron $3.535.200 y para Expropiaciones $2.778.195, Totalizando en estas dos partidas $6.313.395 Con lo que el aporte Municipal Total (Consultorias + Terrenos) fue de $27.491.806 | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 548 | 614 | 112.0438 | Real > Recomendada | [5 empty] | Con fecha 29 de abril de 2014, se firma contrato inicial, por la suma $ 4.810.281.603.-, por un plazo de 700 días corridos. Obras contratadas: • 548 soluciones sanitarias interiores, separadas en 88 casetas baño, 321 conexiones con reposición de artefactos y accesorios, y 139 sólo conexión. • Construcción de un sistema de alcantarillado de aguas servidas con planta de tratamiento, incluye 14.538 m de colector, 179 cámaras de inspección, y excavaciones por 23.527 m3. • 25.449 m2 pavimentación de calzada en asfalto, 10.025 m de soleras, 4.476 m2 aceras HCV y 5.171 m2 de zarpas, gaviones y muros de contención. • Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, con nueva captación para el funcionamiento del alcantarillado sanitario. • Aguas lluvias 5.180 m de tuberías, 64 cámaras de inspección, 58 sumideros 52, 5 sumideros 53, 560 m de canal de hormigón armado, y 112 cajones de hormigón armado. • Gastos de operación y mantención de las plantas por 1 año Con fecha 17 de noviembre de 2015, se firma I Anexo de Contrato, por la suma de $ 378.577.025 (trescientos setenta y ocho millones quinientos setenta y siete mil veinticinco pesos) impuesto incluido, en un plazo de ejecución 180 días corridos. Fondo 10% adicional obras complementarias Obras contratadas • Conexión 59 viviendas Villa Jardín – año 2005 • Conexión 68 viviendas Villa Los Ríos – año 2011 • Obra complementarias Villa Jardín y Los Ríos • Obras de regadío Con fecha 01 de julio de 2016, se firma II Anexo de Contrato, por la suma de $ 102.451.135 (ciento dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento treinta y cinco pesos) impuesto incluido, aumento de plazo de 115 días corridos. Fondo 10% adicional obras complementarias Obras contratadas • Colector de aguas servidas en calle Los Carrera • Conexión de baño a red pública • Disminución de las Casetas Sanitarias de las 88 originales a 25 (63 menos) • Disminución de los Mejoramientos de Salas de Baño de los 321 originales a 121 (200 menos) • Aumento de las conexiones del baño a la red pública de las 139 a 389 (250 más) • Reposición pavimento aceras en mal estado ¿ Con fecha 31 de enero de 2017, se firma III Anexo de Contrato, por la suma de $ 689.452.000 (seiscientos ochenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos) impuesto incluido, más aumento de plazo de 180 días corridos. Fondo proceso de reevaluación Se autorizan 700.185 M$ para Obras Civiles y Consultorías Inicio 01.02.2017 - Término 30.07.2017 Obras contratadas • Pavimento calle Maipú, entre calle Los Carrera y Diego Portales • Pavimento calle Maipú, entre calle La Peña y Arturo Prat • Pavimento calle José Manso de Velasco, desde Liceo hacia el sur • Pavimento calles 18 de Septiembre y 21 de Mayo • Pavimento calle Bernardo OHiggins, entre calle Almagro y Calixto Padilla • Pavimento calle Arturo Prat, entre calle José Manso de Velasco y pasaje Las Camelias • Pavimento calle La Peña • Pavimento calle Almagro, excluye pasaje Almagro, entre calle Los Carrera y Costanera • Pavimento calle Calixto Padilla, entre calle Bernardo OHiggins y Arturo Prat • Pavimento calle Colón, entre calles Bernardo O’Higgins y Los Carrera • Pavimento calle Colón, excluye pasaje Colón, entre calle Los Carrera y Costanera ¿ Con fecha 19 de junio de 2017, se firma IV Anexo de Contrato, por la suma de por la suma de $ 68.738.997 (sesenta y ocho millones setecientos treinta y ocho mil novecientos noventa y siete pesos) impuesto incluido, más aumento de plazo de 150 días corridos Fondo 10% adicional proceso de reevaluación Inicio 31.07.2017 - Término 27-12-2017 Obras contratadas • Sumideros en calle Los Carrera • Cajón de aguas lluvias en calle Almagro • Recuperación de pasos de agua y sifones • 51 Uniones domiciliarias • Cajón de aguas lluvias de calle 21 de Mayo • Muro de contención en calle 10 de Diciembre • Servidumbre de calle Santa Rosa | las variaciones que se reflejan en la magnitud del proyecto, son importantes. En este caso la magnitud correspondia al numero de soluciones sanitarias a ejecutar, pero en este proyecto se vario en numero y tipo de soluciones. Ademas hubo variaciones importantes en la cantidad de pavimento originalmente aprobado con la finalmente construidas, las que en todo caso fueron aprobadas en la etapa de reevaluación. | [12 empty] | Sin Observaciones. | 20/10/2017 | Sin Observaciones. | 19/10/2018 | SI | 19/10/2017 |  |  | En Operación | El modificar el proyecto tantas veces realizo un poco compleja la tarea de la gestión del proyecto. | FELIX RICARDO QUIROGA FIERRO | MUNICIPALIDAD DE ANTUCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4137300% | 4137300% | 0 | 4150500% | 132 | 4160700% | 102 | 4176400% | 157 | 4176400% | 157 | 4177100% | 7 | 4179500% | 24 | 422 | 422 | La diferencias observadas respecto a los pagos, tienen relación con que de acuerdo a la normativa vigente al momento comenzar el proyecto, se permitía efectuar transferencias iniciales al municipio, sin embargo, la factura por obras es de fecha 05/06/2014. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Municipio contrato y desarrollo la etapa de diseño, con financiamiento Subdere sin pasar por el SNI. | 93601 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 4574194 | 31512 | 0 | 0 | 0 | 4701501 | 93601 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 4574194 | 31512 | 0 | 0 | 0 | 4701501 | sin observaciones | 104334 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 6049500 | 31512 | 0 | 0 | 0 | 6187540 | EL contrato en obras civiles corresponde a la suma de $4810281603 y los respectivos aumentos de contrato, el que además incluyó una reevaluación ante MIDESO. Mod. Nº1: 378.577.025+Mod. Nº2:$102.451.135, Mod. Nº3: $689.451.589 (reevaluación), Mod. Nº4: $68.738.997 En cuanto a la consultoría, CARLOS AHUMADA $360.000, BMI // ALEX SALGADO SCHWANER $21.604.453, CAROLYN SABELLE $11.699.072 y GABRIEL LAGOS por $70.670.475. | 104334 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 6049500 | 31512 | 0 | 0 | 0 | 6187540 | 6187540 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° E.P. FECHA PAGO MONTO EST PAGO RENDICION 1 29/11/13 $342.625.000 $278.209.368 2 $45.144.416 3 25/8/14 $42.621.238 $61.892.454 4 30/9/14 $71.571.925 $71.571.925 5 30/10/14 $112.664.498 $112.664.498 6 28/11/14 $140.246.108 $140.246.108 7 30/12/14 $329.453.176 $329.453.176 8 29/1/15 $132.246.231 $132.246.231 9 27/2/15 $177.184.964 $177.184.964 10 31/3/15 $241.631.345 $241.631.345 11 8/5/15 $285.627.712 $285.627.712 12 4/6/15 $199.456.555 $199.456.555 13 30/6/15 $150.254.896 $150.254.896 14 9/9/15 $81.390.615 $81.390.615 15 30/9/15 $48.808.436 $48.808.436 16 27/10/15 $120.241.332 $120.241.332 17 30/11/15 $195.909.479 $195.909.479 18 31/12/15 $274.699.616 $274.699.616 19 16/2/16 $255.886.290 $255.886.290 20 29/2/16 $285.029.823 $285.029.823 21 23/3/16 $195.458.635 $195.458.635 22 2/5/16 $211.013.275 $211.013.275 23 30/5/16 $184.013.886 $184.013.886 24 16/8/16 $257.855.897 $257.855.897 25 16/8/16 $174.323.432 $174.323.432 26 26/8/16 $161.908.575 $161.908.575 27 28/9/16 $152.472.386 $152.472.386 28 23/11/16 $151.067.463 $151.067.463 29 31/1/17 $51.026.764 $51.026.764 30 29/3/17 $145.513.854 $145.513.854 31 24/4/17 $180.022.407 $180.022.407 32 2/5/17 $145.531.512 $145.531.512 33 25/5/47 $126.547.665 $126.547.665 34 28/6/17 $57.418.042 $57.418.042 35 31/7/17 $65.301.543 $65.301.543 36 5/3/18 $302.475.774 $302.475.774 37 TOTALES $6.049.500.349 $6.049.500.349 | El proyecto permitió dar solución sanitaria y de pavimentación a la zona urbana de Antuco. Ante distintos inconvenientes en el diseño se concurrío con el 10% de aumentos de obras, además de complementado con recursos adicionales con reevaluación para generar pavimentación de la zona central de la comuna. | [14 empty] | 138106.5926 | 0 | 0 | 0 | 3237.7445 | 6749137.2364 | 46495.2106 | 0 | 0 | 0 | 6936976.7842 | 7882420.9717 | 127471.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8042531.0364 | 39933.3817 | 0 | 0 | 0 | 8209935.6195 | 132107.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7775793.6502 | 39933.3817 | 0 | 0 | 0 | 7947834.2038 | 18.3503 | 14.572 | 15.2117 | -3.1925 | 0.82986 | 12944.3554 | 12664.159 | Los M$ 5.628.199 corresponden al monto de la ficha idi 2013 actualizada a moneda 2018. En lo nominal en el item Obras Civiles entre lo contratado y lo gastado no hay diferencias, la variación que se muestra es por actualización de moneda. La iniciativa presenta una variación aprox de un 15% entre lo recomendado y lo ejecutado. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 5784841 | 6573260 | 13.6291 | el monto recomendado actualizado es de M$ 5.784.841 y no de M$ 4.019.874. El proyecto fue reevaluado para incorporar obras de pavimentación, cuyos diseños fueron desarrollados durante la ejecución del proyecto y que no fueron presentados en la etapa de recomendación del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 441140 | 513889 | 16.4911 | Real > Recomendado | [5 empty] | la variación en el indicador costo anual equivalente, es concordante con el mayor costo del proyecto. | La iniciativa de inversión, presenta desviaciones importantes respecto a lo inicialmente recomendado, prueba de esto es las 4 modificaciones de contrato que se producen durante la ejecución. En monto, estas alcanzan aprox un 15 %, pero en plazos la variación es muy importante y supera el 80%, aumento que se produce por las sucesivas modificaciones de contrato que sufre la iniciativa en la etapa de ejecución. Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto se encuentra en operación y ha significado una mejora importante en las condiciones de vida de los habitantes de la localidad de Antuco. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO
30103533-0 | REPOSICION PARCIAL GIMNASIO MUNICIPAL ANTUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | ANTUCO | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA PUES SOLUCIONA EL DÉFICIT DE OFERTA DE RECINTOS DEPORTIVOS CERRADOS QUE ACTUALMENTE PRESENTA LA COMUNA DE ANTUCO. EL ÚNICO GIMNASIO PÚBLICO QUE POSEIA LA COMUNA FUE INHABILITADO POR TERREMOTO, DE MODO QUE NO EXISTE OFERTA POR ESTE CONCEPCTO,ACTIV. DEPORTIVAS SIN REALIZARSE. | REPONER 1.177.78 MTS2 DE ESTRUCTURA DAÑADA POR TERREMOTO, CIERRO PERIMETRAL, ENROCADO CANAL DE RIEGO Y DESARROLLAR DISEÑO ESPECIFICAMENTE PROYECTOS DE ESPECIALIDADES. LA SUPERFICIE A REPONER CORRESPONDIENTE A SUPERFICIE DE MULTICANCHA, GRADERÍAS BAÑOS Y CAMARINES . SE MANTIENE CAPACIDAD PERO SE MEJORA ARQUITECTURA Y CALIDAD CONSTRUCTIVA, CONFORME A INDICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE | 3745 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 3 | 47 | Se consideraron las siguientes consultorias: 1) Diseño - Hugo Miralles desde el 17-10-2011 por 85 dÃ­as por un valor de $8.500.000 financiado por el GORE (del cual se pagaron $7.240.000.) 2) Diseño - Hugo Miralles desde el 27-09-2012 por 30 dÃ­as por un valor de $600.000 financiado por la municipalidad. (Del cual se pago la totalidad). 3) AITO - Hugo Miralles desde 04-11-2013 por 238 dÃ­as por un valor de $4.889.000 financiado por el GORE (del cual se pagaron $4.736.211) 4) AITO - Ricardo Bustos desde el 04-01-2017 por 177 dÃ­as por un valor de $6.000.000 financiado por el GORE (del cual se pago la totalidad). 5) AITO - Ricardo Bustos desde el 01-07-2017 por 91 dÃ­as por un valor de $3.000.000 financiado por la municipalidad (del cual se pago la totalidad) . El plazo de las consultorías es amplio debido a que la primera empresa constructora se retiro del proyecto y se tuvo que readjudicar. | 1466.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 51 | El proyecto fue adjudicado a la empresa Kumelen con fecha 02-09-2013, por un valor de $541.530.365, posteriormente la empresa abandono la obra, por lo que con fecha 15-07-2014, se pone termino anticipado a contrato. Luego de esto el proyecto se reevaluo y fue tomado luego de licitación por la empresa Figuz, a la cual se le hizo acto de entrega de terreno el día 07-11-2016. | 537.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 195 | [13 empty] | 9 | 9 | 74 | 74 | 0 | El proyecto fue adjudicado a la empresa Kumelen con fecha 02-09-2013, por un valor de $541.530.365, posteriormente la empresa abandono la obra, por lo que con fecha 15-07-2014, se pone termino anticipado a contrato. luego de esto el proyecto se reevaluo y fue tomado luego de licitaciÃ³n por la empresa Figuz, a la cual se le hizo acto de entrega de terreno el dÃ­a 07-11-2016. | 722.2222 | 722.2222 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 74 meses, un 722.22$ sobre el plazo total originalmente recomendado. El mayor plazo se justifica porque en el primer contrato de obras civiles el contratista abandona las obras y se pone fin al contrato con cargo. También durante el primer contrato de consultoria (diseño) se realiza reevaluación para incorporar nuevas partidas debido a que se estimo que las estructuras de camarines y baños no resistirían las intervenciones Las consultorias consideran el diseño realizado en 2011-2012 y la asesoría a la inspección técnica realizada en el primer contrato de obras 2014-2017 y la asesoría en el segundo contrato de obra 2016-2017 | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 02/09/2013 | [14 empty] | 275922 | 0 | 275922 | 0 | 275922 | Debido a la Cantidad de Información relativa a los pagos, se adjunta todo en un archivo excel llamado "OTROS/Resumen Gasto Gimnasio.xlsx" que se encuentra en la carpeta del proyecto, en este archivo se encuentra detallada la información. A modo de resumen. : En la primera licitación (con Kumelen) se gastaron: $262.127.705 en obras civiles $12.576.221 en Consultorias $20.219.304 en gastos de boletas de garantí­a Totalizando $294.923.230 En la segunda licitación (con Figuz) se gastaron: $556.466.809 en obras civiles $9.000.000 en Consultorias $33.940.696 en Gastos de Garantí­a Totalizando $599.407.505 Totalizando por cada partida lo siguiente: $818.594.514 en Obras Civiles $21.576.221 en Consultorias $54.160.000 en Gastos de Garantía Totalizando en todas las partidas $894.330.735 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1177 | 1177 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La medida es 1.177 m2 de superficie edificada. | La magnitud del proyecto no se ve afectada considerando el proyecto reevaluado | [12 empty] | Sin Observaciones | 16/11/2017 | Sin Observaciones | 06/11/2018 | SI | 16/11/2017 | Ninguna que mencionar. |  | En Operación | Solo se menciona lo complejo que fue reevaluar luego que la primera empresa decidiera dejar de trabajar sin dar explicaciones a la municipalidad. | FELIX RICARDO QUIROGA FIERRO | MUNICIPALIDAD DE ANTUCO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4047600% | 4047600% | 0 | 4064700% | 171 | NA | 0 | 4082000% | 173 | 4151900% | 872 | 4151900% | 0 | 4166900% | 150 | 1193 | 1193 | Certificado Core Nº3102 del 14/04/2011 y Convenio de fecha 13.05.2011. Recursos adicionales: 02.01.2013, certificado Core Nº3672. Nuevo Convenio de fecha 09.04.2013. M$251.813 Recursos adicionales: 02.05.2016, certificado Core Nº4948. M$151.180.- Valor autorizado obras: M$812.947 consultoría: M$26.007 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa se postula con descriptor Sismo 2010. considerando diseño y ejecucion en la misma aprobacion, de acuerdo a la flexibilizacion de procedimientos para la reconstruccion. | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302843 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302843 | Sin observaciones | 22989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154927 | Primer contrato de obras se realiza término anticipado de contrato, pagándose un total de $262.277.704. Segundo contrato por $536.939.770 más un aumento de contrato de $53.467.735.- | 22989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875520 | 875520 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primer contrato de obras 004 OBRAS CIVILES NÂ° E.P. FECHA PAGO MONTO EST. PAGO 1 $47.160.803 2 16/3/14 $42.733.873 3 28/03/2014 $54.301.685 4 $80.672.047 5 30/06/2014 $37.409.296 TOTALES $262.277.704 NÂ° E.P. FECHA PAGO MONTO EST. PAGO 1 21/3/17 $62.466.565 2 29/3/17 $51.504.144 3 26/4/17 $65.011.518 4 17/5/17 $94.647.937 5 20/6/17 $50.126.051 6 21/7/17 $101.059.488 7 13/9/17 $50.030.853 8 24/10/17 $50.738.548 9 25/10/17 $21.819.359 10 16/1/18 $13.460.941 11 19/6/18 $29.542.101 TOTALES $590.407.505 | Proyecto tuvo dos procesos de revaluación ya que por un lado se encontraba subvalorado el presupuesto, además se produjo un término anticipado en el primer contrato de obras. | [14 empty] | 20311.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460250.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480561.6326 | 1132011.4216 | 31083.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510530.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541613.6857 | 30877.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082102.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112979.4796 | 220.7942 | 131.5997 | 135.1117 | -27.8043 | -1.6813 | 945.607 | 919.3731 | Los montos contratados y recomendados registran un extraordinario aumento respecto a los montos originalmente reocomendados, de 220.79% y 131.60% respectivamente. La variación proviene principalmente del ítem obras civiles, en el cual existieron dos contratos debido a que la primera empresa constructora abandonó la obra por problemas financieros y por tanto se puso término anticipado al contrato, habiéndose ejecutado el 60%. Posteriormente, el proyecto se reevaluó y contrato otra empresa para poder finalizar el proyecto, teniendo este último contrato modificaciones derivadas de elementos no considerados en el diseño. El proyecto fue presentado de perfil a ejecución , de acuerdo a las normas flexibilizadas de reconstrucción sismo 2010. Durante el desarrollo del diseño la empresa concluyo que al demoler y desarmar la nave principal de la superficie de juego, se generara compromisos estructurales para las fundaciones de la zona de camarines y baños públicos, por lo que se debe demoler todo este modulo. Debido a esto se revaluó en 2012 el proyecto incorporando camarines y baños públicos, llegando a un total de 1.177, 78 metros cuadrados y aumentando el monto total de inversión. La empresa sociedad inmobiliaria e inversiones kumelen ltda, se adjudicó las obras civiles del proyecto, (licitación pública id nº 4027-75-lp13, contrato y decreto alcaldicio nº 373/12.09.2013), dicha empresa ejecutó un 62% de avance físico de obras civiles haciendo abandono de las obras con fecha 17 de junio de 2014, aduciendo insolvencia económica. Posteriormente el proyecto se presenta a una segunda reevaluación por parte del gobierno regional con el objetivo de aprobar los recursos adicionales para la continuación de obras del gimnasio Asi finalmente los montos totales recomendados para el proceso presupuestario 2016, en m$ de 2014 son m$ 26.007 para consultorias y m$ 812.947 para obras civiles Recomendación original 12.800 para consultoría y 290.043 para obras civiles en moneda de diciembre de 2009- No hubo modificaciones de contrato menores a 10% | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 400748 | 944000 | 135.5595 | El proyecto fue presentado de perfil a ejecución , de acuerdo a las normas flexibilizadas de reconstrucción sismo 2010. Durante el desarrollo del diseño la empresa concluyo que al demoler y desarmar la nave principal de la superficie de juego, se generara compromisos estructurales para las fundaciones de la zona de camarines y baños públicos, por lo que se debe demoler todo este modulo. Debido a esto se revaluó en 2012 el proyecto incorporando camarines y baños públicos, llegando a un total de 1.177, 78 metros cuadrados y aumentando el monto total de inversión. La empresa sociedad inmobiliaria e inversiones kumelen ltda, se adjudicó las obras civiles del proyecto, (licitación pública id nº 4027-75-lp13, contrato y decreto alcaldicio nº 373/12.09.2013), dicha empresa ejecutó un 62% de avance físico de obras civiles haciendo abandono de las obras con fecha 17 de junio de 2014, aduciendo insolvencia económica. Posteriormente el proyecto se presenta a una segunda reevaluación por parte del gobierno regional con el objetivo de aprobar los recursos adicionales para la continuación de obras del gimnasio Asi finalmente los montos totales recomendados para el proceso presupuestario 2016, en m$ de 2014 son m$ 26.007 para consultorias y m$ 812.947 para obras civiles Recomendación original 12.800 para consultoría y 290.043 para obras civiles en moneda de diciembre de 2009- No hubo modificaciones de contrato menores a 10% | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no se solicitaba calculo de indicadores para los proyectos de reconstruccion y no existen antecedentes para realizar el calculo | A pesar de la flexibilizacion de los procesos establecidos para la reconstruccion, el proyecto no pudo ejecutarse en un tiempo razonable ya que debio modificar su dimensiones, modificar convenios con el GORE, solicitar nuevas aprobaciones de recursos en el CORE y realizar dos procesos de reevaluacion, ademas de un termino anticipado de contrato. Respecto a los costos, estos se ajustaron a los montos recomendados posterior a reevaluacion, sin embargo el abandono de las obras por la empresa del primer contrato significó un importante aumento de costo, comparado con otros proyectos de este tipo. Si se comparan con lo recomendado originalmente, el costo es de mas del doble, ya que se debieron incorporar nuevas superficies a demoler y reconstruir, ademas de los costos adicionales para reparacion de las obras que se deterioraron con el abandono. La magnitud no tuvo modificaciones, construyéndose los 1177 metros cuadrados estipulados originalmente. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30137244-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE LICAN RAY, COMUNA DE VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO FUTBOL EQUIPADO (AMATEUR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DADO A LAS PRECARIAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL RECINTO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LICAN RAY, SUMANDO A LO ANTERIOR QUE LA CANCHA RESULTA PRÁCTICAMENTE INUTILIZABLE DADO A LA CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRA (TIERRA), NO OBSTANTE SE OCUPA IGUAL POR LA COMUNIDAD ORGANIZADA DE LA LOCALIDAD Y SUS ALREDEDORES, ES POR ESTA RAZÓN QUE URGE LA NECESIDAD DE DOTAR CON EL EQUIPAMIENTO MÍNIMO PARA SU BUEN USO Y ACORDE A LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DE UN RECINTO DEPORTIVO. | LA PRESENTE INICIATIVA COMPRENDE: 1. REPOSICIÓN DE LA SUPERFICIE CORRESPONDIENTE A LA CANCHA DE FÚTBOL EN PASTO SINTÉTICO DE 6825 METROS CUADRADOS (105X65M) Y UNA CONTRA CANCHA DE 945 METROS CUADRADOS, ADEMÁS DE UN SISTEMA SISTEMA DE DRENAJE QUE PERMITA LA CORRECTA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIA. 2. MEJORAMIENTO DE LAS GRADERÍAS ACTUALES. 3. CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA TECHADAS PARA 308 PERSONAS 4. REPOSICIÓN DE 4 MONOPOSTES DE ILUMINACIÓN 5. CONSTRUCCIÓN BAJO GRADERÍAS, 3 CAMARINES (2 PARA JUGADORES Y 1 PARA ÁRBITROS) Y SERVICIOS HIGIÉNICO HOMBRES, MUJERES Y UNIVERSAL. 6. CIERRE PERIMETRAL DEL ÁREA DE JUEGO ADEMÁS SE CONSIDERA DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE ESPECIALIDADES DE AGUA, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA. | 6943 |  |  |  | 11 | 13 | SE AMPLIA CONTRATO DE CONSULTORIA Y SE AJUSTA A MONTO A RECOMENDADO. | 18.1818 | 10 | 12 | ESTE ITEM SE CARGO COMO PARTIDA EN LAS OBRAS CIVILES. | 20 | 10 | 12 | ESTE ITEM SE CARGO COMO PARTIDA EN LAS OBRAS CIVILES. | 20 | [8 empty] | 10 | 12 | SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE CONTRATO CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR OBRAS NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL, TALES COMO; MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GRADERÍAS EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE CIRCULACIONES EXTERIORES Y LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO EN CASO DE CORTE DE LUZ. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 147 | [13 empty] | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | LA DIFERENCIA DE PLAZO SE GENERADOR MEJORAS INCORPORADAS AL PROYECTOS CON PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN PROYECTO ORIGINAL , DESTACANDO ENTRE ELLAS EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LAS GRADERÍAS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO, ETC. | 18.1818 | 18.1818 | El plazo adjudicado fue por 210 días corridos y tuvo un aumento de plazo. SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE CONTRATO CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR OBRAS NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL, TALES COMO; MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GRADERÍAS EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE CIRCULACIONES EXTERIORES Y LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO EN CASO DE CORTE DE LUZ. El plazo total no tiene mayores diferencias con lo recomendado | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 05/06/2017 | [14 empty] | 650210 | 0 | 650210 | 609142 | 41068 | EL COSTO TOTAL DEL DE OBRAS CIVILES CORRESPONDE A M$. 630.765 Y CONSULTORIAS A M$, 19.445. ESTO SEGÚN MODIFICACIONES DE CONTRATO INFORMADAS EN ITEM DE PLAZOS. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 13778 | 13775 | 99.9782 | Real > Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN MODIFICACIONES. | Las modificaciones del proyecto no involucraron un cambio de magnitud | [12 empty] | CON FECHA 03 DE JULIO 2018, SE REALIZA RECEPCIÓN PROVISORA DE OBRA SIN OBSERVACIONES. | 14/08/2018 | SE ESTA RECIÉN TRAMITANDO RECEPCIÓN DEFINITIVA. |  | SI | 01/09/2019 | EL PROYECTO NO PRESENTAN SITUACIONES QUE AFECTAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO, A CUMPLIDO CON TODAS LAS EXPECTATIVAS Y PARTIDAS PROPUESTAS. |  | En Operación |  | CRISTIAN ALEJANDRO VERGARA FIGUEROA | MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4248100% | 4248100% | 0 | 4264700% | 166 | NA | 0 | 4286300% | 216 | 4289100% | 244 | 4289100% | 0 | 4291600% | 25 | 435 | 435 | El acuerdo CORE tuvo fecha el 07-09-2016. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto se postuló inicialmente el 2015, quedó FI y durante el proceso presupuestario 2016 obtuvo el RS | 19445 | 13079 | 6099 | 0 | 0 | 638322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676945 | 19445 | 13079 | 6099 | 0 | 0 | 638322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676945 | sin observaciones | 19445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850210 | El ítem de equipos y equipamientos no tienen contrato porque el municipio los incorporó al contrato de obras civiles. | 19445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650210 | 41068 | BIP > SIGFE | 16427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609142 | 16709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619057 | No existen diferencias en el Historial de Gastos. | El municipio cuando licitó, incorporó equipos y equipamientos al contrato de obras civiles. | [14 empty] | 26237.7224 | 17648.106 | 8229.8669 | 0 | 0 | 861296.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913412.1016 | 0 | 23924.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776057.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799981.919 | 23652.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767943.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791596.1607 | -12.4183 | -13.3364 | -10.8386 | -1.0482 |  | 57.4661 | 55.7491 | La U. técnica incorporó los ítem de equipos y equipamiento en la obra civil.. Por lo mismo no aparecen montos contratados en esos ítem. La variación del monto recomendado se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto tuvo modificaciones menores al 10%, tales como: MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GRADERÍAS EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE CIRCULACIONES EXTERIORES Y LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO EN CASO DE CORTE DE LUZ. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 96433 | 96433 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor Costo Anual Equivalente corresponde al mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post del indicador. | Existe una situación que no corresponde dentro del proceso, que es incorporar los ítem de equipos y equipamientos dentro del ítem de obra civil. El proyecto tuvo un aumento de plazo por 147 días para incorporar obras no presentes en el proyecto original. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124320-0 | REPOSICION CANCHA ESTADIO MUNICIPAL DE CHERQUENCO, COMUNA VILCÚN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILCUN | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CHERQUENCO CUENTA CON UN ESTADIO MUN.DE MAS DE 20 AÑOS, POSEE UNA CANCHA DE TIERRA EN MUY MALAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEL FUTBOL,DESGASTADO POR SU PROLONGADA UTILIZACIÓN,EL MUNICIPIO PRETENDE RECUPERAR ESTE RECINTO Y SATISFACER LA DEMANDA DEPORTIVA LOCAL, ADEMÁS DISMINUIR EL SEDENTARISMO | EL ESTADIO DE CHERQUENCO, ACTUALMENTE CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE TIERRA, LA CUAL SE PRETENDE MEJORAR A TRAVES DE LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: - DRENAJE Y MEJORAMIENTO PREVIO DEL TERRENO DE JUEGO; - SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE CÉSPED SINTÉTICA 8214M2 - INSTALACION ARCOS DE FÚTBOL, BANDERINES, - PROTECCIÓN TRAS ARCOS (PARAPELOTAS) - BANCA SUPLENTE - CIERRE PERIMETRAL (MALLA OLIMPICA) - REPARACIÓN DE GRADERÍAS EXISTENTES - SUPERFICIE DE ACCESO A CANCHA ADEMÁS CONTEMPLA UN SERVICIO DE ASESORÍA INSPECCIÓN TECNICA DE OBRAS (A.I.T.O.), DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILCÚN | 1348 |  |  |  | 5 | 6 | se observan variaciones entre plazo recomendado y real, debido a que el profesional del primer contrato renuncio a los 2 meses de la prestación de servicios, y se debió contratar un 2do profesional lo cual significo un desface en las fechas. | 20 | 5 | 1 | la compra fue a través proceso de licitación publica, y una vez adjudicado y recepcionada la orden de compra respectiva el plazo de entrega fue de 30 días. sin observaciones | -80 | 0 | 0 | [10 empty] | 5 | 7 | aumentos de Plazos, se deben a tramitación de mejoras del sistema de drenaje de la cancha, según bases y términos de referencia eran de responsabilidad del contratista , el cual debió proponer sistema optimo y tuvo que tramitarse aprobación por parte del Gobierno Regional, con costo "0" para el proyecto. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 75 | [13 empty] | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | se generaron retrasos por aumentos de Plazos, de los cuales 30 días se debieron a tramitación de mejoras del sistema de drenaje de la cancha, según bases y términos de referencia eran de responsabilidad del contratista , el cual debió proponer sistema optimo y tuvo que tramitarse aprobación por parte del Gobierno Regional, con costo "0" para el proyecto. por otra parte, los trabajos se realizaron en época de clima adverso, por lo tanto para el pegado definitivo de la carpeta y las partidas involucradas en la fijación final, debieron ser pospuestas hasta tener condiciones de temperatura ambiente adecuadas. para este efecto se otorgaron 30 días mas de plazo. | 60 | 100 | El proyecto se adjudico en un plazo inicial de 120 días. Luego la unidad financiera autorizó un aumento de plazo de 75 días. Plazo total 195 días se generaron retrasos por aumentos de Plazos, de los cuales 75 días se debieron a tramitación de mejoras del sistema de drenaje de la cancha, según bases y términos de referencia eran de responsabilidad del contratista , el cual debió proponer sistema optimo y tuvo que tramitarse aprobación por parte del Gobierno Regional, con costo "0" para el proyecto. por otra parte, los trabajos se realizaron en época de clima adverso, por lo tanto para el pegado definitivo de la carpeta y las partidas involucradas en la fijación final, debieron ser pospuestas hasta tener condiciones de temperatura ambiente adecuadas. para este efecto se otorgaron 75 días mas de plazo. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 03/05/2017 | [14 empty] | 454464 | 0 | 454464 | 454464 | 0 | Contrato de obras civiles, de fecha 10 de abril de 2017, celebrado entre la Municipalidad de Vilcún e Importaciones y representaciones JJC LTDA Rut 77.634.360-5 monto M$445.812 Contratos de ITO, Ignacio Andrés Howar Osses, persona natural, RUT Nº 18.438.642-9 , por M$ 1.600 Daniela Isabel Burgos Quezada, persona natural, RUT Nº 20.900.150-0 por M$ 2.400 Contratos equipamiento COMERCIALIZADORA GONZALO ALFONSO BARBASTE MORALES E.I.R.L. en adelante Oferente, Rut N° 76.592.125-2, representada por don GONZALO ALFONSO BARBASTE MORALES cédula de identidad N° 13.595.914-6, por el monto de M$9.900 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 8214 | 8214 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | si bien es cierto el proyecto sufrió modificaciones en su sistema de drenaje, estas no afectaron la magnitud aprobada para el proyecto. | El proyecto no tuvo modificaciones en magnitud | [12 empty] | la recepción provisoria fue realizada por la comisión conformada por la DOM , SECPLAC y profesional SECPLAC, se llevo a cabo y no se encontraron observaciones , irregularidades ni anomalías. se recepciona a conformidad. | 22/11/2017 | la recepción definitiva se realiza sin observaciones | 20/11/2018 | SI | 30/11/2017 | no se observan situaciones anómalas en el uso de la cancha, se ha comportado de buena manera, eso si , es necesaria la constante y periódica mantencion, por lo que los equipos de peinado y relleno de caucho siempre debieran considerarse como parte del proyecto. |  | En Operación | se debió realizar replanteo de sistema de drenaje, lo cual estaba considerado en los términos de referencia, esta situación significo modificar técnicamente el sistema propuesto, sin embargo dicha modificación fue sin costo para el proyecto. a la fecha a respondido de buena forma., | CARLOS ARIAS AGUILERA | MUNICIPALIDAD DE VILCUN |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4249900% | 4249900% | 0 | 4264700% | 148 | NA | 0 | 4282800% | 181 | 4282800% | 181 | 4285800% | 30 | 4297800% | 120 | 479 | 479 | El Mensaje solicitando la aprobación de los recursos al Consejo Regional fue de fecha 30-08-2016 El Acuerdo del CORE que aprueba los recursos fue de fecha 12-09-2016 La Resolución GORE que aprueba el Convenio Mandato con la Unidad Técnica fue el 10-11-2015 La licitación fue llamada mediante ID 3477-10-LR17(3489-15-LR 17 malo) con fecha17-01-2017 La apertura de licitación fue con fecha 17-02-2017 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El formulador y unidad técnica fue el M. de Vilcún, La unidad financiera fue el GORE | 4000 | 9919 | 0 | 0 | 0 | 445937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459856 | 4000 | 9919 | 0 | 0 | 0 | 445937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459856 | No hay. | 4000 | 9901 | 0 | 0 | 0 | 440563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454464 | El Contrato Inicial de Obras Civiles fue por M$445.812. Se debió hacer una rebaja por N$ - 5.249 Esta rebaja se realizó a solicitud del Gobierno Regional ya que el Contrato de Obras CIviles, no correspondiendo a dicho item. | 4000 | 9901 | 0 | 0 | 0 | 440563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454464 | 0 | BIP = SIGFE | 4000 | 9901 | 0 | 0 | 0 | 440563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454464 | 4104 | 9901 | 0 | 0 | 0 | 452018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466023 | No existe diferencia entre lo efectivamente pagado y lo consignado en SIGFE | [15 empty] | 5397.4401 | 13383.8766 | 0 | 0 | 0 | 601708.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620489.7563 | 0 | 4921.3717 | 11872.9291 | 0 | 0 | 0 | 548502.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565297.0045 | 4922.5709 | 11872.9291 | 0 | 0 | 0 | 542044.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558839.5029 | -8.895 | -9.9357 | -9.9158 | -1.1423 |  | 68.035 | 65.9903 | El proyecto no incurrió en modificaciones que incrementaran el monto contratado respecto del monto del contrato original, se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 517435 | 0 | 0% | se llevaron a cabo modificaciones para mejorar del sistema de drenaje de la cancha, según bases y términos de referencia eran de responsabilidad del contratista , el cual debió proponer sistema optimo . esta modificación tuvo costo "0" para el proyecto, por lo tanto no paso a re-evaluación, solo fue visada por el GORE. (se agrega como incremento /disminución la cantidad de 1, solo para efecto de poder enviar ya que no acepta el 0. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. Sin embargo, se debió realizar replanteo de sistema de drenaje. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 58234 | 58234 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No cambió el indicador. | El proyecto fue chico y no tuvo mayores inconvenientes. El proyecto no fue reevaluado, sin embargo a costo cero el contratista tuvo que proponer el mejoramiento del sistema de drenaje Se debió realizar replanteo de sistema de drenaje, lo cual estaba considerado en los términos de referencia, esta situación significo modificar técnicamente el sistema propuesto, sin embargo dicha modificación fue sin costo para el proyecto. a la fecha a respondido de buena forma., | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096492-0 | REPOSICION ESCUELA G-523 BOYECO - TEMUCO. | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | POTENCIAR LA EDUCACIÓN MUNICIPAL REPRESENTA UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, ES POR ESTO QUE EL PROYECTO DE REPOSICIÓN Y ADECUACION DE LA ESCUELA BOYECO REPRESENTA LA CONCRECION DE DICHO OBJETIVO A NIVEL RURAL. | EL ESTABLECIMIENTO COMPRENDE LOS NIVELES DE ENSEÑANZA PRE-BÁSICA T1 Y T2 (25 ALUMNOS POR CURSO) Y NIVELES DE ENSEÑANZA BÁSICA DE 1° A 8° AÑO (38 ALUMNOS POR CURSO) DANDO UN TOTAL DE 354 ALUMNOS EN 1 CURSO POR NIVEL. A NIVEL PROGRAMÁTICO CONSTA DE LOS SIGUIENTES RECINTOS: 1) ADMINISTRATIVOS 172M2; 2) 8 AULAS DE ENSEÑANZA BÁSICA 371M2; 3) LABORATORIO DE CIENCIAS 59M2; 4) MULTITALLER 58M2 5) SALA DE COMPUTACIÓN 58M2; 6) BIBLIOTECA (CRA) 80M2; 7) SALA DE IDIOMAS 57M2; 8) AULA INTEGRACIÓN 19M2; 9) 2 SALAS DE ACTIVIDADES PREBÁSICA 60M2; 10) COMEDOR 128M2; 11) COCINA - DESPENSA 48M2; 12) MULTICANCHA TECHADA 603M2; 13) PATIO CUBIERTO PREBÁSICA 73M2; Y 14) PATIO CUBIERTO BÁSICA 80M2. | 354 |  |  |  | 11 | 21 | no existen observaciones | 90.9091 | 2 | 2 | no existen observaciones | 0 | 2 | 12 | no existen observaciones | 500 |  |  |  |  | 1 | 6 | El plazo entregado entre el primer y ultimo gasto fue la devolución de los recursos, pues no fueron utilizados. | 500 | 11 | 20 | Hubo un incendio en la misma construcción del proyecto.- | 81.8182 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 284 | [13 empty] | 23 | 23 | 39 | 44 | 5 | no existen observaciones | 69.5652 | 91.3043 | Durante la ejecución de las obras, hubo un incendio que destruyó 8 de las salas construidas con el proyecto. Se repusieron con cargo al seguro de obra del contratista. Se debió aumentar el plazo de ejecución, y aumentar el valor de la consulto ría para extender el plazo de la asesoría hasta el nuevo plazo de ejecución de obras. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 01/07/2015 | [14 empty] | 1875831 | 6470 | 1882301 | 1882298 | 3 | no existen observaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2682 | 2682 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existen observaciones | sin cambios. | [12 empty] | Hubo una recepción que tuvo observaciones que se subsanaron | 30/05/2017 | Hubo una recepción que tuvo observaciones que se subsanaron | 25/07/2018 | SI | 01/03/2017 | ninguno.- |  | En Operación | incendio ocurrido durante la obra.- | GONZALO ALEJANDRO BURGOS CIFUENTES | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |  |  |  |  | 4124600% | 4162400% | 378 | 4168000% | 56 | 4194200% | 262 | 4215200% | 210 | 4215200% | 210 | 4218600% | 34 | 4221600% | 30 | 970 | 592 | Mediante Mensaje N° 205 de fecha 20-12-2013 el Ejecutivo propuso el proyecto para aprobación del CORE. Con fecha 22-01-2014 el CORE rechazó otorgar financiamiento al proyecto. Con fecha .03-02-2014 el CORE aprobó los recursos. Con fecha 06-06-2014 se aprobó la Resolución que aprueba el Convenio Mandato. Licitada con ID Licitación: 1658-663-LP14 publicada el 22-07-2014,sin ofertas recibidas Licitada con ID Licitación: 1658-878-LP14 publicada el 24-09-2014, sin ofertas recibidas Licitada con ID Licitación: 1658-1181-LP14 publicada el 09-01-2015, adjudicada el 28-05-2015, previo aumento de recursos Se realizaron tres procesos de licitación y en las tres oportunidades las ofertas presentadas excedían el monto disponible. Para poder adjudicar en el tercer proceso, se requirió aumento de recursos por M$258.003 en OOOCC. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | proyecto de origen municipal. | 16500 | 44857 | 83510 | 0 | 6104 | 1376031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527002 | 17490 | 47545 | 88514 | 0 | 6470 | 1458482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618501 | Sin observaciones. | 28252 | 43222 | 87873 | 0 | 6470 | 1716486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882303 | El contrato original de OOCC con financiamiento GORE fue por M$ 1.716.486 El contrato original de Consultarías fue por M$17.728. Aumento Consultoría M$10.763 Durante la ejecución de las obras, hubo un incendio que destruyó 8 de las salas construidas con el proyecto. Se debió aumentar el plazo de ejecución, y aumentar el valor de la consulto ría para extender el plazo de la asesoría hasta el nuevo plazo de ejecución de obras. | 28247 | 43222 | 87872 | 0 | 6470 | 1716487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882298 | 0 | BIP = SIGFE | 28247 | 43222 | 87872 | 0 | 6470 | 1716487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882298 | 29875 | 44346 | 89104 | 0 | 7116 | 1814312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984753 | No hay diferencias con el gasto efectivo del proyecto.con recursos GORE y lo consignado en SIGFE. | Durante la ejecución de la sobras se produjo un incendio que destruyó 8 salas nuevas. Se repusieron con cargo al seguro de obra del contratista. Se debió aumentar el plazo y aumentar la consultaría para contar con la asesoría durante toda la obra. | [14 empty] | 25428.2862 | 69124.6466 | 128688.3535 | 0 | 9406.2474 | 2120458.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353106.3861 | 2353107.5853 | 36514.5633 | 54774.2433 | 106852.7646 | 0 | 8533.2556 | 2218466.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425141.4053 | 35828.6412 | 53179.3544 | 106851.5654 | 0 | 8533.2556 | 2175658.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380051.6156 | 3.0613 | 1.1451 | 2.6032 | -1.8593 | 1.145 | 887.4167 | 811.2076 | La variación del monto recomendado se debe a que se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto del monto del contrato original, aun así se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1962289 | 1962289 | 0 | sin cambios. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1107 | 1107 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 391973 | 391973 | 0 | Real = Recomendado | El valor de los indicadores económicos corresponden a los mismos de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post de los indicadores. | Se realizaron tres procesos de licitación y en las tres oportunidades las ofertas presentadas excedían el monto disponible. Para poder adjudicar en el tercer proceso, se requirió aumento de recursos por M$258.003 en OOCC. Durante la ejecución de las obras, hubo un incendio que destruyó 8 de las salas construidas con el proyecto. Se debió aumentar el plazo de ejecución, y aumentar el valor de la consulto ría para extender el plazo de la asesoría hasta el nuevo plazo de ejecución de obras. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30098554-0 | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INEXISTENCIA DE RECINTOS DE CARACTER DEPORTIVO Y CULTURAL EN EL SECTOR, CON SU CONSTRUCCIÓN SE PRETENDE INTEGRAR A LA POBLACION DEL SECTOR Y BRINDAR ALTERNATIVAS DE EXPARCIMIENTO. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO DE APROX. 1.078,50 M2, CON MUROS DE HORMIGÓN ARMADO Y ALBAÑILERÍA REFORZADA, CON PILARES Y CADENAS DE HORMIGÓN ARMADO, ADEMÁS SE CONSIDERA PISO DE MADERA SOBRE ENVIGADO. LA CUBIERTA CONSIDERA ESTRUCTURA METÁLICA CON PLANCHAS METÁLICAS PREPINTADAS. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS SUPERFICIES, SEGÚN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: CANCHA: 558,78 M2 GRADERIAS: 217,7 M2 ESCENARIO: 57,61 M2 BODEGA: 10,9 M2 OFICINA: 9,72 M2 HALL ACCESO: 32,66 M2 BAÑO DAMAS: 16,68M2 CAMARINES DAMAS: 20,1 M2 BAÑO VARONES: 16,68 M2 CAMARINES VARONES: 20,1 M2 SALIDA EMERGENCIAS: 14,9 M2 BAÑO DISCAPACITADOS: 6,09 M2 ENFERMERIA:10,9 M2 ÁREA BANCAS JUGADORES (VENTANALES): 19 M2 TOTAL SUPERFICIE UTIL: 1.011,82 M2 TOTAL CONSTRUIDO: 1.078,50 M2 OBRAS COMPLEMENTARIAS: CORTE TERRENO Y RELLENO TERRENO (TERRAZAS ACTUALES) REFUERZO DE TALUD EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS A COLECTOR EXISTENTE ESTACIONAMIENTOS (23), INCLUYE (2) DE DISCAPCITADOS RAMPA DE DISCAPACITADOS CIERROS PERIMETRALES | 11739 | [7 empty] | 1 | 1 | Sin observaciones.- | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 15 | debido a un aumento de obras se hizo aumento de plazo.- | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 150 | [13 empty] | 8 | 8 | 15 | 32 | 17 | Sin observaciones.- | 87.5 | 300 | El plazo original del contrato de O.C. fueron 300 días a partir del 21/12/2015 y fue lo que ofreció el contratista. El 09.03.16 se autoriza un aumento de plazo en 50 días. El 09.11.16 se solicitó la reevaluación y se solicitó un aumento de plazo en 100 días El plazo total de la Obra Civil fue de 450 días En cuanto al plazo del equipamiento, hubo demoras en los tramites administrativos del convenio entre GORE y Municipio. Una vez que se realizó la compra fue casi inmediata. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 21/12/2015 | [14 empty] | 1065883 | 0 | 1065883 | 1058156 | 7727 | Sin observaciones.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1078 | 1078 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones.- | Se mantienen los mismo metros cuadrados de infraestructura. | [12 empty] | Sin observaciones.- | 24/05/2017 | Sin observaciones.- | 24/05/2018 | SI | 24/05/2017 | Sin observaciones.- |  | En Operación | Sin observaciones.- | GONZALO ALEJANDRO BURGOS CIFUENTES | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4083300% | 4196700% | 1134 | 4201200% | 45 | NA | 0 | 4235900% | 347 | 4235900% | 347 | 4235900% | 0 | 4242900% | 70 | 1596 | 462 | El proyecto fue aprobado por el CORE el 03-12-2014. El Convenio Mandato se suscribió el Se realizaron dos procesos de licitación. El primer proceso de licitación mediante ID Licitación: 1658-236-LP15 se publicó el 05-03-2015 con fecha de apertura 07-04-2015. Las dos ofertas presentadas excedían el monto disponible, por lo que se declaró desierta. En el segundo proceso de licitación, realizado mediante ID Licitación: 1658-396-LP15 con fecha de publicación el 13-04-2015 y apertura el 07-05-2015, se presentaron dos oferentes nuevamente por un mayor valor que el monto disponible. Se requirió por tanto solicitar recursos adicionales al CORE, y una vez aprobados, modificar el Convenio Mandato., lo cual se hizo. Posteriormente a ello, a petición del Municipio, se solicitó pedir aclaraciones a los oferentes respecto de su experiencia. Una vez recibidas estas aclaraciones a través del portal mercadopublico, el Municipio, con acuerdo del Concejo Municipal, modificó la resolución de adjudicación, de tal forma que el segundo oferentes pasó a ocupar el primee lugar, oferta que en términos económicos era más económica. Todo ello demoró el proceso de adjudicación. Como la adjudicación fue en Diciembre, para poder realizar pagos en el año siguiente, previamente se requirió obtener el RS para el año, crear la asignación, que va a toma de razón y modificar el Convenio Mandato, por lo cual el primer pago se realiza en el mes de febrero de 2016. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto se recomendó el año 2011 , no se ejecutó y perdió vigencia. El 2014 se volvió a recomendar y se reevaluó el año 2016 | 0 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 821408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824845 | 0 | 8018 | 0 | 0 | 0 | 929649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937667 | Sin observaciones. | 0 | 7726 | 0 | 0 | 0 | 1058157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065883 | El primer contrato de Obras Civiles fue por M$1.009.233 Hubo aumento de obras por M$ 48.923 Valor Total del contrato M$ 1.058.156 El equipamiento se adquirió a través de Convenio Marco, a un proveedor, según detalle siguiente: Modalidad de adquisición: Convenio Marco Proveedor: 76615840-4 Comercial Tanggo Sport Limitada N° de Resolución Unidad Técnica : N° 614 del 30/07/2018 | 0 | 7726 | 0 | 0 | 0 | 1058156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065882 | 7726 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110033 | No hay diferencias con el gasto efectivo del proyecto en la asignación Obras Civiles. En equipamiento el valor cancelado es M$ 7.726, que se devengaron en el mes de septiembre de 2018, según detalle siguiente Modalidad de adquisición: Convenio Marco Proveedor: 76615840-4 Comercial Tanggo Sport Limitada N° de Resolución Unidad Técnica : N° 614 del 30/07/2018 1) Factura N° 402 (15-08-2018) por M$ 1.658 2) Factura N° 399 (15-08-2018) por M$ 1.742 Factura N° 400 (15-08-2018) por M$ 1.460 Factura N° 401 (15-08-2018) por M$ 2.678 Sub Total M$ 5.891 3) Factura N° 418 (24-08-2018) por M$ 177 Revisada la plataforma SIGFE, los valores de equipamiento se encuentran consignados en dicha plataforma. | Además de requerir aumento de recursos para adjudicar en la segunda licitación, la Unidad Técnica debió revisar su proceso de adjudicación, con lo cual hubo demoras adicionales para el inicio de la obra. | [14 empty] | 0 | 11316.5167 | 0 | 0 | 0 | 1312094.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323411.2892 | 1492173.3267 | 0 | 9264.746 | 0 | 0 | 0 | 1367611.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376876.0448 | 0 | 9264.746 | 0 | 0 | 0 | 1331113.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340378.2697 | 4.0399 | 1.2821 | 1.4495 | -2.6508 | -10.1727 | 1243.3936 | 1234.7992 | Además se debe incorporar al contrato de obras civiles 18.758 (mon 2018) como aporte municipal. La variación corresponde a un 5,9% más La variación del monto recomendado se debe a que se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto del monto del contrato original, aun así se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1091504 | 66327 | 6.077% | para mejor término de obras.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1103611 | 1244344 | 12.752 | El proyecto fue adjudicado por un -0.5% menos que el valor recomendado en moneda de igual valor. El presupuesto recomendad moneda 2012 fue : O.C. :M$ 902.477 Eqto: M$ 7.784 Total = M$910.261 La licitación fue el año 2015, por lo tanto, lo recomendado en moneda de ese año es: O.C. :M$ 1.015.201 Eqto: M$ 8.756 Total = M$1.023.958 La OC adjudicada fue por: OC: M$ 1.009.234 La U. Financiera autorizó un aumento del contrato por M$66.328 sin reevaluación, de los cuales M$48.924 son FNDR y M$17.404 son municipales.. Existieron además modificaciones a costo cero dentro del mismo proyecto que fueron reevaluadas. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 5 | 5 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 722536 | 722536 | 0 | Real = Recomendado | El valor de los indicadores corresponden a los mismos de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post de los indicadores. | Se observa un excesivo tiempo muerto entre el termino de la obra civil y la compra de equipamiento. Además de requerir aumento de recursos para adjudicar en la segunda licitación, la Unidad Técnica debió revisar su proceso de adjudicación, con lo cual hubo demoras adicionales para el inicio de la obra. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30112156-0 | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL COSTANERA DEL CAUTÍN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INEXISTENCIA DE UN RECINTO DEPORTIVO Y CULTUTAL EN EL SECTOR SANTA ROSA, CON SU CONSTRUCCIÓN SE PRETENDE INTEGRAR A LA POBLACIÓN DEL SECTOR Y BRINDAR ALTERNATIVAS DE ESPARCIMIENTO.- | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN EN UNA SUPERFICIE APROX.1077.91 M², CON MUROS DE HORMIGÓN ARMADO Y ALBAÑILERÍA REFORZADA; CON PILARES Y CADENAS DE HORMIGÓN ARMADO. ADEMAS SE CONSIDERA PISO DE MADERA SOBRE ENVIGADO. LA CUBIERTA CONSIDERA ESTRUCTURA METALICA CON PLANCHAS METALICAS PREPINTADAS. A CONTINUACION SE DETALLAN LAS SUPERFICIES UTILES: CAMARIN 1 20.88 M2 CAMARIN 2 20.88 M2 BAÑO PUBLICO 1 10.39 M2 BAÑO PUBLICO 2 10.48 M2 VESTIDORES 11.40 M2 BODEGA VESTIDORES 3.00 M2 BODEGA ASEO 4.58 M2 PRIMEROS AUXILIOS 6.92 OFICINA 9.00 M2 SECRETARIA Y SALA ESPERA 12.29 M2 BOLETERIA 6.20 M2 HALL 35.31 M2 ESCENARIO 40.27 M2 GRADERIAS 120 M2 (CAPACIDAD PARA 336 PERSONAS) SECTOR CANCHA 558.30 M2; SE CONSIDERAN ESPACIOS ADAPTADOS PARA MINUSVÁLIDOS OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.- REUBICACIÓN TRAZADO COLECTOR A.LL. EXISTENTE,ACORDE A EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 2.- ESTACIONAMIENTOS(14)+1 MINUSVALIDO 3.- CIERROS PERIMETRALES 4.- CIRCULACIONES EXTERIORES Y ACCESO PRINCIPAL (ATRIO) EN BALDOSAS. | 22645 |  |  |  | 8 | 10 | por el aumento de plazo hubo que aumentar la consultoria. | 25 | 1 | 1 | Sin observaciones.- | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 12 | hubo aumento de plazo.- | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 45 | [13 empty] | 8 | 8 | 13 | 25 | 12 | para tener una mejor obra.- | 62.5 | 212.5 | La O.C del proyecto se adjudicó inicialmente con un plazo de 300 días. Inicio 11-07-16 a 07-05-17. Sin embargo, el proyecto tuvo un aumento de plazo de 45 días finalizando el 21-06-17- Plazo total 345 días. Hubo demoras administrativas en el convenio para la adquisición del equipamiento. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 11/07/2016 | [14 empty] | 850871 | 0 | 850871 | 843489 | 7382 | Sin observaciones.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1077 | 1077 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones.- | sin modificaciones | [12 empty] | Sin observaciones.- | 30/10/2017 | hubo observaciones que quedo registro debiendo subsanarlas el contratista.- | 16/01/2019 | SI | 30/10/2017 | Sin observaciones.- |  | En Operación | Sin observaciones.- | GONZALO ALEJANDRO BURGOS CIFUENTES | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087200% | 4214300% | 1271 | 4224900% | 106 | NA | 0 | 4250100% | 252 | 4250100% | 252 | 4256200% | 61 | 4261300% | 51 | 1741 | 470 | El proyecto fue propuesto para aprobación del CORE con fecha 03-07-2015. El CORE aprobó el financiamiento del proyecto con fecha 07-08-2015. El Convenio Mandato se suscribió el 05-10-2015. La licitación. ID Licitación: 1658-1087-LR15 fue publicada el 23-10-2015. El Acta de Apertura fue el 24-11-2015. La Unidad Técnica (Municipalidad) solicitó los recurso adicionales con fecha 09-12-2015. El Gobierno Regional solicitó al CORE el incremento de recursos con fecha 26-01-2016 El CORE aprobó los recursos adicionales el 01-02-2016 Se requirió aumentar los recursos en OOCC por M$ 53.025 para poder adjudicar al único oferente. Posteriormente se requirió modificar la asignación presupuestaria. Una vez tomada de razón, se modificó el Convenio Mandato. (29-04-2016) La Municipalidad adjudicó el proyecto con fecha 11-05-2016 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto lo formuló el M. de Temuco. Obtuvo RS el año 2011 Perdió vigencia y se repostuló el año 2014 y obtuvo nuevo RS el año 215 | 0 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 697310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700747 | 10665 | 7786 | 0 | 0 | 0 | 779800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798251 | No hay observaciones. | 10664 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 832825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850872 | No hay. | 10664 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 832824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850871 | 7382 | BIP > SIGFE | 10664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843489 | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874842 | El monto de Obras Civiles y el monto de Consultarías están correctos. El monto correcto de Equipamiento corresponde a M$7.383, devengados en Agosto de 2018. Revisado el SIGFE, el valor está en dicho sistema. | Sin observaciones. | [14 empty] | 15051.9146 | 10989.1448 | 0 | 0 | 0 | 1100599.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126640.3632 | 0 | 13513.3863 | 9355.8825 | 0 | 0 | 0 | 1055399.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078268.4599 | 13349.1008 | 9355.8825 | 0 | 0 | 0 | 1035731.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058436.675 | -4.2935 | -6.0537 | -5.8938 | -1.8392 |  | 982.7639 | 961.6822 | Aún cuando se tuvo que suplementar al convenio un monto extra debido a que el único oferente que se presento lo hizo con un monto mayor al presupuestado originalmente, la variación entre monto contratado y recomendado se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 61165 | 61165 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor VAC corresponde al mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post del indicador. | El proyecto fue ejecutado por un monto menor al recomendado en moneda de igual valor. Sin embargo, confunde lo anterior ya que el convenio fue en la moneda de RS 2014 y se ve que el GORE tiene que pedir suplementos al CORE | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30110475-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD MAPUCHE GALVARINO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | GALVARINO | 2019 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAPUCHES Y NO MAPUCHES DE LA COMUNA DE GALVARINO Y COMUNAS VECINAS, A TRAVÉS DE PRESTACIÓNES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD, CON MEDICINA MAPUCHE. | LA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MAPUCHE CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 702 MTS2, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: - ÁREA DE ATENCIÓN 232 M2 - ÁREA APOYO 123 M2 - ÁREA ADMINISTRATIVA 94 M2 - CIRCULACIÓN Y MUROS 253 M2 | 34745 |  |  |  | 9 | 22 | Sin observaciones | 144.4444 | 4 | 18 | El mayor plazo que el recomendado se debe a licitaciones desiertas y a productos que por las características propias del centro comunitario no fue posible adquirir vía licitación pública | 350 | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | El proyecto no contempló Gastos Administrativos, se indicó la fecha del 06-08-2019 para que el sistema permita enviar la evaluación. | -100 | 9 | 31 | El proyecto tuvo un término anticipado de contrato que se formalizó mediante Res. Exta 0001 del 11-01-2017, por lo que se tuvo que efectuar una nueva contratación que comenzó el 14-11-2017 mediante Res. Exta. 10497 | 244.4444 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 0 | [20 empty] | 1 | 0 | El proyecto no contempló otros gastos, se indicó la fecha del 06-08-2019 para que el sistema permita enviar la evaluación. | -100 | 10 | 10 | 43 | 43 | 0 | El mayor plazo involucrado en la ejecución del proyecto, se debe al término anticipado de contrato el que conllevó además el tiempo de liquidación | 330 | 330 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 43 meses, un 330% sobre el plazo originalmente recomendado. El plazo se incrementó extraordinariamente en los ítems de obras civiles, equipamientos y consultorías, con 343.33%, 246.30% y 142.96% respectivamente. En el caso de las obras civiles, se contrataron dos empresas, en donde la primera no finalizó las obras y por tanto hubo que dar término anticipado al contrato y proceder a un trato directo con la segunda. Para el equipamiento, ll mayor plazo se debe a licitaciones desiertas y a productos que por las características propias del centro comunitario no fue posible adquirir vía licitación pública. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 06/07/2015 | [14 empty] | 741739 | 1931 | 743670 | 743672 | -2 | Sin observaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 702 | 702 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen modificaciones en la magnitud recomendada | No existió variación en la magnitud | [12 empty] | Sin observaciones | 31/01/2018 | Sin observaciones | 08/08/2018 | NO |  |  | Alcalde de la comuna, rechaza las llaves del dispositivo por no contar con financiamiento para su administración. Este financiamiento fue solicitado a MINSAL sin respuesta a la fecha | Sin Operar | El proyecto tuvo un término anticipado de contrato, el cual se retomó a través de una contratación directa para finalizar las obras. | SANDRA PAOLA HUENUL COLICOY | SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4152000% | 4166900% | 149 | 4168000% | 11 | 4228200% | 602 | 4183400% |  | 4219100% |  | 4219100% | 0 | 4230000% | 109 | 780 | 631 | El Consejo Regional aprobó los recursos con fecha 18-12-2013. Como el año presupuestario 2013 se encontraba cerrado para creación de asignaciones presupuestarias, la creación se realiza al año siguiente. La Resolución que aprueba el Convenio Mandato se suscribe el 29-04-2014. Sin embargo, es preciso adecuar el diseño a la nueva norma sísmica, por lo cual mediante ID Licitación:1175-147-LE14, publicada el 28-05-2014 y con cierre de ofertas el 09-06-2014, la Unidad Técnica realizó el llamado a la Consultaría para adecuación del diseño a la norma sísmica vigente. La contratación de las obras civiles se realizó mediante ID Licitación:1175-515-LP14, publicada el 17-12-2014, y con fecha de cierre el 24-02-2015. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto se presenta directo a ejecuciòn al SNI. El diseño luego de la obtención de su primer RS, debió adecuar el diseño a la nueva norma sísmica, por lo cual mediante ID Licitación:1175-147-LE14, publicada el 28-05-2014 y con cierre de ofertas el 09-06-2014, la Unidad Técnica realizó el llamado a la Consultaría para adecuación del diseño a la norma sísmica vigente. | 34868 | 13867 | 0 | 0 | 1931 | 596694 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 648960 | 35389 | 14073 | 0 | 0 | 1960 | 605558 | 0 | 0 | 1624 | 0 | 658604 | El componente otros gastos no s eutilizaó para la ejecución del proyecto. | 24737 | 13844 | 0 | 0 | 1931 | 703160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743672 | Obras Civiles: Hubo dos contratos, ya que el primer contratista no termino las obras. Para adjudicar al segundo contrato, con la finalidad de concluir las obras, se debió pedir reevaluación y recursos adicionales al Consejo Regional. El detalle de los contratos es el siguiente: Resolución de la Unidad Técnica N° Res. Ex. 3.092 de fecha 19/06/2015 proveedor RUT 7.461.916-9 EDUARDO VALLEJOS SOLIS por M$ 590. 724 de los cuales se cancelaron M$ 563.883 Resolución de la Unidad Técnica N° 10.497 de fecha 14/11/2017 proveedor RUT 78.829.370-4 CONSTRUCTORA CARVALLO Y SEMLER LIMITADA por M$ 139.277 La primera consultoría contratada corresponde a la adecuación del diseño a la norma sismica viegente. S ehizo mediante licitación pública y fue contratada mediante Resolución de la Unidad Técnica N° 3.042 de fecha 08/07/2014 al consultor RUT 76.085.116-7 ERGONIKA LTDA. por M$ 10.337 Resolución de la Unidad Técnica N° 3.936 de fecha 10/08/2015 proveedor RUT 15.654.599-6 PAMELA COFRE BORQUEZ por M$ 3.550 Resolución de la Unidad Técnica N° 5.830 de fecha 17/11/2015 proveedor RUT 15.234.124-5 ALVARO DIEGO SANHUEZA ZURITA por M$ 4.850 Resolución de la Unidad Técnica N° 476 de fecha 04/02/2016 proveedor RUT 15.234.124-5 ALVARO DIEGO SANHUEZA ZURITA por M$ 6.000 Las consultarías para asesoría a inspección técnica fueorn las siguientes: El equipamiento se adquirió a través de Convenio Marco según detalle siguiente: Resolución de la Unidad Técnica N° 931 de fecha 30/06/2016 proveedor RUT 10.142.678-5 Waldo Gonzalez Rojas por M$ 233 Resolución de la Unidad Técnica N° 928 de fecha 30/06/2016 proveedor RUT 59.106.780-K Global Healthcare Chile L.P. por M$ 1.054 Resolución de la Unidad Técnica N° 926 de fecha 30/06/2016 proveedor RUT 76.148.288-2 Idea Market SPA por M$ 3.873 Resolución de la Unidad Técnica N° 925 de fecha 30/06/2016 proveedor RUT 76.287.853-4 Comercial Agustín Limitada por M$ 823 Resolución de la Unidad Técnica N° 2.190 de fecha 27/12/2016 proveedor RUT 76.343.023-5 Soc. Comercial Henry y Cía. Ltda. por M$ 600 Resolución de la Unidad Técnica N° 929 de fecha 30/06/2016 proveedor RUT 76.844.390-4 Audiovisuales Herzam Ltda. por M$ 23 Resolución de la Unidad Técnica N° 922 de fecha 30/06/2016 proveedor RUT 76.909.170-K AGM Y DIMAD SA por M$ 313 Resolución de la Unidad Técnica N° 924 de fecha 30/06/2016 proveedor RUT 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. por M$ 67 Resolución de la Unidad Técnica N° 2.188 de fecha 27/12/2016 proveedor RUT 79.785.840-4 Ortomedica Lifante y Cía Ltda. por M$ 50 Resolución de la Unidad Técnica N° 930 de fecha 30/06/2016 proveedor RUT 79.909.150-K METALURGICA SILCOSIL LIMITADA por M$ 376 Resolución de la Unidad Técnica N° 932 de fecha 30/06/2016 proveedor RUT 81.095.19-1 Said Mauricio Tarzijan Julian por M$ 145 Resolución de la Unidad Técnica N° 1.761 de fecha 29/11/2017 proveedor RUT 8.613.361-K Adela Del Carmen León Ibarra por M$ 212 Resolución de la Unidad Técnica N° 927 de fecha 04/07/2016 proveedor RUT 8.613.361-K Adela Del Carmen León Ibarra por M$ 81 Resolución de la Unidad Técnica N° 923 de fecha 30/06/2016 proveedor RUT 92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA por M$ 5.933 Resolución de la Unidad Técnica N° 1.483 de fecha 12/10/2017 proveedor RUT 96.636.310-K Allmedica S.A. por M$ 61 | 24737 | 13845 | 0 | 0 | 1931 | 703159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743672 | 0 | BIP = SIGFE | 24737 | 13845 | 0 | 0 | 1931 | 703159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743672 | 27025 | 14602 | 0 | 0 | 2082 | 733217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776926 | No hay diferencias con el gasto efectivo del proyecto. | Antes de realizar el llamado a licitación de la sobras, se debió llamar a licitación a una consultaría para adecuar el diseño a la norma sísmica vigente. El primer contratista de obras civiles no termino las obras, por lo cual se debió llamar a una nueva licitación, lo que requirió aumento de recursos. A diferencia de lo que señala la Unidad Técnica en su evaluación ex post, el Gobierno Regional si entregó recursos a la Unidad Técnica para Gastos Administrativos. | [14 empty] | 51451.3581 | 20460.1471 | 0 | 0 | 2849.2152 | 880408.6924 | 0 | 0 | 2361.1552 | 0 | 957530.568 | 904649.8056 | 32558.5192 | 17509.0029 | 0 | 0 | 2495.4616 | 900146.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952709.9261 | 32406.2253 | 17510.2021 | 0 | 0 | 2495.4616 | 879247.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931659.79 | -0.50345 | -2.7018 | -0.13185 | -2.2095 | 2.9857 | 1327.1507 | 1252.4899 | El proyecto resulto un 0.5% menor al monto recomendado y el costo real fue un 2.7% menor al recomendado. Se informa que el proyecto fue recomendado con item de 1969 otros gastos pero que estos no se consideraron. El proyecto presenta una Reevaluaciòn dado que el primer contratista no termino las obras; Hubo dos contratos, ya que el primer contratista no termino las obras. Para adjudicar al segundo contrato, con la finalidad de concluir las obras, se debió pedir reevaluación y recursos adicionales al Consejo Regional. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 641766 | 754400 | 17.5506 | El proyecto presenta una Reevaluaciòn dado que el primer contratista no termino las obras; Hubo dos contratos, ya que el primer contratista no termino las obras. Para adjudicar al segundo contrato, con la finalidad de concluir las obras, se debió pedir reevaluación y recursos adicionales al Consejo Regional. El detalle de los contratos es el siguiente: Resolución de la Unidad Técnica N° Res. Ex. 3.092 de fecha 19/06/2015 proveedor RUT 7.461.916-9 EDUARDO VALLEJOS SOLIS por M$ 590. 724 de los cuales se cancelaron M$ 563.883 Resolución de la Unidad Técnica N° 10.497 de fecha 14/11/2017 proveedor RUT 78.829.370-4 CONSTRUCTORA CARVALLO Y SEMLER LIMITADA por M$ 139.277 La primera consultoría contratada corresponde a la adecuación del diseño a la norma sismica viegente. S ehizo mediante licitación pública y fue contratada mediante Resolución de la Unidad Técnica N° 3.042 de fecha 08/07/2014 al consultor RUT 76.085.116-7 ERGONIKA LTDA. por M$ 10.337 El proyecto se inicia 06-07-2015, pero tuvo un término anticipado de contrato que se formalizó mediante Res. Exta 0001 del 11-01-2017, por lo que se tuvo que efectuar una nueva contratación que comenzó el 14-11-2017 mediante Res. Exta. 10497. Terminando las obras finalmente 26 /01/2018. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 216554 | 216554 | 0 | Real = Recomendado | El indicador informado corresponde al resultado de la primera re evaluación, no se encuentra la evaluación económica original del proyecto | El proyecto fue ejecutado por la misma magnitud, superando los plazos recomendados, debido a que primero se debió adecuar el diseño a la norma sísmica vigente. y porque el primer contratista no termino las obras, se debió pedir re evaluación y recursos adicionales al Consejo Regional para licitar el término de las obras. El resultado de la Re evaluación fue un 17,5% del monto originalmente recomendado. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20084120-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CAJON, VILCUN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILCUN | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | CAJÓN, SE CARACTERIZA POR SER UN LUGAR DE CRECIMIENTO EXPLOSIVO DE SU POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPANSIÓN DE LOTEOS DE VIVIENDAS, ACTUALMENTE LA SALUD ES ATENDIDA A TRAVÉS DE UNA POSTA, LA QUE NO DA ABASTO POR ESPACIO Y ESPECIALIDADES, PARA SU POBLACIÓN. | CONST EIFICIO DE 1.509,05 M2 . PMA, ES EL SIGUIENTE: BOX CLÍNICO MULTIPROPÓSITO TIPO , 12 M2, BOX CLÍNICO MULTIPROPÓSITO TIPO 2,12 M2, BOX GINECOLÓGICO CON BAÑO 19 M2, BOX DENTAL12 M2, UNIDAD SATÉLITE SOME CON ARCHIVO FICHAS 14 M2, SALA ESPERA 20 M2, SALA TRABAJO CLÍNICO GRUPAL 16 M2, BAÑOS ACCESO UNIVERSAL 4 M2, BAÑOS PERSONAL 1,5 M2, BOX IRA 24 M2, BOX ERA 24 M2, SALA TOMA MUESTRA Y BAÑO 12 M2, BOX ECOGRAFIAS 12 M2, BOX VACUNATORIO 12 M2, SALA MULTIUSO 30 M2, CURACIÓN Y TRATAMIENTO 24 M2, BOX ATENCIÓN DE URGENCIA 24 M2, CIRUGÍA MENOR 16 M2, VESTIDOR CON LAVADO QUIRÚRGICO 8 M2, SALA TRABAJO SUCIO 4 M2. SALA ATENCIÓN VICTIMAS CON BAÑO 19 M2, SALA ESPERA GENERAL 17 M2, BAÑOS ACCESO UNIVERSAL 4 M2, BAÑOS PERSONAL 1,5 M2, RX DENTAL DIGITAL Y SALA DE COMANDO 8 M2, SOME URGENCIAS CON PROCEDIMIENTOS 8 M2, ASEO 4 M2, FARMACIA,SALA ESPERA 5 M2 .. DESPACHO FARMACIA 9 M2, BODEGA FARMACIA 10 M2 , DESPACHO P.N.A.C. 9 M2, BODEGA PNAC. 20 M2, AREA SUCIA Y ÁREA LIMPIA Y ESTÉRIL 22 M2 . OFICINA DIRECCIÓN 9 M2 SCRETARIA DIRECCIÓN 8 M2 OFICINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 9 M2, BODEGA ADMINISTRATIVA 2 M2, CAFETERÍA, 21 M2, VESTUARIO CON BAÑO BAÑO PERSONAL 1,5 M2, UNIDAD DE SOME, SOME GENERAL 16 M2 ,ARCHIVO, ESPACIOS FULL SPACE VAR OFICINA JEFE SOME 9 M2, OFICINA CALIFICACIÓN DE DERECHO 9 M2, OFICINA TÉCNICA ( INFORMES) 12 M2, O.I.R.S. 8 M2, SALA EQUIPOS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 12 M2 SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA CON BODEGA 18 M2 4. AREA SERVICIOS GENERALES RECINTO DE ASEO (INTERIOR DEL CES) 4 M2, BODEGA GENERAL 9 M2, DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS 10 M2, TABLEROS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS 1,2 M2, SALA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y GRUPO ELECTRÓGENO 20 M2, SALA GUARDIAS, CHOFERES Y ENCARGADO DE MANTENCIÓN DEL EDIFICIO 15 M2, SALA CALDERA Y QUIPOS, TÉRMICOS 20 M2, SALA SERVICIOS EXTERNOS 15 M2 ESPACIO DE GASES CLÍNICOS 12 M2, GABINETE INCENDIOS 0,8 M2 ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA (COBERTIZO MEDIDA SUP.) 12 M2 ATIO CARGA SALA REHABILITACIÓN CON BAÑO 74 M2, | 8790 |  |  |  | 12 | 11 | Por Res. DA N°836-01.06.2015 se contrató la Asesoría a la Inspección Fiscal por un periodo de 12 meses. | -8.3333 | 6 | 28 | El tiempo considerado por Ficha para la compra de equipamiento fue de 6 meses, sin embargo, en la práctica dicho tiempo está subdimensionado considerado el tiempo de preparación de bases , licitación y evaluación de ofertas que se estima en al menos 3 meses y posterior a ello se debe considerar el plazo de entrega de los equipos. El total de tiempo involucrado en la compra de este ítem fue de 8 meses durante el año 2016. A principios del año 2018 surge la necesidad de adquirir equipamiento adicional por parte del municipio, solicitud que fue aprobada por el GORE y se adquirieron estos durante los meses de mayo a julio del 2018 (Se adjuntan Ordinarios de respaldo) El tiempo de 28 meses que indica el sistema es la diferencia entre la primera compra (año 2016) y la última del año 2018 considerando el año 2017 donde no se efectuaron adquisiciones de este ítem, por lo tanto el plazo real de ejecución de este ítem es de 11 meses, mayor al recomendado por la ya expuesto. | 366.6667 | 6 | 28 | El tiempo considerado por Ficha para la compra de equipos fue de 6 meses, sin embargo, en la práctica dicho tiempo está subdimensionado considerado el tiempo de preparación de bases , licitación y evaluación de ofertas que se estima en al menos 3 meses y posterior a ello se debe considerar el plazo de entrega de los equipos. El total de tiempo involucrado en la compra de equipos fue de 8 meses durante el año 2016. A principios del año 2018 surge la necesidad de adquirir equipamiento adicional por parte del municipio, solicitud que fue aprobada por el GORE y se adquirieron estos durante los meses de mayo a julio del 2018. El tiempo de 28 meses que indica el sistema es la diferencia entre la primera compra (año 2016) y la última del año 2018 considerando el año 2017, donde no se efectuaron adquisiciones de este ítem, por lo tanto el plazo real de ejecución de este ítem es de 11 meses, mayor al recomendado por la ya expuesto. | 366.6667 |  |  |  |  | 2 | 19 | Los gastos administrativos que son de cargo de la Unidad Técnica hasta la liquidación del contrato la que procede luego de la Recepción definitiva de la obra el día 06.12.2017.- | 850 | 12 | 16 | Mediante las Res. DA N°295-17.02.2016 y N°698-19.04.2016 se otorgó un aumento de plazo de 120 días corridos de manera de realizar los tramites administrativos para aprobar una modificación de obra con aumento efectivo. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 120 | [13 empty] | 13 | 13 | 42 | 42 | 0 | La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentran en los Gastos Administrativos, ya que se utilizan por parte de la Unidad Técnica durante todo el periodo del contrato hasta su liquidación, la que se efectuó mediante Res. DA N°02 de fecha 31.01.2018.- | 223.0769 | 223.0769 | El tiempo considerado por Ficha para la compra de equipos fue de 6 meses, sin embargo, en la práctica dicho tiempo está subdimensionado considerado el tiempo de preparación de bases , licitación y evaluación de ofertas que se estima en al menos 3 meses y posterior a ello se debe considerar el plazo de entrega de los equipos. El total de tiempo involucrado en la compra de equipos fue de 8 meses durante el año 2016. Mediante las Res. DA N°295-17.02.2016 y N°698-19.04.2016 se otorgó un aumento de plazo de 120 días corridos de manera de realizar los tramites administrativos para aprobar una modificación de obra Aunque se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto del monto del contrato original para realizar cambios en Sala de esterilización, lavadero, aumento altura de protección de plomo en sala rayos x dental y otros La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentran en los Gastos Administrativos, ya que se utilizan por parte de la Unidad Técnica durante todo el periodo del contrato hasta su liquidación, la que se efectuó mediante Res. DA N°02 de fecha 31.01.2018.- aumento de plazos debido a intento de revaluación por aspectos de obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 18/03/2015 | [14 empty] | 2078058 | 2800 | 2080858 | 2071689 | 9169 | - Por Res. DA N°01-21.01.2015 se adjudicó la obra por $1.880.400.444 que luego se incrementó en $17.253.609 debido a una modificación de obra aprobada por Res. DA N°1055-10.06.2016, totalizando $1.897.654.053.- - Los gastos administrativos utilizados fueron $829.170 devolviendo al mandante $1.970.830.- - La consultoría fue adjudicada por $17.520.000- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1509 | 1509 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones. | sin cambios. | [12 empty] | Acta Recepción Provisoria de fecha 25.08.2016 | 25/08/2016 | Acta Recepción Definitiva de fecha 06.12.2017 | 06/12/2017 | SI | 25/08/2016 | Obra entregada al Municipio a Explotación el día 25.08.2016, se desconoce si existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Visitas de los usuarios durante la construcción de la obra. | SANDRA PAOLA HUENUL COLICOY | SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR |  |  |  |  | 4181600% | 4181600% | 0 | 4189300% | 77 | 4196200% | 69 | 4202500% | 63 | 4202500% | 63 | 4202500% | 0 | 4212400% | 99 | 308 | 308 | El proyecto fue propuesto para aprobación del Consejo Regional el 24-07-2014 El Acuerdo CORE fue el N° 199 de fecha 27-08-2014 El Convenio Mandato se suscribió el 16-10-2014, para lo cual previamente fue necesaria la Toma de Razón de la creación de asignación presupuestaria.. | [12 empty] | S/I | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | municipio formulador con apoyo del Servicio Salud. | 18201 | 85929 | 80279 | 0 | 2800 | 1881407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068616 | 18201 | 85929 | 80279 | 0 | 2800 | 1881407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068616 | Sin observaciones. | 17520 | 84534 | 78342 | 0 | 2800 | 1897654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080850 | Durante la ejecución del proyecto hubo aumento por M$16.248, para realizar cambios en Sala de esterilización, lavadero, aumento altura de protección de plomo en sala rayos x dental y otros. | 17520 | 84535 | 78342 | 0 | 2800 | 1897654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080851 | 9162 | BIP > SIGFE | 17520 | 81728 | 71987 | 0 | 2800 | 1897654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071689 | 18729 | 85358 | 75627 | 0 | 3150 | 2039525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222389 | El gasto señalado en la columna SIGFE presenta diferencias con lo efectivamente ejecutado en los siguientes componentes: Equipamiento. El valor correcto es M$84.534., por tanto lo señalado en la columna SIGFE es menor en M$2.806 Equipos: El valor correcto es M$ 84.535, por tanto lo señalado en la columna SIGFE es menor en M$ 6.355 Revisado directamente el SIGFE, los valores están correctos en dicha plataforma. Corresponden a devengos del mes de Agosto de 2018, en ambos componentes por el mismo valor de la diferencia. Se hace presente que el resto de los componentes no presenta diferencias con lo efectivamente ejecutado. | [15 empty] | 26461.9661 | 124930.1715 | 116715.8937 | 0 | 4071.164 | 2735341.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007520.5102 | 2585828.2681 | 22643.8259 | 107531.4917 | 97523.2636 | 0 | 3778.5678 | 2452616.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684093.8147 | 22463.9512 | 107018.2493 | 97029.2078 | 0 | 3778.5678 | 2445726.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676016.2417 | -10.7539 | -11.0225 | -10.5879 | -0.30094 | 3.4878 | 1773.3706 | 1620.7596 | Aunque se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto del monto del contrato original para realizar cambios en Sala de esterilización, lavadero, aumento altura de protección de plomo en sala rayos x dental y otros, aun así se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 2508013 | 17254 | 0.688% | Mediante Res. DA N°1055-10.06.2016 se aprobó una modificación de obra con aumento efectivo por $17.253.609 debido a la incorporación de modificaciones a la sala de rx dental y sala de esterilización principalmente. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2507921 | 2156358 | -14.0181 | El Proyecto tuvo una reevaluación 1.- INFORME QUE CONTEMPLE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO RECOMENDADO Y LO PROPUESTO EN LA REEVALUACIÓN. EL ANÁLISIS DEBE INCLUIR EL DETALLE DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES E INCIDENTES Y LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN. 2.- PRESUPUESTO DETALLADO DE LOS AUMENTOS DE OBRAS, GASTOS GENERALES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS VISADO POR LA UNIDAD TÉCNICA ADEMÁS DE VALORIZAR LOS EQUIPOS REQUERIDOS DEBIDO A QUE EN EL PRESUPUESTO INCORPORADO NO SE CONSIDERA. 3.- INFORME Y APROBACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR DE TODAS LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS (PMA, EQUIPOS, EQUIPAMIENTO) ADEMÁS DE LAS RESPECTIVAS VALIDACIONES Y ACTUALIZACIONES DE LOS ESTUDIOS DE RECURSO HUMANO Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA VISADOS POR NIVEL CENTRAL. 4.- INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA ETAPA. 5.- INFORMACIÓN DE ASIGNACIONES, CONTRATOS Y GASTOS INGRESADA Y ACTUALIZADA EN EL BIP. 6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO. 7.- DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AUMENTOS DE PLAZO Y MAGNITUD, SI CORRESPONDE. 8.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y REEVALUACIÓN ECONÓMICA DE ACUERDO A METODOLOGÍA VIGENTE. 9.- CORREGIR FICHA IDI E INCORPORAR TODOS LOS ANTECEDENTES A LA CARPETA DIGITAL. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10630 | 10630 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 398666 | 398666 | 0 | Real = Recomendado | El valor de los indicadores corresponde al mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post de los indicadores. | El proyecto tuvo un aumento de plazo por aumento de obras que significaron también un aumento en el contrato original. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101203-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCACIONAL DARIO SALAS - CARAHUE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CARAHUE | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | COLEGIO PREBASICA/BASICA/MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL SIGUIENTE PROYECTO ESTÁ DIRIGIDO A LOGRAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO EDUCACIONAL, QUE COBIJE LA EDUCACIÓN PREBASICA, BÁSICA Y MEDIA CIENTÍFICA HUMANÍSTICA DE LA COMUNA DE CARAHUE., LA CUAL FUE AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 27/F DE 2010 | LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO ¿COMPLEJO EDUCACIONAL DARIO SALAS - CARAHUE, UBICADO EN CAMINO CARAHUE KM 1 S/N, CON UNA SUPERFICIE DE 30.000 M2, EN LA CIUDAD DE CARAHUE, CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 6.753,34 MT2 DE CONSTRUCCIÓN, PARA UNA CAPACIDAD DE 1260 ALUMNOS EN UN SUPERFICIE QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: ÁREA ADMINISTRACIÓN 284,58 ÁREA DOCENTE 2.036,34 ÁREA PREBASICA 216,73 ÁREA SERVICIOS 801,55 ÁREA MULTICANCHA 1.123,08 ÁREA PATIOS 2.161,33 OTRAS SUPERFICIES 139,84 EL EDIFICIO SE PROYECTA EN 3 PISOS EN ESTRUCTURA MAYORMENTE DE HORMIGÓN ARMADO, ADEMÁS DE ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA PARA LAS MULTICANCHAS, COMO COMPLEMENTO. POR OTRA PARTE ESTE EDIFICIO INCLUYE TERMOPANELES EN MARCO DE PVC Y UNA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO, QUE MEDIANTE UN ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, DETERMINÓ SUS CARACTERÍSTICAS, CON LO CUAL SE PRETENDE MEJORAR, TANTO LOS ASPECTOS DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN LA ACUSTICA DE LOS RECINTOS Y EL AHORRO DE ENERGÍAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE ESTE COMPLEJO EDUCACIONAL. EL COLEGIO CONSTARÁ CON NIVELES DE PRE BÁSICA, BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA, LO CUAL SERÁ UN BENEFICIO PARA EL DESARROLLO DE LOS ALUMNOS DEL SECTOR. QUE EN LA ACTUALIDAD LA ESCUELA DARIO SALAS, FUNCIONA EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA KIM RUKA, HASTA QUE SE CONSTRUYA EL NUEVO COMPLEJO EDUCACIONAL. | 1260 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 26 | 17 | Por Res. DA N°1407-07.09.2015 se realizó un contrato hasta el 07.12.2017 al que se le puso término anticipado mediante Res. DA N°2278-30.12.2016. Luego mediante Res. DA N°1069-13.06.2016 se contrató a un nuevo asesor hasta el 13.02.2017.- | -34.6154 | 2 | 1 | La Unidad Técnica de los Equipos es la Municipalidad de Carahue, no siendo competencia de la Dir. Regional de Arquitectura.- | -50 | 2 | 1 | La Unidad Técnica de los Equipos es la Municipalidad de Carahue, no siendo competencia de la Dir. Regional de Arquitectura.- | -50 |  |  |  |  | 25 | 53 | Los gastos administrativos que son de cargo de la Unidad Técnica hasta la liquidación del contrato la que procede luego de la Recepción definitiva de la obra el día 29.01.2019 | 112 | 26 | 23 | La Res. DA N°17-08.07.2019 fue tramitada con fecha 17.08.2015, dándose inicio a la obra, con un plazo de 730 días corridos. No obstante y conforme al avance, la empresa constructora terminó la obra con fecha 21.07.2017.- | -11.5385 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 29 | 29 | 53 | 53 | 0 | La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentran en los Gastos Administrativos, ya que se utilizan por parte de la Unidad Técnica durante todo el periodo del contrato hasta su liquidación, la que se efectuó mediante Res. DA N°11 de fecha 21.03.2019.- | 82.7586 | 82.7586 | La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentran en los Gastos Administrativos, ya que se utilizan por parte de la Unidad Técnica durante todo el periodo del contrato hasta su liquidación, la que se efectuó mediante Res. DA N°11 de fecha 21.03.2019.- | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 28/08/2015 | [14 empty] | 7421797 | 10811 | 7432608 | 7432609 | -1 | -Res. DA N°17-08.07.2015 adjudicó la obra por M$ 7.225.003 para las obras civiles. - De los 10.811 de gastos administrativos se gastaron solo $9.118.949 devolviéndose $1.692.051 luego de la liquidación del contrato. - Del ítem consultorías se utilizaron en total $25.650.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6753 | 6753 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones. | sin cambios. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 18.10.2017 | 18/10/2017 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 29.01.2019 | 29/01/2019 | SI | 25/10/2017 | Obra entregada al Municipio a Explotación el día 25.10.2017, se desconoce si existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Visitas de los usuarios durante la construcción de la obra. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4177500% | 4177500% | 0 | 4182900% | 54 | 4191200% | 83 | 4219300% | 281 | 4219300% | 281 | 4224400% | 51 | 4230700% | 63 | 532 | 532 | Con fecha 10-06-2014 el ejecutivo del GORE sometió la aprobación de los recursos al Consejo Regional, órgano colegiados que se pronunció favorablemente con fecha 19-06-2014. El Convenio Mandato se suscribió el 20-08-214. La primera licitación, realizada mediante ID Licitación:826-35-LP14; Fecha de publicación: 22/09/2014; Fecha de cierre: 27/11/2014, fue declarada desierta ya que la Unica oferta presentada excedía en más de un 24% el monto disponible. La segunda licitación, realizada mediante ID Licitación:826-65-LP14; Fecha de publicación: 29/12/2014; Fecha de cierre: 03/03/2015, tuvo dos ofertas, de las cuales la mejor evaluada superaba en más de M$1.185.686 el monto disponible (más de un 19%). Como la apertura de ofertas fue a fines del año 2014, los antecedentes de la Unidad Técnica solicitando los recursos adicionales se recepcionaron en el GORE en marzo de 2015. El nuevo RS se obtuvo el 28-04-2015. La aprobación del Consejo Regional para incrementar el monto disponible hasta el valor de la oferta fue el 20-05-2015. Con posterioridad a ello se requirió modificar el Convenio Mandato. Por ello finalmente la obra se adjudica con fecha 08-07-2015. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | proyecto obtuvo recomendación primero para etapa de diseño y posteriormente ejecución, una ves concluido el diseño. | 56268 | 77872 | 83146 | 0 | 10812 | 6039317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6267415 | 56268 | 77872 | 83146 | 0 | 10812 | 6039317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6267415 | Sin observaciones | 37900 | 75749 | 83146 | 0 | 10811 | 7225003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7432609 | Las Obras Civiles se contrataron después de una segunda licitación pUblica y asignación de recursos adicionales mediante Resolución N°17 de fecha 08/07/2015 al Contratista RUT 59.160.350-7 COPCISA SA AGENCIA EN CHILE por M$ 7.225.002. Hubo una modificación de contrato con efecto neto cero por M$7.598. La Consultoría fue adjudicada inicialmente mediante Resolución N° 1.407 de fecha 07/09/2015 al RUT 14.229.268-8 LORENA MARIBEL JERIA MORA por M$40.500 de los cuales con cargo a este proyecto se cancelaron M$ 11.650, ya que tuvo término anticipado. Se suscribió un segundo contrato de Consultorías desde el 13/06/2016 con el consultor RUT 13.789.948-5 ALVARO GARRIDO OVIEDO por M$ 26.250.- El Equipamiento se contrató mediante Convenio Marco con Resolución N° 3.983 de fecha 05/10/2017 al proveedor RUT 79.909.150-K METALURGICA SILCOSIL LIMITADA por la suma de M$75.749.- Los Equipos se contrataron mediante Convenio Marco por Resolución N° 3.983 de fecha 05/10/2017 al proveedor RUT 76.060.360-0 Mobiliario F Y R Limitada por M$ 83.146.- | 37900 | 75749 | 83146 | 0 | 10811 | 7225003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7432609 | 0 | BIP = SIGFE | 37900 | 75749 | 83146 | 0 | 10811 | 7225003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7432609 | 39686 | 77719 | 85308 | 0 | 11767 | 7578846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7793326 | No hay diferencias con el gasto efectivo del proyecto. | Los datos informados por la Unidad Técnica respecto de Consultorías no corresponden. El monto correcto es M$ 37.900. | [14 empty] | 81807.0118 | 113216.7313 | 120884.19 | 0 | 15719.8493 | 8780447.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9112075.5735 | 10521848.3019 | 85609.5629 | 93197.8768 | 102298.3372 | 0 | 14110.5703 | 9337933.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9633149.7843 | 47590.048 | 93197.8768 | 102298.3372 | 0 | 14110.5703 | 9088279.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345476.1827 | 5.7185 | 2.5614 | 3.5059 | -2.9863 | -11.1803 | 1383.8999 | 1345.8136 | La variación del monto recomendado se debe a que el proyecto fue reevaluado ya que las ofertas eran superiores al presupuesto, aun así se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 7598686 | 0 | 0% | Mediante Res. DA N°1157-20.07.2017 se realizó una modificación de contrato, sin aumento efectivo y sin aumento de plazo, referente a mejorar la obra de arte, incorporar lavamanos en recinto de fonoaudiólogo y mejorar acceso vehicular por av. floody, entre otros. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 7592802 | 8774315 | 15.561 | Fue reevaluado ya que la primera licitación fue declarada desierta ya que la Unica oferta presentada excedía en más de un 24% el monto disponible. La segunda licitación tuvo dos ofertas, de las cuales la mejor evaluada superaba en más de M$1.185.686 el monto disponible (más de un 19%). Como la apertura de ofertas fue a fines del año 2014, los antecedentes de la Unidad Técnica solicitando los recursos adicionales se recepcionaron en el GORE en marzo de 2015. El nuevo RS se obtuvo el 28-04-2015. La aprobación del Consejo Regional para incrementar el monto disponible hasta el valor de la oferta fue el 20-05-2015. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 25680929 | 25680929 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 3106476 | 3106476 | 0 | Real = Recomendado | El valor de los indicadores corresponden al mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post de los indicadores. | El proyecto estuvo dentro de las estimaciones y correctamente ejecutado. Se realizó una modificación de contrato, sin aumento efectivo y sin aumento de plazo, referente a mejorar la obra de arte, incorporar lavamanos en recinto de fonoaudiólogo y mejorar acceso vehicular por av. floody, entre otros. Iniciativa surgió a partir del terremoto año 201 en que el edificio antiguo debió ser evacuado por fallas estructurales. fue relocalizado en otro terreno. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102418-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCACIONAL NUEVA ALBORADA-TEODORO SCHMIDT | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | COLEGIO PREBASICA/BASICA/MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA ESCUELA NUEVA ALBORADA, TIENE MÁS DE 50 AÑOS DE USO, PRESENTANDO CONSIDERABLES DEFICIENCIAS E INSUFICIENCIA EN SU INFRAESTRUCTURA, LO CUAL HACE UN ESTABLECIMIENTO INCOMODO, INSEGURO, POCO ATRACTIVO Y FUNCIONAL, ETC, GENERANDO CON ELLO EXÓDO DE MATRÍCULA Y DESCONTENTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. | SE CONSULTA CONSTRUCCION NUEVO ESTABLECIMIENTO EN DOS NIVELES CON APROX 3691 M2, CONTEMPLANDO ENTRE OTRAS : OF DIRECTOR E INSPECTOR GENERAL, UTP, ARCHIVO, SALA PROFESORESPORTERIA, ENFERMERIA, 12 AULAS PARA 40 ALUMNOS, MULTITALLER, BIBLIOTECA, SALA IDIOMAS, SALA COMPUTACION, TALLER AUDIOVISUALES, LABORATORIO, DEPENDENCIAS PRE BASICA, SALA INTEGRACION, GIMNASIO. | 545 |  |  |  | 14 | 9 | Mediante Res. DA N°2169-21.12.2015 se realizó la contratación de un asesor a la inspección fiscal, la que fue terminada con fecha 21.09.2016 debido a la renuncia voluntaria del mismo. | -35.7143 | 2 | 3 | El ítem equipamiento no es de responsabilidad de la Dirección Regional de Arquitectura.- | 50 | 2 | 5 | El ítem equipos no es de responsabilidad de la Dirección Regional de Arquitectura.- | 150 |  |  |  |  | 14 | 38 | Los gastos administrativos que son de cargo de la Unidad Técnica hasta la liquidación del contrato la que procede luego de la Recepción definitiva de la obra el día 19.06.2018. | 171.4286 | 13 | 13 | Mediante Res. DA N°15-19.07.2015 se adjudicó el contrato por 360 días y en forma posterior se aprobó una modificación de obra, otorgándole 30 días mas, totalizando como plazo contractual 390 días corridos. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 14 | 14 | 38 | 38 | 0 | La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentran en los Gastos Administrativos, ya que se utilizan por parte de la Unidad Técnica durante todo el periodo del contrato hasta su liquidación, la que se efectuó mediante Res. DA N°17 de fecha 29.06.2018.- | 171.4286 | 171.4286 | Mediante Res. DA N°15-19.07.2015 se adjudicó el contrato por 360 días y en forma posterior se aprobó una modificación de obra (modificación al proyecto de pavimentación), otorgándole 30 días mas, totalizando como plazo contractual 390 días corridos. La principal diferencia de los plazos recomendados y reales se encuentran en los Gastos Administrativos, ya que se utilizan por parte de la Unidad Técnica durante todo el periodo del contrato hasta su liquidación, la que se efectuó mediante Res. DA N°17 de fecha 29.06.2018.- | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 10/08/2015 | [14 empty] | 3276879 | 7263 | 3284142 | 3284141 | 1 | -Por Res. DA N°15-19.07.2015 se adjudicó el contrato por $3.098.422.359, el que fue incrementado en $30.468.742 debido a una modificacion de obra, totalizando $ 3.128.891.101.- - Los gastos administrativos gastados fueron $4.752.949 y se devolvieron al mandante $2.510.051.- - La asesoría a la inspección fiscal tuvo un gasto de $11.200.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3691 | 3691 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observación. | sin cambios | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 12.10.2016 | 12/10/2016 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 19.06.2018 | 19/06/2018 | SI | 14/10/2016 | Obra entregada al Municipio a Explotación el día 14.10.2016, se desconoce si existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Visitas de los usuarios durante la construcción de la obra. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4194600% | 4196200% | 16 | 4201200% | 50 | 4212400% | 112 | 4221700% | 93 | 4221700% | 93 | 4222600% | 9 | 4224700% | 21 | 301 | 285 | El proyecto sometido a aprobación de financiamiento por el Consejo Regional con fecha 19-12-2014. La aprobación del financiamiento por parte del Consejo Regional fue con fecha 23-12-2014. Por encontrarse cerrado el año presupuestario 2014 para nuevas creaciones presupuestarias, esta se realiza el año 2015. Las obras civiles fueron licitadas mediante ID Licitación: 826-14-LP15, con fecha de publicación el 30-03-2015 y fecha de cierre el 26-05-2015 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | no hay | 24503 | 54317 | 95920 | 0 | 7051 | 3108864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290655 | 25243 | 55952 | 98808 | 0 | 7263 | 3202466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389732 | Sin observaciones. | 12600 | 54754 | 80633 | 0 | 7263 | 3128891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284141 | No existen diferencias, excepto las propias del redondeo a M$ de los distintos sistemas. Las OOCC se adjudicaron por Res. DA N°15-19.07.2015 se adjudicó el contrato por M$3.098.422, el que fue incrementado en M$30.461 para una modificación de obra, totalizando M$ 3.128.891. La Consultoría fue contratada por la Unidad Técnica mediante Resolución N° 2.169 de fecha 31/12/2015 al consultor RUT 6.822.544-2 Nelson Reinaldo Pizarro Vergara por la suma de M$ 19.600 de los cuales se ejecutaron M$12.600 ya que el Consultor se retiro con antelación. El equipamiento fue adquirido mediante Convenio marco, segUn el siguiente detalle: Resolución N° 1.318 de fecha 23/12/2016 al proveedor RUT 6189.318-0 ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO por M$ 15.343 Resolución N° 1.129 de fecha 24/10/2017 al proveedor RUT 83.732.700-8 Indumac Ltda. Por M$ 39.411 Los equipos fueron adquirido mediante Convenio marco, segUn el siguiente detalle: Resolución de la Unidad Técnica N°251 de fecha 02/03/2017 del proveedor RUT 96.674.960-1 Lanix Technology Chile S.A. por M$1.583; Resolución N°279 de fecha 10/03/2017 del proveedor RUT 77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. por M$ 535; Resolución N°1.200 de fecha 17/11/2016 del proveedor RUT 89.629.300-1 Viceocorp Ingeniería y Telecomunicaciones S.A. por M$36.399; Resolución N°1.321 de fecha23/12/2016del proveedor RUT 76.056.638-1 CRAM INGENIERÍA LIMITADA por M$40.595; Resolución N°340 de fecha28/03/2017del proveedor RUT 96.674.960-1 Lanix Technology Chile S.A. por M$769; Resolución N°341 de fecha 28/03/2017 del proveedor RUT 96.674.960-1 Lanix Technology Chile S.A. por M$752; La devolución de gatsos administrativos no utilizados se registra en la cuenta otros ingresos, por lo cual no figura en el proyecto. | 12600 | 54754 | 80633 | 0 | 7263 | 31288910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31444160 | 28160019 | BIP > SIGFE | 12600 | 54754 | 80633 | 0 | 7263 | 3128891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284141 | 13316 | 56178 | 82729 | 0 | 7763 | 3321393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481379 | No hay diferencias con el gasto efectivo del proyecto. | [15 empty] | 35627.1815 | 78969.7883 | 139456.852 | 0 | 10250.4594 | 4519918.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4784223.2289 | 0 | 25332.3531 | 68822.4571 | 102047.7118 | 0 | 9309.1151 | 4043927.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249438.9687 | 15964.4789 | 67367.8704 | 99205.6916 | 0 | 9309.1151 | 3982895.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4174743.0032 | -11.1781 | -12.7394 | -11.8813 | -1.7578 |  | 1131.0601 | 1079.0831 | Por Res. DA N°1262-13.07.2016 se aprobó una modificación de contrato por $30.468.742, debido principalmente a la modificación al proyecto de pavimentación. Aunque hubo un aumento del costo menor al 10%, la variación del monto recomendado se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 3989628 | 30469 | 0.7637% | Por Res. DA N°1262-13.07.2016 se aprobó una modificación de contrato por $30.468.742, debido principalmente a la modificación al proyecto de pavimentación. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Por Res. DA N°1262-13.07.2016 se aprobó una modificación de contrato por $30.468.742, debido principalmente a la modificación al proyecto de pavimentación. El proyecto no tuvo reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 487761 | 487761 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor CAE corresponde al mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post del indicador. | El proyecto tuvo aumento de plazo por modificación en el proyecto de pavimentación una modificación menor al 10% por la misma razón. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135250-0 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION POB. PABLO NERUDA, PADRE LAS CASAS | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA INICIATIVA RESPONDE AL DÉFICIT EXISTENTE EN POBLACION PABLO NERURA DE PADRE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE A LA CARENTE CAPACIDAD DE CONTENCIÓN DE TERRENOS PARA EVITAR RIESGO DE DESPLAZAMIENTO DE SUELOS, AFECTANDO A UN TOTAL DE 171 POBLADORES | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 520 ML DE MUROS CONTENCIÓN DE BLOQUES Y HORMIGÓN PARA LA CONTENCIÓN DE LOS TERRENOS. ADEMAS MEJORAS EN LAS AGUAS LLUVIAS A TRAVÉS DE DRENES CON ZANJA DE INFILTRACIÓN DE POLIPROPILENO. LAS PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR SON: MUROS DE CONTENCION EXCAVACIÓN EN CORTE 3.111 M3 RELLENO 1.958 M3 RETIRO DE EXCEDENTES 2.642 M3 EMPAREJAMIENTO SUPERFICIE 3.113 M2 MEJORAMIENTO DE TERRENO BAJO FUNDACIÓN 200 M3 GEOTEXTIL GLOBALTEX G150 O SIMILAR 1.800 M2 EMPLANTILLADO 35 M3 MOLDAJE 850 M2 HORMIGÓN H25 452 M3 ACERO DE REFUERZO 58.352KG JUNTAS DE DILATACIÓN 320ML ALBAÑILERÍA DE BLOQUE 1.180M2 HORMIGÓN DE GRAVILLA 125M3 GEOTEXTIL FELTREX G20 O SIMILAR 1.580 M2 RELLENO DE RESPALDO 456 M3 GRAVILLA DRENANTE 65M3 ARENA 35M3 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO 1.120 M2 GEODREN CIRCULAR 2.178M2 BARBACANAS 93 M HORMIGÓN 58M3 ACERO DE REFUERZO 2.128KG EXCAVACIÓN 352M3 MOLDAJE 558M2 PUNTAL DE EUCALIPTUS 320M AGUAS LLUVIAS EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD. 309M3 RELLENO ARENA 134M3 RELLENO MATERIAL NATURAL DE EXCAVACIÓN 70M3 RETIRO Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES 311M3 PVC D = 110MM 54 ML TEE PVC 110X110 MM 33N° CURVA 1/8 PVC D: 110 MM 33N° COLOCACION Y PRUEBA DE CAÑERIAS PVC D = 110MM 50 ML CELDAS PARA ZANJA DE INFILTRACIÓN TIPO 1 -2-3 852Nº GOETEXTIL 1.520M2 | 171 | SANEAMIENTO DE POBLACIONES |  |  | 11 | 4 | La Consultoria fue contratada por Resolución Ex Nº 3717 del 30.08.2017 con una duración de 120 días corridos con inicio el 01.09.2017 y termino el 30.12.2017, no quedando recursos disponibles para ampliar el contrato. | -63.6364 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 5 | La diferencia entre lo recomendado y el plazo real fue principalmente atraso en generar facturas por parte de los proveedores de impresiones. | 400 | 10 | 10 | Resolución de Contrato Nº 24 del 01.08.2017 : Plazo : 300 días corridos | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [24 empty] | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | La diferencia entre el plazo recomendado para la etapa de ejecución del proyecto se debió principalmente al proceso previo, preparación BAE, aprobación de ellas, sumado al proceso de adjudicación. | 18.1818 | 18.1818 | La iniciativa presenta una variación de un 18.18%, en relación a los plazos recomendados, generados por las actividades previas a contratación de las obras civiles, corresponde principalmente a los gastos administrativos. La consultoría de asesoría a la inspección fiscal se realizó sólo durante 4 meses, si informar la razón. La Consultoria fue contratada con una duración de 120 días corridos con inicio el 01.09.2017 y termino el 30.12.2017, no quedando recursos disponibles para ampliar el contrato. Obras civiles fue contratada tuvo un plazo de 300 días corridos | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 25/09/2017 | [14 empty] | 553271 | 1044 | 554315 | 526978 | 27337 | OBRAS CIVILES : MONTO FINAL OBRAS CIVILES = M$ 547.271.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO Nº 24 DEL 01.08.2017 . MONTO CONTRATO : $534.880.672 .+$ 12.390.193.-=$547.270.865.- RESOLUCION EX Nº 1689 DEL 29.05.2018 de Disminucion $ 93.231.106.-Aumento $ 105.621.499.- AUMENTO EFECTIVO = $ 12.390 .193.- Año 2017. Oct =M$ 33.262.- Nov = M$ 80.739.- Dic =M$ 107.935.- Año 2018 marzo = M$ 125.664.- Abril =M$ 74.4490.- Mayo M$ 97.885.- Sept = M$ 27.337.- CONSULTORIA :MONTO TOTAL =M$ 6.000.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO Nº 3717 DEL 30.08.2017 MONTO CONTRATO : $ 6.000.000.- AÑO 2017: Sept = M$ 1.500.- Oct.M$ 1.500.- M$ 1.500.- y Dic. 2017 M$ 1.500.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 520 | 520 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones efectuadas al proyecto no afectaron la magnitud original de éste . | La iniciativa no modificó la magnitud, construyéndose los 520 metros de muro de contención. | [12 empty] | La Comisión Receptora se constituye en terreno el día 14.08.2018 y no emite observaciones | 14/08/2018 | Acta de Recepción Material de las Obras | 28/08/2018 | SI | 28/08/2018 |  |  | En Operación |  | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4239800% | 4270200% | 304 | 4277300% | 71 | 4291700% | 144 | 4294800% | 31 | 4294800% | 31 | 4300300% | 55 | 4300900% | 6 | 611 | 307 | El proyecto tuvo RS para el proceso 2016 , sin embargo se realizaron las gestiones sobre la ficha 2017 . | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | POSTULA EL SERVIU | 15400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 639657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656057 | 16890 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 701508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719495 | Sin observaciones. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 547271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554315 | OBRAS CIVILES : MONTO FINAL OBRAS CIVILES = M$ 547.271.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO Nº 24 DEL 01.08.2017 . MONTO CONTRATO : $534.880.672 .+$ 12.390.193.-=$547.270.865.- RESOLUCION EX Nº 1689 DEL 29.05.2018 de Disminucion $ 93.231.106.-Aumento $ 105.621.499.- AUMENTO EFECTIVO = $ 12.390 .193.- Año 2017. Oct =M$ 33.262.- Nov = M$ 80.739.- Dic =M$ 107.935.- Año 2018 marzo = M$ 125.664.- Abril =M$ 74.4490.- Mayo M$ 97.885.- Sept = M$ 27.337.- CONSULTORIA :MONTO TOTAL =M$ 6.000.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO Nº 3717 DEL 30.08.2017 MONTO CONTRATO : $ 6.000.000.- AÑO 2017: Sept = M$ 1.500.- Oct.M$ 1.500.- M$ 1.500.- y Dic. 2017 M$ 1.500.- | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 547271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554315 | 27337 | BIP > SIGFE | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 519934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526978 | 6156 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 525704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532931 | El valor del SIGFE que aparece en el ex post no es correcto. El que corresponde es el corregido. | No hay | [14 empty] | 20780.3241 | 0 | 0 | 0 | 1350.2594 | 863096.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885226.9359 | 0 | 7382.0575 | 0 | 0 | 0 | 1284.3053 | 673330.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681997.3091 | 7382.0575 | 0 | 0 | 0 | 1284.3053 | 663187.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671853.5754 | -22.9579 | -24.1038 | -23.1619 | -1.4874 |  | 1292.0261 | 1275.36 | Los montos recomendados y costos reales del proyecto tuvieron variaciones en relación al monto recomendado de -22,96% y -24,10% respectivamente. Las Obras civiles resultaron un 21.99% menor que lo recomendado , en tanto que los costos reales un descenso de 23.16%. El monto contratado fue de M$534.881 más aumentos por M$ 12.390, resultando un monto total de M$547.271. Este aumento responde a disminución y aumento de obras por movimiento de tierras, obras de hormigón, drenaje y protección de muros y pilas de socalado, siendo una modificación inferior al 10% y por tanto dentro del rango considerado como aceptable. El costo de consultoria resultaron un 64,48 % menos que los costos recomendados, al igual que los costos reales debido a que estos fueron contratados sólo por 4 meses y no por los 11 meses recomendados originalmente. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 738202 | 12390 | 1.678% | OBRAS CIVILES Resolución Ex Nº 1689 del 29.05.2018 : Disminución de obra : $ 93.231.306.- Aumento de Obra: $105.621.499.-Aumento Efectivo = $12.390.193.- La modificaciones son producto de movimiento de tierras, obras de hormigón, drenaje y protección de muros y pilas de socalado, teniendo un aumento efectivo de M$ 12.390 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto presenta modificaciones menores al 10% Monto contratado : $534.880.672 más modificación $ 12.390.193.-=$547.270.865.- = aumento del 2.31% sobre el presupuesto contratado Disminución $ 93.231.106 y Aumento $ 105.621.499 = Aumento efectivo = $ 12.390 .193. Las modificaciones señaladas son producto de disminución y aumento de obras por movimiento de tierras, obras de hormigón, drenaje y protección de muros y pilas de socalado. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 495584 | 376148 | -24.1001 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico tuvo una disminución respecto al indicador ex ante debido a la baja en los montos contratados y gastos reales del proyecto. | El proyecto tuvo una duración total de 13 meses, un 18.18% sobre el plazo originalmente recomendado. Esta variación es producto del, según lo informado por la institución técnica, proceso previo, preparación BAE, aprobación de ellas y sumado a los tiempos del proceso de adjudicación. Las obras civiles se ejecutaron dentro del plazo estipulado en la programación, sin requerir aumentos. En relación a los costos, estos fueron inferiores a los recomendados, debido probablemente a una sobre estimación de estos en la etapa de diseño de la iniciativa. El contrato de obras civiles tuvo modificaciones debido a movimiento de tierras, obras de hormigón, drenaje y protección de muros y pilas de socalado, teniendo un aumento efectivo de M$ 12.390, inferior al 10% y por tanto dentro del rango considerado como aceptable. El proyecto no tuvo reevaluaciones. La magnitud se mantuvo invariante, construyéndose los 520 metros de muro de contención estipulados originalmente. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135253-0 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION SECTOR CONSTITUCION, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | RESPONDE AL DÉFICIT EN LA CONTENCIÓN DE TERRENOS EXISTENTES EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE SAN FERNANDO Y PTO. MONTT DE TEMUCO, QUE LOGRE EVITAR EL RIESGO DE DESPLAZAMIENTO DE SUELO Y LA FALTA DE ACCESIBILIDAD QUE AFECTA A LAS VIVIENDAS DEL SECTOR. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 423 M3 (294,6 ML ) DE MUROS DE HORMIGÓN PARA LA CONTENCIÓN DE LOS TERRENOS Y ALGUNAS MEJORAS EN LAS AGUAS LLUVIAS 12 ML DE COLECTOR Y 2 SUMIDEROS. ADEMAS CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE 965 M2 (264 ML APROX)DE PAVIMENTO PEATONAL-VEHICULAR EN CALZADA DE HORMIGÓN HCV PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS. LAS PRINCIPALES OBRAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: MUROS DE CONTENCIÓN EXCAVACIÓN EN CORTE...1.313 M3 RELLENO...831 M3 GEOTEXTIL GLOBALTEX G150 O SIMILAR...653 M2 EMPAREJAMIENTO SUPERFICIE...897 M2 MEJORAMIENTO DE TERRENO...217 M3 HIDROSIEMBRA...640 M2 RELLENO DE TALUD...436M3 EMPLANTILLADO HORMIGÓN H5...30 M3 MOLDAJE...2.387 M2 HORMIGÓN H25...423 M3 ACERO DE REFUERZO...41.127 KG JUNTAS DE DILATACIÓN...170 ML GEOTEXTIL FELTREX G20 O SIMILAR...1.406 M2 RELLENO GRANULAR COMPACTADO...435 M3 BARBACANAS...120 ML IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO...811 M2 BARANDA METÁLICA...274 ML PAVIMENTACIÓN EXCAVACIÓN EN CORTE...413 M3 RELLENOS...16 M3 SUBRASANTE NATURAL...1.563 M2 SUBRASANTE MEJORADA E=30CM...12.459 M2 BASES GRANULARES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON E=15CM...965 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=13CM...965 M2 SOLERAS (RECTA TIPO A)...30 ML SOLERAS CON ZARPA...507 ML GEOTEXTIL...793 M2 POSTES A DESPLAZAR...10 U VEREDA HC A DEMOLER...340 M2 ACCESO HCV A DEMOLER...83 M2 ESCALERA A DEMOLER...12 M2 AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO Y TRANSPORTE INTERNO DE CAÑERÍAS, HDPE D = 450MM....12 ML SUMIDERO S-2 TIPO SERVIU (DOBLE)...3 Nº REJILLA HORIZONTAL PARA SUMIDERO...6 Nº | 180 | SANEAMIENTO DE POBLACIONES |  |  | 9 | 8 | Resolución Contrato EX Nº 2225 del 29.05.2017-: plazo : 230 días corridos desde el 29.05.2017 al 15.01.2018. No hubo ampliación de contrato. | -11.1111 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 7 | La diferencia con el plazo establecido y el real se debe a oportunidad en emisión de factura por parte de la empresa periodística . | 600 | 8 | 13 | OBRAS CIVILES : Resolución de contrato Nº 1077 del 14.03.2017. Plazo : 240 días corridos. PLAZO FINAL : 390 DÍAS CORRIDOS Res Ex Nº 4705 del 24.11.2017 se otorga ampliación de plazo de 90 días corridos . Causal :debido a modificaciones de obras efectuadas en el proyecto lo que ha generado demora en la ejecución. Res Ex Nº0801 del 07.03.2018 se otorga ampliación de plazo de 60 días corridos Causal :debido a gestiones administrativas relacionadas con la modificación del contrato que excedió del 10 % y por lo tanto requería modificación del convenio. Por otra parte falta de la empresa Claro termine de efectuar las obras de traslado de redes a la nueva ubicación de la postaciòn. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 150 | [13 empty] | 9 | 9 | 13 | 13 | 0 | La diferencia entre el plazo recomendado y el real fue por modificaciones efectuadas al proyecto según se detalla : OBRAS CIVILES : Resolución de contrato Nº 1077 del 14.03.2017. Plazo : 240 días corridos. PLAZO FINAL : 390 DÍAS CORRIDOS Res Ex Nº 4705 del 24.11.2017 se otorga ampliación de plazo de 90 días corridos . Causal :debido a modificaciones de obras efectuadas en el proyecto lo que ha generado demora en la ejecución. Res Ex Nº0801 del 07.03.2018 se otorga ampliación de plazo de 60 días corridos Causal :debido a gestiones administrativas relacionadas con la modificación del contrato que excedió del 10 % y por lo tanto requería modificación del convenio. Por otra parte falta de la empresa Claro termine de efectuar las obras de traslado de redes a la nueva ubicación de la postaciòn. | 44.4444 | 44.4444 | El proyecto se ejecuto en un plazo total de 13 meses que corresponde a un plazo de un 64.5 % superior de lo recomendado y a lo inicialmente contratado. El contrato de obras civiles fue por un plazo de 240 días corridos. No obstante, el plazo real fue 390 días debido a modificaciones de obras efectuadas en el proyecto lo que ha generado demora en la ejecución y a gestiones administrativas relacionadas con la modificación del contrato que excedió del 10 % y por lo tanto requería modificación del convenio. Por otra parte falta de la empresa Claro termine de efectuar las obras de traslado de redes a la nueva ubicación de la postaciòn. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 31/03/2017 | [14 empty] | 465600 | 1000 | 466600 | 445765 | 20835 | RESOLUCIÓN CONTRATO EX Nº 1077 DEL 14.03.2017 . MONTO : $ 364.351.511.- MONTO FINAL CONTRATO : $ 364.351.511-2.402.400+42.454.039+21.925.340+28.022.381=$ 454.350.471.- MODIFICACIONES DE CONTRATO : Mediante Resolución Ex. Nº 1296 del 18.04.2018 . Disminución : $ 2.402.400.- Aumento : $42.454.039.- Obra Extraordinaria : $21.925.340.- Aumento de Proforma:$ 28.022.381.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUBICOS | 423 | 423 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La modificación del proyecto efectuada mantuvo los metros cúbicos de muros de contención H25 establecidos en la ficha IDI 423 m3 | La modificación del proyecto efectuada mantuvo los metros cúbicos de muros de contención H25 establecidos en la ficha IDI 423 m3 El proyecto contempla la construcciòn de 423m3 (294,6ml) de Muros de Hormigòn para la contenciòn de terrenos y mejoras de 12mlineales de aguas lluvias de colector y considerò la ejecuciòn de 965 M2 (264 ML ) de pavimento peatonal y vehicular en calzada de hormigòn HCV para solucionar el problema de accesibilidad de las viviendas. | [12 empty] | La Comisión se constituye en terreno el 16 .05.2018, donde efectúa observaciones, detallada en Informe Int Nº 308-082 del 17.05.2018 y son : rematar con hormigón acceso a Pasaje por calle San Fernando, instalar flange desplazado de baranda con pernos de anclaje, apernar y galvanizar pernos de anclaje en barandas , retirar sello y pletinas de fibrocemento, cortar fierro estriado en pasaje Pto. Varas, solucionar acumulación de agua en pavimento en acceso a rampas, retirar exceso de impermeabilizante en muros, apernar , galvanizar flanges, rematar con prado borde muro , galvanizar muro , rehacer remate de hormigón en sector exterior muro rampa, destapar barbacanas, mejorar remate de muro tipo 5 , cortar pletinas de pavimento en zona de rampas , retirar moldajes zona poste , instalar soleras faltantes entre Pto Varas y Frutillar, mejorar terminación de muro zona poste 1040415. | 16/05/2018 | Acta de Recepción Material de la Obra | 20/06/2018 | SI | 20/06/2018 |  |  | En Operación |  | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4251400% | 4251400% | 0 | 4266700% | 153 | NA | 0 | 4282500% | 158 | 4282500% | 158 | 4282500% | 0 | 4288600% | 61 | 372 | 372 | El proyecto fue propuesto al CORE el 20-09-2016 El CORE aprobó el financiamiento del proyecto el 27-09-2018 El Convenio Mandato se suscribió el 19-12-2016 La licitación fue publicada el 27-01-2017 La obra fue adjudicada el 14-03-2017 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La iniciativa se postula a la etapa de diseño siendo aprobado el año 2014 y la etapa de ejecución el año 2016 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 416687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428937 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 416687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428937 | Sin observaciones. | 11250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 454350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466600 | El contrato inicial fue por M$364.351 Hubo modificaciones y aumentos por un valor total de M$ 89.999 En efecto, durante la ejecución de las obras, se requirieron modificaciones, por aumento, disminución y obras extraordinarias para dar respuesta a la comunidad, en relación a mejorar la accesibilidad y seguridad de los vecinos. | 11250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 454350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466600 | 20835 | BIP > SIGFE | 11250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 433515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445765 | 11504 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 441637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454167 | Existe coincidencia en Gastos Administrativos y en Consultarías En Obras Civiles el valor correcto es M$454.350.-. Revisada la plataforma SIGFE, el valor está consignado y corresponde al último estado de pago por el valor de M$20.836 devengado en el mes de Agosto de 2018. | Sin observaciones | [14 empty] | 15180.2252 | 0 | 0 | 0 | 1349.0602 | 562241.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578770.8184 | 560957.2277 | 13841.9575 | 0 | 0 | 0 | 1230.3429 | 559007.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574079.6863 | 13797.5884 | 0 | 0 | 0 | 1230.3429 | 554580.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569608.0014 | -0.81053 | -1.5832 | -1.3627 | -0.77893 | 1.5421 | 1346.591 | 1311.064 | El proyecto se contrato por un valor 0.81% menor a lo recomendado, aun cuando el proyecto presento una re evaluación. En octubre del 2017 se solicitó una reevaluación para este proyecto. El Serviu unidad técnica del proyecto informó que el contrato inicial correspondió a M$ 364.351 aproximadamente y se solicitan M$ 90.000 adicionales para materializar obras extraordinarias, aumentos de obra y disminuciones de obras, específicamente, para el levantamiento de la rasante en 1 metro, pavimentación que mejora la evacuación de aguas lluvias y modificaciones en el muro considerado originalmente. Todos estos aspectos consideran mejorar la solución que se va a dar, mejorando la accesibilidad de los vecinos a sus viviendas y fueron solicitados por la comunidad. El proyecto presenta una reevaluaciòn por un 4.46%, en relación a lo recomendado, un 24,7% del presupuesto contratado. El contrato inicial fue por M$364.351 Hubo modificaciones y aumentos por un valor total de M$ 89.999 En efecto, durante la ejecución de las obras, se requirieron modificaciones, por aumento, disminución y obras extraordinarias para dar respuesta a la comunidad, en relación a mejorar la accesibilidad y seguridad de los vecinos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 447810 | 467790 | 4.4617 | El proyecto presenta una reevaluaciòn por un 4.46%, en relación a lo recomendado, un 24,7% del presupuesto contratado. El contrato inicial fue por M$364.351 Hubo modificaciones y aumentos por un valor total de M$ 89.999 En efecto, durante la ejecución de las obras, se requirieron modificaciones, por aumento, disminución y obras extraordinarias para dar respuesta a la comunidad, en relación a mejorar la accesibilidad y seguridad de los vecinos. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 334265 | 334265 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existe cambio en el indicador. | El proyecto se ejecuto en un plazo total de 13 meses que corresponde a un plazo de un 64.5 % superior de lo recomendado y a lo inicialmente contratado. Los aumentos de plazo se deben a a modificaciones de obras efectuadas en el proyecto lo que ha generado demora en la ejecución y a gestiones administrativas relacionadas con la modificación del contrato que excedió del 10 % y por lo tanto requería modificación del convenio. Por otra parte falta de la empresa Claro termine de efectuar las obras de traslado de redes a la nueva ubicación de la postaciòn. En relación a los costos, estos no presentan variaciones significativas en relación a lo recomendado. No obstante, el proyecto presenta una re evaluación, dado que la unidad técnica SERVIU solicita recursos adicionales para materializar obras extraordinarias, , para el levantamiento de la rasante en 1 metro, pavimentación que mejora la evacuación de aguas lluvias y modificaciones en el muro considerado originalmente. Todos estos aspectos consideran mejorar la solución que se va a dar, mejorando la accesibilidad de los vecinos a sus viviendas y fueron solicitados por la comunidad. La magnitud no tuvo modificaciones, ejecutándose los 423 metros cúbicos de muro. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126931-0 | CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA SUR ORIENTE, LONCOCHE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LONCOCHE | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA INICIATIVA RESPONDE A LA OFERTA INSUFICIENTE DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ALBERGAR ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN, EN LA ZONA URBANA DE LONCOCHE | LA ETAPA PROGRAMADA COMPRENDE LA EJECUCION DE APROXIMADAMENTE 12.471 M2, CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA SUR ORIENTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LONCOCHE. LA EJECUCIÓN CONSIDERA LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, PAISAJISMO, ESTRUCTURA, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RIEGO, ELECTRICO, ILUMINACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PRINCIPALMENTE. LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO CORRESPONDE A: AREAS VERDES 3.636 M2 AREA DEPORTIVA (SKATE/ BICICROSS) 846M2 AREA PLAZA ACTIVA Y JUEGOS INFANTILES 412 M2 VIALIDAD 1.145 M2 AREAS DE PAUSA Y DESCANSO 1.873M2 CIRCULACIONES 4.373M2 ESTRUCTURAS CUBIERTAS MULTIUSO 186 M2 | 22346 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 7 | 8 | Resolución Contrato Ex Nº 5756 del 06.10.2016- Plazo desde el 05.10.2016 al 31.03.2017 Resolución Ex Nº 740 del 17.02.2017 ampliación de 2 meses- hasta el 21.05.2017. Causa para terminar proceso termino de la obra y recepción por parte de SERVIU. | 14.2857 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 6 | El proceso del llamado a licitación publica con la tramitación de la BAE se inicio en marzo 2016 y concluyo con la adjudicación del contrato y toma de razón por la Contralorìa Regional el 05.08.2016. | 500 | 6 | 15 | Resolución Contrato Nº 36 del 12.07.2016 . Plazo :180 días corridos. PLAZO TOTAL DEL CTTO INCLUIDA LAS AMPLIACIONES 180+255= 435 total Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 1303 del 29.03.2017 . Causal . Modificación proyecto eléctrico en cuanto al tipo de luminarias debido a que las especificadas tienen alto consumo. La municipalidad solicita que sea tipo LED. Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 2250 del 30.05.2017 .Causal : Cambio tipo de luminarias aun no definido y aceptado por la municipalidad de Loncoche. Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 3209 del 25.07.2017 . Causal: no esta aprobada la modificación del tipo de luminarias con la respectiva modificación de contrato. Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 3951 del 21.09.2017 .Causal: aun no esta aprobada la modificación del tipo de luminarias con la respectiva modificación de contrato. Se otorga ampliación de plazo de 15 días corridos por Res Ex Nº 4457 del 09.11.2017 Causal :por modificación contrato ( aumento de obra) | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 5 | [10 empty] | 255 | [13 empty] | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | La diferencia entre el plazo recomendado y el real se debe a modificaciones en el proyecto lo que origino ampliaciones de plazo según se detalla: RESOLUCIÓN CONTRATO Nº 36 del 12.07.2016 . Plazo :180 días corridos. PLAZO TOTAL DEL CTTO INCLUIDA LAS AMPLIACIONES 180+255= 435 total Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 1303 del 29.03.2017 . Causal . Modificación proyecto eléctrico en cuanto al tipo de luminarias debido a que las especificadas tienen alto consumo. La municipalidad solicita que sea tipo LED. Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 2250 del 30.05.2017 .Causal : Cambio tipo de luminarias aun no definido y aceptado por la municipalidad de Loncoche. Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 3209 del 25.07.2017 . Causal: no esta aprobada la modificación del tipo de luminarias con la respectiva modificación de contrato. Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 3951 del 21.09.2017 .Causal: aun no esta aprobada la modificación del tipo de luminarias con la respectiva modificación de contrato. Se otorga ampliación de plazo de 15 días corridos por Res Ex Nº 4457 del 09.11.2017 Causal :por modificación contrato ( aumento de obra) | 157.1429 | 157.1429 | El plazo de ejecución de las obras civiles aumento en un 141,67%, aumentó en 9 meses. En detalle los aumentos de plazo se detallan a a continuación: Resolución Contrato Nº 36 del 12.07.2016 . Plazo :180 días corridos. PLAZO TOTAL DEL CTTO INCLUIDA LAS AMPLIACIONES 180+255= 435 total Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 1303 del 29.03.2017 . Causal . Modificación proyecto eléctrico en cuanto al tipo de luminarias debido a que las especificadas tienen alto consumo. La municipalidad solicita que sea tipo LED. Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 2250 del 30.05.2017 .Causal : Cambio tipo de luminarias aun no definido y aceptado por la municipalidad de Loncoche. Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 3209 del 25.07.2017 . Causal: no esta aprobada la modificación del tipo de luminarias con la respectiva modificación de contrato. Se otorga ampliación de plazo del 60 días corridos por Res Ex Nº 3951 del 21.09.2017 .Causal: aun no esta aprobada la modificación del tipo de luminarias con la respectiva modificación de contrato. Se otorga ampliación de plazo de 15 días corridos por Res Ex Nº 4457 del 09.11.2017 Causal :por modificación contrato ( aumento de obra) | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 20/09/2016 | [14 empty] | 677640 | 1000 | 678640 | 678640 | 0 | OBRAS CIVILES : RESOLUCIÓN Nº 36 DEL 12.07.2016 CTTO : MONTO 587.201.322.- AUMENTO OBRA EFECTIVO : $ 79.878.678.-MONTO FINAL CTTO: $667.080.000.- Se efectúa modificación de contrato por Res Ex Nº 4457 del 09.11.2017 aumento de obras En items: Agua Potable - Alcantarillado y Paisajismo que suman $ 45.595.530.- Disminución de Obras ( Item luminaria (63) modelo alura g12 75w schreder), Item Acqueo led monocromático schreder(16) : $ 53.703.929.- y Obras Extraordinarias Luminaria ALURA 32 LED (63) , Proyector sumergible AQUAMAX 9 LED(16)$ 87.987.077.- DICHA MODIFICACIÓN ES DE $ 79.878.678.- EQUIVALENTE A UN 13,6% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ORIGINAL. CONSULTORIA : RESOLUCION DE CONTRATO Nº 5756 DEL 06.10.2016 MONTO : $ 8.160.000.- Res Ex Nº 740 del 17.02.2017 prorroga por dos meses | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 12471 | 12471 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones efectuadas al proyecto no afecto la superficie originalmente a intervenir y señalada en la Ficha IDI. | No experimentó variación en la magnitud | [12 empty] | La comisión receptora se constituye en terreno el 20.12.2017 emitiendo observaciones en libro de obra folio Nº 35 de fecha 201.12.2017, otorgando un plazo de 18 dias para subsanarlas que venció el 07.01.2018. Mediante Informe Nº 308-003 del 05.01.2018 la ITO informa que las observaciones han sido subsanadas | 20/12/2017 | Acta de Recepción Material de las Obras del 10.01.2018 | 10/01/2018 | SI | 10/01/2018 | Entrega material a la Municipalidad de Loncoche según consta en Ord Nº 1904 del 07.05.2018 |  | En Operación |  | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4223400% | 4223400% | 0 | 4241100% | 177 | 4252100% | 110 | 4256300% | 42 | 4256300% | 42 | 4263300% | 70 | 4264400% | 11 | 410 | 410 | La solicitud de identificación de recursos se generò el 21 diciembre 2015, llegando el 02 de febrero 2016. El plazo en que se generò el gasto administrativo esta dentro del promedio para este tipo de gestión. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | MINVU | 9240 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 604890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615130 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 604890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615130 | Sin observaciones | 10560 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 667080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678640 | OBRAS CIVILES : RESOLUCIÓN Nº 36 DEL 12.07.2016 CTTO : MONTO 587.201.322.- AUMENTO OBRA EFECTIVO : $ 79.878.678.-MONTO FINAL CTTO: $667.080.000.- Se efectúa modificación de contrato por Res Ex Nº 4457 del 09.11.2017 aumento de obras En items: Agua Potable - Alcantarillado y Paisajismo que suman $ 45.595.530.- Disminución de Obras ( Item luminaria (63) modelo alura g12 75w schreder), Item Acqueo led monocromático schreder(16) : $ 53.703.929.- y Obras Extraordinarias Luminaria ALURA 32 LED (63) , Proyector sumergible AQUAMAX 9 LED(16)$ 87.987.077.- DICHA MODIFICACIÓN ES DE $ 79.878.678.- EQUIVALENTE A UN 13,6% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ORIGINAL. CONSULTORIA : RESOLUCION DE CONTRATO Nº 5756 DEL 06.10.2016 MONTO : $ 8.160.000.- Res Ex Nº 740 del 17.02.2017 prorroga por dos meses | 10560 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 667080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678640 | 0 | BIP = SIGFE | 10560 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 667080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678640 | 10956 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 689334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701346 | No existen saldos pendientes. El monto coincide con el SIGFE | Sin observaciones . | [14 empty] | 12467.7148 | 0 | 0 | 0 | 1349.0602 | 816186.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830003.0058 | 0 | 13382.6774 | 0 | 0 | 0 | 1267.517 | 845358.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860008.5035 | 13136.8486 | 0 | 0 | 0 | 1267.517 | 826626.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841030.5239 | 3.6151 | 1.3286 | 1.2791 | -2.2067 |  | 67.4389 | 66.2839 | Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 692151 | 79879 | 11.54% | OBRAS CIVILES : RESOLUCIÓN Nº 36 DEL 12.07.2016 CTTO : MONTO 587.201.322.- AUMENTO OBRA EFECTIVO : $ 79.878.678.-MONTO FINAL CTTO: $667.080.000.- El proyecto tuvo una modificación mayor al 10% del monto recomendado, sin embargo no fue reevaluado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | OBRAS CIVILES : RESOLUCIÓN Nº 36 DEL 12.07.2016 CTTO : MONTO 587.201.322.- AUMENTO OBRA EFECTIVO : $ 79.878.678.-MONTO FINAL CTTO: $667.080.000.- El proyecto tuvo una modificación mayor al 10% del monto recomendado, sin embargo no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 631055 | 631055 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor VAC corresponde al mismo de la fichi IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post del indicador. | El proyecto no experimentó mayores variaciones en cuanto a monto, plazo, magnitud, etc. Si modificaciones, OBRAS CIVILES : RESOLUCIÓN Nº 36 DEL 12.07.2016 CTTO : MONTO 587.201.322.- AUMENTO OBRA EFECTIVO : $ 79.878.678.-MONTO FINAL CTTO: $667.080.000.- Se efectúa modificación de contrato por Res Ex Nº 4457 del 09.11.2017 aumento de obras En items: Agua Potable - Alcantarillado y Paisajismo que suman $ 45.595.530.- Disminución de Obras ( Item luminaria (63) modelo alura g12 75w schreder), Item Acqueo led monocromático schreder(16) : $ 53.703.929.- y Obras Extraordinarias Luminaria ALURA 32 LED (63) , Proyector sumergible AQUAMAX 9 LED(16)$ 87.987.077.- DICHA MODIFICACIÓN ES DE $ 79.878.678.- EQUIVALENTE A UN 13,6% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ORIGINAL. CONSULTORIA : RESOLUCION DE CONTRATO Nº 5756 DEL 06.10.2016 MONTO : $ 8.160.000.- Res Ex Nº 740 del 17.02.2017 prorroga por dos meses | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30469835-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ALONSO DE ERCILLA, LONCOCHE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LONCOCHE | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EDUCACIÓN INICIAL ES LA BASE PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR Y COGNITIVO DE LOS NIÑOS EN DESARROLLO. LO ANTERIOR GENERA LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE MANERA DE POSIBILITAR EL ACCESO A TODA LA POBLACIÓN QUE REQUIERA ATENCIÓN EN LA COMUNA DE LONCOCHE. | EL PROYECTO PRESENTADO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SALA CUNA Y 2 NIVEL MEDIO CON CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES Y 28 PÁRVULOS CADA UNO: ENTREGANDO UN TOTAL DE COBERTURA DE 96 NIÑOS Y NIÑAS. SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 908,06 M2 Y ADEMÁS SE CONSIDERA EN EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 2 SALAS CUNA, 2 NIVELES MEDIOS, 4 SALAS DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, 2 SALAS DE EXPANSIÓN, 2 OFICINAS, 1 HALL DE ESPER, 1 SALAS MULTIUSO DOCENTE, 1 COMUNITARIA Y 1 DE AMAMANTAMIENTO. BAÑOS (DOCENTE, PERSONAL DE SERVICIO, ACCESIBLE) BODEGAS, GUARDACOCHE, COCINA. ÁREA SUCIA-ÁREA LIMPIA, ÁREA OPERACIONES PRELIMINARES, COCINA DE LECHE, ÁREA DE CALDERAS, PATIO CERRADO Y CIRCULACIONES Y MUROS. ADEMAS SE CONSULTA EL ESTUDIO DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: TOPOGRAFÍA, MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO DE INGENIERÍAS, PROYECTO DE ARQUITECTURA DEFINITIVO, Y REVISORES INDEPENDIENTES DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA. | 96 |  |  |  | 2 | 13 | Sin observaciones | 550 | 2 | 8 | gran compra | 300 | 2 | 8 | Gran compra | 300 | [8 empty] | 7 | 12 | Sin observaciones | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [9 empty] | 1 | 8 | Permiso edificacion | 700 | 10 | 10 | 21 | 26 | 5 | Sin observaciones | 110 | 160 | La mayor variación se da en el ítem Otros Gastos y hacen referencia con el permiso de edificación. No se cuenta mayor información al respecto. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 27/06/2017 | [14 empty] | 1073472 | 0 | 1073472 | 907398 | 166074 | Sin Observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 908 | 923 | 101.652 | Real > Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | La institución técnica no entrega antecedentes que justifiquen el incremento de la magnitud. | [12 empty] | Sin Observaciones | 23/08/2018 | Sin Observaciones | 15/06/2018 | SI | 11/03/2019 | Sin Observaciones |  | En Operación |  | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  |  |  | 4259000% | 4274600% | 156 | 4278900% | 43 | NA | 0 | 4290900% | 120 | 4290900% | 120 | 4291300% | 4 | 4294800% | 35 | 358 | 202 | Sin observaciones | [12 empty] | Contrato a suma alzada y serie de precios unitarios sin reajuste | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | proyecto meta presidencial Junji (jardines infantiles). | 39332 | 28737 | 722 | 0 | 0 | 877659 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 947990 | 43135 | 31515 | 791 | 0 | 0 | 962525 | 0 | 0 | 1688 | 0 | 1039654 | Sin observaciones | 57791 | 8514 | 784 | 0 | 0 | 848403 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 916696 | Sin observaciones | 57791 | 8514 | 784 | 0 | 0 | 906198 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 974827 | 67429 | BIP > SIGFE | 57790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848404 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 907398 | 58978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861346 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 921559 | Sin observaciones | Sin observaciones | [14 empty] | 55749.1642 | 40732.0254 | 1022.8874 | 0 | 0 | 1244012.2 | 0 | 0 | 2181.2805 | 0 | 1343697.5575 | 0 | 71103.2683 | 10209.6878 | 940.1451 | 0 | 0 | 1114935.3171 | 0 | 0 | 1894.6801 | 0 | 1199083.0984 | 70725.5314 | 10209.6878 | 940.1451 | 0 | 0 | 1231569.6677 | 0 | 0 | 1480.9683 | 0 | 1314926.0002 | -10.7624 | -2.1412 | -1.0002 | 9.661 |  | 1424.6219 | 1334.3117 | No se cuentan con mayores antecedentes acerca de la variación del monto recomendado con respecto al monto contratado. Tampoco de por que los costos reale superan a los contratados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | proyecto superó el 10% en sus costos (16%), debió reevaluarse pero no fue presentada al sistema nacional de inversiones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 2695 | 2695 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1904124 | 1904124 | 0 | Real = Recomendado | El valor de los indicadores corresponden a los mismos de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post de los indicadores. | El proyecto pertenece a la programa meta presidencial de jardines infantiles. Debió haberse reevaluado pero no fue presentado al sistema nacional de inversiones. No se cuenta con información respecto a las variaciones de plazos y costos. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30469691-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MICHIGAN, COLLIPULLI | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | COLLIPULLI | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EDUCACIÓN INICIAL ES LA BASE PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR Y COGNITIVO DE LOS NIÑOS EN DESARROLLO. LO ANTERIOR GENERA LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE MANERA DE POSIBILITAR EL ACCESO A TODA LA POBLACIÓN QUE REQUIERA ATENCIÓN EN LA COMUNA DE COLLIPULLI. | EL PROYECTO PRESENTADO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SALA CUNA Y 2 NIVEL MEDIO CON CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES Y 28 PÁRVULOS CADA UNO: ENTREGANDO UN TOTAL DE COBERTURA DE 96 NIÑOS Y NIÑAS. SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 915,78 M2 Y ADEMÁS SE CONSIDERA EN EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 2 SALAS CUNA, 2 NIVELES MEDIOS, 4 SALAS DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, 2 SALAS DE EXPANSIÓN, 2 OFICINAS, 1 HALL DE ESPER, 1 SALAS MULTIUSO DOCENTE, 1 COMUNITARIA Y 1 DE AMAMANTAMIENTO. BAÑOS (DOCENTE, PERSONAL DE SERVICIO, ACCESIBLE) BODEGAS, GUARDACOCHE, CLOSET, COCINA. ÁREA SUCIA-ÁREA LIMPIA, ÁREA OPERACIONES PRELIMINARES, COCINA DE LECHE, ÁREA DE CALDERAS, PATIO CERRADO Y CIRCULACIONES Y MUROS. ADEMAS SE CONSULTA EL ESTUDIO DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: TOPOGRAFÍA, MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO DE INGENIERÍAS, PROYECTO DE ARQUITECTURA DEFINITIVO, Y REVISORES INDEPENDIENTES DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA. | 96 |  |  |  | 4 | 9 | Sin Observaciones | 125 | 1 | 12 | Sin Observaciones | 1100 | 1 | 12 | Sin Observaciones | 1100 | [8 empty] | 8 | 9 | Sin observaciones | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | Sin información | [20 empty] | 2 | 12 | Pago permiso de edificación | 500 | 9 | 9 | 24 | 34 | 10 | Sin Observaciones | 166.6667 | 277.7778 | Las mayores variaciones se dan en los items de equipos y equipamiento, sin embargo no se cuenta con información acerca de las causas. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 09/03/2017 | [14 empty] | 927178 | 0 | 927178 | 896436 | 30742 | Sin Observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 916 | 937 | 102.2926 | Real > Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | La Institución Técnica no entrega antecedentes que den cuenta acerca del cambio de magnitud del proyecto ejecutado. | [12 empty] | Sin Observaciones | 02/03/2018 | Sin Observaciones | 08/05/2018 | SI | 09/04/2018 | Sin Observaciones |  | En Operación |  | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  |  |  | 4259000% | 4259000% | 0 | 4264000% | 50 | NA | 0 | 4280100% | 161 | 4280100% | 161 | 4280300% | 2 | 4285900% | 56 | 269 | 269 | Sin observaciones | [12 empty] | Contrato a suma alzada y serie de precios unitarios sin reajuste | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | meta presidencial Junji (jardines infantiles). | 38807 | 28737 | 722 | 0 | 0 | 881980 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 951846 | 38807 | 28737 | 722 | 0 | 0 | 881980 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 951846 | Sin observaciones | 35835 | 29965 | 779 | 0 | 0 | 859613 | 0 | 0 | 987 | 0 | 927179 | Sin observaciones | 35835 | 29965 | 779 | 0 | 0 | 859613 | 0 | 0 | 987 | 0 | 927179 | 30743 | BIP > SIGFE | 35835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859614 | 0 | 0 | 987 | 0 | 896436 | 36767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880884 | 0 | 0 | 1013 | 0 | 918664 | Sin observaciones | Sin observaciones | [14 empty] | 52362.7232 | 38774.9887 | 973.7217 | 0 | 0 | 1190066.5794 | 0 | 0 | 2158.4964 | 0 | 1284336.5094 | 0 | 44089.6864 | 35932.9685 | 934.1493 | 0 | 0 | 1156523.5461 | 0 | 0 | 1214.7538 | 0 | 1238695.104 | 44088.4872 | 35932.9685 | 934.1493 | 0 | 0 | 1056323.7469 | 0 | 0 | 1214.7538 | 0 | 1138494.1057 | -3.5537 | -11.3555 | -11.2383 | -8.0892 |  | 1215.0417 | 1127.3466 | La variación del monto recomendado respecto del contratado se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | sin reevaluacion. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 2634 | 2634 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1860892 | 1860892 | 0 | Real = Recomendado | El valor de los indicadores económicos corresponden a los mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post de los indicadores. | No se cuenta con información suficiente acerca de las variaciones de plazos, costos, magnitudes e indicadores económicos. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30471692-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS ROBLES,PUCON | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PUCON | 2019 | SI | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EDUCACIÓN INICIAL ES LA BASE PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR Y COGNITIVO DE LOS NIÑOS. LO ANTERIOR GENERA LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE MANERA DE POSIBILITAR EL ACCESO A TODA LA POBLACIÓN QUE REQUIERA ATENCIÓN EN LA COMUNA DE PUCON | EL PROYECTO PRESENTADO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA CUNA Y 2 NIVELES MEDIO CON CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES Y 56 PÁRVULOS: ENTREGANDO UN TOTAL DE COBERTURA DE 76 NIÑOS Y NIÑAS. SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 776,19 M2 Y ADEMÁS SE CONSIDERA EN EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 1 SALA DE ACTIVIDADES PARA SALA CUNA, 2 SALAS DE ACTIVIDADES PARA NIVEL MEDIO, SALAS DE EXPANSIÓN, 1 SALA DE MUDAS, 2 SALAS DE HABITOS HIGIENICOS, 1 SALA DE AMAMANTAMIENTO, 1 OFICINA DE DIRECTORA, 1 OFICINA DE EDUCADORA, 1 SALA MULTIUSO DOCENTE, PATIO CERRADO, SALA COMUNITARIA, COCINA DE SALA CUNA, COCINA GENERAL, COCINA DE LECHE, BODEGAS DE ALIMENTOS, 2 BODEGAS GENERAL Y BODEGA PARA MATERIAL DIDÁCTICO. ADEMAS SE CONSULTA EL ESTUDIO DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: TOPOGRAFÍA, INGENIERÍA, MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO DE INGENIERÍAS, PROYECTO DE ARQUITECTURA DEFINITIVO, Y REVISORES INDEPENDIENTES DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. | 76 |  |  |  | 2 | 16 | Sin Observaciones | 700 | 1 | 0 | compra No se cargo al proyecto | -100 | 1 | 0 | compra No se cargo al proyecto | -100 | [8 empty] | 8 | 16 | Sin Observaciones | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [9 empty] | 1 | 9 | Permiso edificacion | 800 | 9 | 9 | 17 | 17 | 0 | Sin Observaciones | 88.8889 | 88.8889 | variaciones de tiempo por aspectos administrativos del Servicio. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 27/06/2017 | [14 empty] | 790049 | 0 | 790049 | 776655 | 13394 | Sin Observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 776 | 776 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | sin cambios. | [12 empty] | Sin Observaciones | 22/11/2018 |  |  | SI | 25/03/2019 | Sin Observaciones |  | En Operación |  | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  |  |  | 4261500% | 4276700% | 152 | 4279300% | 26 | NA | 0 | 4290900% | 116 | 4290900% | 116 | 4291300% | 4 | 4294800% | 35 | 333 | 181 | Sin observaciones | [12 empty] | Contrato a suma alzada y serie de precios unitarios sin reajuste | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto JUNJI | 33189 | 24241 | 722 | 0 | 0 | 781287 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 840759 | 36398 | 26584 | 791 | 0 | 0 | 856836 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 922056 | Sin observaciones | 77344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711793 | 0 | 0 | 913 | 0 | 790050 | Sin observaciones | 77344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711793 | 0 | 0 | 913 | 0 | 790050 | 13395 | BIP > SIGFE | 76700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699042 | 0 | 0 | 913 | 0 | 776655 | 78478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706553 | 0 | 0 | 937 | 0 | 785968 | Sin observaciones | Sin observaciones | [14 empty] | 47042.0297 | 34358.4653 | 1022.8874 | 0 | 0 | 1107415.3557 | 0 | 0 | 1870.6968 | 0 | 1191709.435 | 0 | 95159.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856526.1294 | 0 | 0 | 1123.6173 | 0 | 952809.4568 | 94881.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862562.7242 | 0 | 0 | 1123.6173 | 0 | 958567.8454 | -20.0468 | -19.5636 | -22.1103 | 0.60436 |  | 1235.2678 | 1111.5499 | Los montos de equipo y equipamiento no se cargaron al proyecto, esto hace que la variación del monto recomendado versus el contratado y gastado sea negativa. | Variación entre el -10% al -20% | Variación Mayor a -20% | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 209773 | 209773 | 0 | Real = Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 230 | 230 | 0 | Real = Recomendado | El valor de los indicadores económicos corresponden a los mismos de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post de los indicadores. | El plazo de obras civiles fue duplicado y no se cuenta con información acerca de su causa. Los montos de equipo y equipamiento no fueron con cargo al proyecto. El proyecto pertenece al programa meta presidencial JUNJI. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073279-0 | MEJORAMIENTO CAMINO CHADA-LOICA-CEMENTERIO, PITRUFQUEN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PITRUFQUEN | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CAMINO EL CUAL CONSISTE EN UNA CARPETA DE TIERRA EN MAL ESTADO, ES NECESARIO MEJORAR ESTA SITUACIÓN POR UN TRATAMIENTO ASFALTICO, LO QUE MEJORARA LA CONECTIVIDAD DE TODOS LOS SECTORES ALEDAÑOS AL CAMINO LOS QUE UTILIZAN ESTA VIA PARA TRASLADARSE A PITRUFQUEN. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CON DOBLE TRATAMIENTO DE UNA EXTENSION DE 6 KMS. CON UN ANCHO DE CALZADA DE 7 MTS. DE INICIO EN EL KM. 0 (CEMENTERIO DE PITRUFQUÉN) HASTA EL CRUCE CHADA. SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES FAENAS: CONSTRUCCION DE FOSOS Y CONTRAFOSOS, INSTALACION DE DOS PARADEROS TIPOS, DEMARCACION TERMOPLASTICA DE PAVIMENTOS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y CAUSES, SEÑALETICAS, OBRAS DE ARTE Y BARANDAS METALICAS PARA PUENTE DE HORMIGON EXISTENTE. | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 51 | - Primer pago: Fotocopiado por $149.007 el 15-12-2014 correspondiente a la Fotocopias de los Antecedentes del proyecto para iniciar el proceso de licitación. - Ultimo pago: Viáticos por $22.278 el 27-02-2019 . correspondiente a Inspección del Jefe de Inspectores Fiscales. | 466.6667 | 9 | 26 | Por Resuelvo Exento Región de la Araucanía Nº 886 de fecha 03 de Mayo de 2016 se regulariza y autoriza aumento de plazo del Contrato y se aprueba Convenio Ad referendum Nº 01 para dar correcto término al Contrato, segUn lo establecen el Art. 102, 104 y 105 de Reglamento de Contratos de Obra pUblica (RCOP) por lo que se modifica el monto del contrato, aumento de obras y disminución de obras, modificando también el programa de trabajo situación que finalmente modifica el plazo del contrato. Aumenta de plazo convenido de 120 días de acuerdo al nuevo programa de trabajo de inversiones Por Resuelvo exento DV IX R. Nº 1186 de fecha 13.06.2017 se aprueba Convenio Ad referendum Nº 02 para dar correcto término al Contrato, segUn lo establecen el Art. 102, 104 y 105 de Reglamento de Contratos de Obra pUblica (RCOP) por lo que se modifica el monto del contrato, aumento de obras y disminución de obras, modificando también el programa de trabajo situación que finalmente modifica el plazo del contrato. | 188.8889 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 267 | [13 empty] | 9 | 9 | 51 | 51 | 0 | Por Resuelvo Exento Región de la Araucanía Nº 886 de fecha 03 de Mayo de 2016 se regulariza y autoriza aumento de plazo del Contrato y se aprueba Convenio Ad referendum Nº 01 para dar correcto término al Contrato, segUn lo establecen el Art. 102, 104 y 105 de Reglamento de Contratos de Obra pUblica (RCOP) por lo que se modifica el monto del contrato, aumento de obras y disminución de obras, modificando también el programa de trabajo situación que finalmente modifica el plazo del contrato. Aumenta de plazo convenido de 120 días de acuerdo al nuevo programa de trabajo de inversiones Fecha de inicio 21.01.2015 Fecha de término legal 15.02.2015 Nueva Fecha de término legal 14.06.2016 Por Resuelvo exento DV IX R. Nº 1186 de fecha 13.06.2017 se aprueba Convenio Ad referéndum Nº 02 para dar correcto término al Contrato, segUn lo establecen el Art. 102, 104 y 105 de Reglamento de Contratos de Obra pUblica (RCOP) por lo que se modifica el monto del contrato, aumento de obras y disminución de obras, modificando también el programa de trabajo situación que finalmente modifica el plazo del contrato. a) Plazo original : 390 días b) Fecha de inicio : 21.01.2015 c) Fecha de término vigente :14.06.2016 d) Aumento de plazo solicitado: 267 días e) Nueva Fecha de término legal: 08.03.2017 | 466.6667 | 466.6667 | Tuvo aumento de plazo del Contrato. Se modificó el monto del contrato, aumento de obras y disminución de obras, modificando también el programa de trabajo situación que finalmente modifica el plazo del contrato. Aumenta de plazo convenido de 267 días de acuerdo al nuevo programa de trabajo de inversiones | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 10/03/2015 | [14 empty] | 721504 | 4023 | 725527 | 675024 | 50503 | ÍTEM OBRAS CIVILES El 17 de Marzo de 2017 se firma Convenio Ad referendum Nº 2 con las siguiente modificación del Contrato: a) Presupuesto original $748.986.656.- b) Presupuesto vigente $748.986.656.- c) Aumento de obra a precio de Contrato (Neto) $19.477.117.- d) Aumento de obras a precios Convenidos (Neto) $ 16.097.167.- e) Disminución de obras (Neto) $-14.453.830.- f) Aumento de obras extraordinarias (Neto) $22.402.400,- TOTAL AUMENTO EFECTIVO DE OBRAS (NETO) $43.522..854.- 19% I.V.A. $8.269.342.- TOTAL AUMENTO EFECTIVO DE OBRAS IVA INCLUIDO $51.792.196.- g) Nuevo presupuesto general $800.778.854.- PAGOS CURSADOS: AÑO 2015 $560.675.627,. AÑO 2016 $110.324.748.- AÑO 2017 $50.502.438.- TOTAL $ 721.502.813.- RECURSOS PROVENIENTES DEL F.N.D.R. GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS Viáticos Publicaciones fotocopias Asignado $3.359.400 $400.000 $263.600 Gastado $2.614.093 $50.519 $261.205 Saldo $ 745.307 $349.481 $2.395 Total Asignado $4.023.000 Gastado $2.925.817 Saldo disponible $1.097.183 | BIP > SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 6 | 6 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre la magnitud recomendada y real. Las modificaciones de obra no afectaron a la magnitud principal y/o las obras complementarias. | No existen diferencias entre la magnitud recomendada y real. Las modificaciones de obra no afectaron a la magnitud principal y/o las obras complementarias. | [12 empty] | Se realiza ACTA DE RECEPCIÓN UNICA. | 19/02/2018 | ACTA DE RECEPCIÓN UNICA , conforme a lo establecido en el Art. 166 del R.C.O.P. , la Comisión receptora de obras se constituyó en terreno y recorrió detenidamente las obras, con el objeto de verificar el cumplimiento de las bases y especificaciones. La Empresa Contratista Inmobiliaria I.M. Ltda. NO INFORMO DEL TERMINO DE LAS OBRAS- En consecuencia y de acuerdo a lo establecido en el art. 166 del R.C.O.P., la comisión procedió a recibir las obras en forma Unica. | 19/02/2018 | SI | 08/03/2017 | La empresa Contratista Inmobiliaria I.M. Ltda. NO INFORMO DEL TERMINO DE LAS OBRAS Desde el año 2018 la Oficina Provincial de Vialidad Cautín tuvo que incorporar en su programa anual de trabajos por administración directa el camino Chada loica Cementerio desde el Km. 0,000 al 6,000, Principalmente se realizan operaciones de seguridad vial (demarcación, instalación de señalización vertical y tachas reflectantes.). No se ejecutaron las siguientes operaciones contratadas: Soleras Tipo A Soleras Tipo C Soleras Tipo C (pre. conv.) Señalización vertical lateral tipo 1 Señalización vertical lateral tipo 2 Delineadores simples Demarcación pavimento línea eje continua Demarcación pavimento línea eje segmentada Demarcación pavimento línea lateral continua Demarcación ciclovía, línea eje segmentada Demarcación ciclovía, línea lateral continua Tachas reflectantes tachones reflectantes Modificación altura cámaras de inspección Suministro coloc. barandas anti impacto metal galvanizado Limpieza alcantarillas y cauces Demarcación termoplást. pav. líneas, símbolos y leyendas |  | En Operación | Hasta Junio de 2016 se ejecutó un 90,86% de las obras contratadas. Desde ese mes el Contratista paralizó las faenas en forma unilateral sin causa justificada. Conforme a lo dispuesto en el Art. 139 del R.C.O.P., se puso término administrativo y de forma anticipada anticipado con cargo mediante Resuelvo D.V. R. A. IX R. Nº 2261 de fecha 06.11.2017.- | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4173900% | 4173900% | 0 | 4185700% | 118 | 4194200% | 85 | 4199700% | 55 | 4199700% | 55 | 4207300% | 76 | 4212400% | 51 | 385 | 385 | El Mensaje del Ejecutivo que solicitó los recursos fue el 136 de fecha 25-06-2014. El Acuerdo CORE que aprobó el financiamiento de la iniciativa fue el N° 101 de fecha 15-07-2014 La Resolución que aprobó el Convenio Mandato fue la N° 2.066 de fecha 03-09-2014 la Licitación se realicon con ID de Licitación: 2261-64-LP14 de fecha 27-10-2014 La adjudicación se realizó con fecha 24-12-2014 | [12 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | MUNICIPIO | Postuló directo a ejecución con diseño aprobado por Vialidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 | 893000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 | 893000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897023 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 | 721503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725526 | Si bien el valor final del contrato ascendió a M$800.779, el contratista abandonó las obras sin aviso, por lo que la Unidad Técnica liquidó el contrato, concluyendo las obras con recursos sectoriales a través de administración directa. El valor efectivamente pagada por la fuente financiera ascendió a M$ 721.503. a) Contrato Inicial M$ 748.987 b) Aumento de obra a precio de Contrato M$ 23.178 c) Aumento de obras a precios Convenidos M$ 19.155 d) Disminución de obras M$ -17.199 e) Aumento de obras extraordinarias M$ 26.658 VALOR FINAL DEL CONTRATO M$ 800.779 Monto efectivamente cancelado M$ 721.504 Obras no ejecutadas M$ 79.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 | 721504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725527 | 50503 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 | 671001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527 | 720881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725408 | No hay diferencias en el componente Gastos Administrativos. La columna SIGFE de la presente evaluación Ex Post no registra el Ultimo estado de pago financiado por el GORE, por M$50.502, devengado el 28-09-2018. | La obra fue abandonada por el contratista. Con cargo a este proyecto se ejecutó el 90,86% del total de obras contratadas. Las obras no ejecutadas fueron realizadas por la Unidad Técnica con cargo a su presupuesto a través de administración directa. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5849.5251 | 1298315.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304164.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5428.6183 | 1034964.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040392.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5428.6183 | 1021653.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027082.1172 | -20.2253 | -21.246 | -21.3093 | -1.2794 |  | 171180.3529 | 170275.5831 | El contratista abandonó las obras sin aviso, por lo que la Unidad Técnica liquidó el contrato, concluyendo las obras con recursos sectoriales a través de administración directa. El monto contratado y gastado que se presenta, representa tanto el aporte sectorial como el aporte por parte de la unidad financiera. Hubo un aumento de contrato y aun así el monto contratado y gastado es inferior en un 20% aproximadamente a lo recomendado. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 1087561 | 51792 | 4.762% | Aumento de obra a precio de Contrato (Neto) $19.477.117.- Aumento de obras a precios Convenidos (Neto) $ 16.097.167.- Disminución de obras (Neto) $-14.453.830.- Aumento de obras extraordinarias (Neto) $22.402.400,- TOTAL AUMENTO EFECTIVO DE OBRAS (NETO) $43.522..854.- 19% I.V.A. $8.269.342.- TOTAL AUMENTO EFECTIVO DE OBRAS IVA INCLUIDO $51.722.852.- Nuevo presupuesto general $800.778.854.- Indice base Octubre de 2014 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 676632 | 676632 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 19.2 | 19.2 | 0 | Real = Recomendado | El valor de los indicadores corresponden al mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post de los indicadores. | El proyecto tuvo una ampliación de plazo por 267 días por obras complementarias. El proyecto tuvo aporte sectorial para finalizar el proyecto una vez que se hace el término anticipado de contrato. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30111037-0 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EJE CUCCI BOASSO C. PASTENE, LUMACO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | LUMACO | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA INICIATIVA RESPONDE AL DÉFICIT DE ESPACIOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO DEL EJE CUCCI BOASSO DE CAPITÁN PASTENE, LUMACO; CON LA FINALIDAD DE GENERAR INSTANCIAS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN CÍVICA PARA LA LOCALIDAD, CONTRIBUYENDO EN LA MEJORA DEL PATRIMONIO. | EL PROYECTO A EJECUTAR CONSIDERA EN SU PROGRAMA LO SIGUIENTE: AREAS VERDES: 1751 M2 (CUBRESUELO, ARBUSTOS Y HERBACES)AREAS BLANDAS 2984M2 (CORTEZA DE PINO GRAVILL DE CUARZO Y BOLONES DE PIEDRA); CICLOVIA 1052.75M2 (HORMIGON PEINADO) AREA DE DESCANSO Y ENCUENTRO, EXPLANADA CIVICA 1793.67M2 ( BALDOSA Y HORMIGON ESTAMPADO); ACERAS PEATONALES 4573.59M2 ( HORMIGON PEINADO); SENDEROS PEATONALES 1823.4M2 (ADOCRETO Y BALDOSAS); ESTACIONAMIENTO 248.93M2 ( HORMIGON VEHICULAR); EQUIPAMIENTO URBANO 678,4 M2 (INCLUYE SOMBREADERO, KIOSKOS, ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS);PAVIEMENTO VEHICULAR 3656 M2 (HORMIGON VEHICULAR TERMINACION AFINADO Y ESTAMPADO); EN TOTAL LA SUPERFICIE A INTERVENIR ES DE 18.562,04 M2.- | 2014 | PRU |  |  | 12 | 16 | Resolución Contrato Exenta Nº 6529 del 24.11.2016 consultoria 1 Arquitecto por 13 meses Resolución Contrato Exenta Nº 2227 del 29.05.2017 consultoria 1 Ingeniero Constructor por 270 días Contratos sin ampliaciones. | 33.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 4 | Las variaciones han sido ya que el proveedor de publicaciones y fotocopiado demoran en generar el cobro de sus facturas. | 100 | 12 | 13 | RESOLUCIÓN CONTRATO Nº 46 del 23.09.2016 Plazo: 365 días corridos .Ampliación 15 días corridos : Plazo Final Contrato : 380 días corridos Res ex Nº 4350 del 26.10.2017 se otorga aumento de plazo de 15 días corridos, por las razones expresadas en Informe Técnico Nº 7 del 18.10.2017 , en que señala que se otorga en plazo para la ejecución de obras señaladas en informes técnicos del 14.07.2019, 04.10.2017( instalación de barandas de perfilerìa tubular de acero para gradas y rampas, accesos vehiculares para viviendas Nº 150 y Nº 236 calle Cucci Boasso, defensa caminera simple para la intersección de calle C Boasso con M. Rodriguez y calle C Boasso con Esmeralda , aumento de altura mástiles metálicos Cuerpo de bomberos de Capitán Pastene). | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 13 | 13 | 17 | 17 | 0 | Las causas de diferencias entre el plazo recomendado y el real fueron principalmente generadas en las obras civiles lo que esta detallado en el item con sus respectivas resoluciones de modificaciones. | 30.7692 | 30.7692 | Las causas de diferencias entre el plazo recomendado y el real fueron en las obras civiles debido a: RESOLUCIÓN CONTRATO Nº 46 del 23.09.2016 Plazo: 365 días corridos .Ampliación 15 días corridos : Plazo Final Contrato : 380 días corridos Res ex Nº 4350 del 26.10.2017 se otorga aumento de plazo de 15 días corridos, por las razones expresadas en Informe Técnico Nº 7 del 18.10.2017 , en que señala que se otorga en plazo para la ejecución de obras señaladas en informes técnicos del 14.07.2019, 04.10.2017( instalación de barandas de perfilerìa tubular de acero para gradas y rampas, accesos vehiculares para viviendas Nº 150 y Nº 236 calle Cucci Boasso, defensa caminera simple para la intersección de calle C Boasso con M. Rodriguez y calle C Boasso con Esmeralda , aumento de altura mástiles metálicos Cuerpo de bomberos de Capitán Pastene). En el ítem gastos administrativos, las variaciones se deben a que el proveedor de publicaciones y fotocopiado demoró en generar el cobro de sus facturas. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 14/11/2016 | [14 empty] | 1564541 | 1360 | 1565901 | 1565901 | 0 | OBRAS CIVILES : CONTRATO ORIGINAL : $1.474.524.113.- AUMENTO DE OBRAS 1 Y 2 : $59.218.152.-MONTO FINAL CTTO : $1.533.742.265.- El ultimo estado de pago fue enviado al Gobierno Regional por Ord Nº 5942 del 28.12..2017( factura 1154 del 22.12.2017) GASTOS ADMINISTRATIVOS: 1er pago 17.10.2016 $272.665.- y el 2do y ultimo pago el 28.02.2017.- por $ 1.087.335.- CONSULTORIAS: Resolución Ex Nº 6529 del 24.11.2016 monto total contrato = $ 18.200.000.- Resolución Ex Nº 2227 del 209.05.2017 monto total contrato = $ 12.600.00.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 18562 | 18562 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al contrato de aumento de obra , obras extraordinarias , y disminuciones no afectaron la superficie de intervención del proyecto original. La superficie intervenida fue 18.562 m2. | Las modificaciones al contrato de aumento de obra , obras extraordinarias , y disminuciones no afectaron la superficie de intervención del proyecto original. La superficie intervenida fue 18.562 m2. | [12 empty] | La comisión receptora se constituyo en terreno el 14.12.2017 generando observaciones mediante Informe Nº 308 del 15.12.2017,notificadas en libro de obra folios 32 al 38 inclusive , detallando observaciones generales : rematar o desbastar terminación rebajes de solera, retirar plásticos que se encuentran en las juntas de acera y calzada, aplicar mortero o algún tipo de sello para dar terminación a espacios entre adocretos, solerillas, baldosas, retirar moldajes de rejillas y cámaras de inspección, realizar cortes o satélite a cámaras ubicadas en eje norte , incluir biselado de canto en terminación con pavimentos....realizar cortes generales en esquinas de aceras de hormigón. como terminación, soldar canaleta ulma un punto cada 2 o 3 unidades, dar mejor terminación a la gravilla blanca desde calle Montt hacia Esmeralda. Observaciones particulares entre calle Rodriguez - Garibaldi, entre Garibaldi - Montt, entre Montt - Dante, entre Dante - Prat, entre Prat- Esmeralda | 14/12/2017 | Acta de Recepción Material de las Obras : 22.12.2017 , la que fue aprobada mediante Resolución Exenta Nº 0164 del 16.01.2018. | 22/12/2017 | SI | 22/12/2017 | La obra esta en uso desde la fecha del acta d entrega material de la obra. |  | En Operación | El municipio ha efectuado observaciones que se han presentado posterior a su entrega , las cuales................................... | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4243200% | 4243200% | 0 | 4245800% | 26 | 4263600% | 178 | 4263600% | 0 | 4263600% | 0 | 4268800% | 52 | 4273400% | 46 | 302 | 302 | La Resolución que aprueba el Convenio Mandato es de fecha 24-05-2016. La licitación de OOCC se efectuó mediante ID: 712307-100-LR16 publicada el 25-07-2016 Fue adjudicada el 23-09-2016. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Diseño se realizó con Fondos Sectoriales y Ejecución con Fondos Regionales, ambos proyectos fueron presentados al SNI | 36400 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1679447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717207 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1679447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717207 | Sin observaciones. | 30800 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1533741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565901 | El contrato inicial de OOCC fue por M$ 1.474.524 Hubo dos aumentos d eobra por un total de M$ 59.217 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1533741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565901 | 0 | BIP = SIGFE | 30800 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1533741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565901 | 31599 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 1576066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609102 | No hay diferencias con el gasto efectivo del proyecto. | No hay. | [14 empty] | 49115.3854 | 0 | 0 | 0 | 1834.7219 | 2266098.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317048.7045 | 0 | 38566.334 | 0 | 0 | 0 | 1723.1996 | 1868595.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908885.438 | 37887.6068 | 0 | 0 | 0 | 1723.1996 | 1889962.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929573.4264 | -17.6157 | -16.7228 | -16.5984 | 1.0838 |  | 103.9529 | 101.8189 | Las mayores variaciones se dan en los ítem obras civiles y consultorías, en ambos casos de deben a los aumento de obra y obras extraodinarias: instalación de barandas de perfilerìa tubular de acero para gradas y rampas, accesos vehiculares para viviendas Nº 150 y Nº 236 calle Cucci Boasso, defensa caminera simple para la intersección de calle C Boasso con M. Rodriguez y calle C Boasso con Esmeralda , aumento de altura mástiles metálicos Cuerpo de bomberos de Capitán Pastene. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1932219 | 59219 | 3.065% | El incremento corresponde a obras civiles . Se indica en M$ | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación. Tuvo modificaciones menores al 10% por los aumentos de obray obras extraodinarias: instalación de barandas de perfilerìa tubular de acero para gradas y rampas, accesos vehiculares para viviendas Nº 150 y Nº 236 calle Cucci Boasso, defensa caminera simple para la intersección de calle C Boasso con M. Rodriguez y calle C Boasso con Esmeralda , aumento de altura mástiles metálicos Cuerpo de bomberos de Capitán Pastene. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 613749 | 613749 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor VAC corresponde al mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post del indicador. | Las variaciones del proyecto en plazos y costos se deben a aumentos de obra y obras extraordinarias que no fueron sujeto de reevaluación. Estas se detallan a continuación: instalación de barandas de perfilerìa tubular de acero para gradas y rampas, accesos vehiculares para viviendas Nº 150 y Nº 236 calle Cucci Boasso, defensa caminera simple para la intersección de calle C Boasso con M. Rodriguez y calle C Boasso con Esmeralda , aumento de altura mástiles metálicos Cuerpo de bomberos de Capitán Pastene. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30118958-0 | CONSTRUCCION PARQUE COSTANERA DE PUERTO SAAVEDRA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | SAAVEDRA | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | RESPONDE AL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES PRESENTE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SAAVEDRA, A LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA GENERAR INSTANCIAS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN PARA SUS HABITANTES Y AL DETERIORO EXISTENTE DEL BORDE COSTERO DE LA LOCALIDAD. | LA ETAPA PROGRAMADA COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE APROXIMADAMENTE 68.790 M2, CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA COSTANERA DE PUERTO SAAVEDRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE. LA EJECUCIÓN CONSIDERA LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, PAISAJISMO, ESTRUCTURA, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEÑALÉTICA, TOPOGRAFÍA, MECANICA DE SUELO, RIEGO, ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PRINCIPALMENTE. LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO ABARCA 4 TRAMOS: TRAMO 1: HISTÓRICO-NATURAL, TRAMO 2: RECREATIVO ¿ DEPORTIVO, TRAMO 3: CÍVICO ¿ CULTURAL Y TRAMO 4: TURÍSTICO ¿ GASTRONÓMICO Y SE DISTRIBUYE A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES ZONAS: ZONA ÁREAS VERDES Y PAISAJISMO 23856,3 M2 / RECORRIDOS PEATONALES DUROS 18865 M2 VIALIDAD PARQUE COSTANERA 12636,8 M2 / ZONA ESTACIONAMIENTOS 1503 M2 CICLOVIAS 2855,1 M2 / PLAZOLETAS CUBIERTAS 480 M2 FOGON MAPUCHE CUBIERTO 158,1 M2 / PASEO CUBIERTO ZONA PARADORES DE SERVICIOS 464 M2 PLAZA CUBIERTA ZONA MAQUINA DE EJERCICIOS 284,8 M2 / PLAZA ELEVADA CUBIERTA 289,2 M2 RUCAS MUSEO 104 M2 / ZONA MULTICANCHA 578,2 M2 ZONA SKATE PARK 398,9 M2 / ZONA MAQUINAS EJERCICIOS 59,2 M2 ZONA DE JUEGOS INFANTILES 521,2 M2 / PARADOR DE SERVICIOS (BAÑOS) 305,4 M2 PLAZA DE AGUA 490 M2 ESCALAS, RAMPAS, SOLERAS, GRADAS PLAZA DE AGUA, PUENTE EN PLAZA DE AGUA 2629,1 M2 TOTAL: 68.790 M2 | 3216 | PRU |  |  | 16 | 14 | No hubo ampliación de contratos de consultoria . | -12.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 16 | 12 | La tramitación de las expropiación se realizaron en un menor tiempo de lo estimado. | -25 | 1 | 1 | El plazo recomendado es de 1 mes indicado en la ficha IDI es equivalente a los 30 días. | 0 | 14 | 18 | Res CTTO Nº 57 del 17.11.2016.. Plazo 420 días corridos. Ampliaciones de plazo 115 días corridos . Plazo Final CTTO : 535 días corridos Se otorga ampliación de plazo en resoluciones que se detallan: Res Ex Nº 596 del 20.02.2018 (60 días corridos) causal errores de diseño en distintas áreas que abarca el proyecto :re diseño del cajón de hormigón, re diseño proyecto eléctrico, modificaciones para reforzar las estructuras, traslado de matriz , extenciòn del alcantarillado del parador norte , modificación de cotas o relleno en sector desembocadura . Res Ex Nº 1399 del 27.04.2018 (30 días corridos). Causales :Ejecutar levantamiento topográfico , estudio y proyección de gasto, para la solución de A .LL. en 2 sectores adyacentes a la obra , falta entrega de los roles por parte de SII, lo que imposibilita gestionar la recepción en DOM. Res Ex Nº 1597 del 22.05.2018 ( 10 días corridos ) . Causal: pendiente la aprobación a modificación de ctto por la SEREMI de V y U ya que supera las obras ext el 5% según DS Nº 236 /02 V y U . Res Ex Nº 1777 del 06.06.2018 ( 15 días corridos) Causal : Pendiente la entrega de roles de las edificaciones por SII y sin esto la DOM no recibirá las obras, independiente que se haya efectuado la solicitud de inscripción delos roles. | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 115 | [13 empty] | 16 | 16 | 20 | 20 | 0 | La diferencia entre el plazo recomendado y el real es a causa de modificaciones derivadas de la ejecución del proyecto según se detalla: Res Ex Nº 596 del 20.02.2018 (60 días corridos) causal errores de diseño en distintas áreas que abarca el proyecto :re diseño del cajón de hormigón, re diseño proyecto eléctrico, modificaciones para reforzar las estructuras, traslado de matriz , extenciòn del alcantarillado del parador norte , modificación de cotas o relleno en sector desembocadura . Res Ex Nº 1399 del 27.04.2018 (30 días corridos). Causales :Ejecutar levantamiento topográfico , estudio y proyección de gasto, para la solución de A .LL. en 2 sectores adyacentes a la obra , falta entrega de los roles por parte de SII, lo que imposibilita gestionar la recepción en DOM. Res Ex Nº 1597 del 22.05.2018 ( 10 días corridos ) . Causal: pendiente la aprobación a modificación de ctto por la SEREMI de V y U ya que supera las obras ext el 5% según DS Nº 236 /02 V y U . Res Ex Nº 1777 del 06.06.2018 ( 15 días corridos) Causal : Pendiente la entrega de roles de las edificaciones por SII y sin esto la DOM no recibirá las obras, independiente que se haya efectuado la solicitud de inscripción delos roles. | 25 | 25 | La diferencia entre el plazo recomendado y el real es a causa de modificaciones derivadas de la ejecución del proyecto según se detalla: Res Ex Nº 596 del 20.02.2018 (60 días corridos) causal errores de diseño en distintas áreas que abarca el proyecto :re diseño del cajón de hormigón, re diseño proyecto eléctrico, modificaciones para reforzar las estructuras, traslado de matriz , extensión del alcantarillado del parador norte , modificación de cotas o relleno en sector desembocadura . Res Ex Nº 1399 del 27.04.2018 (30 días corridos). Causales :Ejecutar levantamiento topográfico , estudio y proyección de gasto, para la solución de A .LL. en 2 sectores adyacentes a la obra , falta entrega de los roles por parte de SII, lo que imposibilita gestionar la recepción en DOM. Res Ex Nº 1597 del 22.05.2018 ( 10 días corridos ) . Causal: pendiente la aprobación a modificación de contrato por la SEREMI de V y U ya que supera las obras ext el 5% según DS Nº 236 /02 V y U . Res Ex Nº 1777 del 06.06.2018 ( 15 días corridos) Causal : Pendiente la entrega de roles de las edificaciones por SII y sin esto la DOM no recibirá las obras, independiente que se haya efectuado la solicitud de inscripción delos roles. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 27/12/2016 | [14 empty] | 5503659 | 424393 | 5928052 | 5928053 | -1 | RESOLUCIÓN CONTRATO Nº 57 del 17.11.2016 MONTO $ 5.254.309.411.- OBRAS CIVILES . MONTO FINAL CTTO $5.254.309.411+212.025.543= $5.466.334.954.- Res Ex Nº 3738 del 31.08.2017 , modificación contrato: aumento $ 100.149.128.- , disminución $ 168.217.648.- y obras extraordinarias $ 134.712.734.- AUMENTO OBRA EFECTIVO $ 66.644.214.- Res Ex Nº 5048 del 22.12.2018 , modificación contrato:aumento $120.385.079.-, disminución $203.385.344.- y obras extraordinarias $ 126.484.635.-AUMENTO OBRA EFECTIVO $ 43.484.370.- Res Ex Nº 1688 del 29.05.2018 , modificación contrato: aumento$46.859.655.-, disminución $52.080.415.- y obras extraordinarias $107.117.719.- AUMENTO OBRA EFECTIVO $ 101.896.959.- CONSULTORIA Res Ex Nº 6313 del 14.11.2016 Monto Ctto $16.275.000.-(Ingeniero Constructor) Res Ex Nº 7233 del 26.12.2016 Monto Ctto $18.031.667.-( Arquitecto) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 68790 | 68790 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones de obras no afectaron la superficie original contemplada en el proyecto. | Sin variación en la magnitud del proyecto | [12 empty] | La comisión receptora de las se constituyo en terreno el 20.06.2018, constatando observaciones en folios Nº 4, Nº 5 del libro de obra Nº 3, otorgando un plazo de 53 días corridos para subsanarlas ( Ver folio Nº 4, Nº5 en carpeta digital ). Dichas observaciones fueron resueltas según Informe Técnico Nº 308-120 del 03.07.2018 | 20/06/2018 | Acta de Recepción Material de la obra 03.07.2018 | 03/07/2018 | SI | 03/07/2018 |  |  | En Operación |  | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4250700% | 4250700% | 0 | 4264000% | 133 | 4267500% | 35 | 4268900% | 14 | 4269100% | 16 | 4273100% | 40 | 4273400% | 3 | 227 | 227 | El mayor plazo se produce entre la obtención del RS y la tramitación de la asignación presupuestaria . El tiempo se mantiene en los rangos para ese tipo de tramite. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Lo postuló a la etapa de ejecución el Minvu | 37200 | 0 | 0 | 521939 | 2180 | 5397692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5959011 | 37200 | 0 | 0 | 521939 | 2180 | 5397692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5959011 | Sin observaciones | 37200 | 0 | 0 | 422213 | 2180 | 5466334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5927927 | RESOLUCIÓN CONTRATO Nº 57 del 17.11.2016 MONTO $ 5.254.309.411.- OBRAS CIVILES . MONTO FINAL CTTO $5.254.309.411+212.025.543= $5.466.334.954.- Res Ex Nº 3738 del 31.08.2017 , modificación contrato: aumento $ 100.149.128.- , disminución $ 168.217.648.- y obras extraordinarias $ 134.712.734.- AUMENTO OBRA EFECTIVO $ 66.644.214.- Res Ex Nº 5048 del 22.12.2018 , modificación contrato:aumento $120.385.079.-, disminución $203.385.344.- y obras extraordinarias $ 126.484.635.-AUMENTO OBRA EFECTIVO $ 43.484.370.- Res Ex Nº 1688 del 29.05.2018 , modificación contrato: aumento$46.859.655.-, disminución $52.080.415.- y obras extraordinarias $107.117.719.- AUMENTO OBRA EFECTIVO $ 101.896.959.- CONSULTORIA Res Ex Nº 6313 del 14.11.2016 Monto Ctto $16.275.000.-(Ingeniero Constructor) Res Ex Nº 7233 del 26.12.2016 Monto Ctto $18.031.667.-( Arquitecto) | 37325 | 0 | 0 | 422213 | 2180 | 5466334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5928052 | -1 | BIP = SIGFE | 37325 | 0 | 0 | 422214 | 2180 | 5466334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5928053 | 38367 | 0 | 0 | 445463 | 2304 | 5570282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056416 | No existen saldos pendientes por pagar. | No hay situaciones a informar. | [14 empty] | 50194.6336 | 0 | 0 | 704258.6015 | 2941.5509 | 7283173.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040568.0038 | 0 | 47141.5604 | 0 | 0 | 534183.4787 | 2762.8753 | 6914867.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498955.7002 | 46002.354 | 0 | 0 | 534183.4787 | 2762.8753 | 6679687.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7262636.3243 | -6.736 | -9.6751 | -8.286 | -3.1514 |  | 105.5769 | 97.1026 | El proyecto tuvo obras extraordinarias pero no significaron un aumento respecto al monto recomendado. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6705141 | 212026 | 3.162% | OBRAS CIVILES : $ 212.025.543.- AUMENTO DE OBRA GASTO ADMINISTRATIVO : Sin modificación EXPROPIACIÓN: Sin modificación CONSULTORIA : Sin modificación | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 5558915 | 5558915 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor VAC corresponde al mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post del indicador. | El proyecto tuvo 4 ampliaciones de plazo y 3 aumentos de obra debido a cambios en el diseño de proyecto. El plazo total real superó en 25% al plazo recomendado. Sin embargo, los costos reales no superaron los recomendados. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30181074-0 | CONSTRUCCION APR HUELLANTO Y 6° FAJA DE GORBEA Y MANHUE DE LONCOCHE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | GORBEA | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR DE HUELLANTO, NO CUENTA CON UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE. DEBIDO A QUE LAS AGUAS CAPTADAS DE ESTAS FUENTES NO PRESENTAN NINGUN TIPO DE TRATAMIENTO POSTERIOR, LAS POSIBILIDADES DE CONTAMINACIÓN QUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA SE HACEN RECURRENTES, EXISTIENDO UN RIESGO DE ENFERMEDADES. | 1. HABILITACIÓN SISTEMA CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA PROVENIENTE DE SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM (WGS-84): N: 5.661,631 Y E: 719.974. INCLUYE PLANTA ELEVADORA, URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. CASETA CONTROL-COMANDO DE 9,8 M2, ESTRUCTURA H.A., ALBAÑILERÍA LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA FE GALVANIZADO 2. CONSTRUCCIÓN 9.032 RED IMPULSIÓN; 2.1. EN HDPE PE-100, PN-16, DIÁMETRO 110 MM, 1.596 M Y EN PN-10, 1.043 M DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 376 M EN DIÁMETRO 50 MM. 2.2. EN ACERO SCH 40, DE 4 PULG DE DIÁMETRO 6.017 M. 3. CONSTRUCCIÓN SALA TRATAMIENTO-CONTROL-BODEGA-BAÑO OPERADOR, DE 19,6 M2, ESTRUCTURA H.A., ALBAÑILERÍA LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA FE GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN METÁLICO DE 75 M³, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100 PN 10: 5.1. DE DIÁMETRO 75 MM, 27.381 M. 5.2. DE DIÁMETRO 90 MM, 2.681 M. 5.3. DE DIÁMETRO 110 MM, 4.078 M. 5.4. ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 19 ZONAS 5.5. INSTALACIÓN ESTANQUE 2.000 LT SOBRE TORRE METÁLICA. 6. INSTALACIÓN DE 241 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL METÁLICO. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA SISTEMAS DE IMPULSIÓN, CONTROL Y ALUMBRADO. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN. ADIESTRAMIENTO OPERADOR, HERRAMIENTAS Y MATERIALES ADICIONALES. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 14 | 17 | Por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. , aprobado por Resolución DGOP N°059/ 17.03.2015, es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1387/19.06.2017, Tuvo aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°1077/30.05.2018. Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. | 21.4286 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 14 | 17 | El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1058/16.05.2017, con un plazo contractual de 360 días corridos. Tuvo aumento de plazo, segUn Resolución DOH IX Región N°816/02.05.2018 por 150 días corridos, esto con el fin de materializar aumento de arranques y sus obras anexas. | 21.4286 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 150 | [13 empty] | 14 | 14 | 17 | 17 | 0 | No hubo tiempos muertos en la materialización del contrato. | 21.4286 | 21.4286 | El. proyecto tuvo un aumento de contrato, que implica un aumento de plazo de 14 meses a 17 meses, aumentando el plazo total en un 21.43% respecto al plazo recomendado. El contrato se adjudicó con un plazo contractual de 360 días corridos. Tuvo aumento de plazo por 150 días corridos, esto con el fin de materializar aumento de arranques y sus obras anexas. Por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El contrato se adjudicó y tuvo un aumento. Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 23/05/2017 | [14 empty] | 2266498 | 0 | 2266498 | 2008389 | 258109 | Contrato de Obras: El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1058/16.05.2017, con un plazo contractual de 360 días corridos y un monto de M$1.694.7623. Contrato aumento de plazo, segUn Resolución DOH IX Región N°816/02.05.2018 por 150 días corridos y un monto de M$284.711. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. Contrato de Asesorías: Por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. , aprobado por Resolución DGOP N°059/ 17.03.2015, es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1387/19.06.2017. El monto original contratado para Asesorías fue de M$245.741 Tuvo aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°1077/30.05.2018. Contrato por aumento monto M$41.283 Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 241 | 294 | 121.9917 | Real > Recomendada | [5 empty] | En contrato de obras, existió aumento de plazo, segUn Resolución DOH IX Región N°816/02.05.2018 por 150 días corridos, esto con el fin de materializar aumento de 53 arranques y sus obras anexas. En contrato de asesoría, existió aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°1077/30.05.2018. Por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. , aprobado por Resolución DGOP N°059/ 17.03.2015, es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. | Existió un aumento de contrato para incluir 53 viviendas, que fueron incluidas antes de aprobado el proyecto. | [12 empty] | No hubo. | 27/03/2019 | No hay. |  | SI | 04/12/2018 | El sistema funciona sin problemas. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4231400% | 4270200% | 388 | 4273100% | 29 | NA | 0 | 4287200% | 141 | 4287200% | 141 | 4287800% | 6 | 4290200% | 24 | 588 | 200 | Las diferencias se producen porque los proyectos APR, una vez obtenido el rate RS, requieren aprobación del CORE. Esto es, antes de solicitar recursos para la materialización. Producto de esto y el plazo entre la solicitud de los recursos desde la Dirección regional a la DOH NC y la obtención de un decreto totalmente tramitado, es que se da la diferencia entre el RS y la asignación presupuestaria. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto presenta una etapa de pre factibilidad durante el año 2010, para determinar la fuente de abastecimiento Financiada por el FNDR y desarrollado por la DOH. . El diseño es desarrollado con recursos DOH sin pasar por el SNI, el resultado de este se postula a la etapa de ejecución financiada y desarrollado por la DOH. | 221727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750873 | 254358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008537 | Contrato de Obras: El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1058/16.05.2017, por un monto de M$1.694.763. Contrato aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°816/02.05.2018 por M$284.711. Monto total fue de M$1.979.474 (moneda 2018). Contrato de Asesorías: El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1387/19.06.2017, por un monto de M$245.741. Tuvo aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°1077/30.05.2018 por M$41.283 Monto total fue de M$287.014 (moneda 2018). Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. | 287014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266488 | No hubo gastos sin contrato. | 287024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266498 | 258109 | BIP > SIGFE | 254337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008389 | 258327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039895 | Contrato de Obras: El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1058/16.05.2017, con un plazo contractual de 360 días corridos y un monto de M$1.694.7623. Contrato aumento de plazo, segUn Resolución DOH IX Región N°816/02.05.2018 por 150 días corridos y un monto de M$284.711. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. Contrato de Asesorías: Por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. , aprobado por Resolución DGOP N°059/ 17.03.2015, es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1387/19.06.2017. El monto original contratado para Asesorías fue de M$245.741 Tuvo aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°1077/30.05.2018. Contrato por aumento monto M$41.283 Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. Las diferencias con SIGFE tienen relación con los montos de adjudicación y las modificaciones en contrato de obras y asesorías. | [15 empty] | 312947.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158243.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471190.5267 | 0 | 353189.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434849.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788039.8041 | 348974.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406712.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755687.5413 | 12.8217 | 11.5125 | 11.5126 | -1.1604 |  | 9373.0869 | 8186.0974 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron aumentos en relación a los montos recomendados de 12.82% y 11.51% respectivamente. El contrato de obras civiles se adjudicó con un plazo contractual de 360 días corridos y un monto de M$1.694.7623. Este contrato se aumento por un monto de M$284.711. Por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1387/19.06.2017. El monto original contratado para Asesorías fue de M$245.741 Tuvo aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°1077/30.05.2018. Contrato por aumento monto M$41.283 Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El proyecto presenta un aumento de contrato por un 16,8 % respecto al monto contratado , pero un 7.4% respecto al monto recomendado en moneda año 2018 , el proyecto no presenta solicitud de re- análisis al SNI. El aumento se debió a un aumento de beneficiarios 53 viviendas. El proyecto no tuvo reevaluación. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ALEX CATALAN SCHULZ | AGUA POTABLE RURAL | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2060734 | 325994 | 15.82% | El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1058/16.05.2017, con un plazo contractual de 360 días corridos y un monto de M$1.694.7623. Contrato aumento de plazo, segUn Resolución DOH IX Región N°816/02.05.2018 por 150 días corridos y un monto de M$284.711. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. Contrato de Asesorías: Por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. , aprobado por Resolución DGOP N°059/ 17.03.2015, es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1387/19.06.2017. El monto original contratado para Asesorías fue de M$245.741 Tuvo aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°1077/30.05.2018. Contrato por aumento monto M$41.283 Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto presenta un aumento de contrato por un 16,8 % respecto al monto contratado , pero un 7.4% respecto al monto recomendado en moneda año 2018 , el proyecto no presenta solicitud de re- análisis al SNI. El aumento se debió a un aumento de beneficiarios 53 viviendas. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 114312 | 114312 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto no paso por Re evaluación manteniendo su indicador. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 17 meses, un 21.43%sobre el plazo originalmente recomendado. Esta variación se debe a que el contrato de obras civiles tuvo un aumento de plazo por 150 días corridos, esto con el fin de materializar aumento de arranques y sus obras anexas. En relación a los costos, estos fueron levemente superiores a los recomendados. El proyecto presentó un aumento de contrato por un 16,8 % respecto al monto contratado , pero un 7.4% respecto al monto recomendado en moneda año 2018 , el proyecto no presenta solicitud de re- análisis al SNI. El aumento se debió a un aumento de beneficiarios 53 viviendas. El proyecto no tuvo reevaluación. La magnitud, como se señaló, se vió aumentada en 53 beneficiarios, totalizando 294 nuevos arranques. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30423337-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE METRENCO,P.LAS CASAS | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL SISTEMA EXISTENTE SE CONSTRUYÓ EN EL AÑO 1990 PARA ATENDER 180 VIVIENDAS, ACTUALMENTE ATIENDE A 309 USUARIOS Y EXISTE DEMANDA PARA ATENDER A 26 NUEVOS USUARIOS. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM (WGS-84); 5.698,939 NORTE Y 706,340 ESTE. INCLUYE PLANTA IMPULSIÓN, INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIÓN MEDIDOR DE CAUDAL, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN DE 1.125 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE-100, PN-10 DE 110 MM DE DIÁMETRO. 3. MEJORAMIENTO CASETA DE TRATAMIENTO-BAÑO OPERADOR, INCLUYE REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS Y DE EQUIPOS PARA TRATAMIENTO (HIPOCLORITO DE CALCIO Y PERMANGANATO) E INSTALACIÓN MEDIDOR DE CAUDAL. 4. MANTENCIÓN EQUIPOS DE FILTRACIÓN. 5. REPOSICIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN: 5.1. EN HDPE PE-100, PN-10 Y 110 MM DE DIÁMETRO, 20.860 M. 5.2. EN ACERO ASTM A53, 500 M. 5.3. ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 12 ZONAS. 5.4. CUATRO ATRAVIESOS LÍNEA FÉRREA (INCLUYE COSTOS DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE PASO DURANTE 20 AÑOS) 5.5. INSTALACIÓN DE 3 VÁVULAS STORZ. 6. RECONEXIÓN DE 309 ARRANQUES DOMICILIARIOS EXISTENTES E INSTALACIÓN DE 26 NUEVOS CON FUENTON ACERO INOXIDABLE SOBRE ATRIL METÁLICO. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL. 8. SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPULSIÓN STAND BY. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 16 | 12 | Por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. , aprobado por Resolución DGOP N°059/ 17.03.2015, es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1389/19.06.2017, Tuvo aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°865/08.05.2018. Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. | -25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 16 | 12 | El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1057/16.05.2017, con un plazo contractual de 360 días corridos. Tuvo aumento de obras, segUn Resolución DOH IX Región N°491/22.03.2018, esto con el fin de materializar aumento de arranques y sus obras anexas. | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 16 | 16 | 12 | 12 | 0 | No hubo tiempos muertos en la materialización del contrato. | -25 | -25 | El proyecto se ejecuta en un 25% menos del plazo recomendado. La iniciativa se recomendó con un plazo total de 16 meses y se ejecutó en 12 meses. El contrato se adjudicó con un plazo contractual de 360 días corridos. Tuvo aumento de obras con el fin de materializar aumento de arranques y sus obras anexas. Por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El contrato se adjudicó y tuvo aumento.La asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 23/05/2017 | [14 empty] | 1190907 | 0 | 1190907 | 1190909 | -2 | Contrato de Obras: El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1057/16.05.2017, con un plazo contractual de 360 días corridos y un monto de M$945.992. Contrato aumento monto, segUn Resolución DOH IX Región N°491/22.03.2018 por M$94.101. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. Contrato de Asesorías: Por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. , aprobado por Resolución DGOP N°059/ 17.03.2015, es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1389/19.06.2017. El monto original contratado para Asesorías fue de M$137.169 Tuvo aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°865/08.05.2018, por monto M$13.644. Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 335 | 390 | 116.4179 | Real > Recomendada | [5 empty] | La modificación de contrato, fue para realización de desarrollo completo en sondaje, instalación de 55 arranques nuevos, 13 reconexiones de arranques, nueva red de impulsion y red de distribucion de nuevos arranques. | El proyecto presenta un aumento de contrato para la incorporación de 55 nuevos beneficiarios, debiendo construir 55 nuevos arranques, esto se debe a que en la etapa de consultoria de las iniciativas APR, si bien se realizan encuestas y levantamiento de información de las viviendas existente, estos siempre presentan incorporación de nuevos arranques en etapa de ejecución debido a desconocimiento de viviendas existentes por los informantes claves, interés por incorporarse cuando están las obras en ejecución, mayor demanda por agua potable en las Ultimos años. | [12 empty] | Sin observaciones. | 08/06/2018 | Sin observaciones. | 29/05/2019 | SI | 08/06/2018 | No hay. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4247900% | 4269900% | 220 | 4273100% | 32 | NA | 0 | 4287100% | 140 | 4287100% | 140 | 4287800% | 7 | 4290200% | 24 | 423 | 203 | Las diferencias se producen porque los proyectos APR, una vez obtenido el rate RS, requieren aprobación del CORE. Esto es, antes de solicitar recursos para la materialización. Producto de esto y el plazo entre la solicitud de los recursos desde la Dirección regional a la DOH NC y la obtención de un decreto totalmente tramitado, es que se da la diferencia entre el RS y la asignación presupuestaria. Luego de todo esto, es que podemos comenzar con el proceso licitatorio. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La iniciativa desarrollo un diseño con fuentes sectoriales DOH, presentándose directamente a la etapa de Ejecución, por la DOH | 149328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179174 | 163769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293207 | El contrato de obras se adjudicó por Res DOH IX Región N°1057/16.05.2017, con un monto de M$945.992. Contrato aumento monto, segUn Resolución DOH IX Región N°491/22.03.2018 por M$94.101. Monto total del contrato fue de M$1.040.093. El contrato de asesoría se adjudicó por Res DOH IX Región N°1389/19.06.2017. El monto original contratado para Asesorías fue de M$137.169 Tuvo aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°865/08.05.2018, por monto M$13.644. Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. Monto total del contrato de asesoría fue de M$150.813. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. | 150813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190906 | No hubo gastos sin contrato. | 150813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190906 | -3 | BIP = SIGFE | 150814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190909 | 153632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213157 | Contrato de Obras: El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1057/16.05.2017, con un plazo contractual de 360 días corridos y un monto de M$945.992. Contrato aumento monto, segUn Resolución DOH IX Región N°491/22.03.2018 por M$94.101. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. Contrato de Asesorías: Por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. , aprobado por Resolución DGOP N°059/ 17.03.2015, es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El contrato se adjudicó por Res DOH IX Región N°1389/19.06.2017. El monto original contratado para Asesorías fue de M$137.169 Tuvo aumento, segUn Resolución DOH IX Región N°865/08.05.2018, por monto M$13.644. Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. Todo fue con recursos sectoriales Mop, Item 31. No hay diferencias con SIGFE. | [15 empty] | 201492.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389596.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591088.8205 | 0 | 185125.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279671.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464797.5971 | 184228.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270540.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454768.9832 | -7.9374 | -8.5677 | -8.5677 | -0.68464 |  | 3730.1769 | 3257.7952 | El proyecto resulto con un costo real menor en un 8.57% menor, en relación al monto inicialmente recomendado. En tanto, el monto contratado es inferior en un 7.94% respecto a lo recomendado. El contrato de obras civiles se adjudicó con un plazo contractual de 360 días corridos y un monto de M$945.992. Dicho contrato aumento el monto por M$94.101. Respecto a la consultoría, por convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. es que esta empresa sanitaria presta servicio de Asesoría a los proyectos APR de la Dirección de Obras Hidráulicas MOP y la duración y montos de esta Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. El contrato se adjudicó por M$137.16 y tuvo un aumento por monto M$13.644. Asesoría está directamente relacionada con con el monto y duración de cada contrato de obras, incluidas sus modificaciones. Ambas modificaciones, en obras civiles y consultorías, derivan de la realización del desarrollo completo en sondaje, la instalación de 55 arranques nuevos, 13 re conexiones de arranques, nueva red de impulsión y red de distribución de nuevos arranques. Esta modificación es inferior al 10%, estando dentro del margen considerado como aceptable. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1326818 | 107746 | 8.121% | El contrato de obras sufrió aumento monto, segUn Resolución DOH IX Región N°491/22.03.2018 por M$94.101 y el contrato de asesoría sufrió modificación por monto M$13.644. La modificacióm fue para realización de desarrollo completo en sondaje, instalación de 55 arranques nuevos, 13 reconexiones de arranques, nueva red de impulsion y red de distribucion de nuevos arranques. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta re evaluaciones, pero si presenta un 8.12% de aumento de contrato. El contrato de obras sufrió aumento monto por M$94.101 y el contrato de asesoría sufrió modificación por monto M$13.644. La modificación fue para realización de desarrollo completo en sondaje, instalación de 55 arranques nuevos, 13 re conexiones de arranques, nueva red de impulsión y red de distribución de nuevos arranques. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El proyecto presenta un aumento de contrato para la incorporación de 55 nuevos beneficiarios, debiendo construir 55 nuevos arranques, esto se debe a que en la etapa de consultoria de las iniciativas APR, si bien se realizan encuestas y levantamiento de información de las viviendas existente, estos siempre presentan incorporación de nuevos arranques en etapa de ejecución debido a desconocimiento de viviendas existentes por los informantes claves, interés por incorporarse cuando están las obras en ejecución, mayor demanda por agua potable en las Ultimos años. | El proyecto se ejecuta en un plazo total de 12 meses, un 25.00% menos respecto al plazo total recomendado. Adicionalmente, resultó con un costo menor en un 8,57% en relación al monto inicialmente recomendado. El proyecto no presenta re evaluaciones, pero presenta un 8.12% de aumento de contrato derivado de la realización del desarrollo completo en sondaje, la instalación de 55 arranques nuevos, 13 re conexiones de arranques, nueva red de impulsión y red de distribución de nuevos arranques. Esta modificación es inferior al 10%, estando dentro del margen considerado como aceptable. La magnitud se vio aumentada debido a la incorporación de de nuevos beneficiarios en el sector. Finalmente, el proyecto se ejecuta segUn lo programado en cuanto a plazos y costos, con una leve modificación en la magnitud. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073516-0 | REPOSICION TENENCIA LABRANZA, 8ª COMISARÍA DE TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | TENENCIA CARABINEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN PERMITIRÁ DOTAR A LA TENENCIA LABRANZA DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA CUMPLIR CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS PARA UNA EFICIENTE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA TENENCIA EN LA MISMA UBICACIÓN, BAJO LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP. CONSIDERANDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE 333,38 M2 PARA EL CUARTEL, DE ACUERDO AL PROGRAMA ARQUITECTONICO. INCLUYENDO LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. | 20884 | [7 empty] | 2 | 14 | EN RELACIÓN A LAS ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ABASTIMIENTO L.2 NO REGISTRA COMPRAS PARA ESE PERIODO | 600 | 2 | 4 | EN RELACIÓN A LAS ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES L,7 NO REGISTRA COMPRAS PARA ESE PERIODO | 100 |  |  |  |  | 1 | 1 | se cancela gastos administrativa al M.O.P. gastos que se cancelaron en el mes de noviembre. | 0 | 8 | 10 | sin observaciones | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 7 | 7 | 24 | 47 | 23 | diferencia en con fecha de termino de los intem equipos y equipamiento devido a que no se registran gastos para el periodo 2018 | 242.8571 | 571.4286 | El plazo de ejecución real del proyecto respecto de lo recomendado, en cuanto a obras civiles fue un 19% superior, aumentó en dos meses. Esto se debe a que después de la segunda reevaluación del proyecto este sufre cambios en el diseño que no fueron previstos en la recomendación que dio origen a la ejecución. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 28/01/2016 | [14 empty] | 442107 | 0 | 442107 | 442106 | 1 | MONTO TOTAL EN EQUIPOS, ADQUIRIDO SEGÚN ORDENES DE COMPRAS ES DE $44.603.471 DE LAS CUALES LAS SIGUIENTES FUERON ADQUIRIDAS POR EL DEPARTAMENTO T.I.C. 4928-347-SE17 ENTEL FACTURA 16201669 POR $ 4893042 4928-189-SE17 DANNY ANDRES GONZALEZ E.I.R.L. FACTURA 74 POR $4.165.000.- 4928-189-SE17 DANNY ANDRES GONZALEZ E,I,R,L NOTA DE CREDITO 19 POR -$160.650.- MONTO TOTAL EN EQUIPAMIENTO, ADQUIRIDO SEGÚN ORDENES DE COMPRAS ES DE $9859744 CORRESPONDIENTE A 14 ORDENES DE COMPRAS DEL PERIODO 2017, NO SE REGISTRAN EN EL SISTEMA LAS ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERIODO 2018 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 356 | 356 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | No hay variación en la magnitud. | [12 empty] | sin observaciones | 25/04/2017 | sin observaciones | 27/03/2018 | SI | 25/04/2017 |  |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4036400% | 4036400% | 0 | 4047100% | 107 | 4194800% | 1477 | 4238700% | 439 | 4238700% | 439 | 4239700% | 10 | 4250700% | 110 | 2143 | 2143 | El CORE aprobó el financiamiento del proyecto el 06-10-2010. El Convenio Mandato se aprobó más de un año más tarde, el 20-10-2011. El GORE dispone de un Convenio Mandato Tipo con toma de razón previa de Contraloría Regional. Sin embargo, en este proyecto la Unidad Técnica no estuvo disponible para suscribir dicho convenio tipo, por lo que se debió concordar un nuevo Convenio Mandato, en lo cual también hubo demoras. Posteriormente requirió toma de razón de Controlaría. Los años 2011 y 2012 se obtuvo RS automático. El año 2013 la Unidad formuladora y Técnica modifica el programa arquitectónico, lo que sumado a que ya no es posible obtener RS automático, obliga a solicitar la reevaluación del proyecto, con un nuevo programa arquitectónico y un nuevo costo asociado. El año 2014, dos años después de la suscripción del Convenio Mandato, la Unidad Técnica realiza la primera licitación con el ID Licitación: 3172-1-LP14, cuya fecha de publicación fue el 03-01-2014. No se recibieron ofertas. Con el resultado de la licitación se solicita una nueva reevaluación del proyecto. Una nueva licitación (ID3172-161-LR15) se publicó el 21-10-2015 La obra fue adjudicada el 31-12-2015 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | lo realizó Carabineros con recursos Fndr | 0 | 7062 | 66264 | 0 | 2396 | 224569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300291 | 0 | 7062 | 66264 | 0 | 2396 | 224569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300291 | Con cargo a este proyecto No se ocupó el item gastos administrativos. | 0 | 9859 | 35706 | 0 | 2804 | 396541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444910 | Contrato Inicial M$388.973 Aumento de obras M$ 7.568 Conforme a lo remitido por la Unidad Técnica al GORE, el equipamiento y equipos fueron por Convenio Marco según detalle siguiente: 79909150-K METALURGICA SILCOSIL LIMITADA Res. N° 737 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 24 78715730-0 Soc. Comercial Dicer Ltda. Res. N° 731 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 106 76231391-K Empresa comercializadora Luis Valdés Lyon SPA Res. N° 735 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 110 76290943-K Comercial Comparo Ltda. Res. N° 730 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 280 83732700-8 Indumac Ltda. Res. N° 728 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 335 83067300-8 Donoso y Compañía Limitada Res. N° 732 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 451 6092291-8 Heraldo Castro Palma Res. N° 734 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 595 76038442-9 Sillas y sillas S.A. Res. N° 738 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 638 76287853-4 Comercial Agustín Limitada Res. N° 729 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 775 76837310-8 Fabrica de accesorios y muebles de oficina S.A. Res. N° 733 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 842 76428946-3 Muebles Orbi SPA Res. N° 739 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 1.342 11372911-2 José Hernán Henríquez Sepúlveda Res. N° 736 de fecha 04/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 1.362 76909170-K AGM Y DIMAD SA Res. N° 727 de fecha 03/07/2017 con fecha de inicio 05/07/2017 por M$ 2.546 76617231-8 Laudell SPA Res. N° 1216 de fecha 25/08/2017 con fecha de inicio 04/09/2018 por M$ 454 Total Equipamiento por M$ 9.859 76175712-1 Puntobat SPA Res. N° 519 de fecha 09/11/2017 con fecha de inicio 09/11/2017 por M$ 87 76072827-6 Comercial Aldea Digital Ltda. Res. N° 337 de fecha 31/07/2017 con fecha de inicio 31/07/2017 por M$ 345 76102992-4 Inspira IT Consultores SPA Res. N° 518 de fecha 09/11/2017 con fecha de inicio 09/11/2017 por M$ 435 76424440-0 CHANNELS MEDIA S.A Res. N° 326 de fecha 21/07/2017 con fecha de inicio 21/07/2017 por M$ 604 96689970-0 Computación Integral S.A. Res. N° 320 de fecha 21/07/2017 con fecha de inicio 21/07/2017 por M$ 747 85541900-9 Edapi S.A. Res. N° 324 de fecha 21/07/2017 con fecha de inicio 21/07/2017 por M$ 780 76109298-7 MWL Telecomunicaciones, ingenieria y proyectos SPA Res. N° 304 de fecha 12/07/2017 con fecha de inicio 12/07/2017 por M$ 1.117 89912300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA Res. N° 322 de fecha 21/07/2017 con fecha de inicio 21/07/2017 por M$ 1.187 76596570-5 Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Ltda. Res. N° 325 de fecha 21/07/2017 con fecha de inicio 21/07/2017 por M$ 1.563 76271597-K Magens S.A. Res. N° 335 de fecha 31/07/2017 con fecha de inicio 31/07/2017 por M$ 3.614 99533780-0 Aminorte S.A. Res. N° 306 de fecha 12/07/2017 con fecha de inicio 12/07/2017 por M$ 9.205 96572360-9 COMERCIAL KAUFMANN S.A. Res. N° 334 de fecha 25/08/2017 con fecha de inicio 02/10/2017 por M$ 15.545 96689970-0 Computación Integral S.A. Res. N° 403 de fecha 01/09/2017 con fecha de inicio 01/09/2017 por M$ 477 Total Equipos por M$ 35.706 La última factura de equipamiento y la última factura de equipos fueron canceladas el año 2018, ya que no existía disponibilidad presupuestaria en la asignación respectiva para dicho año, conforme a lo informado previamente por la Unidad Técnica. Las factura fueron remitidas al GORE cuando no existía posibilidad de aumentar la asignación 2017. Por tanto, su pago se realizó en abril de 2018. Previamente se debió obtener RS de la IDI 2018, realizar la creación presupuestaria, la que requiere toma de razón de Controlaría Regional. | 0 | 9859 | 35706 | 0 | 2804 | 396541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444910 | 2804 | BIP > SIGFE | 0 | 9859 | 35706 | 0 | 0 | 396541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442106 | 0 | 10104 | 36621 | 0 | 0 | 418824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465549 | No existe diferencia con el gasto efectivamente realizado. El Contrato inicial fue por M$ 388.973 Hubo aumento de obras por M$ 7.568 para mejorar la accesibilidad universal | El proyecto fue licitado por la Dirección de Logística de Carabinero, en Santiago. Hubo demoras de años en el proceso de suscripción de Convenio y licitación, pese a los reclamos de la comunidad de Labranza - inclusive por la prensa- y las gestiones que realizaron distintas instancias del Gobierno Regional. Una vez suscrito el Convenio Mandato, la Unidad Técnica modificó el Programa Arquitectónico, por lo cual se requirió una nueva reevaluación. La información proporcionada por la Unidad Técnica en la presente evaluación ex post difiere de la disponible en el GORE en los siguientes aspectos: a) Con cargo a este proyecto, no se cancelaron Gastos Administrativos, y menos al MOP, ya que la Unidad Técnica fue Carabineros de Chile. b) El Contrato de Obras Civiles si tuvo aumento de obras por M$7.568.- c) Los gastos de Equipamiento y Equipos corresponden a los señalados en el SIGFE, ya que si bien las órdenes de compra remitidas por la Unidad Técnica al GORE son de fecha anterior a 2018, dos facturas no se pudieron pagar el año 2017, por lo cual quedaron pendientes de pago hasta Abril de 2018, porque el RS para dicho año fue el 12-03-2018, y posteriormente se debió tramitar la asignación presupuestaria con toma de razón. | [14 empty] | 0 | 11151.032 | 104634.31 | 0 | 3783.3644 | 354607.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474176.0809 | 672215.7231 | 0 | 12117.5587 | 44490.2074 | 0 | 3783.3644 | 502515.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562907.0694 | 0 | 12117.5587 | 43915.8075 | 0 | 3783.3644 | 502237.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562054.4633 | 18.7127 | 18.5329 | 41.6321 | -0.15146 | -16.3878 | 1578.8047 | 1410.7801 | El proyecto experimentó un aumento en el monto contratado respecto del monto recomendado de un 42% en el ítem de obras civiles. Esto se explica por las causas de su reevaluación. Se debe considerar un aumento de presupuesto debido al desfase entre la solicitud del presupuesto y la licitación, además de la actualización de los antecedentes según los nuevos parámetros institucionales que incorporan las nuevas exigencias técnicas y de diseño, y los parámetros de mejoramiento del sistema constructivo de los modelos de recintos policiales. Por otro lado producto del terremoto del 2010 se generó un aumento en el precio materiales y transporte del 30%. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 492740 | 560570 | 13.7659 | Primer reevaluación: El año 2013 la Unidad formuladora y Técnica modifica el programa arquitectónico, lo que sumado a que ya no es posible obtener RS automático, obliga a solicitar la reevaluación del proyecto, con un nuevo programa arquitectónico y un nuevo costo asociado. Segunda reevaluación: El proyecto fue reevaluado 1 vez. Se debe considerar un aumento de presupuesto debido al desfase entre la solicitud del presupuesto y la licitación, además de la actualización de los antecedentes según los nuevos parámetros institucionales que incorporan las nuevas exigencias técnicas y de diseño, y los parámetros de mejoramiento del sistema constructivo de los modelos de recintos policiales. Por otro lado producto del terremoto del 2010 se generó un aumento en el precio materiales y transporte del 30%. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 584177 | 584177 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor corresponde al VAC ingresado en la segunda reevaluación del proyecto. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post del indicador. | Entre la primera asignación del proyecto y el primer contrato hay 6 años de diferencia, esto genera cambios al proyecto original debido a las nuevas exigencias técnicas y de diseño a las que se debe adaptar, llevando consigo un déficit presupuestario por el cual el proyecto debe reevaluarse. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40002560-0 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA ENTRE CALLE DEL MEDIO Y PASAJE LA PEÑA, LAUTARO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LAUTARO | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIALIDAD LOCAL | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | La iniciativa es importante para la localidad de Lautaro, ya que corresponde a un camino de ripio, que vincula a la ciudad y a otras localidades con el Hospital de Lautaro, además de conectarse a un tramo pavimentado de la Avenida Barros Arana. Con la ejecución del proyecto se busca obtener un estándar mínimo que solucione problemas básicos como mejorar el tránsito y accesibilidad, ya sea peatonal,en bicicleta o vehicular, evitará que la movilidad se vea dificultada por las malas condiciones del camino, debido a la formación de zonas de barro en invierno y evitará la contaminación ambiental y desgaste de viviendas que se generan a través del levantamiento de polvo y ruidos molestos. | Corresponde a la ejecución del proyecto de Pavimentación y Aguas Lluvia "Mejoramiento Calle Barros Arana entre Calle del Medio y Pasaje de la Peña" de Lautaro. El proyecto consiste en la Ejecución de calzada de HCV de 0.18m y base estabilizada de 0.20m. También la construcción de veredas de 0.07m y base de 0.05m. La superficie de proyecto es de 1.748 m2 de intervención de calzada y 375 m2 de veredas. Este proyecto dará solución de acceso al Hospital de la localidad de Lautaro y mejorará el estándar de las poblaciones circundantes al pavimentar una calle que actualmente es de ripio. | 21071 | VIALIDAD URBANA |  |  | 5 | 0 | Finalmente en este contrato no hubo Consultoria ya que el proceso licitatorio no fue satisfactorio. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 7 | La diferencia entre el inicio/ termino del gasto administrativo es debido a que los proveedores no efectúan la emisión de sus facturas oportunamente. | 0 | 4 | 4 | Resolución Contrato Ex Nº 1497 del 08.09.2018 plazo ejecución : 120 días corridos. Sin modificaciones de plazo. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 0 | [24 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | Finalmente en este contrato no hubo Consultoria ya que el proceso licitatorio no fue satisfactorio. | 0 | 0 | Sin cambios respecto de lo aprobado. Finalmente en este contrato no hubo Consultoria ya que el proceso licitatorio no fue satisfactorio. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 14/06/2018 | [14 empty] | 95368 | 1500 | 96868 | 74106 | 22762 | OBRAS CIVILES :Resolución de contrato Nº 1497 del 08.05.2018 Monto : $ 95.368.083.-Pagados en : Julio M$73.911.- Agosto M$ 16.903.-Octubre M$ 5.365.- GASTOS ADMINISTRATIVOS: M$ 1.500 Pagados en Mayo 2018 M$ 195 / Diciembre 2018 M$1.305 Contrato sin modificaciones . | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1748 | 1748 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Proyecto sin modificaciones . | sin cambios. | [12 empty] | La Comisión Receptora se constituye en terreno el 09.10.2018, emitiendo las sgtes. observaciones en libro de obra Nº 1 folio Nº 20: reahacer dos rampas que no cumplen con pendiente mínima , rehacer tapas de cámara tipo calzada, mejorar las terminaciones de las cámaras y de las soleras falsas, falta sello en satélites de los sumideros. Para subsanar estas observaciones se otorgo un plazo de 12 días corridos. | 09/10/2018 | Acta de Recepción Material de las Obras el 23.10.2018 | 23/10/2018 | SI | 23/10/2018 |  |  | En Operación |  | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4313000% | 4313000% | 0 | 4316800% | 38 | 4322100% | 53 | 4326500% | 44 | 4326500% | 44 | 4326500% | 0 | 4328200% | 17 | 152 | 152 | Las diferencias no son relevantes. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Unidad técnica Serviu Araucanía. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108907 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108907 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 95368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96868 | OBRAS CIVILES :Resolución de contrato Nº 1497 del 08.05.2018 Monto : $ 95.368.083.-Pagados en : Julio M$73.911.- Agosto M$ 16.903.-Octubre M$ 5.365.- GASTOS ADMINISTRATIVOS: M$ 1.500 Pagados en Mayo 2018 M$ 195 / Diciembre 2018 M$1.305 Contrato sin modificaciones . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 95368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96868 | 22762 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 73911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 73911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74106 | El valor del SIGFE esta des actualizado . Lo corregido es valido. | No hay | [14 empty] | 8394.1525 | 0 | 0 | 0 | 1798.747 | 120404.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130597.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.747 | 114361.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116160.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.747 | 114361.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116160.6805 | -11.0544 | -11.0544 | -5.0186 | 0 |  | 66.4535 | 65.4244 | Finalmente en este contrato no hubo Consultoria ya que el proceso licitatorio no fue satisfactorio. Es por esto que la variación del monto recomendado respecto al monto contratado y gastado da negativa. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARIA ELENA ANTIPAN LARA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 8881 | 8881 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor CAE corresponde al mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post del indicador. | El proyecto cumplió sus objetivos y no sufrió modificaciones. Finalmente en este contrato no hubo Consultoria ya que el proceso licitatorio no fue satisfactorio. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30323623-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CAPITAN PASTENE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | LUMACO | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | NUESTRA COMUNA CUENTA CON 22 CLUB DEPORTIVOS, ALREDEDOR DE 3715 PERSONAS, SIENDO UNA COMUNA DESTACADA POR EL DEPORTE. ACTUALMENTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN SUS NIVELES FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y RECREATIVOS PRESENTAN DEFICIT DADO LA AUSENCIA Y MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.- | LAS OBRAS A EJECUTAR DENTRO DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO SON (SUPERFICIE A EJE): CAMARIN HOMBRES 43.12M2; CAMARIN DAMAS 43.12M2; BAÑO HOMBRE 19.34M2; BAÑO DAMAS 19.34M2;LOS M2 DE BAÑO DISCAPACITADOS INCLUIDO EN BAÑOS PUBLICOS; CAMARIN ARBITRO 24.28M2; ENFERMERIA 7.87M2;BODEGA GENERAL 1 9.99M2;BODEGA GENERAL 2 5.1M2;ZONA LOCKERS 16.18M2; GRADERIAS 356 ASIENTOS 304.08M2; CASETA TRANSMISIONES 6.35M2; BODEGA ASEO 2.61M2; CIRCULACION CUBIERTA A1 79.85M2; CIRCULACION CUBIERTA A2 37.66M2; CIRCULACION CUBIERTA A3 73.60M2; BOLETERIA 4.70M2; CASETA DE CALEFONT 2.30M2; CASETA GRUPO ELECTROGENO 7.41M2 TOTAL M2 PROGRAMA: 706.90M2 PROGRAMA EXTERIOR: CANCHA DE FUTBOL 60X90MT (INCLUIDO CONTRACANCHA 3MT POR LADO 66X96 MT) 6336M2;MULTICANCHA 15X28MT ( INCLUIR CONTRACANCHA QUEDA DE 19X32MT)608M2; PISTA VELOCIDAD (LARGO TOTAL 100MT POR 4 PISTAS DE 1.2MT CADA UNA )480M2; PISTA SALTO LARGO (LARGO TOTAL 100MT)48M2;SENDERO DE TROTE (LARGO TOTAL 244MT)986.33M2; AREAS VERDES,PLAZAS Y CIRCULACIONES ABIERTAS 5699.7M2.- SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 706.90M2 SUPERFICIE EXTERIORES 14.158 M2 TOTAL PROYECTO:14.864,93 M2 SE CONSIDERA ADEMAS DENTRO DEL PROYECTO A EJECUTAR LA EXTENSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEDANDO URBANIZADO EL RECINTO.- | 3715 |  |  |  | 12 | 9 | Se dió término anticipado de contrato del profesional que presta servicios a honorarios para la Asesoría de inspección técnica de la obra, a partir del 01 de enero de 2017. Se aprueba a través de DAE N° 1006/26.12.2016, donde se da término al contrato por mutuo acuerdo entre las partes. De forma posterior, no se contrató otro profesional para realizar la Asesoría, para lo cual el Director de Obras asumió la Inspección Técnica de la Obra. | -25 | 2 | 1 | Se adquieren todos los equipamientos mediante el envío orden de compra N° 4406-28-SE18 con fecha 16.01.2018. Se reciben el equipamiento a través de guía de despacho N° 540 de fecha 31.01.2018. | -50 | 0 | 0 | [10 empty] | 12 | 18 | La obra se adjudicó por un plazo de 300 días corridos, a contar del 18.04.2016, con fecha de término legal el 11.02.2017, sin embargo, la obra tuvo los siguientes aumentos de plazo, por los motivos que se indican: Se realizaron 3 aumentos de plazo de la Obra. - Aumento de plazo N° 1: Motivo: Saturación del suelo, napa freática a poca profundidad. Plazo aumentado: 120 días corridos. Nueva fecha de término: 11.06.2017 DAE aprueba aumento de plazo: 79/08.02.2017 ORD GORE aprueba aumento de plazo: 295/26.01.2017 - Aumento de plazo N° 2: Motivo: Modificación del proyecto. Plazo aumentado: 45 días corridos. Nueva fecha de término: 26-07-2017 DAE aprueba aumento de plazo: 398/09.06.2017 ORD GORE aprueba aumento de plazo: 1586/09.06.2017 -Aumento de plazo N° 3: Motivo: Ejecución de obras extraordinarias. Plazo aumentado: 61 días corridos. DAE aprueba aumento de plazo: 501/26.07.2017. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 226 | [13 empty] | 12 | 12 | 18 | 22 | 4 | El tiempo muerto de 4 meses que se observa se debe a que el equipamiento fue aprobado de forma posterior a las obras civiles, a través de Resolución Exenta N° 2960/09.10.2017, y la adquisición se formalizó a través de orden de compra N° 4406-28-SE18 con fecha 16.01.2018. | 50 | 83.3333 | La obra se adjudicó por un plazo de 300 días corridos, a contar del 18.04.2016, con fecha de término legal el 11.02.2017, sin embargo, la obra tuvo los siguientes aumentos de plazo, por los motivos que se indican: Se realizaron 3 aumentos de plazo de la Obra. - Aumento de plazo N° 1: Motivo: Saturación del suelo, napa freática a poca profundidad. Plazo aumentado: 120 días corridos. Nueva fecha de término: 11.06.2017 DAE aprueba aumento de plazo: 79/08.02.2017 ORD GORE aprueba aumento de plazo: 295/26.01.2017 - Aumento de plazo N° 2: Motivo: Modificación del proyecto. Plazo aumentado: 45 días corridos. Nueva fecha de término: 26-07-2017 DAE aprueba aumento de plazo: 398/09.06.2017 ORD GORE aprueba aumento de plazo: 1586/09.06.2017 -Aumento de plazo N° 3: Motivo: Ejecución de obras extraordinarias. Plazo aumentado: 61 días corridos. DAE aprueba aumento de plazo: 501/26.07.2017. En cuanto a la consultoría, se dió término anticipado de contrato del profesional que presta servicios a honorarios para la Asesoría de inspección técnica de la obra, a partir del 01 de enero de 2017. Se aprueba a través de DAE N° 1006/26.12.2016, donde se da término al contrato por mutuo acuerdo entre las partes. De forma posterior, no se contrató otro profesional para realizar la Asesoría, para lo cual el Director de Obras asumió la Inspección Técnica de la Obra. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 18/04/2016 | [14 empty] | 909613 | 0 | 909613 | 909613 | 0 | 1.Obras civiles: Empresa contratada: Soc. Inversiones Santa Catalina y CIA. LTDA. Monto contratado:$890.429.316 Fecha contrato: 06.04.2016 2.Equipamiento: Proveedor: Comercial Agro Golf Limitada. Monto cancelado: $6.533.100 Orden de Compra: 4406-28-SE18/16.01.2018. 3. Consultorías: Profesional Contratado: Francisco Llarlluri Beltran Fecha inicio contrato: 06.04.2016 Fecha término anticipado de contrato: 01.01.2017. Término del contrato anticipado aprobado por Decreto N° 1006/26.12.2016 Monto contratado: $18.000.000 Monto pagado: $12.650.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 14864 | 14864 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Existieron modificaciones de obras, pero estas no afectar la magnitud principal. Las obras extraordinarias realizadas se detallan en el Item de Gastos. | Se mantiene la misma magnitud | [12 empty] | OBRAS CIVILES: Recepción provisoria con observaciones de fecha 05.10.2017 Se observaron los siguientes detalles: 1. Filtraciones en cubierta acceso boletería. 2. Solerilla desalineada en lado oriente en pista de trote. 3. Detalles de pintura en estructura de graderías y pasamanos. 4. Faltan 2 jardineras en patio principal. 5. Falta carpeta de polietileno en pista de velocidad y salto largo. Acta de recepción provisoria sin observaciones de fecha 06.11.2017, aprobada por DAE N° 749/08.11.2017. Se procede a la recepción conforme, encontrándose las observaciones realizadas subsanadas. EQUIPAMIENTO: Recepcionado el 31.01.2018 según guía de despacho N° 540/31.01.2018. | 06/11/2017 | Acta de recepción definitiva de fecha 14.05.2019, aprobada a través de DAE N° 468/20.05.2019. Se revisó detenidamente la obra y no constató defectos de construcción, ni deficiencias en la calidad de los materiales empleados que se hubieren hecho aparentes desde la fecha de recepción provisoria, razón por la cual se resolvió proceder a su recepción definitiva sin observaciones. | 14/05/2019 | SI | 04/12/2017 | Actualmente no existen situaciones que afecten la normal operación del estadio. |  | En Operación | Durante la ejecución del proyecto, lo que más perjudicó la ejecución del proyecto fue referido al suelo, el cual es de muy baja absorción, con napas superficiales difíciles de agotar, debido a que también converge en el punto más bajo de la localidad de Capitán Pastene, donde recibe aguas lluvias de arraste de las calles Dante y Montt. Esta es una de las razones del por qué la obra tuvo aumentos de plazo. | FELIPE IGNACIO LOPEZ PAILLAMA | MUNICIPALIDAD DE LUMACO |  |  |  |  | 4217900% | 4217900% | 0 | 4221900% | 40 | NA | 0 | 4246000% | 241 | 4246000% | 241 | 4247800% | 18 | 4251000% | 32 | 331 | 331 | El proyecto fue sometido a la aprobación del Core el día 03-07-2015. El proyecto fue aprobado por el CORE el 15-07-2015 El Convenio Mandato se aprobó por Resolución GORE el 14-09-2015 Con fecha 04-12-2015 se llamó a la primera licitación, con fecha de apertura técnica el 06-01-2016. No hubo oferentes La segunda licitación se realizó el 17-02-2017. Esto explica el tiempo de demora entre la aprobación del proyecto y el primer pago. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto lo formuló y ejecutó el Municipio Financiero el GORE | 18000 | 6562 | 0 | 0 | 0 | 881235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905797 | 18000 | 6562 | 0 | 0 | 0 | 881235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905797 | Sin observaciones. | 18000 | 6533 | 0 | 0 | 0 | 890430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914963 | El primer contrato de OOCC fue por M$ 891.235 Hubo aumento de obras por M$ 9.195 El Contrato de Consultorías fue por M$18.000, sin embargo, el monto cancelado fue por M$12.650, ya que el profesional se retiró antes de la conclusión del contrato. | 12650 | 6533 | 0 | 0 | 0 | 890430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909613 | 0 | BIP = SIGFE | 12650 | 6533 | 0 | 0 | 0 | 890430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909613 | 13368 | 6533 | 0 | 0 | 0 | 917380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937281 | No existe diferencia entre lo pagado y lo consignado en SIGFE. | No hay. | [14 empty] | 25405.5021 | 9261.1485 | 0 | 0 | 0 | 1243763.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278430.6235 | 0 | 22810.5098 | 7834.1426 | 0 | 0 | 0 | 1128399.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159044.1901 | 16029.2338 | 7834.1426 | 0 | 0 | 0 | 1100088.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123951.8361 | -9.3385 | -12.0835 | -11.5517 | -3.0277 |  | 75.6157 | 74.0103 | Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. No hay mayores diferencias respecto a lo recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 1066101 | 9195 | 0.8625% | El proyecto tuvo cuatro obras extraordinarias, las cuales de detallan a continuación: - Obra extraordinaria N° 1: El proyecto no consideró en su origen dar solución técnica de ningún tipo al acceso al recinto por la zona vehicular, existiendo un canal que evacúa aguas lluvias y una vertiente. Se propuso la instalación de una alcantarilla de 6 metros de largo con dos muros boca o de soporte de cada lado de la obra y losa hormigón de terminación superior para permitir salvar el tránsito peatonal y vehicular. El costo total fue de $3.488.797. - Obra extraordinaria N° 2: Construcción de talud con drenaje de 60 metros de longitud con geo textil por infiltración de vertiente, conduciéndola a una cámara nueva. El costo de esta obra fue de $1.125.623. - Obra extraordinaria N° 3: Consideró la pavimentación de tramos entre reja de protección de la cancha y la cancha, construcción de dos marquesinas. El costo fue de $2.100.888.- - Obra extraordinaria N° 4: Consideró la instalación de letras para el acceso a portería del estadio. Costo: $2.479.008. La modificación del contrato fue aprobada por Resolución Exenta N° 2186/02.10.2017 del Gobierno Regional, por un monto total de M$ 9.195 pesos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado, sin embargo, el proyecto tuvo cuatro obras extraordinarias, las cuales de detallan a continuación: - Obra extraordinaria N° 1: El proyecto no consideró en su origen dar solución técnica de ningún tipo al acceso al recinto por la zona vehicular, existiendo un canal que evacúa aguas lluvias y una vertiente. Se propuso la instalación de una alcantarilla de 6 metros de largo con dos muros boca o de soporte de cada lado de la obra y losa hormigón de terminación superior para permitir salvar el tránsito peatonal y vehicular. El costo total fue de $3.488.797. - Obra extraordinaria N° 2: Construcción de talud con drenaje de 60 metros de longitud con geo textil por infiltración de vertiente, conduciéndola a una cámara nueva. El costo de esta obra fue de $1.125.623. - Obra extraordinaria N° 3: Consideró la pavimentación de tramos entre reja de protección de la cancha y la cancha, construcción de dos marquesinas. El costo fue de $2.100.888.- - Obra extraordinaria N° 4: Consideró la instalación de letras para el acceso a portería del estadio. Costo: $2.479.008. La modificación del contrato fue aprobada por Resolución Exenta N° 2186/02.10.2017 del Gobierno Regional, por un monto total de M$ 9.195 pesos. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 2630 | 2630 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se mantiene el indicador, las variaciones no son significativas. | Durante la ejecución del proyecto, lo que más perjudicó la ejecución del proyecto fue referido al suelo, el cual es de muy baja absorción, con napas superficiales difíciles de agotar, debido a que también converge en el punto más bajo de la localidad de Capitán Pastene, donde recibe aguas lluvias de arraste de las calles Dante y Montt. Esta es una de las razones del por qué la obra tuvo aumentos de plazo. A pesar de que el proyecto tuvo modificaciones que no fueron mérito para una reevaluación, no tuvo mayores inconvenientes. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096262-0 | CONSTRUCCION RODOVIARIO COMUNA DE LAUTARO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LAUTARO | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | TERMINAL DE BUSES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSULTA LA CONSTRUCCION DE UN RODOVIARIO PARA SATISFACER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE LOCOMOCION COLECTIVA INTERURBANA DE LAUTARO. | CONSULTA LA CONSTRUCCION DE UN TERMINAL DE BUSES RODOVIARIO CONSIDERANDO: PRIMER PISO: SALA DE ESPERA (230,83M2),BOLETERIAS (84,24M2), BAÑOS PUBLICOS (41,47M2), BODEGA(16,32M2), CUSTODIA(13,80M2), LOCALES COMERCIALES (2) (22,20M2), CAFETERIA(54,42M2), CIRCULACIONES(15,00M2). SEGUNDO PISO: ADMINISTRACION(91,35). TOTAL AREAS INTERIORES 629,47M2 AREAS EXTERIORES CUBIERTAS: ANDENES EXTERIORES(374,07M2), ACCESO CUBIERTO PRINCIPAL(49,85M2), ACCESO CUBIERTO SECUNDARIO(35,00M2). TOTAL AREAS EXTERIORES CUBIERTAS: 458,92M2. AREAS EXTERIORES NO CUBIERTAS: VEREDA Y ACCESO PEATONAL, JARDINERAS, ESTACIONAMIENTO VEHICULO, ESTACIONAMIENTO TAXIS, PARADA TAXIS, PARADA, BUSES, AREA MANIOBRA DE BUSES, CALLE RIQUELME, AREA VERDE, OTRAS CIRCULACIONES INTERIORES. TOTAL AREAS EXTERIORES NO CUBIERTAS 3751,77M2 | 34000 |  |  |  | 12 | 12 | CONTRATO CON ASESOR A LA INSPECCIÓN TÉCNICA SUSCRITO CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016, APROBADO MEDIANTE DECRETO ADMINISTRATIVO N°3173 DEL 25-08-2016 | 0 | 3 | 1 | CON FECHA 30-06-2018 SE ENVÍA ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO (MULTIMUEBLES) POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA BUTACAS, SILLAS MESÓN, MESA REUNIÓN, ESTACIONES DE TRABAJO, MUEBLE TIPO BIBLIOTECA, ESCRITORIOS, POR LA SUMA TOTAL DE $4.258.955.- CON FECHA 14-08-2018 SE ENVÍA ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO (MULTIMUEBLES) POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA BANQUETAS, SILLAS TAPIZADAS, SILLA VISITA, MESÓN RECEPCIÓN, MESA REUNIÓN, KARDEX, ESTANTE BASE, BIBLIOTECA ALTA, ESCRITORIOS RECTOS, POR LA SUMA TOTAL DE $4.228.377.- | -66.6667 | 3 | 0 | CON FECHA 21-08-2018 SE ENVÍA ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR CENTRO REGIONAL DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE CONCEPCIÓN (CRECIC) POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, BANDEJA PARA IMPRESORA, TONER, POR LA SUMA TOTAL DE $2.835.780.- CON FECHA 21-08-2018 SE EMITE ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR CENTRO REGIONAL DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE CONCEPCIÓN (CRECIC) POR LA ADQUISICIÓN DE MS OFFICE HOME-STUDENT, ALL IN ONE INTEL CORE, POR LA SUMA TOTAL DE $4.165.233.- | -100 | [8 empty] | 12 | 18 | EL PROYECTO CONTÓ CON VARIAS AMPLIACIONES DE PLAZO: Plazo de ejecución según contrato: 295 días corridos Aumento de Plazo Decreto N°2124 del 04/05/2017: 150 días corridos Aumento de Plazo Decreto N°5980 del 03/10/2017: 60 días corridos Aumento de Plazo Decreto N°7109 del 01/12/2017: 40 días corridos por anexo de Contrato por aumento de obra de $36.856.000.- Plazo total de 545 días corridos | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 250 | [13 empty] | 12 | 12 | 19 | 26 | 7 | EXISTEN TIEMPOS MUERTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE SE RELACIONAN CON MODIFICACIONES A EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS APROBADOS ORIGINALMENTE Y QUE DEBIERON ADECUARSE A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA,, PARA LO CUAL, SE DEBIÓ GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN ANTE EL GORE, CABE SEÑALAR QUE ESTAS MODIFICACIONES SE ENMARCAN DENTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA ESTOS ITEMS, TAMBIÉN SE DEBEN SUMAR LOS PLAZOS PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EN SISTEMA MERCADO PUBLICO | 58.3333 | 116.6667 | Tuvo 3 ampliaciones de plazo. La etapa de construcción involucro diversos ámbitos que dificultaron su ejecución en forma fluida. Contemplando la intervención en aspectos viales, de aguas lluvias, instalaciones, traslado de postación, aprobaciones ante diversos servicios entre otras situaciones. También se debió efectuar por parte de la municipalidad de Lautaro la tramitación de su aprobación para el funcionamiento del rodoviario ante las instituciones competentes. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 15/07/2016 | [14 empty] | 893159 | 0 | 893159 | 877672 | 15487 | CONTRATO DE OBRAS CIVILES CON EMPRESA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SUR LIMITADA, RUT: 76.188.610-K: Contrato original por la suma de $825.980.000.- Aumento de Contrato por la suma de $36.856.000.- Monto total Contrato: $862.836.000.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4750 | 4750 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EXISTE AUMENTO DE OBRA DEL PROYECTO QUE NO AFECTA LA MAGNITUD PRINCIPAL DE LA OBRA. EL AUMENTO DE OBRA CORRESPONDIÓ A CAMBIO DEL TIPO DE ESTRUCTURA EN LAS ÁREAS DE MUROS Y CIELOS, PINTURAS Y REPOSICIÓN PAVIMENTO CALZADA | sin cambios. | [12 empty] | SE EFECTÚA RECEPCIÓN PROVISORIA CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018, CON OBSERVACIONES EN RELACIÓN PRINCIPALMENTE A TERMINACIONES DE PAVIMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES, DETALLES DE TERMINACIONES, DETALLES EN INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS (ARTEFACTOS). CON FECHA 08 DE JUNIO DE 2018 MEDIANTE DECRETO ADMINISTRATIVO N°2818 SE APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018, SIN OBSERVACIONES. | 20/02/2018 | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE |  | SI | 10/04/2019 | TRAZADO DE LOS RECORRIDOS INTERNOS DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA URBANA. CIRCUITO INTERNO PARA LA SALIDA DE LOS BUSES INTER REGIONALES. |  | En Operación | LA ETAPA DE CONSTRUCCION INVOLUCRO DIVERSOS AMBITOS LO QUE DIFICULTO SU EJECUCION EN FORMA FLUIDA, CONTEMPLANDO INTERVENCION EN ASPECTOS VIALES, DE AGUAS LLUVIAS, INSTALACIONES, TRASLADO DE POSTACION, APROBACIONES ANTE DIVERSOS SERVICIOS, ENTRE OTRAS SITUACIONES. TAMBIÉN, SE DEBIÓ EFECTUAR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO LA TRAMITACIÓN DE SU APROBACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL RODOVIARIO ANTE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES. | EDUARDO DE LA SIERRA GALLEGOS | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO |  |  |  |  | 4197400% | 4203300% | 59 | 4211700% | 84 | NA | 0 | 4252300% | 406 | 4252300% | 406 | 4256600% | 43 | 4265600% | 90 | 682 | 623 | El Mensaje para resolución de los recursos por parte del CORE fue el 30-03-2015. Los recursos fueron aprobados por el CORE el 08-04-2015. La resolución que aprueba el Convenio Mandato con la Unidad Técnica fue el 02-06-2015 Se realizaron dos procesos de licitación. En ambos las ofertas fueron superiores a la disponibilidad. En el segundo proceso se aumentaron los recursos para adjudicar al primer oferente, pero finalmente este se desistió. Se debió incrementar nuevamente para adjudicar al segundo oferente. Esto requirió dos nuevos Acuerdo CORE para poder adjudicar, el primero de ellos fue el 18-11-2015 y el segundo fue el 02-03-2016 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | municipio postuló con diseño. | 14400 | 8354 | 6798 | 0 | 0 | 705518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735070 | 14835 | 8606 | 7002 | 0 | 0 | 726760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757203 | Sin observaciones. | 14835 | 8487 | 7001 | 0 | 0 | 862836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893159 | El primer contrato de OOCC fue por M$825.980.- Hubo incremento de OOCC por M$ 36.856 | 14835 | 8487 | 7001 | 0 | 0 | 862836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893159 | 15487 | BIP > SIGFE | 14835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877672 | 15393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906922 | No existe diferencia entre el monto consignado en SIGFE y lo efectivamente gastado. | No hay | [14 empty] | 20937.4146 | 12146.3387 | 9882.3158 | 0 | 0 | 1025740.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068706.321 | 0 | 18799.3041 | 10177.3103 | 8395.3517 | 0 | 0 | 1093430.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130802.6637 | 18456.343 | 10177.3103 | 8395.3517 | 0 | 0 | 1069090.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106119.0587 | 5.8104 | 3.5008 | 4.2262 | -2.1828 |  | 232.8672 | 225.0716 | La variación del monto recomendado se debe a que se incurrió un aumento de obra por cambio del tipo de estructura en las áreas de muros y cielos, pinturas y reposición pavimento calzada que resultaron, en un incremento respecto del monto del contrato original, aun así se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +-10% de variación. Respecto a la variación de gastos reales vs contratados, se gastó la totalidad del monto contratado y en moneda nominal lo contratado es igual a lo gastado. Se generan pequeñas variaciones inferiores al 10% debido a la actualización de gastos y contratos en años diferentes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 891207 | 36856 | 4.136% | EL CONVENIO MANDATO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2015, ESTABLECE UN MONTO DE M$726.760.- (OBRAS CIVILES) PARA PROCEDER A LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES SE SOLICITO UN INCREMENTO DE CONVENIO POR UN MONTO DE M$48.486.-(OBRAS CIVILES), PARA LO CUAL SE REALIZÓ MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2016, ESTABLECIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE M$826.120.-(OBRAS CIVILES) SE EFECTUÓ MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017 QUE INCREMENTA LA ASIGNACIÓN DE OBRAS CIVILES EN M$36.856.-, CON LO CUAL EL PROYECTO CUENTA CON UNA ASIGNACIÓN DE M$862.976.-(OBRAS CIVILES). | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | sin reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 43066 | 43066 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor CAE corresponde al mismo de la ficha IDI. No se cuenta con información suficiente para calcular el valor ex post del indicador. | El proyecto tuvo 3 ampliaciones de plazo y varias complicaciones en su ejecución que le significo una variación de 116% con respecto al plazo recomendado. Por otra parte tuvo un aumento de obra generando una variación que no supera el 10% de los costos recomendados. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30195573-0 | CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTOS MAYORES,COMUNA DE GORBEA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | GORBEA | 2019 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CASA DE ADULTO MAYOR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LOS ADULTOS MAYORES DE GORBEA NO POSEEN UN ESPACIO PARA REALIZAR SUS MULTIPLES ACTIVIDADES DE RECREACION Y ENTRETENCION. ES POR ESTO QUE LA MUNICIPALIDAD REALIZARA ESTE IMPORTANTE PROYECTO PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE GORBEA. | LA INICIATIVA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PARA QUE LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA PUEDAN DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONTEMPLA 272.85 M2 QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE FORMA: - AREA DE ADMINISTRACIÓN: 20,62 M2 ESPACIO DESTINADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO CON OFICINA Y BAÑO PERSONAL. - ÁREA DE REUNIONES: 143,08 M2 CUENTA CON SALA DE ESTAR , COMEDOR Y 2 SALONES MULTIUSO , ESCENARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES. EN ESTE ITEM ADEMAS SE CONTEMPLA UN DORMITORIO, PARA QUE AQUELLOS ADULTOS MAYORES ESPECIALMENTE DE LOCALIDADES RURALES PUEDAN PERNOCTAR EN CASO DE EMERGENCIA. - ÁREA DE SERVICIOS: 49.15 M2 ESTE ESPACIO CONTEMPLA LOS BAÑOS, COCINA, BODEGA, PATIO DE SERVICIO CUBIERTO Y SALA PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO. -CIRCULACIÓN Y MUROS: 60,00 M2 | 734 |  |  |  | 12 | 7 | EL PLAZO DE CONSULTORIAS FUE DE 45 DÍAS CORRIDOS | -41.6667 | 2 | 1 | DEBIDO A QUE LAS OBRAS CIVILES TERMINARON 22/01/2018 | -50 | 2 | 2 | DEBIDO A QUE LAS OBRAS CIVILES TERMINARON 22/01/2018 | 0 | [8 empty] | 12 | 7 | AUMENTO DE PLAZO PARA EL BUEN TERMINO DE LA OBRA Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECRETO Nº 876 24/10/2017 | -41.6667 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 55 | [13 empty] | 14 | 14 | 9 | 10 | 1 | EL TIEMPO MUERTO SE PRODUCE PORQUE LA OBRA CIVIL ESTA CON AUMENTOS DE PLAZO TERMINANDO EL 22/01/2018. | -35.7143 | -28.5714 | El proyecto fue recomendado para un plazo de 14 meses, pero demoró 11 meses en su ejecución. Existió un aumento de plazo para el buen término de la obra, el correcto funcionamiento del proyecto y por aumento y disminución de obras por modificaciones en la albañilería y terminaciones. No obstante, la obra se ejecutó en un plazo inferior al programado inicialmente y sólo la adquisición de los equipos registra un leve aumento en los plazos. | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 03/07/2017 | [14 empty] | 242877 | 0 | 242877 | 242876 | 1 | FECHA CONTRATO 07 JUNIO 2017 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GORBEA Y EL SR MARCELO DEL CARMEN PAZ NOVOA PLAZO DE EJECUCIÓN 110 DÍAS CORRIDOS MONTO $ 224.688.553 DECRETO EXENTO Nº 876 DE 24/ 10/2017 AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRA Y AUMENTO DE PLAZO DE 55 DÍAS QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINO 22/01/2018 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 273 | 273 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EXISTIERON MODIFICACIONES DE OBRA EN AUMENTO PLAZO PERO SOLO EN MATERIALIDAD NO AFECTANDO SU MAGNITUD DISMINUCIÓN DE OBRA PARTIDA 2.6.5 CUBIERTA YA QUE LA CUBIERTA SEÑALADA POR PROYECTO NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PARA SU INSTALACION EL LA CIUDAD DE GORBEA. PARTIDA 5.3.1 TEJUELA NORWAY, SE DISMINUYE LA TEJUELA REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA PARTIDA 5..3.1.1 PISO VINILICO, SE DISMINUYE EN SU TOTALIDAD EL PISO VINILICO, YA QUE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD ADULTO MAYOR DEL LA CIUDAD DE GORBEA SOLICITAN MODIFICACIÓN POR FUNCIONALIDAD. PARTIDA 6.3.1.2 PORTÓN ENTRADA VEHÍCULOS, YA QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FUNCIONALIDAD PARA EL PROYECTO AUMENTO DE OBRA PARTIDA 5.3.1.3 ALFOMBRA SE PRODUCE UN AUMENTO DE OBRA YA QUE EL PISO VINILICO ESTIPULADO POR PROYECTO SE DISMINUYE SIENDO SUSTITUIDO POR ALFOMBRA EN LOS RECINTOS ESCENARIO Y BODE | No se presenta modificación en la magnitud recomendada | [12 empty] | -SE SOLICITA LIMPIEZA DE MARCOS DE VENTANAS -SE SOLICITA LIMPIEZA DE PUERTAS CORREDERAS SECTOR PASILLO -SE SOLICITA APLICAR SELLO A PUERTAS CERRERAS EN LA UNIÓN DE ALUMINIO CON EL POLICARBONATO -SE SOLICITA LIMPIEZA DE PISO EN GENERAL -SE SOLICITA LIMPIEZA DE MARCOS DE PUERTAS DE PVC -SE SOLICITA APLICAR BARNIZ A LOS GUARDAPOLVOS DE LA OFICINA DE ADMISTRACION -SE SOLICITA MOVER EL TOPE DE PUERTA DE BAÑO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, CON EL FIN QUE LA PUERTA NO PUEDA DAÑAR EL CALEFACTOR ELÉCTRICO AL ABRIRLA. -SE SOLICITA LIMPIEZA DE QUINCALLERÍA GENERAL ( BISAGRAS DE PUERTAS, MANILLAS DE PUERTAS, Y CERRADURAS). -SE SOLICITA APLICAR SELLO A LA VENTANA DE LA PUERTA DE ACCESO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN -SE SOLICITA APLICAR PASTA Y PINTURA A ORIFICIOS EN ALERO COSTADO NORTE SOBRE ACCESO DE DISCAPACITADOS | 22/12/2017 | EN PROCESO | 22/12/2017 | SI | 29/03/2018 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE AFECTEN LA OPERACIÓN NORMAL DEL PROYECTO |  | En Operación | NEGATIVO LA APROBACIÓN DEL AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRA. POSITIVO LA BUENA EJECUCIÓN SIN PROBLEMAS | ALVARO ALEXIS HUAIQUINAO LINCONAO | MUNICIPALIDAD DE GORBEA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4241900% | 4241900% | 0 | 4266700% | 248 | NA | 0 | 4289300% | 226 | 4289300% | 226 | 4291900% | 26 | 4297800% | 59 | 559 | 559 | El Mensaje para aprobación de los recursos por parte del CORE fue el 13-09-2016 El Acuerdo del CORE que aprobó los recursos fue el 27-09-2016 La Resolución que identificó el proyecto fue el 24-10-2016 La toma de razón de la Resolución que identificó el proyecto fue el 15-11-2016 El Convenio Mandato con la Unidad Técnica fue el 19-12-2016 | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto se presentó directo a ejecución, dado que el Municipio contrato el diseño | 12000 | 6733 | 5106 | 0 | 0 | 224700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248539 | 12000 | 6733 | 5106 | 0 | 0 | 224700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248539 | El contrato de obras civiles tuvo modificaciones con efecto cero en el monto total. | 6400 | 6729 | 5060 | 0 | 0 | 224688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242877 | No hay observaciones. | 6400 | 6729 | 5060 | 0 | 0 | 224688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242877 | 1 | BIP = SIGFE | 6400 | 6729 | 5059 | 0 | 0 | 224688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242876 | 6541 | 6729 | 5059 | 0 | 0 | 230530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248859 | No existen diferencias, salvo las producidas por efecto de redondeo de los distintos sistemas. | No hay | [14 empty] | 16192.3202 | 9084.8713 | 6889.2009 | 0 | 0 | 303190.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335357.1845 | 0 | 7873.715 | 8069.1789 | 6067.7731 | 0 | 0 | 276444.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298455.291 | 7842.5368 | 8069.1789 | 6067.7731 | 0 | 0 | 276442.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298421.7144 | -11.0038 | -11.0138 | -8.8224 | -0.01125 |  | 1093.1198 | 1012.6089 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron una disminución en relación a lo recomendado de un 11%, cuya probable causa sea la contratación por montos inferiores a los recomendados. El proyecto no presentó re evaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. Si bien, existió modificación de contrato, el monto no sufrió variaciones. En resumen, el proyecto se ajustó a lo recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó re evaluaciones. Si bien, existió modificación de contrato, el monto no sufrió variaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 343375 | 343375 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 22821 | 22821 | 0 | Real = Recomendado | No existe diferencia de magnitud real versus la recomendada. | El proyecto fue recomendado para un plazo de 14 meses, pero demoró 11 meses en su ejecución. Existió un aumento de plazo para el buen término de la obra, el correcto funcionamiento del proyecto y por aumento y disminución de obras por modificaciones en la albañilería y terminaciones. No obstante, el proyecto se ejecutó en un plazo inferior al recomendado. En términos de costos, estos fueron levemente inferiores a los recomendados, por lo que es posible afirmar que la iniciativa se ajustó a lo presupuestado. El proyecto no presentó re evaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. Si bien, existió modificación de contrato, el monto no sufrió variaciones. La magnitud no tuvo cambios, construyéndose los 273 metros cuadrados estipulados en el diseño original. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30269724-0 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE PUAUCHO, SAN JUAN DE LA COSTA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO FUTBOL EQUIPADO (AMATEUR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE IDENTIFICA QUE LOS FUTBOLISTAS Y LA COMUNIDAD DE LA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA NO PUEDEN PRACTICAR Y PRESENCIAR FÚTBOL DE FORMA CÓMODA, SEGURA Y PROGRAMADA EN TODA LA RED DEPORTIVA COMUNAL. | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO PARA LA LOCALIDAD DE PUAUCHO, CAPITAL DE LA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA. EL DISEÑO CONSIDERA ELEMENTOS DE LA CULTURA TRADICIONAL MAPUCHE-WILLICHE, EN SU MATERIALIDAD, CONFORMACIÓN ESPACIAL Y ARQUITECTÓNICA. EL PROYECTO POSEE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 11.360,36M2, DONDE SE DISTINGUEN: CARPETA DE PASTO SINTÉTICO DE 7.102 M2 CON 4 TORRES DE ILUMINACIÓN DE 18M Y 24 FOCOS DE 2000 WATTS; UN MÓDULO DE HORMIGÓN DE DOS NIVELES DE 535,96M2 QUE INCORPORA GRADERÍAS TECHADAS CON ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE ZINC ALUM, Y CAPACIDAD PARA 400 BUTACAS INDIVIDUALES, CAMARINES, SERVICIOS HIGIÉNICOS, SALA PRIMEROS AUXILIOS, OFICINA ADMINISTRACIÓN Y BODEGA GENERAL; 58M2 DE PASILLOS CUBIERTOS, 210M2 DE ESTACIONAMIENTOS, CASETA DE GENERADOR DE 24M2; CIERROS PERIMETRALES; INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS, GAS Y AGUAS LLUVIA. CONSIDERA 3.430M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS, DE LOS CUALES 570M2 CORRESPONDEN A UN ÁREA DE ACCESO DE CIRCULACIÓN PEATONAL EN BALDOSAS MICROVIBRADAS, DONDE SE LOCALIZA UN ÁREA CEREMONIAL REPRESENTADA POR UN CULTRÚN. ADEMÁS DEL ÍTEM OBRAS CIVILES, EL PROYECTO CONSIDERA CONSULTORÍAS PARA ASESORÍA DE INSPECCIÓN TÉCNICA, EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 3625 |  |  |  | 8 | 7 | Sin observaciones | -12.5 | 2 | 0 | Sin información | -100 | 2 | 1 | Sin información | -50 |  |  |  |  | 8 | 8 | Sin observaciones | 0 | 8 | 13 | Aumento de plazo n°1: Aumento de 45 días, para evaluar por parte de la UT modificaciones de obra, principalmente referido al cambio del sistema de drenaje de la cancha sintética. A través de Of. Alc. N° 1041 de fecha 14-12-15. Aumento de plazo n°2: Aumento de 20 días, a la espera de la evaluación del GORE de las modificaciones de obra y aumento de presupuesto solicitado por el municipio. Aumento de plazo n°3: El aumento de presupuesto solicitado, paso a re evaluación del MIDESO, por lo cual, se debió otorgar una nueva ampliación de plazo de 20 días, a la espera de la aprobación de la modificación de obras. Aumento de plazo n°4: Se otorga un aumento de plazo de 100 días y aprueba aumento de obras de $ 52.381.397.- financiado por el FNDR, de acuerdo a re evaluación aprobada por el MIDESO y autorizado por el GORE. Aumento de plazo n° 5: La empresa informa que el fabricante del revestimiento exterior (Durafront), descontinuó su producción. El material había sido comprado en el mes de febrero de 2016, pero sólo el 05.05.16 el proveedor informa de esta situación. Lo anterior implicó cambiar la especificación del material y justifica otorgar un aumento de plazo de 30 días. Esta modificación se efectúa a costo cero. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 5 | [10 empty] | 215 | [13 empty] | 11 | 11 | 21 | 34 | 13 | Modificaciones de plazo debido a cambios en el presupuesto de obra. | 90.9091 | 209.0909 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 21 meses, un aumento de 90,91% respecto al plazo total recomendado, sin considerar los tiempos muertos. La causa de este aumento fue dado exclusivamente por el ítem Obras Civiles, el cual tuvo modificaciones contratos que derivaron en 215 días adicionales dado que fue necesario hacer cambios al sistema de drenaje de la obra y también del revestimiento exterior debido a que el fabricante descontinuó su producción. Además, existió demora en la aprobación y asignación de nuevos recursos por parte del GORE. Los ítems Equipos, Equipamiento y Consultoría se ejecutaron en plazos inferiores a los recomendados originalmente. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 01/06/2015 | [14 empty] | 1140630 | 5510 | 1146140 | 1146138 | 2 | Contrato de Obras Civiles: $ 1.116.975.000.- Gastos Administrativos : $ 5.510.000.- Equipos: $ 7.229.000.- Equipamiento: $ 904.000.- Consultorías: $ 20.979.000.- De acuerdo a ORD: 1991, con fecha 07 de abril de 2016, se remite modificación de convenio de fecha 21 de marzo 2016 y resolución exenta n° 463 de fecha 06/04/2016. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 11360 | 11360 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay cambios en la magnitud. | No hubo variaciones en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | La Comisión Receptora, designada mediante Decreto Municipal n°1541 de fecha 22-07-2016, se constituye en terreno con fecha 01-08-2016 y recibe conforme el proyecto, de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas y Planos. La Recepción Definitiva queda establecida para el 01 de Agosto de 2017. | 01/08/2016 | No tiene recepción definitiva, se consulta a DOM y no entrega información del por que. |  | SI | 01/09/2017 | El Estadio funciona en perfectas condiciones, es utilizado a diario por diversas organizaciones deportivas. |  | En Operación | Sin observaciones. | PILAR ALEJANDRA PEREZ CARRASCO | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4191500% | 4191500% | 0 | 4206200% | 147 | 4212500% | 63 | 4215600% | 31 | 4215600% | 31 | 4215600% | 0 | 4218500% | 29 | 270 | 270 | Diferencia en pago del primes estado de Pago del contrato de obras civiles, 29 días, no puede ser el 01 porque comienza con esa fecha el contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | Proyecto postula directamente a ejecución. Sustituto del código30119258 cuya etapa de diseño concluyó en un proyecto sobredimensionado y ejecutaron otro diseño en la etapa de ejecución sin haber sido previsto en su aprobación que fue en términos de ejecutar un diseño tipo de IND (ChileEstadios) con una consultoría para obras complementarias. Lo anterior implicó una RATE IN a la cual se respondió con esta postulación con algunas variaciones del diseño financiado con el proyecto sustituido que dio origen al IN. | 20366 | 804 | 6426 | 0 | 5349 | 1033477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066422 | 20366 | 804 | 6426 | 0 | 5349 | 1033477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066422 | Sin Observacion | 20979 | 889 | 7212 | 0 | 5510 | 1111550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146140 | Sin observación | 20979 | 889 | 7212 | 0 | 5510 | 1111550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146140 | 2 | BIP = SIGFE | 20980 | 889 | 7211 | 0 | 5510 | 1111548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146138 | 22538 | 889 | 7211 | 0 | 5823 | 1181972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218433 | Diferencia en contrato de obras civiles. | Aumento de plazo y costo del proyecto | [14 empty] | 29609.7733 | 1169.1855 | 9342.6917 | 0 | 7776.5827 | 1502552.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550450.33 | 1512839.7302 | 27114.3117 | 1066.0574 | 8648.3754 | 0 | 6982.7357 | 1437307.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481119.4271 | 27026.7727 | 1066.0574 | 8648.3754 | 0 | 6982.7357 | 1417380.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461104.17 | -4.4717 | -5.7626 | -5.6685 | -1.3514 | -3.4198 | 128.6183 | 124.7694 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tuvieron variaciones significativas respecto a los montos recomendados. A pesar de que el proyecto tuvo una reevaluación, los costos de los ítems asociados a la iniciativa registran una disminución respecto a lo recomendado. La reevaluación fue menor del 10% en monto pero hubo disminuciones y aumentos de obras por mayores porcentajes que apuntaron a resolver mejoras al proyecto. La reevaluación se debió principalmente a cambios al sistema de drenaje de la obra y del revestimiento exterior debido a que fabricante descontinuó su producción. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1292942 | -1152 | -0.0891% | Se modificaron los presupuestos de obras civiles, equipos y equipamiento. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1252999 | 1261578 | 0.68468 | Existión solo una reevaluación. Se restituyó RS original por cierre ejercicio presupuestario y se retoma proceso al año siguiente. La reevaluación fué menor del 10% en monto pero hubo disminuciones y aumentos de obras por mayores porcentajes que apuntaron a resolver mejoras al proyecto. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 860353 | 860353 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 116894 | 116894 | 0 | Real = Recomendado | Dadas las variaciones mínimas de lo contratado y gastado respecto de lo recomendado, -0,31 % y -3,17 %, los costos sociales del proyecto no debieran diferir en forma relevante del indicador original. | Cambios al sistema de drenaje de la obra, cambio del revestimiento exterior debido a que fabricante descontinuó su producción, no registrando variaciones significativas respecto a lo recomendado originalmente. El proyecto tuvo una reevaluación, la cual fué menor al 10% en monto, pero hubo disminuciones y aumentos de obras por mayores porcentajes que apuntaron a resolver mejoras al proyecto. En relación a los plazos, el proyecto tuvo un significativo aumento debido, exclusivamente, al ítem Obras Civiles, el cual tuvo modificaciones contratos que derivaron en 215 días adicionales dado que fue necesario hacer los cambios ya mencionados respecto al drenaje. Finalmente, la magnitud del proyecto se mantuvo sin variación, construyéndose los 11.360 metros cuadrados estipulados originalmente. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134906-0 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS, CIUDAD DE PURRANQUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | PURRANQUE | 2019 | SI | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA CIVICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO AL DETERIORO GENERADO POR EL PASO DEL TIEMPO Y ESCASA RENOVACIÓN DE ELEMENTOS, RESTRINGIDA MANTENCIÓN Y POR LA PRESENCIA DE DIVERSIDAD DE USO QUE SE DA EN EL ESPACIO PÚBLICOS, HOY PRESENTA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEFICIENTES EN ASPECTOS QUE INCIDEN EN NO FOMENTAR LA PERMANENCIA EN LA PLAZA. | EL PROYECTO PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES DESARROLLADOS POR LA MUNICIPALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE ARMAS DE PURRANQUE, ESPACIO QUE SE COMPLEMENTA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE PEDRO MONTT QUE LA BORDEA, INCORPORANDO UNA CICLOBANDA QUE SE INTEGRA AL PLAN MAESTRO DE CICLO VÍAS QUE UNE GRANDES TRAYECTOS DE LA CIUDAD DE PURRANQUE, JUNTO CON ELEMENTOS URBANOS COMO JARDINERAS Y BASUREROS. SE CONTEMPLAN LAS SIGUIENTES OBRAS: CIRCULACIONES (TOTAL 9.098M2: 6.368M2 BALDOSA PIEDRA CAPRICHO OCRE, 1.374M2 BALDOSE PIEDRA CAPRICHO ROJO VALLENAR, 916M2 BALDOSE PIEDRA CAPRICHO MARENGO, 258M2 DE HORMIGÓN LAVADO Y 220M2 DE BALDOSA MINVU TÁCTIL); ÁREAS VERDES (5.175M2); MOBILIARIO URBANO (3 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS, 203 ML ASIENTOS IN-SITU, 97 ESCAÑOS, 42 BASUREROS, 2 TENSOESTRUCTURAS, MEJORAMIENTO DE 3 ESCULTURAS; ESPACIO ESCENARIO CUBIERTO PARA ACTOS CÍVICOS; BAÑOS PÚBLICOS; OFICINA DE EXPOSICIONES E INFORMACIÓN TURÍSTICA; 85 LUMINARIAS; JUEGOS DE AGUA; SISTEMA DE RIEGO. | 20283 |  |  |  | 12 | 18 | Al solicitar la reevaluacion de las obras civiles con aumento de plazo y presupuesto, también se realizo la solicitud de modificación de aumento de plazo y presupuesto para el item consultorias, el cual fue recomendado RS por el MIDESO y aprobado por el CORE Regional. | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 10 | Los gastos administrativos, fueron realizados a medida que se fueron necesitando a lo largo de la ejecución del proyecto. | 400 | 12 | 17 | Se solicito la reevaluación económica del proyecto, la cual obtuvo el RS del MIDESO, luego la aprobación del CORE Regional, por lo cual existe modificacion de convenio mandato. La reevaluación se solicito en base a disminuciones, aumentos y obras extraordinarias. El aumento de plazo se debe principalmente para la ejecución de las obras extraordinarias. Se informa además que la modificación del proyecto no altero la naturaleza del proyecto solo mejoro y optimizo el funcionamiento final. | 41.6667 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 153 | [13 empty] | 13 | 13 | 21 | 21 | 0 | -El primer RS se obtuvo en 04-07-2015 por un monto en item Obras Civiles M$1.247.000, se realizo la licitación y todas las ofertas superaban el monto disponible, por lo cual se solicito la reevaluación del proyecto. -El segundo RS se obtuvo en 17-06-2016 por un monto en item Obras Civiles M$1.553.707, con el cual se adjudica y firma contrato con la empresa JUAN JOSE SILES. -El Tercer RS se obtuvo en 07-02-2017 por un monto en Item Obras Civiles M$1.721.534, con el cual se modifica el contrato en monto y plazo.- | 61.5385 | 61.5385 | Durante el desarrollo de las obras, el proyecto tuvo una modificación para aumentar los plazos de ejecución de las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías en casi 5 meses adicionales, pasando de 12 meses a 17 y 18 meses, respectivamente. Es decir, hubo un aumento de 43,61% en el caso de Obras Civiles y de 45,83% en Consultorías, respecto al plazo aprobado en la etapa ex ante. Este aumento de plazo se produjo por obras extraordinarias y aumento y disminuciones de obras para: modificar el trazado de circulaciones, el emplazamiento de la sala de bombas semienterrado con puerta de seguridad, reconstrucción unión domiciliaria; disminución de baldosas que no cumplían con normativa de accesibilidad universal, de césped, toberas de la fuente de agua, rejilla y luminarias; y habilitación de soleras, sumideros, aguas lluvias, ruta de accesibilidad universal con baldosas podotáctiles y estacionamientos universales, de acuerdo a modificación de contrato presentado, lo que fue oportunamente reevaluado. Con todo, el plazo de término final del proyecto fue el 31/12/2017, lo que implicó 21 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir un aumento de 61,54%, en relación a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 28/08/2017, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 01/08/2016 | [14 empty] | 1727636 | 1254 | 1728890 | 1728885 | 5 | -Item Obras Civiles: Contrato de fecha 28/07/2016 aprobado a través de decreto 2.619 de fecha 29/07/2016, suscrito entre la Municipalidad de Purranque y Juan Jose Siles por un monto de M$1.553.707; Anexo de Contrato de fecha 20/03/2017 aprobado a través de decreto Alcaldicio N°1.200 de fecha 30/03/2017, suscrito entre la Municipalidad de Purranque y Juan Jose Siles modificando el monto total del contrato de M$1.709.849. -Item Consultorias: Contrato de fecha 11/07/2016 aprobado a través de decreto alcaldicio N°2.421 de fecha 18/07/2016 suscrito entre la municipalidad de Purranque y Fernando Soto Vargas, por un monto de M$12.554; Anexo de Contrato de fecha 03/05/2017 aprobado a través de decreto alcaldicio N°1.776 de fecha 09/05/2017, suscrito entre la Municipalidad de Purranque y Fernando Soto Vargas, por un monto M$5.231.- -Item Gastos Administrativos: Se rinden gastos administrativos a través de Oficio Alcaldicio Ord N°414 de fecha 28/04/2017 dirigido a Jefe de División Análisis y Control de Gestión; A través de Ord N°1.969 de fecha 09/05/2017 de Jefe de División Análisis y Control de Gestión toma conocimiento y recepciona rendición de gastos administrativos.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 14273 | 14273 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Existieron modificaciones de obra, pero estas no afectaron la magnitud del proyecto.- | La magnitud real fue la misma que la magnitud recomendada ex ante, debido a que no hubo variación en los m2 finales entre lo proyectado y lo ejecutado. | [12 empty] | En Purranque, a 03 días del mes de noviembre del año dos mil diez y siete, se constituye en terreno la Comisión para dar curso a la Recepción Provisoria del proyecto "REPOS/CION PLAZA DE ARMAS CIUDAD DE PURRANQUE" de acuerdo a las Bases Administrativas de la Propuesta Publica Nº 3443-11-LR16, adjudicada al oferente JUAN JOSE SILES CARVAJAL, Rut: 8.571.229-2, en virtud del Decreto Alcaldicio Nº 2.361 de fecha 11 de Julio de 2016. La Comisión Receptora que suscribe, designada mediante Decreto Nº 4432 de fecha 03 de noviembre del 2017, hace las siguientes observaciones a esta obra y que el contratista deberá dar solución en un plazo que no podrá ser superior al 15% del plazo del contrato y sus modificaciones, a partir de la fecha de la presente Acta de observaciones, según BAG en punto 42.- Recepción Provisoria en párrafo Nº 8. OBSERVACIONES: GENERAL 1. Limpieza general, retiro de escombros y corte de pasto. 2. Falta fragüe muretes revestidos con piedra pizarra en edificio Municipal. 3. Girar mástiles de edificio Municipal. 4. Retirar fuste y raíz de árbol en área verde lado las Heras. 5. Presencia de pasto y musgo en baldosas. 6. En mosaico se observan zonas con cambio de tonalidades, las cuales pudiesen acentuarse durante el tiempo y la exposición directa a la intemperie, quedar en etapa de observación durante el tiempo de garantía. 7. La empresa presentará solución de fijación rejillas de pileta de agua, la cual será evaluada por la ITO. 8. En cámaras de inspección eléctricas falta la instalación de pletinas metálicas. 9. La comisión realizará el conteo de mobiliario, luminarias y plantas, para lo cual se solicita al contratista la entrega de copia documentación oficial para verificación en terreno. 10. Falta provisión e instalación de letreros en edificio Municipal. 11. Faltan candado para cámaras. 12. En enchape acceso de edificio Municipal se observan micro fisuras. PAVIMENTOS 1. Falta Corte de film polietileno en pavimentos. 2. En general revisar fragües pendiente de baldosas. 3. Hormigón lavado costado edificio Municipal y en primer cuadrante lado Pedro Montt corredor interior, revisar y reponer pavimento con desprendimiento. 4. Falta fijaciones rejillas de aguas lluvias. 5. Posterior al retiro de escombros se verificará el estado de pavimentos en las zonas comprometidas. ESCAÑOS 1. M5: Falta remate de terminación en cara posterior, desbaste y pintura lechada. 2. M5: Verificar que todos cuenten con terminación de lechada en las tres caras a la vista. 3. M1: Frente a instalación de faenas escaño con madera fisurada. 4. M1: Se observa partes de madera con aplicación de barniz poco homogénea, aplicar mano de terminación. 5. M2: falta hormigón bajo escaños frente a fachada principal de edificio Municipal. LUMINARIAS 1. Presencia de óxido en pernos accesorios de luminaria Isla. 2. Limpieza de pletina base luminaria Isla. 3. Falta protección anti vandálica de luminarias en cubiertas tenso estructuras. 4. En luminaria isla en sector de baldosas falta retape de hormigón en la unión con pavimento, por bajo nivel. 5. Verificar cortes pendientes de pernos en luminarias isla. 6. Luminaria isla frente a busto Arturo Pral desaplomada. 7. Se solicita encender luminarias para verificar su funcionamiento. | 06/11/2017 | "-En Purranque, a 03 días del mes de enero del año dos mil diecinueve, la l. Municipalidad de Purranque, da curso a la Recepción Definitiva del contrato Proyecto: "REPOSICION PLAZA DE ARMAS, CIUDAD DE PURRANQUE" de la propuesta publica, adjudicada al oferente JUAN JOSE SILES CARVAJAL, RUT: 8.571.229-2, en virtud del Decreto Alcaldicio Nº 2.361 de fecha 11 de Julio de 2016. La Comisión Receptora que suscribe, designada mediante Decreto Alcaldicio Nº 4634 de fecha 14 de diciembre del 2018, recibe conforme el citado Contrato, toda vez que se ha cumplido con los Términos de Referencia, las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, correspondientes. En conformidad firman, de acuerdo al Decreto Alcaldicio Nº 4634 de fecha 14 de diciembre del 2018. -En Purranque, a 18 días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho, se constituye en terreno la Comisión del proyecto "REPOSICION PLAZA DE ARMAS CIUDAD DE PURRANQUE”, adjudicada al oferente JUAN JOSE SILES CARVAJAL, Rut: 8.571.229-2, en virtud del Decreto Alcaldicio Nº 2.361 de fecha 11 de Julio de 2016. La Comisión que suscribe, designada mediante Decreto Alcaldicio Nº 4634 de fecha hace las siguientes observaciones a esta obra 14/12/2018, y que el contratista deberá dar solución en un plazo que no podrá ser superior a 15 días corridos a partir de la fecha de la presente Acta de observaciones. OBSERVACIONES: Se observa por parte de la comisión que si bien fisura fue reparada no se aplicó la pintura de terminación correspondiente. En conformidad firman, de acuerdo al Decreto Alcaldicio Nº 4634 de fecha 14 de Diciembre del 2018. -En Purranque a 31 dias del mes de octubre del año dos mil dieciocho, Se constituye la presente comisión para la recepción definitiva en relación al proyecto Licitación Pública nº3443-11-LR 16, "Reposición Plaza de Armas, Comuna de Purranque", y formula las siguientes observaciones: 1.- Fisura superficial/estructural de la pileta Plaza sector Norte de la misma, la que en el momento de hacer funcionar la bomba para filtración del agua, genera una fuga del agua. Esto sucedió ahora en las últimas semanas. 2.- El dren del sector Sur,(/. de la Plaza), no trabaja desde el principio absorviendo de buena manera, justo en el sector del escaño localizado por diseño en ese lugar, lo que complica la detención de personas en dicho sector. No figura en la planimetría por lo cual si se interviene se solicita actualizar los Planos para que queden registradas dichas intervenciones. 3.- El mosaico escudo tiene fisuras y desprendimientos de algunas piezas. Se constata que las piezas­ en humeada- se están soltando por razones atribuibles al adhesivo. Se solicita que en el momento de reparar se certifique que el adhesivo sea apto para exteriores. 4.- Se solicita reponer pieza de madera Nativo, que en el caso de piezas detectadas durante el tiempo de explotación no estaban bien fijadas, por lo mismo se extravió dicha pieza. 5.- Se detectaron 2 desgastes de piedra lavada en zonas de no limpieza con hidrolavadora 6.- Se detectaron en 2/4 dos piezas quebradas de baldosín. 7.- Se detectó contrahuella lado calle colgada en zona del centro cívico. 8.- Pequeños piquetes en baldosín, en 2/4 y 3/4. 9.- Se ha picado borde de murete del anillo donde se encuentran empotrados los asientos 0.- Se detectaron en varios sectores no atribuibles a la erosión de agua, falta de fragüe. 1. - En zona de pileta se detecto que se salieron las piezas de baldosines. 12.- En el sector del centro cívico, lado vidrio se salieron los fragues.- " | 03/01/2019 | SI | 10/11/2017 | subsanadas las observaciones de la recepción definitiva, el proyecto funciona de forma normal.- |  | En Operación |  | CLAUDIA ANDREA MALDONADO VARGAS | MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4218900% | 4218900% | 0 | 4241800% | 229 | NA | 0 | 4256200% | 144 | 4257900% | 161 | 4258300% | 4 | 4262100% | 38 | 432 | 432 | Sin observaciones | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto ingresó al SNI a etapa de Ejecución con diseño ejecutado por el municipio. La recomendación original de la Ejecución se obtuvo el 03/07/2015. | 12002 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1247198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260400 | 12002 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1247198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260400 | sin observaciones | 17785 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1709848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728887 | Sin observaciones | 17787 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1709848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728889 | 4 | BIP = SIGFE | 17783 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1709848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728885 | 18347 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1761429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781101 | Sin observaciones | [15 empty] | 16939.3997 | 0 | 0 | 0 | 1693.2205 | 1760278.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778911.58 | 2141950.2811 | 22538.2994 | 0 | 0 | 0 | 1588.8932 | 2161046.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185174.1706 | 22003.472 | 0 | 0 | 0 | 1588.8932 | 2112243.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135835.7406 | 22.8377 | 20.0642 | 19.9948 | -2.2579 | -0.28547 | 149.6417 | 147.9887 | En relación a los valores obtenido en la recomendación original del proyecto en el año 2015, se generó un incremento de los valores contratados en Obras Civiles y Consultorías, de 22,77% y 19,99%, respectivamente, lo que fue oportunamente reevaluado en 2 instancias. En el caso de los gastos administrativos se aprecia una disminución de -6,16%, dado el tiempo transcurrido en la realización de estos gastos. Todo lo anterior generó un incremento total del proyecto contratado de 23,16%. Respecto a la comparación entre lo recomendado y lo real gastado, se aprecia un aumento del costo total de 20,06%. Por otra parte, entre los gastos reales y lo contratado de las asignaciones de Consultorías y Obras Civiles, se produce una variación de -2,37% y -2,52%, respectivamente (total -2,51%), por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 2 períodos presupuestarios (2016-2017), lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0% en ambas asignaciones, al igual que en el total del proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación del 10% al 20% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1483459 | 160201 | 10.8% |  | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1483460 | 1786202 | 20.4078 | El proyecto fue reevaluado 2 veces. La primera para aumentar el monto de Obras Civiles debido a la licitación realizada y los mayores montos ofertados, lo que implicó incrementar valores de pavimentos, enfierraduras, terminaciones y porcentajes de gastos generales y utilidades. La segunda reevaluación, por modificaciones en el diseño en el proceso de desarrollo de la obra, lo que implicó aumentos, disminuciones y obras extraordinarias para: modificar el trazado de circulaciones, el emplazamiento de la sala de bombas semienterrado con puerta de seguridad, reconstrucción unión domiciliaria, disminución de baldosas que no cumplían con normativa de accesibilidad universal, de césped, toberas de la fuente de agua, rejilla y luminarias, y habilitación de soleras, sumideros, aguas lluvias, ruta de accesibilidad universal con baldosas podotáctiles y estacionamientos universales. Esta última reevaluación implicó además un aumento del plazo de ejecución lo que también generó un aumento del plazo y monto de la consultoría de asistencia técnica. Con lo anterior, las dos reevaluaciones significaron un incremento de 20,41% del costo total del proyecto, respecto a lo recomendado en el análisis ex ante. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1399761 | 1412943 | 0.94173 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 190183 | 191974 | 0.94172 | Real > Recomendado | En la cuarta columna de valores: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), se actualizaron los valores de los indicadores de la última recomendación que estaban a moneda del 31/12/2014, con el fin de realizar la comparación con los indicadores reales en igual moneda presupuesto 2018. Considerando el aumento de la inversión final, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron superiores en 0,94% respecto a los indicadores recomendados en el ex ante. La primera para aumentar el monto de Obras Civiles debido a la licitación realizada y los mayores montos ofertados, lo que implicó incrementar valores de pavimentos, enfierraduras, terminaciones y porcentajes de gastos generales y utilidades. La segunda reevaluación, por modificaciones en el diseño en el proceso de desarrollo de la obra, lo que implicó aumentos, disminuciones y obras extraordinarias para: modificar el trazado de circulaciones, el emplazamiento de la sala de bombas semienterrado con puerta de seguridad, reconstrucción unión domiciliaria, disminución de baldosas que no cumplían con normativa de accesibilidad universal, de césped, toberas de la fuente de agua, rejilla y luminarias, y habilitación de soleras, sumideros, aguas lluvias, ruta de accesibilidad universal con baldosas podotáctiles y estacionamientos universales. Esta última reevaluación implicó además un aumento del plazo de ejecución lo que también generó un aumento del plazo y monto de la consultoría de asistencia técnica. Con lo anterior, las dos reevaluaciones significaron un incremento de 20,41% del costo total del proyecto, respecto a lo recomendado en el análisis ex ante. | El proyecto presentó modificaciones de plazo en las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías, debido a modificaciones del diseño para modificar el trazado de circulaciones, el emplazamiento de la sala de bombas semienterrado con puerta de seguridad, reconstrucción unión domiciliaria; disminución de baldosas que no cumplían con normativa de accesibilidad universal, de césped, toberas de la fuente de agua, rejilla y luminarias; y habilitación de soleras, sumideros, aguas lluvias, ruta de accesibilidad universal con baldosas podotáctiles y estacionamientos universales. Con respecto a los costos, estos se incrementaron debido a la presencia de obras extraordinarias. Por esta razón, el proyecto tuvo que ser reevaluado dos veces Estas modificaciones fueron debidamente presentadas a reevaluación en forma previa a su realización. Asimismo, se llevó a cabo una reevaluación preliminar para incrementar el presupuesto de obras civiles, debido a que los montos ofertados en la licitación realizada superaron el monto disponible. Con todo lo anterior, y en relación a lo recomendado originalmente en el ex ante, el plazo total de ejecución del proyecto fue 61,54% superior sin y con tiempos muertos. En cuanto a los montos ejecutados en relación a la recomendación original ex ante, el proyecto presentó un costo contratado y gastado superior en 20,06%. Respecto a los valores de los indicadores de evaluación, éstos resultaron mayores en un 0,94% respecto a lo recomendado en la última evaluación ex ante, comparados en igual moneda del 2018. Sobre los gastos realizados, la información del BIP es igual a la información del SIGFE no existiendo diferencias. No obstante, en el análisis del sistema ex post se aprecia una diferencia entre lo gastado y lo contratado de las asignaciones de Consultorías y Obras Civiles que está relacionada con el ajuste de la moneda, ya que hubo gastos en el 2016 y 2017, ajuste que no es efectivo considerando que los montos contratados en estas asignaciones son a suma alzada. La magnitud real fue la misma que la magnitud recomendada ex ante, debido a que no hubo variación en las dimensiones finales entre lo proyectado y lo ejecutado. Finalmente, el proyecto entró en operación el 10/11/2017, con recepción provisora el 06/11/2017 y recepción definitiva el 03/01/2019. Según lo indicado por la unidad técnica, no existen observaciones de operación de la solución desarrollada. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30074834-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO CRUCERO, PURRANQUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | PURRANQUE | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NO EXISTENCIA DE ALCANTARILLADO GENERA PROBLEMAS SANITARIOS, AMBIENTALES Y ESPECIALMENTE LA POSTERGACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES AL NO POSEER PERMISO DE EDIFICACIÓN. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS A TRAVÉS DE UNA RED DE ALCANTARILLADO GRAVITACIONAL DE APROXIMADAMENTE 2.500 M, CON FACTIBILIDAD PARA 100 USUARIOS (94 VIVIENDAS Y 6 EQUIPAMIENTOS). ADEMÁS SE CONTEMPLA LA CONEXIÓN A LA ZONA HUMEDA DE LA VIVIENDA A 68 FAMILIAS (VIVIENDAS) Y LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS CON TECNOLOGÍA DE BIOFILTROS, EN TERRENO ADQUIRIDO POR LA MUNICIPALIDAD. -MEDIANTE CONSULTORÍA SE CONTRATARÁ ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA POR UNA DURACIÓN ESTIMADA DE 12 MESES. | 585 |  |  |  | 11 | 14 | AL REEVALUARSE LAS OBRAS CIVILES, SE SOLICITO TAMBIÉN LA DE LA CONSULTORIA PARA QUE EL AITO PUDIERA TERMINAR DE SUPERVISAR LA OBRA. | 27.2727 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 9 | 15 | -EL PRIMER AUMENTO DE PLAZO FUE DEBIDO A LA DEMORA EN EL INICIO DEL TRABAJO EN FAJA VIAL, DEBIDO A LA DEMORA DE VIALIDAD EN LA ENTREGA DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -EL PROYECTO FUE REEVALUADO POR 3ª. VEZ PARA INCORPORAR AUMENTOS,DISMINUCIONES. DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS., DADA LA NECESIDAD DE CAMBIAR TRAZADO DE RED ALCANTARILLADO HACIA LA VEREDA. SE AUMENTAN 55 CÁMARAS DOMICILIARIAS Y SE CONSIDERA LA AUTOMATIZACIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA; SE MODIFICA NRO DE VIVIENDAS A SERVIR CON LA PLANTA, QUEDANDO EN 100; SE AUMENTA PLAZO EN 60 DÍAS Y COSTO AITO PARA CUBRIR EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 171 | [13 empty] | 11 | 11 | 15 | 15 | 0 | NO EXISTIERON TIEMPOS MUERTOS, LA DIFERENCIA ENTRE EL TIEMPO RECOMENDADO Y EL REAL, ES QUE SE REALIZO REEVALUACION DEL PROYECTO PARA INCORPORAR AUMENTOS,DISMINUCIONES. DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS., DADA LA NECESIDAD DE CAMBIAR TRAZADO DE RED ALCANTARILLADO HACIA LA VEREDA. SE AUMENTAN 55 CÁMARAS DOMICILIARIAS Y SE CONSIDERA LA AUTOMATIZACIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA; SE MODIFICA NRO DE VIVIENDAS A SERVIR CON LA PLANTA. | 36.3636 | 36.3636 | EL PLAZO DE EJECUCION REAL FUE MAYOR AL PLAZO ORIGINALMENTE RECOMENDADO EN UN 36,36%, SIN EXISTENCIA DE TIEMPOS MUERTOS. LAS VARIACIONES SE EXPLICAN POR LAS CUATRO REEVALUACIONES QUE PRESENTA LA INICIATIVA, PASANDO DE 11 A 16 MESES, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO EN RELACIÓN AL VALOR ESTIMADO EN LA RECOMENDACIÓN. EL ÍTEM OBRAS CIVILES FUE EL QUE MAYOR AUMENTO TUVO, DEBIDO A MODIFICACIONES DE CONTRATOS QUE DERIVARON EN AUMENTOS DE PLAZSO QUE TOTALIZARON 171 DÍAS ADICIONALES. ESTO ES PRODUCTO DE LA INCORPORACIÓN DE AUMENTOS,DISMINUCIONES. DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS., DADA LA NECESIDAD DE CAMBIAR TRAZADO DE RED ALCANTARILLADO HACIA LA VEREDA. SE AUMENTAN 55 CÁMARAS DOMICILIARIAS Y SE CONSIDERA LA AUTOMATIZACIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA; SE MODIFICA NRO DE VIVIENDAS A SERVIR CON LA PLANTA. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 15/06/2015 | [14 empty] | 785144 | 0 | 785144 | 0 | 785144 | OBRAS CIVILES -PRIMER CONTRATO: MONTO $ 909.822.549.- FECHA: 12/05/2015. -ANEXO DE CONTRATO: MONTO $954.194.112.- FECHA:08-08-2016. CONSULTORIAS -PRIMER CONTRATO: MONTO $26.261.000 FECHA:19/06/2015. -ANEXO DE CONTRATO: MONTO $4.461.000 FECHA: 23/06/2016.- TOTAL: $30.722.000 | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 100 | 100 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL RS QUE ORIGINO EL CONTRATO TENIA 93 USUARIOS. EL PROYECTO FUE REEVALUADO PARA INCORPORAR AUMENTOS,DISMINUCIONES DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DADA LA NECESIDAD DE CAMBIAR TRAZADO DE RED ALCANTARILLADO HACIA LA VEREDA SE AUMENTAN 55 CÁMARAS DOMICILIARIAS Y SE CONSIDERA LA AUTOMATIZACIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA; SE MODIFICA NRO DE VIVIENDAS A SERVIR CON LA PLANTA, QUEDANDO EN 100; SE AUMENTA PLAZO PARA CUBRIR EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN. | LA MAGNITUD ORIGINAL FUE DE 93 UNIONES DOMICILIARIAS, QUE LUEGO SE INCREMENTO A 100 CUANDO EL PROYECTO FUE REEVALUADO, LO QUE REPRESENTA UN AUMENTO DE 7.5%. | [12 empty] | -CON FECHA 22/09/2016, SE REALIZA OBSERVACIONES A LA RECEPCION PROVISORIA. CAMBIO DE SOLERAS ACCESO PLANTA, SEÑALITICA DE ACUERDO A NORMATIVA, INSTALACION DE GANCHO DE SEGURIDAD A ARNES, RELLENAR CON BOLONES YTIERRA A NIVEL DE TERRENO, NORMA NFPA 704 Y ROTULACION HIPOCLORITO DE SODIO, RELLENAR SECTOR FRENTE VIVIENDA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS, SELLO Y RELLENO DE MACROFOSA SECTOR VILLA LAS ROSAS, LIMPIEZA EN GENARAL Y PERFILADO DE TERRENOS INCLUIDO PLANTA.- -CON FECHA 06/10/2016 SE REALIZA OBSERVACIONES A LA RECEPCION PROVISORIA. SEÑALITICA DE ACUERDO A NORMATIVA, INSTALACION DE GANCHO DE SEGURIDAD A ARNES, RELLENAR CON BOLONES YTIERRA A NIVEL DE TERRENO.- -CON FECHA 14/10/2016 SE REALIZA LA RECEPCIÓN PROVISORIA.- | 14/10/2016 | CON FECHA 17/10/2017 SE REALIZAN OBSERVACIONES: FALTA ENTREGAR POR PARTE DE LA EMPRESA RESULTADOS DE ANÁLISIS COMPLETOS DEL AGUA; FALTA ENTREGAR POR PARTE DE LA EMPRESA RESOLUCIÓN POR PARTE DE AUTORIDAD SANITARIA DE BODEGA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS; FALTA ENTREGAR POR PARTE DE LA EMPRESA RECTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECEPCIÓN DE PLANTA ENTREGADA POR AUTORIDAD SANITARIA; FALTA PINTURA EN MURO DE LADRILLO DE LA PLANTA;FALTA PINTURA MURO DE HORMIGÓN CÁMARA DE PRE-TRATAMIENTO;CAMBIAR SEÑALÉTICA A PVC SERIGRAFÍA (APTA PARA EL EXTERIOR) EN TODAS LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA. -CON FECHA 05/12/2017, SE REALIZAN OBSERVACIONES A LA RECEPCION DEFINITIVA: FALTA INGRESO CARPETAS FINALES; PRODUCTO DE UNA FALLA OCURRIDA LAS BOMBAS LO QUE TRAJO CONSIGO QUE UNA CANTIDAD DE LOMBRICES SE ESTANCARAN EN LA CÁMARA DE POST­TAMIENTO A LO CUAL LA COMISIÓN INDICO PRIMERO QUE SE DEBEN RETIRAR Y QUE SE BE REALIZAR UNA LIMPIEZA GENERAL EN ESA MISMA CÁMARA. -CON FECHA 21/12/2017 SE REALIZA LA RECEPCION DEFINITIVA | 21/12/2017 | SI | 14/10/2016 | -EL PROYECTO ESTUVO UN AÑO DE MARCHA BLANCA A CARGO DE LA EMPRESA QUE EJECUTO LAS OBRAS. -LA RECEPCIÓN PROVISORIA SE REALIZO EL 21/12/2017 DESDE ESA FECHA AL 9/01/2018 QUEDO SIN OPERARIO. - CON FECHA 8/02/2018 SE REALIZA ENTREGA EN COMODATO DE LA PLANTA AL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL, PARA QUE SE HAGAN CARGO DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO. -EN UN PRINCIPIO LOS USUARIOS DESECHABAN CUALQUIER ELEMENTO POR EL ALCANTARILLADO POR LO CUAL ESTE SE TAPARA Y COLAPSARA, SE REALIZARON TALLERES Y CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS A LA COMUNIDAD Y DIRIGENTES. -LA AUTORIDAD SANITARIA, REALIZA VISITAS PERIÓDICAS A LA PLANTA NOTIFICANDO A TRAVÉS DE ACTAS DE INSPECCIÓN SUS OBSERVACIONES.- |  | En Operación | NO EXISTIERON SITUACIONES QUE ALTERARAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | CLAUDIA ANDREA MALDONADO VARGAS | MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4084400% | 4127700% | 433 | 4128800% | 11 | NA | 0 | 4208800% | 800 | 4208800% | 800 | 4217000% | 82 | 4233900% | 169 | 1495 | 1062 | El Primer RS de la etapa de ejecución se emite según el Historial Rate de la Etapa de Ejecución del Proyecto, el 28/10/2011 por un total de M$ 359.155 Este es un proyecto corresponde al subtitulo 33.03.100, Programa de Mejoramiento de Barrios cuya asignación se refleja en la ley de presupuesto. Esto implica que dicha asignación no se solicitan mediante resolución como ocurre con el subtitulo 29 y 31. Por ende, la creación de la asignación que da origen a la ejecución presupuestaria corresponde a lo fijado en la ley de presupuesto del año en cuestión. En este caso, el proyecto inicio el año 2015, por lo que la fecha del hito 3 "Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución" corresponde a la fecha de la Ley de presupuesto del año 2015. | [12 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | MUNICIPIO | ESTA INICIATIVA TUVO FINANCIAMIENTO DE LA SUBDERE PARA DESARROLLAR LAS ETAPAS DE DISEÑO. UNA VEZ CONCLUIDA, LA MUNICIPALIDAD POSTULA EL PROYECTO A EJECUCION CON RECURSOS DEL F.N.D.R. | 18004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359155 | 26402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558470 | El primer RS de ejecución se emite el 28/10/2011 por un total de M$ 359.155.- El RS que da origen a Ejecución presupuestaria corresponde al RS del año en que se aprueba la asignación en la Ley de Presupuesto del año 2015, esto es 16/03/2015 por un total de 897.413. (El mismo año se somete a reevaluacion y el monto se reduce a 558.470) | 30722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984902 | El monto total transferido a la ilustre municipalidad de Purranque asciende a M$ 984.902 entre los años 2015, 2016, 2017 y 2018. | 30722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984902 | 984902 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El gasto rendido total por la Municipalidad de Purranque corresponde al monto total transferido , por lo que no existen saldos pendientes. | Una particularidad de este tipo de proyecto es la administración financiera, la cual difiere del modo usual de ejecución de proyectos con cargo al FNDR debido a que se realizan transferencias directamente a la unidad técnica con el objeto de aprovechar instrumentos legales que del que el FNDR no dispone, como por ejemplo, la instalación de casetas sanitarias en terrenos particulares. De no ejecutarse mediante transferencia al municipio, no podrían ejecutarse este tipo de proyectos debido a que el FNDR no puede invertir recursos en terrenos de particulares. | [14 empty] | 38956.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785055.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824011.9793 | 1328943.0357 | 39706.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233226.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272933.6528 | 41453.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287486.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328940.6374 | 54.48 | 61.2769 | 63.9994 | 4.3998 | -0.00018047 | 13289.4064 | 12874.8671 | EL PROYECTO FUE RECOMENDADO ORIGINALMENTE EN EL AÑO 2011 POR M$359.155 (MONEDA DIC 2009) EQUIVALENTE A M$475.274 EN MONEDA 2018 INCLUYENDO OBRAS CIVILES Y CONSULTORIAS. LUEGO DE LAS REEVALUACIONES PARA INCORPORAR LA CONEXION A LA ZONA HUMEDA DE LA VIVIENDA, CAMBIO DE TECNOLOGIA Y MAYOR COSTO EN LA LICITACION, EL MONTO RECOMENDADO PARA OBRAS CIVILES AUMENTO A M$909..808 EN MONEDA DIC 2014, EQUIVALENTE A M$1.023.725 EN MONEDA DIC 2018, VALOR CON EL QUE FUE CONTRATADA LA OBRA. ESTE VALOR SE INCREMENTO POR UNA NUEVA REEVALUACION POR MODIFICACIONES EN EL DISEÑO, CON LO QUE SE AGREGA UN COSTO DE M$49.726, ALCANZANDO UN COSTO REAL DE M$1.073.653 EN MONEDA PRESUPUESTO 2018. EN RESUMEN, COMPARANDO EL COSTO REAL DE LAS OBRAS CIVILES VERSUS EL ORIGINALMENTE RECOMENDADO, SE PRODUCE UN INCREMENTO DE 125%, Y COMPARADO CON EL COSTO RECOMENDADO PARA ADJUDICAR, EL INCREMENTO ES DE 4,8%. EL COSTO DE LA INICIATIVA NO SE VE REFLEJADO EN EL MODULO EJECUCION NI EN LA FICHA IDI 2018. EL GASTO INGRESADO ES MENOR AL REAL. SEGUN LO INFORMADO POR LA UNIDAD TECNICA, EL PROYECTO PRESENTA UN GASTO DE M$954.194 EN MONEDA 2014 PARA OBRAS CIVILES, LO QUE EQUIVALE A M$1.073.655 EN MONEDA 2018. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCA MARILUZ MONTECINO OPAZO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 475264 | 1108224 | 133.1807 | EL PROYECTO PRESENTA LAS SIGUIENTES REEVALUACIONES PARA LA ASIGNACION OBRAS CIVILES: 1. EN EL AÑO 2012 EL PROYECTO FUE REEVALUADO PARA INCORPORAR LA CONEXION DESDE LA UD HASTA LA ZONA HUMEDA DE LA VIVIENDA, BENEFICIANDO A 68 VIVIENDAS DE UN TOTAL DE 85. ESTA MODIFICACION SE FUNDAMENTA EN UN CAMBIO DE NORMATIVA INFORMADO POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 2. EN EL AÑO 2013 EL PROYECTO FUE REEVALUADO POR CAMBIO DE TECNOLOGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS A LOMBRIFILTRO, EN CONSIDERACION A QUE ESTA NUEVA TECNOLOGIA TIENE MAYOR FACILIDAD DE OPERACION Y MENORES COSTOS DE INVERSION Y OPERACION COMPARADO CON LOS LODOS ACTIVADOS.. 3. EN EL AÑO 2015 SE PRODUCE UNA NUEVA REEVALUACION PARA ADJUDICAR LA INICIATIVA POR UN MAYOR COSTO, DEBIDO A QUE HABIA SIDO LICITADA DOS VECES,. EL NUEVO MONTO DE LAS OBRAS CIVILES ALCANZA A M$909.822, SUPERIOR EN 56,7% EL MONTO RECOMENDADO. EL COSTO POR SOLUCION ALCANZA A 334 UF. 4. EN EL AÑO 2016 SE REALIZA UNA REEVALUACION POR CAMBIO DE TRAZADO. SE TRASLADA A LA VEREDA EL COLECTOR DE ALCANTARILLADO, SE AUMENTA LA CANTIDAD DE CAMARAS Y SE CONSIDERA LA AUTOMATIZACION DEL GENERADOR ENERGIA ELECTRICA. EL NUMERO DE USUARIOS QUEDA EN 100 Y EL COSTO AUMENTA EN M$44.372, ALCANZANDO UN MONTO TOTAL DE M$954.194. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 868718 | 868718 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL VALOR DEL INDICADOR SE MANTUVO. ESTE VACS CORRESPONDE AL PROYECTO REEVALUADO . | EL PROYECTO PRESENTA VARIACIONES EN EL MONTO, PLAZO Y MAGNITUD. LAS CAUSAS DE LOS AUMENTOS DE PLAZOS SE DEBEN A LAS AMPLIACIONES SOLICITADAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. LAS VARIACIONES DE COSTOS Y MAGNITUD SE DEBEN A AJUSTES A PRECIOS DE MERCADO Y A MODIFICACIONES EN EL PROYECTO REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN. ESTE PROYECTO PRESENTA 4 REEVALUACIONES DESDE EL PRIMER RS DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, LA PRIMERA DE ELLAS PARA INCORPORAR CONEXIONES A LA ZONA HÚMEDA DE LA VIVIENDA, LA SEGUNDA PARA CAMBIAR LA TECNOLOGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LA TERCERA PARA ADJUDICAR LA OBRA POR UN MONTO MAYOR AL RECOMENDADO Y LA CUARTA PARA INCREMENTAR EL VALOR DEL CONTRATO POR CAMBIOS EN EL DISEÑO. LA MAGNITUD AUMENTA DE 93 A 100, EQUIVALENTE A UN 7.5%. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30446373-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE GAMBOA, CASTRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CASTRO | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA IMPOSIBILIDAD DE PODER REALIZAR TODAS LAS PRESTACIONES QUE LA CANASTA DE SALUD FAMILIAR CONTEMPLA SOBRE TODO ACTIVIDADES DE TIPO PREVENTIVO Y PROMOCIONAL A LA POBLACIÓN DEL SECTOR DE NERCON Y GAMBOA LO QUE IMPACTA EN LA BAJA ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS Y LA COMPENSACIÓN DE LOS CRÓNICOS. | SE CONSTRUIRA UN ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL EL QUE CONTARÁ CON: 1 BOX MULTIPROPÓSITO, 1 BOX DENTAL, 1 GINECO-OBSTETRICO, MÁS BAÑO, 1 BOX CONSULTA, 1 BOX PROCEDIMIENTOS, MAS RECINTOS FIJOS Y DE APOYO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE RECINTOS ESTABLECIDO POR MINSAL. SE CONSIDERA ADEMÁS LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA, PAGO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESTABLECIDO PARA ESTE TIPO DE ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. | 4654 |  |  |  | 8 | 10 | El plazo se extiende por sobre lo programado ya que inicialmente se cancelo la consulto ría de un revisor independiente y el plazo de término obedece al término del contrato del Asesor técnico de Obra. | 25 | 3 | 9 | Algunos retrasos de los proveedores incrementaron el plazo por sobre lo programado | 200 | 3 | 4 | Las gestiones de pago extendieron el plazo programado en un mes mas | 33.3333 |  |  |  |  | 7 | 12 | Los gastos administrativos se ejecutaron a lo largo de la etapa de ejecución por lo cual el plazo se incrementó en cinco meses por sobre lo programado | 71.4286 | 7 | 7 | Se suscribe contrato con fecha 12 de enero de 2017 por un monto de $452.967.020, el cual fue aprobado mediante Resolución exenta 138 de fecha 17 de enero de 2017 y se establece un plazo de ejecución de 180 días corridos desde la fecha de entrega de terreno, la cual se realiza el 23 de enero de 2017. Luego mediante Resolución exenta N°6060 de fecha 14 de julio de 2017 se aprueba aumento de plazo de 44 días . Mediante Resolución 7172 de fecha 22 de agosto de 2017 se aprueba aumento de obras correspondiente a la nota de cambio N°7 por un monto de $1.234.632, correspondiente a un 0,27% del monto del contrato original. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 1 | [10 empty] | 44 | [9 empty] | 3 | 0 | No se incurrió en gastos en este ítem dado que el permiso fue cancelado por la Ilustre Municipalidad de Castro | -100 | 13 | 13 | 18 | 18 | 0 | Se suscribe contrato con fecha 12 de enero de 2017 por un monto de $452.967.020, el cual fue aprobado mediante Resolución exenta 138 de fecha 17 de enero de 2017 y se establece un plazo de ejecución de 180 días corridos desde la fecha de entrega de terreno, la cual se realiza el 23 de enero de 2017. Luego mediante Resolución exenta N°6060 de fecha 14 de julio de 2017 se aprueba aumento de plazo de 44 días . Mediante Resolución 7172 de fecha 22 de agosto de 2017 se aprueba aumento de obras correspondiente a la nota de cambio N°7 por un monto de $1.234.632, correspondiente a un 0,27% del monto del contrato original. | 38.4615 | 38.4615 | El proyecto tuvo una duración total de 18 meses, un 36,46% sobre el plazo total recomendado y sin presencia de tiempo de tiempos muertos. Los items que ocasionaron la mayor variación en los plazos entre la ejecución y lo recomendado fue en equipamiento y equipos, aumentos de 206.67% y 42.22% respectivamente. La adquisición de estos se comenzó cuando la obra estaba terminándose y algunos artículos se compraron recién en el año 2018. Esto incremento en forma considerable el tiempo de la habilitación del CECOSF. En los proyectos de salud es común que se extiendan los plazos en la adquisición de todo el equipamiento debido a que se realizan varios llamados a licitación y no siempre llegan las ofertas con todos los artículos estipulados en las bases. Consultoría tuvo un aumento de 27,08% respecto al plazo recomendado debido a que inicialmente se cancelo la consultoría de un profesional independiente y el plazo de término obedece al término del contrato del Asesor técnico de Obra. Gastos administrativos tuvo un aumento de 73.81% en relación a lo recomendado. Esto se debe a que este ítem se utilizó a lo largo de la etapa de ejecución, aumentando el plazo en cinco meses por sobre lo recomendado. Finalmente, obras civiles, a pesar de existir una modificación de contrato que aumentó el plazo de ejecución en 44 días, no tuvo una variación significativa respecto al plazo recomendado, en tanto que, el ítem otros gastos no fue utilizado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 23/01/2017 | [14 empty] | 532804 | 1146 | 533950 | 533948 | 2 | Se suscribe contrato con fecha 12 de enero de 2017 por un monto de $452.967.020, el cual fue aprobado mediante Resolución exenta 138 de fecha 17 de enero de 2017 y se establece un plazo de ejecución de 180 días corridos desde la fecha de entrega de terreno, la cual se realiza el 23 de enero de 2017. Luego mediante Resolución exenta N°6060 de fecha 14 de julio de 2017 se aprueba aumento de plazo de 44 días . Mediante Resolución 7172 de fecha 22 de agosto de 2017 se aprueba aumento de obras correspondiente a la nota de cambio N°7 por un monto de $1.234.632, correspondiente a un 0,27% del monto del contrato original. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 268 | 268 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La variación entre la magnitud recomendada y corregida se debe a que el permiso de edificación incluye las áreas de acceso exterior y el recinto del grupo electrógeno. en 17 y 14 metros cuadrados respectivamente. | El diseño es el tipo elaborado por MINSAL y No hubo cambios en el diseño tipo. La variación entre la magnitud recomendada (237 m2) y real se debe a que el permiso de edificación incluye las áreas de acceso exterior y el recinto del grupo electrógeno. en 17 y 14 metros cuadrados respectivamente. | [12 empty] | Con fecha 25 de Septiembre de 2017 se emite acta de recepción provisoria la cual presenta observaciones generales relativas a terminaciones y retiro de escombros. | 25/09/2017 | El Departamento de Obras de la Municipalidad de Castro emite el certificado de recepción definitiva de obras N°226 de fecha 23 de octubre de 2017, con 268 metros cuadrados. | 23/10/2017 | SI | 12/01/2018 | A la fecha no se presentan situaciones que perjudiquen la normal operación del recinto |  | En Operación | Como servicio post venta se resolvieron filtraciones en el estanque de agua | BERNARDITA NAVARRO VARNET | SERVICIO SALUD DE CHILOE | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4246600% | 4246600% | 0 | 4254500% | 79 | 4270500% | 160 | 4274700% | 42 | 4274700% | 42 | 4275800% | 11 | 4278800% | 30 | 322 | 322 | Se realizaron dos procesos licitatorios, adjudicando en el segundo de ellos | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Esta iniciativa forma parte del programa de gobierno de Michelle Bachelet. Se postulaba a etapa de ejecución con un diseño tipo elaborado por MINSAL. La presentación del estudio preinversional se realizaba de acuerdo con un instructivo establecido entre MINSAL Y el Ministerio de Desarrollo Social | 12068 | 20228 | 39451 | 0 | 1916 | 394520 | 0 | 0 | 862 | 0 | 469045 | 12068 | 20228 | 39451 | 0 | 1916 | 394520 | 0 | 0 | 862 | 0 | 469045 | No existen observaciones al financiamiento de la inversión | 17820 | 20184 | 39257 | 0 | 1146 | 455542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533949 | No existe registro de gastos sin contrato | 17820 | 20185 | 39257 | 0 | 1147 | 455542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533951 | 3 | BIP = SIGFE | 17820 | 20181 | 39258 | 0 | 1147 | 455542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533948 | 18394 | 20699 | 40279 | 0 | 1182 | 467351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547905 | La diferencia con el SIGFE se produce por los gastos administrativos los cuales , están debidamente ingresados al BIP como gasto en diciembre de 2016 por M$131 y en el año 2017 con M$941 y M$74 en los meses de febrero y diciembre respectivamente. | No se presentaron situaciones importantes de destacar | [14 empty] | 16283.4567 | 27294.1864 | 53232.1176 | 0 | 2585.399 | 532330.7693 | 0 | 0 | 1163.1897 | 0 | 632889.1187 | 0 | 22057.4344 | 24825.1064 | 48299.9534 | 0 | 1413.8151 | 560431.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657028.3029 | 22057.4344 | 24825.1064 | 48299.9534 | 0 | 1413.8151 | 560431.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657028.3029 | 3.8141 | 3.8141 | 5.2789 | 0 |  | 2451.5981 | 2091.1642 | La iniciativa no tuvo variaciones significativas entre los costos reales y lo recomendados respecto a los montos originalmente recomendados. Sólo los ítems Consultorías y Gastos Administrativos registraron variaciones significativas de sus gastos reales en relación a lo recomendado, de 34,46% y -45,32% respectivamente. En el ítem Consultoría hubo una asesoría que no se ejecutó, la cual podría ser eventual causa de la reducción de costos para este ítem. El ítem Obras Civiles registró un aumento de 5,28% de sus gastos reales respecto a lo recomendado, lo cual se debe a una modificación de contrato orientada a un aumento de obras para reforzar elementos no estructurales de la obras, como cielos y tabiques. El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si una modificación de 6.91%, dentro del rango considerado como aceptable del 10%. Este aumento se debe a las modificaciones de contrato en el ítem Obras Civiles ya descrito. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BERNARDITA NAVARRO VARNET | MINISTERIO DE SALUD | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 527775 | 36482 | 6.912% | La variación en moneda presupuestaria 2018 son de M$36.482 que es la diferencia entre el monto de la inversión y el gasto, dado por el ítem obras civiles principalmente | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No tuvo reevaluaciones, si una modificación inferior al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 34 | 34 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El diseño es el tipo elaborado por MINSAL el aumento en la superficie recomendada se debió a que esta no considero la superficie de los estacionamientos y unas bodegas. | Esta iniciativa tuvo variaciones importantes en los plazos de ejecución entre lo recomendado y lo real. Los items que ocasionaron la mayor variación fue en equipamiento y equipos, debido a que la adquisición de estos comenzó cuando la obra estaba terminándose y algunos artículos se compraron recién en el año 2018. Esta situación incrementó el tiempo de habilitación de la obra. Obras Civiles, a pesar de existir una modificación de contrato que aumentó el plazo de ejecución en 44 días, no tuvo una variación significativa respecto al plazo recomendado. En relación a los costos, no hubo variaciones significativas entre lo gastado y lo recomendado. No hubo reevaluación, pero si una modificación inferior al 10% debido a modificaciones en el contrato de obras civiles. En cuanto a la magnitud de la iniciativa, esta no tuvo modificaciones, construyéndose los 268 metros cuadrados estipulados originalmente. Finalmente, la obra tiene recepción definitiva por parte del municipio con fecha 23-10-2017, no tiendo observaciones o situaciones que afecten el normal funcionamiento del CECOSF. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30429524-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DEGAN, ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE REQUIERE MEJORAR LA COBERTURA DE ATENCIONES DE SALUD, FORTALECER LA PREVENCIÓN Y PROMOCION DE SALUD DEL SECTOR RURAL PUNTRA DEGAN | LA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE 237 METROS CUADRADOS CON SU EQUIPOS Y EQUIPAMEINTO ASOCIADO, LOS RECINTOS CORRESPONDEN A : 1 BOX MULTIPROPOSITO 1 BOX DE CONSULTA Y EXAMEN 1 BOX DE PROCEDIMEINTOS 1 BOX GINECO OBSTETRICO 1 BOX DENTAL BOTIQUIN SOME SALA MULTIUSO DESPACHO Y BODEGA PNAC OTROS RECINTOS COMO REAS, TABLERO ELECTRICO, ASEO Y SERVICIOS HIGIENICOS, COMPRENDE TAMBIEN LAS CONSULTORIAS PARA ADECUACION DE DISEÑO, E INSPECCION TECNICA, PAGO PERMISOS Y GASTOS ADMINSITRATIVOS | 2726 |  |  |  | 8 | 13 | Este proyecto contó con dos proceso de licitación, dado que el primero se declara desierto, con ello se contrata al Asesor técnico de Obra a partir de la primera licitación. | 62.5 | 3 | 11 | Si bien el equipamiento estaba instalado en el dispositivo al momento de entrar en operación la gestión de pago de algunas facturas se demoró mas de lo normal incrementado el plazo a 11 meses. | 266.6667 | 3 | 5 | El plazo para adquirir los equipos se incrementó en dos meses debido a que existió atraso en la materialización de la obra, lo cual retraso el ingreso de los equipos al dispositivo. | 66.6667 |  |  |  |  | 6 | 2 | Los gastos administrativos se concentraron en un período menor ya que se centralizaron las compras. | -66.6667 | 7 | 9 | El contrato de obras civiles se suscribe con fecha 23 de enero de 2017 con un plazo de 180 días. Con fecha 18 de julio de 2017, mediante resolución exenta 6090 se aprueban notas de cambio 1 y 2 que aumentan el plazo en 55 días corridos y un monto de $15.039.535 IVA incluido. El addendum de contrato que contempla esta modificación se aprueba con fecha 25 de julio de 2017, mediante Resolución exenta 6355 . Luego, mediante Resolución exenta 8580 de fecha 27 de septiembre de 2017 se incrementa el plazo en 20 días. Desde el 13 de octubre de 2017 al 8 de noviembre de 2017 tiene un período de 28 días afectos a multa. | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 103 | [9 empty] | 3 | 1 | Con este ítem se cancela a la Ilustre Municipalidad de Ancud el permiso de edificación N° 32 de fecha 13 de febrero de 2017. | -66.6667 | 10 | 10 | 25 | 25 | 0 | La variación en el plazo se debe a que en el ítem Consultarías se contrato al Asesor Técnico de Obra para que estudie el proyecto previo al proceso licitatorio, luego la demora en la gestión de pago del equipamiento es la segunda causa de la extensión del plazo total. | 150 | 150 | El incremento en los plazos de ejecución se debió a que en el item de consultorías se contrato con la primera licitación de las obras civiles las cuales se tuvieron que volver a licitar esto implico un aumento en el plazo de las consultorías. El segundo item que tuvo una variación importante fue el de equipamiento ya que se está considerando como fecha de termino el pago de la factura. Hubo un retraso en el pago de estas. El equipamiento estaba instalado en el CECOSF pero se atraso la cancelación de las facturas. Esto no afecto el inicio de la operación.Las razones en el incremento de los plazos se debió al atraso en la cancelación de las facturas del equipamiento y a la contratación de la consultoría en la primera licitación la cual fue declarada desierta. Las obras civiles también tuvieron un incremento de plazos pero no fue tan significativo. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 31/01/2017 | [14 empty] | 480816 | 803 | 481619 | 481628 | -9 | Se suscribe contrato con la empresa Constructora Pupelde Ltda, con fecha 23 de enero de 2017 por un valor de $384.637.319. Mediante Resolución exenta N°9423 de fecha 23 de octubre de 2017 se aprueba addendum de contrato que incrementa el contrato de obras civiles en $15.039.535 correspondiente a un 3.91% del contrato original, quedando un total de $399.676.854. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 237 | 287 | 121.097 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud considerada en la recomendación excluye los accesos exteriores, grupo electrógeno y una bodega con 17, 12.87 y 10 metros cuadrados respectivamente. | El modelo tipo MINSAL no sumaba estas superficies. | [12 empty] | Con fecha 27 de noviembre de 2017 se realiza la primera recepción provisoria que tuvo observaciones en diferentes recintos del dispositivo tales como pintura exterior e interior, ajustes de pasamanos, ajuste en las chapas de acceso principal. Luego con fecha 29 de diciembre de 2017 se realiza la segunda recepción provisoria, en la cual se subsanaron las observaciones. | 29/12/2017 | Con fecha 22 de enero de 2018 la Ilustre Municipalidad de Ancud emite el Certificado de recepción definitiva de obras, sin observaciones. | 22/01/2018 | SI | 12/02/2018 | Durante el inicio de la operación se detecta que el cloro residual en las redes del dispositivo era insuficiente, sin embargo, se realizaron las gestiones con el comité de Agua Potable Rural del Sector y se restableció el nivel normal. |  | En Operación | En el proceso constructivo surgió la necesidad de construir un murete que soportara el cerco tras las áreas de servicio dado que se producía un desnivel que impedía dar cabida a lo proyectado | BERNARDITA NAVARRO VARNET | SERVICIO SALUD DE CHILOE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4246800% | 4246800% | 0 | 4254500% | 77 | 4285600% | 311 | 4257700% |  | 4275800% |  | 4276600% | 8 | 4281000% | 44 | 342 | 342 | Se realizaron dos procesos licitatorios, adjudicando la obra en el segundo de ellos | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Las iniciativas de inversión de CECOSF postulavan directamente a la etapa de ejecución de acuierdo a un instructivo que existe entre MDSF Y MINSAL. Se cuenta con un diseño tipo elaborado por MINSAL. | 19349 | 39452 | 20229 | 0 | 1916 | 390884 | 0 | 0 | 862 | 0 | 472692 | 19349 | 39452 | 20229 | 0 | 1916 | 390884 | 0 | 0 | 862 | 0 | 472692 | No existen observaciones al financiamiento de la inversión | 21363 | 20149 | 39131 | 0 | 803 | 399677 | 0 | 0 | 497 | 0 | 481620 | La diferencia en el ítem Consultorías se produce por la extensión de un mes en el contrato del Asesor Técnico de Obra Sr. Lauro Maldonado por la suma de M$1.681 durante el mes de septiembre del año 2017. | 21363 | 20149 | 39131 | 0 | 803 | 399677 | 0 | 0 | 497 | 0 | 481620 | -8 | BIP = SIGFE | 21368 | 20149 | 39134 | 0 | 803 | 399677 | 0 | 0 | 497 | 0 | 481628 | 22167 | 20653 | 40152 | 0 | 824 | 410069 | 0 | 0 | 525 | 0 | 494390 | La diferencia con el SIGFE se da porque no se considera los M$$803 de gastos administrativos, no obstante se encuentran rendidos en el BIP durante el año 2017 en los meses de mayo y julio por M$475 y M$328 respectivamente. | No existieron situaciones particulares durante la ejecución del proyecto que destacar | [14 empty] | 26108.2126 | 53233.3168 | 27295.3856 | 0 | 2585.399 | 527424.9868 | 0 | 0 | 1163.1897 | 0 | 637810.4904 | 0 | 26575.8868 | 24767.5465 | 48144.062 | 0 | 988.1117 | 491740.2454 | 0 | 0 | 629.5614 | 0 | 592845.4138 | 26575.8868 | 24763.949 | 48144.062 | 0 | 988.1117 | 491739.0462 | 0 | 0 | 629.5614 | 0 | 592840.6172 | -7.0499 | -7.0507 | -6.7661 | -0.00080909 |  | 2065.6467 | 1713.3765 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto no señalan una avariación significativa en relación a los montos recomendados. Si bien existen ítems que tuvieron incrementos, esto fue compensado con otros ítems que registraron disminuciones. El item que tiene una mayor variación en porcentaje entre lo recomendado y lo gastado es el de equipos donde se incremento el costo en un 76,38%. Esto no afecto el costo total ya que se rebajo del ítem equipamiento este incremento. Este cambio no requirió aprobación de parte del Ministerio de Desarrollo Social. En el caso de las obras civiles las variaciones entre lo gastado se debe a una modificación realizada. El proyecto no tuvo reevaluación, pero si una modificación inferior al 10% debido a que se gasto menos en los ítem equipos, equipamiento, obras civiles, otros gastos, gastos administrativos y un poco mas en consultorías totalizando una variación de -$22.719 entre la programación de la inversión y la solicitud de financiamiento. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BERNARDITA NAVARRO VARNET | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 531879 | -22719 | -4.271% | En moneda presupuesto 2018 se gasto menos en los ítem equipos, equipamiento, obras civiles, otros gastos, gastos administrativos y un poco mas en consultarías totalizando una variación de -$22.719 entre la programación de la inversión y la solicitud de financiamiento. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones, sólo modificación inferior al 10% | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 48 | 48 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se coloco la superficie que el MINSAL informo la cual no consideraba las superficies de estacionamientos y algunos recintos técnicos | El incremento en los plazos de ejecución se debió a que en el item de consultorías se contrato con la primera licitación de las obras civiles las cuales se tuvieron que volver a licitar esto implico un aumento en el plazo de las consultorías. El incremento en el plazo del equipamiento no afecto el inicio de la operación. En relación a los costos, el proyecto no tuvo reevaluación mpero si una modificación inferior al 10%. Esta modificación fue debido a que se gastó menos en los ítem equipos, equipamiento, obras civiles, otros gastos, gastos administrativos y un poco mas en consultorías totalizando una variación de -$22.719 entre la programación de la inversión y la solicitud de financiamiento. Con respecto a la magnitud, esta tuvo un incremento para los accesos exteriores, grupo electrógeno y una bodega con 17, 12.87 y 10 metros cuadrados respectivamente. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30429525-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD AYTUE, QUELLON | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUELLON | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR DE AYTUE PRESENTA UNA VULNERABILIDAD SOCIAL Y DE RIESGOS EN SUS CONDICIONES DE SALUD, QUE REQUIERE LA PERMANENCIA DE UN EQUIPO PROFESIONAL PARA REFORZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON LA COMUNIDAD. | LA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR EN SECTOR AYTUE DE QUELLON, EL TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO SERÁ DE 237 M2, Y CONTARÁ CON: - 1 BOX MULTIPROPOSITO - 1 BOX DE CONSULTA Y EXAMEN - 1 BOX DE PROCEDIMIENTOS - 1 BOX GINECO OBTETRICO - 1 BOX DENTAL - BOTIQUIN - SOME - SALA MULTIUSO - DESPACHO Y BODEGA PNAC OTROS RECINTOS MENORES COMO REAS, TABLERO ELÉCTRICO, ASEO, SERVICIOS HIGIÉNICOS. COMPRENDE TAMBIEN LAS CONSULTORIAS DE REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA E INGENIERIA E INSPECCION TECNICA OBRAS ADEMAS DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE CADA UNO DE ESTOS RECINTOS | 4113 |  |  |  | 6 | 14 | La variación en el plazo recomendado y real se origina debido a que en el mes de febrero de 2017 se cancela la consultoría correspondiente al revisor independiente y posteriormente, en el mes de octubre se contrata el Asesor técnico de Obra por un período de seis meses. | 133.3333 | 4 | 3 | La diferencia en el plazo recomendado y final se debe a que con posterioridad al término del proceso de equipamiento se recepcionaron facturas pendientes y la gestión de pago se realizo en un plazo mayor. | -25 | 4 | 3 | La diferencia en el plazo recomendado y final se debe a que con posterioridad al término del proceso de equipamiento se recepcionaron facturas pendientes y la gestión de pago se realizo en un plazo mayor. | -25 |  |  |  |  | 6 | 13 | Los gastos administrativos se concentraron en un mes | 116.6667 | 7 | 8 | Mediante Res Exenta 1294 de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprueba la nota de cambio N°1, por un monto de $10.747.052 correspondiente a un 2,51% del contrato inicial y un incremento de 15 días adicionales al plazo contractual original. Esta Nota de cambio corresponde al cuello de acceso al CECOSF, el cual no estaba contemplado en el contrato. Mediante Res Exenta 1977 de fecha 14 de febrero de 2018, se aprueba la nota de cambio N°2, por un monto de $14.190.406 correspondiente a un 3,711% del contrato inicial y un incremento de 31 días adicionales al plazo contractual vigente. Lo anterior, originado en la necesidad de incorporar refuerzos estructurales, ventana plomada en box dental, bancas para las salas de espera, ducha ginecológica y by pass en estanque de agua. Todo lo anterior no estaba considerado en el contrato original. Ambas modificaciones fueron necesarias para el buen funcionamiento del dispositivo médico. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 46 | [9 empty] | 2 | 0 | No se incurrió en gastos con cargo a este ítem dado que el permiso de edificación fue cancelado por la Municipalidad de Quellón. | -100 | 10 | 10 | 19 | 19 | 0 | La variación se produce porque se llevo a cabo tres procesos licitatorios para poder adjudicar, iniciando los gastos administrativos a fines de 2016, mas un período de 46 días de aumento de plazo para el contrato obras civiles. | 90 | 90 | El proyecto tuvo una duración de 19 meses, registrando un 90% por sobre el plazo total original recomendado. Los ítems que mayor variación presentaron entre los plazos estimados y reales son gastos administrativos y consultorías. En el caso de los gastos administrativos, hay una inconsistencia entre el comentario del informe de la unidad técnica y lo puesto en la planilla, donde se menciona que los gastos administrativos se gastaron en solo un mes no 12 meses que están cargados. En tanto, la variación de consultorías se debe a que en el mes de febrero de 2017 se cancela la consultoría correspondiente al revisor independiente y posteriormente, en el mes de octubre, se contrata el asesor técnico de Obra por un período de seis meses. Las obras civiles tuvieron un aumento de plazos de 35 días para hacer unas modificaciones en la obra durante la ejecución. En el caso del ítem equipamiento y equipos, se considera como plazo la cancelación de las facturas. Hubo un retraso en la compra del equipamiento dado que no se logró coordinar la adquisición de estos artículos para hacerlos coincidir con el termino de la obra. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 04/07/2017 | [14 empty] | 485689 | 216 | 485905 | 407810 | 78095 | Se suscribe un contrato inicial por $382.117.759, luego, mediante Res Exenta 1294 de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprueba la nota de cambio N°1, por un monto de $10.747.052 correspondiente a un 2,51% del contrato inicial y mediante Res Exenta 1977 de fecha 14 de febrero de 2018, se aprueba la nota de cambio N°2, por un monto de $14.190.406 correspondiente a un 3,711% del contrato inicial . | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 272 | 272 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud que se consideró en la recomendación excluye la superficie de accesos exteriores y grupo electrógeno que corresponden a 17 y 12.87 metros cuadrados respectivamente. | El diseño es el elaborado por MINSAL La magnitud que se consideró en la recomendación (242 m2) excluye la superficie de accesos exteriores y grupo electrógeno que corresponden a 17 y 12.87 metros cuadrados respectivamente. Por lo que se ejecutó lo estimado. | [12 empty] | La primera recepción provisoria se realiza con fecha 22 de marzo de 2018, en ella se observa remate en pinturas interiores y exteriores y limpieza de restos de construcción. Luego, con fecha 24 de abril de 2018 se realiza la recepción provisoria sin observaciones. | 24/04/2018 | Con el certificado N°35 de fecha 29 de mayo de 2018 de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Quellón se recepciona en forma total y definitiva la obra, con modificaciones menores en lo que corresponde a cambio de ubicación de lavamanos y lavado de la sala de procedimientos, modificaciones del tamaño y color del porcelanato en baño y sala de procedimientos. | 29/05/2018 | SI | 29/06/2018 | A la fecha no se registran situaciones que afecten la normal operación del recinto. |  | En Operación | A la fecha de recepción definitiva no se generaron post venta en el recinto que dieran cuenta de algún defecto en la construcción. | BERNARDITA NAVARRO VARNET | SERVICIO SALUD DE CHILOE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4246000% | 4246000% | 0 | 4269000% | 230 | 4269000% | 0 | 4290700% | 217 | 4290700% | 217 | 4292000% | 13 | 4294700% | 27 | 487 | 487 | Se realizaron dos procesos licitatorios desiertos, adjudicándose al tercer proceso. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Esta iniciativa formaba parte del programa de Gobierno de Michelle Bachelet el financiamiento es de MINSAL. Se postulaba directamente a ejecución de acuerdo al instructivo establecido entre MDS y MINSAL | 14751 | 20229 | 39453 | 0 | 1916 | 384105 | 0 | 0 | 862 | 0 | 461316 | 14751 | 20229 | 39453 | 0 | 1916 | 384105 | 0 | 0 | 862 | 0 | 461316 | No existen observaciones relativas al financiamiento de la inversión | 11412 | 22887 | 44339 | 0 | 217 | 407055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485910 | El monto contratado coincide con el monto gastado. La diferencia se da por el item Gastos Administrativos el cual esta debidamente ingresado al BIP como gasto | 11412 | 22887 | 44339 | 0 | 217 | 407055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485910 | 78100 | BIP > SIGFE | 11412 | 21114 | 41046 | 0 | 217 | 334021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407810 | 11568 | 21114 | 41046 | 0 | 226 | 341308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415262 | Los gastos registrados en el BIP están de acuerdo a lo registrado a la fecha en el SIGFE | No se presentaron situaciones importantes de destacar durante la ejecución del proyecto | [14 empty] | 19903.7347 | 27295.3856 | 53234.5159 | 0 | 2585.399 | 518277.7589 | 0 | 0 | 1163.1897 | 0 | 622459.9838 | 0 | 14039.8196 | 27436.887 | 53167.3627 | 0 | 269.812 | 500816.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595730.6039 | 13871.9366 | 27445.2812 | 53167.3627 | 0 | 269.812 | 496864.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591618.6684 | -4.2942 | -4.9547 | -4.1317 | -0.69023 |  | 2175.0686 | 1826.7069 | El proyecto no tuvo variaciones significativas en los costos y gastos reales con los recomendados. Los ítems que mayor variación registraron en cuanto a costos reales fueron gastos administrativos y consultorías, con un -89,56% y 30,30% respectivamente. En relación el ítem consultoría, es probable que la disminución registrada sea producto de la cancelación de un contrato. El ítem obras civiles tuvo modificaciones de contratos aumentando el valor de estos por construcción cuello de acceso al CECOSF, incorporación de refuerzos estructurales, ventana plomada en box dental, bancas para las salas de espera, ducha ginecológica y by pass en estanque de agua, aspectos no considerados en el diseño original. No obstante, la variación de lo realmente gastado respecto a lo recomendado no es significativa. El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si una modificación de -1.54%, dentro del rango considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BERNARDITA NAVARRO VARNET | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 519078 | -7985 | -1.538% | En moneda presupuesto 2018 se produjo una variación en los ítemes consultarías, otros gastos y gastos administrativos entre lo gastado y la programación de la inversión que totaliza -M$7.985 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No tuvo reevaluaciones, pero si una modificación inferior al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 40 | 40 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | NO EXISTIÓ VARIACIÓN DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL. | El proyecto tuvo un plazo total de 19 meses, un un 90% por sobre el plazo total original recomendado. El incremento en los plazos se debió principalmente a que no se pudo hacer coincidir la adquisición del equipamiento con las obras civiles, comprándose después de que la obra estaba terminada. En relación a los costos, estos no tuvieron variaciones significativas, aún cuando existieron modificaciones en el contrato de obras civiles por aspectos no considerados en la etapa de diseño, como la construcción cuello de acceso al CECOSF e incorporación de refuerzos estructurales, ventana plomada en box dental, bancas para las salas de espera, ducha ginecológica y by pass en estanque de agua. El proyecto no tuvo reevaluación, pero si una modificación de -1.54%, inferior al 10% considerado como aceptable. En cuanto a la magnitud del proyecto, hubo una diferencia de 30 metros cuadrados producto de que en la recomendación se informó la magnitud excluyendo la superficie de accesos exteriores y grupo electrógeno. por lo tanto se ejecutó lo efectivamente estimado. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30047349-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COCHAMO, COMUNA DE COCHAMO. | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | COCHAMO | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | MEJORAR EL ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE SALUD PUBLICA MÁS ESPECIALIZADA EN LA COMUNA DE COCHAMÓ, LA CUAL ACTUALMENTE SÓLO CUENTA CON POSTAS RURALES. | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE 1.312,5 M2, EN 2 NIVELES UBICADO A UN COSTADO DE LA PLAZA DE RÍO PUELO EN LA COMUNA DE COCHAMÓ. CONSTRUIDO EN ALBAÑILERÍA REFORZADA, ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN MADERA, CUBIERTA EN ACERO PREPINTADO Y REVESTIMIENTO EXTERIOR EN SIDING DE FIBROCEMENTO. FUNCIONALMENTE SE DIVIDE EN 4 ZONAS: ATENCIÓN CLÍNICA, URGENCIAS, ZONA DE SERVICIOS, E 1º PISO, Y ADMINISTRACIÓN EN 2º PISO. CUENTA CON BOXES CLÍNICOS, DENTAL, DE CURACIONES, SALA DE ESTERILIZACIÓN, SALA DE REHABILITACIÓN Y SALA MULTIUSO, ENTRE OTROS RECINTOS. ADEMÁS, SE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS ESTABLECIDO POR MINSAL, LA CONTRATACIÓN DE UN ITO DURANTE LA EJECUCIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA NORMA SISMICA Y LAS NORMAS TECNICAS BASICAS (MINSAL). | 0 |  |  |  | 12 | 8 | Situación del proceso de licitación y el monto de recursos que se define su ejecución dentro de un periodo de la construcción que no alcanzo para cubrir toda la obra porque significaba re evaluar la iniciativa. | -33.3333 | 1 | 17 | Item equipamiento: Se considera como fechas de inicio y termino de contrato, las fechas de emisión de la primera orden de compra y de la ultima orden de compra respectivamente. | 1600 | 26 | 17 | Item equipamiento: Se considera como fechas de inicio y termino de contrato, las fechas de emisión de la primera orden de compra y de la ultima orden de compra respectivamente. | -34.6154 |  |  |  |  | 1 | 65 | El convenio mandato entre el GORE y Dirección de arquitectura ,tiene fecha 15.03.2012 por un monto de $ 14.775.000 | 6400 | 12 | 22 | El contrato tuvo 5 modificaciones y una paralización de obra a la espera de aprobarse los recursos por parte del Mandante. lo que implico un plazo adicional total de 350 días adicionales | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 5 | [10 empty] | 350 | [9 empty] | 5 | 5 | Plazo de otros gasto no corresponde toda vez que este contrato fue licitado por 75 MOP , en la cual no cancela premios , por lo cual este ítem no fue utilizado | 0 | 12 | 12 | 71 | 80 | 9 | El convenio mandato se fecha con fecha 15.03.2012 comenzado el proceso de licitación y la adjudicación fue por Res DARPM N° 19 de fecha 07.10.2013, por proceso de que el presupuesto adjudicado fue mayor a lo disponible en la licitación y se tuvo que re evaluar y gestionar los recursos adicionales | 491.6667 | 566.6667 | Esta iniciativa tuvo variaciones muy importantes en los plazos de ejecución en casi todos los ítem . En el caso de las obras civiles se debió a dos causas la adecuación del diseño a los requerimientos de MINSAL para los establecimientos asistenciales y la demora excesiva en la aprobación de nuevos recursos para incorporar la partida de muebles y otras modificaciones de las obras civiles. La obra estuvo detenida varios meses. En el caso del equipamiento se tuvo que solicitar recursos adicionales para incorporar ítem no considerados que eran fundamentales para la operación del establecimiento. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 07/02/2014 | [14 empty] | 1958364 | 14775 | 1973139 | 1958679 | 14460 | Obras Civiles se aumento de $ 1.613.077.898 a $ 1.773.749.362 por modificación de contrato solicitada por el mandante. Asesoría se contrato por un monto de $ 24.600.000 y no sufrió aumento efectivo de contrato. Gastos Administrativos : Se ingreso gastos administrativos a la Dirección Regional por un monto de $ 14.775.000.- Equipos y Equipamiento: la ejecución del presupuesto asignado en estos items tuvo que considerar dentro los costos asociados, el transporte a un sector rural alejado de los centros de distribución locales y nacionales, lo que se vio reflejado en el valor final de los productos adquiridos. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1313 | 1342 | 102.2087 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se ajusto metraje por parte de la DOM en la recepción definitiva del proyecto. | No hay cambios en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | la obra tuvo observaciones por parte de la comisión que fueron subsanada por la empresa y se levanta acta que fue aprobada por Res. Da RPM N° 32 del 08.09.2016 | 07/03/2016 | La obra tuvo observaciones por parte de la comisión que fueron subsanada por la empresa y se levanta acta que fue aprobada por Res. DA RPM N° 27 del 16.08.2018 | 19/07/2017 | SI | 24/03/2016 | A la fecha no ha ingresado observaciones a la dirección por parte del usuario |  | En Operación | El proyecto una vez entregado a explotación no entro en operación hasta un tiempo después | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3977700% | 3977700% | 0 | 4022600% | 449 | 4102200% | 796 | 4167700% | 655 | 4167700% | 655 | 4167700% | 0 | 4172200% | 45 | 1945 | 1945 | [13 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | Dirección de Arquitectura y el Servicio de Salud Reloncaví | La dirección de Arquitectura ejecuto las obras civiles y el Servicio de Salud Reloncavi la adquisición de los equipos y equipamiento | 14550 | 133338 | 0 | 0 | 5000 | 1160792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313680 | 14550 | 133338 | 0 | 0 | 5000 | 1160792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313680 | SE INCORPORA MONTO DE EQUIPOS Y OTROS GASTOS POR SOLICITUD DE REEVALAUCIÓN DE PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA POR INDEMNIZACIÓN ITEM OTROS GASTOS Y SOLICITUD DE LA UNIDAD FORMULADORA ITEM EQUIPOS | 24600 | 65493 | 94516 | 0 | 14775 | 1759295 | 0 | 0 | 14456 | 0 | 1973135 | SE ACTUALIZO EL LISTADO DE EQUIPAMIENTO YA QUE ESTE NO TENIA INCORPORADO ESTACIONES DE TRABAJO, ESTANTERÍAS, INSTRUMENTALES Y DISTINTOS TIPOS DE SET PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA, ETC . - EN EL ÍTEM EQUIPOS SE INCORPORO: EQUIPOS AUDIO VISUALES, DETECTOR DE LATIDOS CARDIO FETALES, ANALIZADORES DE GLUCOSA, ENTRE OTROS, LOS QUE SON NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SALUD. - EL INCREMENTO EN EL ÍTEM EQUIPAMIENTO ES DE UN 30,31% Y EN EQUIPOS 14,1% DEL MONTO RECOMENDADO. - ADEMÁS SE INCORPORA EL ÍTEM OTROS GASTOS PARA CANCELAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA GASTOS GENERALES POR EL AUMENTO EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN. | 24600 | 65493 | 94516 | 0 | 14775 | 1759295 | 0 | 0 | 14456 | 0 | 1973135 | 14456 | BIP > SIGFE | 24601 | 65494 | 94515 | 0 | 14775 | 1759294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958679 | 26950 | 67987 | 98778 | 0 | 18303 | 1951787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163805 | EXISTEN DIFERENCIAS EN PESOS AL REDONDEAR A LOS MILES DE PESOS. | EL PROYECTO CONTEMPLA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR PARALIZACIÓN DE LOS PLAZOS SE REVALUÓ PARA MODIFICAR ÍTEM EQUIPAMIENTO, INCORPORAR EQUIPOS Y OTROS GASTOS . | [14 empty] | 24604.4601 | 225482.525 | 0 | 0 | 8455.3099 | 1962967.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221510.0584 | 2816762.1956 | 33192.8773 | 81533.6023 | 117576.8939 | 0 | 21947.1113 | 2373838.7436 | 0 | 0 | 17335.1241 | 0 | 2645424.3525 | 32316.2879 | 81527.6065 | 117576.8939 | 0 | 21947.1113 | 2340513.9582 | 0 | 0 | 17335.1241 | 0 | 2611216.9819 | 19.0823 | 17.5424 | 19.2334 | -1.2931 | -7.2972 | 1945.7653 | 1744.0491 | Existe error en el costo del equipamiento está sumando el item equipos. En el item de las obras civiles se incremento por obras extraordinarias y a que el presupuesto oficial era inferior a las ofertas de las empresas constructoras. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1852548 | 160671 | 8.673% | Obras Civiles se aumento de $ 1.613.077.898 a $ 1.773.749.362 por modificación de contrato solicitada por el mandante. | Con Modificaciones < 10% | SI | 7 | 2040838 | 2348937 | 15.0967 | Esta iniciativa tuvo siete reevaluaciones solictados por el Gobierno Regional de Los Lagos: - La primera fue para solicitar un incremento en el ítem de obras civiles debido a que las ofertas presentadas superaban el monto recomendado. - El diseño tuvo que ser adecuado a nuevas normativas ya que fue elaborado antes del año 2010 y se debio incorporar el item otros para modificar el diseño a la nueva normativa sísmica. - Debido al retraso en la aprobación de los recursos para la ejecución de obras extraordinarios solicitadas por la unidad técnica. se debe cancelar a la empresa constructora una indemnización. - El Servicio de Salud Reloncavi unidad técnica de la adquisición del equipamiento solicito al Gobierno regional la incorporación de equipamiento y equipos no considerados en el listado aprobado. - El Gobierno regional en el año 2018 solicito reevaluar la iniciativa ya que no había cancelado la indemnización al empresa constructora y el plazo de ejecución supero los sesenta meses. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 23 | 23 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hubo variaciones en la magnitud. | Esta iniciativa tuvo variaciones muy importantes principalmente en los plazos de ejecución superando los sesenta meses. Esa iniciativa supero los 60 meses debido a muchas causa. La que más incidieron fue cambios que se tuvieron que hacer al diseño para adecuarlo alas nuevas normativas sísmica y del Minsiterio de Salud. La ecsesiva demra en autorizar recursos para ejecutar obras extraordinarias que significo tener detenida la obra varios meses. La no cancelación oportuna del Gobierno regional de la indemnización a la empresa por la paralización de la obra en má de dos años. También existió en la adquisición del equipamiento y equipos un incremento en los plazos por la incorporación de nuevos artículos. El que elaboro el estudio pre inversionista fue la municipalidad la cual no tiene poca capacidad técnica para poder ser una contraparte técnica en la ejecución de la iniciativa. La adquisición del equipamiento se realizo después de que la obra estaba terminada. Este proyecto no tuvo un gestor que estuviera a cargo durante la ejecución del proyecto de que se cumplieran los plazos y de resolver los problemas que tuvo la obra. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30283175-0 | CONSTRUCCION RED CICLOVIAS OSORNO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | AJUSTAR EL DISEÑO ESTABLECIDO POR SECTRA AL PLAN DE CICLOVIAS DE CORTO PLAZO DE OSORNO A LA PERTINENCIA DE USO Y LAS RECOMENDACIONES DE DISEÑO ESTABLECIDAD POR EL MINVU PARA EL DESARROLLO DE LA MEDIDA PRESIDENCIAL DEL PLAN CICLOVIAS 190 KMS. | CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE OSORNO , LAS PRINCIPALES PARTIDAS SON: CICLOVIAS DE HORMIGÓN PIGMENTADO (10,4 KM), LUMINARIAS LED, SEÑALETICA Y DEMARCACIÓN VIAL, BICIESTACIONAMIENTOS Y CONTADORES DE BICICLETAS. | 150000 |  |  |  | 12 | 0 | En el Ítem Consultorías se contempla el Diseño de este proyecto por un monto total de M$48.000. Durante el año 2015 se pago M$24.000 y durante el año 2016 se pagó M$24.000. El primer pago de Consultorías fue con fecha 30.10.2015 por el monto de M$9.600. Se especifica el detalle de los gastos del item consultorias correspondiente a la etapa de diseño, solo a modo informativo ya que terminada la etapa de diseño se licito y adjudico la etapa de ejecucion durante el mismo año. No se ejecutaron gastos asociados a las consultorias de la etapa de ejecucion. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | El primer gasto por concepto de Gastos Administrativos fue de M$980,249 con fecha 30.04.2015. El último gasto por concepto de gastos administrativos fue de M$978,659 con fecha 31.12.2016 | -100 | 12 | 14 | La obra fue iniciada con fecha 28.12.2016 con un plazo contractual de 420 días corridos, sin modificaciones en su plazo, siendo su fecha de término contractual el 21.02.2018. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | La obra fue ejecutada con una plazo de 420 días corridos, sin modificaciones en su plazo contractual | 16.6667 | 16.6667 | La obras del proyecto fueron ejecutadas dentro del plazo estipulado en el contrato, no existiendo aumentos de plazos. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 28/12/2016 | [14 empty] | 3610647 | 1680 | 3612327 | 3572015 | 40312 | En el ítem obras civiles se pagó en el año 2016 M$152.053, el año 2017 M$2.766.437 y el año 2018 M$692.156,029. Esta misma cantidad M$3.610.646,026 se refleja en Sigfe según detalle presentado en carpeta digital que se adjunta en Informe "Pagos Registrados en SIGFE años 2016 - 2017 - 2018" Los gastos administrativos de este proyecto es de M$1.680 durante el año 2016, cuyo primer gasto de M$701 se pagó en Noviembre 2016 y M$979 en diciembre 2016. La obra fue contratada mediante Resolución N°026 de fecha 08.11.2016, con toma de Razón por parte de Contraloría Regional con fecha 29.11.2016, protocolizada con fecha 05.12.2016, por el monto de M$3.3347.126,128 de los cuales M$2.567.126,128 corresponden a valor de la obra y M$780.000 a valor proforma, con un plazo inicial de 420 días corridos, iniciada el 28.12.2017 siendo su fecha de término contractual el 21.02.2018. Sin modificaciones en su plazo. La obra presenta las siguientes modificaciones de obras: Mediante resolución Exenta N°2975 del 31.10.2017 se modifica el monto del contrato, principalmente relacionadas con el tránsito vehicular en los puntos donde las calles que lo cruzan van intersectando a las ciclo vías, por lo que debía realizarse modificaciones geométricas en estos cuellos con diferencia de M$0 de variación. Asimismo, se modifican los montos finales de valores proforma, relacionados principalmente con el proyecto de iluminación de la obra, produciéndose una diferencia de M$168.515,629 de aumento del monto del contrato. Mediante resolución Exenta N°519 del 31.01.2018 se modifica el monto del contrato, según informe 27 de fecha 09.08.2017 produciéndose una diferencia de aumento del contrato de M$152.053 que fueron anticipados a Saesa por la cotización de partidas correspondientes a alumbrado público que finalmente no se materializaron, debiendo dicha empresa reintegrar este monto al Ministerio. Mediante resolución Exenta N°1197 del 27.03.2018 se autoriza modificación de obra, con diferencia M$0 en el monto del contrato. Mediante Resolución Exenta N°3386 del 22.10.2018 se modifica el contrato en M$57.068,729 por saldo no pagado y diferencia de pagos a las empresas de Telefonía y Telecomunicaciones por valores Pro forma, revisadas en terreno las interferencias existentes y de la solicitud emanada por la Dirección de Transito de la I. Municipalidad de Osorno en conjunto con la empresa constructora a cargo de las obras civiles, se definió modificar el trazado de la ciclo vía, donde en algunos sectores se trasladó dentro de las mismas áreas verdes, mientras que en otros se debió subir la ciclo vía hacia la vereda (Originalmente estaba emplazada a nivel de calzada). Por esta razón algunas empresas no ejecutaron sus obras de traslado de redes, por lo que no fue necesario mover sus postes. El proyecto fue sometido a reevaluación por reemplazo de 2 ejes inicialmente seleccionados para la construcción de la red de ciclo vías recomendada por conflictos de uso vehículos motorizados ciclista. Los ejes a cambiar fueron: Calle Chillán entre calles Concepción y Santiago, que se reemplaza por calle Tarapacá entre calles Concepción y Santiago. Calle Barros Arana entre calles Zenteno y Cesar Ercilla que se reemplaza por calle Zenteno, entre calles Barros Arana y César Ercilla. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 10000 | 10000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud real del proyecto es de 10,05 Kilómetros de ciclo vías ejecutadas. | Se ejecutaron los 10 km de ciclovias que se definieron en el diseño y de acuerdo a lo contratado. | [12 empty] | La obra fue recepcionada con fecha 28 de marzo 2018 | 28/03/2018 | La obra fue recepcionada con fecha 28 de marzo 2018 | 28/03/2018 | SI | 28/03/2018 | La obra está en normal funcionamiento. |  | En Operación | Con este proyecto se motivo más el uso de bicicletas en un espacio definido y seguro para las personas que utilizan con el uso de las bicicletas esta vía tanto para trasladarse a sus trabajos como para una manera de entretención y paseo. | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4254200% | 4254200% | 0 | 4259300% | 51 | 4270400% | 111 | 4270900% | 5 | 4270900% | 5 | 4273200% | 23 | 4273500% | 3 | 193 | 193 | Los gastos administrativos de este proyecto de ejecución de la obra es de M$1.680 durante el año 2016, cuyo primer gasto de M$701,341 se pagó el 30.11.2016 y M$978,659 se pagó el 31.12.2016. Respecto al diseño del proyecto su primer gasto administrativo fue el 30.04.2015 por el monto de M$980,249 La obra fue contratada mediante Resolución de contrato N°26 de fecha 08.11.2016, cuya toma de razón fue el 29.11.2016 por parte de la Contraloría Regional | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La etapa de ejecucion fue unidad tecnica la Seremi de Vivienda y la unidad Financiera El Serviu Los Lagos. | 18002 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3610666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632668 | 18002 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3610666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632668 | En el ítem obras civiles se pagó en el año 2016 M$152.053, el año 2017 M$2.766.437 y el año 2018 M$692.156,029. Esta misma cantidad M$3.610.646,026 se refleja en Sigfe según detalle presentado en carpeta digital que se adjunta en Informe "Pagos Registrados en SIGFE años 2016 - 2017 - 2018". Los gastos administrativos del proyecto de obras civiles fue de M$1.680. El proyecto de obras civiles no contempló gastos por concepto de Consultorías | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 3610646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612326 | En el ítem obras civiles se pagó en el año 2016 M$152.053, el año 2017 M$2.766.437 y el año 2018 M$692.156,029. Esta misma cantidad M$3.610.646,026 se refleja en Sigfe según detalle presentado en carpeta digital que se adjunta en Informe "Pagos Registrados en SIGFE años 2016 - 2017 - 2018". Los gastos administrativos del proyecto de obras civiles fue de M$1.680. El proyecto de obras civiles no contempló gastos por concepto de Consultorías. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 3610647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612327 | 40312 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 3570335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 3650898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652674 | En el ítem obras civiles se pagó en el año 2016 M$152.053, el año 2017 M$2.766.437 y el año 2018 M$692.156,029. Esta misma cantidad M$3.610.646,026 se refleja en Sigfe según detalle presentado en carpeta digital que se adjunta en Informe "Pagos Registrados en SIGFE años 2016 - 2017 - 2018". Los gastos administrativos del proyecto de obras civiles fue de M$1.680. El proyecto de obras civiles no contempló gastos por concepto de Consultorías. En el ítem Consultorías no se necesitaron recursos por este concepto, por tanto no fueron solicitados ni decretados recursos en este ítem. | Este proyecto permitió motivar más el uso de bicicletas en un espacio definido y seguro para las personas en la ciudad de Osorno. | [14 empty] | 24290.279 | 0 | 0 | 0 | 5397.4401 | 4871916.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4901604.659 | 4777391.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.7164 | 4455206.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4457335.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.7164 | 4426368.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428498.233 | -9.0637 | -9.6521 | -9.1452 | -0.64697 | -7.303 | 442.8498 | 442.6369 | EL proyecto se ejecuto de acuerdo a los contratos establecidos, con modificaciones de trazados y sin variaciones significativas de los costos respecto lo recomendado. para esta iniciativa no se considero gastos en el ítem de consultorias para la etapa de ejecución. Gastos administrativos presentó una baja en sus costos del 60,54% respecto a lo recomendado. Si bien este proyecto tuvo una reevaluación debido al reemplazo de dos ejes debido a conflictos de los flujos entre ciclistas y vehículos, no implicó variación de los costos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3983933 | 3983933 | 0 | El proyecto fue reevaluado debido al reemplazo de dos ejes debido a conflictos de los flujos entre ciclistas y vehículos, en la calle Chillan y calle Barros Arana. Dicha modificación no implico variación de los costos. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1458670 | 1458670 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 10.8 | 10.8 | 0 | Real = Recomendado | Los indicadores económicos no sufrieron variaciones debido a que no existió aumento de contratos que significara un aumento de costo del proyecto. | El proyecto se desarrollo de acuerdo a lo establecido en el contrato, con modificaciones de trazados que derivaron en una reevaluación del proyecto, siendo cambios en el alumbrado publico y ajustes en obras civiles, debido a conflictos entre los ciclistas y los automovilistas. No obstante, con dichas modificaciones no se incurrió en mayores costos para el proyecto. En relación a los plazos, las obras del proyecto fueron ejecutadas dentro del plazo estipulado en el contrato, no existiendo aumentos de plazos. Con respecto a costos, el proyecto se ejecuto de acuerdo a los contratos establecidos, con modificaciones de trazados y sin variaciones significativas de los costos respecto lo recomendado. para esta iniciativa no se considero gastos en el ítem de consultorias para la etapa de ejecución. Finalmente, con respecto a la magnitud del proyecto, se ejecutaron los 10 km de ciclovias que se definieron en el diseño y de acuerdo a lo contratado. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30130158-0 | REPOSICION 4ª COMISARÍA CALBUCO COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP CALBUCO | 10 | REGION DE LOS LAGOS |  |  | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | A NIVEL NACIONAL DE SEGURIDAD SE TRABAJA CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, EN ESTE AMBITO DE ACCION SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA Y REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA 4ª COMISARIA CALBUCO BAJO LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN CON UNA CONSTRUCCIÓN DE 1.238 M2, INCORPORANDO LOS EQUIPOS, EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA COMPLETAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE CALBUCO. | 18041 |  |  |  | 15 | 10 | Demora en la licitación de las asesoría y los monto solicitado para su contrato, | -33.3333 | 3 | 2 | NO EXISTEN INCONVENIENTES EN LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO YA QUE POR LO GENERAL EN ESTAS LA COMPRAS LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA QUE SON ENTRE 20 A 25 DÍAS HÁBILES. | -33.3333 | 3 | 15 | NO EXISTEN INCONVENIENTES EN LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS YA QUE LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LOS PLAZOS DE ENTREGA TANTO LOS PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO COMO LOS DE LICITACIÓN. | 400 |  |  |  |  | 6 | 46 | Monto de ingreso $ 10.656.000 de fecha 31.12.2014 | 666.6667 | 10 | 11 | El contrato de obras civiles presento 2 modificaciones por un monto efectivo de $ 148.014.103 y un plazo de 75 días a solicitud de nuevas obras que solicito carabineros de Chile. | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 75 | [9 empty] | 3 | 0 | Se amplia el plazo de obras civiles por aumento de partidas solicitada por el mandante, en lo relacionado por el sistema de vigilancia y otros. En otros gastos no hubo otro oferentes por lo cual no se utilizaron estos recursos para el pago de premios | -100 | 18 | 18 | 46 | 46 | 0 | Contrato obras civiles aumento en 75 días por modificaciones de obra solicitada por el mandante. | 155.5556 | 155.5556 | El proyecto se ejecutó en un plazo de 46 meses, lo que se traducen en un aumento de 155,56% respecto al plazo total originalmente recomendado. El ítem que mayor aumento tuvo fue Equipos, con una variación de 383.33%, no quedando justificado. Plazos consignados corresponden a lo efectivo y lo recomendado. Excepto los gastos administrativos cuyo pago aparece registrado el año 2014 en el BIP y el plazo de inicio se consigna ahora como el 12.02.2015. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 02/06/2016 | [14 empty] | 1675303 | 10656 | 1685959 | 1154570 | 531389 | Obras Civiles : $ 1.594.931.676 Gastos administrativos : $ 10.565.000 Consultoria : $ 16.712.0000 Modificación fue de $ 148.014.103 un 10,2 % | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1238 | 1542 | 124.5557 | Real > Recomendada | [5 empty] | Ajuste de superficie de lo recomendado inicialmente y el resultado del proyecto que entrego la empresa en la licitación y regularizado en la adjudicación | lA DIFERENCIA EN MAGNITUD NO FUE INFORMADA EN PROCESO DE REEVALUACIÓN. | [12 empty] | Res. DA RPM N° 31 del 30.11.2017 Acta recepción provisoria | 12/10/2017 | Res Da RPM N° 35 del 29.10.2018 Acta de recepción definitiva | 28/06/2018 | SI | 17/10/2017 | A la fecha no hay indicaciones por parte del mandante |  | En Operación | Coordinar con el equipamiento y equipos que son ingresados posterior a la entrega del edificio y que deben coincidir con los espacio diseñados. | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4145600% | 4145600% | 0 | 4148800% | 32 | 4204700% | 559 | 4249400% | 447 | 4249400% | 447 | 4252300% | 29 | 4308900% | 566 | 1633 | 1633 | EN ELPRIMER GASTO ADMINISTRATIVO NO SE PUDO VERIFICAR EN SIGFE. SI HUBIERON GASTOS POR ESE ÍTEM EN EL PERIODO 2014 | [12 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Institución financiera Carabineros de Chile Unidad Técnica Dirección Regional de Arquitectura del MOP. Sistema de contratación de Pago contra recepción. Postulación conjunta diseño-ejecución. | 20500 | 36700 | 37040 | 0 | 10500 | 1114641 | 0 | 0 | 22293 | 0 | 1241674 | 20500 | 36700 | 37040 | 0 | 10500 | 1114641 | 0 | 0 | 22293 | 0 | 1241674 | DENTRO DE ASIGNACIONES NO SE EJECUTÓ EL ÍTEM OTROS GASTOS | 16712 | 29573 | 34752 | 0 | 10656 | 1594932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686625 | EN EL ITEM OTROS GASTOS NO PRESENTA EJECUCIÓN SOLO LAS ASIGNACIONES EN LOS AÑOS 2015,2016 Y 2017 EN EL ITEM OBRAS CIVILES SE REGISTRAN AUMENTOS Y DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO RESOLUCIÓN FECHA MONTO RES. DA RPM N° 11 DEL 28 DE MARZO DEL 2016 3-5-16 $1.446.917.573 RES. DA RPM (EXENTA) N°918 DEL 17.10.2016 24-10-16 $248.565.193 RES. DA RPM (EXENTA) N°234 DEL 17.03.2017 28-3-17 $-100.551.090 TOTAL $1.594.931.676 | 16712 | 29573 | 34752 | 0 | 10656 | 1594931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686624 | 532054 | BIP > SIGFE | 14204 | 29572 | 31095 | 0 | 10656 | 1069043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154570 | 14758 | 30341 | 31903 | 0 | 11990 | 1104772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193764 | ESTADO DE PAGO FECHA MONTO E.P.N°1 31-08-2016 $26.794.641 E.P.N°2 09-09-2016 $33.956.680 E.P.N°3 10-11-2016 $197.015.099 E.P.N°4 29-12-2016 $420.213.163 E.P.N°5 26-04-2016 $383.062.870 E.P.N°6 25-10-2017 $533.889.223 TOTAL $1.594.931.676 GASTOS ADMINISTRATIVOS DOCUMENTO N° FECHA MONTO 2027 03/11/2014 $10.656.000 EQUIPOS FACTURA ORDEN DE COMPRA FECHA MONTO 8555 4928-246-CM17 12-6-17 $ 1.006.220 1141 4928-390-CM17 25-8-17 $12.837.838 N/D 4928-390-CM17 25-8-17 $ 24.859 93750 4928-416-CM17 15-9-17 $ 1.288.759 N/D 4928-416-CM17 15-9-17 $ 11 742 4928-386-CM17 25-8-17 $ 2.504.218 N/D 4928-386-CM17 25-8-17 $ 2 973095 4928-385-CM17 25-8-17 $ 251.081 973095 4928-385-CM17 25-8-17 $ 271.978 1358808 4928-248-CM17 12-6-17 $ 273.589 24944 4928-244-CM17 12-6-17 $ 570.219 24944 4928-244-CM17 12-6-17 $ 234.828 N/C 4928-244-CM17 12-6-17 $ -1 N/C 4928-244-CM17 12-6-17 $ -2 49298 4928-259-CM17 16-6-17 $ 603.752 N/D 4928-259-CM17 16-6-17 $ 1 543 4928-265-CM17 16-6-17 $ 216.114 543 4928-265-CM17 16-6-17 $ 305.076 543 4928-265-CM17 16-6-17 $ 64.913 543 4928-265-CM17 16-6-17 $ 1.148.519 265 4928-267-CM17 16-6-17 $ 1.098.307 N/D 4928-267-CM17 16-6-17 $ 1 86156 4928-270-CM17 21-6-17 $ 39.271 86156 4928-270-CM17 21-6-17 $ 501.344 N/D 4928-270-CM17 21-6-17 $ 1 1287 4928-245-CM17 12-6-17 $ 2.022.837 16207141 4928-457-SE17 4-10-17 $ 3.658.060 25 4928-145-SE17 12-6-17 $ 5.831.000 TOTAL $34.752.795 EQUIPAMIENTO ORDEN DE COMPRA FECHA MONTO 3179-688-CM17 18-08-2017 $280.977 3179-686-CM17 18-08-2017 $127.574 3179-682-CM17 18-08-2017 $3.875.637 3179-679-CM17 18-08-2017 $267.358 3179-678-CM17 18-08-2017 $527.979 3179-677-CM17 18-08-2017 $1.005.091 3179-675-CM17 18-08-2017 $297.001 3179-674-CM17 18-08-2017 $104.517 3179-673-CM17 18-08-2017 $151.222 3179-672-CM17 18-08-2017 $2.976.593 3179-671-CM17 18-08-2017 $550.997 3179-670-CM17 18-08-2017 $4.177.795 3179-668-CM17 18-08-2017 $1.090.135 3179-667-CM17 18-08-2017 $1.616.889 3179-666-CM17 18-08-2017 $74.220 3179-661-CM17 18-08-2017 $154.944 3179-660-CM17 18-08-2017 $265.751 3179-659-CM17 18-08-2017 $10.011.765 3179-758-SE17 29-09-2017 $2.016.634 CONSULTORIAS FECHA B/H MONTO 29-09-2016 31 $1.353.672 30-09-2016 31RETENCIÓN $150.408 03-11-2016 34 $1.353.672 03-11-2016 34 RETENCIÓN $150.408 14-12-2016 38 $1.353.672 14-12-2016 38 RETENCIÓN $150.408 27-12-2016 42 RETENCIÓN $150.408 27-12-2016 42 $1.353.672 30-04-2017 51 RETENCIÓN $167.120 30-04-2017 51 $1.504.080 30-04-2017 45 $1.353.672 11-05-2017 OF. 583 DEL 05.05.17 TR. 67749 $1.504.080 11-05-2017 10 %OF. 583 DEL 05.05.17 TR. 67749 $167.120 07-06-2017 58 $1.671.200 05-07-2017 61 $1.671.200 08-08-2017 45 RETENCIÓN $150.408 08-10-2018 52 $1.504.080 20-11-2018 10% 52 $167.120 TOTAL $15.876.400 | [15 empty] | 30247.7289 | 54150.6777 | 54651.9285 | 0 | 15492.008 | 1644631.5218 | 0 | 0 | 32893.0861 | 0 | 1832066.9511 | 2277437.8981 | 21178.4467 | 36387.4519 | 42645.8921 | 0 | 14377.9841 | 2021181.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135770.9857 | 20905.0372 | 36386.2527 | 42647.0913 | 0 | 14377.9841 | 1955429.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069746.1797 | 16.5771 | 12.9733 | 18.8977 | -3.0914 | -9.1195 | 1342.2478 | 1268.1127 | LOS MONTOS CONTRATADOS Y GASTOS REALES DEL PROYECTO TUVIERON VARIACIONES CON RESPECTO A LOS MONTOS RECOMENDADOS DE 16,58% Y 12,97% RESPECTIVAMENTE. EL ÍTEM OBRAS CIVILES REGISTRÓ UN AUMENTO DE 18,90% DE SUS GASTOS CON RESPECTO A LO RECOMENDADO, SITUACIÓN QUE SE DEBE A UNA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO QUE INCREMENTÓ LOS MONTOS POR ESTE CONCEPTO. CONSULTORÍAS, EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS TUVIERON DISMINUCIÓN DE GASTOS RESPECTO A LO RECOMENDADO DEBIDO QUE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS FUERON ADQUIRIDOS POR MONTOS INFERIORES A LOS ESTIPULADOS ORIGINALMENTE. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1527786 | 1899187 | 24.3098 | lA VARIACIÓN DE 24,3 % SE EXPLICA EN UN AUMENTO DE 24,2 % EN OBRAS CIVILES , 45,2 % EN EQUIPAMIENTO Y 42,8 % EN EQUIPOS, AJUSTES REALIZADOS PARA ADJUDICAR LAS OBRAS CIVILES Y ACTUALIZAR ESTIMACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. LO ANTERIOR PARA ADJUDICAR LAS OBRAS EN M$ 1.446.918. POSTERIORMENTE SE AUMENTO EL CONTRATO A M$ 1.594.932 SIN SOMETER EL PROYECTO A REEVALUACIÓN. LO ANTERIOR SE PUEDE CONSTATAR SE HIZO UTILIZANDO LA DIFERENCIA QUE SE PRODUCE EN EL MONTO RECOMENDADO RESPECTO DEL CONTRATADO POR EFECTOS DE LA INFLACIÓN DE LOS SALDOS POR PAGAR RESPECTO DEL CONTRATO QUE ES SIN REAJUSTES. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 170391 | 170391 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL CAE DE M$ 170.391 CORRESPONDE A LA SITUACIÓN DESPUÉS DE LA REEVALUACIÓN PARA ADJUDICAR EL PROYECTO EN QUE LA VARIACIÓN FUE DE 24,2 %. LUEGO SI SE CONSIDERA LA VARIACIÓN DE LO CONTRATADO Y GASTADO RESPECTO DE LO APROBADO ORIGINALMENTE (ANTES DE LA REEVALUACIÓN) ES DE 18,84 % Y 13, 31 % RESPECTIVAMENTE, CANTIDADES MENORES QUE LO CONSIDERADO AL REEVALUAR POR LO QUE SE PUEDE DEDUCIR QUE EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE NO VARÍA AL ALZA Y MÍNIMAMENTE A LA BAJA RESPECTO DE LO CALCULADO PARA LA REEVALUACIÓN. | EL PROYECTO TUVO UN SIGNIFICATIVO AUMENTO EN SUS PLAZOS, NO QUEDANDO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO. EN RELACIÓN A LOS COSTOS, SE REALIZÓ UN AUMENTO DE CONTRATO ADICIONAL A LA REEVALUACIÓN SIN INFORMAR NI REEVALUAR EL PROYECTO. LO ANTERIOR POR LA DIFERENCIA EN LO RECOMENDADO VS LO CONTRATADO QUE SE PRODUCE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL SER ESTE DE UN MONTO FIJO EN TANTO QUE LOS SALDOS POR PAGAR SE REAJUSTAN EN LA FICHA DEL PROYECTO. ESTO GENERA UNA "DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR MODIFICACIONES SIN NECESIDAD DE REEVALUAR, ACCEDIENDO A LA APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CON BASE EN EL MONTO RECOMENDADO INFLACTADO. EN CUANTO A LA MAGNITUD, EXISTIÓ UNA VARIACIÓN LA CUAL NO FUE INFORMADA EN PROCESO DE REEVALUACIÓN. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082794-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA ISLA COLDITA COMUNA DE QUELLON | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUELLON | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EXPLANADA Y RAMPA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LOS HABITANTES DE ISLA COLDITA, UBICADA A 6,55 MILLAS NÁUTICAS AL SUR-OESTE DE QUELLÓN (HASTA PUNTA PAULA) PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS TIENEN TRASLADARSE NAVEGANDO A LA CIUDAD CAPITAL DE LA COMUNA, NO CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA PARA EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS Y CARGA MENOR. | LAS OBRAS CONTEMPLAN RAMPA PEATONAL DE HORMIGÓN PILOTADA DOBLE DE 156 M DE LARGO Y 2,4 M DE ANCHO Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO DE 14 CM DE ESPESOR, PARA UNA NAVE DE DISEÑO DE 18 M DE ESLORA.; EXPLANADA DE 83 M2 Y REFUGIO PASAJEROS DE 31,4 M2; E INCLUYE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA (4 POSTES DE ILUMINACIÓN SOLAR) Y DEFENSAS ELASTOMÉRICAS | 216 | PLAN CHILOE | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 0 | La diferencia de días se produce por tiempo entre ingreso de factura y generación de estado de pago. | -100 | 15 | 11 | El inicio del contrato de obra se realizó el 13 de octubre de 2016, con un plazo de contrato de 300 días de obra, con fecha de término el 09 de agosto de 2017, según resolución N 25 de fecha 25 de septiembre de 2016. Posteriormente se realizó una modificación de plazo aumentando en 30 días, según Resolución N 1008 de fecha 09 de agosto de 2017, modificación N 1 de contrato, esto modifica la fecha de término al 08 de septiembre de 2017. El término de la obra sufre un retraso por incumplimiento de la empresa contratista, aumentando en 21 días su término, dicho retraso se refleja en estado de pago N 12 de fecha 21 de noviembre de 2017, donde es cursada la multa correspondiente por este incumplimiento. En conclusión el plazo total de la obra incluyendo modificación y retraso por parte de la empresa es de 351 días con fecha de término 29 de septiembre de 2017, según lo establecido en Ordinario N 233 de fecha 13 de octubre de 2017. | -26.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 51 | [13 empty] | 10 | 10 | 10 | 17 | 7 | La diferencia en el plazo total del proyecto sin tiempos muertos se debe al aumento de plazo de 30 días y los 21 días de retraso de la obra, lo que suma 2 meses al plazo recomendado. La diferencia en el plazo total del proyecto con tiempos muertos se debe, al plazo de publicación más la adjudicación y tramitación de esta lo que suma 3 meses sin considerar el aumento de plazo de obra y retraso de entrega. | 0 | 70 | - El plazo original recomendado corresponde a 10 meses. - De acuerdo a documentación en carpeta digital, el contrato original tiene una duración de 300 días (10 meses). - Existe una modificación de contrato que incluye modificaciones de obras y aumento de 30 días el plazo contractual. - Por lo tanto plazo contractual es de 330 días (11 meses). - Finalmente existe un atraso de 21 días debido a incumplimiento de la empresa constructora (existe multa asociada según lo indicado en modulo de unidad técnica), por lo tanto plazo total es de 351 días . (casi 12 meses). - Entonces la variación de plazo es de 70%. (15 recomendado v/s 12 ejecutado Real considerando meses muertos). | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 17/11/2016 | [14 empty] | 435783 | 45 | 435828 | 1062912 | -627084 | La diferencia entre el Total Gastado I=(G+H) y el Total SIGFE, se debe a que los gastos de los años 2016 y 2017 no se encuentran cargados en la plataforma del BIP, para dicha situación se solicitara la autorización de ingreso de los gastos de forma extemporánea, esta acción no se verá reflejada en el módulo de evaluación Ex - Post, por lo cual a continuación se analizaran los gastos realizados en el contrato y se adjuntaran en carpeta digital los respaldos de resoluciones de asignación y estados de pago de los gastos: El contrato fue adjudicado por Resolución TR Drop X N 25 del 1 de septiembre de 2016, por un monto de $935.129.595, contratista Ingeniería, Construcciones y Servicios Inarjo SPA, Rut 76.491.732-4, plazo 300 días corridos. Año 2016 Asignación de fondos Resolución N 210 de 16 de Febrero de 2016, por un monto de $80.796.000. Asignación de fondos Resolución N 969 de 26 de Julio de 2016, por un monto de $200.000.000. Asignación de fondos Resolución N 1657 de 05 de Diciembre de 2016, por un monto de $-157.296.000. Estado de Pago N 1 de Fecha 28 de Diciembre de 2016 por un monto de $106.529.328 Año 2017 Asignación de fondos Resolución N 1900 de 26 de Diciembre de 2016, por un monto de $955.130.000. Asignación de fondos Resolución N 1788 de 01 de Diciembre de 2017, por un monto de $-39.166.00. Estado de Pago N 2 de Fecha 20 de Enero de 2017 por un monto de $47.001.386 Estado de Pago N 3 de Fecha 21 de Febrero de 2017 por un monto de $73.541.731 Estado de Pago N 4 de Fecha 23 de Marzo de 2017 por un monto de $129.092259 Estado de Pago N 5 de Fecha 20 de Abril de 2017 por un monto de $79.230.032 Estado de Pago N 6 de Fecha 23 de Mayo de 2017 por un monto de $47.358.640 Estado de Pago N 7 de Fecha 23 de Junio de 2017 por un monto de $53.317.025 Estado de Pago N 8 de Fecha 24 de Enero de 2017 por un monto de $95.445.202 Estado de Pago N 9 de Fecha 23 de Agosto de 2017 por un monto de $84.555.006 Estado de Pago N 10 de Fecha 22 de Septiembre de 2017 por un monto de $128.263.263 Estado de Pago N 11 de Fecha 20 de Octubre de 2017 por un monto de $102.892.851 Estado de Pago N 12 de Fecha 21 de Noviembre de 2017 por un monto de $115.233.011 Año 2018 Asignación de fondos Resolución N 708 de 05 de Junio de 2018, por un monto de $449.000. Estado de Pago N 14 de Fecha 25 de Junio de 2018 por un monto de $408.068 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 489 | 482 | 98.5685 | Real > Recomendada | [5 empty] | La variación de – 7 metros cuadrados, producto de una disminución en la explanada dado una corrección en los muros perimetrales y un alargue en la rampa (donde el aumento es menor a la disminución, esto como magnitud pero no en variación de costos). | - De acuerdo a los antecedentes de modificaciones de contrato presentados en la carpeta digital, la iniciativa ha sufrido cambios en el último diseño que fue recomendado por nuestro servicio, por lo tanto debido a esto, la magnitud de la obra sufrió cambios. - Las modificaciones realizadas (considerando disminuciones y aumentos de obras, obras extraordinarias), corresponden a modificaciones de alrededor de un 40%, de las obras aprobadas, por lo tanto en este punto es importante mencionar que la presente iniciativa debió haber sido presentada para un análisis de reevaluación, ya que no se puede estimar si las soluciones adoptadas fueron las más rentables o si daban solución al problema que da origen al proyecto. | [12 empty] | Después de recorrer las obras y habiendo verificado la ejecución de las observaciones realizadas en Ord. Drop X N 1283 del 05 de diciembre de 2017, conforme lo establece el Art. 168 del RCOP, la Comisión acuerda recibirla provisionalmente, sin observaciones. | 10/01/2018 |  |  | SI | 10/01/2018 | No se han evidenciado dificultades en la operación de la infraestructura. |  | En Operación | La situación negativa más significativa fue el retraso de 21 días en el termino de la obra. | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4159200% | 4159200% | 0 | 4241900% | 827 | 4250300% | 84 | 4265600% | 153 | 4265600% | 153 | 4269100% | 35 | 4273200% | 41 | 1140 | 1140 | La creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución muestra una diferencia de días debido a ajustes presupuestarios y el aplazamiento de la licitación del proyecto. | [12 empty] | Serie de Precios Unitarios y Suma Alzada con Reajustes | 1 |  |  |  |  | SI | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | SI | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | De acuerdo a los antecedentes del BIP, el Diseño se ejecutó durante los años 2011 y 2012 y la recomendación del proyecto fue el año 2008. Por lo tanto la etapa de diseño y de ejecución fueron postulados al SNI con Unidad Técnica Obras Portuarias Región de Los Lagos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 596257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 596257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597657 | La diferencia entre el Total Gastado I=(G+H) y el Total SIGFE, se debe a que los gastos de los años 2016 y 2017 no se encuentran cargados en la plataforma del BIP, para dicha situación se solicitara la autorización de ingreso de los gastos de forma extemporánea, esta acción no se verá reflejada en el módulo de evaluación Ex - Post, por lo cual a continuación se analizaran los gastos realizados en el contrato y se adjuntaran en carpeta digital los respaldos de resoluciones de asignación y estados de pago de los gastos: El contrato fue adjudicado por Resolución TR Drop X N 25 del 1 de septiembre de 2016, por un monto de $935.129.595, contratista Ingeniería, Construcciones y Servicios Inarjo SPA, Rut 76.491.732-4, plazo 300 días corridos. Año 2016 Asignación de fondos Resolución N 210 de 16 de Febrero de 2016, por un monto de $80.796.000. Asignación de fondos Resolución N 969 de 26 de Julio de 2016, por un monto de $200.000.000. Asignación de fondos Resolución N 1657 de 05 de Diciembre de 2016, por un monto de $-157.296.000. Estado de Pago N 1 de Fecha 28 de Diciembre de 2016 por un monto de $106.529.328 Año 2017 Asignación de fondos Resolución N 1900 de 26 de Diciembre de 2016, por un monto de $955.130.000. Asignación de fondos Resolución N 1788 de 01 de Diciembre de 2017, por un monto de $-39.166.00. Estado de Pago N 2 de Fecha 20 de Enero de 2017 por un monto de $47.001.386 Estado de Pago N 3 de Fecha 21 de Febrero de 2017 por un monto de $73.541.731 Estado de Pago N 4 de Fecha 23 de Marzo de 2017 por un monto de $129.092259 Estado de Pago N 5 de Fecha 20 de Abril de 2017 por un monto de $79.230.032 Estado de Pago N 6 de Fecha 23 de Mayo de 2017 por un monto de $47.358.640 Estado de Pago N 7 de Fecha 23 de Junio de 2017 por un monto de $53.317.025 Estado de Pago N 8 de Fecha 24 de Enero de 2017 por un monto de $95.445.202 Estado de Pago N 9 de Fecha 23 de Agosto de 2017 por un monto de $84.555.006 Estado de Pago N 10 de Fecha 22 de Septiembre de 2017 por un monto de $128.263.263 Estado de Pago N 11 de Fecha 20 de Octubre de 2017 por un monto de $102.892.851 Estado de Pago N 12 de Fecha 21 de Noviembre de 2017 por un monto de $115.233.011 Año 2018 Asignación de fondos Resolución N 708 de 05 de Junio de 2018, por un monto de $449.000. Estado de Pago N 14 de Fecha 25 de Junio de 2018 por un monto de $408.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1062156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062201 | El contrato fue adjudicado por Resolución TR Drop X N 25 del 1 de septiembre de 2016, por un monto de $935.129.595, se produce una modificación de contrato con un aumento efectivo de contrato de $102.968.166 y 30 días de plazo, nuevo monto presupuestario de contrato $1.038.097.761 y un plazo total de 330 días. Esta modificación se lleva a cabo a través de la Resolución Ex DROP N 1008 de fecha 09 de agosto de 2017 y tramitada con fecha 16 de agosto de 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1062157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062202 | -710 | BIP < SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1062867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1093770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093818 | La diferencia entre el Total Gastado I=(G+H) y el Total SIGFE, se debe a que los gastos de los años 2016 y 2017 no se encuentran cargados en la plataforma del BIP, para dicha situación se solicitara la autorización de ingreso de los gastos de forma extemporánea, esta acción no se verá reflejada en el módulo de evaluación Ex - Post, por lo cual a continuación se analizaran los gastos realizados en el contrato y se adjuntaran en carpeta digital los respaldos de resoluciones de asignación y estados de pago de los gastos. | Reiterados incumplimientos de parte del contratista, lo que provoco atraso en la etapas de ejecución y administrativas del contrato. Los grandes beneficios de los habitantes del sector de Punta Paula en la Isla Laitec, lo que permitió mejoras en la calidad de vida, en lo referido a seguridad y comodidad en la conectividad con la ciudad de Quellón. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.9824 | 866886.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868921.8943 | 1873655.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5599 | 1311731.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311788.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5599 | 1311611.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311669.0691 | 50.9674 | 50.9536 | 51.3013 | -0.0091414 | -29.9941 | 2721.3051 | 2721.1857 | Los montos contratados y gastos reales de la iniciativa tuvieron una variación del 50%, duplicando el monto recomendado originalmente. Esta situación se debe a que para la licitación de las obras civiles fue necesario reeevaluar el proyecto. La justificación de ésta, de acuerdo al informe de reevaluación, se debe principalmente a un ajuste de precios de mercado y a que se realizó una segunda evaluación del suelo por lo que es necesario cambiar solución a dos pilotes , mejorar sistema de defensa y alargar la rampa en 36 metros para otorgar servicios en toda condición de marea. El monto contratado final corresponde a M$1.038.097 (moneda 2015), lo que equivale a M$1.118.850, por lo tanto está correcto. -De acuerdo a lo informado por la Unidad financiera, la diferencia entre los gastos reales versus los contratados se deben a que los estados de pagos durante el año 2016 y 2017 no fueron cargados al sistema sigfe, lo que se regularizará, pero no se vera reflejado en este análisis de EXPOST. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 724606 | 1562467 | 115.6299 | - La Iniciativa Recomendada original corresponde a un monto de M$597.657 (moneda IDI 2012) que corresponde a M$ 724.606 (Moneda presupuesto 2018). - La única reevaluación efectuada a la Iniciativa fue el año 2015 con un monto final aprobado de M$1.327.527 (Moneda IDI 2013) que corresponde a M$1.562.467 (Moneda Presupuesto 2018). - La justificación de esta reevaluación, de acuerdo al informe de reevaluación (subido a carpeta Digital de Ex-Post), se debe principalmente a un ajuste de precios de mercado y a que se realizó una segunda evaluación del suelo por lo que es necesario cambiar solución a dos pilotes , mejorar sistema de defensa y alargar la rampa en 36 metros para otorgar servicialidad en toda condición de marea. - Posterior a la Reevaluación, la Unidad Técnica Obras Portuarias, realiza proceso licitatorio y adjudica a Empresa Contratista por un monto de M$935.130 (Moneda IDI 2015). Res N° 25 de fecha 25 de septiembre de 2016. - Durante la ejecución de la Iniciativa se realizaron las siguientes modificaciones de Obras, aprobadas mediante Resuelvo N° 1008 del 16/08/2017: Aumentos de Obras por un monto de M$144.991, Disminuciones de Obras M$133.675, Obras Extraordinarias M$94.151, Disminución del valor proforma: M$2500, lo que modifica en total al proyecto contratado en un 40,13%. - El monto final de la obra luego de las modificaciones realizadas corresponde a M$1.038.097. - De acuerdo a los antecedentes de la modificación de contrato subido a la carpeta Digital, estas modificaciones se deben a cambios que se realizan al diseño originalmente Recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 4918 | 33813 | 587.5356 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.03 | 6.29 | 4.3118 | Real > Recomendado | - El cálculo de los indicadores económicos de realizó por medio de la planilla de evaluación económica presentada por la unidad formuladora, para el análisis de reevaluacion. - Considerando los valores corregidos a moneda año 2019. - La variación en porcentaje el VAN SOCIAL se debe a que el ultimo valor de obra recomendado corresponde a M$1.607637 (ajustado de moneda 2013 a moneda 2019), y el valor de obra contratado (considerando las modificaciones) corresponde a M$1.152.412 (ajustado de moneda 2016 a moneda 2019). | - De acuerdo a los antecedentes presentados (fotografías e informes), se observa que la infraestructura construida presta el servicio para el cual fue concebido. - Sin embargo lo anterior, se observa que la Unidad Técnica del proyecto (DOP), realizó modificaciones al diseño durante la ejecución del proyecto, las cuales no fueron analizadas en cuanto a su conveniencia técnico económica por parte del Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto no se puede comprobar si se realizó un análisis de alternativa de solución, donde se eligió la mas rentable. - Por otro lado se observa, que la unidad financiera del proyecto (DOP), no realizó el ajuste a la ficha IDI cuando adjudicó el proyecto a la empresa contratista, esto es, a un valor menos al que tenia originalmente recomendado, lo cual les permitió realizar los ajustes de la Ficha IDI cuando se realizó la modificación de contrato, sin someter el proyecto a un análisis de reevaluación. - En conclusión entonces, de acuerdo al criterio de este evaluador, la presente Iniciativa debió haber sido sometida a un proceso de análisis de reevaluación, para verificar que la solución final adoptada corresponde a la mejor tanto técnica y económicamente. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129273-0 | REPOSICION HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO, PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2019 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CENTROS DE ASISTENCIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD EN PUERTO MONTT EXISTEN IDENTIFICADAS 128 PERSONAS EN SITUACION DE CALLE, LOS QUE EN LA ACTUALIDAD SE ATIENDEN EN LA FUNDACION HOGAR DE CRISTO QUE ESTA HABILITADA PARA 80 PERSONAS Y EN CUANTO A SU INFRAESTRUCTURA TIENE FALENCIAS PARA ENTREGAR UNA ATENCION DIGNA Y SEGURA. | EL PROYETCO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO QUE PERMITA LA ATENCION DIGNA A LAS PERSONAS EN SITUACION DE CALLE, EN LA ACTUALIDAD SE CUENTA CON UN TERRENO DE 2.311M2, Y SE PROPONE UNA CONSTRUCCION DE 2.095M2, EL CUAL CONSIDERA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE SOCIAL, DORMITORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, DUCHAS COMEDORES, DEPENDENCIAS DE APOYO Y SERVICIOS, COCINA, BODEGAS, ENTRE OTRAS, SE CONTEMPLA UNA CAPACIDAD DE ATENCION EN LA HOSPEDERÍA PARA 112 PERSONAS, EN EL COMEDOR 112 PERSONAS Y PARA EL PROGRAMA DE ACOGIDA 65 PERSONAS. EL PROYECTO INCLUYE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ADEMÁS DE LAS CONSULTORÍAS PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES. | 128 |  |  |  | 14 | 34 | La variación en el plazo se debe a que las obras civiles se paralizaron y hubo aumentos de plazo asociados a obras extraordinarias. | 142.8571 | 2 | 14 | Cuando se licita el equipamiento, se realiza por línea de producto, sin embargo no se logra adjudicar todo el equipo en la primera licitación, por lo que se debe volver a licitar todos aquellos que no se adjudicaron y así sucesivamente hasta adjudicar la totalidad. | 600 | 2 | 7 | Cuando se licitan los equipos, se realiza por línea de producto, sin embargo no se logra adjudicar todo el equipo en la primera licitación, por lo que se debe volver a licitar todos aquellos que no se adjudicaron y así sucesivamente hasta adjudicar la totalidad. | 250 |  |  |  |  | 2 | 0 | No hay variación en el plazo de los gastos administrativos, ya que se realizó por una vez en la publicación de la licitación en un medio de circulación local y un medio de circulación nacional. | -100 | 12 | 34 | El plazo de ejecución fue de 300 días corridos a contar del 6 de octubre de 2014. Se autoriza paralización de las obras según decreto exento 10783 de fecha 29 de diciembre de 2014, desde el 22 de diciembre de 2014 hasta el 8 de mayo de 2015. Se reinician las obras y se aprueba obras extraordinarias por un valor de $352.012.473 y un aumento de plazo de 129 días corridos según decreto exento 4291 de fecha 14 de mayo de 2015, siendo el 21 de mayo de 2016 la nueva fecha de término. Se autorizaron obras extraordinarias por $137.829.539 y un aumento de plazo de 260 días corridos, según decreto 9781 del 5 de junio de 2016 quedando como nueva fecha de término el 10 de abril de 2017. Posteriormente se autorizó un aumento de plazo de 30 días corridos según decreto 3706 de fecha 10 de marzo de 2017, quedando como nueva fecha de término de las obras el 10 de mayo de 2017. Finalmente se autorizó un nuevo aumento de plazo de 45 días corridos según decreto exento 5874 de fecha 12 de marzo de 2017 siendo la nueva fecha de término de las obras el 25 de junio de 2017. | 183.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 464 | [13 empty] | 15 | 15 | 47 | 55 | 8 | La fecha de inicio de las obras fue el 6 de octubre de 2014, sin embargo con fecha 18 de diciembre de 2014 la empresa contratista solicita paralización temporal de las obras debido a que en el proyecto de arquitectura e ingeniería faltaban antecedentes, el proyecto de aguas lluvias no era el adecuado a la situación del terreno, se encontraron incongruencias entre los proyectos de arquitectura e ingeniería, incongruencias entre emplazamientos de arquitectura y terreno existente, presencia de nivel freático en la superficie, lo que no fue considerado en el diseño de uno de los block del proyecto. La solución a este tema fue resuelto por la Fundación Hogar de Cristo. Las obras fueron reevaluadas y aprobadas por el Gobierno Regional. Las obras se reinician el 3 de agosto de 2015. Posteriormente se originan una serie de obras extraordinarias y disminuciones de obras originadas por los proyectos de abatimiento de napa, extracción forzada, electricidad. Se considera abatimiento de las napas subterráneas, cubierta traslúcida, estructuras resistentes y tabiquerías, revestimiento exterior y hojalatería, instalación de aguas lluvias, instalación de agua potable e instalación eléctrica. El abatimiento de napas subterráneas de acuerdo a proyecto desarrollado considerando las características del terreno donde se ubica el edificio c y que corresponde a la parte más baja (menor cota) del sitio donde se emplaza la obra. Los trabajos tienen por objeto garantizar la estabilidad del piso donde se ubican la sala de las calderas bodegas y estacionamiento para vehículos. Se diseñan excavaciones, rellenos y tuberías para drenaje. Se consulta la instalación de cúpulas acrílicas en los sectores indicados en los nuevos planos. Se consulta estructura soportante del acceso vehicular. Se consulta suministro e instalación del revestimiento exterior. Construcción de elementos de evacuación de aguas lluvias. Por otra parte se consideraron disminuciones de obras tales como eliminación de tragaluces , eliminación de hojalatería, eliminación de teja propuesta por estar descontinuado el material especificado. Eliminación de partidas de aguas lluvia que no se ejecutarían. Eliminar partidas den PVC y se reemplazan por cañerías de cobre. Se eliminó parte de las partidas de instalaciones eléctricas por cambios en la normativa vigente. Se elimina partida por cambio de las características de las bombas de acuerdo a los requerimientos del proyecto de abatimiento de la napa. | 213.3333 | 266.6667 | El proyecto tuvo sucesivos aumentos de plazo y una paralización debido a situaciones no contempladas en el diseño original relacionadas con la calidad del suelo y napas freaticas superficiales que se tuvieron que resolver para continuar la ejecución de las obras. Los aumentos de plazos del ítem obras civiles totalizan 464 días, en tanto que la paralización 137 días, lo que incrementó el plazo total en un 213,3% con respecto al plazo total recomendado y sin considerar los tiempos muertos que presentó la obra. Asimismo, durante la ejecución se detectaron problemas de emplazamiento del edificio ya que los deslindes no eran coincidentes con el terreno. Todos los ítems indican sustantivos incrementos, siendo el mayor Equipamientos debido a que no se logró adjudicar todo el equipo en la primera licitación, por lo que se debe volver a licitar todos aquellos que no se adjudicaron y así sucesivamente hasta adjudicar la totalidad. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 06/10/2014 | [14 empty] | 2014772 | 2000 | 2016772 | 2016534 | 238 | CONTRATO OBRA CIVIL DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014 POR $1.393.728.000 CONTRATO ASESOR ITO DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR $15.400.000 CONTRATO ASESOR ITO DE FECHA 1 DE JULIO DE 2016 POR $15.400.000 MODIFICACIÓN CONTRATO OBRAS CIVILES DE FECHA 9 DE JULIO DE 2015 AUMENTO POR $352.794.473 MODIFICACIÓN CONTRATO OBRAS CIVILES DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016 AUMENTO POR $137.829.539 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2095 | 2095 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencia entre la magnitud recomendada y la magnitud real | No existio variacion en la magnitud del proyecto y se construyeron los 2095 m2 de acuerdo a lo que definido en la etapa de diseño. | [12 empty] | La comisión se constituyó con fecha 25 de junio de 2017. Sin embargo no se realiza y se levanta un acta de observaciones y se entrega un plazo de 40 días corridos al contratista. La comisión se constituye nuevamente el 4 de agosto de 2017 | 04/08/2017 | La recepción definitiva se efectúa el 27 de agosto de 2018. La comisión revisó el estado de conservación de las obras presentando observaciones por corregir atribuibles al contratista para lo cual se otorgaron 22 días corridos para subsanarlas. Transcurrido el plazo señalado, la comisión constató en terreno la reparación total de las observaciones. | 27/08/2018 | SI | 01/01/2018 | La operación del proyecto se ha efectuado de manera normal |  | En Operación | En el diseño del proyecto entregado por la Fundación Hogar de Cristo no se previno la situación del suelo en uno de los sectores del emplazamiento de la edificación lo que tuvo consecuencias durante la ejecución del proyecto paralizando las obras. | NAYADE ANGELICA SOTO VERA | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4144900% | 4144900% | 0 | 4154000% | 91 | 4173200% | 192 | 4186200% | 130 | 4186200% | 130 | 4191800% | 56 | 4194900% | 31 | 500 | 500 | Las diferencias en las gestiones administrativas, se generan por el tiempo del proceso de licitacion. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto postulo para el proceso 2015 a la etapa de ejecucion con un diseño formulado y concebido por el Hogar de Cristo, la unidad tecnica fue la Municipalidad de Puerto Montt. En opinion del analista y debido a las situaciones negativas con el desarrollo del diseño, se debe comentar que el Hogar de Cristo no tuvo las suficientes competencias para desarrollar la etapa de diseño y esa situacion perjudico de manera importante el normal desarrollo de las obras, con obras extraordinarias no contempladas y con especialiddaes incompletas. | 16000 | 69116 | 28463 | 0 | 2000 | 1394510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510089 | 16000 | 69116 | 28463 | 0 | 2000 | 1394510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510089 | Los montos de obras civiles y consultorias tuvieron modificaciones, ambos aumentaron, totalizando los contratos en: o.civil: m$1.884.353 consult: m$35.800 | 35200 | 72594 | 22630 | 0 | 2000 | 1884353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016777 | Existió revaluacion y modificación en los montos de obras civiles y consultorias: Obra civil: un primer aumento de $352.012.473 y un segundo aumento de $137.829.539 Consultorias: un aumento de $19.200.000 para acompañar la obra debido a los aumentos de plazo dados. El plazo inicial fue de 300 días corridos, pero hubo una paralización al inicio del contrato y luego aumentos de plazo de 464 días mas. | 35200 | 72590 | 22629 | 0 | 2000 | 1884353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016772 | 238 | BIP > SIGFE | 35200 | 72354 | 22629 | 0 | 2000 | 1884351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016534 | 37438 | 74191 | 23206 | 0 | 2250 | 1977448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114533 | ho hay diferencias con sigfe. | Problemas con el terreno en el inicio del contrato por lo que se genero una paralización de obras de 5 meses que retraso la ejecución de la iniciativa. | [14 empty] | 23607.9543 | 101979.3594 | 41997.1441 | 0 | 2951.1442 | 2057573.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228109.0614 | 2620701.1751 | 46232.5936 | 89256.2226 | 27827.8147 | 0 | 2698.1204 | 2542581.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708596.3458 | 44891.9275 | 89252.6251 | 27826.6155 | 0 | 2698.1204 | 2371288.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535957.409 | 21.5648 | 13.8166 | 15.2468 | -6.3737 | -3.2336 | 1210.4809 | 1131.8798 | Los montos contratados y costos reales presentan una variación con respecto a los montos recomendados de 21,56% y 13,83% respectivamente. El incremento se debe principalmente a modificaciones de contrato que derivaron en tres reevaluaciones en los años 2015 y 2016. Dada la falta de experiencia del Hogar de Cristo el año 2015 se debió revaluar, debido a incongruencias en la etapa de diseño entre la ingeniería y la arquitectura y no se detecto la presencia de napas freaticas, se paralizaron las obras y se realizo un incremento de costos de M$ 352.794.- (Moneda 2014) que corresponde al 25 % de monto original recomendado del item obras civiles . La reevaluacion efectuada el año 2016 tuvo relación con las napas freaticas y se debió resolver sobre el proyecto de aguas lluvias e instalaciones electricas con un aumento de M$ 490.624.- (Moneda 2015). Asimismo, se aumento el ítem de consultorias ante el aumento de plazos de ejecución de las obras y que correspondió a un aumento de M$ 19.000.- (Moneda 2015). | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1857944 | 2185439 | 17.6267 | EL proyecto tuvo tres reevaluaciones relacionas con los ítem de obras civiles y consultorias debido a que los proyectos de arquitecturas e ingeniería estaban incompletos, la solución de aguas lluvias no era atingente, el emplazamiento no concordaba con el terreno y los estudios de mecánicas de suelo no detecto napas freaticas. Lo anterior, en opinión de evaluador, corresponde una falta de experiencia del Hogar de Cristo para desarrollar la etapa de diseño, generándose todas las situaciones anómalas antes descritas, incurriéndose en mayores costos que están debidamente refrendados en las reevaluaciones efectuadas, los gastos ingresados en el BIP coinciden con lo registrado en el SIGFE. La reevalaución significó un incremento en un 17,63% con respecto al proyecto originalmente recomendado. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2085 | 2085 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 266835 | 266835 | 0 | Real = Recomendado | La iniciativa tuvo tres procesos de reevaluacion, durante el año 2014 (idi 2012) y 2015 (idi 2013) y los indicadores que se encuentran registrados corresponde a aquellos debidamente actualizados hasta el ultimo aumento del ítem obras civiles y consultorias. Los indicadores originales de la iniciativa y la alternativa seleccionada, ficha idi 2014, son : -Costo anual equivalente M$232.743.- para evaluación 2014, M$ 253.319.- para 2015 y M$ 266.835.- para 2016 y definitivo. -CAE/usuario equivalente M$1.979.- corregido en evaluación 2015 y concordante y actualizado el 2016 a M$ 2.085.- debido a las sucesivos aumento de obra y costos adicionales por consultorias. Indicadores vigentes : -Costo anual equivalente M$266.835.- -CAE/usuario equivalente M$2.085.- | El proyecto registró un extraordinario aumento del plazo total debido a una paralización y cuatro modificaciones de plazo debido a situaciones no contempladas en el diseño original relacionadas con la calidad del suelo y napas freaticas superficiales que se tuvieron que resolver para continuar la ejecución de las obras. Esta situaciones no previstas en la formulación del proyecto derivaron que éste fuese reevaluado en tres ocasiones, aumentando en un 17.63% con respecto al proyecto originalmente recomendado. Esta situación se reflejó en una leve variación de los costos reales en comparación con los montos recomendados. La magnitud del proyecto se mantuvo invariante en el transcurso de su ejecución. Dadas las situaciones que se destacaron en esta iniciativa, se determina que los mayores costos y plazos se argumentan como una falta de experiencia de la unidad técnica en la etapa de diseño que fue desarrollado por el Hogar de Cristo y donde no existió la suficiente previsión para determinar la idoneidad para el desarrollo de etapa de diseño, tanto por esta Seremi como por la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y a todas luces no es conveniente que instituciones privadas, sin experiencia en proyectos del sector publico o experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería sean las instituciones responsables, ya que generan un sin numero de situaciones que finalmente se reflejan en mayores costos. EL proyecto se encuentra operando y con recepción desde 01/01/201 y con recepción definitiva desde Agosto del 2018. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30199074-0 | REPOSICION ESTADIO VIEJOS CRACKS CHINQUIHUE, PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | OTROS DEPORTE RECREATIVO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL FUTBOL EN LA CATEGORIA VIEJOS CRACKS SE PRACTICA CON LIMITADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO ANTONIO VARAS TIENE MAS DE 20 AÑOS POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PESIMAS CONDICIONES PARA SU OPERACION | REPOSICION ESTADIO VIEJOS CRACK CHINQUIHUE A CUAL COMPRENDE CANCHA SINTETICA CON MEDIDAS 68* 105 MT, MODULO 1 DE 556 MTS QUE COMPRENDE ADMINISTRACION, CAMARINES, AREA DE PRECALENTAMIENTO, SALA MULTIUSO,CAFETERIA, MODULO 2 DE 278.9 MTS2 CORRESPONDE A GRADERIAS TECHADAS PARA 300 PERSONAS MAS BAÑOS PUBLICOS Y BODEGA, MODULO 3 DE 24,56 MTS2 CORREPONDE A PORTAL DE ACCESO Y BOLETERIAS, MODULO 4 DE 32.19 MTS 2 CORRESPONDE A SALA DE CALDERA Y GRUPO ELECTROGENO, ADEMAS DE CIERRE PERIMETRAL, INCLUYE RECURSOS PARA CONSULTORIA, EQUIPOS , EQUIPAMIENTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2297 |  |  |  | 12 | 4 | Se contrató la consultoría a partir del 16 de septiembre de 2015, sin embargo el ito asesor renunció a partir del 31 de diciembre de 2015. No se volvió a contratar asesoría externa. | -66.6667 | 2 | 5 | Cuando se licitan el equipamiento se realizan por línea de productos, existe el riesgo de no adjudicar la totalidad del equipamiento ya que los proveedores no tienen todos los productos y quedan líneas sin adjudicar. Por lo tanto se debe licitar nuevamente hasta adjudicar todo el equipamiento. | 150 | 2 | 8 | Cuando se licitan los equipos se realizan por línea de productos, existe el riesgo de no adjudicar la totalidad de equipos ya que los proveedores no tienen todos los productos y quedan líneas sin adjudicar. Por lo tanto se debe licitar nuevamente hasta adjudicar todo el equipo. | 300 |  |  |  |  | 1 | 0 | No existen variaciones entre el plazo recomendado y el plazo real | -100 | 12 | 21 | La municipalidad de Puerto Montt adjudicó a la empresa Constructora Angelmó S.A. la licitación pública para las obras de reposición estadio viejos cracks. Se firma contrato con fecha 24 de abril de 2015 por un monto de $1.398.627.364 y se entrega terreno con fecha 5 de mayo de 2015. El plazo de ejecución sería de 210 días, sin embargo el plazo se prorrogó en las siguientes oportunidades: Decreto exento 13.220 de fecha 2 de diciembre de 2015 que aprueba aumento de plazo hasta el 19 de enero de 2016. Se aumentó el plazo en 50 días debido a que el contratista debe realizar un nuevo proyecto de agua potable y alcantarillado ya que lo proyectado no es posible de construir según normativa y las características del proyecto. Decreto 604 del 15 de enero de 2016 que aprueba aumento de plazo hasta el 4 de marzo de 2016. Se aumentó el plazo en 80 días corridos para evaluar la propuesta de la empresa contratista. Decreto 2932 de fecha 1 de marzo de 2016 que aprueba aumento de plazo hasta el 3 de mayo de 2016. Debido a la espera de la evaluación del Gobierno Regional. Decreto 6292 de fecha 2 de mayo de 2016 que aumenta plazo hasta el 18 de julio de 2016. Se aumenta el plazo en 75 días corridos ya que los servicios respectivos demoran en la revisión de de los proyectos y posterior aprobación, lo que no fue considerado por el contratista. Decreto 12401 de fecha 24 de agosto de 2016 que aprueba aumento de plazo hasta el 9 de septiembre de 2016. Se aumenta el plazo en 53 días corridos porque aún no se aprueban los proyectos de alcantarillado y agua potable. Decreto 12991 de fecha 2 de septiembre de 2016 que aprueba aumento de plazo hasta el 8 de noviembre de 2016. Se aumenta el plazo en 60 días corridos debido a que el proyecto fue reevaluado pero falta la autorización de los montos por parte del Gobierno Regional. Decreto 15544 de fecha 24 de agosto de 2016 que aprueba aumento de plazo en 90 días corridos hasta el 27 de febrero y aumento del monto del contrato quedando en $1.495.410.543, para el suministro de agua potable y solución alcantarillado particular. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 7 | [10 empty] | 471 | [13 empty] | 10 | 10 | 29 | 40 | 11 | La municipalidad de Puerto Montt adjudicó a la empresa Constructora Angelmó S.A. la licitación pública para las obras de reposición estadio viejos cracks. Se firma contrato con fecha 24 de abril de 2015 por un monto de $1.398.627.364 y se entrega terreno con fecha 5 de mayo de 2015. El plazo de ejecución sería de 210 días, sin embargo el plazo se prorrogó en las siguientes oportunidades: Decreto exento 13.220 de fecha 2 de diciembre de 2015 que aprueba aumento de plazo hasta el 19 de enero de 2016. Decreto 604 del 15 de enero de 2016 que aprueba aumento de plazo hasta el 4 de marzo de 2016. Decreto 2932 de fecha 1 de marzo de 2016 que aprueba aumento de plazo hasta el 3 de mayo de 2016. Decreto 6292 de fecha 2 de mayo de 2016 que aumenta plazo hasta el 18 de julio de 2016. Decreto 12401 de fecha 24 de agosto de 2016 que aprueba aumento de plazo hasta el 9 de septiembre de 2016. Decreto 12991 de fecha 2 de septiembre de 2016 que aprueba aumento de plazo hasta el 8 de noviembre de 2016. Decreto 15544 de fecha 24 de agosto de 2016 que aprueba aumento de plazo hasta el 27 de febrero y aumento del monto del contrato quedando en $1.495.410.543, para el suministro de agua potable y solución alcantarillado particular. | 190 | 300 | El proyecto tuvo una duración total de 29 meses, lo que equivale a un aumento de 190% con respecto al plazo original recomendado, sin considerar los tiempos muertos. Los ítems Equipos, Equipamiento y Obras Civiles tuvieron significativos aumentos de plazo comparados con los recomendados, de un 288.33%, 156.67% y 78.89% respectivamente. Las variaciones de Equipos y Equipamientos fueron producto de múltiples licitaciones para adquirirlos dado que los proveedores no poseían la totalidad de lo solicitado en las bases. En relación a obras civiles, las modificaciones de plazo totalizaron 471 días debido a que fue necesario cambiar el proyecto sanitario (red de alcantarillado y agua potable), reevaluando el proyecto en dos ocasiones mas y finalmente retrasos en la aprobación y asignación de recursos por parte del GORE. Consultoría registró una disminución de plazo debido a que el el ito asesor renunció a partir del 31 de diciembre de 2015 y no se volvió a contratar asesoría externa. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 05/05/2015 | [14 empty] | 1771289 | 1200 | 1772489 | 1717692 | 54797 | Contrato de fecha 24 de abril de 2015 por un monto de $1.398.627.364 Modificación de contrato de fecha 17 de noviembre de 2016 que incorpora las obras extraordinarias quedando en $1.495.410.543 Contrato de fecha 4 de mayo de 2015 por un monto de M$259.816 Contrato de fecha 16 de septiembre de 2015 por un monto de $4.025.000 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9106 | 9106 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud real es la magnitud recomendada, ya que no varió la superficie de la cancha y de la edificación. Las variaciones se produjeron por el cambio del proyecto de alcantarillado y agua potable. | Proyecto no experimentó variaciones en la superficie respecto del programa de recintos recomendado. | [12 empty] | Se fija recepción provisoria para el día 7 de febrero de 2017, el contratista Constructora Angelmó solicita se reconozca la recepción tácita de la obra. La comisión se presenta en terreno el día 7 de febrero de 2017 y revisó las obras contratadas de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y demás antecedentes que forman parte del contrato, pero las obras no se encuentran terminadas. La obra queda sujeta a multas. Dirección Jurídica informa que debe operar la recepción tácita por lo que la obra no queda sujeta a multas. Se realiza un informe de observaciones. Con fecha 23 de octubre de 2017 se reúne la comisión y la obra se encuentra terminada en conformidad a planos, especificaciones y demás antecedentes del contrato. | 23/10/2017 | La comisión se constituye el 23 de octubre de 2018, se levanta un acta de observaciones. Se constituye nuevamente el 22 de noviembre de 2018 se constata que las obras se encuentran ejecutadas conforme a planos y especificaciones y permanecen en buen estado de conservación | 22/11/2018 | SI | 08/08/2017 | La operación se realiza de manera normal |  | En Operación | Durante la ejecución del proyecto, a pesar de contar con el expediente técnico que apuntaba a una conexión de agua potable existente, no fue posible llevar a cabo dicho proyecto por conflictos de una propiedad que atraviesa el camino que conduce al estadio de los Viejos Cracks, impidió trazar y regularizar el arranque existente, por lo que fue necesario cambiar el punto de conexión, lo que implicó cambio de los proyectos de agua potable y alcantarillado. Por otra parte debido a que desde el 19 de octubre de 2015 se entregó el uso de las instalaciones para entrenamiento de selecciones extranjeras durante el desarrollo del mundial sub17, quedó consignada en el libro de obras la instrucción para habilitar graderías y accesos aún cuando las obras no contaban con la recepción municipal, razón por la cual el contratista se acoge a la recepción tácita. | NAYADE ANGELICA SOTO VERA | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4198900% | 4201100% | 22 | 4201600% | 5 | 4205400% | 38 | 4208900% | 35 | 4211800% | 64 | 4212900% | 11 | 4217800% | 49 | 189 | 167 | La diferencia esta en la fecha de suscripción del primer contrato y el primero de obras civiles, ya que la fecha que estaba indicada es la de entrega de terreno. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 9322 | 6640 | 6644 | 0 | 1165 | 1217705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241476 | 9603 | 6840 | 6844 | 0 | 1200 | 1254368 | 0 | 0 | 0 | 515054 | 1793909 | No hay | 5750 | 4684 | 7350 | 0 | 1200 | 1755227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774211 | Diferencia en consultorías, debido a que el asesor renuncio y no se pago el total del contrato. Diferencia en pesos al redondear en miles de pesos | 4025 | 4684 | 7350 | 0 | 1200 | 1755227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772486 | 54794 | BIP > SIGFE | 4025 | 4684 | 7349 | 0 | 1200 | 1700434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717692 | 4326 | 4771 | 7384 | 0 | 1293 | 1817077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834851 | Diferencias en pesos al redondear en miles de pesos | [15 empty] | 13552.9588 | 9654.4745 | 9659.2712 | 0 | 1693.2205 | 1770398.7102 | 0 | 0 | 0 | 726940.8007 | 2531899.4359 | 2386804.1117 | 7431.2233 | 5721.2145 | 8858.2292 | 0 | 1550.5199 | 2268537.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292098.885 | 5187.5862 | 5720.0153 | 8858.2292 | 0 | 1550.5199 | 2244682.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265999.0666 | -9.4712 | -10.502 | 26.7897 | -1.1387 | -5.0614 | 248.8468 | 246.5059 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron variaciones respecto a los montos recomendados de -9,47% y -10,50% respectivamente. Los ítems Consultorías y Equipamiento tuvieron gastos inferiores a los presupuestados, variaciones de -61,72% y -40,75% respectivamente. El equipamiento fue adquirido por montos inferiores a los presupuestados y en el ítem Consultorías el asesor renuncio y no se pago el total del contrato. Por otro parte, Obras Civiles registró un importante aumento de 26,79% respecto a lo recomendado. Esto es producto de modificaciones en el diseño, principalmente en proyecto de red sanitaria. Estas modificaciones decantaron en dos reevaluaciones, existiendo una adicional para la adjudicación de Obras Civiles. Se totalizan tres reevaluaciones en el proyecto. | Variación entre el -10% al -20% | Variación Mayor a 20% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1505178 | 96783 | 6.43% | Se cambió el proyecto de agua potable y alcantarillado | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 1505181 | 1990389 | 32.2359 | Primera reevaluación: Para adjudicar obras civiles, Según RATE de 12.03.2015 : M$ 1.658.444 ( M$ 1.398.628 + 259.816) (M$ nominales del año del contrato) Segunda y tercera reevaluación: Por mayores obras (no superficie)SEgún RATE de 25.08.2016 y 06.09.2016 : M$ 1.755.227 (1.658.444 + M$96.783) (M$ nominales del año del contrato y del año de la modificación) Total contrato en M$ pp2018 : M$ 1970.410 Total recomendado Obras civiles : M$ 1.476.359 Variación obras civiles : 32,46% Variación total proyecto : 32,24 % | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1199749 | 1485000 | 23.7759 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto se evaluó por componentes con indicador global VAC propiedad aditiva del VAC-VAN | La ejecución del proyecto tuvo un significativo aumento en relación al plazo total originalmente recomendado. Esto es producto principalmente de modificaciones en el contrato de Obras Civiles dado que fue necesario rehacer el proyecto sanitario, solicitar dos reevaluaciones y esperar la aprobación y asignación de recursos por parte del GORE. En menor medida, la ejecución se retrasó debido a la compra de equipos y equipamientos. En relación a los costos, el proyecto tuvo tres reevalauciones que derivaron en cambios con respecto al diseño original. Las últimas dos corresponden a cambios en el diseño de la red sanitaria y que aumentaron los costos, principalmente de Obras Civiles. Dado esto, el proyecto tiene ligeras modificaciones de montos contratados y gastos reales respecto a los montos recomendados. Con respecto a la magnitud, la obra no experimentó variaciones en la superficie respecto del programa de recintos recomendado. Finalmente, el proyecto supera el monto máximo referencial de 30.000 UTM. El mayor costo se justificó por los beneficios atribuibles a cumplir exigencia FIFA de dotación de recintos con características definidas para definir sede la ciudad de Puerto Montt. Finalmente se logró la sede para el campeonato mundial juvenil sin el estadio que fue terminado recién en 2018. Lo anterior implicó realizar una sobre inversión social de cerca de M$ 600.000 (RATE 05.09.2016) sin los beneficios pues se logro la sede independiente de la dotación del estadio. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135078-0 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITÉN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | CHAITEN | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA CIVICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO OTORGAR A LA COMUNIDAD DE CHAITÉN Y SUS VISITANTES UN ESPACIO PÚBLICO PERTINENTE CON SU CONTEXTO Y RESCATANDO LA IDENTIDAD DEL LUGAR, DADO QUE LA PLAZA QUEDÓ INHABITABLE POR LOS EFECTOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN EL AÑO 2008. | DURANTE ESTA ETAPA SE EJECUTARÁN LAS OBRAS CIVILES DE LA PLAZA DE CHAITÉN, CON PARTIDAS CORRESPONDIENTES A: 4471 M2 DE VEREDAS; 7404 M2 DE PAISAJISMO Y ARBORIZACIÓN; 430UN DE LUMINARIAS CONSIDERNADO EL SOTERRAMIENTO DEL CABLEADO DE ELECTRIFICACIÓN; 148 M2 DE CUBIERTAS (CUBIERTA CENTRAL PARA EVENTOS, CUBIERTA EN EL ÁREA DE JUEGOS DE NIÑOS, CUBIERTA CIVICA Y CUBIERTA SOBRE PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA); 9 UN BASUREROS DE TIPO PLAN PALENA Y SEÑALÉTICA TURÍSTICA. EL PROYECTO TAMBIEN INTEGRA EL MEJORAMIENTO DEL MONUMENTO A LOS DERECHOS HUMANOS EXISTENTE EN LA PLAZA, EMBLEMAS PATRIOS, UNA ESCULTURA ALUSIVA A LA IDENTIDAD LOCAL DE CHAITEN Y UN RECORRIDO HISTÓRICO EMPLAZADO EN EL EJE CENTRAL DE LA PLAZA. | 7182 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 8 | 0 | La obra no presentó gastos por concepto de Consultorías. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | La obra registró un solo pago por concepto de gastos administrativos por M$2.092, los cuales fueron ejecutados con fecha 23.12.2016 | -100 | 10 | 19 | La obra fue contratada mediante Resolución N°27 del 14.11.2016 por un monto total de M$960.000 con financiamiento compartido, siendo presupuesto MINVU M$550.861 y presupuesto FNDR M$409.139, con un plazo inicial de 330 días corridos. Mediante Resolución Exenta N°3349 del 01.12.2017 se amplía el plazo de la obra en 120 días corridos, con motivo de realizar obras para restaurar el Memorial de Derechos Humanos existente en el lugar de las obras, la instalación pavimentos de piedra laja, obras de entubamiento de aguas lluvias y traslado de postes de alumbrado. Mediante Resolución Exenta N°1450 del 19.04.2018 se amplía el plazo en 60 días corridos, debido a modificaciones de obras y solicitud de recursos en trámite ante el Gobierno Regional y en espera del resultado de las gestiones ante el GORE. Mediante Resolución Exenta N°2540 del 30.07.2018 se amplía el plazo de la obra en 67 días corridos, por espera a la tramitación administrativa de la modificación del monto del contrato de $127.725,979 El total del plazo incluida las ampliaciones corresponde a 577 días corridos, siendo su fecha de término contractual el 30.07.2018 Mediante resolución Exenta N°2540 del 30.07.2018 se sanciona aumento de monto de la obra por un total de M$127.725,979 quedando el monto total de la obra en M$1.087.725,979. Los recursos por mayor monto del contrato de M$127.725,979 fueron con financiamiento del Gobierno Regional, cuyos recursos por M$127.726 fueron aprobados mediante Certificado N°87 del 26.04.2018 del Consejo Regional de Los Lagos e informado al Serviu mediante Ord.N°1230 del 04.05.2018. | 90 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 247 | [13 empty] | 8 | 8 | 19 | 20 | 1 | Mediante Resolución Exenta N°3349 del 01.12.2017 se amplía el plazo de la obra en 120 días corridos, con motivo de realizar obras para restaurar el Memorial de Derechos Humanos existente en el lugar de las obras, la instalación pavimentos de piedra laja, obras de entubamiento de aguas lluvias y traslado de postes de alumbrado. Mediante Resolución Exenta N°1450 del 19.04.2018 se amplía el plazo en 60 días corridos, debido a modificaciones de obras y solicitud de recursos en trámite ante el Gobierno Regional y en espera del resultado de las gestiones ante el GORE. Mediante Resolución Exenta N°2540 del 30.07.2018 se amplía el plazo de la obra en 67 días corridos, por espera a la tramitación administrativa de la modificación del monto del contrato de $127.725,979 El total del plazo incluida las ampliaciones corresponde a 577 días corridos, siendo su fecha de término contractual el 30.07.2018 | 137.5 | 150 | El proyecto tuvo un aumento del plazo total con respecto a los recomendado de un 137,50%. Este aumento se debe exclusivamente al ítem Obras Civiles, el cual tuvo una variación al alza de un 92.33% respecto al plazo recomendado originalmente, por aumentos de plazos que derivaron en modificaciones de contratos. El plazo original fue de 330 días, teniendo 3 aumentos que totalizan 247 días, por lo que la obra se ejecutó en un plazo de 577 días. Se solicitaron y aprobaron mayores plazos para la ejecución debido a obras de restauración, mejoramiento e instalación de recubrimientos peatonales y el control de napas subterráneas. Adicionalmente, hubo retrasos por la tramitación administrativa de la modificación del monto del contrato | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 30/12/2016 | [14 empty] | 1087726 | 2092 | 1089818 | 1057186 | 32632 | Mediante resolución Exenta N°2540 del 30.07.2018 se sanciona aumento de monto de la obra por un total de M$127.725,979 quedando el monto total de la obra en M$1.087.725,979. La obra presentó las siguientes modificaciones de montos: M$90.695,189 por aumentos de obras; M$47.985,966 por obras extraordinarias y M$10.955,176 por disminuciones de obras, quedando un total de modificaciones del contrato de M$127.725,979. Estas modificaciones correspondieron a la necesidad de ejecutar instalación de pavimento de piedra laja y obras de entubamiento de aguas lluvias principalmente. Estos mayores recursos fueron financiados por el Gobierno Regional. Los montos ingresados al BIP por Serviu regional de Los Lagos fue de M$550.861 correspondientes a recursos del Sector. Se indican fechas y montos de pagos recursos del Sector: 30.03.2017 M$60.000; 26.04.2017 M$60.000; 25.05.2017 M$60.000; 30.06.2017 M$60.000; 26.07.2017 M$60.000; 29.09.2017 M$60.000; 19.10.2017 M$60.000; 29.11.2017 M$60.000; 21.12.2017 M$70.861. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 12720 | 12300 | 96.6981 | Real > Recomendada | [5 empty] | El terreno a intervenir corresponde a 12.720 m2 y las obras a realizar en dicho terreno corresponde a un total de 12300 m2, segun detalle de la descripcion de la etapa programada. | En los antecedentes de la ficha idi 2015 que da origen a la ejecución se indica erróneamente que la magnitud del proyecto seria de 12.720 m2, siendo que el valor indicado en la descripción de las obras a realizar corresponde a 12.300 m2. | [12 empty] | La obra fue recepcionada con fecha 30.07.2018 | 30/07/2018 |  |  | SI | 30/07/2018 | Problemas en luminarias de piso, que ya fueron solucionados |  | En Operación | Problemas en la ejecución de las excavaciones con las napas freáticas. | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4224400% | 4234500% | 101 | 4244000% | 95 | 4252200% | 82 | 4271800% | 196 | 4271800% | 196 | 4273400% | 16 | 4279500% | 61 | 551 | 450 | Dado que esta iniciativa se ejecuto con financiamiento compartido FNDR - SECTORIAl, se analizaran aquellos hitos relacionados con la Unidad financiera FNDR. En el caso de la Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución; Primer gasto administrativo, Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución de Gestión Administrativa del Proyecto, el FNDR no participa en ningún caso, dado que el aporte se genera al final de las obras civiles. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La recomendacion RS original, proceso 2015, contemplaba solo el financiamiento de la fuente sectorial relacionada con el Serviu, posteriormente y debido a una decision compartida entre el Minvu y GORE Los Lagos se decide financiar de manera compartida la ejecucion de este proyecto. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 923369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934369 | 9421 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 965852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977365 | Debido a que el ítem de Obras Civiles es de financiamiento compartido, se debe dejar en claro que dicho financiamiento original corresponde a la siguiente distribución: Financiamiento Sectorial: M$ 550.861.- Financiamiento FNDR: M$ 409.139.- De esta forma el total del financiamiento de las obras civiles corresponde a M$ 960.000.000. (Moneda del contrato tramitado en año 2016). | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 1087726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089818 | Las obras Civiles se contrataron originalmente por un monto total de M$ 960.000 dividido en M$ 550.861 SECTORIAL y M$ 409.139 de aporte F.N.D.R. Posterior a aquello, se tremita y aprueba una modificación al contrato producto de obras extraordinarias aumentando en M$ 127.726 el monto total del contrato siendo el FNDR la fuente de financiamiento quien absorbe dicho aporte, quedando de la siguiente forma: Financiamiento Sectorial: M$ 550.861.- Financiamiento FNDR: M$ 536.865.- De esta forma el total del financiamiento de las obras civiles corresponde a M$ 1.087.726. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 1087726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089818 | 32632 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 1055094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 1069417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071628 | No se observan saldos de contrato por lo que el Gasto es equivalente al monto total contratado. El Ítem de Consultorias no fue requerido por la Unidad Técnica, no fue contratado el profesional con cargo al ítem ya que se ocuparon los recursos humanos disponibles en la misma institución. | Debido a que el proyecto contempla financiamiento compartido, muchas veces no queda claro que normas deben cumplirse al momento de realizar la ejecución de las obras puesto que no siempre las fuentes financiera comparten las mismas Normas, procesos y tiempos. Normalmente esto se resuelve en común acuerdo, pero no deja de ser cierto que revierte cierto grado de riesgo asociado a la coordinación de los sectores y el F.N.D.R. No obstante en la ejecución de este proyecto la coordinación fue optima y se logro llegar a buen término dentro de los plazos requeridos. Por ejemplo, las modificaciones de obras del cuya fuente de financiamiento es sectorial no requiere de acuerdo core, no obstante, las del FNDR si, por poner un ejemplo. Esto implica que los tiempos ya son distintos y requiere de un mayor grado de coordinación entre las partes. | [14 empty] | 12712.3444 | 0 | 0 | 0 | 2822.8336 | 1303236.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318771.7212 | 1392763.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.353 | 1369726.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372377.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.353 | 1321538.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324189.5471 | 4.0649 | 0.41082 | 1.4043 | -3.5113 | -4.9236 | 107.6577 | 107.4421 | Los montos contratados y costos reales no tuvieron una variación significativa con respecto a los montos recomendados. De la misma forma, los únicos ítems involucrados, Gastos Administrativos y Obras Civiles, tampoco tuvieron variación significativa respecto a lo recomendado. Los costos definidos en los contratos y la ficha idi y sus aumentos se encuentran debidamente ingresados y calculados, aunque la ficha idi no fue corregida en los montos solicitado y los programados, El item de consultoria no fue utilizado y no fue contratado el ITO respectivo, desarrollandose la inspeccion de obras con personal propio del Serviu. Se realizó una reevaluacion del proyecto debido a obras extraordinarias, financiadas por la fuente FNDR y que consistieron en recubrimientos peatonales y control de las napas subterraneas. La reevaluación provocó una variación de 5,61% con respecto al proyecto originalmente recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FABRICIO PABLO CARRA PAREDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1099742 | 1161445 | 5.6107 | Se realiza la reevaluacion del proyecto debido a obras extraordinarias, financiadas por la fuente FNDR y que consistieron en recubrimientos peatonales y control de las napas subterraneas. La reevaluación provocó una variación de 5,61% con respecto al proyecto originalmente recomendado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 98656 | 125907 | 27.6222 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador ingresado y el valor indicado no son concordantes, se indico el indicador de resultados VAC y el valor correspondia al indicador CAE. el indicador que corresponde es el CAE y su valor original era de M$98.656.- el cual fue corregido debido a la reevaluacion efectuada por CAE 125.907.- En la ficha idi 2018 se indica erroneamente el indicador VAC y debe indicar el CAE de acuerdo a lo indicado anteriormente. | El proyecto se ejecuta en un plazo significativamente superior al estipulado originalmente, debido exclusivamente a modificaciones en los plazos producto de la realización de obras para restaurar el Memorial de Derechos Humanos existente en el lugar de las obras, la instalación pavimentos de piedra laja, obras de entubamiento de aguas lluvias y traslado de postes de alumbrado, modificaciones de obras y solicitud de recursos en trámite ante el Gobierno Regional y en espera del resultado de las gestiones ante el GORE. El plazo total del proyecto fue de 577 días. En relación a los costos, la iniciativa tuvo un aumento de estos debido al aumento de obras ya mencionados, derivando en una reevaluación por un monto de M$ 127.726. Este aumento fue cancelado por el FNDR. Finalmente, los costos no tuvieron variación significativa en relación lo recomendado originalmente. Con respecto a la magnitud del proyecto, en los antecedentes de la ficha IDI 2015 que da origen a la ejecución se indica erróneamente que la magnitud del proyecto seria de 12.720 m2, siendo que el valor indicado en la descripción de las obras a realizar corresponde a 12.300 m2. En general, el proyecto se desarrollo de manera continua, salvo una reevaluacion menor asociada al mejoramiento de la solución propuesta y al manejo que se debió realizar debido de las napas freaticas presentes en la obra. Se cambio la estructura de financiamiento de Sectorial a compartido Sectorial- Fndr con el concurso financiero de las partes y donde se comenta que dadas las distintas normativas asociada ala ejecución de obras y al estar sujeto el aumento de obras a la fuente FNDR se produjeron algunos retrasos asociados a las autorizaciones que debe efectuar el CORE por aumentos de costos de las obras. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121069-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO AD. CAÑAL BAJO. OSORNO, X REGIÓN. | 10 | REGION DE LOS LAGOS |  |  | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE AEREO | RED SECUNDARIA LADO AIRE INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE AEROPUERTOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE AEROPUERTOS | FINALIZADO | AMPLIACION | DISEÑO | DADO EL CAMBIO DE FLOTA PLANIFICADO POR LOS PRINCIPALES OPERADORES DEL PAÍS, ES NECESARIO DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTAR AL AERÓDROMO DE ELLOS, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS, DE CAPACIDAD Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Y LAS DEFINICIONES CONTENIDAS EN LOS MANUALES. | AUMENTAR LA LONGITUD DE PISTA DE 1.700 M. ACTUALES, HASTA APROXIMADAMENTE 1.950 M, EN CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA CON ELLO RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ACTUAL FLOTA DE LOS OPERADORES NACIONALES. EN CASO CONTRARIO, LOS VUELOS REGULARES DEBERÁN DESVIARSE A PICHOY DE VALDIVIA O EL TEPUAL DE PUERTO MONTT. | 101000 | PISTA | RED SECUNDARIA |  | 18 | 12 | No hubo ampliaciones de plazo, sólo modificaciones del contrato relacionadas al aumento y disminución de servicios. | -33.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 49 | La diferencia entre el plazo real y recomendado, tiene relación a los tiempos de tramitación relacionada a los procesos expropiatorios. | 308.3333 | 6 | 0 | No se presentan diferencia entre lo real (ejecutado) y recomendado. | -100 | 18 | 13 | La Resolución (TR) DAP N° 5 de fecha 3 de Junio de 2015, fue adjudicado el contrato por un monto de $2.244.578.660 y plazo de 365 días corridos. Posteriormente, mediante Resolución DAP N° 372 (EX) de fecha 10/12/2015, se modificó el contrato en $499.968.159.- y un aumento de plazo de 82 días, quedando como plazo final 447 días corridos. La tramitación de la Resolución de Adjudicación DAP N° 05 (TR) del 03.06.2015 fue el día 30 de Junio de 2015, por lo que el contrato se inició con fecha 01 de Julio de 2015, y la fecha de término legal correspondía al día 19 de septiembre de 2016, siendo la fecha real de término de obras el día 16 de septiembre de 2016, como indica el acta de recepción provisional de fecha 20 de Octubre de 2016. | -27.7778 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 82 | [13 empty] | 20 | 20 | 49 | 49 | 0 | La diferencia tiene relación a los gastos asociados al pago de expropiaciones. | 145 | 145 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 49 meses, un 145% por sobre el plazo total recomendado originalmente. Este aumento se debe exclusivamente a un significativo aumento del plazo en el ítem Expropiación producto de los trámites judiciales propios de este proceso. Los plazos asociados a este subestimados en la fase ex-ante considerando el extraordinario aumento de este. Por otro lado, los ítems Obras Civiles y Consultoría tuvieron disminución en los plazos de -25.56% y -33.15% respectivamente y en relación a los plazos recomendados. Si bien Obras Civiles y Consultoría tuvieron modificaciones de contrato por concepto de plazos, la obra se ejecutó conforme a lo establecido. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 11/08/2015 | [14 empty] | 3419869 | 1634862 | 5054731 | 4945234 | 109497 | Obras Civiles: Se cursaron 13 estados de pago entre el 26.10.2015 y el 27.09.2016 por un monto de $2.959.225.046.- Consultorias: Se cursaron 12 estados de pago entre el 25.08.2015 y el 22.07.2016 por un monto de $268.071.966.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 11500 | 250 | 2.1739 | Real > Recomendada | [5 empty] | Modificación N°1: Resolución DAP (Ex) N°372 del 10 de diciembre de 2015, tramitada el 29 de diciembre de 2015. Se otorga aumento de plazo de 82 días corridos. El monto del aumento efectivo de contrato corresponde a $499.968.159.- La modificación de contrato n°1 se gesta debido a la inexistencia de partidas necesarias para el desarrollo de las obras, y al ajuste de las cantidades de obra del proyecto respecto al levantamiento inicial. Se debió retirar dos galpones que no permitían el desarrollo de las obras de ampliación, y generaban obstáculo en la aproximación. Para esto se dispuso el desarme, traslado y disposición final de éstos. Por otra parte fue necesario desarrollar un nuevo foso en sector del nuevo RESA, asegurando el adecuado escurrimiento de las aguas y protegiendo la estructura de los rellenos estructurales y terraplenes. También la modificación consideró la utilización de geotextil en el área de movimiento para asegurar la estabilidad del paquete estructural y la construcción de subdrenes de grava en sector donde se existe riesgo de afloramiento de napa freática. También fue necesario incorporar tres portones para mejorar el acceso al nuevo umbral en caso de urgencia o emergencia. Modificación N°2: Resolución MOP (Ex) N°1945 del 23 de septiembre de 2016, tramitada el 23 de septiembre de 2016. No se otorga aumento de plazo. El monto del aumento efectivo de contrato corresponde a $214.678.227.- e incorpora un valor proforma de $41.247.596.- La modificación de contrato N°2, surgió para cumplir los siguientes propósitos: Asegurar el marco presupuestario para desarrollar las obras necesarias e indispensables para el funcionamiento del recinto aeroportuario. Para esto se disminuyeron partidas que no generan inconvenientes para la operación aérea ni las labores de control y seguridad, tales como caminos interiores, mantención de obras de arte y cercos perimetrales, entendiendo que para todas las disminuciones existen alternativas actuales que suplen dicha necesidad. Por otra parte, fue necesario aumentar partidas consultadas en el proyecto, pero cuyas cantidades no correspondían a lo requerido en terreno. En general lo referido a la alimentación para el funcionamiento de las ayudas visuales. En cuanto a las obras extraordinarias fueron para dar solución a un sector de la pista antigua que se encuentra con deformaciones, realizando un fresado, colocación de geogrillas como medida de refuerzo y por Ultimo la pavimentación del sector otorgando solución a la problemática descrita. Fue necesario ejecutar obras civiles no consultadas en el proyecto para dar funcionamiento a las instalaciones REIL y PAPI, con los respectivos cableados de estos sistemas. Respecto a los obstáculos dentro del marco del contrato, es necesario rediseñar los tendidos eléctricos existentes de los lotes circundantes, y el retiro de galpones expropiados, materias no consultadas en la modificación n°1, dado que no existían autorizaciones a acceder a dichos sitios, por no tener los procesos expropiatorios terminados a cabalidad. Finalmente, se mantuvo la magnitud principal, la prolongación de 250 metros de extensión hacia el norte Norte, todo en pavimento asfáltico, lo que permite operar actualmente con una pista de 1950 metros de longitud. | Se confunde unidad de medida inicial con longitud de ampliación de pista en 250 metros lineales. Si se corrige lo anterior, la longitud del proyecto es equivalente a la situación recomendada. | [12 empty] | La comisión de Recepción provisional constituida en terreno, pudo constatar que la obra, se encuentra terminada . La comisión recorrió detenidamente la obra con el objeto de verificar el cumplimiento de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas del contrato, comprobando que estas fueron ejecutadas conforme a las reglas técnicas y términos contractuales, por lo que se procedió a su recepción provisional sin observaciones de acuerdo a lo establecido en el articulo N° 166 del R.C.O.P. del Ministerio de Obras PUblicas. | 20/10/2016 | La comisión de Recepción provisional constituida en terreno, pudo constatar que la obra, se encuentra terminada . La comisión recorrió detenidamente la obra con el objeto de verificar el cumplimiento de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas del contrato, comprobando que estas fueron ejecutadas conforme a las reglas técnicas y términos contractuales, por lo que se procedió a su recepción definitiva sin observaciones de acuerdo a lo establecido en el articulo N° 176 del R.C.O.P. del Ministerio de Obras PUblicas. | 11/05/2018 | SI | 11/11/2016 | Considerando que los itinerarios ofertados dependen solo de la voluntad y decisión de los operadores y la eventualidad que estos deseen realizar una mayor cantidad de operaciones las restricciones existentes obedecen a la baja capacidad del terminal de PAX, de las instalaciones DGAC, de la existencia de sólo 2 posiciones de aeronaves ,1 con puente de embarque y la segunda posición remota. La inexistencia de radio ayudas como un ILS (aquí la presencia de niebla en las mañanas condiciona una muy baja probabilidad de operación en horas matutinas). |  | En Operación | Negativas: -Afectación de la carpeta de rodado del camino tras el recinto del Ad. Cañal Bajo, (Frente a destacamento del ejército de Chile), por el intensivo transito del subcontratista que retiró el escombro proveniente del corte y proporciono el árido para la base de los 250 m. del alargue. - Corte del camino que conectaba el camino 225 con el del ejercito debiendo derivar el tránsito de los usuarios (principalmente conscriptos del ejército y otros) unos 500 m. mas al norte en el nuevo camino que conectaría a ambos nuevamente. (nuevo camino básico en malas condiciones para estos efectos). Positivas: -Se produjo una muy buena interacción de colaboración por parte del equipo designado por la Dirección General de Aeronáutica Civil como contraparte técnica del proyecto que permitió dar una solución a los mUltiples problemas que arrojó la nueva SLO. Esto permitió flexibilizar o mitigar algunas exigencias normativas y comenzar las operaciones en los plazos comprometidos. - Buena interacción con los propietarios afectados por los cortes a realizar a posteriori que permitieron realizar rebajes y cortes de algunos árboles antes de la gestión de expropiación efectiva, dando alivio a las principales objeciones de la SLO (aprox pista 15-33). -Debido a la excelente programación y al control estricto del Inspector Fiscal en combinación con una muy buena coordinación con jefatura del Ad. se cumplieron con los plazos de cierre total si afectar a las operaciones de aeronaves más qu | JOAO ANDRES ROMERO BRAVO | AEROPUERTOS MOP REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4178200% | 4178200% | 0 | 4183100% | 49 | 4215800% | 327 | 4215800% | 0 | 4215800% | 0 | 4222700% | 69 | 4230300% | 76 | 521 | 521 | Las mayores diferencias se presentan en los hitos (3 y 8): Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución (hito 3): Primer Gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil (hito 8): El primer estado de pago, se generó con fecha (26.10.2015) por un monto de $146.950.023, el cual considero movimiento de tierra (Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza y formación y Construcción de Terraplenes), lo que representó un 6,3% del avance físico adjudicado. | [12 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | unidad formuladora, financiera y técnica: DAP MOP | 235245 | 0 | 0 | 1265802 | 1030 | 3255849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4757926 | 235245 | 0 | 0 | 1265802 | 1030 | 3255849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4757926 | Situación Real: Expropiaciones M$ 1.634.736 Gastos Administrativos: M$ 126 Consultorias: M$268.071 Obras Civiles: M$ 3.419.193 | 268071 | 0 | 0 | 1634736 | 126 | 3151193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054126 | Por Resolución (TR) DAP N° 5 de fecha 3 de junio de 2015, fue adjudicado el contrato “AMPLIACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AD. CAÑAL BAJO, OSORNO, X REGIÓN”, por un monto de $2.244.578.660, y con un plazo de 365 días corridos a la empresa Constructora Bitumix S.A. Modificaciones del contrato: -DAP N° 372 (EX) del 10.12.15 = $499.968.159 -MOP N° 1945 (EX) del 23.09.16 = $214.678227 -MOP N° 1945 (EX) del 23.09.16 (proforma) = $41.247.596 Estados de pago - E. Pago (1) = $146.950.023.- (26.10.2015) - E. Pago (2) = $329.726.835.- (23.11.2015) - E. Pago (3) = $223.408.526.- (17.12.2015) - E. Pago (4) = $500.003.987.- (29.12.2015) - E. Pago (5) = $199.644.265.- (25.01.2016) - E. Pago (6) = $462.091.670.- (23.02.2016) - E. Pago (7) = $430.217.095.- (24.03.2016) - E. Pago (8) = $107.527.465.- (25.04.2016) - E. Pago (9) = $107.089.228.- (25.05.2016) - E. Pago (10) = $62.385.139.- (21.06.2016) - E. Pago (11) = Canje de Retenciones $137.227.341 (25.08.2016) - E. Pago (12) = $541.595.934.- (27.09.2016) - E. Pago (13) = $41.247.596.- (27.09.2016) - E. Pago (14) = $-$ 693.814.- (30.01.2018) Consultorias La asesoría fue realizada por el Consultor Ingenieros Civiles Ingenet Ltda Modificaciones del contrato: -Resolución DAP N° 004 (TR) del 05.05.2015 contrato inicial = $272.178.768 - Aumento de servicios = $4.421.359 -Disminución de servicios = $19.764.940 - Aprueba reajustes del contrato = $11.236.779 Estados de pago - E. Pago (1) = $14.132.897.- (25.08.2015) - E. Pago (2) = $20.326.013.- (23.09.2015) - E. Pago (3) = $21.191.460.- (26.10.2015) - E. Pago (4) = $20.896.486.- (23.11.2015) - E. Pago (5) = $23.005.527.- (16.12.2015) - E. Pago (6) = $27.921.470.- (25.01.2016) - E. Pago (7) = $25.992.480.- (23.02.2016) - E. Pago (8) = $26.064.668.- (24.03.2016) - E. Pago (9) = $26.164.237.- (25.04.2016) - E. Pago (10) = $26.248.871.- (25.05.2016) - E. Pago (11) = $26.308.612.- (21.06.2016) - E. Pago (12) = $9.819.245.- (22.07.2016) | 268071 | 0 | 0 | 1634736 | 126 | 3151193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054126 | 108892 | BIP > SIGFE | 268071 | 0 | 0 | 1525239 | 126 | 3151798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945234 | 285383 | 0 | 0 | 1644056 | 136 | 3355967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5285542 | La principal diferencia, se presenta en las expropiaciones, ya que no considera el pago de sentencias ejecutoriadas por juicio básico de reclamación respecto de valor pagado ante tribunal en proyecto, Lote(s): 1-10-11-12-14-19-4-9 por un monto de M$109.496, el cual se ejecutó el año 2018. | Negativas 1.1.- Afectación de la carpeta de rodado del camino tras el recinto del Ad. cañal Bajo, (Frente a destacamento del ejército de Chile), por el intensivo transito del subcontratista que retiró el escombro proveniente del corte y proporciono el árido para la base de los 250 m. del alargue. 1.2.- Corte del camino que conectaba el camino 225 con el del ejercito debiendo derivar el tránsito de los usuarios (principalmente conscriptos del ejército y otros) unos 500 m. mas al norte en el nuevo camino que conectaría a ambos nuevamente. (nuevo camino básico en malas condiciones para estos efectos). Positivas 1.3.- Se produjo una muy buena interacción de colaboración por parte del equipo designado por la DGAC como contraparte técnica del proyecto que permitió dar una solución a los mUltiples problemas que arrojó la nueva SLO. Esto permitió flexibilizar o mitigar algunas exigencias normativas y comenzar las operaciones en los plazos comprometidos. 1.4.- Buena interacción con los propietarios afectados por los cortes a realizar a posteriori que permitieron realizar rebajes y cortes de algunos árboles antes de la gestión de expropiación efectiva, dando alivio a las principales objeciones de la SLO (aprox pista 15-33). 1.5.-Debido a la excelente programación y al control estricto del IF en combinación con una muy buena coordinación con jefatura del Ad. se cumplieron con los plazos de cierre total si afectar a las operaciones de aeronaves más que en los días del cierre pr | [14 empty] | 342018.5441 | 0 | 0 | 1840325.5979 | 1497.7566 | 4733616.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917457.9813 | 0 | 351357.6383 | 0 | 0 | 2102799.9539 | 163.0864 | 4132467.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6586788.3314 | 342221.2029 | 0 | 0 | 2102799.9539 | 163.0864 | 4024355.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469540.0086 | -4.7802 | -6.4752 | -14.9835 | -1.7801 |  | 25878.16 | 16097.4231 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tuvieron modificaciones significativas con respecto a los montos recomendados originalmente. El ítem Expropiación registró un alza de sus costos reales respecto al recomendado de 14,26%, debido principalmente a los costos asociados a los procesos judiciales. El ítem Obras Civiles registró una baja de 14%98 de sus costos reales en relación a lo recomendado, debido a que durante el proceso de licitación la empresa contratista realizó una oferta por debajo del monto establecido. No obstante, durante la ejecución del proyecto existieron dos modificaciones de contratos que involucraron aumentos en los montos. Gastos Administrativos presenta una baja de 89,11% en relación a lo recomendado, en tanto Consultoría no presenta variación significativa, tanto en lo contratado como en lo gastado. | Variación de 0 a +-10% | Variación entre el -10% al -20% | JOAO ANDRES ROMERO BRAVO | AEROPUERTOS MOP REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No aplica. La pregunta normativa es si la idi requería ser reevaluada o no, y a partir de ello au análisis. Además, la reevaluación no es sólo por monto de inversión. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 6680 | 6247.14 | -6.4799 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 19.3 | 18.05 | -6.4767 | Real < Recomendado | indicadores de resultados son dependientes del tiempo. Por tanto, no se dispone de los antecedentes en carpeta digital del bip para su actualización. Sin embargo, se asume el porcentaje de disminución en los costos (-6.48%) que registró el proyecto. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 49 meses, un 145% por sobre el plazo total recomendado originalmente. Este aumento se debe exclusivamente a un significativo aumento del plazo en el ítem Expropiación debido a los trámites y proceso judiciales asociados a este ítem. En relación a los costos de la iniciativa, no se observan variaciones significativas, excepto en el ítem Expropiación que registra un ligero aumento. Si bien existieron modificaciones de contratos en términos de montos, no hubo reevaluación del proyecto. En relación a la magnitud de la obra, se confunde unidad de medida inicial la cual se corrige con longitud de ampliación de pista en 250 metros lineales. Finalmente, el proyecto se ejcuta de acuerdo al diseño original recomendado. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30046830-0 | REPOSICION RETEN DE CARABINEROS COCHAMO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | COCHAMO | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DEL CUARTEL HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL Y SE ENCUENTRA ALTAMENTE DETERIORADA, POR LO QUE SU REPOSICIÓN PERMITIRÁ DISPONER DE LAS DEPENDENCIAS SUFICIENTES Y ADECUADAS PARA SATISFACER LAS DEMANDAS POR SERVICIOS POLICIALES Y DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. | CONSISTE EN LA REPOSICION DEL RETEN COCHAMO EN EL TERRENO DEL ACTUAL EMPLAZAMIENTO, ATENDIENDO AL MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA, CONFORME AL DISEÑO DE ARQUITECTURA Y A LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS POR CARABINEROS. LA INFRAESTRUCTURA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 503 M2 EN DOS PISOS (465 CORRESPONDEN A CUARTEL Y CASA ANEXA Y 38 M2 A ESTACIONAMIENTOS) | 0 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 13 | 7 | Por el monto disponible para la asesoría se definió su contratación en la 1° etapa del proyecto por 210 días | -46.1538 | 4 | 0 | ORDEN DE COMPRA FECHA ORDEN COMPRA FECHA DOC RECEPCION FACTURA FECHA FACTURA 3179-771-CM17 29.09.2017 04-10-2017 14308 03.10.2017 3179-772-CM17 29.09.2017 13-10-2017 4955 13.10.2017 3179-773-CM17 29.09.2017 13-11-2017 239628 13.11.2017 3179-775-CM17 29.09.2017 20-10-2017 10680 20.10.2017 3179-777-CM17 29.09.2017 09-11-2017 755 07.11.2017 3179-778-CM17 29.09.2017 08-11-2017 5193 08.11.2017 3179-779-CM17 20.09.2017 09-11-2017 239604 10.11.2017 3179-780-CM17 29.09.2017 18-10-2017 724 17.10.2017 3179-781-CM17 29.09.2017 29-11-2017 965145 05.12.2017 3179-782-CM17 29.09.2017 10-10-2017 24823 10.10.2017 3179-783-CM17 05.10.2017 30-10-2017 10776 30.10.2017 3179-788-CM17 03.10.2017 17-10-2017 14456 16.10.2017 3179-789-CM17 03.10.2017 05-10-2017 4566 04.10.2017 3179-791-CM17 05.10.2017 15-11-2017 766 15.11.2017 3179-792-CM17 05.10.2017 10-10-2017 4455 10.10.2017 3179-793-CM17 05.10.2017 23-10-2017 10701 23.10.2017 3179-794-CM17 05.10.2017 24-10-2017 10749 24.10.2017 3179-795-CM17 05.10.2017 13-11-2017 2827 13.11.2017 3179-796-CM17 05.10.2017 10-10-2017 1691 10.10.2017 3179-797-CM17 05.10.2017 30-10-2017 10778 30.10.2017 3179-798-CM17 05.10.2017 25-10-2017 24995 25.10.2017 3179-799-CM17 05.10.2017 13-11-2017 2828 13.11.2017 EN RELACIÓN A LA FECHA DE TERMINO, EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO L2 DE CARABINEROS NO TIENE REGISTRO DE ADQUISICIONES PARA ESTE PROYECTO EN EL AÑO 2018. | -100 | 4 | 9 | LA DIFERENCIA SE DEBEN PRINCIPALMENTE A LOS ´PROCESOS DE LAS LICITACIONES QUE NO FUERON DECLARADOS DESIERTOS POR LO QUE SE RE PUBLICARON. | 125 |  |  |  |  | 4 | 2 | SegUn ingreso a la dirección fueron 3 : 1° 25.02.2008 por $ 2.729.000 ; 2° el 13.08.2010 por $ 7.640.000 y el 3° el 28.04.2015 por $ 15.569.000 Total ingresado fue de $ 25.938.000.- | -50 | 13 | 10 | Se realizaron 2 modificaciones de contratos . Res. DA RPM N° 195 del 02.03.2017 por aumento efectivo de $ 0 y plazo 0 Res. DA RPM N° 665 del 26.07.2017 por aumento efectivo de $ 56.157.927 y plazo de 30 días Res DA RPM N° 785 del 30.08.2017 por disminución efectiva de $ 3.700.000 y plazo 0 días | -23.0769 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 10 | 10 | 22 | 40 | 18 | El plazo total se modifica por el aumento efectivo que solicito el mandante por incorporar equipos de seguridad y otros | 120 | 300 | El proyecto tuvo una duración total de 22 meses, un 120% sobre el plazo original recomendado y sin considerar lo tiempos muertos existentes. Equipos es el Unico ítem que registra un aumento del plazo respecto al recomendado, dado principalmente por los proceso de licitaciones asociados. Equipamientos no indica variación, en tanto que Obras Civiles, Consultoría y Gastos Administrativos presentan disminución con respecto al plazo recomendado, con -25.13%, -46.41% y -51.67% respectivamente. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 07/10/2016 | [14 empty] | 717563 | 15570 | 733133 | 726314 | 6819 | Obras Civiles : Monto final $ 678.658.585 - 3 modificaciones de contrato por un monto de $ 52.457.927 (aumento y disminución) plazo 30 días Consultoria : Monto final $ 11.707.500 sin modificaciones de contrato. Gastos Administrativos : $ 25.938.000.- EQUIPOS: $ 21.125.918 MONTO TOTAL EN ORDENES DE COMPRA EQUIPAMIENTO :$6.595.472 TOTAL DE ORDENES DE COMPRAS DE EQUIPAMIENTO CONSIDERAN QUE EXISTEN ADQUISICIONES QUE EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO L2 NO TIENE REGISTRO. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 503 | 503 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo aumento de superficie del diseño original | No hubo variación en la superficie construida respecto de la diseñada y aprobada. | [12 empty] | Resolución DA RPM N° 31 de fecha 21.09.2018 aprueba acta de recepción provisional sin observaciones. Toma de Razón el 23.10.2018 la obra tuvo observaciones las que fueron realizadas por la empresa | 07/10/2017 | Resolución DA RPM N° 02 de fecha 07.02.2019 aprueba acta de recepción definitiva sin observaciones. Toma de Razón el 11.04.2019 | 08/10/2018 | SI | 17/10/2017 | No hay situaciones a la fecha e informada a la dirección Regional de Arquitectura |  | En Operación | Coordinación con el equipamiento que se realizaba por otro medio | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4029400% | 4029400% | 0 | 4033000% | 36 | 4206400% | 1734 | 4259200% | 528 | 4259200% | 528 | 4265000% | 58 | 4267100% | 21 | 2377 | 2377 | No hay | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Proyecto de diseño elaborado por la institución de Carabineros de Chile. | 19000 | 8470 | 23333 | 0 | 7641 | 342872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401316 | 19000 | 8470 | 23333 | 0 | 7641 | 342872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401316 | No hay | 11708 | 5717 | 21476 | 0 | 23209 | 682359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744469 | No hay diferencia debido a que inicialmente hubo un primer gasto administrativo por M$7.640 | 11708 | 5718 | 21476 | 0 | 23209 | 678659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740770 | 14456 | BIP > SIGFE | 11711 | 5718 | 7018 | 0 | 23209 | 678658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726314 | 12170 | 5813 | 7127 | 0 | 26597 | 701121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752828 | Hay diferencia de pesos al redondear los montos en M$ (miles de pesos). En ítem de equipos hay diferencia entre le monto de sigfe y el gasto real, se coteja con chileindica | [15 empty] | 30001.9002 | 13374.2832 | 36844.3336 | 0 | 12065.9946 | 541415.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633702.1523 | 960795.8933 | 14837.2641 | 6971.9432 | 25883.9688 | 0 | 29995.9043 | 864721.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942410.301 | 14587.8379 | 6970.7441 | 25883.9688 | 0 | 29995.9043 | 840764.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918202.7644 | 48.715 | 44.895 | 55.29 | -2.5687 | -4.4331 | 1825.4528 | 1671.4996 | El monto de la columna montos recomendados corresponde a la aprobación del proceso 2010 (moneda 31.12.2008 actualizada a moneda pp 2018). El proyecto mantuvo esa recomendación por los años 2011 y 2012, en los que , no obstante haber movimientos en asignaciones, no hubo pagos. El proyecto no fue presentado para el proceso 2013. Posteriormente obtuvo RS en la presentación 2014 y el primer gasto fue en el 2015. En esta segunda presentación se actualizaron los montos obteniendose una aprobación equivalente a M$ 759.180 moneda pp2018. Respecto de esa referencia, la diferencia, en el total, entre lo contratado y lo aprobado es de un 8,24 % (A), entre lo gastado y aprobado de un 0,32 %(B) y entre lo gastado y lo contratado de un 3, 6 %(C). El mayor monto contratado en A se explica en la reevaluación del año 2017 que aumentó las obras civiles y disminuyó equipos, equipamiento, consultorías y gastos administrativos. La diferencia entre lo gastado y lo contratado se explica en que los pagos se difieren en el tiempo, por lo que los montos actualizados resultan menores que el contrato actualizado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 528453 | 56158 | 10.63% | 3 modificaciones de contrato por un monto de $ 52.457.927 (aumento y disminución) plazo 30 días | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 759180 | 801221 | 5.5377 | La reevaluación 1 involucró una variación de 5, 54 % en el monto total aprobado. La reevaluación 2 no implicó modificaciones en el monto, sólo cambios de especificaciones en partidas de obras civiles y equipos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 51512 | 51512 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Las variaciones en los montos gastados respecto de los recomendados son mínimas (0,3 %) lo que permite concluir que el indicador calculado que dió origen a la aprobación del 2014, no experimenta variaciones reales al momento de esta evaluación. | El proyecto tuvo una duración total de 22 meses, un 120% sobre el plazo original recomendado y sin considerar lo tiempos muertos existentes. Si bien el ítem Obras Civiles tuvo una modificación en plazos, la obra se ejecutó finalmente en un período inferior a lo estipulado originalmente. La segunda reevaluación del proyecto implicó cambios de especificaciones en partidas de obras civiles y también en equipos, retrasando la adquisición de estos Ultimos. Con respecto a los costos, el proyecto presentó significativas variaciones al alza de los montos contratados y gastos reales respecto a lo recomendado. Estos aumentos provienen principalmente del ítem Obras Civiles, el cual tuvo modificaciones de contratos que derivaron en una reevaluación. Esta reevaluación involucró una variación de 5, 54 % en el monto total aprobado, en tanto, la reevaluación 2 no implicó modificaciones en el monto. Adicionalmente, hubo sobreestimación de los montos y/o requerimientos en equipos, equipamiento y consultorías. En relación a la magnitud, esta se mantuvo sin modificaciones durante la ejecución. Finalmente, el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo establecido, con leves modificaciones con respecto al diseño original. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30465159-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | CALBUCO | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR RURAL DE CHUCAHUA ES UNA LOCALIDAD SEMICONCENTRADA QUE SE UBICA EN LA ISLA HUAR COMUNA DE CALBUCO Y PRESENTA EL PROBLEMA DE UN DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA SIN TRATAMIENTO ADECUADO PARA EL CONSUMO HUMANO. ESTE PROYECTO TIENE POR OBJETO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 93 METROS CON UNA BOMBA INSTALADA QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 6,2 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2012 POR EL M.O.P. LAS AGUAS SERAN TRATADAS MEDIANTE INYECCION DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVES DE UN EQUIPO CLORADOR EN UNA CASETA DE TRATAMIENTO. EN OTRO TERRENO, SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN ESTANQUE SEMIENTERRADO DE HORMIGON ARMADO DE 30 M3., UNA CAMARA DE PRESURIZACION Y OBRAS ELECTRICAS. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 14 KM DE RED DE DISTRIBUCION QUE SERAN EN PVC DE 63, 75 Y 90 MM DE DIAMETRO, Y LA INSTALACION DE 121 ARRANQUES DOMICILIARIOS QUE PERMITIRA BENEFICIAR AL AÑO DE PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO A 575 HABITANTES DEL SECTOR. | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 16 | Los plazos son los mismos que en el contrato de obras civiles. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 15 | Res. DROH NÂ°1072 del 28.09.2017: Contrato Original. Inicio del contrato 05.09.2017 y término 02.05.2018. Res. DROH NÂ°560 del 05.07.2018: Primera Modificación de Contrato. Se contemplan aumentos y disminuciones de obra, por lo que se aumenta plazo y monto. Se disminuye la partida de extensión de red eléctrica, dado que corresponde a la empresa SAESA y se agregan las contrato elementos que mejoran el servicio, tales como estanque hidroneumático, válvulas de ventosa en las redes de distribución y arranques adicionales.Se aumentan 80 días de plazo con fecha de término del contrato 21.07.2018. Res. DROH NÂ°1028 del 21.11.2018: Segunda Modificación de Contrato por paralización debido a las obras que debe realizar la empresa SAESA para la conexión del servicio eléctrico.Se aumentan 90 dí­as con fecha de término del contrato 19.10.2018. Res. DROH NÂ°174 del 12.02.2019: Tercera Modificación de Contrato por paralización debido a las obras que debe realizar la empresa SAESA para la conexión del servicio eléctrico.Se aumentan 60 días con fecha de término del contrato 18.12.2018.. | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 230 | [13 empty] | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | La principal causa son las obras extraordinarias y la demora de la conexión por parte de la empresa SAESA. | 100 | 100 | Durante el desarrollo de las obras, el proyecto tuvo 3 modificaciones para aumentar los plazos de ejecución de las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías, en cerca de 8 meses adicionales, pasando de 8 meses a casi 16 meses en ambos casos. Es decir, hubo un aumento de 95,42%, respecto al plazo aprobado en la etapa ex ante. El primer aumento de plazo de 80 días se produjo por la necesidad de modificar el trazado y uso de faja, requiriéndose la aprobación de la Dirección de Vialidad. El segundo y tercer aumento de plazos, por 90 y 60 días, respectivamente, se explicó por la necesidad de que la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona realizara la extensión de la línea en media tensión trifásica, para la conexión respectiva. Con todo lo anterior, el plazo de término final del proyecto fue 18/12/2018, lo que implicó 16 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir, significó un aumento total del proyecto de 100%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 27/03/2019, de acuerdo a lo informado por la Institución Técnica. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 06/10/2017 | [14 empty] | 631730 | 0 | 631730 | 589372 | 42358 | Res. DROH NÂ°1072 del 28.09.2017: $561.736.557. Inicio del contrato 05.09.2017 y término 02.05.2018. Res. DROH NÂ°560 del 05.07.2018: $551.729.021 fecha de término del contrato 21.07.2018. Res. DROH NÂ°1028 del 21.11.2018: $551.729.021 con fecha de término del contrato 19.10.2018. Res. DROH NÂ°174 del 12.02.2019: $551.729.021 con fecha de término del contrato 18.12.2018.. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 121 | 129 | 106.6116 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se construyeron en el sector 8 viviendas nuevas entre el periodo de la encuesta final en la etapa de formulación del proyecto y el inicio de la obra, por lo que se aumentó igual nUmero de arranques, lo que quedó regularizado en la modificación de contrato N°1. Las Obras Extraordinarias no afectaron la magnitud principal del sistema. | Desde la aplicación de la encuesta final en la formulación del proyecto, se construyeron 8 nuevas viviendas en el sector, por lo que en la ejecución del mismo, y a solicitud del Comité de APR, se incrementó la magnitud del proyecto quedando en 129 arranques en total. Este aumento de la magnitud quedó tramitado en la Modificación del contrato N° 1, junto a otros ajustes realizados que implicaron una disminución del monto contratado. | [12 empty] | En la recepción, la comisión realizó observaciones menores, tales como, solicitud de antecedentes de respaldo de la bomba instalada, fuga en red de distribución, entrega de suministros de herramientas para la operación del comité y entrega del informe final de la obra. Se encuentra pendiente la visita a terreno por parte la comisión para revisar si las observaciones fueron corregidas. | 27/03/2019 | No se ha realizado la recepción definitiva, debido a que la obra se encuentra en garantí­a hasta el 18.12.2019. Luego de esa fecha, se debe realizar este acto administrativo. |  | SI | 27/03/2019 | El sistema se encuentra operando de forma normal, administrado por comité APR. |  | En Operación | Existió un retraso significativo de la conexión por parte de la empresa SAESA. | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | AGUA POTABLE RURAL | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4258600% | 4269900% | 113 | 4273100% | 32 | NA | 0 | 4298300% | 252 | 4298300% | 252 | 4301400% | 31 | 4308300% | 69 | 497 | 384 | No Hay | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | SERVICIO |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. las etapas de Prefactibilidad, con la construcción de un pozo profundo en el año 2012, y de Diseño, desarrollado entre el 2014 y 2015, siendo la Institución Técnica la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 04/08/2016. | 67988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536873 | 74561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588785 | No Hay | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631729 | En el ítem obras civiles hay una disminución por M$10.008 por modificación de contrato. | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631729 | 42357 | BIP > SIGFE | 74366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589372 | 74654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591647 |  | No Hay | [14 empty] | 91736.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632672.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724408.165 | 0 | 100214.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679128.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779343.0964 | 96279.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663996.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760276.3786 | 7.5834 | 4.9514 | 4.9512 | -2.4465 |  | 5893.6153 | 5147.2608 | Los montos contratados y gastos reales de la iniciativa tuvieron un alza respecto a los montos recomendados de 7,58% y 4,95% respectivamente. La diferencia que se aprecia entre el gasto real y lo contratado versus lo recomendado, se debe, a que en la licitación realizada las Obras Civiles se contrataron a un valor superior en 9,24% respecto al monto recomendado en la evaluación Ex Ante, y posteriormente en el desarrollo de las obras, hubo un ajuste al proyecto lo que originó una disminución de contrato, resultando en un aumento real de 4,95% respecto al monto recomendado. Esta misma variación se repite en la asignación de Consultorías, ya que por convenio existente entre la Unidad Técnica y la Empresa Sanitaria, la asistencia técnica tiene un valor de 14,5% sobre el contrato pagado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | AGUA POTABLE RURAL | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 604095 | 29910 | 4.951% | El contrato original significó un aumento de 9,24% sobre lo recomendado, no obstante se realizó una disminución de las asignaciones por lo que su gasto real fue superior en 4,95% respecto a lo recomendado, es decir, el incremento total fue de M$ 29.910 en moneda 2018. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió reevaluaciones en su desarrollo. Sin embargo, el monto contratado superó en 9,24% el valor recomendado en el análisis ex ante, aunque posteriormente, en la ejecución del contrato, se ajustó la cifra a la baja, generándose un incremento real sobre el recomendado de 4,95%. La disminución del monto contratado se generó en la Modificación del contrato N° 1, donde se realizó un ajuste del presupuesto con un aumento de M$17.873 y una disminución de M$27.880, es decir, una disminución total de M$10.007 del monto contratado. Estos ajustes correspondieron a: cambios en recinto de regulación (estanque hidroneumático de 500 lt. en zona posterior, y disminución de partidas de bombas, construcción de murete de contención por reubicación de la regulación y planta presurizadora), cambios en red de distribución (con aumento de 8 nuevos arranques y 5 sistemas de ventosas), cambio en obras viales (1 atravieso de arranque en zanja por arranque adicional), cambio en red de impulsión (disminución de tuberías de D=90 mm y aumento de tubería de 75 mm), cambio en obras eléctricas por disminución de la extensión de la línea de media tensión que era de cargo de la empresa distribuidora de energía eléctrica. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 751810 | 777932 | 3.4745 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 65546 | 67823.66 | 3.4749 | Real > Recomendado | En la cuarta columna de valores: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), se actualizaron los valores de los indicadores de la recomendación original que estaban a moneda del 31/12/2014, con el fin de realizar la comparación con los indicadores reales en igual moneda presupuesto 2018. Considerando el aumento de la inversión final realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron superiores en 3,47% respecto a los recomendados en el ex ante. | El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías, debido al tiempo requerido para la obtención de la aprobación de la modificación de atraviesos y paralelismos por parte de la Dirección de Vialidad, y la paralización de obras a la espera de la realización de la extensión de la red por parte de la empresa distribuidora de energía. Asimismo, si bien el proyecto no tuvo reevaluación, si una modificación por concepto de las obras, las cuales se contrataron en un 9,24% superior respecto al monto recomendado y posteriormente se realizó un ajuste a las partidas lo que implicó una disminución de contrato, por lo que el aumento real de la inversión fue de 4,95%, respecto a lo analizado en la evaluación ex ante. Los ajustes realizados al contrato correspondieron a cambios en: recinto de regulación, red de distribución (con aumento de 8 nuevos arranques), obras viales, red de impulsión y obras eléctricas. Respecto a los valores de los indicadores de evaluación, éstos resultaron mayores en un 3,47% respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra valores mayores a la información del SIGFE, no existiendo explicaciones al respecto. Con todo lo anterior, y en relación a lo recomendado en el ex ante, el plazo total de ejecución del proyecto fue 100% superior sin y con tiempos muertos. Como se indicó anteriormente, en el desarrollo de la ejecución del proyecto hubo un aumento de la magnitud, con la construcción de 8 nuevos arranques, quedando en total con 129 arranques. El proyecto entró en operación el 27/03/2019 sin observaciones a la fecha, segUn lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva de la obra se realizará después del término de la garantía, que vence el 18/12/2019. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30479686-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUNTA CHILEN, ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 60 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 3,5 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2012 POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD. LAS AGUAS SERÁN TRATADAS MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO CLORADOR UBICADOS EN UNA CASETA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CLORACION Y DE LAS OBRAS ELECTRICAS. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 25 M3 Y 20 METROS DE ALTURA. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 7,8 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN PVC C-10 DE 75 MM DE DIÁMETRO, Y LA INSTALACIÓN DE 154 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR AL AÑO 2037 A 716 HABITANTES DEL SECTOR. | 0 |  |  |  | 7 | 12 | El contrato de consultarías tiene el mismo plazo que el de obras civiles. | 71.4286 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 7 | 12 | El aumento de plazo se debe por paralizaciones al contrato debido a la demora de la Empresa SAESA en realizar la conexión eléctrica. Res. DROH N°1464 del 07.12.2017: Contrato Original Res. DROH N°591 del 13.07.2018: Modificación N°1 del contrato por concepto de paralización en 60 días. Res. DROH N°776 del 24.09.2018: Modificación N°2 del contrato por concepto de paralización en 60 días. Res. DROH N°1080 del 05.12.2018: Modificación N°3 del contrato por concepto de paralización en 45 días. | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 165 | [13 empty] | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | El motivo es la demora de la conexión eléctrica por parte de la empresa SAESA. | 85.7143 | 85.7143 | El proyecto contempló un plazo total de ejecución de 13 meses, un 85,71% por sobre el plazo originalmente recomendado. Los dos ítems del proyecto, Obras Civiles Y consultoría, tuvieron significativos aumentos con respecto a los plazso recomendados, de 68,57% y 78,10% respectivamente. De acuerdo a los antecedentes presentados en el módulo de la carpeta digital (informes de la asesoría de la inspección de obras de Essal y Resoluciones de aprobación de aumentos de plazos), el motivo del aumento de plazo en la ejecución del proyecto de se debió a la tardanza en los trabajos de conexión de la empresa distribuidora eléctrica (SAESA), por lo tanto no se podría recibir el proyecto mientras no se contara con esta factibilidad de conexión. Cabe indicar que los plazos de conexión por parte de la empresa eléctrica, una vez entregada la factibilidad de conexión esta establecido por ley en un máximo de 60 días, lo que no ocurrió en este caso y no se observa que la Unidad Técnica hubiera presentado algUn requerimiento ante la SEC para que se cumplimiento al plazo. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 18/12/2017 | [14 empty] | 461025 | 0 | 461025 | 430740 | 30285 | Res. DROH N°1464 del 07.12.2017: $402.642.564. Fecha Inicio Contrato 28.11.2017 y término 25.06.2018.- Res. DROH N°591 del 13.07.2018: $402.642.564. Fecha de término 24.08.2018.- Res. DROH N°776 del 24.09.2018: $402.642.564. Fecha de término 23.10.2018.- Res. DROH N°1080 del 05.12.2018: $402.642.564. Fecha de término 07.12.2018.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 154 | 154 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias | - No se realizó modificación en cuanto a la cantidad final de beneficiarios del sistema, esto es, la iniciativa se recomendó con 154 arranques y se construyó con 154 arranques. | [12 empty] | La recepción provisional se encuentra recibida por la comisión y mediante Res. DROH N°356 del 13.03.2019 se realiza a devolución de las retenciones. Las Observaciones levantadas en la recepción son de carácter menor, tales como, cambio de ciertas válvulas, ordenamiento del recinto y propietario aledaño, corrección en la entrega de antecedentes finales de la obra y detalles de las obras eléctricas. | 06/02/2019 | No se ha realizado debido a que la obra se encuentra con garantías hasta la fecha 07.12.2019, luego se debiera efectuar el acto de recepción definitiva. |  | SI | 03/01/2019 | El sistema se encuentra operando de forma normal a través del comité APR. |  | En Operación | El retraso de la conexión eléctrica por parte de SAESA. | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4276900% | 4276900% | 0 | 4288800% | 119 | NA | 0 | 4306700% | 179 | 4306700% | 179 | 4308700% | 20 | 4312200% | 35 | 353 | 353 | No Hay | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS-ESSAL | SI | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | La Iniciativa postula directamente a la Etapa de Ejecución, a partir de un diseño que fue elaborado por una empresa consultora cuya trabajo fue inspeccionado por la Empresa Sanitaria Los Lagos (ESSAL), de acuerdo al convenio Ad-Referendum entre la DOH y ESSAL. | 61228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483492 | 61228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483492 | No Hay | 58383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461025 | No Hay | 58383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461025 | 30285 | BIP > SIGFE | 54548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430740 | 54882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433376 | [16 empty] | 79134.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545754.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624888.2922 | 0 | 71831.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495389.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567220.4646 | 70411.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485370.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555781.6331 | -9.2285 | -11.059 | -11.0643 | -2.0166 |  | 3608.9716 | 3151.7551 | Los montos contratados y costos reales de la iniciativa presentan disminuciones con respecto a los montos recomendados de 9,23% y 11,06% respectivamente. La disminución observada se debe a que la empresa contratista adjudicada realizó una propuesta por un monto levemente inferior al estipulado originalmente. De acuerdo a la recomendación del proyecto el año 2017, corresponde monto M$ 422.268 moneda presupuesto 2017 (lo indica la ficha IDI), lo que hizo el sistema fue deflactarla a moneda 2015 y después inflactarla a moneda 2018. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. No obstante, si tuvo tres modificaciones de contratos que sólo derivaron en aumentos de plazos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | - En este caso no se realizó proceso de Reevaluación ni modificaciones de contrato menores al 10%, todas las modificaciones de contrato se debieron al aumento de plazo en espera a la conexión del sistema de Agua Potable Rural a la red eléctrica de SAESA. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 428462 | 404627 | -5.5629 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 37355 | 35277 | -5.5628 | Real < Recomendado | - Para el calculo de los indicadores actualizado y contratado, se utilizó la planilla de evaluación económica utilizada por la unidad formuladora presentada para la recomendación. -La diferencia de los indicadores se obtiene debido al menor costo de contrato en relación al presupuesto recomendado. | -De acuerdo a los antecedentes presentados en el módulo de la carpeta digital del expost, la Iniciativa se ejecutó de acuerdo a los antecedentes recomendados, es decir, no se realizaron modificaciones de obras durante la ejecución del proyecto y se encuentra en operación prestando el servicio esperado. El Unico inconveniente observado, corresponde a la demora excesiva para la conexión del servicio al suministro de energía eléctrica (SAESA), no se observa en este punto que la unidad Técnica generara una solicitud a la SEC para disminuir tiempo de espera. Esta situación generó un aumento del plazo total en 165 días, por lo que fue necesario modificar tres veces el contrato de obras civiles. En relación a los costos, se observan pequeñas diferencias entre los contratado y gastado respecto a los montos recomendados. La disminución observada se debe a que la empresa contratista adjudicada realizó una propuesta por un monto levemente inferior al estipulado originalmente. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones inferioes al 10%, sólo tres modificaciones de contrato que sólo derivaron en los aumentos de plazos indicados. Finalmente, la magnitud del proyecto no se vio modificada, construyéndose los 154 arranques establecidos originalmente. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30467605-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | RIO NEGRO | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 73 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 8,8 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2011 POR LA MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO. LAS AGUAS SERAN TRATADAS MEDIANTE INYECCION DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVES DE UN EQUIPO CLORADOR. DENTRO DE LAS OBRAS PROYECTADAS, SE CONTEMPLA PARA LA REGULACIÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 10M3 Y 25 METROS DE ALTURA. ADEMAS DE UNA CASETA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CLORACION Y DE LAS OBRAS ELECTRICAS. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 7,2 KM DE RED DE DISTRIBUCION QUE SERAN EN PVC DE 63 Y 75 MM DE DIAMETRO, Y LA INSTALACION DE 61 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR AL AÑO 2036 A 299 HABITANTES DEL SECTOR. | 305 |  |  |  | 7 | 21 | El aumento de plazo va de acuerdo al contrato de la obra civil. | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 7 | 20 | El aumento de plazo se debe a obras extraordinarias ejecutadas en la modificación N°1, pero la mayor cantidad de tiempo fue debido a la tardanza en la conexión por parte de SAESA. Res. DROH N°314 del 31.03.2017: Contrato original. Res. DROH N°1600 del 23.01.2018: Modificación de Contrato N°1. Obras Extraordinarias y aumento de plazo. Res. DROH N°487 del 13.06.2018: Modificación de Contrato N°2. Paralización. Res. DROH N°521 del 25.06.2018: Modificación de Contrato N°3. Paralización. Res. DROH N°688 del 20.08.2018: Modificación de Contrato N°4. Paralización. Res. DROH N°1158 del 12.12.2018: Modificación de Contrato N°5. Paralización. Res. DROH N°538 del 29.04.2019: Modificación de Contrato N°6. Paralización. Res. DROH N°591 del 10.05.2019: Modificación de Contrato N°7. Regularización administrativa de redacción. ORD. DROH N°1005 del 23.05.2019 se indica a la U.T. de ESSAL modificar contrato por disminución de monto.Se regularizará contrato, pero no por plazo. | 185.7143 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 390 | [13 empty] | 12 | 12 | 21 | 21 | 0 | Las causas son las mismas del contrato de la obra civil. | 75 | 75 | EL PLAZO RECOMENDADO ORIGINALMENTE FUE DE 12 MESES. EL PLAZO REAL DE LA ETAPA DE EJECUCION FUE DE 21 MESES. ESTE INCREMENTO DE 9 MESES, EQUIVALENTE A UN 75% RESPECTO AL PLAZO ORIGINAL, SE EXPLICA POR SUCESIVAS MODIFICACIONES SEGUN SE INDICA A CONTINUACION: 1. EL CONTRATO ORIGINAL FUE APROBADO POR RES. DROH N°314 DEL 31.03.2017, ESTABLECIENDO UN PLAZO DE EJECUCION DE 210 DIAS CORRIDOS. 2. HUBO UN AUMENTO DE PLAZO DE 120 DIAS POR OBRAS EXTRAORDINARIAS EJECUTADAS EN LA MODIFICACIÓN N°1, SEGUN RESOLUCION N° 1600 DEL 13.01.2018. SUMADO ESTE PLAZO AL DEL CONTRATO ORIGINAL, ALCANZA UN TOTAL DE 330 DIAS. LUEGO SE PRESENTAN 7 MODIFICACIONES MAS RELACIONADAS CON SUCESIVAS PARALIZACIONES DEBIDO AL TIEMPO QUE LA EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRICA SAESA SE TOMO PARA CONECTAR EL SISTEMA. 3. MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°2 POR PARALIZACIÓN (60 DIAS), APROBADA POR RES. DROH N°487 DEL 13.06.2018. 4. MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°3 POR PARALIZACIÓN (45 DIAS) , APROBADA .POR RES. DROH N°521 DEL 25.06.2018. 5. MODIFICACION DE CONTRATO N°4 POR PARALIZACION (30 DIAS), APROBADA POR RES. DROH N°688 DEL 20.08.2018. 6. MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°5. POR PARALIZACIÓN (90 DIAS), APROBADA POR RES. DROH N°1158 DEL 12.12.2018. 7. MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°6. POR PARALIZACIÓN (35 DIAS), APROBADA POR RES. DROH N°538 DEL 29.04.2019: 8. MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR PARALIZACIÓN (20 DIAS). 9. MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°7. REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE REDACCIÓN. ORD. DROH N°1005 DEL 23.05.2019 SE INDICA A LA UNIDAD TECNICA DE ESSAL MODIFICAR CONTRATO POR DISMINUCIÓN DE MONTO.SE REGULARIZARÁ CONTRATO, PERO NO POR PLAZO. LA REGULARIZACION ES POR MONTO, RES. DROH N°591 DEL 10.05.2019: | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 13/04/2017 | [14 empty] | 479459 | 0 | 479459 | 454782 | 24677 | Res. DROH N°314 del 31.03.2017: $315.715.814 con fecha de inicio 24.03.2017 y término 19.10.2017. Res. DROH N°1600 del 23.01.2018: $418.741.756 con fecha de término 16.02.2018 y aumento de plazo por 120 días por obras extraordinarias. Res. DROH N°487 del 13.06.2018: $418.741.756 con fecha de término 01.06.2018 y aumento de plazo por 60 días y paralización por 45 días. Res. DROH N°521 del 25.06.2018: $418.741.756 con fecha de término 16.07.2018 con paralización por 45 días. Res. DROH N°688 del 20.08.2018: $418.741.756 con fecha de término 15.08.2018 con paralización por 30 días. Res. DROH N°1158 del 12.12.2018: $418.741.756 con fecha de término 13.11.2018 con paralización por 90 días. Res. DROH N°538 del 29.04.2019: $418.741.756 con fecha de término 18.12.2018 con paralización por 35 días. Res. DROH N°591 del 10.05.2019: $418.741.756 con fecha de término 18.12.2018. Regula error de transcripción. ORD. DROH N°1005 del 23.05.2019 se indica a la U.T. de ESSAL modificar contrato por disminución de monto a $415.616.817, debido a obras no ejecutadas del contrato original. Se encuentra en proceso de regularización. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 61 | 74 | 121.3115 | Real > Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia. | EL PROYECTO PRESENTA UN AUMENTO EN LA MAGNITUD DEBIDO A QUE SE INCORPORARON ARRANQUES PARA 13 NUEVOS BENEFICIARIOS, QUE SUMADOS A LOS 61 INICIALES TOTALIZAN 74, LO QUE REPRESENTAN UN INCREMENTO DE 21,3%. | [12 empty] | La comisión realizó observaciones de carácter menor, tales como, pinturas, reposición de válvulas, limpieza de cámaras y del ingreso del informe final. Otra observación de mayor atención se trata de una fuga en red matriz. Debido a la regularización del contrato por disminución de obras no ejecutadas, el contrato se encuentra en proceso de regularización del monto final. | 15/02/2019 | No se ha realizado, la obra se encuentra con garantías hasta 18.12.2019. |  | SI | 15/02/2019 | El sistema se encuentra operando de manera normal. |  | En Operación | La demora de la conexión por parte de SAESA fue un aspecto negativo dentro de la ejecución del contrato. | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4262500% | 4269900% | 74 | 4273100% | 32 | NA | 0 | 4281800% | 87 | 4281800% | 87 | 4283800% | 20 | 4297200% | 134 | 347 | 273 | No Hay | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL DESARROLLA LAS ETAPAS DE FACTIBILIDAD, DISEÑO Y EJECUCION. DE ESTAS ETAPAS, SOLO LA ULTIMA ES INGRESADA AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PARA SU ANALISIS EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.. | 48372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381969 | 60718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479460 | No Hay | 60718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479460 | No Hay | 60717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479459 | 24677 | BIP > SIGFE | 57592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454782 | 58969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465659 | Diferencia con SIGFE. | No Hay | [14 empty] | 74704.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515197.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589901.4646 | 574951.479 | 74704.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515197.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589901.4646 | 74460.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513531.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587992.3945 | 0 | -0.32363 | -0.3233 | -0.32363 | 2.2682 | 7945.8432 | 6939.6144 | LOS MONTOS CONTRATADOS Y GASTOS REALES DE LA INICIATIVA NO PRESENTAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO A LOS MONTOS ORIGINALMENTE RECOMENDADOS. UNA VEZ REEVALUADO EL PROYECTO, EL MONTO RECOMENDADO PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2018 FUE DE M$418.742 PARA OBRAS CIVILES Y M$60.717 PARA CONSULTORIAS. EL MONTO DE LAS OBRAS CIVILES FUE AJUSTADO CON UNA RESOLUCIÓN DEL AÑO 2019, DEBIDO A QUE SE HABÍA PRODUCIDO UNA DISMINUCIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO POR M$3.125 (EQUIVALENTE A UN 0,0074%), QUEDANDO EL MONTO FINAL DE OBRAS CIVILES EN M$415.617, LO QUE NO SE REFLEJO EN EL BIP. EN LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO SE OBSERVA UN ERROR EN LOS MONTOS, EL QUE SE ATRIBUYE A LA APLICACIÓN DEL BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS. LOS MONTOS DEL MODULO EJECUCIÓN ESTÁN CORRECTOS, SALVO POR EL AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE CONTRATO QUE SE APROBÓ EN EL AÑO 2019 QUE NO APARECE REGISTRADA DADO QUE EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2018 ESTA CERRADO. POR ESTA MISMA RAZÓN NO ES POSIBLE MODIFICAR LA SOLICITUD 2018 DE MANERA QUE REFLEJE EL COSTO DE LA INICIATIVA. EN LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO. RESPECTO DEL MONTO DE LAS CONSULTORIAS, DADO QUE ESTAS CORRESPONDEN AL 14,5% DEL MONTO DE LAS OBRAS CIVILES, AL INCREMENTARSE ESTAS, TAMBIÉN AUMENTA DICHA ASIGNACIÓN. EN RESUMEN, LA OBRA PRESENTA VARIACIONES EN LOS COSTOS RESPECTO AL MONTO INICIALMENTE RECOMENDADO LO QUE SE EXPLICA POR EL AUMENTO DE OBRA Y OBRA EXTRAORDINARIA EJECUTADAS PARA INCORPORAR A 13 NUEVOS BENEFICIARIOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 398775 | 479460 | 20.2332 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO PARA INCORPORAR 13 NUEVOS BENEFICIARIOS. CONTEMPLO AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA CONSTRUIR 2.800 METROS ADICIONALES DE REDES, UNA PLANTA PRESURIZADORA CON SU RESPECTIVA INSTALACION ELECTRICA Y LA CONEXION DE LOS 13 NUEVOS ARRANQUES. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 33119 | 32867 | -0.76089 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 379882 | 376981 | -0.76366 | Real < Recomendado | INICIALMENTE EL PROYECTO RECOMENDADO TENIA UN VACS DE M$311.902, Y UN COSTO POR ARRANQUE DE 187 UF. EL VAC SOCIAL AUMENTA A CONSECUENCIA DE LA REEVALUACION, ALCANZANDO A M$379.882, SIN EMBARGO, REALIZADA LA REBAJA EN DE LOS M$3.125 EN EL COSTO DE OBRAS CIVILES, EL VALOR FINAL ALCANZA A M$376.981.- SI BIEN AUMENTA EL VACS RESPECTO DE LO ORIGINALMENTE APROBADO, ESTA VARIACION OBEDECE AL AUMENTO EN EL COSTO DE INVERSION POR EL AUMENTO DE MAGNITUD DE LA INICIATIVA. | EL PROYECTO PRESENTA VARIACIONES EN PRINCIPALMENTE EN PLAZO Y MAGNITUD, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA INCORPORACIÓN DE 13 NUEVOS USUARIOS Y A DEMORAS EN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONARIA. PORCENTUALMENTE, LA MAYOR VARIACION (75%) SE PRODUCE EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN, DEBIDO A DOS GRANDES CAUSAS: AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE AUMENTA EL PLAZO EN 120 DÍAS (4 MESES) Y LA PARALIZACIÓN DE OBRAS DE 150 DIAS (5 MESES) PRODUCTO DEL ATRASO POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONARIA SAESA PARA REALIZAR LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE APR, EL MONTO SE INCREMENTA EN UN 32% RESPECTO DEL VALOR DEL CONTRATO, PARA AGREGAR A 13 NUEVOS BENEFICIARIOS. SI SE COMPARA EL COSTO REAL CON EL INICIALMENTE RECOMENDADO, LA VARIACIÓN ALCANZA A 20,23%, QUE SE EXPLICA POR UNA PARTE PORQUE SE CONTRATO LA OBRA POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y LUEGO AL AUMENTAR LA MAGNITUD, SE INCREMENTÓ EN EL PORCENTAJE ANTES SEÑALADO. ESTA VARIACIÓN SE TRADUCE EN UNA REEVALUACIÓN. EL PROYECTO PRESENTA UN AUMENTO EN LA MAGNITUD DEBIDO A QUE SE INCORPORARON ARRANQUES PARA 13 NUEVOS BENEFICIARIOS, QUE SUMADOS A LOS 61 INICIALES TOTALIZAN 74, LO QUE REPRESENTAN UN INCREMENTO DE 21,3%. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131913-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, EL ENCANTO- PUYEHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | PUYEHUE | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA DE INVERSIÓN PERMITIRA DOTAR DE AGUA POTABLE A 137 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL EL ENCANTO, GENERANDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA 548 PERSONAS QUE HABITAN EN EL SECTOR | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 80 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 8,0 LTS/SEG, QUE FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2011 FINANCIADO POR LA SUBDERE. LAS AGUAS SERÁN TRATADAS MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO CLORADOR Y UN FILTRO MARCA COTACO TIPO AQUAFLECK MODELO WQA-425-F O SIMILAR, PARA LUEGO ALMACENAR EL AGUA POTABILIZADA EN UN ESTANQUE SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2OM3 QUE ABASTECERA A LA POBLACION UBICADA EN LA ZONA BAJA DEL SECTOR. EN EL MISMO RECINTO SE PROYECTA UNA PLANTA REELEVADORA PROYECTADA PARA SUMINISTRAR AGUA A UN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 15M3 Y 15 METROS DE ALTURA UBICADO EN OTRO TERRENO DE COTA SUPERIOR PARA ABASTECER A LA POBLACION UBICADA EN LA ZONA ALTA DEL SECTOR. SE CONTEMPLA ADEMAS UNA CASETA DONDE SE REALIZARA LA CLORACION Y SE INSTALARAN LAS OBRAS ELECTRICAS NECESARIAS. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 20 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN PVC DE 63, 75 Y 90 MM DE DIÁMETRO, Y LA INSTALACIÓN DE 137 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR AL AÑO 2036 A 884 HABITANTES DEL SECTOR. | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 17 | El contrato de consultarías es de igual plazo que el de obras civiles y corresponde al 14,5% del monto de las obras civiles contratadas. | 112.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 17 | Res. N°319 de Fecha 31.03.2017: Contrato original. Res. N°1198 de Fecha 24.10.2017: Primera Modificación de Contrato con Disminuciones y obras extraordinarios sin aumento de plazo ni monto. Res. N°1557 de Fecha 22.12.2017: Segunda Modificación de Contrato con aumento de plazo y monto. Res. N°592 de Fecha 13.1072018: Tercera Modificación de Contrato con paralización, aumento de plazo y monto. Res. N°762 del 20.09.2018: Cuarta Modificación de Contrato con paralización. | 112.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 285 | [13 empty] | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | Se debieron realizar disminuciones de obras por cambio en el sistema de tratamiento debido a que el Diseño contemplaba un filtro y bomba que se demostró mediante análisis de agua y nuevas pruebas d e bombeo. Además se solicitaron por parte del comité un nUmero considerable de nuevos arranques, por lo cual, se contempló aumentar regulación de los estanques proyectados. | 125 | 125 | Durante el desarrollo de las obras, el proyecto tuvo 3 modificaciones para aumentar los plazos de ejecución de las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías en cerca de 9 meses adicionales, pasando de 8 meses a más de 17 meses en ambos casos. Es decir, hubo un aumento de 118,33%, respecto al plazo aprobado en la etapa ex ante. Revisando los estados de pago, se concluye que el primer aumento de plazo de 90 días se produjo por la necesidad de realizar nuevos cambios al proyecto original diseñado, para agregar 88 beneficiarios, lo que implicó red de distribución adicional y nuevos arranques, además de cierre de recinto generador, lo que además requirió las aprobaciones de la Dirección de Vialidad por los nuevos trazados. El segundo aumento de plazo de 90 días, más una paralización de obras de 60 días, se justificó por cambios en el proyecto para agregar nuevos beneficiarios, con una nueva ampliación de la red en 30 mts., y 11 nuevos arranques, además de obras eléctricas y motor bomba, y la necesidad de que la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona realizara la extensión de la red para la conexión respectiva. El tercer aumento de plazo se dio por una paralización de obras de 45 días producto también de la extensión de la red eléctrica por parte de la empresa distribuidora. Con todo lo anterior, el plazo de término final del proyecto fue 18/12/2018, lo que implicó 18 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir, significó un aumento total del proyecto de 125%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 03/09/2018, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 17/04/2017 | [14 empty] | 933779 | 0 | 933779 | 892520 | 41259 | Res. N°319 de Fecha 31.03.2017: $684.931.683 con Fecha de Inicio 28.03.2017 y Término 22.11.2017.- 240 días plazo. Res. N°1198 de Fecha 24.10.2017: $684.931.683 con Fecha de Inicio 28.03.2017 y Término 22.11.2017.- Res. N°1557 de Fecha 22.12.2017: $810.989.683 con Fecha de Término 20.02.2018.-90 días aumento de plazo. Res. N°592 de Fecha 13.1072018: $815.528.250 con Fecha de Término 20.07.2018.-90 días aumento de plazo y 60 días de paralización del contrato. Res. N°762 del 20.09.2018: $815.528.250 con Fecha de Término 03.09.2018.-45 días de paralización del contrato. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 137 | 245 | 178.8321 | Real > Recomendada | [5 empty] | El diseño de ingeniería se encontraba desactualizado, dado que la demanda real era mucho mayor a la considerada en los parámetros. Dado lo anterior, se aumentaron 108 arranques adicionales, lo que incide en la modificación de la magnitud principal del diseño. | De acuerdo a lo indicado en el Ultimo Estado de Pago informado por la Unidad Financiera, se implementaron en total 245 arranques domiciliarios, es decir, 108 adicionales a los presentados en la evaluación ex ante (lo que representó un aumento de 78,8%) Este aumento se explica por la antigüedad del diseño elaborado, y el tiempo transcurrido desde el Ultimo levantamiento de información en terreno, existiendo un mayor nUmero de viviendas construidas en el desarrollo de la ejecución de las obras. | [12 empty] | Problemas en la tensión en el suministro de la empresa SAESA, por lo que el contratista debe realizar las coordinaciones para las mejoras. Ajustes menores en la terminaciones de las obras civiles (tapas, topes, pinturas), y de instalación de equipos (ajustes). Falta de capacitación de la operadora. Pequeñas fugas en interconexiones hidráulicas y en 1 cámara. Falta entrega final de la obra.La comisión otorga un plazo de 15 días corridos para subsanar de las observaciones. Con Fecha 16.11.2018 el Inspector indica mediante acta que las obras fueron finalizadas y recepcionadas por la comisión. Dado lo anterior, mediante Res. DROH N°1100 del 05.12.2018 se realiza la devolución de las retenciones del contrato. | 03/10/2018 | La obra aun se encuentra en garantía hasta el 03.09.2019, por 1 año desde la fecha del término del contrato. |  | SI | 16/11/2018 | El sistema se encuentra operando de manera normal por el comité APR. |  | En Operación | Dentro de las situaciones positivas, se indica que se mejoró sustancialmente el diseño original, por lo que se pudo beneficiar a todas las familias del sector. Lo negativo fue la demora por parte de la empresa SAESA para ejecutar la conexión eléctrica a su cargo. | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | AGUA POTABLE RURAL | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4265000% | 4269900% | 49 | 4273100% | 32 | NA | 0 | 4282200% | 91 | 4282200% | 91 | 4284200% | 20 | 4297200% | 130 | 322 | 273 | No hay | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. las etapas de Prefactibilidad, con la construcción de un pozo profundo en el año 2011, y de Diseño, desarrollado entre el 2011 y 2013, siendo la unidad técnica en estas etapas la Municipalidad de Puyehue. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 07/10/2016, con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP como unidad técnica de esta etapa. | 104629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826210 | 114748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906103 | No hay | 118251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933779 | No hay | 118251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933779 | 41259 | BIP > SIGFE | 113022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892520 | 115362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911004 | No hay. | No hay | [14 empty] | 141177.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973637.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114815.4007 | 0 | 145489.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003240.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148730.1751 | 144609.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997311.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141921.3182 | 3.0422 | 2.4314 | 2.4315 | -0.59273 |  | 4660.9033 | 4070.6598 | No existe diferencia significativa de los montos contratados y costos reales respecto a los montos recomendados. La diferencia que se aprecia entre el gasto real y lo contratado versus lo recomendado, se debe, a que en la licitación realizada las Obras Civiles se contrataron a un valor inferior en 13,45% respecto al monto recomendado en la evaluación Ex Ante, y posteriormente en el desarrollo de las obras, hubo un ajuste al proyecto lo que originó un aumento de contrato, resultando en un aumento real de 2,43% respecto al monto recomendado. Esta misma variación se repite en la asignación de Consultorías, ya que por convenio existente entre la Unidad Técnica y la Empresa Sanitaria, la asistencia técnica tiene un valor de 3,04% sobre el contrato. El proyecto no sufrió reevaluaciones en su desarrollo. Sin embargo, el monto contratado fue inferior en 13,45% al valor recomendado en el análisis ex ante, aunque posteriormente, en la ejecución del contrato, se realizaron 3 modificaciones lo que significó un aumento de contrato de 18,35%, que finalmente representó un aumento de 2,43% respecto al valor recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | AGUA POTABLE RURAL | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 929660 | 22603 | 2.431% | El proyecto no sufrió reevaluaciones en su desarrollo. Sin embargo, el monto contratado fue inferior en 13,45% al valor recomendado en el análisis ex ante, aunque posteriormente, en la ejecución del contrato, se realizaron 3 modificaciones lo que significó un aumento de contrato de 18,35%, que representó un aumento de 2,43% respecto al valor recomendado. Con lo anterior, y de acuerdo a lo indicado por DIPRES, se debió ajustar el valor del proyecto al monto del contrato original y someter a reevaluación la iniciativa por los cambios posteriores realizados, que superaron el 10% sobre el contrato y significaron modificaciones sustanciales al proyecto recomendado en el ex ante. Las modificaciones realizadas fueron 3. La primera se produjo por la necesidad de realizar cambios al proyecto original diseñado, en los componentes del volumen de regulación, mejoras en impulsión, arranques, tratamiento, planta elevadora, bombas y caseta de tratamiento. La segunda modificación para agregar 88 beneficiarios, lo que implicó red de distribución adicional y nuevos arranques, además de cierre de recinto generador. La tercera para agregar nuevos beneficiarios, con una nueva ampliación de la red en 30 mts. y 11 nuevos arranques, además de obras eléctricas y motor bomba. Todo lo anterior implicó un incremento final de M$130.597.- sobre el contrato. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió reevaluaciones en su desarrollo. Sin embargo, el monto contratado fue inferior en 13,45% al valor recomendado en el análisis ex ante, aunque posteriormente, en la ejecución del contrato, se realizaron 3 modificaciones lo que significó un aumento de contrato de 18,35%, que representó un aumento de 2,43% respecto al valor recomendado. Con lo anterior, y de acuerdo a lo indicado por DIPRES, se debió ajustar el valor del proyecto al monto del contrato original y someter a reevaluación la iniciativa por los cambios posteriores realizados, que superaron el 10% sobre el contrato y significaron modificaciones sustanciales al proyecto recomendado en el ex ante. Las modificaciones realizadas fueron 3. La primera se produjo por la necesidad de realizar cambios al proyecto original diseñado, en los componentes del volumen de regulación, mejoras en impulsión, arranques, tratamiento, planta elevadora, bombas y caseta de tratamiento. La segunda modificación para agregar 88 beneficiarios, lo que implicó red de distribución adicional y nuevos arranques, además de cierre de recinto generador. La tercera para agregar nuevos beneficiarios, con una nueva ampliación de la red en 30 mts. y 11 nuevos arranques, además de obras eléctricas y motor bomba. Todo lo anterior implicó un incremento final de M$130.597.- sobre el contrato. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 745018 | 764759 | 2.6497 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 64954 | 66675 | 2.6496 | Real > Recomendado | En la cuarta columna de valores: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), se actualizaron los valores de los indicadores de la recomendación original que estaban a moneda del 31/12/2014, con el fin de realizar la comparación con los indicadores reales en igual moneda presupuesto 2018. Considerando el aumento de la inversión final realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron superiores en 2,65% respecto a los recomendados en el ex ante. | El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías, debido a modificaciones realizadas al proyecto recomendado en el ex ante, al tiempo requerido para la obtención de la aprobación de la modificación de atraviesos y paralelismos por parte de la Dirección de Vialidad, y la paralización de obras a la espera de la realización de la extensión de la red por parte de la empresa distribuidora de energía. Asimismo, las obras se contrataron en un 13,45% inferior respecto al monto recomendado, aunque posteriormente se realizaron 3 modificaciones que implicaron un aumento final del contrato de 18,35%, lo que significó un aumento de la inversión de 2,43%, respecto a lo analizado en la evaluación ex ante. Considerando estas variaciones del contrato y el tipo de modificaciones realizadas que significaron modificar el diseño recomendado, dado el aumento de 108 nuevos beneficiarios (78,8% más), nuevos trazados de redes, y modificaciones en otros componentes del sistema, el proyecto debió ser reevaluado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, segUn lo indicado en las Normas Instrucciones y Procedimientos de Inversión PUblica. Con todo lo anterior, y en relación a lo recomendado en el ex ante, el plazo total de ejecución del proyecto fue 125% superior sin y con tiempos muertos, no presentando reevaluaciones. Como se indicó anteriormente, en el desarrollo de la ejecución del proyecto hubo un aumento de la magnitud, con la construcción de 108 nuevos arranques, quedando el sistema con un total de 245 arranques. Respecto a los valores de los indicadores de evaluación, éstos resultaron mayores en un 2,65% respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra valores mayores a la información del SIGFE, no existiendo explicaciones al respecto. El proyecto entró en operación el 16/11/2018 sin observaciones a la fecha, segUn lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva de la obra se realizará después del término de la garantía, que vence el 03/09/2019. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30350774-0 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES DE LA PROVINCIA PALENA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | CHAITEN | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIALIDAD LOCAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EJECUTAR PAVIMENTOS EN HCV EN 16 CALLES DE LA PROVINCIA DE PALENA QUE CUENTAN CON CARPETA DE RODADO EN ESTABILIZADO. ESTA INICIATIVA SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN PATAGONIA VERDE.(PEDZE) | PROYECTO DE EJECUCION DE PAVIMENTACION EN HCV DE 16 CALLES DE LA PROVINCIA DE PALENA, CALZADA HCV 0.15 ACERAS 0,07 Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIA, QUE EN TOTAL SUMAN 26.492 M2 DE CALZADA. ESTE PROYECTO SE INSERTA EN EL PLAN PATAGONIA VERDE (PEDZE). SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A DISEÑO DE INGENIERÍA APROBADO POR SERVIU. MONTOS DE INVERSION: CHAITEN M$1.294.229, PALENA M$19.146, FUTALEUFU M$405.276, HUALAIHUE M$378.381 | 484 | PLAN ZONAS EXTREMAS | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 18 | 20 | El proyecto Conservación Diversas calles de Palena contempló 3 contratos: Fechas de inicio de los 3 contratos. Comuna de Hualaihue, iniciada el 09.02.2016 Comuna de Chaitén, iniciada el 16.02.2016 Comunas de Palena y Futaleufú iniciada el 12.10.2016 1. Mejoramiento Diversas calles Sector Aulen - Hualaihue, la cual fue contratada mediante Resolución N°071 del 28.12.2015 por el monto de M$449.349,021 sin modificaciones en su monto del contrato, con un plazo inicial de 210 días corridos. Mediante Resolución Exenta N°2688 del 01.09.2016 se aprueba aumento de plazo de 60 días corridos, siendo su plazo aumentado de 270 días corridos, con fecha de término contractual ampliado el 05.11.2016. Esta modificación se debió al bloqueo de caminos y transbordadores durante las protestas de pescadores artesanales de la Región, produciéndose problemas de abastecimiento de combustibles, materiales y ausencias de trabajadores que no pudieron llegar a la obra. 2. Mejoramiento Diversas calles comuna de Chaitén, la cual fue contratada mediante Resolución N°072 del 28.12.2015 por el monto de M$1.599.990,993 sin modificaciones en su monto del contrato, con un plazo de 280 días corridos, con fecha de término contractual el 21.11.2016. Mediante Resolución Exenta N°2193 del 22.07.2016 se producen modificaciones de obras sin variación en el monto del contrato. Dicha modificación se debió a diversas consideraciones técnicas, no consideradas en el proyecto original y derivadas a posteriori de la erupción del volcán Chaitén relacionadas básicamente con la sobre excavación debido al mal estado del actual suelo. 3. Mejoramiento Diversas calles comunas de Palena y Futaleufú, contratada mediante Resolución N°14 del 05.07.2016 por el monto de M$585.000,000 con modificaciones en su monto de contrato por aumento de obras de M$25.039,980 según consta en Resolución Exenta N°3201 del 20.11.2017 debido a la necesidad de aumentar el ítem de excavación en rocas para lograr obtener el nivel rasante en calles Hermanos Carrera, entre Calles Isabel Riquelme y Lautaro, ya que al realizar la excavación se verificó que el terreno rocoso era mayor al proyectado por lo que fue necesario extraer 334 m3 extras a lo contratado. Mediante Resolución Exenta N°1131 de fecha 21.03.2018 se modificó el monto del contrato, disminuciones de obras por M$32.730,947, aumento de obras de M$5.931,484, obras extraordinarias de M$23.248,197, con una variación de disminución en su monto de contrato de M$3.551,266, cuyo monto total incluidas todas las modificaciones alcanza un monto de M$606.488,714. Esto se debió a diversas modificaciones geométricas de terminación de obras de pavimentación en diversos puntos, supresión de un sumidero de aguas lluvias en el Sector de la Costanera y el traslado del poste de suministro eléctrico en calle Hermanos Carrera entre otros. Mediante Resolución Exenta N°2538 del 15.09.2017 se aprueba aumento de plazo de 120 días corridos, siendo su plazo aumentado de 360 días corridos, con fecha de término contractual ampliado el 06/10/2017. Esta modificación se debió a la espera sobre modificaciones de obra relacionadas con excavaciones en roca, que implican procesos especiales y con mayores tiempos de ejecución. | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 180 | [13 empty] | 16 | 16 | 20 | 20 | 0 | El proyecto Conservación Diversas calles de Palena contempló 3 contratos: 1. Mejoramiento Diversas calles Sector Aulen - Hualaihue, la cual fue contratada mediante Resolución N°071 del 28.12.2015 con un plazo inicial de 210 días corridos. Mediante Resolución Exenta N°2688 del 01.09.2016 se aprueba aumento de plazo de 60 días corridos, siendo su plazo aumentado de 270 días corridos, con fecha de término contractual ampliado el 05.11.2016. Esta modificación se debió al bloqueo de caminos y transbordadores durante las protestas de pescadores artesanales de la Región, produciéndose problemas de abastecimiento de combustibles, materiales y ausencias de trabajadores que no pudieron llegar a la obra. 2. Mejoramiento Diversas calles comuna de Chaitén, la cual fue contratada mediante Resolución N°072 del 28.12.2015 , con un plazo de 280 días corridos, con fecha de término contractual el 21.11.2016. 3. Mejoramiento Diversas calles comunas de Palena y Futaleufú, contratada mediante Resolución N°14 del 05.07.2016, con un plazo inicial de 240 días corridos. Mediante Resolución Exenta N°2538 del 15.09.2017 se aprueba aumento de plazo de 120 días corridos, siendo su plazo aumentado de 360 días corridos, con fecha de término contractual ampliado el 06/10/2017. Esta modificación se debió a la espera sobre modificaciones de obra relacionadas con excavaciones en roca, que implican procesos especiales y con mayores tiempos de ejecución. | 25 | 25 | - De acuerdo a lo informado en el modulo de unidad técnica del proyecto, la Iniciativa se dividió en tres contratos: a) Calles comuna de Hualaihue, b) calles comuna de Chaitén y c) Calles comunas de Futaleufú y Palena . - Durante la etapa de ejecución, se realizaron modificaciones de aumento de plazo, los cuales afectaron a los contratos de Hualaihue (60 días más de plazo) y de Futaleufu y Palena (120 días más de plazo). - El primer contrato en adjudicarse es el de Hualaihue el 09/02/2016 y el último en terminarse es el de Palena y Futaleufu con fecha 06/10/2017. - Por lo tanto la duración efectiva de los contratos ejecutados efectivamente corresponde a 20 meses, aumentando el plazo en un 25% respecto al plazo total recomendado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 09/02/2016 | [14 empty] | 2655830 | 0 | 2655830 | 2655829 | 1 | El proyecto Conservación Diversas calles de Palena contempló 3 contratos, los cuales sumados alcanzan a un monto de M$2.655.828,728, con recursos del Fondos Desarrollo Regional (F.N.D.R.) Gobierno Regional 1. Mejoramiento Diversas calles Sector Aulen - Hualaihue, la cual fue contratada mediante Resolución N°071 del 28.12.2015 por el monto de M$449.349,021 sin modificaciones en su monto del contrato 2. Mejoramiento Diversas calles comuna de Chaitén, la cual fue contratada mediante Resolución N°072 del 28.12.2015 por el monto de M$1.599.990,993 sin modificaciones en su monto del contrato 3. Mejoramiento Diversas calles comunas de Palena y Futaleufú, contratada mediante Resolución N°14 del 05.07.2016 por el monto de M$585.000,000 con modificaciones en su monto de contrato por aumento de obras de M$25.039,980 según consta en Resolución Exenta N°3201 del 20.11.2017 debido a la necesidad de aumentar el ítem de excavación en rocas para lograr obtener el nivel rasante en calles Hermanos Carrera, entre Calles Isabel Riquelme y Lautaro, ya que al realizar la excavación se verificó que el terreno rocoso era mayor al proyectado por lo que fue necesario extraer 334 m3 extras a lo contratado. Mediante Resolución Exenta N°1131 de fecha 21.03.2018 se modificó el monto del contrato, disminuciones de obras por M$32.730,947, aumento de obras de M$5.931,484, obras extraordinarias de M$23.248,197, con una variación de disminución en su monto de contrato de M$3.551,266, cuyo monto total incluidas todas las modificaciones alcanza un monto de M$606.488,714. Esto se debió a diversas modificaciones geométricas de terminación de obras de pavimentación en diversos puntos, supresión de un sumidero de aguas lluvias en el Sector de la Costanera y el traslado del poste de suministro eléctrico en calle Hermanos Carrera entre otros. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 26492 | 30384 | 114.6912 | Real > Recomendada | [5 empty] | Contrato comunas de Hualaihue, la magnitud en metros cuadrados fue de 2.926 de calzadas ejecutados Contrato comuna de Chaitén, la magnitud en metros cuadrados fue de 22.456 de calzadas ejecutados Contrato comunas de Palena y Futaleufú, la magnitud en metros cuadrados fue de 5.002 de calzadas ejecutados La suma total de los 3 contratos alcanza a 30.384 m2 de calzadas ejecutados. | - De acuerdo a lo indicado en el módulo de modificaciones menores y reevaluaciones, esta Iniciativa sufrió modificaciones de obras durante el proceso de ejecución, las cuales involucraron aumento en partidas de construcción de pavimentación en tramos que no fueron considerados en el análisis que dio origen a la Recomendación. - De acuerdo a los informes del ITO subidos en la carpeta digital de la plataforma EXPOST y a lo indicado por la Unidad Técnica SERVIU estas modificaciones se deben a "optimizan de los recursos en el transcurso de la ejecución de cada proyecto, logrando finalmente un saldo positivo en la cantidad total de metros construidos". -Es decir, el aumento de 3.892 m2 (30.384 m2-26.492 m2) en relación a la cantidad recomendada, no tiene mayor análisis a la realizada por la Unidad Técnica encargada de la ejecución del proyecto. | [12 empty] | Contrato comuna de Chaitén, recepcionada el 06.09.2016 (Resol.ctto.N°072 del 28.12.2015) Contrato comuna de Hualaihue localidad Aulen, recepcionada el 20.02.2017 (Resol.ctto.N°071 del 28.12.2015) Contrato comunas de Palena y Futaleufu, recepcionada el 02.04.2018 (Resol.ctto. N°14 del 05.07.2016) | 02/04/2018 | Contrato comuna de Chaitén, recepcionada el 06.09.2016 (Resol.ctto.N°072 del 28.12.2015) Contrato comuna de Hualaihue localidad Aulen, recepcionada el 20.02.2017 (Resol.ctto.N°071 del 28.12.2015) Contrato comunas de Palena y Futaleufu, recepcionada el 02.04.2018 (Resol.ctto. N°14 del 05.07.2016) | 02/04/2018 | SI | 06/09/2016 | El proyecto se encuentra en normal funcionamiento |  | En Operación | 1. Mejoramiento Diversas calles Sector Aulen - Hualaihue, Algunos problemas se debieron al bloqueo de caminos y transbordadores durante las protestas de pescadores artesanales de la Región, produciéndose problemas de abastecimiento de combustibles, materiales y ausencias de trabajadores que no pudieron llegar a la obra. 2. Mejoramiento Diversas calles comuna de Chaitén, Se producen diversas consideraciones técnicas, no consideradas en el proyecto original y derivadas a posteriori de la erupción del volcán Chaitén relacionadas básicamente con la sobre excavación debido al mal estado del actual suelo. 3. Mejoramiento Diversas calles comunas de Palena y Futaleufú, se debió aumentar el ítem de excavación en rocas para lograr obtener el nivel rasante en calles Hermanos Carrera, entre Calles Isabel Riquelme y Lautaro, ya que al realizar la excavación se verificó que el terreno rocoso era mayor al proyectado por lo que fue necesario extraer 334 m3 extras a lo contratado. | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | 4207200% | 4207200% | 0 | 4239100% | 319 | NA | 0 | 4239400% | 3 | 4239400% | 3 | 4240900% | 15 | 4247900% | 70 | 407 | 407 | La principal diferencia se da en "Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución" dado que la asignación solicitada durante el año 2015 es anulada durante el mismo año y anterior a la tramitación del contrato. Por ende, la asignación que da origen a la ejecución es la que se realiza a través de la resolución N° 11 el 21/01/2016 de M$ 100.000 Respecto de la diferencia sustancial en el hito " Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil" esta se da fundamentalmente por el periodo que existe entre la solicitud de la Unidad Técnica para realizar el primer pago y la autorización definitiva del mismo por parte de la unidad financiera. El Ord de la Unidad Financiera con la solicitud de pago se emite el 1/04/2016 pero el pago real se autoriza el 19/04/2016. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | SERVIU LOS LAGOS | - La etapa de diseño para cada iniciativa fue ejecutada por los municipios de Hualaihue, Chaitén, Futaleufú y Palena y aprobada por el SERVIU Los Lagos, es decir no fue analizada por el SNI. - Estas Iniciativas corresponden al mejoramiento de calles y pasajes de las cuatro comunas que quedaron en la lista de espera del 24 llamado del Programa de Pavimentación Participativa realizada en la Región de los Lagos. - Por lo tanto la decisión del ejecutivo (Gobierno Regional) es incluir estos proyectos que quedaron en lista de espera, en una Iniciativa que pertenece al Plan Especial de Zonas Extremas (Plan Patagonia Verde) y financiarlo con fondos FNDR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525790 | Se debe indicar que en este caso no debieran coincidir los montos de el Primer RS Ejecución y el RS que da origen a Ejecución presupuestaria dado que ambos ocurren durante años distintos, esto es: Primer RS Ejecución: Año 2015 RS que da origen a Ejecución presupuestaria: Año 2016 Por lo que el monto de RS que da origen a Ejecución presupuestaria, debiera ser el monto inflactado al Año 2016. (De la Ficha IDI 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655830 | Inicialmente se realizaron tres contratos distintos de la siguiente forma: Contrato 1: Alonso Schilling Peña, por un total de $ 585.000.000 Contrato 2: Constructora Campodonico y cia ltda, por un total de: $ 449.349.021 Contrato 3: Constructora Confe Ltda., por un total de: $ 1.599.990.99 Total Original Contratos: $ 2.634.340.014 Luego, solo el Contrato 1 fue modificado producto de existencia de obras extraordinarias, por lo que el monto final asciende a $ 606.488.714 Total Final Contratos: $ 2.655.828.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655830 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792698 | No existen saldo por pagar en ninguno de los contratos, por lo que el monto contractual coincide con el gasto del proyecto. | Lo mas destacarle del la ejecución del proyecto en términos financieros, esta relacionado con la excelente ejecución financiera ininterrumpida por alrededor de 20 meses con una ejecución promedio de M$ 120.000. Dado la naturaleza del proyecto, el clima y la complejidad logística de la provincia Palena, es totalmente natural destacar que se finalizaron los tres contratos en menos de dos años. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564868.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564868.2523 | 3564868.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365606.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365606.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365606.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365606.6613 | -5.5896 | -5.5896 | -5.5896 | 0 | -5.5896 | 110.769 | 110.769 | - La diferencia entre el monto contratado M$2.655.828 (moneda 2016 incluida modificación de monto equivalente a M$2.806.626 en moneda presupuesto 2018) y el ultimo monto recomendado M$2.525.790 (moneda IDI 2013 equivalente a M$2.972.792 moneda presupuesto 2018), se debe a que la Unidad Financiera del proyecto no ajustó la Ficha IDI en su momento al monto contratado, por lo tanto la diferencia se observa solo entre el monto Recomendado versus Monto contratado, ya que el Monto Real coincide con el contrato y sus modificaciones. Adicionalmente, la Iniciativa se sometió a un análisis de reevaluación, solicitado por la Unidad Financiera GORE, debido a que el valor ofertado en proceso de licitación supera en 20,45% al valor Recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FABRICIO PABLO CARRA PAREDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2468154 | 2972793 | 20.446 | - La Iniciativa se sometió a un análisis de reevaluación, solicitado por la Unidad Financiera GORE, debido a que el valor ofertado en proceso de licitación supera en 20,45% al valor Recomendado, por lo tanto se aprueba nuevo monto de M$2.525.790 idi 2013(2.972.792 moneda presupuesto 2018). -La obra en se adjudicó en tres procesos licitatorios distintos, una para calles de comuna de Chaiten, otra para calles de comuna de Hualaihue y otra para calles de comuna de Futaleufu y Palena. -Durante la ejecución del proyecto se realizaron modificaciones de obras, las cuales incluían, aumentos de obras, obras extraordinarias, disminuciones de obras, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la Unidad Técnica SERVIU del proyecto se desprende que las modificaciones en total llegaron a ser por un monto de 6.5% del monto total (M$173.032). -También de los antecedentes subidos a la plataforma, se verifica que se realizaron aumentos obras extraordinarias que corresponden en su mayoría a pavimentación de tramos que no estaban consideradas en el proyecto original. -De lo anterior no existe información acerca si existen nuevos beneficiarios a considerar con la ejecución de estas obras extraordinarias, o si se modifican los indicadores que dieron origen a la Recomendación. -Por lo tanto, se considera que las modificaciones realizadas, que fueron menores al 10% en relación al monto contratado, debieron ser, por lo menos informadas a este servicio, para indicar si era correspondiente un nuevo análisis de reevaluación. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 4190 | 4938 | 17.852 | Real > Recomendado | [5 empty] | - El indicador original corresponde a CAE/POR PERSONA= M$3.390. - Debido a que la Unidad Técnica no consideró nuevos beneficiarios con las modificaciones de contrato realizadas (aumento de obras que consideraban 3.892 m2 en calzada), solo se puede estimar un indicador real de la Iniciativa considerando los mismos beneficiarios que en el análisis ex-ante, es decir 484 personas. | - La obra se ejecuta en un plazo levemente superior al estipulado originalmente, equivaliendo a variaciones en el ítem Obras Civiles en donde le contrato sufrió modificaciones en términos de plazos, totalizando un aumento por 180 días. Esto fue producto de bloqueos de caminos y transbordadores durante las protestas de pescadores artesanales de la región, produciéndose problemas de abastecimiento de combustibles, materiales y ausencias de trabajadores que no pudieron llegar a la obra. Adicionalmente, hubo que hacer excavaciones en roca que aumentaron los plazos de ejecución de la obra. En conclusión, el proyecto fue ejecutado dentro de los plazos establecidos en el contrato y sus modificaciones, de acuerdo a los antecedentes cargados en la carpeta digital del EXPOST. - Las calles fueron pavimentadas y están en uso por parte de la comunidad. - Sin embargo lo anterior, al realizarse modificaciones al proyecto originalmente recomendado, aunque sea por un monto total menor al 10% del costo total del proyecto, esto debió haber sido informado al Ministerio de Desarrollo Social, para haber visto la pertinencia de haber realizado un análisis de Reevalución de la Iniciativa, ya que si se hubiera considerado, por ejemplo, que el aumento de 3.892 m2 de calzada pavimentada, beneficiaba a un numero distinto de usuarios, los indicadores del proyecto pudieran haber cambiado. Finalmente, en relación a la magnitud tuvo modificaciones las cuales involucraron aumento en partidas de construcción de pavimentación en tramos que no fueron considerados en el análisis que dio origen a la recomendación. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072264-0 | MEJORAMIENTO AVDA. JUAN MACKENNA DE OSORNO. | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | Este proyecto es necesario a fin de habilitar un eje vial en sentido este-oeste de la ciudad de Osorno, conectando la ruta U-22 (a la costa) con ruta ch-215 (a paso internacional Cardenal Samore) dando continuidad al circuito Avenida República (Rahue), Juan Mackenna y Julio Buschmann. | EL PROYECTO CONSULTA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN HORMIGON, ILUMINACION, SANEAMIENTO DE AGUAS ALLUVIAS, TRASLADO DE SERVICIOS (SANITARIOS Y ELECTRICOS - POSTACIONES), PAISAJISMO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARACION DE AVENIDA JUAN MACKENNA ENTRE ACCESO A NUEVO PUENTE PEDRO DE VALDIVIA Y CESAR ERCILLA. TRAMO PUENTE-BULNES: CONSIDERA EMPALME CON OBRAS DE PUENTE PEDRO DE VALDIVIA, DOBLE CALZADA DE 5 PISTAS, BIDIRECCIONAL, CON MEDIANA DE 6,5 M. TRAMO PORTALES-COLON: CONSIDERA DOBLE CALZADA SIENDO NECESARIO REALIZAR EXPROPIACIONES PARA DAR CABIDA A LA 2° CALZADA (SUR). TRAMO COLON-ECUADOR: CONSIDERA MANTENER EL TRAZADO DE LA AVENIDA EXISTENTE CON DOBLE CALZADA Y MEDIANA DE GRAN MAGNITUD CONSERVANDO PARQUE EXISTENTE. TRAMO ECUADOR-ERCILLA: CONTEMPA LA CONSTRUCCION DE DOBLE CALZADA CON 2 PISTAS POR SENTIDO Y MEDIANA DE 5 MT Y EMPALME CON J.BUSCHMANN. LA MAGNITUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION ES DE 58.000 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON, 10.000 M2 DE ESPACIOS PUBLICOS. ESTA ETAPA CONSULTA OBRAS CIVILES ; EXPROPIACIONES ; ASESORIAS A LA INSPECCIÓN Y GASTO ADMINISTRATIVOS | 6300 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 40 | 39 | Se ingresó fecha real de inicio y término de las Consultorías. | -2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 21 | 30 | Se ingresaron las fechas reales de los gastos correspondientes al Ítem Terrenos. Esta obra fue reevaluada debido a aumento de costos en Expropiaciones. | 42.8571 | 21 | 15 | Se actualizaron las fechas de los pagos por concepto de gastos administrativos | -28.5714 | 40 | 52 | Se actualizaron las fechas correspondientes al inicio de obras y la fecha de término contractual incluida las ampliaciones de plazo.. En este proyecto hubieron 2 contratos: Contrato de la obra Avda. Juan Mackenna, efectuada por la empresa constructora Cosal S.A. y contrato de Mejoramiento Avda. Juan Mackenna tramo M.A. Matta - Freire con empresa constructora Tromen Spa., cuyo inicio fue el 19.01.2017 y su término contractual incluido las ampliaciones de plazo fue el 16.09.2017, cuyo término real del contrato fue del 16.04.2018, debido al atraso de 212 días en la ejecución de las obras por parte de la empresa constructora. El primer contrato adjudicado a la empresa constructora Cosal mediante Resolución N°022 del 14.11.2013, presentó las siguientes modificaciones de plazo: Mediante resolución Exenta N°1390 del 12.05.2016 se modifica el contrato, aumentado su plazo en 45 días corridos. Este se debió a trabajos extraordinarias ejecutadas entre calles Bulnes y O’Higgins (ejecución de muros de contención). Mediante resolución Exenta N°3744 del 14.12.2016 se modifica el plazo del contrato, aumentándose en 35 días corridos. Debido a falla estructural sufrida por los juegos inclusivos, lo que no fue perceptible durante su periodo de instalación que probablemente obedecía a una falla de fabricación. El contrato adjudicado mediante Resolución Exenta N°3774 del 16.12.2016 a la empresa Tromen Spa. presentó las siguientes modificaciones de plazo: Mediante resolución Exenta N°2060 del 31.07.2017 se modifica el plazo del contrato, aumentándose en 60 días corridos. Debido a una demora en entrega de los lotes expropiados, no atribuible a la empresa. Plazo total ampliado 240 días corridos, con fecha de término contractual ampliada el 16.09.2017. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 352 | [13 empty] | 33 | 33 | 54 | 55 | 1 | El primer contrato adjudicado a la empresa constructora Cosal mediante Resolución N°022 del 14.11.2013, presentó las siguientes modificaciones de plazo: Mediante resolución Exenta N°1390 del 12.05.2016 se modifica el contrato, aumentado su plazo en 45 días corridos. Este se debió a trabajos extraordinarias ejecutadas entre calles Bulnes y O’Higgins (ejecución de muros de contención). Mediante resolución Exenta N°3744 del 14.12.2016 se modifica el plazo del contrato, aumentándose en 35 días corridos. Debido a falla estructural sufrida por los juegos inclusivos, lo que no fue perceptible durante su periodo de instalación que probablemente obedecía a una falla de fabricación. El contrato adjudicado mediante Resolución Exenta N°3774 del 16.12.2016 a la empresa Tromen Spa. presentó las siguientes modificaciones de plazo: Mediante resolución Exenta N°2060 del 31.07.2017 se modifica el plazo del contrato, aumentándose en 60 días corridos. Debido a una demora en entrega de los lotes expropiados, no atribuible a la empresa. Plazo total ampliado 240 días corridos, con fecha de término contractual ampliada el 16.09.2017. | 63.6364 | 66.6667 | El proyecto tuvo un considerable aumento de plazo total de 63,64% respecto al plazo total recomendado y sin considerar tiempos muertos. Este aumento de plazo se debe principalmente a obras extraordinarias (obras no previstas inicialmente), demora en entrega de lotes expropiados (no atribuible a la empresa), atrasos propios de la empresa y cambio de la zonas de juego por falla estructural de éstos. Dada la envergadura del proyecto y su carácter urbano, los motivos del aumento de plazo son propio de este tipo de obra. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 31/12/2013 | [14 empty] | 12117428 | 8837377 | 20954805 | 20916479 | 38326 | Los gastos en obras civiles correspondieron a un total de M$12.048.905, de los cuales M$11.697.736,770 corresponden al primer contrato con la empresa Cosal S.A. y M$351.168,663 corresponden al segundo contrato con la empresa Tromen Spa, los cuales se encuentran registrados en BIP y SIGFE. Se adjunta en carpeta digital Informe "Pagos Registrados en SIGFE años 2014 al 2018" y "Resumen Pagos Programa Vialidad Urbana Proyecto Juan Mackenna de Osorno" En Ítem Gastos Administrativos corresponden a M$5.000, pagados en el año 2013 M$2.000 y el año 2014 M$3.000 En el Ítem Consultorías el gasto corresponde a M$69.930,193, en el BIP no se encuentra registrado un gasto de M$1.407,452 pagado a Honorario Eduardo Urzúa en el mes de diciembre 2016. En el año 2013 se pago M$5.200, el año 2014 M$28.957,960; el año 2015 M$20.718,589 y el año 2016 M$15.053,644. En el Ítem Terrenos el gasto corresponde a M$8.835.134, en el BIP no se encuentra registrado un gasto de M$2.757. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 58784 | 56874 | 96.7508 | Real > Recomendada | [5 empty] | Calzadas 52.210 m2 (50.196 m2 +2.014 m2) Ciclo banda de hormigón pigmentado 4.664 (4.106 m2 + 558 m2) | Dado que los antecedentes iniciales de diseño provienen del año 2011, el ajuste de las superficies es propio de las condiciones del terreno del año 2016. Se ajustaron superficies de calzadas y aceras, no comprometiendo el objetivo inicial del proyecto. | [12 empty] | Contrato con empresa Cosal S.A.contratada por Resol. N°022 del 14.11.2013, recepcionada con fecha 16.06.2017, debido a atraso en los Certificados por los diferentes Organismos conforme lo indica el Acta de recepción respectiva adjunta en Carpeta Digital, ya que su término contractual incluido ampliaciones fue el 08.07.2016 Contrato con empresa Tromen Spa. contratada por resolución Exenta N°3774 del 16.12.2016, recepcionada el 22.06.2018, con 212 días de atraso por parte de la empresa, en la ejecución de las obras | 22/06/2018 | Contrato con empresa Cosal S.A.contratada por Resol. N°022 del 14.11.2013, recepcionada con fecha 16.06.2017, debido a atraso en los Certificados por los diferentes Organismos conforme lo indica el Acta de recepción respectiva adjunta en Carpeta Digital, ya que su término contractual incluido ampliaciones fue el 08.07.2016 Contrato con empresa Tromen Spa. contratada por resolución Exenta N°3774 del 16.12.2016, recepcionada el 22.06.2018, con 212 días de atraso por parte de la empresa, en la ejecución de las obras | 22/06/2018 | SI | 08/07/2016 | Contrato con empresa Cosal S.A. contratada por Resol. N°022 del 14.11.2013, recepcionada con fecha 16.06.2017, se encuentra en operación desde el 08.07.2016 Contrato con empresa Tromen Spa. contratada por resolución Exenta N°3774 del 16.12.2016, correspondientes a las calles Matta Freire, recepcionada el 22.06.2018, se encuentra en operación desde el 28.02.2018. |  | En Operación | Este proyecto es una vía muy importante para la ciudad de Osorno. | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4139600% | 4139600% | 0 | 4149900% | 103 | 4155400% | 55 | 4161100% | 57 | 4161100% | 57 | 4163900% | 28 | 4170500% | 66 | 309 | 309 | Se solicitó la identificación presupuestaria de este proyecto con fecha 17.06.2013 e incorporar éste a la cartera de proyectos 2013. Posteriormente mediante decreto N°1065 de fecha 13.08.2013 se identificaron los recursos correspondientes. El contrato de la obra es de fecha 14.11.2013 resolución N°22, con fecha de toma de razón el 28.11.2013 por parte de Contraloría Regional. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | SI | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto ha cumplido con todo su ciclo de vida. La etapa de prefactibilidad fue presentada con el codigo BIP 20181449-0 MEJORAMIENTO AVDA MACKENNA EN OSORNO. | 57613 | 0 | 0 | 4731008 | 5000 | 11535914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16329535 | 57613 | 0 | 0 | 4731008 | 5000 | 11535914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16329535 | Los gastos en obras civiles correspondieron a un total de M$12.048.905 En Ítem Gastos Administrativos corresponden a M$5.000 En el Ítem Consultorías el gasto corresponde a M$69.930,193 En el Ítem Terrenos el gasto corresponde a M$8.835.138 | 69930 | 0 | 0 | 8835138 | 5000 | 12048905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20958973 | Los gastos en obras civiles correspondieron a un total de M$12.048.905, de los cuales M$11.697.736,770 corresponden al primer contrato con la empresa Cosal S.A. y M$351.168,663 corresponden al segundo contrato con la empresa Tromen Spa, los cuales se encuentran registrados en BIP y SIGFE. Se adjunta en carpeta digital Informe "Pagos Registrados en SIGFE años 2014 al 2018" y "Resumen Pagos Programa Vialidad Urbana Proyecto Juan Mackenna de Osorno" En Ítem Gastos Administrativos corresponden a M$5.000, pagados en el año 2013 M$2.000 y el año 2014 M$3.000 En el Ítem Consultorías el gasto corresponde a M$69.930,193, en el BIP no se encuentra registrado un gasto de M$1.407,452 pagado a Honorario Eduardo Urzúa en el mes de diciembre 2016. En el año 2013 se pago M$5.200, el año 2014 M$28.957,960; el año 2015 M$20.718,589 y el año 2016 M$15.053,644. En el Ítem Terrenos el gasto corresponde a M$8.835.138, en el BIP no se encuentra registrado un gasto de M$2.757 Existen diferencias por montos registrados en miles de pesos. | 69931 | 0 | 0 | 8835138 | 5000 | 12048905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20958974 | 42495 | BIP > SIGFE | 69931 | 0 | 0 | 8835134 | 5000 | 12006414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20916479 | 76944 | 0 | 0 | 9572976 | 5730 | 13015884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22671534 | Los gastos corregidos corresponden a los datos reales ejecutados. | Este proyecto es una vía de gran importancia para ciudad de Osorno. | [14 empty] | 85006.3831 | 0 | 0 | 6980513.6557 | 7377.2609 | 17021024.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24093921.7651 | 28253332.2492 | 92312.8933 | 0 | 0 | 11479577.9312 | 6871.2134 | 16942095.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28520857.4865 | 92274.52 | 0 | 0 | 11479577.9312 | 6871.2134 | 15659141.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27237865.2407 | 18.3737 | 13.0487 | -8.0012 | -4.4984 | -3.5941 | 478.9159 | 275.3304 | El proyecto registra aumentos de los montos contratados y costos reales respecto los montos recomendados de 18,37% y 13,05% respectivamente. El ítem expropiación sufrió un gran aumento provocado por el cambio de las condiciones originales estudiadas(año 2011) versus el momento en que se ejecutan(año 2016), siendo una de las razones es el aumento del precio de la superficie a expropiar como también la aparición de nuevas construcciones. Los restante ítems no tuvieron variaciones significativas en relación a los montos recomendados originalmente. El proyecto sufrió una reevaluación por aumento de las expropiaciones y consultorias. Dado que es un proyecto de carácter urbano y de larga data en su ciclo de vida, el aumento de montos son principalmente al cambio de las condiciones de borde del área de influencia, producto de la actualización de los antecedentes. Se aclara que una reevalaución no se llego a modificaciones producto que la institución responsable no contaba con todos los antecedentes que justificaran la reevaluación. Posteriormente, se hizo la reevalaución modificándose los montos comprometidos. | Variación del 10% al 20% | Variación de 0 a +-10% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 19833248 | 23560845 | 18.7947 | El proyecto sufrió una reevaluación por aumento de las expropiaciones y consultorias. Dado que es un proyecto de carácter urbano y de larga data en su ciclo de vida, el aumento de montos son principalmente al cambio de las condiciones de borde del área de influencia, producto de la actualización de los antecedentes. Se aclara que una reevalaución no se llego a modificaciones producto que la institución responsable no contaba con todos los antecedentes que justificaran la reevaluación. Posteriormente, se hizo la reevalaución modificándose los montos comprometidos. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 5778454 | 5778454 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 9.9 | 9.9 | 0 | Real = Recomendado | Dada la actualización de la evaluación económica producto de la reevaluación, no hay cambios en los indicadores económicos. | El proyecto tuvo un considerable aumento de plazo total de 63,64% respecto al plazo total recomendado y sin considerar tiempos muertos. Este aumento de plazo se debe principalmente a obras extraordinarias (obras no previstas inicialmente), demora en entrega de lotes expropiados (no atribuible a la empresa), atrasos propios de la empresa y cambio de la zonas de juego por falla estructural de éstos. En relación a los montos, el aumento de estos respecto a lo recomendado se debe exclusivamente aumentos en el ítem Expropiaciones. Este aumento fue provocado por el cambio de las condiciones originales estudiadas ex ante versus el momento en que se ejecutan, siendo una de las razones es el aumento del precio de la superficie a expropiar como también la aparición de nuevas construcciones. Los restantes ítems no tuvieron variaciones significativas en relación a los montos recomendados originalmente. Adicionalmente, el proyecto tuvo una reevaluación por aumento de las expropiaciones y consultorias. Con respecto a la magnitud de la iniciativa, esta tuvo variación dado el cambio en las condiciones del terreno entre las fases de diseño y ejecución. La mayoría de los proyectos del subsector de Vialidad Urbana (vialidad estructurante) sufre cambio de plazos, montos y magnitudes debido a la envergadura del mismo. Si bien paso por todas la etapas del ciclo de vida, se puede identificar que ha medida que pasa el tiempo los estudios realizados quedan rápidamente desactualizados, encontrándose en plena ejecución con detalles no cubiertos, incluso con las condiciones de borde alteradas. Sin embargo, dado lo anterior el proyecto sigue siendo rentable y cumple con el objetivo planteado inicialmente en la prefactibilidad. | RODRIGO NAVIA PINTO | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128832-0 | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA DE CASTRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CASTRO | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ATENDER LA NECESIDAD HABITACIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE CASTRO EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MINVU - SENAMA | EL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA EL ADULTO MAYOR CON UNA SUP. PROMEDIO DE 31,65 M2, TOTALIZANDO UN TOTAL DE 633,7 M2; MAS UNA SEDE SOCIAL DE 132,8 M2 TODO LO CUAL ARROJA 796,5 M2 A CONSTRUIR. EN CIRCULACIONES ABIERTAS CUBIERTAS SE TIENE UN TOTAL DE 200 M2 ADICIONALES, LOS CUALES SUMADOS A LOS ANTERIORES ARROJA UN TOTAL DE 996,5 M2 ABSOLUTOS A CONSTRUIR PARA EL PROYECTO 20 VAM DE CASTRO. | 40 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 18 | Se actualizaron las fechas reales de los pagos correspondientes por concepto de gastos administrativos, existiendo variación sólo en los días que corresponde a cada mes, ya que al ingresar al sistema Bip el gasto sólo indica mes que corresponde y no a la fecha real del pago. | 260 | 10 | 20 | La obra presentó modificaciones del plazo de la obra según se indica: Mediante Resolución Exenta 1449 del 19.04.2018, se otorgó ampliación de plazo por 180 días corridos, de acuerdo a lo expuesto en Informe de la I.T.O. de fecha 20.03.2018 indicando que las razones del aumento de plazo corresponde a la necesidad de gestionar una solución a irregularidades en los deslindes del lugar de emplazamiento de las obras provocadas por tomas irregulares efectuadas por terceras personas. Además mediante Resolución Exenta N°3438 del 30.10.2018, se autoriza una nueva ampliación de plazo de 60 días corridos, según Informe de la Inspección Técnica de Obra de fecha 06.09.2019 las razones de la ampliación de plazo corresponde a atraso en la ejecución de las partidas de acceso a los estacionamientos y ubicación definitiva de los cercos perimetrales, producto que los vecinos colindantes se desplazaron tomando parte de la propiedad del terreno. El plazo inicial de la obra fue de 364 días corridos, con término contractual inicial de fecha 02.04.2018. La fecha de término contractual incluidas las ampliaciones de plazo de 180 más 60 días corridos corresponde al 27.11.2018 con un plazo total ampliado de la obra de 604 días corridos. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 240 | [13 empty] | 12 | 12 | 38 | 42 | 4 | La obra presentó modificaciones del plazo de la obra según se indica: Mediante Resolución Exenta 1449 del 19.04.2018, se otorgó ampliación de plazo por 180 días corridos, debido a la necesidad de gestionar una solución a irregularidades en los deslindes del lugar de emplazamiento de las obras provocadas por tomas irregulares efectuadas por terceras personas. Además mediante Resolución Exenta N°3438 del 30.10.2018, se autoriza una nueva ampliación de plazo de 60 días corridos, debido a atraso en la ejecución de las partidas de acceso a los estacionamientos y ubicación definitiva de los cercos perimetrales, producto que los vecinos colindantes se desplazaron tomando parte de la propiedad del terreno. El plazo inicial de la obra fue de 364 días corridos, con término contractual inicial de fecha 02.04.2018. La obra presentó ampliaciones de plazo por un total de 240 días corridos, por lo que su plazo total ampliado fue de 604 días corridos, siendo su fecha de término contractual incluida las ampliaciones el 27.11.2018. | 216.6667 | 250 | El proyecto presentó un aumento en el plazo total de 216,67%, sin considerar los tiempos muertos, con respecto al plazo total originalmente recomendado. Estas variaciones se debieron principalmente a que al momento de ejecutar las obras se produjeron una serie de irregularidades con los deslindes de los terrenos, siendo estos corridos por los vecinos colindantes con el terreno donde se emplazaban las obras. Adicionalmente, existieron atrasos en la ejecución de las partidas de acceso a los estacionamientos y ubicación definitiva de los cercos perimetrales, producto que los vecinos colindantes se desplazaron tomando parte de la propiedad del terreno. Todas esta situaciones derivaron en dos aumentos de plazos, totalizando 240 días adicionales a la ejecución de la obra. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 03/04/2017 | [14 empty] | 540558 | 4000 | 544558 | 421114 | 123444 | La obra fue contratada mediante Resolución de Contrato N°32 del 05.12.2016 por un monto de M$540.557,884 sin variación del monto inicial contratado. Por concepto de gastos administrativos se pagó en el año 2015 M$2.000 y el año 2016 M$2.000. Monto total pago gastos administrativos M$4.000 Por concepto de obras civiles se pagó en el año 2017 M$219.745 y en el año 2018 M$320.812,844. Monto total pago obras civiles M$540.557,844 que corresponde al total del monto contratado de la obra.- Obras con recursos Sector. El total gastado se encuentra ingresado en BIP y el gasto total SIGFE se encuentra igualmente ingresado en su totalidad. Se adjunta reporte SIGFE años 2015, 2016, 2017 y 2018 en carpeta digital "Pagos registrados en Sigfe" | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 672 | 664 | 98.8095 | Real > Recomendada | [5 empty] | Según Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación de fecha 29.11.2018 de la I. Municipalidad de Castro , indica que la recepción corresponde a 20 viviendas con 663,7 m2. | Según Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación de fecha 29.11.2018 de la I. Municipalidad de Castro , indica que la recepción corresponde a 20 viviendas con 663,7 m2. | [12 empty] | La obra fue recepcionada con fecha 05.12.2018 con 2 días de atraso en la entrega de las obras. | 05/12/2018 | La obra fue recepcionada con fecha 05.12.2018 con 2 días de atraso en la entrega de las obras. | 05/12/2018 | SI | 24/05/2019 | El proyecto se encuentra en normal operación. |  | En Operación | Se presentaron algunas irregularidades en los deslindes del lugar de emplazamiento de las obras provocadas por tomas irregulares. | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4206800% | 4206800% | 0 | 4211400% | 46 | 4218500% | 71 | 4282800% | 643 | 4282800% | 643 | 4282800% | 0 | 4297100% | 143 | 903 | 903 | La obra fue contratada mediante Resolución de contrato N°32 de fecha 05.12..2016 y el primer gasto en obras civiles se ejecutó con fecha 24.08.2017. Este contrato fue mediante Trato Directo, Ex. Propuesta Pública N°65-2016, declarándose desierta la Propuesta Pública 65-2016 debido a que las ofertas recibidas se encontraban fuera de bases. | [12 empty] | TRATO DIRECTO | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Postulo la iniciativa el Ministerio de Vivienda y la Unidad Tecnica y Financiera fue el Servicio de Vivienda y Urbanizacion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 464193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 464193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466193 | La obra fue financiada con recursos Sectoriales. Por concepto de gastos administrativos se pagó M$2.000 en el año 2015 y M$2.000 en el año 2016, total M$4.000 Por concepto de obras civiles se pagó M$219.745,000 el año 20107 y M$320.812,844 en el año 2018, total pagado en obras civiles M$540.557,844 que corresponde al monto del contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 540558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544558 | Por concepto de gastos administrativos se pagó un total de M$4.000 Por concepto de obras civiles se pagó un total de M$540.557,844 que corresponde al monto del contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 540558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544558 | 123444 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 419114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4269 | 424827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429096 | Por concepto de gastos administrativos se pagó M$2.000 en el año 2015 y M$2.000 en el año 2016, total M$4.000 Por concepto de obras civiles se pagó M$219.745,000 el año 20107 y M$320.812,844 en el año 2018, total pagado en obras civiles M$540.557,844 que corresponde al monto del contrato. No existen diferencia en gasto BIP y Gasto Sigfe. Se adjunta en carpeta Digital archivo "Pagos Registrados en SIGFE" | Se presentaron algunas irregularidades en los deslindes del lugar de emplazamiento de las obras provocadas por tomas irregulares. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.8336 | 655156.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657979.2405 | 734559.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5119.2339 | 665072.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670191.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5119.2339 | 655067.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660186.9026 | 1.856 | 0.33552 | -0.013545 | -1.4928 | -10.1247 | 994.2574 | 986.5477 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tuvieron variaciones significativas con respecto a los montos recomendados. Los mayores costos corresponde al aumento del 19% en moneda 2015, después de dos procesos de licitación y sobre el monto originalmente recomendado. Asimismo, se incremento el presupuesto por mayores costo de gastos generales y utilidades de un 22 a un 38 % por mayores costos de transportes y alojamientos incluyéndose partidas solicitadas por SENAMA con las terminaciones e instalaciones especiales instaladas en obra. El proyecto tuvo tres reevaluaciones producto de las modificaciones realizadas durante su ejecución y que no estaban contempladas en el diseño original, variando en un 12.12% con respecto al proyecto recomendado originalmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 546344 | 612559 | 12.1197 | Si bien el historial RATE indica que se han efectuado tres reevalauciones, en la practica solo una de ellas corresponde al proceso de licitación y mayores costos después de dos licitaciones. Las otras reevaluaciones corresponden al proceso de ajusten en la ficha IDI y que requerían del RATE RE para efectuar las modificaciones necesarias en la ficha del proceso 2016. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 36.7 | 43 | 17.1662 | Real > Recomendado | [5 empty] | La recomendacion satisfactoria emitida el año 2015 indica erroneamente un indicado de CAE de M$ 36.763.-, que en realidad corresponde a M$ 36,7 y el cual fue corregido para el proceso 2016 debido a la reevaluaciones efectuadas, a M$ 43.- En todas las fichas idi 2015 al 2018 el indicador CAE se indica por un valor de M$ 43.- dado que el sistema BIP mantenia solo un valor del indicador para todas las etapas al momento de efectuar las correcciones. | Con respecto a los plazos, el proyecto presentó un aumento excesivo con respecto al plazo original recomendado. Estas variaciones se debieron principalmente a que al momento de ejecutar las obras se produjeron una serie de irregularidades con los deslindes de los terrenos, siendo estos corridos por los vecinos colindantes con el terreno donde se emplazaban las obras. Adicionalmente, existieron atrasos en la ejecución de las partidas de acceso a los estacionamientos y ubicación definitiva de los cercos perimetrales, producto que los vecinos colindantes se desplazaron tomando parte de la propiedad del terreno. Todas esta situaciones derivaron en dos aumentos de plazos, totalizando 240 días adicionales a la ejecución de la obra. Los costos del proyecto tuvieron variaciones que derivaron en tres reevaluaciones, debidos principalmente a mayores costos por licitación. La magnitud del proyecto no presentó variación respecto a lo recomendado ex ante. En general, se puede indicar que el proyecto se desarrollo de manera favorable, con dos licitaciones y con reevaluacion debido a mayores costos por licitación. Sin mayores costos por aumentos de obras y si con aumentos de plazo debido a situaciones de definición de los deslindes durante la ejecución de la obras. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30259772-0 | CONSTRUCCION DE VEREDAS POBLACIÓN BDO OHIGGINS, OSORNO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | ACERAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | POBLACIÓN BERNARDO O´HIGGINS, EN EL SECTOR ORIENTE DE OSORNO, ESTÁ CONFORMADA POR 7 EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS (112 DEPARTAMENTOS) Y 460 CASAS, TOTALIZANDO 572 HOGARES Y UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 2.860 PERSONAS. LA POBLACIÓN FUE CONFORMADA A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 70 Y SUS VEREDAS FUERON CONSTRUIDAS EN LOS AÑOS 1979 Y 1985. DEL TOTAL DE VEREDAS DE LA POBLACIÓN (7.598 M2), EL 52,22% REQUIEREN ALGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN: REPOSICIÓN (1.912,5 M2) O CONSTRUCCIÓN (2.055,5 M2). EL MAL ESTADO DE LAS VEREDAS GENERA INCOMODIDAD Y DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO DE LOS PEATONES. EN EL ÁREA DONDE LAS VEREDAS ESTÁN EN MAL ESTADO, EXISTE RIESGO DE CAIDAS Y TORCEDURAS, MIENTRAS QUE EN EL ÁREA DONDE NO EXISTEN VEREDAS SE PRODUCE BARRO EN INVIERNO Y POLVO EN VERANO. | EL PROYECTO CONSIDERA LA INTERVENCIÓN DE 3.968 M2 DE VEREDAS EN POBLACIÓN BERNARDO O´HIGGINS. DE ELLAS, 2055,5 M2 CORRESPONDEN A CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y 1912,5 M2 A REPOSICIÓN DE VEREDAS EN MAL ESTADO. DE IGUAL FORMA, 3455 M2 CORRESPONDEN A ACERAS SIMPLES DE ESPESOR E=0,07 M. Y 523 M2 CORRESPONDEN A ACERAS REFORZADAS DE ESPESOR E=0,12 M. | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | No se utilizaron los gastos administrativos del proyecto por parte del municipio, situación corroborada con el Gobierno Regional de Los Lagos con fecha 30/07/2019. | -100 | 10 | 6 | Se producen tres modificaciones de contrato equivalente dos de ellas a ampliaciones de plazo de 30 días corridos y una modificación por disminución de obras con las siguientes fechas de término: - 1a ampliación fecha de contrato 31 de mayo de 2018 con fecha de término 02 de julio de 2018. - 2a ampliación con fecha 29 de junio de 2018 con fecha de término 01 de agosto de 2018 - 3a modificación de contrato de fecha 01 de agosto de 2018 por concepto de disminución de obras por un monto de $12.622.512 El plazo ofertado por el contratista en la licitación corresponde a 110 días corridos con fecha de término inicial 02 de junio de 2018. | -40 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | Los aumentos de plazo fueron solicitados por el Inspector técnico de Obras quien, solicita autorización para proceder a aumentar el plazo en las dos ocasiones por 30 días corridos cada uno a la espera de la respuesta a la solicitud de reevaluación por parte del MIDESO. | -45.4545 | -45.4545 | - El plazo Recomendado corresponde a 10 meses en la etapa de ejecución, sin embargo el contrato fue adjudicado a empresa constructora que ofertó un plazo de ejecución de 110 días, es decir 3,6 meses (que corresponde a una variación de -45.45%, concordante con la información mostrada en plazos del proyecto. - Durante el proceso de ejecución de las obras se realizaron dos modificaciones de contrato en relación a ampliaciones de plazo: a) Contrato original: Inicio 12/02/2018 y plazo de 110 días corridos, entonces fecha de termino 02/06/2018, de acuerdo a contrato fecha inicio se considera igual a fecha de entrega de terreno (se adjunta acta de entrega de terreno). b) Modificación de contrato N1, se amplia plazo en 30 días, de acuerdo a informe de ITO, debido a que existen veredas ya ejecutadas y sectores donde los vecinos no quieren la construcción de veredas. No existe mayor explicación si las veredas existentes fueron ejecutadas posterior a la fecha de recomendación de la etapa de Ejecución. Nuevo plazo de termino de contrato. 02/07/208. c) Modificación de contrato N2, se amplia nuevamente el plazo del contratado en 30 días corridos, de acuerdo a lo que indica en informe del ITO, por motivos de tramites de reevaluación solicitados a nuestro ministerio, con nueva fecha de termino de contrato 01/08/2019. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 12/02/2018 | [14 empty] | 78287 | 0 | 78287 | 74934 | 3353 | - contrato de fecha 25 de enero de 2018 por un monto de $90.908.979. - Modificación de contrato por aumento de plazo de fecha 31 de mayo de 2018. - Modificación de contrato por aumento de plazo de fecha 29 de junio de 2018. - Modificación de contrato por disminución de obras de fecha 01 de agosto de 2018 por un monto de $12.622.517 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3968 | 3271 | 82.4345 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto contempla originalmente un total de 3.938 metros cuadrados a intervenir. Se produce una modificación de contrato por concepto de disminución de obras que se detalla a continuación: - Vereda normal y bajada de rodado; e=0,07m; Reposición Veredas m2 72,0 - Vereda normal y bajada de rodado; e=0,07m; Construcción Veredas m2 467,0 - Vereda reforzada, e=0,12m; Reposición Veredas m2 3,0 - Vereda reforzada, e=0,12m Construcción Veredas m2 99,0 | - La magnitud original del proyecto corresponde a 3.968 m2, de construcción y reposición de veredas. - La disminución de obra, de acuerdo a documentos en subcarpeta de reevaluación, corresponde a 697 m2, por lo tanto la magnitud efectivamente construida posterior a la disminución de obras (al no aprobarse la reevaluación) corresponde a: 3.968-697= 3.271 m2. | [12 empty] | Se realiza recepción provisoria con fecha 27 de agosto de 2018 la cual fue solicitada por el contratista con fecha 01 de agosto de 2018. Con fecha 11 de septiembre se realizó la entrega de toda la documentación por parte de la empresa contratista | 11/09/2018 |  | 11/12/2019 | SI | 11/09/2018 | El proyecto se encuentra funcionando con total normalidad, hasta la fecha no se han ingresado reclamos al municipio por parte de los vecinos |  | En Operación | Se solicitó la reevaluación del proyecto con la finalidad de eliminar veredas y poder incluir otras que no estaban consideradas originalmente en el proyecto a costo cero, lo cual no tuvo buen término, debido a esto se produjo la última modificación de contrato que incluyó una disminución de obras por un total de 641 metros cuadrados. La disminución de obras se produjo por encontrarse veredas en buen estado, por diferencias en las cotas, construcción de muros por parte de los vecinos y solicitudes de la junta de vecinos de sector. Se adjunta informe técnico que solicitaba reevaluación. | XIMENA PATRICIA TRUJILLO NAYAN | MUNICIPALIDAD DE OSORNO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4263500% | 4287300% | 238 | 4298500% | 112 | NA | 0 | 4312500% | 140 | 4312500% | 140 | 4314300% | 18 | 4322000% | 77 | 585 | 347 | Se observan las siguiente diferencias en los Hitos de la Gestión Administrativa del Proyecto La Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución ocurre el 25 de Enero de 2018 mediante Resolución N° 19 del Gobierno Regional por un total de $M 98.732 . La suscripción del primer contrato del proyecto se realiza en Osorno, el 25 de enero de 2018 por un monto de $90.908.979 posterior al Decreto Alcaldicio N° 408 del 12 de Enero de 2018 que aprueba la Adjudicación al Contratista Jose Aburto Mansilla RUT: 13.822.383-3. La Suscripción del primer contrato del proyecto y la Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil ocurren simultáneamente dado que es el único contrato del proyecto. La diferencia en el Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil esta dado por la diferencia de fechas que existe entre el día en que la Unidad Técnica Solicita el Pago del avance de Obras y el Gobierno regional la autoriza, siendo esta ultima, el día 30/04/2018. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La Etapa de Diseño fue realizada por la Unidad Técnica Municipalidad de Osorno, por el Departamento de Proyectos y Asesoría Urbana de la Secplan, según consta en las aprobaciones realizadas por el SERVIU los Lagos, esta etapa no presenta solicitud al Sistema Nacional de Inversiones, por lo tanto se supone que fue realizada mediante fondos propios del municipio. La postulación de la Iniciativa al Sistema Nacional de Inversiones, fue realizada directamente a la etapa de Ejecución, con diseño aprobado por Serviu Los Lagos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 97732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 107184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108282 | Los Montos son correctos, esto es, $M 98.733 aprobados en el primer RS de Ejecución y M$ 108.282 ajustados para el año de la Ejecución segun ficha IDI 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78287 | El contrato Original de M$ 90.908 fue modificado mediante una disminución de M$12.623 quedando en un total de $ 78.286.462, por lo que el contrato original debiera indicar M$ 90.908 en el cuadro "Montos Contratados" La Unidad Técnica no solicitó Gastos Administrativos por lo que estos no fueron transferidos a la institución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78287 | 3353 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74934 | El Gasto en el Item de obras Civiles es equivalente el monto contratado tras la disminución ocurrida durante el proceso de ejecución, esto es: M$ 74.934. | Debido a que el proyecto sufrió varias modificaciones de plazo y una disminución de obra y dada su naturaleza (CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS ) se puede estimar que no fue correctamente planificado tanto técnicamente como en la logística de su implementacion. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.4586 | 131873.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133224.7933 | 133223.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93879.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93879.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93879.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93879.0023 | -29.5334 | -29.5334 | -28.8112 | 0 | -29.5328 | 28.7004 | 28.7004 | Los montos contratados y costos reales tienen variaciones a la baja respecto a los montos recomendados de 29,53% para ambos. La explicación se debe principalmente a: - La unidad Técnica no utilizó los gastos administrativos solicitados en ficha IDI, lo que es confirmado por la unidad financiera Gore Los Lagos. - En cuanto al Monto recomendado este corresponde a M$97.732 moneda IDI 2014, que actualizada a moneda presupuesto 2018 corresponde a M$109.971, valor que coincide con Ficha IDI 2018. - El contrato original corresponde a M$90.909 y de acuerdo a la disminución de obras producto de la NO aprobación de la Reevaluación, el nuevo monto corresponde a M$78.286, por lo tanto se tiene, en moneda presupuesto 2018: Monto Recomendado M$ Monto Contratado M$ Variación Montos Contratados Obras Civiles 109.871 78.287 -28.81 % | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | HARRY FRANKLIN MONSALVE FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 111097 | 111097 | 0 | - El proyecto fue reevaluado de acuerdo a solicitud del Gobierno Regional ORD 2.054 del 06/06/2018, donde se solicita disminución de obras, para restar la ejecución de algunas veredas consideradas originalmente en la Iniciativa y un aumento de obra por igual monto para ejecutar otras veredas cercanas al área de intervención.(monto disminución de obras M$12.622) - El RATE RE de la Iniciativa fue cargado con fecha 23/07/2018 y de acuerdo a la solicitud del RATE se pide justificar el aumento y disminuciones propuestas y realizar nueva evaluación económica. - La Unidad Técnica, municipalidad de Osorno, no responde las observaciones del RATE RE en un plazo de 30 días, por lo tanto la Iniciativa vuelve al RATE RS original, es decir no se aprueban las modificaciones propuestas. - Debido a lo anterior la Unidad técnica decide realizar la tercera modificación de contrato, en la cual realiza una disminución de obras de M$12.622. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 10665 | 8551 | -19.8218 | Real < Recomendado | [5 empty] | - El nombre del indicador original, de acuerdo a la Ficha IDI recomendada corresponde a CAE/Usuario equivalente = M$10.665. - De acuerdo a documentos de perfil y evaluación económica, el valor anterior corresponde sólo al indicador CAE=M$10.665, por lo tanto el indicador mostrado en la Ficha IDI está erróneo. -El indicador económico corregido, de acuerdo a las disminuciones de obras que realizó la Unidad Técnica, municipalidad de Osorno, al no aprobarse la Reevaluación, considerando el valor de inversion privada de M$78.286 y costos de mantencion de veredas de 3.271 m2, corresponde a : CAE=M$ 8.551. -Por lo tanto existe una variación del indicador de 24,7% . | -De acuerdo a la información de la Unidad Técnica (municipalidad de Osorno), el proyecto fue ejecutado y el cambio de estándar de las veredas ha beneficiado en forma directa a los vecinos de las casas aledañas a las veredas y a los transeúntes en general, por lo tanto se cumplió con el objetivo de dar solución al problema detectado. - La solicitud de reevaluación incluía la disminución de veredas que fueron ejecutadas por el SERVIU, desconociendo la fecha exacta de los trabajos realizados, lo que no queda claro es que si al momento de generar la iniciativa, ya estaban ejecutadas estas veredas, o se construyeron posterior a la Recomendación (año 2016). - Al no aprobarse la Reevaluación por parte de nuestro ministerio (no dar respuesta en menos de 30 días, por lo tanto se vuelve a la Recomendación Original RS), la Unidad Técnica determina realizar disminuciones de obras al contrato vigente. - Lo anterior se realiza sin un análisis técnico económico, ya que se considera que al diminuir obras de construcción de algunas veredas dentro de la IDI original se modifican los indicadores económicos, también existe una variación de los beneficiarios finales del proyeto. -Por lo tanto la disminución de obras debió haber sido informada a nuestro Ministerio y seguramente haber sido sometida a un proceso de Reevaluación, para tener claridad de los beneficiarios finales y nuevos indicadores económicos de la Iniciativa. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108787-0 | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EN LA LOCALIDAD DE CAÑITAS CENTRO EXISTE UN PROBLEMA DE MARGINALIDAD SANITARIA DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN SITUACIÓN DE POBREZA, ES DECIR, EXISTEN FAMILIAS CUYAS VIVIENDAS NO POSEEN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y EXCRETAS | SE REALIZARÁN OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE COLECTORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y EXCRETAS LAS QUE QUEDARÁN DEBIDAMENTE CONECTADAS A LA RED PÚBLICA, Y OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PLANTA DE DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE CAÑITAS, DISEÑADA PARA UNA POBLACIÓN DE 1450 PERSONAS EN EL AÑO 20. DE ESTA MANERA, SE OBTENDRÁ EL NIVEL CORRESPONDIENTE AL ESTÁNDAR SANITARIO MÍNIMO DE LA POBLACIÓN DE CAÑITAS. SE CONECTARÁM 116 USUARIOS DESDE UD HASTA ARTEFACTOS. SE CONECTARAN 16 ARRANQUE AL AGUA POTABLE DE APR. SE CONSTRUIRAN 168 UD, LAS QUE CONTEMPLAN VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (POSTA RURAL, JUNTA DE VECINOS, ETC) SE CONSIDERA ASISTENCIA TENICA PARA ITO POR 10 MESES. SE INCLUYEN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN. | 357 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 10 | 17 | Respecto a los gastos de consultoría, en primera instancia existió un contrato de 300 días, el cual fue aumentado y finalizó en junio del año 2015 con aumento en el presupuesto de $12.050.000 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | Respecto a los gastos administrativos, no existen registros en decretos municipales o convenios con el Gobiernos regional que acrediten el gasto recepción de estos gastos. | -100 | 9 | 61 | Según el decreto 1446 año 2015 , se da termino anticipado de contrato con la constructora atacama, por incumplimientos en las bases normativas. el decreto 947 del año 2016 aprueba nuevo contrato con la constructora Martin Cárcamo Valdes con aumentos de plazo de contrato hasta fines del año 2018 | 577.7778 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 270 | [13 empty] | 10 | 10 | 0 | 61 | 0 | la ampliación de plazo se debió a problemas con la primera empresa que licitó el proyecto CONSTRUCTORA ATACAMA por incumplimientos en en el contrato y plazos establecidos. en la segunda licitación con el contratista MARTÍN CÁRCAMO,los plazos de obras se extendieron ya que al momento de la recepción provisoria por los ITO se hicieron observaciones a la construcción, lo que evidentemente modificó los contrato en cuanto a plazos de ejecución. | -100 | 510 | EL PLAZO REAL FUE SUPERIOR EN 510% AL PLAZO ESTIMADO EN LA RECOMENDACION ORIGINAL. EL PROYECTO COMENZO A EJECUTARSE EN DICIEMBRE DEL AÑO 2013, Y TERMINO EN DICIEMBRE DE 2018.TUVO DOS REEVALUACIONES DURANTE ESE PERIODO, UN TERMINO ANTICIPADO DEL PRIMER CONTRATO DE OBRAS CIVILES Y UN SEGUNDO CONTRATO PARA TERMINAR LO QUE HABIA QUEDADO INCONCLUSO. SEGUN EL DECRETO 1446 DEL AÑO 2015, SE DA TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO CON LA CONSTRUCTORA ATACAMA, POR INCUMPLIMIENTOS EN LAS BASES NORMATIVAS. POSTERIORMENTE, MEDIANTE DECRETO 947 DEL AÑO 2016 SE APRUEBA NUEVO CONTRATO CON LA CONSTRUCTORA MARTIN CARCAMO VALDES, CONSIDERANDO AUMENTOS DE PLAZO DE CONTRATO HASTA FINES DEL AÑO 2018. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 13/12/2013 | [14 empty] | 1070693 | 0 | 1070693 | 0 | 1070693 | Contrato de ejecución de obras civiles 13 de diciembre del 2013 con CONSTRUCTORA ATACAMA por un monto de $1.110.694.988 financiado por el Gobierno Regional. Anexo contrato por aumento de plazos 10 septiembre del 2014 con CONSTRUCTORA ATACAMA aumento de plazo de obras por 120 días. Modificación contrato de inspección técnica por un aumento de financiamiento 03 de marzo del 2015 por un monto de $12.050.000. Modificación contrato de obras civiles con la CONSTRUCTORA ATACAMA por un aumento en el presupuesto, 13 de febrero del 2015 por un monto de $228.783.514. Financiado por el Gobierno Regional. Contrato de ejecución obra civiles nueva licitación, CONTRATISTA MARTÍN CÁRCAMO CORTÉS, 31 de marzo del 2016 por un monto de $217.994.542 financiado por el Gobierno Regional. Modificación contrato ejecución de obras, 01 de septiembre del 2016 amplia el plaza do ejecución al CONTRATISTA MARTÍN CÁRCAMO por 60 días. Contrato conexo obras adicionales, con fecha 23 de septiembre por el monto de $34.801.610, con el CONTRATISTA MARTÍN CORTÉS este monto financiado por la municipalidad de Los Muermos. las obras contratadas tienen referencia a partidas no incorporadas dentro del itemizado presupuestario del proyecto original. Modificación de contrato de ejecución de obras civiles, con fecha 28 de octubre del 2016 con un plazo de ejecución de 90 días más para el CONTRATISTA MARTÍN CÁRCAMO CORTÉS | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 168 | 166 | 98.8095 | Real > Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO ORIGINALMENTE CONTEMPLABA 168 ARRANQUES, PERO SE REDUJO AL 166 YA QUE EN ESTOS DOS ARRANQUES NO EXISTIA UNA FACTIBILIDAD TOPOGRAFICA | LA MAGNITUD REAL FUE LEVEMENTE SUPERIOR A LA RECOMENDADA ORIGINALMENTE, AUMENTANDO EN DOS USUARIOS, LO QUE REPRESENTA UN 1%. DE INCREMENTO. ESTO SE EXPLICA POR LA INCORPORACION DE NUEVOS USUARIOS QUE INICIALMENTE NO SE HABÍAN CONSIDERADO. | [12 empty] | Con fecha 17 de febrero del 2017, la Ilustre Municipalidad de Los Muermos, da curso a la recepción provisoria CON OBSERVACIONES del proyecto FNDR financiado por el Gobierno Regional de Los Lagos, denominado "REPOSICIÓN PTAS Y REDES AP Y ALCANTARILLADO CAÑITAS, LOS MUERMOS", en base a lo contratado, con fecha 31 de marzo del 2016 y con posterioridad modificaciones al contrato con fecha 01 de septiembre del 2016 y 28 de octubre del 2016, contratos entre la Ilustre Municipalidad de Los Muermos y el contratista de obras menores Martín Cárcamo Cortés. Según decreto exento Nº 3138 de fecha 01 de diciembre del 2016 que aprueba última modificación de contrato. De acuerdo a decreto exento Nº 300 del 01 de febrero del 2017, se hace presente en terreno comisión evaluadora de las obras civiles, emanan las siguientes observaciones: Recintos de PTAS debe desmalezarse y estar sanitariamente ordenado para evitar atracción de vectores. En perimetro de muros del lombrifiltro debe aumentar el cierre con malla para evitar el ingreso de aves sobre muros de albañilería. Debe proteger tuberías de PVC expuestas a la luz y radiación directa del sol. Debe repintar todas las estructuras metálicas de la PTAS que presentan oxidación. Falta retirar moldaje de cámaras. PEAS no está operativa. No funciona partida de bombas. Falta regular caudal de impulsión a filtro parabólico. Falta afianzar tuberías de redes de impulsión de riego a muro de lombrifiltro. En recintos PTAS deberá dejar portón de acceso posterior para acceder a inspección de descarga de emisario. Debe revisar caudal de porteo en salida de cámara de decloración, porque cota de sobrecimiento lateral llega a 3/4 del nivel de tubería. En recinto de PTAS no existen vías de circulación del recinto (veredas peatonales, caminos de vehículos y accesos para recintos de humus, áreas verdes definidas, cerco vivo, etc). Falta señalización del tablero eléctrico y diagrama unilineal. En recinto de grupo electrógeno, falta terminación de revestimiento de muros. Todas las tuberías que quedan expuestas a la vista deben protegerse y/o recubrirse con material de relleno. En recinto de oficinas , falta terminar remate de revestimientos, instalación eléctricas y sanitarias, asear recinto, etc. Corregir desniveles de terreno en vías de circulación para operación de caseta de cloración e interconexiones con otros sistemas de registro y mantención. Materiales instalados como por ejemplo puertas de recintos que dan al exterior, son para interior (revisar EETT de proyecto adjudicado). Eliminar grafitis al interior de muros de lombrifiltro. Revisar toda la red alcantarillado para realizar pruebas de luz (modajes, limpieza, eliminar filtraciones de napa freática, retirar mangueras y abancamientos). | 17/02/2017 | con fecha 14 de diciembre del 2018, la Ilustre Municipalidad de Los Muermos, a través de la comisión evaluadora da curso a la recepción sin observaciones del proyecto FNDR financiado por el Gobierno Regional de Los Lagos, denominado "REPOSICIÓN PTAS Y REDES AP Y ALCANTARILLADO CAÑITAS, LOS MUERMOS" en base a lo contratado, con fecha 31 de marzo del 2016 y con posterioridad modificaciones del contrato con fecha 01 de septiembre del 2016 y 28 de octubre del 2016, entre la Ilustre Municipalidad de Los Muermos y el contratista de obras menores Sr. Martín Cárcamo Cortés. Según el decreto exento Nº 2039 de fecha 19 de julio del 2017 que aprueba última modificación del contrato. De acuerdo a el Decreto Exento Nº 3077 del 14 de diciembre del 2018 , se hace presente en terreno comisión evaluadora de las obras civiles, quienes no indicaron observaciones al proyecto. | 14/12/2018 | SI | 18/12/2017 | hasta el momento no se aprecia ninguna situación que pueda afectar a futuro el normal funcionamiento del proyecto |  | En Operación | una de las situaciones negativas fue el termino anticipado del contrato de ejecución con la constructora atacama debido a incumplimientos en las obligaciones laborales y provisionales con sus trabajadores, lo anterior de acuerdo a lo indicado en las bases administrativas del proyecto en la letra M del punto décimo sexto denominado liquidaciones. | ANDRES ABURTO SEPULVEDA | MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4107800% | 4128400% | 206 | 4128800% | 4 | NA | 0 | 4162100% | 333 | 4162100% | 333 | 4162100% | 0 | 4166900% | 48 | 591 | 385 | No se generaron mayores diferencias. Cabe señalar que este primer contrato fue liquidado con cargo el año 2015 por quiebra de la empresa. Luego se revaluó y se contrato la terminación del proyecto el año 2016. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 5 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | EL PROYECTO FUE POSTULADO DIRECTAMENTE A ETAPA DE EJECUCION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, QUIEN DESARROLLO EL DISEÑO CON RECURSOS DE SUBDERE. | 8800 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 593745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604045 | 17736 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 1094569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113783 | Los montos son los siguientes: 1er contrato: oc pagado: m$1.243.984 consult. pagado : m$30.050 2do contrato: oc pagado: m$217.945 | 30050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491978 | el monto de obra civil corregido considera la suma de los dos contratos. | 30050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491978 | 1491978 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | el monto de obras civiles considera el gasto de los dos contratos, el liquidado y la terminación. | la liquidación del contrato por la quiebra de la empresa es lo negativo del primer contrato, ya que demoro mucho tiempo el poder retomar el contrato, ya que implico una revaluacion por parte del mideso y una nueva licitacion. | [14 empty] | 26169.37 | 0 | 0 | 0 | 2181.2805 | 1615015.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643366.4031 | 1994114.8657 | 40547.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960206.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000753.4412 | 40547.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960206.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000753.4412 | 21.7473 | 21.7473 | 21.3738 | 0 | 0.33291 | 12052.7316 | 11808.4704 | EL PROYECTO RECOMENDADO EN EL AÑO 2012 M$604.045 INCLUYENDO OBRAS CIVILES, CONSULTORIAS AITO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. SE EFECTUARON DOS LICITACIONES PUBLICAS Y UNA PRIVADA Y NO HUBO OFERENTES, RAZON POR LA QUE FUE REEVALUADO PARA ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS DE MERCADO, AUMENTANDO A M$1.110.831, (MONEDA 2012) EQUIVALENTE A UN 79% RESPECTO DEL MONTO INICIALMENTE RECOMENDADO, ALZA QUE SE EXPLICA POR UN AUMENTO EN LOS PRECIOS DE LAS PARTIDAS, UN INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y LA INCORPORACIÓN DE ALGUNAS PARTIDAS PARA MEJORAR EL PROYECTO. TAMBIEN SE INCREMENTA EL VALOR DE LAS CONSULTORIAS A M$18.000 (MENDA 2012). LAS OBRAS CIVILES FUERON CONTRATADAS EN DICIEMBRE DEL AÑO 2013 POR M$ 1.110.694 Y EL PROYECTO FUE REEVALUADO POR SEGUNDA VEZ EN DICIEMBRE 2014 PARA INCORPORAR OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE MEJOREN EL PROYECTO Y QUE EN PARTE CORRESPONDEN A REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA RECEPCIONAR EL PROYECTO. ESTA REEVALUACION SIGNIFICO UN AUMENTO DE M$228.783, QUEDANDO EL NUEVO MONTO DE LA OBRA EN M$1.339.479. EN EL AÑO 2015 SE DIO TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO CON LA EMPRESA ATACAMA, QUEDANDO SIN EJECUTAR UN MONTO DE M$95.495 (MONEDA 2014). POSTERIORMENTE SE LICITO LA TERMINACION DE LAS OBRAS POR UN MONTO DE M$217.945 EN ABRIL 2016 (MONEDA 2015), TERMINANO LA EJECUCION EN DICIEMBRE DE 2018.- EN ESTE INFORME EL COSTO REAL FUE CORREGIDO DEBIDO A QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS NO INGRESO LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS AL MODULO EJECUCION DEL BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS, LO QUE SE FUNDAMENTO EN QUE LOS RECURSOS CORRESPONDEN A TRANSFERENCIAS SUBTITULO 33 Y QUE EL GORE NO ESTARIA OBLIGADO A INGRESAR LOS GASTOS, APRECIACION QUE ES EQUIVOCADA DEBIDO A QUE TODOS LOS GASTOS DEBEN REFLEJARSE EN EL BIP. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 776233 | 1662920 | 114.2295 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO DOS VECES. LA PRIMERA VEZ EN EL AÑO 2013 PARA ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO DEBIDO A QUE SE HABIAN EFECTUADO DOS LICITACIONES PUBLICAS Y UNA PRIVADA, QUEDANDO TODAS DESIERTAS POR NO PRESENTACION DE OFERTAS . EL PRESUPUESTO DE OBRAS AUMENTA A M$1.110.831, REPRESENTANDO UN INCREMENTO DE 79% RESPECTO DEL MONTO INICIALMENTE APROBADO. ESTA ALZA SE EXPLICA POR UN AUMENTO EN LOS PRECIOS DE LAS PARTIDAS, UN INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE LOS GASTOS GENERALES Y LA INCORPORACION DE ALGUNAS PARTIDAS COMO LA CLAUSURA DE POZOS NEGROS PARA MEJORAR EL PROYECTO. ADEMAS SE INCREMENTA EL VALOR DE LA ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA A M$18.000 EN MONEDA 2012. SE REALIZO UNA SEGUNDA REEVALUACION PARA INCORPORAR OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE MEJORAN EL PROYECTO Y QUE EN PARTE CORRESPONDEN A UN REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA RECEPCIONAR LAS OBRAS DE LA PTAS, EL VALOR DE LAS NUEVAS OBRAS ASCIENDE E M$228.783, QUE SUMADO AL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO ALCANZA A M$1.339.479 (MONEDA 2012), REPRESENTANDO UN INCREMENTO DE 17% RESPECTO DEL MONTO CONTRATADO ORIGINALMENTE (M$1.110.695 EN MONEDA DIC 2012). LUEGO SE DA TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO QUEDANDO PARTE DE LAS OBRAS SIN EJECUTAR (M$95.495) LO QUE IMPLICO UNA NUEVA LICITACION Y CONTRATO POR M$217.945 PARA DAR TERMINO A LAS OBRAS. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1117534 | 1215784 | 8.7917 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL VAC CORREGIDO ES SUPERIOR EN 8,79% RESPECTO AL RECOMENDADO REEVALUADO, LO QUE SE EXPLICA POR EL MAYOR COSTO DE LAS OBRAS CIVILES DADO EL TERMINO ANTICIPADO DEL PRIMER CONTRATO DE OBRAS CIVILES Y LA SUSCRIPCION DE UNA SEGUNDO CONTRATO PARA TERMINAR LAS OBRAS. | EL PROYECTO PRESENTA VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL COSTO Y PLAZO. EN CUANTO A LA MAGNITUD, SI BIEN PRESENTA UNA PEQUEÑA VARIACION, ESTA NO ES SIGNIFICATIVA. LAS VARIACIONES EN EL COSTO SE EXPLICAN POR UNA SUBVALORACION EN LA ESTIMACION EN LA RECOMENDACION INICIAL, LA QUE FUE CORREGIDA MEDIANTE UNA REEVALUACION DESPUES DE HABER REALIZADO TRES PROCESOS DE LICITACION. EL PROYECTO FUE REEVALUADO POR SEGUNDA VEZ PARA INCORPOPAR OBRAS EXTRAORDINARIAS, ALGUNAS DE LAS CUALES RESPONDEN A REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA RECEPCIONAR LAS OBRAS. EL PROYECTO TUVO UN TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO, QUEDANDO OBRAS INCONCLUSAS, RAZON POR LA QUE SE REALIZÓ UNA NUEVA LICITACION PARA EL TERMINO DE LAS OBRAS CIVILES. TAMBIEN SE CONTRATARON CONSULTORIAS PARA ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA. TODO LO ANTERIOR IMPLICO QUE EL PLAZO DE EJECUCION SE EXTENDIERA ENTRE DICIEMBRE DE 2013 Y DICIEMBRE DEL 2018, PLAZO MUY SUPERIOR AL ORIGINALMENTE RECOMENDADO. CABE SEÑALAR QUE ESTE PROYECTO FUE FINANCIADO POR EL SUBTITULO 33, TRANSFERENCIAS, POR LO QUE LA FORMA DE REGISTRO POR PARTE DEL GORE VARIO, Y NO APARECEN REGISTRADOS TODOS LOS COSTOS EN EL MODULO DE EJECUCION DEL BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS, RAZON POR LA QUE NO SE REFLEJA EL COSTO TOTAL DE LA INICIATIVA EN LAS FICHA IDI. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30288773-0 | CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS FUTALEUFÚ | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | FUTALEUFU | 2019 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANTA DE RECICLAJE MUNICIPAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA COMUNA DE FUTALEUFÚ DEBE RESOLVER EN CALIDAD DE URGENCIA SU SITUACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, YA QUE EL ACTUAL RELLENO SE ENCUENTRA EN UN TERRENO ARRENDADO EL CUAL YA CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL. | EL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, EL CUAL INCLUIRÁ ENTRE OTROS: UN GALPÓN METÁLICO MULTIPROPÓSITO (701 M2) PARA EL PROCESAMIENTO DE RESIDUOS NO ORGÁNICOS, UN SEGUNDO GALPÓN METÁLICO PARA EL PROCESAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS (308 M2), UNA ZANJA TECHADA COMO ÁREA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE DESCARTE, CIERRE PERIMETRAL (600 ML), CAMINOS INTERIORES, VEREDAS PEATONALES Y ÁREAS VERDES. EL PROYECTO TAMBIÉN CONSIDERA LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (EXCAVADORA, CAMIÓN COMPACTADOR, EQUIPOS DE LA LÍNEA DE PROCESO, EQUIPAMIENTO, ENTRE OTROS EQUIPOS). | 2300 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 10 | 8 | Se realizó Licitación Pública por los 240 días de ejecución del Proyecto. Se adjunta Convenio de Honorarios y Decreto N° 89 con fecha 27/01/2016 que aprueba Convenio | -20 | 5 | 3 | Por Resolución Afecta Nro 127 del 13 de Octubre 2016 Tomada Razón por parte de la Contraloría Regional donde remite Convenio Mandato para la adquisición de Equipamiento, Equipos y Vehículos, se tramita los siguientes Decretos: Decreto Exento N° 1192 con fecha 14/12/2016 que adjudica Licitación Pública de Equipamiento Acta de Recepción con fecha 27/02/2017 | -40 | 5 | 3 | Por Resolución Afecta Nro 127 del 13 de Octubre 2016 Tomada Razón por parte de la Contraloría Regional donde remite Convenio Mandato para la adquisición de Equipamiento, Equipos y Vehículos, se tramita los siguientes Decretos: Decreto Exento N° 1010 con fecha 25/10/2017 que adjudica Licitación Pública adquisición de Equipos CTI Contrato de Adquisición Equipos CTI con fecha 07/11/2017 Decreto Exento N° 1121 con fecha 25/10/2017 que aprueba Contrato de adquisición de Equipos CTI Acta de Recepción con fecha 08/02/2018 | -40 |  |  |  |  | 5 | 0 | Los gastos administrativos y plazos de ejecucion no sufrieron variaciones, ya que se transfirieron los recursos y ejecutaron de acuerdo a lo programado para los procesos de licitacion y adjudicacion. | -100 | 10 | 10 | Se realizó Licitación pública Se adjunta la siguiente documentación: Decreto N° 876 con fecha 01/10/2015 que autoriza llamado a Licitación Decreto N° 994 con fecha 09/11/2015 que adjudica Licitación Contrato de Construcción CTI RSD con fecha 23/11/2015 Decreto N° 1126 con fecha 08/12/2015 que aprueba Contrato Decreto N° 752 que aprueba Modificación de Contrato más aumento de Plazo 45 días adicionales con fecha 11/08/2016 | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 1 | [10 empty] | 45 | [5 empty] | 5 | 3 | Por Resolución Afecta Nro 127 del 13 de Octubre 2016 Tomada Razón por parte de la Contraloría Regional donde remite Convenio Mandato para la adquisición de Equipamiento, Equipos y Vehículos, se tramita los siguientes Decretos: Decreto Exento N° 1057 con fecha 10/11/2016 que autoriza adquisición de Camión Compactador vía convenio Marco. Decreto Exento N° 1128 con fecha 25/11/2016 que adjudica bajo Modalidad Grandes Compras adquisición de Camión Compactador Contrato de Adquisición Camión Compactador con fecha 29/11/2016 Decreto Exento N° 1210 con fecha 19/12/2016 que aprueba Contrato de adquisición de Camión Compactador bajo Modalidad Grandes Acta de Recepción provisoria Camión Compactador con fecha 27/12/2016 Decreto Exento N° 1058 con fecha 10/11/2016 que autoriza adquisición de Excavadora vía convenio Marco. Decreto Exento N° 1127 con fecha 25/11/2016 que adjudica bajo Modalidad Grandes Compras adquisición de Excavadora Contrato de Adquisición Excavadora con fecha 28/11/2016 Decreto Exento N° 1167 con fecha 05/12/2016 que aprueba Contrato de adquisición de Excavadora bajo Modalidad Grandes Acta de Recepción provisoria Excavadora con fecha 01/12/2016 | -40 |  |  |  |  | 11 | 11 | 3 | 17 | 14 | EL plazo total de la ejecucion fue incrementado en 45 dias. | -72.7273 | 54.5455 | EL PROYECTO SE EJECUTO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. INCLUSO, SIN CONSIDERAR LOS TIEMPOS MUERTOS, SE EJECUTÓ EN UN PLAZO INFERIOR A LO ESTIPULADO INICIALMENTE, DISMINUCIÓN DEL 72,73% RESPECTO AL PLAZO TOTAL RECOMENDADO. ESTA SITUACIÓN SE DA INCLUSO EN PRESENCIA DE UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO QUE AUMENTABA EL PLAZO POR 45 DÍAS EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES. HUBO TIEMPOS MUERTOS DE 13 MESES EN LA EJECUCIÓN DADO QUE HUBO QUE ADQUIRIR EQUIPOS EN EL EXTRANJERO, LOS QUE DEBIERON ADAPTARSE A NORMATIVA CHILENA Y ELLO SIGNIFICO UN AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. EN GENERAL, LOS ÍTEMS ASOCIADOS AL PROYECTO PRESENTAN DISMINUCIÓN EN LOS PLAZOS REALES RESPECTO A LOS PLAZOS RECOMENDADOS. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 04/12/2015 | [14 empty] | 1167714 | 1000 | 1168714 | 1168713 | 1 | Las variaciones respecto de lo recomendado versus lo ejecutado corresponden a lo siguiente RECOMENDADO OBRAS CIVILES $698.710.000 ADJUDICADO OBRAS CIVILES $691.027.887 MODIFICACIÓN DE CONTRATO OBRAS CIVILES $ 68.919.751 VALOR FINAL DE OBRAS CIVILES$ 759.947.638 Se adjunta modificación de contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 2300 | 5000 | 217.3913 | Real > Recomendada | [5 empty] | La proyección original respondía solamente a la población de Futaleufú respecto al Censo del año 2002 de 1826 habitantes más una tasa de crecimiento anual se proyectó una población de 2.300 habitantes. Actualmente el nro de Habitantes de la Comuna corresponde a 2.623(Censo 2017), además no se consideró la demanda existente en temporada alta donde la población de Futaleufú crece considerablemente producto de los turistas que llegan a la comuna, vale decir los meses de Diciembre de 2018 a Marzo de 2019 la cantidad de turista que llega a la comuna son de 8.884 personas. La proyección operativa que se realizó en la génesis del proyecto dista de la realidad actual, dado el espacio definitivo para la disposición de RSD “descartables” es reducido y poco eficiente para la operatividad del proceso. Además la cantidad y tipo de residuos de la categoría descartable dispuesta por el casco urbano representa actualmente un 68% (315 TON) del 100% (457 TON) de los RSD generados en un año por el casco urbano. El resto de los residuos son procesados mediante técnicas de compostaje 15% y compactación mecánica de los reciclables 17%. | EL PROYECTO ORIGINAL CONTEMPLABA UNA POBLACION DE 2.300 HABITANTES (POBLACION PROYECTADA SEGUN CENSO 2002) PERO SEGUN CENSO 2017 LA POBLACION AUMENTO A 2.623 HABITANTES. DURANTE LA TEMPORADA ALTA (DICIEMBRE A MARZO) LA POBLACION AUMENTA A 5.000 HABITANTES QUE SON ATENDIDOS CON EL PROYECTO. | [12 empty] | Se realiza recepción provisoria con cobro de multas por atraso en entrega de 15 días corridos y se realizan observaciones Se adjunta la siguiente documentación Acta de Recepción Provisoria con fecha 04/11/2016 Decreto que aprueba Recepción Provisoria con fecha 04/11/2016 | 04/11/2016 | Se realizan Recepción Definitiva sin observaciones Se adjunta la siguiente documentación Acta de Recepción Definitiva con fecha 28/12/2017 Decreto que aprueba Recepción definitiva con fecha 28/12/2017 | 28/12/2017 | SI | 01/11/2016 | Considerando que el centro de disposición de residuos sólidos domiciliarios corresponde a un Municipio pequeño de la comuna de Futaleufú, el cual opera manualmente los residuos reciclables, posee compactación mecanizada de los residuos descartables y tratamiento de residuos orgánicos a través de la descomposición aeróbica. Es necesario evaluar las mejoras para tener un buen funcionamiento dentro de las diferentes etapas del proceso, las cuales se detallan en documento denominado Factores y Operatividad, registrado en la carpeta digital expost. |  | En Operación | Partidas no consideradas en el diseño Napas de Agua en el Terreno Difícil acceso a terreno Proyecto piloto | ELEONORA EUGENIA GALLARDO CONTRERAS | MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212900% | 4212900% | 0 | 4217300% | 44 | 4227800% | 105 | 4233100% | 53 | 4233100% | 53 | 4234200% | 11 | 4239500% | 53 | 266 | 266 | A modo de aclaración, la "Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución" del Ítem Obras Civiles ocurre el 17-01-2016 como se indica en el cuadro anterior, mediante resolución N° 7 por un total de 195.000 correspondientes a la programación inicial del primer semestre del proyecto. Tanto la Suscripción del primer contrato del proyecto como Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil ocurren el mismo dia, debido a que el contrato de obras civiles es el primer contrato del proyecto. Ambos ocurren el 19-01-2016, fecha del Decreto Exento de I. Municipalidad de Futaleufu N° 994 que aprueba Adjudicación. El Primer gasto administrativo es solicitado por la unidad técnica mediante ord N° 40 el 27/01/2016 y es transferida por la unidad financiera el 31/05/2016 luego de la total tramitación de la asignación presupuestaria mediante resolución N° 25 del 29/02/2016 El primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil ocurre el 26-01-2016 solicitado por la unidad técnica el 21/01/2016 mediante ordinario N° 32 por un total de $ 68.071.934 | [12 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | EL PROYECTO INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES A ETAPA DE EJECUCION. | 12144 | 3134 | 142312 | 0 | 1000 | 698710 | 0 | 262276 | 0 | 0 | 1119576 | 12144 | 3134 | 142312 | 0 | 1000 | 698710 | 0 | 262276 | 0 | 0 | 1119576 | El primer RS de Ejecución se emite el 05/05/2015 por un total de M$ 1.119.576 el cual corresponde tambien al RS que da origen a Ejecución presupuestaria. No obstante, el primer Gasto es generado el año 2016 bajo el RS de arrastre. | 12144 | 3150 | 148860 | 0 | 1000 | 759948 | 0 | 243613 | 0 | 0 | 1168715 | Los contratos del Proyecto son los siguientes: Consultorías (31.02.002): 12.144.000 Obras Civiles (31.02.004): 759.947.601 Equipamiento (31.02.005): 3.149.930 Equipos (31.02.006): 148.859.000 Vehículos (31.02.007): 243.611.520 El único gasto sin contrato del proyecto corresponde a los Gastos Administrativos. | 12144 | 3150 | 148860 | 0 | 1000 | 759948 | 0 | 243612 | 0 | 0 | 1168714 | 1 | BIP = SIGFE | 12144 | 3150 | 148859 | 0 | 1000 | 759948 | 0 | 243612 | 0 | 0 | 1168713 | 12833 | 3232 | 148990 | 0 | 1056 | 803098 | 0 | 257444 | 0 | 0 | 1226653 | El moto total de los contratos fue ejecutado por lo que no existen saldos de contratos. | El mayor inconveniente del proyecto fue la adquisición de Equipos especializados incluidos en el proyecto, como es el caso de la cinta transportadora, la cual debió ser adquirida en el extranjero y adaptada a la normativa chilena para su correcto funcionamiento. Desde el punto de vista financiero, esta situación significo alargar los tiempos de ejecución afectando la eficiencia del gasto. | [14 empty] | 17139.6602 | 4423.7184 | 200857.6791 | 0 | 1411.4168 | 986149.8313 | 0 | 370172.5315 | 0 | 0 | 1580154.8373 | 0 | 15390.079 | 3875.7001 | 178664.7391 | 0 | 1267.517 | 963045.5261 | 0 | 308718.9411 | 0 | 0 | 1470962.5026 | 15388.8798 | 3875.7001 | 178663.5399 | 0 | 1267.517 | 963045.5261 | 0 | 308717.742 | 0 | 0 | 1470958.9051 | -6.9102 | -6.9105 | -2.3429 | -0.00024457 |  | 294.1918 | 192.6091 | LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES DEL PROYECTO NO PRESENTAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS RESPECTO A LOS MONTOS RECOMENDADOS. SI BIEN EL PROYECTO SUFRIÓ UN AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $ 68.919.751, INFERIOR AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO Y DENTRO DEL RANGO CONSIDERADO COMO ACEPTABLE, LOS COSTOS REALES PRESENTAN UNA DISMINUCIÓN RESPECTO A LO RECOMENDADO DE UN -2,34%. LOS RESTANTES ÍTEMS PRESENTAN LEVES VARIACIONES, POR LO QUE EN GENERAL EL MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS Y LO GASTADO FUE EJECUTADO DE ACUERDO A LO RECOMENDADO. EL PROYECTO NO TUVE REEVALUACIONES DADO QUE LAS MODIFICACIONES NO SUPERAN EL 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FABRICIO PABLO CARRA PAREDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1317713 | 68920 | 5.23% | Durante el transcurso de la obra y el plazo transcurrido surgieron partidas que por diferentes razones técnicas fundamentadas debieron ser modificadas, se adjunta informe. Aumentos: $28.551.706 Obras Extraordinarias $52.834.713 Disminuciones $12.466.668 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | DURANTE SU EJECUCIÓN EL PROYECTO NO FUE SOMETIDO A REEVALUACIONES. NO OBSTANTE, TUVO UNA MODIFICACIÓN DE UN 5,2% CON RESPECTO AL PROYECTO ORIGINAL RECOMENDADO. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 137.68 | 144.84 | 5.2005 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO FUE EVALUADO MEDIANTE COSTO EFICIENCIA Y EL INDICADOR DE RESULTADO UTILIZADO PARA EL PROYECTO FUE COSTO ANUAL EQUIVALENTE, QUE ARROJO UN VALOR DE $ 137.676 POR HABITANTE BENEFICIADO TOMANDO COMO BASE.UNA POBLACION DE 2.300 HABITANTES. | - EL PROYECTO SE EJECUTO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN CUANTO A OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO. - HUBO TIEMPOS MUERTOS DE 13 MESES EN LA EJECUCION DADO QUE HUBO QUE ADQUIRIR EQUIPOS EN EL EXTRANJERO, LOS QUE DEBIERON ADAPTARSE A NORMATIVA CHILENA Y ELLO SIGNIFICO UN AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE EJECUCION | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073164-0 | REPOSICION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN, FRUTILLAR | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL | ESCUELA BASICA DIFERENCIAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE REQUIERE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN AGUSTIN, YA QUE ACTUALMENTE FUNCIONA EN UNA SEDE SOCIAL, QUE NO PERMITE ATENDER EN FORMA ADECUADA A LOS ALUMNOS ACTUALES NI OTORGAR MAYOR COBERTURA, NO SE CUMPLE CON LA NORMATIVA LEGAL PARA LA EDUCACION ESPECIAL. | OBRAS CIVILES POR 655,5 M2 DONDE SE DISTINGUEN SALAS DE CLASES, SALA DE REHABILITACIÓN, COMEDOR, COCINA, PATIO, OFICINA PARA PROFESORES, OFICINA PARA CONSULTA DE PROFESIONALES DE APOYO, HALL DE ENTRADA Y SS.HH. ADEMÁS SE CONSIDERAN RECURSOS PARA CONSULTORÍAS, EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 50 |  |  |  | 9 | 9 | Se contempla la contratación de los servicios de ITO al Sr. JOSE CONTRERAS BURGOS, según licitación publica 2289-76-le15 y según lo señala el contrato de fecha 18 de Enero de 2016 por un periodo de 9 meses contados desde la fecha antes señalada, aprobado por decreto exento N° 264 de fecha 18 de enero de 2016. | 0 | 3 | 10 | SE PRESENTA UNA DIFERENCIA EN LOS PLAZOS SEÑALADOS, PUESTO QUE SE REALIZA UN ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, YA QUE QUE NO SE CONSIDERARON PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. SE SOLICITA AL GOBIERNO REGIONAL CONSIDERAR LA PROPUESTA DE LA UNIDAD TÉCNICA, SIENDO SOLICITADO POR GORE LOS LAGOS A LA MDSF A TRAVÉS DEL OFICIO ORD. N° 3268 DEL 31/08/2017, LA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO EN LOS ÍTEMS ANTES SEÑALADOS. EL MDSF INICIA EL PROCESO DE REVALUACIÓN, SIN EMBARGO FINALMENTE SE DEJA SIN EFECTO DICHA REEVALUACIÓN , YA QUE LAS OBSERVACIONES NO FUERON RESPONDIDAS EN LOS PLAZOS ESTIMADOS POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA, RESOLVIÉNDOSE VOLVER AL PROYECTO A LA ETAPA ANTERIOR (RS ORIGINAL) . | 233.3333 | 3 | 1 | SE PRESENTA UNA DIFERENCIA EN LOS PLAZOS SEÑALADOS, PUESTO QUE SE REALIZA LAS COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO, LO QUE DA COMO RESULTADO ACORTAR LOS PLAZOS DE COMPRA YA QUE CUANDO LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN EN ESTA CALIDAD LA UNIDAD TÉCNICA SOLO EMITE ORDEN DE COMPRA NO SIENDO NECESARIO EL PROCESO DE LICITACIÓN. | -66.6667 |  |  |  |  | 1 | 0 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS FUERON TRANSFERIDOS Y EJECUTADOS SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PROYECTO Y EN EL CALENDARIO DE INVERSIONES. | -100 | 8 | 10 | Se dan inicio a las obras a partir de la fecha de 13/01/2016 firma contrato aprobado por decreto Exento N° 187 de fecha 13/01/2016 y el acta de entrega de terreno, con fecha 25 de/1/2016 , el proyecto debía ejecutarse en un plazo de 217 días corridos , teniendo fecha de termino el 28/08/2016, sin embargo a raíz de imprevistos que se dieron dentro de la ejecución , se debió aumentar el plazo de ejecución el cual es aprobado por la unidad técnica y posteriormente por el Gobierno Regional de Los Lagos,. Dicho Aumento es aprobado por 90 días corridos, según decreto exento N° 3593 de fecha 28 de Agosto de 2016, el anexo de contrato se establece con fecha de inicio a partir del 23 de Agosto de 2016 y con fecha de termino 27 de Noviembre de 2016. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 9 | 9 | 20 | 23 | 3 | SE PRESENTA UNA DIFERENCIA EN LOS PLAZOS SEÑALADOS, PUESTO QUE SE REALIZA UN ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, YA QUE QUE NO SE CONSIDERARON PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. SE SOLICITA AL GOBIERNO REGIONAL CONSIDERAR LA PROPUESTA DE LA UNIDAD TÉCNICA, SIENDO SOLICITADO POR GORE LOS LAGOS A A LA MDSF A TRAVÉS DEL OFICIO ORD. N° 3268 DEL 31/08/2017, LA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO EN LOS ÍTEMS ANTES SEÑALADOS. EL MDSF INICIA EL PROCESO DE REVALUACIÓN, SIN EMBARGO FINALMENTE SE DEJA SIN EFECTO DICHA REEVALUACIÓN , YA QUE LAS OBSERVACIONES NO FUERON RESPONDIDAS EN LOS PLAZOS ESTIMADOS POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA, RESOLVIENDOSE VOLVER AL PROYECTO A LA ETAPA ANTERIOR (RS ORIGINAL) . | 122.2222 | 155.5556 | Durante el desarrollo de las obras, el proyecto tuvo una modificación para aumentar los plazos de ejecución de la asignación de Obras Civiles en 3 meses adicionales, pasando de cerca de 8 meses a casi 10 meses. Es decir, hubo un aumento de 30,42%, respecto al plazo aprobado en la etapa ex ante. Este aumento se produjo por imprevistos apreciados durante la ejecución de las obras, lo que fue aprobado por la Unidad Técnica y el Gobierno Regional. Respecto a las asignaciones de Equipamiento y Equipos, éstas se desarrollaron en 10 meses y 1 mes, respectivamente, lo que significó un aumento de 240% en el caso del Equipamiento y una disminución en el caso de Equipos. El aumento en la adquisición de Equipamientos se debió a la necesidad de realizar ajustes a los productos requeridos, solicitándose una reevaluación para esta asignación, pero por no respuesta a este RATE se dejó sin efecto la solicitud de ajuste, lo que demoró el proceso de adquisición. Con todo, el plazo de término final del proyecto fue 14/11/2017, lo que implicó 20 meses de ejecución sin tiempos muertos, y 23 meses de ejecución con tiempos muertos, es decir un aumento de 122,22% y 155,56%, respectivamente, en relación a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 28/08/2017, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 25/01/2016 | [14 empty] | 701813 | 1501 | 703314 | 703221 | 93 | OBRAS CIVILES El acta de entrega de terreno, con fecha 25 de/1/2016 , el proyecto debía ejecutarse en un plazo de 217 días corridos , teniendo fecha de termino el 28/08/2016, sin embargo a raíz de imprevistos que se dieron dentro de la ejecución , se debió aumentar el plazo de ejecución el cual es aprobado por la unidad técnica y posteriormente por el Gobierno Regional de Los Lagos,. Dicho Aumento es aprobado por 90 días corridos, según decreto exento N° 3593 de fecha 28 de Agosto de 2016, el anexo de contrato se establece con fecha de inicio a partir del 23 de Agosto de 2016 y con fecha de termino 27 de Noviembre de 2016, por un monto de M$ 650.754.- CONSULTORÍAS Se contempló la contratación de los servicios de ITO al Sr. JOSE CONTRERAS BURGOS, según licitación publica 2289-76-le15 y según lo señala el contrato de fecha 18 de Enero de 2016 por un periodo de 9 meses contados desde la fecha antes señalada, aprobado por decreto exento N° 264 de fecha 18 de enero de 2016, por un monto de M$ 9.900.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 656 | 656 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS EN CUANTO A LAS MAGNITUDES DE M2 PROYECTADOS Y CONSTRUIDO, SIN EMBARGO HUBIERON MODIFICACIONES EN MATERIALIDAD A COSTO CERO (AUMENTO Y DISMINUCIÓN), LO QUE SE DEJA ESTABLECIDO EN INFORME Y SOLICITUD POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2016, QUEDANDO REGULARIZADO EN ANEXO DE CONTRATO II, Y DECRETO EXENTO N° 5243 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2016. | La magnitud real fue la misma que la magnitud recomendada ex ante, debido a que no hubo variación en los m2 finales proyectados en la reposición de la Escuela Especial San Agustín de Frutillar. | [12 empty] | Se constituye la comisión designada mediante decreto exento N° 5119 DE FECHA 20 de Diciembre para efectuar la recepción provisoria de la obra en cuestión y que consta su realización en el acta de recepción provisoria firmada por os integrantes de esta. | 03/01/2017 |  |  | SI | 28/08/2017 | Al día de hoy no existen inconvenientes identificados que afecten el normal desarrollo de las actividades de este establecimiento educacional. |  | En Operación | En cuanto a lo positivo la ejecución del proyecto se dio en los plazos que se contemplaron, se aunaron criterios en cuanto posibles soluciones a inconvenientes dentro de esta ejecución por parte de la unidad técnica, entidad financiera y la mideso, lo cual no afecto al origen del proyecto sino aporto en forma positiva a este. En cuanto a lo negativo queda de manifiesto el atraso correspondiente a los gastos de los ítems de equipamiento, los cuales no fueron ejecutados en los plazos correspondientes lo que significo un pequeño atraso en la puesta en marcha de algunas actividades programáticas del establecimiento. | BERNARDO MUÑOZ GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4218800% | 4218800% | 0 | 4224300% | 55 | 4237000% | 127 | 4238200% | 12 | 4238200% | 12 | 4239400% | 12 | 4245200% | 58 | 264 | 264 | Principal diferencia en creación de la asignación presupuestaria que da origen a la ejecución | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto postuló a las etapas de Diseño, cuya recomendación se obtuvo el 30/04/2012, y de Ejecución, con recomendación original el 03/07/2015. | 9561 | 26282 | 15519 | 0 | 1435 | 628191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680988 | 9561 | 26282 | 15519 | 0 | 1435 | 628191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680988 | No hay | 9900 | 25472 | 15688 | 0 | 1501 | 650754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703315 | No hay | 9900 | 25472 | 15687 | 0 | 1501 | 650754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703314 | 93 | BIP > SIGFE | 9900 | 25379 | 15686 | 0 | 1501 | 650755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703221 | 10394 | 26039 | 16094 | 0 | 1586 | 687705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741818 | No hay | [15 empty] | 13494.1997 | 37093.7599 | 21902.7422 | 0 | 2025.3891 | 886620.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961136.456 | 961137.6552 | 12545.6605 | 31336.5704 | 19301.7541 | 0 | 1901.8751 | 824669.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889754.9816 | 12464.1173 | 31334.1721 | 19299.3557 | 0 | 1901.8751 | 824671.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889671.0401 | -7.4268 | -7.4355 | -6.9871 | -0.0094342 | -7.4356 | 1356.2059 | 1257.1212 | Comparando los valores en igual moneda del 2018, se aprecia que el proyecto fue contratado a valores menores en relación a lo recomendado originalmente. Por lo tanto, existe una disminución del costo total del proyecto de -7,43% entre lo recomendado y lo contratado y de -7,44% entre lo recomendado y lo real gastado. Por otra parte, entre los gastos reales y lo contratado de las asignaciones de Consultorías, Equipamiento y Equipos se produce una variación de -0,65%, -0,01% y -0,01%, respectivamente (total -0,01%), por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 2 períodos presupuestarios, lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0% en ambas asignaciones, al igual que en las restantes y el total del proyecto. Finalmente, el proyecto no tuvo reevaluaciones, dado que si bien se presentó una solicitud de reevaluación por parte del Gobierno Regional de Los Lagos con el fin de ajustar la necesidad de adquisición de Equipamientos, pero por no dar respuesta oportuna a las observaciones del RATE RE se dejó sin efecto, manteniéndose los valores y condiciones recomendadas originalmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Para este proyecto no hubo reevaluaciones reales, ya que se presentó una solicitud de reevaluación por parte del Gobierno Regional de Los Lagos con el fin de ajustar la necesidad de adquisición de Equipamientos, pero por no dar respuesta a las observaciones del RATE RE se dejó sin efecto, manteniéndose los valores y condiciones recomendadas originalmente. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1335941 | 1305332 | -2.2912 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 181512 | 177353 | -2.2913 | Real < Recomendado | En la cuarta columna de valores: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), se actualizaron los valores de los indicadores de la recomendación original que estaban a moneda del 31/12/2014, con el fin de realizar la comparación con los indicadores reales en igual moneda presupuesto 2018. Considerando la disminución de la inversión final, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron menores en -2,29% respecto a los recomendados en el ex ante. | El proyecto presentó modificaciones de plazo en las asignaciones de Obras Civiles y Equipamiento, debido a ajustes requeridos en la primera, y a un proceso de reevaluación no realizado finalmente en la segunda. Con lo anterior, y en relación a lo recomendado originalmente en el ex ante, el plazo total de ejecución del proyecto fue 122,22% superior sin tiempos muertos, y 155,56% superior con tiempos muertos. En cuanto a los montos ejecutados en relación a la recomendación original ex ante, el proyecto presentó un costo contratado y gastado menor en -7,43%. En relación a los costos, todas las asignaciones tuvieron un gasto real menor al recomendado ex ante, por menores valores en sus precios unitarios. Respecto a los valores de los indicadores de evaluación, éstos resultaron menores en un -2,29% respecto a lo recomendado en la última evaluación ex ante, comparados en igual moneda del 2018. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP es igual a la información del SIGFE no existiendo diferencias. No obstante, en el análisis del sistema ex post se aprecia una diferencia entre lo gastado y lo contratado de las asignaciones de Consultorías, Equipamiento y Equipos que está relacionada con el ajuste de la moneda, ya que hubo gastos en el 2016 y 2017, o 2017 y 2018, respectivamente, ajuste que no es efectivo considerando que los montos contratados en estas asignaciones son a suma alzada. En cuanto a la magnitud de la iniciativa, fueron construidos los 656 metros cuadras estipulados originalmente. El proyecto entró en operación el 28/08/2017 no existiendo observaciones a la fecha según lo indicado por la Unidad Técnica. Todavía no existe recepción definitiva de la obra. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30369425-0 | CONSTRUCCION CECOSF COYHAIQUE URBANO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | COMO PRINCIPAL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO, ESTA LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR, EN SU ENFOQUE INTEGRAL QUE COMPRENDE PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD ATENDIDA. | SE SOLICITAN RECURSOS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN CECOSF COYHAIQUE, EMPLAZADO EN CALLE LAUTARO, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE. UNA INFRAESTRUCTURA DE 274,14 M2, SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN EN RADIER Y FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA EN TABIQUERÍA METÁLICA TIPO METALCON, REVESTIMIENTOS EN FIBROCEMENTO Y PLACAS DE YESO CARTÓN, SE UTILIZARÁN VENTANAS TERMOPANEL Y CUBIERTA METÁLICA, APLICANDO CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ENVOLVENTE TÉRMICA. SE SOLICITAN RECURSOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONSULTORÍAS, ESTAS ÚLTIMAS DESTINADAS A PAGO DE ALGUNAS ESPECIALIDADES COMO MECÁNICAS DE SUELO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES MÁS LOS HONORARIOS PARA LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA. SE CONTEMPLAN TAMBIÉN GASTOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS DEL PROYECTO. | 4624 |  |  |  | 7 | 17 | 1. La diferencia en la Fecha de Inicio del primer contrato entre lo recomendado y lo real, es debido a coordinaciones internas del Servicio de Salud Aysén. 2. La diferencia en la fecha de Término del último contrato entre lo recomendado y lo real, es debido a que hubo ajustes del cronograma de consultorías que van de la mano del avance en obras Civiles, en el caso en particular de la última cursada en diciembre de 2016 es por la "Asesoría de inspección de Terminación de Obra Gruesa", en donde era imperante contratar antes para poder obtener el visto bueno del Ingeniero Civil patrocinante a las partidas de obra gruesa, para así poder pagar al contratista y dar así avance a éstas. | 142.8571 | 2 | 2 | Considerando los plazos de licitación 734-94-LE15 para la adquisición de los primeros equipos, ésta fue publicada con fecha 07/10/2015, se pudo emitir el primer contrato y OC con fecha 05/11/2015. | 0 | 2 | 2 | Considerando los plazos de licitación 734-95-LE15 para la adquisición de los primeros equipos, ésta fue publicada con fecha 07/10/2015, se pudo emitir el primer contrato y OC con fecha 05/11/2015. | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | La ejecución del ítem presupuestario se dió en un solo proceso de gasto, pagandose el mismo día, por lo que no se alcanza la extensión indicada de un mes. | -50 | 7 | 10 | 1. La diferencia de inicio del Contrato radica en que hubo demoras en la adjudicación del Proyecto, se registran tres procesos licitatorios, un proceso de reevaluación (noviembre 2015) en donde se ajusta el monto del Proyecto, más un último trato directo, en donde se firma contrato con fecha 30 de junio de 2016 y se aprueba mediante resolución Afecta N°906 de fecha 30.06.2016, tomada razón con fecha 27 de julio de 2016 por Contraloría Regional de Aysén. Posterior a esto fue posible entregar terreno y comenzar ejecución obras civiles 2. La diferencia entre el plazo recomendado del término del contrato es primero porque sufrió un aumento de plazo de 10 días corridos, especificado en el Modificatorio de obras N°2 de fecha 07.04.2017 en el punto TERCERO: PLAZO DE EJECUCIÓN ASOCIADO A LAS NOTAS DE CAMBIO, aprobado mediante resolución exenta N°838 de fecha 07.04.2017; y segundo porque entre el plazo de término de obras fijado para el día 23 de abril de 2017, y la revisión por la comisión de recepción provisoria, quienes revisan y levantan observaciones que debieron subsanarse, y cuya recepción provisoria sin observaciones fue con fecha 29 de mayo de 2017 según consta en Acta de Recepción Provisoria. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 19 | 19 | 22 | 22 | 0 | Se da la explicación del plazo en item de obras civiles. | 15.7895 | 15.7895 | EL proyecto durante su ejecución registró Modificaciones de obra: Aumentos/disminuciones y Obras Extraordinarias relacionadas con: recinto de bodega, fachada ventilada, rejas de protección, protección de puertas, paisajismo, pasamanos, porcelanato. Corrientes débiles, radier, entre otras. por ello Se otorgó una ampliación de plazo por 10 días. Además hubo ajustes del cronograma de consultorías que van de la mano del avance en obras Civiles, en el caso en particular de la "Asesoría de inspección de Terminación de Obra Gruesa", en donde era imperante contratar antes para poder obtener el visto bueno del Ingeniero Civil patrocinante a las partidas de obra gruesa, para así poder pagar al contratista y dar así avance a éstas. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 16/08/2016 | [14 empty] | 637882 | 203 | 638085 | 633090 | 4995 | Item Equipamiento: existe diferencia en ambos presupuestos (Contratos BIP y SIGFE) dado que en un contrato enmarcado en orden de compra n° 734-981-CM15, el monto indicado en plataforma BIP fue de $409.722, sin embargo el verdadero facturado y reflejado por SIGFE es de$557.552, dando la diferencia que reflejan ambas plataforma por $147.830 (M$147). De esta forma se corrobora que el efectivamente ejecutado corresponde al indicado por columna Total SIGFE [M$] Item Equipos: se evidencia que existió una imprecisión al indicar los montos con contrato en sistema BIP para este item, dado que el efectivo ejecutado es que se indica en columna Total SIGFE [M$], ejecutándose para este item un total de $ 30.002.659. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 274 | 274 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real. Si bien existieron modificaciones de obra, éstas no impactaron en la superficie total construida, ya que correspondieron a mejoramiento de proyecto de arquitectura y eficiencia en futuras mantenciones. | No existen diferencias entre la magnitud recomendada y real. Si bien existieron modificaciones de obra, éstas no impactaron en la superficie total construida, ya que corresponden a mejoramiento de proyecto de arquitectura y eficiencia en futuras mantenciones. | [12 empty] | Se recepciona provisoriamente la obra con fecha 29/05/2017, posterior a subsanación de observaciones efectuadas en recepción de fecha 28/04/2017. Se adjuntan ambas actas. Las observaciones son: Mejorar terminaciones en distintos recintos; sellar filtraciones y artefactos en lavamanos de boxes y baños; cambiar porcelanatos y/o cerámicas en los diferentes recintos; revisar, reparar y/o instalar enchufes de distintos recintos; revisar luminarias; limpieza general en muros, pavimentos, cielos, puertas y ventanas; revisar todas las llaves de paso de lavamanos, lavafondos, wc. | 29/05/2017 | Se recepciona definitivamente la obra con fecha 11/06/2018, posterior a subsanación de observaciones efectuadas en visita del 08/05/2018. Se adjuntan ambas actas. Las observaciones corresponden a: Ajustes de celosías en general; revisión de artefactos sanitarios en distintos recintos; reparar cerámicas y/o porcelanatos trizados; Ajustar aleros en fachada sur; Sellar gotera en fachada oeste; regular cierre de ventanas en general; revisar tablero eléctrico general. | 11/06/2018 | SI | 16/12/2017 |  |  | En Operación |  | MARGARITA NAVARRETE BARRIA | SERVICIO SALUD AYSEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4209000% | 4209000% | 0 | 4213900% | 49 | 4233900% | 200 | 4218600% |  | 4255100% | 212 | 4259800% | 47 | 4261300% | 15 | 523 | 523 | Problemas para adjudicar la iniciativa. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto fue postulado e ingresado al SNI, etapa la cual fue recomendada. Luego la unidad financiera solicitó la reevaluación la cual fue analizada y aprobada por esta seremia. | 33938 | 8030 | 37242 | 0 | 478 | 261034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340722 | 33938 | 8030 | 37242 | 0 | 478 | 261034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340722 | No hay. | 36028 | 7545 | 35143 | 0 | 203 | 559163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638082 | Tras tres procesos de licitación desiertos, se contrata, mediante licitación privada. Contrato del 30 de junio de 2016, por un monto de M$550.200 | 36029 | 7692 | 30003 | 0 | 203 | 559163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633090 | 0 | BIP = SIGFE | 36029 | 7692 | 30003 | 0 | 203 | 559163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633090 | 38254 | 8290 | 32337 | 0 | 218 | 589984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669083 | En equipos, se produce una diferencia por el valor de alguno de lo equipos. | Adecuada coordinación con el SS Aysén, para la buena ejecución del proyecto. Demora en el proceso de adjudicación, por la ausencia de oferentes , en tres licitaciones desiertas. Con fecha 11 de junio de 2018, se recepciona en forma definitiva el proyecto. | [14 empty] | 47900.6316 | 11333.305 | 52562.9837 | 0 | 675.1297 | 368420.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480892.6021 | 863291.8163 | 46213.407 | 9751.6069 | 45420.7591 | 0 | 262.6171 | 704022.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805670.7561 | 45880.0392 | 9751.6069 | 45420.7591 | 0 | 262.6171 | 707487.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808802.9741 | 67.5365 | 68.1879 | 92.0327 | 0.38877 | -6.3118 | 2951.8357 | 2582.0728 | La variación de los costos contratados y el costo real del 68% con respecto del recomendado se explica porque el proyecto solicitó una reevaluación debido a problemas en la licitación la cual se tuvo que reiterar en tres oportunidades. El proyecto sufrió cambios mayores en su presupuesto de obras civiles de acuerdo a lo ofertado en el mercado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ROSSANA CARRASCO MEZA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 401023 | 719911 | 79.5186 | Proyecto solicito una reevaluación debido a problemas en la licitación la cual se tuvo que reiterar en dos oportunidades. El proyecto sufre cambios mayores en su presupuesto de obras civiles. La información de respaldo para la reevaluación fue analizada y aprobada por esta seremia. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 40 | 45 | 12.5 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se corrige el CAE recomendado ya que el indicador de la recomendación antes de la re-evaluación era de m$40 el cual se incrementa a M$45 lo que equivale a un 12.5% | El proyecto tuvo variaciones en plazos y costos, los cuales fueron debidamente justificados para seguir con el correcto proceso de licitación y posterior ejecución de la iniciativa. | RAUL ANDRES RIFO PEREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086202-0 | CONSTRUCCION CUARTEL POLICÍA INVESTIGACIONES SECTOR ALTO COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL PDI | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | INICIATIVA ENMARCADA EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, LA CUAL BUSCA POTENCIAR LA ENTREGA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES REGIONALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO POLICIAL EN SECTOR ALTO DE COYHAIQUE, QUE CONTEMPLA 3.207 M2 DE EDIFICACIÓN EN ALTURA (3 PISOS) Y UN ÁREA DE 162 M2 DESTINADA A ESTACIONAMIENTOS PARA 30 VEHÍCULOS POLICIALES. ESTE INMUEBLE ALBERGARÁ A LAS BRIGADAS OPERATIVAS DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. | 141 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 3 | 57 | VARIACIÓN DEL PLAZO DEBIDO A REPROGRAMACIÓN DE LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, EN VISITA DE OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES. | 1800 | 2 | 27 | NO APLICA | 1250 | 4 | 4 | NO APLICA | 0 |  |  |  |  | 1 | 60 | VARIACIONES DE PLAZO DEBIDO A MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN INICIAL DE OBRA, MÁS DE 1 LICITACIÓN. FISCALIZACIÓN DE OBRA EN EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN. | 5900 | 14 | 21 | VARIACIONES EN PLAZO DEBIDO A RETRASOS EN LA OBRA, POR CLIMA, PROGRAMACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, MODIFICACIONES DEL USUARIO (INCORPORACIÓN CAJÓN BALÍSTICO, MODIFICACIÓN ÁREA ESTACIONAMIENTO, ETC) PLAZO ORIGINAL 480 DIAS. PRIMER AUMENTO 90 DIAS: AUMENTO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS. RES EX 443, 19-10-2015 SEGUNDO AUMENTO PLAZO, 30 DIAS: MODIFICACIONES DEL CONTRATO. RES EX 089, 01-03-2016 TERCER AUMENTO PLAZO, 30 DIAS: AUTORIZACIÓN DE PERMISOS. RES EX 184, 28-03-2016 | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 150 | [13 empty] | 15 | 15 | 62 | 62 | 0 | VARIACIONES EN PLAZO DEBIDO A RETRASOS EN LA OBRA, POR CLIMA, PROGRAMACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, MODIFICACIONES DEL USUARIO (INCORPORACIÓN CAJÓN BALÍSTICO, MODIFICACIÓN ÁREA ESTACIONAMIENTO, ETC) PLAZO ORIGINAL 480 DIAS. PRIMER AUMENTO 90 DIAS: AUMENTO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS. RES EX 443, 19-10-2015 SEGUNDO AUMENTO PLAZO, 30 DIAS: MODIFICACIONES DEL CONTRATO. RES EX 089, 01-03-2016 TERCER AUMENTO PLAZO, 30 DIAS: AUTORIZACIÓN DE PERMISOS. RES EX 184, 28-03-2016 | 313.3333 | 313.3333 | EL PROYECTO TUVO RETRASOS EN SU EJECUCIÓN, ORIGINADOS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE COYHAIQUE, POR LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS QUE HIZO LA EMPRESA CONSTRUCTORA, Y TAMBIÉN POR MODIFICACIONES SOLICITADAS POR LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES PARA AJUSTARSE A REQUERIMIENTOS SECTORIALES, COMO POR EJEMPLO, AGREGAR UN CAJÓN PARA PRUEBAS BALÍSTICAS QUE NO SE CONTEMPLÓ EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, Y ALGUNOS AJUSTES EN EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO QUE OPTIMIZARÍAN EL PROYECTO. ESTO SIGNIFICÓ UN AUMENTO DE PLAZO DE 150 DÍAS, LOS QUE FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE 3 RESOLUCIONES (90 DÍAS, 30 DÍAS Y OTROS 30 DÍAS). ADEMÁS EL ÍTEM CONSULTORÍAS QUE PRESENTA UNA ELEVADA VARIACIÓN, SE DEBIÓ A QUE EL PROYECTO original debió ser recalculado para dar cumplimiento a la norma sísmica N°433 re-contratando consultorías, solicitando aumento de recursos, debiendo aprobar nuevos convenios mandatos en abril del 2014, | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 03/09/2014 | [14 empty] | 4382496 | 7530 | 4390026 | 4117338 | 272688 | RES AFECTA 008, POR $4.236.871.360 RES EX 491. 21-07-2016 POR $ -20.915.564 (DISMINUCIÓN DE CONTRATO) MONTO FINAL $4.215.955.796 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3369 | 3428 | 101.7513 | Real > Recomendada | [5 empty] | AJUSTE DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, SEGUN REQUERIMIENTOS DEL SECTOR. | HUBO UNA VARIACIÓN RESPECTO A LA SUPERFICIE ORIGINALMENTE RECOMENDADA, CON AUMENTO DE 59 METROS CUADRADOS, YA QUE DURANTE LA EJECUCIÓN, PARA AJUSTARSE A REQUERIMIENTOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES, SE DECIDIÓ AGREGAR UN CAJÓN DE PRUEBAS BALÍSTICAS, COSA QUE NO ESTUVO CONTEMPLADA EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 22/08/2016 | SIN OBSERVACIONES | 27/03/2018 | SI | 23/08/2016 | NO HAY |  | En Operación | SITUACIÓN POSITIVA. REDUCCIÓN DE PPTO EN OBRAS CIVILES, ENTRE LO ADJUDICADO Y EL FINAL. NEGATIVO: PLAZOS, AUMENTOS NO PROGRAMADOS INICIALMENTE. | ROBERTO ANDRES DOERING RIOS | ARQUITECTURA MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4114900% | 4114900% | 0 | 4117300% | 24 | 4121400% | 41 | 4135400% | 140 | 4185300% | 639 | 4188500% | 32 | 4199200% | 107 | 843 | 843 | el proyecto original debió ser recalculado para dar cumplimiento a la norma sísmica N°433 re contratando consultorías, solicitando aumento de recursos, debiendo aprobar nuevos convenios mandatos en abril del 2014. se adjunta oficio 058 de la dirección de Arquitectura del MOP que da inicio a las modificaciones. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | Policía de Investigaciones. | SI | Gobierno Regional de Aysén. | SI BIEN EN LA FICHA IDI DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, APARECE COMO RESPONSABLE UN FUNCIONARIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA SE HIZO POR PROFESIONALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES. | 34750 | 104982 | 0 | 0 | 7210 | 2685540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832482 | 34750 | 104982 | 0 | 0 | 7210 | 2685540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832482 | Del monto inicial recomendado, se realizó una reevaluación, disminuyendo los recursos en el ítem consultorías y equipamiento; , y creando el item equipos | 25861 | 129930 | 10750 | 0 | 7530 | 4390433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4564504 | La diferencia de monto que se observa, comparada con la Ficha IDI, radica que existe aporte sectorial, el cual no corresponde declarar por esta institución financiera, cuyo monto alcanza a $600.000.000 (seiscientos millones de pesos) como aporte sectorial en equipamiento y obras civiles, que no se registran, por ser un convenio entre Arquitectura y Policía de Investigaciones. | 25861 | 129930 | 10750 | 0 | 7530 | 4215956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390027 | 272689 | BIP > SIGFE | 15310 | 129930 | 10750 | 0 | 7530 | 3953818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117338 | 18019 | 139244 | 11029 | 0 | 9129 | 4267619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4445040 | Las diferencias que se observan con el SIGFE, corresponde al aporte sectorial, establecido por convenio entre Arquitectura y la Policía de Investigaciones, diferencia que no ejecutó esta unidad financiera. | La principal situación, fue el cambio de normativa sísmica que debió rehacer el cálculo estructural, y ajustar espacios. La PDI debió ajustar cambios de normativa institucional en la infraestructura del edificio, adicionando la sala de balística y ajustando los calabozos, entre otros. Lo anterior, retrasando la ejecución y redistribuyendo recursos, en apertura de items no aprobados originalmente. | [14 empty] | 53549.8962 | 161776.9035 | 0 | 0 | 11110.2604 | 4138409.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364846.5738 | 6017193.5209 | 36498.9742 | 166976.4813 | 13226.786 | 0 | 10947.174 | 5924066.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151715.8103 | 34258.9346 | 166976.4813 | 13226.786 | 0 | 10947.174 | 5471283.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5696692.7871 | 40.9377 | 30.513 | 32.2074 | -7.3967 | -5.3264 | 1661.8124 | 1596.057 | EL PROYECTO ENTRÓ A REEVALUACIÓN DOS VECES, PARA INCORPORAR ALGUNAS MODIFICACIONES SURGIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN Y AGREGAR EN LA FICHA IDI EL ÍTEM EQUIPOS, QUE NO ESTABA CONSIDERADO EN EL PROYECTO ORIGINAL. ADEMÁS INCREMENTAR EL ÍTEM EQUIPAMIENTO Y UNA REBAJA EL ÍTEM CONSULTORÍAS , ESTAS MODIFICACIONES NO ALTERARON EL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN RESPECTO A LAS OBRAS CIVILES, EL MAYOR VALOR EN EL COSTO REAL OBEDECE A MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE LA UNIDAD TÉCNICA Y LA EMPRESA CONTRATISTA, FORMALIZADAS MEDIANTE RESOLUCIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA. A MODO DE EJEMPLO, PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS, SE AGREGÓ UN CAJÓN PARA PRUEBAS BALÍSTICAS Y, SE HIZO UN CAMBIO DE MATERIALIDAD EN PARTE DE LA CUBIERTA EXTERIOR, SIN ALTERAR LA CALIDAD DE LA OBRA. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3639906 | -20916 | -0.5746% | AUMENTO DE OBRA,POR OBRAS EXTRAORDINARIAS. RES EX 491. 21-07-2016 POR $ -20.915.564 (DISMINUCIÓN DE CONTRATO) | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 3639907 | 5017821 | 37.8557 | SI BIEN ES CIERTO, LA INICIATIVA ENTRÓ 3 VECES A REEVALUACIÓN PARA INCORPORAR ALGUNAS MODIFICACIONES SURGIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN Y AGREGAR EN LA FICHA IDI EL ÍTEM EQUIPOS, QUE NO ESTABA CONSIDERADO EN EL PROYECTO ORIGINAL; LO CIERTO ES QUE EN DEFINITIVA SE TRATÓ DE UNA SOLA REEVALUACIÓN. EN EL PRIMER CASO, PASARON LOS 30 DÍAS Y NO APORTARON ANTECEDENTES PARA PROCEDER AL ANÁLISIS. ESTO OBLIGÓ A INGRESAR UNA SEGUNDA REEVALUACIÓN PARA LOS MISMOS EFECTOS, EN TANTO QUE EN EL TERCER CASO, ESTANDO CLARAS LAS RAZONES QUE JUSTIFICARON DICHO PROCESO, FUE SOLAMENTE PARA QUE LA ENTIDAD FINANCIERA TUVIESE TIEMPO DE REALIZAR ALGUNOS AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. CABE HACER PRESENTE QUE COMO SE HIZO DISMINUCIÓN DE ALGUNOS ÍTEMES; PRODUCTO DE LA REEVALUACIÓN, NO SE ALTERÓ EL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ORIGINALMENTE RECOMENDADA. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 13316 | 17378.71 | 30.51 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1161 | 1515.22 | 30.5099 | Real > Recomendado | los indicadores económicos ex post son re-calculados considerando el incremento del costo real respecto del recomendado que registra el proyecto, modificando así el monto de la inversión inicial y obteniéndose un VAC Y CAE mayores al recomendado. | EL PROYECTO SE MATERIALIZÓ EN UN PLAZO MAYOR AL CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, debido al cambio de normativa sísmica que debió rehacer el cálculo estructural y ajustar espacios durante la ejecución. La PDI debió ajustar cambios de normativa institucional en la infraestructura del edificio, adicionando la sala de balística y ajustando los calabozos, entre otros. Lo anterior, retrasando la ejecución y redistribuyendo recursos, en apertura de ítems no aprobados originalmente. Además, HUBO DEMORAS POR LA PROGRAMACIÓN QUE HIZO LA PROPIA EMPRESA CONSTRUCTORA, POR CONDICIONES CLIMÁTICAS Y POR CAMBIOS SOLICITADOS POR LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES, PARA AJUSTARSE A ALGUNOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA INSTITUCIÓN QUE NO SE CONTEMPLARON EN LA FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA (CAJÓN BALÍSTICO). PESE A ELLO, NO HUBO AUMENTO DE COSTOS, E INCLUSO POR MODIFICACIONES SUGERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DE AYSÉN, HUBO MODIFICACIÓN DE CONTRATO QUE PERMITIÓ REBAJARLO EN 0,49%. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115587-0 | CONSTRUCCION SISTEMAS DE GENERACION FOTOVOLTAICA PROV. CAPITAN PRAT | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPITAN PRAT |  | 2019 | NO | ENERGIA | AUTOGENERACION | FOTOVOLTAICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, QUE HABITAN EN SECTORES AISLADOS, LO QUE HA IMPEDIDO DOTARLES DE ENERGÍA ELÉCT. TRADICIONAL. PARA SUPERAR DICHA CARENCIA, SE HA FORMULADO ESTE PROYECTO QUE ESTÁ INSERTO EN EL PLAN AYSÉN, EL QUE CONTRIBUIRÁ A ALCANZAR LA META NACIONAL DE COBERT. DE ELECT. RURAL. | INSTALACIÓN DE 120 SISTEMAS INDIVIDUALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN LAS COMUNAS DE TORTEL, O´HIGGINS Y COCHRANE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT. CONSIDERA LA ESTRUCTURA DEL MONTAJE, UN BANCO DE PANELES FOTOVOLTAICOS CON UNA POTENCIA INSTALADA DE 500W, UN INVERSOR DE 12V-500W, BATERÍA 400AH, REGULADOR DE CARGA Y LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR (4 ENCHUFES Y 4 CENTROS DE LUZ). | 120 |  |  |  | 12 | 55 | El asesor manifestó y así se pudo corroborar que el único transporte lacustre, existente para poder acceder a cada una de las 5 soluciones objeto de su último contrato se encontraba con desperfectos que impidieron que pudiera acceder a los lugares que debía inspeccionar, se otorgo un aumento de plazo según Res. Exenta N°07 de fecha 04 de enero de 2019. | 358.3333 |  |  |  |  | 12 | 53 | Contrato de Obras : Res. Afecta N° 70, de fecha 10-09-2013. Fecha Inicio Primer Contrato: 29-10-2013 (entrega de terreno) Plazo original: 300 días, fecha de término: 25-8-2014 Aumento de Plazo: 187 días; Res. Ex. N° 1634 de fecha 23 de diciembre de 2015 (regulariza plazo) Nuevo plazo: 28 de febrero de 2015. Fecha Término Primer Contrato: 01-06-2015, Res. Exenta N° 1.397, de igual fecha. Contrato de Obras : Res. Ex. N° 1099, de fecha 10-08-2017. Fecha Inicio Segundo Contrato: 22-09-2017 (entrega de terreno) Plazo original: 90 días, fecha de término: 21-12-2017 Aumento de Plazo: 90 días; Res. Ex. N° 93 de fecha 17 de enero de 2018. Nuevo plazo: 21 de marzo de 2018. Fecha Real Término Segundo contrato: 31 de enero de 2018. | 341.6667 |  |  |  |  | 2 | 0 | Los gastos administrativos se cargaron de una sola vez para ser utilizados. | -100 | 12 | 52 | Contrato de Obras : Res. Afecta N° 70, de fecha 10-09-2013. Fecha Inicio Primer Contrato: 29-10-2013 (entrega de terreno) Plazo original: 300 días, fecha de término: 25-8-2014 Aumento de Plazo: 187 días; Res. Ex. N° 1634 de fecha 23 de diciembre de 2015 (regulariza plazo) Nuevo plazo: 28 de febrero de 2015. Fecha Término Primer Contrato: 01-06-2015, Res. Exenta N° 1.397, de igual fecha. Contrato de Obras : Res. Ex. N° 1099, de fecha 10-08-2017. Fecha Inicio Segundo Contrato: 22-09-2017 (entrega de terreno) Plazo original: 90 días, fecha de término: 21-12-2017 Aumento de Plazo: 90 días; Res. Ex. N° 93 de fecha 17 de enero de 2018. Nuevo plazo: 21 de marzo de 2018. Fecha Real Término Segundo contrato: 31 de enero de 2018. | 333.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 277 | [13 empty] | 26 | 26 | 64 | 64 | 0 | La naturaleza propia de este tipo de proyecto, el cual presenta una gran dispersión de las viviendas donde se instalaron cada solución, con acceso limitado para muchas viviendas, a las cuales se accede solo en algunos meses del año o por medios lacustres propios. Lo anterior se ve agravado en no pocos casos, con la presencia parcial de los pobladores en las viviendas, limitada a unos pocos meses. La suma de todo lo expuesto retraso considerablemente la ejecución de las obras del primer contrato y debido a que los costos de logística y mano de obra para la ejecución de las soluciones, el contratista no las podía mantener en el tiempo se determinó el dar término al contrato quedando 7 soluciones sin implementarse, procediéndose a realizar todo el cierre administrativo del contrato, revaluación de las obras pendientes y posterior licitación de las obras pendientes, adjudicación y ejecución de las obras pendientes. | 146.1538 | 146.1538 | La naturaleza propia de este tipo de proyecto, el cual presenta una gran dispersión de las viviendas donde se instalaron cada solución, con acceso limitado para muchas viviendas, a las cuales se accede sólo en algunos meses del año o por medios lacustres propios. Lo anterior se ve agravado en no pocos casos, con la presencia parcial de los pobladores en las viviendas, limitada a unos pocos meses. La suma de todo lo expuesto retrasó considerablemente la ejecución de las obras del primer contrato y debido a que los costos de logística y mano de obra para la ejecución de las soluciones, el contratista no las podía mantener en el tiempo se determinó el dar término al contrato quedando siete soluciones sin implementarse, procediéndose a realizar todo el cierre administrativo del contrato, revaluación de las obras pendientes y posterior licitación de las obras pendientes, adjudicación y ejecución de las obras pendientes con nueva empresa para concluir el proyecto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 29/10/2013 | [14 empty] | 708710 | 0 | 708710 | 699392 | 9318 | Primer Contrato: Vía Trato directo, con fondos FNDR, según Resolución Afecta N° 70 de fecha 10 de septiembre de 2013, para 120 soluciones fotovoltaicas individuales y por un monto de $640.606.940, obras contratadas a la empresa VISIBILITY S.A. Con término anticipado de obras. Segundo Contrato: Vía Licitación Pública, con fondos FNDR, según Resolución Exenta N° 1099 de fecha 10 de agosto de 2017, para 5 soluciones fotovoltaicas individuales y por un monto de $41.594.190, obras contratadas a la empresa Energía de la Patagonia SPA. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 120 | 118 | 98.3333 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia se origina debido a que 2 beneficiarios se trasladaron de lugar de residencia, por lo que ya no se mantuvo la necesidad de implementar las soluciones inicialmente considerada para estos beneficiarios. | Se ejecutaron 118 de las 120 soluciones fotovoltaicas, puesto que dos de los beneficiarios cambiaron de residencia, por lo que ya no se mantuvo la necesidad de implementar las soluciones inicialmente considerada para estos beneficiarios. | [12 empty] | Se realiza una inspección muestral del 40 % de las soluciones consideradas en el segundo Contrato : - Observaciones: 1) Falta 01 tapa 4" PVC, de camarilla de registro de Tierra de Protección, en el sistema fotovoltaico de el beneficiario Héctor Levican Mansilla. | 27/02/2018 | Se realiza recepción definitiva de las obras aprobada por medio de la resolución exenta N°1185 del Gobierno Regional de Aysén de fecha 02 de septiembre de 2019. | 02/09/2019 | SI | 31/01/2018 | Incendio en la vivienda de don Ricardo Levican Mansilla, destruyó por completo la vivienda y la totalidad del sistema fotovoltaico emplazado en esta. |  | En Operación | Los beneficiarios manifiestan una positiva evaluación respecto al sistema fotovoltaico. | JORGE VENEGAS CHAMORRO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4108200% | 4108200% | 0 | 4111400% | 32 | NA | 0 | 4152700% | 413 | 4152700% | 413 | 4157600% | 49 | 4181300% | 237 | 731 | 731 | El hito que presenta una diferencia significativa es la suscripción del primer contrato, el cual consideró, licitación pública en primera instancia y contratación vía trato directo finalmente, procesos administrativos que fueron a toma de razón de la Contraloría Regional. | [12 empty] | TRATO DIRECTO | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | sin observaciones | 29732 | 0 | 343278 | 0 | 3303 | 295753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672066 | 29732 | 0 | 343278 | 0 | 3303 | 295753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672066 | *El monto del contrato fue menor a lo aprobado inicialmente (M$640.607). *Hubo 5 soluciones que se contrataron el año 2017, por un monto de M$41.594, considero equipos y obras civiles. | 29000 | 0 | 438331 | 0 | 0 | 364293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831624 | Contrato de Obras: Res Afecta N°70 de fecha 10-09-2013 Fecha Inicio Primer Contrato: 29-10-2013 Plazo original: 300 días Monto: M$640.607 Aumento de Plazo: 187 días Res. Exenta N°1634 de fecha 23-12-2015 Nuevo Plazo: 28 de febrero de 2015 Fecha de término Primer Contrato: 01-06-2015, Res. Exenta N°1.397 | 23294 | 0 | 388331 | 0 | 0 | 297085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708710 | 9318 | BIP > SIGFE | 13976 | 0 | 388331 | 0 | 0 | 297085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699392 | 15063 | 0 | 427427 | 0 | 0 | 327751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770241 | Primer contrato vía Trato directo con fondos FNDR, según Resolución Afecta N°70 de fecha 10/09/2013, para 120 soluciones fotovoltaicas individuales y por un monto de $640.606.940, obras contratadas a la Empresa VISIBILITY SA. Con término anticipado de obras. Segundo Contrato: Vía licitación pública con fondos FNDR, según Resolución Exenta N°1099 de fecha 10-08-2017, para 5 soluciones fotovoltaicas individuales y por un monto de $41.594.190, obras contratadas a la empresa Energía de la Patagonia SPA. | El desarrollo del proyecto fue complejo, ya que implicaba acceder a lugares muy apartados y de difícil acceso, lo que requirió de un conocimiento de la zona bien acabado y de una logística apropiada (a pie, a caballo, en bote, lancha, etc), lo anterior sumado a la presencia de pobladores limitada a unos pocos meses del año en el lugar, generaron retrasos en la ejecución. | [14 empty] | 45816.4835 | 0 | 528989.8967 | 0 | 5090.4539 | 455754.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035651.3477 | 1035651.3477 | 39129.9414 | 0 | 588723.8849 | 0 | 0 | 489317.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117171.7592 | 30637.4574 | 0 | 512555.3452 | 0 | 0 | 393027.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936220.2131 | 7.8714 | -9.6008 | -13.7634 | -16.1973 | -9.6008 | 7934.0696 | 3330.7408 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO UNA VEZ A SOLICITUD DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, PARA QUE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA PUEDA MODIFICAR LA PROGRAMACIÓN, SIN ALTERAR EL MONTO TOTAL, SÓLO HACIENDO UNA TRANSFERENCIA INTERNA DESDE EL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS AL DE CONSULTORÍAS, PARA PROCEDER A LA CONTRATACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. EL PROYECTO SE EJECUTÓ POR UN VALOR MENOR AL RECOMENDADO POR TEMAS LOGÍSTICOS Y DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación entre el -10% al -20% | GASTON AVILA SALDAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 863644 | 0 | 0% | El proyecto producto del proceso de las 2 licitaciones realizadas para su ejecución resulto significativamente con un menor costo que el monto estimado y recomendado inicialmente. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 863633 | 863644 | 0.0012737 | LA REEVALUACION QUE SE EVIDENCIO EL PROYECTO, SE GENERO A SOLICITUD DE LA UNIDAD FINANCIERA, PARA QUE LA UNIDAD TÉCNICA PUEDA MODIFICAR LA PROGRAMACIÓN, SIN ALTERAR EL MONTO TOTAL, SÓLO HACIENDO UNA TRANSFERENCIA INTERNA DESDE EL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS AL DE CONSULTORÍAS, PARA PROCEDER A LA CONTRATACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 868226 | 784876.3 | -9.6 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 75696 | 68429.18 | -9.6 | Real < Recomendado | los indicadores económicos sex post se re-calcularon considerando el menor costo real respecto del recomendado que tubo el proyecto, lo cual modifica el monto de inversión inicial y obteniéndose VAC y CAE menores al recomendado. | SE APRECIA UNA DISTORSIÓN IMPORTANTE RESPECTO DE LA DURACIÓN, LA CUAL FUE EXPLICADA POR AL DIFÍCIL ACCESO A LOS PUNTOS A INTERVENIR POR SU AISLAMIENTO. El desarrollo del proyecto fue complejo, ya que implicaba acceder a lugares muy apartados y de difícil acceso, lo que requirió de un conocimiento de la zona bien acabado y de una logística apropiada (a pie, a caballo, en bote, lancha, etc), lo anterior sumado a la presencia de pobladores limitada a unos pocos meses del año en el lugar, generaron retrasos en la ejecución. POR TEMAS LOGÍSTICOS Y DE DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS LA INICIATIVA SE EJECUTÓ POR MENOS DEL MONTO PROGRAMADO. EL PROYECTO SE EJECUTÓ CASI EN SU TOTALIDAD con relación a la magnitud, ESTO DEBIDO A QUE DOS BENEFICIARIOS CAMBIARON DE RESIDENCIA. Los beneficiarios manifiestan una positiva evaluación respecto al sistema fotovoltaico. | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30444373-0 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, SECTOR SAN MIGUEL COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2019 | NO | ENERGIA | AUTOGENERACION | FOTOVOLTAICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN MAYO DE 2014 EL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA BACHELET SE PROPUSO FOMENTAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS PROPIOS EN LAS ZONAS EXTREMAS Y AISLADAS, MEDIANTE EL USO DE FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES REDUCIENDO LA DEPENDENCIA DEL COMBUSTIBLE DIÉSEL, Y DE ESTA FORMA CUBRIR TAMBIÉN LA DEMANDA DE SUS SECTORES RURALES CON ALTOS ÍNDICES DE POBREZA. | LA SOLUCIÓN TÉCNICA CONSIDERA: 28 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 1.500 WP; CON INVERSOR 24V-1.500W; BANCO DE BATERÍAS 420AH, 24V; REGULADOR DE CARGA 60A; LÁMPARAS EFICIENTES LED 5W-220AC; ESTRUCTURA DE MONTAJE Y CIERRE PERIMETRAL; INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR (4 ENCHUFES Y 4 CENTROS DE LUZ); INSTALACIÓN DEL SISTEMA ENERGÉTICO; CASETA PARA BATERÍAS Y EQUIPOS. | 28 | [11 empty] | 8 | 5 | En el proceso de licitación se estableció un plazo menor para la provisión de los equipos, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y la accesibilidad a las diferentes viviendas del proyecto, lo que permitía que los equipos llegaran dentro de un plazo menor al estimado en la etapa de formulación de este proyecto. | -37.5 |  |  |  |  | 8 | 1 | Plazo Contrato Original: 89 días a partir del 01 de marzo de 2018 y hasta el 29 de mayo de 2018. Suspensión de Plazo : por Resolución Exenta N° 651 de 02 de mayo de 2018, se suspenden los plazos por indicación de la Inspección Técnica, hasta aclarar dudas respecto a la calidad de las baterias ofertadas. Reanudación y aumento de plazos: por Resolución Exenta N°892 de fecha 14 de junio de 2018, quedando como nuevo plazo de término de obras el día 09 de agosto de 2018. | -87.5 | 8 | 5 | En el proceso de licitación se estableció un plazo menor para la ejecución de las obras civiles, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y la accesibilidad a las diferentes viviendas del proyecto, lo que permitía realizar estas obras dentro de un plazo menor al estimado en la etapa de formulación de este proyecto. | -37.5 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | En el proceso de licitación se estableció un plazo menor para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la magnitud de este y la accesibilidad a las diferentes viviendas del proyecto, lo que permitía realizar estas obras dentro de un plazo menor al estimado en la etapa de formulación de este proyecto. | -25 | 0 | EL Plazo Contrato Original del proyecto fue por 89 días. Hubo Suspensión de Plazo por 43 días por indicación de la Inspección Técnica, hasta aclarar dudas respecto a la calidad de las baterías ofertadas. Reanudación y aumento de plazos por 10 días adicionales quedando como nuevo plazo de término de obras el día 09 de agosto de 2018. Así mismo En el proceso de licitación se estableció un plazo menor para la ejecución de las obras civiles, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y la accesibilidad a las diferentes viviendas del proyecto, lo que permitía realizar estas obras dentro de un plazo menor al estimado en la etapa de formulación de este proyecto. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 01/03/2018 | [14 empty] | 293881 | 3725 | 297606 | 3725 | 293881 | Contrato de Obras: aprobado por Resolución Exenta N°270 de fecha 23 de febrero de 2018, para la ejecución de 28 soluciones de generación fotovoltaica individuales para viviendas del sector rural, por un monto de $293.880.660 a cargo del FNDR. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 28 | 28 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud recomendad fueron 28 soluciones fotovoltaicas individuales para viviendas rurales y se ejecutaron 28 soluciones fotovoltaicas individuales para viviendas rurales. | La magnitud del proyecto fue de 28 soluciones fotovoltaicas, las cuales fueron ejecutadas. | [12 empty] | Se realiza el día 16 de agosto de 2018, por medio de una comisión integrada por 3 profesionales del Gobierno Regional de Aysén, mandatados por Resolución Exenta N°1.214 de fecha 14 de agosto de 2018. La comisión recepciona conforme las obras mandatadas sin observaciones. | 16/08/2018 | Pendiente: Se debe realizar 1 año posterior a la recepción Provisoria. |  | SI | 09/08/2018 | Se ha constatado que en 2 casos puntuales, los usuarios han sobrecargado los sistemas, lo que ha derivado en que operen los mecanismos automáticos de los sistemas, recuperándose el servicio de estos posteriormente. Lo anterior por el uso de equipos de refrigeración de gran requerimiento energético para su funcionamiento. |  | En Operación | Los pobladores en su gran mayoría han manifestado que estas soluciones fotovoltaicas han cumplido y superado las expectativas que ellos tenían en este tipo de soluciones de energía eléctrica para sus viviendas. | JORGE VENEGAS CHAMORRO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  |  |  | 4276200% | 4276200% | 0 | 4283500% | 73 | 4309800% | 263 | 4315400% | 56 | 4315400% | 56 | 4316000% | 6 | 4333300% | 173 | 571 | 571 | En el hito 4, se considera como fecha del primer gasto administrativo, la fecha del boucher bancario con los recursos solicitados a través de Memo. N° 285 de fecha 19 de diciembre de 2017. La diferencia se genera ya que la Unidad Técnica hizo la solicitud de dichos recursos con fecha 19 de diciembre de 2017. En el hito 5, se considera fecha de la Resolución N°270 de fecha 23 de abril de 2018, que aprueba contrato de Licitación Publica, luego de tener problemas en la elaboración de las bases, resolviendo ese aspecto a finales de diciembre 2017. En el hito 8, se considera la fecha del boucher bancario, se cursa el primer Estado de Pago solicitado a través de Memo. N° 260 de fecha 13 de agosto de 2018, correspondiente a la Unidad Técnica. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | recepción pendiente | 0 | 0 | 198869 | 0 | 3725 | 113770 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 321964 | 0 | 0 | 198869 | 0 | 3725 | 113770 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 321964 | No se tiene registro de ingresos de los aportes de los beneficiarios por M$5.600.- LA moneda de la ficha del 2017 es moneda presupuesto 2017 | 0 | 0 | 188084 | 0 | 3725 | 105797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297606 | Res. Exenta N°270 de fecha 23 de febrero de 2018, que aprueba contrato de licitación N°868-23-LR17, por un monto de $293.880.660.- Res. Exenta N°343 de fecha 08 de marzo de 2018, que aprueba modificación de contrato, (cambio de equipos). Se mantiene monto ofertado. No hay registro de ingresos de los aportes de los beneficiarios por M$5.600.- | 0 | 0 | 188084 | 0 | 3725 | 105797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297606 | 293881 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821 | GASTOS ADMINISTRATIVOS por un monto de $3.725.000, pagados con fecha 29-12-2017, folio SIGFE 2713. Se cursa anticipo por un monto de $29.388.066.- pagado con fecha 13-04-2018. OBRAS CIVILES: se cursa 1° Estado de Pago por un monto $53.700.741.- pagado con fecha 21-08-2018, folio SIGFE 1739. Se cursa 2° Estado de Pago por un monto de $52.096.297.- pagado con fecha 26-09-2018, folio SIGFE 2014. EQUIPOS: se cursa 1° Estado de Pago por un monto $93.869.333.- pagado con fecha 21-08-2018, folio SIGFE 1739. Se cursa 2° Estado de Pago por un monto de $94.214.289.- pagado con fecha 26-09-2018, folio SIGFE 2014. No hay registro de ingresos de los aportes de los beneficiarios por M$5.600.- | Proyecto es formulado considerando items obras civiles y equipos, sin embargo, este tipo de obras se ejecutan y se reciben por soluciones, lo que hace dificultoso hacer la separación de lo ejecutado vs Estados de Pago item Equipos y Estados de Pago Ítem Obras civiles. | [14 empty] | 0 | 0 | 244677.5535 | 0 | 4583.2073 | 139976.0903 | 0 | 0 | 0 | 6890.4 | 396127.251 | 0 | 0 | 0 | 225543.6824 | 0 | 4583.2073 | 126868.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356994.9113 | 0 | 0 | 225543.6824 | 0 | 4583.2073 | 126868.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356994.9113 | -9.8787 | -9.8787 | -9.3645 | 0 |  | 12749.8183 | 4531.0008 | La variación de los montos contratado y costo real del -9.88% respecto del recomendado, se explica por cuanto se oferto por menor monto la ejecución del proyecto. Existieron modificación de contrato (cambio de equipos) y se mantuvo el monto ofertado, sin embargo la institución financiera y técnica no entregaron antecedentes al respecto de los cambios efectuados. Las variaciones se encuentran dentro del rango aceptable de variación del +-10% respecto de lo recomendado, sin considerar los aportes de los beneficiarios por M$5.600 declarados en al recomendación del proyecto, ya que no se disponen de registros de ingresos de estos aportes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CONSTANZA OYARZUN FICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 31191 | 28109.33 | -9.88 | Real < Recomendado | [5 empty] | El costo real del proyecto fue menor al recomendado en 9.88% por lo tanto el indicador económico disminuye. | El proyecto fue ejecutado en un tiempo menor de lo programado originalmente al igual que los costos reales fueron menores a los recomendados, sin considerar el aporte directo de los beneficiarios ya que no se disponen de registros que respalden estos. Se ha constatado que en dos casos puntuales, los usuarios han sobrecargado los sistemas, lo que ha derivado en que operen los mecanismos automáticos de los sistemas, recuperándose el servicio de estos posteriormente. Lo anterior por el uso de equipos de refrigeración de gran requerimiento energético para su funcionamiento. Los pobladores en su gran mayoría han manifestado que estas soluciones fotovoltaicas han cumplido y superado las expectativas que ellos tenían en este tipo de soluciones de energía eléctrica para sus viviendas. | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30317622-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES ELÉCTRICAS CUENCA GRAL. CARRERA | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA |  | 2019 | NO | ENERGIA | AUTOGENERACION | FOTOVOLTAICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO SE PRESENTA EN EL CONTEXTO DEL PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, EN ACUERDO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN PARA FAVORECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE SECTORES RURALES. | ESTE PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 SOLUCIONES INDIVIDUALES DE ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO EN SECTORES RURALES COMO LAGO PLOMO, PATO RARO, LAGO BERTRAND Y CAMINO BAHÍA EXPLORADORES. CADA SOLUCIÓN INDIVIDUAL CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE: - SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 1800WP. - INVERSOR 24V- 1800W - BANCO DE BATERÍAS 520AH, 24V. SE UTILIZARÁN BATERÍAS TIPO VRLA (VALVE-REGULATED-LEAD-ACID) EN ARREGLO DE 12 BATERÍAS DE 2VOLT CADA UNA. - REGULADOR DE CARGA 150/85A - LÁMPARAS EFICIENTES LED 5W-220AC - ESTRUCTURA DE MONTAJE Y CIERRE PERIMETRAL. - INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR (4 ENCHUFES Y 4 CENTROS DE LUZ) - INSTALACIÓN DEL SISTEMA ENERGÉTICO - CASETA PARA BATERÍAS Y EQUIPOS. | 0 | P.I.R.D.T. | PLAN MARCO DESARROLLO TERRITORIAL | [9 empty] | 7 | 9 | La ejecución del proyecto era de una alta complejidad logística, debido a la alta dispersión de las viviendas y en lo que respecta a la accesibilidad de un número importante de viviendas en las cuales se debían implementar las soluciones fotovoltaicas. Se incrementa en 2 nuevas soluciones el número de soluciones a ejecutarse. Debido a esta situación las obras se paralizaron a partir del 16 de febrero de 2018 y hasta el 25 de julio de 2018, reanudándose en esta fecha los plazos y agregándose 30 días más de plazo, esto según Resolución Exenta N° 1093, de fecha 25 de julio de 2018. | 28.5714 |  |  |  |  | 9 | 1 | Plazo inicial contractual: 89 días a partir del 20-11-2017 y hasta el 17 de febrero de 2018. Suspensión de plazo: desde el 16 de febrero de 2018 y hasta el 25 de julio de 2018, por análisis para la incorporación de 2 nuevos beneficiarios al proyecto. Reanuda y Aumento de Plazo: 30 días de aumento de plazo: desde el 25 de julio de 2018 y hasta el 25-8-2018, Res. Ex. N°1093 de fecha 25 de julio de 2018, para la ejecución de obras de 2 nuevos beneficiarios al proyecto. Fecha de término del contrato: 25 de agosto de 2018. | -88.8889 | 9 | 9 | En el proceso de licitación se estableció un plazo menor para la ejecución de las obras civiles, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y la accesibilidad a las diferentes viviendas del proyecto, lo que permitía realizar estas obras dentro de un plazo menor al estimado en la etapa de formulación de este proyecto, sin embargo la solicitud de aumento de obra para 2 nuevos beneficiarios extendió el tiempo de ejecución, resultando finalmente coincidente con el plazo recomendado. Plazo inicial contractual: 89 días a partir del 20-11-2017 y hasta el 17 de febrero de 2018. Suspensión de plazo: desde el 16 de febrero de 2018 y hasta el 25 de julio de 2018, por análisis para la incorporación de 2 nuevos beneficiarios al proyecto. Reanuda y Aumento de Plazo: 30 días de aumento de plazo: desde el 25 de julio de 2018 y hasta el 25-8-2018, Res. Ex. N°1093 de fecha 25 de julio de 2018, para la ejecución de obras de 2 nuevos beneficiarios al proyecto. Fecha de término del contrato: 25 de agosto de 2018. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | No existieron diferencias entre el plazo real y el recomendado. | 0 | 0 | ORIGINALMENTE SE CONTEMPLÓ UN PLAZO DE 3 MESES, PERO EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCIÓN SE AGREGARON 2 NUEVOS BENEFICIARIOS, SITUACIÓN QUE HIZO NECESARIO MODIFICAR EL CONTRATO Y AUMENTAR EN 1 MES EL PLAZO PARA INSTALAR LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LAS VIVIENDAS QUE SE AGREGARON AL PROYECTO. EN TÉRMINOS ESTRICTOS, POR AUMENTO DE OBRAS, SE AUTORIZÓ ESTE PLAZO ADICIONAL DE 30 DÍAS Y EL TRABAJO SE EJECUTÓ DENTRO DEL PLAZO EXTENDIDO. DE POR MEDIO Y MIENTRAS SE AUTORIZABA EL AUMENTO DE OBRAS, DESDE EL 16 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE JULIO, LAS OBRAS ESTUVIERON SUSPENDIDAS POR CINCO MESES. CABE MENCIONAR QUE La ejecución del proyecto era de una alta complejidad logística, debido a la alta dispersión de las viviendas y en lo que respecta a la accesibilidad de un número importante de viviendas en las cuales se debían implementar las soluciones fotovoltaicas. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 20/11/2017 | [14 empty] | 222062 | 3793 | 225855 | 3793 | 222062 | Contrato Original = $201.875.454, aprobado por Resolución Exenta N° 1.522 de fecha 26 de octubre de 2017. Modificación de Contrato: Aumento de obra por $20.186.927, aprobado por Resolución Exenta N°1.093 de fecha 25 de julio de 2018. Incorpora 2 nuevas soluciones fotovoltaicas e incrementa el plazo en 30 días. Las obras fueron financiadas con recursos del FNDR. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 16 | 18 | 112.5 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud recomendad fueron 16 soluciones fotovoltaicas individuales para viviendas rurales y se ejecutaron 18 soluciones fotovoltaicas individuales para viviendas rurales. Lo anterior debido a un aumento de obras ejecutado al proyecto. | ORIGINALMENTE SE RECOMENDÓ LA INSTALACIÓN DE 16 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (UNO POR VIVIENDA). SIN EMBARGO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE AGREGARON DOS VIVIENDAS QUE ORIGINALMENTE NO ESTABAN CONSIDERADAS, RAZÓN POR LA CUAL LA MAGNITUD FINAL DE LAS OBRAS REALIZADAS FUE DE 18 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. | [12 empty] | Se realiza el día 08 de noviembre de 2018, por medio de una comisión integrada por 3 profesionales del Gobierno Regional de Aysén, mandatados por Resolución Exenta N°1.316 de fecha 06 de septiembre de 2018. La comisión recepciona conforme las obras mandatadas sin observaciones. | 08/11/2018 | Pendiente: Se debe realizar 1 año posterior a la recepción Provisoria. |  | SI | 23/08/2018 | No se ha tenido conocimiento de anomalías en la operación de estas soluciones fotovoltaicas. |  | En Operación | Los pobladores en su gran mayoría han manifestado que estas soluciones fotovoltaicas han cumplido y superado las expectativas que ellos tenían en este tipo de soluciones de energía eléctrica para sus viviendas. | JORGE VENEGAS CHAMORRO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4280800% | 4280800% | 0 | 4281800% | 10 | 4308800% | 270 | 4303400% |  | 4303400% |  | 4305900% | 25 | 4336700% | 308 | 559 | 559 | En el hito 4, se considera como fecha del primer gasto administrativo, la fecha del boucher bancario con los recursos solicitados a través de Memo. N° 285 de fecha 19 de diciembre de 2017. La diferencia se genera ya que la Unidad Técnica hizo la solicitud de dichos recursos con fecha 19 de diciembre de 2017. En el hito 5, se considera fecha de la Resolución N°1522 de fecha 26 de octubre de 2017, que aprueba contrato de Licitación Publica. En el hito 8, se considera la fecha del boucher bancario, se cursa el único Estado de Pago solicitado a través de Memo. N° 295 de fecha 11 de septiembre de 2018, correspondiente a la Unidad Técnica. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA. | LA INICIATIVA FUE ELABORADA POR EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS (DPP), FUNCIONARIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, DESTINADO A LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA. | 0 | 0 | 148189 | 0 | 4743 | 54599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207531 | 0 | 0 | 148189 | 0 | 4743 | 54599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207531 | Sin observación | 0 | 0 | 162106 | 0 | 3793 | 59956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225855 | Res. Exenta N°1522 de fecha 26 de octubre de 2017, que aprueba contrato de licitación N°868-17-LQ17, por un monto de $201.875.454.- Res. Exenta N°1093 de fecha 25 de julio de 2018, que aprueba modificación de contrato, por un monto de $20.186.927.- | 0 | 0 | 162106 | 0 | 3793 | 59956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225855 | 222062 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891 | GASTOS ADMINISTRATIVOS por un monto de $3.793.000, pagados con fecha 29-12-2017, folio SIGFE 2715. Se cursa único Estado de Pago por un monto $222.062.381.- pagado con fecha 24-09-2018, folio SIGFE 1999. | Proyecto es formulado considerando items obras civiles y equipos, sin embargo, este tipo de obras se ejecutan y se reciben por soluciones, lo que hace dificultoso hacer la separación de lo ejecutado vs Estados de Pago item Equipos y Estados de Pago Ítem Obras civiles. | [14 empty] | 0 | 0 | 182323.3904 | 0 | 5835.1351 | 67176.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255334.5296 | 0 | 0 | 0 | 194391.7834 | 0 | 4667.1488 | 71897.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270956.0474 | 0 | 0 | 194391.7834 | 0 | 4667.1488 | 71897.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270956.0474 | 6.1181 | 6.1181 | 7.028 | 0 |  | 15053.1137 | 3994.2842 | SE PRODUJO UNA VARIACIÓN POR MAYORES GASTOS EN EQUIPOS Y OBRAS CIVILES; LO QUE SE ORIGINÓ DEBIDO A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE AGREGARON DOS VIVIENDAS QUE NO ESTUVIERON CONSIDERADAS CUANDO SE FORMULÓ Y EVALUÓ EL PROYECTO. AÚN ASÍ LA VARIACIÓN DEL COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL +-10% DE VARIACIÓN. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CONSTANZA OYARZUN FICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 223675 | 20187 | 9.025% | Aumento de obra por $20.186.927, aprobado por Resolución Exenta N°1.093 de fecha 25 de julio de 2018. Incorpora 2 nuevas soluciones fotovoltaicas a las 16 iniciales de este proyecto. Se expresa en moneda 2018. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES. SIN EMBARGO TUVO UN MAYOR GASTO DEBIDO A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN SE INCORPORARON 2 VIVIENDAS QUE NO ESTUVIERON CONSIDERADAS CUANDO SE FORMULÓ Y RECOMENDÓ EL PROYECTO. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 235227 | 258740 | 9.9959 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSIÓN INICIAL Y OBTENIÉNDOSE UN VAC MAYOR AL RECOMENDADO EN 10% EL VAC EX ANTE FUE M$ 235.227. EL VAC EX POST FUE M$ 258.740. | PESE A QUE FUE NECESARIO OTORGAR UN PLAZO ADICIONAL PARA EJECUTAR OBRAS QUE SE AGREGARON CUANDO EL PROYECTO SE ENCONTRABA EN EJECUCIÓN, COMO DE POR MEDIO HUBO UNA SUSPENSIÓN DEL PLAZO, EL TIEMPO REAL DE TRABAJO ESTUVO DENTRO DE LO ESTIMADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. SE INSTALARON DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ADICIONALES A LO CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, A UN COSTO RAZONABLE. Los pobladores en su gran mayoría han manifestado que estas soluciones fotovoltaicas han cumplido y superado las expectativas que ellos tenían en este tipo de soluciones de energía eléctrica para sus viviendas. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES NATURALES | OTROS DEFENSAS FLUVIALES, MARITIMAS Y CAUCES ARTIFICIALES | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DURANTE LOS EVENTOS DE CRECIDA DEL RÍO IBÁÑEZ, SE HAN INCREMENTADO LOS NIVELES DE ESCURRIMIENTO, PROVOCANDO IMPORTANTES INUNDACIONES QUE HAN AFECTADO A CAMINOS Y PREDIOS CERCANOS, GENERANDO SITUACIONES DE RIESGO PARA LA POBLACIÓN DE PUERTO IBÁÑEZ, ESTAS OBRAS PERMITIRÁN MITIGAR ESTOS RIESGOS. | LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN EL RÍO IBÁÑEZ, PROTEGERÁN LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA (CAMINO IBÁÑEZ - PUERTO LEVICÁN; AERÓDROMO), LA POBLACIÓN Y RECUPERARÁ TERRENOS AGRÍCOLAS, CON 20466 METROS CUBICOS DE ENROCADO Y 736 UNIDADES DE GAVIONES. | 1430 |  |  |  | 54 | 33 | Se realizaron 3 contratos de asesoría durante toda la construcción del proyecto. Hubo etapas de los contratos de construcción que no tuvieron asesorías. | -38.8889 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 54 | 50 | Se pueden observar variaciones debido a la cantidad de etapas en las que se ejecutó el proyecto | -7.4074 | 54 | 53 | Se consigna que el contrato Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez se realizó en 6 etapas. | -1.8519 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 54 | 54 | 55 | 55 | 0 | En los contratos de obra siempre se producen discrepancias entre el plazo ideal, o en este caso recomendado con el real, pues hay factores que en ocasiones no se pueden controlar. O bien, muchas veces se proyectan mayores plazos por condiciones climáticas. | 1.8519 | 1.8519 | El contrato Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez se realizó en 6 etapas, cada una con sus respectivos plazos, siendo menor al plazo recomendado. Con relación a las consultorías se realizaron tres contratos de asesoría durante toda la construcción del proyecto. Hubo etapas de los contratos de construcción que no tuvieron asesorías. El plazo total real de ejecución del proyecto resultó con un 1.85% superior al recomendado. | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 0 a 50% | 21/08/2014 | [14 empty] | 1694484 | 709 | 1695193 | 1569040 | 126153 | Se realizaron 6 contratos de obra que son los siguientes: Obras Civiles Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Región de Aysén Etapa I - Monto $ 242.912.326 Fechas: 05.08.2014 - 18.12.2014 Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Región de Aysén Etapa II - Monto $ 317.339.678 Fechas: 19.12.2014 - 17.10.2015 Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Región de Aysén Etapa III - Monto $ 248.239.776 Fechas: 17.11.2015 - 12.09.2016 Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Región de Aysén Etapa IV - Monto $ 330.278.921 Fechas: 24.11.2016 - 22.06.2017 Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Región de Aysén Etapa V - Monto $ 361.959.105 Fechas: 06.12.2017 - 04.07.2018 Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Región de Aysén Etapa VI - Monto $ 121.306.280 Fechas: 15.09.2018 - 24.12.2018 Consultorías Asesoría a la Inspección Fiscal, Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez. Región de Aysén. Etapa I - Monto $ 20.822.400 Fechas: 08-09.2014 - 27.12.2014 Asesoría Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez. Puerto Ibáñez III - Monto $ 15.787.500 Fechas: 03.05.2016 - 01.08.2016 Asesoría Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez IV - Monto $ 35.834.400 Fechas: 27.10.2016 - 25.05.2017 Gastos Administrativos 2014 300.000 2015 0 2016 300.000 2017 0 2018 243.330 | BIP > SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 1430 | 1430 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se observan variaciones en la cantidad de habitantes beneficiados. | El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo presupuestado. | [12 empty] | Resolución DOH XI N°212 del 30.04.2019 aprueba recepción provisonal. La recepción se realizó el día 27.03.2019. Esto corresponde al contrato: "Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Región de Aysén Etapa VI. | 27/03/2019 | Resolución DOH XI N° 449 del 13.08.2019 nombra comisión de recepción definitiva. AUn no se realiza. Se espera que la comisión se constituya . De igual manera se ingresa la fecha de la resolución. | 13/08/2019 | SI | 18/12/2014 | El proyecto se realizó en 6 etapas, las que comenzaron a operar individualmente una vez terminadas. La fecha ingresada corresponde al termino del primer contrato. |  | En Operación | Una situación recurrente cuando se realizan defensas fluviales en los ríos, es la problemática con los accesos, pues los vecinos colindantes muchas veces quieren obtener beneficios económicos y obstaculizan el paso. | ALVARO CORREA POHL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  |  |  | 4139600% | 4169700% | 301 | 4175700% | 60 | 4182100% | 64 | 4185600% | 35 | 4185600% | 35 | 4187200% | 16 | 4187600% | 4 | 480 | 179 | Se produce desface debido a la asignación presupuestaria. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto obtuvo RS el año 2013. | 200010 | 0 | 0 | 0 | 23755 | 1200058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423823 | 202987 | 0 | 0 | 0 | 24114 | 1217898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444999 | La diferencia de montos se debe esencialmente a: - variación de la moneda - los valores que se establecen en los antecedentes de licitación son distintos a los valores en que se adjudican los contratos. | 72446 | 0 | 0 | 0 | 709 | 2299924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373079 | Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Etapa I ($)= 242.912.326 (05.08.2014 - 18.12.2014) Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Etapa II ($)= 317.339.678 (20.12.2014 - 18.10.2015) Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Etapa III ($)= 248.239.776 (18.11.2015 - 13.09.2016) Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Etapa IV ($)= 330.278.921 (25.11.2016 - 23.07.2017) Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Etapa V ($)= 361.959.105 (07.12.2017 - 04.08.2018) Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Etapa VI ($)= 121.306.280 (15.09.2018 - 24.12.2018) Asesoría a la Inspección Fiscal, Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez. Región de Aysén. Etapa I ($)= 20.822.400 (09.09.2014 - 28.12.2014) Asesoría Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Puerto Ibáñez III ($)= 15.787.500 (04.05.2016 - 02.08.2016) Asesoría Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez IV ($)= 35.834.400 (28.10.2016 - 26.05.2017) | 72445 | 0 | 0 | 0 | 709 | 1622039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695193 | 126153 | BIP > SIGFE | 72445 | 0 | 0 | 0 | 665 | 1495930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569040 | 77195 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1581152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659067 | [16 empty] | 295119.2149 | 0 | 0 | 0 | 35058.7775 | 1770678.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100856.108 | 0 | 93904.1848 | 0 | 0 | 0 | 916.1618 | 2945677.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040497.5378 | 92570.7137 | 0 | 0 | 0 | 916.1618 | 2047289.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140776.2989 | 44.7266 | 1.9002 | 15.6218 | -29.5913 |  | 1497.0464 | 1431.6709 | El costo total del proyecto se ajustó al marco presupuestario recomendado originalmente, no se re-evaluó y se encuentra dentro de la variación del +- 10% considerada como aceptable. Sin embargo, las obras civiles resultaron con un costo real superior al 15.62% respecto del recomendado y por el contrario las consultorías se ejecutaron con un costo real menor en 67% respecto del recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | ALVARO CORREA POHL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  |  |  | SI | 1751906 | 56713 | 3.237% | Debido a que el proyecto se separó en etapas, debido a la disponibilidad presupuestaria, hubo que realizar 6 contratos de obra con distintos contratistas y diferentes gastos generales. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El Proyecto no fue revaluado | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 776865 | 776865 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado, por lo tanto el valor del VAN Social no varía. | Proyecto ejecutado en los plazos estipulados inicialmente y ajustado en los montos indicados en el presupuesto inicial. | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30408324-0 | CONSTRUCCION , HABILIT. Y RELOCALIZACION C.R. SAMU REGION DE AYSEN | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | 2019 | NO | SALUD | MEDIA COMPLEJIDAD | BASES SAMU Y CENTROS REGULADORES | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE EXISTE UNA INSUF. COBERTURA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL CENTRO REGULADOR SAMU. JUNTO A LO ANTERIOR SE PROYECTA AUMENTAR LA COBERTURA DEL MISMO A NIVEL SUPRA SERVICIO. PARA ELLO SE REQUIERE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR, DOTANDOLO DE INFRAE | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y HABILITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR SAMU DE LA REGIÓN DE AYSÉN, QUE CUBRIRÁ LA REGIÓN DE AYSÉN. EL PROYECTO CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 627 METROS CUADRADOS QUE SE DISTRIBUYEN EN; ADMINISTRACIÓN, ÁREA TÉCNICA, AREA ADMINISTRATIVA, AREA DE APOYO, CIRCULACIONES Y MUROS Y ESTACIONAMIENTOS. LA EDIFICACION SE PROPONE EN DOS NIVELES EN RADIER Y FUNDACIONES EN HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA DE MUROS PISOS Y CUBIERTA SERA METÁLICA Y REVESTIMIENTOS EN METAL Y FIBROCEMENTO. LA HABILITACIÓN CONTEMPLA EQUIPAMIENTOS DEL EDIFICIO Y PARA EQUIPOS EL PROYECTO CONTEMPLA UNA AVANZADA PROPUESTA DE TICS. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE CONTEMPLAN CONSULTORIAS PARA CONSULTORIAS PREVIAS Y ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. | 107334 |  |  |  | 11 | 23 | Las diferencias entre el plazo recomendado y real, se deben principalmente a la fecha de término del último contrato, ya que durante la ejecución de obras civiles era necesario contar con una Asesoría a la Inspección Técnica de Obras (AITO), quien presta apoyo técnico en seguimiento, revisión de las obras civiles, validaciones de estados de pago, entre otros, | 109.0909 | 2 | 3 | Si bien se estimaba un inicio de ejecución presupuestaria del item Equipamiento el 1-11-2016, el decreto presupuestaria fue tomado de razón 22-02-2016, razón por la cual y con el fin de lograr un ejercicio presupuestarios dentro del año, se anticipó el proceso de compra, con la emisión de la primera orden de compra con fecha 13-10-2016. | 50 | 2 | 2 | Fecha de inicio del primer contrato considera la fecha de emisión de la primera orden de compra. Las gestiones de compra fueron realizadas con anterioridad mediante la publicación de licitación 734-60-LQ18 con fecha 22/10/2018, la cual se vio consolidada con la emisión de la OC el día 26-11-2018. | 0 |  |  |  |  | 3 | 16 | La diferencia en plazos es por el ploteo de planos, los cuales fueron requeridos durante toda la ejecución del proyecto. | 433.3333 | 9 | 13 | Existe una diferencia en el plazo de obras civiles entre lo real y recomendado, ya que en primer lugar se firma el contrato pactando 11 meses de ejecución (y no 9 como lo recomendado) , ya que el plazo de ejecución fue ofertado por el contratista según lo requerido por Bases Administrativas de Licitación indicado en el punto 13.4 letra c. formulario N°9. Se adjuntan Bases administrativas. Igualmente hubo una ampliación de plazo contractual de 60 días corridos según lo aprobado por Resolución Exenta N°2645 de fecha 04.10.2017, que deja la fecha de término del contrato para el día 12.12.2017. Posterior a esto comienza el período de revisión de comisión de recepción de Obras civiles, donde se levanta un acta de observaciones, se entrega un plazo para subsanarlas, y finalmente se recibe el edificio conforme con fecha 18.01.2018. | 44.4444 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 9 | 9 | 27 | 37 | 10 | Mediante Resol. Exenta N°2645 se autoriza aumento de plazo solicitado por contratista y respaldado por ITO a través de Informe N°1 del 05.10.2017. | 200 | 311.1111 | Existe una diferencia en el plazo de obras civiles entre lo real y recomendado, ya que en primer lugar se firma el contrato pactando 11 meses de ejecución de acuerdo a lo que fue ofertado por el contratista y se otorga una ampliación de plazo contractual de 60 días corridos, por incrementos, disminuciones y obras extraordinarias que surgen en el proyecto, tales como: cambio de materialidad de muros, vigas y pilares, cámara de agua lluvia, cambio uniones domiciliarias, canal perimetral losa 2do piso, Incorporación sala de lavado. y eliminación cornisas entre otras | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 16/11/2016 | [14 empty] | 1358279 | 169 | 1358448 | 1105792 | 252656 | 1. Item obras Civiles, en SIGFE figura como el monto indicado en total gastado 1.000.929 (M$) (se adjunta). Diferencia corresponde a monto de saldo por recuperación de anticipo que a la fecha se mantiene pendiente de reflejar en el subtítulo 31 , a la fecha se mantiene en el subtítulo 32. 2. Item Equipos, en SIGFE figura como total gastado el monto indicado (se adjunta). Diferencia corresponde a probable falla en comunicación SIGFE - BIP. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 627 | 683 | 108.9314 | Real > Recomendada | [5 empty] | La iniciativa de Inversión contempló un programa Médico Arquitectónico de 627 m2; sin embargo, posterior a esto durante la etapa de Consultoría de ajuste diseño, ingeniería y especialidades desarrollada previo al proceso de licitación de obras, se realiza un ajuste del PMA en virtud de cumplir con lo requerido por normas urbanísticas, en donde por ejemplo se debió ajustar el inmueble a una fachada continua requiriendo aumentar superficie en área de estacionamiento, patios interiores y su repercusión en la arquitectura del edificio. Dicha variación de PMA no fue considerado para levantar un proceso de Re-Evaluación, ya que no se considera un cambio significativo, al no modificar PMA mediante la incorporación de nuevos recintos ni modificar los costos finales de los ítems del proyecto. La superficie final la cual fue informada durante el proceso de licitación y finalmente fue construida es de 683 m2. Se adjunta Certificado de Recepción de Obras Municipal de fecha 05.03.2018. | La iniciativa de Inversión contempló un programa Médico Arquitectónico de 627 m2; sin embargo, posterior a esto durante la etapa de Consultoría de ajuste diseño, ingeniería y especialidades desarrollada previo al proceso de licitación de obras, se realiza un ajuste del PMA en virtud de cumplir con lo requerido por normas urbanísticas, en donde por ejemplo se debió ajustar el inmueble a una fachada continua requiriendo aumentar superficie en área de estacionamiento, patios interiores y su repercusión en la arquitectura del edificio. Dicha variación de PMA no fue considerado para levantar un proceso de Re-Evaluación, ya que no se considera un cambio significativo, al no modificar PMA mediante la incorporación de nuevos recintos ni modificar los costos finales de los ítems del proyecto. La superficie final la cual fue informada durante el proceso de licitación y finalmente fue construida es de 683 m2. Para dar cumplimiento a las normas del sector salud para los PMA se debió ajusta ciertas áreas, en cuanto a superficies. | [12 empty] | Se recepcionan obras ejecutadas de acuerdo a Contrato original y Modificatorio N°1, no obstante la comisión observa que existen partidas que presentan detalles en terminaciones, las que se detallan en Acta correspondiente que se adjunta. Se recibe provisoriamente sin observaciones con fecha 18.01.2018. Se adjunta acta. | 21/12/2017 | Comisión de recepción realiza revisión previa al edificio, constatando que se han subsanado partidas solicitadas, por lo que se recibe conforme dicha obra. Se adjunta acta. | 18/01/2019 | SI | 01/04/2018 | No se observan situaciones que afecten el desarrollo normal de la operación del proyecto. |  | En Operación |  | PABLO GARNICA ALTAMIRANO | SERVICIO SALUD AYSEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4225300% | 4225300% | 0 | 4230300% | 50 | 4261300% | 310 | 4234800% |  | 4261500% | 2 | 4269000% | 75 | 4273400% | 44 | 481 | 481 | Demora en los procesos administrativos en el SS Aysén. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | iniciativa fue ingresada al SNI y evaluada en nivel central | 63097 | 32845 | 714842 | 0 | 1052 | 902380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714216 | 63097 | 32845 | 714842 | 0 | 1052 | 902380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714216 | Tuvo un aumento de obras por M$28.163 , debido a la ejecución de obras extraordinarias. | 66947 | 35636 | 247767 | 0 | 169 | 1013571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364090 | Primer contrato de obras, fechado el 2 de septiembre de 2016, por un monto de M$985.409. Modificación del contrato original, con fecha 14 de noviembre de 2017, llegando al Monto e M$1.013.571, debido a obras extraordinarias. | 66947 | 35636 | 247767 | 0 | 169 | 1007929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358448 | 252656 | BIP > SIGFE | 66947 | 35636 | 0 | 0 | 169 | 1003040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105792 | 71060 | 37659 | 0 | 0 | 177 | 1030800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139696 | No está registrado el gasto en equipos. | Adecuada coordinación con el SS Aysén, para la correcta ejecución del proyecto. Retaso en la ejecución, por obras extraordinarias. El proyecto tuvo su recepción definitiva el 18 de enero de 2019. | [14 empty] | 89054.7629 | 46357.3067 | 1008918.3703 | 0 | 1484.5658 | 1273607.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419422.5892 | 1719790.3648 | 85212.6394 | 45159.3412 | 297113.4257 | 0 | 212.2521 | 1284450.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712148.0886 | 85209.0419 | 45159.3412 | 297113.4257 | 0 | 212.2521 | 1252218.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679912.1447 | -29.2332 | -30.5656 | -1.6794 | -1.8828 | -2.3188 | 2459.6078 | 1833.4086 | El proyecto fue reevaluado una vez debido a la actualización de las especificaciones técnicas y modificación de la composición del ítem equipos, específicamente de los equipos de telecomunicación, esta revaluación no genera aumento en el costo total de la iniciativa. Además el proyecto incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en incrementos y disminuciones de obra, así como también en obras extraordinarias. | Variación Mayor a -20% | Variación de 0 a +-10% | ROSSANA CARRASCO MEZA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2017590 | 28162 | 1.396% | debido a obras extraordinarias. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1548356 | 1434157 | -7.3755 | La revaluación tuvo por objeto la actualización de las especificaciones técnicas y modificar la composición del ítem equipos, específicamente de los equipos de telecomunicación, esta revaluación no genera aumento en el costo total de la iniciativa Esta reevaluación no afecto el monto total de lo recomendado, siendo solo analizada por temas técnicos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1265 | 878.29 | -30.57 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico ex post se calcula considerando el menor costo real que registró el proyecto respecto del recomendado, modificando así el monto de inversión inicial y obteniéndose un CAE menor al recomendado. | Proyecto presentó atrasos en los plazos debido a inconvenientes técnicos y administrativos El proyecto fue reevaluado por la actualización de las especificaciones técnicas y modificación de la composición del ítem equipos y se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en incrementos y disminuciones de obra, así como también en obras extraordinarias. | RAUL ANDRES RIFO PEREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30283225-0 | CONSTRUCCION PARQUE COSTANERA RIO SIMPSON, COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | FNDR+SECT | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO - SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL - MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PARQUE URBANO SURGE PARA DAR SOLUCIÓN AL ACTUAL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD, MEJORANDO LA SEGURIDAD SOCIAL, FAVORECIENDO EL RECORRIDO PEATONAL POR SOBRE EL TRÁFICO VEHICULAR Y RESALTANDO EL ENTORNO NATURAL CON UNA PUESTA EN VALOR DE TODOS LOS ELEMENTOS NATURALES Y CULTURALES DEL SECTOR. | ENMARCADO EN EL PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS MINVU, EN EL PLAN CHILE ÁREA VERDE, EN EL PEDZE, Y TAMBIÉN COMO MEDIDA PRESIDENCIAL, SE PRETENDE LA CREACIÓN DE UN GRAN PARQUE URBANO PARA COYHAIQUE, EMPLAZADO PARALELO AL RÍO SIMPSON, QUE BUSCA REPONER Y ACONDICIONAR UNA SERIE DE ESPACIOS DE USO PÚBLICO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, CON ESCASA O NULA MANTENCIÓN, CON DEFICIENTE MOBILIARIO URBANO, Y DESVINCULADOS ENTRE SÍ, LO QUE GENERA ÁREAS DE RIESGO SANITARIO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN. SE HABILITARÁN EN TOTAL 59.900M2, QUE INCLUYEN 11.010M2 PARA LA CONSOLIDACIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL, CICLOVÍAS, PAVIMENTOS Y OTRAS ÁREAS DURAS CON ADOCRETOS, BALDOSAS Y PIEDRAS LAJA. SE CONSTRUIRÁN 423M2 DE PAVIMENTOS DE MADERA QUE CORRESPONDEN A DECK EN MIRADORES, PASARELAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. LOS ESPACIOS PÚBLICOS CONTARÁN CON ÁREAS VERDES, MIRADORES, JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO URBANO, MÁQUINAS DE EJERCICIO, SENDEROS E ILUMINACIÓN ADECUADA. EN CUANTO A LAS INSTALACIONES, SE CONSIDERA LA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TELEFONÍA, FIBRA ÓPTICA, Y EMPALMES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LAS ÁREAS A INTERVENIR GENERARÁN ESPACIOS PÚBLICOS EQUIPADOS Y ADECUADOS PARA EL DESCANSO, EL ESPARCIMIENTO, LA CONTEMPLACIÓN, Y EL ENCUENTRO SOCIAL. DICHOS ESPACIOS QUEDARÁN ÍNTEGRAMENTE CONECTADOS A TRAVÉS DE CICLOVÍAS Y SENDEROS PEATONALES, INCLUYENDO EL CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, Y PRIVILEGIANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PEATONES Y CICLISTAS VISITANTES DEL PARQUE EN FORMA SEGURA, SEPARADA DEL TRÁNSITO VEHICULAR QUE CIRCULA POR EL BYPASS RUTA SIETE. | 57100 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 13 | 0 | No se requirieron contratar consultoras con cargo al proyecto, dado que la unidad técnica posee el equipo profesional necesario para realizar las inspecciones y/o estudios necesario. En este sentido, todos los decretos identificatorios solo solicitaron recursos para obras civiles y no para gastos en consultorias o administrativos. DH 133 08/02/2016 solo O.C. DH 138 07/02/2017 solo O.C. DH 926 27/06/2016 solo O.C. DH 143 06/02/2018 solo O.C. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 1 | Los gastos administrativos asociados al proyecto fueron asumidos con fondos sectoriales no asociados al proyectos subtitulo 22 publicidad y difusión, único gasto identificable la publicación de la licitación en el diario regional El Divsadero. | -75 | 13 | 15 | La obra tuvo dos ampliaciones de plazo : Res.Exenta 455 10/05/2017 60 días corridos. según lo descrito en informe Técnico N° 65/21.04.2017, se solicita aumento de plazo para gestionar incremento presupuestario del proyecto parque costanera, en atención a singularidades del proyecto en general y la conformación de plataformas de contención para ciclovias en toda la extensión del Parque. Evidenciado un déficit de 1/3 del presupuesto contratado. Por lo anterior, mientras se gestiona incrementos, se procede a desarrollar modificaciones de las partidas contratadas y dar celeridad a partidas criticas del proyecto, a fin de lograr en una posterior asignación de recursos conformar las obras pendientes. Proyecto crítico en indicadores de metas MINVU dic 2017, Se sanciona mediante R.E. N° 455/10.05.2017, aumento de plazo de 60 días corridos, siendo la nueva fecha de término el día 18.09.2017. Res. Exenta 815 04/09/2017 98 días corridos. según lo descrito en informe Técnico N° 49/20.03.2017, la ITO ya había solicitado gestión para sancionar modificaciones conforme presupuesto presentado por la empresa contratista (MM$635), esto implica tramite desde Sereminvu Aysen a MIDESO por re evaluación y DIPRES. Desde el inicio de la solicitud de la ITO, hasta la modificación decreto Hacienda, trascurrieron cuatro meses, lo cual es dable otorgar al contratista, considerando que modificaciones anteriores, permiten reducir este plazo. Por lo anterior se sanciona mediante R.E. N° 816/04.09.2017, aumento de plazo de 98 días corridos, siendo la nueva fecha de término el día 25.12.2017. | 15.3846 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 158 | [13 empty] | 17 | 17 | 16 | 21 | 5 | Las diferencias entre los plazos de ejecución recomendados y los reales se debe principalmente a los resultados de la licitación, donde las empresa adjudicada conforme a los antecedentes entregados, ejecuta las obras en menor tiempo. Ahora los tiempos muertos se deben a los plazos transcurridos entre la fecha de solicitud de recursos para los aumentos de obras y obras extraordinarias que sobre pasaron el 10% del contrato, la re evaluación necesaria para su autorización técnico financiera y la tramitación del Decreto de Hacienda que identifico estos nuevos recursos. | -5.8824 | 23.5294 | La variación corresponde a dos ampliaciones de plazo que se deben a: 1) Gestionar incremento presupuestario del proyecto parque costanera, en atención a singularidades del proyecto en general y la conformación de plataformas de contención para ciclovías en toda la extensión del Parque. Evidenciado un déficit de 1/3 del presupuesto contratado. Por lo anterior, mientras se gestiona incrementos, se procede a desarrollar modificaciones de las partidas contratadas y dar celeridad a partidas críticas del proyecto, a fin de lograr en una posterior asignación de recursos conformar las obras pendientes. 2) EL ITO ya había solicitado gestión para sancionar modificaciones conforme presupuesto presentado por la empresa contratista (MM$635), esto implica trámite desde Seremi Minvu Aysén a MIDESO por re evaluación y DIPRES. Desde el inicio de la solicitud de la ITO, hasta la modificación decreto Hacienda, transcurrieron cuatro meses, lo cual es dable otorgar al contratista, considerando que modificaciones anteriores, permiten reducir este plazo. Debido a estas ampliaciones se originaron 5.2 meses(158 días corridos) de mayor tiempo respecto del estimado que fue 10 meses(300 días) Existieron cinco meses de tiempo muerto, que se debieron a los plazos transcurridos entre la fecha de solicitud de recursos para los aumentos de obras y obras extraordinarias que sobrepasaron el 10% del contrato, la re evaluación necesaria para su autorización técnico financiera y la tramitación del Decreto de Hacienda que identificó estos nuevos recursos. No se requirieron contratar consultoras con cargo al proyecto, dado que la institución técnica posee el equipo profesional necesario para realizar las inspecciones y/o estudios necesario. Los gastos administrativos asociados al proyecto fueron asumidos con fondos sectoriales no asociados al proyectos subtitulo 22 publicidad y difusión, único gasto identificable la publicación de la licitación en el diario regional El Divsadero. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 23/09/2019 | [14 empty] | 2752046 | 0 | 2752046 | 2744358 | 7688 | RESOLUCIÓN CONTRATO AFECTA Nº0039 /19.08.2016 MONTO CONTRATO $ 2.116.946.041 AUMENTO DE OBRA EXENTA Nº 816/04.09.17 MONTO EFECTIVO $ 635.083.868 NUEVO VALOR DE CONTRATO $ 2.752.029.909 MONTO CONTRATO SECTORIAL $ 1.561.286.909.- MONTO CONTRATO F,N,D.R. $ 1.190.743.000.- ESTADOS DE PAGO FONDOS SECTORIALES FECHA EP MONTO 27-10-2016 1 $36.450.999 23-11-2016 2 $67.866.143 21-12-2016 3 $58.349.946 16-03-2017 6 $179.378.838 12-04-2017 7 $109.430.240 18-05-2017 8 $131. 717 .663 29-05-2017 lAAOO $195.047.729 21-06-2017 2AAOO $63.708.548 21-06-2017 9 $44.262.934 20-07-2017 10 $22.137.571 14-09-2017 1 AAOO EFECT $162.395.513 21-09-2017 2 AAOO EFECT $46.536.069 11-10-2017 3 AAOO EFECT $94.799.701 25-10-2017 4 AAOO EFECT $90.227.493 16-11-2017 5 AAOO EFECT $76.856.576 27-12-2017 6 AAOO EFECT. $163.811.125 27-12-2017 6 AAOO ANTICIPO $457.391 EP 3 AAOO Y EP FINAL 20 CONST PARQUE COSTANERA $17.852.430 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 10898 | 10898 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | el proyecto sufrió una modificación de obra que afecto su magnitud en mas de un 10% y fue a re evalaucion para un nuevo RS. Aprobadas por Resolucion Exenta 816 04/09/2017. Las magnitudes fueron alteradas entre otros, por siguientes motivos: Muros de Contencion originalmente proyectados con una altura de 1 metro, siendo que la situación del terreno requiere el desarrollo de un muro sobre 3 m altura. Y la necesidad de construir nuevos muros de contención para proteger ciclo via. Ademas de aumentar los volumenes de estos muros en M3. Desplazamiento de cercos. Se ha considerado en este proyecto el desplazamiento de cercos existentes en faja paralela de bypass, sector rotonda el mate en una extensión de 150 m, conforme los requerimientos de Bienes Nacionales y la extensión del ancho de faja fiscal correspondiente a 25 m, La diferencia de magnitud original versus la corregida, se debe a que los 59.900 corresponden a la superficie total del parque y no a los metros cuadrados intervenidos según planos de obra y contrato respectivos. | el proyecto sufrió una modificación de obra que afecto su magnitud en mas de un 10% y fue a re evalaucion para un nuevo RS. Aprobadas por Resolucion Exenta 816 04/09/2017. Las magnitudes fueron alteradas entre otros, por siguientes motivos: Muros de Contencion originalmente proyectados con una altura de 1 metro, siendo que la situación del terreno requiere el desarrollo de un muro sobre 3 m altura. Y la necesidad de construir nuevos muros de contención para proteger ciclo via. Ademas de aumentar los volumenes de estos muros en M3. Desplazamiento de cercos. Se ha considerado en este proyecto el desplazamiento de cercos existentes en faja paralela de bypass, sector rotonda el mate en una extensión de 150 m, conforme los requerimientos de Bienes Nacionales y la extensión del ancho de faja fiscal correspondiente a 25 m, La diferencia de magnitud original versus la corregida, se debe a que los 59.900 corresponden a la superficie total del parque y no a los metros cuadrados intervenidos según planos de obra y contrato respectivos. | [12 empty] | no existe una recepción provisoria, solamente una definitiva. | 29/12/2017 | La "Comisión Técnica Receptora" designada por medio de Resolución Exenta N°1164/26.12.2017, define realizar una recepción con reserva a la obra denominada, "CONSTRUCCION PARQUE COSTANERA RIO SIMPSON, COYHAIQUE". ejecutada por la EMPRESA CONSTRUCTORA RAUL TORRES HURTADO. de acuerdo a lo establecido en Art. Nº125 del D.S. Nº236/2002 (V. y U.), en los términos y condiciones mencionadas en Libro de Inspección Nº3 Folio Nº22,23,24 y 25 con fecha 27.12.2017. La obra recibida queda en observación por el tiempo de garantía pendiente, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. Nº 126, 127 OS 236/2002 (V. y U.), así mismo el cumplimiento de la Empresa Constructora del Art. Nº 128, 130, de misma disposición legal. En este aspeco la obra presento observaciones menores. 1. Rellenos y emparejamiento de veredones. 2. Rellenos en espaldas de muros de contención. 3. Retiro de moldajes en fundaciones de letreros de señalética, luminarias y equipamiento. 4. Limpieza general de las obras. La empresa contratista informa mediante libro de inspección, con fecha 28.12.2019, que las observaciones han sido subsanadas. | 29/12/2017 | SI | 31/01/2018 | El funcionamiento del parque costanera de ve afectado en su funcionamiento por la falta de seguridad en su extensión, principalmente en la zonas de juegos y miradores, donde se presenta deterioro por vandalismo y basura. Aunque el parque esta en administración de la Municipalidad, este no es un recinto cerrado que permita una adecuada mantencion y conservación y seguridad del mismo.. |  | En Operación | Situaciones negativas descritas en los informes tecnicos del ITO, es que no se realizaron por parte de la entidad formuladora reuniones con los vecinos para informarles de las caracteristicas, condiciones de ejecución de las obras y como afectarían en sus desplazamientos vehiculares o en sus propiedades. La falta de una adecuada topografia y estudios de suelos que permitieran tener un mejor diseño de muros fue una situacion no prevista que llevo a solicitar un aumento de obra y obras extraordinarias de magnitud superior al 10%. | MARCELO GONZALEZ ANDRADE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4219300% | 4234800% | 155 | 4240800% | 60 | 4246700% | 59 | 4260100% | 134 | 4260100% | 134 | 4263600% | 35 | 4267000% | 34 | 477 | 322 | Las mayores diferencias entre los hitos de gestión administrativa se deben a los plazos transcurridos entre la solicitud de identificación presupuestaria y el Decreto de Hacienda que lo autoriza. El plazo de tramite de la toma de razón de la contraloria general de la república primero de las bases de la licitación y luego de la resolucion que aprueba el contrato, resolucion que fue representada con observaciones a la oferta presentada. Ademas de los tramites asociados a la identificación de los recursos del GORE Aysen y la aprobacion del Convenio Mandato, entre SERVIU y GORE Aysen. La atorizacion del GORE Aysen para adjudicar la obra. Sin tener estos convenios y resoluciones administrativamente afinados, no se podía adjudicar y finalmente contratar las obras. Ademas este contrato tenia un aporte de la Municipalidad de Coyhaique, que tenia que ser formalizado vía convenio. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La SEREMI Regional de Vivienda y Urbanismo desarrolla con fondos propios el diseño del parque, postulando directamente a ejecución | 54600 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1883629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938753 | 54706 | 0 | 0 | 0 | 524 | 2027731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082961 | MONTO CONTRATO SECTORIAL $1.561.286.909 (MONEDA PRESPUESTARIA) MONTO CONTRATO FNDR $1.190.743.000 MONTO TOTAL CONTRATO $2.752.029.909 LOS GASTOS FUERON ASUMIDOS CON CARGO AL ST22 DEL SERVIU Y NO CON CARGO AL PROYECTO PUBLICACION DE LICITACION EN DIARIO REGIONAL CONSULTORIAS $0 NO SE REALIZARON GASTOS ASOCIADOS A CONSULTORIAS POR QUE EL SERVIU ESTIMO QUE TENIA LAS CAPACIDADES TECNICAS PARA HACERLOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250 | 2752030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841280 | CONTRATO RES. AFECTA 039 19/08/2016 FECHA DE INICIO 23/09/2016. MONTO $2.116.946.041 FECHA DE TERMINO ORIGINAL 20/07/2017. AUMENTO DE OBRA Y PLAZO POR RES. EXENTA 816 04/09/2017 MONTO $635.083.868. NUEVO MONTO CONTRATO 2.752.029.909, NUEVA FECHA DE TERMINO 25/12/2017. GASTOS ADMTIVOS FUERON ASUMIDOS CON CARGO AL ST22 DEL SERVIU Y NO CON CARGO AL PROYECTO PUBLICACION DE LICITACION EN DIARIO REGIONAL $89250 CONSULTORIAS $0 NO SE REALIZARON GASTOS ASOCIADOS A CONSULTORIAS POR QUE EL SERVIU ESTIMO QUE TENIA LAS CAPACIDADES TECNICAS PARA HACERLOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250 | 2752030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841280 | 96922 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822256 | SEGÚN LIQUIDACIÓN CONTABLE CURSADOS Y PAGADOS SECTORIAL: FECHA ESTADO PAGO MONTO PAGADO 27/10/2016 1 $ 36.450.999 23/11/2016 2 $ 67.866.143 21/12/2016 3 $ 58.349.946 16/03/2017 6 $179.378.838 12/04/2017 7 $109.430.240 18/05/2017 8 $131.717.663 29/05/2017 1AAOO $195.047.729 21/06/2017 2AAOO $ 63.708.548 21/06/2017 9 $ 44.262.934 20/07/2017 10 $ 22.137.571 14/09/2017 1AA00 EFECT $162.395.513 21/09/2017 2AAOO EFECT $ 46.536.069 11/10/2017 3AAOO EFECT $ 96.799.701 25/10/2017 4AAOO EFECT $ 90.227.493 16/11/2017 5AAOO EFECT $ 76.856.576 27/12/2017 6AAOO EFECT $163.811.125 27/12/2017 6AAOO ANTICIPO $ 457.391 31/05/2018 20 $ 11.779.176 31/05/2018 3AA00 $ 6.076.254 TOTAL SECTORIAL $1.561.286.909 ESTADO DE PAGO CURSADOS Y PAGADOS FNDR 19/12/2016 3A $ 65.348.783 24/01/2017 4 $ 23.929.236 09/02/2017 5 $128.246.662 20/06/2017 9A $ 37.785.589 14/08/2017 11 $ 46.442.460 07/09/2017 12 $ 36.440.676 22/09/2017 13 $ 47.564.875 26/10/2017 14 $ 49.716.804 09/11/2017 15 $ 64.679.625 22/11/2017 16 $ 92.624.389 20/12/2017 17 $ 88.817.811 26/12/2017 18 $458.912.165 26/12/2017 19 $ 50.233.925 TOTAL FNDR $1.190.743.000 TOTAL $2.752.029.909 GASTOS ADMINISTRATIVOS $89.250 PUBLICACION DIARIO REGIONAL DE AVISO LICITACION PUBLICA FECHA DE PAGO 07/04/2016 | Situaciones negativas descritas en los informes tecnicos del ITO, es que no se realizaron por parte de la entidad formuladora reuniones con los vecinos para informarles de las caracteristicas, condiciones de ejecución de las obras y como afectarían en sus desplazamientos vehiculares o en sus propiedades. La falta de una adecuada topografia y estudios de suelos que permitieran tener un mejor diseño de muros fue una situación no prevista que llevo a solicitar un aumento de obra y obras extraordinarias de magnitud superior al 10%. Otro aspecto negativo es las demoras administrativas en los procesos de identificación presupuestaria y tramitacion de los convenios mandato. | [14 empty] | 73815.7787 | 0 | 0 | 0 | 761.4695 | 2736042.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810620.0743 | 3547756.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113102.8107 | 3487517.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600620.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113102.8107 | 3393567.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506670.3939 | 28.1077 | 24.765 | 24.032 | -2.6093 | -1.1581 | 321.7719 | 311.3936 | el proyecto fue re-evaluado en una oportunidad por Modificaciones de partidas, aumento presupuestario y obras extraordinarias. La falta de una adecuada topografía y estudios de suelos que permitieran tener un mejor diseño de muros fue una situación no prevista que llevó a solicitar un aumento de obra y obras extraordinarias de magnitud superior al 10%, relacionadas con: Muros de Contención originalmente proyectados con una altura de un metro, siendo que la situación del terreno requiere el desarrollo de un muro sobre tres metros de altura. Y la necesidad de construir nuevos muros de contención para proteger ciclo vía. Ademas de aumentar los volúmenes de estos muros en M3. Desplazamiento de cercos. Se ha considerado en este proyecto el desplazamiento de cercos existentes en faja paralela de bypass, sector rotonda el mate en una extensión de 150 m, conforme los requerimientos de Bienes Nacionales y la extensión del ancho de faja fiscal correspondiente a 25 m, los GASTOS ADMTIVOS FUERON ASUMIDOS CON CARGO AL Subtítulo 22 DEL SERVIU , sin embargo se cuantifica ya que es un gastos del proyecto asociado a la publicación DE LICITACIÓN EN DIARIO REGIONAL por un monto nominal de $89250 En cuanto al ítem CONSULTORÍAS, NO SE REALIZARON GASTOS ASOCIADOS A este, POR QUE EL SERVIU ESTIMO QUE TENIA LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PARA efectuar las mismas. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCELO GONZALEZ ANDRADE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2382011 | 2958523 | 24.2027 | Modificaciones de partidas, aumento presupuestario y obras extraordinarias justificadas y aprobadas por res n°326 del 17 de feb del 2017 d la SEREMI MINVU región de Aysén | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 257561 | 265499 | 3.082 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico CAE se incrementó debido a los incrementos que se presentaron en el costo real del proyecto por las modificaciones realizadas. | Es importante dejar constancia que el Parque Costanera Río Simpson cumple de manera casi perfecta la función para la que fue creado, es un espacio de encuentro ciudadano, con amplios y seguros espacios para el desarrollo de actividad recreativa de los habitantes de la comuna, región y turistas que visitan la ciudad. | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30431876-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CERRO NEGRO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR NO POSEE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE AJUSTADO A LA NORMATIVA VIGENTE. SE ABASTECEN DE AGUA CRUDA A TRAVÉS DE SISTEMAS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, ADEMÁS DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE DESDE LA ZONA URBANA Y COMPRA A LA EMPRESA SANITARIA | OBRAS DE CAPTACIÓN QUE CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL Y CONEXIONES HIDRÁULICAS, LÍNEA DE ADUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CASETA PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTO Y DESINFECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE DE REGULACIÓN N°1 CON V= 10 M3 Y N°2 CON V= 20 M3 INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CONFORMADA POR A APROXIMADAMENTE 11.410 M DE CAÑERÍA DE HDPE Y 336 M DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULAS ACUARTELADORAS, REDUCTORAS DE PRESIÓN Y DESAGÜE. CONEXIÓN DE 96 ARRANQUES DOMICILIARIOS E INSTALACIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE APR. | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 14 | 17 | La consultora está asociada a la liquidación final del contrato de obras civiles. El contrato de obras civiles está con recepción provisional pero no cuenta con recepción definitiva. | 21.4286 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 14 | 17 | Resolución 230 del 24.04.2018, aumento por 90 días, aumento de monto del contrato por M$58.935. Resolución 617 del 31.08.2018, Aumento por 45 días. Resolución 705 del 09.10.2018, aumento por 25 días. Causas: Aumento de las cantidades de obras contratadas: Ampliación de red, incorporación de nuevos beneficiarios. Lo que implicó aumento de volumen capacidad de equipos de filtración, aumento volumen de estanque. Modificación trazado aducción (relieve altamente complejo), | 21.4286 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 160 | [13 empty] | 14 | 14 | 17 | 17 | 0 | Se explica en los aumentos de plazo de las obras civiles. Plazos que se requirieron por el aumento en las cantidades de obras y obras extraordinarias. | 21.4286 | 21.4286 | El proyecto registró tres ampliaciones de plazo por 160 días adicionales a los 360 que contrataron.Estas aplicaciones fueron por la incorporación de 40 beneficiarios nuevos que surgieron entre la recomendación original y el transcurso de las obra, los que se fueron informando durante las reuniones de participación ciudadana.. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 31/05/2017 | [14 empty] | 1177411 | 0 | 1177411 | 1127263 | 50148 | RES.DOH XI N° 256 23-05-2017 INICIO OBRA: 24-05-2017 MONTO: $ 834.866.952 PLAZO: 360 DÍAS RES. DOH XI N° 345 04-07-2017 AUMENTO CONTRATO: $ 0 NUEVO MONTO: $ 834.866.952 AUMENTO PLAZO: 0 DÍAS PLAZO: 360 DÍAS RES.DOH XI N° 787 07-12-2017 AUMENTO CONTRATO: $ 83.303.609 NUEVO MONTO: $ 918.170.561 AUMENTO PLAZO: 0 DÍAS PLAZO: 360 DÍAS RES.DOH XI N° 230 24-04-2018 AUMENTO CONTRATO: $ 58.934.279 NUEVO MONTO: $ 977.104.840 AUMENTO PLAZ0: 90 DÍAS NUEVO PLAZO: 450 DÍAS RES.DOH XI N°617 31-08-2018 AUMENTO CONTRATO: $ - NUEVO MONTO: $ 977.104.840 AUMENTO PLAZO: 45 DÍAS NUEVO PLAZO: 495 DÍAS RES.DOH XI N°705 09-10-2018 AUMENTO CONTRATO: $ - NUEVO MONTO: $ 977.104.840 AUMENTO PLAZ0: 25 DÍAS NUEVO PLAZO: 520 DÍAS | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 96 | 136 | 141.6667 | Real > Recomendada | [5 empty] | Aumento de viviendas entre la fecha de evaluación del proyecto y la fecha de ejecución del mismo. | Se incorporaron 40 beneficiarios adicionales entre la recomendación del proyecto y su total ejecución. Llegaron nuevos habitantes al lugar que se incorporaron al Comité y se planteò en las reuniones de participación ciudadana.. | [12 empty] | Con Resolución DOH XI N° 41 del 29.01.2019 se aprobó acta de recepción provisional con reservas: -Remates de hormigones en satélites de cámaras. repintado de anillos y tapas -Limpieza de cámaras y tapas cámaras -Eliminación de alambres para moldajes embebidos en el hormigón -Biselado y remates de terminación en elementos de hormigón -retiro de moldajes en algunos machones de llave de jardín y boca de desagües -Repintado algunos sectores de estanque -repintado algunas piezas metálicas -Repintado tapas de pilones -Limpieza cámaras pilones Con Resolución DOH XI N° 145 del 26.03.2019, se aprobó el acta de recepción provisional sin observaciones. El proyecto entró en operación con fecha 25.10.2018. | 26/03/2019 | Se está a la espera del nombramiento de la comisión para efectuar la recepción definitiva. |  | SI | 25/10/2018 | El proyecto se encuentra operando normalmente |  | En Operación | Aspecto negativo: Al existir redes particulares de agua potable (generalmente de plansa instaladas a poca profundidad), se generaron roturas a causa del proyecto de instalación de servicio. Nota: En los contratos de ejecución se contemplan tres reuniones con las comunidades (Reuniones de participación ciudadana al inicio, durante el desarrollo y al término del contrato), En esta instancia existe mucha presión de la comunidad, nuevos actores, y en particular de la directiva del comité APR, por incorporar las nuevas viviendas del sector. | PABLO ROJAS OJEDA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4256400% | 4270200% | 138 | 4273100% | 29 | NA | 0 | 4360800% | 877 | 4360800% | 877 | 4361600% | 8 | 4365200% | 36 | 1088 | 950 | Entrega de terreno: Debe estar tramitada la protocolización de la resolución que adjudica, las boletas de garantía y seguros. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Proyecto ingresa con estudio de preinversiòn y diseño ejecutado por parte de la D.O.H., directamente a etapa de Ejecución. | 200319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177483 | 219690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291342 | Financiamiento sectorial. Sin observaciones. | 200307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177412 | OBRAS CIVILES RES.DOH XI N° 256 23-05-2017 INICIO OBRA: 24-05-2017 MONTO: $ 834.866.952 PLAZO: 360 DÍAS FECHA TERMINO 18-05-2018 RES. DOH XI N° 345 04-07-2017 AUMENTO CONTRATO: $ - NUEVO MONTO: $ 834.866.952 AUMENTO PLAZO: 0 DÍAS PLAZO: 360 DÍAS FECHA TERMINO 18-05-2018 RES.DOH XI N° 787 07-12-2017 AUMENTO CONTRATO: $ 83.303.609 NUEVO MONTO: $ 918.170.561 AUMENTO PLAZO: 0 DÍAS PLAZO: 360 DÍAS FECHA TERMINO 18-05-2018 RES.DOH XI N° 230 24-04-2018 AUMENTO CONTRATO: $ 58.934.279 NUEVO MONTO: $ 977.104.840 AUMENTO PLAZ0: 90 DÍAS NUEVO PLAZO: 450 DÍAS TÉRMINO: 16-08-2018 RES.DOH XI N° 617 31-08-2018 AUMENTO CONTRATO: $ - NUEVO MONTO: $ 977.104.840 AUMENTO PLAZO: 45 DÍAS NUEVO PLAZO: 495 DÍAS TÉRMINO: 30-09-2018 RES.DOH XI N° 705 09-10-2018 AUMENTO CONTRATO: $ - NUEVO MONTO: $ 977.104.840 AUMENTO PLAZ0: 25 DÍAS NUEVO PLAZO: 520 DÍAS TÉRMINO: 25-10-2018 ASESORÍA RES.DOH XI N° 271 29-05-2017 INICIO OBRA: 24-05-2017 MONTO: $ 171.147.725 RES.DOH XI N° 836 15-12-2017 AUMENTO DE MONTO: $ 17.077.240 MONTO TOTAL: $ 188.224.965 RES.DOH XI N° 245 26-04-2018 AUMENTO DE MONTO: $ 12.081.527 MONTO TOTAL: $ 200.306.492 | 200307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177412 | 50149 | BIP > SIGFE | 191775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127263 | 195155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148064 |  | Positivas: fue posible incorporar nuevos beneficiarios en el desarrollo del proyecto que mejoraron los indicadores de evaluación. | [14 empty] | 270294.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318500.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588794.8186 | 0 | 246069.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200337.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446407.2082 | 244253.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192599.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436852.2643 | -8.962 | -9.5634 | -9.5488 | -0.6606 |  | 10565.0902 | 8769.1119 | Los montos contratados fueron inferiores producto de que la licitación fue por una oferta menor la recomendada. Durante la ejecución se efectuaron dos modificaciones de obra que resultaron en aumento de las cantidades de obras contratadas: Ampliación de red, incorporación de nuevos beneficiarios, lo que implicó aumento de volumen capacidad de equipos de filtración, aumento volumen de estanque, además de Modificación trazado aducción (relieve altamente complejo). AUn con estas modificaciones el costo real del proyecto se encuentra dentro del rango de variación considerado aceptable del +-10% con relación al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PABLO ROJAS OJEDA | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1324916 | 142238 | 10.74% | RES.DOH XI N° 787 07-12-2017 AUMENTO CONTRATO: $ 83.303.609 NUEVO MONTO: $ 918.170.561 AUMENTO PLAZO: 0 DÍAS PLAZO: 360 DÍAS RES.DOH XI N° 230 24-04-2018 AUMENTO CONTRATO: $ 58.934.279 NUEVO MONTO: $ 977.104.840 AUMENTO PLAZ0: 90 DÍAS NUEVO PLAZO: 450 DÍAS | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1073993 | 918982 | -14.4331 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 93636 | 80114 | -14.441 | Real < Recomendado | Como se cito anteriormente, las variaciones se deben a la inclusión de 40 nuevos beneficiarios. | teniendo en consideración los datos aportados por la Institución Técnica y Financiera. ,el proyecto en general cuenta con la información necesaria para un análisis ex post realista, quedando establecido que se ejecutó por un monto menor al recomendado, considerando incluso la incorporación de más beneficiarios, con el incremento propio y natural del aumento de plazo requerido para la ejecución de las nuevas obras. | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083843-0 | CONSTRUCCION CUARTEL 2DA CIA BOMBEROS, PUERTO AYSEN | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN UNA COMUNA DE ALTA PLUVIOSIDAD Y CLIMA FRÍO, DONDE EL USO DE LA CALEFACCIÓN A LEÑA ES CAUSA DE UN NÚMERO IMPORTANTE DE INCENDIOS EN VIVIENDAS, EL PROYECTO VIENE A ENTREGAR INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ADECUADO CON EL FIN DE QUE LES PERMITA DESEMPEÑAR DE MEJOR MANERA LOS REQUERIMIENTOS. | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTEL DE BOMBEROS PARA LA 2° COMPAÑÍA DE PUERTO AYSEN DE 331.92 M2 DE SUPERFICIE EDIFICADA, EMPLAZADA EN UN TERRENO DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AYSEN, UBICADO EN AVENIDA EUSEBIO IBAR ESQUINA LAS GOLONDRINAS, EN LAS UNIDADES VECINALES 6, 7 Y 8. EL TERRENO POSEE UN AREA DE 543 M2, SU TOPOGRAFIA ES HORIZONTAL. EL PROYECTO CONSIDERA LOS SIGUIENTES RECINTOS: UNA SALA DE MAQUINAS PARA 2 CARROS BOMBAS, ESPACIO DE MANIOBRAS, 3 OFICINAS DIRECTIVAS, ARCHIVO, BODEGAS DE MATERIALES MENORES, SALA DE ESTAR, COMEDOR, COCINA, ESPACIO PARA LA GUARDIA, SALA DE REUNIONES, DORMITORIOS, SSHH Y CAMARINES, GRUPO ELECTROGENO PARA EMERGENCIAS, SISTEMA DE CALEFACCION, REPOSICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN MAL ESTADO. EL EDIFICIO SE DESARROLLARA EN DOS NIVELES, SE ESTRUCTURA EN ACERO, LOSA COLABORANTE, CUBIERTAS METALICAS, REVESTIMIENTOS INTERIORES DE YESOCARTON Y VIDROS TERMOPANEL. | 4611 |  |  |  | 7 | 27 | DA 2805 de fecha 13.08.2013 que aprueba las BAG para la contratación de Consultoría Asesor Técnico de Obra e instruye el llamado a licitación pública. ORD 2150 de fecha 10.09.2013 de Gobierno Regional mediante el cual lntendente Regional de Aysén autoriza la contratación de Consultoría Asesor Técnico de Obra a don Juan Carlos Hueicha Raimapo. DA 3253 de fecha 12.09.2013 mediante el cual se adjudica la licitación ID 2713-240-LE13. DA 3312 de fecha 23.09.2013 que aprueba el contrato suscrito con don Juan Carlos Hueicha Raimapo. ORD 501 de fecha 24.03.2014, complementado por ORD 618 del 08.04.2014 mediante el cual solicita autorización a Gobierno Regional de Aysén, para la ampliación de plazo de la vigencia del contrato de Consultoría Asesor Técnico de Obra suscrito con don Juan Carlos Hueicha Raimapo. Mediante Ordinario 867 de fecha 15.04.2014 de Gobierno Regional de Aysén, autoriza el aumento de plazo solicitado por 80 días corridos. | 285.7143 | 2 | 1 | Se realizo la licitación ID 2713-124-LE14 con fecha de apertura el 09.09.2014, con fecha de recepción provisoria de los equipos adjudicados el 24.12.2014 y fecha de recepción definitiva el 11.12.2015. | -50 | 3 | 2 | Se realizo trato directo con la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos, mediante orden de compra ID 2713-769-SE16 de fecha 10.06.2016, sin embargo al no obtener respuesta del proveedor se dejo nula mediante DA N° 4.276 de fecha 27.09.2016. Se realizo licitación publica ID 2713-209-LE17 quedando desierta. Se realizo trato directo con INTEGRA Limitada para la adquisición de los equipos por cotización ID 2713-10-CT18 y orden de compra ID 2713-770-SE18, con acta de recepción de los equipos de fecha 07.08.2018. | -33.3333 |  |  |  |  | 2 | 1 | Solo se detecta un pago cargado al presupuesto correspondiendo al monto del permiso de edificación. | -50 | 7 | 29 | Por DA 4.912 de fecha 20.12.2013 se adjudica la obra a TECMYC Ltda con plazo de ejecución de 180 días corridos, mediante licitación publica ID 2713-256-LP13. Por DA 5.015 de fecha 30.12.2013 se aprueba el contrato de ejecución de obra por un monto de $358.417.742.- Por DA 32 de fecha 07.01.2014 se aprueba Acta de Entrega de Terreno con fecha de inicio 03.01.2014, y termino 02.07.2014. Por DA 2.931 de fecha 08.07.2014 se aprueba aumento de plazo mediante clausula anexa al contrato quedando con nueva fecha de termino el 30.07.2014, por los siguiente: 1.- Demora en el envío de los perfiles IN de la estructura y revestimientos de cubierta y fachada. 2.- Malas condiciones climáticas, que dificultaron los trabajos de soldadura y pintura. 3.- Modificaciones menores al proyecto. Por DA 3.949 de fecha 04.09.2014 se aprueba aumento de plazo por 60 días, quedando como fecha de termino el 27.09.2014., a solicitud del Director de Obras mediante Memo 974/2014, por la no respuesta a solicitud de aumento de obras a Gobierno Regional enviado por Ord 2.144 de fecha 21.07.2014. Por DA 4.479 de fecha 09.10.2014 se aprueba aumento de plazo por 60 días, quedando como fecha de termino el 28.11.2014, argumentando que "No se tiene pronunciamiento por parte del GORE Aysén en relación a las obras extraordinarias". Por Memo 1.391/2014 se autorizo aumento de plazo por 20 días, hasta el 18.12.2014, argumentando un retraso en la programación de obras por espera de respuesta a solicitud de aumento obras al GORE. Por ORD 3.245 de fecha 23.12.2019 de fecha 09.10.2014 se notifico al contratista para la suscripción de modificación de contrato con un nuevo aumento de plazo, no apersonándose este para la firma del documento en la fecha informada. Por DA 478 de fecha 29.01.2015 se aprueba poner termino al contrato suscrito con la empresa constructora TECMYC Ltda por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista. Por DA 1.318 de fecha 26.03.2015 se regulariza y aprueba informe de liquidación de obra elaborado por la Comisión Revisora de Obras conformada por Instructivo No 22 de fecha 26.02.2015. Por DA 4.269 de fecha 08.10.2015 se aprueban las BAG de la licitación publica "Continuación Construcción Cuartel Segunda Compañía de Bomberos Puerto Aysén". Por DA 5146 de fecha 27.11.2015 se declara desierta la licitación ID 2713-184-LE15 por que la única oferta presentada no resulta conveniente a los intereses municipales por no certificar la experiencia en obras de similar envergadura y la oferta supera en un 135% el monto disponible. Por DA 568 de fecha 09.02.2016 se adjudica la segunda licitación ID 2713-218-LE15 a la empresa Servicios Socase por un monto de $64.220.666.- IVA incluido con un plazo de ejecución de 63 días corridos. Por DA 820 de fecha 02.03.2016 se regulariza y aprueba contrato suscrito con fecha 02.03.2016 entre la Municipalidad de Aysén y Servicios Socase S.A. por el monto de $64.220.666.- IVA incluido con un plazo de 63 días corridos. Por DA 1.019 de fecha 17.03.2016 se aprueba acta de entrega de terreno con fecha de inicio 07.03.2016 y fecha de termino 10.05.2016. Por DA 1.584 de fecha 25.04.2016 se aprueba modificación de acta de entrega de terreno quedando con fecha de termino el 09.05.2016. Por DA 1.743 de fecha 06.05.2016 se regulariza y aprueba modificación de contrato por solicitud de aumento de plazo por parte del contratista, quedando como fecha de termino el 21.05.2016. Por DA 2.059 de fecha 20.05.2016 se aprueba modificación de contrato para la asignación de recursos municipales dado que partida de red de incendio no se encuentra ejecutada y no forma parte de la licitación. Por Instructivo No 41 de fecha 25.05.2016 se designa la comisión de recepción provisoria. Por DA 2.252 de fecha 31.05.2016 se aprueba Acta de Observaciones emitidas por la comisión receptora dando plazo hasta 02.06.2016 para ser subsanadas. Por DA 2.792 de fecha 28.06.2016 se aprueba Recepción Provisoria de las obras. | 314.2857 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 5 | [10 empty] | 180 | [13 empty] | 10 | 10 | 51 | 76 | 25 | Por DA 32 de fecha 07.01.2014 se aprueba Acta de Entrega de Terreno con fecha de inicio 03.01.2014, y termino 02.07.2014. or DA 2.931 de fecha 08.07.2014 se aprueba aumento de plazo mediante clausula anexa al contrato quedando con nueva fecha de termino el 30.07.2014. Por DA 3.949 de fecha 04.09.2014 se aprueba aumento de plazo por 60 días, quedando como fecha de termino el 27.09.2014. Por DA 4.479 de fecha 09.10.2014 se aprueba aumento de plazo por 60 días, quedando como fecha de termino el 28.11.2014. Por DA 478 de fecha 29.01.2015 se aprueba poner termino al contrato suscrito con la empresa constructora TECMYC Ltda por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista. Por DA 1.019 de fecha 17.03.2016 se aprueba acta de entrega de terreno con fecha de inicio 07.03.2016 y fecha de termino 10.05.2016. Por DA 1.584 de fecha 25.04.2016 se aprueba modificación de acta de entrega de terreno quedando con fecha de termino el 09.05.2016. Por DA 1.743 de fecha 06.05.2016 se regulariza y aprueba modificación de contrato por solicitud de aumento de plazo por parte del contratista, quedando como fecha de termino el 21.05.2016. | 410 | 660 | Los Equipo se adquieren por trato directo, luego de fallidas licitaciones. Existieron problemas en la adquisición de los estos, por la no respuesta de la orden de compra del oferente adjudicado y la diferencia de precios entre los equipos ofertados. SIn embargo, los plazos de adquisición fueron menores a los estimados. Las obras civiles sufrieron reiterados atrasos por resciliaciòn de contrato, licitaciones desiertas. Dado lo ocurrido con las obras civiles , las Consultorìas tuvieron que extender sus plazos hasta el término de las primeras.. Si bien esta obra cuenta con un retraso producto del cambio de normativa post terremoto 2010 lo que derivó en nuevos cálculos estructurales para licitar la obra, esto fue solucionado positivamente por la unidad técnica. Lamentablemente el mayor retraso en la ejecución se debió al abandono de las obras por parte de la primera empresa contratada. Otro aspecto que retrasó la ejecución en la adquisición de los equipos y equipamiento, fue que al ser implementos muy específicos y tecnológicos, deben pasar por el V°B° de Bomberos (de acuerdo a la glosa presupuestaria) y a la disponibilidad en el mercado, lo que dificulta la celeridad en la ejecución. No obstante, la unidad técnica responsable y con equipo profesional que logró concretar las obras y sus complementos conforme a las bases. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 03/01/2014 | [14 empty] | 476388 | 214 | 476602 | 436274 | 40328 | Se realizó trato directo con INTEGRA Limitada para la adquisición de los equipos por un monto de $40.326.720.- Mediante DA 5.015 de fecha 30.12.2013 se aprueba el contrato de ejecución de obra por un monto de $358.417.742.- con empresa TECMYC, y mediante DA 1.318 de fecha 26.03.2015 se regulariza y aprueba informe de liquidación de obra, constatando que se ha pagado a al fecha $324.297.018.- y quedaría un saldo de $34.120.724.-, se suma a esto la boleta de garantía por un monto de $17.920.887.- Mediante DA 820 de fecha 02.03.2016 se regulariza y aprueba contrato suscrito con fecha 02.03.2016 entre la Municipalidad de Aysén y Servicios Socase S.A. por el monto de $64.220.666.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 332 | 332 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron modificaciones al proyecto. | No hay variación a lo originalmente recomendado. | [12 empty] | Concluida Ia visita se generan las siguientes observaciones: Falta instalar manilla interior en puerta metálica peatonal (P-2) sala de maniobras, calle Eusebio Ibar. Se debe retirar picaporte mal instalado que se encuentra en puerta de acceso exterior calle Las Golondrinas, picaporte se encuentra inserto en pilastra de puerta a modo de fijación, este debe ser instalado correctamente con fijación atornillada a una base firme de la puerta. Se debe realizar una perforación en salida de patio interior que permita instalar un pasador en portón metálico, logrando con esto mantener abierto y permitir el libre tránsito de vehículos desde el patio de maniobras al patio interior. Se debe reparar Hojalateria que se encuentra con evidente falta de fijación, esto en muros exteriores del edificio, deslinde sur eje (8) (B.2) y en deslinde Sur eje (1) (F) específicamente en calle las Golondrinas donde se realizo la salida de ducto de ventilación de! calefont. | 31/05/2016 | Recepción definitiva | 31/05/2017 | SI | 01/06/2017 | Ninguna. |  | En Operación | Existieron problemas en la adquisición de los equipos, por la no respuesta de la orden de compra del oferente adjudicado, y la diferencia de precios entre los equipos ofertados. | MARCELO ENRIQUE PRAMBS LEVIN | MUNICIPALIDAD DE AYSEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4001500% | 4059700% | 582 | 4061100% | 14 | 4084800% | 237 | 4163800% | 790 | 4163800% | 790 | 4164600% | 8 | 4168100% | 35 | 1666 | 1084 | la apertura de la licitación ID 2713-256-LP13 efectuada con fecha 03.10.2013, fue observada por parte del Gobierno Regional de Aysén, por lo que la Municipalidad de Aysén amplió plazo de adjudicación, en espera de la respuesta a las observaciones. La licitación ID 2713-256-LP13 fue adjudicada con fecha 20.12.2013 y el contrato de obras civiles fue suscrito con fecha 30.12.2013. El Municipio solicitó los gastos administrativos para iniciar el proceso de licitación durante el año 2011, con la elaboración de las bases de licitación. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Postula directamente a Ejecución. | 8400 | 15839 | 30692 | 0 | 200 | 334691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389822 | 28665 | 16962 | 32869 | 0 | 214 | 358430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437140 | la ejecución de esta iniciativa atravesó por conflictos normativos durante su ejecución, debido a que fue aprobado antes del terremoto del 27F de año 2010, encontrándose para su ejecución con cambios en la normativa estructurante de los edificios de seguridad (donde califican los edificios para el cuerpo de bomberos), lo que aumentó los costos al momento de licitar. Posterior a ello, existió un abandono de obras por parte de la primera empresa, debiendo desarrollar un cierre contable y relicitar las obras civiles faltantes, a mayor costo, solicitando aumento de recursos. Por la demora en las obras civiles, la unidad técnica inició el proceso de adquisición de los equipos y equipamiento especializado durante el año 2018, encontrándose con una nómina obsoleta, la cual fue observada por la Junta Nacional de Bomberos, a través de la Superintendencia de Bomberos de Puerto Aysén, solicitando cambios en los equipos y equipamiento lo que retardó la ejecución y cierre del proyecto por tercera vez. | 28862 | 18681 | 40367 | 0 | 214 | 388517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476641 | Contrato 1: TECMYC ltda, monto M$358417, decreto 5015 de fecha 30.12.2013 (no ejecutó todos los recursos aprobados) Contrato 2: Empresa Servicios SOCASE SA, decreto 568 del 09.02.2016 con un aumento de plazo por M$64.221 Contrato 3: Equipos y Equipamiento. Empresa Integra Ltda., M$40327 | 28862 | 18681 | 40367 | 0 | 214 | 388517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476641 | 40367 | BIP > SIGFE | 28862 | 18681 | 0 | 0 | 214 | 388517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436274 | 34011 | 21020 | 0 | 0 | 263 | 432768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488062 | Contrato 1: TECMYC ltda, monto M$324296 Contrato 2: Empresa Servicios SOCASE SA, decreto 568 del 09.02.2016 con un aumento de plazo por M$64.221 Contrato 3: Equipos y Equipamiento. Empresa Integra Ltda., M$40327 y M$18681 en equipamiento | Si bien esta obra cuenta con un retraso producto del cambio de normativa post terremoto 2010 lo que derivó en nuevos cálculos estructurales para licitar la obra, esto fue solucionado positivamente por la unidad técnica. Lamentablemente el mayor retraso en la ejecución se debió al abandono de las obras por parte de la primera empresa contratada. Otro aspecto que retrasó la ejecución en la adquisición de los equipos y equipamiento, fue que al ser implementos muy específicos y tecnológicos, deben pasar por el V°B° de Bomberos (de acuerdo a la glosa presupuestaria) y a la disponibilidad en el mercado, lo que dificulta la celeridad en la ejecución. No obstante, la gran fortaleza es haber contado con una unidad técnica responsable y con equipo profesional que logró concretar las obras y sus complementos conforme a las bases. | [14 empty] | 45486.7132 | 26916.4495 | 52157.6661 | 0 | 339.3636 | 568769.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693669.9777 | 693079.9887 | 41423.9434 | 25206.4408 | 48358.7125 | 0 | 315.3803 | 518962.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634266.9589 | 40782.3903 | 25206.4408 | 48358.7125 | 0 | 315.3803 | 518962.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633625.4058 | -8.5636 | -8.6561 | -8.757 | -0.10115 | -8.5783 | 1908.5103 | 1563.14 | La ejecución de esta iniciativa atravesó por conflictos normativos durante su ejecución, debido a que fue aprobado antes del terremoto del 27F de año 2010, encontrándose para su ejecución con cambios en la normativa estructurante de los edificios de seguridad (donde califican los edificios para el cuerpo de bomberos), lo que aumentó los costos al momento de licitar. Por lo que el proyecto se re-evaluó en dos oportunidades. Posterior a ello, existió un abandono de obras por parte de la primera empresa, debiendo desarrollar un cierre contable y re-licitar las obras civiles faltantes, a mayor costo, solicitando aumento de recursos. Por la demora en las obras civiles, la institución técnica inició el proceso de adquisición de los equipos y equipamiento especializado durante el año 2018, encontrándose con una nómina obsoleta, la cual fue observada por la Junta Nacional de Bomberos, a través de la Superintendencia de Bomberos de Puerto Aysén, solicitando cambios en los equipos y equipamiento lo que retrasó la ejecución y cierre del proyecto por tercera vez. Con todos estos inconvenientes el proyecto termina con un costo real menor al recomendado de -8.66%, encontrándose en el rango de variación de +-10% considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 549726 | 2000 | 0.3638% | Se aumento en M$2.000 porque no se considero la red húmeda de la edificación en la valorización del proyecto. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 552437 | 577969 | 4.6217 | habiendo transcurrido tanto tiempo entre e primer rate que origina el inicio de las obras civiles , que posteriormente son abandonadas por la empresa, se produce un cambio en la componente de Equipos, indicando la Superintendencia de Bomberos la necesidad de dicha modificación. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 564400 | 520823 | -7.7209 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 35540 | 35509 | -0.087226 | Real < Recomendado | Las magnitudes se mantienen. | El proyecto no es de fácil análisis por cuanto se desarrolla en muchos años, producto de la inclusión de las nuevas normas sísmicas que ocurren previa a la licitación y el posterior abandono por parte de la empresa. | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30297974-0 | CONSTRUCCION ENERGIZACION RURAL CERRO CASTILLO. | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 2019 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CERRO CASTILLO TIENE UN SUMINISTRO ELECTRICO LIMITADOA CIERTAS HORAS DEL DIA (18,5 HRS AL DIA) DEBIDO AL ALTO COSTO OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL DE GENERACION, EL CUAL ES EN BASE A COMBUSTIBLE DIESEL. ESTO HA LIMITADO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRODUCTIVAS EN EL POBLADO. | LA TIPOLOGIA DEL PROYECTO DE ENERGIZACION RURAL QUE SE EMPLAZA EN EL SECTOR NORTE DE LA RUTA 9 ES DEL TIPO DE EXTENSION DE RED. EL INICIO DE LA LINEA ELECTRICA COMIENZA DESDE LA SALIDA DEL POSTE N° 184-007 QUE ESTÁ UBICADA EN LA CURVA DE SALIDA DEL POBLADO DE NATALES, DE LOS CUALES APROXIMADAMENTE 40 KMS SON DE POSTACION DE 11,5 M DE LARGO DE CEMENTO Y LOS RESTANTES 15 KM SON SOTERRADOS, LOS PRIMEROS 40 KM PERTENECEN A LA COMUNA DE NATALES Y LOS RESTANTES A LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE DE UN TOTAL 55 KM. LA LÍNEA PROYECTADA ES DE MEDIA TENSION DE 13,2 KV/220V. POR LA LONGITUD DEL SOTERRAMIENTO SE CONSIDERA CONSULTORÍA PARA VERIFICAR EL PARALELISMO CON VIALIDAD. | 80 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 11 | 15 | En virtud de las extensiones de los plazos de término de construcción, se realizó la consecuente extensión de contrato de la empresa consultora MACASING E.I.R.L. con el fin de realizar las tareas propias de información de avances físicos y financieros de la obra, el cumplimiento del programa de trabajo entregado por el contratista EDELMAG S.A y además informar sobre el cumplimiento de la normativa laboral y previsional del contratista teniendo la facultad de entregar multas a dicha empresa (EDELMAG S.A.) en caso de incumplimiento de cualquiera de los ítems anteriormente mencionados. | 36.3636 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | A la fecha sólo se han ejecutado gastos administrativos por $1.000.000. | -100 | 10 | 15 | El contrato del proyecto se firmó el día 25 de enero de 2016. En éste, se indica que el plazo de la iniciativa comenzará a regir a partir del acta de entrega de terreno y tendrá una vigencia de 240 días corridos. Con fecha 08 de noviembre de 2016, se firma acta de entrega de terreno, momento de inicio de la construcción de las obras civiles vinculadas al proyecto. Transcurrido dicho plazo y con fecha 08 de junio de 2017, se ingresa carta EEMG N°496/2017 –G a través de la cual EDELMAG S.A. solicita ampliación de plazo contractual que en primera instancia era del 04 de julio de 2017, planteando como nuevo plazo de término de las obras el 28 de septiembre de 2017, vale decir 85 días corridos. Las causales invocadas por EDELMAG para ejecutar la ampliación fueron entre otras las siguientes: “No existir claridad en el trazado de esta línea de comunicaciones (fibra óptica), dado que los planos entregados por el Gobierno Regional, son idénticos a los entregados por compañía de telecomunicaciones Movistar en febrero de 2017, y según lo verificado en terreno no coinciden con el trazado final del proyecto real”. “El proceso de licitación de las obras civiles para la red subterránea se debió realizar en dos oportunidades (11 de Octubre de 2016 y 20 de enero de 2017), debido a que los valores ofertados fueron superiores al presupuesto inicial y hubo un único oferente de cuatro que fueron invitados al proceso (ORD. EEMG N° 496/2017 –G). Complementariamente mediante ORD. EEMG N° 518/2017 –G del 13 de Junio de 2017 se agregan nuevos antecedentes: “Los paros aduaneros afectaron la cadena logística del proceso de EDELMAG, con impacto en el proyecto, no obstante se han tomado las medidas para mitigar el desfase en la recepción de materiales”, esta última se identifica como la única causa de fuerza mayor considerada para la cursación de multas a la empresa EDELMAG. La aprobación de esta solicitud fue realizada mediante Decreto Alcaldicio N° 334 con fecha 21 de junio de 2017. A lo anterior, se aprueba mediante Decreto Alcaldicio N° 345 el anexo de contrato con la ampliación de plazo de obra. La segunda extensión plazo fue solicitada por EDELMAG S.A. vía documento EEMG N°821/2017-G con fecha 5 de septiembre de 2017, en el que se justifica la solicitud por lo antecedentes a continuación descritos: La construcción de la red de energización para Villa Cerro Castillo contempló dos grandes procesos: Red aérea y red soterrada. La construcción de la red aérea hasta la fecha de solicitud de extensión, 5 de septiembre de 2017, presenta un 99% de avance, sólo faltando la conexión a la red de suministro, sin embargo, la red soterrada presentaba un avance del 8%, debido a problemas con el trazado de la fibra óptica. La solicitud de extensión de plazo especifica que el avance con la red soterrada se reiniciaría el día 29 de mayo de 2017, sin embargo, detalla que “se detectaron los mismos problemas ya conocidos con el trazado de la fibra óptica, por lo que se deberían realizar calicatas de exploración cada 100 metros para determinar el trazado real de la fibra óptica y posteriormente presentar un nuevo trazado de la red subterránea a la Dirección Regional de Vialidad”. En virtud de lo anterior, las faenas se reiniciaron el día 11 de agosto de 2017.Mientras transcurren las obras en su última etapa se aprueba la extensión de plazo a través de Decreto Alcaldicio N°464, de fecha 22 de septiembre de 2017 indicando como fecha de término del proyecto el 19 de enero de 2018. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 198 | [13 empty] | 11 | 11 | 15 | 15 | 0 | Si bien se indica que el tiempo de ejecución total real del proyecto es de 24 meses, es preciso indicar que desde la fecha de firma de contrato (25 de enero de 2016) hasta el 07 de noviembre del mismo año, no se realizaron obras, por lo cual este tiempo será contado como muerto. Vale decir aprox 9 meses. Desde el inicio de las obras, éstas tuvieron tiempos muertos y factores de avance menores a los esperados por distintas razones: ¿ Factores climáticos que obligaron a la empresa a no efectuar trabajos en terreno ¿ Modificación de trazados por existencia de árboles adultos en el terreno ¿ Problemas con propietarios de terrenos aledaños ¿ Evaluaciones correspondientes a la modificación de trazados por factores asociados a composición de terrenos, en muchos lugares rocosos, que implicaban un aumento de los costos de construcción. ¿ Paro de aduanas que afectó a la logística y abastecimiento de insumos para la realización de los trabajos de construcción Sin embargo, el principal problema se presentó con el trazado de fibra óptica, lo cual generó demoras importantes, debido a la realización de calicatas de exploración con el propósito de no seguir cortando los cables, eventos notificados 5 veces durante los meses de mayo y junio de 2017. En base a esto, se realizaron tiempo muertos en las siguientes fecha ¿ Del 10 al 19 de febrero de 2017 ¿ Del 07 al 13 de abril de 2017 ¿ Del 01 de Mayo al 09 de Junio de 2017 ¿ Del 17 de Junio al 20 de Julio de 2017 ¿ Del 26 al 29 de Octubre de 2017 De acuerdo a esta información se arroja un total de 85 días corridos, aproximadamente 3 meses, de paralización. Según lo anteriormente expuesto, el total de tiempos muertos es de aprox. 12 meses | 36.3636 | 36.3636 | Se produjo una diferencia de plazo entre lo recomendado y los plazos reales de ejecución de las obras, principalmente por problemas asociados a diferencias entre los resultados del estudio de paralelismo aprobado por la Dirección de Vialidad y el trazado real del tendido de fibra óptica en el sector, por lo que se debieron realizar calicatas de exploración cada 100 metros para determinar el trazado real de la fibra óptica, esto retrasa el avance con la red soterrada. Junto a esto las características del suelo rocoso obligaron a efectuar un replanteo del trazado en ciertos sectores, lo que junto a otras imponderables menores (factores climáticos, árboles adultos en el terreno, paro de aduanas lo que afecto la logística y abastecimiento de la construcción) significaron un aumento de plazo para la ejecución respecto de lo originalmente contratado. El plazo total real fue un 63,64% mayor al recomendado. El plazo de obra civil finalmente fue un 82% mayor al plazo originalmente estipulado por el contrato, el cual indicaba un plazo de ejecución de obra civil de 240 días y termino siendo 437 días corridos. En virtud de las extensiones de los plazos de término de construcción, se realizó la consecuente extensión de contrato de la empresa consultora MACASING E.I.R.L. con el fin de realizar las tareas propias de información de avances físicos y financieros de la obra, el cumplimiento del programa de trabajo entregado por el contratista EDELMAG S.A y además informar sobre el cumplimiento de la normativa laboral y previsional del contratista teniendo la facultad de entregar multas a dicha empresa (EDELMAG S.A.) en caso de incumplimiento de cualquiera de los ítems anteriormente mencionados. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 08/11/2016 | [14 empty] | 2311965 | 0 | 2311965 | 1927725 | 384240 | Contrato. Con fecha 25 de enero de 2016, se realiza firma de contrato entre la I. Municipalidad de Torres del Paine y la empresa eléctrica Magallanes S.A. para la ejecución del proyecto de construcción electrificación rural, Cerro Castillo. Dicho contrato tiene una vigencia de 240 días contados desde la fecha de acta de entrega de terreno. El total del contrato es de $2.152.721.000. En este documento se deja de manifiesto que la empresa eléctrica Magallanes S.A. realizará un aporte de $16.992.649. Con base a lo anterior, el presupuesto total para la ejecución de las obras civiles del proyecto es de $2.169.713.649. Anexo contrato N° 1. Con fecha 22 de junio de 2017 se firma anexo de contrato, a través del cual se amplía el plazo de ejecución del proyecto en 85 días. De acuerdo a lo anterior, el nuevo plazo de término será el 28 de septiembre de 2017. Anexo contrato N° 2. Con fecha 28 de septiembre de 2017 se firma un nuevo anexo de contrato para la ejecución del proyecto. En éste, se acuerda extender el plazo de ejecución en 113 días. Basado en lo anterior, el plazo de término del proyecto será el 19 de enero de 2018. Cabe destacar que en ambos anexos de contrato, sólo se realizaron modificaciones en la fecha de término de ejecución del proyecto, no así en el presupuesto asociado a su ejecución. Respecto a los pagos, se indica que hasta el estado de pago N° 7, se habían pagado $1.768.481.320. El próximo estado de pago (N° 8) por un total de $378.677.734, fue enviado con fecha 12 de julio de 2018 al Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena para su pago. Por lo anterior, el pago total realizado es de $2.147.159.054. La diferencia de $5.561.946 corresponde al pago de multa. Finalmente, es preciso indicar que se debió realizar un gasto adicional de $3.794.791 para realizar 5 empalmes provisorios. | BIP > SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 56 | 54.6 | 97.5 | Real > Recomendada | [5 empty] | La extensión real total del proyecto fue de 54,6 km. De éstos, aprox. 40,2 km. pertenecen a línea área de distribución eléctrica trifásica de media tensión (MT) de 13,2 kV, sobre postres de hormigón armado de 11,5 mts. Fue emplazada en los tramos: desde el km. 250,8, el segundo 253,8 al 286,6 y el tercero desde el km. 299 al 305,3. La construcción de línea subterránea de distribución eléctrica trifásica de media tensión (MT) de 13,2 kV fue de aprox. 14,4 km y fue realizada en ductos de PVC en cuatro vías, cámaras de paso, emplazadas en dos tramos desde el km 251,8 al 253,8 y el segundo desde el km 286,6 al 299. La diferencia radica entre los metros está vinculada a lo proyectado en la formulación del proyecto y lo efectivamente realizado en el transcurso de las obras. | La extensión real total del proyecto fue de 54,6 km. De éstos, aprox. 40,2 km. pertenecen a línea área de distribución eléctrica trifásica de media tensión (MT) de 13,2 kV, sobre postres de hormigón armado de 11,5 mts. Fue emplazada en los tramos: desde el km. 250,8, el segundo 253,8 al 286,6 y el tercero desde el km. 299 al 305,3. La construcción de línea subterránea de distribución eléctrica trifásica de media tensión (MT) de 13,2 kV fue de aprox. 14,4 km y fue realizada en ductos de PVC en cuatro vías, cámaras de paso, emplazadas en dos tramos desde el km 251,8 al 253,8 y el segundo desde el km 286,6 al 299. La diferencia en magnitudes entre la situación informada al momento de la postulación y lo efectivamente realizado en el trazado, tanto de tendido aéreo como soterrado, entregaron estos valores finales, los que son menores a un 1% en 56 kilómetros. | [12 empty] | La recepción provisoria de la obra fue realizada el 21 de febrero de 2018 y no presentó observaciones. | 21/02/2018 | A la fecha no se ha realizado recepción definitiva de la obra. |  | SI | 05/03/2018 |  |  | En Operación | El trazado de fibra óptica no correspondía a los planos as built entregados por la empresa telefónica ejecutora ni a los antecedentes de contrato. Con base a esto, en el transcurso de la obra, se generaron 5 cortes de fibra óptica. En el trazado de las líneas subterráneas se detectaron sectores en los cuales no existían interferencia de árboles, fosos, cunetas, obras de arte, por lo que el Inspector Fiscal solicitó a la empresa contratista realizar traslape de planos para detectar sectores involucrados para autorizar las modificaciones de trazado. Respecto a aspectos positivos del proyecto, es preciso destacar la obtención de energía eléctrica las 24 horas del día, lo cual la promovido el desarrollo de actividades comerciales y productivas, lo cual ha tenido un impacto directo en la calidad de vida y bienestar de los habitantes de la comuna. En este contexto, es preciso indicar que el proyecto representa una buena alternativa a la solución problemática identificada y que dio origen a la presentación de la iniciativa | PABLO ORIAS TORRES | MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE | RICARDO FORETICH OYARZUN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4218800% | 4218800% | 0 | 4221500% | 27 | NA | 0 | 4239700% | 182 | 4239700% | 182 | 4268200% | 285 | 4275500% | 73 | 567 | 567 | EL PRIMER CONTRATO SUSCRITO CORRESPONDIO AL DE LAS OBRAS CIVILES, LAS QUE SE INICIARON CON MESES DE POSTERIORIDAD PRODUCTO DEL RETRASO EN LA APROBACION DEL ESTUDIO DE PARALELISMO Y ATRAVIESOS QUE FUE REVISADO POR LA DIRECCION DE VIALIDAD DEL MOP. SE HABIA PROGRAMADO INICIAR LAS CONSULTORIAS DE MANERA PARALELA, SIN EMBARGO, LAS LICITACIONES INICIALES NO LOGRARON ADJUDICAR A NINGUN CONTRATISTA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR LICITACION PRIVADA SIN RESULTADOS POSITIVOS, DANDO COMO RESULTADO LA CONTRATACION DIRECTA DE LOS SERVICIOS A LA EMPRESA INGENIERIA MACASING EIRL. QUIENES INICIARON SUS TRABAJOS CON FECHA 24.10.2016 | [12 empty] | TRATO DIRECTO CON EMPRESA ELECTRICA, POR SER SUBSIDIO | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Los proyectos de electrificación rural, por la modalidad de contratación, no requieren etapas previas como diseño pues éste es elaborado por la propia empresa distribuidora. | 159250 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2152721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313971 | 159250 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2152721 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 2330963 | ESTA INICIATIVA SE PREPARO BAJO LA METODOLOGÍA DE ENERGIZACIÓN RURAL, ESTA PROYECTO SE INCLUYO DENTRO DE LA CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PLAN ESPECIAL DE ZONAS EXTREMAS. DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA, EL SUBSIDIO MÁXIMO A APORTAR POR EL ESTADO DE M$2.153.000 CON UN APORTE DE LA EMPRESA DE M$16.992. | 159243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152721 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 2328956 | SE GENERARON DOS CONTRATOS EN LA EJECUCION DE ESTA INICIATIVA 1. EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. M$2.152.722 2. INGENIERIA MACASING EIRL $159.242.875 NO SE PRESENTARON MODIFICACIONES EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS | 159243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152721 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 2328956 | 401231 | BIP > SIGFE | 159244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927725 | 162630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977093 | PAGOS GENERADOS EN CHILEINDICA Y SIGFE 1. EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88.221.200-9 20.01.2017 $214.892.250 20.02.2017 $174.932.515 31.05.2017 $206.792.109 29.09.2017 $192.838.493 31.10.2017 $112.953.828 30.11.2017 $433.936.396 28.12.2017 $432.135.729 10.08.2018 $384.239.680 2. INGENIERIA MACASING EIRL 76.193.162-8 30.03.2017 $28.836.443 19.06.2017 $15.289.758 29.09.2017 $14.326.202 31.10.2017 $8.355.515 30.11.2017 $32.099.505 28.12.2017 $31.323.877 29.06.2018 $29.011.875 | LA EJECUCIÓN DE ESTA INICIATIVA, PERMITIÓ QUE EL MUNICIPIO, PUDIERA REALIZAR LAS GESTIONES ANTE SU CONCEJO MUNICIPAL, PARA GENERAR EL REMATE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA VILLA. ESTO FACILITO QUE LA EMPRESA ELÉCTRICA SE HICIERA RESPONSABLE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y LA NORMALIZARA, DE MANERA PARALELA EL MUNICIPIO PRESENTO UN PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES PARA LAS EDIFICACIONES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO, LOGRANDO ASÍ LA CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TODOS LOS RECINTOS MUNICIPALES. | [14 empty] | 224763.0263 | 0 | 0 | 0 | 2822.8336 | 3038323.4523 | 0 | 0 | 0 | 23982.0937 | 3289891.4058 | 0 | 201801.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728040.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929842.2222 | 195018.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636608.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831627.0405 | -10.9441 | -13.9295 | -13.2216 | -3.3522 |  | 51861.3011 | 48289.5255 | Durante la ejecución de las obras no existieron modificaciones de contrato que modifiquen los costos, por tanto el valor del contrato M$2.152.721 (moneda 2016) se mantuvo vigente. Si bien se consideraron gastos administrativos en la recomendación del proyecto, estos no fueron utilizados, por tanto no se registro gasto por este concepto. Se informan otros gastos asociados a empalmes provisorios por M$ 3.795 y disminuciones por cobro de multas de M$ -5.562.- El proyecto se contrato por montos un 10,29% menores a los recomendados. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | BESSIÉ ANDRÉS CORDOVA ALBAYAY | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | RICARDO FORETICH OYARZUN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue objeto de reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | 2152721 | 2152721 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador económico para los proyectos de extensión de red de distribución eléctrica en el VAN privado que se determina mediante planilla de evaluación privada, entregando el monto correspondiente al subsidio que debe coincidir con el monto total solicitado para el item obras civiles, M$ 2.152.721 (-). El cuadro no permite el ingreso de números negativos. | En general la ejecución del este proyecto se ajustó a los parámetros con los cuales fue formulado y evaluado para la obtención de la respectiva recomendación técnica satisfactoria, por cuanto se ejecutó mediante convenio directo con la empresa distribuidora de acuerdo a las atribuciones que le otorga lo dispuesto en la glosa 4.2.2 del FNDR en cuento a poder suscribir directamente el contrato pues se trata de un subsidio a la inversión privada. Por su parte los mayores plazos se encuentran justificados por las ampliaciones solicitadas, las que fueron atendidas por la Unidad Técnica, en consideración que no se trataron de mayores plazos atribuibles al ejecutor, sino a un estudio de paralelismo que presentó diferencias con los tendidos existentes de otras instalaciones y por características del suelo rocoso en sectores que debieron ser resueltos durante la ejecución. No se consigna en la ficha IDI el indicador económico correcto para este tipo de proyectos, debiendo ser VAN privado. | RICARDO FORETICH OYARZUN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30453432-0 | CONSTRUCCION MATRIZ GAS NATURAL SECTOR PAMPA REDONDA ALTO,P.ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2019 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | RED DE DISTRIBUCION DE GAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR RURAL Y PERIURBANO DE LA COMUNA HA IDO QUEDANDO AL MARGEN DEL SANEAMIENTO BASICO, SITUACION QUE SE SE HACE NECESARIA SUBSANAR, PRINCIPALMENTE EN LO QUE RESPECTA AL SISTEMA DE CALEFACCION,LO QUE PERMITIRA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS QUE HABITAN DICHOS SECTORES | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE UNA LÍNEA MATRIZ PARA DOTAR DE GAS NATURAL AL SECTOR PAMPA REDONDA ALTO, UBICADO EN EL SECTOR RURAL, AL COSTADO NORPONIENTE DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS. ESTA LÍNEA DE GAS ESTÁ COMPUESTA POR UNA RED DE MATERIAL PEMD, DE ACUERDO A LOS DIFERENTES DIÁMETROS, SEGÚN PLANO QUE SE ADJUNTA EN ANEXO. SE HACE REFERENCIA A LOS DIÁMETROS Y LARGOS SEGÚN LOS SIGUIENTES DATOS DEL PROYECTO: - 110 MM = 750 M. - 63 MM = 4.020 M. ADEMÁS, SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE 60 ARRANQUES DE GAS NATURAL, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE DE LA SEC Y GASCO S.A. | 0 |  |  |  | 8 | 8 | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL RESPECTO DE LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA, LA CUAL SE HIZO POR 8 MESES, SEGÚN CONSTA EN CONTRATO DE FECHA 12.06.17, EL CUAL SE APROBO POR D.A. NRO. 1717 DEL 13.07.17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE DEBE A QUE LA UNIDAD TECNICA (DOM) NO LOS SOLICITO, POR LO TANTO NO FUERON GASTADOS | -100 | 6 | 4 | LA VARIACIÓN ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL SE DEBE A QUE LA UNIDAD FORMULADORA (SECPLAN) ESTIMO 6 MESES DE PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. SIN EMBARGO, LA UNIDAD TECNICA (DOM) ESTABLECIO EN SUS BASES DE LICITACIÓN PUBLICA UN PLAZO ESTIMADO DE 4 MESES (120 DIAS CORRIDOS), MISMO PLAZO QUE OFERTO LA EMPRESA ADJUDICATARIA INGENIERIA AUSTRAL LTDA. LA FECHA DE INICIO CORRESPONDE A LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. EL CONTRATO ES DEL 30.06.17 Y FUE APROBADO POR D.A. NRO. 1718 DEL 13.07.17 CABE SEÑALAR QUE EL PROYECTO SE EJECUTO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO Y NO HUBO AMPLIACIONES DE PLAZO. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | NO EXISTEN DIFERENCIAS EN EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO SIN TIEMPOS MUERTOS Y CON TIEMPOS MUERTOS (8 MESES). CABE SEÑALAR QUE LA OBRA FUE EJECUTADA EN 4 MESES Y LA CONSULTORIA EN 8 MESES . NO HUBO AMPLIACIONES DE PLAZO | 0 | 0 | Las obras se ejecutaron en un plazo menor al estimado por la unidad formuladora que consideró 6 meses. Sin embargo la Dirección de Obras en la licitación, estableció un plazo menor, adjudicando las obras en un plazo de 4 meses, plazo en que las obras fueron ejecutadas. Con fecha 13.7.2017 se aprueban los contratos de obras civiles y de consultoria papa la asesoria a la Inspección Técnica. Se observa que esta última se extiende por un plazo mayor a la duración de las obras, incluso más allá de la recepción provisoria. El proyecto se ejecutó dentro del plazo recomendado y no hubo ampliaciones de plazo. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 18/07/2017 | [14 empty] | 175948 | 0 | 175948 | 198842 | -22894 | LA OBRA FUE CONTRATADA A LA EMPRESA INGENIERIA AUSTRAL LTDA. , POR UN MONTO DE $ 189.041.020 IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS CORRIDOS A CONTAR DE LA FECHA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. EL CONTRATO ES DE FECHA 30.06.17 Y FUE APROBADO POR D.A. NRO. 1718 DEL 13.07.17. LA CONSULTORIA FUE CONTRATADA A MIGUEL ANGEL OJEDA GUERRERO, POR UN MONTO DE $ 1.225.000.- MENSUAL CON DURACIÓN DE 8 MESES, ES DECIR, UN TOTAL DE $ 9.800.000.- SEGUN CONSTA EN CONTRATO DE FECHA 12.06.17 EL CUAL FUE APROBADO POR D.A. NRO. 1717 DEL 13.07.17 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 4770 | 4770 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO SE REALIZO DE ACUERDO A LO FORMULADO. NO HUBO DIFERENCIAS ENTRE LAS MAGNITUDES RECOMENDADAS, CORREGIDAS Y REALES. NO HUBO MODIFICACIONES DE OBRA NI OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE HAYAN AFECTADO LA MAGNITUD. | Las obras se ejecutaron conforme a lo contratado, sin modificaciones de magnitud. | [12 empty] | LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA SE REALIZO CONFORME Y SIN OBSERVACIONES | 12/01/2018 |  |  | SI | 12/01/2018 | NO HAY OBSERVACIONES |  | En Operación |  | MARISOL TATIANA LOW VIDAL | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4252700% | 4252700% | 0 | 4276500% | 238 | NA | 0 | 4286300% | 98 | 4286300% | 98 | 4293400% | 71 | 4296500% | 31 | 438 | 438 | Con fecha 02.02.2017 se aprobó el Mandato Completo e Irrevocable. Por lo tanto no existen fechas que requieran de un análisis mayor. Las fechas indicadas están dentro de los rangos de plazo tolerables que requiere un proceso licitatorio. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Los proyectos de extensión de gas natural postulan directamente a ejecución con diseños de redes suministrados por la empresa distribuidora. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 174868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186068 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 174868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186068 | Los montos establecidos corresponden a lo aprobado en la 28ª Sesión Ordinaria de fecha 17.10.2016.- (OF. ORD. Nº257AC/2016) | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198842 | Los monto identificados anteriormente, corresponden a los montos contratados y pagados. | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198842 | 0 | BIP = SIGFE | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198842 | 9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203417 | Se informa M1 en el Ítem G. Adm. por defecto del sistema. No tuvo gasto. | El proyecto contempla la dotación de gas natural a 53 beneficiarios en sector de Pampa Redonda. Al momento de la Recepción Provisoria, se observaron los arranques instalados. Posterior a esto cada beneficiado debe gestionar la instalación del medidor y regular de gas de forma particular con la empresa de distribución en este caso Empresa Gasco. | [14 empty] | 13493.0005 | 0 | 0 | 0 | 1618.8723 | 235951.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251063.1052 | 0 | 12057.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232586.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244643.9769 | 11942.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232586.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244528.857 | -2.5568 | -2.6026 | -1.4261 | -0.047056 |  | 51.2639 | 48.7602 | Se observa que la Asesoría a la Inspección Técnica se licito y contrato por un plazo de 8 meses en circunstancias que la obra ya se encontraba adjudicada en un plazo de 4 meses. Si bien la fecha de entrega de terreno fue el 18.7.2017 con 120 días de plazo, la consultoría se extendió más allá de la recepción provisoria del 12.1.2018 La oferta adjudicada superó el monto recomendado para obras civiles en un 8,1%, y un 1,6% respecto del monto total recomendado, estando dentro de las facultades de la institución financiera la aprobación de este mayor monto al no superar el 10% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 209365 | 200242 | 95.64% | Según Convenio Mandato Completo e Irrevocable de fecha 12.01.17 el proyecto fue aprobado por M$ 186.068 desglosados en M$ 1.200 para Gastos Administrativos; M$ 10.000.- para Consultoría y M$ 174.868.- para obras civiles. Posteriormente se solicitó un suplemento menor al 10% de $ 14.173.020 IVA incluido el cual fue autorizado con fecha 04.04.17 por el Servicio de Gobierno Regional. Finalmente el costo total de las obras civiles fue de M$ 189.042.- y el costo total del proyecto M$ 200.242.- valores correspondientes a la moneda del año 2017, año en el cual se ejecutó el proyecto | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 14830 | 14830 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se producen variaciones entre las magnitudes recomendadas y las reales pues el proyecto se ejecutó de acuerdo a los diseños elaborados. | En general este tipo de iniciativas se ejecuta dentro de los parámetros recomendados pues tanto el diseño definitivo como el presupuesto referencial es preparado por la empresa distribuidora, la que una vez ejecutadas las obras las recibe de acuerdo al diseño. De igual forma los plazos son relativamente cortos. Por tanto la evaluación a valores finales no varia significativamente respecto de lo presentado a nivel de perfil. Sólo se observa que la contratación de la AITO fue por un plazo superior a la ejecución de las obras. | RICARDO FORETICH OYARZUN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30397625-0 | CONSTRUCCION RED CICLOVIAS PUERTO NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL SEDENTARISMO Y LA VOCACION TURISTICA DE LA CIUDAD HACEN QUE LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN EL EJERCICIO SEAN FACTIBLES DE LLEVAR A CABO. UNA FORMA DE APORTAR A ELLO ES LA CONSTRUCCION DE CICLOVIAS PARA SER USADAS COMO MEDIO DE TRANSPORTE. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE CICLOVIAS DEL ALTO ESTANDAR DE ACUERDO A NORMATIVA MINVU EN DIFERENTES SECTORES DE P. NATALES, EN LA CALLES AV IBÁÑEZ, AV U. ESPERANZA, AV ESPAÑA, P.PARDO, C. HENRIQUEZ, E. RAMÍREZ Y AV S. BUERAS CON UNA LONGITUD DE 6,51 KM FORMANDO UN CIRCUITO DE CICLOVÍAS. SE CONSIDERA ADEMÁS OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO TALES COMO AREAS VERDES 5.694 M2, ACERAS 4.286 M2, OBRAS DE ILUMINACIÓN Y SEÑALETICA. | 70000 |  |  |  | 26 | 12 | Se genera diferencia en los plazos por término anticipado de contrato, ya que el profesional pasa a conformar contrata del Serviu delegación de Natales. | -53.8462 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 27 | 13 | Corresponde a gastos informado por Depto. Administración y finanzas Serviu. | -51.8519 | 26 | 15 | se realizan tres contratos de obras los cuales permiten intervenir disminuir los tiempos ejecución, presentándose algunos de ellos en ejecución simultanea durante su desarrollo.. | -42.3077 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 29 | 29 | 16 | 16 | 0 | Al realizaar tres contratos de obras, los cuales permiten intervenir disminuyendo los tiempos ejecución, debido a que algunos de ellos durante su desarrollo presentan ejecución simultanea (diferente frentes de trabajo). | -44.8276 | -44.8276 | Se aprecia un significativo menor tiempo de ejecución real del proyecto en un -43.3% con respecto al plazo recomendado, es opinión del evaluador, que la institución formuladora de la etapa de ejecución de la iniciativa sobrevaloro (ex ante) el tiempo de ejecución de las obras civiles y por consiguiente los plazos de las consultarías y de gastos administrativos. | Variación de -50% al -30% | Dos Años | Tres años | Variación de -50% a 0% | 30/11/2016 | [14 empty] | 2889804 | 1000 | 2890804 | 2887505 | 3299 | L.P. 50/2016 Res. Ex. N° 2383 del 08/11/2016, Adj. y Ctta. por $419.408.686.- plazo 200 dias. L.P. 74/2016 - Res. N°7 del 28/02/17 Adj. Y Contrata por $2.189.285.246- Plazo 310 días. T.R. el 01/03/17. L.P. 30/2017 Res. Ex. N° 953 del 22/05/2017, Adj. Y Ctta. por $223.237.093.- plazo 120 dias. Mod. aumento de ctto. Obras civiles en $ 10.368.307-por Res. N° 422 del 09/03/2017 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 6510 | 6510 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | se mantiene la magnitud | no hay diferencia entre la longitud de la red de ciclovía recomendada y lo efectivamente construido. | [12 empty] | No registra revisión provisoria | 15/02/2018 | el 22/02/2018 se constituye la comisión receptora en terreno, acordando recepcionar la obra con reserva, estableciendo un plazo no mayor a 31 días para levantar las observaciones. levantada las observaciones se mantiene legalmente el plazo contractual. | 15/02/2018 | SI | 22/02/2018 |  |  | En Operación |  | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4255600% | 4255600% | 0 | 4261400% | 58 | 4266800% | 54 | 4268200% | 14 | 4268200% | 14 | 4270400% | 22 | 4273000% | 26 | 174 | 174 | datos extraídos de información cargada en el Sigfe | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | SI | SERVICIO | Iniciativa que contó con el apoyo técnico de SECTRA Austral en todas las etapas del Proyecto | 49443 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 3175672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227138 | 49443 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 3175672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227138 | sin observación. | 18850 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2870954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890804 | Se registra diferencia en consultoría debido a que se modificó el contrato original por Res. Ex. N° 2659 del 28/12/2017, da término anticipado y disminuye el valor del contrato, el cual se encuentra ingresado en la etapa de evaluación técnica | 18850 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2870954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890804 | 3299 | BIP > SIGFE | 15850 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2870955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887505 | 16262 | 0 | 0 | 0 | 718 | 2942557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959537 | Diferencia en gastos Adm. debido a que solo refleja el gasto del año 2017 por M$700.- y no suma el del año 2016 por M$300.- sumando M$1.000.- Se registra diferencia en consultoría debido a que se modificó el contrato original por Res. Ex. N° 2659 del 28/12/2017, da término anticipado y disminuye el valor del contrato. Se sube archivo WORD con imágenes extraídas del SIGFE que da cuenta de los pagos en detalle, por año, fecha y asignación. | No se observan | [14 empty] | 66714.3257 | 0 | 0 | 0 | 2729.2987 | 4284973.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354417.4389 | 0 | 24078.0268 | 0 | 0 | 0 | 1241.1354 | 3548123.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573442.2795 | 23302.1673 | 0 | 0 | 0 | 1241.1354 | 3528606.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553150.0154 | -17.9352 | -18.4013 | -17.6516 | -0.56786 |  | 545.7988 | 542.0287 | Los 3 contratos de obra civil del proyecto totalizan M$2.958.829. La variación de los montos contratados es de -17,2% y la de los costos reales es de -17,62% (esto corresponde a un monto M$614.470 inferior). A pesar de que los tres contratos tuvieron modificaciones aumentando los costos de obra civil, la suma de las variaciones es inferior al 10% del monto recomendado para dicho ítem. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3631209 | 10368 | 0.2855% | Complementar la Calidad técnica y de Diseño del proyecto. Valor nominal año 2017 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubieron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 43931 | 43931 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 6.39 | 6.39 | 0 | Real = Recomendado | No hay diferencia en los indicadores de rentabilidad entre lo recomendado y ex post. Sin embargo para tener una opinión más concluyente se requiere realizar un conteo de bicicletas que circulan por las vías construidas. | I. Plazos: Se realizan 3 contratos de obras (Res: N°2383, N°953 y N°7), los cuales permiten disminuir los tiempos ejecución, ya que algunos de ellos se ejecutaron de manera simultanea. En Consultorías, existe diferencia en los plazos debido a término anticipado de contrato, ya que el profesional pasa a conformar contrata del Serviu delegación de Natales. II. 3 Modificaciones al Costo: 1 Modificación en el Costo: 1. Modificación a Res N°953: Aumento de obras por $5.628..338 (Res 2046), 2. Modificación a Res N° 7 Disminución obras: $96.033.014, Aumento de Obras $113.096.879 y Obras extraordinarias $5.962.433, 3. las modificaciones implican un costo adicional de $23.026.298 (Res 2567) y 3. Aumento por $10.368.307 (Res N°422) . Las causas de modificaciones son por motivos de complementar la calidad técnica y de diseño del proyecto. En ítem Consultoría se registra una disminución del monto contratado por término anticipado de contrato (Res N° 2659) III. Magnitudes: No existen cambios. IV. Generales: Durante la ejecución del proyecto no hubieron problemas técnicos ni administrativos, por lo que se desarrollo de acuerdo a lo planificado. Sin embargo se aprecia que existió sobre estimación de los costos y plazos al momento de la recomendación favorable, principalmente de las obras civiles y del tiempo de ejecución. | ROBERTO AGUERO B. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30038641-0 | CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE PORVENIR | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 2019 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | FISCALIA (MINISTERIO PUBLICO) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO SE JUSTIFICA EN BASE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA JUSTICIA PENAL, LA QUE INVOLUCRA NUEVOS ACTORES COMO LO SON EL MINISTERIO PÚBLICO, ÓRGANO PERSECUTOR DEL DELITO. | EN ESTA ETAPA SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 264,18 M2 DE SUPERFICIE PARA LA FISCALÍA LOCAL DE PORVENIR, CON LA POSTERIOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIA. | 0 |  |  |  | 10 | 1 | Este proyecto finalmente no tuvo Asesorías en la etapa de Ejecución. Solamente se contrató una Consultoría para realizar el ajuste del proyecto a la norma DS 50 con la Empresa Arqdesign Arquitectos Consultores Ltda., por un monto de M$ 3.757 (valor nominal), y con una duración de desarrollo de 40 días. | -90 | 2 | 8 | Primera compra 05/03/2018 ERGOTEC; última compra Vásquez Violic SPA, con fecha 16/08/2018 pagado el 22/10/2018. El ítem se fue gastando a medida que iban surgiendo las necesidades de equipamiento del nuevo inmueble y con distintos proveedores, por ello la diferencia entre el plazo estimado y el ejecutado realmente. | 300 | 2 | 0 | Sólo se realizó una compra a JMO INTERNACIONAL LTDA. de 2 Televisores LED 55”, por un monto de $979.068.- Orden de Compra del 06/03/2019; Factura nº 1835 pagada el 15/03/2018. | -100 |  |  |  |  | 4 | 1 | La fecha corregida corresponde a la fecha del cheque mediante el cual se hace el traspaso de Gastos Administrativos a la Dirección de Arquitectura. Los gastos administrativos se pagan de manera íntegra a la Dirección Regional de Arquitectura del MOP, por lo que el prorrateo del gasto ocurre internamente en dicha institución. Para el Ministerio Público el gasto es efectuado sólo una vez, por ello el plazo de ejecución real difiere del estimado. | -75 | 10 | 12 | Resolución de Modificación DA. Magallanes exenta N° 445 de fecha 24-10-2017, por aumento de plazo de 55 días corridos en el contrato, lo cual justifica la diferencia de 2 meses entre el plazo recomendado y el plazo real de ejecución de Obras Civiles. Se corrige fecha de entrega de terreno, dado que en carpeta digital según acta de fecha 12.01.2017.- | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 55 | [13 empty] | 13 | 13 | 21 | 51 | 30 | Es importante mencionar que antes de poder adjudicar esta obra hubo 2 procesos de licitación fallidos. El primero se publicó con fecha 09 de septiembre de 2014, resolviéndose el día 19 de diciembre de 2014, donde se indica , en Ord. N° 1183/2014, de la Dirección Regional de Arquitectura, que se desestima la única oferta presentada, dado que no es conveniente económicamente para los intereses fiscales. El segundo proceso de licitación se publicó con fecha 01 de abril de 2015, resolviéndose con fecha 23 de junio de 2015, mediante Ord. N° 677/2015, de la Dirección Regional de Arquitectura, que se desestiman las dos ofertas presentadas, dado que la primera no cumplió técnicamente con los requisitos, y la otra oferta superó en más del 10% el monto recomendando por el Ministerio de Desarrollo Social. El tercer y último proceso de licitación, se publicó con fecha 22 de diciembre de 2015, resolviéndose con fecha 15 de septiembre de 2016, mediante Resolución N° 08/2016 de la Dirección Regional de Arquitectura, que adjudica la Obra, por un monto de M$ 987.644, y un plazo de 300 días corridos. | 61.5385 | 292.3077 | La gran discrepancia de plazos del proyecto con tiempos muertos por un 292,31%, se debió a 2 procesos de licitación fallidos: El primero se publicó con fecha 09 de septiembre de 2014, resolviéndose el día 19 de diciembre de 2014, donde se indica en Ord. N° 1183/2014, de la Dirección Regional de Arquitectura, que se desestima la única oferta presentada, dado que no es conveniente económicamente para los intereses fiscales. El segundo proceso de licitación se publicó con fecha 01 de abril de 2015, resolviéndose con fecha 23 de junio de 2015, mediante Ord. N° 677/2015 de la Dirección Regional de Arquitectura, que se desestiman las dos ofertas presentadas, dado que la primera no cumplió técnicamente con los requisitos, y la otra oferta superó en más del 10% el monto recomendando por el Ministerio de Desarrollo Social. El tercer y último proceso de licitación, se publicó con fecha 22 de diciembre de 2015, resolviéndose con fecha 15 de septiembre de 2016, mediante Resolución N° 08/2016 de la Dirección Regional de Arquitectura, que adjudica la Obra, por un monto de M$ 987.644, y un plazo de 300 días corridos. Respecto del equipamiento, la primera compra se llevó a cabo el 05/03/2018 ERGOTEC; y la última compra Vásquez Violic SPA, con fecha 16/08/2018 pagado el 22/10/2018. El ítem se fue gastando a medida que iban surgiendo las necesidades de equipamiento del nuevo inmueble y con distintos proveedores, por ello la diferencia entre el plazo estimado y el ejecutado realmente. Este proyecto finalmente no tuvo Asesorías en la etapa de Ejecución. Solamente se contrató una Consultoría para realizar el ajuste del proyecto a la norma DS 50 con la Empresa Arqdesign Arquitectos Consultores Ltda., por un monto de M$ 3.757 (valor nominal), y con una duración de desarrollo de 40 días. El ítem Obras Civiles, se contrató por 300 días y posteriormente, mediante Resolución de Modificación DA. Magallanes exenta N° 445 de fecha 24-10-2017, se aumenta el plazo de 55 días corridos en el contrato, lo cual justifica la diferencia de 2 meses entre el plazo recomendado y el plazo real de ejecución de Obras Civiles. Finalmente, el plazo total del proyecto tuvo una variación de un 53,85%, dado que los ítems de equipamiento y equipos se ejecutaron con posterioridad a las obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 12/01/2017 | [14 empty] | 0 | 12648 | 12648 | 12648 | 0 | Contrato de Obras con la Constructora ALEX LEONEL FRITZ OYARZÚN, RUT: 10.678.383-7, por un monto total de M$ 987.644 y un plazo inicial de 300 días corridos, iniciando el contrato con fecha 30/12/2016 y finalizando 26/10/2017. Luego, mediante Resolución Exenta N° 445 de la DA MOP, con fecha 24/10/2017, se modifica el contrato incrementando el plazo de ejecución de la Obra en 55 días corridos adicionales y disminución del monto del contrato en $ 1.344.683, quedanto un total contratado de M$ 986.299, y nueva fecha de término del contrato el día 20/12/2017. En el ítem Equipos sólo se realizó una compra a JMO INTERNACIONAL LTDA. de 2 Televisores LED 55”, por un monto de $979.068.- Orden de Compra del 06/03/2019; Factura nº 1835 pagada el 15/03/2018. En el ítem Equipamiento se realizaron varias compras, donde la primera tuvo lugar con fecha 05/03/2018 a la empresa ERGOTEC; y la última compra a la empresa Vásquez Violic SPA, con fecha 16/08/2018 pagado el 22/10/2018. El ítem se fue gastando a medida que iban surgiendo las necesidades de equipamiento del nuevo inmueble y con distintos proveedores. El monto total gastado para este ítem es de M$ 21.878.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 264 | 268 | 101.5152 | Real > Recomendada | [5 empty] | Magnitud corregida según según superficie especificado en características del proyecto del Acta entrega a Explotación (06/04/18). | Se presentaron variaciones a la magnitud del proyecto debido a los ajustes de accesibilidad Universal que se debieron efectuar, previo a la construcción. La Magnitud real de acuerdo a la superficie especificada en las características del proyecto del Acta entrega a Explotación corresponde a 268 m2 de edificación. | [12 empty] | Corresponde a la Recepción Provisoria realizada por la DA MOP, la cual es posterior a la Recepción Municipal de las Obras. No existen observaciones. | 31/01/2018 | Corresponde a la Recepción Provisoria realizada por la DA MOP, posterior a la Recepción Municipal de las Obras y la Recepción Provisoria realizada por la DA MOP.. No existen observaciones. | 12/06/2019 | SI | 06/04/2018 |  |  | En Operación |  | MARIANA MARCHANT BELTRAN | MINISTERIO PUBLICO | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4155400% | 4162600% | 72 | 4169800% | 72 | 4188300% | 185 | 4262500% | 742 | 4273400% | 851 | 4274700% | 13 | 4278800% | 41 | 1234 | 1162 | La diferencia entre el primer RS de la etapa de ejecución y el RS que da origen a la primera asignación presupuestaria, se genera debido a que la obtención del primero fue en el último trimestre del año 2013, donde ya no se alcanzaba a solicitar los fondos a Hacienda para poder ejecutar. Por ello, se esperó hasta el mes de Diciembre de 2013, donde se envió la primera solicitud de fondos a Hacienda para el año 2014, donde para ello, se generó un RS automático con fecha 18/12/2013 para el proceso presupuestario 2014. Posteriormente, la creación de la asignación presupuestaria que da origen a la ejecución, tiene una diferencia de 72 días con el RS de la primera asignación, ya que corresponde al tiempo que se demora Hacienda en la preparación del Decreto con los fondos, totalmente tramitado. Luego, el primer gasto administrativo se paga una vez que se tiene el decreto con los fondos identificados para dicho ítem presupuestario, se firma el Convenio Mandato con nuestra Unidad Técnica que es el MOP y se emite el cheque con el pago de éstos a la Unidad Técnica, proceso que para este proyecto tardó 160 días desde que llegó el Decreto de Hacienda con los fondos. Este proyecto, para poder finalmente comenzar su ejecución de Obras, pasó por reiterados procesos de Licitación, específicamente 3, todo lo cual generó una demora importante para dar inicio al proyecto, lo cual corresponde a los 770 días desde que se generó al pago de los gastos administrativos, hasta la fecha de la Resolución de Adjudicación de las Obras Civiles. La imposibilidad de adjudicar en los dos primeros procesos de Licitación se explican básicamente porque los costos del ítem de Obras Civiles estaban por debajo de los precios de mercado, por lo que fue necesario Reevaluar esta iniciativa de inversión con fecha 27/07/2015, donde finalmente se obtiene un monto disponible en Obras Civiles acorde a los valores de mercado, y que en definitiva nos permitió finalmente adjudicar esta Obra, mediante Resolución DA MOP de fecha 15/09/2016, y totalmente tramitada el 30/12/2016. La tramitación tardó debido a observaciones realizadas por la Contraloría General de la República y que debieron ser resueltas en ese lapso. Adicional a lo anterior, fue necesario realizar un ajuste al Diseño debido a modificaciones a la OGUC, en materias de Accesibilidad y Diseño Universal, lo cual se contrató mediante Trato Directo con fecha 12/09/2016, y tuvo una duración de 140 días. Con todo lo anterior, la demora existente entre la suscripción del primer contrato del proyecto y la fecha de entrega del terreno para faenas, tiene relación únicamente con trámites administrativos, los cuales guardan relación por una parte con la certificación de la disponibilidad presupuestaria que realiza el Ministerio Público como Mandante al MOP como Mandatario, el desarrollo del ajuste del Diseño, y la subsanación de las observaciones realizadas por CGR. Finalmente, el primer gasto de Obra Civil tuvo una demora de 41 días desde la fecha de entrega del terreno, debido al desarrollo normal del cronograma de Obras. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto fue presentado por el Ministerio Público como entidad responsable y la Dirección de Arquitectura del MOP, actuó de Unidad Técnica. | 15104 | 23592 | 2249 | 0 | 12100 | 672306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725351 | 15333 | 23943 | 2282 | 0 | 12280 | 682296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736134 | Se reevaluó el Ítem de Obras Civiles de este proyecto. Se solicitó la reevaluación del Ítem Obras Civiles por Carta UI N° 043/2015 de fecha 27 de julio de 2015, quedando un monto en M$ de 839.122 (en M$ 31-12-2013). | 9800 | 21878 | 979 | 0 | 12648 | 987644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032949 | -Contrato de Obras Civiles, Monto inicial M$ 987.644 y plazo inicial de 300 días, adjudicado por Resolución DA Magallanes N° 08, de fecha 15.09.2016, totalmente tramitada con fecha 30.12.2016. El contrato se modificó por Resol. DA Magallanes N° 445 de fecha 24.10.2017 y totalmente tramitada el 26.10.2017, que disminuye el monto del contrato en M$ 1.345, quedando el contrato en M$ 986.299, y aumenta el plazo inicial en 55 días corridos, quedando el nuevo plazo de Obras en 355 días. Posteriormente, una nueva modificación de contrato mediante Resolución DA Magallanes N° 571 de fecha 19.12.2017 y totalmente tramitada el 21.12.2017, que aumenta el monto del contrato en M$ 1.345, quedando el monto total en M$ 987.644.- -Contrato de Ajuste al Diseño por actualización de Accesibilidad y Diseño Universal,, el cual se realizó mediante Trato Directo de acuerdo a Resolución DA Magallanes N° 379, de fecha 12.09.2016, y totalmente tramitada el 13.09.2016, por un monto de M$ 9.800 y una duración de 140 días corridos. -El monto total ejecutado en el Ítem de equipamiento ascendió a M$ 21.878, por medio de diversos contratos entre el 05.03.2018 al 22.10.2018. -El monto total ejecutado en el Ítem de Equipos ascendió a M$ 979, por un sólo contrato pagado con fecha 15.03.2018. | 9800 | 21878 | 979 | 0 | 12648 | 987644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032949 | 1020301 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14232 | Los montos gastados son los informados en el apartado anterior "Historial de contratos y gastos sin contratos". | El contrato de Obras Civiles tuvo una ejecución de 11 meses y 25 días, lo cual es menor a lo inicialmente programado para este proyecto, que correspondió a 15 meses. Dado que este proyecto tuvo una disminución en el monto del contrato y luego un incremento por el mismo valor, las cuales se encuentran totalmente respaldadas y justificadas según las respectivas Resoluciones, este proyecto no presentó variaciones en sus costos en el ítem de Obras Civiles. Para dar inicio a la etapa de ejecución, fue necesario realizar una actualización del Diseño debido a una modificación en la OGUC, respecto a Accesibilidad y Diseño Universal. | [14 empty] | 22292.4707 | 34810.5504 | 3318.0886 | 0 | 17853.1632 | 991976.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070250.8451 | 1262611.2436 | 16374.5932 | 26235.324 | 1173.9822 | 0 | 17066.5112 | 1215141.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275991.5226 | 16374.5932 | 26235.324 | 1173.9822 | 0 | 17066.5112 | 1215141.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275991.5226 | 19.2236 | 19.2236 | 22.497 | 0 | 1.0597 | 4761.1624 | 4534.1086 | -Contrato de Obras Civiles, Monto inicial M$ 987.644 y plazo inicial de 300 días, adjudicado por Resolución DA Magallanes N° 08, de fecha 15.09.2016, totalmente tramitada con fecha 30.12.2016. El contrato se modificó por Resol. DA Magallanes N° 445 de fecha 24.10.2017 y totalmente tramitada el 26.10.2017, que disminuye el monto del contrato en M$ 1.345, quedando el contrato en M$ 986.299, y aumenta el plazo inicial en 55 días corridos, quedando el nuevo plazo de Obras en 355 días. Posteriormente, una nueva modificación de contrato mediante Resolución DA Magallanes N° 571 de fecha 19.12.2017 y totalmente tramitada el 21.12.2017, que aumenta el monto del contrato en M$ 1.345, quedando el monto total en M$ 987.644.- El valor actualizado a moneda 2018, da un monto de M$1.013.303, lo que arroja una variación de un 22,50% respecto del monto recomendado. -Respecto del ítem de Consultoría, se efectuaron dos contratos: Contrato de ajuste al diseño por actualización de Accesibilidad y Diseño Universal, el cual se realizó mediante Trato Directo de acuerdo a Resolución DA Magallanes N° 379, de fecha 12.09.2016, y totalmente tramitada el 13.09.2016, por un monto de M$ 9.800 y una duración de 140 días corridos. También se realizó un contrato por el seguimiento de la empresa autora del proyecto, por un valor de M$3.757.- Finalmente, el Costo Real del ítem de consultoría, presentó una variación negativa de un 26,55%, respecto del monto recomendado. -El Costo Real ejecutado en el Ítem de equipamiento ascendió a M$ 21.878, por medio de diversos contratos entre el 05.03.2018 al 22.10.2018, presentando una variación negativa de un 24,63% respecto del valor recomendado. -El Costo Real ejecutado en el Ítem de Equipos ascendió a M$ 979, por un solo contrato pagado con fecha 15.03.2018, presentando una variación negativa de un 64,62% respecto del valor recomendado. Finalmente, la variación de costos total entre lo recomendado y el Costo Real fue de un 19,22%. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | MARIANA MARCHANT BELTRAN | MINISTERIO PUBLICO | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 877610 | 1052909 | 19.9746 | La reevaluación de la iniciativa, en virtud del aumento de recursos por un 19,97%, responde a la solicitud efectuada por la Unidad Técnica, debido a la necesidad de contar con recursos adicionales para ajustar a precios de mercado el ítem obras civiles. Esto, debido a que anteriormente la institución efectuó dos procesos licitatorios, y en ambas oportunidades las ofertas económicas recibidas superaron ampliamente el presupuesto recomendado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1319842 | 1439297 | 9.0507 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación del indicador de un 9,05%, radica en el mayor valor del proyecto originalmente estimado. | El proyecto antes de ser materializado pasó por las etapas de diseño y ejecución, donde la Institución responsable fue el Ministerio Público y la Unidad Técnica, la Dirección de Arquitectura del MOP. Una vez recomendado el proyecto, tuvo una gran complicación para poder adjudicarlo, dada la localización geográfica y los valores originalmente estimados por la Unidad Técnica. Finalmente, después de tres procesos de licitación y una re-evaluación, se pudo adjudicar las obras, con un plazo final de 292,31% respecto del estimado. Finalmente, la variación de costos total entre lo Recomendado y el Costo Real fue de un 19,22%. El proyecto actualmente se encuentra en operación y con recepción definitiva por parte de la Unidad Técnica. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30441572-0 | CONSTRUCCION PLAZA NUEVA INDEPENDENCIA, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2019 | SI | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EXISTENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS DETERIORADOS, SIN MOBILIARIO URBANO, NI ILUMINACIÓN CON ROTURA DE PAVIMENTOS, GENERANDO ASÍ ESPACIOS RESIDUALES EN ESTE LUGAR. | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA NUEVA INDEPENDENCIA, CON UN TOTAL DE 3712 M2, CON HORMIGÓN LISO DE 1684 M2, HORMIGÓN DE COLOR 300 M2, CARPETA PARA ÁREA JUEGOS DE CAUCHO DE COLOR DE 380 M2 Y ÁREA DE CÉSPED DE 1000 M2, ADEMÁS DE ZONA DE ESTACIONAMIENTOS, JUEGOS Y MÁQUINAS DE EJERCICIOS, EN LA POBLACIÓN NUEVA INDEPENDENCIA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. | 0 |  |  |  | 10 | 0 | No existe Servicio de inspección contratada, se realiza con profesional del SERVIU. se ingresa fecha de inicio y término del proyecto para continuar con el proceso. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | De acuerdo a información entregada por Depto. Finanzas del Serviu no existe gastos asociados. se ingresa fecha de inicio y término del proyecto para continuar con el proceso. | -100 | 9 | 8 | por Res. Ex. N° 602 del 25/04/2018. Se aprueba convenio Ad referéndum del 16/04/2018 para disminuciones de obras y obras complementarias(suma cero) y aumento de plazo. CAUSA: Indefinición de Emp. Aguas Magallanes en determinar concretamente la ejecución del proyecto (lugar donde emplazar nueva matriz agua potable) encomendado por la Emp. Contratista, solicitado en oct/2017 y remitido con fecha 13/12/2017. | -11.1111 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 40 | [13 empty] | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | por Res. Ex. N° 602 del 25/04/2018. Se aprueba convenio Ad referendum del 16/04/2018 para disminuiciones de obras y obras complementarias(suma cero) y aumento de plazo. CAUSA: Indefinición de Emp. Aguas Magallanes en determinar concretamente la ejecución del proyecto (lugar donde emplazar nueva matriz agua potable) encomendado por la Emp. Contratista, solicitado en oct/2017 y remitido con fecha 13/12/2017. | -20 | -20 | El plazo total del proyecto tuvo una duración de 240 días, el cual es menor al plazo recomendado (300 días) en un -20,0%. Respecto de los ítem de gastos administrativos y consultorías, no registran avance, dado que no fueron contratados ni ejecutados. Respecto del ítem de Obras Civiles, el proyecto fue contratado por 200 días de ejecución y tuvo una duración de 240 días, debido a un problema con una matriz de agua potable existente en el predio a intervenir. Mediante Res. Ex. N° 602 del 25/04/2018. Se aprueba convenio Ad referendum del 16/04/2018 para disminuciones de obras y obras complementarias (suma cero) y aumento de plazo de 40 días corridos. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 11/10/2017 | [14 empty] | 44975 | 0 | 44975 | 334781 | -289806 | ADJ. Y CTTA. L.P. 47/2017 RES. EX. N° 1873 DEL 15/09/2017 por $443.872.500.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3712 | 3712 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no se modificó | No se genereron modificaciones de magnitud. Pero si de diseño. | [12 empty] | no hay recepción provisoria, se ingresa la fecha definitiva para poder continuar | 20/06/2018 | a 20 días del mes de junio de 2018 la comisión receptora procede a recibir la obra sin observaciones | 20/06/2018 | SI | 20/06/2018 | sin observaciones |  | En Operación |  | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4240900% | 4240900% | 0 | 4248100% | 72 | NA | 0 | 4299300% | 512 | 4299300% | 512 | 4301900% | 26 | 4307000% | 51 | 661 | 661 | EL PROYECTO SE REDISEÑO DE ACUERDO A LA SITUACION EXISTENTE EN TERRENO Y SE ENVIARON LOS ANTECEDENTES A LA SEREMI PARA SU VºBº, LA PLAZA SE ENCONTRABA DISEÑADA SOBRE UNA MATRIZ EXISTENTE. LO QUE PROVOCA UNA DEMORA ENTRE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO Y EL LLAMADO A LICITACION DEL PROYECTO. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue presentado por la SEREMI de Vivienda y Ejecutado por el SERVIU de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 13200 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 472202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487402 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 472202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487402 | SE MANTIENE EL MONTO RECOMENDADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443873 | EL MONTO CONTRATADO NO SUFRE MODIFICACIONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334781 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335951 | NO SE EXPLICA. LA DIFERENCIA. Subregistro en el BIP comparado al SIGFE. | NO HAY MAYOR COMENTARIO, SOLO LA DEMORA EN EL LLAMADO A LICITACION PORQUE LA PLAZA ESTABA EMPLAZADA SOBRE UNA MATRIZ, LO QUE OBLIGO A REDISEÑAR EL PROYECTO. | [14 empty] | 17811.1924 | 0 | 0 | 0 | 2698.1204 | 637148.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657657.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546116.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546116.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402859.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402859.3613 | -16.9604 | -38.7433 | -36.7715 | -26.232 |  | 108.5289 | 108.5289 | El análisis se centra en la comparación entre montos recomendados y contratados, debido a que no hay registro completo del gasto en el BIP. Los ítem de Gastos Administrativos y de Consultorías, no fueron contratados ni gastados, dado que la inspección técnica, la realizó el SERVIU con personal propio. En el ítem de Obras Civiles, se presentó una variación de un -14,29% entre el valor recomendado y el monto contratado. Durante la ejecución del proyecto, se modifica el contrato de obra civil por disminución de obras y obras complementarias, los montos involucrados en la disminución se calcularon en base al presupuesto compensado. Finalmente, la variación total del proyecto originalmente aprobado versus el costo contratado fue de un -16,96%, lo que generó un ahorro respecto de la iniciativa recomendada. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 548430 | 0 | 0% | EL PROYECTO SE REDISEÑO DE ACUERDO A LA SITUACION EXISTENTE EN TERRENO Y SE ENVIARON LOS ANTECEDENTES A LA SEREMI PARA SU VºBº, LA PLAZA SE ENCONTRABA DISEÑADA SOBRE UNA MATRIZ EXISTENTE. LO QUE PROVOCA UNA DEMORA ENTRE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO Y EL LLAMADO A LICITACION DEL PROYECTO. ESTO NO AFECTO EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se presentaron re-evaluaciones, sin embargo el proyecto sufrió modificaciones al diseño originalmente aprobado, pero sin aumento de costos. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 445375 | 394238 | -11.4818 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación del Indicador económico, se debe al menor valor del contrato de Obras Civiles, respecto del estimado en el estudio pre-inversional. | El proyecto postuló de perfil a ejecución. En términos de plazos, el proyecto se ajustó a lo recomendado, con una variación de un -10%. Si bien no se presentaron re-evaluaciones, la iniciativa tuvo una variación en su diseño respecto del recomendado, lo cual no afectó la naturaleza del proyecto. Respecto de los costos, el proyecto resultó más económico de lo recomendado, con una variación de un -16,96%. La magnitud de la iniciativa se mantuvo en 3.712 m2 el área de intervención. Finalmente los indicadores económicos resultaron con una variación negativa del 11,48%. En resumen, la iniciativa no tuvo grandes complicaciones en su ejecución salvo la matriz de agua existente, que generó un retraso en el contrato original, pero que se enmarcó dentro de los plazos recomendados. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30375226-0 | CONSTRUCCION URBANIZACION LOTEO SUR ETAPA 3 SERVIU, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | URBANIZACION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS ACTUALMENTE POSEE LA MAS ALTA DEMANDA HABITACIONAL SOCIAL QUE NO HA SIDO SATISFECHA O ATENDIDA ADECUADAMENTE GENERÁNDOSE DÉFICIT Y NO EXISTE LA OFERTA PRIVADA. ACTUALMENTE EXISTEN TERRENOS SERVIU FACTIBLES DE UTILIZAR | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL LOTEO DISEÑADO. ESTO IMPLICA LA URBANIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN LOTEO DE 130 SOLUCIONES HABITACIONALES, SIENDO LAS PRINCIPALES PARTIDAS LAS ASOCIADAS A: MEJORAMIENTO DE SUELOS, PAVIMENTACIÓN, AALL, INSTALACIÓN DE REDES DE SERVICIO, JUEGOS INFANTILES Y EQUIPAMIENTO ENTRE OTRAS MENORES. | 519 | VIVIENDAS SOCIALES | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 14 | 0 | Proyecto inspeccionado por profesionales Serviu, no se contrató servicio externos. Se informa fecha inicio y término de obras para continuar con el proceso. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 14 | 0 | De acuerdo a lo informado por Depto. Administración y Finanzas del SERVIU, no registra gastos administrativos. Se informa fecha inicio y término de obras para continuar con el proceso. | -100 | 14 | 16 | 1ra. Modificación : Ampliación 70 días por Res. Ex. N° 762 del 27/04/17, CAUSA: Aumento de Vvda. para minusválido, Disminución vvda. Tipo Pionera y red de evacuación de aguas lluvias según informe técnico del 25/04/17. 2da. Modificación: Ampliación 41 días por Res. Ex. N° 1311 del 05/07/17 . CAUSA por trámites de modificación en el permiso de loteo y de edificación, de acuerdo a informe técnico del 27/06/17. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 111 | [13 empty] | 15 | 15 | 16 | 16 | 0 | 1ra. Modificación : Ampliación 70 días por Res. Ex. N° 762 del 27/04/17, CAUSA: Aumento de Vvda. para minusválido, Disminución vvda. Tipo Pionera y red de evacuación de aguas lluvias según informe técnico del 25/04/17. 2da. Modificación: Ampliación 41 días por Res. Ex. N° 1311 del 05/07/17 . CAUSA por trámites de modificación en el permiso de loteo y de edificación, de acuerdo a informe técnico del 27/06/17. | 6.6667 | 6.6667 | Según Res. N° 08 del 07.03.2016, se adjudicó la obra por M$ 2.929.794 con un plazo establecido de 359 días corridos. Posteriormente se firmaron 2 modificaciones de contrato para aumentos de plazo, por cambios en el tipo de viviendas a construir (Pioneros, minusválidos) y tramitación de modificación de loteos y de permisos de edificación, que en total agregaron 111 días corridos a los 359 iniciales, resultando en total en 470 días.-Esto significó un 6,67% adicional de tiempo con relación al plazo inicial estimado Los detalles de las modificaciones de contrato se detallan a continuación: 1° Modificación : Ampliación 70 días por Res. Ex. N° 762 del 27/04/17, CAUSA: Aumento de vivienda para minusválidos, Disminución vivienda tipo Pionera y red de evacuación de aguas lluvias según informe técnico del 25/04/17. 2° Modificación: Ampliación 41 días por Res. Ex. N° 1311 del 05/07/17 . CAUSA por trámites de modificación en el permiso de loteo y de edificación, de acuerdo a informe técnico del 27/06/17. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 03/05/2016 | [14 empty] | 2783305 | 0 | 2783305 | 2929793 | -146488 | En relación a las obras civiles: Res. N° 08 del 07/03/16 adjudica y contrata las obras civiles del proyecto con los siguientes recursos: sector 86.661,45 UF y FNDR. $2.929.794.037-Según la información ingresada existe error en el BIP, dado que el gasto difiere de lo contratado en un 5%. En el SIGFE los gastos corresponden exactamente a lo contratado. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 130 | 130 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se cambia la magnitud del proyecto | De acuerdo a los resultados, la urbanización se asoció a la construcción de 130 viviendas sociales, las que se mantuvieron en ese número. | [12 empty] | 16/08/2017 se constituye la comisión receptora en terreno, luego de inspeccionar la obra y documentación recibe con reserva, otorgando un plazo de 30 días corridos para levantar observaciones. | 16/08/2017 | El director de obras del proyecto certifica con fecha 15/09/2017 , se levantaron las observaciones realizadas por la comisión receptora. | 15/09/2017 | SI | 16/09/2017 |  |  | En Operación |  | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207500% | 4207500% | 0 | 4210900% | 34 | NA | 0 | 4243600% | 327 | 4243600% | 327 | 4249300% | 57 | 4254500% | 52 | 470 | 470 | EL PRIMER PAGO SE PROGRAMO PARA EL MES DE JUNIO, ACUMULANDO EL AVANCE DEL MES DE MAYO Y JUNIO (2 MESES). EL CRONOGRAMA SE ENTREGO POR RESOLUCION DEL SERVIU. Y LA DIFERENCIA DE TIEMPO ENTRE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO Y EL INICIO DEL CONTRATO ES PORQUE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO LICITATORIO PASARON POR CONTRALORIA COMO ASI MISMO EL CONTRATO AL ADJUDICATARIO. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | MINVU elaboró los diseños de las diferentes etapas de este loteo y otros, en el sector sur, en el marco del Plan para el desarrollo de Zonas extremas. | 90800 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 2679835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773015 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 2679835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773015 | NO SE VISUALIZARON MODIFICACIONES A LA FICHA DURANTE EL TRANSCURSO DEL PROYECTO. PERO EL PROYECTO DEL ITEM OBRAS CIVILES SE ADJUDICO CON UN INCREMENTO DEL 10% DE LA FICHA IDI PERMITIDO POR LEY. NO SE CONTRATO CONSULTORIAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929795 | EL MONTO RECOMENDADO PARA EL ITEM OBRAS CIVILES FUE DE $2.679.835, PERO SE ADJUDICO EL CONTRATO POR 2.929.795, APROBADO POR RESOL. EX. DAC Nº603 DEL 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929795 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037258 | EL GASTO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO CONTRATADO, SE REALIZARON MODIFICACIONES DENTRO DEL MONTO CONTRATADO, APROBADO MEDIANTE INFORME TÉCNICO DEL SERVIU. | LA OBRA PRESENTO MODIFICACIONES EN LOS ITEM DE AREAS VERDES, HUBO UN AUMENTO DE PLAZO DE 359 DIAS CORRIDOS A 470 DIAS - EN CONCLUSION 111 DIAS | [14 empty] | 128153.5261 | 0 | 0 | 0 | 3358.8602 | 3782285.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3913797.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712788.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712788.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3642172.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3642172.4009 | -5.1359 | -6.9402 | -3.7044 | -1.902 |  | 28016.7108 | 28016.7108 | El BIP no registra la totalidad del gasto, por lo que fue este fue rescatado en parte por el registro en el SIGFE. El monto contratado es un 1,84% menor al recomendado, por lo que se concluye una buena estimación de los precios de mercado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no tuvo aumentos de costos ni mayores ni inferiores a 10% de lo recomendado total. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2332779 | 2469553 | 5.8631 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 203382 | 215307 | 5.8634 | Real > Recomendado | De acuerdo con los resultados de costos, los indicadores VAC y CAE experimentaron un incremento proporcional de 5,86%. Valor dentro de los margene esperables. | Proyecto no aparece postulado al S.N.I. a la etapa previa de diseños. Se presume que los diseños fueron elaborados por MINVU para poder presentar el proyecto a la etapa de ejecución. La magnitud no tuvo modificaciones y 130 soluciones habitacionales fueron ejecutadas. Sin embargo el proyecto tuvo modificaciones ex-durante, lo que revela que este proyecto, junto con otros del mismo tipo, han tenido cambios, y en consecuencia la poca eficacia de las participaciones ciudadanas, lo que influye en la maduración de los proyectos. Se constató que la información de ejecución en el BIP no es correcta, debido a subregistro del gasto. Los indicadores económicos del proyecto tuvieron un incremento del 5,86%.- Con fecha 16/08/2017 se constituye la comisión receptora en terreno, luego de inspeccionar la obra y documentación recibe con reserva, otorgando un plazo de 30 días corridos para levantar observaciones. El director de obras del proyecto certifica con fecha 15/09/2017 , se levantaron las observaciones realizadas por la comisión receptora. Proyecto entró en operaciones el 16.09.2017. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30425072-0 | CONSTRUCCION LOTEOS HABITACIONALES SECTOR ORIENTE NATALES, ETAPA 1 | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2019 | SI | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | URBANIZACION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | NATALES POSEE LA SEGUNDA CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN Y DÉFICIT HABITACIONAL REGIONAL, EXISTIENDO DEMANDA POR VIVIENDAS, ORGANIZADA DE LARGA DATA, Y SE CUENTA CON SUELO URBANO SERVIU, QUE PERMITIRÁN GENERAR LOTEOS INTEGRADOS SOCIALMENTE PARA ATENDER ESTA DEMANDA HABITACIONAL. | CORRESPONDE A LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA UN LOTEO DE 149 VIVIENDAS, LAS CUALES TENDRÁN UNA SUPERFICIE DE APROXIMADAMENTE 58 MT2, EMPLAZADAS EN UN TERRENO DE APROXIMADAMENTE 3,07 HECTÁREA. LAS PRINCIPALES OBRAS CONTEMPLAN MEJORAMIENTOS DE SUELO, PAVIMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE SERVICIOS, ÁREAS VERDES, EQUIPAMIENTO, ILUMINACIÓN PÚBLICA, SEÑALIZACIÓN, ENTRE OTRAS. | 0 |  |  |  | 14 | 0 | Inspección se realiza por profesionales del SERVIU, por lo que no se contrato servicios de inspección externo. se informa la fecha de inicio y término del proyecto para poder continuar el proceso | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 14 | 0 | De acuerdo a informe Depto. Adm. y finanzas del Serviu, el proyecto no registra gastos administrativos. se informa la fecha de inicio y término del proyecto para poder continuar el proceso | -100 | 14 | 17 | El plazo inicial contractual para Obras civiles Mod. 1 Amplia plazo en 45 días Res. Ex N° 562 del 06/04/2018 aprueba inf. Técnico del 04/04/2018. causa: Atraso en la aprobación de modificación de obras y atraso de parte de EDELMAG por traslado línea media tención. Mod. 2 Amplia plazo en 45 días y aumento ctto. por $42.045.370.- por Res. ex. N° 825 del 17/05/2018, informe técnico del 13/03/2018 Causa: Dar solución a arranques de agua potable y uniones domiciliarias al sgte. proyecto para evitar demoler paños de pavimento en el corto plazo. Mod. 3 Amplia plazo en 75 días y aumento de ctto. por $183.233.151,- por Res. ex. N° 1123 del 05/07/2018, informe técnico del 16/05/2018. Causa: Complementa en Etapa 1, el proyecto de aguas lluvias del Loteo, para dar solución integral a la etapa 1 y siguiente. | 21.4286 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 165 | [13 empty] | 15 | 15 | 17 | 17 | 0 | Mod. 1 Amplia plazo en 45 días Res. Ex N° 562 del 06/04/2018 aprueba inf. Técnico del 04/04/2018. causa: Atraso en la aprobación de modificación de obras y atraso de parte de EDELMAG por traslado línea media tención. Mod. 2 Amplia plazo en 45 días y aumento ctto. por $42.045.370.- por Res. ex. N° 825 del 17/05/2018, informe técnico del 13/03/2018 Causa: Dar solución a arranques de agua potable y uniones domiciliarias al sgte. proyecto para evitar demoler paños de pavimento en el corto plazo. Mod. 3 Amplia plazo en 75 días y aumento de ctto. por $183.233.151,- por Res. ex. N° 1123 del 05/07/2018, informe técnico del 16/05/2018. Causa: Complementa en Etapa 1, el proyecto de aguas lluvias del Loteo, para dar solución integral a la etapa 1 y siguiente. | 13.3333 | 13.3333 | En Obras Civiles, el contrato del proyecto consideró un plazo inicial de 340 días corridos, pero modificaciones posteriores agregaron 165 dias, lo que derivó en un plazo total de 505 dias. Es decir un 48,5% adicional respecto del plazo inicial del contrato. Las modificaciones y sus detalles fueron las siguientes: Modificación N° 1 Amplia plazo en 45 días Res. Ex N° 562 del 06/04/2018 aprueba inf. Técnico del 04/04/2018. causa: Atraso en la aprobación de modificación de obras y atraso de parte de EDELMAG por traslado línea media tensión. Modificación N°2 Amplia plazo en 45 días y aumento de contrato por $42.045.370.- Por Res. ex. N° 825 del 17/05/2018 y el informe técnico del 13/03/2018, para dar solución a arranques de agua potable y uniones domiciliarias a las etapas siguiente y evitar demoler paños de pavimento en el corto plazo. Modificación N° 3 Amplia plazo en 75 días y aumento de contrato en $183.233.151, mediante Res. ex. N° 1123 del 05/07/2018, informe técnico del 16/05/2018, por obras extraordinarias para mejorar proyecto de aguas lluvias del Loteo, y dar solución integral a la etapa presente y siguientes. Inspección se realiza por profesionales del SERVIU, por lo que no se contrato servicios de inspección externo. El plazo real con respecto al recomendado termino siendo un 20,24% mayor. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 02/05/2017 | [14 empty] | 2551805 | 0 | 2551805 | 3665433 | -1113628 | ADJ. CONTRATA L.P. 80/2016, RES. N° 09 DEL 14/03/2017- PROYECTO CON FINANCIAMIENTO MIXTO SECTOR: 133.928,48 UF FNDR : M$ 4.075.072 . Res. ex. N° 825 del 17/05/2018, aprueba aumento Ctto., por $$42.045.370.- .Informe técnico del 13/03/2018. Res. ex. N° 1123 del 05/07/2018, aprueba aumento Ctto. por $183.233.151. Informe técnico del 16/05/2018.(FNDR $65.266.995,- y Sector $117.966.156,-) | BIP < SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 149 | 149 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay modificación en la magnitud | Todas las modificaciones contractuales mencionadas consideraron las mismas soluciones, es decir 149 viviendas sociales, en el entendido que la urbanización se asocia al numero de soluciones que complementará a los recursos ya entregados por el Programa Habitacional del MINVU.- | [12 empty] | Al 03/10/2018 comisión receptora se constituye en terreno revisado lo antecedentes e inspeccionada la obra, reciben con reserva, dando un plazo de 26 días corridos | 03/10/2018 | 29/10/2018 el director de obras del proyecto da por levantada las observaciones realizada en la recepción con reserva. | 29/10/2018 | SI | 29/10/2018 |  |  | En Operación |  | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4251400% | 4251400% | 0 | 4256900% | 55 | NA | 0 | 4280800% | 239 | 4280800% | 239 | 4285700% | 49 | 4286800% | 11 | 354 | 354 | HAY UN AUMENTO ENTRE EL PLAZO DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y SU EJECUCION DEBIDO A QUE LAS BASES DEL PROCESO LICITATORIO DEBEN SER APROBADAS POR CONTRALORIA ASIMISMO COMO LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Proyecto fue postulado primero a la etapa de Diseño y posteriormente a la etapa de ejecución en el Sistema Nacional de Inversiones, de acuerdo a la consecución de las etapas y de comprar certidumbre. | 90800 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 4075072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168252 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 4075072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168252 | EL MONTO RECOMENDADO PARA EL ITEM OBRAS CIVILES NO SE MODIFICO DURANTE LA EJECUCIÓN, EL ITEM CONSULTORIAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SE EJECUTARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193038 | EL MONTO CONTRATADO ORIGINALMENTE FUE DE $3.967.759.635, PERO TUVO DOS AUMENTOS DE OBRA AUMENTO 1 $42.045.370 AUMENTO 2 $183.233.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665433 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731782 | NO SE EXPLICA LA DIFERENCIA EN EL GASTO. | OBRA TUVO AUMENTO RELACIONADO CON LA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS LLUVIAS , | [14 empty] | 122517.4523 | 0 | 0 | 0 | 3211.3629 | 5498545.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5624274.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151853.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151853.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4475021.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4475021.0244 | -8.3997 | -20.4338 | -18.6145 | -13.1377 |  | 30033.6982 | 30033.6982 | En relación a las obras civiles, hubo una disminución de costo contratado de 6,31% inferior al recomendado. La información del BIP indica un menor gasto al registrado en el SIGFE. Según la Unidad técnica, se pago la totalidad del monto contratado. En relación a las obras civiles contratadas, hubo dos modificaciones que significaron tanto aumento de plazo como aumento de costos. Las modificaciones a contrato que implican un aumento de costos se detallan a continuación: Modificación N°2 Amplia plazo en 45 días y aumento de contrato por $42.045.370.- Por Res. ex. N° 825 del 17/05/2018 y el informe técnico del 13/03/2018, para dar solución a arranques de agua potable y uniones domiciliarias a las etapas siguiente y evitar demoler paños de pavimento en el corto plazo. Modificación N° 3 Amplia plazo en 75 días y aumento de contrato en $183.233.151, mediante Res. ex. N° 1123 del 05/07/2018, informe técnico del 16/05/2018, por obras extraordinarias para mejorar proyecto de aguas lluvias del Loteo, y dar solución integral a la etapa presente y siguientes. El aumento del costo por aumento de obras y obras extraordinarias es de un 6% con respecto al monto original del contrato de obra civil. Unidad Técnica no hizo uso de recursos en consultorías (Inspección se realiza por profesionales del SERVIU, por lo que no se contrato servicios de inspección externo)ni en gastos administrativos . | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4690160 | 107312 | 2.288% | Res. ex. N° 825 del 17/05/2018, aprueba aumento Ctto., por $$42.045.370.- .Informe técnico del 13/03/2018. Causa: Dar solución a arranques de agua potable y uniones domiciliarias al sgte. proyecto para evitar demoler paños de pavimento en el corto plazo Res. ex. N° 1123 del 05/07/2018, aprueba aumento Ctto. por $183.233.151. Informe técnico del 16/05/2018.(FNDR $65.266.995,- y Sector $117.966.156,-)- Causa: Complementa en Etapa 1, el proyecto de aguas lluvias del Loteo, para dar solución integral a la etapa 1 y siguiente. Valor moneda nominal año 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto no tuvo re-evaluaciones, sólo modificaciones inferiores al 10% que fueron las indicadas en las modificaciones de plazo,, las que alcanzaron un 5,53% respecto del monto inicialmente contratado, por modificaciones en los proyectos de agua potable, alcantarillado, aguas lluvias, y atrasos en procedimientos de terceros, ademas de disminuciones y aumentos de obra, y obras extraordinarias. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3855569 | 3599035 | -6.6536 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 336146 | 313780 | -6.6537 | Real < Recomendado | Los indicadores VAC y CAE tuvieron una disminución dl 6,65% respecto de los inicialmente calculados, debido a la disminución de la inversión total contratada respecto a la inicialmente estimada., lo que se considera exitoso.- | Proyecto obedeció a los procesos esperados de etapas consecutivas de una iniciativa, es decir, postuló a Diseño y posteriormente a Ejecución. El tiempo transcurrido desde que se aprobó el proyecto para etapa de ejecución hasta el inicio del llamado a licitación fue de 239 días, plazo superior a lo normal, debido a que proyecto no se ejecutó el año de recomendación, si no el año siguiente. El proyecto tuvo un aumento del 48,5% en los plazos de ejecución de la obra civil debido a un problema técnico de diseño, ya que en el transcurso de la ejecución surgió la necesidad de dar solución a etapas siguientes a la etapa presentada, todo lo cual derivó también en cambios al proyecto en análisis (específicamente se busco dar solución a los arranques de agua potable y las uniones domiciliarias de las viviendas del próximo proyecto que enfrenta al actual en construcción, para evitar demoler en un corto plazo paños de calzada recién ejecutados; necesidad de complementar la etapa con el proyecto de aguas lluvias del loteo para dar solución también a las etapas posteriores del proyecto, las cuales se encuentran en licitación). Estas modificaciones al contrato también se traducen en un incremento en el costo del contrato de urbanización., aún cuando el costo final contratado fue inferior al recomendado en un 6,31%, el costo tras las modificaciones aumentó en un 6% durante la ejecución. Se releva que hubo una falta de rigurosidad en cargar información financiera al SIGFE y en el BIP, dado que lo gastado es inferior a lo contratado, por lo que el análisis se concentró en la comparación entre lo recomendado y lo contratado. Tanto en consultoria como en gastos administrativos no se registraron gasto, por lo que la Unidad Técnica absorbió los mismos. La magnitud de la iniciativa se mantuvo en cuanto a su finalidad: urbanización de 149 viviendas. Al 03/10/2018 comisión receptora de SERVIU se constituye en terreno revisado lo antecedentes e inspeccionada la obra, reciben con reserva, dando un plazo de 26 días corridos. El 29/10/2018 el director de obras del proyecto da por levantada las observaciones realizada en la recepción por parte de SERVIU, entrando en operaciones en esa fecha. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121817-0 | CONSTRUCCION URBANIZACION SECTOR SUR PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | URBANIZACION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA ESCASEZ DE TERRENOS Y LOS ALTOS COSTOS DE URBANIZAC., SON UN PROBLEMA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA HABITACIONAL EN LA REGIÓN. UN CONVENIO GORE-MINVU 2015-2020 PERMITIRÁ URBANIZAR TERRENOS CON FNDR Y CONSTRUIR VIVIENDAS CON EL SUBSIDIO HABITACIONAL. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LAS DOS PRIMERAS ETAPAS DEL LOTEO DISEÑADO EN TERRENOS SERVIU, SECTOR SUR. ESTO IMPLICA LA URBANIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 208 SOLUCIONES HABITACIONALES, SIENDO LAS PRINCIPALES PARTIDAS LAS ASOCIADAS A MEJORAMIENTOS DE SUELOS, PAVIMENTACIÓN, AGUAS LLUVIAS, INSTALACIÓN DE REDES DE SERVICIOS, JUEGOS INFANTILES, EQUIPAMIENTO, ENTRE OTRAS MENORES. | 728 |  |  |  | 14 | 9 | Se contrata inspecciÃ³n posterior al inicio del contrato de obra, inicio del proyecto se inspeccionÃ³ por profesionales Serviu. | -35.7143 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | De acuerdo a informe Depto. Finanzas Serviu no registra Gastos administrativos, por lo que se incorpora fechas de inicio y tÃ©rmino de obra para continuar con etapas siguientes. | -100 | 14 | 22 | 1ra. Mod. Por Res NÂ° 59 de 13.01.2017: 120 dÃ­as hasta 17.05.17, Inf. Tec. 27/12/16 Mod. Ctto. en sector por 14.749,72 UF, complementar calidad tÃ©cnica y de diseÃ±o del proyecto. Recursos sectoriales 2d. Mod. Por Res NÂ° 931 de 17.05.2017: 13 dÃ­as hasta 30.05.17 , Mod. ctto sector por 3.023,06 UF, por emplazamiento de construcciÃ³n, cambio de fachadas y cambio de vanos ventana. Recursos sectoriales 3ra. Modif. Por Res NÂ° 1027 de 30.05.2017: 54 dÃ­as hasta 23.07.17, y 127 dÃ­as hasta 30.09.2017, por modificaciÃ³n de proyecto de acuerdo a requerimiento de las familias. Recursos sectoriales | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 260 | [13 empty] | 15 | 15 | 22 | 22 | 0 | Modificaciones de plazos se generÃ³ para complementar calidad tÃ©cnica y de diseÃ±o del proyecto, por emplazamiento de construcciÃ³n, cambio de fachadas y cambio de vanos ventana y por modificaciÃ³n de proyecto de acuerdo a requerimiento de las familias. | 46.6667 | 46.6667 | Dado que el proyecto es complementario al proyecto de loteos asociados a la política habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cualquier modificación al diseño del loteo significa alterar también el proyecto de urbanización, este último materia de análisis ex post. En este caso, nos remitiremos a analizar sólo el proyecto de urbanización y el origen de las modificaciones, aún cuando se hayan originado sobre el proyecto de loteo. En obras civiles, el proyecto tuvo tres modificaciones contractuales que incrementaron el plazo, según se detalla a continuación: 1° Modificación por Res N° 59 del 13.01.2017: aumento de plazo en 120 días hasta 17.05.17, se justifica por informe técnico del 27/12/16. Modificación de contrato en sector por 14.749,72 UF, para complementar la calidad técnica de diseño del proyecto, que afectó los recursos sectoriales. 2° Modificación por Res N° 931 de 17.05.2017: 13 dí­as hasta 17.05.17 , Modificación de contrato en monto sectorial por 3.023,06 UF, por nuevo emplazamiento de 4 edificaciones por pendiente existente, y cambio de 7 fachadas de edificaciones. Recursos sectoriales adicionales. 3° Modificación por Res. N° 1027 de 30.05.2017: aumento de plazo de 54 días hasta 23.07.17, y 127 días hasta 30.09.2017, por modificación del proyecto de acuerdo a requerimiento de las familias en áreas verdes, estacionamientos, Además de modificación de las redes de agua potable y de alcantarillado debido a cambios en el loteo. Además de adicionar ornamentación y equipamiento, cierre perimetral e indemnización. Los recursos adicionales fueron sectoriales.- El total de modificaciones del proyecto significó un aumento de un 46,7% con respecto al plazo recomendado. En Consultoría, se licitó y contrató la asesoría a la inspección técnica por 130 millones de pesos y 270 días de plazo. plazo que es un 35,7% menor al recomendado. Según se aprecia, Se dejó pasar un tiempo antes de iniciar la asesoría a la inspección, finalizando unos meses antes del término de contrato. Esta es una estrategia de la Unidad Técnica para pagar mayores precios a los consultores en plazos menores, de tal manera de iniciar las obras y finalizarlas por parte de SERVIU, que obró como Unidad Técnica. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 14/12/2015 | [14 empty] | 1747709 | 0 | 1747709 | 1963008 | -215299 | Obras Civiles: Res. NÂ° 28 del 26/10/2015 adj. y ctta. L.P. NÂ° 13/2015 proyecto de urbanizaciÃ³n del loteo considera financiamiento FNDR y del Sector 181.712. UF. asociado a subsidio de vivienda FSEV - D.S. 49. UrbanizaciÃ³n loteo financiamiento FNDR $1.833.008.256.y Const. Vvdas. Subsidios Sectoriales 181.712. UF.. ConsultarÃ­as: Adj. y Ctta. Lic. Pub. 38/2016 por Res. Ex. NÂ° 1458 del 11/07/2016, $130.000.000.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 208 | 208 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no se modifica la magnitud | Si bien el proyecto inicial sufrió cambios (3) durante su ejecución, ello revela que el proyecto en su etapa de diseño, no tuvo la maduración necesaria de manera de considerar todos los actores territoriales en el área de influencia del proyecto. Las modificaciones no impidieron ejecutar 208 viviendas ya construidas.- | [12 empty] | 31/07/2017 comisiÃ³n receptora formula acta de recepciÃ³n provisoria del lote recibe con reserva, efectuando las siguientes observaciones: generalidades en Depto. solucionar observaciones planteadas en F1 y en Edificio observaciones planteadas en F19. Obras de urbanizaciÃ³n Ã¡reas exteriores comunes, cierro y otros: remates muro de hormigÃ³n, corregir plomo o nidos en muros, reponer aceras y calzadas marcadas, incorporar contenciÃ³n para niveles de terrenos seÃ±alados,. Plazo para subsanar 56 dÃ­as corridos | 31/07/2017 | 06/10/2017 comisiÃ³n receptora formula acta recepciÃ³n final, recibe con reserva para levantar observaciones en un plazo de 12 dÃ­as corridos. Con fecha 16/10/2017 el director tÃ©cnico de obra certifica tÃ©rmino de obras, dando por levantada las observaciones. | 30/09/2017 | SI | 30/09/2017 |  |  | En Operación | Hubo cambios en el diseño de arquitectura y de ingeniería del proyecto, lo que derivó en mayores plazos y mayores costos del Programa Habitacional Social del MINVU, el que no es materia de análisis aquí, sin embargo afectó el plazo de ejecución del proyecto de urbanización. Esto revela una participación ciudadana previa poco eficaz, porque los cambios fueron solicitados por los beneficiarios después de licitarse el proyecto, en circunstancias que se utiliza la etapa de diseño para justamente recoger los comentarios de los beneficiarios y del entorno al proyecto. | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4211500% | 4211500% | 0 | 4213800% | 23 | NA | 0 | 4230300% | 165 | 4230300% | 165 | 4235200% | 49 | 4245900% | 107 | 344 | 344 | demora en la presentacion del primer estado de pago por el movimiento de tierra masivo que se realizo. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | MINVU presentó la iniciativa al Sistema Nacional de Inversiones a la etapa de EJECUCION y SERVIU lo ejecutó, obrando como Unidad Técnica. | 175200 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 1667776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845356 | 175200 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 1667776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845356 | El contrato supero al monto recomendado en $ 138.507.256, correspondiente al 8% del Ã­tem. | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013009 | Mediante llamado a LicitaciÃ³n PÃºblica ID 638-32-LP15, se solicita la adjudicaciÃ³n de la oferta presentada por la Constructora SALFA que asciendio a un total de $ 1.883.008.256, Ãtem Obras Civiles. Superando la oferta supera en $ 138.507.256, al Ãtem Obras Civiles del proyecto . el monto recomendado fue de $1.744.501.000, un 8% del costo recomendado para el Ã­tem. | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963009 | 1 | BIP = SIGFE | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963008 | 134272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042651 | no se presentan diferencias en SIGFE | Plazo inicial del contrato 520 dÃ­as y en el transcurso del contrato tuvo un aumento de 120 dÃ­as. El contrato supero al monto recomendado en $ 138.507.256, correspondiente al 8% del Ã­tem. | [14 empty] | 247274.9441 | 0 | 0 | 0 | 3358.8602 | 2353877.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604511.2533 | 0 | 162527.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322883.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485411.4202 | 161014.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288463.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449477.2526 | -4.5728 | -5.9525 | -2.779 | -1.4458 |  | 11776.3329 | 11002.226 | En relación con los gastos administrativos, estos no fueron utilizados por Unidad Técnica. Respecto a Obras Civiles el costo real fue un 2,78% menor al monto recomendado, se concluye que el monto de la recomendación esta acorde a los precios de mercado. En relación al ítem Consultaría, el monto contratado fue un 34,27% menor al recomendado. Este contrato asignó el 54% del monto total para el año 2016, y el 46% restante para el año 2017. En la práctica, el gasto fue registrado un 43% del monto total del contrato el año 2016, un 32% el año 2017 y un 25% el año 2018. El costo real fue el 100% del monto contratado, y el -0,93% de diferencia proviene de el cálculo en la actualización de la moneda según el periodo en que fueron gastados los recursos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto de urbanización no tuvo re-evaluaciones, y las modificaciones experimentadas por cambios en el proyecto de loteos (3 durante su ejecución) fueron abordadas con los recursos sectoriales, a través del financiamiento del Programa Habitacional Social. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1545989 | 1524274 | -1.4046 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 134786 | 132893 | -1.4044 | Real < Recomendado | Aún cuando proyecto experimentó cambios (3), la cantidad de Dptos. construidos sigue siendo 208 dptos. | Proyecto obedeció a los procesos esperados de etapas consecutivas de una iniciativa, es decir, postuló a Diseño y posteriormente a Ejecución. El tiempo transcurrido desde que se aprobó el proyecto para etapa de ejecución hasta el inicio del llamado a licitación fue de 165 días, plazo normal dentro del año presupuestario para ejecutar una iniciativa de inversión en moneda presupuestaria. Hubo un atraso significativo entre el plazo inicial contractual y el tiempo total transcurrido. Este tuvo un aumento del 46% debido a un problema de eficacia de la participación ciudadana previa al inicio del mismo, y de problemas técnicos, todo lo cual derivó también en cambios al proyecto inicial, y un incremento en el costo del contrato pero cargado a los recursos sectoriales del programa habitacional del MINVU, el que no es materia de análisis en este caso, pero que impactó en el plazo de este proyecto, dado que el llamado se hizo conjuntamente entre este proyecto y el Programa habitacional del MINVU. Las 3 modificaciones de plazo revelan que el proyecto no estaba maduro tecnicamente; modificaciones de plazos se generan para complementar calidad técnica y de diseño del proyecto, por emplazamiento de construcción, cambio de fachadas, entre otras modificaciones acorde a requerimiento de las familias. Se releva que hubo una falta de rigurosidad en cargar información financiera al SIGFE y en el BIP, dado que lo gastado es inferior a lo contratado. En cuanto a consultoría, se contrató por una menor duración y mayor costo mensual, gastándose la totalidad del monto disponible, siendo un 66,6% del costo inicial de esta asignación. Se presume que hubo una mala estimación en la formulación del proyecto, dado que es dable que la unidad técnica esté en cabal conocimiento de los costos de los profesionales y de las normas y exigencias de sus obras. SERVIU no hizo uso de los gastos administrativos para el llamado a licitación del proyecto. En cuanto a los costos, las modificaciones al proyecto fueron absorbidas por fondos sectoriales (y no del FNDR) del proyecto de "Construcción de los 208 Departamentos" por lo que los costos no repercute en el análisis del proyecto de urbanización sino únicamente los tiempos asociados a dichas modificaciones. Obra fue recibida "Sin observaciones" de acuerdo a certificado del 31/07/2017 del Director técnico de obras de SERVIU. Proyecto entró en operaciones el 30.09.2017.- | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121731-0 | CONSTRUCCION URBANIZACION SECTOR BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2019 | SI | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | URBANIZACION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | PUNTA ARENAS POSEE LA CONCENTRACIÓN DEL DEFICIT HABITACIONAL Y NO TIENE SUELO URBANO QUE PERMITA DESARROLLAR POLITICAS SUSTENTABLES EN ESTA MATERIA, SIENDO NECESARIO GENERAR LOTEOS Y RESERVAS DE SUELO. BARRANCO AMARILLO POSEE UNA DEMANDA HABITACIONAL QUE NO SE QUIERE TRASLADAR DEL SECTOR. | CORRESPONDE A LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA UN LOTEO DE 50 VIVIENDAS SOCIALES DEL FSEV, LAS CUALES TENDRÁN UNA SUPERFICIE DE APROXIMADAMENTE 50 MT2, EMPLAZADAS EN UN TERRENO DE APROXIMADAMENTE 1 HECTÁREA MT2. LAS PRINCIPALES OBRAS CONTEMPLAN MEJORAMIENTOS DE SUELO, PAVIMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE SERVICIOS, ÁREAS VERDES, ILUMINACIÓN PÚBLICA, SEÑALIZACIÓN, ENTRE OTRAS. | 0 |  |  |  | 15 | 8 | Debido a que la normativa exige mayores requerimientos a los supervisores externos estos tiene un mayor costo al considerado en la ficha, debiendo ajustar los valores, se contrató la consultaría hasta la disponibilidad de los recursos , siendo abordado posteriormente la inspección por profesionales del SERVIU. | -46.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 14 | 0 | De acuerdo a lo informado por Depto. Finanzas del SERVIU el proyecto no registra gastos administrativos en esta etapa. Se incorpora fechas de inicio y término de obras para poder continuar con el proceso. | -100 | 14 | 19 | 1 ra. Amplia 60 dias Res. Ex. 76 del 17/01/2018 causa de acuerdo a informe técnico del 12/01/18 se genera por definición de cierre perimetral propietario terreno lote N° 7 (lado oriente) quienes interpusieron en tribunales una demanda el 31/08/17 solicitando paralización de obras. 2da. Ampliación 60 días, Res. Ex. 574 del 06/04/18, informe técnico del 27/03/18, causa No se llega a acuerdo con el vecino demandante por lo que se realiza modificación de arquitectura del proyecto para no afectarlos en el sentido de no aportar aguas al terreno y no tener que demoler y trasladar cierro existente, se ingresa modificación de loteo a DOM. 3ra. Ampliación 120 días y aumento de Ctto. $184.223.249- (Sector $144.942.733.- FNDR $39.280.516), Res. ex. N° 963 del 08/06/18, causa Modificación de loteo Aprobada por DOM, considera aumento, disminuciones y obras extraordinarias detallado en informe técnico del 29/05/18 del Depto. Técnico. 4ta. ampliación 45 días, Res. ex. N° 1734 del 05/10/18, causa atraso de la Municipalidad en la emisión del certificado de número (31 días), lo que generó atraso en el ingreso a aguas Magallanes para la subsanación de observaciones (agua Potable y alcantarillado) al proyecto debido a la modificación de loteo que se debió realizar y mejoramiento a vivienda de discapacitado (informe Técnico del 01/10/18). | 35.7143 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 285 | [13 empty] | 16 | 16 | 19 | 19 | 0 | El proyecto presenta mayor tiempo de ejecución al recomendado debido a que durante su ejecución se presentaron dificultades respecto de vecinos colindantes respecto del cierre perimetral lo cual se vio en tribunales, debiéndose modificar el loteo lo que fue a probación DOM generando atraso en el proceso. | 18.75 | 18.75 | Obras civiles: debido a 5 Resoluciones que modifican el plazo, el plazo de 275 días corridos inicial (fecha término de contrato: 11/02/2018) se extiende a un total de 560 días corridos (fecha término de contrato: 23/11/2018). En suma, son 285 días adicionales a causa de ampliaciones de plazo, los cuales se detallan a continuación: 1° Amplía 60 días, por Res. Ex. 76 del 17/01/2018, según informe técnico del 12/01/18, cierre de la obra colindante con un propietario (lote N° 7 lado oriente), generó que éste interpusiera en tribunales, demanda solicitando paralización de obras. 2° Ampliación 60 días, Res. Ex. 574 del 06/04/18, informe técnico del 27/03/18, por no llegar a acuerdo con el vecino demandante, debido a lo cual se realiza modificación de arquitectura del proyecto para no afectarlo en el sentido de no aportar aguas lluvias al terreno y no tener que demoler y trasladar cierro existente, se ingresa modificación de loteo a DOM. 3° Ampliación 120 días y aumento de Contrato en $184.223.249- (Sector $144.942.733.- FNDR $39.280.516), Res. ex. N° 963 del 08/06/18, debido a modificación del loteo aprobada por DOM, considera aumento, disminuciones y obras extraordinarias detallado en informe técnico del 29/05/18 del Depto. Técnico de SERVIU. 4° Ampliación 45 días, Res. ex. N° 1734 del 05/10/18, causa atraso de la Municipalidad en la emisión del certificado de número (31 días), lo que generó atraso en el ingreso a aguas Magallanes para la asignación de observaciones (agua Potable y alcantarillado) al proyecto debido a la modificación de loteo que se debió realizar y mejoramiento a vivienda de discapacitado (informe Técnico del 01/10/18). Consultorías: esta asignación se contrató posterior al inicio de obras, se contrató por un valor superior a lo estimado inicialmente, en un plazo menor, teniendo una reducción del 46,67% respecto al plazo inicial. Faltó rigurosidad en la estimación de esta asesoría, considerando las tareas a abordar por la misma. Cabe hacer presente que la inspección inicial y final la realizó el mismo SERVIU, siendo asesorado durante la obra en su desarrollo intermedio, lo cual no era el objetivo de dicha contratación. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 12/05/2017 | [14 empty] | 259535 | 0 | 259535 | 580382 | -320847 | Obras Civiles: Res. N° 10 del 17/03/2017 adjudica y contrata por $706.538.484- FNDR y 41.247,99 UF Sectorial, tomada razón con fecha 06/04/2017. Modificación de contrato con, aumento total del Contrato. $184.223.249- (Sector $144.942.733.- FNDR $39.280.516 = 5,55% valor FNDR), Aprobado por Res. ex. N° 963 del 08/06/18 del SERVIU. Causa Modificación de loteo Aprobada por DOM, considera aumento, disminuciones y obras extraordinarias detallado en informe técnico del 29/05/18. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 50 | 50 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no se modifica la magnitud | Se construyeron 50 viviendas sociales de acuerdo a las normas, y la urbanización obedeció a dicha cantidad de soluciones. No obstante, en el proyecto de urbanización, hubo obras adicionales extraordinarias que modificaron en parte las partidas, habiendo aumento y disminuciones de obras, lo cual redundó en un incremento de obras del 5,42% en relación a lo contratado inicial, en lo que le correspondió al proyecto. Cabe señalar que este proyecto fue complementario al Programa Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero el análisis sólo se limitó al proyecto de urbanización. | [12 empty] | El 30/11/2018, la comisión receptora recibe las obras con reserva, encontrándose las siguientes observaciones: Mejoras las terminaciones en cámaras-tapa domiciliarias, mejorar anclaje de basurero, mejorar sellos de acera reforzar en calle señalada, cambiar vidrios quemados por soldadura. se da 10 días corridos de plazo. | 30/11/2018 | Sin observaciones de acuerdo a certificado del 10/12/2018 del Director técnico de obra | 10/12/2018 | SI | 10/12/2018 | sin observaciones |  | En Operación |  | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4256900% | 4256900% | 0 | 4260800% | 39 | NA | 0 | 4281100% | 203 | 4281100% | 203 | 4286700% | 56 | 4291500% | 48 | 346 | 346 | el mayor plazo transcurrido entre la creacion de asignacion y la suscripcion del contrato es porque la primera asignacion se crea al identificar el proyecto para la suscripcion del convenio mandato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | MINVU presentó iniciativa al S.N.I. en cada una de las etapas, en forma consecutiva, para finalmente SERVIU Magallanes ejecutar tanto el diseño como la obra, siendo Unidad Técnica de cada una de las etapas postuladas al S.N.I. | 90800 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 745819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839049 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 745819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839049 | los montos recomendados corresponden al proyecto. | 50930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796749 | Monto Contratado Inicialmente de $706.538.484 y posteriormente se autoriza un incremento de contrato de 39.280.484. correspondiente a muros de contencion y mov. de tierra. | 50930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580382 | 0 | BIP = SIGFE | 50930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580382 | 51294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587146 | probablemente no se ha cargado en el BIP la totalidad de los gastos del contrato. | proyecto con incremento del 5.5% del contrato. | [14 empty] | 122517.4523 | 0 | 0 | 0 | 3278.5161 | 1006342.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132138.5331 | 0 | 62661.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916388.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979049.5774 | 61509.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643011.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704521.2186 | -13.5221 | -37.7708 | -36.1041 | -28.0403 |  | 14090.4244 | 12860.2253 | -Proyecto fue recomendado por un monto en obras civiles de M$ 839.203 (Moneda 2018) y el monto contratado fue un 8,94% menor que el recomendado, a pesar de la Res. N° 963 del 08/06/2018 la cual aumenta el costo del proyecto en M$39.280 (6%) aumentando el monto inicialmente recomendado (M$724.908, moneda 2018) en M$764.189. -Consultorías fue recomendado por un monto de M$ 102.169 (Moneda 2018) y el monto contratado (Res. N° 1851 del 13/09/2017) fue un 48,86% menor que el recomendado. Finalmente, los costos totales en este ítem alcanzan M$51.294, monto que es precisamente el monto estipulado por el contrato. El SIGFE registra la totalidad del gasto, mientras que el BIP sólo registra M$ 14.000 gastados en 2017. -No se registran gastos administrativos. No se cargó la totalidad del gasto en el BIP por parte de la unidad financiera. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 944106 | 39281 | 4.161% | Obras Civiles valor moneda efectiva de pago año 2018. Aumento total del Contrato. $184.223.249- (Sector $144.942.733.- FNDR $39.280.516 = 5,55% valor FNDR), Aprobado por Res. ex. N° 963 del 08/06/18 del SERVIU. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El incremento en el costo de las obras civiles, equivalentes al 5,42% respecto del contratado, se debió al problema de cierre colindante entre el proyecto y un vecino, lo cual obligó a modificar el proyecto, para no dañar al propietario. Esto podría haberse previsto, si el proyecto hubiese tenido una participación ciudadana respecto del impacto en las inmediaciones del mismo, y haber gestionado un acuerdo previo. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 626738 | 545695 | -12.9309 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 56642 | 47576 | -16.0058 | Real < Recomendado | Respecto de las magnitudes, la urbanización se refirió a la asociación con la construcción de 50 viviendas sociales pertenecientes a la política habitacional del Ministerio de Vivienda, las cuales se construyeron en conjunto con la construcción de la urbanización. Claro está que si hubo un cambio en el proyecto de ingenería hubo también un cambio de magnitud del proyecto. Ese cambio, puede considerarse marginal desde el punto de vista del impacto sobre las 50 viviendas, pues aún cuando hubo cambio en las partidas, la urbanización siempre se refirió a 50 viviendas. Además, el analista consideró como relevante esta magnitud y no los metros de tuberías de gas, de electrificación, ó m2 de pavimentos y aceras. Todas las cuales se mantuvieron. | El tiempo transcurrido desde que se aprobó el proyecto para etapa de ejecución hasta la suscripción del primer contrato del proyecto fueron 203 días. Esto debido a que el proyecto no tuvo financiamiento para el año 2016 quedando postergado para el año siguiente (2017). Se releva que hubo una falta de rigurosidad en cargar información financiera al SIGFE y en el BIP, dado que el registro de costo real es significativamente inferior a los montos contratados. En cuanto a consultaría, se contrató por una menor duración y mayor costo mensual, gastándose la totalidad del monto disponible de M$ 52.254, un 48,86% menor a lo aprobado. Esta asignación no fue bien estimada en la pre-inversión, dado que es dable que la unidad técnica esté en cabal conocimiento de los costos de los profesionales y de las normas y exigencias de sus obras. SERVIU no hizo uso de los gastos administrativos para el llamado a licitación del proyecto, lo que se considera un ahorro. La magnitud de la iniciativa se mantuvo en cuanto a su finalidad: urbanización de 50 viviendas. En todo caso, las obras tuvieron cambios, debido a problemas con el cierre colindante con un vecino, lo que revela lo poco eficaz de la participación ciudadana asociada a este proyecto, lo que derivó en un cambio en el proyecto y aumento relevante en el plazo (285 días adicionales). Obra tuvo una recepción definitiva "Sin observaciones" de acuerdo a certificado del 10/12/2018 del Director técnico de obras de SERVIU. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30059989-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE VICENTE PEREZ BARRIA, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2019 | SI | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EXISTE EN EL ÁREA UN DÉFICIT DE CONECTIVIDAD Y DE EQUIPAMIENTO URBANO, LO QUE DIFICULTA EL DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN HACIA EL SECTOR Y LOCALMENTE. EL ÁREA CUENTA CON UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD (CONSULTORIO) Y UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL (LICEO). | EL PROYECTO CONSIDERA UNA INTERVENCIÓN EN EL SECTOR DE CALLE VICENTE PEREZ BARRIA COMPRENDIDO ENTRE CALLES CLUB HÍPICO Y MANANTIALES, ADEMAS DE INCORPORAR LOS TRAMOS DE CALLE OSORIO Y VELASTEGUI QUE CONECTAN A LA MISMA CON VIAS NORTE SUR PARALELAS (STAMBUK Y JORGE MONTT). EN RESUMEN SE PUEDE OBSERVAR QUE LA INTREVENCION EN CALLE VICENTE PEREZ BARRIA ES DE: CALZADA DE HCV E= 0,17 M,. CON UN TOTAL A EJECUTAR DE 4467 M², ADEMÁS DE 1367 M² DE ACERAS DE 0,07 M DE ESPESOR. PARA CALLE OSORIO CORRESPONDE UNA INTERVENCION DE : CALZADA DE HCV E= 0,17 M., CON UN TOTAL A EJECUTAR DE 330 M², ADEMÁS DE 137 M² DE ACERAS DE 0,07 M DE ESPESOR. Y PARA CALLE VELASTEGUI CORRESPONDE UNA INTERVENCION DE : CALZADA DE HCV E= 0,17 M., CON UN TOTAL A EJECUTAR DE 664 M², ADEMÁS DE 152 M² DE ACERAS DE 0,07 M DE ESPESOR. CONSIDERA ADEMAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO ALUMBRADO PUBLICO, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, ESTACIONAMIENTO, MUROS DE CONTENCION PARA REFORZAR LA ESTABILIDAD DE CALLE VICENTE PEREZ, DADA LA DIFERENCIA DE COTAS CON CALLE STIPICIC. | 25000 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 12 | 7 | Presenta diferencia en los plazos ya que parte del proyecto fue fiscalizado por profesionales del SERVIU. | -41.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | Diferencia de plazo se genera debido a que para dar inicio al proceso expropiatorio primero se debe gestionar el decreto expropiatorio que autoriza realizar dicho acto, posteriormente se debe contratar a los peritos externos para realizar la respectiva tasación, instrumento con el cual se realiza el proceso para concretar. | -50 | 13 | 2 | Recursos de gastos administrativos son remitido desde el GORE a nuestro Servicio como unidad técnica mandatada, lo cual se va rindiendo mensualmente por depto. de Administración y Finanzas del Serviu. | -84.6154 | 12 | 44 | El proyecto se contrata por etapas conteniendo cuatro contratos de obras. | 266.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 14 | 14 | 44 | 44 | 0 | Diferencia en la ejecución del plazo se debe a que el proyecto se contrató por etapa, considerando que existía un área a expropiar. | 214.2857 | 214.2857 | Las obras civiles tuvieron un significativo aumento de plazo, el plazo real fue de 44 meses, lo que es un 268% mayor al plazo recomendado. En Consultorías la recomendación excedió en 6 meses el plazo utilizado para el ítem (41,67% menor), en el caso de Gastos Administrativos la diferencia es de 11 meses entre lo recomendado y lo real (85,38% menor). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 03/03/2015 | [14 empty] | 730758 | 38364 | 769122 | 1013952 | -244830 | 1) L.P. N° 50.2014 Adj. Y Ctta. Por Res. Exta. N° 238 del 09/02/2015, por $269.913.803.-Plazo 120 días; 2) L.P. N° 26/2015 se adj. Y ctta. Por res. Ex. N° 1866 del 08/09/2015 por $279.356.522.-Plazo 126 días; 3). N° 72/2016 Adj. Y Ctta. Res. Ex. N° 2508 del 22/11/2016, por $165.576.510.- plazo 120 días. y 4) L.P. 72/2017 adjudicada y contratada por Res. Ex. N° 272 del 19/02/2018, por $ 309.497.667 - Salfa -Plazo 210 días - | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 808 | 808 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay modificación en la longitud del proyecto | No hay diferencias en las magnitudes, entre lo recomendado y real. | [12 empty] | El proyecto se fue recepcionando por cada uno de sus contratos | 18/10/2018 | Recepción sin observaciones por parte de la comisión técnica. | 18/10/2018 | SI | 10/10/2018 |  |  | En Operación |  | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4047300% | 4187800% | 1405 | 4192500% | 47 | 4227800% | 353 | 4204400% |  | 4204400% |  | 4206600% | 22 | 4227800% | 212 | 1805 | 400 | El Mandato Completo e Irrevocable fue firmado el 14.11.2014 y el primer contrato tiene fecha 09.02.2015, lo que entrega una diferencia de fechas aceptables, si tomamos en consideración los plazos que demora un proceso licitatorio. No existen diferencias importantes de plazo que ameriten un mayor análisis. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO |  | 14401 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 226408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241973 | 37780 | 0 | 0 | 24106 | 450 | 1073936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136272 | Sin observaciones. Montos aprobados por el Core en la 28ª Sesión Ordinaria de fecha 06 de octubre de 2014. (OF. ORD Nº298AC/2014, de fecha 06.10.2014) | 23600 | 0 | 0 | 37914 | 450 | 1024345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086309 | Montos contratados, concuerdan con lo pagado o gastado. Consideran la I, II, III y IV etapa del proyecto. | 15810 | 0 | 0 | 37985 | 450 | 960157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014402 | 450 | BIP > SIGFE | 15810 | 0 | 0 | 37985 | 0 | 960157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013952 | 17040 | 0 | 0 | 38971 | 0 | 1003852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059863 | Montos pagados totales para cada Ítem Presupuestario. Consideran la I, II, III y IV etapa del proyecto. | El citado proyecto fue ejecutado en 4 etapas, las que se describen a continuación: Las dos primeras etapas intervinieron el sector comenzando desde calle Manantiales al Sur, ambos contratos tenían como prioridad realizar la calzada y aceras de Calle Vicente Pérez Barría, además contempló la construcción de muros de contención para salvar los desniveles del sector. Estos muros entregan un confinamiento del área. Al circular hoy en día por esa calle uno puede observar que el sector quedo confinado entregando un ordenamiento y funcionalidad del mismo. La tercera etapa contemplo pavimentación de calzadas y aceras, esta vez se intervino desde calle Club Hípico al norte. Finalmente, de etapa IV, considero la expropiación de dos terrenos, los que entregaron conectividad a esta calle y pavimentación de calzada y aceras. El proyecto cumplió su objetivo, entregó una nueva vía de conectividad desde calle Club Hípico a Calle Manantiales, ordenó el entorno de la parte baja de la Villa Club Hípico, entregando un espacio iluminado y seguro para el desplazamiento vehicular como peatonal. | [14 empty] | 54927.7364 | 0 | 0 | 35046.7858 | 654.7439 | 1561374.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652003.986 | 0 | 30191.3682 | 0 | 0 | 46647.5046 | 581.5949 | 1284759.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362180.2821 | 20433.7655 | 0 | 0 | 46647.5046 | 581.5949 | 1203782.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271445.4895 | -17.5438 | -23.0362 | -22.9024 | -6.661 |  | 1573.5712 | 1489.83 | El ítem más relevante de esta iniciativa es el de obras civiles la que presenta una disminución de un 17,7% entre los valores recomendados y del monto contratado y de un 22,9% menor con el costo real. Se aprecia un importante incremento de los gastos de expropiación en un 33% no explicado por la entidad responsable (se realizaron 2 expropiaciones para la última etapa del proyecto). Existe un saldo de $245.209 millones que no fue cargado en el BIP pero si en el SIGFE, y que no fue posible rescatar durante el proceso ex post. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | A pesar de que el proyecto se desarrollo en varios contratos el proyecto no sufrió modificaciones (reevaluaciones). | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 110670 | 110670 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se observa que no hay modificaciones entre el indicador económico del VAN entre lo recomendado y real, sin embargo como existe una variación en el monto de inversión también este factor debería estar influenciado. En todo caso como la inversión real fue menor a la recomendada, el proyecto mejora el rendimiento del indicador VAN Social. | I. Plazos: El proyecto fue ejecutado en 4 etapas; la última etapa consideró la expropiación de 2 terrenos en la última etapa. El plazo real de obra civil fue un 268% mayor al remendado, mientras el resto de los ítem tuvieron plazos reales menores a lo recomendado. II. Costos: El proyecto se contrata por etapas conteniendo cuatro contratos de obras civiles por los siguientes montos: $269.913.803 (Res. N° 238, año 2015), $279.356.522 (Res. N° 1866, año 2015), $165.576.510 (Res. N°2508, año 2016) y $309.497.667 (Res. N°272, año 2018). La costos reales de obra civil fueron un 22,9% menores a los costos recomendados. Los costos reales de expropiación fueron un 33,1% mayores a los recomendados para dicho ítem.0 III. Magnitudes. Sin cambios. IV. Generales: El proyecto hoy día esta en plena operación, cumpliendo los objetivos para el cual fue concebido que es mejorar la conectividad de vialidad urbana en el sector nor - oriente de la ciudad de Punta Arenas. | ROBERTO AGUERO B. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30460581-0 | MEJORAMIENTO CALLE OSCAR VIEL, COMUNA DE PORVENIR. XII REGION | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIAL, CALLE OSCAR VIEL, TRAMO ESMERALDA ¿ FRANCISCO SAMPAIO, DE LA COMUNA DE PORVENIR, MEJORARÁ LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SECTOR. ADEMÁS, SU EJECUCIÓN PERMITIRÁ DAR CONTINUIDAD VIAL Y DARÁ SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO EN EL SECTOR, DONDE LA VÍA ACTUALMENTE ES DE MATERIAL GRANULAR POR LO QUE EN INVIERNO Y POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO INVERNAL, EL DESPLAZAMIENTO TANTO VEHICULAR COMO PEATONAL SE TORNA DIFICULTOSO. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO VIAL DE LA CALLE OSCAR VIEL, ENTRE LOS TRAMOS ESMERALDA- FRANCISCO SAMPAIO. LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN VIAL CONSIDERA 341 (M) DE LONGITUD. EL PROYECTO CONSIDERA CALZADAS EN HCV DE ESPESOR, E=0,16 Y UN ANCHO DE 7 M. LAS VEREDAS TIENEN UN ESPESOR DE 0,07 (M) Y CONSIDERAN UN ANCHO DE 1.5 (M). EL PROYECTO EN RESUMEN, CONTEMPLA TODAS LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y ANEXAS DEL PROYECTO NECESARIO PARA SU ÓPTIMA EJECUCIÓN. | 5465 |  |  |  | 12 | 6 | No se contrata servicios consultoría externo, ya que se realiza con profesional del SERVIU. Se incorpora fecha de inicio y termino del proyectos de acuerdo a actas, periodo en el cual profesional del SERVIU realiza labores de inspección. | -50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 0 | De acuerdo a lo señalado por Depto. de finanza del SERVIU no se utilizaron gastos administrativos. para efecto de continuar con el proceso se incorporan las fecha de entrega de terreno y recepción del proyecto | -100 | 10 | 6 | Se llama licitación por un periodo menor al establecido en ficha IDI | -40 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | Se llama licitación por un periodo menor al establecido en ficha IDI. | -53.8462 | -53.8462 | Se aprecia una disminución importante del tiempo entre lo recomendado y lo ejecutado realmente. Es opinión del analista que se aprovecho al máximo las condiciones climáticas imperantes en la zona, (de verano), ya que la obra se inicio en el mes de Enero. | Variación del -100% al -50% | Un año | Dos Años | Variación de -100% a -50% | 26/01/2018 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Res. Exta. N° 2633 del 28/12/2017, del Serviu Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, se contrata y adjudica por $272.817.773- licitación Pública N° 66/2017 por $272.817.773- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 341 | 341 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencias entre las magnitudes aprobadas y reales. | No existen variaciones sobre las magnitudes recomendadas y las ejecutadas.en ambos casos son 341 metros de calzada. | [12 empty] | No presentó observaciones | 25/07/2018 | Con fecha 02/08/2018 la comisión receptora nombrada por Res. Exta. N° 1298 del 30/07/2018, procede a recibir la obra del proyecto sin observaciones y con los antecedentes detallado en el acta, estableciendo como fecha de término del plazo el 25/07/2018 | 25/07/2018 | SI | 25/07/2018 | No hay |  | En Operación | Fotos del proyecto antes de su intervención | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ROBERTO AGUERO B. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | 4260100% | 4276800% | 167 | 4290900% | 141 | NA | 0 | 4309700% | 188 | 4309700% | 188 | 4312600% | 29 | 4325000% | 124 | 649 | 482 | El Mandato Completo e Irrevocable fue firmado el 19.07.2017 y el primer contrato tiene fecha 28.12.2017, lo que entrega una diferencia de fechas aceptables, si se consideran los plazos administrativos que significa una licitación, adicionando que se debió realizar una segunda licitación, producto de que no se presentaran oferentes en el primer llamado. Tras lo anterior, no existen diferencias de plazo que involucren una gestión administrativa ineficiente.. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | Diseños confeccionados con recursos propios del SERVIU | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 226382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245382 | 19741 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 248274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269111 | Sin observaciones. Montos aprobados por el Core en la 16° Sesión Ordinaria de fecha 19.06.2017 (Of. Ord. N°169 AC/2017, de fecha 21.06.2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272818 | Se adjudica el contrato de obras civiles por un monto superior al aprobado para dicho ítem en un 1,4%. considerándose dentro del monto adicional total, posible de adjudicar, según lo establecido en la ley de presupuestos. No se registran movimientos en gastos administrativos, ni solicitudes realizadas por la Unidad Técnica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272818 | 272818 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se adjudica el contrato de obras civiles por un monto superior al aprobado para dicho ítem en un 1,4%. considerándose dentro del monto adicional total, posible de adjudicar, según lo establecido en la ley de presupuestos. El monto ingresado en Gasto (Corregido) es el valor real cancelado. No se registran movimientos en los ítems de gastos administrativos y consultorías. | Respecto a los antecedentes archivados en la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE, no se registran observaciones negativas asociadas a la iniciativa en materia. Conforme a las situaciones positivas, se puede rescatar que el proyecto no se sometió a modificaciones de contrato, por lo cual se deduce que existió una correcta evaluación del diseño licitado, lo cual se tradujo en un termino de contrato sin intervenciones y ajustes en terreno, además de que la empresa contratista haya podido terminar sus labores en los plazos establecidos, cumpliendo con los estados de pago programados, no alterando las cajas y flujos presupuestarios de este ente financiero. | [14 empty] | 25514.6261 | 0 | 0 | 0 | 1416.2134 | 320880.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347811.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327153.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327153.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327153.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327153.6992 | -5.9394 | -5.9394 | 1.9549 | 0 |  | 959.395 | 959.395 | Respecto de las obras propiamente tal se ajustaron a las magnitudes indicadas en la formulación y evaluación de las iniciativa, así como en los costos de las obras civiles, existiendo una desviación menor de 1,95%. Se aprecia de que no se ejecutaron los recursos destinados a los gastos administrativos y consultarías situación que deberá ser analizada en futuros proyectos similares. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODOLFO BARRIENTOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ROBERTO AGUERO B. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no se reevaluo, por lo que se aprecia una buena gestión en la confección de los diseños como en la ejecución propiamente tal, tanto de la unidad técnica como de la empresa contratista. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 15 | 15 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones de los indicadores económicos entre lo recomendado y el indicador final (basado fundamentalmente en el nivel de inversión similar ya que se debería efectuar una medición del tránsito vehícular). | I. Plazos: Se llama a licitación por un periodo menor al recomendado (12 meses), a pesar de recurrir a una segunda licitación (Licitación N°66/2017) por ausencia de oferentes en el primer llamado. Se incorpora fecha de inicio y termino de obra civil de acuerdo a actas. La obra civil se ejecuta en 180 días corridos, cifra 120 días menor al plazo recomendado. II. Costos: Se adjudica el contrato de obras civiles por un monto superior al aprobado para dicho ítem en un 1,95%. considerándose dentro del monto adicional total, posible de adjudicar por ser menor al 10%, según lo establecido en la ley de presupuestos. No se registran movimientos en gastos administrativos, ni solicitudes realizadas por la Unidad Técnica. No se contrata servicios de consultaría externos, ya que se realiza con profesional del SERVIU. | ROBERTO AGUERO B. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30413125-0 | CONSTRUCCION CALLE EUSEBIO LILLO SUR, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIAL, EUSEBIO LILLO, DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS, MEJORARÁ LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SECTOR. ADEMÁS, SU EJECUCIÓN PERMITIRÁ DAR CONTINUIDAD VIAL Y DARÁ SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO EN EL SECTOR, DONDE LA VÍA ACTUALMENTE ES DE MATERIAL GRANULAR POR LO QUE EN INVIERNO Y POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO INVERNAL, EL DESPLAZAMIENTO TANTO VEHICULAR COMO PEATONAL SE TORNA DIFICULTOSO. | EL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LA CALLE EUSEBIO LILLO SUR, ENTRE LOS TRAMOS DANIEL CRUZ Y TOMAS COCHRANE, UBICADA EN LA COMUNA DE PUNTA ARENAS. EL PROYECTO TIENE UNA LONGITUD DE 296.71 M. CONSIDERA LOSA DE HCV CON 0,17 (M) DE ESPESOR Y ACERAS DE 0,07 (M) DE ESPESOR. | 0 |  |  |  | 11 | 9 | Consultaría inicia un mes después del inicio de obra, periodo en el cual fue fiscalizado por profesionales del SERVIU. Duración de consultoría de acuerdo a ejecución del proyecto y recursos disponibles. | -18.1818 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 0 | De acuerdo a información de Depto. Finanzas SERVIU, proyecto no registra gastos administrativos. Para poder continuar con el proceso se incorpora las fecha de inicio y término del proyecto | -100 | 10 | 12 | Por modificación del contrato donde se incorporan aumentos de obra y obras extraordinarias, las que para su concreción primero se debía tener aprobación del Gobierno Regional, modificar convenio mandato y respectivas resoluciones, demorando este proceso. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 120 | [13 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | Por modificación del contrato donde se incorporan aumentos de obra y obras extraordinarias, las que para su concreción primero se debía tener aprobación del Gobierno Regional, modificar convenio mandato y respectivas resoluciones, demorando este proceso. | 0 | 0 | - Se aprecia que no existió tiempo muerto en la ejecución de la iniciativa. -El plazo real de obra civil fue un 16,67% mayor que el recomendado; el contrato de obra original constaba de 230 días corridos de plazo, a los cuales se sumaron 2 ampliaciones de plazo: 60 días (Res. N° 8, 18 diciembre 2017) y otros 60 días corridos (Res. N° 499, 26 marzo 2018) por modificaciones en el contrato. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 03/05/2017 | [14 empty] | 586202 | 0 | 586202 | 875325 | -289123 | L.P. N° 36/2016, SE ADJUDICA Y CONTRATA POR RES. . N°08 DEL 14/03/2017. Mod. N° 1 Amplía plazo a 60 días por res. Ex. N° 2525 del 18/12/2017, informe técnico del 12/12/2017. Mod. N° 2 Amplia plazo 60 días, disminuye, aumenta y obras extraordinarias por un total de $75.595.788.- aprobado por Res. Ex. N° 499 del 26/03/18, informe técnico del 12/12/2017. Causa: Se aprueba solicitud de recursos desde el GORE y se firma mandato suplementarios aprobado por Res. Exta N° 411 del 12/03/2018 del SERVIU | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 297 | 297 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La modificaciones que se realizan al proyecto está dentro del límite del mismo no afectando su magnitud | Se observa que no existen modificaciones entre la cantidad de metros intervenidos y la recomendada. | [12 empty] | No tiene | 18/04/2018 | El 02 de mayo de 2018 la comisión receptora nombrada por Res. Exta. N° 673 del 25/04/2018, recibe las obras de la licitación sin observaciones | 18/04/2018 | SI | 18/04/2018 | sin observaciones |  | En Operación | Modificaciones del proyecto se generan por visita a terrenos de Intendente, SEREMI, Directivo y equipo técnico del Serviu. | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4244500% | 4244500% | 0 | 4246500% | 20 | NA | 0 | 4280800% | 343 | 4280800% | 343 | 4285800% | 50 | 4291500% | 57 | 470 | 470 | demora en la licitacion. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | Realizado con recursos propios del SERVIU de la Región de Magallanes | SI | SERVICIO |  | 18828 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 939954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959828 | 18828 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 939954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959828 | no sufre cambios el monto recomendado para cada item | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884324 | Obras Civiles: Monto Original Contratado $792.528.344, Aumento de Contrato $75.592.788, Monto total $ 868.124.132. Aumento dice relación con la construcción de un terraplén para la calle. | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884325 | 9000 | BIP > SIGFE | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875325 | 14587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897788 |  | Aumento de Contrato $75.592.788. Aumento dice relación con la construcción de un terraplén para la calle. | [14 empty] | 25404.3029 | 0 | 0 | 0 | 1411.4168 | 1268291.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295107.4062 | 0 | 19762.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065733.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085495.8252 | 19762.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060061.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079823.7764 | -16.1849 | -16.6228 | -16.4182 | -0.52253 |  | 3635.7703 | 3569.2308 | Se observa que los montos contratados en obras civiles son inferiores a los valores recomendados en un -15,97%, significando una sobrevaloración del presupuesto en la etapa de formulación de la iniciativa. Lo mismo ocurre con el ítem de consultorías en una magnitud de -22,1%. Los costos reales poseen una variación menor con respecto a los montos contratados,y no pudo identificarse en el proceso ex post. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1080008 | 75596 | 7% | Modificación de obras civiles, (disminuye, aumenta y obras extraordinarias), aprobados por Res. Ex. N° 499 del 26/03/18 del Serviu, de acuerdo a , informe técnico del 12/12/2017. moneda nominal 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se realizaron reevaluaciones, sin embargo existen modificaciones de obra y obras extraordinarias que significaron un 7% con respecto al contrato original. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 28000 | 28000 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 6.34 | 6.34 | 0 | Real = Recomendado | Existe una menor inversión final de un 17% aproximadamente derivado del menor costo de las obras civiles, por lo tanto esta menor inversión debería resultar en mejores indicadores de rentabilidad. | I. Plazos: Aumento de plazo por modificación de contrato debido a aumento de obras para complementar la calidad técnica y de diseño del proyecto se agregan obras de soterramiento eléctrico y áreas verdes para protección del talud de la obra. Aumento de plazo total: 120 días. II. Costos: Aumento del costo en $75.595.788 por modificación al proyecto ($31.621.956 proyecto eléctrico, y de $43.973.832 protección talud), lo que aumento un 9% con respecto al contrato original. El proyecto en la actualidad se encuentra en plena operación y esta cumpliendo los objetivos para el cual fue ejecutado, principalmente con mejorar la conectividad sur - norte de la ciudad de Punta Arenas y viceversa. | ROBERTO AGUERO B. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30479806-0 | MEJORAMIENTO CALLE IGNACIO CARRERA PINTO. SECTOR PONIENTE, PUNTA ARENAS. | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIAL CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, TRAMO BAHÍA DECEPCIÓN Y 660 METROS APROX. AL PONIENTE DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS, MEJORARÁ LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SECTOR. ADEMÁS, SU EJECUCIÓN PERMITIRÁ DAR CONTINUIDAD VIAL Y DARÁ SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO EN EL SECTOR, DONDE LA VÍA ACTUALMENTE ES DE MATERIAL GRANULAR POR LO QUE EN INVIERNO Y POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO INVERNAL, EL DESPLAZAMIENTO TANTO VEHICULAR COMO PEATONAL SE TORNA DIFICULTOSO. EL PROYECTO VIAL CONSOLIDARA EL SECTOR PONIENTE, DONDE SE EJECUTARÁN LOS FUTUROS PROYECTOS HABITACIONALES. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO VIAL DE LA CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, TRAMO BAHÍA DECEPCIÓN Y 660 METROS APROX. AL PONIENTE DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS. EL PROYECTO CONSIDERA LA PAVIMENTACIÓN DE LOS TRAMOS EXISTENTES. LOS TRAMOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN LA ACTUALIDAD CON UNA CARPETA DE RODADO GRANULAR. EL PROYECTO CONSIDERA CALZADAS EN HCV DE ESPESOR, E=0,18 Y UN ANCHO DE 8 (M). APROX. LAS VEREDAS TIENEN UN ESPESOR DE 0,07 (M) Y CONSIDERAN UN ANCHO DE 1.5 (M).CON UN TOTAL DE 2171 (M2). LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN VIAL CONSIDERA 660 (M) DE LONGITUD APROX. TAMBIÉN SE CONSIDERAN MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO. 150 (ML) APROX. EL PROYECTO EN RESUMEN, CONTEMPLA TODAS LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y ANEXAS DEL PROYECTO NECESARIO PARA SU ÓPTIMA EJECUCIÓN. | 0 |  |  |  | 12 | 0 | INSPECCIÓN DEL PROYECTO REALIZADA POR PROFESIONALES DEL SERVIU, POR LO QUE NO CONTRATÓ SERVICIOS EXTERNOS. PARA CONTINUAR CON EL PROCESO SE INGRESAN LAS FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LA OBRA. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SERVIU EL PROYECTO NO PRESENTA GASTOS ASOCIADOS. SE INCORPORAN FECHA DEL INICIO Y TERMINO DEL CONTRATO DE OBRAS PARA PODER CONTINUAR CON EL PROCESO | -100 | 10 | 14 | 1RA. MOD. POR RES. N° 2396 DEL 01/12/2017, AMPLIA PLAZO EN 120 DÍAS-SIN AUMENTO DE OBRA. CAUSA EN INFORME TÉCNICO DEL 20/11/2017.- DEBIÓ A QUE SE DEBE COMPLEMENTAR SOLUCIONES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA LOTEOS HAB. SAN IGNACIO 5 Y 6, LOTEOS QUE ESTÁ FUERA DE ÁREA CONCESIÓN DE LA EMPRESA SANITARIA, LO CUAL GESTIONA LA OTRA EMPRESA. 2DA. MOD. POR RES. N° 1004 DEL 14/06/2018, AMPLIA PLAZO EN 45 DÍAS- SIN PAGO ADICIONAL. INFORME TÉCNICO DEL 12/06/2018 CAUSA: ESPERA DE APROBACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL A LAS MODIFICACIONES DE OBRA SOLICITADA AL GORE POR OF. N° 1280 DEL 05/06/2018. 3RA. MOD. POR RES. N° 1334 DEL 03/08/2018, AUMENTO DE PLAZO POR 65 DÍAS Y DE CONTRATO POR $82.529.172.- INFORME TÉCNICO DEL 10/05/2018, CAUSA: MEJORAR Y COMPLEMENTAR EL PROYECTO, NUEVAS PARTIDAS PARA UNA MEJOR FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD AL SECTOR, IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE NOMBRES DE CALLES, PREVENTIVAS Y DE DEMARCACIÓN DE CALZADAS COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN VIAL, OBRAS PARA SEGURIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LO QUE GENERA AUMENTO DE PLAZO Y CONTRATO. AUMENTO DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIA SEGÚN INFORME TÉCNICO DE FECHA 10/05/2018. 4TA. MOD. POR RES. N° 1688 DE OCT/2018, AUMENTO PLAZO 21 DÍAS, SIN AUMENTO CTTO. INFORME TÉCNICO DEL 13/09/2018 CAUSA: PERMITIR SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS A CONDOMINIO SAN IGNACIO 5 Y 6. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 251 | [13 empty] | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | 1RA. MOD. POR RES. N° 2396 DEL 01/12/2017, AMPLIA PLAZO EN 120 DÍAS-SIN AUMENTO DE OBRA. CAUSA EN INFORME TÉCNICO DEL 20/11/2017.- DEBIÓ A QUE SE DEBE COMPLEMENTAR SOLUCIONES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA LOTEOS HAB. SAN IGNACIO 5 Y 6, LOTEOS QUE ESTÁ FUERA DE ÁREA CONCESIÓN DE LA EMPRESA SANITARIA, LO CUAL GESTIONA LA OTRA EMPRESA. 2DA. MOD. POR RES. N° 1004 DEL 14/06/2018, AMPLIA PLAZO EN 45 DÍAS- SIN PAGO ADICIONAL. INFORME TÉCNICO DEL 12/06/2018 CAUSA: ESPERA DE APROBACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL A LAS MODIFICACIONES DE OBRA SOLICITADA AL GORE POR OF. N° 1280 DEL 05/06/2018. 3RA. MOD. POR RES. N° 1334 DEL 03/08/2018, AUMENTO DE PLAZO POR 65 DÍAS Y DE CONTRATO POR $82.529.172.- INFORME TÉCNICO DEL 10/05/2018, CAUSA: MEJORAR Y COMPLEMENTAR EL PROYECTO, NUEVAS PARTIDAS PARA UNA MEJOR FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD AL SECTOR, IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE NOMBRES DE CALLES, PREVENTIVAS Y DE DEMARCACIÓN DE CALZADAS COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN VIAL, OBRAS PARA SEGURIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LO QUE GENERA AUMENTO DE PLAZO Y CONTRATO. AUMENTO DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIA SEGÚN INFORME TÉCNICO DE FECHA 10/05/2018. 4TA. MOD. POR RES. N° 1688 DE OCT/2018, AUMENTO PLAZO 21 DÍAS, SIN AUMENTO CTTO. INFORME TÉCNICO DEL 13/09/2018 CAUSA: PERMITIR SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS A CONDOMINIO SAN IGNACIO 5 Y 6. | 16.6667 | 16.6667 | Se aprecia un significativo aumento en los plazos de las obras civiles (44,3%) derivado de ampliaciones de plazo al contrato para complementar soluciones de servicios de alcantarillado y de agua potable para loteos habitacionales y modificaciones de obras (incrementos de recursos) que debieron ser aprobadas por el Consejo Regional. El proyecto tuvo modificaciones sustanciales en los plazos estipulados (Res N°:2396, 1004, 1334, 1668) : la primera ampliación por 120 días corridos debido a modificación del contrato de obras con el objeto de complementar el proyecto (lo que corre la fecha de termino de obra al 21/06/18), una segunda ampliación de plazo por 45 días por retraso en la aprobación por parte del GORE del aumento del monto contratado debido a aumento de obras y obras extraordinarias dado el plazo contractual de ejecución próximo a expirar, y de 65 días para contar con el tiempo requerido para aumento de obra y obras extraordinarias con el objeto de complementar la calidad técnica y de diseño del proyecto (lo que corre la fecha de termino de obra al 09/10/18). Finalmente, se realiza una cuarta ampliación por 21 días para obras que permiten el suministro de servicios básicos de los Condominios aledaños San Ignacio N° 5 y 6 (nueva fecha de término 30/10/2018). La recepción de la obra con fecha 12/11/2018 fue objetada por la comisión receptora, la cual se entrego un plazo de 18 días para subsanar las observaciones. La recepción definitiva fue 28/11/2018. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 23/08/2017 | [14 empty] | 1121414 | 0 | 1121414 | 568599 | 552815 | L.P. 23/2017 SE ADJ. Y CTTA. POR RES. N° 23 DEL 23/07/2017, POR $ 1.038.883.880.- RES. N° 1334 DEL 03/08/2018, AUMENTO DE PLAZO POR 65 DIAS Y DE CONTRATO POR $82.529.172.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 660 | 660 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO SUFRE MODIFICACIÓN | Lo recomendado originalmente coincide con lo ejecutado finalmente en cuanto a sus principales magnitudes. Según la percepción del analista que evalúa esta iniciativa la existencia de buenos diseños de ingeniería e idoneidad técnica de inspección fiscal de la obra conlleva a buenos resultados finales. | [12 empty] | En acta de recepción de fecha 12/11/2018 , la comisión realiza recepción con Reserva del proyecto, otorgando un plazo de 18 días corridos para levantar las observaciones. | 12/11/2018 | con fecha 28/11/2018 la inspección técnica del proyecto da por levantada las observaciones realiza en la recepción con reserva del 12/11/2018. | 28/11/2018 | SI | 29/11/2018 |  |  | En Operación |  | JORGE NEGRON CASTRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4274500% | 4274500% | 0 | 4284300% | 98 | NA | 0 | 4292900% | 86 | 4292900% | 86 | 4297000% | 41 | 4307000% | 100 | 325 | 325 | No existen diferencias relevantes para analizar. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVIU Magallanes y de la Antártica Chilena | Diseños de Ingeniería desarrollados con recursos propios del SERVIU de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 18908 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1055348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075306 | 18908 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1055348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075306 | Los montos aprobados a moneda presupuesto 2017: ítem Obras Civiles M$1.055.348.- ítem Consultorías M$18.908.- Ítem Gasto Administrativos M$1.050 los montos establecidos fueron aprobados en el Acuerdo Core aprobado en la 04ª Sesión Ordinaria de fecha 27 de febrero de 2017.- (OF. ORD. Nº049AC/2017).- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121414 | Monto Obras Civiles esta Correcto. Contrato Original M$1.038.884.880- + Aumento de Contrato M$82.530.172- Monto Total del contrato OO.CC M$1.121.413.052.- Los Ítems Consultoría y G. Adm. no tuvieron gastos. sin embargo se replica el valor por defecto de la plataforma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121414 | 552815 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570227 | El Monto corresponde a lo total Contratado y pagado. | El proyecto da continuidad a la calle Ig. Carrera Pinto sector poniente en 600 mts lineales app. Une bloques habitacionales, incorporando pavimentación de aceras y calzadas. Muros de contención aislados y una intervención general del desnivel de terreno existente en calle Ig. Carrera Pinto y Calle Bahía Decepción, que consideró muros de contención de diversos altos, confección de gradas, pasamanos y pavimentación de aceras. Además consideró Iluminación, Sumideros AA.LL y Colector de AA.SS. El proyecto cumplió lo recomendado, entregando a la comunidad una calle importante, que une el sector de Población Pinguino y el sector Alto camino Embalse Río de las Minas, sector en donde se están Construyendo Bloques habitacionales y conjunto de Viviendas Sociales. | [14 empty] | 23263.794 | 0 | 0 | 0 | 1291.5003 | 1322996.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347551.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377149.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377149.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346712.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346712.2574 | 2.1964 | -0.062292 | 1.7926 | -2.2102 |  | 2040.4731 | 2040.4731 | El contrato original de obra civil a moneda 2018 es de $1.065.895.525, luego de una modificación por aumento de obra ($30.841.285) y por obras extraordinarias ($51.687.887), el monto contratado asciende a $1.148.424, lo que es un 4,09% mayor al monto recomendado. Los ítem de Obra civil y Consultorías no registran gastos asociados. En relación al monto recomendado total del proyecto, el monto ejecutado es un 0,06% menor. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1158954 | 82529 | 7.121% | RES. N° 1334 DEL 03/08/2018, MEJORAR Y COMPLEMENTAR EL PROYECTO, NUEVAS PARTIDAS PARA UNA MEJOR FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD AL SECTOR, IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE NOMBRES DE CALLES, PREVENTIVAS Y DE DEMARCACIÓN DE CALZADAS COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN VIAL, OBRAS PARA SEGURIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LO QUE GENERA AUMENTO DE PLAZO Y CONTRATO. AUMENTO DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIA SEGÚN INFORME TÉCNICO DE FECHA 10/05/2018- VALOR MONEDA NOMINAL AÑO 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado, sin embargo se aprecia un incremento de recursos al contrato original el cual fue adjudicado originalmente en menores recursos al presupuesto oficial. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 201977 | 201977 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 8.29 | 8.29 | 0 | Real = Recomendado | Existe similitud entre el calculo efectuado ex ante y ex post. Se infiere lo anterior ante la poca desviación de las obras civiles, un análisis más detallado del transito medio vehícular permitiría tener resultados más objetivos | I. Plazos. Con 4 ampliaciones de plazo (Total: 251 días corridos) el contrato original se extiende en un 38%. El plazo total del proyecto fue un 16,67% mayor al plazo recomendado total, lo cual corresponde únicamente a plazo de obra civil. Dos ampliaciones de plazo se debieron a convenios de disminución y aumento de obras, y obras extraordinarias (mejorar y complementar el proyecto: nuevas partidas para una mejor funcionalidad y seguridad al sector, implementación de señalización de nombres de calles, preventivas y de demarcación de calzadas como medidas de mitigación vial, obras para seguridad vehicular y peatonal, suministro de servicios básicos a Condominios Sociales aledaños). II. Costos. No hay variación significativa entre el monto recomendado total y el costo real del proyecto (-0,06%). El costo real de obra civil fue un 1,79% mayor al recomendado, y los ítem Consultorías y Gastos Administrativos no ejecutaron gasto (inspección del proyecto realizada por profesionales del SERVIU, por lo que no contrató servicios externos). III. Magnitudes: No sufre modificaciones. El proyecto ejecutado cumple con el objetivo para el cual fue concebido y soluciona el problema de la escasa conectividad oriente - poniente y viceversa del sector. | ROBERTO AGUERO B. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30098066-0 | REPOSICION CENTRO DE MINEROS NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2019 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ACTUAL CENTRO DE MINEROS FUNDADO EN EL AÑO 1972, ES UNA INFRAESTRUCTURA DE MADERA QUE HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL SUS INSTALACIONES SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y NO PERMITEN UN MEJORAMIENTO NI REPARACION, EN CUALQUIER MOMENTTO PUEDE OCACIONAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS QUE FRECUENTAN EL LUGAR | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO 2 PISOS, 491 M2, MAS UN ALTILLO DE 69.5 M2, AREA PATIO DE SERVICIO EN PRIMER PISO DE 9.5 M2 Y AREA CLUB EN SEGUNDO PISO DE 26.6 M2, LO QUE SUMADO DA UN TOTAL DE 596.6 M2 EN ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y MADERA LAMINADA, QUE CONTARA CON: HALL, SALONES DE EVENTOS, BAÑOS HOMBRES, MUJERES Y DISCAPACITADOS, PATIO DE SERVICIO, COCINAS, COMEDOR, SALA DE REUNIONES, HABITACION PARA EL CUIDADOR, SALA CLUB, ALTILLO, AREAS VERDES, SALA DE CALDERAS, ENTRE OTROS. | 1050 |  |  |  | 10 | 31 | LAS VARIACIONES EN LA DURACIÓN DE LA CONSULTORA ESTÁN ASOCIADAS A LOS AUMENTOS DE OBRA DE LAS OBRAS CIVILES | 210 | 1 | 34 | EL PRIMER CONTRATO FUE FINALIZADO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SEGÚN CONSTA EN DECRETO Nº0912 DE FECHA 21.06.2016. POSTERIORMENTE SE REEVALUO, LICITO Y CONTRATO CON FECHA 26.07.2017 A LA EMPRESA SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SUBIABRE Y CIA. LTDA. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 232 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LOS PLAZOS, HASTA LA RECEPCIÓN PROVISORIA, LOS SIGUIENTES. FECHA INICIO 17/08/2017 (DÍA 001) FECHA TERMINO 1 05/04/2018 (DÍA 232) PARALIZACIÓN TEMPORAL 31 DÍAS CORRIDOS FECHA DE TERMINO 2 06/05/2018 DECRETO 1354/2017 AUMENTO PLAZO 1 30 DÍAS CORRIDOS DECRETO 0490/2018 FECHA TERMINO 3 05/06/2018 AUMENTO PLAZO 2 30 DÍAS CORRIDOS DECRETO 0692/2018 FECHA TERMINO 4 05/07/2018 RECEPCIÓN PROVISORIA 28/09/2018 | 3300 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | NO EXISTEN VARIACIONES. | 0 | 10 | 37 | EL PRIMER CONTRATO FUE FINALIZADO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SEGÚN CONSTA EN DECRETO Nº0912 DE FECHA 21.06.2016. POSTERIORMENTE SE REEVALUO, LICITO Y CONTRATO CON FECHA 26.07.2017 A LA EMPRESA SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SUBIABRE Y CIA. LTDA. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 232 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LOS PLAZOS, HASTA LA RECEPCIÓN PROVISORIA, LOS SIGUIENTES. FECHA INICIO 17/08/2017 (DÍA 001) FECHA TERMINO 1 05/04/2018 (DÍA 232) PARALIZACIÓN TEMPORAL 31 DÍAS CORRIDOS FECHA DE TERMINO 2 06/05/2018 DECRETO 1354/2017 AUMENTO PLAZO 1 30 DÍAS CORRIDOS DECRETO 0490/2018 FECHA TERMINO 3 05/06/2018 AUMENTO PLAZO 2 30 DÍAS CORRIDOS DECRETO 0692/2018 FECHA TERMINO 4 05/07/2018 RECEPCIÓN PROVISORIA 28/09/2018 | 270 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 91 | [13 empty] | 11 | 11 | 38 | 40 | 2 | LAS DIFERENCIAS SE DEBEN AL TERMINO ANTICIPADO DEL PRIMER CONTRATO Y REEVALUACION DEL PROYECTO CON UNA NUEVA LICITACION Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ITEM PLAZOS DE LA PRESENTA EVALUACIÓN EX POST. | 245.4545 | 263.6364 | Para los ítems de obras y equipamiento, con fecha 11.09.2015, se suscribió un contrato entre la Municipalidad de Natales y la empresa Constructora ANDESCORP LTDA., con un plazo de ejecución de la obra de 240 días corridos. La entrega de terreno se realiza con fecha 08.10.2015. Posteriormente ante un incumplimiento de contrato por parte de la constructora, se decreta el término anticipado, mediante decreto alcaldicio 912 de fecha 21.06.2016, por los reiterados atrasos por parte de la empresa. Posterior a esto, el proyecto entra a re-evaluación, dado que con los recursos disponibles no es posible finalizar el proyecto. Con fecha 14.07.2017, se suscribe un nuevo contrato, con la empresa Sociedad Comercial y Constructora Subiabre y Cía Ltda. Por un plazo de ejecución de 232 días corridos. En el transcurso de la ejecución del segundo contrato, la iniciativa presentó tres ampliaciones de plazos (de 31, 30 y 30 días corridos), cuyos motivos se deben a una falta de control y programación, según lo establece la Unidad Técnica. El proyecto finalmente tuvo un plazo real de 40 meses (con tiempos muertos) lo que es un 263,6% mayor al plazo recomendado (11 meses). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 17/08/2017 | [14 empty] | 318214 | 0 | 318214 | 1080440 | -762226 | 1ER CONTRATO FECHA<. 11.09.2015 MONTO: 548.624.035 2DO CONTRATO FECHA: 26.07.2017 MONTO: 1.106.025.820 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 596 | 596 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE MAGNITUD RECOMENDADA, CORREGIDA Y REAL. | No hubo modificaciones en la magnitud. | [12 empty] | DECRETO ADJUDICACIÓN Nº 1018/2017 CONTRATO NOTARIAL 16/08/2017 PLAZO CONTRACTUAL 232 DIAS CORRIDOS FECHA INICIO 17/08/2017 (DIA 001) FECHA TERMINO 1 05/04/2018 (DIA 232) PARALIZACION TEMPORAL 31 DIAS CORRIDOS FECHA DE TERMINO 2 06/05/2018 DECRETO 1354/2017 AUMENTO PLAZO 1 30 DIAS CORRIDOS DECRETO 0490/2018 FECHA TERMINO 3 05/06/2018 AUMENTO PLAZO 2 30 DIAS CORRIDOS DECRETO 0692/2018 FECHA TERMINO 4 05/07/2018 RECEPCION PROVISORIA 28/09/2018 RECEPCION DEFINITIVA 13 MESES POSTERIORES A RECEPCION PROVISORIA MONTO DEL CONTRATO $ 1.106.025.820 FINANCIAMIENTO FNDR GARANTIA BUENA EJECUCION POR EL 5% DEL VALOR CONTRATO, A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA, con vigencia mínima al 28/10/2019. La Comisión verifica que el Proyecto, se encuentra ejecutado conforme a las especificaciones, presupuesto y el diseño que fue ajustado y optimizado por el arquitecto consultor en espacialidad, funcionalidad, materialidad y normativas vigentes de accesibilidad universal y otros, una vez adjudicada la ejecución. Encontrándose la Obra de acuerdo a los términos contratado, sin costos adicionales para el Mandante, con un total de 491,00 m² construidos en tres niveles con la totalidad de recintos del programa arquitectónico contratado. Al tiempo, la edificación cuenta con la debida dotación de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, calefacción y ascensor. Habiéndose repuesto los pavimentos estampados de la intersección de calle Blanco Encalada con Esmeralda que sufrieron daños durante el desarrollo de la Obra; así como la limpieza de elementos y el mejoramiento de encuentros terminaciones Por lo que en este acto la Comisión procede a efectuar la Recepción Provisoria conforme con calificación Buena para el contratista (en la escala de Mérito, Buena, Suficiente, Regular y Mala), por los tiempos adicionales al plazo contractual producto de falta de control y programación. | 28/09/2018 | TODAVÍA NO SE REALIZA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA | 28/10/2019 | SI | 29/09/2018 | EL PROYECTO PRESENTA UNA OPERACIÓN NORMAL A LA FECHA. |  | En Operación |  | PABLO ANDRES VIDAL LEAL | MUNICIPALIDAD DE NATALES | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4192000% | 4192000% | 0 | 4196900% | 49 | 4216600% | 197 | 4225800% | 92 | 4225800% | 92 | 4228500% | 27 | 4238900% | 104 | 469 | 469 | las fechas ingresadas corresponden al primer contrato del proyecto. la demora del primer gasto es porque para la primera adjudicacion la empresa no presento la boleta de fiel cumplimiento del contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto tuvo dos postulaciones al SNI, pasando de Perfil a Diseño y posteriormente a Ejecución. Durante el proceso de diseño, no se respetaron los tamaños y monto consignados en la etapa de pre-inversión, lo cual dificultó la obtención de la recomendación favorable. | 8000 | 9202 | 0 | 0 | 500 | 539437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557139 | 8000 | 9202 | 0 | 0 | 500 | 539437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557139 | los montos recomendados corresponden a la ficha idi inicial, sin la reevaluacion del proyecto. | 24416 | 50197 | 0 | 0 | 539 | 1604453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679605 | los montos contratados corresponden al contrato 1 y 2 del proyecto, para O. civiles y Consultorias Obras Civiles Contrato 1 $548.624.035 Contrato 2 $1.106.025.820 Consultorias Contrato 1 $8.000.000 Contrato 2 $16.416.000 | 24416 | 50197 | 0 | 0 | 539 | 1114860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190012 | 109572 | BIP > SIGFE | 23048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080440 | 23645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090777 | Gastos: Obras Civiles: Contrato 1 $59.031.197 Est. Pago 1: $16.617.274, de fecha 20.01.2016 Est. Pago 2: $42.413.923, de fecha 04.04.2016 Contrato 2 $1.106.025.820 Est. Pago 1: $121.846.683, octubre 2017 Est. pago 2: $123.862.987, noviembre 2017 Est. pago 3: $148.448.684, enero 2018 Est. Pago 4 y 5: $195.696.184, febrero 2018 Est. Pago 6: $140.378.373, marzo 2018 Est. Pago 7: $113.952.801, abril 2018 Est. Pago 8: $154.174.812, julio 218 Est. Pago 9: $107.665.296, noviembre 2018 Consultoría: Contrato 1 : $8.000.000 Est. Pago 1: $1.000.000, enero 2016 Est. Pago 2: $1.000.000, febrero 2016 Est. Pago 3: $1.000.000, marzo 2016 Est. Pago 4: $1.000.000, abril 2016 Est. Pago 5: $1.000.000, mayo 2016 Est. Pago 6: $1.000.000, junio 2016 Est. Pago 7: $1.000.000, julio 2016 Est. Pago 8: $1.000.000, agosto 2016 Contrato 2: $ 16.416.000 Total, de 12 estados de pago por $1.368.000 cada uno, de septiembre de 2017 a agosto 2018 | el proyecto se reevaluo debido a que el primer contrato realizo termino anticipado por que los costos del proyecto no eran los de mercado. | [14 empty] | 11630.6979 | 13379.0799 | 0 | 0 | 726.6938 | 784277.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810014.1304 | 1418557.8086 | 30536.7276 | 60194.4675 | 0 | 0 | 646.3497 | 2008099.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099477.0686 | 29994.7052 | 60194.4675 | 0 | 0 | 646.3497 | 1348580.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439416.0783 | 159.1902 | 77.7026 | 71.9519 | -31.4393 | 1.4704 | 2415.1276 | 2262.7191 | El proyecto tuvo dos empresas constructoras durante su proceso de ejecución debido a término anticipado del contrato inicial por reiterados atrasos en la ejecución. El monto contratado en obra civil corresponde a la suma del primer (M$ 591.301) y segundo contrato del proyecto (M$ 1.083.281). Las principales variaciones entre costos contratados y costos reales se dieron en obras civiles (-32,84%), dado que se tuvo que dar término anticipado al primer contrato. Del primer contrato de obra civil, sólo se ejecutó el 11% (M$ 62.383) del monto total del contrato. El ítem obra civil tuvo un costo real que es un 71,95% mayor al monto recomendado original. En el ítem de consultoría, se ejecutó el 100% del monto contratado y su variación se debe a una actualización de moneda. El ítem de Equipamiento se deduce del presupuesto del segundo contrato de obra civil del proyecto, y resulta ser un monto 349,91% mayor al monto recomendado. Consultorías posee una variación de 157,89% de costo real con respecto al monto recomendado. Finalmente, el proyecto tiene costos reales totales que son un 77,7% mayores a los montos recomendados, pero un 31,44% menor a los montos contratados debido al proceso de liquidación del primer contrato. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 663721 | 1182955 | 78.2308 | El monto inicialmente contratado por obras civiles y equipamiento fue M$548.624 valor que se enmarca al monto originalmente recomendado (M$548.639). Valor expresado en moneda presupuestaria 2015.- Terminado el contrato anticipadamente, la obra quedó paralizada por varios meses, donde solamente se habían ejecutado las fundaciones y algunos muros. Según informe de la Unidad Técnica, determinó que el proyecto debía considerar nuevamente una ejecución total, dado que la empresa que se adjudicara las obras debía demoler lo existente, por motivos legales de garantía de las obras, respecto de la estructura y desconocimiento de la calidad de lo ejecutado. Razón por la cual el valor de re-evaluación tuvo un alza considerable respecto del original, alcanzando los M$1.182.955.- Valor expresado en moneda presupuestaria 2018.- La variación final, fue del 78,23% respecto del proyecto recomendado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 752478 | 921907 | 22.5161 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 27981 | 34281 | 22.5153 | Real > Recomendado | Se incorporó el indicador de VAC, donde la variación entre lo recomendado y el Real fue del 22,52%, debido al incremento de la inversión, producto de la re-evaluación del proyecto. Esta misma variación se ve reflejada en el CAE, con una diferencia de un 22,52%. | La ejecución del proyecto tuvo una gran complejidad, debido al término anticipado del primer contrato de obras, por incumplimientos reiterados de la empresa constructora (a un 84,17% del plazo el proyecto presentaba un avance físico cercano a un 10%). Esto tuvo repercusiones en todos sus ítemes, ante lo cual fue necesario realizar una re-evaluación, donde se presentó un incremento notable del valor de las obras civiles y consultorías, cuyo montos y diferencias se encuentran descritas en el análisis de indicadores de costos y re-evaluaciones Esto también afectó los plazos originales del proyecto, donde se estimaba una duración de 11 meses y finalmente fueron en total 40 meses, registrándose una variación de un 263.64% con respecto al recomendado. El inicio del segundo contrato de obra civil tuvo fecha 17/08/2017 y la recepción definitiva tiene fecha 23/10/2019 (797 días corridos). | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20197007-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION VILLORRIO CAMINO A CASA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | TALAGANTE | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | URBANIZACION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | CON EL PROYECTO DEL VILLORRIO CAMINO A CASA, QUE FORMA PARTE DEL CONVENIO DE PROGRAMACIÓN MINVU ¿ GORE, SE VA A DAR SOLUCIÓN A 75 FAMILIAS QUE VIVEN ACTUALMENTE DE ALLEGADOS EN EL SECTOR DE LONQUÉN EN INADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD. | EJECUCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA 75 FAMILIAS DEL VILLORRIO CAMINO A CASA, QUE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE PVC C-10, D = 75 MM PARA 906 METROS Y SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE PVC C-10, D = 110MM PARA 2.208 METROS , ALCANTARILLADO CON UN SUMINISTRO TUBERÍA DE PVC TIPO T-2 D=180 MM PARA 150M Y SUMINISTRO TUBERÍA DE PVC TIPO T-2 D=200 MM PARA 582 METROS; CON UNA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE 0,04M PARA 6.689 M2 Y ALUMBRADO PUBLICO EN 73 PUNTOS, CON BALLAST DE DOBLE NIBEL DE POTENCIA , UBICADO EN CAMINO LAS ACACIAS S/S SECTOR LONQUEN, COMUNA DE TALAGANTE. | 481 | OBRAS DE URBANIZACION |  |  | 9 | 10 | 1.- Contrato original fue por 10 meses, a contar del 1 junio del 2013. | 11.1111 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | Nunca se utilizaron los gastos administrativos. | -100 | 9 | 69 | 1.- Contrato original : decreto exento 1662 16/04/2013, contrato 28/03/2013. 2.- 1° modificación : 90 días corridos, decreto exento 5633 31/12/2013 contrato 23/12/2013. 2.- 2° modificación : 90 días corridos, decreto exento 1535 04/’4/2014, contrato 07/03/2014. 3.- 3° modificación : 180 días corridos, decreto exento 2968 14/07/2014, contrato 24/04/2014. 4.- 4° modificación : 268 días corridos, aumento de obra $68.582.656, decreto exento 1156 22/04/2015, contrato 20/03/2015. 5.- 5° modificación : 215 días corridos, decreto exento 4160 09/12/2015, contrato 10/11/2015. 6.- 6° modificación : 400 días corridos. Lo anterior, a objeto de no contar con la construcción de la viviendas. | 666.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 6 | [10 empty] | 1243 | [13 empty] | 11 | 11 | 69 | 69 | 0 | 1.- Contrato original : decreto exento 1662 16/04/2013, contrato 28/03/2013. 2.- 1° modificación : 90 días corridos, decreto exento 5633 31/12/2013 contrato 23/12/2013. 2.- 2° modificación : 90 días corridos, decreto exento 1535 04/’4/2014, contrato 07/03/2014. 3.- 3° modificación : 180 días corridos, decreto exento 2968 14/07/2014, contrato 24/04/2014. 4.- 4° modificación : 268 días corridos, aumento de obra $68.582.656, decreto exento 1156 22/04/2015, contrato 20/03/2015. 5.- 5° modificación : 215 días corridos, decreto exento 4160 09/12/2015, contrato 10/11/2015. 6.- 6° modificación : 400 días corridos. Lo anterior, a objeto de no contar con la construcción de la viviendas. | 527.2727 | 527.2727 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 69 meses, aproximadamente 5,8 años, representando un 527,27% sobre el plazo total originalmente recomendado. Lo anterior, debido a que no se había iniciado la construcción de las viviendas. Hubieron seis aumentos de plazos, totalizando 1243 días. El retraso en las obras de urbanización se deben a la demora en el inicio de la ejecución de las viviendas por Serviu, ya que ello retrasa la recepción de los servicios de agua y eléctricas, y sus certificados. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 09/05/2013 | [14 empty] | 1088494 | 0 | 1088494 | 1088495 | -1 | Contrato consultorìas de fecha 01 de junio del 2013 por 10 meses. Monto a cancelar fue de $1.182.200 mensual. Contrato de Obras: MONTO ORIGINAL OBRA $ 1.022.811.301 AUMENTO DE OBRA $ 68.582.656 TOTAL OBRA $ 1.091.393.957 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 75 | 75 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No Hay | La magnitud de medida para este tipo de proyectos debiese ser "N° de soluciones" Según lo informado por la unidad técnica, se ejecutó la urbanización para la posterior ejecución de 75 viviendas, número que no fue modificado. | [12 empty] | Recepción provisoria sin observaciones. | 30/10/2017 |  | 31/12/2018 | NO |  |  | Proyecto terminado. | Sin Operar |  | MARTIN FRITZ GALLARDO | MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087000% | 4089000% | 20 | 4107500% | 185 | NA | 0 | 4136100% | 286 | 4136100% | 286 | 4140300% | 42 | 4149100% | 88 | 621 | 601 | No hay observaciones | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El municipio postuló a la etapa de diseño y obtuvo su recomendación en el proceso presupuestario 2006. La etapa de ejecución fue ingresada por primera vez en el proceso presupuestario 2005, con fecha de ingreso el 23-11-2005 y su rate fue OT Obtuvo su primera recomendación para ejecución en el proceso presupuestario 2011 con fecha 23-11-2011. Fue re evaluada en el proceso 2014, obteniendo su recomendación con fecha 29-12-2014 | 10488 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1013536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024122 | 10802 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1043685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054588 | Segun Resol. Ex. N°1588 del 03/08/2012, el financiamiento para cada asignacion es la siguiente: Obras Civiles (004): M$ 1.090.028.- Consultoria (002): M$ 11.282.- Gastos administrativos (001): M$105.- (no se utilizo) | 11822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088494 | Contratos: Consultoria (002): Contrato por $11.822.000.- desde 01/06/2013 al 27/03/2014. (Danny Escobedo Sanchez) Obras Civiles (004): Contrato original por $1.022.811.301.- desde 09/05/2013 al 27/12/2013 (EC Empresa Constructora Ltda.) Modificacion por aumento de obras por $68.582.656.-, y aumento de plazo (1) de 90 dias. Aumento de plazo (2) de 90 dias Aumento de plazo (3) de 120 dias Aumento de plazo (2) de 268 dias Aumento de plazo (2) de 215 dias Modificacion por disminucion de obras por $14.722.196.-, arrojando como monto del contrato final de $1.076.671.761.- La asignacion de gastos administrativos no se ejecuta. | 11822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088494 | -1 | BIP = SIGFE | 11823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088495 | 13487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236695 | Contratos: Consultoria (002): Contrato por $11.822.000.- desde 01/06/2013 al 27/03/2014. (Danny Escobedo Sanchez) Obras Civiles (004): Contrato original por $1.022.811.301.- desde 09/05/2013 al 27/12/2013 (EC Empresa Constructora Ltda.) Modificacion por aumento de obras por $68.582.656.-, y aumento de plazo (1) de 90 dias. Aumento de plazo (2) de 90 dias Aumento de plazo (3) de 120 dias Aumento de plazo (2) de 268 dias Aumento de plazo (2) de 215 dias Modificacion por disminucion de obras por $14.722.196.-, arrojando como monto del contrato final de $1.076.671.761.- La asignacion de gastos administrativos no se ejecuta. | Retraso en las obras de urbanizacion, debido a la demora en el inicio de la ejecucion de las viviendas por Serviu, ya que ello retrasa la recepcion de los sevicios de agua y electricas, y sus certificados.. | [14 empty] | 16645.6044 | 0 | 0 | 0 | 155.8914 | 1608316.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625117.5156 | 1604103.3544 | 16685.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519600.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536285.7972 | 16171.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466828.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483000.9164 | -5.4662 | -8.745 | -8.7972 | -3.4684 | -7.5495 | 19773.3456 | 19557.7198 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron variaciones en relación a los montos recomendados de -5,47% y -8,75 respectivamente. La diferencia proviene principalmente del ítem obras civiles, en donde el contrato tuvo una disminución por $14.722.196, arrojando como monto del contrato final de $1.076.671.76. El proyecto fue sometido a reevaluación debido a aumentos y disminuciones de obra que se requieren ejecutar para el correcto término del proyecto. El monto del contrato original fue un 7,54 % menor que el monto recomendado inicialmente. La reevaluación consideró el traslado de acequia existente no considerada en proyecto original (aprobada por institución financiera y solicitada por Serviu), cierre definitivo para el perímetro de la PTAS (no considerado en proyecto original, solicitada por ITO), atraviesos y refuerzos en la confección de dos nudos para la instalación de la cañería de APR por sobre una de gas de SONACOL, modificación de la pavimentación del frente del terreno del proyecto: Serviu solicito modificación de proyecto que incluye: una rejilla, un sumidero, la reubicación de un sumidero, topografía, estacado y la modificación de proyecto aprobada por Serviu. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1254533 | 1337684 | 6.628 | La IDI fue sometida a re evaluación debido a aumento y disminuciones de obra que se requieren ejecutar para el correcto término del proyecto. El monto del contrato original fue un 7,54 % menor que el monto recomendado inicialmente. De la solicitud original fueron rechazadas las siguientes partidas: • Instalación de 3 válvulas de sectorización para la red de APR, pues no forma parte del proyecto recomendado por la DOH y no se requiere para este proyecto. • La nivelación de terreno solicitada, no formaba parte integrante del presente proyecto. En caso de ser requerida, se van a solicitar recursos a Vivienda para su ejecución, pues son parte del mejoramiento de terreno que requieren las viviendas. Se aprobaron recursos para: • Traslado de acequia existente no considerada en proyecto (aprobada por institución financiera y solicitada por Serviu). • Cierre definitivo para el perímetro de la PTAS (no considerado en proyecto original, solicitada por ITO) • Atraviesos y refuerzos en la confección de dos nudos para la instalación de la cañería de APR por sobre una de gas de SONACOL. • modificación de la pavimentación del frente del terreno del proyecto: Serviu solicito modificación de proyecto que incluye: una rejilla, un sumidero, la reubicación de un sumidero, topografía, estacado y la modificación de proyecto aprobada por Serviu. Por lo anterior, el aumento final del ítem obras civiles fue de un 6,71 % respecto del monto del contrato. Con el aumento de obras incluido, el monto del ítem obras civiles es menor en 1,34 % respecto de la recomendación original. Variaciones indicadas son cálculos directos del sistema ex post. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 74849 | 72305 | -3.3988 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se reconstruyó el indicador con las planillas actuales, por lo que no representa la comparación exacta del indicador calculado ex antes Se observa que lógicamente disminuyeron los indicadores al gastarse menos de lo recomendado y mantener el número de viviendas beneficiadas. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 69 meses, aproximadamente 5,8 años, representando un 527,27% sobre el plazo total originalmente recomendado. Lo anterior, debido a que no se había iniciado la construcción de las viviendas, derivando en aumentos de plazos que totalizaron 1243 día. En relación a los costos, estos estuvieron bajo los recomendados, principalmente en ítem obras civiles, en donde el contrato tuvo una disminución por $14.722.196, arrojando como monto del contrato final de $1.076.671.76. El proyecto fue sometido a reevaluación debido a aumentos y disminuciones de obra que se requieren ejecutar para el correcto término del proyecto. El monto del contrato original fue un 7,54 % menor que el monto recomendado inicialmente. La reevaluación consideró el traslado de acequia existente no considerada en proyecto original (aprobada por institución financiera y solicitada por Serviu), cierre definitivo para el perímetro de la PTAS (no considerado en proyecto original, solicitada por ITO), atraviesos y refuerzos en la confección de dos nudos para la instalación de la cañería de APR por sobre una de gas de SONACOL, modificación de la pavimentación del frente del terreno del proyecto: Serviu solicito modificación de proyecto que incluye: una rejilla, un sumidero, la reubicación de un sumidero, topografía, estacado y la modificación de proyecto aprobada por Serviu. En cuanto a la magnitud, esta no tuvo variación, construyéndose las 75 soluciones estipuladas originalmente. Lamentablemente, si bien se terminó la ejecución de este proyecto hace años, no se ha podido materializar la intervención en su integralidad, pues NO se han construido las viviendas a cargo de Serviu. Lo anterior implica que NO se están percibiendo los beneficios por parte de las familias, pues éstas no habitan sus propias viviendas, utilizando por añadidura todas las redes ejecutadas con ese objetivo: pavimento, aceras, luminarias, agua potable, alcantarillado. Queda como experiencia y reflexión, que los proyectos de urbanización se deben ejecutar en forma conjunta (tanto las viviendas como la urbanización propiamente tal), de manera de poder percibir los beneficios desde el primer año de funcionamiento. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085451-0 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SALA DE ARTES ESCÉNICAS, QUINTA NORMAL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | OTROS CULTURA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO, PARTE DEL PROGRAMA DE CENTROS CULTURALES, CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE ARTES ESCÉNICAS QUE COMPLEMENTA LA REHABILITACIÓN HECHA A LA CASONA DUBOIS, PARA FORMAR EN CONJUNTO, EL PRIMER CENTRO CULTURAL PARA LA COMUNA DE QUINTA NORMAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE ARTES ESCÉNICAS DE HORMIGÓN ARMADO DE 913 M2 QUE SE ENCUENTRA SEMI ENTERRADA, EN LA SUPERFICIE APARECE COMO UN ÓVALO CON CUBIERTA DE ACABADO CERÁMICO TIPO MOSAICO EN EL CUAL SE PROYECTARÁ UN DISEÑO ICONOGRÁFICO DE LA COMUNA, SUBTERRANEAMENTE, Y ATRAVÉS DE UN FOYER, QUE ACTÚA AL MISMO TIEMPO COMO SALA DE EXPOSICIONES, SE UNE A LA CASONA DUBOIS, CON LA CUAL FORMAN EL CENTRO CULTURAL DE QUINTA NORMAL. ESTA SALA TIENE CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS Y POSEE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, CLIMATIZACIÓN, ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO, PARRILLA, SISTEMA DE MANIOBRAS, CÁMARA NEGRA Y UN ESCENARIO QUE CUENTA CON UNA BOCA DE 12M, LO QUE LO HACE APTO PARA OBRAS DE GRAN ENVERGADURA. CONSIDERA, ADEMÁS, MOBILIARIO, BUTACAS, EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL, DE AUDIO Y DE ILUMINACIÓN ACORDE A LAS NECESIDADES DE UNA OBRA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS. | 65173 | CULTURA |  |  | 8 | 13 | El desfase entre el comienzo de la obra y la contratación del asesor externo Sr. Adolfo Soto Pinto, se debe a que la primera licitación fue declarada desierta mediante decreto 1507 del 22 de diciembre de 2011. | 62.5 | 1 | 11 | Las fecha de inicio del primer contrato corresponde a la fecha de la emisión de la orden de compra. Con respecto a la fecha de término del ultimo contrato corresponde a la fecha de recepción de la última obra. | 1000 | 1 | 60 | La razón de la diferencia registrada entre el plazo recomendado y el real, dice relación con la obsolescencia de los equipos inicialmente adquiridos, lo que significó, de manera previa al cierre la actualización de los equipos. Por esta razón,. se registra un contrato firmado con fecha 3 de Julio de 2018. | 5900 | [8 empty] | 8 | 13 | Por tratarse de un proyecto relativamente antiguo no se tiene información | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 9 | 9 | 76 | 81 | 5 | No se maneja documentación suficiente, dada la antiguedad del proyecto | 744.4444 | 800 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 76 meses, un 744,44% sobre el plazo originalmente recomendado y sin consideración de tiempos muertos. El largo plazo de ejecución de este proyecto, se originó principalmente por la demora en la adquisición del sistema de iluminación y audio ambos componentes del ítem equipos, su adquisición se materializó durante 2018. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 09/11/2011 | [14 empty] | 765566 | 0 | 765566 | 703667 | 61899 | Los gastos contratados coincide con los gastos realizados. No se incurrió en contratos pagados con recursos propios. No puede entregarse mayor información ya que no se cuenta con la documentación disponible dada la antigüedad del proyecto. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 913 | 913 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se da cumplimiento a lo estipulado en el proyecto y en las especificaciones técnicas. | El proyecto se ejecutó respetando el programa arquitectónico recomendado. | [12 empty] | No se cuenta con información | 09/09/2012 | Se recepciona sin observaciones | 13/12/2012 | SI | 14/12/2012 | No registra situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto |  | En Operación | No se cuenta con información | CATALINA ANDREA BENAVIDES AVENDAÑO | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4039600% | 4039600% | 0 | 4064700% | 251 | NA | 0 | 4085400% | 207 | 4085400% | 207 | 4085600% | 2 | 4101200% | 156 | 616 | 616 | El primer pago con fondos FNDR de parte del GORE se efectuaron en la fecha indicada, posterior a los pagos financiados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y efectuados por la Municipalidad de Quinta Normal. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El diseño fue realizado por el municipio, por tanto postuló directo a ejecución. | 6400 | 88308 | 64096 | 0 | 0 | 617020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775824 | 6400 | 88308 | 64096 | 0 | 0 | 617020 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 975824 | El financiamiento de la iniciativa es compartida entre el GORE y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. | 5413 | 79271 | 68613 | 0 | 0 | 806504 | 0 | 0 | 0 | 194236 | 1154037 | Los contratos de equipos y equipamientos se realizan por convenio marco y licitaciones publicas. Las obras civiles se contratan por licitación publica por un monto de $793.446.358.- IVA incluido, el cual se desglosa con aporte FNDR de $599.210.690.- y con aporte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de $194.235.668.- Se aprueba aumento de obras por$13.058.308.- IVA incluido, financiado por el GORE. Para consultoria se realiza trato directo y contrata a 2 ATOS según especialidad,. | 5413 | 79271 | 68613 | 0 | 0 | 612269 | 0 | 0 | 0 | 194236 | 959802 | 256135 | BIP > SIGFE | 5414 | 79270 | 6714 | 0 | 0 | 612269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703667 | 6479 | 92482 | 7853 | 0 | 0 | 742322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849136 | Los gastos se efectuaron entre los años 2012 y 2014 comprendiendo las asignaciones de consultorìa, obras civiles, equipamientos y equipos . en 2018 se termino la iniciativa con el pago correspondiente a sistema de iluminación y audio de la asignación equipos. | Negativa: por la antigüedad del proyecto se retraso demasiado la adquisición de los equipos de audio e iluminación, concretándose recién en el 2018. Positiva: modificaciones menores que no alteraron la iniciativa y la mejoraron, otorgando eficiencia al proyecto. | [14 empty] | 10155.7253 | 140130.7825 | 101709.5474 | 0 | 0 | 979109.5357 | 0 | 0 | 0 | 317367.3165 | 1548472.9075 | 0 | 7768.1885 | 110903.5427 | 83646.5304 | 0 | 0 | 1189699.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392017.8967 | 7768.1885 | 110904.7419 | 83644.1321 | 0 | 0 | 1172561.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374878.2365 | -10.1038 | -11.2107 | 19.7579 | -1.2313 |  | 1505.8907 | 1284.2948 | Los montos recomendados y costos reales del proyecto tuvieron variaciones en relación a los montos recomendados de -10,10% y -11,21% respectivamente. Estas diferencias sugieren una sobre estimación de los costos. El proyecto se ejecuto dentro de los montos recomendados, las diferencias se generan por actualización de los montos del RATE RS original. El proyecto no fue sometido a reevaluación. Los contratos de equipos y equipamientos se realizan por convenio marco y licitaciones publicas. Las obras civiles se contratan por licitación publica por un monto de $793.446.358.- IVA incluido, el cual se desglosa con aporte FNDR de $599.210.690.- y con aporte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de $194.235.668.- Se aprueba aumento de obras por$13.058.308.- IVA incluido, financiado por el GORE. La modificación es inferior al 10% y por tanto se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. Cabe señalar que los montos fueron corregidos considerando el monto total del contrato de obras civiles, independiente del origen del financiamiento. | Variación entre el -10% al -20% | Variación del 10% al 20% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1026636 | 13058 | 1.272% | año 2012 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación.Los contratos de equipos y equipamientos se realizan por convenio marco y licitaciones publicas. Las obras civiles se contratan por licitación publica por un monto de $793.446.358.- IVA incluido, el cual se desglosa con aporte FNDR de $599.210.690.- y con aporte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de $194.235.668.- Se aprueba aumento de obras por$13.058.308.- IVA incluido, financiado por el GORE. La modificación es inferior al 10% y por tanto se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1.062 | 1.11 | 4.5198 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado, sin variaciones. En cuanto al indicador de resultado este se incremento en $ 50, desde $1.062 a $1.112 costo equivalente por persona, lo que significa un aumento de 4,7%, del indicador. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo estipulado en la recomendación, salvo en el plazo el cual se extendió debido a la excesiva demora en la compra de equipos, en un 744.44% sobre el plazo total recomendado originalmente. Los costos del proyecto estuvieron bajo los montos recomendados. Las obras civiles se contrataron por licitación publica por un monto de $793.446.358.- IVA incluido, el cual se desglosa con aporte FNDR de $599.210.690.- y con aporte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de $194.235.668.- Se aprueba aumento de obras por$13.058.308.- IVA incluido, financiado por el GORE. La modificación es inferior al 10% y por tanto se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. La magnitud se mantuvo sin variaciones, construyéndose los 913 metros cuadrados estipulados originalmente. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070267-0 | CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL EN ZONA PATRIMONIAL DE QUINTA NORMAL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA CIVICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL OBJETIVO ES OFRECER A LA COMUNIDAD UN PARQUE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA PLAZA DE ARMAS, QUE CONVOQUE ACTOS CÍVICOS , CULTURALES, Y DE ESPARCIMIENTO. EL PARQUE SE UBICA EN EL CENTRO GEOGRÁFICO DE LA COMUNA DE QUINTA NORMAL, RODEADO DE LA CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTES ESCÉNICAS COMUNAL. | LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE 4.863 M2 TOTALES A INTERVENIR, DE UN TOTAL PREDIAL DE 14.990M2. EL ÁREA SE DIVIDE EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: UNA EXPLANADA PARA ACTOS CÍVICOS DE 2.844 M2. EN BALDOSA MICROVIBRADA, DENTRO DE ELLA EXISTEN CIRCULACIONES DE 1.160 M2, DE LOS CUALES 607 M2 SON CUBIERTOS POR UN SOMBREADERO TIPO PÉRGOLA. LAS ÁREAS VERDES NUEVAS SON DE 2.020 M2. DE LOS CUALES 995 M2 CONSISTEN EN CÉSPED NUEVO, Y 1.024 M2 DE MAICILLO. CONTARÁ CON 45 UNIDADES DE ESCAÑOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO RECTO, 44 ESCAÑOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO CON MADERA Y RESPALDO, 35 ESCAÑOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO CURVO, 34 BASUREROS DE HORMIGÓN PREFABRICADO, 2 PORTABICICLETAS DE TIPO ARGOLLAS, 7 MESAS DE AJEDREZ DE HORMIGON PREFABRICADO, Y UN JUEGO INFANTIL DE TIPO MALLAS. LUMINARIAS DE TIPO LED DE 70W (SON 4), 80W (SON 18), 153W (SON 6), 33W (SON 10). | 115258 |  |  |  | 9 | 7 | El ATO fue contratado por siete meses, un mes más de lo que se consideraba duraría la obra. Sin embargo, el retraso en el inicio de las obras y el consecuente aumento de plazo, se tradujo en que su contrato terminó antes del término de las obras. Pese a ello, el ATO mantuvo supervisión técnica hasta el término de las obras. | -22.2222 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 10 | La firma y término de contrato de la empresa adjudicataria de las obras civiles se firmó de manera anticipada a las fechas estimadas por el proyecto. Pese a ello, se presentaron imponderables que forzaron la ampliación de los plazos del contrato. Específicamente Se realiza la entrega de terreno el día 6 de octubre de 2017, 29 días posterior a la firma del contrato, esto debido a que el lugar en donde se desarrollarían las obras se encontraban ocupadas por oficinas, talleres y bodegas de la dirección de Aseo y Ornato, Departamento de Emergencias, Departamento de Servicios Generales y Taller de Tránsito, con desarrollo normal de sus actividades. Según consta en el libro de obras, el 11 de Diciembre de 2017, recién son entregadas todas las dependencias desocupadas a la empresa para poder dar inicio a las obras. Conjuntamente, se registró un retraso en los plazos de la SEREMI de Salud relacionados con los certificados que debe otorgar para la “Desratización” y el “Retira de Asbesto Cemento” retrasándose nuevamente las obras. Por la anterior, el 29 de marzo a través del decreto N° 370 se modifica y autoriza el aumento de plazo en 65 días corridos, resultando como nueva fecha de término del plazo el día 7 de junio de 2018. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 65 | [13 empty] | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | Como fue señalado, el proyecto presentó una ampliación de plazo en el contrato de Obras Civiles debido a la imposibilidad de iniciar las obras en los tiempos estimados dado que diferentes direcciones y departamentos municipales se encontraban haciendo uso de las dependencias y su traslado demoró más tiempo del considerado. | 11.1111 | 11.1111 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 10 meses, un 11,11% sobre el plazo originalmente recomendado. En cuanto a obras civiles, se visualiza una diferencia de 3 meses entre el plazo recomendado y el plazo real de ejecución. Para este cálculo se estima la fecha de término de la obra que consta en la Recepción Provisoria sin observaciones del 13 de agosto de 2018. Esta variación, según los antecedentes de respaldo y la información ingresada al BIP es atribuible a la programación de las obras, que impidió su normal ejecución por la existencia de instalaciones del municipio en el terreno donde se ejecutaría el proyecto. Además, existió retraso en los plazos de la SEREMI de Salud relacionados con los certificados que debe otorgar para la desratización y retiro de asbesto cemento, derivando en un aumento de plazo de 65 días. Debido a lo indicado, la diferencia de plazos sería atribuible a un tema administrativo y no a la estimación realizada en el periodo de formulación, evidenciándose la necesidad de mejorar la coordinación de los procesos internos por parte de la unidad técnica. Respecto a los plazos atingentes a la consultoría, según lo revisado en el BIP, se habría ajustado al periodo de la ejecución del proyecto. No se adjuntaron antecedentes de respaldo asociados a este ítem. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 06/10/2017 | [14 empty] | 710681 | 0 | 710681 | 682185 | 28496 | No se registraron gastos pagados con recursos propios. Sin embargo, la licitación de Obras Civiles se realizó por un valor mayor al considerado originalmente por el proyecto. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4863 | 4863 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se registraron modificaciones de obra .Según los informes elaborados por el ITO para los estados de pago y según la información entregada directamente, la obra cumplió con los metros cuadrados considerados en el proyecto. | En función de las magnitudes, no existe diferencia entre las estimaciones de intervención/cubicaciones entre la etapa recomendada y lo ejecutado realmente. Se podría inferir que hubo un estudio del proyecto adecuado que implicó la inexistencia de modificaciones durante la ejecución de la obra. | [12 empty] | Con fecha 3 de Agosto, se realiza recepción provisoria con 24 observaciones menores, entre las que se pueden identificar falta de fragüe de baldosas y adoquines en algunos sectores, reinstalar solerillas quebradas o faltantes, instalación de logos en algunos escaños, ajuste de ventana de aluminio de oficina de guardia, completar con pasto los alcorques de tierra de todos de todos los arboles. Con fecha 13 de Agosto, se realiza una nueva recepción en donde la obra es recepcionada sin observaciones. | 13/08/2018 | Aún no se realiza repetición final. Según Bases Administrativas, la Recepción Final se realizará después de transcurridos 12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones, por lo que se estima que esta sea realizada a fines del mes de Agosto. |  | SI | 23/08/2018 | No se ha visto afectado el normal funcionamiento. |  | En Operación | El parque se encuentra con buen funcionamiento desde su fecha de apertura siendo espontáneamente utilizada por los usuarios. conjuntamente registra la realización de numerosas actividades realizadas tanto por el Centro Cultural Casona Dubois como por los diferentes departamentos municipales. Cabe mencionar que dado el presupuesto disponible y por consiguiente la materialidad utilizada, la explanada no soporta el ingreso de automóviles lo que dificulta la carga y descarga de equipos y equipamientos requeridos en las actividades. | CATALINA ANDREA BENAVIDES AVENDAÑO | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3986000% | 4242600% | 2566 | 4252000% | 94 | NA | 0 | 4298500% | 465 | 4298500% | 465 | 4301400% | 29 | 4308900% | 75 | 3229 | 663 | El inicio de la ejecución de obras se vio afectado por atrasos de parte del Municipio en mover sus recintos, impidiendo comenzar las obras. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La postulación de la etapa ejecución fue realizada por la Municipalidad de Quinta Normal, considerando además de la ejecución de obras civiles, consultoría para la Asesoría Técnica en Obras (ATO). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537973 | 11676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648989 | Sin observaciones. | 12190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710682 | Contrato de Obras Civiles (2455-38-LR16) del 07-09-2017 con monto de $698.491.746 (IVA Incluido) Contrato de Consultoria (Trato Directo) del 24-11-2017 por $12.189.996 | 12189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710681 | 28496 | BIP > SIGFE | 12189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682185 | 12189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683358 | Fecha Pagado ITEM Bruto 20-12-2017 OBRAS CIVILES $13.203.568 20-12-2017 OBRAS CIVILES $21.353.453 29-12-2017 OBRAS CIVILES $10.562.327 31-01-2018 CONSULTORIAS $1.741.428 31-01-2018 CONSULTORIAS $1.741.428 15-02-2018 CONSULTORIAS $1.741.428 28-02-2018 CONSULTORIAS $1.741.428 14-03-2018 OBRAS CIVILES $30.048.434 29-03-2018 OBRAS CIVILES $20.576.831 12-04-2018 CONSULTORIAS $1.741.428 12-04-2018 OBRAS CIVILES $14.242.784 11-05-2018 OBRAS CIVILES $21.881.277 11-05-2018 CONSULTORIAS $1.741.428 29-05-2018 OBRAS CIVILES $46.075.534 11-06-2018 CONSULTORIAS $1.741.428 29-06-2018 OBRAS CIVILES $274.740.540 31-07-2018 OBRAS CIVILES $217.310.730 31-10-2018 OBRAS CIVILES $28.496.268 | En general fue una buena ejecución, puesto que el proyecto esta bien elaborado, el aumento de plazo fue producto de retrasos del municipio en desalojar el lugar y la tramitación en la SEREMI para retirar el asbesto-cemento. | [14 empty] | 15444.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843169.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858613.875 | 0 | 14689.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859384.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874074.7047 | 14689.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859383.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874073.5056 | 1.8007 | 1.8005 | 1.923 | -0.00013719 |  | 179.7396 | 176.7188 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tuvieron variaciones significativas respecto a los montos recomendados. Según los antecedentes presentados, la variación en el monto del proyecto se fundamenta en que el monto adjudicado en el proceso de licitación fue mayor que el recomendado. Esta situación derivó en una modificación inferir al 10% y por tanto dentro del rango considerado como aceptable. No se registraron modificaciones de obra, ajustándose el itemizado contratado al recomendado. No existen antecedentes de respaldo asociados a consultorías. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NICOLAS PAREDES CARVALLO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 758648 | 33139 | 4.368% | Según convenio, se financió un total de 677.543. Sin embargo, las Obras Civiles se licitaron por 698.492 registrándose un incremento de 33.139 en 2017, lo que equivale a un 4,9% del total. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones durante la etapa, pero si una solicitud extra de recursos derivada del monto ofertado en el proceso de licitación. La modificación del monto de obras civiles es inferior al 10% y por tanto se encuentra del rango considerado como aceptable. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 90007 | 125437 | 39.3636 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación en el indicador tiene relación con el aumento del monto de las obras ejecutadas producto del proceso de licitación, que inciden en el cálculo. | En términos generales, se visualiza un proceso de ejecución acorde a las condiciones en las cuales fue recomendado el proyecto. Podría haberse mejorado la programación de las obras, para evitar retrasos en el periodo contractual, gestiones propias de la Unidad Técnica. En relación a una de las observaciones ingresadas por la misma unidad, correspondiente a la elección de los materiales en una de las explanadas, durante la etapa de estudio y desarrollo del proyecto faltó el análisis de aspectos como sobrecarga de uso, o una solución arquitectónica, que hubiese permitido el ingreso de vehículos para carga y descarga de equipos y equipamiento necesario para el desarrollo de actividades, situación que se evidenció con el proyecto en operación. El proyecto se ejecutó en un plazo total de 10 meses, un 11,11% sobre el plazo originalmente recomendado. Existió variación, principalmente en el ítem obras civiles debido a retrasos en el comienzo de la ejecución, en los plazos de la SEREMI de Salud relacionados con los certificados que debe otorgar para la desratización y retiro de asbesto cemento, derivando en un aumento de plazo de 65 días. Los costos del proyecto no tuvieron variación significativa en relación a lo recomendado. Según los antecedentes presentados, la variación en el monto del proyecto se fundamenta en que el monto adjudicado en el proceso de licitación fue mayor que el recomendado. Esta situación derivó en una modificación inferir al 10% y por tanto dentro del rango considerado como aceptable. No se registraron modificaciones de obra, ajustándose el itemizado contratado al recomendado. Finalmente, la magnitud se mantuvo invariable, construyéndose los 4863 metros cuadrados estipulados originalmente. | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30368722-0 | CONSTRUCCION CECOSF VILLA HACIENDA ALHUÉ COMUNA DE ALHUÉ | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | ALHUE | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONTRIBUIR A MANTENER SANA SU POBLACIÓN JUNTO A LA COMUNIDAD , EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE SUS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL AUTO CUIDADO EN COORDINACIÓN CON LA RED ASISTENCIAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) EN TERRENO VACÍO UBICADO EN CAMINO LA LÍNEA S/N VILLA HACIENDA ALHUÉ EN LA COMUNA DE ALHUÉ , CON DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DEL CESFAM VIILLA HACIENDA ALHUÉ, CON 248 M2 . SE CONSIDERA LA REALIZACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES, PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO SE APLICARÁ EL PROTOTIPO DEL MINSAL. ESTA CONTEMPLADA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA UNA EFICAZ Y EFICIENTE OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SALUD, ASÍ COMO TAMBIÉN GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN | 2079 |  |  |  | 6 | 11 | Sin observaciones | 83.3333 | 3 | 0 | Las adquisiciones se realizaron en los plazos establecidos del año 2015. El equipamiento pendiente de adquirir se compró a través del concepto de ayuda puesta en marcha el año 2018. Las recepciones conformes de este equipamiento se realizó entre 12/2015 hasta 01/2019. Se adjunta informe con detalle de está información. | -100 | 3 | 0 | Las adquisiciones se realizaron en los plazos establecidos del año 2015. Los equipos pendientes de adquirir se compraron con concepto de ayuda puesta en marcha el año 2018. Las recepciones conformes de estos equipos se realizaron entre 12/2015 hasta 01/2019. La instalación y capacitación de los equipos adquiridos se realizaron entre 06 y 10 del 2018. Se adjunta informe con detalle de está información. | -100 |  |  |  |  | 5 | 0 | Sin observaciones | -100 | 5 | 37 | Obra terminada, durante su proceso de construcción hubo tres contratos detallados a continuación: - Primer contrato: Licitación Privada ID 1288-106-I215, Contratista Eduardo Antonio Herrada Catalán, rut 14.246.856-5, por un monto de $ 296.942.754.-, ITO Sr. Jorge Guillou. Se realizó termino anticipado del contrato con un avance de 94% al detectarse mal uso del sistema de factoring por parte del contratista a través de Res. Exenta N° 1286 de fecha 12 de mayo de 2017, procediéndose a hacer entrega del recinto para su cuidado mientras se contrataban las obras para completar la obra el día 18 de febrero de 2017. - Segundo Contrato: Trato directo de “Terminación de Construcción CECOSF Villa Hacienda Alhué” autorizado a través Resolución Exenta N° 1360 de fecha 19 de mayo de 2017, Contratista Camilo Moreno Constructora e Inmobiliaria E.I.R.L por un monto de $ 44.776.656.-, ITO: Paula Toledo, se cursaron dos multas a través de resoluciones Exentas N° 1680 de fecha 04 de junio de 2018 y N° 1810 de fecha 13 de junio de 2018, la segunda por no cumplir con el plazo establecido para resolver observaciones de recepción provisoria con observaciones de 22 de febrero de 2018, por lo que con fecha 16 de abril de 2018 se realiza un acta por parte de la inspección de recepción de la obra para proceder a dar termino al contrato. Resolución de termino de contrato Resolución Exenta N° 2165 de fecha 25 de julio 2018. Solicitud de Liquidación de contrato a través de memorándum N° 133 de 30 de julio de 2018, dirigido a Jefe de Depto. finanzas, sin respuesta a la fecha. - Tercer contrato: Resolución Exenta N° 1813 de 14 de junio de 2018 autoriza trato directo y términos de referencia para contratar “servicios de Obras Menores para la Terminación de la obra Construcción del Cecosf Villa Hacienda Alhué”, contratista EEYAL SPA, modificada por Resolución Exenta N° 1998 de fecha 29 de junio de 2018. Que mantiene a proveedor y establece monto de contrato por un valor de $ 15.343.215 Iva incluido. Acta de Recepción Obras menores para obtener la autorización sanitaria del proyecto Cecosf Villa Hacienda Alhué con fecha 12 de septiembre de 2018. Permiso Edificación: N° 03/2016 de fecha 14-01-2016. Recepción Definitiva de Obras: N° 01/2018 de fecha 17-04-2018. Establecimiento actualmente en funcionamiento. Pendiente Certificado de Recepción Solución particular de alcantarillado emitido por Seremi Salud, a gestionar por encargado de especialidad Jaime Cáceres. Cuenta con Resolución de proyecto aprobado N° 5771 de 15 de marzo de 2018. Pendiente Liquidación de contrato Sr. Eduardo Herrada (al menos no figura en los antecedentes digitales del archivo de obras). Pendiente Liquidación de contrato Sr. Camilo Moreno, solicitado a través de memorándum N° 133 de 30 de julio de 2018 dirigido a Jefa de Depto. de Finanzas. | 640 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 0 | [20 empty] | 1 | 0 | Sin observaciones. | -100 | 7 | 7 | 41 | 42 | 1 | El Contratista “ Empresa Contratista Eduardo Herrada”, firma contrato el 16 de Diciembre de 2015, Resolución Exenta N°3310, para ejecutar la obra en un monto total de $296.942.754.- iva incluido y en un plazo de 180 días corridos a partir de la entrega de terreno. Se entrega el Terreno el 28 de Diciembre de 2015 . Posteriormente se autoriza 4 aumentos de plazo: Res. Ex. 1753 del 23.06.2016 por 9 días, Res. Ex. 1830 del 01.07.2016 por 51 días, Res. Ex. 2318 del 23.08.2016 por 30 y la última Resol. Ex. N°2907 del 02.11.2016 por 7 días, completando un plazo final de 277 días corridos, con fecha de término el 29 de Septiembre de 2016. Los últimos 7 días se otorgan en consideración al accidente de trayecto sufrido por un grupo de trabajadores el día 21 de Septiembre del 2016, en el cual fallece uno de ellos y otros cuatro quedan con lesiones que requieren licencia médica. En vista de este problema que afecta el avance de los trabajos, se solicita al Contratista (fecha 29/09/2016 Folio 11 Libro de Obra N°2) presentar un nuevo plan de trabajo, necesario para terminar la obra y lograr su entrega lo antes posible. En vista del poco avance de los trabajos y que el atraso se acercaba al 15%, que es una causal para poner término anticipado del Contrato, se insiste a la Empresa que debe tomar acciones para terminar la obra lo antes posible (Folio 15 de fecha 24/10/2016 del Libro de Obra N°2). En consecuencia de lo anterior, por este motivo se realiza reunión en obra el 02/11/2016, en que participa la Jefa de Recursos Físicos, el Jefe de Unidad de Obras del Departamento de Recursos Físicos, la ITO, el Director de Obras y el Director de Salud de la Municipalidad de Alhué y el Contratista, Folios 17, 18, 19 del Libro de Obra N°2- acordando hacer todos los esfuerzos necesarios para terminar la obra, colaborando en temas principales como: Acceso Vehicular, Empalme eléctrico y aprobar proyecto instalaciones sanitarias ante SEREMI de Salud,. El Contratista se compromete avanzar en los trabajos pendientes y reconoce que está incurriendo en multas por atraso en entrega de la obra terminada, y que el Servicio tiene la facultad de poner término anticipado del Contrato por tener más del 15% de atraso (26/10/2016 se cumplió el 15% de atraso respecto a lo contratado). En consideración a que las partidas para dar termino a la obras en esa fecha representaban un 15.35% del monto contratado , lo que constituye un monto marginal en comparación a lo ejecutado 84,65%, ( EP°9 del avance hasta el mes de Octubre en documento adjunto) para el Servicio resultaba ineficiente poner término anticipado al contrato, porque significaría realizar un nuevo proceso de licitación, adjudicación y construcción para terminar los trabajos, posponiendo en demasía la entrega del centro de salud. El Contratista a pesar de los aumentos de plazo no es capaz de recuperar el avance de la obra . Respecto del segundo Contrato que fue a través de Trato directo de “Terminación de Construcción CECOSF Villa Hacienda Alhué” autorizado a través Resolución Exenta N° 1360 de fecha 19 de mayo de 2017, Contratista Camilo Moreno Constructora e Inmobiliaria E.I.R.L por un monto de $ 44.776.656.-, ITO: Paula Toledo, se cursaron dos multas a través de resoluciones Exentas N° 1680 de fecha 04 de junio de 2018 y N° 1810 de fecha 13 de junio de 2018, la segunda por no cumplir con el plazo establecido para resolver observaciones de recepción provisoria con observaciones de 22 de febrero de 2018, por lo que con fecha 16 de abril de 2018 se realiza un acta por parte de la inspección de recepción de la obra para proceder a dar termino al contrato. Finalmente un segundo Contrato: Trato directo de “Terminación de Construcción CECOSF Villa Hacienda Alhué” autorizado a través Resolución Exenta N° 1360 de fecha 19 de mayo de 2017, Contratista Camilo Moreno Constructora e Inmobiliaria E.I.R.L por un monto de $ 44.776.656 | 485.7143 | 500 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 41 meses, un 485,71% sobre el plazo total recomendado originalmente. Esto se debe a demoras en la identificación presupuestaria de la iniciativa por parte de Dipres y tras ello proceso largo de licitaciones desiertas. El aumento del plazo de las obra civiles se debe a que durante su proceso de construcción hubo tres contratos en obras civiles detallados a continuación: - Primer contrato: Licitación Privada con Contratista Eduardo Antonio Herrada Catalán por un monto de $ 296.942.754. Se realizó termino anticipado del contrato con un avance de 94% al detectarse mal uso del sistema de factoring por parte del contratista, procediéndose a hacer entrega del recinto para su cuidado mientras se contrataban las obras para completar la obra el día 18 de febrero de 2017. - Segundo Contrato: Trato directo con Contratista Camilo Moreno Constructora e Inmobiliaria E.I.R.L por un monto de $ 44.776.656. Se cursaron dos multas, la segunda fue por no cumplir con el plazo establecido para resolver observaciones de recepción provisoria con observaciones de 22 de febrero de 2018, por lo que con fecha 16 de abril de 2018 se realiza un acta por parte de la inspección de recepción de la obra para proceder a dar termino al contrato. Se solicita la liquidación de contrato a través de memorándum N° 133 de 30 de julio de 2018, dirigido a Jefe de Depto. finanzas, sin respuesta a la fecha. - Tercer contrato: trato directo con contratista EEYAL SPA, por un valor de $ 15.343.215 Iva incluido. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 28/12/2015 | [14 empty] | 382609 | 397 | 383006 | 335522 | 47484 | A continuación se detallan contratos realizados par Obras Civiles : Primer contrato: Licitación Privada ID 1288-106-I215, Contratista Eduardo Antonio Herrada Catalán, rut 14.246.856-5, por un monto de $ 296.942.754 Segundo Contrato: Trato directo de “Terminación de Construcción CECOSF Villa Hacienda Alhué” autorizado a través Resolución Exenta N° 1360 de fecha 19 de mayo de 2017, Contratista Camilo Moreno Constructora e Inmobiliaria E.I.R.L por un monto de $ 44.776.656 Tercer contrato: Resolución Exenta N° 1813 de 14 de junio de 2018 autoriza trato directo y términos de referencia para contratar “servicios de Obras Menores para la Terminación de la obra Construcción del Cecosf Villa Hacienda Alhué”, contratista EEYAL SPA, modificada por Resolución Exenta N° 1998 de fecha 29 de junio de 2018 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 248 | 277 | 111.6935 | Real > Recomendada | [5 empty] | Los metros cuadrados finales corresponden al Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación de la DOM de la Comuna de Alhué | Se otorgó recepción definitiva total a la obra construida destinada a centro Comunitario de Salud Familiar ubicada en Camino Público a Villa Alhué, Hacienda Alhué , sector rural., por el DOM de la Ilustre Municipalidad de Alhué. Superficie total 277,57 metros cuadrados, Por lo tanto, los metros cuadrados finales corresponden al Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación de la DOM de la Comuna de Alhué que equivale a un aumento nominal del 11% en superficie. | [12 empty] | Se entrega Recepción Provisoria con observaciones a obra contratada a través de Res.2986 del 19/10/2018 a empresa Constructora Camilo Moreno Silva , E.I.R.L. Se adjunta Acta de Recepción Provisoria en carpeta digital | 22/02/2018 | Se otorga recepción definitiva total a la obra construida destinada a centro Comunitario de Salud Familiar ubicada en Camino Público a Villa Alhué, Hacienda Alhué , sector rural., por el DOM de la Ilustre Municipalidad de Alhué. Superficie total 277,57 m2, no tiene recepción parcial. | 17/04/2018 | SI | 28/09/2018 | Esta fecha corresponde a la autorización sanitaria y donde se aprueban tres salas de procedimientos: Gineco-Obstetra, Medico-Enfermería y Odontologica por SEREMI de Salud. Con fecha 15/03/2018 se aprueba proyecto de Aguas servidas por SEREMI de Salud. 1. Estacionamiento ambulancia El estacionamiento de la ambulancia está situado en el frontis del edificio y no se cuidaron los espacios para sacar la camilla desde la ambulancia, por lo que no es posible realizar dicho procedimiento, teniendo que estacionar la ambulancia al costado del CECOSF en una zona que no está pavimentada para tener espacio suficiente de maniobrar sin riesgos la camilla. 2. Estanque de agua muy próximo a acceso de emergencia El estanque de agua frente a la puerta de acceso de emergencia dificulta el traslado de pacientes con camilla. 3. Puertas de acceso Ambas puertas de acceso presentaban desperfectos en la instalación (zona de la bisagra) y a los pocos meses de funcionamiento presentaron desperfectos también en su cierre |  | En Operación | Positivos: El apoyo del SSMOCC en los distintos procesos: premura en la segunda licitación, autorización sanitaria, puesta en marcha, certificación MAIS, etc. Negativos: la obra quedó detenida por más de 1 año con un 95% aproximadamente terminado, pero sin ser entregada al municipio, lo que deterioró las instalaciones y no permitió tener una empresa responsable de la totalidad de la obra. | CONSUELO HAMEL RIVAS | SERVICIO SALUD METROP. OCCIDENTE | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213100% | 4213100% | 0 | 4215900% | 28 | 4233900% | 180 | 4222100% |  | 4235600% | 17 | 4236600% | 10 | 4236800% | 2 | 237 | 237 | Demora en la identificación presupuestaria de la iniciativa por parte de Dipres y tras ello proceso largo de licitaciones desiertas. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Correspondía a un plan de inversiones del Minsal en base a la ejecución de prototipos. | 17485 | 8859 | 43882 | 0 | 382 | 283883 | 0 | 0 | 957 | 0 | 355448 | 17485 | 8859 | 43882 | 0 | 382 | 283883 | 0 | 0 | 957 | 0 | 355448 | No Hay. | 15332 | 6428 | 42696 | 0 | 397 | 317650 | 0 | 0 | 502 | 0 | 383005 | Resolución Exenta N°3110 del 18-5-2015 , aprueba primer contrato de Obras Civiles, por un monto de M$296.942 Mediante Resolución Exenta N°1286 del 12-5-2017 , se pone término anticipado al contrato. Posteriormente, mediante Resolución Exenta 1360 del 19-5-2017, se aprueba trato directo, para el término de las obras, por un monto de M$ 44.776 | 15333 | 6248 | 42697 | 0 | 397 | 317650 | 0 | 0 | 502 | 0 | 382827 | 47305 | BIP > SIGFE | 15333 | 6428 | 42697 | 0 | 397 | 270165 | 0 | 0 | 502 | 0 | 335522 | 16294 | 6928 | 46019 | 0 | 428 | 285740 | 0 | 0 | 541 | 0 | 355950 | Proyecto tuvo retrasos en su ejecución , lo que demoró el gasto en obras civiles. | Adecuada coordinación con el SS Metropolitano Occidente , para la ejecución del proyecto. Debido a la lejanía de la Comuna donde se debía ejecutar del proyecto, se vio dificultada la posibilidad de adjudicar la licitación, lo que implicó desfase en la ejecución de las obras. Además, se puso término anticipado, lo que implicó más retrasos. La obra se recepciona en forma definitiva, según acta del 16 de abril de 2018 | [14 empty] | 24677.6092 | 12503.6897 | 61934.4554 | 0 | 539.6241 | 400668.4875 | 0 | 0 | 1350.2594 | 0 | 501674.1253 | 0 | 19540.3878 | 8307.8126 | 55181.9593 | 0 | 513.2425 | 488169.1331 | 0 | 0 | 648.7481 | 0 | 572361.2834 | 19541.587 | 8309.0118 | 55180.7601 | 0 | 513.2425 | 399594.036 | 0 | 0 | 648.7481 | 0 | 483787.3855 | 14.0903 | -3.5654 | -0.26816 | -15.4752 |  | 1746.5249 | 1442.5777 | Los montos contratados tuvieron un aumento de 13,95% respecto al monto recomendado, en tanto que los costos reales tuvieron una variación de -3.57% respecto a lo recomendado. La diferencia entre los montos recomendados y costos reales se debe a que uno de los contratos fue finalizado anticipadamente por detectarse mal uso del sistema de factoring por parte del contratista, en tanto que la siguiente empresa contratado tuvo multas por incumplimiento en los plazos de entrega. Al analizar los datos e información financiera se verifica que independiente de los procesos licitatorios y o lejano de la comuna y sus accesos la iniciativa se mantuvo dentro de los valores definidos en la etapa ex-ante. Destaca la variación respecto del gasto de obras civiles respecto de lo programado corresponde a una variación de solamente el -0,27%. Respecto al proyecto en su totalidad este tiene una variación porcentual entre lo programado y gastos registrado en el sistema Bip del -3,57%. No hay asignación presupuestaria que haya contado con un gasto mayor a lo considerado en la etapa ex-ante comparado a moneda presupuestaria del año 2018. El proyecto no presenta reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROSSANA CARRASCO MEZA | MINISTERIO DE SALUD | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | Moneda Presupuesto Año 2018 | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hay re evaluaciones en el proyecto.. Revisando en detalle la ejecución del proyecto se determina que no hay aumentos ni modificaciones a los contratos celebrados con los diversos contratistas que ejecutaron las obras civiles. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 52.6 | 52.2 | -0.76046 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación del indicador es muy menor y solo alcanza el -0,76% dando cuenta de las bondades del proyecto respecto a los presupuestos estimados en la evaluación ex ante. Los plazos excesivos y la lejanía de la comuna no incidieron en el indicador de rentabilidad confirmando la conveniencia social de la misma. | El proyecto postula a ejecución directamente con prototipo de MINSAL, ajustándose a lo esperado en la evaluación ex ante. Aunque se experimentaron plazos elevados por términos anticipados de contrato de obras civiles y largos procesos licitatorios. La magnitud tuvo una ligera variación de un 11%. La institución técnica no entrega antecedentes al respecto. En relación a los costos, estos tuvieron una baja variación en gastos respecto a lo recomendado, en tanto que la diferencia aumenta en montos contratados debido al término anticipado de contratos y aplicación de multas por retrasos en los plazos. El indicador de rentabilidad disminuye en un -0,76%. En general, el proyecto se ejecuta según lo esperado a excepción de los plazos. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30452075-0 | CONSTRUCCION CECOSF INDEPENDENCIA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR RESOLUTIVIDAD Y LA INTEGRALIDAD DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD A NIVEL COMUNAL PARA DAR UNA RESPUESTA MAS EFECTIVA A LA POBLACIÓN DE LA COMUNA DE INDEPENDENCIA Y OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE UN CECOSF EN CALLE LAS ENREDADERAS Nº 2437 Y QUE TENDRA DE REFERENCIA EL CESFAM CRUZ MELO DE INDEPENDENCIA. EN UNA PRIMERA ETAPA SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE ESPECIALIDADES Y ANTEPROYECTO. LUEGO SE PROCEDERA A LA CONSTRUCCIÓN QUE TENDRÁ UNA INTERVENCIÓN DE 315 MT2 EN DOS NIVELES. EN PARALELO SE EFECTUARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y EL EQUIPAMIENTO PARA LA EFICAZ OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SALUD. TAMBIÉN SE CONSIDERAN GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS QUE SE USARAN PARA LA PREPARACIÓN DE LICITACIONES Y PAGO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN. | 5000 |  |  |  | 6 | 20 | La realización de todo el proyecto (desde la licitación hasta su recepción), traspasó de un año al próximo año calendario, ya que la licitación de la construcción (lo cual marca el hito de inicio para realizar los estudios, en este caso, de mecánica de suelos), se tardó más de lo presupuestado en el perfil ya que la primera licitación fue declarada desierta, lo cual movió 6 meses de traspaso desde el año 2016 al año 2018 finalmente. | 233.3333 | 3 | 9 | La realización de todo el proyecto (desde la licitación hasta su recepción), traspasó de un año al próximo año calendario, ya que la licitación de la construcción (lo cual marca el hito de inicio para realizar las compras y licitaciones por equipamiento), se tardó más de lo presupuestado en el perfil ya que la primera licitación fue declarada desierta, lo cual movió 6 meses de traspaso desde el año 2016 al año 2018. | 200 | 3 | 9 | La realización de todo el proyecto (desde la licitación hasta su recepción), traspasó de un año al próximo año calendario, ya que la licitación de la construcción (lo cual marca el hito de inicio para realizar las compras y licitaciones por equipos y equipamiento), se tardó más de lo presupuestado en el perfil ya que la primera licitación fue declarada desierta, lo cual movió 6 meses de traspaso desde el año 2016 al año 2018. | 200 |  |  |  |  | 4 | 0 | No existen gastos por concepto de gastos administrativos. | -100 | 6 | 9 | En un inicio la obra tenía una duración original de 7 meses (210 días). Sin embargo, la Resolución N°2019 adjunta detalla todas las modificaciones por las cuales pasó el proyecto: - el 17/11/17' se aprobó segundo addendum ampliando a 250 días debido al Emplazamiento y trazado del edificio, en terreno; corte en el suministro de agua; excavación de ejes perimetrales y hormigonado en muros perimetrales. - el 01/02/18' se aprobó tercer addendum modificando a 267 días por modificación del recinto de botiquín, y el proyecto consideraba blindaje de plomo para protección al equipo de RX, sin embargo, para advertir al personal que circula por el pasillo se debía instalar una luz de aviso que el proyecto original no consideró. Todas estas resoluciones se adjuntan como archivos de verificación.- | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 57 | [9 empty] | 4 | 0 | La obtención del Derecho municipal por obra nueva finalmente no se gestionó en mayo (como se tenía presupuestado), sino el pago fue realizado en diciembre del 2016. | -100 | 9 | 9 | 21 | 21 | 0 | El año 2016 -17 de octubre- se declara desierta la 1era licitación pública (publicada después que MINSAL otorgara en agosto de ese año, el financiamiento finalmente). Luego se llama a licitación privada el 21 de octubre del 2016, pero que sin embargo pudo ser recién adjudicada en abril del 2017 (eso explica parte de seis meses de desajuste). Otro factor diferencial ocurre con las compras de equipo y equipamiento, ya que la última compra se realizó en agosto de 2018 (3 meses posterior a la recepción provisoria). | 133.3333 | 133.3333 | "El plazo total del proyecto fue de 21 meses, registrando un aumento de un año, equivalente a un 133% sobre el plazo total recomendado. La realización del proyecto (desde la licitación hasta su recepción), traspasó de un año al próximo año calendario, ya que la licitación de la construcción (lo cual marca el hito de inicio para realizar las compras y licitaciones por equipamiento), se tardó más de lo presupuestado en el perfil ya que la primera licitación fue declarada desierta, lo cual movió 6 meses de traspaso desde el año 2016 al año 2018. El año 2016 -17 de octubre- se declara desierta la primera licitación pública (publicada después que MINSAL otorgara en agosto de ese año, el financiamiento finalmente). Luego, se llama a licitación privada el 21 de octubre del 2016, pero que pudo ser recién adjudicada en abril del 2017 (eso explica parte de seis meses de desajuste). Otro factor diferencial ocurre con las compras de equipo y equipamiento, ya que la última compra se realizó en agosto de 2018 (3 meses posterior a la recepción provisoria). En lo que corresponde a obras civiles se puede indicar que en un inicio la obra iba a durar 7 meses (210 días) .Sin embargo, el contrato sufrió las siguientes modificaciones: * el 17/11/17 se aprobó segundo addendum ampliando a 250 días debido al Emplazamiento y trazado del edificio, en terreno; corte en el suministro de agua; excavación de ejes perimetrales y hormigonado en muros perimetrales. * el 01/02/18 se aprobó tercer addendum modificando a 267 días por modificación del recinto de botiquín, y el proyecto consideraba blindaje de plomo para protección al equipo de RX, sin embargo, para advertir al personal que circula por el pasillo se debía instalar una luz de aviso que el proyecto original no consideró. Todas estas resoluciones se adjuntan como archivos de verificación.- " | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 18/05/2017 | [14 empty] | 546215 | 0 | 546215 | 522546 | 23669 | Cabe destacar que el contrato de obras civiles pasó por las siguientes modificaciones: - 14/03/18 se aprobó cuarto addendum en el sentido de aumentar el valor del contrato a la cantidad de $547.791.156. - 03/05/18 se aprobó quinto addendum modificando a $546.857.014 - mediante res. N°2019 del año 2018, se resuelve modificación de monto a $549.761.561, siendo éste último monto el que efectivamente se gastó y pagó a la Constructora (no lo que muestra el recuadro). El monto ajustado corresponde al pago de derecho municipal (otros gastos por $642.845) y al de consultorías. La diferencia que se produce en equipos por $4.024.000 se produce porque las compras de baja cantidad no están sometidas a suscripción de contrato, por tanto éstas quedan fuera de ser inscritas en la plataforma del BIP, lo mismo se produce en el ítem de equipamiento, quedando fuera del BIP la cifra de $518.000.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 315 | 315 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones no involucran cambios en el metraje cuadrado. | No se observaron variaciones en el metraje definitivo de la superficie respecto a lo presupuestado en la etapa ex-ante, esto puede deberse a la calidad del prototipo desarrollado por el servicio de salud. | [12 empty] | La primera acta de recepción, se realiza con fecha 23/04/2018. | 03/05/2018 | Se designa comisión mediante resolución N°1354 del año 2018. | 28/05/2019 | SI | 23/07/2018 |  |  | En Operación |  | MARÍA PAZ PECHINI BURGOS | SERVICIO SALUD METROP. NORTE | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4245100% | 4245100% | 0 | 4250300% | 52 | NA | 0 | 4251700% | 14 | 4284300% | 340 | 4287300% | 30 | 4295900% | 86 | 508 | 508 | Demora en los procesos licitatorios y de adjudicación y toma de razón por parte de la CGR. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Correspondía a un plan de inversiones del Minsal en base a la ejecución de prototipos. | 29413 | 9674 | 47920 | 0 | 546 | 523569 | 0 | 0 | 6003 | 0 | 617125 | 29413 | 9674 | 47920 | 0 | 546 | 523569 | 0 | 0 | 6003 | 62890 | 680015 | No hay. | 28023 | 7356 | 36694 | 0 | 0 | 549762 | 0 | 0 | 643 | 6003 | 628481 | El proyecto tuvo un contrato inicial, aprobado mediante Resolución Exenta N° 1022 del 18 de abril de 2017, por un monto de M$545.855. Este contrato presenta tres adendas , que no involucran incremento del monto contractual , sino aumentos de plazos. En total, se aumenta en 57 días. | 28024 | 7356 | 36695 | 0 | 0 | 549762 | 0 | 0 | 643 | 6003 | 628483 | 105937 | BIP > SIGFE | 28024 | 7356 | 36695 | 0 | 0 | 449828 | 0 | 0 | 643 | 0 | 522546 | 29196 | 7748 | 38554 | 0 | 0 | 457096 | 0 | 0 | 680 | 0 | 533274 | Los gastos se efectuaron de acuerdo a lo recomendado para el proyecto. | Buena coordinación con las contrapartes del Servicio de Salud Metropolitano Norte, para prever situaciones que dificultaran la ejecución adecuada del proyecto. Demoras en los procesos administrativos de adjudicación. Aumento en los plazos de ejecución de obras, debido a problemas en el terreno y adecuaciones menores efectuadas en la ejecución. | [14 empty] | 39687.553 | 13052.9071 | 64658.9575 | 0 | 736.2871 | 706457.8695 | 0 | 0 | 8100.3572 | 84857.6867 | 917551.618 | 0 | 35012.01 | 9322.3059 | 46500.0073 | 0 | 0 | 676274.8954 | 0 | 0 | 815.432 | 0 | 767924.6507 | 35009.6117 | 9322.3059 | 46500.0073 | 0 | 0 | 665445.2396 | 0 | 0 | 815.432 | 0 | 757092.5964 | -16.3072 | -17.4877 | -5.8054 | -1.4106 |  | 2403.4686 | 2112.5246 | El contrato de obras civiles pasó por las siguientes modificaciones: - 14/03/18 se aprobó cuarto addendum en el sentido de aumentar el valor del contrato a la cantidad de $547.791.156. - 03/05/18 se aprobó quinto addendum modificando a $546.857.014 - mediante res. N°2019 del año 2018, se resuelve modificación de monto a $549.761.561, siendo éste último monto el que efectivamente se gastó y pagó a la Constructora (Se ajusta a moneda 2018 como M$566.262 ). El monto ajustado corresponde al pago de derecho municipal (otros gastos por $642.845) y al de consultorías. La diferencia que se produce en equipos por $4.024.000 se produce porque las compras de baja cantidad no están sometidas a suscripción de contrato, por tanto éstas quedan fuera de ser inscritas en la plataforma del BIP, lo mismo se produce en el ítem de equipamiento, quedando fuera del BIP la cifra de $518.000.- Corrigiendo el Costo de obras civiles se observa que le proyecto tuvo gastos inferiores en un 8,15% respecto a lo programado en la etapa ex ante. Estas disminuciones son atribuibles a la asignación de obras civiles, Equipos, Equipamiento y Consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | ROSSANA CARRASCO MEZA | MINISTERIO DE SALUD | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 694395 | 3877 | 0.5583% | Se genera aumento de contrato por nuevas cubicaciones, que arrojaron diferencia en la compra y cuantía de materiales, adicionalmente se debe pagar el arranque de agua potable (como valor pro forma) extra al contrato original de construcción. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Hay un aumento bajo el 10% Se genera aumento de contrato por nuevas cubicaciones, que arrojaron diferencia en la compra y cuantía de materiales, adicionalmente se debe pagar el arranque de agua potable (como valor pro forma) extra al contrato original de construcción. El aumento fue de 3.877M$. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 25.7 | 24.7 | -3.8911 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación del indicador es muy menor y solo alcanza una disminución del -3,89% dando cuenta de las bondades del proyecto respecto a los presupuestos estimados en la evaluación ex ante. No hay mayores incidencias y variabilidad en el indicador de rentabilidad confirmando la conveniencia social de la misma. | El proyecto postula a ejecución directamente con prototipo de Minsal y se ajustó a lo esperado en la evaluación ex ante. Aunque se experimentaron plazos elevados, un año por sobre lo programado, debido a que la licitación de la construcción (lo cual marca el hito de inicio para realizar las compras y licitaciones por equipamiento) se tardó más de lo presupuestado. La primera licitación fue declarada desierta, lo cual movió 6 meses de traspaso desde el año 2016 al año 2018. Adicionalmente, el contrato de obras civiles sufrió aumentos de plazos derivados del emplazamiento y trazado del edificio y modificación del recinto de botiquín. La Magnitud se ajusta a lo estipulado originalmente, sin existencia de variaciones. En relación a los costos, hubo baja variación respecto a lo recomendado, exceptuando los ítems de equipos y equipamientos. El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si modificaciones inferiores al 10%. Estas modificaciones se derivan de aumentos de contrato por nuevas cubicaciones, que arrojaron diferencia en la compra y cuantía de materiales, adicionalmente se debe pagar el arranque de agua potable (como valor pro forma) extra al contrato original de construcción. El aumento fue de M$3.877. El indicador de rentabilidad disminuyó en un -3,89% En general, el proyecto se ejecuta según lo esperado a excepción de los plazos. En cuanto a lo positivo, la ejecución no tuvo mayor inconveniente conforme a lo planificado. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083576-0 | REPOSICION EQUICAR, 51ª COM. Y DEPTO. ASOCIADO DE CARABINEROS | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO |  | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | Infraestructura insuficiente, de carácter provisorio, en avanzado deterioro e inadecuada, con sus servicios básicos colapsados y sin instalaciones de habitabilidad dignas y apropiadas para el personal que cumple sus funciones en la Escuela de Equitación y 51ª Comisaría Montada. | ESTA ETAPA CONSISTE EN REPONER LA INFRAESTRUCTURA QUE ALBERGA LAS ZONAS DE HABITABILIDAD Y ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE CABALLERIA DE CARABINEROS (ESCABAR), SUBCOMISARÍA MONTADA Y DEPTO. FOMENTO EQUINO L.4., TANTO POR EL HACINAMIENTO REGISTRADO, COMO POR EL AVANZADO DETERIORO DE SUS INSTALACIONES. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE LA IMPORTANCIA QUE REVISTE LA ESCABAR EN EL ÁMBITO ECUESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA INSTITUCIÓN, CONSTITUYÉNDOSE COMO UN PILAR FUNDAMENTAL AL MOMENTO DE IMPULSAR LA INTERACCIÓN E INTEGRACIÓN CON LA COMUNIDAD NACIONAL. DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA ETAPA DE DISEÑO SE CONSIDERA UNA CONSTRUCCIÓN TOTAL DE 2.362,20 M2 Y SE INCORPORA CONSULTORIAS POR APLICACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA SISMICA. | 2 |  |  |  | 6 | 0 | SE MANTIENE LA MISMAS FECHAS DADO QUE NO SE TIENE ACCESO EN SIGFE AL PERIODO 2011 PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN, | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | SE EJECUTO UN SOLO GASTO ADMINISTRATIVO EL CUAL FUE CANCELADO AL MOP | -100 | 12 | 21 | SE HACE PRESENTE QUE LA FECHA CORREGIDA CORRESPONDE A LA FECHA EN QUE SE APRUEBA EL CONTRATO ENTRE CARABINEROS Y LA EMPRESA CONTRATISTA . POR OTRA PARTE LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DEBEN AL MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CÁLCULO E INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y DEMÁS ESPECIALIDADES. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 313 | [13 empty] | 11 | 11 | 20 | 54 | 34 | LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DEBEN AL MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CÁLCULO E INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y DEMÁS ESPECIALIDADES. | 81.8182 | 390.9091 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 20 meses, un 81.82% sobre el plazo originalmente recomendado. El proyecto se retrasó por mejoramiento de suelos no contemplados inicialmente, como también la necesidad de actualización del proyecto de arquitectura. El ítem de obras civiles fue el único que presento aumentos. Consultoría no presenta variación de plazos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 11/07/2014 | [14 empty] | 2615305 | 751 | 2616056 | 2713017 | -96961 | MONTO CONTRATADO $ 2.746.481.000, MEDIANTE RESOLUCIÓN EX 570 21.08.2015 CON EL CUAL SE REALIZA UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $367.416.707 Y 120 DÍAS, ADICIONALMENTE SE MODIFICO EL PLAZO DE EJECUCIÓN A FIN DE AGREGAR 100 DÍAS ADICIONALES A FIN DE INCLUIR LOS PAGOS PAGO RESPECTIVOS. SE REALIZA ADDEMDUM POR OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $ 86.135.396 CON 93 DÍAS ADICIONALES.. EN GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 11421542 DE EL MERCURIO SEGÚN OFICIO N°1537 DEL 23.10.2013 POR UN MONTO DE $ 750.504.- REFERENTE A LAS CONSULTORIAS NO SE TIENE ACCESO A ESE PERIODO POR SISTEMA SIGFE. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2362 | 2362 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE HACE PRESENTE QUE NO SE HICIERON MODIFICACIONES A LOS METROS CONSTRUIDOS, TAL COMO SE EXPLICA EN LOS INFORMES TECNICOS QUE SE ADJUNTAN | No existen variaciones al respecto. | [12 empty] | SE HACE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS: LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS PISOS CON UN PARTIDO GENERAL EN FORMA DE "U", DESTINADO PRINCIPALMENTE A SALAS DE CLASES Y ADMINISTRACIÓN, MAS UN ÁREA MENOR DE SUBTERRÁNEO, Y UN VOLUMEN TAMBIÉN MENOR E INDEPENDIENTE PARA SERVICIOS, EN HORMIGÓN ARMADO, CON ENCHAPE DE LADRILLO COMO REVESTIMIENTO EXTERIOR, ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN BASE A PERFILES METÁLICOS, CON REVESTIMIENTO DE TEJA DE ARCILLA TIPO CHILENA Y CON PAVIMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES DE BALDOSA. | 11/07/2016 | SE HACE RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 01/09/2017 | SI | 12/07/2016 | NO SE PRESENTAN SITUACIONES QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO. |  | En Operación | FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CALCULO E INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL,PROYECTO DE ARQUITECTURA Y LAS DEMÁS ESPECIALIDADES. | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4019300% | 4019300% | 0 | 4022000% | 27 | 4151700% | 1297 | 4083000% |  | 4181700% | 300 | 4183100% | 14 | 4190400% | 73 | 1711 | 1711 | No se puede verificar fechas de primer contrato debido a que no se tiene reingreso al sigfe periodo 2011. | [12 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | Sin información |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Mandato a la DA. MOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1050790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1050790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052240 | SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO n° 164 NO CONSIDERA ASIGANCIÓN PARA CONSULTORIAS SE ADJUNTA DECRETO | 5690 | 0 | 0 | 0 | 751 | 2750357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756798 | EN CONSULTORIA NO SE TIENE ACCESO AL SIGFE PERIODO 2011 PARA VERIFICAR GASTOS ADMINISTRATIVOS FACTURA N° 11421542 DE FECHA 31.08.2013 DE EMPRESA EL MERCURIO S.A. POR UN MONTO DE $750.504 MONTO CONTRATADO $ 2.746.481.000, MEDIANTE RESOLUCIÓN EX 570 21.08.2015 CON EL CUAL SE REALIZA UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $367.416.707 Y 120 DÍAS, ADICIONALMENTE SE MODIFICO EL PLZO DE EJECUCIÓN A FINDE AGREGAR 100 DÍAS ADICIONALES A FIN DE INCLUIR LOS PAGOS PAGO RESPECTIVOS. SE REALIZA ADDEMDUM POR OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $ 86.135.396 CON 93 DÍAS ADICIONALES.. | 5690 | 0 | 0 | 0 | 751 | 2712266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718707 | 5690 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 2712266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 2922088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922971 | EN CONSULTORIA NO SE TIENE ACCESO AL SIGFE PERIODO 2011 PARA VERIFICAR GASTOS ADMINISTRATIVOS FACTURA N° 11421542 DE FECHA 31.08.2013 DE EMPRESA EL MERCURIO S.A. POR UN MONTO DE $750.504 MONTO CONTRATADO $ 2.746.481.000, MEDIANTE RESOLUCIÓN EX 570 21.08.2015 CON EL CUAL SE REALIZA UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $367.416.707 Y 120 DÍAS, ADICIONALMENTE SE MODIFICO EL PLZO DE EJECUCIÓN A FINDE AGREGAR 100 DÍAS ADICIONALES A FIN DE INCLUIR LOS PAGOS PAGO RESPECTIVOS. SE REALIZA ADDEMDUM POR OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $ 86.135.396 CON 93 DÍAS ADICIONALES.. | FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CALCULO E INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL,PROYECTO DE ARQUITECTURA Y LAS DEMÁS ESPECIALIDADES. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.2053 | 1659260.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661549.3365 | 3891686.1853 | 8395.3517 | 0 | 0 | 0 | 1060.0615 | 3685130.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694585.489 | 8395.3517 | 0 | 0 | 0 | 1060.0615 | 3504065.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513521.2215 | 122.3579 | 111.4605 | 111.1824 | -4.9008 | -9.7173 | 1487.5196 | 1483.5164 | Los montos contratados y costos reales del proyecto presentan significativos aumentos respecto a los montos contratados de 122.36% y 111.46% respectivamente. Estos aumentos se deben principalmente a reevaluaciones del proyecto producto de que los montos ofertados en la licitación superaban al publicado, como también en el mejoramiento de suelos no contemplados inicialmente que incrementaron todos los montos específicamente los contratados y reales. El proyecto tuvo cinco reevaluaciones y modificaciones inferiores al 10%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1385589 | 86135 | 6.216% | MEDIANTE RESOLUCIÓN EX 570 21.08.2015 CON EL CUAL SE REALIZA UN AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $367.416.707 Y 120 DÍAS, ADICIONALMENTE SE MODIFICO EL PLAZO DE EJECUCIÓN A FINDE AGREGAR 100 DÍAS ADICIONALES A FIN DE INCLUIR LOS PAGOS PAGO RESPECTIVOS. SE REALIZA ADDEMDUM POR OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $ 86.135.396 CON 93 DÍAS ADICIONALES.. | Con Modificaciones < 10% | SI | 5 | 1392407 | 3245331 | 133.0734 | El proyecto se reevaluó por mejoramiento de suelos no contemplados inicialmente y que incrementaron su valor y plazo significativamente. Fue necesario aumentar el monto del proyecto debido a que los valores ofertados superaban al publicado y actualizar los montos. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2001459 | 2001459 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones significativas al respecto | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 20 meses, un 81.82% sobre el plazo originalmente recomendado. El proyecto se retrasó por mejoramiento de suelos no contemplados inicialmente, como también la necesidad de actualización del proyecto de arquitectura. Los costos se incrementaron significativamente producto de que los montos ofertados en los procesos licitatorios fueron superiores a los publicados, como también de mejoras en el terreno de la obra. Estas situaciones derivaron en cinco reevaluaciones y una modificación inferior al 10% La magnitud no tuvo variaciones, construyéndose los 2362 metros cuadrados estipulados originalmente. Finalmente, el proyecto cumplió a cabalidad en la evaluación consiguiendo entregar los bienes y servicios que se requerían | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132829-0 | MEJORAMIENTO PASEO CÍVICO ALEJANDRO GUZMÁN, COM EL BOSQUE, ETAPA 1 | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EL BOSQUE | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | LA NECESIDAD DE OTORGAR A LOS HABITANTES DE LA COMUNA EL BOSQUE, UN ESPACIO PÚBLICO QUE PERMITA ESTABLECER UN SOPORTE URBANO PARA SU RELACIÓN CON LOS SERVICIOS COMUNALES, CONECTAR VÍAS ESTRUCTURANTES Y ÁREAS VERDES, Y PERMITIR LA INTERACCIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL Y CIUDADANO. | LA PRIMERA ETAPA DE ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN AVENIDA ALEJANDRO GUZMÁN ENTRE AVDA. PADRE HURTADO Y AVDA. JULIO COVARRUBIAS, ESTE TRAMO CONSIDERA LA INVERSIÓN EN VEREDAS Y PLATABANDAS CON CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS CON UN PERFIL CÍVICO. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSISTIRÁ EN GENERAR 917 M2 CIRCULACIONES CON BALDOSAS MICRO VIBRADAS, 2076 VEREDAS DE HORMIGÓN QUE INCLUIRÁ 901 M2 DE CARPETAS DE HORMIGÓN REFORZADO EN ACCESO VEHICULARES, LA INSTALACIÓN DE 119 BANCAS QUE CONFORMARAN LAS ZONAS DE PERMANENCIAS, 6 BASUREROS, 10 BICICLETEROS, 18 SEGREGADORES, OBRAS DE PAISAJISMO QUE INCLUIRÁN 778 M2 CUBRESUELOS, 7.599 ARBUSTOS Y 81 ÁRBOLES, JUNTO A UN PROYECTO ELÉCTRICO QUE COMPRENDERÁ 48 LUMINARIAS CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. | 0 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 9 | 0 | Los recursos correspondientes al Ítem Consultoría ($24.399.000.-) no fueron utilizados. Estos, en general, corresponden a recursos que se podrían disponer para contratar un AITO. Sin embargo, por la envergadura y características del proyecto, no se consideró necesario. Estos fueron devueltos previo al cierre del año 2017, que es cuando se contrató la licitación pública de las obras. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 8 | Ambos aumentos de plazo se generaron mediante Resoluciones de la Dirección de este Servicio (SERVIU) | 300 | 9 | 11 | Plazo recomendado = Plazo Original de Contrato Plazo Real = Plazo Original + aumentos de plazo + plazo otorgado por la Comisión Receptora | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 65 | [9 empty] | 1 | 0 | Existieron dos aumentos de plazo de 45 y 20 días (total 65 días corridos), más 15 días que otorga la comisión receptora de obras para subsanar las observaciones. Los Aumentos de plazo obedecieron a Modificaciones introducidas por unidades de la municipalidad de El Bosque en cuanto a alterar el paisajismo propuesto para mantener ciertas especies como introducir otras. Además, parte de este aumento de plazo también es producto del retraso de los vistos buenos necesarios en las obras de pavimentación por parte de la SDPOV, previo al inicio de cada partida de ese rubro. | -100 | 12 | 12 | 15 | 16 | 1 |  | 25 | 33.3333 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 15 meses, un 25% sobre el plazo total originalmente recomendado. El ítem obras civiles presentó aumentos de plazos que totalizaron 65 días adicionales debido a tardanza designación ITO de pavimentación, paralización obras paisajismo, y modificaciones en las veredas de los paraderos del Transantiago. No se da cuenta del plazo real experimentado por el ítem consultorías, entendido como apoyo a la inspección técnica de obra (AITO). Como se verá en lo referido a Gastos, este ítem solicitado tampoco presenta información asociada, lo que resulta extraño dado que por parte de la institución técnica se argumentó la necesidad de la inclusión de este ítem considerando la escasez de profesionales disponibles en Serviu y, por lo tanto, la necesidad de contratar un profesional para estos efectos. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 29/08/2017 | [14 empty] | 529891 | 1000 | 530891 | 531461 | -570 | Monto de contrato de Obras: $543.082.520. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 8246 | 8246 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No tuvo aumentos de obras ni modificaciones de montos. | No hubo variación alguna en las magnitudes estimadas al momento de la postulación y lo ejecutado. | [12 empty] | Observaciones menores y se otorga un plazo adicional para subsanarlos. | 25/06/2018 | Se recepciona el proyecto sin observaciones. | 10/07/2018 | SI | 10/07/2018 | Que le Municipio no estuviese realizando la limpieza y mantención adecuada en el área de proyecto. |  | En Operación | Las negativas son la complejidad de trabajar en sectores con mucha actividad peatonal, comercial, por ser el sector en que se emplaza la Municipalidad, el Registro Civil, Cuerpo de Bomberos, diversos paraderos de transporte público, centros de eventos locales, ferias y otras reparticiones. Además de lo poco espacioso de los bandejones a intervenir. | DANIELA UMAÑA VALENZUELA | SEREMI VIVIENDA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  |  |  | 4272500% | 4272500% | 0 | 4278300% | 58 | 4282600% | 43 | 4288400% | 58 | 4288400% | 58 | 4297600% | 92 | 4300900% | 33 | 284 | 284 | La primera asignación presupuestaria tiene fecha 17/02/2017, se ingresó al sistema la fecha de Toma Razón de Contraloría, el día 10-03-2017. En el punto 5 y 6 el BIP solicita la fecha de inicio pero no pide la fecha del contrato, es por eso de la diferencia. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Esta iniciativa forma parte del Programa Concursable de Espacios Públicos del Ministerio de Vivienda, programa al que la iniciativa ingresó primero a la etapa de diseño (año 2013), para luego, una vez concluída esta etapa y obtenidos los productos del diseño definitivo, se efectúo la solicitud para la etapa siguiente, correspondiente a ejecución (ingresando al SNI el 09/08/2016). | 25632 | 0 | 0 | 0 | 3151 | 596847 | 0 | 0 | 251 | 0 | 625881 | 25632 | 0 | 0 | 0 | 3151 | 596847 | 0 | 0 | 251 | 0 | 625881 | Si bien la iniciativa contemplaba Consultorias y Otros Gastos, no fue necesario licitarlos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 530460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531460 | El contrato 92 del 29-05-2017 fue por $543.082.520.- incluidos $3.000.000 de valores pro forma , la diferencia se debe a que en el BIP se ingreso el monto del contrato sin incluir el valor pro forma. Por resolución 5231 del 23.10.2018, se desglosa y se liberan $12.622.123.- del contrato original. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 529891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530891 | -570 | BIP < SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 530461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 536799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537825 | El primer gasto administrativo se origino en abril del 2017 pro M$237., y el último e diciembre 2017 por M$763.- Las obras civiles comenzaron su gasto en el mes de octubre del año 2017 y finalizaron en el mes de julio del 2018. | Este proyecto tuvo una buena ejecución presupuestaria, las modificaciones efectuadas fueron de un 2%, no teniendo inconvenientes con lo aprobado en la ficha IDI. | [14 empty] | 31535.6317 | 0 | 0 | 0 | 3876.8993 | 734326.4557 | 0 | 0 | 309.3845 | 0 | 770048.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.3429 | 664488.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665718.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.3429 | 643026.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644257.1995 | -13.5485 | -16.3355 | -12.4331 | -3.2238 |  | 78.1297 | 77.9805 | Se constata que la iniciativa fue contratada por un monto menor a los originalmente recomendado para los dos ítems informados (Gastos Administrativos y Obras Civiles). En general, se observa que el proyecto fue contratado por un monto que es 13,55% menor a lo que se recomendó, e incluso resulta ser en términos reales un 16,34% menor. Tal situación podría ser explicada, eventualmente, por una sobreestimación de los costos del proyecto. De cualquier forma, la situación descrita indicaría que el proyecto ha sido eficiente y eficaz, en cuanto a que alcanzado los objetivos planteados con una utilización correcta de los recursos asignados. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | De acuerdo a la información proporcionada, y a los datos que se manejan, el proyecto no experimentó reevaluaciones durante su ejecución. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 83959 | 53612 | -36.145 | Real < Recomendado | [5 empty] | Claramente el indicador actualizado de costo eficiencia (CAE M$ 53.612) resulta ser más bajo que el estimado al momento del análisis y posterior recomendación (M$ 83.959), por cuanto el costo real del proyecto resultó ser 20.36% menor al considerado en la evaluación. | De la información recopilada es posible concluir que se debe reconsiderar la inclusión del ítem Consultorías, entendido como asesoría a la inspección técnica, en términos de su real necesidad para la ejecución de este tipo de proyectos. Al momento de la solicitud y recomendación, la institución técnica argumentó la necesidad de la inclusión de este ítem considerando la escasez de profesionales disponibles en Serviu. Es extraño entonces que luego, al constatar los gatos efectivos de la IDI, este ítem no aparezca con gasto asociado, denotando en definitiva que no se utilizaron recursos para estos efectos. El proyecto se ejecutó en un plazo total de 15 meses, un 25% sobre el plazo total originalmente recomendado. El ítem obras civiles presentó aumentos de plazos que totalizaron 65 días adicionales debido a tardanza designación ITO de pavimentación, paralización obras paisajismo, y modificaciones en las veredas de los paraderos del Transantiago. En relación a los costos, estos fueron levemente inferiores a los recomendados, producto de que los contratos se ejecutaron por montos inferiores a los licitados, por lo que se sugiere que existió unas sobrestimación de costos en la etapa de diseño. El proyecto no tuvo reevaluación ni modificaciones inferiores al 10%. Asociado a lo anteriormente mencionado, y consecuencia de ello, el indicador actualizado de costo eficiencia (CAE M$ 53.612) resulta ser más bajo que el estimado al momento del análisis y posterior recomendación (M$ 83.959). La magnitud del proyecto se mantuvo invariable, construyéndose los 8246 metros cuadrados de paseo cívico estipulados originalmente. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30366286-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO MIXTOS, LAS FLORES, MAIPU | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | MAIPU | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR LAS FLORES, COMUNA DE MAIPU, EXISTE POBLACIÓN INFANTIL DE 0- 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD QUE SE ENCUENTRA MARGINADA DEL PROCESO DE EDUCACIÓN INICIAL PRESENTANDO UN BAJO NIVEL SOCIOCOGNITIVO. ADEMÁS, EN EL SECTOR EXISTE DÉFICIT DE CUPOS DE ATENCIÓN PARVULARIA. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EN CALLE LAS FLORES N°1620, EN LA COMUNA DE MAIPÚ. CON ESTO SE INSTALA UNA CAPACIDAD DE 20 CUPOS PARA LA ATENCIÓN DE SALA CUNA EN NIVELES MENOR Y MAYOR Y DE 24 PÁRVULOS EN NIVELES MEDIO MENOR Y MAYOR, EQUIVALENTE A UN NIVEL SALA CUNA MIXTO Y UN NIVEL MEDIO MIXTO. SERÁ ADMINISTRADO DIRECTAMENTE POR JUNJI. TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SEGÚN NORMATIVA CORRESPONDIENTE. EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ÁREAS: RECINTOS DOCENTES (205,52 MT2): SALA DE ACTIVIDADES, UNO PARA SALA CUNA Y UNO PARA NIVELES MEDIOS, SALA DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, AMBOS NIVELES Y SALA DE EXPANSIÓN. RECINTOS ADMINISTRATIVOS (110,54 MT2): OFICINA DE DIRECCIÓN, DE EDUCADORAS, HALL DE ESPERA, SALA MULTIUSO, SALAS COMUNITARIAS, SALAS DE AMAMANTAMIENTO, BODEGAS Y BAÑOS. ÁREA DE SERVICIOS (112,87 MT2): COCINA, COCINA DE LECHE, BODEGAS Y BAÑO. CIRCULACIONES Y MUROS (17,93%)(93,74 MT2). ÁREAS CUBIERTAS (61,01 MT2); CIRCULACIONES Y PATIOS CUBIERTOS. ÁRAS EXTERIORES (343,44 MT2): PATIOS DE EXPANSIÓN, GENERAL Y SERVICIO. TOTAL MAGNITUD: 927,12 MT2. EL PROYECTO CONTEMPLA LA EDIFICACIÓN DE UNA PLANTA, EN SISTEMA CONSTRUCTIVO PANEL CIP Y FACHADA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. LOS RECINTOS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DISEÑAN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA PAM-CR. | 44 | [7 empty] | 1 | 23 | sin comentarios | 2200 | 1 | 23 | sin comentarios | 2200 | [8 empty] | 7 | 17 | OBRAS CIVILES Resolución Exenta N° 0742, del 31 de Marzo de 2017 aprueba contrato. Plazo original 240 días corridos desde la fecha de entrega de terreno. Resolución Exenta N° 2650 autoriza prórroga del contrato en 45 días corridos ( ajuste de cubos) Resolución Exenta N° 3071, aprueba aumento de plazo del contrato en 55 días corridos. (aumento de obras, obras extraordinaria. Plazo final contrato 340 días corridos. la fecha de término del contrato corresponde a la fecha de la recepción provisoria JUNJI | 142.8571 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | [13 empty] | 10 | 10 | 38 | 38 | 0 | La existencia de tiempos muertos en el proyecto real se debe a tiempos de espera que se producen en los procesos de conformación de comisiones de recepción , procesos mismos de recepción y certificaciones pendientes. | 280 | 280 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 38 meses, un 280% sobre el plazo total recomendado. En cuanto a obras civiles, se visualiza una diferencia de 8 meses entre el plazo recomendado y el plazo real de ejecución. Es posible inferir que esta variación, podría radicar en la figura de contratación de especialidades y ejecución de obra simultáneamente. Al no contar con el desarrollo de especialidades previas a la ejecución, existieron aspectos no detectados en la formulación del proyecto, como por ejemplo, lo ocurrido con el aumento de plazo de 45 días, por la modificación en las cantidades ejecutadas correspondientes a las partidas de excavaciones para fundaciones, hormigón y enfierraduras de cimientos, las cuales superaron lo estimado tanto en la etapa de formulación, como lo ofertado en el proceso de licitación. Sumado a lo anterior, es posible presumir que la diferencia entre el plazo recomendado y el plazo real de ejecución, podría corresponder a un error en la programación de plazos, los cuales no se ajustaban a la naturaleza o tipología de proyecto por ejecutar. En cuanto a los plazos atingentes a la ejecución de los proyectos de equipos y equipamiento, debido a que no existen mayores antecedentes no es posible pronunciarse sobre las diferencias entre los plazos recomendado y real. Se hace presente que, revisados los presupuestos para equipamiento y equipos, la mayoría de los ítems identificados en la formulación del proyecto, no contaban con una especificidad mayor a lo esperable para un proyecto de estas características. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 06/04/2017 | [14 empty] | 620321 | 0 | 620321 | 563718 | 56603 | Resolución N° 0742 de fecha 31 de marzo de 2017, aprueba contrato de obras por un monto de $ 582.040.997 IVA incluido. Resolución N° 2650 de fecha 12 de Octubre de 2017, autoriza ajuste de cubos por un monto de $ 8.944.411 IVA incluido. Resolución N° 3071 de fecha 24 de Noviembre de 2017, autoriza obras extraordinaria, aumento de obras y disminución de obras por un monto final de $ 15.852.712 IVA incluido. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 927 | 884 | 95.3614 | Real > Recomendada | [5 empty] | Recomendado fue 583.68 m2 superficie edificada y 343.44 m2 áreas exteriores. Real sufrió modificaciones en superficie edificada 540.45 m2 ( informado en recepción definitiva). esta diferencia (43.23 m2) se genera ya que para el MDS se calcula la superficie a edificar al 100% y para efectos de la recepción definitiva existen superficies que se calculan con distintos coeficientes de constructibilidad. | En función de las magnitudes, se visualiza una diferencia relativa a conceptos en cuanto a superficies. La superficie recomendada correspondía a la sumatoria entre las superficies construidas y cubiertas (583.68 m2) y las áreas exteriores (343.44 m2) que resultaban los 927 m2. Sin embargo, de acuerdo a la Recepción Definitiva, existe una superficie menor recepcionada como obra nueva (540.45 m2), debido a que para la contabilización de superficies, son estimadas solamente las superficies edificadas cerradas y las cubiertas, que se contabilizan como 100% y 50% de edificación respectivamente. Si bien se visualiza una diferencia en cuantos a las magnitudes derivada de la diferencia de conceptos, en términos de intervención, existiría coherencia entre las magnitudes recomendada y la efectivamente ejecutada. | [12 empty] | Acta de recepción provisoria sin observaciones | 05/09/2018 | Recepción Definitiva de la DOM sin observaciones | 02/08/2018 | SI | 20/03/2019 | Establecimiento operando con normalidad |  | En Operación |  | ALEJANDRA OLIVA VÁSQUEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207500% | 4207500% | 0 | 4212300% | 48 | NA | 0 | 4280700% | 684 | 4280700% | 684 | 4283100% | 24 | 4288700% | 56 | 812 | 812 | La licitación debió respetar el tiempo (30 días) definido por Mercado público. La Evaluación de las ofertas tomó más tiempo del definido. Espera a que oferente adjudicado entregara boletas de garantía. | [12 empty] | A Serie de Precios Unitarios y Suma Alzada sin reajuste | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La postulación de la etapa ejecución fue realizada por JUNJI, considerando además de la ejecución de obras civiles y compra de equipamiento y equipos, el diseño de especialidades concurrentes. | 0 | 10930 | 2286 | 0 | 0 | 621713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634929 | 0 | 10930 | 2286 | 0 | 0 | 621713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634929 | El Contrato Final de Obras Civiles fue de M$606.838.- . Los valores de Equipamiento y Equipos no sufrieron diferencias salvo, las actualizaciones año a año que realiza el BIP | 0 | 11221 | 2263 | 0 | 0 | 606838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620322 | Tanto Equipamiento como Equipos las compras se realizaron vía Convenio Marco, por lo que no hay contrato con cada una de las empresas a las cuales se les adquirieron los productos para equipar el jardín. | 0 | 11221 | 2263 | 0 | 0 | 606838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620322 | 56604 | BIP > SIGFE | 0 | 11220 | 2262 | 0 | 0 | 550236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563718 | 0 | 11629 | 2378 | 0 | 0 | 556909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570916 | Los devengo/pagos realizados son: M$ Fecha Cta. Pptaria 56.602 01-08-2018 31.02.004 - OBRAS CIVILES 79.081 01-04-2018 31.02.004 - OBRAS CIVILES 60.351 01-03-2018 31.02.004 - OBRAS CIVILES 154.133 01-02-2018 31.02.004 - OBRAS CIVILES 47.380 01-12-2017 31.02.004 - OBRAS CIVILES 6.935 01-12-2017 31.02.005 - EQUIPAMIENTO 409 01-12-2017 31.02.006 - EQUIPOS 53.683 01-11-2017 31.02.004 - OBRAS CIVILES 477 01-11-2017 31.02.005 - EQUIPAMIENTO 59.520 01-10-2017 31.02.004 - OBRAS CIVILES 39.324 01-09-2017 31.02.004 - OBRAS CIVILES 39.716 01-08-2017 31.02.004 - OBRAS CIVILES 6.568 01-07-2017 31.02.004 - OBRAS CIVILES 10.487 01-06-2017 31.02.004 - OBRAS CIVILES 1.854 01-12-2016 31.02.006 - EQUIPOS 3.811 01-11-2016 31.02.005 - EQUIPAMIENTO | Las dificultades encontradas en la ejecución de obras se lograron sobrepasar dada la disposición de contratista. | [14 empty] | 0 | 15426.0539 | 3226.9521 | 0 | 0 | 877477.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896130.94 | 0 | 0 | 13945.0856 | 2852.8127 | 0 | 0 | 746619.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763416.9908 | 0 | 13945.0856 | 2852.8127 | 0 | 0 | 735703.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752500.995 | -14.8097 | -16.0278 | -16.1571 | -1.4299 |  | 851.2455 | 832.2433 | Monto recomendado OOCC : $ 634.929.504.- Monto contratado: $582.040.997.- Monto contratado con modificaciones: $606.838.120.- Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron bajas respecto al monto recomendado de 14,81% y 16,03% respectivamente. A pesar de las modificaciones que sufrió el proyecto, se visualiza que hubo una estimación de costos de obras civiles por parte de la entidad formuladora que presentaban cierta holgura, permitiéndoles contar con un marco presupuestario acorde a las potenciales ofertas que pudieran recibir en el proceso de licitación, lo cual podría implicar ahorro de tiempo, al realizar sólo un proceso licitatorio. Monto recomendado equipos:$ 2.286.270 Monto contratado:$2.263.000.- Monto recomendado equipamiento:$ 10.930.360.- Monto contratado: $11.220.000.- Respecto a equipamientos y equipos, es posible señalar que, también hubo una estimación de costos coherente para el proyecto por parte de la entidad formuladora, pudiéndose inferir que hubo un estudio adecuado para estos ítems. No hubo reevaluaciones del proyecto durante la etapa, pero modificaciones inferiores al 10% debido a modificaciones en las cantidades ejecutadas correspondientes a las partidas de excavaciones para fundaciones, hormigón y enfierraduras de cimientos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PAZ LAGOS VALDES | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 747296 | 24797 | 3.318% | Resolución N° 0742 de fecha 31 de marzo de 2017, aprueba contrato de obras por un monto de $ 582.040.997 IVA incluido. Resolución N° 2650 de fecha 12 de Octubre de 2017, autoriza ajuste de cubos por un monto de $ 8.944.411 IVA incluido. Resolución N° 3071 de fecha 24 de Noviembre de 2017, autoriza obras extraordinaria, aumento de obras y disminución de obras por un monto final de $ 15.852.712 IVA incluido. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones del proyecto durante la etapa, pero modificaciones inferiores al 10% debido a modificaciones en las cantidades ejecutadas correspondientes a las partidas de excavaciones para fundaciones, hormigón y enfierraduras de cimientos. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 133291 | 129830 | -2.5966 | Real < Recomendado | [5 empty] | Para la realización del cálculo del indicador ex post, se consideraron los valores reales para la ejecución del proyecto deflactados al año 2015, periodo en que fue recomendado, manteniendo los montos estimados en la formulación para terreno, operación y mantención del mismo periodo. Respecto a los dos últimos, se mantuvieron dado que no fueron presentados antecedentes de la operación y mantención real del proyecto. La variación negativa en el indicador es atribuible principalmente a la diferencia en los montos de ejecución de obras civiles, 14.91%, más barato que lo estimado, y en menor medida a equipamientos y equipos, 9.6% y 11.59% más baratos respectivamente. | En términos generales, se visualiza un proceso de la etapa de ejecución acorde a los términos en los cuales fue recomendado el proyecto, a excepción de lo referido a plazos, los cuales fueron subestimados, considerando los imponderables derivados de la modalidad en la cual fue presentada la iniciativa, que contemplaba en la etapa de ejecución además el desarrollo de especialidades concurrentes, para obras civiles, y la falta de una estimación coherente de plazos en la formulación con los procesos propios de gestión de la unidad técnica para la adquisición de equipamientos y equipos. Los costos, por su parte, fueron inferiores a los recomendados, incluso con la existencia de modificaciones inferiores al 10% debido a modificaciones en las cantidades ejecutadas correspondientes a las partidas de excavaciones para fundaciones, hormigón y enfierraduras de cimientos. Respecto a las magnitudes, se visualiza una diferencia relativa a conceptos en cuanto a superficies. La superficie recomendada correspondía a la sumatoria entre las superficies construidas y cubiertas (583.68 m2) y las áreas exteriores (343.44 m2) que resultaban los 927 m2. Sin embargo, de acuerdo a la Recepción Definitiva, existe una superficie menor recepcionada como obra nueva (540.45 m2), debido a que para la contabilización de superficies, son estimadas solamente las superficies edificadas cerradas y las cubiertas, que se contabilizan como 100% y 50% de edificación respectivamente. En cuanto a costos, las variaciones entre lo contratado inicialmente y el contrato con modificaciones, éstas se encontrarían dentro de un rango esperable en cuanto a obras de infraestructura, con modificaciones inferiores al 5% en relación al monto del contrato original. En función a las diferencias entre lo recomendado y lo ejecutado, se visualiza una estimación de costos adecuada a la tipología y complejidad del proyecto. | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30388372-0 | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LO ESPEJO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LO ESPEJO | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | COMPLEJO DEPORTIVO | SECT | SECTORIAL | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTEN PROBLEMAS DE DESARROLLO SOCIAL, LOS QUE SE PUEDEN MITIGAR MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y FOMENTO DE VIDA SANA. HAY BAJOS INDICES DE PRACTICA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL, SITUACIÓN MÁS GRAVE EN COMUNAS VULNERABLES COMO LO ESPEJO | DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO CON 2924 M2 MÁS 2040M2 EN OBRAS EXTERIORES. CONTEMPLA SUPERFICIE DE JUEGO, GRADERÍAS, SALA DE MUSCULACIÓN, SALAS DE USO MÚLTIPLE, SALA PREESCOLAR, SALA MÉDICA, BODEGAS, 4 CAMARINES PARA DEPORTISTAS, BAÑOS PARA PREESCOLARES, SSHH PARA ESPECTADORES, CAMARINES PARA ARBITROS, CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN Y ENFERMERÍA. ADICIONALMENTE SE CONSIDERA LA HABILITACIÓN COMPLETA CON EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR. | 37035 |  |  |  | 14 | 14 | No hubo variaciones, funcionó muy bien porque estuvo no solo en la ejecución sino también en el proceso de recepción provisoria. De todas maneras sería mejor que se iniciará junto con el de ejecución más un par de meses por el proceso de recepción. | 0 | 2 | 14 | En este proyecto se dieron dos situaciones distintas para equipamiento. 1. Existe EQUIPAMIENTO que es parte del contrato total de Diseño y Construcción que tiene un plazo de 14 meses (430 días), por lo tanto si bien dentro de la programación de la obra tienen una duración congruente con los 2 meses informados no existe un contrato particular asociado a este ítem. 2. Existe EQUIPAMIENTO, Deportivo y de Oficina, que se consideró desde el inicio comprar mediante Convenio Marco. Este equipamiento se realizó en los últimos 3 meses de ejecución de la obra. | 600 | 2 | 14 | En este caso EQUIPOS son parte del contrato total de Diseño y Construcción que tiene un plazo de 14 meses (430 días), por lo tanto si bien dentro de la programación de la obra tienen una duración congruente con los 2 meses informados no existe un contrato particular asociado a este ítem. | 600 |  |  |  |  | 2 | 14 | En este caso los GASTOS ADMINISTRATIVOS son parte del contrato total de diseño y construcción que tiene un plazo de 14 meses (430 días), por lo tanto si bien dentro de la programación de la obra tienen una duración congruente con los 2 meses informados no existe un contrato particular asociado a este item. | 600 | 12 | 14 | Por tratarse de un contrato de Diseño y Construcción y siendo el 5° CDI en construcción se tomó la experiencia de los anteriores CDI que tenían 12 meses de ejecución y se concluyó que la etapa de diseño dentro del contrato requería mayor tiempo. Por ello se determinó aumentar en dos meses el plazo completo. La fecha de inicio de contrato indicada, es la fecha de La Resolución que aprueba el contrato.. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | Sin información | [20 empty] | 3 | 14 | En este caso OTROS GASTOS son parte del contrato total de Diseño y Construcción que tiene un plazo de 14 meses (430 días), por lo tanto si bien dentro de la programación de la obra tienen una duración congruente con los 3 meses informados, no existe un contrato particular asociado a este ítem. | 366.6667 | 15 | 15 | 17 | 18 | 1 | El plazo de inicio del contrato de Obras civiles corresponde a la fecha de La Resolución que aprueba el contrato, loc ual ocurre el 24-10-2016, sin embargo el acto de entrega de terreno comienza el 9-01-2017. Esta diferencia se produce debido a que en el terreno existía un basural, el cual el Municipio se encargó de limpiar y un circo que hubo que desalojar. La Obras Civiles tuvieron una duración de 14 meses y dentro de este periodo se incluye el Diseño. Terminada la Obra, las consultorías permanecieron durante 3 1/2 meses más aproximadamente ya que acompañaron en el proceso de recepción provisoria. | 13.3333 | 20 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 17 meses, un 13;33% sobre el plazo originalmente recomendado. La institución técnica licito el proyecto como un paquete, por tanto , los tiempos considerados individualmente en la recomendación inicial, no fueron respetados. La ejecución de las obras, además, sufrió demora , debido que el proyecto fue reevaluado para incorporar un aumento del monto, pues las ofertas recibidas superaron largamente el 10% del monto recomendado inicialmente, además la unidad técnica decidió aumentar el plazo de ejecución dada la complejidad del proyecto, por tanto, el mayor tiempo de ejecución se explica por el tiempo que que implicó la reevaluación y el aumento de plazo para la ejecución de las obras. Esta situación incidió en los extraordinarios aumentos de plazos de Equipos y Equipamientos. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 09/01/2017 | [14 empty] | 4247724 | 0 | 4247724 | 4125023 | 122701 | Detalle de las asignaciones: OTROS GASTOS: M$4.828, se refiere al pago del permiso de edificación. Del 9.01.2017 al 14.03.2018. OBRAS CIVILES: M$4.198.371.Contrato con constructora GHG sin modificación. Del 9.01.2017 al 14.03.2018. CONSULTORÍAS: M$71.881. .Contrato de asesoría técnica (ATOD) sin modificación. Del 27.04.2017 al 26.06.2018. El proyecto se licitó por primera vez en el año 2015 con el monto recomendado y esta licitación resultó desierta sin oferentes. Se volvió a licitar en el mismo año resultando nuevamente sin oferentes. Se realizó entonces la Reevaluación del monto y se optó por una modalidad de Trato Directo que fue Tomada de Razón por la Contraloría en octubre de 2017. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4964 | 5303 | 106.8292 | Real > Recomendada | [5 empty] | Los metros cuadrados informados como magnitud real corresponden a los metros cuadrados reales construidos y fueron desde el inicio aproximadamente los mismos. La diferencia puede estar dada por que en la evaluación social se han considerado las superficies exteriores que arrojaba el programas de recintos. | Las obras de construcción de recinto alcanzó a 3.263 Metros cuadrados, con incremento de 339 Metros cuadrados respecto de lo recomendado es decir un 10,9% de aumento en la superficie, las zonas exteriores consideraban la intervención de 2.040 Metros cuadrados, se ejecuto esta misma superficie. Al licitarse en conjunto diseño y ejecución es posible encontrase con modificaciones significativas, pues no esta definido con precisión el programa arquitectónico a realizar. | [12 empty] | El acta de recepción provisoria se aprobó mediante resolución N° 1719 de fecha 11 de junio de 2018. La recepción provisoria se realizó a partir del mes de abril, luego de que se nombrara la comisión por Resolución. Se realizó la inspección correspondiente y se hicieron observaciones para las cuales determinó un plazo de subsanación. Dentro del proceso de recepción el departamento de recintos del IND hizo una inspección paralela y realizó observaciones que nos solicitaron incluir dentro del acta de observaciones. Algunas de las cuales no tenían relación con la obra sino con el proyecto, lo que resultó inoportuno y retrasó el proceso de recepción. | 11/06/2018 | En proceso |  | SI | 03/09/2018 | El recinto se encuentra actualmente en operación con administración IND. El administrador del recinto señala las siguientes situaciones que están afectando el normal funcionamiento: -Camarines Hombres 2do Piso. Tuvo filtraciones por tanto se deben reemplazar las palmetas de porcelanato en muro para utilización de duchas. -Goteras Techo Multicancha, generadas por aguas lluvias. -Sala Caldera, Bombas Recirculadoras Agua Caliente, son 2 y están en funcionamiento permanente. Lo ideal es que funcionen alternadamente. -Citófonos de control acceso sin funcionar y Sistema Alarma Seguridad, no se ha puesto en funcionamiento. |  | En Operación | Una situación positiva importante de destacar fue el análisis y posterior aumento del plazo de 12 a 14 meses con respecto a los CDI anteriores. Esto porque con ese plazo y sumado a una buena planificación de obras, se terminó la obra sin aumentos de plazo. Otra situación destacable es que el equipamiento deportivo y de oficinas se contrató de manera paralela y por convenio Marco. Esto trajo algunos inconvenientes de coordinación respecto de las responsabilidades puesto que se coordinó para que estuviera instalados en la etapa final de la obra y no luego de ejecutado, lo que significó por ejemplo que los recintos no estaban listos para recibir el equipamiento y hubo que retrasar la entrega de los proveedores y el armado del equipamiento. En términos generales es una obra que se desarrolló bien planificada y ejecutada en plazo y en monto original. | TANIA CALDERON VERGARA | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4218100% | 4235400% | 173 | 4240800% | 54 | NA | 0 | 4273300% | 325 | 4273300% | 325 | 4274400% | 11 | 4279500% | 51 | 614 | 441 | El Proyecto pasó por una etapa de Reevaluación, debido a que al momento de realizar las licitaciones, la primera resultó desierta y la segunda, con una oferta que resultó inadmisible. Por otra parte, el presupuesto referencial aprobado para Obras Civiles y Equipamiento, fue subvalorado en su momento, entonces se procedió a reevaluar con precios actuales de esa fecha. Una vez reevaluado se realizó una Contratación Directa. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Postuló solo a etapa de ejecución con diseño, ya que , formó parte de un programa de gobierno que contempló esta posibilidad. | 39535 | 66217 | 0 | 0 | 956 | 2447700 | 0 | 0 | 956 | 0 | 2555364 | 118429 | 21276 | 46266 | 0 | 958 | 4422774 | 0 | 0 | 48399 | 0 | 4658102 | El Contrato Directo del Proyecto fue de Diseño y Construcción con un plazo de 14 meses (430 días). Equipos y equipamientos fueron comprados por Convenio Marco. | 71881 | 24156 | 36421 | 0 | 1727 | 4201824 | 0 | 0 | 4828 | 0 | 4340837 | El contrato Directo incluyó el proyecto de Diseño y Construcción. Los equipos y equipamientos fueron comprados por Convenio Marco, por lo tanto no existe contrato. El cuadro anterior de" Historial de Contratos y Gastos sin Contrato" no me permite incorporar los equipos y equipamientos en montos sin contrato. | 71881 | 24156 | 36421 | 0 | 1727 | 4198371 | 0 | 0 | 4828 | 0 | 4337384 | 212361 | BIP > SIGFE | 66744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053451 | 0 | 0 | 4828 | 0 | 4125023 | 67812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143411 | 0 | 0 | 4953 | 0 | 4216176 | En las consultorías no se cargaron los gastos completos, por lo tanto no se ve reflejado en la plataforma. También se gastaron M$36.421.- en Equipos y M$ 24.156.- en Equipamiento, los cuales no aparecen reflejados en el BIP, los que se ejecutaron mediante Convenio Marco. | Una situación positiva importante de destacar fue el análisis y posterior aumento del plazo de 12 a 14 meses con respecto a los CDI anteriores. Esto porque con ese plazo y sumado a una buena planificación de obras, se terminó la obra sin aumentos de plazo. Otra situación destacable es que el equipamiento deportivo y de oficinas se contrató de manera paralela y por convenio Marco. Esto trajo algunos inconvenientes de coordinación respecto de las responsabilidades puesto que se coordinó para que estuviera instalados en la etapa final de la obra y no luego de ejecutado, lo que significó por ejemplo que los recintos no estaban listos para recibir el equipamiento y hubo que retrasar la entrega de los proveedores y el armado del equipamiento. En términos generales es una obra que se desarrolló bien planificada y ejecutada en plazo y en monto original. | [14 empty] | 159798.2818 | 28708.0015 | 62427.3121 | 0 | 1292.6995 | 5967703.9961 | 0 | 0 | 65305.3072 | 0 | 6285235.5982 | 6285235.5982 | 88438.3923 | 29720.0965 | 44810.3843 | 0 | 2093.7415 | 5320396.1217 | 0 | 0 | 5940.6616 | 0 | 5491399.398 | 88438.3923 | 29720.0965 | 44810.3843 | 0 | 2093.7415 | 5324771.8735 | 0 | 0 | 5940.6616 | 0 | 5495775.1497 | -12.6302 | -12.5606 | -10.7735 | 0.079684 | -12.5606 | 1036.3521 | 1004.1056 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron variaciones respecto al monto recomendado de -12,63% y -12,56% respectivamente. Esta diferencia se produce porque en algunos ítems los montos contratados y costos reales fueron significativamente inferiores a los recomendados, principalmente en Equipos, Consultorías y Otros Gastos. La realización del proyecto considerando diseño y ejecución en conjuntos, contando con términos de referencia y especificaciones técnicas solo referenciales, genera incertidumbre en los oferentes, los cuales se resguardan aumentando el monto de su propuesta, por tanto , para poder ejecutar el proyecto y cumplir con el programa presidencial, se incorporó al la recomendación del proyecto un aumento de recursos del 74,27%, que permitiera licitar y adjudicar las obras. Esta situación derivó en una reevaluación del proyecto. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | TANIA CALDERON VERGARA | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | El proyecto se licitó por primera vez en el año 2015 con el monto recomendado y esta licitación resultó desierta sin oferentes. Se volvió a licitar en el mismo año resultando nuevamente sin oferentes. Se realizó entonces la Reevaluación del monto y se optó por una modalidad de Trato Directo que fue Tomada de Razón por la Contraloría en octubre de 2017. | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3007600 | 5241345 | 74.27 | La realización del proyecto considerando diseño y ejecución en conjuntos, contando con términos de referencia y especificaciones técnicas solo referenciales, genera incertidumbre en los oferentes, los cuales se resguardan aumentando el monto de su propuesta, por tanto , para poder ejecutar el proyecto y cumplir con el programa presidencial, se incorporó al la recomendación del proyecto un aumento de recursos del 74,27%, que permitiera licitar y adjudicar las obras. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1.4 | 1.28 | -8.5714 | Real < Recomendado | [5 empty] | Las obras de construcción de recinto alcanzó a 3.263 M2, con incremento de 339 M2 respecto de lo recomendado es decir un 10,9% de aumento en la superficie, las zonas exteriores consideraban la intervención de 2.040 M2, se ejecuto esta misma superficie. Al licitarse en conjunto diseño y ejecución es posible encontrase con modificaciones significativas, pues no esta definido con precisión el programa arquitectónico a realizar. En cuanto al indicador de costo eficiencia resulta un 8,57% menor que el recomendado, por tanto, se concluye que los costos reales del proyecto fueron menores a los valores recomendados. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 17 meses, un 13;33% sobre el plazo originalmente recomendado. La institución técnica licito el proyecto como un paquete, por tanto , los tiempos considerados individualmente en la recomendación inicial, no fueron respetados. Los costos fueron levemente inferiores a los montos recomendados debido a que algunos ítems fueron adquiridos o contratados por montos inferiores a los estipulados originalmente. El proyecto tuvo una reevaluación debido a que en los procesos licitatorios las ofertas presentadas superaban el monto publicado, por tanto debió se modificado. En relación a la magnitud, la obra alcanzó los 3.263 Metros cuadrados, con incremento de 339 Metros cuadrados respecto de lo recomendado es decir un 10,9% de aumento en la superficie. Las zonas exteriores consideraban la intervención de 2.040 Metros cuadrados. Al licitarse en conjunto diseño y ejecución es posible encontrase con modificaciones significativas, pues no esta definido con precisión el programa arquitectónico a realizar. Finalmente, esta claro que la realización de proyectos que en conjunto se licitan diseño y ejecución con especificaciones referenciales genera aumento en los costos de las obras civiles y menores gastos en los otros ítems , en equipos y consultorías. La incertidumbre que implica este modelo de ejecución de proyectos, genera alteración de los costos estimados y de los plazos de ejecución, por tanto, se debiera preferentemente ejecutar la cada etapa por separado. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30368730-0 | CONSTRUCCION SAR JULIO ACUÑA PINZÓN, COMUNA LO ESPEJO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LO ESPEJO | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD. | EL PROYECTO CONSISTE EN EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UN SERVICIO DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR), CUYO CESFAM MADRE ES EL CENTRO DE SALUD JULIO ACUÑA PINZÓN Y SE CONTEMPLAN TRES ETAPAS: 1. DISEÑO DEL PROYECTO DEFINITIVO: SE REALIZARÁ EL ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y SE DESARROLLARAN LAS ESPECIALIDADES. LOS PLANOS DEL PROYECTO SE ENVIARÁN A LA SEREMI DE SALUD PARA QUE REALICE LAS OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES. LA ETAPA TERMINA CON LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN. 2. LICITACIÓN DEL PROYECTO: SE UTILIZARAN LAS BASES TIPO DESARROLLADAS POR EL MINSAL. 3. EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES SU PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO CONSISTE EN: - 03 BOX DE ATENCIÓN (CATEGORIZACIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO RESPIRATORIO) - 03 BOX DE PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTOS, REANIMACIÓN Y DE ACOGIDA Y ALCOHOLEMIA) - 01 RECINTO RX ÓSTEO-PULMONAR - RECINTOS DE APOYO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS ESTOS PROYECTOS SERÁN CONSTRUIDOS EN UN SOLO NIVEL Y EN TOTAL SUMAN 498 M2 SEGÚN PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO PROPUESTO. SE CONTEMPLA ADEMÁS RECURSOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS Y AMBULANCIA | 26751 |  |  |  | 10 | 7 | Los plazos se deben principalmente a la disponibilidad presupuestaria. | -30 | 1 | 9 | Sin mayores dificultades el proceso llevado acabo. A modo de comentario, en las obras posteriores se realizó la adquisición de equipamiento en el proceso final de la ejecución de la obra. | 800 | 1 | 8 | Se debe principalmente a la disponibilidad presupuestaria. | 700 |  |  |  |  | 10 | 0 | Sin mayores inconvenientes. | -100 | 6 | 19 | Las variaciones corresponde a dos factores, el tiempo de espera del decreto y debido a variaciones de la obra y obras extraordinarias realizadas, reflejadas en las notas de cambio N° 54 y 56 y la disminución del valor proforma del contrato, actos validados por la Unidad técnica y financiera del proyecto. | 216.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [5 empty] | 1 | 3 | La diferencia se da porque hubo modificaciones en la licitación. | 200 | 2 | 0 | No se realizaron lo gastos en este ítem. Por eso no se observan variaciones en los gastos. | -100 | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 | Por factores externos a lo planificado el proyecto sufrió un aumento en el plazo de ejecución. | 210 | 210 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 32 meses, un 220% sobre el plazo total recomendado originalmente. Se evidencia atrasos según lo programado en adquisiciones tecnológicas como vehículos, equipos y equipamiento, algunas justificadas por problemas de asignación presupuestaria. La asignación de obras civiles tuvo un aumento de mas del 200%. Las variaciones corresponde a dos actores, el tiempo de espera del decreto y debido a variaciones de la obra y obras extraordinarias realizadas y la disminución del valor proforma del contrato, actos validados por la institución técnica y financiera del proyecto. En cuanto a lo positivo del proyecto, la ejecución no tuvo mayor inconveniente conforme a lo planificado. Sin embargo, por error de factibilidad de aguas andinas, el proyecto tuvo un retraso. La solución para arreglar el problema de factibilidad fue generar un nuevo empalme, pero al ser de propiedad de SERVIU el proceso de aprobación se extendió, demorando las obras. En definitiva el proyecto experimenta un aumento en plazos notorio respecto a lo programado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 28/06/2016 | [14 empty] | 1109022 | 570 | 1109592 | 1076094 | 33498 | Lo más significativo del proyecto, fue que los empalmes sanitarios no estaban ubicados según lo indicado en los planos de aguas andinas, lo que generó el retraso en la entrega de la obra. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 498 | 507 | 101.8072 | Real > Recomendada | [5 empty] | La causan de la corrección de los metros cuadrados se deben principalmente al la geometría del terreno, de acuerdo al desarrollo final de los estudios de arquitectura y especialidades, ademas de inclusión de sugerencia del operario. El aumento equivale a menos de un 2% | La magnitud real experimenta un leve incremento aumenta de 498 a 507 metros cuadrado lo que equivale a un aumento porcentual de menos del 2%. Esto permite concluir que no hubieron variaciones en el proyecto desarrollado originalmente y se respetaron las dimensiones y tamaños del mismo sin afectar su naturaleza. La causan de la corrección de los metros cuadrados se deben principalmente al la geometría del terreno, de acuerdo al desarrollo final de los estudios de arquitectura y especialidades, ademas de inclusión de sugerencia del operario. La obra se entrega el 03-01-2018, sin observaciones. | [12 empty] | La obra se entrega el 03-01-2018, sin observaciones. | 03/01/2018 | El proyecto alcantarillado y aguas servidas cuenta con un proyecto entre SERVIU y la I. Municipalidad de Lo Espejo. | 25/03/2019 | NO |  |  | Se encuentra en espera de autorización sanitaria. | Sin Operar | En cuanto a lo positivo del proyecto, la ejecución no tuvo mayor inconveniente conforme a lo planificado, sin embargo, por error de factibilidad de aguas andinas, el proyecto tuvo un retraso. La solución para arreglar el problema de factibilidad fue generar un nuevo empalme, pero al ser de propiedad de SERVIU el proceso de aprobación se extendió, demorando las obras. | ANDRES OSORIO GRANIFO | SERVICIO SALUD METROP. SUR | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4210900% | 4210900% | 0 | 4215600% | 47 | 4233900% | 183 | 4218600% |  | 4254200% | 203 | 4254900% | 7 | 4258100% | 32 | 472 | 472 | Dificultades en el proceso de adjudicación y contratación. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Correspondía a un plan de inversiones del Minsal en base a la ejecución de prototipos. | 30068 | 14427 | 190751 | 0 | 694 | 644870 | 0 | 47705 | 6741 | 0 | 935256 | 30068 | 14427 | 190751 | 0 | 694 | 644870 | 0 | 47705 | 6741 | 0 | 935256 | No hay. Sólo la demora en el proceso de licitación . | 31170 | 17246 | 199913 | 0 | 570 | 806731 | 0 | 54442 | 0 | 0 | 1110072 | Contrato aprobado mediante Resolución de fecha 21 de junio de 2016. | 31051 | 17246 | 199913 | 0 | 573 | 806731 | 0 | 54443 | 0 | 0 | 1109957 | 33863 | BIP > SIGFE | 31051 | 18297 | 192078 | 0 | 780 | 779445 | 0 | 54443 | 0 | 0 | 1076094 | 33393 | 19628 | 207017 | 0 | 839 | 810724 | 0 | 58678 | 0 | 0 | 1130279 | No agregan información válida | Adecuada coordinación con el SS Metropolitano Sur para la correcta ejecución del proyecto. Un error de factibilidad de un servicio (agua), implicó retraso en la ejecución de las obras. Actualmente se encuentra a la espera de la autorización sanitaria.. | [14 empty] | 42437.2375 | 20361.8156 | 269223.2545 | 0 | 979.7175 | 910161.1663 | 0 | 67330.6963 | 9514.1723 | 0 | 1320008.06 | 0 | 40194.7996 | 21855.9748 | 258230.5122 | 0 | 731.4904 | 1020473.5208 | 0 | 70364.5828 | 0 | 0 | 1411850.8807 | 40041.3065 | 21857.1739 | 258230.5122 | 0 | 731.4904 | 1004913.1604 | 0 | 70364.5828 | 0 | 0 | 1396138.2264 | 6.9577 | 5.7674 | 10.4105 | -1.1129 |  | 2753.7243 | 1982.0772 | El proyecto experimenta un aumento real en costos de 5,77% menor al 10% del costo total del proyecto. Los mayores aumentos se observan en la asignación de obras civiles y de equipamiento, cuyos valores porcentuales equivalen a 10,41% y 7,34% respectivamente. El resto de partidas experimenta variaciones de menor rango. El contrato de obras civiles fue nominalmente por $736.100. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. En general el proyecto se mantiene dentro de los costos esperados para un proyecto de esta naturaleza y sector. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | ROSSANA CARRASCO MEZA | MINISTERIO DE SALUD | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se observan re evaluaciones en los rates históricos de la ficha, ni tampoco modificaciones inferiores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10.35 | 10.39 | 0.38647 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación del indicador es muy menor y solo alcanza un aumento del 0,39% dando cuenta de las bondades del proyecto respecto a los presupuestos estimados en la evaluación ex ante. No hay mayores incidencias y variabilidad en el indicador de rentabilidad confirmando la conveniencia social de la misma. | El proyecto postula a ejecución directamente con prototipo de Minsal, ajustándose a lo esperado en la evaluación ex ante. Aunque se experimentaron plazos elevados por términos de contrato de obras civiles por error de factibilidad de aguas andinas, el proyecto tuvo un retraso. La solución para arreglar el problema de factibilidad fue generar un nuevo empalme, pero al ser de propiedad de SERVIU el proceso de aprobación se extendió, demorando las obras. La magnitud se ajusta a lo que indican los documentos definitivos, con un aumento del 2%, lo cual no incide en los costos e indicadores del proyecto. En relación a los costos, existió una baja variación en los gastos respecto a lo recomendado. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. El indicador de rentabilidad disminuye en un 0,39%. En general, el proyecto se ejecuta según lo esperado a excepción de los plazos y en cuanto a lo positivo, la ejecución no tuvo mayor inconveniente y se ajustó conforme a lo diseñado. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30368827-0 | CONSTRUCCION SAR CAROL URZÚA, COMUNA SAN BERNARDO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO | SAN BERNARDO | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD | EL PROYECTO CONSISTE EN EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UN SERVICIO DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR), CUYO CESFAM MADRE ES EL CENTRO DE SALUD CAROL URZÚA Y SE CONTEMPLAN TRES ETAPAS: 1. DISEÑO DEL PROYECTO DEFINITIVO: SE REALIZARÁ EL ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y SE DESARROLLARAN LAS ESPECIALIDADES. LOS PLANOS DEL PROYECTO SE ENVIARÁN A LA SEREMI DE SALUD PARA QUE REALICE LAS OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES. LA ETAPA TERMINA CON LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN. 2. LICITACIÓN DEL PROYECTO: SE UTILIZARÁN LAS BASES TIPO DESARROLLADAS POR EL MINSAL. 3. EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES: PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CIVILES, SE DEBE REALIZAR LA DEMOLICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL TERRENO DONDE SE EMPLAZARÁ EL PROYECTO. SU PROGAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO CONSISTE EN: -03 BOX DE ATENCIÓN (CATEGORIZACIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO RESPIRATORIO) - 03 BOX DE PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTOS, REANIMACIÓN Y DE ACOGIDA Y ALCOHOLEMIA) - 01 RECINTO RX ÓSTEO-PULMONAR - RECINTOS DE APOYO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS. EL PROYECTO SERÁ CONSTRUIDO EN UN SOLO NIVEL Y EN TOTAL SUMAN 473 M2, SEGÚM PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO PROPUESTO. SE CONTEMPLA ADEMÁS RECURSOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y AMBULANCIA | 42176 |  |  |  | 10 | 17 | De igual forma de los otros ítems, quedó sujeto a la asignación presupuestaria. | 70 | 1 | 1 | Proceso expedito y sin observaciones relevantes. | 0 | 1 | 1 | Proceso expedito y sin observaciones relevantes. | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | No hay mayores observaciones al respecto. | -100 | 6 | 23 | Está supeditada a los plazos del decreto, ya que la ejecución se cumplió conforme a lo estimado. | 283.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [5 empty] | 1 | 1 | La diferencia de la fecha de inicio con la de termino se debe principalmente a que la primera corresponde a la fecha del contrato y la segunda a su devengo respectivo. | 0 | 4 | 16 | Esta obedecen a los plazos de los decretos presupuestarios. | 300 | 10 | 10 | 32 | 32 | 0 | La variable que influye es la asignación presupuestaria. | 220 | 220 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 32 meses, un 220% sobre el plazo originalmente recomendado. Las obras asociadas a la iniciativa de inversión se lograron ejecutar con éxito, pese a los plazos de asignación presupuestaria, los cuales superaron ampliamente la recomendación inicial, por otro lado, la empresa a quien fueron adjudicadas dichas obras, logró responder con éxito a todas las observaciones realizadas durante el proceso de ejecución. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 09/03/2017 | [14 empty] | 1087135 | 101 | 1087236 | 825212 | 262024 | En este proyecto se pude observar que hubo un trato directo por un monto de M1.628, dado observaciones posteriores | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 473 | 473 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Debido al desarrollo del diseño definitivo del proyecto. | La iniciativa de inversión no tuvo variación en relación lo recomendado inicialmente, 473 metros cuadrados. | [12 empty] | Observaciones en terminaciones: acceso paciente, sala de espera, baños públicos, box de procedimientos, sala IRA y ERA, y REAS. | 08/03/2018 | Sin observaciones | 09/08/2018 | SI | 12/11/2018 | Hasta el momento no se han presentado situaciones que afecten a la operación del proyecto |  | En Operación | En términos generales la obras se ejecuto conforme a lo plazos estimados, y la empresa adjudicada respondió a todas la observaciones. Un aspecto negativo son lo plazos de la asignación presupuestaria en relación a la fecha de aprobación del proyecto. | ANDRES OSORIO GRANIFO | SERVICIO SALUD METROP. SUR | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4229900% | 4229900% | 0 | 4232400% | 25 | 4233900% | 15 | 4234800% | 9 | 4279600% | 457 | 4280300% | 7 | 4286500% | 62 | 566 | 566 | Demora en el desarrollo de consultorías de diseño. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El Proyecto se enmarca en el diseño, construcción y habilitación de un servicio de alta resolución (SAR), que tiene como objetivo, fortalecer la red de atención primaria de salud, la cual tiene una sobre demanda de los servicios de urgencia hospitalaria. La iniciativa de inversión hace parte de la Política de Salud que estableció el Plan Nacional de Inversión Pública en salud correspondiente al periodo 2014-2018. | 35326 | 14427 | 190751 | 0 | 688 | 644867 | 0 | 47705 | 6741 | 0 | 940505 | 35326 | 14427 | 190751 | 0 | 688 | 644867 | 0 | 47705 | 6741 | 0 | 940505 | No hay. | 43790 | 9137 | 173241 | 0 | 101 | 803120 | 0 | 58667 | 1280 | 0 | 1089336 | Obras civiles: Constructora San Fernando S.A, por un monto de M$ 756.685 | 43790 | 9137 | 173241 | 0 | 101 | 803120 | 0 | 58667 | 1280 | 0 | 1089336 | 264124 | BIP > SIGFE | 43790 | 1515 | 0 | 0 | 72 | 719888 | 0 | 58667 | 1280 | 0 | 825212 | 45624 | 1515 | 0 | 0 | 78 | 734060 | 0 | 61998 | 1344 | 0 | 844619 | Retraso en la carga de datos. | Adecuada relación y buena coordinación con el SS Metropolitano Sur, para la ejecución de las obras. Demora en los procesos administrativos, que retrasaron los tiempos del proyecto. | [14 empty] | 49858.8675 | 20361.8156 | 269223.2545 | 0 | 971.3234 | 910157.5688 | 0 | 67330.6963 | 9514.1723 | 0 | 1327417.6983 | 0 | 54728.6751 | 10956.7673 | 207744.4817 | 0 | 127.1115 | 988063.6981 | 0 | 74345.8094 | 1610.4781 | 0 | 1337577.0211 | 54096.7153 | 10956.7673 | 207744.4817 | 0 | 127.1115 | 980068.8674 | 0 | 74345.8094 | 1610.4781 | 0 | 1328950.2307 | 0.76534 | 0.11545 | 7.6812 | -0.64496 |  | 2809.6199 | 2072.0272 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tuvieron variaciones significativas en relación a lo recomendado. Dicho porcentaje se relaciona específicamente con la asignación correspondiente a Consultorías y Obras civiles. En relación a los gastos de la partida de vehículos, se hace presente la adquisición de una ambulancia. No obstante, se evidencia que una de las asignaciones que tuvo mayor variación de monto fue el correspondiente a Equipamiento el cual tuvo una variación del 46,19% en relación a lo recomendado, así como la asignación de Gastos Administrativos la cual tuvo una variación del 86.91% en función a lo recomendado. La iniciativa de inversión no ha tenido ningún proceso de re-evaluación. Hubo una modificación inferior al 10%, dentro del rango considerado como aceptable, por M$1.626, correspondiendo a un trato directo para la contratación del servicio de reparaciones menores para el SAR. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROSSANA CARRASCO MEZA | MINISTERIO DE SALUD | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1106952 | 1626 | 0.1469% | Trato directo para la contratacion del servicio de reparaciones menores para el SAR Valor año 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa de inversión no ha tenido ningún proceso de re-evaluación. Hubo una modificación inferior al 10%, dentro del rango considerado como aceptable, por M$1.626, correspondiendo a un trato directo para la contratación del servicio de reparaciones menores para el SAR. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 9.97 | 9.86 | -1.1033 | Real < Recomendado | [5 empty] | De acuerdo al calculo del CAE, se evidencia una variación menor de -1,10% entre lo recomendado y lo evaluado ex-post, lo cual permite dar cuenta de que la iniciativa se ejecutó conforme a lo recomendado. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 32 meses, un 220% sobre el plazo originalmente recomendado. Las obras asociadas a la iniciativa de inversión se lograron ejecutar con éxito, pese a los plazos de asignación presupuestaria, los cuales superaron ampliamente la recomendación inicial. No hay antecedentes de ampliaciones de plazos. En relación a los costos, estos no tiene variaciones significativas en relación a lo recomendado. La iniciativa de inversión no ha tenido ningún proceso de re-evaluación. Hubo una modificación inferior al 10%, dentro del rango considerado como aceptable, por M$1.626, correspondiendo a un trato directo para la contratación del servicio de reparaciones menores para el SAR. En cuanto a la magnitud, esta se mantuvo invariante, construyéndose los 473 metros cuadrados estipulados en el diseño original. En conclusión, la iniciativa de inversión ha permitido reforzar la red de urgencia, mejorando el acceso y atención de la población usuaria, conforme a estándares de calidad y equidad. Por otro lado, no tuvo variación entre la magnitud recomendada y la magnitud ejecutada y tampoco tuvo ningún proceso de re-evaluación asociado. En relación a los plazos de asignación presupuestaria, éstos superaron ampliamente la recomendación inicial. | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072378-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR NOVICIADO-PERALITO, PUDAHUEL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | PUDAHUEL | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | AMPLIACION | PERFIL | DEBIDO A QUE EL SISTEMA YA CUMPLIO EL TIEMPO PARA EL CUAL FUE PREVISTO ,Y QUE EXISTEN 418 SOLICITUDES DE CONEXION SIN SATISFACER, SE REQUIERE EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO. | EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO, CONSISTE EN: -IMPULSIÓN -MEJORAMIENTO DE TERRENO ESTANQUE CON MICROPILOTES -ESTANQUE DE REGULACIÓN HORMIGÓN ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 M3 ACTUALIZADO POST 27 F - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EQUIPO ELECTROGENO -CONSTRUCCION DE CASETA SISTEMA DE BOMBAS -DISEÑO E INGENIERIA DE DETALLE OBRAS ELECTRICAS -INSTALACIÓN DE 20 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SIGUIENTE DETALLE -PVC (D= 75 MM): 813 M -PVC (D= 90 MM): 1857 M -PVC (D= 110 MM): 500 M -PVC (D= 160 MM): 7010 M -PVC (D= 250 MM): 2125 M -PVC (D= 315 MM): 3686 M -PROYECTO ELECTRICO -ARRANQUES DOMICILIARIOS (627 ARRANQUES NUEVOS) | 4266 |  |  |  | 10 | 31 | La consultoría de este contrato fue desarrollada por la empresa Sanitaria Aguas Andinas, en virtud del Convenio que firma la Dirección de Obras Hidráulicas (Nacional) con Aguas Andinas. Este Convenio establece que la inspección técnica debe realizarse mientras dure la obra. Es por este motivo que el plazo de la consultoría se extendió y duró lo mismo que dura lo mismo que la obra civil. | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 10 | 31 | Existe una variación en el plazo recomendado y el real, porque se realizaron modificaciones presupuestarias, por obras extraordinarias, que redundaron en el aumento de plazo. Además, la IDI fue sometida al proceso de reevaluación debido a modificaciones en la solución propuesta para la regulación (durante la ejecución, se constató que la capacidad de soporte del terreno donde se emplaza el estanque elevado no era adecuada, por lo que se debe cambiar de solución). La mecánica de suelos realizada el año 2008 difiere de la nueva mecánica de suelos realizada el año 2015. Esta diferencia se debe principalmente a que las nuevas normativas que se establecieron después del terremoto del año 2010 indican que no es factible instalar, en las condiciones que se establecieron originalmente (año 2008), el estanque de hormigón armado elevado. Finalmente, la compañía eléctrica, en conectar al sistema pUblico, demoró más de lo planificado y eso obligó a extender el plazo del contrato. | 210 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 6 | [10 empty] | 716 | [13 empty] | 10 | 10 | 32 | 32 | 0 | Como se indicó anteriormente, la variación en el plazo se produjo porque: * Se realizaron modificaciones presupuestarias, por obras extraordinarias, que redundaron en el aumento de plazo. * La IDI fue sometida al proceso de reevaluación debido a modificaciones en la solución propuesta para la regulación. * La compañía eléctrica, en conectar al sistema pUblico, demoró más de lo planificado y eso obligó a extender el plazo del contrato. La consultoría, por depender del Convenio DOH - Aguas Andinas, dura lo que dure la obra civil. | 220 | 220 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 34 meses, un 240% sobre el plazo originalmente recomendado. SegUn los datos aportados por las instituciones técnica y financiera, se tiene lo siguiente: - Existe una variación en el plazo recomendado y el real, porque se realizaron modificaciones presupuestarias, por obras extraordinarias, que redundaron en el aumento de plazo. Además, la IDI fue sometida al proceso de reevaluación debido a modificaciones en la solución propuesta para la regulación (durante la ejecución, se constató que la capacidad de soporte del terreno donde se emplaza el estanque elevado no era adecuada, por lo que se debe cambiar de solución). - La mecánica de suelos realizada el año 2008 difiere de la nueva mecánica de suelos realizada el año 2015. Esta diferencia se debe principalmente a que las nuevas normativas que se establecieron después del terremoto del año 2010 indican que no es factible instalar, en las condiciones que se establecieron originalmente (año 2008), el estanque de hormigón armado elevado. - Finalmente, la compañía eléctrica, en conectar al sistema pUblico, demoró más de lo planificado y eso obligó a extender el plazo del contrato. El proyecto cuenta con recepción provisoria de fecha 13-08-2018, por lo que se asume esta fecha como término del proyecto La recepción definitiva contractualmente, se debe realizar 12 meses después de la recepción provisional, proceso que aUn no se ha ejecutado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 16/11/2015 | [14 empty] | 2665394 | 0 | 2665394 | 2549003 | 116391 | El detalle final, por asignación, de lo contratado fue: OOCC: M$2.389.631.-, y Consultoría: M$ 346.497.- Reevaluado -2016: M$2.613.810.- OOCC: M$2.282.802.- Consultoría: M$ 331.008.- El detalle final, por asignación, de lo contratado fue: OOCC: M$2.389.631.-, y Consultoría: M$ 346.497.- Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones: OOCC: M$ 324.364.-, y Consultoría: M$ 47.033.- La variación fue un 4,7% del monto recomendado en la reevaluación versus el monto final del contrato. Los motivos de la variación fueron los siguientes: * Se realizaron modificaciones presupuestarias, por obras extraordinarias, que redundaron en el aumento de plazo. * La IDI fue sometida al proceso de reevaluación debido a modificaciones en la solución propuesta para la regulación. Nota: El contrato es sin reajuste, por lo que la modificación que sufrió se realizó en la misma moneda. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 948 | 948 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se mantuvo la magnitud del proyecto. | La magnitud de medida para este tipo de proyectos es el "N° de arranques totales" SegUn lo informado por la unidad técnica, se ejecutaron los arranques considerados originalmente. Pero se debe considerar que este tipo de proyectos no están captando la realidad de la construcción de viviendas particulares que se deben conectar al sistema. Sólo se consulta por construcción de conjunto de viviendas y no por viviendas particulares a la DOM y Serviu. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó el 13/08/2018. La comisión de recepción recibió sin observaciones. | 13/08/2018 | AUn no se realiza la recepción definitiva del contrato. |  | SI | 13/08/2018 | El mismo día que se realizó la recepción provisional del contrato, se entregó la operación y administración de la obra al Comité de APR Noviciado Peralito de la comuna de Pudahuel. |  | En Operación | El sistema, en su generalidad, ha estado funcionando sin inconvenientes. Sin perjuicio de ello, se han detectados algunos inconvenientes en la operación de uno de los pozos de abastecimiento de agua potable, que estaba en funcionamiento antes de la realización de este proyecto, el que provocó que dejara de operarse. El presente año la DROH construyó un nuevo pozo para reemplazar al pozo que tuvo problemas. | JOSE VERDUGO CERON | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4199600% | 4199600% | 0 | 4221900% | 223 | NA | 0 | 4231400% | 95 | 4231400% | 95 | 4232400% | 10 | 4235600% | 32 | 360 | 360 | La IDI fue obtuvo su recomendación favorable a fines del año 2015, por lo que tuvo que ser identificada en un decreto presupuestario tramitado por el Ministerio de Hacienda en el año 2016, lo que obligó a esta DROH licitar a mediados del mismo año y adjudicar el contrato a fines del año 2016. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La institución siempre postuló a la etapa de ejecución. Ingresó por primera vez en el proceso presupuestario 2008, con fecha de ingreso el 03-05-2007 Obtuvo su primera recomendación en el proceso presupuestario 2015. | 333095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447976 | 333095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447976 | No se crearon nuevas asignaciones. | 346497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736128 | La IDI fue reevaluada el año 2016, quedando por un valor total de M$2.613.810.-, segUn el siguiente detalle: OOCC: M$2.282.802.- Consultoría: M$ 331.008.- El detalle final, por asignación, de lo contratado fue: OOCC: M$2.389.631.-, y Consultoría: M$ 346.497.- Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones: OOCC: M$ 324.364.-, y Consultoría: M$ 47.033.- La variación fue un 4,7% del monto recomendado en la reevaluación versus el monto final del contrato. Nota: El contrato es sin reajuste, por lo que la modificación que sufrió se realizó en la misma moneda. | 346497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736128 | 187125 | BIP > SIGFE | 319399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549003 | 335686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677637 | El MOP no trabaja con sistema SIGFE. Sin perjuicio de lo anterior, se indica que el dicho programa no está registrada la Ultima modificación del contrato. Los que se detallan a continuación: OOCC: M$93.337.- Consultoría: M$ 13.534.- | En la ejecución del contrato se debieron realizar modificaciones, por obras extraordinarias, que se justificaron principalmente por el tiempo transcurrido entre la recomendación favorable y la adjudicación, por un aumento en la población y por una diferencia en la solución en la solución de la regulación, situación que significó una reevaluación de la IDI.. Además, el tipo de suelo deterioró uno de los pozos de abastecimiento de aguas, lo que se detectó en la operación, generando algunos inconvenientes en la operación lo que provocó que dejara de operarse. El presente año la DROH construyó un nuevo pozo para reemplazar al pozo que tuvo problemas. | [14 empty] | 470126.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984916.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455042.7586 | 3526846.339 | 447829.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068965.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516794.9409 | 432832.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000282.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433114.8339 | 1.7873 | -0.63466 | 0.51479 | -2.3794 | -2.6577 | 3621.4291 | 3164.8548 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tienen variaciones significativas en relación a los montos recomendados. Non obstante, el proyecto tuvo una reevaluación productos de cambios en el diseño original producidos principalmente por cambios en la normativa de suelos. Posterior a la reevaluación realizada en el proceso 2016, fueron actualizados los montos recomendados de obras civiles y de consultoría, tal como se describe a continuación: - OO.CC. = M$ 2.559.253(expresado en moneda presupuesto 2018). - Consultoría = M$ 373.451(expresado en moneda presupuesto 2018). Los valores se actualizaron en función de los costos de las obras extraordinarias. El proyecto presentó un incremento de sus costos de un 5,6 % respecto del monto del contrato modificado y de un 3,19 % respecto de la recomendación original otorgada en el 2015. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JOSE VERDUGO CERON | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2881208 | 371397 | 12.89% | Reevaluado -2016: M$2.613.810.- OOCC: M$2.282.802.- ConsultorÃ­a: M$ 331.008.- El detalle final, por asignaciÃ³n, de lo contratado fue: OOCC: M$2.389.631.-, y ConsultorÃ­a: M$ 346.497.- Durante la ejecuciÃ³n del contrato se realizaron las siguientes modificaciones: OOCC: M$ 324.364.-, y ConsultorÃ­a: M$ 47.033.- La variaciÃ³n fue un 4,7% del monto recomendado en la reevaluaciÃ³n versus el monto final del contrato. Los motivos de la variaciÃ³n fueron los siguientes: * Se realizaron modificaciones presupuestarias, por obras extraordinarias, que redundaron en el aumento de plazo. * La IDI fue sometida al proceso de reevaluaciÃ³n debido a modificaciones en la soluciÃ³n propuesta para la regulaciÃ³n. Nota: El contrato es sin reajuste, por lo que la modificaciÃ³n que sufriÃ³ se realizÃ³ en la misma moneda. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2881208 | 2941086 | 2.0782 | La IDI fue sometida a reevaluación en el proceso 2016 debido a modificaciones en la solución propuesta para la regulación (durante la ejecución, se constató que la capacidad de soporte del terreno donde se emplaza el estanque elevado no era adecuada, por lo que se debe cambiar de solución). La DOH indicó que la mecánica de suelos, realizada el año 2008, difiere de la nueva mecánica de suelos realizada el año 2015. Esta diferencia se debe principalmente a que las nuevas normativas que se establecieron después del terremoto del año 2010 indican que no es factible instalar, en las condiciones que se establecieron originalmente (año 2008), el estanque de hormigón armado elevado. Se indica además que el terreno sigue siendo factible de utilizar, pero que el mejoramiento que debe realizarse al suelo termina siendo más costoso que la alternativa de construir un estanque semienterrado con presurizadora. Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que la DOH Regional revalidó, el año 2014, la aprobación del proyecto presentado por el Comité de APR, sin prever que el cambio normativo explicado anteriormente redundaría en un cambio en el mejoramiento de suelo para la fundación del estanque, que finalmente terminaría en la modificación del alcance del proyecto, que provoca esta reevaluación. La nueva solución para la regulación consideró los siguientes cambios a realizarse en el mismo recinto: - estanque semienterrado proyectado con capacidad de 500 m3. - Al poseer el terreno suelos sedimentarios formados principalmente por limos-arcillosos con presencia de napa a escasa profundidad, se proyecta un mejoramiento del suelo por medio de micro pilotes. Variaciones indicadas son cálculos directos del sistema ex post. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2435150 | 2386271 | -2.0072 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 212307 | 208046 | -2.007 | Real < Recomendado | Los valores recomendados en la re evaluación fueron: CAE M$ = 205.084 VAC M$ = 2.352.303 El nuevo costo por solución fue de 82,99 UF/arranque (considerando la obra completa para 948 arranques), valor que no supera al valor referencial de 144 UF. Se detectó un error en la planilla de re evaluación. Se corrige el indicador que se debió incorporar: CAE M$ = 212.307 VAC M$ = 2.435.150 El valor por solución (considerando la obra completa para 188 arranques) es de 86,81 UF/ arranque (no supera las 144 UF) Se recalcularon los indicadores llevando el gasto real a la fecha de recomendación (moneda 2014, lo queda un monto de M$ 2.223.564), y se obtuvieron los siguientes indicadores: CAE M$ = 208.046 VAC M$ = 2.386.271 El valor por solución (considerando la obra completa para 188 arranques) es de 84,56 UF/ arranque (no supera las 144 UF) Se observa que lógicamente disminuyeron en un 2,01 % los indicadores debido a que el gasto real fue menor al recomendado. | Por lo general, el tiempo que transcurre desde que termina el diseño hasta el momento de ejecutar las obras es cercano a los 4 años, un 240% sobre el palzo originalmente recomendado, debido principalmente la realización de modificaciones presupuestarias, por obras extraordinarias, que redundaron en el aumento de plazo derivadas de los cambios en la normativa de suelos debiendo modificar el diseño original. En relación a los costos, el rediseño del proyecto conllevó a una reevaluación, la cual contempló: - estanque semienterrado proyectado con capacidad de 500 m3. - Al poseer el terreno suelos sedimentarios formados principalmente por limos-arcillosos con presencia de napa a escasa profundidad, se proyecta un mejoramiento del suelo por medio de micro pilotes. La magnitud del proyecto no tuvo variaciones, construyéndose los 948 arranques estipulados en el diseño original. Los proyectos sanitarios en sectores rurales, muchas veces no están captando la realidad de la dinámica de la construcción de viviendas particulares que se deben conectar al sistema, las cuales son ejecutadas en el tiempo que transcurre entre que se terminan los diseños y se ejecutan las obras. Sólo se consulta por construcción de conjunto de viviendas y no por viviendas particulares a la DOM y Serviu. Se debería considerar en el análisis, los terrenos que sean posibles de edificar y no solamente las construcciones existentes. Lo anterior permitiría dimensionar las obras y que no vean disminuida su capacidad antes del período de previsión. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30357691-0 | CONSTRUCCION DE SERVICIO DE APR LA RED, COMUNA DE EL MONTE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | EL MONTE | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PARTE DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD SE ABASTECEN DESDE UN SISTEMA PRECARIO, CON UNA DEFICIENTE PRESION Y EL RESTO DE LA POBLACIÓN PRINCIPALMENTE DE CAMIONES ALJIBES.POR LO TANTO ES NECESARIO REALIZAR UN SISTEMA COLECTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL.DEBIDO AL RIESGO SANITARIO. | LAS PRINCIPALES OBRAS QUE CONSIDERAN LA INSTALACIÓN SON LAS SIGUIENTES: -HABILITACION SONDAJE. -MATRIZ IMPULSIÓN SONDAJE A ESTANQUE REGULACIÓN (82 M, PVC C-10 D = 110MM) -OBRAS DE TRATAMIENTO , DESINFECCION Y CASETA -PLANTA DESNITRIFICADORA Y CASETA -ESTANQUE ELEVADO DE ACERO (V = 100 M3 Y H = 20 M) -RED DE DISTRIBUCION(5 KM PVC C-10 D=110MM ) Y 160 ARRANQUES -MATRIZ INTERCONEXION ESTANQUE REGULACION (1,3 KM PVC C-10) -OBRAS ELECTRICAS | 808 |  |  |  | 8 | 18 | La consultoría de este contrato fue desarrollada por la empresa Sanitaria Aguas Andinas, en virtud del Convenio que firma la Dirección de Obras Hidráulicas (Nacional) con Aguas Andinas. Este Convenio establece que la inspección técnica debe realizarse mientras dure la obra. Es por este motivo que el plazo de la consultoría se extendió y duró lo mismo que dura lo mismo que la obra civil. | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 18 | Existe una variación en el plazo recomendado y el real, porque se realizaron modificaciones presupuestarias, por obras extraordinarias, que redundaron en el aumento de plazo. Además, el contrato consideró la puesta en marcha de una planta de osmosis inversa que, parte de sus componentes, tuvieron que importarse desde el extranjero. Finalmente, la compañía eléctrica, en conectar al sistema pUblico, demoró más de lo planificado y eso obligó a extender el plazo del contrato. | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 240 | [13 empty] | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | Como se indicó anteriormente, la variación en el plazo se produjo porque: * Se realizaron modificaciones presupuestarias, por obras extraordinarias, que redundaron en el aumento de plazo. * La puesta en marcha de una planta de osmosis inversa que, parte de sus componentes, tuvieron que importarse desde el extranjero. * La compañía eléctrica, en conectar al sistema pUblico, demoró más de lo planificado y eso obligó a extender el plazo del contrato. La consutoría, por depender del Convenio DOH - Aguas Andinas, dura lo que dure la obra civil. | 200 | 200 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 18 meses, un 200% sobre el plazo recomendado. SegUn los datos aportados por las instituciones técnica y financiera, se tiene lo siguiente: Existe una variación en el plazo recomendado y el real, porque se realizaron modificaciones presupuestarias, por obras extraordinarias, que redundaron en el aumento de plazo, que se justificaron principalmente por el tiempo transcurrido entre la recomendación favorable y la adjudicación. También, por un aumento en la población beneficiada Adicionalmente, por una diferencia en la calidad de agua, que llevó a modificar las características de la planta de osmosis inversa. En la puesta en marcha de la planta de osmosis inversa, parte de sus componentes tuvieron que importarse desde el extranjero. La misma calidad de agua deterioró el pozo de abastecimiento de aguas, lo que llevó a tener que realizar una obra de modificación de la profundidad y sellar el tramo del pozo que estaba roto. Finalmente, la compañía eléctrica, en conectar al sistema pUblico, demoró más de lo planificado y eso obligó a extender el plazo del contrato. El proyecto cuenta con recepción provisoria de fecha 07-05-2018, por lo que se asume esta fecha como término del proyecto La recepción definitiva contractualmente, se debe realizar 12 meses después de la recepción provisional. Por lo que se indica como fecha propuesta el 07-05-2019. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 08/09/2016 | [14 empty] | 1222281 | 0 | 1222281 | 1202176 | 20105 | El detalle, por asiganción, de lo contratado fue: OOCC: M$ 953.040.-, y Consultoría: M$ 138.191.- Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones: OOCC: M$ 114.456.-, y Consultoría: M$ 16.596.- Las modificaciones fueron un 9,63% del monto recomendado. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 160 | 228 | 142.5 | Real > Recomendada | [5 empty] | Debido al tiempo que transcurrió desde que se realizó la primera recomedación, la reevaluación y la posterior ejecución, en la localidad se construyeron más viviendas que requirieron de la instalación de un arranque domiciliario. | La magnitud de medida para este tipo de proyectos es el "N° de arranques totales" SegUn lo informado por la institución técnica, debido al tiempo que transcurrió desde que se realizó la primera recomendación, la reevaluación y la posterior ejecución, en la localidad se construyeron más viviendas que requirieron de la instalación de un arranque domiciliario. Esta situación NO fue informada durante la reevaluación. Se produjo un aumento de 68 arranques, pasando de 160 a 228 (aumento de un 42,5 %) Pero se debe considerar que este tipo de proyectos no están captando la realidad de la construcción de viviendas particulares que se deben conectar al sistema. Sólo se consulta por construcción de conjunto de viviendas y no por viviendas particulares a la DOM y Serviu. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó el 07/05/2018. La comisión de recepción recibió sin observaciones. | 07/05/2018 | AUn no se realiza la recepción definitiva del contrato. |  | SI | 02/03/2018 | El mismo día que se realizó la recepción provisional del contrato, se entregó la operación y administración de la obra al Comité de APR La Red de la comuna de El Monte. |  | En Operación | El sistema, en su generalidad, ha estado funcionando sin inconvenientes. Sin perjuicio de ello, se han detectados algunos inconvenientes en la operación de la planta de osmosis inversa, lo que han sido resueltos por el proveedor de la planta, en virtud de lo que establece la garantía misma del contrato. | JOSE VERDUGO CERON | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4200200% | 4200200% | 0 | 4221900% | 217 | NA | 0 | 4261300% | 394 | 4261300% | 394 | 4262100% | 8 | 4266300% | 42 | 661 | 661 | La IDI fue reevaluada a inicios del año 2016, licitada durante el primer semestre y adjudicada en septiembre del mismo año. La reevaluación se justificó porque se habían realizado dos procesos de licitación, declarados desiertos ambos. Con dicha información se reevaluó y se volvió a licitar, adjudicando el contrato por un monto menor al recomedado. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La institución siempre postuló a la etapa de ejecución. Ingresó por primera vez en el proceso presupuestario 2015, con fecha de ingreso el 20-11-2014 Obtuvo su primera recomendación en el proceso presupuestario 2015. | 114726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843146 | 114726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843146 | No se crean nuevas asignaciones presupuestarias. | 154787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222282 | La IDI fue reevaluada a inicios del año 2016, quedando por un valor total de M$1.177.078.-, segUn el siguiente detalle: OOCC: M$ 1.028.016.-, y Consultoría: M$ 149.062.- El mismo año la IDI fue licitada y se adjudicó por un total de: M$1 091 231.-, segUn el siguiente detalle: OOCC: M$ 953.040.-, y Consultoría: M$ 138.191.- Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones: OOCC: M$ 114.456.-, y Consultoría: M$ 16.596.- Las modificaciones fueron un 9,63% del monto recomendado. Nota: El contrato es sin reajuste, por lo que la modificación que sufrió se realizó en la misma moneda. | 154787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222282 | 20106 | BIP > SIGFE | 152240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202176 | 157138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240859 | El MOP no trabaja con sistema SIGFE. Sin perjuicio de lo anterior, se indica que el dicho programa no está registrado el Ultimo pago realizado en el contrato. Los que se detallan a continuación: OOCC: M$17.559.- Consultoría: M$ 2.546.- | En la ejecución del contrato se debieron realizar modificaciones, por obras extraordinarias, que se justificaron principamente por el tiempo transcurrido entre la recomedación favorable y la adjudicación, por un aumento en la población y por una diferencia en la calidad de agua, que llevó a modificar las características de la planta de osmosis inversa. Además, la misma calidad de agua deterioró el pozo de abastecimiento de aguas, lo que llevó a tener que realizar una obra de modifcación de la profundidad y sellar el tramo del pozo que estaba roto. | [14 empty] | 161923.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028082.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190005.422 | 1190005.422 | 196154.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348201.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544356.1753 | 191489.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320613.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512103.4431 | 29.7772 | 27.0669 | 28.4541 | -2.0884 | 27.0669 | 6632.0326 | 5792.1651 | Posterior a la reevaluación realizada en el proceso 2016, fueron actualizados los montos recomendados de obras civiles y de consultoría: El proyecto presenta un incremento de sus costos de un27% respecto de la recomendación dada el 2015. Las partidas que se incrementaron fueron: - Instalación y levante de faenas - Excavaciones - Suministro de piezas especiales - Transporte de tuberías - Cámara de válvulas - Arranques domiciliarios Cabe destacar que ninguna de estas partidas fue modificada en su cubicación, sólo se modificó su valor unitario. El proyecto fue reevaluado a inicios del año 2016 debido al aumento de costos en el proceso de licitación, licitada durante el primer semestre y adjudicada en septiembre del mismo año. La reevaluación se justificó porque se habían realizado dos procesos de licitación, declarados desiertos ambos. Con dicha información se actualizó y se volvió a licitar, adjudicando el contrato por un monto menor al recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JOSE VERDUGO CERON | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 992362 | 131052 | 13.21% | La IDI fue reevaluada a inicios del año 2016, quedando por un valor total de M$1.177.078.-, segUn el siguiente detalle: OOCC: M$ 1.028.016.-, y Consultoría: M$ 149.062.- El mismo año la IDI fue licitada y se adjudicó por un total de: M$1 091 231.-, segUn el siguiente detalle: OOCC: M$ 953.040.-, y Consultoría: M$ 138.191.- Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones: OOCC: M$ 114.456.-, y Consultoría: M$ 16.596.- Las modificaciones fueron un 9,63% del monto recomendado. Nota: El contrato es sin reajuste, por lo que la modificación que sufrió se realizó en la misma moneda. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 992362 | 992362 | 0 | La IDI fue reevaluada a inicios del año 2016 debido al aumento de costos en el proceso de licitación, licitada durante el primer semestre y adjudicada en septiembre del mismo año. La reevaluación se justificó porque se habían realizado dos procesos de licitación, declarados desiertos ambos. Con dicha información se actualizó y se volvió a licitar, adjudicando el contrato por un monto menor al recomendado. Variaciones indicadas son cálculos directos del sistema ex post. | Con Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 192.55 | 130.05 | -32.4591 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 968243 | 934231 | -3.5128 | Real < Recomendado | Los valores recomendados en la re evaluación fueron: CAE M$ = 84.416 VAC M$ = 968.243 El nuevo costo por solución fue de 192,55 UF/arranque (considerando la obra completa para 160 arranques), valor que supera al valor referencial de 144 UF. Se recalcularon los indicadores llevando el gasto real a la fecha de recomendación (moneda 2014, lo queda un monto de M$ 2.223.564), y se obtuvieron los siguientes indicadores: CAE M$ = 81.451 VAC M$ = 934.231 El valor por solución (considerando la obra completa para 228 arranques) es de 130,05 UF/ arranque (no supera las 144 UF) Se observa que lógicamente disminuyeron los indicadores debido a que el gasto real fue menor al recomendado y a que aumentaron los arranques ejecutados. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 18 meses, un 200% sobre el plazo recomendado. La variación en el plazo recomendado y el real se deba a la realización de modificaciones presupuestarias, por obras extraordinarias, que redundaron en el aumento de plazo, que se justificaron principalmente por el tiempo transcurrido entre la recomendación favorable y la adjudicación. También, por un aumento en la población beneficiada Los costos fueron superiores a los recomendados, debido a que el proyecto fue reevaluado a inicios del año 2016 debido al aumento de costos en el proceso de licitación, licitada durante el primer semestre y adjudicada en septiembre del mismo año. La reevaluación se justificó porque se habían realizado dos procesos de licitación, declarados desiertos ambos. Con dicha información se actualizó y se volvió a licitar, adjudicando el contrato por un monto menor al recomendado. Los proyectos sanitarios en sectores rurales, muchas veces no están captando la realidad de la dinámica de la construcción de viviendas particulares que se deben conectar al sistema, las cuales son ejecutadas en el tiempo que transcurre entre que se terminan los diseños y se ejecutan las obras. En este caso hubo un aumento del 42,5 % de arranques, pasando de 160 a 228. Sólo se consulta por construcción de conjunto de viviendas y no por viviendas particulares a la DOM y Serviu. Se debería considerar en el análisis, los terrenos que sean posibles de edificar y no solamente las construcciones existentes. Lo anterior permitiría dimensionar las obras y que no vean disminuida su capacidad antes del período de previsión. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30169125-0 | CONSTRUCCION TENENCIA LOS TRAPENSES, COMUNA DE LO BARNECHEA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | BARNECHEA | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | TENENCIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTA NUEVA UNIDAD POLICIAL PERMITIRÁ MEJORAR LA PRESENCIA POLICIAL Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE CARABINEROS ANTE LA DEMANDA POR SERVICIOS POLICIALES DE LA COMUNIDAD LOS TRAPENSES EN LA COMUNA DE LO BARNECHEA , MEJORANDO LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD. | LA INICIATIVA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN RECINTO POLICIAL DE 353,75 M/2 CON LA CATEGORÍA DE TENENCIA, EL CUAL SE DESARROLLÓ POR EL DEPARTAMENTO DE CUARTELES DE CARABINEROS, EN BASE A UN PROGRAMA DE ARQUITECTURA CONSIDERANDO EL MODELO AUTOCONSTRUCTIVO TERMO PANEL S.I.P -F-15, EN UN TERRENO DE 1861,12 M/2 UBICADO EN AVDA. LA DEHESA N° 4422, CEDIDO EN COMODATO POR 99 AÑOS A CARABINEROS DE CHILE POR LA I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA. | 31105 | CARABINEROS | [6 empty] | 3 | 3 | Las variaciones en los plazos se deben principalmente a los procesos de una licitación. | 0 | 3 | 17 | SE HACE PRESENTE, QUE EL PROYECTO FUE ARRASTRADO POR CUANTO EN UNA PRIMERA ETAPA SE COMPRARON LOS EQUIPOS QUE NO ESTABAN ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA Y POSTERIORMENTE SE REALIZO LA COMPRA DEL GG.EE. Y CCTV, PARA LO CUAL SE REQUERÍA CONTAR CON LA RECEPCIÓN FINAL DEL CUARTEL. CABE HACER PRESENTE, QUE LA UNIDAD FUE ENTREGADA A CARABINEROS DE CHILE EL 29-01-2016. | 466.6667 |  |  |  |  | 4 | 0 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIA DEBIDO A QUE SE EJECUTO SOLO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015 | -100 | 8 | 11 | CONTRATO DE FECHA 29.01.2015 CUYA EJECUCIÓN DE LA LAS OBRAS ES DE 155 DÍAS 1ER ADENDUM, SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX. N° 296 DE FECHA 22.05.2015, UN AUMENTO DE 90 DÍAS CORRIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRENO. 2DO ADENDUM SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX N° 763 DE FECHA 03.11.2015, UN AUMENTO DE 55 DÍAS CORRIDOS | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 145 | [5 empty] | 3 | 8 | Las variaciones en los plazos se deben principalmente a los procesos de licitación . ORDEN DE COMPRA FECHA 5240-29-SE15 10-02-2015 5240-303-SE15 18-06-2015 5240-771-SE14 22-12-2015 | 166.6667 |  |  |  |  | 10 | 10 | 17 | 17 | 0 | CONTRATO DE FECHA 29.01.2015 CUYA EJECUCIÓN DE LA LAS OBRAS ES DE 155 DÍAS 1ER ADENDUM, SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX. N° 296 DE FECHA 22.05.2015, UN AUMENTO DE 90 DÍAS CORRIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRENO. 2DO ADENDUM SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX N° 763 DE FECHA 03.11.2015, UN AUMENTO DE 55 DÍAS CORRIDOS | 70 | 70 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 17 meses, un 70% sobre el plazo total originalmente recomendado. Las variaciones en los plazos definidos inicialmente están asociadas a los procesos de licitación que origino un proceso de re-evaluaición, siendo un ejemplo de ello que mediante Informe Técnico N° 1.321 de fecha 24.06.2015, el Departamento Cuarteles L.1., que actúa como Unidad Técnica de la iniciativa, solicitó la reevaluación del proyecto por el concepto de cubos revisables, que determina un aumento de M$ 68.892 y además un nuevo addendum por obras extraordinaria por un monto de M$ 7.782, lo que implica un 25% de aumento respecto del monto asignado para obras civiles. Debido a este aumento de partidas se genera un aumento en los diferentes plazos de cumplimiento asociados a la iniciativa de inversión. Los aumentos de plazos totalizaron 145 días adicionales. No obstante, los ítems que registraron mayor aumento fueron Equipos y Vehículos, con variaciones respecto a lo recomendado de 461.11% y 158.89% respectivamente. En el caso de los equipos, fueron adquiridos sin estar asociados a la infraestructura y otros requirieron que la obra estuviese finalizada, como el CCTV. En cuanto a los vehículos, las variaciones en los plazos se deben principalmente a los procesos de licitación. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 13/02/2015 | [14 empty] | 402778 | 1006 | 403784 | 442558 | -38774 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES DE FECHA 29.01.2015 FUE POR UN MONTO DE $ 282.755.694, NO OBSTANTE.- LA INICIATIVA DE INVERSIÓN, TUVO UN PROCESO DE RE EVALUACIÓN, PRODUCTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS, LO CUAL IMPLICO UN 25% DE AUMENTO RESPECTO AL MONTO ASIGNADO PARA LA PARTIDA DE OBRAS CIVILES, CONFORME A LO SIGUIENTE: 1ER ADENDUM, SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX. N° 296 DE FECHA 22.05.2015, POR UN MONTO DE $16.872.013.- 2DO ADENDUM SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX. N° 763 DE FECHA 03.11.2015, POR UN MONTO DE $ 76.673.402.- SE REALIZA UN RECALCULO DE PRECIOS COMPENSADOS POR UN MOSTO DE $32.202.125 MONTO TOTAL DE LA OBRA $ 408.503.234 GASTOS ADMINISTRATIVOS FECHA ORDEN DE COMPRA MONTO 08-05-2015 3172-115-CM15 $682.178 08-05-2015 3172-116-CM15 $324.275 TOTAL $1.006.453 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 354 | 313 | 88.4181 | Real > Recomendada | [5 empty] | CONFORME AL ACTA ACTA DE RECEPCIÓN, LA SUPERFICIE INTERVENIDA CORRESPONDE A: 290,01 M*2 (TENENCIA) Y 22.93 M*2 (SERVICIOS), EN UN TERRENO DE 2.055,80 M*2. ES IMPORTANTE TENER PRESENTE QUE LOS DETALLES PLANIMETRICOS DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN NO SON DE ACCESO PUBLICO POR RAZONES DE SEGURIDAD . | De acuerdo al acta acta de recepción, la superficie total intervenida corresponde a 312,94m*2, distribuidos en: 290,01 m*2 (Tenencia) y 22.93 m*2 (Servicios), en un terreno de 2.055,80 m*2. Es importante resaltar que los detalles planimetricos de la iniciativa de inversión no son de acceso público debido a razones de seguridad . | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES SEGÚN SE DETALLA EN ACTA DE RECEPCIÓN N° 7 QUE SE ENCUENTRA ADJUNTA CON FECHA 29 ENERO DEL 2016 SE PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA N° 9 SIN OBSERVACIONES QUE SE ENCUENTRA ADJUNTA. | 13/01/2016 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES SEGÚN SE DETALLA EN ACTA DE RECEPCIÓN N° 04 QUE SE ENCUENTRA ADJUNTA | 31/01/2017 | SI | 29/01/2016 | NO PRESENTA SITUACIONES QUE ESTÉN AFECTANDO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO |  | En Operación | NO SE REALIZO LA MECÁNICA DE SUELO ANTES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA LO QUE DERIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO QUE NO ESTABA CONSIDERADO. | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4160600% | 4164100% | 35 | 4171600% | 75 | 4213200% | 416 | 4190600% |  | 4203300% |  | 4204800% | 15 | 4212500% | 77 | 519 | 484 | PRIMER ESTDO DE PAGO DE OBRAS CIVILES REALIZADO CON FECHA 11.05.2015 | [12 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | SI | Carabineros de Chile | El proyecto fue recomendado favorablemente el 28 de noviembre del año 2013, y tiene como objetivo la construcción de una unidad policial con categoría de tenencia en el sector de Los Trapenses, comuna de Lo Barnechea. Dicha construcción contribuye a la disminución del nivel de delito y a mejorar los niveles de seguridad de la ciudadanía. Las características de la construcción son: Un cuartel de 353.7 75m2, en un terreno cedido en calidad de comodato por la Municipalidad de Lo Barnechea. | 0 | 8407 | 35287 | 0 | 1076 | 295857 | 0 | 79035 | 0 | 0 | 419662 | 0 | 8532 | 35811 | 0 | 1092 | 300254 | 0 | 80209 | 0 | 0 | 425898 | SE HACE PRESENTE, QUE EL PROYECTO FUE ARRASTRADO POR CUANTO EN UNA PRIMERA ETAPA SE COMPRARON LOS EQUIPOS QUE NO ESTABAN ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA Y POSTERIORMENTE SE REALIZO LA COMPRA DEL GG.EE. Y CCTV, PARA LO CUAL SE REQUERÍA CONTAR CON LA RECEPCIÓN FINAL DEL CUARTEL. CABE HACER PRESENTE, QUE LA UNIDAD FUE ENTREGADA A CARABINEROS DE CHILE EL 29-01-2016. | 0 | 7460 | 25586 | 0 | 1006 | 408503 | 0 | 66105 | 0 | 0 | 508660 | CONTRATO DE FECHA 29.01.2015 CUYA EJECUCIÓN DE LA LAS OBRAS ES DE 155 DÍAS 1ER ADENDUM, SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX. N° 296 DE FECHA 22.05.2015, UN AUMENTO DE 90 DÍAS CORRIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRENO. 2DO ADENDUM SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX N° 763 DE FECHA 03.11.2015, UN AUMENTO DE 55 DÍAS CORRIDOS EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES DE FECHA 29.01.2015 FUE POR UN MONTO DE $ 282.755.694, NO OBSTANTE.- LA INICIATIVA DE INVERSIÓN, TUVO UN PROCESO DE RE EVALUACIÓN, PRODUCTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS, LO CUAL IMPLICO UN 25% DE AUMENTO RESPECTO AL MONTO ASIGNADO PARA LA PARTIDA DE OBRAS CIVILES, CONFORME A LO SIGUIENTE: 1ER ADENDUM, SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX. N° 296 DE FECHA 22.05.2015, POR UN MONTO DE $16.872.013.- 2DO ADENDUM SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX. N° 763 DE FECHA 03.11.2015, POR UN MONTO DE $ 76.673.402.- SE REALIZA UN RECALCULO DE PRECIOS COMPENSADOS POR UN MOSTO DE $32.202.125 MONTO TOTAL DE LA OBRA $ 408.503.234 GASTOS ADMINISTRATIVOS FECHA ORDEN DE COMPRA MONTO 08-05-2015 3172-115-CM15 $682.178 08-05-2015 3172-116-CM15 $324.275 TOTAL $1.006.453 | 0 | 7461 | 25587 | 0 | 1006 | 408504 | 0 | 66105 | 0 | 0 | 508663 | 66105 | BIP > SIGFE | 0 | 7461 | 25587 | 0 | 1006 | 408504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442558 | 0 | 8011 | 27435 | 0 | 1084 | 437573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474103 | ESTO DE PAGO OOCC N° FACTURA FECHA MONTO 557 23-04-2015 $ 12.136.536 566 10-06-2015 $ 7.878.677 588 10-07-2015 $ 70.221.643 602 18-08-2015 $ 27.117.825 610 11-09-2015 $ 32.593.925 618 23-10-2015 $ 36.895.068 625 10-11-2015 $ 53.621.394 635 15-12-2015 $ 49.887.057 643 29-12-2015 $ 36.439.888 656 26-04-2016 $ 18.815.055 654 22-02-2016 $ 30.694.039 757 23-06-2017 $ 32.202.125 TOTAL $ 408.503.232 GASTOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE COMPRA FACTURA MONTO 3172-115-CM15 5929257 $ 682.178 3172-116-CM15 1681 $ 324.275 TOTAL $ 1.006.453 EQUIPOS ORDEN DE COMPRA FACTURA MONTO 4928-455-CM14 11879 $ 357.988 4928-48-CM14 242 $ 160.734 4928-467-CM14 1036 $ 555.644 4928-444-CM14 5446 $ 122.606 4928-538-CM14 11933 $ 638.579 4928-507-CM14 43428 $ 151.787 4928-486-CM14 5404 $ 550.354 4928-603-CM14 5490 $ 1.370.542 4928-485-CM14 5615 $ 1.662.218 4928-578-SE15 6360 $ 631.576 4928-649-SE15 15806 $ 13.446.108 4928-648-SE15 146 $ 5.938.100 TOTAL $25.586.236 EQUIPAMIENTO ORDEN DE COMPRA FACTURA MONTO 3179-723-SE15 2027 $ 459.341 3179-728-CM15 7512 $ 210.273 3179-721-CM15 11598 $ 482.336 3172-722-CM15 675 $ 97.782 3179-720-CM15 401 $ 47.242 3179-424-CM15 2029 $ 363.521 3179-718-CM15 17281 $ 254.470 3179-725-CM15 156217 $ 597.360 3179-733-CM15 588 $ 29.453 3179-726-CM15 3447 $ 327.731 3179-734-CM15 1063 $ 218.162 3179-727-CM15 11539 $ 135.222 3179-719-CM15 171613 $ 559.881 3179-731-CM15 270 $ 525.767 3179-730-CM15 31 $ 2.344.051 3179-732-CM15 217640 $ 142.556 3179-867-SE15 83 $ 71.281 3179-525-SE17 5337 $ 595.462 TOTAL $ 7.461. 891 VEHICULOS ORDEN DE COMPRA FACTURA MONTO 5240-29-SE15 16905 $ 4.188.800 5240-29-SE15 16906 $ 4.188.800 5240-29-SE15 16907 $ 4.188.800 5240-29-SE15 16908 $ 4.188.800 5240-29-SE15 16910 $ 4.188.800 5240-29-SE15 16911 $ 4.188.800 5240-29-SE15 16912 $ 4.188.800 5240-303-SE15 3228220 $ 1.571.500 5240-771-SE14 6441 $ 35.212.100 TOTAL $ 66.105.200 | [15 empty] | 0 | 12404.1591 | 52065.3304 | 0 | 1587.694 | 436533.1036 | 0 | 116613.9647 | 0 | 0 | 619204.2518 | 726449.1432 | 0 | 9604.1096 | 32744.3897 | 0 | 1299.8945 | 527968.2084 | 0 | 85436.8832 | 0 | 0 | 657053.4854 | 0 | 9605.3088 | 32744.3897 | 0 | 1299.8945 | 524720.8705 | 0 | 85436.8832 | 0 | 0 | 653807.3467 | 6.1126 | 5.5883 | 20.2019 | -0.49404 | -9.9996 | 2088.8414 | 1676.4245 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tienen variaciones en relación a los montos recomendados de 6,11% y 5,59% respectivamente. La Institución Técnica identificó la necesidad de someter la iniciativa de inversión a un proceso de Re evaluación producto del aumento de una serie de partidas que no fueron consideras inicialmente y las cuales originaron variaciones de los costos reales los cuales se modificaron. Otro ejemplo de ello, es la variación de montos contratados, como es el caso de la partida correspondiente a obras civiles la cual se modificó en un 20,20%. Por otra parte se hace presente que la partida definida inicialmente para el gasto de vehículos no fue usada ya que la iniciativa de inversión no realizó dicha compra. El proceso de re-evaluación se originó, debido a un aumento de las obras civiles en un 25% en relación a lo recomendado originalmente. De acuerdo con el informe de técnico del Departamento de Cuartes de Carabineros de Chile, dicha situación se originó por concepto de cubos revisables, así como de obras extraordinarias que no fueron contempladas originalmente en el proceso de evaluación y que generaron el incremento en las partidas de la inversión recomendada, dichas partidas corresponden por ejemplo a la construcción de un muro de contención para nivelar el terreno. | Variación de 0 a +-10% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 516363 | 93454 | 18.1% | 1ER ADENDUM, SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX. N° 296 DE FECHA 22.05.2015, POR UN MONTO DE $16.872.013.- 2DO ADENDUM SE AUTORIZA MEDIANTE RES. EX. N° 763 DE FECHA 03.11.2015, POR UN MONTO DE $ 76.673.402.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 380934 | 605796 | 59.0291 | El proceso de re-evaluación se originó, debido a un aumento de las obras civiles en un 25% en relación a lo recomendado originalmente. De acuerdo con el informe de técnico del Departamento de Cuartes de Carabineros de Chile, dicha situación se originó por concepto de cubos revisables, así como de obras extraordinarias que no fueron contempladas originalmente en el proceso de evaluación y que generaron el incremento en las partidas de la inversión recomendada, dichas partidas corresponden por ejemplo a la construcción de un muro de contención para nivelar el terreno. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1329844 | 1196262 | -10.0449 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 115945 | 104296 | -10.047 | Real < Recomendado | En relación a las variaciones de las magnitudes recomendadas versus las reales, se puede inferir que el Valor Actualizado tuvo una variación de -10.04% y el CAE de -10.05%, lo cual se puede explicar producto del proceso de reevaluacion que originó cambios entre lo recomendado, lo licitado y finalmente lo ejecutado. | Del análisis de los antecedentes de la iniciativa de inversión presentada a ejecución: “Construcción Tenencia Los Trapenses”, Código IDI 30169125, se concluye que de acuerdo a la evaluación económica y actualización de indicadores, la alternativa originalmente recomendada es rentable y permitió dar solución a una problemática de seguridad ciudadana. Por otra parte, el proyecto se ajustó a lo esperado en el proceso de evaluación ex ante, a pesar de haber tenido un proceso de re-evaluación debido al aumento de obras civiles producto del proceso de licitación. En relación al tamaño recomendado, este tuvo una pequeña variación pasando de 354 m*2 a 313 m*2. El proyecto se ejecutó en un plazo total de 17 meses, un 70% sobre el plazo total originalmente recomendado. Las variaciones en los plazos definidos inicialmente están asociadas a los procesos de licitación que origino un proceso de re-evaluaición, como también aumentos de plazos en las obras civiles debido a la construcción de un muro de contención para nivelar el terreno y que no estuvo considerado en la etapa de diseño. En relación a los costos, estos no tienen variaciones significativas en relación a lo recomendado. El proyecto tuvo una reevaluación debido a la construcción del muro de contención no considerado en el diseño original, incrementando el monto del contrato cerca de un 25%. | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30462576-0 | REPOSICION URBANIZACION FCO COLOANE, ETAPA A, PUENTE ALTO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PUENTE ALTO | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | URBANIZACION | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA PROBLEMATICA HABITACIONAL DE HACINAMIENTO Y DETERIORO FISICO DE LAS POBLACIONES FRANCISCO COLOANE Y CERRO MORADO DE PUENTE ALTO, REQUIEREN UNA INTERVENCION INTEGRAL, TENDIENTES A SUPERAR LA CARENCIA ESTRUCTURAL EN LAS SOLUCIONES HABITACIONALES, TANTO DE SUP. DE VIVIENDA COMO DE CONDICIONES URBANAS | EL PROYECTO, EN ESTA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL LOTEO, ETAPA A, CONTEMPLA LA INTERVENCIÓN DE LA URBANIZACIÓN EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA EXTENSIÓN DE LA RED, EJECUTANDO 621 ML DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, 975 ML DE AGUA POTABLE, 29 ML DE ALCANTARILLADO, 231 ML DE SISTEMA DE RIEGO CON MAP, 29 LUMINARIAS LED, 44 FAROLES ORNAMENTALES, 4.705M2 DE PAVIMENTOS DE CALZADA Y 810 M2 DE ACERAS, 53 ALCORQUES, 4 BICICLETEROS, 146 ESCAÑOS, 3 BEBEDEROS, 6 JUEGOS INFANTILES, 5 MÁQUINAS DE EJERCICIOS, 1.450 M2 DE PAVIMENTOS DUROS (66 M2 DE CAUCHO, 1.381 M2 DE HORMIGÓN ESTAMPADO Y 3 M2 DE PAVIMENTO TIPO ADOQUÍN), 1.400 M2 DE PAVIMENTOS BLANDOS (MAICILLO), 2.282 M2 DE CÉSPED, 298 M2 DE CUBRESUELO, 227 UNIDADES DE ARBUSTIVAS Y 218 UNIDADES DE ÁRBOLES. | 2100 | VIVIENDAS SOCIALES | OBRAS DE URBANIZACION |  | 20 | 12 | las consultorias, de esta obra, refieren a la contratación de Aitos externos, que apoyan la labor del supervisor Serviu, por lo cual la disminución en plazos de ejecución supone a su vez una disminución del plazo de estas consultoras. la diferencia de meses entre la obras civiles y estas consultoria refiere al tiempo de instalación de las obras y el termino de estas. | -40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 13 | 2016 Publicaciones para la licitaciones, elementos de escritorio. 2017 adquisición de papel mutipropisito La diferencia del plazo radico en el gasto del saldo de la publicaciones en insumos administrativos. | 550 | 20 | 13 | La Resolución N° 5690 de fecha 16.11.2018, da cuenta de que el Tiempo Contratado fue de 360 días, el cual mediante la res Ex. N°1562/2018, aumento el plazo en 18 días corridos. Siendo el nuevo plazo contractual de 378 días corridos. las obras se dan inicio el 02.05.2017, con fecha de termino contractual para el 15.05.2018, sin embargo el termino real esta declarado el 09.03.2018 empleado un tiempo de 311 días corridos. la justificación de las modificaciones en plazo radican por los aumentos y disminuciones contractuales, establecidas en la resoluciones exenta N° 5690, las cuales modificaron la programador física de la obra la baja y ademas de la ejecución en el menor tiempo de las obras de servicios adjuntas en los valores proforma. | -35 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 22 | 22 | 20 | 21 | 1 | Radica en el Tiempo de la recepción, existe un plazo entre la conformación de la comisión, la revisión en terreno de las obras y las resolución de las observaciones, que dan el pase al termino real de la obras y fin del contrato. | -9.0909 | -4.5455 | El proyecto se ejecutó en un plazo de 20 meses, un 9,09% bajo el plazo originalmente recomendado. En obras civiles, el plazo inicial fue de 360 días, el cual aumento en 18 días corridos. Siendo el nuevo plazo contractual de 378 días corridos. Las obras se dan inicio el 02-05-2017, con fecha de término contractual para el 15-05-2018, sin embargo el termino real está declarado el 09-03-2018 empleado un tiempo de 311 días corridos. La justificación de las modificaciones en plazo radican por los aumentos y disminuciones contractuales, las cuales modificaron la programación física de la obra a la baja y además de la ejecución en el menor tiempo de las obras de servicios adjuntas en los valores proforma. Las consultorías de esta obra, refieren a la contratación de AITOS externos, que apoyan la labor del supervisor Serviu, por lo cual la disminución en plazos de ejecución supone a su vez una disminución del plazo de estas consultoras. La diferencia de meses entre las obras civiles y estas consultoría refiere al tiempo de instalación de las obras y el término de estas. Para los gastos administrativos, la diferencia del plazo radico en el gasto del saldo de las publicaciones en insumos administrativos. Se supone que la asignación de gastos administrativos es para el proceso de licitación y no para la adquisición de insumos administrativos. El proyecto cuenta con recepción definitiva mediante el Memorándum 275 del 27-04-2018, el cual indica que las observaciones emitidas el 20-03-2018 fueron subsanadas. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 02/05/2017 | [14 empty] | 1850686 | 1254 | 1851940 | 1736327 | 115613 | El valor total de las Obras, declarado en la Resoluciones exenta N° 5690 del 16.11.2018, declara que el valor total de las obras contratas es de $1.511.404.591.- sumando a las obras por el valor proforma, de $156.733.543.- da un total de $1.668.138.134.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 144 | 130 | 90.2778 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud, refiere a la unidades de vivienda que esta macro infraestructura va a servir. La magnitud se vio disminuida, ya que uno de lo proyectos de vivienda disminuyo en sus unidades. | La magnitud de medida para este tipo de proyectos se refiere a las unidades de vivienda que esta macro infraestructura va a servir. La que mejor aplica en este caso es "N° de soluciones" Según lo informado por la institución técnica, la magnitud se vio disminuida, ya que uno de los proyectos de vivienda disminuyo en sus unidades. No se explica la razón de esta disminución por parte de la unidad técnica ni de la financiera. | [12 empty] | 20.03.2018, con observaciones, | 20/03/2018 | Memorándum 275 del 27.04.2018, indica que las observaciones emitidas el 20.03.2018 fueron subsanadas. | 27/04/2018 | SI | 27/04/2018 | existe un normal uso de las obras, ya que se esta vía subsidio financiando el resto de las etapas referidas a la Macro infraestructura. |  | En Operación | las obras se desarrollaron en forma normal, incluso se disminuyo el tiempo de la obras, ya que se planifico una obra con mayores tiempos pensando en la posible complicaciones con las aprobaciones de los servicios. | ANDRES SIGNORELLI ROJAS | SEREMI VIVIENDA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4262900% | 4262900% | 0 | 4268900% | 60 | 4268900% | 0 | 4280700% | 118 | 4280700% | 118 | 4285700% | 50 | 4288800% | 31 | 259 | 259 | El proyecto tuvo un contrato de fecha 13/03/2017, el cual fue ingresado en el momento que inicia la obra, con la fecha de entrega de terreno, el contrato fue ademas tomado razón el 05-04-2017. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El servicio postuló siempre a la etapa de ejecución. La etapa de ejecución fue ingresada por primera vez en el proceso presupuestario 2016, con fecha de ingreso el 06-07-2016. Obtuvo su primera recomendación para ejecución en el proceso presupuestario 2016 con fecha 16-09-2016. Fue re evaluada en el proceso 2017, obteniendo su recomendación con fecha 23-12-2016 | 179573 | 0 | 0 | 0 | 918 | 1339011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519502 | 179573 | 0 | 0 | 0 | 918 | 1339011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519502 | durante el transcurso de la ejecución del proyecto no se modificaron los items presupuestarios, conservándose Gasto Administrativos, Consultorias y Obras Civiles | 182548 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1668138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851940 | Contrato 68/2017 de obras civiles que contrató a la empresa BITUMIX con las siguientes modificaciones: Res N° 3666/2017: 1ra Disminución de Obras $-57.982.904.- 1ra Liquidación de aumento de obras $39.550.824.- Res .N°4872/2018: Mayor valor proforma $156.733.543.- Res.N°1562/2018: 2da disminución de obras $-24.144.217.- 2da Liquidación de Aumento de obras $33.231.107.- 1 Liquidación de Obras Extraordinarias $63.065.285.- aumento de plazo 18 días | 182548 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1668138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851940 | 115613 | BIP > SIGFE | 182548 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1552525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736327 | 184579 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 1575926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761815 | OBRAS CIVILES: las obras civiles comenzaron a su ejecución en el mes de junio 2017, hasta septiembre 2018. GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los gastos administrativos comenzaron su ejecución en el mes de octubre 2016 su ultimo mes de ejecución fue diciembre 2017. CONSULTORIA: Las consultorías comenzaron su ejecución en el mes de agosto 2017 terminando con el ultimo gasto en el mes de julio 2018. | Este proyecto tuvo una buena ejecución presupuestaria, las modificaciones efectuadas fueron de un 14%, alcanzando lo que tenia como presupuesto la ficha IDI. | [14 empty] | 242299.61 | 0 | 0 | 0 | 1238.7371 | 1806744.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050282.5384 | 1901733.6201 | 224596.3424 | 0 | 0 | 0 | 1572.1048 | 2052441.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278609.482 | 221339.4112 | 0 | 0 | 0 | 1572.1048 | 2028432.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251344.0755 | 11.1364 | 9.8065 | 12.27 | -1.1966 | 18.3838 | 17318.0314 | 15603.3274 | El proyecto fue sometido a reevaluación debido al aumento de costos en el único proceso de licitación efectuado. El proyecto presenta un incremento de sus costos para la ejecución de la etapa A de un 14 %, (aumentaron todas las partidas del presupuesto). El valor total de las Obras, declarado en la Resoluciones exenta N° 5690 del 16-11-2018, declara que el valor total de las obras contratas es de $1.511.404.591.- sumando a las obras por el valor proforma, de $156.733.543.- da un total de $1.668.138.134.- Cabe destacar que ninguna de estas partidas fue modificada en su cubicación, sólo se modificó su valor unitario. Los costos que aparecen como gastos reales, se pueden deber a las modificaciones de contratos que fueron ingresadas posterior a la fecha de reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1476926 | 1585882 | 7.3772 | La IDI fue sometida a reevaluación mediante el Ord. N° 14270 del Serviu que solicita debido al aumento de costos en el único proceso de licitación efectuado. Se realizó un proceso de licitación, siendo la oferta mayor a lo recomendado. Los valores se actualizaron en función de la oferta presentada en la licitación. El proyecto presenta un incremento de sus costos para la ejecución de la etapa A de un 14 %, (aumentaron todas las partidas del presupuesto). Cabe destacar que ninguna de estas partidas fue modificada en su cubicación, sólo se modificó su valor unitario. Variaciones indicadas son cálculos directos del sistema ex post. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 333090 | 331461 | -0.48906 | Real < Recomendado | [5 empty] | La evaluación de esta IDI considera la intervención de todas las etapas. Para la corrección se asume la misma proporción de los gastos de esta etapa, en las etapas siguientes. Se observa que lógicamente disminuyeron los indicadores al gastarse menos de lo recomendado. Sin embargo, se debería considerar el CAE por beneficiario ex antes y ex post Ex antes, se obtuvo CAE/beneficiario = $601. 885 (525 beneficiario) Re evaluación: CAE/beneficiario = $ 634.457 (525 beneficiarios, aumento de un 5,41 % respecto de la recomendación original) Ex Post: CAE/beneficiario = $ 686.255 (483 beneficiarios, aumento de un 14, 02 respecto de la recomendación original y de un 8,16 % respecto del resultado de la reevaluación). Si bien, al gastarse menos, el valor debió mejorar, el resultado obtenido se explica por la ejecución de menos unidades que las consideradas. | El proyecto se ejecutó en un plazo de 20 meses, un 9,09% bajo el plazo originalmente recomendado. Si bien hubo aumentos de plazos en las obras civiles, ésta se ejecutó en un plazo inferior al estimado. Esta modificación obedece a una modificación de la programación de la obra. En relación a los costos, el proyecto tuvo que se reevaluado dado que las ofertas presentadas durante el proceso de licitación superaban al monto recomendado, por lo que fue necesaria una actualización de estos. Los costos, tanto contratados como gastados, se encuentran dentro del margen de lo recomendado, no existiendo variaciones significativas. En relación a la magnitud y según lo informado por la institución técnica, la magnitud de vio disminuida, ya que uno de los proyectos de vivienda disminuyo en sus unidades. No obstante, no se explica la razón de esta disminución por parte de la unidad técnica ni de la financiera. Por lo general, el tiempo que transcurre desde que termina el diseño hasta el momento de ejecutar las obras es cercano a los 4 años. Cuando la evaluación considera la ejecución de varias etapas, al evaluar una parte de la ejecución, se debería actualizar las siguientes etapas para poder incorporar los cambios que han ocurrido con los costos y beneficiarios del proyecto. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121393-0 | MEJORAMIENTO CAMINO EL BAJO (EGAÑA/CAM.RAPEL) MELIPILLA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | MELIPILLA | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO CONSTITUYE LA ÚNICA VÍA QUE CONECTA EL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE MELIPILLA CON EL SECTOR SUR EN DIRECCIÓN AL CAMINO A RAPEL. EL EJE SE ENCUETRA DENTRO DEL LÍMITE URBANO DE LA COMUNA, BRINDA ACCESIBILIDAD A SECTORES RESIDENCIALES Y DE EQUIPAMIENTO. | EN ATENCIÓN A QUE LA ALTERNATIVA MAS RENTABLE RESULTA SER EN HCV, EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN EN HCV DE LA CALZADA EN LA FAJA DISPONIBLE CON UN ESPESOR DE 18 CM, Y UNA SUPERFICIE DE 8193 M2. PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EL BAJO, ENTRE CALLE EGAÑA Y CAMINO A RAPEL, EN UNA LONGITUD DE APROX. 1.130 ML Y 7 MTS. DE ANCHO VARIABLE EN TODA SU EXTENSIÓN. SEGUN DISEÑO APROBADO Y VALIDADO POR SERVIU . CONTEMPLA ADEMÁS, SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, ESTRUCTURA DE PUENTE, LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, MODIFICACION DE ANILLOS DE CAMARAS, DEFENSAS CAMINERAS EN CURVAS, DEMARCACIÓN, SEÑALIZACIÓN, REPOSICION DE CERCOS Y LOS DEBIDOS ENSAYES Y CONTROLES DE CALIDAD SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO. PRESENTA UN VAN DE M$ 1.159.640 Y UNA TIR DE UN 21,52% | 32645 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 | 0 | En este contrato no fue necesario contratar asesorías externas. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 5 | El primer pago corresponde a la publicación de la licitación, el segundo pago corresponde a materiales de oficina, el cual fue realizado en diciembre, debido a eso existe la diferencia en el plazo. | 150 | 7 | 13 | Las variaciones en el plazo se deben a dos aumentos de plazos que tuvo el contrato, una aprobada con la res.N°2460/2018 y la segunda con la res. N°3328/2018. | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 75 | [13 empty] | 12 | 12 | 0 | 13 | 0 | La variación es debido a los dos aumentos de plazo que tuvo el contrato. | -100 | 8.3333 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 13 meses, un 8,33% sobre el plazo original recomendado. El plazo de ejecución registrado fue mayor al recomendado de 12 a 13 meses, producto de aumentos de plazos por obras extraordinarias. Este aumento se encuentra formalizados por las res.N°2460/2018 y la segunda con la res. N°3328/2018. Obras civiles es el ítem que mayor variación registra. Esta situación se debe a dos aumentos de plazos que totalizaron 75 días adicionales, los cuales la institución técnica no detalla. No obstante, la obra se ejecutó dentro del plazo estipulado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 05/07/2017 | [14 empty] | 1028370 | 1046 | 1029416 | 816528 | 212888 | Contrato 125 del 24/08/2017 por $830.000.000.- con $70.000.000.- valor proforma incluido. Res. N°2460 del 17-05-2018 aumento de plazo 47 días Res. N°3328 del 03-07-2018 disminución de obras por $-28.758.400.-, aumento de plazo 28 dias. Res.N°4560 07-08-2018 aumento de obras por $81.280.119.-, obras extraordinarias por $122.998.202.- Res.N°4552 07-09-2018 mayor valor proforma por $22.853.422.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 1130 | 1150 | 101.7699 | Real > Recomendada | [5 empty] | No tengo información respecto a la magnitud ejecutada en el proyecto. | En términos de Magnitud la ejecución del proyecto tuvo aumentos de obras que significaron aumento en las magnitudes, en este caso la diferencia es de 20 metros cuadrados más que lo recomendado de 130 subió a 150. No obstante, la institución técnica no entrega mayores antecedentes que respalden este aumento. | [12 empty] | Las obras se terminaron sin atrasos. | 13/08/2018 | Las obras se terminaron sin atrasos. | 29/11/2018 | SI | 29/11/2018 | No existen situaciones que estén afectando la operación del proyecto |  | En Operación | La obra se desarrollo normalmente, solo con dos modificaciones de plazo. La entrega de la obra fu dentro de los plazos establecidos sin retrasos. | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4115700% | 4124200% | 85 | 4147000% | 228 | 4148700% | 17 | 4297200% | 1485 | 4297200% | 1485 | 4301300% | 41 | 4303900% | 26 | 1882 | 1797 | El primer gasto administrativo fue en el año 2013 donde se publico la primera licitación. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Seremi de Vivienda | 18862 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 403788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425650 | 19699 | 0 | 0 | 0 | 3134 | 421717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444550 | En el año 2013 no se cargo el gasto en la ficha, correspondiente a los gastos administrativos por M$243.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1028373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029662 | En el año 2013 se ejecutaron M$243.- y en el año 2017 M$1.046.- en gastos administrativos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1028370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029659 | 213131 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 815239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 822307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823666 | Existe diferencia respecto a lo ingresado en el BIP ya que se omitió el año 2013 por M$243.- | En la ejecución financiera no existió dificultad, solo se omitió el ingreso de un gasto en el mes de noviembre del año 2013, por M$243.- | [14 empty] | 29065.3526 | 0 | 0 | 0 | 4623.9789 | 622235.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655925.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.6647 | 1259067.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260697.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.6647 | 1241660.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243290.3029 | 92.2014 | 89.5476 | 99.5483 | -1.3807 |  | 1081.122 | 1079.7049 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tienen significativas diferencias respecto a lo recomendado, de 92,20% y 89,55%. Esto se debe a que el proyecto tuvo su primer el RS el año 2012, pero su ejecución real comenzó el año 2017. El proyecto desde su primera recomendación, tuvo un periodo en el cual no tuvo recursos para su ejecución, lo que significó perder la recomendación original efectuada en el año 2012. Dado lo indicado precedentemente, ingreso nuevamente para actualiza su rate para el proceso presupuestario 2015. En esta oportunidad se actualizo la ingeniera y los nuevos montos y evaluación del proyecto. El contrato de obras civiles tuvo modificaciones inferiores al 10%. El contrato fue por M$830.000, sufriendo 4 modificaciones por disminución de obras por $28.758.400, aumento de obras por $81.280.119, obras extraordinarias por $122.998.202 y mayor valor proforma por $22.853.422. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 546985 | 198373 | 36.27% | El contrato fue por M$830.000.- y sufriendo 4 modificaciones, Disminución de obras por $-28.758.400.; aumento de obras por $81.280.119.-; obras extraordinarias por $122.998.202.-; mayor valor proforma por $22.853.422.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no considero reevaluación, sin embargo, consigno aumentos de obras por 14,82% y obras extraordinarias equivalentes a 14,82%, ambas situaciones se consignaron al momento de perder rate automático por 3 periodos consecutivos desde el 2012 al 2015, lo que dio origen a una actualización del rate, y su correspondiente actualización de antecedentes en año 2016. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1070594 | 1070594 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 18.15 | 18.15 | 0 | Real = Recomendado | El indicador de rentabilidad (costo – beneficio) de la evaluación original señala un Van de 1.159.640. Luego se recalculó el indicador respecto de las variaciones surgidas en el proyecto original, se obtuvo un nuevo indicador VAN de 1.070.594. | El proyecto desde su primera recomendación, tuvo un periodo en el cual no tuvo recursos para su ejecución, lo que significó perder la recomendación original efectuada en el año 2012. Dado lo indicado precedentemente, ingreso nuevamente para actualiza su rate para el proceso presupuestario 2015. En esta oportunidad se actualizo la ingeniera y los nuevos montos y evaluación del proyecto. Es esta oportunidad el proyecto se le asigno recursos logrando contratase en el año 2017. Al momento de su ejecución, se realizaron adecuaciones en los plazos de ejecución, así también en aumentos de obras extraordinarias. En relación a los plazos, el proyecto se ejecutó en un plazo total de 13 meses, un 8,33% sobre el plazo original recomendado. El plazo de ejecución registrado fue mayor al recomendado de 12 a 13 meses, producto de aumentos de plazos por obras extraordinarias. Los costos tuvieron significativos aumentos en relación a lo recomendado originalmente debido a que los recursos recién fueron asignados el año 2017, por lo que fue necesario actualizar los montos. El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si modificaciones inferiores al 10% debido a 4 modificaciones en el contrato de obras civiles por aumentos de obras, disminuciones y obras extraordinarias. No obstante, la institución técnica no entrega mayores antecedentes al respecto. La magnitud se vio aumentada, pasando de 1130 a 1150 metros cuadrados. o obstante, la institución técnica no entrega mayores antecedentes al respecto. En conclusión, la obra se desarrollo normalmente, solo con dos modificaciones de plazo. La entrega de la obra fue dentro de los plazos establecidos sin retraso y no han presentado situaciones que afecten su normal desarrollo. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086892-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO SILVA CHAVEZ COMUNA DE MELIPILLA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | MELIPILLA | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA CALLE SILVA CHAVEZ EJE PRINCIPAL DE CONECTIVIDAD DE LA CIUDAD CON EL SECTOR NORTE PRESENTA UN IMPORTANTE NIVEL DE DETERIORO PRODUCTO DEL ALTO TRAFICO DE VEHÍCULOS LIVIANO Y PESADO, PARTICULARES Y LOCOMOCIÓN COLECTIVA, CUMPLIENDO SU VIDA UTIL, POR TANTO SE HACE NECESARIA SU REPOSICIÓN | SE TRATA DE LA PAVIMENTACION DE CALLE SILVA CHAVEZ ENTRE MANUEL RODRIGUEZ -VIC. MACKENNA, CONTEMPLA 16.950 M2 PAVIMENTO EN HORMIGON, CON UN ESPESOR DE E=0.17M Y LA REPOSICION DE 8.577 M2 DE VEREDAS, CON UN ESPESOR DE E=0,07M,ADEMAS SE CONSIDERAN ACCESOS VEHICULARES Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO, NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD | 52000 |  |  |  | 11 | 14 | EN ATENCIÓN A LOS AUMENTOS DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS SE DEBIÓ PEDIR AUMENTO EN ITEM DE CONSULTORIA | 27.2727 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | 19 | * DECRETO EX N° 1308 DE FECHA 06-07-2017 AUMENTO DE PLAZO POR 60 DÍAS CORRIDOS, DEBIDO A QUE REDES DE ALCANTARILLADO NO ESTABAN EN OPTIMAS CONDICIONES, PARA LO CUAL EMPRESA SANITARIA DEBIÓ REALIZAR CAMBIO DE COLECTOR * DECRETO EX N° 2428 DEL 03-11-2017, AUMENTO DE PLAZO 90 DÍAS CORRIDOS, DEBIDO A QUE SE ENCONTRÓ MATRIZ DE AGUA POTABLE A 0.80 MT DE PROFUNDAD, EN EL TRAMO BENITEZ - MANUEL RODRIGUEZ . * DECRETO EX N° 0294 DEL 02-02-2018 AUMENTO DE PLAZO 10 DÍAS CORRIDOS , SE OTORGA AUMENTO DE PLAZO A LA ESPERA DE RESPUESTA GORE A SOLICITUD DE 60 DÍAS * DECRETO EX N° 411 DEL 13-02-2018 AUMENTO DE PLAZO 15 DÍAS CORRIDOS , * DECRETO EX N° 599 DEL 02-03-2018 AUMENTO DE PLAZOS 10 DÍAS CORRIDOS * DECRETO EX N° 660 DEL 12-03-2018 AUMENTO DE PLAZO 50 DÍAS CORRIDOS , SE OTORGA AUMENTO DE PLAZO POR SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS NO CONSIDERADAS EN PROYECTO INICIAL EN LAS INTERSECCIONES RIQUELME, LOS CARRERAS, OHOGGINS, MANUEL BENITEZ Y ZUÑIGA. | 72.7273 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 6 | [10 empty] | 235 | [13 empty] | 11 | 11 | 19 | 19 | 0 | EN ATENCIÓN A LA ENVERGADURA DEL PROYECTO Y SITUACIONES QUE SE PRESENTARON EN PROCESO DE EJECUCIÓN COMO CAMBIO DE RED DE ALCANTARILLADO Y SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, SE PRODUCE DIFERENCIA DE PLAZO RECOMENDADO Y REAL. | 72.7273 | 72.7273 | Esta iniciativa presenta un plazo de ejecución que excede en un 82.12% el plazo original estimado al momento de la evaluación (lo estimado fueron 11 meses y lo real resultaron ser 20 meses). Lo mismo es posible decir del ítem Consultorías, que experimentó un aumento del 28.14% respecto a lo originalmente estimado. Una explicación podría estar asociada a la largo proceso que significó la ejecución de la iniciativa, que ameritó la actualización del Rate y, eventualmente, la actualización y validación del diseño por parte del Serviu. De cualquier forma, hay un hecho que no resulta coherente, y tiene que ver con que la duración del ítem Consultorías no va de la mano del ítem Obras Civiles como es esperable y lógico, sino que se inicia 4 meses después de iniciadas las obras civiles, y termina 3 meses antes de que éstas obras concluyan. Se supone que este ítem es para asesorar a la inspección técnica a que la obra se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas con las cuales fue contratado el proyecto, y para ello se requiere incluso el inicio de las Consultorías 1 mes antes, pero no 4 meses después. Al término se espera que las consultorías excedan a las obras civiles una vez concluidas, de manera de cerrar el proceso en buena forma, pero en este proyecto las Consultorías terminaron con una antelación de 3 meses, lo cual evidentemente es algo extraño. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 12/10/2016 | [14 empty] | 2838480 | 0 | 2838480 | 2782038 | 56442 | MONTO CONTRATO ORIGINAL $ 2.833.498.404 DE FECHA 08-09-2016 DISMINUCIÓN DE CONTRATO POR $ 32.927.737 ORD. 3778 DE FECHA 28-12-2017 GORE AUMENTO DE OBRA $ 31.737.267, ORD. 3778 DE FECHA 28-12-2017 GORE MONTO NUEVO CONTRATO $ 2.832.307.934 DE FECHA , ORD. 3778 DE FECHA 28-12-2017 GORE DISMINUCIÓN DE OBRA $ 81.954.143, PROYECTO PAISAJISMO OBRAS EXTRAORDINARIAS $ 81.954.143, SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EXIGIDO POR SERVIU. ORD. 6863 DE FECHA 16-03-2018 GORE., DECRETO EX N° 806 DE FECHA 27-03-2018 AUMENTO OBRA EXTRAORDINARIA MURO FRONTIS MUNICPIO $ 2.536.910 MONTO MODIFICACIÓN CONTRATO 2.834.844.844 DISMINUCIÓN DE SUMIDEROS Y OBRAS DE PAISAJISMO $ 17.109.779 MONTO ULTIMA MODIFICACIÓN CONTRATO $ 2.817.735.072 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 25527 | 25250 | 98.9149 | Real > Recomendada | [5 empty] | SE PRODUJO DISMINUCIÓN DE M2 DE CALZADA Y ACERAS, DADO QUE SE DEBIÓ CLARIFICAR DESLINDES VERSUS BNUP. | LA MAGNITUD REAL DEL PROYECTO DISMINUYÓ DEBIDO A QUE SE PRODUJO DISMINUCIÓN DE M2 DE CALZADA Y ACERAS, DADO QUE SE DEBIÓ CLARIFICAR DESLINDES VERSUS BNUP. | [12 empty] | Se realiza acta de recepción obra termina con observaciones menores : * repasar emboquillado de solera y pintura * repasar sello de junta * repasar fraguado de los dispositivos de rodado en tramos, demarcación, retirar excedente de escombros. (mayor detalle se adjunta acta ) se adjunta acta con fecha 31-05-2018 se realiza recepción provisoria sin observaciones mediante certificado N¦ 622 de fecha 12-10-2018 SERVIU metropolitano realiza recepción de obra en conformidad al proyecto 43559-S2 | 11/05/2018 | DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BAG PUNTO 10.3, SE REALIZARA UNA VEZ PRESENTADA RECEPCIÓN DEFINITIVA QUE REALICE SERVIU METROPOLITANO ( 3 AÑOS ) |  | SI | 11/05/2018 | LO QUE AFECTA ES EL TRANSITO DE CAMIONES DE MAS DE 2 EJES POR LA VÍA , YA QUE ANTES DE LA EJECUCIÓN SI PODÍAN TRANSITAR PERO HOY NO ES POSIBLE FALTANDO MAYOR FISCALIZACIÓN.. |  | En Operación | NEGATIVAS FALTO MEJORAR EN EL DISEÑO DE PROYECTOS SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS Y DETALLE DEL DISEÑO QUE PERMITA UNA MEJOR SUPERVISIÓN DE ITOS. - FALTO MAYOR COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL IMPACTO REAL DEL PROYECTO. - VER IMPREVISTOS COMO QUE RED ALCANTARILLADO SE ENCONTRABA EN MUY MAL ESTADO PRODUCIENDO ATRASOS EN LA OBRA | BEATRIZ ROMERO CADENAS | MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4086100% | 4200300% | 1142 | 4238800% | 385 | NA | 0 | 4262100% | 233 | 4262100% | 233 | 4265500% | 34 | 4276600% | 111 | 1905 | 763 | De acuerdo a la Ficha IDI 2015, se obtuvo Rate RS con fecha 31/12/2014; y según la Resol. Ex. N°1045 del 26/04/2016 que aprueba el Convenio Mandato de fecha 21/03/2016; el proyecto fue aprobado por el CORE en Sesión Ordinaria N°23 del 02/12/2015 (262-15); y la identificación presupuestaria con fecha 19/01/2016 (Resol. N°19, TR 02/02/2016). Se licito la asignación de Obras Civiles con ID 2673-46-LR16 (publ. 29/06/2016 y apert. 05/08/2016); se toma conocimiento (GORE) a la propuesta de adjudicacion con fecha 08/09/2016, y se adjudica a Asfaltos Vergara por un monto de $2.833.498.404.- con un plazo de ejecución de 330 días corridos. El contrato se firmo el 08/09/2016, y se decreto con fecha 12/09/2016. La entrega de terreno se realiza con fecha 12/10/2016. La iniciativa nunca considero Gastos administrativos según ficha 2015 y posteriores. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Proyecto de larga data: fue recomendado para el 2011, venciéndose los 3 años de duración del rate. El GORE (en tanto unidad financiera) solicitó la actualización de éste el año 2014, año en el que se actualiza la recomendación favorable. | 11945 | 0 | 0 | 0 | 467 | 2309398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321810 | 16996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749351 | Primer RS se obtuvo con fecha 30/12/2014, en Ficha IDI 2015, con la que se aprobo por el CORE en 2016. Asign. 002= M$17.778.- Asign. 004=M$2.858.056.- Total = M$ 2.875.834.- La iniciativa no cuenta con Gastos administrativos. | 20747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854245 | Contrato Obras Civiles:$2.833.498.404.- Plazo 330 días corridos: Aumento de Obras $2.536.910.- Disminución de Obras $18.300242.- Aumento de Plazo total 235 días corridos, principalmente por retraso de respuesta y ejecución de terceros en este caso Aguas Andinas. Contrato Final Obras Civiles $ 2.817.735.072.- Contrato ATOS: ($20.746.657.-) ATO 1 Gonzalo Santibañez $3.200.000.- ATO 2 Mauricio Pinaud $3.200.000.- ATO 3 Ronald Colina $14.346.657.- | 20747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838482 | 56444 | BIP > SIGFE | 20747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782038 | 21161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848101 | Total Pagado obras civiles $2.817.735.072.- Total pagado ATOS $20.746.657.- | [15 empty] | 23988.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856410.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880398.4486 | 0 | 54606.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590758.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3645364.5772 | 25376.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3457650.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483027.6638 | -6.057 | -10.2405 | -10.3402 | -4.4532 |  | 137.9417 | 136.9367 | Se constata que la iniciativa fue contratada por un monto menor al originalmente recomendado para el ítem Obras Civiles (6.89%), y además fue contratado por un monto real menor en 10.34%. No hay mayores explicaciones en el informe que permita obtener una explicación acerca de esta situación. Lo extraño resulta ser el ítem Consultorías, el que habiendo sido recomendado por un monto, aparece información que se efectuó un contrato 127.64% superior a lo recomendado. A todas luces esto resulta extraño, puesto que la Unidad Técnica no tiene facultades para contratar por un monto que excede con creces a lo recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | De acuerdo a la información proporcionada, y a los datos que se manejan, el proyecto no experimentó reevaluaciones durante su ejecución. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2271039 | 2271039 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad VAN debiera aumentar en la proporción en qué se disminuyeron los costos asociados a las Obras Civiles; es decir, es dable esperar que el VAN original de M$2.523.377 aumenté a M$ 2775714,7. | Este es un proyecto que se arrastra desde muchos años, habiendo sido recomendado favorablemente y luego pierde esta recomendación por cuanto no se realiza la concreción de éste por parte de los involucrados. Esto claramente dilata la materialización de las obras de mejoramiento de la infraestructura para lo cual fue formulado el proyecto, extendiendo más allá de lo recomendable la solución más estructural al problema detectado. Lo otro que llama la atención es que las Consultorías no resultan ser coherentes con el objetivo para el cual es invocada en la solicitud: asesorar técnica a la unidad técnica durante la ejecución. Se contrata e inicia su labora 4 meses después de contratadas las obras, lo que evidentemente es un despropósito. Se debiera reconsiderar esto para otros proyectos. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085441-0 | REPOSICION PAVIMENTO CALLE ARTURO PRAT, LAMPA. | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO | LAMPA | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA AV. ARTURO PRAT UNA DE NUESTRAS PRINCIPALES VIAS, PRESENTA UN GRADO SIGNIFICATIVO DE DETERIORO DE LA CARPETA (TRAMOS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PRESENTANDO BACHES, FRACTURAS, DESNIVELES LO CUAL DIFICULTA SIGNIFICATIVAMENTE EL TRÁNSITO VEHICULAR. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CARPETA DE HORMIGÓN DE 19 CM DE ESPESOR SOBRE BASE ESTABILIZADA, DE 7 METROS DE ANCHO, EN UNA LONGITUD DE 1.674,17 METROS LINEALES, LO QUE REPRESENTA UNA SUPERFICIE DE 11.727,49 M2, | 20996 |  |  |  | 10 | 10 | DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES RECOPILADOS, EL CONTRATO DE ASESORÍA TÉCNICA ERA POR 6 MESES A CONTAR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CUAL SE REALIZÓ EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2015, SIENDO RECONOCIDO A TRAVÉS DE DECRETO Nº 1520 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015. DEBIDO A LOS AUMENTO DE PLAZO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, EL MUNICIPIO CON CARGO A FONDOS MUNICIPALES, EXTENDIÓ EL CONTRATO POR DOS MESES, PARA FINALIZAR LA ASESORÍA TÉCNICA DE OBRAS DEL PROYECTO | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | NO EXISTE INFORMACIÓN RESPECTO A GASTOS ADMINISTRATIVOS | -100 | 10 | 10 | EL PRIMER AUMENTO DE PLAZO FUE SOLICITADO POR 45 DÍAS DEBIDO A DAÑOS Y ATRASOS OCASIONADOS POR LLUVIAS, EL CUAL FUE RATIFICADO POR EL DECRETO EXENTO Nº 59 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016. POSTERIORMENTE SE PRODUJO UNA PARALIZACIÓN DE OBRAS RATIFICADA A TRAVÉS DE DECRETO EXENTO Nº 382 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016, ESTO POR INFORME DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS, QUE SEÑALÓ QUE EN EL TRAMO FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO, ESPECÍFICAMENTE EN EL PROCESO DE EXCAVACIÓN DEL MATERIAL EXISTENTE PARA LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL COMO BASE ESTRUCTURAL, SE ENCONTRÓ CON LA PRESENCIA DE UNA MATRIZ DE AGUA POTABLE Y POSTERIORMENTE, CON COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS,DENTRO DE LA COTA DE TRABAJO DEL PROYECTO. DEBIDO A ROTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE CON FECHA 20/01/2016 POR LA MAQUINARIA QUE SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EXCAVACIÓN Y DONDE LA MATRIZ NO SE ENCONTRABA A UNA PROFUNDIDAD NORMADA. DICHA SITUACIÓN SIGNIFICÓ REALIZAR TRABAJOS QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS QUE DEBÍAN CONTAR CON AUTORIZACIONES DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES. POSTERIORMENTE SE APROBÓ AUMENTO DE PLAZO POR 60 DÍAS CORRIDOS, EL CUAL REGÍA A PARTIR DEL REINICIO DE LAS OBRAS PARALIZADAS Y TENDRÍA VIGENCIA HASTA EL 30 DE MAYO DE 2016. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 2 | [10 empty] | 105 | [13 empty] | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | EL PLAZO ORIGINAL OFERTADO POR EL CONTRATISTA FUE DE 150 DÍAS, EN PRIMERA INSTANCIA SE SOLICITÓ AUMENTO DE PLAZO POR 45 DÍAS DEBIDO A DAÑOS Y RETRASOS OCASIONADOS POR LLUVIAS, POSTERIORMENTE SE PRODUJO UNA PARALIZACIÓN DE OBRAS DEBIDO A QUE DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN SE ENCONTRÓ UNA MATRIZ DE AGUA POTABLE Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DENTRO DE LAS COTAS DE TRABAJO, LO QUE A SU VEZ GENERÓ UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DÍAS ADICIONALES. CONSIDERANDO EL PLAZO ORIGINAL OFERTADO, LOS AUMENTOS DE PLAZO Y LA PARALIZACIÓN DE OBRAS, EL PROYECTO FUE LLEVADO A CABO EN 10 MESES, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE EL PLAZO RECOMENDADO ESTUVO SOBRE ESTIMADO . | -16.6667 | -16.6667 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 10 meses, un 16,67% bajo el plazo total recomendado. El plazo original ofertado por el contratista fue de 150 días, en primera instancia se solicitó aumento de plazo por 45 días debido a daños y retrasos ocasionados por lluvias, posteriormente se produjo una paralización de obras debido a que durante el proceso de excavación se encontró una matriz de agua potable y colector de aguas lluvias dentro de las cotas de trabajo, lo que a su vez generó un aumento de plazo de 60 días adicionales. Considerando el plazo original ofertado, los aumentos de plazo y la paralización de obras, el proyecto fue llevado a cabo en 10 meses, por lo que se concluye que el plazo recomendado estuvo sobre estimado . | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 03/08/2015 | [14 empty] | 1151205 | 0 | 1151205 | 1151206 | -1 | CONTRATO ORIGINAL DE OBRA FUE FIRMADO CON FECHA 23/06/2015, RECONOCIDO A TRAVÉS DE DECRETO EXENTO N°1.157 DE FECHA 10/07/2015.POR UN MONTO DE $1.149.336.782. CON FECHA 08/02/2016 SE MODIFICÓ EL CONTRATO DE OBRA , RECONOCIDO A TRAVÉS DE DECRETO EXENTO N° 400 DE FECHA 17/02/2016, POR CUANTO LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES MEDIANTE MEMORÁNDUM 475 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITÓ A LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN REMITIR ANTECEDENTES AL GOBIERNO REGIONAL, RELACIONADOS CON EL ITEMIZADO DE LA LICITACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONSIDERÓ DENTRO DEL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES, LOS GASTOS DE INSPECCIÓN SERVIU, GENERANDO UNA DISMINUCIÓN DEL MONTO CONTRATADO POR $5.331.200, DEBIDO A QUE LOS PAGOS DE DERECHOS POR CONCEPTO DE INSPECCIONES SON GASTOS OBLIGATORIOS Y PAGADOS DIRECTAMENTE AL ORGANISMO PÚBLICO CORRESPONDIENTE, NO PUDIÉNDOSE ASIGNAR GASTOS GENERALES O UTILIDADES POR ELLO. POR LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, EL MONTO EFECTIVO DEL CONTRATO SE ESTIPULÓ EN $1.144.005.582. RESPECTO DEL ÍTEM CONSULTORÍAS EL CONTRATO SE FIRMÓ CON FECHA 18/08/2015, FUE RECONOCIDO POR DECRETO EXENTO N° 1.520 DE FECHA 31/08/2015, LOS HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FUERON DE $1.200.000 MENSUALES, IMPUESTO INCLUIDO, POR UN PERIODO DE 6 MESES. SEGÚN CONSTA EN MEMORÁNDUM DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS N°07/204/2016 DE FECHA 31/05/2016, UNA VEZ FINALIZADO DICHO CONTRATO, EL MUNICIPIO CON FONDOS MUNICIPALES CONTRATÓ POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 LA ASESORÍA TÉCNICA DE OBRAS DEL PROYECTO | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 11728 | 11728 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | PESE A QUE EXISTIERON INCONVENIENTES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, NO SE REGISTRAN MODIFICACIONES QUE AFECTARAN LA MAGNITUD DE LA OBRA. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a la magnitud recomendada respetando la ingeniería aprobada por SERVIU RM. | [12 empty] | EN LAMPA, A 01 DE MARZO DE 2017, COMPARECEN LA DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES DE LAMPA, REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, DIRECTOR DE SECPLA, DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PUBLICO (S), Y LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAMPA, QUIEN ACTÚA COMO MINISTRO DE FE Y BAJO EL DECRETO N° 1237 DE FECHA 15/06/2016. SE PROCEDE A REALIZAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES DE LA OBRA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN EL PROYECTO "REPOSICIÓN PAVIMENTOS CALLE ARTURO PRAT, LAMPA". CABE DESTACAR QUE ESTE ACTO ACLARATORIO VIENE A RECONOCER, QUE LA OBRA FUE TERMINADA EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2016, CONFORME A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE FORMAN PARTE DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO. PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE DECRETO EXENTO N° 382, DE FECHA 15/02/2016. LEVANTAMIENTO POR LIBRO DE OBRAS MUNICIPAL EL DÍA 11/04/2016, FOLIO N°39. TÉRMINO DE LA OBRA, VÍA LIBRO DE OBRAS, FOLIO N°40. CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE FECHA 30/05/2016 N° 492-A. MEMO N°07/229/2016 DE SOLICITUD DE COMISIÓN RECEPTORA DE FECHA 10/06/2016. DECRETO DE COMISIÓN RECEPTORA DE LAS OBRAS DE FECHA 15/06/2016. ACTA EMITIDA A CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON FECHA 05/09/2016. LIBRO DIGITAL SERVIU. EN BASE AL ARTÍCULO 60 LETRA B) Y 62, DE LA LEY 19.880, LA CUAL ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 01/03/2017 | DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LA RECEPCIÓN FINAL SE REALIZARÁ UNA VEZ PRESENTADA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA QUE CERTIFIQUE SERVIU METROPOLITANO POR TRATARSE DE FAJAS DE SU TUICIÓN. DE ACUERDO A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SE INDICA QUE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE SERVIU SE REALIZA 3 AÑOS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES, POR LO CUAL AUN NO EXISTE RECEPCIÓN DEFINITIVA |  | SI | 30/05/2016 | NO HAY |  | En Operación | COMO SITUACIÓN NEGATIVA MENCIONAR LA PARALIZACIÓN DE OBRAS QUE SE ORIGINÓ PRODUCTO DE LA EXISTENCIA DE UNA MATRIZ DE AGUA POTABLE QUE IMPEDÍA EL AVANCE DE LA OBRA. EN EL TRAMO FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO, ESPECÍFICAMENTE EN EL PROCESO DE EXCAVACIÓN DEL MATERIAL EXISTENTE, PARA LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL COMO BASE ESTRUCTURAL, SE ENCONTRÓ CON LA PRESENCIA DE UNA MATRIZ DE AGUA POTABLE Y POSTERIORMENTE, EL COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS DENTRO DE LA COTA DE TRABAJO DEL PROYECTO. DEBIDO A ROTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE CON FECHA 20/01/02016 POR LA MAQUINARIA QUE SE ENCONTRABA EN PROCESO DE EXCAVACIÓN Y EN DONDE LA MATRIZ NO SE ENCONTRABA A UNA PROFUNDIDAD NORMADA, ASÍ COMO TAMPOCO EN LOS REGISTROS DE LA EMPRESA SANITARIA CONCESIONARIA SEMBCORP, POR LO QUE SE TUVO QUE DETENER LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL TRAMO DE 200 METROS APROXIMADAMENTE DESDE CALLE SANTA CECILIA HACIA BAQUEDANO. LO QUE PROVOCÓ RETRASOS EN EL PROYECTO. | JOHANNA ARAYA ARROYO | MUNICIPALIDAD DE LAMPA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4154200% | 4166200% | 120 | 4166600% | 4 | NA | 0 | 4217800% | 512 | 4217800% | 512 | 4221900% | 41 | 4227800% | 59 | 736 | 616 | Se aprobaron dos aumentos de plazo, de 45 y 60 días corridos respectivamente. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Se realizo la etapa de diseño con a portes del FNDR, y una vez finalizada esta etapa se postulo y realizo la ejecución con recursos FNDR. | 13334 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1180102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193737 | 13533 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1197635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211473 | El proyecto funciono administrativamente dentro de los rangos normales. | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151205 | El Proyecto contó contrato de Obras celebrado con Empresa Guzmán Reyes Construcciones S.A , y Consultorias con Danny Escobedo Sanchez. Hubo una disminución en el monto contratado debido a que fueron descontados los gastos correspondientes a a la inspección SERVIU. | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151205 | -1 | BIP = SIGFE | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151206 | 7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225198 | Los gastos se cursaron conforme a contrato. Hubo una disminución en el monto contratado debido a que fueron descontados los gastos correspondientes a a la inspección SERVIU. | El proyecto si bien es cierto, contó con compilaciones , estas se circunscribieron dentro de las problemáticas propias de la Iniciativa de inversión, como son por ejemplo, las climáticas y hallazgos en terreno que no estaban previstos al momento de su formulación. | [14 empty] | 19675.8934 | 0 | 0 | 0 | 443.6909 | 1741218.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761337.8222 | 0 | 9124.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478565.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487689.6501 | 9124.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460088.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469212.9213 | -15.5364 | -16.5854 | -16.1456 | -1.242 |  | 125.274 | 124.4959 | Los montos contratados y costos reales dela proyecto tuvieron variaciones respecto al monto recomendado de -15,54% y -16,59% respectivamente, por lo que se infiere que el proyecto se ejecutó dentro de los montos recomendados, estando estos últimos sobrestimados, principalmente en el ítem consultorías. El proyecto no fue reevaluado, pero si una disminución en el contrato de obras civiles debido a que fueron descontados los gastos correspondientes a a la inspección SERVIU. Esta modificación es inferior al 10% y por tanto se encuentra del rango considerado como aceptable. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | NAYSA MARIN PEREIRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1468802 | -5331 | -0.3629% | REBAJA MONTO CONTRATO. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado, pero si una disminución en el contrato de obras civiles debido a que fueron descontados los gastos correspondientes a a la inspección SERVIU. Esta modificación es inferior al 10% y por tanto se encuentra del rango considerado como aceptable. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 4071948 | 4203780 | 3.2376 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 40.1 | 46.2 | 15.212 | Real > Recomendado | El proyecto se ejecutó de acuerdo a la magnitud recomendada. Además y dado que el costo real del proyecto fue inferior al valor de obras recomendado, la actualización del indicador de rentabilidad aumenta positivamente en un 3,24 %, por tanto, el proyecto resulta con una mayor rentabilidad a la estimada inicialmente. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 10 meses, un 16,67% bajo el plazo total recomendado. El contrato de obras civiles tuvo 2 aumentos de plazos que totalizaron 105 días debido a daños ocasionados por lluvias y rotura de matriz durante los trabajos de excavación. No obstante, la obra se ejecutó en un plazo inferior al recomendado originalmente. Los proyectos de pavimentación que cuentan con una ingeniería bien desarrollada y aprobada por SERVIU tienden a no generar cambios en la magnitud de las obras aprobadas para el proyecto, en el caso de este proyecto se observa una sobre estimación de costos tanto de los ítem de obras civiles como de consultoría. El proyecto no fue reevaluado, pero si una disminución en el contrato de obras civiles debido a que fueron descontados los gastos correspondientes a a la inspección SERVIU. Esta modificación es inferior al 10% y por tanto se encuentra del rango considerado como aceptable. En relación a la magnitud, esta se mantuvo invariante, construyéndose los 11728 metros cuadrados de pavimento de la calle Arturo Prat. A la fecha el proyecto no ha presentado inconvenientes. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30292774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE LA REINA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA REINA | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | OTROS PROTECCION CIVIL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | AUMENTO DE DELITOS DE CONNOTACIÓN SOCIAL SEGÚN CARABINEROS Y ENCUESTA ENUSC. AUMENTO NIVEL DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD DE VECINOS DE LA REINA. ESTE SISTEMA BUSCA CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE APOYO A VIGILANCIA PREVENTIVA Y MEDIO DE PRUEBA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO MEDIANTE EL REGISTRO VISUAL DE HECHOS DELICTIVOS | LA INICIATIVA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMO PARTE DE UN PLAN DE SEGURIDAD MUNICIPAL EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y LA COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA 16° COMISARÍA DE CARABINEROS DE LA REINA, QUE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 66 CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA Y DE UNA CENTRAL DE MONITOREO Y EQUIPAMINETO DE SOPORTE, QUE SE LOCALIZARÁ EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA, UBICADA EN AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9980 DE LA COMUNA. | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 5 | 7 | Decreto Alcaldicio n° 326 de fecha 09.03.2018, que aprueba modificación de contrato.Ampliación de plazo en 45 días y monto por $ 37.532.145: en razón a mejorar las condiciones de seguridad para lograr mayor control sobre el parque vehícular que circula por la comuna, lo anterior sumado a que la partida de pórticos de control que se requiere aumentar en 3 unidades adicionales se encontraba presente en la oferta del contratista. Decreto Alcaldicio n° 801 de fecha 30.05.2018, que aprueba modificación de contrato. Ampliación de plazo por 25 días, en razón a actos vandálicos ocurridos en el transcurso de la obra, afectando 3 cámaras de televigilancias ubicadas en calle Caracoles - Talinay, Quillagua-Pasaje 2 y Chapilca-Quinchamalí. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 70 | [13 empty] | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | Decreto Alcaldicio n° 326 de fecha 09.03.2018, que aprueba modificación de contrato.Ampliación de plazo en 45 días y monto por $ 37.532.145: en razón a mejorar las condiciones de seguridad para lograr mayor control sobre el parque vehícular que circula por la comuna, lo anterior sumado a que la partida de pórticos de control que se requiere aumentar en 3 unidades adicionales se encontraba presente en la oferta del contratista. Decreto Alcaldicio n° 519 de fecha 13.04.2018, que aprueba modificación de contrato. Ampliación de plazo por 25 días, en razón a actos vandálicos ocurridos en el transcurso de la obra, afectando 3 cámaras de televigilancias ubicadas en calle Caracoles - Talinay, Quillagua-Pasaje 2 y Chapilca-Quinchamalí. | 40 | 40 | En relación a los plazos totales, se observa una variación del 40%, lo cual se explica por la modificación de contrato y ampliación de plazo en 45 días y monto por $ 37.532.145, esto en razón de mejorar las condiciones de seguridad para lograr mayor control sobre el parque vehícular que circula por la comuna, lo anterior sumado a que la partida de pórticos de control se requiere aumentar en 3 unidades adicionales se encontraba presente en la oferta del contratista. Por otro lado, se aprobó modificación de contrato. Ampliación de plazo por 25 días, debido a actos vandálicos ocurridos en el transcurso de la obra, afectando 3 cámaras de televigilancias ubicadas en la Calle Caracoles - Talinay, Quillagua-Pasaje 2 y Chapilca-Quinchamalí. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 25/10/2017 | [14 empty] | 803523 | 0 | 803523 | 803523 | 0 | El proyecto fue adjudicado por un monto de $ 765.991.331 IVA incluido. Se realizó una ampliación mediante decreto alcaldicio n° 326 de fecha 09.03.2018 por un monto $ 37.532.112.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 66 | 66 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se realizó una ampliación mediante decreto alcaldicio n° 326 de fecha 09.03.2018 que consideró la instalación de 3 unidades de Pórticos de control. | La iniciativa de inversión conservó durante su etapa de ejecución la magnitud recomendada. | [12 empty] | Se realizaron 5 Recepciones Provisorias, se considera la fecha de la primera acta. En ninguna existió observaciones, fueron recepciones parciales en razón, al equipamiento. | 22/12/2017 | La comisión receptora conformada por: Oscar Jiménez Álvarez, Administrador Obra empresa ENEL Distribución Chile S.A. Carlos Lineros Echeverria, Director Obras Municipales Juan Echeverria Cabrera, Secretario Municipal Ministro de FÉ Waldo Vargas Consuegra, ITO Profesional DOM. Fija como fecha de termino del proyecto el sábado 02 de junio de 2018, fecha en la cual se realiza la Recepción Final oficial del equipamiento y de la obra Terminada sin Observaciones, a la empresa ENEL Distribución Chile S.A, adjudicada para realizar el proyecto “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE LA REINA” CODIGO BIP N° 30292774-0. | 02/06/2018 | SI | 02/06/2018 | La frecuencia de telecomunicaciones. Destrucción de equipamiento producto de actos vandálicos y accidentes que involucran arboles. Cortes de energía que perduran más de una hora, producto de las condiciones climáticas y/o caída de arboles u otro que afecte la reposición rápida del suministro eléctrico. |  | En Operación | La dificultad producto del montaje de los postes de 12 y 14 metros, por el flujo de transito y las condiciones de la calzada para realizar estos trabajos con el equipo de grúas correspondientes. La demora en la instalación de los empalmes eléctricos. | DAFNE ESPINOZA REYES | MUNICIPALIDAD DE LA REINA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4254900% | 4254900% | 0 | 4274700% | 198 | NA | 0 | 4301400% | 267 | 4301400% | 267 | 4303300% | 19 | 4309600% | 63 | 547 | 547 | Proyecto fue sometido al Tribunal de la Libre Competencia por denuncia de proveedor, por tanto se demoro su inicio. Tribunal no encontró observaciones a la adjudicación ni a la oferta del Ganador ( ENEL) | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | Sin información | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa de inversión consiste en la construcción de un sistema de televigilancia como parte de un plan de seguridad municipal en el marco de una política de prevención de delitos y la coordinación permanente con la 16° comisaría de Carabineros de la comuna de La Reina, que considera la adquisición e instalación de 66 cámaras de televigilancia y de una central de monitoreo y equipamineto de soporte, que se localizará en el centro de operaciones de la unidad de seguridad y emergencia de La Municipalidad de La reina, ubicada en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9980 de la comuna. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892872 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803524 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803524 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807366 | Sin observaciones | Sin observaciones. A pesar de que en un principio se invoco la entrada del Tribunal de la Libre competencia tras la adjudicación, este fallo a favor del contratista no encontrando observaciones en la adjudicación. Proyecto correctamente terminado. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204763.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204763.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988610.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988610.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968164.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968164.76 | -17.9415 | -19.6386 | -19.6386 | -2.0681 |  | 14669.163 | 14669.163 | De acuerdo a lo anterior se originó una variación de la asignación correspondiente a obras civiles en relación al monto recomendado y el contratado en un -17,94%, pese a este cambio, la iniciativa de inversión se logró ejecutar con éxito, dando cumplimiento al objetivo de seguridad definido. La iniciativa de inversión no fue sometida a ningún proceso de re-evaluación. Existió un aumento del contrato de OOCC por $ 37.532.145 debido a que fue necesario mejorar las condiciones de seguridad para lograr mayor control sobre el parque vehícular que circula por la comuna, lo anterior sumado a que la partida de pórticos de control se requiere aumentar en 3 unidades adicionales se encontraba presente en la oferta del contratista. Esta modificación es inferior al 10% y por tanto se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1004669 | 37532 | 3.736% | El proyecto fue adjudicado por un monto de $ 765.991.331 IVA incluido. Se realizó una ampliación mediante decreto alcaldicio n° 326 de fecha 09.03.2018 por un monto $ 37.532.112.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa de inversión no fue sometida a ningún proceso de re-evaluación. Existió un aumento del contrato de OOCC por $ 37.532.145 debido a que fue necesario mejorar las condiciones de seguridad para lograr mayor control sobre el parque vehícular que circula por la comuna, lo anterior sumado a que la partida de pórticos de control se requiere aumentar en 3 unidades adicionales se encontraba presente en la oferta del contratista. Esta modificación es inferior al 10% y por tanto se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 244858 | 213389 | -12.8519 | Real < Recomendado | [5 empty] | En relación al CAE, se observa una variación del -12,85% entre lo Recomendado (Ex Ante) y el valor Real Ex-Post, a pesar de dicha variación la iniciativa se ejecutó con éxito y opera con normalidad, dando así, cumplimiento a su objetivo de mejor la percepción de seguridad en los vecinos de la Comuna de La Reina. | La iniciativa de inversión presento retrasos en su ejecución, debido a que tuvo ser sometida al Tribunal de la Libre Competencia por una denuncia de proveedor. El Tribunal no encontró observaciones a la adjudicación ni a la oferta del Ganador ( ENEL). Por otro lado, se presentó la destrucción de equipamiento producto de actos vandálicos y accidentes que involucran arboles. Esta iniciativa de inversión permitió el aumento del nivel de percepción de seguridad de los vecinos de la comuna de La Reina, así como garantizar el apoyo a la vigilancia preventiva. El proyecto se ejecutó en un plazo total de 7 meses, un 40% por sobre el plazo total recomendado. Esta variación es producto de dos ampliaciones de plazo en obras civiles, que totalizaron 70 días, debido a que fue necesario aumentar las condiciones de seguridad para lograr mayor control sobre el parque vehícular que circula por la comuna, lo anterior sumado a que la partida de pórticos de control requirió aumentar en 3 unidades adicionales se encontraba presente en la oferta del contratista, como también, la presencia de actos vandálicos en el sector. En relación a los costos, estos fueron inferiores respecto a los montos recomendados, incluso cuando existió un aumento de contrato orientado a mejorar las condiciones de seguridad de la obra y la implementación de pórticos de seguridad. Esta modificación fue inferior al 10%, por lo que se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. El proyecto no tuvo reevaluación. Finalmente, la iniciativa de inversión conservó durante su etapa de ejecución la magnitud recomendada. | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094328-0 | CONSTRUCCION TEATRO MUNICIPAL DE LA PINTANA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA PINTANA | 2019 | SI | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | TEATRO | FNDR+MUNIC | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO - MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA | GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEATRO, QUE PERMITA REPRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ESCÉNICAS, COMPLETANDO EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA PINTANA PARA EL BICENTENARIO. | LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO ES DE HORMIGÓN ARMADO. CONTARÁ DE 3 NIVELES. EN EL SUBTERRANEO SE UBICA EL ÁREA DE ACTORES (SUP. DE 347,1 M2); EN EL 1ER PISO ESTARÁ EL ESCENARIO, PLATEA PARA 640 ESPECTADORES (632 EN BUTACAS Y 8 DISCAPACITADOS EN SUS SILLAS), HALL DE ACCESO, ÁREA DE EXPANSIÓN Y DE ENSAYOS DE ARTES ESCÉNICAS, SS. HH. PÚBLICO, CAFETERÍA, GUARDARROPÍA, BOLETERÍA. EL 2º PISO CONTARÁ CON PLATEA PARA 152 ESPECTADORES, HALL PÚBLICO, ÁREA ADMINISTRATIVA Y UNIDADES TÉCNICAS. TOTAL CAPACIDAD TEATRO: 792 ESPECTADORES. SUPERFICIE SOBRE EL TERRENO: 1.504,1 M2. TOTAL SUPERFICIE DEL TEATRO ES DE 1.851,2 M2. EL PROYECTO INCLUYE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO | 48450 | TEATRO |  |  | 6 | 0 | NO SE OCUPARON LOS RECURSOS DE CONSULTORÍA. | -100 | 1 | 7 | SE REALIZARON DOS LICITACIONES A LAS CUALES NO SE PRESENTARON OFERENTES, POR TANTO, SE PROCEDIÓ A LA COMPRA VÍA CONVENIO MARCO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS . | 600 | 3 | 7 | LICITACIÓN PÚBICA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROYECCIÓN DE VÍDEO" (ID: 2275-20-LE18) CONTRATACIÓN DIRECTA "INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO" ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA (ID: 2275-5-LP18) COMPRAS POR CONVENIO MARCO (INDIVIDUAL POR PRODUCTOS) | 133.3333 |  |  |  |  | 1 | 0 | NO SE OCUPARON LOS RECURSOS DE GGAA. | -100 | 6 | 22 | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SE TUVO QUE SOLICITAR RECURSOS ADICIONALES AL GORE. SE HIZO PRESENTACIÓN AL MIDESO PARA RE-EVALUACIÓN QUE FUE APROBADA POR DICHO ORGANISMO. DADO LO ANTERIOR, SE TUVIERON QUE HACER MODIFICACIONES DEL PLAZO DE CONTRATO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES POR PARTE DEL GORE (AUMENTO MONTO CONTRATO POR $ 111.298.930, DE N° 1900/10U/209 DE FECHA 25.01.2018). SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AUMENTOS EN LOS PLAZOS: 108 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 18 DE MAYO HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (DE N° 1900/73U/961 (24.05.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 02 DE OCTUBRE DE 2017 (DE N° 1900/157U/1958 (03.10.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 03 DE OCTUBRE HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 (DE N° 1900/165U/2176 (30.10.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 02 DE NOVIEMBRE HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2017 (DE N° 1900/170U/2334 (16.11.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 01 DE ENERO DE 2018 (DE N° 1900/185U/2466 (01.12.2017) 57 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 FEBRERO DE 2018 (DE N° 1900/10U/209 (25.01.2018). | 266.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 6 | [10 empty] | 285 | [13 empty] | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SE TUVO QUE SOLICITAR RECURSOS ADICIONALES AL GORE. SE HIZO PRESENTACIÓN AL MIDESO PARA RE-EVALUACIÓN QUE FUE APROBADA POR DICHO ORGANISMO. DADO LO ANTERIOR, SE TUVIERON QUE HACER MODIFICACIONES DEL PLAZO DE CONTRATO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES POR PARTE DEL GORE (AUMENTO MONTO CONTRATO POR $ 111.298.930, DE N° 1900/10U/209 DE FECHA 25.01.2018). SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AUMENTOS EN LOS PLAZOS: 108 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 18 DE MAYO HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (DE N° 1900/73U/961 (24.05.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 02 DE OCTUBRE DE 2017 (DE N° 1900/157U/1958 (03.10.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 03 DE OCTUBRE HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 (DE N° 1900/165U/2176 (30.10.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 02 DE NOVIEMBRE HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2017 (DE N° 1900/170U/2334 (16.11.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 01 DE ENERO DE 2018 (DE N° 1900/185U/2466 (01.12.2017) 57 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 FEBRERO DE 2018 (DE N° 1900/10U/209 (25.01.2018). | 366.6667 | 366.6667 | EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN UN PLAZO TOTAL DE 29 MESES, UN 383.33% SOBRE EL PLAZO TOTAL RECOMENDADO. PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS FUE NECESARIO REALIZAR VARIOS PROCESOS: - LICITACIÓN PÚBICA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROYECCIÓN DE VÍDEO" (ID: 2275-20-LE18) - CONTRATACIÓN DIRECTA "INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO" - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA (ID: 2275-5-LP18) - COMPRAS POR CONVENIO MARCO (INDIVIDUAL POR PRODUCTOS) PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO SE REALIZARON DOS LICITACIONES A LAS CUALES NO SE PRESENTARON OFERENTES, POR TANTO, SE PROCEDIÓ A LA COMPRA VÍA CONVENIO MARCO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS . LAS OBRAS FUERON SOMETIDAS A RE-EVALUACIÓN POR LO QUE SE MODIFICÓ EL PLAZO DE CONTRATO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES POR PARTE DEL GORE (AUMENTO MONTO CONTRATO POR $ 111.298.930, DE N° 1900/10U/209 DE FECHA 25.01.2018). SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AUMENTOS EN LOS PLAZOS: 108 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 18 DE MAYO HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (DE N° 1900/73U/961 (24.05.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 02 DE OCTUBRE DE 2017 (DE N° 1900/157U/1958 (03.10.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 03 DE OCTUBRE HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 (DE N° 1900/165U/2176 (30.10.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 02 DE NOVIEMBRE HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2017 (DE N° 1900/170U/2334 (16.11.2017) 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 01 DE ENERO DE 2018 (DE N° 1900/185U/2466 (01.12.2017) 57 DÍAS CORRIDOS DESDE EL 02 DE ENERO HASTA EL 28 FEBRERO DE 2018 (DE N° 1900/10U/209 (25.01.2018). EL PERMISO DE EDIFICACIÓN VENCIÓ Y LA VALIDACIÓN QUE PRESENTO EL MUNICIPIO EN PRIMER PROCESO DE REEVALUACIÓN FUE RECHAZADA POR LA CONTROLARÍA, LO QUE OBLIGO A INCORPORAR CAMBIOS EN EL PROYECTO PARA AJUSTARSE A LA NORMATIVA VIGENTE. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 23/05/2016 | [14 empty] | 1111214 | 0 | 1111214 | 1064897 | 46317 | LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ UN APORTE DE $ 234.140.000 AL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, LOS CUALES SE FUERON DESCONTANDO POR ESTADOS DE PAGO DESDE JUNIO DE 2016 HASTA JULIO DE 2017. PRIMER CONTRATO FUE POR $ 1.911.158.449 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2016 (APROBADO POR DECRETO EXENTO N°1900/108U/1084 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2016). AUMENTO DEL MONTO DE CONTRATO POR RE-EVALUACIÓN PROYECTO POR UN MONTO DE $ 111.298.930 PARA OBRAS CIVILES, CONTRATO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018 (APROBADO POR DECRETO EXENTO N°1900/10U/209 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2018). TRASPASO DE ÍTEM EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, PARTIDA BUTACAS, A ÍTEM OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $ 104.415.817 (APROBADO POR DECRETO EXENTO N°1900/35U/390 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018). | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1851 | 1851 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES A LA SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO. | NO HUBO DIFERENCIAS EN CUANTO A LA MAGNITUD ESTIMADA ORIGINALMENTE. | [12 empty] | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE FECHA 12 DE MARZO DE 2018, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 1403/26/845 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018. ESTA TUVO COMO OBSERVACIÓN LA INSTALACIÓN DEL SALVA ESCALERAS. | 12/03/2018 | ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2019, APROBADA POR DECRETO EXENTO N° 1403/24/845 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. | 05/04/2019 | SI | 01/05/2018 | NO HAY. |  | En Operación | LA NECESIDAD DE PODER COORDINAR LA INSTALACIONES DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS CON LAS OBRAS CIVILES, SE ESTIMA MAS ADECUADO LICITAR TODO EL PROYECTO COMO UNO SOLO, AUNQUE ESO PUEDE IMPLICAR AUMENTAR LOS COSTOS DEL PROYECTO. | ALBERTO ABUD CONTRERAS | MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4043000% | 4043000% | 0 | 4045400% | 24 | NA | 0 | 4250800% | 2054 | 4250800% | 2054 | 4251300% | 5 | 4258000% | 67 | 2150 | 2150 | LA VARIACION ENRTE LA PRIMERA APROBACION DEL PROYECTO Y SU PRIMER RS, SE DEBE A QUE EL PROYECTO TUVO 4 LICITACIONES DECLARADAS DESIERTAS Y ADEMÁS SE ENVIÓ A REEVALUACION A MIDESO EL PRIMER GASTO DE OBRAS CIVILES, SE REGISTRA LA FECHA EN QUE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL GORE EFECTUÓ EL PAGO. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 5 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | si | MUNICIPIO | ESTA INICIATIVA ES PARTE DE UN PROGRAMA QUE DESARROLLÓ EL CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, DESTINADO A CONSTRUIR CENTROS CULTURALES EN COMUNAS DE MAS DE 50 MIL HABITANTES. EN ALGUNOS CASOS, COMO ESTE, SE RECURRIÓ AL FNDR PARA COMPLEMENTAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN.. | 0 | 119642 | 74597 | 0 | 0 | 577933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772172 | 0 | 119642 | 74597 | 0 | 0 | 577933 | 0 | 0 | 0 | 837861 | 1610033 | EL PROYECTO NO PRESENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO AL FNDR EL PROYECTO NO PRESENTA GASTOS DE CONSULTORÍA CON CARGO AL FNDR OTROS APORTES CORRESPONDEN AL CNAC, QUE APORTA UN MONTO DE M$910.000 | 0 | 14501 | 114045 | 0 | 0 | 1207334 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 2245880 | FNDR CONTRATO OOCC EMPRESA RODOLFO ESPINA SANTANDER: $982.733.697 FECHA CONTRATO: 23/05/2016 FNDR EQUIPAMIENTO: $14.501.394.- MONTO EFECTIVAMENTE PAGADO Y CARGADO AL ITEM EQUIPAMIENTO VARIOS PROVEEDORES FNDR EQUIPO: $114.045.000.- MONTO EFECTIVAMENTE PAGADO Y CARGADO AL ITEM EQUIPOS VARIOS PROVEEDORES LA DIFERENCIA DEL MONTO DE OBRAS CIVILES SE DEBE A APORTE MUNICIPAL. | 0 | 14501 | 114045 | 0 | 0 | 982735 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 2021281 | 956384 | BIP > SIGFE | 0 | 9115 | 105593 | 0 | 0 | 950189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064897 | 0 | 9115 | 105593 | 0 | 0 | 976805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091513 | APORTE MUNICIPAL: $210.000.000 APORTE CNAC: $910.000.000 EL PROYECTO NO CONSIDERA LOS ITEM DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONSULTORIAS | Tipo Fecha Inicio Dias Plazo Fecha Termino Monto Contrato Original 23-05-2016 360 18-05-2017 767.018.950 Aumento de plazo 18-05-2017 108 03-09-2017 0 Aumento de plazo 03-09-2017 30 03-10-2017 0 Aumento de plazo 03-10-2017 30 02-11-2017 0 Aumento de plazo 02-11-2017 30 02-12-2017 0 Aumento de plazo 02-12-2017 110 22-03-2018 0 Aumento de Obra 23-05-2016 0 22-03-2018 100.972.000 Aumento de Obra 23-05-2016 0 22-03-2018 10.326.930 Aumento de Obra 23-05-2016 0 22-03-2018 104.415.817 TOTAL 668 982.733.697 | [14 empty] | 0 | 188922.3935 | 117792.7436 | 0 | 0 | 912590.6738 | 0 | 0 | 0 | 1323032.3532 | 2542338.1641 | 1504109.8116 | 0 | 17389.0865 | 136758.7315 | 0 | 0 | 1529997.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684145.1959 | 0 | 17389.0865 | 136758.7315 | 0 | 0 | 1210376.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364524.649 | -33.7561 | -46.328 | 32.6309 | -18.9782 | -9.2803 | 737.1824 | 653.9043 | LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ UN APORTE DE $ 234.140.000 AL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, LOS CUALES SE FUERON DESCONTANDO POR ESTADOS DE PAGO DESDE JUNIO DE 2016 HASTA JULIO DE 2017. EL CONSEJO APORTÓ $910.000.000.-AMBOS VALORES NO FIGURAN EN BIP NI EN SIGFE. PRIMER CONTRATO FUE POR $ 1.911.158.449 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2016 (APROBADO POR DECRETO EXENTO N°1900/108U/1084 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2016). AUMENTO DEL MONTO DE CONTRATO POR RE-EVALUACIÓN PROYECTO POR UN MONTO DE $ 111.298.930 PARA OBRAS CIVILES, CONTRATO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018 (APROBADO POR DECRETO EXENTO N°1900/10U/209 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2018). TRASPASO DE ASIGNACIÓN EQUIPAMIENTOS, DE LA PARTIDA BUTACAS, A ÍTEM OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $ 104.415.817 (APROBADO POR DECRETO EXENTO N°1900/35U/390 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018) EXPLICA LA DISMINUCIÓN DEL MONTO DE ESTA ASIGNACIÓN. ESTE MONTO ES INFERIOR AL RECOMENDADO EN LISTADO DE EQUIPAMIENTO (LA CARPETA DE LA REEVALUACIÓN 2017 ESTÁ VACÍA; ARCHIVOS SE GUARDARON PUES NUEVA VERSIÓN DE BIP ESTABA RECIÉN EN OPERACIÓN) EL PROYECTO NO CONSIDERABA LAS ASIGNACIONES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONSULTORIAS | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a 20% | JUAN CARLOS GALLEGOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1021802 | 1254298 | 22.7535 | EL PROYECTO FUE APROBADO POR EL CORE CON FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2010, FIRMADO EL CONVENIO MANDATO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y LLAMADO A LICITACIÓN EN DOS OPORTUNIDADES, CON OFERTAS SUPERIORES AL MONTO RECOMENDADO ACTUALIZADO. CON FECHA 11 DE FEBRERO DE 2014 SE RECIBE OFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL SOLICITANDO LA REEVALUACIÓN POR CUANTO LOS MONTOS SUPERAN LO RECOMENDADO Y EXISTEN APORTES ADICIONALES QUE INCORPORAR. CON FECHA 13 DE FEBRERO SE INGRESA RATE RE Y EL MUNICIPIO RESPONDE EL 28 DE FEBRERO, LO QUE MOTIVA REITERAR EL RATE RE (12.03.2014), CON OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS, PARA ACLARAR LO ENTREGADO. EL MUNICIPIO RESPONDE CON FECHA 20 DE MARZO. SE ELABORÓ UN NUEVO PRESUPUESTO POR UN MONTO DE $ 1.759.265.495.-, POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES EN BASE A UN ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS, AUMENTANDO EL APORTE DEL FINANCIAMIENTO DEL CONSEJO E INCORPORÁNDOSE AL MUNICIPIO. EL MONTO DEL FNDR, NO SUPERÓ EL MONTO ESTIMADO EN MONEDA PRESUPUESTARIA 2014 (M$ 640.808.-), POR LO QUE NO FUE NECESARIA UNA NUEVA APROBACIÓN POR PARTE DEL CORE. EL AUMENTO RESPECTO DE LO RECOMENDADO EN IGUAL MONEDA ES DE 25%. SE RECALCULÓ EL INDICADOR CAE PARA LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS, DONDE LA SELECCIONADA ORIGINALMENTE SEGUÍA SIENDO LA MÁS CONVENIENTE. SE CORRIGIÓ LA PROGRAMACIÓN, PUES LAS OFERTAS CONSIDERAN MAYORES PLAZOS AL ORIGINALMENTE RECOMENDADO. EN CUANTO A LOS RECURSOS, SE PRORRATEÓ EN LOS 12 MESES, DE MODO QUE TODAS LAS FUENTES TENGAN PARTICIPACIÓN DE LA OBRA EN SU TOTALIDAD. ADEMAS, LA DOM INFORMO QUE EL PERMISO DE EDIFICACIÓN TENIA UNA VIGENCIA POR 3 AÑOS A CONTAR DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012. DADO LO ANTERIOR, NO REQUIERE ITO SEGÚN LA LEY 20.703.- CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL GOBIERNO REGIONAL SOLICITA UNA SEGUNDA RE EVALUACIÓN POR CAMBIOS EN ASIGNACIÓN OBRAS, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, POR AJUSTES ASOCIADOS A ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, ORIGINADOS EN INFORME DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA HABILITAR EL TEATRO.EL TOTAL DEL AUMENTO DE LOS FONDOS, SOLICITADOS AL FNDR, PARA OBRAS TOTALIZAN $ 111.298.930.-, LO QUE EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE OBRAS IMPLICA UN AUMENTO DE 5.8%. RESPECTO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, ATENDIDO EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA PRIMERA RECOMENDACIÓN, LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y EL APRENDIZAJE LOGRADO POR EL FUNCIONAMIENTO DE OTROS RECINTOS SIMILARES, EL MUNICIPIO TRABAJÓ CON EL CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES Y REALIZÓ COTIZACIONES PARA REDEFINIR LOS LISTADOS Y LOS MONTOS ASOCIADOS, PASANDO EQUIPOS DE $ 96.212.000 A $112.937.209 Y EQUIPAMIENTO DE $ 154.309.000 A 127.257.669. TODO LO ANTERIOR SUPUSO QUE EL APORTE DEL FNDR, SE INCREMENTARA EN TOTAL EN $100.972.808.-, EN PESOS DEL 2017. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 182698 | 199454 | 9.1714 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL CAE ORIGINAL ERA DE $ 106.952. LUEGO DE LA PRIMERA REEVALUACIÓN SUBIÓ A $ 162.448. EL MONTO DE $182.698 CORRESPONDE AL CALCULO DESPUÉS DE LA ÚLTIMA REEVALUACIÓN(2017). | EL PROYECTO SE VIO AFECTADO EN EL INICIO POR SUBESTIMACIÓN DE LOS COSTOS LO QUE IMPLICO VARIAS LICITACIONES, UN PROCESO DE REEVALUACIÓN Y LUEGO GESTIONAR LOS RECURSOS ADICIONALES. DURANTE SU EJECUCIÓN UNA AUDITORIA DE CONTRALORÍA DETECTÓ QUE EL PERMISO DE EDIFICACIÓN NO ESTABA VIGENTE Y POR TANTO, SE EXIGIERON LOS CAMBIOS QUE LA NORMATIVA CONTEMPLA, ESPECIALMENTE DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, LO QUE IMPLICÓ UNA NUEVA REEVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS. EN LAS ASIGNACIONES EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO TAMBIÉN HUBIERON MODIFICACIONES TANTO POR LOS AÑOS TRANSCURRIDOS, EL CAMBIO TECNOLÓGICO Y EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO LO QUE LLEVO A NUEVOS LISTADOS. DADO LO ESPECIALES Y POCO FRECUENTE COMPRA, SU ADQUISICIÓN TAMBIÉN FUE COMPLEJA. LA NECESIDAD DE PODER COORDINAR LA INSTALACIONES DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS CON LAS OBRAS CIVILES, SE ESTIMA MAS ADECUADO LICITAR TODO EL PROYECTO COMO UNO SOLO, AUNQUE ESO PUEDE IMPLICAR AUMENTAR LOS COSTOS DEL PROYECTO. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30099489-0 | REPOSICION E INSTALACION LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE EL MONTE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | EL MONTE | 2019 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO A LA LARGA DATA DE LAS LUMINARIAS EXISTENTE NO RESULTA CONVENIENTE SU MANTENCIÓN Y REPARACIÓN POR LA EXCESIVA ANTIGUEDAD DE SUS COMPONENTES. | ESTA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE 2.830 LUMINARIAS EXISTENTES EN LA COMUNA Y LA INCORPORACIÓN DE 538 NUEVAS LUMINARIAS: 450 PEATONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA Y 88 NUEVAS LUMINARIAS VIALES. CABE DESTACAR QUE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA ES BASADA EN LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED, LA CUAL CONSIDERA UN IMPORTANTE AHORRO EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN. | 33199 |  |  |  | 9 | 13 | - En cuanto al aumento de obra y plazo de la consultoría, fue para realizar supervisiones debido al aumento de las áreas a intervenir. | 44.4444 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 19 | En cuanto a los Gastos Administrativos se recepcionan ingresos por un monto de $571.000, generando un gasto que asciende al monto de $570.900.- | 533.3333 | 8 | 11 | - Se amplia área de intervención y aumento de plazo, por reiteradas mantenciones que se debieron realizar a las luminarias públicas en sectores conflictivos, ya que eran intervenidos por terceros de manera diaria, produciendo retrasos en la programación gantt. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 150 | [13 empty] | 12 | 12 | 19 | 19 | 0 | - Se amplia área de intervención y aumento de plazo, por reiteradas mantenciones que se debieron realizar a las luminarias públicas en sectores conflictivos, ya que eran intervenidas por terceros de manera diaria, produciendo retrasos en la Programación Gantt. | 58.3333 | 58.3333 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 19 meses, un 58,33% sobre el plazo total recomendado. El plazo real de ejecución se extendió por sobre el recomendado, debido a que en primera instancia el municipio demoró el comienzo de las obras para establecer una priorización de las áreas a intervenir, es decir que sectores de la comuna se cambiaban en primer término las luminarias y en cuales a continuación. además hubo retraso en la ejecución por reparaciones que debió realizar la empresa por daños generados por terceros en luminarias ya instaladas. Adicionalmente, hubo aumentos de plazos, que totalizaron 150 días, producto de mantenciones que se debieron realizar a las luminarias públicas en sectores conflictivos, ya que eran intervenidos por terceros de manera diaria, produciendo retrasos en la programación | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 01/02/2017 | [14 empty] | 2352150 | 571 | 2352721 | 2352151 | 570 | - Contrato inicial $2.267.713.650.- - Anexo Contrato aumento plazo (60 días) y obra $65.148.984.- - Contrato inicial Consultoría $13.499.997.- - Anexo Contrato aumento plazo (90 días) $5.785.713.- - Gastos Administrativos gastado $570.900.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 3368 | 3368 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se instalan y reparan la totalidad de las luminarias propuestas. | De acuerdo a lo informado por la institución técnica, el proyecto se ejecutó respetando la magnitud recomendada. | [12 empty] | El Monte 08 Enero de 2018. ACTA DE RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES En El Monte a 08 de Enero de 2018, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato celebrado de fecha 20 de Enero del año 2017, entre la Ilustre Municipalidad de El Monte y la Empresa ELEC CHILE LTDA Rut: 79.658.640-0, para la Ejecución del Proyecto Denominado “REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA EL MONTE”. La Comisión Receptora Integrada por el Sr Hector González Cruz, Director de Obras Municipales, el, el Sr Leonardo Vasquez Díaz, Director SECPLAC, Sr Christopher Jorquera, Asesor Técnico de Obras, Sr Jorge Lazo, Inspector Técnico de Obras en Representación de La Empresa Contratista, el Sr. Rodrigo Narvaez Profesional Residente de La Empresa ELEC Chile Ltda y el Sr Max Herrera Fuentes, Secretario Municipal, Ministro de Fe, se Procede a la Inspección y Evaluación para Otorgar Recepción Provisoria, Para la obra: “REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA EL MONTE”, adjudicada Mediante El Decreto Alcaldicio N°16 de fecha 13 de Enero del año 2017., SIN OBSERVACIONES. | 08/01/2018 |  |  | SI | 08/01/2018 | En situaciones puntuales, algunas luminarias presentan problemas de funcionamiento, debido a la desprogramación de sus circuitos, producto de los vientos y lluvias, pero se van reparando de inmediato. |  | En Operación | Positivas: - Mayor sensación de seguridad de los vecinos - Considerable ahorro en las cuentas de alumbrado público - Acogida favorable de vecinos, ya que se instalaron luminarias en sectores rurales. | BEATRIZ FIGUEROA VERA | MUNICIPALIDAD DE EL MONTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4245300% | 4245300% | 0 | 4252000% | 67 | 4268300% | 163 | 4275900% | 76 | 4276200% | 79 | 4276700% | 5 | 4286600% | 99 | 413 | 413 | Unidad Técnica demoro el inicio del contrato al realizar cambios de prioridad en la intervención de calles. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El diseño fue realizado por el municipio, por tanto postuló directamente a ejecución. | 12931 | 0 | 0 | 0 | 547 | 2286466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299944 | 12931 | 0 | 0 | 0 | 547 | 2286466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299944 | Sin Observaciones | 19287 | 0 | 0 | 0 | 571 | 2332863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352721 | Sin Observaciones | 19287 | 0 | 0 | 0 | 571 | 2332863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352721 | 570 | BIP > SIGFE | 19288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352151 | 19740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411687 | Sin Observaciones | Proyecto correctamente terminado e implementado | [14 empty] | 17447.8455 | 0 | 0 | 0 | 737.4863 | 3085156.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103342.1592 | 0 | 23723.0741 | 0 | 0 | 0 | 702.7105 | 2870224.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894650.3374 | 23667.9125 | 0 | 0 | 0 | 702.7105 | 2868337.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892707.6907 | -6.7247 | -6.7873 | -7.0278 | -0.067112 |  | 858.88 | 851.644 | Se corrigió monto contratado, debido a error de ingreso de información de la unidad financiera.El proyecto se ejecutó dentro de los montos recomendados, lo que se aprecia es una subestimación de costos de obras civiles recomendados, relativamente marginal de un 7%. Respecto de consultoría destinada a inspección técnica , se observa un gasto que supera en 35,65% el monto recomendado, atribuible al aumento de plazo en la ejecución. El proyecto no fue sometido a reevaluación, pero si tuvo modificaciones en el contrato de obras civiles producto de mantenciones que se debieron realizar a las luminarias públicas en sectores conflictivos, ya que eran intervenidos por terceros de manera diaria. La modificaciones se encuentra del margen del 10% aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2587920 | 70935 | 2.741% | - Contrato inicial $2.267.713.650.- - Anexo Contrato aumento plazo (60 días) y obra $65.148.984.- - Contrato inicial Consultoría $13.499.997.- - Anexo Contrato aumento plazo (90 días) $5.785.713.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación, pero si tuvo modificaciones en el contrato de obras civiles producto de mantenciones que se debieron realizar a las luminarias públicas en sectores conflictivos, ya que eran intervenidos por terceros de manera diaria. La modificaciones se encuentra del margen del 10% aceptable. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 272164 | 251580 | -7.5631 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto se ejecutó de acuerdo a la magnitud recomendada, se instaló el mismo número de luminarias recomendado, en cuanto a los costos reales el proyecto resultó ser ejecutado con un costo menor a lo recomendado, lo cual se refleja en el indicador de rentabilidad el cual resultó ser un 7,56% menor a recomendado, lo cual se explica por la disminución en el precio de mercado de las luminarias. Adicionalmente, hubo aumentos de plazos, que totalizaron 150 días, producto de mantenciones que se debieron realizar a las luminarias públicas en sectores conflictivos, ya que eran intervenidos por terceros de manera diaria, produciendo retrasos en la programación Respecto a los costos, estos estuvieron dentro del margen de lo programado. El contrato de obras civiles sufrió aumentos debido a las mantenciones que se debieron realizar a las luminarias públicas. Esto se tradujo en una modificación inferior al 10% y por tanto dentro del rango considerado como aceptable. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 19 meses, un 58,33% sobre el plazo total recomendado. El plazo real de ejecución se extendió por sobre el recomendado, debido a que en primera instancia el municipio demoró el comienzo de las obras para establecer una priorización de las áreas a intervenir. En cuanto a la magnitud y de acuerdo a lo informado por la institución técnica, el proyecto se ejecutó respetando la magnitud recomendada, construyéndose las 3368 unidades estipuladas originalmente. En conclusión, el proyecto se ejecutó de acuerdo a la magnitud recomendada y las extensión de plazo de ejecución no fue responsabilidad de la empresa contratada. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128870-0 | REPOSICION CESFAM LAS ANIMAS, VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ESTADO Y EL NUMERO DE RECINTOS DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA IMPIDE ENTREGAR EL SERVICIO DE SALUD DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE ATENCION DEL SECTOR PARA LA ATENCION PRIMARIA | SE CONSTRUIRA UN EDIFICIO EN UN NIVEL, DE HORMIGÓN ARMADO, DE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2.831 M2, DISTRIBUIDOS EN ÁREA CLÍNICA, AREA DE APOYO TECNICO, AREA ADMINISTRATIVA Y AREA DE SERVICIOS GENERALES. INCLUYE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. SU CONSTRUCCION CONSIDERA EFICIENCIA ENERGÉTICA, PAVIMENTOS DE ACCESO VEHICULARES, SEÑALETICA, LETREROS EXTERIORES | 30000 |  |  |  | 14 | 14 | No hay modificaciones en el contrato del profesional asesor de la Inspección Técnica contratado para esta obra. | 0 | 3 | 17 | todas las adquisiciones por concepto de equipamiento se tramito directamente por el Departamento de Salud Municipal, quienes iniciaron su proceso de comprar en otro periodo en relación a las obras civiles. | 466.6667 | 3 | 19 | Por la necesidad de tramitar aumentos de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias que significaron aumento del plazo original segun contrato. | 533.3333 |  |  |  |  | 3 | 13 | Se pagaron los dias trabajados ´por el asesor el mes de febrero de 2016 por $400.000 y de febrero a diciembre de 2016 se pagaron $ 2.000.000 mensuales. De febrero a marzo de 2017 se pagaron $ 2.000.000 mensuales. El consultor solicito termino anticipado del contrato. Pago total por consultoria: $ 26.400.000 | 333.3333 | 14 | 20 | En el proceso previo inicio de la obra y durante su ejecución, se generaron diversas necesidades y corrección de los proyectos presentados como anteproyecto generando aumentos de obras, obras extraordinarias y disminuciones de obras. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 185 | [13 empty] | 16 | 16 | 36 | 37 | 1 | Los aumentos de plazo se generaron principalmente por aumentos, disminuciones de obras y obras extraordinarias. | 125 | 131.25 | La Unidad técnica informa que en el proceso previo inicio de la obra y durante su ejecución, se generaron diversas necesidades y corrección de los proyectos presentados como anteproyecto generando aumentos de obras, obras extraordinarias y disminuciones de obras. El contrato de obras tuvo un plazo inicial de 420 días (14 meses) el cual por modificaciones que mejoraron el proyecto se amplió a 605 días, luego de 2 ampliaciones de plazo de 115 y 70 días. En los ítem Equipos y Equipamientos se observa la mayor variación entre lo recomendado y lo real (535 y 482% respectivamente). Se destaca que se realizaron un gran número de contratos (9 Equipos y 22 en Equipamiento). Todas las adquisiciones por concepto de equipamiento se tramito directamente por el Departamento de Salud Municipal, quienes iniciaron su proceso de comprar en otro periodo en relación a las obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 08/10/2015 | [14 empty] | 4427573 | 2000 | 4429573 | 4412731 | 16842 | Contrato del 23-09-2015 por $3.919.337.400. Plazo ejecución 420 días corridos. Termino obra 2-12-2016 Contrato del 14-12-2016 por $ 216.138.620. Aumento de plazo 115 dias corridos. termino obra 28-03-2017 Contrato del 21-04-2017 por $ 0 . Aumento de plazo 70 días corridosd. Termino obra 06-06-2017 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2831 | 2831 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo diferencias en la superficie de la obra construida en relación a proyecto. son 2831 | No hubo diferencias en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | el acto de recepción provisoria se realizo el dia 14-06-2017 en el cual la comisión estampo observaciones ala obra principalmente en partiads de terminaciones y de caracter menor. La recepción provisoria se concreto sin observaciones por parte de la comisión de recepción el dia 28-06-2017 emitiendo la respectiva Acta de Recepción provisoria. Decreto Exento N° 5916 del 17-07-2017. | 28/06/2017 | El Acta de Recepción Definitiva se realizo el 31-08-2018, aprobada mediante DEcreto Exento N° 7784 del 12-09-2018 | 31/08/2018 | SI | 05/07/2017 | No hay |  | En Operación | El proyecto al momento de su ejecución tenia cuatro años de antiguedad y la normativa sanitaria había cambiado, lo cual debe ser considerado para otros proyectos y considerar valores Pro-Forma por si esto implica ejecutar obras adicionales. En esta obra la exigencia del Servicio de Salud fue que el equipo generador sea operativo para todo el edifico y no solo para áreas criticas. Independiente de la normativa al momento de proyectar un edifico de estas envergaduras, se deben proyectar dependencias por sobre la normativa, box, sala de reunion, oficinas, secretaria, recepción, proyectar en exceso, ya que al termino de la obra se verifico que faltaban oficinas y BOX para la atención de nuevos programas. El proyectar nuevas superficie al corto plazo, el costo para el estado es muy superior. La superficie y calidad de terminaciones ha sido un beneficio notable para los funcionarios y usuarios del sector. En general un buen proyecto con una buena ejecución de obra por parte de la empresa adjudicataria. | LUISA ELFRIDA CUMIAN RIVAL | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4154300% | 4154300% | 0 | 4157700% | 34 | 4178800% | 211 | 4228400% | 496 | 4228400% | 496 | 4228500% | 1 | 4233800% | 53 | 795 | 795 | Las obras civiles fueron licitadas en varias ocasiones hasta que finalmente se adjudicó la propuesta a la empresa "Constructora e Ingeniería Alejandro Emilio Niño Solis E.I.R.L Rut. 76.405.633-7 en un plazo inicial de 420 días por un monto de $3.919.337.400.- | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Postulo directamente a ejecución. | 28000 | 143222 | 129890 | 0 | 2000 | 3291714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594826 | 28000 | 143222 | 129890 | 0 | 2000 | 3291714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594826 | Hubo que incrementar los recursos para el financiamiento de las obras civiles, lo cual requirió de una reevaluación. | 26400 | 137876 | 129348 | 0 | 2000 | 4135477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431101 | El proyecto tuvo 22 contratos de Equipamiento y 9 de Equipos. También un contrato de Apoyo a la Inspección Técnica de la Obra (ATO). El contrato inicial de de obras civiles fue por un monto de $ 3.919.337.400 con un plazo inicial de 420 días. Hubo 2 aumentos de plazo por 185 días totalizando un plazo final de 605 días. El monto final del contrato fue de $ 4.133.948.090.- | 26400 | 137876 | 129348 | 0 | 2000 | 4133949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4429573 | 16842 | BIP > SIGFE | 26400 | 122935 | 127533 | 0 | 2000 | 4133863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4412731 | 27715 | 124812 | 129679 | 0 | 2250 | 4354676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639132 | Las mayores diferencias se producen en los items de Equipos (M$ 1.815) y Equipamiento (M$ 14.941)., probablemente por la cantidad de contratos que se realizaron (9 Equipos y 22 Equipamientos). | El contrato de obras tuvo un plazo inicial de 420 días el cual por modificaciones que mejoraron el proyecto se amplió a 605 días, incrementándose el monto inicial desde $ 3.919.337.400 hasta $ 4.133.948.090 lo que significó una variación de 5,5%. Para los items de Equipos y Equipamiento, la Unidad Técnica (Municipalidad de Valdivia), realizó varias licitaciones adquiriéndose la totalidad de los bienes necesarios para el buen funcionamiento del Cesfam. También hubo un contrato de Asesoría a la inspección técnica de la obra el cual terminó con un mes de anticipación, por eso la diferencia entre el contrato inicial de 28 millones al final que fue de 26 millones cuatrocientos mil pesos. | [14 empty] | 41313.6202 | 211321.5898 | 191650.493 | 0 | 2951.1442 | 4856862.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304099.4743 | 6007625.3862 | 33233.6489 | 167586.8562 | 157682.9554 | 0 | 2698.1204 | 5344884.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5706085.8437 | 33233.6489 | 167585.657 | 157684.1545 | 0 | 2698.1204 | 5222079.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583280.592 | 7.5788 | 5.2635 | 7.5196 | -2.1522 | -7.0634 | 1972.1938 | 1844.6058 | No se observan diferencias significativas entre entre lo programado y lo contratado, la variación del proyecto es de 7,58%. La variación entre lo contratado y el costo real se debe a la actualización de la moneda según el año del gasto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS CASTILLO AVILA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4423162 | 216139 | 4.887% | Aumento de contrato y plazos por aumentos disminuciones y obras extraordinarias. Año de la moneda del valor ingresado 2015. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 4420701 | 5009842 | 13.3269 | Hubo que incrementar los recursos para el financiamiento de las obras civiles, lo cual requirió de una reevaluación. El proyecto tuvo solo una reevaluación ya que la solicitud de 2015 no prospero y fue reevaluado en 2016. La unidad técnica justifica la reevaluación principalmente a la inclusión de partidas no consideradas en el proyecto original, pero de gran importancia para el correcto término de las obras y para satisfacer las reales necesidades tanto de funcionarios como de usuarios del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 7.54 | 8.56 | 13.5279 | Real > Recomendado | [5 empty] | Los aumentos de contrato y plazos por aumentos disminuciones y obras extraordinarias generan un aumento del indicador. | En términos generales el proyecto fue ejecutado en forma normal, respetando el proyecto recomendado. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30137707-0 | MEJORAMIENTO CALLE SOR MERCEDES, COMUNA PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO ESTÁ ORIENTADO A SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE CONECTIVIDAD VIAL URBANA DE LA CIUDAD DE PANGUIPULLI. EN ESTA VÍA SE ENCUENTRA EMPLAZADO EL HOSPITAL, POR LO QUE SE HACE MUY NECESARIO CONTAR CON UNA VÍA EXPEDITA Y EN BUENAS CONDICIONES, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN DE LA CARPETA DE RODADO DE CALLE SOR MERCEDES DE LA CIUDAD DE PANGUIPULLI. PARA LO CUAL SE DEBERÁ EXTRAER EL MATERIAL EXISTENTE, REPONERLO CON MATERIAL INTEGRAL Y REALIZAR LA BASE, PARA EL POSTERIOR HORMIGONADO, ADEMÁS SE REALIZARA LA REPOSICIÓN DE SOLERAS, VEREDAS, TRASLADO DE CUATRO POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS. | 0 |  |  |  | 6 | 4 | Como la calle fue ejecutada en menor plazo, se debió realizar una disminución en el plazo de la Asesoría. | -33.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | Se realizaron 2 compras con una diferencia de 35 días | 0 | 5 | 3 | La empresa oferto por menos plazo en la Licitación y cumplieron en los plazos estipulados. | -40 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | La obra se pudo ejecutar en un menor tiempo de lo recomendado, ya que se contaban con todos los elementos necesarios para su ejecución. | -16.6667 | -16.6667 | Si bien el plazo recomendado fue sobredimensionado, la tramitación de la asignacion demoro más de lo esperado. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 07/09/2017 | [14 empty] | 260336 | 655 | 260991 | 260990 | 1 | Solo se encuentra una diferencia de 1 peso | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 250 | 250 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud se mantiene | No sufrió modificación. | [12 empty] | Las observaciones que tubo en la recepción provisoria: 1.- Verificar fijación de defensas camineras. 2.- Reparar paño de acera fisurado. 3.- Falta recepción por falta del Serviu | 28/12/2017 | No se realiza a la fecha, la recepción será en el mes de diciembre del 2019 |  | SI | 28/12/2017 | Actualmente esta en funcionamiento normal. |  | En Operación | El único inconveniente fue el manejo con el tránsito, ya que era una vía muy concurrida, ya que es el acceso al Hospital de la comuna de Panguipulli. | KAREN SOLEDAD PIHÁN CANALES | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4226200% | 4279000% | 528 | 4279000% | 0 | 4291600% | 126 | 4297000% | 54 | 4297000% | 54 | 4298500% | 15 | 4303900% | 54 | 777 | 249 | Entre el Hito 1 y 2, la decisión de apertura es de la Autoridad Regional, por ende discrecional. El tiempo entre los Hitos 3 y 4 considera la elaboración del convenio mandato de aproximadamente 2 meses. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Diseño desarrollado por la Unidad Técnica. | 9003 | 0 | 0 | 0 | 570 | 221289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230862 | 10328 | 0 | 0 | 0 | 655 | 253854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264837 | La iniciativa no fue priorizada durante el año 2016. | 6886 | 0 | 0 | 0 | 655 | 253450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260991 | Existieron dos contratos: -para la ejecución de las obras con el Contratista Juan José Siles Carvajal, por un monto de $253.449.708 y 90 días de plazo. -para la asesoría a la AITO con el Sr. Juan Francisco Ojeda Cárdenas, por un monto de $6.885.332 y 120 días de plazo. No hubo modificaciones ni de plazo ni de montos. | 6886 | 0 | 0 | 0 | 655 | 253450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260991 | 1 | BIP = SIGFE | 6885 | 0 | 0 | 0 | 655 | 253450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260990 | 7019 | 0 | 0 | 0 | 672 | 260040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267731 | No existen diferencias significativas con Sigfe. | La obra se llevó a cabo dentro de los valores y plazos convenidos, sin presentar inconvenientes. | [14 empty] | 13347.9016 | 0 | 0 | 0 | 846.6102 | 328092.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342287.157 | 0 | 8472.0982 | 0 | 0 | 0 | 805.8386 | 311830.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321108.7102 | 8418.1358 | 0 | 0 | 0 | 805.8386 | 311830.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321054.7478 | -6.1873 | -6.2031 | -4.9565 | -0.016805 |  | 1284.219 | 1247.3231 | Al momento de efectuar las respectivas licitaciones de Obras civiles y consultoría, las ofertas adjudicadas postularon montos por debajo de los recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No presento reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 22490 | 22490 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 7.4 | 7.4 | 0 | Real = Recomendado | Si bien sufrió alteraciones en los montos, esto no altero mayormente la rentabilidad social. | La obra se llevó a cabo dentro de los valores y plazos convenidos, sin presentar inconvenientes. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30291735-0 | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA ESTADIO MUNICIPAL, PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PAILLACO - REGION XIV | 2019 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISCIPLINA DEPORTIVA EN LA LARGA TEMPORADA INVERNAL Y ESTIVAL; CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE COMUNAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO PARA LA CANCHA EXISTENTE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PAILLACO; ESTA TIENE UNA SUPERFICIE DE 7922 M2. EL PROYECTO CONSISTE EN LA EXTRACCIÓN DEL PASTO EXISTENTE, LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO, INSTALACIÓN DE LOS DRENES CORRESPONDIENTES SEGÚN DISEÑO Y LA INSTALACIÓN DEL PASTO SINTÉTICO; ADEMAS SE ADQUIRIRÁ UN TRACTOR PARA LA MANTENCION DE ESTE. | 19237 | SUBTÍTULO 33 |  |  | 5 | 5 | Sin observaciones. | 0 | 1 | 1 | Aumento de plazo con fecha 20 de noviembre de 2017, según Decreto Exento Nº 1786, Motivos: "Tardanza en la entrega de mallas de futbol y futbolito desde la fabrica de la Empresa Galán Inversiones S. A. Dado que por un atraso en sus pedidos tengo fecha de entrega para estos productos el día miércoles 21 de diciembre" | 0 | 1 | 1 | La empresa tubo multa ya que se atraso en 14 día en la entrega de equipos, los cuales debían ser entregados 5 de diciembre de 2017 | 0 |  |  |  |  | 1 | 9 | Fue mas el plazo real que el recomendado debido a que se fue gastando gradualmente el gasto. | 800 | 5 | 8 | Aumento de plazo por 44 días con fecha 26 de septiembre de 2017, según Decreto exento Nº 1414, motivo aumento y disminuciones de obra a costo cero. Aumento de plazo por 35 días con fecha 12 de octubre de 2017, según Decreto Exento Nº 1476. Motivo; debido a las condiciones climáticas que han afectado a la zona entorpeciendo el normal avance sobre todo en las instalaciones del pasto sintético, por recomendaciones del fabricante. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 79 | [13 empty] | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | Exento Nº 1414 de fecha 26/09/2017se otorga aumento de plazo por 44 días. Decreto Exento Nº 1476 del 12/10/2017 se otorga aumento de plazo por 35 días. | 50 | 50 | La variación de los plazos, se debió a motivos relacionados a ajustes de obras en etapa de ejecución y extensiones de plazo justificadas. En el ítem Gastos Administrativos fue mayor el plazo real (9 meses) que el recomendado ( 1 mes) debido a que se fue gastando gradualmente el gasto. Aumentos de plazo: I. Aumento de plazo (Decreto Exento Nº 1786), motivo: "Tardanza en la entrega de mallas de futbol y futbolito desde la fabrica de la Empresa Galán Inversiones S. A (Ítem Equipamiento). II. Aumento de plazo por 44 días (decreto exento Nº 1414), motivo: aumento y disminuciones de obra a costo cero (ítem obras civiles). III. Aumento de plazo por 35 días (Decreto Exento Nº 1476), motivo; debido a las condiciones climáticas que han afectado a la zona entorpeciendo el normal avance sobre todo en las instalaciones del pasto sintético, por recomendaciones del fabricante (ítem obras civiles). Se concluye que el plazo real fue un 50,0% mayor al plazo recomendado. Esta variación se debe en gran parte a las modificaciones al contrato de obra civil que extendieron los plazos de ejecución de la obra. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 10/04/2017 | [14 empty] | 486061 | 2100 | 488161 | 488161 | 0 | No hubo contratos pagados con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7922 | 7992 | 100.8836 | Real > Recomendada | [5 empty] | No hay observaciones, | Se ejecutó el proyecto con un ajuste menor en cuanto a los metros cuadrados estimados. | [12 empty] | La recepción provisoria con fecha 31 de noviembre 2017 presenta las siguientes observaciones: · Colocar lechada de cemento en sobrecimiento de bodega lado norte · Cortar espárragos y retirar resto de moldaje en bodega · Rastrillar exceso de piedras en acceso a bodega · Rastrillar exceso de piedras en pista · Identificar registros en zanja de infiltración · Ajustar rejillas sueltas · Efectuar limpieza general en cancha · Realizar limpieza de terreno en sector alrededor de sauces · Colocar tapa de registro en canaleta sector norte · Cambiar soleras sueltas en lado norte · Retirar sacos acopiados · Adjuntar certificación del pasto por FIFA · Adjuntar declaración jurada notarial, en donde se indique empresa no posee deudas con proveedores asociados a la ejecución de la obra. | 07/12/2017 | Sin observaciones. | 20/12/2018 | SI | 01/01/2019 | En tiempo de invierno se inunda, pero no es tanto por el drenaje, si no por que es los lados laterales a presentado algunas dificultades pero mas por problemas de la pista atlética. |  | En Operación | Las situaciones fueron con el contratista que se le aplicó una multa por no entregar la boleta de garantía. | MARÌA ANGÉLICA MARTÌNEZ DELGADO | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4247800% | 4247800% | 0 | 4262700% | 149 | 4283100% | 204 | 4283200% | 1 | 4283500% | 4 | 4283500% | 0 | 4288500% | 50 | 407 | 407 | El Convenio Manandato de fecha 13/10/2016 y Resolución Afecta N°117 de fecha 17/10/2019, Tomado Razón el 08 de noviembre de 2016 y enviado a la municipalidad en Diciembre de 2016. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | los diseños fueron realizados por el municipio. | 7200 | 18222 | 6828 | 0 | 2100 | 456069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490419 | 7200 | 18222 | 6828 | 0 | 2100 | 456069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490419 | Se realiza sin aumentos, solo modificaciones en obras civiles compensadas, a costo cero. | 7200 | 15970 | 6823 | 0 | 2100 | 456068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488161 | Los contratos son los que están en el sistema, si existió modificación de contrato de obras civiles con costo cero ( con aumento y disminuciones de obras y obras extraordinarias). | 7200 | 15970 | 6823 | 0 | 2100 | 456068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488161 | 0 | BIP = SIGFE | 7200 | 15970 | 6823 | 0 | 2100 | 456068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488161 | 7387 | 16385 | 6823 | 0 | 2154 | 467926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500675 | Los gastos efectuados son los indicados en ele sistema y no existe diferencia con Sigfe. | Lo negativo es que la empresa contratada para obras civiles atendió las observaciones de la recepción provisoria, pero no se pudo realizar la recepción provisoria sin observaciones por no presentar la boleta de garantía de correcta ejecución, generando multa y posteriormente la empresa constituida como Unión Temporal, cede derechos a la otra parte para poder aplicar esa multa y cerrar el proyecto, devolviendo el saldo de retenciones. | [14 empty] | 9715.6319 | 24587.6718 | 9213.1819 | 0 | 2833.626 | 615380.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661730.2275 | 0 | 8858.2292 | 19648.3127 | 8394.1525 | 0 | 2584.1998 | 561120.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600605.2082 | 8858.2292 | 19648.3127 | 8181.9003 | 0 | 2584.1998 | 561120.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600392.9561 | -9.2372 | -9.2692 | -8.8173 | -0.03534 |  | 75.1242 | 70.2102 | Con respecto a los costos recomendados, los montos contratados fueron un 9,24% menores. El ítem equipamiento fue el que mayor variación tuvo, siendo el monto contratado (y ejecutado) un 20,09% menor al monto recomendado. Según los antecedentes expuestos, las diferencias principales entre los gastos reales vs lo contratado se debe a la actualización de los gastos reales sin considerar la actualización de los montos contratados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | EDITH HAIDEE MONARDEZ BALCAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Sin observaciones | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones en los indicadores económicos. | El proyecto se desarrollo de acuerdo a lo recomendado inicialmente. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30349288-0 | REPOSICION CENTRO MULTIFUNCIONAL ADULTO MAYOR, PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PAILLACO - REGION XIV | 2019 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CASA DE ADULTO MAYOR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN EL HOGAR JUAN PABLO II DADO A QUE LA INFRAESTRUCTURA NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES QUE GARANTICEN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. |  | 24 | ADULTO MAYOR |  |  | 10 | 11 | Las consultorías comenzaron a la vez que las obras civiles, desde el 06-02-2017 hasta el 18-12-2017 (lo cual incluye el aumento de plazo debido a la modificación en el contrato, correspondiente a 45 días mas) | 10 | 3 | 0 | El 26-01-2018 es la fecha en que se aprueba el contrato. El contrato fue firmado en Castro el 18-01-2018 y el día 22-01-2018 se autorizo la firma de la Alcaldesa Subrogante Eugenia Martinez, fecha en que se dio comienzo al contrato por 2 días corridos. | -100 | 3 | 0 | El 24-01-2018 es la fecha en que se aprueba el contrato. El contrato fue firmado en Castro el 18-01-2018 y el día 22-01-2018 se autorizo la firma de la Alcaldesa Subrogante Eugenia Martinez, fecha en que se dio comienzo al contrato por 2 días corridos. | -100 |  |  |  |  | 1 | 9 | La variación de meses fue mayor, debido a que se utilizaron durante todo el periodo que duró la ejecución de la obra. | 800 | 10 | 11 | El primer contrato estaba establecido entre las fechas 06-02-2017 y el 03-11-2017; sin embargo, se realizo una ampliación de plazo correspondiente a 45 días, por lo que la fecha de término se actualizo al 18-12-2017. El aumento se debió a modificaciones en las obras civiles: aumento de obras, obras extraordinarias y disminución de obras. | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 45 | [13 empty] | 10 | 10 | 11 | 12 | 1 | La diferencia se debe a una modificación de contrato, correspondiente a 45 días, como se explicó previamente. | 10 | 20 | El primer contrato estaba establecido entre las fechas 06-02-2017 y el 03-11-2017 (270 días corridos); sin embargo, se realizo una ampliación de plazo correspondiente a 45 días, por lo que la fecha de término se actualizo al 18-12-2017. El aumento se debió a modificaciones en las obras civiles: aumento de obras, obras extraordinarias y disminución de obras. Las consultorías comenzaron a la vez que las obras civiles, desde el 06-02-2017 hasta el 18-12-2017 (lo cual incluye el aumento de plazo debido a la modificación en el contrato, correspondiente a 45 días mas) Se dejó constancia de que la obra se termino dentro de los plazos del ultimo contrato, de acuerdo a lo informado por el ITO, mediante memorándum interno Nº233 del 15/12/2017. Los ítem obras civiles y constultorias se ajustan a los plazos recomendados, con una leve variación del 5% sobre estos, correspondiente a 1 mes adicional al plazo recomendado respectivo. Los gastos administrativos presentan una variación significativa sobre el plazo recomendado, debido a que a este ítem se le asigno 1 mes, sin embargo se utilizaron durante todo el periodo que duró la ejecución de la obra. Finalmente, la variación fue de un 20% en el plazo total real con respecto al recomendado (incluyendo los tiempos muertos). | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 06/02/2017 | [14 empty] | 597389 | 2100 | 599489 | 555219 | 44270 | Las asignaciones que tuvieron modificaciones, respecto a lo contratado fueron las siguientes: - Obras Civiles: se realizaron aumentos y disminuciones de obra, ademas de obras extraordinarios; lo anterior produjo que el presupuesto contratado aumentara de $487.614.945 a $534.877.399 (moneda 2017), lo que también llevó a un aumento de plazo de 45 días corridos.- - Consultorías: junto con el aumento del ítem obras civiles, y debido al aumento en el plazo que también se realizo, se incrementaron las consultorías en $2.222.222, quedando un monto final de $12.222.222 (moneda 2017). | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 946 | 946 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los aumentos y disminuciones de obras, ademas de las obras extraordinarias, no afectaron la magnitud del proyecto. | Se ejecutó la superficie aprobada en la recomendación original. | [12 empty] | Sin observaciones. Se dejó constancia de que la obra se termino dentro de los plazos del ultimo contrato, de acuerdo a lo informado por el ITO, mediante memorándum interno Nº233 del 15/12/2017. | 27/12/2017 | Aun no se realiza la recepción definitiva. |  | SI | 19/02/2018 | El proyecto ha funcionado sin problemas hasta la fecha; el espacio es el adecuado para la totalidad de adultos mayores presentes. |  | En Operación |  | RAUL JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4241100% | 4241100% | 0 | 4258300% | 172 | 4276600% | 183 | 4276700% | 1 | 4276700% | 1 | 4277200% | 5 | 4280800% | 36 | 397 | 397 | Si bien el proyecto contaba con RS en febrero del 2016, la autoridad decidió iniciar la gestión administrativa, en el segundo semestre de ese año, lo cual fue formalizado a través del convenio mandato de fecha 31 de agosto del 2016, aprobado por Res.Afecta N° 105 del 06 de septiembre del 2016 y tomado de razón el 7 de octubre del 2016. Posterior a lo cual se llamó a licitación, siendo su apertura el 23 de diciembre del 2016, enviándose la propuesta de adjudicación al Gobierno Regional, el 28 de diciembre del 2016 y autorizándose la adjudicación el 6 de enero del 2017. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | iniciativa impulsa por el municipio de Paillaco y postulada a FNDR. se realizó la reposición del hogar de ancianos "Juan Pablo II" el cual no cumplía con los requerimientos mínimos para prestar un servicio optimo. | 10000 | 22841 | 12849 | 0 | 2100 | 464892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512682 | 10000 | 22841 | 12849 | 0 | 2100 | 464892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512682 | El financiamiento de la inversión se realizó integramente con cargo al FNDR. | 12223 | 37400 | 12890 | 0 | 2100 | 534878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599491 | Las Obras civiles tuvieron un contrato inicial de M$ 487.615 y un plazo de 270 días. Posteriormente hubo modificaciones que incrementaron el contrato a M$ 534.878 (aumentos, disminuciones y obras extras), aumentándose el plazo en 45 días. Las Consultorías (Apoyo a la ITO), tuvieron un contrato inicial de M$ 10.000 por un plazo de 9 meses, el que luego se amplió en dos meses, con lo cual el contrato definitivo tuvo un plazo de 11 meses y su monto final fue de M$ 12.223. Los Equipos y Equipamiento no tuvieron variaciones respecto de sus contratos iniciales. | 12223 | 37400 | 12890 | 0 | 2100 | 534878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599491 | 44272 | BIP > SIGFE | 8888 | 37399 | 12889 | 0 | 2100 | 493943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555219 | 9119 | 37399 | 12889 | 0 | 2154 | 506786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568347 | Todos los gastos de los diferentes Items fueron cargados en el Sigfe, desconozco el origen de las diferencias. | [15 empty] | 13493.0005 | 30819.7305 | 17337.5224 | 0 | 2833.626 | 627284.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691768.1026 | 719520.3699 | 15037.5246 | 44848.7576 | 15457.2322 | 0 | 2584.1998 | 658083.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736011.282 | 15038.7238 | 44847.5584 | 15457.2322 | 0 | 2584.1998 | 658082.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736010.0829 | 6.3957 | 6.3955 | 4.9098 | -0.00016293 | 2.2918 | 778.0233 | 695.6473 | El costos real del proyecto corresponde a la totalidad del monto contratado. Las asignaciones que tuvieron modificaciones, respecto a lo contratado fueron las siguientes: - Obras Civiles: se realizaron aumentos y disminuciones de obra, ademas de obras extraordinarios; lo anterior produjo que el presupuesto contratado aumentara un 10%, es decir, de $487.614.945 a $534.877.399 (moneda 2017). - Consultorías: junto con el aumento del ítem obras civiles, y debido al aumento en el plazo que también se realizo, se incrementaron las consultorías en un 22%, es decir, de $10.000.000 a $12.222.222 (moneda 2017). Con respecto a los montos recomendados, estos se ajustan significativamente a los montos contratados, a excepción del ítem Equipamiento; en este útlimo se evidencia la variación mas alta (45,52%) con respecto al monto recomendado, debido a la incorporación de catres clínicos, necesarios para situación de adultos mayores con indice de cuidados altos. Los Equipos y Equipamiento no tuvieron variaciones respecto de sus contratos iniciales. FInalmente, el costo real total fue un 6,4% mayor al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS CASTILLO AVILA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 576875 | 49484 | 8.578% | Obras civiles: Aumento Obras: $26.066.012; Disminución de Obras : -$15.966.099; Obras Extraordinarias : $37.162.541.- Incremento Total de $47.262.454 Consultorías: Incremento Total de $2.222.222 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 562261 | 600018 | 6.7152 | La reevaluación se origina debido a la actualización de equipamiento, específicamente la incorporación de catres clínicos para mayor comodidad y bienestar de los adultos mayores residentes. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1207955 | 1207955 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 105318 | 105318 | 0 | Real = Recomendado | No existió variación en indicadores. | Proyecto se ejecutó según formulación y recomendación original, hoy su funcionamiento es optimo. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30427328-0 | MEJORAMIENTO CALLE GABRIELA MISTRAL - PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PAILLACO - REGION XIV | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE CONEXIÓN VIAL INTERNA EN LA CIUDAD DE PAILLACO, SE POSIBILITA LA CONCRECIÓN DE RECORRIDOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA, ADEMAS SE EVITARA LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO, ANEGAMIENTO DE CALLES, CONTAMINACIÓN ENTRE OTROS BENEFICIOS | EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: * PAVIMENTACION * AGUAS LLUVIAS * ILUMINACION | 19237 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 29 | No hay observaciones. | 383.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 7 | La diferencia que existe es debido a que se fue gastando de forma gradual las compra. | 250 | 6 | 10 | Modificación de Contrato a costo cero, según Decreto Exento Nº 944 del 13 de junio de 2017. Modificación de contrato por aumento de costo de obras y de plazos del proyecto por 90 días, llegando a totalizar 240 días corridos, según Decreto Exento Nº 1096 del 20 de julio de 2017. Aumento de obra por 40 días, según Decreto Exento Nº 1457 del 06 de octubre de 2017. El motivo, es en cuanto a los atrasos producidos por el factor climático, ya que la partida "Resalto Plano" solo se puede asfaltar en condiciones climáticas favorable, y a su vez durante la ejecución de excavaciones para la instalación del colector de aguas lluvias, se han encontrado interferencia de redes de agua potable y alcantarillado las cuales involucran el visto bueno de ESSAL para concretar una solución. Modificación de Contrato a costo cero, según Decreto Exento Nº 1800 del 20 de diciembre de 2017. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 130 | [13 empty] | 8 | 8 | 31 | 32 | 1 | Aumento de obra por 40 días, según Decreto Exento Nº 1457 del 06 de octubre de 2017. El motivo, es en cuanto a los atrasos producidos por el factor climático, ya que la partida "Resalto Plano" solo se puede asfaltar en condiciones climáticas favorable, y a su vez durante la ejecución de excavaciones para la instalación del colector de aguas lluvias, se han encontrado interferencia de redes de agua potable y alcantarillado las cuales involucran el visto bueno de ESSAL para concretar una solución. | 287.5 | 300 | Dos ampliaciones de plazo (90 y 40 días). Durante la ejecución el proyecto tuvo una reevaluación debido a modificaciones por aumento, disminución y obras extraordinarias, esto debido a que en las excavaciones para la instalación del colector de aguas lluvias, se encotnraron interferencia de redes de agua potable y alcantarillado, las cuales involucran el visto bueno de ESSAL para concretar una solución). La segunda ampliación de plazo se debió a factor climático (ya que la partida "Resalto Plano" solo se puede asfaltar en condiciones climáticas favorables). La ampliación de plazo total consistió en aumentar un 87% el plazo inicial del contrato. Finalmente, con respecto a los plazos recomendados, el plazo total real sin tiempos muertos fue un 287,5% mayor. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 14/02/2017 | [14 empty] | 345102 | 2000 | 347102 | 15242 | 331860 | Total monto contratado $213.786.520.fecha contrato 16/05/2017. No hubo contratos con recursos propios. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 307 | 307 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay observaciones. | Se ejecutó la magnitud recomendada sin modificaciones. | [12 empty] | Acta de recepción provisoria con fecha 03/01/2018, según las siguientes observaciones. * Perforar fondo de todos los basureros instalados y repasar pintura en ojalatería. *Reparar pintura en valla tipo Conasep en todas las áreas indicadas en terreno. *Sacar tierra en contacto con valla Conasep. *Realizar limpieza general en toda la calzada intervenida. *Realizar limpieza de rejillas en todos los sumideros ejecutados. *Pintar anillos de todos los sumideros y cámaras de inspección. * Estucar vigas en sumideros indicados. *Rehacer vereda en cámara lado inspección Nº 1. *Sacar carachas de hormigón en calzada calle Gabriela Mistral. *Rehacer vereda frente a terreno futuro Cesfam. *Reparar vereda rayada con grafiti frente a terreno futuro Cesfam. *Mejorar fijación escalín Nº 1en sumidero Nº3. *Retirar moldajes de vereda en general. *Rehacer vereda en intersección Pasaje Lidia Moll y Gabriela Mistral. *Rehacer vereda frente a Gabriela Mistral Nº 1285. * Rehacer vereda oriente intersección Gabriela Mistral Independencia. * Realizar limpieza en veredones, rastrillar piedras. *Sellar con Mortero junta entre calzada y solera en calle independencia. *Rellenar con tierra veredones indicados en terrenos. *Retirar moldaje en cámaras especiales. *Reparar grietas losa cámara de inspección ubicada en intersección pasaje Calafquen e Independencia. *Retirar moldaje en sumidero ubicado en intersección calle Manuel Bulnes e independencia. *Realizar corte a vereda ubicada frente al Nº 691 de Independencia. *Realizar corte de cuello de calle Manuel Bulnes con Independencia. *Rehacer vereda en 1m afuera del consultorio por calle Independencia. *En sumidero Existente de calle Mac Iver con Independencia, mejorar radier de entrada del tubo HDPE. *Instalar jardines en calle Gabriela Mistral, de acuerdo a ubicación que será entregada por el ITO. *Instalar disco Pare en intersección de calle Gabriela Mistral con Vicuña Mackenna. *Colocar solera en calle Independencia vereda sur al llegar a Mac Iver. *Reparar fisura en vereda en donde se encuentran cámaras especiales en calle Independencia. *Rehacer vereda lado poniente calle Gabriela Mistral al llegar a Villa Nuevo Amanecer. *Hacer cortes en lado poniente calle Gabriela Mistral, indicada en terreno. *Entregar la obra limpia en toda la extensión del proyecto. *Limpiar y pintar cerco de vecina intervenido en calle Independencia. | 12/02/2018 | No hubieron observaciones. | 11/01/2019 | SI | 15/12/2017 | No se han observado situaciones que afecten la operación del proyecto. |  | En Operación | Se hizo fue a re valuación el proyecto ya que sufrió modificaciones mayor al 10%, no se observaron otras situaciones. | MARÌA ANGÉLICA MARTÌNEZ DELGADO | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO REGION DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4257900% | 4273400% | 155 | 4274000% | 6 | 4288500% | 145 | 4278000% |  | 4277600% |  | 4277600% | 0 | 4285500% | 79 | 276 | 121 | No hay. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El municipio desarrollo el diseño. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 223473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234473 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 223473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234473 | Sin observaciones. | 7500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 337601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347101 | No existen modificaciones | 7500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 337602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347102 | 331860 | BIP > SIGFE | 7500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15242 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15489 | Gasto Sigfe año 2017 para obras civiles es :M$ 331.858 Gasto Sigfe año 2018 para obras civiles es : M$ 5.743. Lo demás está correcto. | El contrato contó con aumento de costo de M$ 123.814, debido principalmente al cambio de proyecto de evacuación de aguas lluvias, que fue reevaluado por MIDESO y posteriormrntr aprobado por el CORE . | [14 empty] | 12143.9403 | 0 | 0 | 0 | 2698.1204 | 301534.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316376.8065 | 419304.7052 | 9227.5719 | 0 | 0 | 0 | 2460.6858 | 415365.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427053.7071 | 9227.5719 | 0 | 0 | 0 | 2460.6858 | 415187.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426876.2308 | 34.9826 | 34.9265 | 37.6916 | -0.041558 | 1.8057 | 1390.4763 | 1352.4038 | Proyecto sufrió modificaciones durante la ejecución de las obras. El contrato contó con aumento de costo de M$ 123.814, debido principalmente al cambio de proyecto de evacuación de aguas lluvias, que fue reevaluado por MIDESO y posteriormente aprobado por el CORE. El contrato de obra civil aumento el costo en un 58% con respecto al monto contratado originalmente (por aumento, diminución de obras y obras extraordinarias). Finalmente, los costos reales de la obra civil fueron 37,69% mayores a los montos recomendados. En el ítem consultorias la diferencia de 24% entre el monto contratado y el recomendado se condiciona a la oferta adjudicada, que considera un monto menor. Se concluye que el costo real total del proyecto fue un 34,98% mayor al monto recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | EDITH HAIDEE MONARDEZ BALCAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 263831 | 123814 | 46.93% | A) Presupuesto contratado $213.786.520.- B) Aumento de Obras $ 29.502.375.- C) Obras Extraordinarias $ 137.784.624.- D) Disminución de Obra $ 43.473.449.- Total A+B+C-D $337.600.070.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 244789 | 349664 | 42.843 | La iniciativa se sometió a proceso de reevaluación con la finalidad de aumentar los montos del ítem obras civiles en un 42,84% con respecto al monto recomendado del RATE RS que dió origen a la ejecución.Este proyecto tuvo una re evaluación por un cambio en la solución de aguas lluvia no considerada en la recomendación original. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 101969 | 308623 | 202.6636 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 10.53 | 15.82 | 50.2374 | Real > Recomendado | El proyecto presenta variaciones respecto a la rentabilidad recomendada, que se explican en la herramienta utilizada para obtener los resultados. En la reevaluación, se incrementan los montos de inversión e igualmente se corrigen a la alza los flujos de transito. El resultado, mejores indicadores. | Proyecto sufrió modificaciones durante la ejecución de las obras. La iniciativa se sometió a proceso de reevaluación con la finalidad de aumentar los montos del ítem obras civiles. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071329-0 | CONSTRUCCION CENTRO SALUD FAMILIAR FUTRONO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | FUTRONO - REGION XIV | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE OTORGARÁ UNA ATENCIÓN PRIMARIA DE ALTA CALIDAD, RESOLUTIVA, ACOGEDORA Y CERCANA BAJO EL PRISMA DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA, GARANTIZANDO EL ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL Y FORTALECER LA RED ASISTENCIAL PUBLICA. | LA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EL CUAL SERÁ EMPLAZADO EN EL SECTOR URBANO DE LA COMUNA. LA CONSTRUCCIÓN CONTEMPLA UNA SUPERFICIE DE 2078 M2, CON DOS NIVELES DE CONSTRUCCIÓN MÁS UN ZOCALO, DE ACUERDO A DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA DE ESPECIALIDADES APROBADO POR EL SERVICIO SALUD VALDIVIA. SE PLANTEA UN SISTEMA CONSTRUCTIVO EN BASE A PILARES, VIGAS Y LOSA DE HORMIGÓN ARMADO. LA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE SERÁ EN BASE A UNA CERCHA METÁLICA. LA ETAPA CONTEMPLA ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM. SE CONSIDERAN GASTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A LOS GASTOS DE LICITACIÓN, TANTO PARA LAS OBRAS CIVILES COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | 14981 | [7 empty] | 2 | 59 | La Ilustre Municipalidad de Futrono fue la mandatada a ejecutar estas asignaciones presupuestarias, por su parte, nos compartieron documentos los cuales se encuentran adjuntos en la carpeta digital, subcarpeta "otros". | 2850 | 2 | 38 | La Ilustre Municipalidad de Futrono fue la mandatada a ejecutar estas asignaciones presupuestarias, por su parte, nos compartieron documentos los cuales se encuentran adjuntos en la carpeta digital, subcarpeta "otros". | 1800 |  |  |  |  | 13 | 40 | El contrato aUn no se encuentra liquidado, por esta razón eventualmente podrían incluso surgir futuros gastos asociados a este proyecto. La Unidad Administrativa indica que puede ejecutar gastos asociados hasta la fecha de liquidación de los proyectos. | 207.6923 | 13 | 19 | Se adjunta en la carpeta digital, subcarpeta "Contratos y Modificaciones de Contrato" resoluciones que aprueban modificación de contratos sobre aumento de plazo. | 46.1538 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 150 | [13 empty] | 14 | 14 | 94 | 95 | 1 | Los plazos no presentan una gran variación. | 571.4286 | 578.5714 | Entre las 4 modificaciones al contrato de obra civil, 2 presentan ampliación del plazo de ejecución en: 90 y 60 días. Esto aumentó el plazo convenido originalmente de 420 días a 570, es decir, un 36% del plazo originalmente pactado. La obra civil tiene fecha de termino el 29/06/2013, de recepción provisoria el 26/08/2013 y de recepción definitiva el 21/01/2015 sin observaciones por parte de la comisión revisora. Los contratos de los ítem de Equipos y Equipamientos datan hasta el 2018, en el cual se registran los Ultimos contratos y gastos asociados. Es por ello que el proyecto tuvo una duración en su ejecución de poco más de 6 años, y el proyecto presenta una variación entre los plazos reales y recomendados de un 571,43% sin tiempos muertos. . | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 08/12/2011 | [14 empty] | 2899136 | 12000 | 2911136 | 2912538 | -1402 | Gastos reales ejecutados: Dirección de Arquitectura, en Obras Civiles $2.422.199.148 y Gastos Administrativos $6.978.477.- Municipalidad de Futrono, en Equipos $328.480.409, en Equipamiento $148.415.276 y Gastos Administrativos $2.155.000.- Total hasta la fecha $2.908.228.310.- Hay una mínima diferencia que se presenta en los gastos administrativos y que puede deberse a que el contrato aUn no se encuentra liquidado, por esta razón puede seguir ejecutando gastos asociados a esta asignación presupuestaria. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2078 | 2247 | 108.1328 | Real > Recomendada | [5 empty] | Modificaciones del Contrato: 1.- La RES DAR N°851 de fecha 09 de noviembre 2012, que aprueba aumento de obra. 2.- La RES DAR N°398 de fecha 04 de junio 2013, que aprueba aumento de obra. 3.- La RES DAR N°458 de fecha 02 de julio 2013, que aprueba aumento de plazo. 4.- La RES DAR N°452 de fecha 02 de julio 2013, que aprueba aumento y disminución de obra. El certificado de la DOM Futrono, certifica que el CESFAM tiene una superficie total de 2.247 m2 | La ampliación de superficies, se basa en que se agregan: servicio de atención primaria de urgencia Sapu; sala de telemedicina; de rayos x; se amplia sala de rehabilitación y sala de espera. Se readecuan y reubica el box de esterilización (zócalo); gases clínicos bajo sala rehabilitación; residuos especiales; grupo generador y estanque de petróleo fuera del edificio. Se construye un montacargas desde zócalo al segundo nivel con la finalidad de transportar materiales desde las bodegas. Además se considera el cambio de la caldera a leña por una a petróleo; la ampliación de la matriz de agua potable y su respectiva conexión. En cuanto a las especificaciones interiores se incorporan pavimentos para no videntes. | [12 empty] | SegUn indica acta de recepción provisoria, la revisión detallada de la obra completa, por la comisión, en primera visita efectuada el 29 de junio del 2013, efectuando observaciones y para subsanar estas observaciones esta comisión le da un plazo de 10 días corridos, dentro del plazo legal del contrato; la carta de la empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A., de fecha 09/08/2013, que informa las observaciones subsanadas. se constituye la comisión con fecha 26 de agosto del 2013 y acuerda dar por recibida en forma provisional sin observaciones las obras contratadas. | 26/08/2013 | SegUn indica acta de recepción definitiva, teniendo presente el listado de observaciones de fecha 24 de octubre de 2014, efectuado por la comisión de recepción definitiva. La carta de fecha 15 de enero de 2015 de la empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A. La recepción detallada de la obra completa, realizada por la Comisión, fue el día 21 de enero 2015, recibiendo sin observaciones. En atención ademas, que las obras recibidas provisionalmente están en buenas condiciones después del periodo de garantía correspondiente. Se da por recibida y sin observaciones las obras del contrato. | 21/01/2015 | SI | 05/09/2013 |  |  | En Operación |  | PEDRO LEGUE HERNÁNDEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4009900% | 4009900% | 0 | 4019700% | 98 | 4041700% | 220 | 4088500% | 468 | 4088500% | 468 | 4088500% | 0 | 4093900% | 54 | 840 | 840 | Desde Gastos Administrativos a Primer contrato, se basa principalmente por el proceso de licitación. | [12 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 3 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Postuló directamente a Ejecución, sin considerar etapa previa de diseño. | 0 | 102083 | 212516 | 0 | 14000 | 1654303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982902 | 0 | 102083 | 212516 | 0 | 14000 | 1654303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982902 | En item obras civiles se realizó tres modificaciones de contrato, donde la tercera fue una disminución, ejecutándose finalmente $2.422.199.148.- | 0 | 151536 | 325405 | 0 | 14155 | 2422199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913295 | Contrato Claro Vicuña Valenzuela, tuvo 3 modificaciones de contrato, donde en la 3a, se realizó una disminución de $2.806.573 | 0 | 151535 | 325400 | 0 | 14155 | 2422199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913289 | 751 | BIP > SIGFE | 0 | 150786 | 325398 | 0 | 14155 | 2422199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912538 | 0 | 169539 | 363558 | 0 | 17956 | 2896812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447865 |  | Existió en etapa de obras civiles una demora en su ejecución, por la determinación de conexión con servicio de agua potable, lo que fue solucionado junto a la empresa sanitaria. En la ejecución de la adquisición de equipos y equipamientos, hubo una importante demora, pero exclusivamente por definiciones de la Unidad Técnica. | [14 empty] | 0 | 161195.3086 | 335575.4325 | 0 | 22106.6002 | 2612243.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3131120.8081 | 4338932.6259 | 0 | 204205.7468 | 435976.6912 | 0 | 18492.3179 | 3573908.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232583.5105 | 0 | 204203.3485 | 435967.0979 | 0 | 18492.3179 | 3473755.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132418.4871 | 35.1779 | 31.9789 | 32.9798 | -2.3665 | -4.7596 | 1839.0825 | 1545.9527 | En obras civiles las diferencias entre monto contratado y costo real se deben a las actualizaciones de precio a moneda 2018, ya que el contrato es del año 2011, mientras que los gastos de obra civil fueron efectuados los años 2012 y 2013. Dicho lo anterior, los montos de obra civil indican que se ejecutó todo el gasto del contrato de obra civil. Las variaciones de los montos de obra civil con respecto a los recomendados corresponden a la mayor variación en el análisis (36,81%). El contrato de obra civil sufrió 4 modificaciones, y en 2 de ellas hubo aumento del presupuesto por aumento de obras y obras extraordinarias. El monto inicialmente convenido tuvo un aumento luego de las modificaciones de un total de $427 millones, es decir, de un aumento del 21% del monto original del contrato. Tanto Equipos como Equipamiento resultaron contratar montos mayores a los recomendados, en un 29,92 y 26,68% respectivamente. El costo real total del proyecto fue un 31,18% mayor al monto total recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | KARIM LISSETTE BERTIN GUARDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 5 | 2608063 | 3618296 | 38.735 | Al tratarse de un diseño anterior a 2011, tuvo que adecuarse a la normativa sísmica vigente y ajustarse a programas médicos no considerados en diseño original. lo anterior incremento los costos de inversión y magnitudes. El proyecto tuvo varias reevaluaciones: el primer RATE RE (25/01/2011) es debido al aumento del valor de las obras civiles segUn ofertas del tercer llamado a licitación. El segundo (4/09/2012) es debido a un aumento en el ítem de obras civiles y plazo de ejecución. Una vez iniciada las obras, el proyecto estuvo en 3 instancias en reevaluación: dos veces (tercer RATE RE: 21/11/2012 y cuarto RATE RE: 21/01/2013) fué debido a un aumento en los ítem de Equipos y Equipamiento. La Ultima reevaluación (quinto RE: 13/02/2013) es debido a aumento del ítem obras civiles. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 12658 | 84958 | 571.1803 | Real > Recomendado | [5 empty] | El incremento se produce por las modificaciones que sufre el proyecto y los costos asociados a obras civiles. | Al tratarse de un diseño anterior a 2011, tuvo que adecuarse a la normativa sísmica vigente y ajustarse a programas médicos no considerados en diseño original. lo anterior incremento los costos de inversión y magnitudes. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086566-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALFREDO GANTZ MANN, LA UNION | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LA UNION - REGION XIV | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE SALUD, ESTA INICIATIVA PERMITIRA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE LA UNION Y ENTREGAR UNA ORIENTACION FAMILIAR A LA SALUD COMUNAL | SE CONSTRUIRA UN EDIFICIO EN DOS NIVELES, DE HORMIGÓN ARMADO, DE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2.479 M2, DISTRIBUIDOS EN ÁREA CLÍNICA, AREA DE APOYO TECNICO, AREA ADMINISTRATIVA Y AREA DE SERVICIOS GENERALES. INCLUYE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS, SU CONSTRUCCION CUMPLE CON LA NORMA SÍSMICA Y NORMATIVA VIGENTE DEL MINSAL. | 28827 |  |  |  | 14 | 14 | Se genera termino anticipado del contrato por no existir certeza respecto a la disponibilidad presupuestaria. Res.58/12.01.2018 | 0 | 5 | 15 | La variación se produce por la compra de computadores e impresoras la cual se programó para 2018 en concordancia con los plazos de termino de las obras civiles. | 200 | 7 | 14 | La variación se produce por la compra de computadores e impresoras la cual se programó para 2018 en concordancia con los plazos de termino de las obras civiles. | 100 |  |  |  |  | 14 | 16 | Se relaciona directamente con el aumento de plazo de las obras civiles. | 14.2857 | 14 | 18 | El retraso en la ejecución de las obras civiles obedece principalmente a la indefiniciones presentadas en el diseño del proyecto y evidente falta de solvencia económica de la empresa constructora, la cual al término de la obra se declaró en quiebra, alcanzándose a recepcionar la obra sin observaciones. ademas de lo anterior se autorizo un incremento de 120 días para la conexión del sistema de alcantarillado realizado por la empresa ESSAL | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 120 | [13 empty] | 18 | 18 | 24 | 24 | 0 | El retraso en la ejecución de las obras civiles obedece principalmente a la indefiniciones presentadas en el diseño del proyecto y evidente falta de solvencia económica de la empresa constructora, la cual al término de la obra se declaró en quiebra, alcanzándose a recepcionar la obra sin observaciones. ademas de lo anterior se autorizo un incremento de 120 días para la conexión del sistema de alcantarillado realizado por la empresa ESSAL | 33.3333 | 33.3333 | La unidad técnica informa que el retraso en la ejecución de las obras civiles obedece principalmente a la indefiniciones presentadas en el diseño del proyecto y evidente falta de solvencia económica de la empresa constructora, la cual al término de la obra se declaró en quiebra, alcanzándose a recepcionar la obra sin observaciones. ademas de lo anterior se autorizo un incremento de 120 días para la conexión del sistema de alcantarillado realizado por la empresa ESSAL.La variación entre lo recomendado y lo real para el ítem obras civiles fue de un 28,57%. Los resultados de variación entre el plazo recomendado y real, son significativos para el ítem Equipamiento y Equipos, con un 203,3 y 93,8% de variación respectivamente. El ítem Consultorías se ajusto al plazo recomendado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 12/08/2016 | [14 empty] | 4636252 | 2272 | 4638524 | 4418018 | 220506 | El gasto total registrado en SIGFE es de M$ 4.6368.524.- Adicionalmente se pagó con recursos propios por falta de disponibilidad presupuestaria M$13.330.- correspondiente a obras civiles, monto no registrado dentro del costo total del proyecto | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2479 | 2479 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No aplica. | No hay diferencia en las magnitudes. | [12 empty] | Con fecha 21.11.2018 la comisión de recepción revisa la obra concluyendo que existen observaciones por reparar, posteriormente la comisión verifica el día 03.01.2019 algunas observaciones pendientes, las cuales finalmente fueron subsanadas con fecha 14-02-2019. Res. 2671/03.05.2019 | 14/02/2019 | Conforme a las Bases Administrativas la Recepción definitiva se realiza un año después de la recepción provisoria, debiendo en este caso efectuarse el 14.02.2020 |  | NO |  |  | Pendiente la Autorización Sanitaria. | Sin Operar | Durante el transcurso de la ejecución de las obras civiles se detectó que el diseño del proyecto no se encontraba terminado, lo cual retraso la obra y la operación del proyecto. | JONATHAN RETTIG RIOS | SERVICIO SALUD VALDIVIA REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4192500% | 4192500% | 0 | 4250300% | 578 | 4258300% | 80 | 4257300% |  | 4259300% | 10 | 4259400% | 1 | 4261300% | 19 | 688 | 688 | Hubo cambio en la linea de financiamiento desde FNDR a financiamiento con fondos sectoriales. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Obtuvo RS de diseño en con fecha 10/09/2010 | 55200 | 136534 | 109473 | 0 | 2000 | 2648594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951801 | 55200 | 136534 | 109473 | 0 | 2000 | 2648594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951801 | Sin observaciones | 71888 | 164717 | 128136 | 0 | 2272 | 4271512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638525 | El monto contratado de Obras Civiles considera el monto por la ejecución de las obras civiles y el pago del AFR pagado a ESSAL por la conexión al sistema de agua potable y alcantarillado. Por término anticipado del contrato se disminuye el monto contratado en consultarías. . | 71888 | 164716 | 128136 | 0 | 2272 | 4271512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638524 | 220506 | BIP > SIGFE | 71888 | 125159 | 124055 | 0 | 2272 | 4094644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4418018 | 74216 | 128413 | 127281 | 0 | 2371 | 4226451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4558732 | El ingreso de la totalidad de los gastos se realiza en base a lo contabilizado en SIGFE, por lo tanto se desconoce el motivo por el cual este sistema presenta una diferencia por un total de M$ 220.506.- entre el gasto corregido y el total SIGFE. | [15 empty] | 80254.0936 | 198503.7189 | 159160.3262 | 0 | 2907.9743 | 3850740.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4291566.8217 | 5970853.0024 | 90487.7647 | 202517.323 | 157524.6656 | 0 | 2842.0202 | 5291112.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5744484.2947 | 88998.4022 | 201566.3854 | 157380.7659 | 0 | 2842.0202 | 5282786.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5733574.2948 | 33.8552 | 33.601 | 37.1888 | -0.18992 | -3.9739 | 2312.8577 | 2131.0152 | El proyecto de reposición centro de salud familiar Alfredo Gantz Mann de la comuna de la unión, ha sido publicado en dos oportunidades en la plataforma mercado público, siendo en la primera instancia declarada desierta la licitación, debido a que el presupuesto ofertado supero el presupuesto disponible. esta situación se reitera en el segundo proceso licitatorio, razón por la cual es solicitada la autorización para el aumento de presupuesto, que permitirá adjudicar las obras a la empresa Ingetal, ingeniería y construcción s.a., única oferente de este segundo proceso, quien, según informa la unidad técnica, cumple con todos los antecedentes administrativos y requisitos exigidos. La principal variación entre los montos recomendados y reales es del ítem obras civiles, en la que el monto real es un 37,4% superior al recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DAYAN GARCES CATALÁN | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | SI | 3578797 | 131408 | 3.672% | Aumento de contrato de obras civiles efectuados en el año 2017 por M$76.872.- y en 2018 por M$54.536.- Del total M$13.330.- fueron pagados con recursos propios. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3578812 | 4979177 | 39.1293 | El proyecto de reposición centro de salud familiar Alfredo Gantz Mann de la comuna de la unión, ha sido publicado en dos oportunidades en la plataforma mercado público, siendo en la primera instancia declarada desierta la licitación, debido a que el presupuesto ofertado supero el presupuesto disponible. esta situación se reitera en el segundo proceso licitatorio, razón por la cual es solicitada la autorización para el aumento de presupuesto, que permitirá adjudicar las obras a la empresa Ingetal, ingeniería y construcción s.a., única oferente de este segundo proceso, quien, según informa la unidad técnica, cumple con todos los antecedentes administrativos y requisitos exigidos. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 6.24 | 6.51 | 4.3269 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto fue reevaluado para ser adjudicado, esto aumento en indicador Costo Equivalente por Atención de M$ 6,24 a M$ 6,51. |  | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30474731-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA AVENIDA SIMPSON - VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN DOTAR DE UNA RED DE CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE VALDIVIA, EN PARTICULAR ESTA CICLOVIA CORRESPONDE A AV. SIMPSON; DE ESTA FORMA SE POSIBILITA EL TRANSITO SEGURO Y ORDENADO DE UN MODO DE TRANSPORTE, EN ESTE CASO BICICLETAS | ESTA INICIATIVA CONSULTA LA EJECUCIÓN DE DOS PROYECTOS, QUE SERAN DENOMINADOS ETAPAS: ETAPA 1: AV. CIRCUNVALACION, EN UNA LONGITUD DE 2000 METROS LINEALES, SE CONSULTA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CICLOVIA EXISTENTE (PARA PODER LLEVARLA AL ALTO ESTANDAR). SE CONTEMPLAN PARTIDAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION, BICIBOX, ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS. ETAPA 2: AV. SIMPSON DE VALDIVIA EN UNA LONGITUD DE 1900 METROS LINEALES LAS PARTIDAS SON: MODIFICACION DE SERVICIOS, PAVIMENTACION, AGUAS LLUVIAS, SEÑALIZACION Y DEMARCACION, ENTRE OTRAS. AMBAS ETAPAS EXCLUYENTES ENTRE SI. | 129952 | VIALIDAD URBANA |  |  | 8 | 7 | . | -12.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | . | -100 | 8 | 18 | Hubo que realizar 2 contratos, razón por lo cual se retrasó el plazo de ejecución total del proyecto. | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 120 | [13 empty] | 9 | 9 | 18 | 18 | 0 | Al existir 2 contratos, hubo 2 procesos de licitación por separado, conllevando a incrementar en el doble el plazo real de ejecución | 100 | 100 | Hubo que realizar 2 contratos, razón por lo cual se retrasó el plazo de ejecución total del proyecto. En el primer contrato de obra civil, se produjo una modificación a causa de la incorporación de obras extraordinarias, esto produjo un aumento en los plazos de ejecución del contrato de obras civiles en un 200% del plazo original. Finalmente, el plazo real total de ejecución fue mayor en un 100% con respecto al plazo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 20/01/2017 | [14 empty] | 1102331 | 1647 | 1103978 | 1033325 | 70653 | Obras Civiles - Contrato 1: Construcción Ciclo vías eje Baquedano, M$114.024.-, inicio 20/01/2017 término 09/07/2017. - Contrato 2: Construcción Ciclo vías Av. Simpson, M$985.945.-, inicio 05/10/2017 término 05/07/2018. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 3900 | 3900 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | . | Existe un aumento de obras con respecto a lo inicialmente contratado, se adiciona la intervención del eje Circunvalación. El proyecto totaliza 3.9 kms. | [12 empty] | Recepción sin observaciones. | 18/08/2018 | Por plazo aun no aplica. |  | SI | 18/09/2018 | Ciclovias en normal operación |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4263600% | 4264600% | 10 | 4267100% | 25 | 4271900% | 48 | 4272000% | 1 | 4272000% | 1 | 4275500% | 35 | 4280900% | 54 | 173 | 163 | Las fechas están dentro del rango normal de tiempo que se incurre dados los procesos administrativos, como la identificación presupuestaria, la licitación, y el inicio de la obra. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El diseño fue realizado mediante el estudio denominado Habilitación de Red de Ciclovias Valdivia. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1059870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073870 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1059870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073870 | N/A | 13000 | 0 | 0 | 0 | 2672 | 1099969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115641 | Obras Civiles - Contrato 1: Construcción Ciclo vías eje Baquedano, M$114.024.- - Contrato 2: Construcción Ciclo vías Av. Simpson, M$985.945.- Total Contratado M$1.099.969.- | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2641 | 1100331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104972 | 71647 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641 | 1030684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725 | 1044506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047231 | N/A | Las ciclovías por un lado han favorecido el desplazamiento de los ciclistas, sin embargo se ha tenido que disminuir el tamaño de las calzadas, afectando al transito vehicular. | [14 empty] | 16192.3202 | 0 | 0 | 0 | 2698.1204 | 1430096.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448986.6113 | 1448986.6113 | 15994.458 | 0 | 0 | 0 | 3304.8978 | 1353340.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372639.3961 | 2460.6858 | 0 | 0 | 0 | 3267.7236 | 1336063.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341792.0849 | -5.269 | -7.3979 | -6.5753 | -2.2473 | -7.3979 | 344.0493 | 342.5804 | El primer contrato de obra civil modifica el monto contratado originalmente aumentándolo en un 5%, quedando el monto total contratado en MM$1.128 (moneda 2018). Los montos contratados son un 5,27% menores a los recomendados. Los gastos administrativos fueron el único ítem que aumento el costo real con respecto al recomendado. Con respecto a los costos reales de ejecución, se destaca el ítem Consultorias cuyo costo fue un 84,8% menor al monto recomendado. Es posible que haya un subregistro de los gastos en el sistema BIP. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1208330 | -108361 | -8.968% | Proyecto tuvo un costo menor por menor monto ofertado y adjudicado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1095809 | 1208330 | 10.2683 | El presupuesto aprobado inicialmente para el ítem obras civiles sufre un aumento al someter la iniciativa a un proceso de reevaluación que incorporo un eje no recomendado.El monto recomendado luego de la reevaluación aumenta en un 10,27%. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 11 | 11 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La iniciativa no sufrió una alteración en la rentabilidad producto de la reevaluación, que tuvo por objetivo incorporar "adecuaciones" en otro tramo de intervención. | En líneas generales el proyecto cumplió con lo recomendado en cuanto a montos e indicadores. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134264-0 | CONSTRUCCION CORDÓN VERDE, POBLACIÓN MENZEL - VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO BUSCA PONER EN VALOR Y VINCULAR CON EL ENTORNO, EL ÚNICO ESPACIO PÚBLICO LONGITUDINAL QUE CRUZA LA POBLACIÓN MENZEL, DE LA COMUNA DE VALDIVIA. | EN ESTA ETAPA CORRESPONDE LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE DISEÑO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR ENTRE OTROS LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRAS: ÁREAS VERDES, VEREDAS, ESCAÑOS, ILUMINACIÓN, Y MOBILIARIO URBANO. PARTE DEL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS ES PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INDICADOS ESTÁN ASOCIADOS A GASTOS DE LICITACIÓN. | 3800 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 11 | 0 | Sin contrato | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | . | -100 | 10 | 17 | Por viabilidad de la obra, primero se licitó un contrato pequeño y luego el otro más grande. | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 12 | 12 | 17 | 17 | 0 | Al haber dos contratos, se aumentó el plazo total, dado que hay 2 procesos de licitación por separado. | 41.6667 | 41.6667 | La iniciativa tiene 2 contratos por lo que se aumentó el plazo total, existiendo 2 procesos de licitación según informa la unidad técnica (SERVIU). . El primer contrato establece un plazo de ejecución de 60 días y el segundo de 210 días corridos. El plazo total real es un 41,67% mayor al plazo recomendado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 16/12/2016 | [14 empty] | 703297 | 2000 | 705297 | 705297 | 0 | Obras Civiles - Contrato 1: Construcción Colector de Aguas LLuvias Cordón Verde Población Menzel Valdivia, M$19.960.-, inicio 16/12/2016 término 14/02/2017. - Contrato 2: Construcción Cordón Verde Población Menzel Valdivia, M$683.337.-, inicio 05/10/2017 término 03/05/2018. Total Contratado M$703.297.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 12112 | 12112 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones | ACÁ NO SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE MENOR SUPERFICIE A LA RECOMENDADA. YA QUE ORIGINALMENTE EL PROYECTO CONSTA DE 12.122. INICIATIVA NO INGRESO A REEVALUACIÓN. | [12 empty] | Sin observaciones | 18/05/2018 | Aun no corresponde |  | SI | 01/06/2018 | Sin observaciones |  | En Operación | Sin observaciones | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4244600% | 4244600% | 0 | 4265600% | 210 | 4270500% | 49 | 4272000% | 15 | 4272000% | 15 | 4272000% | 0 | 4273300% | 13 | 287 | 287 | Los plazos son los normales, considerando los procesos de identificación presupuestaria, licitación y entrega de terrenos. Considerando aún el total de la cartera de proyectos del SERVIU Los Ríos, además de los recursos logísticos, humanos, etc. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | EL PROYECTO FORMULADO POR MINVU LOS RÍOS, BUSCA PONER EN VALOR Y VINCULAR CON EL ENTORNO, EL ÚNICO ESPACIO PÚBLICO LONGITUDINAL QUE CRUZA LA POBLACIÓN MENZEL, DE LA COMUNA DE VALDIVIA. ESTE PROYECTO PERTENECE AL CONCURSO DE EEPP DEL MINVU. | 16500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1101403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119903 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1101403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119903 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 703297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705297 | Obras Civiles - Contrato 1: Construcción Colector de Aguas LLuvias Cordón Verde Población Menzel Valdivia, M$19.960.-, - Contrato 2: Construcción Cordón Verde Población Menzel Valdivia, M$683.337.- Total Contratos M$703.297.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 703297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705297 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 703297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114 | 711666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713780 | N/A | El proyecto agregó valor social al barrio Menzel, mayor espacio para áreas verdes y esparcimiento, mejora en la iluminación, y en general un entorno más amigable. | [14 empty] | 22263.6907 | 0 | 0 | 0 | 2698.1204 | 1486136.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511098.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.0341 | 866033.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868568.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.0341 | 855938.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858473.5727 | -42.5207 | -43.1888 | -42.4051 | -1.1622 |  | 70.8779 | 70.6686 | El costo de obras civiles fue menor al recomendado en un 43,19%. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO EXISTIERON REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 278395 | 278395 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 24271 | 24271 | 0 | Real = Recomendado | EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS INGRESADOS NO SE EVIDENCIAN SUPERFICIES MENORES A LAS RECOMENDADAS, PERO SI EN GASTO, YA QUE MONTO TOTAL DE OBRAS CIVILES SUPERABA EL MONTO MÁXIMO DEL CONCURSO DE EEPP DE MINVU. | Los plazos son los normales, considerando los procesos de identificación presupuestaria, licitación y entrega de terrenos. Considerando aún el total de la cartera de proyectos del SERVIU Los Ríos, además de los recursos logísticos, humanos, etc. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30367055-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR PURINGUE RICO, MARIQUINA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | SAN JOSE DE LA MARIQUINA - REGION XIV | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN LA POLITICA SOCIAL DE INTEGRACION A LA ESCOLARIDAD DESDE LA EDAD TEMPRANA, PARA DISMINUIR LA BRECHA DE COBERTURA DE ATENCION PREBASICA EN EL PAIS Y GENERAR SUFICIENTE CAPACIDAD DE ATENCION PARA LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 4 AÑOS EN EL SECTOR DE PURINGUE RICO DE LA COMUNA DE MARIQUINA. | SE CONSULTAN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE ESPECIALIDADES PARA EJECUTAR LA EJECUCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO NECESARIO, CON CAPACIDAD PARA ATENDER A 20 LACTANTES EN NIVEL SALA CUNA Y 24 PARVULOS EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A EDIFICAR ES DE 575 M2 Y CORRESPONDE A UN ANTEPROYECTO ELABORADO POR EQUIPO META REGIONAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES APROBADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE META PRESIDENCIAL PARA CONSTRUCCION DE SALAS CUNA | 44 |  |  |  | 2 | 18 | Sin Observaciones | 800 | 2 | 0 | No se compra con cargo al proyecto | -100 | 2 | 0 | No se compra con cargo al proyecto | -100 | [8 empty] | 7 | 18 | Sin Observaciones | 157.1429 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | sin Observaciones | 157.1429 | 157.1429 | Se evidencia extensión notable en los plazos de obras civiles y consultorías: el plazo total real fue 157,14% mayor al plazo recomendado. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 21/11/2016 | [14 empty] | 568214 | 0 | 568214 | 568216 | -2 | Sin Observaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 575 | 610 | 106.087 | Real > Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | proyecto tiene una mínima modificación de 35 m2 para adecuar emplazamiento y sala de servicios. | [12 empty] | sin observaciones | 21/03/2019 | sin observaciones | 20/03/2019 | NO |  |  | Reconocimiento oficial del estado | Sin Operar |  | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212200% | 4235900% | 237 | 4259300% | 234 | NA | 0 | 4269000% | 97 | 4269000% | 97 | 4269500% | 5 | 4270500% | 10 | 583 | 346 | Sin observaciones | [12 empty] | Contrato a suma alzada y serie de precios unitarios sin reajuste | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | iniciativa postulada por JUNJI a través del programa meta presidencial de construcción de salas cunas y jardines infantiles. Postuló a ejecución con diseño de anteproyecto de acuerdo a lo indicado en el ord. N° 51/1.908, de fecha 01.09.2014 del ministerio de desarrollo social. El monto destinado a consultoría corresponde a los recursos necesarios para el término del diseño. | 35550 | 13673 | 3511 | 0 | 0 | 490052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542786 | 44689 | 14302 | 3673 | 0 | 0 | 512598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575262 | Sin observaciones | 31129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568214 | Sin observaciones | 31129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568214 | -2 | BIP = SIGFE | 31129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568216 | 32712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583531 | Sin observaciones | Sin observaciones | [14 empty] | 60299.994 | 19298.1566 | 4956.1475 | 0 | 0 | 691655.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776209.6792 | 0 | 39447.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680621.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720069.5873 | 39225.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660520.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699746.145 | -7.2326 | -9.8509 | -4.5015 | -2.8224 |  | 1147.1248 | 1082.8201 | El costo real fue un 9,85% menor al recomendado debido a que no se hizo uso del monto asignado para los ítem de Equipos y Equipamiento. El monto contratado de Consultoría fue un 34,58% menor al recomendado. No existen mayores variaciones entre el costo real y los montos recomendados para el ítem de obra civil. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no tuvo cambios significativos ni aumentos mayores al 10%, por lo que no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 114967 | 114967 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen modificaciones a los indicadores. | Proyecto se ejecuto segun lo recomendado, a excepción del plazo que se vio extendido sin aparentes argumentos para esto desde la unidad formuladora. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30362230-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL CALLE BRAZIL, LOS LAGOS | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LOS LAGOS - REGION XIV | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN LA POLÍTICA SOCIAL DE INTEGRACIÓN A LA ESCOLARIDAD DESDE LA EDAD TEMPRANA, PARA DISMINUIR LA BRECHA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE BÁSICA EN EL PAÍS Y GENERAR SUFICIENTE CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 4 AÑOS CUMPLIDOS DEL RADIO URBANO DE LA COMUNA DE LOS LAGOS | SE CONSULTAN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE ESPECIALIDADES PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO NECESARIO CON CAPACIDAD PARA ATENDER A 40 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 48 EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A EDIFICAR ES DE 820,28 M2 Y CORRESPONDE A UN ANTE PROYECTO ELABORADO POR EQUIPO META REGIONAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES APROBADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE META PRESIDENCIAL PARA CONSTRUCCION DE SALAS CUNA. | 88 |  |  |  | 2 | 11 | Se autorizan aumentods de obras. | 450 | 2 | 0 | La institución no compró equipo y equipamiento con cargo al proyecto. | -100 | 2 | 0 | La institución no compró equipo y equipamiento con cargo al proyecto. | -100 | [8 empty] | 7 | 11 | Se autorizan aumentods de obras. | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | Se autorizan aumentods de obras. | 283.3333 | 283.3333 | Aumentos de obras significaron el aumento de 256 a 316 días corridos en los plazos de obra civil, lo que significa un 23% en los plazos contratados. Con respecto a los plazos recomendados, el plazo real de ejecución de obra civil fue un 50,48% mayor. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 21/06/2017 | [14 empty] | 881437 | 0 | 881437 | 881436 | 1 | Sin observaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 820 | 794 | 96.8293 | Real > Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | magnitudes no tuvieron variaciones significativas. | [12 empty] | Sin Observaciones | 06/07/2018 |  | 07/06/2018 | SI | 22/10/2018 |  |  | En Operación |  | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213000% | 4213000% | 0 | 4223700% | 107 | NA | 0 | 4290700% | 670 | 4290700% | 670 | 4290700% | 0 | 4294800% | 41 | 818 | 818 | Sin Comenmtarios | [12 empty] | Contrato a suma alzada y série de precios unitarios sin reajuste. | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Se deja consignado que la iniciativa postula desde la etapa de perfil a ejecución de acuerdo a lo indicado en el ord. N° 51/1.908, de fecha 01.09.2014 del ministerio de desarrollo social. El monto destinado a consultoría corresponde a los recursos necesarios para el término del diseño. La unidad técnica es la Junta Nacional de Jardines Infantiles. | 37116 | 22650 | 3707 | 0 | 0 | 698758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762231 | 37116 | 22650 | 3707 | 0 | 0 | 698758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762231 | Sin observaciones | 34546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881437 | Sin comentarios | 34545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881437 | 1 | BIP = SIGFE | 34545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881436 | 35421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892356 | Sin comentarios | Sin Observaciones | [14 empty] | 52385.5074 | 31967.331 | 5231.9553 | 0 | 0 | 986218.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075802.9774 | 0 | 42503.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041967.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084470.5394 | 42476.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027606.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070082.962 | 0.80568 | -0.5317 | 4.1966 | -1.3267 |  | 1347.7115 | 1294.2143 | El costo real total completa la totalidad de los montos contratados. Con respecto al monto recomendado, el costo total real fue un 0,53% menor. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 897127 | 25970 | 2.895% | Modificacion de contrato contempla, ajustes de cubos, obras extraordinarias, disminucion y aumento de partidas, expresados enmponeda presupuestaria. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 181397 | 181397 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existió variación en los indicadores recomendados originalmente. | Proyecto se desarrollo en normalidad de acuerdo a lo recomendado, no teniendo que ser reevaluado. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30366884-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR TRAIGUEN DE LA UNION | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LA UNION - REGION XIV | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN LA POLÍTICA SOCIAL DE INTEGRACIÓN A LA ESCOLARIDAD DESDE LA EDAD TEMPRANA, PARA DISMINUIR LA BRECHA DE COBERTURA DE ATENCIÓN PRE BÁSICA EN EL PAÍS Y GENERAR SUFICIENTE CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 4 AÑOS EN EL SECTOR DE TRAIGUEN DE LA UNION | SE CONSULTAN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE ESPECIALIDADES PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO NECESARIO CON CAPACIDAD PARA ATENDER A 20 LACTANTES EN NIVEL SALA CUNA Y 24 PARVULOS EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A EDIFICAR ES DE 524 M2 Y CORRESPONDE A UN ANTE PROYECTO ELABORADO POR EQUIPO META REGIONAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES APROBADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE META PRESIDENCIAL PARA CONSTRUCCION DE SALAS CUNA. | 44 |  |  |  | 2 | 33 | Proyecto con dos contratos por eso se explica la diferencia. | 1550 | 2 | 7 | Sin Observaciones | 250 | 2 | 7 | Sin Observaciones | 250 | [8 empty] | 7 | 35 | Proyecto con dos contratos por eso se explica la diferencia. | 400 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 53 | [13 empty] | 6 | 6 | 35 | 35 | 0 | Proyecto con dos contratos por eso se explica la diferencia. | 483.3333 | 483.3333 | El proyecto tuvo termino anticipado de contrato, debido a problemas de insolvencia económica del contratista, por lo que la obra estuvo abandonada y fue reevaluada, lo que origino ex ceder el cronograma inicial recomendado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 04/01/2016 | [14 empty] | 665819 | 0 | 665819 | 412181 | 253638 | Sin Observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 524 | 555 | 105.916 | Real > Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | Existió una mínima variación de 30 m2 debido a incorporar sala de caldera. | [12 empty] | sin observaciones | 22/02/2019 | Modifica docuemnto original | 08/01/2019 | SI | 29/07/2019 | Sin observaciones |  | En Operación |  | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4216000% | 4216000% | 0 | 4222000% | 60 | NA | 0 | 4236800% | 148 | 4236800% | 148 | 4237300% | 5 | 4240100% | 28 | 241 | 241 | Proyecto con termino anticipado de contrato, y vuelto a recontratar. | [12 empty] | Suma azlzada y serie de precios unitariossin reajuste. | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La iniciativa es presentada por JUNJI y forma parte de la meta presidencial de salas cunas y jardines infantiles | 32653 | 13673 | 3511 | 0 | 0 | 458482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508319 | 32653 | 13673 | 3511 | 0 | 0 | 458482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508319 | Proyecto con termino anticipado de contrato, y vuelto a recontratar. | 45340 | 3802 | 3595 | 0 | 0 | 942432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995169 | Proyecto con termino anticipado de contrato, y vuelto a recontratar. Los montos contratados se constituye del primer contrato con la constructora Monsalve y Vergara (liquidado en 2017), y con el segundo contrato de Luiz Navarro Fuentes (2018). En el primer contrato, el monto original contratado fue de M$ 487.863, luego de modificación a contrato por disminución de obras el contrato quedó en M$ 478.678. | 44823 | 3802 | 3595 | 0 | 0 | 613599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665819 | 253638 | BIP > SIGFE | 44823 | 3802 | 3595 | 0 | 0 | 359961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412181 | 45670 | 4017 | 3799 | 0 | 0 | 367592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421078 | Proyecto con termino anticipado de contrato, y vuelto a recontratar. | Proyecto con termino anticipado de contrato, y vuelto a recontratar. | [14 empty] | 46086.2955 | 19298.1566 | 4954.9483 | 0 | 0 | 647095.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717435.0226 | 825305.8779 | 55422.9914 | 4818.2435 | 4555.6265 | 0 | 0 | 1161671.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226468.4213 | 54765.8492 | 4818.2435 | 4555.6265 | 0 | 0 | 744957.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809096.7695 | 70.9518 | 12.7763 | 15.1232 | -34.0304 | -1.964 | 1457.832 | 1342.265 | Los montos contratados totales fueron un 70,95% mayor a los montos recomendados, esto se debe a que se recurrió a una segunda licitación para terminar las obras, luego de la liquidación de contrato (21/09/2017) debido a insolvencia económica de la primera empresa contratista. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 558118 | 688234 | 23.3133 | La iniciativa fue reevaluada por el abandono de la empresa contratista por insolvencia económica. La reevaluación se debe a generar un análisis de las obras ejecutadas y las faltantes, para posteriormente definir un nuevo presupuesto donde se incremento el monto de obras civiles en un 23% | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 135955 | 135955 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Si bien existió una variación en la reevaluación, no hay registro de ella en el BIP, debido a que en el RE se modificaron los indicadores originales. | El proyecto se ejecuto fuera de los plazos establecidos originalmente, lo que retardo su operación, aumentando su costo inicial. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30362330-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL CARIMALLIN, COMUNA RIO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | RIO BUENO - REGION XIV | 2019 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN LA POLÍTICA SOCIAL DE INTEGRACIÓN A LA ESCOLARIDAD DESDE LA EDAD TEMPRANA, PARA DISMINUIR LA BRECHA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE BÁSICA EN EL PAÍS Y GENERAR SUFICIENTE CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 4 AÑOS EN EL RADIO URBANO DE LA COMUNA DE RIO BUENO. | SE CONSULTAN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE ESPECIALIDADES PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO NECESARIO CON CAPACIDAD PARA ATENDER A 20 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 24 EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A EDIFICAR ES DE 567 M2 Y CORRESPONDE A UN ANTE PROYECTO ELABORADO POR EQUIPO META REGIONAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES APROBADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE META PRESIDENCIAL PARA CONSTRUCCION DE SALAS CUNA. | 44 |  |  |  | 2 | 12 | sin observaciones | 500 | 1 | 0 | No se adquuiere equipos con cargo al proyecto | -100 | 1 | 0 | No se adquuiere equipos con cargo al proyecto | -100 | [8 empty] | 4 | 12 | sin observaciones | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | Sin observaciones | 100 | 100 | El contrato de obra conviene 256 días corridos desde la entrega del terreno al término de la obra (8 meses app.), lo que aumento un 100% el plazo recomendado para el ítem obras civiles. El contrato tuvo una modificación (22/06/2018) la que aprobó la solicitud de obras extraordinarias, disminución de obras, aumento de plazo y ajuste de cubicación de partidas. La ampliación del plazo es de 90 días corridos, es decir, el plazo original del contrato aumenta un 35%), Finalmente, el plazo real de ejecución es un 100% mayor al plazo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 10/07/2017 | [14 empty] | 540208 | 0 | 540208 | 485835 | 54373 | Sin observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 567 | 571 | 100.7055 | Real > Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones | No existieron modificaciones sustanciales a la magnitud recomendada del proyecto. | [12 empty] | Recepción provisioria sin observaciones | 10/07/2018 |  | 03/07/2018 | SI | 16/10/2018 |  |  | En Operación |  | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4208000% | 4208000% | 0 | 4223700% | 157 | NA | 0 | 4290600% | 669 | 4290600% | 669 | 4292600% | 20 | 4294800% | 22 | 868 | 868 | Sin Observaciones | [12 empty] | Contrato a suma alzada y serie de precios unitarios sin reajuste. | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La iniciativa postula desde la etapa de perfil a ejecución de acuerdo a lo indicado en el ord. N° 51/1.908, de fecha 01.09.2014 del ministerio de desarrollo social. El monto destinado a consultoría corresponde a los recursos necesarios para el término del diseño. La unidad técnica fue la Junta Nacional de jardines Infantiles (JUNJI) a través del programa Meta presidencial. | 31218 | 13673 | 3511 | 0 | 0 | 476212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524614 | 31218 | 13673 | 3511 | 0 | 0 | 476212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524614 | Sin Observaciones | 26719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540209 | Sin Observaciones | 26719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540209 | 54374 | BIP > SIGFE | 23894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485835 | 24492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494644 | Sin Observaciones | Sin Observaciones | [14 empty] | 44060.9064 | 19298.1566 | 4954.9483 | 0 | 0 | 672119.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740433.8012 | 0 | 32873.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631767.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664641.7992 | 32757.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625604.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658361.774 | -10.2362 | -11.0843 | -6.9207 | -0.94487 |  | 1152.9979 | 1095.6291 | El contrato tuvo una modificación (22/06/2018) la que aprobó la solicitud de obras extraordinarias, disminución de obras, aumento de plazo y ajuste de cubicación de partidas. En suma, la modificación implicó un aumento de 1,6% del costo del contrato original. Los montos contratados fueron un 10,24% menores a los recomendados. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | iniciativa no tuvo aumentos de costos superiores al 10% por lo que no se tuvo que reevaluar. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 132541 | 132541 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Los indicadores no sufrieron modificaciones. | La iniciativa solo tuvo variaciones considerables en los plazos estipulados en la recomendación. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109261-0 | REPOSICION ACCESO Y PUENTES LEUFUCADE 1-2, COMUNA DE LANCO | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DOTAR DE RECURSOS FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS QUE ASEGUREN LA CONECTIVIDAD REGIONAL PARA EL TRANSPORTE DE BIENES Y PERSONAS.LA PRESENTE IDI DEBERÁ SOLUCIONAR UN TEMA DE INUNDACIONES, LA BAJA RASANTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO Y MEJORAR LA CALIDAD ACTUAL DE LA VÍA. | LA PRESENTE INICIATIVA CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO DE HORMIGÓN EXISTENTE POR UN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE RODADURA, MAS OBRAS DE PERALTAMIENTO DE 1,25 METROS EN EL CITADO CAMINO Y LA REPOSICION DE LOS PUENTES LEUFUCADE 1 Y 2. | 16194 |  |  |  | 15 | 11 | no se excede | -26.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 15 | Los procesos de expropiaciones normalmente sufren variaciones de plazos producto de las distintas formas en que materializan, varis de estos procesos no dependen directamente del servicio. | 275 | 2 | 0 | solo fue utilizado el monto de $54.134 por pago de publicación. | -100 | 15 | 18 | por aumento de contrato | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | Sin información | [24 empty] | 17 | 17 | 27 | 27 | 0 | Se debieron ajustar algunas partidas contratadas, debido a ajuste de rasante. | 58.8235 | 58.8235 | Este proyecto tuvo tres (3) reevaluaciones, por plazos y por montos, lo que significó aumentar considerablemente el tiempo de ejecución. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 30/07/2015 | [14 empty] | 4331716 | 3290 | 4335006 | 4348628 | -13622 | No se realizaron gastos con recursos propios dado que el contrato fue FNDR. | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 4 | 4 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | No sufrió modificaciones en magnitud. | [12 empty] | Cumple con las bases y formas, sin observaciones. | 01/09/2016 | SE reciben las obras, y se observan solo ajustes saldos menores y liquidación sin observación a la obra. | 17/08/2017 | SI | 02/08/2016 | No existen situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto, tanto puentes como pavimentos se encuentran dentro de la vida útil utilizada para su diseño. La fecha de comienzo de operación se asocia de manera estimada a la de termino de la asesoría. |  | En Operación | El contrato fue desarrollado con normalidad dentro de los plazos contractuales, sin mediar aspectos negativos durante su ejecución. La particularidad del contrata está dada por la tipología no tradicional del puente utilizado para el puente leufucade 2, el cual es un arco metálico que salva una luz de 70 metros y permitió resolver y optimizar de mejor manera la rasante final de la traza. | SERGIO RODRIGO ARCE DURAN | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4114200% | 4114200% | 0 | 4119300% | 51 | 4199600% | 803 | 4217100% | 175 | 4217100% | 175 | 4221400% | 43 | 4227700% | 63 | 1135 | 1135 | Gastos administrativos se solicitan luego de realizado el proceso de licitación (dic 2014). El proceso de licitación, en 1er llamado (abr 2013) se rechaza, 2° llamado (feb 2014), ofertas sobre monto disponible, por lo que se solicita RE, en mayo 2014, se autoriza aumento por CORE, en nov del 2014, lo que implica que posterior a ello se autoriza a adjudicar (dic 2014). | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El diseño de la iniciativa de inversión fue desarrollado por la unidad técnica. | 268316 | 0 | 0 | 20000 | 1000 | 2683158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972474 | 268316 | 0 | 0 | 20000 | 1000 | 2683158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972474 | Para inicio de ejecución presupuestaria se solicita RE (junio 2014), por lo que los nuevos montos autorizados quedan: G. Admin. M$1.060, O. Civiles M$3.559.000, Expropiacion M$21.198, Consultoria M$285.000.- | 312483 | 0 | 0 | 3485 | 1000 | 3715606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032574 | Obra se ejecuto en menor tiempo al ofertado, por lo en el caso de la consultoria, su valor fue menor. | 182432 | 0 | 0 | 2290 | 1000 | 4162906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348628 | 0 | BIP = SIGFE | 182432 | 0 | 0 | 2290 | 1000 | 4162906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348628 | 193101 | 0 | 0 | 2418 | 1125 | 4418517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4615161 | En item expropiaciones se autorizó por CORE aumento para pago de expropiaciones y gasto en publicaciones. | La obra se desarrollo de buena forma, la empresa desde su inicio tuvo un avance muy adecuado, que hizo adelantar la entrega de la obra, Por lo anterior, la consultoria fue disminuida, de acuerdo a lo permitido por el Reglamento MOP. La empresa Consultora apelo a disminución y se pago indemnización. | [14 empty] | 413474.3667 | 0 | 0 | 30819.7305 | 1540.9266 | 4134738.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580573.8945 | 6167668.2976 | 403867.8588 | 0 | 0 | 2900.7793 | 1349.0602 | 5392096.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800214.2723 | 231561.0906 | 0 | 0 | 2900.7793 | 1349.0602 | 5298530.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5534341.4838 | 26.6264 | 20.822 | 28.1467 | -4.5838 | -10.2685 | 1383585.3709 | 1324632.6384 | El plazo y presupuesto de recomendación original (2011), significo que al momento de efectuar el proceso de licitación las ofertas presentadas sobrepasaran el presupuesto oficial. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | KARIM LISSETTE BERTIN GUARDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 3819808 | 5143304 | 34.6482 | El proyecto fue reevaluado presenta un incremento de los montos en el ítem obras civiles, esto producto de los procesos de licitación. Ademas, se debió incorporara elementos de seguridad no contemplados originalmente. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 2014402 | 1552849 | -22.9127 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 13.4 | 11.6 | -13.4328 | Real < Recomendado | Los aumentos del monto de inversión relacionados con las RE, inciden negativamente y muestran bajas respecto de lo originalmente recomendado. | La obra se desarrollo de buena forma, la empresa desde su inicio tuvo un avance muy adecuado, que hizo adelantar la entrega de la obra, Por lo anterior, la consultoria fue disminuida, de acuerdo a lo permitido por el Reglamento MOP. La empresa Consultora apelo a disminución y se pago indemnización. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085429-0 | CONSTRUCCION SERVICIO MEDICO LEGAL LA UNIÓN | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LA UNION - REGION XIV | 2019 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | SERVICIO MEDICO LEGAL (SML) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO MEDICO LEGAL EN LA UNION PERMITIRA GENERAR CONDICIONES DE EFICACIA Y SEGURIDAD MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES Y ATENCIÓN DE USUARIOS, CUMPLIENDO CON LAS EXIGENCIAS PROPIAS DE LA REFORMA PROCESAL PENAL, ASOCIADO AL MARCO DE MODERNIZACION DE LA JUSTICIA CHILENA. | EN ESTA ETAPA SE CONTEMPLA EJECUTAR EL DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DE XIV REGIÓN. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 496.47 M2. DONDE SE HABILITARAN LAS ÁREAS DE CLÍNICA, TANATOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN. ADEMAS SE CONTENPLAN 315 M2 DE OBRAS EXTERIORES. EL PROYECTO SE EMPLAZARÁ EN UN TERRENO DE 630 M2. | 97153 |  |  |  | 10 | 12 | Sin observaciones. | 20 | 6 | 0 | No hay observaciones. | -100 | 6 | 3 | No hay observaciones. | -50 |  |  |  |  | 12 | 61 | El Contrato aUn no se encuentra liquidado por la Dirección de Arquitectura, por lo tanto, puede existir más gastos a futuro sobre este ítem. | 408.3333 | 10 | 11 | La extensión del plazo del contrato se puede deber a la entrega tardía de terreno a la empresa contratista. | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 14 | 14 | 61 | 61 | 0 | Sin observaciones. | 335.7143 | 335.7143 | Al ser la unidad técnica la DA MOP, la categoría de los oferentes (registro MOP+ experiencia) obligo a ajustar al aumento en 3 oportunidades el valor de ejecución de obras civiles oficial, esto postergó la inversión en 3 años. Con respecto a el plazo recomendad de obra civil, el plazo real lo excede en un 14,33%. Debido a aumento de obra, el plazo inicial de obra civil del contrato (360 días corridos) aumenta en un 8% (30 días corridos). Las consultorías excedieron 21,33% el plazo segUn lo estipulado por la unidad técnica, debido a que existieron 3 procesos de licitación . | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 06/10/2016 | [14 empty] | 1250007 | 6946 | 1256953 | 1287560 | -30607 | Obras Civiles: Monto Adjudicado $1.118.457.399 Modificación 1: $13.020.104 Ajuste: -$1.844.481 Total Ejecutado: $1.128.098.331 Consultoría: $18.000.000 Gastos Administrativos Ejecutados por la Dirección de Arquitectura: $6.749.586 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 496 | 496 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SegUn consta en informe de Inspector Fiscal fecha 23.05.2017, la superficie de terreno a intervenir es de 496,47m2. | La superficie del proyecto no presenta diferencias frente a lo recomendado. | [12 empty] | Considerando que se constituye la comisión con fecha 16.10.2017, el listado de observaciones con fecha 18.10.2017, la Carta de Constructora Carlos Marin e Hijos Ltda., de fecha 23.10.2017, el informe de Inspección Fiscal N°2 de fecha 24.10.2017, donde informa que las observaciones se encuentran completamente subsanadas. | 26/10/2017 | Teniendo presente la constitución de la comisión de recepción definitiva de la obra realizada el 18.12.2018, el informe N°1 de la comisión definitiva con observaciones de la obra de fecha 18.12.2018, la constitución de la comisión de recepción definitiva en la obra, realizada el 29.01.19, el informe de medición de Caudales extracción SML La Unión de la empresa Climatización Sur Clima de fecha 29.01.2019, se recibe de forma definitiva y sin observaciones las obras del contrato con fecha 31.01.2019. | 31/01/2019 | SI | 03/11/2017 |  |  | En Operación |  | PEDRO LEGUE HERNÁNDEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4133400% | 4133400% | 0 | 4157000% | 236 | 4161900% | 49 | 4260700% | 988 | 4260700% | 988 | 4264900% | 42 | 4269900% | 50 | 1365 | 1365 | AL SER LA UNIDAD TÉCNICA LA DA MOP, LA CATEGORÍA DE LOS OFERENTES (REGISTRO MOP + EXPERIENCIA) OBLIGO A AJUSTAR AL AUMENTO EN 3 OPORTUNIDADES EL VALOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES OFICIAL. ESTO POSTERGO LA INVERSIÓN EN 3 AÑOS. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La Iniciativa fue postulada por el Servicio Medico Legal y opero como unidad técnica la Dirección de Arquitectura del MOP. | 18000 | 22560 | 92112 | 0 | 6946 | 533715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673333 | 18000 | 22560 | 92112 | 0 | 6946 | 533715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673333 | EL CONTRATO TUVO LA PARTICULARIDAD DE IR ASOCIADO AL PROYECTO ADYACENTE A LA OBRA, CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIÓN DEL REGISTRO CIVIL DE LA UNIÓN, ESTOS ESTUVIERON VINCULADOS EN UN SOLO PROCESO ADMINISTRATIVOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, DE ESTA MANERA SE HIZO ATRACTIVA Y RENTABLE LA INVERSIÓN PARA EL TIPO DE CONTRATISTA REQUERIDO POR REGLAMENTO (REGISTRO Y CATEGORÍA MOP). INDIVIDUALMENTE CADA UNO DE LOS PROYECTO NO ERA ECONÓMICAMENTE RENTABLE PARA UN CONTRATISTA CON REGISTRO. | 18000 | 18374 | 122109 | 0 | 6946 | 1129633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295062 | EL CONTRATO TUVO LA PARTICULARIDAD DE IR ASOCIADO AL PROYECTO ADYACENTE A LA OBRA, CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIÓN DEL REGISTRO CIVIL DE LA UNIÓN, ESTOS ESTUVIERON VINCULADOS EN UN SOLO PROCESO ADMINISTRATIVOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, DE ESTA MANERA SE HIZO ATRACTIVA Y RENTABLE LA INVERSIÓN PARA EL TIPO DE CONTRATISTA REQUERIDO POR REGLAMENTO (REGISTRO Y CATEGORÍA MOP). INDIVIDUALMENTE CADA UNO DE LOS PROYECTO NO ERA ECONÓMICAMENTE RENTABLE PARA UN CONTRATISTA CON REGISTRO. | 18000 | 18374 | 122109 | 0 | 6946 | 1128098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293527 | 5967 | BIP > SIGFE | 18000 | 12405 | 122109 | 0 | 6946 | 1128100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287560 | 18390 | 12405 | 122109 | 0 | 8176 | 1161699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322779 |  | AL SER LA UNIDAD TÉCNICA LA DA MOP, LA CATEGORÍA DE LOS OFERENTES (REGISTRO MOP + EXPERIENCIA) OBLIGO A AJUSTAR AL AUMENTO EN 3 OPORTUNIDADES EL VALOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES OFICIAL. ESTO POSTERGO LA INVERSIÓN EN 3 AÑOS. | [14 empty] | 26559.0985 | 33286.4121 | 135909.723 | 0 | 10249.2602 | 787486.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993491.1172 | 1573238.0557 | 22146.1726 | 22033.4511 | 146428.7952 | 0 | 9803.1709 | 1433868.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634280.3326 | 22052.6378 | 22033.4511 | 146428.7952 | 0 | 9803.1709 | 1431530.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631848.4267 | 64.4987 | 64.254 | 81.7847 | -0.14881 | 3.7255 | 3290.017 | 2886.1499 | La iniciativa fue sometida a 3 procesos de reevaluación, relacionadas a los procesos de licitación y aumento de monto por parte de los oferentes. La Ultima referente a regularizar accesibilidad universal y adecuaciones menores al programa arquitectónico. El monto final contratado es 64,5% superior al recomendado originalmente.. Las costos reales de las obras civiles exceden en un 82,08% a lo recomendado inicialmente. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCO ANTONIO CASAS PACHECO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 820065 | 1311945 | 59.9806 | La iniciativa fue sometida a 3 procesos de reevaluación, 2 relacionadas a los procesos de licitación y aumento de monto por parte de los oferentes. La ultima referente a regularizar accesibilidad universal y adecuaciones menores al programa arquitectónico. El monto final es 59% superior al recomendado originalmente. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 876206 | 1592584 | 81.7591 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 76653 | 138849 | 81.1397 | Real > Recomendado | Debido al aumento considerable del presupuesto recomendado, la iniciativa incremento el valor de sus indicadores. Si hubiera sido analizado mediante Costo beneficio, claramente no habría dado rentabilidad positiva. | El proyecto tuvo complejidades a la hora de ser licitado. Tuvo 2 RE (2014 y 2015) antes de comenzar la ejecución de la obra con el objetivo de estudiar un aumento en el presupuesto y modificaciones en el ítem de obras civiles con respecto a lo aprobado inicialmente y 1 RE (2017) con la obra ya en ejecución, con el objetivo de estudiar un aumento de obras. Lo anterior conllevó a que el monto final contratado sea un 82,08% mayor al monto recomendado para obras civiles. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA, POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA, CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLO. | EN RESUMEN, PARA LA LOCALIDAD DE PUMOL SE DEFINEN LAS SIGUIENTES OBRAS: - INSTALACIÓN DE 103 NUEVOS ARRANQUE, 51 DE ELLOS CON MEDIDOR. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 8.800 ML APROXIMADAMENTE EN PVC C-10 Y 6 D = 63 Y 75 MM. - CAPTACIÓN SUPERFICIAL Y DESARENADOR CON SUS RESPETIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. - HABILITACIÓN DE SENTINA COMO PLANTA ELEVADORA CON EQUIPOS DE BOMBEO Y SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. - ESTANQUE SEMIENTERRADO DE V=30 M3, CON SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. - SISTEMA DE ADUCCIÓN E IMPULSIÓN HACIA EL ESTANQUE. - SISTEMA DE TRATAMIENTO CON EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN Y FILTRO. - OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. - OBRAS VIALES. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. | 532 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 32 | Res. DOH Los Ríos N°1078/2016: Aprueba paralización por 60 días. Res. DOH Los Ríos N°929/2017: Aprueba paralización por 120 días. Res. DOH Los Ríos N°368/2018: Aprueba paralización por 60 días. Res. DOH Los Ríos N°467/2018: Aprueba Aumento de Obras N°1 por M$7.858.- Res. DOH Los Ríos N°704/2018: Aprueba Aumento de Plazo por 60 días. Res. DOH Los Ríos N°932/2018: Aprueba paralización por 60 días. Res. DOH Los Ríos N°1256/2018: Aprueba paralización por 60 días y Aumento de Obras N°2 por M$7.428.- | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 27 | Sin Observaciones. | 2600 |  |  |  |  | 8 | 31 | Res. DOH Los Ríos N°1078/2016: Aprueba paralización por 60 días. Res. DOH Los Ríos N°929/2017: Aprueba paralización por 120 días. Res. DOH Los Ríos N°368/2018: Aprueba paralización por 60 días. Res. DOH Los Ríos N°467/2018: Aprueba Aumento de Obras N°1 por M$54.193.- Res. DOH Los Ríos N°704/2018: Aprueba Aumento de Plazo por 60 días. Res. DOH Los Ríos N°932/2018: Aprueba paralización por 60 días. Res. DOH Los Ríos N°1256/2018: Aprueba paralización por 60 días y Aumento de Obras N°2 por M$51.226.- | 287.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 90 | [13 empty] | 8 | 8 | 32 | 32 | 0 | El proyecto tuvo una paralización prolongada producto de una expropiación que debió ser tramitada en el transcurso de las obras. Además se realizó un aumento de contrato debido al aumento de cobertura que tuvo el servicio. | 300 | 300 | El proyecto tuvo una paralización prolongada producto de una expropiación que debió ser tramitada en el transcurso de las obras. Las paralizaciones y levantes de paralizaciones de obra suman total de 767 días, y poseen un periodo que va desde el día 29/07/2016 al 04/10/2018. La extensión del plazo de ejecución se alargo también debido a dos aumentos de plazo (60 y 30 días). Se concluye que la mayor causal del atraso en las obras es la paralización prolongada a causa de una expropiación, lo que significó una variación de 2.556% con respecto al plazo recomendado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 15/04/2016 | [14 empty] | 715355 | 0 | 715355 | 565129 | 150226 | Sin observaciones. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 103 | 173 | 167.9612 | Real > Recomendada | [5 empty] | El contrato tuvo un aumento de cobertura. | La recomendación original consideró 103 arranques domiciliarios, sin embargo en el presupuesto modificado constan inicialmente 154 arranques domiciliarios y se consideran 19 arranques adicionales como obras extraordinarias, resultando una magnitud total de 173 arranques domiciliarios instalados. | [12 empty] | Sin Observaciones | 21/02/2019 | N/A | 21/02/2020 | SI | 05/06/2019 | Sin observaciones. |  | En Operación | El proyecto tuvo una paralización prolongada producto de una expropiación que debió ser tramitada en el transcurso de las obras. Además se realizó un aumento de contrato debido al aumento de cobertura que tuvo el servicio. | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4215100% | 4215100% | 0 | 4231900% | 168 | NA | 0 | 4243200% | 113 | 4243200% | 113 | 4247500% | 43 | 4252900% | 54 | 378 | 378 | El retraso se explica principalmente en que la obtención de la recomendación técnica del proyecto fue a fines del año 2015 y el decreto que asigna fue emitido en enero de 2016. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste con partidas a precios unitarios. | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto postuló directamente a ejecución. | 78225 | 0 | 0 | 5960 | 0 | 496666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580851 | 78225 | 0 | 0 | 5960 | 0 | 496666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580851 | Sin observaciones. | 91769 | 0 | 0 | 5960 | 0 | 632886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730615 | El monto original del contrato fue de M$527.469 y sufrió dos aumentos de obra por M$54.192 y 51.226 respectivamente. | 91769 | 0 | 0 | 5960 | 0 | 633030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730759 | 165630 | BIP > SIGFE | 71567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565129 | 72811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574956 | N/A | El proyecto sufrió un retraso importante por la tramitación de una expropiación. | [14 empty] | 110405.8894 | 0 | 0 | 8412.14 | 0 | 700988.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819806.5089 | 882419.6915 | 115252.9129 | 0 | 0 | 7552.3389 | 0 | 794849.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917654.7461 | 111548.6933 | 0 | 0 | 7552.3389 | 0 | 769406.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888507.8503 | 11.9355 | 8.3802 | 9.7603 | -3.1762 | 0.68994 | 5135.8835 | 4447.4383 | El incremento efectivo en obras civiles es de M$ 105.417.- (aproximadamente un 20% sobre el presupuesto contratado original de M$ 527.469.-). El aumento de las consultorías es de M$ 15.285, lo que significa apróximadamente un 20% adicional al convenio entre DOH y Empresa Sanitaria Los Lagos S.A. Finalmente, el monto contratado es un 13,39% mayor en obras civiles y un 4,39% mayor en Consultorías con respecto al monto recomendado al iniciar la ejecución del proyecto. Se considera el gasto asociado a Expropiación registrado por el analista como contrato y gasto del año 2016. No se encuentran documentos con mayor información de la expropiación, pero el analista indica que las paralizaciones, que comenzaron el año 2016 y concluyen el 2018, tienen como causal la tramitación de una expropiación en el transcurso de las obras. Se concluye que los costos reales del proyecto son un 11,94% mayores a los montos recomendados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 659496 | 735862 | 11.5794 | Se informa por parte de la unidad técnica los siguientes aumentos de obras civiles, corresponden principalmente a la incorporación de 19 viviendas en el sector de Pumol que no fueron consideraras inicialmente. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 444005 | 539259 | 21.4534 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 38711 | 47014 | 21.4487 | Real > Recomendado | Se informa por parte de la unidad técnica los siguientes aumentos de obras civiles, corresponden principalmente a la incorporación de 19 viviendas en el sector de Pumol que no fueron consideraras inicialmente. Totalizando 122 arranques domiciliarios. | El diseño recomendado no estaba actualizado, y en la ejecución se reevaluó para considerar 19 arranques domiciliarios no considerados en diseño original. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30485570-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II, PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LA LOCALIDAD DE SANTA FILOMENA II NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL. POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE ESTA LOCALIDAD. | LAS OBRAS PROYECTADAS SON LAS SIGUIENTES: - INSTALACIÓN DE 52 NUEVOS ARRANQUES. - HABILITACIÓN DEL SONDAJE. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE 7.020 M DE TUBERÍAS DE PVC C-10 CON UN DIÁMETRO DE 75 MM. - SISTEMA DE TRATAMIENTO CON FILTRO Y EQUIPOS DOSIFICADORES. - CONSTRUCCIÓN DE UN PEDESTAL DE H: 15 MTS, PARA LA CUBA EXISTENTE DE V: 25M3. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. - OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. - OBRAS VIALES. | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 9 | Res. Ex. DROH Los Ríos N°1294/2018: Aumento Plazo 75 Días. Res. Ex. DROH Los Ríos N°1294/2018: Aumento de Obra por M$3.628 y Plazo 10 Días. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 | Sin Observaciones. | 300 |  |  |  |  | 9 | 8 | Res. Ex. DROH Los Ríos N°1294/2018: Aumento Plazo 75 Días. Res. Ex. DROH Los Ríos N°1294/2018: Aumento de Obra por M$25.014 y Plazo 10 Días. | -11.1111 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 85 | [13 empty] | 9 | 9 | 13 | 48 | 35 | El proyecto tuvo un aumento de plazo debido a la modificacion de contrato realizada, que se centró principalmente en mejoras a las instalaciones proyectadas. | 44.4444 | 433.3333 | La unidad Técnica informa que en Res. Ex. DROH Los Ríos N°1294/2018: Aumento Plazo 75 Días. Res. Ex. DROH Los Ríos N°1294/2018: Aumento de Obra por M$25.014 y Plazo 10 Días. El ítem Expropiaciones fue le que más se extendió con respecto a lo recomendado (290%). Tanto Obras Civiles como Consultorías se ejecutaron en un plazo menor al recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 23/04/2018 | [14 empty] | 354969 | 0 | 354969 | 41438 | 313531 | Sin Observaciones. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 52 | 52 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Instalación de 52 arranques completos. | El proyecto consideró la instalación de 54 nuevos arranques. | [12 empty] | En trámite. | 21/01/2019 | En trámite. | 21/01/2020 | SI | 01/02/2019 | Sin observaciones. |  | En Operación | Sin observaciones. | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4291300% | 4307300% | 160 | 4309800% | 25 | NA | 0 | 4318700% | 89 | 4318700% | 89 | 4321300% | 26 | 4327600% | 63 | 363 | 203 | El plazo entre la obtención del RS y la asignación presupuestaria tiene que ver con la disponibilidad presupuestaria. | [12 empty] | Suma Alzada sin Reajuste y Partidas a Precios Unitarios | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La iniciativa postuló directamente a Diseño. | 39835 | 0 | 0 | 3051 | 0 | 274722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317608 | 40871 | 0 | 0 | 3130 | 0 | 281865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325866 | El Primer RS Ejecución es a Moneda Presupuesto 2017 | 44953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354972 | El contrato de obras civiles fue adjudicado por M$285.004 y sufrió una modificación de obra por M$25.015. El contrato de Consultorías se adjudica por un 14.5% de monto de las obras civiles con la UT APR de Essal, por el convenio vigente entre la DOH y Essal S.A. | 44953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354972 | 313534 | BIP > SIGFE | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41438 | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41438 | Sin Observaciones. | La obra no tuvo problemas en su desarrollo. | [14 empty] | 49011.0581 | 0 | 0 | 3753.3853 | 0 | 338002.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390766.9851 | 0 | 53906.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371763.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425669.8711 | 53902.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371763.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425666.2736 | 8.9319 | 8.931 | 9.9885 | -0.00084514 |  | 8185.8899 | 7149.3043 | El proyectos tuvo un aumento menor al 10% segUn se informa en Res. Ex. DROH Los Ríos N°1294/2018: Aumento de Obra por M$25.014. El proyecto tuvo un monto convenido que es un 8,9% mayor al recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 342314 | 0 | 0% | El proyectos tuvo un aumento menor al 10% segUn se informa en Res. Ex. DROH Los Ríos N°1294/2018: Aumento de Obra por M$25.014 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyectos tuvo un aumento menor al 10% segUn se informa en Res. Ex. DROH Los Ríos N°1294/2018: Aumento de Obra por M$25.014 | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 20723 | 22574 | 8.9321 | Real > Recomendado | [5 empty] | Las variaciones no son significativas. | El proyecto se ejecutó de manera correcta, respetando el monto y magnitud recomendadas. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30426835-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN, FUTRONO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | FUTRONO - REGION XIV | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE, POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA, CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLO. | - INSTALACIÓN DE 129 NUEVOS ARRANQUES. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 4.224 M EN PVC C-10 D = 63. - MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN SUPERFICIAL EXISTENTE CON SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. - HABILITACIÓN DE SENTINA COMO PLANTA ELEVADORA CON EQUIPOS DE BOMBEO Y SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. - ESTANQUE SEMIENTERRADO DE V=20 M3, CON SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. - SISTEMA DE ADUCCIÓN HACIA EL ESTANQUE. - SISTEMA DE TRATAMIENTO CON EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN Y FILTRO. - OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. - OBRAS VIALES. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. | 516 | PLAN ZONAS REZAGADAS |  |  | 9 | 13 | - Res. DOH Los Ríos N°385/2018 -> Aprueba primera paralización de 60 días. - Res. DOH Los Ríos N°468/2018 -> Aprueba modificación de contrato por un aumento $3.034.789 . - Res. DOH Los Ríos N°981/2018 -> Aprueba aumento de plazo de contrato en 18 días corridos entre 19.07.2018 al 05.08.2018 ambas fechas inclusive. - Res. DOH Los Ríos N°1241/2018 -> Aprueba modificación de contrato por un aumento $2.835.235 . | 44.4444 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | sin observaciones. | -100 |  |  |  |  | 9 | 13 | - Res. DOH Los Ríos N°385/2018 -> Aprueba primera paralización de 60 días. - Res. DOH Los Ríos N°468/2018 -> Aprueba modificación de contrato por un aumento $20.929.581 . - Res. DOH Los Ríos N°981/2018 -> Aprueba aumento de plazo de contrato en 18 días corridos entre 19.07.2018 al 05.08.2018 ambas fechas inclusive. - Res. DOH Los Ríos N°1241/2018 -> Aprueba modificación de contrato por un aumento $19.553.342 . | 44.4444 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 48 | [13 empty] | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 | - Res. DOH Los Ríos N°385/2018 -> Aprueba primera paralización de 60 días. - Res. DOH Los Ríos N°468/2018 -> Aprueba modificación de contrato por un aumento $20.929.581 . - Res. DOH Los Ríos N°981/2018 -> Aprueba aumento de plazo de contrato en 18 días corridos entre 19.07.2018 al 05.08.2018 ambas fechas inclusive. - Res. DOH Los Ríos N°1241/2018 -> Aprueba modificación de contrato por un aumento $19.553.342 . | 8.3333 | 8.3333 | La unidad técnica indica los siguientes aumentos de plazo: - Res. DOH Los Ríos N°385/2018 -> Aprueba primera paralización de 60 días. - Res. DOH Los Ríos N°981/2018 -> Aprueba aumento de plazo de contrato en 18 días corridos entre 19.07.2018 al 05.08.2018 ambas fechas inclusive. El plazo real de ejecución fue un 8,33% mayor al plazo total recomendado sin tiempos muertos correspondientes a fechas indicadas de expropiación, ítem que no posee mayor información en el sistema. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 14/11/2017 | [14 empty] | 522284 | 0 | 522284 | 241759 | 280525 | Sufrió aumento de contrato por el aumento de cobertura en la localidad y por solicitud de Vialidad. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 129 | 169 | 131.0078 | Real > Recomendada | [5 empty] | sufre modificación en cuanto a la cantidad de arranques desde el estudio de ingeniería a la construcción de la obra porque cada año que paso se fueron construyendo mas viviendas en el sector. | Se informa por parte de la unidad técnica aumentos de obras civiles, corresponden principalmente a la incorporación de 40 viviendas en el sector de Quiman que no fueron consideradas inicialmente. | [12 empty] | Sin observaciones. | 03/01/2019 | N/A | 03/01/2020 | SI | 16/03/2019 | sin observaciones. |  | En Operación | hubo que hacer aumentos de contrato por incluir a mas viviendas que no estaban construidas en los años que se comenzó con el proyecto de ingeniería | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4275200% | 4275200% | 0 | 4287900% | 127 | NA | 0 | 4301000% | 131 | 4301000% | 131 | 4305200% | 42 | 4308100% | 29 | 329 | 329 | En el caso del atraso en el período desde la obtención del RS y la creación de la asignación presupuestaria, tiene que ver con la tramitación del Decreto del Ministerio de Hacienda que entrega dicha asignación y que es un plazo que generalmente es de este tenor. Para el retraso entre la creación de la asignación presupuestaria y la suscripción del primer contrato del proyecto, tuvo que ver con que el proyecto tuvo que ser sometido a un proceso de reevaluación para poder ser adjudicado. | [12 empty] | Suma Alzada sin Reajuste y Partidas a Serie de Precios Unitarios. | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Postuló directamente a la etapa de ejecución. | 60407 | 0 | 0 | 18529 | 0 | 416598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495534 | 60407 | 0 | 0 | 18529 | 0 | 416598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495534 | Moneda de Presupuesto de ambos RS es Moneda Presupuesto 2017 (Ficha IDI) | 66259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523340 | Sin Observaciones | 66259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523340 | 281581 | BIP > SIGFE | 30616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241759 | 30755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242860 | Se corrige. | Sin observaciones. | [14 empty] | 74321.8262 | 0 | 0 | 22797.319 | 0 | 512558.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609678.0879 | 627590.0101 | 81543.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562366.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643909.4418 | 79622.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549270.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628892.3029 | 5.6147 | 3.1515 | 7.1623 | -2.3322 | 0.20751 | 3721.2562 | 3250.1193 | El monto recomendado en moneda 2018 para obras civiles fue M$ 427.430.- y el monto real de obras civiles fue M$ 458.044, esto significa una variación de 7,16%. Los montos contratados varían con respecto a los costos reales debido a la actualización de moneda segUn año del gasto. Modificaciones al monto contratado: - Res. DOH Los Ríos N°468/2018 -> Aprueba modificación de contrato por un aumento $20.929.581 . - Res. DOH Los Ríos N°1241/2018 -> Aprueba modificación de contrato por un aumento $19.553.342 . Estas anteriores modificaciones significaron un 9,7% de variación del monto contratado originalmente. Finalmente, se observa que el costo real se ajusta a lo recomendado con bajas variaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 411207 | 523356 | 27.2731 | La iniciativa presenta dos reevaluaciones: 1.- Se realizaron un proceso de licitación pUblica, en que tres empresas compran antecedentes, pero en la apertura técnica y económica realizada el 16 de agosto de 2017, se presenta una empresa denominada ingeniería y construcción Harcha ltda. 2.- Se informa por parte de la unidad técnica los siguientes aumentos de obras civiles, corresponden principalmente a la incorporación de 40 viviendas en el sector de Quiman que no fueron consideraras inicialmente. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 310264 | 412545 | 32.9658 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 27050 | 35968 | 32.9686 | Real > Recomendado | Se produce un aumento importante en el nUmero de viviendas, no consideradas en el diseño original, sumando 40 nuevos arranques al proyecto. | Si bien se sumaron 40 nuevas viviendas esto finalmente bajo el costo neto privado por solución recomendado de 90 uf/ arranque a 86 UF/ arranque. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30403175-0 | REPOSICION FERIA COSTUMBRISTA ANTILHUE, LOS LAGOS | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LOS LAGOS - REGION XIV | 2019 | NO | TURISMO Y COMERCIO | TURISMO | FERIAS COSTUMBRISTAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ANTILHUE NO CUENTAN CON UN RECINTO ADECUADO PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LAS CONDICIONES ADECUADAS, ESTO NO LES PERMITE CONTAR CON UNA FUENTE DE INGRESOS PERMANENTE QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, ESTO CONLLEVA PROBLEMAS COMO DESEMPLEO, MIGRACIÓN, ENTRE OTROS. | SE CONSTRUIRÁ UN RECINTO TECHADO CUYA SUPERFICIE ÚTIL ES DE 1182 M2 CON UN TOTAL DE 28 PUESTOS DISTRIBUIDOS EN 18 PUESTOS DE COMIDA, UN LOCAL DE CERVEZA, UN LOCAL DE JUGOS, 2 LOCALES DE ARTESANÍA Y 6 LOCALES DE REPOSTERÍA. ADEMÁS, SE CONTEMPLA UN ESCENARIO, PATIO DE SERVICIO, BAÑOS, CAMARINES, SALA DE AUDIO Y BODEGA. SU ESTRUCTURA ES DE MADERA LAMINADA QUE RECOGE ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS DE VAGONES DE TRENES. | 1070 | INVERSIÓN MENOR 2.000 UTM |  |  | 5 | 8 | Se establece convenio a honorario con fecha 22 de agosto de 2017, AITO presenta carta de renuncia con fecha 13-11-2017. Se establece convenio a honorario con fecha 14 de marzo de 2018, AITO presenta carta de renuncia con fecha 09-04-2018. | 60 |  |  |  |  | 2 | 1 | En cuanto al proceso de compra se puede señalar que este fue más expedito debido a la decisión de comprar a través de convenio marco a excepción del grupo electrógeno, extintores con sus respectivos gabinetes y cámaras de seguridad. En cuanto al listado original de los equipos este fue modificado solicitando mediante oficio 797-14/08/18, 880-06/09/18 y 1699-20/08/18, donde el GORE informa que toma conocimiento respecto de la solicitud de autorizar la modificación mediante ORD 1845-07/09/18. | -50 | [8 empty] | 3 | 6 | Si bien se firma contrato el día 10 de enero de 2018 se deja establecido en el segundo punto que el plazo de ejecución será de 108 días corridos, contados desde la fecha de acta de entrega de terreno, la cual se realizará a más tardar el día 28 de marzo de 2018. Lo anterior se debió a la solicitud efectuada por los beneficiarios mediante carta dirigida al Alcalde con fecha 28 de noviembre de 2017. Se realiza anexo de contrato con fecha 19 de septiembre de 2018 por un periodo de 45 días corridos por motivos de las modificaciones realizadas al proyecto original a costo cero. Lo anterior fue aprobado según informe ITO de fecha 18 de junio de 2018. El decreto exento que aprueba dicho anexo es el n°1106 de fecha 27 de junio de 2018. Se realiza anexo de contrato con fecha 3 de agosto de 2018 por 15 días corridos desde el día 5 de agosto de 2018, según informe ITO de fecha 3 de agosto de 2018, argumentando que la solicitud se debe a modificaciones realizadas al proyecto original. El decreto que aprueba este anexo corresponde al n°1367 de fecha 13 de agosto de 2018. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 5 | 5 | 13 | 14 | 1 | Las ampliaciones de plazo se debieron principalmente a las modificaciones del proyecto original durante a ejecución del proyecto, según las exigencias para la aprobación de la SEREMIA de salud, requerimientos técnicos para aprobación de recepción definitiva de obras por la DOM y requerimientos de los beneficiarios. A modo de ejemplo se puede mencionar que desde salud solicitaron aumento de duchas, WC, entre otros, instalación de rejas en todo el perímetro de la cubierta para evitar ingreso de aves, recambio de techumbre por planchas de policarbonato a ingreso de luz natural lo que generaría ahorro de energía, cambio estructura principal de madera laminada por estructura en base a perfiles metálicos, entre otros. | 160 | 180 | Existe un sobre plazo significativo en los tiempos totales de ejecución debido al ítem consultorías, ya que se contrato al Asesor sin existir claridad en la fecha exacta del inicio de las obras, entonces por demoras en adjudicar la obra se optó por término de contrato por mutuo acuerdo de las partes al no existir servicios que este pueda brindar al ente municipal. En obras civiles, el plazo contratado fue de 108 días corridos, pero el contrato sufre dos ampliaciones de plazo (45 y 15 días) los que aumentaron el plazo inicial convenido en un 56%. El plazo se extendió debido a las modificaciones del proyecto original durante la ejecución del proyecto, dónde se retrasó la recepción definitiva de la DOM, dado que la seremi de Salud solicito implementar soluciones sanitarias extras a las contempladas en el proyecto original. El 20 de agosto del 2018 se terminan los trabajos existiendo observaciones que se subsanaron para la recepción provisoria (13/09/2018). En cuanto al proceso de compra de los Equipos se puede señalar que este fue más expedito debido a la decisión de comprar a través de convenio marco a excepción del grupo electrógeno, extintores con sus respectivos gabinetes y cámaras de seguridad. El ítem de obras civiles fue el con mayor variación entre lo recomendado y lo real, con un 86,67% de plazo adicional. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 05/03/2018 | [14 empty] | 477950 | 0 | 477950 | 197656 | 280294 | Obras civiles Contrato de fecha 10-01-2018 por un monto de 458.670.281[$]. Anexo de contrato de fecha 19-06-2018. Anexo de contrato de fecha 03-06-2018. Equipos Se realiza trato directo y compras por convenio marco por un monto total de 16.554.959[$]. Consultorías Convenio a honorarios fecha 22-08-2017 por un monto cancelado de 1.650.000[$]. Convenio a honorarios fecha 14-03-2018 por un monto cancelado de 1.080.000[$]. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1182 | 1182 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron modificaciones en cuanto a los metros cuadrados propuestos originalmente. | Se mantuvo la magnitud original del proyecto. | [12 empty] | La comisión receptora designado mediante Decreto Exento N°1210 de fecha 07 de agosto de 2018, recibe conforme el contrato. Cabe mencionar que los trabajos terminaron el día 20 de agosto de 2018, existiendo observaciones de fecha 23 de agosto de 2018 las cuales fueron subsanadas correctamente pudiendo así efectuar la recepción provisoria. | 13/09/2018 | Aún no se realiza la recepción definitiva. Cabe indicar que el contratista podrá solicitar dicha recepción a partir de septiembre de 2019. |  | SI | 15/09/2018 |  |  | En Operación | El proyecto sufrió modificaciones en la materialidad de su estructura y posteriores cambios en su programa debido a normativa del servicio de salud. Durante su ejecución la directiva de los locatarios sufrió modificaciones en cuanto a sus participantes los cuales solicitaron cambios o nuevos requerimientos al proyecto. | KATHERINE MEZA ITURRA | MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4256300% | 4265500% | 92 | 4279000% | 135 | NA | 0 | 4300000% | 210 | 4316400% | 374 | 4316400% | 0 | 4321000% | 46 | 647 | 555 | El proyecto fue adjudicado en su segunda licitación y requirió de un aumento de presupuesto (menor al 10%) para su adjudicación por lo que se solicitó la aprobación del Consejo Regional. Luego los usuarios del proyecto (locatarios) solicitaron extender la fecha de entrega de terreno debido a que la época estival (verano) era su mejor temporada de visitantes. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa fue formulada por la Municipalidad de Los Lagos. | 7500 | 0 | 15156 | 0 | 0 | 382329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404985 | 8225 | 0 | 16621 | 0 | 0 | 419302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444148 | IMPORTANTE: La moneda del RS que da origen a la Ejecución presupuestaria es Moneda IDI al 31/12/2017 (proceso presupuestario 2017). | 7645 | 0 | 16555 | 0 | 0 | 458671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482871 | En general la Unidad Técnica no pudo realizar buen uso de los recursos debido a que las 2 asesorías contratadas renunciaron no habiendo cumplido el objetivo en cuanto a su utilidad. | 2725 | 0 | 16555 | 0 | 0 | 458671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477951 | 280295 | BIP > SIGFE | 2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197656 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197698 | No se entiende la diferencia en el SIGFE. | En cuanto al Ítem Equipos, éste no presento situaciones relevantes. En cuanto al Item Consultorias, la diferencia de recursos se debió a que la programación inicial no contemplo los tiempos que tomo el segundo llamado a licitación y la solicitud de recursos al CORE, ademas de la petición de los usuarios en cuanto a extender la fecha de entrega de terreno por ser temporada estival. En general la Unidad Técnica no pudo realizar buen uso de los recursos debido a que las 2 asesorías contratadas renunciaron no habiendo cumplido el objetivo en cuanto a su utilidad. En cuanto al Item Obras Civiles, la diferencia de recursos se debió a que el proyecto no estaba 100% operativo en cuanto a su diseño antes de la licitación, por lo que sufrió variadas modificaciones durante su ejecución, siendo la mas importante el cambio en la materialidad de su estructura. | [14 empty] | 10119.7504 | 0 | 20449.3546 | 0 | 0 | 515885.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546454.5305 | 0 | 9219.1778 | 0 | 19852.1706 | 0 | 0 | 550022.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579093.3937 | 3319.2877 | 0 | 19852.1706 | 0 | 0 | 550020.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573192.3045 | 5.9728 | 4.893 | 6.6169 | -1.019 |  | 484.9343 | 465.3307 | En cuanto al Item Consultorías, la diferencia de recursos se debió a que la programación inicial no contemplo los tiempos que tomo el segundo llamado a licitación y la solicitud de recursos al CORE, además de la petición de los usuarios en cuanto a extender la fecha de entrega de terreno por ser temporada estival. En general la Unidad Técnica no pudo realizar buen uso de los recursos debido a que 2 asesorías contratadas presentaron término anticipado de contrato. No existen mayores variaciones entre lo recomendado, contratado y finalmente el costo real. Las variaciones más altas se observan en Consultorias, con un 8,9% menos de costo real frente al contratado, lo que se explica por 2 consultorías con término anticipado: en 2017 hubo un término de convenio por demora en adjudicar la obra, lo que no responde a los alcances de la Asesoria como apoyo a la ITO; y luego por renuncia del asesor en 2018. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | XIMENA VANESSA SUAREZ ORTEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | SI | 455694 | 27822 | 6.105% | En junio de 2017 se aprueba convenio mandato por un costo total de 444.148[M$], desglosado en consultorías 8.225[MS$], obras civiles 419.302[M$] y equipos 16.621[M$]. En octubre de 2017 se solicita mediante oficio un aumento equivalente al 9,8% del valor aprobado para obras civiles el cual ascendía a 419.302.000[$]. Luego mediante certificado N°365 el CORE aprueba aumento de presupuesto en ítem obras civiles por un monto de 39.368.281[$], llegando a una inversión total de dicho ítem a 458.670.281[$]. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existieron aumento por sobre el 10% del monto recomendado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1737407 | 1737407 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 63 | 63 | 0 | Real = Recomendado | Al no existir reevaluaciones, no se modificaron los indicadores de la recomendación original. | El proyecto fue adjudicado en su segunda licitación y requirió de un aumento de presupuesto (menor al 10%) para su adjudicación por lo que se solicitó la aprobación del Consejo Regional. Luego los usuarios del proyecto (locatarios) solicitaron extender la fecha de entrega de terreno debido a que la época estival (verano) era su mejor temporada de visitantes. El proyecto sufrió modificaciones en la materialidad de su estructura y posteriores cambios en su programa debido a normativa del servicio de salud. Durante su ejecución la directiva de los locatarios sufrió modificaciones en cuanto a sus participantes los cuales solicitaron cambios o nuevos requerimientos al proyecto. En general la Unidad Técnica no pudo realizar buen uso de los recursos debido a que las 2 asesorías contratadas terminaron anticipadamente el contrato no habiendo cumplido el objetivo en cuanto a su utilidad. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30390572-0 | MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO COMUNA DE LA UNION | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LA UNION - REGION XIV | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | GESTION DE TRANSITO | SECT | SECTORIAL | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO PERMITIRA RESOLVER MULTIPLES PROBLEMAS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO EN LA COMUNA DE LA UNIÓN, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE PERMITIRÁN OPTIMIZAR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL COMUNAL. | ESTE PROYECTO INVOLUCRA VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, POR LO QUE LO MÁS APROPIADO ES IDENTIFICAR ÁREAS EN ESTE CONTEXTO, EL PROYECTO DESARROLLA MEDIDAS EN EL ÁREA CÉNTRICA DE LA CIUDAD DEFINIDA POR LOS SIGUIENTES EJES: A) GESTIÓN DE TRANSITO: - CALLE RAMIREZ - CALLE ARTURO PRAT - CALLE ESMERALDA - CALLE SERRANO - CALLE SARGENTO ALDEA - CALLE COMERCIO - CALLE MANUEL MONTT - CALLE ANGAMOS - CALLE 21 DE MAYO - CALLE O´HIGGINS - AVDA BARROS ARANA ADEMÁS EL PROYECTO CONTEMPLA LA IMPLEMENTACIÓN DE 11 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS, TANTO EN EL ÁREA CÉNTRICA COMO FUERA DE ELLA. LAS MAYORES MODIFICACIONES SON, LAS SIGUIENTES INTERSECCIONES: - AVDA. INDUSTRIAL CON AVDA R. BOETTCHER - AVDA CAUPOLICÁN CON CALLE COMERCIO - AVDA. INDUSTRIAL CON CALLE 21 DE MAYO. FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PROYECTO PROPONE UN DISEÑO A NIVEL PARA EL CRUCE FERROVIARIO DE CALLE CAUPOLICÁN. EL CUAL SERA TERMINADO POR UN PROYECTO MUNICIPAL COMPLEMENTARIO QUE CUENTA CON APROBACIÓN DE EFE. B) CICLOVIAS SIGUIENTES LONGITUDES EN (METROS) - CALLE PRAT (2290) - AVDA CAUPOLICAN (386) - AVDA INDUSTRIAL (240) - CALLE RICARDO SIEGLE (550) - CALLE LOS COPIHUES (645) - CALLE LA VIRGEN (2348) EXISTIENDO UN TOTAL DE 8.564 METROS DE CICLOVIAS EN EL PROYECTO DE SECTRA | 40000 | VIALIDAD URBANA |  |  | 18 | 12 | Hay diferencia entre el plazo recomendado y el plazo real de las asesorías debido a que el tipo de contrato mantenido dictaba que el asesor se desempeñaría en terreno 1 vez a la semana y dado a que el asesor viajaba desde Santiago, la visita se traducía en 6 horas a la semana. Se solicitó a la asesoría aumentar tiempo en terreno y no le pareció, por lo que presentó su renuncia. Por otro lado, la asesoría en paisajismo cumplió la totalidad de su contrato. | -33.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | No hay variaciones | -100 | 18 | 25 | Hubo variaciones entre el plazo recomendado y real debido principalmente a: 1. Debido a la entrada en vigencia de la nueva ley de tránsito fue afectado este proyecto, por lo cual se debieron realizar modificaciones como; eliminar zonas mixtas, bajar ciclovías a calzada, aumentar anchos, etc. 2. Se plantearon nuevas partidas. 3. Fue necesario elaborar mejoras al proyecto de pasarela Prat, lo que requirió aumento de presupuesto, debiéndose paralizar a obra por 215 días corridos. 4. todo lo anterior generó retrasos en el inicio de las partidas modificadas. Cada una de las modificaciones están asociadas a decretos alcaldicios que aprueban las mismas. | 38.8889 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 105 | [13 empty] | 19 | 19 | 25 | 25 | 0 | no las hubo | 31.5789 | 31.5789 | Hubo variaciones entre el plazo recomendado y real debido principalmente a: 1. Debido a la entrada en vigencia de la nueva ley de tránsito fue afectado este proyecto, por lo cual se debieron realizar modificaciones a la obra. 2. Se plantearon nuevas partidas debido al tiempo transcurrido entre el diseño del proyecto y su ejecución, lo que significo adaptarse a interferencias en el terreno que no estuvieron en el catastro del proyecto original. 3. Fue necesario elaborar mejoras al proyecto de pasarela Prat, lo que requirió aumento de presupuesto, debiéndose paralizar a obra por 7 meses. El mayor tiempo de ejecución en concreto se debe a que se aprobaron dos ampliaciones de plazo (65 y 40 días), y sumado al periodo de paralización anteriormente indicado, esto aumento el plazo original del contrato de obra civil (13 meses) en un 88%. El plazo real fue un 31,58% mayor al plazo recomendado. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 28/12/2015 | [14 empty] | 2059022 | 0 | 2059022 | 2048995 | 10027 | 1.- Contrato original o inicial de fecha 23 de diciembre de 2015, aprobado mediante Decreto Exento N°7870 del 23/12/2015 por un monto de $1.830.456.065.- 2.- Contrato Modificatorio de fecha 24/11/2016 aprobado por Decreto Exento N°7586 del 24/11/2016 que fija un monto total del contrato por $1.823.390.736.- 3.- Contrato Modificatorio de fecha 30/12/2017 aprobado mediante Decreto Exento N°10255 del 20/12/2017 que fija un monto final del contrato de $2.013.318.548.- Todo lo anterior con fondos provenientes del Subsidio al Transporte Público de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 10 | 8 | 80 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se recomendaba una magnitud de 10km, finalmente se ejecutaron 8km La principal diferencia se debe a que parte de la ciclovía proyectada en el PMGT fue ejecutada por SERVIU, por otro lado, la parte del este proyecto ejecutada por la Municipalidad de La Unión sufrió descuentos de alrededor de 1km debido a la modificación en la ley de tránsito que obligaba a ensanchar las vías y prohibiéndolas sobre las aceras, esto, provocando un efecto negativo en el normal tránsito vehicular y peatonal. Por otro lado, se requirió de recursos adicionales para ejecutar las obras de la pasarela peatonal ubicada en puente Prat. | La disminución de la magnitud es producto de modificaciones en la etapa de ejecución que no requirieron de reevaluaciones por ajustes de obras con el objetivo de mejorar el resultado final de la iniciativa. Una de las modificaciones de obras se financió disminuyendo las obras en cantidad (disminución en metros de ciclovía). | [12 empty] | Recepción provisoria, se llevó a cabo el 27/09/2018. Se adjunta detalle con listado de observaciones y acta de recepción con observaciones subsanadas | 27/09/2018 | La recepción definitiva se deberá llevar a cabo a partir del 27/09/2019 en cumplimiento del contrato y las bases administrativas que rigen dicho contrato. |  | SI | 27/09/2018 | El proyecto se encuentra en operación desde el 27/09/2018, la ciclovía como tal, cuenta con resolución de fecha 13/03/2019 (se adjunta). La falta de cultura provoca que las ciclovías todavía se use como lugar de detención de vehículos, por su parte los ciclistas por falta de costumbre todavía no usan normalmente la ciclovía. En tanto, las medidas implementadas en gestión de tránsito han funcionado bien contribuyendo como se había esperado. |  | En Operación | Durante la ejecución del proyecto se observaron las siguientes situaciones negativas: 1.- Rechazo por parte de los vecinos debido al retiro de estacionamientos en calles para dar paso a la ciclovía. 2.- Rechazo por parte de los vecinos debido a las molestias propias de los trabajos. 3.- Incongruencias entre el levantamiento del terreno y su situación real. 4.- Modificación a la ley de tránsito obligó a modificación el proyecto para que este se adecuara a la misma. Aspectos positivos: 1.- Modificaciones de la ley permitió modificar el proyecto y dar cabida a un sistema mejorado en comparación a lo que planteaba el proyecto original. | JACKSON VERA CIFUENTES | MUNICIPALIDAD DE LA UNION REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4222300% | 4222300% | 0 | 4229000% | 67 | NA | 0 | 4236100% | 71 | 4236100% | 71 | 4236600% | 5 | 4236600% | 0 | 143 | 143 | error de digitación | [12 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Sectra desarrollo los estudios previos, que según lo señalado por la unidades técnicas y financiera presento deficiencias. | 46007 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 1828036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886543 | 46007 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 1828036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886543 | no hay observaciones | 45704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059023 | Se rectifica el monto del contrato, monto que considerando todas las modificaciones realizadas, quedo finalmente en $2.013.318.458.-. Así también, en marzo del 2016 la Subsecretaría realizó la transferencia de M$ 1.000 por concepto de GGAA, sin embargo a la fecha dicho monto no ha sido rendido por parte de la Unidad Técnica, por lo que se hará la solicitud del reintegro a la Subsecretaría. | 45704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059022 | 10027 | BIP > SIGFE | 45704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048995 | 48299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151247 | el total de Obras Civiles en la columna del SIGFE no corresponde al ejecutado real. el gasto real ejecutado corresponde M$2.013.318.-. Lo anterior se debe a que debido a atrasos en la entrega de la obra, se cobraron multas por un monto de M$59.008, monto que no alcanzaba a ser cubierto por el saldo que faltaba pagar en el último EP (M$10.027). Dado lo anterior se hizo necesario el cobro de la garantía de Fiel Cumplimiento, todo esto en diciembre de 2018, con lo que finalmente el pago y los cobros de las garantías quedaron socalzados entre 2018 y 2019, no registrándose el pago contablemente en el 2018 ni en el BIP. | Positivas: actualización del proyecto ciclovías a estándares actuales SERVIU, permitió bajar el proyecto de la acera a a la calzada,y si bien bajo la cantidad de kms inicialmente proyectados, hoy la comuna es una de las comunas con mayor cantidad de km de ciclovía de alto estándar por habitante del sur de Chile, siendo un aporte importante en la movilidad de los usuarios de esta localidad. Negativas: algunas indefiniciones iniciales del proyecto repercutieron final,ente en mayores tiempos de ejecución del contrato. | [14 empty] | 64933.5662 | 0 | 0 | 0 | 17642.1102 | 2580066.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662641.9584 | 0 | 57918.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477074.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534993.2807 | 57918.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533801.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591719.764 | -4.7941 | -2.6636 | -1.7932 | 2.2377 |  | 323964.9705 | 316725.1639 | Se comprueba ejecución de la totalidad del monto contratado. Con respecto al monto recomendado no se aprecian grandes variaciones. Variaciones de presupuesto durante la ejecución: Existieron modificaciones iniciales al contrato por temas en el cambio de normativa vigente y otros ajustes que significaron un saldo a favor del proyecto que luego se reinvertiría en más obras a ejecutar. En 2017 modificaciones en el contrato aumentan en un 10% el presupuesto original. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | EDUARDO TOLEDO TORRES | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Sin observaciones | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 3012 | 3012 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no se registran modificaciones | Durante la ejecución del proyecto se observaron las siguientes situaciones negativas: 1.- Rechazo por parte de los vecinos debido al retiro de estacionamientos en calles para dar paso a la ciclovía. 2.- Rechazo por parte de los vecinos debido a las molestias propias de los trabajos. 3.- Incongruencias entre el levantamiento del terreno y su situación real. 4.- Modificación a la ley de tránsito obligó a modificación el proyecto para que este se adecuara a la misma. Aspectos positivos: 1.- Modificaciones de la ley permitió modificar el proyecto y dar cabida a un sistema mejorado en comparación a lo que planteaba el proyecto original. En líneas generales el proyecto cumplió con lo recomendado en cuanto a montos e indicadores. Sin embargo los gastos no fueron cargados en su totalidad por la institución financiera. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30105955-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y DISPOSICION AGUAS SERVIDAS, SOCOROMA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA - REGION XV | PUTRE - REGION XV | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE EL POBLADO DE SOCOROMA SE ENCUENTRA FUERA DE ALGUNA CONCESIÓN SANITARIA OTORGADA POR LA (SISS). POR ENDE CARECE DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS QUE ENTREGUE COBERTURA DE SERVICIOS SANITARIOS. CREANDO UN RIESGO AMBIENTAL Y PARA LA SALUD DE SUS HABITANTES. | LA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE SOCOROMA, A TRAVÉS DE LAS CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA Y DRENES. CONSIDERA MOVIMIENTOS DE TIERRA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PROVISIÓN DE TUBERÍAS, OBRAS DE HORMIGÓN, INSTALACIÓN DE 107 UNIONES DOMICILIARIAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN ALGUNOS SECTORES, TUBERÍA PVC C-6, D=200 MM, Y TUBERÍA PVC C-4 D=110MM. ADEMÁS CONSIDERA UNA MAGNITUD DE 1.716 METROS DE RED ALCANTARILLADO. | 120 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 8 | 9 | La información registrada es correcta. La Consultoria termino en Enero del 2017, que es consistente con el termino del proyecto. La prolongación del Contrato por un mes adicional, hasta Enero 2017, se explica por la ampliación de plazo de 63 días del contrato de Obras. | 12.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | Sin observaciones. el Gobierno Regional realiza una única transferencia a la unidad técnica, correspondiente a los gastos administrativos. | -100 | 8 | 10 | El plazo real de ejecución del Contrato fue de 10 meses y 3 días, considerando solamente los plazos asociados a la ejecución de la obra, que corresponden al plazo original de 8 meses mas una ampliación de plazo de 60 días, concluyendo las obras el 26 de Enero del 2017. La variación del plazo se explica por una Paralización de Faenas por tres semanas, derivadas de un Recurso de Protección interpuesta por la Empresa Eléctrica en contra del Municipio por daños en sus instalaciones, de la cual posteriormente desistió. Por otra parte, el excesivo plazo real registrado (896 días), no corresponde a la ejecución de las obras, sino que a otras dificultades que tuvo la Empresa en el desarrollo del proyecto, que afecto a vecinos de la localidad, pero no en la ejecución del proyecto. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 63 | [13 empty] | 8 | 8 | 10 | 15 | 5 | El Plazo Total de Ejecución del proyecto fue de 9 meses (Se excluyen 3 semanas de Paralización de Faenas por medida judicial). El Plazo Total de ejecución del proyecto con tiempos muertos fue de 10 meses. El tiempo muerto total fue de 3 semanas (se contabiliza un mes). | 25 | 87.5 | En relación a los plazos señalados, el municipio informa que la obra se ejecuto en 9 meses y tuvo un mes adicional de tiempo muerto, debido a problemas con la empresa eléctrica presente en el lugar de desarrollo del proyecto. por lo que se debe corregir los 15 meses, ya que es información que no se puede editar. El aumento del plazo se debe principalmente al ítem obras civiles, el cual presentó un aumento de 26.67% sobre el plazo recomendado. Esto es producto de la definición tardía de uniones domiciliarias, paralización de faenas por tres semanas, derivadas de un recurso de protección interpuesta por la Empresa Eléctrica en contra del Municipio por daños en sus instalaciones y cubrimiento de zanjas producto de la obra. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 28/03/2016 | [14 empty] | 671560 | 1800 | 673360 | 722586 | -49226 | 1. Contrato de fecha 28 de Marzo 2016 por un monto de $ 634.999.857.- 2. Modificación de Contrato de fecha 4 de Octubre 2016 por un monto de $ 63.486.254.- No existen pagos con recursos propios. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 107 | 157 | 146.729 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las UD se incrementaron en 40 adicionales, considerando el interés que surgió en la comunidad una vez que visualizaron que el proyecto era una realidad. Ademas, surgieron subdivisiones prediales de propiedades que incrementaron el numero de sitios. | Las UD se incrementaron en 40 adicionales, considerando el interés que surgió en la comunidad una vez que visualizaron que el proyecto era una realidad. Ademas, surgieron subdivisiones prediales de propiedades que incrementaron el numero de sitios. | [12 empty] | La Recepción Provisoria de las Obras inicial se efectuó con fecha 30 de Octubre 2017, siendo aprobada mediante Decreto Exento N° 1556 de fecha 3 de Noviembre 2017. La Recepción Provisoria inicial tuvo observaciones menores que fueron subsanadas en la segunda de fecha 30 de octubre 2017, razón por la cual se aprobó la Recepción Provisoria. | 30/10/2017 | La Recepción Definitiva se efectuó con fecha 4 de Marzo 2019, la cual fue aprobada sin observaciones según Decreto Exento N° 425 de fecha 5 de Marzo 2019. | 04/03/2019 | SI | 01/03/2017 | Del punto de vista técnico no hubieron situaciones que afectaran la normal operación del Sistema. Si existieron otras situaciones que generaron reclamos de los vecinos que derivo en compensaciones económicas y reparación de daños. Se produjeron daños en la propiedad privada como consecuencia de la estrechez de las calles de Socoroma, se derribaron postes de luz, se hizo uso de material de los vecinos, etc. todo lo cual fue debidamente reparado. De ahí la demora en la Recepción Provisoria de las Obras, pero que se reitera no fueron problemas técnicos del alcantarillado ni del Sistema de Tratamiento. |  | En Operación | Como aspecto positivo, cabe señalar la construcción y operación de la Red de Alcantarillado y Sistema de tratamiento de Aguas Servidas, que puso fin a un largo problema sanitarios, lo que ademas permitió la generación de emprendimientos comerciales. Los aspectos negativos son los señalados precedentemente y ademas el bajo numero de instalaciones de Uniones Domiciliarias por parte de los beneficiarios. | PATRICIO NEGRÓN RÍOS | MUNICIPALIDAD DE PUTRE REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4078500% | 4215700% | 1372 | 4219900% | 42 | 4230900% | 110 | 4245300% | 144 | 4245300% | 144 | 4245700% | 4 | 4252300% | 66 | 1738 | 366 | Sin Observaciones Ya que la unidad financiera no lo señala, es importante mencionar que el proyecto tuvo su primer RS de ejecución el 2011, sin embargo, el año 2015 tuvo una reevaluación, la que genero o dio origen a la asignación presupuestaria | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | la etapa de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño se realizo a través del programa de acciones concurrentes perteneciente a la Subdere y que transfiere a las Municipalidades para su aplicación. | 14520 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 254431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270451 | 21416 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 619256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642393 | Sin Observaciones Ya que la unidad financiera no lo señala, es importante mencionar que el proyecto tuvo su primer RS de ejecución el 2011, sin embargo, el año 2015 tuvo una reevaluación, la que genero o dio origen a la asignación presupuestaria. Esta situación explica las diferencias en las columnas de montos recomendados, RS que da origen a la ejecución presupuestaria. | 22513 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 698487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722800 | En Consultorías se cancelo menos de lo contratado | 22300 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 698486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722586 | 0 | BIP = SIGFE | 22300 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 698486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722586 | 23518 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 734878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760336 | En Consultorías se cancelo menos de lo contratado | [15 empty] | 30226.144 | 0 | 0 | 0 | 2429.5076 | 874009.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906665.6014 | 906665.6014 | 28259.5139 | 0 | 0 | 0 | 2326.3794 | 885158.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915744.4769 | 28200.7549 | 0 | 0 | 0 | 2326.3794 | 881239.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911766.8477 | 1.0013 | 0.56264 | 0.82719 | -0.43436 | 0.56264 | 5807.4322 | 5612.9918 | Los valores recomendados, se basan en la reevaluación realizada el 2015, por lo que, se aprecia que no existen grandes variaciones en ninguna de las 3 partidas, visualizando un costo real menor en las consultorias debido a que, según lo informado por la unidad técnica, se cancelo menos de lo contratado. Es importante mencionar que a pesar que el contrato contó con una modificación, el aumento no fue significativo. En relación a la modificación menor a 10%, el contrato tuvo un monto recomendado, al año 2016 que fue el año que se realizo la modificación, de M$ 670.148, y el monto de la modificación fue de M$ 63.486, siendo menor al 10%, por lo que, se debe corregir la variación señala de 17,74%. En relación a la Reevaluación, hubo que actualizar los valores de las partidas debido al tiempo que había pasado. Importante señalar que a pesar que existió una variación mayor al 100%, el proyecto mantuvo su estructura, no existiendo variaciones en la alternativa recomendada para dar solución al problema definido. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERKO RAUL CASANGA CHUPETEA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 357883 | 63486 | 17.74% | El proyecto sufrió un incremento de costo por M$ 63.486, equivalente al 9.99% del valor inicial del contrato. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 357883 | 756081 | 111.2649 | En relación a la modificación menor a 10%, el contrato tuvo un monto recomendado, al año 2016 que fue el año que se realizo la modificación, de M$ 670.148, y el monto de la modificación fue de M$ 63.486, siendo menor al 10%, por lo que, se debe corregir la variación señala de 17,74%. En relación a la Reevaluación, hubo que actualizar los valores de las partidas debido al tiempo que había pasado. Importante señalar que a pesar que existió una variación mayor al 100%, el proyecto mantuvo su estructura, no existiendo variaciones en la alternativa recomendada para dar solución al problema definido. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 543527 | 572928 | 5.4093 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 32612 | 34376 | 5.4091 | Real > Recomendado | en relación a los indicadores económicos de la iniciativa, luego de haber actualizado los valores, se puede apreciar que hubo un aumento del 5,41% , esto debido a que el valor adjudicado fue mayor al valor recomendado. | En relación a los plazos, el proyecto tuvo un aumento de un 25% respecto al plazo total recomendado. La causa de esto es la extensión en plazos de ejecución de las obras civiles producto de la definición tardía de uniones domiciliarias, paralización de faenas por tres semanas, derivadas de un recurso de protección interpuesta por la Empresa Eléctrica en contra del Municipio por daños en sus instalaciones y cubrimiento de zanjas producto de la obra. Los costos del proyecto no tuvieron variaciones significativas en relación a los montos recomendados. Los valores recomendados, se basan en la reevaluación realizada el 2015, por lo que, se aprecia que no existen grandes variaciones en ninguna de las 3 partidas, visualizando un costo real menor en las consultorias debido a que, según lo informado por la unidad técnica, se cancelo menos de lo contratado. En relación a las obras civiles, si bien hubo una modificación inferior al 10%, no hay un aumento significativo en relación a lo recomendado. En cuanto a la magnitud del proyecto, esta tuvo un aumento de 40 unidades domiciliarias adicionales, considerando el interés que surgió en la comunidad una vez que visualizaron que el proyecto era una realidad. Ademas, surgieron subdivisiones prediales de propiedades que incrementaron el numero de sitios. Es importante comentar que el proyecto cumplió el objetivo del proyecto, que era dotar a la comunidad de socoroma con un sistema de tratamiento de aguas servidas, donde cuyo objetivo se llevo a cabo con una variación menor entre lo proyectado y real. Finalmente, es necesario definir de mejor manera quien es el encargado de operar el sistema, ya sea, la municipalidad, comite APR o una operación mixta. Los tiempos muertos del proyecto se debieron a problemas que se pudieron predecir en las etapas previas a la ejecución, donde debido a recursos de protección por parte de los operadores de otros servicios básicos, el proyecto se retraso. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115871-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y DISPOSICION AGUAS SERVIDAS CHAPIQUIÑA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA - REGION XV | PUTRE - REGION XV | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CHAPIQUIÑA CARECE DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, NO SE CUENTA CON ESTE SERVICIO DE CARÁCTER BÁSICO, CON TODAS LAS CONSECUENCIAS SANITARIAS Y AMBIENTALES QUE TAL SITUACIÓN IMPLICA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA UNA EXTENSIÓN DE 2.223 ML CON COLECTORES DE DIÁMETRO 160, 180 Y 200 MM. CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE UNA FOSA SÉPTICA COLECTIVA CON UN VOLUMEN ÚTIL DE 26,3 M3 Y UN SISTEMA DE DRENAJE CON UNA SUPERFICIE DE 6.400 M2. SE CONTEMPLA UNA DOTACIÓN DE CONSUMO DE 100 LTS/HAB/DÍA Y UN CAUDAL DE CONSUMO PROMEDIO ACTUAL DE 180 M3/MES. | 216 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 8 | 7 | Plazo recomendado de Contratación Consultoria: 6 meses (180 días) Plazo real de contratación Consultoria: 9 meses (270 días) | -12.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | Plazo real de giro de los gastos administrativas fue de un mes, en Noviembre del 2015. | -100 | 8 | 9 | 1. El plazo inicial programado o recomendado fue de 6 meses (180 días)., según Contrato firmado con fecha 23 de Marzo 2016. 2. El tiempo total de ejecución demando 272 días totales,equivalente a 9 meses, según Modificaciones de Contrato por Aumento de Plazo de fechas 20 de Septiembre 2016 y 19 de Noviembre 2016, culminando el tiempo real de ejecución del contrato el 31 de Diciembre del 2016. Posteriormente se pudieron visualizar otros aumentos de plazo, pero que no tienen que ver con la ejecución de las obras, sino que por otros problemas constructivos ajenos al proyecto de alcantarillado propiamente tal, que derivo en atrasos en la Recepción Provisoria, mientas se resolvían los problemas señalados. | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 4 | [10 empty] | 247 | [13 empty] | 8 | 8 | 9 | 14 | 5 | El Plazo Total de ejecución del proyecto sin tiempos muertos fue nueve meses. El Plazo Total de ejecución del proyecto con tiempos muertos fue nueve meses, es decir, el mismo tiempo. No hubieron tiempos muertos. | 12.5 | 75 | En relación a los plazos señalados, el municipio informa que la obra se ejecutó en 9 meses, un 12,50% sobre el plazo recomendado, no existiendo tiempos muertos en el desarrollo del proyecto. Al parecer se visualiza como tiempo muerto, el tiempo desde que se traspasan los gastos administrativos (desde el gobierno regional) hasta que comienzan las obras civiles. situación que tiene una diferencia ya que con los gastos administrativos se realiza la licitación, y hasta que se adjudica la obra, pasan alrededor de 4 meses. El aumento del plazo total se debe a los aumentos de plazos solicitados por la empresa contratista debido a retrasos en el trazado de la obra, condiciones climáticas de la zona y retrasos en la autorización de los propietarios de las viviendas beneficiadas para instalación de cámaras domiciliarias. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 29/03/2016 | [14 empty] | 585150 | 1800 | 586950 | 596951 | -10001 | 1. El Contrato original se firmo con fecha 30 de Marzo del 2016 por 180 días por un monto de $ 524.702.109.- . 2. Hubo una primera Modificación de Contrato por aumento de Obras de fecha 19 de Noviembre del 2016, por un monto incremental de $ 49.747.712.-, totalizando un costo total de 574.449.821.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 72 | 75 | 104.1667 | Real > Recomendada | [5 empty] | En definitiva se ejecutaron 75 Uniones Domiciliarias, tres (3) mas de las inicialmente previstas, por requerimiento de vecinos que inicialmente no habían sido considerados en el levantamiento de información inicial. | Las UD se incrementaron en 3 adicionales, considerando el interés que surgió en la comunidad una vez que visualizaron que el proyecto era una realidad. | [12 empty] | La Recepción Provisoria de las Obras fue realizada con fecha 23 de Noviembre 2017, "Sin Observaciones", siendo aprobada mediante Decreto N° 1705 de fecha 28 de Noviembre 2017. En la primera Recepción efectuada se verificaron errores y observaciones menores, las que fueron subsanadas en el plazo de 15 días otorgados, aprobándose la Recepción Provisoria Definitiva según Decreto 1705/2017, "Sin Observaciones". | 23/11/2017 | La Recepción Definitiva y Final de las Obras fue realizada con fecha 4 de Marzo del 2019, "Sin Observaciones", siendo aprobada mediante Decreto N° 0426 de fecha 5 de Marzo 2019. | 04/03/2019 | SI | 01/12/2017 | Del punto de vista técnico o de la Ingeniería sanitaria, el Sistema de Alcantarillado esta operativo desde la Recepción Final de las Obras, después de todas las pruebas que se hicieron, constatándose que opera a la fecha con toda normalidad, sin problemas. Se produjeron problemas con algunos vecinos del pueblo por razones de otra índole, pero que no afectaron el funcionamiento del sistema. Un problema observado es el reducido numero de conexiones domiciliarais de la población, es decir, no existe una plena utilización de las instalaciones. |  | En Operación | Del punto de vista positivo, cabe destacar el interés de la población por contar con un sistema de alcantarillado, aun considerando el bajo numero de instalaciones particulares. Como aspecto deficitario cabe señalar los problemas que tuvo la Consultora a raíz de daños generados en muchas viviendas como consecuencia del uso de material privado (arena, tierra) para las excavaciones, roturas de matrices y arranques de agua potable, de cableado eléctrico, etc., es decir, hubo mucho descuido y desorden en el trabajo de la Empresa, lo que obligo el pago de compensaciones económicas y materiales. | PATRICIO NEGRÓN RÍOS | MUNICIPALIDAD DE PUTRE REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4152000% | 4167700% | 157 | 4219900% | 522 | 4230900% | 110 | 4245300% | 144 | 4245300% | 144 | 4245800% | 5 | 4252300% | 65 | 1003 | 846 | Sin Observaciones | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | la etapa de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño se realizo a través del programa de acciones concurrentes perteneciente a la Subdere y que transfiere a las Municipalidades para su aplicación. | 14713 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 366111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382361 | 14932 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 371551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388043 | Sin Observaciones | 22327 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 574450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598577 | Se genero mayor Contrato en el Ítems Consultorías y aumento el monto de contrato de obras civiles | 20700 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 574450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596950 | -1 | BIP = SIGFE | 20700 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 574451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596951 | 21876 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 606500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630316 | En el Items Consultoría se generaron gastos menores al contratado | [15 empty] | 30226.144 | 0 | 0 | 0 | 2267.6203 | 709620.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742113.8309 | 742275.7181 | 26231.7265 | 0 | 0 | 0 | 2326.3794 | 727974.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756532.5866 | 26231.7265 | 0 | 0 | 0 | 2326.3794 | 727974.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756532.5866 | 1.9429 | 1.9429 | 2.5865 | 0 | 1.9207 | 10087.1012 | 9706.3264 | Los montos contratados y costos reales de la iniciativa no tuvieron variaciones significativas en relación a los montos recomendados. Si bien obras civiles presentó una modificación de contrato en relación a aumento de costos, la variación con respecto a lo gastado no tiene variación significativa. En relación a los indicadores económicos de la iniciativa, luego de haber actualizado los valores, se puede apreciar que hubo un aumento del 2,59% , esto debido a que el valor adjudicado fue mayor al valor recomendado. El proyecto tuvo una reevaluación, por lo que hubo que actualizar los valores de las partidas debido al tiempo que había pasado (del año 2013 al 2015). Finalmente, en relación a la modificación menor a 10%, el contrato tuvo un monto recomendado, al año 2016 que fue el año que se realizó la modificación, de M$585.736, y el monto de la modificación fue de M$ 49.748, siendo menor al 10% (8,49%). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERKO RAUL CASANGA CHUPETEA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 470466 | 49748 | 10.57% | Se produjo un aumento de obras por $ 49.747.712, equivalente al 9,48% del valor del contrato original. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 470466 | 618994 | 31.5704 | En relación a la modificación menor a 10%, el contrato tuvo un monto recomendado, al año 2016 que fue el año que se realizo la modificación, de M$585.736, y el monto de la modificación fue de M$ 49.748, siendo menor al 10% (8,49%), por lo que, se debe corregir la variación señala de 10,57%. En relación a la Reevaluación, hubo que actualizar los valores de las partidas debido al tiempo que había pasado (del año 2013 al 2015). | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 400396 | 377455 | -5.7296 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 480475 | 471819 | -1.8016 | Real < Recomendado | En relación a los indicadores económicos de la iniciativa, luego de haber actualizado los valores, se puede apreciar que existe una variación negativa, esto debido a que el valor adjudicado fue menor al recomendado. En relación al CAE/Usuario Equivalente, presento la mayor variación debido a que se aumento el numero de beneficiarios durante la ejecución del proyecto. | En relación a los plazos, la iniciativa tuvo un aumento de 12,5% respecto al plazo total recomendado. Esta situación se debe principalmente a modificaciones de contrato producto de las condiciones climáticas de la zona, retrasos en el trazado de la obra y en la obtención de los permisos de los propietarios de las viviendas beneficiadas para la instalación de las cámaras domiciliarias. Los costos del proyecto no tuvieron variaciones significativas en relación a los montos recomendados. El contrato de obras civiles tuvo un aumento, que se reflejó en una modificación inferior al 10%, dentro del rango considerado como aceptable. El proyecto tuvo una reevaluación, por lo que hubo que actualizar los valores de las partidas debido al tiempo que había pasado (del año 2013 al 2015). Con respecto a la magnitud, esta aumentó en tres unidades domiciliarias adicionales considerando el interés que surgió en la comunidad una vez que visualizaron que el proyecto era una realidad. Finalmente, es importante comentar que el proyecto cumplió su objetivo, que era dotar a la comunidad de chapiquiña con un sistema de tratamiento de aguas servidas, donde cuyo objetivo se llevo a cabo dentro de los valores recomendados. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132034-0 | CONSTRUCCION PASEO Y PROTECCION BORDE COSTERO SECTOR CORAZONES-ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTE SECTOR CORRESPONDE A UN IMPORTANTE TRAMO DE BORDE COSTERO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE ARICA, EL QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE INFERIOR CALIDAD QUE EL RESTO DE LA TRAMA URBANA DE LA CIUDAD, CON UN ANCHO QUE IMPIDE EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ESTA ZONA. | LA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PASEO PEATONAL COSTERO CON CARACTERÍSTICAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, CON UN MAGNITUD DE 7.800 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE. ESTA SE DIVIDE EN OBRAS TERRESTRES Y OBRAS MARÍTIMAS. LAS SUPERFICIES ESTIMADAS SON DE CICLOBANDA (2.294 M2), PASEO PEATONAL (3.148 M2), TERRAZAS (1.688 M2), ÁREAS DE SERVICIOS (450 M2), ÁREA DE TURISMO Y EDIFICACIONES (221 M2) QUE INCLUYE MUROS DE PROTECCIÓN, CICLOVÍAS, LUMINARIAS, ESTACIONAMIENTOS, MOBILIARIO URBANO, MIRADORES, ZONA DE SERVICIOS Y TURISMO QUE INCLUYEN BAÑOS CON SOLUCIÓN PARTICULAR. | 339028 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 16 | 15 | Las variaciones entre el plazo recomendado y el real, son similares a lo que ocurrió con la obra. Es decir, el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal (AIF) fue adjudicado con un plazo teórico que permitiera asesorar a la unidad técnica durante el plazo de ejecución del contrato de obras civiles. Cabe mencionar que la AIF se adjudicó con posterioridad al inicio del contrato de obra, por lo que el plazo inicial de la AIF fue de 540 días corridos planificado para contar con asesoría hasta la recepción provisional del contrato de obra. Como el plazo del contrato de obras civiles fue de 15 meses efectivos, se puso término anticipado al contrato de AIF por razones lógicas ya que una vez concluido y recibido provisionalmente el contrato de obra, ya no era necesario seguir con la AIF. | -6.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 6 | Las fechas señaladas como corregidas para el primer y Ultimo gasto administrativo corresponden a las fechas de curse a pago para las respectivas facturas del diario oficial, en primer término para la publicación de la licitación de las obras civiles y luego para la publicación de la licitación de la Asesoría a la inspección Fiscal. | 500 | 16 | 14 | El plazo recomendado (16 meses) obedece a la planificación teórica de proyecto, que en su momento consideró un desarrollo de las obras civiles circunscrita a dicho plazo teórico. La ejecución real del proyecto consideró un plazo contractual inicial mayor (16 meses) segUn una nueva carta Gantt aprobada por la institución técnica ya que se desagregaron algunas partidas, aumentando desde 82 partidas recomendadas a 132 partidas que se licitaron, sin que cambiara sustancialmente el proyecto recomendado. En la práctica, el ritmo de avance real de la empresa que se adjudicó y desarrolló el contrato, significó que la totalidad de las obras contratadas se ejecutaran en 14 meses, es decir dos meses menos que lo recomendado El aumento de plazo proporcional a un aumento del valor del contrato que experimentó el contrato, obedeció al Convenio Ad-Referéndum de Modificación de Contrato N°2; ratificado por Resolución (EX) DROP XV N°028 del 13.02.2018 tramitada el 15.02.2018, se aumentó el plazo original del contrato que era de 550 días en 29 (adicionales) proporcionales por el aumento del contrato, segUn lo, con lo que el plazo total contractual aprobado fue de 579 días corridos. | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 29 | [13 empty] | 18 | 18 | 21 | 23 | 2 | Las diferencias se explican porque el contrato de obra fue ejecutado con gran eficiencia y eficacia por parte de la empresa contratista. | 16.6667 | 27.7778 | El proyecto tuvo una duración total de 21 meses, lo que equivale a un aumento del 16,67% respecto al plazo original recomendado. Este aumento se explica principalmente por el considerable aumento en el ítem Gastos Administrativos. Los ítems Consultorías y Obras civiles se ejecutaron en plazo inferiores a los recomendados, siendo este Ultimo producto del rápido avance por parte de la empresa contratista. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 03/01/2017 | [14 empty] | 6411458 | 1000 | 6412458 | 6412458 | 0 | 1) Contrato de Obras Civiles adjudicado a la Empresa Constructora FV, segUn Resolución DROP XV (TR) N°002; tramitada el 14-11-2016 por un monto de $5.479.459.212. 2) Contrato de Asesoría a la Inspección Técnica adjudicado a la empresa consultora SIGA, segUn Resolución DROP XV (EX) N° 252, tramitada el 30-12-2016. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 28000 | 28000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El valor corregido (28.000 m2) corresponde a los metros cuadrados declarados en la memoria explicativa del proyecto, previo a la licitación. la magnitud real corresponde a la misma cantidad, ya que a la fecha no ha sido posible determinar el valor exacto. Para poder estimar la superficie real construida se requerirá utilizar los planos as built y efectuar medidas exactas a través del software AutoCad. | La magnitud ex ante corresponde a los metros cuadrados declarados en la memoria explicativa del proyecto, previo a la licitación. La magnitud real corresponde a la misma cantidad, en base al informe final y planos as built del proyecto | [12 empty] | En Arica, a 16 de Mayo de 2018, se constituye la Comisión nombrada por Resolución (EX) DROP. N°074, del 30 de Abril de 2018, formada por los Sr. Edgardo Carvallo Flores, en representación del Seremi de OO.PP. Región de Arica y Parinacota, Sra. Fabiola Castro Flores, en representación del Director Regional de la Dirección de Obras Portuarias Región de Arica y Parinacota y el Sr. Cristian Quiroz Frias, Jefe de División de Construcciones de la Dirección Nacional de Obras Portuarias, para realizar la recepción provisional de las obras correspondientes al contrato denominado: "CONSTRUCCIÓN PASEO Y PROTECCIÓN BORDE COSTERO SECTOR CORAZONES, ARICA" contratada con la Empresa Constructora FV SA. mediante Res. DROP. N° 002 de 06.09.2016; tramitada el14 de Noviembre 2016. Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado que las obras se encuentran conforme y las observaciones de la comisión de recepción provisional que recibió con reserva, fueron subsanadas por la empresa. Por tanto, la Cómisión de Recepción provisional acuerda recibir las Obras en forma provisional, sin observaciones. Conforme lo establece el Art. 168 del RCOP. | 16/05/2018 | En Arica, a 27 de Junio de 2019, se constituye por segunda instancia la comisión nombrada por Resolución (EX) DROP. N° 027, del 26.03.2019, formada por los Sr. Carlos Alvarado Sanchez, en representación del Seremi de OO.PP. Región de Arica y Parinacota, Sr. Alejandro Rojas Rivera, en representación del Jefe de División de Construcciones de la Dirección Nacional de Obras Portuarias y Don Andrés Humire Barraza Director Regional de la Dirección de Obras Portuarias Región de Arica y Parinacota, para realizar la recepción definitiva de las obras correspondientes al contrato denominado: "CONSTRUCCIÓN PASEO Y PROTECCIÓN BORDE COSTERO SECTOR CORAZONES, ARICA" contratada con la Empresa Constructora FV S.A. mediante Res. DROP. NO 002 de 06.09.2016; tramitada el 14 de Noviembre 2016. Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado que las obras se encuentran conforme y las observaciones de la comisión de recepción definitiva que no recibió en primera instancia, fueron subsanadas por la empresa y en los plazos otorgados por esta comisión. Por tanto, la Comisión de Recepción Definitiva que firma, acuerda recibir las Obras en forma Definitiva, sin observaciones. Conforme lo establece el Art. 168 del RCOP. | 27/06/2019 | SI | 09/03/2018 | Actualmente el proyecto está siendo explotado por la Corporación Municipal Costa Chinchorro El proyecto no consideró la magnitud de caída de rocas en el sector del centro interpretativo, lo que ha ocasionado daños a la sala de bombas. Tampoco se consideró la presencia de roedores que han causado daños a los cables de energía en la sala de potencia eléctrica. |  | En Operación | La unidad técnica no emitió comentarios en este punto | MAURICIO DAZA GONZÁLEZ | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4220500% | 4220500% | 0 | 4224700% | 42 | 4232000% | 73 | 4261900% | 299 | 4261900% | 299 | 4273800% | 119 | 4277200% | 34 | 567 | 567 | Cabe aclarar que debido a la fecha de inicio de la ejecución de la IDI fue hace más de 4 años, se recurrió al sistema Chileindica para informar lo que sigue: 4.- La fecha (corregida), corresponde al día de la Ficha GORE del sistema Chileindica. 5.- La fecha (corregida), corresponde a la fecha de resolución que adjudica, pero el documento fue devuelto por la Contraloría el 11-10-16 reingresado y completamente tramitado el 14-11-16,. Posterior a esa fecha, fue remitido el documento por la Unidad Técnica. 8.- La fecha (corregida), corresponde al día de la Ficha GORE del sistema Chileindica. | [12 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Sin observaciones | 131919 | 0 | 0 | 0 | 956 | 7417265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550140 | 131919 | 0 | 0 | 0 | 956 | 7417265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550140 |  | 131442 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6280016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412458 | Sin observaciones | 131442 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6280016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412458 | 0 | BIP = SIGFE | 131442 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6280016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412458 | 133924 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 6375108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510110 | Sin observaciones | Sin observaciones | [14 empty] | 186188.2981 | 0 | 0 | 0 | 1349.0602 | 10468632.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10656170.3309 | 0 | 157620.5988 | 0 | 0 | 0 | 1199.1646 | 7644804.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7803623.8632 | 160596.9255 | 0 | 0 | 0 | 1199.1646 | 7644804.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7806600.1898 | -26.769 | -26.741 | -26.9742 | 0.03814 |  | 278.8071 | 273.0287 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron disminuciones de 26,77% y 26,74% respectivamente y en relación a los montos recomendados. Esta diferencia se da principalmente por la contratación de empresa constructora por un monto significativamente inferior al monto establecido en las bases de licitación. Si bien existieron modificaciones de contratos durante la ejecución de la obra, el monto real gastado continuó por debajo de lo recomendado originalmente. Este proyecto no tuvo reevaluación, pero si una modificación inferior la 10% consistente en modificaciones de contrato de obras civiles por aumento de obras, obras extraordinarias y disminución de partidas. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ESPERANZA MARIA REGENTE PENNA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 8886328 | 779598 | 8.773% | El incremento corresponde a: 1) Aumento de contrato de obras civiles por M$800.698 aprobado por Resolución (Ex) DROP XV N°183, tramitada el 29.12.2017. 2) Disminución de contrato de obras civiles por M$141.754 aprobado por Resolución (Ex) DROP XV N°028, tramitada el 15.02.2018. 3) Disminución de contrato de AIF por M$20.958 No requiere resolución, sino las tramitaciones de los estados de pago. recordar que la AIF se paga por HH trabajadas del personal contratado, y si bien es cierto el contrato original fue por M$152.400, se pagó menos ya que el contrato terminó antes de la fecha pactada, pues la obra a asesorar terminó antes del plazo. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Sin observaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 5967992 | 5581439 | -6.4771 | Real < Recomendado | [5 empty] | Las variaciones en termino de rentabilidad se relacionan al menor valor que se adjudico el proyecto. El calculo del VAC corregido se realizo en base a llevar la moneda IDI del 2015 al 2018 usando el convertidor de moneda 2.0. Para poder calcular el VAC Real del proyecto se utilizo el presupuesto adjudicado final, llevado a precio social. | El proyecto tuvo una duración total de 21 meses, lo que equivale a un aumento del 16,67% respecto al plazo original recomendado. Este aumento se explica principalmente por el considerable aumento en el ítem Gastos Administrativos. Los ítems Consultorías y Obras civiles se ejecutaron en plazo inferiores a los recomendados, siendo este Ultimo producto de la rápida ejecución por parte de la empresa contratista. En relación a los costos, la iniciativa se ejecutó por un monto inferior al recomendado. Esta situación se debe principalmente a que la empresa contratista que se adjudicó la licitación realizó una oferta por un monto inferior al estipulado en las bases. Si bien el proyecto tuvo modificaciones inferiores al 10% producto de modificaciones de contratos, el monto total siguió siendo inferior al estipulado originalmente. En cuanto a la magnitud del proyecto, este tuvo un significativo aumento, la cual se modifica en base al informe final y planos as built del proyecto Finalmente, segUn señala la Institución Técnica, la empresa adjudicada realizo un trabajo eficiente, lo que logro una variación mínima entre los plazos y montos recomendados y reales. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30286023-0 | CONSTRUCCION RED CICLOVIA ETAPA I (EJE SANTA MARIA),ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ARICA SE HA TRIPLICADO CONGESTIONANDO LAS VIAS DE CIRCULACION, ADICIONALMENTE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES SON MAS ELEVADOS QUE EN OTRAS CIUDADES. SE DEBE DESTACAR QUE ARICA POSEE UN CLIMA Y TAMAÑO QUE FAVORECE EL USO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE COMO LA BICICLETA | EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UNA CICLOVIA DE 4,034 KM DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CM DE ESPESOR, COLOR 50/12. ESTARA UBICADA ENTRE AVDA DIEGO PORTALES Y AMADOR NEGHME, ESTO PERMITIRA LA CONEXION ENTRE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD CON UN PUNTO IMPORTANTE DE CENTROS COMERCIALES, EDUCACIONALES, ETC. ADICIONALMENTE SE CONSIDERA PAISAJISMO, ILUMINACION, MOBILIARIO URBANO Y DE ESTA FORMA GENERAR UN LUGAR DE ENCUENTRO FAMILIAR Y RECREACIONAL. | 39418 |  |  |  | 14 | 13 | No existen observaciones. | -7.1429 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | No existen observaciones. | -100 | 12 | 13 | Resolución Exenta N°2098 de 06.12.2016 "SANCIÓNESE AUMENTO DE PLAZO PP 22/2015 “CONSTRUCCION RED DE CICLOVIA ETAPA I (EJE SANTA MARIA), ARICA”. | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | Resolución Exenta N°2098 de 06.12.2016 "SANCIÓNESE AUMENTO DE PLAZO PP 22/2015 “CONSTRUCCION RED DE CICLOVIA ETAPA I (EJE SANTA MARIA), ARICA”. | -6.6667 | -6.6667 | En relación a la información ingresada por la Institución técnica, se puede observar que no hubo una variación significativa entre los plazos recomendados y los plazos ejecutados. Existió una modificación de plazo correspondiente a 30 días corridos adicionales, referente a las obras civiles. No hubo tiempos muertos en la ejecución de la iniciativa. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 17/11/2015 | [14 empty] | 2161599 | 2295 | 2163894 | 2337833 | -173939 | No existen observaciones. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 4034 | 4234 | 104.9579 | Real > Recomendada | [5 empty] | Resolucion Exenta N°2106 de 07.12.2016 que se "APRUEBA EL CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°02 DE LA PROPUESTA PÚBLICA Nº 22/2015 “CONSTRUCCION RED DE CICLOVIA ETAPA I (EJE SANTA MARIA), ARICA”, ya que el proyecto inicial no contemplo la ejecución de franja de terreno, denominado sector Chinchorro de la Av. Santiago Arata, correspondiente entre calle Eilat y salida norte Gasolinera Copec modificación de contrato busco dar solución y no dejar un tramo sin ejecución generando la ampliación del tramo faltante con el fin da dar continuidad al proyecto. | Resolución Exenta N°2106 de 07.12.2016 que aprueba modificación de contrato N° 02, ya que el proyecto inicial no contemplo la ejecución de franja de terreno, denominado sector Chinchorro de la Av. Santiago Arata, correspondiente entre calle Eilat y salida norte Gasolinera Copec modificación de contrato busco dar solución y no dejar un tramo sin ejecución generando la ampliación del tramo faltante con el fin da dar continuidad al proyecto. | [12 empty] | En Arica, con fecha 15 de Diciembre de 2016, se procede a efectuar la recepción con reserva de la obra denominada “Construcción red de Ciclovía Etapa I (Eje Santa Maria, Arica”. La cual se recibe con observaciones, conforme a lo establecido en el Articulo 125 del D.S. Nº 236/2002 (V. y U). Observaciones menores de obra. | 15/12/2016 | En Arica, con fecha 30 de Diciembre de 2016, se procede a efectuar la recepción de la obra denominada “Construcción red de Ciclovía Etapa I (Eje Santa Maria), Arica”. La cual se recibe sin observaciones, conforme a lo establecido en el Articulo 125 del D.S. Nº 236/2002 (V. y U). Se levantan observaciones menores de obra | 30/12/2016 | SI | 11/12/2016 | No hay problema. |  | En Operación | Proyecto mejoro la conectividad mas rápida, segura de la movilidad urbana en la zona norte de Arica, conectándola hacia el interior urbano. Propicio el interés deportivo y recreacional de los habitantes de Arica. | WILLIAM POBLETE TORRES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | 4214600% | 4214600% | 0 | 4225800% | 112 | 4236800% | 110 | 4229200% |  | 4229200% |  | 4232500% | 33 | 4235600% | 31 | 210 | 210 | Sobre los hitos N° 4 y 8, la causa de la diferencia es que el registro del pago fue realizado posterioridad en el sistema. y con respecto a la diferencia en los hitos N° 5 y 6, se estaba considerando la fecha de inicio y ahora se corrige por la fecha de la resolución del primer contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La etapa previa a la ejecución de este proyecto, se realizo a través de un estudio básico, llamado plan maestro de ciclovias (Código Bip: 30080185-0), donde se prioriza los lugares de la ciudad donde se realizaran cicliovias. | 26769 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 2138752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167715 | 26769 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 2138752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167715 | Concuerda con Ficha IDI año 2015 Primer RS fecha 22/05/2015 | 25750 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 2335539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363584 | Modificación de contrato N° 1: Resolución exenta N°2107 de fecha 07.12.2016 (Monto aumento M$25.655) Modificación de contrato N° 2: Resolución exenta. N° 2106 de fecha 07.12.2016 (Monto aumento M$46.026) Modificación de contrato N°3: Resolución exenta N° 2125 de fecha 09.12.2016 (Monto aumento M$ 56.165) Modificación de contrato N° 4: Resolución exenta N°2338 de fecha 30.12.2016 (Monto disminuye M$7.690) En consultoría monto contratado M$25.750 ( (resol. exenta N° 2123 de fecha 15.12.2015) | 25750 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 2335539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363584 | 25751 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 2335538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474 | 2471802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474276 | Diferencia con el Sigfe: Consultoría año 2015 Estado de Pago N° 1 : monto M$1.750 año 2016 Estado de Pago del N° 2 al 12 : monto M$22.000 año 2018 Estado de Pago del N° 13 : monto M$2.000 Total M$25.750 | Se modificó en 4 oportunidades los montos del contrato y se realizó un aumento del plazo en 30 días corridos (según Resolución Exenta N°2098 de fecha 06.12.2016). | [14 empty] | 37780.8812 | 0 | 0 | 0 | 3096.2431 | 3018606.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059483.9116 | 0 | 32631.6682 | 0 | 0 | 0 | 2907.9743 | 2959718.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995257.8525 | 32631.6682 | 0 | 0 | 0 | 2907.9743 | 2959718.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995257.8525 | -2.0992 | -2.0992 | -1.9509 | 0 |  | 707.4298 | 699.0359 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tuvieron variaciones significativas respecto de los montos recomendados. En relación a la partida mas incidente, que es Obras Civiles, se puede señalar que el monto contratado es menor al monto recomendado en un 1,95%, a pesar de la existencia de cuatro modificaciones en el contrato con aumentos en costos y plazos. Estas modificaciones corresponden a las nuevas condiciones de la localización desde que se realizó el primer estudio y la ejecución de las obras, por ejemplo, cambio de materialidad de algunos tramos, cambio en el sistema de luminaria, nueva semaforización y nuevos empalmes, El proyecto no tuvo reevaluación, pero una modificación de 5.01%, por las modificaciones en el contrato de obras civiles ya comentadas. Esta modificación se encuentra dentro del rango del 10% considerada como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ZAIDA SANCHEZ LOPEZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | SI | 2551346 | 127846 | 5.011% | Modificaciones Contrato N°01 En visita realizada el día 10 de Diciembre de 2015, la proyectista MINVU Región de Arica y Parinacota, solicita a través de libro de inspección N° 1 folios 6,7 y 8, el cambio de materialidad de 2.020 m2 de pavimento de asfalto a pavimento de hormigón correspondiente al tramo Amador Neghme – Línea del tren, el motivos del cambio es la trabajabilidad de la maquinarias terminadora de asfalto en los 2,4 metros de ancho que posee la ciclovía, además por una seguridad hacia el ciclista y por la velocidad a la que transitan los vehículos por la calzada de Santiago Arata es que se modifica los segregadores tipo zebra que delimitan la calzada de la ciclovía, por la instalación de soleras tipo A, formando un Bandejón entre la calzada vehicular de la ciclovía Modificaciones Contrato N°02 En este contexto señalar que, conforme a lo solicitado por la Ilustre Municipalidad de Arica, mediante oficio Ord. N° 2655/2016, en el cual se pronuncian sobre proyectos de luminarias SERVIU, solicitando el recambio de Luminarias de Haluro metálico a tecnología LED, de acuerdo a los requerimientos vigentes a la fecha. Por otro lado el proyecto original considera la ubicación de postes en el eje de Renato Rocca entre Barros Arana y A. Azolas bajo la línea de Alta Tensión lo cual no es viable, además que en la actualidad esta cuadra cuenta con postación eléctrica y alumbrado. En este sentido se reubicarán estos postes hacia las cuadras entre Santa María y Barros Arana las que no cuentan con alumbrado público, y para poder dar cumplimiento a la normativa vigente es necesario incorporar postes y luminarias, lo que justifica el aumento de obras. Ahora bien, en el Eje de Amador Neghme el proyecto original considera postación para Alumbrado Público, entre Cancha Rayada y Robinson Rojas, en la cuadra norte, lugar por donde la ciclovía no pasa, por lo que se evaluó trasladar estos en el tramo entre Francisco Urzúa y Linderos, que no cuenta con Alumbrado Público. Finalmente dado que el Proyecto Parque Renato Rocca considerará el proyecto completo de semaforización, se hace necesario suprimir esta partida y la correspondiente al valor proforma. Modificaciones Contrato N°03 PROYECTO ELÉCTRICO; Según el cálculo realizado de luminosidad este considera la instalación de 70 unidades de postes de 12 mts de altura los cuales no estaban considerados en el proyecto y deben ser considerados como aumento de obras. PROYECTO DE RIEGO; proyecto el cual considera más metros lineales de tubería y puntos de riegos según lo que se tiene en terreno en el tramo de Amador Neghme y Eilat. PROYECTO DE SEMAFORIZACIÓN; El proyecto menciona la instalación de 4 intersecciones semaforizados los cuales son Santa Maria esquina Juan Antonio Rios, Santa Maria esquina Gonzalo Cerda, Santa Maria Renato Rocca y Santa Maria esquina Eilat, de lo anterior se indica lo siguiente: EMPALME DIEGO PORTALES Se realizó la modificación del trazado de la ciclovía en el tramo entre Raúl del Canto y Diego Portales, evaluada la situación en terreno, el proyecto original destinaba la llegada de la ciclovía en la esquina de Diego Portales con Avenida Santa Maria, dicha situación proyectada produce un cuello de botella en el tránsito vehicular ya que la ciclovía reducía de dos a 1 pista dicha esquina, además se considera que desde Avenida Santa Maria viniendo desde el sur esta tiene prácticamente 3 pistas y atravesando Diego Portales se reduce a 1 lo cual condiciona el correcto desplazamiento entre vehículos y ciclistas. OBRAS VARIAS Durante la ejecución de la obra, su pudo verificar en terreno que no se habían considerado partidas las cuales son relevantes tales como los pasos peatonales en el Bandejón central entre Amador Neghme y Eilat, conexión entre rebaje para minusválidos y veredas proyectadas, baldosas para no videntes en los pasos peatonales del Bandejón central, lo anterior se debe considerar como aumento de obras. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | la ejecución de la iniciativa contó con las siguientes modificaciones: Modificación de contrato N° 1: Resolución exenta N°2107 de fecha 07.12.2016 (Monto aumento M$25.655) Modificación de contrato N° 2: Resolución exenta. N° 2106 de fecha 07.12.2016 (Monto aumento M$46.026) Modificación de contrato N°3: Resolución exenta N° 2125 de fecha 09.12.2016 (Monto aumento M$ 56.165) Modificación de contrato N° 4: Resolución exenta N°2338 de fecha 30.12.2016 (Monto disminuye M$7.690) las cuales generaron una variación de no mas del 5% del monto contratado. Las modificaciones se enfocaron principalmente en las nuevas condiciones de la localización desde que se realizo el levantamiento previo (estudio básico) y la ejecución de las obras, por ejemplo, cambio de materialidad de algunos tramos, cambio en el sistema de luminaria, nueva semaforización, nuevos empalmes, etc. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 823524 | 933080 | 13.3033 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 10.93 | 11.87 | 8.6002 | Real > Recomendado | En relación a la variación de los indicadores económicos recomendados y reales, luego de realizar los ajustes de año y valor social, se puede apreciar que el VAN se mejora en un 13,30%, esto se debe a que la inversión real fue mas baja que la recomendada, por l que el beneficio es aun mayor que lo proyectado. En relación a la TIR, también aumenta en un 8,6%, alejándose casi al doble de la tasa de descuento, lo que nos señala que la inversión se justifica en relación al beneficio. | En relación al proyecto, se puede apreciar que a pesar de haber tenido 4 modificaciones, tuvo una baja variación en relación a lo recomendado y real, cumpliéndose con los plazos y monto recomendado. por lo que no fueron modificaciones significativas para el desarrollo y cumplimiento de objetivos. Con respecto a la magnitud, esta aumentó ya que el proyecto inicial no contemplo la ejecución de franja de terreno, denominado sector Chinchorro de la Av. Santiago Arata, correspondiente entre calle Eilat y salida norte Gasolinera Copec modificación de contrato busco dar solución y no dejar un tramo sin ejecución generando la ampliación del tramo faltante con el fin da dar continuidad al proyecto. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30370283-0 | CONSTRUCCION RED CICLOVÍAS ETAPA II (EJES R.ROCCA Y A.NEGHME), ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ARICA SE HA TRIPLICADO CONGESTIONANDO LAS VIAS DE CIRCULACION, ADICIONALMENTE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES SON MAS ELEVADOS QUE EN OTRAS CIUDADES. SE DEBE DESTACAR QUE ARICA POSEE UN CLIMA Y TAMAÑO QUE FAVORECE EL USO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE COMO LA BICICLETA. | EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA II DE LA RED DE CORTO PLAZO DEL PLAN MAESTRO DE CICLOVÍAS DE ARICA, CONSIDERANDO LA NORMATIVA DE ALTO ESTANDA VIGENTE PARA ESTE TIPO DE INTERVENCIONES. PRIMER TRAMO EJE RENATO ROCCA: UBICADO ENTRE SANTA MARIA Y A. AZOLAS, PISTA DERECHA BIDIRECCIONAL ORIENTE Y PONIENTE, CON UNA LONGITUD DE 0,6 KMS. SE CONSIDERA LUMINARIAS, SEÑALÉTICA Y DEMARCACIÓN, UN REFUGIO PEATONAL, SEMAFORIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACERAS DEL EJE. SEGUNDO TRAMO EJE AMADOR NEGHME: UBICADO ENTRE SANTIAGO ARATA Y LINDEROS, PISTA DERECHA BIDIRECCIONAL ORIENTE Y PONIENTE, CON UNA LONGITUD DE 0,9 KMS. SE CONSIDERAN LUMINARIAS, SEÑALÉTICA Y DEMARCACIÓN. | 15096 |  |  |  | 6 | 2 | Termino anticipado contrato asesoría PP 62/2016 “Asesoría Inspección Técnica de obras, Construcción Red de Ciclovías Etapa II, (Ejes R.Rocca y A. Neghme)” por termino de ejecución obra con fecha 22 enero 2017. Estipulado según bases de contrato Res. Exenta N°1263 numeral 23. | -66.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 6 | No existen observaciones. | 0 | 4 | 6 | Res. Ex. N° 2331/2016 de fecha 30 de Diciembre de 2016 que Sanciona Aprobación de Convenio de Modificación de Contrato N°01 y de Informe Técnico De Modificación De Contrato N°2 de la Propuesta Pública Nº26/2016 “Construcción Red De Ciclovías Etapa II (Eje R. Rocca Y A. Neghme), Arica”. El cual contemplo aumento de plazo por 53 días corridos. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 53 | [13 empty] | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | No existen observaciones. | 14.2857 | 14.2857 | El proyecto tuvo una duración total de 8 meses, sin tiempos muertos, y un 14,29% sobre el plazo total recomendado. La variación se debe a que en la recomendación inicial se considera para realizar las obras civiles un plazo de 4 meses siendo que, según lo informado por la Institución Técnica, estas se desarrollaron durante 12 meses. aumentando considerablemente el tiempo de ejecución. Por su parte, Consultorías registró una disminución de un 66,67% respecto a lo recomendado debido a que las obras terminaron antes de lo estimado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 11/07/2016 | [14 empty] | 373775 | 2304 | 376079 | 376079 | 0 | No existen observaciones. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1500 | 1500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen observaciones. | Sin variaciones entre lo recomendado y lo real | [12 empty] | En Arica, con fecha 30 de Diciembre de 2016, se procede a efectuar la recepción con reserva de la obra denominada “Construcción red de Ciclovía Etapa I (Eje Santa Maria, Arica”. La cual se recibe con observaciones, conforme a lo establecido en el Articulo 125 del D.S. Nº 236/2002 (V. y U). | 30/12/2016 | En Arica, con fecha 26 de Enero de 2017, se procede a efectuar la recepción de la obra denominada “Construcción red de Ciclovía Etapa I (Eje Santa Maria), Arica”. La cual se recibe sin observaciones, conforme a lo establecido D.S. Nº 236/2002 (V. y U). | 26/01/2017 | SI | 30/12/2016 | No hay problema. |  | En Operación | Proyecto mejoro la conectividad mas rápida y segura de la movilidad urbana, tranformandose en un eje urbano de acercamiento, conectándola con la primera etapa de Ciclovias 1. Propicio el interés deportivo y recreacional de los habitantes de Arica. | WILLIAM POBLETE TORRES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4239100% | 4239100% | 0 | 4244000% | 49 | 4251300% | 73 | 4254200% | 29 | 4254200% | 29 | 4256200% | 20 | 4262900% | 67 | 238 | 238 | En los hitos N°4 y N°8 se registro con posterioridad los pagos en el sistema. En los hitos N° 5 y N°6 se había ingresado la fecha de inicio por lo que ahora se corrige por la fecha de la resolución exenta N°921 de fecha 21.06.2016. | [12 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La etapa previa a la ejecución de este proyecto, se realizo a través de un estudio básico, llamado plan maestro de ciclovias (Código Bip: 30080185-0), donde se prioriza los lugares de la ciudad donde se realizaran cicliovias. Este Proyecto es la Etapa II de la ejecución | 10058 | 0 | 0 | 0 | 2304 | 361774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374136 | 10058 | 0 | 0 | 0 | 2304 | 361774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374136 | Concuerda con primera Ficha IDI , RS de fecha 22/01/2016 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2304 | 372275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377579 | Contrato inicial Resol. Exenta N° 921 de fecha 21.06.2016 (M$352.146) Modificación de contrato Resol. Exenta N° 2331 de fecha 30.12.2016 (aumento en M$20.129) Se pagaron 2 estados de pagos en consultoría, debido a que las obras terminaron antes de lo estimado. año 2016 : M$1.500 año 2018: M$ 1.500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2304 | 372275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377579 | 1500 | BIP > SIGFE | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2304 | 372275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376079 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 393413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397433 | Diferencia con Sigfe: Consultoría: Estado de pago N° 1 M$1.500 fecha 30.12.2016 Estado de pago N° 2 M$1.500 fecha 28.12.2018 | Se modificó en una oportunidad el monto del contrato (aumento en M$20.129) y se aumentó plazo en 45 días corridos más 8 días para resolver tramites pendientes según Resol. Exenta N° 2331 de fecha 30.12.2016. | [14 empty] | 13570.9462 | 0 | 0 | 0 | 3108.2348 | 488146.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504825.53 | 0 | 3801.3519 | 0 | 0 | 0 | 2919.9659 | 471766.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478488.2769 | 3801.3519 | 0 | 0 | 0 | 2919.9659 | 471766.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478488.2769 | -5.2171 | -5.2171 | -3.3554 | 0 |  | 318.9922 | 314.5113 | Los montos contratados y costos reales del proyecto no tuvieron variaciones significativas en relación con los montos recomendados, excepto el ítem Consultorías. La variación en las consultorias, se debe a que hubo un termino anticipado de la misma, debido a que la obra civil terminó antes de lo contratado. En relación a las Obras Civiles, el contrato tuvo un costo menor que el recomendado. El proyecto no tuvo reevaluaciones durante se ejecución, pero si una modificación de un 4.78% respecto al proyecto originalmente recomendado. Esta modificación es producto de un aumento en M$20.129 en el contrato de las obras civiles a causa de modificaciones en la ruta de la ciclovía e incorporación de postes y luminarias. Esta modificación es inferior al 10% y por tanto se euncuentra dentro del rango considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ZAIDA SANCHEZ LOPEZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 420981 | 20129 | 4.781% | Dentro del proyecto original no se contemplaba la ejecución de la franja del terreno, denominado sector chinchorro de la avenida Santiago Arata, correspondiente al tramo entre Eilat y salida norte de la Copec, quedando aproximadamente 200 metros sin conexión de ciclovía y veredas, para dar solución a esta problemática se presentó la propuesta para complementar la unión de este tramo faltante, la cual fue aceptado por este servicio para su ejecución, con el fin de dar continuidad al proyecto. Lo anterior, producto que dicho tramo es una parte del terreno que es de propiedad del Estado Peruano luego del Tratado de 1929. De acuerdo al plan regulador de la Cuidad de Arica, y lo indicado en su articulo 10, que considera esta franja como un Bien Nacional de Uso Público existente y a la vez en el Artículo 49 del mismo que define a la Avenida Santiago Arata como vía colectora y establece su ancho entre líneas oficiales en 54 mts entre líneas oficiales. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Existio una modificación de contrato, aprobada por la Resol. Exenta N° 2331 de fecha 30.12.2016, que considero un aumento en M$20.129, correspondiente al 4,78%. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 860261 | 860261 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 11.23 | 11.23 | 0 | Real = Recomendado | No se consideran variaciones, ya que, para recomendar este proyecto se ocupan los indicadores económicos del total de la red de ciclovias de corto plazo y no los indicadores específicos de la etapa II, imposibilitando el análisis de variación. | El plazo total del proyecto tuvo un aumento de un 14,29% sobre el plazo total recomendado. La variación se debe a que las obras civiles se ejecutaron, por modificaciones en el proyecto, en plazos superiores a los establecidos originalmente. En relación a lo costos, no existió una variación significativa en lo que respecta a las obras civiles , el ítem de mayor impacto en el proyecto, lo que se traduce en un óptimo calculo a la hora de realizar el presupuesto del proyecto. Se debe considerar realizar el análisis de indicadores económicos recomendados, respecto a la iniciativa especifica, ya que, en este caso no se pudo tener una retroalimentación con los costos reales, entendiendo que se utilizo el van general de la red de ciclovias a corto plazo. En relación a la magnitud de la iniciativa, se construyeron los 1500 metros de ciclovías según el diseño originalmente recomendado. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30457128-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN SING VARIAS LOCALIDADES CAMARONES | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | CAMARONES - REGION XV | 2019 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CAMARONES ES LA UNICA COMUNA DE LA REGIÓN QUE NO CUENTA CON SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS 24 HORAS DEL DÍA. EL CONTAR CON DICHO SUMINISTRO PERMITIRÁ INCREMENTAR LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE SUS HABITANTES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN DE APROXIMADAMENTE 130 KILÓMETROS, 8 KILÓMETROS DE RED DE BAJA TENSIÓN, 7 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN PARA DOTAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA A VARIAS LOCALIDADES DE LA COMUNA DE CAMARONES, CUYA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ES: MARQUIRAVE 4, GUATANAVE 45, GUAÑACAGUA 61, CODPA 75, TALTAPE 29, MAQUITA 7 Y CAMARONES 28, ADEMÁS DE SERVICIOS PUBLICOS, LO QUE DA UN TOTAL DE 294 EMPALMES | 249 | PLAN ZONAS EXTREMAS | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 17 | 26 | Aumento de Plazo 1. Res. Afecta N° 1324 hasta el 15 de junio 2018. Aumento de Plazo 2. Res. Afecta N° 2587 hasta el 01 de octubre 2018. Ambos aumentos para ubicar a beneficiarios. | 52.9412 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 150 | [13 empty] | 24 | 24 | 26 | 26 | 0 | Aumento de Plazo 1. Res. Afecta N° 1324 hasta el 15 de junio 2018. Aumento de plazo 2. Res. Afecta N° 2587 hasta el 01 de octubre 2018. Ambas para ubicar a beneficiarios. | 8.3333 | 8.3333 | El plazo recomendado fue de 24 meses y el proyecto se ejecuto en 26, por lo que existió una variación de 8,33% respecto al plazo total recomendado. Esto es producto de la realización de 2 aumentos de plazo para ubicar a los beneficiarios del proyecto. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 03/08/2016 | [14 empty] | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | El Convenio se aprueba por Resolución Afecta N° 121 del 04 de agosto 2016.- La fecha del Convenio es el 04 de agosto 2016.- por un monto de $3.373.217.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 294 | 282 | 95.9184 | Real > Recomendada | [5 empty] | - 5 soluciones no otorgadas, no se ubica a los beneficiarios. - 3 soluciones no abastecidas por falta de red. - 4 empalmes no abastecidos por falta de elementos.- | La variación respecto a la disminución de empalmes se debe a: - 5 soluciones no otorgadas, no se ubica a los beneficiarios. - 3 soluciones no abastecidas por falta de red. - 4 empalmes no abastecidos por falta de elementos. | [12 empty] | La Comisión Receptora fue designada por Res. Exenta N° 3072 del 14 de noviembre 2018. | 21/11/2018 | No se ha designado. |  | SI | 20/12/2017 | La empresa CGE está gestionando la Concesión Definitiva ante la SEC. |  | En Operación | No se registra situaciones irregulares. | ROBERTO AHUMADA VILLANUEVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4247400% | 4247400% | 0 | 4255900% | 85 | NA | 0 | 4258500% | 26 | 4258500% | 26 | 4258500% | 0 | 4261400% | 29 | 140 | 140 | Sin Observaciones | [12 empty] | Convenio de Electrificación Rural Extensión de Red de Servicio PUblico. | 0 | [6 empty] | SI | SERVICIO | No se visualiza información de las etapas previas del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231057 | 0 | 0 | 0 | 115514 | 3346571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231057 | 0 | 0 | 0 | 115514 | 3346571 | El Items Aporte Indirecto no corresponde, no es parte del proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088537 | Se realizo menor pago por obras no realizadas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088537 | 1088537 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113559 | Se realizo menor pago por obras no realizadas. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359705.755 | 0 | 0 | 0 | 155865.0218 | 4515570.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274717.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274717.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3913851.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3913851.5446 | -5.3338 | -13.3254 | -10.2267 | -8.4419 |  | 13878.9062 | 13878.9062 | En relación a la Unica partida del proyecto (Obras Civiles) las cuales fueron una transferencia a través de un convenio con la empresa eléctrica, se visualiza que el valor recomendado es menor que el valor contrato y real. La diferencia entre el monto contratado y el real, se debe a una modificación del proyecto, donde existió una disminución de obra. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YERKO RAUL CASANGA CHUPETEA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3635619 | -284763 | -7.833% | Se redujo la longitud de líneas en dos sectores ahorrando $ 146.998.096.- Se contabilizan 12 soluciones no abastecidas que suman $ 137.682.409.- Multas 3 UF al 03- de noviembre 2018 $ 82.320.- Valor total del descuento 284.762.825.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Existió una disminución de obra: Se redujo la longitud de líneas en dos sectores ahorrando $ 146.998.096.- Se contabilizan 12 soluciones no abastecidas que suman $ 137.682.409.- Multas 3 UF al 03- de noviembre 2018 $ 82.320.- Valor total del descuento $ 284.762.825.- | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | 3795579 | 3498385.16 | -7.83 | Real < Recomendado | [5 empty] | En relación a los indicadores económicos, no se pudo obtener el beneficio y los costos de operación y mantención, por lo que se calcula con la variación que existió entre el valor recomendado y el real (Obras Civiles con el porcentaje de variación de la disminución del contrato , ya que es la Unica partida del proyecto). La variación no es significativa, esta dentro de los rangos de tolerancia establecidos (+- 10%). | En relación al monto recomendado y al real, no hubo una diferencia significativa, sin embargo, en los plazos si hubo diferencia, llegando a mas del 30% de lo recomendado, por lo que es importante, en futuras obras eléctricas, analizar los tiempos que se proponen en el proyecto y cruzarlos con la experiencia de los proyectos ejecutado, con la intención de acercar la brecha entre lo recomendado y lo real. en relación a los indicadores económicos, no se pudo obtener información de los costos de manutención y operación, por lo que, no se pudo tener un VAN mas aproximado a lo real, se realiza estimación, sin embargo, el proyecto aun no entra en operación, por lo que, en un tiempo mas se verán reflejados los verdaderos valores de operación y manutención. La magnitud del proyecto disminuyó debido a que no fue posible ubicar a algunos beneficiarios de la iniciativa. En relación al objetivo del proyecto, al no estar operativo, podríamos señalar que no se estaría cumpliendo hasta ahora. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30361323-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION VALLE DE CHACA, COMUNA DE ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2019 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | CHACA PRESENTA NIVELES PRECARIOS DE DESARROLLO HUMANO, ALTOS ÍNDICES DE MIGRACIÓN Y FALTA DE ACCESO A SERVICIOS LA ELECTRICIDAD Y UNA MUY DIFÍCIL CONECTIVIDAD. TODAS ESTAS CARENCIAS SE ACENTUAN EN ESTE ESCENARIO AFECTANDO COMO SIEMPE A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES. | CONSTRUCCIÓN DE 21,5 KM DE LÍNEA MT. CONDUCTOR DE ALUMINO, POSTES DE H. A. 11.5 M 600 KG DE RUPTURA. CONSTRUCCIÓN DE 11 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE DIVERSAS POTENCIAS. SUBESTACIONES: 10 SS/EE AÉREAS DE 10 KVA, TRIFÁSICA, 3 SS/EE AÉREAS DE 10 KVA BIFÁSICAS, 3 SS/EE AÉREAS DE 5 KVA, TRIFÁSICAS, 1 S/E TRIFÁSICA DE 15 KVA, TODAS DE 23/0.231 KV, CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 600 KVA. CONSTRUCCIÓN DE 71 EMPALMES DOMICILIARIOS. REDES DE BAJA TENSIÓN EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PRE-ENSAMBLADO CALPE. TRAMITACIÓN EN LA SEC. PERMISOS DE CRUCE Y PARALELISMOS EN VIALIDAD. | 0 | PLAN ZONAS EXTREMAS | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 16 | El Convenio suscrito entre el Gobierno Regional e Inelco Ltda., considera un plazo de 333 días. No obstante hubo una paralización de obras solicitada por el Consejo de Monumentos Nacionales, que fue apelado por Inelco ante la Corte de Apelaciones de Arica, cuyo fallo fue favorable a Inelco, ordenando la continuidad de obras. Hubo una paralización de 167 días corridos. Para tal efecto el Gore A&P se pronuncio mediante la Resolución Afecta N° 46 del 16-08-2018 | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 167 | [13 empty] | 11 | 11 | 16 | 16 | 0 | El Convenio suscrito entre el Gobierno Regional e Inelco Ltda., considera un plazo de 333 días. No obstante hubo una paralización de obras solicitada por el Consejo de Monumentos Nacionales, que fue apelado por Inelco ante la Corte de Apelaciones de Arica, cuyo fallo fue favorable a Inelco, ordenando la continuidad de obras. Hubo una paralización de 167 días corridos. Para tal efecto el Gore A&P se pronuncio mediante la Resolución Afecta N° 46 del 16-08-2018 | 45.4545 | 45.4545 | El proyecto se ejecuta en un plazo total de 16 meses, un 45,45% por sobre el plazo total recomendado. La variación de los tiempos se debe que el convenio suscrito entre el Gobierno Regional e Inelco Ltda., considera un plazo de 333 días. No obstante hubo una paralización de obras solicitada por el Consejo de Monumentos Nacionales, que fue apelado por Inelco ante la Corte de Apelaciones de Arica, cuyo fallo fue favorable a Inelco, ordenando la continuidad de obras. Hubo una paralización de 167 días corridos. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 25/09/2017 | [14 empty] | 102478 | 0 | 102478 | 115022 | -12544 | El Convenio suscrito entre el Gore A&P con Inelco Ltda. data desde 04 de mayo 2017, fue aprobado por Resolución Exenta N° 031 del 24 de mayo 2017. El monto del Convenio asciende a $ 667.560.000.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 71 | 71 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo modificaciones a la cantidad de empalmes. | No existe variación de lo recomendado con lo contratado | [12 empty] | La Comisión Receptora Provisoria se constituye el 31 de enero 2019 en el valle de Chaca, comuna de Arica. La Comisión fue designada por Resolución Exenta N° 102 del 11 de enero 2019. La ejecución del proyecto no se registra observaciones de la Comisión. El Acta de Recepción Provisoria fue aprobada mediante Resolución Exenta N° 612 del 27 de febrero 2019. | 31/01/2019 | AUn no se registra la Recepción Definitiva. |  | NO |  |  | La empresa Inelco Ltda. está gestionando ante la SEC la Concesión Definitiva que permitirá la conexión y suministro eléctrico al alimentador Chaca desde la Subestación Vitor de Engie S.A. y finalmente la operación. | Sin Operar | La ejecución del proyecto se desarrolló en términos normales. | ROBERTO AHUMADA VILLANUEVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | 4265600% | 4280100% | 145 | 4283700% | 36 | NA | 0 | 4294000% | 103 | 4294000% | 103 | 4300300% | 63 | 4305500% | 52 | 399 | 254 | El proyecto fue financiado a través de subsidio. | [12 empty] | Convenio de Electrificación Rural Extensión de Red de Servicio PUblico. | 0 |  |  |  |  | SI | GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARAINACOTA | SI | SERVICIO | No se registran etapas previas de la iniciativa. Existe una ficha IDI de etapa de diseño con RS, sin embargo, no se registran asignaciones presupuestarias. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645243 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667560 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667560 | 552538 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117686 | Existe diferencias con SIGFE en ítem Obras Civiles. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793862.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793862.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821328.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821328.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821328.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821328.2488 | 3.4598 | 3.4598 | 3.4598 | 0 |  | 11568.0035 | 11568.0035 | El Convenio suscrito entre el Gore A&P con Inelco Ltda. data desde 04 de mayo 2017, fue aprobado por Resolución Exenta N° 031 del 24 de mayo 2017. El monto del Convenio asciende a $ 667.560.000.- Actualizando los valores a 2018, existe una variación de 3,46% de lo recomendado con lo contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERKO RAUL CASANGA CHUPETEA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se realizan modificación a lo contratado. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -691140 | -715053 | 3.4599 | Real > Recomendado | [5 empty] | En relación a los indicadores económicos, no se pudo obtener el beneficio y los costos de operación y mantención, por lo que se calcula con la variación que existió entre el valor recomendado y el real (Obras Civiles). La variación no es significativa. | El proyecto contempló un aumento del plazo total de 45,45% en relación a lo recomendado. Esta situación fue producto de una paralización de obras solicitada por el Consejo de Monumentos Nacionales, que fue apelado por Inelco ante la Corte de Apelaciones de Arica, cuyo fallo fue favorable a Inelco, ordenando la continuidad de obras. La paralización fue de 167 días corridos. El proyecto no tuvo variación significativa en sus costos. Además, no tuvo reevaluación ni modificaciones inferiores al 10%. Con respecto a la magnitud, se ejecutan los 71 empalmes eléctricos considerados originalmente. Por lo tanto, se concluye que el proyecto no tuvo variaciones importante en lo respecta a monto, pero si en plazos de ejecución, manteniendo constante la magnitud. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134178-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR : VALLE DE CHACA, COMUNA DE ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV |  | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA RUTA 5 ES EL ÚNICO EJE ESTRUCTURANTE DE CONECTIVIDAD LONGITUDINAL Y POR LA CUAL SE ACCEDE A LAS LOCALIDADES INTERIORES Y COSTERAS. DEBIDO AL IMPORTANTE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS SE HACE NECESARIO RECUPERAR Y MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO | EL PRESENTE PROYECTO POSTULA, EN FUNCIÓN DEL DISEÑO DE INGENIERÍA, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y OTRAS OBRAS, DE UN TRAMO DE LA RUTA 5, EN EL SECTOR DEL VALLE DE CHACA ENTRE LOS KM 2.024.000 Y KM. 2026,8. LA LONGITUD DEL PROYECTO ES DE 2,8 KM APROX. LAS PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR COMPRENDEN REPOSCIÓN DE PAVIMENTO, OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA, ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD Y OBRAS VARIAS, ADEMÁS SE CONSIDERA EL MEJORAMIENTO DE DISEÑO EN INTERSECCIONES Y ACCESOS A CAMINOS INTERIORES. | 0 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 8 | 0 | EL PROYECTO NO CUENTA CON ASESORÍA | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | EL PROYECTO NO TUVO EXPROPIACIONES DADO QUE AL TRATARSE DE UNA REPOSICIÓN, SE PAVIMENTA SOBRE LA CARPETA EXISTENTE, SIN MAYORES INTERVENCIONES AL TRAZADO. | -100 | 3 | 0 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA VIALIDAD CORRESPONDEN A LOS GASTOS INVOLUCRADOS PARA LICITAR UN CONTRATO, Y ESTE FUE CANCELADO DE UNA VEZ, LO QUE OCURRE NORMALMENTE. | -100 | 8 | 11 | EL PROYECTO TUVO DOS MODIFICACIONES DE CONTRATO. MODIF. N°1, POR M$ -15, EN RESOLUCIÓN DV.DRAP.N° 396 DEL 10.05.2016, SIN AUMENTO DE PLAZO, POR AJUSTE EN LAS CUBICACIONES. MODIF. N°2, POR M$ 224.389, EN RESOLUCIÓN DV. DRAP. N° 589 DEL 13.07.2016, PRODUCTO DE LA NECESIDAD DE ADECUAR EL PROYECTO A LAS CONDICIONES ACTUALES, TANTO EN SEGURIDAD VIAL,Y EMPALMES AL PUENTE CHACA PRINCIPALMENTE, QUE GENERAN UN AUMENTO DE PLAZO DE 45 DÍAS. MODIF N°3, RESOLUCIÓN DV.DRAP. N°04 DEL 21.03.2018, DEBIDO AL AJUSTE FINAL DE CUBICACIONES, POR M$-119. EL PLAZO FINAL DEL CONTRATO FUE DE 345 DÍAS,CON FECHA DE TÉRMINO EL 16/02/2017 | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 45 | [13 empty] | 14 | 14 | 12 | 12 | 0 | FECHA LICITACIÓN: 30/10/2015 FECHA APERTURA TÉCNICA:09/12/2015 FECHA APERTURA ECONÓMICA: 15/12/2015 FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO :28/01/2016 FECHA INICIO DE CONTRATO: 09/02/2016 PARA PODER SER LICITADO EL PROYECTO, TIENE QUE ESTAR INCORPORADO EN ALGÚN DECRETO, NO NECESARIAMENTE TRAMITADO.EN ESTE CASO EL PROYECTO FUE INCORPORADO EN EL DECRETO DE ARRASTRE 2016. PARA QUE EL PROYECTO PUEDA SER ADJUDICADO DEBE ESTAR TOTALMENTE TRAMITADO EL DECRETO EN EL CUAL FUE SOLICITADO. LOS DECRETOS DE ARRASTRE NORMALMENTE SE ENVÍAN DESDE LA DV A HACIENDA A MEDIADOS DE NOVIMEBRE, Y VUELVEN TOTALMENTE TRAMITADOS A FINES DE ENERO, PRINCIPIOS DE FEBRERO DEL AÑO SIGUIENTE. APROXIMADAMENTE. POR LO ANTERIOR, SE OBSERVA QUE EL TIEMPO MUERTO CORRESPONDE A LA ESPERA HASTAQUE EL DECRETO VOLVIÓ TRAMITADO A LA DV. | -14.2857 | -14.2857 | El proyecto tuvo una duración total de 12 meses, un 14,29% menos de lo recomendado. En relación a las Obras Civiles, la variación se debe las modificaciones que tuvo el proyecto. En relación a los tiempos muertos del proyecto, estos se explican debido a que se considero desde el "supuesto" gasto de expropiación y consultoria el año 2013, (partidas que no se realizaron) hasta el fin de la obra civil. Sin embargo, en la ejecución de las obras no hubo tiempos muertos. | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 09/03/2016 | [14 empty] | 1805566 | 49 | 1805615 | 1805615 | 0 | ESTE PROYECTO TIENE SÓLO UN CONTRATO DE OBRAS, QUE FUE ADJUDICADO POR M$ 1.539.497, CON 2 MODIFICACIONES QUE ALCANZARON A M$ 224.256, MÁS REAJUSTE POR M$ 41.814. EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE M$ 1.805.566.(CONTRATO MAS MODIFICACIONES, MÁS REAJUSTES), QUE CORRESPONDE AL PAGO DE M$ 1.763.753 DEL CONTRATO, MÁS REAJUSTES POR M$ 41.814. LA MODIF. N°1, POR M$ -15 CORRESPONDE A RESOLUCIÓN DV. DRAP. N° 396 DEL 10.05.2016 LA MODIF. N°2, POR M$ 224.389 CORRESPONDE A RESOLUCION DV. DRAP. N° 589 DEL 13.07.2016 | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 3 | 3 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES | Sin observaciones | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 14/03/2017 | SIN OBSERVACIONES | 26/12/2017 | SI | 30/04/2019 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación | Este proyecto tuvo una situación muy particular, muy difícil de que se dé en otros proyectos: se trató de un pequeño tramo que quedó sin hacerse, entre dos proyectos grandes. Se programó expropiaciones en un inicio, cuya licitación se fue postergando, de tal manera que finalmente no se contrató. | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4155500% | 4181500% | 260 | 4213000% | 315 | 4233900% | 209 | 4243800% | 99 | 4243800% | 99 | 4246100% | 23 | 4252200% | 61 | 967 | 707 | El primer RS se obtuvo par el proceso presupuestario 2014, pero la IDI no fue priorizada por la región debido a restricciones presupuestarias. Posteriormente el proyecto se priorizó para el año 2015, por lo que se obtuvo un RS automático para dicho año, en Junio del año 2014, para que quede en Proyecto de Ley 2015(en septiembre). Se programa el Plan de licitaciones año 2015, y se licita en 30/10/2015.(RATE IDI-2015 DEL 25/06/2014) El primer gasto se realiza el 01/06/2016, y para esto, la asignación año 2016 corresponde al 14/01/2016. Con lo anterior, de acuerdo a los tiempos que se manejan en la gestión administrativa en la DV, fluyeron sin problemas. | [12 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Sin observaciones | 200000 | 0 | 0 | 13000 | 1000 | 1353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567000 | 206021 | 0 | 0 | 13391 | 1030 | 1393736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614178 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1805566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805615 | El proyecto contempló inicialmente los ítems de asesorías y expropiaciones. Finalmente se terminó por no contratar las asesorías, y no se requirió de expropiaciones. ESTE PROYECTO TIENE SÓLO UN CONTRATO DE OBRAS, QUE FUE ADJUDICADO POR M$ 1.539.497, CON 2 MODIFICACIONES QUE ALCANZARON A M$ 224.256, MÁS REAJUSTE POR M$ 41.814. EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE M$ 1.805.566.(CONTRATO MAS MODIFICACIONES, MÁS REAJUSTES), QUE CORRESPONDE AL PAGO DE M$ 1.763.753 DEL CONTRATO, MÁS REAJUSTES POR M$ 41.814, QUE DA UN MONTO TOTAL DE M$1.805.566 LA MODIF. N°1, POR M$ -15 CORRESPONDE A RESOLUCIÓN DV. DRAP. N° 396 DEL 10.05.2016 LA MODIF. N°2, POR M$ 224.389 CORRESPONDE A RESOLUCION DV. DRAP. N° 589 DEL 13.07.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1805566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805615 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1805566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1899828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899880 | SIN OBSERVACIONES | La particularidad de este proyecto, es que no tuvo asesoría. Lo que pude averiguar es que programaron asesorías para licitar en el año 2015, pero estas ofertaron más de lo que se tenía programado, y así finalmente se terminaron por no contratar, dado que las obras terminaron por ser un tramo muy pequeño y que no presentaba mayores dificultades. | [14 empty] | 290775.8406 | 0 | 0 | 18900.0339 | 1453.3875 | 1967101.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278230.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5557 | 2288108.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288171.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5557 | 2278206.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278270.1184 | 0.43635 | 0.001737 | 15.8154 | -0.43273 |  | 759423.3728 | 759402.1875 | Según los datos revisados, luego de realizar los ajustes de año, se aprecia que no existe una variación significativa entre el valor recomendado y el real. En lo que respecta a la partida mas incidente, obras civiles, la diferencia de 15,82% entre los costos reales y montos recomendados se debe a modificaciones de contratos producto de ajustes en las cubicaciones, mejoras en los empalmes y elementos de seguridad vial. Estas modificaciones son inferiores al 10%, dentro del rango considerado como aceptable. Finalmente, el proyecto no tuvo reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1899848 | 32333 | 1.702% | EL MONTO FINAL DEL PROYECTO EN MONEDA 2018 CORRESPONDE A M$ 1.932.181, QUE CORRESPONDE A M$ 55 EN GASTOS ADMINISTRATIVOS, MÁS M$ 1.932.181 EN OBRA. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto tuvo una modificación inferior al 10% producto de ajustes en las cubicaciones, mejoras en los empalmes y elementos de seguridad vial. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1025767 | 1025767 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 12.1 | 12.1 | 0 | Real = Recomendado | No se pudo tener acceso a los costos de administración y operación, por lo que, no se pudo realizar la comparación de los indicadores económicos recomendados y los reales, sin embargo, debido a la variación menor al 1% de la partida mas significativa, se asume que la variación debe andar en el mismo orden, siendo de igual forma el proyecto rentable. en relación a los valores corregidos, se actualizan a 2018. | El proyecto se ejecuta dentro de los plazos, costos y magnitudes establecidos, con ligeras modificaciones en cuanto a costos y plazos. Importante destacar que: El primer RS se obtuvo par el proceso presupuestario 2014, pero la IDI no fue priorizada por la región debido a restricciones presupuestarias. Posteriormente el proyecto se priorizó para el año 2015, por lo que se obtuvo un RS automático para dicho año, en Junio del año 2014, para que quede en Proyecto de Ley 2015(en septiembre). Se programa el Plan de licitaciones año 2015, y se licita en 30/10/2015.(RATE IDI-2015 DEL 25/06/2014) El primer gasto se realiza el 01/06/2016, y para esto, la asignación año 2016 corresponde al 14/01/2016. Con lo anterior, se explica los tiempos que transcurrieron desde la obtención del RS hasta lograr la ejecución. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30367524-0 | CONSTRUCCION SAR IRIS VELIZ HUME, COMUNA ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2019 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ENTREGAR ATENCIÓN DE URGENCIA, OPORTUNA, RESOLUTIVA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN CARGO EN HORARIO NO HÁBIL (COMPLEMENTARIO AL FUNCIONAMIENTO DE CESFAM), EVITANDO QUE ESTA POBLACIÓN CONCURRA A UN SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITALARIA, | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR) ALEDAÑO AL CESFAM IRIS VELIZ HUME. CUYO PMA CONSISTE EN: 1 BOX DE CATEGORIZACIÓN, 1 DE PROCEDIMIENTOS, 1 DE REANIMACION, 1 BOX DE ATENCION, 1 BOX MEDICO LEGAL, 1 BOX RAYOS X, 01 BOX TRATAMIENTO RESPIRATORIO, OFICINA DE CARABINERO, ZONAS ADMINISTRATIVAS ENTRE OTROS. EL SAR SERA CONSTRUIDO EN 1 SOLO NIVEL Y EN TOTAL SUMAN 496, 29 M2 SEGÚN PMA PROPUESTO | 189644 |  |  |  | 13 | 29 | Se distinguen 2 periodos de consultorias: el primero durante el segundo semestre de 2015 y primero de 2016, durante el cual se desarrollaron los proyectos de especialidades y el segundo periodo durante 2017, cuando se efectuó la contratación e inicio de la obra. | 123.0769 | 1 | 26 | Los equipos y equipamientos se retrasaron en su adquisición por restricciones presupuestarias el año 2017 y debido a que la obra se inició en agosto 2016 y terminó en marzo 2018. | 2500 | 1 | 31 | Los equipos y equipamientos se retrasaron en su adquisición por restricciones presupuestarias el año 2017 y debido a que la obra se inició en agosto 2016 y terminó en marzo 2018. | 3000 |  |  |  |  | 6 | 6 | No hay observaciones. | 0 | 6 | 8 | Mediante Res. Ex. 337, de fecha 02/02/2018, se aprueba aumento de plazo de 37 días corridos, quedando el plazo total en 217 días corridos finalizando el 12/03/2018, el retraso adicional fue responsabilidad de la empresa contratista. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 37 | [5 empty] | 1 | 4 | Los 90 días corridos sólo contemplaban la entrega en Arica, posteriormente se realizaron las capacitaciones y revisión del SSA, siendo el visto bueno final el 12-12-2016. | 300 |  |  |  |  | 13 | 13 | 42 | 42 | 0 | Hubo dificultades para adjudicar la obra civil, por lo que se retrasó el inicio de la obra y los equipos y equipamientos se retrasaron en su adquisición por restricciones presupuestarias el año 2017. | 223.0769 | 223.0769 | El proyecto tuvo una duración total de 42 meses, un 223,08% por sobre el plazo recomendado. La principal causa es el retraso en los ítems Equipos y Equipamientos. Estos se retrasaron en su adquisición por restricciones presupuestarias el año 2017 y debido a que la obra se inició en agosto 2016 y terminó en marzo 2018. En relación a la consultoria se distinguen 2 periodos de consultorias: el primero durante el segundo semestre de 2015 y primero de 2016, durante el cual se desarrollaron los proyectos de especialidades y el segundo periodo durante 2017, cuando se efectuó la contratación e inicio de la obra. En relación a las obras civiles, se retrasó la contratación de obras civiles por no haber demasiados oferentes o que estos no cumplían con lo solicitado, por lo que en 2017 se efectuó un trato directo. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 07/08/2017 | [14 empty] | 1085379 | 961 | 1086340 | 889525 | 196815 | Se desconoce diferencia de BIP con SIGFE, ya que lo ingresado en BIP es lo efectivamente pagado por el Subdepartamento de Recursos Financieros del SSA. La Sección de Gestión de Inversiones no ingresa información al sistema SIGFE. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 496 | 464 | 93.5484 | Real > Recomendada | [5 empty] | Permiso de edificación DOM N° 17.744/2017: 464,31 m2 / Recepción Definitiva DOM N° 11871/2018: 464,31 m2. | DE acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica el Permiso de edificación DOM N° 17.744/2017 y la Recepción DOM N° 11871/2018, indican una superficie edificada de 464,31 m2. | [12 empty] | Se desarrolla recepción sin observaciones y se inicia periodo de garantía del mismo | 11/04/2018 | Pendiente, debido a que el edificio ha presentado problemas de filtración de aguas lluvia en la techumbre de la sala de espera. Este inconveniente se ha dado durante el periodo de garantía |  | SI | 18/01/2019 | Debido a lluvia estival se detectó filtración en la techumbre de la sala de espera, por lo que se está resolviendo con el contratista. Se han reportado problemas de voltaje (electricidad) y de presión de agua potable, que se dan en el sector poblacional, no siendo responsabilidad del contratista, y que están siendo resueltas por las compañías de servicios básicos. |  | En Operación |  | ROCÍO ZÚÑIGA HERRERA | SERVICIO SALUD ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | 4216000% | 4216000% | 0 | 4218500% | 25 | 4243000% | 245 | 4218600% |  | 4293600% | 506 | 4295400% | 18 | 4297900% | 25 | 819 | 819 | El proyecto se retrasó en la adjudicación de obras civiles, por lo que en 2017 se efectúa trato directo con empresa interesada, después de varias licitaciones sin poder adjudicar. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | No existe registro en el SNI de que exista una etapa previa a la ejecución del proyecto | 28408 | 14740 | 179012 | 0 | 956 | 705837 | 0 | 47705 | 0 | 0 | 976658 | 28408 | 14740 | 179012 | 0 | 956 | 705837 | 0 | 47705 | 0 | 0 | 976658 | Sin observaciones | 25353 | 13673 | 153440 | 0 | 961 | 847298 | 0 | 45613 | 0 | 0 | 1086338 | Sin observaciones | 25353 | 13673 | 153440 | 0 | 961 | 847298 | 0 | 45613 | 0 | 0 | 1086338 | 196813 | BIP > SIGFE | 28574 | 16090 | 29461 | 0 | 925 | 768862 | 0 | 45613 | 0 | 0 | 889525 | 30053 | 16707 | 29932 | 0 | 978 | 781638 | 0 | 48203 | 0 | 0 | 907511 | Los montos correctos son los informados en el BIP. | Se retrasó la contratación de obras civiles por no haber demasiados oferentes o que estos no cumplian con lo solicitado, por lo que en 2017 se efectúa trato directo. Durante 2017, Entidad Financiera reduce los recursos para adquisición de equipos y equipamiento por no estar contratada la obra civil a principios de ese año, por lo que durante 2018 se liberan recursos y se hace posible la compra de lo restante. | [14 empty] | 40095.269 | 20804.3074 | 252655.5958 | 0 | 1349.0602 | 996209.6235 | 0 | 67330.6963 | 0 | 0 | 1378444.5521 | 0 | 32767.1738 | 16396.1781 | 183999.8226 | 0 | 1217.1521 | 1042456.607 | 0 | 57803.3332 | 0 | 0 | 1334640.2669 | 32767.1738 | 16396.1781 | 183999.8226 | 0 | 1217.1521 | 1042012.9161 | 0 | 57803.3332 | 0 | 0 | 1334196.576 | -3.1778 | -3.21 | 4.5978 | -0.033244 |  | 2875.4237 | 2245.7175 | En relación a los costos, en el total de las partidas se visualiza una variación de -3,21% respecto a lo recomendado, siendo los valores contratados menores a los recomendados. Ahora bien , en relación a las 2 partidas mas incidentes: Obras Civiles tiene una variación de 4,60% del valor recomendado sobre el contratado, no siendo un valor incidente para haber tomado una decisión de inversión, ya que los análisis de sensibilidad generalmente son al 30%. Cabe señalar que si bien existieron modificaciones de contratos en cuanto a sus montos, los aumentos de obras, obras extraordinarias y disminuciones de obra sólo presentan un leve aumento del contrato en M$370. Equipos tiene una variación de -27%, siendo el valor contrato menor al recomendado. El proyecto no tuvo reevaluación ni modificaciones inferiores al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MONICA ABARZA LOZANO | SERVICIO SALUD ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Sin modificaciones ni reevaluación | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 9.99 | 10.08 | 0.9009 | Real > Recomendado | [5 empty] | En relación a los indicadores económicos, luego de realizar los ajustes de año, se visualiza un incremento del 0,9% debido a que la inversión fue mayor a la recomendada. | Lo mas interpretativo para analizar en este proyectos, es lo relacionado a los plazos, lo cual se explica por el retraso en la contratación de obras civiles por no haber demasiados oferentes o que estos no cumplían con lo solicitado, por lo que en 2017 se efectúa trato directo. Durante 2017, la Institución Financiera reduce los recursos para adquisición de equipos y equipamiento por no estar contratada la obra civil a principios de ese año, por lo que durante 2018 se liberan recursos y se hace posible la compra de lo restante. En relación a los costos, el proyecto no indica variaciones significativas en relación a los montos recomendados. Cabe señalar que si bien existieron modificaciones de contratos en cuanto a sus montos, los aumentos de obras, obras extraordinarias y disminuciones de obra, esta sólo representaron un leve aumento del contrato en M$370. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. Con respecto a la magnitud, se construyeron los 464 metros cuadrados estipulados en el diseño original. Finalmente, el proyecto se encuentra en operación, habiéndose ejecutado según lo establecido en el diseño original. No obstante, debido a la lluvia estival se detectó filtración en la techumbre de la sala de espera, situación que se está resolviendo con el contratista. Adicionalmente, se han reportado problemas de voltaje (electricidad) y de presión de agua potable, que se dan en el sector poblacional, no siendo responsabilidad del contratista, y que están siendo resueltas por las compañías sanitarias respectivas. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30351975-0 | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS SECTORES SAN CARLOS | 16 | REGION DE ÑUBLE | PUNILLA | SAN CARLOS - REGION DE ÑUBLE | 2019 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN CARLOS URBANO HA CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL MEDIA, PROVOCANDO UNA DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMÍNICA ENTREGADA. ASIMISMO, EL COSTO DE MANTENCIÓN Y DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO NO ES ÓPTIMO. | SE CONTEMPLA EL REEMPLAZO DE 2.696 LUMINARIAS DE DIVERSAS TECNOLOGÍAS POR OTRAS DE TECNOLOGÍA LED, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 93 LUMINARIAS LED DE 216 W, 15 LUMINARIAS LED DE 108 W, 886 LUMINARIAS LED DE 82 W, 1.690 LUMINARIAS LED DE 57 W Y 12 LUMINARIAS LED DE 57 W CON GANCHO DE 2. | 28823 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 23 | La empresa adjudicataria Cooperativa Eléctrica COPELEC Limitada , ofreció en su oferta un plazo de ejecución de 179 días corridos.Hubo atraso de 47 días estipulados por la Inspección Técnica con aplicación de multa , la empresa recurrió a Tribunales, los que ordenaron que se debía dejar sin efecto. Hubo instalaciones de luminarias en lugares que no contemplaba el proyecto,según la empresa , se hicieron por orden verbal del Alcalde, lo que el Alcalde no reconoció ya que no las había ordenado, por lo tanto debieron retirarse esas luminarias e instalarlas en los sectores que indicaba el proyecto recomendado por MIDESO y el Gobierno Regional del BIobío . No existen ampliaciones de Plazo autorizadas , ni Decretos Alcaldicio que lo aprueben. . | 283.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | La diferencia de plazos se explica según consta en informe N°39 ITO con fecha 25-01-2017 por un retraso inicial de la empresa de 41 días, que dio origen a una multa, situación que fue apelada en tribunales mediante un recurso de apelación , el cual finalmente fue acogido, dejando sin efecto la multa interpuesta. La recepción provisoria de obras fue rechazada en enero de 2017 por obras no terminadas, siendo esta aprobada en forma definitiva como consta en acta con fecha 27-04-2019 | 283.3333 | 283.3333 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 23 meses, un 283,33% sobre el plazo total recomendado. De acuerdo a lo informado por la institución técnica el plazo original recomendado y contratado era de 179 días, sin embargo se indica un retraso por parte de la empresa en la ejecución de la obra de 47 días según consta en Liquidación Final del Contrato, adjunto en carpeta digital, además la recepción definitiva de obras se obtiene con fecha 27-04-2018. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 20/06/2016 | [14 empty] | 378301 | 0 | 378301 | 0 | 378301 | De acuerdo al decreto que aprobó el contrato con fecha 06-06-2019, y de acuerdo con liquidación final del contrato con fecha 15-05-2018 el monto total fue de $897.798.583.- Monto informado en SIGFE no correspode | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 2696 | 2696 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA MAGNITUD EJECUTADA | No se informó variación en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | lA RECEPCIÓN PROVISORIA SE EFECTUÓ CON FECHA 2 DE FEBRERO DE 2018, EN TANTO LA OBRA ESTUVO TERMINADA Y ENTREGANDO SERVICIO A LA COMUNIDAD DESDE EL 01 DE JULIO DE 2017., LUEGO DE ACOGERSE EL FALLO FOLIO N° 384 DE LA CORTE DE APELACIONES DE CHILLAN QUE ACOGE RECLAMO DE APELACIÓN A MULTA APLICADA POR LA MUNICIPALIDAD, EL RECURSOS JUDICIAL FUE INTERPUESTO POR COOPERATIVA ELÉCTRICA COPELEC LIMITADA , ANTERIORMENTE SE HABÍA EFECTUADO UNA RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES, LA QUE ERA DE FECHA 01.06.2017 Y APROBADA POR DECRETO EXENTO DOM N° 69-3376 . LA MULTA QUE SE HABÍA APLICADO ERA POR RETRASO EN 47 DÍAS , LO QUE FINALMENTE QUEDÓ SIN EFECTO . EL ACTA CON OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN SE CONSTATÓ POR LA COMISIÓN RECEPTORA , PORQUE EN LA VISITA INSPECTIVA DE DICHA COMISIÓN EN HORARIO NOCTURNO SE OBSERVARON VARIOS TRAMOS DE CALLES CON LUMINARIAS INSTALADAS Y APAGADAS | 01/06/2017 | LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SE REALIZÓ CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2018 Y FUE APROBADA POR DECRETO EXENTO DOM N° 53-2487 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018 | 27/04/2018 | SI | 01/07/2017 | NO EXISTEN SITUACIONES ANORMALES EN LA OPERACIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN DESDE EL PRIMERO DE JUNIO DE 2017. |  | En Operación | SE PRESENTARON UNA SERIE DE DIVERGENCIAS ENTRE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y LA EMPRESA CONTRATISTA , POR LUMINARIAS INSTALADAS EN LUGARES FUERA DEL PROYECTO ORIGINAL APROBADO POR MIDESO Y GORE BIO BIO, SEGÚN LA EMPRESA A PETICIÓN VERBAL DEL ALCALDE TITULAR, FINALMENTE, LA EMPRESA DEBIÓ SACAR LAS LUMINARIAS INSTALADAS FUERA DE PROYECTO E INSTALARLAS DONDE ESTABA ESTIPULADO EN EL PROYECTO RS. ESTO RETRASÓ LA ENTREGA Y LA RECEPCIÓN DEL PROYECTO , LA INSPECTOR TÉCNICO APLICÓ MULTAS LO QUE DERIVÓ EN UNA DEMANDA QUE FINALMENTE OBLIGÓ A CANCELAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, Y DEJAR SIN EFECTO LAS MULTAS .. COMO SITUACIÓN POSITIVA SE ENCUENTRA EL BENEFICIO QUE HAN RECIBIDO LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS EN CUANTO A LUMINOSIDAD Y SEGURIDAD AL TRANSITAR POR LAS CALLES DEL PROYECTO EN HORARIO NOCTURNO . | MARIA ADRIANA HENRIQUEZ MANRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | LUIS CARRASCO ARGOMEDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213200% | 4213200% | 0 | 4224400% | 112 | NA | 0 | 4251500% | 271 | 4251500% | 271 | 4254100% | 26 | 4266300% | 122 | 531 | 531 | SIN OBSERVACIONES. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Municipalidad postuló la etapa de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898314 | SIN OBSERVACIONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897798 | Monto contrato: $897.798.584 Empresa: COPELEC LTDA. Fecha Contrato: 25/05/2016 SIN MODIFICACIONES. El monto traído desde BIP presenta errores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897798 | 897798 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/10/2016 $519.497.698 31/01/2016 $198.741.169 4/04/2018 $179.559.716 | RESPECTO AL PAGO DEL ULTIMO ESTADO DE PAGO, ESTE SE ATRASO DEBIDO A QUE LA MUNICIPALIDAD (asesor jurídico) MANIFESTÓ ARGUMENTOS PARA APLICARLE MULTA A LA EMPRESA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. ESTO FUE CONSIDERADO POR LA EMPRESA COMO UN ACTO ILEGAL, YA QUE EL ATRASO NO FUE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA. ESTO FUE ACOGIDO Y CON FECHA 19/01/2018 EL DIRECTOR DE OBRAS SOLICITA A ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD, PROCEDER A CURSAR EL ESTADO DE PAGO FINAL. EL GORE CURSA EL ESTADO DE PAGO CON FECHA 04/04/2018.- | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267868.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267868.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137738.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137738.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111980.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111980.5755 | -10.2637 | -12.2953 | -12.2953 | -2.264 |  | 412.4557 | 412.4557 | Los montos contratados y costos reales del proyecto en relación a los montos recomendados, siendo de Obras Civiles dado que es el único ítem involucrado, tuvieron una baja de 10,26% y 12,30% respectivamente. Esta situación es producto de que la obra fue adjudicada por un monto inferior al estipulado originalmente. El proyecto no presenta reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | LUIS CARRASCO ARGOMEDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se informaron reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 202824 | 202824 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hubo cambios en la magnitud de luminarias instaladas | l proyecto se ejecutó en un plazo total de 23 meses, un 283,33% sobre el plazo total recomendado. Existió un retraso de 47 días debido a retrasos en la Inspección Técnica con aplicación de multa, la empresa recurrió a Tribunales, los que ordenaron que se debía dejar sin efecto. Los costos del proyecto fueron inferiores a los recomendados, dado que la empresa fue contratada por un monto inferior. No hubo reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. En cuanto a la magnitud, se instalaron las 2696 luminarias estipuladas originalmente. En conclusión, el proyecto fue ejecutado según monto y magnitud recomendadas, no existiendo reevaluaciones o modificaciones al diseño original. | LUIS CARRASCO ARGOMEDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132873-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BULI ORIENTE,SAN CARLOS | 16 | REGION DE ÑUBLE | PUNILLA | SAN CARLOS - REGION DE ÑUBLE | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE BULI ORIENTE, DISTANTE A 8,5 KILÓMETROS DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS, TIENE 166 VIVIENDAS, LAS CUALES NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE , POSEEN POZOS NORIAS QUE SE SECAN, DEBIENDO LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, LLEVARLES AGUA DE BEBIDA EN CAMIONES ALJIBES | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PARA BULI ORIENTE , DE ACUERDO A DISEÑO DE INGENIERÍA APROBADO.SE EJECUTARÁN LAS SIGUIENTES OBRAS :HABILITACIÓN POZO EXISTENTE(D=8", CUADAL DE 5,03 L/SEG.IMPUSIÓN POZO ESTANQUE ,OBRAS ELÉCTRICAS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, CASETA , COMANDO, Y TRATAMIENTO DE CLORACIÓN CON DOSIFICADORES DE SOLUCIÓN DE CLORO, ESTANQUE DE REGULACIÓN METÁLICO DE 50 METROS Y TORRE DE 25 METROS , RED DE DISTRIBUCIÓN 116.102,6 METROS, Y SE CONSTRUIRÁN 146 ARRANQUES DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE. | 493 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 7 | LA LICITACIÓN DE CONSULTORIA SE REALIZO POR 7 MESES. SE PIDIÓ MAS RECURSOS Y AUMENTO DE PLAZO A GORE BIO BIO, POR RETRASOS EN LA OBRA, LO QUE NO FUE CONCEDIDO. | -22.2222 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 9 | 16 | CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016 , SE OTORGA UN PLAZO ADICIONAL DE 90 DÍAS MEDIANTE DECRETO EXENTO DOM 134-5459 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016 DEBIDO A RETRASO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO Y POR LA MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE RED EN LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO A BULI ORIENTE CON LA RUTA 5., LUEGO,SE OTORGARON OTROS 90 DÍAS MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO Nº DECRETO EXENTO DOM Nº 10-0429 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2017 DEBIDO A QUE HUBO QUE MODIFICAR PROYECTO DE PARALELISMO EN LA ENTRADA DEL CAMINO EN LA RUTA 5, POR INSTALACIÓN DE UNA PASARELA PEATONAL . POSTERIORMENTE , SE OTORGÓ OTROS 90 DÍAS DE AUMENTO DE PLAZO, YA QUE HUBO RETRASO POR PARTE DE LA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LUZPARRAL SA, EN LA INSTALACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS , POSTACIÓN Y EMPALME PARA EL SISTEMA APR DE BULI ORIENTE, ESTA AUTORIZACION DE AUMENTO DE PLAZO SE HIZO A TRAVÉS DE DECRETO DECRETO EXENTO DOM 66-3283 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017 | 77.7778 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 270 | [13 empty] | 9 | 9 | 16 | 16 | 0 | LOS TIEMPOS MUERTOS CORRESPONDEN A ESPÈRA DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y POSTERIOR CONEXION DEL SISTEMA A LA RED DE ENERGÍA DE DISTRIBUIDORA PARRAL SA., LO QUE RETRASÓ LA MARCHA BLANCA DEL PROYECTO | 77.7778 | 77.7778 | El proyecto contempló un plazo total de 16 meses, un 77,78% sobre el plazo total recomendado. Este aumento se debe exclusivamente a aumentos de plazos en las obras civiles, ítem que tuvo un aumento similar del 77.78% respecto al plazo recomendado. Las variaciones corresponden a 3 ampliaciones de plazo, debido a los siguientes motivos: - Retraso en la transferencia de recursos por parte del Gobierno Regional del Biobío y modificación del trazado de red en la intersección del camino a Buli oriente con la Ruta 5.. - Modificación de los paralelismos en la entrada del camino por la ruta 5, por instalación de una pasarela peatonal. - Retraso por parte de la distribuidora eléctrica, en la instalación de lineas, postación y empalme para el Sistema de APR. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 21/03/2016 | [14 empty] | 434623 | 0 | 434623 | 0 | 434623 | SE REALIZÓ UN CONTRATO MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA PARA OBRAS CIVILES POR $ 473.990.530 .- PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES CON EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCION RUCAN SA., EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATADO ES DE 210 DÍAS , EL CONTRATO SE PROTOCOLIZO ANTE NOTARIO CON FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016. SUSCRIBIÓ CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2015. .LA ENTREGA DE TERRENO FUE LE 21 DE MARZO DE 2016. SE REALIZO UN CONTRATO POR ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN DE OBRA CON FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016 POR UN MONTO DE $ 15..681..000.- Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 210 DÍAS, INICIÁNDOSE EL CONTRATO CON FECHA 21 DE MARZO DE 2016. TANTO LAS OBRAS CIVILES COMO LA CONSULTORIA FUERON FINANCIADOS ÍNTEGRAMENTE CON RECURSOS DEL FNDR APORTADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 146 | 146 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA MAGNITUD RECOMENDADAS CON LA MAGNITUD EJECUTADA. | Se ejecutaron los arranques que originalmente estaban propuestos. | [12 empty] | OBSERVACIONES Y RESPUESTAS ACOMISIÓN RECEPCIÓN PROVISORIA OBRA “CONSTRUCCIÓN RED APR BULI ORIENTE; SAN CARLOS” 1. En Archivo se ha observado que el Plazo inicial de acuerdo a contrato corresponde a 210 días corridos, sin embargo, con aumentos de plazo, se otorgó un Plazo Final de 480 días corridos, por tanto se solicita aclarar a que se debe y en que puntos de las bases, contrato u otro documento legal de licitación, autoriza aumentar el plazo en más de 270 días corridos. RESPUESTA: Remitirse a Artículo 23 de las BAE y Artículo 40 y 41 de las BAG del contrato, todo lo en ellos requeridos, concurren en expedientes que fueron debidamente aprobados por decreto Alcaldicio, se encuentran en carpetas (archivadores) del proyecto e informados debidamente al GORE sin observaciones por Organismo Regional; y en que parte de las BAG, BAE y/o algún elemento administrativo del contrato lo impide?. 2. De acuerdo a Memorándum Nº 51 de fecha 07.08.2017 emitido por la ITO, la obra se encontraba terminada al 18.07.2017, considerando que la fecha de entrega de terreno fue el 07.10.2016 y el plazo final corresponde a 480 días corridos, esto indica que la fecha de termino debió ocurrir el día 13.07.2017, por lo que bajo esas condiciones la Empresa presenta multas por a lo menos 5 días corridos. A modo de precedente y de acuerdo al Artículo Nº 40 de las bases, en su párrafo tercer, las solicitudes de permiso debían efectuarse por parte de la empresa ejecutora antes de transcurrir los primeros 15 días, contados desde la fecha de adjudicación. RESPUESTA: Según lo referente al primer párrafo del presente cuestionamiento, efectivamente la fecha de entrega de terreno corresponde al 7/8/2017 y el término de obra corresponde al 13/7/2017, por lo que la obra está afecta a 4 días de multas efectiva, lo que habitualmente queda estipulado en el Acta de Recepción Provisoria. Respecto al segundo párrafo, efectivamente las BAG, establecen el procedimiento, el cual se cumplió en su totalidad, si hay desfase de tiempo, es producto de actos administrativos entre oficinas de partes, lo que no es de responsabilidad ni de la empresa ni del ITO. 3. En mismo Memorándum Nº 51 de fecha 07.08.2017, la ITO señala que queda pendiente la conexión a la RED Pública, indicar en que punto de la Licitación se paralizan plazos de ejecución para este ITEM. RESPUESTA: En las Bases Administrativas, no aparece taxativamente respecto a éste punto, solo el Artículo 40° establece concurrencias concernientes a ampliaciones de plazo, no para cuando las obras físicas se encuentran terminadas y se depende de un organismo externo como lo es la Distribuidora Luz Parral para la conexión definitiva, la que demoró alrededor de 50 días en conectar, desde la fecha de término de la obra. | 21/11/2017 | No hubo observaciones en Recepción Definitiva de las Obras | 25/10/2018 | SI | 01/07/2017 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA OPERANDO NORMALMENTE DESDE LA FECHA DE PUESTA EN SERVICIO A LA COMUNIDAD |  | En Operación | LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LA OBRA ESTÁN DADOS POR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE BULI ORIENTE, SECTOR AL QUE LA MUNICIPALIDAD LLEVABA AGUA EN CAMION ALGIBE. NO SE HAN PRODUCIDO SITUACIONES NEGATIVAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | MARIA ADRIANA HENRIQUEZ MANRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4197700% | 4200200% | 25 | 4224400% | 242 | NA | 0 | 4251500% | 271 | 4251500% | 271 | 4254200% | 27 | 4266300% | 121 | 686 | 661 | SIN OBSERVACIONES. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La Municipalidad de San Carlos, contrato el Diseño del proyecto mediante licitación. Mediante este diseño se buscó definir a nivel de detalle las obras necesarias para dotar de Agua Potable al sector de Buli Oriente, y poder cubrir la demanda en un horizonte de 20 años para el sistema. Para la presente etapa de ejecución, se solicito financiamiento a FNDR de la región del Biobío. | 15223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433907 | 15681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446971 | SIN OBSERVACIONES | 15682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489673 | CONTRATO POR UN MONTO DE $897.798.584 CON LA EMPRESA COPELEC. SIN MODIFICACIONES DE CONTRATO. | 15681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489672 | 489672 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/10/2016 $519.497.698 31/01/2016 $198.741.169 $4/04/2018 $179.559.716 | RESPECTO AL PAGO DEL ULTIMO ESTADO DE PAGO, ESTE SE ATRASÓ DEBIDO A QUE LA MUNICIPALIDAD (asesor jurídico) MANIFESTÓ ARGUMENTOS PARA APLICARLE MULTA A LA EMPRESA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ESTO FUE CONSIDERADO POR LA EMPRESA COMO UN ACTO ILEGAL YA QUE EL ATRASO NO FUE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA. CON FECHA 19/01/2018 EL DIRECTOR DE OBRAS SOLICITA AL DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD, PROCEDER A A CURSAR EL ESTADO DE PAGO FINAL. EL GORE CURSA EL ESTADO DE PAGO CON FECHA 4/04/2018. | [14 empty] | 22131.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608717.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630849.3396 | 0 | 19872.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612607.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632480.2036 | 19871.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588071.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607942.8967 | 0.25852 | -3.631 | -3.3917 | -3.8795 |  | 4163.9924 | 4027.8873 | SE REALIZÓ UN CONTRATO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA PARA OBRAS CIVILES POR M$ 473.990 (moneda nominal) PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES CON EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCION RUCAN SA. PARA EL CUAL SE SOLICITÓ UN INCREMENTO ADICIONAL DE $ 0,6 % . PARA LA ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN DE OBRA SE REALIZÓ EL CONTRATO POR UN MONTO DE M$ 15..681(MONEDA NOMINAL) EJECUTÁNDOSE SIN INCONVENIENTES EL proyecto se encuentra dentro del rango aceptable de variación del +-10% del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 526074 | 2826 | 0.5372% | EL MONTO RECOMENDADO Y SEGUN CONVENIO MANDATO CON GORE BIO BIO, FUE DE $ 431.290.000.- Y, CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA MONEDA ACTUALIZADA A DICIEMBRE DE 2015 EL MONTO FUE DE $ 471.164.542.- , SE SOLICITÓ UN ADICIONAL DE $ 0,6 % EQUIVALENTE A 2.825.988.- QUEDANDO FINALMENTE EN $ 473.990.000.- QUE FUE EL VALOR DEL CONTRATO. DE OBRAS CIVILES . EN CONSULTORIA NO HUBO VARIACIONES ENTRE LO RECOMENDADO Y LO CONTRATADO. EL MONTO RECOMENDADO QUE APARECE EN MODIFICACIONES MENORES AL 10 % | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 429349 | 413763 | -3.6301 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 37433 | 36074 | -3.6305 | Real < Recomendado | El proyecto registró disminución de costos reales. | En plazos, hubo tres ampliaciones de plazo que originaron siete meses de mayor tiempo respecto al recomendados. Estas son debido a retrasos en la transferencia de recursos, problemas con el paralelismo y en la instalación eléctrica del sistema. Respecto a los costos, hubo una diferencia sustancial entre lo indicado por la Institución Técnica y Financiera, que no condice con lo presentado en los contratos. Sin embargo, la variación no es sustancial, ubicándose dentro del rango de variación aceptable del +-10%. La magnitud se ejecutó de acuerdo a lo originalmente propuesto, construyéndose los 146 arranques estipulados en la etapa ex ante. El proyecto logró cumplir su objetivo, que era entregar agua potable al sector de Buli, dada la gran problemática que se tenia de salubridad. Por último, respecto a la operación, el proyecto no ha presentado problemas de ningún tipo. | FELIPE MORENO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30400185-0 | MEJORAMIENTO AV. ALESSANDRI Y TRAMO CALLE J. PAULINO FLORES, QUILLÓN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | QUILLON - REGION DE ÑUBLE | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL OBJETIVO PRINCIPAL, ES MEJORAR LA CONDICIÓN ACTUAL DE AV. ALESSANDRI Y CALLE JUAN PAULINO FLORES, VÍAS EXISTENTES DE ACCESO HACIA EL BALNEARIO "LAGUNA AVENDAÑO" Y QUE AÚN SON DE TIERRA, CAUSANDO ANEGAMIENTOS Y DAÑOS A VEHÍCULOS EN INVIERNO Y ALTO GRADO DE POLUCIÓN EN TEMPORADA ESTIVAL. | EL PROYECTO CONTEMPLA: EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y POSTERIOR PAVIMENTACIÓN DE 1.152 METROS LINEALES DE CALZADA DE 8 METROS DE ANCHO, EN CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICA DE ESPESOR E: 0.09 M, BASE Y GEOTEXTIL SEGÚN PROYECTO DE INGENIERÍA ÑU-2270 DE FECHA JULIO 2015 APROBADO POR SERVIU REGIÓN DEL BÍO BÍO. INCLUYE SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS BASADA EN EL ESCURRIMIENTO GRAVITACIONAL, RESPETANDO LAS TOLERANCIAS DE PENDIENTES MÍNIMAS EXIGIDAS, DONDE LOS ESCURRIMIENTOS INTERIORES SE CONECTAN A LAS SOLUCIONES DEL TERRENO. TAMBIÉN CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN (REPOSICIÓN) DE ACERAS DE HV E: 0.07M CON BASE ESTABILIZADA E:0.08M, EN EL TOTAL DEL TRAMO A INTERVENIR POR AMBOS COSTADOS, UNA CICLOVIA DE HCV DE E:0.10 M CON BASE ESTABILIZADA DE E: 0.1 M, EN EL COSTADO PONIENTE DE LA CALZADA LA CUAL SE CONECTARÁ CON LA EXISTENTE NE LA RUTA 148 Y CALLE JUAN PAULINO FLORES. SOLERAS TIPO A PARA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA, ILUMINACIÓN (MOVIMIENTO DE POSTES) Y PAISAJISMO SEGÚN PROYECTO EN ARMONÍA CON EL DISEÑO QUE POSEE EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE J.P. FLORES. EN LA SOLUCIÓN SE HA PLANTEADO DEJAR FRANJAS SIN PAVIMENTAR DE MÍNIMO 2 METROS ENTRE VEREDA Y CALZADA (SOLERAS) PARA QUE EN UN FUTURO SE PUEDAN EJECUTAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO SIN LA NECESIDAD DE INTERVENIR LA PAVIMENTACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO. | 16652 | VIALIDAD INTERMEDIA | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 10 | 6 | Aumento de plazo fue requerido por la empresa en carta CO 020-2017 con fecha 15.12.2017 argumentando problemas de paralización de obras producto de existencia de canal de regadío subterráneo, ademas de solicitud de aumento de obras y obras extraordinarias que debía autorizar el Gobierno Regional. Lo anterior se aprueba por decreto alcaldicio N° 4363 de fecha 19.12.2017 | -40 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 45 | [13 empty] | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | Aumento de plazo fue requerido por la empresa en carta CO 020-2017 con fecha 15.12.2017 argumentando problemas de paralización de obras producto de existencia de canal de regadío subterráneo, ademas de solicitud de aumento de obras y obras extraordinarias que debía autorizar el Gobierno Regional. Lo anterior se aprueba por decreto alcaldicio N° 4363 de fecha 19.12.2017 | -40 | -40 | El proyecto fue ejecutado en un plazo de total de 6 meses, un 40% menos del plazo originalmente recomendado. A pesar de que existió un aumento de plazo, el cual fue requerido por la empresa argumentando problemas de paralización de obras producto de existencia de canal de regadío subterráneo, ademas de solicitud de aumento de obras y obras extraordinarias que debía autorizar el Gobierno Regional, la obra se ejecutó en un plazo inferior al estipulado. En conclusión, el proyecto cumple con lo establecido , a pesar del margen mal programado. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 24/08/2017 | [14 empty] | 985406 | 0 | 985406 | 985406 | 0 | Contrato ejecución de obras N°1: fecha 09.08.2017 por un monto de $968.900.843 pagados con fondos FNDR Contrato por aumento de obras N°2: fecha 18.01.2018 por un monto de 16.504.792 pagados con fondos FNDR. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1152 | 1152 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los aumentos de obras extraordinarias no modificaron la magnitud principal de proyecto. la modificación consistió en obras extraordinarias, rebajes de acera accesibilidad universal; construcción de mamposteria H:0.5 m de 83 ml y muretes de soleras tipo A en 133 ml según contrato de fecha 18 de enero de 2018 y aprobado por ordinario N°4460 de fecha 28.12.2017 emitido por Gobierno Regional Bío Bío. | Se proyecta de manera correcta la iniciativa. | [12 empty] | Se realiza recepción municipal provisoria sin observaciones y aprobada por decreto alcaldicio N° 533 de fecha 09.02.2018.- | 08/02/2018 | Se realiza recepción municipal definitiva sin observaciones y aprobada por decreto alcaldicio N° 2324 de fecha 27.05.2019.- | 16/05/2019 | SI | 09/02/2018 | No existen situaciones que afecten el normal funcionamiento. proyecto esta 100% operativo. |  | En Operación | Comunidad en general apoyo gestión de corte de transito, entendió los beneficios que tendría el proyecto para la comunidad aledaña y turística Paralización de proyecto por encontrarse obras subterráneas de asociación de canalistas, los cuales desconocieron la presentación del proyecto al momento de formulación. sin embargo, este municipio en conjunto con servicios regionales demostraron que no se provocaban daños a las obras existentes de canal de regadío. Concluyendo así este proyecto de gran importancia para la comunidad. fue sólo un problema transitorio. | RICARDO ANTONIO NEIRA ARIAS | MUNICIPALIDAD DE QUILLON | CLAUDIO GUIÑEZ CERDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4247300% | 4272500% | 252 | 4280300% | 78 | NA | 0 | 4295600% | 153 | 4295600% | 153 | 4297100% | 15 | 4303900% | 68 | 566 | 314 | Los plazos generados entre la creación presupuestaria y y el primer gasto dicen relación con los procesos administrativos para realizar licitación pública, evaluación de propuestas, contrato,acta entrega de terreno y posterior avance de obras, lo cual se encuentra dentro de los plazos de cualquier contrato de forma optima. Cabe señalar que este proyecto en particular fue licitado al momento de recibir el convenio mandato por lo cual los plazos de gestión fueron acotados. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Postulo correctamente al proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147463 | Monto original y corregido que da origen a la ejecución presupuestaria corresponde a M$1.046.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968901 | El monto del contrato corresponde a $968.900.843 Primera modificación del contrato con fecha 28.12.2017 con un incremento en el monto de $16.504.792 correspondiente a obras extraordinarias en relación a extensión de muros de mampostería y muretes de solera tipo A para contención de terrenos. Finalmente el monto del contrato termina en $985.405.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985406 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995657 | Primer estado de pago se cursa el 31.10.2017 por un monto de $148.065.127 Se realiza modificación de contrato con fecha 28.12.2017 incrementando el contrato en un monto de $16.504.792 Segundo estado de pago se cursa con fecha 29.12.2017 por un monto de $246.188.215 Tercer estado de pago se cursa con fecha 20.02.2018 por un monto de $333.949.670 Cuarto estado de pago se cursa con fecha 29.03.2018 por un monto de $240.697.831 Finalmente el quinto estado de pago se cursa con fecha 14.05.2018 por un monto de 16.504.792 Cabe señalar que las fechas indicadas corresponden a la fecha en que el Departamento de FNDR autoriza el pago. | El proyecto en general no tuvo desviaciones importantes, el mayor plazo se debió a interferencias que se debieron realizar en los canales del sector donde existió interferencia de la asociación de canalistas, además de la modificación de contrato realizada. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411774.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411774.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211873.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211873.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200095.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200095.1933 | -14.1595 | -14.9938 | -14.9938 | -0.9719 |  | 1041.7493 | 1041.7493 | El proyecto tuvo montos contratados y costos reales inferiores a los recomendados, con un una baja de 14,16% y 14,99% respectivamente. Estas variaciones se deben exclusivamente al ítem obras civiles, si bien el cual presentó una modificación que aumentó el valor del contrato en M$16.505, esta modificación es inferior al 10% y el monto final gastado termina siendo inferior al recomendado. El proyecto no tuvo reevalauciones. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | CLAUDIO GUIÑEZ CERDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1177287 | 16505 | 1.402% | La modificación se realizo por obras extraordinarias consistentes en rebajes de acera accesibilidad universal y construcción de mamposteria H:0.5 m de 83 ml y muretes de soleras tipo A en 133 ml según contrato de fecha 18 de enero de 2018 y aprobado por ordinario N°4460 de fecha 28.12.2017 emitido por Gobierno Regional Bío Bío. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La modificación se realizo por obras extraordinarias consistentes en rebajes de acera accesibilidad universal y construcción de mamposteria H:0.5 m de 83 ml y muretes de soleras tipo A en 133 ml según contrato de fecha 18 de enero de 2018 y aprobado por ordinario N°4460 de fecha 28.12.2017 emitido por Gobierno Regional Bío Bío. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2602625 | 2212492 | -14.99 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico VAN disminuye ya que los costos reales disminuyeron. | El proyecto fue ejecutado en un plazo de total de 6 meses, un 40% menos del plazo originalmente recomendado. Si bien existieron aumentos de plazos por problemas con canal de regadío colindante a la obra y aumentos de ésta, la iniciativa se lleva a cabo en un plazo inferior a los estipulado originalmente. En relación a los costos, estos son inferiores a los montos recomendados, aún cuando el contrato tuvo modificaciones por obras extraordinarias que aumentaron su valor. Este aumento se produce por aumento de obras por rebajes de acera para accesibilidad universal, construcción de mampostería y muretes de solera. El proyecto no tuvo reevaluación, pero una modificación inferior al 10% La magnitud del proyecto se mantuvo invariante, construyéndose los 1152 metros cuadrados de vía estipulados originalmente. Finalmente, y a a pesar de la variación en relación a lo proyectado, la obra se ejecutó sin mayores imprevistos. | CLAUDIO GUIÑEZ CERDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091120-0 | CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO ESTACIÓN ÑIQUÉN, COMUNA DE ÑIQUÉN | 16 | REGION DE ÑUBLE | PUNILLA | NIQUEN - REGION DE ÑUBLE | 2019 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN ES UN ASENTAMIENTO HUMANO PERTENECIENTE A LA COMUNA DE ÑIQUÉN COMPUESTO POR 110 FAMILIAS, EL SECTOR NO CUENTA CON SISTEMA DE ALCANTARILLADO SITUACIÓN QUE PROVOCA EN SUS HABITANTES GRAVES PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN. | EL PROYECTO CONSIDERA: OBRAS DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS: UD MAS CONEXIÓN INTERIOR (88), SOLO U.D. (28), CONEXIÓN CASETA SANITARIA (7), FOSA SÉPTICA (5). MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE OBRAS DE CAPTACIÓN Y DESINFECCIÓN, OBRAS DE REGULACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIÓN SISTEMAS ELÉCTRICOS. RED DE AGUAS SERVIDAS QUE PERMITA MEJORAR EL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA SANITARIO, ESTO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE 104 UNIONES DOMICILIARIAS, 5880 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS QUE PERMITA TRATAR EL TOTAL DEL AGUA SERVIDA CRUDA DOMICILIARIA CON DESCARGA AL RIO ÑIQUEN, INCORPORACIÓN DE UNA PLANTA ELEVADORA. SE CONTEMPLA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES, LOS ALAMOS, PABLO ACUÑA Y BRASILIANO ACUÑA. INCLUYE EN ASFALTO 5740 M2 DE CALZADA,535 M2 DE VEREDAS 873 M2 DE ZARPAS Y EN HORMIGON 1939 ML DE SOLERAS,535 M2 DE VEREDAS Y 1746 M2 DE ZARPAS | 440 | PROVISION SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 14 | 13 | El Primer Contrato comprendió el periodo 01 de Febrero de 20'16 hasta el 31.12.2016, el Segundo fue un aumento de Contrato y comprendió desde el 02 de de Enero de 2017 hasta el 03 de febrero de 2017, esto fue con recursos adicionales aprobados por el Gobierno Regional y un ultimo Contrato de fecha 22.05.2017 fue con acuerdo Municipal para efectuar trato Directo | -7.1429 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 14 | 23 | Se observan variaciones considerando que existe mas de un contrato , el primer contrato se realizó con fecha 28 de Diciembre de 2015 con la Empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALASKA y se hizo la primera entrega de terreno 28.01.2016, esta empresa no termino la Obra y se puso término con fecha 26.12.2016, según decreto 5668, posteriormente se realizó un nuevo llamado a Licitación para Terminar la Obra y se adjudicó y contrató a la Empresa Sociedad Constructora y de Servicios MAGFA LTDA. ,esta empresa también tuvo Ampliación de Plazo, según Decreto 3590, de fecha 28.08.2017 y Modificación de Contrato de fecha 19.12.2017.-, la cual dá termino a la obra real el 11.12.2017 , según Acta de recepción Provisoria de fecha 27.12.2017, | 64.2857 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | Sin información | [10 empty] | Sin información | [13 empty] | 14 | 14 | 22 | 23 | 1 | Las Causas de las ampliaciones de plazo son de acuerdo a los tiempos de los Contratos de Obras , considerando que el Primer Contrato con la Con la Constructora Alaska se puso término anticipado y posteriormente se debió realizar nueva licitación para dar término a la Obra adjunticándose posteriormente a la Constructora de Servicios MAGFA , todo ello consta en los documentos que se adjuntaron el ITEM Obras Civiles | 57.1429 | 64.2857 | El proyecto fue ejecutado en un plazo total de 22 meses, un 57,14% sobre el plazo total originalmente recomendado. La variación corresponde a que se suscribió más de un contrato con diferentes empresas y por la ampliación de plazo de uno de esos contratos por concepto de obras civiles. - Se realizó contrato con una empresa en primera instancia, pero luego se tuvo que volver a licitar ya que no ésta no pudo terminar la obra. - Se amplió el plazo por la razón anterior, de las segunda empresa licitada. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 28/01/2016 | [14 empty] | 1667 | 0 | 1667 | 0 | 1667 | CONTRATO REALIZADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTOR, INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALASKA , DE FECHA 28.12.2015, POR UN MONTO DE $ 1.444.087.734.- CONTRATO DE TERMINO DE OBRA CON LA EMPRESA SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MAGFA LTDA. , DE FECHA 03.05.2017, POR UN MONTO DE $ 361.159.242.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO DE OBRAS CON LA EMPRESA SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y DE SERVICIO MAGFA LTDA. DE FECHA 19.12 1017, POR UN MONTO TOTAL DEL AUMENTO DE $ 29.096.672 | BIP > SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 128 | 128 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubieron modificaciones en las Magnitudes | Del número original de soluciones, se ejecutaron la misma cantidad. | [12 empty] | Una vez que la comisión recorrió la obra , se constató que el proyecto se ejecutó de acuerdo a las Bases de Licitación , Especificaciones Técnicas, a través del sistema de Chile compra en la modalidad de adjudicación simple , para realizar el Término de la Obra, y constó con las siguientes observaciones: Reposición de tres soleras en Calle Brasiliano Acuña, realizar limpieza de las 5 cámaras de aguas lluvias existentes, realizar descimbre general, mejorar acceso copa de agua, se debió mejorar el contorno de las piletas de las llaves de jardín en planta de tratamiento de aguas servidas, habilitar canal de aguas lluvias para desague y limpieza en sistema de agua potable, realizar limpieza en general. Para subsanar las observaciones mencionadas se le otorgó al contratista un plazo de 40 días corridos a contar de la presente acta , teniendo la comisión fecha nueva de constitución en la Obra el 07 de febrero de 2018 .- | 11/12/2017 |  |  | SI | 28/12/2017 | Hasta el momento no se han detectado situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto, se está evaluando que no existan inconvenientes con el Tratamiento de Aguas Servidas, que a futuro podría afectar al proyecto. |  | En Operación | Situación negativa que se presentaron durante la ejecución de la obra fue la incapacidad de la primera empresa Contratista ALASKA para dar cumplimiento y continuar con la Obra hasta su término, Por tanto se tuvo que dar término con otra empresa Contratista | ISABEL FUENTES ROMERO | MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4157200% | 4157200% | 0 | 4161800% | 46 | NA | 0 | 4236600% | 748 | 4236600% | 748 | 4239700% | 31 | 4243000% | 33 | 858 | 858 | En general, el proceso administrativo de contratación se realizó sin contratiempos. El plazo de 30 días en la entrega de terreno y contrato se debe principalmente en que se debe gestionar la contratación de personal, terreno para instalación de faenas, etc. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El Municipio de Ñiquen contrato el diseño de esta iniciativa. | 23803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337674 | 23803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337674 | Sin observaciones | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571278 | Este proyecto presentò en el primer contrato un termino anticipado con cargo, por lo que se debió licitar nuevamente para su culminación. El primer contrato se cursaron 9 pagos que suman $1.154.221.481, cuyo tèrmino anticipado se formaliza con fecha 20.12.2016. Mientras el segundo contrato es por $361.159.242 y un aumento de contrato de $29.096.672.- | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571278 | 1571278 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primer contrato de obras N° E.P. FECHA PAGO TRANSFERENCIA OBRAS 1 23/3/16 $139.083.435 2 30/5/16 $177.688.912 3 23/6/16 $176.522.618 4 23/6/16 $154.170.705 5 11/8/16 $126.428.356 6 20/10/16 $59.759.065 7 23/11/16 $181.533.138 8 23/11/16 $90.574.863 9 30/12/16 $48.460.389 Segundo contrato de obras N° E.P. FECHA PAGO TRANSFERENCIA OBRAS 1 $71.292.989 2 31/8/17 $60.007.243 3 27/11/17 $47.409.494 4 13/12/17 $93.525.771 5 28/2/18 $16.691.912 6 18/7/18 $101.328.505 Contrato por asesoría a la inspecciòn N° E.P. FECHA PAGO TRANSFERENCIA ASESORIA 1 25/2/16 $1.666.667 2 11/4/16 $1.666.667 3 30/5/16 $1.666.667 4 22/6/15 $1.666.667 5 11/8/16 $1.666.667 6 13/9/16 $1.666.667 7 24/10/16 $1.666.667 8 24/11/16 $1.666.667 9 24/11/16 $1.666.667 10 30/12/16 $1.666.667 11 9/2/16 $1.666.667 12 17/4/17 $1.800.000 1 20/7/17 $1.666.667 2 17/8/17 $1.666.667 3 31/8/17 $1.666.667 4 19/10/17 $1.666.667 | Como se ha mencionado, la obra presentó un tèrmino anticipado de contrato por problemas económicos con la empresa inicial, restando faenas en la planta de tratamiento y en otros ítemes. | [14 empty] | 35121.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938592.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973713.4777 | 0 | 33649.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346556.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380206.3079 | 33649.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939157.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972806.9092 | 20.5953 | -0.045932 | 0.029135 | -17.1161 |  | 15412.554 | 15149.6652 | El proyecto conto un dos contratos, el primero por un monto de M$1.444.087 (2015) de la primera empresa licitada y otro por un monto de M$361.159 (2017) por la segunda empresa licitada. Por lo cual no coincide con la información entregada. De todas maneras, los montos reales son menores a los contratados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1645907 | 29097 | 1.768% | CONTRATO REALIZADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTOR, INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALASKA , DE FECHA 28.12.2015, POR UN MONTO DE $ 1.444.087.734.- CONTRATO DE TERMINO DE OBRA CON LA EMPRESA SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MAGFA LTDA. , DE FECHA 03.05.2017, POR UN MONTO DE $ 361.159.242.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO DE OBRAS CON LA EMPRESA SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y DE SERVICIO MAGFA LTDA. DE FECHA 19.12 1017, POR UN MONTO TOTAL DEL AUMENTO DE $ 29.096.672 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1377581 | 1377581 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 120103 | 120103 | 0 | Real = Recomendado | Se corrige CAE recomendado y se adiciona indicador del VAC actualizado al año presente. | Respecto de los contratos, se suscribieron dos para la ejecución de la obras, dado que la primera empresa licitada no termino la ejecución como estaba establecido, se tuvo que recurrir a licitar nuevamente. También hubo una ampliación de plazo, que fue por atraso de la segunda empresa. El plazo total de las obras fue de 24 meses, 10 más de lo recomendado. Los costos fueron menores a los recomendados, de todas formas es importe mencionar difieren de los indicados en los contratos. La magnitud se mantuvo a la recomendada. El proyecto logro cumplir con el objetivo de de que la comunidad tuviese un alcantarillado, por lo que se redujo considerablemente los riesgos sanitarios. | FELIPE MORENO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30105928-0 | CONSTRUCCION EJE ZONA TIPICA CALLE INDEPENDENCIA, COBQUECURA | 16 | REGION DE ÑUBLE | ITATA | COBQUECURA - REGION DE ÑUBLE | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTE PROYECTO SE INSERTA EN EL PRBC 18, CON EL FIN DE ASEGURAR UNA RESTAURACIÓN URBANÍSTICA DE CALIDAD, INCLUSIVA E INTEGRAL DE COBQUECURA, CONSIDERANDO EL VALOR PATRIMONIAL QUE POSEE ESA CIUDAD, SIN PERDER LA IMAGEN REPRESENTATIVA DEL HABITAR URBANO DEL CHILE CENTRAL DEL SIGLO XIX. | LA ETAPA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MATERIALIZAR EL DISEÑO PROPUESTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EJE ZONA TIPICA CALLE INDEPENDENCIA EN COBQUECURA, LAS OBRAS INCLUYEN LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADA Y VEREDAS, BANCAS EN OBRA Y BANCAS TIPO, SEÑALÉTICAS TURÍSTICAS, BASUREROS, ILUMINACIÓN PEATONAL, SEGREGADORES DE PIEDRA LAJA, CUBRESUELOS Y ARBOLES Y UN SOMBREADERO INSTALADO EN LA PLAZA DE COBQUECURA. TODO ESTO DESARROLLADO EN UNA SUPERFICIE DE 4.278,22 M2. | 5687 | PRES |  |  | 18 | 0 | No hay Consultorias | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 18 | 4 | Los gastos administrativos se realizaron entre el 01.04.2016 y el 01.08.2016 | -77.7778 | 10 | 16 | Contrata obras a través de Res. N° 98 del 07.09.2016 con toma de razón 05.10.2016 a constructora Comercial Industrial Santa Olga Ltda. por un monto Inicial de M$468.727. Res. Ex. N°2058 del 07.06.2017 aprueba convenio Ad Referéndum de aumento de obras M$36.859 , y concede aumento de plazo de 29 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 06 de fecha 24.04.2017 elaborado por el director de obras. Res. Ex. N°3320 del 15.09.2017 aprueba convenio Ad Referéndum de obras extraordinarias M$23.436 , y concede aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 10 de fecha 17.07.2017 elaborado por el director de obras. Res. Ex.. N°637 del 27.02.2018 aprueba aumento de plazo de 60 días corridos, como respaldo informe técnico ÑU 01 de fecha 12.01.2018 elaborado por el director de obras. . | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 134 | [13 empty] | 19 | 19 | 20 | 24 | 4 | Res. Ex. N°2058 del 07.06.2017 aprueba convenio Ad Referéndum de aumento de obras M$36.859 , y concede aumento de plazo de 29 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 06 de fecha 24.04.2017 elaborado por el director de obras. Res. Ex. N°3320 del 15.09.2017 aprueba convenio Ad Referéndum de obras extraordinarias M$23.436 , y concede aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 10 de fecha 17.07.2017 elaborado por el director de obras. Res. Ex.. N°637 del 27.02.2018 aprueba aumento de plazo de 60 días corridos, como respaldo informe técnico ÑU 01 de fecha 12.01.2018 elaborado por el director de obras.. Los tiempos muertos se deben al aumento de plazo detallados con anterioridad. | 5.2632 | 26.3158 | El proyecto tuvo una duración total de 20 meses, sin considerar tiempos muertos, no observándose una variación significativa en relación al plazo total originalmente recomendado. Los tiempos muertos se deben principalmente a aumentos de plazos solicitados por la empresa contratista debido a la ejecución de zarpas en mal estado en diversos tramos del proyecto y hallazgos de piezas arqueológicas. Dado este contexto, el ítem Obras civiles presentó un aumento de plazo de un 64.67% respecto a lo recomendado. El ítem Gastos Administrativos se llevó a cabo en plazos inferiores a los estipulados, en tanto el ítem Consultorías no fue ejecutado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 18/11/2016 | [14 empty] | 529022 | 1000 | 530022 | 530022 | 0 | Res. Ex. N°2058 del 07.06.2017 aprueba convenio Ad Referéndum de aumento de obras M$36.859 , y concede aumento de plazo de 29 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 06 de fecha 24.04.2017 elaborado por el director de obras. El aumento de obra se debe a la ejecución de zarpas en mal estado en diversos tramos del proyecto. Res. Ex. N°3320 del 15.09.2017 aprueba convenio Ad Referéndum de obras extraordinarias M$23.436 , y concede aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 10 de fecha 17.07.2017 elaborado por el director de obras. Las obras extraordinaria se debe a la caracterización arqueológica de 3 hallazgos encontrados cumpliendo la normativa vigente. según lo establece consejo de monumentos nacionales a través de la ley 17.288. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4278 | 4278 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones del contrato no consideran cambios en su magnitud. | El valor entregado por la unidad técnica concuerda con lo Recomendado y con lo construido. | [12 empty] | La recepción provisoria fue dada el 11.04.2018 y le entregaron 49 días corridos para subsanar observaciones | 11/04/2018 | La recepción definitiva fue dada el 23.052018 | 23/05/2018 | SI | 23/05/2018 | No existen situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | CLAUDIO ANDRES GONZALEZ CABELLO | SEREMI VIVIENDA REGION DE ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4234100% | 4234100% | 0 | 4241100% | 70 | 4246100% | 50 | 4262000% | 159 | 4262000% | 159 | 4269200% | 72 | 4271900% | 27 | 378 | 378 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (18-11-2016) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (7-09-2016) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto inició con la etapa de Diseño en el año 2010, obteniendo fecha de ingreso al SNI el 27/12/2010 , obteniendo su primer RS el 16/02/2011, para el cual la unidad financiera solicito en dos oportunidades Revaluación ( 2011 y 2012). La consultoria termino el año 2013 sin embargo solo entrega resultados e información de la etapa de ejecución, la cual obtuvo su primer rate RS con fecha 03/12/2015, comenzando obras según unidad técnica el 18/11/2016, pero no señala fecha de termino. | 20680 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 545712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569392 | 20680 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 545712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569392 | Proyecto se inicia el 2016, con Gastos Administrativos y Obras Civiles, ejecutándose durante los años 2017 y 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 529023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530023 | Res. Ex. N°2058 del 07.06.2017 aprueba convenio Ad Referéndum de aumento de obras M$36.859 , y concede aumento de plazo de 29 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 06 de fecha 24.04.2017 elaborado por el director de obras. El aumento de obra se debe a la ejecución de zarpas en mal estado en diversos tramos del proyecto. Res. Ex. N°3320 del 15.09.2017 aprueba convenio Ad Referéndum de obras extraordinarias M$23.436 , y concede aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 10 de fecha 17.07.2017 elaborado por el director de obras. Las obras extraordinaria se debe a la caracterización arqueológica de 3 hallazgos encontrados cumpliendo la normativa vigente. según lo establece consejo de monumentos nacionales a través de la ley 17.288. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 529022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530022 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 529022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 542378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543434 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2016: Gastos Administrativos: M$ 1000.- Obras Civiles: M$ 55.043.- Año 2017: Obras Civiles: M$ 392.222.- Año 2018: Obras Civiles: M$ 55.643. | [15 empty] | 27903.362 | 0 | 0 | 0 | 4048.3798 | 736336.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768287.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.517 | 670406.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671673.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.517 | 650401.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651669.2361 | -12.5753 | -15.179 | -11.6706 | -2.9783 |  | 152.3303 | 152.0341 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron variaciones de -12,58% y -15,18% respecto a los montos recomendados. El ítem Obras Civiles presenta una baja, tanto en montos contratados como costos reales, en tanto que Gastos Administrativos presenta una fuerte caída de un 68%. No obstante, no queda claramente explicado el motivo de estas variaciones. AL obtener el RS para la iniciativa la unidad financiera programa un monto mayor al solicitado, lo que no esta explicado como corresponde, como lo es items de consultora que solicito $M 23.269, pero tiene gasto solo por $M 2. Cabe señalar que este ítem no fue ejecutado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ALVARO GARCÍA SANHUEZA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Para la etapa de ejecución el proyecto fue recomendado con RS sin tener observaciones y la unidad financiera no solicita revaluación al Ministerio de desarrollo social y familia. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 50255 | 50255 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La unidad técnica a pesar de tener cambio en el presupuesto ejecutado, no da información del cambio de indicador, se debe ingresar para obtener dato de variación. | El proyecto tuvo una duración total de 20 meses, sin considerar tiempos muertos, no observándose una variación significativa en relación al plazo total originalmente recomendado. Los tiempos muertos se deben principalmente a aumentos de plazos solicitados por la empresa contratista en el ítem Obras Civiles debido a la ejecución de zarpas en mal estado en diversos tramos del proyecto y hallazgos de piezas arqueológicas. En relación a los costos, se observa un costo inferior al monto recomendado originalmente, no quedando explicado el origen de esta variación. El ítem Consultorías no fue ejecutado y además el proyecto no presenta reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. La magnitud del proyecto se presenta invariante, ejecutándose los 4278 de obra estipulados ex ante. Si bien las unidades técnica y financiera nos entregan los datos para evaluar, estos no son suficientes y algunos deben precisarse, tampoco esta completa la carpeta ex_post, faltan documentos importantes como las recepciones de contrato y definitiva de obras. No entrega información clara sobre los gastos realizados versus la solicitud de asignación, se rebaja costo total , pero no indica porque sucedió. Otro dato relevante es el error que muestra al indicar el inicio de obras, ya que la fecha indicada es dada para el comienzo de la licitación, tampoco aclara en que fecha se hizo entrega del terreno. Por otro lado en SNI no aparece fecha de termino de obras ni cierre de la etapa. Ademas no justifica las modificaciones al contrato original , ni que el primer contrato se hace de una segunda prelación en la adjudicación. Tubo tres modificaciones y no señala porque, a pesar que una es por obras extraordinarias. | ANA MARIA MENA VALDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30130022-0 | CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL 11 DE SEPTIEMBRE, SAN CARLOS | 16 | REGION DE ÑUBLE | PUNILLA | SAN CARLOS - REGION DE ÑUBLE | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LOS PLANES DE REGENERACION URBANA (PRU), LOS QUE POR MEDIO DE UNA GESTIÓN COORDINADA BUSCAN POTENCIAR LA CAPACIDAD URBANA DE LOS TERRITORIOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DE 2010, CONFORMANDO MEJORES STANDARES DE CALIDAD DEL ESPACIO PUBLICO. | EL PROYECTO PLANTEA UN BORDE DURO EN CALLE LAS GOLONDRINAS, PARA MULTIUSO, CON UNAS ESTRUCTURAS DE SOMBREADEROS, SEPARÁNDOLOS DE LA ZONA CENTRAL DONDE SE DESARROLLA EL PARQUE EN SÍ, POR ÁREAS VERDES. EN LA FRANJA CENTRAL SE DESARROLLA EL PARQUE, EN EL INICIO CON UNA PLAZA DURA EN LA ESQUINA DE CALLE EL CANELO Y EL PASAJE GOLONDRINAS; UN ESPACIO CÍVICO EN EL CENTRO JUNTO A LOS JUEGOS DE AGUA, LUEGO SE CONFIGURA LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES CERCA DEL JARDÍN INFANTIL EXISTENTE. EN LA MANZANA SIGUIENTE SE PROPONE ÁREAS DE PERMANENCIA Y PLAZA ACTIVA, SE INTEGRA AL PROYECTO UNA PLAZA DE JUEGOS DE AGUA EXISTENTE. COMO REMATE, EN LA ZONA CON UNA MAYOR ARBORIZACIÓN EXISTENTE SE PROYECTA UNA PLAZA PARA EL ADULTO MAYOR, EN LA CUAL SE GENERAN ESPACIOS DE PERMANENCIA Y UNA PLAZA ACTIVA ESPECIAL PARA ESTE GRUPO ETARIO. EN LO PRINCIPAL, SE TIENE: 5.530,41 M2 PAVIMENTOS DUROS; 2.510,8 M2 PAVIMENTOS BLANDOS; 6.599,64 M2 AREAS VERDES Y 442,02 M2 OTROS EXISTENTES, LO QUE TOTALIZA UNA SUPERFICIE PROYECTO DE 15.082 M2. SE CONSIDERA ADEMÁS: SOLERAS 16,8 M; SOLERILLAS 1.513,64 M; SOLERAS ZARPA 135 M; DISPOSITIVOS DE RODADOS 7 UNIDADES; DEMARCACION Y SEÑALETICA; QUIOSCO 34,87 M2; PERGOLA 175 M2; MURO ASIENTO 704,37 M; ESCALERAS, BARANDAS Y PASAMANOS;ESCAÑOS IN SITU 12 UNIDADES; ESCAÑOS 41 UNIDADES; BASUREROS 15 UNIDADES; PUNTO LIMPIO 3 UNIDADES; BICICLETEROS 3 UNIDADES; MESAS AJEDREZ 9 UNIDADES; ALCORQUE EN OBRA 5 UNIDADES; BOLARDOS 283 UNIDADES; JUEGOS INFANTILES 13 UNIDADES; JUEGOS PLAZA ACTIVA 14 UNIDADES; JUEGOS DE AGUA 6 UNIDADES; REUBICACION PARADERO EXISTENTE; ARBOLES 202 UNIDADES; ARBUSTOS 5.024 UNIDADES; LUMINARIAS 104 UNIDADES; RED DE RIEGO; ENTUBACION CANAL DE AGUAS LLUVIAS REUBICADO 498,56 M. | 0 | PRU |  |  | 14 | 0 | No hay Consultoria | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 16 | El gasto fue entre 01.04.2017 y 01.08.2018 | 33.3333 | 12 | 10 | Contrata obras a través de Res. N° 42 del 19.07.2017 con toma de razón 25.09.2017 a Empresa Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda.. por un monto Inicial de M$992.576. Res. Exc. N°3721 del 21.11.2018 aprueba convenio Ad Referéndum de supresión de obras por un monto M$17.138 , disminución de obras M$13.567, , aumento de obras M$24.917 , obras extraordinarias M$21.229 y concedes aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 13 de fecha 24.05.2018 elaborado por el director de obras. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 45 | [13 empty] | 20 | 20 | 17 | 17 | 0 | Res. Exc. N°3721 del 21.11.2018 aprueba convenio Ad Referéndum de supresión de obras por un monto M$17.138 , disminución de obras M$13.567, , aumento de obras M$24.917 , obras extraordinarias M$21.229 y concedes aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 13 de fecha 24.05.2018 elaborado por el director de obras. Los aumentos de obras se deben a que hubo que demoler y rehacer radier existente que según proyecto se debía mantener , pero presentaba malas condiciones de estado y nulo mantenimiento. Cambio en la enfierradura del cajón de hormigón armado perteneciente al proyecto de aguas lluvias. Conexión de 7 sumideros adicionales a los proyectados por proyecto. Circuito de alimentación del tablero empalme a la sala de bomba. Instalación de gaviones adicionales. Obas extraordinarias: modificación de sumideros existente, limpieza de colector existente, remodelación nichos existente , pintura del fuego de agua " La Ballena" , radier H._30 espesor de 7 cm. pigmentado ocre, sumidero tipo S 3 con decantador y rejilla abatible , cámara de aguas lluvias, demolición HCV existente , cambio de tramo en matriz de agua potable, encamisado metálico protección colector y matriz, suministro y colocación de bouganbillias o similar, manifol de impulsión en Cu de 2", instalación eléctrica en juegos de agua. | -15 | -15 | El proyecto se ejecuta en un plazo total de 17 meses, una disminución del 15% respecto al plazo total originalmente recomendado y sin presencia de tiempos muertos. El ítem Obras Civiles si bien tuvo una modificación de contrato que aumentó el plazo de ejecución en 45 días, de los cuales no hay antecedentes, se ejecutó en un plazo inferior al recomendado. El ítem Consultorías no fue ejecutado y Gastos Administrativos fue utilizado en diferentes años, razón que explica su considerable aumento. La institución técnica no adjunto documentos de respaldo que permitan validar los plazos y sus modificaciones. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 08/11/2017 | [14 empty] | 1008016 | 1215 | 1009231 | 160214 | 849017 | Monto contrato original M$ 992.576. Aumento de obra$ 24.917. Obras extraordinarias M$ 23.233. Supresión de obras M$ 17.138. Disminución de obras M$ 13.567 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 15700 | 15700 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al contrato no consideraron cambio en su magnitud. | Sin observaciones | [12 empty] | La recepción provisoria fue otorgada el día 25.10.2018 teniendo 29 días para subsanaran las observaciones por parte de la empresa. | 25/10/2018 | Larecepción definitiva fue el 06.11 del 2018 | 06/11/2018 | SI | 06/11/2018 | El proyecto no presenta situaciones que afectan la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Sin situaciones que presenten alteración al proyecto | CLAUDIO ANDRES GONZALEZ CABELLO | SEREMI VIVIENDA REGION DE ÑUBLE | ANA MARIA MENA VALDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4262600% | 4262600% | 0 | 4279300% | 167 | 4282600% | 33 | 4293500% | 109 | 4293500% | 109 | 4304700% | 112 | 4307900% | 32 | 453 | 453 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (08/11/2017) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (19-07-2019) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SEREMI Vivienda y Urbanismo | Sin observaciones | 53890 | 0 | 0 | 0 | 4933 | 1164533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223356 | 53890 | 0 | 0 | 0 | 4933 | 1164533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223356 | Proyecto se inicia el 2017, con Gastos Administrativos y Obras Civiles, ejecutándose durante los años 2017 y 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 1008017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009232 | Monto contrato original M$ 992.576. Aumento de obra$ 24.917. Obras extraordinarias M$ 23.233. Supresión de obras M$ 17.138. Disminución de obras M$ 13.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 1008017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009232 | 849018 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 159999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 164159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164379 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2017: Gastos Administrativos: M$215- Obras Civiles: M$159.999.- Año 2018: Gastos Administrativos: M$1.000.- Obras Civiles: M$848.018- | [15 empty] | 69649.8807 | 0 | 0 | 0 | 6375.9584 | 1505096.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581122.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.18 | 1240207.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241671.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.18 | 1213765.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215229.8503 | -21.469 | -23.1413 | -19.3563 | -2.1295 |  | 77.4032 | 77.3099 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron disminuciones de 21,47% y 23,14% respectivamente y en relación a los montos recomendados originalmente. La principal variación corresponde al ítem obras civiles, que si bien bien tuvo modificaciones de contrato que implicaron aumento, disminución y supresión de obras, no queda explícito el origen de la disminución observada. El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si modificaciones inferiores al 10% producto de las modificaciones en el contrato de obras civiles debido a demolición y retiro de aceras, aumento de enfierraduras, hormigón, solerillas, reposición sumideros existentes, red eleéctrica y limpieza colector aguas. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | ALVARO GARCÍA SANHUEZA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE | ANA MARIA MENA VALDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1318520 | 48150 | 3.652% | Monto contrato original M$ 992.576. Aumento de obra$ 24.917. Obras extraordinarias M$ 23.233. Supresión de obras M$ 17.138. Disminución de obras M$ 13.567 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 43098 | 33125.12 | -23.14 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se observa una disminución en el indicador debido a la baja en los costos del proyecto. | El proyecto se ejecuta en un plazo total de 17 meses, una disminución del 15% respecto al plazo total originalmente recomendado y sin presencia de tiempos muertos. El ítem Obras Civiles si bien tuvo una modificación de contrato que aumentó el plazo de ejecución en 45 días, de los cuales no hay antecedentes, se ejecutó en un plazo inferior al recomendado. En relación a los costos, el proyecto presenta una disminución de estos en relación a los montos recomendados, no quedando explicitado el origen de esta diferencia. La principal variación corresponde al ítem obras civiles, que si bien bien tuvo modificaciones de contrato que implicaron aumento, disminución y supresión de obras, presentó un gasto inferior al estipulado originalmente. El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si modificaciones inferiores al 10% debido a modificaciones en el contrato derivadas de la demolición y retiro de aceras, aumento de enfierraduras, hormigón, solerillas, reposición sumideros existentes, red eleéctrica y limpieza colector aguas. La magnitud del proyecto se mantuvo invariante, ejecutándose los 15700 metros cuadrados estipulados en la etapa ex ante. Finalmente, el proyecto se ejecuta dentro de lo recomendado en cuanto a plazos, costos y magnitudes. No obstante, la evaluación ex post de este proyecto presentó dificultades derivadas de la ausencia de respaldos que permitan validar y verificar la información ingresada | ANA MARIA MENA VALDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113257-0 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO SECTOR ULTRAESTACIÓN CHILLÁN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2019 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTE PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LOS PRU, QUE BUSCAN IDENTIFICAR, RESCATAR Y ORDENAR LAS CARACTERISTICAS URBANAS DE LAS COMUNAS Y CONVERTIRLAS EN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO. | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA RECREATIVA CON ILUMINACIÓN, ESCAÑOS, SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO ACORDE CON EL ESPACIO QUE SE QUIERE HABILITAR. CONTARÁ CON UNA ZONA TECHADA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, AREA DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS Y DE AGUA, ZONA DEPORTIVA PARA ADULTOS MAYORES, ZONA DE JUEGOS MUSICALES SENSORIALES, PAISAJISMO Y SISTEMA DE RIEGO. LA SUPERFICIE INVOLUCRADA EN LAS OBRAS DEL PROYECTO ES DE 9.812 M2 Y EL TERRENO INVOLUCRADO TIENE UNA SUPERFICIE DE 17.245 M2. | 148015 | PRU |  |  | 15 | 0 | Sin Consultoría | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 11 | Expropiación total del inmueble ubicado en LP 6 Ejercito Chileno, Rol de Avaluó 00247-00001 comuna de Chillan, a través de resolución exenta N° 4030 del 17.11.2016 | 10 | 12 | 27 | El gasto se realizo entre los meses de 01.06.2016 y 01.09.2018. | 125 | 12 | 13 | Contrata obras a través de Res. N° 65 del 07.09.2017 con toma de razón 29.09.2017 a constructora Comercial Industrial Santa Olga Ltda. por un monto Inicial de M$1.146.499. Res. Exc. N° 2952 del 04.09.2018 aprueba aumento de plazo de 90 días corridos, como respaldo informe técnico ÑU 015 de fecha 14.08.2018 elaborado por el director de obras Res. Exc. N°3606 del 12.11.2018 aprueba convenio Ad Referéndum de supresión de obras por un monto M$10.692 , disminución de obras M$10.189, , aumento de obras M$65.974 , obras extraordinarias M$39.478 y concedes aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 09 de fecha 12.10.2018 elaborado por el director de obras Res. Exc. N°4224 del 31.12.2018 aprueba convenio Ad Referéndum , aumento de obras M$2.193 , obras extraordinarias M$2.679 y concedes aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 19 de fecha 14.11.2018 elaborado por el director de obras | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [10 empty] | 180 | [13 empty] | 20 | 20 | 30 | 31 | 1 | Primer aumento corresponde a imposibilidad de ocupar el terreno por estar ocupada la cancha en el desarrollo de actividades deportivas programadas con anterioridad al inicio de obras, además se debió definir la ubicación de los drenes de infiltración. Segundo aumento de plazo se debe a lo aumento s de obras y obras extraordinarias que tienen relación con el colector aguas Lluvias de Ejercito Chileno.. El ultimo aumento de plazo se debe al aumento de obras y obras extraordinaria que tiene relación con la instalación de solerillas de canto redondo y la implementación de bancas con respaldo y apoyo brazos. | 50 | 55 | El proyecto tuvo una duración total de 30 meses, lo que representa un aumento del 50% respecto al plazo total originalmente recomendado. Esto se debe principalmente a modificaciones en el contrato de la obra civil, en el cual la empresa solicitó tres aumentos de plazos por un total de 180 días, derivados de la imposibilidad de ocupar el terreno por estar ocupada la cancha en el desarrollo de actividades deportivas programadas con anterioridad al inicio de obras. Adicionalmente, se debió definir la ubicación de los drenes de infiltración, aumentos de obras y obras extraordinarias que tienen relación con el colector aguas Lluvias de Ejercito Chileno, instalación de solerillas de canto redondo y la implementación de bancas con respaldo y apoyo brazos. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 08/11/2017 | [14 empty] | 1235942 | 378057 | 1613999 | 1162809 | 451190 | Res. Exc. N°3606 del 12.11.2018 aprueba convenio Ad Referéndum de supresión de obras por un monto M$10.692 , disminución de obras M$10.189, , aumento de obras M$65.974 , obras extraordinarias M$39.478 y concedes aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 09 de fecha 12.10.2018 elaborado por el director de obras Res. Exc. N°4224 del 31.12.2018 aprueba convenio Ad Referéndum , aumento de obras M$2.193 , obras extraordinarias M$2.679 y concedes aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 19 de fecha 14.11.2018 elaborado por el director de obras | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 17245 | 17245 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones del contrato no consideraban cambios en su magnitud. | No se observan variaciones en la magnitud. | [12 empty] | la recepción provisoria se otorgo el 20 del 12 de 2018. En el acta de recepción se otorga un plazo de 37 días corridos para subsanar las observaciones. | 20/12/2018 | La recepción definitiva se otorgo el 09.01.2019 | 09/01/2019 | SI | 09/01/2019 | La obra no presenta posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | La obra no presenta posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto | CLAUDIO ANDRES GONZALEZ CABELLO | SEREMI VIVIENDA REGION DE ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4243300% | 4243300% | 0 | 4249600% | 63 | 4252200% | 26 | 4298500% | 463 | 4298500% | 463 | 4304700% | 62 | 4307900% | 32 | 646 | 646 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (08-11-2017) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (07-09-2017) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | se solicita enunciar que la iniciativa fue postulada a Diseño y Ejecución , obteniendo antes de licitación los RS correspondientes. | 56325 | 0 | 0 | 399811 | 4511 | 1175450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636097 | 56325 | 0 | 0 | 399811 | 4511 | 1175450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636097 | Proyecto se inicia el 2016, con Gastos Administrativos y Expropiaciones, ejecutándose las obras civiles durante los años 2017 y 2018. | 0 | 0 | 0 | 376196 | 1861 | 1235942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613999 | Res. Exc. N°3606 del 12.11.2018 aprueba convenio Ad Referéndum de supresión de obras por un monto M$10.692 , disminución de obras M$10.189, , aumento de obras M$65.974 , obras extraordinarias M$39.478 y concedes aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 09 de fecha 12.10.2018 elaborado por el director de obras Res. Exc. N°4224 del 31.12.2018 aprueba convenio Ad Referéndum , aumento de obras M$2.193 , obras extraordinarias M$2.679 y concedes aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 19 de fecha 14.11.2018 elaborado por el director de obras | 0 | 0 | 0 | 376196 | 1861 | 1235942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613999 | 451190 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 376197 | 861 | 785751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162809 | 0 | 0 | 0 | 397553 | 903 | 787570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186026 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2016: Gastos Administrativos: M$646.- Expropiaciones M$376.067.- Año 2017: Gastos Administrativos: M$215.- Expropiaciones: M$ 129.- Obras Civiles M$70.000.- Año 2018: Gastos Administrativos: M$ 1.000.- Obras Civiles: M$ 1.165.942.- | No se presentaron indicaciones negativas | [14 empty] | 75999.4575 | 0 | 0 | 539470.5956 | 6086.9597 | 1586049.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207606.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476730.3016 | 2282.0103 | 1520633.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999645.4131 | 0 | 0 | 0 | 476730.3016 | 2282.0103 | 1484280.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963292.737 | -9.4202 | -11.0669 | -6.4165 | -1.818 |  | 113.8471 | 86.0702 | Los montos contratados y costos reales del proyecto tuvieron leves variaciones con respecto al monto original recomendado de -9,42% y -11,07% respectivamente. Todos los ítems del proyecto presentan disminución de sus costos reales respecto a los recomendados, siendo la mayor variación el ítem Gastos Administrativos. El ítem Obras Civiles presentó modificaciones de contrato que derivaron en aumentos, obras extraordinarias y disminución de obras debido a trabajos en el colector aguas lluvias de Ejercito Chileno, instalación de solerillas de canto redondo y la implementación de bancas con respaldo y apoyo brazos. No obstante, el monto gastado es ligeramente inferior al recomendado originalmente. El proyecto no tuvo reevaluación, pero si modificaciones inferiores al 10% debido a las modificaciones de contrato de Obras Civiles mencionado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | ALVARO GARCÍA SANHUEZA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1840954 | 86980 | 4.725% | Res. Exc. N°3606 del 12.11.2018 aprueba convenio Ad Referéndum de supresión de obras por un monto M$10.692 , disminución de obras M$10.189, , aumento de obras M$65.974 , obras extraordinarias M$39.478 y concedes aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 09 de fecha 12.10.2018 elaborado por el director de obras Res. Exc. N°4224 del 31.12.2018 aprueba convenio Ad Referéndum , aumento de obras M$2.193 , obras extraordinarias M$2.679 y concedes aumento de plazo de 45 días corridos. como respaldo informe técnico ÑU 19 de fecha 14.11.2018 elaborado por el director de obras | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | De acuerdo a lo registrado por la unidad técnica y revisado por esta seremía, no existe Re evaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 104841 | 92235 | -12.0239 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL proyecto registró una disminución de costos por ello el indicador CAE disminuye. | El proyecto tuvo una duración total de 30 meses, lo que representa un aumento del 50% respecto al plazo total originalmente recomendado. Esto se debe principalmente a modificaciones en el contrato de la obra civil, en el cual la empresa solicitó tres aumentos de plazos por un total de 180 días, derivados de la imposibilidad de ocupar el terreno por estar ocupada la cancha en el desarrollo de actividades deportivas programadas con anterioridad al inicio de obras. Adicionalmente, existieron obras extraordinarias, aumentos y disminución de obras por lo que fue necesario modificar el contrato tanto en plazos como en montos. En relación a los costos del proyecto, estos se encuentran ligeramente por debajo de los montos recomendados originalmente. La causa es una serie de modificaciones de contrato en Obras Civiles derivados de aumentos, obras extraordinarias y disminución de obras debido a trabajos en el colector aguas lluvias de Ejercito Chileno, instalación de solerillas de canto redondo y la implementación de bancas con respaldo y apoyo brazos. El proyecto no tuvo reevaluación, pero si modificaciones inferiores al 10% producto de las variaciones en el contrato de obras civiles. La magnitud del proyecto no tuvo variaciones, ejecutándose los 17245 metros cuadrados estipulados en la etapa ex ante. Finalmente, el proyecto cumple con lo establecido y se ejecuta conforme a lo estipulado tanto en plazos, costos y magnitudes. | ANA MARIA MENA VALDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128683-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN TCIA. CHILLÁN ORIENTE BAJO PCSP 2007 | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | TENENCIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE CHILLÁN. | SE POSTULA LA REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE LA TENENCIA CHILLÁN ORIENTE EN UN NUEVO TERRENO EL CUAL FUE ENTREGADO A CARABINEROS MEDIANTE UN COMODATO POR PARTE DE LA I. MUNICIPALIDAD. SE PROYECTA INA INFRAESTRUCTURA DE 636,7 M2. BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ISOPOL MEDIANTE LA MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE DAR TERMINO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE CHILLÁN. | 40 |  |  |  | 16 | 26 | SE EJECUTARON EN DOS PERIODOS PROVEEDORES N° FACTURAS FECHA FACTURA ARGON INGENIERIA DE SUELOS LTDA 283 20/04/2015 ARGON INGENIERIA DE SUELOS LTDA 308 23/09/2015 MARIO ALBERTO SEPULVEDA CARVAJAL CONSULTORES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 627 19/01/2017 MARIO SEPULVEDA CARVAJAL 671 15/03/2017 MARIO SEPULVEDA CARVAJAL 653 14/02/2017 MARIO SEPULVEDA CARVAJAL 688 01/06/2017 MARIO ALBERTO SEPULVEDA CARVAJAL CONSULTORES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION 771 15/11/2017 | 62.5 | 4 | 0 | SE REGISTRA UN MENOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEBIDO A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS AL ENTREGAR A LA UNIDAD DE COMPRA EL ITEMISADOS CON EL TIPO DE MOBILIARIO A ADQUIRIR Y LA CANTIDAD. | -100 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | RE REALIZA SOLO UN GASTO ADMINISTRATIVO CANCELADO AL M.O.P. | -100 | 12 | 13 | El proyecto no presento variaciones en sus plazos de ejecución. | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | Sin información | [20 empty] | 12 | 0 | No se registran variaciones en este item. | -100 | 12 | 12 | 26 | 37 | 11 | el proyecto no presento variaciones en los plazos de ejecución. | 116.6667 | 208.3333 | El proyecto tuvo una duración total de 26 meses, registrando un aumento del 116,67% respecto al plazo total originalmente recomendado y sin considerar los tiempos muertos. El ítem que registra mayor aumento en sus plazos de ejecución es Consultoría, no obstante, las causas no queda esclarecidas. El ítem Obras Civiles no tuvo una variación significativa de sus plazos, por lo que se concluye que dichas obras se ejecutaron según lo programado. Finalmente, el ítem Equipamientos se ejecutó en un plazo inferior al estipulado originalmente, dado principalmente a la optimización de tiempos en la compra de los elementos que conforman este ítem. En tanto, en Gastos Administrativos se registra sólo un gasto efectivo. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 07/06/2016 | [14 empty] | 1143391 | 5000 | 1148391 | 1159526 | -11135 | MONTO CONTRATADO $ 1.024.313.368.- MONTO EJECUTADO EN OBRAS CIVILES SEGÚN SIGFE $ 1.107.703.869 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADOS AL MOP $ 5.000.000. MONTO EJECUTADO EN EQUIPAMINEOT SEGUN SIGFE $ 24.091.130 MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE EN CONSULTORIAS $ 22.728.600 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 637 | 672 | 105.4945 | Real > Recomendada | [5 empty] | el proyecto no presento modificaciones en las magnitudes. | EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDAD Y LA REAL, SIN EMBARGO LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR UNIDAD TÉCNICA NO DA CUENTA DE ESTAS DIFERENCIAS. | [12 empty] | RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES | 17/10/2017 | RECEPCIÓN DEFINITA SIN OBSERVACIONES | 13/09/2018 | SI | 13/09/2018 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE | ERICA ASTUDILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4117900% | 4117900% | 0 | 4127100% | 92 | 4194800% | 677 | 4227000% | 322 | 4252100% | 573 | 4252800% | 7 | 4259900% | 71 | 1420 | 1420 | SE OBSERVAN ERRORES DE CALCULO EN DÍAS DESDE EL SISTEMA, POR EJEMPLO EN PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO. | [12 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 2 | [6 empty] | SI | Carabineros de Chile | Unidad técnica no completó esta información. Se ingresan datos. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 532762 | 0 | 0 | 10652 | 0 | 558914 | 10000 | 15025 | 0 | 0 | 5500 | 532762 | 0 | 0 | 10652 | 0 | 573939 | SEGÚN DECRETO 1786, QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO, LA INICIATIVA NO CONTEMPLA EQUIPAMIENTO EN SU PRIMERA ASIGNACIÓN | 22729 | 24091 | 0 | 0 | 5000 | 1107704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159524 | NO SE REGISTRA GASTOS PARA EL ITEM OTROS GASTOS CONSULTORIAS PROVEEDORES N° FACTURAS FECHA FACTURA MONTO ARGON INGENIERIA DE SUELOS LTDA 283 20/04/2015 $ 9.452.500.- ARGON INGENIERIA DE SUELOS LTDA 308 23/09/2015 $ 497.500.- MARIO ALBERTO SEPULVEDA CARVAJAL CONSULTORES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 627 19/01/2017 $ 2.753.010.- MARIO SEPULVEDA CARVAJAL 671 15/03/2017 $ 3.031.750.- MARIO SEPULVEDA CARVAJAL 653 14/02/2017 $ 2.753.010.- MARIO SEPULVEDA CARVAJAL 688 01/06/2017 $ 3.601.900.- MARIO ALBERTO SEPULVEDA CARVAJAL CONSULTORES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION 771 15/11/2017 $ 638.930.- TOTAL: $ 22.728.600 EQUIPAMIENTO ORDEN DE COMPRA PROVEEDORES MONTO 3179-727-CM17 COMERCIAL BELRT CHILE SPA $ 93.777 3179-741-CM17 JOSE H. HENRIQUEZ SEPULVEDA $ 683.941 3179-715-CM17 COMERC. AGUSTIN LTDA. $ 324.333 3179-745-CM17 LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 26.182 3179-739-CM17 HERALDO CASTRO PALMA $1.090.135 3179-712-CM17 AGM Y DIMAD S.A. $1.834.302 3179-743-CM17 EMP. COM. LUIS VALDES LYON. SPA $ 74.208 3179-761-CM17 COMERCIAL COMPARO LTDA. $ 401.788 3179-769-CM17 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. $ 953.124 3179-744-CM17 MUEBLES ORBI SPA $ 2.564.487 3179-737-CM17 FAYMO S.A. $ 2.646.761 3179-746-CM17 METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 543.444 3179-749-CM17 METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 68.104 3179-770-CM17 COMERCIAL ASENJO LTDA. $ 70.686 3179-748-CM17 SILLAS Y SILLAS S.A. $ 1.012.083 3179-726-CM17 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. $ 574.152 3179-169-CM18 MUEBLES SANTIAGO SPA $11.129.623 TOTAL $24.091.130 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADOS AL MOP $ 5.000.000. MONTO CONTRATADO $ 1.024.313.368.- MONTO EJECUTADO EN OBRAS CIVILES SEGÚN SIGFE $ 1.107.703.869 | 22728 | 24091 | 0 | 0 | 5000 | 1107704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159523 | -3 | BIP = SIGFE | 22730 | 24092 | 0 | 0 | 5000 | 1107704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159526 | 23837 | 24429 | 0 | 0 | 5626 | 1148299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202191 | NO SE REGISTRA EJECUCIÓN EN EL ITEM OTROS GASTOS SEGÚN REPORTE SIGFE. PERO SE REGISTRA UN PESO COMO CORREGIDO. | [15 empty] | 14754.5217 | 22168.9567 | 0 | 0 | 8114.7471 | 786080.0033 | 0 | 0 | 15716.2518 | 0 | 846834.4807 | 1525743.9409 | 28582.0892 | 29639.7524 | 0 | 0 | 6746.5003 | 1403740.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468709.2722 | 28580.8901 | 29639.7524 | 0 | 0 | 6746.5003 | 1376998.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441965.5024 | 73.4352 | 70.2771 | 75.1728 | -1.8209 | -5.491 | 2145.782 | 2049.1047 | EL PROYECTO PRESENTA VARIACIONES DE LOS MONTOS CONTRATADOS Y COSTOS REALES CON RESPECTO A LOS MONTOS RECOMENDADOS DE 73,44% Y 70,28% RESPECTIVAMENTE. ESTA VARIACIÓN OBSERVADA SE DEBE EXCLUSIVAMENTE A LA VARIACIÓN DEL ÍTEM OBRAS CIVILES, EL CUAL TIENE AUMENTOS DE UN 78,57% EN CONTRATOS Y 75,17% EN COSTOS REALES, AMBOS RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO. LA CAUSA DE ESTA SITUACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A DOS REEVALUACIONES QUE SUFRIÓ EL PROYECTO, MODIFICANDO EL DISEÑO ORIGINAL. LAS REEVALUACIONES TAMBIÉN AUMENTARON LOS COSTOS GASTADOS DE EQUIPAMIENTOS Y CONSULTORÍAS, REGISTRANDO UN ALZA DE 33,70% Y 93,71% RESPECTIVAMENTE Y EN RELACIÓN A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. EL ÍTEM OTROS GASTOS NO FUE EJECUTADO Y ADICIONALMENTE EL PROYECTO TUVO MODIFICACIONES INFERIORES AL 10%, DENTRO DEL RANGO CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE | ERICA ASTUDILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 687700 | 83391 | 12.13% | DEBIDO A LA DEMORA EN LA LICITACIÓN SE RECTIFICO LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 687702 | 1272339 | 85.0131 | CLARAMENTE EL ÚNICO ANÁLISIS QUE SE PUEDE REALIZAR DE LA ETAPA DE MODIFICACIONES MENORES Y REEVALUACIONES SE DEBE NETAMENTE A LAS DOS REEVALUACIONES QUE SE REALIZARON EN ESTE PROCESO DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 766488 | 766488 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | NO SE OBSERVAN CAMBIOS EN ESTE ÍTEM | El plazo total del proyecto tuvo un alza de 116.67%, sin considerar los tiempos muertos, respecto al plazo total recomendado originalmente. El ítem que registra mayor aumento en sus plazos de ejecución es Consultoría producto de dos reevaluaciones que sufrió el proyecto. Por otro lado, el ítem Obras Civiles no tuvo una variación significativa de sus plazos, por lo que se concluye que dichas obras se ejecutaron según lo programado. En relación a los montos, estos aumentaron significativamente en comparación con lo recomendado orignalmente, por lo cual fue necesario reevaluar el proyecto en dos ocasiones. El aumento de los costos reales del proyecto respecto a los montos recomendados fue del 70%, siendo los ítems con mayor variación Obras Civiles, Consultorías y Equipos. La magnitud del proyecto tuvo una leve modificación en relación a lo informado en la etapa ex ante. No obstante, la causa de esta modificación no queda debidamente explicada. Tras ser minuciosamente revisada la información indicada por la Unidad Técnica, se concluyó que esta no es suficientemente completa, además faltó aclarar puntos en cada ítem, por lo que se regresó el proyecto al responsable técnico., y finalmente por plazos se tuvo que evaluar desde esta SEREMI el proyecto con la información disponible en esta plataforma. Lamentablemente por el traspaso de información, dado las condiciones de la nueva región, resultó bastante compleja la entrega de la información, incluso a nivel de antecedentes en carpeta digital, se adjunto muy poca información. | CLAUDIO GUIÑEZ CERDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30286522-0 | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO ÑUBLE, CHILLAN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2019 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CENTROS DE ASISTENCIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA HOSPEDERIA PARA ATENDER EL CRECIENTE NUMERO DE PERSONAS EN SITUACION DE CALLE CON ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL, EXPUESTAS A DAÑOS EN SU INTEGRIDAD FISICA, EMOCIONAL Y PSIQUICA Y QUE PROVIENEN DE DIVERSAS COMUNAS DE LA PROVINCIA DE ÑUBLE | CONSULTA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO MODERNO DE 2 NIVELES CON UNA SUPERFICIE DE 1.211,9 M2, EN MATERIAL DE ALBAÑILERIA CONFINADA Y ESTRUCTURA METALCON, CON ALTOS ESTANDARES CONSTRUCTIVOS Y EFICIENCIA ENERGETICA, EN UNA LOCALIZACION ESTRATEGICA DENTRO DE LAS 4 AVENIDAS PRINCIAPLES, CERCANA AL MERCADO, CENTROS DE SALUD Y SERVICIOS PUBLICOS, QUE PERMITA DAR ATENCIÓN PERMANENTE Y DE CALIDAD A 70 PERSONAS EN SITUACION DE CALLE PROVENIENTES DE CHILLAN Y SUS COMUNAS VECINAS. | 210 |  |  |  | 11 | 12 | El término del contrato de consultoría corresponde al día domingo 25-02-2018. El ingreso de la carta de último informe y final, corresponde al día viernes 23/02/2018. Por esa razón, existe desfase de 2 días. | 9.0909 | 3 | 1 | Plazo real considera 10 dias corridos suscritos por contrato, mas 8 días de demora en entrega por empresa contratada. Los 8 días de demora se argumentan porque algunos equipamientos llegaron defectuosos en el transporte y se tuvieron que reponer. | -66.6667 | 3 | 1 | Plazo real considera 10 dias corridos suscritos por contrato, mas 8 días de demora en entrega por empresa contratada. Los 8 días de demora se argumentan porque algunos equipos llegaron defectuosos en el transporte y se tuvieron que reponer. | -66.6667 | [8 empty] | 11 | 11 | Existe un contrato inicial de 210 días corridos. Posteriormente un convenio aumento de plazo de 60 días corridos. Luego un 2do convenio de aumento de plazo de 25 días corridos. También existe una paralización de obras de 12 días corridos, debido a la espera de respuesta de GORE para posteriormente solicitar aumento de presupuesto y plazo en 25 días corridos. Plazo total por contrato son 332 días (al 21/01/2018), pero contratista termina el día 18/01/2018 con 3 días antes del termino del plazo. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 3 | [10 empty] | 122 | [13 empty] | 11 | 11 | 13 | 17 | 4 | Los 4 meses de tiempo muerto responden al retraso en la licitación de los equipos y equipamientos, ya que al finalizar las OOCC posteriormente se realizó un primer llamado de licitación y no se adjudicó la obra, teniendo que llamar a una segunda convocatoria. | 18.1818 | 54.5455 | El proyecto se ejecutó en un plazo de 13 meses, un 18,18% sobre el plazo total recomendado y sin considerar tiempos muertos. Se observa que el proyecto tuvo retrasos en el ítem obras civiles, dando cuenta que la obra estuvo dentro de los parámetros aceptables, No se explica el aumento con tiempos muertos, salvo con el ingreso del contrato de inicio y los modificatorios, ademas indica que existen 12 días de obra paralizada. Para el caso de inicio del contrato, se tomo la fecha de acta de recepción de obras. Equipos y Equipamientos no tuvieron variación respecto a sus plazos recomendados. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 22/02/2017 | [14 empty] | 1215620 | 0 | 1215620 | 1432089 | -216469 | Monto del contrato OOCC fue de $1.409.114.556. Posteriormente existió un aumento de contrato (según convenio ad referendum 3 del 27/12/2017 por un monto de $7.568.329. Monto total del contrato para OOCC fue de $1.416.682.885. Por tanto, con el aumento de contrato, cuadra monto del proyecto en OOCC y pagado en SIGFE. Montos no reflejan asignación en Equipos y Equipamiento por M$20.783 y M$55.310 respectivamente, suscrito en Convenio con GORE Biobío, a cargo de financiamiento FNDR. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1242 | 1256 | 101.1272 | Real > Recomendada | [5 empty] | Según las bases de licitación 2467-322-LR16, los metros cuadrados del proyecto a intervenir son 1.241,98. El aumento en la magnitud real corresponde a que en la presentación del proyecto original no se contemplaron 3 aleros importantes para la protección de las puertas de 14m2, incorporadas posteriormente en ejecución de obra según informe técnico del 08/11/2017. Por tanto, los metros cuadrados reales corresponden a 1.255,98 según EXPOST. | De acuerdo a lo informado por la Institución Técnica, según bases de licitación 2467-322-LR16, los metros cuadrados del proyecto a intervenir son 1.241,98. El aumento en la magnitud real corresponde a que en la presentación del proyecto original no se contemplaron 3 aleros importantes para la protección de las puertas de 14m2, incorporadas posteriormente en ejecución de obra según informe técnico del 08/11/2017. Por tanto, los metros cuadrados reales corresponden a 1.255,98 m2. Se evidencia que la superficie recomendada , tuvo modificaciones con lo licitado y lo real, pero solo justifica el aumento desde lo licitado a lo real. | [12 empty] | 1. Corregir rotulado en tablero eléctrico 2. Corregir y mejorar terminación de pintura de muros, cielos y tabiques 3. Mejorar terminación de pintura en puertas 4. Reparar grietas y fisuras en pinturas y estucos de muros y cielos 5. mejorar terminación de guardapolvos 6. Instalar tornillos faltantes en bisagras de puertas 7. Corregir fisuras en revestimiento exterior 8. Mejorar terminación de pintura turquesa en contrahuella escalera 9. Mejorar terminación en encuentro con pilastras 10. Mejorar terminacion de pintura exterior 11 Realizar cambios en palmetas 12. Aumentar señaletica de evacuación 13. Corregir fisura en alfeizar 14. Corregir separacion de uniones y fisuras con cielo y muros 15. En patio interior rebajar cota de anillo camara hasta adocretos 16. Corregir sensor de humo suelto en pasillo 17. Corregir tapas enchufes sueltos 18. Corregir fisura entre marcos de puestas de vanos 19. Cambiar tapas en piletas de baño 20. Cambiar enchufes en sala de lavandería por 16 amperes 21. Corregir proyecto electrico indicando uso de recintos 22. Mejorar fijación en enchife exterior de patio 23. Rehacer pavimentos agrietados en patios 24. Corregir terminación entre vano ventana y revestimiento 25. Llave jardin ubicada en pilar de cierro perimetral sacar hacia afuera 26. Fijar repisas de bodegas al muro y colocar topes en las patas 27. Mejorar solución para levantar tapas de camaras 28. Aumentar en algunos sectores fijacion de junquillos 29. Pintar cantos en puertas 30. Conectar campanas de cocina 31. Conectar sistemas de extraccion en duchas 32. Modificar ubicación y altura de equipo de iluminacion entre campanas de extraccion en cocina 33. Ejecutar canalización hacia exterior de despiche en sala calderas 34. Rehacer paños de pavimento con grietas en patio de servicio 35. Ejecutar ventilación en camara de servicio 36. Lubricar cortina de acceso a patio de servicio 37. Corregir instalacion de interruptores en sala de recepcion 38. Recortar gomas en bordes gradas escaleras 39. Corregir enchufe suelto en caja escala 40. Corregir terminación con guardapolvo 41. Mejorar terminacion tapas de cajas electricas en cielos 42. Corregir terminación de equipos de iluminación en cielos 43. Corregir desnivel en pisos 44. Sistema de calefacción segundo piso no funciona 45. Realizar cortes a solerillas en patios para evacuación de a.ll. 46. Entregar manual de operación y marcha blanca de acuerdo a lo indicado en EETT 47. Entregar manuales de todos los equipos 48. Entregar planos en asbulit en papel y digital 49. Entregar expedientes de ensayos de laboratorio 50. Tramitar recepcion definitiva 51. Realizar limpieza del edificio 52. Retirar cubiertas de embalaje en sensores de humo 53. Instalar numero de edificio El término de la obra se realizó el 18-01-2018. Recepción provisoria con observaciones el 31-01-2018. | 10/04/2018 | 1. Reponer equipos de iluminacion de emergencia 2. reparar enchufe dormitorio varones 3. Reponer panel led en pasillo multiuso 4. Revisión foco en patio 5. Revisar sistema encendido campana cocina 6. Insertar tapas en cajas eléctricas 7. Modificar altura camara 8. Revisar y corregir llaves con poca presion 9. Certificación 42 puntos de red 10. Canalización puntos de red 11. Corregir punto de voz con ruido 12. Reparar pintura turquesa en fachada 13. Corregir coloración pintura roja 14. Revisar mecanismo cortina metálica 15. Realizar reparaciones en filtraciones 16. Instalar 2 equipos de emergencia donde falta | 13/02/2019 | SI | 10/09/2018 | En general, no existen situaciones particulares que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Claramente, la ejecución del proyecto responde para ayudar a personas en situación de calle siendo una situación positiva para la comunidad. El hecho de que Chillán ahora sea capital regional tambien genera una valoración positiva el desarrollo y operación del proyecto. Un aspecto negativo, es el retraso en la obra por tardía respuesta en reevaluación, y que el diseño no contemplaba los aleros para proteger las puertas, lo que llevó al aumento de las OOCC. Los equipos y equipamiento no alteran la ejecución del proyecto, siendo las OOCC el item más sensible. | OSCAR DIAZ DIAZ | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |  |  |  |  | 4209600% | 4209600% | 0 | 4240400% | 308 | NA | 0 | 4276900% | 365 | 4276900% | 365 | 4278800% | 19 | 4284200% | 54 | 746 | 746 | No se dispone de informacion respecto a las causas que generaron mayores diferencias entre los hitos. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La iniciativa no fue postulada a etapa de Diseño, solo cuenta con la ejecución, ya que la unidad tecnica , es el municipio y ellos elaboraron el Diseño. | 15402 | 55310 | 20783 | 0 | 0 | 1412266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503761 | 15402 | 55310 | 20783 | 0 | 0 | 1412266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503761 | OBRA EJECUTADA SIN OBSERVACIONES. | 15402 | 55063 | 20979 | 0 | 0 | 1416683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508127 | 1) decreto municipal N°793 del 18.06.2018 por un monto total para EQUIPAMIENTO por $55.062.262 2) decreto municipal N° 793 del 18.06.2018 por un monto total para EQUIPOS por $20.978.7485 3) decreto municipal N°1659 del 03.03.2017 por un monto total para CONSULTORÍA por $15.402.000. 4) decreto municipal N°1658 del 14.02.2017 por un monto total para OBRAS CIVILES por: $1.409.114.556 5) decreto municipal N°15.597 del 27.12.2017 por un monto total para aumento OBRAS CIVILES: $7.568.329 TOTAL CONTRATO OBRAS CIVILES: $1.416.682.885 (27-12-2017) | 15402 | 55063 | 20979 | 0 | 0 | 1416683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508127 | 76038 | BIP > SIGFE | 15407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432089 | 15708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463596 | SIN OBSERVACIONES | LA OBRA SE EJECUTO EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD TECNICA, SIN SUFRIR MAYORES ATRASOS. | [14 empty] | 21738.4566 | 78064.419 | 29332.7663 | 0 | 0 | 1993253.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122389.5074 | 0 | 18949.1997 | 66029.6027 | 25157.275 | 0 | 0 | 1743007.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853143.4688 | 18825.6857 | 66029.6027 | 25157.275 | 0 | 0 | 1743007.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853019.9548 | -12.686 | -12.6918 | -12.5547 | -0.0066651 |  | 1475.3344 | 1387.7447 | los montos contratados y costos reales tuvieron una baja de 12,69% respecto a los montos recomendados. Si bien el proyecto no tuvo reevaluaciones, si tuvo una modificación inferior al 10% por modificaciones al contrato que incrementaronM$7.568 las Obras Civiles producto de aumento techumbre, protección de lluvias en las puertas, ejecutar cubierta Techmnet e implementación sistema de ventilación área de duchas. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MERCEDES RUEDA SAEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | SI | 1769890 | 7568 | 0.4276% | El proyecto se incremento en OOCC porM$7.568 por aumento de contrato a valor moneda 2017. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no muestra Revaluaciones, se revisa Historial Rate y después del primer RATE manual solo se dieron los Automáticos que corresponden. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 167431 | 167431 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El formulador indica que no hubo variación en el indicador de resultados, e plataforma no muestra grandes variaciones de presupuesto. | El proyecto se ejecutó en un plazo de 13 meses, un 18,18% sobre el plazo total recomendado y sin considerar tiempos muertos. Se observa que el proyecto tuvo retrasos en el ítem obras civiles, dando cuenta que la obra estuvo dentro de los parámetros aceptables, No se explica el aumento con tiempos muertos, salvo con el ingreso del contrato de inicio y los modificatorios, ademas indica que existen 12 días de obra paralizada. Los costos fueron inferiores a los recomendados, no quedando justificada esta variación. Si bien el proyecto no tuvo reevaluaciones, si tuvo una modificación inferior al 10% por modificaciones al contrato que incrementaronM$7.568 las Obras Civiles producto de aumento techumbre, protección de lluvias en las puertas, ejecutar cubierta Techmnet e implementación sistema de ventilación área de duchas. En cuanto a la superficie recomendada , tuvo modificaciones, con lo recomendado y lo real, pero solo justifica el aumento desde lo licitado a lo real. No justifica desde lo recomendado a lo licitado. Se observa en general, que no se justifican los datos entregados, si bien esta la documentación esta por si sola no explica las diferencias de lo ejecutado con lo recomendado, en cuanto a Plazos, costos, indicadores, superficies, etc. Se espera que indique claramente por ejemplo por que se paralizo obras por 12 días y a pesar de las modificaciones de contrato ( que tampoco son explicadas dentro del contexto de la obra) la ejecución se hizo casi por un 13% menos del monto asignado. | CLAUDIO GUIÑEZ CERDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086174-0 | REPOSICION PUENTE Y MEJORAMIENTO CALLE SAN BERNARDO,CHILLAN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CONSIDERANDO QUE LA SECCIÓN HIDRÁULICA ES INSUFICIENTE PARA LAS CRECIDAS MÁXIMAS DEL ESTERO, LO CUAL HA GENERADO LA SOCAVACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE RIBERAS, CALZADA REDUCIDA PARA EL TRANSITO DE VEHÍCULOS SOBRE EL PUENTE, ADEMÁS DE NO CONTAR CON PASILLOS, BARRERAS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO DE PEATONES, SE RECOMIENDA LA REPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. | SE CONSIDERA LA REPOSICION DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE, SAN BERNARDO INTERSECCIÓN PJE. SARGENTO CANDELARIA EN UNA SUPERFICIE DE 194 M2, PAVIMENTACIÓN EN 1269 M2 EN HCV DE 0.16 M, VEREDA DE HCV DE 0.07M. EN 369 M2 DESDE CALLE SARGENTO CANDELARIA HASTA CALLE NUEVA 3. Y UN MEJORAMIENTO EN EL ESTERO EN UNA SUPERFICIE DE 1449 M2 EN EL SECTOR DEL PUENTE, DANDO UNA SUPERFICIE TOTAL A EJECUTAR DE 3.281 M2, ADEMÁS DE CONSIDERAR SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN UNA LONGITUD DE 262 ML DESDE CALLE NUEVA 3 HASTA SU DESCARGA AL ESTERO LAS TOSCAS. | 1408 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 6 | 25 | Se firma contrato con empresa el día 10/09/2012, y se procede a entrega de terreno mediante acta el 20/09/2012, comenzando la construcción el mismo día. Luego se realiza un convenio de aumento de plazo y obra por 75 días corridos adicionales, debido a problemas en colector de aguas lluvias no contemplado en el contrato, y que debía ser aprobado por SERVIU-DGA. En 2do convenio se aprueba aumento de presupuesto solicitado en 1er convenio y plazo en 30 di­as adicionales por la misma razon. (ambos aprobados por decreto). El plazo por contrato eran de 160 dias, equivalentes a 6 meses, pero por la complejidad de la obra e imprevistos se aumento a 105 di­as mas. | 316.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [10 empty] | 105 | [13 empty] | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | De los 265 de ejecución de las obras, además existió un atraso de 12 días por parte del contratista para la entrega de la obra antes de la recepción provisoria. Luego existieron observaciones a la recepción provisoria cuyo plazo para subsanar observaciones fue de 30 días, que el contratista cumplió. | 316.6667 | 316.6667 | El proyecto tuvo un plazo total de ejecución de 25 meses, un 316,67% sobre el plazo originalmente recomendado. Esta situación es producto de modificaciones de contrato en obras civiles con aumentos de plazos por trabajos en colector aguas lluvias, ítem que no estaba considerado en el diseño original. El plazo por contrato eran de 160 dias, equivalentes a 6 meses, pero por la complejidad de la obra e imprevistos se aumento a 105 di­as mas. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 20/09/2012 | [14 empty] | 405649 | 0 | 405649 | 0 | 405649 | Monto efectivo contratado fue de $489.053.281, segun contrato del 10/09/2012. Luego el 25/03/2013, GORE Biobio en Ord 1470 aprueba aumento de contrato por aumento de obras no consideradas en contrato por un monto de $34.333.226. El monto total de la obra es de $523.386.507, moneda 2013. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3281 | 3281 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias en la magnitud del proyecto. Si bien, existieron aumento de obras por acciones complementarias, estas no afectaron la magnitud principal del proyecto. | La magnitud coincide con lo estipulado ex ante. | [12 empty] | Acta recepción con observaciones el 09/07/2013. Observaciones en obra: 1. La viga de protección en el inicio del revestimiento del estero debe llegar a ambos lados de los talud. 2. Se debe mejorar pedraplen al final del revestimiento estero. 3. Mejorar terminación de revestimiento de hormigón geoweb en estero. 4. Se debe mejorar terminación de revestimiento geoweb en la parte superior, aceras y calzadas con hormigón hasta lograr linea uniforme. 5. En sectores laterales al puente donde llega muro de protección colector y donde se ejecutaron gaviones, instalar protección o baranda. 6. Mejorar relleno con material estabilizado en los costados de las aceras. 7. Limpiar restos de hormigón en pavimentos en general. 8. Los gaviones deben ser revestidos con la misma terminación que geoweb. 9 Se debe realizar revestimiento en pequeñoo tramo entre muro del puente y refuerzo de matriz de agua potable. 10. El ducto de cemento comprimido que desemboca en el estero debe tener un adecuado emboquillado para evitar socavamiento. 11. Retirar escombros en costados de aceras y puente. 12. Retirar restos de moldajes en aceras. 13. Tapar perforaciones por testigos en hormigón calzadas y aceras. 14. Trasladar vigas metálicas extraí­das del puente a dependencias municipales. 15. Retirar señalización que aún permanece en veredas aledañaas que indican desví­os. 16. Reinstalar tuberí­a corrugada en atraviesos de matriz de agua potable 17. Rehacer paÃ¿Â±os en tramos de matriz de agua potable. 18. Rehacer paÃ¿Â±os aceras agrietados. 19. Reparar canto de muro en puente. Observaciones de recepción: 20. Se requiere recepción SERVIU en Pavimentos 21. Se requere recepción DGA proyecto estero y puente. Finalmente, DGA recepciona obras el 03/10/2014, procedimiento a la recepción provisoria el 08/10/2014 aprobada por decreto 202/5884/2014. | 08/10/2014 | No existen observaciones en recepción definitiva. | 26/01/2016 | SI | 09/10/2014 | No existen situaciones que afecten la normal operacion del proyecto actualmente. |  | En Operación | Sin duda, la población recepciona de buena forma la Ejecución de la iniciativa, siendo el principal beneficio el menor tiempo de desplazamiento desde el centro a sus hogares. La obra cumple con la normativa y es un trabajo estandarizado. El principal problema se origina en los plazos de entrega de la obra, ya que por la complejidad de la obra, dependen de recepción por parte de organismos externos como SERVIU y DGA. En este contexto, las obras civiles no superan el aÃ¿Â±o de ejecución de obras en su totalidad, pero la tramitación de los servicios en este caso y en otros, supera el aÃ¿Â±o en entrega de respuestas, cuyo plazo no esta contemplado en EX-ANTE. | OSCAR DIAZ DIAZ | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | CLAUDIO GUIÑEZ CERDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4075900% | 4075900% | 0 | 4091800% | 159 | NA | 0 | 4116200% | 244 | 4116200% | 244 | 4117200% | 10 | 4124300% | 71 | 484 | 484 | Las gestiones realizadas por este Gore, corresponden a la siguientes fechas: Core 15.12.11, convenio mandato 20.02.12 con Toma de Razón en Contralorí­a 17.05.2012. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537398 | Los montos indicados en la ficha idi original son los siguientes: Obras Civiles: 591.367, moneda 31.12.2009.- La cual dio origen al certificado Core y Convenio mandato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523387 | El contrato inicial para la obras corresponde a la suma de $489.053.281 y posteriormente se autorizó una modificación de contrato por $34.333.226, autorizado el 25.05.2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523387 | 523387 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° E.P. FECHA PAGO MONTO EST. PAGO 1 30/11/12 $88.903.085 2 31/1/13 $83.187.813 3 28/02/2013 $43.785.481 4 28/03/2013 $19.957.689 5 20/05/2013 $70.619.963 6 12/07/2013 $108.177.582 7 12/07/2013 $66.689.542 8 26/08/2013 $13.230.526 TOTALES $494.551.681 No se llega al total contratado por cuanto se hace efectiva una multa de $24.190.113 | Se realiza recepciÃ¿Â³n provisoria el 9 de julio de 2013 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852761.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852761.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759481.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759481.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742480.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742480.7753 | -10.9386 | -12.9322 | -12.9322 | -2.2384 |  | 226.2971 | 226.2971 | Los montos contratados y costos reales del proyecto fueron inferiores al monto originalmente recomendado en un 10,94% y 12,93%. Estas variaciones corresponden exclusivamente al ítem obras civiles, en donde el monto contratado y gastado fue inferior al recomendado, aún cuando exisitió una modificación, inferior al 10%, que aumentó el valor del contrato en M$34.333. El proyecto no registra reevaluaciones. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIO LOBO ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | CLAUDIO GUIÑEZ CERDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 711130 | 34333 | 4.828% | Se aprueba aumento por M$34.333 moneda 2013. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se aprueba aumento por M$34.333 moneda 2013. Esto corresponde a una modificación inferior al 10% . | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 373570 | 373570.3 | 8.0306e-05 | Real > Recomendado | [5 empty] | Los indicadores coinciden con lo programado | El proyecto tuvo un plazo total de ejecución de 25 meses, un 316,67% sobre el plazo originalmente recomendado. Esta situación es producto de modificaciones de contrato en obras civiles con aumentos de plazos por trabajos en colector aguas lluvias, ítem que no estaba considerado en el diseño original. El plazo por contrato eran de 160 dias, equivalentes a 6 meses, pero por la complejidad de la obra e imprevistos se aumento a 105 di­as mas. En relación a los costos del proyecto, estos fueron inferiores a los recomendados originalmente. Existió una modificación inferior al 10% por modificación de contrato que aumentó el valor de este por los trabajos en el colector de aguas lluvias mencionado. El proyecto no tuvo reevalauciones, pero si una modificación de 4.83%, dentro del rango considerado como aceptable. La magnitud del proyecto se mantuvo invariante, construyéndose los 3281 metros cuadrados estipulados en la etapa ex ante. Finalmente, el proyecto cumple con los requerimientos, costos, plazos proyectados y magnitud estipulada. | CLAUDIO GUIÑEZ CERDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30133119-0 | MEJORAMIENTO CALLE L. COCHRANE, S. BOL.Y OTRAS, CHILLAN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2019 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | PERMITIRÁ MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS YA QUE LA AUSENCIA DE PAVIMENTO HA TRAÍDO CONSIGO CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR LA EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, SUCIEDAD EN LAS VIVIENDAS Y EVIDENTES RIESGOS DE ACCIDENTES A LOS PEATONES DEBIDO A LAS PIEDRAS QUE SALTAN Y EN INVIERNO POR EL BARRO | SE CONSULTA LA PAVIMENTACION DE 7 CALLES Y PASAJES DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE CHILLAN, LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: - AV. NUEVA ORIENTE: ENTRE AV. A. DE ERCILLA Y PJE. CERRO TRIDENTE CON UNA SUPERFICIE DE 2047 M2 EN HCV, ESPESOR 0,15 M. - DIAGONAL MONTERRICO: ENTRE PJE. CERRO BELEN Y SENDA PAYACHATA CON UNA SUPERFICIE DE 405 M2 EN HCV, ESPESOR 0,15 M. - CALLE FLORES MILLÁN: ENTRE AVDA. P. HARRIS Y CALLE LA ESPIGA CON UNA SUPERFICIE DE 980 M2 EN HCV, ESPESOR 0,15 M. - CALLE VALPARAÍSO: ENTRE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE IGNACIO CARRERA PINTO CON UNA SUPERFICIE DE 679 M2 EN ASFALTO, ESPESOR 0,09 M. - CALLE LORD COCHRANE: ENTRE ANTÁRTICA CHILENA E IGNACIO CARRERA PINTO CON UNA SUPERFICIE DE 1777 M2 EN ASFALTO, ESPESOR 0,09 M. - CALLE SIMÓN BOLÍVAR: ENTRE LORD COCHRANE Y PJE. JUAN FERNÁNDEZ CON UNA SUPERFICIE DE 965 M2 EN ASFALTO, ESPESOR 0,09 M. - PJE. JUAN FERNÁNDEZ: ENTRE SIMÓN BOLÍVAR E IGNACIO CARRERA PINTO CON UNA SUPERFICIE DE 291 M2 EN HCV, ESPESOR 0,15 M. - PJE. MALLECO: ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR E IGNACIO CARRERA PINTO, CON UNA SUPERFICIE DE 355 M2 EN HCV, ESPESOR 0,15 M. - PJE. OSORNO: ENTRE ANTÁRTICA CHILENA E IGNACIO CARRERA PINTO CON UNA SUPERFICIE DE 619 M2 EN ASFALTO, ESPESOR 0,09 M. Y 419 M2 EN HCV, ESPESOR 0,15 M. - PJE. BIO BIO: ENTRE ANTÁRTICA CHILENA E IGNACIO CARRERA PINTO CON UNA SUPERFICIE DE 619 M2 EN ASFALTO, ESPESOR 0,09 M. Y 419 M2 EN HCV, ESPESOR 0,15 M. - ABARCANDO UNA SUPERFICIE TOTAL EN ASFALTO DE 4659 M2, EN ESPESOR DE 9 CM Y EN HCV DE 4916 M2, EN ESPESOR DE 15 CM. | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 5 | 3 | Se constata en informe técnico del viernes 24/11/2017 que la obra está terminada respecto a lo contratado, sin ampliaciones de plazo. | -40 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | La obra se realizó en el plazo estipulado en contrato, sin ampliaciones. La diferencia en días, es porque el término del contrato de los 95 días corridos terminaba el domingo 26/11/2017 y el informe técnico por parte de la DOM se realizó el viernes 24/11/2017. | -40 | -40 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 3 meses, un 40% menos del plazo total recomendado y sin presencia de tiempos muertos. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 22/08/2017 | [14 empty] | 124969 | 0 | 124969 | 0 | 124969 | Contrato efectuado con el oferente Enrique Robles el día 21/06/2017 por un valor de $396.765.749 (iva incluido), sin aumento de partidas. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9575 | 9575 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El total de las obras por tramo son Pasaje Malleco, Osorno y Biobio 2431m2; Lord Cochrane, Simón Bolivar y Juan Fernandez 3033m2; Nueva Oriente 2047m2; Flores Millan 980m2; Valparaiso 679m2; y Diagonal Monterrico 405m2. Al no existir aumento de obras y otras partidas, la magnitud del proyecto es de 9575m2, manteniendo la magnitud de ex-ante. | Las magnitudes de proyecto coinciden entre lo recomendado y lo real. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES, 05/12/2017 Avda Nueva Oriente: 1. Se debe rehacer paño con grieta en calzada 2. Remover tierra con excedente en costado 3. Mejorar emboquillado de soleras 4. Mejorar terminación en baldosas de dispositivos de rodado, fraguar y cambiar baldosas sueltas 5. Mejorar acera lado oriente al final con borde irregular y retirar moldajes 6. Reponer cesped en área verde calle Nueva Oriente 7. Emboquillar solera en esquina de calle Los Andes y Nueva Oriente 8. Reponer hormigon de acera en 2 ubicaciones 9. Emparejar tierra en aceras 10. Cortar solera en dispositivo de rodado calle El Volcan 11. Reparar veredas partidas y con reposición irregular 12. Mejorar tapa de cámara Calle Lord Cochrane 1. Mejorar emboquillado de soleras 2. Mejorar terminación de baldosas de dispositivos de rodado, fraguar y cambiar baldosas sueltas 3. Mejorar limpieza veredas, retiro tierra en exceso y restos de áridos 4. Corregir tapas de cámaras de alcantarillado levantadas 5. Rebajar tierra en acceso vehicular 6. Corregir grieta en anillo de camara de alcantarillado Pasaje Malleco 1 Retirar moldajes de acera Calle Biobio 1. Mejorar terminación en baldosas de dispositivo de rodado, fraguar. 2. En dispositivo de rodado de una esquina, realizar dilatación en paño hormigón 3. Mejorar emboquillado de soleras Pasaje Biobio 1. Corregir soleras unidas al final del pasaje 2. Compactar material de relleno lateral y eliminar piedras Calle Valparaíso 1. Mejorar terminación de dispositivos de rodado, fraguar 2. Mejorar emboquillado de soleras 3. Mejorar terminación en anillo camara de alcantarillado Flores Millan 1. Retirar carachas de hormigon en calzada 2. Mejorar terminación de baldosas en dispositivos de rodado y fraguar 3. Reponer pastelones con grietas en juntas de dilatación 4. Sellar testigos Diagonal Monterrico 1. Mejorar terminación en dispositivos de rodado, fraguar. 2. Mejorar emboquillado de soleras. SE APRUEBA LA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES EL 10/01/2018 | 10/01/2018 | Despues de revisar los trabajos y verificar funcionamiento, se da la recepción definitiva sin observaciones el 29/11/2018. | 29/11/2018 | SI | 11/01/2018 | No existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | El proyecto se desarrolló de buena manera debido a la planificación y claridad respecto a la ejecución de las obras. En este sentido, la preparación de antecedentes es fundamental para el cumplimiento de plazos programados. | OSCAR DIAZ DIAZ | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |  |  |  |  | 4233400% | 4239100% | 57 | 4241500% | 24 | NA | 0 | 4292300% | 508 | 4292300% | 508 | 4296900% | 46 | 4303800% | 69 | 704 | 647 | El mayor plazo se produce entre la creación presupuestaria y la primera suscripción del contrato, esto se debe a que el convenio mandato tiene fecha 23.12.2016 y la toma de razón por parte de contraloria con fecha 30.12.2016 por cuanto entre la creación presupuestaria y lo anterior existe aproximadamente 300 días de diferencia, posterior a estos tramites administrativos la Unidad Técnica debió realizar el proceso de licitación la cual inicio el 06.04.2017 resultando el primer contrato el 23.08.2017. Cabe señalar que luego de tramitado el convenio la Unidad Técnica debió solicitar la creación presupuestaria del año 2017 para realizar el proceso de licitación por cuanto se justifican los plazos entre el hito 3 y 5. | [12 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto postulo directo a etapa de Ejecución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621915 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396766 | El monto del contrato corresponde a $396.765.749 y no existen modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396766 | 396766 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Existe una diferencia entre el historial de gastos y el gasto real realizado, esto se debe a que no se cargo el monto total en el sigfe. El proyecto presento 3 avances los cuales se cobraron según los siguientes estados de pago: primer gasto corresponde a $124.969.283 autorizado a pago el 30.10.2017 por el Gobierno Regional del Biobio, cargado en el SIGFE. segundo gasto corresponde a $200.643.468 autorizado a pago el 26.01.2018 por el Gobierno Regional de Biobio. tercer gasto corresponde a $ 71.152.998 autorizado a pago el 28.02.2018 por el Gobierno Regional del Biobio | En general el proyecto no tuvo observaciones relevantes en cuanto a la ejecución. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839157.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839157.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488158.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488158.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479675.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479675.4499 | -41.8276 | -42.8384 | -42.8384 | -1.7377 |  | 50.0967 | 50.0967 | El proyecto tuvo una significativa baja de sus montos contratados y costos reales respecto a los montos recomendados de 41,83% y 41,84% respectivamente, variaciones que a la vez corresponden a Obras Civiles, único ítem del proyecto. El proyecto fue sobredimencionado en su evaluación , pues existe un importante excedente. El proyecto no sufre modificaciones que impliquen reevaluaciones. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufre modificaciones que impliquen reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 436984 | 436984 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se observan variaciones en las magnitudes . | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 3 meses, un 40% menos del plazo total recomendado y sin presencia de tiempos muertos. Respecto a los costos, el proyecto fue ejecutado por un monto significativamente inferior al recomendado. Adicionalmente, la iniciativa no registra reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10% No se observan variaciones en las magnitudes, ejecutándose los 9575 metros cuadrados de reposición de las avenidas. Finalmente, el proyecto cumple en plazos , costos y magnitudes según lo que se esperado al recomendar favorablemente la iniciativa. | CLAUDIO GUIÑEZ CERDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124255-0 | REPOSICION 6ª COMISARÍA CHILLÁN VIEJO BAJO PCSP | 186 | REGION DE ÑUBLE |  |  | 2019 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE CHILLÁN VIEJO. | SE POSTULA LA REPOSICIÓN DE LA 6ª COMISARÍA DE CHILLAN VIEJO CON UNA INFRAESTRUCTURA DE 1.427,4 M2, BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ISOPOL MEDIANTE LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE FINALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA. | 31586 | PLAN CUADRANTE |  |  | 19 | 40 | CONSULTORIAS RELAIZADAS EN DISTINTAS FECHA Y AÑOS PROVEEDOR N° FACTURA FECHA ARAGON INGENIERÍA DE SULEOS LTDA 282 20/04/2015 ARAGON INGENIERÍA DE SULEOS LTDA 307 23/09/2015 MARIO ALBERTO SEPULVEDA CARVAJAL CONSULTORES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION 755 04/10/2017 MARIO ALBERTO SEPULVEDA CARVAJAL CONSULTORES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION 766 31/10/2017 MARIO SEPULVEDA CONSULTORES 786 9/02/2018 MARIO SEPULVEDA CARVAJAL 811 12/02/2018 MARIO SEPULVEDA CARVAJAL 777 30/11/2017 MARIO ALBERTO SEPULVEDA CARVAJAL CONSULTORES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION 795 05/09/2018 MARIO ALBERTO SEPULVEDA CARVAJAL CONSULTORES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION 876 09/08/2018 | 110.5263 | 3 | 0 | FECHA ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR 8-5-18 3179-227-CM18 COMERCIAL MUÑOZ 8-5-18 3179-229-CM18 MUEBLES ORBI 8-5-18 3179-230-CM18 COMERCIAL FBT 8-5-18 3179-232-CM18 MUEBLES DONOSO 8-5-18 3179-233-CM18 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS 10-5-18 3179-234-CM18 COM. HEGELIN LTDA. 8-5-18 3179-238-CM18 SILLAS & SILLAS 8-5-18 3179-239-CM18 JULIO ZUMAETA Y CIA LTDA. 8-5-18 3179-240-CM18 MIGEL ANGEL CATALAN 10-5-18 3179-241-CM18 SILCOSIL 8-5-18 3179-242-CM18 DE OFICINA MUEBLES S.A. 10-5-18 3179-249-CM18 LIBRERÍA REYSER 10-5-18 3179-250-CM18 OFISILLAS IMPORT. DIST. Y COM. 8-5-18 3179-251-CM18 MUEBLES ASENJO 10-5-18 3179-263-CM18 HERALDO CASTRO PALMA 10-5-18 3179-264-CM18 FAYMO 8-5-18 3179-265-CM18 COMERCIAL BELT CHILE 10-5-18 3179-269-CM18 AGM & DIMAD S.A. | -100 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | GASTOS SEGÚN OFICIO 1720 DE CARABINEROS DE CHILE DE FECHA 14.10.2014 SOLICITADOS AL M.O.P. | -100 | 12 | 11 | Variaciones se explican en Ordinario de la Dirección de Arquitectura del 31/12/2018 adjunto en carpeta digital. | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 62 | [9 empty] | 12 | 0 | Proyecto presenta variaciones por las licitaciones que tuvo que realizarse. | -100 | 16 | 16 | 40 | 47 | 7 | Ampliación de plazo según adjunto se debe a licitaciones fallidas. | 150 | 193.75 | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 40 meses, registrando un aumento de un 150% respecto al plazo total recomendado y sin consideración de los tiempos muertos. El único ítem que presentó un plazo superior al recomendado fue Consultorías, debido a que existieron contratos en distintos años y conforme al avance del proyecto. Si bien Obras Civiles tuvo una modificación de contrato que aumentó su plazo de ejecución en 62 días por una actualización del monto contratado, finalmente no tuvo una variación significativa respecto al plazo recomendado. Se anexa documento de Modificaciones al contrato respecto a lazos y montos. Entre otros el estado de pago Nº 7 se da cuenta de variación de plazos se indica ampliación en 62 días corridos en Resolución Ex. D.A. Biobio Nº32 del 08.01.18. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 09/02/2017 | [14 empty] | 2717825 | 6750 | 2724575 | 2149187 | 575388 | MONTO CONTRATADO CON LA CONSTRUCTORA ALCORP S.A. FUE DE $2.462.880.540 AUMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA $ 76.595.585 MONTO PAGADO SEGÚN SIGFE $ 2.643.403.777 GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REGISTRA SOLO UN GASTOS PAGADOS AL M.O.P. POR UN MONTO DE $6.750.000 EN EQUIPAMIENTO SE REGISTRA EN SIGFE UN TOTAL GASTADO DE $34.933.263 EN CONSULTORIA SE REGISTRAN TRES PAGOS LOS QUE SE REALIZARON EN LOS EJERCICIOS 2015,2017 Y 2018 CON UN TOTAL EJECUTADO DE $27.623.687 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1427 | 1427 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se detalla la explicación en las 3 reevaluaciones del proyecto en documento adjunto en carpeta digital. | EL PROYECTO REGISTRÓ UN SIGNIFICATIVO AUMENTO DE COSTOS, PERO NO SE ENTREGAN ANTEDECENTES QUE EVIDENCIEN QUE ESTOS INCREMENTOS HAYAN AFECTADO A LAS MAGNITUDES DEL PROYECTO, POR LO QUE SE MANTIENEN LA MAGNITUD ORIGINALMENTE INFORMADA | [12 empty] | OBRA RECEPCIONADA PROVISORIAMENTE POR LA UNIDAD TÉCNICA MOP Y DEPTO. CUARTELES L.1 | 01/06/2018 | No se adjunta recepción definitiva |  | SI | 01/06/2018 | NO PRESENTA SITUACIONES QUE EFECTAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE | ERICA ASTUDILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4105200% | 4105200% | 0 | 4136800% | 316 | 4192600% | 558 | 4236300% | 437 | 4275900% | 833 | 4277500% | 16 | 4294000% | 165 | 1888 | 1888 | Las mayores diferencias de la gestión administrativa corresponde al Primer gasto administrativo el que se debe al retraso de las licitaciones. | [12 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 2 | [6 empty] | SI | Carabineros de Chile | Se ingresa información que Institución Técnica no incluyó. | 10000 | 49155 | 0 | 0 | 4100 | 1013248 | 0 | 0 | 20265 | 0 | 1096768 | 10000 | 49155 | 0 | 0 | 4100 | 1013248 | 0 | 0 | 20265 | 0 | 1096768 | ASIGNACIÓN NO COINCIDE CON EL DECRETO IDENTIFICATORIO | 30146 | 44276 | 0 | 0 | 6750 | 2643403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724575 | MONTO CONTRATADO CON LA CONSTRUCTORA ALCORP S.A. FUE DE $2.462.880.540 AUMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA $ 76.595.585 MONTO PAGADO SEGÚN SIGFE $ 2.643.403.777 GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REGISTRA SOLO UN GASTOS PAGADOS AL M.O.P. POR UN MONTO DE $6.750.000 EN EQUIPAMIENTO SE REGISTRA EN SIGFE UN TOTAL GASTADO DE $34.933.263 EN CONSULTORIA SE REGISTRAN TRES PAGOS LOS QUE SE REALIZARON EN LOS EJERCICIOS 2015,2017 Y 2018 CON UN TOTAL EJECUTADO DE $27.623.687 | 30146 | 44276 | 0 | 0 | 6750 | 2643403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724575 | 575388 | BIP > SIGFE | 23275 | 25714 | 0 | 0 | 6750 | 2093448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149187 | 24195 | 25714 | 0 | 0 | 7595 | 2128668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186172 | OBRAS CIVILES MONTO CONTRATADO CON LA CONSTRUCTORA ALCORP S.A. FUE DE $2.462.880.540 AUMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA $ 76.595.585 TOTAL $2 539 476 125 GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REGISTRA SOLO UN GASTOS PAGADOS AL M.O.P. POR UN MONTO DE $6.750.000 EQUIPAMIENTO N° orden de compra Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3179-269-CM18 AGM Y DIMAD SA 76.909.170-k $8.620.158 3179-265-CM18 COMERCIAL BELTCHILE SPA 76.377.858-4 $ 37.110 3179-264-CM18 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA 76.837.310-8 $ 8.010.730 3179-263-CM18 HERALDO CASTRO PALMA 6.092.291-8 $ 2.477.580 3179-251-CM18 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA 77.018.060-0 $ 435.544 3179-250-CM18 OFISILLAS IMP DIST Y COMERC LIMITADA 76.374.069-2 $ 1.860.679 3179-249-CM18 LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA 89.293.800-8 $ 97.985 3179-242-CM18 DE OFICINA MUEBLES S A 99.572.480-4 $ 230.802 3179-241-CM18 METALURGICA SILCOSIL SPA 79.909.150-k $ 509.162 3179-240-CM18 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CATALAN 6.599.003-2 $ 407.808 3179-239-CM18 JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA 78.942.720-8 $ 431.494 3179-238-CM18 SILLAS Y SILLAS S.A. 76.038.442-9 $ 140.488 3179-234-CM18 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA 76.102.918-5 $ 317.329 3179-233-CM18 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS 7.720.423-7 $ 44.273 3179-232-CM18 DONOSO MUEBLES Y COMPANIA SPA 83.067.300-8 $ 369.138 3179-230-CM18 COMERCIAL FBT LIMITADA 76.094.327-4 $ 1.247.490 3179-229-CM18 Muebles Orbi SpA 76.428.946-3 $ 8.331.228 3179-227-CM18 COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA 78.906.980-8 $ 227.002 3179-397-SE18 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMITADA 76.133.399-2 $ 368.662 3179-395-CM18 COMERCIALIZADORA JMJ LIMITADA 76.148.317-k $ 68.806 3179-461-CM18 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 76.193.188-1 $ 568.653 3179-561-CM18 COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA 78.906.980-8 $ 120.561 3179-626-CM18 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A 96.556.940-5 $ 10.581 TOTAL $ 34.933.263 GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REGISTRA SOLO UN GASTOS PAGADOS AL M.O.P. POR UN MONTO DE $6.750.000 | [15 empty] | 15410.4648 | 75747.6329 | 0 | 0 | 6318.3985 | 1561413.0931 | 0 | 0 | 31228.6456 | 0 | 1690118.2349 | 3499353.0912 | 37707.7322 | 53094.2137 | 0 | 0 | 9107.6555 | 3249907.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349817.2604 | 37343.1861 | 53094.2137 | 0 | 0 | 9107.6555 | 3212109.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311655.0449 | 98.2002 | 95.9422 | 105.7181 | -1.1392 | -5.3638 | 2320.7113 | 2250.953 | Los montos contratados y costos reales del proyecto registran un significativo aumento respecto a los montos recomendados de 98,20% y 95,94% respectivamente. Los ítems que mayor aumento en sus costos reales registraron fueron Obras Civiles (105,72%) y Consultorías (105,72%). El significativo aumento de las obras civiles se debe a la actualización de los montos de contrato debido a proceso de licitaciones fallidas. El proyecto tuvo tres reevaluaciones debido a los problemas en los procesos licitatorios, incrementando el monto de los contratos, principalmente el de obras civiles. Adicionalmente, el proyecto presenta una modificación inferior al 10% debido a la actualización del monto contratado en el ítem obras civiles. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE | ERICA ASTUDILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1409413 | 76596 | 5.435% | SE REALIZO UNA ACTUALIZACIÓN DE OFERTA DEBIDO A LA DEMORA EN LE PROCESO DE LICITACIÓN . | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 1409412 | 2918159 | 107.048 | Se explica y adjunta documentación para dar cuenta de las reevaluaciones, por problemas de licitaciones. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 5979583 | 5979583 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se mantiene esta magnitud recomendada versus ex post. | El proyecto se ejecutó en un plazo total de 40 meses, registrando un aumento de un 150% respecto al plazo total recomendado y sin consideración de los tiempos muertos. El único ítem que presentó un plazo superior al recomendado fue Consultorías, debido a que existieron contratos en distintos años y conforme al avance del proyecto. Los costos del proyecto tuvieron un significativo aumento respecto a los montos recomendados. Esta situación derivó de la actualización de los montos de contrato debido a proceso de licitaciones fallidas. El proyecto tuvo tres reevaluaciones debido a los problemas en los procesos licitatorios, incrementando el monto de los contratos, principalmente el de obras civiles. Adicionalmente, el proyecto presenta una modificación inferior al 10% debido a la actualización del monto contratado en el ítem obras civiles. La magnitud del proyecto tuvo un aumento, pero no queda explicada la causa de esta variación. En general se detalla información requerida en cada pestaña, así como también se adjuntan documentos que respaldan y justifican las variaciones de plazos. Sin embargo faltaron antecedentes adjuntos tales como Presupuesto, Actas e Informes, recepción definitiva, ni imágenes, situación que refleja el proceso de transición de la instalación de la nueva de región de Ñuble. | ERICA ASTUDILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30413634-0 | CONSTRUCCION DE PUNTO DE POSADA DE HELICÓPTEROS ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE AEREO | PEQUEÑO AERÓDROMO LADO AIRE INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL/VERTICAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE AEROPUERTOS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DADO QUE POR EL SISMO DEL AÑO 2014, LA RUTA A-16 COLAPSÓ EN VARIOS PUNTOS DE SU EXTENSIÓN,EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN ESTIMÓ QUE PARA CASOS DE EMERGENCIA Y ASEGURAR LA CONECTIVIDAD, SE DEBE REPONER EL PUNTO DE POSADA. | EN TÉRMINOS GLOBALES, ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA MATERIALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS EN EL AUTÓDROMO. 1. CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA DE DIMENSIONES DE 49X49 M DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE ESPESOR 20 CM, CON UNA CAPA DE BASE GRANULAR DE 30 CM. 2. INSTALACIÓN DE UN INDICADOR DE DIRECCIÓN DE VIENTO. 3. DEMARCACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE HELIPUERTO | 94254 | RECONSTRUCCION SISMO 2014 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | No existe observación | 0 | 4 | 4 | El Plazo Original del Proyecto era de 100 DÃ­as Corridos, sin embargo hubo una AmpliaciÃ³n de Plazo en 35 DÃ­as Corridos segÃºn ResoluciÃ³n DAP I NÂ°157 (Exenta) del 22.12.2016 (ModficaciÃ³n de Obras NÂ°1 aumento de Plazo) debido a la suspensiÃ³n de la SesiÃ³n del Pleno del CORE del Gobierno Regional de TarapacÃ¡ del Mes de Diciembre de 2016 para AnÃ¡lisis de ModificaciÃ³n de Contrato por Aumento de Obras y Obras Extraordinarias. Esta ModificaciÃ³n de Contrato (ModificaciÃ³n de Obras NÂ°2 por Aumento de Obras ) por un Aumento Efectivo de $ 24.767.842 segÃºn ResoluciÃ³n DAP I NÂ°008 del 19.01.2017, por lo tanto el Contrato Total fue de $ 136.874.846 (Adjudicado) + $ 24.767.842 (Aumento Efectivo), resultando en Total un Monto de $ 161..642..688 | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 1 | [24 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | No Hubieron Tiempos Muertos. | 25 | 25 | El Plazo Original del Proyecto era de 100 días Corridos, sin embargo hubo una Ampliación de Plazo en 35 Días Corridos segUn Resolución DAP N°157 (Exenta) del 22.12.2016, debido a la suspensión de la Sesión del Pleno del CORE del Gobierno Regional de Tarapacá del Mes de Diciembre de 2016 para Análisis de Modificación de Contrato por Aumento de Obras y Obras Extraordinarias. Dada baja complejidad de la obra, los plazos se ajustaron a lo correspondientes y las variaciones corresponden a tiempos administrativos de tramitación de la IDI. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 04/10/2016 | [14 empty] | 161643 | 500 | 162143 | 162143 | 0 | El Gasto Total por Obras Civiles fue de $ 161.642.688 ($ 136.874.846 Adjudicado) + $ 24.767.842 (Aumento Efectivo). El Gasto por Publicaciones fue de $ 237.759 ($ 66.288 Diario Oficial + $ 171.471 Diario Local) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias no afectaron la Magnitud Principal de la Losa de HormigÃ³n de 2400 m2 con un Espesor de 20 cm. con un Volumen Total de HormigÃ³n de 480 m3. | No existieron variaciones en las magnitudes. Los Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias no afectaron la Magnitud Principal de la Losa de Hormigón de 2400 m2 con un Espesor de 20 cm. con un Volumen Total de Hormigón de 480 m3. | [12 empty] | Se realizo la RecepciÃ³n Provisoria sin Observaciones por parte de la ComisiÃ³n segÃºn Acta de RecepciÃ³n Provisoria e virtud de la ResoluciÃ³n Exenta DAP I NÂ°23 del 17.02.2017. | 21/02/2017 | Se realizo la RecepciÃ³n Definitiva sin Observaciones por parte de la ComisiÃ³n segÃºn Acta de RecepciÃ³n Definitiva en virtud de la ResoluciÃ³n Exenta DAP I NÂ°163 del 22.12.2017. | 27/12/2017 | SI | 17/02/2017 | No ha habido situaciones que afecten la Normal OperaciÃ³n del Proyecto. |  | En Operación |  | BERNARDO RIVEROS DONOSO | AEROPUERTOS MOP I REGION DE TARAPACA |  |  |  |  | 4236700% | 4236900% | 2 | 4248500% | 116 | 4255200% | 67 | 4262800% | 76 | 4262800% | 76 | 4264700% | 19 | 4267100% | 24 | 304 | 302 | Gobierno Regional debe validar en terreno las partidas contempladas en estados de pago | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 154966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 162095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162595 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 161643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162143 | Monto contratado original M$ 136.874,846, modificación por M$ 24.767,842.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 161643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162143 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 161643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.6196 | 165579.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166094.4385 | Sin observaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.2283 | 218716.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219391.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.627 | 204842.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205476.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.627 | 203720.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204353.9349 | -6.3426 | -6.8541 | -6.8567 | -0.54608 |  | 85.1475 | 84.8835 | Los montos recomendados estuvieron cercanos a los finalmente contratados por licitación, resultando un monto menor al recomendado. Se explica por la competencia en la licitación. Sin embargo durante la ejecución del proyecto existió una modificación de contrato por aumento de obras y obras extraordinarias. El monto del contrato original fue por M$ 140.981 y la modificación por M$ 25511. (montos expresados en moneda del año 2017) | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCO HERRERA ADRIAZOLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 137188 | 126318 | -7.9234 | Real < Recomendado | [5 empty] | No existen mayores variaciones al indicador de rentabilidad social. | El proyecto posee una baja complejidad, lo que permitió un desarrollo sin mayores inconvenientes, ejecutándose en los plazos y a un valor inferior al recomendado. En visita a terreno se constató que la loza de aterrizaje no posee una mantención periódica. Además el cuidador del recinto (Autódromo de Alto Hospicio) manifiesta que el cata vientos fue robado a los dos días de haberse instalado. Por otra parte se observan algunos neumáticos en la loza. El proyecto es beneficioso desde el punto de vista de la catástrofe y de generar un enlace logístico para el transporte de suministros. Es necesario pensar en los siguientes puntos de posada como un soporte a zonas aisladas, considerando una red que permita el transporte de suministros a grandes distancias, considerando la autonomía de vuelo de las aeronaves. En el caso de Tarapacá, existen zonas a gran altitud sobre los 3.000 mt, que en forma regular quedan aisladas, por lo que se requiere construir un plan de inversiones que permita optimizar la red de emergencia. Por Ultimo, el punto de posada ha sido utilizado en numerosas ocasiones sin que sufra un deterioro de importancia. | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30130153-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CARAMUCHO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE APR PARA CARAMUCHO, MEJORANDO LA CANTIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO DE ACUERDO A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NCH 409 CONSIDERANDO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE APR DE CHANAVAYITA | LA INFRAESTRUCTURA A CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN ESTANQUE SEMI ENTERRADO TIPO DE REGULACION DE 75M3 DE HORMIGON ARMADO, UN SISTEMA AUTOMATICO DE DESINFECCION DEL AGUA EMPLAZADO EN UNA CASETA DE ALBAÑILERIA Y UNA RED DE DISTRIBUCION DE APP 2400M EN HDPE PN10 D=63 MM PARA ALIMENTAR DE AGUA POTABLE A 68 ARRANQUES DOMICILIARIOS. LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO SERA MEDIANTE CAMION ALJIBE CON PROTOCOLOS DE SANITIZACION CONTROLADOS DESDE LA FUENTE (EL SISTEMA DE APR CHANAVAYITA.) | 221 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 10 | Idem anterior. Este item esta asociado a la gestión del proyecto. | 11.1111 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 10 | Modificaciones del proyecto vial . Res 101 de 06.12.16 Se corrige la incorporación del periodo de operación y puesta en marcha del sistema, establecido en las ETE. Res 101 de 06.12.16 Incorporación de nuevos arranques. Res 18 de 02.03.17 | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | ídem anterior. | 11.1111 | 11.1111 | Para el ítem Obras Civiles, el proyecto se concretó con aumento del 25% en el plazo, que obedece principalmente a dos aumentos de plazos por 139 días adicionales a los 150 establecidos inicialmente. Los aumentos de plazo se dieron principalmente por actualización del proyecto vial, obras extraordinarias y por concepto de puesta en marcha del proyecto. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 09/06/2016 | [14 empty] | 344357 | 0 | 344357 | 344357 | 0 | Contrato : ID 3268 (Suma Alzada). Resolución : O.H.T. N°059, 08.06.2016. Inspector Fiscal DOH : Israel Toro Araya. Inspector Técnico de Obras : Francisco Tapia Rojas. Contratista : Constructora Corval S.A. Plazo Original : 150 días corridos. Inicio : 08 de junio de 2016. Término : 05 de noviembre de 2016. Monto Contrato : $ 298.913.584.- Modificaciones de Contrato. Contrato Modificado 1 : ID 3502 Resolución : OHT N°101, 06.12.2016. Fecha de inicio : 08 de junio 2016 Valor del Contrato Original : $ 298.913.584.- IVA Incluido Plazo de ejecución Original : 150 días corridos Aumento de plazo : 124 días corridos Plazo de ejecución Modificado : 274 días corridos Fecha de término Original : 05 de noviembre 2016 Fecha de término Modificada : 08 de marzo de 2017 Contrato Modificado 2 : ID 3627 Resolución : OHT N°018, 02.03.2017. Fecha de inicio : 08 de junio 2016 Valor del Contrato Original : $ 298.913.584.- IVA Incluido Valor Obras extraordinarias : $ 1.835.624.- IVA Incluido Valor contrato Modificado : $ 300.749.208.- IVA Incluido Plazo de ejecución : 274 días corridos Aumento de plazo : 15 días corridos Plazo de ejecución Modificado : 289 días corridos Fecha de término : 08 de marzo de 2016 Fecha de término Modificada : 24 de marzo de 2017 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 68 | 69 | 101.4706 | Real > Recomendada | [5 empty] | Los arranques iniciales contratados eran 62 de 1/2" y 6 de 3/4", posteriormente los arranques de 3/4" fueron disminuidos y se agregaron 5 arranques de 1/2", totalizando 67 arranques. Los otros 2 arranques son gestiones del comité de localidad, totalizando una magnitud real de 69 arranques en el sistema. | Los arranques iniciales contratados eran 62 de 1/2" y 6 de 3/4", posteriormente los arranques de 3/4" fueron disminuidos y se agregaron 5 arranques de 1/2", totalizando 67 arranques. Los otros 2 arranques son gestiones del comité de localidad, totalizando una magnitud real de 69 arranques en el sistema. | [12 empty] | Se adjunta en la carpeta digital. | 29/09/2017 | Esta pendiente. Se ejecutara en el transcurso del presente año. |  | SI | 21/03/2017 | No hay. |  | En Operación |  | ISRAEL TORO ARAYA | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4230500% | 4231800% | 13 | 4238800% | 70 | NA |  | 4252900% | 141 | 4252900% | 141 | 4253000% | 1 | 4253600% | 6 | 231 | 218 | Los valores son los correctos. Solo varia la fecha del primer estado de pago, que fue corregido. No existieron gastos administrativos. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 35339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279048 | 43348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342264 | Esta correcto conforme a lo recomendado | 43608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344357 | El valor del contrato de obra es M$300.749, conforme se detalla en modulo técnico. | 43608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344357 | 0 | BIP = SIGFE | 43608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344357 | 44875.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309489.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354364.3017 | Los gastos de consultoria equivalen a un 14,5% del valor de contrato de obra. Los valores están correctos y conformes al SIGFE. | [15 empty] | 58490.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403331.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461821.8069 | 442443.8938 | 55211.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392200.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447412.0216 | 55211.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380776.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435988.2805 | -3.1202 | -5.5938 | -5.5921 | -2.5533 | -1.4591 | 6318.6707 | 5518.5016 | El proyecto se reevalUo una vez, lo cual obedece a suplementos por licitación sobre el 10% permitido. El proyecto tuvo dos modificaciones de contrato: La primera solo se refleja variación de plazo y la segunda plazo y monto. Las modificaciones que tuvo el contrato, tiene relación con obras adicionales que fueron estrictamente necesarias para garantizar y satisfacer las necesidades inmediatas del sistema. Sin embargo, la primera modificación tuvo un costo para el contrato igual a $ 0.- donde se disminuyen partidas contratadas y se aumentan otras, siendo necesarias para el sistema de Agua potable Rural de la localidad de Caramucho. No obstante, en la segunda modificación del contrato, fu por las obras extraordinarias, lo cual registra una variación de aumento en el monto igual a $ 1.835.624, equivalente a un 0.61% del valor original del contrato. Dicha variación se explica por elementos surgidos en obra, debido a lo alejado de la localidad de Caramucho. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ISRAEL TORO ARAYA | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 320109 | 1836 | 0.5736% | El proyecto tuvo dos modificaciones. La primera solo se refleja variación de plazo. La segunda plazo y monto. La moneda ingresada corresponde a la ultima resolución del 2017. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 320110 | 359610 | 12.3395 | La reevaluación obedece a suplementos por licitación sobre el 10% permitido. El proyecto tuvo dos modificaciones: La primera solo se refleja variación de plazo y la segunda plazo y monto. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 371021 | 371021 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 32342 | 32342 | 0 | Real = Recomendado | Las variaciones observadas son mínimas respecto del proyecto recomendado. | El proyecto se concretó de acuerdo a los parámetros previstos. El APR de Caramucho trabaja con un operador que reside en la caleta Caramucho. Dicho APR recibe agua de la Caleta Chanavayita mediante camión aljibe una vez por semana. En el APR de Caramucho recibe un nuevo tratamiento de cloración y luego se distribuye a los residentes, red que atraviesa la ruta 1 costera. | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100127-0 | REPOSICION Y RELOCALIZACION LICEO POLITECNICO C-30 S P. DE ATACAMA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION MEDIA TECNICO | LICEO TECNICO PROFESIONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE PLANTEA EL PROYECTO POR LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DONDE EL ACTUAL RECINTO PRESENTA PROBLEMAS PARA ENTREGAR MAYOR COBERTURA CONSIDERANDO LA LEJANIA Y DISTANCIA DEL CENTRO DEL POBLADO | LA ETAPA CONSISTE EN LA REPOSICION Y LOCALIZACION DEL LICEO TECNICO SAN PEDRO DE ATACAMA, CON PROGRAMA ARQUITECTONICO DE: 5066 M2 DE EDIFICACIONES CERRADAS, 3123 DE EDIFICACIONES CUBIERTAS Y 2370 M2 DE PATIOS DESCUBIERTOS EL PROGRAMA ARQUITECTONICO INCLUYE 12 AULAS, 6 TALLERES, 4 SALAS DE ESPECIALIDAD, LABORATORIO DE INGLES, SALAS DE COMPUTACION Y GIMNASIO TECHADO. EL PROYECTO ESTA DIMENSIONADO PARA 500 ALUMNOS Y CONSIDERA DOS CURSOS POR NIVEL DESDE 7MO A 4TO MEDIO | 500 |  |  |  | 16 | 16 | Se adjunta en carpeta digital documento "OFICIO 094 ENVIA RECEPCION PROV.pdf" donde se envía adjunta la recepción provisoria por parte del municipio. | 0 | 3 | 5 | Se adjuntan en carpeta digital el decreto exento Nº44 que aprueba adjudicación a varias empresas vía convenio marco, así como las actas de recepciones de cada equipamiento identificados por orden de compra. La última recepción tuvo lugar el 29 de febrero del 2016 y su aprobación vía decreto se realizó el 6 de junio del mismo año. | 66.6667 | 2 | 3 | Se realizaron las compras según presupuesto. Se adjuntan en carpeta digital los archivos con las compras y/o recepciones de los equipos | 50 | [8 empty] | 16 | 14 | Se realizan 3 modificaciones de contrato: la primera modifica partidas sin alterar el presupuesto; la segunda modificación aumenta el presupuesto en obras civiles en $354.037.344.- todos las demás partidas se mantienen. La tercera modificación de contrato aumenta en 24 días corridos el plazo de ejecución de las obras. Según Ord. 1083 del 29 de sept. del 2016, se informa liquidación de boletas de garantía. Sin embargo, a través del Ord. 932 del 23 de julio del 2018, el municipio de San Pedro de Atacama envía al Gore Antofagasta informe técnico sobre la restitución de dichos fondos (se adjuntan ambos Ord. en la carpeta digital del proyecto) | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 16 | 16 | 17 | 17 | 0 | Se realizaron 3 modificaciones de contrato. La primera modifica partidas sin modificar presupuesto original. La segunda modificación aumenta presupuesto por concepto de "mayor obra" La tercera modificación aumenta el plazo de ejecución de obras en 24 días corridos. | 6.25 | 6.25 | El plazo contractual inicial para las obras civiles fue por 396 días corridos y se realizó una modificación de contrato que aumentó en 24 días corridos el plazo de ejecución de las obras. Los aumentos de plazos considerados, fueron aprobados directamente por Gobierno Regional, sin haber entrado a proceso de re-evaluación. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 05/01/2015 | [14 empty] | 6069911 | 0 | 6069911 | 6082938 | -13027 | Se realizaron todas las compras programadas con sus respectivos gastos. Se adjuntan copias de las compras y recepciones en la carpeta digital. Puede existir leve discrepancia debido a la conversión de dólares a pesos por la compra en dólares del software para las pizarras interactivas. En el ítem "Equipos" lo registrado en físico alcanza a M$ 289.450, cercano al registro de gastos y al SIGFE. En el ítem "Equipamiento" se aplicaron multas por $1.851.800 por retraso en la entrega de mobiliario, aún así el monto final registrado se acerca más a la cifra del SIGFE (M$ 113.914). | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 5166 | 5258 | 101.7809 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se incrementó el monto en obras civiles por concepto de mayor obra consistente en la ampliación del comedor, de 200 metros cuadrados a 298 metros cuadrados. Aunque la superficie cumplía con la norma de 0,9 metros cuad. por alumno, en la práctica, debido a la una mala distribución de los flujos de circulación, estos 200 m2 se hacía insuficientes, presentándose claros problemas de circulación entre individuos. Por tal motivo se decide ampliar el comedor y generar también un espacio que puede ser utilizado con múltiples propósitos. | El proyecto presentó cambio de estructura de techumbre de gimnasio, debido a necesidad de reubicar los pilares y aumento de capacidad de comedor lo que permitirá funcionar en dos turnos, ambas modificaciones permitieron mejorar la operación y funcionamiento del establecimiento. La ampliación del comedor, aunque la superficie cumplía con la norma mínima de 0,9 mts2 por alumno, en la práctica, se hacía insuficiente, por la distribución de la circulación. La modificación además permitió generar un espacio multipropósito. Por lo anterior, la modificación vino a mejorar la operación del recinto. | [12 empty] | Se presentan variadas observaciones y se le entrega a la empresa 18 días corridos para subsanarlas desde el 11 al 28 de marzo del 2016. El detalle se encuentra en el archivo "recepcion_provisoria.pdf" que se adjunta en la carpeta digital del presente sistema. Luego se realizan 2 recepciones adicionales, siendo la última con fecha 02 de junio del 2016 | 02/06/2016 | No se cuenta con documentación que acredite recepción definitiva del inmueble. |  | SI | 03/03/2016 | Se iniciaron las operaciones del liceo en el año lectivo 2016, sin embargo, no existe constancia de una recepción definitiva. |  | En Operación |  | GABRIELA ALISTE ASTORGA | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ATACAMA | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4179400% | 4179400% | 0 | 4182100% | 27 | NA |  | 4199000% | 169 | 4199000% | 169 | 4200900% | 19 | 4205500% | 46 | 261 | 261 | Proyecto no consideró gastas administrativos. | [12 empty] | S/I | 2 | [9 empty] | 47001 | 190151 | 469426 | 0 | 0 | 4659568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366146 | 47001 | 190151 | 469426 | 0 | 0 | 4659568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366146 | Sin observacion. | 48411 | 113914 | 289739 | 0 | 0 | 5631254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6083318 | El gasto efectivo de la asignación Equipamiento, corresponde a 113.914 | 48411 | 113914 | 289739 | 0 | 0 | 5631254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6083318 | 380 | BIP > SIGFE | 48410 | 113533 | 289739 | 0 | 0 | 5631256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082938 | 50619.8515 | 116938.5237 | 298430.6134 | 0 | 0 | 5896228.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362217.2857 | SIn observaciones, gasto ingresado correcto al SIGFE | [15 empty] | 68333.2885 | 276456.9964 | 682488.8688 | 0 | 0 | 6774456.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801736.0535 | 8583378.3201 | 62569.1283 | 154665.2747 | 369215.0678 | 0 | 0 | 7278096.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864546.3292 | 62276.3065 | 148861.7435 | 367169.0062 | 0 | 0 | 7253958.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7832265.8018 | 0.80508 | 0.39132 | 7.0781 | -0.41046 | -8.7508 | 1489.5903 | 1379.6042 | El proyecto debió ser ajustado pan su valor para el proceso de adjudicación y posterior mente por una modificación en el diseño, fundamentalmente del comedor, lo anterior a pesar de provocar un incremento en el valor final, y una variación en el indicador, no es una variación significativa, considerando que obras presentadas en San Pedro de Atacama, habitualmente presentan inconvenientes por la lejanía, terreno desértico, zona de con alta probabilidad de hallazgos arqueológicos, dificultades con los servicios básicos, entre otros. El proyecto fue reevaluado una vez debido fundamentalmente a modificación del sistema eléctrico que obedece a un cambio en los requerimientos y disponibilidad de energía desde el diseño al momento de ejecución de la obra y que se explican por mayor requerimiento eléctrico por incorporación de nueva tecnología por presencia de equipos que requieren mayor energía. Estos equipos fueron adquiridos para el establecimiento que estaba en funcionamiento (establecimiento antiguo) y fueron trasladados al nuevo recinto. Además, ante la precariedad del sistema eléctrico de la comuna se consideró contar con respaldo que permita contar con mayor autonomía de funcionamiento del recinto. Por otro lado, se solicitó cambio de estructura de techumbre de gimnasio, debido a necesidad de re-ubicar los pilares por aumento de capacidad de comedor lo que permitirá funcionar en dos turnos, ambas modificación buscan mejorar la operación y funcionamiento del establecimiento. Entonces, las reevaluaciones se ajustaron a necesidades encontradas al momento de ejecutar las obras, como problemas con la circulación, necesidad de aumentar recinto de comedor, problemas en algunas puertas, y dado equipamiento adquirido a establecimiento existente, son otra vía de financiamiento, lo que hizo variar la demanda de energía, y por consiguiente, mejorar el sistema eléctrico. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | OLIVER JHONATAN OSORIO MUJICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6341103 | 354037 | 5.583% | El monto final incrementado se debe a aumento de obras y a modificaciones y compensaciones en las partidas de Obras Civiles. No se detectaron mayores variaciones en los ítems "Equipos" y "Equipamiento", salvo pequeñas diferencias que se pueden atribuir al valor del dólar y a errores de digitación. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 6341104 | 6976407 | 10.0188 | La reevaluación se debe fundamentalmente a modificación del sistema eléctrico que obedece a un cambio en los requerimientos y disponibilidad de energía desde el diseño al momento de ejecución de la obra y que se explican por mayor requerimiento eléctrico por incorporación de nueva tecnología por presencia de equipos que requieren mayor energía. Estos equipos fueron adquiridos para el establecimiento que estaba en funcionamiento (establecimiento antiguo) y fueron trasladados al nuevo recinto. Además, ante la precariedad del sistema eléctrico de la comuna se consideró contar con respaldo que permita contar con mayor autonomía de funcionamiento del recinto. Por otro lado, se solicitó cambio de estructura de techumbre de gimnasio, debido a necesidad de reubicar los pilares por aumento de capacidad de comedor lo que permitirá funcionar en dos turnos, ambas modificación buscan mejorar la operación y funcionamiento del establecimiento. Entonces, las reevaluaciones se ajustaron a necesidades encontradas al momento de ejecutar las obras, como problemas con la circulación, necesidad de aumentar recinto de comedor, problemas en algunas puertas, y dado equipamiento adquirido a establecimiento existente, son otra vía de financiamiento, lo que hizo variar la demanda de energía, y por consiguiente, mejorar el sistema eléctrico. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 356338 | 381496 | 7.0602 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación se debe principalmente al aumento de costos producto de la reevaluación y el mayor costo para adjudicar. A pesar de ello, no hizo variar la alternativa mas conveniente. | El establecimiento que está en uso, y con matricula completa, demuestra la }necesidad de su ejecución, dado que el recinto original quedaba alejado del poblado, debiendo trasladarse la comunidad educativa largas distancias para asistir, incluso, caminando por el desierto. Llama la atención que el establecimiento, a pesar de su actual funcionamiento, no se encuentre con recepción definitiva, o al menos no se entreguen los antecedentes. Según indica el GORE, el contrato de obras civiles solo contó con recepción provisoria, dado que la empresa no subsanó unas observaciones para optar a la recepción definitiva. Dado lo anterior, el contrato se liquidó y enviaron las boletas a cobro. (EMPRESA PROCOIN INDUSTRIAL) Para subsanar las observaciones, el mismo GORE informa que se utilizaron los recursos de las boletas cobradas para contratar a la empresa PYP por un monto de M$93.694.- Fecha inicio de contrato el 02-03-2016 y fecha de termino el 01-04-2016. Con lo anterior, se dio por terminada la obra civil. | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30051158-0 | CONSTRUCCION Y HABILITACION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAYA TROCADERO | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | SECT+FNDR | SECTORIAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | GOBIERNO REGIONAL - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LAS OBRAS URBANISTICAS Y ARQUITECTONICAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS OBRAS MARITIMAS DE PLAYA TROCADERO. ESTAS OBRAS CONTENDRAN AREAS PEATONALES, DE CONTEMPLACION, AREAS VERDES, DEPORTIVAS, AREAS DE JUEGOS, RECREACION, LOCALES, SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES Y UNA OFICINA. TODAS ESTAS OBRAS PERMITIRAN GENERAN UN GRAN ESPACIO MAR-URBANO EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA. EL SECTOR QUE SE INTERVENDRA SERA DE UN AREA TOTAL DE APROX. 19.300 M2. | 85000 | DESARROLLO DEL BORDE COSTERO | BICENTENARIO |  | 11 | 65 | Esta iniciativa consta de dos contratos en el ítem de consultoría: -Peritos Tasadores: Contrato inició el 19.06.2012, segUn Res. S.R.M. II N°526 de fecha 19.06.2012 y dio término con la entrega del informe de tasación el 12.07.2012. -Asesoría a la Inspección Fiscal: Contrato inició el 20.05.2016, segUn Res. DROP. II (EX) N°162 de fecha 12.05.2016 y dio término, sin modificación de contrato, el 11.10.2017 (510 días corridos). | 490.9091 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | El plazo se considera desde la solicitud del Director General de Obras PUblicas hasta el trámite del Decreto que ordena la expropiación. Dado que la DOP regional no acostumbra realizar este tipo de trámites, el plazo que estimó originalmente fue inferior al real. | 100 | 12 | 56 | Se considera la fecha en que fueron solicitados los gastos administrativos al Gobierno Regional hasta el término del contrato de obra civil. | 366.6667 | 11 | 17 | La obra de este proyecto se licitó tres veces, las dos primeras licitaciones se desestimaron las ofertas, en una oportunidad por no ser convenientes al interés fiscal y en la otra porque no cumplieron con las bases de licitación. El contrato adjudicado tuvo dos modificaciones, pero solo una de plazo: -Modificación N°2 (Res. MOP (EX) N°2005 de fecha 27.09.2017): Aumento de plazo de 30 días, solicitado por la empresa contratista, debido a atrasos en aprobaciones de organismos externos. Finalmente se terminó la obra 3 días antes. | 54.5455 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 12 | 12 | 65 | 65 | 0 | La variación en los plazos se debe a que esta iniciativa considera el ítem de expropiación y peritos, los cuales tuvieron un desfase de más de tres años con el contrato de obra civil y asesoría a la inspección fiscal. | 441.6667 | 441.6667 | Este proyecto fue aprobado inicialmente el año 2007, luego entre el 2010 y 2011 fue rediseñado para actualizarlo e incorporar otras mejoras, obteniendo su nueva aprobación el año 2011. Las variaciones en los plazos tuvieron su origen en que previo al inicio de obras se detectó un paño remanente del terreno que no estaba dentro del polígono asignado para el proyecto. Ello, obligó a realizar una consultoría inicial para realizar el estudio de título y, posteriormente, la expropiación. El ítem de consultarías se extiende un periodo excesivamente largo en comparación a lo aprobado, debido a que se contrató primeramente para estudio de títulos, y con mucha posterioridad, para el seguimiento de las obras. La obra de este proyecto se licitó tres veces, las dos primeras licitaciones se desestimaron las ofertas, en una oportunidad por no ser convenientes al interés fiscal y en la otra porque no cumplieron con las bases de licitación. Aunque ello no provocó grandes distorsiones en este ítem. Cabe destacar que el ítem de gastos administrativos se transfirió a la unidad técnica en una sola oportunidad, pero los desembolsos se produjeron durante toda la ejecución. Ya sea para publicaciones, impresiones y seguimiento. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 13/06/2016 | [14 empty] | 3017617 | 311263 | 3328880 | 3473822 | -144942 | -Obras Civiles: Res. DROP. II (TR) N°03 de fecha 10.03.2016 tramitada con fecha 10.05.2016 por 480 días y $2.792.263.129 (Res. DROP. II (EX) N°290 de fecha 27.09.2016 ajusta y rectifica monto de adjudicación) -Consultoría: *Peritos: Res. S.R.M. II N°526 de fecha 19.06.2012 que nombra comisión de peritos. Los honorarios profesionales fueron definidos en informe de tasación y fue de $720.316 por cada uno de los tres profesionales de la comisión. *Asesoría a la Inspección FIscal: Res. DROP. II (EX) N°162 de fecha 12.05.2016 tramitada con fecha 19.05.2016 por 510 días y $142.802.734. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 19300 | 22000 | 113.9896 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia se debe solo a un error en el ingreso original, en la obra no hubo modificación del área del proyecto. | La variación de la magnitud se debe exclusivamente a una diferencia en la estimación de las superficies. Habiendo quedado subestimada inicialmente. | [12 empty] | Se recepciona sin observaciones | 17/10/2017 | AUn no se realiza la recepción definitiva, esta debe realizarse a un año del término de la obra. |  | SI | 30/09/2017 | Área verde en algunas oportunidades ha tenido que cercarse producto de la alta demanda y algunos malos usos que se dan. En general, se ha tenido una normal operación, a pesar de la alta demanda de pUblico, destacándose el gran beneficio que ha generado este proyecto en la comunidad. |  | En Operación |  | ELBA CAROLINA MORAGA GUAJARDO | OBRAS PORTUARIAS MOP II REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3917700% | 3917700% | 0 | 3928100% | 104 | 4141600% | 2135 | 4107900% |  | 4250000% | 1084 | 4253400% | 34 | 4261300% | 79 | 3436 | 3436 | Se contrato peritos por expropiación, en hito n°5 En hito N°6, la fecha indicada se corrige, ya que no representa al primer contrato de OOCC En hito 8 se asume que hubo un error en el año indicado inicialmente, el primer estado de pago corresponde a Municipio La diferencia días que se producen en los hitos 4 y 6, es producto que debió a la incertidumbre producida por terreno a expropiar, lo cuál llevó a generar consultoría para realizar dicho proceso. | [12 empty] | A serie de precios unitarios | 3 | [9 empty] | 11611 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 834866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851669 | 11611 | 0 | 0 | 250161 | 5192 | 834866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101830 | Sin observaciones que comentar a la ficha inicial | 144964 | 0 | 0 | 307855 | 3408 | 3319661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775888 | En contratos, el de OOCC se consideró solamente el SECTOR de DOP, por lo que se agregó a este los montos de financiamiento FNDR y Municipal | 144964 | 0 | 0 | 307855 | 3408 | 3042644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498871 | 25049 | BIP > SIGFE | 119916 | 0 | 0 | 307854 | 3408 | 3042644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473822 | 121287.4488 | 0 | 0 | 353154.7508 | 3909.3543 | 3061843.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540194.6765 | Variaciones respecto a SIGFE se puede deber a la incorporación por parte de los gastos municipales en dicho proyecto. | [15 empty] | 21714.3358 | 0 | 0 | 0 | 9709.8724 | 1561341.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592766.0287 | 4719437.2137 | 184016.3538 | 0 | 0 | 434502.0253 | 4809.4135 | 4191509.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4814836.8329 | 180965.1014 | 0 | 0 | 434502.0253 | 4809.4135 | 3551700.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171977.3344 | 202.294 | 161.9328 | 127.4775 | -13.3516 | -11.6001 | 189.6353 | 161.4409 | El ítem con mayor dispersión entre lo aprobado y lo contratado es el ítem de consultorías, que como se ha explicado, se justifica en función de la necesidad de incluir estudios legales de dominio de terrenos necesarios para la ejecución del proyecto. Con ello, también aparece un nuevo ítem de expropiaciones que no había sido evaluado inicialmente. El ítem obras civiles también presenta diferencias entre lo aprobado y lo contratado, lo que se debería a diferencias en la valorización del proyecto original, que condicionó la declaración desierta de dos procesos de licitación, obligando a incrementar los montos para hacerlos coincidir con la oferta de la Ultima licitación efectuada. Luego, la diferencia entre lo contratado y lo gastado, segUn lo informado por la unidad financiera, se debe a la no inclusión de otras fuentes financieras (FNDR y Municipal) distintas a la sectorial. El proyecto tuvo 5 reevaluaciones formales, más una previa que no superaba el 10% y no afectaba el proyecto. Los motivos de las reevaluaciones fueron los siguientes: 1. Para realzar los estudios de propiedad, incluyéndose el ítem de Terreno (expropiaciones) (08/07/2012) 2° Mejoras y ajustes al diseño previo a una licitación (19/12/2014) 3° Mayores recursos para proceder a la adjudicación de obras civiles y extensión de plazo y costos de la consultoría. (17/03/2015) 4° Ajustes en la ejecución del proyecto: manto rocoso. Solicitud del ente operador del proyecto (municipalidad) de incluir servicios higiénicos para el personal de aseo y el cambio la materialidad de los conductores eléctricos para reducir riesgos de hurto. El cambio de baldosas por hormigón estampado en una franja de pavimentos que produciría muchos trozos pequeños, con altas probabilidades de desprendimiento prematuro. Reposición de arenas contaminadas con los Ultimos eventos hidrológicos. (30/11/2016) 5° Nuevo proyecto de captación y conducción de aguas lluvia; recinto para personal de aseo y jardinería; aumento de áreas verdes; extensión matriz agua potable; monolito y pasamanos. Estas modificaciones tienen un costo adicional de M$415.601, cuyos fondos serán asumidos por el sector. (11/10/2017). Todas debidamente justificadas y aprobadas. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1294570 | 111797 | 8.636% | El Unico ítem que sufrió modificaciones fue el de la obra civil, el aumento que se señala corresponde a la modificación n°1 (moneda 2016), posteriormente se realizó una segunda modificación la cual superó el 10% por M$415.601. | Con Modificaciones < 10% | SI | 5 | 2643525 | 3835869 | 45.1043 | El proyecto tuvo 5 reevaluaciones formales, más una previa que no superaba el 10% y no afectaba el proyecto. Los motivos de las reevaluaciones fueron los siguientes: 1. para realzar los estudios de propiedad, incluyéndose el ítem de Terreno (expropiaciones) (08/07/2012) 2° Mejoras y ajustes al diseño previo a una licitación (19/12/2014) 3° Mayores recursos para proceder a la adjudicación de obras civiles y extensión de plazo y costos de la consultoría. (17/03/2015) 4° Ajustes en la ejecución del proyecto: manto rocoso. Solicitud del ente operador del proyecto (municipalidad) de incluir servicios higiénicos para el personal de aseo y el cambio la materialidad de los conductores eléctricos para reducir riesgos de hurto. El cambio de baldosas por hormigón estampado en una franja de pavimentos que produciría muchos trozos pequeños, con altas probabilidades de desprendimiento prematuro. Reposición de arenas contaminadas con los Ultimos eventos hidrológicos. (30/11/2016) 5° nuevo proyecto de captación y conducción de aguas lluvia; recinto para personal de aseo y jardinería; aumento de áreas verdes; extensión matriz agua potable; monolito y pasamanos. Estas modificaciones tienen un costo adicional de M$415.601, cuyos fondos serán asumidos por el sector. (11/10/2017). todas debidamente justificadas y aprobadas. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 3998902 | 2703158 | -32.4025 | Real < Recomendado | [5 empty] | Cabe destacar que la primera rentabilidad posible de obtener fue la presentada a la segunda reevaluación, que medida en valor actual neto, era de M$ 3.998.902. Ello, representa una reducción final de la rentabilidad de casi un tercio (32%), no obstante continUa siendo conveniente. | Esta fue una iniciativa bastante especial en su desarrollo, que sufrió mUltiples cambios en su diseño y obstáculos en su ejecución. Lo más destacable de estas modificaciones fueron: Se encontró un retazo de terreno que tenía una concesión marítima antigua y que no había sido detectado previamente, lo que obligó a contratar consultorías para el estudio de títulos respectivo; Luego, la valorización de las obras por la unidad técnica estuvieron sub estimados, lo que llevó a realizar 3 licitaciones y tener que ajustar los montos de la Ultima para poder adjudicar; Se detectaron rocas superficiales, la necesidad de incluir recintos para personal de aseo y obras de evacuación de aguas lluvia, las que afectaron fuertemente la playa, debiendo reponer arenas para entregar una solución completa e integral. Como es de esperar, estas modificaciones produjeron variaciones, en costos y plazos, en los ítems de consultarías y obras civiles. A lo anterior se suma el hecho que se produjo un extenso periodo entre que se contratan la asesorías iniciales y se logra iniciar las obras, lo que distorsiona la real duración del proyecto, como estaba originalmente planificado. La rentabilidad del proyecto se vio reducida en casi un tercio producto de los incrementos de costos de inversión producto de las 5 reevaluaciones efectuadas. La magnitud no tuvo cambios por modificaciones en el diseño, sino que por diferencias en las cubicaciones. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30271272-0 | CONSTRUCCION CICLO RUTAS URBANAS, CALAMA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | CALAMA | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SE REQUIERE HABILITAR CICLO RUTAS PARA AUMENTAR LA OFERTA DE POSIBILIDADES DE MOVILIDAD URBANA, INCENTIVAR EL USO DE LA BICICLETA, DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE Y REDUCIR LA DENSIDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y SUS EFECTOS NEGATIVOS. | LA PRESENTE INICIATIVA SE ENMARCA EN LA META PRESIDENCIAL DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA PARA LA CIUDAD, ABARCANDO 10 KILÓMETROS DE CICLO RUTAS SEGREGADAS CON UN ALTO ESTÁNDAR. ELLO, PERMITIRÁ AVANZAR EN RESOLVER EL PROBLEMA DE INSUFICIENTES FACILIDADES PARA LA MOVILIDAD EN BICICLOS. LAS ALTERNATIVAS FUERON ANALIZADAS SEGÚN LA MEJOR LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA GENERAL DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO RED CICLO RUTAS DESARROLLADO POR MINVU EN CONSULTA INTERSECTORIAL MEDINATE UN TRABAJO PARTICIPATIVO CON LA ILUSTRE MUNICIAPALIDAD DE CALAMA Y EN TERRENO SE DEFINIÓ QUE LA MEJOR ALTERNATIVA DE EJES A EJECUTAR COMPRENDEN LAS CALLES FREI BONN, ARGENTINA, ERCILLA, TOCOPILLAY VASCO DE GAMA. EL PROYECTO INCLUYE TAMBIÉN ZONAS DE ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS, MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA Y CONTADORES DE DEMANDA. | 8941 |  |  |  | 12 | 0 | La unidad técnica desistió del uso de los recursos de consultorías, al decidir efectuar la inspección de obras con profesionales contratados con recursos del Servicio. Por la operatoria del sistema BIP no es posible eliminar ítem, dejándose M$1. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 13 | El gasto del ítem gastos administrativos se adecuo para cubrir el proceso de licitación hasta el fin de la inspección de la obra. | 333.3333 | 12 | 8 | El proyecto presento una modificación formalizada mediante Res. N°4461 del 29.12.2017 en esta se disminuyeron obras y aumentaron obras extraordinarias, que se tradujo en una rebaja final del ítem obras civiles, de -M$71.559. La modificación de las obras significo cambio del trazado, por uno de menor extensión. Ello, por oposición del Consejo Comunal a la modificación de sentido de un tramo por presentar riesgos para los ciclistas, por lo que se descartó tramo de 1,42 Km. y se reemplazó por otra extensión de 0, 74 km. que asegura la conectividad del circuito y evita conflictos con la locomoción pública. En resumen, la extensión total de la cicloruta se rebaja desde 10,86km. a los 10,18 km. Por su parte los plazos de las obras disminuyen de 360 días a 239 días. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | Mediante Res. N°4461 del 29.12.2017 aprueba y contrata, disminución de obras, aumento de obras extraordinarias, lo cual se traduce en un trazado de menor extensión. La extensión total de la cicloruta se rebaja desde 10,86km. a los 10,18 km. Es por ello que el plazo de la obra disminuye quedando finalmente en 239 días. | 0 | 0 | En este proyecto se dio la dualidad de incremento de plazos en el ítem de gastos administrativos, que inicialmente estaban pensados para el proceso de licitación y luego se extendieron por toda la duración del proyecto. Esto tuvo que ver con la decisión de no contratar consultorías de apoyo a la inspección y realizar internamente esta tarea. Por otro lado, esta el ítem de obras civiles, donde se produjo una significativa reducción por el menor tiempo que demoró la ejecución de las obras. En el total, se produce una igualdad de plazos entre lo recomendado y lo real, pues se ven compensados las reducciones y extensiones, dentro de lo inicialmente planificado. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 26/04/2017 | [14 empty] | 887945 | 3000 | 890945 | 889446 | 1499 | Obras Civiles // Contrato Obras Civiles-Res. N°13 del 13-03-2017, por M$959.504 Empresa Construcciones y Asesorías Renacer S.A.- Res. N° 4461 del 29-12-2017, modifica Contrato aprueba y disminuye obras resultando un nuevo monto del contrato por M$887.945. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 11000 | 10000 | 90.9091 | Real < Recomendada | [5 empty] | El proyecto presento una reevaluación que significo la modificación del trazado, por uno de menor extensión. Ello, producto de la oposición del Consejo Comunal a la modificación de sentido de un tramo de calle Frei Bonn, por generar un riesgo para los ciclistas, por lo que se descartó ese tramo de 1,42 Km. y se reemplazó por calle Adúnate, con una extensión de 0, 74 km. así se aseguro la conectividad del circuito y evito conflictos con la locomoción pública. La extensión total se ve rebajada desde 10,86 km. a los 10,18 km | Producto de la oposición del Consejo Comunal a la modificación de sentido de un tramo de Frei Bonn, lo que generaba un riesgo para los ciclistas, que fue validado por la unidad técnica, se debió descartar ese tramo de 1,42 Km. y reemplazarlo por la calle Adúnate, que es la continuación de Frei Bonn, con una extensión de 0, 74 km. y que asegura la conectividad del circuito. La extensión total se ve rebajada desde 10,86 km. a los 10,18 km. finales. | [12 empty] | La obra es recepcionada con observaciones menores | 27/12/2017 | La comisión receptora establece como recepción definitiva de la obra el día 27.12.2018 tras constarse en terreno que las obras se encuentran terminadas conforme la lo señalado en las bases del contrato. | 27/12/2018 | SI | 27/12/2018 |  |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4263500% | 4263500% | 0 | 4267600% | 41 | 4270600% | 30 | 4285100% | 145 | 4285100% | 145 | 4285100% | 0 | 4287900% | 28 | 244 | 244 | N/A | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 36000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1152755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191755 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1152755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191755 | Unidad Técnica decide efectuar inspección con profesionales propios, motivo por el cual no utiliza recursos del ítem consultorías Proyecto modifica trazado y con ello monto proyectado de obras civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 887945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889445 | Obras Civiles-Res. N°13 del 13-03-2017, M$959.504 Empresa Construcciones y Asesorías Renacer S.A.- Res. N° 4461 del 29-12-2017, modifica Contrato aprueba y disminuye obras, resultando un nuevo monto del contrato por M$887.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 887945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889445 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 887946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.9991 | 887945.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889445.8399 | Contrato Obras Civiles- M$887.945 (Año 2017) Gastos Adminsitrativos-M$1.500 (Año 2017) | [15 empty] | 48575.1992 | 0 | 0 | 0 | 4047.8307 | 1555426.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608049.358 | 1094324.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746.3965 | 1092477.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096223.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746.3965 | 1092477.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096223.9229 | -31.829 | -31.829 | -29.7635 | 0 | 0.17359 | 109.6224 | 109.2478 | El ítem de consultorías se rebajó totalmente, dado que las labores de seguimiento a la inversión fueron realizadas exclusivamente por personal de la unidad técnica. Los gastos administrativos sufrieron una reducción marginal y que no impacta en el total del proyecto. El ítem de obras civiles tuvo una rebaja cercana al 30%, producto de un menor valor contratado (reducción de M$304.719 que explica un 24%) y la disminución de obras en el proceso de reevaluación por M$ 71.559 (que explica el restante 6%). La variación total llega a casi el 32%, que se explica casi en su totalidad por la rebaja en obras civiles. Se realizó sólo un proceso de reevaluación, correspondiendo a una rebaja final del costo total del ítem obras civiles, desde los M$1.264.222 aprobados a los M$887.945 solicitados finalmente, producto de una menor oferta adjudicada y la modificación del trazado, por uno de menor extensión. Ello, producto de la oposición del Consejo Comunal a la modificación de sentido de un tramo de Frei Bonn, lo que generaba un riesgo para los ciclistas, por lo que se descartó ese tramo de 1,42 Km. y se reemplazará por la calle Aldúnate, que es la continuación de Frei Bonn, con una extensión de 0, 74 km. y que asegura la conectividad del circuito y evita conflictos con la locomoción pública. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARTA VENEGAS HERRERA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1306992 | -71559 | -5.475% | El proyecto presento una modificación, previa revaluación ante del MDS, formalizada mediante Res. N°4461 del 29.12.2017 en esta se disminuyeron obras y aumentaron obras extraordinarias, que se tradujo en una rebaja del costo total del ítem obras civiles de M$71.559-año 2017 La modificación de las obras significo cambio del trazado, por uno de menor extensión, la extensión total de la cicloruta se rebaja desde 10,86km. a los 10,18 km. Esto debido a negativa de la comunidad en la construcción del proyecto. Esta fue una de las razones de la revaluación. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1242692 | 889446 | -28.4259 | Se realizó sólo un proceso de reevaluación, correspondiendo a una rebaja final del costo total del ítem obras civiles, desde los M$1.264.222 aprobados a los M$887.945 solicitados finalmente, producto de una menor oferta adjudicada y la modificación del trazado, por uno de menor extensión. Ello, producto de la oposición del Consejo Comunal a la modificación de sentido de un tramo de Frei Bonn, lo que generaba un riesgo para los ciclistas, por lo que se descartó ese tramo de 1,42 Km. y se reemplazará por la calle Aldúnate, que es la continuación de Frei Bonn, con una extensión de 0, 74 km. y que asegura la conectividad del circuito y evita conflictos con la locomoción pública. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 8.7 | 8.7 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 973398 | 693897 | -28.7139 | Real < Recomendado | La evaluación costo beneficio corresponde a la rentabilidad del Plan de ciclo vías para la ciudad de Calama y que no se vio modificada por las diferencias de costo del proyecto. Ya definidas las vías se realiza una evaluación costo eficiencia para determinar la materialidad más conveniente. El análisis inicial recomienda la alternativa en asfalto que presentó un VAC de M$ 973.398. La disminución en el indicador de costo eficiencia se explica exclusivamente por la rebaja de costos en los ítems de consultorías (no contratado) y obras civiles (menor valor de licitación y disminución de extensión), que se asumieron en el momento 0. Por ello, la rebaja de M$376.278 en obras civiles, más los M$39.481 fueron ajustados por impuestos y aplicado un factor global del 80%, dando una rebaja en precios sociales de M$279.501. Ello, se descuenta al VAC original, resultando un nuevo VAC de M$693.897. Ello, representa una reducción del indicador del 28%. | Esta iniciativa tuvo significativas modificaciones entre lo aprobado y lo finalmente financiado. Ello, es producto de varios temas independientes, entre los más relevantes están la decisión de efectuar la inspección sin apoyo externo, rebajando el ítem de consultoría. Luego, la licitación para las obras civiles fue contratada por un monto un 24% menor al estimado, evidenciando una sobre estimación de costos. Finalmente, una manifestación ciudadana, amparada en el consejo comunal, llevó a una modificación del trazado que produjo una reducción de la extensión y costos. los plazos totales se mantuvieron respecto de lo recomendado, aun cuando la duración de las obras se redujo significativamente (30%), pero la extensión del ítem de gastos administrativos para el seguimiento se extendieron más allá de los plazos de obras, coincidiendo con la duración total estimada previamente. La magnitud tuvo una reducción marginal (5%) que no impactó en la solución entregada porque se aseguró de concluir el circuito de recorridos. Los indicadores de rentabilidad del proyecto se redujeron proporcionalmente a la rebaja en los costos. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30381873-0 | CONSTRUCCION CICLO RUTAS ANTOFAGASTA II ETAPA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONCRETAR POLÍTICAS DE INCORPORACION DE MEDIOS DE MOVILIDAD URBANA MAS AMIGABLES CON LA SALUD Y EL AMBIENTE Y ACOGER UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR SU DESARROLLO SEGURO Y EQUITATIVO. EL PROYECTO OFRECE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HAB. Y RECONOCER A LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPOR | LA ETAPA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLO RUTAS URBANAS ANTOFAGASTA, LA CUAL PERMITE CONECTAR LA ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD CON EL CENTRO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE ESTE MODO DE MOVILIDAD URBANA Y CONECTARSE CON EL RESTO DE LA RED DE CICLO RUTAS. COMPRENDE 5 KM DE CICLO PISTAS SEGREGADAS BIDIRECCIONALES DE ALTO ESTÁNDAR. TAMBIÉN SE CONSIDERAN, MEJORAMIENTO DE CRUCES SEMAFORIZADOS, CONTADORES DE BICICLETAS Y ESTACIONAMIENTOS EN LUGARES ESTRATÉGICOS DE LA RED. | 20920 |  |  |  | 6 | 0 | La unidad técnica desistió del uso de los recursos de consultorías, al decidir efectuar la inspección de obras con profesionales contratados con recursos del Servicio. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1 | Los recursos disponibles de gastos administrativos son utilizados casi en su totalidad en los avisos de publicación, motivo por el cual el gasto se incurre en un plazo acotado | -66.6667 | 8 | 11 | El proyecto presento una modificación al ser reevaluado, formalizado mediante Res. N°4115 del 06.12.2017 en esta se disminuyeron obras y aumentaron obras extraordinarias, que se tradujo en aumento del costo total del ítem obras civiles, a M$9.658.- La reevaluación se debío por demandas ciudadanas y de los gremios de transporte. Ello significo: Rediseño del tramo de Montevideo entre Valdivia y Rendic; inclusión en calle Valdivia de paraderos; colocación de pinturas de advertencia y señalización vertical; y mejoramiento de carpeta asfáltica, todo por un total de M$51.540. Por otra parte se redujeron: retiro e instalación de soleras; separación de carriles; lomos de toro; y luminarias. Tras la reevaluación se genera un aumento de plazo de 35 días. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | El proyecto se reevaluó, ello significo: Rediseño del tramo de Montevideo entre Valdivia y Rendic, inclusión en calle Valdivia de paraderos; colocación de pinturas de advertencia y señalización vertical; y mejoramiento de carpeta asfáltica. Modificaciones que implicaron un aumento de plazo de 35 días | 20 | 20 | La iniciativa se desarrolló en los rangos de plazos habituales para el tipo de proyecto, y lo que había sido estimado originalmente por la unidad técnica. La diferencia de 2 meses en el plazo total (20% sobre lo estimado), incluyendo tiempos muertos, se explica exclusivamente por la extensión del ítem de obras civiles, que vio incrementada su duración en 3 meses (37,5% adicional), provocado por un mayor plazo contratado y por el proceso de reevaluación asociado a el rediseño de un tramo, que extendió el contrato en 35 días. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 12/01/2017 | [14 empty] | 999148 | 3000 | 1002148 | 1227415 | -225267 | -Contrato Obras Civiles: Resol. N° 4353 13-12-2016 Contrata Construcción Ciclorutas Antofagasta por un costo de $1.214.755.624 -Modifica Aumento y Disminución de Obras Civiles. Res. N° 4115 06-12-2017//Aumento de obras ascienden a $9.658.545.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 5000 | 5000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto debió ser reevaluado, ello significo: Rediseño del tramo de Montevideo entre Valdivia y Rendic, a pesar de lo anterior se mantuvo la magnitud de los 5km iniciales del proyecto. | No se produjeron diferencias significativas en la magnitud del proyecto. Ello, dado que el tramo rebajado en la reevaluación corresponde a menos de 100 metros , no incidiendo en el valor final, y representando sólo un 2%. | [12 empty] | La obra es recepcionada con obs. menores | 19/12/2017 | La obra es recepcionada en forma definitiva por la comisión receptora el día 19-12-2017 | 19/12/2017 | SI | 19/12/2017 |  |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4259000% | 4259000% | 0 | 4265600% | 66 | 4271700% | 61 | 4274700% | 30 | 4274700% | 30 | 4274700% | 0 | 4273400% |  | 144 | 144 | N/A | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 17500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1034259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054759 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1034259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054759 | Unidad Técnica no genera gastos en servicios de consultoría, al efectuar consultoría con profesionales propios. Obras Civiles son contratadas por un monto menor al programado, monto que disminuye al modificarse el trazado final | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1224414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227414 | Obras Civiles -Resol. N° 4353 13-12-2016 Contrata Construcción Ciclorutas Antofagasta // $1.214.755.624 -Res. N° 4115 06-12-2017 Modifica Aumento y Disminución de Obras Civiles // $9.658.545.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1224415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227415 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1224415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089.6667 | 1231172.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234262.3893 | Obras Civiles: M$1.224.414.- (Desde 2016-hasta 2017) Gastos Adm.:M$3.000 (Año 2016) | [15 empty] | 23612.7561 | 0 | 0 | 0 | 4047.8307 | 1395538.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423198.8312 | 1539740.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.762 | 1551286.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555087.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.762 | 1543329.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547131.3509 | 9.2671 | 8.708 | 10.5903 | -0.51165 | 0.47999 | 309.4263 | 308.6659 | Se produjo una reducción total del ítem de consultorías, tarea que fue asumida por profesionales de la unidad técnica. EL ítem de obras civiles aparece con un incremento levemente superior al 9%, que tiene explicación en la contratación de una oferta superior a lo aprobado y una posterior reevaluación. Esta última fue de una magnitud muy marginal (M$9.656 dic 2014). Lo anterior, finalmente repercute en un costo total final superior a lo aprobado de un 9%. A fines del año 2017, se produce la reevaluación del proyecto, que genera algunos ajustes al diseño producto de demandas ciudadanas y de los gremios de transporte, que buscan mejorar la solución propuesta y minimizar los impactos generados. Entre las partidas aumentadas más relevantes están: Re diseño del tramo de Montevideo entre Valdivia y Rendic (diseño final en elaboración y no incluido en la propuesta actual, sólo se incluyen los retiros de obras ejecutadas y repintados); inclusión en calle Valdivia de paraderos que privilegian al peatón; colocación de pinturas de advertencia y señalización vertical; y mejoramiento de carpeta asfáltica. Por otra parte, se redujeron: retiro e instalación de soleras; separación de carriles; lomos de toro y luminarias. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | MARTA VENEGAS HERRERA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2534623 | 9658 | 0.381% | El proyecto debió ser reevaluado, a raíz de demandas ciudadanas y de los gremios de transporte. Ello significo: Rediseño del tramo de Montevideo entre Valdivia y Rendic ; inclusión en calle Valdivia de paraderos; colocación de pinturas de advertencia y señalización vertical; y mejoramiento de carpeta asfáltica, todo por un total de M$51.540. Por otra parte se redujeron: retiro e instalación de soleras; separación de carriles; lomos de toro; y luminarias, todo por M$41.882. Generándose un aumento efectivo de M$9.658.- Moneda año 2017 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1230416 | 1251472 | 1.7113 | A fines del año 2017, se produce la reevaluación del proyecto, que genera algunos ajustes al diseño producto de demandas ciudadanas y de los gremios de transporte, que buscan mejorar la solución propuesta y minimizar los impactos generados. Entre las partidas aumentadas más relevantes están: Re diseño del tramo de Montevideo entre Valdivia y Rendic (diseño final en elaboración y no incluido en la propuesta actual, sólo se incluyen los retiros de obras ejecutadas y repintados); inclusión en calle Valdivia de paraderos que privilegian al peatón; colocación de pinturas de advertencia y señalización vertical; y mejoramiento de carpeta asfáltica. Por otra parte, se redujeron: retiro e instalación de soleras; separación de carriles; lomos de toro; y luminarias.- | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 16 | 16 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La variación marginal en los costos no produce variaciones relevantes en la rentabilidad obtenida. Ello, considerando que dicho valor corresponde al plan de ciclovía para la ciudad, que incluye el proyecto ejecutado. | La iniciativa se desarrolló en los rangos de plazos habituales para el tipo de proyecto, y lo que había sido estimado originalmente por la unidad técnica. La diferencia entre lo programado y lo real se explica exclusivamente por la extensión del ítem de obras civiles, que vio incrementada su duración en 3 meses, provocado por un proceso de reevaluación asociado a el rediseño de un tramo. Dicha reevaluación fue producto de manifestaciones ciudadanas (gremios de locomoción colectiva y junta de vecinos) que aducían riesgos de accidentes, operativos y mayores tiempos de desplazamiento, lo que obligó a modificar algunas soluciones técnicas y eliminar un tramo del trazado. Cabe destacar que la Seremi Minvu realizó análisis sobre lo denunciado y no se observaron interferencias significativas, pero igualmente las autoridades solicitaron las modificaciones. En términos de costos, se produjo una reducción total del ítem de consultorías, tarea que fue asumida por profesionales de la unidad técnica. Eso no queda reflejado en la plataforma. EL ítem de obras civiles aparece con un incremento levemente superior al 9%, que tiene explicación en la contratación de una oferta superior a lo aprobado y una posterior reevaluación. Esta última fue de una magnitud muy marginal (M$9.656 dic 2014). Lo anterior, finalmente repercute en un costo total final superior a lo aprobado de un 9%. La variación marginal en los costos no produce variaciones relevantes en la rentabilidad obtenida. Ello, considerando que dicho valor corresponde al plan de ciclo vía para la ciudad, que incluye el proyecto ejecutado. No se produjeron diferencias significativas en la magnitud del proyecto. Ello, dado que el tramo rebajado en la reevaluación corresponde a menos de 100 metros, no incidiendo en el valor final, y representando sólo un 2% de la magnitud total. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124615-0 | CONSTRUCCION PASEO MIRADOR TENIENTE MERINO ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTE PROYECTO PERMITIRA CREAR UN ESPACIO PUBLICO EN UN SECTOR DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL QUE OFRECERÁ UN RECORRIDO PEATONAL EN UN SECTOR DE MUY MALA CONECTIVIDAD CON EL PLANO DE LA CIUDAD | LA ETAPA DE EJECUCIÓN CORRESPONDE A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO. DICHAS OBRAS, CONTEMPLAN TODAS LAS ÁREAS DEFINIDAS POR EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: ANFITEATRO, ÁREA DE FITNESS, PLAZA SKATE, MIRADORES, MEJORAMIENTO ESCALERA EXISTENTE Y ESTACIONAMIENTOS. LA INTERVENCIÓN TIENE COMO OBJETIVO CONFIGURAR LA FRANJA DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, COMO UN ELEMENTO ESTRUCTURADOR E INTEGRADOR DEL ESPACIO URBANO A NIVEL DE BARRIO. ESTA ACCIÓN PERMITIRÁ FOMENTAR EL ENCUENTRO Y SOCIABILIDAD ENTRE LOS HABITANTES DEL SECTOR. | 9815 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 6 | 20 | El plazo de la consultoría fue de 6,4 meses, pero el ítem se desarrollo de la siguiente manera: - Contrato de Nila Torres Montiel desde el 29/01/2015 al 28/06/2015, en el cual se imputaron solo $ 312.700 al proyecto, que en estricto rigor equivalen a 7 días de prestación de servicios, ya que dicho contrato incluyo varios proyecto. - Contrato de Lincoyán Alcozer, desde el 30/11/2015 al 30/12/2015 por un monto de$ 1.447.000 equivalente a un mes o 30 días de prestación de servicios. - Contrato de José Espinoza desde el 31/07/2015 al 29/09/2015 es decir un mes y 29 días, equivalente a 59 días - Contrato de Oscar Aspee desde el 01/07/2016 hasta el 03/10/2016, es decir 3 meses y 3 días, equivalente a 95 días. Todos estos contratos en plazo efectivos suman 191 días corridos, es decir 6 meses 11 días, bastante cercana al plazo recomendado, por lo tanto el plazo indicado como real no corresponde a lo indicado, en lo referido a la consultoría. | 233.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 11 | 16 | Los tiempos de ejecución del ítem gastos administrativos, obedecieron a fecha real de 1° licitación del proyecto hasta el diciembre 2016, fecha inicial contemplada para el término de la obra. | 45.4545 | 13 | 19 | El proyecto presentó una serie de modificaciones de plazo, formalizados a través de: -Resol N° 3106 15-09-2016 Aumenta Plazo 70 Días, validados por aumento del volumen de excavaciones por cambio topográfico, más cambio de luminaria de Sodio de alta presión a LED. -Resol N° 3986 23-11-2016 Aumenta Plazo 90 Días por; problemáticas en arribo de nueva luminaria por paro en Servicio de Aduana y posterior espera al V° B° de la superintendencia Electricidad y Combustible; demora en instalación de cubiertas al definirse que su instalación debía realizarla un especialista; falta de detalles de ingeniería los cuales no estaban contenidos en las bases. -Resol N° 0571 02-03-2017 Aumenta Plazo 45 Días, debido a que equipos prismáticos solicitados en especificaciones no se encontraban en el mercado nacional, debiéndose importar a España, importación que a su vez sufrió demora en su entrega. -Resol N° 0931 30-03-2017 Aumenta Plazo 45 Días, debido a modificación en instalación de postes, jardinera y rampa de acceso a discapacitados, que afectaron ruta crítica de partidas de pavimentación y banco de ductos de cámara eléctrica -Resol N° 1680 31-05-2017 Aumenta Plazo 18 Días, por demora en la emisión de Recepción Definitiva de trabajos realizado en los cruces de vía de tránsito, que debe emitir la UOCT. -Resol N° 1812 12-06-2017 Aumenta Plazo 21 Días, retraso aprobación presupuesto para regularizar obras extraordinarias, y demora emisión certificado paisajismo. -Resol N° 2084 04-07-2017 Aumenta Plazo 33 Días, retraso decreto para efectuar para regularizar obras extraordinarias. | 46.1538 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 7 | [24 empty] | 24 | 24 | 30 | 31 | 1 | El proyecto presentó las siguientes modificaciones de plazo, que totalizan 392 días adicionales -Resol N° 3106 15-09-2016 Aumenta Plazo 70 Días, validados por aumento del volumen de excavaciones por cambio topográfico, más cambio de luminaria de Sodio de alta presión a LED. -Resol N° 3986 23-11-2016 Aumenta Plazo 90 Días por; problemáticas en arribo de nueva luminaria por paro en Servicio de Aduana y posterior espera al V° B° de la superintendencia Electricidad y Combustible; demora en instalación de cubiertas al definirse que su instalación debía realizarla un especialista; falta de detalles de ingeniería los cuales no estaban contenidos en las bases. -Resol N° 0571 02-03-2017 Aumenta Plazo 45 Días, debido a que equipos prismáticos solicitados en especificaciones no se encontraban en el mercado nacional, debiéndose importar a España, importación que a su vez sufrió demora en su entrega. -Resol N° 0931 30-03-2017 Aumenta Plazo 45 Días, debido a modificación en instalación de postes, jardinera y rampa de acceso a discapacitados, que afectaron ruta crítica de partidas de pavimentación y banco de ductos de cámara eléctrica -Resol N° 1680 31-05-2017 Aumenta Plazo 18 Días, por demora en la emisión de Recepción Definitiva de trabajos realizado en los cruces de vía de tránsito, que debe emitir la UOCT. -Resol N° 1812 12-06-2017 Aumenta Plazo 21 Días, retraso aprobación presupuesto para regularizar obras extraordinarias, y demora emisión certificado paisajismo. -Resol N° 2084 04-07-2017 Aumenta Plazo 33 Días, retraso decreto para efectuar para regularizar obras extraordinarias. | 25 | 29.1667 | Con relación al ítem Obra Civiles, el plazo contractual inicial fue de 250 días corridos. El proyecto presentó una serie de modificaciones de plazo, que totalizan 392 días adicionales, con las siguientes ampliaciones de plazo: -Resol N° 3106 15-09-2016 Aumenta Plazo 70 Días, validados por aumento del volumen de excavaciones por cambio topográfico, más cambio de luminaria de Sodio de alta presión a LED. -Resol N° 3986 23-11-2016 Aumenta Plazo 90 Días por; problemáticas en arribo de nueva luminaria por paro en Servicio de Aduana y posterior espera al V° B° de la superintendencia Electricidad y Combustible; demora en instalación de cubiertas al definirse que su instalación debía realizarla un especialista; falta de detalles de ingeniería los cuales no estaban contenidos en las bases. -Resol N° 0571 02-03-2017 Aumenta Plazo 45 Días, debido a que equipos prismáticos solicitados en especificaciones no se encontraban en el mercado nacional, debiéndose importar a España, importación que a su vez sufrió demora en su entrega. -Resol N° 0931 30-03-2017 Aumenta Plazo 45 Días, debido a modificación en instalación de postes, jardinera y rampa de acceso a discapacitados, que afectaron ruta crítica de partidas de pavimentación y banco de ductos de cámara eléctrica -Resol N° 1680 31-05-2017 Aumenta Plazo 18 Días, por demora en la emisión de Recepción Definitiva de trabajos realizado en los cruces de vía de tránsito, que debe emitir la UOCT. -Resol N° 1812 12-06-2017 Aumenta Plazo 21 Días, retraso aprobación presupuesto para regularizar obras extraordinarias, y demora emisión certificado paisajismo. -Resol N° 2084 04-07-2017 Aumenta Plazo 33 Días, retraso decreto para efectuar para regularizar obras extraordinarias. Ejecutándose el proyecto en un total de 572 días corridos. Las Consultorías en estricto rigor por los antecedentes que presenta la entidad ejecutora que el plazo real fue de 6.4 meses, separado en dos contratos que se ejecutaron en momentos diferentes, por lo cual desde esa lógica se asume cono un plazo de contratos mayor , pero en estricto rigor los días corridos de consultoria superan marginalmente lo recomendado. El plazo total del proyecto se ejecutó en 31 meses, es decir 25% adicional al plazo estimado. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 08/01/2016 | [14 empty] | 678060 | 2061 | 680121 | 702191 | -22070 | Contratos-Obras Civiles: Res. N° 0127 del 30-11-2015 Aprueba Contrato Obras Civiles por $668.800.000.-Empresa Silvio Cuevas Suarez Ltda. Res. N° 2084 del 04-07-2017Aprueba aumento, disminución y obras extraordinarias por monto : $22.058.374 Contratos-Consultorías: -Res. N° 0119 29/01/2015 Nila Torres Montiel -Monto$311.900 -Res. N° 0097 30/09/2015 Oscar Aspee Rojas-Monto$4.760.720 -Res. N°2108 03/08/2015 Jose Espinoza Carvajal-Monto$2.740.900 -Res. N°3678 15/12/2015 Lincoyan Alcozer-Monto$1.447.200 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2393 | 2393 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los metros cuadrados finales se ajustan a estimación de construcción inicial | La magnitud del proyecto corresponde a los metros cuadrados del espacio a intervenir, lo cuales se ajustaron a estimación de construcción inicial | [12 empty] | Comisión recepciona obra con observaciones menores. Comisión hace recepción definitiva de la obra el día 21-07-2017 | 21/07/2017 | A la fecha se realiza la liquidación del contrato para efectos de la recepción definitiva | 21/07/2017 | SI | 03/08/2017 | A la fecha no existen situaciones que afecten la operación del proyecto. |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4194200% | 4197500% | 33 | 4199900% | 24 | 4222700% | 228 | 4233800% | 111 | 4233800% | 111 | 4234200% | 4 | 4236900% | 27 | 427 | 394 | Obra fue licitada en dos oportunidades que resultaron fallidas, motivo de retraso de la ejecución financiera del ítem obras civiles. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 9000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 687925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698925 | 9270 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 708636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719967 | Obra fue licitada en dos oportunidades que resultaron fallidas, motivo de retraso de la ejecución financiera del ítem obras civiles. | 9261 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 690858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702180 | Contratos-Obras Civiles: Res. N°0127 del 30-11-2015 Contrato Obras Civiles Empresa Silvio Cuevas Suarez Ltda.-$668.800.000.- Res. N°2084 del 04-07-2017Aumento, disminución y obras extraordinarias: $22.058.374 Contratos-Consultorías: -Res. N°0119 29/01/2015 Nila Torres Montiel ;$311.900 -Res. N°0097 30/09/2015 Oscar Aspee Rojas; $4.760.720 -Res. N°2108 03/08/2015 Jose Espinoza Carvajal; $2.740.900 -Res. N°3678 15/12/2015 Lincoyan Alcozer;$1.447.200 | 9261 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 690859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702181 | -10 | BIP = SIGFE | 9271 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 690859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702191 | 9641.3195 | 0 | 0 | 0 | 2163.7413 | 713219.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725024.8896 | Obras Civiles: M$690.859 (Desde 2015-hasta2017) Consultorías: M$ 9.261 (Desde 2015-hasta 2017) Gastos Adm.: M$ 2.061(Desde 2015-hasta 2016) | [15 empty] | 13083.4748 | 0 | 0 | 0 | 2908.5325 | 1000159.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016151.9253 | 0 | 11849.4401 | 0 | 0 | 0 | 2662.4637 | 891527.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906039.8563 | 11849.4401 | 0 | 0 | 0 | 2662.4637 | 877504.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892016.3989 | -10.8362 | -12.2162 | -12.2636 | -1.5478 |  | 372.7607 | 366.6964 | no existe variación sustancial entre lo recomendado y lo ejecutado. Sin embargo registró Modificaciones menores al 10% del costo en el Ítem Obras Civiles. Dichas modificaciones obedecen a aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, lo cual se debe a; disminución de altura de muros a construir (en primera fila), aumento de ancho paseo peatonal (aumento pavimentación), extraordinarias por cambios en superficie a construir y adaptación del proyecto, más cambio del tipo de luminarias. Lo anterior significo un aumento del costo del proyecto que ascendió a M$22.058. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARTA VENEGAS HERRERA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 825910 | 22058 | 2.671% | Modificación Ítem Obras Civiles: Las modificaciones obedecen a aumentos, disminuciones y obras extraordinarias formalizados a través de Res. N° 2084 del 04-07-2017. Esto se debe a; disminución de altura de muros a construir (en primera fila), aumento de ancho paseo peatonal (aumento pavimentación), extraordinarias por cambios en superficie a construir y adaptación del proyecto, más cambio del tipo de luminarias. Lo anterior significo un aumento del costo del proyecto que ascendió a M$22.058 Año Moneda 2017. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | la iniciativa no presenta procesos de re evaluación. Sin embargo registró Modificaciones menores al 10% del costo en el Ítem Obras Civiles. Dichas modificaciones obedecen a aumentos, disminuciones y obras extraordinarias formalizados a través de Res. N° 2084 del 04-07-2017. Esto se debe a; disminución de altura de muros a construir (en primera fila), aumento de ancho paseo peatonal (aumento pavimentación), extraordinarias por cambios en superficie a construir y adaptación del proyecto, más cambio del tipo de luminarias. Lo anterior significo un aumento del costo del proyecto que ascendió a M$22.058. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 18405 | 18405 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | toda vez que los costos no variaron debemos considerar que se mantuvieron los beneficios. | La iniciativa en análisis se ejecutó de acuerdo a los costos y estándares definido en el momento de su análisis técnico económico, sin presentar variaciones sustanciales. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072017-0 | CONSTRUCCION EJE IQUIQUE - EL YODO ENTRE SARGENTO ALDEA Y N. TIRADO | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO, DE UNA VÍA DE CIRCULACIÓN ALTERNATIVA E INTERMEDIA A LAS AVENIDAS PEDRO AGUIRRE CERDA Y PÉREZ ZUJOVIC, CONSIDERANDO LA DEMANDA AL TRANSITO VEHICULAR, PROVOCADO POR EL AUMENTO POBLACIONAL EN ESTE SECTOR. | LAS PRINCIPALES OBRAS QUE CONSIDERA ESTE PROYECTO SON: SUB BASE GRANULAR, BASE GRANULAR, IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, CARPETA ASFÁLTICA (M2 47.040), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS, BASE ESTABILIZADA ACERAS, ACERAS HORMIGÓN (M2 15.400), SEÑALES DE TRANSITO, DEMARCACIÓN DE TRANSITO, MODIFICACION Y REPOSICION DE LAS OBRAS SANITARIAS, MODIFICACION Y REPOSICION DE LOS TENDIDOS ELECTRICOS Y DE TLECOMUNICACIONES, AREAS VERDES Y PAISAJISMO, ETC. | 75000 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 18 | 35 | Este retraso ocurre porque se contrata primero una consultora para el estudio de las expropiaciones, que fue antes del contrato de OO.CC, después de contratadas las obras civiles se contrató la asesoría a la inspeccionen forma correlativa pero no hubo tantos recursos para mantener la asesoría de 35 meses. Se acumula el plazo total solamente. | 94.4444 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 18 | 17 | Las expropiaciones como proceso tiene asociado tramites legales. Incluso juicios para responder a demandas por parte de los expropiados. el proceso cuando empieza el año 2009, primero fue necesario contratar a una consultora para realizar el estudio de títulos de las propiedades, ya que el diseño contratado por el Municipio no lo consideró. Por lo tanto el consultor solo trazó la plataforma del proyecto en base a los perfiles aprobados por la DOM, y de eso derivó las expropiaciones. SERVIU para poder contratar, debió realizar una licitación explicando con ello el mayor plazo para expropiar. El proceso de expropiación una vez terminado el estudio de títulos, lo llevo el Departamento Jurídico de SERVIU, en plazo normales. | -5.5556 | 18 | 30 | La ejecución de gastos administrativos se extendió debido a que fue necesario efectuar 2 procesos de licitación, y tras resultar fallidas las licitaciones fue necesario efectuar contratación vía trato directo. | 66.6667 | 18 | 76 | El plazo programado inicialmente para el proyecto era de 540 días, sin embargo, se extiende en 7 años aprox., debido a la quiebra de la 1°empresa constructora cuando las obras estaban próximas a su término. El proceso legal que implico poner término administrativo y anticipado al contrato demandó 3 años, tiempo que estuvo paralizado el proyecto. Posteriormente fue posible recontratar las obras y con ello dar término al proyecto en febrero del año 2017. En los dos contratos durante el desarrollo de las obras, fueron necesario efectuar modificaciones de plazo, las que fueron formalizadas a través de las siguientes resoluciones: 1° Contrato: -Res. N°1462 del 09-05-2012 extiende plazo en 120 días; Por la imposibilidad de hacer en los plazos la toma de posesión material, ya que el propietario se oponía, y modificación del trazado de colector, repercutiendo ruta crítica para el desarrollo de la obra en partidas de obras sanitarias y pavimentación. -Res. N°3093 del 13-09-2012 extiende plazo en 92 días; debido a retrasos en traslado de postaciones por parte de empresa de telecomunicaciones, y Elecda, que a su vez produjo la paralización de obras de alcantarillado, por no generarse frentes de trabajo. -Res. N°4248 del 18-12-2012 extiende plazo en 45 días; debido a reprogramación de trabajos de conexión de obras de alcantarillado. -Res. N°0452 del 29-01-2013 extiende plazo en 62 días; por demora en definición y solución de conexión de alcantarillado en punto de evacuación de aguas servidas. -Res. N°0880 del 28-03-2013 extiende plazo en 45 días; esto por ajuste de línea de trabajos de empresa, por demora de trabajos de empresa Sanitaria y empresa subcontratista AWT -Res. N°1278 del 15-05-2013 extiende plazo en 30 días; debido a que daños en bases estabilizadas 60 mts, producto de excavación de empresa sanitaria, sumado a problemas internos de la empresa como escases de mano de obra sumado a problemas financieros. 2° Contrato: -Res. N°2718 del 18-08-2016 extiende plazo en 58 días; por adecuación de volúmenes de obras a condiciones reales detectadas en terreno; cambio diseño de muros, falta de proveedores para abastecer de base estabilizada para aceras certificadas y demora en aprobación de planos de señalética y demarcación. -Res. N°3516 del 20-10-2016 extiende plazo en 45 días; por demora atribuible a Dirección de Tránsito en aprobación de planos de señalética y demarcación. -Res. N°3979 del 23-11-2016 extiende plazo en 91 días; por demora por parte del Municipio (sumado a paro municipal)- Dirección de Tránsito en aprobación de planos de señalética y demarcación. Este proyecto se licitó una primera vez y no se pudo contratar. Por lo tanto tuvo que ser revaluado, y modificar que en la zona industrial tuviera dos calzadas pero sin bandejón central, para mejorar el tránsito de camiones de alto tonelaje. Luego de la revaluación se licitó nuevamente. | 322.2222 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 9 | [24 empty] | 18 | 18 | 104 | 104 | 0 | El plazo programado inicialmente para el proyecto era de 540 días, sin embargo, se extiende en 7 años aprox., debido a la quiebra de la 1°empresa constructora, cuando las obras estaban próximas a su término. El proceso legal que implico poner término administrativo y anticipado al contrato demando 3 años, tiempo que estuvo paralizado el proyecto(tiempo muerto). Posteriormente fue posible recontratar las obras y con ello dar término al proyecto en febrero del año 2017. En tanto en los dos contratos fue necesario efectuar las siguientes modificaciones de plazo 1° Contrato: -Res. N°1462 del 09-05-2012 extiende plazo en 120 días; Por retrasos en expropiación y modificación del trazado de colector, repercutiendo ruta crítica para el desarrollo de la obra en partidas de obras sanitarias y pavimentación. -Res. N°3093 del 13-09-2012 extiende plazo en 92 días; debido a retrasos en traslado de postaciones por parte de empresa de telecomunicaciones, y Elecda, que a su vez produjo la paralización de obras de alcantarillado, por no generarse frentes de trabajo. -Res. N°4248 del 18-12-2012 extiende plazo en 45 días; debido a reprogramación de trabajos de conexión de obras de alcantarillado. -Res. N°0452 del 29-01-2013 extiende plazo en 62 días; por demora en definición y solución de conexión de alcantarillado en punto de evacuación de aguas servidas. -Res. N°0880 del 28-03-2013 extiende plazo en 45 días; esto por ajuste de línea de trabajos de empresa, por demora de trabajos de empresa Sanitaria y empresa subcontratista AWT -Res. N°1278 del 15-05-2013 extiende plazo en 30 días; debido a que daños en bases estabilizadas 60 mts, producto de excavación de empresa sanitaria, sumado a problemas internos de la empresa como escases de mano de obra sumado a problemas financieros. 2° Contrato: -Res. N°2718 del 18-08-2016 extiende plazo en 58 días; por adecuación de volúmenes de obras a condiciones reales detectadas en terreno; cambio diseño de muros, falta de proveedores para abastecer de base estabilizada para aceras certificadas y demora en aprobación de planos de señalética y demarcación. -Res. N°3516 del 20-10-2016 extiende plazo en 45 días; por demora atribuible a Dirección de Tránsito en aprobación de planos de señalética y demarcación. -Res. N°3979 del 23-11-2016 extiende plazo en 91 días; por demora de Dirección de Tránsito (entrega de observaciones y posterior revisión) aprobación de planos de señalética y demarcación. Demora que también se debe a paro de Municipalidad. | 477.7778 | 477.7778 | El plazo programado inicialmente para el proyecto era de 540 días, sin embargo, se extiende en 7 años aprox., debido a la quiebra de la 1°empresa constructora, cuando las obras estaban próximas a su término. El proceso legal que implico poner término administrativo y anticipado al contrato duró 3 años, tiempo que estuvo paralizado el proyecto (tiempo muerto, que no es posible ingresar en ningún campo). Posteriormente fue posible recontratar las obras y con ello dar término al proyecto en febrero del año 2017. En tanto en los dos contratos fue necesario efectuar las siguientes modificaciones de plazo 1° Contrato: -Res. N°1462 del 09-05-2012 extiende plazo en 120 días; Por retrasos en expropiación y modificación del trazado de colector, repercutiendo ruta crítica para el desarrollo de la obra en partidas de obras sanitarias y pavimentación. -Res. N°3093 del 13-09-2012 extiende plazo en 92 días; debido a retrasos en traslado de postaciones por parte de empresa de telecomunicaciones, y Elecda, que a su vez produjo la paralización de obras de alcantarillado, por no generarse frentes de trabajo. -Res. N°4248 del 18-12-2012 extiende plazo en 45 días; debido a reprogramación de trabajos de conexión de obras de alcantarillado. -Res. N°0452 del 29-01-2013 extiende plazo en 62 días; por demora en definición y solución de conexión de alcantarillado en punto de evacuación de aguas servidas. -Res. N°0880 del 28-03-2013 extiende plazo en 45 días; esto por ajuste de línea de trabajos de empresa, por demora de trabajos de empresa Sanitaria y empresa subcontratista AWT -Res. N°1278 del 15-05-2013 extiende plazo en 30 días; debido a que daños en bases estabilizadas 60 mts, producto de excavación de empresa sanitaria, sumado a problemas internos de la empresa como escases de mano de obra sumado a problemas financieros. 2° Contrato: -Res. N°2718 del 18-08-2016 extiende plazo en 58 días; por adecuación de volúmenes de obras a condiciones reales detectadas en terreno; cambio diseño de muros, falta de proveedores para abastecer de base estabilizada para aceras certificadas y demora en aprobación de planos de señalética y demarcación. -Res. N°3516 del 20-10-2016 extiende plazo en 45 días; por demora atribuible a Dirección de Tránsito en aprobación de planos de señalética y demarcación. -Res. N°3979 del 23-11-2016 extiende plazo en 91 días; por demora de Dirección de Tránsito (entrega de observaciones y posterior revisión) aprobación de planos de señalética y demarcación. Demora que también se debe a paro de Municipalidad. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 22/11/2010 | [14 empty] | 2271260 | 387942 | 2659202 | 2659209 | -7 | Contratos Consultorías: - Res. N° del 00-00-2008 Ernesto Lopez Bugueño-Monto $12.500.000 -Res. N°0313 del 03-02-2011 Christian flores Chavez-Monto $1.187.000 -Res. N°0314 del 03-02-2011 Elsa Muñoz Recabarren-Monto $1.359.000 -Res. N°0311 del 03-11-2011 Angelica Morales Astudillo-Monto $1.022.000 - Res. N°3233 del 03-11-2011 Marcela Leiva Muñoz-Monto $2.546.000 -Res. N°2054 del 25-07-2011 Macarena Espinoza Ardiles-Monto $1.262.000 -Res. N°2055 del 25-07-2011 Christian Flores Chavez-Monto $7.466.000 -Res. N°0312 del 27-01-2012 Carlos Barraza Cortes-Monto $7.372.000 -Res. N°0315 del 27-01-2012 Katherine Morales Cataldo Cortes-Monto $8.124.000 Contratos Obras civiles 1° Contrato •Res. N° 097 del 07.10.2010 Empresa Ingeniería y Construcción ESCO Ltda. Monto$ 2.121.981.169 •Res. N° 1462 del 09.05.2012 Contrata Mayores Obras y Obras Extraordinarias Empresa Ingeniería y Construcción ESCO Ltda. Monto$ 230.250.856.- 2° Contrato •Res. N°1126 del 14.04.2016 Empresa Luis Vilche Avendaño. Monto$ 87.205.310.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 3368 | 3368 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud de Kilómetros construidos en el proyectos totalizo 5,29 Kms construidos, magnitud que se ajusta a superficie definida inicialmente para la obra. | La unidad técnica incrementa el valor en una magnitud que no corresponde a la realidad. El valor real, ratificado con programas de navegación satelital, es coincidente con lo aprobado originalmente. | [12 empty] | Comisión receptora del proyecto, efectúa recepción con reservas menores, por lo cual se define como fecha de término el día 27.02.2017 | 27/02/2017 | La comisión receptora define como fecha de recepción definitiva el día 27.02.2017 | 27/02/2017 | SI | 27/02/2017 | El proyecto entró en operación el año 2012, porque la empresa que tenia el contrato dejo las obra en un avance cercano al 90%, faltando por ejecutar partidas de muros, señalética, y aceras, las que fueron contratadas el año 2016. Sin embargo en ese periodo la empresa sanitaria(2012 al 2015) realizó obras de ampliación de redes y otras de gran envergadura, posiblemente, derivado del crecimiento inmobiliario del sector. rompiendo calzadas completas, reponiendo el pavimento, pero en el tiempo han aparecido detalles con la nivelación de las cámaras públicas construidas por la sanitaria. La calle en cuestión ha sido intervenida varias veces por la sanitaria y particulares. |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3946200% | 3946200% | 0 | 3953400% | 72 | 3962500% | 91 | 3967100% | 46 | 4050400% | 879 | 4050400% | 0 | 4054100% | 37 | 1079 | 1079 | La mayor diferencia entre los datos que se presentan corresponde al hito 4, en donde no este anotado el momento en que se generó la solicitud de pago de GGAA v//s la fecha en que efectivamente se realizó el pago. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 49700 | 0 | 0 | 361725 | 15739 | 2298946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726110 | 49700 | 0 | 0 | 361725 | 15739 | 2298946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726110 | Sin observaciones | 42838 | 0 | 0 | 369279 | 18664 | 2439437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870218 | Se incorporan los valores reales de los contratos. | 42838 | 0 | 0 | 369279 | 18664 | 2228424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659205 | -4 | BIP = SIGFE | 42844 | 0 | 0 | 369278 | 18664 | 2228423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659209 | 52160.7862 | 0 | 0 | 476151.7503 | 23944.4295 | 2667778.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220035.0318 | No se generan variaciones significativas. | [15 empty] | 90620.9644 | 0 | 0 | 659552.8017 | 28697.7665 | 4191789.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970661.0914 | 4896173.6238 | 72468.4736 | 0 | 0 | 585830.6079 | 29459.3493 | 3735293.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423052.3405 | 64177.1875 | 0 | 0 | 585830.6079 | 29459.3493 | 3282285.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961752.1994 | -11.0168 | -20.2973 | -21.6973 | -10.4295 | -19.0847 | 1176.2922 | 974.5502 | Esta iniciativa tuvo una sobre valoración original que llevó a contratar todos los ítems por un menor valor, que llevo a tener una diferencia del 11% menos en el total Esta iniciativa tuvo una solicitud de reevaluación mediante oficio Serviu 688 del 11-03-12 y GORE 506 de fecha 23-03-12, lo que produjo una rate de reevaluación para el ingreso de los antecedentes en la carpeta digital. No existe registro posterior de su aprobación, pues se obtuvo con posterioridad un RS automático sin variación en los montos solicitados ni ingreso de nuevos antecedentes en la carpeta digital. Se pudo reconstruir que la unidad técnica envía un nuevo oficio al GORE (Ord 949 Serviu 11-04-12), que no fue derivado a nuestra Seremi, donde se solicita una reinterpretación de la solicitud de incrementos por M$230.250, por existir recursos remanentes entre el mandato (M$2.478.263) y lo contratado (M$2.121.981), lo que no haría modificar los montos solicitados ni superar el 10%. El gobierno Regional, mediante un ordinario dio por aprobada la solicitud. Se deja constancia que no se comparte la interpretación utilizada por existir modificaciones que afectaban los flujos y rentabilidad del proyecto, e incorporaban partidas nuevas. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4040059 | 230250 | 5.699% | Mayores Obras y Obras Extraordinarias | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3979517 | 3979517 | 0 | Esta iniciativa tuvo una solicitud de reevaluación mediante oficio Serviu 688 del 11-03-12 y GORE 506 de fecha 23-03-12, lo que produjo una rate de reevaluación para el ingreso de los antecedentes en la carpeta digital. No existe registro posterior de su aprobación, pues se obtuvo con posterioridad un RS automático sin variación en los montos solicitados ni ingreso de nuevos antecedentes en la carpeta digital. Se pudo reconstruir que la unidad técnica envía un nuevo oficio al GORE (Ord 949 Serviu 11-04-12), que no fue derivado a nuestra Seremi, donde se solicita una reinterpretación de la solicitud de incrementos por M$230.250, por existir recursos remanentes entre el mandato (M$2.478.263) y lo contratado (M$2.121.981), lo que no haría modificar los montos solicitados ni superar el 10%. El gobierno Regional, mediante un ordinario (que sólo se rescató el borrador sin firma ni numeración) dio por aprobada la solicitud. Se deja constancia que no se comparte la interpretación utilizada por existir modificaciones que afectaban los flujos y rentabilidad del proyecto, e incorporaban partidas nuevas. Se adjuntan antecedentes en carpeta digital. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 3710513 | 3526919 | -4.9479 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 27.3 | 0 | -100 | Real < Recomendado | No se tuvo disponible la planilla de evaluación original, pero considerando que la estimación original -y aprobada- de costos para del ítem obras civiles fue de M$ 2.726.109 (dic 2006) y que la única modificación registrada es por ese ítem y por un mayor valor de M$230.250 (moneda nominal 2012 y que corresponde a M$183.594 en dic 2006), se asumirá una simplificación de que la variación de la rentabilidad corresponde a ese diferencial. Por lo tanto la rentabilidad final se estimará en M$3.710.513 - M$183.594 = M$3.526.919, produciéndose un descenso en la rentabilidad del 5%. | El proyecto analizado se desarrolló en las condiciones generales estimadas de magnitud y productos. No obstante, el costo final fue inferior al estimado debido a incertezas (principalmente de expropiaciones) en el proyecto original que incidieron en una sobre estimación de costos, que incluso con un incremento intermedio, no supero lo aprobado. Respecto de los plazos, se produce un notable incremento (540 días original que se extiende a 7 años aprox.), debido a la quiebra de la primera empresa constructora, cuando las obras estaban próximas a su término. El proceso legal que implico poner término administrativo y anticipado al contrato duró 3 años, tiempo que estuvo paralizado el proyecto. Posteriormente fue posible recontratar las obras y con ello dar término al proyecto en febrero del año 2017. Uno de los aspectos que costó reconstruir fue la aprobación del proceso de re evaluación, pues no quedó reflejada la recomendación en el sistema BIP, lo que se presume ocurrió por una re interpretación del proceso por parte del GORE, al existir recursos remanentes entre lo mandatado y lo contratado, que no hicieron superar el 10%, por lo que debió aprobarlo directamente el GORE. Esta es una interpretación errada, toda vez que se produjeron modificaciones al proyecto que afectaban los flujos que lo sustentan y debieron ser concluidos los análisis en nuestro servicio. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20182452-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL VILLA EL EDEN, VALLENAR | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | VALLENAR | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO A LA REPSICION DE LA ESCUELA D N° 53 EN EL TERRENO DONDE FUNCIONABA EL JARDIN INFANTIL VILLA EL EDEN ES NECESARIA SU REPOSICION EN UN NUEVO TERRENO PARA SATISFACER LA DEMANDA DEL SECTOR | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE UN CENTRO ABIERTO (NIVEL PREKINDER), DEBIDO QUE EN EL TERRENO DONDE SE EMPLAZA, SE CONSTRUIRA UNA ESCUELA BASICA, CONTEMPLA LA REPOSICION EN UN JARDIN INFANTIL, CON LA ATENCION DE LACTANTES Y PARVULOS.- | 100 |  |  |  | 10 | 0 | NO SE OCUPARON LOS RECURSOS APROBADOS EN EL ÍTEM CONSULTORIAS | -100 | 4 | 23 | LAS VARIACIONES SE DEBIERON EN EL ATRASO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y LO QUE REALMENTE NECESITABA INTEGRA, LO QUE GENERO UN ATRASO EN LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO.- | 475 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | NO SE OCUPARON LOS RECURSOS APROBADOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS | -100 | 8 | 28 | SE GENERO UNA DEMORA CONSIDERABLE EN LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA, DEBIDO ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS QUE SE TUVIERON QUE MEJORAR EN CUANTO A LOS PROYECTOS DE ESPECIALIDADES (PROYECTO DE ESTRUCTURAS), Y LA CARENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA COMUNA. Decreto Exento N°1191 de fecha 27 de Febrero de 2013 Déjese sin efecto el Decreto Exento N°886 de Fecha 08 de Febrero de 2013 que Designa Inspector Técnico. Decreto Exento N°2332 de fecha 08 de Mayo de 2013 que Aprueba Reprogramacion Financiera. Decreto Exento N°2999 de fecha 19 de Junio de 2013 que Aprueba Reprogramacion Financiera. Decreto Exento N°3705 de fecha 19 de Julio de 2013 que Aprueba Reprogramacion Financiera. Decreto Exento N°4854 de fecha 24 de Septiembre de 2013 que Aprueba Modificacion Contractual y Reprogramacion Financiera. Decreto Exento N°6006 de fecha 04 de Diciembre de 2013 que Aprueba Modificación Contractual. (62 días) 03/02/2014 Decreto Exento N°6206 de fecha 12 de Diciembre de 2013 que Aprueba Reprogramacion Financiera. Decreto Exento N°0942 de fecha 17 de Febrero de 2014 que Aprueba Reprogramacion Financiera. Decreto Exento N°1053 de fecha 21 de Febrero de 2014 que Corrige Decreto Exento N°6006 de Fecha 04 de Diciembre de 2013, que Aprueba Modificación Constractual de la obra. Decreto Exento N°6206 de fecha 12 de Diciembre de 2013 que Aprueba Reprogramacion Financiera. Decreto Exento N° 0863 de fecha 12 de Febrero de 2014 que Aprueba Modificación Contractual. Decreto Exento N° 0942 de fecha 17 de Febrero de 2014 que Aprueba Reprogramacion Financiera. Decreto Exento N° 1329 de fecha 11 de Marzo de 2014 que Aprueba Modificación Contractual. Decreto Exento N° 2491 de fecha 14 de Mayo de 2014 que Rectifica Decreto Exento N° 1329. aumento de plazo (85 días) 03/04/2014 Decreto Exento N° 2520 de fecha 15 de Mayo de 2014 que Regularice Designación de Inspector Técnico. Decreto Exento N° 2784 de fecha 30de Mayo de 2014 que Rectifica Decreto Exento N° 1329. Decreto Exento N° 2872 de fecha 05 de Junio de 2014 que Aprueba Modificación Contractual. aumento de plazo (60 días) 02/08/2014 Decreto Exento N°2913 de fecha 09 de Junio de 2014 que Corrige Decreto Exento N°1329 de Fecha 11 de Marzo de 2014 y deja sin efecto Decreto Exento N° 2491 de fecha 14 de Mayo de 2014 y Decreto Exento N°2784 de Fecha 30 de Mayo de 2014. Decreto Exento N° 3514 de fecha 09 de Julio de 2014 que Aprueba Presupuesto Adjudicado Modificado. Decreto Exento N° 4212 de fecha 12 de Agosto de 2014 que Aprueba Modificación Contractual. aumento de plazo (70 días) 12/10/2014 Decreto Exento N° 5280 de fecha 14 de Octubre de 2014 que Regularice Designación de Inspector Técnico. Decreto Exento N°5763 de fecha 04 de Noviembre de 2014 que Aprueba Modificación Contractual y Reprogramacion Financiera.aumento de plazo (60 días) 11/12/2014 Decreto Exento N° 5984 de fecha 13 de Noviembre de 2014 que Aprueba Presupuesto Adjudicado Modificado. Decreto Exento N°6455 de fecha 10 de Diciembre de 2014 que Aprueba Modificación Contractual y Reprogramacion Financiera. aumento de plazo (70 días) 19/02/2015 Decreto Exento N°0793 de fecha 02 de Marzo de 2015 que Aprueba Modificación Contractual y Reprogramacion Financiera. aumento de plazo (70 días) 30/04/2015 Decreto Exento N°01681 de fecha 08 de Mayo de 2015 que Aprueba Modificación Contractual y Reprogramacion Financiera. aumento de plazo( 30 días) 30/05/2015 Decreto Exento N°1790 de fecha 15 de Mayo de 2015 que Rectifique Decreto Exento N°1681 de Fecha 08 de Mayo de 2015 y que aprueba modificación contractual y reprogramacion financiera. | 250 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 8 | [24 empty] | 10 | 10 | 51 | 62 | 11 | LAS AMPLIACIONES DE PLAZO SE GENERARON PRODUCTO A LA REDUCIDA MANO DE OBRA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA UTILIZO EN EL PROYECTO Y PROBLEMAS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, ADEMAS DE ALGUNAS INDEFINICIONES DEL DISEÑO, LO QUE ATRASO LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA. | 410 | 520 | El plazo real supera ampliamente lo previsto ex ante, esta situación se explica principalmente por la demora considerable en la ejecución de la iniciativa, debido algunos aspectos técnicos que tuvieron que mejorarse en cuanto a los proyectos de especialidades (proyecto de estructuras), y la carencia de mano de obra calificada en la comuna de Vallenar. La empresa a quien se le adjudicó la obra solicitó ampliaciones de plazo producto a la reducida mano de obra que utilizó en el proyecto y problemas de solvencia económica, además de algunas indefiniciones del diseño, lo que atraso excesivamente la ejecución de la iniciativa. Otro aspecto que hizo aumentar el plazo total del proyecto fue las indefiniciones en el diseño y lo que realmente necesitaba integra, lo que generó un atraso en la compra del equipamiento. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 06/02/2013 | [14 empty] | 504545 | 0 | 504545 | 504548 | -3 | EL MONTO DE CONTRATO DEFINITIVO EN OBRAS CIVILES FUE DE M$ 485.641 EN OBRAS CIVILES, SE FIRMO EL PRIMER CONTRATO POR UN MONTO DE M$ 454.329, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 480, DE FECHA 21/01/2013, SE AUMENTA EL MONTO CONTRACTUAL EN M$ 32.385, QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE M$ 486.713 CON FECHA 13/11/2014 SE COBRA MULTA DE M$ 1.072, SEGUN DECRETO EXENTO N° 5984, QUEDANDO COMO MONTO DEFINITIVO M$ 485.641.- EL MONTO DEFINITIVO EN EQUIPAMIENTO ES DE M$ 18.904.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 568 | 568 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE MANTUVIERON LAS EDIFICACIONES ORIGINALES, SE PRODUJERON AUMENTOS DE OBRAS RELACIONADOS CON UN MURO DE CONTENCIÓN, NO AFECTO LA MAGNITUD DEL PROYECTO. | El proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante, por lo tanto no hay variaciones en este indicador, construyéndose exactamente la misma superficie programada. | [12 empty] | SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3146 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SE APRUEBA EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA, SIN OBSERVACIONES | 04/09/2015 |  |  | SI | 23/05/2016 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | EDUARDO PERALTA FLORES | MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4076500% | 4095300% | 188 | 4097600% | 23 | NA |  | 4127600% | 300 | 4129500% | 319 | 4131100% | 16 | 4136100% | 50 | 596 | 408 | La resolucion de la primera asignacion presupuestaria es la N°26 del 08/03/2012 El proyecto obtuvo una segunda recomendación favorable el 14/02/2012, dando con este RS la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 11932 | 30006 | 0 | 0 | 972 | 399073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441983 | 12043 | 30277 | 0 | 0 | 980 | 402662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445962 | En consultoria por concepto de obra no existen contratos asociados. En obra los compromisos ascienden a la suma de $485.641.180.- El equipamiento de obra asciende a $17.805.536.- | 0 | 17806 | 0 | 0 | 0 | 485641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503447 | Se incorporan el Items Gastos Administrativos por valor de M$ 972 | 0 | 17806 | 0 | 0 | 0 | 485641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503447 | -1101 | BIP < SIGFE | 0 | 18905 | 0 | 0 | 0 | 485643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504548 | 0 | 19439.559 | 0 | 0 | 0 | 534713.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554152.6764 | Se informa que el Items Consultoría para Obras no existen . Se incorporan el Items Gastos Administrativos por valor de M$ 972 | [15 empty] | 19110.9285 | 48047.3817 | 0 | 0 | 1555.1544 | 638963.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707676.4648 | 753402.1879 | 0 | 23915.4206 | 0 | 0 | 0 | 685426.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709342.3501 | 0 | 23915.4206 | 0 | 0 | 0 | 657879.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681794.9549 | 0.2354 | -3.6573 | 2.9605 | -3.8835 | -9.5045 | 1200.3432 | 1158.2386 | El monto contratado y el gastado finalmente exceden al monto recomendado (estimado) para el item obras civiles. Estas diferencias se explican por el suplemento de obras solicitados por la I. Municipalidad de Vallenar. Esto se detalla en la reevaluación; Dicha reevaluación fue solicitada el 28/02/2014 por el Gobierno Regional y aprobada el 19/03/2014. Los fondos adicionales aprobados son M$439.485 (moneda dic 2013) y fueron requeridos con el fin de modificar algunas partidas y realizar obras extraordinarias en el ítem obras civiles. La municipalidad de Vallenar, como unidad técnica del proyecto, tuvo modificar el muro de contención, en un largo de 31 metros, debido a que la altura del lugar era mayor que la proyectada, que indicaba 3 metros pero en terreno se constató 4,5 metros de alto. Además se modificó el diseño del muro por encontrarse la calle a una distancia que no permite realizar el corte del terreno para la construcción del mismo, el cual era de una envergadura mucho mayor. También se incorporó nuevos muros y veredas de hormigón en todo el frente que originalmente eran de 1,5 metros y se aumento a 2,5. La unidad técnica informó que los recursos aprobados para gastos administrativos y consultorias no se usaron, resolviendo con recursos propios estos items. El monto contratado excede al monto gastado según lo observado, no obstante la información entregada en el modulo financiero por el Gobierno Regional esta diferencia se explica por el mecanismo de actualización de la moneda de los datos disponibles en el BIP (los que no son siempre ingresados correctamente), ya que en términos nominales y conforme al modulo financiero ambos montos son iguales. Respecto del ítem equipamiento se puede señalar que los presupuestos fueron actualizados antes de comprar, cambiando los presupuestos originales lo que explicaría las diferencias entre lo aprobado y lo contratado y gastado. Esta informa no fue posible corroborar por no encontrarse antecedentes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 570047 | -65505 | -11.49% | AÑO DE LA MONEDA 2017 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 575179 | 612351 | 6.4627 | El proyecto tuvo 1 reevaluación para suplementar el ítem obras civiles. Dicha reevaluación fue solicitada el 28/02/2014 por el Gobierno Regional y aprobada el 19/03/2014. Los fondos adicionales aprobados son M$439.485 (moneda dic 2013) y fueron requeridos con el fin de modificar algunas partidas y realizar obras extraordinarias en el ítem obras civiles. La municipalidad de Vallenar, como unidad técnica del proyecto, tuvo modificar el muro de contención, en un largo de 31 metros, debido a que la altura del lugar era mayor que la proyectada, que indicaba 3 metros pero en terreno se constató 4,5 metros de alto. Además se modificó el diseño del muro por encontrarse la calle a una distancia que no permite realizar el corte del terreno para la construcción del mismo, el cual era de una envergadura mucho mayor. También se incorporó nuevos muros y veredas de hormigón en todo el frente que originalmente eran de 1,5 metros y se aumento a 2,5. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 112553 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | no se contaba con el proyecto original, por lo que no es posible recalcular el indicador. | Esta iniciativa tuvo problemas de ejecución debido a problemas financieros de la empresa y a la escasez de mano de obra en la zona, lo que hizo que la empresa contratista dispusiera de mano de obra en un número reducido, lo que afectó claramente la ejecución del proyecto. No obstante lo anterior, el proyecto terminó siendo ejecutado conforme a lo previsto, cumpliendo los objetivos planteados en la evaluación ex ante. En términos de costos: La iniciativa presenta variaciones de costos, debido a que fue suplementada en el ítem obras civiles, con el objetivo de poder modificar y realizar obras extraordinarias, lo que aseguro contar con un proyecto mejor ejecutado. Efectuándose una reevaluación aprobada el 19/03/2014. En términos de Plazo: el aumento excesivo en los plazos se explica principalmente por la demora considerable en la ejecución de la iniciativa, debido algunos aspectos técnicos que tuvieron que mejorarse en cuanto a los proyectos de especialidades (proyecto de estructuras), y la carencia de mano de obra calificada en la comuna de Vallenar. El resultado final del proyecto satisface los requerimientos de la comunidad, puesto que se ejecutó exactamente lo programado ex ante en cuanto a magnitud. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20109498-0 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CHAÑARAL. | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE, CONFORME AL NUEVO MODELO DE SALUD FAMILIAR, EL QUE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD. | ESTA INICIATIVA DE INVERSION CONTEMPLA LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHAÑARAL, ESTE CONSISTE EN UN EDIFICIO DE UN PISO CUYA SUPERFICIE ES DE 1.432,49 M2. CONSTA DE 9 BOX MULTIPROPOSITO, AREA ADMINISTRATIVA, Y AREA DE BOX TRANSVERSALES, LA MATERIALIDAD CONSISTE EN UNA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO TANTO EN FUNDACIONES, CADENAS, PILARES, MACHONES, VIGAS Y LOZAS QUE CUMPLEN CON LA NUEVA NORMATIVA SISMO RESISTENTES PARA EDIFICIOS PÚBLICOS. LA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE SERÁ EN BASE A ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE PLANCHAS PREPINTADAS. COMO IMÁGEN DE FACHADA SE CONSIDERA PARTE DEL REVESTIMIENTO EN PIEDRA PÚLIDA DE HUASCO MATERIAL TÍPICO DE LA ZONA, DE MANERA DE MANTENER UNA IMÁGEN COLECTIVA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN DE ATACAMA. | 0 |  |  |  | 12 | 12 | A raíz del aumento de plazo de las Obras Civiles, se requirió realizar un aumento de las Consultorías; debido a que la última fecha de termino de la obra era el 05-12-2016, por lo cual la Consultoría se debió ampliar hasta el 31-12-2016, según resolución Exenta N°1964 del 19-10-2016. | 0 | 10 | 11 | Considerando que para adquirir equipamientos, de acuerdo al Reglamento de compras públicas, se debe optar en primera instancia a Convenio Marco, teniendo dificultad con ello, ya que se realizó el proceso, pero se tubo dificultad con algunos proveedores, por no cumplir con el monto mínimo para su envío; por lo que se debió realizar nuevos procedimientos, realizando las compras a través de Licitación pública y/o Trato Directo, lo que generó el aumento en el plazo recomendado. | 10 | 10 | 8 | Se produjo una disminución de tiempo, esto debido a que la mayoría de los bienes se adquirieron por Convenio Marco y dentro de las Licitaciones que se realizaron, se consideró en la evaluación el tiempo de entrega, por lo que los proveedores ofertaron menores tiempos de entrega, produciéndose una diferencia en el periodo de ejecución de este ítem respecto a las cotizaciones que se presentaron para generar el proyecto y estimar el tiempo de su ejecución. | -20 |  |  |  |  | 12 | 67 | La diferencia en plazos se debe principalmente a que este proyecto se vio enfrentado a 5 procesos de licitación fallidos, llegando a adjudicarse finalmente a través de un trato directo. Pero en el año 2011 se entrego presupuesto para gastos administrativos, gastándose en materiales de oficina, de acuerdo a lo que se muestra en ord. N°4652, donde se envía rendición de este gasto; realizándose el siguiente gasto en el año 2015. | 458.3333 | 12 | 16 | En una primera instancia el contrato consideró un plazo de 390 días corridos, luego se realizó la primera modificación a través de la Resolución Exenta N°1266, ampliando el plazo en 56 días corridos, vino luego una segunda modificación a través de la Resolución Exenta N° 2048 por un aumento de plazo de 23 días corridos, con lo cual suma un total de 79 días de modificación, llegando a un plazo por el proyecto de obras de 469 días corridos, es por ello la diferencia en los plazos de Obra. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [22 empty] | Sin Observación |  | 12 | 12 | 74 | 74 | 0 | El aumento del plazo total refleja los aumentos de plazo de obras que se tuvieron que considerar, los que también repercutieron el las Consultorías; además de considerar que los gastos administrativos realizados en el año 2011, reflejan la demora entre los tiempos desde la recomendación del proyecto hasta que se inició luego de la reevaluación que tuvo por los 5 procesos licitatorios fallidos, por contar con un presupuesto disponible por debajo de los valores de metros cuadrados que presentaba el mercado. | 516.6667 | 516.6667 | El proyecto muestra un incremento y/o disminución en los plazos de ejecución reales de casi todos los ítems dentro de un rango razonable, sin embargo la ejecución del gasto administrativo incrementa considerablemente el plazo total de ejecución (516,67%). Lo anterior, puede distorsionar el análisis. Para mayor abundamiento se muestra por separado los plazos de ejecución real de cada ítem: En gastos administrativos: La considerable diferencia entre el plazo real y el estimado se debe principalmente a que este proyecto se vio enfrentado a 5 procesos de licitación fallidos, llegando finalmente a adjudicarse a través de un trato directo. Además en el año 2011 el Gobierno Regional entregó presupuesto para el ítem, gastándose en materiales de oficina una parte del presupuesto y realizándose el siguiente gasto en el año 2015, lo anterior explica el incremento de un 458,33%. En equipos: La ejecución se produjo posterior a la ejecución de las obras, lo que produce un incremento en los plazos totales de ejecución, ahora si se analiza sólo el ítem, se observa una disminución del tiempo (-20%), debido a que la mayoría de los bienes se adquirieron por Convenio Marco y dentro de las Licitaciones se consideró el tiempo de entrega en la evaluación, por lo que los proveedores ofertaron menores tiempos de entrega. En equipamiento: al igual que el equipo, la ejecución se produjo posterior a las obras. En particular este ítem tuvo un incremento del 10% debido a la dificultad con algunos proveedores, por no cumplir con el monto mínimo para el envío del equipamiento, se desestimó seguir con el Convenio Marco y dar paso a la Licitación pública y/o Trato Directo, lo que generó el aumento en el plazo recomendado de 1 mes. En obras civiles: El plazo contratado excede al inicialmente estimado. Se contrató la obra por 390 días y luego se producen dos ampliaciones de 56 días corridos y otra por 23 días, con lo que se obtiene como plazo total de ejecución 469 días, lo que produce el incremento de plazo de 33,33%. Los 56 días extra se explican por la paralización fiscal, siendo cortados los caminos dificultando el acceso de los camiones con hormigón y además de que se contaba con dos estanque ubicados en la entrada. Los otros 23 días se deben a atrasos en la conexión y empalme por parte de la empresa eléctrica y la aprobación del proyecto Sanitario. En consultoria: A raíz del aumento de plazo de las Obras, se debió realizar un aumento de plazo en este ítem, incrementando el plazo en 33,33%. En otros gastos: se ejecutó en el plazo estimado ex ante. Aunque dicho gasto fue en año 2013. Por lo tanto, el plazo de ejecución total del proyecto de 74 meses versus el estimado que eran 12 meses, equivalente a un variación de plazo de 516,67%, no es efectivamente real debido a que el proyecto tuvo su primer contrato el 2015 y no es posible considerar el primer gasto administrativo ocurrido en el 2011. Es por ello que, la ejecución total real del proyecto es de 28 meses, cuando inicio el primer contrato y termino el ultimo, este incremento de plazo de 133,33% corresponde principalmente a que la adquisición de los equipos y equipamientos se hizo posterior al termino de las obras, es decir, comenzaron las compras en enero del 2017. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 25/08/2015 | [14 empty] | 3358405 | 7110 | 3365515 | 3369280 | -3765 | Sin Observaciones. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1432 | 1432 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observación | El proyecto finalmente ejecutado cumple a cabalidad con lo previsto ex ante. El Programa Medico Arquitectónico aprobado fue de 1432,49 m2.- | [12 empty] | Se realizó una primer recepción provisoria con observaciones de fecha 20-12-2016; dando 60 días a la empresa para subsanarlas, encontrándose observaciones en: el interior del CESFAM en: Baños; Servicios Externos; box del 1 al 9; Ecografía; IRA/ERA; Pasillos; Pasillo Escape; Box Procedimientos, Curaciones y Tratamiento, Trabajo Clínico Grupal; box Vacunatorio; Tablero Eléctrico secundario; Box Dental 1 y 2; Rx Dental; Sala de Estimulación; Box Ginecológico; en OIRS; áreas Administrativas; TIC; Vestuario, Bodega, Esterilización; Farmacia; PNAC y Fachadas; siendo del luminaria, cielo, pintura, pisos, cañerías, uniones, ventanas, mobiliario, limpieza, terminaciones, entre otras. Luego se realizó una segunda acta de recepción provisoria sin observaciones con fecha 27-01-2017, donde todas las observaciones fueron subsanadas. | 27/01/2017 | Se realizó una primera acta de recepción definitiva con observaciones de fecha 07-02-2018; dando 30 días a la empresa para subsanarlas, encontrándose observaciones en: Box de Curaciones y Tratamiento; Box ERA; Box 9; Sala de Estimulación y Sala de Bombas, siendo las observaciones sobre: pintura soplada en muro; pisos con problema; problemas en funcionamiento de dos bombas. Luego se realizó una segunda acta de recepción definitiva sin observaciones con fecha 21-02-2018, donde todas las observaciones fueron subsanadas. | 21/02/2018 | SI | 19/05/2017 | Sin Observación |  | En Operación |  | MARIA JOSE ARENAS | SERVICIO SALUD ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4080200% | 4080200% | 0 | 4082000% | 18 | 4089900% | 79 | 4107800% | 179 | 4216000% | 1261 | 4224100% | 81 | 4230500% | 64 | 1503 | 1503 | El primer Gasto Administrativo por valor de M$ 1.257 se giro con fecha 22.12.2011 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 6 | [9 empty] | 12765 | 50343 | 122571 | 0 | 6515 | 1363916 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 1560405 | 12765 | 50343 | 122571 | 0 | 6515 | 1363916 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 1560405 | Se crea el ítem otros gastos, porque el sistema BIP ex post obliga a hacerlo en esta tabla al haberlo creado en la Tabla historial de contratos y gastos, no obstante el proyecto originalmente aprobado no contemplaba este ítem. Dicho ítem fue incorporado al proyecto en el año 2012, a través de una reevaluación, a objeto de realizar pagos de los Derechos municipales de construcción. En la misma reevaluación se suplementó el ítem consultorias, de manera de cumplir con las nuevas disposiciones contenidas en los Decretos 60 y 61 del MINVU referente a la normativa sísmica. El monto inicialmente aprobado fue M$4.423, expresado en moneda de diciembre 2010, por lo tanto para hacer coherente la tabla anterior, el monto ingresado se llevó a moneda de diciembre de 2009 (al igual que los otros items). | 38728 | 123880 | 103923 | 0 | 7110 | 3091055 | 0 | 0 | 4982 | 0 | 3369678 | El ítem Otros Gastos se incorpora al proyecto el 22/05/2012 para realizar el pago de los Derechos municipales de construcción, el que no estaba contemplado inicialmente. El contrato de Obra asciende a $ 3.091.055.371 incluye contrato con Empresa Electrica Atacama por $ 7.263.642 y Obra con Dimar Construcciones por $ 3.083.791.729 Consultoría asciende a $ 38.727.487 incluye contrato con Juan Carmona A. por $ 28.318.239 y Arquitectonica Ltda. $ 10.409.248 Los Gastos Administrativos asciendes a la suma de $ 7.110.000,= Otros Gastos por valor de $ 4.981.885,= Equipamiento asciende a $ 123.879.549 y Equipos a $ 103.922.978 | 38728 | 123789 | 103923 | 0 | 7110 | 3091055 | 0 | 0 | 4982 | 0 | 3369587 | 307 | BIP > SIGFE | 38728 | 124771 | 103924 | 0 | 5853 | 3091022 | 0 | 0 | 4982 | 0 | 3369280 | 41497.0502 | 124770.8775 | 103923.9119 | 0 | 6028.2614 | 3193624.7169 | 0 | 0 | 5715.3961 | 0 | 3475560.2139 | El ítems Otros Gastos asciende a la suma de M$ 4.982. Este ítem fue incorporado al proyecto en el año 2012 a través de una reevaluación. | [15 empty] | 20256.3785 | 79886.2157 | 194500.1123 | 0 | 10338.578 | 2164309.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469291.1702 | 4842616.7631 | 52186.2579 | 153450.9255 | 127861.0071 | 0 | 10338.578 | 3994533.4766 | 0 | 0 | 7030.1838 | 0 | 4345400.429 | 52186.2579 | 153450.9255 | 127861.0071 | 0 | 10338.578 | 3920359.7466 | 0 | 0 | 7030.1838 | 0 | 4271226.699 | 75.9776 | 72.9738 | 81.1367 | -1.7069 | -11.7992 | 2982.7002 | 2737.6814 | El monto total del proyecto con las 3 reevaluaciones es M$3.935.987 (moneda Dic 2017) e incluye el ítem Otros gastos por M$9.898 (dic 2017). El Item Otros gastos fue incorporado en la primera reevaluación que tuvo la iniciativa, años mas tarde se suplementó. El monto total recomendado fue de M$ 9.025 (moneda dic 2014).- Según modulo financiero se contrato y pagó M$ 4.982 en valor nominal. Las reevaluaciones en detalle: 1) El proyecto fue aprobado por un costo total de M$1.556.110 (moneda Dic 2009). El año 2012 se suplementó el ítem consultorías con M$18.498 para cumplir con el Decreto 60 y 61 del MINVU, equivale a un incremento del 41% respecto del monto inicialmente aprobado para dicho ítem. Además se incorporó el ítem Otros Gastos, el cual no fue contemplado originalmente, por M$4.423 para realizar el pago de los Derechos Municipales de Construcción. Los recursos extra están expresado en moneda de dic de 2010. El nuevo monto total aprobado del proyecto es M$ 1.625.321 (Moneda dic 2010). 2) El año 2013 se suplementa el ítem obras civiles, debido a que la licitación pública se declaró desierta por falta de oferentes. El crecimiento del rubro de la construcción en la región ha traído como consecuencia la falta de mano de obra, además la comuna de Chañaral esta alejada de los principales centros urbanos, lo que llevó a ajustar los porcentajes de gastos generales y utilidades, para hacerlos ,as acorde al tipo de proyecto y lugar de emplazamiento. El nuevo presupuesto aprobado de o. civiles es M$2.109.725 (moneda mayo 2013), este incremento equivale al 40% respecto de lo aprobado inicialmente para el ítem. El nuevo costo total del proyecto es M$ 2.305.664 (moneda dic 2011). 3) El año 2015 se suplementan los ítemes o.civiles, equipamiento y otros gastos, además de actualiza el presupuesto del ítem equipos. Los recursos extra permitieron ajustar los presupuestos a los actuales precios de mercado e introducir correcciones, debido a que presentaban errores de cubicaciones y se omitieron diversas partidas que deberían haberse considerado en el itemizado. Los presupuestos de equipo y equipamiento por su antigüedad debieron ser actualizados. Los nuevos presupuestos aprobados son: O. civiles M$3.189.898; equipamiento M$233.577; otros gastos M$9.025 y equipos: M$112.622 . Sólo este ultimo ítem sufrió una disminución del 22% respecto de lo estimado inicialmente, en tanto los otros incrementaron en un 41%, 295% y 79% respectivamente. Todos los montos están expresado en moneda de di 2014. El nuevo costo total del proyecto es de M$3.431.104 (moneda dic 2013).- Se observan diferencias entre el monto recomendado inicialmente y el monto contratado, esto se explica por que la iniciativa fue suplementada en los ítems de obras civiles, equipamiento y otros gastos. en tanto el ítem equipos sufrió una disminución en su presupuesto respecto de lo aprobado inicialmente. De acuerdo a lo informado por la unidad financiera (Gobierno Regional), la diferencia entre el monto contratado y el monto total gastado obedece exclusivamente a la actualización de la moneda, toda vez que se pago en un 100% el valor nominal del contrato. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | Considerando que el proyecto en una primera instancia fue evaluado el año 2011, recién iniciándose el primer proceso licitatorio el año 2013, quedando desierta por no presentación de ofertas, ya que los montos eran mayores al presupuesto disponible, teniendo que realizar una reevaluación para considerar el aumento en el valor del metro cuadrado que presentaba el mercado, lo cual llevo a 4 procesos Licitatorios más declaradas desiertas, por lo que se adjudicar a través de trato directo el año 2015, con un presupuesto mayor al inicial. | Sin Modificaciones | SI | 3 | 2006993 | 3935987 | 96.1136 | Este proyecto tuvo por sistema 3 reevaluaciones, que se detallan a continuación: 1) El proyecto fue aprobado por un costo total de M$1.556.110 (moneda Dic 2009). El año 2012 se suplementó el ítem consultorías con M$18.498 para cumplir con el Decreto 60 y 61 del MINVU, equivale a un incremento del 41% respecto del monto inicialmente aprobado para dicho ítem. Además se incorporó el ítem Otros Gastos, el cual no fue contemplado originalmente, por M$4.423 para realizar el pago de los Derechos Municipales de Construcción. Los recursos extra están expresado en moneda de dic de 2010. El nuevo monto total aprobado del proyecto es M$ 1.625.321 (Moneda dic 2010). 2) El año 2013 se suplementa el ítem obras civiles, debido a que la licitación pública se declaró desierta por falta de oferentes. El crecimiento del rubro de la construcción en la región ha traído como consecuencia la falta de mano de obra, además la comuna de Chañaral esta alejada de los principales centros urbanos, lo que llevó a ajustar los porcentajes de gastos generales y utilidades, para hacerlos ,as acorde al tipo de proyecto y lugar de emplazamiento. El nuevo presupuesto aprobado de o. civiles es M$2.109.725 (moneda mayo 2013), este incremento equivale al 40% respecto de lo aprobado inicialmente para el ítem. El nuevo costo total del proyecto es M$ 2.305.664 (moneda dic 2011). 3) El año 2015 se suplementan los ítemes o.civiles, equipamiento y otros gastos, además de actualiza el presupuesto del ítem equipos. Los recursos extra permitieron ajustar los presupuestos a los actuales precios de mercado e introducir correcciones, debido a que presentaban errores de cubicaciones y se omitieron diversas partidas que deberían haberse considerado en el itemizado. Los presupuestos de equipo y equipamiento por su antigüedad debieron ser actualizados. Los nuevos presupuestos aprobados son: O. civiles M$3.189.898; equipamiento M$233.577; otros gastos M$9.025 y equipos: M$112.622 . Sólo este ultimo ítem sufrió una disminución del 22% respecto de lo estimado inicialmente, en tanto los otros incrementaron en un 41%, 295% y 79% respectivamente. Todos los montos están expresado en moneda de di 2014. El nuevo costo total del proyecto es de M$3.431.104 (moneda dic 2013).- | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 25 | 29 | 16 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa un incremento en el indicador CEA, que obedece al aumento del costo total del proyecto, debido a la suplementación del ítem consultorías, obras civiles, equipamiento y la incorporación del item otros gastos. | En general la iniciativa se ejecuta conforme a lo previsto en cuanto a magnitud y solo se evidencian algunos cambios en los indicadores de costos y de plazos, como consecuencia de la licitación desierta y la incorporación de suplemento económico a las obras civiles e incorporación de partidas e ítems que no estaban contemplados inicialmente, lo que no afecto los objetivos centrales del proyecto. En términos de Costos: El proyecto resultó ser superior a lo recomendado inicialmente, ya que se incorpora un suplemento en el ítem consultoría para aplicar los Decretos 60 y 61 del MINVU, posteriormente se suplementan los ítems obras civiles, otros gastos y equipamiento. Este suplemento se explica porque se declara la licitación desierta por no presentarte oferentes, por lo que se deben ajustar todos los presupuestos y los porcentajes de utilidades y gastos generales, en el de obras, junto con incorporar obras extraordinarias y correcciones a las cubicaciones, lo que contribuyó a mejorar la iniciativa. En términos de Plazos: Los plazos totales se incrementan considerablemente en un 516%, si consideramos el ítem gasto administrativo, el cual fue asignado mucho antes del primer contrato del proyecto, por lo tanto si dejamos fuera dicho ítem, el proyecto tuvo un incremento del plazo total de ejecución del 133% en relación a lo previsto inicialmente, dichos aumentos obedecen a que las obras tuvieron dos ampliaciones de plazo y a que la adquisición de los equipos y equipamiento se realizó posterior al termino de ejecución de la obra, lo que no fue calendarizado así en el proceso ex ante. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124663-0 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2018 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DEL DEPORTE | IND REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA TASA DE SEDENTARISMO Y OBESIDAD SON PARTE DE LOS FLAGELOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. ÉSTE PROYECTO, PERSIGUE CONTRARRESTAR LA CRECIENTE TENDENCIA BUSCANDO MASIFICAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. | EL PROYECTO CONTEMPLA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 2.767,3 M2. EL RECINTO CONTARA CON UNA SUPERFICIE PRINCIPAL QUE CORRESPONDE A LA MULTICANCHA CON TRAZADO NORMATIVO PARA LAS DISCIPLINAS DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, FUTBOLITO Y BALONMANO. ADICIONALMENTE DISPONDRA DE 2 SUPERFICIES DEPORTIVAS SECUNDARIAS O DE APOYO CORRESPONDIENTES A UNA SALA DE MUSCULACION EQUIPADA CON CIRCUITO DE MAQUINAS DE CARDIO Y DE FUERZA Y UNA SALA MULTIUSO. | 17720 |  |  |  | 7 | 14 | Finaliza con el ultimo informe por parte del revisor independiente, el cual es presentado a la DOM para obtener la recepción final de obra. | 100 | 4 | 26 | El ultimo plazo del equipamiento corresponde a la adjudicación del tatami de Judo. | 550 | 0 | 0 | [10 empty] | 7 | 15 | El contrato original por parte de la empresa constructora Indico, sufrió multas por retraso en las obras, estas correspondieron un total de 20 dias, el cual se desglosa de la siguiente manera - Atraso 1er periodo 11 días - Atraso 2do periodo 9 días . Es importante mencionar que este proyecto estuvo afecto a la paralización de obras por parte de la Dirección de Obras Municipal, debido a que se encontraba pronto al plazo de finalización de la obra y este aun no contaba con el permiso de edificación, esto conllevo a tener paralizada la obra por un periodo de 161 días, por lo cual recién levantada esta indicación por la DOn la Constructora pudo seguir finalizando la obra. Con el retraso de la obra, mas el periodo de paralización por parte de la DOM, este proyecto tuvo una duración total de vida de 694 días (23 meses aprox) y si al plazo real de solo ejecución le descontamos paralización y tiempos no adjudicables a la empresa nos da lo siguiente: plazo contractual 450 días + 20 días multas +52 días recepción provisoria, total 522 días (17 meses aprox) | 114.2857 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 0 | [24 empty] | 10 | 10 | 38 | 38 | 0 | El contrato original por parte de la empresa constructora Indico, sufrió multas por retraso en las obras, estas correspondieron un total de 20 dias, el cual se desglosa de la siguiente manera - Atraso 1er periodo 11 días - Atraso 2do periodo 9 días . Es importante mencionar que este proyecto estuvo afecto a la paralización de obras por parte de la Dirección de Obras Municipal, debido a que se encontraba pronto al plazo de finalización de la obra y este aun no contaba con el permiso de edificación, esto conllevo a tener paralizada la obra por un periodo de 161 días, por lo cual recién levantada esta indicación por la DOn la Constructora pudo seguir finalizando la obra. Con el retraso de la obra, mas el periodo de paralización por parte de la DOM, este proyecto tuvo una duración total de vida de 694 días (23 meses aprox) y si al plazo real de solo ejecución le descontamos paralización y tiempos no adjudicables a la empresa nos da lo siguiente: plazo contractual 450 días + 20 días multas +52 días recepción provisoria, total 522 días (17 meses aprox) | 280 | 280 | Se puede observar que el plazo real supera ampliamente lo previsto EX ante. En obras civiles, el contrato original por parte de la empresa constructora, sufrió multas por retraso en las obras sin justificación, estas correspondieron un total de 20 días, además estuvo afecto a la paralización de obras por parte de la Dirección de Obras Municipal, debido a que se encontraba pronto al plazo de fiscalización de la obra y este aun no contaba con el permiso de edificación, esto conllevo a tener paralizada la obra por un periodo de 161 días. Con el retraso de la obra, más el periodo de paralización por parte de la DOM, este proyecto tuvo una duración total de vida de 694 días (23 meses aproximadamente) y si al plazo real de solo ejecución le descontamos paralización y tiempos no adjudicables a la empresa nos da lo siguiente: plazo contractual 450 días + 20 días multas +52 días recepción provisoria, total 522 días (17 meses aproximadamente). El equipamiento corresponde a la adjudicación del tatami de Judo el cual es importado y los plazos que se manejan son de mínimo 60 días y además en esta ocasión hubo un factor externo no menor, el paro de la aduana en el año 2016. La consultoría finaliza con el último informe por parte del revisor independiente, el cual es presentado a la DOM para obtener la recepción final de obra. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 20/10/2014 | [14 empty] | 2081471 | 0 | 2081471 | 2081473 | -2 | Sin obervación | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2767 | 2767 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observación | La magnitud del proyecto corresponde exactamente a la misma superficie recomendada. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizo en el mes de septiembre de 2016. | 15/09/2016 | La recepción definitiva se llevo a cabo en el mes de noviembre, ya que se debió coordinar con la empresa para que pudiera enviar un representante de su empresa para este acto administrativo. | 20/11/2018 | SI | 03/10/2016 | A la fecha el recinto se encuentra operando sin ninguno problema constructivo y tampoco en su equipamiento. |  | En Operación |  | ALVARO GONZALO MARIN MARTINEZ | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES III REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4115700% | 4115700% | 0 | 4165500% | 498 | NA |  | 4182200% | 167 | 4182200% | 167 | 4193200% | 110 | 4199100% | 59 | 834 | 834 | La resolución de la primera asignación presupuestaria de obra es la N°3 del 16/01/2014 | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 31095 | 170068 | 0 | 0 | 0 | 1651893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853056 | 31095 | 170068 | 0 | 0 | 0 | 1651893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853056 | Contrato de consultorias de obra ascienden a la suma de $17.863.500.- contratos de obra (5) ascienden a la suma de $1.815.448.313.- Equipamiento de obra asciende a la suma de $248.339.040.- | 17684 | 248339 | 0 | 0 | 0 | 1815448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081471 | Contrato de consultorias de obra ascienden a la suma de $17.863.500.- contratos de obra (5) ascienden a la suma de $1.815.448.313.- Equipamiento de obra asciende a la suma de $248.339.040.- | 17684 | 248339 | 0 | 0 | 0 | 1815448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081471 | -2 | BIP = SIGFE | 17684 | 248339 | 0 | 0 | 0 | 1815450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081473 | 18538.0002 | 255417.9696 | 0 | 0 | 0 | 1908320.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182276.4188 | Los contratos de consultorias son 4 en total. | [15 empty] | 47916.9653 | 262074.2787 | 0 | 0 | 0 | 2545562.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855553.8801 | 2897038.6086 | 10286.9036 | 329487.2701 | 0 | 0 | 0 | 2442716.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782491.1506 | 10286.9036 | 326774.3623 | 0 | 0 | 0 | 2347884.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684945.8119 | -2.5586 | -5.9746 | -7.7656 | -3.5057 | -7.321 | 970.3454 | 848.5307 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones: En diciembre de 2014, se aumenta ítem consultorías a m$43.417 y se crea el ítem gastos administrativas en m$1024, ambas cifras están expresadas en en diciembre de 2014, se aumenta ítem consultorías a m$43.417 y se crea el ítem gastos administrativas en m$1024, ambas cifras están expresadas en moneda dic. 2013). En junio de 2015, esta iniciativa fue sometida a un segundo proceso de reevaluación con el propósito de incorporar un nuevo ítem en el calendario de financiamiento de la inversión denominado "otros gastos" por un monto de m$18.900 expresadas en moneda dic. 2015. Estos recursos están destinados al pago de derechos municipales tales como permiso de edificación y de subdivisión que son importantes para la concreción del proyecto. El financiamiento de este nuevo ítem será realizado con recursos propios de la institución (IND). El monto contratado y el gastado finalmente no exceden el monto recomendado para el ítem obras civiles, eso corresponde exclusivamente a la actualización de la moneda, ya que el financista en su modulo informó que se gastó exactamente lo contratado en moneda nominal, en el Ítem Consultoría que existe una discordancia en la entrega de la información entre las unidades financiera y técnica ya que la unidad financiera indica que se contrato por M$17.684 en el año de adjudicación de contrato y la unidad técnica indica M$7.996 . | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2320940 | 171538 | 7.391% | El presupuesto asignado y solicitado en el proyecto originalmente fue de M$2.320.940 (incluye OOCC + consultoria y equipamiento). El proyecto en su ejecución real fue adjudicado en obras civiles por un valor de M$ 1.731.495 y solicitado un suplemento al GORE de M$84.567 (para mejoramiento y reposición de cierre exterior, instalación de laminas antiexplosivas, instalación de luminarias exterior y extractores de aire). El equipamiento original ascendía a un monto de M$170.621 y se solicito al GORE un suplemento para equipamiento de M$86.791. En base a todas las solicitudes anteriores el proyecto acorde a lo licitado, tuvo un incremento en su solicitud a la unidad financiera (GORE) de M$ 171.538, lo que entrega el monto final total de ejecución del proyecto en M$ 2.081.473 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2320941 | 2354658 | 1.4527 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones: En diciembre de 2014, se aumenta ítem consultorías a m$43.417 y se crea el ítem gastos administrativas en m$1024, ambas cifras están expresadas en en diciembre de 2014, se aumenta ítem consultorías a m$43.417 y se crea el ítem gastos administrativas en m$1024, ambas cifras están expresadas en moneda dic. 2013). En junio de 2015, esta iniciativa fue sometida a un segundo proceso de reevaluación con el propósito de incorporar un nuevo ítem en el calendario de financiamiento de la inversión denominado "otros gastos" por un monto de m$18.900 expresadas en moneda dic. 2015. Estos recursos están destinados al pago de derechos municipales tales como permiso de edificación y de subdivisión que son importantes para la concreción del proyecto. El financiamiento de este nuevo ítem será realizado con recursos propios de la institución (IND). | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 220666 | 220666 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | En este caso se realizaron por sistema 2 reevaluaciones, la suma de las modificaciones planteadas en las reevaluaciones fueron menores al 10% del valor total de la iniciativa por lo tanto no se realizo un nuevo calculo del indicador, ademas que las modificaciones planteadas no afectaban la naturaleza del proyecto. | Esta iniciativa sufrió modificaciones con el fin de suplir falencias con respecto al anteproyecto de arquitectura ya que fue un proyecto con diseño y ejecución conjunta. En términos de plazo el equipamiento sufrió aumento debido a la adjudicación del tatami de Judo el cual es importado y los plazos que se manejan son de mínimo 60 días y ademas en esta ocasión hubo un factor externo no menor, el paro de la aduana en el año 2016, las obras civiles sufrió multas por retraso en las obras sin justificación, además la paralización de obras por parte de la Dirección de Obras Municipal, debido a que se encontraba pronto al plazo de fiscalización de la obra y este aun no contaba con el permiso de edificación, esto conllevo a tener paralizada la obra por un periodo de 161 días. En términos de costos, con base en todas las solicitudes anteriores el proyecto acorde a lo licitado, tuvo un incremento en su solicitud a la unidad financiera (GORE) de M$171.538, lo que entrega el monto final total de ejecución del proyecto en M$2.081.473 Si bien el proyecto fue sometido a 2 procesos de reevaluación las modificaciones de costos, plazos y realizadas en ningún caso afectaron la naturaleza del proyecto y la iniciativa satisface los requerimientos de la comunidad. La magnitud del proyecto corresponde exactamente a la superficie recomendada. | YASNA CAROLINA MARTÍNEZ ANGULO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30383077-0 | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL DE CALDERA | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | CALDERA | 2018 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | SECT | SECTORIAL | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL IND DETECTÓ ALTOS ÍNDICES DE CRITICIDAD EN VARIABLES DE DESARROLLO SOCIAL ASOCIADO A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA POR LO QUE DECIDE DESARROLLAR UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE ENTREGE ESPACIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA | DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO, CON 3017M2. CONTEMPLA MULTICANCHA Y GRADERÍA, SALA DE MUSCULACIÓN, 2 SALAS DE USO MÚLTIPLE, SALA PREESCOLAR, SALA MÉDICA, BODEGAS, 4 CAMARINES PARA DEPORTISTAS, BAÑOS PARA PREESCOLARES, SS.HH. PARA ESPECTADORES, CAMARINES PARA ÁRBITROS, CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN Y ENFERMERÍA. ADICIONALMENTE SE CONSIDERA LA HABILITACION COMPLETA CON EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. | 1634 |  |  |  | 12 | 14 | No se logra identificar de donde salen las fechas recomendadas. El contrato tiene un inicio el 15-09-2016, la resolución que aprueba este contrato tiene fecha 26-09-2016, el plazo estipulado es de 14 meses. | 16.6667 | 6 | 16 | El contrato corresponde al diseño y ejecución (incluyendo el equipamiento), el contrato original era por 358 días corridos, existieron dos aumentos de plazos el primero ligado a efectos naturales (lluvias del 13 y 14 de marzo y 11 y 12 de mayo) y demora en la obtención de permisos y el segundo por problemas de "ciber - ataque" lo cual demoro la llegada de equipamiento proveniente del exterior. El plazo total fue de 456 días corridos, dando como fecha de inicio el 22-08-2016 entrega de terreno y fecha de termino el 21-11-2017. La fecha del 10-08-2016 corresponde a la fecha de la firma del contrato. No se logra identificar de donde salen las fechas recomendadas. | 166.6667 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | No se realizaron gastos administrativos, el sistema BIP no dejo eliminarlo, por eso se dejo en $1.- | -100 | 12 | 15 | La fecha de inicio del contrato corresponde a la fecha de entrega de terreno, el plazo total es de 456 días corridos (incluyendo dos aumentos de plazos). Al ser un contrato de diseño y ejecución, el diseño tuvo un atraso de 51 días, por el cual se aplicaron las multas correspondientes, el plazo total para desarrollar el diseño era de 45 días corridos por base, el tiempo que se demoro el diseño fue de 96 días corridos. La obras sufrieron los efectos de la naturaleza como frente de mal tiempo, lo cual genero desborde de caudales, aluviones, cortes de carreteras y caminos y interrupción de servicios básicos, lo cual provoco un aumento de plazos. No se logra identificar de donde salen las fechas recomendadas, la resolución de aprobación del contrato tiene fecha 12-08-2016. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 2 | [20 empty] | 1 | 1 | Se corrobora que el ítem otros gastos se aprobó inicialmente acompañado del cronograma de ejecución indicando 1 mes para el pago del permiso de edificación, cabe agregar que en dicha oportunidad se actualizaron todos los plazos de los ítemes del proyecto. | 0 | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 | El plazo original era de 358 días corridos, se realizaron dos aumentos de plazos uno por 68 días corridos, debido principalmente a problemas climáticos y demoras en la obtención de permisos y el segundo por un "ciber - ataque" lo cual atraso la llegada del equipamiento proveniente de otros países. | 33.3333 | 33.3333 | Inicialmente para el ítem equipamiento consideraba 2 meses y la demora sufrida de 15 meses fueron ligadas primero a los efectos naturales (lluvias del 13 y 14 de marzo y 11 y 12 de mayo) el segundo por problemas de "ciber - ataque" lo cual demoro la llegada de equipamiento proveniente del exterior. Inicialmente para el Item de obras civiles se considero 12 meses, al ser un contrato de diseño y ejecución conjunta, el diseño tuvo un atraso de 51 días, por el cual se aplicaron las multas correspondientes, el plazo total para desarrollar el diseño era de 45 días corridos por base, el tiempo que se demoro el diseño fue de 96 días corridos. La obras sufrieron los efectos de la naturaleza como frente de mal tiempo, lo cual genero desborde de caudales, aluviones, cortes de carreteras y caminos y interrupción de servicios básicos, lo cual provocaron los aumento de plazos, por causas mayores. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 22/08/2016 | [14 empty] | 4312136 | 1 | 4312137 | 4312138 | -1 | Se realizo un contrato de diseño y ejecución, el cual incluía el equipamiento por un monto total de M$4.206.351.-, la suma de total gastado y total SIGFE dan el mismo valor, por lo que las diferencias entre total gastado y SIGFE corresponden a diferencias en los montos de la distribución de estos. La fecha de firma del contrato fue el 10-08-2016, dando inicio de este el día de entrega de terreno el 22-08-2016, el plazo original era de 358 días corridos, con los aumento de plazo quedo en 456 días corridos. Los aumentos de plazo no implicaron aumentos en el costo del contrato. La firma del contrato de consultorias (ATOD) se realizo el 15-09-2016, por un monto de M$99.726.- y un plazo de 14 meses. Los otros gastos corresponde al pago del permiso de edificación por un monto de M$6.061.- y la fecha de del permiso fue el 18-01-2017 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2977 | 3410 | 114.5448 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto obtuvo la recomendación favorable con un anteproyecto de arquitectura, el cual tenia una magnitud de 2.977 m2 (magnitud original), cuando se realiza en contrato de ejecución, este considero realizar el proyecto de arquitectura y especialidades definitivo y la construcción de este, por tanto, la diferencia se produce cuando se realiza el diseño definitivo, este aumenta su magnitud a los 3.410 m2, lo cual es lo que posteriormente se construye. El proyecto no tiene modificaciones de contrato por este ítem, ya que la empresa que ejecuto la obra, fue la misma que realizo el diseño definitivo. | El proyecto obtuvo la recomendación favorable con un anteproyecto de arquitectura, el cual tenia una magnitud de 2.977 m2 (magnitud original), cuando se realiza en contrato de ejecución, este considero realizar el proyecto de arquitectura y especialidades definitivo y la construcción de este, por tanto, la diferencia se produce cuando se realiza el diseño definitivo, este aumenta su magnitud a los 3.410 m2, lo cual es lo que posteriormente se construye. El proyecto no tiene modificaciones de contrato por este ítem, ya que la empresa que ejecuto la obra, fue la misma que realizo el diseño definitivo. | [12 empty] | La primera visita se realizo el día 31-01-2018, emitiendo varias observaciones observaciones ligadas a las terminaciones principalmente. Con fecha 2 y 3 de mayo del 2018, se realizo una segunda visita, emitiendo observaciones ligada a la iluminación (focos) y problemas en la evacuación de aguas lluvia. Finalmente con fecha 12-06-2018, se aprueba la recepción provisoria de la obra. | 12/06/2018 | La Dirección de Obras de la Municipalidad de Caldera procede a emitir el Certificado de Recepción Definitiva. | 04/05/2018 | SI | 10/11/2018 |  | El proyecto aun no se inaugura, debido a que fue aprobado con fecha 12-06-2018. Se encuentra en proceso de contrataciÃ³n del personal para la operaciÃ³n. | En Operación |  | CAMILO VILCHES VILCHES | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | YASNA CAROLINA MARTÍNEZ ANGULO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4210100% | 4235400% | 253 | 4240800% | 54 | NA |  | 4259200% | 184 | 4259200% | 184 | 4260400% | 12 | 4267600% | 72 | 575 | 322 | 10-08-2016 Fecha de firma del contrato; 22-08-2016 fecha de entrega de terreno. No se realizaron gastos administrativos. | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 39532 | 66217 | 0 | 0 | 956 | 2728848 | 0 | 0 | 956 | 0 | 2836509 | 41350 | 69263 | 0 | 0 | 1000 | 2854388 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2967001 | No se realizaron gastos administrativos. Se mantienen los montos del primer RS previo a la reevaluación. | 99726 | 72056 | 0 | 0 | 0 | 4134294 | 0 | 0 | 6062 | 0 | 4312138 | Contrato de Consultoria: fecha 15-09-2016, monto M$99.726.- Contrato Obras Civiles y Equipamiento: fecha 10-08-2016, monto M$4.206.351.- 1er aumento de plazo: 04-08-2017 por 68 días corridos, 2do aumento de plazo: 19-10-2017 por 30 días corridos. Monto total M$4.206.351.- según presupuesto, obras civiles M$4.134.294.- equipamiento M$72.056.- Otros Gastos: corresponde al pago del permiso de edificación, fecha del permiso 18-01-2017, monto M$6.062.- | 99726 | 72056 | 0 | 0 | 0 | 4134294 | 0 | 0 | 6062 | 0 | 4312138 | 0 | BIP = SIGFE | 99725 | 111472 | 0 | 0 | 0 | 4094880 | 0 | 0 | 6061 | 0 | 4312138 | 100365.4346 | 111471.6655 | 0 | 0 | 0 | 4104932.1416 | 0 | 0 | 6061.3997 | 0 | 4322830.6414 | La principal diferencia se produce que el contrato realizado corresponde a obras civiles y equipamiento, el monto total coincide con el SIGFE no así la distribución de estos gastos. En relación al control financiero por parte del servicio, el gasto se contemplo siempre como un solo monto para ambas asignaciones presupuestarias. Proyecto no tuvo modificaciones de monto pero si de plazo. | [15 empty] | 55793.6256 | 93456.9066 | 0 | 0 | 1349.687 | 3851461.7304 | 0 | 0 | 1349.687 | 0 | 4003411.6366 | 5653394.7986 | 126378.443 | 157458.1549 | 0 | 0 | 0 | 5189245.1814 | 0 | 0 | 7458.3434 | 0 | 5480540.1227 | 123482.2139 | 157384.3343 | 0 | 0 | 0 | 5030240.4845 | 0 | 0 | 7458.3434 | 0 | 5318565.3762 | 36.8967 | 32.8508 | 30.606 | -2.9555 | -5.9226 | 1559.6966 | 1475.1438 | Las grandes variaciones de costos reales se deben a que el proyecto tuvo 1 reevaluación para suplementar los siguientes puntos: 1) El nuevo monto aprobado de obras civiles corresponde a m$3.916.988 (moneda dic 2014), un 37% superior al recomendado inicialmente, este aumento se explica por las variaciones de precio unitario y cubicación de las partidas más incidentes; obra gruesa (+43,75%); terminaciones (+36,92%); instalaciones (+23,79%) y obras exteriores complementarias (+12,31). 2) El presupuesto para el ítem equipamiento alcanzó a m$ 122.530 (moneda dic 2014), un 77% superior al recomendado para dicho ítem, este cambio se debe a que se incluyó equipamiento extra para poder generar un óptimo funcionamiento en todas las dependencias del centro deportivo integral y a la disminución de equipamiento, producto que el estudio de cabida arrojó que algunas maquinarias no contaban con el espacio disponible para su instalación. 3) El presupuesto para el ítem consultorías asciende a m$ 118.429 (moneda dic 2014), un 186% superior al recomendado originalmente. Lo anterior se debe a que se había estimado sólo un profesional de apoyo a la inspección técnica de obras, pero debido a la envergadura de las obras a realizar y las distintas especialidades contempladas en la ejecución, se requiere la contratación de un servicio de asesoría a la inspección técnica de obras deportivas. Los recursos extra permitirán la contratación de una consultoría multidisciplinaria que asegure que las obras cumplan con los estándares de calidad requeridos en todas las especialidades. 4) Se incorpora al proyecto el ítem otros gastos por m$31.866 (moneda dic 2014). Estos fondos adicionales corresponden al premio que las bases de licitación contemplaban para aquellas ofertas, que cumpliendo con los requisitos, no fueran adjudicadas. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CAMILO VILCHES VILCHES | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE | YASNA CAROLINA MARTÍNEZ ANGULO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3402403 | 4594972 | 35.0508 | El proyecto tuvo 1 reevaluación para suplementar los siguientes item: 1) El nuevo monto aprobado de obras civiles corresponde a m$3.916.988 (moneda dic 2014), un 37% superior al recomendado inicialmente, este aumento se explica por las variaciones de precio unitario y cubicación de las partidas más incidentes; obra gruesa (+43,75%); terminaciones (+36,92%); instalaciones (+23,79%) y obras exteriores complementarias (+12,31). 2) El presupuesto para el ítem equipamiento alcanzó a m$ 122.530 (moneda dic 2014), un 77% superior al recomendado para dicho ítem, este cambio se debe a que se incluyó equipamiento extra para poder generar un óptimo funcionamiento en todas las dependencias del centro deportivo integral y a la disminución de equipamiento, producto que el estudio de cabida arrojó que algunas maquinarias no contaban con el espacio disponible para su instalación. 3) El presupuesto para el ítem consultorías asciende a m$ 118.429 (moneda dic 2014), un 186% superior al recomendado originalmente. Lo anterior se debe a que se había estimado sólo un profesional de apoyo a la inspección técnica de obras, pero debido a la envergadura de las obras a realizar y las distintas especialidades contempladas en la ejecución, se requiere la contratación de un servicio de asesoría a la inspección técnica de obras deportivas. Los recursos extra permitirán la contratación de una consultoría multidisciplinaria que asegure que las obras cumplan con los estándares de calidad requeridos en todas las especialidades. 4) Se incorpora al proyecto el ítem otros gastos por m$31.866 (moneda dic 2014). Estos fondos adicionales corresponden al premio que las bases de licitación contemplaban para aquellas ofertas, que cumpliendo con los requisitos, no fueran adjudicadas. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1.38 | 1.28 | -7.2464 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se observa que el presupuesto aumenta considerablemente en relación al proyecto original, pero el proyecto original no fue evaluado económicamente con todas las variables necesarias para verificar su rentabilidad social. Es debido a esto, que el CAE/Usuario Real, es menor a lo postulado ex ante. Sin embargo, la variación que se produce en el CAE/Usuario con los nuevos costos no es relevante, ya que no se generó un cambio drástico en cuanto a la rentabilidad presentada en un inicio, es decir, el costo por usuario que presenta este proyecto se encuentra dentro del rango aceptado. | En plazos, El contrato corresponde al diseño y ejecución (incluyendo el equipamiento), el contrato original era por 358 días corridos, existieron dos aumentos de plazos; el primero ligado a efectos naturales (lluvias del 13 y 14 de marzo y 11 y 12 de mayo) y demora en la obtención de permisos y el segundo por problemas de "ciber-ataque" lo cual demoro la llegada de equipamiento proveniente del exterior. La empresa recibió 2 multas. En costos, Las grandes variaciones de costos reales se deben a que obras civiles sufrió un importante aumento para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad universal, por lo que durante la ejecución del contrato se cumplió con la necesidad de aumentar las superficies de desplazamiento y recintos. Por lo tanto proyecto paso por una reevaluación. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA. La diferencia se produce cuando se realiza el diseño definitivo. Por último, el proyecto se encuentra en operación desde el 10 de Noviembre de 2018; Si bien el proyecto fue sometido a un proceso de reevaluación, las modificaciones de costos, plazos y magnitudes realizadas en ningún caso afectaron la naturaleza del proyecto y la iniciativa satisface los requerimientos de la comunidad. | YASNA CAROLINA MARTÍNEZ ANGULO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30074475-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CANTO DEL AGUA, CARRIZAL BAJO Y TOTORAL | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | HUASCO | 2018 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE LAS LOCALIDADES DE TOTORAL, CANTO DEL AGUA Y CARRIZAL BAJO, NO SE ENCUENTRAN CONECTADAS AL SIC, ABASTECIENDOSE LAS 2 PRIMERAS CON SIST. FOTOVOLTAICOS QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL Y C. BAJO CON GRUPO ELECTROGENO QUE NO SE ENCUENTRA OPERATIVO. | EL PROYECTO CONSIDERA LA INSTALACION DE 133,902 KM DE LINEA MT EN 23 KV Y 16,166 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, PARA ABASTECER A CARRIZAL BAJO 164 VIVIENDAS Y 8 ESTABLECIMIENTOS, TOTORAL 89 VIVIENDAS Y 8 ESTABLECIMIENTOS Y CANTO DEL AGUA 53 VIVIENDAS Y 3 ESTABLECIMIENTOS. | 1224 |  |  |  | 12 | 37 | EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, QUE DIO ORIGEN A LA PRESENTE ASESORÍA, SE VIO AFECTADO POR 5 PRORROGAS DEBIDO A EVENTOS DE FUERZA A MAYOR; POR ENDE, LA ASESORÍA DEL SR JAIME YAPUR CAMPILLAY SE PRORROGA HASTA EL 30-SEP- 2017. LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE LA ASESORÍA FUERON DOS (2), REALIZADA MEDIANTE LAS RES EXE FNDR N° 20 DEL 8-MAR-16 Y N° 404 DEL 30-12-2016. CON RELACIÓN A LA DIFERENCIA DE PLAZO RECOMENDADO Y LO REAL, ES UN ERROR; PORQUE EL PLAZO ORIGINAL ERA DE 12 MESES. | 208.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 1 | Para lograr la licitación del subsidio, se realizaron dos llamados; el primero fue realizado en octubre del año 2009, llamado que fue declarado desierto, debido a la falta de presupuesto ante los $4.462.500.000 con IVA que cobraba el oferente más bajo. Posteriormente, se reevalUo el proyecto y se realizo un segundo llamado a licitación, que fue adjudicado a Mataquito Ingeniería Ltda. | -91.6667 | 12 | 47 | La 1° Detención de computo, realizada entre el 5-mayo-2014 hasta el 3-junio-2015, se realizó para dar cabida a la demora en la respuesta a las solicitudes de uso de faja fiscal, por parte de Vialidad Regional y Vialidad Nacional (Res 65-2014 y Res 90-2015). La 1° prorroga de plazo, realizada del 20-julio hasta el 31-diciembre-2016, se justifica en la necesidad de reorganizar la formulación de nuevos proyectos que permitan superar el hecho de fuerza mayor producido por el robo y destrucción de 70 kilómetros de Tendido AT y destrucción de la Subestación Castilla, donde se conecta el proyecto (Res 48-2016). la 2° prorroga de plazo, entre el 31-diciembre-2016 al 30 de junio del 2017, se fundamenta por la negativa de los propietarios de la Hacienda Castilla para cruzar obligando a buscar una alternativa por la Ruta 5 Norte, requiriendo tiempo para formular proyectos por el nuevo trazado nuevo. Junto a lo anterior, se deben realizar una serie de modificaciones al tendido original, incluyendo tendido subterráneos, tendidos compactos, atravieso soterrado en Puente Carrizal Bajo sugerido por Vialidad Regional, obligando un aumento de presupuesto de $411.203.702.- (Res 11-2017) Una 3° prorroga se otorga entre el 30-junio-2017 al 30-septiembre-2017, justificándose en la reparación del Tendido Eléctrico destruido por el Aluvión del 17-Mayo-2017, en la zona de Totoral (Res 35-2017). La 4° prorroga de plazo se otorga entre el 30-sep-2017 al 30-diciembre-2017, debido al rechazo de la solución de atravieso soterrado de Puente Carrizal Bajo, por parte de Vialidad Nacional, y la demora del término de obras de las modificaciones de la Sub-Estación de Castilla, por parte de Transelec (Res 61-2017). Junto a lo anterior, se reduce la ampliación de presupuesto en $133.164.971 con IVA; totalizando un monto del subsidio de $1.839.129.971 con IVA incluido. | 291.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 12 | 12 | 48 | 53 | 5 | La detención computo del plazo y 4 prorrogas de plazo se justifica por razones de fuerza mayor, no imputables a Mataquito Ingeniería Ltda ni al Gobierno Regional de Atacama-UTER. Por favor, para ver detalle, dirigirse a párrafos anteriores. | 300 | 341.6667 | El proyecto de acuerdo a los registros de los indicadores de plazos, no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una amplia diferencia en lo que respecta a obras civiles, gastos administrativos y consultorías, entre el tiempo real y el previsto ex ante. Las razones que afectaron enormemente estos plazos, se deben principalmente a que en las obras civiles se solicitaron ampliación de plazos en la ejecución, suplemento de recursos, principalmente por demoras en las respuestas a solicitudes de uso de faja fiscal, la negativa de los propietarios de Hacienda Castilla, destrucción del tendido eléctrico por aluvión, entre otras situaciones y problemas que afectaron directamente en la ejecución de la iniciativa. Para lograr la licitación del subsidio, se realizaron dos llamados; el primero fue realizado en octubre del año 2009, llamado que fue declarado desierto, debido a la falta de presupuesto que cobraba el oferente. Posteriormente, se reevalUo el proyecto y se realizó un segundo llamado a licitación, que fue adjudicado a Mataquito Ingeniería Ltda. Durante su ejecución de realizaron ampliaciones de plazos en la ejecución de las obras, siendo los siguientes: La 1° Detención de computo, realizada entre el 5-mayo-2014 hasta el 3-junio-2015, se realizó para dar cabida a la demora en la respuesta a las solicitudes de uso de faja fiscal, por parte de Vialidad Regional y Vialidad Nacional (Res 65-2014 y Res 90-2015). La 1° prorroga de plazo, realizada del 20-julio hasta el 31-diciembre-2016, se justifica en la necesidad de reorganizar la formulación de nuevos proyectos que permitan superar el hecho de fuerza mayor producido por el robo y destrucción de 70 kilómetros de Tendido AT y destrucción de la Subestación Castilla, donde se conecta el proyecto (Res 48-2016). la 2° prorroga de plazo, entre el 31-diciembre-2016 al 30 de junio del 2017, se fundamenta por la negativa de los propietarios de la Hacienda Castilla para cruzar obligando a buscar una alternativa por la Ruta 5 Norte, requiriendo tiempo para formular proyectos por el nuevo trazado nuevo. Junto a lo anterior, se deben realizar una serie de modificaciones al tendido original, incluyendo tendido subterráneos, tendidos compactos, atravieso soterrado en Puente Carrizal Bajo sugerido por Vialidad Regional, obligando un aumento de presupuesto. Una 3° prorroga se otorga entre el 30-junio-2017 al 30-septiembre-2017, justificándose en la reparación del Tendido Eléctrico destruido por el Aluvión del 17-Mayo-2017, en la zona de Totoral (Res 35-2017). La 4° prorroga de plazo se otorga entre el 30-sep-2017 al 30-diciembre-2017, debido al rechazo de la solución de atravieso soterrado de Puente Carrizal Bajo, por parte de Vialidad Nacional, y la demora del término de obras de las modificaciones de la Sub-Estación de Castilla, por parte de Transelec (Res 61-2017). Junto a lo anterior, se reduce la ampliación de presupuesto. En los plazos de gastos administrativos, se subestimó el tiempo de ejecución, por lo tanto el recomendado es mucho mayor al real, también debido a que se actualizó información con respecto, al primer RS que da origen a la ejecución presupuestaria (primera asignación), y a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución, y primer gasto administrativo, y no se consideró desde el primer RS año 2009 del proyecto, ya que el año 2012 se vuelve a presentar la iniciativa y la unidad financiera informa el primer gasto en esta etapa. El proyecto presenta la primera reevaluación, para disminuir costos, aumento de suplementos de recursos y a la vez incluir el ítem consultorías, que no había sido considerado al formular esta iniciativa. Además esta consultoría se vio afectada por prórrogas debido a eventos de fuerza mayor, por ende se prorroga hasta el 30 de septiembre 2017. Las modificaciones al contrato de asesoría fueron 2 y son mediante Resoluciones: N° 20 del 8 de marzo de 2016 y N° 404 del 30 de diciembre de 2016. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 06/02/2014 | [14 empty] | 1885998 | 70 | 1886068 | 1888419 | -2351 | Mediante Resolución Exenta FNDR N° 4, de fecha 23-enero-2014, se aprueba el convenio de subsidio y otorga un subsidio de $ 1.561.090.552.- para desarrollar las 4 etapas del proyecto: formulación proyecto final, ejecución física de las obras, Constitución de Distribuidora Eléctrica y Explotación por 30 años. El convenio de subsidio fue modificado por la Res Exe FNDR N° 11 de fecha 2-marzo-2017, por un aumento de monto de $411.203.702 para superar eventos de fuerza mayor que han sido explicado en detalle en la viñeta Plazos. Por medio de Res Exe FNDR N° 61 de fecha 30-octubre-2017, se disminuye el aumento de presupuesto en $133.164.283.- por modificación del permiso de uso de Puente Carrizal Bajo; quedando un subsidio final de $1.839.129.971.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 325 | 350 | 107.6923 | Real > Recomendada | [5 empty] | Ante la negativa de los propietarios de la Hacienda Castilla para otorgar servidumbre gratuita, al inicio del proyecto, la Administración del Proyecto revisó el proyecto y propuso el cambio de trazado y las modificaciones necesarias para salvar ese inconveniente de fuerza mayor. Además, Mataquito Ltda, empresa adjudicada, realizó modificaciones en el Sector Canto del Agua, para cumplir con la normativa y dar una mayor cobertura a sus habitantes. El resultado final es: 153.272 metros de Media Tensión y 25.432 metros de Baja Tensión; junto a lo anterior, se incluyeron 25 beneficiarios adicionales, totalizando 350 viviendas. | SegUn información entregada por la Unidad Técnica, el incremento en la magnitud real del proyecto versus la estimada ex ante, se explica por la negativa de los propietarios de la Hacienda Castilla para otorgar servidumbre gratuita, lo que obligó a realizar el cambio de trazado y las modificaciones necesarias para salvar ese inconveniente de fuerza mayor. Además, Mataquito Ltda, empresa adjudicada, realizó modificaciones en el Sector Canto del Agua, para cumplir con la normativa y dar una mayor cobertura a sus habitantes. El resultado final es: 153.272 metros de Media Tensión y 25.432 metros de Baja Tensión; junto a lo anterior, se incluyeron 25 beneficiarios adicionales, totalizando 350 viviendas. | [12 empty] | La Comisión Recepción Provisoria fue nombrada mediante Res Exenta FNDR N° 379-2017, constituyéndose con fecha 29-diciembre-2017. Con fecha 9-enero-2018, se realizó la visita a terreno y surgieron algunas observaciones. Con fecha 1-marzo-2018, se acepta el levantamiento de observaciones y se otorga recepción provisoria a partir del 2-marzo-2018. Se hace presente que a partir de esta fecha, Mataquito Ltda., tiene 365 para constituirse Distribuidora Eléctrica de la zona de influencia del proyecto: Canto del Agua, Carrizal Bajo y Totoral. | 02/03/2018 |  |  | NO |  |  | Actualmente, falta el levantamiento de observaciones realizadas por la SEC, para lograr admisibilidad, momento que es factible solicitar iniciar la explotación; Sin esta autorización, no es posible constituirse el negocio eléctrico. Se remitido 3 informe a la Unidad de Concesiones Eléctricas de la SEC. Sólo se ha realizado la Recepción Parcial de las Obras. Hoy, al 10-sep-2018, se espera resolución de la SEC sobre la Admisibilidad de Concesión Eléctrica. | Sin Operar |  | JAIME MARIN SALGADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3975500% | 4113000% | 1375 | 4131100% | 181 | 4151600% | 205 | 4190400% | 388 | 4166200% | 146 | 4167600% | 14 | 4218500% | 509 | 2430 | 1055 | Entre la fecha de contrato, Acta de Entrega de Terreno y Fecha del primer Estado de Pago se paralizo el plazo por exceso de demora en revisión de proyecto por parte de vialidad, la cual se reinicio en junio del 2015. ( Fuerza mayor) En el año 2008 fue creado como estudio y los gastos administrativos que se informaron corresponden a dicha etapa del proyecto. Durante el lapso de los años 2010-2012 el proyecto sufrió modificaciones por distintas razones, adjudicándose el año 2014 para la etapa de ejecución de la obra. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 46870 | 0 | 0 | 0 | 5261 | 1197663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249794 | 43800 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 1506832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551951 | Como Financista del Proyecto en lo que respecto al F.N.D.R. no tenemos conocimiento del los Aportes Indirectos. SegUn Ficha IDI 1er RS el aporte indirecto fue de M$360.437 (moneda dic 2007) SegUn Ficha IDI Rs que da rigen a ejecución fue de M$ 371.262 (moneda dic 2010) | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 1839130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888067 | Se informa lo correspondiente a Items Consultoría por M$ 46.870 SegUn lo informado por la Unidad Técnica, Gobierno Regional de Atacama, el ítems Otros Aportes Indirectos ingresado a la tabla anterior corresponden a lo informado en Ficha IDI aprobada (M$ 371.262), no obstante se están recabando mayores antecedentes que den cuenta del efectivo aporte Indirecto que tuvo la presente iniciativa. | 46870 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 1839130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888067 | -352 | BIP < SIGFE | 46867 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 1839130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888419 | 48780.6714 | 0 | 0 | 0 | 2788.4973 | 1879624.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931193.7292 | Se informa el Monto de cada Items del Proyectos SegUn lo informado por la Unidad Técnica, Gobierno Regional de Atacama, el gasto del ítems Otros Aportes Indirectos ingresado a la tabla anterior corresponden a lo informado en Ficha IDI aprobada (M$ 371.262), no obstante se están recabando mayores antecedentes que den cuenta del efectivo aporte Indirecto que tuvo la presente iniciativa. | [15 empty] | 67495.4244 | 0 | 0 | 0 | 2032.5278 | 2322023.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391551.9043 | 2609191.0903 | 63240.8959 | 0 | 0 | 0 | 3321.928 | 2481561.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548124.2117 | 60019.8562 | 0 | 0 | 0 | 3321.928 | 2312583.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375925.3091 | 6.5469 | -0.65341 | -0.40656 | -6.7579 | -8.9402 | 6788.358 | 6607.3815 | Las variaciones observadas entre los montos contratado y gastado responde exclusivamente a la actualización de la moneda, ya que el GORE como financista del proyecto informó que se gastó exactamente lo contratado en moneda nominal. Los costos del proyecto no tuvieron mayores variaciones en los montos contratados versus los reales, aUn cuando se realizaron 3 reevaluaciones, para disminución de costos del proyectos en el ítem obras civiles, e incorporación el ítem consultorías y para aumento de suplemento en los recursos. En detalle las reevaluaciones mencionadas: 1) EL proyecto obtuvo su 1er RS el año 2012 por un costo total de M$1.772.653 (moneda dic 2007), ese mismo año fue sometido a reevaluación con el fin de eliminar 34 km de líneas de media tensión correspondiente al tramo de Huasco – límite SUR Parque Nacional Chanos de Challe. El cotos de las obras civiles se redujo y el nuevo monto total aprobado fue de M$ 1.202.924 (moneda dic 2007). 2)En el año 2012 la iniciativa se ingresa a Desarrollo Social como nueva y obtiene el RS el 09/08/2012 por un monto total de 1.551.951 (moneda dic 2010). Dicho monto incluye el ítem consultoría no previsto en el proyecto original del año 2008. En el año 2013 el GORE solicita suplemento de fondos para el ítem Gastos administrativos por M$ 4.365 (moneda Mayo 2013). Los recursos extra corresponden al un aumento del valor de publicaciones y a la incorporación de viáticos para el ingeniero y el chofer y combustible, para un periodo de 17 meses, lo que no estaba previsto ex ante. 3) En el año 2016 se vuelve a suplementar la iniciativa, se solicitan recursos extra para obras civiles por M$ 411.204 (Moneda dic 2015). Dichos fondos son para solucionar el problema sucedido el año 2014, cuando Hacienda Castilla cobra un arriendo por las 25 há de servidumbre (M$142.828 + IVA anual), además se subsanaron observaciones realizadas por vialidad. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1942155 | 2120701 | 9.1932 | Es importante aclarar que esta iniciativa fue recomendada el 03/11/2008, ese mismo año fue reevaluada producto de una reducción de líneas de media tensión, bajando el costo de las obras inicialmente aprobado. En el año 2012 se volvió a ingresar el proyecto a Desarrollo Social para ser sometido a análisis, con presupuestos nuevos e incorporación del ítem Consultoría, no previsto en el proyecto del 2008 y obtuvo el RS el 09/08/2012. A continuación se presenta en detalle las reevaluaciones antes mencionadas: 1) EL proyecto obtuvo su 1er RS el año 2012 por un costo total de M$1.772.653 (moneda dic 2007), ese mismo año fue sometido a reevaluación con el fin de eliminar 34 km de líneas de media tensión correspondiente al tramo de Huasco – límite SUR Parque Nacional Chanos de Challe. El cotos de las obras civiles se redujo y el nuevo monto total aprobado fue de M$ 1.202.924 (moneda dic 2007). Ambos montos expresado en moneda de dic 2017 son M$2.436.442 y M$ 2.329.935, respectivamente. 2)En el año 2012 la iniciativa se ingresa a Desarrollo Social como nueva y obtiene el RS el 09/08/2012 por un monto total de 1.551.951 (moneda dic 2010). Dicho monto incluye el ítem consultoría no previsto en el proyecto original del año 2008. En el año 2013 el GORE solicita suplemento de fondos para el ítem Gastos administrativos por M$ 4.365 (moneda Mayo 2013). Los recursos extra corresponden al un aumento del valor de publicaciones y a la incorporación de viáticos para el ingeniero y el chofer y combustible, para un periodo de 17 meses, lo que no estaba previsto ex ante. 3) En el año 2016 se vuelve a suplementar la iniciativa, se solicitan recursos extra para obras civiles por M$ 411.204 (Moneda dic 2015). Dichos fondos son para solucionar el problema sucedido el año 2014, cuando Hacienda Castilla cobra un arriendo por las 25 há de servidumbre (M$142.828 + IVA anual), además se subsanaron observaciones realizadas por vialidad. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1812832 | 2140275 | 18.0625 | Real > Recomendado | [5 empty] | Al evaluar el indicador VAN recomendado versus el real, se observa un pequeño incremento en éste, debido al aumento del costo total del proyecto, por el suplemento de recursos en el ítem de obras civiles y consultoría. | Al evaluar las diferentes etapas del proyecto, se puede evidenciar claramente, que la iniciativa tuvo problemas que afectaron enormemente los plazos de ejecución. No obstante lo anterior, el proyecto terminó siendo ejecutado conforme a lo previsto, cumpliendo con los objetivos planteados en la evaluación ex ante. En relación a los plazos, presenta una amplia diferencia en lo que respecta a obras civiles, gastos administrativos y consultorías, entre el tiempo real y el previsto ex ante. Lo anterior se debe principalmente a que en las obras civiles se solicitaron ampliaciones de plazos en la ejecución, suplemento de recursos, principalmente por demoras en las respuestas a solicitudes de uso de faja fiscal, la negativa de los propietarios de Hacienda Castilla para cruzar obligando a buscar una alternativa por la Ruta 5 Norte. Otra razón importante fue la destrucción del tendido eléctrico por el aluvión, entre otras situaciones y problemas que afectaron directamente en la ejecución de la iniciativa. El resultado final es: 153.272 metros de Media Tensión y 25.432 metros de Baja Tensión; junto a lo anterior, se incluyeron 25 beneficiarios adicionales, totalizando 350 viviendas. Por lo que la magnitud real es mayor a la recomendada. En relación a los costos, el proyecto no presenta mayores variaciones en los montos contratados versus los reales, aUn cuando se realizaron 3 reevaluaciones, para disminución de costos del proyecto en el ítem obras civiles e incorporación el ítem consultorías y para aumento de suplemento en los recursos. El resultado final del proyecto ejecutado, debiera satisfacer totalmente los requerimientos de la comunidad, ya que es primordial para el diario vivir tener electricidad en zonas rural alejadas de la civilización, pero actualmente la iniciativa no se encuentra en operación, debido a que falta el levantamiento de las observaciones realizadas por la SEC, para lograr admisibilidad, momento que es factible solicitar iniciar la explotación; sin esta autorización, no es posible constituirse el negocio eléctrico. Se han remitido 3 informes a la Unidad de Concesiones Eléctricas de la SEC, y a la fecha 10 de septiembre de 2018, se está a la espera de Resolución de la SEC sobre la Admisibilidad de Concesión Eléctrica. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106454-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACIÓN CAMPAMENTO VILLA EL CERRO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2018 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | MACROURBANIZACION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DAR SOLUCIÓN A LAS CONDICIONES DE VIDA DEFICITARIAS E INSALUBRES DEL CAMPAMENTO VILLA EL CERRO, A TRAVÉS DE LA URBANIZACIÓN DEL SECTOR, DOTÁNDOLO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRAS ANEXAS INDISPENSABLES PARA LA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS VECINOS DEL SECTOR. | EN ESTA ETAPA SE REALIZARAN LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. | 321 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 20 | 27 | El proyecto al presentar ampliaciones de contrato, también debió ampliar el contrato del Inspector técnico de obra, contratado a través de 2 resoluciones; la primera resolución 87 del 10 de junio del 2014 periodo de contrato 01/06/14 al 31/12/2014 y la segunda resolución 35 del 10 de febrero del 2015, periodo de contrato 01/01/2015 al 31/12/2015 . | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | El presupuesto para gasto administrativo era de $ 507.000 el cual se gasto en el primer año de ejecución del proyecto. | 0 | 17 | 32 | Este proyecto en su ejecución presento 3 ampliaciones de plazo; una por 90 días que fue sancionada a través de la resolución 1965 de fecha 18/12/2015 y que se otorgo producto que ha esa fecha estaba pendiente la entrega de 15 viviendas de emergencia de un total de 28 y además se esta en proceso de contratación de las obras eléctricas con la empresa EMELAT, la 2da ampliación fue por 120 días a través de la resolución 632 de fecha 17/03/2016 que fue producto del atraso en el plano de loteo y en la demora de las obras de redes eléctricas por parte de EMELAT y por último una 3era ampliación aprobada a través de la resolución 4443 de fecha 23/12/2016, que deja establecido que los días por ejecución del proyecto considerando las 2 ampliaciones de plazo anterior es de 972 días. Esta 3era ampliación fue otorgada producto de terminar las obras relacionadas a redes eléctricas y telecomunicaciones, además de los días considerados para subsanar las observaciones de la comisión receptora. | 88.2353 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 20 | 20 | 39 | 39 | 0 | Sin observaciones | 95 | 95 | Este proyecto en su ejecución presento 3 ampliaciones de plazo; una por 90 días que fue sancionada a través de la resolución 1965 de fecha 18/12/2015 y que se otorgo producto que ha esa fecha estaba pendiente la entrega de 15 viviendas de emergencia de un total de 28 y además se esta en proceso de contratación de las obras eléctricas con la empresa EMELAT, la 2da ampliación fue por 120 días a través de la resolución 632 de fecha 17/03/2016 que fue producto del atraso en el plano de loteo y en la demora de las obras de redes eléctricas por parte de EMELAT y por último una 3era ampliación aprobada a través de la resolución 4443 de fecha 23/12/2016, que deja establecido que los días por ejecución del proyecto considerando las 2 ampliaciones de plazo anterior es de 972 días. Esta 3era ampliación fue otorgada producto de terminar las obras relacionadas a redes eléctricas y telecomunicaciones, además de los días considerados para subsanar las observaciones de la comisión receptora. Ademas de las sucesivas extensiones de plazo que sufrió el proyecto, los accesos al área de Villa El Cerro se vieron interrumpidos durante varios meses como consecuencia de los aluviones de marzo de 2015. Aunque los aluviones no afectaron directamente al área de intervención, el acceso del personal y materiales se vio interrumpido. Parte importante de los atrasos se debió a imprecisiones en los proyectos de urbanización en la topografia y en el levantamiento de la situación sin proyecto, así como a dificultades en la relación con los beneficiarios. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 28/04/2014 | [14 empty] | 2871742 | 507 | 2872249 | 2872248 | 1 | Las diferencias en pesos, se debe a que en el BIP se trabaja en millones ( se redondea) y en sigfe se trabaja con pesos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 113 | 113 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | la magnitud del proyecto es de 113 soluciones del campamento villa el cerro, a través de la urbanización del sector, dotándolo de agua potable, alcantarillado, instalaciones eléctricas y obras anexas indispensables para la mejor calidad de vida. | Se mantuvo el numero de soluciones previsto, aunque hubo ajustes en el emplazamiento de los lotes y en la distribución de los beneficiarios | [12 empty] | La recepción provisoria se realiza a través de la recepción 36/2016, la cual indica los datos iniciales de contrato, las ampliaciones realizadas. Se informa además la fecha con la cual se realizo la recepción por parte de la comisión (21 de septiembre 2016) y la fecha con que esta entrego las observaciones al contratistas; algunas de las observaciones fueron las siguientes 1. Reponer los paños de veredas faltantes, ubicados en los sectores donde se ha instalado lo nuevo postación de alumbrado público.2. Reponer soleras defectuosas en acceso a pasaje peatonal N" 1. 3. Falta incluir paño de vereda correspondiente a la intersección de calle 2 y calle 4. 4. En área verde, falta completar las 2 manos de pintura de anti oxido y posterior pintura de Terminación en barandas metálicas. 5. Mejorar los terminaciones de estuco en muros de contención del área verde. 6. Falta demarcar terminaciones de pintura en multicancha área verde. 7. Completar lo instalación de los 2 arcos de babyfutbol correspondientes o lo multicancha. 8. Falta terminar los trabajos de emparejamiento de terreno de los lotes 5E, 8E, 88 y lote I I E. 9. Falta completar la instalación de barandas en acceso por Callejón Torreblanca por mencionar algunas. Para que la empresa subsane estas observaciones se dio un plazo de 60 días desde la fecha que la comisión entrego las observaciones (26 de septiembre). La empresa no cumplió con este plazo y se le dio 30 días más para solucionar definitivamente las observaciones, dando como termino definitivo y como recepción provisoria el 23 de diciembre del 2016. | 23/12/2016 |  |  | SI | 24/12/2016 |  |  | En Operación |  | MARIBEL CRISTINA GUERRA ALVAREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4146300% | 4146300% | 0 | 4154200% | 79 | NA |  | 4154700% | 5 | 4168000% | 138 | 4175700% | 77 | 4182300% | 66 | 360 | 360 | Este Proyectos fue co-financiado y el F.N.D.R. no cancelo Gastos Administrativos | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 47307 | 0 | 0 | 0 | 493 | 2768900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816700 | 47307 | 0 | 0 | 0 | 493 | 2768900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816700 | Este Proyectos fue co-financiado y el F.N.D.R. no cancelo tems de Consultoría | 48149 | 0 | 0 | 0 | 507 | 2823709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872365 | El monto corregido de obras civiles que obedece al aporte del F.N.D.R , m$984.249 y por sectorial Minvu (serviu) M$ 1.839.460 Este Proyectos fue co-financiado y el F.N.D.R. no cancelo Gastos Administrativos, lo gasto Serviu el año 2013 M$ 507 | 48033 | 0 | 0 | 0 | 507 | 2823709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872249 | 1 | BIP = SIGFE | 48035 | 0 | 0 | 0 | 507 | 2823706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872248 | 52068.1937 | 0 | 0 | 0 | 581.871 | 2987051.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039701.8108 | Este Proyectos fue co-financiado y el F.N.D.R. no cancelo Gastos Administrativos, lo gasto Serviu el año 2013 M$ 507 | [15 empty] | 69801.0885 | 0 | 0 | 0 | 727.1331 | 4085459.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155987.7878 | 4156021.0071 | 64214.0978 | 0 | 0 | 0 | 716.06 | 3810065.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874995.7445 | 64056.6138 | 0 | 0 | 0 | 716.06 | 3675105.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739878.1703 | -6.7611 | -10.0123 | -10.0443 | -3.4869 | -10.013 | 33096.267 | 32523.0575 | Las variaciones de monto se derivan de valores de oferta en los items de obras civiles menores a los estimados en la preinversion. En el caso de las consultorias, si bien se incrementaron los plazos, los montos contratados resultaron marginalmente menores a los previstos. SE INFORMAN DE MODIFICACIONES DE PROYECTO, QUE CONTEMPLAN AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRAS, ASÍ QUE COMO OBRAS EXTRAORDINARIAS, LAS QUE SE COMPENSAN ENTRE SI, SIN IMPLICAR INCREMENTOS EN EL MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN. No se entregan detalles de estas modificaciones. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 3598217 | 3377935 | -6.122 | Las causas de las reevaluaciones se originan en diferencias detectadas en terreno entre la propuesta diseñada en los proyectos de ingeniería y la situación en terreno, lo que originé diferencias que resultaron en replanteo del loteo y en volúmenes de obra que debieron ajustarse. Se solicitaron reevaluaciones en dos oportunidades, que fueron analizadas y no recomendadas, por no entregarse la información de respaldo de acuerdo a las NIP. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2795790 | 2683958 | -4 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor contratado de las obras civiles resulto menor al previsto en la preinversion y los montos pagados en consultorias resultaron algo menores que los previstos. Por lo tanto, el indicador de valor actualizado de los costos de inversion, operacion y mantencion,resultó marginalmente menor en la evaluacion expost, aunque solo se revisó el menor costo de inversion | El proyecto tuvo una prolongada gestión en la preinversion, previa al ingreso al SNI, para determinar la modalidad y alcance de la intervención propuesta, de acuerdo a la normativa del SNI y a la legislación territorial y urbana. Fue recomendado en un lapso inferior a dos meses, dado que se había trabajado conjuntamente con Minvu , Serviu y el departamento de Inversiones en las definiciones claves para la formulación. Sin embargo, la calidad del levantamiento de información de la situación sin proyecto generó dificultades en la materialización de los proyectos de urbanización y por otra parte, la gestión de la ocupación con los pobladores del área a intervenir fue compleja, situación que contribuyó a la extensión de los plazos de ejecución que demoro casi el doble de lo recomendado. Por su parte, no hubo variaciones significativas ni en montos ni en magnitud. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30099758-0 | CONSTRUCCION CENTRO POLIVALENTE COMUNA DE HUASCO | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | HUASCO | 2018 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS NO PUEDEN DESARROLLAR ADECUADAMENTE SUS FUNCIONES, DEBIDO A QUE NO DISPONEN DEL ESPACIO QUE LO PERMITA, ESTA INICIATIVA ESTA ORIENTADA PRECISAMENTE A DOTARLES DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. | LA PRESENTE INICIATIVA CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN DOS NIVELES; DONDE SE CONTEMPLA TALLERES, UN SALON MULTIUSO, BAÑOS PUBLICOS, COMEDOR, COCINA, SALA DE REUNION DIRECTIVOS, PLAZA DE TRABAJO, SALA DE REUNION PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SALA ADMINISTRATIVA, SALA DE CONTROL DE ACCESO, AREA DE SERVICIO, OBRA QUE SERA CONSTRUIDA EN MATERIALIDAD ALBAÑILERIA EN BLOQUE. | 222 | [7 empty] | 2 | 9 | Se adjuntan documentos donde se realizaron las compras, y las fechas exacta no coinciden pero están dentro del mismo mes y año, que se proyectaban. se adjuntan nueva documentación en carpeta digital , con informe de obra donde se identifican aumente de plazo de obras. | 350 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | se observan variaciones porque los gastos administrativos fueron cobrados varias veces en distinto mes. | 100 | 8 | 22 | MODIFICACION DE CONTRATO DECRETO 002650, 15 JULIO 2015, APRUEBA CON FECHA 29 DE MAYO 2015, POR INCONVENIENTES SURGIDOS POR EN DETALLES TECNICOS Y FALENCIAS DEL PROYECTO. MODIFICACION DE CONTRATO FECHA 09 OCTUBRE 2015, SE REALIZA ESTE AUMENTO DE PLAZOS EN RESPUESTA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE SOLICITUD DE SUPLEMENTO DE FONDOS POR AUMENTO DE OBRA. ORD.554. DECRETO 004367 FECHA 28 OCTUBRE. MODIFICACION DE CONTRATO (30 DE NOVIEMBRE 2015) DECRETO 005078 , FECHA 10 DICIEMBRE 2015, SE HACE ESTA MODIFICACION POR MODIFICACION MEDIANTE ORD. 990 21 DE OCTUBRE 2015 DEL INTENDENTE DE LA REGION DE ATACAMA QUE AUTORIZA SUPLEMNTO DE FONDOS POR $64.121.252 SOLICITADAS POR EL ALCALDE (ORD. 173/15 FECHA 31/07/2015, PARA FINANCIAR OBRAS EXTRAORDINARIAS AMPLIACION Y MODIFICACION DE OBRAS, POR FALENCIAS Y ERRORES EN DETALLES TECNICOS QUE PRESENTO EL PROYECTO. MODIFICACIÓN DE CONTRATO (25 DE FEBRERO 2016) DECRETO 001244, FECHA 29 DE ABRIL 2016, SE MODIFICA DICHO CONTRATO YA QUE CONTRATISTA SOLICITA AL DIRECTOR DE OBRA AUMENTO DE PLAZO POR ESTAR EN ETAPA DE TERMINACIONES Y AUTOSUSPENSIÒN DE FAENA POR ACCIDENTE OCURRIDO A TRABAJADOR LO QUE ATRASO AVANCE DE OBRA . | 175 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 8 | 8 | 31 | 35 | 4 | LOS AUMENTOS DE PLAZO QUE SE OCASIONARON EN ESTE PROYECTO FUE BÁSICAMENTE POR PROBLEMAS Y ERRORES TÉCNICOS QUE PRESENTO EL PROYECTO. ADEMAS SE NECESITO PEDIR AUMENTO DE RECURSOS LO QUE TAMBIÉN PROVOCO RETRASO EN AL ESPERA DE UNA RESPUESTA. Y UNA AUTOSUSPENSION DE ACTIVIDADES POR ACCIDENTE QUE SE PRODUJO EN OBRA. | 287.5 | 337.5 | El proyecto de acuerdo a los registros de los indicadores de plazos, no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una amplia diferencia en lo que respecta a equipamiento y obras civiles, entre el tiempo real y el previsto ex ante. Las razones que afectaron enormemente estos plazos, se deben principalmente a que en las obras civiles se solicitaron ampliación de plazos en la ejecución, suplemento de recursos, principalmente por problemas y errores técnicos que presentó el proyecto y por ende afectó los plazos en las compras de equipamiento. Se realizó licitación de las obras, según Decreto N° 002573 de fecha 13 de junio de 2014, adjudicándose según Decreto N° 002898 de fecha 10 de julio de 2014 a contratista, con un plazo de 270 días corridos, según Acta de entrega de terreno, cuyo inicio de es el 25 de agosto de 2014, y su término el 22 de mayo de 2015. Durante su ejecución de realizaron ampliaciones de plazos en la ejecución de las obras, siendo los siguientes: - Modificación de Contrato de fecha 29 de Mayo del 2015, con Decreto N° 002650, de fecha 15 de julio 2015, ampliando el plazo original de ejecución de las obras en 140 días corridos, quedando el plazo total para la ejecución de obras en 410 días corridos. - Modificación de Contrato de fecha 09 de octubre de 2015, con Decreto N° 004367 de fecha 28 de octubre de 2015, aumentando el plazo de ejecución en 30 días, quedando un plazo total de 440 días corridos. Esta ampliación de plazo se otorga, ya que la Municipalidad se encontraba a la espera de la aprobación de suplemento de recursos para aumento y modificación de obras. - Modificación de Contrato de fecha 30 de noviembre de 2015, con Decreto N° 005078 de fecha 10 de diciembre de 2015, para aumento de obras y ampliación de plazos. Se entrega suplemento de recursos y se amplía el plazo de ejecución en 112 días, quedando con un plazo total de 552 días corridos. Esta modificación surgió para financiar obras extraordinarias de ampliación y modificación de obras, que eran necesarias de ejecutar, debido a falencias y errores de detalles técnicos que presentaba el proyecto. - Modificación de Contrato de fecha 25 de febrero de 2016, con Decreto N° 001244 de fecha 29 de abril de 2016, ampliando los plazos en 90 días, quedando un plazo total de ejecución de 642 días corridos. Esta ampliación se aprobó por estar en etapa de terminaciones y por una interrupción de trabajos en faena por un accidente ocurrido a trabajador, lo que atrasó el avance de la obra. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 25/08/2014 | [14 empty] | 437722 | 600 | 438322 | 438321 | 1 | NINGÚN MONTO FUE CANCELADO CON RECURSOS PROPIOS, SE UTILIZARON LOS CORRESPONDIENTES A EQUIPAMIENTO , GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN CORRESPONDÍA, Y SE EFECTUÓ UN AUMENTO DE $64.121.252, EL CUAL YA ESTA INCORPORADO EN EL VALOR EXPRESADO EN LA TABLA. LA DOCUMENTACIÓN ESTA ADJUNTA EN LA CARPETA DIGITAL . | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1276 | 1276 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIA | El proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante, por lo tanto no hay variaciones en este indicador. | [12 empty] | observaciones administrativas: certificados de ensayes certificado calidad de los materiales certificado municipal libre de escombros certificado inspección del trabajo. juego de planos definitivos agua potable y alcantarillado certificado recepción municipal de obra planillas de sueldo pagadas certificado de no deudas servicios basicos boleta de garantia OBRA: REMATE EN PINTURA EN GENERAL CONCLUIR INSTALACION DE 2 CALEFON INSTALACION DE CASETAS TUBOS DE GAS LICUADO MODIFICAR TRAZADO RED HUMEDA FALTA CONCLUIR UNION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PINTURA REJA PERIMETRAL GRADAS DE HORMIGON MEJORAR REMATES INSTALACION DE PUERTAS EN GENERAL INSTALACION TOPES DE GOMA PINTURA HALL DE ACCESO Y FACHADA NORTE CAMARA DE ALCANTARILLADO SECTOR PATIO INTERIOR ASEO | 20/06/2016 | SIN OBSERVACIONES | 29/08/2017 | SI | 19/09/2016 | LOS HORARIOS EN QUE ESTA DISPONIBLE PARA REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDADES, YA QUE LA MAYORÍA SE REALIZA EN LA TARDE Y SON MUCHAS LAS ORGANIZACIONES QUE DESEAN OCUPAR LAS DEPENDENCIAS , FALTA DE ORGANIZACIÓN. YA QUE ALGUNAS DEPENDENCIAS SON UTILIZADAS COMO OFICINA. |  | En Operación |  | ALEJANDRO CISTERNAS ALDAY | MUNICIPALIDAD DE HUASCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4077900% | 4077900% | 0 | 4093800% | 159 | 4101900% | 81 | 4185100% | 832 | 4185100% | 832 | 4187600% | 25 | 4191200% | 36 | 1133 | 1133 | El primer gasto del Items Gastos Administrativos fue el 20.04.2012 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 0 | 5919 | 0 | 0 | 600 | 345191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351710 | 0 | 5919 | 0 | 0 | 600 | 345191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351710 | Sin observaciones. | 0 | 6079 | 0 | 0 | 600 | 431643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438322 | De acuerdo al Decreto Exento N°5078 se suplemento la obra en $64.121.252.- | 0 | 6078 | 0 | 0 | 600 | 431643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438321 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 6078 | 0 | 0 | 600 | 431643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438321 | 0 | 6209.5478 | 0 | 0 | 708.5766 | 458153.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465071.8351 | Sin observaciones. | [15 empty] | 0 | 9392.4437 | 0 | 0 | 952.286 | 547761.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558106.0432 | 644858.8071 | 0 | 7641.6646 | 0 | 0 | 872.3137 | 582421.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590935.3039 | 0 | 7640.4343 | 0 | 0 | 872.3137 | 563686.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572199.6302 | 5.8823 | 2.5253 | 2.9074 | -3.1705 | -11.2675 | 448.4323 | 441.7609 | Los costos del proyecto no tuvieron mayores variaciones en los montos contratados versus los reales, aún cuando se realizó una re evaluación por suplemento de recursos en el ítem obras civiles Este suplemento se solicitó con el Ord. N 173/15 en que el Alcalde de la Comuna de Huasco solicitó al Señor Intendente Región de Atacama un Suplemento de Fondos, para financiar Aumento de Obras. Dicho aumento de recursos se aprobó con Ord. N 990 del 21 de octubre de 2015 donde el Intendente autoriza el suplemento de fondos, dando curso a la modificación de Contrato con Decreto N 005078, de fecha 10 de diciembre de 2015, para financiar obras extraordinarias de ampliación y modificación de obras. Dichas obras contemplaron: - Disminución de obras: Muros de albañilería reforzada en su materialidad, además se reduce la superficie de radier y baldosas de hormigón, debido a que el terreno donde se ejecuta la plaza de trabajo tiene un área menor a la indicada en los planos. - Aumento de Obras: Confección de muro de hormigón armado en primer piso para alcanzar la viga de coronación proyectada y otro muro de hormigón para subir a los baños de las manipuladoras. - Obras extraordinarias: realizar proyecto de alcantarillado y construcción a unión domiciliaria, limpieza y remoción de fosa séptica y pozo absorbente, albañilería confinada de ladrillo, construcción cierre perimetral, construcción e instalación de caja escala y baranda, confección de cielo en patio de servicio. Las variaciones observadas entre los montos contratado y gastado responde exclusivamente a la actualización de la moneda, ya que el GORE como financista del proyecto informó que se gastó exactamente lo contratado en moneda nominal. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 453620 | 524129 | 15.5436 | El proyecto tuvo 1 reevaluación para suplementar recursos en el ítem de obras civiles. Este suplemento se solicitó con el Ord. N 173/15 en que el Alcalde de la Comuna de Huasco solicitó al Señor Intendente Región de Atacama un Suplemento de Fondos, para financiar Aumento de Obras. Dicho aumento de recursos se aprobó con Ord. N 990 del 21 de octubre de 2015 donde el Intendente autoriza el suplemento de fondos, dando curso a la modificación de Contrato con Decreto N 005078, de fecha 10 de diciembre de 2015, para financiar obras extraordinarias de ampliación y modificación de obras. Dichas obras contemplaron: - Disminución de obras: Muros de albañilería reforzada en su materialidad, además se reduce la superficie de radier y baldosas de hormigón, debido a que el terreno donde se ejecuta la plaza de trabajo tiene un área menor a la indicada en los planos. - Aumento de Obras: Confección de muro de hormigón armado en primer piso para alcanzar la viga de coronación proyectada y otro muro de hormigón para subir a los baños de las manipuladoras. - Obras extraordinarias: realizar proyecto de alcantarillado y construcción a unión domiciliaria, limpieza y remoción de fosa séptica y pozo absorbente, albañilería confinada de ladrillo, construcción cierre perimetral, construcción e instalación de caja escala y baranda, confección de cielo en patio de servicio. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 30353 | 32293 | 6.3915 | Real > Recomendado | [5 empty] | Aún cuando no se habían ingresado estos datos al sistema, al revisar y evaluar, el indicador recomendado versus el real, se observa un pequeño incremento en este, debido al aumento del costo total del proyecto, por el suplemento de recursos en el ítem de obras civiles. | Al evaluar las diferentes etapas del proyecto, se puede evidenciar claramente, que la iniciativa tuvo problemas de ejecución de las obras civiles, por las ampliaciones de plazos que se aprobaron, debido principalmente a problemas y errores técnicos que presentó el proyecto y además por la aprobación de suplemento de recursos para realizar obras extraordinarias, no obstante lo anterior, el proyecto terminó siendo ejecutado conforme a lo previsto, cumpliendo con los objetivos planteados en el evaluación ex ante en cuanto a magnitud. En relación a los costos, la iniciativa presenta pequeñas variaciones de costos, debido a que se entregó un suplemento de recursos en el ítem de obras civiles, con el objetivo de modificar, ampliar y realizar obras extraordinarias, éste último debido a que se presentaron problemas con el red de alcantarillado para realizar las conexiones programadas. En relación a los plazos, la iniciativa presenta grandes variaciones de tiempo en los ítems de obras civiles y equipamiento, y esto se explica principalmente porque en las obras civiles se solicitaron ampliación de plazos en la ejecución (372 días corridos a los 270 días contratados originalmente), suplemento de recursos, principalmente por problemas y errores técnicos que presentó el proyecto, incluidas obras extraordinarias y por ende esto afectó los plazos en las compras de equipamiento. El resultado final del proyecto ejecutado, satisface los requerimientos de la comunidad, el centro es utilizado mayormente en el horario de la tarde, y es donde se presentan algunos inconvenientes en la organización, ya que son muchas las organizaciones que desean ocupar las instalaciones en este horario y además porque algunas de las dependencias son utilizadas como oficinas, por lo tanto se requiere mayor coordinación y organización. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30044040-0 | CONSTRUCCION CENTRO SALUD FAMILIAR PEDRO LEON GALLO, COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTA INICIATIVA PERMITIRA MEJORAR LA ATENCION EN SALUD, MODERNIZANDO TANTO SU INFRAESTRUCTURA, COMO SU EQUIPAMIENTO, PERMITIENDO LA ADECUADA ENTREGA DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES DE LA ATENCION PRIMARIA. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON UNA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE 20.000 PERSONAS, EL QUE IMPLICA UNA CONSTRUCCION EN CUATRO PISOS Y UNA SUPERFICIE DE 2.267 METROS CUADRADOS LA CUAL INCORPORA: AREA DE ATENCIÓN CLINICA 316 M2, AREA RECINTOS DE ATENCION COMUN, 414 M2, AREA DE APOYO TECNICO 139 M2, AREA ADMINISTRATIVA 178 M2, SERVICIOS GENERALES 98 M2 Y CIRCULACIONES 1.121 M2. Y EL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE | 20865 |  |  |  | 18 | 48 | Por las razones expuestas para la ejecución de las obras | 166.6667 | 4 | 17 | Se debe fundamentalmente a que el equipamiento recomendado tuvo que ser actualizado antes de iniciar las compras, generando demoras, ya que el listado existente en el Sistema Nacional de Inversiones es referencial y requiere ser actualizado al momento de su ejecución. Además de demoras por parte de las compras por parte de la Unidad Técnica | 325 | 4 | 24 | Se debe fundamentalmente a que el equipo recomendado tuvo que ser actualizado antes de iniciar las compras, generando demoras, ya que el listado existente en el Sistema Nacional de Inversiones es referencial y requiere ser actualizado al momento de su ejecución. Además de demoras por parte de las compras por parte de la Unidad Técnica | 500 |  |  |  |  | 2 | 1 | Sin observaciones | -50 | 18 | 51 | La obra fue licitada y adjudicada a la empresa Herce e inicio obras mediante la entrega de terreno con fecha 03/05/2012 con un plazo inicial de 330 días corridos, con fecha de término 08/04/2013/2013 y modificado por un aumento de plazo de 95 días corridos según decreto alcaldicio N° 1778 de fecha 28/03/2013 que definía un nuevo plazo final al 01/07/2013. Esta empresa durante la ejecución de la obra presentó problemas financieros e incumplimiento de contrato, razón por la cual mediante decreto N° 4687 de fecha 21/08/2013 aprueba liquidación de contrato. Con fecha 11/05/2015 se firma contrato con la empresa Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez Ltda. por un valor de $ 3.831.866.066 para terminar las obras de ejecución que quedaron pendientes como consecuencia de la liquidación del contrato de la empresa Herce. Este nuevo contrato tiene in plazo de ejecución de 240 días corridos. Sin embargo, se produjeron aumentos de plazo por un total de 165 días, por el plazo total de ejecución del contrato, fue de 405 días corridos. Mediante modificación de contrato, vía Decreto Alcaldicio N° 9276 de fecha 30/06/2016 se rectifica valor de contrato, por aumentos y disminuciones de obras, quedando un contrato final de 3.763.792.024 y un valor proforma de 38.160.182, lo que da una valor total de 3.801.952.206. | 183.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 2 | [24 empty] | 18 | 18 | 70 | 70 | 0 | El plazo total de ejecución del proyecto, se fundamentalmente a dos razones: Obras civiles: Dos licitaciones para ejecución de obras por liquidación de contrato de la primera empresa adjudicada. Lo anterior, obligó a la reevaluación del proyecto, al desarrollo de proceso de licitación y solicitud al Consejo Regional de los recursos necesario para la adjudicación de la propuesta. Equipamiento: Necesidad de actualizar el equipamiento recomendado y demoras por por parte de la Unidad Técnica en la compra del equipo y equipamiento. | 288.8889 | 288.8889 | El plazo real supera ampliamente lo previsto ex ante, esta situación se explica principalmente porque la Unidad técnica liquidó el contrato a la empresa a cargo de ejecutar las obras y un año y medio después se hizo una nueva licitación y se adjudicó a otra empresa para que terminara el recinto de salud. A continuación se detalla lo acontecido. La obra fue licitada y adjudicada a la empresa Herce el 03/05/2012 con un plazo inicial de 330 días corridos y fecha de término el 08/04/2013. Por un aumento de plazo de 95 días la nueva fecha de termino era al 01/07/2013. Esta empresa durante la ejecución de la obra presentó problemas financieros e incumplimiento de contrato, razón por la cual mediante Decreto N°4687 del 21/08/2013, se aprueba Liquidación de Contrato. Con fecha 11/05/2015 se firma contrato con la empresa Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez Ltda. por un valor de $ 3.831.866.066 para terminar las obras de ejecución que quedaron pendientes como consecuencia de la liquidación del contrato de la empresa Herce. Este nuevo contrato tiene un plazo de ejecución de 240 días corridos. Sin embargo, se produjeron aumentos de plazo por un total de 165 días, por lo que el plazo total de ejecución fue de 405 días corridos. En consecuencia, el incremento en los plazos de un 288% se explica por las razones antes dadas y por los aumentos de plazos que se le otorgaron al contratista, ya que de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas de la Licitación, el oferente contemplaba rehacer algunas obras ejecutadas por la empresa anterior (Herce). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 03/05/2012 | [14 empty] | 5004630 | 565 | 5005195 | 5009464 | -4269 | Obras Civiles: Constructora Herce Contrato 3.265.274.000 Fecha Contrato 20/04/2012 Decreto N° 2178 de fecha 24/04/2012 Constructora Ricardo Rodríguez Contrato 3.831.866.066 Fecha Contrato 11/05/2015 Decreto N° 6.109 del 15/05/2015 Consultorías 100% FNDR Equipos 100% FNDR Equipamiento 100% FNDR Gastos Administrativos 100% FNDR | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2267 | 2267 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias en la magnitud del proyecto Recomendado y ejecutado. | A pesar de los problemas ocurridos en la ejecución de las obras, específicamente la liquidación de contrato a la empresa Herce y posterior licitación y adjudicación de la finalización de las obras a la empresa Rodríguez, el proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante, los antecedentes presentados constatan que no se modificó el diseño de arquitectura, ni la ingeniería de detalles originalmente aprobadas, por lo tanto no hay variaciones en este indicador, construyéndose exactamente la misma superficie programada ex ante. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria | 07/07/2016 |  |  | SI | 24/09/2016 |  |  | En Operación |  | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4077400% | 4077400% | 0 | 4093800% | 164 | 4099000% | 52 | 4102300% | 33 | 4102300% | 33 | 4103200% | 9 | 4112100% | 89 | 347 | 347 | La resolución afecta N° 12 del 31/01/2012 es la que asigno recursos a la obra. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 3 | [9 empty] | 21576 | 36108 | 220167 | 0 | 565 | 2143707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422123 | 21576 | 36108 | 220167 | 0 | 565 | 2143707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422123 | los gastos por consultorías asciendes a $ 33.492.000 Los Gastos por Equipamientos $ 101.288.376 y los de Equipamiento $ 171.299.262 Los Gastos de Obras Civiles incluyen el Contrato con Cosnt. HERCE y Ricardo Rodriguez por valor de $ 4.785.260.677 | 33492 | 101281 | 171299 | 0 | 565 | 4785261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091898 | El monto contratado para el Items Gastos Administrativos fue M$ 565 y se giro el 22.03.2012 | 33492 | 101281 | 171299 | 0 | 565 | 4785261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091898 | 82434 | BIP > SIGFE | 32026 | 87634 | 171557 | 0 | 565 | 4717682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009464 | 35095.4947 | 89613.9793 | 176202.6193 | 0 | 667.6409 | 5046634.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348214.0185 | Sin Observación | [15 empty] | 34238.0042 | 57297.1056 | 349368.3938 | 0 | 896.9205 | 3401710.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843511.2495 | 6992115.7714 | 55872.3676 | 110025.945 | 217015.4018 | 0 | 821.8696 | 6244950.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628685.7797 | 38422.403 | 110023.4843 | 216791.4793 | 0 | 821.8696 | 6208082.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574142.1833 | 72.4643 | 71.0452 | 82.4988 | -0.82284 | -5.9778 | 2899.9304 | 2738.4574 | El monto contratado y el gastado finalmente excedeN al monto recomendado (estimado). Estas diferencias se explican por los dos suplementos de obras solicitados por la I. Municipalidad de Copiapó mediante Reevaluaciones. Las 2 reevaluaciones en detalle: 1) La primera reevaluación fue en el año 2012, y se explica por el suplemento de fondos para el ítem obras civiles, dado que el presupuesto originalmente recomendado presentaba errores significativos de cubicaciones las que se explican, en parte, por la aplicación de la norma sísmica que modifica aspectos estructurales del edificio. Al mismo tiempo, se evidencia que los precios unitarios de algunas partidas fueron subestimados inicialmente. Cabe destacar que la región de Atacama vivía en ese año una situación coyuntural en materia de construcción, que estaba repercutiendo negativamente en el incremento de los precios de los presupuestos finales de los proyectos. El monto solicitado fue de M$ 899.238 (moneda dic 2010), que corresponde a un 41% más de lo inicialmente recomendado para dicho ítem. El nuevo monto para obras civiles es M$3.106.711 (moneda de dic 2010) y en moneda de dic 2017 corresponde a M$3.891.135.- 2) Nuevamente la iniciativa fue sometida a proceso de reevaluación tecnico-economica para suplementar recursos al ítem obras civiles, con el propósito de terminar la construcción del edificio que quedó inconcluso por termino anticipado de contrato. Inicialmente se suscribió un contrato por M$ 3.265.274, comenzando las obras en mayo de 2012. Ante dificultades en avance efectivo de obras, en junio de 2013 la Municipalidad de Copiapó, unidad técnica del proyecto, procedió a liquidar anticipadamente este contrato. Para dar termino a obras inconclusas, en agosto de 2013, se procedió a una primera licitación, declarándose desierta por no tener recomendado los recursos suplementarios. En dicha ocasión, la Seremi de Desarrollo Social solicitó realizar un nuevo proceso de licitación. En junio de 2014, se procedió a una segunda licitación, presentándose cuatro ofertas. De acuerdo a bases administrativas de licitación, se consideró la oferta que ascienda a M$3.831.867 (moneda octubre 2014). Para adjudicar esta oferta, se solicitaron suplementos por M$ 1.212.535 (moneda dic 2012). Con los antecedentes presentados se pudo constatar que no se ha modificado el diseño de arquitectura, ni la ingeniería de detalle originalmente recomendada y que las cantidades de obras licitadas, son coherentes con la liquidación de contrato realizada. Como es de esperar en este tipo de casos, recontratar obras inconclusas, y de acuerdo a lo estipulado en bases administrativas de licitación, el oferente ha contemplado rehacer algunas obras. El monto contratado excede al monto gastado según lo observado, no obstante la información entregada en el modulo financiero por el Gobierno Regional está ultima diferencia se explica por el mecanismo de actualización de la moneda de los datos disponibles en el BIP (los que no son siempre ingresados correctamente), ya que en términos nominales y conforme al modulo financiero ambos montos son iguales, aclarando que el monto del gasto informado por el GORE no esta sujeto a actualización. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 3123933 | 5683059 | 81.92 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones para suplementar el ítem obras civiles: 1) La primera reevaluación fue en el año 2012, y se explica por el suplemento de fondos para el ítem obras civiles, dado que el presupuesto originalmente recomendado presentaba errores significativos de cubicaciones las que se explican, en parte, por la aplicación de la norma sísmica que modifica aspectos estructurales del edificio. Al mismo tiempo, se evidencia que los precios unitarios de algunas partidas fueron subestimados inicialmente. Cabe destacar que la región de Atacama vivía en ese año una situación coyuntural en materia de construcción, que estaba repercutiendo negativamente en el incremento de los precios de los presupuestos finales de los proyectos. El monto solicitado fue de M$ 899.238 (moneda dic 2010), que corresponde a un 41% más de lo inicialmente recomendado para dicho ítem. El nuevo monto para obras civiles es M$3.106.711 (moneda de dic 2010) y en moneda de dic 2017 corresponde a M$3.891.135.- 2) Nuevamente la iniciativa fue sometida a proceso de reevaluación tecnico-economica para suplementar recursos al ítem obras civiles, con el propósito de terminar la construcción del edificio que quedó inconcluso por termino anticipado de contrato. Inicialmente se suscribió un contrato por M$ 3.265.274, comenzando las obras en mayo de 2012. Ante dificultades en avance efectivo de obras, en junio de 2013 la Municipalidad de Copiapó, unidad técnica del proyecto, procedió a liquidar anticipadamente este contrato. Para dar termino a obras inconclusas, en agosto de 2013, se procedió a una primera licitación, declarándose desierta por no tener recomendado los recursos suplementarios. En dicha ocasión, la Seremi de Desarrollo Social solicitó realizar un nuevo proceso de licitación. En junio de 2014, se procedió a una segunda licitación, presentándose cuatro ofertas. De acuerdo a bases administrativas de licitación, se consideró la oferta que ascienda a M$3.831.867 (moneda octubre 2014). Para adjudicar esta oferta, se solicitaron suplementos por M$ 1.212.535 (moneda dic 2012). Con los antecedentes presentados se pudo constatar que no se ha modificado el diseño de arquitectura, ni la ingeniería de detalle originalmente recomendada y que las cantidades de obras licitadas, son coherentes con la liquidación de contrato realizada. Como es de esperar en este tipo de casos, recontratar obras inconclusas, y de acuerdo a lo estipulado en bases administrativas de licitación, el oferente ha contemplado rehacer algunas obras. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 5.11 | 5.91 | 15.6556 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa un incremento en el indicador CEA, que obedece al aumento del costo total del proyecto, debido a la suplementación del ítem obras civiles. | Esta iniciativa tuvo problemas de ejecución debido a la Liquidación de Contrato que la municipalidad, como unidad técnica, aprobó contra la empresa encargada de ejecutar las obras, lo que claramente produjo variaciones en los indicadores de plazos y costos. No obstante, lo anterior el proyecto terminó siendo ejecutado conforme a lo previsto. En términos de costos: La iniciativa presenta variaciones de costos, debido a que fue suplementada en el ítem obras civiles en dos oportunidades, con el objetivo de poder adjudicar las obras, ya que en la primera oportunidad no se presentaron oferentes y posteriormente producto de la liquidación del contrato, se solicitaron más recursos para poder adjudicar a la empresa que terminaría el edificio. En términos de Plazo: Ambas empresas solicitaron ampliación de plazo, la primera prestaba problemas financieros serios e incumplimiento de contrato, lo que llevo a la liquidación de este. La segunda empresa que se adjudicó las obras tuvo que rehacer partidas que ya estaban hechas y solicitó aumentos de plazo. Otra cosa que amplió los plazos fue la adquisición de los equipos y equipamientos que en su mayoría se compraron después de terminada la obra y luego de haberse actualizado los listados de precios porque estaban obsoletos. El resultado final del proyecto satisface los requerimientos de la comunidad, puesto que se ejecutó exactamente lo programado ex ante en cuanto a magnitud. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30040024-0 | REPOSICION ESCUELA D-34 LAURA ROBLES S., COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA INCOPORPACION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL A LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA. LAS OBRAS COMTEMPLAN LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: - SALAS DE CLASES - LABORATORIOS - SALA DE COMPUTACION - BIBLIOTECA - SALA AUDIOVISUAL - CAMARINES - SS.HH - COMEDOR - AREA ADMINISTRATIVA - MULTICANCHA TECHADA - MULTITALLERES - ETC | 0 | CONCURSO NRO. 8 | REFORMA |  | 14 | 10 | La diferencia entre el plazo recomendado y el plazo real de la consultoría, viene justificado por la diferencia que se produce entre la fecha de inicio de las obras y la fecha de inicio y final del contrato de la consultoría financiada con el FNDR. Fecha de inicio de las obras 07/10/2009, fecha inicial del contrato de consultoría 03/04/2010 y fecha final contrato consultoría enero de 2011. Los primeros y últimos meses de la consultoría fueron financiadas con recursos municipales. | -28.5714 | 5 | 14 | Las variaciones se deben a demoras por parte de la unidad técnica provocada por la actualización del equipamiento y a los procesos internos de compra. | 180 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | Sin observaciones | 0 | 14 | 23 | Las variaciones tienen que ver por incumplimiento por parte del contratista e de las bases administrativas especiales por reiterados incumplimientos en los plazos de entrega, plazos, pago proveedores,paralización de las obras sin previa autorización por parte de la Unidad Técnica. Como consecuencia con fecha 30/04/2013 se aprueba la liquidación del contrato mediante Decreto Alcaldicio N° 2444. | 64.2857 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 18 | 18 | 28 | 45 | 17 | Los aumentos en los plazos totales del proyecto se deben fundamentalmente al incumplimiento por parte de la empresa contratista al contrato firmado debiendo la Unidad Técnica, llegar a la Liquidación del Contrato por las reiteradas faltas cometidas por estas y explicadas en la liquidación de contrato que se adjunta. Según Información proporcionada por la Dirección de Obras Municipales, la fecha de Inicio de la Obra fue 07/10/2009 y Fecha de Término Inicial 08/09/2011. Sin embargo producto de atrasos e incumplimientos de la empresa contratista con fecha 28/10/2012 se procede a la liquidación del contrato aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 2444 de fecha 30/04/2013. | 55.5556 | 150 | Los aumentos en los plazos en las obras civiles se deben fundamentalmente al incumplimiento parte del contratista de las bases administrativas especiales, por reiterados incumplimientos en los plazos de entrega, incumplimiento de pago a proveedores y paralización de las obras sin previa autorización por parte de la Unidad Técnica, hasta llegar a la Liquidación del Contrato por las reiteradas faltas cometidas por esta. Según Información proporcionada por la Dirección de Obras Municipales, la fecha de Inicio de la Obra fue 07/10/2009 y Fecha de Término Inicial 08/09/2011. Sin embargo producto de atrasos e incumplimientos de la empresa contratista con fecha 28/10/2012 se procede a la liquidación del contrato aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 2444 de fecha 30/04/2013. La obra finalizó con un avance del 90%. La demora en la compra de equipamiento parte de la unidad técnica fue provocada primeramente por la actualización del equipamiento y a la demora en los procesos internos de compra del Municipio. La diferencia en el Item consultoría corresponde a que si bien la Asesoría a la inspección presto funciones durante toda la ejecución de la obra, solo contractualmente fueron 10 meses cancelados con fondos FNDR inicialmente la inspección se realizaba por un profesional de la Dirección de obras municipales.. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 07/10/2009 | [14 empty] | 2605587 | 932 | 2606519 | 2633465 | -26946 | Respecto de: Obras Civiles: Contrato Inicial de 3.245.346 financiado vía FNDR 2.359.907 y Aporte de Capital 885.439 Aumento de Contrato N° 1 230.301 Aumento de Contrato N° 2 41.237 Total 2.631.445 y Aporte de Capital 885.439 Valor Ejecutado por liquidación de contrato FNDR 2.396.792 y Aporte de Capital 768.404 Saldo Pendiente FNDR 234.653 y Aporte de Capital 117.036 Se adjunta Liquidación de Contrato Equipamiento: Según Convenio Mandato se aprobó para el item la suma 153.515 Se solicitó suplemento por un valor de 44.478 El aumento del item equipamiento correspondió a la incorporación de equipamiento que no había sido considerado en la Recomendación Inicial y que de acuerdo a visitas a terreno, se constató la necesidad de aumentar la cantidad y tipo de aquipamiento aprobado inicialmente Consultoria Según Convenio monto inicial 10.800 Se solicita suplemento por 4.150 Inicialmente se consideró una remuneración mensual para el ITO menor al realmente cancelado. Además, considerando requerimientos por parte de la DOM que actúo como Unidad Técnica se contrató los servicios de un Ingeniero Eléctrico que inspeccionara las instalaciones eléctricas durante la ejecución de las obras. Pero como el proyecto se liquidó anticipadamente quedo saldo pendiente. La obra finalizó con un avance del 90%. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7616 | 7616 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto en términos de superficie de edificación, se ejecutó conforme a lo definido en los planos de arquitectura del proyecto | La magnitud del proyecto corresponde exactamente a la misma superficie recomendada. | [12 empty] | Dado que el proyecto no fue terminado se definió una Recepción Definitiva Parcial de lo ejecutado, con observaciones que deberían ser subsanadas con los recursos que quedaron disponibles según liquidación de contrato | 09/10/2012 |  |  | SI | 01/03/2013 | No cuenta con recepción definitiva y por tanto no tiene reconocimiento por parte del Ministerio de Educación para la Jornada Escolar Completa. |  | En Operación |  | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3948400% | 3948400% | 0 | 3956600% | 82 | 3959100% | 25 | 4005700% | 466 | 4005700% | 466 | 4009300% | 36 | 4008600% |  | 602 | 602 | El primer Gasto Administrativo por valor de M$ 932 se giro con fecha 23.05.2008 La diferencia de 466 días por suscripción del primer contrato obedece a que la licitación sufrió retrasos por apelaciones de contratista a la Contraloria Regional. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 10065 | 142428 | 0 | 0 | 932 | 2553831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707256 | 10065 | 142428 | 0 | 0 | 932 | 2553831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707256 | En consultorias registra contratos por ejecucion de obra de $15.300.000.- En equipamiento la cantidad contratada asciende a $173.299.276.- En obra la cantidad asciende a $2.631.445.999.- | 15300 | 197993 | 0 | 0 | 932 | 2631446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845671 | El primer Gasto Administrativo por valor de M$ 932 se giro con fecha 23.05.2008 | 15300 | 197993 | 0 | 0 | 932 | 2631446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845671 | 212206 | BIP > SIGFE | 13500 | 222240 | 0 | 0 | 932 | 2396793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633465 | 16765.0968 | 272822.4422 | 0 | 0 | 1195.9057 | 3016014.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306798.1357 | [16 empty] | 18351.8065 | 259696.0244 | 0 | 0 | 1699.1046 | 4656534.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4936281.5977 | 5991599.0537 | 20309.2833 | 333008.5137 | 0 | 0 | 1471.4911 | 4030416.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385205.7383 | 16642.8591 | 299887.6616 | 0 | 0 | 1471.4911 | 3710737.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028739.4918 | -11.1638 | -18.3851 | -20.3112 | -8.1288 | -32.7602 | 528.9837 | 487.2292 | En Consultaría la diferencia en costos reales corresponde a que solo se pagaron 10 meses de este Item y no los 14 como se había considerado inicialmente. La diferencia de montos de equipamiento correspondió a la incorporación de equipamiento que no había sido considerado en la recomendación Inicial y que de acuerdo a visitas a terreno, se constató la necesidad de aumentar la cantidad y tipo de equipamiento aprobado inicialmente. La diferencia en Obras civiles corresponde a que solo se pago el avance de obras hasta la liquidación de contrato. Se aprueban las siguientes tres reevaluaciones. Primera Reevaluación: se aprueba técnicamente el nuevo presupuesto presentado por un monto de m$3.245.347 (moneda abril del 2009). el aumento solicitado corresponde a un 11.08% extra al presupuesto aprobado inicialmente para el item obras civiles. La iniciativa de inversión permitirá al establecimiento ingresar a la jornada escolar completa. Segunda Reevaluación: se aprueba un suplemento en obras por m$ 230.301 (en moneda de noviembre del 2010), correspondiente a partidas como sombreadero, nueva vereda, cubierta de patios y multicancha, nuevos accesos, muro de contención, mejoramiento de la iluminación y cierre reja. el suplemento significa un 9.22% de aumento del item obras civiles. Tercera Reevaluación: el ítem consultorías (asesoría a la inspección técnica) en m$ 4.150. El ítem obras civiles un aumento por m$39.191, y en el item equipamiento aumentos por m$ 20.257 y por m$11.120. (Todos en moneda de diciembre del 2009). | Variación entre el -10% al -20% | Variación Mayor a -20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 4012152 | 4869858 | 21.3777 | Reevaluación 1 se aprueba técnicamente el nuevo presupuesto presentado por un monto de m$ 3.245.347 (moneda abril del 2009). - el aumento solicitado corresponde a un 11.08% extra al presupuesto aprobado inicialmente para el item obras civiles. La iniciativa de inversión permitirá al establecimiento ingresar a la jornada escolar completa. Reevaluación 2 se aprueba un suplemento en obras por m$ 230.301 (en moneda de noviembre del 2010), correspondiente a partidas como sombreadero, nueva vereda, cubierta de patios y multicancha, nuevos accesos, muro de contención, mejoramiento de la iluminación y cierre reja. - el suplemento significa un 9.22% de aumento del item obras civiles. Reevaluación 3 el ítem consultorías (asesoría a la inspección técnica) en m$ 4.150 . el ítem obras civiles un aumento por m$ 39.191, . y en el item equipamiento aumentos por m$ 20.257 y por m$11.120. (Todos en moneda de diciembre del 2009). | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 270992 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | No se contaba con el proyecto original, por lo tanto no es posible recalcular el indicador. | En términos de plazos, Según Información proporcionada por la Dirección de Obras Municipales, la fecha de Inicio de la Obra fue 07/10/2009 y Fecha de Término Inicial 08/09/2011. Sin embargo producto de atrasos e incumplimientos de la empresa contratista se procede a la liquidación del contrato. La obra finalizó con un avance del 90%. En términos de costos, la variación de costos reales es de -18,4%, a pesar de las tres reevaluaciones aprobadas, que incrementaban el monto recomendado en un 21,4%. En términos de magnitud, La magnitud del proyecto corresponde exactamente a la misma superficie recomendada. Esta iniciativa tuvo problemas de ejecución debido a la liquidación de contrato con un 90% de avance, por incumplimiento por parte del contratista de las bases administrativas especiales, por reiterados incumplimientos en los plazos de entrega, pago proveedores y paralización de las obras sin previa autorización por parte de la Unidad Técnica. No obstante, al ser tan alto el porcentaje de avance, igualmente la infraestructura está siendo usada como recinto educacional. Lamentablemente al terminar el proceso con una liquidación de contrato la edificación no cuenta con la recepción definitiva, por lo tanto no tiene reconocimiento por parte del Ministerio de Educación para la Jornada Escolar Completa, como fue definido posterior a la primera reevaluación. | YASNA CAROLINA MARTÍNEZ ANGULO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30273124-0 | REPOSICION VEREDAS CASCO ANTIGUO ETAPA VI SECTOR CENTRO CALDERA | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | CALDERA | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | PAVIMENTO ACTUAL CON: VIDA UTIL TERMINADA, ALTO GRADO DE DESGASTE Y DETERIORO, QUE AFECTAN EL DESPLAZAMIENTO PEATONAL EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIMETRO COMPRENDIDO ENTRE CALLES BATALLONES ATACAMA, CANAL BEAGLE, AVDA.LA PAZ, D.ALMEYDA, VALLEJ0S, EDWARDS, WHEELWRIGTH | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICION DE 30.978 METROS CUADRADOS DE VEREDAS QUE EN LA ACTUALIDAD SON DE HORMIGÓN ADOQUINES Y OTROS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, POR PAVIMENTO GRES BATUCO Y HORMIGON PARA DARLE CONTINUIDAD AL MODELO Y VARIEDAD DE VEREDAS EXISTENTES EN EL SECTOR CENTRO DE CALDERA. JUNTO A LO ANTERIOR, EL PROYECTO CONTEMPLA LA INSTALACIÓN Y REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO EN CALLES: BATALLON ATACAMA, DOUBLE DE ALMEYDA, CARVALLO Y CIFUENTES | 7100 |  |  |  | 8 | 19 | El contratista entrega el termino de las obras con fecha 24.03.2017 por lo que se le aplica Multa por entrega de la obras fuera del plazo establecido ( 21/02/2017). Con fecha 27.04.2017 se levanta acta de Recepción Provisoria con Observaciones, se le otorga un plazo de 45 días para subsanar. Con fecha 09.06.2017 se realiza Recepción provisoria de las Obras. | 137.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 21 | Con fecha 19/10/16 se Autoriza 30 días de Ampliación de Plazo, Decreto N° 4373 por modificación en algunos tramos el proyecto original Con fecha 03 /11/2016 se Suspende las Obras, Decreto N° 4559, Por modificación del proyecto Con fecha 19/12/2016 se Levanta Suspensión de las Obra. Decreto N° 5245 se establece fecha de termino el 23/12/18 Con fecha 23/12/16 se concede y Aprueba Prorroga de 30 días de Plazo para Termino de Obras Decreto N° 5324 esto es hasta el 22/01/2017 Con fecha 31/01/2017 se Concede y Aprueba una Nueva Prorroga de Plazo para dar termino a las obras . Decreto N° 577, hasta el 21/02/2017 El contratista entrega el termino de las obras con fecha 24.03.2017 por lo que se le aplica Multa por entrega de la obras fuera del plazo. ( 21/02/2017). Con fecha 27.04.2017 se levanta acta de Recepción Provisoria con Observaciones, se le otorga un plazo de 45 días para subsanar. Con fecha 09.06.2017 se realiza Recepción provisoria de las Obras. | 2000 | 10 | 13 | Con fecha 19/10/16 se Autoriza 30 días de Ampliación de Plazo, Decreto N° 4373 por modificación en algunos tramos el proyecto original Con fecha 03 /11/2016 se Suspende las Obras, Decreto N° 4559, Por modificación del proyecto Con fecha 19/12/2016 se Levanta Suspensión de las Obra. Decreto N° 5245 se establece fecha de termino el 23/12/16 Con fecha 23/12/16 se concede y Aprueba Prorroga de 30 días de Plazo para Termino de Obras Decreto N° 5324 esto es hasta el 22/01/2017 Con fecha 31/01/2017 se Concede y Aprueba una Nueva Prorroga de Plazo para dar termino a las obras . Decreto N° 577, hasta el 21/02/2017 | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 10 | 10 | 22 | 22 | 0 | Con fecha 19/10/16 se Autoriza 30 días de Ampliación de Plazo, Decreto N° 4373 por modificación en algunos tramos el proyecto original Con fecha 03 /11/2016 se Suspende las Obras, Decreto N° 4559, Por modificación del proyecto Con fecha 19/12/2016 se Levanta Suspensión de las Obra. Decreto N° 5245 se establece fecha de termino el 23/12/18 Con fecha 23/12/16 se concede y Aprueba Prorroga de 30 días de Plazo para Termino de Obras Decreto N° 5324 esto es hasta el 22/01/2017 Con fecha 31/01/2017 se Concede y Aprueba una Nueva Prorroga de Plazo para dar termino a las obras . Decreto N° 577, hasta el 21/02/2017 El contratista entrega el termino de las obras con fecha 24.03.2017 por lo que se le aplica Multa por entrega de la obras fuera del plazo. ( 21/02/2017). Con fecha 27.04.2017 se levanta acta de Recepción Provisoria con Observaciones, se le otorga un plazo de 45 días para subsanar. Con fecha 09.06.2017 se realiza Recepción provisoria de las Obras. Las Causas de ampliaciones de plazo se deben por que en el proceso en terreno se encontraron con diferentes problemas e imprevistos que no se consideraron en la elaboración del proyecto, los cuales se vio reflejado en la carta gantt original, problemas como permisos, problemas con vecinos por lineas oficiales,los cuales según planimetria habían variaciones de metrajes, como por ejemplo hasta donde se había considerado la instalación de baldosas o veredas de hormigón, ademas surgieron problemas con los kioscos que se encontraban sin uso por varios años, los cuales se tuvo que encontrar a los propietarios los cuales ya no estaban en la comuna, tampoco se consideraron muros de contención, pozos absorbentes en el proyecto original los que se tuvieron que presupuestar y ejecutar por parte de la empresa contratista, todos estos imprevisto fueron demorando y atrasando la obra en varios meses. | 120 | 120 | Para esta iniciativa la asignación presupuestaria se creo varios meses después de la recomendación técnica. Posteriormente hubo diferencias de interpretación entre la Secpla municipal, formuladora del proyecto y la Dirección de Obras Municipales, encargada de la ejecución, respecto al ancho de las aceras y veredas. Asimismo, el proyecto de ingeniería tenia numerosas imprecisiones que derivaron en incrementos de obras que fueron asumidos por la empresa constructora por tratarse de un contrato a obra vendida, pero que provocaron aumentos de plazo y atrasos en al ejecución. Obras civiles se contrata por 270 días corridos. En detalle los cambios fueron: Con fecha 19/10/16 se Autoriza 30 días de Ampliación de Plazo, Decreto N° 4373 por modificación en algunos tramos el proyecto original Con fecha 03 /11/2016 se Suspende las Obras, Decreto N° 4559, Por modificación del proyecto Con fecha 19/12/2016 se Levanta Suspensión de las Obra. Decreto N° 5245 se establece fecha de termino el 23/12/16 Con fecha 23/12/16 se concede y Aprueba Prorroga de 30 días de Plazo para Termino de Obras Decreto N° 5324 esto es hasta el 22/01/2017 Con fecha 31/01/2017 se Concede y Aprueba una Nueva Prorroga de Plazo para dar termino a las obras . Decreto N° 577, hasta el 21/02/2017 El contratista entrega el termino de las obras con fecha 24.03.2017 por lo que se le aplica Multa por entrega de la obras fuera del plazo. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 14/01/2016 | [14 empty] | 2581750 | 1123 | 2582873 | 2581753 | 1120 | Este proyecto no consideraba aumento de obra, por lo cual todas las obras extraordinarias fueron por parte de la empresa contratista debido que a que el contrato era a suma alzada. esto genero demanda por parte de la empresa contratista. este proyecto se pago en 11 estados de pago. los cuales comienzan con fecha 22.02.2016 y el ultimo estado de pago con fecha 28.09.2017. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 30978 | 31260 | 100.9103 | Real > Recomendada | [5 empty] | Lo presupuestado por la consultora en el proyecto original no fue lo correcto o lo que se requería en la realidad, se generaron muchas modificaciones en el transcurso del proyecto , como por ejemplo lo presupuestado en baldosas fueron 18.350 mt2 siendo que la realidad eran 23.029.25 mt2 aproximadamente en cuanto a las veredas de hormigón simple 255kg/c/m3 lo presupuestado fueron 12.323 mt2 y lo real 8.231 mt2 . todas las obras extraordinarios fueron absorbidas por la empresa contratista. | Se generaron diferencias en las cantidades de aceras de acuerdo a su materialidad, incrementandose las baldosas y disminuyendo el hormigón, si bien la diferencia es marginal en el total | [12 empty] | Al momento de la Recepción Provisoria, con fecha 27.04.2017, presento observaciones con relación a terminación en vereda de Hormigón y Fraguado de baldosas. y se le otorgo el máximo de tiempo establecido por las Bases Administrativas del proyecto. | 09/06/2017 | Por la envergadura del proyecto se debe parcializar la recepción en terreno en tres días. 12.13 y 14 de Julio 2018. | 14/07/2018 | NO |  |  | Por fiscalización del proyecto | Sin Operar |  | JAVIER ANTONIO MARAMBIO ALFARO | MUNICIPALIDAD DE CALDERA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4192000% | 4192000% | 0 | 4216300% | 243 | 4232000% | 157 | 4236100% | 41 | 4236100% | 41 | 4238300% | 22 | 4245000% | 67 | 530 | 530 | El primer gastos del Items Gastos Administrativos fue el 12.11.2015 | [12 empty] | A pago contra recepción | 1 | [9 empty] | 11717 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 2462798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475589 | 11717 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 2462798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475589 | Sin observación. | 11030 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 2570720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582873 | El último pago por Items Consultorías fue el 20.01.2017 El último pago dedl Items Obras fue el 12.10.2017 | 11031 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 2570720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582874 | 1121 | BIP > SIGFE | 11033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581753 | 11327.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640754.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652082.1692 | El gasto Administrativo de Obra fue de M$ 1.123 | [15 empty] | 16537.0495 | 0 | 0 | 0 | 1515.7834 | 3475962.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494014.9 | 0 | 15531.8587 | 0 | 0 | 0 | 1451.8056 | 3322519.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339503.4183 | 13936.103 | 0 | 0 | 0 | 1451.8056 | 3249035.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264422.925 | -4.4222 | -6.571 | -6.5285 | -2.2483 |  | 104.4281 | 103.9359 | La variación de los costos reales es de -6,57%. Obras civiles se contrata por M$2.570.720 (Moneda 2015) Este proyecto no consideraba aumento de obra, por lo cual todas las obras extraordinarias fueron por parte de la empresa contratista debido que a que el contrato era a suma alzada. Esto genero demanda por parte de la empresa contratista. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones solicitadas para esta iniciativa | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3937 | 3778 | -4.0386 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 285 | 244.8 | -14.1053 | Real < Recomendado | La diferencia en los indicadores es marginal y obedece al ajuste en los valores de inversión por variación de la moneda | Esta iniciativa tuvo demoras en la gestión financiera, por la demora en la creación de la asignación presupuestaria, cuestión que escapa al control de la institución formuladora y recae en la institución financiera. Sin embargo, el inicio de las obras fue demorado por la gestión de la aprobación del proyecto ante la Dirección de Obras municipal y posteriormente el desarrollo de las obras fue complicado por las imprecisiones en el proyecto de ingeniería. EN COSTOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN ACEPTABLE GRADO DE PREDICCIÓN QUE NO SUPERA EL+-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20191865-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS EL TAMBO CENTRO, SALAMANCA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | SALAMANCA | 2018 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE JUSTIFICA POR CUANTO MEJORA LAS CONDICIONES DE VIDA PARA UN SECTOR DE POBLACIÓN RURAL CARACTERIZADOS POR UNA ALTA VULNERABILIDAD. | EL PROYECTO CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON 1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LODOS ACTIVADOS DE AIREACIÓN EXTENDIDA PARA UNA POBLACIÓN MÁXIMA APORTANTE DE 2.437 HABITANTES, LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE CONTEMPLAN 6.318 METROS APROX. DE TUBERÍA DE PVC. CÁMARAS DE INSPECCIÓN, 489 UNIONES DOMICILIARIAS. ADEMÁS CONSULTA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTANQUE DE 100 M3, CONSIDERANDO UN TOTAL DE 126 ARRANQUES, 72 SOLUCIONES SANITARIAS COMPLETAS, 321 SOLUCIONES INTERMEDIAS. EN LÍNEAS GENERALES, INCLUYE 17.242 M2 APROX. DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 8.187 METROS LINEALES APROX. DE SOLERAS, 7.695 M2 APROX. DE VEREDAS Y LA REPOSICIÓN DE 43 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. | 1536 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 12 | 12 | Nombre Contrato AsesorÃ­a TÃ©cnica: ConstrucciÃ³n AsesorÃ­a a la inspecciÃ³n tÃ©cnica de la obra construcciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centro, Salamanca. ID Mercado PÃºblico AsesorÃ­a: 3686-24-LP14 Monto contrato: $61.786.668.- Nombre del Asesor a la InspecciÃ³n TÃ©cnica de Obras (AITO): GonzÃ¡lez Torreblanca Consultores Ltda. Fecha de inicio: 02/02/2015 Fecha de tÃ©rmino: 02/02/2016 Contrato aprobado segÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°0225 de fecha 19 de enero de 2016. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 38 | SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°9196 con fecha 26 de Noviembre de 2012 se paga al Proveedor Empresa El Mercurio SAP con cargo a los gastos administrativos del proyecto â¿¿ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centroâ¿ por un monto total de $828.366.- SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°3477 con fecha 31 de Mayo de 2013 se paga al Proveedor Comercial Red Office Ltda. con cargo a los gastos administrativos del proyecto â¿¿ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centroâ¿ por un monto total de $327.394.- SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°8127 con fecha 12 de Diciembre de 2013 se paga al Proveedor Empresa El Mercurio SAP con cargo a los gastos administrativos del proyecto â¿¿ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centroâ¿ por un monto total de $828.366.- SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°522 con fecha 30 de Enero de 2015 se paga al Proveedor Claudio Araya Pizarro con cargo a los gastos administrativos del proyecto â¿¿ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centroâ¿ por un monto total de $50.580.- SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°5915 con fecha 20 de Agosto de 2015 se paga al Proveedor Social Comercial Rogel PÃ©rez y PÃ©rez Flores con cargo a los gastos administrativos del proyecto â¿¿ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centroâ¿ por un monto total de $630.876.- SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°9177 con fecha 28 de Diciembre de 2015 se paga al Proveedor Claudio Araya Pizarro con cargo a los gastos administrativos del proyecto â¿¿ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centroâ¿ por un monto total de $182.088.- SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°9177 con fecha 28 de Diciembre de 2015 se paga al Proveedor Claudio Araya Pizarro con cargo a los gastos administrativos del proyecto â¿¿ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centroâ¿ por un monto total de $192.204.- El proyecto a la fecha tiene un gasto de $3.039.874, quedando un saldo disponible de $3.138.126.- | 850 | 12 | 38 | Aumento de Plazo NÂ°1: 90 dÃ­as corridos; Fecha de TÃ©rmino:16/09/2015 SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°764 con fecha 16 de Junio de 2015. Debido a que el nÃºmero de beneficiarios que consideraba en proyecto original recomendado y contratado suma un total de 390 familias, con la actual modificaciÃ³n de contrato se aumentan en 109 beneficiarios, por tanto, el nÃºmero de familias beneficiadas con el proyecto de saneamiento en la localidad de El Tambo Centro suma un total de 499 beneficiarios. Aumento de Plazo NÂ°2: 60 dÃ­as corridos; Fecha de TÃ©rmino: 15/11/2015 SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°1055 con fecha 16 de septiembre de 2015. Debido a la detenciÃ³n de las obras del Pasaje Prat. AdemÃ¡s, las lluvias de la Ãºltima semana de julio paralizaciÃ³n la obra, para realizar obras de mitigaciÃ³n. Aumento de Plazo NÂ°3: 30 dÃ­as corridos; Fecha de TÃ©rmino: 15/12/2015 SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°1284 con fecha 17 de noviembre de 2015. Debido al sismo del 16 de septiembre de 2015, provoco daÃ±os en canal existentes, en especial el Tahuincano, lo que provocÃ³ fugas de aguas que provocaron socavones en los pavimentos realizados por la empresa. AdemÃ¡s debido al mismo sismo se produjo una baja en personal de la obra, que priorizÃ³ sus necesidades habitacionales daÃ±adas con el sismo. Aumento de Plazo NÂ°4: 48 dÃ­as corridos; Fecha de TÃ©rmino: 01/02/2016 SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°1436 con fecha 15 de diciembre de 2015. Debido a que estÃ¡ gestionando un aumento de obra para pavimentar las calles Arturo Prat y Luis Cruz MartÃ­nez, es que la empresa no ha podido terminar trabajos asociados a esta calle, provocÃ¡ndose un atraso en las obras. Aumento de Plazo NÂ°5: 90 dÃ­as corridos; Fecha de TÃ©rmino: 01/05/2016 SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°0277 con fecha 02 de febrero de 2016. Debido al aumento de obras de pavimentaciÃ³n que involucra las calles Arturo Prat y Luis Cruz MartÃ­nez de la localidad, como asimismo el aumento de beneficiarios del proyecto. Aumento de Plazo NÂ°6: 65 dÃ­as corridos; Fecha de TÃ©rmino: 05/07/2016 SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°0941 con fecha 10 de mayo de 2016. Debido a que estaba gestionado un aumento de obra para realizar la soluciÃ³n sanitaria a 28 viviendas mÃ¡s, que se componen de 19 Uniones Domiciliarias, 11 Soluciones Intermedia y 22 arranques de agua potable, que incluyan extensiones de matrices y alcantarillado, se detiene la pavimentaciÃ³n de aceras en todos los lugares a intervenir, ademÃ¡s que se estÃ¡ a la espera de la disponibilidad presupuestaria para el inicio de los trabajos. Aumento de Plazo NÂ°7: 24 dÃ­as corridos; Fecha de TÃ©rmino: 29/07/2016 SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°1049 con fecha 13 de junio de 2016. Debido a que al momento de solicitar la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, por parte de la Seremi de Salud, realizÃ³ observaciones no contempladas en el proyecto, que debe ejecutar la empresa, pero no estaban considerados en el plazo. AdemÃ¡s, como parte del proyecto se contempla cambiar de ubicaciÃ³n un poste elÃ©ctrico el cual solo puede ser ejecutado por CONAFE, y se ha demorado en realizar el trabajo, por problemas internos de esta. Aumento de Plazo NÂ°8: 75 dÃ­as corridos; Fecha de TÃ©rmino: 12/10/2016 SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°1723 con fecha 29 de julio de 2016.Debido a que al momento de la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, se detectÃ³ que por una de las cÃ¡maras pÃºblicas, alguien la destapo para evacuar aguas lluvias lo que provocÃ³ que se tapara un tramo de colector de calle JosÃ© Miguel Carrera y Arturo Prat, de aproximadamente 290 ml. | 216.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 8 | [24 empty] | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | â¿¢ Debido a que el nÃºmero de beneficiarios que consideraba en proyecto original recomendado y contratado suma un total de 390 familias, con la actual modificaciÃ³n de contrato se aumentan en 109 beneficiarios, por tanto, el nÃºmero de familias beneficiadas con el proyecto de saneamiento en la localidad de El Tambo Centro suma un total de 499 beneficiarios. â¿¢ Debido a la detenciÃ³n de las obras del Pasaje Prat, con fecha 15 de abril de 2015, folio 34 libro de obras NÂ°3, y la posterior distribuciÃ³n de las obras con fecha 03 de agosto de 2015 folio 7 libro de obras NÂ°4, a pasajes JosÃ© Miguel Carrera, y pasaje Pedro de Valdivia. AdemÃ¡s, las lluvias de la Ãºltima semana de julio que paralizaciÃ³n la obra, para realizar obras de mitigaciÃ³n. â¿¢ Debido al sismo del 16 de septiembre de 2015, provoco daÃ±os en canal existentes, en especial el Tahuincano, lo que provocÃ³ fugas de aguas que provocaron socavones en los pavimentos realizados por la empresa. AdemÃ¡s debido al mismo sismo se produjo una baja en personal de la obra, que priorizÃ³ sus necesidades habitacionales daÃ±adas con el sismo. â¿¢ Debido a que estÃ¡ gestionando un aumento de obra para pavimentar las calles Arturo Prat y Luis Cruz MartÃ­nez, es que la empresa no ha podido terminar trabajos asociados a esta calle, provocÃ¡ndose un atraso en las obras. â¿¢ Debido al aumento de obras de pavimentaciÃ³n que involucra las calles Arturo Prat y calle Luis Cruz MartÃ­nez de la localidad, como asimismo el aumento de beneficiarios del proyecto. â¿¢ Debido a que estaba gestionado un aumento de obra para realizar la soluciÃ³n sanitaria a 28 viviendas mÃ¡s, que se componen de 19 Uniones Domiciliarias, 11 Soluciones Intermedia y 22 arranques de agua potable, que incluyan extensiones de matrices y alcantarillado, se detiene la pavimentaciÃ³n de aceras en todos los lugares a intervenir, ademÃ¡s que se estÃ¡ a la espera de la disponibilidad presupuestaria para el inicio de los trabajos. â¿¢ Las causas de esta modificaciÃ³n son los aumentos de obras (Instalaciones sanitarias, pavimentaciÃ³n, agua potable y alcantarillado sanitario) y obras extraordinarias (InstalaciÃ³n sanitarias). â¿¢ Debido a que al momento de solicitar la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, por parte de la Seremi de Salud, realizÃ³ observaciones no contempladas en el proyecto, que debe ejecutar la empresa, pero no estaban considerados en el plazo. AdemÃ¡s, como parte del proyecto se contempla cambiar de ubicaciÃ³n un poste elÃ©ctrico el cual solo puede ser ejecutado por CONAFE, y se ha demorado en realizar el trabajo, por problemas internos de esta. â¿¢ Debido a que al momento de la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, se detectÃ³ que por una de las cÃ¡maras pÃºblicas, alguien la destapo para evacuar aguas lluvias lo que provocÃ³ que se tapara un tramo de colector de calle JosÃ© Miguel Carrera y Arturo Prat, de aproximadamente 290 ml. | 225 | 225 | Variaciones se explican puesto que el eL proyecto tuvo ocho ampliaciones de plazo, lo cual evidencia que se subestimo el tiempo de ejecución de las obras, puesto que se planificaron en 12 meses de ejecución y el tiempo real fue de 38 meses. Las Ampliaciones fueron por los siguientes motivos: 1) Aumento de Plazo N°1: 90 días corridos. Debido a que el número de beneficiarios que consideraba en proyecto original recomendado y contratado suma un total de 390 familias, con la actual modificación de contrato se aumentan en 109 beneficiarios, por tanto, el número de familias beneficiadas con el proyecto de saneamiento en la localidad de El Tambo Centro suma un total de 499 beneficiarios. 2) Aumento de Plazo N°2: 60 días corridos. Debido a la detención de las obras del Pasaje Prat. Además, las lluvias de la Última semana de julio paralización la obra, para realizar obras de mitigación. 3) Aumento de Plazo N°3: 30 días corridos. Debido al sismo del 16 de septiembre de 2015, provoco daños en canal existentes, en especial el Tahuincano, lo que provocó fugas de aguas que provocaron socavones en los pavimentos realizados por la empresa. Además, debido al mismo sismo se produjo una baja en personal de la obra, que priorizó sus necesidades habitacionales dañadas con el sismo. 4) Aumento de Plazo N°4: 48 días corridos. Debido a gestiones de un aumento de obra para pavimentar las calles Arturo Prat y Luis Cruz Martinez, es que la empresa no ha podido terminar trabajos asociados a esta calle, provocándose un atraso en las obras. 5) Aumento de Plazo N°5: 90 días corridos. Debido al aumento de obras de pavimentación que involucra las calles Arturo Prat y Luis Cruz Martinez de la localidad, como asimismo el aumento de beneficiarios del proyecto. 6) Aumento de Plazo N6: 65 días corridos. Debido a que se estaba gestionado un aumento de obra para realizar la solución sanitaria a 28 viviendas más, que se componen de 19 Uniones Domiciliarias, 11 Soluciones Intermedia y 22 arranques de agua potable, que incluyan extensiones de matrices y alcantarillado, se detiene la pavimentación de aceras en todos los lugares a intervenir, además que se está a la espera de la disponibilidad presupuestaria para el inicio de los trabajos. 7) Aumento de Plazo N7: 24 días corridos. Debido a que, al momento de solicitar la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, por parte de la Seremi de Salud, realizó observaciones no contempladas en el proyecto, que debe ejecutar la empresa, pero no estaban considerados en el plazo. Además, como parte del proyecto se contempla cambiar de ubicación un poste eléctrico el cual solo puede ser ejecutado por CONAFE, y se ha demorado en realizar el trabajo, por problemas internos de esta. 8) Aumento de Plazo N°8: 75 días corridos. Debido a que al momento de la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, se detectÃ³ que por una de las cámaras públicas, alguien la destapo para evacuar aguas lluvias lo que provocÃ³ que se tapara un tramo de colector de calle José Miguel Carrera y Arturo Prat, de aproximadamente 290 ml. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 24/06/2014 | [14 empty] | 3324720 | 0 | 3324720 | 0 | 3324720 | SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°1088 con fecha 23 de Junio de 2014 Aprueba el Contrato de fecha 23 de junio de 2014, correspondiente al Proyecto â¿¿ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centro, Salamancaâ¿ celebrado entre la Municipalidad de Salamanca y la empresa IngenierÃ­a y ConstrucciÃ³n Puerto Principal S.A., RUT 96.988.100-4 por un monto total de $2.688.458.579 IVA incluido, con un plazo de ejecuciÃ³n de 360 dÃ­as corridos desde la fecha de acta de entrega de terreno. SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°764 con fecha 16 de Junio de 2015 Aprueba la Primera ModificaciÃ³n de Contrato, por un suplemento de fondos de $458.684.722.- impuestos incluidos, alcanzando un costo total del proyecto de $3.147.143.304.-, que representa un aumento de un 17,06% del monto originalmente contrato, recursos aprobados segÃºn Acuerdo NÂ°7213, certificado en la SesiÃ³n Ordinaria NÂ°604, de fecha 27 de Mayo del 2015 del Consejo Regional â¿¿ RegiÃ³n de Coquimbo, con cargo al presupuesto FNDR 2015. SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°0277 con fecha 02 de Febrero de 2016 Aprueba la Quinta ModificaciÃ³n de Contrato, por un suplemento de fondos de $194.761.396.- impuestos incluidos, alcanzando un costo total del proyecto de $3.341.914.697.- recursos aprobados segÃºn Acuerdo NÂ°7697, certificado en la SesiÃ³n Ordinaria NÂ°619, de fecha 06 de Enero del 2016 del Consejo Regional â¿¿ RegiÃ³n de Coquimbo, con cargo al presupuesto FNDR 2016. SegÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°1049 con fecha 13 de Junio de 2016 Aprueba la SÃ©ptima ModificaciÃ³n de Contrato, por un suplemento de fondos de $42.292.903.- impuestos incluidos, recursos aprobados en sesiÃ³n ordinaria NÂ°13 de fecha 2 de Mayo de 2016, del honorable Concejo Municipal, provenientes del presupuesto Municipal aÃ±o 2016. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 390 | 527 | 135.1282 | Real > Recomendada | [5 empty] | Inicialmente el proyecto consideraba resolver la situaciÃ³n sanitaria de 390 familias, sin embargo durante el desarrollo de las obras se detectÃ³ que habÃ­a aumentado la demanda, debido a un aumento de los pobladores en la localidad desde el aÃ±o 2010 en que fue elaborado el proyecto hasta el aÃ±o 2015, cuando se materializÃ³ la ejecuciÃ³n. Por lo cual existiÃ³ un aumento de 109 nuevos beneficiarios, alcanzando un total de 499 beneficiarios, que significaron aumento de obras que fueron financiados por el Gobierno Regional. El proyecto consideraba resolver la situaciÃ³n sanitaria de 499 familias, sin embargo en el tramo final de las obras, 28 familias han solicitado la soluciÃ³n sanitarias, alcanzando un total de 527 beneficiaros, estos Ãºltimos beneficiarios representaron aumentos de obras que fueron financiadas con recursos Municipales. | Inicialmente el proyecto consideraba resolver la situación sanitaria de 390 familias, sin embargo durante el desarrollo de las obras se detectó que habí­a aumentado la demanda, debido a un aumento de los pobladores en la localidad desde el año 2010 en que fue elaborado el proyecto hasta el año 2015, cuando se materializó la ejecución. Por lo cual existió un aumento de 109 nuevos beneficiarios, alcanzando un total de 499 beneficiarios, que significaron aumento de obras que fueron financiados por el Gobierno Regional. Sin embargo en el tramo final de las obras, 28 familias han solicitado la solución sanitarias, alcanzando un total de 527 beneficiaros, estos últimos beneficiarios representaron aumentos de obras que fueron financiadas con recursos Municipales. El proyecto aumentó su tamaño debido a que se produjo una variación de la población desde el año 2010 al 2015. pasando de 489 uniones domiciliarias que fue lo recomendado a 527. | [12 empty] | Con fecha 11 de octubre de 2016, la empresa â¿¿IngenierÃ­a y ConstrucciÃ³n Puerto Principal S.A.â¿, solicita la recepciÃ³n provisoria de la obra â¿¿ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias localidad de El Tambo, Salamancaâ¿. El proceso de recepciÃ³n provisoria se desarrollÃ³ por etapas, en visitas a la obra, debido a la magnitud del proyecto que considerÃ³ obras en prÃ¡cticamente la totalidad de la localidad de El Tambo Centro, a partir del dÃ­a 12 de octubre de 2016, en donde se presentaban las observaciones al contratista para su subsanaciÃ³n, vÃ­a correo electrÃ³nico. Se realizÃ³ durante el proceso de recepciÃ³n, la revisiÃ³n global de todas las obras consideradas en el proyecto y se verificÃ³ que se subsanaron las observaciones presentadas durante la revisiÃ³n de la obra por parte de la comisiÃ³n de recepciÃ³n provisoria, la empresa resolviÃ³ las observaciones y solicito la recepciÃ³n con carta de fecha 30 de diciembre de 2016. Con fecha 05 de Enero de 2017 de acuerdo al Decreto Alcaldicio NÂ°27 se aprueba el Acta de RecepciÃ³n Provisoria de la obra, dejando constancia que la obra se ha recibido por la comisiÃ³n receptora en el plazo contractual y en forma conforme. | 05/01/2017 | Con fecha 31 de Mayo de 2018, se da cursos a la RecepciÃ³n Definitiva del Contrato â¿¿ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centro, Salamancaâ¿, de las obras civiles, instalaciones y equipamientos de la Planta de Tratamientos de Aguas Servidas, se presentaron algunas observaciones a las obras de reparaciÃ³n del colector producto de las napas de aguas. Una vez subsanadas las observaciones. Se prosigue aprobando, el Acta de RecepciÃ³n Definitiva, segÃºn Decreto Alcaldicio NÂ°778 con fecha 05 de Junio de 2018. Dejando constancia que la obra se ha recibido por la comisiÃ³n receptora en el plazo contractual y en forma conforme. | 05/06/2018 | SI | 05/01/2017 | La iniciativa presentÃ³ algunas observaciones, las cuales se encuentran subsanadas, las observaciones identificadas hacen menciÃ³n principalmente a: â¿¢ CÃ¡maras que estaban acumulando, porque se detectÃ³ que la pendiente estaba por debajo del crÃ­tico. â¿¢ Duchas, cocinas que no estaba bien conectada a la UD. â¿¢ CalefÃ³n que encienden pero no calientan el agua. â¿¢ Tapas que se encontraban quebradas, que no tenÃ­an el tamaÃ±o adecuado, que presentaron desgaste prematuro o no se instalaron. â¿¢ Arranque de agua instalado no se fijÃ³ el nicho. â¿¢ CÃ¡mara de extensiÃ³n de alcantarillado interior se encontraba bajo el terreno y el agua lluvia ingresaba, ademÃ¡s una parte del relleno colector estaba hundido. â¿¢ Rellenos de la UD cedieron. â¿¢ Tuvo de UD cortado, se debÃ­a instalar la nueva UD, y reparar veredas que se daÃ±aron. â¿¢ Casetas que tenÃ­an fuga de agua. â¿¢ CÃ¡maras sin emboquillarse, con desgaste prematuro, mal selladas, faltan escalÃ­n, con fugas de agua, faltaban sacar bien el tapÃ³n, escalÃ­n mal instalados. â¿¢ Llave de lavamanos goteaba, enchufe cocina con corte, luz exterior al encender explotÃ³, caja de acometida suelta. â¿¢ Planta Tratamiento: Tapa CÃ¡mara era mÃ¡s grande que modulo, se debÃ­a cambiar, al costado de cÃ¡mara de rejas; En cÃ¡mara de rejas se encontraba el escalÃ­n suelto; En el costado del Digestor apareciÃ³ una filtraciÃ³n; La bomba del digestor tenÃ­a problemas de potencia al momento de pasar el lodo a la cancha de secado; La peineta del sedimentador se reparÃ³ pero habÃ­a quedado con fugas, por lo que debÃ­a repararse; En la planta de tratamiento se cambiÃ³ la arena a dos canchas (uno y dos), ambas continuaban con problemas. â¿¢ PavimentaciÃ³n: Para indicar exactamente donde se debÃ­a reparar se adjuntÃ³ plano, que correspondÃ­a a LÃ¡mina NÃºmero 1, "Planta Observaciones de Correcta EjecuciÃ³n de Pavimentos, del proyecto ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centro, Salamanca, de fecha 21 de agosto de 2017. Las reparaciones se debÃ­an ejecutar con asfalto en caliente como lo indica las EE.TT. del proyecto original. â¿¢ Sumideros de aguas lluvias: Para indicar exactamente donde se debÃ­a reparar se adjuntÃ³ el plano, que correspondÃ­a a LÃ¡mina NÃºmero 2, "Planta Observaciones de Correcta EjecuciÃ³n de Sumideros de Aguas lluvias, del proyecto ConstrucciÃ³n Soluciones Sanitarias El Tambo Centro, Salamanca, de fecha 21 de agosto de 2017. |  | En Operación |  | ALEJANDRA GALLARDO VALENCIA | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4058300% | 4091900% | 336 | 4107300% | 154 | 4117900% | 106 | 4181300% | 634 | 4181300% | 634 | 4181400% | 1 | 4185700% | 43 | 1274 | 938 | La diferencia entre el primer RS de la etapa de la ejecuciÃ³n a la que da origen a la ejecuciÃ³n presupuestaria se produce dado a la programaciÃ³n de la priorizaciÃ³n de la cartera del aÃ±o presupuestario. La diferencia entre el ito 2 y 3 corresponde a la tramitaciÃ³n de la elaboraciÃ³n de convenio. La diferencia entre el ito 3 y 4 corresponde al plazo en que se desarrolla el proceso de licitaciÃ³n. La diferencia entre el ito 4 y 5 corresponde al plazo en que se desarrolla el proceso de AdjudicaciÃ³n. La diferencia entre el ito 7 y 8 corresponde al plazo en que se desarrolla el primer estado de pago. | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 4 | [9 empty] | 59045 | 0 | 0 | 0 | 6001 | 1541591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606637 | 60800 | 0 | 0 | 0 | 6178 | 1587448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654426 | La diferencia que existe corresponde al desface de 3 aÃ±os desde el primer RS y la contrataciÃ³n del proyecto. | 61787 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 3384198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449025 | La diferencia que existe corresponde a que la unidad tÃ©cnica no ingreso los montos asociados a consultorÃ­as y gastos administrativos. | 61787 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 3384198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449025 | 3449025 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La diferencia que existe corresponde a que no existe el dato de la UT. y no tenemos items de gastos sin contratos. | [15 empty] | 93693.1326 | 0 | 0 | 0 | 9520.3995 | 2446252.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549466.5167 | 4947252.5724 | 79726.271 | 0 | 0 | 0 | 4200.3934 | 4520804.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4604731.0413 | 79726.271 | 0 | 0 | 0 | 4200.3934 | 4288632.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4372559.0355 | 80.6155 | 71.5088 | 75.3143 | -5.042 | -11.6164 | 8297.076 | 8137.8223 | La variación de los montos contratados y costos reales respecto del recomendado obedece a que el proyecto tuvo demoras, pues tuvieron que solicitar recursos ya que tres licitaciones quedaron desiertas y a la cuarta se presentaron dos oferentes y se solicitaron recursos para poder adjudicar a la mejor oferta presentada. Ademas, se incurrieron en modificaciones de contrato ya que el proyecto amplió su cobertura, puesto que hubo un aumento de población entre los años 2010 y 2015. Esto radica en que el presupuesto oficial estuvo debajo de los precios de mercado, por lo tanto no concitaba el interés de los posibles oferentes en presentar sus propuestas. Por lo cual, el proyecto tuvo cinco Re evaluaciones, las que se debieron al aumento de obras en los items de pavimentación, arranques de agua potable y casetas sanitarias, además de obras que no fueron consideradas en la etapa de pre inversión, habiendo una variación respecto del presupuesto original de prácticamente un 100% aumentando al doble, por lo pronto dichas obras eran necesarias para el buen termino del proyecto. La primera reevaluación fue por un aumento de presupuesto ya que hubieron el primer llamado a licitación quedo desierto y para hacer el segundo llamado a licitación fue necesario pedir un suplemento de fondos para aumentarlo a M$ 2.106.133 La tercera fue por un suplemento de recursos de M$ 582.335 puesto que al cuarto llamado de licitación se presentaron dos oferentes, el presupuesto referencial era de M$2.106.133 en el año 2015 y se necesitaba el suplemento indicado para el oferente que presentaba la mejor oferta. La cuarta re-evaluación fue por un suplemento de recursos de M$ 194.761, el cual se destinó a obras de pavimentación de calles que no fueron consideradas al inicia del proyecto, el objetivo de esta reevaluación es dejar el 100% de las calles de la localidad pavimentadas, lo cual fue justificado en el informe técnico que fue solicitado. La quinta reevaluación fue por un suplemento de recursos de M$ 458.685 este suplemento es por concepto de obras extraordinarias y que fue necesario considerar, pues durante la ejecución del proyecto se detecto que había que aumentar la red de colectores, aumentar los arranques de agua potable y las uniones domiciliarias, entre otros, con el objetivo de aumentar la cobertura de saneamiento sanitario en la localidad. Lo anterior obedece que hubo un aumento de la población entre los años 2010 y 2015. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JACQUELINE ADRIANA BARAHONA ESPEJO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2072160 | 0 | 0% | El monto total inicialmente contratado fue de $2.688.458.579 IVA incluido (Moneda Presupuestaria 2014). El proyecto tuvo su primer suplemento de fondos de $458.684.722.- impuestos incluidos, alcanzando un costo total del proyecto de $3.147.143.304.-(Moneda Presupuestaria 2015). El segundo suplemento de fondos fue de $194.761.396.- impuestos incluidos, alcanzando un costo total del proyecto de $3.341.914.697.- (Moneda Presupuestaria 2016). Considerando: M$3.341.915 (Obras civiles) + M$61.787 (ConsultorÃ­as) + M$3.040 (Gastos Administrativos) = M$3.406.742 | Con Modificaciones < 10% | SI | 5 | 2072158 | 4021033 | 94.0505 | El proyecto tuvo 5 Re evaluaciones, las que se debieron al aumento de obras en los items de pavimentaciÃ³n, arranques de agua potable y casetas sanitarias, ademÃ¡s de obras que no fueron consideradas en la etapa de pre inversiÃ³n, habiendo una variaciÃ³n respecto del presupuesto original de prÃ¡cticamente un 100% aumentando al doble, por lo pronto dichas obras eran necesarias para el buen termino del proyecto. La primera fue por un aumento de presupuesto ya que hubieron el primer llamado a licitaciÃ³n quedo desierto y para hacer el segundo llamado a licitaciÃ³n fue necesario pedir un suplemento de fondos para aumentarlo a M$ 2.106.133 La tercera fue por un suplemento de recursos de M$ 582.335 puesto que al cuarto llamado de licitaciÃ³n se presentaron dos oferentes, el presupuesto referencial era de M$2.106.133 en el aÃ±o 2015 y se necesitaba el suplemento indicado para el oferente que presentaba la mejor oferta. La cuarta reevaluaciÃ³n fue por un suplemento de recursos de M$ 194.761, el cual se destinÃ³ a obras de pavimentaciÃ³n de calles que no fueron consideradas al inicia del proyecto, el objetivo de esta reevaluaciÃ³n es dejar el 100% de las calles de la localidad pavimentadas, lo cual fue justificado en el informe tÃ©cnico que fue solicitado. La quinta reevaluaciÃ³n fue por un suplemento de recursos de M$ 458.685 este suplemento es por concepto de obras extraordinarias y que fue necesario considerar, pues durante la ejecuciÃ³n del proyecto se detecto que habÃ­a que aumentar la red de colectores, aumentar los arranques de agua potable y las uniones domiciliarias, entre otros, con el objetivo de aumentar la cobertura de saneamiento sanitario en la localidad. Lo anterior obedece que hubo un aumento de la poblaciÃ³n entre los aÃ±os 2010 y 2015. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3571290 | 4191250 | 17.3596 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 311361 | 365143 | 17.2732 | Real > Recomendado | El VAC y CAE variaron en un 17,36% y en un 17,27%, aumentando su valor, por lo tanto el proyecto es menos rentable, lo cual se debe a que la inversión aumento, debido a que se tuvo que aumentó recursos para adjudicar el proyecto al oferente que había presentado la mejor oferta en el cuarto llamado y este proceso ya retrasaba el proyecto en 3 años, y por otro labor el aumento de población entre los años 2010 y 2015 por lo cual el proyecto aumento su cobertura.. | El proyecto tuvo que ser reevaluado varias veces, siendo su principal debilidad en el proceso de llamado a licitación. La causa de ello fue que el presupuesto oficial era bajo y no concitaba el interés de los posibles oferentes, ese proceso tuvo una demora de 3 años. Por lo cual existe debilidad del formulador en la estimación de los presupuestos de ejecución de obras. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30080180-0 | MEJORAMIENTO AVDA INFANTE, SALAMANCA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | SALAMANCA | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL RÁPIDO CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE SALAMANCA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA GENERADO UN ALTO IMPACTO EN LA CALIDAD DE SU PRINCIPAL VÍA COLECTORA: LA AVENIDA INFANTE, POR EL QUE CIRCULA UN ALTO NÚMERO DE VEHICULOS AL DIA Y QUE PRESENTA UN ESTANDAR INADECUADO QUE GENERA ALTOS GRADOS DE CONGESTION | EL PROYECTO INVOLUCRA LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ADYACENTE A LA AVENIDA INFANTE, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN COMPLETA DE ESTA VIA COLECTORA, CONSIDERANDO CALZADAS DOBLES, CADA UNA CON VÍAS UNIDIRECCIONALES, EN MATERIALIDAD DE HORMIGÓN COMPACTADO Y SUPERFICIE APROXIMADA DE 13.216 M2, ADEMÁS DEL REEMPLAZO DE LAS ACERAS POR BALDOSAS MICROVIBRADAS DE HORMIGÓN EN APROX 6.150 M2, AUMENTANDO LOS ANCHOS, PERO CUMPLIENDO SIEMPRE CON LOS REQUERIMIENTOS APROBADOS POR EL MINVU. SE CONSIDERA MODIFICACIÓN DEL BANDEJÓN CENTRAL EN UN ANCHO FINAL DE 1,2 M. Y REEMPLAZAR EL ARBOLADO EXISTENTE, REEMPLAZAR LA SEÑALÉTICA EXISTENTE, NORMALIZAR LOS SEMAFOROS DE LA INTERSECCIÓN CON CALLE MATILDE SALAMANCA Y CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN ARMADOS EN LA ZONA ENTRE MONTEPÍO Y BRUNO LARRAÍN SECTOR NORTE. TODO EL PROYECTO FUE REVISADO Y APROBADO POR EL SERVIU Y CUMPLE CON LAS NORMAS DE LA OGUC. | 12306 |  |  |  | 12 | 0 | No se contemplan gastos en el ítem consultorias. | -100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 1 | Según Decreto Alcaldicio N°7028 con fecha 06 de Octubre de 2017 se compran materiales de oficina con cargo a los gastos administrativos del proyecto “Mejoramiento Avenida Infante” al proveedor “Proveedores Integrales Prisa S.A. RUT 96.556.940-5 por un monto total de $2.400.690.- El proyecto tiene una saldo disponible de $765.310.- | -92.3077 | 12 | 13 | Aumento de Plazo N°1 : 60 días corridos Nueva Fecha de Término : 03/09/2017 Según Decreto Alcaldicio N°828 con fecha 19 de Junio de 2017 Aprueba la Modificación de Contrato de Ejecución de obras, celebrado entre la Municipalidad de Salamanca y la Empresa contratista Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A., por la ejecución de la obra denominada “Mejoramiento Avenida Infante, Salamanca” que considera un aumento de plazo de 60 días corridos quedando como fecha de término septiembre 03 de 2017. De acuerdo al Informe Técnico N°114/2017 de la I.T.O. se expone que las causas del aumento de plazo son: “El frente de mal tiempo que afectó la zona durante los meses de abril y mayo afectó la programación de las obras ya que las lluvias superaron los 100 milímetros, lo que provocó graves inundaciones en distintos sectores de la ciudad interrumpiendo los tráficos vehiculares y peatonales y obligó establecer situación de emergencia, por esta razón se debieron suspender faenas y muchos trabajos que estaban en ejecución se debieron rehacer por los daños ocasionados. Ante este escenario y no teniendo ninguna posibilidad de acelerar los tiempos es que se solicitó autorizar un mayor plazo de 60 días corridos para dar termino a la obra” Aumento de Plazo N°2 : 60 días corridos Nueva Fecha de Término : 03/11/2017 Según Decreto Alcaldicio N°1085 con fecha 31 de Agosto de 2017 Aprueba la Tercera Modificación de Contrato de Ejecución de obras, celebrado entre la Municipalidad de Salamanca y la Empresa contratista Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A., por la ejecución de la obra denominada “Mejoramiento Avenida Infante, Salamanca” que considera un aumento de plazo de 60 días corridos quedando como fecha de término noviembre 03 de 2017. De acuerdo al Informe Técnico N°154/2017 de la I.T.O. se expone que las causas del aumento de plazo son: “Los trabajos de conexión del agua potable en redes públicas y domiciliarias han sido ejecutadas por la empresa contratista pero las conexiones finales para la dotación y suministro solo pueden ser ejecutadas por personas de la empresa Aguas del Valle ya que estas instalaciones son propiedad privada, en este contexto no han presentado programas para su ejecución pero por diversas razones no han concretado lo que impide concluir estas partidas en lo que refiere a pavimentos y obras complementarias”. Aumento de Plazo N°3 : 30 días corridos Nueva Fecha de Término : 03/12/2017 Según Decreto Alcaldicio N°1368 con fecha 25 de Octubre de 2017 Aprueba la Cuarta Modificación de Contrato de Ejecución de obras, celebrado entre la Municipalidad de Salamanca y la Empresa contratista Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A., por la ejecución de la obra denominada “Mejoramiento Avenida Infante, Salamanca” que considera un aumento de plazo de 30 días corridos quedando como fecha de término diciembre 03 de 2017. De acuerdo al Informe Técnico N°216/2017 de la I.T.O. se expone que las causas del aumento de plazo son: “Por la reprogramación en la ejecución de nudos de agua potable por parte de la Empresa Aguas del Valle, del 13 al 17 de Noviembre; el programa de trabajo original contemplaba ejecutar este ítem en el mes de Septiembre. Considerando que la empresa Aguas del Valle ha informado la imposibilidad de ejecutar estas obras en menor tiempo se solicitó el aumento de plazo”. | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | El plazo real de ejecución fue de 13 mes, es decir que la obra se ejecutó en un plazo inferior el recomendado, esto se debe principalmente porque al momento de licitar, las empresas contratistas ofertaron en un tiempo inferior al recomendado, es importante mencionar, que si bien la obra tuvo aumentos de plazo, se encontraban dentro de los recomendados satisfactoriamente por el Ministerio de Desarrollo Social al momento de la obtención del RATE RS, por lo cual la ejecución de las obras carece de tiempos muertos. | -7.1429 | -7.1429 | HAY QUE TENER PRESENTE QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN OBRAS CIVILES QUE SE RECOMENDÓ FUE DE 12 MESES, PERO LUEGO EL CONTRATO FUE DE 8 MESES, Y DEBIDO A TODOS LOS AUMENTOS DE PLAZO QUE SE JUSTIFICAN POSTERIORMENTE, SE LLEGA A 13 MESES DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, POR TAL MOTIVO TIENE UN AUMENTO DE UN 8,3 %. AHORA RESPECTO DE LOS PLAZOS TOTALES, PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN UN 7,14% DEBIDO A QUE EL PLAZO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS DE OBRAS CIVILES RECOMENDADOS FUE DE 14 MESES, PERO EL REAL FUE DE 13 MESES. LOS AUMENTOS DE PLAZO FUERON LOS SIGUIENTES CON SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN: AUMENTO DE PLAZO N°1 : 60 DÍAS CORRIDOS NUEVA FECHA DE TÉRMINO : 03/09/2017 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°828 CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2017 APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PUERTO PRINCIPAL S.A., POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORAMIENTO AVENIDA INFANTE, SALAMANCA” QUE CONSIDERA UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DÍAS CORRIDOS QUEDANDO COMO FECHA DE TÉRMINO SEPTIEMBRE 03 DE 2017. DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO N°114/2017 DE LA I.T.O. SE EXPONE QUE LAS CAUSAS DEL AUMENTO DE PLAZO SON: “EL FRENTE DE MAL TIEMPO QUE AFECTÓ LA ZONA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AFECTÓ LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS YA QUE LAS LLUVIAS SUPERARON LOS 100 MILÍMETROS, LO QUE PROVOCÓ GRAVES INUNDACIONES EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD INTERRUMPIENDO LOS TRÁFICOS VEHICULARES Y PEATONALES Y OBLIGÓ ESTABLECER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, POR ESTA RAZÓN SE DEBIERON SUSPENDER FAENAS Y MUCHOS TRABAJOS QUE ESTABAN EN EJECUCIÓN SE DEBIERON REHACER POR LOS DAÑOS OCASIONADOS. ANTE ESTE ESCENARIO Y NO TENIENDO NINGUNA POSIBILIDAD DE ACELERAR LOS TIEMPOS ES QUE SE SOLICITÓ AUTORIZAR UN MAYOR PLAZO DE 60 DÍAS CORRIDOS PARA DAR TERMINO A LA OBRA” AUMENTO DE PLAZO N°2 : 60 DÍAS CORRIDOS NUEVA FECHA DE TÉRMINO : 03/11/2017 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1085 CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017 APRUEBA LA TERCERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PUERTO PRINCIPAL S.A., POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORAMIENTO AVENIDA INFANTE, SALAMANCA” QUE CONSIDERA UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DÍAS CORRIDOS QUEDANDO COMO FECHA DE TÉRMINO NOVIEMBRE 03 DE 2017. DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO N°154/2017 DE LA I.T.O. SE EXPONE QUE LAS CAUSAS DEL AUMENTO DE PLAZO SON: “LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN DEL AGUA POTABLE EN REDES PÚBLICAS Y DOMICILIARIAS HAN SIDO EJECUTADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PERO LAS CONEXIONES FINALES PARA LA DOTACIÓN Y SUMINISTRO SOLO PUEDEN SER EJECUTADAS POR PERSONAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE YA QUE ESTAS INSTALACIONES SON PROPIEDAD PRIVADA, EN ESTE CONTEXTO NO HAN PRESENTADO PROGRAMAS PARA SU EJECUCIÓN PERO POR DIVERSAS RAZONES NO HAN CONCRETADO LO QUE IMPIDE CONCLUIR ESTAS PARTIDAS EN LO QUE REFIERE A PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”. AUMENTO DE PLAZO N°3 : 30 DÍAS CORRIDOS NUEVA FECHA DE TÉRMINO : 03/12/2017 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1368 CON FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2017 APRUEBA LA CUARTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PUERTO PRINCIPAL S.A., POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORAMIENTO AVENIDA INFANTE, SALAMANCA” QUE CONSIDERA UN AUMENTO DE PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS QUEDANDO COMO FECHA DE TÉRMINO DICIEMBRE 03 DE 2017. DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO N°216/2017 DE LA I.T.O. SE EXPONE QUE LAS CAUSAS DEL AUMENTO DE PLAZO SON: “POR LA REPROGRAMACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE NUDOS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE, DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE; EL PROGRAMA DE TRABAJO ORIGINAL CONTEMPLABA EJECUTAR ESTE ÍTEM EN EL MES DE SEPTIEMBRE. CONSIDERANDO QUE LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE HA INFORMADO LA IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR ESTAS OBRAS EN MENOR TIEMPO SE SOLICITÓ EL AUMENTO DE PLAZO”. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 07/11/2016 | [14 empty] | 2455222 | 3166 | 2458388 | 2466610 | -8222 | Según Decreto Alcaldicio N°2134 con fecha 02 de Noviembre de 2016 Aprueba el Contrato de fecha 25 de octubre de 2016, correspondiente al Proyecto “Mejoramiento Avenida Infante, Salamanca” celebrado entre la Municipalidad de Salamanca y la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A., RUT 96.988.100-4 por un monto total de $2.466.609.460 iva incluido, con un plazo de ejecución de 245 días corridos desde la fecha de acta de entrega de terreno, rectificado plazo de informe razonado, de acuerdo a oferta económica presentada por la empresa. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 19366 | 19366 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Según Decreto Alcaldicio N°932 con fecha 04 de Julio de 2017 Aprueba la Segunda Modificación de Contrato de Ejecución de obras, celebrado entre la Municipalidad de Salamanca y la Empresa contratista Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A., por la ejecución de la obra denominada “Mejoramiento Avenida Infante, Salamanca”. De acuerdo al Informe Técnico N°121/2017 de la I.T.O. se expone que durante el desarrollo del proyecto se advierte la necesidad de modificar algunas partidas en beneficio del proyecto. Por una parte se solicita la disminución de obras alcanzando un costo de $40.601.043.- las cuales se reflejaron en las siguientes partidas: Segregadores; Gramíneas; Trasplante; Protección de árboles; Plátano Oriental y Baldosa. Por otra parte se solicita el aumento de obras alcanzando un costo de $40.601.043.- las cuales se reflejan en las siguientes partidas: Instalación de Lomo de Toro; Postes Zebra; Celtis Australis; Serum Rojo – Verónicas y Gradas. Por lo tanto por concepto de ejecución de aumento de obras y por disminución de obras coinciden en su valor por lo que no fue necesario solicitar recursos adicionales. | NO HUBO MODIFICACIONES EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIDAD TÉCNICA | [12 empty] | Según Decreto Alcaldicio N°1582 con fecha 18 de Diciembre de 2017 Aprueba el Acta de Recepción Provisoria de la obra “Mejoramiento Avenida Infante, Salamanca”. De acuerdo al Informe Técnico N°243/2017 de la I.T.O. se otorga en virtud que su ejecución cumplió con los planos del proyecto, especificaciones técnicas y medidas de gestión y control de calidad aprobadas por la Dirección de Obras Municipales. | 18/12/2017 | El proyecto aun no cuenta con Recepción Definitiva. |  | SI | 18/12/2017 | El proyecto esta operando con normalidad. |  | En Operación |  | ALEJANDRA GALLARDO VALENCIA | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4148700% | 4164200% | 155 | 4170300% | 61 | 4199000% | 287 | 4266800% | 678 | 4266800% | 678 | 4268100% | 13 | 4273200% | 51 | 1245 | 1090 | Las Res. Nº 20 de fecha 05.03.2014; Nº30 de fecha 27.03.2014; Nº59 de fecha 29.04.2014 y Nº113 de fecha 15.09.2014 corresponden a la creación e incremento de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. 17.12.2014 La diferencia entre "Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución" y "Primer gasto administrativo" se explica por la resolución Nº 131 de fecha 17.10.2014, que aprueba el convenio mandato completo e irrevocable, acto administrativo necesario para girar los G.A. a la unidad técnica. La diferencia entre "Primer gasto administrativo" y "Suscripción del primer contrato del proyecto" se explica por el periodo de tiempo requerido por la unidad técnica para preparar el proceso licitatorio (preparación de bases de licitación, tiempo requerido en el portal, tiempo de análisis de ofertas y evaluación de estas). Además, para contratar la ejecución de este proyecto se realizaron 2 procesos licitatorios, y en ambos casos las ofertas excedían ampliamente el presupuesto asignado, por lo que fue necesario solicitar suplemento de fondos al Consejo Regional para adjudicar. Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", que corresponde a la ejecución de la obra, éste fue aprobado por decreto Nº2134 del 02 de noviembre de 2016, no obstante, su inicio es el 07 de noviembre de 2016, fecha en se hace entrega del terreno. No hay diferencias para la "Entrega del terreno". Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (28.12.2016) | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 2 | [9 empty] | 28644 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 1999753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031427 | 29073 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 2029466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061614 | Las diferencias en el monto recomendado para el primer RS versus el que da origen a la ejecución presupuestaria es debido sólo a la actualización de la moneda. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 2466610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469776 | El contrato de Obras Civiles por un monto de $2.466.609.460 con una duración inicial de 240 días, de fecha 25 de octubre de 2016, aprobado por decreto Nº2134 del 02 de noviembre de 2016, siendo la fecha de inicio el 07 de noviembre de 2016 (entrega de terreno) y la fecha de término el 05 de julio de 2017. Sin embargo, hubo modificación del contrato en los plazos, lo que se traduce en 3 ampliaciones de plazo de 150 días en total, quedando como fecha de término el 03 de diciembre de 2017. En cuanto a los montos hubo suplemento de fondos, por $183.900.368, en el proceso de adjudicación, quedando el contrato en $2.466.609.460. Siendo la Recepción Provisoria de fecha 18/12/2017. No hubo contratación de Asesoría a la Inspección Técnica de Obras, aunque el ítem fue creado en la ficha IDI y también registrado en el convenio mandato, pero la unidad técnica no lo licitó. Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional, cuyo monto girado fue de $3.166.000 (17.12.2014). | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 2466610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469776 | 3166 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474648.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474648.5564 | Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional, cuyo monto girado fue de $3.166.000 (17.12.2014). Para el caso de Obras Civiles, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $2.466.609.460 No hubo contratación de Asesoría a la Inspección Técnica de Obras, aunque el ítem fue creado en la ficha IDI y también registrado en el convenio mandato, pero la unidad técnica no lo licitó. | [15 empty] | 42268.4574 | 0 | 0 | 0 | 4471.069 | 2950601.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997341.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271.7533 | 3125816.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130087.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271.7533 | 3044667.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048939.3011 | 4.4288 | 1.7215 | 3.188 | -2.5925 |  | 157.4377 | 157.2172 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $2.466.609.460 CON UNA DURACIÓN INICIAL DE 240 DÍAS, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2016, APROBADO POR DECRETO Nº2134 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 (ENTREGA DE TERRENO) Y LA FECHA DE TÉRMINO EL 05 DE JULIO DE 2017. EN CUANTO A LOS MONTOS HUBO SUPLEMENTO DE FONDOS, POR $183.900.368, EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, QUEDANDO EL CONTRATO EN $2.466.609.460. SIENDO LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE FECHA 18/12/2017. NO HUBO CONTRATACIÓN DE ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS, AUNQUE EL ÍTEM FUE CREADO EN LA FICHA IDI Y TAMBIÉN REGISTRADO EN EL CONVENIO MANDATO, PERO LA UNIDAD TÉCNICA NO LO LICITÓ. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, SE CONSIDERA LA FECHA EN QUE EL INGRESO DE LOS RECURSOS FUE RENDIDO AL DEPTO. DE FINANZAS DEL GOBIERNO REGIONAL, CUYO MONTO GIRADO FUE DE $3.166.000 (17.12.2014). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2436175 | 30435 | 1.249% | La diferencia de M$30.435 se da al momento de Licitar la iniciativa (Moneda 2016) , en donde considerando el punto 1 de las BAE párrafo cuarto el cual establece que los oferentes podrán hacer ofertas que superen este monto, pero es decisión de la Municipalidad aceptar o no la adjudicación. El Punto 12.1.2. de las BAE en que se desestimaran todas aquellas ofertas que obtengan un puntaje inferior al 60% y que estas no serán consideradas para adjudicar. En base a lo anterior y dado que sólo una empresa cumple con el puntaje y todos los requisitos administrativos, de muestras, técnicas y económicos, la Comisión propuso adjudicar el Contrato a la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A. RUT 96.988.100-4, por el monto ofertado para la ejecución de obras de $2.466.609.460 iva incluido. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIÓN SUPERIOR A 10%, PERO AUMENTO SUS RECURSOS EN UN 1,25%, ESTOS DE M$30.435 DE AUMENTO SE DA AL MOMENTO DE LICITAR LA INICIATIVA (MONEDA 2016), EN DONDE CONSIDERANDO EL PUNTO 1 DE LAS BAE PÁRRAFO CUARTO EL CUAL ESTABLECE QUE LOS OFERENTES PODRÁN HACER OFERTAS QUE SUPEREN ESTE MONTO, PERO ES DECISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD ACEPTAR O NO LA ADJUDICACIÓN. EL PUNTO 12.1.2. DE LAS BAE EN QUE SE DESESTIMARAN TODAS AQUELLAS OFERTAS QUE OBTENGAN UN PUNTAJE INFERIOR AL 60% Y QUE ESTAS NO SERÁN CONSIDERADAS PARA ADJUDICAR. EN BASE A LO ANTERIOR Y DADO QUE SÓLO UNA EMPRESA CUMPLE CON EL PUNTAJE Y TODOS LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE MUESTRAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LA COMISIÓN PROPUSO ADJUDICAR EL CONTRATO A LA EMPRESA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PUERTO PRINCIPAL S.A. RUT 96.988.100-4, POR EL MONTO OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE $2.466.609.460 IVA INCLUIDO. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 532231 | 470526 | -11.5937 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 9.41 | 9.08 | -3.5069 | Real < Recomendado | SE OBSERVA QUE HUBO UNA DISMINUCIÓN DE LOS INDICADORES, DEBIDO AL AUMENTO DE RECURSOS, PERO QUE NO AFECTARON LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO. | EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE PLAZO Y AUMENTO DE RECURSOS INFERIOR AL 10%, NO OBSTANTE LO ANTERIOR EL PROYECTO SIGUIÓ SIENDO RENTABLE. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083861-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL PAIHUANO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | PAIHUANO | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE DETECTA EL PROBLEMA DE FALTA DE POSIBILIDADES DE LA POBLACION DE TENER ACCESO A BIBLIOTECA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL PARA EDUCARSE Y CONOCER EL LEGADO Y ESPIRITU DE GABRIELA MISTRAL, SIENDO QUE ES LA COMUNA QUE GUARDA LOS RESTOS DE NUESTRA PREMIO NOBEL. | SE CONSTRUIRA EL CENTRO CULTURAL DE PAIHUANO CON BIBLIOTECA PUBLICA, QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE PROGRAMA ARQUITECTONICO: PRIMER NIVEL SSHH DAMAS, VARONES Y MINUSVALIDOS 35 M2, OFICINA ADMINISTRAC. BIBLIOTECA 26 M2, ARCHIVO 20 M2, ATENCION A PUBLICO 23,5 M2, SALA DE LECTURA 79 M2, CONSULTA MULTIMEDIA 32 M2, ARCHIVO 20 M2, SSHH ADMINISTRAC.10 M2, VESTIDOR PERSONAL 5 M2, COCINA 12 M2, CAFETERIA 24,0 M2, HALL ACCESO 33 M2, ESTACIONAMIENTO 55 M2. SEGUNDO NIVEL, 3 TALLERES 115 M2, BODEGA 14 M2, SE INCLUYEN ESPACIOS DE CIRCULACION COMO PASILLOS, CORREDORES, ESCALERAS,ASCENSOR Y BALCONES 117 M2. ESTO ENTREGA UNA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR DE 565,5 M2. SE CONSIDERA UN PATIO DE LECTURA ABIERTO DE 158 M2. LA OBRA SE CONSTRUIRA EN MATERIAL SOLIDO, ESTO ES ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, CON ALBAÑILERIA DE LADRILLO ESTUCADO, ESTRUCTURA DE TECHUMBRE METALICA, CON SEGUNDO NIVEL DE IGUAL MATERIALIDAD. SE CONSIDERAN TODAS LAS TERMINACIONES DE OBRAS. SE INCLUYEN EN LA CONSTRUCCION INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y GAS LICUADO. EL PROYECTO COMPRENDE LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA IMPLEMENTAR LA OBRA. | 4678 |  |  |  | 12 | 12 | Información no ha sido encontrada | 0 | 2 | 19 | Información no ha sido encontrada | 850 | 2 | 2 | No se observa variación a los plazos indicados | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | No se observa variación en los plazos correspondientes | -100 | 12 | 17 | Mediante certificados se extiende plazo de ejecución debido a solicitud de empresa ejecutante y posterior evaluación de la Unidad Técnica por las partidas que tienen que ver con la construcción de la estructura soportante del ascensor a utilizar, por lo que tampoco se podía firmar el contrato ni elegir a la empresa proveedora del artefacto. Luego se solicita un nuevo aumento de plazo debido a las partidas de instalaciones eléctricas, frontones, estucos y pinturas, esto ya que la empresa Conafe se tomó un tiempo aproximado a 9 meses en mover dos postes que interferían en el desarrollo de la construcción.. Luego se solicita un nuevo aumento debido al rechazo de la presentación de los papeles concernientes a la obtención del TE1 de la edificación por parte de la SEC, dado que la entidad pedía mayores antecedentes sobre los kit de emergencia instalados en la construcción, papeles los cuales no se pedían con anterioridad. Es así como se obtiene una fecha de termino de contrato para el día 18 de Septiembre de 2014 | 41.6667 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 4 | [24 empty] | 14 | 14 | 36 | 44 | 8 | Principalmente la variación del plazo corresponde a dificultades presentadas por el contratista en la ejecución de determinadas partidas, lo cual se expreso mediante carta del contratista a ITO y ATO , sumado a esto reparaciones que se realizaron en dos casas contiguas al momento de realizar las obras, las que fueron comprometidas en su ejecución . Otro punto es la dificultad que llevo consigo la ejecucion de la estructura soportante del ascensor para lo cual no existia claridad . | 157.1429 | 214.2857 | no existe claridad en la información entregada por unidad técnica, sin embargo se señala que los cuatro aumentos de plazo se debieron a cambios en la norma del certificado TE1 de la edificación por parte de SEC, nueva normativa sobre kit y diseños de emergencia , que al momento del inicio de obras no se solicitaban. y la empresa distribuidora eléctrica CONAFE se demoró nueve meses en retirar dos postes que interfieren con el desarrollo de las obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 25/07/2013 | [14 empty] | 527131 | 1269 | 528400 | 528398 | 2 | No se encuentra dicha información | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 566 | 566 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe modificación de magnitud | no hubo variación en la magnitud recomendada, ejecutándose lo recomendado. | [12 empty] | Recepción provisoria no tuvo observaciones | 08/12/2014 | Recepción definitiva no presenta observaciones por comisión | 15/06/2016 | SI | 01/01/2017 | Si bien actualmente presenta un funcionamiento normal, el centro cultural tiene algunas observaciones en cuanto a su ascensor, el cual desde el momento de sus inicios de operación este no ha funcionado y otro punto es el casino que presenta filtraciones en su techo, visto que con lluvias que si bien son pocas en la comuna, este sufre goteras que hacen imposible su funcionamiento normal. |  | En Operación |  | PATRICIO ARAYA ESPINOSA | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4076000% | 4076000% | 0 | 4114800% | 388 | 4163400% | 486 | 4148000% |  | 4148000% |  | 4148000% | 0 | 4151600% | 36 | 756 | 756 | La Res. 48 Nº del 27/08/2012 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional, Diciembre de 2013. La suscripción del primer contrato del proyecto de obras civiles es el 17/05/2013, el que fue aprobado mediante Decreto Nº363 del 17/05/2013.. La fecha ingresada de la entrega de terreno es la que indica el Acta de "Entrega del terreno" del 15/04/2014. Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civiles, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (30/08/2013). | [12 empty] | S/I | 1 | [9 empty] | 14407 | 7416 | 5009 | 0 | 1215 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508047 | 14407 | 7416 | 5009 | 0 | 1215 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508047 | El monto recomendado para el primer RS coincide con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 15041 | 8604 | 4117 | 0 | 1268 | 499953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528983 | Contrato Obras Civiles $499.953.080 Contrato Consultorías $15.041.000 Contrato Equipamiento $8.830.536.- Contrato Equipos $3.890.953.- | 14457 | 8604 | 4117 | 0 | 1268 | 499953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528399 | 1 | BIP = SIGFE | 14928 | 8360 | 3891 | 0 | 1268 | 499951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528398 | 16523.3815 | 8767.0511 | 4087.7168 | 0 | 1454.1901 | 555063.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585896.3213 | Lo efectivamente pagado por el Gobierno Regional es: Obras Civiles: $449.953.080.- Consultorías: $13.244.434.- Equipamientos: $8.830.536.- Equipos: $3.890.953.- | [15 empty] | 22201.5519 | 11427.4322 | 7719.1763 | 0 | 1872.5831 | 739678.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782899.6779 | 782899.6779 | 21228.35 | 11106.3125 | 5321.2365 | 0 | 1791.3804 | 705626.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745073.9915 | 19731.0217 | 11095.2394 | 5315.0847 | 0 | 1791.3804 | 682921.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720854.676 | -4.8315 | -7.925 | -7.6732 | -3.2506 | -7.925 | 1273.5948 | 1206.5759 | EL proyecto se encuentra dentro del aceptable grado de predicción del +-10% de variación respecto del monto recomendado. La unidad técnica y financiera no entrega mayores antecedentes con respecto a la ejecución presupuestaria del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo RE no modificaciones menores al 10% | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 399221 | 0 | -100 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 2900 | 0 | -100 | Real < Recomendado | no hubo variación de los indicadores | Faltó mayor información sensible del desarrollo ejecución de la IDI, por cambio de gobierno local y rotación de equipos profesionales. Si bien actualmente presenta un funcionamiento normal, el centro cultural tiene algunas observaciones en cuanto a su ascensor, el cual desde el momento de sus inicios de operación este no ha funcionado y otro punto es el casino que presenta filtraciones en su techo, visto que con lluvias que si bien son pocas en la comuna, este sufre goteras que hacen imposible su funcionamiento normal. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108789-0 | REPOSICION ESCUELA BASICA DE HORCON, PAIHUANO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | PAIHUANO | 2018 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ESCUELA DE HORCON TIENE MAS DE 40 AÑOS DE CONSTRUCCION Y SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO FISICO,POR LO QUE PRESENTA UNA INADECUADA INSFRAESTRUCTURA PARA IMPLEMENTAR LOS NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, PARA ENTREGAR UNA EDUCACION DE CALIDAD A LOS ALUMNOS DE ESTA ZONA RURAL | SE CONSTRUIRAN 730,6 M2 PARA REPONER LA ESCUELA BIDOCENTE CON UN PROGRAMA ARQUITECTONICO QUE COMPRENDE, AREA ADMINISTRATIVA: OFICINA MULTIUSO 9 M2, OFICINA DIRECTOR 12,10 M2, SALA DE ESPERA 23 M2, SALA PROFESORES 10 M2, ARCHIVO 6 M2, DEPOSITO DE MATERIAL VALIOSO 3 M2. AREA DOCENTE; 2 AULAS 72 M2, SALA COMPUTACION 59 M2, BIBLIOTECA CON DEPOSITO LIBROS 49 M2 Y COMEDOR 54 M2. AREA DE SERVICIOS; SSHH MINUSVALIDOS 13M2, SSHH ALUMNOS Y ALUMNAS 20 M2, SSH PERSONAL 4 M2, SSHH PERSONAL COCINA 3,5 M2, COCINA DESPENSA 22 M2, Y BODEGA GENERAL 6 M2, LO QUE ENTREGA UN TOTAL DE 365,6 M2, MAS SUPERFICIE TRANSITABLE Y MUROS 365 QUE DA UN TOTAL GENERAL DE 730,6 M2. EL PROYECTO COMPRENDE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO POR RECINTOS. SE CONTRUIRA EN ALBAÑILERIA ARMADA EN LADRILLO EN DOS NIVELES, CON PILARES, VIGAS, CADENAS Y LOSAS DE HORMIGON ARAMDO. EL PROYECTO INCLUYE EL DISEÑO DE ESTRUCTURA INGENIERIA, INSTALACIONES, Y DETALLES PARA SU CONSTRUCCION, TOPOGRAFIAS, MECANICAS DE SUELOS Y ESTUDIO SISMICO. LA MODALIDAD DEL PROYECTO ES PAGO CONTRA RECEPCION. | 59 |  |  |  | 11 | 20 | No se cuenta con dicha documentación | 81.8182 | 2 | 13 | No se cuenta con dicha documentación | 550 | 2 | 2 | No se cuenta con dicha documentación | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | No se cuenta con dicha documentación | 0 | 10 | 17 | Se amplia plazo de contrato, tanto para la etapa uno que considera diseño y su posterior ejecución (Obras Civiles), esto queda regularizado por medio del Decreto N°443/2015 con fecha 12 de junio de 2015 Estableciendo fechas: diseño = 2 de junio de 2015 y Construcción = 26 de junio de 2016 | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 1 | [20 empty] | 3 | 0 | No se cuenta con dicha documentación | -100 | 13 | 13 | 28 | 29 | 1 | No se cuenta con dicha documentación | 115.3846 | 123.0769 | La Institución Técnica no entregó antecedentes que expliquen y justifiquen las elevadas variaciones en los plazos. Solo se puede mencionar que existió ampliación de plazo por 30 días y modificaciones de la obra civil. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 26/01/2015 | [14 empty] | 521185 | 1566 | 522751 | 527089 | -4338 | No se cuenta con dicha documentación | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 731 | 731 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se cuenta con dicha documentación | no hubo variación de la magnitud del proyecto. | [12 empty] | No tuvo observaciones | 20/12/2016 | No se cuenta con dicha información | 20/12/2016 | SI | 01/03/2017 | no se cuenta con dicha información |  | En Operación |  | PATRICIO ARAYA ESPINOSA | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4075800% | 4075800% | 0 | 4114800% | 390 | 4202600% | 878 | 4203000% | 4 | 4203000% | 4 | 4203000% | 0 | 4224700% | 217 | 1489 | 1489 | La Res. Nº 48 del 27/08/2012 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. 22/01/2015 Primer contrato de fecha 26.01.2015 aprobado por Resolución Nº 072 del 26.01.2015 | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | 1 | [9 empty] | 36000 | 11964 | 532 | 0 | 1500 | 418000 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 477356 | 36000 | 11964 | 532 | 0 | 1500 | 418000 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 477356 | El monto recomendado para el primer RS coincide con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 41100 | 12838 | 526 | 0 | 1566 | 472623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528653 | El contrato de obras civiles fue originalmente por $436.330.430.- tuvo un suplemento de recursos por $36.292.212.-en total quedó en $472.622.642.- Valor contrato equipamiento $12.838.584.- Valor contrato equipos $526.219.- Son dos contratos de Consultorías uno por $17.099.992.- y otro por $24.000.000.- El ítem Otros Gastos no tuvo gastos. | 41100 | 12838 | 526 | 0 | 1566 | 472623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528653 | 1564 | BIP > SIGFE | 41104 | 12838 | 526 | 0 | 0 | 472621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527089 | 42897.6341 | 12930.7912 | 541.91 | 0 | 0 | 492014.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548384.6488 | Para el gasto administrativo, se giraron los recursos rendidos por la Unidad Técnica al Gobierno Regional, cuyo monto fue de $1.566.000 según Convenio Mandato aprobado por Resolución N°5062 de 04 de Octubre de 2012. En el caso de Obras Civiles, lo efectivamente pagado por el Gobierno Regional es un monto total de $472.622.642.- | [15 empty] | 55476.1969 | 18436.7002 | 819.4089 | 0 | 2311.8158 | 644136.5953 | 0 | 0 | 14423.3191 | 0 | 735604.0361 | 735604.0361 | 52688.2381 | 15908.3439 | 666.8463 | 0 | 2023.9154 | 637716.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709004.0056 | 52627.9513 | 15908.3439 | 666.8463 | 0 | 2023.9154 | 605346.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676573.3763 | -3.6161 | -8.0248 | -6.0221 | -4.5741 | -8.0248 | 925.545 | 828.1071 | Se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto del monto original contratado, aún así se encuentra bajo un aceptable grado de predicción que no supera el +- 10% de variación del monto recomendado. La modificaciones de obra fueron por Cambios de estucos, pintura y actualización de accesos universales por Modificación a la Ley 20422. Además el proyecto se reevaluó para actualizar el equipamiento y en obras civiles fue de menos del 10% referencial. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 597885 | 36292 | 6.07% | Aumento de obra: Cambios de estucos, pintura y actualización de accesos universales por Modificación a la Ley 20422 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 598573 | 597885 | -0.11494 | las modificaciones sólo fueron dentro del presupuesto base. hubo reevaluación al actualizar el equipamiento y en obras civiles fué de menos del 10% referencial. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1043 | 1043 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 142 | 142 | 0 | Real = Recomendado | se mantuvieron los indicadores económicos. | La IDI se mantuvo en la planificación financiera proyectada ya que no sufrió modificaciones en su magnitud física(m2). sólo hubo variación impórtante en la actualización del equipamiento, que superó el 10% referencial y motivó reevaluación. | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078280-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA FRESIA, LOS VILOS | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | LOS VILOS | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | MEJORAR EL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, GENERANDO UNA ALTERNATIVA ADECUADA Y APTA AL TRÁNSITO DE LA POBLACIÓN RESIDENTE Y FLOTANTE DEL SECTOR, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y OTORGANDO UNA OPORTUNIDAD MAYOR DE DESARROLLO TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO. | SE PROYECTA LA EJECUCIÓN DE 640 METROS DE CALZADA DE HORMIGÓN CON UNA PENDIENTE PROMEDIO DE 1%, EL ANCHO OFICIAL ENTRE LINEAS ES DE 15 METROS. LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN PROYECTADA SERA UNA CARPETA DE RODADO HCV CON UN ESPESOR DE 20 CM MAS LA BASE ESTABILIZADA CON UN ESPESOR DE 15 CM, ADEMAS CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS RECTAS TIPO A Y C, OBRAS DE DEMOLICIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE SERVICIOS COMO ES EL TRASLADO DE ARBOLES Y POSTES, SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS ,YA QUE ES UN SECTOR BAJO DE LA CIUDAD DE LOS VILOS DONDE SE CONCENTRA EL ESCURRIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y SUBTERRÁNEAS, Y POR ÚLTIMO SE REALIZARAN OBRAS DE REPOSICIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA SITUACIÓN ORIGINAL. TAMBIEN CONSIDERA LA CONTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y LA EJECUCION EN HORMIGON DEL PASAJE ACEQUIA CUYA SUPERFICIE ES DE 130 M2. CONSIDERA LA CONTRUCCION DE DRENAJE, EL REFUEZO DE DUCTO DE AGUAS LLUVIAS, LA CONSTRUCCION DE ESCALERAS METALICAS Y DE HORMIGON, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE CAMARAS DE HORMIGON PARA RECIBIR Y EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS. | 230 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 10 | En carpeta digital se detallan todas las modificaciones de contrato. | 66.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 1 | En carpeta digital se detallan todas las modificaciones de contrato. | -83.3333 | 5 | 12 | En carpeta digital se detallan todas las modificaciones de contrato. | 140 | Variación > al 100% | Variación > 100% |  |  |  | 5 | [24 empty] | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | En carpeta digital se detallan todas las modificaciones de contrato. | 116.6667 | 116.6667 | EN FUNCIÓN DE LOS ANTECEDENTES SE INDICA LO SIGUIENTE: SE ENTREGO TERRENO CON FECHA 02.02.2016, NO OBSTANTE, SU INICIO ES EL 14 DE MARZO DE 2016, FECHA DEL DECRETO Nº 1530 EN QUE SE REGULARIZA Y RECONOCE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS POR LA TEMPORADA ESTIVAL, SIENDO CON ESTA FECHA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. HUBO MODIFICACIÓN EN LOS PLAZOS, LO QUE SE TRADUCE EN 5 AMPLIACIONES DE PLAZO, QUE EN TOTAL SUMAN 284 DÍAS, QUEDANDO COMO FECHA DE TÉRMINO EL 13 DE MARZO DE 2017. CON RELACIÓN A LAS CONSULTORÍAS EL PLAZO INICIAL FUE DE 210 DÍAS Y HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 90 DÍAS., EJECUTÁNDOSE EN 300 DÁIS EN TOTAL | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 14/03/2016 | [14 empty] | 473685 | 1645 | 475330 | 473685 | 1645 | En carpeta digital se detallan todas las modificaciones de contrato en cuanto a los aumentos de plazo y al aumento de obra. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 640 | 640 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin corrección | DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES EXISTIERON MODIFICACIONES DE OBRAS ASOCIADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, INTERVENCION EN LA CALZADA, DRENAJES, DUCTO DE AGUAS LLUVIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS, LO CUAL GENERO UN AUMENTO DE LA INVERSIÓN. OBRAS, QUE NO AFECTARON LA MAGNITUD DEL PROYECTO. | [12 empty] | Acta de observaciones: 1. Se solicita repasar boquillas en todo el contrato. 2. Terminar cámaras de aguas lluvias. 3. Tratamiento tapas de calzadas. 4. Se solicita reflectantes en barreras vehiculares acorde a normativa Serviu. 5. Se solicita el cambio de soleras rotas en todo el contrato. 6. Limpieza general del contrato, extraer sobre tamaños en costado de veredas. 7. Pasar placa compactadora en costado de veredas. 8. Se solicita hacer llegar a Dirección de Obras Municipal, ensayos de laboratorios faltantes. 9. Se solicita reponer y ubicar correctamente letreros de alerta de tsunamis. 10. Se solicita tratamiento en muros de contención por fisuras en todo el contrato. 11. Se solicita pavimentación en tramo faltantes de veredas entrada por calle puren. 12. Se solicita pavimentación en tramo costado de poste entrada por calle puren. 13. Se solicita repasar todas las barandas peatonales, faltan pernos en uniones y terminaciones. | 06/04/2017 | Sin observaciones. | 11/04/2018 | NO |  |  | terminado con recepción definitiva | Sin Operar |  | MANUEL EDUARDO LEIVA GOLOTE | MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4130300% | 4161300% | 310 | 4201700% | 404 | 4215700% | 140 | 4238800% | 231 | 4238800% | 231 | 4244300% | 55 | 4251400% | 71 | 1211 | 901 | La Res. Nº 01 de fecha 13.01.2015 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. 02.06.2015 La diferencia entre "Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución" y "Primer gasto administrativo" se explica por la resolución Nº 12 de fecha 20.02.2015, que aprueba el convenio mandato completo e irrevocable, acto administrativo necesario para girar los G.A. a la unidad técnica. La diferencia entre "Primer gasto administrativo" y "Suscripción del primer contrato del proyecto" se explica por el periodo de tiempo requerido por la unidad técnica para preparar el proceso licitatorio (preparación de bases de licitación, tiempo requerido en el portal, tiempo de análisis de ofertas y evaluación de estas). Además, para adjudicar, fue necesario solicitar suplemento de fondos al Consejo Regional. Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", que corresponde a la ejecución de la obra, de fecha 19.01.2016, fue aprobado por decreto Nº 258 el 20 de enero de 2016, se entrega terreno con fecha 02.02.2016, no obstante, su inicio es el 14 de marzo de 2016, fecha del decreto Nº 1530 en que se regulariza y reconoce suspensión de trabajos por la temporada estival, siendo con esta fecha el reinicio de los trabajos contratados. Hay diferencias para la "Entrega del terreno", dado que la unidad técnica considera la fecha de reinicio del contrato, pero la entrega de terreno fue el 02.02.2016. Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (24.05.2016) | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 9600 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 338150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349254 | 9743 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 343174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354444 | Las diferencias en el monto recomendado para el primer RS versus el que da origen a la ejecución presupuestaria es debido sólo a la actualización de la moneda. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 463685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475330 | El contrato de Obras Civiles por un monto de $406.543.596 con una duración inicial de 80 días, de fecha 19 de enero de 2016, siendo la fecha de entrega de terreno el 02.02.2016, no obstante, la fecha de inicio es el 14 de marzo de 2016 (decreto Nº 1530 en que en que se regulariza y reconoce suspensión de trabajos por la temporada estival, siendo con esta fecha el reinicio de los trabajos contratados) y la fecha de término el 02 de junio de 2016. Sin embargo, hubo modificación del contrato tanto en los montos como en los plazos, lo que se traduce en 5 ampliaciones de plazo, que en total suman 284 días, quedando como fecha de término el 13 de marzo de 2017. En cuanto a los montos hubo suplemento de fondos, por $57.140.744, quedando el contrato finalmente en $463.684.340. Siendo la Recepción Provisoria de fecha 06/04/2017 y Recepción Definitiva de fecha 11/04/2018. El contrato de Consultoría por un monto de $7.000.000 con una duración inicial de 210 días, aprobado por decreto Nº3851 del 10 de junio de 2016, siendo ésta la fecha de inicio y la fecha de término el 06 de enero de 2017. Sin embargo, hubo modificación del contrato tanto en los montos como en los plazos, lo que se traduce en 1 ampliación de plazo de 90 días, quedando como fecha de término el 06 de abril de 2017. En cuanto a los montos hubo suplemento de fondos, por $3.000.000, quedando el contrato finalmente $10.000.000. Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional (02.06.2015), cuyo monto girado fue de $1.645.000. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 463685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475330 | 1645 | BIP > SIGFE | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473685 | 10180.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473823.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484003.5972 | Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional (02.06.2015), cuyo monto girado fue de $1.645.000. Para el caso de Obras Civiles, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $463.684.340. Para el caso de Consultorías, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $10.000.000. | [15 empty] | 14164.9469 | 0 | 0 | 0 | 2219.54 | 498933.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515318.3808 | 589173.4517 | 12672.54 | 0 | 0 | 0 | 2126.0339 | 599288.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614086.6811 | 12524.8987 | 0 | 0 | 0 | 2126.0339 | 582963.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597614.8398 | 19.1665 | 15.97 | 16.8419 | -2.6823 | 1.4328 | 933.7732 | 910.8811 | EN FUNCIÓN DE LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES SE INDICA LO SIGUIENTE: EL CONTRATO DE CONSULTORÍA POR UN MONTO DE M$7.000 APROBADO POR DECRETO Nº3851 DEL 10 DE JUNIO DE 2016, HUBO SUPLEMENTO DE FONDOS, POR M$3.000, QUEDANDO EL CONTRATO FINALMENTE M$ 10.0000 Y EN MONEDA 2017 SON M$10.300 MEDIANTE ORDINARIO NÚMERO 3306 DE FECHA 25/08/2016, LA UNIDAD FINANCIERA SOLICITO LA REEVALUACIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN, DEBIDO AL AUMENTO DE OBRAS ASOCIADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, INTERVENCION EN LA CALZADA, DRENAJES, DUCTO DE AGUAS LLUVIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS, LO CUAL GENERO UN AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN UN 13.76% LA INVERSIÓN TOTAL COMPROMETIDA. EN CUANTO A LOS MONTOS HUBO SUPLEMENTO DE FONDOS, POR $57.140.744, QUEDANDO EL CONTRATO FINALMENTE EN $463.684.340 (MONEDA NOMINAL) PARA LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, SE CONSIDERA LA FECHA EN QUE EL INGRESO DE LOS RECURSOS FUE RENDIDO AL DEPTO. DE FINANZAS DEL GOBIERNO REGIONAL (02.06.2015), CUYO MONTO GIRADO FUE DE $1.645.000. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 418841 | 57141 | 13.64% | Aumento de obras, por trabajos extras. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 407329 | 478869 | 17.5632 | EN FUNCIÓN DE LOS ANTECEDENTES QUE SE TUVO A LA VISTA, Y QUE LA UNIDAD FINANCIERA NO MEJORO LA INFORMACIÓN , SE INDICA LO SIGUIENTE: MEDIANTE ORDINARIO NÚMERO 3306 DE FECHA 25/08/2016, LA UNIDAD FINANCIERA SOLICITO LA REEVALUACIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN, DEBIDO AL AUMENTO DE OBRAS ASOCIADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, INTERVENCION EN LA CALZADA, DRENAJES, DUCTO DE AGUAS LLUVIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS, LO CUAL GENERO UN AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN UN 13.76% LA INVERSIÓN TOTAL COMPROMETIDA. EN CUANTO A LOS MONTOS HUBO SUPLEMENTO DE FONDOS, POR $57.140.744, QUEDANDO EL CONTRATO FINALMENTE EN $463.684.340 | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 13375 | 8265 | -38.2056 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 6.4 | 6.23 | -2.6562 | Real < Recomendado | SE OBSERVA, QUE HUBO UNA REEVALUACIÓN, EL CUAL AUMENTO EL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES, EL PROYECTO SIGUE SIENDO RENTABLE. | EN FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN, SE PUEDE CONCLUIR, QUE EL PROYECTO, A LOS PLAZOS Y A LOS COSTOS INCURRIDOS EN SU EJECUCIÓN TUVIERON VARIACIONES IMPORTANTES RESPECTO DE LO QUE SE RECOMENDÓ, SIN EMBARGO EL PROYECTO CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, GENERANDO UNA ALTERNATIVA ADECUADA Y APTA AL TRÁNSITO DE LA POBLACIÓN RESIDENTE Y FLOTANTE DEL SECTOR, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y OTORGANDO UNA OPORTUNIDAD MAYOR DE DESARROLLO TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084104-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA 1 NORTE DE LOS VILOS | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | LOS VILOS | 2018 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DE ACCESIBILIDAD Y DE CONECTIVIDAD DE LOS HABITANTES DEL SECTOR (SECTOR MATA GORDA Y TURISMO NORTE), COMO TAMBIEN A PUNTOS TURISTICOS COMO ES EL CASO DE LA PLAYA PRINCIPAL, Y ASI MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL SECTOR. | EL PROYECTO SE EMPLAZARA ENTRE LAS CALLES TAJAMAR Y AV. CAUPOLICAN. CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE 745 ML EN TOTAL, DIVIDIDOS EN DOS TRAMOS: TRAMO1: AV. CAUPOLICAN-AV. LOS VILOS Y TRAMO 2: AV. LOS VILOS- AV TAJAMAR. LA LONGITUD DEL TRAMO 1 ES DE 518 ML Y DEL TRAMO 2 ES DE 227 ML. EL ANCHO ENTRE LINEAS EN EL TRAMO 1 ES DE 29 ML. Y EN EL TRAMO 2 16 ML. EL ANCHO DE LA CALZADA PROYECTADA EN EL TRAMO 1 SERA DE 2 CALZADAS DE 6,5 ML CADA UNA. Y EN EL TRAMO 2 SERA DE 1 CALZADA DE 7 ML. SE REALIZARA UN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS RECTAS TIPO "A", OBRAS DE EVACUACIÓN DE LLUVIAS, DE PROTECCIÓN, OBRAS FERROVIARIAS, DE POSTACIÓN E ILUMINACIÓN Y DE PAISAJISMO, ESTAS ÚLTIMAS SE EMPLAZARAN EN LOS BANDEJONES CENTRALES. | 995 |  |  |  | 6 | 7 | En la carpeta digital se detallan todas las modificaciones de contrato. | 16.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 1 | En la carpeta digital se detallan todas las modificaciones de contrato. | -83.3333 | 5 | 8 | En la carpeta digital se detallan todas las modificaciones de contrato. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% |  |  |  | 3 | [24 empty] | 6 | 6 | 12 | 17 | 5 | En la carpeta digital se detallan todas las modificaciones de contrato. | 100 | 183.3333 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $758.489.458 CON UNA DURACIÓN INICIAL DE 105 DÍAS, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2016, SIENDO LA FECHA DE ENTREGA DE TERRENO EL 22.03.2016, FECHA DE INICIO CONTRACTUAL Y LA FECHA DE TÉRMINO EL 05 DE JULIO DE 2016. SIN EMBARGO, HUBO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO EN LOS PLAZOS, LO QUE SE TRADUCE EN 3 AMPLIACIONES DE PLAZO, QUE EN TOTAL SUMAN 122 DÍAS, QUEDANDO COMO FECHA DE TÉRMINO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016. SIENDO LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE FECHA 13/01/2017 Y RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FECHA 29/01/2018. Los aumentos de plazo por 122 días, se debieron a que por causa de las diversas roturas de matriz que han ocurrido, y la lentitud por parte de la empresa Aguas del Valle en solucionarlas, (que por política indican que el plazo que ellos tienen para solucionar el problema es de 24 horas, y en varias ocasiones, ese plazo ha sido mayor). Dejando al sector sin servicio de Agua Potable y a la Empresa sin poder realizar su cronograma de avance, ocasionando un considerable atraso SE SUSCRIBIÓ CONTRATO DE CONSULTORÍA CON FECHA 29.06.2016, SIENDO ÉSTA LA FECHA DE INICIO CON UNA DURACIÓN INICIAL DE 210 DÍAS, APROBADO POR DECRETO Nº4325 DEL 30 DE JUNIO DE 2016, Y LA FECHA DE TÉRMINO EL 25 DE ENERO DE 2017. Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional (02.09.2015) | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 22/03/2016 | [14 empty] | 768639 | 1645 | 770284 | 768639 | 1645 | En la carpeta digital se detallan todas las modificaciones de contrato en cuanto a los aumentos de plazo. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 745 | 745 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin alteración. | SEGÚN LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA NO HUBO VARIACIONES EN LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA EJECUTADA. | [12 empty] | Acta de observaciones: 1. Se solicita repasar boquillas de soleras en todo el contrato. 2. Se solicita nivelar adocretos en bandejones centrales ademas de colocar algunos que faltan y eliminar resaltos de adoquines. 3. Terminar cámaras de aguas lluvias (revoque). 4. tratamiento tapas de calzadas. 5. tratamiento de aceras por fisuras todo el contrato. 6. Se solicita pintar la baranda peatonal sector muro hormigón, postes verticales color naranjo (color naranjo tipo Serviu). 7. Se solicita materializar acceso vehicular entre calle los vilos y cruce ferroviario lado poniente. 8. Se solicita el cambio de soleras rotas en todo el contrato. 9. Limpieza general del contrato extraer sobre tamaño bandejones. 10. Pasar placa compactadora en bandejones que faltan. 11. Nivelar area verde (pasto) en sectores que presentan hendiduras. 12. Se solicita certificacion de foco de iluminacion publica. 13. Se solicita hacer llegar a Direccion de Obras Municipal, ensayos de laboratorios faltantes. 14. Se solicita shotcrete en esquina corsario Drake, entre soleras y aceras existentes. 15. Se solicita que los arboles de proyecto estén en condiciones al momento de verificar las observaciones. | 13/01/2017 | Sin observaciones. | 29/01/2018 | NO |  |  | Proyecto terminado con recepción definitiva. | Sin Operar |  | MANUEL EDUARDO LEIVA GOLOTE | MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4126900% | 4201700% | 748 | 4214900% | 132 | 4224900% | 100 | 4243700% | 188 | 4243700% | 188 | 4245100% | 14 | 4251700% | 66 | 1248 | 500 | La Res. Nº 53 de fecha 25.05.2015 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. 02.09.2015 La diferencia entre "Creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución" y "Primer gasto administrativo" se explica por la resolución Nº 79 de fecha 24.07.2015, que aprueba el convenio mandato completo e irrevocable, acto administrativo necesario para girar los G.A. a la unidad técnica. La diferencia entre "Primer gasto administrativo" y "Suscripción del primer contrato del proyecto" se explica por el periodo de tiempo requerido por la unidad técnica para preparar el proceso licitatorio (preparación de bases de licitación, tiempo requerido en el portal, tiempo de análisis de ofertas y evaluación de estas). Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", que corresponde a la ejecución de la obra, de fecha 08.03.2016, fue aprobado por decreto Nº 1407 el 08 de marzo de 2016, se entrega terreno con fecha 22.03.2016, siendo ésta su fecha de inicio. No hay diferencias para la "Entrega del terreno”. Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (27.05.2016) | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 9601 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 693707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704813 | 10037 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 725212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736822 | Las diferencias en el monto recomendado para el primer RS versus el que da origen a la ejecución presupuestaria es debido sólo a la actualización de la moneda. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 10150 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 758490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770285 | El contrato de Obras Civiles por un monto de $758.489.458 con una duración inicial de 105 días, de fecha 08 de marzo de 2016, siendo la fecha de entrega de terreno el 22.03.2016, fecha de inicio contractual y la fecha de término el 05 de julio de 2016. Sin embargo, hubo modificación del contrato en los plazos, lo que se traduce en 3 ampliaciones de plazo, que en total suman 122 días, quedando como fecha de término el 04 de noviembre de 2016. Siendo la Recepción Provisoria de fecha 13/01/2017 y Recepción Definitiva de fecha 29/01/2018. El contrato de Consultoría por un monto de $10.150.000 suscrito con fecha 29.06.2016, siendo ésta la fecha de inicio con una duración inicial de 210 días, aprobado por decreto Nº4325 del 30 de junio de 2016, y la fecha de término el 25 de enero de 2017. Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional (02.09.2015), cuyo monto girado fue de $1.645.000. | 10150 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 758490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770285 | 1646 | BIP > SIGFE | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768639 | 10411.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777189.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787600.8741 | Para el caso de Obras Civiles, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $758.489.458. Para el caso de Consultorías, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $10.150.000. Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional (02.09.2015), cuyo monto girado fue de $1.645.000. | [15 empty] | 14166.1772 | 0 | 0 | 0 | 2219.54 | 1023554.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039940.6206 | 0 | 12862.0129 | 0 | 0 | 0 | 2126.0339 | 961197.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976185.441 | 12807.8778 | 0 | 0 | 0 | 2126.0339 | 956209.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971143.4925 | -6.1307 | -6.6155 | -6.5796 | -0.51649 |  | 1303.5483 | 1283.5028 | EN VIRTUD DE LOS ANTECEDENTES QUE SE TUVO A LA VISTA, DE LA UNIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y LA INFORMACIÓN DEL BIP, INFORMACIÓN INDICADA NO HUBO MODIFICACIONES, E INCLUSO SE OBSERVA QUE FUERON MENORES LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN QUE LOS RECOMENDADOS DEL PROYECTO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 845242 | 0 | 0% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO HUBO ANTECEDENTES DE LA UNIDAD TÉCNICA Y LA FINANCIERA QUE INDICARAN QUE TUVO REEVALUACIÓN, Y DE LOS ANTECEDENTES QUE SE TUVO A LA VISTA NO HUBO AUMENTO DE RECURSOS INFERIORES AL 10%. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 152767 | 168365 | 10.2103 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 8.9 | 10.01 | 12.4719 | Real > Recomendado | EN VIRTUD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LAS DIFERENTES UNIDADES QUE PARTICIPARON DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN EL CUAL DAN CUENTA DE UNA DISMINUCIÓN DE RECURSOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN, ESTO SE VE REFLEJADO EN EL AUMENTO DE LOS INDICADORES VAN Y TIR SOCIAL. | SE OBSERVA QUE EL PROYECTO TUVO UNA FORMULACIÓN ADECUADA, EN VIRTUD LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDADES, LO QUE LLEVO A MEJORAR SU LA RENTABILIDAD SOCIAL. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30397982-0 | CONSTRUCCION CECOSF COLONIA DEL LIMARÍ, OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DESDE EL AÑO 1996 LA POBLACIÓN DEL SECTOR LOS LEICES RECIBE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POSTA RURAL, DEL SECTOR LIMARÍ, COMUNA DE OVALLE. SIN EMBARGO, LA POSTA AL AÑO 2015 CUENTA CON 2.613 BENEFICIARIOS INSCRITOS, LO QUE SIGNIFICA QUE PARA LOS ESTÁNDARES DE SALUD, LA POBLACIÓPN DEBE CONTAR CON UN CECOSF | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DEL CECOSF SECTOR LIMARÍ CON 254,18 M2 DE SUPERFICIE CONSTRUIDO BAJO LA MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE ACERO GALVANIZADO. ESTE PROYECTO CONSIDERA EN EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO: 1 BOX CLÍNICO MULTIPROPÓSITO DE 12 M², 1 BOX CONSULTA Y EXAMEN DE 12 M², 1 BOX PROCEDIMIENTOS DE 16 M², 1 BOX DENTAL DE 16 M², 1 BOX GINECO-OBSTÉTRICO MAS BAÑO DE 18 M², 1 DESPACHO Y BODEGA PNAC DE 9 M², 1 BOTIQUÍN DE 9 M², 1 SOME MAS ARCHIVO ACTIVO DE 9 M², 2 BAÑOS ACCESO UNIVERSAL DE 3,90 M² CADA UNO, 2 BAÑOS PERSONAL DE 1,73 M² CADA UNO, 1 RECINTO PARA PERSONAL DE 3,74 M², 1 SALA MULTIUSO(EDUCACIÓN GRUPAL, TRABAJO COMUNITARIO Y AUDITORIO) DE 23,20 M², 1 SALA ESPERA DE 16 M², 1 CLOSET TABLERO ELECTRICO DE 0,6 M², 1 CLOSET INSUMOS DE 0,6 M², 1 RECINTO DEPOSITO DE RESIDUOS DE 7,8 M² , 1 RECINTO RESERVA CILINDROS DE GASES Y BODEGAJE DE 3,74 M², 1 RECINTO INSTALACIONES DE 2,42 M² Y 1 RECINTO ASEO DE 2,2 M². | 3224 |  |  |  | 5 | 5 | Se adjunta resolución exenta N° 4193 aprueba contrato y que en párrafo noveno, establece vigencia desde el 02/11/2016 al 31/03/2017. | 0 | 4 | 1 | Las variaciones entre le plazo recomendado y el real se origina al considerar el proyecto con arrastre para el año 2017 a finales del 2016, justificada por el plazo del de termino de la obra. El saldo de equipamiento no es utilizado. Decreto N° 330 de fecha 15/03/2017 y tomado razón por la controlaría general de la república el 16/03/2017 | -75 | 4 | 7 | Las variaciones entre le plazo recomendado y el real se origina al considerar el proyecto con arrastre para el año 2017 a finales del 2016, justificada por el plazo del de termino de la obra. El saldo de equipos es utilizado una vez llegado el decreto presupuestario que identifica y modifica la iniciativa de inversión ene le sector publico. Decreto N° 330 de fecha 15/03/2017 y tomado razón por la controlaría general de la república el 16/03/2017 | 75 |  |  |  |  | 5 | 1 | Disminuye el plazo de ejecución a raíz que se utilizan estos recursos para realizar mantención al vehículo del servicio de salud de Coquimbo y para le pago de adelanto de combustible en orden de compra 1395-2197-SE16. | -80 | 5 | 5 | Según contrato de obras con fecha 05 de septiembre 2016, considera un plazo de ejecución de obras de 130 días corridos. Con fecha de 16 de enero de 2017 se solicita aumento de plazo por la razón del paro nacional de empleados públicos y municipales, que afecto en la tramitación y obtención del permiso de edificación. El Informe considera procedente el aumento de plazo de 26 días corridos, teniendo como fecha termino inicial el 17/07/2017, extendiéndose a una nueva fecha de termino al 12/02/2017. la resolución exenta N° 245, de fecha 20 de enero 2017 aprueba la solicitud de aumento de plazo. | 0 | Sin variación | Sin variación |  |  |  | 2 | [24 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | Las causas de las ampliaciones en el plazo se deben principalmente al arrastre de la ficha que no estaba considerado para el año 2017, justificando la fecha de termino de la obra que procedió a la extensión de la ejecución de compra de equipo y equipamiento del proyecto, esto se le suma el aumento de plazo de obras, debido principalmente a temas externo al proyecto, como lo es el paro nacional de funcionarios públicos y municipales. | 66.6667 | 66.6667 | AL REVISAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SIN TIEMPOS MUERTOS Y CON TIEMPOS MUERTOS, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DEL 66,67% RESPECTO DEL PLAZO ORIGINALMENTE RECOMENDADO, VARIACIÓN QUE SE PRODUCE POR 2 AMPLIACIONES DE PLAZO QUE DE ACUERDO A LO INFORMADO LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO, SERVICIO SALUD COQUIMBO, EL CONTRATO DE OBRAS CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2016, CONSIDERA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 130 DÍAS CORRIDOS. CON FECHA DE 16 DE ENERO DE 2017 SE SOLICITA AUMENTO DE PLAZO POR LA RAZÓN DEL PARO NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES, QUE AFECTO EN LA TRAMITACIÓN Y OBTENCIÓN DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN. EL INFORME CONSIDERA PROCEDENTE EL AUMENTO DE PLAZO DE 26 DÍAS CORRIDOS, TENIENDO COMO FECHA TERMINO INICIAL EL 17/07/2017, EXTENDIÉNDOSE A UNA NUEVA FECHA DE TERMINO AL 12/02/2017. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 09/09/2016 | [14 empty] | 415582 | 3502 | 419084 | 424241 | -5157 | Las diferencias existen en los ítem de equipos y equipamiento, dado la actualización de precios del listado aprobado originando diferencias mayor a lo aprobado y decretado financieramente para este proyecto. Monto que se complementan con recursos propios, para completar las compras del listado aprobado. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 254 | 254 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se presentan variaciones en los metros cuadrados construidos | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO, SE CONSTRUYÓ UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE UNA SUPERFICE DE 254 M2, QUE CORRESPONDE A LA SUPERFICIE APROBADA EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE NO HUBO VARIACIÓN EN LA SUPERFICIE FINALMENTE CONSTRUIDA. | [12 empty] | Fecha de acta recepción provisoria sin observaciones | 24/04/2017 | fecha de acta de recepción definitiva 07/12/2017 | 07/12/2017 | SI | 07/04/2017 | No hay información |  | En Operación |  | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | SERVICIO SALUD COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4248500% | 4248500% | 0 | 4254500% | 60 | 4267500% | 130 | 4261800% |  | 4261800% |  | 4262200% | 4 | 4264400% | 22 | 159 | 159 | Se verifica y corroboran las fechas | [12 empty] | A suma alzada sin reajuste | S/I | [9 empty] | 19621 | 9267 | 45902 | 0 | 4674 | 335084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414548 | 19621 | 9267 | 45902 | 0 | 4674 | 335084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414548 | Se verifica y corrobora financiamiento de la inversión. No hubieron aumentos que modificaran los montos. | 9444 | 8033 | 70627 | 0 | 3519 | 332933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424556 | Se verifican y corrigen montos de ítem de equipamiento y Equipos. Dada la gran cantidad de proyectos realizados en el 2016 y 2017 no se registran los contratos de los proveedores Comercial San Agustín limitada y Rehacare Spa correspondiente al ítem de equipamiento. Y para el ítem de equipos el contrato de proveedor Techno systes quedo sin ser ingresado al sistema. | 9444 | 8033 | 70627 | 0 | 3519 | 332618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424241 | 0 | BIP = SIGFE | 9445 | 8033 | 70627 | 0 | 3519 | 332617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424241 | 9728.0641 | 8267.0514 | 71955.1209 | 0 | 3623.7794 | 342595.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436169.319 | Se verifica y corrige montos del gasto para el item de equipo y equipamiento. El gasto no se ingresa al sistema en diciembre del 2016, para el ítem de equipamiento las diferencia corresponde a un total de M$253, este se desglosa en los proveedores: comercial san agustín Limitada por un monto de $ 59.207 pesos y el proveedor Rehacare por un monto de $194.190 pesos. La diferencia comprendida en el ítem de equipos corresponde al proveedore Technosystem por un monto total de M$4.887. | [15 empty] | 26474.5355 | 12503.9829 | 61936.7316 | 0 | 6306.7417 | 452132.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559354.8421 | 0 | 11967.5531 | 10170.0209 | 88529.3801 | 0 | 4437.8497 | 421910.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537015.4917 | 11968.7834 | 10170.0209 | 88529.3801 | 0 | 4437.8497 | 421510.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536616.8604 | -3.9938 | -4.065 | -6.7728 | -0.074231 |  | 2112.6648 | 1659.4914 | AL ANALIZAR LOS INDICADORES DE COSTOS, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO FUE EJECUTADO SIN MAYORES VARIACIONES CON RESPECTO A LO APROBADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, PRACTICAMENTE, NO PRESENTANDO VARIACIÓN DE COSTOS REALES VS CONTRATADOS, Y PRESENTANDO UNA VARIACIÓN NEGATIVA AL ANALIZAR LA VARIACIÓN DE COSTOS REALES (-4%) RESPECTO DEL MONTO RECOMENDADO. SIN EMBARGO, SEGÚN SEÑALA LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, FUE NECESARIO REALIZAR APORTES DE RECURSOS PROPIOS PARA EL ÍTEM EQUIPOS, POR UN MONTO NO INFORMADO , LO QUE PERMITIÓ ADQUIRIR TODOS LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS EN LA EVALACIÓN EX ANTE DEL PROYECTO Y QUE GARANTIZAN EL FUNCIONAMIENTO DEL CECOSF. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 454633 | 0 | 0% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | REVISADO EL HISTORIAL RATE DEL PROYECTO, SE CONCLUYE QUE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN NO FUE INGRESADA A REEVALACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, INSTITUCIÓN FINANCIERA. DICHA SITAUCIÓN SE CONFIRMA EN EL MÓDULO DE MODIFICACIONES Y REEVALUACIONES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST, EN DONDE LA UNIDAD TÉCNICA INFORMA QUE EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 34 | 34 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | AL EXISTIR UNA VARIACIÓN MENOR EN LOS COSTOS REALES VS LOS RECOMENDADO, SE CONCLUYE QUE EL INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO SE MANTUVO, SIENDO DEL COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA DE M$34 EN LA SITUACIÓN EX ANTE Y DESPUÉS DE EJECUTADO EL PROYECTO. LO ANTERIOR AL NO CONSIDERAR EL APORTE DE RECURSOS PROPIOS QUE REALIZÓ EL MINISTERIO DE SALUD PARA TERMINAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR. | ESTE PROYECTO, FINANCIADO CON RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y EJECUTADO POR EL SERVICIO SALUD COMQUIMBO, PRESENTA VARIACIÓN QUE NO SUPERA EL +- 10% DEL RECOMENDADO, ENCONTRÁNDOSE DENTRO DEL RANGO DE VARIACIÓN CONSIDERADO ACEPTABLE. EN LOS COSTOS TOTALES DE EJECUCIÓN. SIN EMBARGO, FUE NECESARIO CONSIDERAR APORTES DE RECURSOS PROPIOS DEL MINSAL PARA ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR. ESTE APORTE NO FUE INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, POR LO QUE SE DESCONOCE SU MAGNITUD, LO QUE HUBIESE PERMITIDO ACTUALIZAR EL COSTO TOTAL REAL DE EJECUCIÓN Y CALCULAR EL INDICADOR REAL DE RENTABILIDAD SOCIAL. RESPECTO DE LOS PLAZOS, EL ÍTEM OBRAS IVILES PRESENTA UN INCREMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 1 MES, LO ANTERIOR POR RAZONES AJENAS A LA EMPRESA CONTRATISTA (PARO NACIONAL DE EMPLEADOS MUNIICPALES), LO QUE RETRASÓ LA GESTIÓN DE LOS PERMISOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES. ESTE PROYECTO SE LICITÓ CON UN DISEÑO DESARROLLADO POR EL SERVICIO SALUD COQUIMBO, SEGÚN ESTÁNDAR ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD. SE DESCONOCE EL TIPO DE CONTRATO UTILIZADO POR EL SERVICIO DE SALUD PARA LICITAR LAS OBRAS, PERO DADO QUE NO HUBO REEVALUACIÓN SE ESTIMA QUE EL DISEÑO SE ENCONTRABA BIEN DESARROLLADO Y CON PRECIOS DE MERCADO ADECUADO. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30453322-0 | CONSTRUCCION CECOSF LAS COMPAÑIAS SECTOR ARCOS DE PINAMAR, LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2018 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS COMPAÑÍAS ACTUALMENTE ATIENDE EL 42% DE LA POBLACIÓN DE 100.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE. DE LOS CUALES 5.000 SON CONSIDERADOS COMO DEFICIT Y SERAN ATENDIDOS POR EL CECOSF LAS COMPAÑIAS ARCOS DE PINAMAR | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DEL CECOSF SECTOR LIMARÍ CON 225,27 M2 DE SUPERFICIE CONSTRUIDO BAJO LA MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE ACERO GALVANIZADO. ESTE PROYECTO CONSIDERA EN EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO: 1 BOX CLÍNICO MULTIPROPÓSITO DE 12 M², 1 BOX CONSULTA Y EXAMEN DE 12 M², 1 BOX PROCEDIMIENTOS DE 16,37 M², 1 BOX DENTAL DE 16 M², 1 BOX GINECO-OBSTÉTRICO MAS BAÑO DE 18 M², 1 DESPACHO Y BODEGA PNAC DE 7,35 M², 1 BOTIQUÍN DE 5,94 M², 1 SOME MAS ARCHIVO ACTIVO DE 7 M², 2 BAÑOS ACCESO UNIVERSAL DE 4 M² CADA UNO, 2 BAÑOS PERSONAL DE 2,34 M² CADA UNO, 1 RECINTO PARA PERSONAL DE 5,43 M², 1 SALA MULTIUSO(EDUCACIÓN GRUPAL, TRABAJO COMUNITARIO Y AUDITORIO) DE 19,40 M², 1 SALA ESPERA DE 16 M², 1 CLOSET TABLERO ELECTRICO DE 0,7 M², 1 CLOSET INSUMOS DE 0,7 M², 1 RECINTO DEPOSITO DE RESIDUOS DE 6,83 M² , 1 RECINTO RESERVA CILINDROS DE GASES Y BODEGAJE DE 2 M², 1 RECINTO INSTALACIONES DE 2 M² Y 1 RECINTO ASEO DE 3,18 M² Y AREA GRUPO ELECTROGENO 5,40 M². | 5000 |  |  |  | 5 | 5 | En Resolución Exenta N° 4090, que aprueba contrato de asesoría e inspección técnica de obra (AITO)para la obra Construcción de CECOSF Arcos de Pinamar, sector las compañías de La Serena,establece en su cláusula Noveno el plazo del contrato con una vigencia a contar del 03/11/2016 hasta el 31/03/2017 | 0 | 3 | 5 | La diferencia originada en el proyecto, se presenta por ser considerado con arrastre 2017 a finales del 2016, justificado por la fecha de termino de la obra. El saldo de equipamiento es utilizado una vez llegó decreto presupuestario que identifica y modifica iniciativa de inversión en el presupuesto del sector publico. Decreto N°330 de fecha 15/03/2016 y tomado razón por contraloría general de la república en fecha 16/03/2017 | 66.6667 | 3 | 5 | La diferencia originada en el proyecto, se presenta por ser considerado con arrastre 2017 a finales del 2016, justificado por la fecha de termino de la obra. El saldo de equipos es utilizado una vez llegó decreto presupuestario que identifica y modifica iniciativa de inversión en el presupuesto del sector publico. Decreto N°330 de fecha 15/03/2016 y tomado razón por contraloría general de la república en fecha 16/03/2017 | 66.6667 |  |  |  |  | 5 | 1 | Los recursos de gastos administrativos se utilizaron para el gasto de pasajes y viáticos de visita de arquitecto hacia la obra, además, se utiliza para el pago de adelanto de combustible de camioneta de la dirección de servicio utilizada para el traslado de personas, en este caso las visitas técnicas y del ITO, gasto que fueron realizados con la orden de compra 1395-2198-SE16, reduciendo ampliamente el plazo recomendado. | -80 | 5 | 6 | Resolución N°3272 del 9/09/2016 que aprueba contrato con empresa constructora de Eduardo Gonzalez Bravo a través de licitación publica 1395-56-LR16 establece plazo de contrato de ejecución de obras de 130 días corridos y Resolución exenta N° 479 de fecha 13/02/2017 que aprueba el aumento de plazo de 35 días con respaldo en el informe técnico N°5 de fecha 19/01/2017 que justifica aumento en el plazo a raíz del paro de funcionarios municipales que impidieron la tramitación, obtención de documentos y permisos. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% |  |  |  | 1 | [24 empty] | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | Las causas que justifican el aumento de plazo recomendado son: 1.-El aumento de plazo de la obra a raiz del paro municipal que impidió la obtención de permisos 2.-Por el punto anterior se permitió el arrastre de la ficha para el año 2017. | 16.6667 | 16.6667 | AL ANALIZAR EL MÓDULO DE PLAZOS TOTALES, SE CONCLUYE QUE EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON TIEMPOS MUERTOS Y SIN TIEMPOS MUERTOS CORRESPONDE A UNA VARIACIÓN DEL 33.33%. ES DECIR, EL PROYECTO, EN LA EVALUACIÓN EX ANTE SE APROBÓ EJECUTAR EN 6 MESES Y FINALMENTE SE EJECUTÓ EN 8 MESES. LO ANTERIOR, SEGÚN INDICA LA UNIDAD TÉCNICA, PARA EL ÍTEM EQUIPOS LA DIFERENCIA ORIGINADA EN EL PROYECTO, SE PRESENTA POR SER CONSIDERADO CON ARRASTRE 2017 A FINALES DEL 2016. RESPECTO DE LAS OBRAS CIVILES, SEÑALA LA UNIDAD TÉCNICA QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN N°3272 DEL 9/09/2016 QUE APRUEBA CONTRATO CON EMPRESA CONSTRUCTORA DE EDUARDO GONZÁLEZ BRAVO A TRAVÉS DE LICITACIÓN PUBLICA 1395-56-LR16 ESTABLECE PLAZO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 130 DÍAS CORRIDOS Y RESOLUCIÓN EXENTA N° 479 DE FECHA 13/02/2017 QUE APRUEBA EL AUMENTO DE PLAZO DE 35 DÍAS CON RESPALDO EN EL INFORME TÉCNICO N°5 DE FECHA 19/01/2017 QUE JUSTIFICA AUMENTO EN EL PLAZO A RAÍZ DEL PARO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE IMPIDIERON LA TRAMITACIÓN, OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS Y PERMISO CORRESPONDIENTE. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 13/09/2016 | [14 empty] | 382434 | 1292 | 383726 | 406595 | -22869 | Para el ítem de equipos esta diferencia se explica porque, al realizar la actualización de precios del listado original, el monto final actualizado es mayor al programado y también es mayor al decretado (decreto N°330 de fecha 15/03/2017), y al realizar la compra de los equipos se complementa con recursos propios para completar la adquisición del listado aprobado en el proyecto. El monto que se cancela con recursos propios es M$22.632. La diferencia que entre el gasto en el ítem de equipamiento se produce al cancelar diferencia que no es cubierta por el decreto N°330 de fecha 15/03/2017, esta diferencia corresponde al monto de M$237. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 225 | 227 | 100.8889 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto cuenta con una superficie autorizada en el permiso de edificación N°248 de fecha 22/12/2016 de 227.33 metros cuadrados, siguiendo el proyecto original y sin ninguna modificación de aumento de superficie, denotando tal vez un error de medición | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, SE CONSTRUYÓ UN ESTABLECIMIENTO DE 227 M2, MAGNITUD APROBADA EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. SE CONCLUYE ENTONCES, QUE HUBO UN ERROR EN EL DATO DE LA FICHA IDI, Y QUE EFECTIVAMENTE LA SUPERFICIE APROBADA FUE DE 227 M2. | [12 empty] | Con fecha 25/04/2017 se registran las siguientes observaciones: Mejorar sellos y fijaciones en muebles y lavaderos en varios Box, entre otros del cecosf verificar posición de cañería de ingreso de agua y válvula solenoide en sala estanque acumulación de agua. En general revisar sistema y grabación de imágenes y verificar sistema alarma antirrobo. Se le da un plazo de 40 días para subsanar las observaciones, siendo estas subsanadas el 02/06/2017 y se obtiene acta de recepción el 05/06/2017. | 05/06/2017 | Una vez subsanadas las observaciones de la recepción provisoria se obtiene recepción definitiva el 31 de enero del 2018. | 31/01/2018 | SI | 13/11/2017 | El proyecto obtuvo recepción municipal el 01/08/2017 seguido por la entrega del CECOSF al municipio el 09/08/2017 y obtenida su resolución sanitaria el 24/10/2017, entra en operación el 13/11/2017. En Diciembre del mismo año presenta problemas de inundación de aguas servidas del colector público hacia la sala de bombas del estanque de agua potable, situación que se repitió en junio del 2018. El municipio toma medidas de reparación. |  | En Operación |  | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | SERVICIO SALUD COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4248200% | 4248200% | 0 | 4254500% | 63 | 4267500% | 130 | 4261800% |  | 4261800% |  | 4262600% | 8 | 4264400% | 18 | 162 | 162 | Se verifican las fechas de los itos | [12 empty] | S/I | 1 | [9 empty] | 19620 | 9266 | 45900 | 0 | 1242 | 313256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389284 | 19620 | 9266 | 45900 | 0 | 1242 | 313256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389284 | Se verifica y corrobora financiamiento de la inversión. | 6500 | 10388 | 68766 | 0 | 1292 | 319649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406595 | NO se ingresan los contratos de los siguientes proveedores al sistema: EQUIPAMIENTO 1.-IGESTEC comercializadora limitada EQUIPOS 1.-Comercial A Y R limitada 2.-Comercializadora de equipos e insumos médicos spa 3.-servicios y soluciones financieras limitada | 6500 | 10388 | 68766 | 0 | 1292 | 319649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406595 | 0 | BIP = SIGFE | 6500 | 10388 | 68766 | 0 | 1292 | 319649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406595 | 6694.9276 | 10639.3696 | 69536.9937 | 0 | 1330.4085 | 329237.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417439.3112 | Para el item de equipamiento existe una diferencia de 236.568 pesos correspondiente al proveedor igestec comercializadora limitada por una compra del 2016 que se cancela una vez llega el producto con factura N°4369. Para el item equipamiento se excede el presupuesto vigente por un monto de M$22.632. Los proveedores son: 1.-Comercial A Y R limitada por un monto de 233.966 pesos 2.-Comercializadora de equipos e insumos médicos spa por un monto de 8.453.071 pesos 3.-servicios y soluciones financieras limitada por un monto de 14.297.896 pesos. | [15 empty] | 26473.3051 | 12502.7526 | 61933.0406 | 0 | 1675.7281 | 422679.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525264.4792 | 0 | 8237.151 | 13098.2389 | 86388.5821 | 0 | 1636.3571 | 405476.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514837.3164 | 8237.151 | 13098.2389 | 86388.5821 | 0 | 1636.3571 | 405075.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514436.2244 | -1.9851 | -2.0615 | -4.1648 | -0.077907 |  | 2266.2389 | 1784.4753 | ANALIZADO LOS INDICADORES DE MONTO CONTRATADO Y COSTO REAL RESPETO DEL MONTO RECOMENDADO DEL PROYECTO,SE PUEDE CONCLUIR QUE LA INICIATIVA PRÁCTICAMENTE TUVO UNA VARIACIÓN MENOR AL 10% CONSIDERADA COMO ACEPTABLE. EL ÍTEM QUE PRESENTA MAYOR VARIACIÓN (NEGATIVA EN ESTE CASO) CORRESPONDE AL ÍTEM CONSULTORÍAS, CON UN VARIACIÓN DE CASI -70%. SIN EMBARGO, AL REVISAR LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, NO INFORMAN NI JUSTIFICAN ESTA SITUACIÓN, POR LO QUE NO ES POSIBLE ANALIZARLA EN ESTA EVALUACIÓN EX POST. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | REVISADO EL HISTORIAL RATE DEL PROYECTO Y CONSECUENTE CON LA EVALUACIÓN EX POST INFORMADA POR LA UNIDAD TÉCNICA, SE PUEDE CONCLUIR QUE NO FUE NECESARIO INGRESAR A REEVALUACIÓN LA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CECOFS LAS COMPAÑÍAS, SECTOR ARCOS DE PINAMAR, LA SERENA. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 25 | 25 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | DE ACUERDO A LA VARIACIÓN DE COSTOS REALES VS CONTRATADOS, SE CONCLUYE QUE EL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO (CEP) SE MANTUVO, DESPUÉS DE LICITADO Y EJECUTADA LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE HUBO UN APORTE DE RECURSOS PROPIOS DEL SERVICIO SALUD COQUIMBO DE M$22.232 PAR ADQUIRIR LOS ELEMENTOS FALTANTES PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR DE SALUD. | EL PROYECTO CONTABA CON DISEÑO DESARROLLADO Y APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A ESTÁNDAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO. LA UNIDAD TÉCNICA FUE EL PROPIO SERVICIO DE SALUD, QUIÉN GESTIONÓ ESTA INICIATIVA. SE CONCLUYE QUE ESTA TIPOLOGÍA DE INICIATIVAS, DE BAJA COMPLEJIDAD EN CUANTO A INSTALACIONES, PERMITEN ESTIMAR LOS COSTOS REALES DE EJECUCIÓN CONCURRENTES. ADEMÁS, EL PLAZO EN QUE FUE APROBADO EL PROYECTO (AÑO 2016) CORRESPONDE AL MISMO AÑO EN QUE SE ASIGNARON LOS RECURSOS Y SE LICITÓ, PERMITIENDO CON ELLO, QUE NO EXISTIERA AUMENTO DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR LA OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS