30123783-0 | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL DE YUNGAY | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | YUNGAY - REGION DE ÑUBLE | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN RECINTO QUE PERMITA LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN SUS DIFERENTES DISCIPLINAS Y ESTE DISPONIBLE PARA EL USO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL. | EL PROYECTO CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE YUNGAY QUE CONTEMPLA RECINTOS EN PRIMER NIVEL DE HALL ACCESO, BOLETERIA, ADMINISTRACION, PORTERIA, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, PRIMEROS AUXILIOS, DEP. IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, MULTICANCHA DEPORTIVA, VESTIDOR DAMA, VESTIDOR VARONES, SERVICIOS HIGIÉNICOS. EL SEGUNDO NIVEL ACONDICIONAMIENTO FISICO, SALA MUSCULACIÓN, GRADERIAS SUR, AREA DE EXPOSICION GRADERIA, DISTRIBUIDOS EN UNA SUPERFICIE DE 1590 M2 MÁS 271.72 M2 DE RECINTOS EXTERIORES CUBIERTOS DANDO UN TOTAL DE 1861.95 M2. ACONDICIONAMIENTO FISICO, SALA MUSCULACIÓN, GRADERIAS SUR, AREA DE EXPOSICION GRADERIA. | 16814 |  |  |  | 12 | 15 |  | 25 | [16 empty] | 12 | 24 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 718 | [12 empty] | 12 | 12 | 28 | 29 | 1 |  | 133.3333 | 141.6667 | La Variación de plazos respecto a las obras civiles fue producto de 6 modificaciones de contratos realizados a la ejecución de la iniciativa. Las modificaciones realizadas fueron producto de modificaciones en el diseño de la infraestructura aprobadas en sus reevaluaciones y al estado de pandemia vividos entre el año 2020 y 2021. La elevada variación en los plazos totales reales del proyecto (142%), se deben a una deficiente confección en el diseño del proyecto y a los acontecimientos ocurridos en pandemia. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 01/04/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Situación Social que provocó problemas de abastecimiento de materiales y falta de equipos (Estado de Excepción de fecha 19.10.2019 (N° 474) | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Situación Social que provocó problemas de abastecimiento de materiales y falta de equipos (Estado de Excepción de fecha 19.10.2019 (N° 474) | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Mejorar Eficiencia energética del edificio | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se contempló Rediseño con un plazo de 95 días pero no corridos, con revisiones intermedias, sumado a Paralización para actualización de proyecto en MIDESO, lo que suma 370 días, informado como Ampliación de Plazo N°6 de esta evaluación, sin ser plazo adicional a la Ejecución que implicó 565 días corridos |  |  | 2241143 | 0 | 2241143 | 0 | 2241143 | Contrato por Rediseño y Ejecución de fecha 20.08.2018, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1952 de igual fecha, $ 2.203.180.000.- IVA incluido, fondos FNDR Modificación de Contrato por Disminución y Obras Extraordinarias de fecha 23.03.2020, aprobada por Decreto Alcaldicio N°706 de igual fecha, $174.760.243.-, fondos FNDR | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Accesibilidad Universal y eficiencia energética | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Metros Cuadrados | 1861 | 2001 | 107.5228 | Real > Recomendada | [6 empty] | La variación de la magnitud del proyecto se debe principalmente al proceso de reevaluación que conllevo al rediseño de zonas exteriores, tales como, postacion, pavimentación estacionamiento y ruta accesible; así como también adecuaciones del proyecto para cumplir con normativa actual de Accesibilidad Universal, ancho de pasillos. Por lo tanto, resulta con una variación de la magnitud recomendada en un 7,5% equivalente a 140 metros cuadrados mas que lo recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Nuevo diseño cumple con normativa actual de Accesibilidad Universal, ancho de pasillos. Además cumple con normativa actual de estructuración de fundaciones | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Por accesibilidad universal | [6 empty] | Acta de Recepción Provisoria con Observaciones, de fecha 12.05.2021. Observaciones múltiples, de poca envergadura (terminaciones, pintura, etc.) pero varias. Se otorga plazo de 75 días corridos para subsanación. Acta de Recepción Provisoria Conforme, de fecha 15.07.2021, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 1.323 de fecha 19.07.2021 | 15/07/2021 | Acta de Recepción Definitiva con Observaciones, de fecha 18.05.2022, Observaciones como pinturas, fugas de agua, vidrios trizados, fisuras en pavimentos exteriores, etc. Se otorga plazo de 30 días para subsanación Acta de Recepción Definitiva Conforme, de fecha 21.07.2022, y Liquidación de Contrato de fecha 01.08.2022, ambas aprobadas por Decreto Alcaldicio N° 1.565 de fecha 02.08.2022. | 21/07/2022 | SI | 02/08/2022 | Ninguna |  | En Operación | - Estallido Social - Pandemia Ambas restringieron movilidad, afectaron stock de materiales, etc. | MARCELO VASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE YUNGAY | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4199700% | 4200200% | 5 | 4210000% | 98 | NA |  | 4333200% | 1232 | 4333200% | 1232 | 4355600% | 224 | 4361600% | 60 | 1619 | 1614 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | el plazo desde la aprobación del convenio y la fecha de la primera licitación fue extensa. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa fue postulada directamente a etapa de ejecucción | 18001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111292 | 18543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174859 | Inversión de Consultoría rectificada donde dice: $18.543000 debe decir: $36.503.000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413941 | Monto de contrato original $2.203.180.000 El proyecto tuvo una modificación de contrato, aprobada por el Gobierno Regional Mediante Ord. N° 1072 del 11-02-2020, por un incremento de recursos de $ 174.760.243. El monto de contrato final fue de $2.377.940.243 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413941 | 2413941 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gastos de consultoria Estos fueron pagos parciales de $2.400.000 desde el 16-11-2018 por 15 meses. 15-09-2019 EP N°1 y N°2 monto $4.800.000 26-06-2019 EP N°3 y N°4 monto $4.800.000 23-07-2019 EP N°5 monto $2.400.000 05-09-2019 EP N°6 y N°7 y N°8 monto $7.200.000 23-10-2019 EP N°9 monto $2.400.000 12-11-2019 ep n°10 MONTO $2.400.000 20-12-2019 EP N°11 MONTO $2.400.000 31-10-2020 EP N°12 Y N°13 MONTO $4.800.000 17-02-2020 EP N°14 MONTO $2.400.000 16-03-2020 EP N°15 MONTO $2.400.000 GASTOS OBRAS CIVILES EP N°1 26-08-2019 MONTO $453.283.453 EP N°2 05-09-2019 MONTO $248.168.038 EP N°3 30-09-2019 MONTO $269.071.257 EP N°4 29-10-2019 MONTO $204.719.615 EP N°5 26-11-2019 MONTO $100.701.965 EP N°6 31-12-2019 MONTO $111.869.603 EP N°7 13-02-2020 MONTO $212.627.879 EP N°8 20-03-2020 MONTO $146.564.482 EP N°9 22-07-2020 MONTO $110.783.223 EP N°10 27-10-2020 MONTO $347.353.309 EP N°11 25-10-2021 MONTO $172.797.419 | El proyecto no conto con problemas en su ejecución. Se realizó una modificación de contrato con el objetivo de mejorar la eficiencia energetica del proyecto, proponiendo la solución de aumento del aislante térmico de tal forma de eliminar la climatización mecánica. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se elimina el sistema mecanico de climatización y se aumenta el espesor del sistema EIFS. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Se rectifican los montos del convenio del ítem consultoria. | [8 empty] | 26170.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043397.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069568.1419 | 3022032.0026 | 43170.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840282.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883453.4045 | 41630.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734971.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776602.062 | -6.0632 | -9.5442 | -10.1342 | -3.7057 | -8.1214 | 1387.6072 | 1366.8026 | La variación de las obras civiles respecto a los montos recomendados y los contratados, se deben principalmente al proceso licitatorio. Mientras que la variación entre lo contratado y lo real, se debe a las modificaciones de contrado, las diminuciones de obras y a las obras extraordinarias a costos cero. La variación de la consultoria respecto a los montos recomendado y los contratado, se deben principalmente al proceso licitatorio. Mientras que la variación entre lo contratado y lo real, se debe a las diferentes modificaciones realizadas en el proceso de diseño de la iniciativa. En general, se puede observar que existe una variación de casi un -10% respecto a lo recomendado, mientras que respecto a lo contratado y lo real es tan solo de un -3.71% El proyecto fue reevaluados en dos ocasiones, los motivos principales fueron los rediseños que tuvo la iniciativa desde el momento de ejecución al término de las obras. Estos factores afectaron el presupuesto con la disminución partidas de las obras y obras extraordinarias a costo cero, producida por el rediseño que tuvo la iniciativa en sus diferentes etapas de reevaluación. Se incorporó temas de Accesibilidad Universal y eficiencia energética. | Variación de 0 a +-10% | Variación entre el -10% al -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2887655 | 174760 | 6.052% | Mejoramiento de envolvente por medio de EIF y cambio de ventanas por Termopaneles | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2887656 | 2842937 | -1.5486 | Existe una variación negativa desde el proyecto recomendado por primera vez en el año 2014, los motivos principales fueron los rediseños que tuvo la iniciativa desde el momento de ejecución a termino de las obras. Estos factores afectaron el presupuesto con la disminución partidas de las obras y obras extraordinarias a costo cero, producida por el rediseño que tuvo la iniciativa en sus diferentes etapas de reevaluación. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 126090 | 113915 | -9.6558 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$290.147), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO EN UN 10% | Se concluye que los costos reales totales del proyecto fueron menores a los montos recomendados en 10%, lo cual se considera dentro del rango de variación considerado como aceptable, pese a que el proyecto fue reevaluado y rediseñado. Los plazos fueron mayores a los recomendado, en un 100%, pero estos están correctamente justificados producto de las paralizaciones a consecuencia de la pandemia y a las reevaluaciones realizadas por el rediseño de la infraestructura. La magnitud del proyecto fue mayor a la recomendada en un 7,5% equivalente a 140 metros cuadrados mas que lo recomendado, debido a los ajustes realizados por adecuaciones del proyecto para cumplir con normativa actual de Accesibilidad Universal los indicadores económicos no estan dentro de los parametros de aprobación de hoy en dia, segun RIS de Deporte 2022, pero se entiende que la metodologia anterior tenia ciertas falencias en el diagnostico y en la recolección de antecedentes. EL proyecto logró cumplir con el objetivo de la CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL DE YUNGAY, antes LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN RECINTO QUE PERMITA LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN SUS DIFERENTES DISCIPLINAS Y ESTE DISPONIBLE PARA EL USO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30130155-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE APR PARA SAN MARCOS MEJORANDO LA CANTIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO DE ACUERDO A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NCH409 CONSIDERANDO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE APR DE CHANAVAYITA | LA INFRAESTRUCTURA CONSIDERA LA COSNTRUCCION DE UN ESTANQUE METALICO DE REGULACION DE 100M3 ELEVADO EN TORRE DE 15M, UN SISTEMA AUTOMATICO DE DESINFECCION DEL AGUA EMPLAZADO EN UNA CASETA DE ALBAÑILERIA, PLANTA ELEVADORA Y UNA RED DE DISTRIBUCION DE APROXIDAMENTE 1400M EN HDPE PN10 D=63 MM PARA ABASTECER A 77 ARRANQUES DOMICILIARIOS. LA FUENTE DE ABASTECIEMIENTO SERA MEDIANTE CAMION ALJIBE CON PROTOCOLOS DE SANITIZACION CONTROLADOS DESDE LA FUENTE (APR CHANAVAYITA) | 245 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 5 | 21 |  | 320 | [16 empty] | 5 | 21 |  | 320 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 540 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 620 | [12 empty] | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 |  | 200 | 200 | Los incrementos obedecen a problemas surgidos durante la ejecución. El proyecto tuvo un término anticipado de contrato por fallas técnicas constructivas, además de una ampliación de 30 días en este primer contrato. Existió un tiempo muerto entre el término anticipado y la licitación del proyecto para su finalización, lo cual consideró 195 días. Finalmente, durante el segundo contrato también existió un aumento de plazo debido a cambios en las obras, lo cual añadió 50 días al plazo inicial. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 26/09/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El proyecto inicia con contrato el 11.09.2017, con un plazo de 210 días corridos. Por incumplimiento en las ETE por parte del contratista, se realiza liquidación anticipada al contrato primitivo. Nuevo contrato (N2) inicia el 20.112018, con un plazo de 132 dias corridos, con modificación termina el 24.05.2019. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Idem anterior. El proyecto se divide en dos contratos. Ambos contratos tienen una modificación en plazo y monto. Primer contrato una modificacion de 30 dias. Segundo contrato una modificacion en 50 dias. Se indica en el cuadro ampliaciones una ampliacion ficticia por 195 dias que son el tiempo muerto entre el termino anticipado del primer contrato y el inicio del segundo contrato. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | El primer contrato, con ampliación, consideraba un plazo de 240 días de ejecución, pero se da término anticipado de contrato puesto que a los 351 días corridos de ejecución el proyecto solamente tenía un avance del 78%. Se añaden 195 días al Plazo contractual, estos consideran la diferencia entre el plazo establecido y real, más el tiempo en conseguir el segundo contrato. | 504524 | 0 | 504524 | 496407 | 8117 | Contrato 1 de obra, monto pagado $240.541.772, con fecha de inicio 11.09.17 y termino anticipado el 27.08.18 Contrato 1 consultoria, monto pagado $34.878.557, inicio 11.09.17 y termino idem obra. Contrato 2 de obra, monto pagado $200.090.885, con fecha de inicio 21.11.18 y termino 24.05.19. Contrato 2 de consultoria, monto pagado $29.013.178, con fechas de inicio y termino idem contrato 2 de obra. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Extensión de red Reparacion de cuba Reparacion de arranques Control de derrames | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [7 empty] | Modificaciones de contrato no aceptadas | Termino anticipado del contrato por anomalías respecto a las especificaciones técnicas del contrato. | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 77 | 69 | 89.6104 | Real < Recomendada | [6 empty] | El número de arranques disminuyó a un total de 69 a raíz de una disminución de los beneficiarios totales y al hecho de que se repararon unos arranques ya existentes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Hubo reducción en los beneficiarios finales. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Partidas ejecutadas por otro proyecto | Hubo que reparar algunos arranques ya instalados | [6 empty] | Contrato I, hubo recepcion unica para liquidacion anticipada. Contrato II, Recepcion se realiza sin observaciones | 27/06/2019 | Contrato II, recepcion se realiza sin observaciones | 01/07/2020 | SI | 24/05/2019 | La poca frecuencia de los camiones aljibes municipales. |  | En Operación | El proyecto inicia con contrato el 11.09.2017, con un plazo de 210 días corridos. Por incumplimiento en las ETE por parte del contratista, se realiza liquidación anticipada al contrato primitivo. Nuevo contrato (N2) inicia el 20.112018, con un plazo de 132 dias corridos, con modificación termina el 24.05.2019. | ISRAEL TORO ARAYA | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4254300% | 4269900% | 156 | 4273100% | 32 | NA | 0 | 4298900% | 258 | 4298900% | 258 | 4300400% | 15 | 4302700% | 23 | 484 | 328 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Postulación realizada por DOH | 36510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288299 | 36510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288299 | Ambos RS son del mismo año, en la Ficha IDI aparecen con la misma Moneda IDI al 31/12/2014. El monto "Original" que aparece es actualizado al 2020, por lo tanto en Seremi se "actualizaría" nuevamente, lo cual está erróneo. | 73480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580244 | Montos contratados entre la suma del contrato 1 y el contrato 2. En contrato 1, no se cancela todo el monto contratado dado que se liquida anticipadamente. | 63891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504524 | 8117 | BIP > SIGFE | 63250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496407 | 66406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521158 | Esto es el gasto real entre el contrato 1 y el 2. | Explicadas anteriormente | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Explicadas anteriormente | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [7 empty] | Modificaciones de contrato no aceptadas | Explicadas anteriormente | 56027.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386392.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442420.7122 | 601113.0876 | 89501.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617254.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706756.3275 | 76121.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524991.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601113.0876 | 59.7476 | 35.8691 | 35.8698 | -14.9476 | -2.2204e-14 | 8711.7839 | 7608.5691 | Las variaciones presupuestarias se justifican debido a las fallas constructivas producto del primer contrato que llevaron a un término anticipado del contrato. La existencia de un segundo contrato también crea variación en los costos, a su vez, este tuvo una ampliación de obra, recurriendo a un mayor gasto. Esta ampliación se debía a distintos factores tales como extensión de red, reparación de cuba, reparación de arranques y control de derrames. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ISRAEL TORO ARAYA | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 342815 | 8827 | 2.575% | Hubo una modificación en el primer contrato (adjunto) por el monto de 8.827.270 en el año 2018. | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 326341 | 529736 | 62.3259 | El proyecto tuvo fallas constructivas durante su contrato y que tuvieron que ser subsanados en un segundo contrato. Esto sumado además a modificaciones en las obras por factores tales como extensión de red, reparación de cuba, reparación de arranques, entre otros. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34558 | 47442 | 37.2823 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 396380 | 544164 | 37.2834 | Real > Recomendado | La variación en indicadores corresponden al incremento en los costos de inversión asociados a los errores constructivos del primer contrato | El proyecto presentó un aumento de 200% del plazo total con respecto al recomendado, esto debido a un término anticipado por fallas técnicas constructivas, para lo cual se necesitó de otra licitación para el proyecto, esto tomó 195 días. A su vez, ambos contratos obtuvieron una ampliación de plazo debido a cambios en las obras. Hubo cuatro reevaluaciones, las cuales consideraron el término anticipado del primer contrato y la necesidad de un segundo contrato para obras civiles, como además modificaciones presupuestarias que presentó el proyecto más adelante. El costo total del proyecto fue mayor en un 35,87% con respecto al recomendado, superando el margen aceptable del +/-10%. Este aumento se debió al término anticipado descrito anteriormente y a ampliaciones de obra relacionadas al segundo contrato debido a reparación de arranques, extensión de red, reparación de cuba y control de derrames. La magnitud tuvo una disminución de 8 arranques con respecto al recomendado, esto debido a una reducción en los beneficiarios finales. Con respecto a los indicadores económicos, estos presentaron un aumento del 37,28%, lo cual se debe al incremento en los costos finales del proyecto. El proyecto realizó la construcción de un estanque metálico de regulación, un sistema automático de desinfección y una red de distribución para abastecer los 69 arranques, consiguiendo así que el sistema de agua potable rural obtuvo una mejora en la cantidad, calidad y continuidad de la distribución del agua potable | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20178721-0 | MEJORAMIENTO PAR VIAL SOTOMAYOR - ESMERALDA, IQUIQUE, I REGION | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | FNDR+SECT | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA - SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL - MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | TIENE COMO OBJETO LA REHABILITACIÓN INTEGRAL, INCLUYENDO AUMENTO DE CAPACIDAD, DE LAS CALLES SOTOMAYOR Y ESMERALDA. MEJORA ADEMÁS LA CONEXIÓN DE ESTE PAR VIAL CON DOS VÍAS TRANSVERSALES TALES COMO HEROES DE LA CONCEPCIÓN Y PEDRO PRADO | ETAPA DE EJECUCION INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODAS LAS OBRAS ESPECIFICADAS EN EL DISEÑO ELABORADO EL AÑO 2009, ENTRE LAS OBRAS ESTÁN: MODIFICACIÓN Y O REEMPLAZO DE REDES DE INFRAESTRECTURA SANITARIA Y AÉREA A CAUSA DEL TRAZADO MEJORADO; PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS, SOLERAS Y ACERAS, REFUERZOS DEL ÁREA DE SUBSUELO DONDE HA PRESENTADO HUNDIMIENTO, INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA, PAISAJISMO, ILUMINACIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN EN LOS TRAMOS DESDE AVDA. ARTURO PRAT A OSCAR BONILLA Y ÉSTA HASTA Y AV. CIRCUNVALACIÓN.ESTE PROYECTO INCLUYE EXPROPIACIONES. | 110000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 57 | 30 |  | -47.3684 | [8 empty] | 24 | 67 |  | 179.1667 | 5 | 78 |  | 1460 | 45 | 65 |  | 44.4444 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 1663 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 154 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1937 | [12 empty] | 58 | 58 | 92 | 92 | 0 |  | 58.6207 | 58.6207 | El plazo total del proyecto considera un plazo mayor en un 58,62% con respecto al recomendado. Esta variación se explica principalmente a la demora y complicaciones en el proceso de expropiación, además de la realización de obras civiles en etapas, donde existieron 7 contratos de obras civiles. Estos 7 contratos sumaron 720 días de plazo contractual inicial, existiendo 2 ampliaciones (de 120 y 154 días) debido a aumento de obras. En la ejecución del proyecto se encontró en algunos sectores que las profundidades del alcantarillado eran insuficientes para ejecutar adecuadamente el proyecto. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 50% al 100% | 13/10/2013 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | NO HAY ANTECEDENTES | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | NO HAY ANTECEDENTES | [5 empty] | 5660323 | 5213099 | 10873422 | 8843098 | 2030324 | OBRAS CIVILES: 1) Resl. 1278 del 13/09/2013 M$18.267.- Sectorial 2) Resl.. 1791 del 29/12/2014 M$17.850.- Sectorial 3) Resl. 111 del 14/07/2015 M$28.322.- Sectorial / Disminución de obras por Resl. 1558 del 25/08/16 en M$9.- Nuevo monto contrato M$28.313.- 4) Resl. 2192 del 25/11/2015 M$182.801.- Sectorial 5) Resl. 1799 del 26/09/2016 M$218.952.- Sectorial / Aumento de obras por Resl. 1102 del 27/07/17 en M$66.650.- Nuevo monto contrato M$285.602.- 6) Resl. 2346 del 14/12/2016 M$216.180.- Sectorial / Aumento de obras por Resl. 2141 del 29/12/17 en 11.459.- / Disminución de obras por Resl. 50 en M$9.- Nuevo monto contrato M$227.613.- 7) Convenio del 18/12/2018 M$12.763.- Sectorial 8) Resl. Af. 11 del 09/11/2017 M$2.185.738.- Sectorial - M$2.327.452.- FNDR. Total M$4.513.190.- / Resl. 372 del del 26/03/19 disminución de M$878.814, aumento de M$445.656 y obras ext. de M$586.540 / Resl. 1505 del 27/12/19 incremento de M$38.640 / Resl. 71 del 22/10/20 aumento de M$72.810.- Nuevo monto contrato Sectorial y FNDR M$4.778.022.- Monto total contratos iniciales: M$5.208.338.- Monto total contratos actualizados: M$5.551.261.- CONSULTORIAS: Res. Ex. N° 905/11.07.2011 M$1.650.- FNDR Res. Ex. N° 1249/15.09.2011 M$ 1.650.- FNDR Res. Ex. N° 880/04.07.2011 M$ 6.902.- FNDR Res. Ex. N° 1388/18.10.2011 M$ 3.900.- FNDR Res. Ex. N° 1896/18.12.2012 M$ 1.600.- Sectorial Res. Ex. N° 736/24.05.2012 M$ 10.755.- Sectorial Res. Ex. N° 751/24.05.2012 M$ 4.333.- Sectorial Res. Ex. N° 1799/04.12.2012 M$ 3.000.- Sectorial Res. Ex. N°1757/26.11.2012 M$780.- Sectorial Certificado N°375/08.11.2012 M$ 2.400.- Sectorial Res. Ex. N° 74/15.04.2013 $ 9.600.000.- Sectorial Res. Ex. N° 152/29.08.2013 $ 10.200.000.- Sectorial Res. Ex. N° 71/12.04.2013 $ 2.750.000.- Sectorial Res. Ex. N° 120/18.07.2013 $ 4.900.000.- Sectorial Res. Ex. N° 70/11.04.2013 $ 15.600.000.- Sectorial Res. Ex. N° 117/17.07.2013 $ 4.200.000.- Sectorial Res. Ex. N° 19/18.02.2013 $ 16.800.000.- FNDR Monto total contratos iniciales: M$123.000.- | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | GASTO FNDR NO ESTA INGRESADO AL SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | DESCUENTOS EN ATRASOS MENSUALES DE LOS HONORARIOS | [8 empty] | METROS | 3000 | 3000 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO HUBO VARIACIONES. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | EN SERVIO NO SE APLICA RECEPCION PROVISORIA. POR LO TANTO, SE ESPECIFICA LA FECHA DE LA RECEPCION DEFINITIVA. | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES. | 31/12/2018 | SI | 01/01/2019 |  |  | En Operación | SITUACIONES A MEJORAR: - PARA PRÓXIMOS PROYECTOS QUE REQUIERAN REALIZAR EXPROPIACIONES, ESTAS SE DEBEN EJECUTAR DE FORMA TOTAL(TODA LA PROPIEDAD) Y NO PARCIAL. - PARA PROYECTOS COMO ESTE, EN LOS QUE LA LICITACIÓN SE REALIZA VARIOS AÑOS DESPUÉS DE QUE SE REALIZÓ EL DISEÑO, SE DEBEN ACTUALIZAR LOS PRECIOS DEL PROYECTO EN GENERAL A EL MISMO AÑO DE LA LICITACIÓN, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN OBRAS PRO FORMA QUE REALIZAN TERCEROS COMO EMPRESAS DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE POR EL AVANCE TECNOLÓGICO DE ESTAS OBRAS Y AUMENTOS DE CLIENTES SE PRESENTARON PRESUPUESTOS CON INCREMENTOS DE HASTA 400% RESPECTO AL LICITADO. - PARA OBRAS QUE REQUIERAN EJECUCIÓN DE TRABAJOS REDES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES SE RECOMIENDA CONTRATAR UNA INSPECCIÓN DE APOYO CON PROFESIONALES A FINES A ESTAS ÁREAS ESPECIALMENTE PARA LA COORDINACIÓN DE TRASLADO DE REDES Y POSTACIÓN. | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4050500% | 4050500% | 0 | 4063200% | 127 | 4109000% | 458 | 4072800% |  | 4153000% | 440 | 4156000% | 30 | 4157800% | 18 | 1073 | 1073 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Ítem asociado a Unidad Técnica | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | Ítem asociado a Unidad Técnica. Se seleccionó esta opción dado que el formulario no permite seleccionar la misma causa. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 7 |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | EL PROYECTO DESARROLLÓ LAS DOS ETAPAS EN EL SNI BAJO EL MISMO CÓDIGO, QUE PROVIENE DEL STU DE IQUIQUE. | 209200 | 0 | 0 | 2279929 | 21600 | 8439189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10949918 | 209200 | 0 | 0 | 2279929 | 21600 | 8439189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10949918 | Se deja presente que este es un proyecto financiado en forma mixta FNDR Y Sectorial. Como profesional aborde un contrato de obras civiles por $4.513.190.266 que se liquidó en $4.666.572.074, donde el FNDR financió con $1.050.996.608, que es de lo que puedo dar constancia. de este contrato, el FNDR no financió Consultorías, Expropiaciones, ni Gastos Administrativos. | 124116 | 0 | 0 | 5189113 | 23986 | 5538471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10875686 | Sin observaciones | 121852 | 0 | 0 | 5189113 | 23986 | 5538471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10873422 | 2030324 | BIP > SIGFE | 121301 | 0 | 0 | 5189113 | 23198 | 3509486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8843098 | 153339 | 0 | 0 | 6245734 | 28076 | 3716077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10143226 |  | En el futuro las expropiaciones deben ser realizadas en un proyecto separado y en forma previa a la ejecución de un mejoramiento vial urbano que contemple ensanchar la calzada. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | en la Ejecución del proyecto se encontró en algunos sectores que las profundidades del alcantarillado eran insuficientes para ejecutar adecuadamente el proyecto. Se establecieron soluciones por parte de la Unidad Técnica. Ítem asociado a Unidad Técnica. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No se pudieron ejecutar las expropiaciones o se realizaron en forma parcial. Ítem asociado a Unidad Técnica | [8 empty] | 331966.171 | 0 | 0 | 3617872.7442 | 34275.9826 | 13391604.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17375719.5162 | 19059261.9162 | 182706.8964 | 0 | 0 | 7316031.8088 | 33801.6609 | 6878522.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14411062.6213 | 179392.3183 | 0 | 0 | 7316031.8088 | 33801.6609 | 6661335.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14190560.9109 | -17.0621 | -18.3311 | -50.2574 | -1.5301 | -25.5451 | 4730.187 | 2220.445 | El proyecto tuvo 7 contratos por obras civiles, cuyos gastos reales fueron menores en un 50,26% con respecto al recomendado. Dentro de los contratos por OC, se vieron en total un aumento del 2,24% de los montos contratados inicialmente, los cuales se deben a aumentos de obra y a valores pro-forma. Aún con esta disminución en obras civiles, el costo total del proyecto fue menor en un 18,33% a comparación del monto recomendado, esto debido al aumento en el costo de expropiación, ítem que tuvo dos reevaluaciones para aumentar su monto, finalmente siendo un 102,22% mayor con respecto al recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación Mayor a -20% | EGON CHRISTIAN GRUNEWALD MEDINA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 15312500 | 342923 | 2.239% |  | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 14888030 | 16796136 | 12.8164 | Hubo 3 reevaluaciones efectivas. La primera (14-02-2012) se debió a una reprogramación de los plazos debido a la demora en el proceso de expropiación, mientras que las otras dos reevaluaciones fueron ocasionadas por un aumento en el monto de las expropiaciones por los peritos tasadores. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1950077 | 1762972 | -9.5947 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 6.63 | 6.63 | 0 | Real = Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$2.806.948), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL. | El plazo total del proyecto presentó un aumento del 58,62% con respecto al recomendado, explicado por complicaciones y aumentos de plazo en relación a las expropiaciones, lo cual demoró la ejecución de las obras. A su vez, se encontró en algunos sectores que las profundidades del alcantarillado eran insuficientes para ejecutar adecuadamente el proyecto. Se realizaron 3 reevaluaciones, las cuales fueron a raíz de los problemas con los plazos y aumentos de monto en relación a las expropiaciones. Con respecto a los costos totales, estos tuvieron un monto menor en un 18,33% a comparación del monto recomendado, lo cual se escapa del margen aceptable del +/-10%. Esto es principalmente explicado a bajos montos en la adjudicación de los contratos de obras civiles, los cuales finalmente tuvieron un gasto menor en un 50,26% con respecto al monto recomendado. La magnitud del proyecto no presentó variaciones. El proyecto consiguió una rehabilitación integral a la zona vial de las calles Sotomayor y Esmeralda a través de la pavimentación de calzadas, soleras y aceras, refuerzo del área de subsuelo que presentaba hundimiento, aumento de capacidad e instalación de señalética. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30423979-0 | REPOSICION PLAZA PUBLICA DE HUAVIÑA | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA (Prov. Tamarugal) | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ACTUALMENTE LA LOCALIDAD DE HUAVIÑA CUENTA CON UNA PLAZA, PERO DEBIDO AL PASO DEL TIEMPO Y LAS CONDICIONES CLIMATICAS, HA SUFRIDO UN DETERIORO GENERALIZADO ES SU INFRAESTRUCTURA Y ES POR ESO QUE SE HACE NECESARIA SU REPOSICIÓN PARA QUE LA COMUNIDAD LA SIGA UTILIZANDO COMO LUGAR DE ENCUENTRO | La reposición del espacio público correspondiente a la plaza de Huaviña, tiene como objetivo intervenir una superficie de 629,67 m2 aproximadamente, en los cuales se efectuarán trabajos de pavimentos, áreas verdes, luminarias, pérgola, sombreaderos, zona de juegos infantiles, zona de ejercitación y mobiliario urbano, lo que permitirá disponer de áreas de circulación, de estancia, de actividad y los servicios que estas áreas incluyen, satisfaciendo la necesidad de un espacio propio y adecuado para el desarrollo de las actividades sociales, culturales y recreacionales, de los diversos grupos u organizaciones de la comunidad de Huaviña. Todos estos trabajos deben realizarse, según las especificaciones técnicas elaboradas por la Ilustre Municipalidad de Huara. | 37 | [23 empty] | 5 | 8 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 253 | [12 empty] | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 |  | 60 | 60 | De acuerdo a lo que informa la Unidad Formuladora y Técnica, las variaciones en los plazos dicen relación con situaciones imprevistas debido a la emergencia sanitaria causada por el brote del COVID-2019. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 08/10/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Situaciones imprevistas de emergencia por brote coronavirus 2019. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Contingencia del COVID-19. | [8 empty] | 194820 | 0 | 194820 | 0 | 194820 | Se efectuó contrato de obras con fecha de 02/10/2019 por un monto total de $194.819.848.-, sancionado mediante decreto exento N°2203/2019 de fecha 03/10/2019. Con posterioridad, se realizaron 3 ampliaciones de plazos, por lo que se suscribieron 3 anexos de contratos, a efectos de modificar solo plazo de ejecución de obras: Anexo de Contrato de fecha 26/02/2020, que aumenta plazo de vigencia en 30 días corridos, sancionado mediante decreto exento N°453/2020 de fecha 26/02/2020. Anexo de Contrato de fecha 16/04/2020, que aumenta plazo de vigencia en 50 días corridos, sancionado mediante decreto exento N°773/2020 de fecha 16/04/2020. Anexo de Contrato de fecha 29/04/2020, con objeto de modificación de itemizado de proyecto, sin alterar monto contratado, sancionado mediante decreto exento N°827/2020 de fecha 29/04/2020. Anexo de Contrato de fecha 22/05/2020, que aumenta plazo de vigencia en 45 días corridos, sancionado mediante decreto exento N°988/2020 de fecha 09/06/2020. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | NO EXISTE AUMENTO EN EL COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SOLO COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipamiento | NO EXISTE VARIACIÓN EN COSTO TOTAL DE PROYECTO, SOLO COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existen variaciones en la magnitud de la iniciativa recomendada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se recibe conforme la obra , toda vez que se ha ejecutado el proyecto conforme a Planimetría y Especificaciones Técnicas con un plazo efectivo de ejecución de la obra de 254 días corridos, contados desde el día siguiente a la entrega de terreno, hasta el 18/06/2020, fecha en que se solicita la Recepción Provisoria de la obra. | 01/07/2020 | Se recibe conforme el buen funcionamiento de la obra, posterior a la emisión del Acta de Recepción Provisoria. | 10/08/2021 | SI | 02/07/2020 | No se presentan situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Dada la situación que afecta al país, debido a la propagación del COVID-19., durante la ejecución del proyecto, este se vio afectado respecto del cumplimiento de plazo de ejecución establecido, por lo que se debió efectuar ampliaciones al plazo contractual. | GIANNINA MASIEL CHOQUE MAMANI | MUNICIPALIDAD DE HUARA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4351500% | 4366400% | 149 | 4377500% | 111 | NA | 0 | 4374000% |  | 4374000% |  | 4374600% | 6 | 4382500% | 79 | 310 | 161 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SIN OBSERVACIONES | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El rol de Unidad Formuladora como de Unidad Técnica respecto a esta iniciativa ha sido bien llevada, considerando la gestión de depender de la eficiencia en el traspaso de recursos por parte del Gobierno Regional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194825 | CONVENIO APROBADO CON R.E. N° 248 DEL 16-05-2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194820 | CONTRATO FIRMADO CON FECHA 02-10-2019 CON LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHOQUE LTDA., MODIFICACIÓN DE PLAZO CON DECRETO 453, 773 Y 988 (AUMENTO PLAZO DE 125 DÍAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194820 | 194820 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE CANCELA PRIMERA REMESA CON FECHA 26-12-2019 | PROYECTO DESARROLLADO CON NORMALIDAD DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TECNICA. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | ADJUDICACION MENOR AL MONTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | ADJUDICACION MENOR AL MONTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226823.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226823.3518 | 226823.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226817.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226817.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222581.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222581.6904 | -0.0025014 | -1.87 | -1.87 | -1.8676 | -1.87 | 353.3043 | 353.3043 | La variación en el costo total es debido únicamente a la actualización de moneda, puesto que no hubo modificaciones a la obra. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MIGUEL SORICH TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 199890 | 199890 | 0 | Las causas de la Revaluación del mes de Julio de 2019, se debieron principalmente a inconsistencias detectadas por la Unidad Tecnica en las planimetrías del proyecto de Arquitectura, Ingeniería y Eléctrico. De la misma forma fueron actualizadas la Especificaciones Técnicas respectivas como el Presupuesto Oficial el cual se mantuvo en lo recomendado inicialmente en el RATE RS de Febrero de 2019. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 13506 | 13506 | 0 | Real = Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 365 | 365 | 0 | Real = Recomendado | No existieron variaciones en la superficie a construir recomendada. | El proyecto presentó un plazo total mayor en un 60% con respecto al recomendado, el cual se debe a situaciones imprevistas en relación a la emergencia sanitaria debido a la pandemia del Covid-19. Se realizó una reevaluación para corregir inconsistencias en planimetrías de los proyectos de arquitectura, eléctricos y de ingeniería. Esta reevaluación no afectó al monto recomendado. El costo real presenta una leve disminución del 1,87% en relación al monto recomendado, lo cual se debe a la actualización de la moneda por los gastos en obras civiles en distintos años (2019 y 2020), pero no existió ninguna modificación de obra que afectase a la inversión. No se presentó una variación en la magnitud del proyecto, manteniéndose en 630m2. El indicador económico se mantiene con respecto al recomendado debido a que la variación en el costo no fue debido a una modificación en la inversión, sino al cambio al realizar la actualización de la moneda. Es relevante destacar que esta iniciativa de Plaza Publica en un pueblo precordillerando al interior de la región , poseía un programa arquitectónico y superficie a intervenir bastante definida por lo tanto no daba pie a muchas variaciones en su magnitud . Por otra parte es considerable que la Unidad Técnica no solicite recursos para uno o mas profesionales responsables de la Inspección Técnica , haciéndose cargo el Municipio de Huara de dichas tareas y recursos , esto en contraposición a otros municipios de la región. También es destacable el proceso de consulta a los habitantes de la localidad. | RODRIGO LEONARDO FUENTEALBA GABAUDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EN CALETA LOS VERDES EXISTE LA NECESIDAD DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE BORDE COSTERO PARA POTENCIAR EL SECTOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO, YA EXISTENTE EN EL SECTOR; ADEMÁS QUE ES UNA ZONA DE EXTENSIÓN URBANA INMEDIATA AL CRECIMIENTO DE IQUIQUE, LA CUAL TIENEN ALTAS POSIBILIDADES DE CONFORMAR UN NÚCLEO URBANO. | “El proyecto consiste en la ejecución de un paseo de borde costero en la localidad de caleta los verdes, Iquique, el cual contempla la ejecución de un paseo peatonal de 800 metros de longitud, en forma contigua se desarrolla la ciclovía con igual longitud. El paseo peatonal es 2,8 metros de ancho en sus tramos normales y de 4,8 metros de ancho en los sectores con sombreaderos y sector central de promesas. La ciclovía es de 2 metros de ancho en toda la extensión del paseo. Vía vehicular asfalta de 987 metros de longitud. Además considera un SSHH con duchas con un sistema de alcantarillado particular. | 0 |  |  |  | 10 | 11 |  | 10 | [12 empty] | 10 | 1 |  | -90 | 10 | 14 |  | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 285 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 15 | 63 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 433 | [12 empty] | 14 | 14 | 15 | 19 | 4 |  | 7.1429 | 35.7143 | El plazo total sufrió un aumento del 7,14% con respecto al recomendado sin considerar los tiempos muertos, con estos la variación asciende al 35,71%. Esto se debe a los aumentos de plazo del contrato de obras civiles debido a factores tales como la modificación en la calidad de pavimentos, baños universales y atraso en permiso de edificación. Además, durante la realización de la obra se presentó un brote con ocho casos de Covid positivos, lo cual llevó a una cuarentena preventiva para los trabajadores del turno. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 18/06/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Se modifica la calidad de Pavimentos vehicular y baños universales. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | atraso en permiso de edificación., perjudico el inico de las obras | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | debido a la situación sanitaria del pais por pandemia covid, la ejecución de las obras se vieron afectadas por: deficit de suministros (materiales), cordones sanitarios que afectaron a la producción, los protocologos y el aforo que aumento de tiempo de obra. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | En la ejecución de las obras se presentan 08 casos de covid positivo, por lo que la empresa tomo las medidas exigidas por MINSAL de cuarentena preventiva para los trabajadores del turno, por lo que solicito un aumento de plazo de 25 días. |  |  | 697646 | 318 | 697964 | 697964 | 0 | No se encuentran cargados los gastos año 2020. contrato Obra Borde Costero Caleta Los Verdes: $1.340.332.623 PAGOS EJECUTADOS OBRA 2019:$652.359.519 2020: $685.583.950 Existe una diferencia de $2.389.154 segun lo contrato, debido a que el valor del permiso de edificación era menor a lo proyectado. contrato Asesoría Inspección Fiscal:$83.028.000 PAGOS EJECUTADOS AIFO 2019:45.288.000 2020: 37.740.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018:$197.191 2019:$319.000 | BIP = SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Los oferentes presentaron propuestas menores al presupuesto estimado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Para obtener el permiso de edificación se solicitó urbanizar el sector por lo que se tuvo que incorporar un proyecto de agua potable y alcantarillado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se encontraron hallazgos arqueológicos imprevistos, por lo que se contrató a un arqueólogo para remitir informe al concejo de monumentos nacional. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  |  |  | METROS CUADRADOS | 11154 | 11154 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Solo complementar que esta magnitud esta compuesta por una intervención de 800 metros lineales de paseo peatonal y cliclovia,546 de camino vehicular y 165 metros lineales de muro de contención de oleaje. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | EL 04 NOV 2020 ES LA RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES , LAS CUALES FUERON: 1.- OBSERVACIONES EN LOS PLANOS. 2.- SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN RES N°011 DE FECHA 04.11.2020 3.- NO SE CUENTA CON LA RECEPCIÓN MUNICIPAL DEL SECTOR SERVICIOS HIGIÉNICOS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE SALD DEL SISTEMA PARTICULAR DE AGUA POTABLE. 4.- QUEDA PENDIENTE LA DEFINICIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE MONUMENTOS NACIONALES SOBRE EL INFORME DE HALLAZGO ARQUEOLÓGICO . | 07/01/2021 | AUN NO SE REALIZA , DEBIDO A QUE EXISTE UNA OBSERVACION CONCEJO DE MONUMETOS. |  | NO |  |  | La presente dirección ha ingresado 3 oficios a la IMI para solicitar fecha de entrega de obra , el cual e adjunta en carpeta digital para su revisión ord DOP N°115 de fecha 30.03.2021, Ord DOP N°254 de fecha 14.06.2021, Ord DOP N°403 de fecha 16.09.2021. sin embargo, a la fecha la IMI no se ha pronunciado. | Sin Operar | EL MAYOR BENEFICIO DEL PROYECTO FUE URBANIZAR UN SECTOR, GENERANDO UN BORDE COSTERO Y ENTREGAR UN ESPACIO PARA LOS HABITANTES Y TURISTAS. LAS COMPLICACIONES QUE EXISTIERON EN OBRA FUERON NO HABER CONTADO CON UN ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA O UN VALOR PROFORMA DE ARQUEOLOGÍA. TAMBIÉN, EL RETRASO DE LOS PERMISOS DE SEREMIA DE SALUD. Y EL DESALOJÓ DE COMUNIDADES GITANAS QUE HABITABAN EN EL BORDE COSTERO. | BEATRIZ ARANCIBIA MACKENNA | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4270900% | 4342000% | 711 | 4354900% | 129 | 4346900% |  | 4361300% | 144 | 4361300% | 144 | 4363400% | 21 | 4364700% | 13 | 938 | 227 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | Se envío el 17 de abril y salio tramitada el 28 de mayo. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Iniciativa de Inversión fue postulada a la Etapa del Diseño el mes de Septiembre de 2013 , obteniendo el RS en Julio de 2014. Fue postulada a la Etapa de Ejecución el mes de Septiembre de 2016 , obteniendo el RS en el mes de Diciembre del mismo año. | 114967 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 1721030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837434 | 129361 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 1936520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067498 | gastos administrativos es menor, ya que sólo s epago las publicaciones asociadas a AIF y obra, por un valor de M$122 | 83028 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1337942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421092 | La diferencia del monto contratado versus pagado final, en ítem de obras (M$2.390) corresponde a variación del monto por de permisos, contratación de arqueóloga y obra extraordinaria (lugar a recepcionar baños quimicos) | 83028 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1337942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421092 | 723128 | BIP > SIGFE | 45288 | 0 | 0 | 0 | 318 | 652358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697964 | 46466 | 0 | 0 | 0 | 327 | 669317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716110 | Obras Civiles: M$685.584 gastos en obra no cargados en el bip año 2020 Consultorías: M$37.740 gastos en consultorías no cargados el año 2020 el gasto administrativo corresponde a 2 publicaciones (AIF y OBRA) por un total: M$122.- | El inicio de obras fue no exento de problemas ya que se había instalado en el terreno una comunidad gitana. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se actualiza el presupuesto en la reevaluación 2018, incluyendo normativas viogentes | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Incorporación de espacio físico adecuado para recepcionar baños químicos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se debió contratar arqueóloga para realizar informe y gestiones por hallazgos | [5 empty] | 155124.7501 | 0 | 0 | 0 | 1939.2721 | 2322206.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479270.3546 | 1672190.4524 | 96664.0354 | 0 | 0 | 0 | 141.8426 | 1560469.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657275.4184 | 95550.8547 | 0 | 0 | 0 | 141.8426 | 1537461.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633154.2318 | -33.1547 | -34.1276 | -33.7931 | -1.4555 | -2.3344 | 146.4187 | 137.8395 | El ítem de obras civiles tuvo un gasto menor en un 33,79% en relación al recomendado, esto debido a que la obra fue contratada por un monto menor relacionada a la oferta de los proponentes, como también una reducción en el costo del pago de permisos. El proyecto tuvo un costo total menor en un 34,13% con respecto al recomendado, aún cuando existieron modificaciones tales como la incorporación de un espacio físico adecuado para recepcionar baños químicos, la contratación de una arqueóloga para realizar gestiones por hallazgos, entre otros. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | RUTH PEREZ P. | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2184880 | -763392 | -34.94% | La diferencia entre lo recomendado y lo ejecutado corresponde a los valores adjudicado por cada item de asiganción. items real ejecutado ejecutado obra $1.337.943.469 ejecutado consultoría: $83.028.000 ejecutado gastos administrativos: $516.191 valor moneda 2020. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2129527 | 1473632 | -30.8 | EL MONTO RECOMENDADO EN AGOSTO DE 2020 DURANTE LA REVALUACION Nº2 SE DESAGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA : MANTENCION Y OPERACIÓN M$ 10.500 OBRA CIVIL M$ 1.388.100 CONSULTORIAS M$ 84.205 GASTOS ADMINSTRATIVOS M$ 1.326 TOTAL M$ 1.484.131 | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1500743 | 983759 | -34.4485 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 130842 | 85769 | -34.4484 | Real < Recomendado | La Unidad Formuladora y Financiera no actualizaron los Indicadores Económicos durante las dos Revaluaciones realizadas durante la Ejecución del proyecto , por lo tanto en las Fichas IDI correspondiente al total de años de la Iniciativa no se indica los nuevos montos de indicadores respectivos , como para indicar la variación detectada . | El plazo total del proyecto, considerando que la gestión administrativa se realizó con bastante anterioridad, fue mayor en un 7,14% con respecto al recomendado, sin considerar los tiempos muertos, lo cual se encuentra dentro de una variación aceptable. Esto se debió a ciertos aumentos de plazo por inconvenientes como un brote de Covid y a modificaciones en las obras en factores como la calidad de pavimentos y la incorporación de baños universales. Hubo dos reevaluaciones, la primera con el fin de actualizar el presupuesto y considerar las normativas vigentes, y la segunda para ajustar el monto recomendado mediante el informe técnico de la Unidad Formuladora. Con respecto a los costos, estos fueron menores en un 34,13% en relación al recomendado, principalmente a la reducción del costo en obras civiles debido a que se hizo la adjudicación por un monto menor a comparación de los demás oferentes. La magnitud no presentó variación, mientras que el VAC y el CAE presentaron una variación de un 34,45% menor al monto recomendado, esto debido a la gran reducción en los costos reales del ítem de obras civiles. Un aspecto relevante de mencionar es el tiempo de desarrollo del ciclo de vida de esta iniciativa, considerando que en su Etapa de Diseño duro 4 años y la Etapa de Ejecución duro otros 4 , por lo tanto desde su origen el proyecto es puesto en Operación luego de 8 años a la comunidad beneficiaria. También indicar que la fuente de financiamiento es Sectorial , esto como para tenerlo de antecedente de comparación ante otra iniciativa similar pero financiada por el Gobierno Regional de Tarapacá. | RODRIGO LEONARDO FUENTEALBA GABAUDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30464301-0 | CONSTRUCCION SAR LA TORTUGA , ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR), EMPLAZADO AL LADO DEL CECOSF LA TORTUGA, CUYO PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO CONSISTEN EN: 3 BOX DE ATENCIÓN (CATEGORIZACIÓN, ATENCIÓN, TRATAMIENTO RESPIRATORIO) 3 DE PROCEDIMIENTOS ( PROCEDIMIENTOS, REANIMACIÓN, ATENCIÓN VICTIMAS) 1 DE DIAGNÓSTICO ( RAYOS X) RECINTOS DE APOYO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS ESTOS PROYECTOS SERÁN CONSTRUIDOS EN 1 SOLO NIVEL Y EN TOTAL SUMAN 524 M2 SEGÚN PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO PROPUESTO. | 80319 |  |  |  | 12 | 18 |  | 50 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 42 |  | 600 |  |  |  |  | 3 | 13 |  | 333.3333 | 12 | 20 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 60 | 20 | 31 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 596 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 |  |  |  |  | 14 | 14 | 43 | 43 | 0 |  | 207.1429 | 207.1429 | El proyecto presentó un plazo total mayor al plazo recomendado por un 207,14%. Con respecto a obras civiles, se realizaron seis aumentos de plazo que suman 231 días, la principal razón para estas ampliaciones fue la emergencia sanitaria dada por la pandemia, aunque también se encuentran factores como dificultades en el suelo del terreno y permisos de tramitación de obras y sanidad más lentos de lo esperado. Con respecto a los equipos, se explica que existió una falta de stock de equipos por parte de las empresas proveedoras. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 08/01/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | El suelo del terreno presentó dificultades en el comienzo de la obra | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Los permisos en la Dirección de Obras de la Municipalidad se tramitan más lento de lo esperado | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras |  | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | Permisos Sanitarios se realizan más lento de lo esperado | Abandono de la empresa contratista |  | 1661911 | 1095 | 1663006 | 695106 | 967900 | El contrato de las obras civiles fue realizado en el mes diciembre de 2018 por M$1.279.245 El contrato de consultorías fue realizado en el mes julio de 2017 por un total de M$44.916 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | falta de promoción de la licitación | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no contempladas en el RS que da origen a la ejecución | aumentos de obras | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | aumento del valor del dólar | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | obras no contempladas | Abandono de la empresa contratista | por quiebra de la empresa | METROS CUADRADOS | 506 | 610 | 120.5534 | Real > Recomendada | [6 empty] | No hay una explicación de por qué varió la magnitud, pero este nuevo valor se encuentra presente en el Acta de Recepción. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con observaciones menores de obra e instalación de muebles | 14/12/2020 | La recepción definitiva fue Sin Observaciones | 07/12/2021 | SI | 11/03/2021 | A la fecha no se han reportado situaciones que afecten en normal funcionamiento del establecimiento |  | En Operación | Se presentaron 4 aumentos de obras, dada las condiciones del terreno, y la materialidad considerada en el proyecto | CYNTHIA CORTES | SERVICIO SALUD IQUIQUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4283000% | 4283000% | 0 | 4288700% | 57 | 4304000% | 153 | 4291900% |  | 4346200% | 422 | 4347300% | 11 | 4349500% | 22 | 665 | 665 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | en la primera licitación hubo falta de antecedentes técnicos por parte de los oferentes | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Sin mayores observaciones. | 54452 | 25871 | 231214 | 0 | 1096 | 1323833 | 0 | 66899 | 0 | 0 | 1703365 | 54452 | 25871 | 231214 | 0 | 1096 | 1323833 | 0 | 66899 | 0 | 0 | 1703365 | El trámite de asignación presupuestaria demoró más de lo esperado, dado que los proyectos del SAR dejaron de ser prioritarios para el MINSAL | 44916 | 52375 | 249866 | 0 | 548 | 1364305 | 0 | 70310 | 0 | 0 | 1782320 | Hubo aumentos de plazo y aumento de presupuesto inicial que fueron a través de notas de cambios respectivas Hubo modificaciones de contrato de acuerdo a siguiente detalle: 03-06-2019: modificación M$58.676 03-06-2019: modificación M$28.054 29-05-2020: modificación M$-1.881 | 44916 | 52375 | 249866 | 0 | 548 | 1364305 | 0 | 70310 | 0 | 0 | 1782320 | 1087214 | BIP > SIGFE | 44916 | 0 | 0 | 0 | 548 | 649642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695106 | 48210 | 0 | 0 | 0 | 595 | 666531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715336 | Por obras civiles se pagaron M$84.849 en aumento de obras Diferencia de Gastos Administrativos, M$-547, que se dejaron de gastar Diferencias en consultorías: por licitación solamente se pagaron M$-862 | Los estados de pagos programados por la empresa en licitación de acuerdo a Carta Gantt no se cumple lo que retrasó la obra | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Hubo aumentos de obras lo que originaron cambios en el presupuesto por adecuación de materiales | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | El terreno presentaba mayores complejidades de lo que señalaban los estudios de suelo | [8 empty] | 66995.1008 | 31830.616 | 284472.7268 | 0 | 1348.0721 | 1628769.5931 | 0 | 82308.4287 | 0 | 0 | 2095724.5376 | 2290466.4956 | 55261.8802 | 59432.0529 | 283533.1613 | 0 | 674.0361 | 1678564.2918 | 0 | 79783.6303 | 0 | 0 | 2157249.0526 | 55261.8802 | 59432.0529 | 283533.1613 | 0 | 674.0361 | 1519585.9617 | 0 | 79783.6303 | 0 | 0 | 1998270.7225 | 2.9357 | -4.6501 | -6.7034 | -7.3695 | -12.757 | 3275.8536 | 2491.1245 | El costo total del proyecto fue un 4,65% menor al recomendado, considerado aceptable dentro del margen del +/-10%. El contrato de obras civiles sufrió modificaciones que hicieron que el monto del contrato incrementase un 4,38% con respecto a su valor original, cambios en el presupuesto que se deben a la adecuación de materiales y a complejidades con el terreno en cuestión. Con respecto al costo real de las consultorías, este fue menor en un 17,51% en relación al recomendado debido a un menor monto adjudicado en la licitación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CYNTHIA CORTES | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1940099 | 85061 | 4.384% | moneda valor 2020 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1846861 | 2018493 | 9.2932 | La reevaluación consideró el incremento de un 14.9% real, debido principalmente al resultado de la licitación que se adjudicó finalmente al oferente. El costo se justifica por el suelo salino del sector. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 9.17 | 9.13 | -0.43621 | Real < Recomendado | [5 empty] | Corresponde a un incremento del 14% de reevaluacion | El plazo total del proyecto fue mayor en un 207,14% con respecto al recomendado, esto debido a seis aumentos de plazo provocados por la pandemia, la lentitud de la tramitación de los permisos sanitarios y de obras y dificultades con el suelo del terreno. Hubo una reevaluación del proyecto para incrementar un 14,9% el presupuesto de la inversión debido a una nueva adjudicación, la cual consideró el costo del suelo salino del sector, por ende el aumento. Con respecto a los costos del proyecto, estos fueron menores en un 4,65% en relación al recomendado, esto se debió a un menor valor en la adjudicación del proyecto, aunque sí hubo modificaciones al contrato tras solicitar aumentos de obra debido a la adecuación de materiales y a complejidades con el suelo del terreno. El proyecto finalmente construyó el SAR con un área de 610 m2 según Acta de Recepción, pero no se ha justificado este aumento en la magnitud. Finalmente, con respecto al indicador económico, el CEP consideró los valores tanto de obras civiles como de equipos y equipamientos, por lo tanto el menor monto en el costo total de obras civiles no afectó tanto al existir un aumento en el gasto en equipamientos, disminuyendo entonces únicamente un 0,44%. El proyecto consistió en la construcción de un SAR con tres box de atención, tres de procedimiento, uno de diagnóstico, recintos de apoyo, entre otros. Con esto se logra mejorar el acceso a la atención de salud de los residentes de la zona a una red de emergencia con estándares de calidad y equidad. | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30481461-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BICENTENARIO, ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN ATENCIÓN A LAS PRIORIDADES Y EJES DE GESTIÓN DE JUNJI: OTORGAR EDUC. PARVULARIA PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD, CON APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS INFANTES. ESTE SECTOR TERRITORIAL REQUIERE AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARA SATISFACER LA DEMANDA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 4 AÑOS DE EDAD. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3 SALAS CUNA Y 3 NIVELES MEDIOS, UBICADO EN LA PLAZA BICENTENARIO, SECTOR NORORIENTE DE LA COMUNA DE ANTOFAGASTA, CON CAPACIDAD PARA 60 LACTANTES Y 84 PÁRVULOS. SU MATERIALIDAD PRINCIPAL ES EN BASE A PANELES ESTRUCTURALES SIP SUSTENTADOS SOBRE LOSAS DE FUNDACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO, EDIFICADO EN 2 PISOS CON UNA SUP. A CONSTRUIR DE 885,53 MT2 Y SUP. CUBIERTA DE 191,51, EN TERRENO UN TERRENO DE 1079,02 MT2 CEDIDO EN COMODATO POR SERVIU. | 144 |  |  |  | 4 | 7 |  | 75 | 1 | 8 |  | 700 | 1 | 4 |  | 300 | [8 empty] | 9 | 14 |  | 55.5556 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 286 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 45 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 451 | [8 empty] | 1 | 8 |  | 700 | 9 | 9 | 23 | 37 | 14 |  | 155.5556 | 311.1111 | En todos los ítems se proyecto un tiempo menor al plazo real de ejecución del proyecto. Para Equipos y Equipamientos solo se considero 1 mes para su ejecución, cuando tardaron 4 y 8 meses en liquidar los contratos. La obra civil tardó 14 meses en ser ejecutada. Durante la ejecución del proyecto hubo 3 ampliaciones de plazo, que suman 165 días adicionales al plazo original. Estas ampliaciones se debieron a obras extraordinarias (especificaciones técnicas de pintura, cambios de materialidad de la fachada, cambio en el proyecto electrico por un empalme electrico subterraneo y otros relacionados con el diseño y especificaciones técnicas del ITO). El plazo total de ejecución fue de 37 meses, desde la suscripcion del contrato civil y consultorias, hasta el término del contrato de Equipos, lo cual es un 311% mayor al plazo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 14/11/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificación en el diseño para cumplimiento de reconocimiento oficial | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | modificación por soluciones arquitectonicas | [8 empty] | 1390862 | 0 | 1390862 | 625087 | 765775 | Modificación 1: Ajuste de cubos: $26.054.498 aumento de plazo 45 días Modificación 2: Aumento de plazo: 45 días Modificación 3: Reconocimiento oficial: $33.871.083 75 días | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificaciones de proyecto para cumplimiento en reconocimiento oficial | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 1079 | 1037 | 96.1075 | Real < Recomendada | [6 empty] | La magnitud ex ante del proyecto fue de 1079 metros cuadrados, la cual varió por Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes y por menor superficie útil por nuevas necesidades, quedando una magnitud ex post de 1037 metros cuadrados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificaciones al proyecto para cumplimiento de reconocimiento oficial | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Calculo de ajuste de cubos | [6 empty] | El proceso de recepción provisoria tuvo observaciones las cuales fueron subsanadas por el contratista para posteriormente la Comisión de recepción aprobará la recepción provisoria sin observaciones | 06/03/2020 | Recepción definitiva DOM se obtiene el 09 de diciembre 2019. con fecha 24 marzo 2021 se realiza la recepción definitiva JUNJI sin observaciones | 24/03/2021 | NO |  |  | En proceso de obtención de Reconocimiento oficial | Sin Operar | Negativo: demora en obtención certificados sanitarios | CAROLINA IBARRA FIGUEROA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE ANTOFAGASTA | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4289900% | 4289900% | 0 | 4293300% | 34 | NA | 0 | 4304900% | 116 | 4318500% | 252 | 4305300% |  | 4307000% | 17 | 171 | 171 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | Modificación de bases y toma de razón de CGR. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Antofagasta | 60468 | 48582 | 5862 | 0 | 0 | 1367755 | 0 | 0 | 2488 | 0 | 1485155 | 60468 | 48582 | 5862 | 0 | 0 | 1367755 | 0 | 0 | 2488 | 0 | 1485155 | N/A | 33420 | 40457 | 5083 | 0 | 0 | 1340061 | 0 | 0 | 4666 | 0 | 1423687 | CONSULTORÍAS, OTROS GASTOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME FERNANDEZ GUERRA LIMITADA Fecha Inicio Contrato 09/11/2017 Fecha Término Contrato 07/06/2018 Monto Contratado [M$] 35.908 OBRAS CIVILES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME FERNANDEZ GUERRA LIMITADA Fecha Inicio Contrato 25/03/2018 Fecha Término Contrato 05/01/2019 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 01/06/2020 Fecha Término Contrato 28/12/2020 Monto Contratado [M$] 17.600 METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 12/02/2020 Fecha Término Contrato 13/03/2020 Monto Contratado [M$] 12.741 SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA Fecha Inicio Contrato 18/02/2020 Fecha Término Contrato 19/03/2020 Monto Contratado [M$] 3.928 INVERSIONES Y ASESORIA BRAC LTDA INVERSIONES Y AS Fecha Inicio Contrato 17/02/2020 Fecha Término Contrato 18/03/2020 Monto Contratado [M$] 704 GLADIS CACERES MIRANDA Fecha Inicio Contrato 18/02/2020 Fecha Término Contrato 19/03/2020 Monto Contratado [M$] 561 MELMAN S.A. Fecha Inicio Contrato 12/02/2020 Fecha Término Contrato 13/03/2020 Monto Contratado [M$] 918 JUAN PABLO MATUS CORNEJO Fecha Inicio Contrato 17/02/2020 Fecha Término Contrato 18/03/2020 Monto Contratado [M$] 151 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA. Fecha Inicio Contrato 12/02/2020 Fecha Término Contrato 13/03/2020 Monto Contratado [M$] 3.854 EQUIPOS IMPORTADORA VIVE MAS S.A. Fecha Inicio Contrato 19/10/2020 Fecha Término Contrato 18/11/2020 Monto Contratado [M$] 519 ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. Fecha Inicio Contrato 15/10/2020 Fecha Término Contrato 14/11/2020 Monto Contratado [M$] 195 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA. Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 413 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LTDA Fecha Inicio Contrato 04/08/2020 Fecha Término Contrato 03/09/2020 Monto Contratado [M$] 1.191 ECOFFICE COMP. LTDA Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 250 ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LTDA. Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 767 LECHNER Y CIA LTDA. Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 1.748 | 43138 | 102678 | 12386 | 0 | 0 | 1340061 | 0 | 0 | 4666 | 0 | 1502929 | 877842 | BIP > SIGFE | 33421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589178 | 0 | 0 | 2488 | 0 | 625087 | 36214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620629 | 0 | 0 | 2697 | 0 | 659540 | CONSULTORÍAS 2017 Diciembre 32.589 2018 Marzo 832 Octubre 5.343 2020 Diciembre 2.003 OTROS GASTOS 2017 Diciembre 2.488 2018 Agosto 2.178 OBRAS CIVILES 2018 Marzo 113.404 Abril 145.091 Mayo 91.781 Junio 90.022 Julio 83.944 Agosto 109.462 Septiembre 111.492 Octubre 196.281 Noviembre 122.471 Diciembre 167.750 2019 Febrero 30.855 Mayo 34.081 2020 Diciembre 861 EQUIPAMIENTO 2020 Marzo 13.077 Abril 4.464 Mayo 4.259 Junio 587 Octubre 23.328 EQUIPOS 2020 Octubre 4.564 Noviembre 519 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | ajuste de cubos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | mayor cantidad de excavación, hormigón y enfierradura. | [8 empty] | 78151.8729 | 62789.7511 | 7576.6648 | 0 | 0 | 1767750.385 | 0 | 0 | 3215.8556 | 0 | 1919484.5294 | 0 | 52557.7927 | 118027.8017 | 14237.5937 | 0 | 0 | 1647711.8224 | 0 | 0 | 5673.7043 | 0 | 1838208.7148 | 52557.7927 | 118027.8017 | 14237.5937 | 0 | 0 | 1612532.5861 | 0 | 0 | 5673.7043 | 0 | 1803029.4785 | -4.2343 | -6.067 | -8.7805 | -1.9138 |  | 1738.6977 | 1554.9977 | El monto inicial del Contrato de obra civil corresponde a $1.280.823.751.- (IVA incluido; moneda 2017), el cual se vio modificado e incrementado en la suma de $59.925.581.- (IVA incluido), a través de las Partidas a Serie de Precio Unitario, aprobadas por las Res. Exenta N° 153 del 24 de abril de 2018, modificación de contrato por concepto de obras extraordinarias, aumentos de obras y disminuciones según Res. Exenta N° 20 del 15 de enero de 2020 respectivamente, quedando establecido un monto (actualizado) de $1.340.749.332 (IVA incluido). No existen grandes variaciones entre lo contratado, los costos reales y lo recomendado. Los montos contratados con mayor diferencia con respecto a lo recomendado son los Equipos y Equipamientos (87%). El costo total real es un 6% menor con respecto al costo total recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1691562 | 59925 | 3.543% | $26.054.498 -2018 $33.871.083 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO SUFRIÓ MODIFICACIÓN POR SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS PARA CUMPLIMIENTO DE RECONOCIMIENTO OFICIAL, CONSIDERANDO MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN , RESULTANDO VARIACIONES ENTRE ANTEPROYECTO Y DISEÑO RESULTANTE. A PESAR DE ELLO, EL PROYECTO NO INGRESÓ A REEVALUACIÓN AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 338412 | 331893 | -1.9264 | Real < Recomendado | [5 empty] | LAS VARIACIONES EN LOS COSTOS FUERON MENORES, LO QUE TAMBIÉN HACE MUY MENOR LA VARIACIÓN EN EL INDICADOR. | El proyecto no sufrió variaciones significativas, pero, dada la modalidad de pago contra recepción, se producen diferencias entre anteproyecto y diseño resultante que no fueron informadas a MDSyF. La magnitud ex ante del proyecto fue de 1079 metros cuadrados, la cual varió por Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes y por menor superficie útil por nuevas necesidades, quedando una magnitud ex post de 1037 metros cuadrados. En todos los ítems se proyecto un tiempo menor al plazo real de ejecución del proyecto. La obra civil tardó 14 meses en ser ejecutada. Durante la ejecución del proyecto hubo 3 ampliaciones de plazo, que suman 165 días adicionales al plazo original. El plazo total de ejecución fue de 37 meses, desde la suscripcion del contrato civil y consultorias, hasta el término del contrato de Equipos, lo cual es un 311% mayor al plazo recomendado. No existen grandes variaciones entre lo contratado, los costos reales y lo recomendado. Los montos contratados con mayor diferencia con respecto a lo recomendado son los Equipos y Equipamientos (87%). El costo total real es un 6% menor con respecto al costo total recomendado. | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | TALTAL | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO PERMITIRA OBTENER BENEFICIOS POR CONCEPTO POR AHORRO EN TIEMPOS DE VIEJE Y COSTOS DE OPERACION, ADEMAS DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y SERVICIABILIDAD DE LA RUTA 5 NORTE. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA 5 NORTE, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 1.121 (LOS MARIOS) Y EL KM 1.154 (AGUA VERDE) CON UNA LONGITUD DE 32,8KM. REGIÓN DE ANTOFAGASTA, LAS OBRAS INVOLUCRADAS CONTEMPLAN ENTRE OTROS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE BERMAS, OBRAS DE SANEAMIENTO, SISTEMAS DE DRENAJE, SEGURIDAD VIAL, MEJORAMIENTO DE CURVAS, MEDIDAS AMBIENTALES Y OTROS. | 0 |  |  |  | 30 | 17 |  | -43.3333 | [12 empty] | 6 | 1 |  | -83.3333 | 30 | 20 |  | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 720 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | [8 empty] | 12 | 12 |  | 0 | 35 | 35 | 32 | 41 | 9 |  | -8.5714 | 17.1429 | Plazo de ejecución exante de OOCC y Consultorias fue sobre-estimado. Durante el transcurso de la ejecución de obra civil no hubo aumentos de plazo. El contratista entregó la obra en un plazo real menor al contratado (587 días, en vez de los 720 del contrato). El plazo total de ejecución resulto ser un 17% mayor al plazo recomendado, lo que se debe a Otros Gastos, los cuales fueron efectuados posterior al termino de obra civil. | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 20/10/2016 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | La licitación se desarrolló de acuerdo al Plan de Licitaciones del Servicio. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El contratista entregó la obra en un plazo real menor al contratado | [8 empty] | 18582028 | 110 | 18582138 | 17342980 | 1239158 | Todos los contratos fueron pagados con recursos sectoriales. Contrato de Obra: Adjudicada por M$ 13.880.022 el 26/09/2016. Contrato asesoría: Adjudicada por M$ 750.105, con fecha 23/08/2016. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La obras fueron primeramente adjudicadas por un monto menor al aprobado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | a pesar de que existieron modificaciones de obra, siempre estuvieron por debajo del monto aprobado | [8 empty] | KILOMETROS | 33 | 33 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay variaciones en magnitud del proyecto en términos de longitud lineal de camino vial | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Sin Observaciones | 29/05/2018 | La recepción provisoria fue única | 29/05/2018 | SI | 30/05/2018 | sin observaciones |  | En Operación | sin observaciones | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4142100% | 4142100% | 0 | 4243000% | 1009 | 4252200% | 92 | 4266200% | 140 | 4266200% | 140 | 4266300% | 1 | 4276700% | 104 | 1346 | 1346 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | En vialidad se tiene un plan de licitaciones anual, el cual se genera en el mes de enero, y este proyecto está dentro de la normalidad de los plazos planificados. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | selecciono esta causa debido a que es impuesto que se haga, pero no existen causas, ya que todo se dio con normalidad.Son muchos los proyectos que se licitan durante el año en Vialidad | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Cumple con el ciclo de vida establecido por el SNI | 750000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 15733000 | 0 | 0 | 106 | 0 | 16484106 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 15733000 | 0 | 0 | 106 | 0 | 16484106 | sin observaciones | 489910 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18092012 | 0 | 0 | 106 | 0 | 18582138 | OBRA M$ Adjudicado 13.880.022 Modif 1 2.476.579 Modif 2 -59.516 Modif 3 1.209.445 total 17.506.530 reajuste 585.482 Total 18.092.012 ASESORIA Monto adjudicado 750.105 Modif -273.707 reajustes 13.512 Total 489.910 | 489910 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18092012 | 0 | 0 | 106 | 0 | 18582138 | 1239158 | BIP > SIGFE | 489910 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16852960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17342980 | 527863 | 0 | 0 | 0 | 123 | 18186481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18714467 | OBRA M$ Adjudicado 13.880.022 Modif 1 2.476.579 Modif 2 -59.516 Modif 3 1.209.445 total 17.506.530 reajuste 585.482 Total 18.092.012 ASESORIA Monto adjudicado 750.105 Modif -273.707 reajustes 13.512 Total 489.910 Como SIGFE está relacionado con los decretos tramitados, y las asignaciones están correctamente ingresadas en este sistema, puede ser que SIGFE no se encuentre actualizado en el ítem de obra.En los demás ítems se encuentra correcto |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se adjudicó por un monto menor al recomendado en obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Cambios en los tubos de hormigón amado y ajustes en las cubicaciones. | [8 empty] | 1090411.0797 | 0 | 0 | 0 | 1453.603 | 22873907.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23965772.4873 | 0 | 1230343.9191 | 0 | 0 | 0 | 141.8426 | 21978572.2967 | 0 | 0 | 127.091 | 0 | 23209185.1494 | 598988.8527 | 0 | 0 | 0 | 141.8426 | 22122768.3575 | 0 | 0 | 127.091 | 0 | 22722026.1438 | -3.1569 | -5.1897 | -3.2838 | -2.099 |  | 688546.2468 | 670386.9199 | Dada la reducción de plazos de ejecución de obras tiene por efecto directo una reducción de costos de consultorías. Es por esto que a pesar que el monto contratado fue un 13% mayor al recomendado, al final el costo real fue un 45% menor al monto recomendado. Las variaciones de costos en OOCC son importantes si se tiene en cuenta que se desarrolla una ingeniería de detalle del proyecto y con ello obtener mayores niveles de certidumbre. Se requiere un análisis más especifico respecto a la ingeniería desarrollada para tratar de dar respuesta a esta variación. Durante la ejecución de la obra civil, el monto contratado aumento en un 26% (cambios en los tubos de hormigón amado y ajustes en las cubicaciones), sin embargo no superó el costo recomendado. Las variaciones entre costos reales y montos recomendados fueron menores. El costo real de ejecución fue un 5% menor al monto recomendado. Las variaciones entre montos contratados y costos reales se deben a la variacion en la moneda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | OBRA: Modif 1 del 07/12/2017 de M$ 2.476.579, moneda 2017 Modif 2 del 10/01/2018 de M$ -59.516, moneda 2018 Modif 3 del 28/09/2018 de M$ 1.240.014, moneda 2018 ASESORIA: Modif de 02/04/2019 de M$ -273.707.Esta modificación se da en la liquidación del contrato | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se realizaron reevaluaciones al proyecto | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 27991955 | 28720148 | 2.6014 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÍMICO VAN SOCIAL EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 78.890), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MAYOR AL RECOMENDADO. | En gral, proyecto con un desempeño razonable. Problemas iniciales de sobreestimación de plazo de ejecución de obras y por ende de consultorías, como sobreestimación de cubicaciones y por ende costos. No hay variaciones en magnitud del proyecto en términos de longitud lineal de camino vial El plazo total de ejecución resulto ser un 17% mayor al plazo recomendado, lo que se debe a Otros Gastos, los cuales fueron efectuados posterior al termino de obra civil. Las variaciones entre costos reales y montos recomendados fueron menores. El costo real de ejecución fue un 5% menor al monto recomendado. Las variaciones entre montos contratados y costos reales se deben a la variacion en la moneda. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30136525-0 | REPOSICION ACERAS, BARRIO TRADICIONAL, ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA INTERVENCIÓN ES REQUERIDA ANTE EL EVIDENTE DETERIORO POR LA OBSOLESCENCIA DE LOS MATERIALES QUE CONFORMAN LAS ACERAS EN SECTORES RESIDENCIALES CERCANOS AL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD. | MEDIANTE EL PROYECTO SE INTERVIENEN LAS ACERAS DEL SECTOR CENTRO ALTO (U.V. N° 23 Y 27) DE LA CIUDAD, PARTICULARMENTE EN LAS UNIDADES VECINALES ¿HOSPITAL NORTE¿ (U.V.23) Y ¿SECTOR ESTACIÓN¿ (U.V. 27) CORRESPONDIENDO A LA I Y II ETAPA RESPECTIVAMENTE, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL TRÁNSITO PEATONAL Y CON ELLO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA ESTOS SECTORES RESIDENCIALES, RESIDENTES QUE UTILIZAN ESTAS VÍAS PEATONALES PARA CONCURRIR AL CENTRO FUNDACIONAL DE LA CIUDAD. EN CONCLUSIÓN, MEDIANTE EL PROYECTO SE INCREMENTAN LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS CALLES DEL SECTOR CENTRO ALTO DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DE LA REPOSICIÓN DE SUS ACERAS, CON MATERIALES DE BUENA CALIDAD QUE RESPONDAN ADECUADAMENTE AL NIVEL DE USO POR PARTE DE LA POBLACIÓN Y CON UN DISEÑO ACORDE SU VALOR URBANO Y VALOR HISTÓRICO, EN CONJUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS ADECUADAS. | 32178 |  |  |  | 18 | 22 |  | 22.2222 | [12 empty] | 6 | 1 |  | -83.3333 | 18 | 48 |  | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 398 | DIAS CORRIDOS | SI | 10 | 215 | 130 | 75 | 135 | 98 | 73 | 50 | 75 | 120 | 151 | 1122 | 1520 | [12 empty] | 21 | 21 | 48 | 48 | 0 |  | 128.5714 | 128.5714 | El proceso de licitación se realizo de acuerdo a los tiempos establecidos del portal del mercado público. Durante la ejecución del proyecto, esta se vio afectada por un incremento sustancial en los plazos asociados a la obra principalmente por la cantidad de re evaluaciones debido a complicaciones en algunos sectores al no poder intervenir en frentes ocupados por los vecinos y tener que buscar calles alternativas para poder cumplir la magnitud de la intervención. Se presentan diferencias entre el proyecto adjudicado y la situación presentada en terreno, siendo una de ellas el cierre fuera de línea de diversas viviendas, las cuales impedían ejecutar las aceras en el ancho establecido por planimetría. El proyecto tenia un plazo de ejecución en sus obras de 398 días corridos; sin embargo debido a una serie de inconsistencia entre el proyecto original y la situación en terreno, el proyecto tuvo un plazo total de ejecución de 4 años, siendo su fecha de termino el 29-02-2020. El plazo total de ejecución resultó ser un 129% mayor al plazo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 16/03/2016 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Por modificaciones de obras, aumento, disminución y/o obras extraordinarias. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Daños a la infraestructura por terceros | Diversas problematicas. | [8 empty] | 8067387 | 24705 | 8092092 | 6592591 | 1499501 | Según Decreto Alcaldicio N°372 de fecha 08/03/2016 que aprueba contrato por un monto de $7.992.183.652.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Otros problemas de Modificaciones de Obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificaciones de Obras | [8 empty] | METROS | 85977 | 85977 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no obstante los cambios en los sectores originales de intervención, la magnitud final de la iniciativa no vario. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Según Decreto Alcaldicio 540 de fecha 06/04/2020. | 16/03/2020 | Según Decreto Alcaldicio 1218 de fecha 26/10/2020. | 23/09/2020 | SI | 01/03/2020 | Ninguna. |  | En Operación |  | NATALY DEL PILAR CORTÉS GONZÁLEZ | MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4217400% | 4217400% | 0 | 4245300% | 279 | 4252100% | 68 | 4242500% |  | 4242500% |  | 4244500% | 20 | 4251500% | 70 | 341 | 341 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto se licito dentro del periodo de vigencia del convenio mandato; es decir, dentro de los 90 días corridos.. Fecha de resol. Convenio mandato 31-08-2015 Fecha publicación licitación: 10-11-2015 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proceso de licitación se realizo de acuerdo a los tiempos establecidos del portal del mercado público. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | NO | MUNICIPIO | L a municipalidad de Antofagasta actuó como unidad técnica de la iniciativa. | 26465 | 0 | 0 | 0 | 23619 | 10347189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10397273 | 26465 | 0 | 0 | 0 | 23619 | 10347189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10397273 | Los montos finales por asignación son: Obras civiles: $8.029.733.085.- Consultoría: $38.060.000.- Gasto administrativo: $24.705.000.- | 38060 | 0 | 0 | 0 | 24705 | 8029733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8092498 | Obras civiles tuvo las siguientes modificaciones: Contrato inicial $7.992.183.652.- Mayor obra $ 43.929.641.- Disminución $ 6.380.208.- Contrato final $8.029.733.085.- | 37656 | 0 | 0 | 0 | 24705 | 8029733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8092094 | 1499503 | BIP > SIGFE | 34888 | 0 | 0 | 0 | 24705 | 6532998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592591 | 38298 | 0 | 0 | 0 | 27590 | 7123365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7189253 | Consultoría: Contrato final por $38.060.000.- sin embargo el gasto efectivo fue de 37.656.339.- (por descuentos en algunos meses en el pago de honorarios) Obras civiles: se gasto la totalidad de lo contratado. | El proyecto tenia un plazo de ejecución en sus obras de 398 días corridos; sin embargo debido a una serie de inconsistencia entre el proyecto original y la situación en terreno, el proyecto tuvo un plazo total de ejecución de 1.445 días corridos, siendo su fecha de termino el 29-02-2020. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se presentan diferencias entre el proyecto adjudicado y la situación presentada en terreno, siendo una de ellas el cierre fuera de línea de diversas viviendas, las cuales impedían ejecutar las aceras en el ancho establecido por planimetría. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se realizan trabajos previos de aguas Antofagasta, lo que generó modificaciones de terreno a la calzada de hormigón planteada originalmente en el proyecto. | [8 empty] | 37352.2651 | 0 | 0 | 0 | 33335.2824 | 14603890.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14674577.819 | 10195534.345 | 48232.1605 | 0 | 0 | 0 | 31307.5005 | 10175699.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10255238.7356 | 46777.4227 | 0 | 0 | 0 | 31307.5005 | 9867598.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9945683.6968 | -30.1156 | -32.2251 | -32.4317 | -3.0185 | -2.4506 | 115.6784 | 114.7702 | Los costos asociada a la ejecución de la obra versus lo recomendado, contratado e invertido a misma moneda es menor (-32%), atribuible a razones coyunturales de mercado y mayor cantidad de oferentes. Con respecto a los montos contratados los costos reales son un 3% menores. Los montos contratados con respecto a los montos recomendados son un 30% menor. Se presentan diferencias entre el proyecto adjudicado y la situación presentada en terreno, siendo una de ellas el cierre fuera de línea de diversas viviendas, las cuales impedían ejecutar las aceras en el ancho establecido por planimetría. Se realizan trabajos previos de aguas Antofagasta, lo que generó modificaciones de terreno a la calzada de hormigón planteada originalmente en el proyecto. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JUDITH KARIN RIVAS FLORES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 12932096 | 43930 | 0.3397% | Según DA N°1480 de fecha 30/10/2017 que regulariza disminución de obras $810.661.499, Aumento de obras por $53.847.548.- y obras extraordinarias por $800.743.592.-, lo que genera un aumento efectivo por $43.929.641.- Según DA N°211 de fecha 29/01/2019 que regulariza disminución de obras $41.349.882.-, Aumento de obras por $21.136.353.- y obras extraordinarias por $13.833.322.-, lo que genera una disminución efectiva por $6.380.208.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 6 | 12309521 | 8984901 | -27.0085 | Esta iniciativa no obstante su naturaleza, presenta un significativo numero de re evaluaciones, principalmente por modificaciones en la intervención como en el trazado de la misma. Lo anterior, debido a un compromiso por parte de la unidad técnica de recuperar los frentes ocupados por los vecinos, lo cual no se materializo en todos los caso, obligándose a realizar re evaluaciones cada vez que se presentaban estas situaciones y por ende repercutió en los plazo originales. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 974276 | 717255 | -26.3807 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÍMICO CAE EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 4.167.378 ), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO EN UN 26%. | El proyecto enfrentó complicaciones debido a que en algunas propiedades privadas no habían condiciones suficientes para que se pueda ejecutar adecuadamente el proyecto. No todos los paños que enfrentaban las viviendas estaban disponibles para las obras - por ampliaciones o estacionamientos -y por ende se debieron buscar otros sectores que si fuera posible intervenir. Esto conllevó al incremento de plazos, lo cual no fue menor. El plazo de ejecución se amplió 3 años adicionales. Los costos asociada a la ejecución de la obra versus lo recomendado, contratado e invertido a misma moneda es menor (-32%), atribuible a razones coyunturales de mercado y mayor cantidad de oferentes. Con respecto a los montos contratados los costos reales son un 3% menores. Los montos contratados con respecto a los montos recomendados son un 30% menor. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30339729-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CHUNGUNGOS, ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CONSTRUCCION SE DEBE A LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN EL SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE ANTOFAGASTA, CON ESTE PROYECTO SE LOGRA ATENDER A 68 NIÑOS Y NIÑAS. | ESTA ALTERNATIVA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA, EN UN TERRENO CEDIDO POR SERVIU CON UNA SUPERFICIE DE 1188,62 MTS2, UBICADO EN CALLE LOS CHUNGUNGOS CON PASAJE N° 2, SECTOR NORTE ALTO, COMUNA DE ANTOFAGASTA. EL ESTABLECIMIENTO CONTARÁ CON 1 SALA CUNA Y 2 SALAS PARA NIVEL MEDIO, EN TOTAL GENERARÁ 68 NUEVOS CUPOS (20 LACTANTES Y 48 PÁRVULOS) LOS CUALES COLABORARÁN A LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA EN EL SECTOR. LA INFRAESTRUCTURA QUE SE CONSTRUIRÁ CUMPLIRÁ CON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS Y ACORDES A LA NORMATIVA VIGENTE DE JUNJI | 68 |  |  |  | 3 | 8 |  | 166.6667 | 1 | 20 |  | 1900 | 1 | 47 |  | 4600 | [8 empty] | 8 | 13 |  | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 45 | 26 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 386 | [12 empty] | 10 | 10 | 59 | 60 | 1 |  | 490 | 500 | La mayor extensión de plazo se debió a que el proyecto estuvo detenido por termino anticipado de contrato (14 de septiembre de 2018) por quiebra de la empresa contratista, debiendo realizarse un nuevo proceso para terminar del proyecto, retomándose las obras el año 2019. Además, hubo atrasos en la aprobación sanitaria y en la recepción provisoria. Por otra parte, las obras faltantes del proyecto, no modificaron el diseño original, ya que las partidas faltantes que se indican en el presupuesto presentado al MDSF, corresponden a obras complementarias que fueron solicitadas por SECREDUC (reconocimiento oficial), y obras que no fueron terminadas por la empresa anterior al momento de abandonar las obras. Durante la ejecución del proyecto, se efectuaron 3 ampliaciones de plazo, que suman un total de 176 días adicionales. Los plazos recomendados distan en gran medida de los plazos reales de ejecución. Para Equipos y Equipamientos se consideró 1 mes, cuando en realidad en 5 años hubieron varios proyectos para dichos ítems. El plazo total real de ejecución se ve aumentado en un 500% (con tiempos muertos) con respecto a los plazos recomendados para el proyecto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 05/11/2015 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Atraso en la aprobación de autorización sanitaria | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Retraso en constitución de comisión de recepción provisoria | [6 empty] | Quiebra de la empresa contratista |  | 803378 | 0 | 803378 | 794239 | 9139 | Consultorías $51.448.194 Ejecutado por 2 empresas contratista obras civiles $772.774.234 equipamiento $13.381.025 Equipos $5.806.850 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificación para cumplimiento de reconocimiento social | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 553 | 802 | 145.0271 | Real > Recomendada | [6 empty] | Existe un aumento considerable en la magnitud que no fue informado por JUNJI al Ministerio de desarrollo social. Se debió ingresar a reevaluación. Lo anterior a pesar de que existe documento en carpeta digital de reevaluación (reevaluación no aprobada) que indica que modificaciones no afectan diseño original. La institución técnica informa que la causa de aumento de la magnitud es por Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificación para cumplir con reconocimiento oficial | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Luego de una etapa de observaciones se obtuvo la recepción provisoria Junji el 06 julio 2020. | 06/07/2020 | Recepción definitiva DOM 02 junio 2020 | 02/06/2020 | SI | 01/03/2021 | No existen situaciones que afecten el normal funcionamiento . |  | En Operación | el proyecto tuvo un receso ya que el 1er. contrato termino anticipadamente. Luego el proyecto es reevaluado y se retoman las obras el 2019 | CAROLINA IBARRA FIGUEROA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4203700% | 4203700% | 0 | 4214300% | 106 | NA | 0 | 4231100% | 168 | 4231100% | 168 | 4231300% | 2 | 4233900% | 26 | 302 | 302 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se revocó Licitación. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | Modificación en bases se envío a CGR y considerando la tramitación se prorrogo el plazo de adjudicación. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Antofagasta | 26647 | 16244 | 5279 | 0 | 0 | 699379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747549 | 26647 | 16244 | 5279 | 0 | 0 | 699379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747549 | N/A | 42400 | 30418 | 5807 | 0 | 0 | 721281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799906 | Contrato por Obras y Consultorias SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS Y RIVEROS TECNOLOGIA Fecha incio = 02/11/2015 Fehca termino = 24/04/2021 Monto contratado = 813.262 Contrato de equipamiento IMP. Y DIST. AUKINKO LTDA Fecha incio =05/07/2016 Fehca termino = 31/01/2017 Monto contratado = 17.219 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA. Fecha incio = 04/07/2016 Fehca termino = 30/01/2017 Monto contratado = 78 INVERSIONES Y ASESORIA BRAC LTDA INVERSIONES Y AS Fecha incio =17/02/2020 Fehca termino = 18/03/2020 Monto contratado = 103 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA. Fecha incio =12/02/2020 Fehca termino = 13/03/2020 Monto contratado =1.894 . MELMAN S.A Fecha incio =12/02/2020 Fehca termino = 13/03/2020 Monto contratado =32 SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA Fecha incio =18/02/2020 Fehca termino = 19/03/2020 Monto contratado =1476 JUAN PABLO MATUS CORNEJO .Fecha incio =17/02/2020 Fehca termino = 18-03/2020 Monto contratado =91 GLADIS CACERES MIRANDA Fecha incio =18/02/2020 Fehca termino =19/03/2020 Monto contratado =281 METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha incio =12/02/2020 Fehca termino =13/03/2020 Monto contratado =4.853 Contratos Equipos ECOFFICE COMP. LTDA Fecha incio =30/07/2020 Fehca termino =29/08/2020 Monto contratado =250 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LTDA Fecha incio =04/08/2020 Fehca termino =03/09/2020 Monto contratado =158 | 42400 | 13382 | 5807 | 0 | 0 | 741789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803378 | 9139 | BIP > SIGFE | 42400 | 4651 | 5399 | 0 | 0 | 741789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794239 | 47960 | 5051 | 6029 | 0 | 0 | 828914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887954 | Obras Civiles Dic 2015 --->75.453 Mar2016---> 127.172 Abri 2016-->.55.073 MAy 2016-->58..787 Jul 2016--->244.936 Oct 2016-->83.275 Nov 2016-->14.846 Dic 2016--->63.152 Dic 2017-->9.611 Oct 2019-->9.484 Consultorias Dic 2015--->27.390 Mar 2016--->11.916 Abr 2016--->674 May 2016-->1.100 Jul 2016--->1.320 Equipamiento may 2016 --> 181 oct 2016 --> 78 dic 2017 --> 4.392 abr 2020 --> 7.222 may 2020--> 33 jun 2020 --> 1.476 Equipos dic 2016--> 5.399 ago 2020--> 250 sep 2020 --> 158 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Cambio de clima de losa radiante a aire acondicionado según informe técnico (cumplimiento aporte térmico requerido). | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Contratista no subsana observaciones entregadas por comisión en primer informe. En segundo informe solo se evidencian subsanaciones parciales a las observaciones de ejecución de obras. | [8 empty] | 37608.7165 | 22926.3045 | 7450.7085 | 0 | 0 | 987094.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055079.7881 | 1152029.7782 | 57211.365 | 37665.4536 | 7440.4959 | 0 | 0 | 932217.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034535.3047 | 56356.9051 | 15635.5944 | 7440.4959 | 0 | 0 | 932217.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011650.9856 | -1.9472 | -4.1162 | -5.5594 | -2.212 | -12.1853 | 1261.4102 | 1162.3666 | Respecto al costo total del proyecto, este no sufrió variaciones significativas respecto de lo aprobado inicialmente, solo variaciones menores debido a modificaciones para logro de reconocimiento oficial y cambios en la consultoría. El resto del equipamiento fue adquirido con compra centralizada de dirnac de Junji. Respecto de consultoría, el término anticipado significó que se debiera obtener certificaciones nuevamente, ya que a empresa dejó los documentos, certificaciones, revisiones, sin firmar. La variación de los montos contratados es de 1,95% menor a los montos recomendados. Los Costos reales de ejecución resultaron un 2,21% menores a los montos contratados según la informacion entregada. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 929798 | 48132 | 5.177% | 1er. contrato con termino anticipado | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 942240 | 1015236 | 7.7471 | La primera reevaluación, se debió a la necesidad de relocalizar red de baja tensión que impedía el correcto desarrollo del proyecto. La segunda y tercera reevaluación correspondieron a solicitudes de actualización de antecedentes para poder retomar obras producto de la liquidación de contrato (14 de septiembre de 2018) lo que no fue aprobado, revirtiéndose en ambos casos el Rate RE (reevaluación,) por no dar respuesta a observaciones en los plazos correspondientes. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1742237 | 1715698 | -1.5233 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 236714 | 234400 | -0.97755 | Real < Recomendado | LAS VARIACIONES EN LOS COSTOS FUERON MENORES, LO QUE TAMBIÉN HACE MUY MENOR LA VARIACIÓN EN EL INDICADOR. | Existe aumento considerable en magnitud (45% más) que no fue informado por JUNJI a Ministerio de Desarrollo Social. La institución técnica informa que la causa de aumento de la magnitud es por Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes. El plazo total real de ejecución se ve aumentado en un 500% (con tiempos muertos) con respecto a los plazos recomendados para el proyecto. Los plazos recomendados distan en gran medida de los plazos reales de ejecución. Para Equipos y Equipamientos se consideró 1 mes, cuando en realidad en 5 años hubieron varios proyectos para dichos ítems. Durante la ejecución del proyecto, se efectuaron 3 ampliaciones de plazo, que suman un total de 176 días adicionales. La variación de los montos contratados es de 1,95% menores a los montos recomendados. Los Costos reales de ejecución resultaron un 2,21% menores a los montos contratados según la informacion entregada. | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100261-0 | CONSTRUCCION SUBCOMISARÍA ANTOFAGASTA LA PORTADA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SUBCOMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE EFECTUÓ UN DESPLIEGUE OPERATIVO DE CUARTELES, CONCLUYENDO LA NECESIDAD DE INSTALAR UN NUEVO CUARTEL, DADA LAS PROYECCIONES POBLACIONALES, EL INCREMENTO EN EL SECTOR NORPONIENTE DE LA COMUNA, Y SU IMPACTO EN LOS NIVELES DE VIGILANCIA (UVE) DE LA COMUNA DE ANTOFAGASTA. | CONSISTE EN LA CREACIÓN DE UN NUEVO CUARTEL DE CARABINEROS DE CATEGORÍA SUBCOMISARÍA CUYA MATERIALIDAD CORRESPONDERÁ A HORMIGÓN ARMADO CON UNA SUPERFICIE DE 990,87 M2 EN UN TERRENO DE 3.000 M2 DESTINADO A CARABINEROS DE CHILE POR EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE HA OPTADO POR UTILIZAR EL SISTEMA DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN Y CUYA UNIDAD TÉCNICA CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA MOP DE ANTOFAGASTA. | 367019 |  |  |  | 2 | 59 |  | 2850 | 3 | 1 |  | -66.6667 | 3 | 6 |  | 100 |  |  |  |  | 2 | 22 |  | 1000 | 7 | 13 |  | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 25 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 433 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 |  |  |  |  | 10 | 10 | 67 | 80 | 13 |  | 570 | 700 | A solicitud del mandante se modificó la distribución de los calabozos, para cumplir con exigencias de superficie que se incorporaron a la normativa cuando el diseño ya estaba terminado. De acuerdo al proceso de certificación de eficiencia energética, se detectó que había soluciones que no contribuían a la eficiencia térmica del edificio, las cuales se disminuyeron e incorporaron otras soluciones que de acuerdo al estudio mejoraban el comportamiento del edificio. El plazo real fue mayor para todos los ítem, a excepción de Vehículos. Las mayores diferencias con respecto a los plazos recomendados se encuentran en Gastos Administrativos y Consultorías. Para Consultorías se efectuaron 2 contratos, uno en 2013 y el otro en 2017. Este último ítem extiende los plazos de ejecución en 3 años. El contrato de obra civil tuvo 3 aumentos de plazo, los cuales suman 73 días adicionales. Y su plazo real de ejecución fueron 13 meses, esto es, 6 meses más de lo recomendado. El plazo total de ejecución con tiempos muertos fue un 700% mayor que el plazo recomendado. La ejecución del proyecto se concreto luego de 4 años, que inician con el primer gasto administrativo para el contrato de obra civil hasta la adquisición de vehículos, y de 7 años al considerar el contrato de Consultorías previo a la obra civil. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 15/02/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | A solicitud del mandante se modificó la distribución de los calabozos, para cumplir con exigencias de superficie que se incorporaron la normativa cuando el diseño ya estaba terminado. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | De acuerdo al proceso de certificación de eficiencia energética, se detectó que había soluciones que no contribuían a la eficiencia térmica del edificio, las cuales se disminuyeron e incorporaron otras soluciones que de acuerdo al estudio mejoraban el comportamiento del edificio. | [8 empty] | 4745686 | 3000 | 4748686 | 4188634 | 560052 | Adjudicación del Contrato OO.CC: Res. DA II R. N°008 de fecha 19.12.20216 con TR CGR 11.01.2017, por un monto de $3.991.764.766 y plazo de 360 días corridos. Modificaciones de Contrato OO.CC: Res Ex. DA II R. N°415 de fecha 10.08.2017, tramitada 14.08.2017, aumento de contrato por $27.884.860 y plazo de 25 días corridos Res Ex. DA II R. N°583 de fecha 30.10.2017, tramitada 02.11..2017, disminución de contrato por $6.971.790 y plazo de 0 días corridos Res Ex. DA II R. N°650 de fecha 27.11.2017, tramitada 11.12.2017, aumento de contrato por $25.910.958 y plazo de 16 días corridos Adjudicación Consultorias: Res. DA II R. N° 194 de fecha 12.04.2017, tramitada 25.04.2017 por un monto de $76.547.162 y un plazo de 300 días. Modificaciones Consultorias: Res. DA IIR. N°076 de fecha 16.02.2018, tramitada 28.02.2018, por un monto de $4.041.047 y un plazo de 36 días. Gastos según reporte SIGFE ÍTEM CONSULTORAS $ 120.588.209 ÍTEM EQUIPAMIENTO $ 22.773.667 ÍTEM EQUIPOS $ 42.630.739 ÍTEM OBRAS CIVILES $ 403.858.8795 ÍTEM VEHÍCULOS $ 467.428.600 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | El proyecto se licito en la modalidad de Pago contra recepción, debido a la baja oferta de contratista que trabajaban en este formato en la región, solo se obtuvo una oferta la cual supero el presupuesto oficial en un 96% aproximadamente, sin embargo por la escases de oferentes y la probabilidad de que en un nuevo llamado los montos fueran mayores, el mandante opto por complementar los recursos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El mandante solicitó la incorporación de obras extraordinarias y modificación de obras, lo que afecto el diseño de algunas áreas operacionales y de servicio, modificando las especificaciones técnicas de algunos proyectos de instalaciones. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | De acuerdo al proceso de certificación de eficiencia energética, se detectó que había soluciones que no contribuían a la eficiencia térmica del edificio, las cuales se disminuyeron e incorporaron otras soluciones que de acuerdo al estudio mejoraban el comportamiento del edificio. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | En el desarrollo de la obra, se detectaron discrepancias entre los perfiles informados por la DOM de calle Ricaventura y lo realmente ejecutado, lo que implicó un cambio en las especificaciones técnicas del proyecto de pavimentación y el consecuente ajuste de cubicaciones. |  |  | METROS CUADRADOS | 917 | 991 | 108.0698 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto sufrió modificaciones , no solo por el cambio de estándar de la unidad, sino además por la modificación de normativa en aspectos de seguridad que definió la Institución, lo que implico la adecuación de algunos recintos, entre otros calabozos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Por la cabida de algunos equipos y para cumplir con superficies de seguridad, se modificaron espacios y eso aumento algunas superficies en áreas de servicios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El mandante solicito cambios al diseño debido nuevas exigencias en su normativa de funcionamiento lo que modifico la superficie del proyecto. | [6 empty] | La obra termino dentro del plazo establecido por contrato el 20.03.2018, recibiendo el informe favorable del Inspector Fiscal para iniciar su proceso de Recepción Provisoria, para lo cual una comisión se constituyó en terreno, levantando un Informe con observaciones generales y específicas, relacionadas a partidas de terminaciones tales como acabados de pintura, ajustes de revestimientos y cielos, ajustes menores en artefactos sanitarios y limpieza general del recinto. Las observaciones fueron subsanadas y recibidas por el Inspector Fiscal, luego en visita del 23.05.2018 la Comisión da por resuelta las observaciones y procede a emitir el Acta de Recepción Provisoria. | 23/05/2018 | Cumplido 1 año desde la Recepción Provisoria, se designa la Comisión de Recepción Definitiva la que se constituyó en obra levantando un informe de observaciones de aquellas fallas detectadas atribuibles a la ejecución de la ejecución de las obras, tales como problemas en la operación de artefactos, deterioro por falla de material o deterioro en terminaciones por mala aplicación de productos (pinturas, revestimientos, etc), entre otros. Las observaciones fueron subsanadas y recibidas por el Inspector Fiscal, en visita del 13.06.2019 la comisión dan por resueltas las observaciones y procede a emitir el Acta de Recepción Definitiva. | 13/06/2019 | SI | 23/05/2018 | Una dificultad que se identificó en el periodo de garantía, fue que el sistema de calefacción instalado para cumplir con las exigencias de eficiencia energética, no poseía un representante regional lo que hacía complejo implementar una mantención periódica. Otra condición que puede afectar el funcionamiento del edificio, es que una vez terminado se cambió de "Subcomisaria" a "Comisaria", lo que puede implicar que lo edificado no se ajuste estrictamente a las necesidades actuales del usuario. |  | En Operación | Lo positivo es la relación expedita de la Unidad Técnica con el mandante y la rápida respuesta que la empresa entregaba a las solicitudes que se le hacían, lo que permitió gestionar de forma oportuna las modificaciones de contrato, optimizando recursos y tiempo. Lo negativo, aunque escapa al control del contrato, fue el cambio de la empresa proveedora de electricidad, que implico gestiones financieras adicionales para el mandante (Boletas de garantía) , que de todas formas fueron obtenidas en plazo, pero representaban un riesgo para el termino de obras ya que condicionaban el empalme eléctrico. | DANIELA AGUILA AGUILA | ARQUITECTURA MOP REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4088300% | 4088900% | 6 | 4094200% | 53 | 4233100% | 1389 | 4140100% |  | 4274700% | 416 | 4278100% | 34 | 4287400% | 93 | 1991 | 1985 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | A solicitud del mandante se modificó la distribución de los calabozos, para cumplir con exigencias de superficie que se incorporaron la normativa cuando el diseño ya estaba terminado. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | De acuerdo al proceso de certificación de eficiencia energética, se detectó que había soluciones que no contribuían a la eficiencia térmica del edificio, las cuales se disminuyeron e incorporaron otras soluciones que de acuerdo al estudio mejoraban el comportamiento del edificio. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | carabineros/ arquitectura MOP | Se ejecuto en el marco del convenio vigente entre carabineros de chile y el MOP. Con anteproyectos a razón de estándares definidos, de acuerdo al recinto y el territorio donde operara. En ese contexto, se postula directamente a ejecución. | 38990 | 24520 | 59729 | 0 | 3177 | 872612 | 0 | 198780 | 0 | 0 | 1197808 | 40150 | 25249 | 61506 | 0 | 3272 | 898569 | 0 | 204693 | 0 | 0 | 1233439 | Adjudicación del Contrato OO.CC: Res. DA II R. N°008 de fecha 19.12.20216 con TR CGR 11.01.2017, por un monto de $3.991.764.766 y plazo de 360 días corridos. Modificaciones de Contrato OO.CC: Res Ex. DA II R. N°415 de fecha 10.08.2017, tramitada 14.08.2017, aumento de contrato por $27.884.860 y plazo de 25 días corridos Res Ex. DA II R. N°583 de fecha 30.10.2017, tramitada 02.11..2017, disminución de contrato por $6.971.790 y plazo de 0 días corridos Res Ex. DA II R. N°650 de fecha 27.11.2017, tramitada 11.12.2017, aumento de contrato por $25.910.958 y plazo de 16 días corridos Adjudicación Consultorias: Res. DA II R. N° 194 de fecha 12.04.2017, tramitada 25.04.2017 por un monto de $76.547.162 y un plazo de 300 días. Modificaciones Consultorias: Res. DA IIR. N°076 de fecha 16.02.2018, tramitada 28.02.2018, por un monto de $4.041.047 y un plazo de 36 días. | 120588 | 22773 | 42631 | 0 | 3000 | 4038589 | 0 | 467429 | 0 | 0 | 4695010 | Gastos según reporte SIGFE ÍTEM CONSULTORAS $ 120.588.209 ÍTEM EQUIPAMIENTO $ 22.773.667 ÍTEM EQUIPOS $ 42.630.739 ÍTEM OBRAS CIVILES $ 4.035.888.795 ÍTEM VEHÍCULOS $ 467.428.600 ITEM GATOS ADMINISTRATIVOS $ 3.000.000 | 120588 | 22773 | 42631 | 0 | 3000 | 4583556 | 0 | 467728 | 0 | 0 | 5240276 | 1051642 | BIP > SIGFE | 116560 | 0 | 30484 | 0 | 3000 | 4038590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188634 | 130605 | 0 | 32215 | 0 | 3417 | 4303812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470049 | SE ADJUNTAN DETALLE CON GASTOS EFECTUADOS EN EL PROYECTO |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Por la cabida de algunos equipos y para cumplir con superficies de seguridad, se modificaron espacios y eso aumento algunas superficies en áreas de servicios. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | El mandante solicito cambios al diseño debido nuevas exigencias en su normativa de funcionamiento lo que modifico la superficie del proyecto. | [8 empty] | 61870.611 | 38909.1296 | 94780.3656 | 0 | 5041.6537 | 1384692.5065 | 0 | 315431.8618 | 0 | 0 | 1900726.1281 | 5770608.9323 | 153252.4277 | 27308.6737 | 49817.3935 | 0 | 4047.6207 | 5111267.7519 | 0 | 544200.1594 | 0 | 0 | 5889894.0269 | 152191.445 | 27308.6737 | 49817.3935 | 0 | 4047.6207 | 5620536.0485 | 0 | 544200.1594 | 0 | 0 | 6398101.3408 | 209.876 | 236.6135 | 305.905 | 8.6285 | 10.8739 | 6456.2072 | 5671.5803 | Dos aspectos son fundamentales para comprender el incremento sustancial en los costos asociados a la obra: Por una parte el cambio de estándar de subcomisaria a comisaria y las adecuaciones inherentes a esta modificación de categoría y por otra parte, los altos costos regionales en materia de construcción , el reducido registro MOP con empresas de mayor categoría, que incide en que las obras se las adjudiquen empresas externas a a región y por ende los costos generales que eso implica, algunas veces superando el 100%. Durante el transcurso de la ejecución hubieron 5 modificaciones al contrato de obra civil que aumentaron los costos, estos suman un total de M$ 173.641 adicionales. El ítem de Consultorías considera 2 contratos (uno por M $40.000 en 2013 y otro por M$ 80.588 en 2017), uno de estos tuvo un aumento de contrato por M$ 4.041 durante su ejecución. El Costo real de ejecución fue un 237% mayor con respecto al monto recomendado y un 9,5% mayor al monto contratado debido a las modificaciones en el contrato y cambio de moneda. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1675029 | 50865 | 3.037% | Obras Civiles : Modificación 1 $27.884.860 año 2017 Modificación 2 $ -6.971.790 año 2017 Modificación 3 $25.910.958 año 2017 Consultorias: Modificación 1 : $4.041.047 año 2018 | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 1666264 | 5085398 | 205.1976 | la variación de los costos asociados del proyecto se explica, toda vez que la ejecución de la iniciativa en estricto rigor se inicio su ejecución el año del 2016, donde producto de una re evaluación mayor se cambio el standar de sub comisaria a comisaria acorde con lo definido en la actualización del desplegué operativo de la institución. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 13317 | 17852 | 34.0542 | Real > Recomendado | [5 empty] | Acorde al perfil del proyecto, el CAE es de $530.809.674 y el CAE/Beneficiario es $13.317 con una población objetivo de 39.857 habitantes. Este indicador aumenta en un 34% debido a los mayores costos reales de ejecución del proyecto. | A solicitud del mandante se modificó la distribución de los calabozos, para cumplir con exigencias de superficie que se incorporaron la normativa cuando el diseño ya estaba terminado. De acuerdo al proceso de certificación de eficiencia energética, se detectó que había soluciones que no contribuían a la eficiencia térmica del edificio, las cuales se disminuyeron e incorporaron otras soluciones que de acuerdo al estudio mejoraban el comportamiento del edificio. Por la cabida de algunos equipos y para cumplir con superficies de seguridad, se modificaron espacios y eso aumento algunas superficies en áreas de servicios. El plazo real fue mayor para todos los ítem, a excepción de Vehículos. Las mayores diferencias con respecto a los plazos recomendados se encuentran en Gastos Administrativos y Consultorías. Para Consultorías se efectuaron 2 contratos, uno en 2013 y el otro en 2017. Este último ítem extiende los plazos de ejecución en 3 años. El plazo total de ejecución con tiempos muertos fue un 700% mayor que el plazo recomendado. La ejecución del proyecto se concreto luego de 4 años, que inician con el primer gasto administrativo para el contrato de obra civil hasta la adquisición de vehículos, y de 7 años al considerar el contrato de Consultorías previo a la obra civil. El proyecto sufrió modificaciones , no solo por el cambio de estándar de la unidad, sino además por la modificación de normativa en aspectos de seguridad que definió la Institución, lo que implico la adecuación de algunos recintos, entre otros calabozos. El indicador economico CAE/Beneficiario aumenta en un 34% debido a los mayores costos reales de ejecución del proyecto. El Costo real de ejecución fue un 237% mayor con respecto al monto recomendado y un 9,5% mayor al monto contratado debido a las modificaciones en el contrato y cambio de moneda. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40005860-0 | CONSTRUCCION CONEXION CICLORUTA MONTEVIDEO ENTRE CALLES VALDIVIA Y RENDIC | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO CICLORUTA 5K ANTOFASTA QUEDO INTERRUMPIDO 100M EN EL TRAMO DE MONTEVIDEO ENTRE CALLES VALDIVIA Y RENDIC POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR INTENDENTE DEBIDO A LA SOLICITUD DE ORGANIZACIONES DE TRANSPORTE. EL PRESENTE PROYECTO REDISEÑADO, AJUSTA LA CICLO RUTA, DANDO CONTINUIDAD A LA RED, CONSERVANDO PARA EL MODO MOTORIZADO 1 PISTA AL PONIENTE Y 2 PISTAS AL ORIENTE EN MONTEVIDEO SIN COMPROMETIENDO EL FLUJO VEHICULAR CONFORMANDO ADEMAS ACERAS SIN PAVIMENTACION EN EL SECTOR. | Corresponde a la construcción de un tramo de Ciclivia por calle Montevideo entre Valdivia y Rendic regularizando así como también obras que se requirió extraer y rediseñar del contrato de la II Etapa del Plan de Ciclo Rutas 5k Antofagasta por requerimiento del Sr. Intendente. La iniciativa contempla una extensión de 100 mts con un ancho que varia entre 2,4m y 2m, debido a una singularidad de la red. Se utilizan calzadas y aceras. Se considera cambio de pavimento, demarcaciones, tachones, señalética vertical y horizontal, ademas de la mejora de aceras. | 8966 | VIALIDAD URBANA | [18 empty] | 4 | 1 |  | -75 | 5 | 4 |  | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 120 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | [12 empty] | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 |  | -55.5556 | -55.5556 | Dada la baja complejidad de la obra, a la experiencia adquirida por el contratista y, al apoyo de la unidad técnica y de la empresa de ferrocarriles (cuyos terrenos debieron atravesarse), fue posible concluirla en un plazo mucho menor a lo esperado. El plazo contractual de 120 días, finaliza el 11/02/2020, sin embargo, el 26/12/2019 el ITO se constituye en terreno y constata que las obras se encuentran terminadas y listas para ser recepcionadas. La Comisión receptora recepciona las obras con reserva otorgando un plazo para subsanar dichas observaciones, dando plazo hasta el 06/01/2020, finalizando 36 días antes del plazo contractual. El plazo de ejecución de obras civiles real fue un 20% menor al plazo recomendado. El plazo total de ejecución fueron 4 meses, un 55% menor al plazo recomendado (9 meses). | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 14/10/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Obras no presentaron inconvenientes por lo cual se logro terminar antes del plazo contractual | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Por la naturaleza de las obras fue posible terminar antes del plazo estimado | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | Licitación considero mayor plazo | [5 empty] | 84974 | 4200 | 89174 | 0 | 89174 | Contrato OOCC Resol. N° 2117 17-09-2019 M$95.974.- Monto Recursos Propios -Sector Gastos Adm. Sin Contrato M$ 3.784.- Monto Recursos Propios -Sector Se distingue Ausencia de datos en la columna SIGFE posiblemente por ausencia información en el sistema DIPRES debido a la antigüedad del proyecto u otra causa. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Ausencia de datos en la columna SIGFE - ausencia información en el sistema DIPRES debido a la antigüedad del proyecto u otra causa. Ausencia de datos en la columna SIGFE - ausencia información en el sistema DIPRES debido a la antigüedad del proyecto u otra causa. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | Ausencia de datos en la columna SIGFE - ausencia información en el sistema DIPRES debido a la antigüedad del proyecto u otra causa. Ausencia de datos en la columna SIGFE - ausencia información en el sistema DIPRES debido a la antigüedad del proyecto u otra causa. | [8 empty] | METROS | 100 | 100 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud se mantuvo según lo proyectado, ya que no hubo necesidad de modificar el trazado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Por sus características la obra no contemplo recepción Provisoria | 27/12/2019 | Recepción efectuada el dia 27.12.2019 la cual fue con reservas por observaciones menores | 27/12/2019 | SI | 27/12/2019 | Obras se mantiene sin inconvenientes a la fecha, han existido roturas de pavimento de empresa Aguas Antofagasta que han sido reparadas debidamente. |  | En Operación | Obras ayudo a eliminar acopio de basura existente en área a intervenir, ayudando a la limpieza del sector. Durante las obras se obtuvo colaboración de la empresa FFAB lo cual facilito las gestiones de la construcción del proyecto. El flujo de ciclistas en la actualidad se vio beneficiado con vías mas seguras de transito. Aumentando el numero de usuarios. Hubiera sido conveniente que el proyecto incluyera contadores de bicicletas a fin de medir el flujo real de usuarios para con ello planificar nuevas Ciclovias en áreas colindante de la ciudad. | PAULO CESAR FERNÁNDEZ PEREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4350900% | 4350900% | 0 | 4360200% | 93 | 4373100% | 129 | 4372500% |  | 4372500% |  | 4375200% | 27 | 4378400% | 32 | 275 | 275 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se debió realizar una readecuación de las bases técnicas debido a que la obra se desprende de un tramo eliminado de un proyecto mayor, pero que por decisiones de autoridades se debió posponer | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | este tramo se había postergado del proyecto relacionado (30381873) y se abordó en forma independiente por presiones de los gremios de transporte y vecinos en un inicio, de manera de no afectar el desarrollo del proyecto original. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 98991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 98991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103191 | Contrato OOCC Resol. N° 2117 17-09-2019 M$95.974.- Monto Recursos Propios -Sector Gastos Adm. Sin Contrato M$ 3.784.- Monto Recursos Propios -Sector | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 95974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100174 | Contrato OOCC Resol. N° 2117 17-09-2019 M$95.974.- Monto Recursos Propios -Sector Sin modificaciones Gastos Adm. Sin Contrato M$ 3.784.- Monto Recursos Propios -Sector Finalmente se ejecuta solo el 90% del monto programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 95974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100174 | 100174 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato OOCC Resol. N° 2117 17-09-2019 M$95.974.- Monto Recursos Propios -Sector Costo de las OOC fue levemente inferior al monto disponible M$98.991.- Gastos Adm. Sin Contrato M$ 3.784.- Monto Recursos Propios -Sector Se gasta parcialmente el ítem de GGAA -al existir quiebre de stock en insumos de oficina proyectado a comprar en el mes de diciembre | El proyecto abarco la intervención de un tramo pequeño por lo cual no tuvo inconvenientes en su ejecución. A la fecha de la ejecución ya se habían subsanado observaciones con gremio de transportes para intervenir el tramo, en tanto la empresa de FCAB colaboro positivamente. En la actualidad la presente conexión de Ciclovias se ha hecho mas visible por el alto flujo usuarios que han adoptado esta nueva vía para transitar, sobre todo los servicios de delivery que han ido al alza en tiempos de emergencia sanitaria. Finalmente estas vías de transito lograron ser aceptadas por la comunidad que se moviliza en los medios de transporte privado y publico. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Contrato es adjudicado por un monto levemente inferior al monto disponible | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | Se gasta parcialmente el ítem de GGAA al ejecutarse solo el 90% del monto disponible, al existir quiebre de stock en insumos de oficina proyectado a comprar en el mes de diciembre | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167.6099 | 121792.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126960.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4889.5984 | 111736.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116626.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4889.5984 | 109408.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114297.9085 | -8.1396 | -9.9736 | -10.1685 | -1.9965 |  | 1142.9791 | 1094.0831 | Como dato de costo real se utilizó lo señalado en el detalle de gastos, donde señala un total de M$93.974 a diciembre de 2019 ($96.417 a moneda 2020). Las variaciones entre lo recomendado y lo real se deben a una menor valoración de las obras por parte del contratista. El valor contratado, fue un 8% menor al monto recomendado. No se produjeron reevaluaciones ni incrementos menores al 10%. El costo real de ejecución fue un 13% menor al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación entre el -10% al -20% | MARTA VENEGAS HERRERA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No s eprodujeron reevaluaciones. Tampoco modificaciones menores al 10%, según informa el financista. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 3345764 | 3345764 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Dado el supuesto de que los flujos supuestos se mantuvieron, y al no haber incrementos de costos, se asume que el indicador se mantiene según lo recomendado. | El proyecto abarco la intervención de un tramo pequeño por lo cual no tuvo inconvenientes en su ejecución. A la fecha de la ejecución ya se habían subsanado observaciones con gremio de transportes para intervenir el tramo, en tanto la empresa de FCAB colaboro positivamente. En la actualidad la presente conexión de Ciclovias se ha hecho mas visible por el alto flujo usuarios que han adoptado esta nueva vía para transitar, sobre todo los servicios de delivery que han ido al alza en tiempos de emergencia sanitaria. Finalmente estas vías de transito lograron ser aceptadas por la comunidad que se moviliza en los medios de transporte privado y publico. Llama la atención que el primer gasto administrativo haya sido posterior al inicio del contrato de obras civiles, pues es un gasto para publicar la licitación. Existen dos plazos excesivos en la gestión administrativa: la creación de la asignación presupuestaria (3 meses desde el RS) y el gasto administrativo (4 meses desde la asignación). Este último se explica porque se debió realizar una readecuación de las bases técnicas debido a que la obra se desprende de un tramo eliminado de un proyecto mayor, pero que por decisiones de autoridades se debió posponer El contrato de OOCC (Resol. N° 2117 17-09-2019) fue por M$95.974 con recursos propios del sector, lo que fue levemente inferior al monto disponible M$98.991.- Hubo necesidad de corregir el ingreso mal cargado en el mes de noviembre del 2019, que distorsionó los análisis previos. Las variaciones entre lo recomendado y lo real se deben a una menor valoración de las obras por parte del contratista. No se produjeron reevaluaciones ni incrementos menores al 10% Dado el supuesto de que los flujos supuestos se mantuvieron, y al no haber incrementos de costos, se asume que el indicador se mantiene según lo recomendado. Por la naturaleza de las obras fue posible terminar antes del plazo estimado. Durante las obras se obtuvo colaboración de la empresa FFAB lo cual facilito las gestiones de la construcción del proyecto. La magnitud se mantuvo según lo proyectado, ya que no hubo necesidad de modificar el trazado. Obras ayudo a eliminar acopio de basura existente en área a intervenir, ayudando a la limpieza del sector. El flujo de ciclistas en la actualidad se vio beneficiado con vías más seguras de tránsito. Aumentando el número de usuarios. Hubiera sido conveniente que el proyecto incluyera contadores de bicicletas a fin de medir el flujo real de usuarios para con ello planificar nuevas Ciclovías en áreas colindante de la ciudad. Obras se mantiene sin inconvenientes a la fecha, han existido roturas de pavimento de empresa Aguas Antofagasta que han sido reparadas debidamente. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30474736-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ALFALFA, ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSTRUCCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN PRE ESCOLAR CONTEMPLA 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO, ENMARCADO EN EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL QUE BUSCA DISMINUIR LA BRECHA DE EDUCACIÓN INICIAL. DISMINUYENDO EL DÉFICIT EN 48 MATRICULAS EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA, | CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL QUE CONSTA DE UNA SALA CUNA CON CAPACIDAD DE 20 LACTANTES Y UN NIVEL MEDIO CON CAPACIDAD PARA 28 INFANTES, UBICADO EN LA CALLE SUSPIRO ENTRE LAS CALLES ALFALFA E HILDA CRUZ COLINA, SECTOR NORTE DE ANTOFAGASTA | 48 |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 4 |  | 300 | 1 | 3 |  | 200 | [8 empty] | 8 | 22 |  | 175 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 46 | 37 | 38 | 120 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 542 | [8 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 10 | 10 | 29 | 38 | 9 |  | 190 | 280 | Según informa la unidad financiera, el proyecto tuvo 5 aumentos de plazos no informados al Ministerio de Desarrollo Social, (ajuste de cubos, modificación de contratos, entre otros), además desde que venció el contrato el 16 de marzo de 2019 hasta la obtención de recepción provisoria existió grandes demoras (DOM, CGE y otros), la recepción fue en marzo de 2020, lo que significó incurrir en multas. El plazo recomendado fue subestimado para Equipos, Equipamientos y Obras civiles. Durante la ejecución del proyecto, se efectuaron 5 ampliaciones de plazo, las que suman 286 días adicionales. El plazo total real de ejecución fue un 280% mayor al plazo recomendado, eso es, 2 años adicionales a lo proyectado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 21/09/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Ajuste de cubos | F. Causas relacionadas con Consultorías | Extensión de la consultoría por causas no asociadas a la obra terminada | Modificaciones en la normativa de reconocimiento oficial | [8 empty] | 582356 | 0 | 582356 | 321554 | 260802 | Consultorías $ 21.599.155 Obras civiles $536.590.712 Equipamiento $9.625.847 Equipos $4.780.131 Otros gastos $ 760.951 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificación de reconocimiento oficial | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 529 | 416 | 78.6389 | Real < Recomendada | [6 empty] | Se debieron realizar modificaciones en diseño para ruta de alimentos, adecuaciones necesarias para reconocimiento oficial | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | adecuaciones para cumplimiento de reconocimiento oficial | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Modificación en diseño para ruta de alimentos | [6 empty] | Recepción provisoria JUNJI sin observaciones | 02/03/2020 | Aun no procede. Se debe realizar 12 meses después de la aprobación de la recepción provisoria. recepción definitiva DOM | 05/02/2020 | SI | 01/03/2021 | Ninguna |  | En Operación | modalidad de contrato no permite desarrollar la arquitectura y especialidades con detalle por lo que se genera discordancia entre lo proyectado y lo ejecutado | CAROLINA IBARRA FIGUEROA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4278100% | 4278100% | 0 | 4287200% | 91 | NA | 0 | 4299200% | 120 | 4299200% | 120 | 4299900% | 7 | 4300900% | 10 | 228 | 228 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | Modificación de bases de licitación. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | NO | SERVICIO | Juta Nacional de Jardines infantiles | 51303 | 21522 | 5660 | 0 | 0 | 531019 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 610545 | 51303 | 21522 | 5660 | 0 | 0 | 531019 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 610545 | N/A | 24893 | 17246 | 4781 | 0 | 0 | 531016 | 0 | 0 | 761 | 0 | 578697 | CONSULTORÍAS, OBRAS CIVILES CONSTRUCTORA VILLALOBOS Y PARDO LTDA Fecha Inicio Contrato 13/09/2017 Fecha Término Contrato 06/03/2023 Monto Contratado [M$] 555.909 OTROS GASTOS CONSTRUCTORA VILLALOBOS Y PARDO LTDA Fecha Inicio Contrato 25/03/2018 Fecha Término Contrato 22/08/2018 Monto Contratado [M$] 990 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 12/02/2020 Fecha Término Contrato 13/03/2020 Monto Contratado [M$] 5.593 JUAN PABLO MATUS CORNEJO Fecha Inicio Contrato 17/02/2020 Fecha Término Contrato 18/03/2020 Monto Contratado [M$] 91 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA. Fecha Inicio Contrato 12/02/2020 Fecha Término Contrato 13/03/2020 Monto Contratado [M$] 1.398 SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA Fecha Inicio Contrato 18/02/2020 Fecha Término Contrato 19/03/2020 Monto Contratado [M$] 1.398 GLADIS CACERES MIRANDA Fecha Inicio Contrato 18/02/2020 Fecha Término Contrato 19/03/2020 Monto Contratado [M$] 281 INVERSIONES Y ASESORIA BRAC LTDA INVERSIONES Y AS Fecha Inicio Contrato 17/02/2020 Fecha Término Contrato 18/03/2020 Monto Contratado [M$] 257 METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 01/06/2020 Fecha Término Contrato 28/12/2020 Monto Contratado [M$] 7.620 MELMAN S.A. Fecha Inicio Contrato 12/02/2020 Fecha Término Contrato 13/03/2020 Monto Contratado [M$] 608 EQUIPOS ECOFFICE COMP. LTDA Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 250 ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. Fecha Inicio Contrato 15/10/2020 Fecha Término Contrato 14/11/2020 Monto Contratado [M$] 187 ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LTDA. Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 604 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LTDA Fecha Inicio Contrato 04/08/2020 Fecha Término Contrato 03/09/2020 Monto Contratado [M$] 1.179 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA. Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 813 LECHNER Y CIA LTDA. Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 1.748 | 21599 | 19252 | 4781 | 0 | 0 | 536592 | 0 | 0 | 761 | 0 | 582985 | 261431 | BIP > SIGFE | 21599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299194 | 0 | 0 | 761 | 0 | 321554 | 23419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317414 | 0 | 0 | 804 | 0 | 341637 | CONSULTORÍAS 2017. Noviembre 14.069 Diciembre 7.530 OBRAS CIVILES 2017 Octubre 9.615 Noviembre 12.293 Diciembre 28.640 2018 Febrero 41.860 Marzo 24.029 Abril 65.645 Mayo 33.861 Junio 29.442 Julio 48.744 Agosto 113.563 Septiembre 64.711 Octubre 29.584 Octubre 29.584 Diciembre 20.433 2019 Febrero 727 Mayo 4.338 2020 Diciembre 629 OTROS GASTOS 2018 Marzo 761 EQUIPOS 2020 Octubre 4.781 EQUIPAMIENTO 2020 Marzo 5.850 Abril 1.770 Mayo 608 Junio 1.398 Octubre 9.626 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | modificación de cubos en partidas de serie a precio unitario. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | aumento en partidas de excavación, hormigón y enfierradura. | [8 empty] | 66306.313 | 27815.9029 | 7315.6744 | 0 | 0 | 686313.9708 | 0 | 0 | 1345.8027 | 0 | 789097.6637 | 0 | 30626.656 | 19569.741 | 5425.1961 | 0 | 0 | 653332.7275 | 0 | 0 | 912.3317 | 0 | 709866.6522 | 26573.3616 | 21846.0312 | 5425.1961 | 0 | 0 | 644821.0363 | 0 | 0 | 912.3317 | 0 | 699577.9568 | -10.0407 | -11.3446 | -6.0458 | -1.4494 |  | 1681.6778 | 1550.0506 | Las variación en los costos fueron menores, por lo que no presenta variaciones significativas en los indicadores. Con respecto al costo recomendado, el costo real fue un 11% menor, y el monto contratado un 10% menor. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 695399 | -151311 | -21.76% | 1. Consultorías: $21.599.155 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a ninguna reevaluación al Ministerio de Desarrollo social., | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 157002 | 151991 | -3.1917 | Real < Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 3270 | 3166 | -3.1804 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONOMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 78.890 ), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE VALORES MENORES A LOS INDICADORES DE COSTOS ORIGINALES. | A pesar de que el proyecto no presentó grandes dificultades respecto de la obra, si presentó retrasos (y multas) respecto de los tramites asociados, recepción, permisos, reconocimiento oficial y obras extraordinarias. El plazo recomendado fue subestimado para Equipos, Equipamientos y Obras civiles. Durante la ejecución del proyecto, se efectuaron 5 ampliaciones de plazo, las que suman 286 días adicionales. El plazo total real de ejecución fue un 280% mayor al plazo recomendado, eso es, 2 años adicionales a lo proyectado. Las variación en los costos fueron menores, por lo que no presenta variaciones significativas en los indicadores. Con respecto al costo recomendado, el costo real fue un 11% menor, y el monto contratado un 10% menor. | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30361325-0 | CONSTRUCCION TERMINACION ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA, CALAMA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | CALAMA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA SITUACIÓN ACTUAL DE ESCUELA (OBRA INTERRUMPIDA AÑO 2010 POR QUIEBRA DE EMPRESA VALLE DE LA LUNA) NO PERMITE EL DESARROLLO NORMAL DEL SERVICIO EDUCATIVO NI LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JEC. ADICIONALMENTE, EL PROYECTO VINCULADO ORIGINAL DEBE TERMINARSE Y ADECUARSE A NORMA SÍSMIC | DADO QUE LAS OBRAS FUERON INTERRUMPIDAS POR QUIEBRE DE LA EMPRESA CONTRATADA, SE CONTEMPLA ETAPA EJECUCIÓN DEL PROYECTO,TERMINACION DE LO FALTANTE CORRESPONDIENTE A ITEMS DE OBRAS CIVILES; CONSULTORÍAS PARA ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL Y ACTUALIZACIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL; GASTOS ADMINISTRATIVOS; EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. | 1330 |  |  |  | 28 | 46 |  | 64.2857 | 4 |  |  | -100 | 4 |  |  | -100 |  |  |  |  | 8 | 31 |  | 287.5 | 16 | 24 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 510 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 30 | 30 | 135 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 720 | [12 empty] | 30 | 30 | 55 | 55 | 0 |  | 83.3333 | 83.3333 | EL CONTRATO TENÍA POR OBJETIVO TERMINAR OBRAS INCONCLUSAS POR TÉRMINO ANTICIPADO, A PESAR DE LA CONSULTORÍA PREVIA, QUE IDENTIFICÓ DEFICIENCIAS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS, UNA VEZ ENTREGADA LA OBRA PARA SER TERMINADA POR LA NUEVA EMPRESA Y AL AL RETIRAR LOS REVESTIMIENTOS PARA EJECUTAR EL REFUERZO DE ALGUNOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (SEGÚN ESTUDIO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA), SE DESCUBRIERON VICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL , LO CUAL DERIVO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABORDAR LAS SITUACIONES DESCUBIERTAS Y NO AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO. DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO HUBIERON 4 AUMENTOS DE PLAZO PARA LA OBRA CIVIL, LOS QUE SUMAN UN TOTAL DE 210 DIAS ADICIONALES. EL PLAZO REAL DE EJECUCION RESULTO SER UN 83% MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 12/12/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | El contrato tenía por objetivo terminar obras inconclusas, por lo cual al retirar los revestimientos para ejecutar el refuerzo de algunos elementos estructurales según estudio de ingeniería, se descubrieron vicios en la construcción original , lo cual derivo en la ejecución de obras complementarias para abordar las situaciones descubiertas y no afectar el desarrollo del proyecto. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Debido a que la obra gruesa tenia deficiencias de acabado y para dar una buena terminación a la obra, se debieron modificar las especificaciones técnicas a soluciones que se adaptaran al estado de la construcción base. | [8 empty] | 5862470 | 28640 | 5891110 | 4266141 | 1624969 | Adjudicación OO.CC: Res. DA II R.N° 008 de fecha 10.11.2017, tramitada 11.12.2017, por un monto de $5.198.488.713 y un plazo de 510 días corridos Modificaciones OOCC: Res . Exenta DA ANTOF. N° 0001 de fecha 03.01.2019, tramitada 08.01.2019, por un monto de $289.874.065 y un plazo de 30 días corridos. Res. Exenta DA ANTOF. N° 0123 de fecha 19.03.2019, tramitada 22.03.2019, por un monto de $37.295.430 y un plazo de 30 días corridos. Res. Exenta DA ANTOF. N° 0430 de fecha 26.09.2019, tramitada 02.10.2019, por un monto de $16.539.206 y un plazo 135 días corridos Adjudicación Consultoria Ingenieria: Res. Exenta DA II R. N°617 de fecha 07.12.2015, tramitada 14.12.2015, por un monto de $119.501.601 y un plazo de 180 días corridos Modificaciones Consultoria Ingenieria: Res. Exenta DA II R. N°348 de fecha 17.08.2016, tramitada 23.08.2016, por un monto de $5.452.601 y un plazo de 122 días corridos. Adjudicación Consultoria AIF: Res. Exenta DA ANTOF. N° 0192 de fecha 20.04.2018, tramitada 23.04.2018, por un monto de $183.114.006 y un plazo de 450 días corridos Modificaciones Consultoria AIF Res. Exenta DA ANTOF. N° 0401 de fecha 20.08.2019, tramitada 22.08.2019, por un monto de $12.278.127 y un plazo de 60 días corridos. El proyecto no tiene asignación en item de equipos y equipamientos, porque estos fueron adquiridos en proyecto relacionado y las eventuales nuevas adquisiciones según compromiso municipal, serian con cargo a fondos sectoriales de educación. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Las obras corresponden a la terminación de una obra inconclusa y al retirar revestimientos el estado de la obra gruesa determino cambios en las terminaciones y en otras partidas para dar refuerzo estructural. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Debido a las modificaciones en obra y sus correspondientes aumentos de plazo, fue necesario extender el contrato de la asesoría a la Inspección Fiscal. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 5375 | 5521 | 102.7163 | Real > Recomendada | [6 empty] | EL PROYECTO TUBO AUMENTO EN LA MAGNITUD CONSIDERADA, DADOS LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y CONSIDERACIONES DERIVADAS DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 20164867 (RESULTADOS DE CONSULTORÍA INICIAL DE ESTE PROYECTO) El proyecto incorporo todas las actualizaciones normativas que le fueron aplicables, lo que implico corregir algunas superficies en el desarrollo del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El proyecto original no contemplaba algunas exigencias de accesibilidad en salas sobre 60 m2, las que fueron incorporadas en el diseño del proyecto de terminaciones aprobado, lo que aumento superficies de pasillos en uno de los pabellones de la escuela, pero pudieron no ser ponderadas en la formulación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | El proyecto incorporo todas las actualizaciones normativas que le fueron aplicables, lo que implico corregir algunas superficies en el desarrollo del proyecto. | [6 empty] | La obra termino dentro del plazo establecido por contrato el 02.12.2019, recibiendo el informe favorable del Inspector Fiscal para iniciar su proceso de Recepción Provisoria, para lo cual una comisión se constituyó en terreno, levantando un Informe con observaciones generales y específicas, relacionadas a partidas de terminaciones tales como acabados de pintura, ajustes de revestimientos y cielos, ajustes menores en artefactos sanitarios y limpieza general del recinto. Las observaciones fueron subsanadas y recibidas por el Inspector Fiscal, luego en visita del 17.01.2020 la Comisión da por resuelta las observaciones y procede a emitir el Acta de Recepción Provisoria | 17/01/2020 | Cumplido 1 año desde la Recepción Provisoria, se designa la Comisión de Recepción Definitiva la que se constituyó en obra levantando un informe de observaciones de aquellas fallas detectadas atribuibles a la ejecución de la ejecución de las obras, tales como problemas en la operación de artefactos, deterioro por falla de material o deterioro en terminaciones por mala aplicación de productos (pinturas, revestimientos, etc), entre otros. Las observaciones fueron subsanadas y recibidas por el Inspector Fiscal, en visita del 22.01.2021 la comisión da por resueltas las observaciones y procede a emitir el Acta de Recepción Definitiva. Actualmente la Resolución de Liquidación que aprueba el Acta de Recepción Definitiva está en trámite de Toma de Razón en Contraloría. | 22/01/2021 | SI | 03/02/2020 | Como la entrada en operación del proyecto coincidió con el desarrollo de la Pandemia de COVID 19 y sus consecuentes restricciones de movilidad, no fue posible probar en su máxima capacidad de carga las instalaciones del recinto, por lo cual si bien en el periodo de garantía se atendieron todas las observaciones informadas por el sostenedor de la escuela y al recibir de forma definitiva no se detectaron fallas atribuibles a la ejecución, es posible que al entrar en operaciones de forma normal se presenten inconvenientes en instalaciones que a la fecha no podrán ser resueltas con cargo a las garantías del contrato, ya que este se encuentra en proceso de liquidación de acuerdo a lo establecido por el reglamento MOP. |  | En Operación | Lo positivo, fue la coordinación de los distintos servicios involucrados como el Municipio, Corporación Municipal, Dirección de Arquitectura MOP, SEREMI de Educación, Gobierno Regional y SEREMI MIDESOF, para encontrar una vía de solución a un proyecto que había sido paralizado por tanto tiempo y que era de gran interés para la comunidad educativa, dentro del proceso lo negativo fueron los hallazgos de vicios de la construcción en el proyecto original, lo que implico aumentos de plazo y recursos, añadiendo complejidad al desarrollo del proyecto a nivel técnico y comunicacional, ya que la comunidad educativa seguía muy de cerca el desarrollo de las obras. | DANIELA AGUILA AGUILA | ARQUITECTURA MOP REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207600% | 4207600% | 0 | 4211800% | 42 | 4213800% | 20 | 4234500% | 207 | 4304900% | 911 | 4308000% | 31 | 4315300% | 73 | 1077 | 1077 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Considerando que este proyecto era una continuación de las obras que quedaron abandonadas el 2011, para dar continuidad a las obras, primero se realizó un estudio y levantamiento estructural para dar mayor certeza al contrato de obras civiles. En ese sentido, se explican las diferencias de los días entre el primer contrato del proyecto (diseño) y el primer contrato de la obra civil. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Una vez terminado el proceso de levantamiento estructural, se procede a licitar las obras civiles. Dicho primer proceso, se declara desierto por no presentarse oferentes. Posteriormente, se realiza un trato directo. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Municipalidad de Calama | 366634 | 47165 | 17430 | 0 | 17089 | 4598240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046558 | 366634 | 47165 | 17430 | 0 | 17089 | 4598240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046558 | Importante destacar, que los equipos y equipamiento del establecimiento educacional fueron financiados por la Municipalidad de Calama | 320346 | 0 | 0 | 0 | 28640 | 5542126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5891112 | Respecto al monto de contrato de consultoría, se tuvieron dos contratos: Consultora Anker: 195.392.133. (Levantamiento estructural) Leiva y Asociados: 124.954.341 (Apoyo a la inspección Fiscal) Respecto al contrato de Obras Civiles: Constructora GHG. Contrato Inicial: $4.854.453.476.- Mayores Recursos: 687.672.800.- Contrato Final: 5.542.126.276.- | 320346 | 0 | 0 | 0 | 28640 | 5542126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5891112 | 1624971 | BIP > SIGFE | 271494 | 0 | 0 | 0 | 17875 | 3976772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266141 | 290848 | 0 | 0 | 0 | 20359 | 4133131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444338 | Contrato Levantamiento Estructural previo, empresa Leiva y Asociados. Monto contrato pagado M$124.954..- entre el 03.03.2016 al 14.02.2017 Contrato Obras Civiles, empresa Constructora GHC. Monto contrato pagado M$5.542.126.- entre el 22.02.2018 al 24.02.2020 Contrato Aseria Obra. empresa Anker Ing. Monto contrato pagado M$195.392.- entre el 31.05.2018 al 07-01-2020.- Respecto a la diferencia con el sigfe, se intento buscar las diferencias, lamentablemente no se encontraron. | Considerando que las obras civiles del proyecto quedaron abandonas el 2012, este proyecto se presento como gran desafío para dar la continuidad a unas obras que contaba con una gran deficiencia en lo que era la obra gruesa y terminaciones. Sin duda el camino de financiar en su primera etapa un levantamiento estructural, (previo a las obras), dio mayores certezas de la condición del edificio y de los costos. Creo que es un buen ejemplo de como activar los proyectos que han sido abandonados con un % de avance. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Las obras civiles presentaron varias reevaluaciones que tenían relación con modificaciones estructurales producto de que la obra correspondía a una continuación de obras ejecutadas por otra empresa. | [8 empty] | 517462.2604 | 68572.3906 | 25341.033 | 0 | 24118.9171 | 6489897.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7125391.9391 | 7085189.2049 | 401895.7116 | 0 | 0 | 0 | 36009.8667 | 6633920.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7071826.4965 | 388615.8392 | 0 | 0 | 0 | 36009.8667 | 6567147.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991772.7978 | -0.75175 | -1.8753 | 1.1903 | -1.132 | -1.3185 | 1266.3961 | 1189.4851 | LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA FUERON ADQUIRIDOS VÍA FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO INDICA ORD. 237 DE SEREMI DE EDUCACIÓN Y ORD. 029 DE ALCALDE DE CALAMA., POR TAL RAZON, EN TABLA ANTERIOR APARENCEN EN COSTOS REALES CON $O. DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO HUBIERON AUMENTOS DE MONTO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL QUE SUMAN UN TOTAL DE M$352.571 (MONEDA 2019), ESTO ES UN 6% DEL MONTO ORIGINAL. ESTO SE DEBIO A QUE SE DETECTO LA NECESIDAD DE INCORPORAR OBRAS ADICIONALES, DEBIDO A DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS, LO QUE TAMBIEN GENERO UN AUMENTO EN EL SERVICIO DE CONSULTORIAS POR UN MONTO DE M$ 12.278. EL COSTO REAL DE EJECUCION CON RESPECTO A LOS MONTOS RECOMENDADOS FUE UN 1,8% MENOR. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | OLIVER JHONATAN OSORIO MUJICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6279312 | -388131 | -6.181% | Modificación OO.CC 1 $289.874.065 año 2019 Modificación OO.CC 2 $ 37.295.430 año 2019 Modificación OO.CC 3 $ 16.539.206 año 2019 Modificación Consultoria AIF 1 $ 12.278.127 año 2019 Modificación Consultoria Ingenieria 1 $ 5.452.740 año 2016 | Con Modificaciones < 10% | SI | 9 | 5897402 | 6243883 | 5.8751 | ESTE ES UN PROYECTO RELACIONADO (COMPLEMENTARIO) DEL PROYECTO 20164867). EL PROYECTO 20164867 CONSTRUCCIÓN ESCUELA BÁSICA ANEXO ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48 PRESENTÓ INNUMERABLES PROBLEMAS DEBIDO A QUE EMPRESAS QUE SE HICIERON CARGO DE LAS OBRAS SUCESIVAMENTE TUVIERON TERMINO ANTICIPADO. LA OBRA QUEDÓ EN ABANDONO, POR LO CUAL SE CONSIDERÓ PRESENTAR ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN (RELACIONADA AL PROYECTO 20164867), A FIN DE TERMINAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA DE CALAMA ADEMÁS DADO QUE CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, SE PRODUJERON CAMBIOS NORMATIVOS Y DEFORMACIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRODUCTO DE OBRAS INCONCLUSAS, LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES DEBIERON SER RE ESTUDIADOS. POR ELLO, SE CONSIDERÓ UNA CONSULTORÍA AL INICIO DEL PROCESO, LA QUE ANALIZÓ TANTO LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y LOS REQUERIMIENTOS PARA RESISTENCIA SÍSMICA DE LA ESTRUCTURA Y CORRECCIONES NECESARIAS A EJECUTAR. PRODUCTO DE DICHA CONSULTORÍA, SE DEBIERON EFECTUAR MODIFICACIONES A ALGUNOS ASPECTOS EN LAS EDIFICACIONES YA EXISTENTES Y EN LOS RECINTOS AUN FALTANTES. COMO EXTENSIÓN DE LOSA, APERTURA DE VANOS, PARA CUMPLIR CON NORMATIVA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN, REPARACIONES POR DEFORMACIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRODUCTO DE OBRAS INCONCLUSAS, REPARACIÓN GRADAS EXISTENTES A FIN DE UNIFORMAR DIMENSIONES POR TEMAS DE SEGURIDAD; MODIFICACIÓN ESTUCOS A FIN DE ELIMINAR GRAVILLADO QUE PUEDE SER PELIGROSO POR ESTAR ALEDAÑO A ÁREA DE JUEGO; AFIANZAMIENTO DE MURO; CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, INDEPENDIZAR ANCLAJES POR PERIODOS DE VIBRACIÓN DISTINTO ENTRE EDIFICIOS; MODIFICACIÓN EN VEREDAS ALEDAÑAS, ENTRE OTROS. ADEMÁS, LA DEFICIENTE EJECUCIÓN DE LA EMPRESA ANTERIOR, QUEDO MÁS EN EVIDENCIA AL RETIRAR LOS ESTUCOS. SE PRESENTARON 9 REEVALUACIONES: PARA MODIFICAR PAVIMENTACION DEL ENOTRNO, SOLICITUD DE CONECTAR PARTE ANTIGUA Y NUEVA DE LA ESCUELA, REPARACION DE GRADAS EXISTENTES, SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE PROFESIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ASESOR EN TEMAS DE INSTALACION DE GAS, MAYORES RECURSOS POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS QUE QUEDARON EN EVIDENCIA UNA VEZ QUE SE RETIRO LA TOTALIDAD DE LAS TERMINACIONES EFECTUADAS POR EL CONTRATO ANTERIOR. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 4364056 | 4237331 | -2.9038 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO NO PRESENTÓ VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN INDICADOR DE RESULTADO. | EL PROYECTO PRESENTÓ INNUMERABLES PROBLEMAS DEBIDO A QUE EMPRESAS QUE SE HICIERON CARGO DE LAS OBRAS SUCESIVAMENTE TUVIERON TERMINO ANTICIPADO. LA OBRA QUEDÓ EN ABANDONO, POR LO CUAL SE CONSIDERÓ PRESENTAR ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN (RELACIONADA AL PROYECTO 20164867), A FIN DE TERMINAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA DE CALAMA. SE CONSIDERÓ UNA CONSULTORÍA INICIAL QUE EVALUARA LA SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA YA CONSTRUIDA Y UNA EVENTUAL REEVALUACIÓN PARA INCORPORAR LOS RESULTADOS DE ESTA. DEBIDO A QUE LA OBRA GRUESA TENIA DEFICIENCIAS DE ACABADO Y PARA DAR UNA BUENA TERMINACIÓN A LA OBRA, SE DEBIERON MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A SOLUCIONES QUE SE ADAPTARAN AL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN BASE. DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO HUBIERON 4 AUMENTOS DE PLAZO PARA LA OBRA CIVIL, LOS QUE SUMAN UN TOTAL DE 210 DIAS ADICIONALES. EL PLAZO REAL DE EJECUCION RESULTO SER UN 83% MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO. DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO HUBIERON AUMENTOS DE MONTO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL QUE SUMAN UN TOTAL DE M$352.571 (MONEDA 2019), ESTO ES UN 6% DEL MONTO ORIGINAL. ESTO SE DEBIO A QUE SE DETECTO LA NECESIDAD DE INCORPORAR OBRAS ADICIONALES, DEBIDO A DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS, LO QUE TAMBIEN GENERO UN AUMENTO EN EL SERVICIO DE CONSULTORIAS POR UN MONTO DE M$ 12.278. EL COSTO REAL DE EJECUCION CON RESPECTO A LOS MONTOS RECOMENDADOS FUE UN 1,8% MENOR. | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30443126-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL VALLE NEVADO, ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA COBERTURA ACTUAL DEL SECTOR NO LOGRA CUBRIR LA DEMANDA REQUERIDA, LO QUE PROVOCA MARGINACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN ETAPA PRE ESCOLAR, POR LO QUE SE REQUIERE CONSTRUIR UNA SALA CUNA CON CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES Y UN NIVEL MEDIO CON CAPACIDAD PARA 28 NIÑOS. | CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL QUE CONSTA DE UNA SALA CUNA CON CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES Y UN NIVEL MEDIO CON CAPACIDAD PARA 28 NIÑOS, UBICADO EN CALLE JUAN PABLO II ESQUINA VALLE NEVADO, EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA. | 48 |  |  |  | 2 | 37 |  | 1750 | 2 | 4 |  | 100 | 2 | 4 |  | 100 | [8 empty] | 7 | 38 |  | 442.8571 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 189 | 129 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 762 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 9 | 9 | 38 | 38 | 0 |  | 322.2222 | 322.2222 | LA CONSULTORÍA EN UN PRINCIPIO CONSIDERABA 60 DÍAS, PERO, DEBIDO A PROBLEMAS CON EL TERRENO (ERROR EN CIP) SE DEBIÓ MODIFICAR ESPECIALIDADES Y ARQUITECTURA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE CONSTRUYÓ SEDE SOCIAL QUE OCUPO 3 MTS. DE TERRENO CONSIDERADO PARA JARDÍN INFANTIL. POR LO QUE SE PARALIZÓ EL CONTRATO POR 6 MESES, YA QUE LA MUNICIPALIDAD TUVO QUE REALIZAR SUBDIVISIÓN DE DICHO TERRENO. AUN NO HABÍA OBRAS, SOLO DESARROLLO DE ESPECIALIDADES. TAMBIÉN HUBO ATRASO EN AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS. LA MAYOR VARIACION CON RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO SE ENCUENTRA EN OBRA CIVIL Y CONSULTORIA, CUYO PLAZO CONTRACTUAL ES DE 38 Y 37 MESES RESPECTIVAMENTE. TAMBIEN EN EQUIPOS SE CONSIDERO UN PLAZO MENOR AL RECOMENDADO. EL PLAZO REAL DE EJECUCION CON TIEMPOS MUERTOS FUE UN 322% MAYOR AL PLAZO TOTAL RECOMENDADO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 29/11/2017 | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | modificación con lo mts2 del terreno lo que significó ingresar a reevaluación las consultorías | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Modificación en presupuesto de obras por modificaciones en el contrato. | [8 empty] | 625770 | 0 | 625770 | 422065 | 203705 | Consultorías $29.239.203 Obras civiles $621.460.947 Equipamiento $7.035.554 Equipos $ 4.884.043 Otros gastos 657.637 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Problemas con la propiedad del terreno | Modificación de la superficie de terreno | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 585 | 435 | 74.359 | Real < Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUS REAL DISMINUYÓ DEBIDO AL REDISEÑO (ARQUITECTURA Y ESENCIALIDADES). EXISTÍA ERROR EN CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS (CIP) POR LO QUE SE CONSTRUYÓ UNA SEDE SOCIAL EN TERRENO ALEDAÑO OCUPANDO 3 METROS DEL TERRENO CONSIDERADO PARA EL JARDÍN INFANTIL, POR LO QUE SE DEBIÓ REALIZAR SUBDIVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE PROYECTO. FINALMENTE SE MODIFICÓ DESDE UN DISEÑO EN UN PISO A UN JARDÍN INFANTIL EN DOS PISOS DISMINUYENDO LOS MTS2 CONSTRUIDOS. ADEMÁS ESTA MODIFICACIÓN PERMITIÓ LA OBTENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL (RO) | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se debió modificar la superficie de terreno inicial, por lo que el proyecto ingreso a reevaluación en especialidades para un nuevo diseño | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificación de superficie para cumplimiento de RO | [6 empty] | Acta de recepción provisoria JUNJI | 31/07/2020 | Acta de recepción definitiva JUNJI está pendiente Recepción definitiva DOM 05-05-2020 | 05/05/2020 | NO |  |  | En proceso de obtención de reconocimiento oficial | Sin Operar | situación negativa: modificación de terreno por una superficie inferior a la proyectada inicialmente | CAROLINA IBARRA FIGUEROA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE ANTOFAGASTA | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4273100% | 4276500% | 34 | 4316100% | 396 | NA | 0 | 4306700% |  | 4303700% |  | 4306800% | 31 | 4307000% | 2 | 339 | 305 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no presento mayores retrasos. | [6 empty] | serie de precio unitario y Suma Alzada | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Antofagasta | 44226 | 14287 | 5289 | 0 | 0 | 549063 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 613994 | 48502 | 15668 | 5800 | 0 | 0 | 602154 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 673362 | N/A | 23971 | 5794 | 5284 | 0 | 0 | 568871 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 605049 | OBRAS CIVILES,CONSULTORÍAS,OTROS GASTOS SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LTDA Fecha Inicio Contrato 29/10/2017 Fecha Término Contrato 07/12/2021 Monto Contratado [M$] 593.971 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 01/06/2020 Fecha Término Contrato 28/12/2020 Monto Contratado [M$] 5.794 EQUIPOS ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. Fecha Inicio Contrato 15/10/2020 Fecha Término Contrato 14/11/2020 Monto Contratado [M$] 187 ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LTDA. Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 706 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA. Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 673 LECHNER Y CIA LTDA. Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 2.949 ECOFFICE COMP. LTDA Fecha Inicio Contrato 30/07/2020 Fecha Término Contrato 29/08/2020 Monto Contratado [M$] 250 IMPORTADORA VIVE MAS S.A. Fecha Inicio Contrato 19/10/2020 Fecha Término Contrato 18/11/2020 Monto Contratado [M$] 519 | 29239 | 7036 | 4885 | 0 | 0 | 621463 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 663752 | 241687 | BIP > SIGFE | 25890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422065 | 27211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435408 | CONSULTORÍAS 2017 Diciembre 7.881 2018 Mayo 5.805 Junio 331 Octubre 2.500 2019 Febrero 4.327 Marzo 3.011 Octubre 4.534 2020 Diciembre 850 OBRAS CIVILES 2017 Diciembre 11.179 2018 Junio 24.209 Julio 10.560 Agosto 33.148 Septiembre 25.453 Octubre 25.959 Noviembre 52.575 Diciembre 52.150 2019 Febrero 104.518 Marzo 37.124 Abril 57.729 Mayo 76.836 Junio 48.432 Julio 60.018 Agosto -41.534 Octubre 4.554 Diciembre 2.550 2020 Diciembre 36.003 EQUIPAMIENTO Marzo 4.099 Abril 1.695 Mayo 65 Junio 1.177 EQUIPOS Octubre 4.116 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de partida del contrato cambio de paneles SIP a metalcon. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Detención de obras por diferencia entre avenida e inmueble, imposibilitando el trazado y planteo de la edificación. Certificado de informaciones previas no se condicen con la realidad del inmueble. | [8 empty] | 62686.4897 | 20250.5855 | 7496.0982 | 0 | 0 | 778251.8105 | 0 | 0 | 1599.9846 | 0 | 870284.9685 | 807512.2385 | 29493.0499 | 6574.6886 | 5995.9707 | 0 | 0 | 699907.0316 | 0 | 0 | 1281.1224 | 0 | 743251.8632 | 34838.8141 | 7984.0367 | 5543.2091 | 0 | 0 | 731034.1083 | 0 | 0 | 1281.1224 | 0 | 780681.2907 | -14.5967 | -10.2959 | -6.0671 | 5.0359 | -3.3227 | 1794.6696 | 1680.5382 | LA VARIACIÓN EN COSTOS SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA MODALIDAD DEL PROYECTO (PAGO CONTRA RECEPCIÓN, PRESENTANDO DIFERENCIAS ENTRE ANTEPROYECTO Y PROYECTO DEFINITIVO. CON RESPECTO A LOS COSTOS RECOMENDADOS, LOS COSTOS REALES SON UN 10% MENORES, SE PRESENTA LA MAYOR VARIACION EN EL ÍTEM DE EQUIPAMIENTOS (-60,5%) Y CONSULTORÍAS (-44%). | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 730096 | -66819 | -9.152% | Menor gasto en equipos y equipamientos | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 730096 | 711627 | -2.5297 | EL PROYECTO INGRESO A REEVALUACIÓN PARA REDISEÑAR (ARQUITECTURA Y ESENCIALIDADES). EXISTÍA ERROR EN CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS (CIP) POR LO QUE SE CONSTRUYÓ UNA SEDE SOCIAL EN TERRENO ALEDAÑO OCUPANDO 3 METROS DEL TERRENO CONSIDERADO PARA EL JARDÍN INFANTIL, POR LO QUE SE DEBIÓ REALIZAR SUBDIVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE PROYECTO. FINALMENTE SE MODIFICÓ DESDE UN DISEÑO EN UN PISO A UN JARDÍN INFANTIL EN DOS PISOS. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 148487 | 143547 | -3.3269 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÍMICO CAE EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 80.093 ), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO EN UN 3%. | LA MAYOR DIFICULTAD PRESENTADA EN ESTE PROYECTO FUE EL ERROR QUE PRESENTABA EL CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA. SE DETECTO QUE DURANTE LA FORMULACION DEL PROYECTO NO EXISTIA LA SEDE SOCIAL QUE COLINDA CON EL INMUEBLE, LA CUAL OCUPO UNA SUPERFICIE QUE NO CORRESPONDIA, Y QUE FUE CONSIDERADA EN EL TRAZADO DE LA EDIFICACION DEL PROYECTO. POR LO QUE FUE NECESARIA UNA PARALIZACION DE LAS OBRAS POR UN POCO MAS DE 4 MESES. DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, ESTE TUVO 4 AMPLIACIONES DE PLAZO Y 2 MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE AUMENTARON EL MONTO. LA MAYOR VARIACION CON RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO SE ENCUENTRA EN OBRA CIVIL Y CONSULTORIA, CUYO PLAZO CONTRACTUAL ES DE 38 Y 37 MESES RESPECTIVAMENTE. TAMBIEN EN EQUIPOS SE CONSIDERO UN PLAZO MENOR AL RECOMENDADO. EL PLAZO REAL DE EJECUCION CON TIEMPOS MUERTOS FUE UN 322% MAYOR AL PLAZO TOTAL RECOMENDADO. LA VARIACIÓN EN COSTOS SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA MODALIDAD DEL PROYECTO (PAGO CONTRA RECEPCIÓN, PRESENTANDO DIFERENCIAS ENTRE ANTEPROYECTO Y PROYECTO DEFINITIVO. CON RESPECTO A LOS COSTOS RECOMENDADOS, LOS COSTOS REALES SON UN 10% MENORES, SE PRESENTA LA MAYOR VARIACION EN EL ÍTEM DE EQUIPAMIENTOS (-60,5%) Y CONSULTORÍAS (-44%). LA MODIFICACIÓN A DEL DISEÑO PERMITIÓ CONSTRUIR EN DOS PISOS, DISMINUYENDO LOS MTS2 CONSTRUIDO, LO QUE SIGNIFICÓ QUE A PESAR DEL AUMENTO DE PLAZO, Y VALORES EN CONSULTORÍA, EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DISMINUYÓ. EL INDICADOR ECONÍMICO CAE EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 80.093 ), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO EN UN 3%. | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30080002-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR EL SALITRE, TOCOPILLA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | PLAYAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTA INICIATIVA CONCUERDA CON EL LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS, EN CUANTO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS APTOS PARA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO. | SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAYA ARTIFICIAL EN EL SECTOR EL SALITRE DE TOCOPILLA. CONSIDERA OBRAS MARÍTIMAS (DESARME DE MOLO EXISTENTE, DESROCADOS, CONSTRUCCIÓN DE DOS MOLOS DE ABRIGO, UN MOLO SUMERGIDO, RETIRO DE ARENA CONTAMINADA Y RELLENO CON ARENA LIMPIA) Y TERRESTRES (DEMOLICIONES Y RETIROS DE OBRAS EXISTENTES, MUROS DE CONFINAMIENTO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL) | 14614 |  |  |  | 19 | 12 |  | -36.8421 | [12 empty] | 22 | 37 |  | 68.1818 | 19 | 22 |  | 15.7895 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 560 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 0 | 37 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 669 | [12 empty] | 23 | 23 | 53 | 53 | 0 |  | 130.4348 | 130.4348 | El proyecto tuvo un significativo incremento de los plazos de ejecución, explicado principalmente por la extensión del ítem de "Gastos administrativos", de 22 a 37 meses, mediante el cual debieron llevarse a cabo 4 licitaciones para lograr adjudicar, la DOP dejó sin efecto una, y las otras dos se tuvieron que desestimar por problemas con las ofertas u ofertas muy altas. Asimismo, fue necesario reevaluar el proyecto en 4 oportunidades, por ajustes en el diseño, lo que significó tiempos extras en el ítem de obras civiles, que explican el aumento del 17%. El plazo de obra civil fue un 17% mayor al recomendado. El plazo total real de ejecución fue 130% mayor al plazo recomendado, esto se debe principalmente al largo periodo de gastos administrativos ya mencionado anteriormente. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 10/08/2016 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Obra consideró 4 instancias de licitación para adjudicar. La DOP dejó sin efecto una, y las otras dos se tuvieron que desestimar por problemas con las ofertas u ofertas muy altas. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Entre los procesos de licitación, se detecta la necesidad de realizar ajustes al diseño, reevaluando en Mideso. | [8 empty] | 5584749 | 8721 | 5593470 | 5783853 | -190383 | Obra: Constructora Gonzalo Orellana e Hijo Ltda., Inicio: 10.08.2016, M$5.707.228. Asesores: Dey SIlvestre: Inicio: 27.04.2017, M$22.650 Mónica Cáceres: Inicio: 27.04.2017, M$17.550 Luis Salazar: Inicio: 06.09.2017, M$28.000 Todo con financiamiento FNDR | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Obra a precio unitario, por lo cual se debió hacer los ajustes de cubicaciones que se requirieron. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No se contrata a través de licitación, una empresa de asesoría a la inspección fiscal, sino que se contrataron profesionales asesores, de manera independiente, lo que redujo considerablemente el costo en este ítem. | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se mantuvo desde la primera aprobación la unidad y magnitud. No obstante, se sugiere utilizar una magnitud de superficie para este tipo de proyectos, asociada al área de solanera que permite la estancia de los visitantes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción sin observaciones. | 25/06/2018 | El 05.07.20219 se constituye la comisión, sin embargo, no se da la recepción definitiva por encontrar observaciones, en el molo sur y en el molo sumergido (problemas con las rocas), y geomanta de separación de las arenas se encontraba parcialmente a la vista. El 11.12.2019 se vuelve a constituir la comisión para verificar resolución de observaciones, siendo otorgada la recepción definitiva, pero disminuyendo la calificación. | 11/12/2019 | SI | 25/06/2018 | Visualización de geomanta, producto de desplazamiento de arena por efecto de las olas. |  | En Operación | Se destaca la buena utilización de geotubos como núcleos de los molos (tecnología que primera vez que se ocupa) rellenos de arena contaminada (original de Playa El Salitre). | ELBA CAROLINA MORAGA GUAJARDO | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4114800% | 4130300% | 155 | 4131900% | 16 | 4175900% | 440 | 4256200% | 803 | 4256200% | 803 | 4259200% | 30 | 4276600% | 174 | 1618 | 1463 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Se necesitó realizar ajustes al diseño. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 4 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El diseño fue aprobado en el SNI entre los años 2008 y 2011. La ejecución entre los años 2012 y 2019. Existieron numerosos tiempos muertos en la gestión administrativa del proyecto que explican la larga vida activa del proyecto en el sistema. | 140940 | 0 | 0 | 0 | 8227 | 4151834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4301001 | 147198 | 0 | 0 | 0 | 8592 | 4336188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491978 | SIN OBSERVACIONES | 68200 | 0 | 0 | 0 | 6321 | 5707228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5781749 | SIN OBSERVACIONES | 68201 | 0 | 0 | 0 | 8721 | 5707228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5784150 | 297 | BIP > SIGFE | 68202 | 0 | 0 | 0 | 8421 | 5707230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783853 | 73277 | 0 | 0 | 0 | 9391 | 6090733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6173401 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se hizo necesario incorporar obras para los accesos los cuales no se consideraron en el proyecto inicial. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Las ofertas siempre superaron mas de un 10% lo aprobado para el proyecto, por tal razón se efectuaron 4 licitaciones, siendo esta ultima la que estuvo dentro del monto aprobado. | [8 empty] | 217188.2671 | 0 | 0 | 0 | 12677.325 | 6397964.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6627829.6292 | 7016354.6892 | 83909.5481 | 0 | 0 | 0 | 11060.3192 | 7225655.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7320625.2399 | 83149.2717 | 0 | 0 | 0 | 11060.3192 | 6911401.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005610.9627 | 10.4528 | 5.6999 | 8.025 | -4.3031 | -0.15312 | 17514.0274 | 17278.5034 | Las ofertas siempre superaron mas de un 10% lo aprobado para el proyecto, por tal razón se efectuaron 4 licitaciones, siendo esta ultima la que estuvo dentro del monto aprobado. Se hizo necesario incorporar obras para los accesos los cuales no se consideraron en el proyecto inicial. El monto registrado en el SIGFE es mayor al del BIP y no existe información de respaldo para contrastar. Se asume un monto de obra civil de M$6.090.731 (moneda 2020), acorde a los gastos registrados (mayores al contrato del año 2016 cargado en el BIP). El costo real de ejecucion fue un 5% mayor al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KAREM ELIZABETH URRUTIA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5840832 | 288855 | 4.945% | Obra: Adjudicado: M$ 5.251.793- Monto Final: M$5.707.228 = M$455.435 Asesoría: Mandatado: M$234.780-Monto Final: M$68.200 = -M$166.580 (la gran variación se debe a que se contrataron profesionales de manera independiente, no una empresa por licitación). Moneda Año 2018. | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 6993685 | 6183222 | -11.5885 | Se realizaron 4 reevaluaciones, donde la última reevaluación permitió contratar a un valor menor al aprobado. el detalle de las reevaluaciones es el sgte: 1° Se reemplazan las especificaciones de algunas partidas y modifican cubicaciones, de manera de asegurar una mejor operatividad del proyecto. Las principales modificaciones son: i) cambiar el tipo de geotextil de protección de los geotubos y del molo sumergido para mayor resistencia y durabilidad; ii) elevar la cota del molo sumergido para disminuir oleaje en la playa; iii) cambiar la sección transversal del molo sumergido para adaptarse a la diferencia de cotas y; iv) Incluir un muro de confinamiento de arenas de la playa para evitar su pérdida y contaminación. Estas modificaciones representan una reducción del costo total de $5.676.319, correspondiente al 0,1% del presupuesto oficial. El indicador de rentabilidad se ve levemente reducido, quedando en un Valor Actual de Costos (V.A.C) de M$4.247.598 2° buscó incrementar en M$1.500 los recursos para el ítem de gastos administrativos, asociados al pago de viáticos de los profesionales responsables del seguimiento de las obras. Las razones aducidas son la actualización de los montos de viáticos desde la programación original (2012), la necesidad de pernoctar en varias oportunidades y la mayor cantidad de visitas a efectuar antes del término de la obra, respecto de lo planificado originalmente. Dado lo marginal del monto, no se modifica la rentabilidad. 3° Para permitir la integración del proyecto de playa con el borde costero adyacente, por medio de gradas, rampas y escaleras. Estas, asimismo cumplen las funciones de permitir la contención de las arenas, minimizar daños por marejadas y cumplir la normativa de accesibilidad universal. Esta modificación conlleva un incremento de costos de M$136.156 y un plazo extra de 37 días. El indicador de rentabilidad utilizado (VAC) se ve ligeramente incrementado, desde M$4.247.598 al resultante M$4.335.925. 4° Concluir los ajustes de cubicaciones de algunas partidas contratadas a serie de precios unitarios, específicamente enrocados y excavaciones. Esta modificación se traduce en un incremento de costos de M$174.773. El indicador de rentabilidad utilizado (CAE) se ve ligeramente incrementado, desde M$602.350 al resultante M$617.755. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 577112 | 617755 | 7.0425 | Real > Recomendado | [5 empty] | No se tiene el historial de los indicadores y no se tuvo acceso a las planillas que permitieron su recomendación, por lo que se hace un análisis de los datos disponibles durante los análisis de las reevaluaciones de la ejecución. Producto de la primera reevaluación se obtuvo un Costo Anual Equivalente (CAE) de M$577.112 y la última aprobación concluyó con un CAE de M$617.755, lo que representa un incremento del 7%. Por otro lado, se reconstruye la reevaluación de la aprobación que da origen a la ejecución –con los datos de la programación 2015- resultando un CAE de M$586.397 y se realiza un recalculo con los datos de gastos informados en el informe financiero, mostrando un CAE de M$ 517.844. | Si bien esta iniciativa no tuvo modificación en su magnitud (medida en su extensión), si lo tuvo en los componentes, debiendo ser reevaluada en 4 oportunidades para poder ajustarse al presupuesto disponible y posteriormente para incorporar mejoras. Esto produjo variaciones en los costos (a la baja) y un incremento de plazos. La gestión administrativa mostró evidentes ineficiencias en aspectos manejables como los 155 días entre el primer RS y el RS que da origen a la ejecución o los 440 desde la asignación hasta el primer gasto administrativo, o desde este hasta el primer contrato transcurrieron 803 días, por enumerar algunos. Fue dificultoso reconstruir los indicadores y verificar coherencia de datos, por información no existente en el BIP (debido a su antigüedad). El plazo total real de ejecución fue 130% mayor al plazo recomendado, esto se debe principalmente al largo periodo de gastos administrativos ya que se debieron llevar a cabo 4 licitaciones para lograr adjudicar. Se realizaron 4 reevaluaciones, 1 con reducción de costos y 3 con incremento de costos. El costo real de ejecucion fue un 5% mayor al monto recomendado. Se mantuvo desde la primera aprobación la unidad y magnitud. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124621-0 | REPOSICION A.VERDES Y CIRCULACIONES PEATONALES CALLE A.MOOCK G.VÍA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | ESTE PROYECTO PERMITIRÁ RECUPERAR TERRENOS QUE CIRCUNDAN EDIFICIOS EMBLEMATICOS PARA LA COMUNIDAD DE LA GRAN VÍA DE ANTOFAGASTA, ADEMÁS DE GENERAR UNA RENOVACIÓN URBANA EN UN SECTOR QUE DURANTE AÑO NO HA TENIDO UNA INTERVENCIÓN EN SUS ESPACIOS PÚBLICOS | PERMITIRA DESARROLLAR LAS OBRAS CIVILES DESARROLLADA EN LA ETAPA ANTERIOR Y GENERAR UNA RENOVACIÓN A UN SECTOR DE GRAN RELEVANCIA EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD POR SUS CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS MODERNISTA | 8464 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 8 | 19 |  | 137.5 | [12 empty] | 2 | 29 |  | 1350 | 15 | 36 |  | 140 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 85 | 80 | 88 | 77 | 25 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 1072 | [12 empty] | 17 | 17 | 56 | 57 | 1 |  | 229.4118 | 235.2941 | En la etapa de ejecución se observan incrementos sustanciales el los plazos recomendados versus lo reales, en un primer momento son atribuibles a hallazgos de enrocados y donaciones de edificios lo que implico un cambio en el diseño. Por la tardanza del la ejecución de la obra y el cambio de la normativa lumínica hubo que realizar las adecuaciones necesarias para que la iniciativa se ejecutara en norma. En total se autorizaron 6 aumentos de plazo, los cuales suman un total de 832 dias adicionales. El plazo total de ejecucion es un 235% mayor al plazo recomendado. El proyecto finalizo con el termino de contrato de obra civil, luego de 57 meses desde el primer gasto administrativo correspondiente a la licitacion. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 04/05/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | en planos indicaba luces led embutidas en losetas de los modulos sombreaderos, pero de acuerdo a plano y E.T. el espesor de la loseta es menor al diámetro de las luces; también el perfil logitudinal se debio modificar producto que las casas quedaban con mucho desnivel respecto de la calle | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | al iniciar excavaciones para fundación de sombreaderos se detecta presncia de roca y fundaciones de los edificios , lo que genera una revaluación del diseño | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | planos de ingeniería faltaba mayor refuerzo en las losas y estructura de los sombreaderos | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | contratista gestiono muy tardío las recepciones de alumbrado publico lo que genero problemas de cambio en la normativa en la contaminación lumínica |  |  | 1440819 | 3000 | 1443819 | 1443821 | -2 | Obras civiles -Contrato M$1.418.943 Resol. N° 33 de fecha 01/04/2015 (Sector / FNDR) O. Extraordinaria: M$ 6.884. Resol N° 2933 de fecha 02/09/2016 (sector) Total OO CC : M$1.425.827.- Gastos Administrativos M$ 4.499 (Sector) Consultorías: M$: 8.991 (sector) | BIP = SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | en la plaza del curvito se consideraba efectuar sombreaderos por alrededor de los edificios, pero se detecto presencia de las fundaciones del edificio y roca, lo que originaria un posible daño a la fundación de estos edificios, además la estructura quedaba a nivel de los balcones del edificio lo que generaba una amenaza de robo para los vecinos. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | debido a diversas solicitudes de los vecinos del sector por el muro que existe en calle Rosita Renard, que se encontraba deteriorado en su talud, que se indica realizar esta O. extra para mejorar el talud y coronación del muro. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [6 empty] | METROS CUADRADOS | 5500 | 5500 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | la iniciativa no sufrió modificaciones en su magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | el proyecto no considera recepción provisoria | 10/04/2018 | recepción con reserva, es decir la comisión recepciono con observaciones menores de acuerdo a lo que indica el Art. 125 del D.S. 236/02 V. y U | 10/04/2018 | SI | 10/04/2018 | de acuerdo a planos del proyecto de alumbrado cosidera en toda la extensión postes de alumbrados de 5 m y 12 m, en el sector del anfiteatro produjo una sobre población de postes de alumbrado, que el mismo departamento de Alumbrado de la IMA desconecto algunos de estos. |  | En Operación | el proyecto en sí, genero mayor calidad de vida en su entorno otorgándoles a los vecinos y familias del sector y otros un espacio publico donde recrearse. | ELSA ANDREA MUÑOZ RECABARREN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | 4175900% | 4175900% | 0 | 4187100% | 112 | NA | 0 | 4210900% | 238 | 4209500% | 224 | 4212800% | 33 | 4246000% | 332 | 701 | 701 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO HUBO MAYORES RETRASOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN | [6 empty] | TRATO DIRECTO | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | La iniciativa presenta un acotado diseño recomendado en al SNI , y una ejecución que se arrastra por varios procesos presupuestarios. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1399059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413059 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1399059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413059 | SIN OBSERVACIONES. | 14991 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1425827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443818 | CONTRATO INICIAL: SERVIU: M$652.302 FNDR: M$682.697 MUNICIPIO: M$83.944.- TOTAL CONTRATO INICIAL: M$1.418.943.- OBRAS EXTRAORDINARIAS: M$6.884.- | 14991 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1425828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443819 | -2 | BIP = SIGFE | 14993 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1425828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443821 | 17378 | 0 | 0 | 0 | 3518 | 1598827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619723 | GASTO EFECTIVO: SERVIU: M$763.525.- FNDR: M$662.303.- TOTAL: M$1.425.828 | EL CONTRATO TUVO UNA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS POR UN TOTAL DE $678.693.652.- | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SE REALIZARON DISMINUCIONES Y AUMENTOS DE OBRAS FUNDAMENTALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ENTRE LOS CUALES SE CUENTA RETIRO DE MATERIAL DE EXCESO, MURO DE CONTENCIÓN, MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE SOLERA, CAMBIO DE CAMARAS, REEVALUACIÓN DE AREA PEATONAL Y DE ESTACIONAMIENTO ENTRE OTROS. | [8 empty] | 17446.6408 | 0 | 0 | 0 | 2907.2061 | 2034064.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054418.8353 | 0 | 19717.2573 | 0 | 0 | 0 | 4172.4422 | 1842631.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866521.6342 | 19717.2573 | 0 | 0 | 0 | 4172.4422 | 1814252.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838141.7651 | -9.146 | -10.5274 | -10.8066 | -1.5205 |  | 334.2076 | 329.864 | Loa montos asociados a la inversión en especifico lo recomendado versus lo ejecutado presentaron variaciones marginales. La diferencia entre montos contratados y costos reales es unicamente por el cambio de moneda por año del contrato/pago. Los costos reales de ejecucion son un 10% menor al monto recomendado. En total se autorizaron 6 aumentos de plazo, los cuales suman un total de 832 dias adicionales. El plazo total de ejecucion es un 235% mayor al plazo recomendado. El proyecto finalizo con el termino de contrato de obra civil, luego de 57 meses desde el primer gasto administrativo correspondiente a la licitacion. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | KAREM ELIZABETH URRUTIA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | SI | 1810474 | 6884 | 0.3802% | Obras civiles (año 2016) Disminución de obras : M$166.378.; aumento de obras: M$133.436. ; obras extraordinarias: M$39.826 Monto efectivo OOEE: M$6.884.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No obstante por sistema se desprende que la iniciativa de inversión no presenta re evaluaciones, se atresia por la información consignada por la unidad técnica que se hicieron re a adecuaciones en obras por hallazgo y también en aspectos inherentes a la normativa lumínica. En estricto rigor el proyecto debió se r evaluado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 55248 | 42943 | -22.2723 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONOMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$193.712), OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO (-22%). | No obstante los plazos asociados a la ejecución de la iniciativa de inversión, las adecuaciones en obra producto de aspectos no identificados en las etapas previas, el proyecto ´presenta respecto a sus costos e indicadores la ausencia de variaciones significativas. En total se autorizaron 6 aumentos de plazo, los cuales suman un total de 832 dias adicionales. El plazo total real de ejecucion es un 235% mayor al plazo recomendado. El proyecto finalizo con el termino de contrato de obra civil, luego de 57 meses desde el primer gasto administrativo correspondiente a la licitacion. La diferencia entre montos contratados y costos reales es unicamente por el cambio de moneda por año del contrato/pago. Los costos reales de ejecucion son un 10% menor al monto recomendado. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40004084-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN DE LA AVENIDA ANGAMOS ENTRE AV. PARANAL - AVDA. ARGENTINA, ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | El aumento sostenido del parque vehicular derivado del crecimiento económico y el desarrollo expansivo del sector sur de la ciudad de Antofagasta, hace necesario mejorar la oferta vial para dicho sector y así disminuir los tiempos de viajes y de congestión, tanto de la Avenida Argentina como de la Avenida Angamos, además es importante hacer notar que los usuarios asentados en el sector sur alto de la ciudad, tienen solo como única opción de acceso por el norte y con estándar de seguridad adecuado la Av. Argentina, por lo cual, la conexión con la Avda. Angamos generara una alternativa viable y segura de acceso hacia el sector centro de la ciudad, además de mejorar la oferta vial para el sector | Corresponde a la ejecución física de la conexión entre avda. Angamos y avda. Argentina, para ello se generara una serie de muros de contención para salvar la geografía del sector y así generar vías que permitan la accesibilidad entre el sector sur alto de la ciudad y la vialidad del sector sur poniente de la ciudad, garantizando las condiciones de fluidez y seguridad vial a los futuros usuarios. | 0 |  |  |  | 18 | 11 |  | -38.8889 | [8 empty] | 11 | 9 |  | -18.1818 | 10 | 10 |  | 0 | 14 | 19 |  | 35.7143 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 12 | 75 | 45 | 7 | 14 | 14 | 30 | 22 | 0 | 0 | 219 | 579 | [12 empty] | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | La expropiación demoro mas de lo previsto perjudicando el desarrollo de la obra en cuanto a que no se podía ocupar el terreno y genero atraso en la ejecución de las partidas de excavaciones. Durante la ejecución del proyecto hubieron 8 ampliaciones de plazo contractual, que sumaron un total de 218 días adicionales. Se debió modificar el perfil longitudinal debido a que las pendientes eran demasiado fuertes, ademas se debió modificar los muros en el sector con Rodrigo de Triana debido a que el pasaje paralelo quedaba encerrado producto de los muros, lo que conllevo a generar una modificación en el punto del pasaje y calle Rodrigo de Triana. Debido a la llegada de la pandemia, implico que las restricciones provocada por el COVID 19 la empresa comenzó a tener deserción del personal y trabajar en horarios mas cortos. DOM exige permiso de urbanización por plazoleta, la cual no corresponde por estar dentro de la faja de vialidad. provocando una denuncia en contraloría y su pronunciamiento. El plazo de ejecucion real se ajusto a plazo total recomendado. El ítem de Obras civiles destaca por tardar mas de lo proyectado (37,8%) debido al retraso en el inicio de obra por el tema de las expropiaciones. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 04/01/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | se debió modificar el perfil longitudinal debido a que las pendientes eran demasiado fuertes, ademas se debio modificar los muros en el sector con rodrigo de triana debido a que el pasaje paralelo a angamos quedaba encerrado producto de los muros, lo que conllevo a generar una modificación en el punto del pje y calle rodrigo de triana | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | las expropiación demoro mas de lo previsto perjudicando el desarrollo de la obra en cuanto a que no se podía ocupar el terreno y genero atraso en la ejecución de las partidas de excavaciones | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | debido a la llegada de la pandemia, implico que las restricciones provocada por el COVID 19 la empresa comenzó a tener deserción del personal y trabajar en horarios mas cortos. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | DOM exige permiso de urbanización por plazoleta, la cual no corresponde por estar dentro de la faja de vialidad. provocando una denuncia en contraloría y su pronunciamiento. |  |  | 1682098 | 82397 | 1764495 | 511060 | 1253435 | Obras civiles -Contrato M$1.524.716. Resol. N° 38 de fecha 22/11/2020 O. Extraordinaria: M$ 54.043. Resol N° 2349 de fecha 17/10/2019 / Resol N° 651 de fecha 16/04/2020 convenio CGE: M$24.608 (Nov 2020, Sector) Resol N° 823 de fecha 22/04/2019 Total OO CC : M$1.603.368.- Gastos Administrativos M$ 16.450 Expropiación: M$: 66.063 Consultorías: M$: 124.989 Resol N° 680 de fecha 08/04/2019 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | se señala partidas de traslado de personal, el cual no se generó ya que no es necesario el traslado, así como también partidas de aceras hormigón e= 15 cm que el presupuesto lo indica pero en planos, ET y otros no aparece indicado, disminuyendo esta partida totalmente | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [6 empty] | METROS | 350 | 350 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO HUBIERON VARIACIONES. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | este proyecto no contempla recepción provisoria | 05/08/2020 | recepción con reserva, es decir la comisión recepciono con observaciones menores de acuerdo a lo que indica el Art. 125 del D.S. 236/02 V. y U | 05/08/2020 | SI | 05/09/2020 | hasta ahora no hay conocimiento de situaciones que afecten la operación del proyecto |  | En Operación | este proyecto mejoró el entorno y la conectividad de la parte oriente alta sector coviefi hacia el poniente llegando a dos arterias principales de la cuidad Avda. Angamos y Avda. Ejercito, así como también la conexión desde y hacia los jardines del sur a la coviefi. | ELSA ANDREA MUÑOZ RECABARREN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA |  |  |  |  | 4327100% | 4327100% | 0 | 4333900% | 68 | 4342500% | 86 | 4342600% | 1 | 4342600% | 1 | 4346900% | 43 | 4346200% |  | 191 | 191 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Bases administrativas de la licitación fueron cursadas con alcance lo que atraso el proceso normal teniendo en consideración lo avanzado del año. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 126000 | 0 | 0 | 46158 | 14800 | 1739041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925999 | 126000 | 0 | 0 | 46158 | 14800 | 1739041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925999 | El proyecto logro ajustarse al presupuesto planificado, la consultoría y las obras civiles fueron contratados por un monto menor al disponible. Solo el ítem terrenos en conjunto con los tramites para la expropiación de terrenos genero un gasto levemente mayor al monto inicialmente recomendado. | 124989 | 0 | 0 | 66063 | 16450 | 1578759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786261 | Monto Contrato- Ítem OOCC -Fue contratado inicialmente en M$1.524.716. Resol N°38 22/11/2018- +Aumento de Obras por M$54.043. Resol. 25 09/01/2020 Monto Final OOCC= M$1.578.759.- Consultoría Monto Contrato M$124.989.-Resol N° 878 29/04/2019 (sin modificaciones de plazo ni de monto) | 124989 | 0 | 0 | 66187 | 16450 | 1578759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786385 | 1275325 | BIP > SIGFE | 40906 | 0 | 0 | 1182 | 10038 | 458934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511060 | 41970 | 0 | 0 | 1213 | 10299 | 470865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524347 | Monto Contrato- Ítem OOCC -Fue contratado inicialmente en M$1.524.716.- +Aumento de Obras por M$54.043.- Monto Final OOCC= m$1.578.759.- (2018=M$100.000 2019=M$ 1.075.412.- 2020=M$427.956.-) Terrenos= M$ 66.063 .- Año 2019 Consultorías =M$ 124.989.- 2019=M$ 86.356.- 2020=M$ 38.633.- | Si bien el proyecto tuvo inconvenientes que hicieron extender el plazo en varias oportunidades, el proceso de recepción de obras fue el que dificulto la entrega del proyecto al calzar en los tiempos que se estableció la emergencia sanitaria, en donde las empresas de servicios y el municipio no contaban con protocolo de acción para desarrollar labores tanto en terreno como tramites digitales, en periodos de cuarentena, es por ello que se vio retrasada la recepción y entrega de obras por el atraso en la recepción de demarcación señalética y cruce semaforizado, y recepción de la luminaria y paisajismo. Por su parte CGE tampoco contaba con protocolo de acción para gestionar contratos bajo el escenario de una pandemia por lo cual también se vio retrasado el ctto. de luminarias. Por otra parte una nueva conexión para el acceso de los vehículos hacia el sector sur de la ciudad fue bien acogida y significa una mejora significativa para todo el flujo de un parque vehicular que ha ido en aumento, ésto debido al crecimiento de la oferta habitacional y a la nuevas áreas de comercio establecidas en conjunto con los recintos educacionales. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Monto de Oferta adjudicada fue menor al presupuesto disponible | [8 empty] | 159673.9263 | 0 | 0 | 58493.6222 | 18754.997 | 2203804.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440726.6116 | 0 | 145516.8992 | 0 | 0 | 77057.9828 | 18969.4631 | 1838055.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079599.8699 | 144375.3499 | 0 | 0 | 77057.9828 | 18971.7325 | 1804443.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044848.4308 | -14.7959 | -16.2197 | -18.1214 | -1.6711 |  | 5842.4241 | 5155.5525 | Durante la ejecución del proyecto, el contrato tuvo un aumento por obras extraordinarias, por un monto total de $54.043.000 el año 2019. Los montos contratados fueron todos ejecutados. Las variaciones entre el costo real y el contratado (-1,67%) se debe a la actualización de la moneda según el año del gasto. El costo real fue un 16% menor al monto recomendado para la ejecución del proyecto. La expropiación de los terrenos destaca como el único costo mayor al monto recomendado (en un 31,7%); tanto Consultorías como Obras civiles tuvieron costos menores a los montos recomendados en cada uno. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARTA VENEGAS HERRERA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA |  |  |  |  | SI | 2150911 | 54043 | 2.513% | Obras civiles (año 2019) Disminución de obras : M$160.279.; aumento de obras: M$149.367. ; obras extraordinarias: M$64.955 Monto efectivo OOEE: M$54.043.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES, EJECUTÁNDOSE EN UNA SOLA ETAPA Y CON UNA PEQUEÑA MODIFICACIÓN EN LAS OBRAS CIVILES. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 294000 | 554801 | 88.7078 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 12.3 | 12.3 | 0 | Real = Recomendado | DADO QUE LOS PRECIOS SOCIALES, ESTIMACIONES DE BENEFICIOS ORIGINALES NO SE TIENEN A LA VISTA, SÓLO SE PUEDE INDICAR QUE DADO QUE EL COSTO FUE MENOR QUE LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE (5,85%) SE TENDRÍAN MEJORES INDICADORES DE RENTABILIDAD. | Si bien el proyecto tuvo inconvenientes que hicieron extender el plazo en varias oportunidades, el proceso de recepción de obras fue el que dificulto la entrega del proyecto al calzar en los tiempos que se estableció la emergencia sanitaria, en donde las empresas de servicios y el municipio no contaban con protocolo de acción para desarrollar labores tanto en terreno como tramites digitales, en periodos de cuarentena, es por ello que se vio retrasada la recepción y entrega de obras por el atraso en la recepción de demarcación señal ética y cruce semaforizado, y recepción de la luminaria y paisajismo. Por su parte CGE tampoco contaba con protocolo de acción para gestionar contratos bajo el escenario de una pandemia por lo cual también se vio retrasado el contrato de luminarias. Por otra parte, una nueva conexión para el acceso de los vehículos hacia el sector sur de la ciudad fue bien acogida y significa una mejora significativa para todo el flujo de un parque vehicular que ha ido en aumento, ésto debido al crecimiento de la oferta habitacional y a la nuevas áreas de comercio establecidas en conjunto con los recintos educacionales. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20185744-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA : S.PEDRO ATACAMA - EL TATIO | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CORRESPONDIENTE A LA II REGIÓN, DE LA LLAMADA TERCERA COLUMNA VERTEBRAL DEL PAÍS, LA RUTA ALTIPLÁNICA,QUE PERMITIRA LA CONECTIVIDAD DE GRAN PARTE DE LOS POBLADOS QUE SE EMPLAZAN EN LA CORDILLERA. ESTE PROYECTO CONSIDERA LA EJECUCION DE TRABAJOS EN DOS TRAMOS, GUATIN-MACHUCA(KM.19,02-KM.37,24) Y MACHUCA-PUTANA(KM.37,24-KM.51,16). ESTOS INCLUYEN MOVIMIENTOS DE TIERRAS,CARPETA GRANULAR DE RODADURACON BISHOFITA,OBRAS DE SANEAMIENTO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PARA CRUZAR EL RIO PURITAMA. LAS PRINCIPALES CANTIDADES DE OBRAS SON LAS SIGUIENTES: EXC. TCN: 724.965 M3 EXC. EN ROCA: 80.146 M3 TERRAPLENES: 363.299 M3 CARP. GRANULAR BISHO.: 57.053 M3 CUNETAS DE HORMIGON: 12.325 ML CONST.FOSOS : 18.631 ML | 0 | PUEBLOS ORIGINARIOS |  |  | 29 | 80 |  | 175.8621 | [12 empty] | 12 | 10 |  | -16.6667 | 29 | 112 |  | 286.2069 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 2980 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 210 | 117 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 3374 | [12 empty] | 33 | 33 | 113 | 113 | 0 |  | 242.4242 | 242.4242 | El plazo total de ejecución real (113 meses= 9,4 años) fue 242% mayor que el plazo recomendado (33 meses = 2,75 años). Esto se debió principalmente a que las obras civiles fueron ejecutadas en 3 etapas, cada una tuvo más de una ampliación de plazo y que una de las empresas (Branex Ltda.) se declaró en quiebra, abandonando la obra, y el contrato se liquido anticipadamente, por lo que posteriormente se realizó un nuevo contrato para dar termino a las obras pendientes. La importante variación de plazos que presentó el proyecto se deben principalmente a lo siguiente: 1. la incorporación de un tramo adicional del proyecto, para completar la totalidad de su extensión. 2. La aparición de hallazgos arqueológicos que tuvieron paralizadas las obras y obligaron a un rediseño. 3. Los problemas de avance debido a lluvias del 2015, que obliga a rehacer obras y lo que hace finalmente rescindir el contrato. Ello, junto a una posterior nevazón en el sector, que impidió los trabajos, debiendo reprogramarse obras. 4. EL plazo muerto hasta que se retoma la obra con una nueva empresa. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 04/10/2008 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | no hay antecedentes, hubieron aumentos en operaciones de obras de saneamiento, drenaje, obras de artes, relleno estructural , subrasante , terraplén mayoritariamente, defensas y señales, cunetas (+), pero esta modificación finalmente genero una disminución, se compensa con la disminución de tcn, corte roca, , acero, pav hormigón principalmente. se incluyendo obras extraordinarias tubo de hormigón | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | plazo del contrato mayor a 1 año, cambios relevantes en línea de tierra, modifica el movimiento de tierra, de acuerdo a análisis hidráulico se cambia materialidad de obra arte a tubos hdpe, se disminuye enrocado por encauzam y revest de mampost para disminuir impacto ambiental. frente de mal tiempo 24 al 26 de marzo 2015, requiere reconstruccion. liquidacion anticipada ctto | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | trato directo termino contrato anterior (209175) - nevazon en sector impidio trabajos, debiendo reprogramarse obras, modificar cubicacion por ajustes | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | modificacion de rasante y linea de tierra, cambio trazado, por hallazgo arquelogico y asentamiento en baden de machuca (proyecto de 2004) | Incumplimiento del contrato | empresa constructora branex se declara en quiebra, dejando abandonada la obra | 10235401 | 7210 | 10242611 | 10238826 | 3785 | Etapa 1: Guatin – Machuca: contratos asociados a esta etapa fueron: Fuente financiamiento: Sectorial 1.- Contrato de obra, denominado Mejoramiento Ruta Altiplánica: Sector Pedro Atacama - El Tatio I Etapa Provincia EL Loa II Región Nuevo 2008; Código SAFI 137763 Monto adjudicación: $3.081.720.597.- Variación monto del contrato: $ (28.298.267.-) Plazo ejecución: 450 días corridos. Aumento de plazo total: 210 días 2.- Contrato de asesoría a la inspección fiscal denominado: Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Altiplánica: Sector Pedro Atacama - El Tatio I Etapa Provincia El Loa; Nuevo 2008; Código SAFI 137764 Monto adjudicación: $348.248.520.- Variación monto del contrato: $ 51.813.595.- Plazo ejecución: 450 días corridos. Aumento de plazo total: 106 días Etapa 2_ Machuca – Putana Fuente Financiamiento: FNDR Para esta etapa se desarrollaron: 1.- Contrato de obra, denominado Mejoramiento Ruta Altiplánica San Pedro de Atacama - El Tatio, Sector Machuca – Putana, Provincia EL Loa Región de Antofagasta; Monto adjudicación: $2.325.412.876.- Variación monto del contrato: $ 111.497.231.- Plazo ejecución: 390 días corridos. Aumento de plazo total: 19 días 2.- Contrato de asesoría a la inspección fiscal denominado: Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Altiplánica San Pedro de Atacama - El Tatio, Sector Machuca – Putana, Provincia EL Loa Región de Antofagasta; Monto adjudicación: $348.248.520.- Variación monto del contrato: $ (16.178.175.-) Plazo ejecución: 395 días corridos. Aumento de plazo total: No hubo variación en el plazo. Etapa 3: Putana – El Tatio Fuente financiamiento: Sectorial Para esta etapa se desarrollaron: 1.- Contrato de obra, denominado Mejoramiento Ruta Altiplánica: S. Pedro de Atacama - El Tatio, Sector Putana - El Tatio, Provincia El Loa, Región de Antofagasta, 2do Llamado; Nuevo 2013; Código SAFI 209175 Monto adjudicación: $2.637.117.405.- Variación monto del contrato: $ (40.608.662.-) Plazo ejecución: 450 días corridos. Aumento de plazo total: 117 días Nota: este contrato se liquido anticipadamente con cargo, la empresa quebró dejando la obra abandonada, por lo que posteriormente se realizo nuevo contrato (safi 247099) para dar termino las obras pendientes. 2.- Contrato de obra, denominado Terminación Mejoramiento Ruta Altiplánica, S. Pedro de Atacama - El Tatio; Sector Putana El Tatio; Provincia El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2016. Código SAFI 247099 Monto adjudicación: $781.875.290.- Variación monto del contrato: $ (80.039.058.-) Plazo ejecución: 300 días corridos. Aumento de plazo total: 48 días 3.- Contrato de obra, denominado Mejoramiento Ruta Altiplánica: S. Pedro de Atacama - El Tatio, Sector Putana - El Tatio, Provincia El Loa, Región de Antofagasta, 2do Llamado; Nuevo 2013 Código SAFI 275504 Monto adjudicación: $15.443.950.- Variación monto del contrato: no hubo variación en montos. Plazo ejecución: 1 día. Aumento de plazo total: no hubo variación de plazo. Nota: este contrato corresponde a una indemnización de obra por el no pago de servicio ambiental. 4.- Contrato de asesoría a la inspección fiscal denominado: Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato "Mejoramiento Ruta Altiplánica: S. Pedro de Atacama El Tatio, Sector Putana - El Tatio, Provincia El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2013 Código SAFI 201156 Monto adjudicación: $375.900.000.- Variación monto del contrato: $ 13.870.250.- Plazo ejecución: 425 días corridos. Aumento de plazo total: 30 días | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Catástrofes o desastres naturales | ctto safi 209175 frente de mal tiempo 24 al 26 de marzo 2015 fue necesario relizar labores de reconstruccion y reparacion , terraplen, reperfilado , relleno estructural | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | ctto mejoramiento financiamento fndr: modificacion de rasante y linea de tierra, cambio trazado, por hallazgo arquelogico y asentamiento en baden de machuca (proyecto de 2004) |  |  |  | Quiebra de la empresa contratista |  | KILOMETROS | 90 | 55 | 61.1111 | Real < Recomendada | [6 empty] | El tramo entre san pedro de atacama y guatin no se realizó, ya que esta se encontraba en mejor estado, por estar siendo atendida por contrato de conservación, priorizándose las otras etapas. originalmente el estudio considero la ruta b-245 completa, luego se estimó que modificando un sector, por la ruta b-223, se disminuiría los kilómetros y tiempos de viajes. También hubo cambios de trazado debido a hallazgos arqueológicos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Partidas ejecutadas por otro proyecto | la etapa san pedro de atacama - guatin, no se realizo, ya que esta se encontraba en mejor estado, por estar siendo atendida por contrato de conservación, priorizándose las otras etapas | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | originalmente el estudio considero la ruta b-245 completa, luego se estimo que modificando un sector, por la ruta b-223, se disminuiria los kilometros y tiempos de viajes. tambien hubieron cambios de trazadoa debido a hallazgs arquelogicos | [6 empty] | el bip considero 3 etapas, las cuales fueron recepcionadas provisoriamente, en el caso de la etapa 3 putana - el tatio, la empresa a cargo del contrato, quebró, abandonando la obra, por lo que se liquido de forma anticipada este, volviendo a contratarse el termino de la obra. | 14/02/2013 | todas las obras fueron recepcionads de forma definitivas, lamentablemente por la antigüedad de algunas contratos, no se encontró todas las resoluciones que dan cuenta de esto. | 09/01/2014 | SI | 14/02/2013 | debido a que la obra se ejecuto hace varios años atrás , considerando la vida útil de la solución, las lluvias producto del invierno altiplánico, se ha observado que parte de la ruta, donde no se les ha realizado alguna conservación, presentan desprendimiento de parte de la carpeta, material suelo, polvo. |  | En Operación | el cambio de un tramo del proyecto original (diseño), permitio disminuir la longitud y el tiempo de viaje | SANDRA MARCELA MORALES HIDALGO | VIALIDAD MOP REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3867700% | 3903600% | 359 | 3982800% | 792 | 4075600% | 928 | 3972500% |  | 3972500% |  | 3974900% | 24 | 3975300% | 4 | 1076 | 717 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | el proyecto es muy antiguo, por lo que no se tiene certeza de los que pasó, pero de acuerdo a los datos en el bip, al parecer se tuvo un intento de licitación en el 2008, pues se asignó $ a decreto en dicho ítem, pero no se licitó hasta el 2009 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se identifica esta causa sólo porque es obligatorio, pero una vez que se realizó el proceso de Licitación, esta cumplió con los plazos establecidos en los planes de licitación de vialidad | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Pasaron 6 años desde que se aprueba el diseño y se aprueba la ejecución. La etapa de ejecución estuvo abierta en el sistema por 14 años. | 344720 | 0 | 0 | 0 | 5120 | 5328930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5678770 | 357348 | 0 | 0 | 0 | 5309 | 5524875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5887532 | EL PRIMER RS SE OBTUVO EN EL 2006, PERO NO FUE PRIORIZADO EL PROYECTO POR FALTA DE RECURSOS HASTA EL 2009. | 1090083 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 9165023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10258606 | OBRAS INICIO AÑO 2008: SECT-FNDR ADJUDICADO POR M$3.081.721 EN EL 2010 MODIF 1 DE M$ -25 DEL 2010 MODIF 2 DE M$ -25 DEL 2010 MODIF 3 DE M$ -3 DE 2010 MODIF 4 DE M$ -28.246 DEL 2011 COSTO CONTRATO M$ 3.113.569, CONTIENE REAJUSTES, INCLUYE UN GASTO DE M$ 93.329 FNDR INICIO AÑO 2011: FNDR CONTRATO OBRAS CONSTRUCTORA BROMEX, M$ 2.193.051 DEL 2011 INICIO AÑO 2013: SECT-FNDR ADJUDICADO POR M$ 2.637.117 DEL 2013 MODIF 1 DE M$ 93.943 DEL 2014 MODIF 2 DE M$ 112.600 DE 2015 MODIF 3 DE M$ -247.151 DE 2017 COSTO TOTAL DEL CONTRATO M$ 2.955.555, CONTIENE REAJUSTES Y UN GASTO DE M$ 243.492 FNDR INICIO AÑO 2017: SECTORIAL 1-ADJUDICADO POR M$ 781.876 DEL 2017 MODIF 1 POR M$ 72.634 DEL 2017 MODIF 2 POR M$ 7.405 DEL 2017 TOTAL CONTRATADO MÁS REAJUSTES: M$ 884.401 2-ADJUDICADO POR M$15.444, NO INCLUYE REAJUSTES Y NO TUVO MODIFICACIONES ASESORÍAS INICIO AÑO 2008: SECTORIAL ADJUDICADO M$ 348.249 DEL 2008 MODIF 1 DE M$ -116.272 DEL 2009 MODIF 2 DE M$ 60.481 DEL 2010 MODIF 3 DE M$ -8.551 DEL 2011 COSTO TOTAL DEL CONTRATO FUE DE M$ 405.113, CONTIENE REAJUSTES. INICIO AÑO 2011: FNDR CONTRATO CONSULTORA AXIOMA DE M$ 250.340 INICIO AÑO 2014: SECTORIAL ADJUDICADO POR M$ 375.900 DEL 2014 MODIF 1 DE M$ 13.871 DE 2015, INCLUYE REAJUSTES. COSTO TOTAL DEL CONTRATO M$ 414.925 | 1070378 | 0 | 0 | 0 | 7210 | 9165023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10242611 | 3785 | BIP > SIGFE | 1070408 | 0 | 0 | 0 | 7210 | 9161208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10238826 | 1369238 | 0 | 0 | 0 | 9304 | 11584206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12962748 | OBRAS INICIO AÑO 2008: SECT-FNDR ADJUDICADO POR M$3.081.721 EN EL 2010 MODIF 1 DE M$ -25 DEL 2010 MODIF 2 DE M$ -25 DEL 2010 MODIF 3 DE M$ -3 DE 2010 MODIF 4 DE M$ -28.246 DEL 2011 COSTO CONTRATO M$ 3.113.569, CONTIENE REAJUSTES, INCLUYE UN GASTO DE M$ 93.329 FNDR INICIO AÑO 2011: FNDR CONTRATO OBRAS CONSTRUCTORA BROMEX, M$ 2.193.051 DEL 2011 INICIO AÑO 2013: SECT-FNDR ADJUDICADO POR M$ 2.637.117 DEL 2013 MODIF 1 DE M$ 93.943 DEL 2014 MODIF 2 DE M$ 112.600 DE 2015 MODIF 3 DE M$ -247.151 DE 2017 COSTO TOTAL DEL CONTRATO M$ 2.955.555, CONTIENE REAJUSTES Y UN GASTO DE M$ 243.492 FNDR INICIO AÑO 2017: SECTORIAL 1-ADJUDICADO POR M$ 781.876 DEL 2017 MODIF 1 POR M$ 72.634 DEL 2017 MODIF 2 POR M$ 7.405 DEL 2017 TOTAL CONTRATADO MÁS REAJUSTES: M$ 884.401 2-ADJUDICADO POR M$15.444, NO INCLUYE REAJUSTES Y NO TUVO MODIFICACIONES ASESORÍAS INICIO AÑO 2008: SECTORIAL ADJUDICADO M$ 348.249 DEL 2008 MODIF 1 DE M$ -116.272 DEL 2009 MODIF 2 DE M$ 60.481 DEL 2010 MODIF 3 DE M$ -8.551 DEL 2011 COSTO TOTAL DEL CONTRATO FUE DE M$ 405.113, CONTIENE REAJUSTES. INICIO AÑO 2011: FNDR CONTRATO CONSULTORA AXIOMA DE M$ 250.340 INICIO AÑO 2014: SECTORIAL ADJUDICADO POR M$ 375.900 DEL 2014 MODIF 1 DE M$ 13.871 DE 2015, INCLUYE REAJUSTES. COSTO TOTAL DEL CONTRATO M$ 414.925 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | EL TRAZADO DEBIÓ AJUSTARSE DEBIDO AL HALLAZGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS.ESTO MOTIVÓ UNA REEVALUACIÓN | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SE INCORPORÓ TERCER TRAMO DEL PROYECTO ENTRE PUTANA Y EL TATÍO.POR TAL MOTIVO TUVO QUE REEVALUARSE EL PROYECTO | [8 empty] | 668302.229 | 0 | 0 | 0 | 9928.9826 | 10332460.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11010691.3327 | 14116140.0659 | 1598369.8853 | 0 | 0 | 0 | 10867.4133 | 14073129.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15682367.2814 | 1566268.0662 | 0 | 0 | 0 | 10557.629 | 13181029.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14757855.3164 | 42.4285 | 34.0321 | 27.5691 | -5.8952 | 4.546 | 268324.6421 | 239655.084 | El proyecto tuvo una serie de modificaciones en su desarrollo que explican la distorsión en los costos, entre lo recomendado y lo contratado finalmente. Entre los aspectos más relevantes están: incorporación de un tramo final, el frente de mal tiempo de marzo de 2015 que daño obras ejecutadas y requirió su reconstrucción, obligando a una liquidación anticipada de contrato, la recontratación de las obras con nuevo contratista con valores mayores a los esperados, el cambio de trazado por un hallazgo arqueológico, entre los más relevantes. Las variaciones entre costo real y montos contratados se deben a variaciones en la moneda acorde el año del gasto. El costo real total de ejecución es 34% mayor con respecto al monto recomendado. Esto se debe principalmente a la variación del costo real de las Consultorías con respecto a lo recomendado para dicho ítem. En Consultorías hubieron tres contratos, en 2008, 2011 y 2014, los tres con aumentos efectivos de presupuesto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 9702086 | 164730 | 1.698% | ctto financiado con fondo fndr año 2011:causa modificacion de rasante y linea de tierra, cambio trazado, por hallazgo arqueológico y asentamiento en baden de machuca (proyecto de 2004) | Con Modificaciones < 10% | SI | 8 | 9742303 | 12439968 | 27.6902 | Durante la ejecución se tuvieron 8 reevaluaciones, siendo tramitadas 4 el 2011, 2 el 2012, 1 el 2013 y 1 el 2016. La primera fue para incluir aportes del FNDR, la 2, 3 y 4 fueron por ajustes presupuestarios, la 5 para incluir el tramo final de la ruta (entre putana y el tatio), la 6 para ajustes de trazado entre Machuca y Putana por hallazgos arqueológicos, la 7 para extender la consultoría por extensión de obras debido a impactos producidos por el clima y, la 8 para recontratar las obras civiles por termino anticipado de contrato con la anterior empresa. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Dada la inexistencia de datos de la evaluación original y los parámetros requeridos para poder replicarla (tramos, longitud, características geométricas y de serviciabilidad, flujos estimados, entre otros) no fue posible replicar el indicador. Se presume que esa fue la razón por la que no se actualizó el indicador en la ficha, que debió ser una exigencia al momento de aprobar las reevaluaciones. | Esta fue un proyecto extremadamente complejo de ejecutar, ya sea por la antigüedad del diseño original, como por las modificaciones de financiamiento, las inclemencias climáticas, los hallazgos arqueológicos, la modificación de trazado, el término anticipado de un contrato de obras, entre otros. Ello, explica la alta distorsión de plazos, costos y magnitud mostrada, y los 8 procesos de reevaluación necesarios para poder concluir el proyecto. El primer RS se obtuvo en el 2006, pero no fue priorizado el proyecto por falta de recursos hasta el 2009. En la gestión administrativa se tiene una secuencia de fechas que no son lógicas y la unidad financiera no logró dilucidar si hubo errores de carga de datos u otro similar. Considerandose gastas administrativos a mitad de la ejecución de obras civiles, posiblemente para los contratos de las etapas II o III. Los indicadores no fue posible replicarlos para ver su variación, debido a información inexistente de los parámetros utilizados en la evaluación original. El plazo total de ejecución real (113 meses= 9,4 años) fue 242% mayor que el plazo recomendado (33 meses = 2,75 años). El costo real total de ejecución es 34% mayor con respecto al monto recomendado. Esto se debe principalmente a la variación del costo real de las Consultorías con respecto a lo recomendado para dicho ítem. En Consultorías hubieron tres contratos, en 2008, 2011 y 2014, los tres con aumentos efectivos de presupuesto. La magnitud disminuyo con respecto a la recomendada. El tramo entre san pedro de Atacama y Guatin no se realizó, ya que esta se encontraba en mejor estado, por estar siendo atendida por contrato de conservación, priorizándose las otras etapas. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123174-0 | AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DISTINTOS SECTORES FREIRINA | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | FREIRINA | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | AMPLIACION | PERFIL | EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION AUMENTANDO LA SENSACION DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE FREIRINA A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE SU SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. | CONSIDERANDO QUE EXISTE UN AUMENTO DE LA POBLACIÓN EN SECTORES DONDE LA URBANIZACIÓN ES CASI INEXISTENTE, SE HACE IMPRESCINDIBLE PROYECTOS QUE DEN CALIDAD DE VIDA A LOS HABITANTES MÁS VULNERABLES DE LA COMUNA DE FREIRINA, CONSIDERANDO ESTO, ESTE PROYECTO ¿AMPLIACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DISTINTOS SECTORES FREIRINA¿, CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 7231 METROS LÍNEALES DE EXTENSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y 223 LUMINARIAS LED LUXPOWER, DISTRIBUIDO EN 19 SECTORES TANTO URBANO COMO RURALES, EL CUAL BENEFICIARÁ A MÁS DE 2706 HABITANTES DE LA COMUNA DE FREIRINA | 2706 | [19 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 6 | 7 |  | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 220 | [12 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | El proyecto evaluado, y de acuerdo a los registros de los indicadores de plazos, no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una diferencia de 22,22% en las obras civiles respecto a lo recomendado y registrando una ampliación de plazo de 70 días. Esto se debe a cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno ya que existieron sectores que ya contaban con alumbrado público, por tanto, estos postes y luminarias fueron trasladadas a otro sector que no contaba con alumbrado publico (Sector Tátara). Lo anterior desencadenó la demora en la entrega de factibilidades por parte de Vialidad. La variación del plazo de los gastos administrativos, equivalente a -50% se debe a que estos gastos no fueron declarados en sus tiempos. Otra dificultad presentada es que el proyecto no contempló ítem de consultoría, por lo que causó algunos inconvenientes técnicos, los que fueron resueltos como Municipio. El plazo real total no varió en relación a lo recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 26/11/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | En el proceso de la aprobación del MDS y la obtención de recursos, existieron sectores que ya contaban con alumbrado público, por tanto, estos postes y luminarias fueron trasladadas a otro sector que no contaba con alumbrado publico (Sector Tátara) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Debido al traslado y cambio en el emplazamiento de los postes y luminarias existentes, existió demora en la entrega de factibilidades por parte de Vialidad. | [8 empty] | 588583 | 562 | 589145 | 503467 | 85678 | El valor del contrato de Obras Civiles, Asignación 004 es de $699.726.150 IVA incluido, con fecha 06/11/2018, Decreto 4533 | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El monto adjudicado del proyecto fue de $699.726.150 IVA incluido; el monto de aprobación de este proyecto fue de $M738.680 .- | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | Esta institución no señalo movimientos en gastos administrativos durante la ejecución del proyecto. | [8 empty] | METROS | 7231 | 7231 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante (7231 metros), aún cuando se cambió un sector, por estar ya estar con alumbrado instalado, por lo tanto se cambió por otro sector, no obstante no hay variaciones en este indicador. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con acta de Recepción Provisoria N°004 , con fecha 14 de agosto de 2019, se recepciona la obra en forma provisoria sin observaciones formuladas. | 14/08/2019 | Con acta de Recepción Definitiva N°001, fecha 21 de agosto 2020 se hace recepción de la Obra sin observaciones formuladas. | 21/08/2020 | SI | 14/08/2019 | Hasta el día de hoy no existen dificultades en la operación del proyecto. |  | En Operación | Este proyecto no contempló Consultorías para la ejecución de las obras, lo que es indispensable para proyecto de especialidad como este, a pesar de ello, se ejecuto la obra de buena manera. Existieron cambios de emplazamiento de postes debido a que un sector ya contaba con luminarias, sin embargo no surgieron problemas, se aprobó con rapidez el proyecto de paralelismo. | PAMELA VILLARROEL JIMÉNEZ | MUNICIPALIDAD DE FREIRINA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4288000% | 4289400% | 14 | 4322400% | 330 | 4343500% | 211 | 4342000% |  | 4342000% |  | 4343000% | 10 | 4346500% | 35 | 585 | 571 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa, Ampliación red de Alumbrado público en distintos sectores de la comuna de Freirina, se presentó al Sistema Nacional de Inversiones, a la etapa de ejecución, el 26 de mayo del año 2016, para dar solución al déficit de alumbrado público en distintos sectores de la comuna de Freirina, siendo una de las características más relevantes, que la mayor parte de la población, se encuentra ubicada en sectores aledaños a la carretera, utilizándola como única vía de desplazamiento peatonal y de tránsito cotidiano, lo que ha venido a representar desde siempre, un gran riesgo para aquellos usuarios que obligadamente deben transitar por los costados de ésta vía, lo que aumenta el riesgo de accidentes y de inseguridad vial, tanto para los peatones como los vehículos en tránsito. Con la ejecución de esta iniciativa se logró mejorar principalmente, la calidad de vida de la población, aumentando la sensación de seguridad de la comuna de Freirina. | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 719973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 738686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739248 | Por moneda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 699726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700288 | Obras Civiles a cargo de Empresa Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico S.A., adjudicada por un monto total de M$699.726, aprobado mediante Decreto N°4332 de fecha 06.11.2018. El contrato presentó modificaciones en cuanto a modificaciones de plazo, asociados a gestiones administrativas de permisos y certificaciones por parte de CGE, cuyos tiempos de entrega y gestión son ajenos a los plazos estipulados en el proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 699726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700288 | 196821 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516556 | El proyecto integral incluía un tramo que ya había sido intervenido con otro proyecto, que correspondía al 20% mas menos, por lo que esa inversión se canalizó a otro sector (Tatara N°5). | Hubo una optimización, dada por una canalización correspondiente al 20% del proyecto original, de sectores que ya contaban con alumbrado público, ejecutadas con proyectos anteriores, para absorber un nuevo sector, el cual no había sido considerado originalmente en el proyecto, como es Tatara 5. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en la localización |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Hubo una optimización, dada por una canalización correspondiente al 20% del proyecto original, de sectores que ya contaban con alumbrado público, ejecutadas con proyectos anteriores, para absorber un nuevo sector, el cual no había sido considerado originalmente en el proyecto, como es Tatara 5. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0361 | 885805.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886479.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0361 | 839087.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839761.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0361 | 821503.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822177.6295 | -5.2701 | -7.2537 | -7.2592 | -2.0939 |  | 113.7018 | 113.6086 | LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -7,26% MENOR AL MONTO RECOMENDADO debido a una sobrestimación de la asignación y debido a que hubo una optimización, dada por una canalización correspondiente al 20% del proyecto original, de sectores que ya contaban con alumbrado público, ejecutadas con proyectos anteriores, para absorber un nuevo sector, el cual no había sido considerado originalmente en el proyecto, como es Tatara 5. Los gastos administrativos no presentan una variación. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -7,25% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Esta iniciativa no presentó procesos de reevaluación, aún cuando faltó incorporar el ítem consultoría, el que fue asumido por el mismo Municipio y resolviendo laos inconvenientes que se presentaron en la parte técnica de la ejecución. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 81341 | 77648 | -4.5401 | Real < Recomendado | [5 empty] | Al evaluar los indicadores, no se ingresan datos, pero de acuerdo a los registros entregados por la Ficha IDI del proyecto recomendado, su CAE es M$81341. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE UN CAE -4,54% MENOR AL RECOMENDADO. | El resultado final del proyecto ejecutado, satisface enormemente los requerimientos de la comunidad, se logró mejorar principalmente, la calidad de vida de la población, aumentando la sensación de seguridad de la comuna de Freirina. El plazo real total no varió en relación a lo recomendado, ya que el plazo de obras civiles aumentó y el de gastos administrativos disminuyó. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -7,25% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles (-7,26%). Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. Respecto a la magnitud, el proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante (7231 metros), aún cuando se cambió un sector por estar ya con alumbrado instalado, por lo tanto se cambió por otro sector, no obstante no hay variaciones en este indicador. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE UN CAE -4,54% MENOR AL RECOMENDADO. | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40001161-0 | REPOSICION PARQUE TORREBLANCA TIERRA AMARILLA | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | El evento hidro-meteorológico que afecto a la Región de Atacama el día 13 de mayo de 2017, ocasionando la crecida del Rio Copiapó y la activación de quebradas que lo alimentan, produjeron su desborde en áreas pobladas en tramos urbanos y rurales de la comuna afectando construcciones, vías, plazas, recintos deportivos y parques de uso público. Consecuencia de este desastre natural, el parque Torreblanca quedo con importante grados de deterioro, impidiendo que la comunidad local pueda disfrutar de sus áreas verdes, juegos infantiles y esparcimiento familiar. | El proyecto contempla el retiro de todo el material acumulado producto de las inundaciones y anegamientos provocados por los eventos climáticos que afectaron la región. Se considera además la reposición y reparaciones de todas las instalaciones del Parque: reposición de muros perimetrales y senderos, mejoramiento de instalaciones eléctricas y riego, vías de acceso, y reposición de cualquier elemento dañado por los efectos del barro y lodos. Reposición de las siguientes instalaciones: Reparación y habilitación de Baños Consultar la habilitación de los servicios higiénicos que se encuentran al interior del Parque Torreblanca. Equipamiento Reposición de las zonas de quinchos y parrillas ubicadas en al interior del parque, juegos infantiles, bicicleteros, basureros, escaños y luminaria. Reposición de Juegos y máquinas de ejercicios Senderos Reposición de pavimentos y senderos peatonales que fueron destruidos impidiendo el libre acceso de peatones. Zona de juegos y senderos de madera Reposición del Cierre Perimetral El proyecto debe incorporar la reposición de todo el cierre perimetral, en sus delindes laterales, sobre cimiento de hormigón y posterior en muros de albañilería armada, murete de hormigón armado y por el frente hacia el Callejón Ojanco en reja de perfiles metálicos con un murete de 70 cm. para evitar futuras inundaciones. Portón metálico abatible. Reposición del sistema eléctrico, reparación y mantención red de agua potable y sistema de riego. | 8723 | RECONSTRUCCION EVENTO HIDROMETEOROLOGICO REGIONES ATACAMA COQUIMBO 2017 |  |  | 7 | 8 |  | 14.2857 | [16 empty] | 7 | 8 |  | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 190 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 232 | [12 empty] | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 |  | 14.2857 | 14.2857 | El proyecto presenta dos ampliaciones de plazo que suman 42 días al plazo contractual de las obras civiles y consultorías, lo que se traduce en una variación de 10,48% por sobre lo recomendado para ambos items. El plazo total presenta una variación de 14,29% por sobre el plazo recomendado debido a falta de stock de equipamiento en empresas proveedoras y por otras causas desconocidas que son investigadas. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 16/01/2019 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras |  | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Se desconocen, la municipalidad no tiene el expediente completo, es material de investigación. | [8 empty] | 489202 | 0 | 489202 | 737308 | -248106 | Contrato por ejecución de la obra $722.131.069.- Suplemento: Por M$ 8.178, correspondiente a los items de Acceso de Minusvalidos a parque y Barandas de Acceso. Monto total modificado $730.309.069.- No hubo costos financiados con fondos propios del municipio. | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se desconocen | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se desconocen, no están los respaldos. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 18853 | 18853 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto ejecutado cumple a cabalidad con la magnitud recomendada, es decir, 18853 metros cuadrados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | No existe registro de las observaciones. | 22/08/2019 | . | 29/04/2020 | SI | 30/04/2020 | El parque funciona en perfectas condiciones, existe el riesgo de rotura de una llave de paso hacia pucobre, peor no ha sucedido. |  | En Operación | Se desconocen. | ANGELINA ESTEFANIA CUELLO ARAYA | MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4311100% | 4311100% | 0 | 4320100% | 90 | NA | 0 | 4346900% | 268 | 4346900% | 268 | 4348100% | 12 | 4349500% | 14 | 384 | 384 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No presenta mayores atrasos. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No presenta mayores atrasos. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Esta iniciativa ingresa al SNI bajo el descriptor "Reconstrucción evento hidrometeorológico regiones Atacama y Coquimbo 2017", cumpliendo con las instrucciones impartidas en esta materia, por las NIP vigentes, para su recomendación favorable (RS). | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733383 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733383 | Por moneda. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737309 | Obras Civiles: A cargo de la empresa García Servicios Mineros Ltda. por M$722.131 aprobado mediante Decreto N°0015 de fecha 04.01.2019. Consultoría: a cargo de don Alfredo Villalobos Véliz por un monto total de M$7.000, por 7 meses a razón de 1 millón mensual. Suplemento: Por M$ 8.178, correspondiente a los items de Acceso de Minusvalidos a parque y Barandas de Acceso. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737309 | 1 | BIP = SIGFE | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737308 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756476 | Obras Civiles: A cargo de la empresa García Servicios Mineros Ltda. por M$722.131 aprobado mediante Decreto N°0015 de fecha 04.01.2019. Consultoría: a cargo de don Alfredo Villalobos Véliz por un monto total de M$7.000, por 7 meses a razón de 1 millón mensual. Suplemento: Por M$ 8.178, correspondiente a los items de Acceso de Minusvalidos a parque y Barandas de Acceso. | Suplemento 1: para cambio de materialidad y ubicación de senderos, por un monto de M$71.642. No aprobados de acuerdo a lo que establece Ord. N°207 de fecha 20.03.2019. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Obras para facilitar el acceso de Personas con capacidades diferentes e instalación de barandas de acceso al parque. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 8393.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871053.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879446.8663 | 0 | 8149.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850255.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858405.3664 | 8149.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850255.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858405.3664 | -2.3926 | -2.3926 | -2.3876 | 0 |  | 45.5315 | 45.0992 | Este proyecto sólo tuvo una modificación de costos por obras extraordinarias para facilitar el acceso de personas con capacidades diferentes e instalación de barandas de acceso al parque, esta modificación fue menor al 10% del costo total por lo que la iniciativa no fue reevaluada. A pesar del leve aumento de los costos, tanto las consultorías como las obras civiles tuvieron una variación de -2,91% y -2,39% bajo lo recomendado ,respectivamente. La unidad técnica informa que las causas de las modificaciones de los costos se deben a problemas relacionados con las modificaciones de obra y a adecuación de especificaciones técnicas que se desconocen pues no hay respaldos. Los costos reales totales tuvieron una variación de 2,39%% por sobre lo recomendado debido a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 819025 | 8178 | 0.9985% | Se desconoce información. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Esta iniciativa sólo tuvo modificaciones menores al 10% del costo total de proyecto. La asignación obras civiles tuvo un incremento de su presupuesto para la incorporación de obras extraordinarias que tenían carácter de imprescindibles para su correcta ejecución, tales como facilitar el acceso de Personas con capacidades diferentes e instalación de barandas de acceso al parque. - El monto del suplemento fue de M$8.178 (valor nominal). - El Costo total del proyecto es es de M$733.383 moneda dic. 2016 y El Costo Presupuesto obras civiles M$726.383 aprobado (RS). - El Contrato de obras civiles fue por M$722.132 (menor al presupuesto recomendado) - El suplemento equivale a un 0,54% en relación al costo total del proyecto recomendado. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Esta iniciativa fue presenta para atender situaciones derivadas del desastre natural ocurrido el año 2017 en la región de Atacama, por lo tanto, el análisis técnico económico se realiza según procedimiento de postulación para proyectos de reconstrucción y reposición en la misma localización, conforme lo establecido en las NIP vigente, es por ello, que no se realiza análisis de alternativas de solución ni flujo de evaluación socioeconómica para la obtención de indicadores de rentabilidad. | Esta iniciativa se presenta para atender situaciones derivadas del desastre natural ocurrido el año 2017 en la región de Atacama, por lo tanto, el análisis técnico económico se realiza según procedimiento de postulación para proyectos de reconstrucción y reposición en la misma localización, conforme lo establecido en las NIP vigente. En términos generales el proyecto se ejecutó muy similar a lo inicialmente recomendado, presentando un plazo total que registra 2 ampliaciones de plazo y una variación de 14,29% por sobre el plazo recomendado debido a falta de stock de equipamiento en empresas proveedoras y por otras causas desconocidas que son investigadas. En relación a los costos reales, este proyecto sólo tuvo una modificación de costos por obras extraordinarias para facilitar el acceso de personas con capacidades diferentes e instalación de barandas de acceso al parque, pero esta modificación fue menor al 10% del costo total por lo que la iniciativa no fue reevaluada. A pesar de dicho aumento, los costos reales totales tuvieron una variación de 2,39%% por sobre lo recomendado debido a problemas relacionados con las modificaciones de obra y a adecuación de especificaciones técnicas que se desconocen pues no hay respaldos. En cuanto a la magnitud, el proyecto presenta obras extraordinarias como acceso universal y barandas de apoyo, las que contribuyen a mejorar en forma integral la iniciativa, pero que no implican un incremento el la superficie estimada ex ante (18.853m2). Dada la naturaleza del proyecto, es decir, proyecto de reconstrucción y reposición en la misma localización, no se realiza análisis de alternativas de solución ni flujo de evaluación socioeconómica por lo que no se tienen indicadores de rentabilidad. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000743-0 | REPOSICION PAVIMENTOS CENTRO ESTACIÓN, DIEGO DE ALMAGRO | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La población Centro Estación ubicado en el corazón de la comuna también recibió el impacto como se demuestra en el informe de ubicación los aluviones del año 2015 e inundaciones de mayo del 2017, además el sector donde se emplaza el proyecto es colindante al río salado. El daño corresponde a los 10.000 metros cuadrados, además de soleras y veredas | Reposición 1.907 ml de solera tipo a, suministro, colocación de 393 ml soleras tipo a rebajadas, colocación de 9.150 m2 carpeta asfáltica e=50 mm., pavimentación de 10 m2 de hormigón, reposición de 634 m2 de veredas, construcción de 100 m2 veredas e=7cm, construcción de 35 m2 de veredas de 12cm, colocación de 96 m2 de baldosa táctil MINVU (ruta accesible), señalización y demarcación. | 8274 | VIALIDAD INTERMEDIA | RECONSTRUCCION ALUVION MARZO 2015 II, III REGION |  | 7 | 6 |  | -14.2857 | [12 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 7 | 9 |  | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 170 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 45 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 265 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | Las obras civiles tuvieron tres aumentos de plazo que sumaron 95 días al plazo contractual de 170 días. De esta forma las obras civiles tardaron 9 meses mientras que lo recomendado eran 7 meses, por esto la variación del plazo real es de 26,19% que se debe a causas atribuibles al desempeño del contratista; en este caso por obras mal ejecutadas que debieron volverse a ejecutar por problemas de personal y también porque el contratista subestimó el tiempo de ejecución. En cuanto a las consultorías y a los gastos administrativos, éstos tuvieron una variación de -10,48% y -66,66% respectivamente; sin embargo, la unidad técnica no entrega antecedentes que permitan entender este cambio. El plazo total no presentó variación por sobre el plazo recomendado considerando tiempos muertos. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 29/10/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | obras mal ejecutadas que debieron volve ha ejecutar, problemas de personal. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | contratista subestimo el tiempo de ejecucion | [8 empty] | 445997 | 1026 | 447023 | 407708 | 39315 | decreto 3031 autoriza contrato, fecha 17-10-2018, monto 481.621.493 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | cuadratura de terrreno versus planos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | errores en cubicaciones en planimetria versus terreno | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 9150 | 9147 | 99.9672 | Real < Recomendada | [6 empty] | Originalmente se recomendaron 9.150 metros cuadrados pero luego de cuadrar los planos con el terreno se corrige a 9.147 metros cuadrados que es lo que finalmente se ejecuta. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | cuadratura de terrreno versus planos | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | recalculo en baldosas tactiles | [6 empty] | decreto 2484, 1aprueba recepcion provisoria | 16/08/2019 | decreto3492, aprueba recepcion definitiva | 23/12/2019 | SI | 16/08/2019 |  |  | En Operación |  | OSCAR DIAZ ICAZA | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4308900% | 4308900% | 0 | 4320100% | 112 | 4343500% | 234 | 4339000% |  | 4339000% |  | 4340200% | 12 | 4343400% | 32 | 345 | 345 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa fue formulada y postulada al SNI por la municipalidad de Diego de Almagro, que actúa además como unidad técnica, solicitando financiamiento FNDR de Atacama | 8618 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 498824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508468 | 8618 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 498824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508468 | Por moneda. | 8610 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 526784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536420 | Consultoría: A cargo de Patricio Tamblay Pacheco por un monto de M$8.610, de acuerdo a Decreto Alcaldicio N° 3399 de fecha 26.12.2018. Obras Civiles: A cargo de la Empresa Soc. de Inversiones El Salado Ltda. por un monto de M$481.621, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°3031 de fecha 17.10.2018. Modificación de Contrato correspondiente a Suplementeo por el monto de M$45.163, aprobado mediante Decreto N°664 de fecha 06.03.2019, quedando el contrato en definitiva por la suma de M$526.784.- | 8610 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 526784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536420 | 128712 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418307 | Consultoría: A cargo de Patricio Tamblay Pacheco por un monto de M$8.610, de acuerdo a Decreto Alcaldicio N° 3399 de fecha 26.12.2018. Obras Civiles: A cargo de la Empresa Soc. de Inversiones El Salado Ltda. por un monto de M$481.621, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°3031 de fecha 17.10.2018. Modificación de Contrato correspondiente a Suplemento por el monto de M$45.163, aprobado mediante Decreto N°664 de fecha 06.03.2019, quedando el contrato en definitiva por la suma de M$526.784.- | La Iniciativa de Inversión, aprobada debió adecuarse debido a la ocurrencia de Aluvión de fecha 12.05.2017, lo cual además del aumento del costo, significó un plazo mayor en la ejecución. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Catástrofes o desastres naturales | El diseño del proyecto, se ve modificado al momento de postular a ejecución, debido al aluvión del 12.05.2017, debido a que el sector donde se emplazaba la obra fue fuertemente afectado por este hecho, haciéndose necesario adecuarse a las condiciones del terreno existente. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Las modificaciones de las partidas por concepto de aumento y disminución de obras, contemplaron un suplemento por M$45.163, para el mejoramiento integral de la obra, llegando la inversión a un total de M$526.784.- | [8 empty] | 10334.0851 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 598171.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609735.9834 | 0 | 10325.0071 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 630123.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641678.9388 | 10024.3008 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 617461.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628715.6592 | 5.2388 | 3.1128 | 3.2247 | -2.0202 |  | 68.7346 | 67.5042 | Las consultorías tuvieron una leve variación de -3% bajo el monto recomendado debido a errores en cubicaciones en planimetría versus terreno. Los gastos administrativos no presentan variación respecto al monto recomendado. Las obras civiles tuvieron una leve variación de 3,22% sobre el monto recomendado debido a aumentos de obra y a adecuación a especificaciones técnicas por cuadratura de terreno versus planos. Además, el diseño del proyecto se ve modificado debido al aluvión del 12.05.2017, ya que el sector donde se emplazaba la obra fue fuertemente afectado por este desastre natural, haciéndose necesario adecuarse a las condiciones del terreno existente. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 3,11% por sobre lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles por las causa antes mencionadas. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 567845 | 45163 | 7.953% | modificacion de contrato, por aumento de obras y ampliacion de plazo, año moneda 2020 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Esta iniciativa fue presenta para atender situaciones derivadas del desastre natural ocurrido el año 2017 en la región de Atacama, por lo tanto, el análisis técnico económico se realiza según procedimiento de postulación para proyectos de reconstrucción y reposición en la misma localización, conforme lo establecido en las NIP vigente, es por ello, que no se realiza análisis de alternativas de solución ni flujo de evaluación socioeconómica para la obtención de indicadores de rentabilidad. | Las obras civiles tuvieron tres aumentos de plazo que sumaron 95 días al plazo contractual, por esto la variación del plazo real es de 26,19% que se debe a causas atribuibles al desempeño del contratista. En cuanto a las consultorías y a los gastos administrativos, éstos tuvieron una variación de -10,48% y -66,66% respectivamente; sin embargo, la unidad técnica no entrega antecedentes que permitan entender este cambio. El plazo total no presentó variación por sobre el plazo recomendado considerando tiempos muertos. En cuanto a costos reales, las obras civiles tuvieron una leve variación de 3,22% sobre el monto recomendado debido a aumentos de obra y a adecuación a especificaciones técnicas por cuadratura de terreno versus planos. Además, el diseño del proyecto se ve modificado debido al aluvión del 12.05.2017, ya que el sector donde se emplazaba la obra fue fuertemente afectado por este desastre natural, haciéndose necesario adecuarse a las condiciones del terreno existente. Los costos reales totales, tuvieron una variación de 3,11% por sobre lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles por las causa antes mencionadas. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. Originalmente se recomendaron 9.150 metros cuadrados pero luego de cuadrar los planos con el terreno se corrige a 9.147 metros cuadrados que es lo que finalmente se ejecuta. En relación con los indicadores económicos del proyecto, éstos no se tienen dado que esta iniciativa fue presentada para atender situaciones derivadas del desastre natural ocurrido el año 2017 en la región de Atacama, por lo tanto, el análisis técnico económico se realiza según procedimiento de postulación para proyectos de reconstrucción y reposición en la misma localización conforme lo establecido en las NIP vigente, no se realiza análisis de alternativas de solución ni flujo de evaluación socioeconómica para la obtención de indicadores de rentabilidad. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30485451-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA, COMUNA DE FREIRINA | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | FREIRINA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE TATARA NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE | LA ETAPA COMPRENDA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, QUE INCLUYEN CONEXIÓN A ADUCCIÓN DE AGUAS CHAÑAR, SENTINA DE IMPULSION, ESTANQUE DE REGULACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y ARRANQUES DOMICILIARIOS | 137 | AGUA POTABLE RURAL | [18 empty] | 2 | 4 |  | 100 | 7 | 14 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 100 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 430 | [12 empty] | 8 | 8 | 18 | 19 | 1 |  | 125 | 137.5 | Las obras civiles tuvieron 4 ampliaciones de plazo que suman 330 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 104,76% sobre lo recomendado. Una de las razones que explican las ampliaciones de plazo es el atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios ya que el sistema de APR proyectado con fuente de abastecimiento mediante la empresa sanitaria (52bis) al momento de solicitar permiso de conexión cambiaron las exigencias de diseño, tanto técnicas como administrativas; cobro de derechos de conexión, cambio punto de conexión, instalación de sistema de telemetría, las cuales derivaron en modificar el contrato en plazo y monto. La otra razón es que hubo una evaluación de un nuevo punto de conexión y una apelación al cobro de derechos de conexión por parte de la empresa sanitaria. Los gastos administrativos presentan una variación de 103.33% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este aumento. El plazo real total varió 137,5% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 04/10/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Sistema de APR proyectado con fuente de abastecimiento mediante la empresa sanitaria (52bis), al momento de solicitar permiso de conexión, cambiaron las exigencias de diseño, tanto técnicas como administrativas. Cobro de derechos de conexión, cambio punto de conexión, instalación de sistema de telemetría. Las cuales derivaron en modificar el contrato en plazo y monto. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Evaluación de un nuevo punto de conexión. Apelación al cobro de derechos de conexión por parte de la empresa sanitaria. | [8 empty] | 411025 | 289 | 411314 | 131083 | 280231 | Resolución exenta DOH III N° 1128 de fecha 25.09.2018. Resolución exenta DOH III Nº 105 de fecha 21.01.2019. Resolución exenta DOH III Nº 344 de fecha 09.04.2019. Resolución exenta DOH III Nº 812 de fecha 11.06.2019. Resolución exenta DOH III Nº 1576 de fecha 05.11.2019. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se adecua el proyecto a las nuevas exigencias de la empresa sanitaria, quien abastece del suministro de agua potable. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Aumento de monto para cubrir las exigencias de la empresa sanitaria. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 73 | 83 | 113.6986 | Real > Recomendada | [6 empty] | Las modificaciones en la magnitud ex ante, en términos de arranques, obedecen a deficiencias en el catastro realizado durante el diagnostico del proyecto, por lo que la magnitud debió ser corregida. Finalmente se ejecutó la magnitud esperada, es decir, 83 arranques nuevos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Al momento de actualizar los antecedentes para licitar, se constató modificación en el registro de propiedades beneficiarias. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Registro de beneficiarios actualizada. | [6 empty] | Con fecha 10 de febrero de 2020, se realizó inspección a fin de proceder a efectuar la recepción provisoria de la obra “Instalación Sistema APR Tatara, comuna de Freirina” a cargo de la empresa Hydroproject Limitada. En virtud a la Comisión de Recepción Provisional designada mediante Resolución Exenta DOH III N°162 de fecha 15/01/2020, integrada por los siguientes profesionales: • Sr. José Luis Bahamondes Santos Representante Seremi MOP – Atacama • Sr. Edgardo Cerda Morales Representante DOH - Atacama Participa como asesora de la Comisión de Recepción Provisional la Srta. María Rosario Rojas Vergara, Inspectora Fiscal de la Obra. Considerando el Acta de Recepción Provisional con Reservas de fecha 17/01/2020 y después de recorrer detenidamente las obras, la comisión determina recibir la obra sin observaciones. | 10/02/2020 | Con fecha 11 de agosto de 2020, se ha coordinado la Comisión designada mediante Resolución DOH EXENTA Nº 848 de fecha 06.08.2020 integrada por los siguientes profesionales: ­ Sr. José Bahamondes Santos – Representante de la Seremi MOP – Atacama ­ Sr. Edgardo Cerda Morales – Representante de la Dirección de Obras Hidráulicas Atacama Se constituye esta comisión a fin de proceder a efectuar la Recepción Definitiva de los trabajos correspondientes al Contrato señalado anteriormente, adjudicado a la Empresa Hydroproject Limitada, mediante Resolución Exenta DOH Atacama Nº 1128 de fecha 25.09.2018. Se consigna como fecha de término real de las obras el 08.12.2019 según lo indicado mediante ORD.DOH Nº 1123 de fecha 10.12.2019, emitido por la Inspector Fiscal. Considerando lo antes expuesto, esta Comisión determina recibir las obras definitivamente. Adicionalmente la comisión acuerda mantener la calificación otorgada por la comisión de recepción provisoria, esto es 6,29. | 11/08/2020 | SI | 19/11/2019 | No se registra afectación a la operación del sistema. |  | En Operación | Modificación del proyecto por motivos que la empresa sanitaria cambio el punto de conexión, lo que produjo demora en la obra, generando aumentos de plazo y monto. | MARÍA ROSARIO ROJAS VERGARA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4295800% | 4295800% | 0 | 4313600% | 178 | 4325200% | 116 | 4336800% | 116 | 4336800% | 116 | 4337700% | 9 | 4340200% | 25 | 444 | 444 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Oferente no cumple con los requisitos. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | Atraso en la tramitación de boletas de garantías. | [6 empty] | A suma alzada y precios unitarios. Sin reajuste | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto postuló directamente a Ejecución, el año 2018, formulado por la DOH MOP Atacama, que actúa como formulador, institución financiera y unidad técnica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 377307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 377307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377820 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 411025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411314 | Resolución exenta DOH III N° 1128 de fecha 25.09.2018. Resolución exenta DOH III Nº 105 de fecha 21.01.2019. Resolución exenta DOH III Nº 344 de fecha 09.04.2019. Resolución exenta DOH III Nº 812 de fecha 11.06.2019. Resolución exenta DOH III Nº 1576 de fecha 05.11.2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 411025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411314 | 280231 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 131025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 134431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134493 | Modificación de contrato según las siguientes Resoluciones: Resolución exenta DOH III N° 1128 de fecha 25.09.2018. Resolución exenta DOH III Nº 105 de fecha 21.01.2019. Resolución exenta DOH III Nº 344 de fecha 09.04.2019. Resolución exenta DOH III Nº 812 de fecha 11.06.2019. Resolución exenta DOH III Nº 1576 de fecha 05.11.2019. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se adecuo a las exigencias de la empresa sanitaria que provee del suministro de agua potable. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificación de las ET según las exigencias de la empresa sanitaria. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.0295 | 452452.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453067.9857 | 488665.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.096 | 492887.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493233.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.096 | 488310.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488656.8635 | 8.8652 | 7.8551 | 7.9252 | -0.92784 | -0.0018577 | 5887.4321 | 5883.2623 | Las obras civiles tiene una variación de 7,93% por sobre lo recomendado. Las modificaciones en los montos del proyecto obedecieron a adecuaciones del proyecto a nuevas normas vigentes de la empresa sanitaria, quien abastece del suministro de agua potable .Los gastos administrativos presentan una variación de -43,73% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender esta disminución. El costo real total varió 7,86% respecto al recomendado, por las razones antes mencionadas dominando el efecto de las obras civiles por la magnitud de los costos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ROSARIO ROJAS VERGARA | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 421941 | 36770 | 8.714% | Contrato original $374.255.000.- Modificación de obras $36.770.000.- Valor final $411.025.000.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 387117 | 430641 | 11.2431 | El proyecto tuvo un incremento de monto inferior al 10% del monto recomendado; sin embargo, el proyecto fue sometido a reevaluación una vez. Los presupuestos y antecedentes de las modificaciones y aumentos de obras fueron incorporados a la carpeta digital de la iniciativa. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 467318 | 490941 | 5.055 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 40743 | 42803 | 5.0561 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos CAE y VAC fueron calculados ex post y ambos presentan una variación de 5,06% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más de lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | Las obras civiles tuvieron 4 ampliaciones de plazo que suman 330 días adicionales al plazo contractual. Las razones que explican las ampliaciones de plazo son el atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios y la evaluación de un nuevo punto de conexión junto a una apelación al cobro de derechos de conexión por parte de la empresa sanitaria. Principalmente por esto el plazo real total varió 137,5% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos. El proyecto tuvo un incremento de monto inferior al 10% del monto recomendado; sin embargo, el proyecto fue sometido a reevaluación una vez. El costo real total varió 7,86% respecto al recomendado, por adecuaciones del proyecto a nuevas normas vigentes de la empresa sanitaria, quien abastece del suministro de agua potable. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 83 arranques nuevos que se estimaban. En relación a los indicadores económicos, tanto el CAE como el VAC fueron calculados ex post y ambos presentan una variación de 5,06% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más de lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30369627-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA AV. EL PALOMAR, TRAMO 2, COPIAPÓ | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN MODO BICICLETA EN COPIAPO, MEDIANTE UN NUEVO TRAMO DE LA RED DE CICLOVÍAS, POR AVENIDA EL PALOMAR, EJE INSERTOS EN EL PLAN MAESTRO DE CICLOVIAS, FACILITANDO EL USO A LOS ACTUALES Y FUTUROS USUARIOS. COMPLEMENTANDO ASI LA LA RED DE CORTO PLAZO EJECUTADA. | PARA LA EJECUCIÓN DE LA CICLOVÍA POR AV. EL PALOMAR SE CONTEMPLAN DENTRO DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS: DEMOLICIONES DE SOLERAS, INSTALACIONES DE NUEVAS SOLERAS POR EL LADO NORTE PRINCIPALMENTE, CARPETA EN ASFALTO, SEPARADORES TIPO ZEBRA 13, CAMBIO DE LUMINARIA, PINTURA DE VIA, SEÑALETICA VERTICAL Y DEMARCACION HORIZONTAL Y ESPECIAL, PAISAJISMO (INCORPORACIÓN DE ARBOLES). | 8723 |  |  |  | 12 |  |  | -100 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 10 | 28 |  | 180 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 258 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 16 | 12 | 75 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 831 | [12 empty] | 12 | 12 | 28 | 29 | 1 |  | 133.3333 | 141.6667 | El proyecto tuvo dos contratos; el primero tuvo 2 ampliaciones de plazo por 28 días en total y el segundo tuvo una ampliación de plazo por 75 días. Entre cada contrato pasaron aproximadamente 470 días de tiempo muerto. Dado esto, las obras civiles registran una variación de 177% respecto al recomendado . Las causas de lo anterior son atraso en autorizaciones de organismos técnicos, en este caso la ANEF, la cual estaba en paro por lo que no pudo otorgar permisos para cortar el tránsito en la vía. También hubo una actualización de diseño por estudios deficientes ya que se tuvo que modificar el diseño para dar solución al cruce de Avenida El Palomar con Avenida Luis Flores. Adicionalmente un auto chocó un poste y posteriormente otro segundo auto pasa a llevar los cables del tendido eléctrico. El plazo de los gastos administrativos no tuvo variaciones respecto a lo recomendado. El plazo real total varió 141,67% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 07/11/2016 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Producto del paro de la ANEF, no fue posible tramitar los permisos para cortar el tránsito en la vía. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Se modifica el diseño, para dar solución al cruce de Avenida El Palomar con Avenida Luis Flores | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Un auto choca un poste y posteriormente el segundo pasa a llevar los cables del tendido eléctrico, se solicita ala empresa eléctrica sacar poste para continuar con la obra. | [5 empty] | 549044 | 1566 | 550610 | 369365 | 181245 | No hubo diferencias | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se disminuyen partidas, porque no fue necesario ejecutarlas | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay mas causas, pero el sistema solicita una 2da causa por ello se incorporo la alternativa a, sin embargo no corresponde. | [8 empty] | METROS | 1076 | 1076 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo cambios de magnitud, es decir, se ejecutaron los 1076 metros estimados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se modifica la magnitud del proyecto | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | ITO Informa término de la obra | 26/04/2017 | Acta de Recepción Nº08/2017 | 15/06/2017 | SI | 15/06/2017 | Fue recepcionado el 15 de junio del 2017 | Fue recepcionado el 15 de junio del 2017 | En Operación |  | ALVARO AGUIRRE MOLL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4252100% | 4252100% | 0 | 4261100% | 90 | 4264400% | 33 | 4266200% | 18 | 4266200% | 18 | 4268100% | 19 | 4273400% | 53 | 213 | 213 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | Para el caso del 1er contrato no se presentaron problemas en el proceso previo a la licitación. Para realizar el 2do contrato pasaron 498 días después de terminado el 1er contrato, esto producto que por 2 accidentes automovilísticos se daño una iluminaria en el sector, no se podía intervenir hasta que la entidad competente lo interviniera. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hubo problemas en el procesos licitatorio, estuvo 1 mes en el portal y se respetaron los tiempos, se presentaron 4 oferentes y los plazos se respetaron. Para el segundo contrato la licitación tampoco se presento problemas en el proceso licitatorio, se presento 1 oferentes. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La etapa de diseño postuló al SNI el año 2015, formulada por la Serermi Minvu de Atacama, pero no obtuvo RS. La etapa de ejecucion fue postulada el año 2016, obteniendo RS ese mismo año. | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 584437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603937 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 584437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603937 | No se realizan gastos en el ítem de consultorías ya que no se realizaron contratos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 549044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550610 | El BIP 30369627, se encuentran contratados 2 obras, la 1era es Construcción ciclovías el Palomar por un monto de M$373.000, resolución 3474 del 19-10-16, el que tuvo una disminución de contrato a través de la resolución 1737 del 01-06-21, quedando en M$ 367.799, este proyecto presento varias multas por incumplimiento del mito, falta a la seguridad vial y otros. Existe un 2do contrato por M$ 181.593, resolución 2608 del 06-08-18, el cual tiene una disminución de contrato realizada a través de resolución 2502 del 05-09-2018 quedando en M$ 181.244,. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 549044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550610 | 181245 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 367799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749 | 399091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400840 | El BIP 30369627, se encuentran contratados 2 obras, la 1era es Construcción ciclovías el Palomar por un monto de M$373.000 el que tuvo una disminución de contrato quedando en M$ 367.799, y existe un 2do contrato por M$ 181.593 el cual tiene una disminución de contrato quedando este en M$ 181.244, este último contrato fue pagado en SIGFE pero no se refleja en el gasto total del sistema, revisando el BIP este contiene esta información, creo que falto el ingreso de esta información por parte de la unidad técnica.. | Una situación negativa que se visualizo en este proyecto son los tiempos muertos que pasaron entre un contrato y otro, 498 días después de terminado el 1er contrato, esto debido a que ocurrieron 2 accidentes automovilísticos, que dañaron una iluminaria en el sector, no se podía intervenir hasta que la entidad competente lo interviniera, por eso pasaron 498 días. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | En el 1er contrato existe modificaciones de contrato la que se refieren a cambios con precios unitarios, diferencia con valores proforma por reubicación de postes y para el 2do contrato disminución de oartidas. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No hay otras causas de aumento o disminución | [8 empty] | 24287.9935 | 0 | 0 | 0 | 2024.3777 | 788588.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814900.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.3777 | 692702.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694726.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.3777 | 670055.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672079.7814 | -14.747 | -17.5262 | -15.031 | -3.2599 |  | 624.6095 | 622.7281 | Las obras civiles presentan una variación de -15,03% respecto a lo recomendado debido a modificaciones de contrato que se refieren a cambios con precios unitarios y diferencia con valores proforma por reubicación de postes y también se deben a modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante; se disminuyeron partidas porque no fue necesario ejecutarlas. Los gastos administrativos no tuvieron variaciones respecto a lo recomendado. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -17,53% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIBEL CRISTINA GUERRA ALVAREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 718138 | 5550 | 0.7728% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 43937 | 37495 | -14.6619 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE UN CAE -14,66% MENOR AL RECOMENDADO. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras Y SUS COSTOS. | El proyecto tuvo dos contratos; el primero tuvo 2 ampliaciones de plazo por 28 días en total y el segundo tuvo una ampliación de plazo por 75 días. Las causas de lo anterior son atraso en autorizaciones de organismos técnicos, una actualización de diseño por estudios deficientes y un accidente de auto en el lugar de la obra. El plazo real total varió 141,67% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -17,53% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles ( -15,03% respecto a lo recomendado ). Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. No hubo cambios de magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 1076 metros estimados. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE UN CAE -14,66% MENOR AL RECOMENDADO. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras Y SUS COSTOS. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20184451-0 | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE CHAÑARAL | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 2021 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | FISCALIA (MINISTERIO PUBLICO) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO SE JUSTIFICA EN BASE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA JUSTICIA PENAL, LA QUE INVOLUCRA NUEVOS ACTORES COMO LO SON EL MINISTERIO PÚBLICO, ÓRGANO PERSECUTOR DEL DELITO. EN ESTE SENTIDO, ES NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA LOCAL, CONTANDO CON UN DISEÑO ÚNICO Y EXCLUSIVO QUE LE OTORGUE FUNCIONALIDAD AL INMUEBLE, HACIENDO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA UN PROCESO MÁS EFICIENTE Y EQUITATIVO. | PARA EL AÑO 2018 SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN FISCALÍA LOCAL DE CHAÑARAL, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE ESTIMADA DE 369 M2 PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS. JUNTO A LO ANTERIOR SE CONTEMPLA UNA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. FINALMENTE SE ESTIMA ADQUIRIR EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA EL NUEVO INMUEBLE. | 0 |  |  |  | 10 |  |  | -100 | 1 | 14 |  | 1300 | 1 | 2 |  | 100 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 | 10 | 16 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 480 | [12 empty] | 14 | 14 | 30 | 65 | 35 |  | 114.2857 | 364.2857 | Los equipos y equipamientos tuvieron, respectivamente, una variación de 106,67% y 1333,33% respecto a lo recomendado debido a desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento ya que se efectuaron un conjunto de adquisiciones de Equipamiento que dada su naturaleza y que obedecen a adquisición de distinto tipo de Equipamiento se realizaron en distintos momentos del tiempo. Los gastos administrativos tuvieron un disminución de 66,66% respecto a lo recomendado pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este cambio. Las obras civiles tuvieron una variación de 60% respecto a lo recomendado debido a atraso del servicio de la empresa eléctrica regional en la conexión del empalme solicitado también debido a adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes dada la entrada en vigencia de la Ley 21.057 que regula entrevistas grabadas en video, y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, por lo que se incorporó en el proyecto la Sala de Entrevista video grabada respectiva en esta Fiscalía, lo implicó un ajuste en los plazos de ejecución. El plazo real total varió 364,29% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 30/07/2018 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | Se efectuaron un conjunto de adquisiciones de Equipamiento que dada su naturaleza y que obedecen a adquisición de distinto tipo de Equipamiento se realizaron en distintos momentos del tiempo. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atraso de la empresa eléctrica regional en la conexión del empalme solicitado. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Dada la entrada en vigencia de la Ley 21.057 que regula entrevistas grabadas en video, y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, se incorporó en el proyecto la Sala de Entrevista video grabada respectiva en esta Fiscalía, lo implicó un ajuste en los plazos de ejecución. | [5 empty] | 87127 | 5551 | 92678 | 700944 | -608266 | Contrato de Obras Civiles, adjudicado por un total de $ 877.194.241, por Resolución DA COPPO N° 009 de fecha 25 de junio de 2018. Primer aumento monto contrato de Obras Civiles, por $ 40.587.013, por Resolución DA (EX) COPPO N° 221, de fecha 5 de julio de 2019. Segundo aumento monto contrato de Obras Civiles, por $3.470.345, por Resolución DA (EX) COPPO N° 332, de fecha 17 de octubre de 2019. Monto total contrato de Obras Civiles: $ 921.251.599. Contratos del Ítem Equipamiento, monto total: $ 38.526.972 Contratos del Ítem Equipos, monto total: $ 32.489.579. En el Ítem Consultorías no se contrató Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras, ni otro tipo de Consultorías asociadas a la Obra. En el Ítem de Gastos Administrativos el Ministerio Público transfirió los recursos por $ 5.551.000 en julio de 2015; se hizo gasto por $4.455.558, devolviendo el saldo al mandante con fecha 02.06.2021. con transferencia bancaria desde DCyF MOP Atacama | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se agregó tratamiento epóxico especial a la estructura metálica exterior del proyecto. Modificación de proyecto por Incorporación de la Sala de Entrevista Video Grabada. Se incorporaron obras asociadas a la ley de accesibilidad universal. Y se incluyó equipos de clima que faltaban. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se incorporó sistema digital de CCTV en remplazo de sistema análogo. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | Luego de un análisis efectuado entre el Mandante y la Dirección de Arquitectura, no se estimó necesario contratar asesoría a la Inspección Fiscal de Obras para este proyecto. | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 369 | 369 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 369 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 11 de diciembre de 2019 se constituyó la Comisión de Recepción Provisional, acordándose dar por recibida las obras, considerando que se constató que la empresa contratista subsanó las observaciones que había indicado la Comisión en su Acta de Revisión Provisional con Reserva de fecha 03-11-2019, y que todos los demás antecedentes y revisiones de obras fundamentaban la decisión de otorgar la recepción provisoria. | 11/12/2019 | Luego de verificar la correcta ejecución de las obras, los antecedentes pertinentes, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, planos y demás antecedentes que regulan el contrato, la Comisión de Recepción Definitiva constituyéndose en terreno, con fecha 23 de diciembre de 2020, acuerdó dar por recibida la obra en forma definitiva. | 05/01/2021 | SI | 17/12/2019 | Se detectaron filtraciones con una lluvia atípica para la zona (septiembre de 2021). El contratista respondió a la solicitud de revisión para, primero, verificar si corresponde la reparación, y luego reparar y efectuar las intervenciones que correspondan. |  | En Operación | La empresa constructora cumplió con todo lo solicitado y ejecutó la obra en los plazos establecidos. El Inspector Fiscal de la Obra llevó la obra de forma ordena y periódica, lo que contribuó al buen desarrollo y término de esta. | RODRIGO NUÑEZ | MINISTERIO PUBLICO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4202500% | 4202500% | 0 | 4207300% | 48 | 4224800% | 175 | 4331100% | 1063 | 4331100% | 1063 | 4331100% | 0 | 4339500% | 84 | 1370 | 1370 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero empresa no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | En la 1° Licitación (28/07/2015), la única empresa que adquirió antecedentes no se encontraba inscrita en el Registro de Obras Mayores para la Especialidad 6.O.C Obras de Arquitectura en 3° Categoría "B" o superior, por tanto no se presentó a la propuesta. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | Ministerio Público | Viene de la etapa de Diseño siguiendo el ciclo normal de vida de un proyecto | 24002 | 13501 | 9901 | 0 | 5389 | 456840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509633 | 24002 | 13501 | 9901 | 0 | 5389 | 456840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509633 | Este proyecto tuvo tres procesos de Reevaluación, donde los dos primeros tuvieron directa relación con los procesos de Licitación que se efectuaron y en donde los oferentes presentaron propuestas sobre el 60% y el 40% del presupuesto disponible. La primera solicitud de Reevaluación se hizo con fecha 19 de enero de 2016, donde la solicitud fue la siguiente: Obras Civiles monto disponible: M$ 581.003 monto solicitado: M$ 690.142 La segunda Reevaluación se solicitó con fecha 02 de enero de 2018, donde se solicitó lo siguiente: Obras Civiles monto disponible: M$ 690.158 monto solicitado: M$ 947.854 Consultorías monto disponible: M$ 30.533 monto solicitado: M$ 43.114 La tercera y última Reevaluación, se solicitó con fecha 12 de abril de 2019, donde se solicitó lo siguiente: Equipamiento monto disponible: M$ 17.170 monto solicitado: M$ 48.796 Equipos monto disponible: M$ 12.592 monto solicitado: M$ 34.134 *Todos los montos detallados se encuentran actualizados a moneda presupuestaria año 2021 | 0 | 38527 | 32490 | 0 | 4456 | 921252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996725 | Contrato de Obras Civiles, adjudicado por un total de $ 877.194.241, por Resolución DA COPPO N° 009 de fecha 25 de junio de 2018. Primer aumento monto contrato de Obras Civiles, por $ 40.587.013, por Resolución DA (EX) COPPO N° 221, de fecha 5 de julio de 2019. Segundo aumento monto contrato de Obras Civiles, por $3.470.345, por Resolución DA (EX) COPPO N° 332, de fecha 17 de octubre de 2019. Monto total contrato de Obras Civiles: $ 921.251.599. Contratos del Ítem Equipamiento, monto total: $ 38.526.972 Contratos del Ítem Equipos, monto total: $ 32.489.579. En el Ítem Consultorías no se contrató Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras, ni otro tipo de Consultorías asociadas a la Obra. En el Ítem de Gastos Administrativos el Ministerio Público transfirió a MOP recursos por un total de $ 5.551.000 en agosto de 2015, de los cuales se realizó gasto por $4.455.558. El saldo fue devuelto al Mandante con fecha 02.06.2021 vía transferencia bancaria desde DCyF MOP Atacama | 0 | 38527 | 32490 | 0 | 4456 | 921252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996725 | 295781 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5551 | 695393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6323 | 713471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719794 | A continuación se detallan los gastos por cada ítem de la etapa de Ejecución: 1.Obras EP N° 1: $ 6.268.812 de fecha 25/2018 EP N° 2: $ 37.278.606 de fecha 25/10/2018 EP N° 3: $ 43.579.567 de fecha 13/11/2018 EP N° 4: $ 81.724.122 de fecha 13/12/2018 EP N° 5: $ 57.768.237 de fecha 31/12/2018 EP N° 6: $ 75.791.821 de fecha 25/03/2019 EP N° 7: $ 68.259.264 de fecha 25/03/2019 EP N° 8: $ 90.866.973 de fecha 17/04/2019 EP N° 9: $ 82.320.003 de fecha 15/05/2019 EP N° 10: $ 88.010.772 de fecha 10/06/2019 EP N°11: $ 78.949.224 de fecha 12/07/2019 EP N° 12: $ 30.578.352 de fecha 13/08/2019 EP N° 13: $ 59.654.135 de fecha 09/09/2019 EP N° 14: $ 30.678.423 de fecha 10/10/2019 EP N° 15: $ 37.111.313 de fecha 21/11/2019 EP N° 16: $ 5.535.442 de fecha 16/12/2019 EP N° 17: $ 813.953 de fecha 16/12/2019 EP N° 18: Devolución Retenciones: $ 46.062.580 de fecha 27/02/2020 2.Consultorías No hubo contrato ni gastos 3.Equipamiento Adquisición por un total de $ 38.526.972 Este ítem tuvo muchas fechas en donde se generaron adquisiciones, la fecha del primer contrato es 28/10/2019 y la última fue con fecha 31/12/2020 4.Equipos Adquisición por un total de $ 32.489.579 Este ítem tuvo muchas fechas en donde se generaron adquisiciones, la fecha del primer contrato es 30/10/2019 y la última fue con fecha 31/12/2019 5.Gastos Administrativos Se pagó un total de $4.455.558 con fecha 28/08/2015 | La empresa constructora cumplió con todo lo solicitado y ejecutó la obra en los plazos establecidos. El Inspector Fiscal de la Obra llevó la obra de forma ordena y periódica, lo que contribuy6ó al buen desarrollo y término de esta. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | La Constructora solicita 1° aumento de plazo por 30 días y aumento de contrato por $ 40.587.013, para ajustar el proyecto al DS N° 50 sobre Accesibilidad Universal. Luego se realiza 2° modificación por disminución e incorporación de partidas, en función del ajuste del programa a la Ley de Salas de Entrevistas videograbadas, con un aumento de $3.470.345, y se adiciona un plazo de 30 días.. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipamiento | Dado el tiempo transcurrido entre la aprobación de la etapa de Ejecución y el inicio del desarrollo de las Obras, se verificó la necesidad de incorporar mayor equipamiento y a su vez actualización en los costos de las partidas, por lo que al realizar la respectiva Reevaluación, se verifica un incremento en el costo total del ítem. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | Dado el tiempo transcurrido entre la aprobación de la etapa de Ejecución y el inicio del desarrollo de las Obras, se verificó la necesidad de incorporar mayor cantidad de equipos y a su vez actualización en los costos de las partidas, por lo que al realizar la respectiva Reevaluación, se verifica un incremento en el costo total del ítem. | [5 empty] | 33876.5538 | 19055.7034 | 13974.3338 | 0 | 7606.168 | 644777.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719290.6751 | 1199616.2712 | 0 | 43718.1614 | 37826.5868 | 0 | 6012.9919 | 1103192.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190750.5408 | 0 | 43718.1614 | 37826.5868 | 0 | 6012.9919 | 1079113.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166671.3396 | 65.5451 | 62.1975 | 67.3621 | -2.0222 | -2.7463 | 3161.7109 | 2924.4271 | Los equipos y equipamientos tuvieron, respectivamente, una variación de 170,69% y 129,42% respecto a lo recomendado debido a que se incluyó equipos de clima que faltaban y se incorporó mayor cantidad de equipos, a su vez hubo una actualización en los costos de las partidas por lo que al realizar la respectiva reevaluación, se verifica un incremento en el costo total del ítem. Los gastos administrativos tuvieron un disminución de 20,95% respecto a lo recomendado pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este cambio. Las obras civiles tuvieron una variación de 67,36% respecto a lo recomendado debido a modificaciones de las cantidades de obra solicitadas por el mandante puesto que se agregó tratamiento epóxico especial a la estructura metálica exterior del proyecto, se incorporó la Sala de Entrevista Video Grabada y otras obras asociadas a la ley de accesibilidad universal. Además se debe a adecuación a especificaciones técnicas pues se incorporó sistema digital de CCTV en reemplazo de sistema análogo. La asignación de Consultorías no fue utilizada luego de un análisis efectuado entre el Mandante y la Dirección de Arquitectura, no se estimó necesario contratar asesoría a la Inspección Fiscal de Obras para este proyecto. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 62,2% por debajo de lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles en conjunto con equipos y equipamientos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIANA MARCHANT BELTRAN | MINISTERIO PUBLICO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 633881 | 44057 | 6.95% | Se hace presente que el proyecto, en el Ítem de Obras Civiles fué reevaluado en 2018 para poder adjudicar el contrato. Se autorizó un monto de M$ 877.795 (expresado en M$ de 2018). Posteriormente el contrato tuvo las modificaciones ya señaladas: Primer aumento monto contrato de Obras Civiles, por $ 40.587.013, por Resolución DA (EX) COPPO N° 221, de fecha 5 de julio de 2019. Segundo aumento monto contrato de Obras Civiles, por $3.470.345, por Resolución DA (EX) COPPO N° 332, de fecha 17 de octubre de 2019. Quedando el valor total contrato de Obras Civiles: $ 921.251.599. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 633881 | 1057172 | 66.7777 | Producto de la extensión de plazos como el incremento en el costo por temas de la capacidad de la Región para llevar en buena forma el proyecto, éste fue reevaluado 3 veces. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3004957 | 3275224 | 8.994 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 8,99% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras y por mayor cantidad y precio de los equipos. | El plazo real total varió 364,29% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, debido a desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento como también debido a atraso del servicio de la empresa eléctrica. Producto de la extensión de plazos como el incremento en el costo por temas de la capacidad de la Región para llevar en buena forma el proyecto, éste fue reevaluado 3 veces. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 62,2% por debajo de lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles en conjunto con equipos y equipamientos. No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 369 metros cuadrados recomendados. El VAC fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 8,99% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras y por mayor cantidad y precio de los equipos. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40002450-0 | REPOSICION PLAZA MANDIOLA ESTACION PAIPOTE - COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO DE REPOSICIÓN PLAZA ROMULO MANDIOLA COMPRENDE LA RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN HISTÓRICO ESPACIO DE ÁREA VERDE EN LA LOCALIDAD DE PAIPOTE. ESTE ESPACIO FUE DESTRUIDO POR LOS ALUVIONES DE LOS AÑOS 2015 Y 2017 QUE SE PRODUJERON EN COPIAPO, Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CONVERTIDO EN UN BASURAL INFORMAL, EN PLENO CENTRO DEL SECTOR. TIENE POR LO TANTO UN DOBLE PROPÓSITO; POR UNA PARTE, LOGRAR CONVERTIR A ESTE ESPACIO EN UN ELEMENTO ESTRUCTURADOR DEL ESPACIO URBANO, CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD URBANA Y AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD; Y POR OTRA PARTE, DAR SOLUCIÓN A LA ESCASEZ DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ESPARCIMIENTO Y OXIGENACIÓN A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD. CORRESPONDE A UNA POBLACIÓN PRIORITARIA, DONDE HABITAN PERSONAS DE MUY ESCASOS INGRESOS, DE BAJA CALIDAD DE VIDA, Y FUERTEMENTE CASTIGADOS POR LA ARIDEZ DE LA ZONA. | LAS PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN, CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) REPOSICIÓN ÁREAS VERDES CON RIEGO CON PILÓN. 2) REPOSICIÓN PAVIMENTO EN BALDOSA MICROVIBRADA. 3) REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO EL CUAL CONTEMPLA: INSTALACIÓN DE: 2 SOMBREADEROS, INSTALACIÓN DE BASUREROS, INSTALACIÓN DE ASIENTOS TAMBIÉN LLAMADOS ESCAÑOS DIFERENTES MODELOS, INSTALACIÓN DE BICICLETEROS. 4) IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES CONSOLIDADAS Y SOMBREADAS. | 12921 | [23 empty] | 6 | 8 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | [12 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | El proyecto evaluado, y de acuerdo a los registros de los indicadores de plazos, no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una pequeña diferencia 33,33% respecto a lo recomendado tanto para obras civiles como para el plazo total. La diferencias que se presentan entre el plazo recomendado versus el real en las obras civiles, se deben principalmente como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas que no estaban consideradas en el proyecto inicialmente recomendado. Además, atrasos de los proveedores como consecuencia del COVID 19 que afectó el normal desarrollo económico del país, debido a esto se realizaron ampliaciones de plazo en la ejecución de las obras, donde se efectuaron 3 ampliaciones de plazos, aumentando en 120 días adicionales al proyecto. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 17/02/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atrasos de proveedores como consecuencia del COVID 19 que afectó el normal desarrollo económico del país. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas que no estaban consideradas en el proyecto inicialmente recomendado. | [8 empty] | 126165 | 0 | 126165 | 0 | 126165 | El proyecto fue adjudicado inicialmente por un valor de M$ 123.378, valor que fue disminuido en M$ 929 correspondiente a la eliminación de una partida del presupuesto contratado e incrementado en M$ 20.686 como consecuencia de un suplemento solicitado por la Unidad Técnica, Dirección de Obras, para complementar las obras en ejecución del proyecto inicial, quedando finalmente el contrato en la suma de M$ 143.134. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de partidas consideradas en el presupuesto adjudicado | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 850 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | El proyecto no tuvo observaciones durante su recepción Provisoria según acta. | 11/11/2020 | Se encuentra en proceso de nombramiento Comisión de Recepción final de la obra |  | SI | 16/11/2020 | No han habido situaciones que hayan afectado la operación del proyecto. |  | En Operación | Recuperación de un espacio afectado por el aluvión del año 2015 y que generaba focos de inseguridad y que hoy ha sido recuperado para la comunidad brindando condiciones de seguridad. | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |  |  |  |  | 4345100% | 4362100% | 170 | 4386300% | 242 | NA | 0 | 4380500% |  | 4380500% |  | 4387800% | 73 | 4395200% | 74 | 501 | 331 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Modificaciones durante proceso licitatorio - (Disminución y Aumento de Partidas) -, manteniendo el valor de Convenio Mandato, aprobado por Ord. N°800 de fecha 09.10.2019 del sr. Intendente Regional. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No se presentan otras causas. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa, Reposición Plaza Mandiola Estación Paipote, en la comuna de Copiapó, ingresó al Sistema Nacional de Inversiones, a la etapa de ejecución, el 27 de marzo de 2018, bajo la modalidad de Iniciativas de inversión relacionadas con la reconstrucción de infraestructura por desastre, por lo tanto como se identifican en el Decreto Supremo de Zona de Catástrofe, sus antecedentes son más acotados, por lo tanto será objeto de un proceso de agilización de su evaluación, que considera la urgencia requerida y de esta forma acelerar la fase de reconstrucción de la zona afectada. El proyecto comprende la reconstrucción y equipamiento de un histórico espacio de área verde en la localidad de Paipote. Este espacio fue destruido por los aluviones de los años 2015 y 2017 que se produjeron en Copiapó, y actualmente se encuentra convertido en un basural informal, en pleno centro del sector. Su ejecución por lo tanto, cumple con un doble propósito; por una parte, convertir a este espacio en un elemento estructurador del espacio urbano, contribuyendo a la calidad urbana y ambiental de la localidad; y por otra parte, dar solución a la escasez de espacios públicos de esparcimiento y oxigenación a los habitantes de la localidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148481 | Por moneda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143134 | Obras Civiles: a cargo del contratista Ramón López Loyola, por un monto de M$123.378, aprobado mediante decreto Exento N°3731 de fecha 07.02.2020.- Modificaciones durante proceso licitatorio - (Disminución y Aumento de Partidas) -, manteniendo el valor de Convenio Mandato, aprobado por Ord. N°800 de fecha 09.10.2019 del sr. Intendente Regional. Modificación de Contrato aprobado mediante D.A. N°6897, de fecha 27.03.2020, mediante el cual se rebaja el monto contratado en M$930, en atención a corrección de Presupuesto. Luego se aumenta en M$20.686 quedando el nuevo monto contratado por M$ 143.134.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143134 | 143134 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles: a cargo del contratista Ramón López Loyola, por un monto de M$123.378, aprobado mediante decreto Exento N°3731 de fecha 07.02.2020.- Modificaciones durante proceso licitatorio - (Disminución y Aumento de Partidas) -, manteniendo el valor de Convenio Mandato, aprobado por Ord. N°800 de fecha 09.10.2019 del sr. Intendente Regional. Modificación de Contrato aprobado mediante D.A. N°6897, de fecha 27.03.2020, mediante el cual se rebaja el monto contratado en M$930, en atención a corrección de Presupuesto. Luego se aumenta en M$20.686 quedando el nuevo monto contratado por M$ 143.134.- |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificaciones durante proceso licitatorio - (Disminución y Aumento de Partidas) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No se presentan otras causas. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168487.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168487.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162419.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162419.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162419.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162419.9992 | -3.6011 | -3.6011 | -3.6011 | 0 |  | 191.0824 | 191.0824 | Los costos del proyecto no tuvieron mayores variaciones en los montos contratados versus los reales, pues el monto contratado resultó -3,6% menor al recomendado para las obras civiles y dado que es la única asignación entonces el costo real total también presenta la misma variación. Lo anterior se debe a que se disminuyeron algunas partidas consideradas en el presupuesto adjudicado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Esta iniciativa no presentó procesos de reevaluación, aún cuando el valor de la modificación fue mayor al 10% del monto total recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 11563 | 11195 | -3.1826 | Real < Recomendado | [5 empty] | Al evaluar los indicadores, no se ingresan datos, principalmente porque bajo la modalidad de proyectos de reconstrucción de infraestructura por desastre, sus antecedentes son más acotados, por lo tanto estas iniciativas son objeto de un proceso de agilización que considera la urgencia requerida y de esta forma acelerar la fase de reconstrucción de la zona afectada. Por lo tanto no presentan un perfil con todos los antecedentes que solicitan las metodología sectoriales, con una evaluación con cálculo de indicadores, de acuerdo a la magnitud del proyecto de reconstrucción, la institución técnica sólo entrega una ficha técnica de daños y oferta de servicios, un diagnóstico, presupuesto y especificaciones técnicas. No obstante, en esta iniciativa en particular, revisando la Ficha IDI, si se realizó el cálculo de indicadores, siendo éste el Costo Anual Equivalente, CAE M$ 11.563, el que debió sufrir modificaciones debido a los cambios que afectaron al presupuesto y valor final del Proyecto presentando una variación de -3,18%. | Al evaluar la presente iniciativa, se puede evidenciar claramente, que la iniciativa fue ejecutada sin mayores inconvenientes. La Plaza Mandiola Estación Paipote, en la comuna de Copiapó, corresponde a un espacio público que sufrió daños totales por el evento climático que afectó a la ciudad de Copiapó, durante los años 2015 y 2017, los cuales provocaron una pérdida total a la infraestructura existente, afectando con ello a quienes hacen uso de este importante equipamiento, y se encontraba abandonado y convertido en un basural informal, en pleno centro del sector. Esta iniciativa se evaluó bajo la modalidad de proyectos de reconstrucción de infraestructura por desastre, sus antecedentes son más acotados, por lo tanto estas iniciativas son objeto de un proceso de agilización en su evaluación, que considera la urgencia requerida y de esta forma acelerar la fase de reconstrucción de la zona afectada. Por lo tanto no presentan un perfil con todos los antecedentes que solicitan las metodología sectoriales, con una evaluación con cálculo de indicadores, no obstante, de acuerdo a la magnitud del proyecto de reconstrucción, la institución técnica entrega una ficha técnica de daños y oferta de servicios, un diagnóstico, presupuesto y especificaciones técnicas. En relación a los plazos, el proyecto no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una pequeña diferencia 33,33% respecto a lo recomendado tanto para obras civiles como para el plazo total. La diferencias que se presentan entre el plazo recomendado versus el real en las obras civiles, se deben principalmente como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas que no estaban consideradas en el proyecto inicialmente recomendado. Además, atrasos de los proveedores como consecuencia del COVID 19 que afectó el normal desarrollo económico del país, debido a esto se realizaron ampliaciones de plazo en la ejecución de las obras, donde se efectuaron 3 ampliaciones de plazos, aumentando en 120 días adicionales al proyecto. Esta iniciativa no presentó procesos de reevaluación, aún cuando el valor de la modificación fue mayor al 10% del monto total recomendado. En relación a los costos, éstos no tuvieron mayores variaciones en los montos contratados versus los reales, pues el monto contratado resultó -3,6% menor al recomendado para las obras civiles y dado que es la única asignación entonces el costo real total también presenta la misma variación. Lo anterior se debe a que se disminuyeron algunas partidas consideradas en el presupuesto adjudicado. No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 850 metros cuadrados recomendados. En relación con los indicadores económicos del proyecto, el CAE presenta una variación de -3,18% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. El resultado final del proyecto ejecutado, satisface los requerimientos de la comunidad y usuarios, cumple con las condiciones básicas de espacios, requerimientos, equipamiento y funcionalidad, por lo tanto la ejecución de esta iniciativa cumplió con un doble propósito; por una parte, convirtió a este espacio en un elemento estructurador del espacio urbano, contribuyendo a la calidad urbana y ambiental de la localidad; y por otra parte, dio solución a la escasez de espacios públicos de esparcimiento y oxigenación a los habitantes de la localidad, que corresponde a una población prioritaria, donde habitan personas de muy escasos ingresos, de baja calidad de vida, y fuertemente castigados por la aridez de la zona. | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30462629-0 | REPOSICION CANCHA DE FUTBOL, CONAY, ALTO DEL CARMEN | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN, SURGE COMO RESPUESTA A UN PROBLEMA COMUNAL Y QUE SE IDENTIFICA COMO LA LIMITADA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES QUE AFECTA A LA POBLACIÓN UBICADA EN EL SECTOR ALTO DEL VALLE DEL TRANSITO, GENERANDO ASÍ PROBLEMAS TANTO DE SALUD (SEDENTARISMO) COMO SOCIALES. | SE REPONDRÁ LA ACTUAL CANCHA POR UNA CARPETA DE PASTO CINÉTICO DE 4050 M2, ADEMÁS SE INSTALARA ILUMINACIÓN, GRADERÍAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, CAMARINES Y SERVICIOS HIGIÉNICOS DE ALBAÑILERÍA DE BLOQUE, EL CIERRE PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES SERÁ METÁLICO. | 4840 | [23 empty] | 5 | 9 |  | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 270 | [12 empty] | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 |  | 80 | 80 | Las obras civiles tuvieron dos ampliaciones de plazo que suman 120 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 80% sobre lo recomendado. Una de las razones que explican las ampliaciones de plazo es que hubo cambios en el diseño del proyecto, específicamente un aumento de obra por cambio en la materialidad de techumbre de graderías y construcción de caseta para el grupo electrógeno. La otra razón es la escasez de mano de obra local experta en terminaciones. Así el plazo real total varió 80% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 20/11/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | aumento de obra, se debe realizar cambio en la materialidad de techumbre de graderías y construccion de caseta para el grupo electrogeno | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | la escasez de la mano de obra local expertos en terminaciones. | [8 empty] | 147316 | 0 | 147316 | 361559 | -214243 | Contrato con fecha 13 de noviembre del 2018, aprobado por decreto alcaldicio N°01904 de fecha 13-11-2018. por el monto de $432.048.391. Anexo de Contrato de fecha 15 de abril del 2019, aprobado por decreto alcaldicio N°725 de fecha 15-04-2019, por aumento de obra, por el valor de $33.769.617. | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se tuvo que hacer cambio en la materialidad de al estructura de la techumbre de gradería, por acero quedando una obra de mejor calidad. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 5075 | 5075 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EL PROYECTO ORIGINALMENTE SE RECOMENDÓ CONSIDERANDO UNA MAGNITUD DE 5.O75 M2, NO OBSERVÁNDOSE DIFERENCIA CON LA MAGNITUD REAL. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | no había dato ingresado en plataforma sobre la magnitud, pero si bien en el perfil. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Fecha termino real de los trabajos 16 de agosto del 2019. | 03/10/2019 |  |  | SI | 03/10/2019 | tuvo retraso en su operación a causa de la pandemia. |  | En Operación | le necesidad de tener mano de obra local con maestría en el trabajo de la construcción y sus terminaciones. | RICARDO GARCES LOPEZ | MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4309700% | 4309700% | 0 | 4322400% | 127 | NA | 0 | 4341700% | 193 | 4341700% | 193 | 4342400% | 7 | 4346500% | 41 | 368 | 368 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | EL PROYECTO POSTULÓ DIRECTAMENTE A EJECUCIÓN, CON UN DISEÑO FINANCIADO CON RECURSOS MUNICIPALES SIN INGRESAR PREVIAMENTE AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432084 | Por moneda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465818 | Contrato de Obras Civiles a cargo de Empresa ESSIN Ingeniería SpA, por un monto de M$432.048, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°1904 de fecha 14.11.2018. Suplemento por M$33.770, aprobado por Decreto N°725 de fecha 15.04.2019, quedando el contrato final en M$ 465.818. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465818 | 104259 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370958 | Contrato de Obras Civiles a cargo de Empresa ESSIN Ingeniería SpA, por un monto de M$432.048, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°1904 de fecha 14.11.2018. Suplemento por M$33.770, aprobado por Decreto N°725 de fecha 15.04.2019, quedando el contrato final en M$ 465.818. | Durante el periodo de recepción definitiva el proyecto presentó observaciones, motivo por el cual se hizo efectiva ¿Boleta de Garantía por la correcta ejecución, para costear las reparaciones necesarias por uso. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Los valores se ajustan de acuerdo a lo adjudicado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se suma el mejoramiento de techumbres. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518139.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518139.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557413.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557413.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545964.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545964.6815 | 7.5797 | 5.3702 | 5.3702 | -2.0538 |  | 107.5792 | 107.5792 | Los costos reales de las obras civiles, al igual que los costos totales, registran un aumento de 5,37% respecto a lo recomendado. Lo anterior se debe a la incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto y a adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes por lo que se tuvo que hacer cambio en la materialidad de al estructura de la techumbre de gradería por acero, quedando una obra de mejor calidad. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 482541 | 33770 | 6.998% | se tuvo que realizar cambio en la materialidad del techumbre de la gradería y la construcción de caseta para el grupo electrógeno (año 2019). | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MENOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 182715 | 184313 | 0.87459 | Real > Recomendado | [5 empty] | En relación con los indicadores económicos del proyecto, el CAE se calculó considerando el mayor costo real de las obras civiles respecto lo recomendado, obteniéndose una variación de 0,87% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | Las obras civiles tuvieron dos ampliaciones de plazo que suman 120 días adicionales al plazo contractual debido a cambios en el diseño del proyecto y a escasez de mano de obra local experta en terminaciones. Así el plazo real total varió 80% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. LA INICIATIVA NO FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MENOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO. En cuanto a costos, los costos reales de las obras civiles, al igual que los costos totales, registran un aumento de 5,37% respecto a lo recomendado. Lo anterior se debe a la incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto y a adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes. EL PROYECTO ORIGINALMENTE SE RECOMENDÓ CONSIDERANDO UNA MAGNITUD DE 5.O75 M2, NO OBSERVÁNDOSE DIFERENCIA CON LA MAGNITUD REAL. En relación con los indicadores económicos del proyecto, el CAE se calculó considerando el mayor costo real de las obras civiles respecto lo recomendado, obteniéndose una variación de 0,87% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30479997-0 | REPOSICION PAVIMENTOS POBLACIÓN VILLA 4 DE OCTUBRE, D. DE ALMAGRO | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE DEBEN REPONER Y REPARAR PAVIMENTOS DAÑADOS POR ALUVIÓN DE MARZO 2015 | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONTEMPLA REPOSICION DE PAVIMENTOS EN ASFALTO, REPARACIONES CON SLURRY EN LOS SECTORES MENOS DAÑADOS, ADEMAS DE REPOSICIÓN Y CONSTRUCCION DE SOLERAS, BALDOSAS TACTILES Y VEREDAS EN TODA LA POBLACION AFECTADA POR EL ALUVION DE MARZO DEL 2015. | 8038 | VIALIDAD INTERMEDIA | RECONSTRUCCION ALUVION MARZO 2015 II, III REGION |  | 7 | 4 |  | -42.8571 | [12 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 7 | 8 |  | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 170 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 230 | [12 empty] | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 |  | -11.1111 | -11.1111 | Las obras civiles tuvieron una ampliación de plazo que suma 60 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 9,52% sobre lo recomendado. Una de las razones que explican las ampliaciones de plazo es que se aprobó una modificación de contrato por mayor obra. La otra razón es que el contratista ofertó un tiempo menor ya que se subestimó el plazo del proyecto. Los gastos administrativos y las consultorías presentan una variación de -66,67% y -37,14% respectivamente ,pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender estos cambios. El plazo real total varió -11,11% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 22/10/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | Aprueba Modificación de Contrato por Mayor Obra | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | el contratista oferto un tiempo menor | [8 empty] | 379086 | 1026 | 380112 | 346128 | 33984 | Mediante Decreto Alcaldicio Nº 643 de fecha 06 de Marzo de 2019; Aprueba Modificación de Contrato por Mayor Obra Y Se amplía el plazo en sesenta (60) días corridos | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | cuadratura de valores y cubicaciones en terreno | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | cuadratura de valores y cubicaciones en terreno | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 4562 | 4562 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir se ejecutaron los 4562 metros cuadrados estimados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | modificaciones por cuadraturas en terreno. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | modificaciones por cuadraturas en terreno. | [6 empty] | • APRUÉBASE, el Acta de Recepción Provisoria de fecha 13 DE JUNIO DE 2019, de la obra denominada “REPOSICION PAVIMENTOS POBLACION VILLA 4 DE OCTUBRE, DIEGO DE ALMAGRO” ID 1638-165-LR18, adjudicada a la Empresa Contratista RUBEN FUENTES VASQUEZ. | 13/06/2019 | 1. APRUÉBESE el Acta de Recepción Definitiva de fecha 25 de septiembre de 2019; y la Liquidación Final del Contrato, celebrado con la Empresa contratista RUBEN FUENTES VASQUEZ, para la obra denominada “REPOSICION PAVIMENTOS POBLACION VILLA 4 DE OCTUBRE, DIEGO DE ALMAGRO” ID 1638-165-LR18. | 25/09/2019 | SI | 14/06/2019 | LA OBRA TUVO Recepción Provisoria de fecha 13 DE JUNIO DE 2019 Y Recepción Definitiva de fecha 25 de septiembre de 2019 | LA OBRA TUVO Recepción Provisoria de fecha 13 DE JUNIO DE 2019 Y Recepción Definitiva de fecha 25 de septiembre de 2019 | En Operación |  | OSCAR DIAZ ICAZA | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4281700% | 4287900% | 62 | 4320100% | 322 | 4343500% | 234 | 4338100% |  | 4338100% |  | 4339500% | 14 | 4340500% | 10 | 588 | 526 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Por las partidas, ya que se presentaron obras extraordinarias,, como: reparación de veredas no consideradas en el proyecto al momento de ser formulado; aumento y modificaciones de pavimentación en sectores no considerados. |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Formulado y postulado por el municipio de Diego de Almagro, a ejecución, con diseño aprobado por Serviu y con el mismo municipio como unidad técnica para la ejecucion | 8400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 395190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404590 | 8618 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 405462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415106 | Ajuste por moneda. | 8600 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 432846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442472 | Contrato con Empresa de Rubén Fuentes Vásquez, Decreto Alcaldicio N°2932 del 2018, por un monto de M$399.483. Modificación de Contrato (1), de acuerdo a Decreto Alcaldicio N°643 de fecha 06.03.2019, por M$33.363, lo que suma en total M$432.846. Consultoría con Yennifer Valdez Pezo, ATO, de acuerdo a Decreto Alcaldicio N° 569 del 14.01.2019, por un monto de M$8.600. | 8600 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 432846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442472 | 96344 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355127 | Contrato con Empresa de Rubén Fuentes Vásquez, Decreto Alcaldicio N°2932 del 2018, por un monto de M$399.483. Modificación de Contrato (1), de acuerdo a Decreto Alcaldicio N°643 de fecha 06.03.2019, por M$33.363, lo que suma en total M$432.846 | Durante el proceso de seguimiento el ITO, siempre mantuvo información al día y comunicación con el Analista, informando con tiempo sobre las modificaciones que se iban a solicitar, y verificadas en terreno. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Compensación y modificación en algunas de sus partidas en atención a la incorporación de sectores no incluidos en el proyecto original, y que se encontraban en mal estado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se debió disminuir partidas de un tramo del proyecto, debido a que los trámites que involucraba crear un camino sobre la línea férrea existente, eran bastante engorrosos y conllevaba a superar los plazos de ejecución de la iniciativa. A esto se suma diferencia de los anchos de las calles de acuerdo a planimetría y terrenos, lo que implicó disminuir cantidades en diversas partidas asociadas. | [8 empty] | 10335.2198 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 486219.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497784.719 | 0 | 10012.9534 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 517887.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529130.8007 | 10012.9534 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 507002.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518245.2316 | 6.2971 | 4.1103 | 4.2744 | -2.0573 |  | 113.6004 | 111.136 | Los costos reales de las obras civiles tienen una variación de 4,27% por sobre lo recomendado, esto se debe a que se produjo una redefinición técnica del proyecto por cuadratura de valores y cubicaciones en terreno. Además hubieron modificaciones de obra por adecuación a especificaciones técnicas que implicó compensación y modificación en algunas de sus partidas en atención a la incorporación de sectores no incluidos en el proyecto original, y que se encontraban en mal estado. También se debió disminuir partidas de un tramo del proyecto, debido a que los trámites que involucraba crear un camino sobre la línea férrea existente, eran bastante engorrosos y conllevaba a superar los plazos de ejecución de la iniciativa, a esto se suma diferencia de los anchos de las calles de acuerdo a planimetría y terrenos, lo que implicó disminuir cantidades en diversas partidas asociadas. Por otra parte los costos reales de los gastos administrativos no presentan cambios respecto a lo recomendado. Las consultorías presentan una variación de -3.12% respecto al monto recomendado pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender esta disminución. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 4,11% por sobre de lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 460819 | 33363 | 7.24% | Mediante Decreto Alcaldicio Nº 643 de fecha 06 de Marzo de 2019; Aprueba Modificación de Contrato por Mayor Obra Y Se amplía el plazo en sesenta (60) días corridos año 2019 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones ya que el monto de la modificación fue menor al 10% del monto total recomendado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1701521 | 1687829 | -0.80469 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico VAN social EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN SOCIAL -0,8% MENOR AL RECOMENDADO. Esto se debe a que el proyecto costó un poco más de lo estimado originalmente producto de modificaciones en las obras. | En plazos, las obras civiles tuvieron una ampliación que suma 60 días adicionales al plazo contractual debido a una modificación de contrato por mayor obra y a que se subestimó el plazo del proyecto al momento de la licitación. El plazo real total varió -11,11% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. El proyecto no fue reevaluado ya que el monto de la modificación fue menor al 10% del monto total recomendado. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 4,11% por sobre de lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles por redefinición técnica del proyecto y por modificaciones de obra. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir se ejecutaron los 4562 metros cuadrados estimados. En relación con los indicadores económicos del proyecto, el VAN social EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN SOCIAL -0,8% MENOR AL RECOMENDADO. Esto se debe a que el proyecto costó un poco más de lo estimado originalmente producto de modificaciones en las obras. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30380479-0 | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA ADULTO MAYOR, COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA |  |  | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA - SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | PARA RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS Y CUIDADOS DE LAS PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA SEVERA Y MODERADA, PERTENECIENTES A LOS QUINTILES I, II Y III DE VULNERABILIDAD, SE PROPONE EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA EN LA REGIÓN DE ATACAMA. | EL PROYECTO ELEAM CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA PARA EL ADULTO MAYOR EN COPIAPÓ. LA EDIFICACIÓN SE PROYECTA CON UNA ESTRUCTURA MAYORITARIAMENTE EN HORMIGÓN ARMADO Y ELEMENTOS METÁLICOS EN MENOR MEDIDA. PRESENTA LA INCORPORACIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, SEGURIDAD Y PAISAJISMO ENTRE OTROS. ASOCIA UNA SUPERFICIE DE 2.643,41 M2, DISTRIBUIDOS EN DOS NIVELES Y PROPONE UNA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE 70 ADULTOS MAYORES. EL PARTIDO GENERAL NACE A PARTIR DEL ENTENDIMIENTO DEL USUARIO, DE LA UBICACIÓN DEL EDIFICIO DENTRO DEL PREDIO Y DE LA MANERA DE ACCEDER A ÉL. EN EFECTO, LA ESPECIAL CONDICIÓN DEL USUARIO OBLIGA A PENSAR EN UN DESARROLLO CONCENTRADO DE MANERA DE MINIMIZAR LOS DESPLAZAMIENTOS. LA UBICACIÓN DEL TERRENO DETRÁS DEL EDIFICIO EXISTENTE Y LA MANERA DE ACCEDER A ÉL OBLIGAN A DEFINIR EL ACCESO DESDE UN VÉRTICE Y ORDENAR EL PROGRAMA EN FORMA CONCENTRADA. ES ASÍ COMO LA PROPUESTA PLANTEA UBICAR EL ACCESO EN EL VÉRTICE NORPONIENTE DEL PROYECTO, LUGAR POR EL QUE SE PUEDE ACCEDER LUEGO DE RODEAR EL EDIFICIO EXISTENTE, Y A PARTIR DE ALLÍ ORDENAR EL PROGRAMA UTILIZANDO EL PERÍMETRO, DEJANDO EL CENTRO DEL TERRENO DISPONIBLE PARA UBICAR PATIOS Y OTROS RECINTOS CENTRALES EN EL FUNCIONAMIENTO DIARIO DE ESTE TIPO DE CENTROS, COMO ES EL ESTAR DE RESIDENTES Y EL COMEDOR. HACIA EL FRENTE SE ORDENA EL PROGRAMA MÁS ¿PÚBLICO¿ Y VISIBLE DEL CENTRO, COMO SON LAS SALAS MULTIPROPÓSITO, KINESIOLOGÍA Y TERAPIAS. HACIA EL ORIENTE EL COMEDOR, CON UNA AMPLIA VISTA AL PATIO CENTRAL Y HACIA EL PONIENTE EL VOLUMEN MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, DEJANDO EL ÁREA DE DORMITORIOS, EL ÁREA MÁS PRIVADA DEL CENTRO, EN EL BORDE OPUESTO AL ACCESO, ¿PROTEGIDO¿ DEL ÁREA PÚBLICA MEDIANTE EL VACÍO CENTRAL. | 70 |  |  |  | 18 | 15 |  | -16.6667 | 4 | 7 |  | 75 | 4 | 7 |  | 75 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 15 | 37 |  | 146.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 540 | DIAS CORRIDOS | SI | 7 | 60 | 90 | 40 | 45 | 65 | 60 | 210 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1110 | [8 empty] | 4 |  |  | -100 | 19 | 19 | 37 | 39 | 2 |  | 94.7368 | 105.2632 | Las obras civiles tuvieron 2 contratos con 210 días entre ellos y seis ampliaciones de plazo que suman 360 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 146,67% sobre lo recomendado. Una de las razones que explican las ampliaciones de plazo es Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes ya que El proyecto no consideraba intervenir edificación existente la cual correspondía a un proyecto paralelo asociado a Centro Diurno de SENAMA, el que finalmente no se desarrolló, por lo que produjo atraso en obtención de recepción del ELEAM por parte de DOM y SEREMI de Salud. Se debió realizar gestiones con MDSyF para aprobar partida demolición edificación existente previo a contratación y ejecución. Otra razon es por Adecuación a especificaciones técnicas ya que el desarrollo del contrato sufrió retrasos debido a diferentes modificaciones de obras y especificaciones solicitadas por SENAMA, lo que buscaba ajustar el proyecto de acuerdo a experiencias de otros establecimientos, esto genera aumentos de plazo para poder materializar los ajustes. La última razón es Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios pues se produjo retraso en la ejecución de la obra debido al retraso generado por la empresa eléctrica de la región, quienes debían empalmar la nueva edificación al sistema eléctrico público, lo cual fue programado y reprogramado en varias ocasiones, no siendo posible recepcionar el establecimiento en los plazos programados originalmente. Los equipos y equipamientos tuvieron, respectivamente, una variación de 64,17% y 65% respecto a lo recomendado debido a falta de stock de Equipos en empresas proveedoras. Los gastos admnistrativos no tuvieron cambios respecto a lo esperado. El plazo real total varió 105,26% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 18/12/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El proyecto no consideraba intervenir edificación existente la cual correspondía a un proyecto paralelo asociado a Centro Diurno de SENAMA, el que finalmente no se desarrolló, por lo que produjo atraso en obtención de recepción del ELEAM por parte de DOM y SEREMI de Salud. Se debió realizar gestiones con MDSyF para aprobar partida demolición edificación existente previo a contratación y ejecución. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | El desarrollo del contrato sufrió retrasos debido a diferentes modificaciones de obras y especificaciones solicitadas por SENAMA, lo que buscaba ajustar el proyecto de acuerdo a experiencias de otros establecimientos, esto genera aumentos de plazo para poder materializar los ajustes. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Se produjo retraso en la ejecución de la obra debido al retraso generado por la empresa eléctrica de la región, quienes debían empalmar la nueva edificación al sistema eléctrico público, lo cual fue programado y reprogramado en varias ocasiones, no siendo posible recepcionar el establecimiento en los plazos programados originalmente. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras |  |  |  | 4235484 | 900 | 4236384 | 1571047 | 2665337 | Obras Civiles: Para el ítem de obras civiles se realizan 2 contratos: 1er Contrato: Construcción ELEAM Copiapó. Se contrató a la empresa Soc. Constructora e Inmobiliaria SYSCO Ltda., mediante Resolución Afecta N° 07 del 09/11/2017, por un monto total definitivo de $4.049.300.708. Se inician las obras el 18/12/2017, con un plazo total de 750 días corridos incluidos 5 aumentos de plazo, siendo la fecha de término efectiva el 07/01/2020 2do contrato: Construcción ELEAM Copiapó (obras complementarias de demolición). Se contrató al contratista Omar Antúnez Antúnez, mediante Resolución Exenta N° 1344 del 24/06/2020, por un monto total definitivo de $70.878.885. Se inician las obras el 04/08/2020, con un plazo total de 150 días corridos incluido 1 aumento de plazo, siendo la fecha de término efectiva el 01/01/2021. Consultorías: Para ítem de consultorías se realizan 3 contratos: 1er contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató al profesional Carlos Letzkus Medina, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/13/2018 del 05/04/2018, por un monto total de $6.000.000. Periodo de consultoría desde el 21/03/2018 al 21/09/2018. 2do contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató al profesional Carlos Letzkus Medina, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/26/2018 del 25/10/2018, por un monto total de $3.000.000. Periodo de consultoría desde el 01/10/2018 al 31/12/2018. 3er contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató al profesional Carlos Letzkus Medina, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/28/2019 del 16/04/2019, por un monto total de $1.000.000. Periodo de consultoría desde el 16/04/2019 al 28/06/2019. Gastos Administrativos: Para este ítem se consideran 2 gastos. El primero asociado a la publicación de la licitación en diario de circulación nacional el cual se realiza en el mes de septiembre de 2019 por un monto de $609.413. Posteriormente se realiza la compra de materiales asociados a impresión y ploteo de planos por un monto de $209.58. Ambos pagos, de acuerdo a tiempos y plazos de convenio marco se realizan efectivamente el 13/12/2017. UNIDAD TECNICA SENAMA. DENTRO DEL PROYECTO SENAMA SOLO CONTABA CON RECURSOS PARA LA HABILITACIÓN DEL ELEAM, POR TANTO EL GASTO SOLO SE EFECTUÓ EN LOS ÍTEM DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. EQUIPAMIENTO: EL ITEM DE EQUIPAMIENTO TIENE UN GASTO INFORMADO DE M$88.172. QUE CORRESPONDE A COMPRAS EFECTUADAS PARA LA HABILITACIÓN DEL ELEAM Y CONSIDERA AQUELLAS EFECTUADAS POR CONVENIO MARCO Y POR LICITACIÓN. DE ACUERDO A LO QUE SE INFORMA, ESTAS SE EJECUTARON DURANTE 2020. PARA EL 2021, SENAMA NO CONTABA CON RECURSOS EN SUBT 31 PARA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO. EQUIPOS: EL ITEM DE EQUIPOS TIENE UN GASTO DE M$17.133. QUE CORRESPONDE A COMPRAS EFECTUADAS PARA LA HABILITACIÓN DEL ELEAM Y CONSIDERA AQUELLAS EFECTUADAS POR CONVENIO MARCO Y POR LICITACIÓN. DE ACUERDO A LO QUE SE INFORMA, ESTAS SE EJECUTARON DURANTE 2020. PARA EL 2021, SENAMA NO CONTABA CON RECURSOS EN SUBT 31 PARA INVERSIÓN EN EQUIPOS SE DEBE MENCIONAR QUE POR RAZONES DE COVID 19, SE OBSERVARON RETRASOS EN LA COMPRA DE LOS EQUIPOS Y EQUIPMIENTOS Y ALZAS EN SUS PRECIOS, ASOCIADOS A FALTA DE STOCK DE PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS, PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN E IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS COMO EN COCINA Y LAVANDERÍA. ADEMÁS, SE DEBE SEÑALAR QUE SE PRIORIZÓ UN GRUPO MINIMO DE COMRAS QUE FUERON REALIZADAS DE MANERA URGENTE, DEBIDO A QUE ELEAM FUE PREPARADO PARA ENTREGARSE A LA AUTORIDAD SANITARIA EN CASO DE SER REQUERIDO PARA SER UTILIZADO COMO RESIDENCIA TRANSITORIA COVID, LO QUE IMPLICÓ QUE DURANTE ESE TIEMPO NO SE PUDO CONTINUAR CON LAS COMPRAS, NI INSTALACIÓNES. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ES NECESARIO CONSIDERAR UN PLAZO MAYOR PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS QUE EL APROBADO INCIALMENTE | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | SE OBSERVARON ALZAS EN LOS PRECIOS DE EQUIPOS VINCULADOS A PROBLEMAS DE STOCK, TRANSPORTE Y MATERIAS PRIMAS, ESPECIALMENTE DEBIDO A RAZONES DE COVID 19 | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | SE OBSERVARON ALZAS EN LOS PRECIOS DE EQUIPAMIENTOS VINCULADOS A PROBLEMAS DE STOCK, TRANSPORTE Y MATERIAS PRIMAS, ESPECIALMENTE DEBIDO A RAZONES DE COVID 19 | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 2649 | 2649 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 2649 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Magnitud 2.210 m2 corresponde a exigencia mínima de SENAMA para el establecimiento en etapa de diseño. El proyecto definitivo aprobado en dicha etapa fue de 2.649 m2, igual a lo aprobado en Permiso Edificación N° 310 del 27/12/2016. No existe modificación entre programa arquitectónico aprobado por el MDSyF y proyecto construido. Diferencia se genera por error de interpretación del formulador. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | En ítem Obras Civiles e realizan recepciones con reservas, esto es con observaciones menores las cuales son subsanadas por los contratistas dentro del plazo reglamentario para ello. 1er contrato: Construcción ELEAM Copiapó. Fecha de recepción 12/12/2019, según Acta de Recepción N° 05/2020. Se consigna en acta que el contratista no puede obtener recepción definitiva por parte de la SEREMI de Salud debido a la existencia de edificación existente, la cual es declarada como foco de insalubridad, situación ajena a su alcance y responsabilidad. 2do contrato: Construcción ELEAM Copiapó (obras complementarias de demolición). Fecha de recepción 29/12/2020, según Acta de Recepción N° 18/2020. Recepción sin observaciones pendientes. | 29/12/2020 | De acuerdo a reglamento del MINVU no se realiza Recepción Definitiva. A la fecha se mantienen vigente boletas de garantías de ambos contrato de ejecución de obras civiles. 1er contrato garantía vigente hasta el 30/05/2022. 2do contrato garantía vigente hasta el 03/03/2022. Previo al vencimiento de dichas garantías se deben realizar Liquidación y Finiquito Contable de las obras. | 29/12/2020 | SI | 13/09/2021 | SE HAN OBSERVADO ALGUNOS PROBLEMAS CON LAS BOMBAS DE AGUA Y ALGUNAS FILTRACIONES |  | En Operación | HUBO PROBLEMAS CON EL EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO DEBIDO A QUE INICIALMENTE EL ELEAM COMPARTIRÍA TERRENO CON UN CENTRO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, PROYECTO QUE FINALMENTE NO PUDO MATERIALIZARSE, LO QUE SUPUSO ALGUNAS DIFICULTADES | MAURICIO ALEJANDRO CARMONA VALENZUELA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4289400% | 4289400% | 0 | 4296700% | 73 | 4302100% | 54 | 4304800% | 27 | 4304800% | 27 | 4308700% | 39 | 4310000% | 13 | 206 | 206 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Subsanar observaciones emitidas por la CGR a la adjudicación | Después de solicitar la autorización al Ministerio por una oferta mayor al 9.9%, el contrato va a la contraloría la cual se toma sus tiempos para revisar los documentos, lo cual lo aprueba con alcance. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SEREMI VIVIENDA REGIÓN DE ATACAMA | EL PROYECTO POSTULÓ Y TERMINO ETAPA DISEÑO ANTES DE POSTULAR A LA ETAPA DE EJECUCIÓN. | 37817 | 95811 | 66783 | 0 | 945 | 3999495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200851 | 37817 | 95811 | 66783 | 0 | 945 | 3999495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200851 | "Otros Gastos" este ítem presupuestario no se encuentra presente en la dicha IDI del proyecto desde el año 2017, por lo cual para SERVIU este ítem no debería estar presente. Es importante señalar que no se cuenta con antecedentes anteriores que den cuenta que en su formulación fue presentado este proyecto con este ítem presupuestario. | 10000 | 88172 | 17133 | 0 | 900 | 4120180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236385 | Obras Civiles: Para el ítem de obras civiles se realizan 2 contratos: 1er Contrato: Construcción ELEAM Copiapó. Se contrató a la empresa Soc. Constructora e Inmobiliaria SYSCO Ltda., mediante Resolución Afecta N° 07 del 09/11/2017, por un monto total definitivo de $4.049.300.708. Se inician las obras el 18/12/2017, con un plazo total de 730 días corridos incluidos 5 aumentos de plazo (60 días res.835 19/03/2019, 90 días res.1512 24/05/2019, 40 días res.2365 22/08/2019, 45 días res.2805 17/10/2019, 45 días res.3004 18/11/2019), siendo la fecha de término efectiva el 27/11/2019. 2do contrato: Construcción ELEAM Copiapó (obras complementarias de demolición). Se contrató al contratista Omar Antúnez Antúnez, mediante Resolución Exenta N° 1344 del 24/06/2020, por un monto total definitivo de $70.878.885. Se inician las obras el 04/08/2020, con un plazo total de 150 días corridos incluido 1 aumento de plazo (60 días res.896 22/12/2020), siendo la fecha de término efectiva el 21/12/2020. Consultorías: Para ítem de consultorías se realizan 3 contratos: 1er contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató al profesional Carlos Letzkus Medina, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/13/2018 del 05/04/2018, por un monto total de $6.000.000. Periodo de consultoría desde el 21/03/2018 al 21/09/2018. 2do contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató al profesional Carlos Letzkus Medina, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/26/2018 del 25/10/2018, por un monto total de $3.000.000. Periodo de consultoría desde el 01/10/2018 al 31/12/2018. 3er contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató al profesional Carlos Letzkus Medina, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/28/2019 del 16/04/2019, por un monto total de $1.000.000. Periodo de consultoría desde el 16/04/2019 al 28/06/2019. Gastos Administrativos: Para este ítem se consideran 2 gastos. El primero asociado a la publicación de la licitación en diario de circulación nacional el cual se realiza en el mes de septiembre de 2019 por un monto de $609.413. Posteriormente se realiza la compra de materiales asociados a impresión y ploteo de planos por un monto de $209.58. Ambos pagos, de acuerdo a tiempos y plazos de convenio marco se realizan efectivamente el 13/12/2017. | 10000 | 88172 | 17133 | 0 | 900 | 4120180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236385 | 2665338 | BIP > SIGFE | 4000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1566147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571047 | 4197 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1645831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651004 | Obras Civiles: Para el ítem de obras civiles se realizan 2 contratos: 1er Contrato: Construcción ELEAM Copiapó. Se contrató a la empresa Soc. Constructora e Inmobiliaria SYSCO Ltda., mediante Resolución Afecta N° 07 del 09/11/2017, por un monto total definitivo de $4.049.300.708, el cual se paga en su totalidad, se realizan x estados de pago, 2do contrato: Construcción ELEAM Copiapó (obras complementarias de demolición). Se contrató al contratista Omar Antúnez Antúnez, mediante Resolución Exenta N° 1344 del 24/06/2020, por un monto total definitivo de $70.878.885. el cual se paga en su totalidad, se realizan x estados de pago Consultorías: Para ítem de consultorías se realizan 3 contratos: 1er contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató al profesional Carlos Letzkus Medina, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/13/2018 del 05/04/2018, por un monto total de $6.000.000. Periodo de consultoría desde el 21/03/2018 al 21/09/2018, se realizan X estado de pagos 2do contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató al profesional Carlos Letzkus Medina, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/26/2018 del 25/10/2018, por un monto total de $3.000.000. Periodo de consultoría desde el 01/10/2018 al 31/12/2018.Se realizan X estado de pagos 3er contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató al profesional Carlos Letzkus Medina, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/28/2019 del 16/04/2019, por un monto total de $1.000.000. Periodo de consultoría desde el 16/04/2019 al 28/06/2019. Se realizan X estado de pagos Gastos Administrativos: Para este ítem se consideran 2 gastos. El primero asociado a la publicación de la licitación en diario de circulación nacional el cual se realiza en el mes de septiembre de 2019 por un monto de $609.413. Posteriormente se realiza la compra de materiales asociados a impresión y ploteo de planos por un monto de $209.58. Ambos pagos, de acuerdo a tiempos y plazos de convenio marco se realizan efectivamente el 13/12/2017. | El proyecto no consideraba intervenir edificación existente la cual correspondía a un proyecto paralelo asociado a Centro Diurno de SENAMA, el que finalmente no se desarrolló, por lo que produjo atraso en obtención de recepción del ELEAM por parte de DOM y SEREMI de Salud. Se debió realizar gestiones con MDSyF para aprobar partida demolición edificación existente previo a contratación y ejecución. por lo anterior existió un segundo contrato el cual se trato de realizar la demolición antes señalada. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Se debió solicitar la autorización al Ministerio por una oferta mayor al 9.9%. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El desarrollo del contrato sufrió retrasos debido a diferentes modificaciones de obras y especificaciones solicitadas por SENAMA, lo que generó más de 6 ampliaciones de plazo considerando los 2 contratos y un aumentos de contrato para poder materializar los ajustes. | [8 empty] | 46527.7797 | 117880.2854 | 82166.5861 | 0 | 1163.1094 | 4920753.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5168491.5991 | 5186602.0633 | 11956.7645 | 100052.3717 | 19441.5153 | 0 | 1107.5071 | 5062461.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5195019.5711 | 11959.034 | 100052.3717 | 19441.5153 | 0 | 1107.5071 | 4918350.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050910.8853 | 0.51326 | -2.275 | -0.048842 | -2.774 | -2.6162 | 1906.7236 | 1856.6819 | Los costos reales de los equipos y equipamientos tuvieron, respectivamente, una variación de -76,34% y -15,12% respecto a lo recomendado debido a Menor precio de los equipos ya QUE SE OBSERVARON CAMBIOS DEBIDO AL COVID 19. Las obras civiles presentaron una variación de -0,05% por bajo lo recomendado debido a problemas relacionados con las modificaciones de obra por especificaciones solicitadas por SENAMA, lo que generó más de 6 ampliaciones de plazo considerando los 2 contratos y un aumentos de contrato para poder materializar los ajustes. Las consultorías presentan una variación de -74,3% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender esta disminución. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -2,3% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías y equipos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIBEL CRISTINA GUERRA ALVAREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 4430570 | 4570737 | 3.1636 | EL ABANDONO DEL PROYECTO QUE COMPARTÍA EL PREDIO, Y QUE INCLUÍA EL USO DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE, SIN PERMISO DE EDIFICACIÓN, IMPLICÓ SU DEMOLICIÓN PARA OBTENER EL PERMISO DE EDIFICACIÓN DEL PROYECTO. ESTA DEMOLICIÓN MÁS LOS AJUSTES SOLICITADOS POR SENAMA FUERON SOMETIDOS A REEVALUACIÓN UNA VEZ. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 625693 | 619111 | -1.052 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 7176649 | 7101151 | -1.052 | Real < Recomendado | Se calcularon los indicadores económicos ex post considerando los menores costos totales reales, obteniéndose una variación de -1,05%. tanto para el CAE como para el VAC. Esto se debe a menores costos en las asignaciones. | as obras civiles tuvieron 2 contratos con 210 días entre ellos y seis ampliaciones de plazo que suman 360 días adicionales al plazo contractual, por esto se registra una variación del plazo real de 146,67% sobre lo recomendado.El plazo real total varió 105,26% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, debido principalmente a modificación de obra, Atraso en la aprobación de permisos y a falta de stock de Equipos en empresas proveedoras. EL ABANDONO DEL PROYECTO QUE COMPARTÍA EL PREDIO, Y QUE INCLUÍA EL USO DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE, SIN PERMISO DE EDIFICACIÓN, IMPLICÓ SU DEMOLICIÓN PARA OBTENER EL PERMISO DE EDIFICACIÓN DEL PROYECTO. ESTA DEMOLICIÓN MÁS LOS AJUSTES SOLICITADOS POR SENAMA FUERON SOMETIDOS A REEVALUACIÓN UNA VEZ. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -2,3% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías y equipos. No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 2649 metros cuadrados recomendados. Se calcularon los indicadores económicos ex post considerando los menores costos totales reales, obteniéndose una variación de -1,05%. tanto para el CAE como para el VAC. Esto se debe a menores costos en las asignaciones. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000726-0 | REPOSICION PLAZA VILLA HOSCHILD COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA PLAZA HOSCHILD CORRESPONDE A UN ESPACIO PÚBLICO QUE SUFRIO DAÑOS TOTALES POR EL EVENTO CLIMÁTICO QUE AFECTÓ A AL CIUDAD DE COPIAPÓ DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015. LOS CUALES PROVOCARON UNA PERDIDA TOTAL A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, AFECTANDO CON ELLO A QUIENES HACEN USO DE ESTE IMPORTANTE EQUIPAMIENTO, | EL OBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN, ES REPONER LA TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA QUE FUE DAÑADA POR EL ALUVIÓN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015. LAS OBRAS PROYECTADAS CORRESPONDEN: - REPOSICIÓN ÁREAS VERDES (PASTO, ARBORIZACIÓN) - REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO (ESCAÑOS, BICICLETEROS, MÁQUINAS DE EJERCICIOS.) - REPOSICIÓN PAVIMENTOS (BALDOSA MICROVIBRADA, PASTELONES HORMIGÓN) - REPOSICIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS - REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES LA SUPERFICIE TOTAL A INTERVENIR CORRESPONDE A 2.538 M2. | 6000 | RECONSTRUCCION ALUVION MARZO 2015 II, III REGION |  |  | 5 |  |  | -100 | [16 empty] | 5 | 9 |  | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 255 | [12 empty] | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 |  | 80 | 80 | El proyecto evaluado, y de acuerdo a los registros de los indicadores de plazos, no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una diferencia de 70% sobre lo recomendado en lo que respecta las obras civiles, entregando una variación un tanto significativa en estos plazos. La diferencias que se presentan entre el plazo recomendado versus el real en las obras civiles, se deben a que Las obras civiles tuvieron dos ampliaciones de plazo que suman 105 días adicionales al plazo contractual, esto producto de la incorporación de partidas no consideradas en el proyecto original que implicaron suplementación y aprobación de recursos por parte de la entidad financiera, ejecución de obras extraordinarias y demora en la entrega de materiales por parte de los proveedores como consecuencia del COVID 19, situación que afectó el programa de ejecución de las obras. Además existió un retraso en entrega de materiales por parte de proveedores como consecuencia del COVID 19 situación que afectó la ejecución de las obras. Las consultorías no se ejecutaron ya que se produjeron demoras en la elaboración de los contratos. El plazo total presentó una variación de 125% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 16/12/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Retraso en entrega de materiales por parte de proveedores como consecuencia del COVID 19 situación que afectó el programa de ejecución de las obras. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Incorporación de partidas no consideradas en el proyecto original que implicaron suplementación y aprobación de recursos por parte de la entidad financiera, ejecución de obras extraordinarias y demora en la entrega de materiales por parte de los proveedores como consecuencia del COVID 19. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | Demoras en la elaboración de los contratos | [5 empty] | 337877 | 0 | 337877 | 0 | 337877 | El proyecto se financió en lo que respecta a obras civiles, en un 100% con recursos del FNDR. La adjudicación inicial correspondió a los M$ 326.328. Además un valor proforma de M$ 15.000 no considerado en el proyecto inicialmente recomendado y un suplemento de obras e M$ 34.089 por lo cual el costo total de las obras alcanzo a los ascendió a los M$ 375.417. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Valor proforma no considerado en el proyecto original | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 2538 | 2538 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 2538 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | De acuerdo a lo señalado en Acta de Recepción Provisoria de fecha 30-10-2020, la obra se recibe sin observaciones. | 30/10/2020 | A la fecha, se encuentra en proceso de nominación la Comisión de Recepción Definitiva |  | SI | 01/09/2020 | A la fecha no han existido o no existen situaciones que afecten la operación del proyecto. |  | En Operación | Participación de la comunidad durante la ejecución del proyecto que permitieron validar la solución planteada al problema que afectaba al sector. | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4320600% | 4326500% | 59 | 4347900% | 214 | NA | 0 | 4378700% | 308 | 4379400% | 315 | 4381500% | 21 | 4388100% | 66 | 675 | 616 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa, Reposición Plaza Villa Hoschild en la comuna de Copiapó, ingresó al Sistema Nacional de Inversiones, a la etapa de ejecución, el 19 de enero de 2018, bajo la modalidad de Iniciativas de inversión relacionadas con la reconstrucción de infraestructura por desastre, por lo tanto como se identifican en el Decreto Supremo de Zona de Catástrofe, sus antecedentes son más acotados, por lo tanto será objeto de un proceso de agilización que considera la urgencia requerida y de esta forma acelerar la fase de reconstrucción de la zona afectada. La plaza Hoschild corresponde a un espacio público que sufrió daños totales por el evento climático que afectó a la ciudad de Copiapó, durante el mes de marzo del año 2015. Los cuales provocaron una perdida total a la infraestructura existente, afectando con ello a quienes hacen uso de este importante equipamiento. Por lo tanto la ejecución de esta iniciativa entregará a la comunidad afectada los espacios necesarios de esparcimiento y reunión social que son prioritarios para la recuperación social y emocional de la comunidad del sector. | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397586 | 11330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409512 | Por moneda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360418 | Obras Civiles: Contrato a cargo de la empresa Sociedad Ingeniería y Servicios AF ltda. de fecha 18.11.2019, y aprobado por Decreto Exento N°23.148 fecha 25.11.2019 de la Ilustre Municipalidad de Copiapó. El monto del contrato alcanza a $326.328.345.- Suplemento: Por un monto de M$34.089, con el objetivo de dar buen término a la ejecución del proyecto. Monto total Obras Civiles M$360.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360418 | 360418 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles: Contrato a cargo de la empresa Sociedad Ingeniería y Servicios AF ltda. de fecha 18.11.2019, y aprobado por Decreto Exento N°23.148 fecha 25.11.2019 de la Ilustre Municipalidad de Copiapó. El monto del contrato alcanza a $326.328.345.- Suplemento: Por un monto de M$34.089, con el objetivo de dar buen término a la ejecución del proyecto. Monto total Obras Civiles M$360.418. Consultoría: No se observan antecedentes que den cuenta de la contratación del item de Consultoria. | Con fecha 03.02.2020 se modifica contrato de obras en aspectos: de forma en general, dicha modificación fue aprobada mediante decreto Exento N°3728 de fecha 07.02.2020.- Consultoría: No se observan antecedentes que den cuenta de la contratación del item de Consultoria. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Suplemento: Por un monto de M$34.089, con el objetivo de dar buen término a la ejecución del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No se presentan otras causas. | [8 empty] | 13191.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463580.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476771.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418607.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418607.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408981.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408981.0336 | -12.1997 | -14.2187 | -11.7777 | -2.2995 |  | 161.143 | 161.143 | LAS OBRAS CIVILES PRESENTARON UNA VARIACIÓN DE -11,78% RESPECTO A LO RECOMENDADO, LA PRINCIPAL RAZÓN ES la incorporación de partidas no consideradas en el proyecto original, valor proforma no considerado en el proyecto original y un suplemento por un monto de M$34.089, con el objetivo de dar buen término a la ejecución del proyecto. También se puede apreciar que por el ítem consultoría no se ejecutan actividades. LOS COSTOS REALES TOTALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DE -14,22% MENOR AL MONTO RECOMENDADO POR EL CAMBIO EN OBRAS CIVILES. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 444015 | 34089 | 7.677% | El incremento de M$ 49.089 corresponde a: M$ 15.000 Valor Proforma y M$ 34.089 por aumento de obras durante el período de ejecución del proyecto. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Esta iniciativa no presentó procesos de reevaluación, aún cuando faltó incorporar el ítem para un valor proforma, y un suplemento adicional al monto que se había recomendado, aumentando el valor final del costo del proyecto, el que no superaría el 10%, y que a simple vista se puede concluir que fue aprobado por institución financiera, no pasando por un proceso de reevaluación propiamente tal. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Al evaluar los indicadores, no se ingresan datos, principalmente porque bajo la modalidad de proyectos de reconstrucción de infraestructura por desastre, sus antecedentes son más acotados, por lo tanto estas iniciativas son objeto de un proceso de agilización que considera la urgencia requerida y de esta forma acelerar la fase de reconstrucción de la zona afectada. Por lo tanto no presentan un perfil con todos los antecedentes que solicitan las metodología del sector, con una evaluación con cálculo de indicadores, de acuerdo a la magnitud del proyecto de reconstrucción, la institución técnica sólo entrega una ficha técnica de daños y oferta de servicios, un diagnóstico, presupuesto y especificaciones técnicas. | Al evaluar la presente iniciativa, se puede evidenciar claramente, que fue ejecutada sin mayores inconvenientes. La plaza Hoschild en la comuna de Copiapó, corresponde a un espacio público que sufrió daños totales por el evento climático que afectó a la ciudad de Copiapó, durante el mes de marzo del año 2015, los cuales provocaron una perdida total a la infraestructura existente, afectando con ello a quienes hacen uso de este importante equipamiento. Esta iniciativa se evaluó bajo la modalidad de proyectos de reconstrucción de infraestructura por desastre, sus antecedentes son más acotados, por lo tanto estas iniciativas son objeto de un proceso de agilización en su evaluación, que considera la urgencia requerida y de esta forma acelerar la fase de reconstrucción de la zona afectada. Por lo tanto no presentan un perfil con todos los antecedentes que solicitan las metodología sectoriales, con una evaluación con cálculo de indicadores, no obstante, de acuerdo a la magnitud del proyecto de reconstrucción, la institución técnica entrega una ficha técnica de daños y oferta de servicios, un diagnóstico, presupuesto y especificaciones técnicas. En relación a los plazos, en las obras civiles la diferencia de 79% que se observa entre el plazo recomendado y el real de las obras, se debe a las ampliaciones de plazo en la ejecución de las obras, donde se efectuaron 2 ampliaciones de plazos, aumentando en 105 días adicionales al proyecto. Las consultorías no se ejecutaron ya que se produjeron demoras en la elaboración de los contratos. El plazo total presentó una variación de 125% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. Esta iniciativa no presentó procesos de reevaluación, aún cuando faltó incorporar el ítem para un valor proforma, y un suplemento adicional al monto que se había recomendado, aumentando el valor final del costo del proyecto, el que no superaría el 10%, y que a simple vista se puede concluir que fue aprobado por institución financiera, no pasando por un proceso de reevaluación propiamente tal. En relación a los costos, LOS COSTOS REALES TOTALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DE -14,22% MENOR AL MONTO RECOMENDADO POR EL CAMBIO EN OBRAS CIVILES(-11,78%). Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 2538 metros cuadrados recomendados. El resultado final del proyecto ejecutado, satisface los requerimientos de la comunidad y usuarios, cumple con las condiciones básicas de espacios, requerimientos, equipamiento y funcionalidad, por lo tanto la ejecución de esta iniciativa entrega a la comunidad afectada los espacios necesarios de esparcimiento y reunión social que son prioritarios para la recuperación social y emocional de la comunidad del sector. | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30066071-0 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL ALTO DEL CARMEN | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 2021 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL EDIFICIO MUNICIPAL CON EL PASO DE LOS AÑOS SE HA VUELTO POCO CONFORTABLE, DEBIDO AL AUMENTO DE PROGRAMAS INSTAURADO POR EL GOBIERNO Y POR ENDE LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES Y PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ESTAS FUNCIONES, PRODUCIÉNDOSE HACINAMIENTO EN SUS OFICINAS. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICION TOTAL DE LAS ACTUALES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1417 METROS CUADRADOS. EL EDIFICIO CONSISTORIAL ESTÁ COMPUESTO POR UN EDIFICIO DE TRES PISOS Y UN SUBTERRÁNEO, MANTENIENDO UN VOLUMEN PRINCIPAL CERRADO Y UN SEGUNDO VOLUMEN ABIERTO MARCADO LOS ACCESOS. | 0 |  |  |  | 14 | 10 |  | -28.5714 | 4 | 17 |  | 325 | 4 | 3 |  | -25 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | -50 | 14 | 19 |  | 35.7143 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 15 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 570 | [12 empty] | 20 | 20 | 37 | 50 | 13 |  | 85 | 150 | Los equipos y equipamiento tuvieron, respectivamente, una variación de -16.67% y 312.50% respecto al plazo recomendado, estos se debe al desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipamientos y equipos. Las obras civiles tuvieron cuatro ampliaciones de plazo; la primera debido a atraso por ajustes de planimetría ya que hubieron modificaciones a la obra con el fin de entregar mayores potencialidades al edificio: Funcionalidad, Seguridad y Confort para los funcionarios, de la segunda ampliación la unidad técnica no presenta antecedentes. La tercera se debe a adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes realizando mejoras al proyecto en los aspectos de seguridad, eléctricos, sanitarios y de terminaciones, optimizando el mejor uso de los recursos, también para que la empresa ejecute las faenas , una de las cuales es el cambio al Sistema Eléctrico y las autorizaciones que debe entregar la empresa eléctrica. La cuarta ampliación se otorga para que la empresa Emelat S.A. realice los trabajos correspondientes a la energización del edificio. Así las obras civiles presentan una variación de 35.71% respecto al plazo recomendado. Las consultorías y los gastos administrativos presentan, respectivamente, una variación de -28.81% y -50% respecto al plazo recomendado pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender estos cambios. El plazo real total varió 150% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 09/10/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | a) Modificaciones a la obra con el fin de entregar mayores potencialidades al Edificio: Funcionalidad, Seguridad y Confort para los funcionarios. b) Disminución del monto del Valor Proforma, correspondiente al "PERMISO DE EDIFICACIÓN", ya que existe una diferencia entre la cifra de la EC y lo real pagado. c) Aumento de plazo de 60 días | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipamientos |  | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | a) Mejoras al proyecto en los aspectos de seguridad, eléctricos, sanitarios y de terminaciones, optimizando el mejor uso de los recursos. b) Que, se otorga una ampliación de plazo en 45 días, para que la empresa ejecute las faenas , una de las cuales es el cambio al Sistema Eléctrico y las autorizaciones que debe entregar la empresa eléctrica | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Ampliación del plazo contractual en 30 días corridos, con motivo que la empresa Emelat S.A. realice los trabajos correspondientes a la energización del edificio. |  |  | 2726579 | 8301 | 2734880 | 2744391 | -9511 | Contrato de Obras Civiles, adjudicado por un total de $ 2.586.093.461, por Resolución DA COPPO N° 005 de fecha 09.09.2015. Primera modificación de contrato: aumento y disminución de contrato de Obras Civiles por $0 y aumento de plazo por 50 días, según Resolución DA (EX) COPPO N°335, de fecha 25.11.2016. Segunda modificación de contrato: aumento de plazo por 50 días, según Resolución DA (EX) COPPO N°35, de fecha 31.01.2017. Tercera modificación de contrato: aumento y disminución de contrato de Obras Civiles por $0 y aumento de plazo por 45 días, según Resolución DA (EX) COPPO N°47, de fecha 14.02.2017. Cuarta modificación de contrato: aumento de plazo por 30 días, según Resolución DA (EX) COPPO N°97, de fecha 31.03.2017. Quinta modificación de contrato: disminución de contrato por Valor Proforma por (-)$454.979, según Resolución DA (EX) COPPO N°193, de fecha 07.06.2017. En el Ítem Consultorías se contrató Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras, adjudicado por un total de $27.040.000, por Resolución DA (EX) COPPO N°28 de fecha 22.01.2016. En el Ítem de Gastos Administrativos el Gobierno Regional de Atacama, transfirió recursos por $8.301.000; se hizo gasto por $7.069.739, devolviendo el saldo al mandante, a través de DCyF MOP Atacama con fecha 25.03.2020. - Contratos del Ítem Equipamiento, monto total: $ …………….. Contratos del Ítem Equipos, monto total: $ ……………….. | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se disminuye monto del contrato, en un valor de $454.979, correspondiente a la partida A.l.9.2 PERMISO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO (SERVIU) del ítem Valor Preforma, debido a la diferencia entre lo presupuestado y el valor real cancelado al Serviu. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se disminuye monto del contrato, en un valor de $454.979, correspondiente a la partida A.l.9.2 PERMISO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO (SERVIU) del ítem Valor Preforma, debido a la diferencia entre lo presupuestado y el valor real cancelado al Serviu. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1417 | 1417 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 1417 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Observaciones emitidas en acta de recepción provisional con reservas de fecha 31.05.2017: 1. Regular quicios hidráulicos en puertas de aluminio. Algunos muy duros en apertura inicial de la hoja y no contienen suficientemente suave la apertura. 2. Regular brazos hidráulicos en puertas de SSHH. Muy duros. 3. Regular limitador de apertura en ventanas de aluminio, muy duros o presentan dificultad para cerrar. 4. Desmanchar cielo americano, varias zonas. Ejemplo: Prodesal. 5. Nivelar cielo americano, varias áreas. 6. Cableado sensores de impacto en ventanas, re-instalar silicona de manera más homogénea. 7. Limpieza de centros de aluminio y extracción de excesos de silicona. 8. Actualizar fecha de vigencia de extintores, acorde al periodo de garantía. 9. Escalera Principal, borde perfil de pasamanos está filoso en algunos tramos, favor lijar y/o pulir. OBSERVACIONES PARTICULARES: SUBTERRÁNEO: 10. Disponer franja amarilla en borde inferior de canalización de clima, ello para evitar accidentes de los usuarios, solo en bordes de potencial impacto a la cabeza. PISO 1: 11. Desmanchar piso “Deck” en ambos patios, presenta suciedad y pinturas. 12. Una Piedra Huasco des-adherida al muro, favor volver a fijar y fraguar. 13. Cubrir el encuentro entre los elementos de anclaje de la escalera emergencia y rasgo de ventana del patio interior 1. El objetivo es dar continuidad al rasgo y a la vez permitir el paso del agua desde la escalera. 14. Pintar de amarillo tapa de escotilla de escalera de emergencia y porta-aldaba, el objetivo es evitar accidentes. 15. Mueble en Hall de espera Prodesal presenta desnivel en una de sus repisas. 16. Oficina Asistente Social, mejorar remate de paño, cara exterior. 17. En Tesorería, sellar orificio de ingreso de cable de alarma. 18. En cajero, cambiar tornillos de ventana de atención por unos avellanados acordes al material que fijan. 19. En DOM, mueble Hall, instalar cordón de silicona en espacio excesivo existente en la unión inferior al muro. 20. En Archivo, puerta raspa en su apertura, corregir. 21. En Dibujante, reparar filtración en tabique cubre-shaft. 22. En Director, mejorar operación de cerradura, recorrer o re-ubicar guarda-llave. PISO 2: 23. En batería SSHH, disponer cordón de silicona bajo brazo hidraúlico y centro de puerta interior. 24. En Psicotécnico, varios cajones presentan problemas con su apertura, favor revisar y corregir. 25. En Escalera de emergencia, favor disponer tope de puerta. 26. En Escalera de emergencia, disponer franjas amarillas que visibilicen bordes. 27. En sala planificación 1, un enchufe está des-energizado, corregir. 28. En Archivo Finanzas, rematar gatera y borde de luminaria. 29. En Medioambiente falta tope de puerta, disponer de uno. 30. En Centro Computación, desmanchar centro de puerta y cortar pintura en paño vidriado. 31. Limpieza de interior de tableros eléctricos. PISO 3: 32. En Escalera Principal, mejorar bordes en encuentro de barandas. 33. En Secplac, sala de reuniones y oficina de licitaciones; desmanche y nivelación de cielos. 34. En ventanal Pasillo costado Secplac, perfil levemente abollado, nivelar y reparar. 35. En Alcaldesa, closet puerta dos, hoja desnivelada, corregir sujeción de bisagra. 36. En cuarto técnico de SSHH, falta tapa ciega, instalar. 37. En Hall Alcaldía, falta completar y/o mejorar cordón silicona entre paños vidriados. CUBIERTA/ EXTERIORES: 38. En Cubierta, reforzar pasamanos de salida a cubierta, disponer de doble “L” de acero con pernos y tuercas. 39. En Jardinera, disponer de guarda-nicho a llave de paso a la vista. Materialidad y diseño a proponer por la empresa. | 14/07/2017 | Observaciones emitidas en Acta de Observaciones recepción definitiva de fecha 08.05.2018: a. Solucionar las siguientes filtraciones: Archivo Tesorería Municipal, ubicado en nivel -1, se observa filtración en suelo; en oficina de Directora de Operaciones, se informa la existencia esporádica de una gotera proveniente del cielo modular y que se acumula sobre el escritorio de la funcionaria. b. Mejorar junta de piso flotante en los siguientes recintos : Oficina asistente social en 1° piso y Oficina protección social en 1° piso. c. Ajustar quicio de puerta en: Servicios Higiénicos del 1° y 2° piso y Pasillo de 2° piso, además mejorar nivelación de puerta. d. Reparar levantamiento de piso flotante en: Hall de espera sector de Oficina Directora de Operaciones; Oficina OMIL en 2° Nivel. e. Revisar la operatividad del sistema de extracción de aire en Servicios Higiénicos en 1° y 2° piso. f. Mejorar cubierta de escritorio en hall de espera de Departamento de Finanzas. | 01/08/2018 | SI | 26/10/2017 |  |  | En Operación |  | ANA SOFIA VARGAS GONZALEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4155400% | 4155400% | 0 | 4159100% | 37 | 4200400% | 413 | 4228600% | 282 | 4228600% | 282 | 4228600% | 0 | 4236900% | 83 | 815 | 815 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No se presentan observaciones. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | Direccion de Arquitecura MOP Atacama | SI | Direccion de Arquitecura MOP Atacama | La Dirección de Arquitectura MOP Atacama actuó como unidad técnica para la etapa de diseño y la etapa de ejecución | 27557 | 45011 | 44274 | 0 | 8179 | 1798781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923802 | 27557 | 45011 | 44274 | 0 | 8179 | 1798781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923802 | Por Moneda. | 27040 | 69241 | 74872 | 0 | 8301 | 2585636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765090 | Consultoría: A cargo de la consultora MASC Ingenieros Consultores Ltda. por la suma de M$27.040 aprobada por DEA. COP, N°28 Exenta de fecha 22.01.2016, de la Dirección de Arquitectura. Obras Civiles: A cargo de Constructora Rencoret Ltda. , por $2.586.093.461, aprobado REP DA COPPO N°005 de fecha 09.09.2015.- Equipos: De acuerdo a C.M. el valor original corresponde M$71.172, con un suplemento de M$3.700, para la adquisición de Generador Electrógeno, aprobado mediante Ord. N°619 de fecha 27.09.2018, del Sr. Intendente Regional. El total del item alcanza a M$74.872. Equipamiento: El valor original, de acuerdo a C.M. corresponde a M$55.731, con un primer suplemento de M$9.911, destinados a la instalación de persianas en 28 ventanas en los 3 pisos del edificio. Un segundo suplemento corresponde al accionamiento de persianas del edificio, por un valor de M$379, aprobado mediante Ord. N°695 de fecha 29.10.2018 por el Sr. Intendente Regional. Un tercer suplemento corresponde a la adquisición de 11 persianas manuales y de motor, los cuales no fueron considerados en el proyecto original, se autoriza para el item de Equipamiento la suma de M$3.220, aprobado mediante Ord. N°766 de fecha 29.11.2018, por el Sr. Intendente Regional. | 27040 | 69241 | 74872 | 0 | 8301 | 2585636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765090 | 20699 | BIP > SIGFE | 27040 | 58746 | 72968 | 0 | 0 | 2585637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744391 | 30198 | 63487 | 77873 | 0 | 0 | 2883398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054956 | Consultoría: A cargo de la consultora MASC Ingenieros Consultores Ltda. por la suma de M$27.040 aprobada por DEA. COP, N°28 Exenta de fecha 22.01.2016, de la Dirección de Arquitectura. Obras Civiles: A cargo de Constructora Rencoret Ltda. , por $2.586.093.461, aprobado REP DA COPPO N°005 de fecha 09.09.2015.- Equipos: De acuerdo a C.M. el valor original corresponde M$71.172, con un suplemento de M$3.700, para la adquisición de Generador Electrógeno, aprobado mediante Ord. N°619 de fecha 27.09.2018, del Sr. Intendente Regional. El total del item alcanza a M$74.872. Equipamiento: El valor original, de acuerdo a C.M. corresponde a M$55.731, con un primer suplemento de M$9.911, destinados a la instalación de persianas en 28 ventanas en los 3 pisos del edificio. Un segundo suplemento corresponde al accionamiento de persianas del edificio, por un valor de M$379, aprobado mediante Ord. N°695 de fecha 29.10.2018 por el Sr. Intendente Regional. Un tercer suplemento corresponde a la adquisición de 11 persianas manuales y de motor, los cuales no fueron considerados en el proyecto original, se autoriza para el item de Equipamiento la suma de M$3.220, aprobado mediante Ord. N°766 de fecha 29.11.2018, por el Sr. Intendente Regional. | La obras Civiles tuvieron modificaciones por concepto de compensaciones de partidas y obras extraordinarias, las cuales no tuvieron costos adicionales al proyecto. En cuanto a los Item de Equipos y Equipamiento estos sufrieron modificaciones por concepto de actualización de valores en el mercado y por adquisiciones de equipamiento no considerado en el proyecto original. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Los Item de Obras Civiles, Equipos y Equipamiento fueron suplementados, de manera de considerar partidas no consideradas originalmente en el proyecto. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipamiento | Los Item de Equipos y Equipamiento fueron suplementados, de manera de considerar partidas no consideradas originalmente en el proyecto. | [8 empty] | 40660.0347 | 66412.9787 | 65325.8969 | 0 | 12067.9691 | 2654068.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838534.9866 | 3603997.1328 | 34947.7492 | 84751.5258 | 91393.1641 | 0 | 11716.1994 | 3488901.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711710.1401 | 34948.8839 | 84751.5258 | 91394.2989 | 0 | 11716.1994 | 3335251.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558062.8226 | 30.7615 | 25.3486 | 25.6656 | -4.1395 | -1.2745 | 2510.9829 | 2353.7416 | Las obras civiles tuvieron una variación de 25,67% debido a Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante. Los equipos y equipamiento tuvieron, respectivamente, una variación de 39,91% y 27,61% respecto al plazo recomendado, estos se debe a mayores requerimientos de estas asignaciones. Los Item de Obras Civiles, Equipos y Equipamiento fueron suplementados, de manera de considerar partidas no consideradas originalmente en el proyecto. Además, se disminuyó el monto del contrato, en un valor de $454.979, correspondiente a la partida A.l.9.2 PERMISO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO (SERVIU) del ítem Valor Preforma, debido a la diferencia entre lo presupuestado y el valor real cancelado al Serviu. Las consultorías presentan una variación de -14,05% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender esta disminución. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 25,67% por sobre lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles en conjunto con equipos y equipamientos. También se explican en parte porque se efectuaron dos licitaciones para poder adjudicar y se debió reevaluar la iniciativa para suplementar el monto disponible | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2501483 | 17210 | 0.688% | Se hace presente que el proyecto, en el Ítem de Obras Civiles fue reevaluado en el año 2018 para poder adjudicar el contrato. Se autorizó un monto de M$ 760.588 (expresado en moneda año 2018). | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2501477 | 3176053 | 26.9671 | LA INICIATIVA FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN DOS VECES POR condiciones de mercado para el Item Obras Civiles que requirieron dos licitaciones. La localidad de Alto del Carmen cuenta con pocos recursos técnicos y humanos locales, lo que genera importantes gastos generales que inciden en dificultades para la contratación e incremento de los costos de ejecución | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2557356 | 2931893 | 14.6455 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO VAC EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE UN VAC 14,65% MAYOR AL RECOMENDADO. | Las obras civiles tuvieron cuatro ampliaciones de plazo que suman 150 días adicionales al plazo contractual, las razones son por ajustes de planimetría, adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes y atraso de servicios técnicos. Por esto se registra una variación del plazo real de 150% sobre lo recomendado, incluyendo tiempos muertos. LA INICIATIVA FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN DOS VECES POR condiciones de mercado para el Item Obras Civiles que requirieron dos licitaciones. La localidad de Alto del Carmen cuenta con pocos recursos técnicos y humanos locales, lo que genera importantes gastos generales que inciden en dificultades para la contratación e incremento de los costos de ejecución. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 25,67% por sobre lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles en conjunto con equipos y equipamientos. También se explican en parte porque se efectuaron dos licitaciones para poder adjudicar y se debió reevaluar la iniciativa para suplementar el monto disponible. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 1417 metros cuadrados recomendados. En relación con los indicadores económicos del proyecto, EL INDICADOR ECONÓMICO VAC EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE UN VAC 14,65% MAYOR AL RECOMENDADO. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000972-0 | REPOSICION Complejo Deportivo Chanchoquín Chico, Alto Del Carmen | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | COMPLEJO DEPORTIVO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | Debido a las inusuales lluvias ocurridas en la comuna de Alto Del Carmen, se han activados quebradas y desbordado los ríos, las cuales han inundados varios localidades y recintos Municipales como de agrupaciones comunales. Es el caso de la Cancha de Futbol y Multicancha Chanchoquín Chico, que se vio afectada por una quebrada que dejo el terreno inutilizable, dejando perdidas totales de infraestructura como equipamiento. Es por esto que se hace indispensable la reposición de lo afectado mas la generación de medidas de mitigación que eviten futuras inundaciones. | Consiste en la Reposición de una cancha de fútbol de tierra de 5880 m2, camarines de Albañilería de Bloque de 100 m2, Multicancha de 612 m2, cierre perimetral de 500 ml aproximadamente. Graderías metálicas para ambas canchas, areas verdes y recreación, área de ejercicio recreativo. Lo que constituye un escenario de 10300 m2 de trabajos , los que serán licitados mediante Portal Mercado Publico con sus respectivas bases de licitación, para su correcta ejecución. | 1500 | RECONSTRUCCION EVENTO HIDROMETEOROLOGICO REGIONES ATACAMA COQUIMBO 2017 | [22 empty] | 4 | 10 |  | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 45 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 287 | [12 empty] | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |  | 150 | 150 | El proyecto presenta dos ampliaciones de plazos que suman 137 días para el termino de las obras civiles; la primera es por 45 días, mientras que la segunda se debe a que el proyecto debió suspenderse mientras se analizaba la solicitud de aumento de plazo por 45 días, deteniendo las obras el 03/06/2019 y reiniciándose el 03/09/2019, lo que implicaría 3 meses de tiempos muertos (92 días en total). Por tal razón, las obras civiles presentan un aumento del 150% en relación a lo estimado ex ante. Tales aumentos de plazo se debieron a atrasos en el diseño del proyecto por aumento de obras y la incorporación de obras extraordinarias tales como instalación de luminarias, caseta para el grupo electrógeno, trabajos de abastecimiento de agua potable y mejoramientos necesarios no previstos. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 05/12/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | trabajos extraordinarios para la instalación de las luminarias, retraso en aprobación de trabajos de abastecimiento de agua potable, mejoramientos necesarios no previstos. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Necesidad de aumentar la iluminación de la cancha. Necesidad de realizar caseta para el grupo electrógeno. | [8 empty] | 307303 | 0 | 307303 | 499506 | -192203 | Dcto 2040 que aprueba el contrato de fecha 05-12-2018. por el monto de M$474.551. Dcto 1202 de fecha 04-09-2018, que aprueba la suspensión de plazo. Ord. N°581 de fecha 31.07.2019, que aprueba el alzamiento de suspensión de plazo y aprueba el Anexo y Complementación del Contrato, por un monto de $24.954.865, autorizado por el Gobierno Regional. | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | incorporación de mejor iluminación para la cancha | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 10300 | 10300 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto ejecutado cumple a cabalidad con la magnitud recomendada, es decir, 10.300 metros cuadrados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción Provisoria sin observaciones | 03/10/2019 |  |  | SI | 03/10/2019 |  |  | En Operación | coincidió con fechas de pandemia por lo que su uso se tuvo que restringir en cierta medida. | RICARDO GARCES LOPEZ | MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4310800% | 4310800% | 0 | 4320100% | 93 | NA | 0 | 4343900% | 238 | 4343900% | 238 | 4343900% | 0 | 4352400% | 85 | 416 | 416 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No se presentan mayores observaciones en esta etapa. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Esta iniciativa ingresa al SNI bajo el descriptor "Reconstrucción evento hidrometeorológico regiones Atacama y Coquimbo 2017", cumpliendo con las instrucciones impartidas en esta materia, por las NIP vigentes, para su recomendación favorable (RS). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474948 | Por Moneda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499506 | Contrato de Obras Civiles a cargo de la Empresa Chirino Santa María Rojas y Cia. Ltda., contratadas por M$474.551, aprobado por Decreto Alcaldicio N°2040 de fecha 05.12.2018.- Suplemento por M$24.955, correspondiente a Obras Extraordinarias por un monto de M$21.377 y aumento de obras por M$3.578, aprobadas por Ord. N°581 de fecha 31.07.2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499506 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512492 | Contrato de Obras Civiles a cargo de la Empresa Chirino Santa María Rojas y Cia. Ltda., contratadas por M$474.551, aprobado por Decreto Alcaldicio N°2040 de fecha 05.12.2018.- Suplemento por M$24.955, correspondiente a Obras Extraordinarias por un monto de M$21.377 y aumento de obras por M$3.578, aprobadas por Ord. N°581 de fecha 31.07.2019. | Los plazos de ejecución fueron suspendidos durante un periodo, (Desde 03.06.2019 al 31.07.2019) a la espera del Visto Bueno a la Solicitud de Suplemento, por parte del Gobierno Regional. El alzamiento de la suspensión del plazo, comprendió el reinicio de las obras a partir del 03.09.2019. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Suplemento por concepto de Obras Extraordinarias y Aumento de Obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569541.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569541.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581546.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581546.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581546.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581546.7508 | 2.1079 | 2.1079 | 2.1079 | 0 |  | 56.4608 | 56.4608 | Los costos reales de las obras civiles presentan una variación de 2,11% debido a la incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto y por adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes; particularmente la incorporación de mejor iluminación para la cancha. De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica en su módulo, y que es confirmado por la unidad financiera quien detalla el Suplemento: Por M$3.579 por aumento de obras y M$21.377 obras extraordinarias. Cabe señalar que esta modificación fue menor al 10% del costo total del proyecto por lo que éste no fue reevaluado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 530411 | 24955 | 4.705% | Aumentar la iluminación de la cancha. (2019) Incluir una caseta para el Generador. (2019) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Esta presente iniciativa sólo tuvo 01 modificación menor al 10% del costo total de proyecto. La asignación obras civiles tuvo un incremento de su presupuesto para la incorporación de obras extraordinarias y aumento de obras que tenían carácter de imprescindibles para su correcta ejecución, tales como instalación de mayor cantidad de luminarias en la cancha, abastecimiento de agua potable y construcción de caseta para el grupo electrógeno. - El monto del suplemento fue de M$24.955 (valor nominal). - El Costo total del proyecto y de las obras civiles es es de M$474.948 moneda dic. 2018 aprobado (RS). - El Contrato de obras civiles fue por M$474.551 (menor al presupuesto recomendado) - El nuevo Contrato con suplemento fue por M$ 499.506 (valor nominal año 2019) - El suplemento fue de M$24.955 (valor nominal 2019). | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Esta iniciativa fue presentada para atender situaciones derivadas del desastre natural ocurrido el año 2017 en la región de Atacama, por lo tanto, el análisis técnico económico se realiza según procedimiento de postulación para proyectos de reconstrucción y reposición en la misma localización, conforme a lo establecido en las NIP vigente. Es por ello, que no se realiza análisis de alternativas de solución ni flujo de evaluación socioeconómica para la obtención de indicadores de rentabilidad. | En términos generales, el proyecto se ejecutó similar a lo inicialmente recomendado, presentando una leve variación del costo real de 2,11% respecto a lo estimado ex ante debido a la la incorporación de mejor iluminación para la cancha. Dado que este cambio no supera el 10% del costo total recomendado, el proyecto no fue reevaluado. En relación a los plazos de ejecución, en la asignación obras civiles, se puede observar un aumento de 45 días informado por la unida técnica que se explican por el aumento de obras y la incorporación de obras extraordinarias al presupuesto de obras civiles, lo que tiene como consecuencia mayores plazos totales de ejecución y un retraso de 92 días porque se solicitó detener la obra mientras el GORE resolvía autorizar el suplemento de costos y de plazo. Por tal razón, las obras civiles presentan un aumento de plazo de 150% en relación a lo estimado ex ante. En cuanto a la magnitud, el proyecto presenta obras extraordinarias como la construcción de la caseta para el grupo electrógeno y la instalación de mayor luminarias en la cancha de fútbol, lo que contribuye a mejorar en forma integral la iniciativa, pero que no implican un incremento el la superficie estimada ex ante (10.300m2). En relación con los indicadores económicos, éstos no se tienen ya que esta iniciativa fue presentada para atender situaciones derivadas del desastre natural ocurrido el año 2017 en la región de Atacama, por lo tanto, el análisis técnico económico se realiza según procedimiento de postulación para proyectos de reconstrucción y reposición en la misma localización, conforme a lo establecido en las NIP vigente. Es por ello, que no se realiza análisis de alternativas de solución ni flujo de evaluación socioeconómica para la obtención de indicadores de rentabilidad. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40001056-0 | REPOSICION PAVIMENTOS POBLACIONES RIBERA SUR RÍO SALADO, DIEGO DE ALMAGRO | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | El área de influencia del proyecto se vio afectada por el aluvión de marzo del año 2015 y las inundaciones de mayo del año 2017. Esta área abarca las tres poblaciones ubicadas al sur de la rivera del río salado. Los daños recibidos tanto en pavimentos, veredas y soleras hace necesario la intervención, estos daños se encuentran descritos con mayor detalle en el informe de auscultación realizado. | Los datos entregados por la auscultación para la evaluación de proyectos de mantenimiento de vías urbanas concluyen que se debe aplicar a: POBLACIÓN PORTAL DEL INCA lo siguiente: Reposición de Pavimento de Asfalto : 100 m2 Slurry Seal: Lechada Asfáltica : 5.940 m2 a VILLA POTRERILLOS lo siguiente: Reposición de Pavimento de Asfalto : 4.460 m2 Slurry Seal: Lechada Asfáltica : 3.420 m2 a VILLA 4 DE OCTUBRE SUR lo siguiente: Reposición de Pavimento de Asfalto : 4.460 m2 Slurry Seal: Lechada Asfáltica : 3.420 m2 detalle de calles intervenidas: Cl nueva esperanza, cl aguas verdes, cl pampa austral, cl candelaria, cl damiana, cl maricunga, cl la finca, cl el jardín, cl las vegas, cl A. de Sotomayor, cl Melchor Bravo, cl Fco. Villagra, cl G. Hurtado, cl P. de Valdivia, cl M. J. Garro, Cl J. Henríquez, cl D. Ávila Callo, cl agua dulce, cl Pablo Neruda. | 1100 | VIALIDAD INTERMEDIA | RECONSTRUCCION ALUVION MARZO 2015 II, III REGION |  | 9 | 8 |  | -11.1111 | [12 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 9 | 11 |  | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 315 | [12 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | En obras civiles el proyecto registra una ampliación de plazo de 75 días y una leve variación de plazo equivalente a 16,67% sobre lo recomendado, ejecutándose en dos meses adicionales a lo programado que era de 9 meses. Las causas de lo anterior son; por una parte el atraso por ajustes de cubicación de partidas, ya que hubo un recalculo de superficies por diferencia en terreno y planos, y por otra parte el adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra. Las consultorías presentan una variación de -11,11% pues se contrataron por un mes menos que el plazo recomendado. El plazo real total es igual al recomendado a pesar de las variaciones en los distintos items, es decir, el proyecto se ejecutó en los 11 meses programados. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 19/10/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | recalculo de superficies, diferencia en trerreno y planos. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra | [9 empty] | 723230 | 1000 | 724230 | 787986 | -63756 | contrato 05 de octubre 2018, por un monto de $942.906.192 | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | cuadratura de terrreno versus planos | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | se adecuaron tramos de veredas y slarry | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 20400 | 22780 | 111.6667 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud ex ante original de 20.400 metros cuadrados se corrige a 22.788 metros cuadrados por mayor superficie útil recalculada por nuevas necesidades, en este caso veredas, calzada y slurry. No se registra variación entre la magnitud corregida ex ante y la ex post. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | recalculo de veredas, calzada y slarry | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | por recalculo de magnitudes | [6 empty] | 1. APRUÉBASE, el Acta de Recepción Provisoria de fecha 04 de septiembre de 2019, de la obra denominada “REPOSICION PAVIMENTOS POBLACIÓN RIBERA SUR RIO SALADO, DIEGO DE ALMAGRO” ID 1638-152-LR18, Código BIP 40001056., adjudicada a la Empresa Contratista RRS SERVICIOS SPA. | 04/09/2019 | 1. APRUÉBESE el Acta de Recepción Definitiva de fecha 16.12.2019; y la Liquidación Final del Contrato, celebrado con la Empresa contratista RRS SERVICIOS SPA, para la obra denominada REPOSICIÓN PAVIMENTOS POBLACIÓN RIBERA SUR RIO SALADO, DIEGO DE ALMAGRO. | 16/12/2019 | SI | 16/08/2019 |  |  | En Operación |  | OSCAR DIAZ ICAZA | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4311500% | 4311500% | 0 | 4320100% | 86 | 4343500% | 234 | 4337800% |  | 4337800% |  | 4339200% | 14 | 4343400% | 42 | 319 | 319 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Proyecto formulado y postulado a financiamiento FNDR por la municipalidad de Diego de Almagro, que además actúa como unidad técnica, bajo normativa de reconstrucción de desastres | 10800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 944907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956707 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 944907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956707 | Por moneda. | 10800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1037169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048969 | Obras Civiles a cargo de Empresa RRS Servicios SpA, adjudicada por un monto total de M$942.906, aprobado mediante Decreto N°2911 de fecha 05.10.2018. Modificación de contrato por concepto de suplemento por un monto de M$94.263, aprobado mediante Decreto N°1222 de fecha 07.05.2019, quedando el contrato finalmente por un total de M$1.037.169. | 10800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1037169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048969 | 260983 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808471 | Obras Civiles a cargo de Empresa RRS Servicios SpA, adjudicada por un monto total de M$942.906, aprobado mediante Decreto N°2911 de fecha 05.10.2018. Modificación de contrato por concepto de suplemento por un monto de M$94.263, aprobado mediante Decreto N°1222 de fecha 07.05.2019, quedando el contrato finalmente por un total de M$1.037.169. | La Iniciativa de Inversión, aprobada debió adecuarse debido a la ocurrencia de Aluvión de fecha 12.05.2017, lo cual además del aumento del costo, significó un plazo mayor en la ejecución. Además se debe señalar que toda modificación relacionada con pavimentos, debe contar con la visación y autorización del Servicio de Vivienda y Urbanismo. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Catástrofes o desastres naturales | El diseño del proyecto, se ve modificado al momento de postular a ejecución, debido al aluvión del 12.05.2017, debido a que el sector donde se emplazaba la obra fue fuertemente afectado por este hecho, haciéndose necesario adecuarse a las condiciones del terreno existente. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Las modificaciones de las partidas por concepto de aumento y disminución de obras, contemplaron un suplemento por M$94.263, para el mejoramiento integral de la obra, llegando la inversión a un total de M$1.037.169.- | [8 empty] | 12950.7975 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 1133098.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147249.1149 | 0 | 12950.7975 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 1240445.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254595.6009 | 12950.7975 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 1216217.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230367.7487 | 9.3569 | 7.245 | 7.3355 | -1.9311 |  | 54.0109 | 53.3897 | Las obras civiles tuvieron un aumento de costos menor al 10% por lo que el proyecto no fue reevaluado. Este aumento de costos equivalente a 7,34% sobre lo recomendado se debe a adecuación a especificaciones técnicas por cuadratura de terreno versus planos y a redefinición técnica del proyecto ya que se adecuaron tramos de veredas y slurry. En consultorías y gastos administrativos no se registran variaciones. Los costos reales totales, tuvieron una variación de 7,25% por sobre lo recomendado debido únicamente al aumento en los costos de las obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1068428 | 94263 | 8.823% | la modificación de contrato, aumento de partidas, obras extraordinarias año de moneda 2020 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 96215 | 100989 | 4.9618 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MAYOR AL RECOMENDADO. LA VARIACIÓN DEL INDICADOR ES DE 4,96% RESPECTO AL RECOMENDADO. | Respecto a plazos, obras civiles el proyecto registra una ampliación de plazo de 75 días y una leve variación de plazo equivalente a 16,67% sobre lo recomendado producto de problemas en el diseño del proyecto y en las licitaciones. El plazo real total es igual al recomendado a pesar de las variaciones en los distintos items, es decir, el proyecto se ejecutó en los 11 meses programados. En cuanto a costos, las obras civiles tuvieron un aumento menor al 10% por lo que el proyecto no fue reevaluado. Este aumento de costos equivalente a 7,34% sobre lo recomendado se debe a adecuación a especificaciones técnicas y a redefinición técnica del proyecto. Los costos reales totales, tuvieron una variación de 7,25% por sobre lo recomendado debido únicamente al aumento en los costos de las obras civiles. No se registra variación entre la magnitud corregida ex ante y la ex post, es decir se construyeron los 22.788 metros cuadrados presupuestados ex ante. Por otra parte, EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MAYOR AL RECOMENDADO. LA VARIACIÓN DEL INDICADOR ES DE 4,96% RESPECTO AL RECOMENDADO. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30006920-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL (INTEGRA) CORONA DEL INCA COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | LA ETAPA CONTEMPLA LA EJECUCION DEL PROYECTO. OBRAS FISICAS Y EQUIPAMIENTO. EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES SE ESTIMA EN 10 MESES. EL PROYECTO PERMITIRA AL JARDÍN INFANTIL, CONTAR CON UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITIRA ATENDER A LOS PARVULOS EN FORMA OPTIMA DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD SUS DEPENDENCIAS SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO. | 132 | JARDIN INFANTIL |  |  | 10 | 35 |  | 250 | 3 | 6 |  | 100 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 10 | 22 |  | 120 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 390 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 667 | [12 empty] | 10 | 10 | 49 | 82 | 33 |  | 390 | 720 | La etapa de ejecución de la presente iniciativa, contemplaba un plazo total de 10 meses, el que no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una amplia diferencia de 720%, considerando tiempos muertos, en lo que respecta a los meses recomendados. Particularmente las obras civiles presentan una variación de 122.33% que se debe principalmente a que se solicitaron reevaluaciones del proyecto, para suplemento de recursos debido a que la propuesta ofertada superaba el monto disponible, también por actualización del diseño de ingeniería por cambio de normativa, surgieron ampliaciones de plazos en los contratos de obras civiles que sumaron 277 días al plazo contractual. Además hubo una demora en el procedimiento de compras que impidieron contar con el equipamiento en el plazo propuesto inicialmente, provocando una alta variación porcentual de 100% en los plazos de equipamientos. Las consultorías presentan una variación de 246,67% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este aumento. Los gastos administrativos no presentan cambios. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 07/09/2016 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | El valor ofertado fue superior al monto disponible razón por la cual hubo la necesidad de solicitar suplementación de fondos | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Actualización el Diseño de Ingeniería como consecuencia del cambio de normativa lo cual a su vez generó cambios en el diseño de arquitectura y especialidades. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Actualización del diseño de Ingeniería para cumplir con la normativa vigente | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | Demora en el procedimiento de compras que impidieron contar con el equipamiento en el plazo propuesto inicialmente |  |  | 771419 | 2110 | 773529 | 1004199 | -230670 | Respecto de las obras civiles, el proyecto tuvo dos suplementos. Pasando de un presupuesto inicial de M$671.171 a un valor final de M$ 946.879, siendo el valor total de los suplementos entregados de M$275.708. En relación al item consultoría se incrementó considerando la necesidad de actualizar el diseño de ingeniería conforme a la norma sísmica. Los gastos administrativos se incorporan los M$ 2.100 para el pago de derechos no considerandos incialmente. | BIP < SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Valor Disponible 671.171, presupuesto adjudicado M$831.171 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [6 empty] | METROS CUADRADOS | 542 | 542 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 542 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones | 25/07/2018 | Sin observaciones | 07/08/2019 | SI | 01/10/2019 | A la fecha no existen problemas de funcionamiento del jardín infantil |  | En Operación | Infraestructura moderna que da cumplimiento a las exigencias de la normativa vigente y sobre todo de un gran beneficio social para la comunidad educativa y del sector en donde se emplaza el jardín infantil. | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4047300% | 4070100% | 228 | 4081900% | 118 | 4120400% | 385 | 4199800% | 794 | 4262000% | 1416 | 4262000% | 0 | 4273500% | 115 | 2262 | 2034 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | Existencia de 2 Roles en terreno destinado a la ejecución de las obras, debiendo realizar fusión de terrenos para constituir nuevo y único rol. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Diseño del proyecto de antigua data, no cumplía con las nuevas normativas de construcción y accesos universales, vigentes en ese momento. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa, Reposición Jardín Infantil (Integra) Corona del Inca, Copiapó, fue ingresada al Sistema Nacional de Inversiones, tanto para etapa de diseño, como para la etapa de ejecución, y para esta última etapa fue ingresado el 29 de abril de 2008, para dar solución a la alta demanda del sector en lo que respecta a atención parvularia, y establecer los estándares de infraestructura y terreno para atender con un servicio de calidad a la población del sector. | 11856 | 54925 | 0 | 0 | 0 | 532636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599417 | 11798 | 54656 | 0 | 0 | 0 | 530026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596480 | Por factor de la moneda | 27747 | 54240 | 0 | 0 | 2110 | 946879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030976 | Primer contrato de Consultoría por Reevaluación estructural de diseño, por M$15.750, de acuerdo a Resolución DA Copiapó (Exenta) N°193 del 14.08.2014. Segundo Contrato de Consultoría por Asesoría Inspección Fiscal Obra, por M$ 11.997, de acuerdo a Resolución DA Copiapó (Exenta) N°53 del 24.02.2017. Contrato Obra: Constructora Dorgambide Ltda. Resolución de D.A. Copiapó (Exenta) N°12 del 08.08.2016. Suplemento de Obras según Resolución N°102 de fecha 04.04.2018, por M$ 115.091. Equipamiento: El presupuesto Original alcanzaba a M$46.287, solicitándose una primera modificación del item llegando a M$52.625, y posteriormente una 2da. modificación para alcanzar un total en esa asignación, de M$54.240.- | 27747 | 54240 | 0 | 0 | 2110 | 946879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030976 | 26777 | BIP > SIGFE | 27751 | 27459 | 0 | 0 | 2110 | 946879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004199 | 31109 | 28173 | 0 | 0 | 2703 | 1014789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076774 | No se encuentran registrados en el SIGFE, las modificaciones del presupuesto en Equipamiento realizadas. | Positivo: Se dio un trabajo coordinado y mancomunado entre la Unidad Técnica, Entidad Beneficiaria, Entidad Financista , Servicios de Salud Atacama, Ilustre Municipalidad de Copiapó. Negativo: No se realizó saneamiento de terreno en etapa de diseño. Diseño desactualizado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Proyecto de antigua data, no cumplía con las nuevas normativas de construcción y accesos universales, vigentes en ese momento. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Proyecto requirió adecuaciones de acuerdo a normativa sanitaria y educativa. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | Se hizo necesario la adquisición de software, que potenciaran el sistema informático que se estaba implementando en dichas dependencias. | [5 empty] | 18720.9548 | 86730.5139 | 0 | 0 | 0 | 841064.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946515.7252 | 1279297.7748 | 36990.2828 | 64054.9872 | 0 | 0 | 3113.7289 | 1213055.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317214.0061 | 36208.4463 | 64111.7242 | 0 | 0 | 3113.7289 | 1151752.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255186.8009 | 39.1645 | 32.6113 | 36.9399 | -4.709 | -1.8847 | 2315.8428 | 2125.0054 | Las consultorías presentan una variación de 93,41% ya que se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría. Los gastos administrativos no presentan cambios. El equipamiento presenta una variación de -26,08% pues tuvo modificaciones por cambio de tecnología, se hizo necesario la adquisición de software que potenciaran el sistema informático que se estaba implementando en dichas dependencias. Las obras civiles presentan una variación de 36,94% que se debe múltiples razones: ofertas superaron el 10% de monto licitado, incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto, adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes(Proyecto de antigua data, no cumplía con las nuevas normativas de construcción y accesos universales, vigentes en ese momento) y adecuación a especificaciones técnicas (Proyecto requirió adecuaciones de acuerdo a normativa sanitaria y educativa). El costo real total varió 32,61% respecto al recomendado, por las razones antes mencionadas. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 981364 | 1127392 | 14.8801 | La iniciativa evaluada contempló un proceso de 4 reevaluaciones, que se solicitaron para un suplementos adicionales, debido a que la propuesta ofertada superaba el monto disponible, por actualización del diseño de ingeniería por cambio de normativa, actualización del diseño de ingeniería para cumplir con la normativa vigente, surgieron ampliaciones de plazos en los contratos de obras civiles. Respecto de las obras civiles, el proyecto tuvo dos suplementos. Pasando de un presupuesto inicial contratado de M$ 771.419 a un valor final gastado M$ 1.004.199, siendo el valor total de los suplementos entregados de M$232.780. En relación al ítem consultoría se incrementó considerando la necesidad de actualizar el diseño de ingeniería conforme a la norma sísmica. Los gastos administrativos se incorporan los M$ 2.100 para el pago de derechos no considerandos inicialmente cuando se aprobó el proyecto. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 214614 | 227118 | 5.8263 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE UN CAE 5,83% MAYOR AL RECOMENDADO. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras, en consultorías y equipamiento. | La etapa de ejecución de la presente iniciativa, contemplaba un plazo total de 10 meses, el que no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una amplia diferencia de 720%, considerando tiempos muertos ya que surgieron ampliaciones de plazos en los contratos de obras civiles que sumaron 277 días al plazo contractual. Además hubo una demora en el procedimiento de compras que impidieron contar con el equipamiento en el plazo propuesto inicialmente, provocando una alta variación porcentual de 100% en los plazos de equipamientos. Las consultorías presentan una variación de 246,67% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este aumento. En relación a los costos totales, éstos tuvieron una variación de 32,61% sobre lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías aún cuando los equipamiento tuvieron costos menores. Cabe señalar que la iniciativa evaluada contempló un proceso de 4 reevaluaciones, que se solicitaron para un suplementos adicionales, lo cual explica la variación anterior. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron los 542 metros cuadrados recomendados. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE UN CAE 5,83% MAYOR AL RECOMENDADO. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras, en consultorías y equipamiento. El resultado final del proyecto ejecutado, satisface los requerimientos de la comunidad y usuarios, la reposición del Jardín Infantil (Integra) Corona del Inca, en la comuna de Copiapó, cumple con las condiciones básicas de espacios, requerimientos, equipamiento y funcionalidad para el cumplimiento de las tareas diarias que se realizan para los niños y niñas del jardín. Además su infraestructura moderna da cumplimiento a las exigencias de la normativa vigente y sobre todo de un gran beneficio social para la comunidad educativa y del sector en donde se emplaza el jardín infantil. | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126124-0 | CONSTRUCCION PASEO DE BORDE QUEBRADA AGUA SALADA, FREIRINA | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | FREIRINA | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PASEO PEATONAL | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | DOTAR AL SECTOR LOS ALCALDES DE UN NUEVO ESPACIO PÚBLICO Y MEJORAR EL EXISTENTE, PARA QUE EL ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y PERMANENCIA DE SUS USUARIOS SE HAGA DE MANERA SEGURA. ADICIONALMENTE SE CONTRIBUIRÁ A PALIAR EL DÉFICIT EXISTENTE DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS EQUIPADOS EN EL SECTOR. | SE DESARROLLARAN LAS OBRAS CIVILES DE UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 3.023M2, CONSITENTE EN LA CONTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN GRAVITACIONALES, PAVIMENTOS DE RADIER PEINADO Y BALDOSAS MICROVIBRADAS, BARANDAS METÁLICAS, SOMBREADEROS DE ACERO CON CUBIERTA DE PLACA MICROPERFORADA, MOBILIARIO URBANO, LUMINARIAS DE SODIO Y AREAS VERDES. | 378 |  |  |  | 12 | 24 |  | 100 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 10 | 42 |  | 320 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 24 | 20 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 1259 | [12 empty] | 12 | 12 | 43 | 43 | 0 |  | 258.3333 | 258.3333 | LA INICIATIVA SE EJECUTÓ EN DOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES CON PLAZOS CONTRACTUALES DE 90 Y 210 DÍAS RESPECTIVAMENTE, SUMANDO EN TOTAL 300 DIAS EQUIVALENTES A 10,5 MESES APROXIMADAMENTE, ENTRE AMBOS CONTRATOS TRANSCURRIERON 915 DÍAS debido al proceso de revisión general del proyecto y su actualización respecto a sus materiales, mobiliario y la normativa (Accesibilidad Universal). CADA CONTRATO TUVO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 24 Y 20 DÍAS RESPECTIVAMENTE. LA PRIMERA AMPLIACIÓN SE DEBIÓ A LA TARDANZA DE LA DEFINICIÓN DE COTAS DE FUNDICIÓN DE JARDINERAS Y MODIFICACIÓN DE ALTURA DE LAS MISMAS, DE LA SEGUNDA AMPLIACIÓN LA UNIDAD TÉCNICA NO ENTREGA INFORMACIÓN. ADEMÁS EXISTIERON PROBLEMAS EN LAS LICITACIONES YA QUE debido a las variaciones en los precios de las partidas involucradas, desde el momento de postular el proyecto en el año 2015 HASTA la fecha en que se realizaron las dos licitaciones en el año 2016 éstas fueron declaradas desiertas por falta de oferentes. ASÍ LAS OBRAS CIVILES PRESENTARON UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE 319,67% RESPECTO A LO RECOMENDADO, LA PRINCIPAL RAZÓN ES ADMINISTRATIVA; DEBIDO A LA DIFERENCIA DE 915 DÍAS (30,5 MESES APROXIMADAMENTE) ENTRE LOS DOS CONTRATOS. LAS CONSULTORÍAS PRESENTAN UNA VARIACIÓN DE 100,83% DEBIDO A QUE Fue necesario realizar la contratación de cuatro consultorías para modificar antecedentes técnicos de Topografía, Arquitectura y Paisajismo, revisión y mejoramiento de proyecto de Ingeniería, Mecánica de Suelos, Memorias de Cálculo de muros y sombreaderos, pavimentación, sistema de riego, Electrificación e Iluminación, existentes del diseño. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EJECUTARON EN EL TIEMPO RECOMENDADO, ES DECIR, 1 MES. El plazo real total varió 258,33% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 22/12/2015 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación parcializada en etapas por restricción presupuestaria | Se produce un periodo de tiempo muerto entre el primer y segundo contrato, debido al proceso de revisión general del proyecto y su actualización respecto a sus materiales, mobiliario y la normativa (Accesibilidad Universal) | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Fue necesario realizar la contratación de dos consultorías para modificar antecedentes técnicos de Topografía, Arquitectura y Paisajismo, revisión y mejoramiento de proyecto de Ingeniería, Mecánica de Suelos, Memorias de Cálculo de muros y sombreaderos, pavimentación, sistema de riego, Electrificación e Iluminación, existentes del diseño. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Debido a las variaciones en los precios de las partidas involucradas, desde el momento de postular el proyecto en el año 2015 y la fecha en que se realizaron las dos licitaciones en el año 2016, las cuales fueron declaradas desiertas por falta de oferentes | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El inicio del 1er. contrato fue el 22/12/2015, su duración 90 días corridos y con ampliación de 24 días corridos, su fecha de recepción fue el 14/04/2016. Entre ambos contratos, hubo 915 días corridos de tiempos muertos, la fecha de inicio del 2do. contrato fue el 16/10/2018, con una duración de 210 días corridos y con ampliación de 24 días corridos, su fecha de recepción fue el 31/05/2019. |  |  | 782318 | 500 | 782818 | 560651 | 222167 | GASTOS-DETALLE CONTRATOS: Se ejecutaron 2 contratos: 1er. Contrato: “Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina” (Construcción de Jardineras), código B.I.P. 30126124-0. Se contrató a la empresa Sociedad Constructora TRACTOR Ltda., mediante Resolución Exenta N° 1987 del 21-12-2015, por un monto total de $ 163.194.132. Además, se realiza 1 modificación al monto del contrato, el cual se detalla a continuación: Primera modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 988 de fecha 20-04-2016 y la Resolución Exenta N° 1414 de fecha 24-05-2016 que modifica Resolución Exenta N° 988 de fecha 20-04-2016, disminuyéndose en $ 30.446.860.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 461/2016. Considerando la modificación de contrato señalada anteriormente, el monto final del contrato es de $ 132.747.272.- 2do. contrato: “Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina”, código B.I.P. 30126124-0, se contrató a la empresa Sociedad Constructora e Inmobiliaria Scola y Scola Ltda., mediante Resolución Afecta N° 11 del 29-08-18, por un monto total de $ 615.238.654. Además, se realiza 1 modificación al monto del contrato, el cual se detalla a continuación: Primera modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 2472 de fecha 03-09-2019, aumentándose en $ 18.195.505.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 841/2019. Considerando la modificación de contrato señalada anteriormente, el monto final del contrato es de $ 633.434.159.- El total de ambos contratos arrojan un valor de $ 766.181.431.- Consultorías: Para ítem de consultorías se realizan 4 contratos: 1er contrato: Consultoría Técnica de Modificación de Diseño Proyecto. Se contrató al profesional Javier Muranda Carreño, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/3/2017 del 29/08/2017, por un monto total de $6.500.000. Periodo de consultoría por 60 días corridos, que comprende desde el 05/07/2017 al 04/11/2017. 2do contrato: Consultoría Técnica de Modificación de Diseño Proyecto. Se contrató al profesional Javier Muranda Carreño, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/16/2017 del 17/11/2017, por un monto total de $ 5.170.000. Periodo de consultoría por 60 días corridos, que comprende desde el 01/11/2017 al 31/12/2017. 3er. contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató a la profesional Natalia Portilla Maldonado, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/27/2018 del 25/10/2018, por un monto total de $2.000.000. Periodo de Asesoría Técnica por 91 días corridos, que comprende desde el 14/09/2018 al 14/12/2018. 4to. contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató a la profesional Natalia Portilla Maldonado, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/25/2019 del 09/04/2019, por un monto total de $2.466.667. Periodo de Asesoría Técnica por 79 días corridos, que comprende desde el 10/04/2019 al 28/06/2019. Gastos Administrativos: Para este ítem se consideran 2 gastos. El primero asociado a la publicación de la licitación en diario de circulación nacional, el cual se realiza el día 04/12/2015 por un monto de $ 436.321. Posteriormente la compra de materiales asociados a impresión y ploteo de planos, el cual se realiza el día 23/12/2015, por un monto de $ 63.679. Ambos gastos administrativos suman en total $ 500.000. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Durante el desarrollo del proyecto, se efectúan algunas solicitudes de modificaciones de materialidades e incorporación de mejoras al diseño, entre las que podemos nombrar las siguientes: Construcción de muro, Delimitador inclusivo, Colector Aguas Lluvias, Pasamanos en rampa y escalera, Señalización en juegos, Cinta antideslizante, Modificación de pavimentos, juego, especies de Paisajismo. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 3023 | 3530 | 116.7714 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud real fue de 3.530 m2, se produce una pequeña variación a la magnitud recomendada que fue estimada en 3.023 m2 que se genera por error de interpretación del formulador. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Magnitud de 3.530 m2, se produce una pequeña variación a la magnitud recomendada que fue estimada en 3.023 m2, diferencia se genera por error de interpretación del formulador. Como SERVIU se recibe proyecto con una magnitud a ejecutar de 3.530 m2, modificando la magnitud recomendada de 3.023 m2 (Ex Ante). Se ajunta plano de Arquitectura final, en donde se muestra la superficie real ejecutada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realizan recepciones con reservas. Esto es con observaciones menores las cuales son subsanadas por los contratistas dentro del plazo reglamentario para ello. 1er. Contrato: “Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina” (Construcción de Jardineras), fecha de recepción el 19-05-2016, según Acta de Recepción N° 12/2016 (fecha de término de la obra el 14-04-2016). 2do. Contrato: “Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina”, fecha de recepción el 30-07-2019, según Acta de Recepción N° 30/2019 (fecha término de la obra el 31-05-2019). | 31/05/2019 | 1er. Contrato: “Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina” (Construcción de Jardineras), se aprueba liquidación y finiquito contable mediante Resolución Exenta N° 2790 del 24-08-2017. 2do. Contrato: “Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina”, la liquidación de contrato fue realizada con fecha 16/07/2021, actualmente se está tramitando la Resolución que aprueba liquidación y finiquito contable. | 16/07/2021 | SI | 19/07/2019 | A la fecha se han observado perjuicios por causa de terceros asociados a vandalismo, tales como daños a los mobiliarios (prefabricados, basureros, juegos infantiles) y deterioros en diferentes elementos (pavimentos de caucho, jardineras, sombreaderos, entre otros) |  | En Operación | Lo positivo, sería la buena acogida que manifestó la comunidad ante la construcción de este hermoso espacio público, las obras se desarrollaron sin mayores inconvenientes y en estricto apego a las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, planos y demás antecedentes de la licitación. | JAIME SALINAS CALDERON | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207600% | 4207600% | 0 | 4228300% | 207 | 4233900% | 56 | 4236000% | 21 | 4236000% | 21 | 4236000% | 0 | 4236800% | 8 | 292 | 292 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | El inicio del 1er. contrato fue el 22/12/2015, su duración 90 días corridos y con ampliación de 24 días corridos, su fecha de recepción fue el 14/04/2016. Entre ambos contratos, hubo 915 días corridos de tiempos muertos, debido al proceso de revisión general del proyecto y su actualización respecto a sus materiales, mobiliario. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Debido a las variaciones en los precios de las partidas involucradas, desde el momento de postular el proyecto en el año 2015 y la fecha en que se realizaron las dos licitaciones en el año 2016, tuvo 2 licitaciones desiertas por falta de oferente, finalmente en la tercera licitación tuvo un oferente. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | POSTULÓ PREVIAMENTE A LA ETAPA DISEÑO RECOMENDADA FAVORABLEMENTE EL AÑO 2013. | 19812 | 0 | 0 | 0 | 501 | 728312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748625 | 19812 | 0 | 0 | 0 | 501 | 728312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748625 | No existen diferenciasen cuando a recursos, Sin embargo es importante señalar que hubo ajustes en el diseño lo que incide en la modificación en las partidas del proyecto, las cuales no fueron informadas al Ministerio de Desarrollo Social a través de los conductos que lo establecen. | 16137 | 0 | 0 | 0 | 500 | 766181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782818 | Se ejecutaron 2 contratos: 1er. Contrato: “Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina” (Construcción de Jardineras), código B.I.P. 30126124-0. Se contrató a la empresa Sociedad Constructora TRACTOR Ltda., mediante Resolución Exenta N° 1987 del 21-12-2015, por un monto total de $ 163.194.132. Además, se realiza 1 modificación al monto del contrato, el cual se detalla a continuación: Primera modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 988 de fecha 20-04-2016 y la Resolución Exenta N° 1414 de fecha 24-05-2016 que modifica Resolución Exenta N° 988 de fecha 20-04-2016, disminuyéndose en $ 30.446.860.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 461/2016. Considerando la modificación de contrato señalada anteriormente, el monto final del contrato es de $ 132.747.272.- 2do. contrato: “Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina”, código B.I.P. 30126124-0, se contrató a la empresa Sociedad Constructora e Inmobiliaria Scola y Scola Ltda., mediante Resolución Afecta N° 11 del 29-08-18, por un monto total de $ 615.238.654. Además, se realiza 1 modificación al monto del contrato, el cual se detalla a continuación: Primera modificación de monto de contrato se realiza mediante Resolución Exenta N° 2472 de fecha 03-09-2019, aumentándose en $ 18.195.505.- producto de modificaciones a las obras indicadas en Informe Técnico N° 841/2019. Considerando la modificación de contrato señalada anteriormente, el monto final del contrato es de $ 633.434.159.- El total de ambos contratos arrojan un valor de $ 766.181.431.- Consultorías: Para ítem de consultorías se realizan 4 contratos: 1er contrato: Consultoría Técnica de Modificación de Diseño Proyecto. Se contrató al profesional Javier Muranda Carreño, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/3/2017 del 29/08/2017, por un monto total de $6.500.000. Periodo de consultoría por 60 días corridos, que comprende desde el 05/07/2017 al 04/11/2017. 2do contrato: Consultoría Técnica de Modificación de Diseño Proyecto. Se contrató al profesional Javier Muranda Carreño, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/16/2017 del 17/11/2017, por un monto total de $ 5.170.000. Periodo de consultoría por 60 días corridos, que comprende desde el 01/11/2017 al 31/12/2017. 3er. contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató a la profesional Natalia Portilla Maldonado, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/27/2018 del 25/10/2018, por un monto total de $2.000.000. Periodo de Asesoría Técnica por 91 días corridos, que comprende desde el 14/09/2018 al 14/12/2018. 4to. contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató a la profesional Natalia Portilla Maldonado, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/25/2019 del 09/04/2019, por un monto total de $2.466.667. Periodo de Asesoría Técnica por 79 días corridos, que comprende desde el 10/04/2019 al 28/06/2019. Gastos Administrativos: Para este ítem se consideran 2 gastos. El primero asociado a la publicación de la licitación en diario de circulación nacional, el cual se realiza el día 04/12/2015 por un monto de $ 436.321. Posteriormente la compra de materiales asociados a impresión y ploteo de planos, el cual se realiza el día 23/12/2015, por un monto de $ 63.679. Ambos gastos administrativos suman en total $ 500.000. | 16137 | 0 | 0 | 0 | 500 | 766181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782818 | 222167 | BIP > SIGFE | 13670 | 0 | 0 | 0 | 500 | 546481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560651 | 14705 | 0 | 0 | 0 | 569 | 573060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588334 | Se ejecutaron 2 contratos: 1er. Contrato: “Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina” (Construcción de Jardineras), código B.I.P. 30126124-0. Se contrató a la empresa Sociedad Constructora TRACTOR Ltda., mediante Resolución Exenta N° 1987 del 21-12-2015, por un monto total de $ 163.194.132. se realiza modificación del contrato, el monto final del contrato es de $ 132.747.272.- Se realizan 3 estados de pago ; EP 1 por $ 14.496.544 (29-12-15), EP 2 por $110.147.310 (11-04-16) y EP 3 por $8.103.418 2do. contrato: “Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina”, código B.I.P. 30126124-0, se contrató a la empresa Sociedad Constructora e Inmobiliaria Scola y Scola Ltda., mediante Resolución Afecta N° 11 del 29-08-18, por un monto total de $ 615.238.654. se realiza modificación de contrato el monto final del contrato es de $ 633.434.159.- Se realizan 3 estados de pago ; EP 1 por $ 80.191.478 (22-11-18), EP 2 por $132.443.522 (30-12-18), EP 3 por $ 280.145.370 (22-03-2019), EP 4 por $ 55.653.265 (16-04-19), EP 5 por $36.043.110 (27-05-19),EP 6 por $ 41.893.039 (26-08-2019) y EP 7 por $ 7.064.375 (13-09-2019) El total de ambos contratos arrojan un valor de $ 766.181.431.- Consultorías: Para ítem de consultorías se realizan 4 contratos: 1er contrato: Consultoría Técnica de Modificación de Diseño Proyecto. Se contrató al profesional Javier Muranda Carreño, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/3/2017 del 29/08/2017, por un monto total de $6.500.000. Periodo de consultoría por 60 días corridos, que comprende desde el 05/07/2017 al 04/11/2017. EP 1 $6.500.000 (29-11-17) 2do contrato: Consultoría Técnica de Modificación de Diseño Proyecto. Se contrató al profesional Javier Muranda Carreño, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/16/2017 del 17/11/2017, por un monto total de $ 5.170.000. Periodo de consultoría por 60 días corridos, que comprende desde el 01/11/2017 al 31/12/2017.EP 1 $5.170.000 (9-12-17) 3er. contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató a la profesional Natalia Portilla Maldonado, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/27/2018 del 25/10/2018, por un monto total de $2.000.000. Periodo de Asesoría Técnica por 91 días corridos, que comprende desde el 14/09/2018 al 14/12/2018 . 4to.y 5to contrato: Asesoría a la inspección técnica de obras. Se contrató a la profesional Natalia Portilla Maldonado, mediante Resolución Exenta RA N° 111395/25/2019 del 09/04/2019, por un monto total de $2.466.667 Periodo de Asesoría Técnica por 79 días corridos, que comprende desde el 10/04/2019 al 28/06/2019. Gastos Administrativos, se consideran 2 gastos. El primero asociado a la publicación de la licitación en diario de circulación nacional, el cual se realiza el día 04/12/2015 por un monto de $ 436.321. Posteriormente la compra de materiales asociados a impresión y ploteo de planos, el cual se realiza el día 23/12/2015, por un monto de $ 63.679. Ambos gastos administrativos suman en total $ 500.000. | En el proceso de licitación se debió ajustar el diseño, debido a que las licitaciones quedaban desiertas por falta de oferentes, ya que el valor no era atractivo para los contratistas. Lo positivo, sería la buena acogida que manifestó la comunidad ante la construcción de este hermoso espacio público, las obras se desarrollaron sin mayores inconvenientes y en estricto apego a las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, planos y demás antecedentes de la licitación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Durante el desarrollo del proyecto, se efectúan algunas solicitudes de modificaciones de materialidades e incorporación de mejoras al diseño, entre las que podemos nombrar las siguientes: Construcción de muro, Delimitador inclusivo, Colector Aguas Lluvias, Pasamanos en rampa y escalera, Señalización en juegos, Cinta antideslizante, Modificación de pavimentos, juego, especies de Paisajismo. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Por lo anterior se debió realizar disminuciones de partida, ya que con el valor del proyecto aprobado no alcanzaba para realizar todas en el caso del 1er contrato y aumentos de partidas por ajustes de diseño en el caso del 2do contrato.. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [6 empty] | 27962.2844 | 0 | 0 | 0 | 706.9436 | 1027929.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056599.2061 | 0 | 19645.7686 | 0 | 0 | 0 | 675.1708 | 938709.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959030.7822 | 19645.7686 | 0 | 0 | 0 | 675.1708 | 917288.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937609.1441 | -9.2342 | -11.2616 | -10.7636 | -2.2337 |  | 265.6117 | 259.855 | LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -10,76% MENOR AL MONTO RECOMENDADO debido a que durante el desarrollo del proyecto, se efectúan algunas solicitudes de modificaciones de materialidades e incorporación de mejoras al diseño, entre las que podemos nombrar las siguientes: Construcción de muro, Delimitador inclusivo, Colector Aguas Lluvias, Pasamanos en rampa y escalera, Señalización en juegos, Cinta antideslizante, Modificación de pavimentos, juego, especies de Paisajismo. Además hubieron partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas por lo que se debió realizar disminuciones de partida, ya que con el valor del proyecto aprobado no alcanzaba para realizar todas en el caso del 1er contrato y aumentos de partidas por ajustes de diseño en el caso del 2do contrato. LOS COSTOS REALES DE LAS CONSULTORÍAS DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -29,74% MENOR AL MONTO RECOMENDADO DEBIDO A QUE se actualizaron los estudios de consultoría. Los gastos administrativos presentan una variación de -4,49% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender ESTA DISMINUCIÓN. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -11,26% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIBEL CRISTINA GUERRA ALVAREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 931137 | -12251 | -1.316% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MENOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 64879 | 59480 | -8.3216 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, OBTENIENDOSE UN CAE -8,32% MENOR AL RECOMENDADO. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | RESPECTO A LOS PLAZOS, LA INICIATIVA SE EJECUTÓ EN DOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES CON PLAZOS CONTRACTUALES DE 90 Y 210 DÍAS RESPECTIVAMENTE, SUMANDO EN TOTAL 300 DIAS EQUIVALENTES, ENTRE AMBOS CONTRATOS TRANSCURRIERON 915 DÍAS. CADA CONTRATO TUVO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 24 Y 20 DÍAS RESPECTIVAMENTE POR PROBLEMAS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO Y EN LAS LICITACIONES. El plazo real total varió 258,33% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas Y POR EL AUMENTO EN EL PLAZO DE LAS CONSULTORÍAS PRODUCTO DE MODIFICACIONES. LA INICIATIVA NO FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MENOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -11,26% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles POR CAMBIOS EN EL DISEÑO Y POR DISMINUCIÓN DE PARTIDAS, en conjunto con las consultorías. La magnitud real fue de 3.530 m2, se produce una pequeña variación a la magnitud recomendada que fue estimada en 3.023 m2 que se genera por error de interpretación del formulador. En relación con los indicadores económicos del proyecto, el CAE presenta una variación de -8,32% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101962-0 | REPOSICION POSTA RURAL DE HORCON, PAIHUANO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | PAIHUANO | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ESPACIO EXISTENTE NO CUMPLE CON EL PROGRAMA ARQUITECTONICO PARA ESTE EQUIPAMIENTO Y LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO, POR LO QUE SE HACE IMPRESCINDIBLE SU REPOSICION, PARA UNA BUENA ATENCION DE SALUD DE ESTA ZONA RURAL. | SE REALIZARA LA REPOSICION COMPLETA DE LA POSTA RURAL QUE INCLUYE PROGRAMA ARQUITECTONICO DE LA SECRETARIA DE SALUD, QUE COMPRENDE 2 BOX CLINICO MULTIPROPOSITO, 1 BOX GINECO OBSTETRA CON BAÑO UN BOX PROCEDIMIENTOS, SOME Y ARCHIVO, BOTIQUIN, BAÑOS PUBLICO Y PERSONAL Y MINUSVALIDOS, SALA DE ESPERA, RECINTO DE ASEO, DE RESIDUOS SOLIDOS, DESPACHO ALIMENTO Y BODEGA, ADEMAS DE CIRCULACIONES CUBIERTA Y VIVIENDA PARAMEDICO CON UN DEPARTAMENTO ESPECIAL, LO QUE ENTREGA UN TOTAL DE 320 M2. SE CONSTRUIRA EN EL SISTEMA DE ENTREGA CONTRA RECEPCION Y SERA DE ALBAÑILERIA ARMADA CON HORMIGON ARMADO, TERMINACIONES, INSTALACIONES Y PROYECTOS DE ESTRUCTURA. SE CONSIDERA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA POSTA Y VIVIENDAS DE PARAMEDICOS. EL PROYECTO INCLUYE EL DESARROLLO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS, INSTALACIONES, ESPECIALIDADES, COMO ASIMISMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. | 1009 |  |  |  | 15 | 7 |  | -53.3333 | 4 | 24 |  | 500 | 4 | 24 |  | 500 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 12 | 16 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 492 | [8 empty] | 3 | 24 |  | 700 | 16 | 16 | 25 | 41 | 16 |  | 56.25 | 156.25 | En relación a las variaciones en los plazos recomendados versus los reales, se aprecia un incremento del 50% en el plazo de ejecución del proyecto sin tiempos muertos, es decir, el proyecto se propuso ejecuta en la evaluación ex ante en 16 meses y finalmente se ejecutó en 24 meses. Lo anterior, explicado por el proceso de reevaluación del componente equipos y equipamiento, solicitado por el GORE en los Procesos Presupuestarios 2012, 2017 y 2018, respectivemente, con el consecuente aumento del plazo de ejecución. A nivel particular, el ítem otros gastos presenta un incremento del 709% respecto del plazo originalmente propuesto y los ítems equipos y equipamiento presentan un incremento del 507% del plazo de ejecución propuesto, aumentando de 4 a 24 meses su adquisición. El ítem obras civiles presenta un incremento del 35% del plazo de ejeución respecto de lo originalmente recomendado. De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica de la IDI, esto se debe a modificación del diseño del proyecto para adecuarlo a la norma de accesibilidad universal. Los gastos administrativos por su parte, se realizan previo a las modificaciones del diseño, razón por la cual se observan 17 meses de tiempos muertos, terminado en plazo total de ejecución de un 156% por sobre el recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 23/12/2014 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | modificación de proyecto | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Actualizacion de diseño a la ley de accesibilidad | [8 empty] | 371489 | 1638 | 373127 | 372484 | 643 | El inicio de contrato es 23/12/2014 por un monto de $11.400.000.- por diseño y $285.325.948.-; Anexo de contrato de fecha 19/08/2016 por un monto de $36.292.212.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumentos por necesidad de cumplimiento de la Ley de accesibilidad universal | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Modificación de posición de la posta con respecto al terreno | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 320 | 345 | 107.8125 | Real > Recomendada | [6 empty] | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, el pryecto presenta un incremento del 8% en la superfice de la posta de salud rural, se recomendó en la evaluación ex ante la construcción de una posta de salud rural de 320 m2, y finalmente se ejecutó un establecimiento de 345 m2., lo anterior, por cuanto, el proyecto debió actualizarse a la norma de accesibilidad universal, vigente en el país. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se adecua por motivos de la ley de accesibilidad universal | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | se modifico el emplazamiento de la Posta | [6 empty] | La recepción provisoria se realiza el 20/12/2016, sin observaciones por la unidad técnica. | 20/12/2016 | La recepción definitiva se realiza el 28/05/2018, sin observaciones por la unidad técnica. | 28/05/2018 | SI | 04/01/2017 | La baja tensión de la red publica hace que la posta tenga constantes problemas eléctricos, que son ajenos a la red interior de la posta. |  | En Operación | Positiva, el muro de contención de la vivienda del paramédico fue una solución de vereda para los usuarios locales de la posta. Negativo, el cambio de posición de los volúmenes, producto que la posta esta situada en una quebrada. (quebrada de lo espejo) | PEDRO CÁRDENAS CRUZ | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4060900% | 4076300% | 154 | 4132900% | 566 | 4148700% | 158 | 4197600% | 489 | 4197600% | 489 | 4199600% | 20 | 4227800% | 282 | 1669 | 1515 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | EL PROYECTO FUE POSTULADO AL S.N.I. POR EL EQUIPO DE LA SECPLAN MUNICIPAL DE PAIHUANO, POR PRIMERA VEZ PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2011, ETAPA DE EJECUCIÓN, OBTENIENDO COMO PRIMER RATE, EL RATE FI. | 24900 | 13334 | 7064 | 0 | 1500 | 261376 | 0 | 0 | 5228 | 0 | 313402 | 25641 | 12565 | 7833 | 0 | 1545 | 269151 | 0 | 0 | 5384 | 0 | 322119 | Los montos reales son: Monto equipamiento M$28.203 Monto equipos M$23.021 Monto consultorías M$13.900 Monto obras civiles: contrato inicial M$296.726, suplemento de fondos M$16.286. Total contrato efectivo M$313.012 | 13900 | 28203 | 23021 | 0 | 1638 | 313012 | 0 | 0 | 1712 | 0 | 381486 | Proyecto con modalidad de contrato contra recepción. Los montos reales son: Monto equipamiento M$28.203 Monto equipos M$23.021 Monto consultorías M$13.900 Monto obras civiles: contrato inicial M$296.726, suplemento de fondos M$16.286. Total contrato efectivo M$313.012 | 4900 | 28203 | 23021 | 0 | 1638 | 313012 | 0 | 0 | 1712 | 0 | 372486 | 2 | BIP = SIGFE | 4900 | 28202 | 23020 | 0 | 1638 | 313012 | 0 | 0 | 1712 | 0 | 372484 | 5548 | 29879 | 23686 | 0 | 2037 | 351094 | 0 | 0 | 2036 | 0 | 414280 | Los montos reales son: Monto equipamiento M$28.203 Monto equipos M$23.021 Monto consultorías M$13.900 Monto obras civiles: contrato inicial M$296.726, suplemento de fondos M$16.286. Total contrato efectivo M$313.012 | Demora en la compra de equipos y equipamiento, que no permite la pronta entrega del proyecto a uso. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Se realiza revisión de ítem de equipamiento y equipos y se envía listado de equipamiento y equipos para su actualización a MDSF. Luego se realiza modificación de convenio correspondiente. | [8 empty] | 39512.8117 | 19362.0834 | 12070.2386 | 0 | 2380.6863 | 414761.4035 | 0 | 0 | 8297.2252 | 0 | 496384.4488 | 493219.6565 | 18158.1233 | 32669.1895 | 23667.2902 | 0 | 2381.8211 | 422350.5505 | 0 | 0 | 2415.8633 | 0 | 501642.838 | 6527.0295 | 33979.8152 | 27620.7274 | 0 | 2381.8211 | 408471.5349 | 0 | 0 | 2415.8633 | 0 | 481396.7914 | 1.0593 | -3.0194 | -1.5165 | -4.0359 | -2.3971 | 1395.353 | 1183.9755 | El proyecto se reevalúa en 3 oportunidades, debido a la necesidad de incluir equipos y equipamientos para el cumplimiento de leyes de accesibilidad universal. En relación a la variación de los costos totales del proyecto, se observa que el costo total recomendado, actualizado a moneda de Diciembre 2020, presenta una variación de -3,02%, es decir, se puede afirmar que esta IDI se ejecutó en el costo total recomendado en la evaluación ex ante. Se observa una disminución del 84% del ítem Consultorías, al esto al comparar, en la misma moneda de Diciembre 2020, los costos reales de la consultoría v/s el monto recomendado. Por otra parte, el ítem que presenta mayor incremento, es el ítem Equipos, con una variación del -129%, al comparar el monto real v/s el monto recomendado. El ítem OOCC practicamente no tuvo variación, presenta una disminución del -1,52% al revisar la variación de costos reales, lo que indica, que el contrato de obras civiles se licitó, adjudicó y ejecutó en los montos aprobados en la evaluación ex ante. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 438267 | 434654 | -0.82438 | Las 3 reevaluaciones informadas en el Sistema Nacional de Inversiones hacen mención a incorporar equipos y equipamiento de acuerdo a norma vigente. La reevaluación solicitada para el año 2012 no tuvo respuesta por parte del GORE, por lo que se restituyó el proyecto al RATE RS original; para los Procesos Presupuestario 2017 y 2018, las reevaluaciones también se basaron en la solicitud de incoprorar equipos y equipamiento, sin embargo, la reevaluación del año 2017 no tuvo respuesta por parte del GORE, por lo quedó sin efecto y en la del año 2018 si se gestionó la incorporación de los equipos y equipamientos requeridos, de acuerdo a normativa vigente. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 49 | 49 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador del proyecto, CEP, con que se evalúan las iniciativas de posta de salud rural, practicamente no presenta variación, por cuanto, la variación del costo total contratado de proyecto es del orden del 0,57%. Es decir, el proyecto, mantuvo su rentabilidad social una vez ejecutado. | Llama la atención que el plazo de ejecución del proyecto tuvo un incremento del 156% respecto de lo indicado en la evaluación ex ante; según informa la Unidad Técnica, el contrato tuvo dos ampliaciones, una por 42 días y otra por 30 días, totalizando una ampliación por 72 días, se indica que para adecuar el proyecto para dar cumplimiento a la ley de accesibilidad universal, además del tiempo transcurrido entre las reevaluacones y la adecuación del diseño. El proyecto practicamente se ejecutó en los montos recomendado en la evaluación ex ante, por cuanto, presenta una variación del costo real del -3,02 %; lo que permite concluir que la rentabilidad social del proyecto se mantiene una vez ejecutado, asimismo lo demuestran los indicadores de económicos. El proyecto Reposición Posta de Horcón mantuvo su rentabilidad social prevista en la evaluación ex ante, dado que mantuvo los costo de inversión prevista en su formulación. Presenta un incremento en la superfice del proyecto de 320 m2 a 345 m2 para adecuar el proyecto a la ley de accesibilidad universal. Esta iniciativa fue aprobada para el Proceso Presupuestario 2011, se inician las obras en el año 2012 y la recepción provisoria informada por la Unidad Técnica se realiza en Diciembre 2016 y la Definitiva en Diciembre de 2018. Proyecto se encuentra en plena operación y dando atención de salud preventiva a los y las usuarios/as de la posta de salud rural de Horcón, comina de Paihuano. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30458627-0 | CONSTRUCCION SAR MONTE PATRIA, COMUNA DE MONTE PATRIA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | MONTE PATRIA | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO DISPOSITIVO SANITARIO DENOMINADO SAR (SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN) PERMITIRÁ MEJORAR LA RESOLUTIVIDAD EN LA RED COMUNAL Y PROVINCIAL DE URGENCIA, MEJORANDO EL ACCESO A LA SALUD DE LA POBLACION | CONSTRUCCION SAR (SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN) DE MONTE PATRIA, EL CUAL SE UBICA EN EL TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, VECINO AL MISMO CESFAM. EDIFICIO QUE CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 497 M2, CONSTRUIDO CON MATERIALIDAD DE ALBAÑILERÍA CONFINADA. EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO CONSIDERA: 1 SALA ESPERA DE 22 M², 1 SALA DE ESPERA SECUNDARIA DE 14 M², 1 RECEPCIÓN DE 12 M², 1 BOX CATEGORIZACIÓN DE 12 M², 1 BOX PROCEDIMIENTOS DE 16 M², 1 BOX REANIMACIÓN DE 20 M², 1 BOX ATENCIÓN DE 24 M², 1 BOX ACOGIDA Y ALCOHOLEMIA DE 20 M², 1 SALA OBSERVACION DE 28 M², 1 ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE 18 M²,1 ESPACIO EN E. ENFERMERÍA / EXÁMENES DE LABORATORIO DE 5 M², 1 RX ÓSTEOPULMONAR - SALA DIGITALIZACIÓN - VESTUARIO DE 28 M², 2 BOX TRATAMIENTO RESPIRATORIO (IRA Y ERA) DE 32 M² CADA UNO, 1 BOTIQUÍN / BODEGA DE FÁRMACOS DE 8 M², 1 ESTAR PERSONAL DE 15 M², 1 OF CARABINERO DE 6 M², 1 SALA ASEO DE 4 M², 2 BAÑOS PERSONAL DE 6 M² CADA UNO, 3 BAÑOS PÚBLICO 4U DE 16 M², 1 BODEGA GENERAL DE 4 M², 3 AREA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES (CALDERA, GASES CLÍNICOS) DE 8 M², Y 1 RECINTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 18 M², CIRCULACIONES T MUROS 161 M2. ADEMÁS CONSIDERA EQUIPO RX DIGITAL, KIT LABORATORIO Y AMBULANCIA. | 34000 |  |  |  | 12 | 28 |  | 133.3333 | 5 | 4 |  | -20 | 5 | 4 |  | -20 |  |  |  |  | 15 | 14 |  | -6.6667 | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 379 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 |  |  |  |  | 17 | 17 | 30 | 31 | 1 |  | 76.4706 | 82.3529 | EN OBRAS CIVILES, EL PROYECTO TIENE UNA AMPLIACION DE PLAZO DE 14 DIAS, TERMINANDO EN UNA VARIACION DEL 5% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A ATRASOS POR PROBLEMAS EN EL DISEÑO DEBIDO A LA Incorporación de trabajos de pavimentación calzada en acceso del establecimiento, que no se encontraba en el diseño original. ASIMISMO, HUBO MODIFICACIONES EN LAS OBRAS, DEBIDO A Cambio en Plan Regulador de la comuna, razón por la que hubo que hacer un proyecto de pavimentación no contemplada en proyecto original, EN CONSULTORIAS SE EVIDENCIA UNA IMPORTANTE VARIACION DEL 133% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A LOS AJUSTES EN EL DISEÑO Y A LA MODIFICACION DE OBRAS MENCIONADA ANTERIORMENTE. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EJECUTAN SIN PROBLEMA EN UN PLAZO CON UNA VARIACION DE -5% BAJO EL RECOMENDADO. POR OTRO LADO, LOS ITEMS DE EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS Y VEHICULOS, SE EJECUTAN EN PLAZOS MENORES A LO RECOMENDADO, PERO EN TIEMPOS DESFASADOS A LOS ITEMS ANTERIORES, LO QUE SUMADO A LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PLAZO TOTAL TENGA UN 82% DE VARIACION POR SOBRE EL RECOMENDADO, EJECUTÁNDOSE EN 31 MESES, CON UN MES DE TIEMPOS MUERTOS. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 17/07/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | trabajos de urbanización, correspondiente a pavimentación media calzada en acceso principal al recinto | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | No hay mas adicionales | [8 empty] | 1181492 | 2561 | 1184053 | 681534 | 502519 | las diferencias del gasto entre BIP y Sigfe, se puede explicar debido al traspaso de información al servidor nuevo, ya que al verificar la información registrada en sus respectivos años de realización del gasto se tienen los mismos totales ingresados en el BIP, para obras civiles, gastos administrativos y consultorías. Se adjunta reporte Sifge desde el 2017 al 2019 que ratifica la información ingresada en bip.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Incorporación de trabajos de pavimentación calzada en acceso del establecimiento, que no se encontraba en el diseño original. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 499 | 522 | 104.6092 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto fue recomendado en la evaluación ex ante por una superfice de 499 m2; sin embargo, la superfice resultante luego de ejecutada la iniciativa de inversión, alcanza a los 522 m2, los que podrían reflejar la incoporación de la superfie del techo y losa de estacionamiento de la ambulancia. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se contabiliza la realización de techo y losa de estacionamiento de ambulancia | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se subsanan observaciones en diferentes box de atención, estación de enfermería, sala espera, estar de personal, entre otros, obteniendo la recepción provisoría el 30.10.2019 | 30/10/2019 | Sin observaciones | 28/10/2019 | SI | 01/12/2019 | Sin observaciones |  | En Operación | Se realizan trabajos de urbanización, correspondientes a pavimentación de media calzada en calle que enfrenta al acceso principal del recinto. Esto no estaba considerado en diseño original del proyecto. | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | SERVICIO SALUD COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4272600% | 4278900% | 63 | 4288700% | 98 | 4337400% | 487 | 4289200% |  | 4328600% |  | 4329800% | 12 | 4331900% | 21 | 593 | 530 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No se identifican atraso. El proyecto estaba de acuerdo a la programación del MINSAL en cuanto la financiamiento y por ser compromiso presidencial. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | EL PROYECTO FUE FORMULADO POR EL SERVICIO SALUD COQUIMBO, QUIÉN ADEMÁS FUE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA IDI. | 34690 | 15091 | 199525 | 0 | 5096 | 786555 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1090957 | 38044 | 16550 | 218820 | 0 | 5588 | 862618 | 0 | 54835 | 0 | 0 | 1196455 | Se revisa y verifica el financiamiento de la inversión. No hubo aumento que modificara la iniciativa, solo los ajustes de moneda. | 39455 | 19458 | 153195 | 0 | 2561 | 916335 | 0 | 53048 | 0 | 0 | 1184052 | Obras civiles: se adjunta contrato correspondiente al a ejecución de obras por $851.392.110 de fecha 05.07.2017, también modificación de contrato por un monto de $64.942.567 de fecha 11.07.2019. Equipos: se adjunta Contrato correspondiente la Orden de Compra 1395-523-CM19 de fecha 22.05.2019, además, se realizan varios contratos para la adquisición de equipo por un monto total de M$153.195 Equipamiento: se adjunta Contrato correspondiente la Orden de Compra 1395-438-CM19 de fecha 22.05.2019, además, se realizan varios contratos para la adquisición de equipo por un monto total de M$19.458 Vehículos: Se adjunto contrato de adquisición de ambulancia por un monto de $53.048 de fecha 14.11.2019 en Resolución N°5494. | 39455 | 19459 | 153195 | 0 | 2561 | 916335 | 0 | 53048 | 0 | 0 | 1184053 | 502519 | BIP > SIGFE | 35880 | 19459 | 153195 | 0 | 655 | 419297 | 0 | 53048 | 0 | 0 | 681534 | 37518 | 19965 | 157178 | 0 | 672 | 430198 | 0 | 54427 | 0 | 0 | 699958 | En cuanto a Obras civiles, gastos administrativos y consultorías, se adjunta reporte sigfe de los años en ejecución del proyecto, don de se respalda que el gasto real fue ingresado. | Se realizaron trabajo de urbanización, correspondientes a pavimentación de media calzada en calle que enfrenta al acceso principal del recinto, no contemplado en diseño original. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se contabiliza la realización de techo y losa de estacionamiento de ambulancia | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | 46806.926 | 20361.7901 | 269224.079 | 0 | 6875.3949 | 1061316.3239 | 0 | 67466.0182 | 0 | 0 | 1472050.5321 | 0 | 47714.7187 | 22653.9667 | 178356.2999 | 0 | 3047.914 | 1096568.1836 | 0 | 61760.5411 | 0 | 0 | 1410101.624 | 46862.5283 | 22655.1014 | 178357.4346 | 0 | 3047.914 | 1084193.8345 | 0 | 61760.5411 | 0 | 0 | 1396877.3539 | -4.2083 | -5.1067 | 2.1556 | -0.93782 |  | 2676.0103 | 2076.9997 | EL PROYECTO SI BIEN SUFRE MODIFICACIONES DE CONTRATO, NO ES SOMETIDO A REEVALUACIONES. EN CUANTO A SUS COSTOS REALES, SE EVIDENCIA QUE ESTOS TUVIERON UNA VARIACION DE UN -5% BAJO EL RECOMENDADO, A PESAR DE QUE DEBIDO A CAUSAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO, SE INCURRIERON EN AUMENTOS Y MODIFICACIONES DE LAS OBRAS PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE INCORPORAR PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL, POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION, ES DECIR, EL PROYECTO TUVO UNA BUENA ESTIMACIÓN DE SUS COSTOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Revisado el BIP, se constata que el proyecto no fue ingresado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia a reevaluación. Sin embargo, la Unidad Técnica reporta en el módulo ex post que se realizaron trabajos de urbanización, correspondientes a pavimentación de media calzada en calle que enfrenta al acceso principal del recinto, no contemplado en diseño original y que tampoco, se observa que hubo financiamiento solicitado para ello, obras que pudiesen haber sido consideradas en un proceso de reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 15 | 15.29 | 1.9333 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 718616 | 712249 | -0.88601 | Real < Recomendado | EL INDICADOR CEA TUVO UN AUMENTO DEl 2% DEBIDO A QUE EL CAE SUFRE UNA LEVE DISMINUCIÓN, LO QUE HACE QUE LOS COSTOS POR ATENCIÓN SEAN ALGO MAYORES, DE TODAS FORMAS LA VARIACION ES MINIMA, POR LO QUE EL PROYECTO MANTIENE SU RENTABILIDAD SOCIAL. | EN PLAZOS, EL PROYECTO DEBIO ADECUARSE A MODIFICACIONES DEBIDO A AJUSTES POR PROBLEMAS EN EL DISEÑO EN CUANTO DEBIO REALIZARSE LA PAVIMENTACIONES NO CONSIDERADAS ANTERIORMENTE. ASIMISMO, SE MODIFICARON LAS OBRAS, PUES HUBO UN Cambio en Plan Regulador de la comuna. POR LO ANTERIOR, ES QUE LOS PLAZOS TOTALES TIENEN UNA VARIACION DEL 82% POR SOBRE EL RECOMENDADO. EL PROYECTO NO ES SOMETIDO A REEVALUACIONES Y SUS COSTOS REALES, A PESAR DE LAS MODIFICACIONES Y AJUSTES DE DISEÑO, LOS MONTOS NO SE VIERON AFECTADOS, TERMINANDO CON UNA VARIACION DEL -5% BAJO EL RECOMENDADO. EN MAGNITUDES EXISTEN VARIACIONES DEBIDO A LAS MODIFICACIONES DE OBRAS, ES ASI QUE EL PROYECTO PASA DE CONTAR CON 499 METROS CUADRADOS, CUANDO EN SU RECOMENDACION SE ESTABLECIAN 522. FINALMENTE, SUS INDICADORES ECONOMICOS SUFREN UNA VARIACION QUE AUMENTA LEVEMENTE LOS COSTOS POR ATENCION, SIN EMBARGO EL PROYECTO MANTIENE SU SENTIDO DE RENTABILIDAD SOCIAL. PODEMOS CONCLUIR QUE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SAR MONTE PATRIA, A PESAR DE LA DEMORA EN SU FINALIZACION, LOGRA CUMPLIR SU OBJETIVO. Proyecto bien formulado y evaluado, por cuanto, no presenta incremento significativo del costo de inversión una vez ejecutado respecto de lo previsto en la evaluación ex ante.; sólo se observa una variación del orden del 4,5%, al analizar la variación de costos reales v/s lo contratado. La rentabilidad social de la iniciativa de inversión se mantuvo el ser ejecutado, por cuanto, no presenta una variación de los costos significativo. Proyecto obtuvo RATE RS el año 2016 y ya el año 2017 se licitó y adjudicó, por lo que, la oportunidad de la inversión es bastante destacable en esta IDI, y en todos los proyectos de construcción de SAR que formuló, postuló, financió y ejecutó el Servicio Salud Coquimbo. El proyecto presenta una variación en la superficie de 499 m2 a 522 m2, según informado por la Unidad Técnica, por cuanto, se contabiliza la realización de techo y losa de estacionamiento de ambulancia como parte de la superficie del establecimiento. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30484866-0 | CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO VILLA EL ESFUERZO, SECTOR LAS COMPAÑÍAS, COMUNA DE LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | El área a intervenir corresponde a un espacio público ubicado en Avda. La Paz esquina Las Rosas, sector Las Compañías Altas. Dicho espacio posee una superficie de 2.350 mts2 y prácticamente no presenta infraestructura y áreas verdes en su interior. El problema central a resolver corresponde a ‘’INADECUADAS CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO VILLA EL ESFUERZO PARA ALBERGAR ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, DESCANSO Y RECREACIÓN’’. Se entenderá por inadecuadas condiciones las siguientes: - Inadecuadas condiciones de infraestructura en lo que respecta a inexistencia de pavimentación, baja calidad y cantidad del mobiliario y equipamiento urbano, inexistencia de área de circulación peatonal y deficiente iluminación pública. - Inadecuadas condiciones ambientales en lo que refiere a áreas verdes, prácticamente no existe follaje ni árboles, siendo muy bajo el nivel de paisajismo del espacio público. | PROGRAMA ARQUITECTONICO TERRAZA ANFITEATRO : Anfiteatro. 1 Juego de agua Sombreaderos y mobiliario urbano (luminarias, escaños y Basurero) TERRAZA JUEGOS DE MESA: 3 Juegos de Mesa Bicicletero Sombreaderos y Mobiliario urbano (escaños y Basurero) TERRAZA JUEGOS INFANTILES: Poso de arena con 1 Tobogan, 1 Balancin, 1 Columpio y 1 carrusel inclusivo Sombreaderos y Mobiliario urbano (luminarias, escaños y Basurero) TERRAZA SKATER Y MAQUINAS DE EJERCICIOS: 1 Skater 4 Máquinas de Ejercicios 1 Barra de Ejercicios Sombreaderos y Mobiliario urbano (luminarias, escaños y Basurero) PAISAJISMO ESPECIES ARBOREAS: Arboles: 6 Jacaranda, 9 Arból de Oro, 4 Ciruelos en Flor, 4 Arce del Amor. Arbustos: 36 m2. Santolina, 25 m2. Lavanda, 30 m2. Verónica. Trepadoras: 10 Bouganbilias. Cesped: 175 m2. SOMBREADEROS Y MOBILIARIO URBANO: 23 unidades de Sombreaderos 10 Basureros 16 escaños 32 luminarias ornamentales. | 5949 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 12 | 15 |  | 25 | [12 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 12 | 16 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 336 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 58 | 32 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 481 | [12 empty] | 15 | 15 | 17 | 17 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333 | EN OBRAS CIVILES EL PROYECTO TIENE UNA VARIACIÓN DEL 37% POR SOBRE EL RECOMENDADO, TUVO 4 AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SUMAN EN 175, TENIENDO UN PLAZO TOTAL DE 381 DÍAS. DICHAS AMPLIACIONES SE DEBIERON A CAUSAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO, DONDE DEBIÓ AJUSTARSE LA PLANIMETRIA PUES ESTA presentó diferencias entre los planos y lo existente, esto debido a que, a la fecha de la entrega de terreno, se había construido UNA CALLE DENTRO DEL SECTOR CONSIDERADO. ASIMISMO, el proyecto DEBIÓ MODIFICARSE por diferencias de cotas entre lo licitado y lo real. EN CONSULTORIAS TAMBIÉN SE EVIDENCIA UNA VARIACIÓN, EN ESTE CASO DEL 22% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTA VARIACIÓN FUE DEBIDO A LAS CAUSAS MENCIONADAS EN OBRAS CIVILES, COMO TAMBIEN DEBIDO A QUE EL PRIMER CONTRATO TUVO TÉRMINO ANTICIPADO Y DEBIO BUSCARSE OTRO CONTRATO DE ASESORÍA. ADEMÁS DE LO ANTERIOR, ES NECESARIO CONSIDERAR LAS SITUACIONES IMPREVISTAS DEBIDO A LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS QUE APORTARON A LOS RETRASOS. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EJECUTAN EN UN MES, LO QUE ES UN PLAZO MENOR AL RECOMENDADO. EN PLAZOS TOTALES, SE EVIDENCIA QUE EL PROYECTO SE EJECUTA EN UN PLAZO TOTAL DE 17 MESES SIN TIEMPOS MUERTOS, LO QUE SIGNIFICA UNA VARIACIÓN DEL 13% POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 07/08/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | El proyecto al ser replanteado en terreno, presentó diferencias entre los planos y lo existente, esto debido a que, a la fecha de la entrega de terreno, se había construido el pasaje la paz ubicado a un costado de la plaza, lo que ayudo a cambiar la topografía del terreno. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Otro motivo se debe a lo sucedido en octubre del año pasado en lo llamado estallido social, lo cual produjo una disminución de avance, perdida de días trabajados, jornadas que llegaban hasta las 14:00 hrs solamente, etc., como es sabido por todos, que duro desde el 18 de octubre hasta fines de diciembre | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se debió modificar el proyecto por diferencias de cotas entre lo licitado y lo real, produciendo aumentos de obras y obras extraordinarias no contemplados, los cuales van a asociados a aumentos de plazo. | [5 empty] | 415137 | 192 | 415329 | 0 | 415329 | OBRAS CIVILES: RESOLUCION DE CONTRATO N°1218 DEL 05.07.2019; MONTO: $388.383.822. CONSULTORIAS: RESOLUCION DE CONTRATO N°1632 DEL 13.09.2019; MONTO: $18.700.000. CONSULTORIAS. RESOLUCION DE CONTRATO N°1032 DEL 27.07.2020; MONTO: $5.600.000. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 2350 | 2350 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LO RECOMENDADO, POR LO QUE NO EXISTEN VARIACIONES EN SU MAGNITUD. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se dejo un listado de observaciones técnicas y administrativas consignadas en el Libro de Inspección de obra y Fichas de Recepción (F1). Esta fecha corresponde al día en que la comisión de recepción se constituyo en terreno, dando un plazo de 40 días corridos para la subsanación de los alcances. | 11/12/2021 | El contratista dio cumplimiento a todas las observaciones, tanto técnicas como administrativas. Por lo anterior se define que la fecha final de termino de la obra es el 30-11-2020 (fecha de termino contractual ) | 20/01/2021 | SI | 11/05/2021 | Se han presentado problemas en el sistema de riego, tales como roturas de uniones de tuberías entre otros. El contratista ha ido dando cumplimiento a estos problemas. La ultima reparación se efectuó el día 14-10-2021, por lo que se espera que la municipalidad emita el certificado de recepción final por parte de ellos. |  | En Operación | Sin comentarios. | JORGE ALEXIS ALFARO ARAYA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4334300% | 4348200% | 139 | 4356700% | 85 | 4370900% | 142 | 4365100% |  | 4365100% |  | 4368400% | 33 | 4373800% | 54 | 395 | 256 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No se presentaron atrasos | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No se presentaron atrasos. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | Departamento de Desarrollo Urbano MINVU Región de Coquimbo | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue postulado directamente a ejecución en el marco del Fondo Concursable de Espacios Públicos de MINVU Región de Coquimbo, el diseño que acompaño a esta etapa fue elaborado por el Departamento de Desarrollo Urbano DDU de MINVU Región de Coquimbo y aprobado por SERVIU Región de Coquimbo. | 26399 | 0 | 0 | 0 | 550 | 403361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430310 | 27191 | 0 | 0 | 0 | 566 | 415460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 443218 | No hay observaciones | 15120 | 0 | 0 | 0 | 192 | 400017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415329 | CONTRATOS DE OBRAS Y MODIFICACIONES -Res. Ctto. Obras N°1218 del 05/07/2019 por un monto de M$388.383, plazo 336 días corridos desde el acta de entrega de terreno -Inf. Técnico N°1: Res. ex. N°964 del 09/07/2020, por un aumento de plazo de 58 días corridos (Nueva fecha de término 04/09/2020) -Inf. Técnico N°2: Res. ex. N°1224 del 08/09/2020, por aumento de obras (M$34.905), disminuciones de obra (M$31.283), obras extraordinarias (M$4.180) y un aumento de plazo de 32 días (nueva fecha de término 06/10/2020) -Inf. Técnico N°3: Res. ex. N°1366 del 06/10/2020, aumento de plazo en 35 días (Nueva fecha de término 10/11/2020) -Inf. Técnico N°4: Res. ex. N°1614 del 18/11/2020, por aumento de obras (M$1.240), disminuciones de obra (M$1.681) y obras extraordinarias (M$4.273) CONTRATOS DE ASESORÍA TÉCNICA Y MODIFICACIONES -Res Ctto 1632 del 13/09/2019, Pablo Gutiérrez Lagos por un monto de M$18.700 y un plazo de 11 meses. -Informe técnico de fecha 06/03/2020 donde se da término anticipado del Ctto. de AT. -Res. Ctto. 927 del 02/07/2020, Cecilia Valenzuela Carrasco por un monto de M$6.800 en un plazo de 4 meses (se contrata el saldo de la AT.) | 15120 | 0 | 0 | 0 | 192 | 400017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415329 | 415329 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Año 2019: Obras Civiles (M$): Septiembre : 20.281 (26/09/2019) Octubre : 14.537 (10/10/2019) 2.565 (10/10/2019) Noviembre : 20.906 (19/11/2019) Diciembre : 5.704 (12/12/2019) 4.402 (26/12/2019) Asesoría Técnica (M$): Noviembre : 1.700 (13/11/2019) 1.020 (13/11/2019) 1.700 (27/11/2019) Diciembre : 680 (30/12/2019) Gastos administrativos (M$): Septiembre : 192 (30/09/2019) Año 2020: Obras Civiles (M$): Abril : 8.885 (22/04/2020) Mayo : 12.735 (19/05/2020) Junio : 35.044 (08/06/2020) Julio : 24.162 (10/07/2020) Agosto : 20.337 (07/08/2020) Septiembre : 8.111 (07/09/2020) 30.976 (24/09/2020) Octubre : 10.501 (15/10/2020) 1.727 (29/10/2020) 22.318 (29/10/2020) Noviembre : 57.323 (26/11/2020) Diciembre : 9.149 (10/12/2020) 27.434 (10/12/2020) 17.798 (29/12/2020) 2.205 (29/12/2020) Asesoría Técnica (M$): Agosto : 1.400 (26/08/2020) Septiembre : 1.400 (24/09/2020) Octubre : 1.400 (29/10/2020) Noviembre : 1.400 (26/11/2020) |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | -Muro de hormigón no contemplado. -Modificación Niveles de Piso Terminado -Gradas de acceso a multicancha y Skate park. -Baranda de seguridad -Refuerzos adicionales en losetas. -Otros. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Término anticipado de primer contrato de asesoría Técnica y recontratación via trato directo. | [8 empty] | 31657.0007 | 0 | 0 | 0 | 659.2844 | 483695.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516012.0616 | 0 | 17402.3859 | 0 | 0 | 0 | 223.544 | 465374.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483000.1803 | 17402.3859 | 0 | 0 | 0 | 223.544 | 455933.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473559.1363 | -6.3975 | -8.2271 | -5.7397 | -1.9547 |  | 201.5145 | 194.0141 | EL PROYECTO NO ES SOMETIDO A REEVALUACIONES, PERO SI A MODIFICACIONES DE CONTRATOS. EN COSTOS, SE EVIDENCIA QUE HAY UNA DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS REALES DE UN -8% BAJO EL RECOMENDADO, estas modificaciones se debieron a causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente, donde debieron contratar otra asesoría debido a que el primer contrato tuvo término anticipado. Asimismo, ocurrieron Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias, por problemas en el diseño, donde los estudios previos fueron insuficientes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RENATO GUSTAVO BOYE CÁRDENAS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 480560 | 11634 | 2.421% | OBRAS CIVILES: el contrato sufrió aumento de presupuesto M$11.634 respecto al monto inicial contratado. CONSULTORIAS: esta asignación no sufrió modificaciones. GASTOS ADMINISTRATIVOS: esta asignación no sufrió modificaciones. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tubo Reevaluaciones, solo una modificación del contrato de obras civiles de M$ 11.634 por concepto de aumento de obras y obras extraordinarias, lo cual fue revisado por la unidad técnica y calificado como una variación menor, que correspondieron a aumento de obras y obras extraordinarias que se explicaron en punto anterior y que contribuyó al buen término de las obras. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 73962 | 72379 | -2.1403 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 848344 | 830183 | -2.1408 | Real < Recomendado | El proyecto experimento variaciones en los indicadores económicos, puesto que HUBO UNA DISMINUCIÓN DE LA INVERSION, DE IGUAL FORMA MANTIENE SU RENTABILIDAD SOCIAL. | EN PLAZOS EL PROYECTO TUVO UNA VARIACION DEL 13% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTAS VARIACIONES SE DEBIERON A PROBLEMAS EN EL DISEÑO DE LA PLANIMETRIA, LO QUE DERIVO EN MODIFICACIONES ENTRE LO LICITADO Y LO QUE REALMENTE ERA NECESARIO. ASI TAMBIEN, HUBO PROBLEMAS EN LAS CONSULTORIAS, DEBIDO A QUE EL PRIMER CONTRATO TUVO UN TÉRMINO ANTICIPADO. EN COSTOS, EL PROYECTO NO ES SOMETIDO A REEVALUACIONES, PERO TIENE UNA VARIACION ENTRE LOS MONTOS RECOMENDADOS Y LOS REALES DE UN -8% DEBIDO A ocurrieron Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias, por problemas en el diseño, donde los estudios previos fueron insuficientes, ASIMISMO, COMO EN EL CASO DE PLAZOS, EL TERMINO ANTICIPADO DE LA CONSULTORIA INFLUYO EN ESTA VARIACION. EN CUANTO A LAS MAGNITUDES, EL PROYECTO SE EJECUTO SEGUN LO RECOMENDADO POR LO QUE NO EXISTEN VARIACIONES EN ESTE ITEM. El proyecto experimento variaciones en los indicadores económicos, puesto que HUBO UNA DISMINUCIÓN DE LA INVERSION, DE IGUAL FORMA MANTIENE SU RENTABILIDAD SOCIAL. EN CONCLUSION, EL PROYECTO LOGRA CONCRETAR EL OBJETIVO DE CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO VILLA EL ESFUERZO, CON COSTOS MENORES A LOS RECOMENDADOS. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30029614-0 | REPOSICION ESCUELA AMERICA, COMBARBALA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | COMBARBALA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA ESCUELA BÁSICA AMÉRICA, PRESENTA UNA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA PODER SEGUIR FUNCIONANDO, ESTO DEBIDO TANTO AL PASO DE LOS AÑOS COMO A LOS GRAVES DAÑOS DEJADOS PRODUCTO DEL TERREMOTO VIVIDO EN LA ZONA. | ESC. 1ER PISO: ÁREA ADM.: AUDITORIO CON BODEGA Y BAÑOS, DEPÓSITO MATERIAL DIDÁCTICO, ARCHIVO, OFIC. DIRECTOR Y OFIC. SUBDIRECTOR, SECRETARIA, INSPECTORÍA, OFICINAS PARA JEFE UTP; COORDINADOR ACTIV. NO LECTIVAS; ORIENTADOR Y EVALUADOR. RECEPC.-ESPERA, ARCHIVO ADMINIST., PLANTA LIBRE (FONOAUDIÓLOGO, A. SOCIAL, PSICÓLOGO), SALA MULTIUSO Y 1ROS. AUXILIOS, SALA PROFESORES, SS.HH. ADMINIST. (A.1: 637,747 M2); ÁREA DE PRE BÁSICA: AULAS (4) MAS GRUPO INTEGRAC. PRE BÁSICA, SECRET- RECEPC.-ESPERA PRE BÁSICA, 4 SALA DE HÁB. HIGIÉN., 2 BODEGAS, SS.HH DOCENTES, KITCHENETTE, PORTERÍA (A.2: 382,611 M2); ÁREA SSHH, COCINA, COMEDORES, BIBLIOTECA: DUCHAS Y CAMARINES, BODEGA MAT. DEPORTIVO, PAÑOL Y PARA COCINA, COCINA, DESPENSA, SSHH MANIPULADORAS, COMEDORES DE PROF. Y ALUMNOS, BODEGA MATERIAL DE ASEO, SSHH, PERSONAL, BIBLIOTECA, CENTRO DE ALUMNOS, SS.HH ALUMNOS, ALUMNAS Y DISCAPACITADO, (A.3: 760,528 M2); PASILLOS CUBIERTOS ½ SUP.: 416,504 M2; TOTAL 1ER PISO: 2.489,69M2 ESCUELA 2DO.PISO: AULAS Y LABORAT.: SALA MULTIUSO, LABORAT. FÍSICA Y QUÍMICA (A.4: 151,11 M2); AULAS Y SALA DE INSPECTOR DE PATIO: SSHH ALUMNAS, AULAS; BODEGA TDA, (237,609M2) ; BODEGA ASEO, SSHH DOCENTES Y ADMINIST. VARÓN Y DAMA (A.6: 278,921M2); AULAS VARIAS: AULA GRUPO INTEGRACIÓN, SALAS DE ARTES; MÚSICA Y COMPUTACIÓN, LABORAT. DE IDIOMAS, AULAS 10 AL 21, BOD.GENERAL (A.7: 765,956 M2); AULAS Y SSHH ALUMNOS, AULA 8,9,22 (A.8:193,169 M2); PASILLOS CUBIERTOS ½ SUP.: (B) 303,491 M2; TOTAL 2DO.PISO: 1.930,256 M2 GIMNASIO: 2 SALAS DE ACONDICIONAMIENTO, CAMARINES, BODEGAS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SSHH PERSONAL; PÚBLICOS Y DISCAPACITADOS, DUCHAS CAMARINES, SSHH ENFERMERÍA, BODEGA GENERAL GIMNASIO, SALA DE MÁQUINAS, SSHH Y CAMARÍN ARTISTAS, CAMARÍN ÁRBITRO, ARCHIVO, BODEGA CUIDADOR, KITCHENETTE COMEDOR, OFIC. INFORMAC. SALA DE REUNIONES, OFIC. ADMINIST. SALÓN MULTIUSO, CAFETERÍA, SSHH MANIPULADORAS (A.1: 1.955,714 M2); PASILLOS CUBIERTOS MEDIA SUP.(B): 145,460 M2; TOTAL 2DO. PISO 2.555,691 M2 TOTAL SUPERF. 9.076,81 M2 | 713 |  |  |  | 14 | 37 |  | 164.2857 | 5 | 29 |  | 480 | 3 | 30 |  | 900 |  |  |  |  | 14 | 18 |  | 28.5714 | 14 | 20 |  | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 600 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | [12 empty] | 14 | 14 | 67 | 67 | 0 |  | 378.5714 | 378.5714 | EN OBRAS CIVILES, EL PROYECTO PRESENTA UNA VARIACION DEL 43% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DEBIDO A INCORPORACION DE PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO. CABE DESTACAR, QUE LA OBRAS TERMINARON ANTES DEL PLAZO CONTRACTUAL, TENIENDO UN PLAZO TOTAL REAL DE 541 DIAS, PERO NO SE EXPRESAN. EN CONSULTORIAS, EL PROYECTO PRESENTA UNA VARIACION DE 163% POR SOBRE EL PROMEDIO, DEBIDO A MODIFICACIONES Y AUMENTOS EN LAS OBRAS CIVILES. EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS TIENEN UNA ALTA VARIACION, DEL 902% Y 489% RESPECTIVAMENTE, POR SOBRE EL PROMEDIO. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EJECUTAN EN UN PLAZO DE 18 MESES, LO QUE SIGNIFICA UNA VARIACION DEL 30% POR SOBRE EL RECOMENDADO. EN PLAZOS TOTALES, EL PROYECTO TIENE UNA EJECUCION DE 67 MESES SIN TIEMPOS MUERTOS, LO QUE DERIVA EN UNA VARIACION DE UN 379% SOBRE EL RECOMENDADO, SE EVIDENCIA QUE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS TUVIERON UN DESFASE EN LA ENTREGA POSTERIOR A LA OBRA CIVIL. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 28/01/2015 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | obra Civil termino antes del plazo contractual | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Obra civil termino antes del plazo | [8 empty] | 10137492 | 35997 | 10173489 | 10133765 | 39724 | CONTRATO MATRIZ: Resolución DA. Nº000015 TR del 23 de Octubre de 2014 $.9.787.326.478.- MODIFICACIONES AL CONTRATO - La resolución DA.LS Nº0981 Exenta de fecha 02 de Diciembre del 2015, -Disminución: $ -1.250.- - La resolución DA.LS Nº0422 Exenta de fecha 18 de Mayo del 2015, Aumento $+ 115.999.446; - La Resolución DA. Nº525 exenta del 21 de Junio del 2016, Disminución - $ - 414.590; | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | modificaciones de obras y obras extraordinarias | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 9077 | 9077 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LO RECOMENDADO, POR LO QUE NO EXISTEN VARIACIONES EN ESTE ITEM. | [12 empty] | Sin Observaciones | 13/07/2016 | Sin Observaciones | 13/10/2017 | SI | 13/07/2016 |  |  | En Operación |  | CRISTIÁN EDUARDO OLIVA OJEDA | ARQUITECTURA MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4093900% | 4122700% | 288 | 4123800% | 11 | 4142900% | 191 | 4148100% | 52 | 4200200% | 573 | 4203200% | 30 | 4204500% | 13 | 1106 | 818 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | PLAZO SOBRE O SUBESTIMADO CON RS QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Existe diferencia en el plazo de primer gasto del primer contrato de obra civil , donde se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago al Depto de Finanzas del GORE. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | Proyecto fue presentado por Ilustre municipalidad de Combarbalá, en su etapa inicial de Diseño y posteriormente en Ejecución. Modalidad de pago contra Recepción. Se debe considerar, que el proyecto en su emplazamiento configura un nuevo espacio urbano y cívico, ya que junto con la construcción de la escuela y gimnasio, otorga urbanización y superficies para la construcción de un Internado y una Casa de acogida, actualmente en etapa ejecución en etapa y de recepción, respectivamente. | 17604 | 103338 | 77404 | 0 | 33708 | 7180685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7412739 | 84311 | 96770 | 76356 | 0 | 36003 | 7113982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407422 | LOS MONTOS RECOMENDADOS PARA EL PRIMER RS DE TODOS LOS ÍTEMS COINCIDEN CON LOS MONTOS DEL RS QUE DAN ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. | 37644 | 114489 | 86836 | 0 | 35997 | 9902910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10177876 | LOS MONTOS DE LOS ÍTEMS CONSULTORÍA, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NO COINCIDEN CON LOS INFORMADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA, LOS INFORMADOS POR EL GORE SON LOS EFECTIVAMENTE PAGADOS. | 37644 | 111451 | 76840 | 0 | 35997 | 9902910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10164842 | 31077 | BIP > SIGFE | 37646 | 102396 | 75812 | 0 | 15000 | 9902911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10133765 | 44522 | 111775 | 82297 | 0 | 18657 | 11200065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11457316 |  |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, LOS MONTOS INFORMADOS SON LOS REALMENTE PAGADOS POR EL GORE. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS DE CONSULTORÍAS, LOS MONTOS INFORMADOS SON LOS REALMENTE PAGADOS POR EL GORE. | [8 empty] | 129923.2902 | 149121.971 | 117664.6847 | 0 | 55480.8852 | 10962627.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414817.9448 | 13034315.5703 | 50355.2607 | 145783.5633 | 112230.4106 | 0 | 51697.6591 | 14392777.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14752844.3007 | 50160.0853 | 139238.378 | 94692.9906 | 0 | 51697.6591 | 13159403.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13495192.8427 | 29.2429 | 18.2252 | 20.0388 | -8.5248 | 3.5359 | 1486.7459 | 1449.7525 | El proyecto fue reevaluado en cuatro ocasiones, SE REEVALUA PRINCIPALMENTE PARA APORTAR CLARIDAD EN CUANTO A LOS ANTECEDENTES ECONÓMICOS Y PRESUPUESTOS. EL PROYECTO TERMINA CON COSTOS REALES QUE TIENEN UNA VARIACION DEL 18% POR SOBRE LOS RECOMENDADOS, ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | MARÍA ALEJANDRA ZEBALLOS PINTO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 10059405 | 115584 | 1.149% | CAMBIO DE PIZARRONES CIELO VOLCANITA EN CASINO CIELO EN ADMINISTRACION PINTURA PUERTA MADERA FIJACION PUERTAS DOBLES CRISTAL LAMINADO ZOCALO PROTECCION BAJO VENTANA CAMBIO VENTANA POR PUERTA VIDRIADA REVESTIMIENTO MURO-GUARDAPOLVO FICHEROS PINTURA PASILLO FRENTE A BAÑO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO Ventanas Circulares con marcos, vidrios laminado color e= 5+5 mm CIERROS PASILLO DOBLE PIEL SALA DE BASURA ILUMINACION ENCHUFES | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 10069741 | 11486601 | 14.0705 | El proyecto fue reevaluado en cuatro ocasiones, SE REALIZARON PRINCIPALMENTE PARA APORTAR CLARIDAD EN CUANTO A LOS ANTECEDENTES ECONÓMICOS Y PRESUPUESTOS. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 17103 | 18263 | 6.7824 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1242 | 1327 | 6.8438 | Real > Recomendado | EL PROYECTO TIENE UNA LEVE VARIACION DEL 7% EN AMBOS INDICADORES ECONÓMICOS, DEBIDO A LOS CAMBIOS EN LA INVERSIÓN INICIAL, DE TODAS FORMAS SIGUE SIENDO RENTABLE SOCIALMENTE | EN PLAZOS, EL PROYECTO SE EJECUTA CON UNA VARIACIÓN DEL 379% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DEBIDO A INCORPORACION DE PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO Y A UN DESFASE EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS. EL PROYECTO SE REEVALUA EN 4 OCASIONES, PRINCIPALMENTE PARA APORTAR CLARIDAD EN CUANTO A LOS ANTECEDENTES ECONÓMICOS Y PRESUPUESTOS. EN CUANTO A COSTOS, TIENEN UNA VARIACION DEL 18% POR SOBRE LOS RECOMENDADOS, ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LO RECOMENDADO, POR LO QUE NO EXISTEN VARIACIONES EN ESTE ITEM. EL PROYECTO TIENE UNA LEVE VARIACION DEL 7% EN AMBOS INDICADORES ECONÓMICOS, DEBIDO A LOS CAMBIOS EN LA INVERSIÓN INICIAL, DE TODAS FORMAS SIGUE SIENDO RENTABLE SOCIALMENTE FINALMENTE, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO DE REPOSICION ESCUELA AMERICA, LOGRA CONCRETAR SU OBJETIVO Y HOY SE ENCUENTRA EN OPERACION. | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095498-0 | CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RÍOS EN RUTA 5, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAR EL ESTÁNDAR DE LA RUTA 5, ADEMÁS DE MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA LA TRAMA URBANA LOCAL. EL PROYECTO TAMBIÉN ENTREGA BENEFICIOS EN MATERIAS DE SEGURIDAD VIAL. | SU OBJETIVO ES EJECUTAR LAS OBRAS DE CONTINUIDAD EXPRESA DE LA RUTA 5, ADEMÁS DE MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRAMA URBANA ADYACENTE, SEGÚN LAS INDICACIONES Y RECOMENDACIONES ENTREGADAS POR LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL ESTUDIO DE LA ETAPA DE DISEÑO | 295477 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 15 | 28 |  | 86.6667 | [8 empty] | 12 | 107 |  | 791.6667 |  |  |  |  | 15 | 34 |  | 126.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 870 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1012 | [12 empty] | 25 | 25 | 107 | 107 | 0 |  | 328 | 328 | EN OBRAS CIVILES: EL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DE 125% POR SOBRE EL RECOMENDADO DEBIDO A ADECUACIÓN A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODIFICACIÓN EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS POR LAS DISTINTAS REEVALUACIONES QUE SUFRIÓ EL PROYECTO, ADEMPAS DE RETRASOS DESDE LA empresa de agua de la región. EN CONSULTORÍAS: EL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DEL 90% POR SOBRE EL RECOMENDADO QUE SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA NECESIDAD DE ADECUAR EL DISEÑO DEBIDO A LA CANTIDAD DE TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE AQUELLA ETAPA Y SU EJECUCIÓN. EN EXPROPIACIONES: EL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DEL 788% POR SOBRE EL RECOMEDADO, DEBIDO A QUE ESTAS COMENZARON Y LUEGO ELPROYECTO NO SE PRIORIZÓ, POR LO QUE LAS OBRAS CIVILES COMENZARON DOS AÑOS DESPUÉS DE LAS EXPROPIACIONES. EN PLAZOS TOTALES, EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN UN PLAZO DE 107 MESES SIN TIEMPOS MUERTOS, TERMINANDO EN UNA VARIACIÓN DE 328% POR SOBRE EL RECOMEDADO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 05/12/2013 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificación de partidas | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | no hay otra causa conocida | [8 empty] | 11919083 | 2135996 | 14055079 | 13863967 | 191112 | Resolución N 169 Fecha 05-12-2013 Adjudicación 9.923.050.969 Resolución N 913 Fecha 26-02-2015 Aumento 272.195.316 Resolución N 38 Fecha 08-01-2016 Disminución -65.251 Resolución N 2568 Fecha 20-07-2016 Aumento 592.446.861 Resolución N 880 Fecha 04-11-2016 Disminución -590.490.810 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se realizaron aumentos y disminuciones de obra | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realizaron aumentos y disminuciones de obra | [8 empty] | METROS | 1500 | 1500 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | En Magnitudes, el proyecto se ejecuta según lo recomendado, por lo que no se evidencian variaciones en este item. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | No hay cambios en magnitud | [6 empty] | No hay observaciones | 24/01/2017 | No hay Observaciones | 11/01/2018 | SI | 14/09/2016 | No hay |  | En Operación |  | GIOVANNI CARCURO H. | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4019800% | 4032400% | 126 | 4056100% | 237 | NA | 0 | 4161300% | 1052 | 4161300% | 1052 | 4161300% | 0 | 4185200% | 239 | 1654 | 1528 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | proyecto no fue priorizado en el año en que se aprobó por primera vez(2010).Se inició con las expropiaciones en el 2011 y se adjudicó las obras en el 2013, una vez que se ha avanzado con las expropiaciones. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no se tiene información respecto a otras causas | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | SI | SERVICIO | [6 empty] | Viene de una etapa preinversional del año 2010 aproximadamente. Dada la antiguedad no hay historial ni registro de esa IDI. | 730811 | 0 | 0 | 1469196 | 0 | 9135133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11335140 | 730811 | 0 | 0 | 1469196 | 0 | 9135133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11335140 | se debe señalar que los contratos de obras ingresados en el sistema corresponden al mismo contrato.La razón por la que existe el segundo contrato es porque se creó para poder ingresar los gastos de los años 2017 y 2018 que quedaron pendientes de ingresar en el contrato original. Los datos de la Obra son: Adjudicado por M$ 9.923.051, Resol DGOP Nº 169 del 21/10/2013. Modif Nº1 por M$ 272.195, Resol DGOP Nº 913 del 26/02/2015 Modif Nº 2 de M$ -65.251, Resol DGOP Nº 38 del 08/01/2016 Modif Nº 3 de M$ 592.447, Resol DGOP Nº 2568 del 20/07/2016 Modif Nº 4 de M$ -590.491 Reosl DGOP Nº 3880 del 04/11/2016 Monto Final M$ 10.197.137 Reajustes por M$ 1.023.671 Costo total de la OBRA: M$ 11.220.808 ASESORÍA: Adjudicado por M$ 712.891, Resol DV Nº 252 del 16/06/2014 | 764393 | 0 | 0 | 2135996 | 0 | 11220808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14121197 | se debe señalar que los contratos de obras ingresados en el sistema corresponden al mismo contrato.La razón por la que existe el segundo contrato es porque se creó para poder ingresar los gastos de los años 2017 y 2018 que quedaron pendientes de ingresar en el contrato original. Los datos de la Obra son: Adjudicado por M$ 9.923.051, Resol DGOP Nº 169 del 21/10/2013. Modif Nº1 por M$ 272.195, Resol DGOP Nº 913 del 26/02/2015 Modif Nº 2 de M$ -65.251, Resol DGOP Nº 38 del 08/01/2016 Modif Nº 3 de M$ 592.447, Resol DGOP Nº 2568 del 20/07/2016 Modif Nº 4 de M$ -590.491 Reosl DGOP Nº 3880 del 04/11/2016 Monto Final M$ 10.197.137 Reajustes por M$ 1.023.671 Costo total de la OBRA: M$ 11.220.808 ASESORÍA: Adjudicado por M$ 712.891, Resol DV Nº 252 del 16/06/2014 no tuvo modificaciones, y el monto total, incluído los reajustes fue de M$ 764.393 | 707985 | 0 | 0 | 2135996 | 0 | 11220808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14064789 | 200822 | BIP > SIGFE | 707984 | 0 | 0 | 1926864 | 0 | 11229119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13863967 | 806064 | 0 | 0 | 2495248 | 0 | 12795818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16097130 | Gastos en Obra en el primer contrato se tiene gastos(M$) años: 2014: 2.500.000 2015: 3.500.004 2016: 5.150.000 Total=11.150.004 el segundo contrato, que es el mismo anterior, pero se creó para ingrsar los gastos 2017,2018 2017: 70.000 2018: 804 Total: M$ 70.804 En total, todos los gastos asociados al contrato SAFI= 201070, es: M$ 11.220.808 Los gastos de la asesoría son: 2014: 91.500..faltó por ingresar gasto este año, ya que el gasto real fue de M$ 109.993 2015: 335.993 2016: 261.666 2017: 333 El costo real es de M$ 707.985 Costo Expropiaciones Gastos año 2011: M$ 1.398.432 2020: M$ 209.129 Total: M$ 1.607.561 Sin Comentarios respecto a información de SIGFE |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | adecuar la estructura a nuevos criterios sísmicos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | colocación de vigas postensadas y de un cajón prefabricado de mayor sección hidráulica.Se realiza trazado provisorio tipo By Pass u otro By Pass provisorio para el colector de aguas servidas. | [8 empty] | 1159676.7969 | 0 | 0 | 2331372.7691 | 0 | 14495953.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17987003.2862 | 21058704.826 | 1075658.3137 | 0 | 0 | 3171809.5138 | 0 | 16119694.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20367161.9693 | 947201.1086 | 0 | 0 | 3171809.5138 | 0 | 14994258.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19113268.773 | 13.2327 | 6.2616 | 3.4375 | -6.1564 | -9.2382 | 12742.1792 | 9996.1721 | eL PROYECTO SE REEVALÚA EN DOS OCASIONES DEBIDO A LA NECEsIDAD DE AUMENTAR LAS ASIGNACIONES EN EL ITEM DE OBRAS CIVILES, TERMINANDO EN UN AUMENTO DEL 66%. Además, durante la ejecución se incurrió en modificaciones de contrato debido a la adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes, como la construcción de un bypass y colector de aguaslluvia, lo cual se ejecuta con una modificación del 6% por sobre lo contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 15773527 | 274086 | 1.738% | Las variaciones se debieron a modificaciones de obras las cuales están informadas en las siguientes resoluciones que se suben a la carpeta de la iniciativa Resolución N 169 Fecha 05-12-2013 Adjudicación 9.923.050.969 Resolución N 913 Fecha 26-02-2015 Aumento 272.195.316 Resolución N 38 Fecha 08-01-2016 Disminución -65.251 Resolución N 2568 Fecha 20-07-2016 Aumento 592.446.861 Resolución N 880 Fecha 04-11-2016 Disminución -590.490.810 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 11154229 | 18558162 | 66.3778 | EL PROYECTO SE REEVALÚA EN DOS OCASIONES, DEBIDO A LA NECEIDAD DE AUMENTAR LAS ASIGNACIONES EN EL ITEM DE OBRAS CIVILES, ESTO PRINCIPALMENTE SE DEBE A AumentoS de traslado de agua potable y alcantarillado del sector, como también mejoras incluidas en la estructura por nuevo criterios sísmicos. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 6.54 | 17.6 | 169.1131 | Real > Recomendado | [5 empty] | Proyecto no perdió su rentabilidad social. | EN PLAZOS TOTALES, EL PRYECTO TIENE UNA VARIACIÓN DE 328% POR SOBRE EL RECOMEDADO, ESTO SE DEBIÓ A QUE SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE OBRAS CIVILES DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADECUARSE A NUEVAS NORMAS TÉCNICAS, COMO ASÍ TAMBIÉN, ADECUAR EL DISEÑO DEL PROYECTO DEBIDO A LOS TIEMPOS TRANSCURRIDOS HASTA SU EJECUCIÓN. EN COSTOS, EL PROYECTO ES REEVALUADO EN DOS OCASIONES, AUMENTANDO EL MONTO RECOMENDADO EN UN 66%, ESTO POR LO MENCIONADO ANTERIORMENTE. ASÍ MISMO, SE INCURRIÓ EN MODIFICIACIONES DE CONTRATO DEBIDO A EL AUMENTO DE OBRA POR ADECUACIONES TÉCNICAS, TERMINANDO EN UNA VARIACIÓN DEL 6% POR SOBRE EL RECOMENDADO. En Magnitudes, el proyecto se ejecuta según lo recomendado, por lo que no se evidencian variaciones en este item. EN INDICADORES ECONÓMICOS, SE PRESENTA TIR SOCIAL Y SE INDICA QUE PROYECTO NO PERDIÓ SU RENTABILIDAD. FINALMENTE, SE EVIDENCIA QUE LA CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RÍOS EN RUTA 5 FUE Proyecto de gran envergadura que fue sufriendo cambios debido a las cambiantes condiciones del área de influencia. Lo anterior afecto tema de las obras civiles con la finalidad de adaptarlo a las condiciones del momento (agua potable y nuevos criterios de construcción). Iniciativa que no perdió su rentabilidad social dado que fue reevaluado acorde a la normativa vigente Y QUE LOGRA CUMPLIR CON SU OBJETIVO. | RODRIGO NAVIA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30484476-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ATELCURA, COMUNA DE CANELA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO BUSCA DAR SOLUCIÓN AL INADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, REEMPLAZANDO LOS ACTUALES SISTEMAS ARTESANALES POR UN SISTEMA COLECTIVO, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD | LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONSIDERA LAS SIGUIENTES OBRAS: HABILITACIÓN DE FUENTE EXISTENTE. CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE FUERZA, CONTROL Y TRATAMIENTO. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE H.A.S.E. V=20 M3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN L=613 M INSTALCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION EN UNA LONGITUD TOTAL L=14219 M. INSTALACION DE 88 ARRANQUES NUEVOS EN 1/2". OBRAS ELECTRICAS Y EQUIPO DE RESPALDO PRUEBAS DE CONJUNTO. | 230 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 14 |  | 16.6667 | [16 empty] | 10 | 14 |  | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 420 | [12 empty] | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667 | EN OBRAS CIVILES: EL PROYECTO PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL 40% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIÓ A DOS AUMENTOS DE PLAZOS QUE SUMARON LA TOTALIDAD DE 120 DÍAS POR ATRASOS EN LA ENTREGA DE AUTORIZACIONES Y SERVICIOS, EN ESTE CASO OCURRIERON RETRASOS EN LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEBIDO A LA SITUACIÓN SANITARIA EN QUE SE ENCONTRABA EL PAÍS POR PANDEMIA DE CORONAVIRUS. ASIMISMO, ESTO AFECTÓ A LAS CONSULTORÍAS, LAS CUALES TUVIERON UNA VARIACIÓN DEL 17% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DEBIDO A LAS MISMAS CAUSAS SEÑALADAS ANTERIOR.MENTE. EN PLAZOS TOTALES, SE EVIDENCIA QUE EL PROYECTO SE VIO AFECTADO POR SITUACIONES FORTUITAS QUE NO TUVIERON QUE VER CON SU DISEÑO, SINO QUE CON EL CONTEXTO SANITARIO QUE RETRASÓ LAS OBRAS. AÚN ASÍ, EL PROYECTO SE LLEVA A CABO EN UN PLAZO DE 14 MESES (DOS MESES MÁS DE LOS RECOMENDADO) SIN TIEMPOS MUERTOS, TERMINANDO EN UNA VARIACIÓN DEL 17% POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 04/11/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | ATRASOS DEBIDO A RETRASO Y FALTA DE STOCK DE MATERIALES POR SITUACIÓN SANITARIA POR PANDEMÍA COVID19. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | El atraso originado en plazo se debe principalmente a la emergencia sanitaria a raíz del COVID - 19, en cuanto a desabastecimiento de materiales e insumos, y a su vez en demoras de la empresa eléctrica CGE en la construcción de estructura de segundo plano y energización de las obras. | [8 empty] | 639578 | 0 | 639578 | 215870 | 423708 | En relación a las obras civiles se cursaron un total de 14 pagos, los montos y fechas de pago fueron los siguientes: - estado de pago 1: 22-11-2019, monto $21.626.821 - estado de pago 2: 20-12-2019, monto $126.588.179 - estado de pago 3: 30-12-2019, monto $40.316.536 - estado de pago 4: 20-03-2020, monto $50.969.531 - estado de pago 5: 21-04-2020, monto $15.082.487 - estado de pago 6: 19-05-2020, monto $22.092.919 - estado de pago 7: 18-06-2020, monto $45.697.571 - estado de pago 8: 20-07-2020, monto $34.649.691 - estado de pago 9: 21-08-2020, monto $39.642.979 - estado de pago 10: 22-09-2020, monto $27.729.292 - estado de pago 11: 22-10-2020, monto $36.734.347 - estado de pago 12: 18-11-2020, monto $38.871.832 - estado de pago 13: 17-12-2020, monto $54.933.134 - estado de pago 14: 28-12-2020, monto $3.648.550 Monto total del contrato: $558.583.899 Mientras que en el caso de asesoría realizada por empresa Aguas del Valle S.A. los pagos fueron los siguientes: - pago 1: 25-11-2019, monto $3.132.052 - pago 2: 20-12-2019, monto $13.359.948 - pago 3: 30-12-2019, monto $10.846.000 - pago 4: 20-03-2020, monto $7.387.942 - pago 5: 22-04-2020, monto $2.140.106 - pago 6: 20-05-2020, monto $3.249.211 - pago 7: 22-06-2020, monto $6.631.201 - pago 8: 22-07-2020, monto $5.022.219 - pago 9: 24-08-2020, monto $5.022.219 - pago 10: 22-09-2020, monto $4.748.845 - pago 11: 22-10-2020, monto $5.324.157 - pago 12: 24-11-2020, monto $5.636.420 - pago 13: 21-12-2020, monto $8.494.346 - pago 14: 28-12-2020, monto $529.042 Monto total del contrato: $80.994.666 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El proyecto no consideraba partidas, como el portón de acceso al recinto de captación, además de nuevos arranques y extensión de cierre perimetral. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 88 | 88 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La iniciativa mantiene el número de arranques establecido en la recomendación del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se realizaron obras extraordinarias, las cuales eran necesarias para dejar el sistema funcionando son básicamente las siguientes: Portón de acceso a recinto de captación, aumento de cierre perimetral de recinto de caseta de cloración, construcción de 2 extensiones de red de distribución, aumento de 7 arranques domiciliarios y cambio de | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Idem a anterior explicación | [6 empty] | El día 09 de abril del año 2021 se realiza el acta de recepción provisoria para posteriormente el día 28 de mayo del año 2021 se aprueba el acta de recepción con su posterior calificación, autorizando así sus devoluciones. La recepción provisoria no tiene observaciones. | 09/04/2021 | El proyecto aún no cuenta con recepción final, dada su fecha de recepción provisoria su recepción definitiva está programada para mayo del año 2022 |  | SI | 09/04/2021 | En relación al proyecto ha provocado un cambio sustancial en la calidad de vida de los vecinos quienes por años anhelaban la construcción del sistema, la mayoría de los vecinos son personas de la tercera edad quienes dependían del abastecimiento a través de camiones aljibes. El trabajo mancomunado del municipio, la Unión Comunal de APR, Dirección de Obras Hidráulicas y Minera Los Pelambres han permitido la correcta ejecución y operación de este proyecto. |  | En Operación | El principal problema fue el producido por el COVID - 19 lo cual provoco dos problemas, por una parte el desabastecimiento de alimentación para el personal de obra, ya que al cerrar los restaurantes del sector debieron buscar una nueva forma de alimentación. Y el otro problemas fue la logística de suministro de materiales de obra, donde los tiempos de entrega de materiales se vieron aumentados, principalmente en productos importados del extranjero (bomba sumergible) y a los fabricados en lugares del país que se encuentran en cuarentena (tablero de control) Otro de los problemas que detonaron un atraso en la obra fue la demora de la empresa eléctrica C.G.E. en la realización de la construcción de la estructura de segundo plano, y la energización de las obras realizadas. | PAULINA ANDREA SAA GARCIA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4344100% | 4348200% | 41 | 4363200% | 150 | 4379400% | 162 | 4377300% |  | 4377300% |  | 4377300% | 0 | 4379100% | 18 | 350 | 309 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Más que demora en los trámites administrativos son los procesos considerados que deben adecuarse al tiempo considerado y propuesto por el servicio. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | Empresa de distribución de Agua Potable | SI | SERVICIO | La iniciativas de Agua Potable son diseñadas por la empresa de distribución de agua potable con asesoramiento de la DOH. En dicha etapa, se analizan las alternativas y se define la de mayor rentabilidad y mejor condiciones técnicas. Posteriormente, la Dirección de Obras Hidráulicas presenta la iniciativa para ser analizado el proceso completo y determinar la conveniencia del financiamiento estatal de la obra. | 83460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659055 | 85965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678826 | Respecto al proyecto original existe una variación en su monto lo cual produce un aumento en el financiamiento, lo cual se relaciona principalmente con modificaciones respecto al mismo proyecto considerando partidas que en su origen no estaban detalladas. | 80994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639578 | Respecto a las modificaciones, en las relacionadas con obras civiles: existen 4 modificaciones - Modificación 1: 16-12-2019, no afecta monto ni plazo original - Modificación 2: 06-08-2020: no afecta monto ni plazo original - Modificación 3: 09-10-2020: aumenta monto en $19.921.604 quedando un monto acumulado de $558.583.891, a su vez aumenta el plazo de ejecución en 90 días corridos - Modificación 4: 15-12-2020: no aumenta el monto acumulado del proyecto ($558.583.891), si aumenta el plazo ejecución en 30 días corridos, quedando un total de 420 días corridos de duración de las obras En relación al proyecto en su item de consultora se presentan las siguientes modificaciones: - Modificación 1: 09-10-2020, no afecta monto ni plazo original - Modificación 2: 15-12-2020, aumenta plazo en 30 días quedando con un plazo total de 420 días (relacionado directamente al proyecto de OO.CC.) - Modificación 3: aumenta monto en M$80.994 como se señala esto se debe principalmente a las modificaciones efectuadas al proyecto de OO.CC. | 80993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639578 | 423708 | BIP > SIGFE | 27338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215870 | 28049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221483 | Respecto de las Obras civiles, los gastos efectivos realizados al 100% de avance financiero de dicho Ítem, corresponde a $558.583.899 (SAFI 301474) y Consultorías a $ 80.994.666 (SAFI 301478), lo que se tienen actualizado en la plataforma financiera del MOP que es el SICOF, por lo que las diferencias con el SIGFE, se infiere a que corresponden a falta de actualización de dicha plataforma financiera. | En item recepción de proyecto ya se ha señalado este aspecto donde el principal inconveniente radica en temas de pandemia actual, además agregar la diferencia de montos presentada en plataforma SIGFE por la falta de actualización de esta. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | 100084.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690233.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790317.5102 | 0 | 94211.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649739.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743950.8636 | 92711.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639410.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732122.3248 | -5.8668 | -7.3635 | -7.3631 | -1.59 |  | 8319.5719 | 7266.0295 | EL PROYECTO NO SUFRE REEVALUACIONES, PERO SÍ MODIFICACIONES A LOS MONTOS CONTRATADOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A INCORPORACIÓN DE PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO como el portón de acceso al recinto de captación, además de nuevos arranques y extensión de cierre perimetral. AÚN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS, SE PUEDE EVIDENCIAR QUE EL PROYECTO TERMINÓ CON UNA VARIACIÓN DE -8% BAJO EL MONTO RECOMENDAO, INFLUENCIADO PRINCIPALMENTE POR menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil. La causa principal de la variación que presenta el proyecto en el monto contratado con el recomendado, 14,02%, se debe a que en la licitación pública, la oferta aprobada presenta un menor costo de obras civiles justificando el porcentaje menor. En el mismo sentido ocurre con el costo real que presenta un monto 12, 34% menor al recomendado, como lo indica los información ingresada por la unidades técnicas y financieras. Por otro lado, el costo real presenta un baja variación con respecto al contratado, pues el convenio se establece en moneda pesos y es variado según el IPC. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ANDREA SAA GARCIA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 736017 | 215870 | 29.33% | Respecto a las modificaciones, en las relacionadas con obras civiles: en las modificaciones 1-2-3 no se realiza un aumento de presupuesto, mientras que en la 4 se realizaron obras extraordinarias, las cuales eran necesarias para dejar el sistema funcionando en condiciones óptimas. Las obras extraordinarias construidas son básicamente las siguientes: Portón de acceso a recinto de captación, aumento de cierre perimetral de recinto de caseta de cloración, construcción de 2 extensiones de red de distribución, aumento de 7 arranques domiciliarios y cambio de materialidad de un arranque domiciliario. Para cumplir con estas obras se solicitó aumentar el plazo en 90 días corridos Y en el caso del aumento de consultora se debe al aumento relacionado con las obras civiles del proyecto, son directamente relacionados. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La Iniciativa no presenta modificaciones que avalen reevaluaciones. No obstante, se presentan modificaciones menores que no afectan el diseño original o que signifiquen un costo mayor al 10% del total del proyecto. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 549212 | 515730 | -6.0964 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 47882 | 44964 | -6.0941 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE Y VAC MENORES AL RECOMENDADO. | EN PLAZOS HUBIERON 2 AUMENTOS DE PLAZOS QUE ORIGINAN 2 MESE DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIÓ DEMORA EN ENTREGA DE MATERIALES POR SITUACIÓN SNAITARIA POR PANDEMIA COVID19, ORIGINANDO UNA VARIACIÓN DEL 17% POR SOBRE EL RECOMENDADO. EL PROYECTO NO SUFRE MODIFICACIONES, PERO OCURREN MODIFICACIONES DE CONTRATO DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DE PARTIDAS NO CONSIDERADAS DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS, TERMINANDO ASÍ EN UNA VARIACÓN DEL -8% BAJO EL RECOMENDADO. EN CUANTO A MAGNITUDES, EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LO RECOMENDADO INSTALANDO LOS 88 ARRANQUES, POR LO QUE NO EXISTE VARIACIÓN. FINALMENTE, DEBIDO A CAMBIOS EN LA INVERSIÓN INICIAL, EL PROYECTO SUFRE UNA DISMINUCIÓN EN SUS INDICADORES ECONÓMICOS. EN CONCLUSIÓN, A PESAR DE LOS RETRASOS DEBIDO AL CONTEXTO SANITARIO MUNDIAL, EL PROYECTO LOGRA SU OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION SISTEMA APR ATELCURA PARA LA COMUNA DE CANELA. DE ACUERDO CON LO INFORMADO POR LA UNIDAD FINANCIERA SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE EXTENDER EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A 88 VIVIENDAS SIN VARIACIONES EN EL DISEÑO COMO LO DEMUESTRA LA INEXISTENCIA DE VARIACIÓN DE LA MAGNITUD. JUNTO A ELLO, NO SE PUEDE INDICAR QUE EL PROYECTO MANTUVO CERCANO LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN AUMENTANDO EN 16,67% EL PLAZO REAL CON RESPECTO AL RECOMENDADO. SE OBSERVA QUE LA LICITACIÓN PÚBLICA PERMITIÓ OBTENER UNA OFERTA ADJUDICADA POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO, DEJANDO UNA REBAJA DEL COSTO REAL EN 12,34% CON RESPECTO AL REAL, PERO DE 1,96% CON RESPECTO AL VALOR CONTRATADO, LO QUE INDICA QUE SE MANTUVIERON ENTRE LOS MÁRGENES LOS COSTOS Y NO LAS OBRAS NO PRESENTARON FUERTES IMPROVISTOS. CON RESPECTO A INDICADOR ECONÓMICO, SE ESTABLECE EL COSTO EQUIVALENTE ANUAL (CAE) DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA USANDO CRITERIO COSTO EFICIENCIA DONDE SE ESTABLECE QUE EL CAE ORIGINAL ES DE M$ 47.882, SIENDO EL EXPOST EL DE M$ 51.916, CUYA VARIACIÓN PRINCIPAL CORRESPONDE AL ALZA DE LOS COSTOS SEGÚN EL IPC. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30043383-0 | CONSTRUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTRELLA, LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE JUSTIFICA DADA LA NECESIDAD QUE LOS SECTORES DE SAN VALENTIN, SAN ANTONIO Y LA ESTRELLA CUENTE CON SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES | PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL SECTOR LA ESTRELLA BENEFICIANDO A 49 VIVIENDAS Y 01 COLEGIO MUNICIPALIZADO, QUE CONSIDERA: LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN: TENDIDO DE APROXIMADOS 13.44 KILÓMETROS DE LÍNEA BIFÁSICA, SOBRE 268 POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 11.5 METROS. SOTERRAMIENTO DE 73 METROS DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN. LÍNEA DE BAJA TENSIÓN: TENDIDO DE APROXIMADOS 4.82 KILÓMETROS DE RED DE BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA, SOBRE POSTES EN COMUN CON LÍNEA MT Y 50 POSTES DE HORMIGÓN DE 9 METROS. SUBESTACIONES: CONSTRUCCIÓN DE 15 SUBESTACIONES APOYADAS EN POSTES DE HORMIGÓN ARMADO DE 11.5 METROS. DE 10 KVA EN 23 KV. CONSTRUCCIÓN DE EMPALMES: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CONCÉNTRICO 2*4 MM2 (MÁXIMO 25 METROS), 50 CAJAS DE EMPALMES MONOFÁSICAS, 50 MEDIDORES MONOFÁSICOS, TIERRAS DE SERVICIO Y PROTECCIÓN INSTALACIONES DE CONSUMO: RED INTERIOR EN CONCÉNTRICO DE 2*4 MM2 PARA 50 CLIENTES. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TIERRAS DE SERVICIO Y PROTECCIÓN, DECLARACIÓN SEC. | 246 | [23 empty] | 8 | 19 |  | 137.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 78 | 93 | 50 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 562 | [12 empty] | 8 | 8 | 19 | 19 | 0 |  | 137.5 | 137.5 | EN OBRAS CIVILES EL PROYECTO TUVO 4 AMPLIACIONES DE PLAZO POR UN TOTAL DE 322 DÍAS, QUE SE DEBIERON A Atraso en autorizaciones y servicios, ESPECÍFICAMENTE Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios QUE DERIVARON EN LA DEMORA DE LA ENTREGA DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE EN TERRENOS PARTICULARES, QUE NO CORRESPONDÍAN A BIENES NACIONALES DE USI PUBLICO. ASIMISMO, SE EVIDENCIAN PROBLEMAS POR CAUSAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO, DONDE DEBIERON HACERSE Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno, MODIFICANDO algunos tramos de red , por condiciones de terreno y beneficiarios. ASÍ, TANTO OBRAS CIVILES COMO EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO TIENEN UNA VARIACIÓN DEL 134% POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 15/09/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | no se considera los plazos de eventuales constitución de servidumbres en terrenos particulares, cuando no son BNUP | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | atrasos en permisos de vialidad en BNUP | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Oposición de beneficiarios a la entrega del terreno | no se respetaron los compromisos de servidumbre | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | se tubieron que modificar algunos tramos de red , por condiciones de terreno y beneficiarios |  |  | 324197 | 0 | 324197 | 0 | 324197 | El contrato del proyecto corresponde a contratación directa, EL APORTE FNDR, de 10.809,45 UF y aporte de la empresa Distribuidora de 1289,12 UF. El proyecto se pago al final de la obra , por un total de M$ 324.197.- EL costo del proyecto no tubo aumento, solo se considero el reajuste de la UF. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en la localización |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 50 | 50 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se mantiene la magnitud del proyecto aprobado en su proceso de evaluación técnica y económica del año 2016. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | la obra se recepciona posterior a la carta de puesta en servicio de la red , con la resolución del informe técnico que lo aprueba. La obra fue construida de acuerdo a los sectores involucrados y disperso , los cuales pasaban por terrenos particulares por lo que se debió los temas de servidumbres con varios dueños , ya que solo un tramo del proyecto intervenía Bien Nacional de Uso Publico | 28/11/2019 | Se recepciona la obra con la carta de puesta en servicio ,y la resolución que aprueba el informe técnico de la obra terminada.. | 28/11/2019 | SI | 31/03/2019 | no existe antecedentes o reclamos que el funcionamiento no este funcionamiento, sin embargo la conexión de viviendas fue por sectores , a medida que se solucionaban los temas de servidumbres y se energizaba un sector en primera instancia en un Bien Nacional de uso PUblico y posterior los otros tres sectores en la que la Red en un 70% se emplazo en caminos particulares, sumado a la entrega de documentos de los beneficiarios para ser conectados , entre los que se cuenta realizar la instalación interior. |  | En Operación | Este proyecto era por años esperado por la gente considerando que este sector a presentado gran crecimiento de viviendas y con la crisis sanitaria , logro que la gente pudiese manejar de mejor forma las indicaciones de higiene al contar con luz , ademas de disminuir su desplazamiento diario para abastecerse de alimentos que ahora pudo refrigerara entre otros Aspectos relevantes positivos del apoyo de parte de las tres organizaciones que existen en el sector y un 80% de los beneficiarios en participar en las reuniones para ver el avance y problemas del proyecto. Lo negativo fue la negativa de algunos dueños de terreno en dar servidumbre o cerrar caminos de uso publico , y por el cual pasaba la red , por lo que se debió realizar varios reuniones y acercamiento entre las partes involucradas ya que el sector La Estrella son tres organizaciones y sectores del lugar La Estrella ,San Valentín y San Antonio. | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4242400% | 4275300% | 329 | 4278500% | 32 | NA | 0 | 4289900% | 114 | 4289900% | 114 | 4299300% | 94 | 4404400% | 1051 | 1620 | 1291 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con las expropiaciones | retraso con los terrenos por algunas firmas faltantes de servidumbre. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | Solicitud de aumento de plazo debido que algunas servidumbres aun no se encontraban regularizadas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El Diseño es íntegramente generada por la empresa de distribución de energía eléctrica y no requiere de financiamiento estatal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315503 | 0 | 0 | 0 | 22272 | 337775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346014 | 0 | 0 | 0 | 22272 | 368286 | El aporte Monetario F.N.D.R es por un valor M$ 324.197.- mientras que el aporte de CGE es por un monto de M$35.536.- otros aportes M$15.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324198 | Se aprueba contrato mediante Res N°25 de fecha 5 de julio del 2017 por un monto de $374.734.000.- en donde el aporte F.N.D.R es por un monto de $324.198.000.- aporte CGE $35.536.000.- otros aportes $15.000.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324197 | 324197 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuaron 2 gastos por un total de $324.197.044.-: 1 Ficha transferencia N°423 chile indica de fecha 24/08/2020 por un valor de $21.780.534.- 2 Ficha transferencia N°473 chile indica de fecha 14/09/2020 por un valor de $302.416.510.- | La Gente de la comunidad de la Estrella se encentra muy satisfecha con el proyecto, ya que, es un bien básico que muy esperado por la gente y les brindará servicios muy necesarios para el día a día. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Aporte de la empresa CGE con los equipos y equipamientos del servicio eléctrico. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425716.1919 | 0 | 0 | 0 | 27401.7224 | 453117.9143 | 425711.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388766.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388766.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367879.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367879.5847 | -14.2019 | -18.8115 | -13.5857 | -5.3727 | -13.5848 | 7357.5917 | 7357.5917 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO EN UNA OPORTUNIDAD TENIENDO UNA VARIACIÓN DEL -13%, ESTA REDUCCIÓN reducción del monto se origina como consecuencia que los montos asociados a la extensión de redes eléctricas de media tensión y baja tensión, como también, los respectivos empalmes regulados de los beneficiarios del proyecto son valores exentos de impuestos. EN CUANTO A LOS COSTOS, SE EVIDENCIA QUE TUVO UNA VARIACIÓN DE -19% BAJO EL RECOMENDADO, DEBIDO A Modificaciones de Obra QUE DERIVARON EN UN CAMBIO DE LOCALIZACIÓN, COMO TAMBIÉN DEBIDO A QUE NO SE LOGRÓ CONCRETAR TODOS LOS PERMISOS DE SERVIDUMBRES. SE EVIDENCIA DE IGUAL FORMA QUE OTROS APORTES SE MANTIENEN EN CERO TANTO EN LOS MONTOS CONTRATADOS COMO EN LOS REALES. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SEBASTIÁN ANDRÉS ARAYA TORO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 427626 | 375162 | -12.2687 | La reducción del monto se origina como consecuencia que los montos asociados a la extensión de redes eléctricas de media tensión y baja tensión, como también, los respectivos empalmes regulados de los beneficiarios del proyecto son valores exentos de impuestos, debido a las características que presenta la misma empresa de distribución con la construcciones de redes de servicio eléctrico, componente propio de su naturaleza y que quedarán de su propiedad, en conformidad a lo instruido por el Servicio de Impuestos Internos mediante Ordinario N° 2240 del 26 de septiembre de 1997, suscrito por el director de dicho servicio. | Con Reevaluación | VAN PRIVADO | -331117 | -341279 | 3.069 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto un VAN privado negativo que justifica el subsidio estatal. Si bien, se mantiene negativo, sufre una reducción de un 3,07% llegando al monto de M$ 341.279 producto de el incremento de los costos con respecto a la variación de la U.F., no necesariamente, con costo real de las obras civiles. También, existe un incremento en los ingresos en base a la variación del IPC. | DE ACUERDO CON LO INFORMADO POR LA UNIDAD FINANCIERA SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE EXTENDER EL SERVICIO ELÉCTRICO A 50 VIVIENDAS CON UN PLAZO Y COSTO TOTAL MENOR A LO RECOMENDADO. EL PROYECTO NO TIENE VARIACIONES DE DISEÑO NI DE MAGNITUD DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ORIGEN DE LA INICIATIVA, EXISTE VARIACIONES DE MONTOS REFERIDA A COSTOS DE CONTRATO Y COSTO REAL. LA DISMINUCIÓN DE UN -19% QUE PRESENTA EL MONTO CONTRATADO CON RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO SE ESTABLECE EN LA SU REEVALUACIÓN AL NO CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) A LOS COSTOS DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y EMPALMES DE LOS BENEFICIARIOS, EN CONSECUENCIA, A LO INDICADO POR EL SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS. AUN MÁS, EL PROYECTO PRESENTA UNA REBAJA DEL COSTO REAL EN UN 23% CON RESPECTO A LO RECOMENDADO, COMO RESULTADO DE LA REBAJA DEL IVA A LOS COSTOS ASOCIADOS DEL PROYECTO, EXCEPTO EL CORRESPONDIENTE A LÍNEA DE CONSUMO POR SER PARTE DE LAS INSTALACIONES INTERIORES. CON RESPECTO A LA VARIACIÓN NEGATIVA DE UN 5,37% QUE PRESENTA EL COSTO REAL CON RESPECTO AL CONTRATADO, SURGE PRINCIPALMENTE, A QUE EL MONTO QUEDA CONGELADO DESDE EL MOMENTO QUE LA EMPRESA COMUNICA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES, LO QUE ESTE CASO OCURRIÓ EN EL AÑO 2019, PERO SE REALIZA EL PAGO EN EL AÑO 2020 SIN PRESENTAR REAJUSTE NI INTERESES EN DICHO PROCESO. LA DEMORA SE GENERA POR LOS PROCESOS DE ADMINISTRATIVOS DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD FINANCIARA. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL INDICADOR ECONÓMICO, VAN PRIVADO, ESTABLECE UNA VARIACIÓN DE UN 3,07% CON RESPECTO AL VALOR ORIGINAL ESTABLECIDO EN LA REVALUACIÓN, -M$ 331.117, LOGRANDO UN VALOR FINAL DE -M$ 341.279. SI BIEN, SE REALIZA UNA ADECUACIÓN DE LOS COSTOS E INGRESOS AL AÑO 2020, COMO RESULTADO AUMENTA SU NEGATIVIDAD DEL INDICADOR, GENERADO PRINCIPALMENTE POR EL MAYOR COSTO DE LAS OBRAS CIVILES EN RELACIÓN CON LOS MENORES INGRESO QUE GENERA LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS BENEFICIARIOS. NO OBSTANTE, EL PROYECTO MANTIENE LA CONDICIÓN DE SER SUBSIDIADO POR EL ESTADO Y DE ACUERDO CON LOS APORTES DE LA EMPRESA ACTUALIZADO A LA MONEDA DEL AÑO 2020, SE ESTABLECE QUE EL SUBSIDIO NO SUFRE VARIACIONES. CON RESPECTO AL PLAZO, EL PROYECTO ORIGINALMENTE TENÍA UN PLAZO DE 24 MESES, EL CUAL NO FUE SUPERADO. NO OBSTANTE, EL PLAZO CONTRACTUAL DE CONSTRUIR LAS REDES ELÉCTRICAS Y LOS EMPALMES DE 8 MESES, SEGUN CONTRATO, TUVIERON QUE SER AMPLIADA EN 4 OPORTUNIDADES LOGRARON COMO RESULTADO QUE LAS OBRAS FUERAN EJECUTADAS EN 19 MESES. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30458648-0 | CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ, LAS CÍAS, LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO DISPOSITIVO SANITARIO DENOMINADO SAR (SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN) PERMITIRÁ MEJORAR LA RESOLUTIVIDAD EN LA RED COMUNAL Y PROVINCIAL DE URGENCIA, MEJORANDO EL ACCESO A LA SALUD DE LA POBLACION | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DEL SAR (SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN) RAUL SILVA HENRIQUEZ, EL CUAL SE UBICA EN EL TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, VECINO AL MISMO CESFAM, EN EL SECTOR DE LAS COMPAÑÍAS, CIUDAD DE LA SERENA. EDIFICIO QUE CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 497 M2, CONSTRUIDO CON MATERIALIDAD DE ALBAÑILERÍA CONFINADA. EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO CONSIDERA: 1 SALA ESPERA DE 22 M², 1 SALA DE ESPERA SECUNDARIA DE 14 M², 1 RECEPCIÓN DE 12 M², 1 BOX CATEGORIZACIÓN DE 12 M², 1 BOX PROCEDIMIENTOS DE 16 M², 1 BOX REANIMACIÓN DE 20 M², 1 BOX ATENCIÓN DE 24 M², 1 BOX ACOGIDA Y ALCOHOLEMIA DE 20 M², 1 SALA OBSERVACION DE 28 M², 1 ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE 18 M²,1 ESPACIO EN E. ENFERMERÍA / EXÁMENES DE LABORATORIO DE 5 M², 1 RX ÓSTEOPULMONAR - SALA DIGITALIZACIÓN - VESTUARIO DE 28 M², 2 BOX TRATAMIENTO RESPIRATORIO (IRA Y ERA) DE 32 M² CADA UNO, 1 BOTIQUÍN / BODEGA DE FÁRMACOS DE 8 M², 1 ESTAR PERSONAL DE 15 M², 1 OF CARABINERO DE 6 M², 1 SALA ASEO DE 4 M², 2 BAÑOS PERSONAL DE 6 M² CADA UNO, 3 BAÑOS PÚBLICO 4U DE 16 M², 1 BODEGA GENERAL DE 4 M², 3 AREA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES (CALDERA, GASES CLÍNICOS) DE 8 M², Y 1 RECINTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 18 M², CIRCULACIONES T MUROS 161 M2. ADEMÁS CONSIDERA EQUIPO RX DIGITAL, KIT LABORATORIO Y AMBULANCIA | 34000 |  |  |  | 12 | 27 |  | 125 | 5 | 4 |  | -20 | 5 | 4 |  | -20 |  |  |  |  | 15 | 1 |  | -93.3333 | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 387 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 33.3333 |  |  |  |  | 17 | 17 | 31 | 31 | 1 |  | 82.3529 | 82.3529 | EN OBRAS CIVILES, EL PROYECTO TIENE UNA AMPLIACION DE PLAZO DE 22 DIAS, TERMINANDO EN UNA VARIACION DEL 8% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A ATRASOS POR PROBLEMAS EN EL DISEÑO PUES se tuvo que realizar la demolición de un muro de contención existente y ejecutar un muro de contención nuevo que permitiera contener el terreno donde se ubicaba la construcción provisoria del Cesfam y permitiera realizarmuna calzada interior EN CONSULTORIAS SE EVIDENCIA UNA IMPORTANTE VARIACION DEL 122% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A LOS AJUSTES EN EL DISEÑO Y A LA MODIFICACION DE OBRAS MENCIONADA ANTERIORMENTE. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EJECUTAN SIN PROBLEMA EN UN PLAZO CON UNA VARIACION DE -93% BAJO EL RECOMENDADO. LA ADQUISICION DE LA AMBULANCIA (VEHICULO) SE EJECUTA EN UN MES MÁS DE LO PROGRAMADO, POR LO QUE TIENE UNA VARIACION DE 33% POR SOBRE EL RECOMENDADO POR OTRO LADO, LOS ITEMS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, SE EJECUTAN EN PLAZOS MENORES A LO RECOMENDADO, PERO EN TIEMPOS DESFASADOS A LOS ITEMS ANTERIORES, LO QUE SUMADO A LO ANTERIOR PROVOCA QUE EL PLAZO TOTAL TENGO UN 77% DE VARIACION POR SOBRE EL RECOMENDADO, EN UN PLAZO TOTAL DE 31 MESES, CON UN MES DE TIEMPOS MUERTOS. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 08/08/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | existía una construcción de material ligero que no estaba detallada en el emplazamiento del proyecto licitado | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | reposición de muro de contención que sostenía esta construcción de material ligero, provocando una disminución del el ancho de calzada disponible para el ingreso de la ambulancia | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | se tuvo que realizar la demolición de un muro de contención existente y ejecutar un muro de contención nuevo que permitiera contener el terreno donde se ubicaba la construcción provisoria del Cesfam y permitiera ejecutar una calzada interior | [5 empty] | 1136658 | 1000 | 1137658 | 787760 | 349898 | De acuerdo con lo registrado en sigfe concuerdan los montos registrado en su sistema, puede que la diferencia de montos debe ser producida por la trasferencia de datos que se está realizando el sistema, se adjunta reporte consolidad sigfe | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 496 | 496 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, el proyecto no presenta modificación en la superfice del proyecto respecto de lo previsto en la evaluación ex ante. Es decir, se terminó construyendo la misma superficie estimada en la formulación de la iniciativa de inversión. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se obtiene recepción sin observaciones, una vez subsanado los siguientes observaciones en diferentes recintos del SAR, retiro de exceso de frague, repaso de pintura en cielo y muros, reparación de piquetes, cambio de cerámica rota, mejorar terminaciones , entre otras. Se adjunta acta de recepción. | 21/10/2019 | Sin observaciones | 05/02/2021 | SI | 08/11/2019 | No existen situaciones que afecten le funcionamiento |  | En Operación | Lo positivo es que el proyecto no sufrió mayores modificaciones respecto de lo diseñado. Dentro de lo negativo, se puede señalar que en un momento la obra tendió a sufrir retraso debido a la cantidad de rellenos que se tuvo que ejecutar por el desnivel que tenía el terreno. | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | SERVICIO SALUD COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4271600% | 4278900% | 73 | 4288700% | 98 | 4343500% | 548 | 4291700% |  | 4330000% |  | 4332000% | 20 | 4334400% | 24 | 628 | 555 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto se encuentra dentro de los plazos programados por minsal al ser una iniciativa con compromiso presidencial. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Este proyecto fue formulado, evaluado, licitado y ejecutado por el Servicio Salud Coquimbo. | 39388 | 15091 | 199525 | 0 | 1856 | 799704 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1105564 | 43197 | 16550 | 218817 | 0 | 2036 | 877031 | 0 | 54834 | 0 | 0 | 1212465 | Se revisa y verifica el financiamiento. El proyecto no presenta modificaciones, solo los ajuste s de moneda. | 44146 | 19896 | 159013 | 0 | 1000 | 869521 | 0 | 48314 | 0 | 0 | 1141890 | Obras civiles: el primer contrato se realiza en fecha 19.07.2018 por un monto de $860.533.479., con una modificación por $8.987.344., con fecha 08.08.2019 Equipamiento: el primer contrato se realiza por compra de convenio marco, a través, de la orden de compra 195-557-CM19 de fecha 07.06.2019, consecutivamente se realizan 12 contratos en total por un monto de m$19.896. Equipos: Con fecha 07.06.2019 se realiza orden de compra 1395-554-cm19, a través, de convenio marco y de esta misma manera 11 procesos que en su conjunto suman una totalidad de compra de M$159.013. Vehículos: La compra de la ambulancia es por convenio marco, generando orden de compra 1395-1154-cm19 de fecha 02.09.2019 por un monto total de m$48.314 gastos administrativos: se adjunta OC 1395-1554-cm18 de fecha 12 de diciembre 2018 por un monto de $1.000.000 | 44146 | 19896 | 159013 | 0 | 1000 | 865289 | 0 | 48314 | 0 | 0 | 1137658 | 349898 | BIP > SIGFE | 40895 | 19895 | 159013 | 0 | 0 | 519643 | 0 | 48314 | 0 | 0 | 787760 | 43053 | 20412 | 163147 | 0 | 0 | 533152 | 0 | 49570 | 0 | 0 | 809334 | la diferencia que se presenta en el ítem de obras civiles, gastos administrativos se respalda con reporte sigfe, que comprueba que los datos ingresado en sistema son el gasto real. | Al realizar las obras, se aprecia que en el cesfam existía una construcción de material ligero que no estaba en emplazamiento del proyecto licitado, esta construcción impedía que se pudiera ejecutar el ancho de calzada interior, se tuvo que demoler el muro de contención existente y construir un nuevo muro de contención que permitiera contener el terreno donde se ubica la construcción provisoria del cesfam, para ejecutar calzada interior. Situaciones que no perjudicaron la correcta ejecución de las obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El proyecto se encuentra dentro de la programación, si bien en obras civiles se realizó una modificación de contrato, esta no alteró el presupuesto programado. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | la asignación del presupuesto se realiza acorde a los plazos definidos por minsal en su programación, al ser una iniciativa de compromiso presidencial. | [8 empty] | 53146.7232 | 20361.7901 | 269220.6748 | 0 | 2505.5078 | 1079050.0541 | 0 | 67464.8835 | 0 | 0 | 1491749.6335 | 0 | 53387.2883 | 23558.3551 | 185129.5681 | 0 | 1199.4211 | 1042384.3073 | 0 | 56249.1047 | 0 | 0 | 1361908.0446 | 52752.9681 | 23163.4653 | 185129.5681 | 0 | 1199.4211 | 1019473.8892 | 0 | 56249.1047 | 0 | 0 | 1337968.4166 | -8.704 | -10.3088 | -5.5212 | -1.7578 |  | 2697.517 | 2055.3909 | EL PROYECTO SI BIEN TIENE MODIFICACIONES DE CONTRATO, NO ES SOMETIDO A REEVALUACIÓN. EN COSTOS REALES, SE EVIDENCIA QUE EL PROYECTO TIENE UNA VARIACION DE UN -10% BAJO EL RECOMENDADO, ESTO A PESAR DE LAS MODIFICACIONES DE OBRA Y AJUSTES DEL CONTRATO POR NUEVAS NORMAS VIGENTES QUE FUERON REQUERIDAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Al revisar el historial RATE en el BIP, se concluye que efectivamente el proyecto no ingresó a reevaluación en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 11.02 | 10.81 | -1.9056 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 723351 | 710037 | -1.8406 | Real < Recomendado | El Indicador del proyecto CEA presenta UNA LEVE variación una vez ejecutada la iniciativa de inversión, por cuanto, no hubo practicamente variación en los costos de inversión del proyecto, es decir, se ejecutó por los montos recomendados, por lo que la rentabilidad social se mantuvo. | EN PLAZOS, EL PROYECTO DEBIO ADECUARSE A MODIFICACIONES DEBIDO A AJUSTES POR PROBLEMAS EN EL DISEÑO EN CUANTO DEBIO REALIZARSE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION NO CONSIDERADAS ANTERIORMENTE. POR LO ANTERIOR, ES QUE LOS PLAZOS TOTALES TIENEN UNA VARIACION DEL 77% POR SOBRE EL RECOMENDADO. EL PROYECTO NO ES SOMETIDO A REEVALUACIONES Y SUS COSTOS REALES, A PESAR DE LAS MODIFICACIONES Y AJUSTES DE DISEÑO, NO SE VIERON AFECTADOS, TERMINANDO CON UNA VARIACION DEL -10% BAJO EL RECOMENDADO. EN MAGNITUDES NO EXISTEN VARIACIONES POR LO QUE EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LO RECOMENDADO. FINALMENTE, SUS INDICADORES ECONOMICOS SUFREN UNA MUY LEVE VARIACION DEL -2% MANTENIEDO SU RENTABILIDAD SOCIAL. PODEMOS CONCLUIR QUE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ, A PESAR DE LA DEMORA EN SU FINALIZACION, LOGRA CUMPLIR SU OBJETIVO. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30464690-0 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL COSTANERA RIO CHOAPA - ETAPA I PONIENTE | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | SALAMANCA | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PASEO PEATONAL | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO BUSCA RECUPERAR UN ESPACIO NATURAL QUE CONFIGURA EL ASENTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SALAMANCA; OTORGÁNDOLE LAS CONDICIONES DE URBANIZACIÓN Y ESPACIALIDAD PARA CONSOLIDARLO COMO UN BORDE URBANO QUE ALBERGUE LA REUNIÓN Y EL INTERCAMBIO SOCIAL. | CONSISTE EN UN PROYECTO REMODELACION URBANA CON UN TOTAL DE 6910 METROS CUADRADOS DE INTERVENCIÓN, LOS QUE CONTEMPLAN: 2747 M2 DE PAVIMENTOS EN HCV ESTAMPADO; 1457 M2 DE AREAS VERDES, 253 ML DE BARANDAS, DOS PLAZAS DENTRO DEL LARGO DEL RECORRIDO Y 2854 M3 DE GAVIONES COMO MEDIDAD DE MITIGACIÓN FRENTE A RIESGO DE INUNDACIONES. SE PROYECTAN DOS ESPACIOS CUBIERTOS EJECUTADOS EN BASE A ESTUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y TECHUMBRE EN MADERA, UNO DE 48 M2 EN UNA DE LAS PLAZAS Y UNA GALERIA DE 430M2 A LO LARGO DEL BORDE ORIENTE, COMPLEMENTADO POR 164 M2 EN DECK DE MADERA COMO PAVIMENTO. SE INCLUYEN 54 POSTES CON LUMINARIAS LED Y 46 FOCOS SOBREPUESTOS; ADEMÁS DE 17 ESCAÑOS, 7 ASIENTOS MODULARES EJECUTADOS IN SITU, 10 PAPELEROS, 5 MESAS DE PICNIC INSTALADAS ALREDEDOR DE ÁRBOLES, 7 PANELES DE RESEÑA HISTÓRICA Y 14 ESCULTURAS METÁLICAS CON MOTIVOS CAPRINOS. El PROYECTO TAMBIEN CONSIDERA LA EXPROPIACION DE 723 M2 APROXIMADAMENTE. SE PREVEE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA DICIEMBRE DE 2017 Y CONTEMPLA UNA DURACIÓN DE 12 MESES. | 13839 |  |  |  | 12 | 20 |  | 66.6667 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 12 | 35 |  | 191.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 280 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 325 | [12 empty] | 13 | 13 | 36 | 36 | 0 |  | 176.9231 | 176.9231 | EN OBRAS CIVILES, EL PROYECTO SE EJECUTÓ CON UNA VARIACIÓN DEL 188% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTA VARIACIÓN SE DEBIO A DIVERSOS FACTORES, EN ELLOS EL TERMINO TEMPRANO DE UNO DE LOS CONTRATOS POR PARALIZACION DE OBRAS E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POSTERIORMENTE SE REALIZA OTRO CONTRATO EL CUAL SE VE OBSTACULIZADO POR ATRASOS DEBIDO A SITUCIONES NO PREVISTAS, COMO LO FUE LA PANDEMIA DE 2019 LO CUAL DERIVÓ EN UNA AMPLIACION DEL CONTRATO DE 45 DIAS. DE LA MISMA MANERA OCURRIO EN EL CASO DE LAS CONSULTORIAS DOND DEBIERON EFECTUARSE DOS CONTRATOS, LO CUAL DERIVO EN UNA VARIACION DEL 64% POR SOBRE EL RECOMENDADO. PARA EL CASO DE EXPROPIACIONES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, ESTOS SE EFECTUAN DENTRO DE LOS PLAZOS RECOMENDADOS, POR LO CUAL NO MANIFIESTAN VARIACIONES. EN PLAZOS TOTALES, DEBIDO A LOS RETRASOS MENCIONADOS, EL PROYECTO TERMINA CON UN PLAZO DE EJECUCION TOTAL CON UNA VARIACION DEL 177% POR SOBRE EL RECOMENDADO, TENIENDO UNA EJECUCIÓN TOTAL DE 36 MESES. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 17/11/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Pandemia Covid 19 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Falta de equipos para la ejecución de la obra por parte del contratista, se finaliza contrato de forma anticipada, necesitando realizar un nuevo contrato. | [8 empty] | 398044 | 6334 | 404378 | 41794 | 362584 | Contrato de Obras por un Monto de $ 324.412.918 Resolucion Ex. N° 1717 de fecha 03 de Octubre de 2019. Contrato de Asesoria a la ITO, por un Monto de $ 15.330.000, segun Resolucion Ex. N° 2060 de fecha 25 de Noviembre de 2019. Termino de contrato de asesori­a, segun Resolucion Ex. N° 945 de 03 Julio de 2020, valor Pagado por Asesori­a $ 4.380.000 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Oferta menor al valor publicado en la Licitacion | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [6 empty] | METROS CUADRADOS | 6910 | 6910 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto de ejecuto de acuerdo a lo recomendado, por lo tanto no tuvo variaciones en su magnitud, | [12 empty] | Observaciones menores, barnices, limpieza, revision luminarias, etc. | 07/10/2020 | Se subsanan observaciones con fecha 26 de Octubre de 2020. | 26/10/2020 | SI | 26/10/2020 | No se visualizan |  | En Operación | Situacion de cuarentenas ocurridas con motivo de la Pandemia del Covid-19 | EXEQUIEL ESTAY FERNÁNDEZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4287100% | 4287100% | 0 | 4289900% | 28 | 4301000% | 111 | 4305600% | 46 | 4305600% | 46 | 4376800% | 712 | 4325500% |  | 384 | 384 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se licito y contrato sin problemas las obras civiles. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se licito y contrato sin problemas las obras civiles. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue postulado directamente a ejecucion, el diseno que acompano a esta etapa fue elaborado por el Departamento de Desarrollo Urbano DDU de MINVU Region de Coquimbo y aprobado por SERVIU Region de Coquimbo. | 24000 | 0 | 0 | 0 | 550 | 665583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690133 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 550 | 665583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690133 | No existen Observaciones, solo valores inflactados. | 39197 | 0 | 0 | 5785 | 549 | 888062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933593 | 1.-Construccion Paseo Peatonal Costanera Rio Choapa Etapa I, comuna de Salamanca, contratista Francisco Pizarro Carvajal, Resolucion de Contrato N° 29 del 17/11/2017, por un monto de: $563.648.929. 2.-Asesori­a Tecnica para la Inspeccion SERVIU, Obra "Construccion Paseo Peatonal Costanera Rio Choapa Etapa I, comuna de Salamanca", Sr. Aldo Rodrigo Vasquez Tapia, Res. Ex. 935 de fecha 15/06/2018, por un monto de $23.866.668. 3.-Aprueba Informe Tecnico de fecha 29/10/2018 correspondiente al termino administrativo del contrato de obras SERVIU, Construccion Paseo Peatonal Costanera Rio Choapa Etapa I, comuna de Salamanca, Contratista Francisco Pizarro Carvajal. (Total pagado + liquidado a pagar= $61.294.071). 4.-Aprueba Informe Tecnico de fecha 29/10/2018 correspondiente al termino administrativo del contrato Asesoria Tecnica para la Inspeccion SERVIU, Obra Construccion Paseo Peatonal Costanera Rio Choapa Etapa I, comuna de Salamanca, Aldo Rodri­guez Vasquez Tapia. (Total pagado + liquidado a pagar= $7.955.556). 5.-Construccion Paseo Peatonal Costanera Rio Choapa Etapa I, comuna de Salamanca, Constructora Santa Laura LTDA., Resolucion de Contrato N° 1717 del 03/10/2019, por un monto de: $324.412.918. 6.-Asesori­a Tecnica para la Inspeccion SERVIU, Obra "Construccion Paseo Peatonal Costanera Rio Choapa Etapa I, comuna de Salamanca", Sr. Luis Ismael Perez Cuitino, Res. Ex. 2060 de fecha 25/11/2019, por un monto de $15.330.000. 7.-Aprueba Informe Tecnico de fecha 18/06/2020 correspondiente al termino administrativo del contrato Asesori­a Tecnica para la Inspeccion SERVIU, Obra Construccion Paseo Peatonal Costanera Rio Choapa Etapa I, comuna de Salamanca, Sr. Luis Ismael Perez Cuitino,. (Total pagado + liquidado a pagar= $4.380.000). | 12336 | 0 | 0 | 5785 | 549 | 385707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404377 | 362583 | BIP > SIGFE | 1989 | 0 | 0 | 0 | 549 | 39256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41794 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 596 | 41485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44183 | 1.-Construccio³n Paseo Peatonal Costanera Rio Choapa Etapa I, comuna de Salamanca, contratista Francisco Pizarro Carvajal, Resolucion de Contrato N° 29 del 17/11/2017, Gastos: Junio 2018=M$19.646; Julio 2018=M$19.610.; Diciembre 2018=M$22.038.. TOTAL GASTO CONTRATO=M$61.294. 2.-Construccion Paseo Peatonal Costanera Rio Choapa Etapa I, comuna de Salamanca, Constructora Santa Laura LTDA., Resolucion de Contrato N° 1717 del 03/10/2019, Gasto: Diciembre 2019:=M$29.248; Marzo 2020=M$87.967; Abril 2020=M$35.878; Mayo 2020=M$36.152; Junio 2020= M$23.004; Julio 2020=M$18.172; Agosto 2020=M$18.014; Sept. 2020=M$28.669; Octubre 2020=M$31.089; Noviembre 2020=M$16.221. TOTAL GASTO CONTRATO= M$324.414 TOTAL GASTO OBRAS CIVILES=M$385.708 3.-Asesori­a Tecnica para la Inspeccion SERVIU, Obra "Construccion Paseo Peatonal Costanera Rio Choapa Etapa I, comuna de Salamanca", Sr. Aldo Rodrigo Vasquez Tapia, Res. Ex. 935 de fecha 15/06/2018. Gastos: Julio 2018=M$1.989; Agosto 2018=M$1.989; Sept. 2018=M$1.989; Octubre 2018=M$1.989. TOTAL GASTO CONTRATO=M$7.956. 4.-Asesori­a Tecnica para la Inspeccion SERVIU, Obra "Construccion Paseo Peatonal Costanera Rio Choapa Etapa I, comuna de Salamanca", Sr. Luis Ismael Perez Cuitino, Res. Ex. 2060 de fecha 25/11/2019. Gastos: Diciembre 2019=M$2.190; Marzo 2020=M$2.190. TOTAL GASTO CONTRATO= M$4.380 TOTAL GASTO ASISTENCIA TECNICA= M$12.336 Gastos Administrativos: Octubre 2017=M$159; Noviembre 2017=M$136; Diciembre 2017=M$254. TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS=M$549 Expropiaciones: Diciembre 2018=M$5.785 TOTAL GASTOS EXPROPIACIONES=M$.5.785 El gasto corregido es el que efectivamente se registro en SIGFE, por lo que las diferencias acusadas se podrian deber al ingreso efectivo del gasto. |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Termino anticipado contrato de asistencia Tecnica. Se cancelo parcialmente lo contratado. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no contempladas en el RS que da origen a la ejecución | Reclamo ingresado a la DOM por la propiedad de un terreno en el lugar de emplazamiento de la obra. | [8 empty] | 29528.2268 | 0 | 0 | 0 | 676.3056 | 818895.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849100.4913 | 856789.4954 | 46468.7732 | 0 | 0 | 6936.6709 | 675.1708 | 1071177.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125257.8369 | 14575.7464 | 0 | 0 | 6936.6709 | 675.1708 | 442488.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464676.3848 | 32.5235 | -45.2743 | -45.9652 | -58.7049 | -45.7654 | 67.2469 | 64.036 | EL PROYECTO ES REEVALUADO EN UNA OCASION, DEBIDO A LA NECESIDAD DE INCORPORAR EL ITEM DE EXPROPIACIONES AUMENTANDO LOS MONTOS RECOMENDADOS EN UN 1% EN CUANTO A COSTOS, SE EVIDENCIA UNA GRAN VARIACIÓN, TANTO EN OBRAS CIVILES COMO EN CONSULTORIAS, EN LOS COSTOS REALES, TERMINANDO EN UN -46% Y -51% RESPECTIVAMENTE. ESTO SE DEBIP PRINCIPALMENTE AL TÉRMINO DEL PRIMER CONTRATO, LO QUE DEREIVO EN UNA EJECUCIÓN INCOMPLETA DE LO CONTRATADO. EL PROYECTO TERMINA EN TOTAL CON UNA VARIACIÓN DEL -45% BAJO EL RECOMENDADO, DEBIDO A LAS CAUSAS MENCIONADAS. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | RENATO GUSTAVO BOYE CÁRDENAS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 748272 | 755053 | 0.90622 | El proyecto fue reevaluado en el anio 2018, puesto que la unidad financiera solicito este proceso debido a que la unidad tecnica solicito un suplemento de recursos ya que en proceso de ejecucion de las obras el proyecto intervino un area que era propiedad de un particular y era necesario realizar el proceso de expropiacion. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 62268 | 39505 | -36.5565 | Real < Recomendado | VAN SOCIAL | 714214 | 453125 | -36.5561 | Real < Recomendado | El proyecto tubo una disminucion en sus indicadores, las razones de esta disminucion obedece a que los montos reales gastados del proyecto son menores a los recomendados, lo anterior puede ser porque se presentaron oferentes con montos menores al presupuesto oficial, con lo cual se advierte la posibilidad que el proyecto fue sobre valorado en su etapa de pre inversion. | EN PLAZOS, EL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN TOTAL DE 177% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DEBIDO A RETRASOS PROVOCADOS POR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y PANDEMIA COVID19. SE REEVALUO EN UNA OCASION, DEBIDO A LA NECESIDAD DE INCORPORAR EL ITEM DE EXPROPIACIONES AL PRESUPUESTO. EN CUANTO A COSTOS, EL PROYECTO SE EJECUTA CON CONSTOS REALES MENORES A LOS RECOMENDADOS, TENIENDO UNA VARIACIÓN DE -%45 BAJO EL RECOMENDADO. El proyecto tuvo una ejecuciÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n de 325 dÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â­as no hubo aumento de obras ni obras extraordinarias. Originalmente el plazo de ejecuciÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n era de 280 dÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â­as y hubo una ampliaciÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n de plazo de 45 dÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â­as para el termino de la ejecuciÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n de las obras, el mayor plazo se debiÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³ a que en el aÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â±o 2019 y 2020 se estaba en tiempo de pandemia por COVID 19 y la obras no avanzaban de acuerdo a lo planificado, se dificultÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³ el tema de trasporte tanto de personal de cambio de turno ya que la empresa a cargo de las obras era de Rancagua y la adquisiciÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â³n de los materiales y servicios debido a los cordones sanitarios. Sin embargo a pesar de las dificultador por la pandemia el proyecto se ejecuto en un tiempo razonable. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30426875-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA,OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2021 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA ARTESANAL EN CALETA SIERRA | EL PROYECTO CONSIDERA OBRAS MARÍTIMAS, TERRESTRES Y COMPLEMENTARIAS PARA EL USO DE LOS/AS PESCADORES/AS DE CALETA SIERRA. OBRAS MARÍTIMAS: - EMBARCADERO: DE 40 ML DE FRENTE DE ATRAQUE CON 9 ML DE ANCHO, DESTINADA AL DESEMBARQUE DE EMBARCACIONES CONTENIDAS CON MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, SOBRE UNA BASE DE ROCA - EXPLANADA: EN UNA SUPERFICIE APROX. DE 454 M2. OBRAS TERRESTRES: - SE TRATA DE LAS EDIFICACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL. LO ANTERIOR CONSIDERA. - ALCALDÍA DE MAR Y SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LOS PESCADORES DE LA CALETA. ESTA ÁREA CUENTA CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 32 M2. - PAÑOL: DESTINADO A CAMARINES PARA CADA PESCADOR ASOCIADO A LA CALETA, SE EMPLAZA EN UNA SUPERFICIE DE 97 M2. - SERVICIOS HIGIÉNICOS (SSHH): EN UNA SUPERFICIE TOTAL APROX. DE 50 M2 Y ADEMAS E SE CONSIDERA LA ZONA DE LAVADO DE ARTES DE PESCA CON LAVADERO EXTERIOR, CONFECCIONADO EN HORMIGÓN (13,5 M2). OBRAS COMPLEMENTARIAS - CONTEMPLA LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y COMPLEMENTOS PROPIOS DE UNA CALETA, ADEMÁS DE UN DISEÑO ARTÍSTICO-CULTURAL EN LOS MURALES DE LA CALETA COMO ATRACTIVO VISUAL Y ÚNICO DEL SECTOR. INSTALACIÓN SANITARIA: CONSIDERA LA ADAPTACIÓN A LA PLANTA DESALADORA - - EXISTENTE EN LA CALETA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SIERRA, ADEMÁS DE SOLUCIÓN DE ALCANTARILLADO POR MEDIO DE FOSA SÉPTICA CON TRATAMIENTO DE RILES Y RESPECTIVO DREN. - INSTALACIÓN ELÉCTRICA: CONSIDERA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO POR MEDIO DE FOCOS EN LA INTEMPERIE DE LA FACHADA DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y BOXES CON ILUMINACIÓN EXTERIOR, ADEMÁS DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO DE LA CALETA. ADEMÁS SE CONSIDERA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORA A CARGO DE LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, QUE APOYARÁ AL INSPECTOR EN TODOS LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y HASTA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL. | 109 |  |  |  | 13 | 13 |  | 0 | [12 empty] | 12 | 1 |  | -91.6667 | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 304 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 54 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 400 | [8 empty] | 12 | 12 |  | 0 | 13 | 13 | 14 | 17 | 3 |  | 7.6923 | 30.7692 | EN OBRAS CIVILES EL PROYECTO TUVO UNA VARIAICIÓN DE UN 11% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO, ESTO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas, DADOS POR EL CONTEXTO SANITARIO DE PANDEMIA POR COVID19 Y A UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOLICITADA POR LOS USUARIOS DE LA CALETA DE LA MANO DE LO ANTERIOR, LAS CONSULTORÍAS Y OTROS GASTOS SE EJECUTAN CON LEVES VARIACIONES DEBIDO A EL CONTEXTO YA MENCIONADO, PARA LAS CONSULTORÍAS EL ATRASO TIENE ES DE UNA LEVE VARIACIÓN DE 3% POR SOBRE EL RECOMENDADO Y POR EL CONTRATIO, PARA OTROS GASTOS, ÉSTO SE EJECUTAN CON UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 3% BAJO EL RECOMEDADO. RESPECTO A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, ESTOS INICIAN EN 2019 PREVIO AL INICIO DE LA PANDEMIA Y TIENEN UNA VARIACIÓN DEL -91% BAJO EL RECOMENDADO PUESTO QUE SE EJECUTAN EN EL PLAZO DE UN MES. EN PLAZOS TOTALES, SE EVIDENCIA QUE EL PROPYECTO SUFRIÓ DEMORAS POR TEMAS INDEPENDIENTES AL DISEÑO DEL MISMO, SE TRATO DE ATRASOS PROVACADOS POR SITUACIONES IMPREVISTAS, TERMINANDO ASÍ EN UNA EJECUCIÓN TOTAL DE 17 MESES, DONDE 3 DE ESTOS MESES CORRESPONDIERON A TIEMPOS MUERTOS. ASÍ, FINALIZA CON UNA VARIACIÓN DE 31% POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 12/09/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Solicitud por parte de la comunidad producto de la pandemia COVID 19. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificación del instructivo de permisos de desplazamiento para el retorno de los lugares de residencia por pandemia COVID 19. | [8 empty] | 399997 | 500 | 400497 | 400497 | 0 | Se realizó ejecución del contrato Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra, cuyo inicio fue el 13 de agosto del 2019 y termino 26 de agosto del 2020, con dos aumentos de plazos asociados a causas derivadas de la pandemina COVID 19. El contrato fue pagado con recursos sectoriales. | BIP = SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Monto inferior al recomendado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realizaron ajuste de cubos en el desarrollo del proyecto. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1829 | 1829 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO EXISTEN VARIACIONES EN ESTE ITEM, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE EJECUTA RESPECTO A LO RECOMENDADO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Ajuste de las obras al emplazamiento del terreno. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Ajuste de las obras al emplazamiento del terreno. | [6 empty] | Recepción sin observaciones. | 03/12/2020 | No se ha realizado. Corresponde realizar en el mes de diciembre 2021. |  | SI | 03/12/2020 | No existen situaciones. |  | En Operación | Los pescadores cuentan con las obras básicas para desarrollar las labores propias de la pesca artesanal, lo que permite potenciar su trabajo. | RODRIGO GUERRERO MEJÍAS | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4342300% | 4343100% | 8 | 4354900% | 118 | 4358600% | 37 | 4369000% | 104 | 4369000% | 104 | 4372000% | 30 | 4373200% | 12 | 309 | 301 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay causas se ingresa solo porque el sistema lo solicita. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | Dirección de Obras Portuarias MOP | SI | Dirección de Obras Portuarias MOP | AMBAS ETAPAS FUERON DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS MOP REGIÓN DE COQUIMBO | 152583 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1094153 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1249936 | 157159 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 1126973 | 0 | 0 | 2059 | 0 | 1287426 | sin observaciones | 152583 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 1115484 | 0 | 0 | 2059 | 0 | 1271361 | Los montos corregidos de los ítems corresponden a: 1. Consultorías: M$ 157.159.- 2. Otros Gastos: M$ 2.059.- 3. Obras Civiles: M$ 1.115.484.- 4. G.A.: M$ 1.235.- Contrato con dos modificación de obra. 1. Aumento de contrato 2. Disminucion valor proforma. | 157159 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 1115484 | 0 | 0 | 2059 | 0 | 1275937 | 875440 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 399997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 410396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410909 | Se informa que durante el año 2020 no se registraron los gastos en el BIP, los cuales corresponden a: 1. Consultorías: M$ 157.159.- 2. Otros Gastos: M$ 2.059.- 3. Obras Civiles: M$ 715.486.- 4. G.A.: M$ 1.235.- |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se adecua el proyecto a la topografía del sector. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se disminuye el valor asociado a valor proforma. | [8 empty] | 182971.291 | 0 | 0 | 0 | 1437.7167 | 1312067.9563 | 0 | 0 | 2397.7075 | 0 | 1498874.6714 | 0 | 177643.6826 | 0 | 0 | 0 | 1401.405 | 1296596.8993 | 0 | 0 | 2336.4314 | 0 | 1477978.4184 | 189682.1485 | 0 | 0 | 0 | 1401.405 | 1277584.3161 | 0 | 0 | 2336.4314 | 0 | 1471004.301 | -1.3941 | -1.8594 | -2.6282 | -0.47187 |  | 804.267 | 698.5152 | EL PROYECTO NO SUFRIÓ NINGUNA REEVALUACIÓN, SÓLO ESTUVO SUJETO A MODIFICACIONES DE LOS MONTOS CONTRACTUALES. EN CUANTO A LOS COSTOS, SE EVIDENCIA QUE TUVIERON UNA VARIACIÓN LEVE DE UN -2% BAJO EL RECOMENDADO DEBIDO A QUE En el momento de licitar , una empresa presentó una oferta inferior a lo presupuestado, en especifico en el ítem obras civiles. Además, SE REALIZAN MODIFICACIONES DEBIDO A ADECUACIÓN A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADECUAR el proyecto a la topografía del sector. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LILIAN ESTER IRELAND ASTUDILLO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1395900 | -280417 | -20.09% | Adjudicación por menos valor. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO EXISTIERON REEVALUACIONES NI MODIFICACIONES MENORES | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 390752 | 413470 | 5.8139 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 10 | 11 | 10 | Real > Recomendado | La variación positiva (aumento) de los indicadores VAN y TIR tiene su origen en la disminución del costo del proyecto. De igual forma el proyecto CONTINÚA siendo rentable del punto vista social. | EN CUANTO A PLAZOS, EL PROYECTO SE EJECUTÓ CON UNA VARIACIÓN DEL 31% POR SOBRE EL RECOMEDADO, DEBIDO A ATRASOS PROVOCADOS POR SITUACIONES IMPREVISTAS, EN ESTE CASO DEBIDO AL CONTEXTO DE PANDEMIA. EL PROYECTO NO SUFRE REEVALUACIONES Y ES ADJUDICADO POR UN MONTO MENOR AL RECOMEDADO, POR LO QUE SE EVIDENCIA UNA VARIACIÓN DEL -2% BAJO EL RECOMENDADO. EN CUANTO A MAGNITUDES, ESTAS NO SUFREN VARIACIONES POR LO QUE EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LO RECOMENDADO. EN INDICADORES ECONÓMICOS, TANTO VAR COMO TIR TIENEN UN AUMENTO DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DEL COSTO RECOMENDADO DEL PROYECTO, DE ESTA FORMA CONTINÚA CONTANDO CON RENTABILIDAD SOCIAL. FINALMENTE, SE EVIDENCIA QUE A PESAR DE LAS CONDICIONES ADVERSAS DE PANDEMIA QUE AFECTARON A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ESTE LOGRA CUMPLIR CON SU OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CALETTA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30458624-0 | CONSTRUCCION SAR MARCOS MACUADA, OVALLE. | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO DISPOSITIVO SANITARIO DENOMINADO SAR (SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN) PERMITIRÁ MEJORAR LA RESOLUTIVIDAD EN LA RED COMUNAL Y PROVINCIAL DE URGENCIA, MEJORANDO EL ACCESO A LA SALUD DE LA POBLACION | CONSTRUCCION SAR (SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN) DE OVALLE, EL CUAL SE UBICA EN EL TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, VECINO AL MISMO CESFAM MARCOS MACUADA. EDIFICIO QUE CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 495,94 M2, CONSTRUIDO CON MATERIALIDAD DE ALBAÑILERÍA CONFINADA. EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO CONSIDERA: 1 SALA ESPERA DE 22 M², 1 SALA DE ESPERA SECUNDARIA DE 14 M², 1 RECEPCIÓN DE 9,2 M², 1 BOX CATEGORIZACIÓN DE 11,9 M², 1 BOX PROCEDIMIENTOS DE 16 M², 1 BOX REANIMACIÓN DE 18,55 M², 1 BOX ATENCIÓN DE 24 M², 1 BOX ACOGIDA Y ALCOHOLEMIA DE 20 M², 1 SALA OBSERVACION DE 24 M², 1 ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE 18 M²,1 ESPACIO EN E. ENFERMERÍA / EXÁMENES DE LABORATORIO DE 8 M², 1 RX ÓSTEOPULMONAR - SALA DIGITALIZACIÓN - VESTUARIO DE 25,8 M², 2 BOX TRATAMIENTO RESPIRATORIO (IRA Y ERA) DE 16 M² CADA UNO, 1 BOTIQUÍN / BODEGA DE FÁRMACOS DE 7,6 M², 1 ESTAR PERSONAL DE 16 M², 1 OF CARABINERO DE 8 M², 1 SALA ASEO DE 3,5 M², 2 BAÑOS PERSONAL DE 4,55 M² CADA UNO, 3 BAÑOS PÚBLICO 4U DE 4,53 M² CADA UNO, 1 BODEGA GENERAL DE 4,25 M², 3 AREA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES (CALDERA, GASES CLÍNICOS) DE 3,33 M² CADA UNO, Y 1 RECINTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 7,22 M². ADEMÁS CONSIDERA EQUIPO RX DIGITAL, KIT LABORATORIO Y AMBULANCIA. | 32000 |  |  |  | 12 | 26 |  | 116.6667 | 5 | 4 |  | -20 | 5 | 4 |  | -20 |  |  |  |  | 15 | 12 |  | -20 | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 379 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 |  |  |  |  | 17 | 17 | 28 | 29 | 1 |  | 64.7059 | 70.5882 | Al revisar la variación en los plazos recomendados v/s los reales, se observa que el proyecto se recomendó en la evaluación ex ante de ejecutar en 17 meses, sin embargo, se ejecutó el 28 meses, sin considerar tiempos muertos. De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, al iniciar los trabajos se había cambiado el Plan Regulador de la comuna, razón por la que hubo que hacer un proyecto de pavimentación no contemplada en proyecto original. Se tuvo que hacer obras de mitigación para proteger canal adyacente a la obra, no considerado en diseño. Se observa una ampliación del contrato de 26 días, lo que no necesariamente explica el aumento del plazo de ejecución del proyecto en un 65% | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 17/07/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se tuvo que hacer obras de mitigación para proteger canal adyacente a la obra, no considerado en diseño. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Cambio en Plan Regulador de la comuna, razón por la que hubo que hacer un proyecto de pavimentación no contemplada en proyecto original | [8 empty] | 1186825 | 2593 | 1189418 | 887608 | 301810 | Obras civiles: se adjunta reporte sigfe año 2018 y 2019, donde se consta que el proyecto se realizó por un total de M$888.972., además se adjunta correo de plataforma sigfe que se encuentra en transferencia de datos al data center, razón que puede explicar la diferencia de monto. gastos administrativos: la diferencia se explica ya que se organizaron las salidas a visitas de terreno de obras junto con las del equipo comprador de equipo y equipamiento, ocupando de mejor manera los recursos, además de coordinar con el cesfam para las entregas de bultos y recepciones conformes. Consultorías: la diferencia se explica en razón que el Aito residente en obra dejo de asistir y realizar sus funciones, no deja carta de renuncia. Motivo que no afectó en la correcta ejecución de la obra, ya que se se cubrió con la inspección del ITO responsable. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Cambio en el plan regulador de la comuna, razón por la que hubo que hacer un proyecto de pavimentación no contemplado en proyecto original. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se realizaron obras de mitigación para contener un canal adyacente a al obra, obras que no estaban consideradas en diseño. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 496 | 526 | 106.0484 | Real > Recomendada | [6 empty] | Un aspecto a destacar en este proyecto, es la variación en la superficie finalemente construida respecto de la superficie aprobada en el estudio de pre inversión, de 496 m2 a 526 m2. No hubo información oportuna respecto de esta variación, pero se deduce que puede surgir dado que este IDI fue licitada con un diseño referencial y no totalmente desarrollado, por lo que puede explicar los cambios en la superfie construida. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | se realiza cubierta para estacionamiento de ambulancias, que se contabiliza en los metros cuadrados del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se subsanan observaciones en diferentes box de atención, como filtración de lavamanos, sellos de lavafondos, pintura, porcelanato picado; en otros recintos se subsanan ajuste de ventanas, encuentros de guarda muro con muro, frague en piso a muro, sello de muebles de estación de enfermería, fijación de embellecedor, entre otros de menor relevancia. Recepcionando el establecimiento en fecha 30.10.2019 | 30/10/2019 | Sin observaciones | 28/10/2020 | SI | 01/12/2019 | No existen situaciones que afecten la operación |  | En Operación | Al iniciar los trabajos se había cambiado el Plan Regulador de la comuna, razón por la que hubo que hacer un proyecto de pavimentación no contemplada en proyecto original. Se tuvo que hacer obras de mitigación para proteger canal adyacente a la obra, no considerado en diseño. | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | SERVICIO SALUD COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4268500% | 4278900% | 104 | 4288600% | 97 | 4343500% | 549 | 4294700% |  | 4328600% |  | 4329800% | 12 | 4330000% | 2 | 615 | 511 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | la ejecución del proyecto se encuentra dentro de los plazos programados por MINSAL, por ser una iniciativa de compromiso presidencial. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Este proyecto fue formulado y ejecutado por el Servicio Salud Coquimbo | 34690 | 15091 | 199525 | 0 | 5096 | 789429 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 1093831 | 38044 | 16550 | 218818 | 0 | 5589 | 865764 | 0 | 54835 | 0 | 0 | 1199600 | Se verifica y corrobora el financiamiento de la inversión. No hubo aumento que modificara la iniciativa, solo los ajustes de moneda. | 39255 | 19772 | 191464 | 0 | 2593 | 888972 | 0 | 47362 | 0 | 0 | 1189418 | Obras civiles: contrato efectuado el 05.07.2018 por un monto de $838.842.132, con un a modificación de contrato efectuada el 11.07.2019 que modifica monto por $47.416.901, el valor pagado en valor proforma fue de $2.713.000, valor que superó el estimado en contrato, completando un total de $888.972.000. se adjunta contrato y valor proforma. Consultorías: El primer contrato se realiza el 31.07.2017, el segundo contrato corresponde al AITO con fecha 09.11.2018 y que deja de asistir a la obra provocando la diferencia entre valor contratado y la ejecución del gasto. Equipos: primer contrato corresponde a fecha 22.05.19 de compra por convenio marco, en total se realizaron varios contratos que en la totalidad asciende a un monto de M$191.464 se adjunta OC 1395- 514-CM19 Equipamiento: primer contrato corresponde a fecha 22.05.2019 de compra por convenio marco, se realizaron varios contratos que en la totalidad asciende a un monto de M$19.772, se adjunta OC 1395-525-CM19 Vehículos: Se realiza trato directo para la compra de ambulancia con fecha 06.11.2019 por un monto de $47.362.000 . | 39255 | 19772 | 191464 | 0 | 2593 | 888972 | 0 | 47362 | 0 | 0 | 1189418 | 301810 | BIP > SIGFE | 34500 | 19772 | 191464 | 0 | 840 | 593670 | 0 | 47362 | 0 | 0 | 887608 | 35877 | 20286 | 196441 | 0 | 862 | 614267 | 0 | 48594 | 0 | 0 | 916327 | Se corrigen montos, las principales diferencias se explican de la siguiente manera: Obras civiles: de acuerdo a reporte sigfe, que se adjunta, el valor devengado corresponde al ingresado en gasto del ítem, no debiese haber diferencia. Gasto Administrativos: de acuerdo a reporte sigfe, que se adjunta, el valor devengado corresponde al ingresado en gasto del ítem, no debiese haber diferencia. Consultorías: de acuerdo a reporte sigfe, que se adjunta, el valor devengado corresponde al ingresado en gasto del ítem, no debiese haber diferencia. Se adjuntan reportes sigfe de cada año de acuerdo a al duración del gasto. | Por cambio del plan regulador de la comuna, se debió realizar proyecto de pavimentación no contemplado en proyecto original. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | valor proforma mayor al considerado en contrato inicial, la diferencia es de M$2.713. se adjuntan Estado de pago y factura del valor proforma y contrato inicial y modoficación. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 49169.4565 | 21389.8653 | 282810.3314 | 0 | 7223.7604 | 1118954.3514 | 0 | 70871.3755 | 0 | 0 | 1550419.1405 | 0 | 48443.2223 | 23019.3532 | 222910.7653 | 0 | 3079.6867 | 1064355.1599 | 0 | 55140.4629 | 0 | 0 | 1416948.6503 | 46412.0362 | 23019.3532 | 222910.7653 | 0 | 3079.6867 | 1051149.0457 | 0 | 55140.4629 | 0 | 0 | 1401711.35 | -8.6087 | -9.5915 | -6.0597 | -1.0754 |  | 2664.8505 | 1998.3822 | Al revisar la variación de costos reales v/s los contratados, se observa que el proyecto tuvo una variación de casi 3%, presentando los ítems Equipamiento, Equipos, G.Administrativos y Vehículos una variación del 0% El ítem Obras Civiles presenta una variación del 4,5% y el ítem Consultorías de -4,19%, por lo que se puede concluir que el proyecto presenta una correcta estimación de costos en el estudio de pre inversión (ex ante). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ANDREA LEDESMA JORQUERA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica y de acuerdo al Historial RATE de la IDI, el proyecto no ingresó a reevaluación en el Sistema Nacional de Inversiones. Las obras extraordinarias como el proyecto de pavimentación y obras de mitigación de protección al canal, no fueron informadas ni ingresadas a reevaluación al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 11 | 11 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador del proyecto CEA no presenta variación, dado que va asociado a los costo de inversión en OOCC, Equipos y Equipamiento, entre otros. La variación entre la evaluación ex ante y resultante de la licitación es del 3%, lo que implica que el indicador del proyecto se mantiene una vez ejecutada la IDI, manteniendo con ello, la rentabilidad social de la iniciativa de inversión. | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y Financiera, el proyecto fue correctamente formulado y evaluado por el Servicio Salud Coquimbo, responsable de la IDI. Se llega a esta conclusión por cuanto el costo total de la inversión presenta una variación de un 3% respecto de la aprobado en la evaluación ex ante, manteniendo con ello, la rentabilidad social del proyecto. Se observa si, que hubo obras extraordinarias no informadas, como proyecto de pavimentación no contemplada en proyecto original y obras de mitigación para proteger canal adyacente a la obra, no considerado en diseño, por lo que no se tiene información si estás fueran asumidas por el contrato de obras o si fue asumido por la Inst. Financiera del proyecto. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30479239-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL ROMERO, LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE UNA POBLACIÓN SIGNIFICATIVA ENTRE 0 Y 3 AÑOS Y 11 MESES QUE SE ENCUENTRA MARGINADA DE SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES, EXISTIENDO UN DÉFICIT DE CUPOS DE ATENCIÓN DE ACUERDO AL ESTUDIO DE PUC DE CHILE CORRESPONDE A DE 30 NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE EL ROMERO DE LA COMUNA DE LA SERENA PROVENIENTES AL 60% MÁS VULNERABLE DE LA POBLACIÓN | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS; DE UN JARDÍN INFANTIL RURAL Y SALA CUNA; CON CAPACIDAD DE 1 AULA DE NIVEL MEDIO Y 1 AULA DE SALA CUNA AMBAS EN UN NIVEL. LA ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD PRINCIPAL CORRESPONDE A OBRAS DE CIMENTACIÓN ESTRUCTURAL DE MUROS DE CONTENCIÓN EN HORMIGÓN ARMADO Y ESTRUCTURA METÁLICA CON PANELES SIP, ESTRUCTURA DE CUBIERTA CONSIDERA CERCHAS DE ACERO Y ACERO GALVANIZADO TIPO METALCOM. EN TERMINACIONES SE PROYECTAN EL USO DE PAVIMENTOS DE BALDOSA; PORCELANATOS Y MUROS EN ZONAS HÚMEDAS CON REVESTIMIENTO PORCELANATO. SE CONTEMPLAN INTERIORMENTE REVESTIMIENTOS FIBROCEMENTO DE MEDIA DENSIDAD TIPO DURAFRONT, TAPAJUNTA Y PINTURAS. EXTERIORMENTE SE CONSIDERAN: ESTUCOS DE HORMIGÓN TIPO JAENSEN, REVESTIMIENTOS FIBROCEMENTO DE ALTA DENSIDAD (TIPO FACHADA VENTILADA) Y EN PROTECCIONES DE VENTANAS SE CONTEMPLAN CORTINAS FIJAS Y MÓVILES EN PANELES DE ALUMINIO SCREEN PANEL CON COLOR Y PERSIANAS DE PVC. EN EL CASO DE LOS PATIOS DE JUEGOS SE PROYECTA EL USO DE PAVIMENTO DE CAUCHO Y PAVIMENTO CARPETA DEPORTIVA DE 4MM EN PATIO SALA CUNA. COMPRENDE UNA SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA DE 339,6 M2 ÁREA SERVICIO. 82,63 M2, ÁREA ADMINISTRATIVA: 67,98 M2; ÁREA DOCENTE: 115,26 M2; AREAS DE PATIOS COMPRENDIDO EN: 1 PATIO EXPANSIÓN NIVEL MEDIO DE 54,44 M2 , 1 PATIO EXPANSIÓN NIVEL SALA CUNA DE 54,65 M2, PATIO GENERAL DE JUEGOS 115 M2 , PATIO CUBIERTO 37,92 M2 ; PATIO DE SERVICIO (23,10 M2) . | 24 |  |  |  | 2 | 11 |  | 450 | 2 | 7 |  | 250 | 2 | 7 |  | 250 | [8 empty] | 7 | 11 |  | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 331 | [8 empty] | 1 |  |  | -100 | 7 | 7 | 18 | 19 | 1 |  | 157.1429 | 171.4286 | EN OBRAS CIVILES EL PROYECTO PRESENTA UNA VARIACION DEL 38% POR SOBRE EL RECOMENDADO QUE SE DEBIERON A DOS AMPLIACIONES DE PLAZO DE UN TOTAL DE 75 DIAS, ESTAS FUERON DEBIDO A CAUSAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO DONDE Se hizo necesario ejecutar estructura superior vidriada sobre mampara, no considerada originalmente. EN CONSULTORIA SE EVIDENCIA UNA VARIACION DEL 438% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR UN SEGUNDO CONTRATO POR CONCEPTOS DE INSTALACION SISTEMA HIDROPACK NO CONSIDERADO EN LA ETAPA DE DISEÑO. TANTO EQUIPOS COMO EQUIPAMIENTOS TIENEN UN AUMENTO DEL 250% POR SOBRE EL RECOMENDADO DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE LOS DOS ITEM ANTERIORMENTE MENCIONADOS. FINALMENTE, NO SE EJECUTAN OTROS GASTOS, POR LO QUE PODEMOS VER QUE EL PROYECTO TIENE UN PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE 19 MESES, CON UN MES DE TIEMPOS MUERTOS, LO QUE SIGNIFICA UNA VARIACIÓN DE 171% POR SOBRE EL RECOMENDADO | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 29/08/2017 | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Proyecto original no consideró sistema hidropack, necesario para el proyecto. Localidad cuenta con sistema de APR, y se requirió asegurar caudal y presión del sistema de agua potable dentro del establecimiento. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se hizo necesario ejecutar estructura superior vidriada sobre mampara, no considerada originalmente, ni tampoco abordado en EETT. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Extensión de la consultoría por causas no asociadas a la obra terminada | Inicialmente se había contemplado consultoria solo para lo relacionado con la preparación del proceso de licitación, sin embargo, se detectó que era necesario incluirla como apoyo al desarrollo de la ejecución del proyecto. | [5 empty] | 387513 | 0 | 387513 | 348763 | 38750 | Monto contratado: $365.558.696 (incluye obras civiles y consultorías). Modificación Contrato 1: $11.421.924.- Modificación Contrato 2 (ajuste de cubos): -$4.105.389.- Modificación Contrato 3: $0. | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Proyecto original no consideró sistema hidropack, necesario para el proyecto. Localidad cuenta con sistema de APR, y se requirió asegurar caudal y presión del sistema de agua potable dentro del establecimiento. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 340 | 319 | 93.8235 | Real < Recomendada | [6 empty] | Respecto del programa arquitectónico referencial, se corrigió superficie edificada de (340 a 319)m2= -21m2, autorizados por mandante | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Ajustes del proyecto al terreno luego de obtenida la topografía. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Ajustes del proyecto al terreno durante el proceso de obtención del Permiso de edificación. | [6 empty] | La obra cuenta con recepción provisoria. Las observaciones fueron de terminaciones (repaso de pinturas, ajustes de elementos sueltos, limpieza, etc.). | 18/08/2018 | La obra cuenta con recepción definitiva, no existiendo observación alguna. | 08/10/2019 | SI | 10/12/2018 | Al momento de la evaluación, la pandemia COVID sin duda hacia sido una situación que está afectando la normal operación, tanto por la inasistencia de niños y niñas, así como por la presencia de las educadoras y manipuladoras de alimentos. |  | En Operación | Dentro del proceso de entrega del nuevo establecimiento está la creación de un nuevo nombre que sustituye el originalmente recomendado, el que se acuerda en conjunto con la comunidad. Mediante votación se escogió el nombre definitivo del Jardín Infantil como "El Romero de la Tierra". | DANIEL ANDRÉS ACUÑA DELGADILLO | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE COQUIMBO | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4279700% | 4279700% | 0 | 4287900% | 82 | NA | 0 | 4297600% | 97 | 4297600% | 97 | 4297600% | 0 | 4300900% | 33 | 212 | 212 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Modificación de bases y posterior envío a CGR. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue formulado y postulado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, Región de Coquimbo | 28219 | 15059 | 5659 | 0 | 0 | 386251 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 436188 | 28219 | 15059 | 5659 | 0 | 0 | 386251 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 436188 | N/A | 17074 | 2884 | 1987 | 0 | 0 | 356878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378823 | OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS MARIA TEREZINA PARIS AVALOS Fecha Inicio Contrato 27/08/2017 Fecha Término Contrato 10/05/2018 Monto Contratado [M$] 372.875 OBRAS CIVILES MARIA TEREZINA PARIS AVALOS Fecha Inicio Contrato 23/08/2020 Fecha Término Contrato 21/11/2020 Monto Contratado [M$] 1.077 EQUIPAMIENTO, EQUIPOS MARIA TEREZINA PARIS AVALOS Fecha Inicio Contrato 31/08/2018 Fecha Término Contrato 29/03/2019 Monto Contratado [M$] 4.871 | 17074 | 11531 | 2028 | 0 | 0 | 356880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387513 | 38750 | BIP > SIGFE | 6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348763 | 6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373730 | CONSULTORÍAS 2017 CONSULTORÍAS 2018 Mayo 728 Junio 781 Octubre 10.918 OBRAS CIVILES 2017 Octubre 34.546 Noviembre 30.747 Diciembre 118.086 2018 Marzo 61.320 Abril 37.213 Mayo 29.793 Junio 30.902 Octubre 13.195 Diciembre 1 2020 Noviembre 1.077 EQUIPAMIENTO 2018 Noviembre 2.884 Diciembre 8.647 EQUIPOS 2018 Noviembre 1.987 Diciembre 41 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste cubicación de partidas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Disminución de obras y obras extraordinarias. | [8 empty] | 34718.5315 | 18528.0489 | 6962.77 | 0 | 0 | 475221.5316 | 0 | 0 | 1230.0591 | 0 | 536660.9411 | 0 | 21006.3229 | 13827.9522 | 2431.7497 | 0 | 0 | 438980.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476246.2027 | 20619.3763 | 13827.9522 | 2431.7497 | 0 | 0 | 433604.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470483.9885 | -11.2575 | -12.3312 | -8.7573 | -1.2099 |  | 1474.8714 | 1359.263 | EL PROYECTO NO SUFRE REEVALUACIONES EN CUANTO A LOS COSTOS, PODEMOS EVIDENCIAR QUE EN TODOS LOS ITEMS SE EJECUTA UN GASTO MENOR AL RECOMEDADO Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras ExtraordinariaS. EN ESTE CASO SE DEBIO AJUSTAR LA MAGNITUD DEL PROYECTO POR UNA MENOR, POR ELLO SE PRODUJO UNA DISMINUCION DE LA OBRA. ASÍ, LOS COSTOS REALES PRESENTAN UNA DISMINUCION DEL -12% BAJO EL RECOMENDADO. Existió menores gastos en todos los ítems : consultorías, equipamiento, equipos, obras civiles(ajuste de obras por obras extraordinarias) y la eliminación de gasto en ítem de otros gastos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 496809 | 7317 | 1.473% | CONTRATO INICIAL: $365.558.696 Los montos de las modificaciones de contrato son las siguientes, todas en moneda 2018: AUMENTOS DE OBRA: $3.546.176. DISMINUCIONES DE OBRA: -$7.107.680 OBRAS EXTRAORDINARIAS: $14.983.428. AJUSTES DE CUBO: -$4.105.389 VALOR TOTAL AUTORIZADO: $372.875.231 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado por cuanto los recursos asociados a las obras adicionales que tuvo que incurrirse en el desarrollo de la etapa de ejcución fueron inferiores al 10% | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 97031 | 94184 | -2.9341 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se mantuvieron los indicadores favorables ya que hubo menor inversión y el impacto fue marginal positivo | EN PLAZOS, EL PROYECTO TIENE UN AUMENTO DEL 171% POR SOBRE EL RECOMENDADO DEBIDO A AMPLIACIONES DE PLAZO POR UN TOTAL DE 75 QUE SE DEBIERON A LA NECESIDAD DE AJUSTAR EL PROYECTO PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA SUPERIOR VIDRIADA, ADEMÁS DE ADICIONAR UN SISTEM HIDROPACK. EN COSTOS, EL PROYECTO NO SUFRIÓ REEVALUACIONES Y SUS COSTOS REALES FUERON MENORES A LOS CONTRATADOS DEBIDO A AJUSTES EN LAS MAGNITUDES Y DISMINUCION DE OBRAS. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE REALIZA UN AJUSTE EN LA MAGNITUD, DONDE ESTA DISMINUYE DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS DEL TERRENO. EN CUANTO AL INDICADOR ECONÓMICO CAE, ESTE TIENE UNA LEVE VARIACIÓN DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN, PERO MANTIENE SU RENTABILIDAD SOCIAL. FINALMENTE, SE EVIDENCIA QUE A PESAR DE LOS RETRASOS, EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL ROMERO LOGRA CONCRETAR SU OBJETIVO CON COSTOS REALES MENORES A LO PRESUPUESTADO. | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101961-0 | REPOSICION ESCUELA BASICA DE PISCO ELQUI, PAIHUANO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | PAIHUANO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EXISTE UNA INADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL EN LA ESCUELA, POR TENER MUCHOS AÑOS Y LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS SE HAN IDO MODERNIZANDO Y VARIANDO, FALTA ESPACIOS PARA NUEVOS PROGRAMAS, NO HAY POSIBILIDAD DE PATIOS Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN REGULARES CONDICIONES | ESPACIOS A CONSTRUIR SEGÚN EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: OFICINA DIRECTOR 12 M2, OFICINA SUBDIRECTOR 9 M2, INSPECTORÍA 9 M2, PORTERÍA 3 M2, SALA DE APODERADOS 18 M2, SALA DE PROFESORES 18 M2, SALA DE ESPERA 9 M2, BODEGA MATERIAL VALIOSO 3 M2, UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 12 M2, OFICINA ORIENTADOR 9 M2, ARCHIVO 3 M2, DEPOSITO MATERIAL DIDÁCTICO 6 M2, 5 AULAS DE 54 M2 CADA UNA LO QUE DA UN TOTAL DE 270 M2, 3 AULAS DE 36 M2 CADA UNA, TOTAL DE 108 M2, MULTITALLER 72 M2, AULA GRUPO DIFERENCIAL 18 M2, SALA DE MÚSICA 72 M2, BIBLIOTECA 66 M2, SALA DE COMPUTACIÓN 54 M2, MODULO KÍNDER CON BAÑOS Y BODEGA 54 M2, MODULO PROYECTO DE INTEGRACIÓN CON BAÑOS 54 M2, SSHH ALUMNOS CON DUCHAS 44 M2, SSHH ALUMNAS CON DUCHAS 44 M2, SSHH PERSONAL DOCENTE 6 M2, SSHH PERSONAL AUXILIAR 4,5 M2, SSHH DISCAPACITADOS 9 M2, BODEGA GENERAL 9M2, SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 9 M2, COMEDOR 72M2, COCINA Y DESPENSA 18 M2, SSHH MANIPULADORAS 4,5 M2, COCINA PROFESORES 9 M2, BODEGA PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 9 M2, VIVIENDA DIRECTOR 54 M2, SUPERFICIE DE CORREDORES 557,58 M2, SUPERFICIE DE MUROS 96,42 M2, TOTAL SUPERFICIE A CONSTRUIR 1.825 M2, SE CONSIDERAN ADEMÁS SUPERFICIES PARA PATIOS CUBIERTOS 407 M2 Y PATIOS ABIERTOS DE 1.896 M2. EL PROYECTO INCLUYE EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS, INGENIERIAS, INTALACIONES, ESPECIALIDADES Y DETALLES PARA SU CONSTRUCCION. SE CONSULTA EN EL PROYECTO LA CONSTRUCCION DE SALAS MODULARES DE EMERGENCIA MIENTRAS DURE LA EJECUCION DE LA OBRA NUEVA DE LA ESCUELA. ADEMÁS CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO RESPECTIVO. | 200 |  |  |  | 14 | 15 |  | 7.1429 | 5 | 29 |  | 480 | [8 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 14 | 25 |  | 78.5714 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 525 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 90 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 742 | [8 empty] | 4 | 29 |  | 625 | 15 | 15 | 29 | 68 | 39 |  | 93.3333 | 353.3333 | EN OBRAS CIVILES: EL PROYECTO SUFRIÓ 4 AMPLIACIONES DE PLAZO DEBIDO A AJUSTES EN LA PLANIMETRÍA, ESPECÍFICAMENTE el diseño no estaba actualizado a la nueva ley de accesibilidad universal ADEMÁS, EL CONTRATISTA DEMORÓ 21 DÍAS MÁS EN LA ENTREGA DEL PROYECTO, SIN PRESENTAR JUSTIFICACIONES. ASÍ, LA EJECUCIÓN TERMINA CON UNA VARIACIÓN DEL 77% POR SOBRE EL RECOMEDADO. EN CONSULTORÍAS, SE EVIDENCIA UNA LEVE VARIACIÓN DEL 4% DEBIDO A LAS ADECUACIONES QUE SE REALIZARON EN OBRAS CIVILES. TANTO EN OTROS GASTOS COMO EN EQUIPAMIENTOS, EXISTE UNA IMPORTANTE VARIACIÓN POR SOBRE EL RECOMENDADO, DEL 617% Y 478% RESPECTIVAMENTE, ESTO VA DE LA MANO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN OBRAS CIVILES. EL GASTO ADMINISTRATIVO SE EJECUTÓ EN EL PLAZO DE UN MES, POR LO QUE NO REPRESENTA VARIACIONES. EN PLAZOS TOTALES, EL PROYECTO SE EJECUTA EN UN TOTAL DE 68 MESES CONSIDERANDO 39 MESES DE TIEMPOS MUERTOS, EJECUTÁNDOSE EN UN PLAZO CON UNA ALTA VARIACIÓN DE 353% POR SOBRE EL RECOMENDADO. La ejecución del proyecto no tuvo tiempos muertos | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 19/08/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Se realizaron modificaciones debido a que el diseño no estaba actualizado a la nueva ley de accesibilidad universal | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Anexo de contrato, por muro de contención | B. Atraso en autorizaciones y servicios | [7 empty] | 1512983 | 1545 | 1514528 | 1536368 | -21840 | Contrato de Diseño + Obras fecha inicio 30/06/2015.- AnexoContrato de Obras fecha inicio 04/05/2017.- | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se debe llevar el proyecto a la norma vigente de Accesibilidad Universal | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no contempladas en el RS que da origen a la ejecución | Aumento de Obra Muro Contención | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1825 | 1830 | 100.274 | Real > Recomendada | [6 empty] | LA VARIACIÓN E ITEM MAGNITUDES CORRESPONDE A UN AJUSTE QUE SE LE HIZO A LA OBRA, DEBIDO A LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR NORMAS DE INCLUSIÓN, TENIENDO QUE SUMAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPLA. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | debido a la actualización de la ley de accesibilidad universal | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Muro de contención, anexo de contrato | [6 empty] | Sin observaciones | 06/11/2017 | No se realizo debido a que la empresa no reparo las fallas en plazo de la garantía. |  | SI | 07/11/2017 | el proyecto esta finalizado | el proyecto esta finalizado | En Operación | Positivo: Se lograron los aumentos que permitieron mejorar los errores de planificación. Negativo: el estándar de los materiales son muy deficientes y obligan a la municipalidad a realizar mejoras a corto plazo. | PEDRO CÁRDENAS CRUZ | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4054900% | 4094600% | 397 | 4095200% | 6 | 4100000% | 48 | 4218500% | 1185 | 4223500% | 1235 | 4223500% | 0 | 4224800% | 13 | 1699 | 1302 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Proyecto formulado y diseñado por el Municipio de Paihuano | 16800 | 33179 | 0 | 0 | 1500 | 1281466 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1370945 | 17299 | 34166 | 0 | 0 | 1545 | 1367239 | 0 | 0 | 39130 | 0 | 1459379 | Monto obras civiles: Monto contrato inicial M$1.365.585, Modificación de contrato M$80.739. Total contrato efectivo M$1.446.324. | 19755 | 38831 | 0 | 0 | 1545 | 1446324 | 0 | 0 | 36202 | 0 | 1542657 | Proyecto contratado bajo la modalidad contra recepción. Los montos reales son: Monto otros gastos corresponde: 1) Premio segunda licitación.M$4.102 y 2) Monto diseño M$32.100. Total M$36.202. Monto equipamiento M$38.831. Monto obras civiles: Monto contrato inicial M$1.365.585, Modificación de contrato M$80.739. Total contrato efectivo M$1.446.324. Monto consultorías M$19.755. | 19755 | 38831 | 0 | 0 | 1545 | 1446324 | 0 | 0 | 36202 | 0 | 1542657 | 6289 | BIP > SIGFE | 19754 | 27072 | 0 | 0 | 1545 | 1446325 | 0 | 0 | 41672 | 0 | 1536368 | 22104 | 27807 | 0 | 0 | 1979 | 1603879 | 0 | 0 | 47665 | 0 | 1703434 | Proyecto contratado bajo la modalidad contra recepción. Los montos reales son: Monto otros gastos corresponde: 1) Premio segunda licitación.M$4.102 y 2) Monto diseño M$32.100. Total M$36.202. Monto equipamiento M$38.831. Monto obras civiles: Monto contrato inicial M$1.365.585, Modificación de contrato M$80.739. Total contrato efectivo M$1.446.324. Monto consultorías M$19.755. | A pesar los plazos el proyecto fue ejecutado totalmente de acuerdo a lo recomendado y convenido. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se produjo una actualización de la normativa de accesibilidad universal, por lo que el proyecto se tuvo que modificar para contemplar dicha normativa en el contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 26658.4672 | 52649.7067 | 0 | 0 | 2380.6863 | 2106913.0825 | 0 | 0 | 60300.1296 | 0 | 2248902.0724 | 2248900.9376 | 26656.1977 | 44897.1571 | 0 | 0 | 2279.6944 | 1941937.6469 | 0 | 0 | 48894.8492 | 0 | 2064665.5453 | 25646.2783 | 44897.1571 | 0 | 0 | 2279.6944 | 1847964.0821 | 0 | 0 | 48894.8492 | 0 | 1969682.0611 | -8.1923 | -12.4158 | -12.2904 | -4.6004 | -12.4158 | 1076.329 | 1009.8164 | EL PROPOYECTO SE REEVALUA EN UNA OCASIÓN AUMENTANDO LOS MONTOS RECOMENDADOS EN UN 3%, ADEMÁS DE ELLO, SE GENERAN MODIFICACIONES EN LAS OBRAS CIVILES, DEBIDO A AJUSTES EN LA PLANIMETRÍA, DEBIENDO INCLUIR EL EL PROYECTO LAS NUEVAS NORMATIVAS SOBRE LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. DEBIDO A ESTAS MODIFICACIONES DE MONTOS CONTRACTUALES, EL PROYECTO SUFRE UNA VARIACIÓN DE -12% BAJO EL RECOMENDADO. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1917146 | 1981863 | 3.3757 | Se realizó una reevaluación con menos del 10%, en obras civiles EL PROYECTO SE REEVALÚA DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES EN EL CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 10 | 10 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | SE MANTIENE EL MISMO VALOR YA QUE NO SE DISPONEN DE LOS ANTECEDENTES ORGINALES PARA RECALCULAR EL INDICADOR EX POST REAL. | EN PLAZOS, EL PROYECTO SUFRE UNA IMPORTANTE VARIACIÓN DE 353% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE A MODIFICACIONES DEL DISEÑO POR AJUSTES EN PLANIMETRÍA, DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADECUAR LA EDIFICACIÓN A LAS LEYES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL VIGENTE. EL PROYECTO SE REEVALUÓ EN UNA OCASIÓN DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES EN EL CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN AUMENTANDO SUS MONTOS EN UN 6%. ASIMISMO, DEBIDO A LAS MODIFICACIONES YA MENCIONADAS, SUFRE UNA VARIACIÓN DE SUS COSTOS REALES EN UN -12% DEL RECOMENDADO. EN CUANTO A MAGNITUDES, EL PROYECTO SUFRE UNA VARIACIÓN DEBIDO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPLA EN EL MARCO DE ADECUACIÓN A LA LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. EN CUANTO A LOS INDICADORES ECONÓMICOS, SE MANTIENE EL MISMO VALOR YA QUE NO SE DISPONEN DE LOS ANTECEDENTES ORGINALES PARA RECALCULAR EL INDICADOR EX POST REAL. FINALMENTE, A PESAR DE LAS VARIACIONES MENCIONADAS, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO DE REPOSICION ESCUELA BASICA DE PISCO ELQUI EN PAIHUANO LOGRA CUMPLIR SU OBJETIVO. | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30098063-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CTA MAITENCILLO, CANELA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 2021 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | FNDR+SECT | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO - DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | GOBIERNO REGIONAL - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR PROCESOS PRODUCTIVOS DE MANERA EFICIENTE Y COMPETITIVA DE LOS PESCADORES DE CALETA MAITENCILLO. | EL PROYECTO CONSIDERA OBRAS TERRESTRES, MARÍTIMAS Y COMPLEMENTARIAS, NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FAENAS PESQUERAS DE LA CALETA MAITENCILLO, LAS QUE PODRAN REALIZARSE EN ETAPAS. OBRAS TERRESTRES: CONTEMPLA LAS INSTALACIONES DESTINADAS A OPERACIÓN GENERAL DE LA CALETA Y SUS EDIFICACIONES RESPECTIVAS, Y CONSIDERA: - EXPLANADA DE OPERACIONES, EN UNA SUPERFICIE 655 M2 CONFECCIONADA EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN, CONTENIDA POR MURO PERIMETRAL TIPO L Y ENROCADO DE CONTENCIÓN - SALA MULTIUSO, SALA DE REUNIONES Y EVENTUAL COMEDOR PARA LOS EN UNA SUPERFICIE DE 16 M2. - BOXES 7 EN UNA SUPERFICIE DE APROX. DE 7.5 M2 POR UNIDAD, Y UN TOTAL DE 52 M2. - SERVICIOS HIGIÉNICOS (SSHH) EN UNA SUPERFICIE TOTAL APROX. DE 39 M2 ADEMÁS, CONSIDERA ZONA DE LAVADO DE ARTES DE PESCA Y LAVADERO EXTERIOR CON MESÓN DE TRABAJO, CONFECCIONADO EN HORMIGÓN. - SOMBREADERO DE TRABAJO EN UN ÁREA APROX. DE 48 M2. OBRAS MARÍTIMAS: - MOLO DE PROTECCIÓN, A TRAVÉS DE UN ESPIGÓN DE 45 MTS CON 2 FRENTES DE ATRAQUE - CALZADA DE DESEMBARQUE ESTA ÁREA ES PARTE DEL MOLO DE PROTECCIÓN Y SE CONTEMPLA EN HORMIGÓN EN MASA CON UN FRENTE DE ATRAQUE DE 20 MTS ORIENTADO HACIA LA ZONA DE ABRIGO, AL ORIENTE DE LA BAHÍA, CON LA INCORPORACIÓN DE 22 NEUMATICOS Y UNA ESCALA DE GATO. OBRAS COMPLEMENTARIAS: - INSTALACIÓN SANITARIA, SOLUCIÓN DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE ESTANQUE EN ALTURA Y SUMINISTRADO POR CAMIÓN ALJIBE. - INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO ELÉCTRICO POR MEDIO DE PANELES FOTOVOLTAICOS UBICADOS EN LA LOSA DE CUBIERTA DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS. - GRÚA DIESEL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUA DIÉSEL DE 5 TON UBICADA EN LA CALZADA DE DESEMBARQUE. - SEÑALETICAS DE ACCESIBIIDAD UNIVERSAL Y BARANDAS METÁLICAS PARA CUMPLIR CON DS. 50. - CIERRO PERIMETRAL A TRAVÉS DE MALLA ACMAFOR, CON EL FIN DEL RESGUARDO Y CONTROL DEL ACCESO A LAS INSTALACIONES LA CALETA. - SAN PEDRO, ÁREA ESPECÍFICA PARA LA INSTALACIÓN DE LA IMAGEN DEL PATRONO DE LOS PESCADORES. | 92 | [19 empty] | 5 |  |  | -100 | 14 | 14 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 417 | [12 empty] | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 |  | -6.6667 | -6.6667 | EN OBRAS CIVILES, EL PROYECTO SE EJECUTA CON UNA LEVE VARIACION DEL -0.7% BAJO EL RECOMENDADO,SI BIEN OCURRIERON MODIFICACIONES DEBIADO A CAUSAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO, SE DEBIO REALIZAR AJUSTES TANTO EN LA PLANIMETRIA, COMO EN LA CUBICACION DE PARTIDAS. ADEMÁS DE EXPERIMENTAR SE EXPERMIENTO UN Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios DE PARTE DE EL municipio de su sistema de agua potable en camion algibe, DEBIDP A ESTAS CAUSAS, SE GENERA UNA AMPLIACION DE CONTRATO POR 52 DIAS, AUN ASÍ, SE EJECUTA EN UN PLAZO MENOR AL RECOMENDADO. EN PLAZOS TOTALES, EL PROYECTO TIENE UNA VARIACION DEL -7% BAJO EL RECOMENDADO SIN TIEMPOS MUERTOS. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 06/07/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | El resultado del levantamiento senialado versus lo especificado en planos originales, ademas de la colocacion de las cantidades roca base segun nivel de sello y roca de coraza necesaria para garantizar las condiciones de operacion de la caleta, dio como resultado variaciones con las cubicaciones de proyecto . | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | El resultado del levantamiento senialado versus lo especificado en planos originales, ademas de la colocacion de las cantidades roca base segun nivel de sello y roca de coraza necesaria para garantizar las condiciones de operacion de la caleta, dio como resultado variaciones con las cubicaciones de proyecto . No existe otra causa de la variacion del plazo. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Atraso por tardia aprobacion de municipio de su sistema de agua potable en camion algibe. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atraso en obtencion de Permiso municipal por tema de agua potable en camion algibe lo que demoro a su vez aprobacion del Servicio de Salud y a su vez del municipio. |  |  | 1517651 | 0 | 1517651 | 778390 | 739261 | Todo pagado en un 100% con FNDR Contrato original $1.336.065.322 Modificacion NÂ°01 $188.324.086 Modificacion NÂ°02 -$6.739.083 TOTAL $1.517.650.325 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificacion en cantidades de obra por ajuste de cubos del contrato segun topografia real del fondo marino. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificacion en cantidades de obra por ajuste de cubos del contrato segun topografia real del fondo marino. No existen otras Causas de modificacion en las cantidades. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Al no haber mecanica de suelos implica que no se detecto mala calidad de roca de fundacion. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | La topobatimetria estaba incompleta, lo que significo modificar la li­nea base para el calculo de volumenes y cantidades de obras. |  |  | METROS CUADRADOS | 1887 | 1093 | 57.9226 | Real < Recomendada | [6 empty] | La diferencia se produce al comparar la superficie de explanada y edificacion realmente construida con lo originalmente diseniado. En particular dicha variacion se explica porque en su origen el desarrollo del proyecto no contemplo la aplicacion del D.S. N° 50, el que entro en vigencia durante la fase de ejecucion tuvo que incorporarse las obras adicionales que demanda la accesibilidad universal. Entre las cuales se destacan, rampas de acceso, anchos de puerta, barandas y senialetica apropiada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Ajustada a superficie de explanada y edificacion realmente construida. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Ajustada a superficie de explanada y edificacion realmente construida. No existe otra causa. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se adecuo la topografia real en cuanto a superficie real del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | Faltaba Recepcion Municipal por problema de la Municipalidad de Canela en Regularizar su Sistema de Reparto de Agua Potable ante la Seremi de Salud. La Reserva se hizo primero con reserva, pero finalmente dentro del plazo otorgado, la empresa cumplio con todos los requisitos. | 27/01/2020 | Se efectuo sin observaciones. | 02/09/2020 | SI | 22/07/2019 | No existen situaciones que esten afectando la normal operacion del proyecto. |  | En Operación | Desarrollo normal de las obras sin situaciones que hayan afectado la ejecucion y operacion actual del proyecto. Se conto en todo momento con interaccion de usuarios durante el desarrollo de las obras. | LUIS ALEJANDRO HERRERA MUÑOZ | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4295100% | 4295100% | 0 | 4302300% | 72 | NA | 0 | 4326200% | 239 | 4326200% | 239 | 4328700% | 25 | 4337400% | 87 | 423 | 423 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La etapa de DiseÃ±o y de EjecuciÃ³n fueron desarrollados por la DirecciÃ³n de Obras Portuarias, MOP, RegiÃ³n de Coquimbo, quien actuÃ³ en los roles de InstituciÃ³n Formuladora, Fianciera y de Unidad TÃ©cnica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 1836369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 1836369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843369 | EL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION CONSIDERO OBRAS MARITIMAS Y COMPLEMENTARIAS CON CARGO A RECURSOS FNDR. LAS OBRAS TERRESTRES SERAN FINANCIADAS POSTERIORMENTE CON RECURSOS SECTORIALES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517650 | Producto de la licitacion la obra se adjudico por $ 1.336.062.322(junio 2018), con posterior incremento de obras extraordinaris por $ 188.324.086 (junio 2019), disminuidas en $ 6.739.083. Valor final del contrato de obra civil $ 1.517.650.325. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517651 | 739261 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798626 | EL ANIO 2018 SE GASTO $ 739.260.499 Y EL ANIO 2019 $ 778.389.826. TOTAL GASTO $ 1.517.650.325. LOS GASTOS DEL ANIO 2018 Y 2019 ESTAN DEVENGADOS EN EL SISTEMA SIGFE. NO SE TIENE EXPLICACION POR LA INFORMACION INDICADA EN EL HISTORIAL DE GASTOS DE LA FICHA DE EVALUACION EX POST POR M$ 778.390. NO COINCIDE CON LOS MONTOS REALES DEVENGADOS EN SIGFE. | La ubicacion del proyecto en sector rural, alejado de la carretera y de centros urbanos significo una complejidad adicional para el proyecto, tanto para la adquisicion de insumos como sus dificultades de transportes, y la contratacion de mano de obra. Tambien la obra fue afectada por fuertes marejadas lo que dificulto su construccion. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | PLENA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (DECRETO SUPREMO Nº 50/2016. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Se adecuo la topografi­a real en cuanto a superficie real del proyecto. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8612.6832 | 2259365.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267978.2011 | 2650017.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820148.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820148.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792729.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792729.4357 | -19.7458 | -20.9547 | -20.6534 | -1.5064 | -32.3503 | 1640.1916 | 1640.1916 | EL PROYECTO SUFRIO 2 REEVALUACIONES, EN UN PRIMERA INSTANCIA HUBO QUE AUMENTAR EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE EJECUTO EN UNA ZONA RURAL AISLADA Y NO SE CONSIDERO EL ALZA DE PRECIOS QUE IMPLICABA ESO. EN UNA SEGUNDA INSTANCIA, SE REEVALUO DEBIDO A LA VARIACION DE LAS CONDICIONES MARITIMAS DE UN AÑO A OTRO. EN COSTOS, EL PROYECTO TUVO COSTO REAL CON UNA VARIACION DEL -21% BAJO EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A DISMINUCIONES DE OBRAS QUE SE RELACIONAN A Modificacion en cantidades de obra por ajuste de cubos del contrato segun topografia real del fondo marino. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | VICTOR HUGO TRUJILLO CERDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1998675 | 2335350 | 16.8449 | La primera reevaluacion surge como resultado del proceso de licitacion de las obras terrestres, cuya mejor oferta resulto ser cerca de un 34% mas alto al valor propuesto inicialmente y cuya razon principal estaba dado que por tratarse de caleta rurales y aisladas de los centros urbanos, los costos de algunos de los insumos reflejaban un valor mayor al considerado inicialmente. Es preciso tener en consideracion que este tipo de proyecto, era uno de los primeros que se licitaba bajo estas condiciones de asilamiento. Una segunda reevaluacion surgio producto de ajuste de cubos en partidas contratadas a serie de precios unitarios; disminucion de algunas partidas y por obras extraordinarias y cuyas modificaciones equivalen a un 14,14% respecto del monto contratado. Esta demanda de nuevos recursos tuvo su origen en el desarrollo de la ejecucion del enrocado de proteccion, donde se pudo detectar que las condiciones mari­timas eran diferentes a las inicialmente consideradas lo que se tradujo en una mayor cantidad de rocas que constituye la estructura. En forma paralela y dado que a partir del 03 de marzo de 2019 entro en vigencia el D.S. N° 50, obligo a invertir en obras que no estaban consideradas las que llevan a incrementar el presupuesto inicial del contrato, entre las se cuenta la accesibilidad universal. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 13.87 | 13.87 | 0 | Real = Recomendado | VAN SOCIAL | 1329271 | 1628897 | 22.5406 | Real > Recomendado | La variacion negativa de los dos indicadores VAN y TR, tiene su origen en la disminución de la inversion inicial. El proyecto mantiene su rentabilidad social. | EN PLAZOS, EL PROYECTO TIENE UN LEVE VARIACIÓN DEL -7% BAJO EL RECOMENDADO, EJECUTÁNDOSE EN UN PLAZO MENOR AL RECOMENDADO A PESAR DE MODIFICACIONES DEBIDO A AJUSTES EN EL DISEÑO Y RETRASO EN PERMISOS DESDE LA MUNICIPALIDAD. EL PROYECTO SE REEVALUA EN DOS OCASIONES DEBIDO A LAS CONDICIONES DE AISLAMIETO DEL SECTOR, ADEMÁS DE LA VARIACIONES EN EL TERRENO MARITIMO. EN COSTOS, ESTAS CAUSAS TAMBIÉN TUVIERON UN IMPACTO, TERMINANDO EN UNA EJECUCIÓN DE GASTO DEL -21% BAJO EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A DISMINUCIONES DE OBRAS QUE SE RELACIONAN A Modificacion en cantidades de obra por ajuste de cubos del contrato segun topografia real del fondo marino. EN CUANTO A MAGNITUDES, ESTAS VARIAN DE 1887MT2 A 1093MT2 DEBIDO A LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL TERRITORIO MARITIMO, ASI TAMBIEN A ADECUACIONES A LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. La variacion negativa de los dos indicadores VAN y TR, tiene su origen en la disminución de la inversion inicial. El proyecto mantiene su rentabilidad social. FINALMENTE SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL SE EJECUTA EXITOSAMENTE. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30127254-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR LIMAHUIDA - SOCAVÓN | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | ILLAPEL | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA RUTA D-37E EN EL TRAMO INDICADO, NO PAVIMENTADO, AÚN CUANDO SE MANTIENE PERIÓDICAMENTE POR CONTRATOS GLOBALES, REQUIERE DE UN MEJORAMIENTO DE SU ESTÁNDAR (A TRAVÉS DE UN DTS) PARA IR CONSOLIDANDO LA LONGITUDINAL INTERIOR. | SE POSTULA A EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO CBI EN LA RUTA D-37E EN UN ÁMBITO APROXIMADO DE 9.8 KM, EN EL QUE SUS PRINCIPALES OBRAS SE ASOCIAN A LA MATERIALIZACIÓN DE UN CAMINO CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL (DTS) Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGÚN EL ESTÁNDAR RESTRINGIDO SEGÚN LA METODOLOGÍA CBI. | 0 | CAMINO BASICO | [18 empty] | 12 |  |  | -100 | 7 | 9 |  | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 270 | [12 empty] | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 |  | 28.5714 | 28.5714 | EN OBRAS CIVILES: EL PROYECTO SE EJECUTA CON UNA VARIACIÓN DEL 29% DEBIDO A Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistaS DONDE POR UN LADO LA Conaf solicitó planes de manejo de la zona que involucra las obras, además la comunidad solicitó la confección de aceras en la parte urbana de Limahuida, así también se realizaron demoliciones en obras de artes que deben mantenerse en estos puntos, pero no reunían las condiciones para dejar las existentes. EN GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EVIDENCIA QUE ESTOS NO SE EJECUTAN, POR LO TANTO NO INFLUYEN EN LOS PLAZOS. ASÍ EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO, SÓLO CON EL ITEM DE OBRAS CIVILES, ES DE UN 29% POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 09/01/2014 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | 1.- Conaf solicita planes de manejo de la zona que involucra las obras. 2.- La comunidad solicita la confección de aceras en la parte urbana de Limahuida. 3.- Se realizaron demoliciones en obras de artes que deben mantenerse en estos puntos, pero no reunían las condiciones para dejar las existentes. Fue necesaria una solución definitiva o adecuada que estuviese aprobada por ingeniería. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Los antecedentes de proyectos corresponden a un diseño conceptual preparados por el servicio, y por lo mismo durante la ejecución del contrato de obras civiles se realizó el ajuste de las cubicaciones y cantidades de obras finales. | [8 empty] | 1480652 | 0 | 1480652 | 1585876 | -105224 | Según resolución exenta DRV IV N°41 tramitada con fecha 12 de noviembre 2013, se adjudicó el contrato de obra a la empresa constructora TRICAM limitada. por un monto de $1.457.245.350 y un plazo de ejecución de 210 días. Según resolución exenta DRV IV N°394 tramitada con fecha 15 de abril, 2014, se autorizó el convenio ad referendum N°1 por modificación de obra y aumento de plazo (60 días), con un aumento efectivo de $26.894.155 con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.484.139.505 Según resolución exenta DRV IV N°944 tramitada con fecha 25 de agosto, 2014, se autorizó el convenio ad referendum N°2 por modificación de obra , con una disminución efectiva de $3.305 con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.484.136.200 Según resolución exenta DRV IV N°1151 tramitada con fecha 11 de septiembre, 2014, se autorizó el ajuste final de presupuesto , con una disminución efectiva de $2 con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.484.136.198 Según resolución exenta DRV IV N°53 tramitada con fecha 07 de enero, 2016, se aprobó la liquidación final y devolución de garantías del contrato. Monto final de contrato $ 1.484.136.198 Reajuste $ 101.740.217 Total $ 1.585.876.415 | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se modifican partidas, se hicieron más obras de artes. Cubicaciones no cuadraban con lo que había en el camino | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no se consideró lo que solicitó conaf y la proyección de aceras pedidas por la comunidad. | [8 empty] | KILOMETROS | 10 | 10 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Respecto de la Magnitud del proyecto, este no tuvo modificaciones, POR LO QUE NO SE EVIDENCIAN VARIACIONES EN ESTE ITEM. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se modifican las normas seguidas por extensión en el proyecto por los cambios convenidos en el contrato. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Según las nuevas necesidades, post medidas de evaluación del proyecto, tuvo modificación de m3 en excavación que fueron las indicadas anteriormente, pero en la partida de aumentos de obra a precio de contrato, también se modifica en distintas unidades de medidas, remoción de alcantarillas de tubos metálicos (m), terraplenes (m3), limpieza de alcantarillas (m), hormigón simple (m3), gaviones. | [6 empty] | Según ORD N°01 con fecha 08 octubre 2014. Se informa sobre recepción de obras provisoria con fecha 26 de septiembre, 2014. Teniendo 20 días para dictar resolución. La comisión que fue designada por resolución, no hizo recepción de la obra, por 9 motivos distintos entre los cuales se indican los siguientes: a).- Desprendimiento demarcación en el pavimento b).- Presencia de Bache superficial en el km 83.280, faja izquierda c).- Letrero de señales verticales errados d).- Problemas en el puente Limahuida -Deformaciones en acceso sur al puente - Exceso de material sobrante no retirado - Falta de pernos en señales verticales - Falta de pernos- golillas de unión de baranda y separador de las barreras metálicas. - Separador cortad en frío, falta galvanizados e).- Fisuras en doble tratamient km 81.160 f).- No se retiran alambres de moldajes en obra de arte sifón. g) Cercos alambres púas, falta de tratamiento bituminoso en los polines de cerco. h) Letrero de señales verticales debe corregir colocación de láminas reflectantes. i).- Aseo general del contrato, retirando material granular 3/8, como por ejemplo km 81.120 | 26/09/2014 | Según ORD N°025 de fecha 10 de agosto 2015, de inspector fiscal, se fijó fecha de recepción definitiva el día 14 de agosto de 2015. Según ORD N°2175 de fecha 20 de agosto 2015 de Director regional de vialidad a empresa TRICAM, se otorga un plazo de 30 días a contar del 24 de agosto de 2015, para efectuar correcciones menores emitidas en la recepción . Finalmente según resolución DRV IV N°53 del 12 noviembre 2015 se aprueba la liquidación final del contrato. | 14/08/2015 | SI | 26/09/2014 | El camino de acuerdo a su vida útil, está en buenas condiciones gracias a la gestión vial del departamento de conservación de vialidad. |  | En Operación | Positivo: La buena comunicación que tuvo el contrato con la comunidad, que llegaron a buenos términos en cuanto a las solicitudes efectuadas por parte de la gente, dónde pedían aceras especialmente por seguridad vial en las zonas de Limahuida y Socavón, se hizo un aumento de obra (permitido) y lo que faltó por realizar quedó bajo compromiso que posteriormente a este contrato, también se pudo concretar a través de la conservación global de Salamanca. Negativo: Bajo la premisa de una falta de un Plan de manejo ambiental, que restrinja e indique los pasos a seguir por parte de las consultoras, se cometió un error por parte de esta al generar un bypass, en uno de los puntos que se trabajaba una obra de arte, pasaron a llevar tres arbustos que pertenecían a una zona protegida y que CONAF reconoció como tal, por lo que se efectuó una multa a la empresa, ya que además no habían obtenido un visto bueno de los trabajos de este bypass por parte de la dirección de vialidad. | ALEJANDRA PAOLA CORTES ADONES | VIALIDAD MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4116600% | 4135300% | 187 | 4144500% | 92 | NA | 0 | 4158900% | 144 | 4158900% | 144 | 4159000% | 1 | 4176000% | 170 | 594 | 407 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | el proyecto no fue priorizado por falta de recursos en EL 2012 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EL PROCESO SE REALIZÓ DE ACUERDO AL PLAN DE LICITACIONES DE LA DV | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La entidad que postulo a la etapa de ejecución fue la Dirección de Vialidad Regional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330821 | EL PRIMER RS FUE EN EL AÑO 2012,PERO NO INICIÓ HASTA EL 2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585876 | OBRAS: ADJUDICADO POR M$ 1.457.245 EN EL 2013 MODIF 1 POR M$ 26.894 EN EL 2014 MODIF 2 POR M$ -3.305 EL 2014 MONTO FINAL M$ 1.585.876 CON REAJUSTES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585876 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885755 | LAS DIFERENCIAS EN EL GASTO SE DEBEN A QUÉ FALTÓ POR INGRESAR EN GASTO EN EL AÑO 2014. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Las cantidades de obra se ajustan a las reales condiciones del terreno., basados en el levantamiento topográfico | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se aumentan ítems relacionados con los terraplenes, Excavación en TCN, hormigón H-20 y base granular, entre otros. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963600.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963600.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300209.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300209.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238285.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238285.4368 | 17.1424 | 13.9888 | 13.9888 | -2.6921 |  | 223828.5437 | 223828.5437 | LAS VARIACIONES DE LOS MONTOS CONTRATADOS, SI BIEN no fueron significativas respecto del total de la inversión SE DEBEN A Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias, LAS CUALES SE EXPLICAN DE LA SIGUIENTE MANERA: - Las cantidades de obra se ajustan a las reales condiciones del terreno., basados en el levantamiento topográfico - Se aumentan ítems relacionados con los terraplenes, Excavación en TCN, hormigón H-20 y base granular, entre otros. DEBIDO A LO MENCIONADO, ES QUE LOS COSTOS REALES TIENEN UNA VARIACIÓN DE 14% POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1730438 | 26891 | 1.554% | Modificaciones del proyecto según asignación - Modificación de obra, con un aumento efectivo de $26.894.155 con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.484.139.505 (Año 2014) - Modificación de obra , con una disminución efectiva de $3.305 con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.484.136.200 (Año 2014) - Ajuste de presupuesto con una disminución efectiva de $2 con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.484.136.198 (Año 2014) - Reajuste de $ 101.740.217 con lo cual el nuevo presupuesto definitivo asciende a $1.585.876.415 (Año 2014) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las Causas de modificaciones del presupuesto, inferiores al 10% se debieron a lo siguiente: - Modificación de obra, con un aumento efectivo de M$26.894. con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.484.139.505 (Año 2014) - Modificación de obra , con una disminución efectiva de M$3.305 con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.484.136.200 (Año 2014) - Ajuste de presupuesto con una disminución efectiva de $2 con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.484.136.198 (Año 2014) - Reajuste de $ 101.740.217 con lo cual el nuevo presupuesto definitivo asciende a $1.585.876.415 (Año 2014) | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El proyecto no tiene indicadores de rentabilidad ya que se basa en el INSTRUCTIVO PARA POSTULACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS. | EN CUANTO A PLAZOS, EL PROYECTO SUFRE UNA VARIACIÓN DEL 29% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DEBIDO A ATRASOS por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas. EN CUANTO A LOS COSTOS EL PROYECTO NO SUFRE REEVALUACIONES, PERO SÍ MODIFICACIONES DEBIDO A AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRAS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE AJUSTAR LAS OBRAS A LAS CONDICIONES REALES DEL TERRENO Y AL AUMENTO DE INSUMOS PARA SU EJECUCIÓN. SE EJECUTA CON UNA VARIACIÓN DE UN 14% POR SOBRE EL RECOMENDADO. EN CUANTO A MAGNITUDES, EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LO RECOMENDADO, POR LO TANTO NO SE EVIDENCIAS VARIACIONES EN ESTE ITEM. EN CUANTO A LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL,EL PROYECTO NO CUENTA CON ELLOS, ya que se basa en el INSTRUCTIVO PARA POSTULACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS. ASÍ, FINALMENTE SE ENVIDENCIA QUE EL PROYECTO LOGRA CONCRETAR SU OBJETIVO DE MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072038-0 | RESTAURACION ESTRUCTURAL IGLESIA PARROQUIAL DE ANDACOLLO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | ANDACOLLO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | IGLESIA/TEMPLO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | RESTAURACION | DISEÑO | ENMARCA EN LAS ORIENTACIONES DE INCREMENTO Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, POTENCIANDO LA INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL DE ANDACOLLO POR SU ALTO VALOR HISTÓRICO-SOCIAL Y EL AVANZADO ESTADO DE DETERIORO DE SU PARROQUIA PRODUCTO DEL TERREMOTO 1997, LO QUE HACE MERITORIA SU RESTAURACIÓN | EL PROYECTO CONSISTEN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RESTAURACION ESTRUCTURAL DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE ANDACOLLO Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS CORRESPONDIENTE A UN TOTAL DE 1.631 M2 CONSTRUIDOS, SEGUN DISEÑO. LAS OBRAS CONSIDERAN LA REPARARACION DE LA ESTRUCTURA DE LAS 2 TORRES LATERALES; LA REPOSICION DE LA CUIBIERTA DE LA NAVE PRINCIPAL POR 1.030 M2. APROX.; LA REPOSICION DE LA CUBIERTA PATIOS LATERALES POR 388 M2. APROX.; REPARACIÓN DE FISURAS DE MUROS DE ALBAÑILERÍA INTERIORES Y EXTERIORES POR 2.284 M2 APROX.; REPARACION DE DINTELES Y FISURAS DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DE CAMARÍN DE LA VIRGEN; REPARACION DE BARANDA CORO; REPARACION DE LOS REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE LA ELEVACIÓN PRINCIPAL Y LAS ELEVACIONES LATERALES DEL TEMPLO POR 1.700 M2 APROX.; DEMOLICIONES PARCIALES POR 328 M2 APROX.; LIBERACION DE ESTUCOS POR 516 M2 APROX.; REPARACIONES ORNAMENTALES; PROTECCIONES ANTIPALOMAS; LIMPIEZA DE MUROS; TRATAMIENTO DE MADERAS INTERIORES Y EXTERIORES; REPARACION DE PAVIMENTO INTERIOR POR 259 M2 APROX.; REPARACION DE PAVIMENTO EXTERIOR POR 257 M2 APROX.; RAMPA DE ACCESO UNIVERSAL; EXTRACCION Y MANTENCION DE VENTANAS: REPARACION DE VITRALES; EXTRACCION Y MANTENCION DE PUERTAS; PINTURA DE MUROS INTERIOR NAVE Y CAPILLA DEL INDIO POR 1.225 M2 APROX.; PINTURA DE MUROS EXTERIOR FACHADAS PATIOS LATERALES NORTE Y SUR, CUPULA, CUBIERTA, FACHADA DE TORRES Y CIELO INTERIOR, ETC. POR 4.023 M2 APROX.; QUINCALLERÍA; TRATAMIENTO DE CORNISAS; INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ILUMINACIÓN; INSTALACIONES SANITARIAS; AGUAS LLUVIA; REPARACIÓN DE RELOJES TORRE NORTE Y SUR; ASEO. ADEMAS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS PARA LA PARROQUIA. | 10288 | PUESTA EN VALOR PATRIMONIAL |  |  | 12 | 19 |  | 58.3333 | 5 | 24 |  | 380 | 5 | 24 |  | 380 |  |  |  |  | 14 | 1 |  | -92.8571 | 14 | 19 |  | 35.7143 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 450 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 580 | [12 empty] | 17 | 17 | 44 | 68 | 24 |  | 158.8235 | 300 | EN OBRAS CIVILES EL PROYECTO TUVO DOS AMPLIACIONES DE PLAZO CORRESPONDIENTES A 130 DÍAS, QUE SE DEBIERON A AJUSTES EN LA PLANIMETRÍA, ESPECÍFICAMENTE Se actualizaron los escantillones de la planimetría de arquitectura la que se actualizó en el Consejo de Monumentos Nacionales. DICHAS MODIFICACIONES ORIGINARON UNA VARIACÓN DEL 38% POR SOBRE EL RECOMENDADO. EN CONSULTORÍAS EXISTE UNA VARIACIÓN DE 61% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALEMENTE POR ATRASOS EN LAS OBRAS CIVILES SUMADO A QUE Tardó en aprobarse dado que debía tener el visto bueno final por el Consejo de Monumentos Nacionales. DEBIDO A LAS CAUSAS YA MENCIONADAS, ES QUE EN EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO TERMINAN CON UNA VARIACIÓN DE 377% POR SOBRE EL RECOMENDADO. GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EJECUTAN EN UN PERIODO ACOTADO DE 1 MES Y NO EL 14 MESES QUE ERAN RECOMENDADOS. FINALMENTE, EN PLAZOS TOTALES, SE EVIDENCIA QUE DEBIDO A LAS GESTIONES QUE DEBIERON REALIZARSE CON EL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES, TANTO EN PLANIMETRÍA COMO EN APROBACIÓN DE LAS OBRAS, EL PROYECTO TUVO UN PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE 68 MESES, CON 24 MESES DE TIEMPOS MUERTOS, LO QUE TERMINA EN UNA VARIACIÓN MUY POR EL RECOMENDADO DEL 300% El proyecto tardó en aprobarse dado que debe tener el visto bueno final por el Consejo de Monumentos Nacionales y Se actualizó los escantillones de la planimetría de arquitectura la que se actualizó en el Consejo de Monumentos Nacionales. La Obra civil, se realizó un contrato por la empresa hugo carrillo cancinos por un monto de 755.902 con un plazo inicial de 450 dias y se realizaron dos aumento de plazos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 30/01/2015 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | El proyecto tardó en aprobarse dado que debe tener el visto bueno final por el Consejo de Monumentos Nacionales. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Se actualizó los escantillones de la planimetría de arquitectura la que se actualizó en el Consejo de Monumentos Nacionales. | [8 empty] | 761186 | 12183 | 773369 | 761185 | 12184 | Obra civil, se realizó un contrato por la empresa hugo carrillo cancinos por un monto de 755.902 con un plazo inicial de 450 dias y se realizaron dos aumento de plazos. Consultoría, se realizo un contrato con Atelier Consultores por un monto de 750.000, como asesoría a la inspección fiscal y adicionalmente las labores de la inspección fiscal se ralizó por la unidad técnica Dirección de Arquitectura. Los gastos administrativos fueron financiados por el Mandante (Gore), para gastos administrativos de la obra. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se modificó la especificación en el item revoques de muros , lo cual tuvo que actualizarse ante el Consejo de Monumentos Nacionales. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se modificó planimetría de escantillones donde aparecía una materialidad diferenet a la expresada en la planimetria de arquitectura , la que se modificó en planos y especificaciones técnicas actualizadas ante el Consejo de Monumentos Nacionales. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1815 | 1631 | 89.8623 | Real < Recomendada | [6 empty] | Que de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales la magnitud fue corregida en cuanto a los metros cuadrados , los 1815 fueron corregidos a 1631 metros cuadrados ya que la superficie de la parroquia a restaurar corresponde a los corregidos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Que de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales la magnitud fue corregida en cuanto a los metros cuadrados , los 1815 fueron corregidos a 1631 metros cuadrados lo cual es lo correcto. | [6 empty] | La recepcion se realizó con la Seremia , Director Regional y Inspeccion Fiscal | 28/09/2016 | La recepcion se realizó con la Seremia , Director Regional y Inspeccion Fiscal | 06/12/2017 | SI | 06/12/2017 | La obra por parte del propietario debe mantenerse en cuanto a la limpieza de canaletas de aguas lluvias para evitar filtraciones ante eventuales lluvias. |  | En Operación | El apoyo del propietario ante gestiones de coordinaciones de las actividades de la obra. | FRANCISCO JAVIER GUERRA JERALDO | ARQUITECTURA MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4152200% | 4152200% | 0 | 4165900% | 137 | 4173000% | 71 | 4189300% | 163 | 4189300% | 163 | 4203400% | 141 | 4209500% | 61 | 573 | 573 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | Dirección de arquitectura | proyecto en su etapa de diseño formulado por el Municipio , luego en la etapa de ejecución lo toma la dirección de arquitectura región de coquimbo, ya que es nombrada unidad técnica | 11503 | 2102 | 11903 | 0 | 12004 | 650001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687513 | 11503 | 2102 | 11903 | 0 | 12004 | 650001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687513 | Valores correctos de acuerdo a primer RS. | 750 | 2043 | 2491 | 0 | 12183 | 755902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773369 | Obras Civiles: Monto contratado, M$683.096; modificación 1, Res. DA N°91/2016, aumento por M$17.916; modificación 2, Res. N°547/2016, aumento por M$54.890; Monto final contratado M$755.902. Equipamiento: adquirido por convenio marco, M$2.043. Equipos: adquirido por convenio marco, M$2.491. Consultorías: Se contrató M$2.250, pero sólo se utilizó M$750, lo que queda reflejado en el historial de gastos. | 750 | 2043 | 2491 | 0 | 12183 | 755902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773369 | 12184 | BIP > SIGFE | 750 | 2043 | 2491 | 0 | 0 | 755901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761185 | 854 | 2204 | 2647 | 0 | 0 | 853195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858900 | Obras civiles: Monto real pagado, M$755.901,460. Posible diferencia de decimales Gasto vs Sigfe. | Durante la Restauración de la Iglesia y debido a la antigüedad de ésta, aparecieron otras necesidades que requirieron ser consideradas como suplemento de fondos, lo anterior debido al mal estado de algunos materiales y a lo envejecido que se encontraban por el trascurso del tiempo. Esto generalmente ocurre en los proyectos de restauración, ya que es común que se necesiten de mayores recursos de los considerados inicialmente. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Se requirieron partidas en atención al estado en que se encontraba la Iglesia al momento de la ejecución, por ejemplo, se encontraba en mal estado pavimento acceso, canaletas de drenaje, desagüe, cielo, baldosas, etc. Se requirió circuito cerrado de vigilancia. Se requirió una nueva estructura de soporte de los campanarios, en atención a su estado estructural. El proyecto fue reevaluado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 16972.3191 | 3101.2468 | 17562.3844 | 0 | 17712.1702 | 959064.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014412.9449 | 974102.4104 | 1012.1889 | 2500.9689 | 3004.7938 | 0 | 17194.7283 | 1058210.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081923.218 | 1012.1889 | 2500.9689 | 3004.7938 | 0 | 17194.7283 | 1000452.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024164.9079 | 6.6551 | 0.96134 | 4.3154 | -5.3385 | 5.1393 | 627.9368 | 613.3981 | EL PROYECTO SUFRIÓ UNA REEVALUACIÓN DEBIDO A E LA NECESIDAD DE EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TEMPLO, TALES COMO CAMBIO DE CIELOS, PAVIMENTO DEL MUSEO, ILUMINACIÓN, LÁMPARAS E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD. DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES SE REALIZARON MODIFICACIONES DE CONTRATO DEBIDO A ADECUACIÓN A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESPECÍFICAMENTE DEBIDO A MODIFICACIONES EN LA planimetría de escantillones donde aparecía una materialidad diferente a la expresada en la planimetria de arquitectura. DICHAS MODIFICACIONES GENERARON UNA VARIACIÓN MENOR DE LOS MONTOS RECOMENDADOS, DEL 1% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 893963 | 858436 | -3.9741 | Se requirieron partidas en atención al estado en que se encontraba la Iglesia al momento de la ejecución, por ejemplo, se encontraba en mal estado pavimento acceso, canaletas de drenaje, desagüe, cielo, baldosas, etc. Se requirió circuito cerrado de vigilancia. Se requirió una nueva estructura de soporte de los campanarios, en atención a su estado estructural e iluminación. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1193494 | 1208176 | 1.2302 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$-23.115 ), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC CON UNA VARIACIÓN MENOR AL RECOMENDADO DE 1.23%. POR SOBRE EL RECOMENDADO. | EN PLAZOS, EL RPYECTO SUFRIÓ UNA IMPORTANTE VARIACIÓN DE 300% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DE DE LA IGLESIA, LO QUE REQUIRIÓ MODIFICACIONES TANTO EN LA PLANIMETÍA COMO EN EL USO DE MATERIALES, LO QUE REQUERÍA LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES. POR LO MISMA RAZÓN, ES QUE EL PROYECTO SE REEVALÚA EN UNA OCASIÓN, PARA SUMAR A LAS PARTIDAS LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, que requirieron ser consideradas como suplemento de fondos, PARA CONTINUAR CON LAS OBRAS, POR ESTA RAZÓN ES QUE LOS COSTOS SUFRIERON UNA LEVE VARIACIÓN DEL 1%. EN CUANTO A LAS MAGNITUDES, ESTAS SUFRIERON UNA VARICIÓN DEBIDO A AJUSTES QUE REALIZÓ EL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES ADECUANDO LO RECOMENDADO DE 1815MT2 A LOS QUE REALMENTE SE RESTAURARÁ, QUE SON 1631MT2. EN INDICADORES ECONÓMICOS, SE EVIDENCIA UN LEVE ALZA, ESTO DEBIDO A LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL. FINALMENTE, SE EVIDENCIA A PESAR DE LOS IMPREVISTO QUE SURGIERON al mal estado de algunos materiales y a lo envejecida que se encontraban LA IGLESIA por el trascurso del tiempo SE LOGRA CONCRETAR LA FINALIDAD DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN. ASIMISMO, SE RECONOCE QUE Esto generalmente ocurre en los proyectos de restauración, ya que es común que se necesiten de mayores recursos de los considerados inicialmente. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20182024-0 | REPOSICION ESCUELA DE CANELA BAJA, CANELA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PROYECTO SE ENMARCA EN UNO DE LOS OBJETIVOS ORIENTADORES DE LA POLITICA DE EDUCACION, QUE ES LOGRAR UNA MEJOR EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN Y DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE INCORPORAN A LA JEC. RAZON QUE JUSTIFICA LA REPOSICION DADO EL DEFICIT DE ESTA ESCUELA | CONSTRUCCIÓN DE 3.326,71M2 EN 3 PISOS(ZÓCALO,1º Y 2º),DESARROLLADOS EN HA A LA VISTA Y UN MANTO MET DE PROTECCIÓN. MUROS SERÁN DE H.A, ALBAÑILERÍA DE LADRILLOS,TABIQUES TIPO METALCOM Y COVINTEC. LOS PAVIMENTOS SERÁN DE CERÁMICA, BALDOSAS, ADOCRETOS. CIELO DE YESO CARTÓN, FIBRA MINERAL, ENLUCIDO DE YESO, LOSAS DE H.A. EL REVESTIMIENTO INT Y EXT SERÁ CON ESTUCOS, CERÁMICA, PIEDRA Y FIBROCEMENTO. ESTRUCT DE TECHUM Y CUBIERTA METALICAS. LA CUB DE LA MULTICANCHA ESTARÁ FORMADA POR PILARES DE ACERO REDONDO Y CUBIERTA METÁLICA. INCL OBRAS COMPL COMO:VEREDAS EXT, CIERROS MED, JARDINES, MUROS DE CONT, GRADAS, ASTAS DE BANDERA, RAMPA MINUSV. INCLUYE LAS INST DOMIC AGUA, ALCANT Y ELECTRIC. INCLUYE LOS SIGTES RECINTOS(SUPERF EN M2):OFIC DIRECTOR 19,56; BAÑO DIREC 2,40; PORT 5,85; INSP GENERAL 19,6; SALA PROF 60,2;UTP 29,6; OFIC ORIENT 8,83; ARCH SECRET 7,04; DEP MAT DIDÁC 14,8; DEP MAT VALIOSO 9,6; ADM Y SECRET-ESPERA 29,8; FONOAUD-ASIST SOCIAL-PSIC 29,6; CENTRO ALUM Y PADR 19,75; 1º AUX BÁS 6,4; BAÑO SECRET Y ESP 2,40; BOD SALA PROFES 6,99; 12 AULAS(DE 54) 672; AULA GRUP INTEG 40,46; SALA DE COMPUT 72,91; MULTIT 99,12; CENTRO DE REC DEL APREND 136,64; TALLER ART Y MÚS 84,06; 2 MOD ENSAYO INDIV 9,26;BOD INSTRUM 37,43; LAB CIENCIAS 68,48; CENTRO FOTOC E IMPRES 8,84; BOD ARTES Y MÚSICA 3,95; BOD INSTRUM VALIOSOS 3,95; AULA PREBAS 63,90;ESTAR PREBÁS 12,40; SALA DE HÁB. HIG 9,12; BOD PREBÁS 14,48;SSHH DOC PREBÁS 2;SALA COLAC 8,88;SALA MULT 1º AUX PREB 8,97;3 SSHH ALUMNOS BÁS 31,36;3 SSHH ALUMNAS BÁS 31,36;DUCH ALUMNOS 28,06;DUCH ALUMNAS 26,62;3 SSHH DOC Y ADMINIST 19,74; SSHH DISCAP ALUM 4,20;BOD MAT DEPORT 17,1; BOD MAT ASEO 12,58;2 BAÑOS ASIST EDUC Y PERS DE SERV 10,13;2 SSHH Y LOCK MANIP 13;2 BOD GRAL 38,23; COMED 171,15;COCINA 40,86;DESP ALIMENT PEREC 6,8;DESP ALIMENT NO PERECIB 4,68; BOD COCI 10,26;COMED PROF Y ADM 17,82;BOD COMED PROF 3,90;TIC Y TDAF 7,04; VEST HOMBRES 4,40;VEST MUJER 2,70; ESPES MUROS 540,91;CIRC CUBIERTAS 263;CUBIERTA MULTI 344,5.INCLUYE EQUIPAM Y EQUIPOS | 585 |  |  |  | 13 | 15 |  | 15.3846 | 6 | 7 |  | 16.6667 | 6 | 4 |  | -33.3333 |  |  |  |  | 11 | 1 |  | -90.9091 | 15 | 18 |  | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 450 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 540 | [12 empty] | 16 | 16 | 24 | 34 | 10 |  | 50 | 112.5 | EN OBRAS CIVILES, EL PROYECTO TIENE DOS AUMENTOS DE PLAZOS DE 90 DIAS, TERMINANDO EN UNA VARIACIÓN DEL 20% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO CASUAS RELACIONADAS AL DISEÑO QUE NO FUERON CONSIDERADAS ANTERIORMENTE (SALA DE BASURA. MODIFICACION DE BAÑOS DOCENTES E IMPLEMENTACION SALA COLACIONES, BARANDA ALUMINIO, DESAGÛES PARA TERMOS, ILUMINACION DE FACHADA SUR, ILUMINACION PATIO PREBASICA, ESTRUCTURA SECUNDARIA CUBIERTA). EN CONSULTORIAS, SE VE UNA VARIACIÓN DEL 14% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DEBIDO A LA NECESIDAD DE SUBSANAR LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DADOS POR LOS AJUSTES DEL DISEÑO. EN EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, SE EVIDENCIAS VARIACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS, ESTO SE DEBE A DESFASES EN LA CULMINACION DE LAS OBRAS Y LA PROVISIÓN DE LOS EQUIPOS. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE LLEVAN A CABO EN EL PLAZO DE UN MES, TERMINANDO EN UNA VARIACIÓN DEL -90% BAJO EL RECOMENDADO. EN PLAZOS TOTALES SE EVIDENCIA QUE EL PROYECTO TIENE UN PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE 34 MESES QUE INCLUYEN 10 MESES DE TIEMPOS MUERTOS, LO QUE SE TRADUCE EN UNA VARIACIÓN DEL 113% POR SOBRE EL RECOMENDADO. La iniciativa en su etapa de Ejecución contó con dos unidades técnicas. la obra civil por parte de la Dirección de Arquitectura MOP y la copmpra de equipos y equipamiento por parte del Municipio de Canela. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 11/01/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | MODIFICACION ACCESO A CUBIERTA MODIFICACION LUCARNA OPTIMIZACION Y REUBICACION DE REVESTIMIENTO DE PIEDRA MEJORA ILUMINACION ESCENARIO | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | ALA DE BASURA MODIFICACION DE BAÑOS DOCENTES E IMPLEMENTACION SALA COLACIONES BARANDA ALUMINIO DESAGÛES PARA TERMOS ILUMINACION DE FACHADA SUR ILUMINACION PATIO PREBASICA ESTRUCTURA SECUNDARIA CUBIERTA | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipamientos |  |  |  | 5570115 | 22180 | 5592295 | 5570114 | 22181 | En obra Civil solo 1 contrato con modificaciones de obras con aumento efectivo: 1.4 CONTRATO MATRIZ: Resolución DA. Nº00005 TR del 30 de Noviembre de 2015. 1.5 MODIFICACIONES AL CONTRATO - La Resolución DA.LS Nº1083 Exenta de fecha 26 de Diciembre del 2016, que autorizó aumento y disminución del valor del contrato y otorga ampliación de Plazo; - La Resolución DA.LS Nº260 Exenta de fecha 27 de Abril del 2017, que autorizó aumento por obras extraordinarias y otorga ampliación de Plazo; - La Resolución DA. Nº0405 exenta del 09 de Junio del 2017 (en trámite), que autorizó aumento por obras extraordinarias y disminución de obras; - La Resolución DA. Nº0428 exenta del 15 de Junio del 2017 (en trámite), que autorizó aumento por obras extraordinarias; | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | MODIFICACION ACCESO A CUBIERTA MODIFICACION LUCARNA OPTIMIZACION Y REUBICACION DE REVESTIMIENTO DE PIEDRA MEJORA ILUMINACION ESCENARIO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SALA DE BASURA MODIFICACION DE BAÑOS DOCENTES E IMPLEMENTACION SALA COLACIONES BARANDA ALUMINIO DESAGÛES PARA TERMOS ILUMINACION DE FACHADA SUR ILUMINACION PATIO PREBASICA ESTRUCTURA SECUNDARIA CUBIERTA | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 3327 | 3327 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Respecto de la magnitud del proyecto, ésta fue respetada durante todo el proceso constructivo de principio a fin, debido a que el diseño es una planta que se repite en altura, debido al espacio reducido que se tenía para ejecutarla. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Obra recepcionada, se subieron resoluciones y actas | 03/10/2017 | Obra recepcionada, se subieron resoluciones y actas | 09/08/2018 | SI | 10/07/2017 |  |  | En Operación | Linda obra | CRISTIÁN EDUARDO OLIVA OJEDA | ARQUITECTURA MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4157600% | 4161300% | 37 | 4189600% | 283 | 4208000% | 184 | 4235300% | 273 | 4235300% | 273 | 4238000% | 27 | 4244300% | 63 | 867 | 830 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | EXISTEN DIFERENCIAS EN EL PLAZO DE LA CREACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN, LA FECHA INGRESADA ES LA QUE SE INFORMA EN LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL CONVENIO MANDATO | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EXISTEN DIFERENCIAS EN EL PLAZO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRIMER CONTRATO DEL PROYECTO , LA FECHA INGRESADA ES LA QUE SE INFORMA EN LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue formulado en etapa inicial de Diseño por Municipio de Canela y posteriormente a Ejecución al FNDR | 11676 | 77459 | 37691 | 0 | 21219 | 3875362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023407 | 11850 | 78610 | 38251 | 0 | 21534 | 3932939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083184 | EXISTEN PEQUEÑAS VARIACIONES EN LOS MONTOS INGRESADOS. | 4949 | 89284 | 41776 | 0 | 22180 | 5434106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5592295 | EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS INFORMADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA EN LOS ÍTEMS DE: CONSULTORÍAS, EQUIPOS Y OBRAS CIVILES, CON RESOPECTO A LO INFORMADO POR EL GORE, LOS MONTOS INFORMADOS POR EL GORE SON LOS EFECTIVAMENTE CONTRATADOS. | 4949 | 89284 | 41776 | 0 | 22180 | 5434106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5592295 | 22181 | BIP > SIGFE | 4949 | 89284 | 41776 | 0 | 0 | 5434105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5570114 | 5468 | 96751 | 45296 | 0 | 0 | 5970254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6117769 | EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS INFORMADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA EN LOS ÍTEMS DE: EQUIPOS, Y EQUIPAMIENTO CON RESPECTO A LO INFORMADO POR EL GORE, LOS MONTOS INFORMADOS POR EL GORE SON LOS EFECTIVAMENTE PAGADOS. EN EL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS SE INGRESA EL MONTO EFECTIVAMNETE GIRADO. |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS INFORMADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA EN EL ÍTEM DE: EQUIPOS, CON RESPECTO A LO INFORMADO POR EL GORE, LOS MONTOS INFORMADOS POR EL GORE SON LOS EFECTIVAMENTE PAGADOS. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS INFORMADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA EN EL ÍTEM DE: EQUIPAMIENTO, CON RESPECTO A LO INFORMADO POR EL GORE, LOS MONTOS INFORMADOS POR EL GORE SON LOS EFECTIVAMENTE PAGADOS. | [8 empty] | 17228.7706 | 114289.9653 | 55612.5151 | 0 | 31307.5005 | 5718025.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5936463.7921 | 7700168.8259 | 6677.95 | 97565.0197 | 57465.547 | 0 | 24033.8115 | 7645524.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7831266.5729 | 6677.95 | 97565.0197 | 57465.547 | 0 | 24033.8115 | 7031790.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7217532.8974 | 31.918 | 21.5797 | 22.9759 | -7.837 | -6.2679 | 2169.3817 | 2113.5529 | EL PROYECTO SE REEVALUA EN UNA OPORTUNIDAD EN 2015 DEBIDO A LA NECESIDAD DE INCREMENTO DE RECURSOS DEL 25% TANTO EN OBRAS CIVILES, COMO EQUIPO Y EQUIPAMIENTOS. EN COSTOS, SE EVIDENCIA QUE LOS COSTOS REALES TUVIERON UNA VARIACIÓN DE UN 22% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias QUE CONSISTIERON EN AJUSTES A LAS NORMATIVAS VIGENTES, ASI TAMBIÉN A NECESIDADES QUE SE ENCONTRARON EN LA EJECUCION (SALA DE BASURA. MODIFICACION DE BAÑOS DOCENTES E IMPLEMENTACION SALA COLACIONES, BARANDA ALUMINIO, DESAGÛES PARA TERMOS, ILUMINACION DE FACHADA SUR, ILUMINACION PATIO PREBASICA, ESTRUCTURA SECUNDARIA CUBIERTA). | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARÍA ALEJANDRA ZEBALLOS PINTO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5231557 | 133131 | 2.545% | moneda 2017, obras extraordinarias | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 5231558 | 6785839 | 29.7097 | EL PROYECTO SE REEVALUA EN UNA OPORTUNIDAD EN 2015 DEBIDO A LA NECESIDAD DE INCREMENTO DE RECURSOS DEL 25% EN OBRAS CIVILES, EQUIPO Y EQUIPAMIENTOS. Si bien se realizaron cuatro modificaciones al Contrato de obras, éstas fueron ajustadas tanto en aumento y/u obras extraordinarias, como en la disminución de las mismas. No alterando mayormente la rentabilidad social del proyecto. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 7048473 | 7140355 | 1.3036 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 614518 | 622529 | 1.3036 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES VAC Y CAE SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENORES AL RECOMENDADO. | EN PLAZOS, EL PROYECTO SE EJECUTA EN UN PLAZO TOTAL CON UNA VARIACION DEL 113% POE SOBRE EL RECOMENDADO, DENTRO DE LAS CAUSAS SE ENCUENTRAN LA NECESIDAD DE AJUSTES TANTO A NORMATIVA VIGENTE COMO A PROBLEMAS EN EL DISEÑO. ASIMISMO, SE EVIDENCIAN DESFASES EN LA PROVISIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS CON EL DESARROLLO DE LA OBRA. EL PROYECTO SE REEVALUA EN UNA OPORTUNIDAD EN 2015 DEBIDO A LA NECESIDAD DE INCREMENTO DE RECURSOS DEL 25% TANTO EN OBRAS CIVILES, COMO EQUIPO Y EQUIPAMIENTOS. EN COSTOS, SE EVIDENCIA QUE LOS COSTOS REALES TUVIERON UNA VARIACIÓN DE UN 22% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias EN CUANTO A MAGNITUDES, EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LO RECOMENDADO POR LO QUE NO SE EVIDENCIAN VARIACIONES. FINALMENTE, LOS INDICADORES ECONÓMICOS VAC Y CAE SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENORES AL RECOMENDADO. FINALMENTE, EL PROYECTO DE REPOSICION ESCUELA DE CANELA BAJA LOGRA CONCRETAR SU OBJETIVO. Las características del proyecto: el diseño en una planta que se repite en altura en un predio reducido y cuya infraestructura tiene como objetivo una escuela nueva en una comuna rural, brindó una oportunidad única a los profesionales involucrados en comprometerse en su ejecución y trabajar en coordinación con los actores comunitarios y autoridades locales y regionales. | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30342975-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110, SECTOR CRUCE RUTA 5 - LOS CHOROS | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA HIGUERA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA POR LA IMPORTANCIA DE DAR CONTINUIDAD AL TRAMO YA PAVIMENTADO DE LA RUTA, COMO ASÍ MEJORAR EL ESTADAR DEL CAMINO EXISTENTE, DISMINUYENDO EL POLVO EN SUSPENSIÓN. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEDIANTE LA MODALIDAD DE INTERVENCIÓN VIAL DEFINIDA COMO CBI (CAMINO BÁSICO INTERMEDIO). ESPECÍFICAMENTE, CORRESPONDE A LA PAVIMENTACIÓN SEGÚN LAS RESTRICCIONES DE LA METODOLOGÍA CBI. COMO OBJETIVO PRINCIPAL SE PRETENDE ELIMINAR EL POLVO EN SUSPENSIÓN, EN LOS SECTORES DONDE LA BISCHOFITA YA NO CUMPLE SU ROL ESTABILIZADOR DE CALZADA, POR EL PASO DE LOS VEHICULOS, LO QUE AFECTA A LA CALIDAD DE VIDA DE LA GENTE DEL SECTOR Y A LOS CULTIVOS UBICADOS EN LOS SECTORES ALEDAÑOS AL CAMINO. TAMBIEN SE BRINDA MEJORES CONDICIONES DE CONECTIVIDAD PARA EL TRASLADO HACIA LAS COMUNAS DE LA HIGUERA, LA SERENA Y COQUIMBO PRINCIPALMENTE, POR MOTIVOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. CON ESTA INTERVENCION VIAL SE CREAN CONDICIONES PROPICIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL Y SE DISMINUYEN LOS COSTOS DE TRANSPORTE. AL CAMBIAR EL ESTANDAR VIAL, SE DISMINUYE LA CANTIDAD DE INTERVENCIONES DE CONSERVACION (MENOR EXTRACCION PERIODICA DE ARIDOS) CON LO CUAL SE GENERA UN EFECTO MENOR SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. EN TERMINOS TECNICOS, SE CONTEMPLAN OBRAS COMO BASE IMPRIMADA CBR 100 % DE 0,20 M DE ESPESOR, COLOCACION DE UN DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON POLIMERO, CONSTRUCCION DE UN BADÉN DE HORMIGON DE 280 M EN EL SECTOR QUEBRADA LOS CHOROS, ENCAUZAMIENTO Y ENROCADOS COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS AL BADEN Y EN MATERIAS DE SEGURIDAD VIAL SE CONSIDERA LA DEMARCACION DE PAVIMENTO Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTANTES, TODO EN UN ÁMBITO ESTIMADO DE 17 KM. | 0 | CAMINO BASICO | [18 empty] | 3 | 2 |  | -33.3333 | 18 | 11 |  | -38.8889 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 318 | [8 empty] | 12 | 10 |  | -16.6667 | 19 | 19 | 13 | 18 | 5 |  | -31.5789 | -5.2632 | EN OBRAS CIVILES, EL PROYECTO SE DESARROLLA CON UNA AMPLIACION DE PLAZO DE 18 DIAS, TERMINANDO EN UN TIEMPO DE 10 MESES, CON UNA VARIACION DEL -41% BAJO LO RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A AJUSTE EN LA CUBICACION DE PARTIDAS, DONDE SE DISMINUYERON, LO QUE DERIVO EN MENORES PLAZOS DE LA OBRA CIVIL. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTO TAMBIEN DISMINUYEN CON EN U EJECUCIÓN, EN UN -37% Y -17% BAJO LO RECOMENDADO, DEBIDO A LO MENCIONADO ANTERIORMENTE. EN PLAZOS TOTALES, EL PROYECTO SE DESARROLLA EN UN TOTAL DE 18 MESES CON 5 MESES DE TIEMPOS MUERTOS, LO QUE SIGNIFICA QUE TUVO UNA VARIACION DE -5% BAJO EL RECOMENDADO. Algunas causas, se relacionan con el diseño como: - La modificación de cuadros de obras relacionado a movimiento de tierra, obras de drenaje, protección de la plataforma, obras de seguridad vial y obras destinadas a la preparación del área de trabajo, los cuales fueron revisados por el sub departamento de ingeniería y aprobado por la inspección fiscal - Los antecedentes de proyectos corresponden a un diseño conceptual preparados por el servicio, y por lo mismo durante la ejecución del contrato de obras civiles se realizó el ajuste de las cubicaciones y cantidades de obras finales. Ademas se puede nombras otros antecedentes o causas de atraso en la ejecución del proyecto. - El proyecto no fue priorizado inicialmente en el año 2014 en el que obtuvo el primer RS, sino que se postergó hasta el año 2017. - Se coloca esta causa sólo por que es obligatoria, pero en la realidad los plazos programados en el Plan de licitaciones de vialidad, se cumplió satisfactoriamente, una vez priorizado el proyecto. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 05/06/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | se modificaron cuadros de obras relacionado a movimiento de tierra, obras de drenaje, protección de la plataforma, obras de seguridad vial y obras destinadas a la preparación del área de trabajo, los cuales fueron revisados por el sub departamento de ingeniería y aprobado por la inspección fiscal | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Los antecedentes de proyectos corresponden a un diseño conceptual preparados por el servicio, y por lo mismo durante la ejecución del contrato de obras civiles se realizó el ajuste de las cubicaciones y cantidades de obras finales. | [8 empty] | 2025269 | 80 | 2025349 | 2016029 | 9320 | Según resolución exenta DRV IV N°41 tramitada con fecha 05 de junio 2017, se adjudicó el contrato de obra a la empresa constructora MELENDEZ limitada. por un monto de $1.826.087.999 y un plazo de ejecución de 300 días. Según resolución exenta DRV IV N°1616 tramitada con fecha 14 de noviembre, 2017, se autorizó el convenio ad referendum N°1 por modificación de obra y aumento de plazo (18 días), con un aumento efectivo de $115.493.773 con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.941.581.772 Según resolución exenta DRV IV N°87 tramitada con fecha 09 de febrero, 2018, se autorizó el convenio ad referendum N°2 por modificación de obra , con un aumento efectivo de $48.466.565 con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.990.048.337 Según resolución exenta DRV IV N°698 tramitada con fecha 29 de mayo 2018, se autorizó el convenio ad referendum N°3 por modificación de obra , con una disminución efectiva de $-1.446.138 con lo cual el nuevo presupuesto asciende a $1.988.602.407 Según resolución exenta DRV IV N°35 tramitada con fecha 16 de octubre 2019, se aprobó la liquidación final y devolución de garantías del contrato. Monto final $ 1.998.602.199 Reajuste $ 36.143.198 Total $ 2.024.745.397 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se modifican las cubicaciones entregadas en un inicio por el mandante por falta de la topografía. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | se aumentaron y disminuyeron costos a lo ofertado. | [8 empty] | KILOMETROS | 17 | 17 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | De acuerdo a la información entregada no tuvo cambios en la magnitud, EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LO RECOMENDADO, POR LO QUE NO SE EVIDENCIAS VARIACIONES EN ESTE ITEM | [12 empty] | según ord. N°1 de fecha 09 de abril 2018, se constataron las siguientes observaciones: 1) Km 4.540, reparación de calzada, por bache deformado. 2) Km 4.60 retiro de acumulación de material granular en solera lado derecho 3) Km 4620 Reparación de calzada, presencia de baches 4) Las obras de arte presentan material sin compactar con los accesos y salidas, deberán ser compactadas además de retiro de escombros 5) En general se debe realizar el sello de las fisuras y grietas de las cunetas de hormigón ejecutadas en el contrato. 6) Km 20.878, se observa que falta de sellado en cuneta de hormigón a causa de la instalación del poste de las barreras metálicas de contención. Entregan 10 días de plazo para subsanar. | 27/03/2018 | Recepción única | 05/09/2019 | SI | 27/03/2018 | no existen situaciones que afecten el normal funcionamiento, gracias a la gestión vial del depto de conservación de vialidad. |  | En Operación | Se realizó un ajuste a las cubicaciones ya que los antecedentes del proyecto no coincidían exactamente con lo ejecutado por el proyecto final. | ALEJANDRA PAOLA CORTES ADONES | VIALIDAD MOP REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4199900% | 4261500% | 616 | 4265400% | 39 | 4270500% | 51 | 4282700% | 122 | 4282700% | 122 | 4289100% | 64 | 4297900% | 88 | 980 | 364 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | el proyecto no fue priorizado inicialmente en el año 2014 en el que obtuvo el primer RS, sino que se postergó hasta el año 2017. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | se coloca esta causa sólo por que es obligatoria, pero en la realidad los plazos programados en el Plan de licitaciones de vialidad, se cumplió satisfactoriamente, una vez priorizado el proyecto. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | NO | SERVICIO | El servicio que postulo el proyecto fue la Dirección de Vialidad Regional de Coquimbo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2144470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 2535872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537647 | Sin Observaciones, pues los datos corresponden a montos del calendario de financiamiento de las IDIS 2014 y 2016. En el año 2017 se volvió a postular, y este fue el año en que el proyecto fue priorizado y se licitó. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2024745 | 0 | 0 | 524 | 0 | 2025349 | OBRA: ADJUDICADA POR M$ 1.826.088 EN EL 2017 MODIF 1 POR M$ 115.494 DEL 2017 MODIF 2 POR M$ 48.467 DEL 2017 MODIF 3 POR M$ -1.446.138 DEL 2018 MONTO FINAL CONTRATADO M$ 2.024.745 INCLUYE REAJUSTES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2024745 | 0 | 0 | 524 | 0 | 2025349 | 9320 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2015949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2174299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174388 | OBRA: ADJUDICADA POR M$ 1.826.088 EN EL 2017 MODIF 1 POR M$ 115.494 DEL 2017 MODIF 2 POR M$ 48.467 DEL 2017 MODIF 3 POR M$ -1.446.138 DEL 2018 MONTO FINAL CONTRATADO M$ 2.024.745 INCLUYE REAJUSTES. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Las disminuciones de obras se deben básicamente a un ajuste de cubicaciones para las obras comprometidas y que son el resultado del levantamiento topográfico . | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | a la necesidad de aumentar las obras de drenaje y protección de la plataforma para asegurar la durabilidad de ésta. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.3762 | 3119993.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122178.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2614 | 2487277.0862 | 0 | 0 | 628.6464 | 0 | 2488008.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2614 | 2477815.6168 | 0 | 0 | 628.6464 | 0 | 2478547.5247 | -20.3118 | -20.6148 | -20.5827 | -0.38028 |  | 145796.9132 | 145753.8598 | EL PROYECTO NO SUFRE REEVALUACIONES, SÓLO MODIFICACIONES DE CONTRATOS. EN CUANTO A LOS COSTOS REALES, EL PROYECTO SE EJECUTA CON UNA VARIACIÓN DE -21% BAJO EL RECOMENDADO, ESTO FUE CAUSADO POR CAMBIOS EN LAS LICITACIONES DONDE SE DEBIO REALIZAR UNA REDEFINICIÓN TECNICA DEL PROYECTO, SUFRIENDO AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRAS. ASIMISMO, OCURRIERON DISMINUCIONES EN LA CUBICACION DE PARTIDAS. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2749513 | 162514 | 5.911% | hubieron tres modificaciones de aumento y disminución de presupuesto, en la primera modificación se aumentó $115.493.773 (año 2017), la segunda aumentó de $48.466.565 (año 2018), y la tercera fue una disminución de $-1.446.138 (año 2018) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Hubieron tres modificaciones de aumento y disminución de presupuesto, - La primera modificación se aumentó $115.493.773 (año 2017),. - La segunda aumentó de $48.466.565 (año 2018). - La tercera fue una disminución de $-1.446.138 (año 2018) | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El proyecto no tiene indicadores de rentabilidad ya que se basa en el INSTRUCTIVO PARA POSTULACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS. | EN PLAZOS, EL PROYECTO SE EJECUTA EN UN PLAZO MENOR CON UNA VARIACION DEL -5% BAJO EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A AJUSTE EN LA CUBICACION DE PARTIDAS, DONDE SE DISMINUYERON LO QUE DERIVO EN MENORES PLAZOS DE LA OBRA CIVIL. EL PROYECTO NO SUFRE REEVALUACIONES, EN CUANTO A LOS COSTOS, ESTOS TIENEN UNA VARIACION DE -21% BAJO EL RECOMENDADO, DEBIDO A CAMBIOS EN LAS LICITACIONES DONDE SE DEBIO REALIZAR UNA REDEFINICIÓN TECNICA DEL PROYECTO. EN CUANTO A LAS MAGNITUDES EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LO RECOMENDADO, POR LO QUE NO SE EVIDENCIAN VARIACIONES EN ESTE ITEM. ASIMISMO, EL PROYECTO NO CONSIDERA INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL, PUES SE DISEÑA DE ACUERDO A INSTRUCTIVO PARA POSTULACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS. FINALMENTE, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110 SE EJECUTA SIN PROBLEMAS, CON PLAZOS Y COSTOS MENORES A LOS RECOMENDADOS. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30392127-0 | MEJORAMIENTO CALLE DOS PONIENTE DE PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | LOS VILOS | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTA ES LA CALLE POR DONDE SE ACCEDE A LA ESCUELA DE PICHIDANGUI, EN LA ACTUALIDAD PRESENTA PROBLEMAS CON SU SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, DEBIDO A QUE SE CONVIERTE EN UN BARRIAL DE TIERRA EN TEMPORADA DE INVIERNO, LO QUE DIFICULTA EL TRANSITO DE LAS PERSONAS EN EL SECTOR. | LA CALLE DOS PONIENTE CONTEMPLA UNA CALZADA DE HORMIGON DE 15 CM DE ESPESOR, EN UN ANCHO DE 6 METROS SOBRE UNA BASE ESTABILIZADA (CBR>60%) DE 15 CM DE ESPESOR; VEREDAS NORMALES DE HORMIGÓN DE 7 CM DE ESPESOR, EN ANCHOS DE 1,5 Y 2,0 METROS, DE ACUERDO A PERFILES DEL PROYECTO, SOBRE UNA BASE ESTABILIZADA DE 5 CM Y VEREDAS REFORZADAS DE HORMIGÓN DE 10 CM DE ESPESOR, SOBRE UNA BASE ESTABILIZADA DE 10 CM PARA LOS SECTORES DE ACCESOS VEHICULARES. | 11200 |  |  |  | 6 | 5 |  | -16.6667 | [12 empty] | 7 | 1 |  | -85.7143 | 6 | 3 |  | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 90 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | [12 empty] | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 |  | -28.5714 | -28.5714 | EN OBRAS CIVILES, EL PROYECTO TERMINA CON UNA VARIACION DEL -50% BAJO EL ESTIMADO, ESTO SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE se sobreestimo el plazo de ejecución en el proyecto, debido a que la localidad de Pichidangui se encuentra alejada de las grandes urbes, por la disposición de materiales, no obstante loa anterior, la empresa ofertó un plazo considerablemente menor, cumpliendo con lo ofertado. EN CONSULTORIAS, A PESAR DE SER CONTRATADA EN UN PERÍODO POSTERIOR A SU LICITACIÓN, TIENE UNA VARIACIÓN DEL -21% BAJO AL RECOMENDADO DEBIDO AL TERMINO DE LAS OBRAS CIVILES. ASIMISMO, LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EJECUTAN EN UN PLAZOS MENOR AL RECOMENDADO, DE UN MES. LOS PLAZOS TOTALES TIENEN UNA VARIACION DE -29% BAJO EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A LA SOBRESTIMACION DE PLAZO, DEBIDO A LA RURALIDAD DE LA ZONA. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 25/06/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Se sobreestimo el plazo de ejecución en el proyecto con RS, considerando que Pichidangui es una localidad alejada de las grandes urbes urbanas, por la disposición de materiales, no obstante la empresa ofertó un plazo considerablemente menor y cumplió con lo ofertado. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Se licito el AITO por 10 meses, con inicio de obra 27-12-2018, no obstante por imponderables administrativos la obra se contrato el 07-06-2019. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Causa no especificada. La diferencia en inicio del contrato de Aito y Obras es que, la licitación de obras inició el 30-11-18 y se contrató el 7-6-19, esto debido a que en la apertura se rechazó una oferta, la cual se reincorporó un mes después, aperturando el 22-1-19, luego el Gore aprueba la propuesta el 18-4-19 y se adjudica el 20-5-19. En tanto el proceso licitatorio del Aito tardó s 13 días. |  |  | 218335 | 2250 | 220585 | 218336 | 2249 | Contrato de Obras Civiles, firmado el 07 de junio de 2019. Indicando plazo de ejecución de 90 días y la suma de $204.834.404. Contrato de AITO, firmado el 27 de diciembre de 2018. Indicando plazo de 9 meses y un valor total de $13.502.000 Ambos contratos financiados con recursos del Gobierno Regional. La diferencia en el inicio del contrato del Aito y de Obras Civiles fueron plazos administrativos, que en el caso de las Obras Civiles tardaron más. Ya que la licitación de obras civiles inició el 30-11-18 y se contrató el 07-06-19, esto debido a que en el acto de apertura se rechazó una oferta, la cual a petición del oferente (justificadamente) se reincorporó un mes después, aperturando el 22-01-19, luego el Gore aprueba la propuesta de adjudicación con fecha 18-04-19 y debido a trámites administrativos municipales (aprobación del Concejo Municipal), se adjudica el 20-05-19 y se firma contrato el 07-06-2019. En tanto el proceso licitatorio del Aito comenzó el 14-12-2018, la licitación cerró el 19-12-2018 y la propuesta de adjudicación aprobada por el Gore llegó el 21-12-2018. Como la licitación es menor a 500 UTM no requiere aprobación del Concejo Municipal, por lo que se firma contrato fue el 27-12-2018, tardando el proceso licitatorio sólo 13 días | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El oferente ofertó por un valor menor al recomendado. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación | [9 empty] | METROS | 265 | 265 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay observaciones, EL PROYECTO SE EJECUTA SIN PROBLEMAS NO HABIANDO VARIACIONES EN ESTE ITEM, cumpliendo con la magnitud recomendada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | La ficha IDI consideraba unidad de medida 265 METROS, no obstante no se reflejan en este ítem. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  |  |  |  | La recepción provisoria no presentó observaciones, constatando que las obras fueron ejecutadas de acuerdo a las bases y especificaciones técnicas del proyecto. | 03/12/2019 | La recepción definitiva no presentó observaciones, constatando que las obras fueron ejecutadas de acuerdo a las bases y especificaciones técnicas del proyecto. | 20/11/2020 | SI | 03/12/2019 | El proyecto opera con normalidad |  | En Operación |  | PAULINA ALEJANDRA QUILODRAN VALENCIA | MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4230600% | 4320200% | 896 | 4323500% | 33 | 4334400% | 109 | 4346100% | 117 | 4362300% | 279 | 4364000% | 17 | 4368900% | 49 | 1383 | 487 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se explica por el periodo de tiempo requerido por la unidad técnica para preparar el proceso licitatorio (preparación de bases de licitación, tiempo requerido en el portal) | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se explica por el tiempo de análisis de ofertas y evaluación de estas. Además, se tuvo que reincorporar al proceso de evaluación, una oferta rechazada en el acto de apertura por reclamo del oferente | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La Municipalidad de Los Vilos fue la responsable de la ejecución del proyecto, esta contrato al AITO un tiempo antes del proceso de licitación, la que estimaba la duración del ítem de obras civiles | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 182043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196043 | 13503 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 204836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220589 | No hay diferencias en el monto recomendado para el primer RS original versus el RS corregido, igualmente no hay diferencias en el monto recomendado para el primer RS que da origen a la ejecución presupuestaria versus el RS corregido que da origen a la ejecución presupuestaria. Para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 13502 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 204834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220586 | Para el caso de Obras Civiles, si bien no existe diferencia, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $204.834.404. Para el caso de consultoría, si bien no existe diferencia, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $13.502.000. Para los gastos administrativos, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional, mediante el comprobante de ingresos (02.10.2018), cuyo monto girado fue de $2.250.000. | 13502 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 204834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220586 | 2250 | BIP > SIGFE | 13501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218336 | 13852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224012 | El contrato de Obras Civiles por un monto de $204.834.404 con una duración de 90 días, escriturado con fecha 07 de junio de 2019, siendo la fecha de inicio el 25 de junio de 2019 (entrega de terreno 24.06.2019) y la fecha de término contractual el 23 de septiembre de 2019. Siendo la Recepción Provisoria de fecha 03/12/2019 y Recepción Definitiva de fecha 20/11/2020. El contrato de asesoría a la inspección técnica de obras (consultoría) por un monto de $13.502.000 con una duración de 300 días, escriturado con fecha 27 de diciembre de 2018, siendo la fecha de inicio el 27 de diciembre de 2018 y la fecha de término el 27 de octubre de 2019. |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | La Res. Nº 26 de fecha 15.05.2018 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. El primer RS es del año 2015 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La licitación es 3 años después del primer RS | [8 empty] | 16191.6174 | 0 | 0 | 0 | 2698.4138 | 245632.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264522.8476 | 0 | 16191.6174 | 0 | 0 | 0 | 2698.4138 | 238477.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257367.1717 | 15719.5652 | 0 | 0 | 0 | 2698.4138 | 238477.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256895.1195 | -2.7051 | -2.8836 | -2.9132 | -0.18342 |  | 969.4155 | 899.9137 | EL PROYECTO NO ES SOMETIDO A REEVALUACIONES NI MODIFICACIONES DE CONTRATO. EN COSTOS REALES, SE EVIDENCIA UNA LEVE VARIACIÓN DE -3% BAJO EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIO A QUE EL OFERENTE OFRECIÓ UN MONTO MENOR AL LICITADO LO QUE PROVOCÓ UNA EJECUCIÓN DE COSTOS MENOR A LA RECOMENDADA. No hay diferencias en el monto recomendado para el primer RS original versus el RS corregido, igualmente no hay diferencias en el monto recomendado para el primer RS que da origen a la ejecución presupuestaria versus el RS corregido que da origen a la ejecución presupuestaria. Para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. Contrato de Obras Civiles, firmado el 07 de junio de 2019. Indicando plazo de ejecución de 90 días y la suma de $204.834.404. Contrato de AITO, firmado el 27 de diciembre de 2018. Indicando plazo de 9 meses y un valor total de $13.502.000 Ambos contratos financiados con recursos del Gobierno Regional. La diferencia en el inicio del contrato del Aito y de Obras Civiles fueron plazos administrativos, que en el caso de las Obras Civiles tardaron más. Ya que la licitación de obras civiles inició el 30-11-18 y se contrató el 07-06-19, esto debido a que en el acto de apertura se rechazó una oferta, la cual a petición del oferente (justificadamente) se reincorporó un mes después, aperturando el 22-01-19, luego el Gore aprueba la propuesta de adjudicación con fecha 18-04-19 y debido a trámites administrativos municipales (aprobación del Concejo Municipal), se adjudica el 20-05-19 y se firma contrato el 07-06-2019. En tanto el proceso licitatorio del Aito comenzó el 14-12-2018, la licitación cerró el 19-12-2018 y la propuesta de adjudicación aprobada por el Gore llegó el 21-12-2018. Como la licitación es menor a 500 UTM no requiere aprobación del Concejo Municipal, por lo que se firma contrato fue el 27-12-2018, tardando el proceso licitatorio sólo 13 días | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hay observaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 16987 | 21361 | 25.7491 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR VAN SOCIAL EXPERIMENTA UN AUMENTO DEBIDO A LA VARIACION DE LA INVERSIÓN INICIAL, QUE FUE MENOR A LO RECOMENDADO, EL PROYECTO ASÍ AUMENTA RENTABILIDAD SOCIAL | EN PLAZOS, SE OBSERVAR QUE EL PROYECTO FUE SOBRESTIMADO DEBIDO A LA LEJANÍA DE LA LOCALIDAD, SE CONCLUYE ESTO DEBIDO A QUE LA EMPRESA CUMPLIO CON LOS PLAZOS CONTRACTUALES (INCLUSO 9 DIAS ANTES DE LO ESTIPULADO), LOS CUALES ERAN MENORES A LO RECOMENDADO. TERMINANDO CON UNA VARIACIÓN DEL -29% BAJO EL RECOMENDADO SIN AUMENTOS DE PLAZOS NI TIEMPOS MUERTOS. ASIMISMO, EL PROYECTO NO SE SOMETIO A REEVALUACIONES NI MODIFICACIONES DE CONTRATO, SE EJECUTA CON UNA VARIACIÓN DE -3% BAJO EL PUESTO QUE LA EMPRESA OFERTÓ UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO, DICHO MONTO CONTRATADO SE EJECUTA EN SU TOTALIDAD. EN CUANTO A LAS MAGNITUDES, EL EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LO RECOMENDADO, POR LO QUE NO SE EVIDENCIAN VARIACIONES EN ESTE ITEM. EL INDICADOR ECONÓMICO VAN SOCIAL EVIDENCIA UN LEVE AUMENTO, ESTO DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE LA INVERSION INICIAL. FINALMENTE, SE EVIDENCIA QUE EL PROYECTO SE EJECUTO SIN PROBLEMAS, CON PLAZOS Y COSTOS MENORES A LOS RECOMENDADOS, POR LO QUE SE CUMPLE OPORTUNA Y EFICIENTEMENTE EL OBJETIVO DE MEJORAMIENTO CALLE DOS PONIENTE DE PICHIDANGUI. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIM. URB.- RUTA F-50, VILLA ALEMANA | 5 | REGION DE VALPARAISO |  |  | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURANTES DE LA RUTA F-50, LA RUTA F-560 ADQUIERE UNA IMPORTANCIA SIMILAR, LA QUE ACTUALMENTE ESTÁ CONFORMADO POR UNA CARPETA DE RODADO ASFÁLTICA CON AVANZADO ESTADO DE DETERIORO, TANTO EN SU CARPETA COMO EN SU ESTRUCTURA. | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE LA RUTA F-560, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LÍMITE URBANO DE LA COMUNA DE VILLA ALEMANA Y EL CRUCE CON LA RUTA F-50, CAMINO LO OROZCO - QUILPUÉ, EN UNA LONG. APP. DE 5,4 KM. | 0 | RED BASICA REGIONAL SECUNDARIA |  |  | 8 |  |  | -100 | [8 empty] | 4 | 5 |  | 25 | 0 | 1 |  | 100 | 8 | 10 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [12 empty] | 11 | 11 | 16 | 17 | 1 |  | 45.4545 | 54.5455 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de diez meses, plazo mayor al recomendado que era de ocho meses. Durante la ejecución no se registraron ampliaciones de plazo. Las consultorías se consideraron en la recomendación; sin embrago, la Institución técnica no entregó antecedentes sobre su ejecución. Con relación a las expropiaciones según lo informado por la Institución Técnica NO se LLEVO A CABO TODO EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN Y EL CONTRATO SE DEBIÓ MODIFICAR NO EJECUTANDO PISTA LENTA,. el plazo total real resulto con una variación del 55% por sobre el recomendado | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 06/03/2015 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | LOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS EN MENOS TIEMPO | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | LICITACIÓN CONSIDERÓ MAYOR PLAZO QUE EL ESTIMADO | [8 empty] | 1438450 | 72553 | 1511003 | 1511082 | -79 | SIN OBSERVACIONES | BIP = SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | ASIGNACIONES POR CONCEPTO DE INTERESES DE OBRAS | [8 empty] | KILOMETROS | 3 | 3 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES., EJECUTANDOSE LOS TRES KILOMETROS DE REPOSICION LA RUTA. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES | 18/01/2016 | SIN OBSERVACIONES | 12/01/2017 | SI | 18/01/2016 | - MAL USO DE LA FAJA FISCAL, POR VENDEDORES AMBULANTES, EN EL CRUCE CON RUTA F-50. - UTILIZACIÓN DE LA RUTA PARA CARRERAS CLANDESTINAS. - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PRIVADOS, DONDE SE INTERVINO LA RUTA CON OBRA DE PARALELISMO DE TERCEROS, CAMBIANDO LA CONFIGURACIÓN DE LA RUTA ENTRE CRUCE PEÑABLANCA Y TRONCAL SUR. - MALA UTILIZACIÓN DE FAJA VIAL, GENERANDO MICRO BASURALES. - PRODUCTO DE NO LLEVAR A CABO TODO EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN, EL CONTRATO SE DEBIÓ MODIFICAR NO EJECUTANDO PISTA LENTA, LO QUE RALENTIZA EL TRÁNSITO EN ESE SECTOR, DADO EL ALTO FLUJO DE VEHÍCULOS DE CARGA. |  | En Operación | - PROCESO CONSTRUCTIVO SE LLEVÓ A CABO CONFORME A PROGRAMA DE TRABAJO, NO GENERANDO ATRASOS Y MOLESTIAS MAYORES A USUARIOS Y ACTORES RELEVANTES. - NO HUBO ACCIDENTES DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO. - LA OBRA HA CUMPLIDO SU OBJETIVO, OTORGANDO UNA RUTA MÁS SEGURA Y DE MEJOR ESTÁNDAR, DADO EL ALTO TRÁFICO DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE UTILIZAN LA RUTA. | GONZALO MARTINEZ MUÑOZ | VIALIDAD MOP REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4006300% | 4157100% | 1508 | 4167000% | 99 | 4197400% | 304 | 4207000% | 96 | 4207000% | 96 | 4207000% | 0 | 4212500% | 55 | 2062 | 554 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se tuvo que reevaluar el proyecto producto de que las ofertas superaron el 10% de lo aprobado para el ítem | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | por restricciones presupuestarias, el proyecto se postergó para el año 2014.Fue sometido a dos reevaluaciones dicho año, tanto por obras, como por expropiaciones, |  |  |  | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | EL PROYECTO ORIGINALMENTE POSTULO A DISEÑO, OBTENIENDO SU RECOMENDACIÓN FAVORABLE, SIN EMBARGO POSTERIORMENTE LA UNIDAD TÉCNICA INFORMA QUE EL DISEÑO SE DESARROLLO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. LA RECOMENDACIÓN A LA ETAPA DE EJECUCIÓN FUE EL AÑO 2010. | 85000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925000 | 93823 | 0 | 0 | 9208 | 0 | 885518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988549 | Los montos reflejados en el cuadro anterior, corresponden a los aprobados en la primera postulación, en el año 2010.Pero por restricciones presupuestarias, el proyecto se postergó para el año 2014.Fue sometido a dos reevaluaciones dicho año, tanto por obras, como por expropiaciones, por lo los montos finalmente aprobados fueron los siguientes:(M$), en moneda IDI-2014 Consultorías: 101.903 Obras: 1.350.095 Expropiaciones: 57.561 | 0 | 0 | 0 | 72356 | 394 | 1438450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511200 | ADJUDICADO POR M$ 1.173.995.MODIFICACIÓN Nº 1 POR UN MONTO DE M$ 107.465, POR RESOLUCIÓN Nº 1637 DEL 25/08/2015; MODIFICACIÓN Nº 2 POR M$ 107.942, RESOLUCIÓN Nº 2254 DEL 20/11/2015.EL MONTO VIGENTE CONTIENE REAJUSTES | 0 | 0 | 0 | 72356 | 197 | 1438450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511003 | -79 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 72435 | 197 | 1438450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511082 | 0 | 0 | 0 | 84909 | 235 | 1634768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719912 | ADJUDICADO POR M$ 1.173.995.MODIFICACIÓN Nº 1 POR UN MONTO DE M$ 107.465, POR RESOLUCIÓN Nº 1637 DEL 25/08/2015; MODIFICACIÓN Nº 2 POR M$ 107.942, RESOLUCIÓN Nº 2254 DEL 20/11/2015.EL MONTO VIGENTE CONTIENE REAJUSTES GASTO AÑO 2015: M$ 1.276.439 GASTO AÑO 2016:M$ 162.011 NOTA: AL NO ACEPTARME EL SISTEMA INGRESAR CERO GASTOS EN EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS, QUE NO FUE CONTRATADO, DE DEBIÓ COLOCAR UN NÚMERO 1. |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | SE TUVO QUE REEVALUAR EL PROYECTO PRODUCTO DE LA SITUACIÓN MENCIONADA | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO SE TIENE INFORMACIÓN RESPECTO A OTRO PROBLEMA | [8 empty] | 115631.229 | 0 | 0 | 11347.4087 | 0 | 1091349.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218328.1481 | 2055957.5439 | 0 | 0 | 0 | 100042.159 | 556.023 | 1940646.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041244.4938 | 0 | 0 | 0 | 100042.159 | 556.023 | 1931706.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032305.0053 | 67.5447 | 66.811 | 77.0017 | -0.43794 | -1.1504 | 677435.0018 | 643902.2744 | LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS y LOS COSTOS REALES SE ENCUENTRAN EN EL ORDEN DEL 77% POR SOBRE EL RECOMENDADO, LAS QUE SE EXPLICAN POR CUANTO EL PROYECTO SE REEVALÚO EN DOS OPORTUNIDADES, LA PRIMERA DEBIDO A UN INCREMENTO DEL ÍTEM EXPROPIACIONES Y LA SEGUNDA PRODUCTO A QUE DESARROLLADO EL PROCESO DE LICITACIÓN LAS OFERTAS ECONÓMICAS FUERON MAYOR AL 10% DEL PRESUPUESTO APROBADO, SITUACIÓN POR LA CUAL LA INICIATIVA FUE REEVALUADA MANTENIENDO SU RENTABILIDAD SOCIAL, ESTO DEBIDO A LA FORTALEZA DE SUS INDICADORES ECONÓMICOS. CON RELACIÓN A LA ASIGANCIÓN DE CONSULTIRÍAS, ESTAS NO REGISTRAN GASTOS DE EJECUCIÓN; SIN EMBARGO, LA INSTITUCIÓN FINANCIERA NO ENTREGO ANTECEDENTES RESPECTO DE SU EJECUCIÓN. LOS GASTOS ASMINISTRATIVOS NO ESTABAN CONSIDERADOS EN LA RECOMENDACIÓN QUE DIO ORIGEN A LA EJECUIÓN Y SE AGREGARON AL MOMENTO DE LA REEVALUACIÓN. EL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO RESULTP CON UN INCREMENTO DEL 67% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DADO LAS SITUACIONES DE LA REEEVALUACIÓN. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1375625 | 1811830 | 31.7096 | EL PROYECTO IDENTIFICO DOS REEVALUACIONES LA PRIMERA DEBIDO A UN INCREMENTO SOBRE EL 10 % DEL ÍTEM CONSULTORÍA Y LA SEGUNDA PRODUCTO A QUE DESARROLLADO EL PROCESO DE LICITACIÓN LAS OFERTAS ECONÓMICAS FUERON MAYOR AL PRESUPUESTO APROBADO, SITUACIÓN POR LA CUAL LA INICIATIVA FUE REEVALUADA MANTENIENDO SU RENTABILIDAD SOCIAL, ESTO DEBIDO A LA FORTALEZA DE SUS INDICADORES ECONÓMICOS. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1743852 | 1287224 | -26.185 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 22.7 | 16.75 | -26.2115 | Real < Recomendado | DE ACUERDO AL CRITERIO DE BENEFICIO COSTOS AL INCREMENTARSE EL VALOR DEL PROYECTO DE ACUERDO A LAS REEVALUACIONES QUE EXPERIMENTO, ES CLARO LA DISMINUCIÓN DEL INDICADOR VAN Y TIR. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN MAYOR TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 55%, LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 67% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE EL PROYECTO SE REEVALUO EN DOS OPORTUNIDADES YA QUE DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN LAS OFERTAS SUPERARON EL 10% DEL MONTO RECOMENDADO. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. SI BIEN EL PROYECTO EXPERIMENTO VARIACIONES EN SU COSTO TOTAL, ESTE MANTUVO SU RENTABILIDAD SOCIAL. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN, SIN EMBARGO HA PERSENTADO LOS SIGUIENTES INCONVENIENTES: - MAL USO DE LA FAJA FISCAL, POR VENDEDORES AMBULANTES, EN EL CRUCE CON RUTA F-50. - UTILIZACIÓN DE LA RUTA PARA CARRERAS CLANDESTINAS. - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PRIVADOS, DONDE SE INTERVINO LA RUTA CON OBRA DE PARALELISMO DE TERCEROS, CAMBIANDO LA CONFIGURACIÓN DE LA RUTA ENTRE CRUCE PEÑABLANCA Y TRONCAL SUR. - MALA UTILIZACIÓN DE FAJA VIAL, GENERANDO MICRO BASURALES. - PRODUCTO DE NO LLEVAR A CABO TODO EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN, EL CONTRATO SE DEBIÓ MODIFICAR NO EJECUTANDO PISTA LENTA, LO QUE RALENTIZA EL TRÁNSITO EN ESE SECTOR, DADO EL ALTO FLUJO DE VEHÍCULOS DE CARGA. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30463584-0 | REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS, COMUNA LA CRUZ | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | LA CRUZ | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LOGRAR EFICIENCIA ENERGETICA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL ES PRIORIDAD DE LA GESTION LOCAL, DEBIDO AL TERMINO DE LA VIDA UTIL DE LAS LUMINARIAS DEL SISTEMA INDICADO.EN ESTE CONTEXTO SE HA PRESENTADO LA PRESENTE INICIATIVA QUE APORTARA CON LUMINARIAS LED DE EFICICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA LA COMUNA DE LA CRUZ, LOGRANDO CON ESTO AHORROS EN LOS CONSUMOS DE ENERGIA. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICION DE LAS LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS PRINCIPALES VIAS Y SECTORES CENTRO, NORTE Y SUR DE LA COMUNA DE LA CRUZ. LO ANTERIOR ABARCANDO UNA CANTIDAD A REPONER DE 1633 LUMINARIAS, CON TODOS SUS SISTEMAS DE CONEXION Y EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS, TALES COMO SOPORTES, CONECTORES, ETC. LA INICIATIVA BENEFICIA A LAS 12 815 HABITANTES DE LA CRUZ. | 12815 |  |  |  | 3 | 20 |  | 566.6667 |  |  |  |  | 3 | 23 |  | 666.6667 |  |  |  |  | 1 |  |  | -100 | [34 empty] | 3 | 3 | 23 | 23 | 0 |  | 666.6667 | 666.6667 | Hubo demoras en los plazos mucho mayores a los inicialmente estimados en un 700% debido a que las redes y equipamiento de la empresa Chilquinta, presentaban obsolescencia que causaba mal funcionamiento de disyuntores. Esto determinó la necesidad de hacer una normalización del sistema. También se verificó que existían calles que según el proyecto no consideraban la instalación de luminarias, sin embargo éstas se encontraban dentro de los cuadrantes de modernización por lo que se contemplaron dentro de la ejecución del proyecto. Por otra parte, se verificó en terreno la existencia de postes que tampoco consideraban la instalación de luminarias y con el fin de uniformar la luminosidad se incorporaron dentro del proyecto. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Ajuste de equipos y/o equipamiento por obsolescencia | Las redes y equipamiento de empresa Chilquinta, presentan obsolescencia que causa mal funcionamiento de disyuntores. Esto determina normalización de sistema. Ejemplo empalmes nuevos. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se verifican calles que según proyecto no consideraron instalación de luminarias, pero que estaban dentro de los cuadrantes de modernización. Emplazamiento del proyecto. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se verifica en terreno postación que según proyecto no considero la instalación de luminarias. Se procedio a utilizar dichos postes para obtener iluminación mas uniforme. | [5 empty] | 1143527 | 0 | 1143527 | 1075206 | 68321 | Convenio Mandato Completo GORE - Municipio: Equipos: Monto Contrato $ 1.037.704.945.- Fecha Contrato 09 de Mayo de 2017 Ampliación de obras: Decreto N° 1003 12.10.2017 (60) Decreto N° 1222 11.12.2017 (60) Decreto N° 180 12.02.2018 (60) Decreto N° 1024 28.06.2018 (180) Modificación Convenio Mandato Completo GORE - MUNICIPIO Incremento de $ 103.599.473.- Monto Nuevo $ 1.141.304.418.- Aprobado por Resolución Exenta N° 31/1/2/1326 de fecha 27 de Junio de 2018. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Necesidad de optimizar cobertura comunal | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | Instalación de conectores, tableros, líneas eléctricas y protecciones | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 1633 | 1712 | 104.8377 | Real > Recomendada | [6 empty] | Hubo un aumento de 79 luminarias adicionales debido a que en terreno se verificó la necesidad de abordarlas conforme a que se encontraban en el área del proyecto, con lo cual se estimó que mejoraría las condiciones finales de iluminación de la comuna. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Incremento presupuestario para Item Equipos del Proyecto. A traves de of N° 276 de 30.10.2017 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | aumento de 79 luminarias microled plus, potencias 60 W, 100 W, 160 W y 220 W. Marca Microplus Germany, modelo MPG-2, MPG-4 | [6 empty] | Sin observaciones | 26/12/2018 | Sin observaciones | 30/12/2019 | SI | 18/05/2017 | El Sistema Eléctrico de la comuna siempre estuvo en operación. |  | En Operación | Durante la ejecución del proyecto, se verifican postes que, según el proyecto, no considera la instalación de luminarias, sin embargo, en función de los direccionamientos vertidos por la dirección de obras y el municipio en particular, así como lo conversado y convenido en terreno, se procedió a la instalación de luminaria en esos postes, con el objetivo de conseguir una iluminación lo mas uniforme posible según las características del lugar. | ANGEL MAURICIO SEGOVIA OLAVARRIA | MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4263500% | 4272700% | 92 | 4276800% | 41 | NA | 0 | 4285900% | 91 | 4286400% | 96 | 4287300% | 9 | 4294800% | 75 | 313 | 221 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | demora en proceso de licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demora en el proceso de licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto se presentó directamente a etapa de ejecución | 2230 | 0 | 994045 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997204 | 2230 | 0 | 994045 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997204 | Sin observaciones. La moneda del RS que da origen a la ejecución es del año 2014, es decir la misma del primer RS. | 2222 | 0 | 1141304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143526 | Sin observaciones | 2222 | 0 | 1141304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143526 | 68320 | BIP > SIGFE | 2222 | 0 | 1072984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075206 | 2396 | 0 | 1158274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160670 | Sin observaciones | Existe un aumento para el ítem equipos por M$103.599 | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Aumento de Contrato para ítem Equipos | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Aumento de contrato equipos | [8 empty] | 3009.3328 | 0 | 1341277.3209 | 0 | 1253.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345540.5424 | 1407298.814 | 2733.5907 | 0 | 1404196.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406930.0232 | 2719.9739 | 0 | 1396269.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398989.1067 | 4.5624 | 3.9723 |  | -0.56441 | -0.59047 | 817.1665 |  | El proyecto presentó una reevaluación técnica debido a que hubo mayores obras solicitadas respecto a las que consideraba el diseño original y se estimó necesario optimizar la cobertura de iluminación comunal, por lo que hubo que incorporar la instalación de conectores, tableros, líneas eléctricas y protecciones. Aún así el proyecto se encuentra en un rango de variación que no supera el 10% con relación al recomendando, variación considerada como aceptable. | Variación de 0 a +-10% |  | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1185769 | 103599 | 8.737% | Según modificación, el monto por aumento de obras es de $103.599.473 con año de moneda según ficha IDI 31/12/2014. Dicha modificación queda presente en el anexo contrato, el cual indica la aprobación del Convenio mediante Resolución Excenta n° 31/1/2/1326 de fecha 27 junio 2018 del GORE Valparaiso, quedando un monto NUEVO TOTAL de $1.141.304.418.- (mil ciento cuarenta y un millones trecientos cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos) | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1128791 | 1240194 | 9.8692 | El proyecto presentó una reevaluación técnica debibo a que hubo mayores obras solicitadas respecto a las que consideraba el diseño original y se estimó necesario optimizar la cobertura de iluminación comunal por lo que hubo que incorporar la instalación de conectores, tableros, líneas eléctricas y protecciones. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 6 | 7 | 16.6667 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 11244 | 20953 | 86.3483 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$48.462), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MAYOR AL RECOMENDADO. Por otra parte se observa que el cálculo de la Tasa Interna de Retorno original (TIR) del proyecto es de un 6% valor que no supera a la Tasa de Descuento Social exigida para las inversiones públicas dentro del Sistema Nacional de Inversiones vigentes, sin embargo al recalcularlo este parámetro sube a un 7%. | El proyecto implicó diferencias significativas en los plazos en que se realizaron las obras y hubo incorporación de elementos adicionales por lo cual se estimó necesario reevaluar aun cuando los nuevos montos no superaban el 10% exigido para ello. LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -4%% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA YA QUE SE INCREMENTARION 79 luminarias adicionales, debido a que en terreno se verificó la necesidad de abordarlas conforme a que se encontraban en el área del proyecto. Por otra parte, se estima que la evaluación social de la iniciativa presentó cálculos ajustados con una TIR baja que no superaba la tasa de descuento exigida por el Sistema Nacional de Inversiones. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE REPONER LAS LUMINARIAS PUBLICAS DE LA COMUNA LA CRUZ. | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30464701-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE AV. LA PLAZA COMUNA DE CARTAGENA | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | CARTAGENA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTA VIA A PESAR QUE NO ES UNA VIA ESTRUCTURANTE ES DE VITAL IMPORTANCIA DADO QUE PERMITE UNA IMPORTANTE CONECTIVIDAD DESDE AV. EL PERAL (CALLE PRINCIPAL QUE RECORRE TODO CARTAGENA) HASTA EL SECTOR COSTERO DE LA COMUNA DE CARTAGENA. ADEMÁS ENTREGA UNA MUY BUENA CONEXIÓN PONIENTE ¿ ORIENTE Y VICEVERSA EN UN SECTOR DE LA COMUNA BASTANTE CONSOLIDADO URBANÍSTICAMENTE. | EL PROYECTO CONSIDERA LA PAVIMENTACION DE CALLE AV. LA PLAZA DE LA COMUNA DE CARTAGENA, DESDE CALLE COSTANERA DEL MAR HASTA AV. EL PERAL, EN UNA LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO DE 582 M., CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 6413,5 M2. EL ANCHO DE ACERAS ES 2.50M A CADA LADO. SE CONTEMPLA UNA CALZADA DE ANCHO TOTAL 9,0 M. (2 CALZADAS DE 4,50 C/U) SIN BANDEJÓN CENTRAL. LA PAVIMENTACION SE PROYECTA CON CALZADA DE HCV DE ESPESOR E=0,18M Y SOLERAS TIPO A. EL PROYECTO CONTEMPLA OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO SUMIDEROS, REJILLAS, CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS. ADEMÁS DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION DE PAVIMENTOS. | 0 |  |  |  | 9 | 10 |  | 11.1111 | [12 empty] | 1 | 13 |  | 1200 | 9 | 7 |  | -22.2222 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 195 | [12 empty] | 9 | 9 | 13 | 13 | 0 |  | 44.4444 | 44.4444 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de cinco meses, plazo menor al recomendado que era de nueve meses. Durante la ejecución hubo una paralización por 45 días, debido A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN EL PROFESIONAL ATO DESARROLLO OBSERVACIONES QUE DEBIERON SER CORREGIDAS POR EL CONTRATISTA, AÚN ASI LAS OBRAS CIVILES SE EJECUTARON EN UIN PLAZO MENOR AL RECOMENDADO. LAS CONSULTORÍAS SE AJUSTARON UN POCO MAS AL PLAZO RECOMENDADO, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 12%. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EXTIERON POR TRECE MESES, PLAZO MUY SUPERIOR AL ESTIMADO DE TAN SOLO UN MES, DADO ESTO EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE 13 MESES, RESULTANDO CON UNA VARACIÓN DEL 44% POR SOBRE EL ESTIMADO. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/08/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL ATO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | LICITACIONES DESIERTA O INADMISIBLE. | [8 empty] | 510256 | 1503 | 511759 | 183488 | 328271 | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA - MONTO $ 504.604.318.- FECHA:30/07/2018.- CONTRATO ATO - MONTO $ 10.302.740.- FECHA 09/08/2017.- | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | LICITACIONES DECLARADAS DESIERTAS O INADMISIBLE. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | INCORPORACIÓN DE NUEVOS USUARIOS NO CONSIDERADOS | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 6414 | 6414 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO SE DESARROLLARON VARIACIONES EN LA MAGNITUD EJECUTANDO LA SUPERFICE ESTIMADA 6.414 M2 DE PAVIMENTACION. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES | 08/03/2019 | SIN OBSERVACIONES | 19/03/2020 | SI | 09/03/2019 |  | TERMINADO. | En Operación | SIN INFORMACIÓN. | CECILIA HIDALGO CANDIA | MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4261400% | 4287900% | 265 | 4294300% | 64 | 4307400% | 131 | 4322900% | 155 | 4331100% | 237 | 4333900% | 28 | 4334600% | 7 | 732 | 467 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demora en el proceso de licitación | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 9587 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 465367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476325 | 10513 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 510370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522386 | Sin observaciones | 10303 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 499954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511760 | Existe una modificación de contrato por $-4.650.282 | 10303 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 499954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511760 | 328272 | BIP > SIGFE | 3348 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 178637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183488 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 183281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188345 | Sin observaciones | Sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Existe disminución de obras por $-4.650.282 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existen otras causas | [8 empty] | 12934.9111 | 0 | 0 | 0 | 1849.6276 | 627930.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642714.9572 | 0 | 12355.0586 | 0 | 0 | 0 | 1849.6276 | 599688.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613893.674 | 12237.0455 | 0 | 0 | 0 | 1849.6276 | 593287.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607374.5877 | -4.4843 | -5.4986 | -5.5169 | -1.0619 |  | 94.6951 | 92.4989 | EL PROYECTO CONTO CON DOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS QUE TOTALIZAN M$ 514.906 (AMBOS EN MONEDA 2018), MONTOS MENORES A LO RECOMENDADO. LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS DE -5% Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE -6% SE EXPLICAN POR CUANTO EL CONTRATO DE OBRA CIVIL REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE OBRAS DE M$4.650. LAS VARIACIONES FUERON MENORES SIN INFLUIR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO, LO QUE IMPLICA QUE EL DISEÑO FUE MUY AJUSTADO A LA ALTERNATIVA DESARROLLADA.. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 566395 | -4650 | -0.821% | Decreto de aumento/disminución de obras del 4 de marzo de 2019 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO EXPERIMENTO VARIACIONES EN SU EVALUACIÓN , SIN EMBARGO EXPERIMENTO UNA DISMINUCIÓN MARGINAL EN EL PRESUPUESTO. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 9.37 | 10.22 | 9.0715 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 225072 | 245355 | 9.0118 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$30.529), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR MAYORES AL RECOMENDADO. | EN PLAZOS, HUBO UNA PARALIZACIÓN POR 45 DÍAS, PESE A ELLO LAS OBRAS CIVILES SE DE EJECUTARON EN UN PLAZO MENOR RESPECTO AL RECOMENDADO. SIN EMBARGO, EL PLAZO TOTAL FUE 13 MESES, PLAZO MAYOR AL RECOMENDADO DADO QUE LAS CONSULTORÍAS Y LOS GASTOA ADMINISTRATIVO SE EXTENDIERON MAS ALLÁ DE LOS PLAZOS DE LA OBRA CIVIL. EN COSTOS, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UNA LEVE DISMINUCIÓN RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES LOS INDICADORES ECONOMICOS RESULTARON CON UNA VARIACIÓN POSITIVA DEL 9% YA QUE EL VALOR DE LA INVERSIÓN REAL FU EMENOR. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL MEJORAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AV. LA PLAZA DE LA COMUNA DE CARTAGENA | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40003138-0 | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO, SECTOR URBANO, RINCONADA | 5 | REGION DE VALPARAISO | LOS ANDES | RINCONADA | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La necesidad de modernizar el alumbrado público en el sector urbano de la comuna, debido al término de su vida útil, las que sobrepasan en su gran mayoría los 10 años de uso. Lo anterior, afecta en la seguridad de las personas, tanto por el aumento de la accidentalidad vial como por actos de vandalismo contra la propiedad pública en la Comuna de Rinconada. | Se consulta la reposición e instalación de 1261 luminarias LED, acorde a los requerimientos técnicos y normas en términos de Eficiencia Energética, beneficiando a una población directa de 6.660 personas (3.350 hombres y 3.310 mujeres). Las actividades Económicas que predominan en el sector corresponden: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; comercio al por mayor y menor y actividades inmobiliarias. Los sectores a intervenir corresponden a:: CALLE LOS CAMPOS; AVDA. EL GOLF; SARGENTO ALDEA, PERFECTO DE LA FUENTE; CARRETERA SAN MARTÍN; LAS ARÍAS; CASUTO; CAPELLANIA; LO ARAYA; LOS ADOBES; CALLEJÓN SIN NOMBRE; VALLE ALEGRE Y LOS FAROLES; LAS BANDURRIAS;LOS VILLARES; PATAGUAL; GALVEZ; AVDA. EL GOLF.; CASUTO; CAÑADILLA; CALDERONES; LAS NUÑEZ; PERFECTO DE LA FUENTE. | 6660 |  |  |  | 7 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 14.2857 |  |  |  |  | 2 |  |  | -100 | [34 empty] | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 |  | 14.2857 | 14.2857 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de seis meses, plazo menor al recomendado que era de siete meses. Durante la ejecución fue necesaria una ampliación de plazo por 60 días, debido a atrasos en la aprobación de permisos, ya que la Empresa Chilquinta demoró más de lo habitual en realizar la conexión de cuatro empalmes y además Incumplimiento de proveedores de Equipos, por causa de la pandemia COVID 19, La producción se vio paralizada , dichos equipos fueron adquiridas en China, Por lo que demoró mas de lo habitual en llegar las luminarias al pais y poder iniciar con la reposición. Dada esta ampliación, el plazo final para obra civiles fue de ocho meses, resultando con una variación del 14% con respecto al plazo recomendado. Las consultorías se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de siete meses, similar al recomendado y no registraron ampliaciones de plazo El plazo total real de ejecución fue de ocho meses, resultando un con una variación del 14% por sobre el plazo recomendado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% |  | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | La empresa contratista solicitó y canceló a chilquinta la conexión de 4 empalmes las cuales estaban consideradas en licitación, pero chilquinta demoró mas de lo habitual en realizar esta conexión. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Incumplimiento de proveedores de Equipos | La producción se vio paralizada debido a pandemia covid -19 ya que fueron adquiridas en China. Por lo que demoró mas de lo habitual en llegar las luminarias al pais y poder comenzar con la reposición. | [8 empty] | 658211 | 0 | 658211 | 0 | 658211 | La empresa contratista la cual realizó la reposicion de luminarias en los distintos sectores de la comuna, se contrató por un monto de $643.378.690.- por un plazo de 8 meses. con respecto al Ato se canceló un monto de $14.831.999.- por un periodo de 7 meses | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | no se utilizaron los gastos administrativos para este proyecto | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | por pandemia covid-19 hubo retraso de equipos en llegar al pais | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 1261 | 1261 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variación en la magnitud del proyecto entre las unidades recomendadas técnicamente y las reales, efectuando la reposición de las 1.261 luminarias LED. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 24.07.2020 se procede a realizar recepcion provisoria sin observaciones a la empresa Elec-Chile Compañia Industrial Ltda | 24/07/2020 | Con fecha 24.08.2021 se procede a realizar recepcion definitiva a la empresa Elec-Chile Compañia Industrial Ltda | 24/08/2021 | SI | 27/07/2020 | El proyecto se trata de la reposición de alumbrado publico en distintos sectores de la comuna, por lo que cuando la empresa realizaba la instalación en cada poste quedaba operando de inmediato. |  | En Operación | Como se ejecutó este proyecto en medio de estallido social y pandemia, hubieron algunos atrasos, pero que eran problemas externos a la empresa. La empres Elec-Chile cumplió a cabalidad el proyecto de manera satisfactoria. | CAMILA ANGELICA ITURRIETA TAPIA | MUNICIPALIDAD DE RINCONADA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4336900% | 4385000% | 481 | 4385700% | 7 | NA | 0 | 4377500% |  | 4379100% |  | 4380100% | 10 | 4395000% | 149 | 581 | 100 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto se presentó directamente a etapa de ejecución | 14400 | 0 | 643960 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659560 | 15217 | 0 | 680520 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697005 | Contrato - plazo 180 dís desde el 02/12/2019 al 30/05/2020 aumento de plazo 60 dias; fecha de término contractual 28/07/2020 | 14832 | 0 | 643379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658211 | sin observaciones | 14832 | 0 | 643379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658211 | 658211 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin observaciones | sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no presenta variaciones de costos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | no presenta variaciones de costos | [8 empty] | 17267.3518 | 0 | 772213.8544 | 0 | 1438.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790920.0576 | 0 | 16830.4765 | 0 | 730068.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746898.9204 | 16830.4765 | 0 | 730068.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746898.9204 | -5.5658 | -5.5658 |  | 0 |  | 592.3068 |  | LOS COSTOS REALES TOTALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -6% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, ENCUENTRANDOSE BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION, CONSIDERADA COMO ACEPTABLE. EL PROYECTO SE EJECUTÓ SIN MODIFICACIONES DE OBRAS Y COSULTORÍAS, Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.. | Variación de 0 a +-10% |  | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo aumento de monto menores al 10% ni reevaluación técnica. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 114470 | 114409 | -0.053289 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 842510 | 842057 | -0.053768 | Real < Recomendado | Los indicadores económicos, al considerar los valores reales del proyecto respecto al monto recomendado, presentan una variación poco significante, dada la poca variación que registro el proyecto en la inversión real ejecutada. | La realización de esta iniciativa considera prácticamente un solo ítem, situación que permitió una ejecución ordenada y con modificaciones marginales. CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN Mayor TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 14%, A PESAR DE QUE HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO INFORMADA POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA, POR ATRASOS EN LA APROBACIÓN DE PERMISOS DE LA EMPRESA ELECTRICA E INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS POR LA SITUACION SANITARIA DE PANDEMIA. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -6% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE REPONER EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR URBANO DE RINCONADA | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135232-0 | REPOSICION 5ª COMISARÍA CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | CASABLANCA | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CONSIDERA LOS EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA UNIDAD POLICIAL, CON EL OBJETO DE PROPORCIONAR UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA ATENCIÓN HACIA LA COMUNIDAD | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN MEDIANTE PAGO CONTRA RECEPCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LA COMISARÍA EN SU ACTUAL UBICACIÓN, ÍTEM FALTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CUADRANTE DURANTE EL AÑO 2012, LO QUE CONSIDERA LAS OBRAS CIVILES DEL CUARTEL CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO Y LOS EQUIPOS ASOCIADOS A LA INFRAESTRUCTURA. | 30099 | CARABINEROS | PLAN CUADRANTE |  | 20 | 35 |  | 75 | 3 | 2 |  | -33.3333 | 3 | 25 |  | 733.3333 |  |  |  |  | 4 | 8 |  | 100 | 12 | 15 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 450 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 50 | 13 | 13 | 65 | 67 | 2 |  | 400 | 415.3846 | EL plazo de las obras civiles se ajustó al plazo contractual que fue de 15 meses, plazo superior al estimado que era de 12 meses. No existieron ampliaciones de plazo. Las consultorías registran una variación importante del 77% por sobre el estimado. Sin embargo, la Institución Técnica no entregó antecedentes al respecto de modificaciones de plazo. EL plazo en la adquisición de los equipos, presenta una variación elevada por sobre el recomendado, dado el DESFACE ENTRE LA PRIMERA Y LA ULTIMA ADQUISICIÓN DE estos. Por lo cual, el aumento del plazo total se debe principalmente al desfase que se produjo en la adquisición de los equipos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 01/07/2016 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | DESFACE ENTRE LA PRIMERA Y LA ULTIMA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | en relación al plazo en gastos administrativos estos fueron programados con un plazo corto, considerando que estos fueron ejecutados durante toda la ejecución del proyecto. | [8 empty] | 2562293 | 6089 | 2568382 | 2568417 | -35 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 48.563.888 EQUIPAMIENTO $ 34.817.923 EQUIPOS $ 22.146.109 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 6.089.000 OBRAS CIVILES $ 2.454.063.362 OTROS GASTOS $ 8.947.410 TOTAL GENERAL $ 2.574.627.692 | BIP = SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | MENOR PRECIO DE LOS EQUIPOS | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | EN EQUIPOS NO SE INGRESARON LA TOTALIDAD DE LAS COMPRAS AL SISTEMA | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1238 | 1238 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay cambios en la magnitud del proyecto, ejecutándose la construcción de los 1.238 m2 estimados para la reposición de la 5ta. Comisaria. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | SIN CAUSAS RELACIONADAS CON AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA OBRA | [6 empty] | Observaciones fueron subsanadas conforme | 27/09/2017 | Observaciones fueron subsanadas conforme | 02/10/2018 | SI | 03/10/2017 | NO SE PRESENTAN SITUACIONES QUE AFECTEN LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO |  | En Operación | en contrato se desarrollo con normalidad | ANA TORRES VERA | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4157100% | 4164100% | 70 | 4166100% | 20 | 4182100% | 160 | 4199100% | 170 | 4252100% | 700 | 4255200% | 31 | 4261400% | 62 | 1043 | 973 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | NO SE PRESENTARON ATRASOS PREVIOS A LA LICITACIÓN DEL PROYECTO | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO SE PRESENTARON CAUSAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | Arquitectura MOP | Este proyecto se ejecuto con la modalidad pago contra recepción. Diseño y Ejecución conjunto. | 45000 | 44172 | 34171 | 0 | 6000 | 1469404 | 0 | 0 | 29888 | 0 | 1628635 | 45669 | 44828 | 34679 | 0 | 6089 | 1491235 | 0 | 0 | 30332 | 0 | 1652832 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 49.236.614 EQUIPAMIENTO $ 34.817.923 EQUIPOS $ 17.607.449 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 6.089.000 OBRAS CIVILES $ 2.454.063.362 OTROS GASTOS $ 8.947.410 TOTAL GENERAL $ 2.574.627.692 | 50871 | 34818 | 22176 | 0 | 6089 | 2454063 | 0 | 0 | 8947 | 0 | 2576964 | CONSULTORIAS MONTO EJECUTADOS DESDE EL 2015 AL 2017 $ 49.236.614 EQUIPAMIENTO MONTO EJECUTADOS DESDE EL 2017 AL 2018$ 20.882.866 EQUIPOS MONTO EJECUTADOS DESDE EL 2017 AL 2019 $ 17.607.449 GASTOS ADMINISTRATIVOS MONTO EJECUTADO EL 2014 $ 6.089.000 OBRAS CIVILES EJECUTADOS DESDE EL 2016 AL 2017 $ 2.454.063.362 OTROS GASTOS EJECUTADOS EN 2016 $ 5.267.000 MONTO CANCELADO EN PERIODO 2018 $ 3.680.410 | 49200 | 34818 | 22176 | 0 | 6089 | 2454063 | 0 | 0 | 8947 | 0 | 2575293 | 6876 | BIP > SIGFE | 46892 | 34818 | 17607 | 0 | 6089 | 2454064 | 0 | 0 | 8947 | 0 | 2568417 | 51984 | 36666 | 18812 | 0 | 7240 | 2679180 | 0 | 0 | 9770 | 0 | 2803652 | CONSULTORIAS MONTO EJECUTADOS DESDE EL 2015 AL 2017 $ 49.236.614 EQUIPAMIENTO MONTO EJECUTADOS DESDE EL 2017 AL 2018$ 20.882.866 EQUIPOS MONTO EJECUTADOS DESDE EL 2017 AL 2019 $ 17.607.449 GASTOS ADMINISTRATIVOS MONTO EJECUTADO EL 2014 $ 6.089.000 OBRAS CIVILES EJECUTADOS DESDE EL 2016 AL 2017 $ 2.454.063.362 OTROS GASTOS EJECUTADOS EN 2016 $ 5.267.000 MONTO CANCELADO EN PERIODO 2018 $ 3.680.410 |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | SE AMPLIA PLAZO EN ÍTEM OTROS EN 360 DÍAS CON LA FINALIDAD DE ACCEDER A REGISTRAR EL ULTIMO PAGO REALIZADO. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | NO SE REGISTRARON LA TOTALIDAD DE LAS ADQUISICIONES EN EQUIPAMIENTO. | [8 empty] | 66397.0923 | 65174.9764 | 50418.8062 | 0 | 8852.1135 | 2168077.8847 | 0 | 0 | 44099.4343 | 0 | 2403020.3074 | 3309125.6408 | 67913.1061 | 41919.5971 | 26827.5436 | 0 | 8593.3926 | 3171745.9683 | 0 | 0 | 11220.3177 | 0 | 3328219.9253 | 62975.8486 | 41919.5971 | 26827.5436 | 0 | 8593.3926 | 3054392.2027 | 0 | 0 | 11220.3177 | 0 | 3205928.9022 | 38.5015 | 33.4125 | 40.8802 | -3.6744 | -3.1186 | 2589.6033 | 2467.1989 | EL PROYECTO SE REEVALUO EN DOS OPORTUNIDADES POR LO SIGUIENTE: 1. LA INICIATIVA DE INVERSIÓN QUE SE EJECUTA CON LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN AUMENTA SU MONTO DE OBRAS FISICAS EN UN 65%, YA QUE AL MOMENTO DE LA LICITACIÓN POR PARTE DE ARQUITECTURA DEL MOP, EL PRESUPUESTO SE ENCONTRABA DESACTUALIZADO POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE ORIGINAL (RS) Y LA LICITACIÓN. 2. SE SOLICITA AJUSTE DE MONTOS CON LA FINALIDAD DE PODER ADJUDICAR AL SEGUNDO LUGAR LA ASESORIA Y CANCELAR LA INDEMNIZACIÓN. CON RELACIÓN A LA ADQUISIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO LA INSTITUCIÓN FINANCIERA SEÑALA QUE NO SE ENCUENTRAN INGRESADOS LA TOTALIDAD DE GASTOS EN EL BIP. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 2110108 | 2916195 | 38.2012 | Siempre un proyecto que se realiza por Arquitectuira del MOP con la modalidad pago contra recepción, aumenta de plazos y sobre todo aumenta sus montos. Al desarrollar el diseño y la ejecución juntos, siempre va a implicar aumento de los costos, como es el caso de este proyecto. EL PROYECTO SE REEVALUÓ DOS VECES POR LO SIGUIENTE: 1. LA INICIATIVA DE INVERSIÓN QUE SE EJECUTA CON LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN AUMENTA SU MONTO DE OBRAS FISICAS EN UN 65%, YA QUE AL MOMENTO DE LA LICITACIÓN POR PARTE DE ARQUITECTURA DEL MOP, EL PRESUPUESTO SE ENCONTRABA DESACTUALIZADO POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE ORIGINAL (RS) Y LA LICITACIÓN. 2. SE SOLICITA AJUSTE DE MONTOS CON LA FINALIDAD DE PODER ADJUDICAR AL SEGUNDO LUGAR LA ASESORIA Y CANCELAR LA INDEMNIZACIÓN | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1970060 | 2676713 | 35.8696 | Real > Recomendado | [5 empty] | Ciertamente el indicador tiene variación, dado el aumento del costo de proyecto, lo que se refleja en las reevaluaciones. El motivo: el pago contra recepción. | En plazos, no hubo ampliaciones de plazo y el proyecto se ejecutó de acuerdo al plazo contractual de 450 días, plazo superior al recomendado. En costos, el proyecto debió ser reevaluado por cuanto al momento de licitar EL PRESUPUESTO SE ENCONTRABA DESACTUALIZADO POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE ORIGINAL (RS) Y LA LICITACIÓN. La experiencia indica que todos los proyectos con pago contra recepción aumentan de monto, lo que sucede también en este caso. Se ejecutó lo previsto en cuanto a la magnitud, se repusieron los 1.238 m2 estimados. El indicador económico VAC varió en un 36% con relación al estimado, debido al incremento de costos en el proyecto. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE la REPOSICIÓN DE LA 5ta. COMISARÍA DE CASABLANCA | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30399826-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | SANTA MARIA | 2021 | SI | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROBLEMA SE GENERA A PARTIR DE QUE LOS USUARIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL (ESPECTADORES Y PRACTICANTES) NO PUEDEN REALIZAR FUTBOL DE MANERA SEGURA Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES, YA QUE EL ESTADIO POSEE UNA INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE Y NO CUENTA CON LA NORMATIVA IND EN SUS INSTALACIONES. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN A CANCHA PASTO SINTÉTICO DE ALTA DURACIÓN ESTÁNDAR FIFA 2 STARS 104 X 60 MTS, CON SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS, ADEMÁS DE CIERRE PERIMETRAL CON MALLA ACMAFOR DE 6 Y 2,5 MTS DE ALTURA, NUEVOS BAÑOS PÚBLICOS HOMBRES, MUJERES Y PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTE, PARA LOCAL Y VISITA, GRADERÍAS EN FIERRO CON BUTACAS ANTI-VANDÁLICAS E IGNIFUGAS CON CAPACIDAD PARA 1.558 ESPECTADORES CON UNA CUBIERTA DE TENSO ESTRUCTURA PARA PROTEGER A LOS ESPECTADORES DEL CLIMA, 4 CAMARINES PARA JUGADORES Y UNO PARA ÁRBITROS, DIFERENCIACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS RIVALES REMODELACIÓN DEL ACCESO PEATONAL, REACOMODO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y AMPLIFICACIÓN MÁS CASETA DE TRANSMISIÓN Y MARCADOR ELECTRÓNICO, ADEMÁS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO. | 1776 |  |  |  | 9 | 46 |  | 411.1111 | 5 |  |  | -100 | [12 empty] | 9 | 43 |  | 377.7778 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 400 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 90 | 60 | 45 | 664 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 1289 | [12 empty] | 9 | 9 | 45 | 46 | 1 |  | 400 | 411.1111 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A CUATRO AMPLIACIONES DE PLAZO MÁS UNA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS, DEBIDO A LAS SIGUIENTES CAUSAS: 1. Atraso por ajustes de planimetría: El contratista debió esperar la corrección del expediente de Planimetría y especialidades por lo cual no pudo dar inicio al grueso de las obras por lo que se otorgo un aumento de plazo de 90 días. 2. En el proceso de construcción de graderías se produjeron problemas de ejecución no atribuibles al contratista, además hubieron días de lluvia y una solicitud de modificación de proyecto al Gobierno Regional, autorizando un aumento de plazo de 60 días. 3. Se debió dar termino anticipado al contrato por quiebra de la primera empresa a cargo de la obra. Proceso bastante largo y cuando todo esto ya estuvo subsanado, se pudo realizar el nuevo llamado a licitación para terminar la obra. Esto ocasionó paralización de la obra. 4. En el segundo contrato Se solicita modificación de proyecto para reemplazo de cierre perimetral sur de Acmafor a Albañilería, otorgando un aumento de 30 días. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y EL TERMINO ANTICIPADO EL CONTRATO SE ORIGINARON 34 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. LAS CONSULTORÍAS SE SONTRATARON Y EJECUTARON DE ACUERDO CON EL PLAZO DE LAS OBRAS CIVILES Y HASTA LA RECEPCION DE LA MISMA. EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE 46 MESES, INFLUENCIADO PRINCIPALMENTE POR EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO LO QUE ORIGINO PARALIZACIÓN DE LA OBRA POR CASI DOS AÑOS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 21/09/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | El contratista debió esperar la corrección del expediente de Planimetría y especialidades por lo cual no pudo dar inicio al grueso de las obras hasta después del 28.12.2016, por lo que se otorgo un aumento de plazo de 90 días según D.A. N°1589 de fecha 13.07.2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | En el proceso de construcción de graderías se produjeron problemas de ejecución no atribuibles al contratista, hubieron días de lluvia, y también una solicitud de modificación de proyecto al Gobierno Regional como lo indica el D.A. N°2076 de fecha 18.10.2017, autorizando un aumento de plazo de 60 días. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Por término anticipado de contrato según D.A. N° fecha 23.01.2018, se inicia proceso de aprobación de cierre y de presupuesto para término de obra por parte del Gobierno Regional lo que culmina con la emisión del convenio mandato actualizado de fecha 13.06.2019, posteriormente se realiza Licitación Publica ID: 3820-14-LR19 y su posterior adjudicación y contratación con fecha 04.11.2019. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | Se solicita modificación de proyecto para reemplazo de cierre perimetral sur de Acmafor a Albañilería, por retraso en aprobación del GORE, el contratista solicita aumento de Plazo por 30 días aprobado por D.A. N°464/20 de fecha 03.03.2020, esto en el segundo contrato para termino de obras, por el termino anticipado del primer contrato de obras. | Quiebra de la empresa contratista |  | 1539692 | 0 | 1539692 | 1322785 | 216907 | Contrato N°1 Obras Civiles de fecha 23.08.2016 por un total de $1.431.085.541.- con término anticipado de contrato. Contrato N°2 Obras Civiles de fecha 04.11.2019 por un total de $249.577.437.-. Aporte Municipal contrato N°2 por un valor de $4.108.776.-. Contrato ATO de fecha 21.09.2016 por un valor de $9.731.000.-. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Primer aumento de obra por solicitud de obras extraordinarias para reposición de cierre perimetral de adobe a albañilería, Acuerdo CORE N°9028/12/17, segundo aumento de obra, una vez realizado el término anticipado de contrato y liquidación de contrato, y aprobado por el GORE el presupuesto de término de obras para nueva Licitación, aumento acuerdo CORE N°9218/07/18 | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipamiento no utilizada o solo parcialmente | No se utiliza la asignación de equipamiento | [6 empty] | Quiebra de la empresa contratista |  | METROS CUADRADOS | 12482 | 12482 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDAD SIN MODIFICACIONES, EJECUTANDOSE LOS 12.482 METRO CUADRADOS ESTIMADOS EN LA FORMULACIÓN. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realiza recepción provisoria de las Obras, correspondiente al segundo contrato para el término de Obras con fecha 17.06.2020 donde participan la empresa constructora, el ATO, el Director de Obras Municipales y el Alcalde de Santa María. | 17/06/2020 | Se realiza recepción definitiva de las Obras, correspondiente al segundo contrato para el término de Obras con fecha 21.07.2021 donde participan la empresa constructora, el Director de Obras y el Alcalde de Santa María. | 21/07/2021 | SI | 03/08/2020 | Solo los aforos y cuarentenas correspondientes por la situación de COVID-19 que enfrenta el país |  | En Operación | El recinto Ha tenido una muy buena acogida por la comunidad y tiene una alta demanda de uso, por el buen acabado y diseño de las obras de reposición del Estadio Municipal. | CHRISTIAN JAVIER OLIVARES DONOSO | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4224100% | 4224100% | 0 | 4237200% | 131 | NA | 0 | 4260500% | 233 | 4260500% | 233 | 4263400% | 29 | 4273400% | 100 | 493 | 493 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | sin observaciones | 9303 | 4765 | 0 | 0 | 0 | 1365310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379378 | 9303 | 4765 | 0 | 0 | 0 | 1365310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379378 | sin observaciones | 9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539693 | 1er contrato $1.427.214.876 ; Obra $1.422.230.876 - Equipos $4.984.000 - Aporte Municipal $3.870.665 2do contrato $245.468.661 - Aporte Municipal $ 4.108.776 | 9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539693 | 216908 | BIP > SIGFE | 9730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322785 | 10581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435521 | 1er contrato $1.427.214.876 ; Obra $1.422.230.876 - Equipos $4.984.000 - Aporte Municipal $3.870.665 2do contrato $245.468.661 - Aporte Municipal $ 4.108.776 Modificación de Convenio Mandato segpun Resolución Exenta N° 824 de fecha 17/09/2019 | 1er contrato - plazo: 295 días: 21/09/206 al 12/07/2017 aumento de plazo 150 días, fecha de término contractual 12/07/2017 2do contrato - plazo: 105 días: 20/1/2019 al 04/06/2020 aumento de plazo 30 días, fecha de término contractual 03/04/2020 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no presenta variaciones de costos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | no presenta variaciones de costos | [8 empty] | 13130.0866 | 6724.4744 | 0 | 0 | 0 | 1926981.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946836.3232 | 0 | 12576.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959598.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972175.0868 | 12032.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865334.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877367.4874 | 1.3015 | -3.5683 | -3.1992 | -4.8073 |  | 150.406 | 149.442 | EL PROYECTO CONTO CON DOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES DEBIDO A QUE SE DEBIO REALIZAR TERMINO ANTICIPADO POR QUIEBRA DE PRMERA EMPRESA CONTRATISTA. LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS DE 1,37% Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE -3.57%. SE INCURRIO EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, POR obras extraordinarias para reposición de cierre perimetral de adobe a albañilería. un segundo aumento de obra, una vez realizado el término anticipado de contrato y liquidación de contrato, y aprobado por el GORE el presupuesto de término de obras para nueva Licitación. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION. CON RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTO LA INSTITUCIÓN FINANCIERA NO ENTREGA ANTECEDENTES CLAROS RESPECTO DE SU APORTE, Y EL BIP NO SE REGISTRA GASTO POR ESTE ÍTEM. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1715666 | 115450 | 6.729% | Acuerdo N°9028/12/17 del Consejo Regional de Valparaíso que aprobo el incremento solicitado para el item obras civiles , en moneda 2017 asciende a $ 60.736.240.- Acuerdo N°9218/07/18 del Consejo Regional de Valparaíso que aprobo el incremento solicitado para el item obras civiles , en moneda 2018 asciende a $ 54.713.825.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no hubo reevaluaciones, dado que el municipio si bien la presentó, al corto tiempo pidió mediante oficio, dejar sin efecto la reevaluación | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 3.16 | 2.69 | -14.8734 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$54.327), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE/USUARIO EQUIVALENTE MENOR AL RECOMENDADO. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, HUBO CUATRO AMPLIACIONES DE PLAZOS Y UNA PARALIZACIÓN DE OBRAS, POR TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO, TODO ESTO ORIGINÓ 37 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA IMPORTANTE VARIACIÓN DEL ORDEN DE 400%. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -4% MENOR AL MONTO RECOMENDADO,SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, Y ADEMPAS NO SE TIENE CLARIDAD RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE EQUIPAMAMIENTO, AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES EL INDICADOR ECONOMICO CAE/USUARIO EQUIVALENTE ES MENOR AL RECOMENDADO DADA LA MENOR INVERSDIÓN EJECUTADA. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DELA REPOSICION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30458325-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE PEÑABLANCA, COMUNA DE EL QUISCO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | EL QUISCO | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA CALLE PEÑABLANCA POSEE UNA SIGNIFICATIVA IMPORTANCIA VIAL, YA QUE ES UNA VÍA ESTRUCTURANTE DEL SECTOR NORTE DE LA COMUNA QUE LIMITA CON LA AV. ISIDORO DOBOURNAIS, PRINCIPAL EJE VIAL QUE UNE TODA LA COMUNA. LA POBLACIÓN CONTIGUA A LA AV. PEÑABLANCA ES POBLACIÓN PERMANENTE DE BARRIOS RESIDENCIALES CONSOLIDADOS URBANÍSTICAMENTE POR LO QUE TRANSITAN TODO EL AÑO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA. A ESTO SE SUMA QUE EN TEMPORADA ESTIVAL EL TRÁNSITO POR ESTA VÍA CRECE EN UN ALTO PORCENTAJE, DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE POBLACIÓN FLOTANTE QUE TRANSITA EN LA COMUNA. LA MEJORA DE ESTA VÍA GENERARÁ UN IMPORTANTE IMPACTO EN LOS RECORRIDOS PERMANENTES DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA Y DE PARTICULARES HACIA EL SECTOR PONIENTE DE EL QUISCO, DISMINUYENDO LOS TIEMPOS DE TRASLADO, MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD Y DISMINUYENDO LA CONTAMINACIÓN POR CAUSA DEL POLVO EN SUSPENSIÓN. | EL PROYECTO CONSIDERA LA PAVIMENTACION DE CALLE PEÑABLANCA DE LA COMUNA DE EL QUISCO, DESDE AV. DUBOURNAIS HASTA CALLE PEÑAGRIS, EN UNA LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO DE 687 M., CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 5.300 M2. EL ANCHO DE ACERAS ES 2.50M A CADA LADO. SE CONTEMPLA UNA CALZADA ÚNICA DE 7,0 M. DE ANCHO SIN BANDEJÓN. LA PAVIMENTACION SE PROYECTA CON CALZADA DE ASFALTO DE ESPESOR E=0,05M Y SOLERAS TIPO A. EL PROYECTO CONTEMPLA OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS, DEMARCACION DE PAVIMENTACION Y OBRAS DE PAISAJISMO. | 2500 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 6 |  | 20 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 5 | 8 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 242 | [12 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 66.6667 | 66.6667 | En relación a los plazos EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A UNA AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBE A ATRASOS POR PROBLEMAS EN EL DISEÑO RELACIONADOS CON: - Actualización proyectos de Riego y Alcantarillado por parte de Secpla. - Incorporación de solución Aguas Lluvias. -Solución de traslado de postación que demoro por GORE Además, por causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra hubo 32 días de atraso, por lo cual se cursó multa por atraso en la entrega de la obra mas allá del plazo señalado en el contrato, por un valor de 2 UTM por cada día de atraso. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN DOS MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. Con relación a las consultorías, estas se contrataron con un plazo de seis meses, la cual se desarrollo sin inconvenientes. EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE 10 MESES, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 68% POR SOBR EL RECOMENDADO. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 01/03/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | - Actualización proyectos de Riego y Alcantarillado por parte de Secpla. - Incorporación de solución Aguas Lluvias. -Solución de traslado de postación que demoro por GORE | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | 32 días de atraso, multa por atraso en la entrega de la obra mas allá del plazo señalado en el contrato 2 UTM por cada día de atraso | [8 empty] | 446248 | 0 | 446248 | 260242 | 186006 | D.A N°0750, de fecha 22-02-2018 Decreto aprueba contrato de ejecución de obra (firmado el 16-02-2018) denominada "Mejoramiento Pavimentación Calle Peñablanca, El Quisco, código BIP 30458325-0".: Precio: $463.485.239 IVA incluido, cantidad financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Plazo: 150 días corridos. D.A N°2854, de fecha 20-08-2018 Decreto aprueba aumento de plazo en 60 días corridos para la ejecución de la obra "Mejoramiento Pavimentación Calle Peñablanca, El Quisco,, código BIP 30458325-0". Desde 30-07-2018 al 27-09-2018 ambas fechas inclusive. D.A N°0544, de fecha 13-02-2019: Autoriza Aumento y Disminución de la obra denominada "Mejoramiento Pavimentación Calle Peñablanca, El Quisco: Monto a disminuir del contrato $28.217.465 D.A. N°2461, 17-07-2018: Aprueba Contrato de Asesoría técnica de obra Mejoramiento Pavimentación Calle Peñablanca firmado el 20-06-2018 entre la Municipalidad de El Quisco y la empresa Oscar Jesús Inostroza Bilbao Constructora E.I.R.L o Pólux Consultores E.R.L, representada legalmente por Oscar Jesús Inostroza Bilbao, Rut 5643255-8. El precio pactado por la prestación de servicios es de $10.980.000, exento de impuestos. El plazo de la asesoría técnica se extiende desde la suscripción del presente contrato hasta la fecha de obtención del certificado de recepción provisoria de las obra. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Disminución traslado de postación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS | 687 | 687 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | En relación a magnitudes del proyecto, estos se ajustaron a lo estimado inicialmente en cuanto a lo atribuido a la longitud del proyecto y calzada de este. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 26-12-2018 se levanta el acta de recepción provisoria de la obra Mejoramiento Pavimentación Calle Peñablanca, Comuna El Quisco, se deja registro que la segunda visita se realizó el día 29-10-2018, asiste Antonio Paredes Pérez, Director de Obras, Jeimi Molina Poblete Profesional de la Dirección de obras, Mario Espinoza Silva, representante de la empresa POLUX Consultores E.I.R.L. como A.T.O y Hernán Guadalupe Ortiz, representante legal de la empresa. | 26/12/2018 | Acta de Recepción definitiva agendada para el 29-10-2019 y el acto administrativo de firmar el acta de recepción Fina fue el 08-01-2020l: Asiste Antonio Paredes, Director de Obras, Sebastián Rojas Vera, profesional de la Dirección de obras, ambos representantes de la unidad técnica de la Municipalidad de El Quisco y el Sr. Hernán Guadalupe Ortiz, representante legal de la empresa constructora Gonzalo Mercadal y Cía. Ltda., Rut: 77107300-K, para realizar recepción final de la obra Mejoramiento Pavimentación Calle Peñablanca, encontrándose sin observaciones. | 29/10/2019 | SI | 26/12/2018 | Sin observaciones |  | En Operación | Sin observaciones | PATRICIO PINTO LOPEZ | MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4271800% | 4311000% | 392 | 4312400% | 14 | NA | 0 | 4314700% | 23 | 4314700% | 23 | 4316000% | 13 | 4325100% | 91 | 533 | 141 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La I. Municpalidad con recursos propio realizó la etapa de diseño, sin entrar al SNI. | 10200 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 449298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461398 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 2137 | 505554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519168 | Sin observaciones | 10980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446248 | Sin observaciones | 10980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446248 | 186006 | BIP > SIGFE | 4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260242 | 4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272297 | Sin observaciones |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | no presenta variaciones de costos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Obra presenta disminución por $-28.217.465 | [8 empty] | 13763.272 | 0 | 0 | 0 | 2562.2449 | 606242.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622567.6331 | 0 | 13166.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521958.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535124.502 | 13013.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519023.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532036.8721 | -14.0456 | -14.5415 | -14.3867 | -0.57699 |  | 774.435 | 755.493 | El proyecto fue menor a lo recomendado originalmente en un 15%, este se debe fundamentalmente al proceso de licitación y además a una disminución durante la ejecución por parte de la unidad técnica, atribuida a traslado de postación. Por parte, la Unidad financiera no informa sobre la utilización de gastos administrativos solicitados por unidad técnica | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 548645 | -28217 | -5.143% | D.A N°0544 de fecha 13-02-2019, Materia: Autoriza aumento y disminución de la obra denominada "Mejoramiento Pavimentación Calle Peñablanca, Comuna de El Quisco" PARTIDAS MONTO (s) Disminuciones - Traslado de Postación: -$29.850.249 Obras extraordinarias Shotcrete (Hormigón proyectado) $1.632.784 Monto a disminuir del contrato: $28..217.465 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto, no contó con reevaluaciones. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 13.32 | 16.19 | 21.5465 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 305449 | 370120 | 21.1724 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$76.862), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR MAYORES AL RECOMENDADO. | EL proyecto en su etapa de ejecución tuvo un cierto retraso atribuido a temas de tubos de alcantarillado y traslado de postación, pero que fueron resueltas por la unidad técnica y la unidad financiera. En relación al costo, este fue menor a los estimado originalmente, lo que constribuyó a que mejoraran sus indicadores de rentabilidad. Entre el primer rate y el rate que da origen a la etapa de ejecución pasa mas de 392 es mucho tiempo muerto. Atrasos en el proceso de priorización. En términos generales el proyecto, se ajusto a lo estimado inicialmente, de acuerdo a diseño aprobado por el SERVIU. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30475043-0 | REPOSICION MULTICANCHA VILLA SANTA TERESA, SAN FELIPE | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | SAN FELIPE | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | MULTICANCHA (EQUIPADA) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | Los vecinos de la Villa Santa Teresa de la comuna de San Felipe, no pueden utilizar sus instalaciones existentes para realizar actividades físicas de manera continua y sistemática y actividades recreativas de manera frecuente, debido al mal estado de las instalaciones deportivas en el sector, al alto riesgo de accidentabilidad producto del mal estado de las instalaciones y el abandono y la falta de iluminación en el espacio de emplazamiento de la multicancha. | El proyecto consiste en la reposición de la multicancha existente, cierre perimetral, iluminación e implementación deportiva. La superficie de juego se proyecta en hormigón de 10 cm de espesor, con demarcaciones para vóleibol, básquebol y babyfútbol. El cierre perimetral está constituido por pilares de perfil tubular de 5 m de altura, revestidos en malla electrogalvanizada. Cuenta con cuatro postes de iluminación con dos luminarias de 90 watt tipo led cada uno e implementos deportivos del tipo: postes de vóleibol y malla, arcos de minifútbol y tablero de básquetbol. Contempla además, un sistema de escurrimiento de aguaslluvias. La superficie de juego es de hormigón y tiene una vida útil de 20 años. | 195 |  |  |  | 6 | 7 |  | 16.6667 | [12 empty] | 1 | 2 |  | 100 | 6 | 3 |  | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 86 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | [12 empty] | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 |  | 33.3333 | 50 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de tres meses, plazo menor al recomendado que era de seis meses. Durante la ejecución se solicitaron modificaciones a la obra y la Institución Técnica informa que hubo retraso en su aprobación, por demoras en procesos administrativos en el GORE. Sin embargo, no se informan de ampliaciones de plazo solicitadas. Las consultorías registran una variación del 21% por sobre el plazo estimado, puesto que estas se contrataron por noventa días y/o hasta la tramitación total de la recepción provisoria la cual se extendió por cinco meses ya que la recepción tubo observaciones. EL plazo total real de ejecución del proyecto fue de nueve meses, con una variación del 50% por sobre el recomendado. Plazo que se ve influenciado por el plazo de las consultorías, ya que estas se ejecutaron hasta la tramitación total de la recepción provisoria del proyecto. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 05/11/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | proceso de días entre la recepción con observaciones y la recepción conforme . | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atrasos en aprobación por parte del GORE a modificación (atraso de 4 meses ) | [8 empty] | 74068 | 1026 | 75094 | 74068 | 1026 | El 12 de Octubre de 2018 se firmó Contrato con la empresa "Constructora e Inmobiliaria El Almendral limitada", RUT: 76.322.620-4, por un monto de $71.608.150, con un plazo de 86 días corridos, a contar de la entrega de terreno. El Decreto N°5981 de fecha 26 de Octubre 2018 aprueba dicho Contrato. El Decreto N°4054 de fecha 03 de Julio 2019, Modifica el Contrato reduciendo su valor original en $1.233.138, por la disminución de partida B.- Multicancha, ITEM 19 Canal escurrimiento aguas lluvias, de acuerdo al informe Técnico. El 25 de Julio de 2019 se firma modificación de contrato por un monto de $70.375.012 El Decreto N°4605 de fecha 31 de Julio 2019 Aprueba la Modificación de contrato de Ejecución, quedando en un monto de $70.375.012 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Rejillas quedan muy cerca del área de Juego, provocaban posibles accidentes ya que, algunos paños de rejillas quedan son soldar para poder realizar las limpieza, por lo tanto se disminuye esa partida por una solución constructiva. Además se mejoró la calidad del hormigón colocando hormigón h30 tipo 3D, se cambia de malla 5014 por malla 5012 mayor espesor mayor valor y se cam | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | retraso en aprobación de disminuciones por parte del GORE | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 544 | 544 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES, EJECUTANDO LOS 544 M2 ESTIMADOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA MULTICANCHA. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta Recepción Provisoria N°1 con observaciones, del 18 de Enero 2019, como: Repasar Pintura de malla en sector Sur, Conexión Eléctrica y aprobación de disminución de partida de aguas lluvias por parte del Gobierno Regional. Plazo 60 días, nueva fecha 19 de Marzo 2019. Acta Recepción Provisoria N°2 con observaciones, 19 de Marzo 2019, como: Aprobación de disminución de partida de aguas lluvias por parte del Gobierno Regional, plazo 60 días, nueva fecha 18 de Mayo 2019. Acta Recepción Provisoria N°3 con observaciones, del 18 de Mayo 2019, Aprobación de disminución de partida de aguas lluvias por parte del Gobierno Regional, plazo 23 días, nueva fecha 10 de Junio 2019. Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones, 10 de Junio 2019. Decreto N°4286 de 17 Julio 2019 que aprueba el Acta de Recepción. | 10/06/2019 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 04 de Junio 2020, la obra se encuentra en buen estado y en pleno uso por parte de la Comunidad y no presenta daños. El Ord. N°31/1/5/1922 de fecha 10 de Junio 2019, aprueba la solicitud de la modificación. El acta definitiva solo está firmada por el Director de Obras, ya que el Contratista Don Patricio Castro falleció el 27 de Octubre de 2019. | 04/06/2020 | SI | 11/06/2019 | El proyecto fue recepcionado definitivamente el 04 de Junio de 2020 y está en funcionamiento sin ningún problema | El proyecto fue recepcionado definitivamente el 04 de Junio de 2020 y está en funcionamiento sin ningún problema | En Operación | se demoró como 4 meses en obtener la autorización de la disminución del proyecto. | KARINA ALEJANDRA ROCCO ROJAS | MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4308300% | 4310900% | 26 | 4336800% | 259 | 4336800% | 0 | 4336900% | 1 | 4338500% | 17 | 4340900% | 24 | 4356500% | 156 | 482 | 456 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Sin Observaciones | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 73468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78068 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 75377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80096 | Sin observaciones | 3693 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 70375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75094 | Sin observaciones | 3693 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 70375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75094 | 1026 | BIP > SIGFE | 3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74068 | 3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75993 | Sin observaciones | Disminución de obras por $1.233.138 DA. N°4605 de fecha 31/07/2019 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | disminución de obras por $-1.233.138 obras civiles | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | no presenta variaciones de costos en el ítem consultorias | [8 empty] | 4428.8936 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 90388.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96047.8712 | 0 | 4428.8936 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 84433.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90092.7511 | 4299.5331 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 81933.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87463.5565 | -6.2002 | -8.9375 | -9.354 | -2.9183 |  | 160.7786 | 150.6139 | LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -8.94% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UNA DISMICUIÓN RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, DEBIDO A QUE SE ADECUÓ EL PROYECTO A NUEVAS NORMAS VIGENTES, DADO QUE LAS Rejillas quedaban muy cerca del área de Juego lo que provocaba posibles accidentes ya que, algunos paños de rejillas quedan sin soldar para poder realizar las limpieza, por lo tanto se disminuye esa partida por una solución constructiva. Además se mejoró la calidad del hormigón colocando hormigón h30 tipo 3D, se cambia de malla 5014 por malla 5012 mayor espesor mayor valor, AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 88918 | -1233 | -1.387% | La modificación de proyecto solicitada, en forma compensada entre disminuciones de Obras y obras extraordinarias, tiene relación con partidas que se ejecutaron durante el desarrollo de la Obra. En relación a las Obras de aguas lluvias, existen 80cm desde la última línea de Babyfutbol hasta el cierre perimetral no 150cm como lo indican los planos. En estos 80 cms había que considerar los 50 cm de espesor de la fundación de los pilares,mas la excavación de 40 cm para colocar los canales de aguas lluvias. Esta modificación se realizó el año 2019. En relación a lo anterior las rejillas quedan muy cerca del área de Juego, provocaban posibles accidentes al momento de jugar, ya que, algunos paños de rejillas quedan son soldar para poder realizar las limpieza, por lo tanto se disminuye esa partida por una solución constructiva. Además se mejoró la calidad del hormigón colocando hormigón h30 tipo 3D, se cambia de malla 5014 por malla 5012 mayor espesor mayor valor y se cambia la Lampara Led de 90w por una lampara Led de 200w, se aumenta valor unitario | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Sin Observaciones, solo mencionar que al igual que en otras iniciativas, si bien no hay reevaluaciones a la iniciativa, el sistema indica -1.386,83% lo cual no se explica o entiende como se origina. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 13004 | 13004 | 0 | Real = Recomendado | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1.61 | 1.61 | 0 | Real = Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$7.451), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE Y CAE/USUARIO SIMILAR AL RECOMENDADO, ES DECIR LA DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN NO INFLUYE. | Proyecto de baja complejidad de ejecución de obras, que sin embargo tuvo algunas variaciones de plazo por temas administrativos asociados a la institución financiera. EN COSTOS, SSE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UNA DISMINUCIÓN RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIIN MODIFICACIONES AL IGUAL QUE LOS INDICADORES ECONÓMICOS. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE REPONER LA MULTICANCHA DE VILLA SANTA TERESA, SAN FELIPE | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30486814-0 | REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA ISIDORO DUBOURNAIS, COMUNA DE EL QUISCO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | EL QUISCO | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | Avenida Isidoro Dubornais cuenta con 295 luminarias de alumbrado público aéreo, cuyas potencias varían entre los 70 a 400 W. Se puede apreciar que los niveles de luz actuales se encuentran muy por debajo de los niveles indicados en la norma (RAP). Por otro lado, los niveles de luz y los gastos asociados a iluminación pública no se adecúan a lo que el municipio espera, lo que, sumado a la antigüedad del sistema, el que cumplió su ciclo de vida útil, configuran el principal problema a resolver y que es el “Deficiente e Inseguro Desplazamiento Vial y Peatonal por Avenida Isidoro Dubornais de la Comuna de El Quisco”.Dicho problema, que será enfrentado con la propuesta de recambio de luminarias aéreas, genera una serie de externalidades negativas para las personas, ya que incrementa la probabilidad de accidentes viales y peatonales, aumenta la sensación de inseguridad, y el incremento de actividades delictuales y aquellas reñidas con las buenas costumbres. | Se considera cambiar las 295 luminarias de SAP actuales en todos los puntos existentes (recambio) y además instalar 7 luminarias adicionales en postes existentes en que no hay luminarias y donde las distancias entre postes hacen necesario poner una luminaria para que no quede oscuro. Es decir, un total de 302 luminarias LED en una longitud total estimada de 8.500 Metros lineales de Avenida Isidoro Dubornais, eje estructurante y vía de conectividad a las comunas de Algarrobo, ElTabo, Cartagena, entre otras, y en que se emplazan actividadescomerciales y de servicios como restaurantes, supermercados, ferias artesanales, farmacias, hoteles, hostales,cabañas, bancos, pubs y otros servicios básicos como Carabineros, Cuerpo de Bomberos, Terminal de Buses,entre otros. El proyecto beneficiará a los 13.359 habitantes de la comuna al año 2017, más la población flotante, cuyas actividades económicas más relevantes y que ocupan al grueso de la población económicamente activa son el turismo y el comercio. | 13359 | [11 empty] | 5 | 3 |  | -40 |  |  |  |  | 1 |  |  | -100 | [34 empty] | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |  | -40 | -40 | El proyecto de reposición de luminarias consideró solo el ítem de equipos que implicó el recambio de luminarias de sodio a LED. Se licitó y contrató con un plazo de ejecución de dos meses, plazo menor al recomendado que era de cinco meses. Durante la ejecución fue necesaria una ampliación de plazo por 30 días debido a que la empresa proveedora del equipamiento de tele gestión presentó retraso en la provisión por falta de stock de estos. Dada esta ampliación, el plazo final de ejecución del proyecto fue tres meses, resultando con un plazo menor al recomendado. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Debido a que la empresa proveedora del equipamiento de tele gestión presentó retraso en la provisión. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras | [9 empty] | 280000 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | D.A N°1322 de fecha 22-04-2019 Aprueba Contrato firmado el 11-04-2019. El Plazo de ejecución del contrato es 60 días corridos. El valor de la obra es $279.999.900 IVA incluido, cantidad financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso (FNDR). D.A N°2465 de fecha 25-07-2019: Regulariza aprobación anexo aumento de plazo contrato firmado el 18-07-2019 Amplia el plazo de la obra en 30 días corridos a contar del 28-06-2019, quedando como nueva fecha de termino el día 28-07-2019 | BIP = SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Licitación adjudicada con menor monto | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se usaron los gastos administrativos | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 302 | 302 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo modificación en la magnitud real del proyecto, reponiendo las 302 luminarias consideradas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 26-07-2019 se realiza la Recepción Provisoria de la Obra Reposición del alumbrado público en la Av. Isidoro Dubournais,, Comuna de El Quisco, ejecutada por la empresa AHIMCO Ingeniería y Construcción, Rut: 96888010-1, representada legalmente por el Sr. Iván Gatica Contreras, Rut 6876898-5. A la visita asiste Antonio Paredes Pérez, Director de Obras Municipales. En la visita se constata que el proyecto se encuentra sin observaciones, por ende se levanta el acta de recepción provisoria. | 26/07/2019 | La recepción definitiva de la obra Reposición del alumbrado público en la Av. Isidoro Dubournais,, comuna de El Quisco esta fechada el 27-07-2020 y el acto administrativo (se firmó) el 09-09-2020. La obra ejecutada por la empresa AHIMCO Ingeniería y Construcción, Rut: 96888010-1, representada por poder el Sr. Daniel Belmar Carrillo, Rut 10327709-4. A la visita asiste Antonio Paredes Pérez, Director de Obras Municipales. En la visita se constata que el proyecto se encuentra sin observaciones, por ende se levanta el acta de recepción Final | 27/07/2020 | SI | 26/07/2019 |  |  | En Operación |  | PATRICIO PINTO LOPEZ | MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4307600% | 4348900% | 413 | 4355300% | 64 | NA | 0 | 4356600% | 13 | 4356600% | 13 | 4358400% | 18 | 4371900% | 135 | 643 | 230 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto postuló directamente a etapa de ejecución , el contrato fue asuma alzada por $279.999.900 de fecha 22 de abril de 2019. | 0 | 0 | 303227 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304227 | 0 | 0 | 320442 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321498 | Sin observaciones | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | Sin observaciones | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 287279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287279 | Sin observaciones | Aumento de pazo de 30 días Decreto Alcaldicio N°2153 de fecha 01 de julio de 2019 autoriza aumento de plazo por 30 días corridos. y Decreto Alcaldicio N°2465 de fecha 25 de julio de 2019 aprueba anexo de contrato por aumento de plazo. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se usaron los gastos administrativos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no existen variaciones de costos | [8 empty] | 0 | 0 | 373072.1589 | 0 | 1228.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374301.0832 | 0 | 0 | 0 | 325986.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325986.0866 | 0 | 0 | 325987.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325987.2213 | -12.9081 | -12.9078 |  | 0.00034809 |  | 1079.4279 |  | Los montos contratados y los costos reales fueron menores en un 13% respecto al monto recomendado, el cual consideró gastos administrativos de M$1.083 que no se hicieron efectivos. Por tanto, el proyecto se licitó y adjudicó por un monto menor al valor originalmente presupuestado y recomendado técnicamente y no se incurrió en ninguna modificación de contrato durante su ejecución. | Variación entre el -10% al -20% |  | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo montos adicionales ni menores al 10% y tampoco fue reevaluado | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 365956 | 337835 | -7.6843 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 31906 | 29454 | -7.6851 | Real < Recomendado | El indicador de VAC, y CAE se han creado y los datos rescatados desde el perfil originar e incorporado por M$ 365.956, dicho indicador, al momento de la evaluación del RATE RS original se encuentra a moneda del año 2017, por lo cual al llevar el Costo Real del proyecto a moneda del año 2017 y recalcular los valores a precios sociales, resulta una inversión Social de M$207.637, situación que al mantener los montos de operación y mantención, implica que el indicador Valor Actual de los Costos se reduce a M$337.835 lo que implica un monto menor equivalente a un 7,68 %. Similar situación ocurre con el indicador de Costo Anual Equivalente igualmente incorporado. | Los montos de la inversión estimada en esta iniciativa, se estima fueron sobrevalorados en un 12.62% respecto al monto recomendado técnicamente, sin perjuicio de ello, conforme las normativa del Sistema Nacional de Inversiones, lo relevante es la comparación entre el monto contratado y el costo real que para este proyecto no reflejó diferencias. Los gastos administrativos inicialmente estimados no se hicieron efectivos. Los plazos reales de ejecución resultaron con una variación menor del -40% con respecto al recomendado, y fue necesaria una ampliación de plazo por 30 días adicionales. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA, REPONIENDO LAS 302 LUMINARIAS ESTIMADAS. El indicador de rentabilidad se reduce en un 7, 68% respecto al indicador originalmente calculado. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE REPOSICION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA ISIDORO DUBOURNAIS, COMUNA DE EL QUISCO | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30486910-0 | REPOSICION DE LUMINARIAS PÚBLICAS SECTOR COSTERO LOS MOLLES, COMUNA DE LA LIGUA | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | LA LIGUA | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | Actualmente, el Sector de Los Molles y Villa Huaquén cuentan con 341 y 18 luminarias de alumbrado público aéreo, respectivamente, cuyas potencias varían entre los 70 a 250 W. En dichos sectores, se puede apreciar que los niveles de luz actuales se encuentran muy por debajo de los niveles de luz indicados en la norma (Reglamento de Alumbrado Público – RAP). Por otro lado, los niveles de luz de las luminarias actuales y los gastos asociados a iluminación pública no se adecúan a lo que el municipio espera, lo que, sumado a la antigüedad del sistema de alumbrado público aéreo, el que cumplió su ciclo de vida útil, configuran el principal problema a resolver y que es el “Deficiente Sistema de Alumbrado en Sector Los Molles de La Ligua”. Por ende, se requiere un recambio que permita a los sectores contar con un servicio de alumbrado público aéreo moderno y eficiente en el consumo de electricidad, aumentando los estándares de luminosidad y logrando un ahorro de recursos económicos municipal | En el actual proyecto contempla el recambio de 359 luminarias públicas a LED, correspondiente a la totalidad del Alumbrado Público con cableado aéreo del Sector Los Molles y Villa Huaquén. El proyecto beneficiará a los 706 habitantes del sector Los Molles al año 2017, más la población flotante de, cuyas actividades económicas más relevantes y que ocupan al grueso de la población económicamente activa son el turismo y el sector pesquero. El objetivo central es mejorar la iluminación de todos los sectores con alumbrado público aéreo, dejándolos con una iluminación regulada mediante el nuevo Reglamento de Alumbrado Público ya vigente (RAPVIAL). | 706 |  |  |  | 5 | 5 |  | 0 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 5 | 5 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | [12 empty] | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 |  | -58.3333 | -58.3333 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de cuatro meses, plazo menor al recomendado que era de cinco meses. Durante la ejecución fue necesaria una ampliación de plazo por 40 días debido a que algunos elementos de los equipos no estaban disponibles en el mercado nacional y hubo que importarlos. Dada esta ampliación, el plazo final para obra civiles fue de cinco meses, ajustándose al plazo recomendado. Las consultorías se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de cinco meses, similar al recomendado y no registraron ampliaciones de plazo. Con relación a los gastos administrativos no fue necesario utilizarlos. Sin embargo, en la programación de la inversión se consideró iniciar seis meses después de la obra civil y consultorías; situación que influyó en el que el plazo total real quede sobrestimado en siete meses, ya que el plazo total real fue de cinco meses. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 11/10/2018 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras |  | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | en el plazo total se consideran los 16 días de la firma del contrato a la entrega de terreno entonces la suma total del plazo es 176 días de los cuales 120 son del contrato original mas 40 días de aumento de contrato mas 16 días de la entrega de terreno esto es así ya que el sistema no suma los días de la entrega de terreno al total de plazo del contrato | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | En la programación de la inversión se consideró para los gastos administrativos iniciar seis meses después de las asignaciones de obra civil y consultorías, ello influyó en el que el plazo total real quede sobrestimado. | [5 empty] | 231024 | 0 | 231024 | 2000 | 229024 | no hay Obs en las modificaciones de los montos si habiendo un aumento de Contrato de 40 días desde 08-02-2019 al 19-03-2019, ya que uno de los componentes de los equipos no estaban disponibles en el mercado nacional por lo cual el proveedor sufrió un retraso al tener que importar este componente | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | no hubo necesidad de utilizar los gastos administrativos | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | no hubo mas variaciones en los gastos | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 359 | 359 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variación entre lo ejecutado real y lo estimado Ex Ante, se instalaron las 359 luminarias estimadas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin Obs | 20/03/2019 | Sin Obs | 25/05/2019 | SI | 20/03/2019 | no hay situaciones anómalas en la operación del proyecto |  | En Operación | los vecinos agradecidos por al instalación de las nuevas luminarias en el sector costero por ser este un sector vacacional la sensación de seguridad aumento debido a que la mayoría tiene sus casas sin moradores durante el año y para los vecinos residentes la sensación de seguridad aumento considerablemente ademas de circular por las calles con mayor visibilidad y la disminución de accidentes | PEDRO ROJAS GONZÀLEZ | MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4306200% | 4306200% | 0 | 4310800% | 46 | NA | 0 | 4336700% | 259 | 4336700% | 259 | 4338400% | 17 | 4361200% | 228 | 550 | 550 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demora en el proceso de licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto se presentó directamente a etapa de ejecución | 6250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 251138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258388 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 251138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258388 | Sin observaciones | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231024 | Sin observaciones | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231024 | 229024 | BIP > SIGFE | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052 | Sin observaciones | Sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No existe ni disminución ni aumento de obra | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Oferta resultó menor a lo licitado. | [8 empty] | 7690.1389 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 308986.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317906.7316 | 0 | 5821.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263146.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268967.6276 | 5732.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263146.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268879.1178 | -15.3942 | -15.422 | -14.8356 | -0.032907 |  | 748.9669 | 732.9983 | El proyecto presentó un monto menor del orden del -15% entre el monto contratado y real respecto al monto recomendado. Dado que la magnitud y contenido de la iniciativa se concretó completamente, es posible indicar que la diferencia de montos respecto a los valores originalmente recomendados se debió al resultado del proceso de licitación, cuya oferta fue menor al monto recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó aumentos de montos menores al 10% y tampoco hubo que reevaluar. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 323847 | 296590 | -8.4166 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 28234 | 25858 | -8.4154 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONOMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$40397), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION REAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENORES AL RECOMENDADO. | La naturaleza del proyecto, en que las Obras Civiles correspondió al recambio de equipos de iluminación, implicó cambios poco significativos y por lo tanto también variaciones menores en estos indicadores. CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN MENOR TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL -58%, A PESAR DE QUE HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO INFORMADA POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA, POR FALTA DE STOCK DE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -15% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DE REPONER LAS LUMINARIAS PÚBLICAS SECTOR COSTERO LOS MOLLES, COMUNA DE LA LIGUA | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30366535-0 | MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 5, AVDA ACONCAGUA, CONCON | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | CONCON | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | MEJORAMIENTO DE LA NUEVA CONEXION VIAL CONCON - REÑACA CENTRO VIÑA DEL MAR DANDO ADEMAS MAYORES BENEFICIOS Y CONSOLIDACION A LAS ETAPAS 1 Y 4 YA EJECUTADAS Y A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA AVDA ACONCAGUA Y ENTORNO QUE CARECE DE INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION | ETAPA 5 DE LA VIA PIV CONFORME AL MACROPROYECTO MEJORAMIENTO CONEXION VIAL CONCON - VIÑA DEL MAR BIP MATRIZ 20190846. CONSIDERA EL MEJORAMIENTO DE LA AVDA ACONCAGUA DESDE LOS PELLINES-VOLCAN OSORNO HASTA AVDA CENTRAL EN UNA LONGITUD DE 1.200 M. CONSIDERA DOBLE CALZADA ASFALTO DE 7 M DE ANCHO, ACERAS HC, SOLERAS, ZARPAS HC, MUROS DE CONTENCION, SEÑALIZACION, DEMARCACION, SEMAFORIZACION, MODIFICACION DE SERVICIOS, SOLUCION AGUAS LLUVIAS, DESVIOS DE TRANSITO, ILUMINACION, PAISAJISMO, CICLOVIAS Y EXPROPIACIONES. MAGNITUD 23.476 M2 DE CALZADA. | 200000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 15 | 20 |  | 33.3333 | [8 empty] | 15 | 27 |  | 80 | 8 | 15 |  | 87.5 | 24 | 37 |  | 54.1667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 644 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 30 | 30 | 90 | 60 | 90 | 45 | 90 | 18 | 0 | 0 | 453 | 1097 | [12 empty] | 27 | 27 | 38 | 39 | 1 |  | 40.7407 | 44.4444 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A OCHO AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBEN A 1. Atrasos por temas provenientes de las empresas de servicios, ya que hubo demora en la modificación de un tramo de agua potable por parte de ESVAL. 2. Retiro de una vivienda emplazada en Bien Nacional de Uso Público. 3. Atraso en la gestión de las expropiaciones. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN 13 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. CON RELACION A LAS CONSULTORIAS. ESTAS TAMBIEN REGISTRARON AUMENTO DE PLAZO POR 150 DÍAS ADCIONALES, POR LO CUAL EL PLAZO DE EJECUCIÓN RESULTÓ CON UNA VARIACÓN DEL 36% POR SOBRE EL RECOMENDADO. Dada la antigüedad de los estudios, el ítem de expropiaciones se vio alterado, dado los cambios del área de influencia, alterados los plazos establecidos inicialmente. DEBIDO A ESTAS SITUACIONES EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO RESULTÓ CON UNA VARACIÓN DEL 44% POR SOBRE EL PLAZO ESTIMADO. | Variación de 30% al 50% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 05/12/2016 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Demora en la modificación de un tramo de agua potable por parte de ESVAL. Retiro de una vivienda emplazada en Bien Nacional de Uso Público | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Modificación de proyecto en sector Manantiales | [8 empty] | 2709180 | 960270 | 3669450 | 2674269 | 995181 | LP 111-16 , mediante RES N° 7530 del 22/11/2016 contrata y adjudica las obras. por un monto de M$ 344.706 en un plazo de 182 días, financiado a través de fondos sectoriales. RES N° 4399 del 29/08/2017 , que aprueba un aumento de obras por M$ 44.937, disminución de obras de M$ 10.847 y obras extraordinarias por M$ 15.703. RES N° 3002 del 28/06/2017 , que aprueba un aumento de plazo por 30 días corridos (sin mayores gastos generales). RES N° 3238 del 04/07/2017 , que aprueba pago de valor proforma por M$ 9.680 RES N° 3393 del 12/07/2017 , que aprueba un aumento de plazo por 30 días corridos (sin mayores gastos generales). RES N° 4471 del 31/08/2017 , que aprueba pago de valor proforma por M$ 7.982 LP 14-17 , mediante RES N° 56 del 12/07/2017 contrata y adjudica las obras. por un monto de M$ 1.900.000 en un plazo de 462 días, financiado a través de fondos sectoriales. RES N° 6548 del 07/12/2017 , que aprueba un aumento de obras por M$ 92.132, y obras extraordinarias por M$ 1.408. RES N° 6530 del 15/11/2018 , que aprueba disminución de obras de M$ 66.839 y obras extraordinarias por M$ 102.910 y aumento de plazo por 90 días corridos sin mayores gastos generales. RES N° 7183 del 11/12/2018 , que aprueba un aumento de obras por M$ 1.645 disminución de obras de M$ 87.691 y obras extraordinarias por M$ 88.663 RES N° 1214 del 14/02/2019 , que aprueba aumento de plazo por 60 días corridos sin mayores gastos generales. RES N° 3977 del 06/06/2019 , que aprueba aumento de plazo por 90 días corridos sin mayores gastos generales. RES N° 5062 del 22/07/2019 , que aprueba aumento de valor proforma en M$ 41.707 RES N° 7356 del 30/10/2019 , que aprueba un aumento de obras por M$ 42.217 disminución de obras de M$ 104.955 y obras extraordinarias por M$ 56.070, aprueba aumento de plazo por 45 días corridos sin mayores gastos generales. RES N° 8062 del 28/11/2019 , que aprueba aumento de plazo por 90 días corridos sin mayores gastos generales. RES N° 8080 del 27/12/2019 , que aprueba un aumento de obras por M$ 57.111 disminución de obras de M$ 50.990 y obras extraordinarias por M$ 49.155, aprueba aumento de plazo por 18 días corridos sin mayores gastos generales, aumento de valor proforma en M$ 4.572 RES N° 8977 del 30/12/2019 , que aprueba disminución de obras de M$ 66.834y obras extraordinarias por M$ 92.468, aprueba aumento de plazo por 90 días corridos sin mayores gastos generales,. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | aumentos y disminuciones según variaciones del proyecto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | en LP 14-17 | [8 empty] | METROS | 1200 | 1200 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay cambios en las magnitudes recomendadas, ejecutando los 1200 metros estimados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | proyecto recibido en conformidad | 30/12/2019 |  |  | SI | 01/01/2020 | en normal funcionamiento |  | En Operación |  | PIERANGELA LAGOMARSINO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | 4218500% | 4235500% | 170 | 4257100% | 216 | 4264300% | 72 | 4270500% | 62 | 4270500% | 62 | 4270900% | 4 | 4270500% |  | 520 | 350 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en la modificación de un tramo de agua potable por parte de ESVAL. Retiro de una vivienda emplazada en Bien Nacional de Uso Público | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | retaso en la revisión de antecedente | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | SERVICIO |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Proyecto proveniente de la iniciativa 20190846-0 MEJORAMIENTO CONEXION VIAL CONCON - VIÑA DEL MAR, que realizo la prefactibilidad y diseño. Recomendado favorablemente el año 2003. | 159962 | 0 | 0 | 233172 | 5679 | 2579479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978292 | 167323 | 0 | 0 | 243899 | 5944 | 2698156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115322 | Decreto N° 162 TR el 01/03/2016 Decreto N° 2104 TR del 18/01/2018 Decreto N° 292TR del 15/03/2018 | 143591 | 0 | 0 | 954071 | 6200 | 2565589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669451 | Informe Técnico N° 183-187 del 30/05/2017,mediante Res. Ex. N° 3708 del 26/07/2017 Informe Ténnico N° 233 del 25/07/2017, mediante Res. Af. N° 082 del 28/11/2017 Informe Técnico N° 183-291 del 23/10/2017 (ingreso a pptas el 21/11/2017), mediante Res. Ex. N° 7098 del 29/12/2017, Protocolizada con fecha 29/12/2017 Informe Técnico N° 183-94 del 19/03/2018 (ingreso a propuestas 26.03) Informe Técnico N° 183-126 del 20/04/2018 (ingreso pptas 27/04) Informe Técnico N° 183-024 del 05-04-2019 (ingreso pptas 10-04-2019), mediante Res. Ex. N° 2921 del 23-04-2019, Protocolizada cpn fecha 25-04-2019 | 143591 | 0 | 0 | 954071 | 6200 | 2565589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669451 | 995182 | BIP > SIGFE | 137775 | 0 | 0 | 943372 | 6200 | 1586922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674269 | 147126 | 0 | 0 | 1018620 | 6885 | 1699935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872566 | Gastos Año 2016 M$ 42.115 Gastos Año 2017 M$ 1.951279 Gastos Año 2018 M$ 961.974 | Sin Observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Año 2020. Total aumento de obras: M$ 238.043, total disminuciones de obra: M$ 321.322, total obras extraordinarias M$ 104.366, total aumento valor proforma M$ 46.278 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Retraso en la revisión de antecedentes administrativos Bases, Res. adjudicación | [8 empty] | 225771.447 | 0 | 0 | 329096.4113 | 8020.3484 | 3640656.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203544.278 | 0 | 178195.1667 | 0 | 0 | 1168679.8309 | 7938.6471 | 3177964.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532777.993 | 174680.8742 | 0 | 0 | 1168679.8309 | 7938.6471 | 3093717.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4445017.1344 | 7.8323 | 5.7445 | -15.0231 | -1.9361 |  | 3704.1809 | 2578.0982 | Dada la normativa actual, donde la reevaluación se realiza por monto total, la IDI no entro a proceso de reevaluación por el ítem de expropiaciones. Sin embargo, los otros ítems compensaron de alguna manera esa alza dadas las condiciones actuales del área de influencia. En Las obras civiles hubo modificaciones de contrato, por Adecuación a especificaciones técnicas y Mayor ítem a Valor Proforma, que no modificaron la naturaleza del proyecto. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION, CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación de 0 a +-10% | Variación entre el -10% al -20% | PIERANGELA LAGOMARSINO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | SI | 3704391 | 230627 | 6.226% | Año moneda 2020. Total aumento de obras: M$ 238.043, total disminuciones de obra: M$ 321.322, total obras extraordinarias M$ 104.366, total aumento valor proforma M$ 46.278 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Aumento se debió a temas menores que no modificaron la naturaleza del proyecto. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 11 | 11 | 0 | Real = Recomendado | VAN SOCIAL | 6371062 | 6705375 | 5.2474 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$481.994), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN SOCIAL MAYOR AL RECOMENDADO, POR LO CUAL EL PROYECTO mantiene indicadores positivos. | Proyecto siguió con su ciclo de vida. Sin embargo, dada la antigüedad de los estudios, el ítem de expropiaciones se vio alterado, dado los cambios del área de influencia. Eso no significo cambios importantes en los montos de inversión, pero si se vieron alterados los plazos establecidos inicialmente, ya que hubo 8 ampliaciones de plazo para las obras civiles, lo que originó 13 meses de mayor tiempo respecto al recomendado. La magnitud estimada no se vio alterada y los indicadores económicos son positivos. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 5, AVDA ACONCAGUA, CONCON | RODRIGO NAVIA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30362331-0 | CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EL ALBA QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DEL DÉFICIT DE COBERTURA, LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 4 AÑOS DE QUILPUÉ, BELLOTO SUR, SECTOR DE EL ALBA, SE ENCUENTRAN MARGINADOS DE LA EDUCACIÓN PRE BÁSICA, GENERÁNDOSE UN BAJO NIVEL SOCIO COGNITIVO AL ENCONTRARSE PRIVADOS DE UNA ADECUADA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. | SE PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 SALAS CUNA Y 2 NIVELES MEDIOS, PARA UNA CAPACIDAD DE 60 PLAZAS EN EL NIVEL DE SALA CUNA Y 48 PLAZAS EN EL NIVEL MEDIO, EN EL ALBA, SECTOR EL CORTIJO, EN BELLOTO SUR, COMUNA DE QUILPUÉ. | 108 |  |  |  | 2 | 15 |  | 650 | 1 | 7 |  | 600 | 1 | 8 |  | 700 | [8 empty] | 8 | 15 |  | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 286 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 120 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 451 | [12 empty] | 9 | 9 | 23 | 26 | 3 |  | 155.5556 | 188.8889 | EN OBRAS CIVILES, LA ELEVADA VARIACIÓN CORRESPONDE A DOS AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBEN A LAS SIGUIENTES CAUSAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO ORIGINAL: 1. Atraso por ajustes de cubicación de partidas 2. Modificación en los colores de pavimentos, ya que se observó que los colores no estaban en concordancia con el sentido del programa, por lo que la unidad Técnica solicitó una nueva propuesta de colores para los pavimentos de las salas. 3. Además, se presentaron Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios, Debido a empalme definitivo, la empresa que suministra el servicio eléctrico, ejecutó una extensión de red para abastecer el aumento de potencia en el sector y por tanto poder cumplir con la potencia requerida en el jardín infantil. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN SIETE MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. SITUACIÓN SIMILAR SE PRESENTÓ CON LAS ASIGNACIONDE CONSULTORÍAS, Y LA ADQUISICÓN DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO QUE REGISTRAN VARACIÓNES DEL ORDEN DEL 650% POR SOBRE EL PLAZO ESTIMADO. SITUACIÓN QUE EVIDENCIA, QUE LOS PLAZOS PARA ESTOS ITEMS FUERON SUBESTIMADOS. POR CONSIGUIENTE, EL PLAZO TOTAL REAL DEL PROYECTO CON TIEMPOS MUERTOS FUE DE 26 MESES, ES DECIR CASI TRES VECES SUPERIOR AL ESTIMADO. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 07/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Plazos asociados a ajustes de cubos, aumentos de obras y obras extraordinarias que se ejecutaron en esta obra. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Debido a empalme definitivo, la empresa que suministra el servicio eléctrico, ejecutó una extensión de red para abastecer el aumento de potencia en el sector y por tanto poder cumplir con la potencia requerida en el jardín infantíl | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Modificación en los colores de pavimentos, ya que se observó que los colores no estaban en concordancia con el sentido del programa, por lo que la unidad Técnica solicitó una nueva propuesta de colores para los pavimentos de las salas. | [5 empty] | 993393 | 0 | 993393 | 472946 | 520447 | Empresa Leoncio Ponce Carreño 07-11-2017 al 01-02-2019 Obras Civiles: $950.795.187 Consultorías: $21.837.585 Empresa CINTEGRAL 30-05-2019 Equipos: $208.882 Empresa CARLOS PALMA 30-05-2019 Equipos: $246.398 Empresa BBCC LIMITADA 30-06-2019 Equipos: $1.283.704 Empresa ECOFFICE COMPUTACIÓN LTDA 11-07-2019 Equipos: $61.588 Empresa INGENIERÍA NETDATABIO SA 11-07-2019 Equipos: $244.770 Empresa MAGENS SA 18-07-2019 Equipos: $791.233 Empresa CINTEGRAL 15-04-2019 Equipamiento: $260.251 Empresa SILCOSIL 18-04-2019 Equipamiento: $1.100.856 Empresa MOTORSHOP 18-04-2019 Equipamiento: $614.040 Empresa COMERCIAL MUÑOZ 23-04-2019 Equipamiento: $333.359 Empresa BRACACE 24-04-2019 Equipamiento: $357.907 Empresa HAGELIN LTDA 24-04-2019 Equipamiento: $181.802 Empresa LAS PATAGUAS 25-04-2019 Equipamiento: $898.364 Empresa TEMPORA 26-04-2019 Equipamiento: $1.344.134 Empresa COMERCIAL MUÑOZ 29-04-2019 Equipamiento: $60.450 Empresa SOLCOSIL 16-05-2019 Equipamiento: $241.757 Empresa HP MUEBLES 17-05-2019 Equipamiento: $44.457 Empresa INV. Y ASESORIAS BRAC LTDA 17-05-2019 Equipamiento: $2.838.987 Empresa GB INVERSIONES 29-05-2019 Equipamiento: $32.950 Empresa SURTI VENTAS SA 09-07-2019 Equipamiento: $42.387 Empresa COMERCIALIZADORA HP LIMITADA 18-07-2019 Equipamiento: $510.296 Empresa COMERCIAL HAGELIN LTDA 23-07-2019 Equipamiento: $8.810.742 Empresa MUEBLES TIMAUKEL LTDA 23-07-2019 Equipamiento: $128.282 Empresa INVERSIONES PETEROA SPA 23-07-2019 Equipamiento: $123.151 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Mayores fundaciones y muros de contención debido a materiales y escombros dejados por habitantes del sector (ocupaciones ilegales) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 892 | 892 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud inicial recomendada corresponde al Programa Arquitectónico de la meta, que era un programa tipo, El cual en la ejecución del proyecto se modifico adecuando al terreno y A la adecuación a la normativa del Plano Regulador del municipio y resultó en la presentación del anteproyecto subido a la carpeta IDI donde se indica que la superficie total es por 892 metros cuadrados, lo que dice relación con la magnitud final del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Inicialmente se informó como superficie lo indicado en el Programa Arquitectónico Meta (PAM), sin embargo en el anteproyecto subido a la carpeta IDI se indica que la superficie total es por 892, lo que dice relación con la magnitud final del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | La variación final entre la magnitud del anteproyecto 892 y el permiso de edificación de 879 corresponde a la normativa vigente aplicada por la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Quilpué | [6 empty] | Sin observaciones | 04/03/2019 | Sin observaciones | 12/03/2020 | SI | 10/06/2019 | Sin situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | Existiendo ocupaciones ilegales (tomas) en el sector al iniciar el proyecto, se logró llevar adelante la construcción del Jardín sin mayores problemas con las personas pertenecientes a estas "tomas" y la comunidad en general. | DAVID PULGAR ESPINOZA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4198900% | 4271100% | 722 | 4287200% | 161 | NA | 0 | 4304200% | 170 | 4304200% | 170 | 4304600% | 4 | 4307000% | 24 | 1081 | 359 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proceso no presento mayores retrasos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | NO | JUNJI | Se postulo directamente a Ejecución, dado que la Subsecretaria de Evaluación Social lo autorizo para los proyectos dentro de Meta JUNJI. | 22439 | 15168 | 3024 | 0 | 0 | 841710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882341 | 25741 | 17400 | 3469 | 0 | 0 | 965577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012187 | N/A | 21838 | 17924 | 2837 | 0 | 0 | 950796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993395 | Obras civiles y consultorias LEONCIO PABLO PONCE CARREÑO F.Inicio 01/11/2017 F.Termino 25/06/2019 Monto--943.856 LEONCIO PABLO PONCE CARREÑO F.Inicio 25/05/2020 F.Termino 24/06/2020 Monto--4.226 Equipamiento METALURGICA SILCOSIL LTDA. F.Inicio 06/05/2019 F.Termino 02/12/2019 Monto--5.151 Equipos SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA F.Inicio 22/04/2019 F.Termino 18/12/2019 Monto--455 | 21836 | 17924 | 2837 | 0 | 0 | 950796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993393 | 520447 | BIP > SIGFE | 21657 | 17924 | 2837 | 0 | 0 | 430528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472946 | 23167 | 18390 | 2911 | 0 | 0 | 454819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499287 | Consultorias 2017 Dic-11.957 2018 Abr-7.576 Jul-541 Ago-179 2019 Dic-1.583 Obras Civiles 2017 Dic-34.960 2018 Abr-139.464 May-19.433 Jun-86.756 Jul-113.761 Ago-150.155 Oct-254.435 Dic-111.452 2019 Feb-21.840 Mar-14.314 2020 Abr-4.226 Equipamiento Abr-5.151 May-3.158 Jul-9.615 Equipos May-455 Jun-1.284 Jul-1.098 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste de cubicación, aumento de obras y disminución de obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Obras Extraordinarias y aumento de plazo original del contrato. | [8 empty] | 31670.6176 | 21408.0212 | 4267.7604 | 0 | 0 | 1187991.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245338.3849 | 0 | 26868.3942 | 20867.8845 | 3303.2307 | 0 | 0 | 1142601.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193640.7258 | 26501.8729 | 20867.8845 | 3303.2307 | 0 | 0 | 1139715.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190388.5585 | -4.1513 | -4.4124 | -4.0637 | -0.27246 |  | 1334.5163 | 1277.708 | EL PROYECTO CONTO CON UN CONTRATO DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN CONJUNTA POR UN MONTO INICIAL DE M$943.856 (MONEDA 2017), EL CUAL TUBO MODIFICACIÓNES DE CONTRATO, RESULTANDO UN MONTO FINAL DE M$972.633, VALOR MENOR A LO RECOMENDADO. LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS DE -3,82% Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE -4,06%, SE EXPLICAN POR LAS SIGUIENTES CAUSAS: 1. Mayores fundaciones y muros de contención debido a materiales y escombros dejados por habitantes del sector (ocupaciones ilegales) 2. Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION, CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. LA ADQUISICÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS RESULTARON CON UNA VARIACIÓN MENOR A LO ESTIMADO, PRINCIPALMENTE LO EQUIPOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1097453 | 28777 | 2.622% | Modificaciones realizadas a raíz de ajustes de cubo, aumentos y disminuciones de obra y obras extraordinarias. Modificaciones autorizadas durante el año 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hay reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 156078 | 151444 | -2.969 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2148392 | 2114285 | -1.5876 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONOMICO VAC Y CAE EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$48.215), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENOR AL RECOMENDADO. | EN PLAZOS, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINARON SIETE MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO. CON LO CUAL EL PLAZO TOTAL REAL DE EJECUCIÓN FUE 26 MESES, ES DECIR CASI TRES VECES SUPERIOR AL ESTIMADO, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 189%. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO PRESENTAN UNA VARIACIÓN DEL -4.41% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. Este proyecto FUE parte de la Meta Junji, los cuales se postularon directamente a ejecución. LA MAGNITUD REAL FUE igual A LA RECOMENDADA corregida la cual difiere de la magnitud ex ante original ya que ésta correspondía a la del Programa Arquitectónico de la meta, que era un programa tipo EL CUAL SE AJUSTÓ DURANTE LA EJECUCIÓN. LOS INDICADORES ECONÓMICOS VAC Y CAE RESULTARON CON UNA VARIACIÓN MENOR AL RECOMENDADO, DADO EL MENOR COSTO REAL EJECUTADO. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DE SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS DEL ALBA, QUILPUE Y AS{I DISMINUIR EL DÉFICIT DE COBERTURA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 4 AÑOS DEL SECTOR. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000026-0 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR CALLE ARAYA, VILLA ALEMANA | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | interrupción del flujo vehicular en calle araya producto del cierre del puente vehicular que es parte de esa calle, debido a fallas estructurales. Vía no estructurante del PRC | Reposición de puente en calle Araya que cruza sobre el estero la palmilla, Villa Alemana. Se considera el reemplazo de los 10 mt aprox. del puente, veredas, manejo de infraestructura asociada a urbanización (tubos de alcantarillado, agua potable y otros servicios) y reemplazo de las estructuras de soporte del puente (estribos). La calzada de calle Araya en la mayor parte de su extensión tiene 7 metros de ancho, en los sectores cercanos al puente la calzada tiene 6 metros de ancho. Se proyecta un puente de 6 metros de ancho en su calzada vehicular. | 145139 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 7 |  | 40 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 5 | 7 |  | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 217 | [12 empty] | 5 | 5 | 8 | 20 | 12 |  | 60 | 300 | En obra civiles Los plazos fueron mayores a lo estimado inicialmente, dado que existieron dos ampliaciones de plazo, ya que se encontró con inconveniente en cuanto a excavaciones. Esto debido a que, la obra se ha visto afectada por trabajos extraordinarios no contemplados en los antecedentes técnicos del proyecto, en este caso a trabajos solicitados por la Empresa Esval y la remoción de una superficie de 30m2 de un manto rocoso encontrado a baja profundidad, el que afecto la continuidad de las faenas de la losa de fundación y muros soportantes del proyecto, debido a que el corte programado por la empresa Esval para iniciar los procesos de conexiones definitivas de la RED DE AGUA POTABLE. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN dos MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. Las consultorías igualmente se ejecutaron con un plazo mayor al recomendado, dado que se tuvieron que ajustar a los tiempos de las obras civiles. EL plazo total del proyecto con tiempos muertos fue de 20 meses, esto debido a que se contabilizan 12 mese de tiempos muertos entre los gastos administrativos que se efectuaron en el año 2018 y la contratación de las obras se realizó en el 2019. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 18/07/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | debido a que la obra se ha visto afectada por trabajos extraordinarios no contemplados en los antecedentes técnicos del proyecto, en este caso a trabajos solicitados por la Empresa Esval y la remoción de una superficie de 30m2 de un manto rocoso encontrado a baja profundidad el que afecto la continuidad de las faenas de la losa de fundación y muros soportantes del proyecto. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | debido a que el corte programado por la empresa Esval para iniciar los procesos de conexiones definitivas de la RED DE AGUA POTABLE. | [8 empty] | 216668 | 1500 | 218168 | 151876 | 66292 | - Decreto Nº622 del 6 de Mayo del 2019, adjudicación propuesta pública Reposición puente vehicular calle Araya a los oferentes Constructora Ramco Ltda. Rut 87922 600 - 7 y Constructora CGSLTDA. RUT 76.336.080 - 6 (Unión Temporal de Proveedores) por la suma total de $210.312.015, IVA Incluido por un plazo de 120 días corridos. - Decreto Alcaldicio Nº877, 19 de junio del 2019. Aprueba el Contrato de Adjudicación Ramco Ltda. Rut 87922 600 - 7 y Constructora CGSLTDA. RUT 76.336.080 - 6 (Unión Temporal de Proveedores) por la suma total de $210.312.015, IVA Incluido por un plazo de 120 días corridos. - Decreto Alcaldicio Nº1836, del 13 de Noviembre del 2019, Aprueba el I Anexo de Contrato por aplicación de plazo a Ramco Ltda. Rut 87922 600 - 7 y Constructora CGSLTDA. RUT 76.336.080 - 6 (Unión Temporal de Proveedores) por un aumento de 77 días corridos a partir del terminó contractual de la obra indicada para el 14 de Noviembre del 2019. - Decreto Alcaldicio Nº 349 del 18 de Febrero de 2020, Aprueba II Anexo de Contrato por ampliación de Plazo a Ramco Ltda. Rut 87922 600 - 7 y Constructora CGSLTDA. RUT 76.336.080 - 6 (Unión Temporal de Proveedo Esto debido a que la obra se ha visto afectada por trabajos extraordinarios no contemplados en los antecedentes técnicos del proyecto, en este caso a trabajos solicitados por la Empresa Esval y la remoción de una superficie de 30m2 de un manto rocoso encontrado a baja profundidad el que afecto la continuidad de las faenas de la losa de fundación y muros soportantes del proyecto.res) por un aumento de 20 días corridos. debido a que el corte programado por la empresa Esval para iniciar los procesos de conexiones definitivas de la RED DE AGUA POTABLE. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | debido a que la obra se ha visto afectada por trabajos extraordinarios no contemplados en los antecedentes técnicos del proyecto, en este caso a trabajos solicitados por la Empresa Esval y la remoción de una superficie de 30m2 de un manto rocoso encontrado a baja profundidad el que afecto la continuidad de las faenas de la losa de fundación y muros soportantes del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | debido a que el corte programado por la empresa Esval para iniciar los procesos de conexiones definitivas de la RED DE AGUA POTABLE. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 108 | 108 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La Magnitud del proyecto no tuvo variaciones en cuanto a lo estimado inicialmente, realizando los 108 m2 estipulados. Cabe mencionar que lA MAGNITUD originalmente se había expresado en metros lineales y lo correcto es expresar la ejecución del proyecto en metros cuadrados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES | 30/06/2020 | SIN OBSERVACIONES | 30/06/2021 | SI | 30/06/2020 | sin observaciones |  | En Operación | Negativo: la obra se ha visto afectada por trabajos extraordinarios no contemplados en los antecedentes técnicos del proyecto, en este caso a trabajos solicitados por la Empresa Esval y la remoción de una superficie de 30m2 de un manto rocoso encontrado a baja profundidad el que afecto la continuidad de las faenas de la losa de fundación y muros soportantes del proyecto. lA MAGNITUD originalmente se había expresado en metros lineales y lo correcto es expresar la ejecución del proyecto en metros cuadrados. | ANGELICA MARIA CONTRERAS MENA | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4308300% | 4310800% | 25 | 4312400% | 16 | 4328300% | 159 | 4362900% | 346 | 4362900% | 346 | 4366400% | 35 | 4375200% | 88 | 669 | 644 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad elaboró con recursos propio el Diseño de ingeniería sin ingresar al SNI. para posteriormente postular a etapa de ejecución | 8900 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 210868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221268 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 210868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221268 | Sin observaciones | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 210312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217812 | Sin observaciones | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 210312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217812 | 65936 | BIP > SIGFE | 4500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 145876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151876 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 149668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155870 | Sin observaciones | Aumentos de plazo: 77 días D.A. N° 1836 del 13/11/2019 y Modif. Contrato 11/11/2019 20 días D.A. N° 349 del 18/02/2020 y Modif. Contrato 17/02/2020 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Sin variaciones de costos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Sin variaciones de costos | [8 empty] | 10672.2378 | 0 | 0 | 0 | 1798.5643 | 252865.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265336.4568 | 0 | 6985.4648 | 0 | 0 | 0 | 1798.5643 | 244854.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253638.4132 | 6941.2099 | 0 | 0 | 0 | 1798.5643 | 242952.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251692.3326 | -4.4088 | -5.1422 | -3.9203 | -0.76727 |  | 2330.4846 | 2249.5607 | Los costos reales de la obra civil de la etapa de ejecución fueron menores (-4%) a lo estimado en el presupuesto oficial, al igual que Los costos por concepto de consultoría resultaron menores a lo estimado en un -35%. ; esto debido fundamentalmente al proceso de licitación. Con cual las variaciones en el costo total del proyecto fueron del -5.14% , ENCUENTRANDOSE BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se registraron, reevaluaciones. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 7.48 | 8.16 | 9.0909 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 24875 | 27138 | 9.0975 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR MAYOR AL RECOMENDADO. | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo estimado, aunque tuvo variaciones en cuanto a costos que fueron menores debido a proceso de licitación y aumento de plazos debido a que se encontró con imprevistos, trabajos solicitados por la Empresa Esval y la remoción de una superficie de 30m2 de un manto rocoso encontrado a baja profundidad el que afecto la continuidad de las faenas de la losa de fundación y muros soportantes del proyecto, por un aumento de 20 días corridos. debido a que el corte programado por la empresa Esval para iniciar los procesos de conexiones definitivas de la RED DE AGUA POTABLE. El costo adicional de este movimiento de roca, no fue informado por la unidad técnica quién se hizo cargo. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA, EJECUTANDO LOS 108 M2 ESTIMADOS. LOS INDICADORES ECONOMICOS VAN Y TIR RESULTARON MAYORES A LOS ESTIMADOS, DEBIDO AL MENOR COSTO EN LA INVERSIÓN REAL. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE REPONER EL PUENTE VEHICULAR CALLE ARAYA, VILLA ALEMANA | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30469836-0 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL,PUCHUNCAVI | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 2021 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | El proyecto Construccion Cierre Vertedero Municipal, Puchuncavi­, se genera debido al termino de la vida util de este y a su vez consumar lo establecido en la resolucion N° 422 del 5 de noviembre del 2015, de la Seremi de salud de la region de Valparai­so, que otorga un plazo hasta el 31 de diciembre del 2018, para el cierre del vertedero de Puchuncavi. | El proyecto consiste en la Ejecución del Cierre y Sellado del vertedero municipal, que funciona Actualmente en una superficie de 7,23 hectáreas, ubicado en Camino las Melosillas sin número. Esta iniciativa tiene por finalidad el cierre definitivo, dejando de recibir residuos sólidos en su totalidad, para posteriormente considerar las siguientes tareas: - Extracción y colocación de capa de sellado final - habilitar el sistema de manejo de lixiviados - realización de obras de reparación de infraestructura Estas obras se inician con el cierre del vertedero | 17829 |  |  |  | 10 | 5 |  | -50 | [12 empty] | 10 |  |  | -100 | 10 | 5 |  | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160 | [12 empty] | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |  | -50 | -50 | LAS OBRAS CIVILES Y LAS CONSULTORIAS SE EJECUTARON EN CINCO MESES, PLAZO MENOR A LO RECOMENDADO QUE FUE DE 10 MESES. DURANTE LA EJECUCIÓN SE SOLICITO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 10 DIAS, DEBIDO AL RETRASO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA TERMINAR LA COBERTURA FINAL. SITUACIÓN QUE NO AFECTO EL PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN, RESULTADO ESTE CON UNA VARIACION DEL -50% MENOR A LO ESTIMADO. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 23/09/2019 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras |  | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | no existe factibilidad técnica del terreno. debido a la imposibilidad de contar con agua potable, alcantarillado y luz eléctrica | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Plazo contratado menor al estimado, contrato consideró un plazo de 150 días de ejecución. | [5 empty] | 453945 | 0 | 453945 | 264475 | 189470 | se ejecutaron dos contratos, uno por Obras Civiles, por un monto de $422.975.045.- y el segundo contrato por consultorías (ATO) por un monto de $30.970.654.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Modificación de partida debido a la imposibilidad del terreno de contar con agua potable, alcantarillado y luz eléctrica | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificación de partida debido a la imposibilidad del terreno de contar con agua potable, alcantarillado y luz eléctrica | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 72300 | 72300 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA INICIATIVA NO PRESENTA VARIACIONES RESPECTO A LA MAGNITUD PLANIFICADA Y RECOMENDADA. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | NO HAY | 10/03/2020 | NO HAY | 20/05/2021 | SI | 10/03/2020 | no hay |  | En Operación | LA EMPRESA CONTRATADA FUE MUY RESOLUTIVA CON TODOS LOS DETALLES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÒN, POR LO TANTO NO SE PRESENTARON SITUACIONES NEGATIVAS PUES LA EMPRESA SOLUCIONÒ TODO PREVIO A CONSIDERARSE COMO PROBLEMA. | ELIZABETH ANDREA VILLALOBOS PEÑA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4334700% | 4347900% | 132 | 4349000% | 11 | NA | 0 | 4371200% | 222 | 4371200% | 222 | 4373100% | 19 | 4377000% | 39 | 423 | 291 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en proceso de licitación | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | EL MUNICIPIO DE PUCHUNCAVI, FUE LA UNIDAD FORMULADORA Y TECNICA DE LA INICIATIVA | 31512 | 0 | 0 | 0 | 179 | 416837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448528 | 32458 | 0 | 0 | 0 | 184 | 429339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461981 | Sin observaciones | 30971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453946 | Obras civiles presente una disminución por M$-6.355 | 30971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453946 | 189471 | BIP > SIGFE | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264475 | 12710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271351 | Sin observaciones | Sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Disminución de Obras por M$6.355 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Disminución de Obras por M$6.355 | [8 empty] | 37789.1403 | 0 | 0 | 0 | 214.466 | 499854.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537858.0927 | 0 | 36057.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492631.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528689.3865 | 35508.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487404.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522912.4208 | -1.7047 | -2.7787 | -2.4908 | -1.0927 |  | 7.2325 | 6.7414 | EL PROYECTO CONTO CON DOS CONTRATOS UNO PARA LAS OBRAS CIVILES Y OTRO PARA LAS CONSULTORÍAS QUE TOTALIZAN UN MONTO TOTAL DE M$465.912, VALOR MENOR A LO RECOMENDADO. SE EFECTUARON MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA CIIVL, ESPECIFICAMENTE UNA DIMINUCION DE PARTIDAS POR UN VALOR DE M$ 6.636 debido a la imposibilidad del terreno de contar con agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. EL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO REGISTRÓ NINGUNA MODIFICACION EN SU MONTO EJECUTANDOSE LO EFECTIVAMENTE PREVISTO. EL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO ES LEVEMENTE INFERIOR AL RECOMENDADO Y NO PRESENTANDO DESVIACIONES IMPORTANTES, CUYA VARACIÓN SE UBICA EN UN RANGO MENOR AL -10% CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 500906 | -6636 | -1.325% | Modificación de partida por M -6.635.880 debido a la imposibilidad del terreno de contar con agua potable, alcantarillado y luz eléctrica | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO PRESENTA REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 471260 | 434706 | -7.7567 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL VALOR DEL INDICADOR VALOR ACUTUALIZADO DE COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENCION, DISMINUYE DERIVADO DE LA MENOR INVERSION REAL RESPECTO A LA RECOMENDADA. | LA INICIATIVA SE DESARROLLA AJUSTANDOSE A PARAMETROS DE COSTOS, PLAZOS Y MAGNITUD RECOMENDADOS, NO REGISTRANDO MAYORES VARACIONES EN ESTOS, CON LO CUAL EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR El Cierre y Sellado del vertedero municipal, debido al termino de SU vida útil. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104696-0 | REPOSICION DE LA 1ª COMISARIA LA LIGUA | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | LA LIGUA | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA AÑO 2011 EN LA COMUNA DE LA LIGUA, BAJO LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION ISOPOL.PERMITIRÁ INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES | LA ETAPA CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LA REPOSICION DE LA 1A COMISARIA DE LA LIGUA BAJO PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA. DICHA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE DE 1.581,58 M2, INCLUYENDO UNA CASA ANEXA, EN MODALIDAD ISOPOL, EN SU ACTUAL UBICACIÓN. PARA LA MATERIALIZACIÓN DE ESTA INICIATIVA SE HA OPTADO POR LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN. | 25845 | PLAN CUADRANTE |  |  | 4 | 12 |  | 200 | 3 | 6 |  | 100 | 3 | 43 |  | 1333.3333 |  |  |  |  | 6 | 19 |  | 216.6667 | 16 | 12 |  | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 360 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 14 | 14 | 70 | 72 | 2 |  | 400 | 414.2857 | En obras civiles la variación del -25% se debe a que el proyecto se ejecutó en un tiempo menor, dado que la Licitación de la obra consideró un plazo de ejecución de 360 días, plazo menor a lo estimado y no existieron ampliaciones de plazo. Con relación a las consultorías, estas se ejecutaron en un plazo mucho mayor al estimado, registrando una variación del 199% por sobre el estimado. Sin embargo, la Institución Técnica no entregó antecedentes a si existieron ampliaciones de plazo en esta asignación. Llama la atención la importante variación en la asignación de Equipos, esta se efectúo en casi tres años por sobre el plazo estimado, debido a que existió un Desfase entre la primera y la última adquisición de los equipos, dado que el equipo de CCTV debido se licitó por primera vez en el año 2017 y fue declarado desierto. Se realizó una segunda licitación y se evalúan las ofertas en el año 2018, pero al no contar con la identificación presupuestaria se detiene el proceso. Posterior se autorizan los recursos, por lo que se retoma proceso, se adjudica en Oct/2018, se firma contrato enero 2019, pero nuevamente se detiene proceso por no contar con IP 2019. Finalmente se retoma el proceso y se emite la Orden compra en Junio de 2019 y se recepción conforme en diciembre2019. Dado este largo proceso el plazo de los equipo se ve influenciado principalmente por este contrato. El plazo total real de ejecución del proyecto fue de 72 meses, es decir el proyecto casi quintuplicó el plazo estimado, el cual se ve influenciado por el elevado plazo de ejecución de los equipos. que se vio influenciado por el retraso en la adquisición de los equipos del CCTV. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 09/09/2015 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | Adquisición equipos de CCTV licitado por 1ra vez agosto/2017, proceso declarado desierto. 2da licitación con visita técnica Nov./2017, evaluación ofertas Ene/2018, se detiene proceso por no tener certificado de IP año 2018. Se autorizan recursos, retoma proceso, adjudica en Oct/2018, firma contrato Ene/2019, se detiene proceso por no contar con IP 2019. Orden compra JUN/2019, y recepción DIC/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | La Licitación de la obra consideró un plazo de ejecución de 360 días, plazo menor a lo estimado. | [8 empty] | 2751576 | 16353 | 2767929 | 2852967 | -85038 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 45.000.279 EQUIPAMIENTO $ 43.189.848 EQUIPOS $ 96.921.189 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 16.353.000 OBRAS CIVILES $ 2.637.734.641 ObTROS GASTOS $ 13.767.840 TOTAL GENERAL $ 2.852.966.797 | BIP < SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | NO EXISTEN DIFERENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | NO EXISTIERON DEFERENCIAS EN LA ADQUISISCIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1532 | 1532 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Las obras extraordinarias no afectaron la magnitud del proyecto y se construyó lo originalmente aprobado, es decir la reposición de un inmueble de 1.532 m2 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | 1° Piso 1. Roperillo casadas: Radiador desnivelado 2. Sala de armas: Protección de ventana 3. Baño Disc. Varones: Remate de cerámica picado; terminación tapa fluxómetro; llave de paso lavamanos. 4. Baño Disc. Femenino: Llave de paso fluxómetro; terminación tapa fluxómetro; llave de paso lavamanos. 5. Sala de guardia: Sello de mampara; Manilla ventana. 6. Reconocimiento de victimario: Palmeta de cielo; Muro detrás de puerta. 7. Calabozos: Pintura rejas; remates cerrajería contra cielo. 8. Escaleras: Curvas pasamanos. 2° Piso 1. Sub. Com. Servicios: Terminación borde cielo modular. 2. Oficina de operaciones: Palmeta cielo; encuentro cielo con shaft; borde palmeta de piso. 3. Hall y Pasillos: Interruptor de luces. 4. Sala Multiuso: Interior mueble shaft eléctrico. 5. Sala de Servidores: Cantería muro derecho. 6. Comisario: Palmeta cielo dañada; palmeta cielo manchada; perfil cielo modular; burlete superior mamparas. 7. Oficina SIP: Palmeta de piso picada. 8. Baño damas (Central): Frente de cabinas WC manchadas. 3° Piso 1. Sala de reuniones: Equipos fluorescentes abollado. 2. Baño PNI Fem.: Cerámica rayada; tapitas indicadoras agua fría/caliente. 3. Dormitorio N°3 Femenino: Desnivel pavimento 4. Dormitorio N°4 Femenino: Desnivel pavimento. 5. Hall Dormitorio Femenino: Puerta de acceso a dormitorios desde baño. 6. Baño PNI Masculino: Tapitas indicadoras agua fría/caliente; Shower N°4. 7. Dormitorio N°8 Masculino: Termopanel fijo inferior. Exterior 1. Cámaras eléctricas: Remates interiores. 2. Sala de bombas: Oxido de tapa metálica; escalín exterior acceso sala de bomba; filtración entrada matriz a sala de bombas. 3. Aceras: Demarcar soleras. 4. Fachadas: Norte (pintura costado rampa discapacitados); Oriente (repasar pintura perfiles de soporte). Casa Anexa 1. Casa Anexa: Pavimento interior (tablas de Parquet dañadas, tablillas sueltas, remates contra ventanas); Patio techado (desagüe para conexión de lavadora); Bodega (Ventana de corredera); Terraza Exterior (huellas de escalera terraza). B.- OBSERVACIONES COMISIÓN RECEPCIÓN PROVISORIA MOP (agrupadas por partida) 1. Pavimentos: Casa Anexa; Sala Reconocimiento. 2. Pinturas: Casa Anexa (bajada aguas lluvia; muro perimetral); Calabozos; Sala Preparación Turno. 3. Cielo: Sala de Evidencia. 4. Cerámica: Baño Calabozo; Roperillo Casadas. 5. Puerta Acceso P.: Hall Acceso. 6. Muebles: Ordenes Judiciales. 7. Cerraduras: Todos. 8. Aseo: Bodegas Bajo escala; Recintos. 9. Griferías: Roperillo Casados. 10. Campana extracción: Cocina. 11. CCDD: Sala de Monitoreo. 12. Gatera: Tercer piso; Cubierta. 13. Ventanas: Dormitorios PNI. 14. Cabinas WC: Baño PNI solteros. 15. Electricidad: SSOO Femenino. 16. Documentos entrega: Entregar grabaciones de capacitaciones; Planos corregir fechas de planos As Built para firma de IFO. C.- OBSERVACIONES ENCARGADA DE CUARTELES DE CARABINEROS 1. Comedor PNS: Radiador. 2. Baño Personal Casino: Filtración wc; Shower door. 3. Comisario: Perfil cielo torcido; burlete ventana interior. 4. Peluquería: Unión en mesa. 5. Archivo: Tapa de enchufe. 6. Hall 1° Piso: Pintura bandejas anexas. 7. Baño damas 2° Piso: Lavamanos desnivelado. 8. Dormitorio PNI solteros: Vidrio quebrado. 9. Dormitorio PNS: En baño Shower descuadrado; tope mal ubicado. 10. Dormitorio PNS Fem.: Piso vinílico. 11. Casa Anexa: Piso Parquet. 12. Interior: Detalles pintura y aseo general. D.- OBSERVACIONES TIC 1. Grupo Generador: No hay punto de red. | 07/10/2016 | Con fecha 07 de Noviembre del 2017 se constituyó de Comisión de recepción Definitiva, visita en que después de una revisión detallada de la obra completa, y en atención a que la observaciones informadas se habían reparado, presentándose el edificio en su totalidad en buenas condiciones por la empresa contratista constructora B y C Ltda. se da por recibida en forma definitiva las obras del contrato. | 08/11/2017 | SI | 16/06/2017 | No presenta situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación | El contrato se desarrollo con normalidad | ANA TORRES VERA | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4116200% | 4125500% | 93 | 4131700% | 62 | 4188300% | 566 | 4225600% | 373 | 4225600% | 373 | 4225600% | 0 | 4258300% | 327 | 1421 | 1328 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | SIN ATRASOS PRIVIOS A LICITACIÓN | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | SE PRESENTARON RETRASOS | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 20000 | 48395 | 145679 | 0 | 8000 | 1318248 | 0 | 0 | 13182 | 0 | 1553504 | 20888 | 50545 | 152148 | 0 | 8355 | 1376785 | 0 | 0 | 13768 | 0 | 1622489 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 45.000.279 EQUIPAMIENTO $ 43.189.848 EQUIPOS $ 96.921.189 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 16.353.000 OBRAS CIVILES $ 2.637.734.641 ObTROS GASTOS $ 13.767.840 TOTAL GENERAL $ 2.852.966.797 | 45000 | 43189 | 107599 | 0 | 16353 | 2637734 | 0 | 0 | 13767 | 0 | 2863642 | ID AÑO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO Suma de REQUERIMIENTOS Suma de DEVENGADO 30104696 2013 Gastos Administrativos 8355000 0 Obras Civiles 0 0 2014 Consultorías 0 0 Gastos Administrativos 8479000 8355000 Obras Civiles 0 0 Otros Gastos 13973000 0 2015 Consultorías 15001000 0 Gastos Administrativos 7998000 7998000 Obras Civiles 227001000 0 Otros Gastos 1000 0 2016 Consultorías 45001000 39000279 Equipamiento 62537000 43189848 Equipos 140985000 12252952 Obras Civiles 2637735000 2637734641 Otros Gastos 35415000 13767840 2017 Consultorías 6200000 6000000 Equipamiento 7000000 0 Equipos 125604000 19746339 Total 30104696 3341285000 2788044899 Total general 3341285000 2788044899 | 45000 | 43189 | 107599 | 0 | 16353 | 2637734 | 0 | 0 | 13767 | 0 | 2863642 | 10675 | BIP > SIGFE | 45000 | 43191 | 96920 | 0 | 16353 | 2637735 | 0 | 0 | 13768 | 0 | 2852967 | 50060 | 48235 | 101703 | 0 | 19045 | 2945762 | 0 | 0 | 15376 | 0 | 3180181 | ID AÑO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO Suma de REQUERIMIENTOS Suma de DEVENGADO 30104696 2013 Gastos Administrativos 8355000 0 Obras Civiles 0 0 2014 Consultorías 0 0 Gastos Administrativos 8479000 8355000 Obras Civiles 0 0 Otros Gastos 13973000 0 2015 Consultorías 15001000 0 Gastos Administrativos 7998000 7998000 Obras Civiles 227001000 0 Otros Gastos 1000 0 2016 Consultorías 45001000 39000279 Equipamiento 62537000 43189848 Equipos 140985000 12252952 Obras Civiles 2637735000 2637734641 Otros Gastos 35415000 13767840 2017 Consultorías 6200000 6000000 Equipamiento 7000000 0 Equipos 125604000 19746339 Total 30104696 3341285000 2788044899 Total general 3341285000 2788044899 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | El mandante, Carabineros de Chile, solicitó revisión del proyecto, producto de las necesidades se verificó que existían deficiencias en el proyecto. De la revisión del diseño surgen modificaciones que son necesarias para el buen funcionamiento del recinto. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | NO SE REGISTRAN VARIACIONES EN LA ADQUISISCIÓN DE EQUPOS Y EQUIPAMIENTO. | [5 empty] | 30819.5619 | 74578.574 | 224491.4593 | 0 | 12327.8248 | 2031419.9074 | 0 | 0 | 20314.131 | 0 | 2393951.4584 | 3966296.0619 | 58161.1431 | 55817.9032 | 128850.9601 | 0 | 22583.6127 | 3554520.1616 | 0 | 0 | 17792.7368 | 0 | 3837726.5175 | 58161.1431 | 55817.9032 | 128850.9601 | 0 | 22583.6127 | 3409132.6228 | 0 | 0 | 17792.7368 | 0 | 3692338.9788 | 60.3093 | 54.2362 | 67.8202 | -3.7884 | -6.9071 | 2410.1429 | 2225.2824 | El proyecto contó con un contrato de obras civiles, el cual se modificó a solicitud del mandante, Carabineros de Chile, quien solicitó revisión del proyecto de Diseño, producto de las necesidades se verificó que existían deficiencias, por lo cual surgen modificaciones que son necesarias para el buen funcionamiento del recinto por lo cual existieron aumentos, disminuciones y obras extraordinarias. Dado ésta situación el proyecto se reevaluó para ajustarse al nuevo presupuesto, resultado el costo real de ejecución con una variación del 70% por sobre el recomendado. Cabe mencionar que el proyecto se licitó bajo la modalidad de PAGO CONTRA RECEPCION (Diseño y Ejecución conjunta). Con relación a las consultorías, también resultaron con una variación del 89% por sobre el monto recomendado. Sin embargo, la Institución Técnica ni Financiera entregaron antecedentes con relación a modificaciones en esta asignación. El costo real de los equipos y equipamiento fue menor en el orden del -43% y -25% respectivamente, con relación al monto recomendado, dichas variaciones se explican por los precios de mercado ofertados al momento de la adquisición de los mismos. El costo total real de ejecución del proyecto esta por sobre el 54% del monto recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3433750 | 3495332 | 1.7934 | SE SOMETE A REEVALUACIÓN EL PROYECTO DE ACUERDO A LOS NUEVOS ANTECEDENTES ENTREGADOS POR CARABINEROS, CONSIDERANDO EL INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA, EN EL CUAL SE SOLICITA FONDOS COMPLEMENTARIOS, EN ESTE CASO SE INCREMENTAN EN UN 0,03 % (M$ 81.059) CORRESPONDIENTES AL ÍTEM DE OBRAS CIVILES POR OBRAS EXTRAORDINARIAS. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3613 | 4350 | 20.3986 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONOMICO VAC EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO , MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MAYOR AL RECOMENDADO. | El proyecto en la modalidad Diseño Ejecución simultáneo se realizó con las siguientes variaciones: 1. Plazos: El plazo total real de ejecución del proyecto fue de 72 meses, es decir el proyecto casi quintuplicó el plazo estimado, el cual se ve influenciado por el elevado plazo de ejecución de los equipos (tres años). 2. Los costos totales reales de ejecución del proyecto están por sobre el 54% del monto recomendado. Se realizaron modificaciones que fueron necesarias para el buen funcionamiento del recinto por lo cual existieron existieron obra extraordinarias. 3. La magnitud real es igual al a estimada, es decir se repusieron los 1.532 m2 estimados. 4. El Indicador económico VAC resulto con una variación del 20% por sobre el estimado, debido a que se incrementó el presupuesto del proyecto por las modificaciones realizadas. 5. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA REPOSICION DE LA 1ra. COMISARIA DE LA LIGUA, BAJO EL PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA, QUE PERMITIRÁ INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134707-0 | CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS SECTOR VICTORIA, VILLA ALEMANA | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SECTOR URBANO POBLACIONAL CON UNA ZONA DE INUNDACION QUE AFECTA AL ENTORNO DE LAS PROPIEDADES PRIVADAS, A LOS USUARIOS DE LA VIA PUBLICA Y LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EXISTENTE DEL SECTOR | LA ZONA DE INTERVENCION CORRESPONDE A TRES PUNTOS ESPECIFICOS DE UN SECTOR DEL CENTRO SUR URBANO DE VILLA ALEMANA. PUNTO 1: SE CONSIDERAN DOS COLECTORES DE ALL DE DIAMETRO 600 MM, MATERIALIDAD CEMENTO ARBP (ALTA RESISTENCIA BASE PLANA) EN AVDA VICTORIA ENTRE AMUNATEGUI Y 100 AGUILAS LOS QUE DESCARGAN AL ESTERO QUILPUE. PUNTO 2: SE CONSIDERA EL CAMBIO DE LA RASANTE DE LA CALZADA EN LA AVDA VICTORIA ENTRE CANAL BEAGLE E IGNACIO CARRERA PINTO PARA PERMITIR EL LIBRE ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL. PUNTO 3: SE CONSIDERA UN COLECTOR DE ALL DE DIAMETRO 400 MM, MATERIALIDAD ARC (CONCRETO ALTA RESISTENCIA) Y AGUAS ABAJO AUMENTA DE DIAMETRO A 600 MM, MATERIALIDAD ARBP. ESTE COLECTOR NACE EN EL PUNTO BAJO DE CALLE SANTA RITA ENTRE JOSE MIGUEL CARRERA Y PATRICIO LYNCH Y DESCARGA POR REBALSE EN LA CALZADA DE JOSE MIGUEL CARRERA ENTRE SANTA RITA Y PORVENIR. ADICIONALMENTE SE CONTEMPLA LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS COMPLEMENTARIAS: REPOSICION CALZADA HCV DE 0,18 M, ACERAS HC, SOLERAS, ZARPAS HC, CAJON HA, CAMARAS DE INSPECCION, SUMIDEROS, MODIFICACION DE SERVICIOS Y DESVIOS DE TRANSITO. | 0 |  |  |  | 6 |  |  | -100 | [12 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 6 | 5 |  | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 84 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 159 | [12 empty] | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 |  | -44.4444 | -44.4444 | EN OBRA CIVILES, EL PROYECTO SE EJECUTO EN UN PLAZO MENOR QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL -12%, A PESAR DE QUE HUBO DOS AMPLIACIÓN DE PLAZO INFORMADA POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA, POR ATRASOS en traslado de matriz de gas por parte de la empresa de servicios Y POR Actualización de diseños por estudios deficientes. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN 2,5 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL PLAZO CONTRATADO QUE FUE DE 2,8 MESES. CON LO CUAL, EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO fue DE CINCO MESES, YA QUE NO SE CONTRATO LA CONSULTORÍA. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 24/10/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Atraso en traslado de matriz de gas por parte de la empresa de servicios. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Coordinación con proyectista para que entregara solución en sector no considerado en el diseño. | [8 empty] | 165076 | 3078 | 168154 | 73516 | 94638 | Resolución Exenta N°5335 del 27/09/2018 protocolizada el 12/10/2018, que adjudica y aprueba el contrato celebrado entre Serviu Región de Valparaíso y a la empresa Constructora Altovial Ltda. para la ejecución de las obras Licitación Pública N°79/2018, “Programa Infraestructura Sanitaria, Construcción Evacuación de Aguas Lluvias, sector Victoria, Comuna de Villa Alemana”, por un monto de $188.000.000.- a ejecutarse en un plazo de 84 días corridos. El financiamiento del contrato de obras mediante fondo sectorial, del Programa Infraestructura Sanitaria, código BIP 30134707-0. Resolución Exenta N°1169 del 08/02/2019, protocolizada el 12/02/2019, que aprueba un aumento de Obras por $ 9.082.041.-, una disminución de Obras por $5.694.490.-, y una ampliación de plazo 45 días corridos sin derecho al pago de mayores Gastos Generales. Resolución Exenta N°4141 del 17/06/2019 que aprueba un aumento de Obras por $ 4.409.171.-, una disminución de Obras por $2.742.211.-, obras extraordinarias por $1.179.504.- y una ampliación de plazo 30 días corridos sin derecho al pago de mayores Gastos Generales. Resolución Exenta N°3347 del 13/05/2019, que aprueba una disminución de Monto Proforma por $29.157.718.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Costo real del ítem proforma fue menor a lo establecido en el presupuesto original del contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de cantidades de algunas partidas para adecuación de la obra a complejidades no previstas en el proyecto. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. |  |  |  | METROS | 225 | 225 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES, ejecutándose los 225 mts lineales previstos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La obra fue recibida por la comisión Receptora que se constituyo en terreno el 15/04/2019, según consta en folio N°12973 del libro de Inspección, recibiendo las obras con reserva por existir observaciones de fácil reparación, donde se otorgo al contratista el 10% del plazo contractual para subsanarlas.. La comisión Receptora recibe las obras con reserva calificando al contratista con 99,5 puntos de un máximo de 100 puntos, obtenido una calificación final de 99,5 puntos. | 15/04/2019 |  |  | SI | 01/04/2019 | Ningún problema en operación actual |  | En Operación | La empresa constructora rompió una matriz de agua potable, por lo cual un vecino se vio afectado en el cerco de su propiedad. | PATRICIO URQUETA RODRIGUEZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4294200% | 4305200% | 110 | 4327200% | 220 | 4340500% | 133 | 4338500% |  | 4338500% |  | 4339700% | 12 | 4340500% | 8 | 463 | 353 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | RS obtenido en julio de 2017, por lo cual el proyecto no se considera en la cartera de 2017 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Incorporado en PEGIR 2018 con prioridad 15, la cual avanzó y se solicitó incorporar a cartera en febrero de 2018. (corresponde a causa A, pero sistema no lo acepta) | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | la iniciativa fue postulada por Seremi MINVU, y financiada y ejecutada por SERVIU | 25901 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 234402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263303 | 26575 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 240497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270150 | Aumento en los montos debido al cambio de moneda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 165076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168154 | Obras civiles contratadas bajo la LP 79/18, adjudicada bajo la RES. E.X N° 5335 del 27-09-2018, contratada por un monto de M$ 188.000 con un plazo de ejecución de 84 días (monto valor proforma M$ 29.158). Modificación de contrato bajo la Res. Ex. N° 1169 del 08/02/2019, aumento de obra : M$ 9.082 y disminución de M$ 5.694, aumento de 45 días. Modificación de contrato bajo la Res. Ex. N° 3347 del 13/05/2019, disminuye los valores de proforma en M$ 5.694 Modificación de contrato, informe 183-11 del 27-02-2019, aumento de obra: M$ 4.409, disminución de obra por: M$ 2.742 y obras extraordinarias por M$1.180, aumento de plazo 30 días. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 165076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168154 | 94638 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75427 | Gasto OOCC 2018: M$ 91.560 , GGAA: M$ 3078 Gasto OOCC 2019: M$ 73.516 Total SIGFE indicado en tabla corresponde a año 2019, falta 2018. | proyecto ejecutado en normalidad. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | modificación de trazado entre cámaras 4 y 6, para evitar interferencia con alcantarillado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Demora en ejecución por parte de GASVALPO en realizar cambios de matriz | [8 empty] | 31868.0625 | 0 | 0 | 0 | 3691.312 | 288395.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323954.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691.312 | 198062.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201753.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691.312 | 195386.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199077.8029 | -37.7217 | -38.5477 | -32.2505 | -1.3262 |  | 884.7902 | 868.3844 | el COSTO real de obras civiles resultó en un 39% inferior al monto recomendado YA QUE, LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO , Y ADEMÁS el contrato original sufrió modificaciones de obra y disminuciones del valor proforma; Y TAMBIERN NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS costos de consultoría, CON LO CUAL EL COSTO REAL DEL PROYECTO FUE MENOR AL RECOMENDADO. lAS MODIFICACIONES REALIZADA FUERON POR CUANTO SE DEBIÓ modificar el trazado entre cámaras 4 y 6, para evitar interferencia con alcantarillado y también Aumento de cantidades de algunas partidas para adecuación de la obra a complejidades no previstas en el proyecto. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CAROLINA ALEJANDRA ESCAFFI HEIDKE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 299897 | -22923 | -7.644% | Modificaciones del año 2019 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no hay reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 14810 | 13823 | -6.6644 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 169873 | 158546 | -6.6679 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$81.965), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENORES A LOS RECOMENDADOS. | Respecto a plazos se cumple con cronograma, disminuyendo la ejecución en un mes respecto al planificado, aún cuando existieron dos ampliaciones de plazo. Se refleja una variación importante del -38% en el costo real respecto al presupuestado, lo que podría dar cuenta de una sobreestimación del presupuesto. Se estima que el origen de esta diferencia podría encontrarse en la actualización de presupuestos mediante valor UF. Además que no se disminuyeron los valores proforma y no se incurrió en los costos de consultoría. la iniciativa no presenta desviaciones en la magnitud respecto a obras recomendadas. Los indicadores económicos CAE y VAC disminuyeron con relación a los estimados, debido a que la inversión real también disminuyó. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DE la CONSTRUCCION de la EVACUACION de AGUAS LLUVIAS en el SECTOR VICTORIA, VILLA ALEMANA. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30273122-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL CONAF ISLA DE PASCUA | 5 | REGION DE VALPARAISO | ISLA DE PASCUA |  | 2021 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE AGRICULTURA | CORPORACION NACIONAL FORESTAL REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL ADMINISTRA EL PARQUE NACIONAL RAPA NUI Y COMO TAL DESARROLLA LABORES DE CONSERVACIÓN, VIGILANCIA, MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y EDUCAIÓN. LOS ACTUALES ESPACIOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PROVINCIAL SON INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN | REPOSICIÓN, OFICINA PROVINCIAL CONAF ISLA DE PASCUA. EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO LA REPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE CONAF ISLA DE PASCUA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y VÍNCULO CON LA COMUNIDAD. CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS EXISTENTES, para optimizar los ESPACIOS DE ACUERDO A LA PLANTA DE FUNCIONARIOS y las labores y trámites efectuados en la oficina. contempla la UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y REGULACIÓN DE TEMPERATURA EFICIENTES, MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL. LA ETAPA CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE FAENA, DESpeJE DE ÁREA Y ESCOMBROS, REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS HABITABLES, INCORPORACIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJORAMIENTO DE FLUJOS DE CIRCULACIÓN. ESTE PROYECTO BUSCA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN TOTAL DE ISLA DE PASCUA ( PERMANENTE Y FLOTANTE) QUE ASCIENDE A 71.434 PERSONAS, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE LA OFICINA PROVINCIAL, ACTIVIDAD EJECUTADA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 355 M2. EL FINANCIAMIENTO SOLICITADO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍAS, SERÁN FINANCIADOS CON EL APORTE PROPIO DE CONAF. | 68606 | [23 empty] | 16 | 11 |  | -31.25 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 315 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | [12 empty] | 16 | 16 | 11 | 11 | 0 |  | -31.25 | -31.25 | Se estimaron mayores plazos debido a que, dada las características de aislamiento de la comuna, es usual que existan retrasos, sobre todo en el transporte de materiales desde el continente, demoras de mantenimiento de barco o también condiciones climáticas complejas para el desembarque. Sin perjuicio de lo indicado el contratista inició las obras con rapidez ejecutando el proyecto en el plazo contractual previsto de 11 meses, sin ampliaciones de plazo. | Variación de -50% al -30% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 05/06/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El Contratista apresuró los trabajos de la obra apenas contó con los materiales | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Se estimaron los plazos, considerando que siempre hay retraso en el transporte de los materiales desde el continente, por demora de mantenimiento de barco o condiciones climáticas para el desembarque. | [8 empty] | 339625 | 0 | 339625 | 169900 | 169725 | CONTRATO ENTRE CONAF Y EL CONTRATISTA CORNELIO TUKI PAKOMIO, CON FECHA 5 DE MAYO DE 2019, POR UN MONTO DE $ 339.625.290,00 | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Se solicitó apoyo desde otro servicio, Profesionales desde MOP fueron Ito e Inspector | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se modificó parte de las bases, que eran originalmente de madera a base de concreto | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 355 | 355 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no contempló diferencias entre la magnitud estimada en el Ex Ante y la real Ex Post, realizando la reposición de los 355 m2 de las oficinas de CONAF. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se observó que debía realizarse una segunda mano de barniz en puertas y maderas exteriores y se realizó. | 03/04/2020 | Se debieron realizar reparaciones de una sección del enchapado tipo cerámicos de muros exteriores. | 21/07/2021 | SI | 29/05/2020 | La mantención periódica del edificio deberá realizarse antes de lo previsto en lo que se refiere a las maderas que quedan a la vista, tales como deck, puertas exteriores, y, enchapado tipo cerámica en exteriores, ello por razones climáticas. |  | En Operación | durante la ejecución, el consultor debió esperar largamente por materiales que debían arribar en barco, por demora de este tipo de transporte. | IRENE AREVALO NAZRALA | CORPORACION NACIONAL FORESTAL REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | 4236900% | 4349300% | 1124 | 4355300% | 60 | NA | 0 | 4359300% | 40 | 4359300% | 40 | 4362100% | 28 | 4373900% | 118 | 1370 | 246 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | demora en el proceso de adjudicación de un oferente | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, REGIÓN VALPARAÍSO | El proyecto se presentó directamente a etapa de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309715 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 333715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375215 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 399215 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339625 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339625 | 169725 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174317 | Sin observaciones | No existen ni disminuciones y aumentos de obra | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no existen aumentos ni disminuciones de obra | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no existen variaciones de costo | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436841.1913 | 0 | 0 | 0 | 27941.8591 | 464783.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395404.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395404.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390398.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390398.5171 | -14.927 | -16.0041 | -10.6315 | -1.2662 |  | 1099.7141 | 1099.7141 | Los montos recomendados se estimaron con una holgura dadas las condiciones de aislamiento y las dificultades existentes de acceso a la isla, la variación de los montos contratados y los costos reales respecto a lo montos recomendados alcanzaron un -9,49% y -10,63%, respectivamente. Rangos de variación que considerados como aceptables. De acuerdo a los antecedentes informados por la Institución Técnica, se modificaron parte de las bases, que eran originalmente de madera a base de concreto lo cual se realizó a costo cero. En la recomendación se consideraron Otros aportes indirectos con recursos propios. Sin embargo, la institución financiera no entregó antecedentes al respecto de la ejecución de estos aportes. Con relación a lo inspección técnica de obra, se solicitó apoyo desde otro servicio, Profesionales desde MOP fueron Ito e Inspector. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo aumento de obras por monto menor al 10% y tampoco hubo que reevaluar la iniciativa. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 420906 | 384371 | -8.6801 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se recalculó el indicador económico VAC resultando un porcentaje de variación de -8,68% , el cual se estima poco relevante considerando que la iniciativa postuló directamente a etapa de ejecución y que existe incertidumbre para cumplir plazos y montos al materializar obras en la isla. | La realización del proyecto se ajustó a lo estimado en la evaluación Ex Ante pese a que la iniciativa postuló directamente a ejecución. EL plazo total real de ejecución del proyecto resultó con una variación del -31% menor al plazo estimado, ejecutándose sin ampliaciones de plazo y de acuerdo al plazo contractual establecido. El costo real del proyecto fue menor al recomendado en un -16%, ya que no se cuentan con antecedentes respecto al aporte con recuerdos propios. La magnitud real fue similar a la recomendada y el Indicador económico VAC registra una variación del -9%. EL proyecto logró cumplir con el objetivo de Reponer la OFICINA PROVINCIAL CONAF ISLA DE PASCUA | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30463321-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUAS LLUVIAS SECTOR CHORRILLOS, LA CALERA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | LA CALERA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SECTOR URBANO CON UNA ZONA DE INUNDACION QUE AFECTA AL ENTORNO DE LAS PROPIEDADES PRIVADAS, A LOS USUARIOS DE LA VIA PUBLICA Y LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EXISTENTE DEL SECTOR | LA ZONA DE INTERVENCION CORRESPONDE A LAS CALLES CHORRILLOS, COSTANERA EL SALVADOR, PEDRO DE VALDIVIA EN DOS SECTORES, GABRIELA MISTRAL Y ACONCAGUA. ADEMAS DE LOS PASAJES PEDRO DE VALDIVIA Y CHORRILLOS. LAS OBRAS CONTEMPLAN PRINCIPALMENTE 140 M DE TUBERIAS HDPE DE 400, 600 Y 800 MM, 69 M DE CAJON HA, CAMARAS DE INSPECCION, SUMIDEROS, MODIFICACION DE SERVICIOS, SEÑALIZACIONES, DEMARCACIONES, SOLERAS, ACERAS HC, ZARPAS HC, PAVIMENTACION DE CALZADA CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM Y HCV DE 0,20 M PARA DAR LA DIRECCION Y PENDIENTE NECESARIOS PARA EL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL DE LAS AGUAS LLUVIAS HACIA LOS PUNTOS DE CAPTACION. | 432 |  |  |  | 8 |  |  | -100 | [12 empty] | 3 | 4 |  | 33.3333 | 7 | 9 |  | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 196 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 259 | [12 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | EL PLAZO DE EJECUCION REAL ES SUPERIOR AL RECOMENDADO, NO OBSTANTE SE ENCUENTRA EN RANGO ACEPTABLE, CON DOS MESES ADICIONALES PARA OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A DOS AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBEN A: 1. Aumento de plazo por estallido social (barricadas en carretera y llegada de los materiales a obra); contingencia Nacional con la llegada de materiales por el COVID 19 y el resguardo de los trabajadores. 2. Actualización de diseños por estudios deficientes, de acuerdo a lo indicado por la Institución Técnica el proyecto nunca fue socializado con los beneficiarios, por lo cual se debió considerar en la ejecución paños extras de aceras que por diseño venían como veredón de tierra; también Por diferencias de alturas y cotas de rasantes de las aceras, las cuales dejaban en un sector de la calle casas hundidas bajo la rasante de la calle. se consultó al revisor de proyecto y se propuso colocar una canaleta que captara esa aguas y las descargara por otro colector hacia el punto más cercano con redes proyectadas. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN DOS MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. SIN EMBARGO, EL PLAZO TOTAL REAL DEL PROYECTO SE AJUTA AL RECOMENDADO EJECUTÁNDOSE EN 11 MESES. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 04/10/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | - Aumentos de obras: consideraron la ejecución de paños extras de aceras que por diseño venían como veredón de tierra, pero algunos vecinos no quedaron conforme con lo proyectado ya que el proyecto nunca fue socializado con ellos según informan. - Por diferencias de alturas y cotas de rasantes de las aceras, las cuales dejaban en un sector de la calle casas hundidas bajo la rasante de la calle. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | También en la obra se debió incluir el traslado de postes no considerados en el proyecto original, ya que la reubicación de los tensores no solucionaba el tema de la postación, por lo antes descrito se incorporó traslados de postes eléctricos y la disminución del traslado de tirantes. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Aumento de plazo por estallido social (barricadas en carretera y llegada de los materiales a obra); contingencia Nacional con la llegada de materiales por el COVID 19 y el resguardo de los trabajadores. | [5 empty] | 239510 | 3320 | 242830 | 11221 | 231609 | Resolución Exenta N° 6484 del 09/09/2019 protocolizada el 24/09/2019, que adjudica y aprueba el contrato celebrado entre Serviu Región de Valparaíso y a la empresa Rodrigo Andrés Frez Delgado Ingeniería y Construcción E.I.R.L para la ejecución de las obras Licitación Pública N° 90/2019, “Programa Infraestructura Sanitaria; Construcción Sistema Aguas Lluvias Sector Chorrillos, Comuna de La Calera”, por un monto de $216.072.517.- a ejecutarse en un plazo de 196 días corridos. El financiamiento del contrato de obras mediante fondo sectorial, del Programa Infraestructura Sanitaria, código BIP 30463321-0. Resolución Exenta N° 3182 del 27/05/2020, protocolizada el 27/05/2020, que aprueba un aumento de Obras por $ 9.642.314.-, una disminución de Obras por $268.543.-, una Obra extraordinaria por $ 9.422.625.- y una Ampliación de Plazo de 42 días corridos sin derecho al pago de mayores Gastos Generales. Resolución Exenta N° 3519 del 26/06/2020, protocolizada el 26/06/2020, que aprueba un aumento de Obras por $ 4.641.540.- y una Ampliación de Plazo de 21 días corridos sin derecho al pago de mayores Gastos Generales. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | -Demolición de carpeta de asfalto existente, para reemplazarla por una rodadura de hormigón, para dejar homogénea el área intervenida. - Limpieza de las canaletas existentes aledañas a la obra, las cuales descargan en el canal que recoge las aguas lluvias. - Mejoramiento del canal con recubrimiento de 110m2, tanto del fondo como paredes. | [8 empty] | METROS | 140 | 140 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA INICIATIVA NO PRESENTA VARIACIONES DURANTE LA EJECUCION, EN LA MAGNITUD RECOMENDADA, SE EJECUTARON LOS 140 METROS COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON TUBERIAS DE HDPE. SIN EMBARGO, LA INSTITUCIÓN TÉCNICA INFORMA QUE TAMBIÉN se mejoró el canal existente continuando con su recubrimiento DE 110 m2 que abordan el fondo del canal y sus paredes en una altura uniforme. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | se mejoró el canal existente continuando con su recubrimiento app 110 m2 que abordan el fondo del canal y sus paredes en una altura uniforme. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La obra fue recibida por la comisión Receptora que se constituyo en terreno el 09/07/2020, según consta en folio N° 9292 del libro de Inspección, recibiendo las obras con reserva por existir observaciones de fácil reparación, donde se otorgo al contratista el 10% del plazo contractual para subsanarlas.. La comisión Receptora recibe las obras con reserva calificando al contratista con 99,7 puntos de un máximo de 100 puntos, obtenido una calificación final de 99,64 puntos. Con fecha 03/08/2020 el director de obras revisa el cumplimiento de las observaciones de fácil solución. | 09/07/2020 | Todavia no cuenta con Recepción Definitiva, ya que cuenta con garantía vigente de buen comportamiento y correcta ejecución de las obras recibidas hasta el 19/07/2022 |  | SI | 06/07/2020 | Ningún problema de operación actual |  | En Operación | Este proyecto dio una solución integral al anegamiento generado por las lluvias y/o acumulación de aguas que se produce en el Sector Chorrillos, La Calera, donde se ejecutaron las obras Aguas Lluvias con la captación de las aguas superficiales en el punto bajo y obras de pavimentación complementarias | CAROLINA GONZALEZ PINTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | 4357100% | 4357100% | 0 | 4366900% | 98 | 4367800% | 9 | 4373200% | 54 | 4373200% | 54 | 4373500% | 3 | 4373900% | 4 | 168 | 168 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La obra tuvo 2 aumentos de plazo por 42 dias y 21 días respectivamente | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | la unidad formuladora de ambas etapas fue Seremi MINVU, y la ejecutora SERVIU | 26246 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 248532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278098 | 26246 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 248532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278098 | sin obs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 239510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242830 | (N° 1) AO $9.642.314 DO $268.543 OOEE $9.422.625 (N° 2) AO $4.641.540 y Aumento de plazo por 42 y 21 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 239510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242830 | 231609 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 10686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 11293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11842 | Total Gastos Adm 2019 M$ 3.320 Total Gasto OOCC 2019 M$ 148.590 Y 2020 M$ 90.920 Resolución Exenta N° 3519 del 26/06/2020, protocolizada el 26/06/2020, que aprueba un aumento de Obras por $ 4.641.540.- y una Ampliación de Plazo de 21 días corridos sin derecho al pago de mayores Gastos Generales. | Este proyecto dio una solución integral al anegamiento generado por las lluvias y/o acumulación de aguas que se produce en el Sector Chorrillos, La Calera, donde se ejecutaron las obras Aguas Lluvias con la captación de las aguas superficiales en el punto bajo y obras de pavimentación complementarias | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Fue necesario efectuar trabajos adicionales y complementarios no considerados en las soluciones iniciales de la licitación. Estas modificaciones fueron indispensables para el desarrollo de los trabajos, mejorando las soluciones constructivas a los Sistemas de Aguas Lluvias secundarios intervenidos, dejándolos posteriormente con una mejor funcionalidad. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 30556.302 | 0 | 0 | 0 | 3864.9274 | 289350.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323772.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864.9274 | 278156.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282021.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864.9274 | 276165.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280030.2163 | -12.895 | -13.5101 | -4.557 | -0.70614 |  | 2000.2158 | 1972.6092 | EL PROYECTO CONTO CON UN CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR M$ 216.073 (MONEDA 2019), VALOR MENOR A LO RECOMENDADO. LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS DE -13% Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE -14%, SE EXPLICAN PORQUE NO SE CONTRATARON LAS CONSULTORIAS QUE ESTUVIERON CONSIDERADAS EN LA RECOMENDACIÓN; ASIMISMO SE INCURRIO EN DOS MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO MENOR AL -10% DE VARIACION. LAS MODIFICACIONES REALIZADAS SE DEBIERON A: 1. Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto: Se debió incluir el traslado de postes no considerados en el proyecto original, ya que la reubicación de los tensores no solucionaba el tema de la postación, por lo antes descrito se incorporó traslados de postes eléctricos y la disminución del traslado de tirantes. 2. Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante, relacionadas con las siguientes aumentos, disminuciones y obras extraordinaria : -Demolición de carpeta de asfalto existente, para reemplazarla por una rodadura de hormigón, para dejar homogénea el área intervenida. - Limpieza de las canaletas existentes aledañas a la obra, las cuales descargan en el canal que recoge las aguas lluvias. - Mejoramiento del canal con recubrimiento de 110m2, tanto del fondo como paredes. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | PIERANGELA LAGOMARSINO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | SI | 301528 | 23437 | 7.773% | Total aumento de obras M$14.283.- lo que corresponde a un 6,61% Total disminución de obras M$268.-, que corresponde a un 0,12% Total obras extraordinarias M$9.422.-, que corresponde a un 4,26% | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO PRESENTA REEVALUACIONES | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 204306 | 200452 | -1.8864 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR VALOR ACTUALIZADO DE COSTOS, PRESENTA LEVE DISMIUCIÓN DERIVADO DEL MENOR VALOR DE LA INVERSION REAL EJECUTADA. | LA INICIATIVA EVALUADA PRESENTA LEVES DESVIACIONES RESPECTO A LA RECOMENDACION OTORGADA, Y SE AJUSTA RAZONABLEMENTE A LA RECOMENDACION EX ANTE. EN PLAZOS, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN DOS MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO EN LAS OBRAS CIVILES. ESTAS FUERON DEBIDO Aumento de plazo por estallido social (barricadas en carretera y llegada de los materiales a obra); contingencia Nacional con la llegada de materiales por el COVID 19 y el resguardo de los trabajadores Y MODIFICACIONES DE OBRA DEBIDO A CAUSAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO ORIGINAL QUE DEBIÓ ADECUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EN COSTOS, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO DE -10% DE VARIACION. DENTRO DE LAS MODIFICACIONES FUE necesario efectuar trabajos adicionales y complementarios no considerados en las soluciones iniciales de la licitación. Estas modificaciones fueron indispensables para el desarrollo de los trabajos, mejorando las soluciones constructivas a los Sistemas de Aguas Lluvias secundarios intervenidos, dejándolos posteriormente con una mejor funcionalidad. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA, SE EJECUTARON LOS 140 METROS COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS. ADEMÁS, LA INSTITUCIÓN TÉCNICA INFORMA QUE TAMBIÉN SE DIO MEJORAMIENTO Al canal existente CON UN recubrimiento DE 110 m2 que abordan el fondo del canal y sus paredes en una altura uniforme. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER una solución integral al anegamiento generado por las lluvias y/o acumulación de aguas que se produce en el Sector Chorrillos, La Calera, donde se ejecutaron las obras Aguas Lluvias con la captación de las aguas superficiales en el punto bajo y obras de pavimentación complementarias | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30461174-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CHINCOLCO, PETORCA | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | PETORCA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTENCIA DE DÉFICIT DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIVERSOS SECTORES DE CHINCOLCO DEBIDO A LA FALTA DE REDES DE GUA POTABLE Y COLECTORES, | COMPRENDE CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (APROX. 1.348 M) Y DE AGUA POTABLE (APROX. 298 M), UNIONES DOMICILIARIAS, ARRANQUES Y CONEXIONES INTERIORES PARA 193 FAMILIAS DE LAS POBLACIONES OHIGGINS, MEDIALUNA Y SOR TERESA DE CHINCOLCO. | 772 |  |  |  | 21 | 14 |  | -33.3333 | [16 empty] | 21 | 18 |  | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 450 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 540 | [12 empty] | 21 | 21 | 19 | 19 | 0 |  | -9.5238 | -9.5238 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de 15 mese meses, plazo menor al recomendado que era de 21 meses. Durante la ejecución fue necesaria una ampliación de plazo por 90 días, debido al Atraso en la aprobación del proyecto por el GORE y además Lentitud en la inscripción de las "comunidades de desagüe" en el CBR de Petorca. Aún con esta ampliación el plazo final para obra civiles fue de 18 meses, por lo que su variación con respecto al plazo recomendado fue de -14% Las consultorías se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de 15 meses, siendo menor al plazo estimado y durante la ejecución esta disminuyeron en 31 días, por lo cual su plazo real fue de 14 meses. Dadas estas ampliaciones y disminuciones, el plazo total real de ejecución fue de 19 meses, resultando con una variación del 10% menor al recomendado. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 29/08/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atraso de aprobación del proyecto por el GORE. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Lentitud en la inscripción de las comunidades de desague en el CBR de Petorca. Gestiones en ESVAL posteriores a la inscripción de las comunidades de desague en el CBR de Petorca. | [8 empty] | 1280201 | 0 | 1280201 | 955753 | 324448 | Obras Civiles: Constructora ZURCAL Ltda, contrato fecha 16-08-2017, monto $1.189.377.648 IVA Incluido, plazo 450 dias corrido. Constructora ZURCAL Ltda, Decreto aprueba anexo de contrato fecha 15-02-2019 (anexo de contrato 08-02-2019), contratista se hace cargo del aumento del monto en $6.956.800 por modificación de obra, plazo aumenta en 90 dias corrido. Consultoria ATO: Asesoría ERGO SUM Ltda., contrato fecha 22-01-2018, monto $ 97.545.000 impuesto incluido, plazo 450 dias corrido. | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Consultoria disminuyó plazo en 31 días y monto pagado disminuyó en $6.719.767, debido a que obra civil terminó. Año 2019. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Obra civil terminó y consultoria disminuyó plazo en 31 días y monto pagado disminuyó en $6.719.767. | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 193 | 191 | 98.9637 | Real < Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA. SEGÚN LA INSTITUCIÓN TECNICA POR DISMINICIÓN DE BENEFICIARIOS LO CUAL SE PUDO DEBER A QUE NO TODAS LAS COMUNIDADES DE DESAGÛE SE PUDIERON REGULARIZAR. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Reducción de beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones. | 26/03/2019 | Sin observaciones. | 31/03/2020 | SI | 14/03/2019 | No hay. |  | En Operación | No hay nada relevante. | VERONICA LORETO MIRANDA RUIZ | MUNICIPALIDAD DE PETORCA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4252000% | 4272700% | 207 | 4276600% | 39 | NA | 0 | 4296300% | 197 | 4296300% | 197 | 4297600% | 13 | 4306000% | 84 | 540 | 333 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | GENERALMENCUANDO NO POSTULAN AL SNI LA ETAPA DE DISEÑO, ES POR FINANCIAMINETO DIRECTO DE LA SUBDERE. | 93434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393060 | 102469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527776 | sin observaciones | 90825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280203 | EL CONTRATO DE CONSULTORIA TUVO UNA DISMINUCIÓN. | 90825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280203 | 324450 | BIP > SIGFE | 77819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955753 | 80843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003986 |  |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | consultoría presenta disminución por $6.719.767 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Obra no presenta variaciones de costos | [8 empty] | 126071.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753617.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879689.1672 | 0 | 109149.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463343.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572493.2546 | 107329.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429679.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537008.773 | -16.3429 | -18.2307 | -18.4726 | -2.2566 |  | 8047.1664 | 7485.232 | LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -18% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS LAS CONSULTORÍAS REGISTRARON UNA DISMINUCIÓN EN SU COSTO POR UN VALOR DE M$6.720, EQUIVALENTE AL 7% DE SU MONTO CONTRATADO. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1656478 | -6720 | -0.4057% | Obras civiles aumentó plazo en 90 dias. Consultoria disminuyó plazo en 31 días y monto pagado disminuyó en $6.719.767. Año 2019. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO SE REEVALUO, SE AJUSTO A LO INDICADO EN LA EVALUACION EX-ANTES. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 102913 | 87116 | -15.3499 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$285.473), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN MENOR TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL -10%, A PESAR DE QUE HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO INFORMADA POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA, debido al Atraso en la aprobación del proyecto por el GORE y además Lentitud en la inscripción de las "comunidades de desagüe" en el CBR de Petorca. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -18% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS LAS CONSULTORÍAS REGISTRARON UNA DISMINUCIÓN EN SU COSTO LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA, POR DISMINUCIÓN DE BENEFICIARIOS. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CHINCOLCO, PETORCA | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30397541-0 | CONSTRUCCION CIRCUITO PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO, EL MELÓN, NOGALES | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | NOGALES | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PASEO PEATONAL | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ACTUALMENTE EL DISTRITO EL MELÓN, PRESENTA UNA BAJA INTEGRACIÓN ENTRE LOS HABITANTES DEL SECTOR NORESTE Y EL PUEBLO EL MELÓN, ESTO DEBIDO A QUE LOS SEPARA EL ESTERO EL COBRE, Y LA CONEXIÓN DIRECTA ES A TRAVÉS DE UNA PASARELA PARTICULAR, A LO QUE SE SUMA LA INSEGURIDAD A TRAVÉS DE UN SITIO ERIAZO | EL PROYECTO SE UBICA EN EL DISTRITO DE EL MELÓN EN NOGALES, A UN COSTADO DEL ESTERO EL MELÓN, INTERVIENE EN 10.525 M2, Y PERMITIRÁ CONSOLIDAR UN ESPACIO DE CIRCULACIÓN Y AREAS VERDES, TAMBIÉN PERMITIRÁ OTORGAR A LAS PERSONAS UNA NUEVA CONEXIÓN PUBLICA QUE CIRCULA ENTRE EL SECTOR ORIENTE- PONIENTE Y VICEVERSA A TRAVÉS DE UNA PASARELA PEATONAL CONSIDERA CONSTRUCCION DE PASARELA SOBRE EL ESTERO EL COBRE: MURO DE BLOQUES DE HORMIGON, PASARELA: INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE HORMIGON, ACERO DE ARMADURAS, VIGAS PRETENSADAS, ANCLAJES ANTISISMICOS, PLACAS DE NEOPRENO, , TOPES DE NEOPRENO, LOSAS DE ACCESO, BARANDAS METÁLICAS GALVANIZADAS. MULTICANCHA, OBRAS DE DESCARGA AGUAS LLUVIAS, PAISAJISMO, 46 ARBOLES, 819 ARBUSTOS, MOBILIRARIO: ESCAÑOS 20, BASUREROS 4, ALCORQUES 5, JUEGOS INFANTILES 8, MAQUINAS DE EJERCICIO 21, SEÑALETICA, ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS 65, SISTEMA DE RIEGO | 11000 |  |  |  | 9 | 9 |  | 0 | [12 empty] | 12 | 4 |  | -66.6667 | 8 | 15 |  | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 238 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 150 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 448 | [12 empty] | 10 | 10 | 17 | 17 | 0 |  | 70 | 70 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A DOS AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBEN A: 1. Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica, ya que las maquinarias para ese tipo de faenas son específicas, correspondientes al puente peatonal sobre estero el cobre y los prestadores de servicios son limitados, la empresa contratada y autorizada por el MOP, pudo ingresar el 11/05/2020, y el contratista pudo iniciar obras el 12/05/2020 2. ATRASOS POR Ajustes al proyecto original, ya que una vez avanzadas las obras se debió ajustar las áreas de planimetría y altimetría de la obra gruesa, y se modificaron y readecuaron soluciones técnicas consideradas en el diseño que no obedecían al arte del buen construir en terreno. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN SIETE MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL PLAZO RECOMENDADO. LAS CONSULTORÍAS SE CONTRARON Y EJECUTARON EN NUEVE MESES SIN MODIFICACIONES DE PLAZO. EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN FUE DE 17 MESES, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 70% POR SOBRE EL PLAZO ESTIMADO. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 03/10/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Como las maquinarias para ese tipo de faenas son específicas, correspondientes al puente peatonal sobre estero el cobre y los prestadores de servicios son limitados, la empresa contratada y autorizada por el MOP, pudo ingresar el 11/05, y el contratista pudo iniciar obras el 12/05 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Ajustes al proyecto original, una vez avanzadas las obras se debió ajustar las áreas de planimetría y altimetría de la obra gruesa, | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se modificaron y readecuaron soluciones técnicas consideradas en el diseño que no obedecían al arte del buen construir en terreno. | [5 empty] | 685177 | 4110 | 689287 | 10082 | 679205 | Obras adjudicadas a través de Resolución Ex. N° 6409 de fecha 05/09/2019 por un monto de $ 598.762.149 y un plazo de 238 días corridos, financiado a través de fondos sectoriales. Resolución Ex. N° 4404 de fecha 23/09/2020 que autoriza aumento de 150 días sin el pago de mayores gastos generales. Resolución Ex. N° 5960 de fecha 24/12/2020 que autoriza aumento de obras por $ 37.984.371, obras extraordinarias por $ 29.800.881 y disminución de obras por $ 22.370.401, además de una ampliación de plazo de 60 días. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | Escasez hídrica de la zona hizo inviable la ejecución del proyecto de riego y paisajismo. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Ajustes de bloques no considerados en diseño escarpe por seguridad debido a desniveles por inseguridad debido a desniveles topográficos, modificación de trazado de sendero peatonal, habilitación de entrada para vehículos menores | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Por accesibilidad universal ( pasamanos - rampa), Panderetas, Ensayos PIT y cierre mirador, tierra agrícola y emparejamiento, bolardos. |  |  | METROS CUADRADOS | 10525 | 10525 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variación en la magnitud, EL PROYECTO EJECUTÓ LOS 10.525 M2 ESTIMADOS | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de recepción con fecha 30/12/2020, la comisión receptora recibe las obras con reserva, calificando al contratista con 99 puntos de un máximo de 100, logrando una calificación final de 98.7 puntos. Ítems valorados con puntaje inferior calidad de la ejecución y la ejecución de las terminaciones. | 30/12/2020 | N/A |  | SI | 24/12/2020 | Sin situaciones que a la fecha hayan afectado la normal operación del proyecto. |  | En Operación | La escasez hídrica obligo a disminuir esas obras para poder contar con un área verde integral en la comuna. | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4346700% | 4346700% | 0 | 4362700% | 160 | 4367800% | 51 | 4373100% | 53 | 4373100% | 53 | 4374100% | 10 | 4374100% | 0 | 274 | 274 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Proyecto no se encontraba en la cartera vigente del año, por lo cual se solicito su incorporación a cartera, tramitación más larga para la identificación del proyecto. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | la municipalidad postula el proyecto al fondo concursable, pero es la seremi de vivienda la que genera la ficha y gestiona la iniciativa. | 41152 | 0 | 0 | 0 | 14111 | 631654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686917 | 41152 | 0 | 0 | 0 | 14111 | 631654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686917 | Sin observaciones. | 41000 | 0 | 0 | 0 | 4110 | 644177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689287 | Contrato de consultoría LP 56/19 adjudicada por un monto de M$ 41.000 a CHRISTIAN LUCO MONTECINOS por un plazo de 270 días, sin modificaciones. Contrato de obras civiles LP 60/19 adjudicada por un monto de M$ 598.762 a MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRCCIÓN LTDA. por un plazo de 238 días, modificado a través de Resolución 4404 de fecha 23.09.2020 aumento por 150 días, y Resolución N° 5960 de fecha 24.12.2020 aumento de 60 días, aumento de obras por M$ 37.984, disminución de obras por M$ 22.370 y obras extraordinarias por M$ 29.801. | 41000 | 0 | 0 | 0 | 4110 | 644177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689287 | 679205 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 10089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638 | Diferencia se produce pues el Servicio no utilizo SIGFE para la contabilización, se había cambiado a sistema GLOBAL. | Proyecto se pudo llevar a cabo de manera expedita, la complicación fue la adecuación del mismo al entorno, por la sequia y la búsqueda de una solución optima. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Se debió adecuar el proyecto a la realidad encontrada en terreno, para el buen desarrollo del mismo. | [8 empty] | 47911.0289 | 0 | 0 | 0 | 16428.7783 | 735397.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799736.9941 | 0 | 47734.0093 | 0 | 0 | 0 | 4785.2022 | 748637.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801156.5549 | 46623.098 | 0 | 0 | 0 | 4785.2022 | 737085.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788493.9816 | 0.1775 | -1.4058 | 0.2296 | -1.5805 |  | 74.9163 | 70.0319 | EL PROYECTO CONTO CON UN CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE M$ 598.762 (MONEDA 2019), EL CUAL fue licitado por un costo menor al recomendado (5%). ESTE CONTRATO registró una modificación menor al 10%. EL NETO ES UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL POR M$ 45.415 (MONEDA 2020). AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION, CONSIDERADO COMO ACEPTABE. LAS MODIFICACIONES REALIZADAS SE DEBIERON A: 1. Estudios técnicos o de especialidades deficientes o incompletos: se debió realizar Ajustes de bloques no considerados en diseño y también adecuar el proyecto a la realidad encontrada en terreno, para el buen desarrollo del mismo ya que por la Escasez hídrica de la zona hizo inviable la ejecución del proyecto de riego y paisajismo. 2. Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes: por accesibilidad universal (pasamanos - rampa), Panderetas, Ensayos PIT y cierre mirador, tierra agrícola y emparejamiento, bolardos. 3.. Incorporar partidas no consideradas en el presupuesto original: modificación de trazado de sendero peatonal, habilitación de entrada para vehículos menores. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 744790 | 45414 | 6.098% | año de la moneda 2020. Aumento de obras por $ 37.984.371 en los siguientes ítems: escarpe por seguridad debido a desniveles por inseguridad debido a desniveles topográficos, modificación de trazado de sendero peatonal, habilitación de entrada para vehículos menores, ajustes de bloques de hormigón no considerados en diseño, ajuste punto de acople de riego. Disminución por $ 22.370.401 debido a 2 factores letreros informativos no ejecutados y la escasez hídrica de la zona hizo inviable la ejecución del proyecto de riego y paisajismo. Obras extraordinarias por $ 29.800.881 por accesibilidad universal ( pasamanos - rampa), Panderetas, Ensayos PIT y cierre mirador, tierra agrícola y emparejamiento, bolardos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no hubo reevaluaciones solicitadas PERO SI UNA MODIFICACIÓN DE OBRA. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 7.67 | 7.68 | 0.13038 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 76274 | 76374 | 0.13111 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONOMICOS CAE Y CAE/USUARIO EQUIVALENTE EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 1.488), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UNA MÍNIMA VARIACIÓN DE LOS INDICADORES EX POST CON RELACIÓN A LOS ESTIMADOS. | EN PLAZOS, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINARON SIETE MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. ESTAS DEBIDO A ATRASOS POR AJUSTES AL PROYECTO ORIGINAL UNA VEZ INCIADAS LAS OBRAS. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -1.41% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION, LA MAGNITUD SE EJECUTÓ DE ACUERDO A LO ESTIMADO, ES DECIR SE CONSTRUYERON LO 10.525 M2 ESTIMADOS EN EL PROYECTO EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER UN CIRCUITO PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN SECTOR, CONSOLIDANDO UN ESPACIO DE CIRCULACIÓN Y AREAS VERDES, Y OTORGAR A LAS PERSONAS UNA NUEVA CONEXIÓN PUBLICA. | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134704-0 | CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS AVDA TUPUNGATO, VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS Y LAGUNA DE RETENCION | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SECTOR URBANO INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD DE PLACILLA, CON UNA ZONA DE INUNDACION QUE AFECTA AL ENTORNO DE LAS PROPIEDADES PRIVADAS, A LOS USUARIOS DE LA VIA PUBLICA Y LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE DEL SECTOR | .EL SECTOR ESPECIFICO DE INTERVENCION CORRESPONDE A LA CALZADA ORIENTE DE LA AVDA. TUPUNGATO DESDE OJOS DEL SALADO HASTA 330 M HACIA EL NORTE. ADEMAS LA CALZADA PONIENTE DE AVDA. TUPUNGATO ENTRE OJOS DEL SALADO Y EL LIMITE CON LA RUTA 68 EN UNA LONGITUD DE 300 M. SE AGREGA CONTIGUO A LA CALZADA PONIENTE Y EN ZONA DE BANDEJON, EL EMPLAZAMIENTO DE LA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS LLUVIAS. CONTEMPLA LAS SIGUIENTES OBRAS: CANALETAS DE HORMIGON ARMADO, TUBERIAS DE CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA, TUBERIAS DE CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA DE BASE PLANA, CAJONES PREFABRICADOS, CAJONES DE HORMIGON ARMADO, CAMARAS DE INSPECCION, SUMIDEROS, ESTANQUE DE ACUMULACION, PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS LLUVIAS, MODIFICACION DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE, SEÑALIZACION, DEMARCACION, MODIFICACION DE SERVICIOS, DESVIOS DE TRANSITO, DEMOLICION DE PAVIMENTOS, CALZADAS HCV, ACERAS HC Y SOLERAS, REPOSICION DE CALZADA EN HCV DE 0,20 M Y DE 8 M DE ANCHO. EN TOTAL SON 353 M DE CANALETAS TUBERIAS Y CAJONES PROYECTADOS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS LLUVIAS. | 16000 |  |  |  | 5 |  |  | -100 | [12 empty] | 3 | 4 |  | 33.3333 | 7 | 8 |  | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 240 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILE PRESENTA UN LEVE AUMENTO DE UN MES RESPECTO AL RECOMENDADO, PRODUCTO DE UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 30 DÍAS POR LAS SIGUIENTES CAUSAS: 1. Actualización de diseños por estudios deficientes, ya que durante la ejecución se detectó presencia de infraestructura de aguas lluvias no identificada en el proyecto original. 2. Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios: Demora en respuesta de empresa Chilquinta por modificaciones de Servicios asociados a los cable operadores, así cómo también los Tiempos de respuesta de Concesiones del MOP fue tardía en las coordinaciones al inicio de la obra. Con relación a la asignación de consultorías, No se utilizó ya que la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. El plazo total del proyecto se ajustó a lo recomendado, ejecutándose en los ocho meses previstos. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 26/07/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Tiempo de respuesta de Concesiones del MOP fue tardía en en las coordinaciones al inicio de la obra. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Demora en respuesta de empresa Chilquinta por modificaciones de Servicios asociados a los cable operadores. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Presencia de infraestructura de aguas lluvias no identificada en el proyecto original. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. |  |  | 836099 | 3078 | 839177 | 140448 | 698729 | Resolución N°27 del 06/06/2019 protocolizada el 26/06/2019, que adjudica y aprueba el contrato celebrado entre Serviu Región de Valparaíso y a la empresa Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A. para la ejecución de las obras Licitación Pública N°86/2018, “Programa Infraestructura Sanitaria; Construcción Evacuación de Aguas Lluvias Av. Tupungato, sector Curauma - Placilla, Comuna de Valparaíso”, por un monto de $860.648.493.- a ejecutarse en un plazo de 210 días corridos. El financiamiento del contrato de obras mediante fondo sectorial, del Programa Infraestructura Sanitaria, código BIP 30134704-0. Resolución Exenta N°8167 del 03/12/2019, protocolizada el 03/12/2019, que aprueba un aumento de Obras por $ 34.944.892.-, una disminución de Obras por $3.294.852.-, Obra extraordinarias por $ 9.309.938. Resolución Exenta N°1686 del 03/03/2020, protocolizada el 17/03/2019, que aprueba una ampliación de Plazo de 30 días corridos sin derecho al pago de mayores Gastos Generales. Resolución Exenta N°2294 del 24/03/2020, por el cual se aprueba el pago de un valor proforma por el monto de $11.963.218.- Resolución Exenta N°5964 del 24/12/2020, que aprueba una disminución de Monto Proforma. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Costo real del ítem proforma fue menor a lo establecido en el presupuesto original del contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Partidas que no se pudieron ejecutar por encontrase en sitios privados. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de cantidades de algunas partidas para adecuación de la obra a complejidades no previstas en el proyecto. |  |  | METROS | 353 | 353 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO EXISTEN VARIACIONES EN LA MAGNITUD RECOMENDADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO, SE REALIZÓ LO PREVISTO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La obra fue recibida por la comisión Receptora que se constituyo en terreno el 17/04/2020, según consta en folio N° 4377 del libro de Inspección, recibiendo las obras con reserva por existir observaciones de fácil reparación, donde se otorgo al contratista el 10% del plazo contractual para subsanarlas.. La comisión Receptora recibe las obras con reserva calificando al contratista con 100 puntos de un máximo de 100 puntos, obtenido una calificación final de 100 puntos. | 17/04/2020 | Todavía no cuenta con Recepción Definitiva, ya que cuenta con garantía vigente de buen comportamiento y correcta ejecución de las obras recibidas hasta el 29/04/2022 |  | SI | 22/03/2020 | Ningún problema de operación actual |  | En Operación | Demora en la ejecución de obras de redes eléctricas por parte de empresa de servicios (Chilquinta). | PATRICIO URQUETA RODRIGUEZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | 4302800% | 4345300% | 425 | 4360200% | 149 | 4369200% | 90 | 4365600% |  | 4365600% |  | 4367200% | 16 | 4367800% | 6 | 650 | 225 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Res. que adjudica y contrata objetadas por contraloria en primera instancia | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | RES. AF. N° 0061 15/11/2018 RES. AF. N°003 08/01/2018 RES. AF. Nº0061 15-11-2019 RES. AF. Nº0027 06-06-2019 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | la iniciativa fue postulada en ambas etapas por Seremi MINVU, y financiada y ejecutada por SERVIU | 28114 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 1241683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272875 | 28957 | 0 | 0 | 0 | 3171 | 1278929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311057 | Decreto N° 471 TR 17/05/2019 y Decreto N° 106 TR 06/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 836099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839177 | LP 86/18 POR UN MONTO DE $ 860.648.493 MODIFICACIONES DE CONTRATO DO $3.294.852 AO $34.944.892 OOEE $9.309.938 (Nº 3) VALOR PROFORMA $77.472.573 REEMBOLSO $11.963.218 (N° 5) VALOR PROFORMA DISMINUCIÓN $65.509.355 Y AUMENTO DE PLAZO EN 240 DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 836099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839177 | 698729 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 139913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 143550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144099 | Total Gasto Administrativo 2019 M$ 3078 gasto en los meses de agosto y diciembre Total Gasto Obras Civiles 2021 M$ 700.861 Ttal Gasto 2020 Obras Civiles M$ 135.238 | Demora en la ejecución de obras de redes eléctricas por parte de empresa de servicios (Chilquinta). | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Demora en la ejecución de obras de redes eléctricas por parte de empresa de servicios (Chilquinta). | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Aumentos de obras, durante la ejecución de proyecto | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | La consultoría fue asumida por el servicio | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Disminución del valor proforma estimado en M$ 65.509 ya que por las características de lo ejecutado no fue necesario incurrir por parte de SERVIU para este ítem en un mayor valor. |  |  | 33713.1511 | 0 | 0 | 0 | 3691.312 | 1488982.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526386.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583.5117 | 973420.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977003.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583.5117 | 969430.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973014.1939 | -35.9924 | -36.2537 | -34.8931 | -0.40837 |  | 2756.4141 | 2746.2626 | EL PROYECTO PRESENTA COSTOS REALES DE OBRAS CIVILES, MENORES EN 35% CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO RECOMENDADO. ESTO DEBIDO A: 1. Disminución del valor proforma estimado en M$ 65.509 ya que por las características de lo ejecutado no fue necesario incurrir por parte de SERVIU para este ítem en un mayor valor. 2. Modificaciones de obra, lo que conlleva aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, Que fueron necesarias realizar para adecuar la obra a complejidades no previstas en el proyecto original. La variación del costo total real del proyecto es del -36% lo cual se explica por cuanto la consultoría fue asumida por el servicio por lo cual no refleja gasto en esta asignación y por el menor valor proforma que se requirió en las obras civiles. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | PIERANGELA LAGOMARSINO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | SI | 1421517 | -24549 | -1.727% | Total aumento de Obras: $34.944.892.- Total disminución de Obras: $3.294.852.- Total Obras Extraordinarias: $9.309.938.- Total disminución Proforma: $65.509.292.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO PRESENTA REEVALUACIONES | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 74819 | 223456 | 198.6621 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONOMICO DE RENTABILIDAD SOCIAL, SE INCREMENTA SIGNIFICATIVAMENTE PRODUCTO DE LA DISMINUCION DEL COSTO REAL EJECUTADO EN EL PROYECTO. | El proyecto se ejecutó en el plazo estimado de ocho meses, aún cuando existió una ampliación de plazo por 30 días, debido a la actualización del diseño. Se refleja una variación importante en el menor costo real respecto al presupuestado, del orden del -36%, lo que podría dar cuenta de una sobreestimación del presupuesto, principalmente en los valores proforma. La magnitud real fue igual a la recomendada, ejecutándose los 353 Metros DE CANALETAS TUBERIAS Y CAJONES PROYECTADOS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS LLUVIAS. El indicador económico VAN resultó con un incremento importante del orden del 197%, producto de la disminución en el costo real del proyecto. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS AVDA TUPUNGATO, VALPARAISO. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30402677-0 | MEJORAMIENTO CALLE LAS PALMAS, LOS PINOS. QUILPUÉ | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | CON LA PAVIMENTACIÓN DE ESTE TRAMO DE CALLE, SE HABILITARA EN SU TOTALIDAD LA CALZADA, TENIÉNDOSE UNA VÍA PAVIMENTADA CORRESPONDIENTE A LA RED VIAL DE LA COMUNA Y POR ENDE DE LA REGIÓN. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMAS ENTRE EL PASAJE LOS LAVADEROS Y PASAJE VOLCÁN VILLARRICA, DE UNA LONGITUD DE 224,40 METROS LINEALES, CONSIDERÁNDOSE LAS SIGUIENTES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS ANEXAS: CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CALZADA DE 3,50M DE ANCHO Y CALZADA DE 7,00M, CON 890,0 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 0,18 M DE ESPESOR; INSTALACIÓN DE 263 ML DE SOLERAS TIPO A; CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE 2 M DE ANCHO CON 560 M2 DE HORMIGÓN DE 0,07M Y 0.10M DE ESPESOR; CONTEMPLANDO ADEMÁS, LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, LA DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO Y LA INSTALACIÓN DE LA SEÑALETICA. LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, SE EJECUTARÁ DE ACUERDO AL DISEÑO DE INGENIERÍA VISADO POR EL SERVIU V REGIÓN, MEDIANTE EL ORD Nº 10665 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015. | 5200 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 | 4 |  | 0 | [8 empty] | 4 | 5 |  | 25 | 1 | 3 |  | 200 | 4 | 5 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 90 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 150 | [12 empty] | 5 | 5 | 13 | 21 | 8 |  | 160 | 320 | Los aumentos de plazos en términos aislado de cada ítem, subieron en 1 mes, para el item de expropiación y obras civiles. Lo que representa un 30,83 y 25% respectivamente. El ítem consultoría se mantiene. En relación al proyecto en su conjunto sin tiempos muertos, la iniciativa de inversión aumento su plazo en un 160% dado que la unidad técnica realizo la expropiación en forma secuencial y no en forma paralela como era originalmente. Además, existió una ampliación de plazos por 60 días, debido a que a solicitud de la Dirección del Colegió Las Américas, para ejecutar los trabajos de excavaciones e instalación de tuberías de aguas lluvias y pavimentación de aceras, en todo el frente del colegio, a contar de 15 de diciembre de 2019, día en que dicho establecimiento finaliza las clases y periodo de matrícula. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 19/08/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | El municipio tubo que efectuar el procedimiento de expropiación, para lo cual se contrato a tres peritos, que determinaron el monto final de expropiación, lo que origino un aumento en el plazo y demora en adjudicar la licitación. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | A solicitud de la Dirección del Colegió Las Américas, para ejecutar los trabajos de excavaciones e instalación de tuberías de aguas lluvias y pavimentación de aceras, en todo el frente del colegio, a contar de 15 de diciembre de 2019, día en que dicho establecimiento finaliza las clases y periodo de matrícula, por lo que la empresa solicito 60 días de aumento de plazo. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | La empresa adjudicataria considero menor plazo en la ejecución de la obra, con respecto al recomendado. |  |  | 194769 | 73712 | 268481 | 75162 | 193319 | EL MONTO DE EXPROPIACIÓN CALCULADO POR EL CONSULTOR FUE DE $72.615.000.- Y EL COSTO REAL DE LAS EXPROPIACIONES FUE DE $187.593.748, POR LO QUE EL MUNICIPIO, CON RECURSOS PROPIOS, TUBO QUE ADICIONAR $114.978.748.- QUE FUERON PAGADOS A SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE QUILPUÉ, MEDIANTE EL DECRETO DE PAGO N°872 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2019. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no contempladas en el RS que da origen a la ejecución | EL MONTO DE EXPROPIACIÓN CALCULADO POR EL CONSULTOR FUE DE $72.615.000.- Y EL COSTO REAL DE LAS EXPROPIACIONES FUE DE $187.593.748, POR LO QUE EL MUNICIPIO, CON RECURSOS PROPIOS, TUBO QUE ADICIONAR $114.978.748.- | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El monto recomendado del proyecto es superior a monto adjudicado. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se utilizaron los Gastos Administrativos. | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 923 | 893 | 96.7497 | Real < Recomendada | [6 empty] | La Magnitud real del proyecto respeto a lo originalmente aprobado fue menor. De acuerdo a lo informado por la Institución Técnica La empresa contratista calculo menor superficie que la recomendada en el proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | La empresa contratista calculo menos superficie que la recomendada en el proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La Recepción Provisoria no tubo observaciones. | 27/01/2020 | La Recepción Definitiva no tubo observaciones. | 27/01/2021 | SI | 27/01/2020 | La pavimentación de la calle Las Palmas, no tiene problemas en su operación y funciona normalmente. |  | En Operación | Una situación negativa fue el atraso en la ejecución de las obras, específicamente en la instalación del ducto de aguas lluvias y pavimentación de la aceras, frente al colegio existente, que solicito que los trabajos se iniciaran una vez terminadas las clases, por lo que la empresa tubo que pedir 60 días de aumento de plazo. | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4267100% | 4311000% | 439 | 4311000% | 0 | 4322000% | 110 | 4366500% | 445 | 4366500% | 445 | 4369600% | 31 | 4376300% | 67 | 1092 | 653 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con las expropiaciones | El municipio tubo que efectuar el procedimiento de expropiación, para lo cual se contrato a tres peritos, que determinaron el monto final de expropiación, lo que origino un aumento en el plazo, monto y demora en adjudicar la licitación. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La Ilustre Municipalidad postulo directamente a etapa de ejecución. | 6000 | 0 | 0 | 66213 | 1000 | 195944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269157 | 6751 | 0 | 0 | 74504 | 1125 | 220478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302858 | sin observaciones | 6580 | 0 | 0 | 187594 | 1097 | 188189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383460 | Contrato - Plazo 90 días desde el 19/08/2019 al 17/11/2019 Aumento de plazo de 60 días; fecha de término contractual 16/01/2020 | 6580 | 0 | 0 | 187594 | 1097 | 188189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383460 | 308298 | BIP > SIGFE | 1450 | 0 | 0 | 72615 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75162 | 1488 | 0 | 0 | 74503 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77150 | sin observaciones | no presenta | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no existen variaciones de costos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | no existen variaciones de costos | [8 empty] | 8095.2413 | 0 | 0 | 89342.6874 | 1349.2069 | 264388.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363176.0838 | 485888.0958 | 7660.6356 | 0 | 0 | 218404.7093 | 1315.1647 | 219096.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446477.4108 | 7509.7151 | 0 | 0 | 218404.7093 | 1315.1647 | 217339.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444568.7766 | 22.9369 | 22.4114 | -17.7957 | -0.42749 | -8.5039 | 497.8374 | 243.3809 | El proyecto sufrió una reevaluación previa a la licitación; Por cuanto el ítem de expropiaciones tuvo una variación con respecto a la estimación inicial, la que tuvo que ser modificada y aprobada por el SERVIU. Cuya variación fue asumida por la municipalidad. Por ello, la variación de las expropiaciones es del orden del 145% por sobre el monto recomendado. En términos generales, los ítems de Consultorías y gastos administrativos salieron menores a lo recomendado, al igual que Las obras civiles el costo fue aun menor por el proceso de licitación. Dadas estas situaciones, el costo total real de ejecución del proyecto registró un variación del 22% por sobre el monto recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 320055 | 428193 | 33.7873 | El proyecto sufrió una reevaluación, previa a la licitación; Por cuanto el items de expropiaciones tuvo una variación con respecto a la estimación inicial, la que tuvo que ser modificada y aprobada por el SERVIU. Cuya variación la iba asumir la I.municipalidad la que debería quedar reflejada en ficha idi. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 20183 | 30557 | 51.3997 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.83 | 8.15 | 19.3265 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÍMICOS VAN Y TIR SOCIAL EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO TOTAL REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$271.728), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR MAYORES AL RECOMENDADO. | En términos de obras civiles y costos totales reales del proyecto estos se enmarca dentro de los parámetros de inversión. En relación a los plazos estos fueron mayores a lo establecido por cuanto se realizo en forma secuencial la expropiación y las obras civiles, y por otro lado se solicito un aumento de plazo otorgado por 60 días dado que se encontraba realizando obras frente a un colegio para no poner en riesgo a los alumnos. En relación también a los plazos existen muchos tiempos muertos en todo el proceso de inversión. La magnitud real fue menor a la recomendada ya que la La empresa contratista calculo menor superficie que la recomendada en el proyecto. El proyecto logró cumplir con el objetivo del MEJORAMIENTO de la CALLE LAS PALMAS, sector LOS PINOS de la comuna de QUILPUÉ | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30487142-0 | REPOSICION LUMINARIAS ORNAMENTALES, COMUNA DE CONCÓN | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | CONCON | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA COMUNA CUENTA CON 1.362 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL, CUYA TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN ES SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150 W, EN 1.150 POSTES ORNAMENTALES (FAROLES). LA INTERVENCIÓN PROPUESTA DEJA SÓLO UNA LUMINARIA POR POSTE: 1.150. LOS NIVELES DE LUZ EN TODA LA COMUNA SE ENCUENTRAN MUY POR DEBAJO DEL ESTÁNDAR INDICADO EN LA NORMA (RAP). POR OTRO LADO, LOS GASTOS ASOCIADOS, NO SE ADECÚAN A LO QUE EL MUNICIPIO ESPERA, LO QUE, SUMADO A LA ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA, EL QUE CUMPLIÓ SU CICLO DE VIDA ÚTIL, CONFIGURAN EL PRINCIPAL PROBLEMA A RESOLVER Y QUE ES EL “DEFICIENTE E INSEGURO DESPLAZAMIENTO VIAL Y PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CONCÓN”. EL PROBLEMA, QUE SERÁ ENFRENTADO CON LA PROPUESTA DE RECAMBIO DE LUMINARIAS ORNAMENTALES, GENERA UNA SERIE DE EXTERNALIDADES NEGATIVAS PARA LAS PERSONAS, YA QUE INCREMENTA LA PROBABILIDAD DE ACCIDENTES VIALES Y PEATONALES, AUMENTA LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD, Y EL INCREMENTO DE ACTIVIDADES DELICTUALES | El actual proyecto contempla el recambio de la totalidad las luminarias de SAP ornamentales y reemplazándolas por luminarias LED. Con lo anterior, el recambio contempla pasar de 1.362 luminarias a 1.150 unidades LED, dejando cada uno de los postes ornamentales con sólo una luminaria (farol) por poste. Este recambio corresponde a la totalidad del AP con cableado subterráneo de la comuna, y aproximadamente a un 27% del alumbrado público total de la misma. El proyecto beneficiará a los 51.333 habitantes de la comuna al año 2017, de diversos sectores de la comuna, cuyas actividades económicas más relevantes y que ocupan al grueso de la población económicamente activa son la construcción, las industrias manufactureras no metálicas y metálicas, y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que concentran sobre el 70% del empleo a nivel local. El objetivo central es mejorar la iluminación de todos los sectores con alumbrado público subterráneo dejándolos con una iluminación regulada mediante el nuevo Reglamento de Alumbrado Público ya vigente (RAPVIAL). | 51333 |  |  |  | 8 | 10 |  | 25 |  |  |  |  | 8 | 10 |  | 25 |  |  |  |  | 1 |  |  | -100 | [34 empty] | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111 | El proyecto se licitó y contrató con un plazo de ejecución de diez meses, plazo mayor al recomendado que era de ocho meses, esto dada la complejidad e instalación que involucró el recambio de 1150 luminarias led. Las consultorías igualmente se licitaron y contrataron con el mismo plazo de ejecución que las obras de para que fuera concordante con el desarrollo del proyecto. EL plazo total real de ejecución fue de diez meses, con un variación del 11% por sobre el plazo estimado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | El proceso licitatorio considero un plazo de ejecución mayor dada la complejidad e instalación que involucro el recambio de 1150 luminarias led. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | el proceso de licitación de la ATO se realizo una vez adjudicada la propuesta publica de ejecución del recambio de luminarias y consideró el mismo tiempo de ejecución para que fuera concordante con el desarrollo del proyecto. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | No existieron causas ni modificaciones al item de equipos mencionados en el recambio de luminarias led. | [5 empty] | 938259 | 0 | 938259 | 938260 | -1 | Contrato de ejecución de equipos(obras) fue de 200 días hábiles , según decreto alcaldicio N° 1572 de fecha 24 de julio de 2018 por un monto de $ 928.000.000 impuesto incluido. Contrato del ATO fue de 200 días hábiles, según decreto alcaldicio N° 2282 de fecha 12 de octubre de 2018 por un monto de $10.259.000 impuesto incluido en concordancia con el plazo establecido para la ejecución de las obras. Los recursos destinados a l item Gastos Administrativos no se utilizó para la ejecución del presente proyecto . el contrato y ejecución se realizo por un valor menor al asignado y no se utilizo el item ni realizó gastos administrativos. | BIP = SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se uso el item de gastos administrativos considerados para el proyecto. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No se licito ni se considero el item de gastos administrativos para el proyecto. | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 1150 | 1150 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | En la ejecución del proyecto no hubo diferencias entre el número de de luminarias estimadas originalmente en el Ex Ante y las efectivamente instaladas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La recepción provisoria se realizo el día 16 de agosto de 2019 sin observaciones cumpliendo con todo lo detallado en proyecto, tanto para la obra de equipamiento como para la consultora desarrollada. | 16/08/2019 | Se realizo el día 26 de mayo de 2020 sin observaciones realizándose un recorrido inspectivo por parte de la Comisión de recepción verificándose el buen estado y funcionamiento normal de todas las luminarias instaladas. | 26/05/2020 | SI | 16/08/2019 | El proyecto consistió en el recambio de 1150 luminarias led , desglosados en 68 circuitos eléctricos incluidos la renovación de conductores eléctricos e interruptores diferenciales de cada circuito considerando además la mantención , reparación,pintado y numeración de postes y medidores existentes. |  | En Operación | Se desarrollo un buen trabajo en los tiempos y condiciones estipuladas en el proyecto y en las bases de licitación siendo un buen aporte para los Conconinos. | MARCIA VILLEGAS PLACENCIA | MUNICIPALIDAD DE CONCON |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4306700% | 4310900% | 42 | 4322000% | 111 | NA | 0 | 4331800% | 98 | 4331800% | 98 | 4338100% | 63 | 4349700% | 116 | 430 | 388 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto postuló directamente a etapa de ejecución | 10000 | 0 | 1004981 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016481 | 10259 | 0 | 1031110 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042908 | Sin observaciones | 10259 | 0 | 928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938259 | Sin observaciones | 10259 | 0 | 928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938259 | -1 | BIP = SIGFE | 10260 | 0 | 928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938260 | 10527 | 0 | 952125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962652 | Sin observaciones |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no presenta variaciones de costos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | no presenta variaciones de costos | [8 empty] | 12301.7257 | 0 | 1236470.385 | 0 | 1845.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250617.1994 | 0 | 12301.7257 | 0 | 1112824.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125126.207 | 11943.1476 | 0 | 1080414.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092357.1603 | -10.0343 | -12.6546 |  | -2.9125 |  | 949.8758 |  | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -13% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. | Variación entre el -10% al -20% |  | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó diferencias ya que para efectos de la variación menor al 10 %, el monto sobre el cual se estima dicha diferencia corresponde al monto contratado y en este proyecto el monto contratado y el monto real son los mismos. Hubo una variación respecto al monto recomendado a moneda comparable del año 2020 éste alcanzó a un 17,46% (los valores se actualizan aplicando la calculadora de actualización de la moneda). | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 112107 | 104017 | -7.2163 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1285865 | 1193068 | -7.2167 | Real < Recomendado | Al considerar el costo real de la inversión a moneda del año 2017, que corresponde a los datos del perfil, se observa que hay una disminución equivalente al 7, 22% en los indicadores tanto de VAC como el CAE.. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN PLAZO MAYOR AL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 11%, YA QUE DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA, LA LICITACIÓN CONSIDERÓ UN MAYOR PLAZO dada la complejidad e instalación que involucró el recambio de 1150 luminarias led. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -13% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DE REPER LASLUMINARIAS ORNAMENTALES DE LA COMUNA DE CONCÓN | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30486861-0 | REPOSICION LUMINARIAS PÚBLICAS SECTOR RURAL CAMINO LAS PALMAS, OLMUÉ | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | Actualmente, el caminos público rural Las Palmas no cuenta con alumbrado público, a pesar de tener postación. En dichos sectores, y por la carencia de luminarias, se puede apreciar que los niveles de luz actuales se encuentran muy por debajo de los niveles de luz indicados en la norma (Reglamento de Alumbrado Público – RAP). Por otro lado, los niveles de luz de las luminarias actuales configuran el principal problema a resolver y que es el “Deficiente Sistema de Alumbrado Público en Camino Las Palmas de la Comuna de Olmué”. Por ende, se requiere un incremento de la oferta de luminarias que permita al sector contar con un servicio de alumbrado público aéreo moderno y eficiente en el consumo de electricidad, aumentando los estándares de luminosidad. | El actual proyecto contempla la instalación de 95 luminarias públicas LED en postes existentes. Dicha iniciativa beneficiará a los 2.014 habitantes al año 2017 de Localidades rurales de la comuna, más la población flotante, cuyas actividades económicas más relevantes y que ocupan al grueso de la población económicamente activa son el comercio, y la agricultura. El objetivo central es mejorar la iluminación de todos los sectores con alumbrado público aéreo, dejándolos con una iluminación regulada mediante el nuevo Reglamento de Alumbrado Público ya vigente (RAPVIAL). | 2014 | [19 empty] | 1 |  |  | -100 | 5 | 5 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 55 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 155 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de 55 días, plazo menor al recomendado que era de cinco meses. Durante la ejecución fueron necesarias tres ampliaciones de plazo por 150 días adicionales, debido a la demora por parte de la compañía distribuidora de energía presente en la comuna que en este caso es CHILQUINTA Energía S.A, en la aprobación e instalación de los empalmes eléctricos necesarios para el funcionamiento del proyecto. Dada esta ampliación, el plazo final para obra civiles fue de cinco meses, ajustándose al plazo recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 28/08/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Las solicitudes de aumento de plazos van en relación a la demora por parte de la compañía distribuidora de energía presente en la comuna que en este caso es CHILQUINTA Energía S.A, en la aprobación e instalación de los empalmes eléctricos necesarios para el funcionamiento del proyecto. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Las solicitudes de aumento de plazos van en relación a la demora por parte de la compañía distribuidora de energía presente en la comuna que en este caso es CHILQUINTA Energía S.A, en la aprobación tecnica de los empalmes eléctricos necesarios para el funcionamiento del proyecto. | [8 empty] | 95973 | 0 | 95973 | 95973 | 0 | CONTRATO ORIGINAL CON "SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION" DE FECHA 21 DE AGOSTO 2018, POR UN MONTO DE $95.972.800 POR UN PLAZO DE 55 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE EL DIA 28 DE AGOSTO 2018 (ENTREGA DE TERRENO). PRIMER AUMENTO DE PLAZO POR 30 DIAS CORRIDOS. SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO POR 25 DIAS CORRIDOS. TERCER AUMENTO DE PLAZO POR 45 DIAS CORRIDOS. QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINO FINAL EL DIA 30 DE ENERO 2019. CON FECHA 24 DE ABRIL 2020 SE REALIZA RECEPCION DEFINITIVA DE LA INICIATIVA. | BIP = SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | NO HAY VARIACION DE LOS COSTOS | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | NO HAY VARIACION DE LOS COSTOS | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 95 | 101 | 106.3158 | Real > Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA YA QUE Durante el proceso de licitación se verificó una diferencia entre las cubicación ex ante y la planimetría ex dure, por lo cual se decidió abarcar la totalidad que indicó la planimetría, esta última consideró seis unidades adicionales que se asumieron con cargo al proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | EN PROCESO DE LICITACION SE MODIFICA LA CANTIDAD DE LUMINARIAS DEBIDO A UNA DIFERENCIA ENTRE CUBICACION (95 LUMINARIAS) Y PLANIMETRIA (101 LUMINARIAS), DECIDIENDO POR ESTA ULTIMA CUANTIFICACION | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | No presenta Observaciones | 28/01/2019 | No presenta Observaciones | 24/04/2020 | SI | 28/01/2019 | EL ALUMBRADO PUBLICO INSTALADO EN SECTOR RURAL CAMINO LAS PALMAS DE OLMUÉ, A LA FECHA NO HA PRESENTADO FALLAS SIGNIFICATIVAS. |  | En Operación | LO POSITIVO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REFIERE AL INMEDIATO CAMBIO POSITIVO EN LA SEGURIDAD VIAL DE ESTA VIA DESDE LAS PRIMERAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA. | JAIME PONCE GAMBOA | MUNICIPALIDAD DE OLMUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4307000% | 4310800% | 38 | 4311000% | 2 | NA | 0 | 4333300% | 223 | 4333300% | 223 | 4334000% | 7 | 4367700% | 337 | 607 | 569 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto se presentó directamente a ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 101024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 103650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104676 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95973 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95973 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98468 | Sin observaciones | Aumentos de plazo : 30 días D.A. N° 1591 del 19/10/2018 y anexo de contrato del 30/10/2018 25 días D.A. N° 1785 del 20/11/2018 y anexo de contrato del 20/11/2018 45 días D.A. N° 1969 del 14/12/2018 y anexo de contrato del 14/12/2018 | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se utilizaron los gastos administrativos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no existen variaciones de costos | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 124293.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125523.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115087.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115087.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111735.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111735.6636 | -8.3141 | -10.9846 | -10.1036 | -2.9126 |  | 1106.2937 | 1106.2937 | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 11% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. La variación que se estima dentro de los parámetros de variación esperables. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluación ni modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 8077 | 7426 | -8.0599 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 92647 | 85179 | -8.0607 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$11.067), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENORES AL RECOMENDADO. | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de 1,8 meses, plazo menor al recomendado que era de cinco meses. Durante la ejecución fueron necesarias tres ampliaciones de plazo por 150 días adicionales debido a la demora por parte de la compañía distribuidora de energía en la aprobación e instalación de los empalmes eléctricos. Dadas estas ampliaciones, el plazo final para obra civiles fue de cinco meses, ajustándose al plazo recomendado. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 11% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA seis LUMINARIAS adicionales YA QUE Durante el proceso de licitación se verificó una diferencia entre las cubicación ex ante y la planimetría ex dure, por lo cual se decidió abarcar la totalidad que indicó la planimetría ES DECIR 101 LUMINARIAS. LOS INDICADORES ECONOMICOS VAC Y CAE RESULTARON CON UNA VARACIÓN MENOR EN UN 8%, DEBIDO A QUE LA INVERSIÓN REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DE REPONER LAS LUMINARIAS PÚBLICAS DEL SECTOR RURAL CAMINO LAS PALMAS DE OLMUÉ | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30487902-0 | AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS PÚBLICOS, PUCHUNCAVÍ | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | AMPLIACION | PERFIL | Actualmente, los caminos públicos de las localidades de Maitencillo, Horcón, Los Maitenes, Puchuncaví cuentan con sólo 20 luminarias de alumbrado público aéreo de tecnología LED. En dichos sectores, y por la carencia de luminarias, se puede apreciar que los niveles de luz actuales se encuentran muy por debajo de los niveles de luz indicados en la norma (Reglamento de Alumbrado Público – RAP). Por otro lado, los niveles de luz de las luminarias actuales configuran el principal problema a resolver y que es el “Deficiente Sistema de Alumbrado Público en Caminos Públicos de la Comuna de Puchuncaví”. Por ende, se requiere un incremento de la oferta de luminarias que permita al sector contar con un servicio de alumbrado público aéreo moderno y eficiente en el consumo de electricidad, aumentando los estándares de luminosidad. | El actual proyecto contempla la instalación de un total de 172 luminarias de tipo LED, en postes existentes y en nuevos postes proyectados, en las localidades de Horcón, Los Maitenes, Puchuncaví y Maitencillo. Dicha iniciativa beneficiará a los 3.821 habitantes al año 2017 de las Localidades indicadas, más la población flotante, cuyas actividades económicas más relevantes y que ocupan al grueso de la población económicamente activa son el comercio, la construcción y el turismo. El objetivo central es mejorar la iluminación de todos los sectores con alumbrado público aéreo, dejándolos con una iluminación regulada mediante el nuevo Reglamento de Alumbrado Público ya vigente (RAPVIAL). | 3821 |  |  |  | 5 |  |  | -100 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 5 | 6 |  | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 170 | [12 empty] | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de cuatro meses, plazo menor al recomendado que era de cinco meses. Durante la ejecución fue necesaria una ampliación de plazo por 50 días, debido a dificultades en la obtención de permisos para conectar las luminarias y también hubo dificultades en el stock de los equipos. Dada esta ampliación, SE ORIGINO UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. Las consultorías no se contrataron ya que la licitación se realizó muy tarde y la obra ya estaba terminando. Los gastos administrativos se ajustaron al plazo estimado. EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO fue DE SIETE MESES, ES DECIR UN 17% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 25/09/2018 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras |  | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Se tardo mas de lo ofertado en conectar luminarias. por estos permisos | [8 empty] | 229120 | 1026 | 230146 | 0 | 230146 | No se gasto nada del item de gastos, administrativos No se gasto nada del item consultorías | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | licitación muy tarde y la obra ya estaba terminando | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no se estimaron bien los plazos de aprobaciones de las empresas de concesión eléctrica | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 172 | 172 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo diferencia en la magnitud consignada en la evaluación inicial recomendada y la ejecutada, instalando las 172 luminarias previstas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | atrasos en certificaciones y aprobaciones | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en la localización | debido a requerimientos del terreno. | [6 empty] | La empresa Elecnor, dio cumplimiento a la instalación de las luminarias contratadas, con fecha 16-03-2019, sin embargo la recepción provisoria de la obra, queda condicionada al informe del inspector técnico de obras ( ATO ). Lo anterior hace necesaria la contratación, con presupuesto municipal de un eléctrico que realizara esa recepción. ya que el ATO no se pudo contratar con gasto del FNDR, debido a que el proyecto ya se encontraba ejecutado. | 20/08/2019 | Debido a temas relacionados con la Pandemia no se pudo llevar a cabo en 20-08-2020, que era la fecha contractual. | 01/10/2020 | SI | 15/03/2019 |  |  | En Operación | Todo funciono bien y mejoro sustancialmente la calidad de vida en los sectores donde se instalaron luminarias. | ELIZABETH ANDREA VILLALOBOS PEÑA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4308300% | 4310900% | 26 | 4335300% | 244 | 4335600% | 3 | 4336700% | 11 | 4336700% | 11 | 4336800% | 1 | 4383100% | 463 | 748 | 722 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demora en proceso de licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto se presentó directamente a etapa de ejecución | 6250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 235067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242317 | 6413 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 241179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248618 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 229120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230146 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 229120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230146 | 230146 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montos corresponden a los efectuados por el proyecto durante su ejecución | Sin observaciones | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demora en el proceso de licitación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | presenta aumento de plazo de 50 días corridos, pero sin modificación de obras. | [8 empty] | 7690.1389 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 289213.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298133.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 266752.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267982.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 259991.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261221.8864 | -10.1133 | -12.381 | -10.1039 | -2.5228 |  | 1518.7319 | 1511.5804 | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -12% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, LO CUAL SE EXPLICA POR CUANTO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN LA OFERTA ADJUDICADA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y NO SE INCURRIERON EN MODIFICACIONES DE OBRA; Y POR OTRO LADO, NO SE CONTRATARON LAS CONSULTORIAS DEBIDO A QUE LA Licitación se realizó EXTEMPORANEA y la obra ya estaba POR terminar. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tubo aumentos de costos menores al 10% y tampoco hubo reevalución del mismo. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 243112 | 225736 | -7.1473 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 21195 | 19681 | -7.1432 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENORRES AL RECOMENDADO EN UN -7.15% | El proyecto presentó variaciones menores debido a su naturaleza en las cuales las obras civiles corresponden a equipos que fueron bien presupuestados en el Ex Ante. CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN PLAZO LEVEMENTE MAYOR AL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 17%, HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 50 DIAS POR dificultades en la obtención de permisos para conectar las luminarias y también hubo dificultades en el stock de los equipos. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -12% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO CONTRATAR LAS CONSULTORIAS LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DE AMPLIAR EL ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS PÚBLICOS, PUCHUNCAVÍ | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40004178-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO SALVADOR VERGARA, ENTRE O HIGGINS Y FRESIA, REÑACA, VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTA VÍA QUE ES ESTRUCTURANTE DEL PRC, SEÑALADA COMO S-24.1,SE ENCUENTRA DETERIORADA POR EL USO PROLONGADO Y EN LA ACTUALIDAD POSEE DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTOS,EJECUTADOS POR LOS VECINOS(ASFALTO, HCV, ADOCRETO ETC), NO CUENTA CON ACERAS Y SOLERAS, DIFICULTANDO EL ACCESO EXPEDITO DE LOS VEHÍCULOS, SE REQUIERE SU MEJORAMIENTO PARA MEJORAR ACCESIBILIDAD Y REDUCIR MOLESTIAS EN TRANSITO VEHICULAR. | El proyecto considera la reposición pavimento de calle Salvador Vergara entre OHiggins y Fresia) y contempla la demolición de veredas, movimiento de tierra, preparación de subrasante, reposición de calzada de una longitud de 436,19 metros construcción de calzadas de 7 m de ancho, con 3.288 m2 de pavimento de hormigón de 0,18 m de espesor; instalación de 907 ml de soleras tipo A; construcción de 195 m2 de aceras reforzadas de 0,10 m y 1170 m2 de acera de 0,07 m de espesor, ambas de 1,50m de ancho como mínimo, contemplando además, la construcción obras de aguas lluvias, obras de contención, la instalación de señalización y demarcación, mejoramiento de alumbrado público y modificación de servicios. El tramo del proyecto es de calle O"Higgins a Fresia | 5383 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 |  |  | -100 | [12 empty] | 4 |  |  | -100 | 4 | 6 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 90 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 190 | [12 empty] | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 |  | 50 | 50 | El plazo en la ejecución del proyecto, fue mayor a los estimado inicialmente en dos meses. La razones fueron propias del que hacer de este tipo de proyectos, y ajenas al contratista. - Atraso en tramitación SERVIU para pago de Derechos. - Demora inicio obra por prohibición construcción en período estival y autorización municipal para realización obra. - Atraso en traslado de poste x Chilquinta, lo que atrasa la Recepción SERVIU de la obra, la que es requisito para la recepción provisoria de la obra que debió postergarse. No se contrató profesional como ATO, por problemas y atrasos importantes de pagos con GORE a ATO en otros proyectos. Los Gastos Administrativos, si bien consignó en IDI y se solicitó a GORE, pero no se ocuparon, haciendo devolución de ellos el 17 de agosto del 2021. EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE 6 MESES, CON UNA VARIACIÓN DEL 50% POR SOBRE EL RECOMENDADO , EL CUAL SE VIO INCLUENCIADO POR LAS AMPLIACIONES DE PLAZO EN LAS OBRAS CIVILES. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 30/12/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Atraso en tramitación SERVIU para pago de Derechos (Una de las dos causas de aumento de plazo de 60 días corridos por D.A. 3218 del 02 abril 2020). | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Demora inicio obra por prohibición construcción en período estival y autorización municipal para realización obra. (Segunda de las causas de aumento de plazo de 60 días corridos por D.A. 3218 del 02 abril del 2020). | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atraso en traslado de poste x Chilquinta, lo que atrasa la Recepción SERVIU de la obra, la que es requisito para la recepción provisoria de la obra que debió postergarse. (Aumento de plazo de 40 días corridos por D.A. 3979 del 29 de mayo del 2020). | [5 empty] | 278988 | 0 | 278988 | 0 | 278988 | Obras Civiles: D.A. 431 del 15 de enero del 2020 de Contrato N°143 del 30 de diciembre del 2019 a la empresa Constructora XT Pavimentos y Cia ltda, por un monto de $ 278.987.855 pesos. (moneda 2019). Por D.A 3895 del 26/05/2020 en base a Informe de Aumento, Disminución y Obras Extraord. de abril 2020 (que se adjuntan): - Disminución de Obras: $ 1.232.760 (moneda 2020) - Aumento de Obra: $ 233.460 (moneda 2020) - Aumento obras extraord. $ 999.300 (moneda 2020) Total variación monto : $ 0.- Consultoría: No se contrató profesional como ATO, por problemas y atrasos importantes de pagos con GORE a Ato en otros proyectos. Gastos Administrativos: Se consignó en IDI y se solicitó a GORE, pero no se ocuparon, haciendo devolución de ellos el 17 de agosto del 2021. (Se adjunta comprobante de egreso por transferencia). | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Disminución base estabilizada y veredas reforzadas de acceso a condominio, ya que se mantiene lo existente. Rebaja cámara inspección AALL de menor tamaño del necesario. Disminución de suministro e instalación postes de alumbrado público. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Obras extraordinarias: Suministro e instalación refuerzo y tapa de registro tipo calzada de cámara de pozo tipo noria, Demolición y retiro obras AALL existente y Aumento tamaño cámara conexión AALL. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. |  |  |  | METROS | 436 | 436 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto en cuanto a magnitud, se ajusto a lo estimado inicialmente por el diseño de ingeniería. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | El 09/07/2020 se realiza la recepción provisoria de este FNDR, por una comisión de 10 personas. La obra fue ejecutada por la empresa Constructora XT Pavimentos y Cía. ltda. Se revisan sin alcances los antecedentes del proyecto, boleta de garantía, póliza de seguros y cumplimiento de la OGUC. Se recibe la obras en forma provisoria sin observaciones. (se adjunta Acta N°08/2020) | 09/07/2020 | El 14/07/2021 se realiza la recepción provisoria de este FNDR, por una comisión de 8 personas. La obra fue ejecutada por la empresa Constructora XT Pavimentos y Cía. ltda. Se revisan sin alcances los antecedentes del proyecto, boleta de garantía, póliza de seguros y cumplimiento de la OGUC. Se recibe la obras en forma definitiva sin observaciones. (se adjunta Acta N°10/2021) | 14/07/2021 | SI | 10/07/2020 | No hay. |  | En Operación | Las situaciones negativas que afectaron a la obra durante su ejecución, son las que generaron los aumentos de plazo porque afectaron el desarrollo normal de la obra, como son: - Atraso en tramitación SERVIU para pago de Derechos. - Demora inicio obra por prohibición construcción en período estival y autorización municipal para realización obra. - Atraso en traslado de poste x Chilquinta, lo que atrasa la Recepción SERVIU de la obra, la que es requisito para la recepción provisoria de la obra que debió postergarse. | BEATRIZ OELCKERS ABARCA | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR |  |  |  |  | 4339900% | 4347600% | 77 | 4385700% | 381 | NA | 0 | 4382900% |  | 4382900% |  | 4382900% | 0 | 4398000% | 151 | 581 | 504 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad elaboró con recursos propio el diseño, sin entrar al SNI. Postuló directamente a etapa de ejecución | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 285373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292373 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 293933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301143 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278988 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278988 | 278988 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | sin variaciones de costos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | sin variaciones de costos | [8 empty] | 7195.3918 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 342208.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350603.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316579.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316579.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316579.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316579.0848 | -9.7044 | -9.7044 | -7.4894 | 0 |  | 726.0988 | 726.0988 | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -10% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS NO SE INCURRIO EN LOS COSTOS POR CONSULTORÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. EL PROYECTO RESGISTRO MODICACIÓN DE OBRAS PERO ESTAS FUERON A COSTO CERO, LAS CAUSAS DE ESTAS MODIFICACIONES FUERON POR: 1. Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas: Disminución base estabilizada y veredas reforzadas de acceso a condominio, ya que se mantiene lo existente. Rebaja cámara inspección AALL de menor tamaño del necesario. Disminución de suministro e instalación postes de alumbrado público. 2. Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto: Suministro e instalación refuerzo y tapa de registro tipo calzada de cámara de pozo tipo noria, Demolición y retiro obras AALL existente y Aumento tamaño cámara conexión AALL. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION, CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  | Obras Civiles: Por D.A 3895 del 26/05/2020 en base a Informe de Aumento, Disminución y Obras Extraord. de abril 2020 (que se adjuntan): - Disminución de Obras: $ 1.232.760 (moneda 2020) - Aumento de Obra: $ 233.460 (moneda 2020) - Aumento obras extraord. $ 999.300 (moneda 2020) Total variación monto : $ 0.- | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 13.78 | 15.13 | 9.7968 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 201033 | 221070 | 9.967 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE RECALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR MAYOR AL RECOMENDADO. | En términos generales el proyecto se ajusto a lo recomendado inicialmente sin tener mayores variaciones en magnitud. En relación al costo este fue menor a lo estimado en el presupuesto oficial, lo que contribuyo a mejorar indicadores de rentabilidad económica. En cuanto a los plazos estos resultaron con una variación del 50% por sobre el estimad, debido a dos ampliaciones de plazo que originaron dos mes de mayor tiempo con respecto al recomendado. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS VÁIS SALVADOR VERGARA, ENTRE O HIGGINS Y FRESIA, REÑACA, VIÑA DEL MAR | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132079-0 | REPOSICION PAVIMENTO CALLE RANCAGUA COMUNA DE LOS ANDES | 5 | REGION DE VALPARAISO | LOS ANDES | LOS ANDES | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE HACE NECESARIO LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE RANCAGUA DEBIDO A QUE YA HA CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL Y PORQUE POSEE UNA ALTA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, CIRCULANDO POR ELLA TODO EL FLUJO QUE VA DESDE EL SUR HACIA EL NORTE, ADEMAS ES UNA VIA ESTRUCTURANTE DEL PCR CLASIFICADA COMO COLECTORA | SE CONSIDERA LA EXTRACCIÓN Y REPOSICIÓN EN HORMIGÓN HF5 E= 20 CMS DE LA CARPETA DE RODADO EXISTENTE 5735 M² CON UN ANCHO DE 6.0 M Y UNA LONGITUD DE 956 ML, ADEMAS SE EJECUTARA EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 860 ML DE TUBERÍA HDPE CORRUGADO DE Ø 450 MM, EXTRACCIÓN Y REPOSICIÓN DE SOLERAS 1755 ML.,ADEMAS DE LA INTALACION DE 1503 M² DE BALDOSAS MICRO-VIBRADAS TRAMO DEL PROYECTO QUE VA DESDE AVENIDA ARGENTINA HASTA AVENIDA CHACABUCO | 8112 |  |  |  | 16 | 17 |  | 6.25 | [12 empty] | 8 |  |  | -100 | 16 | 17 |  | 6.25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 486 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 516 | [12 empty] | 16 | 16 | 17 | 17 | 0 |  | 6.25 | 6.25 | Las obras civiles tuvieron un aumento de plazo de un mes por causas externas, ya que ESVAL decidió cambio de matrices durante la ejecución del proyecto. Las consultorías igualmente también se ajustaron al plazo de la obra civil. DEBIDO A ESTA AMPLIACION SE ORIGINO UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO, CON LO CUAL EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTOS FUE DE 17 MESES. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 02/05/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Por ejecución de obras de ESVAL donde mismo se ejecutan obras de pavimentacion | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | EFECTO PRODUCIDO POR CAUSAS EXTERNAS AL CONTRATISTA , DEVIDO A QUE ESVAL APROVECHO DE CAMBIAR MATRICES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO | [8 empty] | 827649 | 0 | 827649 | 586043 | 241606 | No hubieron recursos propios involucrados | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | La necesidad de disponer de los plazos adecuados para la recepción provisoria sin observaciones de la obra y la finalización de obras que está ejecutando paralelamente empresa Esval, en el mismo sector de las obras de pavimentación. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | aumento del costo de maquinaria debido a que ESVAL rompe matrices inundando el colector y cámaras, lo que obliga al contratista a asumir este costo | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 5735 | 5735 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La ejecución del proyecto se ajusto a las obras civiles, estimadas en el diseño de ingeniería. sin tener variaciones. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin Observaciones | 17/07/2019 | Sin observaciones | 20/07/2020 | SI | 17/07/2019 |  |  | En Operación | Lo negativo es los trabajos de ESVAL durante la ejecución de las obras de pavimentación, provocando atrasos debido a que no sabían la dirección de los trazados existentes Aumento de obra por extensión de colector de aguas lluvias por redes de ESVAl no declaradas durante el Diseño | ROBERTO DANIEL OLGUIN VASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4262600% | 4272700% | 101 | 4311000% | 383 | NA | 0 | 4315100% | 41 | 4315100% | 41 | 4322200% | 71 | 4325200% | 30 | 626 | 525 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | demora en el proceso de licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad se hizo cargo de la elaboración del Diseño, que fue financiamiento con cargo al FNDR. | 24925 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 830773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856699 | 27334 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 911112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939544 | Sin observaciones | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827647 | Existe una disminución de obras por $-22.312.500 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827648 | 241605 | BIP > SIGFE | 15086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586043 | 15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605853 | Obras civiles fue cancelada por un total de M$801.648 | Obras civiles presenta una disminución de obra por M$22.312 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de Obras | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Disminución de Obras | [8 empty] | 33630.3151 | 0 | 0 | 0 | 1351.4764 | 1120980.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155962.79 | 0 | 31178.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962086.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993264.7794 | 30704.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946502.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977207.0614 | -14.0747 | -15.4638 | -15.5648 | -1.6167 |  | 170.3936 | 165.0396 | LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -15,46% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, LO CUAL SE EXPLICA YA QUE POR UN LADO LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS EXISTIERON MODIFICACIONES DE OBRA QUE RESULTARON EN UNA DISMINUCIÓN RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO Y TAMBIÉN NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1018694 | -22313 | -2.19% | Existe una disminución de obras por $-22.312.500 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo, reevaluaciones. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 12.74 | 15.28 | 19.9372 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 596279 | 713000 | 19.5749 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE RECALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$153.761), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR MAYOR AL RECOMENDADO, lo que mejora los indicadores de rentabilidad económica. | En términos generales el proyecto se realizó de acuerdo a lo estimado originalmente; En cuanto a obras civiles, tuvo un atraso de 30 días por modificaciones de matrices por parte de la empresa de obras sanitarias ajenas al proyecto Y ADEMÁS UNA DISMINUCIÓN DE CONTATO, CON LO CUAL EL COSTO REAL DEL PROYECTO RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DEL -15,46% CON RELACIÓN AL MONTO RECOMENDADO. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN VARIACIONES. LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST FUERON MAYORES A LOS ESTIMADOS DADA LA DISMINICIÓN EN LA INVERSIÓN FINAL DEL PROYECTO. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE RANCAGUA ,COMUNA DE LOS ANDES | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30351229-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PEDRO AGUIRRE CERDA STA. FILOMENA. OLMUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LOS SECTORES DONDE SE EMPLAZA EL PROYECTO, CUENTAN CON FOSA PARA ALBERGAR SUS AGUAS SERVIDAS CUANDO ESTA TERMINA SU VIDA ÚTIL. CONTAMINA LAS NAPAS LAS CUALES SON USADAS PARA RIEGO, LO QUE PROVOCA UN PROBLEMA SANITARIO. | El proyecto contempla la construcción del alcantarillado en el sector de Pedro Aguirre Cerda - Santa Filomena (Granizo). Donde se usaran 2800ml de tuberías de diámetro 200mm y accesorios de polietileno de alta densidad (H.D.P.E), PN-6. con uniones termo fusionadas para las uniones domiciliarias, se proyecta la instalación de HDPE PN-6. las tuberías, accesorios de caucho deberán ser certificados de acuerdo a lo establecido en la norma chilena nch 2252 of.96 a través de un organismo de certificación acreditado por el sistema nacional de certificación (inn) para el área de obras e instalaciones sanitarias. | 425 |  |  |  | 8 | 10 |  | 25 | [16 empty] | 8 | 10 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 230 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 290 | [12 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 |  | 25 | 25 | EL DESARROLLO DE LA ETAPA EXPERIMENTO UN INCREMENTO EN PLAZOS DE LAS OBRAS CIVILES Y POR ENDE EN LAS CONSULTORÍAS, EXISTIÓ UNA AMPLIACIÓN DE PLAZOS, LA CUALFUE DEBIDO A LAS SIGUIENTES CAUSAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL INFORME DEL ITO : 1. Vicio oculto del suelo: EN EL DISEÑO DEL PROYECTO CONTABA CON FALENCIA EN LA ÁREA DE LA TOPOGRAFÍA, EN EL CUAL EL ITO LE SOLICITO A LA EMPRESA PODER HACER UN NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA UN NUEVO PERFIL LONGITUDINAL. 2. Atraso por ajustes de planimetria : EN OBRA SE TUVO QUE REALIZAR EL RETRASADO, YA QUE EL DISEÑO NO CONTEMPLABA CRUZAR DOS CANALES (PEDRO AGUIRRE CERDA Y AV GABRIELA MISTRAL). DEBIDO A ESTA AMPLIACIÓN DE PLAZO SE ORIGINAN DOS MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO, CON LO CUAL EL PLAZO TOTAL REAL DEL PROYECTO ES DE 10 MESES. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 06/09/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | EN INFORME DEL ITO ENUMERA UNA SERIE DE CAUSALES PARA AUMENTO DE PLAZO UNA DE LAS CUALES ES: EN DISEÑO DEL PROYECTO CONTABA CON FALENCIA EN LA ÁREA DE LA TOPOGRAFÍA, EN EL CUAL EL ITO LE SOLICITO A LA EMPRESA PODER HACER UN NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA UN NUEVO PERFIL LONGITUDINAL. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | EN INFORME DEL ITO ENUMERA UNA SERIE DE CAUSALES PARA AUMENTO DE PLAZO UNA DE LAS CUALES ES: EN OBRA SE TUVO QUE REALIZAR EL RETRASADO, YA QUE EL DISEÑO NO CONTEMPLABA CRUZAR DOS CANALES (PEDRO AGUIRRE CERDA Y AV GABRIELA MISTRAL. | [8 empty] | 556509 | 0 | 556509 | 505390 | 51119 | CONTRATO ORIGINAL CON "JUAN EUGENIO CATALDO MUÑOZ" ,RUT 9.696.835-3, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2018, POR UN MONTO DE $534.660.104, POR UN PLAZO DE 230 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2018 (ENTREGA DE TERRENO). SE CONSIDERO AUMENTO DE PLAZO POR 60 DIAS CORRIDOS. QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINO FINAL EL DIA 22 DE JUNIO 2019. CON FECHA 30 DE JULIO 2020 SE REALIZA RECEPCION DEFINITIVA DE LA INICIATIVA. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | NO HUBO VARIACION DE LOS COSTOS | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | NO HUBO VARIACION DE LOS COSTOS | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 85 | 95 | 111.7647 | Real > Recomendada | [6 empty] | EL PROYECTO ORIGINALMENTE INCORPORABA A 85 VIVIENDAS, SIN EMBARGO ESTA SE INCREMENTO DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE RECOMENDO EL AÑO 2017, Y SE CONTRATO RECIÉN UN AÑO DESPUÉS. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | SE INCREMENTO DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE RECOMENDO EL AÑO 2017, Y SE CONTRATO RECIÉN EL AÑO 2018 | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | NO PRESENTA OBSERVACIONES | 26/07/2019 | NO PRESENTA OBSERVACIONES | 30/07/2020 | SI | 26/07/2019 | EL PROYECTO NO PRESENTA PROBLEMAS EN SU OPERACION NI MANTENCION. |  | En Operación | EL PROYECTO VINO A SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AL INTERIOR DE LOS TERRENOS DE LOS VECINOS DEL SECTOR NORTE DE GRANIZO. | JAIME PONCE GAMBOA | MUNICIPALIDAD DE OLMUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4308400% | 4310900% | 25 | 4312400% | 15 | NA | 0 | 4334800% | 224 | 4334800% | 224 | 4334900% | 1 | 4350200% | 153 | 418 | 393 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | proceso de licitación | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | DESARROLLO EL DISEÑO CON FONDOS DE LA SUBDERE. | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543121 | 22571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557241 | Sin observaciones | 21850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556510 | Sin observaciones | 21850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556510 | 51120 | BIP > SIGFE | 16815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505390 | 17252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518528 | Sin observaciones | No se presentan | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demora en proceso de licitación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | proyecto presenta aumento de plazo, pero sin costos adicionales | [8 empty] | 27065.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641156.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668222.7972 | 0 | 26202.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641145.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667347.912 | 25473.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621114.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646587.8278 | -0.13093 | -3.2377 | -3.1261 | -3.1108 |  | 6806.1877 | 6538.0424 | LAS VARIACIONES DEL MONTO CONTRATATO Y COSTO REAL RESPECTO DEL MONTO RECOMENDADO FUERON MÍNIMAS Y SE UBICAN EN EL RANGO DE VARIACIÓN CONSIDERADO COMO ACEPTABLE (+-10%), LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO PRESENTARON AUMENTOS, DISMINUCIONES NI OBRAS EXTRAORDINARIAS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EN ESTE PUNTO EL PROYECTO NO PRESENTABA MUCHAS DIFICULTADES EN SU EJECUCION, PUES SE TRATABA SOLO DE EXTENSION DE REDES QUE SE CONECTABAN GRAVITACIONALMENTE A LA PLATA DE TRATAMIENTO DE LA COMUNA. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 41306 | 40021 | -3.1109 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL SECTOR EN CUESTIÓN SE EVALUA BAJO EL CRITERIO MINIMO COSTO, POR LO CUAL DE ACUERDO A LA VARIACION EXPERIMENTADA POR EL PROYECTO DE ACUERDO AL COSTOS REALES, DICHO INDICADOR VARIO A LA BAJA. | EL PROYECTO DENTRO DE LAS INICIATIVAS QUE SE ANALIZAN EN ESTE SECTOR ERA DE UNA INVERSION RELATIVAMENTE BAJA, LO CUAL UNIDO A QUE LAS OBRAS IMPLICABAN SOLO TRAZADO DE COLECTORES SIN OBRAS DE ELEVACION YA QUE LAS AGUAS SERVIDAS SE DESCARGABAN GRAVITACIONALMENTE IMPLICO QUE LA INICIATIVA SE DESARROLLO SIN MAYORES INCONVENIENTES, SALVO POR UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO QUE ORIGINÓ UNA VARACIÓN DEL 25% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO. LOS COSTOS REALES DE EJECUCIÓN RESULTARON CON UN RANGO DE VARAICIÓN ACEPTABLE (+-10%) CON RESPECTO A LA ESTIMACIÓN INCIAL. LA MAGNTUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA, YA QUE SE INCORPORARON 1O UNIDADES DOMICILIARIAS. SIN EMBARGO, LA INSTITUCIÓN TÉCNICA NO INFORMA AUMENTOS DE OBRA. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE RESULTÓ CON UNA VARACIÓN DEL -3.11% DADO EL MENOR COSTO REAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PEDRO AGUIRRE CERDA STA. FILOMENA. OLMUE, SOLUCIONANDO LA PROBLEMÁTICA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AL INTERIOR DE LOS TERRENOS DE LOS VECINOS DEL SECTOR. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083829-0 | REPOSICION 7ª COM. CARABINEROS LA CALERA BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | LA CALERA | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA AÑO 2009 EN LA COMUNA DE LA CALERA, BAJO LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION ISOPOL.PERMITIRÁ INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES. | LA ETAPA CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LA REPOSICION DE LA 7° COMISARIA LA CALERA BAJO PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA. DICHA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 1.686,56 M2. PARA LA MATERIALIZACIÓN DE ESTA INICIATIVA SE HA OPTADO POR LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN. | 54252 | PLAN CUADRANTE |  |  | 19 | 33 |  | 73.6842 | 3 | 1 |  | -66.6667 | [8 empty] | 7 | 2 |  | -71.4286 | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 390 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | [8 empty] | 3 |  |  | -100 | 14 | 14 | 36 | 39 | 3 |  | 157.1429 | 178.5714 | En obras civiles el proyecto registró una leve variación de plazos ejecutándose en un mes adicional al programado que era de 12 meses. Las consultorías registran la mayor variación, 75% por sobre el plazo recomendado. Esto se debe ya que fue necesario primero contratar los estudios de mecánica de suelos Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO el cual se ejecutó sin inconvenientes y en el plazo estimado en el año 2014; posterior a esto, se adjudica y ejecuta la obra civil a partir de Mayo/2016, por lo cual existe un tiempo muerto entre el término del estudio de mecánica de suelo y el inicio de la ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA, de 16 meses, lo cual extiende el plazo total de consultorías en 33 meses. La adquisición del equipamiento se realizó en tan solo un mes, plazo menor al estimado que fue de tres meses. Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 39 meses, es decir el doble del tiempo estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por el plazo de la asignación de consultorías. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 30/05/2016 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | menor tiempo utilizado para la adquisición de equipamiento | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | diferencia en consultorias cancelada en el periodo 2018 | [8 empty] | 2667767 | 7331 | 2675098 | 2676581 | -1483 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 45.731.520 EQUIPAMIENTO $ 36.789.077 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 7.331.000 OBRAS CIVILES $ 2.588.269.740 TOTAL GENERAL $ 2.678.121.337 | BIP < SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | diferencia en consultorias cancelada en el periodo 2018 | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 2706 | 2706 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Los 2.706 metros cuadrados constituyen la magnitud total de la intervención, es decir consideran la construcción del edificio y las obras exteriores como estacionamientos, patios y veredas, distribuidas en: Magnitud edificio: 1.687 m2 Magnitud exteriores: 1.019 m2 Total magnitud: 2.706 m2 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | se construyo adicional patio de operaciones , estacionamientos y veredas interiores. la diferencia entre las magnitudes es por que solo se considera la construcción del edificio y no las obras exteriores como patios y veredas. Magnitud edificio: 1.687 m2 Magnitud exteriores: 1.019 m2 Total magnitud: 2.706 m2 | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Observaciones fueron resueltas satisfactoriamente | 24/08/2017 | Observaciones fueron resueltas satisfactoriamente | 31/07/2018 | SI | 14/09/2017 | no hay situaciones que esten afectando la normal operación del proyecto |  | En Operación | El proyecto se desarrolló con normalidad en la etapa ejecución | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4009200% | 4128400% | 1192 | 4168300% | 399 | 4190700% | 224 | 4189700% |  | 4252100% | 614 | 4252100% | 0 | 4264900% | 128 | 2557 | 1365 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 13000 | 39440 | 0 | 0 | 7600 | 1984906 | 0 | 0 | 37501 | 0 | 2082447 | 20891 | 50544 | 0 | 0 | 7311 | 1352526 | 0 | 0 | 13525 | 0 | 1444797 | AÑO ITEM MONTO ASIGNADO 2014 CONSULTORIAS $ 30.000.000 2014 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 7.331.000 MONTOS ASIGANADOS QUE DAN ORIGEN A LA EJECUCIÓN | 45731 | 36789 | 0 | 0 | 7331 | 2588270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678121 | OBRAS CIVILES CONTRATO CON COSNTRUCTORA BY C LTDA POR UN MONTO TOTAL DE 2.588.269.740 SEGÚN LOS SIGUIENTES DATOS 20-10-2016 L.1 DVGA FACT 80 CONST. BYC LTDA. CEDIDA A BANCO SANTANDER OF. 11211 DEL 06.10.2016 $ 195.912.292 19-12-2016 L1 DEVENGA FACTURA 90 CONSTRUCTORA BYC LTDA CEDIDA OFICIO 1514 DEL 06.12.2016 $ 376.742.487 22-09-2017 L1 DEVENGA FACT 126 CONSTRUCTORA B Y C LTDA CEDIDA BCO CHILE CH NRO 1604 DOE 67861658 $ 746.820.481 22.-09-2017 L1 DEVENGA FACT 113 CONSTRUCTORA B Y C LTDA CEDIDA BCO SANTNADER CH NRO 1605 DOE 67861658 $ 505.839.613 22.-09-2017 L1 DEVENGA FACT 107 CONSTRUCTORA B Y C LTDA CEDIDA BCO SANTNADER CH NRO 1518 DOE 67861658 $ 498.136.443 28-09-2017 L.1. DVGA FACT 151 CONSTRUCTORA BYC LTDA OFICIO 1428 DE 15.09.2017 TR 71606 $ 264.818.424 TOTAL OBRAS CIVILES $ 2.588.269.740 CONTRATO POR CONSULTORIA MECANICA DE SUELO EMPRESA SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR UN MONTO DE 14 500 000 CONFORME AL SIGUINETE DETALLE SEGUN SIGFE: CONSULTORIAS 10-04-2015 L1 DVGA. FACT. 203 J.Q. INGENIERIA 2DO. PAGO 7MA. COM. LA CALERA OFICIO NRO. 393 DEL 26.03.2015 $ 6.742.500 10-04-2015 L1 DVGA. FACT. 202 J.Q. INGENIERIA 1ER. PAGO 7MA. COM. LA CALERA OFICIO NRO. 392 DEL 26.03.2015 $ 1.957.500 24-04-2015 L1 DVGA RETENCION DE IMPUESTO DE PABLO CESAR MUÑOZ LIZAMA OF. 531 DEL 15.04.2015 $ 150.000 03-07-2015 L.1 DEV. JQ INGENERIA LTDA. FACT. 205 OF. 946 17.06.2015 2 $ 5.075.000 20-10-2015 L.1 DEV. SERV. INGENERIA Y CONTRUCCION CIA.LTDA. FACT. 212 OF. 1736 06.10.2015 2 $ 725.000 23-12-2015 L1 DVGA RETENCION DE IMPUESTO DE PABLO CESAR MUÑOZ LIZAMA OF. 531 DEL 15.04.2015 -$ 150.000 TOTAL MECANICA DE SUELO $14.500.000 CONSULTORIAS POR INSPECCION DE OBRA EMPRESA KRONOS POR UN MONTO DE $31231520 SEGUN DETALLE DEL SIGFE 19-12-2016 L.1 DVGA FACT. 834 DE SOC. PROFES. KRONOS LTDA SEGUN OFICIO 1513 DEL 06.12.2016 $ 2.310.300 15-11-2016 L1 FACT. 2 DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. OF. 1340 DEL 08.11.2016 $ 427.520 31-12-2016 L.1 DEV. SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. FACT. 838 OF. 1663 27.12.2016 $ 2.310.300 30-09-2017 L1 DEVENGA CH 1556 ANTICIPO CONTRATISTA FACT 861 KRONOS LTDA. DOE 68095509 $ 2.310.300 30-09-2017 L1 DEVENGA CH 1534 ANTICIPO CONTRATISTA FACT 900 KRONOS LTDA. DOE 68095509 $ 2.310.300 30-09-2017 L1 DEVENGA CH 1554 ANTICIPO CONTRATISTA FACT 922 KRONOS LTDA. DOE 68095509 $ 2.310.300 30-09-2017 L1 DEVENGA CH 1574 ANTICIPO CONTRATISTA FACT 955 KRONOS LTDA. DOE 68095509 $ 2.310.300 30-09-2017 L1 DEVENGA CH 1597 ANTICIPO CONTRATISTA FACT 971 KRONOS LTDA. DOE 68095509 $ 2.567.000 30-09-2017 L1 DEVENGA CH 1626 ANTICIPO CONTRATISTA FACT 995 KRONOS LTDA. DOE 68095509 $ 2.567.000 31-12-2017 L.1. COMPENSA CH.1749 SOC. DE PROF. KRONOS LTDA. FACT. N.1107 OF.17521 FL 73030 DOE 70402880 $ 2.567.000 31-12-2017 L1 DVGA FACT N 1080 DE SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. OF 1688 DE 06.11.17 FL 72917 $ 2.567.000 31-12-2017 L1 DVGA FACT N 1064 DE SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. OF 1641 30.10.17 FL 72750 $ 2.567.000 31-12-2017 L1 DVGA FACT EX N 1022 DE SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. OF 1640 30.10.17 FL 72749 $ 2.567.000 12-09-2018 L.1. DVGA FACT. N1363 DE SOC. KRONOS LTDA. OF. 1425 FL80226 DOE 83559866 $ 1.540.200 TOTAL CONSULTORIAS $ 31253520 | 45731 | 36789 | 0 | 0 | 7331 | 2588269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678120 | 1539 | BIP > SIGFE | 44192 | 36789 | 0 | 0 | 7331 | 2588269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676581 | 48872 | 39622 | 0 | 0 | 8717 | 2824959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922170 | DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | diferencia en consultorias cancelada en el periodo 2018 | [8 empty] | 30824.1009 | 74576.3045 | 0 | 0 | 10786.8467 | 1995626.7763 | 0 | 0 | 19955.5529 | 0 | 2131769.5812 | 3836154.9014 | 60277.4348 | 44961.8373 | 0 | 0 | 10346.5672 | 3345201.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460787.1618 | 57507.5324 | 44961.8373 | 0 | 0 | 10346.5672 | 3220023.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332839.4554 | 62.3434 | 56.3414 | 61.354 | -3.6971 | -13.1203 | 1231.648 | 1189.957 | El proyecto se reevaluó en dos oportunidades debido a que el presupuesto se encontraba desactualizado, puesto que las ofertas presentadas superaron en un 30% el costo referencial estimado y además, se evidenció la necesidad de incluir el estudio de mecánica de suelos previo a la licitación. Dadas estas situaciones el monto de las consultorías y las obras civiles se incrementaron significativamente, registrando variaciones del 87% y 61%, respectivamente, por sobre el monto recomendado. La adquisición del equipamiento se realizó por un monto menor al estimado. La asignación de "Otros gastos" no fue necesaria ya que solo se solo EXISTIÓ UN OFERENTE POR LO QUE NO se realizaron PAGOS DE INDEMNIZACIÓN. Finalmente, el costo total real del proyecto RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 56% Mayor AL MONTO RECOMENDADO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1878637 | 3380644 | 79.952 | debido a las constantes actualizaciones de los costos de los proyectos por parte de la u. técnica los valores se incrementaron de manera significativa | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1383689 | 2039254 | 47.3781 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÍMICO VAC EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 1.079.010 ), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MAYOR AL RECOMENDADO. | EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES el proyecto registró una leve variación de plazos DEL 8% POR SOBRE EL RECOMENDADO. SIN EMBARGO, CON RELACIÓN A LOS PLAZOS TOTALES REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN CASI EL TRIPLE DEL TIEMPO ESTIMADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 179%, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de consultorías, YA QUE SE EVIDENCIÓLA NECESIDAD DE CONTAR CON los estudios de mecánica de suelos Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PREVIO A LA LICITACIÓN. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 56% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE DEBIO REEVALUAR EN DOS OPORTUNIDADES POR CUANTO EL PRESUPUESTO SE ECONTRABA DESACTUALIZADO Y LAS OFERTAS SUPERARON EL MONTO RECOMENDADO EN MAS DEL 30%. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA, EJECUTÁNDOSE LOS 2.706 M2 PREVISTOS, LA CUAL INCLUYE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN Y obras exteriores como ESTACIONAMIENTOS, patios y veredas EL INDICADOR ECONÓMICO VAC RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN 43% CON RELACION AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN EL COSTO DEL PROYECTO. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA REPOSICION DE LA 7ª COMISARIA DE CARABINEROS LA CALERA BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30470546-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AV. PINOMAR, COMUNA DE EL QUISCO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | EL QUISCO | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTA CALLE ES UNA VIA ESTRUCTURANTE DEL PRC, DE VITAL IMPORTANCIA DADO QUE PERMITE UNA GRAN CONECTIVIDAD DESDE AV. ISIDORO DUBOURNAIS (CALLE PRINCIPAL Y ESTRUCTURANTE DE LA COMUNA QUE UNE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE EL QUISCO) HASTA EL SECTOR ALTO DE EL QUISCO. ADEMÁS ENTREGA UNA MUY BUENA CONEXIÓN PONIENTE , ORIENTE Y VICEVERSA EN UN SECTOR DE LA COMUNA BASTANTE CONSOLIDADO URBANÍSTICAMENTE. | EL PROYECTO CONSIDERA LA PAVIMENTACION DE AVENIDA PINOMAR DE LA COMUNA EL QUISCO, DESDE AV. ISIDORO DUBOURNAIS HASTA FIN DE LA CALLE (AV. EL BOSQUE), EN UNA LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO DE 1672 M., CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CALZADA DE 10.931,40 M2. LA SUPERFIE TOTAL DE ACERAS ES DE 6.807,30 M2 (INCLUYE VEREDAS EN HC, ACCESOS VEHICULARES HC REFORZADO M2) CON UN ANCHO DE ACERAS DE 3,00 M A CADA LADO. SE CONTEMPLA UNA CALZADA DE 6,0 M. DE ANCHO ADICIONANDO 2M AL LADO SUR PARA ESTACIONAMIENTOS. LA PAVIMENTACION SE PROYECTA CON CALZADA DE HCV DE ESPESOR E=0,18 M Y SOLERAS TIPO A. EL PROYECTO CONTEMPLA OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, SUMIDEROS, REJILLAS, CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS. ADEMÁS DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION DE PAVIMENTOS. | 4000 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 12 | 11 |  | -8.3333 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 12 | 12 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 360 | [12 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | El plazo contratado originalmente para las obras civiles fue de 11 meses, teniendo un breve retrasó de un mes por : 1. Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios relacionados con la obra para la Obtención de certificados de entidades externas como SEC, ESVAL, SERVIU, en cumplimiento a lo requerido en las Bases administrativas 2. Algunos Inconvenientes en el transcurso de la ejecución de las obras provocaron demoras Lo que llevo a un aumento de plazo por 30 días adicionales, resultando un plazo real de 12 meses similar al plazo recomendado. Las consultorías se contrataron con un plazo de 11 meses y no registraron incrementos de plazos. El plazo total de ejecución fue de 13 meses, que coincidió con lo estimado originalmente en la recomendación. . | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 28/11/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Obtención de certificados de entidades externas como SEC, ESVAL, SERVIU, en cumplimiento a lo requerido en las Bases administrativas, implica plazos no manejables por la empresa | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Inconvenientes en transcurso de obras provocaron demoras | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Sin observaciones | [5 empty] | 1736694 | 0 | 1736694 | 1735693 | 1001 | D.A. N°4008, 22-11-2018: Aprueba Contrato ejecución de obra Mejoramiento Pavimentación Av. Pinomar, suscrito el 19-11-2018, entre la Municipalidad de El Quisco y Constructora Alvial S.A., Rut 79738590-5, representada legalmente por Alejandro Ignacio Echeverría Benítez, Rut 7626710-3. El precio de la obra es $ 1.726.694.202 IVA incluido, cantidad financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional El plazo de ejecución de la obra es 330 días corridos contados desde la fecha de acta de entrega del terreno. D.A. N°3619, 17-10-2019: Autoriza aumento de plazo en 30 días corridos a la empresa Constructora Alvial S.A, para el contrato ejecución de obra Mejoramiento Pavimentación Av. Pinomar, cuyo inicio es a partir del 24-10-2019 al 22-11-2019. D.A. N°273, 25-01-2019: Aprueba contrato de Asesoría Técnica de obra Mejoramiento Pavimentación Av. Pinomar, suscrito el 23-01-2019 entre la Municipalidad de El Quisco y Carolina Magdalena Villegas Valdés, Rut: 13758182-5. El precio pactado por la prestación de servicios es de $10.000.000 IVA incluido. El plazo de la asesoría técnica se extenderá desde la suscripción del contrato hasta la fecha de obtención del certificado de recepción provisoria de la obra. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No hubo modificaciones | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No hubo modificaciones | [8 empty] | METROS | 1672 | 1672 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variaciones en la magnitud del proyecto, el cual se ajusto a los estimado inicialmente por el diseño de ingeniería. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Con fecha 26-11-2019, se realiza la visita de recepción provisoria de la obra Mejoramiento Pavimentación Av., Pinomar, comuna de El Quisco, ejecutada por la empresa constructora ALVIAL S.A Rut: 79738590-5, representada legalmente por el Sr. Alejandro Echeverria Benítez, Rut 7626710-3. A la visita asiste Antonio Paredes Pérez, Director de Obras Municipales, Sebastián Rojas Vera, Arquitecto Dirección de Obras, Carolina Villegas ATO y un representante de la empresa. En la visita se constata que el proyecto se encuentra sin observaciones, sin embargo por razones ajena a la empresa, el plazo se suspendió bajo D.A. N°4487 de fecha 13-12-2019 hasta que la empresa ingresara los certificados de recepción de SERVIU y ESVAL. Acto que se registró con fecha 20-12-2019, por ende se procedió a levantar el acta de recepción provisoria. | 20/12/2019 | Con fecha 04-02-2021, se realiza la visita de recepción Final de la obra Mejoramiento Pavimentación Av., Pinomar, comuna de El Quisco, ejecutada por la empresa constructora ALVIAL S.A Rut: 79738590-5, representada legalmente por el Sr. Alejandro Echeverria Benítez, Rut 7626710-3. A la visita asiste Antonio Paredes Pérez, Director de Obras Municipales, Sebastián Rojas Vera, Arquitecto Dirección de Obras, Carolina Villegas ATO y un representante de la empresa. En la visita se constata que la obra se encuentra sin observaciones. | 04/02/2021 | SI | 20/12/2019 | Sin observaciones |  | En Operación | Sin observaciones | PATRICIO PINTO LOPEZ | MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4278700% | 4311000% | 323 | 4336800% | 258 | NA | 0 | 4342300% | 55 | 4342300% | 55 | 4343200% | 9 | 4354200% | 110 | 755 | 432 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO |  |  | La I. Municipalidad con recursos propios elaboró el Diseño de Ingeniería postulando directamente a etapa de ejecución. | 10200 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 1726944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739045 | 10465 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1771846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784261 | sin observaciones | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736694 | sin observaciones | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736694 | 1001 | BIP > SIGFE | 8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735693 | 9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780816 |  | EXISTIO AUMENTO DE PLAZO DE 30 DÍAS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no existen variaciones de costos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | no existen variaciones de costos | [8 empty] | 12549.0992 | 0 | 0 | 0 | 2338.7009 | 2124735.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139623.1227 | 0 | 11642.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070590.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082232.4687 | 11615.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010288.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021903.9705 | -2.6823 | -5.5019 | -5.3864 | -2.8973 |  | 1209.2727 | 1202.3258 | El costo total real del proyecto resultó con una variación menor al -10% en relación a lo estimado originalmente, no existieron modificaciones de obra ejecutándose el proyecto de acuerdo a lo estimado. Con relación a los gastos administrativos estos no registran gasto en el BIP y la Institución Financiera no entregó antecedentes al respecto de su ejecución. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no contó con reevaluaciones. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 9.51 | 10.49 | 10.3049 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 530214 | 588126 | 10.9224 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$100.857), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION FINAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR MAYOR AL RECOMENDADO. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo estimado originalmente, sin tener mayores inconvenientes. EL plazo real de ejecución se ajustó a lo estimado, aún cuando existió una ampliación de plazo de 30 días, por retraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios. En relación a los costos este fue menor a lo estimado inicialmente, esto debido al proceso de licitación, lo que permitió mejorar los indicadores de rentabilidad. No existieron cambios en la magnitud de la obra, ejecutándose los 1.762 metros de pavimentación EL proyecto logró cumplir con el objetivo de mejorar la PAVIMENTACION de la AV. PINOMAR de la COMUNA DE EL QUISCO mejorando la conectividad vial del sector. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083814-0 | CONSTRUCCION SUBCOMISARIA PLACILLA-PEÑUELAS, COMUNA VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SUBCOMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA PRESENTE INICITIVA PERMITIRÁ DOTAR AL SECTOR DE PLACILLA-PEÑUELAS DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ALBERGAR EL INCREMENTO EN RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS, COMO A SU VEZ EL ÁREA ADMINISTRATIVA POR LOS NUEVOS CARGOS POR AUMENTO DE CATEGORÍA DEL RETÉN A SUBCOMISARÍA | ESTA INICITIVA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL MODELO ISO 78 DE 1528,59 M2 EN SU MISMA UBICACIÓN, QUE PERMITA CONCRETAR LA ELEVACIÓN DE CATEGORÍA DEL ACTUAL RETÉN A SUBCOMISARÍA. SE EJECUTARÁ BAJO LA MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN, EN ATENCIÓN AL CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA MOP Y CARABINEROS DE CHILE | 64800 | CARABINEROS |  |  | 18 | 33 |  | 83.3333 | 3 | 1 |  | -66.6667 | [8 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 390 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | [8 empty] | 2 |  |  | -100 | 18 | 18 | 34 | 37 | 3 |  | 88.8889 | 105.5556 | En obras civiles el proyecto registró una leve variación de plazos ejecutándose en un mes adicional al programado que era de 12 meses. Las consultorías registran la mayor variación, es decir se ejecutaron en caso el doble del tiempo estimado. Esto se debe ya que fue necesario primero contratar los estudios de mecánica de suelos Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO el cual se ejecutó sin inconvenientes y en el plazo estimado por 52 días, desde el Dic/2014 a Feb/2015. Posterior a esto, se adjudica y ejecuta la obra civil a partir de Mayo/2016, por lo cual existe un tiempo muerto entre el termino del estudio de mecánica de suelo y el inicio de la ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA, de 20 meses. La adquisición del equipamiento se realizó en tan solo un mes, plazo menor al estimado que fue de tres meses. Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 37 meses, es decir el doble del tiempo estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de consultorías. En este tipo de ejecución con diseño en paralelo siempre se incurre en mayores plazos por la poca certidumbre que tiene el proyecto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 31/05/2016 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | EN EL ITEM OTROS GASTOS NO SE REGISTRA CONTRATOS DEBIDO A QUE SOLO EXISTIÓ UN OFERENTE POR LO QUE NO EXISTIÓ PAGOS DE INDEMNIZACIÓN | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | SE REALIZARON DOS CONTRATOS UNO POR MECÁNICAS DE SUELO Y OTRO POR ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA | [8 empty] | 2650860 | 4000 | 2654860 | 2667537 | -12677 | GASTOS SEGÚN INFORME SIGFE ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 47.076.000 EQUIPAMIENTO $ 34.135.477 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.000.000 OBRAS CIVILES $ 2.583.971.080 TOTAL GENERAL $ 2.669.182.557 | BIP < SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | NO SE PAGOS POR INDEMNIZACIÓN DADO QUE FUE SOLO UNA OFERTA. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | SE REALIZARON DOS CONTRATOS UNO POR MECÁNICA DE SUELO Y EL SEGUNDO POR CONSULTORIAS EN INSPECCIÓN DE OBRAS. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1529 | 1829 | 119.6207 | Real > Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA, DEBIDO A QUE: 1. Se requirió Mayor superficie útil por nuevas necesidades, ya que SE HIZO MODULO ESPECIAL DE CARGA Y DESCARGA DE ARMAS Y PATIO DE FORMACIÓN. 2. Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes, SE ESTABLECE COMO PROTOCOLO LA ADECUACIÓN DE ESOS NUEVOS ESPACIOS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO, lo que permite optimizar la operación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | SE HIZO MODULO ESPECIAL DE CARGA Y DESCARGA DE ARMAS Y PATIO DE FORMACIÓN | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE ESTABLECE COMO PROTOCOLO LA ADECUACIÓN DE ESOS NUEVOS ESPACIOS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO. | [6 empty] | Listado de Observaciones por partida y lugar en que se observó: A.- Observaciones comisión Recepción Provisoria MOP: 1.- Sanitario: Baño Pers. Masculino (Casino); SSHH General; Lavamanos roperillos Casados 2.- Pinturas: Sala Reconocimiento/Victimario; Ventana Superior Accesos Domr Solteros; Oficina Partes; Modulo Carga/Descarga; Estar. 3.- Cubierta: Patio Formación. 4.- Estuco: Muro Contención; Fachada Principal. 5.- Terminación: Baño. B.- Observaciones Encargada de Cuarteles de Carabineros: 1.- Tope de puerta: Sala de Basura; Baños Calabozos; Calabozos. 2.- Sellos: Sala de Basura; Lavandería; Todos los recintos; Cubierta; Puerta Acceso; Closet. 3.- Pintura: Sala de Basura; Pasillos; Hall de Acceso; Oficina Comunitaria; Órdenes Judiciales; Calabozos; Baños Personal Femenino/Masculino; Escaleras; Dormitorio Solteros; Roperillos Casados; Baños Casados; Roperillos Casadas; Roperillos Casadas; Dormitorio Solteras; Muros Perimetrales; Estacionamiento Techado; Interior; Puertas; Exterior; Ventana. 4.- Estuco: Sala de Basura. 5.- Génesis: Lavandería; Bodega 1. 6.- Tapa Eléctrica: Cocina; Interior; Comedor. 7.- Ventana: Cocina; Pasillo; Baño Principal. 8.- Cerámica: Sala de Basura; Cocina. 9.- Fragüe: Bodega; Cocina. 10.- Muebles: Cocina; Oficina Guardia. 11.- Señaléticas: Baño Personal Femenino; Órdenes judiciales. 12.- Picaporte: Puertas. 13.- Topes: Baños Universal y Discapacitados. 14.- Lámparas: Oficina Guardia. 15.- Pavimento: Calabozos; Sala Monitoreo; Dormitorio Solteras. 16.- Muros: Calabozos. 17.- Superficie: Calabozos. 18.- Cielo Modular: Cielo Modular (planchas manchadas). 19.- Equipos Climatización: Preparación de Turno. 20.- Sanitario: Lavamanos. 21.- Climatización: Radiadores. 22.- Puertas de Ducha: Baño Solteras. 23.- Closet: Closet (Cajones Apretados) C.- Observaciones TIC 1.- Primer Piso: Hall de atención (enlauchado de canalizaciones puntos de red); Sala de Guardia (Reubicación de una cámara; Reubicación monitores del CCTV). 2.- Segundo Piso: Sala Rack (Canalizar Ductos de PVC para futura instalación de cámaras en exterior); Sala de Monitoreo (ajustar visión y nitidez de totalidad de cámaras). 3.- Tercer Piso: Oficina Sub Comisario (enlauchado canalización fibra óptica y tapar el ingreso de la fibra). 4.- Exterior: Exteriores (Cambiar enchufes eléctricos que alimentan Rack principal); Exterior (Reubicar cámara de Sala de Guardia); Grupo Generador (Cambiar enfoque cámara de acceso a Calabozos) Con fecha 17 de agosto del 2017 se constituyó la Comisión de Recepción Provisional, visita en que después de una revisión detallada de la obra completa, y en atención a que las observaciones informadas se habían reparado, presentándose el edificio en su totalidad en buenas condiciones; por la empresa contratista Constructora B y C Ltda. Se da por recibida y sin observaciones las obras del contrato “Construcción Subcomisaria Placilla-Peñuelas. | 17/08/2017 | Casa Anexa: 1.- Acceso principal exterior: se presenta en muros exteriores del acceso humedad en la pintura 2.-Comedor: Hay filtración por ventanal que se encuentra al costado del acceso 3.-En general se presentan varios enchufes que faltan sellos. 4.-Baño pasillo: revisar agua caliente, ya que no llega a calentar el agua 5.- Dormitorio 1: Pintura soplada en borde de celosía 7.- Baño principal: Revisar filtración en ducha 8.- Dormitorio Principal: enchufe no funciona 9.- Terraza: Plancha policarbonato quebrado en terraza y reponer plancha de policarbonato en acceso principal 10.- Baño 1: Tina Desnivelada Subcomisaria: 1.- Órdenes Judiciales: Pintura soplada por humedad en muro lado sur. Falta sello en borde de ventana. 2.- Pasillo sala de armas: En ingreso de pasillo de sala de armas (puerta), se presenta una fisura en esquina superior 3.- Sala de armas: en el lado inferior del mesón de sala de armas, se encuentra un mal sello y una cuña de madera 4.- Pasillo sala de armas: en ventana de pasillo, frente a sala de armas, hay un perfil de esta que se encuentra suelto. 5.- Pasillo sala de armas: En muros y antepechos del recorrido del pasillo, presentan humedad 6.- Sala preparación de turno: en ventana se preparación de preparación de turno, falta sellar borde de ventanas. 7.- En general se deben sellar tapas de radiadores. 8.pasillo exterior sala preparación de turno: se debe revisar palanca de alarma de incendio 9.-Pasillo acceso casino PNS: en muro de pasillo frente a acceso de casino PNS, se encuentra la pintura soplada por humedad 10.-Roperillo PNI: moldura de ventana se debe fijar. Además falta repasar fragüe en vano de ventanas 11.-Sala de reuniones (piso 2): Reparar uniones de tabiques 12.-Baño oficina Subcomisario: Falta fragüe bajo lavamanos, en conexión de flexible con muro 13.-Oficina comisario: Revisar enchufes de oficinas 14.- Cocina Casino: Revisar filtración de agua que apareció por detector de humos 15.- Baño personal masculino casino: Se debe revisar mal olor en baño 16.- Sala de basuras: reparar fisura en encuentro de muros 17.-Pasillo acceso cocina: en recorrido de pasillo, se presenta humedad en la parte inferior de los muros. Revisar guardapolvos que presentan oxido por los clavos de fijación. 18.- Roperillo PNI casadas: Fijar molduras sueltas de la ventana. Además reparar marco de puerta que se desprendió del muro. 19.- PNI casadas: Fijar molduras sueltas de la ventana. Además reparar marco de puerta que se desprendió del muro. 20.- Sala de Bombas: Retapar y pintar con anticorrosivo fijaciones de puertas metálicas de la salar de bombas, que están expuestas y oxidadas. 21.- Oficina de partes: ventana descuadrada, faltan sellos en ventana. 22.- baño roperillos PNI casados: dos marcos de ventanas con fallas 24.- baño dormitorio. Principal: filtración en ducha, falta sello. CON FECHA 23-07-2018 HABIENDO CONSTATADO POR LA INSPECCIÓN FISCAL QUE LAS OBSERVACIONES SE ENCONTRABAN CORREGIDAS EN SU TOTALIDAD Y CON FECHA 03-08-2018 SE CONSTITUYÓ LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SE DIO POR RECIBIDA EN FORMA DEFINITIVA LAS OBRAS DEL CONTRATO | 03/08/2018 | SI | 18/10/2018 | SIN SITUACIONES QUE AFECTEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. |  | En Operación | LA OBRA SE REALIZÓ SIN CONTRATIEMPOS. | ANA TORRES VERA | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4009200% | 4149400% | 1402 | 4152000% | 26 | 4189700% | 377 | 4200300% | 106 | 4252100% | 624 | 4252100% | 0 | 4266300% | 142 | 2571 | 1169 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no se presentaron otras causas que afectaran el proceso de licitación. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 11000 | 37091 | 0 | 0 | 6600 | 858990 | 0 | 0 | 17519 | 0 | 931200 | 20001 | 34965 | 0 | 0 | 4001 | 1053000 | 0 | 0 | 21061 | 0 | 1133028 | AÑO ITEM MONTO ASIGNADO 2013 OTROS GASTOS $ 17.843.000 2014 OTROS GASTOS $ - 2015 OTROS GASTOS $ 28.268.000 2016 OTROS GASTOS $ 26.578.000 2017 OTROS GASTOS $ 1.000 2019 OTROS GASTOS $ 1.000 ASIGNACIONES REALIZADAS SEGÚN SIGFE EN EL ITEM OTROS GASTOS NO EJECUTADAS DEBIDO A QUE SOLO SE PRESENTO UN SOLO OFERENTE | 46896 | 34135 | 0 | 0 | 4000 | 2583971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669002 | OBRAS CIVILES 20-10-2016 L.1 DVGA FACT 83 CONST. BYC LTDA. CEDIDA A BANCO SANTANDER OF. 1209 DEL 06.10.2016 $ 94.134.081 29-12-2016 L.1 DVGA FACT. 97 DE CONSTRUCTORA BYC LTDA SEGUN OFICIO 1643 DEL 26.12.2016 $ 500.000.000 03-04-2017 DVGA FACT. 114 DE CONSTRUCTORA BYC LTDA SEGUN OF. 395 DEL 27.03.17 T. 66672 FACTORING $ 514.111.099 30-04-2017 L.1 DEVENGA CHEQUE 1480 FACT 103 CONST. BYC LTDA OF. 214 DEL 13.02.2017 $ 39.042.988 30-04-2017 L.1 DEVENGA CHEQUE 1479 FACT 106 CONST. BYC LTDA. CEDIDA A BANCO ESTADO OF. 206 DEL 09.02.2017 $ 281.677.019 22-09-2017 L1 DEVENGA FACT 124 CONSTRUCTORA B Y C LTDA CH NRO 1606 DOE 67861658 $ 684.530.027 13-10-2017 L1 FACT. 149 DE CONSTRUCTORA B Y C LTDA. OF. 1508 DEL 02.10 DOE 68624577 TR 72066 $ 470.475.866 Total OBRAS CIVILES $ 2.583.971.080 CONSULTORIAS 17-03-2015 L.1 DEV. ARAGON INGENERIA DE SUELOS LTDA. FACT. 270 OF. 300 12.03.2015 $ 2.376.000 17-03-2015 L.1 DEV. ARAGON INGENERIA DE SUELOS LTDA. FACT. 275 OF. 302 12.03.2015 $ 8.184.000 07-07-2015 L.1 DEV. ARAGON INGENERIA DE SUELOS FACT. 288 OF. 943 16.06.2015 $ 6.160.000 18-11-2015 L1 FACT. 311 DE ARAGON INGENIERIA DE SUELOS LTDA. OF. 1914 DEL 02.11.2015 $ 880.000 19-12-2016 L1 DEVENGA FACTURA 835 SOC.PROF KRONOS LTDA OFICIO 1515 DEL 06.12.2016 $ 2.396.946 31-12-2016 L.1 DEV. SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. FACT. 839 OF. 1662 27.12.2016 $ 2.396.946 07-04-2017 L1 DEVENGA FACT 929 SOC KRONOS LTDA OFICIO 422 DEL 30.03.2017 $ 2.396.946 30-04-2017 L1 DVGA CH. 1505 FACT 901 KRONOS LTDA OF 356 DEL 17.03.2017 DOE 59201939 TR 66457 $ 2.396.946 30-04-2017 L.1 DEVENGA CHEQUE 1467 FACT 862 SOC. PROF. KRONOS LTDA. DOE 57675268 $ 2.396.946 17-05-2017 L.1 DVGA FACT.956 DE SOC. PROFESIONALES KRONOS LTDA SEGUN OF. 635 DEL 10.05.2017 T. 67872 $ 2.530.109 21-06-2017 L1 DEVENGA FACT 969 SOC.PROFESIONALES KRONOS LTDA OFICIO 866 DEL 14.06.2017 DOE 63507813 $ 2.663.273 31-12-2017 L1 DVGA FAC EX N 1021 DE SOC DE PROFESIONALES KRONOS LTDA OF 1188 03.08.17 FL 70359 DOE 65652089 $ 2.663.273 31-12-2017 L1 DVGA FACT N 1063 SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. OF N 1643 30.10.17 FL 72751 $ 2.663.273 31-12-2017L1 DVGA FACT EX N 1079 SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. OF N 1743 10.11.17 FL 73047 $ 2.663.270 31-12-2017 L1 DVGA FACT EX N 996 DE SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. OF 1108 21.07.17 FL 70098 $ 2.663.273 12-09-2018 L.1. DVGA FACT. 1335 DE SOC. PROFES. KRONOS LTDA. OF. 1426 FL80231 DOE 83561722 $ 1.464.799 Total CONSULTORIAS $ 46.896.000 | 46896 | 34135 | 0 | 0 | 4000 | 2583971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669002 | 1465 | BIP > SIGFE | 45431 | 34135 | 0 | 0 | 4000 | 2583971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667537 | 50378 | 35958 | 0 | 0 | 4756 | 2820998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912090 | EN EL ITEM OTROS GASTOS NO SE REGISTRA CONTRATOS DEBIDO A QUE SOLO EXISTIÓ UN OFERENTE POR LO QUE NO EXITIÓ PAGOS POR INDEMNIZACIÓN CONSULTORIAS MECANICA DE SUELO 17-03-2015 L.1 DEV. ARAGON INGENERIA DE SUELOS LTDA. FACT. 270 OF. 300 12.03.2015 $ 2.376.000 17-03-2015 L.1 DEV. ARAGON INGENERIA DE SUELOS LTDA. FACT. 275 OF. 302 12.03.2015 $ 8.184.000 07-07-2015 L.1 DEV. ARAGON INGENERIA DE SUELOS FACT. 288 OF. 943 16.06.2015 $ 6.160.000 CONSULTORIAS INSPECCIÓN DE OBRAS 18-11-2015 L1 FACT. 311 DE ARAGON INGENIERIA DE SUELOS LTDA. OF. 1914 DEL 02.11.2015 $ 880.000 19-12-2016 L1 DEVENGA FACTURA 835 SOC.PROF KRONOS LTDA OFICIO 1515 DEL 06.12.2016 $ 2.396.946 31-12-2016 L.1 DEV. SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. FACT. 839 OF. 1662 27.12.2016 $ 2.396.946 07-04-2017 L1 DEVENGA FACT 929 SOC KRONOS LTDA OFICIO 422 DEL 30.03.2017 $ 2.396.946 30-04-2017 L1 DVGA CH. 1505 FACT 901 KRONOS LTDA OF 356 DEL 17.03.2017 DOE 59201939 TR 66457 $ 2.396.946 30-04-2017 L.1 DEVENGA CHEQUE 1467 FACT 862 SOC. PROF. KRONOS LTDA. DOE 57675268 $ 2.396.946 17-05-2017 L.1 DVGA FACT.956 DE SOC. PROFESIONALES KRONOS LTDA SEGUN OF. 635 DEL 10.05.2017 T. 67872 $ 2.530.109 21-06-2017 L1 DEVENGA FACT 969 SOC.PROFESIONALES KRONOS LTDA OFICIO 866 DEL 14.06.2017 DOE 63507813 $ 2.663.273 31-12-2017 L1 DVGA FAC EX N 1021 DE SOC DE PROFESIONALES KRONOS LTDA OF 1188 03.08.17 FL 70359 DOE 65652089 $ 2.663.273 31-12-2017 L1 DVGA FACT N 1063 SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. OF N 1643 30.10.17 FL 72751 $ 2.663.273 31-12-2017L1 DVGA FACT EX N 1079 SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. OF N 1743 10.11.17 FL 73047 $ 2.663.270 31-12-2017 L1 DVGA FACT EX N 996 DE SOC. DE PROFESIONALES KRONOS LTDA. OF 1108 21.07.17 FL 70098 $ 2.663.273 12-09-2018 L.1. DVGA FACT. 1335 DE SOC. PROFES. KRONOS LTDA. OF. 1426 FL80231 DOE 83561722 $ 1.464.799 Total CONSULTORIAS $ 46.896.000 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EN EL ITEM OTROS GASTOS NO SE REGISTRA CONTRATOS DEBIDO A QUE SOLO EXISTIÓ UN OFERENTE POR LO QUE NO EXISTIÓ PAGOS DE INDEMNIZACIÓN | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Mejoras al proyecto solicitadas por el mandante, sin variar el costo y plazo del proyecto. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | SE REALIZARON DOS CONTRATOS UNO POR MECANICA DE SUELO Y OTRO POR INPECCIÓN DE OBRAS. | [5 empty] | 29511.2057 | 51589.8587 | 0 | 0 | 5902.922 | 1553681.5205 | 0 | 0 | 31074.8786 | 0 | 1671760.3856 | 3813410.1555 | 62704.6455 | 41034.4992 | 0 | 0 | 5645.3358 | 3339645.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449030.1117 | 60042.5435 | 41034.4992 | 0 | 0 | 5645.3358 | 3216070.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322792.4598 | 106.3113 | 98.7601 | 106.9967 | -3.6601 | -12.8656 | 1816.7263 | 1758.3762 | El proyecto se reevaluó en dos oportunidades debido a que el presupuesto se encontraba desactualizado, puesto que las ofertas presentadas superaron en un 30% el costo referencial estimado y además, se evidenció la necesidad de incluir el estudio de mecánica de suelos previo a la licitación. Dadas estas situaciones el monto de las consultorías y las obras civiles se incrementaron significativamente, registrando variaciones del orden del 100% por sobre el monto recomendado. La adquisición del equipamiento se realizó por un monto menor al estimado. La asignación de "Otros gastos" no fue necesaria ya que solo se solo EXISTIÓ UN OFERENTE POR LO QUE NO se realizaron PAGOS DE INDEMNIZACIÓN. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1473252 | 3360600 | 128.1076 | generalmente los presupuesto aprobados no tienen considerados las variaciones del Mercado y están desfasados y tienen que reevaluarse periódicamente. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1065378 | 1995872 | 87.3393 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 1.464.994 ), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MAYOR AL RECOMENDADO. | EN lA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES el proyecto registró una leve variación de plazos DEL 8% POR SOBRE EL RECOMENDADO. SIN EMBARGO CON RELACIÓN A LOS PLAZOS TOTALES REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN EL DOBLE DEL TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 106%, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de consultorías, YA QUE SE EVIDENCIÓLA NECESIDAD DE CONTAR CON los estudios de mecánica de suelos Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREVIO A LA LICITACIÓN. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 100% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE DEBIO REEVALUAR EN DOS OPORTUNIDADES POR CUANTO EL PRESUPUESTO SE ECONTRABA DESACTUALIZADO Y LAS OFERTAS SUPERARON EL MONTO RECOMENDADO EN MAS DEL 30%. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA, YA QUE Se requirió DE Mayor superficie útil por nuevas necesidades, POR LO QUE SE INCORPORÓ UN MODULO ESPECIAL DE CARGA Y DESCARGA DE ARMAS Y PATIO DE FORMACIÓN, lo que permite optimizar la operación. EL INDICADOR ECONÓMICO VAC RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN IMPORTANTE DEL 83% CON RELACION AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN EL COSTO DEL PROYECTO. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA SUBCOMISARIA PLACILLA-PEÑUELAS, EN LA COMUNA VALPARAISO | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30485257-0 | CONSTRUCCION PARQUE MERCED ETAPAS 2 Y 3 VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Precarias Condiciones en la Calidad de Vida de la Comunidad, la cual dificulta su articulación, integración y potenciacion en el Cerro Merced de la Ciudad de Valparai­so | El proyecto se enmarca dentro del plan de reconstrucción de Valparaíso a raíz del incendio de abril 2014, en este contexto, el proyecto se encuentra inscrito en el plan maestro perteneciente al PQMB Cerro Merced La Virgen. La Construcción Parque Merced considera 4 etapas, dos de estas financiada por el Programa Quiero Mi Barrios y por el Programa de Vialidad Urbana del MINVU . Las Etapas restantes (Etapa 2 y 3), cuentan con una superficie de terreno de 24.040 m2, contemplan obras de muros de contención, pavimentación de 882 metros cuadrados, paisajismo ( 886 Arboles, 2207 Arbustos) , mobiliario urbano ( 40 Bancas, 4 Basureros), iluminación ( 47 luminarias), zonas de miradores, sendas peatonales con accesibilidad universal y 03 edificaciones que consideran oficinas, baños, bodegas y un anfiteatro . Edificio 1, considera una superficie de 144 m2_ distribuida en: 100 m2 oficinas, 20 m2 baños, 10 m2 bodegas, 14 m2 circulaciones. Edificio 2, considera una superficie de 122 m2_distribuida en: 80 m2 oficinas, 12 m2 baños, 30 m2 bodegas. Edificio 3, considera una superficie de 84,27 m2_distribuida en : 14,27 m2 oficinas, 70 m2 auditorio. Considerando una Superficie total de 350 m2. | 3916 |  |  |  | 4 | 17 |  | 325 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 12 | 17 |  | 41.6667 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 364 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 38 | 105 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 523 | [12 empty] | 13 | 13 | 18 | 25 | 7 |  | 38.4615 | 92.3077 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A TRES AMPLIACIONES DE PLAZO POR LAS SIGUIENTES CAUSAS: 1. Atraso por ajustes de planimetría, ya que no se ajustaba el diseño al área en donde se debía de ejecutar el proyecto. 2. Atraso por situaciones imprevistas: Vandalismo en la obra, robo de materiales, quema de camión al contratista, entre otros. 3. Medidas por declaración de pandemia COVID 19: como cuarentenas de la comuna de Valparaíso y a brotes de casos activos dentro del equipo en terreno. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINARON CINCO MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. CON RELACIÓN A LAS CONSULTORÍAS, SE CONTRATARON POR UN PLAZO INICIAL DE 420 DÍAS, PLAZO MUY SUPEROR AL ESTIMADO QUE ERA DE 4 MESES. REGISTRARON TRES AMPLACIONES DE PLAZO QUE TOTALIZAN UN TIEMPO ADICIONAL DE 86 DÍAS CORRIDOS, CON LO CUAL EL PLAZO REAL FUE DE 17 MESES. DEBIDO A ESTAS AMPLACIONES DE PLAZO, TANTO DE LA OBRA CIVIL COMO DE LA CONSULTORÍA EL PLAZO TOTAL REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 25 MESES, YA QUE REGISTRA UN TIEMPO MUERTO DE 7 MESES ENTRE EL GASTO ADMINISTRATIVO Y LAS OBRAS CIVILES. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 17/07/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | No se ajustaba el diseño al área en donde se debía de ejecutar. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Daños a la infraestructura por terceros | Vandalismo en la obra. robo de materiales, quema de camión al contratista, entre otros. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Medidas por declaración de pandemia COVID 19 | [5 empty] | 1629136 | 1026 | 1630162 | 74120 | 1556042 | Resolución adjudica obras afecta N° 25 de fecha 30.05.2019 por un monto de $ 1.449.073.630 y un plazo de 364 días corridos, financiado por fondos sectoriales. Resolución N° 3725 de fecha 28/07/2020 autoriza aumento de plazo por 38 días corridos sin mayores gastos generales. Resolución Ex. N° 4175 de fecha 28/08/2020 la cual autoriza aumento de obras por $ 15.805.791, obrs extraordinarias por $ 61.275.476, disminución de obras por $ 76.437.969, y un aumento de plazo por 105 días sin mayores gastos generales. Resolución Ex. N° 5845 de fecha 17/12/2020 que autoriza aumentos por $ 121.968.527, obras extraordinarias por $ 1.102.336 y disminuciones por $ 18.021.866, con un aumento de plazo de 16 días. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | No calzaba con la realidad en terreno. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | No fueron necesarias, pues el proyecto de diseño no se encontraba ajustado a la realidad en terreno. | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 24040 | 24040 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no hubo modificaciones en la magnitud del proyecto, ejecutándose lo 24.040 metros cuadrados estimados, | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 28/12/2020 se levanta el acta de recepcion de obras.Sin observaciones. | 28/12/2020 |  |  | SI | 22/12/2020 | No se informa de situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto |  | En Operación | La dificultad de el estallido social, más la pandemia fue la principal causa del retraso en las obras. | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4323800% | 4323800% | 0 | 4334100% | 103 | 4343500% | 94 | 4361500% | 180 | 4361500% | 180 | 4366300% | 48 | 4370900% | 46 | 471 | 471 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Subsanar observaciones emitidas por la CGR a las bases | Observaciones reiteras a las bases del proyecto por CGR. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | la municipalidad postula el proyecto al programa parques y es la seremi de vivienda la que gestiona y crea la ficha IDI | 130692 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1533300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665018 | 130692 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1533300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665018 | Sin observaciones. | 74420 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1554766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630212 | Contrato de consultoría LP 89/19 adjudicado por M$ 62.000 a FELIPE GABRIEL VALDIVIA ROJAS por un plazo de 420 días, modificado a través de Resolución N° 8721 del 26.12.2019 por un aumento de 40 días equivalentes a M$ 5.735 , Resolución N° 5536 del 27.11.2020 por un aumento de 40 días equivalentes a M$ 5.905 , aumento de 6 días equivalentes a M$ 780. Contrato de obras LP 83/18 adjudicado por M$ 1.449.074 a GONZALO MERCADAL Y CÍA LTDA. por un plazo de 364 días, modificado a través de Resolución N° 3725 del 28.07.2020 aumento por 38 días, Resolución N° 4175 del 28.08.2020 aumento por 121 días, aumento de obras por M$ 15.806, obras extraordinarias por M$ 61.275, disminución por M$ 76.438, Resolución N° 5845 del 17/12/2020 aumento de obras por M$ 121.969, obras extraordinarias por M$ 1.102 y disminución por M$ 18.021. | 74420 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1554766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630212 | 1556092 | BIP > SIGFE | 4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74120 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76047 | Diferencia con respecto a SIGFE, se debe a que el servicio cambio de sistema financiero a GLOBAL. | Proyecto pudo desarrollarse a pesar de las dificultades que se presentaron durante la ejecución del mismo, además de lo descrito anteriormente debido al estallido social, llegaron incluso a la quema de un camión de la constructora. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Las obras se vieron afectadas por el estallido social, destrozos, robo de materiales, entre otros. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Del mismo modo, las ampliaciones de contrato se debieron a las cuarentenas de la comuna de Valparaiso debido a la pandemia y a brotes de casos activos dentro del equipo en terreno. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Adecuaciones del proyecto de diseño a las condiciones reales existentes en el momento de ejecutar las obras. | [5 empty] | 156721.3305 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 1838679.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996631.0219 | 0 | 86445.6939 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 1807005.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894681.3635 | 85074.927 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 1778304.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864609.5958 | -5.1061 | -6.6122 | -3.2836 | -1.5872 |  | 77.5628 | 73.9727 | EL PROYECTO CONTO CON DOS CONTRATOS UNO DE OBRAS CIVILES Y EL OTRO DE CONSULTORÍAS, AMBOS CONTRATOS RESULTARON CON UN MONTO MENOR A LO RECOMENDADO. LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS DE -5.11% Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE -3,88%, QUE SE EXPLICAN POR CUANTO SE INCURRIENDOS EN MODIFICACIONES DE CONTRATO (ampliaciones y/o disminuciones de obra, y obras extraordinarias) POR LAS SIGUIENTES RAZONES: 1. Estudios técnicos o de especialidades deficientes o incompletos, ya que el proyecto No calzaba con la realidad en terreno. Por lo cual, se realizaron adecuaciones del proyecto de diseño a las condiciones reales existentes en el momento de ejecutar las obras. 2. Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas ya que No fueron necesarias, pues el proyecto de diseño no se encontraba ajustado a la realidad en terreno. CON RELACIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORÍA, ESTE TAMBIEN REGISYRÓ TRES MOFICACIONES DE CONTRATO POR UN MONTO DE M$ 12.420 AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION, CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1859454 | 105692 | 5.684% | Valor de moneda año 2020. Las modificaciones del proyecto son atribuibles a las incongruencias del proyecto de diseño y la puesta en ejecución del mismo, modificando y readecuando las soluciones tecnicas en beneficio del proyecto. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no hubo reevaluaciones solicitadas | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 142266 | 144441 | 1.5288 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONOMICO CAE EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$53.206), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION REAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MAYOR AL RECOMENDADO. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN MAYOR TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 92% CON RELACION AL PLAZO ESTOMADO. HUBO TRES AMPLIACIÓN DE PLAZO INFORMADAS POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA, POR CUANTO EL DISEÑO REALIZADO NO SE AJUSTABA A LA REALIDAD DEL TERRENO; ASI COMO TAMBIEN ATRASOS POR EL ESTALLIDO SOCIAL YA QUE EXISTIERON Daños a la infraestructura por terceros Y A LA MAQUINARIA DEL CONTRATISTA. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -7% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. LA MAGNITUD REAL FUE SIMILAR AL ESTIMADA DE ACUERDO A LO REPORTADO POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER LA CONSTRUCCION PARQUE MERCED ETAPAS 2 Y 3 DE VALPARAISO. | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30374223-0 | CONSTRUCCION CECOSF JUAN PABLO II, SECTOR RODELILLO, VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | A NIVEL COMUNAL, LA PARTE ALTA DEL SECTOR DE RODELILLO, PRESENTA DIFICULTADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS LOCALES DE SALUD, POR ELLO, SURGE LA NECESIDAD GENERAR ESPACIOS Y CONDICIONES PARA MEJORAR DICHA SITUACIÓN CONSIDERANDO EL CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL SECTOR. ES ASÍ QUE SURGE EL PROYECTO | EL PROYECTO CONSIDERA LA RE-ADECUACIÓN DEL PROTOTIPO ENTREGADO POR MINSAL; LA PREPARACIÓN DEL TERRENO DONDE SE IMPLANTARÁ LA EDIFICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 247 M2 QUE CORRESPONDE A UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIMARIA, PARA ATENDER SECTOR POBLACIONAL QUE EN PROMEDIO ALCANZA LOS 4.247 HABITANTES DEL SECTOR DE RODELILLO, COMUNA DE VALPARAISO. SE INCLUYE ADEMÁS DE LA INFRAESTRUCTURA, LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA OTORGAR LAS PRESTACIONES DE SALUD. | 4247 |  |  |  | 7 | 46 |  | 557.1429 | 4 | 11 |  | 175 | 4 | 57 |  | 1325 |  |  |  |  | 7 | 1 |  | -85.7143 | 6 | 56 |  | 833.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 135 | DIAS CORRIDOS | SI | 10 | 45 | 105 | 90 | 620 | 80 | 35 | 25 | 75 | 56 | 417 | 1548 | 1683 | [8 empty] | 1 |  |  | -100 | 7 | 7 | 57 | 57 | 0 |  | 714.2857 | 714.2857 | EL PLAZO DE EJECUCION SUPERO LARGAMENTE LO PROGRAMADO, DERIVADO DEL TERMINO ANTICIPADO DEL PRIMER CONTRATO. ELLO DETERMINO UN LARGO TIEMPO PERDIDO EN TRAMITES Y GESTION DEL BALANCE DE LA OBRA INTERRUMPIDA. LAS RAZONES DEL TERMINO ANTICIPADO DEL Primer contrato con empresa Castagnet FUERON por incumplimiento de bases administrativas, donde se incumplió: Designar personal idóneo y calificado; Mantener y actualizar a lo menos una vez cada 15 días los gráficos de avance; Presentar un programa detallado de prevención de riesgos e higiene industrial; No acreditar el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales y otros. EL SEGUNDO CONTRATO QUE SE DEBIO REALIZAR PARA CONCLUIR LA OBRA, TAMBIÉN REGISTRO AMPLIACIONES DE PLAZO POR LO QUE SE GENERARON ATRAZOS POR PROBLEMAS CON EL DISEÑO, YA QUE la empresa ESVAL REALIZÓ ONSERVACIONES al proyecto y ejecución de cámaras que solicitó y que no estaban consideradas en el proyecto original (diseñado y enviado desde MINSAL). DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES Y PARALIZACIONES SE ORIGINARON 50 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE EQUIPOS, TUVO IGUAL COMPORTAMIENTO, DERIVADO DE LA COMPRA ANTICIPADA DE ALGUNOS EQUIPOS, ESTA PRACTICA SE EXPLICA A MENUDO POR LA URGENCIA DE GENERAR GASTO EN EL AÑO PRESUPUESTARIO. CON LO CUAL EL PLAZO TOTAL REAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE DE 57 MESES, LO QUE SIGNIFICA UN VARIACIÓN POR SOBRE EL 700% DEL PLAZO ESTIMADO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 21/12/2015 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Se generó término anticipado de contrato con la empresa Castagnet por el incumplimiento de las bases de licitación en los numerales 47.3, 47.4, 48.1, 48.4 y 48.5 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Observación de la empresa ESVAL al proyecto y ejecución de cámaras que solicita y que no estaban consideradas en el proyecto original (diseñado y enviado desde MINSAL). | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Primer contrato con empresa Castagnet por incumplimiento de bases administrativas, donde se incumplió; Designar personal idóneo y calificado; Mantener y actualizar a lo menos una vez cada 15 días los gráficos de avance; Presentar un programa detallado de prevención de riesgos e higiene industrial; No acreditar el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales y otros. | 610837 | 25 | 610862 | 440681 | 170181 | Se efectuaron tres contratos de obras civiles, el primero asociado a la ejecución de la obra, el segundo asociado al término de obra y un tercer contrato asociado a la ejecución de proyecto por observación de ESVAL. Primer contrato: "Castagnet" ID 956-1098-SE15./ Monto: M$ 347.225 /Fechas: 21-09-2015 al 30-06-2017 Segundo contrato: "M&M" ID 956-20-LQ18./ Monto: M$ 174.686 /Fechas: 12-06-2018 al 30-04-2020 Tercer contrato: "M&M" OC 1078209-248-SE19/ Monto: M$3.001/ Fechas: 11-10-2019 al 30-04-2020 15 contratos de consultoría, asociado a consultorías para el proyecto, como ITO de obra y control de gestión/ Monto: M$43.793/ Fechas: 24-08-2015 al 15-03-2019. 19 órdenes de compra por equipos./Monto: M$33.588/ Fechas: 22-08-2015 al 01-12-2018. 27 órdenes de compra por equipamiento/ Monto: M$8.198/ Fechas: 21-09-2015 al 18-06-2016. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El gran problema asociado al aumento de obra se debió al quiebre de la primera empresa contratista, Castagnet, por lo que se debió terminar el contrato y generar una nueva licitación, la cual fue adjudicada a la empresa M&M, aumentando los costos del proyecto. Finalizada la obra con la empresa M&M, se observó por parte de ESVAL el proyecto de agua (diseño de MINSAL). | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [7 empty] | Quiebra de la empresa contratista |  | METROS CUADRADOS | 247 | 267 | 108.0972 | Real > Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD REAL ES MENOR A LA RECOMENDAD, LA DIFERENCIA DE 20 MTS DE SUPERFICIE EN PROGRAMA DE ARQUITECTURA, RESPONDE A AJUSTE PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATVAS Y DESARROLLO DE DISEÑO DE DETALLE. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | LA DIFERENCIA DE 20 MTS DE SUPERFICIE EN PROGRAMA DE ARQUITECTURA, RESPONDE A AJUSTE PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATVAS Y DESARROLLO DE DISEÑO DE DETALLE. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La comisión receptora realiza la recepción provisoria quedando las siguientes observaciones: 1. Queda pendiente la ejecución del empalme eléctrico. 2. Queda pendiente la ejecución del empalme sanitario. 3. Se observa la ejecución del estanque auxiliar de combustible. 4. La instalación de equipos médicos se realizará una vez recepcionada la obra, puesto que dicha instalación no le compete a la empresa constructora. 5. Se deja constancia que los plazos finales dependen de las empresas de servicios básicos y no del contratista, el plazo de 60 días es referencial. | 16/01/2019 | En Valparaíso a 04 de febrero de 2021, se procede a realizar la recepción definitiva de las obras "TÉRMINO DE OBRA CECOSF JUAN PABLO II, RODELILLO, VALPARAÍSO", ubicada en Calle Juan Pablo Nº 542, Rodelillo, Valparaíso, Región de Valparaíso. La obra fue ejecutada por la empresa MM IGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA, RUT: 76.291.891-9. El contratista solicitó la recepción definitiva de la obra de acuerdo con lo estipulado en el punto 16 de las Bases Administrativas Nº 1 de fecha 29 de enero del 2013, mediante carta con fecha 18 de enero del 2021, la cual con fecha 19 de enero del 2021 es aceptada por la Inspección Técnica. | 04/02/2021 | SI | 09/09/2021 | Hasta el momento no se han informado situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Dentro de lo negativo asociado a la ejecución de obra se encuentra el incumplimiento de contrato por parte de la empresa Castagnet, quienes fueron los que iniciaron las obras y su insolvencia económica, lo que derivó en un termino anticipado de contrato. Posterior a esto, la empresa M&M asumió el término del contrato, quedando observado el proyecto por parte de ESVAL, siendo diseño por parte de MINSAL, por lo que se debió generar un nuevo contrato para finalizar la obra. Dentro de lo positivo se informa el apoyo de la comunidad y de la junta de vecinos, quienes cuidaron el sector durante el periodo de ejecución de obra, ya que al ser un sector conflictivo, no bastaba con la empresa de seguridad. | PAULA IVETTE BALBOA MANOSALVA | SERVICIO SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4215800% | 4215800% | 0 | 4217200% | 14 | 4340500% | 1233 | 4224000% |  | 4226800% |  | 4226800% | 0 | 4230900% | 41 | 151 | 151 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | Un tema administrativo que demora en la mayoría de los casos es la tramitación de boletas y pólizas. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Además de lo indicado anteriormente, no hubo otro atraso asociado a la gestión administrativa. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | LA UNIDAD FORMULADORA Y TECNICA CORRESPONDE AL SERVICIO DE SALUD VALPARAISO-SAN ANTONIO. LA POSTULACION DIRECTA A ETAPA DE EJECUCION INCLUYE DESARROLLO DE DISEÑO DE DETALLE. LO ANTERIOR SEGUN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PARA PROYECTOS DE SALUD, SAR Y CECOSF. | 27276 | 8898 | 44083 | 0 | 1337 | 382932 | 0 | 0 | 1633 | 0 | 466159 | 27276 | 8898 | 44083 | 0 | 1337 | 382932 | 0 | 0 | 1633 | 0 | 466159 | No existen observaciones al financiamiento de la inversión en esta etapa. | 43793 | 8198 | 33588 | 0 | 25 | 524913 | 0 | 0 | 346 | 0 | 610863 | No existe observación. | 43793 | 8198 | 33588 | 0 | 25 | 524913 | 0 | 0 | 346 | 0 | 610863 | 170182 | BIP > SIGFE | 34829 | 7776 | 26971 | 0 | 0 | 370759 | 0 | 0 | 346 | 0 | 440681 | 38880 | 8831 | 29943 | 0 | 0 | 417625 | 0 | 0 | 376 | 0 | 495655 | Existe un diferencial entre equipos y equipamiento en SIGFE, lo anterior se debe a un error en la asignación. En cuanto a los montos de consultoría y obras civiles, se desconoce las variaciones. | Dentro de las situaciones positivas se encuentra el apoyo de la Junta Vecinal para el avance del proyecto. En cuanto a las situaciones negativas se encuentra la necesidad de una segunda licitación por incumplimiento de contrato de Castagnet, además de la quiebra de la empresa. Una vez que se tuvo a la empresa M&M en la ejecución del proyecto, por temas de diseño se debe generar una nueva orden de compra por observación de ESVAL. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se debió realizar una segunda licitación para terminar la obra civil, debido a incumplimiento de contrato del primer proveedor contratado. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [7 empty] | Incumplimiento del contrato | Se generó término anticipado de contrato con la empresa Castagnet por el incumplimiento de las bases de licitación. Entre ellos la designación personal idóneo y calificado, profesional a cargo de la obra permanezca de modo obligatorio en el lugar donde se desarrollarán, Mantener y actualizar los gráficos de avance, programa detallado de prevención de riesgos, entre otros. | 38497.2186 | 12558.1772 | 62217.8417 | 0 | 1887.0741 | 540465.7272 | 0 | 0 | 2304.6587 | 0 | 657930.6975 | 780137.7498 | 56282.0122 | 11024.0075 | 43206.3932 | 0 | 29.5033 | 681487.9179 | 0 | 0 | 425.5278 | 0 | 792455.362 | 56283.147 | 10969.54 | 42525.5487 | 0 | 29.5033 | 675808.5399 | 0 | 0 | 425.5278 | 0 | 786041.8066 | 20.4466 | 19.4718 | 25.0419 | -0.80933 | 0.7568 | 2943.9768 | 2531.1181 | Se efectuaron tres contratos de obras civiles, el primero asociado a la ejecución de la obra, el cual tubo termino anticipado; el segundo asociado al término de obra y un tercer contrato asociado a la ejecución de proyecto por observación de ESVAL. EL PROYECTO SE DEBIÓ REEVALUAR UN AVEA DEBIDO AL TERMINO ANTICIPADO DEL PRIMER CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE VARIAS CONDICIONES DEL CONTRATO SUSCRITO. LA DESVIACION DEL COSTO DE OBRAS SE EXPLICA POR EL EFECTO AGREGADO DE POSTULAR DIRECTAMENTE DESDE PERFIL A EJECUCION SIN DISPONER DE DISEÑO DE DETALLE, JUNTO AL EFECTO DE TERMINO ANTICIPADO DE OBRA. ESTO ULTIMO EXTIENDE ADEMAS LOS PLAZOS DE EJECUCION Y LA DURACION Y COSTO DE LA CONSULTORIA DE APOYO A INSPECCION TECNICA. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | PAULA IVETTE BALBOA MANOSALVA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 558825 | 687503 | 23.0265 | LA REEVALUACION SE ORIGINA EN EL TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE VARIAS CONDICIONES DEL CONTRATO SUSCRITO. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 32.79 | 34 | 3.6901 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL VALOR DEL INDICADOR COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA, SE INCREMENTA LEVEMENTE DERIVADO DEL MAYOR COSTO DE OBRA CIVIL | EL PROYECTO FUE AFECTADAO POR EL MAL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ADJUDICADA EN SU INICIO, LO QUE PROVOCO LA INTERRUPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO,POR LO CUAL EL PLAZO TOTAL SE DILATO EN EXCESO, PRODUCTO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL TERMINO DE CONTRATO, LA REALIZACIÓN DE UNA SEGUNDA LICITACIÓN PARA EL BUEN TERMINO DE LA OBRA, Y LAS SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA EMPRESA ESVAL POR DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO. CON LO CUAL EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN PARA LA OBRAS CIVILES FUE CERCANO A LOS CINCO AÑOS. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 19,5% SUPERIOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL TERMINO ANTICIPADO DE PRIMER CONTRATO. LA MAGNITUD REAL RESULTÓ MENOR A LA RECOMENDADA, LA DIFERENCIA RESPONDE A AJUSTE PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATVAS Y DESARROLLO DE DISEÑO DE DETALLE. EL INDICADOR ECONOMICO CAE/PERSONA SE INCREMENTÓ DERIVADO DEL MAYOR COSTO DE OBRA CIVIL EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DEL CECOSF JUAN PABLO II, SECTOR RODELILLO, VALPARAISO | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30486848-0 | REPOSICION DE LUMINARIAS CON EXTENSION DE A.P. CALLE ESMERALDA, COMUNA DE LA LIGUA | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | LA LIGUA | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | Actualmente, Calle Esmeralda de la Comuna de La Ligua cuenta con 109 luminarias de alumbrado público aéreo, cuyas potencias varían entre los 60 a 250 W. En dichos sectores, se puede apreciar que los niveles de luz actuales se encuentran muy por debajo de los niveles de luz indicados en la norma (Reglamento de Alumbrado Público – RAP). Por otro lado, los niveles de luz de las luminarias actuales y los gastos asociados a iluminación pública no se adecúan a lo que el municipio espera, lo que, sumado a la antigüedad del sistema de alumbrado público aéreo, el que cumplió su ciclo de vida útil, configuran el principal problema a resolver y que es el “Deficiente Sistema de Alumbrado en Sector Esmeralda de La Ligua”. Por ende, se requiere un recambio que permita al sector contar con un servicio de alumbrado público aéreo moderno y eficiente en el consumo de electricidad, aumentando los estándares de luminosidad y logrando un ahorro de recursos económicos del municipio. | El actual proyecto contempla el recambio de las 109 luminarias públicas que existen hoy, la instalación de 52 luminarias en postes existentes y la instalación de 26 luminarias en la misma cantidad de nuevos postes. En total, son 187 luminarias públicas de tipo LED. El proyecto beneficiará a los 4.998 habitantes al año 2017 de las Localidades de Pueblo de Roco y Pueblo de Varas, más la población flotante, cuyas actividades económicas más relevantes y que ocupan al grueso de la población económicamente activa son la industria del tejido, el comercio y la agricultura. El objetivo central es mejorar la iluminación de todos los sectores con alumbrado público aéreo, dejándolos con una iluminación regulada mediante el nuevo Reglamento de Alumbrado Público ya vigente (RAPVIAL). | 4998 |  |  |  | 5 | 5 |  | 0 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 5 | 5 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 159 | [12 empty] | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 |  | -16.6667 | -16.6667 | La licitación consideró un menor plazo (4 meses) al estimado para la ejecución de la obra (5 meses). Hubo un aumento de plazo por 39 días, por lo complejo ya que la iluminación existente en el sector era muy antigua. El plazo de consultorías fue contratado por cinco meses, el cual no registró aumentos de plazo. El plazo total real fue de cinco meses, resultado con un variación del -17% menor al plazo recomendado. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 11/10/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | debido a lo complejo del sector por la antigüedad de la iluminación existente. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | desde el rs mas el proceso licitatorio el plazo fue sub estimado | [8 empty] | 239205 | 0 | 239205 | 235605 | 3600 | el contato Fue Ejecutado en su totalidad por $ 223.205.301 fecha de contrato 24 de septiembre del 2018 fecha de acta de entrega de terreno 11 de octubre del 2018, plazo de contrato 120 días fecha de termino 07 de febrero del 2019 original mente mas un aumento de plazo has 25 de marzo del 2019 y recibido conforme sin obs. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | no fue necesario utilizar los gastos administrativos ya que la licitación fue ejecutada por la unidad técnica en su totalidad y las herramientas del portal mercado publico y de la municipalidad fueron suficientes para llevar acabo el proceso licitatorio en forma normal | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | no hay mas causas en el contrato que indiquen variación de costos | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 187 | 187 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo diferencias entre la magnitud recomendada Ex Ante y la real, instalando las 187 luminarias estimadas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin Obs | 25/03/2019 | Sin Obs. pasado 13 meses de la recepción provisoria y operación ademas de la puesta en marcha | 25/05/2020 | SI | 25/03/2019 | no hay situaciones anómalas en la operación actual del proyecto |  | En Operación | referente a la percepción de seguridad de la comunidad un 100 % conformes, lo otro es la movilidad nocturna es satisfactoria por la mejor iluminación para los peatones como para los automovilistas al aumentar la iluminación de las calles es mas seguro para ambos compartir la vía disminuyendo los accidentes en la percepción de los usuarios | PEDRO ROJAS GONZÀLEZ | MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4310900% | 4310900% | 0 | 4314300% | 34 | NA | 0 | 4336700% | 224 | 4336700% | 224 | 4338400% | 17 | 4355600% | 172 | 447 | 447 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demora en proceso de licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto se presentó directamente a etapa de ejecución | 6250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 259117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266367 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 259117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266367 | Sin observaciones | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239205 | Sin observaciones | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239205 | 3600 | BIP > SIGFE | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235605 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241730 | Sin observaciones | Sin observaciones | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | proyecto no presenta aumento de obras | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | proyecto presenta aumento de plazo | [8 empty] | 7494.9634 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 310723.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319418.2065 | 0 | 7195.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279651.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286846.6046 | 6878.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271506.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278384.842 | -10.1972 | -12.8463 | -12.6214 | -2.9499 |  | 1488.689 | 1451.904 | Los montos de la recomendación inicial se sobreestimaron en un 13% respecto a los montos contratados, debido a la antigüedad de 30 años que presentaba el sistema del alumbrado y además tenía falencias relacionadas con importantes detalles que podrían haber complicado la seguridad eléctrica y con ello también podría haber implicado, al momento de ejecución, un aumento en la inversión, sin perjuicio de ello, los montos reales finalmente significaron una variación menor respecto a los montos contratados . | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo aumentos menores al 10% y tampoco reevaluación del proyecto. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 264310 | 245352 | -7.1726 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 23043 | 21391 | -7.1692 | Real < Recomendado | Respecto a los indicadores de rentabilidad, se indica que los montos de la recomendación original que aparecen en la ficha IDI son los siguientes: VAC M$264.310 y CAE M$23.043, los cuales en el perfil y en la evaluación original se encuentran a moneda del año 2017, motivo por el cual y con el fin de poder comparar resultados, se realizado el ejercicio de mover las cifran con el convertidor de moneda al año 2017, dejando todos los demás parámetros constantes, con esto se recalcularon los indicadores económicos ex post considerando el menor valor de la inversión real ejecuta y que se consignan en el presente informe que implican una disminución del -7,17%. | Este proyecto por su naturaleza que implica la reposición de luminarias, no presentó complicaciones por lo cual no hubo diferencias relevantes entre la evaluación Ex Ante y la Ex Post. En general la ejecución se efectuó conforme a lo estimado. el proyecto logró cumplir con el objetivo de reponer las luminarias en el sector con lo cual la percepción de seguridad de la comunidad un 100 % conformes, asi mismo la movilidad nocturna es satisfactoria por la mejor iluminación para los peatones como para los automovilistas al aumentar la iluminación de las calles es mas seguro para ambos compartir la vía disminuyendo los accidentes. | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30466138-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO C.SAN IGNACIO Y SUBIDA CEMENTERIO , LLAY-LLAY | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | LLAY LLAY | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA CIRCUNVALACION SAN IGNACIO ES UNA VÍA DE DOBLE SENTIDO, EN EL CUAL TRANSITAN VEHÍCULOS Y PEATONES, QUE SE DIRIGEN AL CEMENTERIO MUNICIPAL Y QUE PARTE DEL CAMINO DIRIGE A COLEGIOS Y POBLACIONES. ESTA CALLE NO SE ENCUENTRA PAVIMENTADA, ENTRE EL TRAMO CAMINO SUBIDA CEMENTERIO Y CALLE VICTORIA, POR LO TANTO CUANDO LLUEVE SE PROVOCA MUCHO BARRO; EXISTE MUCHO POLVO EN SUSPENSIÓN AL MOMENTO DE PASAR UN VEHÍCULO Y EL PEATÓN SE VE PERJUDICADO AL MOMENTO DE TRANSITAR POR EL SECTOR, YA QUE NO TIENE VEREDA NI BERMA PARA TRANSITAR. ADEMÁS EXISTEN ATRVIESOS SOBRE CANALES DE RIEGO QUE NECESITAN SER MEJORADOS. POR OTRO LADO, EL CAMINO SUBIDA CEMENTERIO Y CALLE ACCESO CEMENTERIO EN TODA SU EXTENSIÓN SE ENCUENTRAN SIN PAVIMENTO, POR LO QUE SE HACE NECESARIO SU MEJORAMIENTO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ATRAVIESOS CIRCUNVALACIÓN SAN IGNACIO Y SUBIDA CEMENTERIO, EL CUAL CONSTA DE CUATRO TRAMOS: TRAMO 1 ENTRE CIRCUNVALACIÓN SAN IGNACIO Y CALLE VICTORIA (LONGITUD 327,5M); TRAMO 2 ENTRE CIRCUNVALACIÓN SAN IGNACIO Y ACCESO PRINCIPAL CEMENTERIO (LIMITE ATRAVIESO CANAL LORINO, LONGITUD 539,5M ), TRAMO 3 CAMINO ACCESO CEMENTERIO, ENTRE LÍMITE ORIENTE CEMENTERIO Y PORTÓN ACCESO SUPERIOR(LONGITUD 574,5M) Y TRAMO 4 ACCESO SECUNDARIO CEMENTERIO (LONGITUD 184,5M) . EL PROYECTO CONTEMPLA: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA E=0,07 M EN UNA SUPERFICIE DE 7569.23 M²; CALZADA H.C.V. E=0,18 M EN UNA SUPERFICIE DE 839.97 M²; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOLERAS RECTAS TIPO A EN 2378.93 ML ; 439.63ML BARANDAS PEATONALES ; 80.6 ML DE BARANDAS VEHICULARES ; 2553.12 M² DE ACERA H.C. E=0,07 M, CONSTRUCCIÓN DE 120.2375 M³ DE ALCANTARILLA DE HORMIGÓN ARMADO EN CANAL , OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, ENTRE OTRAS. EL DISEÑO SE ENCUENTRA CON INFORME FAVORABLE SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO, SEGÚN CONSTA EN ORD. NO 185 / 01876, DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2016. | 23680 |  |  |  | 7 | 10 |  | 42.8571 | [16 empty] | 7 | 10 |  | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 300 | [12 empty] | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 |  | 42.8571 | 42.8571 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A DOS AMPLIACIONES DE PLAZO, por cuanto la asociación de canalistas demoró en corte de agua de un canal, que implicaba obras de la iniciativa de inversión. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN TRES MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO, TANTO PARA LAS OBRAS CIVILES COMO PARA LAS CONSULTORÍAS. EL PLAZO TOTAL REAL DE EJECUCIÓN ES DE 10 MESES, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 43% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 22/05/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | En virtud de la demora en asignación de recursos y firma Convenio Mandato y posterior licitación proyecto, los plazos sufrieron un considerable cambio en relación a lo indicado en proyecto con RS. Plazos que no fueron contemplados en su oportunidad.. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Cabe precisar que de acuerdo a lo consignado en Recepción Provisoria, la fecha efectiva del término de obras fue el 10 diciembre del 2019, solicitud por parte de empresa a la DOM de la Recepción Obras. Con fecha 06.01.2020 se realiza visita a terreno y con fecha 10 enero 2020 se realiza Recepción provisoria, desde dicha fecha hay un plazo de dos años para realizar la recepción definitiva. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | De acuerdo a que la Asociación de Canalistas demoró en la entrega de autorización para corta de agua en los canales respectivos. Por otro lado, la demora del Inspector SERVIU Región de Valparaíso para Inspección de las obras y posterior recepción provisoria. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | De conformidad a las bases de licitación , la Recepción Definitiva del proyecto debe efectuarse a los dos años de transcurrido la Recepción Provisorias de las Obras. Ello consignado por SERVIU Región de Valparaíso al aprobar el Diseño respectivo La Recepción definitiva se encuentra pendiente. Por otro lado cabe consignar que el plazo efectivo de ejecución de obras concluyo el 10.12.2019. |  |  | 1058064 | 0 | 1058064 | 666733 | 391331 | 1. Contrato de obra a suma Alzada de fecha 04 de mayo del 2018, suscrito entre ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY-LLAY y la EMPRESA CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A, por la suma de $ 1.048.263.477.- (mil cuarenta y ocho millones doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y siete pesos) I.V.A incluido, con plazo de ejecución de 210 días corridos, a contar del acta entrega terreno. 2. Con fecha 26 de diciembre del 2018, se amplía plazo en 60 días corridos. 3.Con fecha 22 de febrero del 2019, se amplía plazo en 30 días corridos. La fecha efectiva del término de las obras fue el 10 de diciembre del 2019, según consta en el Acta de Recepción Provisoria de las Obras. Contrato no tuvo disminución ni aumento de monto. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Al momento de licitar las Obras Civiles, la Empresa Oferente y adjudicada ofertó un monto menor al asignado. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación | [9 empty] | METROS | 1626 | 1626 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | En relación a la magnitud del proyecto esta no tuvo modificaciones, ajustándose a lo estimado de acuerdo a diseño de ingeniería. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción Provisoria sin observaciones. | 10/01/2020 | De acuerdo a Clausula DECIMO PRIMERA del Contrato de obras a suma alzada, se indica que “Transcurrido el plazo de dos años a contar de la fecha de la recepción provisoria, la Unidad Técnica procederá a la recepción definitiva” La recepción provisoria sin observaciones fue el 10 de enero del 2020, por ende la Recepción Definitiva es para el 10 de enero del 2022 | 10/01/2022 | SI | 13/01/2020 | El proyecto opera normalmente. |  | En Operación | Las situaciones negativas fueron el tiempo de espera para la autorización del corte de agua de canales por parte de la Asociación de Canalistas. Los Usuarios de las vía fueron comprensibles durante la ejecución de las obras, toda vez que ello aportaría una excelente condición de conectividad y desplazamiento. | ALICIA DEL CARMEN MARDONES GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |  |  |  |  | 4300600% | 4310800% | 102 | 4311000% | 2 | NA | 0 | 4320300% | 93 | 4322400% | 114 | 4324200% | 18 | 4338100% | 139 | 375 | 273 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad con recursos propios elaboro el diseño de Ingeniería sin pasar por el SNI. | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058301 | 11026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190810 | Sin observaciones | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058063 | Sin observaciones | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058063 | 391330 | BIP > SIGFE | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666733 | 3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685619 | Sin observaciones |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | no presenta variaciones de costos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no presenta variaciones de costos | [8 empty] | 13222.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414755.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427977.1968 | 0 | 11751.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257039.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268791.2091 | 11635.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226894.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238529.9397 | -11.1477 | -13.2668 | -13.2787 | -2.385 |  | 761.7035 | 754.5475 | EL PROYECTO CONTO CON DOS CONTRATOS UNA PARA LAS OBRAS CIVILES POR M$ 1.048.263 Y OTRO PARA LAS CONSULTORÍAS POR M$ 9.800 (AMBOS MONEDA 2018), QUE TOTALIZAN M$1.058.301, VALOR MENOR A LO RECOMENDADO. LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS DEL -11% % Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE -12,%, SE EXPLICAN POR El proceso de licitación, YA QUE la Empresa Oferente y adjudicada ofertó un monto menor al asignado. SITUACIÓN SIMILAR SE PRESENTA CON LAS CONSULTORÍAS. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | SI | 1205383 | -147082 | -12.2% | El proyecto fue licitado con Moneda Presupuesto 2017., por un monto total de M$ 1.058.031., desglosándose de la forma siguiente: Obras Civiles M$ 1.048.501; Consultorías M$ 9.800. Del proceso de licitación el oferente adjudicado ofertó la suma de M$ 1.048.264. El monto Total del proyecto contratado, Obras Civiles y Consultorias fue por a suma de M$ 1.058.064.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no contó con reevaluaciones, por no haber variaciones en magnitud y solo deberse a proceso de licitación las unidad técnica no lo consideró relevante. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 9.13 | 10.6 | 16.1008 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 421248 | 489500 | 16.2023 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$165.554), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR MAYORES AL RECOMENDADO. | En relación a los costos, el proyecto fue menor a los estimado originalmente en un 13%, sin sufrir variaciones en magnitud, esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación. El menor costo, llevó a que los indicadores económicos del proyecto mejoraran. En cuanto al plazo este tuvo un retraso de meses por demora en corte de agua de un canal que era necesario para ejecutar obras del proyecto. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL PAVIMENTO DE LA CALLE SAN IGNACIO Y SUBIDA CEMENTERIO, LLAY-LLAY | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30472643-0 | MEJORAMIENTO CALLE MANCO CAPAC Y BAQUEDANO, BELLOTO CENTRO. QUILPUÉ | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | CON LA PAVIMENTACIÓN DE ESTOS TRAMOS DE CALLE,QUE CORRESPONDEN A 2 VÍAS DE SERVICIO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL , SE MEJORARÁ LA CONECTIVIDAD EN EL SECTOR DE BELLOTO CENTRO Y SE MEJORARA LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CON LA BUENA CALIDAD DE LAS CARPETAS DE RODADO, MEJORÁNDOSE A DEMÁS, LA SALUD DE LA VECINDAD POR LA DISMINUCIÓN DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE DOS TRAMOS DE CALLE, CORRESPONDE A CALLE MANCO CAPAC, ENTRE CALLE BAQUEDANO Y CALLE FREIRE , DE 8 MTS. DE CALZADA Y CALLE BAQUEDANO ENTRE CALLE ALMIRANTE WILLIAMS REBOLLEDO Y CALLE MANCO CAPAC,DE 7 MTS. DE CALZADA Y DE UNA LONGITUD TOTAL DE 324,75 METROS LINEALES, CONSIDERÁNDOSE LAS SIGUIENTES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS ANEXAS: CONSTRUCCIÓN DE CALZADAS DE 7 M DE ANCHO, CON 2.447 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 0,18 M DE ESPESOR; INSTALACIÓN DE 663 ML DE SOLERAS TIPO A; CONSTRUCCIÓN DE 187 M2 DE ACERAS REFORZADAS DE 0,10 M Y 1291 M2 DE ACERA DE 0,07 M DE ESPESOR, AMBAS DE 2,00M DE ANCHO COMO MÍNIMO; CONTEMPLANDO ADEMÁS, OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS E INSTALACIÓN DE LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE. LAS OBRAS ANTES SEÑALADAS, SE EJECUTARÁN DE ACUERDO AL DISEÑO DE INGENIERÍA VISADO POR EL SERVIU V REGIÓN, MEDIANTE EL ORD Nº 05127 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2017. | 3336 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 | 4 |  | 0 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 4 | 4 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 106 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | [12 empty] | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 |  | -20 | -20 | En las obras civiles y consultorías el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado inicialmente, Ajustándose al plazo programado de ejecución de cuatro meses y sin ampliaciones de plazo. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 16/10/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Los trabajos se efectuaron en el plazo establecido por la empresa contratista | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | En la consultoría no hubieron atrasos | [8 empty] | 230601 | 0 | 230601 | 230601 | 0 | Se efectuó un Contrato de Ejecución de Proyecto de fecha 4 de septiembre de 2018, con la empresa Constructora Alvial S.A. por un monto de $223.400.755.- en un plazo de 106 días corridos; Además de un contrato a honorarios a contar del 16 de octubre y hasta el 15 de febrero de 2019 con el Sr. Tomas Fernandez Contreras, por un monto total de $7.200.000, para desarrollar labores como Asesor Técnico de Obras, según consta en Decreto N°4366 de fecha 12 de octubre de 2018. | BIP = SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se utilizaron los fondos de los Gastos Administrativos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se efectuaron entradas vehiculares no consideradas en el diseño de ingeniería. | [5 empty] | METROS | 325 | 325 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo cambios en la magnitud del proyecto, ajustándose a lo diseñado originalmente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se efectuaron entradas vehiculares no consideradas en el diseño de ingeniería. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  |  |  |  | La Recepción Provisoria no tiene observaciones. | 05/02/2019 | La Recepción Definitiva no tiene observaciones. | 16/06/2020 | SI | 05/02/2019 | La operación del proyecto esta funcionando normalmente sin generar problema alguno. |  | En Operación | En la ejecución del proyecto no hubo situaciones negativas ni positivas. | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  |  |  | 4296500% | 4310800% | 143 | 4336900% | 261 | NA | 0 | 4334700% |  | 4334700% |  | 4338900% | 42 | 4350300% | 114 | 538 | 395 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad elaboró el Diseño con recursos propios sin entrar al SNI | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 257671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265871 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 264368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272781 | Sin observaciones | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230601 | Sin observaciones | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230601 | 0 | BIP = SIGFE | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230601 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236596 | Sin observaciones | Sin observaciones. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no presenta variaciones de costos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no presenta variaciones de costos | [8 empty] | 8857.7872 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 317020.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327108.3453 | 0 | 8634.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267894.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276528.4059 | 8382.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260092.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268475.15 | -15.4627 | -17.9247 | -17.9571 | -2.9123 |  | 826.0774 | 800.2856 | La variación del monto contratados en relación al monto recomendado fue del -15% y de los costos reales del -18% resultando menores a lo estimado en el presupuesto oficial, esto debido fundamentalmente al proceso de licitación, dado que no hubo cambios en magnitud y materialidad; además, no se utilizaron los gastos administrativos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 7.64 | 9.5 | 24.3455 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 37198 | 46400 | 24.7379 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$50.168), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR MAYORES AL RECOMENDADO. | El proyecto se encuentra en operación sin mayores inconvenientes, en cuanto a plazos este se ejecutó de acuerdo a lo estimado inicialmente, sin registrar variaciones en los plazos. Los costos reales resultaron menores a los estimados, esto debido principalmente el proceso de licitación. El proyecto se ajusto, a lo estimado inicialmente en cuanto a las magnitudes, sin tener variaciones entre lo programado y ejecutado. Los indicadores económicos resultados mayores a los estimados, debido al menor costo real ejecutado. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEl MEJORAMIENTO de la CALLE MANCO CAPAC Y BAQUEDANO, BELLOTO CENTRO. QUILPUÉ | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128325-0 | CONSTRUCCION COLECTORES AGUAS LLUVIAS, CALLE ARTURO PRAT, LOS ANDES | 5 | REGION DE VALPARAISO | LOS ANDES | LOS ANDES | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE DAR SOLUCION AL URGENTE PROBLEMA DE INUNDACIONES POR AGUAS LLUVIAS QUE SE CONCENTRAN EN CALLE ARTURO PRAT, PRINCIPAL ARTERIA DE COMUNICACION VIAL SENTIDO ORIENTE PONIENTE DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE LOS ANDES. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS QUE CONFLUYEN A LA CALLE ARTURO PRAT, UNA DE LAS ARTERIAS MAS IMPORTANTES DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD. SE INSTALARAN SUMIDEROS Y 1.836 ML DE TUBERIAS HDPE; LAS QUE ABARCARAN LA TOTALIDAD DE LA CALLE ARTURO PRAT Y PARTE DE LA CALLE VICTOR KOERNER HASTA DESEMBOCAR AL CANAL RINCONADA. SE CONTEMPLA ADEMAS LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE ARTURO PRAT Y UN RECARPETEO EN CALLE VICTOR KOERNER, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS SERVIU (14.813 M2 DE PAVIMENTO, 309 M2 DE VEREDAS Y 3.395 ML DE SOLERAS). | 6610 |  |  |  | 18 | 18 |  | 0 | [12 empty] | 2 |  |  | -100 | 18 | 30 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 600 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 30 | 30 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 900 | [12 empty] | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 |  | 50 | 50 | EL PLAZO DE EJECUCION RECOMENDADO PARA LAS OBRAS CIVILES FUE DE 18 MESES, CON UN EFECTIVO DE 30 MESES. SE SOLICITARON CUATRO AMPLIACIONS DE PLAZO QUE ORIGINARON 12 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. LAS RAZONES DE SU INCREMENTO SE ASOCIAN A IMPREVISTO DE ENCUENTRO DE MATRIZ DE SERVICIOS NO IDENTIFICADA OPORTUNAMENTE, QUE REQUIRIO AJUSTE DE DISEÑO. ADICIONALMENTE DURANTE LA EJECUCION SE SOLICITO REEVALUACION PARA EXTENDER EL COLECTOR AGUAS ARRIBA, Y SE DILATARON TIEMPOS DE OBTENCION PERMISOS ASOCIADOS. CON RELACIÓN A LAS CONSULTORIAS ESTAS SE EEFECTUARON EN PLAZO ESTABLECIDO, SEGÚN LOS ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA NO SE REGISTRARON AUMENTOS DE PLAZO EN ESTA ASIGANCIÓN. EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN RESULTO CON UNA VARIACÓN DEL 50% POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 04/11/2014 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Debido a que se encontró colector de antigua data no informados por los servicios sanitarios. Por lo cual, se debió realizar modificaciones de trazado del colector de aguas lluvias, para poder adecuarse al terreno actual y no intervenir los alcantarillados existentes y operativos | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | La empresa Esval, ha tenido que realizar cambios de matrices de agua potable, las que ha afectado el avance de las obras en sus plazos programados, ya que se está interviniendo en esquina de calle Béjares con Arturo Prat. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | ESVAL, ha solicitado que por producto de las obras realizadas en la calle Arturo Prat, se realicen algunas mantenciones y/o reparaciones de los alcantarillados que fueron expuestos en las obras ya realizadas del colector de aguas lluvias. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | La problemática se ha manifestado al no poder ingresar maquinarias y trabajadores para realizar la partida de zampeado proyectada dentro del Canal Rinconada, por estar éste, en etapa de regadío y con su capacidad al máximo. No se puede trabajar al interior del Canal hasta que la Sociedad de Canalistas, de la orden de cerrar las compuertas de los canales de la zona por inicio del invierno. |  |  | 2809612 | 0 | 2809612 | 2783311 | 26301 | No hubieron recursos propios involucrados La oferta en el proceso de licitación fue menor a lo asignado | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La oferta adjudicada fue bajo el presupuesto asignado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | METROS | 1836 | 2076 | 113.0719 | Real > Recomendada | [6 empty] | HUBO UN AUMENTO DE 24O METROS EN LA MAGNITUD EX POST EN RELACION CON LA EX ANTE DEBIDO para completar el trazado vial Y POR Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno debido a colectores antiguos no informados por la empresa sanitaria. LA MAGNITUD ORIGINAL EX ANTE ESTA MAL INGRESADA. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | aumento de obra por 240 metros, para completar el trazado vial | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | debido a colectores antiguos no informados por la empresa sanitaria | [6 empty] | Sin Observaciones | 27/01/2017 | Sin Observaciones | 20/03/2018 | SI | 27/01/2017 | Hasta Ahora no |  | En Operación | LO negativo fue el no haber informado de parte de los servicios sanitario la existencia del colector antiguo | ROBERTO DANIEL OLGUIN VASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4180100% | 4180100% | 0 | 4181600% | 15 | NA | 0 | 4194700% | 131 | 4194700% | 131 | 4194700% | 0 | 4197400% | 27 | 173 | 173 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | proceso de licitación del proyecto | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | proceso de licitación del proyecto | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | la iniciativa fue postulada a fondos FNDR por el Municipio, actuando además como unidad técnica | 73758 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 2458801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534520 | 73758 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 2458801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534520 | no existen observaciones | 72180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821591 | sin observaciones | 72180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821591 | 38280 | BIP > SIGFE | 72180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783311 | 81336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118881 | de acuerdo a registro el monto contratado corresponde a la suma de $213.152.865 con una disminución de $2.272.900, quedando como monto total del proyecto $210.879.965. | sin observaciones, solamente se indica la disminución de obras y montos pagados de acuerdo a registros de este departamento. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Debido a que se encontró colector de antigua data no informados por los servicios sanitarios. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | 107235.2814 | 0 | 0 | 0 | 2851.6038 | 3574803.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3684890.5397 | 3520055.812 | 101873.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854613.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956487.3619 | 95301.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620105.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715407.1258 | 7.3706 | 0.82815 | 1.2673 | -6.0933 | 5.5497 | 1789.6951 | 1743.789 | EL PROYECTO SE REEVALUÓ EN UNA OPORTUNIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBIDO A UNA EXTENSION DE 240 METROS DEL COLECTOR ORIGINALMENTE PROYECTADO, LO QUE INCREMENTO SUS BENEFICIOS A LA POBLACIÓN. LAS CONSULTORIAS RESULTARON CON UNA VARAICÓN DEL -11% MENOR AL MONTO RECOMENDADO. LAS INSTITUCIONES TÉCNICA Y FINANCIERA NO INFORMARON AUMENTOS O DISMINUCIONES EN ESTA ASIGNACIÓN. AÚN CON ESTOS CAMBIOS EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL 10% DE VARIACION, CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3100129 | 3102079 | 0.062901 | LA REEVALUACION SOLICITADA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, CORRESPONDIO A UNA EXTENSION DE 240 METROS DEL COLECTOR ORIGINALMENTE PROYECTADO, QUE INCREMENTO SUS BENEFICIOS | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1168077 | 1143461 | -2.1074 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$39.923), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MENOR AL RECOMENDADO, CON UNA VARIACIÓN DEL -2.11% | EN TERMINOS GENERALES LA INICIATIVA SE AJUSTA A LO PLANIFICADO, SALVO POR EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS QUE SE EXTIENDE CASI AL DOBLE DE LO RECOMENDADO DEBIDO A LAS CUATRO AMPLIACIONES DE PLAZO SOLICITADAS POR LOS AJUSTES QUE DE DEBIERON REALIZAR AL DISEÑO POR CUANTO SE ENCONTRO UNA MATRIZ DE SERVICIOS NO IDENTIFICADA OPORTUNAMENTENO. ASI COMO TAMBIÉN LA REEVALUACION QUE SE REALIZÓ PARA INCREMENTAR 240 METROS DEL COLECTOR, LO QUE COMPENSA EL MAYOR TIEMPO UTILIZADO, PO LO CUAL LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA ESTIMADA. EL INDICADOR ECONOMICO VAN RESULTO CON UNA VARIACIÓN DEL -2.11% YA QUE EL COSTO REAL DEL PROYECTO SE INCREMENTÓ POR LA MODIFICACIÓN REALIZADA. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS QUE CONFLUYEN A LA CALLE ARTURO PRAT, UNA DE LAS ARTERIAS MAS IMPORTANTES DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD Y ASÍ DAR SOLUCION AL URGENTE PROBLEMA DE INUNDACIONES POR AGUAS LLUVIAS. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30487901-0 | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS RURALES, PUCHUNCAVÍ | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | Actualmente, los caminos públicos de las localidades de La Laguna, La Greda, Rungue, y Campiche cuentan con sólo 17 luminarias de alumbrado público aéreo de tecnología LED. En dichos sectores, y por la carencia de luminarias, se puede apreciar que los niveles de luz actuales se encuentran muy por debajo de los niveles de luz indicados en la norma (Reglamento de Alumbrado Público – RAP). Por otro lado, los niveles de luz de las luminarias actuales configuran el principal problema a resolver y que es el “Deficiente Sistema de Alumbrado Público en Sectores Rurales de Comuna de Puchuncaví”. Por ende, se requiere un incremento de la oferta de luminarias que permita al sector contar con un servicio de alumbrado público aéreo moderno y eficiente en el consumo de electricidad, aumentando los estándares de luminosidad. | El actual proyecto contempla la instalación de 87 luminarias públicas en postes existentes. Dicha iniciativa beneficiará a los 4.576 habitantes al año 2017 de las Localidades de La Laguna, La Greda, Rungue, y Campiche, más la población flotante, cuyas actividades económicas más relevantes y que ocupan al grueso de la población económicamente activa son el comercio, la construcción y el turismo. El objetivo central es mejorar la iluminación de todos los sectores con alumbrado público aéreo, dejándolos con una iluminación regulada mediante el nuevo Reglamento de Alumbrado Público ya vigente (RAPVIAL). | 4576 | [19 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 150 | [12 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de cuatro meses, plazo menor al recomendado que era de cinco meses. Durante la ejecución fue necesaria una ampliación de plazo por 30 días debido a que existieron atrasos por aprobaciones y tramitaciones que no se contemplaron en el diseño, por lo cual se tuvieron que obtener dichos permisos desde las factibilidades hasta la aprobación de los empalmes. Dada esta ampliación, el plazo final para obra civiles fue de seis meses, ajustándose al plazo recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 04/10/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | se demoraron bastante en aprobar los empalmes | D. Causas relacionadas con el Diseño | Estudios sin aprobación de la entidad respectiva (proyectos técnicos o de especialidades) | Se tuvieron que obtener desde las factibilidades hasta la aprobación de los empalmes y no estaba considerado en el diseño | [8 empty] | 110326 | 1000 | 111326 | 110326 | 1000 | no hubo observaciones ni contratos con gastos propios | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | quedaron aprobaciones y tramitaciones que no se contemplaran en el diseño | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no contemplada en el RS que da origen a la ejecución | no se ocuparon los gastos administrativos | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 87 | 87 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variación en las magnitudes entre el análisis Ex Ante y el Ex Post, con lo cual se repusieron las 87 luminarias contempladas en el proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | no tuvo observaciones | 05/03/2019 | no tuvo observaciones | 05/03/2020 | SI | 05/03/2019 | no ha habido ningún problema |  | En Operación | no tuvo observaciones ni problemas | ELIZABETH ANDREA VILLALOBOS PEÑA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4306800% | 4306800% | 0 | 4335300% | 285 | 4335600% | 3 | 4336300% | 7 | 4336300% | 7 | 4337700% | 14 | 4349700% | 120 | 429 | 429 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demora en proceso de licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | demora en proceso de licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto se presentó al S. N. I. directamente a etapa de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 114101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 114101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115101 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 110325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111325 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 110325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111325 | 999 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113194 | Sin observaciones | Sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No presenta aumentos de obra | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No presenta modificaciones de presupuesto | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 140382.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141612.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 128444.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129644.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 128445.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129645.2787 | -8.4513 | -8.4505 | -8.5027 | 0.00087527 |  | 1490.1756 | 1476.3892 | Los montos contratados y costos reales presentaron variaciones poco significativas respecto al monto recomendado que no superaron el -8.45%, variación menor al 10% considerada como aceptable. El proyecto no registró modificaciones de obra ejecutándose según lo contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó aumentos menores al 10% y tampoco reevaluaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 131327 | 124228 | -5.4056 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 11449 | 10830 | -5.4066 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENORES AL RECOMENDADO, EN UN -5,41% | El proyecto presentó una ejecución conforme a los antecedentes estimados y aprobado en la evaluación Ex Ante. CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN SEIS MEESE TIEMPO SIMILAR AL RECOMENDADO, A PESAR QUE HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR ATRASOS EN LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS QUE NO ESTUVIERON CONTEMPLADOS EN EL DISEÑO. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 8,45% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y NO EXISTIERON MODIFICACIONES DE OBRA. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DE REPONER EL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS CAMINOS RURALES DE PUCHUNCAVÍ. | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30368672-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE ALBORADA, COMUNA RINCONADA | 5 | REGION DE VALPARAISO | LOS ANDES | RINCONADA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA CALLE ALBORADA FORMA PARTE DE LA VIALIDAD ESTRUCTURANTE DE LA COMUNA, SE EMPLAZAN A SU ALREDEDOR VILLAS Y POBLACIONES, DEBIDO AL ALTO FLUJO VEHICULAR, LA CALLE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES, PRESENTANDO UN RIEGO ASFALTICO DETERIORADO, SE REQUIERE EN FORMA URGENTE SU PAVIMENTACION | LA ETAPA A PROGRAMAR CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE ALBORADA DE LA COMUNA DE RINCONADA, QUE COMPRENDE EL TRAMO ENTRE EL PARADERO Nº 17 DE LA CARRETERA GENERAL SAN MARTÍN HASTA EL EMPALME CON LA CALLE GALVEZ. EL PROYECTO CONSIDERA CALZADA DE SERVICIO EN HORMIGÓN DE UN ESPESOR DE 0,18 CON ANCHOS QUE FLUCTÚAN ENTRE 8 - 7,5 Y 7 MTS, LONGITUD DEL PROYECTO 972 MTS, SE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE SOLERA, VEREDAS, EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y CICLOVIA DE 2 MTS DE ANCHO POR EL COSTADO NORTE DESDE CARRETERA GENERAL SAN MARTÍN HASTA LA PRIMERA CURVA DE LA CALLE ALBORADA. | 410 |  |  |  | 12 | 7 |  | -41.6667 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 12 | 10 |  | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 75 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 305 | [12 empty] | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 |  | -16.6667 | -16.6667 | Los plazos para las obras civiles fueron sobre estimado por la Unidad Técnica al momento de cálculos preliminares. No obstante, al momento de ejecución se ajustaron a 6 meses. Sin perjuicio de lo anterior, igual hubo tres aumentos de plazos en relación al contrato, por temas relacionados a actualizaciones de documentos por parte del SERVIU y también por temas relacionados con ESVAL. ya que Las tuberías existentes en el primer tramo de la calle (entre Av. San Martín y sector calle cementerio) es de rocalit y no de pcv como se informo en certificado emitido por Esval, por lo que hubo un retraso por este inconveniente. Con relación a Las consultorías, se ejecutaron en siete meses, plazo inferior al recomendado que fue de 12 meses. Cabe mencionar que durante la ejecución se realizó cambio de ITO, por cuanto el primer profesional contratado renunció. Sin embargo, este cambio no afecto al plazo de ejecución de la asignación. Y los gastos administrativos no fueron necesarios. COn esto el plazo total real de ejecución del proyecto fue 10 meses, inferior al plazo estimado. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 13/07/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | El presupuesto del proyecto se encontraba vencido este se envió nuevamente a Serviu para proceder a la actualización del presupuesto y poder realizar el pago de los derechos de inspección de serviu. no se podían iniciar las obras si la debida autorización a la entidad fiscalizadora. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Las tuberías existentes en el primer tramo de la calle (entre Av San Martin y sector calle cementerio) es de rocalit y no de pcv como se informo en certificado emitido por Esval, por lo que hubo un retraso por este inconveniente. | [8 empty] | 662587 | 0 | 662587 | 233587 | 429000 | El contrato de obras civiles fue adjudicado por la empresa Montenegro Construcciones e Ingeniera Ltda por un monto de $644.616.811 y la consultora se contrato a través de licitación publica a Don Alejandro Zenteno Zapata por un monto de $10.267.712, posterior a esto se dio termino anticipado al profesional y se realizó a través de trato directo la contratacion al Señor Juan Santibañez por un Monto $7.700.788.- | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | no se realizó gastos administrativos en este proyecto | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | no hubo variación de costos de lo adjudicado a lo cancelado por el Gore. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [6 empty] | METROS CUADRADOS | 12000 | 12000 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La obra se ejecuto de acuerdo a diseño aprobado por el SEVIU. No habiendo variaciones al respecto. No obstante, la Magnitud que quedo reflejada en la ficha idi, fue de la calzada del pavimento, y la unidad técnica registro además el de aceras, no señalando que hubiesen variaciones. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La recepción provisoria tuvo observaciones , dándole un plazo de 15 dias para subsanarlas. Las observaciones eran las siguientes - se debe reponer paño de hormigon de vereda frente al N°400 de calle alborada - se debe reponer paño desgastado en salida vehículos frente al N°150 de calle Alborada - se debe reponer vereda rota en acceso vehicular a lote oriente costado cementerio - se debe reponer curva interior vereda en costado rejilla cementerio con calzada - se debe reponer calzada rota con rejilla en curva cementerio - se debe reparar solera costado camara de grifo a 50 mts Calle Alborada con Galvez - pendiente por gestión de Esval el traslado de medidores agua potable esquina con calle galvez. | 27/06/2018 | La recepcion definitiva no tuvo observaciones por lo que emite acta en la fecha correspondiente. | 27/06/2020 | SI | 27/06/2018 | Funcionamiento normal |  | En Operación | Desarrollo normal | KARINA GISELA RUBILAR SAAVEDRA | MUNICIPALIDAD DE RINCONADA |  |  |  |  | 4251400% | 4272600% | 212 | 4276500% | 39 | NA | 0 | 4291900% | 154 | 4291900% | 154 | 4292900% | 10 | 4307000% | 141 | 556 | 344 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | atraso en proceso de licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad de Rinconada elaboró con recursos propio el diseño, no ingresando esta etapa de diseño al BIP | 18002 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 627752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646969 | 19742 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 688458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709532 | sin observaciones | 25669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670286 | sin observaciones | 17969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662587 | 429000 | BIP > SIGFE | 10268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233587 | 10851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244865 | sin observaciones | El proyecto presenta aumentos de plazo de 120 a 285 días | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | ampliación de plazo decreto N° 4156 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | ampliación de plazo decreto N° 808 | [8 empty] | 24289.1282 | 0 | 0 | 0 | 1638.5658 | 847039.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872967.4959 | 0 | 31341.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793099.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824441.4375 | 21708.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783888.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805596.7959 | -5.5587 | -7.7174 | -7.4556 | -2.2857 |  | 67.1331 | 65.324 | El costo del proyecto fue menor a lo estimado inicialmente, esto debido fundamentalmente al proceso de licitación publica, y que en términos actualizados fue de aproximadamente un 14,13%.ADEMÁS, NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS y en las consultorías se realizó termino anticipado al primer contrato y se realizo un trato directo para poder concluir con el proyecto. EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION, considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no contó con reevaluaciónes | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 14.22 | 16.26 | 14.346 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 499379 | 570000 | 14.1418 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$55.653), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR SOCIAL MAYOR AL RECOMENDADO. | En términos generales el proyecto fue ejecutado de acuerdo a parámetros establecido, sin tener mayores inconvenientes, y los que se presentaron fueron resueltos por las instituciones respectivas. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30399879-0 | CONSTRUCCION CANCHA COMPLEJO DEPORTIVO GOMEZ CARREÑO VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | COMPLEJO DEPORTIVO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN NUEVO CAMPO DEPORTIVO PARA EL USO FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO DEL FÚTBOL, DE MANERA DE SATISFACER EL DÉFICIT DE HORAS DISPONIBLES DEL ESTADIO MUNICIPAL BOTAFOGO Y QUE EXIGE LA PRACTICA DE ESTE DEPORTE EN EL SECTOR DE GÓMEZ CARREÑO, VIÑA DEL MAR. | LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DIMENSIONES OFICIALES ON GRADERÍAS, CUBIERTA DE PASTO SNTÉTICO 5.500 M2; CAMARINES 130 M2, BAÑOS PÚBLICOS 60 M2 ESTACIONAMIENTOS; ZONA DE ESPARCIMIENTO 160 M2; JARDINES 2.000 M2; CIRCULACIONES EN HORMIGÓN 700 M2; CIRCULACIONES EN MAICILLO 1500 M2 | 3252 |  |  |  | 6 | 5 |  | -16.6667 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 6 | 12 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 147 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 90 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 372 | [12 empty] | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 |  | 71.4286 | 71.4286 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de cinco meses, plazo menor al recomendado que era de seis meses. Durante la ejecución fueron necesarias tres ampliación de plazo por 225 días adicionales (7,5 meses) debido a las siguientes causas: 1. Atraso en la aprobación de modificación de colector y designación de inspección por parte de ESVAL. 2. Cambio de la tecnología de iluminación, cambiando focos de haluro metálico a LED, lo que motivó cambios de la torre de iluminación en ruta crítica del proyecto, provocando el atraso físico de la obra. 3. Imprevistos durante la ejecución de la obra, ya que se encontraron dos descargas de alcantarillado junto al complejo, desconocidas por ESVAL. Y además se encuentra matriz de agua Potable en un lugar distinto al informado por ESVAL, debiendo construir extensión de arranque domiciliario, lo que atrasó de la obra 4. Además hubo retraso en las autorizaciones administrativas por parte de la unidad financiera, por las modificaciones de obra realizadas lo que demoraron aún más el proyecto. Con relación a Las consultorías, estas se contrataron por cinco meses y no se renovó el contrato con el ATO, para toda la ejecución del proyecto. El plazo total de ejecución del proyecto fue de 12 meses, resultando con una variación del 71% por sobre el plazo estimado, debido principalmente a las ampliaciones de plazo de obra civil. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 11/07/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Demora en la aprobación de modificación de colector y designación inspección por parte de ESVAL. Esto generó un aumento de 90 días corridos en el plazo (D.A 11861/2018) | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Inexistencia de oferta de Equipos | Se cambió focos de haluro metálico a LED, que motivó cambio de la torre de iluminación, en ruta crítica del proyecto, provocando el atraso físico de la obra. Este fue uno de los factores de aumento de 75 días corridos en el plazo (D.A 2272/2019) | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | 1) Se halló 2 descargas alcantarillado edifs. juntos al complejo desconocidas x ESVAL, que realizará cámaras, su ejecución atrasa obra. Parte causa aumento 75 días corridos. 2) Se encuentra matriz A.Potable en lugar distinto al informado x ESVAL, debiendo construir extensión arranque domiciliario, con atraso de la obra. Una de causas aumento 60 días corridos (DA 4906/2019) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Demora en la autorización GORE de los cambios indicados anteriormente, con modificaciones presupuestarias. Lo que demoró la ejecución de la obra , ya que no se puede ejecutar ninguna modificación sin la aprobación de la Unidad Financiera. Una de causas aumento 60 días corridos (DA 4906/2019) |  |  | 1002485 | 2088 | 1004573 | 758013 | 246560 | Obras Civiles: Contrato N°55 del 18/julio/2018. (D.A. 6871/18) por $ 996.928.997 pesos, pagados por FNDR. Consultoría: D.A. 4710, del 01/08/2018 por contrato honorario profesional Sr. Pedro Pablo Quezada Quijada, desde agosto a diciembre del 2018 (5 meses) por un monto mensual de $1.111.111, total período $5.555.555. No se renovó contrato ATO., quedando sin ocupar $ 3.940.445 pesos de lo consignado en convenio del proyecto. G. Administrativos: no fue factible conseguir antecedentes de los gastos realizados en este ítem | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Se rebajan partidas de 16 reflectores haluro metálico de 1500 w cada uno. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | Se reemplazan reflectores haluro x torres iluminación y 40 reflectores LED de 500w cada uno | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 11900 | 11900 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | El 09/08/2019 se realiza la recepción provisoria de este FNDR, por una comisión de 9 personas. La obra fue ejecutada por la empresa Carlos Alberto Andrés Albistur Reyes E.I.R.L. en unión temporal con la empresa Co-Cration Grass Chile ltda. Se revisan sin alcances los antecedentes del proyecto, boleta de garantía, póliza de seguros y cumplimiento de la OGUC. Se recibe la obras en forma provisoria sin observaciones. (se adjunta Acta N°03/2019) | 09/08/2019 | El 15/09/2020 se realiza la recepción definitiva de este FNDR, por una comisión de 8 personas. La obra fue ejecutada por la empresa Carlos Alberto Andrés Albistur Reyes E.I.R.L. en unión temporal con la empresa Co-Cration Grass Chile ltda. Se revisan sin alcances los antecedentes del proyecto, boleta de garantía, póliza de seguros y cumplimiento de la OGUC. Se recibe la obras en forma definitiva sin observaciones. (se adjunta ActaN°05/2020) | 15/09/2020 | SI | 12/08/2019 | Debido a la fecha de la recepción de la obra y entrega a uso, debió permanecer cerrada durante el tiempo de las manifestaciones del estallido social y parte de la pandemia, reduciendo posteriormente su uso por la aplicación de los aforos respectivos de acuerdo a las fases en que estuviera la comuna. |  | En Operación | Las situaciones negativas que afectaron a la obra durante su ejecución, son las que generaron los aumentos de plazo porque afectaron el desarrollo normal de la obra, como son: - Demora en la aprobación de modificación de colector y designación inspección por parte de ESVAL. -Cambio de focos de haluro metálico a LED, que motivó cambio de la torre de iluminación, que estaba en ruta crítica del proyecto, provocando el atraso físico de la obra. -hallazgo de 2 descargas alcantarillado de edificios juntos al complejo desconocidas x ESVAL, que realizará cámaras, cuya ejecución atrasa la obra. -Se encuentra matriz A.Potable en lugar distinto al informado x ESVAL, debiendo construir extensión arranque domiciliario, con atraso de la obra. -Demora en la autorización GORE de los cambios indicados anteriormente, con modificaciones presupuestarias. Lo que demoró la ejecución de la obra | BEATRIZ OELCKERS ABARCA | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4257600% | 4311600% | 540 | 4312900% | 13 | 4318700% | 58 | 4329200% | 105 | 4329200% | 105 | 4329200% | 0 | 4338300% | 91 | 807 | 267 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Sin Obsevaciones | 9000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 963992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974992 | 10127 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 1084702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097079 | Sin observaciones | 5556 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 1015503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023147 | Contrato - Plazo: 147 días: 11/07/2018 al 05/12/2018 aumento de plazo de 225 días; fecha de término contractual 18/07/2019 Monto total del contrato $ 1.015.503.350 ($ 996.928.997 F.N.D.R + $ 18.574.353 financiamiento Municipal) | 5556 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 1015503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023147 | 265134 | BIP > SIGFE | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758013 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777720 | Monto total del contrato $ 1.015.503.350 de los cuales $ 996.928.997 F.N.D.R + $ 18.574.353 financiamiento Municipal |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no presenta variaciones de costos asociados al ítem obras civiles | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | no presenta variaciones de costos asociados al ítem consultorias | [8 empty] | 12143.9968 | 0 | 0 | 0 | 2698.4138 | 1300736.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315578.8445 | 0 | 6662.0636 | 0 | 0 | 0 | 2504.3731 | 1217107.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226273.6036 | 6583.7665 | 0 | 0 | 0 | 2504.3731 | 1190713.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199801.2339 | -6.7883 | -8.8005 | -8.4585 | -2.1588 |  | 100.8236 | 100.0599 | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -8,80% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. LAS MODIFICACIONES DE OBRA SE DEBIERO A QUE LAS Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas, YA QUE Se rebajan partidas de 16 reflectores haluro metálico de 1500 w cada uno, DEBIDO AL CAMBIO DE TECNOLOGÍA A LED. Se reemplazan reflectores haluro x torres iluminación y 40 reflectores LED de 500w cada uno. lAS CONSULTORÍAS SE CONTRATRON SOLO POR CINCO MESES Y NO SE RENOVÓ EL CONTRATO CON EL ATO POR LO CUAL SU COSTO FUE MENOR EN UN 46% CON RELACIÓN AL ESTIMADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1159356 | 18574 | 1.602% | Modificación Contrato (Obra): D.A. 4143 del 16/abr/2019, con un aumento de $ 46.582.434 pesos y una disminución de $ 28.008.081 pesos, lo que da una diferencia (incremento) de $ 18.574.353 pesos. (Moneda año 2019), que fue pagado con recursos municipales. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | en modulo Modificaciones Menores y reevaluaciones, aparece por sistema una variación de 1602.13% la cual aparentemente es un error. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 717 | 702 | -2.0921 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 315860 | 308798 | -2.2358 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$96959), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE Y CAE /USUARIO EQUIVALENTE, MENORES A LOS RECOMENDADOS. | EN PLAZOS DE OBRAS CIVILES, HUBO TRES AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINARON SEIS MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. ESTAS SON DEBIDO A Atrasos en la aprobación de permisos de empresas de servicios; imprevistos durante la ejecución de la obra, ya que se encontraron dos descargas de alcantarillado desconocidas por la empresa Sanitaria y también se encontraron matrices de agua potable. LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -9% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE NO SE EJECUTARON TODAS LAS Partidas presupuestarias POR EL CAMBIO de tecnología de las luminarias. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE Y CAE/USUARIO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -2% CON RELACION AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR LA DISMINUCIÓN EN EL COSTO DEL PROYECTO. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR LA CANCHA DEÑ COMPLEJO DEPORTIVO GOMEZ CARREÑO DE VIÑA DEL MAR | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30356577-0 | CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y NIVEL MEDIO VILLA OLIMPICA OLMUÉ | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROBLEMA IDENTIFICADO ES QUE PRODUCTO DEL DÉFICIT DE COBERTURA, LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 4 AÑOS DE LA COMUNA DE OLMUÉ, SECTOR LO NARVÁEZ, SE ENCUENTRAN MARGINADOS DE LA EDUCACIÓN PRE BÁSICA. | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SALAS CUNA Y 2 NIVEL MEDIO CON UNA CAPACIDAD DE 40 Y 54 NIÑAS Y NIÑOS RESPECTIVAMENTE,CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1830 M2, QUE SE DISTRIBUYEN EN 419 M2 EN ÁREA DE APRENDIZAJE, 122 EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, 113 M2 EN ÁREAS DE SERVICIOS, 600 M2 EN CIRCULACIONES, Y 103 M2 DE ÁREAS CUBIERTAS, MÁS UN 10% DE SUPERFICIE DE MUROS Y 345 M2 DE ÁREAS NO CONSTRUIDAS. | 94 |  |  |  | 2 | 10 |  | 400 | 2 | 7 |  | 250 | 2 | 8 |  | 300 | [8 empty] | 8 | 61 |  | 662.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 35 | 35 | 50 | 25 | 49 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 1838 | [12 empty] | 9 | 9 | 61 | 62 | 1 |  | 577.7778 | 588.8889 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A CINCO AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBEN A: 1. Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra, ya que existió Demora en el término de la obra, donde se cursaron las multas correspondientes por atraso en su término. 2. Término anticipado del primer contrato, debido a incumplimiento de la empresa Contratista, la cual no dio respuesta a las observaciones para reparar o reemplazar defectos constructivos durante el periodo de Post Venta. 3. Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes por: a) Incumplimiento normativo de la canalización y cableado instalado, reemplazando el cableado THHN y la canalización Tipo Conduit por cable tipo EVA y canalización EMT y/o bandeja DLP ZH de Legrand. b) Normalización para adecuación del edificio al DS 548 MINEDUC. 4. Además el proyecto estuvo paralizado y también existieron tiempos muertos por el termino anticipado del primer contrato y una nueva contratación de mantención y la normalización que se debió realizar en el proyecto. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y TIEMPOS MUERTOS SE ORIGINARON 53 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO PARA LAS OBRAS CIVILES. CON RELACIÓN A LAS CONSULTORÍAS, ESTAS TAMBIÉN RESULTARON CON UNA VARIACIÓN IMPORTANTE DEL 383% POR SOBRE EL PLAZO RECOMANDADO. SIN EMBRAGO, LA INSTITUCIÓN TÉCNICA NO ENTREGÓ ANTECEDENTES RESPECTO A AMPLIACIONES DE PLAZO. LAS ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PRESENTAN UNA VARACIÓN DEL ORDEN DEL 300% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO, POR LO QUE SE EVIDENCIA QUE ESTOS PLAZOS ESTUVIERON SUBESTIMADOS. DADO ESTAS SITUACIONES DESCRITAS, EL PLAZO TOTAL REAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON TIEMPOS MUERTOS ES DE CINCO AÑOS, PLAZO MUY SUPERIOR AL ESTIMADO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 20/08/2015 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Demora en el término de la obra, donde se cursaron las multas correspondientes por atraso en el término de la obra. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | 1. Incumplimiento normativo de la canalización y cableado instalado, reemplazando el cableado THHN y la canalización Tipo Conduit por cable tipo EVA y canalización EMT y/o bandeja DLP ZH de Legrand. 2. Normalización para adecuación del edificio al DS 548 MINEDUC | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Se dispuso de Término Anticipado al contrato por Post Venta, debido a que el contratista no respondió a las solicitudes realizadas en el periodo de 12 meses posteriores a la recepción provisoria. Se realizó otro contrato de Normalización y Mejoramiento del jardín | 871532 | 0 | 871532 | 818210 | 53322 | ALEJANDRO IBAÑEZ 20-08-2015 al 19-03-2018 Obras Civiles: $776.461.908 Consultorías: $26.465.900 ING. Y MONTAJES INDUSTRIALES ABDRES CASTILLO EIRL 02-08-2019 al 21-09-2019 Mantención: $40.871.217 (Ejecutado con recursos del Subtítulo 22.06, Mantención de Jardines Infantiles) SERVICIOS ALBORNOZ LTDA 18-06-2020 al 02-09-2020 Obras Civiles: $53.322.909 GLADIS CACERES MIRANDA 04-07-2016 Equipamiento: $4.108.000 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA 04-07-2016 Equipamiento: $117.000 METALURGICA SILCOSIL LTDA 04-07-2016 Equipamiento: $6.733.000 IMP. Y DIST. AUKINKO LTDA 04-07-2016 Equipamiento: $542.000 METALURGICA SILCOSIL LTDA 04-07-2016 Equipamiento: $1.684.000 COMPUTACIÓN INTEGRAL SA 08-08-2016 Equipos: $252.000 ROLAND VORWERK Y CIA LTDA 04-07-2016 Equipos: $1.845 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Conexión a colector construido por el municipio debido a nuevo estadio municipal colindante con el Jardín. Aumento en Cierres Exteriores como mejora del proyecto respecto a la seguridad y cumplimiento normativo de JUNJI. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se incorpora la partida "Conexión Agua Potable" para asegurar el suministro de este servicio al establecimiento. |  |  |  | Incumplimiento del contrato | Se dispuso de Término Anticipado al contrato por Post Venta, debido a que el contratista no respondió a las solicitudes realizadas en el periodo de 12 meses posteriores a la recepción provisoria. Se realizó otro contrato de Normalización y Mejoramiento del jardín | METROS CUADRADOS | 1827 | 1038 | 56.8144 | Real < Recomendada | [6 empty] | La magnitud real ex post es menor a la estimada, ya que El programa arquitectónico original consideraba superficies abiertas como patios que no las contabiliza la Dirección de Obras. Estas superficies son las presentadas en el verificador del Permiso de Obra. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | El prográma Arquitectónico Meta (PAM) consideró los 1.827 m2, considerando superficies que no son contabilizadas por la Dirección de Obras, ya que son superficies abiertas, como patios. Estas superficies son las presentadas en el verificador Permiso de Obra. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción Provisoria del segundo contrato de "Regularización y Mejoramiento" | 13/10/2020 | Sin Observaciones | 07/10/2021 | SI | 05/07/2021 | Sin situaciones que afecten el normal funcionamiento del Jardín |  | En Operación | Término anticipado del primer contrato debido a incumplimiento de la empresa Contratista, la cual no dio respuesta a las observaciones para reparar o reemplazar defectos constructivos durante el periodo de Post Venta. Contrato de Normalización Eléctrica para reemplazar los defectos constructivos del primer contrato, este contrato se realizó con recursos de mantención propios de la Región. En virtud de la modificación de Julio del 2018 del DS 548, se requirió contratar el servicio de "Regularización y Mejoramiento del Jardín" con el fin de cumplir la normativa actualizada. | DAVID PULGAR ESPINOZA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4198200% | 4198400% | 2 | 4201200% | 28 | NA | 0 | 4222600% | 214 | 4222600% | 214 | 4223600% | 10 | 4230900% | 73 | 327 | 325 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proceso no presentó mayores atrasos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 2 | [6 empty] | SI | JUNJI | El proyecto es parte de Meta Presidencial y se postulo directamente a Ejecución, por autorización de Subsecretaria de Evaluación Social. JUNJI contaba con diseños tipo. | 18328 | 13052 | 3085 | 0 | 0 | 724696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759161 | 18880 | 13445 | 3178 | 0 | 0 | 746516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782019 | N/A | 26466 | 13184 | 2097 | 0 | 0 | 866593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908340 | CONTRATO DE OBRAS CIVILES ALEJANDRO IBAÑEZ VIDAL Fecha inicio = 09/08/2015 Fecha termino =31/03/2017 Monto = 802.928 SERVICIOS ALBORNOZ LIMITADA Fecha inicio = 19/05/2020 Fecha termino =01/08/2020 Monto = 53.323 CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO GLADIS CACERES MIRANDA Fecha inicio = 04/07/2016 Fecha termino =30/01/2017 Monto = 4.108 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA. Fecha inicio = 04/07/2016 Fecha termino =30/01/2017 Monto = 117 METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha inicio = 04/07/2016 Fecha termino =30/01/2017 Monto = 8.417 IMP. Y DIST. AUKINKO LTDA. Fecha inicio = 04/07/2016 Fecha termino =30/01/2017 Monto = 542 CONTRATOS DE EQUIPOS COMPUTACIÓN INTEGRAL SA Fecha inicio = 08/08/2016 Fecha termino =06/03/2017 Monto = 259 ROLAND VORWERK Y CÍA. LTDA. Fecha inicio = 04/07/2016 Fecha termino =30/01/2017 Monto = 1.845 | 26466 | 13184 | 2097 | 0 | 0 | 866593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908340 | 90130 | BIP > SIGFE | 26466 | 13184 | 2097 | 0 | 0 | 776463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818210 | 30124 | 14724 | 2342 | 0 | 0 | 870485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917675 | Obras Civiles 2015 Nov-100.614 Dic-88.021 2016 Feb-35.471 Abr-175.113 May-88.605 Jun -95.562 Jul-85.667 Ago-46.628 Oct-5.070 Dic-33.893 2017 Jul-7.797 Ago-18.021 2020 Nov-53.323 Consultoria 2015 Nov-23.116 Dic-2.450 2016 Feb-500 Ago-400 Equipamiento 2016 May-542 Jun-6.850 Jul-1.684 Sep-447 Nov-3.661 Equipos 2016 Ago-1.803 Oct-252 Dic-42 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento de plazos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se solicita aumento de obra. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Según informe ITO, se configuran las causales de término anticipado de contrato por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. | 26647.1198 | 18976.2715 | 4485.6306 | 0 | 0 | 1053622.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103731.8027 | 1007904.0713 | 35711.4298 | 17039.2688 | 2710.8959 | 0 | 0 | 1151051.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206513.2262 | 35659.2317 | 17039.2688 | 2710.8959 | 0 | 0 | 1116018.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171428.1733 | 9.3122 | 6.1334 | 5.922 | -2.908 | 16.2242 | 1128.5435 | 1075.1626 | EL PROYECTO CONTO CON TRES CONTRATOS DE OBRAS CIVILES, EL PRIMERO CON LA EMPRESA DE ALEJANDRO ALEJANDRO IBAÑEZ, EL CUAL TUBO Término anticipado debido a incumplimiento de la empresa Contratista, YA QUE no dio respuesta a las observaciones para reparar o reemplazar defectos constructivos durante el periodo de Post Venta. EL SEGUNDO Contrato de Normalización Eléctrica, para reemplazar los defectos constructivos del primer contrato. Este contrato se realizó con recursos de mantención propios de la Región. Y En virtud de la modificación de Julio del 2018 del DS 548, se requirió contratar el servicio de "Regularización y Mejoramiento del Jardín" con el fin de cumplir la normativa actualizada. ADEMÁS, El proyecto fue reevaluado UNA VEZ, debido a los requerimientos de continuidad educativa CUYA IMPORTANCIA RADICA FUNDAMENTALMENTE EN QUE LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS PUEDAN CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE PARTE DE JUNJI DE PERMANECER EN EL SISTEMA. LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS DE 9,25% Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE 5,92%, CON RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO SE EXPLICAN PORQUE SE INCURRIO EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL 10% DE VARIACION, CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. LAS MODIFICACIONES REALZIADAS A LOS DIFERENTES CONTRATOS SE DIERON POR LAS SIGUIENTES CAUSAS: 1. Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante: Conexión a colector construido por el municipio debido a nuevo estadio municipal colindante con el Jardín. Aumento en Cierres Exteriores como mejora del proyecto respecto a la seguridad y cumplimiento normativo de JUNJI. 2. Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto: Se incorpora la partida "Conexión Agua Potable" para asegurar el suministro de este servicio al establecimiento. LA VARACIÓN DE LAS CONSULTORIAS SE UBICA EN EL ORDEN DEL 34% POR SOBRE EL MONTO RECOMENDADO. SIN EMBARGO, LA INSTITUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA, NO ENTREGARON ANTECENTES RESPECTO DE MODIFICACIONES DE CONTRATO RELACIONADOS CON ESTA ASIGNACIÓN. CON RELACIÓN A LA VARIACIÓN DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SE UBICAN EN EL ORDEN DEL -40% Y -10%, RESPECTIVAMENTE, COSTOS DE ADQUISIONES QUE ESTUVIERON DE ACUERDO A LOS PRECIOS DE MERCADO OFERTADOS EN EL MOMENTO DE LA LICITACIÓN. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 972672 | 55313 | 5.687% | Existieron un total de $43.008.313 en modificaciones durante el primer contrato de VILLA OLIMPICA. Estas modificaciones corresponden a Ajustes de Cubo, Aumentos, Disminuciones y Obras Extraordinarias. Todas estas fueron durante el año 2017 Posteriormente el Contrato de Regularización y Mejoramiento fue por un monto de $41.017.849 y tuvo modificaciones por $12.305.060, correspondientes a disminuciones y obras extraordinarias, quedando en un total de $53.322.909. El contrato y sus modificaciones se realizaron durante el 2020 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 976671 | 888224 | -9.056 | El proyecto fue reevaluado debido a los requerimientos de continuidad educativa y además tuvo termino anticipado de contrato por incumplimiento por parte del contratista. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1829135 | 1864060 | 1.9094 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 132885 | 135422 | 1.9092 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$54987), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MAYOR AL RECOMENDADO. | EN PLAZOS, HUBO CINCO AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN 53 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO A MAS DEL TIEMPO DE PARALIZACIÓN Y TIEMPOS MUERTOS POR EL TERMINO ANTICIPADO DEL PRIMER CONTRATO Y LA CONTRATACIÓN DE LOS DOS CONTRADOS ADICONALES QUE SE DEBIÓ REALIZAR PARA EL BUEN TERMINO DE LA OBRA. LA VARACION DEL COSTO REAL DEL PROYECTO SE UBICÓ EN EL RANGO DEL +10% CONSIDERADO ACEPRABLE, AÚN CUANDO HUBO MODIFICACIONES DE OBRA Y PROBLEMAS CON EL DISEÑO. DADO SE EVIDENCIA QUE Fue un error autorizar la postulación directa a Ejecución, a los proyectos de Meta JUNJI , que no tenían la etapa de diseño desarrollada. LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA, YA QUE El programa arquitectónico original consideraba superficies abiertas como patios que no las contabiliza la Dirección de Obras PARA LA RECEPCIÓN FINAL. LOS INDICADORES ECONÓMICOS VAC Y CAE RESULTARON CON UN VARCIÓN MENOR DEL ORDEN 2% DADA LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN FINAL. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DE SALAS CUNAS Y NIVEL MEDIO VILLA OLIMPICA OLMUÉ Y SOLVENTAR EL PROBLEMA IDENTIFICADO, QUE PRODUCTO DEL DÉFICIT DE COBERTURA, LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 4 AÑOS DE LA COMUNA SE ENCUENTRAN MARGINADOS DE LA EDUCACIÓN PRE BÁSICA. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30369972-0 | CONSTRUCCION PARQUE AV. CURICÓ COMUNA DE SAN ANTONIO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO BUSCA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DE SAN ANTONIO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE ESPARCIMIENTO, ENCUENTRO Y RECREACIÓN. | CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL ESPACIO PÚBLICO DE AV. CURICÓ CONSISTENTE EN UN PASEO LINEAL CON DIVERSAS CIRCULACIONES EN DISTINTOS TIPOS DE PAVIMENTOS, 7.106 M2 ACERAS HORMIGÓN, 5840 PAVIMENTOS EN MAICILLO, 5654 M2 DE ÁREAS VERDES, 497 PLANTACIONES DE ÁRBOLES, 10 MÁQUINAS DE EJERCICIOS, 34 ESCAÑOS, 24 PAPELEROS, 104 LUMINARIAS PEATONALES, 46 SEÑALÉTICAS NOMBRES DE CALLES, Y 829 M2 DE PASEO BLANDO EN UNA SUPERFICIE DE 20.000 M2. | 0 |  |  |  | 12 | 16 |  | 33.3333 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 12 | 16 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 72 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 472 | [12 empty] | 14 | 14 | 16 | 16 | 0 |  | 14.2857 | 14.2857 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A TRES AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBEN A: 1. Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno, ya que a causa de la extensión del colector en av. Curicó entre independencia y brockman, dado que vecinos del lugar reclamaron a la superintendencia de servicios sanitarios, ya que no contaban con servicios de alcantarillado público y la ejecución del proyecto consideraba la pavimentación de calzadas y aceras. 2. Atraso por ajustes de planimetría, por ajuste en el trazado en el proyecto, con respecto a situación del terreno. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN CUATRO MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. CON RELACIÓN A LAS CONSULTORÍAS ESTAN TAMBIÉN SE AJUSTARON AL PLAZO DE LA OBRA CIVIL Y SE EJECUTÓ EN 16 MESES, ES DECIR CUATRO MESES ADICIONALES A LOS QUE ESTABA ESTIMADO. EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 16 MESES, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 14% POR SOBRE EL ESTIMADO. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 15/01/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | A causa de la extensión del colector en av. Curicó entre independencia y brockman dado que vecinos del lugar reclamaron a la superintendencia de servicios sanitarios, ya que no contaban con servicios de alcantarillado público y la ejecución del proyecto consideraba la pavimentación de calzadas y aceras.. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Por ajuste en el trazado en el proyecto, con respecto a situación del terreno. | [8 empty] | 1454539 | 1000 | 1455539 | 1069698 | 385841 | CONTRATOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS AL ATO: Primer contrato de fecha 02-01-2019, por el monto M$ 3.037, Segundo contrato de fecha 16-02-2012, por el monto de M$ 1.518, Tercer contrato de fecha 15-03-2019, por el monto de M$ 3036 El Municipio de San Antonio, , contrato al ATO con recursos propios la suma de M$ 7.500 , entre el 19-01-2019 y el 16 de Mayo de 2019 | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | A causa de la extensión del colector en av. Curicó entre independencia y brockman dado que vecinos del lugar reclamaron a la superintendencia de servicios sanitarios, ya que no contaban con servicios de alcantarillado público y la ejecución del proyecto consideraba la pavimentación de calzadas y aceras.. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | A causa de la modificación de cuellos en acceso a pasajes anteriores y la modificación de pasajes interiores entre brockman y Lastarria y Renocao. | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 20000 | 20000 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | se mantuvieron las unidades de superficie o extensión estimadas, solo vario el tipo de tecnología de la iluminación ya que se adoptó un estándar comunal. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 14/06/2019 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA | 23/11/2020 | SI | 14/06/2019 | A causa del estallido social algunos zonas y sectores fueron dañados , dichas intervenciones no impiden su normal funcionamiento. |  | En Operación | Ninguna. | GLORIA VERA PIÑA | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4222300% | 4284200% | 619 | 4311000% | 268 | 4343700% | 327 | 4311200% |  | 4311200% |  | 4311500% | 3 | 4320100% | 86 | 978 | 359 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | no hay | 17208 | 0 | 0 | 0 | 956 | 1361642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379806 | 19740 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 1695467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716304 | Sin observaciones | 16703 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1475306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493009 | Dismininución de obra por un monto total de $3.307.997 Aumentos de plazos de 72, 20 y 50 días respectivamente; fecha de término contractual 02/05/2019 | 16703 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1475306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493009 | 423311 | BIP > SIGFE | 10627 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1058071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069698 | 11136 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1099485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111678 | sin observaciones | Disminución de obra por un monto total de $3.307.997 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no presenta variaciones de costos | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no presenta variaciones de costos | [8 empty] | 24286.8588 | 0 | 0 | 0 | 1349.2069 | 2086006.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111642.6824 | 2111643.8172 | 28866.6729 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 1776274.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806340.6523 | 28755.4683 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 1747962.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777917.6631 | -14.458 | -15.804 | -16.2053 | -1.5735 | -15.8041 | 88.8959 | 87.3981 | EL PROYECTO SE REEVALUÓ EN UN OPORTUNIDAD DEBIDO A variaciones de tecnología en el sistema de iluminación. LAS VARIACIÓNES DE MONTOS CONTRATADOS Y DE LOS COSTOS REALES EN EL ORDEN DEL -15% SE EXPLICAN POR CUANTO SE INCURRIO EN MODIFICACIONES DE CONTRATO, QUE IMPLICARON AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO Y ADEMÁS LA OFERTA ADJUDICADA FUE MENOR AL MONTO RECOMENDADO. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1716198 | -3308 | -0.1928% | Sufrió modificaciones el proyecto según asignación del año 2019 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1716212 | 1860904 | 8.4309 | los antecedentes presentados por la unidad técnica indicaron variaciones de tecnología en el sistema de iluminación. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 7365123 | 7346199 | -0.25694 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$297.904), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS TOTALES REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN MAYOR TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 14%, YA QUE SE DIERON TRES AMPLIACIÓNES DE PLAZO INFORMADAS POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA, POR PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL DISEÑO. ESTAS AMPLACIONES SIGNIFICARON CUATRO MESES DE MAYOR PLAZO RESPECTO DEL RECOMENDADO. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -15% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO, ADEMÁS SE EFECTUARON MODIFICACACIONES DE OBRA. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA, solo vario el tipo de tecnología de la iluminación ya que se adoptó un estándar comunal. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AV. CURICÓ, COMUNA DE SAN ANTONIO | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30034562-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PIGUCHEN, PUTAENDO. | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | PUTAENDO | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LOCALIDAD INSERTA EN EL CATASTRO REGIONAL DE TERRITORIOS VULNERABLES DESARROLLADO POR MIDEPLAN, Y QUE HA SIDO DIAGNOSTICADO POR EL GORE DURANTE EL AÑO 2009 EN EL MARCO DEL TRABAJO DESARROLLADO SOBRE LA POLÍTICA DE TERRITORIOS VULNERABLE, COMO UN TERRITORIO CON FACTIBILIDAD DE INTERVENCIÓN. | EL PROYECTO PRETENDE EL SANEAMIENTO SANITARIO DEL SECTOR DE PIGUCHEN, PUTAENDO, PARA ELLO SE CONSIDERA LA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RED DE ALCANTARILLADO QUE FUNCIONARA POR GRAVEDAD (COLECTOR Y CONEXIONES DOMICILIARIAS) EN UN TOTAL DE 4475 ML, Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LOGRAR SANEAR A 178 FAMILIAS DEL SECTOR DE PIGUCHEN. | 427 |  |  |  | 8 | 58 |  | 625 | [12 empty] | 2 |  |  | -100 | 8 | 48 |  | 500 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 240 | 113 | 360 | 217 | 60 | 60 | 63 | 59 | 0 | 0 | 1172 | 1442 | [12 empty] | 9 | 9 | 60 | 60 | 0 |  | 566.6667 | 566.6667 | - EL INCREMENTO EXTRAORDINARIO DEL PLAZO SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN EL PROYECTO SE REALIZARON OCHO AMPLIACIONES DE PLAZO, DEBIDO A QUE EL: - PROYECTO FUE REEVALUADO, PROCESO QUE IMPLICO LA INCORPORACIO DE OBRAS EXTRAORDIARIAS QUE IMPLICARON MODIFICACIONES DEL DISEÑO. - Dificultades respecto al emplazamiento de la Planta de Tratamiento y modificaciones al proyecto aprobado. - Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios. YA QUE HUBO UN retraso de CUATRO meses en la entrega de autorización para intervención de la faja vial. SE VERIFICA TAMBIEN QUE EL PLAZO ORIGINAL RECOMENDADO PARA LAS OBRAS CIVILES ESTABA MAL ESTABLECIDO, PRINCIPALMENTE A LA COMPLEJIDAD DE LAS OBRAS QUE INCLUIAN UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINARON 40 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. CON LO CUAL, EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE 60 MESES, DADO QUE LAS CONSULTORÍAS SE REALIZARON EN UN PLAZO DE 58 MESES, MAYOR AL DE LAS OBRA CIVILES. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 16/01/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Dificultades respecto al emplazamiento de la Planta de Tratamiento y modificaciones al proyecto aprobado. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Demora en la entrega de autorización para intervención de la faja vial (retraso de 4 meses) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Solicitud de Reevaluación de Proyecto solicitado por Municipio a GORE por Ord. 43 del 21/01/2016. Respuesta por parte de GORE a través de Ord. 31/1/2/649 del 02/03/2017, Remite Modificación Convenio Mandato | [5 empty] | 1512927 | 5321 | 1518248 | 1507093 | 11155 | 1. Contrato de Ejecución de Obras de fecha 07/01/2015 / Aprobado por Decreto Alcaldicio N°61 del 09/01/2015 Monto: $1.065.863.282.- IVA Incluído / Plazo: 270 días corridos 2. Anexo Contrato de Ejecución de Obras 1 de fecha 14/10/2015 / Aprobado por Decreto Alcaldicio N°2627 del 13/10/2015 Aumento Plazo: 240 días corridos 3. Anexo Contrato de Ejecución de Obras 2 de fecha 08/06/2016 / Aprobado por Decreto Alcaldicio N°1438 del 08/06/2016 Aumento Plazo: 113 días corridos 4. Anexo Contrato de Ejecución de Obras 3 de fecha 29/10/2016 / Aprobado por Decreto Alcaldicio N°1670 del 12/06/2017 Aumento Plazo: 360 días corridos 5. Anexo Contrato Aumento de Obras de fecha 21/04/2017 / Aprobado por Decreto Alcaldicio N°1518 del 16/06/2017 Monto: $376.081.125.- IVA Incluído 6. Anexo Contrato de Ejecución de Obras 4 de fecha 14/09/2017 / Aprobado por Decreto Alcaldicio N°2554 del 15/09/2017 Aumento Plazo: 217 días corridos 7. Anexo Contrato de Ejecución de Obras 5 de fecha 20/04/2018 / Aprobado por Decreto Alcaldicio N°1190 del 23/04/2018 Aumento Plazo: 60 días corridos 8. Anexo Contrato de Ejecución de Obras 6 de fecha 26/06/2018 / Aprobado por Decreto Alcaldicio N°1919 del 29/06/2018 Aumento Plazo: 60 días corridos 9. Anexo Contrato de Ejecución de Obras 7 de fecha 28/08/2018 / Aprobado por Decreto Alcaldicio N°2488 del 29/08/2018 Aumento Plazo: 63 días corridos 10. Anexo Contrato de Ejecución de Obras 8 de fecha 30/10/2018 / Aprobado por Decreto Alcaldicio N°3151 del 30/10/2018 Aumento Plazo: 59 días corridos 11. Contrato Obras Complementarias del 22/07/2019 (Presupuesto Municipal) / Aprobado por Decreto Alcaldicio N°3263 del 22/07/2019 Monto: $6.650.291.- IVA Incluído / Plazo: 30 días corridos | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Modificación en el trazado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Inconvenientes con el emplazamiento respecto a la caja del Rio Putaendo. | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 173 | 173 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EL PROYECTO NO MODIFICO SU MAGNITUD RECOMENDADA INTALANADO LAS 173 UNIDADES DOMICILIARIAS ESTIMADAS. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones del 01/08/2019 Decreto Alcaldicio 3839 del 04/09/2019, Aprueba Acta Recepción Provisoria Sin Observaciones Acta Complementaria Recepción Provisoria Sin Observaciones del 23/12/2019 Decreto Alcaldicio 5104 del 27/12/2019, Aprueba Acta Complementaria Recepción Provisoria Sin Observaciones. | 23/12/2019 | 1. Acta de Recepción Definitiva Con Observaciones del 10/09/2020 Observaciones: - En Cámara Desarenadora a. Retiro de Moldajes b. Realizar tratamiento al óxido presente en la estructura - Cámara Elevadora a. Retiro de Moldajes b. Realizar tratamiento al óxido presente en la estructura c. Se observa espejo de agua en el fondo. Revisar posibles infiltraciones d. Presencia de óxido en puertas, se deberá realizar tratamiento e. Faltan pernos del tecle para sujeción de winche f. Presencia de óxido en unión con válvula (brida-brida) - Sala Generador a. Revisión del generador en cuanto al corte de energía, ya que en la última ocasión no se produjo de forma automática. b. Realizar rotulado en los gabinetes, en español c. Sala generador y bombas con presencia de eflorescencia en sobrecimiento - Casa del Cuidador a. Se deberá sellar piso de la casa del cuidador, por fisuras en las zonas living-comedor-cocina b. Falta sellos en lavaplatos y lavamanos c. Ventana cocina se encuentra descuadrada d. Falta sello en lavado exterior e. Sifón exterior con goteras - Piscina de Tratamiento y Decantación. Reactores Biológicos a. En lado oriente y poniente de las piscinas presencia de eflorescencia, se debe reparar. b. Cambio de terminal en la piscina nor-oriente c. En las piscinas Poniente los terminales sueltos, falta abrazaderas de fijación. 2. Acta de Recepción Definitiva Sin Observaciones del 23/10/2020 Decreto Alcaldicio 2847 del 17/11/2020, Aprueba Acta Recepción Definitiva Sin Observaciones | 23/10/2020 | SI | 23/09/2019 |  |  | En Operación |  | GISSELLA ANDREA PEDREROS OSSANDON | MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |  |  |  |  | 4161700% | 4198800% | 371 | 4201800% | 30 | 4291700% | 899 | 4201100% |  | 4201100% |  | 4202000% | 9 | 4206700% | 47 | 450 | 79 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | EL DISEÑO FUE RECOMENDADO ORIGINALMENTE EL AÑO 2011 LA EJECUCION FUE RECOMENDADA ORIGINALMENTE EL AÑO 2013 LA MUNICIPALIDAD FUE LA UNIDAD TÉCNICA DE AMBAS ETAPAS | 30510 | 0 | 0 | 0 | 5089 | 1050058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085657 | 31895 | 0 | 0 | 0 | 5322 | 1097744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134961 | No se presentan observaciones | 70995 | 0 | 0 | 0 | 5321 | 1441944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518260 | No se presentan observaciones | 70996 | 0 | 0 | 0 | 5321 | 1441931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518248 | 11155 | BIP > SIGFE | 67614 | 0 | 0 | 0 | 5321 | 1434158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507093 | 77813 | 0 | 0 | 0 | 5769 | 1560698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644280 | No se presentan observaciones | No se presentan | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | aumento de obra por $376.081.125 | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | 45016.3049 | 0 | 0 | 0 | 7510.8498 | 1549342.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601869.4262 | 2006429.5093 | 95794.8239 | 0 | 0 | 0 | 6546.3201 | 1945633.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047974.6419 | 89728.4993 | 0 | 0 | 0 | 6546.3201 | 1805428.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901703.14 | 27.849 | 18.7177 | 16.5287 | -7.1423 | -5.2195 | 10992.5037 | 10436.0019 | LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 19% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE EL PROYECTO DEBIO SER REEVALUADO ESTO DEBIDO A QUE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, EL TERRENO EN EL CUAL SE CONSTRUIA LA PLANTA DE TRATAMIETO SE INUNDO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS, POR LO CUAL LA UNIDAD TÉCNICA SOLICITO ELEVAR LA ESTRUCTURA DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EVITAR EVENTUALES INUNDACIONES QUE PUDIERAN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA PLANTA EN EL FUTURO. LAS CONSULTORÍAS TAMBIEN SE INCREMENTARON DEBIDO A LA EXTENSIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE DEVENGARON POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 506448 | 1768183 | 249.1342 | EL PROYECTO DEBIO SER REEVALUADO ESTO DEBIDO A QUE EN EJECUCION DE OBRAS, EL TERRENO EN EL CUAL SE CONSTRUIA LA PLANTA DE TRATAMIETO SE INUNDO DEBIDO A POR FUERTES LLUVIAS, POR LO CUAL LA UNIDAD TÉCNICA SOLICITO ELEVAR LA ESTRUCTURA DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EVITAR EVENTUALES INUNDACIONES QUE PUDIERAN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA PLANTA E ELFUTURO. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 53788 | 96622 | 79.6349 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO EXPERIMENTO UN INCREMENTO SUSTANCIAL DE SU INDICADOR DE COSTOS, DEBIDO AL INCREMENTO DE SU INVERSION , SITUACION QUE FUE JUSTIFICADA EN DETALLE EN SU REEVALUACION. | EN PLAZOS, HUBO OCHO AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN 51 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO, ESTO DEBIDO A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOP, EL TERRENO EN EL CUAL SE CONSTRUIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE INUNDO POR EFECTO DE LAS LLUVIAS Y LA OBRA DEBÍO SER DETENIDA PARA ESTABLECER NUEVAS OBRAS QUE PERMITIRAN EVITAR EN UN FUTURO EVENTOS DE INUNDACION. LAS NUEVAS OBRAS IMPLICARON DESARROLLAR UN DISEÑO PARA DEFINIR LA ELEVACIÒN DE LA ESTRUCTURA DE PLANTA.CABE INDICAR QUE SE HAN DESARROLLADO EVENTOS DE LLUVIA EN EL SECTOR Y EL SECTOR NO SE HA INUNDADO EL TERRENO. EN COSTOS, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO., CON LO CUAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE UN RANGO QUE SUPERA EL 10% DE VARIACION. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA, INTALANADO LAS 173 UNIDADES DOMICILIARIAS. EL INDICADOR ECONOMICO CAE RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA DEL ORDEN DEL 80%, DEBIDO AL INCREMENTO DE LA INVERSION. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR PIGUCHEN DE PUTAENDO. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30476433-0 | MEJORAMIENTO CALLE VALLE EL PARAISO. QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE EL PARAISO , CORRESPONDE A UNA VÍA DE LA RED ESTRUCTURANTE DEL PLAN REGULADOR COMUNAL, Y SU EJECUCIÓN MEJORARÁ LA CONECTIVIDAD EN LA COMUNA Y DISMINUIRÁ LA CONGESTIÓN EN EL SECTOR LOS PINOS, YA QUE ES UNA BUENA ALTERNATIVA ENTRE 2 POBLACIONES QUE ACCEDEN AL CAMINO LO OROZCO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DEL PARAÍSO ENTRE LAS CALLES LAS BARRANCAS Y ALMIRANTE GRAU, DE UNA LONGITUD DE 680 METROS LINEALES, CONSIDERÁNDOSE LAS SIGUIENTES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS ANEXAS: CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA DE 8 M DE ANCHO, CON 5.440 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 0,18 M DE ESPESOR; INSTALACIÓN DE 1.700 ML DE SOLERAS RECTAS TIPO A; CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE 3,00 M DE ANCHO CON 4.260 M2 DE HORMIGÓN DE 0,07M DE ESPESOR, ACERAS REFORZADAS CON 372 M2 DE HORMIGÓN DE 0,10M DE ESPESOR; CONTEMPLANDO ADEMÁS, LA SOLUCIÓN DE LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS, LA DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO, LA INSTALACIÓN DE LA SEÑALETICA Y TRASLADO DE POSTES. LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, SE EJECUTARÁ DE ACUERDO AL DISEÑO DE INGENIERÍA VISADO POR EL SERVIU V REGIÓN, MEDIANTE EL ORD Nº 4828 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2016. | 0 |  |  |  | 6 | 7 |  | 16.6667 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 6 | 7 |  | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 195 | [12 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de cinco meses, plazo menor al recomendado que era de seis meses. Durante la ejecución fueron necesarias dos ampliaciones de plazo por 40 días debido a: 1. ATRASOS POR LA INTERVENCIÓN DE ESVAL, QUIENES REALIZARON EXCAVACIONES PROFUNDAS PARA LIMPIAR Y DESBLOQUEAR EL COLECTOR DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR QUE SE ENCONTRABA OBSTRUIDO. 2. Actualización de diseños por estudios deficientes, EN LOS CUALES NO SE CONSIDERO LA PROTECCIÓN DE ALGUNOS TALUDES. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINÓ UN MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. LAS CONSULTORIAS SE EJECUTARON CON UN MES ADICIONAL AL RECOMENDADO. EL PLAZO TOTAL REAL FUE DE SIETE MESES SIMILAR AL RECOMENDADO. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 08/03/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | ATRASOS POR LA INTERVENCIÓN DE ESVAL , QUIENES REALIZARON EXCAVACIONES PROFUNDAS PARA LIMPIAR Y DESBLOQUEAR EL COLECTOR DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR QUE SE ENCONTRABA OBSTRUIDO. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | MODIFICACIONES AL PROYECTO INICIAL , POR CUANTO NO SE CONSIDERO LA PROTECCIÓN DE ALGUNOS TALUDES | [8 empty] | 460799 | 0 | 460799 | 360724 | 100075 | 1.- CONTRATO A EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA. POR $449.999.988 , DE FECHA 07.02.2018 2.- CONTRATO AL INGENIERO CONSTRUCTOR SR. ARIEL MARKOVITS ROJAS, POR $10.799.000, DE FECHA 05.03.2018 | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | NO SE UTILIZARON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO FUE NECESARIO UTILIZAR EL COSTO ASIGNADO A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS , DEBIDO A QUE SE ASUMIÓ CON RECURSOS MUNICIPALES. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 5440 | 5440 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto en su ejecución se ajusto a las obras contempladas inicialmente, sin haber variaciones al respecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. | 28/09/2018 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES. | 30/12/2019 | SI | 28/09/2018 |  |  | En Operación |  | NESTOR PENROZ HERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  |  |  | 4289900% | 4289900% | 0 | 4311000% | 211 | NA | 0 | 4313800% | 28 | 4313800% | 28 | 4316700% | 29 | 4322000% | 53 | 321 | 321 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | I.Municipalidad postula directamente a etapa de ejecución, Diseño fueron realizados por ellos sin entrar al SNI. | 10799 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 507319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519118 | 10799 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 507319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519118 | Sin observaciones | 10799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460799 | Montos corresponden al valor de los contratos | 10779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460779 | 100055 | BIP > SIGFE | 6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360724 | 7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379640 | No se entregaron recursos para el ítem de gastos administrativos | No hay | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no presenta modificaciones de costos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | no presenta modificaciones de costos | [8 empty] | 13286.6808 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 624176.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638693.4356 | 0 | 12950.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539623.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552574.547 | 12911.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537887.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550798.6776 | -13.4836 | -13.7617 | -13.8245 | -0.32138 |  | 101.2498 | 98.8764 | LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -14% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, siendo influenciado en mayor medida por las obras civiles que por efecto de licitación publica, fue adjudicado por un MONTO menor al RECOMENDADO Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no contó con reevaluación | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 163562 | 218968 | 33.8746 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 9.66 | 11.7 | 21.118 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$76043), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR MAYORES AL RECOMENDADO. | En términos generales, el proyecto se ajusto a lo recomendado originalmente en cuanto aspecto técnicos; Sin embargo, dado que fue adjudicado por un monto menor dado el proceso de licitación, este contribuyó a que sus indicadores de rentabilidad económica mejoraran. En relación a los plazos HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN UN MESE DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. DEBIDO A ATRASOS POR LA INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIO SANITARIOS PARA DESBLOQUEAR EL COLECTOR DE ALCANTARILLADO Y ADEMÁS POR Actualización de diseños por estudios deficientes. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DEL MEJORAMIENTO DE CALLE VALLE EL PARAISO DE QUILPUE. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30337137-0 | CONSTRUCCION SERVICIO A.P.R. EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, CHEPICA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | CHEPICA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CON ESTA INSTALACIÓN DE SERVICIO SE ABASTECERÁ A 119 NUEVAS FAMILIAS, POR LO QUE MEJORARA EN GRAN MEDIDA LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE ESTA LOCALIDAD. | PARA IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES OBRAS: -CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN (SONDAJE). -HABILITACIÓN DE CAPTACIÓN. -EQUIPO DE ELEVACIÓN POZO - ESTANQUE. -LÍNEA DE IMPULSIÓN, ENTRE POZO Y ESTANQUE, 313 ML DE 3" Y 75MM RESPECTIVAMENTE. -CASETA DE COMANDO Y TRATAMIENTO (INCLUYE FILTRO ABATIDOR DE HRRO MANGANESO). -ESTANQUE DE REGULACIÓN SEMIENTERRADO DE 40 M3 DE CAPACIDAD DE HORMIGÓN ARMADO SEMIENTERRADO. -RED DE DISTRIBUCIÓN 17.483 ML EN PVC C-10 75MM-110MM Y ACERO 3" Y 4" -ARRANQUES DOMICILIARIOS 118 DE 1/2 Y 1 DE 3/4. -OBRAS ELÉCTRICAS PARA PODER FINALIZAR ESTAS OBRAS CORRECTAMENTE, SE REALIZARA UNA SEGUNDA LICITACION DE LAS OBRAS CIVILES, QUE CONSIDERA LAS SIGUIENTES OBRAS: .- HABILITACIÓN DE SONDAJE. .- IMPULSIÓN 192 MTS DE SUMINSTRO 3”, 4” Y DE ¾”. .-CIERROS PERIMETRALES DEL RECINTO SONDAJE. -FILTRO DE TRATAMIENTO .-OBRAS ELÉCTRICAS .- SE INCORPORAN DOS EXTENSIONES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS SECTORES DE HIGUERILLAS Y EL ALMENDRAL CON LOS CORRESPONDIENTES ARRANQUES DOMICILIARIOS 700MT, PVC C-10 75MM. | 476 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 36 |  | 350 | [16 empty] | 8 | 36 |  | 350 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 637 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 90 | 240 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1067 | [12 empty] | 8 | 8 | 36 | 36 | 0 |  | 350 | 350 | Se tuvo que el plazo total de ejecución fue mayor en un 350% en relación al recomendado. El Contrato original consideró un plazo de 12 meses, superior a los 8 meses estimados en la Programación. Esto fue decisión de la Unidad Técnica y de acuerdo con las características del proyecto. La Fuente de Abastecimiento construida entregó un caudal muy por debajo de lo estimado y que no permitía la operación del Servicio. Se tuvo que considerar la construcción de una nueva fuente y adquirir este terreno , lo que originó aumentos de plazo del Contrato Original. Dado el atraso en la ejecución de las Obras Civiles, la Empresa Contratista pidió la Liquidación del Contrato. Se efectúa una segunda licitación para terminar las Obras Civiles y poder poner en Operación el Servicio de Agua Potable Rural. Por estas razones el plazo final de las obras civiles llega a los 31 meses. Para la Consultoría existe Convenio entre la D.O.H. y la Sanitaria ESSBIO para la inspección de las obras y este dura 36 meses. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 02/11/2016 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Este proyecto no tenía mayor inconveniente, ya que era una obra nueva, instalación de servicio, pero sin embargo las proyecciones de la fuente no fueron satisfactorias, causando modificación de contratos, ya que se tuvo que buscar un nuevo punto de perforación y con lo anterior complementar diseño y obras originalmente recomendadas. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Otra Causa de los aumentos de plazos, fue la tardanza de la UT en tomar la decisión sobre el segundo punto a perforar, ya que esto dependía del municipio quien adquiriría el nuevo terreno. | [8 empty] | 1189521 | 0 | 1189521 | 1123721 | 65800 | Este contrato se llevó a cabo en dos etapas, ya que en la primera no dio resultado la fuente proyectada, es por eso la primera empresa Aymar no pudo concluir proyecto, incluso con dos modificaciones de plazo ( 90+240 días) de plazo original 360 días y montos (M $ 43.587+ M$ 225.293- Disminución M$ -71.736) Total de plazo primer contrato 960 días y total de Monto M$ 858.500. Segundo contrato empresa Invar, encargada de terminar obras y habilitar segunda fuente ejecutada en primer contrato, plazo original 150 días, aumento de plazo 100 días.- monto original M$ 163.653 y aumento de monto M$ 16.728 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Fuente proyectada no dio el resultado esperado, este imprevisto nos llevó a cambiar punto de perforación de acuerdo al estudio hidrogeológico. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 119 | 132 | 110.9244 | Real > Recomendada | [6 empty] | Por el tiempo transcurrido en la ejecución del proyecto, se requirió la instalación de 13 nuevos arranques domiciliarios. Esto con el fin de dejar conectados a todas las viviendas que quedan frente a la red de agua potable. Por la construcción de una segunda fuente de abastecimiento, también se modificaron las cantidades de obras referidas a impulsión, obras eléctricas, filtro, etc. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se incorporaron nuevos 13 arranques nuevos | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se incorpora una segunda fuente, de acuerdo al punto indicado por el estudio hidrogeológico | [6 empty] | Sin observaciones, recepción provisoria segunda etapa | 19/11/2019 | Sin observaciones, recepción definitiva segunda etapa | 20/10/2020 | SI | 20/11/2019 | Como se trata de una instalación de servicio, todo es nuevo, lo único que preocupa es el rendimiento de la fuente actualmente en operación. |  | En Operación | Como la fuente no dio lo que se estimaba, este servicio está condicionado para poder incorporar nuevas factibilidades, es por eso que esta dirección regional, actualmente está ejecutando un nuevo estudio geofísico para construir fuente definitiva y así factibilizar sector la Candelaria N°3, actualmente sin agua. | RODRIGO VILLEGAS ALARCON | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4229000% | 4241000% | 120 | 4245100% | 41 | NA | 0 | 4264800% | 197 | 4264800% | 197 | 4267600% | 28 | 4270500% | 29 | 415 | 295 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Para la segunda etapa, el proyecto necesitaba habilitar nueva fuente y para ello la factibilidad eléctrica se demoró más de lo presupuestado. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El Diseño lo financió la Dirección de Obras Hidraúlicas, para lo cual no requería pasar por el Análisis Técnico y Económico de la SEREMI. | 99598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786477 | 104180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822658 | Este contrato se llevó a cabo en dos etapas, ya que en la primera no dio resultado la fuente proyectada, es por eso la primera empresa Aymar no pudo concluir proyecto, incluso con dos modificaciones de plazo ( 90+240 días) de plazo original 360 días y montos (M $ 43.587+ M$ 225.293- Disminución M$ -71.736) Total de plazo primer contrato 960 días y total de Monto M$ 858.500. Segundo contrato empresa Invar, encargada de terminar obras y habilitar segunda fuente ejecutada en primer contrato, plazo original 150 días, aumento de plazo 100 días.- monto original M$ 163.653 y aumento de monto M$ 16.728, Total Segunda etapa M$ 183.381. | 150638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189519 | Este contrato se llevó a cabo en dos etapas, ya que en la primera no dio resultado la fuente proyectada, es por eso la primera empresa Aymar no pudo concluir proyecto, incluso con dos modificaciones de plazo ( 90+240 días) de plazo original 360 días y montos (M $ 43.587+ M$ 225.293- Disminución M$ -71.736) Total de plazo primer contrato 960 días y total de Monto M$ 858.500. Segundo contrato empresa Invar, encargada de terminar obras y habilitar segunda fuente ejecutada en primer contrato, plazo original 150 días, aumento de plazo 100 días.- monto original M$ 163.653 y aumento de monto M$ 16.728, Total Segunda etapa M$ 183.381. | 150638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189519 | 65798 | BIP > SIGFE | 132623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123721 | 141586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198838 | Este contrato se llevó a cabo en dos etapas, ya que en la primera no dio resultado la fuente proyectada, es por eso la primera empresa Aymar no pudo concluir proyecto, incluso con dos modificaciones de plazo ( 90+240 días) de plazo original 360 días y montos (M $ 43.587+ M$ 225.293- Disminución M$ -71.736) Total de plazo primer contrato 960 días y total de Monto M$ 858.500. Segundo contrato empresa Invar, encargada de terminar obras y habilitar segunda fuente ejecutada en primer contrato, plazo original 150 días, aumento de plazo 100 días.- monto original M$ 163.653 y aumento de monto M$ 16.728, Total Segunda etapa M$ 183.381. | Demora en la adquisición del nuevo terreno para segunda fuente ( adquirido por el municipio), demora en obtener la factibilidad eléctrica con la compañía CGE, demora por parte de la subdirección aprobación de modificaciones de contratos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Como la fuente original no dio resultado, este imprevisto se tuvo que suplir con segundo punto indicado por estudio hidrogeológico, ejecutando segundo pozo. | [8 empty] | 140571.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969451.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110022.8061 | 1440214.2423 | 203258.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401774.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605033.0837 | 182307.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257259.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439567.44 | 44.5946 | 29.6881 | 29.6878 | -10.3092 | -0.04491 | 10905.8139 | 9524.6968 | El aumento del monto de las Obras Civiles Contratadas respecto de lo recomendado, se originó por: - La necesidad de construir una segunda fuente y las obras requeridas para ello. - Liquidación anticipada del primer contrato de Obras Civiles. - Obras requeridas para la correcta terminación del proyecto, dado el tiempo transcurrido en la ejecución de las Obras Civiles. Los Costos Reales de Obras Civiles son inferiores a lo Contratado producto de la Corrección Monetaria del gasto de cada año. Por Convenio entre la D.O.H. y la Sanitaria ESSBIO, el monto de la Consultoría equivale a un 14,5% de las Obras Civiles. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RODRIGO VILLEGAS ALARCON | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 951546 | 1269201 | 33.383 | Las 4 reevaluaciones están referidas a: Reevaluación 1, 16/03/2018: Se construye un nuevo pozo por un monto de mm$ 43 que no requiere de Reevaluación. Para la habilitación de la nueva fuente, impulsión hasta estanque de regulación, instalación de filtro y dos ampliaciones de redes, se aprueba la Reevaluación por un monto de mm$ 225. Reevaluación 2, 10/12/2018: Como se liquidó el Contrato Original de Obras Civiles, quedando un saldo de mm$ 72, el presupuesto para la terminación de las Obras Civiles es por m$ 134. Reevaluación 3, 14/01/2019: La oferta seleccionada para el término de las Obras Civiles es por mm$ 164, superior a lo considerado en la Reevaluación anterior. Reevaluación 4, 11/12/20219: Para la correcta terminación del proyecto y reparar daños en redes construidas en el primer contrato, se requirió de un monto de mm$ 17. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 715591 | 884098 | 23.5479 | Real > Recomendado | [5 empty] | Los mayores costos de las Obras Civiles afectan al Valor Actualizado de los Costos pero no afectan la Tarifa a cobrar a los Usuarios por el consumo de agua potable. La mayor inversión resultó ser inferior al monto requerido para conectarse al Servicio de A.P.R. La Ruda - Las Alamedas, que fue la otra alternativa analizada originalmente. | El plazo total del proyecto terminó siendo mayor al plazo recomendado en un 350%, excediendo así ampliamente el margen aceptable para esta variación. La ejecución se realizó en dos etapas, considerando dos adjudicaciones, donde ya el plazo inicial del primer contrato superaba el plazo recomendado a decisión de la Unidad Técnica. En general, el proyecto tuvo tres ampliaciones de plazo por factores como la necesidad de buscar un nuevo punto de perforación por problemas de proyecciones, tardanza de la UT para decidirse en un segundo punto de perforación, entre otros. Hubo cuatro reevaluaciones para este proyecto, todas en relación al ítem de obras civiles y a variaciones en su monto presupuestado, tales como cambios asociados a la liquidación del primer contrato, la construcción de un nuevo pozo, reparación de daños en redes construidas. En relación a los costos totales del proyecto, estos fueron mayores en un 29,69% con respecto al monto recomendado. Esta variación se debe tanto a la variación de consultorías como de obras civiles, puesto que ambas tuvieron un monto mayor con la misma variación del 29,69%. Con respecto a obras civiles, esta variación se debe a modificaciones en los contratos por factores tales como la reparación de arranques domiciliarios, construcción de sondaje, habilitación del sondaje, caseta de tratamiento, entre otros. La magnitud sufrió una variación en el número de arranques totales, puesto que se presupuestaba una cantidad de 119 arranques, pero a causa del tiempo de demora en el proyecto se requirió un aumento en el número de arranques con el fin de dejar conectadas todas las viviendas frente a la red de agua, dejando así la magnitud final en 132 arranques totales. El principal problema radicó en la baja cantidad de agua entregada por la Fuente de Abastecimiento original. Para la selección del lugar donde se construyó la fuente existía Estudio Hidrogeológico que proponía ese lugar. En la actualidad la segunda fuente de abastecimiento ha reducido considerablemente el caudal que entrega, por lo que se está estudiando la construcción de una nueva fuente. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40014081-0 | CONSTRUCCION CICLOVÍA MILLÁN-ESTACIÓN, RANCAGUA. | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTA INICIATIVA BUSCA POSESIONAR LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRASPORTE, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE NUEVOS CIRCUITOS DE CICLOVÍAS QUE VAN A FORTALECER TANTO LA RED EXISTENTE DEL DAMERO CENTRAL COMO LAS RUTAS INTERURBANAS QUE UNEN LOS SECTORES PERIFÉRICOS CON EL CENTRO DE LA CIUDAD, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, LOS FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES. POR OTRA PARTE, EN EL SECTOR SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE RGUA SE OBSERVA UNA AUSENCIA DE CICLOVÍAS HACIA LOS LUGARES DE EQUIPAMIENTO, ES POR ELLO QUE SE BUSCA POTENCIAR EL USO DE LA BICICLETA COMO UNA REAL ALTERNATIVA DE TRASLADO, CONEXIÓN Y MOVILIDAD URBANA. CABE MENCIONAR, QUE EL PROYECTO ESTÁ DENTRO EN LA ZIP DE RGUA PONIENTE PATRIMONIAL Y SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON LOS SIGUIENTES PROYECTOS: AMPLIACIÓN AV. BAQUEDANO (EJECUCIÓN), PARQUE LA MARINA-PORTAL REGIONAL (DISEÑO) Y SECCIONAL DAMERO FUNDACIONAL, RGUA. (ESTUDIO). POR ÚLTIMO, LA PRESENTE INICIATIVA ESTÁ CONSIDERADA DENTRO DEL PLAN MAESTRO RED DE CICLOVÍAS RGUA.-MACHALÍ. | LA INICIATIVA CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE CICLOVÍAS EN AVDA. ANTONIO MILLÁN DESDE CALLE ALCÁZAR HASTA LA ESTACIÓN DE FERROCARRILES EN AVDA. ESTACIÓN, CON UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 1,5 KMS. EL DISEÑO CONSIDERA CICLOVÍA POR CALZADA y ACERA, BIDIRECCIONALES, DE 2 MTS. DE ANCHO; DE ACUERDO A LOS ACTUALES ESTÁNDARES DE CONSTRUCCIÓN Y LEY DE CONVIVENCIA VIAL. LA PROPUESTA DE DISEÑO FORMA PARTE DEL PLAN MAESTRO DE LA RED DE CICLOVÍAS A LARGO PLAZO, DANDO CONTINUIDAD A LAS CICLOVÍAS EXISTENTES QUE PROVIENEN DEL SECTOR NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD, ESPECÍFICAMENTE LAS CICLOVÍAS DE CARRETERA DEL COBRE Y ALCÁZAR, ACERCÁNDOLAS AL SECTOR SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD. CREAR INTERMODALIDAD ENTRE LOS SECTORES DE LA COMUNA, GENERANDO ESTACIONAMIENTOS PARA LOS BICICLOS EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE ESPARCIMIENTO Y EQUIPAMIENTOS PARA LOS HABITANTES, LOS QUE AYUDARAN A CONSOLIDAR UN HÁBITO MAYOR EN EL USO DE ESTE TRANSPORTE SUSTENTABLE EN EL TIEMPO. | 241774 | [19 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 10 | 9 |  | -10 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 168 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 70 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 273 | [12 empty] | 11 | 11 | 10 | 11 | 1 |  | -9.0909 | 0 | Se estipuló un contrato para la ejecución de las obras por 168 días corridos, a lo cual se le agregaron tres extensiones de plazo que en conjunto añaden 105 días a la realización de la obra. Las ampliaciones de plazo se debieron a problemas causados por la pandemia, a modificaciones en el proyecto presentadas por la Municipalidad y una lenta reposición de materiales robados. El proyecto se ejecutó con un plazo total real menor al recomendado aún cuando existieron las tres ampliaciones de plazo y se registra un tiempo muerto de un mes dado que el gasto administrativo se efectuó antes de las obras civiles. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 05/02/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Principalmente causados por la pandemia, se menciona adicionalmente la reconfiguracion de semaforos, pero es un tiempo parcial de la demora. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Modificaciones presentadas por la Municipalidad que implica obras adicionales. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Daños a la infraestructura por terceros | Se realizó un robo de materiales, los cuales producto de la pandemia han tenida lenta reposición. | [5 empty] | 451383 | 98 | 451481 | 0 | 451481 | Estado pago 1 25-03-2020 $28.934.478 Estado pago 2 13-04-2020 $24.712.774 Estado pago 3 30-04-2020 $62.496.299 Estado pago 4 21-05-2020 $38.323.613 Estado pago 5 22-06-2020 $19.055.814 Estado pago 6 17-07-2020 $50.731.540 Estado pago 7 17-08-2020 $56.611.421 Estado pago 8 08-09-2020 $35.690.340 Estado pago 9 24-09-2020 $66.800.122 Estado pago 10 23-10-2020 $41.876.439 Estado pago 11 18-12-2020 $26.151.300 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Reposicion de pavimento y adecuaciones del proyecto de indicaciones de la Municipalidad de acuerdo a las condiciones en terreno. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificaciones en trabajos de semaforizacion y otros que generan disminuciones y otras adecuaciones solicitadas por la Municipalidad que en total compensan aumentos con disminuciones. | [8 empty] | METROS | 1500 | 1500 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EL PROYECTO CICLOVIA SE EJECUTO EXACTAMENTE EN LA MISMA LONGITUD Y TRAMO QUE FUE APROBADO, DESDE CALLE ALCAZAR HASTA LA ESTACION DE TRENES, EN RANCAGUA.. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realiza la recepcion sin observaciones | 04/12/2020 | De acuerdo a la normativa SERVIU la recepcion definitiva se realizar cumplidos los 2 años. |  | SI | 04/12/2020 | Proyecto en uso sin problemas. |  | En Operación | Ocurrio un robo de materiales que demoró el término de la obra, pero los trabajos concluyeron sin otro problema. | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4363500% | 4363500% | 0 | 4371900% | 84 | 4382900% | 110 | 4383000% | 1 | 4383000% | 1 | 4386600% | 36 | 4391500% | 49 | 280 | 280 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | Como parte de la demora en la identificacion presupuestaria. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | LA INICIATIVA SE POSTULO DIRECTAMENTE A EJECUCION, POR LA SEREMI VIVIENDA O´HIGGINS, A FONDOS SECTORIALES SERVIU., AL PERIODO PRESUPUESTARIO 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 452274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 452274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452774 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 451384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451482 | Se adjuntan los informes y modificaciones en la carpeta digital. | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 451383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451481 | 451481 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el desarrollo del proyecto y hasta el primer trimestre de 2021, SERVIU utilizó una contabilidad diferente a SIGFE, se utilizó GLOBAL, por lo que no existen registros en Sigfe y se produce esa diferencia en este cuadro. | De acuerdo con lo que informó el Supervisor del Proyecto, los aumentos aprobados en el costo del proyecto eran iguales a las Partidas Adicionales aprobadas en el Contrato, por lo que no incidieron en aumentar el valor final del proyecto. En el segundo informe subido a la carpeta digital queda claro el detalle que los aumentos considerados tienen igual valor a las partidas adicionales consideradas en el contrato, por lo que el valor final no quedó modificado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se corrigieron partidas de acuerdo a la situación en terreno y a solicitud de la Municipalidad de Rancagua. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Catástrofes o desastres naturales | Problemas causados por la pandemia | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.0295 | 556451.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557066.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6088 | 525520.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525634.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6088 | 512202.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512317.3453 | -5.6425 | -8.0331 | -7.952 | -2.5336 |  | 341.5449 | 341.4685 | A solicitud de la Municipalidad de Rancagua hubo modificaciones en la obra civil del proyecto, tales como reemplazo de soleras de canto redondeado por soleras de canto biselado, el traslado de sumidero, entre otros. Finalmente, estos cambios no tuvieron impacto en los costos finales de la obra civil. Los costos reales resultaron menores al monto recomendado y SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION, considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 490920 | 0 | 0% | Los montos de aumento y disminución fueron compensados por lo que la variación total fue nula. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | SE INFORMA POR PARTE DE SERVIU QUE SE CORRIGIERON PARTIDAS DE ACUERDO A LA SITUACIÓN EN TERRENO Y A SOLICITUD DE LA MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA. LOS MONTOS DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN FUERON COMPENSADOS POR LO QUE LA VARIACIÓN TOTAL FUE NULA. DE ACUERDO CON LO QUE INFORMÓ EL SUPERVISOR DEL PROYECTO, LOS AUMENTOS APROBADOS EN EL COSTO DEL PROYECTO ERAN IGUALES A LAS PARTIDAS ADICIONALES APROBADAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE NO INCIDIERON EN AUMENTAR EL VALOR FINAL DEL PROYECTO. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 465647 | 465647 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 20 | 20 | 0 | Real = Recomendado | RESPECTO DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS, EN LA FICHA ORIGINAL SE REGISTRARON 2 INDICADORES; TIR SOCIAL Y VAN SOCIAL, PARA UNA INVERSION PRIVADA PRELIMINAR DE $ 454.730.372; ,CONSISTENTE EN, PAVIMENTOS, DEMARCACION, SEÑALIZACION, TACHAS Y SEPARADORES; SEMAFORIZACION; JARDINERAS Y ARBOLES; LA INVERSION CORREGIDA A PRECIOS SOCIALES CONSIDERADA ES DE $ 309.848.603. LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL OBTENIDOS SON: VAN (M$ 465.648), Y TIR (20%). LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LARGO PLAZO, EN LA SITUACION REAL, SE CONSIDERAN IGUALES, DADO QUE EL MONTO CONTRATADO DE M$ 451.383, ES PRACTICAMENTE IGUAL AL MONTO RECOMENDADO Y MANDATADO, DE M$ 452.274. | Con respecto al Plazo Total, el proyecto se realizó en un tiempo inferior al estimado en un 9%, aun cuando se agregaron 105 días de ampliación de plazo. Por otro lado, el Costo Total resultó ser 2,8% menor en relación con el costo recomendado, destacando el gasto administrativo, el cual fue un 80% menor al estimado, aunque aun así no fue relevante para la variación total. El proyecto no presentó cambios con respecto a la Magnitud. Para el caso de este proyecto, los Indicadores Económicos considerados son el VAN social y el TIR social, los cuales presentaban un valor recomendado de M$ 465.647 y 20% respectivamente. Este valor no indica una variación relevante debido a que el monto contratado y el recomendado no presentar mayor diferencia. En general el proyecto no presentó variaciones fuera de los márgenes aceptables del +-10% para los costos y del +-30% para los plazos y cumplió con el objetivo de proveer de una ruta con seguridad para el tránsito de los beneficiarios. El proyecto se encuentra en uso y operando sin inconvenientes. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135426-0 | CONSTRUCCION EXPLANADA IGLESIA SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, PAREDONES | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | PAREDONES | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | POR SU IMPORTANTE VALOR PATRIMONIAL Y RELIGIOSO , LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE ALCANTARA HA SIDO RESTAURADA PARA EL USO DEL PUBLICO, SIN EMBARGO ES NECESARIO MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LA EXPLANADA EXTERIOR. EL PROYECTO CONFIGURA LA EXPLANADA IGLESIA SAN PEDRO DE ALCÁNTARA EN UN PUNTO DE ENCUENTRO Y DESARROLLO URBANO, EN CONSIDERACIÓN A SUS PRINCIPALES ACCESOS Y ESPACIOS CONTIGUOS, A FIN DE PRODUCIR DESARROLLO AMIGABLE Y CON IDENTIDAD LOCAL. ESTA CONSTRUCCIÓN DEBE TENER UN VALOR PATRIMONIAL QUE MANIFIESTE UN GRAN ARRAIGADO EN LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD, YA QUE ES RECONOCIDO COMO ORIGEN DEL PRIMER CENTRO POBLADO DEL SECTOR Y EN EL QUE EN SUS INICIOS, SUS TERRENOS SIRVIERON DE ALBERGUE A VIAJEROS, DE HOSPICIO A ANCIANOS DESPROTEGIDOS Y CENTRO EDUCACIONAL DE LOS CURAS FRANCISCANOS HACIA LOS POBLADORES DEL SECTOR | EL PROYECTO PRETENDE INTERVENIR CON UNA GRAN EXPLANADA EL TERRENO FRENTE A LA IGLESIA, HASTA LA GRUTA DE PEREGRINACIÓN TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 3.368 M2. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: ILUMINACIÓN, MOBILIARIO URBANO, PAISAJISMO, PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS, LAS PRINCIPALES ÁREAS DEL PROYECTO SON: ÁREA DE ACCESO 287 M², PLAZUELA IGLESIA 237 M², PLAZUELA MUSEO 81 M², ÁREA DE PEREGRINACIÓN 1351 M², ÁREA CEREMONIAL 402 M² y ÁREA DE GRUTA 1010 M² | 0 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS | [18 empty] | 10 | 5 |  | -50 | 10 | 14 |  | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 196 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 68 | 59 | 30 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 414 | [12 empty] | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 |  | 133.3333 | 133.3333 | LA INICIATIVA SE APRUEBA EN FICHA IDI CON UN PLAZO ESTIMADO DE 6 MESES SIN TIEMPOS MUERTOS, DE ACUERDO CON LA CARTA GANTT ORIGINAL. SE CONTRATA POR 7 MESES; Y LUEGO DE 5 AUMENTOS DE PLAZO, EL PLAZO FINAL DE EJECUCION LLEGO A 14 MESES; ES DECIR, EL DOBLE DEL PLAZO CONTRATADO Y APROBADO. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 12/06/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Diferencias en muros de contencion aprobados por la DGA y los aprobados por CMN, entre otras observaciones del CMN | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Se solicitaron reubicación de escaños instalaciones electricas y escultura, que tuvieron facil adecuacion | [8 empty] | 398185 | 1000 | 399185 | 228484 | 170701 | En primer lugar, como antecedente, MINVU durante parte del año 2019 hasta comienzos de 2021 ocupó una Sistema de Contabilidad y Gestión de gasto diferente a SIGFE (Global 2000), el cual por problemas con la plataforma y su desarrollo, MINVU adoptó el año 2020 el uso de SIGFE 2.0 el que se implementó en SERVIU Región de OHiggins a comienzos de 2021. Según Resolución Exenta N°1344 de fecha 23/05/2018, se adjudica y contrata la ejecución del proyecto por un total de $391.948.490.- El detalle de los pagos fue: EP1 $35.781.876 17/07/2018 EP2 $69.119.827 10/08/2018 EP3 $76.110.880 31/08/2018 EP4 $33.816.986 25/03/2019 EP5 $31.097.569 18/03/2019 EP6 $13.511.435 18/03/2019 EP7 $83.689.448 18/03/2019 EP8 $35.147.652 18/03/2019 EP9 $19.909.246 23/07/2019 (Moneda expresada en valores nominales) | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | se disminuyo ancho de explanada para adecuarse al perfil de calle Violeta Espinoza, lo que genera una menor extension del muro, cambio en el tipo de baldosa por no existir en el mercado lo que genera un menor gasto, cambios en electricidad y paisajismo. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Descrito en la causa 1 y en los respaldos subidos. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 3368 | 3368 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD DEL PROYECTO EN LA FICHA APROBADA ES DE 3.368 M2, CONSISTENTE EN: ACERAS PEATONALES 474 M2; AREAS RECREATIVAS 1.057 M2; EXPLANADA ACTOS MASIVOS 1.053 M2; ACCESO 217 M2; AREAS VERDES Y PAISAJISMO 567 M2. DE ACUERDO A LO INFORMADO POR SERVIU, LA SUPERFICIE INTERVENIDA DURANTE LA EJECUCION ES LA MISMA, 3.368 M2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | No existia magnitud grabada en los resultados de la Ficha, por lo que esto genera la diferencia respecto de lo ejecutado que no vario en total. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realiza la recepción sin observaciones mediante Resolución Exenta N°2203 de fecha 27/09/2019 | 11/07/2019 | Por normativa MINVU la recepción definitiva se realiza 2 años después de la recepción provisoria, la cual está pendiente de aprobación. |  | SI | 11/07/2019 | No se han informado observaciones a la fecha. |  | En Operación | De acuerdo con cartas de la empresa y visitas del Inspector, se presentaron observaciones durante la ejecución por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, lo que retrasó en parte la obra; pero que fueron solucionados. | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  |  |  | 4312300% | 4312300% | 0 | 4316100% | 38 | 4332900% | 168 | 4324300% |  | 4324300% |  | 4326300% | 20 | 4329800% | 35 | 175 | 175 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | Pequeñas demoras por se un sector patrimonial. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | SE POSTULARON AMBAS ETAPAS POR LA SEREMI MINVI A FONDOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS: RS A DISEÑO 2014, Y RS A EJECUCION 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 408540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 408540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410040 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 398185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399185 | De acuerdo a 2 informes aprobados, con Aumentos, Disminuciones de obra y Obras extraordinarias, el proyecto aumentó en M$6.236 (Resolucion Exenta 2961 y 3237 adjuntas en la carpeta digital, junto a los informes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 398185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399185 | 170701 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235525 | Parte de los gastos pueden haber sido registrados en sistema GLOBAL que fue ocupado en lugar de SIGFE parte del 2019 hasta el primer trimestre de 2021. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificaciones consideradas por el CMN y solicitados por la parroquia. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realizó una adecuación para coincidir con el ancho de la calle | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.5643 | 489906.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491704.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 477487.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478687.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 470758.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471958.0169 | -2.6475 | -4.016 | -3.9084 | -1.4057 |  | 140.1301 | 139.7739 | LA INICIATIVA FUE APROBADA EN FICHA 2018 POR UN MONTO DE OBRAS CIVILES DE 408.540. SE CONTRATA POR EL MONTO DE M$ 391.948 EL 12.6.2018. SE OTORGA UN AUMENTO DE OBRAS POR 25.576 EL 28.12.2018, Y UNA DISMINUCION DE OBRAS POR M$ 19.339 EL 11.12.2018, ES DECIR UN AUMENTO NETO DE M$ 6.237; CON LO CUAL EL CONTRATO FINAL QUEDA EN M$ 398.185.- LAS CIFRAS DEL CUADRO ANTERIOR SON SUPERIORES A LOS MONTOS SEÑALADOS RECIEN, YA QUE ESTAN ACTUALIZADOS A LA MONEDA PRESUPUESTARIA 2020. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  |  |  | SI | 457923 | 6236 | 1.362% | En Resolución Exenta N°2961 de fecha 11/12/2018, se aprueba Informe N°1, con Aumentos, Disminuciones y Obras Extraordinarias por un total a favor (o disminución) de M$19.339 En Resolución Exenta N°3237 de fecha 28/12/2018 se aprueba informe N°2 con Aumentos de obra, Obras Extraordinarias por un total de $25.576.006. En total la suma de aumentos, disminuciones de obra y obras extraordinarias suman entre ambas modificaciones un aumento de $6.236.429 (Valores en moneda nominal) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO TUVO REEVALUACIONES. TUVO VARIACIONES MENORES A UN 10% LAS CUALES FUERON APROBADAS POR LA INSTITUCION FINANCIERA, SERVIU, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: LA INICIATIVA FUE APROBADA EN FICHA 2018 POR UN MONTO DE OBRAS CIVILES DE 408.540. SE CONTRATA POR EL MONTO DE M$ 391.948 EL 12.6.2018. SE OTORGA UN AUMENTO DE OBRAS POR 25.576 EL 28.12.2018, Y UNA DISMINUCION DE OBRAS POR M$ 19.339 EL 11.12.2018, ES DECIR UN AUMENTO NETO DE M$ 6.237; CON LO CUAL EL CONTRATO FINAL QUEDA EN M$ 398.185.- LAS CIFRAS DEL CUADRO ANTERIOR SON SUPERIORES A LOS MONTOS SEÑALADOS RECIEN, YA QUE ESTAN ACTUALIZADOS A LA MONEDA PRESUPUESTARIA 2020. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 418242 | 405628 | -3.016 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 36464 | 35364 | -3.0167 | Real < Recomendado | 1.-EN LA FICHA IDI RECOMENDADA AÑO 2018, SE SEÑALA LO SIGUIENTE RESPECTO DE LOS INDICADORES ECONOMICOS: LOS COSTOS DE INVERSION EN OBRAS CIVILES ESTIMADOS ASCIENDEN A M$ 408.540. LA INVERSION CORREGIDA A PRECIOS SOCIALES DE ESTA ALTERNATIVA SE ESTIMA EN M$ 305.135. LOS COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN ANUALES CORREGIDOS A PRECIOS SOCIALES, CORRESPONDEN A M$ 3.051 Y 3.276, RESPECTIVAMENTE. LOS INDICADORES DE RESULTADO SON: VACS DE M$ 418.242, Y CAES ES DE M$ 36.464. 2.-LOS INDICADORES EN LA SITUACION REAL, CON UN MONTO DE CONTRATO DE M$ 395.185, SON LOS SIGUIENTES:LOS COSTOS DE INVERSION EN OBRAS CIVILES ASCIENDEN A M$ 395.185. LA INVERSION CORREGIDA A PRECIOS SOCIALES DE ESTA ALTERNATIVA SE ESTIMA EN M$ 295.160. LOS COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN ANUALES CORREGIDOS A PRECIOS SOCIALES, CORRESPONDEN A M$ 2.952 Y 3.276, RESPECTIVAMENTE. LOS INDICADORES DE RESULTADO SON: VACS DE M$ 405.628, Y CAES ES DE M$ 35.364. | A MODO DE RESUMEN, RESPECTO DEL ANALISIS DEL MODULO SEREMI SE SEÑALA LO SIGUIENTE: 1.-LA INICIATIVA SE APRUEBA EN FICHA IDI CON UN PLAZO ESTIMADO DE 6 MESES SIN TIEMPOS MUERTOS, DE ACUERDO CON LA CARTA GANTT ORIGINAL. POSTERIORMENTE SE CONTRATA POR 7 MESES; Y LUEGO DE 5 AUMENTOS DE PLAZO, EL PLAZO FINAL DE EJECUCION LLEAO A 14 MESES; ES DECIR, EL DOBLE DEL PLAZO CONTRATADO Y APROBADO. 2.-LA INICIATIVA NO TUVO REEVALUACIONES; AUNQUE SI TUVO VARIACIONES MENORES A UN 10% LAS CUALES FUERON APROBADAS POR LA INSTITUCION FINANCIERA, SERVIU, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: LA INICIATIVA FUE APROBADA EN FICHA 2018 POR UN MONTO DE OBRAS CIVILES DE 408.540. SE CONTRATA POR EL MONTO DE M$ 391.948 EL 12.6.2018. SERVIU APRUEBA AUMENTO COMPENSADO POR M$ 6.237 (NOV Y DIC 2018); CON LO CUAL EL CONTRATO FINAL QUEDA EN M$ 398.185.- HUBIESE AYUDADO TENER IMAGENES DE LAS OBRAS QUE SE MODIFICARON, Y UN ANALISIS MAS DETALLADO DE LAS OBRAS QUE SE AGREGARON Y CUALES SE DISMINUYERON. 3.-LA MAGNITUD DEL PROYECTO EN LA FICHA APROBADA ES DE 3.368 M2, CONSISTENTE EN: ACERAS PEATONALES 474 M2; AREAS RECREATIVAS 1.057 M2; EXPLANADA ACTOS MASIVOS 1.053 M2; ACCESO 217 M2; AREAS VERDES Y PAISAJISMO 567 M2. DE ACUERDO A LO INDICADO POR SERVIU, LA SUPERFICIE INTERVENIDA DURANTE LA EJECUCION ES LA MISMA, 3.368 M2, SIN EMBARGO, NO SE RESPALDA CON UN INFORME. 4.-EN LA FICHA IDI RECOMENDADA AÑO 2018, LOS COSTOS DE INVERSION EN OBRAS CIVILES SON M$ 408.540, Y LOS INDICADORES DE RESULTADO SON: VACS DE M$ 418.242, Y CAES ES DE M$ 36.464. EN LA SITUACION REAL, CON UN MONTO DE CONTRATO DE M$ 395.185; LOS INDICADORES DE RESULTADO SON: VACS DE M$ 405.628, Y CAES ES DE M$ 35.364. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128282-0 | REPOSICION BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SANTA CRUZ PDI | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL PDI | FNDR+SECT | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS - POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA NECESIDAD DE RESOLVER EL HACINAMIENTO DE LA UNIDAD POLICIAL DE SANTA CRUZ DEBIDO AL AUMENTO DE FUNCIONARIOS NECESARIOS PARA CUBRIR LA JURISDICCIÓN VERSUS LA IMPOSIBILIDAD DE INVERTIR POR SER UN INMUEBLE ARRENDADO, QUE GENERA CONDICIONES INADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCION POLICIAL. | LA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SANTA CRUZ, QUE ACTUALMENTE ESTÁN REALIZANDO LAS LABORES POLICIALES EN UN INMUEBLE ARRENDADO ADAPTADO PARA EL FUNCIONAMIENTO POLICIAL, EL PROYECTO CONSIDERA UNA SUPERFICIE A CONSTRUIR PARA EL ÁREA OPERATIVA DE 1.173 M² Y UNA SUPERFICIE DE 342 M² PARA ESTACIONAMIENTOS, TOTALIZANDO UNA SUPERFICIE DE 1.515 M², LOS CUALES PERMITEN ALOJAR UNA DOTACIÓN DE 32 FUNCIONARIOS CORRESPONDIENDO A 22 OFICIALES POLICIALES, 7 ASISTENTES POLICIALES, 2 ASISTENTES ADMINISTRATIVOS Y 1 AUXILIARES. SE CONSTRUIRÁ EN 2 PISOS, UTILIZANDO CRITERIOS DE EFICIENCIA DE ENERGÉTICA, QUE DISMINUYEN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN, ADEMÁS CONTARA CON TERMINACIONES DE ALTO ESTÁNDARES. | 148028 |  |  |  | 13 |  |  | -100 | 3 | 15 |  | 400 | 3 | 20 |  | 566.6667 |  |  |  |  | 19 | 45 |  | 136.8421 | 13 | 22 |  | 69.2308 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 390 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 90 | 105 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 660 | [12 empty] | 19 | 19 | 49 | 49 | 0 |  | 157.8947 | 157.8947 | La iniciativa presentó un plazo total mayor en un 157,89% en relación el recomendado, lo cual tiene dos factores que explican esta alta variación, la cual sobrepasa los márgenes aceptables. El primero tiene que ver con un problema en el excel de adjudicación que mantiene celdas escondidas que al sumar de forma manual evidencia una error matemático, esto fue subsanado pero administrativamente muy lento .El segundo motivo tiene relación con la actualización del DS.50 , lo que conlleva una revisión completa del diseño para dar cumplimiento a la accesibilidad universal, no contemplado inicialmente. En total, el proyecto presentó cuatro ampliaciones de plazo, los cuales sumaron 270 días al contrato original para obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 19/02/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Hallazgo de celda oculta en presupuesto excel entregado en antecedentes de licitación, obligó a rectificar resolución de adjudicación por el monto real ofertado. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación proyecto a DS 50, accesibilidad universal. | [8 empty] | 1909082 | 11561 | 1920643 | 1340912 | 579731 | Res DA VI (TR) N°29 de 29/12/2017 tramitada el 06/02/2018, adjudica la obra por un monto de $1.439.412.075.- Res DA VI Exenta N°31 de 15/02/2019 aprueba convenio ad referéndum por aumento de plazo de 90 días corridos. Res DA VI Exenta N°98 de 29/05/2019 aprueba convenio ad referéndum por concepto de obras compensadas costo cero y aumento de plazo de 105 días corridos. Res DA VI Exenta N°198 de 02/09/2019 aprueba aumento de plazo de 60 días corridos. Res DA VI (TR) N°06 de 12/07/2019 tramitada el 23/08/2019, rectifica Res N°29 adjudica la obra por un monto de $1.751.906.075.- puesto que el presupuesto entregado en la licitación en formato Excel contenía una celda oculta con texto en color blanco, que disminuía el contrato en $312.494.000.-(incluidos gastos generales y utilidades). Res DA VI Exenta N°220 de 25/09/2019 aprueba convenio ad referéndum por concepto de obras compensadas costo cero. Res DA VI Exenta N°267 de 08/11/2019 aprueba aumento de plazo de 15 días corridos. Res DA VI Exenta N°286 de 26/11/2019 aprueba convenio ad referéndum por concepto de obras compensadas costo cero. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Rectificación de resolución de adjudicación del monto adjudicado, por entrega de presupuesto excel con celda oculta y tipografía en color blanco que disminuyó el monto ofertado. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Producto de la rectificación del monto adjudicado, se tuvo que rectificar el convenio mandato para incorporar a PDI como unidad cofinanciera. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1515 | 1515 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto original consta de una edificacion de 1.105m2 con una superfice de estacionamiento de 410m2 que es lo que finalmente se ejecuta. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Tanto el permiso de edificación de la obra, como el proyecto ejecutado señala la magnitud real de 1.105m2 construidos el área de estacionamientos abarca 410 m2 en superficie abierta. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | el proyecto se adecuó a la normativa de accesibilidad universal DS 50 | [6 empty] | La comisión designada con fecha 18/12/2019 se constituyó 06/01/2020 y emitió informe de observaciones de carácter menor el 07/01/2020. El contratista subsanó las observaciones dentro del plazo legal del contrato (dos días antes del término legal). Por lo anterior la fecha real de término del contrato es el 26-11-2019. | 13/01/2020 | La comisión designada con fecha 26/11/2020 se constituyó 16/12/2020 y emitió informe de observaciones de mediana gravedad el 29/12/2020 otorgando un plazo de 75 días para la subsanación (problemas de presión de agua potable en recintos, filtraciones y defectos en el sistema eléctrico). El contratista informó el 19/03/2021 subsanó las observaciones, por lo que la comisión volvió a verificar en terreno el 23/04/2021 la subsanación emitiendo acta. | 23/04/2021 | SI | 13/01/2020 | El día 13/01/2020 se entregó a explotación al mandante. A la fecha se encuentra funcionando en normales condiciones. |  | En Operación | Elementos positivos desarrollados en la obra: -El trabajo mancomunado que hubo entre DA MOP Regional con las visitas a obra de Ingenieros del Departamento de Ingeniería DA MOP NC, más el trabajo colaborativo con el Depto. de Infraestructura de PDI Nacional, con los especialistas de esa institución. Revisando acuciosamente cada una de las Instalaciones del edificio.- Elementos negativos desarrollados en la obra -Descoordinaciones entre los distintos proyectos integrantes del contrato con la arquitectura, como es el caso de instalaciones eléctrica, clima y sanitario pasando por zona de seguridad. -Cambios normativos dentro de la ejecución del contrato, como es el caso de incorporación de DS N°50 (accesibilidad universal).- -Modificación por monto faltante en la adjudicación del contrato (celda oculta en presupuesto planilla excel). | YASNA CARDENAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4244300% | 4274000% | 297 | 4274100% | 1 | 4290800% | 167 | 4313800% | 230 | 4313800% | 230 | 4315000% | 12 | 4321300% | 63 | 770 | 473 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Reevaluación del proyecto en el ítem de obras civiles | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Proyecto se aprobó un aporte sectorial de la Policia de Investigaciones de Chile | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 |  |  |  |  | NO | POLICIA DE INVESTIGACIONES | SI | MOP OHIGGINS | Según ficha idi el diseño fue contemplado por la Policía de Investigaciones. al igual que el financiamiento y la unidad técnica. La ficha idi en ejecución señala Unidad Finaciera GORE OHIGGINS Y PDI y unidad tecnica el MOP OHIGGINS Y Unidad Formuladora PDI. | 23400 | 46489 | 82573 | 0 | 11561 | 1253752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417775 | 25662 | 50984 | 90558 | 0 | 12679 | 1374995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554878 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 53878 | 105117 | 0 | 11561 | 1751907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922463 | proyecto fue reevaluado en el ítem de obras civiles. primer monto autorizado fue de M$ 1.253.752 para aprobar dicha reevaluación y aumentarla a M$1.439.413. | 0 | 52079 | 105117 | 0 | 11561 | 1751906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920663 | 579751 | BIP > SIGFE | 0 | 1604 | 80262 | 0 | 5229 | 1253817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340912 | 0 | 1646 | 82348 | 0 | 5365 | 1295805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385164 |  | SIN OBSERVACIONES | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | MODIFICACIÓN DE AUMENTO DE CONTRATO DE OBRAS CIVILES | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | AUMENTO DE VALOR DE CONTRATO DEL ITEM DE EQUIPOS | [8 empty] | 31573.0299 | 62727.3404 | 111417.9362 | 0 | 15599.2827 | 1691715.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913033.5276 | 2314350.5213 | 0 | 62727.3404 | 122381.8024 | 0 | 13877.8808 | 2100825.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299812.2213 | 0 | 59143.8287 | 121648.7598 | 0 | 13877.8808 | 2067148.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261818.8277 | 20.2181 | 18.2321 | 22.1924 | -1.652 | -2.2698 | 1492.9497 | 1364.4544 | Los costos totales del proyecto fueron un 18,23% mayor al recomendado, lo cual se debe principalmente al monto de adjudicación del ítem de obras civiles, cuya variación fue de un 22,19% mayor en relación al monto proyectado, esto tras la reevaluación que se realizó al existir la omisión de un monto en la tabla excel del proyecto. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1709098 | 2039541 | 19.3344 | La iniciativa fue reevaluada ,debido a existen aumentos por sobre el 10% establecidos en las NIP, para aclarar los valores finales posterior al hallazgo de errores matemáticos que generaron una nueva revision por parte de MDSYF Regional. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 479293 | 275085 | -42.6061 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYORCOSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MENOR AL RECOMENDADO. | La iniciativa presentó un plazo total mayor en un 157,89% en relación el recomendado, esto por factores tales como el incremento en el plazo para equipos y equipamientos, hallazgos vinculados a la licitación y la adecuación del proyecto a DS 50. Existió una reevaluación debido a este hallazgo de un monto no considerado en los antecedentes de la licitación, lo cual llevó a un incremento en el monto proyectado en obras civiles mayor al 10%. Con respecto a los costos totales del proyecto, estos fueron un 18,23% mayor versus el monto recomendado. Esta variación tiene como principal factor la reevaluación que se tuvo que realizar al proyecto, la cual produjo un aumento en el monto final para el ítem de obras civiles. El proyecto original consta de una edificacion de 1.105m2 con una superfice de estacionamiento de 410m2 que es lo que finalmente se ejecuta. Gracias a este proyecto pudo realizarse la construcción de la brigada de investigación criminal Santa Cruz, la cual permite alojar más de 30 trabajadores, logrando así mejorar la situación de hacinamiento que se vivía en la brigada al presentar un aumento en la cantidad de funcionarios. | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30461822-0 | REPOSICION Y MEJ. CUARTEL 2° CÍA. DE BOMBEROS LO MIRANDA, DOÑIHUE | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | DOÑIHUE | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA NECESIDAD DE PODER RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ESPACIOS DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LO MIRANDA, AJUSTÁNDOSE A LA NUEVA NORMATIVA CONSTRUCTIVA ESTABLECIDA POR LA JUNTA NACIONAL DE. BOMBEROS DE CHILE., OFRECIENDO MAYORES GRADOS DE SEGURIDAD A LA COMUNIDAD. | ESTA ALTERNATIVA POSTULA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO PARA LA 2° COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LO MIRANDA, CON UNA SUPERFICIE DE 488.58 M². ADEMÁS SE CONTEMPLA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ACTUAL PARA QUE FUNCIONES EL CUERPO DE BOMBEROS DE DOÑIHUE, CON EL MEJORAMIENTO DE 295.9 M². EL TERRENO ES DE PROPIEDAD DE BOMBEROS DE DOÑIHUE, Y TIENE UNA SUPERFICIE DE 2.427.5M². SE ADECUAN LOS RECINTOS DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE UN EDIFICIO TIPO 2, ESTABLECIDO POR LA JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS. | 0 |  |  |  | 6 |  |  | -100 | 2 | 12 |  | 500 | 2 | 14 |  | 600 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 200 | 6 | 17 |  | 183.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 113 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 505 | [12 empty] | 6 | 6 | 30 | 30 | 0 |  | 400 | 400 | Lo relevante se centra en los plazos de las obras civiles , los cuales dado el tipo de proyecto se visualizan dos situaciones: 1.- La primera guarda relacion con la programacion recomendada al aprecer es muy ajustada para este tipo de proyectos. 2.- la segunda tiende a sumar los plazos de todas las instiruciones del estado que intervienen cuando las inicitivas necesitan mas recursos y/o modificar proyecto.(plazos administrativos) | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 23/07/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | los atrasos son debido a la lenta respuesta de Gobierno Regional para aprobación de aumentos de obras, las que se dilucidaron mediante resolución de contraloria. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | El segundo aumento de plazos se realizó para la ejecución de obras extraordinarias. | [8 empty] | 683007 | 1050 | 684057 | 389602 | 294455 | Contrato original por un monto de $588.874.783 de fecha 13 de junio de 2018 Anexo de Contrato 1 por un monto de $662.849 de fecha 15 de enero de 2019 Anexo de Contrato 2 por un monto de $48.942.325 de fecha 15 de agosto de 2019 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | se debió realizar calculo estructural a fundaciones y nuevas cerchas en la remodelacion del Antiguo cuartel de Bomberos. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 488 | 785 | 160.8607 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud del proyecto informado en ficha idi es de 488 No obstante a esta superficie se le anexan 297m2 para dar solución al problema planteado en perfil.,obteniendo una superficie final de 785 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | 1. sacar florecimiento en pintura de muro acceso sala de maquinas 2. en cielo de sala de maquinas, lijar uniones y pintar 3.Regular bisagras en puertas de muebles de cocina 4.Limpiar silicona de vanitorios manchados. 5.Colocar tapa a pilar de malla acma en cierre 6.Desmanche de pintura en caja escala, oficina de reunión, sala de control 7.vLimpieza general de ambas edificaciones. | 11/12/2019 |  |  | SI | 01/02/2020 | sin anormalidades |  | En Operación | el proyecto causo un gran impacto en la comunidad de Lo Miranda, debido a su importancia. | FERNANDO ARAYA CERDA | MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4272400% | 4311600% | 392 | 4311900% | 3 | 4334800% | 229 | 4328600% |  | 4328600% |  | 4330400% | 18 | 4333500% | 31 | 611 | 219 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | SIN OBSERVACIONES | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | SIN OBSERVACIONES | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa postula a etapa de ejecución, del análisis expost lo mas relevante fueron las modificaciones menores y mejoras al proyecto que da cuenta de problemas con el diseño previo que contaba la iniciativa. sumado a los tiempos de las instituciones del estado que aprueban los aumentos de recursos y modificaciones de la iniciativa. | 7563 | 22606 | 20934 | 0 | 1050 | 595932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648085 | 7760 | 23193 | 21478 | 0 | 1077 | 611420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664928 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 16053 | 30640 | 0 | 1050 | 638480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686223 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 16053 | 28474 | 0 | 1050 | 638480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684057 | 294455 | BIP > SIGFE | 0 | 16150 | 7090 | 0 | 0 | 366362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389602 | 0 | 16570 | 7274 | 0 | 0 | 375887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399731 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | AUMENTO MONTO DE CONTRATOS EQUIPOS | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | DISMINUCIÓN MONTO DE CONTRATO DE EQUIPAMIENTO | [8 empty] | 9306.0098 | 27812.4986 | 25743.866 | 0 | 1291.3351 | 733193.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797347.2298 | 806686.1472 | 0 | 18689.1821 | 35672.8486 | 0 | 1259.5624 | 765642.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821264.1631 | 0 | 18623.3671 | 32562.5239 | 0 | 1259.5624 | 752848.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805293.8201 | 2.9996 | 0.99663 | 2.6807 | -1.9446 | -0.1726 | 1025.852 | 959.0425 | El costo total del proyecto fue mayor en un 1% con relación al monto recomendado, encontrándose así dentro del margen aceptable de variación. No existieron mayores variaciones entre el presupuesto aprobado y el ejecutado , lo cual indica que la elaboración del presupuesto recogió los valores de mercado actualizado al momento de licitar. Los costos en la obra civil percibieron un aumento del 2,68% con respecto al monto recomendado, esto debido a dos aumentos de obras con causa de un calculo estructural a fundaciones y nuevas cerchas en la remodelación del Antiguo cuartel de Bomberos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 738156 | 49605 | 6.72% | aumentos de obra debido a refuerzos que se realizaron en proyecto, año presupuestario 2019 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 702682 | 710899 | 1.1694 | El proyecto fue reevaluado solo 1 vez , las causas están definidas mas bien por aspectos administrativos para poder ajustar los valores de fichas y contratos, para que exista coherencia entre los valores aprobados y las modificaciones menores. Al existir modifiaciones menores al proyecto se ingresaron todos los nuevos antecedentes en carpeta digital. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 55572 | 56701 | 2.0316 | Real > Recomendado | [5 empty] | El CAE presentó un incremento del 2,03% a raíz del incremento del 2,68% en los costos totales de obras civiles a comparación del monto recomendado. | El proyecto presentó un plazo total mayor en un 400% en relación al plazo recomendado. Esto se debe tanto a la variación del plazo del ítem de obras civiles como a la de los ítems de equipos y equipamientos, donde estos últimos no presentan justificación para su variación. Para obras civiles, estas presentaron demoras en su ejecución debido a la lenta respuesta de Gobierno Regional para aprobación de aumentos de obras, las que se dilucidaron mediante resolución de contraloría, como a su vez por una extensión de plazo por realización de obras extraordinarias. Para el proyecto se consideró una reevaluación, la cual se debe a modificaciones en aspectos administrativos para así ajustar los valores en las fichas y contrato, considerando igualmente un leve aumento en relación a obras civiles. Con respecto a los costos, estos fueron mayores en relación al monto recomendado en un 1%, lo cual se encuentra dentro del margen aceptable de variación del +/-10%. Este leve aumento puede tener explicación en las modificaciones de obra que se realizaron en el contrato de obras civiles, los cuales aumentaron un 8,42% su monto original, aunque éste se encontraba por debajo de lo recomendado, por lo cual no excedió por tanto al realizarse estas modificaciones al monto. Esta modificación tuvo como causa la realización de un calculo estructural a fundaciones y nuevas cerchas en la remodelación del Antiguo cuartel de Bomberos. La magnitud del proyecto presentó una variación, pero no debido a un cambio en el diseño o modificación en el contrato, sino que se le anexa otra superficie para dar solución a un problema que se tenía en perfil, donde finalmente se pasa de los 488m2 hasta llegar al monto final de 785m2. Finalmente, los cambios en el monto gastado en obras civiles tuvieron impacto en el costo anual equivalente del proyecto, percibiendo así un incremento de 2,03% con relación al recomendado, acorde al aumento de 2,68% del ítem de obras civiles al comparar monto del costo total vs recomendado. En general el proyecto esta en operación y sin observaciones según lo informado por equipo municipal, pero sigue llamando la atención los tiempos de ejecución siempre se mantienen en alza en este tipo de proyectos, las autorizaciones y procesos administrativos entre las instituciones del estado genera tiempos importes de retraso en la ejecución física de las iniciativas. lo que conlleva a un retraso en los tiempos que comienzan a operar los beneficios que este tipo de infraestructuras otorga a los habitantes de un determinado sector de la Región . | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J SECTOR LOLOL -RANGUIL | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | LOLOL | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO |  | CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LA RUTA I-70-J CAMINO INTERRREGIONAL LA PALMA -RANGUIL-LOS NEGROS ENTRE LOS KMS 0.00 AL 19.4 EN LA COMUNA DE LOLOL. EL PROYECTO CONTEMPLA LAS DISTINTAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS PARA UN PROYECTO DE ESTE TIPO, COMO SER MOVIMIENTO DE TIERRAS, CAPAS GRANULARES ESTRUCTURALES, PAVIMENTACION DTS Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL. | 0 | BASICA REGIONAL SECUNDARIA. |  |  | 30 | 19 |  | -36.6667 | [8 empty] | 6 | 56 |  | 833.3333 |  |  |  |  | 30 | 16 |  | -46.6667 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 8 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 469 | [12 empty] | 30 | 30 | 60 | 60 | 0 |  | 100 | 100 | La Programación de las Obras Civiles consideraba un plazo de 30 meses, pero estas se ejecutaron en 16 meses, lo que no modifica el proyecto. La Consultoría se ajusta a la ejecución de las Obras Civiles. El plazo real de las Expropiaciones esta referido al tiempo transcurrido pago de estas. El terreno requerido estaba disponible al momento de ejecutar las Obras Civiles. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 01/03/2011 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | COMPLEMENTOS Y MODIFICACIONES A OBRAS PROYECTADAS, TAL COMO MODIFICACIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA EN SECTOR ESCUELA RANGUIL Y EXTENSION DELA CICLOVIA | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | POR ALTERACIONES DE TERRENO SE PRODUJO AJUSTES DE CUBICACIONES. | [8 empty] | 7736727 | 463973 | 8200700 | 8219712 | -19012 | Obras Civiles: $7.099.614.581.- Asesorías: $266.600.331.- EXPROPIACIÓN $611.98.000.- | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | CAMBIO EN LAS CUBICACIONES | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | KILOMETROS | 19.389 | 19.389 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se modificó la Longitud del proyecto de pavimentación. Solo hubo cambio en algunas cantidades de obras requeridas para la correcta ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin Observaciones. | 31/07/2012 | Sin Observaciones. | 23/05/2013 | SI | 15/05/2012 | FUNCIONAMIENTO NORMAL |  | En Operación |  | YENIFER OLIVARES PINTO | VIALIDAD MOP REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3974900% | 3974900% | 0 | 3985300% | 104 | NA | 0 | 4052600% | 673 | 4052600% | 673 | 4060300% | 77 | 4063400% | 31 | 885 | 885 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hubo atraso en el proceso de licitación, sino que cumplió con el plan de licitaciones .Lo que pasa es que el proyecto partió con las expropiaciones, que sí comenzaron el año del primer rate, es decir en el 2009, y al año siguiente se licitó, para posteriormente adjudicarse los contratos en el 2011. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Ídem causa anterior.´Sólo agregar que si hubieron atrasos en la adjudicación de los contratos, no se tiene información al respecto, ya que el proyecto es m uy antiguo | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El Diseño de Ingeniería se desarrolló entre los años 2007 y 2008. | 690000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700000 | 690000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700000 | Sin observaciones, ya que no se aprecian diferencias | 266601 | 0 | 0 | 463973 | 0 | 7481388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8211962 | CONTRATO OBRA: ADJUDICADO POR M$ 6.357.043 EN EL 2011. MODIF Nº1 POR M$ 117.854 EN EL 2011 MODIF 2 DE M$ 324.297 EN EL 2012 MODIF 3 DE M$ 294.887 EN EL 2012 MODIF 4 POR 5.533 EN EL 2012 CONTRATO DE ASESORÍA: ADJUDICADO POR M$261.608 EL 2011. MODIF 1 POR M$ -43.565 EN EL 2012 | 266601 | 0 | 0 | 463973 | 0 | 7481388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8211962 | -7750 | BIP < SIGFE | 266601 | 0 | 0 | 463419 | 0 | 7489692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219712 | 345000 | 0 | 0 | 612316 | 0 | 9685337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10642653 | CONTRATO OBRA: ADJUDICADO POR M$ 6.357.043 EN EL 2011. MODIF Nº1 POR M$ 117.854 EN EL 2011 MODIF 2 DE M$ 324.297 EN EL 2012 MODIF 3 DE M$ 294.887 EN EL 2012 MODIF N3 M$ 5.533 CONTRATO DE ASESORÍA: ADJUDICADO POR M$261.608 EL 2011. MODIF 1 POR M$ -43.565 EN EL 2012 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | los contratos se adjudicaron por un monto menor a lo recomendado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | se produjeron alteraciones en el entorno debido al tiempo transcurrido entre la elaboración del proyecto y su posterior materialización en terreno, que implicaron ajustes en las cubicaciones en ítems cantidades de obras | [8 empty] | 1258113.2976 | 0 | 0 | 200568.8524 | 0 | 12581134.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14039816.2605 | 0 | 410831.7959 | 0 | 0 | 732640.9014 | 0 | 11528799.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12672271.958 | 403847.4659 | 0 | 0 | 712279.1113 | 0 | 11351845.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12467972.0776 | -9.7405 | -11.1956 | -9.7709 | -1.6122 |  | 643043.5854 | 585478.6477 | Las Obras Civiles se adjudicaron por un monto menor a lo recomendado. Consideró todas las obras que dieron origen a la Recomendación. El Costo Real es menor que el Monto Contratado por efectos de Corrección Monetaria en los Gastos Anuales. La Consultoría se adjudicó por un monto menor a lo recomendado. Las Expropiaciones superaron el Monto Recomendado. Al momento de recomendar el proyecto se tiene un Monto Estimado y lo que corresponde pagar es lo que informan los Peritos Tasadores. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 11475001 | 4993 | 0.04351% | Moneda Presupuesto 2012. Por modificación en contrato de consultoría. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no requirió ser Reevaluado por parte de la SEREMI. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2008 | 2794 | 39.1434 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto era Socialmente Rentable al momento de su Recomendación. Como no se requirió de Reevaluación este indicador no se modificó. Además, como la Inversión resultó ser inferior a lo recomendado su rentabilidad debiera aumentar. | El plazo total del proyecto considera un aumento del 100% con respecto al recomendado, cuya variación supera ampliamente los márgenes recomendados. Este plazo se debe principalmente al ítem de expropiaciones, aunque se detalla que este plazo se debe al tiempo transcurrido en el pago de estas. Se debe considerar que las obras civiles tuvieron una variación del -47,89% con respecto al plazo recomendado, aún cuando hubo extensiones de plazo por factores tales como modificaciones del trazado en planta, extensión de la ciclovía, ajuste de cubicaciones, entre otros. El terreno de la expropiación estaba disponible al momento de la ejecución de las obras, las cuales terminaron en el año 2012 y entraron en uso ese mismo año. No se presentaron reevaluaciones para este proyecto. El costo total del proyecto fue menor en un 11,2% con respecto al recomendado, superando levemente los márgenes aceptables del +/-10% de variación. El ítem de obras civiles sufrió un leve aumento de obras a causa de los cambios en las cubicaciones, pero aún así su monto estuvo por debajo del recomendado al tener un bajo monto de adjudicación. Lo mismo ocurre con respecto a consultoría, cuyo contrato tuvo un monto que fue un 67,9% menor al recomendado. Por el contrario, las expropiaciones presentaron | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40006044-0 | REPOSICION LUMINARIAS SEGUNDA ETAPA COMUNA DE CODEGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | CODEGUA | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN PLANTEA LA REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE CODEGUA Y PRETENDE LOGRAR QUE LOS DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS CUENTEN CON UNA EFICIENTE ILUMINACIÓN. ESTA INICIATIVA ESTÁ ORIENTADA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA OTORGANDO UNA MAYOR ILUMINACIÓN PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES QUE VIVEN EN SECTORES DE RIESGO SOCIAL. EL PROYECTO CONSIDERA REEMPLAZAR 693 LUMINARIAS DE LAS CUALES 245 POSEERÁN UNA POTENCIA DE 30 WATTS, 359 POSEERÁN UNA POTENCIA DE 40 WATTS Y 89 POSEERÁN UNA POTENCIA DE 90 WATTS, INCORPORANDO ELEMENTOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN GENERAR EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO. | SE PROGRAMA EL RECAMBIO DE 693 LUMINARIAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DESFAVORABLE POR LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA DE AHORRO ENERGÉTICO OPTIMIZANDO EL FUNCIONAMIENTO Y LOS RECURSOS PÚBLICOS. | 13153 | [11 empty] | 3 | 3 |  | 0 | [42 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | Los plazos fueron los establecidos en la iniciativa sin variaciones. Por tratarse de una segunda etapa existe experiencia del equipo a cargo de llevar la gestión de la iniciativa. En este caso no sufrieron ampliación de plazo, y se ajusto a la programación establecida en etapa de ejecución. lo real es idéntico a lo recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | El equipamiento adquirido presentó retraso en la entrega de los productos. | [8 empty] | 202367 | 0 | 202367 | 112917 | 89450 | El proyecto no presenta alteraciones en el contrato efectuado. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La licitación estableció evaluacion en criterio de ponderación sobre el precio mas bajo por parte de los oferentes. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | El Oferente oferto monto menor al estipulado en bases de licitación | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 693 | 693 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La iniciativa no presentó alteraciones respecto a las magnitudes, se respeto catastro inicial establecido. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se aprueba acta de recepción provisoria confirmada por la comisión designada para tal efecto por los profesionales: Guillermo Gaete Campos Arquitecto DOM, Loreto Alvarez Castro, Constructor civil Profesional de apoyo SECPLA y Jesus Morales Ibarra, Tecnico en construcción Apoyo DOM | 17/04/2020 | Se realiza acta de recepción definitiva sin observaciones. | 04/08/2021 | SI | 17/04/2020 | La existencia de fallas en los equipos lumínicos constituye un elemento que podría afectar el normal funcionamiento. en tal caso, operan las garantías de los equipos adquiridos. |  | En Operación | El proyecto ha permitido un incremento en la calidad de iluminación para distintos sectores de la comuna, actualizándola tecnología de iluminación izarías que se utilizan en la actualidad. | EDUARDO GONZALEZ PEREZ | MUNICIPALIDAD DE CODEGUA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4343200% | 4343200% | 0 | 4365400% | 222 | NA | 0 | 4378900% | 135 | 4378900% | 135 | 4379400% | 5 | 4380000% | 6 | 368 | 368 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | sin observaciones | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | sin observaciones | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | En General la incitativa no presento inconvenientes , por tratarse de una segunda etapa , existe experiencia en como llevar a cabo el proyecto. El Mercado de Luminarias Led por tratarse de compras masivas tienden ha obtener buenos precios de compra al momento de la licitación. Lo que genera que el valor Recomendado sea mayor al valor Real. | 0 | 0 | 244820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244820 | 0 | 0 | 244820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244820 | EL PROYECTO CUENTA CON EL ÍTEM DE EQUIPOS DEL SUBTÍTULO 31 | 0 | 0 | 202367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202367 | EL PROYECTO SOLO TUVO UN CONTRATO Y FUE POR EL ÍTEM EQUIPOS POR UN MONTO DE MS 202.367 | 0 | 0 | 202367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202367 | 89450 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 112917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112917 | 0 | 0 | 115852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115852 | EL PROYECTO TUVO 2 GASTOS. EL AÑO 2019 POR UN MONTO DE 112.917 Y EL AÑO 2020 POR MS 89.450 | sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | sin observaciones | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | sin observaciones | [8 empty] | 0 | 0 | 285029.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285029.8845 | 0 | 0 | 0 | 235603.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235603.9766 | 0 | 0 | 232965.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232965.7041 | -17.3406 | -18.2662 |  | -1.1198 |  | 336.1698 |  | El proyecto tuvo un contrato para la reposición de las luminarias de la comuna. Existieron disminuciones respecto a los valores recomendado, lo anterior generalmente ocurre por el volumen de luminarias a adquirir donde el proveedor puede ofrecer un mejor precio al momento de la licitación o contratación. | Variación entre el -10% al -20% |  | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | El monto del contrato final fue de M$168.939 | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no solicito Re-evaluaciones ,por ninguna de las causales indicadas en NIP vigentes. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 51494 | 48504 | -5.8065 | Real < Recomendado | [5 empty] | El CAE tiene una disminución del -5,81% debido a la variación que se presentó en el costo del proyecto a raíz de la disminución del coste de los equipos. | El plazo del proyecto no sufrió variaciones a pesar de que se reportó una demora en la entrega de los equipos necesarios para realizar las labores. No se presentó una reevaluación para el proyecto. Con respecto a los costos, existe un menor costo real en comparación al monto recomendado, siendo este un 18,27% más bajo. Esto puede verse explicado a raíz del volumen de la compra, lográndose un mejor precio al momento de la adquisición. No hubo variación con respecto a la magnitud del proyecto. El proyecto se realizó sin complicaciones y permitió solucionar el problema planteado respecto al ineficiente servicio del sistema de alumbrado público existente, considerando reemplazar el total de luminarias por tecnología de LED. | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30097809-0 | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR CODEGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | CODEGUA | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | NECESIDAD DE NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA DAR SOPORTE A MODELO DE SALUD FAMILIAR. | SE CONSIDERA LA REPOSICION Y RELOCALIZACION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CODEGUA. ADEMAS SE CONSIDERA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 14069 |  |  |  | 15 |  |  | -100 | 2 | 28 |  | 1300 | 2 | 14 |  | 600 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 300 | 16 | 14 |  | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 370 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 410 | [12 empty] | 21 | 21 | 42 | 42 | 0 |  | 100 | 100 | El plazo total del proyecto fue mayor en un 100% con respecto al recomendado, variación que sobrepasa los márgenes aceptables. Considerando que el ítem de obras civiles estuvo dentro de un margen aceptable al tener una variación del -14,58% en el plazo real vs recomendado, el factor que aumentó el plazo total fueron los ítems de equipos y equipamientos, los cuales se vieron incrementados debido al incumplimiento de los proveedores por quiebre de empresas. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 23/02/2016 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El plazo en la ficha IDI generado inicialmente por el municipio (entidad formuladora) indica un plazo de ejecución de obras civiles de 16 meses. aunque los antecedentes adjuntos en carpeta digital refleja cronograma de actividades por un tiempo menor. Como unidad técnica (SSO) para ejecutar las obras civiles se consideró para la licitación un plazo de ejecución de 370 días, segun m2 del proyecto | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Incumplimiento de proveedores de Equipamientos | Incumplimiento de proveedores de equipos y equipamiento por suministro de los bienes adquiridos, por quiebra empresa proveedora. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | El consultor que desarrolló el diseño efectuó las visitas a terreno durante la ejecución de las obras. Sin embargo, los actos administrativos que concretan su contratación fueron formalizados con posterioridad, con objeto de regularizar el pago de sus servicios. De acuerdo a lo definido en el contrato de diseño, el consultor debía efectuar las visitas a terreno en la ejecución de la obra, sin emba | [5 empty] | 5271961 | 3501 | 5275462 | 5238500 | 36962 | -Gastos Administrativos: Los gastos administrativos fueron trasferidos en su totalidad al Servicio de Salud O’Higgins (Unidad Técnica) desde el Gobierno Regional de O’Higgins (entidad financiera), los gastos cargados a este ítem corresponden a viáticos de funcionarios varios y según el SIGFE del Servicio de Salud, los gastos ascienden a los M$2.144 (se adjunta comprobante SIGFE). -Consultorías: Existe una única consultoría cargada a este ÍTEM que corresponde a la OC 1398-1492-SE17 emitida al proveedor SOUTH WEST ARQUITECTURA S.A. denominada “Servicios Especializados Arquitectura CESFAM Codegua” de fecha 16.08.2017, por un monto de M$2.631. Según el artículo N°63 del decreto N°250 que “Aprueba reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios”, dice textual: “las adquisiciones menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de la orden de compra” -Contrato obras civiles: Nombre contrato: “Contrato de Construcción CESFAM Codegua” Proveedor: Sociedad Constructora Jorge Orellana Lavanderos y Compañía Limitada Monto contrato original: M$4.879.000.- Resolución N°0657 del 18.02.2016 Aumentos de contrato (monto): M$ 6.070.- Resolución N°1557 del 25.04.2017 Aumentos de contrato (plazo): Aumento de 40 días, Resolución N°0268 del 26.01.2017 Monto del contrato total: M$4.885.070 - Equipos y equipamiento: En cuanto a los contratos de equipos y equipamiento por el volumen se entrega en archivo adjunto en detalle, donde el monto en contratos generados para equipos es por un total de $181.089.239 y equipamiento por $191.078.259, cabe señalar que segun el respaldo adjunto algunos bienes contratados no llegaron por quiebra de la empresa. Como observación agregar que los gastos son ingresados al Banco Integrado de Proyectos por la Entidad Financiera, que corresponde al Gobierno Regional, lo mismo aplica para los devengos/pagos en SIGFE, estos son registrados por el área Contable del Gobierno Regional. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Algunos recintos deben contar con barreras físicas del protección para los funcionarios y pacientes, ademas protección de insumos almacenados con malla antivectores. Se considera una barrera física para delimitar el perímetro del equipo de climatización (chiller) ubicado en el exterior del edificio, para aislarlo de la manipulación de personas extrañas no autorizadas. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Algunos bienes contratados no llegaron por quiebra de una de las empresas. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos |  |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento |  |  |  |  | METROS CUADRADOS | 2227 | 2227 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | En magnitudes no se observa variaciones. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La recepción provisoria conforme ocurre el 29 de junio de 2017. Se adjuntan acta de observaciones emitidas en detalle de fecha 30 de mayo del 2017 la cual contempla 550 observaciones y acta de recepción provisoria conforme. | 29/06/2017 | La recepción definitiva conforme ocurre el 22 de agosto de 2018. Se adjunta acta con observaciones recepción definitiva de fecha 11 de julio de 2018 y tuvo 17 observaciones y recepción definitiva conforme. | 22/08/2018 | SI | 07/12/2017 | no existen anomalías a la fecha |  | En Operación | Se adjunta word con comentarios del jefe de Recursos Físicos, ya que por la extensión el sistema no lo guarda en el apartado. | EDUARDO GONZALEZ PEREZ | MUNICIPALIDAD DE CODEGUA | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4109600% | 4129600% | 200 | 4138600% | 90 | 4243000% | 1044 | 4238500% |  | 4238500% |  | 4242300% | 38 | 4246100% | 38 | 1365 | 1165 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | PROYECTO FUE MODIFICADO EN SU ITEM DE OBRAS CIVILES DE MANERA IRREGULAR POR FUNCIONARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CODEGUA | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | PROYECTO FUE MODIFICADO EN SU ITEM DE OBRAS CIVILES DE MANERA IRREGULAR POR FUNCIONARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CODEGUA | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO |  | 11490 | 109897 | 120156 | 0 | 3352 | 2422823 | 0 | 0 | 6913 | 0 | 2674631 | 20761 | 140178 | 125491 | 0 | 3501 | 2320572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610503 | SIN OBSERVACIONES | 2632 | 191078 | 181089 | 0 | 3501 | 4885070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5263370 | AUMENTO DE CONTRATO DE OBRAS CIVILES DE M$ 4.886.400 a M$4.897.071 | 2632 | 190807 | 174023 | 0 | 3501 | 4885070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5256033 | 17533 | BIP > SIGFE | 2631 | 156082 | 179215 | 0 | 3501 | 4897071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5238500 | 2853 | 169104 | 194176 | 0 | 3910 | 5429456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5799499 | SIN OBSERVACIONES | EN EL AÑO DE INICIO DEL PROYECTO, LA FICHA DE FINANCIAMIENTO FUE MODIFICADO DE MANERA IRREGULAR POR UNA FUNCIONARÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE CODEGUA (AUMENTO DEL ITEM DE OBRAS CIVILES) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | AUMENTO DEL ITEM DE OBRAS CIVILES | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | AUMENTO DE VALORES DE LOS ITEM DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS | [8 empty] | 30632.3297 | 206830.3525 | 185159.0714 | 0 | 5165.3404 | 3423960.2817 | 0 | 0 | 10969.54 | 0 | 3862716.9156 | 6780402.3472 | 3238.5504 | 235091.0737 | 222801.8301 | 0 | 4525.3466 | 6313693.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779350.4424 | 3238.5504 | 234622.4258 | 214049.5738 | 0 | 4525.3466 | 6290291.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746727.7772 | 75.5073 | 74.6628 | 83.7139 | -0.48121 | -0.49665 | 3029.514 | 2824.5585 | El proyecto presentó un costo total mayor en un 74,66% con respecto al recomendado, variación que se explica principalmente a la variación dada en el ítem de obras civiles, la cual presentó un gasto mayor en un 83,71% en relación al monto recomendado. Este aumento se ve reflejado en la reevalución del 2014 ante modificaciones tras considerar medidas de eficiencia energéticas. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3632474 | 1747 | 0.04809% | Se revisaron los reportes de asignación del BIP de todos los años para la etapa de ejecución , las cuales en total suman M$5.379.657, para calcular el incremento / disminución solicitado, se le restaron a las asignaciones totales por M$5.379.657, el monto recomendado que indica el sistema por M$3.633.474 , dando como resultado un incremento por M$1.747.183. Cabe señalar que estas asignaciones son ingresadas por la entidad financiera que en este caso corresponde al Gobierno Regional. | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 3632475 | 5975287 | 64.4963 | Hubo 4 reevaluaciones efectivas, la mayor siendo el 2014 debido a que el proyecto consideró medidas de eficiencia energéticas que elevaron el costo por sobre lo observado en proyecto del area, por lo que requirió reevaluación ante aumento significativo en obras civiles. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 11.79 | 14.82 | 25.6997 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de resultado CEA varia debido al aumento principalmente en el item obras civiles. | El proyecto presentó un aumento del 100% en el plazo total en relación al plazo recomendado, esto debido al quiebre de las empresas proveedoras de equipos y equipamientos. Cabe destacar que el proyecto entró en operación en una fecha cercana (posterior) al término de obras, por lo cual el plazo total podría considerarse menor. Hubo cuatro reevaluaciones para este proyecto, donde destaca la segunda reevaluación, la cual debido a que el proyecto consideró medidas de eficiencia energéticas que elevaron el costo por sobre lo observado en proyecto del área. Con respecto a los costos totales, estos fueron mayores en un 74,66% con respecto al recomendado, principalmente al aumento en el monto necesario para obras civiles tras la reevaluación previamente mencionada, donde finalmente el costo total para éste ítem aumentó en un 83,71% con respecto al recomendado. El proyecto no presentó modificaciones en su magnitud. Finalmente, el indicador económico (CEA) sufrió un aumento del 25,7%, casi únicamente al aumento del costo en obras civiles, aunque cabe mencionar que los montos en equipos y equipamientos también aumentaron con respecto a su recomendado, en un 15,6% y 13,44% respectivamente. El proyecto apuntó a mejorar la situación de la zona al ser necesaria una nueva infraestructura sanitaria, realizando la reposición y relocalización total del Centro de Salud Familiar, adquiriendo los equipos y equipamientos para la labor. Tras la entrega del proyecto, se presentaron problemas al no considerar en los cálculos de eficiencia energética los aportes términos de los equipos utilizados en el CESFAM. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071052-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS TROYA CENTRO, PERALILLO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | PERALILLO | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE EL SECTOR DE TROYA CENTRO REQUIERE DE UNA SOLUCIÓN SANITARIA DEFINITIVA QUE PERMITA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELO Y NAPAS, SE DETECTA ADEMAS LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA VIALIDAD ADECUADA DEBIDO AL TRANSITO PERMANENTE DE HABITANTES POR ESTE SECTOR. | SON 57 SOLUCIONES SANITARIAS REQUERIDAS PARA EL PRESENTE PROYECTO; 7 CASETAS SANITARIAS, 7 EMPALMES DE AGUA POTABLE, 1 EMPALME ELÉCTRICO, SE DEBERÁN EMPLEAR 45 SOLUCIONES INTERMEDIAS, 4 CASETAS SANITARIAS CORRESPONDIENTE A COCINA Y 1 CASETA SANITARIA CORRESPONDIENTE A BAÑO. ADEMÁS SE CONSIDERAN LAS UNIONES DOMICILIARIAS Y LA ULTIMA CÁMARA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA PARA TODOS LOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL PROYECTO. EN EL ÁMBITO DE LA LIMPIEZA SANITARIA SE REALIZARAN LOS TRATAMIENTOS NECESARIOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS POZOS NEGROS Y FOSAS DE ALCANTARILLADO PARTICULAR, GARANTIZANDO LA DESCONTAMINACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR. EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA EL ALCANTARILLADO CON UNA EXTENSIÓN DE 1.466,9 METROS LINEALES HASTA CONECTARSE CON LA RED DE ALCANTARILLADO DE ESSBIO. EN DOS ZONAS DEL TRAMO DESTINADO AL PROYECTO SE CONSIDERAN 2 PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS, CON EL FIN DE IMPULSAR LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS ZONAS MÁS BAJAS, LAS CUALES CUENTAN AMBAS CON TERRENOS MUNICIPALES PARA LA CABIDA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. SE CONSIDERA CON EL PRESENTE PROYECTO MEJORAR LA CALIDAD DEL PAVIMENTO DE LA VÍA, CON LA PAVIMENTACIÓN APROXIMADA DE 10.447,8 M2, CON 3.094,6 ML DE ACERAS, 3.196,6 ML DE ZARPAS, 3.329,6 ML DE SOLERA TIPO A Y 552 ML DE SOLERA TIPO C. TODA ESTE PROYECTO DE INGENIERÍA ABARCA EL ACCESO DESDE TROYA CENTRO, LOS PASAJES 1 Y 2, CALLE LO ACACIOS, ACCESO TROYA NORTE, CALLE LOS CARDOS Y CALLE N°1 Y 2. | 4439 |  |  |  | 12 | 33 |  | 175 | [12 empty] | 11 | 1 |  | -90.9091 | 10 | 15 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 450 | [12 empty] | 12 | 12 | 33 | 33 | 0 |  | 175 | 175 | La Consultoría se contrató en Abril de 2016. Producto de la actualización de los diseños se requirió la incorporación de nuevas obras, lo que requirió de un nuevo RS en el mes de julio de 2016. No se reevaluó porque el incremento del Presupuesto de Obras Civiles era inferior al 10%. En diciembre de 2016 asumen nuevas autoridades en el Municipio de Peralillo, situación que atrasa la licitación de las Obras Civiles. Lo antes señalado explica la diferencia de plazo entre el inicio de la Consultoría y el inicio de las Obras Civiles. La Obras Civiles se contrataron para ejecutarse en un plazo de 10 meses, de acuerdo con lo programado. Se otorgaron dos aumentos de plazo, por un total de 150 días. El aumento de plazo de 90 días se origina por un aumento de obras. y el aumento de plazo 60 días se originan por atrasos en las aprobaciones de los Servicios del Nivel Regional. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 02/10/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Demora en la tramitación del Acta de Entrega de Terreno por parte del Municipio. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se reevaluó el proyecto, porque hubo un incremento en el número de Beneficiarios de 57 a 66, lo que además implicó un aumento de algunas partidas. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | El clima fue más adverso que lo normal. | [5 empty] | 2014866 | 2002 | 2016868 | 1418732 | 598136 | Contrato Consultoría, $ 185.238.000 - 08/04/2016 - ESSBIO S.A. Contrato Consultoría, $ 6.894.000 - 02/10/2017 - Cristhian Osorio Osorio Contrato Obras Civiles $ 1.822.733.704 - 02/10/2017 - Tomás Tapia Ureta S.A. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | METROS | 1467 | 1570 | 107.0211 | Real > Recomendada | [6 empty] | Estos proyectos consideran muchas magnitudes que son relevantes paras que los beneficiarios obtengan los beneficios del proyecto y que se refieren a: Redes de Alcantarillado, Uniones Domiciliarias, Infraestructura Sanitaria (Caseta Completa, Caseta Baño, Caseta Cocina, Mejoramiento de Recintos), Redes de Agua Potable, Arranques Domiciliarios. Las variaciones principales corresponden a: - Redes de Alcantarillado pasan de 1.467 a 1.570. - Las Uniones Domiciliarias pasan de 57 a 74, lo que se origina por mayor número de viviendas al momento de ejecutar las obras respecto de lo considerado en la recomendación original. - Arranques de Agua Potable disminuyen de 10 a 6. Hubo viviendas que se conectaron al Servicio antes de la ejecución de las obras. - Las Soluciones Completas se redujeron de 7 a 4 y la Solución Cocina aumentó de 4 a 8. Esto se origina por modificaciones entre lo postulado y la situación real al momento de ejecutar las obras. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Por mayor número de viviendas al momento de ejecutar las obras respecto de lo considerado en la recomendación original. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | El aumento de obras se origina por: - Modificación del ancho de las aceras para cumplir Ordenanza Munnicipal, m$ 11.922. - Exigencias de la D.R. Vialidad en Ruta I-310 que se pavimenta, m$ 27.976. - Accesos vehiculares a viviendas, se exige entubamiento de 600 mm en lugar de 400 mm dada la existencia de un canal, y los metros a ejecutar pasan de 132 a 168 m.l., m$ 37.635. - entre otros | [6 empty] | Recepción Provisoria sin Observaciones. La Fecha Inicio dice 02 de octubre de 2018 y debe decir 02 de octubre de 2017 La Fecha de Término Legal dice 28 de diciembre de 2019 y debe decir 28 de diciembre de 2018 La Fecha Término Real dice 26 de diciembre de 2019 y debe decir 26 de diciembre de 2018 Fecha Solicitud Recepción Provisoria dice 28 de diciembre de 2019 y debe decir 28 de diciembre de 2018 | 08/10/2019 | La Recepción Definitiva fue solicitada por el Contratista y se encuentra en trámite por parte del Municipio. |  | SI | 08/10/2019 | Ninguna |  | En Operación | El proyecto en general se desarrolló sin grandes inconvenientes. | JULIO ERNESTO CARRASCO VERDUGO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4214600% | 4274800% | 602 | 4279000% | 42 | 4307000% | 280 | 4246800% |  | 4297100% |  | 4301000% | 39 | 4307000% | 60 | 924 | 322 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | Respondiendo observaciones emitidas por la Contraloría al Convenio. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | Demora en la tramitación del Acta de Entrega de Terreno por parte del Municipio. |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | Los diseños de la Infraestructura Sanitaria requerida y proyectos de pavimentación los desarrolló el Municipio.El Diseño de las redes de alcantarillado lo desarrolló la Sanitaria ESSBIO. | SI | MUNICIPIO | El Municipio fue el encargado de la formulación de la Iniciativa de Inversión. | 154494 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 1621226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777722 | 177230 | 0 | 0 | 0 | 2296 | 1859802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039328 | A raíz de una re-evaluación, se aumentó el monto del presupuesto original en $199.866.265 para obras civiles y $37.638.000 para la Consultoría, totalizando una cifra final de $237.504.265. | 192132 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 1822734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016868 | Detallados en la Evaluación Técnica. | 192132 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 1822734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016868 | 598136 | BIP > SIGFE | 168612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418732 | 175460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485142 | Detallados en la tabla de arriba, sólo falta agregar los $2.002.000 correspondiente a los GA y cursados en 01-12-2017. | Sólo mencionar que durante la ejecución del proyecto, éste se revaluó para incorporar a 9 nuevos beneficiarios. En general la obra se ejecutó sin grandes inconvenientes. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento en el número de Beneficiarios de 57 a 66, lo que implicó aumento en las cantidades de las partidas. | [8 empty] | 229059.926 | 0 | 0 | 0 | 2967.3474 | 2403695.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635722.7516 | 2425580.0905 | 236388.0825 | 0 | 0 | 0 | 2463.5224 | 2242589.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481441.1139 | 227973.979 | 0 | 0 | 0 | 2463.5224 | 2176599.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407037.29 | -5.8535 | -8.6764 | -9.4478 | -2.9984 | -0.76447 | 1533.1448 | 1386.3693 | El Monto Contratado de las Obras Civiles, incluído el Aumento de Obras, es inferior al Monto Recomendado. El Gasto Real es inferior al Monto Contratado, lo que se explica por la Corrección Monetaria en los gastos que se efectúan anualmente. En Consultorías el Monto Contratado es superior en un 0.58% al Monto Recomendado. Esto se origina porque se incluyó a un Asesor Técnico de Obras que no estaba considerado originalmente y por el Aumento de Obras realizado al Contrato de la Empresa Consultora producto del Aumento de Obras Civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JULIO ERNESTO CARRASCO VERDUGO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1889130 | 2137563 | 13.1507 | Las Obras Civiles se adjudicaron por m$ 1.622.867, lo que resulto ser un 12,8% inferior al monto de la Recomendación RS del año 2017. En el año 2018 se requiere Reevaluación del proyecto producto de un aumento de obras por m$ 199.867 que equivale a un 12,3% del monto contratado. El aumento de obras se origina por: - Modificación del ancho de las aceras para cumplir Ordenanza Munnicipal, m$ 11.922. - Exigencias de la D.R. Vialidad en Ruta I-310 que se pavimenta, m$ 27.976. - Accesos vehiculares a viviendas, se exige entubamiento de 600 mm en lugar de 400 mm dada la existencia de un canal, y los metros a ejecutar pasan de 132 a 168 m.l., m$ 37.635. - Ampliación de red de alcantarillado en calles Los Cardos y 18 Septiembre, que considera 103 m.l. y 8 Uniones Domiciliarias, m$ 12.435. - Incorporación de señalética exigida por Vialidad, m$ 11.484. Todas estas obras permiten una correcta puesta en operación del proyecto. A causa de estas obras se incrementa el monto del contrato de la Empresa Consultora en m$ 37.638 y del Asesor Técnico de Obras en m$ 2.068. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Dada la diversidad de las obras que considera este tipo de proyecto (agua potable, alcantarillado, vivienda, pavimentación, etc.), no se exigen indicadores en su formulación. | El proyecto ejecutado consideró todo lo recomendado originalmente. Las modificaciones se originan por cambios en las exigencias de los Servicios que entregan autorizaciones (D.R. Vialidad, SERVIU y Municipio). El proyecto tuvo un plazo total de 33 meses, otorgando una variación de un 175% mayor con respecto al plazo recomendado de 10 meses. La obra civil tuvo dos ampliaciones de plazo por un tiempo total de 150 días. El plazo de consultorías destaca, éste se explica a que la solicitud de asesoría comenzó durante mediados del año 2016 hasta el fin del proyecto. Hubo una reevaluación del proyecto al existir un incremento de un 13,15% en el monto recomendado para el proyecto. Esta reevaluación es a raíz de diversos aumentos de obras con la finalidad de permitir una correcta puesta en operación del proyecto. Con respecto a los costos del proyecto se observa que el costo total real es menor al monto recomendado, otorgando una variación de -4,07%. Cabe destacar que esta variación se explica principalmente a que el costo de obras civiles fue un 4,88% menor al monto recomendado. En términos de magnitud, este proyecto presenta distintas medidas de magnitud, las cuales variaron a comparación a lo recomendado. Principalmente, las redes de alcantarillado pasan de 1467m2 a 1570m2 que corresponde a una variación del +7%, también presentando un incremento en las uniones domiciliarias, un aumento en el número de arranques, entre otros. El proyecto se encuentra en una correcta operación gracias a las ampliaciones de obra que tuvieron esta finalidad. Se logró crear una solución sanitaria para evitar la contaminación del suelo y napas que ayudaría a la vialidad adecuada para el tránsito de habitantes del sector. El tiempo que transcurre entre la Recomendación Original y el inicio de las Obras Civiles genera cambios que no pueden ser previstos. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081184-0 | CONSTRUCCION PASARELAS EN LA SEXTA REGION II ETAPA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS |  |  | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PASARELA PEATONAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION O REPOSICION DE PASARELAS , QUE ESTAN CON SU VIDA UTIL CUMPLIDA O DONDE NO EXISTE ESTA, CON LA IDEA DE DAR CONECTIVIDAD A LOS POBLADORES DEL SECTOR DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS. DE ACUERDO A LOS MONTOS ASIGNADOS SE HAN PRIORIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS PASARELAS DE ACUERDO A LOS PRESUPUESTOS DE CADA UNA DE ELLAS CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LOS MONTOS DE INVERSIÓN DESTINADOS DESDE LOS AÑOS 2010 AL 2012. LAS PASARELAS A EJECUTAR SON: PASARELA COLTAUCO, EN RUTA H-30 CON 23 M.L. PASARELA PLAZA DE PESAJE, EN RUTA 5 CON 65 M.L. PASARELA QUEBRADA LA VIRGEN, EN RUTA I-128 CON 26,5 M.L. PASARELA LAS CORTADERAS II, EN RUTA I-644 CON 25 M.L. PASARELA LOS PEQUENES, EN RUTA I-340 CON 50 M.L. PASARELOS LOS PARRONES, EN RUTA I-312 CON 23,5 M.L. PASARELA VILLA LA PLAZA, EN RUTA I-474 CON 110 M.L. PASARELA LA PALMILLA, SIN RUTA CON 110 M.L. | 0 |  |  |  | 20 |  |  | -100 | [8 empty] | 5 | 1 |  | -80 |  |  |  | 100 | 20 | 19 |  | -5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 390 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 83 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 558 | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 43 | 23 |  | 0 | 115 | - Si bien el Plazo de Ejecución de las Obras Civiles se ajusta a lo programado en la postulación, esto no es significativo ya que solamente se ejecutaron 2 pasarelas de las 8 consideradas en la formulación del proyecto. - Para la ejecución del proyecto no consideró necesaria la contratación de una Consultoría, la que estaba prevista en la postulación. - El plazo de las expropiaciones no tiene relevancia en la ejecución de las Obras Civiles. Estas se cancelaron en el año 2015, dos años después de la entrada en operación de las pasarelas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 28/03/2012 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Al dar cumplimento a los nuevos criterios sísmicos, una de las pasarelas no daba viable. Por tanto se dio término anticipado del contrato. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | POR NUEVOS CRITERIOS SÍSMICOS. | [6 empty] | Otras causas que dieron término anticipado al contrato | Al dar cumplimento a los nuevos criterios sísmicos, una de las pasarelas no daba viable. Por tanto se dio término anticipado del contrato. | 625157 | 485 | 625642 | 723233 | -97591 | OBRAS CIVILES $607.319.899.- EXPROPIACION $562.000.- | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de obra. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | nuevos criterios sísmicos. | [6 empty] | Otras causas que dieron término anticipado al contrato | por actualización criterios de norma, una pasarela no resultó ser viable. | METROS | 433 | 93 | 21.4781 | Real < Recomendada | [6 empty] | La Magnitud original consideraba la construcción de 8 pasarelas. La Magnitud corregida corresponde a las 2 pasarelas construidas. Sus longitudes concuerdan con las estimadas en la formulación del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Nuevos criterios sísmicos | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | No se ejecutaron la totalidad de las pasarelas. | [6 empty] | Recepción única. Obra recibida por la comisión respectiva. | 22/11/2013 | Recepción única. Obra recibida por la comisión respectiva. | 22/11/2013 | SI | 08/05/2013 | Funcionamiento normal |  | En Operación |  | YENIFER OLIVARES PINTO | VIALIDAD MOP REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4001400% | 4081200% | 798 | 4083800% | 26 | NA | 0 | 4095400% | 116 | 4095400% | 116 | 4099600% | 42 | 4118300% | 187 | 1169 | 371 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | el proyecto no fue priorizado en el primer año de la postulación cuando obtuvo el RS, sino que se postergó hasta el año 2012. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | se coloca esta observación porque es obligatoria, pero la verdad no se tiene mayor información debido a que el proyecto es muy antiguo. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La Dirección de Vialidad disponía de los Diseños de Ingeniería de las Pasarelas consideradas y se postuló directamente a la Etapa de Ejecución. | 302622 | 0 | 0 | 20430 | 0 | 3026213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349265 | 302622 | 0 | 0 | 20430 | 0 | 3026213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349265 | Sin Observaciones al respecto, ya que son montos cercanos a los montos recomendados . | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 607320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607805 | Obra: Adjudicada por M$ 1.448.237, en el 2012, Resol 6 del 27/03/2012 Modfi 1 por M$ 97.454 en el 2012. Modif 2 por M$ -938.371 Monto final M$ 609.124, contiene reajustes. No se contrataron asesorías, pero no se tiene información al respecto, por ser un proyecto muy antiguo | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 607320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607805 | -115428 | BIP < SIGFE | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 722748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723233 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 880834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881387 |  | este proyecto es muy antiguo, por lo que ha sido difícil conseguir toda la información, para mayor entendimiento de las gestiones realizadas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | por ajuste a nuevos criterios sísmicos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Por término anticipado del contrato de obra. | [8 empty] | 480210.9872 | 0 | 0 | 32419.5466 | 0 | 4802101.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5314732.463 | 4903841.6605 | 0 | 0 | 0 | 654.7455 | 0 | 896088.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896743.7213 | 0 | 0 | 0 | 654.7455 | 0 | 887258.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887913.1679 | -83.1272 | -83.2934 | -81.5235 | -0.98474 | -81.8935 | 9547.4534 | 9540.4131 | No resulta valido comparar el Monto Recomendado con el Monto Contratado y los Costos Reales. Solo se construyen 2 pasarelas de las 8 consideradas en la formulación. No se dispone de antecedentes, Vialidad y SEREMI, para poder comparar los presupuestos recomendados y montos reales de las pasarelas ejecutadas. La misma situación se produce con las Expropiaciones. La Consultoría no se considero necesaria contratarla y por eso no registra gastos. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4660704 | 97454 | 2.091% | Término anticipado del contrato, no se ejecutaron la totalidad de pasarelas. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 4655087 | 4321552 | -7.165 | - La Reevaluación solo se origina para incorporar la Asignación de Expropiaciones. En la Recomendación Original se consideró con un monto de m$ 20.430.para Expropiaciones. - En los años siguientes no se consideró la Asignación de Expropiaciones. Producto de la Reevaluación se consideran m$ 1.073 para Expropiaciones en la Pasarela Quebrada La Virgen, muy inferior a lo presupuestado originalmente. Dado que solamente se ejecutan 2 de 8 pasarelas, no es válido el análisis de comparar con la Situación Original. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | En el año que se formuló el proyecto no existía metodología para la construcción de pasarelas y tampoco se exigía ingresar indicadores económicos. Solo se ingresó el Año Optimo por requisitos del BIP. | El proyecto tuvo un plazo total menor al recomendado en un 5%, esto considerando que la fecha del ítem de expropiación se refiere al pago, puesto que se disponía del terreno para ejecutar las obras civiles. Si bien las obras civiles tuvieron un plazo menor al recomendado en un 7%, se debe considerar que únicamente se realizaron 2 pasarelas en lugar de las 8 consideradas en la formulación del proyecto. Hubo una reevaluación para incorporar la asignación de expropiaciones, variando levemente el costo total del proyecto. Con respecto a los costos del proyecto, estos fueron un 83,29% menores al recomendado. Esta variación, que se escapa ampliamente del margen aceptable del +/-10%, se debe a factores como la no contratación de consultorías, un bajo monto en el costo de las expropiaciones con respecto a lo considerado en la formulación del proyecto, y finalmente un bajo monto de adjudicación para las obras civiles, las cuales finalmente tuvieron un monto aún menor al existir un término anticipado del contrato, finalizando con una disminución del 81,52% al comparar los costos reales en obras civiles con respecto a lo recomendado. A su vez, hubo una modificación por obras extraordinarias en el contrato de obras civiles, lo cual consideró un aumento del 6,7% con respecto al contrato original. El proyecto consideraba la construcción de 8 pasarelas que se extenderían por 433 metros, lo cual finalmente se redujo a 2 pasarelas con una longitud total de 93 metros. Las razones de eliminar 6 pasarelas era porque los Diseños existentes no cumplían con la Norma Sísmica exigida después del Terremoto del 27/02/2010. Las dos pasarelas construidas se terminaron en el año 2013 y entraron en operación ese mismo año. Las expropiaciones se cancelaron durante el año 2015, lo que no tiene incidencia en el proyecto ejecutado. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LA RUTA I-85-J DESDE LA LOCALIDAD DE CODEGUA HASTA EL PUUENTE EL SAUCE,CONSIDERA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA Y EL DISEÑO DEL PUENTE MENOR CODEGUA. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ASOCIADAS A ESTE PROYECTO SON MOVIMIENTO DE TIERRA -- COLOCACION DE BASES Y SUBBASES -- COLOCACION PAVIMENTO ASFALTICO -- OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL Y SANEAMIENTO. | 0 | BAS.R.SEC. |  |  | 16 | 24 |  | 50 | [8 empty] | 10 | 35 |  | 250 |  |  |  |  | 16 | 24 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 570 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 61 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 706 | [12 empty] | 16 | 16 | 58 | 69 | 11 |  | 262.5 | 331.25 | - Para las Obras Civiles se consideraba un plazo de ejecución de 16 meses, que coincidía con lo recomendado y licitado. Por requerimiento de expropiaciones adicionales, durante la ejecución de las obras civiles, se paralizó el Contrato por un periodo de 3 meses. Para la ejecución de Obras Extraordinarias, producto de modificaciones del diseño original y las nuevas expropiaciones, se otorgaron 3 aumentos de plazo al Contrato de Obras Civiles. El total de los aumentos fue de 136 días. - La Consultoría se debe ajustar al Plazo requerido para las Obras Civiles. - Las expropiaciones originales se consideraba ejecutar en un plazo de 10 meses y antes de la licitación de las Obras Civiles. La demora que registran las expropiaciones está referida al pago de estas, que se realiza entre los años 2014 y 2017. En ese periodo las Obras Civiles ya estaban ejecutadas y el camino en operación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 12/12/2011 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | SE TIENE UN AJUSTE DE CUBICACIONES FINALES, EN DONDE SE REDUCEN Y AUMENTAN PARTIDAS. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS | [8 empty] | 3623701 | 189513 | 3813214 | 4287031 | -473817 | OBRAS CIVILES $3.864.781.524.- EXPROPIACIÓN $222.519.000.- CONSULTORÍAS $249.202.861.- | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | CAMBIO EN LAS CUBICACIONES | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | MAYOR EXPROPIACIÓN | [8 empty] | KILOMETROS | 9.6 | 9.656 | 100.5833 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se modificó la longitud del camino que se pavimentó. Las modificaciones de cantidades de obras están referidas a modificaciones del Contrato Original producto de errores en el Diseño de Ingeniería, en especial lo referido al ancho de la vía. Además, se originaron modificaciones por la necesidad de efectuar expropiaciones adicionales. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES | 26/11/2013 | SIN OBSERVACIONES | 09/04/2015 | SI | 15/10/2013 | OPERACIÓN NORMAL |  | En Operación |  | YENIFER OLIVARES PINTO | VIALIDAD MOP REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4001100% | 4001100% | 0 | 4021000% | 199 | NA | 0 | 4084400% | 634 | 4085700% | 647 | 4088900% | 32 | 4087800% |  | 867 | 867 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | SE REEVALUÓ EN EL AÑO 2010 POR SOLICITUD DEL GOBIERNO REGIONAL | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | POR SER PROYECTO MUY ANTIGUO, NO SE TIENE INFORMACIÓN AL RESPECTO | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Etapa de Diseño se recomendó para el Año Presupuestario 2007, con fecha 24/07/2007. | 306854 | 0 | 0 | 53924 | 0 | 3068533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429311 | 306854 | 0 | 0 | 53924 | 0 | 3068533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429311 | EN LA IDI DEL AÑO 2010 NO SE TENÍA EL ÍTEM DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, EL QUE FUE SOLICITADO PARA LA IDI 2011 PREVIA REEVALUACIÓN. | 249203 | 0 | 0 | 189513 | 0 | 3864782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303498 | OBRA INVERSIÓN SECT+FNDR M$ 2.568.533 SECT M$ 330.925 FNDR TOTAL ADJUDICADO M$ 2.899.458 AÑO 2011 EN CUANTO A LAS INVERSIONES SECTORIALES SE TIENE: M$ 2.568.533 INICIAL MODIF 1 M$ 532.793 DEL 2012 MODIF 2 M$ 432.709 DEL 2013 MODIF 3 M$ 178 DEL 2013 MODIF 4 M$ -3 DEL 2014 MONTO CONTRATADO FINAL FUE DE M$ 3.753.732, QUE INCLUYE REAJUSTES (SECTORIAL) LOS MONTOS FNDR NO CONTIENEN REAJUSTES MONTO FINAL CONTRATADO SECTORIAL +FNDR FUE DE M$ 3.864.782 SE DEBE SEÑALAR QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS DOS CONTRATOS DE OBRA, PERO EXISTE UN ERROR PORUQE SON EL MISMO.EL QUE TIENE LA FECHA INICIAL DEL 09/11/2011 ES EL CORRECTO, PERO ESTE SÓLO CONTIENE EL PAGO AÑO 2012 DE LA OBRA FNDR.EN EL CONTRTAO DE OBRA CON FECHA DE INICIO 2012 ES EL QUE CONTIENE TODAS LAS INVERSIONES.DE TODAS MANERAS EN ESTE ÚLTIMO CONTRATO NO FUE INGRESADO EN SU TOTALIDAD EL GASTO AÑO 2013 SECTORIAL, QUE FUE DE M$ 3.198.999 Y SÓLO SE PUDO INGRESAR M$ 3.041.585.tAMBIÉN FALTA POR INGRESAR EN DICHO CONTRATO UN MONTO POR M$ 2.401 SECTORIAL, EN EL AÑO 2019, QUE SE DIÓ EN LA LIQUIDACIÓN FINAL. ASESORÍA SECTORIAL ADJUDICADO POR M$ 186.852 DEL 2011 MODIF 1 POR M$ 52.897 DEL 2013 MODIF 2 POR M$ 2.303 DEL 2013 CONTRATADO FINAL M$ 249.203, INCLUYE REAJUSTES. | 249203 | 0 | 0 | 189513 | 0 | 3864782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303498 | 16467 | BIP > SIGFE | 249203 | 0 | 0 | 189471 | 0 | 3848357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287031 | 316691 | 0 | 0 | 220231 | 0 | 4785858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5322780 | OBRA INVERSIÓN SECT+FNDR M$ 2.568.533 SECT M$ 330.925 FNDR TOTAL ADJUDICADO M$ 2.899.458 AÑO 2011 EN CUANTO A LAS INVERSIONES SECTORIALES SE TIENE: M$ 2.568.533 INICIAL MODIF 1 M$ 532.793 DEL 2012 MODIF 2 M$ 432.709 DEL 2013 MODIF 3 M$ 178 DEL 2013 MODIF 4 M$ -3 DEL 2014 MONTO CONTRATADO FINAL FUE DE M$ 3.753.732, QUE INCLUYE REAJUSTES (SECTORIAL) LOS MONTOS FNDR NO CONTIENEN REAJUSTES MONTO FINAL CONTRATADO SECTORIAL +FNDR FUE DE M$ 3.864.782 SE DEBE SEÑALAR QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS DOS CONTRATOS DE OBRA, PERO EXISTE UN ERROR PORUQE SON EL MISMO.EL QUE TIENE LA FECHA INICIAL DEL 09/11/2011 ES EL CORRECTO, PERO ESTE SÓLO CONTIENE EL PAGO AÑO 2012 DE LA OBRA FNDR.EN EL CONTRTAO DE OBRA CON FECHA DE INICIO 2012 ES EL QUE CONTIENE TODAS LAS INVERSIONES.DE TODAS MANERAS EN ESTE ÚLTIMO CONTRATO NO FUE INGRESADO EN SU TOTALIDAD EL GASTO AÑO 2013 SECTORIAL, QUE FUE DE M$ 3.198.999 Y SÓLO SE PUDO INGRESAR M$ 3.041.585.tAMBIÉN FALTA POR INGRESAR EN DICHO CONTRATO UN MONTO POR M$ 2.401 SECTORIAL, EN EL AÑO 2019, QUE SE DIÓ EN LA LIQUIDACIÓN FINAL. ASESORÍA SECTORIAL ADJUDICADO POR M$ 186.852 DEL 2011 MODIF 1 POR M$ 52.897 DEL 2013 MODIF 2 POR M$ 2.303 DEL 2013 CONTRATADO FINAL M$ 249.203, INCLUYE REAJUSTES. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | SE REUQIERE AMPLIAR EL ANCHO DE FAJA, PARA DAR ADECUADA SOLUCIÓN AL TRÁNSITO VEHICULAR, CICLÍSTICO Y PEATONAL Y EVITAR POSIBLES INUNDACIONES EN EL CAMINO.POR LO ANTERIOR SE REQUIEREN EXPROPIACIONES ADICIONALES. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | AJSUTE DE CUBICACIONES A LA REALIDADA EXISTENTE | [8 empty] | 484541.1584 | 0 | 0 | 85148.6851 | 0 | 4845397.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415087.8105 | 6123878.7283 | 384021.2735 | 0 | 0 | 259257.65 | 0 | 5955619.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598898.2761 | 367203.2791 | 0 | 0 | 259257.65 | 0 | 5622479.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248940.7887 | 21.8613 | 15.3987 | 16.0375 | -5.3033 | 2.0422 | 647156.254 | 582278.3616 | - Obras Civiles Las Obras Civiles se adjudicaron por un monto menor a lo recomendado originalmente. Consideró todas las obras que dieron origen a la Recomendación. Producto de los aumentos de contrato el Monto Contratado supera al Monto Recomendado. El Costo Real es menor que el Monto Contratado porque no se ingresaron todos los gastos en el BIP, lo que no permite efectuar comparaciones. Además, el Contrato de Obras Civiles consideraba el pago de reajustes. - Consultoría Se adjudicó por un monto menor a lo recomendado. El Costo Real es menor que el Monto Contratado porque no se ingresaron todos los gastos en el BIP, lo que no permite efectuar comparaciones. - Expropiaciones Superaron el Monto Recomendado. Se requirieron expropiaciones adicionales para la correcta ejecución del proyecto. - Gastos Administrativos Originalmente no estaban considerados. Se ingresaron por el aporte que efectuó el F.N.D.R. No se gastaron durante la ejecución del proyecto. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 4795590 | 5396720 | 12.5351 | - Reevaluación N°1 Se origina por un cambio en la Fuente de Financiamiento del proyecto. El F.N.D.R. financia una parte de las Obras Civiles, razón por la cual se incorpora la Asignación de Gastos Administrativos. Esta Reevaluación se recomienda con fecha 06/12/2010 y es para la Solicitud del Año Presupuestario 2011. - Reevaluación N°2 Se origina por problemas del Diseño de Ingeniería. Los anchos reales de la faja vial en algunos sectores eran menores a lo que señalaban los planos de ingeniería, existían matrices de agua potable en la calzada y que se deben trasladar, modificacion de fosos y contrafosos, veredas, errores en las cubicaciones, deficiencias en el diseño de obras de arte, etc. Estas modificaciones (Obras Extraordinarias, Aumentos de Obras, Obras Complementarias y Disminuciones de Obras) incrementan el monto de las Obras Civiles en mm$ 533. Además se debe incrementar el monto de la Consultoría en mm$ 49 y las Expropiaciones en mm$ 65. Esta Reevaluación se aprueba con fecha 12/07/2012. Reevaluación N°3 Se origina porque no es posible emplazar todas las obras proyectadas en la faja disponible en algunos tramos. El no realizar estas obras afecta directamente en la seguridad vial de peatones, ciclistas y automovilistas. Las ObrasCiviles requeridas (Obras Extraordinarias, Aumentos de Obras, Obras Complementarias y Disminuciones de Obras) tienen un costo de mm$ 455. Además se incrementa la Consultoría en mm$ 18 y las Expropiaciones en mm$ 27. Esta Reevaluación se aprueba con fecha 26/03/2013. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 2816000 | 2485932 | -11.7212 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 18.8 | 16.6 | -11.7021 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$581.405), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN SOCIAL MENOR AL RECOMENDADO. | Las Obras Civiles se ejecutaron entre los años 2012 y 2013, que es lo relevante del proyecto. El proyecto presentó un aumento del plazo total del 331,25% con respecto al recomendado, afectado por el incremento en el plazo en cuestión de expropiación, mientras que obras civiles se vió afectado por un ajuste de cubicaciones finales y paralización de las obras. Hubo tres reevaluaciones durante este proyecto, hechas por factores tales como un cambio en la fuente de financiamiento del proyecto, problemas en el diseño de ingeniería, lo cual conllevó a modificaciones en las obras, y finalmente problemas con las obras proyectadas, lo cual también lleva a modificaciones en la obra. Con respecto a los costos totales, estos vieron un mayor monto en un 15,4% con respecto al recomendado, principalmente debido al aumento del valor de obras civiles, el cual terminó siendo un 16,04% mayor al recomendado. Estos aumentos en los costos se deben a factores como el cambio en las cubicaciones, mayor expropiación y modificaciones al ancho de faja del proyecto. La magnitud del proyecto presentó una leve variación, un aumento de 56 metros, el cual es a raíz de modificaciones del contrato original por problemas del diseño de ingeniería. Las expropiaciones se cancelaron con posterioridad a la puesta en operación de la Ruta Pavimentada. Esta situación no afecta a los beneficios que entrega el proyecto. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30438324-0 | REPOSICION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LICANTÉN | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | LICANTEN | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | PARA LA MUNICIPALIDAD UN GASTO IMPORTANTE ES PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LO CUAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, POR TAL RAZÓN EL PRESENTE PROYECTO DE REEMPLAZO DE LUMINARIAS ESTÁ FUNDAMENTADO EN LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR UN CAMBIO TECNOLÓGICO PARA INCORPORAR UNA TECNOLOGÍA MÁS EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE, DISMINUYENDO EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL NIVEL DE POTENCIA CONTRATADA PARA EL MISMO NIVEL DE ILUMINACIÓN, GENERANDO ASÍ UN BENEFICIO ECONÓMICO POR AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA TOTALIDAD DE LUMINARIAS EN LA COMUNA DE LICANTÉN EN LUMINARIA LED. LA CANTIDAD DE LUMINARIAS A REEMPLAZAR ES DE 1.566. EL PROYECTO CONTEMPLA 615 LUMINARIAS LED EQUIVALENTE A 100 WATTS Y 951 LUMINARIAS LED EQUIVALENTE A 150 WATSS. | 0 | [23 empty] | 8 | 20 |  | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 475 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 595 | [12 empty] | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 |  | 400 | 400 | El plazo total de ejecución del proyecto experimento un aumento del 400% respecto del plazo recomendado ex ante. El proyecto presenta 2 contratos de ejecución de obras civiles. El primer contrato suscrito fue el 09-03-2018, firmado luego por Decreto Alcaldicio 958 del 23.03.2018, por $ 598.762.185, y un plazo de ejecución de 120 días contados desde el día siguiente del acta de entrega del terreno. Es decir, el proyecto tenía un plazo de ejecución de 4 meses igual al plazo recomendado (carta Gantt). Por decreto Alcaldicio 1696, del 13.06.2018, se pone término unilateral al primer contrato, según se indica por incumplimiento grave de las obligaciones del contratista, debido a que la mano de obra que ejecutó el proyecto no estaba contratada íntegramente por la empresa que se adjudicó el contrato. De acuerdo al Decreto Alcaldicio 3381, 26.11.2018, el 08.08.2018 se realiza la recepción única del contrato (conforme) de la obra ejecutada por el primer contratista, donde se recepciona principalmente instalación de 576 luminarias led de 55 w y 408 luminarias led de 107 w, información que se presenta en la carpeta digital ex post. Según el Decreto, las obras no realizadas se valorizan en $255.283.631. Más tarde, el 02.05.2019 se aprueba un segundo contrato de ejecución de obras, por un monto de $ 254.720.494, y un plazo de ejecución de 60 días, contados desde el día siguiente a la fecha de entrega de terreno. Que fue refrendado por Decreto Alcaldicio 1565 del 08.05.2019. Según el informe técnico 1/2019, la fecha de inicio de obras del segundo contrato fue el 24.05.2019 y de término el 22.07.2019. Sin embargo, el proyecto tuvo 3 aumentos de plazo de 40 días corridos cada una, según acta de recepción provisoria del 21.11.2019, teniendo la fecha de término el 20.11.2019, de 180 días corridos de ejecución (primer aumento se debe a reinstalación de luminarias en stock en nuevos sectores, segundo aumento de plazo porque el GORE aún no se había pronunciado de la solicitud realizada y el tercer aumento de plazo es por reposición de nuevos ganchos de luminarias y reclasificación de luminarias, esto es, 11 nuevas luminarias de 55w led y disminución de 27 luminarias de 107 w led). Se realizo modificaciones del proyecto del segundo contrato en la cual se realiza una actualización a las cantidades estimadas inicialmente en cuanto a reposición de ganchos de luminarias y se realiza un ajuste en las cantidades de luminarias consideradas inicialmente dada la variación entre la postulación y ejecución de la iniciativa. Este segundo contrato tuvo aumento de obras por $1.901.039, por lo que el monto contratado final fue por $256.621.533 iva incluido. El mayor plazo de ejecución es producto a que se liquidó el primer contrato y se volvió a contratar las obras que quedaron pendientes, transcurriendo 267 días corridos entre la recepción única del primer contrato y la fecha de aprobación del segundo contrato. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 03/04/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se realizo una modificación de proyecto en la cual se realiza una actualización a las cantidades estimadas inicialmente en cuanto a reposición de ganchos de luminarias y se realiza un ajuste en las cantidades de luminarias consideradas inicialmente dada la variación entre la postulación y ejecución de la iniciativa. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Autorización de modificación de proyecto por parte del Gobierno Regional del Maule | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Se efectuó termino anticipado al Contrato inicial con la empresa CGE S.A., efectuándose un nuevo contrato con la empresa IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA. | 600101 | 0 | 600101 | 256622 | 343479 | El proyecto sufrió modificaciones producto del termino anticipado del contrato inicial que incluía multas, por lo cual el costo total sufrió modificaciones. Contrato N°1 Compañia General de Electricidad S.A. (hoy CGE) con un monto contratado original de $598.762.185.- y fecha de inicio el 04-04-2018, con un plazo original de ejecución de 120 dias corridos, no obstante el contrato tuvo un termino anticipado por incumplimientos el 13-06-2018. Contrato N°2 Importadora y Exportadora Clever Ltda., con un monto contratado original de $254.720.494.- y fecha de inicio el 24-05-2019, con un plazo original de ejecución de 60 dias corridos. Este contrato tuvo 1 aumento de obras de $1.901.039.- y 3 aumentos de plazos de 40 dias cada uno.. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto sufrió modificaciones producto del termino anticipado del contrato inicial que incluía multas, por lo cual el costo total sufrió modificaciones, | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Instalación de 79 ganchos nuevos, la rebaja de 27 luminarias LED de 107 w, el aumento de 11 luminarias LED de 55 w. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento en la mano de obra, lo que derivo en multas que causaron la liquidación del contrato inicial. | NUMERO DE LUMINARIAS | 1566 | 1550 | 98.9783 | Real < Recomendada | [6 empty] | El proyecto recomendado fue por la reposición de 1.566 luminarias, 615 en potencia 55 w led y 951 en potencia 107 w led. La ejecución experimentó modificaciones de las obras, aumentándose en 11 las luminarias led de 55 w y disminución de 27 luminarias led de 107 w. en resumen, fueron instaladas 626 luminarias de 55 w led y 924 luminarias 107 w led, lo que suma 1.550 luminarias, 16 menos que las recomendadas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Ajuste en cantidad de luminarias disminución de 27 luminarias LED 107 w y aumento de 11 luminarias LED de 55 w, lo que da como resultado una disminución de 16 luminarias respecto de la magnitud recomendada. Por lo que se instalaron 626 luminarias equivalentes a 100 w y 924 luminarias equivalentes a 150 w. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Partidas ejecutadas por otro proyecto | Ajuste en cantidad de luminarias por partidas ejecutadas en otro proyecto | [6 empty] | El proyecto tuvo dos contratos, pero solo una recepción provisoria, del primer contrato solo para efectos de la liquidación del contrato se realiza un acta de recepción única. El acta de Recepción Provisoria del Contrato N°2 tuvo un acta de recepcion provisoria con observaciones en la cual solo se registraron observaciones relacionadas al sistema de Telegestion por dado que existe visualización gráfica de la totalidad de las luminarias instaladas; no se encuentra operativo de visualización en el sector de Licantén; existencia de intermitencias y fallas durante el plazo transcurrido desde la recepción provisoria. Estas observaciones fueron resueltas y registradas con tal en el acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones es de fecha 21-11-2019 aprobada mediante Decreto Alcaldicio Exento N°3883/2019 | 21/11/2019 | Del contrato N°1 solo hay un Acta de Recepción Unica para efectos de liquidación de contrato de fecha 08-08-2018 aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N°231/2019. Del contrato N°2 el Acta de Recepcion definitiva se realiza el 16-03-2021 aprobada mediante Decreto Alcaldicio Exento N°950/2021 | 16/03/2021 | SI | 21/11/2019 | Intermitencia de la señal de internet y suministro eléctrico, las cuales no son atribuibles al proyecto mismo. |  | En Operación | Buena recepción por parte de la comunidad respecto al nivel de iluminación. | ARIEL MUÑOZ VÁSQUEZ | MUNICIPALIDAD DE LICANTEN | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4264100% | 4292900% | 288 | 4294000% | 11 | NA | 0 | 4316800% | 228 | 4316800% | 228 | 4319400% | 26 | 4343400% | 240 | 793 | 505 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto se licito en primera instancia y luego de avanzar en su ejecucion , se liquido anticipadamente, por tanto se hizo un nuevo llamado a licitacion. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero empresa no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | por motivos de liquidación de primer contrato , debido a incumplimiento de bases administrativas , se licita por segunda vez, retrasando el normal proceso del proyecto. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto se presentó al SNI para la etapa de ejecución con diseño elaborado por la municipalidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646194 | el monto final invertido incluyendo los dos contratos ejecutados llega a un total de $600.100.087.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600101 | EN PRIMERA INSTANCIA EL CONTRATO ORIGINAL TUVO UN GASTO DE $343.478.554.- LUEGO SE LIQUIDO Y SE RECONTRATO POR UN MONTO DE $256.621.533.- LLEGANDO A UN TOTAL DE $ 600.100.087.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600101 | 343479 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263294 | SE INDICA QUE EL GASTOS TOTAL DE AMBOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL ASCIENDE A $ 600.100.087 | Negativa: la descontinuidad del proyecto por no respetar las bases indicadas en la licitación. Positivo: se pudo retomar el proyecto y terminar sin mayor problema , dejando una comunidad satisfecha por el desarrollo del proyecto. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La empresa no se acoto a las bases adminsitrativas, lo cual indicaba que no se podian sub contratar las obras civiles. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | proyecto se liquida y re contrata , por no señirse a bases administrativas , lo que ocaciona un retraso del normal proceso, lo que trajo consigo identificar las partidas no ejecutadas y volver a contratar. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795040.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795040.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719619.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719619.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703087.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703087.7103 | -9.4864 | -11.5658 | -11.5658 | -2.2973 |  | 453.605 | 453.605 | El costo real de ejecución del proyecto fue menor en 11,57% respecto del monto recomendado ex ante, por lo tanto no logra entrar en el rango aceptable de variación del +/-10%. El primer contrato fue por un valor de $598.762.185, pero debido a la liquidación de contrato el monto efectivo pagado fue de 343.478.554, quedando un total de $255.283.631 obras valorizadas sin ejecutar. Se firmó un nuevo contrato para ejecutar obras pendientes del primer contrato por un valor de $254.720.494, este segundo contrato tuvo aumento de obras por $1.901.039 (reposición de 79 ganchos adicionales, 11 nuevas luminarias led de 55 w y disminución de 27 luminarias led de 107 w), totalizando 256.621.533. Sumados los contratos 1 y 2 el proyecto implicó un gasto de $600.100.087. El monto contratado suma los valores iniciales de los 2 contratos suscritos para ejecutar el proyecto, sin embargo, el primer contrato tiene saldo de $255.283.631 por obras no ejecutadas. En conclusión, el proyecto fue ejecutado por un monto menor al recomendado, expresados en la misma fecha de la moneda, pero hubo menor magnitud de obras ejecutadas (16 luminarias menos que las recomendadas). Al expresar el costo por luminaria recomendada arroja el valor M$458/luminaria, comparada con el monto pagado por luminaria que asciende a M$404/luminaria implica una disminución del 11,79% menor por luminaria instalada. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RODRIGO LARA SALDÍAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 682881 | 1901 | 0.2784% | El proyecto sufrió modificaciones producto del termino anticipado del contrato inicial que incluía multas, por lo cual el costo total sufrió modificaciones. El termino anticipado del contrato inicial con la empresa Compañia General de Electricidad S.A. (hoy CGE), se produce por un incumplimiento grave por parte de la empresa al no tener contratados los trabajadores de manera directa, vulnerando las Bases Administrativas de Licitacion y contrato respectivo. La variación registrada, solo es en razón del monto recomendado, pues el costo real del proyecto fue menor. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó reevaluaciones ante el MDSF. El segundo contrato de obras civiles experimentó un aumento de obras por M$1.901. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 103340 | 97261 | -5.8825 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador CAE ex post es menor en 5,88% respecto del indicador ex ante. | El mayor plazo de ejecución del proyecto es producto a que se liquidó el primer contrato y se volvió a contratar las obras que quedaron sin avance, transcurriendo 267 días corridos entre la recepción única del primer contrato y la fecha de aprobación del segundo contrato. El proyecto fue ejecutado por un monto menor al recomendado, expresados en la misma fecha de la moneda. Sin embargo, fueron ejecutadas menos obras que las recomendadas. El monto total de ejecución del proyecto fue menor en 11,57% respecto del monto recomendado ex ante. El costo por luminaria instalada es menor en 11,79% que el costo ex ante recomendado. El proyecto tuvo variaciones no informadas al MDSF. Por lo tanto, tras este cambio en los costos del proyecto, la magnitud presentó una disminución en su cantidad de luminarias, siendo la cantidad presupuestada originalmente de 1.566, terminó siendo de 1.550 luminarias. Finalmente, con los cambios en los costos de obras civiles, en este caso totales, tenemos que el CAE del proyecto se ve reducido en un 5,88% con respecto al presupuestado originalmente. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40002362-0 | CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS EN VILLA NUEVA ESPERANZA Y VILLA UNIÓN EL ESFUERZO | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN RAFAEL | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL DEFICIENTE ESTÁNDAR DE CALIDAD Y EL ABANDONO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SAN RAFAEL, ES UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA COMUNA, ESPECIALMENTE A LA VILLA UNIÓN EL ESFUERZO Y NUEVA ESPERANZA, DONDE EXISTEN ESPACIOS CON ILUMINACIÓN Y ACCESOS DEFICIENTES, QUE MUCHAS VECES NO POSEEN UN USO DETERMINADO, TRANSFORMÁNDOLOS EN MICRO BASURALES Y FOCOS DE DELITO. EN ESTE CONTEXTO Y CONSIDERANDO LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA Y VECINOS DE LAS VILLAS ANTES MENCIONADAS, RESULTA NECESARIO REALIZAR UNA INICIATIVA DE INVERSIÓN QUE APUNTE A CREAR ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES, DONDE LOS VECINOS PUEDAN EXPRESARSE LIBREMENTE DE FORMA ARTÍSTICA, DEPORTIVA Y CULTURAL, ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL TEJIDO SOCIAL EN LA COMUNIDAD, GENERANDO UN SENTIDO DE PERTENENCIA DONDE SE PUEDE VIVIR DE MANERA SANA Y SEGURA. | El proyecto involucra un total de 1.181 m2 de contrucción de espacios públicos, que considera intervenciones en dos villas de la comuna de San Rafael: Las principales intervenciones a realizar en Villa Nueva Esperanza, son: la instalación de 1 juego infantil modular, 2 juegos infantiles del tipo inclusivos, la reinstalación y mantención de 3 juegos existentes, instalación de mobiliario urbano, como basureros, escaños y luminarias solares, la construcción de una plataforma de radier para usos múltiples, suelos de maicillos, paisajismo que incluye la instalación de césped y arbustos en jardineras, construcción de veredas de hormigón e instalación de cierres perimetrales con malla tipo ACMA FOR 3D y vallas tipo CONASET. Las principales intervenciones a realizar en Villa Unión el Esfuerzo, son: el retiro de los juegos existentes, la instalación de 1 juego infantil modular, 1 juego infantil del tipo inclusivos, la instalación de mobiliario urbano, como basureros, escaños, suelos de maicillos y la construcción de una veredas de hormigón. | 873 | INVERSIÓN MENOR 2.000 UTM | [22 empty] | 4 | 4 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 120 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | [8 empty] | 4 |  |  | -100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | Sin modificaciones en en el plazo, finalmente la empresa termino obras en 112 días. en contrato la duración era de 120 días. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 14/01/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | LA EMPRESA SE DEMORO MENOS DEL PLAZO OFERTADO DE 120 DIAS A 112 QUE DEMORO EN LA REALIDAD. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | EMPRESA SE DEMORO EN LA EJECUCION MENOR CANTIDAD DE DIAS DEL PLAZO OFERTADO | [8 empty] | 69776 | 0 | 69776 | 69775 | 1 | LAS OBRAS FUERON CONTRATADAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 70.002.771, AL CUAL SE LE REBAJO EL VALOR PROFORMA, QUEDANDO LAS OBRAS CIVILES EN UN VALOR DE $ 69.775.621.- | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | DISMINUCION DE VALOR PROFORMA, VALOR OFERTADO EN LA LICITACION ES MENOR AL EFECTIVAMENTE CANCELADO POR LA EMPRESA POR LO CUAL, ESTE SE DISMINUYE EL VALOR CONTRATO EN 227.150 | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | MAYOR COSTO ESTIMADO POR APORTES REEMPBOLSABLES POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DERECHOS MUNICIPALES | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1181 | 1181 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Sin modificaciones en magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE CANCELO UN MENOR VALOR PROFORMA QUE EL ESTIMADO | [6 empty] | DEBIA PRESENTAR DOCUMENTOS ADMINSITRATIVOS PARA CANCELAR EL ÚLTIMO ESTADO DE PAGO | 06/05/2019 | NO SE REGISTRAN OBSERVACIONES | 26/06/2020 | SI | 06/05/2019 | EL PROYECTO FUNCIONA ADECUADAMENTE DESDE LA FECHA DE OPERACION |  | En Operación | LAS OBRAS SE EJECUTARON DENTRO DEL PLAZO QUE DISPONA PARA ELLO, Y HUBO QUE ADAP´TARSE A LAS CONDICIONES DEL TERRENO. | SERGIO VERA BRIONES | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4324200% | 4324200% | 0 | 4331300% | 71 | NA | 0 | 4345500% | 142 | 4345500% | 142 | 4347900% | 24 | 4355300% | 74 | 311 | 311 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | El proyecto fue licitado como Fondo Regional de Inversión (FRIL) por tanto se debió reevaluar. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | Atraso en la emisión de boletas de garantía | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | la Municipalidad de San Rafael fue responsable de la Formulación y Unidad Técnica del proyecto en etapa de Ejecución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70074 | 0 | 0 | 700 | 0 | 70774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70074 | 0 | 0 | 700 | 0 | 70774 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70003 | Monto contratado 70.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69776 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71589 | Se disminuye el valor del contrato por disminución del valor proforma | La Unidad Técnica adjudico y contrato la obra sin tener el visto bueno de la entidad financiera, por tanto se solicito reevaluar para dar cumplimiento a lo establecido por Convenio de Mandato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Disminuye el valor proforma | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Disminuye el valor proforma | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84029.8306 | 0 | 0 | 839.7082 | 0 | 84869.5389 | 84869.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81500.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81500.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81236.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81236.0986 | -3.9697 | -4.2812 | -3.3247 | -0.32441 | -4.2812 | 68.7859 | 68.7859 | La variación en obras civiles se debe a que las obras fueron contratadas por un valor total de $ 70.002.771, al cual se le rebajo el valor proforma, quedando las obras civiles en un valor de $ 69.775.621.. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLA VELÁSQUEZ CÁCERES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 79039 | -227 | -0.2872% | DISMINUCION VALOR PROFORMA EFECTIVAMENTE CANCELADO | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Hubo una reevaluación que se originó a partir de la necesidad de valorizar la partida de cierro de malla bizcocho que se omitió en el presupuesto y ajustar el valor de otras dos partidas que corresponden a juegos, pero que no afectó en las consideraciones tenidas en cuenta para la aprobación del proyecto. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 6988 | 6835 | -2.1895 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variacion se produce por la disminución en el valor proforma, por lo que el monto finalmente gastado, disminuyó respecto al contratado. | El proyecto no presentó una variación en torno al plazo total, puesto que la obra civil se realizó acorde a lo recomendado, terminando el proyecto 8 días antes de lo estipulado en el contrato (120 días). Los otros gastos, que vendrían a ser el valor pro-forma que se anuló, no se llevaron a cabo por lo cual no hubo plazo para este ítem. Existió una reevaluación, pero esta no afectó las consideraciones tenidas en cuenta para la aprobación del proyecto ni el monto de este. Los costos totales fueron un 4,28% menor a comparación del monto recomendado, esto debido a que el monto adjudicado en obras civiles fue menor en un 3,01% con respecto al recomendado, además de no existir este gasto en el valor pro-forma (otros gastos). No se presentó variación en su magnitud. Debido a un menor costo, el indicador tuvo una variación del -2,19% con respecto al monto otorgado en el proceso Ex-Ante. El proyecto, a través de la instalación de juegos infantiles modulares, basureros, escaños, luminarias solares, veredas de hormigón, entre otros, logró mejorar la situación de la localidad que presentaba un área pública con abandono que podía ser un foco de delito o un micro basural. | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134868-0 | REPOSICION PLAZA VILLA DOÑA IGNACIA, MAULE | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | MAULE | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | NECESIDAD DE REPONER ESPACIOS EN DESUSO Y DESMEJORADOS DEL SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE MAULE, LA CUAL HA TENIDO UN CRECIMIENTO EXPLOSIVO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. | EL PROYECTO REPOSICIÓN PLAZA VILLA DOÑA IGNACIA, MAULE CONTEMPLA INTERVENIR EN EL POLÍGONO DEL SECTOR MAULE NORTE, EL PROYECTO CONSIDERA EL RECUPERAR UN ESPACIO PÚBLICO DETERIORADO, CON LA FINALIDAD DE QUE SEA UN ESPACIO QUE PUEDAN OCUPAR DISTINTOS GRUPOS ETARIOS DE LA COMUNIDAD, PARA LO CUAL SE CONTEMPLAN 1.842M2 DE BALDOSAS Y 664M2 DE RADIER, ADEMÁS SE MEJORA LA ILUMINACIÓN INSTALANDO 71 LUMINARIAS LED NUEVAS, SE INSTALAN 2.041M2 DE CÉSPED, CON 72 ÁRBOLES DE DISTINTAS ESPECIES. EN RELACIÓN A MOBILIARIO URBANO SE CONTEMPLA GENERAR JARDINERAS ASIENTO, ADEMÁS DE 14 BANCAS PREFABRICADAS, 9 BASUREROS, 2 BEBEDEROS Y 1 BICICLETERO, 12 MÁQUINAS DE EJERCICIO PARA USO UNIVERSAL Y ADULTO MAYOR, PARA LOS NIÑOS SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 6 JUEGOS INFANTILES. | 11760 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 7 | 8 |  | 14.2857 | [12 empty] | 7 | 13 |  | 85.7143 | 7 | 10 |  | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 60 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 308 | [12 empty] | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 |  | 85.7143 | 85.7143 | El plazo de OOCC fue ampliado en un 46,67%, este se debe a 3 ampliaciones, el primer aumento de 60 días, corresponde a la modificación de contrato autorizada por SERVIU Maule, por concepto de Supr. y Dismin. de Obra - Aumento de Obras y Obras Ext. Se modifica la cubierta del escenario, el emplazamiento de plaza por ancho de pasaje, escenario proyectado bajo líneas de baja tensión, modificación al proyecto de riego, cubicación errónea y puesta a tierra innecesaria. El segundo y tercer aumento de 15 días y 24 días respectivamente, corresponde a trabajos que no se pudieron ejecutar, ya que, faltaba aprobación de proyectos sanitarios por parte de NUEVO SUR, y por estar pendiente el traslado de postes de CGE S.A. Los trabajos a ejecutar correspondían a empalme eléctrico, conexión de Agua Potable y Alcantarillado. El plazo de gastos administrativos aumentó un 89,05%, esto se debe a que el Plazo Recomendado en Gastos Administrativos no consideró los tiempos en el trámite de Toma de Razón del contrato, así también, los aumento de plazo de 3 meses, plazo que conlleva gastos de movilización y oficina en el desarrollo del proyecto. El Desfase en el Plazo Total Recomendado y Real, se debe a mismas situaciones antes descrita, en trámite de Toma de Razón y aumentos de plazo. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 26/01/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | El Aumento de Plazo en 60 días, corresponde a la modificación de contrato autorizada por SERVIU Maule, por concepto de Supr. y Dismin. de Obra - Aumento de Obras y Obras Ext. Se modifica la cubierta del escenario, el emplazamiento de plaza por ancho de pasaje, escenario proyectado bajo líneas de baja tensión, modificación al proyecto de riego, cubicación errónea y puesta a tierra innecesaria. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | El Aumento de Plazo en 15 días inicialmente y 24 días posteriormente, corresponde a trabajos que que no se pueden ejecutar, ya que, falta aprobación de proyectos sanitarios por parte de NUEVO SUR, y por estar pendiente el traslado de postes de CGE S.A. Los trabajos a ejecutar corresponden a empalme eléctrico, conexión de Agua Potable y Alcantarillado. Se adjunta cartas de respaldo. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El Plazo Recomendado en Gastos Administrativos, no consideró los tiempos en el trámite de Toma de Razón del contrato, así también, los aumento de plazo de 3 meses, plazo que conlleva gastos de movilización y oficina en el desarrollo del proyecto. El Desfase en el Plazo Total Recomendado y Real, se debe a mismas situaciones antes descrita, en tramite de Toma de Razón y aumentos de plazo. | [5 empty] | 708345 | 1097 | 709442 | 468737 | 240705 | 1.- LP. N° 96-2017 "Reposición Plaza Villa Doña Ignacia", adjudicada a contratista Amulen Ltda. mediante Resolución Afecta N° 29 del 14.12.2017 (TR. 05.01.2018, por un monto de $ 678.802.042 con un plazo de 210 días corridos. 2.- Resolución N° 2874 del 23.08.2018, que modifica el monto de contrato a $ 696.344.857 y aumenta el plazo en 60 días corridos. 3.- Resolución N° 3508 del 23.10.2018, que aumenta el plazo en 15 días corridos. 4.- Resolución N° 3701 del 06.11.2018, que aumenta el plazo en 24 días corridos. 5.- LP. N° 04-2018 "Asesoría Técnica de Obra para Proyecto Reposición Plaza Villa Doña Ignacia", adjudicada a Miguel Veliz Verdugo, mediante Resolución N° 389 del 09.02.2018 por un monto de $ 10.500.000 y un plazo de 7 meses. 6.- Resolución N° 3655 del 31.10.2018, que modifica el monto de contrato en $ 1.500.000 y aumenta el plazo en 31 días corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | En general corresponde a: modificación de cubierta de escenario, emplazamiento de plaza, escenario sobre líneas de baja tensión, modificación al proyecto de riego, cubicación errónea y puesta a tierra innecesaria | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 6620 | 6620 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Sin modificaciones en magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de Recepción con Reserva, de fecha 07.12.2018, mediante la cual, SERVIU procede a Recepcionar el contrato LP. N° 96-2017 REPOSICIÓN PLAZA VILLA DOÑA IGNACIA, en la comuna de Maule. La Comisión enumera las siguientes observaciones menores: 1. Reparar estuco de terminación en jardineras circulares. 2. Mejorar terminación de maicillo en zona de máquinas de ejercicios. 3. Mejorar cámara de acceso a estanque de acumulación. 4. Mejorar mirilla en tapa de MAP. 5. Entre otras observaciones. La Comisión otorga un plazo de 21 días corridos para subsanar la totalidad de observaciones mencionada en Acta. | 07/12/2018 | La Recepción Definitiva del contrato la LP. N° 96-2017 REPOSICIÓN PLAZA VILLA DOÑA IGNACIA se realiza con fecha 26.01.2021, no presentando observaciones ni problemas constructivos durante este tiempo en explotación. | 26/01/2021 | SI | 29/12/2018 | Efectuada la Recepción Definitiva del contrato con fecha 26.01.2021, se recorre el proyecto y no se advierte de situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto, así también, nuestro Servicio no está en conocimiento de algún problema que dificulte la normal operación de este. |  | En Operación | Lo positivo de este tipo de proyectos, es la recuperación de Espacios Públicos, brindando zonas seguras y de recreación para la población residente del sector, lo cual, adquiere gran relevancia mejorando la calidad de vida de niños y adultos. Este proyecto se logra concretar en tiempos bien acotados, no excesivos, y con un costo muy acorde a obras de similares características. Lo negativo, corresponde a deficiencias en el diseño, lo cual queda reflejado en Informe Técnico que da origen a la modificación realizada, se adjunta en Carpeta Digital, así también, los tiempos excesivos que adoptan las empresas de servicios, en materia de modificación de sus redes o proyectos que se deben intervenir. | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE |  |  |  |  | 4273900% | 4273900% | 0 | 4281700% | 78 | 4304000% | 223 | 4308300% | 43 | 4308300% | 43 | 4312600% | 43 | 4313200% | 6 | 393 | 393 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | En esa época, por el monto, esta licitación fue a la CGR, tanto para aprobar las bases como el contrato, situación no existente ahora. Esos trámites, por ejemplo en las aprobación de Bases, consideran que esta res N° 12/06.09.17 tiene TR el 28.09.17, permitió publicar el 05.10.17. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Por Ord N° 1003/ 06.06.17 de debió solicitar RE, porque en la postulación se omitió considerar el aporte municipal, lo que se consiguió con fecha 07.07.17. |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Seremi Vivienda del Maule fue responsable de la Formulación en etapa de Diseño y Ejecución. Servicio de Vivienda y Urbanismo del Maule fue Unidad Técnica en etapa de Diseño y Ejecución. | 27080 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 807002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835178 | 27080 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 807002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835178 | Solo mencionar que el primer RS de 2017 el costo total de la inversión ascendía a m$ 805.719 (moneda 2017) y al término de la misma el gasto de la iniciativa, llegó a m$ 709.442, en moneda de cada pago. Esto significa que se obtuvo el mismo resultado y mejorado, a menor costo. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 696345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709442 | Como se ha indicado en la información técnica, el monto de contrato de Obras civiles original asciende a la suma de m$ 678.803. En el caso de Consultorías, es similar la situación, el contrato original asciende a m$ 10.500. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 696345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709442 | 240705 | BIP > SIGFE | 4877 | 0 | 0 | 0 | 470 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468737 | 5133 | 0 | 0 | 0 | 510 | 489699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495342 | En la columna SIGFE no incluye varios desembolsos a saber: G Adm, solo incluye lo egresado en 2017, lo de 2018 asciende a m$ 627 en el mes de marzo/18. Consultorías, lo considerado es extraño, pues considera los pagos de abr por m$ 1.200, mayo y junio por m$ 1.500, de 2018 y marzo 2019 por m$ 677, omitiendo lo egresos de ago, sep, oct y nov, por m$ 1500,cada uno y dic por m$ 1123. O Civiles, en SIGFE, solo se ha considerado los egresos desde febrero a julio de 2018, omitiendo los egresos de los meses siguientes, es decir ago, sep, oct y dic de 2018 | Entre las situaciones presentadas, se entrecruzan, ya que, en terreno se verifica variaciones de la realidad, entre lo aprobado en la etapa de Diseño y lo que se encuentra al ejecutado. Por ejemplo, cambios en la normativa. Lo positivo, es la capacidad de nuestro personal para adecuar el Diseño con un mínimo de variación de costo. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Son varias las modificaciones que se realizaron, eliminación de partidas disminución y aumentos de obras y obras extraordinarias, y que se detallan en el Informe que se ingresó digitalmente. | [8 empty] | 34999.9473 | 0 | 0 | 0 | 1416.1566 | 1043007.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079423.3839 | 991310.7556 | 14389.6489 | 0 | 0 | 0 | 1329.9163 | 856744.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872463.671 | 14365.8194 | 0 | 0 | 0 | 1349.2069 | 835033.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850748.135 | -19.1732 | -21.1849 | -19.9399 | -2.489 | -14.1795 | 128.5118 | 126.1379 | El costo real de consultorías fue menor en un 58,95% respecto al monto recomendado debido al monto finalmente contratado fue menor al recomendado, producto de una oferta más baja por parte de la empresa que se adjudico el proyecto. El costo real de Obras Civiles fue menor en un 19,94% respecto al monto recomendado, debido a que la empresa adjudicada ofertó un monto menor al presupuesto disponible. El monto inicialmente contratado fue de $678.802.242, luego el proyecto consideró aumentos y disminuciones de obra las que corresponden a la Reposición Plaza Villa Doña Ignacia, por modificación de cubierta de escenario, emplazamiento de plaza, escenario sobre líneas de baja tensión, modificación al proyecto de riego, cubicación errónea y puesta a tierra innecesaria, finalmente el monto de contrato aumento a $696.344.857. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE |  |  |  |  | SI | 951251 | 19043 | 2.002% | Las modificaciones son solicitadas y autorizadas en el año 2018, las que corresponden a: 1.- "Reposición Plaza Villa Doña Ignacia", Resolución N° 2874 del 23.08.2018, que aumenta el monto de contrato en $ 17.542.815, por modificación de cubierta de escenario, emplazamiento de plaza, escenario sobre líneas de baja tensión, modificación al proyecto de riego, cubicación errónea y puesta a tierra innecesaria (Se adjunta Informe en Carpeta Digital). 2.-"Asesoría Técnica de Obra para Proyecto Reposición Plaza Villa Doña Ignacia", Resolución N° 3655 del 31.10.2018, que modifica el monto de contrato en $ 1.500.000, se requiere prolongar los Servicios de Asesoría, hasta el 06.11.2018.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 831617 | 873601 | 5.0485 | El proyecto consideró Aumentos y Disminuciones de Obra las que corresponden a la Reposición Plaza Villa Doña Ignacia, lo que significó un aumento del monto de contrato en $ 17.542.815, por modificación de cubierta de escenario, emplazamiento de plaza, escenario sobre líneas de baja tensión, modificación al proyecto de riego, cubicación errónea y puesta a tierra innecesaria. Por otra parte se modifica el monto de contrato para los Servicios de Asesoría Técnica de Obra en $ 1.500.000, ya que se requería prolongar el proyecto. La reevaluación se originó con motivo de poder agregar el aporte municipal que la normativa del programa de Espacios Públicos exige para la comuna de Maule, se agrega a obras civiles. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 57242 | 45599 | -20.34 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico es menor en 20,34% al inicialmente aprobado, esto debido a que la empresa que se adjudicó el proyecto, realizó una oferta económica menor al presupuesto disponible, por lo que el valor de obras civiles es menor al inicialmente recomendado. Durante el transcurso de las obras, se realizó un aumento en el monto del contrato, sin embargo, el costo final del proyecto sigue siendo menor al inicialmente recomendado | El proyecto presentó una disminución en obras civiles de un 19,94% respecto al monto inicialmente recomendado, esto se debe a que el monto finalmente contratado fue menor al recomendado, producto de una oferta más baja por parte de la empresa que se adjudicó el proyecto. Por lo tanto, se obtuvo un costo total del proyecto menor en un 21,18% en relación al monto recomendado, lo cual sobrepasa el rango de variación aceptable del +/-10%. Se presentó una reevaluación efectiva tras la aprobación de modificaciones en la obra. Si bien estas modificaciones fueron menores al 10%, el motivo de la reevaluación fue el poder agregar el aporte municipal que se exige para la región del Maule. Con respecto al plazo total, este fue mayor en un 85,71% con respecto al plazo recomendado, excediendo así el margen aceptable de variación. El aumento en los plazos de obras civiles, gastos administrativos y consultoría se originó principalmente por modificaciones de contrato que incluía aumentos, supresiones y disminuciones de obras. La magnitud del proyecto no percibe variaciones. El indicador económico para este proyecto, el CAE, presenta una variación del -20,34%. Esta disminución es debido al significativo cambio que se realiza en el monto final de obras civiles, el cual presenta un monto menor en un 19,94% versus el monto presupuestado inicialmente para este ítem. | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104720-0 | REPOSICION DE LA 3ª COMISARIA PARRAL BAJO PCSP 2009 | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | PARRAL | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA AÑO 2009 EN LA COMUNA DE PARRAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION ISOPOL. | LA ETAPA CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LA REPOSICION DE LA 3RA COMISARIA DE PARRAL BAJO PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA. DICHA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE DE 1.582,38 M2 Y UNA CASA ANEXA DE 104,18 M2 EN MODALIDAD ISOPOL, EN SU ACTUAL UBICACIÓN. LO ANTERIOR TOTALIZA UNA INFRAESTRUCTURA DE 1.686,56 M2. PARA LA MATERIALIZACIÓN DE ESTA INICIATIVA SE HA OPTADO POR LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN. | 37632 | PLAN CUADRANTE |  |  | 12 | 35 |  | 191.6667 | 2 | 22 |  | 1000 | [8 empty] | 6 |  |  | -100 | 14 | 17 |  | 21.4286 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 510 | [8 empty] | 2 |  |  | -100 | 21 | 21 | 53 | 58 | 5 |  | 152.381 | 176.1905 | El proyecto tuvo un plazo total mayor al recomendado, esto con una variación del 176,19%, incremento que se escapa del margen aceptable para una variación de plazo de un proyecto. Esta variación se debe en parte a una reevaluación, la cual modificó el calendario del proyecto. A su vez, el retraso en la adquisición del equipamiento para el proyecto fue un factor importante para este aumento al terminar casi dos años tras el término de obras. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 08/08/2016 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Aumento de plazo debido a solicitud del Mandante de incluir diversas mejoras a la construcción para mejorar condiciones de habitabilidad y eficiencia al edificio. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Aumento de plazo debido a solicitud del Mandante donde solicita incluir mejoras y partidas al contrato de acuerdo a nuevos lineamientos técnicos acordados y requeridos por el mandante. | [8 empty] | 2221165 | 14861 | 2236026 | 2033597 | 202429 | El contrato sufrió tres modificaciones de contrato, dos con aumento de plazo y una con modificación de termino de etapas, que no implica aumento de plazo ni monto. -Resol DA N° 584/2017 Modifica plazo de las etapas del contrato -Resol DA N° 1164/2017 Modifica plazo del contrato - Resol DA N° 1527/2017 Modifica plazo del contrato | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificaciones a solicitud del mandante | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificaciones a solicitud del mandante | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1686 | 1686 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variaciones en la magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Resolución que designa comisión de recepción provisional Resol DA N° 1920/2017, acta de recepción provisional de fecha 04-07-2017, acta de entrega a explotación de fecha 21-09-2018. | 04/07/2018 | Resolución que designa comisión de recepción definitiva Resol DA N° 1396/2018, acta de recepción definitiva de fecha 22-03-2019 | 22/03/2019 | SI | 21/09/2018 | Acta de entrega a explotación de fecha 21-09-2018. |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4115200% | 4128400% | 132 | 4131700% | 33 | 4193200% | 615 | 4208100% | 149 | 4257000% | 638 | 4259000% | 20 | 4263600% | 46 | 1484 | 1352 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | SIN CAUSAS DE ATRASO PREVIO A LA LICITACIÓN | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SIN CAUSA DE ATRASO DURANTE LA LICITACIÓN | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Se utilizó modalidad Diseño -Ejecución en conjunto | 41260 | 54489 | 0 | 0 | 10290 | 1473304 | 0 | 0 | 29466 | 0 | 1608809 | 43094 | 56908 | 0 | 0 | 10747 | 1538726 | 0 | 0 | 30774 | 0 | 1680249 | ITEM ASIGNACIÓN EJECUCIÓN SEGÚN SIGFE Consultorías $ 122.198.000 $ 37.321.920 Equipamiento $ 47.801.000 $ 23.995.785 Equipos $ - $ - Gastos Administrativos $ 26.056.000 $ 14.861.000 Obras Civiles $ 2.900.195.000 $ 1.947.558.760 Otros Gastos $ 36.044.000 $ - Total $ 3.132.294.000 $ 1.644.939.343 | 48630 | 26539 | 0 | 0 | 14861 | 2148987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239017 | AÑO ID CATÁLOGO PRESUPUESTARIO Suma de REQUERIMIENTOS Suma de DEVENGADO 2013 30104720 Gastos Administrativos $ 10.747.000 $ 0 Obras Civiles $ 0 $ 0 2014 30104720 Consultorías $ 30.000.000 $ 0 Gastos Administrativos $ 14.861.000 $ 14.861.000 2015 30104720 Consultorías $ 12.480.000 $ 11.856.000 Gastos Administrativos $ 448.000 $ 0 Obras Civiles $ 120.000.000 $ 0 Otros Gastos $ 1.000 $ 0 2016 30104720 Consultorías $ 52.531.000 $ 624.000 Equipamiento $ 1.000 $ 0 Obras Civiles $ 647.132.000 $ 214.898.718 Otros Gastos $ 36.042.000 $ 0 2017 30104720 Consultorías $ 27.187.000 $ 24.841.920 Equipamiento $ 47.800.000 $ 23.995.785 Equipos $ 0 $ 0 Obras Civiles $ 1.740.680.000 $ 1.353.861.920 Otros Gastos $ 1.000 $ 0 2018 30104720 Obras Civiles $ 392.383.000 $ 378.798.122 Total general $ 3.132.294.000 $ 2.023.737.465 | 45641 | 26539 | 0 | 0 | 14861 | 2148985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236026 | 202429 | BIP > SIGFE | 43984 | 27193 | 0 | 0 | 14861 | 1947559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033597 | 48177 | 29317 | 0 | 0 | 17671 | 2108224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203389 | AÑO ID CATÁLOGO PRESUPUESTARIO Suma de REQUERIMIENTOS Suma de DEVENGADO 2013 30104720 Gastos Administrativos $ 10.747.000 $ 0 Obras Civiles $ 0 $ 0 2014 30104720 Consultorías $ 30.000.000 $ 0 Gastos Administrativos $ 14.861.000 $ 14.861.000 2015 30104720 Consultorías $ 12.480.000 $ 11.856.000 Gastos Administrativos $ 448.000 $ 0 Obras Civiles $ 120.000.000 $ 0 Otros Gastos $ 1.000 $ 0 2016 30104720 Consultorías $ 52.531.000 $ 624.000 Equipamiento $ 1.000 $ 0 Obras Civiles $ 647.132.000 $ 214.898.718 Otros Gastos $ 36.042.000 $ 0 2017 30104720 Consultorías $ 27.187.000 $ 24.841.920 Equipamiento $ 47.800.000 $ 23.995.785 Equipos $ 0 $ 0 Obras Civiles $ 1.740.680.000 $ 1.353.861.920 Otros Gastos $ 1.000 $ 0 2018 30104720 Obras Civiles $ 392.383.000 $ 378.798.122 Total general $ 3.132.294.000 $ 2.023.737.465 no se realizaron gastos en el item otros gastos, se hace prente a que debido a que el la plataforma sigfe para Carabineros se encuentra caida no se puede corroborar la información. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | 63584.0697 | 83966.2851 | 0 | 0 | 15856.8689 | 2270361.1569 | 0 | 0 | 45406.6558 | 0 | 2479175.0364 | 3027136.8618 | 61316.8575 | 32481.9573 | 0 | 0 | 20974.5502 | 2777451.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892225.2507 | 47368.6227 | 29523.6879 | 0 | 0 | 20974.5502 | 2397701.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495568.6377 | 16.6608 | 0.66125 | 5.6088 | -13.7146 | -17.5601 | 1480.1712 | 1422.1244 | El proyecto tuvo un costo total muy similar al recomendado, teniendo una variación de tan solo 0,66%. Si bien existió un incremento en los costos del proyecto tras la primera reevaluación, esto por solicitud de modificación del mandante, el ítem de obras civiles no sufrió de muchas modificaciones como para afectar el costo final del proyecto. Si bien las obras tuvieron un incremento del 5,61% en relación al monto recomendado, este se vio contrarrestado por disminuciones en equipamiento y consultoría, y al hecho de que no se realizó el gasto que se presupuestaba en "otros gastos". | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 2184797 | 2667690 | 22.1024 | El proyecto tuvo dos reevaluaciones efectivas. El primero fue solicitado por la unidad técnica para realizar un incremento del 14,4% en el monto del proyecto, mientras que el segundo fue solicitado por la institución para efectuar ajustes en la calendarización del proyecto y sus respectivos valores. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1411284 | 1482561 | 5.0505 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC presentó un aumento del 5,05% versus su valor original calculado en el proceso Ex-Ante, esto debido al incremento en el costo del ítem de obras civiles. | El proyecto presentó un plazo total de 58 meses, lo cual considera entonces un incremento del 176,19% con respecto al plazo recomendado. Durante el proceso se solicitaron dos aumentos de plazos en obras civiles, el primero para incluir diversas mejoras a la construcción para mejorar condiciones de habitabilidad y eficiencia al edificio, mientras que el segundo fue para incluir mejoras y partidas al contrato de acuerdo a nuevos lineamientos técnicos acordados y requeridos por el mandante. Hubo dos reevaluaciones efectivas del proyecto, la primera fue para formalizar un aumento en los costos del proyecto, mientras que la segunda fue para efectuar ajustes en todos los ítems del proyecto, considerando tanto plazo como valores. El proyecto tuvo un costo total bastante similar al costo recomendado a pesar de las variaciones que se percibieron en el transcurso del proyecto, presentando así una variación del 0,66%, mientras que el presupuesto de obras civiles sufrió una modificación en sus costos del 5,61% para el final de la obra, esto a comparación de su monto recomendado. La magnitud del proyecto se mantuvo en la reposición de la comisaría que contaba con 1.686m2. Con respecto al indicador económico, éste presentó un aumento del 5,05%, esto debido a que el VAC interactúa directamente con el monto de obra civil, el cual fue mayor al recomendado. Este tipo de iniciativas con modalidad PCR o Modalidad Diseño ejecución en Conjunto no han posibilitado que sea más rápida su ejecución o menor su costo . | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104694-0 | REPOSICION 4 COMISARÍA MOLINA, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | MOLINA | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE MOLINA | SE POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN PARA UNA INFRAESTRUCTURA ISOPOL DE 1.224,08 M2. EN SU ACTUAL EMPLAZAMIENTO. | 24001 |  |  |  | 12 | 9 |  | -25 | 2 | 5 |  | 150 | 2 | 33 |  | 1550 |  |  |  |  | 5 |  |  | -100 | 12 | 15 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 440 | [8 empty] | 2 |  |  | -100 | 16 | 16 | 44 | 71 | 27 |  | 175 | 343.75 | El proyecto se se inició en forma precaria y se adquirió un terreno colindante , entre esta etapa y la ejecución pasó un largo tiempo que repercutió en lo extenso de la demora correspondiente. El plazo total por lo tanto terminó siendo mayor en un 343,75% con respecto al plazo recomendado, esto al considerar los tiempos muertos debido a la diferencia entre el pago del gasto administrativo y el término del pago/adquisición de los equipos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 08/11/2015 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación de acuerdo a la norma vigente | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Adecuación de acuerdo a la norma vigente | [8 empty] | 1759144 | 3943 | 1763087 | 1942030 | -178943 | El contrato presenta sólo una resolución que viene a cambiar al contrato originalmente contratado, en su plazo. Resol DA N° 1712/2016 Modifica contrato en plazo | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a las normas vigentes | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Sin cambios solicitados por el Mandante | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1224 | 1224 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existen cambios | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Resolución que designa comisión de recepción provisional Resol DA N° 150/2017, acta de recepción provisional del 20.03.2017, entrega a explotación 03.04.2017 | 20/03/2017 | Resolución que designa comisión de recepción definitiva Resol DA N° 64/2018, acta de recepción definitiva del 21.01.2019 | 21/01/2019 | SI | 03/04/2017 | Acta de entrega a explotación con fecha 03-04-2017 |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4105300% | 4105300% | 0 | 4106800% | 15 | 4156100% | 493 | 4191800% | 357 | 4226000% | 699 | 4231400% | 54 | 4251600% | 202 | 1463 | 1463 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | sin causas de atraso previo a la licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | sin causas de atraso durante el proceso de licitación | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 48585 | 20002 | 170218 | 0 | 3943 | 1021470 | 0 | 0 | 20429 | 0 | 1284647 | 48585 | 20002 | 170218 | 0 | 3943 | 1021470 | 0 | 0 | 20429 | 0 | 1284647 | Gastos Administrativos M$ 3.943 Consultorias M$ 48.303 Equipamiento M$ 35487 Equipos M$ 105098 OO.CC M$ 1752472 | 48302 | 35487 | 105098 | 0 | 3943 | 1742257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935087 | ITEM OTROS GASTOS NO SE REGISTRAN GATOS EN SIGFE 2013 GASTOS ADMINISTRATIVOS SIGNACIÓN $4.118.000 EJECUTADO $3.943.000 2014 OBRAS CIVILES ASIGNACIÓN $ 600.001.000 EJECUTADO $ 10.214.700 2016 CONSULTORIAS ASIGANACIÓN $59.998.000 EJECUCIÓN $ 41.185.380 EQUIPAMINETO ASIGNACIÓN $ 52.352.000 SIN EJECUCIÓN EQUIPOS ASIGNACIÓN $ 183.588.000 EJECUCIÓN 25.387746 OBRAS CIVILES $ 1.742.257.000 EJECUCIÓN $ 1.568. 031.683 2017 CONSULTORIAS ASIGNACIÓN $11.947.000 EJECUTADO $ 7.117.330 EQUIPAMIENTO ASIGNACIÓN $ 52.352.000 EJECUTADO $ 35.487.314 EQUIPOS ASIGNACIÓN $ 174.226.000 EJECUTADO $ 13.727.067 OBRAS CIVILES ASIGANACIÓN $ 174.226.000 ASIGANACIÓN $ 174.225.742 OTROS GASTOS ASIGNACIÖN $ 9.098.000 | 48302 | 35487 | 105098 | 0 | 3943 | 1752473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945303 | 3273 | BIP > SIGFE | 48302 | 35487 | 101825 | 0 | 3943 | 1752473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942030 | 53711 | 38477 | 107387 | 0 | 4905 | 1952194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156674 | ITEM OTROS GASTOS NO SE REGISTRAN GATOS EN SIGFE 2013 GASTOS ADMINISTRATIVOS SIGNACIÓN $4.118.000 EJECUTADO $3.943.000 2014 OBRAS CIVILES ASIGNACIÓN $ 600.001.000 EJECUTADO $ 10.214.700 2016 CONSULTORIAS ASIGANACIÓN $59.998.000 EJECUCIÓN $ 41.185.380 EQUIPAMINETO ASIGNACIÓN $ 52.352.000 SIN EJECUCIÓN EQUIPOS ASIGNACIÓN $ 183.588.000 EJECUCIÓN 25.387746 OBRAS CIVILES $ 1.742.257.000 EJECUCIÓN $ 1.568. 031.683 2017 CONSULTORIAS ASIGNACIÓN $11.947.000 EJECUTADO $ 7.117.330 EQUIPAMIENTO ASIGNACIÓN $ 52.352.000 EJECUTADO $ 35.487.314 EQUIPOS ASIGNACIÓN $ 174.226.000 EJECUTADO $ 13.727.067 OBRAS CIVILES ASIGANACIÓN $ 174.226.000 EJECUCIÓN $ 174.225.742 OTROS GASTOS ASIGNACIÖN $ 9.098.000 |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipamiento | REEVALUACIÓN DE ETIMIZADO SE REDUJO LA CANTIDAD DE MOVILIARIO. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 30822.9662 | 74869.0676 | 262305.5639 | 0 | 6076.5373 | 1574083.0266 | 0 | 0 | 31481.1159 | 0 | 1979638.2775 | 2638397.3358 | 62427.7688 | 43661.4243 | 135834.1554 | 0 | 5732.7109 | 2350849.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598505.5206 | 61986.3546 | 43661.4243 | 126419.2104 | 0 | 5732.7109 | 2251775.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489574.9364 | 31.2616 | 25.7591 | 43.0531 | -4.192 | -5.6406 | 2033.9665 | 1839.6857 | El costo total del proyecto percibió un alza de un 25,76% cuando se le compara con el monto presupuestado originalmente, lo cual se debe principalmente al aumento de obras a través de las reevaluaciones del proyecto, las cuales se dan debido a la entrega de nuevos antecedentes por parte de la unidad técnica del proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1739523 | 2325110 | 33.6637 | La actualización constante de valores según la u. técnica y la pospuesta de la ejecución son las causas más significativas. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2549083 | 2917323 | 14.446 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se tuvo un aumento del 14,45% en el VAC cuando se le compara con el indicador recomendado, cuyo factor de variación es el incremento en los costos de obras civiles del proyecto. | El proyecto presentó un plazo total mayor al recomendado en un 187,5% si no consideramos los tiempos muertos, esto es, que el proyecto necesitó de 46 meses para realizar sus actividades. La principal razón de este aumento en el plazo es debido a la demora en la adquisición de los equipos para el proyecto. Se presentaron dos reevaluaciones para el proyecto debido a cambios por parte de la unidad técnica al añadir nuevos antecedentes en consideración, los cuales aumentaron el valor de los costos en obras civiles. Con respecto al costo total, este fue mayor en un 25,76% a comparación del monto recomendado, lo cual se debe principalmente a estos cambios previamente mencionados en el ítem de obras civiles a raíz de las reevaluaciones, provocando aumentos de obras por incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. La magnitud del proyecto no presentó modificaciones. El indicador económico, el VAC, consideró un aumento del 14,45% debido al aumento del 43% en los costos de las obras civiles a comparación de su monto inicialmente presupuestado. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30481863-0 | CONSTRUCCION SAR COMUNA DE CONSTITUCION | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | CONSTITUCION | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUTIVIDAD DE LA RED DE URGENCIA A MODO DE MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LA COMUNA DE CONSTITUCION, ADEMAS DE DISMINUIR LA ESPERA Y CONGESTION DE LA URGENCIA HOSPITALARIA. LO ANTERIOR DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD, CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR), CUYO OBJETIVO ES INSTALAR MAYOR RESOLUTIVIDAD EN LA RED COMUNAL Y UN MECANISMO DE FILTRO Y CONTENCIÓN MÁS EFICAZ EN LA RED DE URGENCIA SANITARIA, PARTICULARMENTE EN LO REFERIDO AL ACCESO DE UNIDADES DE EMERGENCIA HOSPITALARIA. ESTA CONSTRUCCIÓN, SE UBICARÁ EN LA COMUNA DE CONSTITUCION. LOS PRINCIPALES RECINTOS QUE INCORPORA EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO SON: - 3 BOX DE ATENCIÓN (CATEGORIZACIÓN, ATENCIÓN, TRATAMIENTO RESPIRATORIO) - 3 DE PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTOS, REANIMACIÓN, ATENCIÓN VICTIMAS) - 1 DE DIAGNÓSTICO (RAYOS X) - RECINTOS DE APOYO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS SU SUPERFICIE TOTAL ES 499 M2. | 50754 |  |  |  | 6 |  |  | -100 | 3 | 12 |  | 300 | 3 | 11 |  | 266.6667 |  |  |  |  | 6 | 4 |  | -33.3333 | 6 | 6 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 187 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 100 | 2 | 6 |  | 200 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 |  | 125 | 125 | El plazo de ejecución del proyecto sin tiempos muertos fue mayor en 100% respecto del plazo recomendado ex ante. La asignación equipamiento experimento un plazo de ejecución 294% mayor al plazo recomendado. La asignación otros gastos y adquisición de vehículo también presentó variaciones significativas en el plazo de ejecución, de 200% y 100% respecto al recomendado, respectivamente. La adquisición del equipamiento se retrasó en 9 meses respecto del plazo recomendado, la unidad técnica argumenta que el desfase en la compra se produce porque la mayoría de productos son licitados en varias ocasiones, donde no se recibieron ofertas, o bien los oferentes adjudicados desistieron de su oferta. La adquisición del vehículo se retrasó en 2 meses debido al proceso de tramitación de dominio de la ambulancia por el SSM y posteriormente se realizó el pago. La obras civiles fueron ejecutadas en el plazo estimado ex ante, aún habiéndose autorizado un aumento de plazo de 7 días para modificar diseño del estanque de agua potable y validación por ingeniería, tramitación ente la DOM del permiso de edificación de obra menor por la modificación de dimensiones del estanque. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 27/06/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Se consideró un aumento de plazo de 7 días corridos, por: Modificación diseño del estanque de agua potable y validación por ingeniería, tramitación ante la DOM del permiso de edificación de obra menor por la modificación de dimensiones del estanque | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | El estanque estaba proyectado en área paralela a deslinde sur y poniente soterrado, y cuyas excavaciones son de aprox 4.2 m, se presenta una situación de riego para el proceso de ejecución de la obra y estabilidad de edificaciones contiguas, razón por la cual se optó por modificar diseño. Por estas obras se aumentó el plazo de ejecución | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Inexistencia de oferta de Equipos | El desfase en la compra de equipos y equipamiento pequeños, se produce porque la mayoría de productos de corresponden a equipos y equipamiento son licitados en varias ocasiones, donde no recibieron ofertas, o bien los oferentes adjudicados desistieron de su oferta. Además estos se envían a pago una vez que la empresa adjudicada por equipo, realiza la capacitación de éstos. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Para el caso de Vehículos, la factura fue emitida con fecha agosto de 2019, en esa fecha fue recepcionada. Una vez en poder del servicio se realizan los trámites de dominio de este y la implementación, en este caso es ambulancia y su implementación es mayor. Finalmente se realizò el pago en diciembre de 2019 |  |  | 1133716 | 1064 | 1134780 | 468190 | 666590 | Durante la ejecución de las obras la Unidad Técnica evaluó la necesidad de modificar el proyecto original donde se emplazará el nuevo edificio SAR de Constitución, esto por las condiciones del terreno. Estas modificaciones incluyen Aumentos de Obra, Disminuciones de Obra y Obras Extraordinarias, que totalizan $46.337.112 y se describen a continuación: Nota de Cambio Nº1., Muro de contención para reforzar talud producido por corte del terreno: $18.413.520;Nota de Cambio Nº 2. Socalzado de edificación colindante por movimiento de tierra: $4.713.303.;Nota de Cambio Nº 3. Sobrecimiento en línea de cierre para conducir aguas lluvias. $3.357.171;Nota de Cambio Nº 4. Construcción bocatoma para captar y conducir aguas lluvias: $4.321.797.;Nota de Cambio Nº 5. Ampliación del recinto que alberga el grupo electrógeno: $1.729.441.;Nota de Cambio Nº 6.Construcción de escalera de hormigón para habilitar franja de tránsito peatonal: $3.081.111.;Nota de Cambio Nº 7. Corte y reforestación de 3 árboles: $2.331.210.;Nota de Cambio Nº 8. Mejoramiento de terreno bajo sello de excavaciones: $8.389.559. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | adecuación del proyecto de acuerdo a normativa de salud vigente | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | disponibilidad presupuestaria, para modificaciones con consideradas en proyecto original | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 499 | 499 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El indicador de magnitud no refleja variaciones entre el valor recomendado y la magnitud ejecutada. No obstante, es deseable que la evaluación ex post pesquise el análisis del equipamiento y equipos recomendado vs contratado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La recepción provisoria fue autorizada con Resolución Exenta Nº 1767/02.04.19; importante es mencionar que se realizó una recepción con fecha 01.03.2019,; y esta fue observada. donde se le otorgó 15 días corridos para subsanar éstas. En forma posterior con fecha 27.03.2019, se realiza recepción provisoria sin observaciones. | 27/03/2019 | Con fecha 23 de abril de 2020, la Comisión receptora autoriza Acta de Recepción definitiva y tramitada con Resolución Exenta Nº 2382/05.05.2020 | 23/04/2020 | SI | 05/08/2019 |  |  | En Operación | El proyecto consideró varias modificaciones, por aumento de obra, disminuciones de obra y obras extraordinarias. Esto por condiciones del terreno, eventos que no son atribuibles al contratista, pero que impactaron en Aumento del valor adjudicado por cambios en el diseño adjudicado, específicamente en la Modificación de diseño estanque agua potable y respectiva validación por ingeniería. | MARÍA GABRIELA GAJARDO GAJARDO | SERVICIO SALUD MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4284600% | 4309700% | 251 | 4325100% | 154 | 4331300% | 62 | 4316500% |  | 4316500% |  | 4327800% | 113 | 4331300% | 35 | 467 | 216 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | EL MAYOR ATRASO ESTA DADO ENTRE EL PRIMER RS DE LA ETAPA EJECUCION Y EL PRIMER DECRETO DE 405 DIAS,TRAMITES AJENOS A LA UNIDAD TECNICA.-POSTERIORMENTE SE ADJUDICA Y CONTRATA CON FECHA 6.3.18 Y POSTERIOR A LA TOMA DE RAZON DE CGR DEL DECRETO SE REALIZA LA ENTREGA DE TERRENO CON FECHA 27.6.18 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EP PROYECTO NO ALCANZA A ADJUDICARSE DENTRO DEL AÑO 2017 YA QUE DEBE ENVIARSE A CGR PARA LA TOMA DE RAZON LA ADJUDICACION.- EL CONTRATO ES APROBADO SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº 1529/6.3.2018 Y SE ESPERA LLEGUE DECRETO PARA LA ENTREGA DE TERRENO | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | EL Diseño fue desarrollado por el Servicio de Salud del Maule (SSM), que fue la institución formuladora, unidad técnica y financiera del proyecto. La postulación al SNI para diseño y ejecución fue realizada por el SSM. | 12640 | 23367 | 188218 | 0 | 4388 | 890191 | 0 | 57273 | 13795 | 0 | 1189872 | 12967 | 23973 | 193545 | 0 | 4501 | 936362 | 0 | 58762 | 14153 | 0 | 1244263 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 23153 | 124031 | 0 | 1064 | 934566 | 0 | 50456 | 1509 | 0 | 1134779 | CONSULTORIAS: NO EXISTEN CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO.- EQUIPAMIENTO: EL MONTO TOTAL CONTRATADO CORRESPONDE A M$23.153.- EQUIPOS: EL MONTO TOTAL CONTRATADO CORRESPONDE A M$124.031.- LA DIFERENCIA ES SOLO DE APROXIMACION.- GASTOS ADMINISTRATIVOS: EL MONTO TOTAL ES DE M$1.064 Y CORRSPONDEN A VIATICOS .- OBRAS CIVILES: EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO DE OBRAS ES DE M$888.229.- POSTERIORMENTE Y SEGUN RESOLUCION Nº5767/7.11.2018 SE AUTORIZAN OBRAS EXTRAORDINARIAS SEGUN NOTAS DE CAMBIO Nº1 AL Nº 8 POR UN MONTO DE M$46.337.-, QUEDANDO EL VALOR FINAL DE LA EJECUCION DE OBRA EN M$934.566.- A ESTE VALOR HAY QUE CONSIDERARLE EL VALOR PROFORMA QUE POR CONTRATO ES DE M$1.795.- QUE SE EJECUTA COMO OTROS GASTOS.- LUEGO CON FECHA 21.12.18 Y SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº 6596 SE MODIFICA EL CONTRATO DE OBRA EN EL PLAZO, AUMENTANDOSE EN 7 DIAS LA EJECUCION SIENDO EL TERMINO CONTRACTUAL EL DIA 30.12.2018.- OTROS GASTOS: ESTE VALOR CORRESPONDE AL VALOR PROFORMA DE LA OBRA Y FORMA PARTE DEL CONTRATO ORIGINAL POR M$1.795.- VEHICULOS: ESTE CONTRATO CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA BASICA 4X2 POR UN VALOR DE M$50.456.- | 0 | 23153 | 124031 | 0 | 1064 | 934566 | 0 | 50456 | 1509 | 0 | 1134779 | 666589 | BIP > SIGFE | 0 | 22719 | 124030 | 0 | 0 | 270985 | 0 | 50456 | 0 | 0 | 468190 | 0 | 23310 | 127255 | 0 | 0 | 278030 | 0 | 51767 | 0 | 0 | 480362 | VEHICULOS: SE CONTRATA Y GASTA EL MONTO DE M$50.456.- POR ADQUISICION DE AMBULANCIA BASICA 4X2.- OTROS GASTOS: SEGUN CONTRATO EL MONTO ES DE M$1.795.- PERO FINALMENTE SE PAGAN M$1.509.- POR CONCEPTO DE VALOR PROFORMA.- PAGADO EN AGOSTO DEL AÑO 2018.- OBRAS CIVILES: SE PAGAN FINALMENTE A LA EMPRESA EL MONTO DE M$934.566.- CORRESPONDIENTE A VALOR ORIGINAL CONTRATADO DE M$888.229 MAS OBRAS EXTRAORDINARIAS POR M$46.337.- TOTAL: M$934.566.-PAGADO EN AÑO 2018 EL MONTO DE M$663.581 Y PAGADO EL AÑO 2019 EL MONTO DE M$270.985.- GASTO ADMINISTRATIVO: SE PAGAN DURANTE EL AÑO 2018 EL MONTO DE M$1.064 Y CORRESPONDEN A VIATICOS.- EQUIPOS: EL MONTO TOTAL GASTADO ES DE M$124.031.- EQUIPAMIENTO: EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y GASTADO ES DE M$23.153.- | Malo: Hubo que mejorar las obras de mitigación para evacuar las aguas lluvias provenientes de las calles aledañas, ubicadas en un nivel superior a las cotas de emplazamiento del edificio. Lo anterior atraso el proyecto. Se generó una modificación de contrato para dar solución a la evacuación de las aguas lluvias. · Terreno muy acotado (ajustado) para ejecutar las obras de los servicios de apoyo, dar cavidad a estanque de agua, estacionamientos, obras complementarias exteriores. Bueno: A pesar de las modificaciones, la obra se desarrolló dentro del marco presupuestario. · Contratista presta apoyo en la solución de problemas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | VER NOTAS DE CAMBIO Nº1 A Nº 8 QUE SE ADJUNTAN | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Hubo que mejorar las obras de mitigación para evacuar las aguas lluvias provenientes de las calles aledañas, ubicadas en un nivel superior a las cotas de emplazamiento del edificio. Lo anterior atraso el proyecto. Se generó una modificación de contrato para dar solución a la evacuación de las aguas lluvias., | [8 empty] | 15549.3541 | 28747.5251 | 232091.9536 | 0 | 5397.9623 | 1122852.1863 | 0 | 70465.1383 | 16972.3191 | 0 | 1492076.4389 | 0 | 0 | 26971.6557 | 144405.9879 | 0 | 1275.4487 | 1120698.4481 | 0 | 58743.2652 | 1809.9117 | 0 | 1353904.7173 | 0 | 26970.5209 | 144405.9879 | 0 | 1275.4487 | 1111234.7093 | 0 | 58743.2652 | 1809.9117 | 0 | 1344439.8437 | -9.2604 | -9.8947 | -1.0346 | -0.69908 |  | 2694.2682 | 2226.9233 | El proyecto presentó un costo real de ejecución menor en 9,89% respecto del monto recomendado ex ante. Las obras civiles fueron contratadas por un monto menor en 1,03% respecto del monto recomendado. En relación a la diferencia entre el monto gastado vs contratado de obras civiles, se observa que el monto gastado es 0,84% menor al monto contratado,. La institución financiera indica que los gastos por consultorías no fueron utilizados. La consultoría consideraba la contratación de recurso humano, especialidades, para adecuar el diseño. La Asignación Otros Gastos consideraba recursos para cancelar valor Proforma, del permiso de edificación. El costo real de los equipos y el equipamiento fue menor al monto recomendado ex ante, en 37,78% y 6,18% respectivamente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GIOVANNA NOCETTI NUÑEZ | MINISTERIO DE SALUD | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1355242 | 46337 | 3.419% | El proyecto se adjudicó en $890.024.656.-, Con Resolución Exenta Nº 5538/25.10.18, se autorizaron Obras Extraordinarias, además de Aumentos y Disminuciones de obra el valor corresponde a $46.337.112.- totalizando el contrato en $936.361.768.- El aumento en el valor del proyecto consideró un 5,22% del valor del contrato original. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue presentado a reevaluación ante el MDSF. Se ejecutaron obras Extraordinarias que totalizan $46.337.112 en moneda 2018, que corresponde a $48.967.855 en moneda 2020 y que representa el 4.6% del monto total recomendado del proyecto. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 9.35 | 9.24 | -1.1765 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador Costo Equivalente por Atención ex post es menor en 1,18% del valor determinado ex ante, debido al menor costo efectivo de las partidas del proyecto. | El plazo de ejecución fue mayor al recomendado debido a que las asignaciones adquisición de equipamiento y vehículo presentaron retrasos. Resulta que el retraso de la compra del equipamiento es por los nulos procesos de licitación y la compra del vehículo consideró la tramitación del propietario para finiquitar la compra. La ejecución de obras civiles fue ejecutada en el plazo programado, presentó aumento de plazo por 7 días principalmente para adecuar el estanque de aguas, evacuación de aguas lluvias del terreno, mejoramiento de terreno bajo sello de excavaciones ya que no fue encontrado material indicado como sello de excavaciones, Muro de contención en sector oriente del terreno para reforzar talud producido por corte del terreno. El costo real de ejecución del proyecto fue menor en 9,89% respecto del monto recomendado ex ante. El plazo de ejecución del proyecto con y sin tiempos muertos fue mayor en 125% respecto del plazo recomendado ex ante. La asignación equipamiento experimento un plazo de ejecución 294% mayor al plazo recomendado. La asignación otros gastos y adquisición de vehículo también presentó variaciones significativas en el plazo de ejecución, de 200% y 100% respecto al recomendado, respectivamente. El proyecto no necesitó reevaluaciones, puesto que solo hubo un incremento del 3,42% en modificaciones de contrato. Tampoco hubo un cambio en la magnitud realizada. Finalmente, se logró establecer el establecimiento de Servicio de Atención Primaria, a la cual otorgará una menor congestión y tiempos de espera para los servicios de urgencia hospitalaria de la comuna. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092269-0 | RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL DEL NIÑO JESUS DE VILLA ALEGRE | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | VILLA ALEGRE | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | IGLESIA/TEMPLO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | RESTAURACION | DISEÑO | EL TEMPLO PARROQUIAL DEL NIÑO JESÚS DE VILLA ALEGRE, HA SUFRIDO UN DETERIORO LENTO Y SOSTENIDO EN EL TIEMPO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA ACCIÓN DE LOS AGENTES CLIMÁTICOS Y A LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTOS TELÚRICOS, LO QUE HA INFLUIDO EN SU CALIDAD ESTRUCTURAL, IMPIDIENDO UNA ADECUADA CONSERVACIÓN. | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN TEMPLO DEL NIÑO JESÚS DE VILLA ALEGRE, EL QUE CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL CMN. SE CONSIDERA ENTRE OTRAS COSAS: RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE; EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES (ELÉCTRICA, SANITARIAS, AUDIO, CLIMA, ETC); PROYECTOS DE PAISAJISMO, BIENES MUEBLES, ETC., CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR ESTE IMPORTANTE INMUEBLE Y VOLVERLO A SU USO PREVIO AL TERREMOTO. ÁREA A INTERVENIR CORRESPONDE A 2.041 METROS CUADRADOS | 199 | BID PUESTA EN VALOR PATRIMONIAL |  |  | 18 | 7 |  | -61.1111 | [12 empty] | 22 | 30 |  | 36.3636 | 14 | 16 |  | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 477 | [12 empty] | 22 | 22 | 31 | 31 | 0 |  | 40.9091 | 40.9091 | Obras Civiles; el plazo real es un 14,29% mayor respecto al plazo recomendado, situación que se explica por dos aumentos de plazos que fueron autorizados por la unidad técnica, de 30 días corridos cada aumento. Res. DA N°6 de fecha 24-05-2018 por 30 días motivo hallazgos arqueológicos y Res. DA N°936 de fecha 01-08-2018 por 30 días motivo modificaciones de obras por componentes técnicos. El plazo original contratado corresponde a 420 días corridos, y con los dos aumentos el plazo total de OC corresponde a 480 días. Para consultorías, el plazo de ejecución de las consultorías no está reflejando el ítem en su totalidad, ya que desde el inicio y hasta el final de la obra se cuenta con inspector técnico asignado por resolución de la Dirección de Arquitectura que acompañó todo el proceso de ejecución de obras. El plazo total de ejecución, corresponde a un 40,91% mayor a lo recomendado, lo que se está determinado por el plazo de los gastos administrativos, ya que las obras civiles fueron terminadas antes. El plazo total no presenta tiempos muertos. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 05/05/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Hallazgos arqueológicos que retrasaron el normal desarrollo de la obra | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Obras extraordinarias relacionadas con materialidades de las bases de corredores, retiro de revoques del muro eje 2, aplicación pintura intumesente, corredores que requieren cambio de ladrillo, terminaciones de madera y muros, disminucion del sistema de calefacción y obras civiles asociadas, conservacion de la gruta en su ubicación actual y otras. | [8 empty] | 1494258 | 6520 | 1500778 | 1238536 | 262242 | Resol DA N° 936/2018 y Resol DA N° 649/2018, realizan modificación al contrato original, de monto(menor al 10%) y plazo | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificación de acuerdo a lo requerido por el Mandante | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 2041 | 2041 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se mantienen magnitud del proyecto respecto a recomendación original. Cabe señalar que la magnitud ex ante original fue mal introducida en el sistema pero se corrigió. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Comisión de Recepción Provisional designada por resol DA N° 1035/2018, Acta de recepción provisional de fecha 10.10.2018, entrega a explotación 23.10.2018. | 10/10/2018 | Comisión de Recepción Definitiva designada por resol DA N° 972/2019, Acta de recepción definitiva de fecha 28.01.2019. | 28/01/2020 | SI | 23/10/2018 | Entrega a explotación 23.10.2018 |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4219500% | 4219500% | 0 | 4229900% | 104 | 4215500% |  | 4284300% | 688 | 4284300% | 688 | 4286000% | 17 | 4291700% | 57 | 722 | 722 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | el tiempo transcurrido entre el diseño y la licitación implicó un deterioro en el monumento, por lo que se debió hacer modificaciones de obras. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto consideró la etapa de diseño y ejecución en el Sistema Nacional de Inversiones. | 94201 | 0 | 0 | 0 | 11111 | 1380550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485862 | 94201 | 0 | 0 | 0 | 11111 | 1380550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485862 | sin observaciones | 41062 | 0 | 0 | 0 | 6520 | 1421618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469200 | se realizan contratos de consultoría para asesoría a la inspección fiscal | 41062 | 0 | 0 | 0 | 6520 | 1421618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469200 | 230664 | BIP > SIGFE | 31925 | 0 | 0 | 0 | 2894 | 1203717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238536 | 33752 | 0 | 0 | 0 | 3134 | 1284110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320996 | presenta modificación de contrato obras civiles | situación positiva es la conservación el patrimonio cultural de la comuna y se beneficia a la comunidad por el mejoramiento de la infraestructura patrimonial. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | hallazgos arqueológicos acontecidos con fecha 09.08.2017 y 18.08.2017. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | visitas en terreno determinan modificaciones de obras en varias partidas desde disminuciones, aumentos y obras extraordinarias. | [8 empty] | 132954.1831 | 0 | 0 | 0 | 15682.1188 | 1948490.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097127.0773 | 1873361.8521 | 49255.6968 | 0 | 0 | 0 | 8021.4832 | 1749389.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806666.323 | 49255.6968 | 0 | 0 | 0 | 7866.0237 | 1718433.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775555.1326 | -13.8504 | -15.3339 | -11.807 | -1.722 | -5.2209 | 869.9437 | 841.9566 | Los Gastos administrativos fueron contratados por un monto menor en un 49,84% respecto a lo recomendado. Para Obras Civiles el costo real es 11,81% menor al recomendado actualizado, el gasto real versus el contratado difiere básicamente por ajuste de moneda. Respecto a ítem consultorías este corresponde a un 62,95% menor a lo recomendado en primera instancia, por lo que con la información que se posee se deduce que no fueron contratadas todas las partidas de consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ÓSCAR PÉREZ RAMOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1848111 | 41188 | 2.229% | Modificación de contrato año 2018. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1812157 | 1650916 | -8.8977 | El contrato matriz es de M$1.380.429, monto mayor a presupuesto oficial de M$1.380.550 en valores nominales. El proyecto fue reevaluado en 1 oportunidad a solicitud de Gore Maule por Oficio Ord. N°1720 de fecha 28/06/2018 y Oficio Ord. N°1443 de fecha 05/06/2018, solicita someter a reevaluación el presente proyecto, ya que de acuerdo al informe de Unidad Técnica Dirección Arquitectura MOP región del Maule, se debe realizar una disminución y aumento de partidas, como también obras extraordinarias, lo cual se consolida por Res. DA N°936 de fecha 01-08-2018 se modifica contrato original, en un aumento de obra por M$14.954, disminución de obras por M$ 169.379 y O. Extraordinarias por M$195.612. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 205246 | 186140 | -9.3088 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor actual de los costos se redujo producto de los ajustes que se realizaron en modificaciones de obras civiles, donde hubo una disminución de un 11,81% de los costos totales con respecto al recomendado. | La ejecución de este proyecto consideró la etapa de diseño y ejecución por separado pero ingresaron ambas al sistema nacional de inversiones. Por su complejidad al ser monumento histórico, los plazos se ven aumentados principalmente por hallazgos arqueológicos y diferencias en el diseño, lo que implico aumentos de plazos, como también modificaciones de obras. Costos totales pasó a ser menor en un 15,33% en relación al recomendado, viendo una disminución en los tres ítems que contenía, siendo su factor más influyente la disminución del costo en obras civiles. El proyecto fue reevaluado en una oportunidad, producto de las modificaciones de obras, que son netamente técnicas, respaldadas por informes de la Dirección de Arquitectura. La magnitud de la obra se mantuvo. El costo anual equivalente disminuyó en un 9,31% en relación a lo proyectado inicialmente. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30449379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | RETIRO | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO NACE DE LA NECESIDAD DE LOS HABITANTES DEL SECTOR PARA ABASTECERSE DE AGUA POTABILIZADA. ACTUALMENTE EL AGUA QUE CONSUME GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN ES DE POZO (MUCHAS DE ELLAS SIN POTABILIZACIÓN). | ESTE PROYECTO CONTEMPLA EJECUTAR LAS SIGUIENTES OBRAS: -INSTALACIÓN Y LEVANTE DE FAENAS. -OBRAS EN LA CAPTACIÓN, DESAGÜE Y TRATAMIENTO, HABILITACIÓN HIDRÁULICAMENTE DEL POZO EXISTENTE, INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO (Q=2,86 LTS/S; H=9,7 M; P=0,55 KW), INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES. -OBRAS DE URBANIZACIÓN, LA CUAL CONTEMPLA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y DE CIERRE DEL RECINTO. -OBRAS DE TRATAMIENTO, LA CUAL CONTEMPLA INSTALAR LAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO DE INYECCIÓN DE CLORO (Q=0,6 A 4,4 LTS/HRS; H=100 M) Y ESTANQUE PARA PREPARAR LA SOLUCIÓN DE CLORACIÓN (2 DE 100 LTS). ESTAS OBRAS CONTEMPLAN ADEMÁS, LA CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE TRATAMIENTO, PRESURIZACIÓN Y GENERADOR ELÉCTRICO. -OBRAS DE REGULACIÓN, LA CUAL CONTEMPLA CONSTRUIR UN ESTANQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEMIENTERRADO DE 30 M3, INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, TUBERÍAS, PIEZAS ESPECIALES CON Y SIN MECANISMO. -OBRAS DE PRESURIZACIÓN, LA CUAL CONTEMPLA INSTALAR UN SISTEMA DE BOMBAS PARA PRESURIZACIÓN (CONFIGURACIÓN 1+1; Q=2,13 LTS/S; H=30 M; P=1,5 KW CADA UNA). -INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, PVC C-6 EN DIÁMETROS 63 MM Y 75 MM (LONGITUD APROX. 7.458 M), ACERO GALVANIZADO EN DIÁMETRO 2¿, 3¿ Y 4 ¿(LONGITUD APROX. 264 M). INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON Y SIN MECANISMO. -CONSTRUCCIÓN DE 16 CÁMARAS SPT. HA-E2, CON SUS CORRESPONDIENTES INTERCONEXIONES Y PIEZAS ESPECIALES PARA CORTA Y DESAGÜE DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. -INSTALACIÓN DE 149 ARRANQUES DOMICILIARIOS NUEVOS DE ½¿. -INSTALACIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PARA EL CONTROL DE LAS BOMBAS, EN CAPTACIÓN, PRESURIZACIÓN Y TRATAMIENTO. -PRUEBAS DEL CONJUNTO, MANTENCIÓN, OPERACIÓN Y MARCHA BLANCA. BENEFICIARIOS: -145 EDIFICACIONES HABITACIONALES SIN AGUA POTABLE. -4 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES SIN AGUA POTABLE. | 533 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 18 |  | 125 | [16 empty] | 8 | 18 |  | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 120 | 60 | 60 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 548 | [12 empty] | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 |  | 125 | 125 | El proyecto experimentó un aumento del plazo de ejecución, tanto de obras civiles como de consultorías, de 25% por sobre el recomendado. las causa principal es la autorización de EFE que se expone a continuación. Por Contrato N° 11736, del 17.10.2017, Nuevosur S.A. encomendó a la empresa contratista Sociedad Constructora Burgos Varela y Compañia S.A. la ejeución del proyecto por un monto de $ 449.377.884 y un plazo de ejecución de las obras de 240 días corridos, desde el 07.11.2017 hasta el 04.07.2018. Sin embargo, el Plazo contractual final fue 480 días y una paralización de obras por 68 días, sumando un total de 548 días desde el inicio hasta el final de la ejecución de obras. La ejecución tuvo aumento n°1 por 120 días y aumentos N°2 y N°3 por 60 días corridos, entre otras razones por estar a la espera de la respuesta de EFE para iniciar los trabajos de atravieso bajo la línea férrea y la firma de convenio entre la DOH y EFE. El mayor problema en la ejecución fue en el cruce ferroviario, ya que causó la necesidad de aumentar el plazo y la paralización de las obras, la DOH debió suscribir un convenio con EFE para poder cancelar los derechos y presentar las boletas de garantía, requisito para que EFE autorizara el inicio de las obras, el segundo problema, fue obtener la autorización del Inspector Fiscal de Vialidad para iniciar los trabajos en la Ruta L-619, por lo que se debió esperar que la empresa contratista terminara los trabajos en esa ruta. la modificación n° 4 corresponde a la paralización de las obras por 68 días corridos, ya que aún no se contaba con la autorización de EFE. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 14/11/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | autorización de paralelismo por parte de EFE, lo que provoco que se tuvieran que efectuar 3 modificaciones de plazo y un paralización de contrato por 68 días las modificaciones fueron aprobadas mediante las siguientes Resoluciones: Nº3828 de fecha 13.11.2018 Nº4489 de fecha 19.12.2018 Nº1015 de fecha 01.03.20219 Nº3084 de fecha 22.07.2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | no se realizaron las gestiones previas para la obtención del permiso de paralelismo con EFE las modificaciones fueron aprobadas mediante las siguientes Resoluciones: Nº3828 de fecha 13.11.2018 Nº4489 de fecha 19.12.2018 Nº1015 de fecha 01.03.20219 Nº3084 de fecha 22.07.2019 | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | autorización de paralelismo por parte de EFE, lo que provoco que se tuvieran que efectuar 3 modificaciones de plazo y una paralización de contrato por 68 días las modificaciones fueron aprobadas mediante las siguientes Resoluciones: Nº3828 de fecha 13.11.2018 Nº4489 de fecha 19.12.2018 Nº1015 de fecha 01.03.20219 Nº3084 de fecha 22.07.2019 | [5 empty] | 527523 | 0 | 527523 | 321281 | 206242 | monto original obra $449.337.884 monto original Asesoría y Asistencia $65.153.993 aumento del monto: obra: $11.341.088 asesoría y asistencia: $1.644.458 modificaciones aprobadas mediante Resoluciones Nº 4489 de fecha 19.12.2018 y Nº4498 de fecha 26.12.2018 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se agregaron obras nuevas al proyecto, como fue reforzar la fundación del estanque de regulación de v 30 m3 | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | se agregaron obras nuevas al proyecto, como fue reforzar la fundación del estanque de regulación de v 30 m3 | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 149 | 143 | 95.9732 | Real < Recomendada | [6 empty] | Según el perfil del proyecto existente en la carpeta digital, se recomendó la intervención de 145 edificaciones habitacionales y 4 no habitacionales (1 iglesia, 2 sedes y 1 restaurant). Por lo tanto, se recomendó ex ante la instalación de 149 arranques. De acuerdo a la información proporcionada por evaluador técnico, se verificó en terreno la cantidad exacta de beneficiarios que cumplían con los requisitos para poder ser beneficiario del servicio, por lo que se instalaron 143 arranques. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | se verifico en terreno la cantidad exacta de beneficiarios que cumplian con los requisitos para poder ser beneficiario del servicio. en decir que cuente el terreno con una vivienda, en el diseño se proyecto una cantidad y a la hora de la construccion se debe verificar que sea la correcta. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | se verifico en terreno la cantidad exacta de beneficiarios que cumplian con los requisitos para poder ser beneficiario del servicio. en decir que cuente el terreno con una vivienda, en el diseño se proyecto una cantidad y a la hora de la construccion se debe verificar que sea la correcta. | [6 empty] | visitadas las obras en terreno, se comprobó que la totalidad de ellas están terminadas conforme a la bases administrativas, especificaciones técnicas y planos del contrato por lo que se acuerdo dar curso a la recepción provisoria sin observaciones | 14/06/2019 | visitadas las obras en terreno, se comprobó que la totalidad de ellas están terminadas y en explotación por lo que se acuerda dar curso a la recepción definitiva sin observaciones | 16/09/2020 | SI | 09/05/2019 | se encuentras totalmente operativo desde el dia de termino de la obra y no ha presentado problemas durante el tiempo que lleva en explotación, |  | En Operación | la obtención del permiso de EFE para realizar paralelismo fue lo que atraso el plazo de ejecución del proyecto, conllevando a 3 aumentos de obras y paralización del contratos. | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4285200% | 4285200% | 0 | 4290200% | 50 | 4308400% | 182 | 4302500% |  | 4302500% |  | 4305300% | 28 | 4308400% | 31 | 232 | 232 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se generan diferencia en los plazos debido a que entre la asignación presupuestaria y la adjudicación propiamente tal, transcurren al menos un mes y medio y luego otros meses para efectuar el primer pago. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | se generan diferencia en los plazos debido a que entre la asignación presupuestaria y la adjudicación propiamente tal, transcurren al menos un mes y medio y luego otros meses para efectuar el primer pago. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto fue presentado al SNI desde la etapa de perfil a la de ejecución. El diseño fue desarrollado por la DOH MOP Región del Maule en convenio con Nuevosur S.A., que actuó como unidad técnica. | 67416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532355 | 67416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532355 | monto original obra $449.337.884 monto original Asesoría y Asistencia $65.153.993 aumento del monto: obra: $11.341.088 asesoría y asistencia: $1.644.458 modificaciones aprobadas mediante Resoluciones Nº 4489 de fecha 19.12.2018 y Nº4498 de fecha 26.12.2018 | 66804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527523 | monto original obra $449.337.884 monto original Asesoría y Asistencia $65.153.993 aumento del monto: obra: $11.341.088 asesoría y asistencia: $1.644.458 modificaciones aprobadas mediante Resoluciones Nº 4489 de fecha 19.12.2018 y Nº4498 de fecha 26.12.2018 | 66804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527523 | 206242 | BIP > SIGFE | 40686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321281 | 43010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339632 | monto original obra $449.337.884 monto original Asesoría y Asistencia $65.153.993 aumento del monto: obra: $11.341.088 asesoría y asistencia: $1.644.458 modificaciones aprobadas mediante Resoluciones Nº 4489 de fecha 19.12.2018 y Nº4498 de fecha 26.12.2018 | la aprobación del paralelismo por parte de EFE, demoro por lo que se extendió la ejecución del contrato | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | las obras consistieron en en el refuerzo para el estanque semienterrado de hormigón armado de V=30m3 por el perímetro de su base y la construcción de veredas, en forma paralela se hicieron los machones para pendiente fuerte en el paso desnivelado sobre la ruta 5 y el suministro e instalación del lavatorio en la sala de los estanques de cloro | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | las obras consistieron en en el refuerzo para el estanque semienterrado de hormigón armado de V=30m3 por el perímetro de su base y la construcción de veredas, en forma paralela se hicieron los machones para pendiente fuerte en el paso desnivelado sobre la ruta 5 y el suministro e instalación del lavatorio en la sala de los estanques de cloro | [8 empty] | 82945.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572034.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654979.2365 | 0 | 82191.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566841.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649033.1944 | 80125.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552587.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632712.2165 | -0.90782 | -3.3997 | -3.3997 | -2.5147 |  | 4424.561 | 3864.245 | El proyecto fue ejecutado por un monto menor en 2,51% respecto del monto recomendado inicial. El monto contratado fue menor al recomendado inicial en 3,4%. Durante la ejecución de las obras civiles se presentaron situaciones que originaron la modificación del monto contratado. Estas modificaciones implicaron un aumento del contrato en $ 11.341.088, quedando en $ 460.718.972. Las variaciones son por Obras extraordinarias $ 14.329.390, Obras nuevas $ 4.445.992 y Disminución de obras por $ 7.434.294. Según información del evaluador financiero, las modificaciones consistieron en el refuerzo para el estanque semienterrado de hormigón armado de V=30m3 por el perímetro de su base y la construcción de veredas, en forma paralela se hicieron los machones para pendiente fuerte en el paso desnivelado sobre la Ruta 5 Sur y el suministro e instalación del lavatorio en la sala de los estanques de cloro. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 606341 | 12986 | 2.142% | monto original obra $449.337.884 monto original Asesoría y Asistencia $65.153.993 aumento del monto: obra: $11.341.088 asesoría y asistencia: $1.644.458 modificaciones aprobadas mediante Resoluciones Nº 4489 de fecha 19.12.2018 y Nº4498 de fecha 26.12.2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Contrato N° 11736 del 17.10.2017 donde Nuevosur S.A. encomienda a la empresa contratista a ejecutar el proyecto, se contrató por $ 449.377.884, sin embargo, hubo modificaciones que fueron autorizadas mediante documento N° 11736-2 del 15.11.2018 , aumentando su valor en $ 11.341.088, quedando en $ 460.718.972. Las variaciones son por Obras extraordinarias $ 14.329.390, Obras nuevas $ 4.445.992 y Disminución de obras por $ 7.434.294. Según información del evaluador financiero, las modificaciones consistieron en el refuerzo para el estanque semienterrado de hormigón armado de V=30m3 por el perímetro de su base y la construcción de veredas, en forma paralela se hicieron los machones para pendiente fuerte en el paso desnivelado sobre la Ruta 5 Sur y el suministro e instalación del lavatorio en la sala de los estanques de cloro. Las variaciones al monto contratado representan el 2,14% del monto recomendado inicial. El proyecto no presentó solicitud de reevalaución ante el MDSF. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 513604 | 485585 | -5.4554 | Real < Recomendado | [5 empty] | Según planilla de evaluación económica existente en la carpeta digital del BIP, la alternativa seleccionada tiene un VAC ex ante del orden de los M$ 513.604. El indicador VAC resultante de la ejecución del proyecto es M$ 485.585, menor en 5,46% respecto del VAC recomendado en la etapa ex ante. Esta diferencia se observa que se debe al menor valor del monto contratado. Cabe indicar que el tipo de contrato fue a suma alzada sin reajustes. | El proyecto fue presentado al SNI desde la etapa de perfil a la de ejecución. El diseño fue desarrollado por la DOH MOP Región del Maule en convenio con Nuevosur S.A., que actuó como unidad técnica. El proyecto experimentó un aumento del plazo de ejecución, tanto de obras civiles como de consultorías, de 25% por sobre el recomendado. La causa principal es la demora en la autorización de EFE del atravieso y paralelismo en la línea férrea, ya que se requirió la firma de convenio entre DOH y EFE, para poder cancelar los derechos y presentar las boletas de garantía, requisito para que EFE autorizara la intervención. Al respecto, según texto RATE RS de ejecución, el atravieso de la línea férrea EFE lo aprobó mediante DOCUMENTO GNI.UAY P. N° 355 del 1 de julio de 2016, en el que se indica que se deberá presentar una boleta de garantía por UF 1.500 por el atravieso para garantizar la correcta, fiel y oportuna ejecución de los trabajos, incluyendo asegurar el tráfico ferroviario expedito y continuo. Además EFE estableció que autorizará la ejecución del proyecto a través de su faja una vez que se firme ante notario el contrato cuyo modelo será proporcionado, se pague el valor indicado y se presenten la o las boletas de garantía. El contrato de ejecución de obras fue por un monto menor en 3,4% del recomendado, mientras que el gasto fue por un monto menor en 2,51%, estando dentro de los márgenes aceptados del +/-10%. El contrato experimentó variaciones al monto contratado, que representan el 2,14% del monto recomendado inicial. El proyecto ejecutó la instalación de 143 arranques, resultando menor al total recomendado, en 6 arranques. Según evaluador técnico, fue verificado los beneficiarios que pudieron cumplir con los requisitos. El Indicador VAC experimentó un resultado menor que el recomendado, principalmente debido al menor monto adjudicado para la ejecución de las obras. Según información del evaluador técnico, el proyecto cuenta con recepción provisoria sin observaciones y también con recepción definitiva. El proyecto se encontraría operativo y no tendría problemas durante el tiempo que lleva en explotación. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103823-0 | CONSTRUCCION CESFAM NUEVO AMANECER, COMUNA DE LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO CONTEMPLA REGULARIZAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ATENCION PRIMARIA DE LA COMUNA DE LINARES EN LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA IMPLEMNTAR EL ACTUAL MODELO DE SALUD FAMILIAR | ETAPA COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CESFAM EN LA COMUNA DE LINARES, OBRA DE 2.223 M2. EL PROYECTO INCLUYE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU NORMAL OPERACIÓN, LO CUAL PERMITIRÁ GARANTIZAR EL ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD A UNA POBLACIÓN USUARIA DE APROXIMADAMENTE 30.000 PERSONAS | 75844 | CONVENIO PROGRAMACION |  |  | 11 |  |  | -100 | 2 | 32 |  | 1500 | 2 | 39 |  | 1850 |  |  |  |  | 13 | 1 |  | -92.3077 | 10 | 13 |  | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 320 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 390 | [12 empty] | 13 | 13 | 50 | 54 | 4 |  | 284.6154 | 315.3846 | El plazo de OOCC fue ampliado en un 18,18%, una primera ampliación por 45 días corridos debido a definiciones no contenidas en el diseño del proyecto que afectaron las partidas que formaban parte de la ruta crítica, esto generó un cambio sustancial en la planta de cubierta y a la vez en su estructuración. La Empresa Constructora tuvo que reprogramar la partida de estructura de techumbre y las obras vinculadas a ella (cubierta, cielos, canaletas, hojalatería, etc.) debido a que forma parte de su Ruta Crítica. La segunda ampliación fue por 25 días corridos, producto de una serie de errores detectados en el diseño de la estructura de hormigón del sombreadero y cielo exterior y en virtud a que el plazo contractual se encontraba próximo a vencer. El plazo de Equipos aumentó un 549,44% y Equipamiento aumentó un 432,78%, estos aumentos se producen debido a que gran parte de los productos son licitados en varias ocasiones por no recibir ofertas, o bien los oferentes adjudicados desistieron de su oferta. Para el caso de algunos equipos se capacita a usuarios en el uso de éstos y luego se acepta y se procede al pago. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 07/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Con Resolución Exenta Nº 3045/04.06.2015, se autorizó una modificaciòn en el plazo del contrato por 45 días corridos. Además con Resolución Exenta Nº 218/26.01.2016, se autorizó un segundo aumento de plazo de 25 días corridos. Esto por definiciones no contenidas en el proyecto que afectaron las partidas que formaban parte de la ruta crìtica afectando el plazo de ejecución de éstas. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | la Unidad Técnica en conjunto con el contratista detectaron partidas que fueron omitidas en el diseño del CESFAM y por lo tanto no consideradas dentro de la licitación, como también errores, incongruencias e indefiniciones, en el diseño de elementos de terminación que no se incorporan en los proyectos de diseño de obra gruesa y terminaciones; | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | El desfase en la compra de equipos y equipamiento pequeños, se produce porque la mayoría de productos de corresponden a equipos y equipamiento son licitado en varias ocasiones, donde no recibieron ofertas, o bien los oferentes adjudicados desistieron de su oferta. Para el caso de algunos equipos se capacita a usuarios en el uso de éstos y luego se acepta y se procede al pago. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | Los tiempos de consultorías y Gastos administrativos observados corresponden al periodo desde cuando se proyecto, y las fechas efectivamente cancelado por el Mandante. El registro en el pago y desfase de éstos., se encuentran respaldados en la entidad financiera (GORE) |  |  | 3708662 | 6348 | 3715010 | 3732387 | -17377 | El proyecto considerò Aumentos y Disminuciones de Obra, pero que no afectaròn el monto total del proyecto adjudicado. Es decir, se mantuvo en M$3.482. Estas fueron: El proyecto original de pasamanos solo consideró pasamanos prefabricado de hormigón BA2, instalado en Rampa y escalera principal, el cual se eliminó. Por otra parte el diseño en planta de arquitectura en las escaleras de servicio y de emergencia especifica pasamanos BA3 que no existe en las especificaciones técnicas y presupuesto detallado, por lo anterior y para dar cumplimiento a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que en su Artículo 4.2.11. dice “Las escaleras de evacuación deben consultar pasamanos en un costado a lo menos” , es que se le solicito a la constructora cotización de pasamanos sobrepuesto de tubo de acero de 2” fijado con pletinas de fe a los muros. Conjuntamente en esta partida extraordinaria se incluye la solución a la eliminación del pasamanos embutido de hormigón que se reemplaza por pasamanos doble de acero instalado a 95 y 75 cm de altura, así se logra un proyecto funcional ajustado a las normas técnicas y le damos cumplimiento al Manual de Accesibilidad Universal. | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | modificaciones de obra o consideradas en el proyecto | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 2223 | 2299 | 103.4188 | Real > Recomendada | [6 empty] | Según informe N°1 la magnitud real de construcción es de aproximadamente 2299 metros cuadrados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La recepción provisoria se realizó con fecha 15 de diciembre de 2015, y fue autorizada con Resolución exenta Nº 6150/18.12.2015. | 17/12/2015 | La recepción provisoria definitiva se realizó con fecha 22 de febrero de 2017, y fue autorizada con Resolución exenta Nº1415/01.03.2017 | 22/02/2017 | SI | 16/08/2016 | El servicio de Salud, una vez que hace entrega al municipio para uso de las dependencias no tiene información de la operatividad de éste. Solo cuando se cumple un año desde la recepción provisoria. Se realiza una recepción definitiva, donde la comisión en conjunto con el contratista realizan un levantamiento de las obras y su estado, procediendo a levanta acta. |  | En Operación | RETRASO EN EL TÉRMINO DEL PROYECTO POR INDEFINICIONES DEL DISEÑO. De las aclaraciones a los proyectos cabe mencionar que el proyecto de cálculo de la estructura de techumbre cambio significativamente, incluyendo una nueva modulación y pendiente de la cubierta, lo que a su vez significó recubicar y recotizar materiales junto con verificar existencia en el mercado de las piezas y la disponibilidad de maestranza para la ejecución de los elementos que componen la estructura de techumbre (cubierta ventilada). | MARÍA GABRIELA GAJARDO GAJARDO | SERVICIO SALUD MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4116400% | 4116400% | 0 | 4119100% | 27 | 4185700% | 666 | 4193900% | 82 | 4193900% | 82 | 4195000% | 11 | 4197100% | 21 | 807 | 807 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | proceso de reevaluación por ofertas sobre el presupuesto sobre el 25%. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Servicio Salud del Maule fue responsable de la Formulación y Unidad Técnica en etapa de Diseño y Ejecución. | 18528 | 81575 | 183438 | 0 | 6079 | 2292773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582393 | 18528 | 81575 | 183438 | 0 | 6079 | 2292773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582393 | sin observaciones. | 0 | 77772 | 188128 | 0 | 6348 | 3466489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738737 | Se produjo modificación de la obra que se tradujo en una disminución de contrato. | 0 | 77772 | 188128 | 0 | 6348 | 3466489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738737 | 6350 | BIP > SIGFE | 0 | 77772 | 188127 | 0 | 0 | 3466488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732387 | 0 | 85753 | 208409 | 0 | 0 | 3960504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254666 | Las diferencias de 1 son productos de las aproximaciones (se paga en pesos y se refleja en miles de pesos). SIGFE no reportó los gastos administrativos. | El presupuesto oficial estaba subvalorado, no acorde a los valores de mercado, pues 5 ofertas que se presentaron estaban muy por sobre el valor recomendado. Las terminaciones proyectadas no eran las más eficientes en cuanto a costo de mantención. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | La oferta adjudicada estaba sobre el valor recomendado al igual que las otras ofertas admisibles estaban sobre valor recomendado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | se modifican las terminaciones disminuyendo los futuros costos operacionales, que implicaron una disminución de contrato. | [8 empty] | 28551.2149 | 125706.5932 | 282677.5667 | 0 | 9367.2859 | 3533157.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3979460.1907 | 4563057.4183 | 0 | 100516.4807 | 253843.8013 | 0 | 8959.9139 | 4915252.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5278572.8105 | 0 | 98528.4147 | 240243.932 | 0 | 8959.9139 | 4692525.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040257.938 | 32.6454 | 26.6568 | 32.8139 | -4.5148 | 10.4579 | 2192.3697 | 2041.116 | El costo real de equipamiento fue menor en un 21,62% respecto al monto recomendado. El costo real de equipo fue menor en un 15,01% respecto al monto recomendado. El costo real de Obras Civiles fue mayor en un 32,81% respecto al monto recomendado, esto se debe a que el proyecto experimentó 2 reevaluaciones originadas por partidas que no fueron consideradas en proyecto original, y en el proceso de licitación se presentaron ofertas superiores al presupuesto recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | El proyecto considerò Aumentos y Disminuciones de Obra, pero que no afectaròn el monto total del proyecto adjudicado. Es decir, se mantuvo en M$3.482 | Sin Modificaciones | SI | 2 | 3506933 | 4021233 | 14.6652 | El proyecto consideró Aumentos y Disminuciones de Obra, pero que no afectaron el monto total del proyecto adjudicado. El proyecto original de pasamanos solo consideró pasamanos prefabricado de hormigón BA2, instalado en Rampa y escalera principal, el cual se eliminó. Por otra parte el diseño en planta de arquitectura en las escaleras de servicio y de emergencia especifica pasamanos BA3 que no existe en las especificaciones técnicas y presupuesto detallado, por lo anterior y para dar cumplimiento a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que en su Artículo 4.2.11. dice “Las escaleras de evacuación deben consultar pasamanos en un costado a lo menos” , es que se le solicito a la constructora cotización de pasamanos sobrepuesto de tubo de acero de 2” fijado con pletinas de fe a los muros. Conjuntamente en esta partida extraordinaria se incluye la solución a la eliminación del pasamanos embutido de hormigón que se reemplaza por pasamanos doble de acero instalado a 95 y 75 cm de altura, así se logra un proyecto funcional ajustado a las normas técnicas y le damos cumplimiento al Manual de Accesibilidad Universal. La primera reevaluación se debe a que durante el proceso de licitación, la mejor oferta supera en un 26,5% el monto inicialmente aprobado. La segunda reevaluación se debe a que se modificaron algunas partidas de terminación de las obras civiles, que se tradujeron en menores costos de mantención entre otros beneficios y que no cambiaron la naturaleza del proyecto. No produjo cambios en el monto del item obras civiles. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 7.17 | 7.51 | 4.742 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico es mayor en 4,74% al inicialmente aprobado, esto debido principalmente al aumento en item obras civiles que se produjo por 2 reevaluaciones originadas por partidas que no fueron consideradas en diseño del proyecto original, lo que significó un proceso de licitación en donde se presentaron empresas con ofertas superiores al presupuesto inicialmente recomendado. | En plazos, la mayor variación se originó en las asignaciones de Equipo y Equipamiento, se produjo un aumento debido principalmente a que gran parte de los productos fueron licitados en varias ocasiones por no recibir ofertas, o bien los oferentes adjudicados desistieron de su oferta. Finalmente, el plazo total fue mayor en un 315,38% con respecto al plazo recomendado, excediendo así el margen aceptable de variación. Con respecto a los costos totales, estos fueron mayores en un 26,66% en relación al monto recomendado, lo cual sobrepasa el rango de variación del +/-10%, lo cual se debe principalmente a la variación en obras civiles. El proyecto presentó un aumento en obras civiles de un 32,81% respecto al monto inicialmente recomendado, esto se debe a que el proyecto experimentó 2 reevaluaciones originadas por partidas que no fueron consideradas en proyecto original, licitación con ofertas superior al presupuesto recomendado. El proyecto presenta una variación mínima en torno a la magnitud, pasando esta de ser 2.223m2 hasta los 2.299m2. El costo equivalente por atención incrementó su indicador en un 4,74%, esto debido al incremento en el monto de las obras civiles tras las reevaluaciones del proyecto. | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095640-0 | RESTAURACION PARROQUIA SAN AMBROSIO DE CHANCO | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | CHANCO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | IGLESIA/TEMPLO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | RESTAURACION | DISEÑO | RECUPERAR ESTE MONUMENTO NACIONAL Y PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD, PERMITIENDO NUEVAMENTE SU USO Y RESCATANDO LA HISTORIA, TRADICIONES E IDENTIDAD DE LA COMUNA | EL PROYECTO CONSISTE EN UNA INTERVENCIÓN PARA EL CONJUNTO PARROQUIAL CONSIDERANDO OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CASA PARROQUIAL CORRESPONDIENDO A LA LIBERACIÓN DE ENCALADOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN EN SU INTERIOR Y EXTERIOR, DE CORREDORES, DE LA TECHUMBRE Y SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA CUBIERTA DE MADERA, DE CIMIENTOS, SOBRECIMIENTOS Y DE MUROS DE ADOBE Y QUINCHA; OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA, SALÓN MUTIUSO, VELATORIO, COMEDOR Y COCINA; OBRAS DE CONSERVACIÓN BIENES MUEBLES COMO RETABLO, PIEZAS DE MADERA, MOBILIARIO, PINTURA MURAL, IMAGENERÍA RELIGIOSA Y OBRAS DE LIBERACIÓN QUE SON LOS BAÑOS EN EL PATIO.- | 4844 | PUESTA EN VALOR PATRIMONIAL |  |  | 18 | 9 |  | -50 | [12 empty] | 22 | 46 |  | 109.0909 | 14 | 29 |  | 107.1429 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 450 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 176 | 105 | 98 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 877 | [12 empty] | 22 | 22 | 46 | 47 | 1 |  | 109.0909 | 113.6364 | El proyecto contempló un aumento del plazo de ejecución de obras civiles, de 109,09% sobre lo recomendado. El contrato matriz considera un plazo de 450 días iniciando el 08/05/2017, se realizaron 4 aumentos de plazos mediante las siguientes Resoluciones N°1375 de 16/11/2018 con un aumento de 176 días corridos, Res. N°329 DE 12/03/2019 con un aumento de 105 días corridos, Res N° 750 de 11/06/2019 con un aumento de 98 días corridos y Res N° 1126 de 11/09/2019 con un aumento de 48 días corridos. Lo anterior totaliza 877 días corridos como duración total de la Obra. El primer aumento se debe principalmente a hallazgos arqueológicos en el interior del recinto, disminuye partidas no reflejadas en el proyecto como recinto biblioteca y paneles solares, y considera aumentos que refuerzan la estructura de cubierta casa párroco y rampa accesibilidad universal. El segundo aumento se debe a obras extraordinarias como protección al fuego de la estructura y muro deslinde lado norte, por otro lado el retiro y reintegración de baldosas. El tercer aumento tiene relación con modificaciones de la fachada. El cuarto aumento por una modificación en el programa de trabajo. El plazo de la consultoría fue un 52% menor a lo recomendado, se difiere de la información con la que se cuenta en carpeta digital e información del proyecto en el BIP, que no fueron contratadas todas las partidas consideradas originalmente en este ítem, solo se visualiza gasto en apoyo administrativo a Inspección fiscal, y adecuaciones del diseño. Si se conto con Asesoría a la Inspección por parte de arquitectura. Los gastos administrativos excedieron en plazo las obras civiles y consultorías, por lo que define el tiempo total de la obra, que con tiempos muertos corresponde a 113,64% sobre el plazo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 21/06/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Hallazgos arqueológicos descubiertos al interior del recinto, retrasaron el normal avance de la obra | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Obras extraordinarias por revestimiento fachada principal, adecuación del proyecto de solución de resistencia al fuego para la estructura de la nave de la iglesia, incorpora solución de resistencia al fuego, reconstrucción de muro existente en mal estado, por recomendación del proyectista, instalación de baldosas en pavimentos de la iglesia, entre otros. | [8 empty] | 2744987 | 11999 | 2756986 | 2302433 | 454553 | El contrato contó con 5 Resoluciones DA que vinieron a modificar el contrato original. Resol DA N° 1375/2019 Modifica Monto y plazo Resol DA N° 329/2019 Modifica Monto y plazo Resol DA N° 750/2019 Modifica plazo Resol DA N° 1126/2019 Modifica Plazo y Resol DA N° 1430/2019 Modifica Monto. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificaciones solicitadas por el mandante | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 3297 | 3297 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se mantienen, solo se ajustó decimal respecto a lo original. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Resol DA que designa comisión de recepción provisional N° 1365/2019, acta de recepción provisional 13.01.2020, acta de entrega a explotación 17.01.2020 | 13/01/2020 | Resol DA que designa comisión de recepción definitiva N° 709/2020, acta de recepción definitiva 12.03.2021 | 12/03/2021 | SI | 17/01/2020 | Entrega a explotación con fecha 17.01.2020 |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4216500% | 4216500% | 0 | 4229900% | 134 | 4291600% | 617 | 4286400% |  | 4286400% |  | 4290700% | 43 | 4297800% | 71 | 813 | 813 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | no se presentan oferentes | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto consideró la etapa de diseño y ejecución en el sistema nacional de inversiones. | 94200 | 0 | 0 | 0 | 15123 | 2261187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370510 | 94200 | 0 | 0 | 0 | 15123 | 2261187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370510 | sin observaciones | 47317 | 0 | 0 | 0 | 11999 | 2704899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764215 | en ítem consultorías existen 5 contratos de asesorías | 40086 | 0 | 0 | 0 | 11999 | 2704899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756984 | 454551 | BIP > SIGFE | 28983 | 0 | 0 | 0 | 5499 | 2267951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302433 | 30852 | 0 | 0 | 0 | 5962 | 2371452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408266 | monto considera modificaciones y contratos de asesorías | situación positiva se conserva el patrimonio cultural de la comuna y se beneficia a la comunidad por mejoramiento de la infraestructura patrimonial la cual fue destruida por el terremoto del año 2010 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumentos de obra por diferencias encontradas en terreno | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | remplazo del muro del deslinde norte, puesto que originalmente este muro comprendía aumentar su altura para alcanzar cota de cubierta. En visita del proyectista, determinó que bajo las condiciones actuales de este, no son óptimas para ser sobrecargado, solicitando su demolición y reposición. | [8 empty] | 132953.0483 | 0 | 0 | 0 | 21344.4757 | 3191409.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345707.4168 | 3122599.2067 | 57585.8295 | 0 | 0 | 0 | 14559.8601 | 3327955.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400101.2203 | 48327.4788 | 0 | 0 | 0 | 14559.8601 | 3214955.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277843.1046 | 1.6258 | -2.0284 | 0.73779 | -3.5957 | 4.9716 | 994.1896 | 975.1155 | Los Gastos administrativos fueron contratados por un monto menor en un 31,79% respecto a lo recomendado, sin embargo no fueron cargados los gastos al BIP modulo de ejecución. Para Obras Civiles el costo real es 0,74% mayor al recomendado, por lo que la variación es marginal, a pesar de las modificaciones de obras. Respecto a ítem consultorías este corresponde a un 63,65% menor a lo recomendado en primera instancia, pero el costo real corresponde al monto modificado por reevaluación, en donde se solicita rebajar el ítem consultorías. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ÓSCAR PÉREZ RAMOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2948433 | 161426 | 5.475% |  | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2806763 | 2751817 | -1.9576 | El contrato matriz es de M$2.543.473, monto mayor a presupuesto oficial de M$2.261.187 en valores nominales. El contrato contó con 4 Resoluciones DA que vinieron a modificar el contrato original en monto: Resol DA N° 1375/2019 Modifica Monto en O. Extraordinarias por M$21.937 y disminución de obras por M$21.942. Resol DA N° 329/2019 Modifica Monto en O. Extraordinarias por M$181.714 y disminución de obras por M$ 2.220. Resol DA N° 750/2019 Modifica Monto en O. Extraordinarias por M$13.394 y disminución de obras por M$ 13.394. Resol DA N° 1430/2019 Modifica Monto en disminución de obras por M$18.062.- La primera modificación se debe principalmente a hallazgos arqueológicos en el interior del recinto, disminuye partidas no reflejadas en el proyecto como recinto biblioteca y paneles solares, y considera aumentos que refuerzan la estructura de cubierta casa párroco y rampa accesibilidad universal. la segunda modificación se debe a obras extraordinarias como protección al fuego de la estructura y muro deslinde lado norte, por otro lado el retiro y reintegración de baldosas. La tercera tiene relación con modificaciones de la fachada. La cuarta aumento por una modificación en el programa de trabajo. El proyecto conto con dos reevaluaciones efectivas; Proceso presupuestario 2017: Por Oficio N° 334 el Gore del Maule solicitó la reevaluación de este proyecto debido a que el monto del ítem consultoría se revisó y presentó una disminución, además se ajustó el ítem de obras civiles producto de la licitación realizada, con el objeto de poder adjudicar la obra ya que era la tercera licitación realizada. Con todo lo anterior, el incremento del monto total del proyecto es inferior al 10% del monto original aprobado. Proceso presupuestario 2018: Por Oficio Ord. N°2555 de fecha de 31/08/2018 del Gobierno Regional del Maule, solicita reevaluar el presente proyecto con el fin de aumentar el plazo del ítem obras civiles en 176 días producto de hallazgos arqueológicos, disminución de partidas y obras extraordinarias, la que generan una variación marginal en el monto total, la presente solicitud fue autorizada. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 192868 | 194852 | 1.0287 | Real > Recomendado | [5 empty] | El valor actual de los costos se incremento producto de los ajustes que se realizaron en disminución de consultorías y aumento de obras civiles, respecto a la configuración original que tenia la recomendación base. Como también producto de las modificaciones de contrato. | La ejecución de este proyecto consideró la etapa de diseño y ejecución por separado pero ingresaron ambas al sistema nacional de inversiones. Por su complejidad al ser monumento histórico, los plazos se ven aumentados principalmente por hallazgos arqueológicos y diferencias en el diseño, lo que implico aumentos de plazos, como también modificaciones de obras, que sin embargo no fueron aumentos significativos en monto, en relación al monto originalmente presupuestado. El proyecto fue reevaluado en dos oportunidades, producto de la oferta presentada y por los hallazgos arqueológicos. Por su complejidad pudo ser adjudicado en el tercer llamado, ya que los anteriores no contaban con oferentes. La magnitud de la obra se mantuvo. El costo anual equivalente aumento al modificar la estructura de los costos. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS | 7 | REGION DEL MAULE |  |  | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | POSTULA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO MAULE Y ACCESOS, ALTERNATIVA SAN ROQUE. EL PROYECTO SE INICIA EN LA INTERSECCIÓN CON LA RUTA 115 CH EN EL SECTOR BAJOS DE PERQUIN Y FINALIZA EN LA INTERSECCIÓN CON LAS RUTAS L-35 Y L-11. CONSIDERA UN PUENTE PRINCIPAL DE UNA LONGITUD DE 1.576 M. Y TRES PUENTES MENORES: SANATORIO DE 20 M., PERQUÍN DE 40 M. Y CANAL MAULE SUR DE 20 M. Y SUS ACCESOS, TODOS ELLOS NECESARIOS PARA UNIR LAS RUTAS ANTES MENCIONADAS. LA LONGITUD TOTAL, ALCANZA A 10 KM. APROXIMADAMENTE, EN ATENCIÓN A SUPERAR LA DISTANCIA DETERMINADA POR LA CAJA DEL RÍO. DENTRO DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS SE ENCUENTRAN: INFRAESTRUCTURA: PILOTES, EMPLANTILLADO Y ESTRIBOS EN HORMIGON ARMADO; SUPERESTRUCTURA EN VIGAS POSTENSADAS, ACCESOS EN CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS ANEXAS, SANEAMIENTO, SEGURIDAD VIAL Y OBRAS FLUVIALES. | 0 | PUENTE COMUNAL PRIMARIA |  |  | 40 | 37 |  | -7.5 | [8 empty] | 5 | 100 |  | 1900 |  |  |  |  | 40 | 38 |  | -5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 840 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 74 | 55 | 55 | 60 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1126 | [12 empty] | 57 | 57 | 100 | 100 | 0 |  | 75.4386 | 75.4386 | El proyecto presenta un plazo total mayor en un 75,44% en relación al recomendado, lo cual se escapa del rango de variación aceptable. Cabe destacar que este plazo aumenta tanto debido a los pagos de las expropiaciones que duraron varios años, mientras que la ejecución de las obras civiles se realizó con un plazo menor al recomendado, aún cuando ésta presento modificaciones de contrato, creando aumentos de plazo a raíz de cambios en la ingeniería por la nueva norma sísmica. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 50% al 100% | 01/04/2012 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Incorporación de nuevos criterios sísmicos no contemplados en el proyecto original | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | adaptación del proyecto a las condiciones reales del terreno. | [8 empty] | 18292636 | 751765 | 19044401 | 18914762 | 129639 | Obra: Adjudicado por M$ 13.296.281 de fecha 01/03/2012 Modificación N° 1 por M$ 1.176.528 de fecha 16/08/2013 Modificación N° 2 por M$ 870.409 de fecha 28/05/2014 Modificación N° 3 por M$ 866.074 de fecha 24/12/2014 Asesoría: adjudicado por M$ 693.802 de fecha 05/03/2012 Modificación de Servicios N° 1 por M$ -205 de fecha 08/05/2013 Modificación de Servicios N° 2 por M$ 66.675 de fecha 22/08/2014 Modificación de Servicios N°3 por M$ 43.991 de fecha 19/12/2014 Modificación de Servicios N°4 por M$ 47.328 de fecha 23/07/2015 Modificación de Servicios N°5 y N° 6 por M$ 35.173 de fecha 25/08/2015 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Incorporación de nuevos criterios sísmicos al puente Maule, no considerados en el proyecto original, adaptación a las condiciones reales de terreno de las obras de protección de la ribera sur del puente Maule, contratación de obra extraordinaria pedraplén para preparar las condiciones estructurales del camino de acceso. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Incorporación de nuevos criterios sísmicos vigentes a las estructuras de los puentes Perquín, Sanatorio y Canal Maule Sur, no considerados en el proyecto original, modificación de la rasante del proyecto, remoción de material de fundación para sectores de corte, muro de contención en un corte non material fluvial sin cohesión. Alargue Pte. Perquin en 46 m. para no alterar la caja de escurrimiento | [8 empty] | KILOMETROS | 10 | 10 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA OBRA CIVIL RESPETÓ LA MAGNITUD DEL PROYECTO DEFINIDA EX ANTE. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | sin observaciones | 30/05/2015 | sin observaciones | 06/07/2015 | SI | 07/07/2015 | sin observaciones |  | En Operación | sin comentarios | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4007700% | 4007700% | 0 | 4058400% | 507 | NA | 0 | 4097000% | 386 | 4097000% | 386 | 4100000% | 30 | 4115200% | 152 | 1075 | 1075 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La CGR demoró en la tramitación, pero por ser proyecto muy antiguo, no se tiene información respecto a las causas de esto. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD (NIVEL CENTRAL) ACTUÓ COMO UNIDAD TÉCNICA | 850003 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 23215616 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 24982619 | 850003 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 23215616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24182619 | Sin observaciones, ya que aparecen idénticos valores entre el primer RS, original, y el RS que da orígen a la ejecución Presupuestaria | 938622 | 0 | 0 | 751765 | 0 | 17354106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19044493 | OBRA: SE ADJUDICA POR M$ 13.296.281. MODIF Nº 1 DE M$ 1.176.528 EL 2013; MODIF Nº2 DE M$ 870.409 EL 2014;MODIF Nº3 DE M$ 866.074 EL 2014: MODIF Nº4 POR M$ 200.379 EL 2015; MODIF Nº5 POR M$ 3.211 EL 2016.lO ANTERIOR, MÁS REAJUSTES, DA UN MONTO TOTAL DE M$ 17.278.859 ASESORÍA: ADJUDICADO POR M$ 693.803 DEL 2012; MODIF Nº1 DE M$-205 DEL 2013; MODIF Nº2 DE M$ 66.675 DEL 2014; MODIF Nº3 POR M$ 43.991 DEL 2014; MODIF Nº4 POR M$ 47.328 DE 2015; MODIF Nº 5 DE M$ 35.173 DEL 2015.LO ANTERIOR MÁS REAJUSTES DA UN COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE M$ 938.622 | 938622 | 0 | 0 | 751765 | 0 | 17354106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19044493 | 129731 | BIP > SIGFE | 938618 | 0 | 0 | 622041 | 0 | 17354103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18914762 | 1145715 | 0 | 0 | 731685 | 0 | 20853217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22730617 | OBRA: SE ADJUDICA POR M$ 13.296.281. MODIF Nº 1 DE M$ 1.176.528 EL 2013; MODIF Nº2 DE M$ 870.409 EL 2014;MODIF Nº3 DE M$ 866.074 EL 2014: MODIF Nº4 POR M$ 200.379 EL 2015; MODIF Nº5 POR M$ 3.211 EL 2016.lO ANTERIOR, MÁS REAJUSTES, DA UN MONTO TOTAL DE M$ 17.278.859 ASESORÍA: ADJUDICADO POR M$ 693.803 DEL 2012; MODIF Nº1 DE M$-205 DEL 2013; MODIF Nº2 DE M$ 66.675 DEL 2014; MODIF Nº3 POR M$ 43.991 DEL 2014; MODIF Nº4 POR M$ 47.328 DE 2015; MODIF Nº 5 DE M$ 35.173 DEL 2015.LO ANTERIOR MÁS REAJUSTES DA UN COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE M$ 938.622 SIN OBSERVACIONES RESPECTO A LA REFERENCIA DADA POR SIGFE. |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Las Obras y las consultorías se adjudicaron por un monto menor a lo recomendado. En el año 2011 el proyecto fue reevaluado por expropiaciones mayores a las inicialmente consideradas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación de puentes a nuevas normativas tanto sísmicas como acordes al Manual de carreteras. | [8 empty] | 1342205.539 | 0 | 0 | 184750.5647 | 0 | 36658851.0538 | 1352847.1388 | 0 | 0 | 0 | 39538654.2962 | 24542008.6509 | 1384919.4547 | 0 | 0 | 1005700.4045 | 0 | 25605658.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27996277.8611 | 1343856.5869 | 0 | 0 | 1005700.4045 | 0 | 24565172.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26914729.1076 | -29.1926 | -31.9281 | -32.9898 | -3.8632 | 9.668 | 2691472.9108 | 2456517.2116 | Los costos del proyecto fueron un 31,93% menor en relación al recomendado, esto principalmente al alto monto que se le presupuestaban a las obras civiles, que terminó siendo un 32,99% menor en la realidad, aún cuando recibió modificaciones de obras por factores como la adaptación de las condiciones de terreno, preparación de condiciones estructurales, remoción de material de fundación, muro de contención, entre otros. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 33817270 | 21627853 | -36.0449 | LA PRIMERA REEVALUACIÓN SE DEBE A AUMENTOS EN LOS VALORES DE LAS EXPROPIACIONES (2011). LA SEGUNDA REEVALUACIÓN (2014) ES CAUSADA POR AUMENTOS EN EXPROPIACIONES, DISMINUCIÓN EN CONSULTORÍAS Y UNA DISMINUCIÓN CONSIDERABLE EN OBRAS CIVILES (UN 60% MENOR) | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 90577870 | 96598662 | 6.6471 | Real > Recomendado | [5 empty] | LA PRIMERA EVALUACIÓN SOCIAL CONSIDERÓ PRECIOS QUE AL, MOMENTO DE LA LICITACIÓN Y OFERTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, DISMINUYERON CONSIDERABLEMENTE. ESO IMPLICÓ UN AUMENTO EN EL INDICADOR VANS. | El plazo total del proyecto fue mayor en un 75,44% a comparación del recomendado, pero cabe destacar que esto es al considerar los pagos por expropiaciones años más tarde del término de obras, los cuales tomaron 38 meses en realizarse, siendo esto un plazo menor al compararlo con la recomendación de 40 meses. Se presentaron aumentos de plazos por cambios en el diseño de ingeniería por nueva norma sísmica. Hubo dos reevaluaciones, la primera siendo un aumento en el valor de las expropiaciones en el año 2011, y la segunda principalmente por los cambios en el monto de obras civiles, así como aumento en expropiaciones y disminución en consultoría. Pasando a los costos, estos finalmente fueron un 31,93% menores versus lo recomendado, esto debido a que tuvo una adjudicación con un monto bastante menor en el ítem de obras civiles, las cuales fueron un 32,99% más bajos a comparación a los montos recomendados. La magnitud del proyecto se mantuvo intacta. Tras este gran cambio en el ítem de obras civiles, se produjo un incremento en el indicador económico, VAN social, el cual aumento en un 6,65%. ES UN PROYECTO DE MUY LARGA DATA Y QUE BUSCABA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL DENOMINADO ARCO ORIENTE. LA INFORMACIÓN DE BASE NO FUE POSIBLE OBTENERLA DESDE EL BIP PUES EN ESE TIEMPO (2013) NO TENÍAMOS UN PROTOCOLO CLARO DEL USO DE LA CARPETA (QUE AHORA ES LA DENOMINADA HISTÓRICA). | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093892-0 | REPOSICION CESFAM COLBUN, COMUNA DE COLBUN | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | COLBUN | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PROYECTO PERMITIRA NORMALIZAR LA INFRAESTRUCTUTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA COMUNA DE COLBUN EN EL CONTEXTO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE SALUD BIOSICOSOCIAL, ASEGURANDO DE ESTA FORMA LA ATENCION DE SALUD A LA POBLACION BENEFICIARIA. | ETAPA COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CESFAM EN LA COMUNA DE COLBÚN. PROYECTO QUE INCLUYE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU NORMAL OPERACIÓN. | 12873 |  |  |  | 11 | 4 |  | -63.6364 | 2 | 66 |  | 3200 | 2 | 64 |  | 3100 |  |  |  |  | 13 |  |  | -100 | 10 | 39 |  | 290 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 998 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 45 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1163 | [12 empty] | 13 | 13 | 74 | 75 | 1 |  | 469.2308 | 476.9231 | El plazo de OOCC fue ampliado en un 288,33% debido a que el proyecto consideró 2 licitaciones el primero fue adjudicado 23/09/2013, contó con 2 ampliaciones de contrato por 45 y 90 días, el primer aumento se justifica por retiro de empalme eléctrico que retrasó la demolición, y posteriormente retrasó las partidas de hormigón de cimiento, enfardaduras de elevaciones, atraso en solicitudes de detalle de elevaciones de cálculo y solicitud de entrega de plano de planta agua caliente. El segundo aumento corresponde a una solicitud de aumento por parte de la empresa debido a un retraso en la importación de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Posterior a los 2 aumento de plazo, el contrato fue liquidado con fecha 26/10/2015 por fraude y quiebra de la empresa. El periodo entre la liquidación del primer contrato y el inicio del segundo por recontratación fue de 19 meses aprox. (que se considera como tiempo muerto), el segundo contrato tuvo una ampliación por 30 días que corresponden al inicio de los trabajos en donde se debió normalizar y regularizar instalaciones que se encontraban deterioradas debido al tiempo transcurrido desde que se liquido el contrato con la empresa anterior, por otra parte, el diseño no había considerado algunos requerimientos sanitarios y requerimientos técnicos en equipo clínico. En plazos de Equipo y Equipamiento se produce un aumento de más de un 2800%, debido a que La fecha del primer contrato corresponde a las compras realizadas en septiembre 2014. Luego entre noviembre 2014 y julio 2015, se paralizaron las obras y se liquidó el contrato anticipadamente en julio de 2015. En agosto de 2016, se Adjudica y Contrata el segundo contrato. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 16/01/2014 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | El proyecto consideró 2 licitaciones el primero fue adjudicado 23/09/2013, su termino de contrato el 06/03/215, terminando efectivamente el 20/03/2015 y su contrato liquidado con fecha 26/10/2015. Esto por fraude y quiebra de la empresa. Se realizó la recontratación, donde este proyecto fue adjudicado con fecha 29 de julio de 2016, y entregado su terreno el 28/09/2016. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | La fecha del primer contrato corresponde a las compras realizadas en septiembre 2014. Luego entre noviembre 2014 y julio 2015, se paralizaron las obras y se liquidó el contrato anticipadamente en julio de 2015. En agosto de 2016, se Adjudica y Contrata el segundo contrato de identificado en Mercado público “RECONTRATACIÓN REPOSICIÓN, COMUNA DE COLBÚN”. En esta fecha se reiniciaron las compras. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | El proyecto con la 1era licitación, término anticipado de contrato y recontratación del mismo consideró 13 meses de la primera licitación. y de la segunda licitación y 180 días de la segunda licitación. El periodo entre la liquidación del contrato y el inicio del segundo por recontratación fue de 19 meses aprox.(que se considera como tiempo muerto). entre las fechas marzo 2015 y septiembre 2016 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | En las ampliaciones de plazo consideradas anteriormente, la 1era. de 45 días y la 2da. de 90 días corresponden al primer contrato. ambas autorizadas por Res. Exenta. La ampliacion de plazo de 30 días, corresponde al 2do. contrato. La apliacion que se identifica como Nº 3, no se respalda por ser periodo de nueva licitacion por recontratacion. | Quiebra de la empresa contratista |  | 2925341 | 6464 | 2931805 | 2907350 | 24455 | 1er. contrato de adjudicación con fecha 16.04.14: $2.176.885.856.-se realizaron 11 pagos y el valor proforma de $3.085.898: de $1.525.281.561.- Res.exenta Nº 624/19.01.15, autorizó compensación de obras, considerando que en el desarrollo de los trabajos se detectaron partidas que no fueron estimadas. Partidas necesarias de ejecutar y partidas especificadas y no son necesarias de realizar por modificaciones en el proyecto. Las modificaciones no significaron cambio en el valor total de contrato: Disminución de obras $7.960.743.; cambio materiales $1.465.361.; obras extraordinarias $9.426.104.-, no se modificó el presupuesto. El segundo contrato no presentó modificaciones de contrato por montos | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | el proyecto presento 2 licitaciones y la primera con termino anticipado de contrato por quiebra y la segunda adjudicación absorbió la recontratación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Las especificaciones técnicas no incluyeron partidas por reparaciones del proyecto adjudicado | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1693 | 1693 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Sin modificaciones en magnitud | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | El Proyecto consideró una recepción única para su primera Adjudicación y fue realizada con fecha 12 de mayo de 2015. autorizada con Resolución Exenta Nº 3553/08.07.2015. La Recontratación del proyecto consideró una Recepción provisoria de fecha 18.05.2017, autorizada con Resolución Exenta Nº 3362/08.06.2017. Ambas resoluciones se encuentran adjuntas en carpeta digital. Se incorpora además resolución que autoriza termino de contrato. | 18/05/2017 | La Recontratación del proyecto consideró una Recepción Definitiva de fecha 11 de julio de 2018, autorizada con Resolución Exenta Nº 4135/23.07.2018. Se adjunta Acta en carpeta digital | 11/07/2018 | SI | 17/10/2017 | El servicio de Salud, una vez que hace entrega al municipio para uso de las dependencias no tiene información de la operatividad de éste. Solo cuando se cumple un año desde la recepción provisoria. Se realiza una recepción definitiva, donde la comisión en conjunto con el contratista realizan un levantamiento de las obras y su estado, procediendo a levanta acta. |  | En Operación | Como situación importante de mencionar es que el proyecto considerò 2 licitaciones, esto por término anticipado del primer contrato por fraude y quiebra de la empresa contratista. Esto consideró liquidar el contrato y realizar una segunda licitación para la recontratación del proyecto. lo que aumentó si plazo de ejecución en 38 meses para obras civiles y 66 meses de término de compras y capacitaciones de equipos y equipamiento. | MARÍA GABRIELA GAJARDO GAJARDO | SERVICIO SALUD MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4116400% | 4116400% | 0 | 4119100% | 27 | 4177900% | 588 | 4162400% |  | 4162400% |  | 4165500% | 31 | 4173800% | 83 | 574 | 574 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Reevaluacion de proyecto por mayores costos de las ofertas. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Servicio Salud del Maule fue responsable de la Formulación y Unidad Técnica en etapa de Diseño y Ejecución. | 18528 | 58059 | 170986 | 0 | 6188 | 1823237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076998 | 18528 | 58059 | 170986 | 0 | 6188 | 1823237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076998 | sin observaciones | 3177 | 64041 | 191326 | 0 | 6464 | 2679672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944680 | El item obras civiles tiene 2 contratos, dado que el primer se termino anticipadamente y hubo que contratar la terminación de las obras inconclusas. Además se debió realizar una modificación del segundo contrato para ejecutar partidas que no estaban considerada originalmente y se disminuyeron otras partidas de terminaciones para mejorar el proyecto. | 3177 | 60939 | 191099 | 0 | 6464 | 2670172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931851 | 24501 | BIP > SIGFE | 3177 | 55762 | 178239 | 0 | 0 | 2670172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907350 | 3619 | 63246 | 198620 | 0 | 0 | 3068536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334021 | Al revisar los antecedentes del SIGFE, se puedo ver que al parecer en este proyecto también existe un error en los montos reportados por SIGFE al BIP, | En el primer contrato, este estuvo un aproximadamente un 12% sobre el valor recomendado, cuando otras licitaciones estuvieron con ofertas sobre el 20%, probablemente la empresa ajusto su oferta para adjudicarse la obra, pero no tuvo la capacidad economica para desarrollar el contrato y se debió terminar anticipadamente dicho contrato, implicando realizar una recontratación de las obras inconclusas, lo que encarece el proyecto, porque el segundo contratista asume la responsabilidad por todas las obras, incluidas las ejecutadas por la primera empresa. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | ofertas en primera licitación sobre un 12% del monto aprobado. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Como se termino anticipadamente el contrato de obras civiles, se debió recontratar la terminación de las obras inconclusas lo cual provocó un nuevo aumento de costo del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [6 empty] | 28551.2149 | 89468.6436 | 263489.0987 | 0 | 9535.2275 | 2809603.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200647.8182 | 3625097.6393 | 4489.0349 | 86106.4064 | 252564.9483 | 0 | 9123.3166 | 3710064.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062348.472 | 4290.4552 | 80465.6096 | 246436.2129 | 0 | 9123.3166 | 3590482.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930797.9634 | 26.9227 | 22.8126 | 27.7932 | -3.2383 | 8.4329 | 2321.7944 | 2120.7811 | El costo real de equipamiento fue menor en un 10,06% respecto al monto recomendado. El costo real de equipo fue menor en un 6,47% respecto al monto recomendado. El costo real de Obras Civiles fue mayor en un 27,79% respecto al monto recomendado, esto se debe a que el proyecto experimentó 3 reevaluaciones originadas por partidas que no fueron consideradas en proyecto original, licitación con ofertas superior al presupuesto recomendado y principalmente a la quiebra de la primera empresa, lo que significó liquidar anticipadamente el contrato y volver a licitar a una nueva empresa. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | 1er. contrato. Res.exenta Nº 624/19.01.15, autorizó compensación de obras: Disminución de obras $7.960.743.; cambio materiales $1.465.361.; obras extraordinarias $9.426.104.-, no se modificó el presupuesto. | Sin Modificaciones | SI | 3 | 2820599 | 3194648 | 13.2613 | Para variaciones en las modificaciones menores en primer contrato. Res.exenta Nº 624/19.01.15, autorizó compensación de obras: Disminución de obras $7.960.743.; cambio materiales que significó una disminución de $1.465.361.; y obras extraordinarias que corresponde a un aumento de $9.426.104 como resultado finalmente no se modificó el presupuesto. La primera reevaluación se debe a que durante el proceso de licitación, la mejor oferta supera en un 12,7% el monto inicialmente aprobado, la diferencia se sustenta en incorporación de ítem que no fueron considerados, La segunda reevaluación surgió durante la ejecución del proyecto, en donde se detectaron partidas que no fueron consideradas en el proyecto original siendo necesarias para el correcto funcionamiento del SOME. Además de otras partidas que no eran necesarias de ejecutar. Este reevaluación no significó cambios en la naturaleza del proyecto, valor, magnitud o plazo. La tercera reevaluación se originó debido a la necesidad de recontratar el ítem obras civiles, producto de la liquidación del contrato inicial por motivos de quiebra de la primera empresa. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10.8 | 11.29 | 4.537 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico es mayor en 4,54% al inicialmente aprobado, esto debido principalmente al aumento en item obras civiles que se produjo por 3 reevaluaciones originadas por partidas que no fueron consideradas en proyecto original, licitación con ofertas superior al presupuesto recomendado y principalmente a la quiebra de la primera empresa, lo que significó liquidar anticipadamente el contrato y volver a licitar a una nueva empresa. | El proyecto presentó un aumento en obras civiles de un 27,79% respecto al monto recomendado, esto se debe a que el proyecto experimentó 3 reevaluaciones originadas por partidas que no fueron consideradas en proyecto original, licitación con ofertas superior al presupuesto recomendado y principalmente a la quiebra de la primera empresa, lo que significó liquidar anticipadamente el contrato y volver a licitar a una nueva empresa. En plazos la mayor variación se debe a un aumento en Equipo y Equipamiento se produce un aumento de más de un 2800%, debido a que La fecha del primer contrato corresponde a las compras realizadas en septiembre 2014. Luego entre noviembre 2014 y julio 2015, se paralizaron las obras y se liquidó el contrato anticipadamente en julio de 2015. En agosto de 2016, se Adjudica y Contrata el segundo contrato. | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30474793-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS ALTO ESTANDAR VARIOS SECTORES DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | TALCA POSEE UN ALTO PORCENTAJE DE CICLISTAS QUE DEBEN COMPARTIR A DIARIO SU DESPLAZAMIENTO TANTO CON VEHÍCULOS MOTORIZADOS COMO CON PEATONES. EN ESTE CONTEXTO SU DESPLAZAMIENTO SE VUELVE INSEGURO PARA TODOS LOS ACTORES. ESTE PROYECTO TIENE LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SEGURIDAD Y FAVORECER SU DESPLAZAMIENTO, RECONOCIENDO AL CICLISTA COMO UN VEHÍCULO MÁS. | SE REALIZARÁN LAS OBRAS PARA EJECUTAR CICLOVÍAS DE ALTO ESTÁNDAR EN 6 EJES DE LA CIUDAD DE TALCA, SIENDO ESTOS 10 ORIENTE, 11 ORIENTE, 5 ORIENTE, 6 ORIENTE, 18 ORIENTE Y 12 NORTE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. SE CONSIDERAN OBRAS DE DEMARCACIÓN Y SEÑALETICA, CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIAS Y DEMARCACIÓN O PINTADO DE CICLOBANDAS, ILUMINACIÓN, SEMAFORIZACIÓN, Y ZONAS DE DESCANSO. SE INTERVIENEN LOS EJES 10 ORIENTE ENTRE ESTERO PIDUCO Y 22 SUR, CON UN PERFIL PREDOMINANTE DE CICLOBANDA UNIDIRECCIONAL DE 1.4 M DE ANCHO MAS 0,5 M DE DEMARCACIÓN PARA SEGREGACIÓN DE PISTAS POR AMBOS LADOS DE LA MEDIANA EN UN LARGO DE 1.115 METROS LINEALES. CALLE 11 ORIENTE ENTRE 4 NORTE Y 17 NORTE CON UN PERFIL PREDOMINANTE DE CICLOBANDA BIDIRECCIONAL AL LADO ORIENTE DE LA CALZADA DE 2,4 M DE ANCHO MAS 0,5 M DE SEGREGACIÓN EN UN LARGO DE 1.355 METROS LINEALES Y 125 METROS DE ÁREA MIXTA. CALLE 5 ORIENTE ENTRE CIRCUNVALACIÓN NORTE Y CALLE 9 NORTE, SE INTERVIENE UN LARGO DE 2.235 METROS LINEALES CON UN PERFIL PREDOMINANTE DE CICLOBANDA BIDIRECCIONAL DE 2,4 M DE ANCHO POR EL COSTADO ORIENTE DE LA CALZADA EXISTENTE. CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y ESTERO PIDUCO, CON UN PERFIL PREDOMINANTE DE CICLOVÍA DE 2,4 M DE ANCHO BIDIRECCIONAL POR EL LADO ORIENTE DE LA CALZADA CON 2.200 METROS LINEALES DE INTERVENCIÓN Y 225 DE ÁREA MIXTA. CALLE 18 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y 17 NORTE, PREDOMINANDO CON UN PERFIL EN CICLOBANDA BIDIRECCIONAL POR EL LADO ORIENTE DE LA CALZADA DE UNA ANCHO DE 2,4 M EN 1.820 METROS LINEALES DE INTERVENCIÓN Y 200 METROS DE ÁREA MIXTA, EN ESTE SECTOR TAMBIÉN SE CONTEMPLA LOS MEJORAMIENTOS NECESARIOS EN ALGUNOS TRAMOS DE VEREDA, SOLERA Y LA COMPENSACIÓN DE CALZADA PARA DAR MEJOR FUNCIONALIDAD AL PROYECTO. CALLE 12 NORTE ENTRE CIRCUNVALACIÓN NORTE Y AVENIDA LIRCAY, CON UN PERFIL PREDOMINANTE DE CICLOBANDA UNIDIRECCIONAL DE 1,2 M MAS 0,5 M DE SEGREGACIÓN POR AMBOS COSTADOS DE LA CALZADA CON UNA INTERVENCIÓN DE 1.370 METROS DE LARGO. | 189505 | CONVENIO PROGRAMACION |  |  | 13 |  |  | -100 | [12 empty] | 13 | 25 |  | 92.3077 | 13 | 27 |  | 107.6923 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 553 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 808 | [12 empty] | 13 | 13 | 28 | 28 | 0 |  | 115.3846 | 115.3846 | El proyecto tuvo 7 contratos para obras civiles, donde los plazos se traslapaban. Con respecto a las ampliaciones de plazo, el contrato de Eje 5 tuvo dos ampliaciones (30 y 60 días), el de Eje 6 tuvo tres ampliaciones (30, 30 y 60 días), y por último el contrato de Eje 11 tuvo una ampliación (45 días). Durante la realización del proyecto hubo un tiempo de 106 días (14.08.18 a 10.12.18) donde no hubo realización de obras. Las ampliaciones de plazo solo afectaron la variación del plazo total a través del contrato del Eje 6, puesto que al terminar los demás proyectos, este fue el único restante, excediéndose 119 días contemplados en su ampliación de plazo. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 18/07/2017 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación parcializada en etapas por restricción presupuestaria | Su ejecución se desarrolló por etapas, mediante 7 contratos que se iniciaron en el año 2017 y terminaron en el año 2019. Como se traslapan los plazos de contratos, se considera un plazo matriz que coincida con el Inicio y término de la Iniciativa BIP. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Su trazado se debía ajustar a lo existente, por lo cual, su trazado se modificó en algunos tramos, ya que, se superpone con áreas verdes, de esta forma se evitó trasladar y/o cortar arborización existente. También se debió solucionar el traslado de lomos de toro que abarcan todo el ancho de la calle y la operatividad en paraderos de locomoción colectiva. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Demora por parte de Empresas Prestadoras de Servicios en el traslado de postes de alumbrado público y de Telecomunicaciones (corrientes débiles) . | [5 empty] | 3188375 | 2810 | 3191185 | 2445855 | 745330 | LP. 60-2017 CONST. CICLOVÍAS ALTO ESTÁNDAR, EJE 10 ORIENTE, contratado mediante Resol. N° 2227 del 29.06.2017, monto de contrato $ 349.330.323. Fecha de inicio el 20.07.2017 y su fecha de término el 14.02.2018.- LP. 62-2017 CONST. CICLOVÍAS ALTO ESTÁNDAR, EJE 11 ORIENTE, contratado mediante Resol. N° 2204 del 27.06.2017 monto de contrato $ 341.665.769, se autorizó una disminución de obra por $1.405.463, resultando el nuevo monto de contrato $ 340.260.306. Fecha de inicio el 18.07.2017 y su fecha de término el 12.02.2018. DISMINUCIÓN: para dar continuidad en forma homogénea al proyecto, se autoriza cambiar tachones NSP 415x153x80 mm por tachas en todos los accesos vehiculares de viviendas. Este cambio produce la disminución de obra citada, se adjunta informe en carpeta digital. LP. 82-2017 CONST. CICLOV. A. EST., EJE 18 ORIENTE, TRAMO NORTE contratado mediante Resol. N° 3778 del 18.10.2017 monto de contrato $ 379.880.042, se autorizó una disminución de obra por $19.139.760, resultando el nuevo monto de contrato $ 360.740.282. Fecha de inicio el 30.10.2017 y su fecha de término el 26.02.2018. DISMINUCIÓN: se disminuye el Valor Pro-Forma estipulado en Itemizado de contrato, que corresponde a remoción y traslado de postes de compañías Claro y VTR, ya que, no se intervino su trazado de líneas. LP. 88-2017 CONST. CICLOV. A. EST., EJE 18 ORIENTE, TRAMO SUR, contratado mediante Resol. N° 3866 del 18.10.2017 monto de contrato $ 288.400.000. Fecha de inicio el 08.11.2017 y su fecha de término el 05.02.2018.- LP. 97-2017 CONST. CICLOV. ALTO ESTÁNDAR, EJE 12 NORTE, contratado mediante Resol. N° 3905 del 23.10.2017 monto de contrato $ 380.327.952. Fecha de inicio el 17.11.2017 y su fecha de término el 30.04.2018.- LP. 103-2017 CONST. CICLOV. ALTO ESTÁNDAR, EJE 6 ORIENTE, contratado mediante Resol. Afecta N° 29 del 22.10.2018 monto de contrato $766.243.637, se autorizaron modificaciones de contrato resultando como monto final $ 797.731.516. Fecha de inicio el 10.12.2018 y su fecha de término el 05.10.2019.- DISMINUCIÓN: se modifica el trazado, afecta calzada, veredas y proyecto eléctrico. Con 6 Sur y 4 norte, se mejoran los cruces de semáforos. Con 4 Norte, se rehace sumidero. Con Av. Costanera, se interviene el sistema de riego, se mejora la conexión entre de pavimentos. Entre 7 y 8 Norte, se rehace la banda de frenado y se prolonga en todo el ancho de la calle. LP. 126-2017 CONST. CICLOV. ALTO ESTÁNDAR, EJE 5 ORIENTE, contratado mediante Resol. Afecta N° 19 del 14.08.2018 monto de contrato $ 718.863.287, se autorizaron modificaciones de contrato resultando como monto final $671.643.196. Fecha de inicio el 26.09.2018 y su fecha de término el 23.05.2019. DISMINUCIÓN: se disminuyen partidas y cantidades de obra, las cuales son: no se rehace pavimento en calle 5 Oriente con 16 Norte, se encuentra en perfecto estado ; se reduce la rampa en paradero de buses con 14 Norte, ya que, obstaculiza los accesos de los vecinos del sector ; se modifica el proyecto reduciendo 34 unidades de segregadores laterales, que están de más. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se modifican contratos en Aumento y disminución de obras y obras extraordinarias, dentro de cuales tenemos las siguientes: Cambio de trazados. Se mejora la semaforización. Se mejora proyecto eléctrico. Se corrigen bandas de frenado y tachas. Se mejora la conexión y enlace con ciclovías en funcionamiento. Entre otras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | En Eje 18 Oriente Tramo norte, se disminuye el Valor Pro-Forma estipulado en Itemizado de contrato, que corresponde a remoción y traslado de postes de compañías Claro y VTR, ya que, no se intervino su trazado de líneas. | [8 empty] | METROS | 11000 | 11000 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se concreta la longitud establecida en la formulación y evaluación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de Recepción de fecha 22.11.2019, mediante la cual, SERVIU procede a Recepcionar el último contrato en ejecución para esta Iniciativa, que corresponde a la LP. N° 103-2017 CONST. CICLOV. ALTO ESTÁNDAR, EJE 6 ORIENTE . Las Actas de Recepción de contratos anteriormente celebrados, es es la siguiente: 1. LP.62-2017 Eje 11 Oriente, el 30.01.2018 2. LP. 60-2017 Eje 10 Oriente, el 19.03.2018 3. LP. 82-2017 Eje 18 Oriente tramo Norte, el 19.03.2018 4. LP. 88-2017 Eje 18 Oriente tramo Sur, el 12.03.2018 5. LP. 97-2017 Eje 12 Norte, el 06.08.2018 6. LP. 126-2017 Eje 5 Oriente, el 04.06.2019 | 22/11/2019 | Se estima que la Recepción Definitiva del contrato la LP. N° 103-2017 CONST. CICLOV. ALTO ESTÁNDAR, EJE 6 ORIENTE se realizará 2 años con posterioridad a la Recepción Provisoria, es decir, con fecha 22 de Noviembre de 2021. Las fechas de Recepciones Definitivas de contratos anteriores, se desarrollan con posterioridad a su fecha estimada, será en Octubre 2021. Este atraso es producto del estado de emergencia sanitaria del país, y es la siguiente: 1. LP.62-2017 Eje 11 Oriente, fecha estimada el 30.01.2020 2. LP. 60-2017 Eje 10 Oriente, fecha estimada el 19.03.2020 3. LP. 82-2017 Eje 18 Oriente tramo Norte, fecha estimada el 19.03.2020 4. LP. 88-2017 Eje 18 Oriente tramo Sur, fecha estimada el 12.03.2020 5. LP. 97-2017 Eje 12 Norte, fecha estimada el 06.08.2020 6. LP. 126-2017 Eje 5 Oriente, fecha estimada el 04.06.2021. ITO SERVIU detecta observaciones, las cuales, se están subsanando. | 22/11/2021 | SI | 22/11/2019 | Hasta la presente fecha, sólo existen observaciones para el contrato LP. 126-2017 Eje 5 Oriente, en el cual, se debe corregir deficiencias en la pintura termoplástica. Los demás contratos no fueron observados por los ITOS, como así también, nuestro Servicio no está en conocimiento de algún problema que dificulte la normal operación de las ciclovías construidas. Se destaca que el primer contrato de esta Iniciativa está en operación desde el 30.01.2018.- |  | En Operación | Lo positivo de este tipo de proyectos, es la gran aceptación que manifiesta la ciudadanía, además, posee una intervención bastante acotada, tanto en infraestructura como el plazo que involucra su materialización. Por otro lado, facilita y promueve otra forma de desplazamiento en la ciudad, amigable con el medio ambiente, que fomenta la actividad física de niños y adultos, así también, disminuye la contaminación por CO2 y el polvo en suspensión. Lo negativo, corresponde a deficiencias en sus diseños, tanto en su trazado como la pintura sobre carpeta, por ejemplo: trazados se superpone con áreas verdes, se debe extraer árboles sanos de gran altura, circuito interrumpido por paraderos de locomoción colectiva, desgaste prematura de pintura que diferencia ciclovía de calzada o vereda, etc. Otro problema detectado, estos diseños carecen de coordinación con las empresas de electricidad y telecomunicaciones, en etapa previa a la ejecución, respecto a emplazamiento de sus instalaciones y los trazados de ciclovía, los tiempos de ejecución y costos involucrados, ya que estos pueden sobrepasar largamente lo estimado, según la envergadura de traslados o intervención a realizar. | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4276600% | 4276600% | 0 | 4280900% | 43 | 4290200% | 93 | 4291300% | 11 | 4291300% | 11 | 4293400% | 21 | 4294800% | 14 | 182 | 182 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Realmente en esta iniciativa no hubo atrasos, ya que desde el RS 31.01.17, hasta el inicio de la ejecución el 18.07.17 , no hay un plazo excesivo. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Tal como se especificó en la causa anterior, no hubo atrasos en los procesos de licitación. la publicación de la primera fue 25.04.17 y la apertura el 26.05.17, selección el 27.05.17 y resolución de contrato el 27.06.17. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La formulación la realizó la SRM del MINVU. La evaluación fue efectuada por la SECTRA. | 68807 | 0 | 0 | 0 | 2738 | 3942010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4013555 | 68807 | 0 | 0 | 0 | 2738 | 3942010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4013555 | Es esta iniciativa el costo inicial en el RS ascendía a m$ 4.013.582, y el costo total de su ejecución ascendió a m$ 3.191.185. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 3188436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191246 | LP. 60-2017 CONST. CICLOVÍAS ALTO ESTÁNDAR, EJE 10 ORIENTE, contratado mediante Resol. N° 2227 del 29.06.2017, monto de contrato $ 349.330.323. Fecha de inicio el 20.07.2017 y su fecha de término el 14.02.2018.- LP. 62-2017 CONST. CICLOVÍAS ALTO ESTÁNDAR, EJE 11 ORIENTE, contratado mediante Resol. N° 2204 del 27.06.2017 monto de contrato $ 341.665.769, se autorizó una disminución de obra por $1.405.463, resultando el nuevo monto de contrato $ 340.260.306. Fecha de inicio el 18.07.2017 y su fecha de término el 12.02.2018.- LP. 82-2017 CONST. CICLOV. A. EST., EJE 18 ORIENTE, TRAMO NORTE contratado mediante Resol. N° 3778 del 18.10.2017 monto de contrato $ 379.880.042, se autorizó una disminución de obra por $19.139.760, resultando el nuevo monto de contrato $ 360.740.282. Fecha de inicio el 30.10.2017 y su fecha de término el 26.02.2018.- LP. 88-2017 CONST. CICLOV. A. EST., EJE 18 ORIENTE, TRAMO SUR, contratado mediante Resol. N° 3866 del 18.10.2017 monto de contrato $ 288.400.000. Fecha de inicio el 08.11.2017 y su fecha de término el 05.02.2018.- LP. 97-2017 CONST. CICLOV. ALTO ESTÁNDAR, EJE 12 NORTE, contratado mediante Resol. N° 3905 del 23.10.2017 monto de contrato $ 380.327.952. Fecha de inicio el 17.11.2017 y su fecha de término el 30.04.2018.- LP. 103-2017 CONST. CICLOV. ALTO ESTÁNDAR, EJE 6 ORIENTE, contratado mediante Resol. Afecta N° 29 del 22.10.2018 monto de contrato $766.243.637, se autorizaron modificaciones de contrato resultando como monto final $ 797.731.516. Fecha de inicio el 10.12.2018 y su fecha de término el 05.10.2019.- LP. 126-2017 CONST. CICLOV. ALTO ESTÁNDAR, EJE 5 ORIENTE, contratado mediante Resol. Afecta N° 19 del 14.08.2018 monto de contrato $ 718.863.287, se autorizaron modificaciones de contrato resultando como monto final $671.643.196. Fecha de inicio el 26.09.2018 y su fecha de término el 23.05.2019.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 3188375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191185 | 745330 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 2443725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301 | 2575085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577386 | Se producen diferencias entre lo ingresado en BIP y SIGFE, la razón fundamental se basa en que el MINVU, cambió su sistema desde SIGFE a GLOBAL 3000 en el mes de octubre de 2019, hasta el mes de marzo 2021. Los egresos reales son los ingresados al BIP es decir los siguientes: G. Adm. 2017 m$ 1.896; 2018 m$ 854 y 2019 m$ 60. Total m$ 2.810 Obras Civiles : 2017 m$ 564.529; 2018 m$ 1.661.228 y 2019 m$ 962.618. Total m$ 3.188.375 | Las situaciones que se solicitan, están ampliamente detalladas en el Módulo Técnico. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | 84656.2076 | 0 | 0 | 0 | 3369.0456 | 4850026.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4938051.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426.9174 | 3877057.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880484.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426.9174 | 3807369.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810796.8473 | -21.4167 | -22.8279 | -21.498 | -1.7959 |  | 346.4361 | 346.1245 | Conforme a instrucciones de la Ley de Presupuestos, al adjudicar un proyecto por un monto inferior al recomendado, la institución financiera debe informar al MDS y F de dicha situación y se procede a modificar el costo en la plataforma BIP. En esta ocasión, no se informó y tampoco el no uso de la asignación Consultorías. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4571359 | -36277 | -0.7936% | Valores nominales en m$: Año 2017 = - 1.405 Año 2018 = - 19.140 Año 2019 = - 47.220 Año 2020 = 31.488 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 16703623 | 18709150 | 12.0065 | Real > Recomendado | [5 empty] | Al disminuir el costo de inversión, el indicador económico aumenta. | El único reparo es el no cumplimiento de las Instrucciones contenidas en la Ley de Presupuestos. El plazo total del proyecto tuvo un aumento del 115,38% con respecto al recomendado, esto debido a la realización del proyecto por etapas, teniendo así 7 contratos de obras civiles. Dentro de estas obras hubo ampliaciones de plazo que no afectaron al plazo total, pero las ampliaciones que sí aumentaron la variación se debieron a aumentos de obras y realización de obras extraordinarias. En este proyecto no hubo reevaluaciones. Con respecto al costo total, este fue menor en un 22,83% con respecto al recomendado, esto principalmente a la variación de -21,5% del gasto realizado en obras civiles en cuanto a la recomendación. Esta variación se debió principalmente a un menor monto de adjudicación, puesto que los contratos solamente tuvieron una variación de -0,79% que se debieron a modificaciones tales como la disminución del valor pro-forma correspondiente a la remoción y traslado de postes, modificación del trazado, vereda y proyecto eléctrico, entre otros. El proyecto no presentó una variación en la magnitud. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30455322-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI SANTA MARIA DEL VALLE,LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR POBLACIONAL SANTA MARIA DEL VALLE POSEE ESCASA OFERTA PREESCOLAR, AFECTANDO A UNA POBLACION INFANTIL DE 444 MENORES ENTRE 0 Y 4 AÑOS. ESTA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA GENERA EN LOS NIÑOS UN BAJO DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y LOGRO DE SUS APRENDIZAJES. | EL PROYECTO CONTEMPLA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEFINITIVO Y LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO PARA ATENDER 40 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 56 MENORES EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A INTERVENIR, DE ACUERDO A ANTE PROYECTO ES DE 1.365,2 M2. | 96 |  |  |  | 2 | 13 |  | 550 | 2 | 7 |  | 250 | 2 | 7 |  | 250 | [8 empty] | 7 | 13 |  | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 15 | 15 | 65 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 401 | [8 empty] | 1 |  |  | -100 | 8 | 8 | 20 | 23 | 3 |  | 150 | 187.5 | Para ítem otros gastos no existe variación. El pago del permiso de edificación fue realizado con fecha 26-10-2017. Las Obras Civiles y consultorías, están dentro del mismo contrato, ya que por el programa meta se realizan diseño con ejecución en conjunto. Por lo que el desfase en obras civiles debiera ser menor que lo indicado como 85,7% ya que estas debieran comenzar inmediatamente después de terminado el diseño, y no en la misma fecha. Por esta misma razón las consultorías tuvieron una variación del 550% con respecto al plazo recomendado. El plazo total de la ejecución de 256 días, se vio incrementado en cinco aumentos de plazos, de 15, 15, 65, 30 y 20 días respectivamente, sumando en su totalidad para contrato de consultoría y obras civiles 401 días. Aumentos que se justifican en resoluciones por modificaciones de obras, condiciones de terreno, como condiciones climaticas. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 29/08/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Para poder incorporar los antecedente técnicos necesarios en la modificación de contrato presente en la RES 151062, fue necesario agregar detalles constructivos pertinentes a la partida A4.3 Desarrollo Planimétrico y detalles constructivos | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | En los antecedentes de la modificación de contrato presente en la RES 151062, se podrá leer que durante la excavación de las fundaciones se descubrió una napa freática muy cerca de la superficie, lo que significó realizar precisiones en el proyecto de diseño y posterior ejecución. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Como se detalla en la RES 150924 uno de los fundamentos para ampliar plazo de ejecución fue debido a las intensas lluvias en la zona de construcción. Por otro lado, la problemática que tuvo el contratista con los proveedores, en la entrega oportuna de los materiales comprometidos. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Compras de Equipamiento centralizadas a nivel nacional por DIRNAC con OC 599-1498-2015 (1ra orden asociada al proyecto). La última orden recepcionada fue la 848-152-SE19 (DESPACHO 261334), fecha recepción el 15-07-2019. Para Equipos OC 848-646-CM18 (DESPACHO 2941) compra para jardines meta. Presupuesto JUNJI luego ingresó los pagos de compra a cada proyecto para regularizar. |  |  | 770290 | 0 | 770290 | 533514 | 236776 | * Contrato inicial: $ 742.295.347 (Consultorías y Obras civiles) Aprobado por RES N° 015619 del 29-08-2017. Contrato inicial consultorías: $21.951.658. Contrato inicial Obras Civiles: $ 720.343.689. * Monto contrato final (con modificaciones de contrato): $ 759.142.874 (Consultorías y Obras civiles). Contrato pagado a través de subt. 31. * PERMISO DE EDIFICACIÓN: JUNJI, atendiendo al proceso de pago de valor pro forma del programa Aumento de Cobertura, se devolvió a la empresa constructora el valor de $1.426.516. N° permiso de edificación 661/26-11-2017. Fecha de pago del comprobante 40236/26-10-2017. Pagado a través del subt. 31 ítem "Otros Gastos". * En diciembre del año 2020 JUNJI pagó al contratista $3.963.481 en obras civiles por gastos generales derivados de obras extraordinarias ejecutadas en el plazo del contrato de la iniciativa, y que no fueron calculados en su momento. El pago se realizó por lo ordenado en el OFICIO 16694 de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Monto pagado a través del subt. 31 ítem "Obras Civiles". | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | En los antecedentes de la modificación de contrato RES 151062, se podrá leer que durante la excavación de las fundaciones se descubrió una napa freática muy cerca de la superficie, lo que significó realizar precisiones en el proyecto de diseño y posterior ejecución. Ajuste de cubicaciones por $13.191.687 y Obras Extraordinarias por $3.655.840 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Según RES 0150245 cambio de losa colaborante por losa tradicional | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1365 | 1365 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se mantiene. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Las observaciones de la comisión de recepción provisoria se detallan en el documento adjunto llamado OBSERVACIONES RECEPCIÓN PROVISORIA SANTA MARÍA DEL VALLE. El contratista informa el término de obras con fecha de término el 05-12-2018. La comisión de recepción provisoria determina que las observaciones deben ser resueltas al 28-01-2019. El ITO, el 31-01.2019 informa el no término de subsanación de observaciones, lo cual queda detallado en el informe INFORME DE OBRA NO TERMINADA 31.01.2019 adjunto. Con fecha 24-06-2019 se realiza la recepción provisoria sin observaciones, con respaldo en el informe llamado INFORME DE TERMINO SUB. OBSERVACIONES 24.06.2019 adjunto. | 24/06/2019 | El día 30-06-2020 se procedió a efectuar la recepción definitiva del proyecto. Una vez realizada la revisión técnica y administrativa del establecimiento, se da un plazo de 5 días hábiles para subsanar las observaciones generadas. Dichas observaciones se presentan en el documento OBSERVACIONES RECEPCIÓN DEFINITIVA STA MARÍA DEL VALLE adjunto. Con fecha 21-07-2020 la comisión efectúa la recepción definitiva, verificando la subsanación de observaciones. | 21/07/2020 | SI | 01/09/2019 | El proyecto se vio afectado por la situación de pandemia del país, en donde los párvulos no pudieron asistir a los establecimientos. Hoy en día, el jardín infantil se encuentra abierto a la comunidad, teniendo un aforo aprox. del 50% de su capacidad. |  | En Operación | El proyecto tuvo un retraso importante, lo cual se observa en el acta de recepción provisoria. La fecha de recepción fue el 24-06-2019. En dicho documento se establecen 209 días de retraso por parte del contratista. Por otro lado, desde la fecha de recepción provisoria hasta la entrega de llaves (23-08-2019), hay 60 días de diferencia, los cuales se explican por el retraso del contratista en el pago de los servicios básicos del establecimiento y otras tareas, la cuales son solicitadas en los Ordinarios N° 151202 y N° 151219. Los retrasos anteriormente presentados implicaron multas al contratista, las cuales se detallan en el INFORME DE MULTAS SANTA MARÍA DEL VALLE y las Resoluciones N° 150652 RESUELVE DESCARGOS PRESENTADOS POR CONTRATISTA Y APLICA MULTA y N° 150720 RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DE APLICACIÓN DE MULTA. | ERIC BASTIÁN OLAVE SÁEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4266700% | 4274600% | 79 | 4278900% | 43 | NA | 0 | 4297100% | 182 | 4297100% | 182 | 4297600% | 5 | 4304000% | 64 | 373 | 294 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no se presentaron mayores retrasos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La iniciativa desarrolla diseño con ejecución en conjunto, como lo definía el Programa Presidencial Meta. | 25348 | 28511 | 722 | 0 | 0 | 716409 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 772390 | 27799 | 31267 | 791 | 0 | 0 | 785683 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 847075 | N/A | 21952 | 4330 | 421 | 0 | 0 | 737191 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 765321 | OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS, OTROS GASTOS GONZALO GABRIEL HADWEH PARHAM Fecha Inicio Contrato 23/08/2017 Fecha Término Contrato 19/05/2020 Monto Contratado [M$] 763.695 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 27/12/2018 Fecha Término Contrato 25/07/2019 Monto Contratado [M$] 4.330 EQUIPOS METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 26/12/2018 Fecha Término Contrato 24/07/2019 Monto Contratado [M$] 421 | 21951 | 5337 | 421 | 0 | 0 | 741154 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 770290 | 236776 | BIP > SIGFE | 21951 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 509129 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 533514 | 23790 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 540825 | 0 | 0 | 1547 | 0 | 567195 | CONSULTORÍAS 2017 CONSULTORÍAS Noviembre 16.773 Diciembre 4.803 2018 Marzo 375 OBRAS CIVILES 2017 Noviembre 13.516 Diciembre 98.191 2018 Marzo 33.705 Abril 42.214 Mayo 154.658 Julio 157.782 Agosto 71.775 Septiembre 89.215 Octubre 26.973 Diciembre 40.099 2019 Abril 9.063 2020 Diciembre 3.963 OTROS GASTOS Diciembre 1.427 EQUIPAMIENTO 2018 Diciembre 4.330 2019 Mayo 106 Julio 365 Agosto 421 Noviembre 115 EQUIPOS 2018 Diciembre 421 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Cambio en la materialidad de losa, que refuerza significativamente la materialidad del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Ejecución de obras extraordinarias (mejoramiento de terreno, remoción de terreno contaminado con escombros). | [8 empty] | 34202.2245 | 38468.8501 | 973.6077 | 0 | 0 | 966659.645 | 0 | 0 | 1888.2088 | 0 | 1042192.536 | 0 | 27007.9674 | 5192.5742 | 504.9597 | 0 | 0 | 906998.3745 | 0 | 0 | 1755.4441 | 0 | 941459.3199 | 26995.4852 | 6364.7615 | 504.9597 | 0 | 0 | 892247.878 | 0 | 0 | 1755.4441 | 0 | 927868.5285 | -9.6655 | -10.9696 | -7.6978 | -1.4436 |  | 679.7572 | 653.6614 | El proyecto contempló un solo contrato que incluía consultorías y obras civiles; si individualizamos los montos, se ve que las consultorías fueron contratadas por un monto menor al recomendado en un 21,1%, ya que la oferta del contratista fue menor, por otro lado no existen diferencias de lo contrato versus lo pagado. Por otro lado las Obras civiles fueron contratadas también por un monto menor, y en el transcurso de la ejecución sufrió aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, que en valor final lo gastado sigue siendo menor que lo recomendado en un 7,7%. En ítem Obras Civiles se debió contemplar pago al contratista por concepto de gastos generales, lo cual fue determinado por la Contraloría y correspondió a M$3.963.- Otros gastos, para este ítem el costo real fue menor en un 7,03% respecto a lo recomendado (ya que además es un valor estimativo), pero fue pagado lo contratado. Respecto a los equipos un 48,14% y equipamientos un 83,45% menor lo gastado que lo recomendado, en este punto se debe mencionar que existen órdenes de compras, pero estas son por una compra colectiva y no por el jardín especifico lo que hace difícil visualizar el porqué es menor, pero se cree que podría ser que se consiguen menores precios al comprar en cantidades más grandes, o bien porque se reasignan recursos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 918444 | 20811 | 2.266% | * Modificaciones de contrato (OBRAS CIVILES): RESOLUCIÓN EXENTA N°151062 DE 21-12-2017: a) Ajuste de Cubos: $ 13.191.687 b) Obras Extraordinarias: $ 3.655.840 RESOLUCIÓN EXENTA N°150245 DE 12-03-2018: a) Disminución de obras: - $ 31.916.453 b) Obras Extraordinarias: $ 31.916.453 RESOLUCIÓN EXENTA N°150502 DE 09-05-2018: a) Disminución de obras: - $ 9.598.704 b) Obras Extraordinarias: $ 9.598.704 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación, situación que si debiera haberse dado ya que hay obras extraordinarias, disminuciones y aumentos, con cambios de especificaciones. El proyecto tuvo las siguientes variaciones en montos: 1. Por ajuste de cubos M$13191 y Obras extraordinarias M$3.655 2. Obras extraordinarias por M$31.916 y disminución por M$31.916 3. Obras extraordinarias por M$9598 y disminución por M$9598 4. Obras extraordinarias por M$519 y disminución por M$519 Considerando los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias el proyecto aumento en un 2.3%, en términos de variaciones el proyecto vario en un 14% respecto al monto contratado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 241231 | 237877 | -1.3904 | Real < Recomendado | [5 empty] | El costo anual equivalente fue menor a lo esperado en la recomendación original en un 1,39%, esto disminución se produce debido a que los costos de inversiones también fueron menores. | Con respecto al plazo total, el proyecto se realizó en un tiempo mayor al estimado en un 187,5%. Esto se debe a las ampliaciones de plazo en el contrato (que sumaron 145 días) de Obras Civiles y al tiempo en el cual se realiza la compra de Equipos y Equipamientos. No hubo reevaluciones del proyecto. El costo total del proyecto resultó ser un 10,97% menor en relación con el costo recomendado, siendo el gasto en Obras Civiles un 7,7% menor al recomendado, aún considerando que hubo un incremento de obras del 2,27% de su valor. El proyecto no presentó cambios con respecto a la magnitud. Para el caso de este proyecto, el indicador económico era el CAE, el cual tuvo una reducción del -1,39% con respecto a su valor Ex-Ante. Por lo tanto, el proyecto logró cumplir con el objetivo de proveer la elaboración de un Jardín Infantil para atender a 96 infantes con el fin de fomentar la estimulación temprana para mejorar los logros de sus aprendizajes. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104752-0 | REPOSICION DE LA 1RA COMISARIA SAN CLEMENTE, PCSP 2011 | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS EN LA POBLACIÓN PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN EL SECTOR TERRITORIAL DE LA UNIDAD, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA CUMUNA. | EN LA PRESENTE ETAPA SE POSTULA LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL EN SU ACTUAL EMPLAZAMIENTO, PARA LO CUAL SE HA PROVISTO LA COMPRA DEL TERRENO ADYACENTE CON LA FINALIDAD DE DAR CABIDA AL PROYECTO. SE UTILIZARÁ LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA ISOPOL DE 1.288 M2. | 39603 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 12 | 32 |  | 166.6667 | 3 | 4 |  | 33.3333 | 3 | 5 |  | 66.6667 |  |  |  |  | 6 | 3 |  | -50 | 12 | 16 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 80 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 469 | 6 | 7 |  | 16.6667 |  |  |  |  | 2 |  |  | -100 | 18 | 18 | 47 | 59 | 12 |  | 161.1111 | 227.7778 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A DOS AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBIERON A Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes, YA QUE A solicitud del Mandante se modificó el proyecto de corrientes débiles, específicamente en red de datos, incorporando requerimientos tecnicos indicados por el departamento de tecnologias de Carabineros. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN CUATRO MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO, en obras civiles. EN CONSULTORIAS SE REGISTRA LA MAYOR VARIACIÓN DEL PLAZO RECOMENDADO; SIN EMBARG, LA INSTITUCION TECNICA NO ENTREGO ANTEDEDENTES AL RESPECTO. LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO REGISTRAN UNA VARIACIÓN DEL 18% Y 33% RESPECTIVAMENTE, POR SOBRE EL PLAZO RECOMENADO. EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO RESULTA CON UNA IMPORTANTE VARIACIÓN DEL ORDEN DEL 157% POR SOBRE EL RECOMENDADO, YA QUE SE PRODUCEN TIEMPOS MUERTOS ENTRE QUE SE ADQUIRIÓ EL TERRENO E INCIARON LAS OBRAS CIVILES Y TAMBIÉN ENTRE EL TEMINO DE ESTAS Y LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 08/08/2016 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Las modificaciones se deben principalmente a obras extraordinarias, mejoras tecnicas aprobadas y solicitadas por el Mandante | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | A solicitud del Mandante se debe modificar proyecto de corrientes débiles, específicamente en red de datos, incorporando requerimientos tecnicos indicados por el departamento de tecnologias de Carabineros | [8 empty] | 1835685 | 13580 | 1849265 | 1785552 | 63713 | El contrato tiene 3 modificaciones de contrato. Resol DA N° 584/2017 que realiza modificaciones en el plazo de las etapas, sin alterar el plazo total del contrato y el monto del mismo. Resol DA N° 1164/2017 que realiza modifcacion en el plazo total del contrato, aumentandolo por 80 dias Resol DA N° 1527/2017 que realiza modificación en el plazo total del contrato, aumentandolo por 29 dias | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Sin aumento de contrato por monto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Sin aumento de contrato por monto | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1288 | 1344 | 104.3478 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud real del proyecto fue mayor a la estimada ya que se requirió de mayor superficie útil por nuevas necesidades de obras anexas producto del desarrollo más específico del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | obras anexas producto del desarrollo más específico del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Comisión de recepcion provisional designada por Resol DA N° 1703/2017, Acta de recepcion provisional de fecha 03-04-2018, Acta de entrega a explotación 27-04-2018 | 03/04/2018 | Comisión de recepcion definitiva designada por Resol DA N° 1284/2018, Acta de recepcion definitiva de fecha 26-03-2019 | 26/03/2019 | SI | 27/04/2018 | Acta de entrega a explotación 27-04-2018 |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4140200% | 4140200% | 0 | 4143900% | 37 | 4193200% | 493 | 4144200% |  | 4257000% | 638 | 4259000% | 20 | 4262900% | 39 | 1227 | 1227 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | SIN CAUSAS DE RETRASOS PREVIOS A LA LICITACIÓN | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SIN CAUSAS DE RETRASO DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 33817 | 43431 | 35509 | 0 | 7255 | 1049837 | 60000 | 0 | 20997 | 0 | 1250846 | 33817 | 43431 | 35509 | 0 | 7255 | 1049837 | 60000 | 0 | 20997 | 0 | 1250846 | ITEM EJECUTADOS SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS M$ 48.175 EQUIPAMIENTO M$ 29.351 EQUIPOS M$ 22.150 GATOS ADMIN. M$ 13.580 OBRAS CIVILES M$ 1.699.694 OTROS GTOS M$ TERRENO M$ 60.000 | 51532 | 29351 | 25864 | 0 | 13580 | 1699695 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 1880022 | Obras Civiles: Contrato Inicial del 22 de marzo de 2016 por: $ 1.699.694.957 Registró dos modificaciones: 1) Res. N° 1164 del 18/08/2017 Aumentos: $ 270.376.568 Disminuciones: $ 270.376.568 Total $ 0,00 2) Res. N° 1527 del 23/10/2017 Aumentos: $ 37.936.755 Disminuciones: $ 37.936.755 Total $ 0,00 Total general $ 1.699.694.957 | 50127 | 29351 | 25864 | 0 | 13580 | 1699695 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 1878617 | 93065 | BIP > SIGFE | 50128 | 0 | 22150 | 0 | 13580 | 1699694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785552 | 54908 | 0 | 24017 | 0 | 16148 | 1842818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937891 | Los terrenos se pagaron en el año 2014. El detalle de los pagos por año de las obras civiles son: 2016: $ 169.969.496 2017: $ 1.325.762.068 2018: $ 203.963.393 Total: $ 1.699.694.957 Los Gastos administrativos fueron por M$ 13.580 del año 2014. Consultorias 2015 $11.856.000.- 2016 $ 624.000.- 2017$ 26.127.400 Terreno 2014 $ 60.000.000 Gastos Administrativos 2014 $ 13.580.000 Equipamiento 2018 $ 29.350.507 Equipos 2017 $ 22.213.033 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Las modificaciones se deben principalmente a obras extraordinarias, mejoras tecnicas aprobadas y solicitadas por el Mandante | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Ultimo contrato relacionado con traslado de enlaces no se realizo al termino de la obra si que al momento que entra en operación el cuarteles | [8 empty] | 49896.8254 | 64081.0862 | 52393.2553 | 0 | 10705.1453 | 1549014.3313 | 88529.0782 | 0 | 30980.6951 | 0 | 1845600.4168 | 2783270.8369 | 64886.7522 | 35195.1227 | 31706.9293 | 0 | 19166.908 | 2196765.2685 | 87233.2041 | 0 | 0 | 0 | 2434954.1848 | 62995.1392 | 35195.1227 | 31706.9293 | 0 | 19166.908 | 2095403.4059 | 84683.4414 | 0 | 0 | 0 | 2329150.9464 | 31.9329 | 26.2002 | 35.2733 | -4.3452 | -16.3161 | 1732.9992 | 1559.0799 | EL PROYECTO SE REEVALUÓ EN DOS OPORTUNIDADES. LA PRIMERA DEBIDO A QUE LA OFERTA EXCEDIA en un 27,17% al presupuesto oficial, POR LO CUAL SE DEBIO SUPLEMENTAR CON FODOS ADICIONALES PARA PODER ADJUDICAR EL PROYECTO. LA SEGUNDA REEVALAUCIÓN FUE DEBIDO A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN SE REALIZAROM MODIFICACIONES DE OBRA QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO DE LAS OBRAS CIVILES. DADAS ESTAS MODIFICACIONES EL COSTO REAL DE LAS OBRAS CIVILES RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 35% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO. CON RELACIÓN A LAS CONSULTORIAS ESTAS TAMBIEN RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 26% POR SOBRE EL MONTO RECOMENDAADO. CON RELACIÓN A LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, ESTOS RESULTARON CON UNA VARIACIÓN NEGATIVA, ES DECIR SE ADQUIRIERON POR UN MENOR VALOR DADAS LAS CONDICIONES DE MERCADO. EL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO FUE DEL 26% POR SOBRE EL MONTO RECOMENDADO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1626451 | 2452781 | 50.8057 | Las actualizaciones de los valores como consecuencia de la dilatación de la decisión de invertir llevan a un alza significativa de la inversión . El proyecto se reevaluó debido a que la oferta excede en un 27,17% al presupuesto oficial | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1425262 | 1684281 | 18.1734 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MAYOR AL RECOMENDADO EN UN 18,17%. | EN PLAZOS DE OBRAS CIVILES, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN CUATRO MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. LOS PLAZOS TOTALES REGISTRAN UNA IMPORTANTE VARIACIÓN DEL ORDEN DEL 157% POR SOBRE EL RECOMENDADO, YA QUE SE PRODUCEN TIEMPOS MUERTOS POR 12 MESES, ENTRE QUE SE ADQUIRIÓ EL TERRENO E INCIARON LAS OBRAS CIVILES Y TAMBIÉN ENTRE EL TEMINO DE ESTAS Y LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 26% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE REEVALUAO EN DOS OPORTUNIDADES, POR CUANTO EL PRESUPUESTO SE ECONTRABA DESACTUALIZADO Y LAS OFERTAS SUPERARON EL MONTO RECOMENDADO EN UN 26%. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA, YA QUE Se requirió DE Mayor superficie útil por nuevas necesidades. EL INDICADOR ECONÓMICO VAC RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DEL 18% CON RELACION AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN EL COSTO DEL PROYECTO. En general se cumplieron los objetivos del proyecto , aunque la dilatación en la decisión de invertir por parte de la autoridad financiera llevan a incrementar los costos iniciales y a someterse a constantes reevaluaciones que en definitiva encarecen el proyecto y se pierde la oportunidad de su ejecución. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30069510-0 | REPOSICION CONSULTORIO GENERAL MARTA ESTÉVEZ DE MARÍN DE RETIRO | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | RETIRO | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL ACTUAL ESTABLECIMIENTO PRESENTA UN DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y EN EL NUMERO DE ATENCIONES QUE SE DEBE ENTREGAR A LA POBLACION BENEFICIARIA | ETAPA COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CESFAM EN LA COMUNA DE RETIRO, OBRA DE 1720 M2. EL PROYECTO INCLUYE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU NORMAL OPERACIÓN, LO QUE PERMITIRÁ GARANTIZAR EL ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD A UNA POBLACIÓN USUARIA DE APROXIMADAMENTE 12.000 PERSONAS. | 12086 | CONVENIO PROGRAMACION |  |  | 11 |  |  | -100 | 2 | 36 |  | 1700 | 2 | 37 |  | 1750 |  |  |  |  | 13 | 55 |  | 323.0769 | 10 | 13 |  | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 400 | [12 empty] | 13 | 13 | 75 | 75 | 0 |  | 476.9231 | 476.9231 | El plazo de OOCC fue ampliado en un 33,33% debido a que la unidad Técnica solicitó al mandante un aumento de plazo, previamente solicitado por el Contratista, esto porque a la fecha de solicitud de ampliación del plazo, no había aprobación a las modificaciones del contrato. Las modificaciones de contrato se deben a compensación de obras sin cambios en el monto como se indica en nota de cambio n° 1. Incluye disminución de obras, eliminando barandas, sombreaderos, planta calle calle. Se considera también cambio de materiales por una nacionalidad diferente a la especificada, por existir mejor stock de repuestos que facilita las mantenciones. Aumento de obra que considera una sala de rehabilitación, sala reas, sala esterilización, nuevo acceso a cesfam lado oriente, el cual no se considero en la licitación del diseño. En plazos de Equipo y Equipamiento se produce un aumento de más de un 1700%, este desfase se produce por la compra de equipos y equipamiento pequeños, debido a que gran parte de los productos son licitados en varias ocasiones por no recibir ofertas, o bien los oferentes adjudicados desistieron de su oferta. Finalmente los equipos y equipamientos se envían a pago una vez que la empresa adjudicada, realiza la capacitación de de equipos y equipamientos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 25/02/2016 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | El desfase en la compra de equipos y equipamiento pequeños, se produce porque la mayoría de productos de corresponden a equipos y equipamiento son licitados en varias ocasiones, porque que no recibieron ofertas, o bien los oferentes adjudicados desistieron de su oferta. Ademàs estos se envían a pago una vez que la empresa adjudicada por equipo, realiza la capacitación de éstos. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | la unidad Técnica solicitó al mandante un aumento de plazo, previamente solicitado por el Contratista, esto porque a la fecha de solicitud de ampliación del plazo, no había aprobacion a las modificaciones del contrato, especificadas en Nota de cambio Nº 1. Considerando lo anterior, se autorizó 35 días . | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | los tiempos de consultorías y Gastos administrativos observados corresponden al periodo desde cuando se proyecto, y las fechas efectivamente cancelado por el Mandante. El registro en el pago y desfase de éstos., se encuentran respaldados por la entidad financiera (GORE) |  |  | 3140767 | 2253 | 3143020 | 3136523 | 6497 | El diseño fue ejecutado durante el año 2013, por lo cual fue necesario que fuese revisado en cuanto a su flujo clínico, resultando de esta revisión diversos cambios al flujo clínico, para cumplir con la normativa vigente de la Seremi de Salud, lo que impactó en la distribución arquitectónica y de instalaciones en diversos recintos clínicos del edificio del proyecto original.Todas las modificaciones consensuadas e informadas con el Arquitecto del Proyecto. Estaban especificados artefactos sanitarios de una marca y se cambiaron por artefactos de otra de igual calidad, pero con la diferencia que en el mercado nacional existen repuestos y artefactos en stock de esta marca que es la que se especifica siempre en los recintos de salud por su calidad y permanente stock de repuestos y artefactos. Para poder cumplir con todos los cambios, se realizó un estudio a la obra completa de tal forma de eliminar partidas que no afecten el diseño ni la calidad del edificio y poder obtener los recursos que se requieren dentro de la misma obra. Todas las modificaciones realizadas no significaron cambio en el valor del presupuesto. y se mantiene en $2.927.683.480 Estos cambios se detallan en carpeta digital Nota de cambio Nº 1. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Durante el desarrollo de la obra se detectó que una partida fue omitida en el diseño del Cesfam y por lo tanto no consideradas dentro de la licitación, la partida aludida es la pavimentación de la calzada HCV y acera de la calle Rosa Balboa, la cual debió ser el acceso principal al Cesfam, calle que actualmente es de tierra. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | diversos cambios al flujo clínico, para cumplir con la normativa vigente de la Seremi de Salud, lo que impactó en la distribución arquitectónica y de instalaciones en diversos recintos clínicos del edificio del proyecto original. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1720 | 1770 | 102.907 | Real > Recomendada | [6 empty] | Según informe nota N°1 la magnitud real de construcción es de aproximadamente 1770 metros cuadrados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | el valor ingresado es referencial | [6 empty] | Con fecha 08 de junio de 2017, se firma Acta de Recepción Provisoria, esta se cursa sin observaciones y es autorizada por Resolución Exenta Nº 3683/22.06.2017. La obra fue inspeccionada de acuerdo a los términos del contrato y por la Comisión Receptora de Obras denominada para estos efectos. | 08/06/2017 | Con fecha 11 de julio de 2018, se firma Acta de Recepción Definitiva, esta se cursa sin observaciones y es autorizada por Resolución Exenta Nº 4199/26.07.2018. La obra fue inspeccionada de acuerdo a los términos del contrato y por la Comisión Receptora de Obras denominada para estos efectos. | 11/07/2018 | SI | 22/01/2018 |  |  | En Operación |  | MARÍA GABRIELA GAJARDO GAJARDO | SERVICIO SALUD MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4116400% | 4116400% | 0 | 4119100% | 27 | 4162500% | 434 | 4241200% | 787 | 4241200% | 787 | 4242500% | 13 | 4248900% | 64 | 1325 | 1325 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La contraloria rechazó la adjudicacion de la segunda licitación y al readjudicar al 2 oferente se debió reevaluar nuevamente por el mayor costo de la oferta readjudicada. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Servicio Salud del Maule fue responsable de la Formulación y Unidad Técnica en etapa de Diseño y Ejecución. | 18528 | 66032 | 171341 | 0 | 6499 | 1952280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214680 | 18528 | 66032 | 171341 | 0 | 6499 | 1952280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214680 | sin observaciones. | 0 | 76913 | 180957 | 0 | 2253 | 2927684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187807 | No se utilizaron las consultorias en este proyecto | 0 | 74865 | 148877 | 0 | 2253 | 2917020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143015 | 6492 | BIP > SIGFE | 0 | 69558 | 149423 | 0 | 522 | 2917020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136523 | 0 | 75174 | 161898 | 0 | 649 | 3229789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467510 | Al parecer, los montos indicados en SIGFE no fueron correctamente reportados al BIP, se verifico los gastos en SIGFE y presentan diferencia que lo indicado en esta ex post como total SIGFE. | Los costos de mercado subieron, lo que implico aumentar los costos del proyecto para contratar las obras civiles. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | dos licitaciones y en la readjudicacion de la segunda licitación se aumento el costo del proyecto del ítem obras civiles. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Para el caso de los item equipos y equipamientos, existen variaciones en los costos de los productos dependiendo del tipo de equipo, su procedencia y garantías de estos, por lo cual la adjudicación puede ser por valores variados. | [8 empty] | 28551.2149 | 101755.6177 | 264036.0437 | 0 | 10015.2229 | 3008457.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412815.9917 | 4382062.8459 | 0 | 94629.4451 | 233876.901 | 0 | 3275.9969 | 3783876.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115658.5979 | 0 | 91748.338 | 184724.4656 | 0 | 2834.5827 | 3642158.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921465.8545 | 20.5942 | 14.9041 | 21.064 | -4.7184 | -10.511 | 2215.5174 | 2057.7166 | El costo real de equipamiento fue menor en un 9,83% respecto al monto recomendado. El costo real de equipo fue menor en un 30,04% respecto al monto recomendado. Finalmente no se realizó consultoría en el proyecto. El costo real de Obras Civiles fue mayor en un 21,06% respecto al monto recomendado, esto se debe a que el proyecto experimentó 2 reevaluaciones y 1 modificación de contrato por compensación de obras. El costo total del proyecto finalmente fue un 14,9% mayor respecto al monto recomendado. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3007573 | -10664 | -0.3546% | El diseño fue ejecutado durante el año 2013, por lo cual fue necesario que fuese revisado en cuanto a su flujo clínico, resultando de esta revisión diversos cambios al flujo clínico, para cumplir con la normativa vigente de la Seremi de Salud, lo que impactó en la distribución arquitectónica y de instalaciones en diversos recintos clínicos del edificio del proyecto original. Estaban especificados artefactos sanitarios de una marca y se cambiaron por artefactos de otra de igual calidad, pero con la diferencia que en el mercado nacional existen repuestos y artefactos en stock de esta marca que es la que se especifica siempre en los recintos de salud por su calidad y permanente stock de repuestos y artefactos. Para poder cumplir con todos los cambios, se realizó un estudio a la obra completa de tal forma de eliminar partidas que no afecten el diseño ni la calidad del edificio y poder obtener los recursos que se requieren dentro de la misma obra. Todas las modificaciones realizadas no significaron cambio en el valor del presupuesto. y se mantiene en $2.927.683.480 Estos cambios se detallan en carpeta digital Nota de cambio Nº 1. el proyecto se adjudicó por $2.927.683.480, incluido el valor proforma de $14.235.458.-, de este último se cancelaron $3.571.525. por tanto el valor pagado por este proyecto fe de $2.917.019.547.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 3007572 | 3861730 | 28.4003 | La modificación de 0,35% corresponde la compensación de obras según se señala en nota n°1, en donde el monto pagado es menor en M$10.664 respecto al monto contratado. La primera reevaluación se debe a que durante el proceso de licitación, dentro de las ofertas presentadas, la oferta de menor costo supera en un 30.1% al presupuesto inicialmente aprobado. La segunda reevaluación se originó a partir de la adjudicación en la segunda licitación, la cual fue observada por contraloría, lo que derivó en adjudicar a otra empresa. Por lo anterior la oferta presupuestaria se elevó en un 10,28% respecto al último monto aprobado. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 8.36 | 9.22 | 10.2871 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico es mayor en 10,29% al inicialmente aprobado, esto debido principalmente al aumento en item obras civiles que se produjo por 2 reevaluaciones surgidas en el proceso de licitación, cuyo monto subió un 30.1% en primera reevaluación y aumento un 10,28% en segunda reevaluación. | El proyecto presentó un aumento en obras civiles de un 21,06%, esto debido principalmente a 2 reevaluaciones que surgieron en el proceso de licitación, en la primera reevaluación, las ofertas presentadas superaban en un 30.1% el monto inicialmente aprobado. La segunda reevaluación se originó a partir de la adjudicación en la segunda licitación, la cual fue observada por contraloría, lo que derivó en adjudicar a otra empresa. Por lo anterior la oferta presupuestaria se elevó en un 10,28% respecto al último monto aprobado. En plazos la mayor variación se debe a un aumento en Equipo y Equipamiento se produce debido a que se realizan varias licitaciones por no presentarse oferentes o algunos desisten de su oferta, Finalmente el pago de estos se realizan una vez que la empresa adjudicada, finaliza la capacitación de de equipos y equipamientos. | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30397973-0 | CONSTRUCCION BERMA PEATONAL Y MOBILIARIO KM 87155 A 89130, LICANTEN | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | LICANTEN | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS Y SOLERAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE NO EXISTE DESDE LICANTÉN NINGUNA VEREDA QUE PERMITA EL TRÁNSITO DE PEATONES DESDE Y HACIA EL SECTOR DE LOS ESCALONES, DE HECHO LAS MISMAS CALLES, POR LAS QUE TRANSITAN NUMEROSOS VEHÍCULOS Y CAMIONES, SON SUMAMENTE ESTRECHAS Y NO PERMITE UN TRÁNSITO EXPEDITO Y SEGURO POR LA RUTA J-60. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1.975 METROS LINEALES DE VEREDAS EN HORMIGÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO QUE CONSIDERA 20 ESCAÑOS,20 BASUREROS, 90 LUMINARIAS Y 4 SEÑALÉTICAS INFORMATIVAS EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE EL KM 87.155 Y EL KM 89.130 DE LA RUTA J-60 EN EL SECTOR LOS ESCALONES. | 0 | [23 empty] | 6 | 12 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 60 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 360 | [12 empty] | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 |  | 100 | 100 | El proyecto tuvo un plazo total mayor en un 100% con respecto al plazo recomendado, excediendo el rango de variación aceptable. Se presentaron tres aumentos de plazos, los cuales se debieron a condiciones del terreno e inestabilidad en los muros de contención, modificación del proyecto por solicitud del Gobierno Regional y por solicitud de la unidad técnica para ajustar los emplazamientos de las pasarelas. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 24/07/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Debido a condiciones del terreno e inestabilidad en los muros de contención existentes se solicitaron aprobaciones de Dirección de Vialidad que permitieran reforzar taludes en pasarelas. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Producto de solicitud de la empresa por espera en la respuesta de modificación del proyecto y aumento de obras en el Gobierno Regional. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | La unidad técnica solicita modificaciones de contrato para ajustar el proyecto y ajustar los emplazamientos de las pasarelas no afectando rellenos controlados y contenciones existentes, además se detectó que las barreras de contención no cumplían con grado de deformación acorde a la inversión. | [5 empty] | 1079769 | 0 | 1079769 | 743793 | 335976 | Mediante Decreto Alcaldicio Exento n°000289 de fecha 24 de enero de 2019, se aprueba aumento de obra y aumento de plazo a Sociedad Constructora Cantera S.A. para obra "Construcción Berma Peatonal y Mobiliario km 87.155 a 89.130, Licantén" y aprueba anexo de contrato que indica. Mediante Decreto Alcaldicio Exento n°001049 de fecha 22 de marzo de 2019, se aprueba aumento de obra y aumento de plazo a Sociedad Constructora Cantera S.A. para obra "Construcción Berma Peatonal y Mobiliario km 87.155 a 89.130, Licantén" y aprueba anexo de contrato que indica. Mediante Decreto Alcaldicio Exento n°001636 de fecha 10 de mayo de 2019, se aprueba aumento de plazo a Sociedad Constructora Cantera S.A. para obra "Construcción Berma Peatonal y Mobiliario km 87.155 a 89.130, Licantén" y aprueba anexo de contrato que indica. Mediante Ord. n°2028 de fecha 03 de julio de 2019, Sr. Intendente Región del Maule Aprueba solicitud de modificación de contrato del proyecto "Construcción Berma Peatonal y Mobiliario km 87.155 a 89.130, Licantén" código BIP 30.397.973-0. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Producto de que durante la ejecución de la obra la Dirección Regional de Vialidad requirió asegurar la estabilidad de taludes y la infraestructura vial existente en el tramo, teniendo que alejar estructuras del trazado original, además de modificaciones menores en el trazado producto de la geografía irregular del terreno. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se solicita instalar barreras de contención tipo F para consolidar vía. Además debido a que durante el proceso parte del terreno sufrió desplazamiento que afectó el muro se decidió realizar modificaciones durante la ejecución del proyecto. | [8 empty] | METROS | 1975 | 1975 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La longitud del proyecto no fue alterada y se mantuvo la continuidad que requería el proyecto original. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 12 de septiembre de 2019 se recepciona la obra sin observaciones, luego de que la comisión recorriera la obra y no encontrara detalles que fuese necesario subsanar. | 12/09/2019 | Con fecha 19 de enero de 2021 se recepciona la obra sin observaciones, luego de que la comisión recorriera la obra y no encontrara detalles que fuese necesario subsanar. | 19/01/2021 | SI | 13/09/2019 | No existen situaciones que afecten su normal operación. |  | En Operación | Durante el proceso de ejecución del proyecto se solicitaron variadas modificaciones debido a eventualidades relacionadas con las condiciones del terreno que requirieron reforzamientos de taludes y modificaciones en pasarelas consideradas en el proyecto base. Además de esto, existió solicitud por parte de Vialidad de cambiar las barras de contención aprobadas por el organismo ya que no cumplían con las características técnicas para un proyecto de esta envergadura. Como situación positiva se destaca la importancia del proyecto para la conectividad de la comuna y la posibilidad de obtener un tránsito peatonal y vial seguro, lo que no existía previo a la ejecución de esta obra. | TAMARA SILVA CEA | MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4251300% | 4257700% | 64 | 4294000% | 363 | NA | 0 | 4329000% | 350 | 4329000% | 350 | 4330500% | 15 | 4336800% | 63 | 855 | 791 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Las dos propuestas recibidas no cumplieron con lo establecido en las Bases. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Adjudicación objetada por oferentes | producto de licitacion desierta y objetada la primera vez, se realiza un segundo llamado, lo que trae consigo retrazo en crono grama original. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | Municipio contrata, Dirección Regional de Vialidad revisa y aprueba | SI | Municipio es Unidad Técnica | El diseño lo finacia el municipio y se presenta a la Dirección Regional de Vialidad que lo aprueba por resolución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825121 | sin obs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079767 | Segun Decreto Alcaldicio exento N° 2326 de fecha 08-07-2019 se indican modificaciones de contrato 1 modificacion : $ 78.189.420.- 2 modificacion :$ 18.998.072.- 3 modificacion : $ 104.733.173.- Monto final contratado : $ 1.079.767.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079767 | 335974 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763130 |  | El proyecto genero conectividad peatonal para todos los usuario que dependen directamente de los requeridos en donde se plaza la iniciativa, mejorando la calidad de vida y seguridad de las personas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Problemas con la propiedad del terreno | existian emplazadas en terreno barandas automovilisticas , que no cumlian con los estandares de seguridad vial, ademas existian parte de una propiedad que se desfasaba de su linea oficial , desplazando el proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | se detecto una inconsistencia técnica al momento de su ejecución , lo que trajo consigo modificaciones al proyecto a favor de su funcionalidad y buen termino. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015182.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015182.2992 | 1257109.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294818.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294818.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268842.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268842.2725 | 27.5454 | 24.9866 | 24.9866 | -2.0062 | 0.93335 | 642.4518 | 642.4518 | El proyecto tuvo un costo total mayor al monto recomendado en un 25%, lo cual se escapa del margen aceptable de variación del +/-10%. Dentro de los factores que tuvieron incidencia en el aumento del costo de obra se tuvo la modificación para corregir la inconsistencia técnica que presentó el proyecto al momento de su ejecución, se debió asegurar la estabilidad de taludes y la infraestructura vial existente en el tramo, entre otros. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RODRIGO LARA SALDÍAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | En el proyecto se realizaron 3 modificaciones de obra, las que correspondieron a los siguientes montos y causas: -Aumento n°1: $78.189.420. Producto de que durante la ejecución de la obra la Dirección Regional de Vialidad requirió asegurar la estabilidad de taludes y la infraestructura vial existente en el tramo, teniendo que alejar estructuras del trazado original, además de modificaciones menores en el trazado producto de la geografía irregular del terreno. -Aumento n°2: $18.998.072. Producto de la inestabilidad de los muros de contención existentes, se solicitó aprobar el reforzamiento de talud en el sector pasarelas n°4 y n°5, utilizando el material disponible, producto del reemplazo de las barreras metálicas de contención laterales de doble onda por las barreras de hormigón tipo F. Además se consideró como alternativa de solución en los sectores de paso en donde habían muros de contención y se consideraba excavar cerca de ellos, construir pasarelas elevadas apoyadas en marcos metálicos a fin de evitar mayor intervención en dichos muros de contención existentes. -Aumento n°3: $182.688.706. Se determina aumentar la elevación de las pasarelas 4 y 5 manteniendo su conectividad modificando solo su fundación y estructura de soporte, además se requiere reforzar taludes existentes en el sector km 88.505- DM 88.5570, ya que todas las obras se encuentran en el borde de plataforma vial. Se aprueba desplazar pasarelas n°4 y n°5. Se solicita instalar barreras de contención tipo F para consolidar vía. Además debido a que durante el proceso parte del terreno sufrió desplazamiento que afectó el muro se decidió realizar modificaciones durante la ejecución del proyecto. | Sin Modificaciones | SI | 2 | 871966 | 1107838 | 27.0506 | La primera solicitud de reevaluación (2018) no fue respondida en los plazos establecidos por el S.N.I., por loq ue se restituye el RS previo al requerimiento. El 2019 se generan dos reevaluaciones (febreo y mayo). ambas producto de componentes del diseño de ingeniería (aprobado por la Dirección Regional de Vialidad) que hubo que modificar a solicitud de la misma Dirección Regional. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 587927 | 746058 | 26.8964 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación en el VAC es directamente proporcional a las modificaciones en obras civiles, por lo cual tras el aumento en los costos de éstos se originó un aumento de un 26,9% en el indicador económico versus su valor proyectado inicialmente. | El proyecto tuvo un plazo total mayor en un 100% en relación al plazo recomendado, esto debido a tres aumentos de plazos que sumaron 150 días al proceso de ejecución de las obras civiles. Se realizaron dos reevaluaciones efectivas para modificar los diseños de ingeniería del proyecto a solicitud de la Dirección Regional. El costo total de las obras civiles terminó siendo un 25% más alto que lo recomendado, esto debido a los cambios en las reevaluaciones y a las modificaciones en la obra que se realizaron debido a ciertas complejidades presentes durante la ejecución. No hubo modificaciones en la magnitud del proyecto. A raíz del cambio en el monto presupuestado de obras civiles, hubo un cambio en el indicador económico, para este caso el VAC, el cual tuvo una variación del 26,9% en relación al recomendado. Cuando un proyecto es evaluado con enfoque costo eficiencia y tiene una reevaluación ya contratado, y el costo, supongamos, supera el costo que tenía la alternativa seleccionada y también la de las otras opciones analizadas en la ex ante, no es posible recomendar ejecutar otra opción. Desde ese punto de vista, las variaciones en la magnitud del indicador económico no es mas que un ejercicio teórico. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30464636-0 | CONSTRUCCION C/ EQUIPAMIENTO AGENCIA DE AREA INDAP SAN CLEMENTE | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2021 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA AGENCIA DE ÁREA DE SAN CLEMENTE PRESENTA UNA SERIE DE FALENCIAS EN SU INFRAESTRUCTURA, AFECTANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS, COMO TAMBIÉN LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE PRESENTAN A LOS DIFERENTES USUARIOS DE LA COMUNA DE SAN CLEMENTE. | CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA AGENCIA DE ÁREA INDAP EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE. DICHA AGENCIA SERÁ CONSTRUIDA EN ALBAÑILERÍA CON UN TOTAL DE 260 M2 CUYO PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONTEMPLA 1 OFICINA JEFE DE ÁREA, 5 OFICINAS EJECUTIVOS INTEGRALES, 1 OFICINA ENCARGADO DE FINANZAS, 1 OFICINA PROFESIONALES DE APOYO, 1 SALA DE REUNIONES, SSHH Y BODEGA RESPECTIVA. | 1455 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 9 | 9 |  | 0 | 3 | 7 |  | 133.3333 | [8 empty] | 3 |  |  | -100 | 9 | 7 |  | -22.2222 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 203 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | [12 empty] | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 |  | -18.1818 | -18.1818 | No hubo aumentos de plazo en los contratos, se adjudicó el contrato por obras civiles a un plazo menor al recomendado, generando una variación del 22,2% (7 meses en lugar de 9 meses). Consultoría no tuvo variaciones con respecto al plazo, mientras que el gasto administrativo se realizó en un único pago. LA ESTIMACIÓN EX ANTE CONSIDERÓ MÁS PLAZO QUE EL OFERTADO POR LA EMPRESA QUE SE ADJUDICÓ LA OBRA. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 10/05/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | El proyecto se ejecuta dentro del plazo contractual del contrato. Sin embargo, recepción s/obs se realiza 02.01.19., dado por. 1- Solicitud de recepción: 28.11.18 2- Acta de Recepción c/Obs: 11.12.18, otorga 14 días corridos para subsanar obs 3- Solicitud de Recepción: 24.12.18 4- Acta de Recepción s/obs: 02.01.19 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | El proyecto se ejecuta dentro del plazo contractual del contrato. (Solo se describe por considerar 2 Causas distintas). Sin embargo, recepción s/obs se realiza 02.01.19, dado por. 1- Solicitud de recepción: 28.11.18 2- Acta de Recepción c/Obs: 11.12.18, otorga 14 días corridos para subsanar obs 3- Solicitud de Recepción: 24.12.18 4- Acta de Recepción s/obs: 02.01.19 | [8 empty] | 272865 | 650 | 273515 | 126749 | 146766 | OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO Contrato Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de San Clemente y Empresa Constructora Santa Laura Ltda. de fecha 03.04.2018, aprobado bajo Decreto Exento N° 813 de fecha 10.04.2018. Monto Total: 262.963.296 IVA incluido Plazo Ejecución: 203 días corridos a contar del día siguiente en que se realice el Acta de Entrega de Terreno. No se estipula separación explicita, entre los montos y plazos correspondientes a obras civiles como a Equipamiento, sin embargo, a partir de oferta del Contratista se pueden desglosar de la siguiente manera: Monto Obras Civiles: $ 249.962.546 Monto Equipamiento: $ 13.000.750 CONSULTORÍAS: Contrato Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de San Clemente y Empresa LCA Inspección y Asesoría Técnica de Obras EIRL.. de fecha 04.04.2018, aprobado bajo Decreto Exento N° 814 de fecha 10.04.2018. Monto Total: $ 9.900.000 Plazo Ejecución: 9 meses corridos GASTOS ADMINISTRATIVOS: Orden de Compra N° 4451-993-CM18 de fecha 14.12.2018, a la Empresa Proveedores Integrales PRISA S.A,. Monto Total: $ 647.957 ANEXO MODIFICACIÓN CONTRATO OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO Anexo Contrato Suscrito entre la Ilustre Municipalidad de San Clemente y Empresa Constructora Santa Laura Ltda. de fecha 28.11.2018, aprobado bajo Decreto Exento N° 2793 de fecha 29.11.2018. Monto Total: $ 0.- (Disminución por $ 886.650 y Aumento por $ 886.650) Plazo Ejecución: No considera | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipamiento | Oficina Ejecutivo: Se considera 5 oficinas y mobiliario solicitado para 4 Oficina Jefe Área: Mobiliario modificado en cantidad por espacio de oficina Archivos: Estantes mecanos en número y cantidad no acorde a tamaño real | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Oficina Ejecutivo: Se considera 5 oficinas y mobiliario solicitado para 4 Oficina Jefe Área: Mobiliario modificado en cantidad por espacio de oficina Archivos: Estantes mecanos en número y cantidad no acorde a tamaño real | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 258 | 258 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EL CAMBIO SE DEBE A LA CORRECCIÓN DEL MONTO DE LA MAGNITUD PUESTO QUE ESTUVO MAL INGRESADA EN LA ETAPA EX-ANTE. NO HUBO VARIACIÓN REAL. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Mal digitar al momento de completar antecedentes en la Plataforma del Banco Integrado de Proyecto (260 m2), dado que el Documento "Permiso de Edificación" de fecha 10.02.2017 en el Resuelvo Pto 1, aparece como superficie 257,85 m2, lo mismo en la Lámina 1 de Arquitectura, en pto "Cuadro de Superficie", ambas existentes en la plataforma. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Fecha: 11.12.2018 Acta Recepción Provisoria con Observaciones Observaciones: 1.- Se debe corregir baranda en rampa de acceso posterior, conforme a normativa 2.- Deberá mantener las áreas verdes y verificar la calidad del pasto al menos con dos cortes 3.- Se deberá hacer limpieza y aseo general del recinto La Comisión otorga 14 días corridos para que la empresa contratista de cumplimiento a las correcciones señaladas. Fecha: 02.01.2019 Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones Observaciones: 1.- No hay.- Decretada bajo Decreto Exento N° 55 de fecha 08.01.2019 donde "Apruebase, Acta de Recepción ´Provisoria Sin Observaciones de la obra denominada "Construcción con Equipamiento Agencia de Área INDAP, San Clemente de fecha 02.01.2019, emitida por la comisión técnica municipal. | 02/01/2019 | Fecha: 23.01.2019 Acta de Recepción Definitiva sin Observaciones Observaciones: 1.- No hay.- Decretada bajo Decreto Exento N° 237 de fecha 23.01.2019 donde "Apruebase, Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones de la obra denominada "Construcción con Equipamiento Agencia de Área INDAP, San Clemente de fecha 02.01.2019, emitida por la comisión técnica municipal. | 23/01/2020 | SI | 27/02/2019 | - Algunos enchufes han dejado de funcionar - Goteo de algunos aires acondicionados. - El tamaño de la bodega se hizo demasiado pequeña en virtud de conservar documentación por un período de 5 años. - Se vió la necesidad de instalar riego automatizado de prados y áreas verdes del recinto, por parte de INDAP, con la finalidad de reducir el costo de consumo de agua. |  | En Operación |  | RODRIGO MARCELO ALBANÉS ARAYA | MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4288100% | 4288100% | 0 | 4294100% | 60 | 4344800% | 507 | 4320000% |  | 4320000% |  | 4323000% | 30 | 4328000% | 50 | 399 | 399 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero empresa no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | La empresa sube su oferta con errores en el detalle del presupuesto | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | En la planimetría existen diferencias con diseño proyectado | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | LA UNIDAD TÉCNICA FUE EL MUNICIPIO DE SAN CLEMENTE. | 9901 | 13047 | 0 | 0 | 650 | 256705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280303 | 9901 | 13047 | 0 | 0 | 650 | 256705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280303 | Sin observaciones. | 9900 | 13001 | 0 | 0 | 648 | 249963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273512 | Sin observaciones | 9900 | 13001 | 0 | 0 | 650 | 249963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273514 | 146765 | BIP > SIGFE | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126749 | 4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135130 | OBRAS CIVILES: AÑO 2018 SE GENERAN 6 ESTADOS DE PAGO POR UN TOTAL DE $249.962.546 EQUIPAMIENTO: AÑO 2018 SE GENERA 1 ESTADO DE PAGO POR UN TOTAL DE $13.000.750 CONSULTORIAS: AÑO 2018-2019 SE GENERAN 9 ESTADO DE PAGO POR UN TOTAL DE $9.900.000 GASTO ADMINISTRATIVO: SE GENERA 1 ESTADO DE PAGO POR $650.000 | Sin observaciones | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | El equipamiento solicitado se debió modificar por tamaño. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se debió modificar el equipamiento del proyecto | [8 empty] | 12181.4432 | 16052.0443 | 0 | 0 | 799.9923 | 315835.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344869.3094 | 0 | 11871.6589 | 15590.2048 | 0 | 0 | 777.2975 | 299746.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327985.5 | 11792.2271 | 15590.2048 | 0 | 0 | 777.2975 | 299746.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327906.0682 | -4.8957 | -4.9187 | -5.0943 | -0.024218 |  | 1270.9538 | 1161.8075 | LAS VARIACIONES EN LAS ASIGNACIONES GASTOS .ADMINISTRATIVOS, CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES ESTÁN DENTRO DE LOS RANGOS ACEPTABLES del +/-10% ENTRE UN PRESUPUESTO EX ANTE Y SU COSTO FINAL REAL. EN EL CASO DEL EQUIPAMIENTO, EN EL MÓDULO DE EJECUCIÓN DEL BIP HAY DOS REGISTROS DE CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL MISMO CONTRATISTA CON EL MISMO VALOR. ES UN ERROR DE LA UNIDAD FINANCIERA. EL BIP CONTABILIZA DOS CONTRATOS PERO EN REALIDAD ES UNO CON UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO QUE NO GENERÓ CAMBIOS EN EL MONTO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLA VELÁSQUEZ CÁCERES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | En Modificaciones menores al 10% se considera un Incremento/disminuciÃ³n de $ 0, segÃºn lo expuesto en pÃ¡rrafos siguientes, sjn embargo, en presente Plataforma de EvaluaciÃ³n Ex Post, no permite considerar tal valor ($ 0), por lo cual se ve en la necesidad de indicar como valor $ 1. Se realiza ModificaciÃ³n de Contrato por Aumento-Disminuciones en Equipamiento, por un valor total de $ 0, no implicando plazos asociados DisminuciÃ³n: $ 886.650 Aumento: $ 886.650 Monto Total: $ 0 Tal ModificaciÃ³n de realiza bajo los siguientes eventos: 1Ord NÂ° 1570 de 11.10.18, de Alcalde, en que Solicita autorizaciÃ³n para modificaciÃ³n 2Informe de Pertinencia TÃ©cnica de modificaciÃ³n de Contrato: 23.10.18 3 ORD NÂ° 3177 de 26.10.18 Jefe DivisiÃ³n AnÃ¡lisis y Control de GestiÃ³n, que Autoriza modificaciÃ³n de Contrato 4 Anexo de Contrato: 28.11.18 5 Decreto Exento NÂ° 2793 de 29.11.18, que Aprueba Anexo ModificaciÃ³n de Contrato. Tal solicitud se realiza por: Ãrea Ejecutivos: El proyecto contempla 5 oficinas para ejecutivos, pero el proyecto considera implementaciÃ³n de mobiliario para 4 oficinas. Oficina Jefe de Ãrea: El proyecto contempla la totalidad del mobiliario para implementar dicha oficina, pero de acuerdo a espacio disponible, se hace necesario eliminar parte de este destinado por presupuesto. Archivos: El proyecto consulta instalaciÃ³n de estantes mecano de distintas medidas, pero de acuerdo a dimensiones de estas en funciÃ³n de los espacios reales donde serÃ¡n instaladas, se requiere eliminar 3 estanterÃ­as proyectadas e implementar otra de medidas adecuadas. | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | SIN REEVALUACIONES | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 160435 | 155622 | -3 | Real < Recomendado | [5 empty] | VARIACIÓN MÍNIMA RESPECTO AL INDICADOR EX ANTE | El plazo total del proyecto fue menor en un 18,18% (que se considera dentro del margen aceptable) con respecto al recomendado. Esta variación se debió a un menor plazo de adjudicación de obras civiles, la cual no contempló ningún retraso ni necesidad de aumentos de plazo. A su vez, el contrato por consultoría también se realizó dentro de lo estipulado. No hubo reevaluaciones para este proyecto. En relación a los costos totales, estos fueron menores en un 4,92% con respecto al monto recomendado, variación que se encuentra dentro del margen aceptable del +/-10%. Esta variación se debe principalmente a que el monto adjudicado para las obras civiles fue menor en un 5,09% comparado con el recomendado. Hubo una única modificación de contrato (equipamientos) que no generó una variación en los costos. La magnitud se corrige tras haber sido mal ingresada en el proceso Ex-Ante, por lo tanto no es una variación real. Con respecto a los indicadores económicos, este tuvo una variación del -3% con respecto al recomendado, esto debido a la variación en los costos de obra civil. Finalmente el proyecto logró mejorar el espacio laboral de los funcionarios al construirse ocho oficinas para las distintas áreas, una sala de reuniones, área de servicios higiénicos y una bodega. Aún así, se presentaron ciertos inconvenientes tales como enchufes que dejaron de funcionar, goteo de algunos aires acondicionados y tamaño reducido de la bodega. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30462386-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI VILLA SAN CLEMENTE, SAN CLEMENTE | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN CLEMENTE | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR POBLACIONAL VIILA SAN CLEMENTE POSEE ESCASA OFERTA PREESCOLAR, AFECTANDO A UNA POBLACION INFANTIL DE 612 MENORES ENTRE 0 Y 4 AÑOS. ESTA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA GENERA EN LOS NIÑOS UN BAJO DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y LOGRO DE SUS APRENDIZAJES | EL PROYECTO CONTEMPLA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEFINITIVO Y LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO PARA ATENDER 40 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 56 MENORES EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A CONSTRUIR, DE ACUERDO A ANTE PROYECTO ES DE 806,71 CUADRADOS APROXIMADOS EN UN TERRENO DE 1306,3 M2 CEDIDO EN USUFRUCTO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE. SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICO EN DOS NIVELES CUYA PRINCIPAL MATERIALIDAD ES HORMIGÓN ARMADO Y TABIQUERÍA EN VOLCOMETAL, CON FACHADA VENTILADA, ELEVADOR ACCESIBLE Y TOBOGÁN PARA LA EVACUACIÓN DE PÁRVULOS | 96 |  |  |  | 3 | 4 |  | 33.3333 | 1 | 7 |  | 600 | 1 | 7 |  | 600 | [8 empty] | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 345 | [8 empty] | 1 |  |  | -100 | 8 | 8 | 18 | 25 | 7 |  | 125 | 212.5 | Para ítem otros gastos no existe variación. El pago del permiso de edificación fue realizado con fecha 19-01-2018. Para ítem equipos y equipamientos el incremento en plazo corresponde a un 600%, ya que fueron adquiridos en diferentes ordenes de compras, en el rango de 4 meses. Las Obras Civiles y consultorías, están dentro del mismo contrato, ya que por el programa meta se realizan diseño con ejecución en conjunto. Por lo que el desfase en obras civiles debiera ser menor que lo indicado como 50% ya que estas debieran comenzar inmediatamente después de terminado el diseño, y no en la misma fecha. El plazo total de la ejecución de 256 días, se vio incrementado en dos aumentos de plazos, uno de 60 días y otro de 29 días, sumando en su totalidad para contrato de consultoría y obras civiles 345 días. Aumentos que se justifican por causas como tramitación del proyecto de veredas y permisos correspondientes, la necesidad de disimular los equipos exteriores de aire acondicionado y tiempos de desarrollo. El plazo total esta termina siendo un 212,5% mayor al recomendado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 20/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | nuevas obras a ejecutar dada la RES 150799 del 29-08-2018, tiempos de desarrollo, tramitación del proyecto de veredas y permisos correspondientes, y el tiempo mínimo requerido para una buena entrega de las obras. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | nuevas obras a ejecutar dada la RES 151128 del 11-12-2018, por la necesidad de disimular los equipos exteriores de aire acondicionado, dado que no fue posible instalarlos en la cubierta proyectada del edificio. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Compras de Equipamiento centralizadas a nivel nacional por DIRNAC JUNJI con OC 599-1498-2015 de fecha 18-12-2015 (1ra orden asociada al proyecto). La última orden recepcionada fue la 842-148-CM19, fecha recepción el 10-10-2019 (DESPACHO 140923). Equipos, 1ra OC 848-195-CM19, último despacho el 05-08-2019 (ORDEN 848-588-CM19- GUIA 163524) | [5 empty] | 773513 | 0 | 773513 | 490626 | 282887 | * Contrato inicial: $ 750.247.983 (consultorías y obras civiles) Aprobado por RES N° 015913 del 16-11-2017. Consultorías según contrato inicial: $ 20.322.213 Obras Civiles según contrato inicial: $ 729.925.770 * Monto contrato final (con modificaciones de contrato): $ 755.761.134 (consultorías y obras civiles) RE 150587 APRUEBA MODIFICACIONES DE CONTRATO: $ 755.761.134 (consultorías y obras civiles, contrato final). Monto pagado a través del subt 31, ítems "Consultorías" y "Obras Civiles". * PERMISO DE EDIFICACIÓN: JUNJI, atendiendo al proceso de pago de valor pro forma del programa Aumento de Cobertura, se devolvió a la empresa constructora el valor del $1.685.409. N° permiso de edificación 27/19-01-2018. De estos, solo $1.201.000 se pagaron por el subt. 31 ítem "Otros Gastos" y los restantes $ 484.409 se pagaron con recursos propios JUNJI subtitulo 22 "Derechos y Tasas".$ | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | nuevas obras a ejecutar dada la RES 150799 del 29-08-2018, tiempos de desarrollo, tramitación del proyecto de veredas y permisos correspondientes, y el tiempo mínimo requerido para una buena entrega de las obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | nuevas obras a ejecutar dada la RES 151128 del 11-12-2018, por la necesidad de disimular los equipos exteriores de aire acondicionado, dado que no fue posible instalarlos en la cubierta proyectada del edificio. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 807 | 807 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se mantienen | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La empresa contratista informa el término de obras con fecha de término el 31-10-2018. La recepción provisoria da inicio el 07-11-2018 y da plazo hasta el 26-12-2018 para subsanar las observaciones. El 10-01-2019 la comisión certifica que las observaciones fueron subsanadas, dando la recepción provisoria con fecha 26-12-2018. Las observaciones se detallan en el documento INFORME TERMINO DE OBRAS SUBSANACION OBSERVACIONES VILLA SAN CLEMENTE. | 26/12/2018 | El día 09-12-2019 se procedió a efectuar la recepción definitiva del proyecto. Una vez realizada la revisión técnica y administrativa del establecimiento, se da un plazo de 5 días hábiles para subsanar las observaciones generadas. Dichas observaciones se presentan en el documento OBSERVACIONES RECEPCIÓN DEFINITIVA VILLA SAN CLEMENTE adjunto. Con fecha 20-12-2019 la comisión efectúa la recepción definitiva, verificando la subsanación de observaciones. | 20/12/2019 | SI | 01/06/2019 | El proyecto se vio afectado por la situación de pandemia del país, en donde los párvulos no pudieron asistir a los establecimientos. Hoy en día, el jardín infantil se encuentra abierto a la comunidad, teniendo un aforo aprox. del 50% de su capacidad. |  | En Operación | No existieron retrasos en la recepción provisoria del proyecto, el contratista subsana las observaciones en el plazo establecido. Desde la certificación de la subsanación de observaciones (10-01-2019) hasta la entrega de llaves, realizada el 12-02-2019 no ocurrieron inconvenientes y el proceso ocurrió de manera fluida. | ERIC BASTIÁN OLAVE SÁEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4286500% | 4286500% | 0 | 4289900% | 34 | NA | 0 | 4305400% | 155 | 4305400% | 155 | 4305900% | 5 | 4309100% | 32 | 226 | 226 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No se registraron mayores atrasos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La iniciativa desarrolla diseño con ejecución en conjunto, como lo definía el Programa Presidencial Meta. | 28491 | 32219 | 5728 | 0 | 0 | 841491 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 909129 | 28491 | 32219 | 5728 | 0 | 0 | 841491 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 909129 | N/A | 20762 | 13412 | 3139 | 0 | 0 | 734999 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 773997 | OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS SERVICIO DE INGENIERÍA IMA SA Fecha Inicio Contrato 08/10/2017 Fecha Término Contrato 04/07/2020 Monto Contratado [M$] 750.248 CONSULTORÍAS SERVICIO DE INGENIERÍA IMA SA Fecha Inicio Contrato 27/07/2020 Fecha Término Contrato 26/08/2020 Monto Contratado [M$] 440 OTROS GASTOS SERVICIO DE INGENIERÍA IMA SA Fecha Inicio Contrato 14/11/2017 Fecha Término Contrato 28/07/2018 Monto Contratado [M$] 1.095 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 06/05/2019 Fecha Término Contrato 02/12/2019 Monto Contratado [M$] 819 EQUIPOS CHANNELS MEDIA S.A Fecha Inicio Contrato 06/05/2019 Fecha Término Contrato 02/12/2019 Monto Contratado [M$] 418 | 20763 | 13412 | 3139 | 0 | 0 | 734998 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 773997 | 283371 | BIP > SIGFE | 20323 | 13412 | 3139 | 0 | 0 | 452551 | 0 | 0 | 1201 | 0 | 490626 | 21937 | 13760 | 3221 | 0 | 0 | 479161 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 519348 | CONSULTORÍAS 2017 Diciembre 16.751 2018 Marzo 1.594 Abril 1.978 2020 Octubre 440 OBRAS CIVILES 2017 Diciembre 40.551 2018 Marzo 104.787 Abril 50.709 Mayo 57.760 Junio 70.968 Julio 121.339 Agosto 54.761 Septiembre 81.795 Diciembre 145.891 2019 Agosto 6.437 OTROS GASTOS Marzo 1.201 EQUIPAMIENTO Abril 819 Mayo 5.011 Junio 4.612 Julio 2.060 Agosto 795 Noviembre 115 EQUIPOS Abril 418 Mayo 721 Agosto 1.364 Octubre 636 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | modificación de partidas (disminución de partidas iniciales y realización de obras extraordinarias. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Disminuciones de obras que generaron variación en precio y plazos de la ejecución de la obra. | [8 empty] | 35053.2801 | 39639.9027 | 7047.8755 | 0 | 0 | 1035322.8148 | 0 | 0 | 1476.2979 | 0 | 1118540.171 | 0 | 25544.1516 | 16082.6823 | 3763.9355 | 0 | 0 | 904301.0954 | 0 | 0 | 2020.9735 | 0 | 951712.8383 | 25419.3301 | 15615.1691 | 3655.0003 | 0 | 0 | 882406.2704 | 0 | 0 | 2020.9735 | 0 | 929116.7435 | -14.9147 | -16.9349 | -14.7699 | -2.3743 |  | 1151.3219 | 1093.4402 | El proyecto contemplo un solo contrato que incluía consultorías y obras civiles; si individualizamos los montos, se ve que las consultorías fueron contratadas por un monto menor en un 27,48%, ya que la oferta del contratista fue menor. Por otro lado las Obras civiles fueron contratadas también por un monto menor, y en el transcurso de la ejecución sufrió aumentos y disminuciones de obras, ajuste de cubos, un aumento debido a un proyecto de ingeniería y obras extraordinarias, que en valor final lo gastado sigue siendo menor que lo recomendado en un 14,77%. Otros gastos, para este ítem el costo real fue mayor en un 36,89% respecto a lo recomendado (ya que es un valor estimativo). Respecto a los equipos un 48,14% y equipamientos un 60,61% menor lo gastado que lo recomendado. en este punto se debe mencionar que existen ordenes de compras, pero estas son por una compra colectiva y no por el jardín especifico lo que hace difícil visualizar el porque es menor, pero se cree que podría ser que se consiguen menores precios al comprar en cantidades mas grandes. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1035480 | 5513 | 0.5324% | * Contrato inicial: $ 750.247.983 (consultorías y obras civiles) Aprobado por RES N° 015913 del 16-11-2017. Consultorías según contrato inicial: $ 20.322.213 Obras Civiles según contrato inicial: $ 729.925.770 * Monto contrato final (con modificaciones de contrato): $ 755.761.134 (consultorías y obras civiles) * Modificaciones de contrato: (OBRAS CIVILES) RESOLUCIÓN EXENTA N°150182 DE 23-02-2018: a) Ajuste de Cubos: -$ 1.363.859 (CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES) RESOLUCIÓN EXENTA N°150799 DE 29-08-2018: a) Proyecto Ingeniería: $ 440.300 b)Disminución de obras: - $ 15.962.363 c) Obras Extraordinarias: $ 21.039.498 (OBRAS CIVILES) RESOLUCIÓN EXENTA N°151128 DE 11-12-2018: a) Aumento de obras: $ 1.359.575 (OBRAS CIVILES) RESOLUCIÓN EXENTA N°15330 DE 16-04-2019: a) Disminución de obras: - $ 1.915.156 b) Aumento de obras: $ 148.750 c) Obras Extraordinarias: $ 1.766.406 (OBRAS CIVILES) RESOLUCIÓN EXENTA N°15942 DE 30-09-2019: a) Disminución de obras: - $ 5.072.375 b) Obras Extraordinarias: $ 5.072.375 RE 150587 APRUEBA MODIFICACIONES DE CONTRATO: $ 755.761.134 (consultorías y obras civiles, contrato final) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación, situación que si debiera haberse dado ya que hay obras extraordinarias, disminuciones y aumentos, con cambios de especificaciones. El proyecto tuvo las siguientes variaciones en montos: 1. Por ajuste de cubos se disminuyo M1363 2. Aumento de Obras por M$15962 y considero Obras extraordinarias por M$21479 3. Aumento de obras por M$1.359 4. Disminución de obras por M1915, aumento por M148 y obras extraordinarias ´por M1766 | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 252750 | 244401 | -3.3033 | Real < Recomendado | [5 empty] | El costo anual equivalente fue menor a lo esperado en la recomendación original, esto disminución se produce debido a que los costos de inversiones también fueron menores. | Con respecto al plazo total del proyecto, este fue mayor al recomendado en un 212,5%, esto considerando aumentos de plazos que sumaron 89 días a obras civiles y a la distancia en tiempo entre el fin de las obras y la adquisición de equipos y equipamientos. El costo total del proyecto resultó ser menor en un 16,93% con respecto al monto recomendado, lo cual supera el margen aceptable de +/-10%. Esta variación se debe principalmente al bajo costo que se tuvo en el ítem de obras civiles, siendo este un 14,77% menor al recomendado, aún cuando se tuvo modificaciones en el contrato que aumentaron su costo. El proyecto no presentó reevaluaciones ni cambios en su magnitud. Para este proyecto se presentó un indicador económico, el CAE, con un valor menor al recomendado con una variación del 3,3%. Por lo tanto, el proyecto logró cumplir con el objetivo de proveer la elaboración de un Jardín Infantil para atender a 96 infantes con el fin de fomentar la estimulación temprana para mejorar los logros de sus aprendizajes. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128366-0 | REPOSICION PARROQUIA DE SAGRADA FAMILIA | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | SAGRADA FAMILIA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | OTROS CULTURA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | A CONSECUENCIA DEL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO, LA PARROQUIA DE SAGRADA FAMILIA, RESULTO COMPLETAMENTE DESTRUIDA, POR LO QUE SE DEMOLIÓ COMPLETAMENTE, DEJANDO A LOS FELIGRESES DEL PUEBLO SIN UN TEMPLO PARA HONRAR A DIOS Y REALIZAR LA PRACTICA DE LOS SACRAMENTOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PARROQUIA CON CAPACIDAD PARA 400 PERSONAS SENTADAS, ADEMAS CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SACRISTÍA, BODEGA, CAPILLA MORTUORIA, QUE SIRVE DE CAPILLA DIARIA PARA 50 PERSONAS, SALÓN PARROQUIAL, 4 SALAS DE REUNIONES PARA PASTORAL Y CATEQUESIS, LUGAR PARA EL ARCHIVO PARROQUIAL, SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA HOMBRE Y MUJERES Y COCINA. EL PROYECTO SE CONSTRUYE PRINCIPALMENTE CON MUROS DE HORMIGÓN ARMADO Y ALBAÑILERÍA, AJUSTÁNDOSE A LOS ELEMENTOS DE DISEÑO DE UNA ZONA PATRIMONIAL, MANTENIENDO LA PROPORCIÓN DE LA ANTIGUA PARROQUIA, SE RESCATA EL CONCEPTO DE CORREDOR, EL QUE CONDUCE A LAS SALAS, EL VELATORIO Y AL ACCESO A LA CAPILLA. SE CONSIDERA ADEMAS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN PARA EL MOBILIARIO, CAMPANAS Y OTROS ELEMENTOS QUE SE LOGRARON RESCATAR DESPUÉS DEL TERREMOTO Y QUE FORMAN PARTE RELEVANTE DE LA NUEVA CONSTRUCCIÓN. | 3427 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 12 |  |  | -100 | 2 |  |  | -100 | 2 |  |  | -100 |  |  |  |  | 3 | 24 |  | 700 | 10 | 37 |  | 270 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 1098 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | [12 empty] | 12 | 12 | 44 | 45 | 1 |  | 266.6667 | 275 | El proyecto cuenta con dos contratos, el primero con la empresa Ingeniería y Construcción Cosmito Ltda., por un monto de M$1.355181, el cual debió ser liquidado por incumplimiento del contratista a pagos de trabajadores, quedando una liquidación de M$764.512, el segundo contrato que considera la terminación de las obras inconclusas es por un monto de M$895.828 con la Constructora Ángel Bartolomé Cechi Ltda, por lo que el costo adicional para terminar las obras corresponde a M$131.136. La Res. N°14 de fecha 07/08/2018 adjudico la terminación de las obras en un plazo de 300 días. Se corrige fecha de inicio obras civiles en modulo plazos, ya que no estaba considerando el inicio del primer contrato, el cual indica documento de "liquidación de contrato unilateral con cargo" de fecha 09-12-2020, que la fecha de inicio del primer contrato fue el 10-08-2016 y termino el 04-08-2017, con una totalidad de 360 días corridos. El plazo de Obras civiles excede en un 266% el recomendado, esto justificado en lo descrito anteriormente (dos contratos). Por otro lado el plazo total de los gastos administrativos es excesivamente mayor en un 697,78%. Los equipos, equipamientos y consultorias no presentan registro de plazos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 26/10/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuacion a normas vigentes | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Modificaciones solicitadas por el mandante | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | La resol DA N° 985 del 2312.2020, aprueba liquidación de contrato unilateral con cargo por no dar cumplimiento a los puntos 6,7,8,9,10 y 11 de tallados en el punto 11 de la resolución nombrada | 1414581 | 8000 | 1422581 | 1233620 | 188961 | La resolución DA N° 2030 del 08-08-2019, modificó al contrato en los aplicación de accesibilidad universal aplicando las disposiciones del art. 5.16/14 de la ordenanza de urbanismo y construcciones para cumplir la obligatoriedad de incorporar la accesibilidad a todos los recintos de carácter público. Todas las modificaciones fueron consultadas al mandante. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación DS50 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificaciones solicitadas por el Mandante | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1553 | 1553 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se mantienen magnitud del proyecto respecto a recomendación original. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La Resol DA N° 1060/2019 designa comisión de recepción provisional y el Acta de recepción provisional de fecha 10.10.2019, Acta de entrega a explotación 17.10.2019 | 10/10/2019 | La Resol DA N° 553/2020 designa comisión de recepción definitiva y el Acta de recepción definitiva de fecha 03.09.2021 | 03/09/2021 | SI | 17/10/2019 | Fecha Acta entrega a explotación 17-10-2019 |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4161800% | 4181700% | 199 | 4211700% | 300 | 4224700% | 130 | 4259100% | 344 | 4259100% | 344 | 4266900% | 78 | 4267400% | 5 | 1056 | 857 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | licitación no se presentan oferentes | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | atraso en la presentación de antecedentes | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | El proyecto consideró solo la etapa de ejecución en el sistema nacional de inversiones. | 30756 | 15045 | 1898 | 0 | 10158 | 1233206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291063 | 32153 | 15728 | 1984 | 0 | 10619 | 1289209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349693 | son observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1496250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504250 | contrato obras civiles tuvo liquidación anticipada por lo que tiene dos contratos primer contrato M$1.355.182 segundo contrato M$875.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1414277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422277 | 188657 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1225620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8783 | 1301024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309807 | gastado primer contrato M$590.669 gastado segundo contrato M$823.608 | situación negativa la liquidación anticipada del contrato por no cumplir con el pago de sueldos e imposiciones a los trabajadores, además de no existir presencia de trabajadores ni personal administrativo, encontrándose la obra en un completo abandono. situación positiva se pudo dar buen termino a la iniciativa. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | las obras se encuentran paralizadas a partir del 22.03.2017, por no pago de sueldos e imposiciones a los trabajadores y hasta al día de hoy (06.04.2017) sin presencia de trabajadores ni personal administrativo, encontrándose en un completo abandono. Dando esto Incumpliendo a las Normativas MOP. DS. 75, por lo que da la facultad de liquidar el contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificación de contrato que tiene relación principalmente a dar cumplimiento a lo indicado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción articulo 5.16/14, con motivo de cumplir la obligatoriedad de incorporar la accesibilidad a todos los recintos del edificio, como también incorporar cambios de materialidades, solicitados por los profesionales proyectistas (arquitecto e Ingeniero) | [8 empty] | 45380.5567 | 22197.8008 | 2800.5405 | 0 | 14987.6574 | 1819572.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904939.421 | 783221.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10079.9031 | 1849349.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859429.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10079.9031 | 1710002.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720082.1906 | -2.389 | -9.7041 | -6.0218 | -7.4941 | 119.6162 | 1107.5867 | 1101.0961 | El costo real de obras civiles son un 6,02% menor al recomendado, se debe mencionar que el proyecto conto con dos contratos con los siguientes montos: 1 contrato por un monto de M$1.355181, el cual debió ser liquidado por incumplimiento del contratista a pagos de trabajadores, quedando una liquidación de M$764.512, el segundo contrato que considera la terminación de las obras inconclusas es por un monto de M$895.828, que además considero una modificación de contrato por M$9.752, quedando un total modificado de M$905.581. El porcentaje de monto contratado versus recomendado de 49,89, no está considerando la liquidación a favor del primer contrato. Los gastos administrativos fueron un 32,75% menor a lo programado en la recomendación original. Respectos a los ítems consultorías, equipamiento y equipos, no se entrega información que permita realizar análisis. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ÓSCAR PÉREZ RAMOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1678743 | 9753 | 0.581% |  | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1678746 | 690221 | -58.8847 | El proyecto cuenta con dos reevaluaciones, de las cuales solo 1 se hizo efectiva, ya que la segunda no se dio respuesta a las observaciones. La revaluación fue solicitada por oficio N° 677/2016 EL GORE DEL MAULE, en que se plantea que en el proceso de licitación la unidad técnica realizo modificaciones a las partidas del presupuesto oficial aprobado. El nuevo monto está por debajo del 10% por lo que el servicio no se pronuncia, de acuerdo al NIP. Por Res. N°980 del 08/08/2019 se realiza modificación de segundo contrato con el siguiente detalle: Presupuesto 2do contrato M$895.828, disminución de obras M$73.009 y Obras extraordinarias M$82852, aumento efectivo M$9.752, quedando un total modificado de M$905.581 Estas modificaciones se deben a mejoras en el diseño, en donde intervino calculista y arquitecto de diseño original, como también considera accesibilidad universal. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1341307 | 1277155 | -4.7828 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor actual de los costos disminuyó producto de los ajustes que se realizaron como modificaciones de contrato en un 4,78%. | En términos de plazos las Obras civiles se vieron incrementadas de manera importante ya que el proyecto debió ser contrato dos veces, por término anticipado con la primera empresa, además de registrar gastos administrativos durante un largo periodo, lo cual determinó un incremento del 275% en el plazo total con respecto al recomendado. El proyecto tuvo una reevaluación debido a modificaciones por parte de la Unidad Técnica durante el proceso de licitación, variando así el monto presupuestado del proyecto. Cabe destacar que este proyecto presentó 3 licitaciones al no presentarse oferentes. A pesar de contar con dos contratos para llevar a cabo la obra, los costos reales son un 6,02% menor a lo recomendado, lo que entrega una disminución del 9,7% en los costos totales al verse comparados con el monto recomendado. La magnitud del proyecto se mantiene. Tras la disminución del monto para las obras civiles del proyecto, se vio a la par una disminución en el valor actual de los costos, presentando así una variación del -4,78% con respecto al VAC recomendado. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30261629-0 | REPOSICION CON RELOCAL. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | BIBLIOTECA | FNDR+MUNIC | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE - MUNICIPALIDAD DE LINARES | GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE REQUIERE LA REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE LA ACTUAL BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LINARES, CON EL FIN DE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA APTA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE UNA BIBLIOTECA MODERNA, CON LA QUE SE PUEDA ENTREGAR UN SERVICIO INTEGRAL, CÓMODO, ATRACTIVO Y AMIGABLE. | SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA DE 1295 M² APROXIMADAMENTE, EN DOS PISOS, QUE CONTARÁ CON ESPACIOS DIFERENCIADOS TANTO POR GRUPOS ETARIOS, COMO POR TIPO DE LITERATURA, ADEMÁS CONTARÁ CON RECINTOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES, TALES COMO CONFERENCIAS, SEMINARIOS, SALAS DE ESTUDIO Y ESPACIOS PARA REALIZAR CURSOS DE COMPUTACIÓN. | 0 |  |  |  | 12 | 20 |  | 66.6667 | [12 empty] | 12 | 3 |  | -75 | 10 | 18 |  | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 260 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 22 | 56 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 533 | [12 empty] | 12 | 12 | 20 | 20 | 0 |  | 66.6667 | 66.6667 | La obras civiles exceden en un 77,67% el plazo recomendado, esto se debe a que el contrato original de fecha 01/10/2018 considera un plazo de 260 días corridos y adicionalmente tubo tres modificaciones de contrato que implicaron plazos adicionales, lo que son: Modificación de contrato 1: de fecha 18/02/2019, por un aumento $17.578.041 y un aumento de plazo de 22 días corridos. (obras de mejoramiento de terreno) Modificación de contrato 2: de fecha 14/08/2019 , por un aumento de plazo de 56 días corridos ( a solicitud de la empresa) Modificación de contrato 3: de fecha 17/10/2019 por un aumento de 21.553.591 pagado con recursos municipales y un aumento de plazo de 195 días corridos (para la provisión, instalación y certificación de ascensor para cumplir D50). Consultorías: Contrato 1: de fecha 22/10/2018 por un monto mensual de $1.450.000 Acta de Inicio de la consultoría 14/11/2018 hasta 01/08/2019, total pagado con el primer contrato 15.457.000 Modificación contrato 1 de fecha 11/11/2019 aumento de plazo por 6 meses por $1.450.000 mensual a contar del 04/10/2019, monto total pagado con recursos municipales $8.700.000.- Modificación de contrato 2: de fecha 02/04/2020 aumento de plazo por dos meses por un monto mensual de $1.450.000, monto total pagado con recursos municipales $2.900.000. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 14/11/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | El tipo de suelo encontrado al inicio de las excavaciones no cumplía con los valores DMCS mínimos y por lo tanto hubo que realizar un mejoramiento al terreno. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Problemas con la compañía CGE ante la solicitud de la empresa de enfundar los cables eléctricos, que pasaban por fuera frente a la biblioteca lo cual era necesario para poder trabajar sin peligros. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se debió cambiar el modelo del ascensor con el fin de que diese cumplimiento a la nueva normativa de accesibilidad universal | [5 empty] | 1642377 | 513 | 1642890 | 1401189 | 241701 | Obras Civiles: Contrato 1 : de fecha 01/10/2018, por un monto de $1609.341.209 y un plazo de 260 días corridos. Modificación de contrato 1: de fecha 18/02/2019, por un aumento $17.578.041 y un aumento de plazo de 22 días corridos. Modificación de contrato 2: de fecha 14/08/2019 , por un aumento de plazo de 56 días corridos. Modificación de contrato 3: de fecha 17/10/2019 por un aumento de 21.553.591 pagado con recursos municipales y un aumento de plazo de 195 días corridos. Consultorías: Contrato 1: de fecha 22/10/2018 por un monto mensual de $1.450.000 Acta de Inicio de la consultoría 14/11/2018 hasta 01/08/2019, total pagado con el primer contrato 15.457.000 Modificación contrato 1 de fecha 11/11/2019 aumento de plazo por 6 meses por $1.450.000 mensual a contar del 04/10/2019, monto total pagado con recursos municipales $8.700.000.- Modificación de contrato 2: de fecha 02/04/2020 aumento de plazo por dos meses por un monto mensual de $1.450.000, monto total pagado con recursos municipales $2.900.000. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | El tipo de suelo encontrado al inicio de las excavaciones no cumplía con los valores mínimos de la densidad máxima compactada seca (DMCS) y por lo tanto hubo que realizar un mejoramiento al terreno. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se debió cambiar el modelo del ascensor con el fin de que diese cumplimiento a la nueva normativa de accesibilidad universal | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1295 | 1295 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se mantienen magnitud del proyecto respecto a recomendación original. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con Fechas 02/11/2020 realiza acta de recepción provisoria. La cual indica que se procede a realizar la recepción dado que la empresa resolvió las observaciones realizadas mediante las actas de observaciones de fecha 19/05/2020 y 30/06/2020 y por lo tanto la comisión recibe el trabajo conforme y otorga acta de recepción, Además el acta entrega un resumen de las modificaciones de contrato que tuvo la obra y señala el plazo real de termino de la obra de fecha 02/11/2020. | 02/11/2020 | No hay recepción definitiva, corresponde después de 12 meses de realizada la recepción definitiva |  | SI | 01/04/2021 | Pandemia covid -19 |  | En Operación | Cambios en la normativa vigente y por ello hubo que aumentar el monto inicialmente presupuestado. | DANIELA ELIZABETH PINTO AVILEZ | MUNICIPALIDAD DE LINARES | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4281000% | 4292900% | 119 | 4320600% | 277 | 4337100% | 165 | 4341900% | 48 | 4341900% | 48 | 4341800% |  | 4346500% | 47 | 655 | 536 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | Las bases de licitación se demoran por ir a Contraloría General a toma de razon | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La adjudicación va con toma de razón a la contraloria | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto consideró solo para la etapa de ejecución el ingreso al sistema nacional de inversiones. | 19200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1435966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455966 | 19699 | 0 | 0 | 0 | 823 | 1473290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493812 | Sin observación | 27057 | 0 | 0 | 0 | 513 | 1648473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676043 | Aumento de recursos por $ $ 17.578.041 al monto contratado con fecha 18-02-2019 aumento de recursos por aumento de fecha de termino en Consultorias | 27057 | 0 | 0 | 0 | 513 | 1648473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676043 | 274854 | BIP > SIGFE | 14007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401189 | 14371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437616 |  | lo negativo fue que se tuvo que adecuar el diseño en este caso el ascensor no cumplia con la normativa vigente, ya que estaba obsoleto. Por otro lado la reevaluaciones afectaron los plazos de ejecucion de la obra. Positivamente se pudo materializar el proyecto al 100% . | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Proyecto presento incongruencias técnicas en terreno que obligaron a modificar en favor de la ejecucion del proyecto y su buen termino | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Proyecto se mando a reevaluar consistiendo en reemplazar el sistema de elevacion mecanica para dar cumplimiento al DS-50 (acceso universal) | [8 empty] | 23621.9006 | 0 | 0 | 0 | 987.2246 | 1766717.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791326.8959 | 1949224.9528 | 32445.6456 | 0 | 0 | 0 | 596.8737 | 1976790.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009832.5972 | 31296.1531 | 0 | 0 | 0 | 596.8737 | 1913704.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945597.1862 | 12.198 | 8.6121 | 8.3197 | -3.1961 | -0.18611 | 1502.3916 | 1477.7638 | Para las obras civiles el costo real se incremento en un 1,16% respecto a lo recomendado comparación en moneda 2020., la justificación corresponde a las modificaciones de obras, primero por aumento de contrato para concepto de mejoramiento de terreno y por otro lado aumento en ítem sistema de elevación, para dar cumplimiento a decreto 50. Para consultorías el costo real corresponde a un 27,7% menos a lo recomendado, el monto cargado como costo real no considera el monto aportado por la municipalidad para éste ítem. Los gastos administrativos gastados fueron un 41% menor a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS SILVA CASTRO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1658315 | 50732 | 3.059% | El tipo de suelo encontrado al inicio de las excavaciones no cumplía con los valores mínimos de la densidad máxima compactada seca (DMCS) y por lo tanto hubo que realizar un mejoramiento al terreno Moneda presupuesto 2019. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1659154 | 1717771 | 3.5329 | El proyecto fue sometido a tres reevaluaciones: 1. Por Oficio Ord. N°1405 de fecha de 14/05/2019 el Gobierno Regional del Maule, solicita reevaluar , ésta solicitud consiste en reemplazar el sistema de elevación mecánica considerado originalmente para dar cumplimiento a DS50, para concluir el análisis, por no dar respuesta a las observaciones se restituye rate original RS con fecha 09-07-2019. 2. Por Oficio Ord. N°2216 de fecha de 22/07/2019 el Gobierno Regional del Maule, solicita nuevamente reevaluar, lo cual fue solicitado anteriormente por Ord. N°N°1405 de fecha de 14/05/2019 sin concretar el proceso por no dar respuesta dentro del plazo normativo, ésta solicitud consiste en reemplazar el sistema de elevación mecánica considerado originalmente para dar cumplimiento a DS50, ídem a la primera solicitud que no se concretó. Por otro lado las modificaciones que tuvo el proyecto Modificación de contrato 1: de fecha 18/02/2019, por un aumento $17.578.041 (menor al 10% mejoramiento de terreno) Consultorías Contrato 1: de fecha 22/10/2018 por un monto mensual de $1.450.000 Acta de Inicio de la consultoría 14/11/2018 hasta 01/08/2019, total pagado con el primer contrato 15.457.000 Modificación contrato 1 de fecha 11/11/2019 aumento de plazo por 6 meses por $1.450.000 mensual a contar del 04/10/2019, monto total pagado con recursos municipales $8.700.000.- Modificación de contrato 2: de fecha 02/04/2020 aumento de plazo por dos meses por un monto mensual de $1.450.000, monto total pagado con recursos municipales $2.900.000. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 107287 | 115515 | 7.6691 | Real > Recomendado | [5 empty] | El valor actual de los costos se incremento producto de las modificaciones de contrato, en un 7,67%. | El proyecto postuló solo la etapa de ejecución al Sistema Nacional de Inversiones, con diseño realizado por la I. Municipalidad de Linares. En términos de plazos las Obras civiles se vieron incrementadas principalmente por la modificación del sistema de elevación para dar cumplimiento a la nueva normativa de accesibilidad universal. Finalmente, el proyecto tuvo un plazo total de 20 meses, lo cual considera un aumento del 66,67% con respecto al plazo recomendado, sobrepasando el rango de variación aceptable. El proyecto fue reevaluado en dos oportunidades, de las cuales una no tuvo respuesta y la otra fue validada con el fin de reemplazar el sistema de elevación mecánica para así cumplir con la normativa vigente. En términos de costos totales, estos vieron un incremento del 8,61% con respecto al presupuesto proyectado inicialmente, variación que se encuentra dentro del margen aceptable del +/-10%. Dentro de los factores para esta variación se encuentran las modificaciones a la obra, la cual se debió a que hubo que realizar un mejoramiento al terreno y el cambio al modelo del ascensor para cumplir con los requisitos de acceso universal. La magnitud del proyecto se mantiene. El indicador económico aumenta en un 7,67% en base a las modificaciones de obras, las cuales terminaron en un aumento de un 8,32% con respecto a su valor recomendado. | CLAUDIA CÉSPEDES MORALES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30442675-0 | CONSTRUCCION SAR LAS AMERICAS, COMUNA DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD Y LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD. | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR), CUYO OBJETIVO ES INSTALAR MAYOR RESOLUTIVIDAD EN LA RED COMUNAL Y UN MECANISMO DE FILTRO Y CONTENCIÓN MÁS EFICAZ EN LA RED DE URGENCIA SANITARIA, PARTICULARMENTE EN LO REFERIDO AL ACCESO DE UNIDADES DE EMERGENCIA HOSPITALARIA. ESTA CONSTRUCCIÓN, SE UBICARÁ EN LA COMUNA DE TALCA, SECTOR LAS AMERICAS. ENTRE LOS RECINTOS QUE INCORPORA EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO TENEMOS: - 3 BOX DE ATENCIÓN (CATEGORIZACIÓN, ATENCIÓN, TRATAMIENTO RESPIRATORIO) - 3 DE PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTOS, REANIMACIÓN, ATENCIÓN VICTIMAS) - 1 DE DIAGNÓSTICO (RAYOS X) - RECINTOS DE APOYO Y ZONAS ADMINISTRATIVAS SU SUPERFICIE TOTAL ES 499 M2. | 28764 | CONVENIO PROGRAMACION |  |  | 7 |  |  | -100 | 3 | 1 |  | -66.6667 | 3 | 1 |  | -66.6667 |  |  |  |  | 8 |  |  | -100 | 7 | 7 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 210 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 200 | 1 |  |  | -100 | 8 | 8 | 10 | 25 | 15 |  | 25 | 212.5 | Plazo Total de ejecución del proyecto sin tiempos muertos es mayor al plazo recomendado en 2 meses (8 vs 10 meses), a causa de la demora fue la entrega del vehículo (programado 1 mes vs 3 meses reales). Las obras civiles se ejecutaron en el plazo recomendado ex ante, no obstante, el contrato inicial sufrió 2 aumentos de plazos de 15 días cada uno. El primer aumento de plazo de 15 días corridos se debió al retraso de la aprobación del proyectos sanitario por la Empresa Sanitaria Aguas Nuevo Sur, ya que el inició de las partidas arranque de agua potable y conexión alcantarillado están sujetas a la aprobación del proyecto para dar inicio a las obras, por lo que la nueva fecha de término del contrato fue el 17-06-2018. La segunda ampliación de 15 días corridos se debió a la ejecución de obras extraordinarias adquisición de equipo de aire acondicionado en botiquín, televigilancia estación de enfermería, iluminación exterior y sistema de puesta a tierra, accesibilidad universal (Huella podotactil No vidente y Totem Placa Braile), áreas verdes de hormigón: Pasto en palmeta, riego manual, muro contención. Aumentos de obras relacionadas a losa de grupo electrógeno iluminación exterior en aleros, iluminación piso mecánico entretecho y sala de bomba, aumento de pavimento de hormigón. Disminución de obras porcelanato antideslizante, veredas dentro del predio, disminución pavimento de hormigón y refuerzo H.A. canal de regadío y aguas lluvias. A raíz de la segunda ampliación de plazos la fecha de término del contrato fue el 03-07-2018. Por retraso en las aprobaciones sanitarias, con Resolución Exenta Nº 3180/29.05.2018, se autorizó un aumento de plazo de 15 días corridos. Con Resolución Exenta Nº 3614/14.06.2018, se autorizaron Obras extraordinarias, no consideradas en el proyecto original y se autorizó un aumento de plazo por autorización de Recursos. Las demás asignaciones se ejecutaron en un plazo menor al recomendado. Cabe señalar que hubo un tiempo muerto de 15 meses, producto de las 2 licitaciones realizadas. Según información registrada en la pestaña Gestión Administrativa, la primera licitación supera en 10% el monto de la licitación. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 05/12/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Por retraso en las aprobaciones sanitarias, con Resoluciçon Exenta Nº 3180/29.05.2018, se autorizó un aumento mde plazo de 15 días corridos. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Con Resolución Exenta Nº 3614/14.06.2018, se autorizaron Obras extraordinarias, no consideradas en el proyecto original y se autorizó un aumento de plazo por autorización de Recursos. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atrasos por contratos y entrega de vehículos | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores |  |  |  |  | 1075571 | 1551 | 1077122 | 1068907 | 8215 | Con Resolución Exenta Nº 3855/28.06.2018, se autorizó una Modificación de contrato por Aumentos, Disminuciones y Obras Extraordinarias por un valor de $25.614.009.- donde el valor total del contrato se incrementó a $859.097.757.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | modificaciones del proyecto por disponibilidad de recursos | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | adecuaciones y modificaciones no consideradas en el proyecto | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 499 | 499 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Según la información registrada en el módulo ex post de la institución técnica, no hubo variación en la magnitud del proyecto recomendado respecto del ejecutado (499 m2). | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La Recepción provisoria se realizó con fecha 07 de agosto de 2018 , autorizada por Resolución Exenta Nº 4607/22.08.2018 | 07/08/2018 | La Recepción definitiva se realizó con fecha 06 de noviembre de 2019, autorizada por Resolución Exenta Nº 43699/20.08.2019 | 06/11/2019 | SI | 25/09/2018 |  |  | En Operación |  | MARÍA GABRIELA GAJARDO GAJARDO | SERVICIO SALUD MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4245900% | 4245900% | 0 | 4250300% | 44 | 4270500% | 202 | 4254300% |  | 4307300% | 368 | 4307400% | 1 | 4309900% | 25 | 640 | 640 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EL2º LLAMADO ID 2189-181-LR16 NO ALCANZA A ADJUDICARSE DENTRO DEL 2016.- PARA EL 2017 SE ESPERA LLEGUE DECRETO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA LO QUE SUCEDE CON DECRETO 924/936/27.6.2017.- POSTERIORMENTE CON RESOLUCION Nº4713/14.8.2017 SE ADJUDICA Y CONTRATA LA OBRA E INGRESADA A CGR PARA SU APROBACION PERO ESTA ES OBSERVADA Y REEVALUADA SE INGRESA FINALMENTE RESOLUCION Nº 84/3.10.17 QUE ADJUDICA | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) postuló directamente a la etapa de ejecución, desde la etapa de perfil, presentado por el Servicio de Salud del Maule (SSM). El diseño está delimitado por el PMA estándar. El diseño fue elaborado por el SSM. | 1897 | 15091 | 199528 | 0 | 1498 | 746200 | 0 | 54859 | 1373 | 0 | 1020446 | 1897 | 15091 | 199528 | 0 | 1498 | 746200 | 0 | 54859 | 1373 | 0 | 1020446 | SIN OBSERVACIONES | 1980 | 7843 | 154032 | 0 | 1551 | 859098 | 0 | 53990 | 0 | 0 | 1078494 | CONSULTORIAS: EXISTE UN CONTRATO POR ASESORIA EN CLIMATIZACION, OC 2189-277-SE16 POR M$1.980.- EQUIPAMIENTO: EL MONTO TOTAL CONTRATADO FUE DE M$7.843.- EQUIPOS: EL MONTO TOTAL CONTRATADO FUE DE M$154.032.-, POR TANTO LA DIFERENCIA ENTRE EL ORIGINAL Y EL CORREGIDO ES SOLO POR APROXIMACIÓN.- GASTO ADMINISTRATIVO: EL MONTO TOTAL ES DE M$1.551.- Y CORRESPONDE A UTILES DE OFICINA.- OBRA CIVIL : SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº 3855 SE APRUEBA MODIFICACION AL CONTRATO QUE CONSIDERO AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA Y OBRA EXTRAORDINARIA POR LO QUE EL VALOR DEL CONTRATO SE INCREMENTO EN M$25.614.-, SIENDO EL NUEVO VALOR DE M$859.098.-DE IGUAL MANERA SE INCREMENTA EL PLAZO EN 30 DIAS LOS CUALES SON APROBADOS CON RESOLUCION EXENTA Nº 3180/29.5.18 AUMENTA 15 DIAS Y RESOLUCION EXENTA Nº 3614/14.6.18, AUMENTA OTROS 15 DIAS.- OTROS GASTOS: NO CUENTA CON MOVIMIENTO.- VEHICULOS: SE ADQUIERE UNA AMBULANCIA DE EMERGENCIA BASICA 4X2A CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.- POR UN MONTO DE M$53.990.- | 1980 | 7843 | 154032 | 0 | 1551 | 857724 | 0 | 53990 | 0 | 0 | 1077120 | 8213 | BIP > SIGFE | 1980 | 7842 | 154032 | 0 | 1551 | 849512 | 0 | 53990 | 0 | 0 | 1068907 | 2211 | 8758 | 172020 | 0 | 1732 | 891341 | 0 | 60294 | 0 | 0 | 1136356 | VEHICULOS: SIN OBSERVACIONES SE COMPRA Y PAGA M$53.990.- EN NOVIEMBRE 2016.- OBRAS CIVILES::EL AÑO 2017 SE PAGA ANTICIPO A LA EMPRESA CASAA DE M$125.023 Y EL PRIMER EP POR M$24.927.- RECUPERANDO POR TANTO ESE MISMO AÑO UNA PARTE DEL ANTICIPO OTORGADO.- DURANTE EL 2018 SE PAGAN 7 EP PERO EL EP Nº7 Y Nº8 SOLO SE PAGA UNA PARTE POR HABER LLEGADO AL TOPE DEL DECRETO, QUEDANDO POR TANTO ESTE SALDO DE M$71.709 PARA EL AÑO 2019.-ESTE AÑO 2019 SE PAGAN ADEMAS LA DEVOLUCION DE RETENCIONES Y EN DICIEMBRE SE RECONOCE COMO GASTO EL SALDO DEL ANTICIPO OTORGADO A LA EMPRESA EL AÑO 2017.- SE ADJUNTA PLANILLA CON DETALLE.- GASTOS ADMINISTRATIVOS, SE PAGAN M$1.551 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA.- EQUIPOS: SE ADQUIERE EQUIPOS POR UN MONTO TOTAL DE M$154.032.- EQUIPAMIENTO: SE ADQUIERE EQUIPAMIENTO POR UN MONTO TOTAL DE M$7.843.- CONSULTORIAS: SE CONTRATA Y SE PAGA EL SERVICIO DE ASESORIA POR CLIMATIZACION POR UN MONTO DE M$1.980.- | Malo: · El terreno presentaba un desnivel considerable respecto al área de emplazamiento del edificio y las obras complementarias como acceso vehicular y áreas verdes, además, existía un diferencia en el deslinde por el lado oriente. Lo anterior, genero una modificación de contrato para reforzar los corte en el terreno y evitar desprendimientos de material y desplazar el acceso vehicular. · Como el proyecto contaba con una factibilidad sanitaria vencida de Aguas Nuevo Sur, al actualizarla se modifica la factibilidad generando atraso en la aprobación del proyecto sanitario y ejecución del arranque y UD. Esto impactó negativamente en los plazos del contrato y abstención de La Recepción Municipal. · La CGE (empresa de distribución eléctrica) se atrasó con los trabajos de conexión del empalme eléctrico. Bueno: · A pesar de las modificaciones, la obra se desarrolló dentro del marco presupuestario. · Contratista presta apoyo en la solución de problemas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | INFORME Nº1 A+ OBRA.CONSIDERA LOSA DE GRUPO ELECTROGENO, ENTRE OTROS.- INFORME Nº2 DISM OBRA:PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 40X40, VEREDAS DENTRO DEL PREDIO.-ENTRE OTROS.- INFORME Nº3 DISM OBRA: SE CONSIDERA UNA DISMINUCION DEL ITEM 20.6 Y DEL ITEM 3.1.6. ENTRE OTROS.- | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 2559.9754 | 20362.9248 | 269225.2137 | 0 | 2020.9735 | 1006856.7055 | 0 | 74021.4162 | 1853.0318 | 0 | 1376900.241 | 0 | 2558.8407 | 10135.5054 | 199078.9376 | 0 | 2005.0871 | 1056985.018 | 0 | 69779.7548 | 0 | 0 | 1340543.1436 | 2558.8407 | 10135.5054 | 199078.9376 | 0 | 2005.0871 | 1021289.4745 | 0 | 69779.7548 | 0 | 0 | 1304847.6002 | -2.6405 | -5.233 | 1.4334 | -2.6628 |  | 2614.9251 | 2046.6723 | El costo real del proyecto una vez concluida la ejecución fue menor en 5,73% respecto del monto recomendado ex ante. Las obras civiles sin embargo experimentaron un aumento de 1.43% respecto del monto recomendado. Con Resolución Exenta Nº 3855 SSM/28.06.2018, se autorizó una Modificación de contrato por Aumentos, Disminuciones y Obras Extraordinarias por un valor de $25.614.009.- donde el valor total del contrato se incrementó de $833.483.748 a $859.097.757. El valor $859.097.757 cuyo contrato es del 2018 se expresó a moneda presupuesto 2020 correspondiendo a M$907.871. El costo real (monto pagado) es menor al contratado por ajustes de la moneda, ya que el monto contratado $833.483.748 se trae desde el año 2017 al 2020, sin embargo, el monto gastado se actualiza desde los años 2017, 2018 y 2019 al 2020 conforme el gasto cancelado. El monto gastado en equipamiento fue menor en 50,23% al monto recomendado. El equipo también presentó un menor monto gastado respecto del recomendado, fue 26,05% menor. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GIOVANNA NOCETTI NUÑEZ | MINISTERIO DE SALUD | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1213405 | 25614 | 2.111% | Con Resolución Exenta Nº 3855/28.06.2018, se autorizó una Modificación de contrato por Aumentos, Disminuciones y Obras Extraordinarias por un valor de $25.614.009.- donde el valor total del contrato se incrementó de $833.483.748 a $859.097.757.- Las variaciones del monto se detallan a continuación: Aumentos de obra: $4.430.100, aumento pavimento de hormigón. Disminución de obra: $3.360.890, disminución pavimento de hormigón y refuerzo H.A. canal de regadío y aguas lluvias. Obras extraordinarias: $24.544.798, corresponden a área verdes de hormigón: Pasto en palmeta, riego manual, muro contención. Estas variaciones surgen de las condiciones del terreno que requirió desplazar los cierros proyectados ya que existen diferencias en el sector norte. Además se indica que por las condiciones del terreno se identificó una partida que no fue necesario ejecutar. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó reevaluaciones solicitadas al MDSF. Por Resolución Exenta Nº 3855 SSM/28.06.2018, se autorizó una Modificación de contrato por Aumentos, Disminuciones y Obras Extraordinarias por un valor de $25.614.009.- donde el valor total del contrato se incrementó de $833.483.748 a $859.097.757.- Las variaciones del monto se detallan a continuación: Aumentos de obra: $4.430.100, aumento pavimento de hormigón. Disminución de obra: $3.360.890, disminución pavimento de hormigón y refuerzo H.A. canal de regadío y aguas lluvias. Obras extraordinarias: $24.544.798, corresponden a área verdes de hormigón: Pasto en palmeta, riego manual, muro contención. Estas variaciones surgen de las condiciones del terreno que requirió desplazar los cierros proyectados ya que existen diferencias en el sector norte. Además se indica que por las condiciones del terreno se identificó una partida que no fue necesario ejecutar. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 14.24 | 14.26 | 0.14045 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico recalculado en la evaluación ex post muestra un valor menor al determinado en la etapa ex ante. se observa que el menor costo de los equipos y equipamiento generó este resultado. | Plazo Total de ejecución del proyecto sin tiempos muertos en mayor al plazo recomendado en 2 meses (un 25%), a causa de la demora en la entrega del vehículo (programado 1 mes vs 3 meses reales). Las obras civiles se ejecutaron conforme al plazo recomendado. Las demás asignaciones se ejecutaron en un plazo menor al recomendado. El proyecto recomendado contiene las asignaciones obras civiles, vehículo, equipo, equipamiento, consultorías, Gastos Administrativos y otros gastos, sin embargo, esté último no se ejecutó. El proyecto presentó variaciones del costo de obras civiles, por aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, además los gastos efectuados por la adquisición del equipamiento y equipos son menores a los presupuestados en la etapa ex ante. Las variaciones de los costos proyecto son una disminución del -2,66% del monto gastado con respecto al recomendado, encontrándose bajo el rango aceptado del +/-10%. Con respecto al Indicador Económico, éste tuvo un aumento de 0,14%, esto es debido a los aumentos de obras que se realizaron durante el proyecto, incrementando el costo real de las obras. El proyecto fue recepcionado sin observaciones. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104753-0 | REPOSICION DE LA 3ª COM. DE TENO, PLAN DE RECONSTRUCCIÒN | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | TENO | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA PRESENTE INCIATIVA SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN Y CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE LA 3RA. COMISARIA TENO, LA CUAL RESULTÓ CON SU INFRAESTRUCTURA COLAPSADA, PRODUCTO DEL TERREMOTO ACAECIDO EL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. | EL PROYECTO POSTULA A LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LA 3RA. COMISARIA DE CARABINEROS TENO, EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO DONDE OPERÓ HASTA EL SISMO DE FEBRERO DE 2010. SE PROYECTA UNA INFRAESTRUCTURA DE 861,44 M2 Y SE EJECUTARA MEDIANTE LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN. | 27823 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 16 | 29 |  | 81.25 | 4 | 16 |  | 300 | 4 | 8 |  | 100 |  |  |  |  | 6 | 3 |  | -50 | 12 | 15 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 460 | [8 empty] | 12 |  |  | -100 | 20 | 20 | 52 | 59 | 7 |  | 160 | 195 | La ejecución de obras civiles presentó 2 aumentos de plazos, de 80 y 20 días, por concepto de disminuciones de obras y obras extraordinarias. El plazo inicial contratado de obras civiles fue por 360 días corridos, cuyo inicio es a partir del 15.06.2016, el aumento de 100 días implicó una ejecución en 460 días. Las causas de las ampliaciones de plazo se efectuaron por Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes por nueva dotación de funcionarios de acuerdo a lo nuevos lineamientos institucionales de parte del Mandante, así como también por Mejoramiento de funcionalidad y operación de los recintos, prolongación de la vida útil de las instalaciones. Las asignaciones que presentaron variaciones significativas en el plazo de ejecución son las consultorías presentan aumento de 13 meses respecto al recomendado, el 2015 se ejecutó la mecánica de suelo y entre los años 2016 y 2018 se desarrolló la asesoría técnica. El equipamiento experimento aumento de 12 meses y equipos 4 meses de aumento respecto al recomendado. El plazo total real del proyecto presentan una importante variación del orden del 195% por sobre el recomendado, el cual incluye siete meses de tiempos inactivos, los cuales se presentaron entre el termino de la ejecución del gasto administrativo y el inicio de la obra civil y entre está y la adquisición de los equipos/equipamiento. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 01/07/2016 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se han generado nuevos requerimientos de parte del mandante para la construcción de la obra, nueva dotación de funcionarios, generación de nuevos lineamientos institucionales de parte del Mandante | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Mejoramiento de funcionalidad y operación de los recintos, prolongación de la vida util de las instalaciones ha dado pie a aumentos en la cantidad de partidas como hormigon vigas, cadenas, pilares, bancas, estucos, ventanas de corredera aluminio para la cocina, reforzamiento de riel de reja en el calabozo, anclaje muebles de cocina, puertas metalicas con malla, entre otros | [8 empty] | 1585320 | 15289 | 1600609 | 1597694 | 2915 | El contrato sufrió tres modificaciones de contrato una por modificación de plazo de las etapas del contrato, sin alterar el plazo final del contrato y dos por modificación de monto y plazo. Resol DA N° 573/2017 Resol DA N° 1028/2017 Resol DA N° 1338/2017 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Aumento de contrato para cumplir con la normativa vigente | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificaciones solicitadas y aprobadas por el Mandante | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 892 | 961 | 107.7354 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto recomendado consideraba la magnitud de 892 m2 a edificar. Según acta de entrega a explotación, de fecha 30.01.2018, la superficie construida fue 961 m2. El evaluador de la institución técnica indica que se generaron nuevos requerimientos de parte del mandante para la construcción de la obra, nueva dotación de funcionarios, generación de nuevos lineamientos institucionales de parte del Mandante. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se generaron nuevos requerimientos de parte del mandante para la construcción de la obra, nueva dotación de funcionarios, generación de nuevos lineamientos institucionales de parte del Mandante. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La comisión de recepción provisional fueron nombrados mediante resol DA N° 1448/2017 y el acta de recepción provisional de fecha 22-01-2018, acta de entrega a explotación de fecha 30-01-2018 | 22/01/2018 | La comisión de recepción definitiva fueron nombrados mediante resol DA N° 1227/2018 y el acta de recepción definitiva de fecha 15-04-2019 | 15/04/2019 | SI | 30/01/2018 | Acta de entrega a explotación de fecha 30-01-2018 |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4141700% | 4141700% | 0 | 4144400% | 27 | 4188300% | 439 | 4208100% | 198 | 4253600% | 653 | 4255200% | 16 | 4265000% | 98 | 1233 | 1233 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | SIN CAUSAS DE RETRASO PREVIO A LA LICITACIÓN | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SIN CAUSAS DE RETRASO DURANTE LA LICITACIÓN | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto fue presentado al SNI desde perfil para la modalidad pago contra recepción. | 36663 | 28724 | 33293 | 0 | 10601 | 874608 | 0 | 0 | 17493 | 0 | 1001382 | 36663 | 28724 | 33293 | 0 | 10601 | 874608 | 0 | 0 | 17493 | 0 | 1001382 | Según RATE del 23/05/2013. | 39949 | 24078 | 28540 | 0 | 15289 | 1493089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600945 | Obras Civiles: Contrato Inicial del 18 de mayo de 2016 por: $ 1.496.947.278 Se realizaron dos modificaciones de Obra 1. Res. N° 1028 del 14/07/2017 Aumentos: $ 194.467.184 Disminuciones: $ 194.571.682 Total -$ 104.498 2. Res. N° 1338 del 15/09/2017 Aumentos: $ 8.769.022 Disminuciones:$ 12.520.729 Total -$ 3.751.707 Total general $ 1.493.091.073 Gastos administrativos por M$ 15.289 del año 2014. gastos en equipamiento se relalizaron solo durante el 2018 por un monto de M$ 28540 según sigfe gastos en equipos se realizaron durante el 2017 por un monto de M$ 24595 y durante el 2018 M$ 3.947 que hace un total de M$ 28.542 consultorías se ejecutaron entre los años 2016 al 2018 M$ 39.949. | 39949 | 24078 | 28540 | 0 | 15289 | 1493091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600947 | 3253 | BIP > SIGFE | 39948 | 23745 | 25622 | 0 | 15289 | 1493090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597694 | 43939 | 24938 | 27740 | 0 | 18180 | 1618922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733719 | Obras Civiles: 2016 $ 149.694.728 2017 $ 1.167.618.877 2018 $ 175.777.468 Total $ 1.493.091.073 Gastos administrativo por $15.289.000 se pagaron el año 2014. Gastos administrativos por M$ 15.289 del año 2014. gastos en equipamiento se relalizaron solo durante el 2018 por un monto de M$ 28540 según sigfe gastos en equipos se realizaron durante el 2017 por un monto de M$ 24595 y durante el 2018 M$ 3.947 que hace un total de M$ 28.542 consultorías se ejecutaron entre los años 2016 al 2018 M$ 39.949. |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMINETO NO SE ALCANSO A ADJUDICAR DURANTE EL PERIODO POR LO QUE SE INICIO UN NUEVO PROCESO LICITATORIO QUE SE TERMINO | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | MAYOR VALOR DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMINETO LO QUE PROVOCO UN MAYO VALOR A LOS EQUIPOS | [8 empty] | 54095.3666 | 42381.4366 | 49122.9321 | 0 | 15641.2681 | 1290468.1639 | 0 | 0 | 25810.8157 | 0 | 1477519.9831 | 2384239.2113 | 53723.1716 | 40337.7683 | 36889.2908 | 0 | 21578.2323 | 1934726.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087254.8317 | 50549.3014 | 34993.1388 | 34223.7845 | 0 | 20629.589 | 1840828.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981224.6452 | 41.2675 | 34.0912 | 42.6481 | -5.0799 | -16.9033 | 2061.6281 | 1915.5347 | El monto contratado supera en 50% el monto recomendado inicial, el proyecto antes de la contratación presentó dos reevaluaciones por aumento de costos. La primera reevaluación de la iniciativa por un incremento en costos de los ítemes gastos administrativos, obras civiles, consultorías y otros gastos, que representan un aumento 29% del monto total aprobado originalmente. Una segunda reevaluación a esta iniciativa, por mayor valor oferta del ítem obras civiles, el cual supera en un 24% el último monto recomendado para dicho ítem. Una vez contratado la ejecución de obras civiles, el contrato experimentó disminuciones y aumentos de obras, totalizándose una disminución de $3.856.205 del contrato inicial. Dichas modificaciones se efectuaron debido a: Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes y Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante. El contrato inicial de obras civiles fue por $1.496.947.278 y producto de las 2 modificaciones de la ejecución el contrato final fue por $1.493.091.073, experimentando una disminución de $3.856.205. Las asignaciones de equipos y equipamiento fueron ejecutadas por un monto menor al recomendado. Dadas estas situaciones El costo total real del proyecto resultó con una variación del 34% por sobre el monto recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1302077 | -3856 | -0.2961% | El contrato inicial fue por $1.496.947.278 y producto de las modificaciones de la ejecución el contrato final fue por $1.493.091.073, experimentando una disminución de $3.856.205. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1302074 | 2101131 | 61.368 | El proyecto con posterioridad a la primera recomedación favorable (23.05.2013) presentó 2 reevaluaciones. El primer RATE RE de fecha 15.05.2014 la dirección de planificación y desarrollo de carabineros solicitó la primera reevaluación de la iniciativa por un incremento en costos de los ítemes gastos administrativos, obras civiles, consultorías y otros gastos, que representan un aumento 29% del monto total aprobado originalmente. El Segundo RATE RE del 30.10.2015 el depto. de desarrollo de proyectos de carabineros solicita una segunda reevaluación a esta iniciativa, por mayor valor oferta del ítem obras civiles, el cual supera en un 24% el último monto recomendado para dicho ítem, comparación efectuada en moneda del 31/12/2014. Una vez contratado la ejecución de obras civiles, el contrato experimentó disminuciones y aumentos de obras, totalizándose una disminución de $3.856.205 del contrato inicial. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 99383 | 123762 | 24.5304 | Real > Recomendado | [5 empty] | El CAE de la evaluación inicial y recomendada con fecha 23.05.2013 es M$99.383. los años 2014 y 2015 el MDSF autorizó 2 Reevaluaciones con aumentos de costos del proyecto con CAE 136.316. Finalmente el CAE producto de la evaluación ex post es 123.762, un 24,53% mayor al indicador original. | El proyecto fue recomendado inicialmente el 23.05.2013 para modalidad pago contra recepción. Los años 2014 y 2015 se presentaron 2 reevaluaciones, para aumentar el costo del proyecto, la segunda reevaluación para autorizar mayores recursos producto de la licitación de obras civiles. El aumento del costo del proyecto arrojó un mayor indicador costo eficiencia CAE, que en la segunda reevaluación tuvo un aumento del 37% respecto del recomendado inicial y en la evaluación ex post el CAE fue mayor al recomendado inicial en 24%. Las obras civiles iniciaron la ejecución el 15.06.2016 y tuvieron 15 meses de ejecución, considerando 2 aplicaciones de plazo que suman 100 días corridos, la diferencia respecto al plazo recomendado fue un aumento de 3 meses. Los gastos administrativos fueron cargados en el BIP el 2014, con lo que se produce una diferencia significativa respecto al plazo total del proyecto. El 2015 se ejecutó la mecánica de suelo y entre los años 2016 y 2018 se cargó en el BIP los gastos por concepto de apoyo a la inspección técnica del proyecto. El proyecto fue ejecutado con mayor magnitud (m2) según la información consultada en la evaluación ex post por aumento de dotación de funcionarios y nuevas necesidades de la institución. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40003692-0 | REPOSICION CALZADA CALLE DR. HERRERA TRAMO 1, COMUNA DE LICANTÉN | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | LICANTEN | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La calle Dr. Herrera se encuentra en muy mal estado producto del uso y la falta de manutención, es por esto que se requiere mejorar la carpeta de esta vía relevante que conecta interiormente a la comuna de Licantén. Tiene una importancia estructural para la comuna, aún más después de haber abierto el tramo que conecta a la Villa Fresia con el sector de Biblioteca, Liceo enseñanza Básica y Jardín Infantil Pequeños Maestros. Además este tramo entrega conexión con el Estadio de Licantén, el Liceo de enseñanza Media, Jardín Infantil Kumelen y la Villa El Bosque. | Corresponde a la repavimentación en hormigón H-35 de Calle Existente que cuenta con 245,75 metros lineales, con extracción y reemplazo de las soleras. Se incluye además demarcación y reposición de señales de tránsito según plano. Se mantendrán las veredas existentes y se dará de este modo solución a las malas condiciones que existen actualmente en esta calzada. | 6637 | [19 empty] | 4 |  |  | -100 | 4 | 6 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185 | [12 empty] | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 |  | 50 | 50 | En el plazo recomendado no se tuvo a la vista que este proyecto sería licitado junto a otro don financiamiento FRIL. El plazo total terminó siendo un 50% mayor al recomendado, esto debido al plazo adjudicación, puesto que si bien hubo un aumento de plazo, este fue de 5 días, lo cual no es significativo para esta variación (que se mide en meses). | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 23/05/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Existencia de material inapropiado para recibir estructura de pavimento, siendo necesario su reemplazo. En la intersección de calle Alonso de Ercilla con Dr. Herrera se genera punto bajo, sin solución de evacuación de aguas lluvias, ya que el perfil proyectado no consideró la solución en esta intersección, por lo que se propuso ejecutar sumidero tipo S3 con descarga a cámara decantadora existente. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Los gastos administrativos no fueron utilizados. por eso el plazo fue informado en cero días. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | La Municipalidad posee un convenio de colaboración con la Contraloría por lo cual debe someter a revisión previa de juridicidad las licitaciones de obras públicas que superen las 2500 UTM, es por esto que posterior al convenio se enviaron las bases de licitación a Contraloría, existiendo observaciones, retrasándose su aprobación, obteniéndose ésta en enero de 2019. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Se incorpora esta causa para aclarar lo siguiente: El aumento de plazo corresponde a 5 días corridos, sin embargo al reflejar este dato en el sistema se genera una inconsistencia pues el plazo total según documentación es de 185 días corridos, no obstante, de acuerdo a fechas registradas (basado en actas de recepción) el cálculo automático del sistema arroja un total de 184 días corridos. |  |  | 196182 | 0 | 196182 | 196181 | 1 | La presente obra fue licitada en conjunto con la obra denominada "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE DR. HERRERA", la cual correspondía a un FRIL que intervenía un tramo contiguo de la misma calle. Ambas obras se licitación en conjunto bajo el ID 5293-8-LR. Dichas obras fueron contratadas con fecha 2 de mayo de 2019 a la empresa Sociedad Constructora D Y V Limitada, RUT 76.209.527-0, siendo el contrato aprobado mediante decreto alcaldicio exento N° 1524 de fecha 03 de mayo de 2019. El contrato fue por la suma total de $265.831.486, de ellos correspondían a la obra "REPOSICIÓN CALZADA CALLE DR. HERRERA TRAMO 1, COMUNA DE LICANTÉN", el monto de $178.362.152. Por otra parte, el contrato consideraba un plazo de ejecución de 180 días corridos. Posteriormente, con fecha 05 de noviembre de 2019, se suscribe un anexo de contrato (solo para el proyecto "REPOSICIÓN CALZADA CALLE DR. HERRERA TRAMO 1, COMUNA DE LICANTÉN"), por un aumento de obra de $ 17.819.203, otorgándose un aumento de plazo de 5 días corridos. Dicho anexo de contrato fue aprobado mediante decreto alcaldicio exento N° 3735 de fecha 14 de noviembre de 2019. | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Se detectó durante la excavación de fundación material inapropiado para recibir estructura de pavimento, siendo necesario su reemplazo con material inerte y de mejor capacidad de soporte. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | En la intersección de calle Alonso de Ercilla con Dr. Herrera se genera punto bajo, sin solución de evacuación de aguas lluvias, ya que el perfil proyectado no consideró la solución en esta intersección, por lo que se propuso ejecutar sumidero tipo S3 con descarga a cámara decantadora existente. | [8 empty] | METROS | 246 | 246 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Sin variaciones entre la magnitud real y la original | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 15 de noviembre de 2019 la comisión conformada por Ariel Muñoz Vásquez, Director de Secplac; Olivier Fernández Jimenez, Inspector de Obras; Milthon Flores Abaca, Director de Obras; procedió a visitar la obra "REPOSICIÓN CALZADA DR. HERRERA TRAMO 1, COMUNA DE LICANTÉN" a la Sociedad Constructora D Y V Limitada, RUT 76.209.527-0. La comisión, luego de recorrer la obra, la recibe conforme. | 15/11/2019 | Con fecha 15 de febrero de 2021 la comisión conformada por Cristina Leiva Alcaíno, Profesional de Obras; Olivier Fernández Jimenez, Inspector de Obras; y Milthon Flores Abaca, Director de Obras; procedió a visitar la obra "REPOSICIÓN CALZADA DR. HERRERA TRAMO 1, COMUNA DE LICANTÉN" ejecutada por Sociedad Constructora D Y V Limitada, RUT 76.209.527-0. La comisión, luego de recorrer la obra, la recibe sin observaciones. | 15/02/2021 | SI | 16/11/2021 | El proyecto se encuentra en operación de forma normal. |  | En Operación | Durante la excavación de fundación se detectó material inapropiado para recibir estructura de pavimento, por lo que fue necesario su reemplazo por material inerte y de mejor calidad. Además, en la intersección de calle Alonso de Ercilla y Dr. Herrera se genera un punto bajo sin solución de evacuación de aguas lluvias, ya que el perfil proyectado no consideró solución en esta intersección, se propuso ejecutar un sumidero tipo S3 con descarga a cámara decantadora existente. | YANET PEREIRA TOLOZA | MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4326400% | 4326400% | 0 | 4329300% | 29 | NA | 0 | 4358700% | 294 | 4358700% | 294 | 4360900% | 22 | 4364400% | 35 | 380 | 380 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | proyecto tardo 7 meses en licitarse desde que el convenio de mandato estuviese totalmente tramitado. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Desde el momento de la tramitación total del convenio de Mandato, el Municio puede licitar , si se disminuyera el tiempo para realizar el llamado, el proyecto podria estar en ejcucion en un tiempo mas corto. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Diseño financiado con recursos municipales. Ejecución financiada por el GORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 178389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 178389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179249 | El monto total contratado fue de $ 196.181.355.- para la obra civil se realizo un aumento de contrato por $17.819.203.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196182 | El monto total contratado fue de $ 196.181.355.- para la obra civil se realizo un aumento de contrato por $17.819.203.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196182 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201281 | El monto total contratado fue de $ 196.181.355.- para la obra civil se realizo un aumento de contrato por $17.819.203.- | Positiva: el proyecto pudo mejorarse en su ejecucion y poder finalizar de buena manera , mejorando la calidad de vida de los habitantes y usuarios. Negativa: problemas en el diseño que se acusan al momento de ejecutar, lo que trae consigo mayores recursos y modificaciones al proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | se detectaron al momento de la ejecucion problemas de suelo para fundar, por lo que se considero un mejoramiento , mejorando la capacidad de soporte. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.4794 | 213917.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214949.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228404.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228404.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228404.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228404.0458 | 6.2594 | 6.2594 | 6.7718 | 0 |  | 928.4717 | 928.4717 | La Ley de Presupuestos indica que si una iniciativa de inversión es adjudicada por un valor menor al recomendado, la Institución Financiera debe informar al MDS y F que efectuará las modificaciones pertinentes en el BIP. En este caso, no hubo tal actividad. El costo total fue mayor al monto recomendado por un 6,26%, lo cual se encuentra dentro del margen aceptable del +/-10%. El valor del contrato para obra civil tuvo una modificación por aumento de obras, lo cual aumentó el monto en un 8,9%, justo por debajo de un monto de modificación que necesita reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO LARA SALDÍAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 200181 | 17819 | 8.901% | El proyecto sufrió modificaciones debido a que se detectó en la excavación de fundación, material inapropiado para recibir estructura de pavimento, además en la intersección de la calle Alonso de Ercilla con Dr. Herrera, se genera un punto bajo sin solución de evaluación de aguas lluvias, por lo que se realizó la construcción de un sumidero tipo S3, con descarga a cámara decantadora existente. Los gastos administrativos no fueron utilizados. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Sin reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 14289 | 14287 | -0.013997 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación es mínima pues la inversión realizada es prácticamente la misma velorada en su oportunidad. | Proyecto que desde el punto de vista técnico no generó problemas en su ejecución. La Unidad Técnica cauteló de manera adecuada que se licitara, adjudicara y concretara el proyecto recomendado satisfactoriamente. Al estar evaluado bajo el criterio del mínimo costo lo que debe definirse de buena manera son las alternativas a evaluar. El plazo total del proyecto vió una variación (positiva) del 50% con respecto al recomendado, principalmente debido al plazo adjudicado (aumento de plazo no tuvo relevancia). No hubo reevaluaciones para este proyecto. El costo total fue mayor al monto recomendado por un 6,26%, lo cual se encuentra dentro del margen aceptable del +/-10%. Hubo un aumento de obras debido a que se detectó en la excavación de fundación, material inapropiado para recibir estructura de pavimento y se realizó la construcción de un sumidero tipo S3, con descarga a cámara decantadora existente. No se presentó una variación en la magnitud del proyecto. El monto del indicador económico tuvo una variación irrelevante (-0,01%). El proyecto logra solucionar la situación de mal estado de una vía vehicular relevante para la zona mediante la repavimentación, extracción y reemplazo de soleras, demarcación y reposición de señales de tránsito según plano. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20120871-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS, LOS QUILLAYES | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | SAGRADA FAMILIA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE, LA LOCALIDAD DE LOS QUILLAYES NO POSEE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUS AGUAS SERVIDAS, ACORDE CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. SE UTILIZA COMO FORMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, LOS POZOS NEGROS Y FOSAS SÉPTICAS IRREGULARES. ADEMÁS, EN EL SECTOR NO SE SATISFACE LA DEMANDA ACTUAL DE AGUA POTABLE, LO QUE, SUMADO A LO ANTERIOR, PODRÍA SER CAUSA DE POSIBLES FOCOS DE INFECCIÓN, GENERANDO EMERGENCIA SANITARIA. | HABILITACIÓN DE SONDAJE EN VILLA SAN JOSÉ DE PETEROA. CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTANQUES DE REGULACIÓN METÁLICOS ELEVADOS DE VOLUMEN 50M3 Y ALTURA 20M, JUNTO CON TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO (OBRAS DE IMPULSIÓN Y CAPTACIÓN, PROYECTOS Y OBRAS ELÉCTRICAS, CONEXIONES HIDRÁULICAS, CASETA DE CLORACIÓN, OBRAS DE URBANIZACIÓN, ENTRE OTROS) Y LA CONEXIÓN DE LOS ESTANQUES A LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LOS QUILLAYES. ¿ CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 4 KM DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE LAS POBLACIONES VICTORIA I, VICTORIA II, CALLEJÓN LAS PARCELAS, ALREDEDORES DE LA ESCUELA G-308 Y POSTA LOS QUILLAYES. ¿ CONSTRUCCIÓN DE 12 SOLUCIONES INTERMEDIAS DE CASETA BAÑO, 18 INSTALACIONES INTERIORES DE ALCANTARILLADO Y 41 SOLUCIONES DE MEJORAMIENTO DE BAÑO. ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 90 UNIONES DOMICILIARIAS Y 2 UD PARA EDIFICIOS FISCALES (ESCUELA Y POSTA DEL SECTOR). ¿ CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, QUE RECIBA LAS AGUAS SERVIDAS PROVENIENTES DEL ALCANTARILLADO ¿ CLAUSURA DE POZOS NEGROS EXISTENTES. ¿ CONSTRUCCIÓN DE 2 PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS (PEAS). UNA PARA CONECTAR AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS A LA POBLACIÓN SANTA MARÍA DONDE SE BENEFICIARAN 51 FAMILIAS, Y LA OTRA, DESTINADA A IMPULSAR LAS AGUAS SERVIDAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO PROYECTADA EN EL SECTOR DEL CALLEJÓN LAS PARCELAS. | 955 |  |  |  | 13 | 66 |  | 407.6923 | [12 empty] | 10 | 13 |  | 30 | 13 | 65 |  | 400 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 1629 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1959 | [12 empty] | 13 | 13 | 66 | 66 | 0 |  | 407.6923 | 407.6923 | El plazo total del proyecto fue un 407,69% más alto que el recomendado, excediendo claramente el rango de variación aceptable. En un inicio se tenía establecido un contrato por 390 días, pero por falta de liquidez de la empresa contratista se realiza término de contrato anticipado. Existe un aumento de plazo de 330 días que no está con justificación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 15/12/2014 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | El proyecto fue trato directo y contratista aduce que la informacion no era real con el terreno entre otras cosas. Finalmente contratista abandona obra | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Se reinicio proyecto con nuevo contratista para terminar obras que quedaron inconclusas | [8 empty] | 1636755 | 820 | 1637575 | 0 | 1637575 | El proyecto cuenta con un contrato desde el 2014 el cual fue terminado por abandono de obras en enero del 2017. Se retomo el proyecto para reinicio con una licitación el 2018 con los saldos que quedaron, $572..486763 de la liquidación; $66.159.964 de la boleta de garantía cobrada por fiel cumplimiento de contrato; un aporte Gore de $39.675.289 y solo hubo un oferente que postulo pero no cumplió los requisitos para adjudicar. Hasta que posteriormente el 2019 en julio se aprobó una adjudicación directa por $718.276.160 que incluye un aporte del municipio , con el cual se reinician los trabajos desde agosto del 2019 hasta ahora | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Se solcito aumento de obras por inconsistencia en diseño respeto de información de dureza del terreno | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Servidumbre nueva debido a que la anterior no fue aceptada por propietario | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 110 | 160 | 145.4545 | Real > Recomendada | [6 empty] | El incremento del número de soluciones corresponde principalmente a las nuevas edificaciones que se materializaron posteriormente al diseño con que se postuló la ejecución, por el extenso tiempo que ocupó el término de las obras. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | aumento de beneficiarios en el lugar de intervencion | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Modificación de servidumbre de alcantarillado por negativa a uso de servidumbre escriturada | [6 empty] | Proyecto en marcha blanca sin RP aun. en Julio del 2021 la compañía eléctrica CGE conecto y energizo los circuitos de las PEAS por lo que a contar de esa fecha el alcantarillado pudo registrar conexiones delas UD que estaban definidas en el proyecto y comenzaron flujo hacia colector, PEAS y PTAS |  | No cuenta con recepción definitiva. fecha estimada para el 31 enero del 2023 |  | SI | 30/07/2021 | Variación del voltaje en el sector lo que produce que los equipos no trabajen adecuadamente o se produzcan siniestros dejando los equipos mas sensibles como bombas y cloradores inutilizados. Se esta evaluando incorporar variadores de voltaje en los tres recintos (PEAS Y PTAS) y mejoramiento de la partida del generador de respaldo. |  | En Operación | Positivas, la comunidad esta muy conforme por primero, el agua potable ya que aumento la presion y abastecimiento de agua en el sector (se incorporaron 100 mil litros de reserva a la APR) y segundo por el sistema de alcantarillado ya que no tenían mas espacio a para fosas o pozos negros en los patios. Negativo, el proyecto es tan antiguo que hay muchos beneficiarios que quedaron fuera ya que sus escritura fueron posterior a la ejecución (se pudo incorporar a algunos nuevos beneficiarios a modo de ampliación de obra) Desgraciadamente este proyecto que se retomo el 2019 tuvo inconvenientes debido al estallido social (protestas que cortaban la carretera impidiendo abastecimiento normal de MO y materiales y posteriormente la pandemia desde marzo del 2020 ya que muchos trabajos son dentro de las casas y no dejaban ingresar a los maestros, aparte de contagios, cuarentenas y deserción de MO, sumado a materiales y fletes irregulares. |  | MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4083300% | 4144200% | 609 | 4165900% | 217 | 4209500% | 436 | 4197500% |  | 4198800% |  | 4198800% | 0 | 4199400% | 6 | 1161 | 552 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | la obra cuanta con un termino anticipado y liquidacion de contrato, en donde el saldo por de obras no alcanzo para la contratacion inmediata | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | las empresas que se presentaron no cumplieron con los montos disponibles | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Diseño y Ejecución se postularon al SNI con un mismo código a distintas etapas. Se financiaron con recursos externos mediante transferencia. | 62493 | 0 | 0 | 0 | 3001 | 781070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846564 | 87376 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 1059502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150108 | EL AUMENTO DE CONTRATO SE ORIGINA POR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO EXISTE APORTE DEL SECTOR ( MUNICIPAL) | 202072 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1935362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138254 | sin observaciones | 202072 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1434683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637575 | 1637575 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | La falta de estudio de la iniciativa por parte del oferente, incongruencias y falta de información del proyecto, genero términos anticipado de contrato y un nuevo proceso de licitación, extendiendo el plazo de ejecución en mas de 5 años | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | problemas en diseño y presupuesto, ya que existían partidas esenciales no consideradas en los costos del proyecto, generando un termino anticipado de contrato una reevaluación de la iniciativa | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE OBSERVO QUE NO CONSIDERABA ESTANQUE DE ACOMULACION DE AGUAS DENTRO DEL ITEMIZADO | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | termino anticipado, por falta de liquidez del contratista dejando en abandono la obra | 128921.3141 | 0 | 0 | 0 | 4765.9116 | 1563275.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696962.9802 | 2052462.542 | 556883.1581 | 0 | 0 | 0 | 2212.7447 | 5160504.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719600.0609 | 522707.0327 | 0 | 0 | 0 | 2212.7447 | 3546961.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4071881.43 | 237.0492 | 139.9511 | 126.8929 | -28.8083 | 98.39 | 25449.2589 | 22168.5103 | El incremento de costos corresponde principalmente a modificaciones del diseño y de reconstrucción de obras deterioradas en el período entre el termino anticipado de contrato y el nuevo contrato. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RODRIGO SAN MARTÍN HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1183846 | 71806 | 6.065% | Aprobación de modificación de contrato de la segunda etapa (reinicio de las obras) del segundo contrato | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 1183848 | 1808750 | 52.7857 | El proyecto fue reevaluado 3 veces, donde los aumentos corresponden a modificaciones del diseño y a reconstrucción de obras abandonadas o deterioradas en el proceso de recontratación de las obras. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 887275 | 979860 | 10.4348 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación se produce por modificaciones al proyecto, aumento de obras y reconstrucción de algunas partidas por termino de contrato anticipado. | La debilidad institucional y técnica para la aprobación de diseños de alcantarillado, impactan en su calidad, en la ejecución de las obras y posiblemente en la operación de los sistemas de alcantarillado. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30069485-0 | CONSTRUCCION NUEVO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONSTITUCION | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | CONSTITUCION | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ACTUALMENTE LA COMUNA PRESENTA DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS EN RELACIÓN A LAS ATENCIONES QUE DEBIERA OTORGAR EN UN MODELO CESFAM, SEGÚN LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SALUD FAMILIAR. | ESTA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO CON CAPACIDAD PARA LA ATENCIÓN DE 30.000 PERSONAS, DE 2441 METROS CUADRADOS, ADEMÁS DEL EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA TANTO EN SU ASPECTO ASISTENCIAL COMO DE APOYO. | 30000 | CONVENIO PROGRAMACION |  |  | 12 | 10 |  | -16.6667 | 5 | 35 |  | 600 | 5 | 35 |  | 600 |  |  |  |  | 14 |  |  | -100 | 12 | 21 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 340 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 51 | 65 | 40 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 623 | [12 empty] | 14 | 14 | 48 | 71 | 23 |  | 242.8571 | 407.1429 | Sin tiempos muertos, el proyecto fue ejecutado en un plazo 242.86% mayor que el plazo recomendado ex ante. Aumento de plazo de 51 días corridos, Por diferencias en el terreno no consideradas en mecánica de suelos. Aumento 65 días por problema de deslinde con vecinos, lo que generó atraso en partidas como Excavaciones, extracción de escombros, hormigón de fundaciones, etc. Solución constructiva para sector estanque de agua potable. Demora en retiro de instalaciones existentes en el predio que retrasó el inicio de las obras en 58 días. Aumento 40 días por imposibilidad de ejecutar muro de cierre medianero en aproximadamente 30 metros lineales, debido a la demanda interpuesta por familia Díaz en contra de constructora y Servicio de Salud del Maule (SSM). Aumento de plazo 135 días: por tiempo de tramitación de reevaluación ante MIDESO. El aumento total del plazo de ejecución de obras civiles fue de 291 días, que equivale a un aumento del 73% del plazo inicial. La información de la pestaña gestión administrativa indica que hubo varios contratos por compras de equipos y equipamiento producto de diferentes licitaciones y adjudicaciones por líneas de productos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 23/09/2015 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Según resolución exenta Nº 4909, se adjunta en CARPETA DIGITAL: se autorizó aumento de plazo: Problemas de deslinde con vecinos; Solución constructiva para sector estanque de agua potable; Entrega de terreno total fue concretada el día 20 de Noviembre de 2015, donde el cuerpo de bomberos realizó el retiro final de sus instalaciones que se encontraban dentro del predio del nuevo cesfam. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se modificó el presupuesto original por ítems no considerados en el proyecto original. , se detectaron que el material descrito como sello de excavación para el inicio de mejoramiento de terreno, no se logró encontrar a la profundidad determinada en Informe de Mecánica de Suelo y Proyecto de Estructura - 3.00 mts.,. Esto modificó el contrato en $37.268.305 .- y aumento de plazo de 51 días. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | 1er. Aumento de plazo. RE. 6379/30.12.2015 $37.268.305.- aumentó de 51 días corridos. Por diferencias en el terreno no consideradas en mecánica de suelos. 2do. Aumento de Plazo. RE. 4909/03.10.2016, se aumentó el plazo en 65 días corridos. Se modificó el proyecto de climatización ajustándose a la normativa vigente | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | 3er. Aumento. Las obras de cierre de muro medianero que deslinda con el Cesfam se han visto paralizados, por demanda interpuesta por Familia. Se autorizó un aumento de 40 días corridos. 4to. Aumento. Reevaluación del proyecto GORE/MIDESO. Inscripción terreno por parte del municipio.Se aumentó 135 días corridos, totalizando el proyecto 631 días de ejecución de obras. |  |  | 4545278 | 5744 | 4551022 | 4495821 | 55201 | LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO CONSIDERARON OBRAS EXTRAORDINARIAS POR ÍTEMS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. ESTO PARA ES SISTEMA DE VENTILACIÓN ADJUDICADO DISMINUCIONES DE OBRAS; 6.4.1 Caldera a Petróleo y estanque de 5000 lts.; 6.4.1 Caldera a Petróleo y estanque de 5000 lts.; 6.4.3 Bombas Circuladoras de agua.; 6.4.4 Ventiladores Inyección centrífugos.; 6.4.5 Ventilador Extracción centrífugos.; 6.4.7.1 Radiadores de acero estampados.; 6.4.8.2 Tubería PP-R D= 63 mm.; 6.4.8.3 Tubería PP-R D= 50 mm. 6.4.12.2 Ductos de fibra de vidrio. Las disminuciones de obras a precio de contrato, que asciende a $ 63.326.662 IVA Incluido. AUMENTO DE OBRAS: 6.4.12.1 Ductos de fierro galvanizado. El aumento de obra a precio de contrato, que asciende a $ 5.499.063 IVA Incluido. OBRAS NUEVAS O EXTRAORDINARIAS: 13. Caldera a petróleo SIME 2R-11; 14. Estanque Petroleo 5.000 lts.; 15. Radiadores de acero estampados 100 mm.; 16. Válvulas motorizadas.;17. Ventiladores de inyección centrífugos (Sin variador de frecuencia).; 18. Ventiladores de extracción centrífugos (Sin variador de frecuencia).; 19. Tubería PP-R D= 75 mm. Las obras nuevas o extraordinarias a precio convenido, que asciende a $ 57.827.599 IVA Incluido La modificación de las partidas descritas anteriormente por Disminuciones de Obra, Aumentos de Obra y Obras Nuevas o Extraordinarias, no modifican el presupuesto, por tanto el monto total de contrato del proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONSTITUCIÓN”, no sufre variaciones y se mantiene en $3.995.467.331 Impuesto Incluido. El plazo del presente contrato no presenta modificaciones y se mantiene en 391 días corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | MODIFICACIONES POR PARTIDAS NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL. Las modificaciones se detallan en Informe Nº 2, que se adjunta en Pestaña "CARPETA DIGITAL" . | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 2441 | 2393 | 98.0336 | Real < Recomendada | [6 empty] | Según programa médico arquitectónico existente en la carpeta digital del BIP y la descripción del proyecto en la ficha idi, la magnitud del proyecto recomendado fue 2441 m2. Según Informe 5 de ejecución producto de la diferencia de cota del terreno natural de edificio con respecto a la cota de terreno natural de vecinos colindantes, el edificio sufre una disminución de superficie de 49,2 m2, estableciéndose finalmente una superficie total de 2.392,5 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | MODIFICACIONES EN EL EMPLAZAMIENTO DEL TERRENO NO CONSIDERADAS EN PROYECTO ORIGINAL | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | SE MODIFICÓ EL PROYECTO POR ACCESOS NO CONSIDERADOS EN PROYECTO ORIGINAL | [6 empty] | La recepción provisoria se realizo con fecha 20.06.2017, detectandose observaciones que la empresa tuvo que subsanar en un plazo otorgado por la U. Técnica de 15 días. Se adjuntan observaciones en carpeta digital. La recepción provisoria fue realizada con fecha 20 de julio de 2017, sin observaciones, segun consta en acta y fue autorizada por Resolución Exenta Nº 4491/31.07.2017 | 20/07/2017 | La recepcion definitiva fue realizada con fecha 07 de diciembre de 2018, segun consta en acta y fue autorizada por Resolucion Exenta NÂº 6175/10.12.2018 | 07/12/2018 | SI | 25/07/2018 | a la fecha no se tiene antecedentes de las operaciones del Cesfam |  | En Operación | Como situación negativa, se observó la modificación del proyecto, donde se modificaron las partidas por Aumentos, disminuciones y obras extraordinarias. Se realizó una reevaluación del proyecto por problemas de diseño, retraso en demanda interpuesta por vecinos del terrenos colindantes y trabajos paralizados por demandas judiciales. el proyecto abarco un plazo de 631 días de ejecución de obras. | MARÍA GABRIELA GAJARDO GAJARDO | SERVICIO SALUD MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4095400% | 4095400% | 0 | 4132400% | 370 | 4162500% | 301 | 4227000% | 645 | 4227000% | 645 | 4227000% | 0 | 4233100% | 61 | 1377 | 1377 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Proceso de reevaluación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | EL PROYECTO FUE PRESENTADO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PARA LA ETAPA DE DISEÑO Y TAMBIÉN EJECUCIÓN. LA FORMULACION FUE REALIZADA POR EL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE Y EL FINANCIAMIENTO FUE DEL FNDR. | 19225 | 115255 | 202206 | 0 | 6740 | 2947866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291292 | 19225 | 115255 | 202206 | 0 | 6740 | 2947866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291292 | Sin observaciones | 10078 | 137946 | 210949 | 0 | 5744 | 4245831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610548 | Existieron 2 contratos de obras por $ $ 3.978.034.052 y otro por $ 250.362.668.- Varios contratos por equipos y equipamiento producto de diferentes licitaciones y adjudicaciones por lineas de productos. | 10078 | 119134 | 187666 | 0 | 5744 | 4228397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4551019 | 55198 | BIP > SIGFE | 10077 | 79468 | 172135 | 0 | 5744 | 4228397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495821 | 11171 | 85772 | 186056 | 0 | 7144 | 4705495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995638 | Las diferencias con los montos del SIGFE son por las aproximaciones, los pagos se hacen en pesos y los presupuestos en miles de pesos. | Durante la ejecución del proyecto se detectaron problemas con el acceso que obligo a una mofdificacion, la cual se debió hacer como un contrato adicional y no como un aumento de contrato. esa es la razón de tener 2 contratos de obras con la misma empresa. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | El sello de fundación no se encontró a la profundidad indicada en estudio de mecánica de suelos, lo que implico llegar a una profundidad mayor. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Adecuación del acceso al recinto. | [8 empty] | 29625.8145 | 177607.3709 | 311598.7072 | 0 | 10386.2831 | 4542653.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5071871.8185 | 5733766.1659 | 13025.6904 | 168234.4114 | 259839.772 | 0 | 8350.558 | 5471963.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5921413.724 | 12865.6919 | 144898.4654 | 229749.8485 | 0 | 8106.5887 | 5436787.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832408.0547 | 16.7501 | 14.9952 | 19.6831 | -1.5031 | 1.7204 | 2437.2788 | 2271.9546 | El proyecto presenta 2 contratos. El contrato por concepto de ejecución del edifico cesfam es por $3.995.467.331, sin embargo, por modificación de arquitectura, estructura y obras complementarias, para lograr la autorización sanitaria del edificio. Modificaciones de recintos por parte de la autoridad sanitaria, eliminación partida puente peatonal y vehicular que será recontratado, producto de la diferencia de cota del terreno natural de edificio con respecto a la cota de terreno natural de vecinos colindantes, el edificio sufre una disminución de superficie de 49,2 m2, estableciéndose finalmente una superficie total de 2.392,5 m2. Esta situación implicó disminución de obras por $199.875.844, aumento de obra por $83.027.667 y obras nuevas o extraordinarias por $104.142.742, lo que significó disminuir el monto contratado, quedando en $3.978.034.052. el otro contrato por $250.362,668 es para construcción puente peatonal y acceso vehicular. Cabe señalar, que además las diferencias entre el monto contratado y gastado que muestra la tabla del módulo Seremi se expresan en moneda presupuesto 2020, lo que se produce es la actualización de la moneda, siendo la fecha del monto contratado más alejada del año 2020. El proyecto presentó un gasto total mayor en 15% respecto al monto recomendado. Las obras civiles experimentaron un aumento del 19,68% respecto del monto recomendado ex ante. los gastos administrativos fueron cargados al año 2013. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4469630 | 24563 | 0.5496% | Resolución Exenta Nº 6379/30.12.15 por $37.268.305.-, por diferencias detectadas en calidad del terreno con lo informado en mecánica de suelos. Se aumentó el plazo en 51 días corridos (1er. aumento de plazo), con fecha de término el 17.10.16. Resolución Exenta Nº 3690/20.07.16, por modificaciones en el proyecto de climatización. El costo fue cero porque se reemplazaron y disminuyeron partidas Aumento de obras por $ 5.499.063.-; Obras Ext. $57.827.599.-; disminuciones de obra por $63.326.662.- Según informe Nº 2. (adjunto en carpeta digital). No se modificó fecha de término, finalizando el proyecto el 17.10.16. 2do. Aumento de Plazo. RE. 4909/03.10.2016, se aumentó el plazo en 65 días corridos. Fecha de término 21.12.16 3er. Aumento RE. 7057/30.12.16. Las obras de cierre de muro medianero que deslinda con el Cesfam se han visto paralizados, por demanda interpuesta por Familia. Se autorizó un aumento de 40 días corridos. Con fecha de término el 30.01.17 Resolución Exenta Nº 2914/23.05.17 Se modificó el proyecto en $12.705.435.-, donde se realizaron disminuciones de obra por $199.875.844.-; Aumento de obra por $ 83.027.667.-; y Obras Extraordinarias por $104.142.742.- Se autorizó un aumento de 40 días corridos. 4to. Aumento. Reevaluación del proyecto GORE/MIDESO. Inscripción terreno por parte del municipio. Se aumentó 135 días corridos, totalizando el proyecto 631 días de ejecución de obras. Con fecha de termino el 14.06.17. | Con Modificaciones < 10% | SI | 5 | 4469632 | 5052930 | 13.0502 | por modificación de arquitectura, estructura y obras complementarias, para lograr la autorización sanitaria del edificio, se disminuye el monto contratado inicial de obras civiles en 12.705.435. Fecha del RS origen de la ejecución 15/02/2012. Primer RE 31/07/2013, ofertas 24% superior al presupuesto recomendado. Segundo RE 30/09/2014, por modificaciones de algunas especificaciones técnicas, presupuesto y planimetría, que si bien modifican aspectos formales, no producen cambios en el monto del item obras civiles del proyecto. Tercer RE 09/12/2015, Durante la ejecución de las obras de excavaciones se detectó que el sustrato informado en el informe de mecánica de suelo, para el inicio del mejoramiento del terreno, no se logró detectar a la profundidad -3,00 metros, la cual se logra según nuevo informe a la cota -4,25. Esta situación genera aumentos de obras y obras extraordinarias. La unidad técnica solicitó la eliminación de la partida ornamental correspondiente al sistema de cubierta verde ya que no es considerada necesaria según informe de eficiencia energética del centro de salud. Las modificaciones ya señaladas implican el incremento del costo del ítem obras civiles en m$37.268. Cuarto RE 13/06/2016, reevaluación del proyecto por cambio de equipo, reveladora automática de placas dentales por un Radiovisiografo. Quinto RE 06/04/2017, Incorporar un Nuevo diseño de puente de acceso vehicular y peatonal al CESFAM, de Conformidad a las indicaciones del SERVIU y DOH. El presupuesto de estas Obras asciende a $265.712.764. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 7.54 | 7.83 | 3.8462 | Real > Recomendado | [5 empty] | El Costo Equivalente por Atención experimentó un aumento en 3,85% respecto del recomendado ex ante. la diferencia es producida por el mayor costo de la asignación obras civiles producto de ofertas que incrementaron el costo del proyecto y a reevaluaciones durante la ejecución. Cabe señalar que la evaluación económica fue realizada el 2012, de la recomendación satisfactoria original, y el proyecto concluyó la ejecución el 14.06.2017. | Desde la recomendación satisfactoria de la etapa de ejecución hasta el término de la ejecución del proyecto transcurrió más de 5 años. Durante ese período se licitó el proyecto donde se presentaron oferentes con propuestas sobre el 24% del costo recomendado, luego una vez adjudicado el proyecto, se presentaron modificaciones al diseño y aumentos del contrato. El diseño del acceso peatonal y vehicular debió ser rediseñado, para cumplir con las exigencias sectoriales, lo que encareció más el proyecto. El proyecto experimento un incremento del costo de obras civiles, con lo cual el indicador de resultados se incrementó en 3,85%, sin embargo, los desembolsos de las adquisiciones de equipos y equipamiento son menores a los valores recomendados, comparados en moneda de igual año. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131410-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU REGION DEL MAULE | 7 | REGION DEL MAULE |  |  | 2021 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROBLEMA ACTUAL SON LAS INADECUADAS CONDICIONES LABORALES Y DE ATENCIÓN DE PÚBLICO DE AMBAS REPARTICIONES, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA DISGREGACIÓN DE RECINTOS PRODUCIDA POR LA INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AMBAS REPARTICIONES | EL PRESENTE PROYECTO PLANTEA LA NECESIDAD DE SITUAR Y CONSOLIDAR EL ROL DE SERVIU REGIÓN DEL MAULE EN CONJUNTO CON LA SEREMI MINVU REGIÓN DEL MAULE ANTE LA COMUNIDAD, EN UN SÓLO ESPACIO FÍSICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO INSTITUCIONAL ÚNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, UBICADO EN LA MANZANA NORTE DE LA PLAZA DE ARMAS DE TALCA DE MANERA TAL DE CONSOLIDAR CON MAYOR FUERZA EL CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD. EL EDIFICIO SE UBICA EN CALLE 1 PONIENTE N°1272 (ESQUINA 2 NORTE) DE LA CIUDAD DE TALCA, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 6.919 M2, EL CUAL SE ESTRUCTURA EN BASE A MUROS HORMIGÓN ARMADO EN EL PERÍMETRO Y UN INTERIOR CONSTITUIDO POR VIGAS Y PILARES TAMBIÉN DE HORMIGÓN ARMADO. CONSTA DE 10 PISOS DE OFICINAS Y 2 NIVELES SUBTERRÁNEOS PARA ESTACIONAMIENTOS. LA DISTRIBUCIÓN ES LA SIGUIENTE: SERVIU DESDE EL NIVEL 1 AL 6, Y LA SEREMI DE VIVIENDA A PARTIR DEL NIVEL 7 AL 10. | 908097 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 19 | 22 |  | 15.7895 | [12 empty] | 18 | 33 |  | 83.3333 | 18 | 21 |  | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 570 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 630 | [8 empty] | 3 | 15 |  | 400 | 24 | 24 | 37 | 37 | 0 |  | 54.1667 | 54.1667 | El proyecto tuvo un plazo total mayor en un 54,17% con respecto al recomendado, lo cual sobrepasa el rango de variación aceptable para el plazo de un proyecto. LA DIFERENCIA EN OBRAS CIVILES SE DEBE A MODIFICACIONES EN LA OBRA PARA TERMINACIONES, ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS, ARQUITECTURA. COMO HUBO un AUMENTO DE PLAZO de 60 días, LA CONSULTORÍA SE VE AFECTADA CON UN AUMENTO PROPORCIONAL. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 03/04/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Modificaciones en la estructura, detalladas en Informes Técnicos que se adjuntan. Así también, se debieron incorporar recintos no contemplados en el diseño, como la Sala de Basura, entre otros. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | Se contrató la actualización del Diseño en cumplimiento a la Nueva Normativa LEED, obteniendo su certificación. | [8 empty] | 10326866 | 4813 | 10331679 | 5054690 | 5276989 | OO.CC Resolución Afecta N° 27 del 12.12.2017 contrata con CONSORCIO CONST. DIGUA-INMO. DIGUA la ejecución de la obra, por un monto de $8.743.916.250 y plazo de 570 dc.- Resolución N° 3104 del 25.10.2019,autoriza modificación de contrato por Aumento y Disminución de Obra, así también, Obras Extraordinarias, por $ 1.146.748.382.- Resolución N° 99 del 15.01.2020,autoriza modificación de Valor Pro-Forma, por $ 5.102.716.- CONSULT. Resol. N° 1814 del 30.05.2018 que adjudica la Inspección Técnica de Obra a la empresa INGEGROUP Ltda, por un monto de $ 226.610.505 y 570 días corridos. Resol. N° 2520 del 26.07.2018 que aprueba el contrato con INGEGROUP Ltda, Resol. 1206 del 13.04.2018 adjudica a B-Green la Actualización Diseño Edificio Institucional a Nueva Versión Leed, por un monto de $5.520.000 y 25 dc. de plazo. Resol. 2347 del 10.07.2018 adjudica a B-Green la Certificación Proyecto Edificio Institucional a Nueva Versión Leed, por un monto de $18.000.000. Resol. N° 1352 del 23.07.2020, corrige y modifica el contrato con B-Green la Certificación Proyecto Edificio Institucional a Nueva Versión Leed, por un monto de $ 5.021.138, resultando como monto total de contrato la suma de $23.021.138.- EQUIPAM. Resol. N° 3350 del 19.11.2019 que adjudica a Empresa MELMAN S.A. el mobiliario del Edifico Institucional SERVIU. Resol. N° 3868 del 27.12.2019 que aprueba el contrato con MELMAN S.A., por un monto de $196.075.534.- Otros Gastos Resol. N° 2738 del 26.09.2019 pago por concepto de Certificación Leed, por un monto de $ 1.877.323.- Resol. N° 1344 del 22.07.2020 pago por concepto de Certificación Leed, por un monto de $ 720.351.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | 1. Reforzamiento de estructura en muro estanque agua potable. 2. Ausencia Sala de Basura. 3. Relleno rampa de segundo subterráneo. 4. Pasadas de ductos de climatización por estructura. 5. Modificaciones Leed, remarcadores. 6. Refuerzos con fibra de carbono a vigas en subterráneo. 7. Entre otros. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 6919 | 6919 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | SIN MODIFICACIONES EN LA MAGNITUD RECOMENDADA. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 08.01.2020, en la cual, se establecen observaciones que deben ser subsanadas por el contratista, para lo cual se le otorga un plazo de 22 días corridos para subsanarlas. Dentro de estas observaciones, tenemos: 1. Solucionar sellos en artefactos sanitarios en baños. 2. Solucionar cerámicas dañadas en patio de luz. 3. Corregir riego en jardín de terrazas. 4. Entre otras observaciones. | 08/01/2020 | Como la obra se encuentra en etapa de garantía por buena ejecución, no se ha procedido a realizar la Recepción Definitiva del contrato, la cual, se estima se realizará el 08.01.2022.- |  | SI | 13/01/2020 | No existen situaciones de gravedad que impidan la normal operación del proyecto, lo que acontece, corresponde en mayor medida a la mantención que requiere este tipo de edificio. |  | En Operación | Se logra unificar el lugar de trabajo entre dos organismos que interactúan entre sí, por el rol que el Estado les asignó por Ley. Al estar situados en un mismo edificio, mejora el funcionamiento y operatividad en las distintas acciones que les compete, acortando los tiempos de respuesta y mejorando la coordinación entre autoridades y funcionarios. El arquitecto integró un ambiente de trabajo grato, incluyendo jardines y un muro con plantas en el patio de luz. El edificio posee gran luminosidad natural y mobiliario ergonómico para todos sus funcionarios. El diseño del edificio logra dar solución a los requerimientos y necesidades de las distintas unidades y departamentos, tanto de SERVIU Maule como de SEREMI de Vivienda. El edificio contempla oficinas cerradas, plantas libres, salas de reuniones, sala de videoconferencia, casino, baños, auditorio, espacio para eventos, terrazas, equipos de climatización, etc. Cabe destacar, la certificación LEED, declarando un edificio con ahorro de consumo energético significativo. Lo negativo, se produjo en el proceso de construcción, momento en el cual, se detectan algunas deficiencias en el diseño, debiendo corregirse, generando algunos ajustes en recintos y paso de ductos por elementos estructurales. | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4294400% | 4294400% | 0 | 4299200% | 48 | 4307000% | 78 | 4308100% | 11 | 4308100% | 11 | 4319400% | 113 | 4322100% | 27 | 277 | 277 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | En el proceso de identificación y licitación de este proyecto, estimo que no existen más causales para indicarlas como atraso. Desde el RS, 28.07.17, hasta la apertura de la licitación 24.11.2017, solo pasaron 119 días. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | LA UNIDAD TÉCNICA EN AMBAS ETAPAS FUE EL SERVIU REGIÓN DEL MAULE | 512085 | 0 | 0 | 0 | 3596 | 8869345 | 0 | 0 | 18001 | 0 | 9403027 | 512085 | 0 | 0 | 0 | 3596 | 8869345 | 0 | 0 | 18001 | 0 | 9403027 | Esta iniciativa fue reevaluada y se consideró la Asignación Equipamiento | 255152 | 208599 | 0 | 0 | 4813 | 9895768 | 0 | 0 | 7184 | 0 | 10371516 | En razón de la Pandemia, no se ingresó toda la información correspondiente a los desembolsos, lo que sumado al cambio de sistema contable de la Institución desde SIGFE a Global, origina una serie de diferencias. | 255152 | 208599 | 0 | 0 | 4813 | 9895768 | 0 | 0 | 7184 | 0 | 10371516 | 5316826 | BIP > SIGFE | 96816 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 4954582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054690 | 99486 | 0 | 0 | 0 | 3422 | 5111947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214855 | 001 Gastos Adm. Total m$ 4.813. Año 2017 m$ 203; 2018 m$ 2.104; 2019 m$ 2.039 y 2020 m$ 467. 002 Consultorías: Total m$ 255.152. Año 2018 m$ 71.441; 2019 m$145.582 y 2020 m$ 38.129. 004 Obras civiles: Total m$ 9.897.955. Año 2018 m$ b3.371.223; 2019 m$ 6.345.397 y 2020 m$181.136. 005 Equipamiento: Total m$ 208.599. Año 2019 m$ 80.000 y 2020 m$128.599. 999 Otros gastos: Total m$ 7.184. Año 2019 m$ 1.878 y 2020 m$ 5.306. Se ingresan los datos y documentos faltantes en Carpeta Digital. | Durante la ejecución de este proyecto fue necesario realizar varias adecuaciones, algunas se informan en el informe técnico. Otras fueron relacionadas con un cambio desde plantas libres a algunas individuales o de menor número de funcionarios, lo que ha permitido, con la experiencia sanitaria, mejorar la asistencia y aforos. También se consideró la experiencia anterior con este sistema, de plantas libres, en el edificio que se arrendaba, existía una menor concentración de algunas áreas. Se pudo incluir la asignación de equipamiento, lo que es muy positivo, pues, permite tener una mejor imagen institucional de integración SEREMI y SERVIU. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Según lo detallado en Res N° 99/15.01.2020 | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Esta Asignación se había considerado en el RS inicial, se realizó reevaluación para ingresarla. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [6 empty] | 630041.0365 | 0 | 0 | 0 | 4424.3546 | 10912342.207 | 0 | 0 | 22147.8722 | 0 | 11568955.4704 | 11938595.0381 | 305969.2577 | 242859.5097 | 0 | 0 | 5677.1086 | 12175195.3172 | 0 | 0 | 8207.5807 | 0 | 12737908.7739 | 298428.9047 | 239066.071 | 0 | 0 | 5677.1086 | 11633508.6088 | 0 | 0 | 8207.5807 | 0 | 12184888.2737 | 10.1042 | 5.324 | 6.6087 | -4.3415 | 2.063 | 1761.0765 | 1681.3858 | El costo total del proyecto percibió un aumento del 5,32% con respecto al recomendado, lo cual se considera dentro del margen aceptable de variación del +/-10%. Se destaca el aumento en el ítem de obras civiles, el cual consideró una variación del 6,61% con respecto de su monto recomendado, la cual tuvo como factores el reforzamiento de estructura en el muro de estanque de agua potable, instalación de sala de basura, relleno rampa de segundo subterráneo, entre otros. A su vez, LA CONSULTORÍA INICIALMENTE CONSIDERABA 29 MESES Y LOS COSTOS ASOCIADOS A DICHO TIEMPO DE LA ACTIVIDAD, COMO EL PLAZO SE DISMUYÓ A 19 MESES, LOS COSTOS OBVIAMENTE DISMINUYERON. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 10709858 | 5021 | 0.04688% | OO.CC Resolución Afecta N° 27 del 12.12.2017 contrata con CONSORCIO CONST. DIGUA-INMO. DIGUA la ejecución de la obra, por un monto de $8.743.916.250 y plazo de 570 dc.- Resolución N° 3104 del 25.10.2019,autoriza modificación de contrato por Aumento y Disminución de Obra, así también, Obras Extraordinarias, por $ 1.146.748.382.- Detalle: Adaptaciones a terreno, que el diseño no contempló, se adjunta archivo con Informe Técnico. Resolución N° 99 del 15.01.2020,autoriza modificación de Valor Pro-Forma, por $ 5.102.716.- Modificación en contrato B-Green por un monto de 5.021.138 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 9888849 | 10520988 | 6.3924 | LA MODIFICACIÓN FUE SOLICITADA POR EL SERVIU PARA AUMENTAR LOS VALORES EN EQUIPAMIENTO DE LA SRM DEL MINVU Y SERVIU. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 683756 | 220697 | -67.7228 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR MANTIENE LA RENTABILIDAD SOCIAL POR SOBRE EL UMBRAL EXIGIDO POR EL S.N.I., aún cuando éste percibió una disminución del 67,72% con respecto a su valor proyectado inicialmente. | El proyecto contempló un plazo total de 37 meses, lo cual significó un aumento del 54,17% con respecto al plazo recomendado. Dentro de los factores de esta variación se encuentra la diferencia en los pagos de los gastos administrativos y lo considerado "otros gastos". Las obras civiles recibieron un aumento de plazo de 60 días debido a modificaciones en la obra para terminaciones, especialidades eléctricas y cambios en la arquitectura. Se realizó una reevaluación al proyecto, la cual implicó un aumento en el presupuesto en equipamiento para proveer muebles a la Seremi del MINVU y Dirección Regional de SERVIU. Con respecto a los costos totales, estos fueron un 5,32% mayores al monto presupuestado inicialmente, aunque esta variación aún se encuentra dentro de los márgenes aceptables. La variación se debe principalmente a un aumento en los costos relacionados a obras civiles, lo cual se explica a través de aumentos de obra para realizar modificaciones tales como refuerzos con fibra de carbono a vigas en subterráneo, remarcaciones, pasadas de ductos de climatización por estructura, entre otros. A su vez, a la reevaluación, puesto que tras esta se consideraron los gastos en equipamientos para la Seremi. A pesar de estos cambios en la obra, la magnitud del proyecto no percibió variación. Por otro lado, tras el incremento de los costos en obras civiles con respecto a su monto recomendado, el valor del indicador, el VAN social, tuvo una disminución de un 67,72% versus a su valor recomendado. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109664-0 | REPOSICION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR COLBÚN | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | COLBUN | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ACTUALMENTE LA LOCALIDAD DE COLBÚN URBANO POSEE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO INADECUADO, INEFICIENTE Y DE BAJA COBERTURA, YA QUE SU TECNOLOGÍA HA EXPIRADO, POR LO CUAL REPRESENTA UN FOCO INFECCIOSO QUE AMENAZA LA SALUD PÚBLICA Y AL MEDIO AMBIENTE. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO CUYA TECNOLOGÍA SE BASA EN LODOS ACTIVADOS COMBINADOS CON CULTIVO FIJO, AIREACIÓN MECÁNICA A TRAVÉS DE CILINDROS ROTATORIOS, SISTEMA STM, LA CUAL ABASTECERÁ LA POBLACIÓN PERTENECIENTE AL TERRITORIO OPERACIONAL DE LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE DE COLBÚN. ACTUALMENTE EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONA CON CUATRO LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN CUYA VIDA ÚTIL ESTÁ EXPIRADA Y NO EFECTÚAN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO REQUERIDO, LO CUAL SIGNIFICA UN RIESGOS DE INFECCIÓN PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD. ADEMÁS SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EMISARIO Y COLECTOR DE LONGITUDES 799 M Y 400 RESPECTIVAMENTE. | 10276 | PROVISION SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 9 | 17 |  | 88.8889 |  |  |  |  | 4 | 19 |  | 375 |  |  |  |  | 1 |  |  | -100 | 9 | 19 |  | 111.1111 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 25 | 159 | 55 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 582 | [12 empty] | 10 | 10 | 19 | 19 | 0 |  | 90 | 90 | El plazo total del proyecto tuvo una variación del 90% con respecto a su valor recomendado, lo cual excede el rango de variación aceptable dentro del aspecto de los plazos de un proyecto. Según informa la Unidad Técnica, el aumento de plazo real respecto del recomendado se debe a causas administrativas y de deficiencia del diseño. A su vez, se presentaron retrasos en el inicio de la consultoría, lo cual generó inconvenientes e indefiniciones que imposibilitó a la constructora un desarrollo normal de su planificación de obras civiles | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 26/12/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se desplazó la PTAS 12 m hacia el oriente | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | Retraso en el inicio de la consultoría, lo cual generó inconvenientes e indefiniciones que imposibilitó a la constructora un desarrollo normal de su planificación de obras civiles | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | inconsistencia entre proyecto y realidad en obra | [5 empty] | 2557885 | 0 | 2557885 | 0 | 2557885 | OBRAS CIVILES 1. Contrato de ejecución de obra suscrito con fecha 23.11.2016 por un monto de M$2.268.200 aprobado mediante el Decreto A. Exento N°2540 de fecha 26.11.2016. 2. Contrato de ampliación de plazo suscrito con fecha 14.09.2017 sin modificación de monto aprobado mediante el Decreto A. Exento N°2314 de fecha 26.09.2017. 3. Contrato de aumento de obra suscrito con fecha 19.12.2017 por un monto por concepto de aumento de obra de $39.533.880 aprobado mediante el Decreto A. Exento N°3084 de fecha 29.12.2017. 4. Modificación de contrato de ejecución de obra suscrita con fecha 29.06.2018 por un monto de $0 por cuanto el cambio de partidas y su reemplazo en costos son idénticos, aprobado mediante el Decreto A. Exento N°1631 de fecha 29.06.2018. CONSULTORÍA 1.Contrato de ejecución de obra suscrito con fecha 28.11.2016 por un monto de $140.003.000 aprobado mediante el Decreto A. Exento N°2544 de fecha 28.11.2016. 2. Modificación de contrato suscrita con fecha 18.10.17 sin modificación de montos que autoriza readecuación de estructura de profesionales aprobada mediante Decreto A. Exento N°2762 de fecha 22.11.17. 3. .Contrato de aumento de obra asesoría técnica suscrito con fecha 18.12.2017 por un monto de $31.107.036 aprobado mediante el Decreto A. Exento N°3083 de fecha 29.12.2017. 4. Contrato de asistencia técnica modalidad trato directo suscrito con fecha 14.05.18 por un monto de $34.106.490 aprobado mediante el Decreto A. Exento N°1368 de fecha 11.06.2018. 5. Contrato modificatorio de ampliación de asistencia técnica suscrito con fecha 08.10.18 por un monto de $34.106.490 aprobado mediante el Decreto A. Exento N°2844 de fecha 10.12.2018. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Mayor gasto por exigencia de SERVIU | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 2816 | 2816 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay variación en las magnitudes reales respecto de las recomendadas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se realiza recepción provisoria de obras civiles sin observaciones | 10/07/2018 | no hay |  | SI | 27/01/2019 |  |  | En Operación |  | BÁRBARA VELOZO LEAL | MUNICIPALIDAD DE COLBUN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4173800% | 4173800% | 0 | 4194100% | 203 | NA | 0 | 4269700% | 756 | 4269700% | 756 | 4273000% | 33 | 4288600% | 156 | 1148 | 1148 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | los oferentes de la primera licitación no cumplen con los registros indicadas en las bases | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | PRODUCTOS DE QUE QUEDAR INADMISIBLE LA PRIMERA LICITACION, SE TUVO QUE HACER UN SEGUNDO LLAMADO Y SE MODIFICO LAS BASES | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La Ejecución se postuló a financiamiento externo FNDR PMB, por lo que el municipio actúa como mandante y el Gobierno Regional sólo efectúa la transferencia. | 140004 | 0 | 674994 | 0 | 501 | 1246389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061888 | 140004 | 0 | 674994 | 0 | 501 | 1246389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061888 | LA CONSULTORIA TUBO UN GASTO DE M$79.040. | 250151 | 0 | 992610 | 0 | 0 | 2307734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550495 | EN EL MONTO TOTAL DE OBRAS CIVILES FUE DE M$2307734, Y LA CONMUSLTIRIA FUE DE M$79.040 | 250151 | 0 | 845038 | 0 | 0 | 2307734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402923 | 3402923 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EL MONTO TOTAL DE OBRAS CIVILES FUE DE M$2307734, Y LA CONMUSLTIRIA FUE DE M$79.040 | positivo: que la obra beneficia el sistema de tratamiento de agua y actualizado el sistema de tratamiento de aguas hervidas, cumpliendo la normativa vigente. lo negativo: los retraso en el proceso de licitación y falta de experiencia de los oferentes lo que provoco un retraso en el proceso de licitación | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | PRODUCTO DE QUE LA PRIMERA LICITACION SE DECLARA INADMISIBLE POR NO CUMPLIR CON LAS BASES DE LICITACION | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Sobre la materialidad de tuberías y piezas especiales | [8 empty] | 203548.6819 | 0 | 981361.3477 | 0 | 728.5036 | 1812100.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997739.1302 | 3124405.7141 | 307771.2262 | 0 | 1282896.0381 | 0 | 0 | 2982623.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4573290.5114 | 304660.9015 | 0 | 1039685.8935 | 0 | 0 | 2775713.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120060.2578 | 52.558 | 37.4389 | 53.1766 | -9.9104 | 31.867 | 1463.0896 | 985.6937 | El proyecto tuvo costos totales mayores al recomendado en un 37,44%, lo cual supera ampliamente el rango de variación establecido del +/-10%. Esta variación se debe principalmente al aumento en los costos de obras civiles, contemplando una variación del 53,18% con respecto al monto recomendado, lo cual tiene como mayor factor un mayor monto de contratación en el proceso de licitación. Esto se debe a una exigencia de mayor gasto por parte del SERVIU, así como incrementos en el gasto por licitación producto de que la primera licitación se declaró inadmisible por no cumplir con las bases. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RODRIGO SAN MARTÍN HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2641783 | 104747 | 3.965% | Aumento en contrato de obra y consultoria (39.534 y 65.213) | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 2878535 | 2753409 | -4.3469 | Este proyecto presentó 4 reevaluaciones bajo conceptos de la AITO, los cuales incluían cambios en el plazo del proyecto y consideraban cambios técnicos como por ejemplo la realización de obras extraordinarias por desplazamiento del recolector de la planta de tratamientos. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3149244 | 3713423 | 17.9147 | Real > Recomendado | [5 empty] | El aumento en el indicador económico corresponde a mayores obras por modificaciones normativas, lo cual incrementa el VAC en un 17,91% con relación a su monto proyectado inicialmente. | El plazo de ejecución real fue en un 90 % mayor al recomendado por causas no imputables al contratista, lo que produjo un retraso en la obtención de los beneficios del proyecto. Se presentaron retrasos en el inicio de la consultoría, lo cual generó inconvenientes e indefiniciones que imposibilitó a la constructora un desarrollo normal de su planificación de obras civiles. En relación a las reevaluaciones, se realizaron cuatro de éstas mediante solicitudes de la AITO con factores como lo fueron los aumentos de plazo y la realización de obras extraordinarias en el transcurso del proyecto. Los costos totales del proyecto fueron mayores en un 37,44% con respecto al recomendado, variación principalmente causada por el aumento en los costos del ítem de obras civiles, aunque cabe mencionar el aumento que hubo en los costos por consultoría, los cuales aumentaron en un 49,67% versus el presupuesto recomendado. La magnitud no tuvo variaciones. Finalmente, tras el aumento en los costos finales que respecta a obras civiles, el VAC percibió un incremento en su valor de un 17,91% en relación a su valor proyectado inicialmente. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30069793-0 | REPOSICION CESFAM MONTE AGUILA, COMUNA DE CABRERO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | CABRERO | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE DEBIDO A INCENDIO Y OBSOLESCENCIA. 2) PLAN DE GOBIERNO: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA", "CALIDAD DE VIDA", "RESPETAR AL PACIENTE, "LA SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES", "LOS VALORES DE LA IGUALDAD", Y "SERVICIOS DE EXCELENCIA PARA TODOS". | CONSISTE EN LA REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD MONTE ÁGUILA, TRANSFORMÁNDOLO EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR; CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 1186,96 M², EN 1 PISO, PLANTA LIBRE COMPUESTA DE MUROS PERIMETRALES, PILARES Y MACHONES INTERIORES DE HORMIGÓN ARMADO, TABIQUES LIVIANOS DIVISORIOS, REVESTIMIENTOS LAVABLES. LA REPOSICION PRETENDE SUPERAR LA BRECHA SANITARIA, EL PRECARIO ESTADO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y SU DIMENSIONAMIENTO DEFICIENTE DE RECINTOS. ESTO ACORDE A LOS NUEVOS ESTANDARES Y METODOLOGIA, LOS NUEVOS PROGRAMAS A IMPLEMENTAR, EL PERFIL EPIDEMIOLOGICO, SOCIOECONOMICO Y CONSIDERACIONES SOBRE IGUALDAD, ENTRE OTROS. | 7466 | APS-AUGE-2005 |  |  | 14 |  |  | -100 | 9 | 6 |  | -33.3333 | 9 | 6 |  | -33.3333 |  |  |  |  | 14 |  |  | -100 | 14 | 11 |  | -21.4286 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 330 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | [12 empty] | 13 | 13 | 17 | 21 | 4 |  | 30.7692 | 61.5385 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de once meses, plazo menor al recomendado que era de catorce meses. La ejecución de la obra, se efectúo dentro de los plazos establecidos y no se requirieron ampliaciones de plazo. Cabe mencionar que, el plazo contractual corresponde al plazo de ejecución mas plazo de post venta, y durante el período de la recepción provisoria hubo terminado anticipado del contrato por insolvencia financiera de la empresa por lo que no cumplió con la post venta señalada en el contrato. La adquisición de los equipos y equipamiento se efectuaron en un plazo de seis meses, plazo menor al estimado que era de nueves meses. Y existió un desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos/equipamiento de alrededor de cuatro meses meses. Las consultorías y gastos administrativos no se ejecutaron. El plazo total real de ejecución del proyecto fue de 21 meses, con un tiempo muerto de cuatro meses, debido al desfase entre el termino de la obra y la adquisición de los equipos/equipamiento. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 05/02/2016 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipamientos |  | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | La empresa constructora si bien cumplió los plazos de ejecución, a los pocos meses comenzó su insolvencia financiera por lo que no cumplió con la post venta señalada en el contrato. | [6 empty] | Otras causas que dieron término anticipado al contrato | La ejecución de la obra, se efectúo dentro de los plazos establecidos (12 meses), el plazo contractual corresponde al plazo de ejecución mas plazo de post venta, esa es la diferencia. | 1720724 | 0 | 1720724 | 1876517 | -155793 | No Hubo contratos pagados con recursos propios. | BIP < SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Los recursos para la compra de equipos y equipamientos se asignaron a meses posterior al termino de la obra. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Los recursos para la compra de equipos y equipamientos se asignaron a meses posterior al termino de la obra. | [6 empty] | Quiebra de la empresa contratista |  | METROS CUADRADOS | 1186 | 1186 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no hubo variación en la magnitud recomendada del proyecto, ejecutándose los 1.186 metros cuadrados estimados para la REPOSICION CESFAM | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La primera recepcion , realizada en enero de 2017, tuvo en resumen las siguientes observaciones - Sellos de silicona en aluminios -Mejora en pinturas interiores en algunos recintos - Sello de filtración de estanque de agua potable. - Mejora en fragüé de cerámicas -Mejora en limpieza final, entre otras observaciones menores. En marzo de 2017 se realiza la recepcion provisoria sin observaciones | 09/03/2017 | Durante el periodo de recepción provisoria y recepción definitiva se efectúa Termino Anticipado de contrato por quiebra de la empresa. |  | SI | 01/12/2017 | El proyecto opera con normalidad. |  | En Operación | Todo se ajusto a la norma. Durante el periodo de recepción provisoria y recepción definitiva se efectúa Termino Anticipado de contrato por quiebra de la empresa. | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4056300% | 4185800% | 1295 | 4201900% | 161 | NA | 0 | 4236900% | 350 | 4236900% | 350 | 4240500% | 36 | 4240800% | 3 | 1845 | 550 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no se consideran mas causas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Se aprobó la postulacion a diseño para el proceso presupuestario 2009, y la postulacion a ejecucion en 2011 y 2014 | 17405 | 55407 | 104807 | 0 | 586 | 1004960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183165 | 18996 | 60468 | 114386 | 0 | 640 | 1542066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736556 | el RS que da origen a la inversión de ejecución de obras se obtuvo el 07 de Agosto de 2014, con montos en moneda de 31.12.2012 | 0 | 52828 | 108321 | 0 | 0 | 1733525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894674 | - obras civiles adjudicado por M$1.729.104 con 330 días plazo, con Acta entrega de terreno el 05-02-2016. Se requirió aumento de valores proforma por una monto de M$4.421, quedando un contrato final de M$1.733.525. - Para equipos y equipamiento se generaron variadas compras a diferentes entidades para cumplir con los requerimientos del CESFAM. | 0 | 52828 | 108321 | 0 | 0 | 1733525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894674 | 18157 | BIP > SIGFE | 0 | 55988 | 105161 | 0 | 0 | 1715368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876517 | 0 | 60704 | 114013 | 0 | 0 | 1912310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087027 | - obras civiles adjudicado por M$1.729.104 con 330 días plazo, con Acta entrega de terreno el 05-02-2016. Se requirió aumento de valores proforma por una monto de M$4.421, quedando un contrato final de M$1.733.525. - Para equipos y equipamiento se generaron variadas compras a diferentes entidades para cumplir con los requerimientos del CESFAM. | Sin información extra. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | diferencias en A.F.R. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Según compras realizadas para los ítems contemplados. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | Según compras realizadas para los ítems contemplados. | [5 empty] | 27618.4579 | 87912.9139 | 166303.0824 | 0 | 930.4875 | 2241980.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524745.0948 | 0 | 0 | 64996.8221 | 133271.9105 | 0 | 0 | 2240489.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438757.8362 | 0 | 64996.8221 | 133271.9105 | 0 | 0 | 2196814.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395082.795 | -3.4058 | -5.1357 | -2.0146 | -1.7909 |  | 2019.4627 | 1852.2884 | Respecto a los montos recomendados, los montos reales gastados son inferiores en un 5%, lo que se debe por una parte a menores valores a los estimados en equipos y equipamiento, y por otra a que los itemes de consultoría y gastos administrativos que no fueron ejecutados. La variacion en la obra civil, de los montos gastados respecto a los recomendados, es mínima y se debe principalmente al menor valor de la moneda de los pagos realizados en los años siguientes a la contratación. Por lo anterior, el monto del proyecto se encuentra dentro de los valores esperados (+-10%) | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO ANTONIO ISLA CANALES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no se informa sobre modificaciones al proyecto | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 5.58 | 5.49 | -1.6129 | Real < Recomendado | [5 empty] | El Costo Equivalente por Atencion Baja en un 1,6% debido a la baja de 5% en la inversion | El proyecto se ejecutó dentro de lo esperado, sin variaciones en magnitud, sin modificaciones ni reevaluaciones. El plazo total de ejecucion del proyecto es superior en un 60% al estimado inicial de 13 meses, sin embargo se debe indicar que el plazo de 13 meses estaba subestimado. Se aprecia que los tiempos muertos entre la recepcion de la obra civil y el inicio de la adquisicion de equipos y equipamientos genera el 50% del retraso medido El costo real fue menor en un 5% respecto a lo estimado, lo que se considera normal y dentro de lo esperado. Se destaca que los montos solicitados para consultoría y gastos administrativos no fueron entregados por el GORE a la unidad tecnica y no existe registro de que se hayan solicitado a pesar de que estaban incluidos en el convenio mandato. los indicadores de costo CEA tienen una variación mínima, coherente con la variacion negativa de la inversion de -5%. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30277773-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS EN LOCALIDAD DE LA AGUADA, YUMBEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | YUMBEL | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD URBANA DE LA AGUADA CON 211 FAMILIAS NO DISPONE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DISPOSICION, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y URBANIZACIONES MINIMAS. | SE CONTEMPLA LA URBANIZACION DE LA LOCALIDAD DE LA AGUADA, COMUNA DE YUMBEL. CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS, PAVIMENTACIONES MINIMAS, CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. ADEMAS BENEFICIA A 250 LOTES CON SOLUCIONES SANITARIAS, CONSISTENTE EN UNIONES DOMICILIARIAS, Y ARRANQUE DE AGUA POTABLE Y EMPALME ELECTRICO SI CORRESPONDE. POR ULTIMO SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 39 CASETAS SANITARIAS PARA SITIOS QUE ACTUALMENTE CARECEN DE SOLUCION SANITARIA. | 0 | PROVISION SANEAMIENTO SANITARIO | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | [21 empty] | 20 | 29 |  | 45 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 600 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 110 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 860 | [12 empty] | 20 | 20 | 29 | 29 | 0 |  | 45 | 45 | El proyecto presenta una variación positiva de 45% en el plazo de ejecución. Esta variación se fundamenta en tres aumentos de plazo, de las cuales dos de ellas ( 110 y 90 días) estaba asociados a modificaciones del contrato de obras (Disminuciones, aumentos y obras extraordinarias) debido a una solicitud de la ciudadanía se efectuó AUMENTO DE OBRA EN PARTIDA PAVIMENTOS, PARA UNA MEJOR SOLUCION EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD; y la ultima asociada a los atrasos en las aprobaciones de organismos técnicos competentes. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 10/11/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | AUMENTO DE OBRA EN PARTIDA PAVIMENTOS, PARA UNA MEJOR SOLUCION EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE EFECTUÓ MODIFICACION DE CONTRATO A COSTO CERO, POR ADECUACIONES DE LA OBRA, VISTAS CON SERVICIOS COMPETENTES Y UNIDAD FINANCIERA, LO CUAL SE TRADUJO EN UN AUMENTO DE PLAZO. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | PARA LA CORRECTA TERMINACION DE LA OBRA, SE REQUERIA APROBACION DE LA INFRASTRUCTURA SANITARIA POR PARTE DEL SERVICIO DE SALUD BIOBIO, TRAMITE QUE DEMORO MAS DE LO PROGRAMADO, PLAZO NO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, QUIENES REALIZARON SUS PRESPECTIVAS PRESENTACIONES EN FORMA OPORTUNA. | [5 empty] | 2183928 | 0 | 2183928 | 0 | 2183928 | HUBO UN CONTRATO INICIAL POR UN MONTO DE M$ 2.242.790, EL CUAL TUBO UNA MODIFICACION POR AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO ADICIONAL DE M$ 116.709 APROBADO POR LA UNIDAD FINACIERA. ESTO ACTUALIZÓ EL MONTO CONTRACTUAL A M$ 2.359.499. POSTERIORMENTE HUBO UNA MODIFICACIÓN DE OBRA A COSTO CERO. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SE INCREMENTO LA OBRA POR EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN, DONDE SE CONSIDERÓ EXTENDER LA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL. ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR CORRECTO TÉRMINO Y CONTINUIDAD A DICHA VIA. LO CUAL FUE SUGERIDO AL GOBIERNO REGIONAL, SIENDO APROBADO POR DICHA UNIDAD FINANCIERA. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 211 | 246 | 116.5877 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto presenta variaciones en su magnitud en relación a lo recomendado. Por un lado se aumenta el numero de unidades domiciliarias en 35, que corresponde al 16% de lo recomendado. Esta situación es recurrente en esta tipología de proyectos, dado que desde la fecha de recomendación del proyecto y su ejecución, se construyen nuevas viviendas y se hace extensivo este beneficio a ellas. También hubo diferencias en la magnitud de la partida de pavimentos, donde se autorizo un aumento de obras de 372,5 metros lineales, que representa un 15% de la longitud de pavimentos recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | SE DEBIO INCREMENTAR LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS, EN BASE A LA SITUACION ACTUAL DE LA LOCALIDAD. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | SE REALIZO RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA, CON FECHA 29.07.2020. | 29/07/2020 | SE REALIZO RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA CON FECHA 09.09.2021. | 09/09/2021 | SI | 01/08/2020 | EL PROYECTO ESTUVO EN MARCHA BLANCA POR UN AÑO A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA. A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2021, ASUMIO SU OPERACION EL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LA AGUADA. ESTO CONLLEVO DUDAS E INSERTIDUBRE RESPECTO A LA CAPACIDAD DE ADMINISTRATCION DE DICHA ORGANIZACIÓN, POR LO CUAL SE REALIZARON CAPACITACIONES, REUNIONES, GIRAS A OTROS SISTEMAS SIMILARES. A LA FECHA SE HAN ADECUADO LOS MONTOS A COBRAS A LOS USUARIOS Y HA FUNCIONADO CORRECTAMENTE EL SISTEMA. |  | En Operación | SE PUDO INCREMENTAR LA PARTIDA DE PAVIMENTACION, LA CUAL HABIA SIDO RESTRINGIDA AL PRESUPUESTO EN LA FOMULACION. ESTO PERMITIO CONECTAR DOS PAVIMENTOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, DANDO CONTINUIDAD A DICHA VIA. | JOSE FIGUEROA PLACENCIA | MUNICIPALIDAD DE YUMBEL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4221500% | 4237300% | 158 | 4275200% | 379 | NA | 0 | 4302600% | 274 | 4302600% | 274 | 4304900% | 23 | 4312900% | 80 | 914 | 756 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Esta tipología de proyectos contempla dentro del ciclo de vida del proyecto las etapas de factibilidad, diseño y ejecución. En este caso se contemplaron las etapas de diseño y ejecución, pero solo esta ultima postulo al SNI, lo que es recurrente para estos proyectos , dado que la etapa de diseño es financiada directamente por el municipio o bien obtienen recursos externos (SUBDERE). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016045 | sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359499 | Para el contrato inicial se requirió un 1,4% de monto aprobado por CORE, el cual fue aprobado por ORD N°2817 del 15.09.2017 del Intendente Regional. se realizó un aumento de recursos por un 5,2% del contrato inicial aprobado por ORD 1040 del 28.03.2018 del Intendente Regional, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359499 | 2359499 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el contrato inicial se requirió ,un 1,4% de monto aprobado por CORE ( moneda idi actualizada al 2017), el cual fue aprobado por ORD N°2817 del 15.09.2017 del Intendente Regional. se realizó un aumento de recursos por un 5,2% correspondiente a M$116.709 extras del contrato inicial , lo anterior aprobado por ORD 1040 del 28.03.2018 del Intendente Regional, | sin observaciones | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumento de obras para pavimento y obras anexas, aprobado por ORD 1040 del 28.03.2018 del Intendente Regional, todo lo anterior dentro del 10%. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720274.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720274.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902993.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902993.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801529.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801529.9522 | 6.7169 | 2.987 | 2.987 | -3.4951 |  | 11388.3331 | 11388.3331 | Las obras civiles contratadas presentan una variación superior en un 6,72% respecto a lo recomendado. Esta variación esta justificada en las modificaciones de obras que experimento el proyecto, principalmente en el incremento de la superficie de pavimento. En relación al gasto real, la variación alcanza a 2,99% respecto a lo recomendado. En el caso de las diferencias entre el monto contratado y el costo real, este se origina por la actualización de la moneda, dado que se pago de acuerdo a lo estipulado en el contrato. El proyecto presenta una modificación menor, que corresponde al 5,2% del valor del contrato. Esta modificación se fundamenta en aumentos en la la partida de pavimentos. Dada las características de esta tipología de proyectos, independiente del monto que representaban las obras adicionales del pavimento, debieron pasar por una reevaluación del proyecto, de manera de determinar si estas correspondían al lugar donde se ubican los beneficiarios y determinar si el valor estaba de acuerdo al costo referencial. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO ANTONIO ISLA CANALES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2397263 | 116709 | 4.868% | SE REALIZÓ UNA MODIFICACION DE CONTRATO QUE INVOLUCRO UN AUMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO EN M$ 116.709. ESTO SE GENERO POR LA NECESIDAD PLANTADA POR LA COMUNIDAD Y ACOGIDA POR LA UNIDAD FINACIERA, DE AUMENTYO DE OBRA POR PARTIDA DE PROYECTO D PAVIMENTACION, EN SENTIDO DE DAR TERMINO COMPLETO A UNA CALLE, LO CUAL NO SE CONSIDERÓ EN PROYECTO INICIAL POR UN TEMA PRESUPUESTARIO. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. El proyecto presenta una modificación menor, que corresponde al 5,2% del valor del contrato. Esta modificación se fundamenta en aumentos en la la partida de pavimentos. Dada las características de esta tipología de proyectos, independiente del monto que representaban las obras adicionales del pavimento, debieron pasar por una reevaluación del proyecto, de manera de determinar si estas correspondían al lugar donde se ubican los beneficiarios y determinar si el valor estaba de acuerdo al costo referencial. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 120933 | 128222 | 6.0273 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto presento como indicador de resultado el costo anual equivalente CAE, el que presenta una variación que es un 6,03% superior a lo recomendado. Esta variación se fundamenta en el mayor costo que se incurrió en esta iniciativa. | 1.- El proyecto presenta variaciones en la magnitud del proyecto, tanto por el numero de unidades domiciliarias como en los metros lineales de pavimento. Estas variaciones de la magnitud, que son recurrentes en este tipo de obras, fueron presentadas como modificaciones menores, pero se estima que debieron pasar por un proceso de reevaluación, por que estas afectan costos referenciales contemplados en esta tipología de proyectos 2.- El proyecto fue contratado en una variación 6,72% por sobre lo recomendado. Estas variación se desglosa en un aumento de1,4% por efecto de la licitación de las obras y un 5,2% por aumento de obras. Esta variación se considera que esta dentro de los márgenes para esta tipología de proyectos. 3.- El plazo fue superior en un 45%, principalmente por variaciones al contrato de obras y la demora en las aprobaciones técnicas de los organismos competentes. 4.- El indicador de resultado aumentó en un 6%, dado el mayor costo de las obras. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40006292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR HUACAMALA, COMUNA DE QUILLON | 8 | REGION DEL BIO BIO |  |  | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS VIVIENDAS SE ABASTECEN DE AGUA PARA EL CONSUMO DESDE POZOS PARTICULARES Y SISTEMA ARTESANAL, LAS CUALES NO CUMPLEN LA MÍNIMA EXIGENCIA Y NORMATIVA ASOCIADA AL AGUA POTABLE, CARECIENDO DE TODO TIPO DE TRATAMIENTO QUE ASEGURE LA SALUD DE LA POBLACIÓN.- | La localidad posee un sondaje habilitado con una profundidad de 25 m en un diámetro de D=8” con una capacidad de 2,6 l/s. Fue construido el año 1996 en un terreno que es propiedad del comité, este terreno tiene una superficie de 400m2. Se proyecta una planta de agua potable en el mismo lugar donde se encuentra el sondaje existente, en este recinto se ubicará la caseta de control, su sistema de tratamiento, cámara de bombas y el estanque de regulación Desde el sondaje se impulsará el agua hasta el estanque de regulación. La cota de este recinto es 93,5 m. El estanque será de hormigón armado semienterrado con un volumen V=30 m3. Desde el estanque de acumulación la red de distribución se presurizará la red de distribución (mediante un sistema de bombeo de frecuencia variable que se instalará en una sala independiente contigua al estanque). La red de distribución será proyectada en PVC C-10 D=63mm y D=90mm; Ltotal=6.992 m. Acero Sch40 D=2” y D=3”; Ltotal=56 m. Arranques: 126 para abastecer alrededor de 504 habitantes.- | 504 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 8 |  | 14.2857 | [16 empty] | 7 | 9 |  | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 255 | [12 empty] | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 |  | 28.5714 | 28.5714 | El proyecto presenta un plazo total mayor al recomendado en un 28,57%, dentro de los márgenes aceptables de variación. Esta variación se debe a un único aumento de plazo para el ítem de obras civiles debido a demoras en la adquisición de equipo para las obras. El resto del proyecto se ejecutó acorde a lo dispuesto. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 21/11/2019 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Inexistencia de oferta de Equipos | Lo anterior debido a la pandemia. | [8 empty] | 458825 | 0 | 458825 | 75246 | 383579 | Contrato de obras civiles por un monto total de $400.720.580 financiado al 100% por recursos sectoriales. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Variación esperada en proceso de licitación, por mercado. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Se ajustan en proceso de licitación los costos respecto al mercado. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 126 | 126 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto mantuvo la magnitud de arranques respecto a lo recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Si, Cambiar gomas (sellos) en medidores y llaves de jardín y cambio de 1 automático en tablero general. | 07/08/2020 | No. | 13/08/2021 | SI | 15/07/2020 | Ninguna, el sistema funciona de de manera correcta. Solo mencionar que el sondaje actual solo es capaz de entregar 1,6lxs (volumen bajo, para los 126 arranques). |  | En Operación | Sin mayor comentarios. | ALFREDO AVILA BOBADILLA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE ÑUBLE |  |  |  |  | 4344500% | 4346200% | 17 | 4363300% | 171 | NA | 0 | 4376100% | 128 | 4376100% | 128 | 4379000% | 29 | 4382200% | 32 | 377 | 360 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | SIN MAS CAUSAS | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue postulado el 2018 obteniendo el RATE RS el mismo año. | 66508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525177 | 68503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540931 | SIN OBSERVACIONES | 58105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458826 | Contrato sin modificaciones de monto. | 58104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458825 | 383579 | BIP > SIGFE | 9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75246 | 9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77203 | Contrato sin modificaciones de monto. |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Sin variaciones de costos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Sin variaciones de costos. | [8 empty] | 79754.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550020.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629774.3724 | 0 | 67647.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466535.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534182.6671 | 66214.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456652.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522867.0311 | -15.1787 | -16.9755 | -16.9753 | -2.1183 |  | 4149.7383 | 3624.2272 | El proyecto tuvo un costo total menor al recomendado en un 16,98%, excediendo el rango aceptable de variación de +/-10%. Esta variación tiene como única explicación un menor valor de contrato al momento de adjudicación, puesto que no existieron modificaciones a la obra. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CLAUDIA PEREZ GODOY | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 574266 | 512756 | -10.7111 | Real < Recomendado | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 113 | 92.33 | 0 | Real = Recomendado | EL INDICADOR ECONÍMICO VAC EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$82.281), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MENOR AL RECOMENDADO. CON RELACIÓN AL INDICADOR DEL COSTO PRIVADO NETO INVERSIÓN / N° DE ARRANQUES (UF) , EL INDICADOR EX POST CONSIDERA LA INVERSIÓN REAL Y EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE ARRANQUES, RESULTANDO EN 92.33 UF, COSTO MENOR AL RECOMENDADO. ESTE VALOR NO SOBREPASA EL COSTO DE REFERENCIA POR ARRANQUE PARA LA ZONA QUE ES DE 144 UF/ARRANQUE | El proyecto se realiza en su mayoría acorde a lo recomendado, presentando un plazo total mayor al recomendado por dos meses explicado por la situación de la pandemia, puesto que la oferta y adquisición del equipo/materiales se vio afectado por esto, necesitándose así una ampliación de plazo. Al estar acorde a lo recomendado, el proyecto no vio la necesidad de una reevaluación. Con relación a los costos totales, estos fueron menores en un 16,98% versus el recomendado, lo cual se debió solamente a un menor monto ofertado en el proceso de la adjudicación del proyecto. Sin variaciones durante el proyecto la magnitud también se mantuvo acorde a lo presupuestado. Antes del proyecto las viviendas de la zona se abastecían de agua a través de pozos particulares con un sistema artesanal, por lo tanto se establece la construcción de una planta de agua potable en el lugar donde ya existe un sondaje, otorgando así un sistema de tratamiento, cámara de bombas y estanque de regulación, abasteciendo así 126 arranques que ayudarán a alrededor de 500 habitantes. | FELIPE MORENO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30472487-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COLLAO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACION INICIAL DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA 80 LACTANTES Y 112 PÁRVULOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EN LA COMUNA DE CONCEPCIÓN, COMPUESTO DE 2 PISOS. EL PRIMER PISO ESTÁ ESTRUCTURADO EN ALBAÑILERÍA CONFINADA Y LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, TABIQUERÍAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON Y LOS CIMIENTOS SOBRE FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO. EL SEGUNDO NIVEL ES ESTRUCTURADO EN BASE DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON CONFINADA POR ESTRUCTURA METÁLICA Y CERCHAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. EL PROYECTO, CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA META PRESIDENCIAL, QUE BUSCA MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AUMENTANDO LOS COEFICIENTES DE M2 POR NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EL DE PERSONAL ADULTO, ENTREGANDO UNA ATENCIÓN PARA 80 LACTANTES Y 112 PÁRVULOS, JUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN Y DOCENTES.- | 192 |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 4 |  | 100 | 2 |  |  | -100 | [8 empty] | 8 | 14 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 286 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 411 | [8 empty] | 1 | 2 |  | 100 | 8 | 8 | 18 | 21 | 3 |  | 125 | 162.5 | En primer lugar, el contrato conjunto de diseño y obras civiles tuvo un plazo original de 289 dias (9 meses), superior al plazo estimado de 240 dias (8 meses) como resultado del proceso de licitacion donde se permite que la empresa contratista proponga el plazo. Luego el contrato de obra civil tuvo dos aumentos de plazo (un tota de125 dias) asociados a ajuste de cubicaciones y a necesidades de ejecutar fundaciones de mayor complejidad que se definieron despues de la contratacion ya que se contrató conjuntamente el diseño y la ejecucion. Finalmente, despues de terminada la ejecucion de la obra civil, hubo un tiempo muerto de casi 4 meses antes de que se adquirieran los equipos y equipamientos. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 11/12/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Atraso en la obtención de permiso de edificación de acuerdo a resolución exenta 2509, indica que la empresa no cumplió plazo que vencía con fecha 9 de febrero 2018, se obtuvo con fecha 23 de febrero de 2018, transcurriendo 14 días de atraso. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | De acuerdo a estudio de mec de suelos, la solución definitiva para las fundaciones del proyectos se constituye en un relleno de hormigón pobre como mejoramiento, losa de fundación armada y radier constituido por una losa de H.A con una base de bloque de poliestireno de alta densidad, las cuales cumplen con las cargas admisibles del terreno. Debido a la complejidad se det. un plazo de 65D corridos. | [8 empty] | 1446025 | 0 | 1446025 | 577940 | 868085 | En el ítem Obras Civiles se ejecutó un monto $1.375.221.188.- En el ítem Otros Gastos se ejecutó un monto $ 2.274.859.- En el ítem Consultoría se ejecutó por un monto total $33.935.107.- De acuerdo a ordenes de compra de equipos y equipamiento corresponden a Equipos $2.469.377 y Equipamiento $29.122.694 | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | De acuerdo a RE 1937, se señala que en informe técnico, se desarrolló la cubicación de las partidas determinadas como disminución de obra de acuerdo a re 1187, se corrige cantidad de partida de polietileno de 776,8 m2 a 770,54 m2. Se autoriza la disminución de la partida por un valor total de $9.896.- | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1372 | 1372 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay modificación de la magnitud del proyecto, ejecutándose los 1.372 metros cuadrados en la estimados para la CONSTRUCCION de la SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL de COLLAO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | La magnitud original del jardín son 1372m2 pero para la obtención del permiso se debió incluir las superficies exteriores que se exigieron que corresponden a las superficies techadas 50,67m2, por ende, de acuerdo a lo indicado en el permiso la superficie total edificada es de 1422,67 m2 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | De acuerdo a acta de observaciones se pueden desglosar algunas siendo las siguientes, en sala de actividades, afianzar protecciones metálicas de ventanas y en el centro al marco de ventana, rematar pintura en dintel de puerta, sellar encuentro espejo muro y pizarra muro, hojas de puerta de closet rozan en piso, rebajar puerta, repasar sello acrílico de palmetas bajo puerta. En sala de mudas, recortar exceso de sello en perfil de malla mosquitera, revisar desagüe de lavamanos, limpiar filtros aireadores, instalar jabonera faltantes. En sala de expansión afianzar reja de protección ventana, correr retenedor magnético y perforación del picaporte, limpieza puertas y repisas, dar terminación a borde inferior de cubierta de mueble. En sala de actividades , desmanche de cornisa y cielo, falta de equipo de iluminación, mejorar terminación interior de dintel de puertas de closet, entre otras. | 22/11/2019 | A la fecha aún el jardín infantil no cuenta con recepción definitiva. |  | SI | 12/12/2019 | Ha presentado problemas en el sistema eléctrico, problemas en las persianas metálicas, problemas de goteras, problema en algunas manillas de puertas y algunas puertas se encuentran con problemas de ajustes. El calefont del jardín no esta funcionando correctamente, problemas de olores de alcantarillados dentro de los recintos del jardín por malos sellos en artefactos y problemas con presión en flexor de baño accesible y además, problemas de presión de agua en algunos artefactos. La base de los pavimentos quedo mal afinada por lo que el flexit se ha quebrado bastante con el transcurso del tiempo, además enchufe e interruptores de luz se han roto. Cabe mencionar que se ha ido trabajando en mejorar las condiciones del jardín. |  | En Operación | La situación negativa que ha ocurrido en la ejecución son la mala ejecución de instalación de pavimentos ya que a la fecha estos se encuentran quebrajados, entre otros que se encuentran detallados en el ord 1622. Además, la no subsanación de las observaciones de la recepción definitiva, por lo que a la fecha aun se encuentra en tramites con la empresa. | VALENTINA ALEJANDRA MANRIQUEZ ESPINOZA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4283000% | 4283000% | 0 | 4293300% | 103 | NA | 0 | 4307500% | 142 | 4307500% | 142 | 4308000% | 5 | 4316000% | 80 | 330 | 330 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proceso no presentó mayores atrasos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El Proyecto postulo a diseño y ejecucion conjunta, en virtud de autorizacion especial para ello segun instruccion del MDS. para los proyectos de JUNJI de la meta presidencial de aumento de cobertura (Ordinario n° 51/98 de 01.09.2014) Se licitó conjuntamente el diseño y la ejecucion | 36745 | 81174 | 5132 | 0 | 0 | 1216532 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 1342383 | 36745 | 81174 | 5132 | 0 | 0 | 1216532 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 1342383 | N/A | 36936 | 29123 | 2470 | 0 | 0 | 1375302 | 0 | 0 | 2275 | 0 | 1446106 | OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS, OTROS GASTOS SOC CONSTRUCTORA NAHUEN LTDA Fecha Inicio Contrato 05/12/2017 Fecha Término Contrato 28/07/2019 Monto Contratado [M$] 1.205.278 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 08/04/2019 Fecha Término Contrato 04/11/2019 Monto Contratado [M$] 562 EQUIPOS GLADIS CACERES MIRANDA Fecha Inicio Contrato 08/04/2019 Fecha Término Contrato 04/11/2019 Monto Contratado [M$] 183 | 36936 | 29123 | 2470 | 0 | 0 | 1375221 | 0 | 0 | 2275 | 0 | 1446025 | 868085 | BIP > SIGFE | 36436 | 29122 | 2470 | 0 | 0 | 507637 | 0 | 0 | 2275 | 0 | 577940 | 38388 | 29879 | 2534 | 0 | 0 | 530001 | 0 | 0 | 2334 | 0 | 603136 | CONSULTORÍAS 2018 Marzo 32.657 Octubre 500 2019 Junio 179 Diciembre 3.600 OBRAS CIVILES 2018 Marzo 83.858 Junio 64.074 Julio 149.915 Agosto 318.053 Septiembre 132.538 Octubre 338.784 Diciembre 78.209 2019 Febrero 71.743 Abril 49.298 Junio 23.446 Julio 64.067 Octubre 1.236 OTROS GASTOS 2019 Julio 2.275 EQUIPAMIENTO 2019 Junio 562 Agosto 14.650 Septiembre 674 Octubre 4.295 Noviembre 6.674 Diciembre 2.268 EQUIPOS 2019 Junio 183 Julio 474 Agosto 1.095 Septiembre 718 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de obras y ajuste de cubicación. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 45209.2109 | 99871.9479 | 6313.6982 | 0 | 0 | 1496752.706 | 0 | 0 | 3445.0733 | 0 | 1651592.6362 | 0 | 45444.1022 | 33908.3266 | 2875.4334 | 0 | 0 | 1685673.4434 | 0 | 0 | 2648.4852 | 0 | 1770549.7907 | 44160.7103 | 33908.3266 | 2875.4334 | 0 | 0 | 1641790.7446 | 0 | 0 | 2648.4852 | 0 | 1725383.7 | 7.2026 | 4.4679 | 9.6902 | -2.551 |  | 1257.5683 | 1196.6405 | Los costos reales totales varían un 4.47 % en relación a los costos estimados (debidamente reajustados). Sin embargo, llama la atención la variación de -66% y -54% en equipamiento y equipos respectivamente, identificándose una clara sobre estimación de los costos en esos itemes. De acuerdo a aclaración solicitada a JUNJI ,el equipamiento fue adquirido en su totalidad y el jardín se encuentra funcionando completamente equipado. No obstante, al revisar el detalle del equipamiento adquirido con el subtitulo 31 (adjunto en carpeta digital) se aprecia que no se adquirió la totalidad del mobiliario con estos recursos y que se adquirieron algunos insumos y materiales no incluidos en equipamiento aprobado. Se asume que el resto del equipamiento se adquirió con subtítulos de operación, no presentando Junji información al respecto. La partida de equipamiento sin embargo no incide significativamente en los costos del proyecto. Los montos gastados difieren de los montos contratados solo por efecto de corrección de moneda de distintos años. Finalmente, a pesar de las obras extraordinarias y ajuste de cubos, la variación de costos contratados y gastados con respecto a los aprobados es poco significativa. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | SI | 1528947 | 205913 | 13.47% | El Contrato tuvo un ajuste de cubicaciones lo que significo un aumento de costo de $ 77.744.598, ademas tuvo aumento de obras por $ 159.238.223) y disminucion de obra por $ -31.070.202 (relativas a mecanica de suelos y fundaciones) El año de las modificaciones es 2018. De acuerdo a mecanica de suelos (sondaje) solicitado se modifican las fundaciones, disminuyendo las partidas de las fundaciones originales y generando obras extraordinarias para las nuevas fundaciones. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El Contrato tuvo un ajuste de cubicaciones lo que significo un aumento de costo de $ 77.744.598, ademas tuvo aumento de obras (obras extraordinarias) por $ 159.238.223) y disminucion de obra por $ -31.070.202 (relativas a mecanica de suelos y fundaciones). De acuerdo a mecanica de suelos (sondaje) solicitado se modifican las fundaciones, disminuyendo las partidas de las fundaciones originales y generando obras extraordinarias para las nuevas fundaciones. Las modificaciones son producto de la postulacion conjunta a diseño y ejecucion, sin contar con el diseño detallado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 367857 | 371299 | 0.93569 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variacion en el indicador de costo es infima, debido a que los costos reales varian 5% respecto a los estimados ex ante. | El proyecto no sufre modificaciones respecto a lo aprobado originalmente considerando que se recomienda sin contar con diseño de detalle. Solo hay modificacion de tipologia de fundaciones de acuerdo a los estudios de suelo realizados durante la ejecucion, lo que se encuentra dentro de lo esperado. Los costos reales varian, respecto a los estimados, en un -0,55% lo que esta dentro de lo esperado. Respecto a los plazos, el plazo real mas que duplica el programado de 8 meses, lo que muestra una clara subestimacion de los plazos El indicador de costo anual equivalente practicamente no varia debido a que la variacion en la inversion es muy pequeña. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30133473-0 | REPOSICION PAVIMENTOS CALLE MAIPÚ ENTRE PRAT Y A. PINTO CONCEPCIÓN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | TRATA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADA Y ACERAS DE CALLE MAIPÚ ENTRE A. PRAT Y A. PINTO, EL CUAL DEBIDO A LA NULA MANTENCIÓN , TÉRMINO DE VIDA ÚTIL Y DAÑOS DEL TERREMOTO , SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES. EL PROYECTO INCLUYE LAS OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. | SE TRATA DE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE CALLE MAIPÚ , EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE A. PRAT Y A. PINTO. SE DEBERÁ DEMOLER TODOS LOS PAVIMENTOS EXISTENTES, INSTALAR NUEVO COLECTOR AGUAS LLUVIA Y CONSTRUIR NUEVAS ACERAS Y CALZADAS EN HORMIGÓN. EL PROYECTO TIENE UNA LONGITUD DE 895ML, QUE COMPRENDEN 7.549M2 DE CALZADA HORMIGON Y 5.167M2 DE ACERAS HORMIGON. | 0 |  |  |  | 12 | 9 |  | -25 | [16 empty] | 12 | 15 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 448 | [12 empty] | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | El plazo total de este proyecto supero en un 33,33% al plazo recomendado. Esta variación se explica por: - La asignación de obras civiles fue recomendada con un plazo de ejecución de 12 meses, en la licitación se oferto y contrato en un plazo de 14 meses, lo que es superior en un 16,6% a lo recomendado. Y por ajustes de las obras surgidas en terreno, este plazo aumenta en un mes, que significa un plazo total de las obras civiles de15 meses, lo que representa una variación del 24,44%. - La asignación de consultoría fue recomendada con un plazo de 12 meses, sin embargo se contrato y se ejecuto durante 9 meses, lo que significa una variación del -25%. Esta asignación se contrato cuando las obras ya estaban en ejecución y se prolongo una vez que las obras civiles estaban terminadas. Este desfase se explica normalmente para apoyar el proceso de observaciones a la recepción provisoria. De acuerdo a esto, la variación real del plazo en relación a lo recomendado se justifica , en su mayor medida al plazo ofertado en las obras civiles y también por el desfase de la consultoría en relación a la ejecución de las obras civiles. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 22/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Serviu solicito la reubicación de sumideros lo que significo extender las tuberías de descarga al colector | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Se amplia plazo las obras que estaban consideradas, pero mal ubicadas en proyecto | [8 empty] | 1568651 | 0 | 1568651 | 731223 | 837428 | El monto aprobado CORE, es de $ 1.469.890.000. (M$ 1.469.890.-). El monto adjudicado y contrato original es de $ 1.554.000.000.- ( m$1.554.000), según Nº 281-CC-2017 del 18-10-2017. La Modificación de contrato es por un monto de $251.217 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | 1.-Modificacvion de contrato a solicitud del SERVIU. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Las obras consideran desplazar 4 sumideros y se prolongaron tuberías de desagüe, por un monto de $251.217, | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 7549 | 7549 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presenta variaciones a la magnitud del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Observaciones Generales: 1. Efectuar limpieza de sumideros. 2. Rellenar tazas con tierra tipo jardín. 3. Limpieza de rejillas. 4. Limpieza de sumideros. 5. Sellar con arena adocretos de borde. Observaciones Administrativas 6. Adjuntar Acta de Recepción de las obras por parte del SERVIU. 7. Adjuntar Acta de Recepción de las obras por parte del D.O.H. 3. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS. La Comisión ha acordado otorgar un plazo máximo de 60 días corridos a partir de la fecha del Oficio conductor de la presente acta, para subsanar las observaciones antes indicadas. | 02/04/2019 | Se reciben las obras sin observaciones | 25/03/2020 | SI | 02/04/2019 | Se conto con una asistente social que se relacionaba con los vecinos diariamente y mejoro el trabajo en faenas pues los vecinos estuvieron siempre informados Lo negativo, es la interrupción por trabajos en los accesos vehiculares que afecta el comercio establecido y baja las ventas, los vecinos reclaman quien pagara las perdidas |  | En Operación | Se mejora las calzadas y las aguas lluvias | MARIA ISABEL ESCALONA RIVEROS | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4197500% | 4201900% | 44 | 4203100% | 12 | NA | 0 | 4305300% | 1022 | 4305300% | 1022 | 4306100% | 8 | 4311600% | 55 | 1141 | 1097 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El convenio mandato fue tramitado con fecha 22-12-2016, por cuanto el proyecto perdió el RATE RS, debiendo solicitar RATE Manueal para el año 2017 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Para esta tipología de proyectos se contempla solo las etapas de diseño y ejecución., con lo cual cumple con el ciclo de vida de un proyecto de vialidad intermedia en el sector Transporte. | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267880 | 24723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306054 | no hay observaciones, | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568652 | Contrato Obras Civiles, fue realizado por un monto de $1.554.000.000 La Unidad Técnica solicitó autorización para adjudicar por un monto maor con cargo al 10% del monto actualizado de la ficha IDI 2017. El monto actualizado corresponde a $1.469.890.000 El monto adicional otorgado por el Intendente corresponde a $84.110.000, que significa el 5.7% adicional del monto actualizado. Resultando un monto total autorizado para adjudicar de $1.554.000.000 El proyecto cuenta con una modificación de contrarto aprobada mediante Ord. N°3477 de fecha 18-10-2018, la cual resulta con un incremento de recursos por un monto de $ 251.217, resultando un nuevo monto de contrato de $ 1.554.251.217 Contarto Consultoria corresonde a $14.400.000, no hubo modificaciones. | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568652 | 837429 | BIP > SIGFE | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731223 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772738 | GASTO OBRAS CIVILES EP N°1 por un monto de $99.982.86, tramitado el 16-01-2018 EP N°2 por un monto de $119.047.527, tramitado el 28-02-2018 EP N°3 por un monto de $41.759.502, tramitado el 18-04-2018 EP N°4 por un monto de $118.492.446, tramitado el 27-04-2018 EP N°5 por un monto de $113.747.876, tramitado el 31-05-2018 EP N°6 por un monto de $115.188.411, tramitado el 29-06-2018 EP N°7 por un monto de $121.393.537, tramitado el 29-06-2018 EP N°8 por un monto de $103.929.520, tramitado el 29-08-2018 EP N°9 y 10 por un monto de $219.150.598, tramitado el 29-10-2018 EP N°11 por un monto de $121.134.125, tramitado el 30-11-2018 EP N°12 por un monto de $135.390.452, tramitado el 31-12-2018 EP N°13 por un monto de $77.882.796, tramitado el 21-02-2019 EP N°14 por un monto de $167.141.558, tramitado el 31-05-2019 | El proyecto contaba con falta de información y discrepancias entre el diseño y lo existente, lo cual provocó atrasos en su ejecución. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | modificaciones menores del contrato, debido a reubicación sumideros por estar mal emplazados | [8 empty] | 34893.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808454.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843347.9562 | 0 | 17268.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912255.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929523.5818 | 17100.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855245.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872346.2591 | 4.675 | 1.5731 | 2.5873 | -2.9633 |  | 248.0257 | 245.7605 | En las obras civiles, la variación de montos contratados es 5,7% superior a lo recomendado, lo cual esta dentro de los márgenes esperables para este tipo de proyectos y que surge del proceso de licitación publica. Además, la variación de los costos reales es de un 2,59% respecto a lo recomendado. Estas diferencias en las variaciones de montos contratados y costos reales se explica por ajustes de la moneda de este ultimo, dado que el monto pagado corresponde 100% a lo contratado. En el caso de las consultorías, el costo real es -50,51% en base a lo recomendado. Esto se explica por el menor tiempo de la consultoría contratada, de 12 a 9 meses y por el menor costo mensual considerado ( de M$ 2.000 a M$ 1.600). La variación del costo real es - 50,99%. La variación con los montos contratados y los costos reales se explica por los ajustes de moneda, dado que el costo real corresponde al 100% de lo contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1624465 | 251 | 0.01545% | Se reubicaron sumideros por estar mal emplazados | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluación, solo modificaciones menores al 10 % y que son: - El proyecto conto con autorización de la institución financiera para adjudicar con un aumento del 5,7% del monto recomendado, con posterioridad hay un nuevo aumento que alcanza a 0,016% ( M$ 252) en relación al monto contratado. En general, la modificación total alcanza a un aumento del 5,7% en relación a lo recomendado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 307074 | 235885 | -23.183 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto presenta una variación de -23,18% del VAN social, que es el indicador de resultado solicitado a esta tipología de proyectos. Esta variación se justifica por la mayor inversión requerida en las obras civiles, pero el proyecto sigue manteniendo su rentabilidad positiva. | 1.- El proyecto ejecutado no presenta variaciones en la magnitud. Las variaciones que se originan son marginales y corresponden a ajustes detectados en terreno, que no afectan la magnitud del proyecto. 2.- El proyecto fue contratado en una variación total de 4,66% por sobre lo recomendado. Estas variación se desglosa en un aumento de 5,7% de las obras civiles y una disminución del 50,5% de las consultorías. Esta variación se considera que esta dentro de los márgenes para esta tipología de proyectos, dado que es inferior al 10% que autoriza la Ley sin tener que reevaluar. 3.- El plazo fue superior en un 33,3%, principalmente por un mayor plazo ofertado en la etapa de licitación y un desfase de la consultoría en relación a las obras civiles, que se prolongo durante un mes después del termino de obras. 4.- El proyecto sigue siendo rentable a pesar del aumento del 5,7% del monto de la inversión. Este aumento de la inversión significo una disminución del Indicador de resultado en un 23,18 %.. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134099-0 | CONSTRUCCION SIST. ALL LOS ALERCES Y OTRAS, HUALPEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALPEN | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTE PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA LÍNEA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, QUE BUSCA DISMINUIR LOS SECTORES AFECTADOS POR CONSTANTES INUNDACIONES EN ÉPOCA DE LLUVIAS; AJUSTADO A LA LEY 19.525,QUE REGULA LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS. | LAS OBRAS A EJECUTAR PERMITIRÁN TERMINAR CON LAS CONSTANTES INUNDACIONES QUE OCURREN EN 3 PUNTOS DEL SECTOR LAS AMÉRICAS DE LA COMUNA DE HUALPEN; LOS CUALES ESTÁN IDENTIFICADOS COMO 1) S1: FINAL DE CALLE LOS ALERCES 2) S2: CALLE POSDAM CON PADRE LAS CASAS 3) S3: DIVIDIDO EN 3 SUBSECTORES ENTRE PASAJE LA FRONTERA Y PASAJE METRENCO. SE PROYECTA CAPTAR LAS AGUAS AL FINAL DE CALLE LOS ALERCES Y CONDUCIRLAS A TRAVES DE UN COLECTOR DE 500 MM DE DIAMETRO HASTA CALLE POSTDAM, DONDE TAMBIEN SE UNE UN COLECTOR DE 500 MM DESDE CALLE POSTDAM CON PADRE LAS CASAS. SE TRASLADARAN LAS AGUAS A TRAVES DE LA CALLE AMERICA DEL SUR EN DIÁMETRO 600MM, LLEGANDO A CALLE BARILOCHE HASTA LLEGAR CON UNA DESCARGA AL CANAL PRICE. SE CONTEMPLA EN LA OBRA DESCRITA LA INSTALACIÓN DE 585.08 METROS DE TUBERÍA, ADEMÁS LA EJECUCIÓN DE 18 C.I. Y 7 SUMIDEROS. | 0 |  |  |  | 5 |  |  | -100 | [12 empty] | 6 | 1 |  | -83.3333 | 5 | 4 |  | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 100 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 128 | [12 empty] | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 |  | -37.5 | -12.5 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de tres meses, plazo menor al recomendado que era de cinco meses. Durante la ejecución fue necesaria una ampliación de plazo por 28 días debido a que que se realizaron adecuaciones a las especificaciones técnicas por problemas de apozamiento de aguas lluvias, debido a lozas de hormigón levantadas y agrietadas. Dada esta ampliación, el plazo final para obra civiles fue de cinco meses, levemente menor (-15%) al plazo estimado. Sin embargo, el plazo total real del proyecto fue de siete meses, con un tiempo muerto de dos meses debido a que los gastos administrativos se efectuaron dos meses antes de las obras civiles. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 20/08/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | se incorpora un punto no considerado en el proyecto, que se encuentra levantado y agrietado y que generan problemas de apozamiento, es necesario demoler y generar pendientes evitando así, inundaciones en el sector | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | se incorpora un punto no considerado en el proyecto, que se encuentra levantado y agrietado y que generan problemas de apozamiento, es necesario demoler y generar pendientes evitando así, inundaciones en el sector | [8 empty] | 285557 | 985 | 286542 | 70542 | 216000 | Res. 2402 del 19-07-2018 que contrata a Manuel Muñoz Ríos, por un monto de $269.632.504 con un plazo de 100 días. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | se incorpora un punto no considerado en el proyecto, que se encuentra levantado y agrietado y que generan problemas de apozamiento, es necesario demoler y generar pendientes evitando así, inundaciones en el sector | [8 empty] | METROS | 585 | 585 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Respecto de la magnitud el proyecto no tuvo variaciones, se construyeron los 585 metros de tubería tal como estaba contemplado originalmente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Mejoras en pinturas galvanizadas, cambios de tapas de aguas lluvias. | 17/01/2019 | Sin Observaciones | 01/02/2019 | SI | 17/01/2019 | No existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4291300% | 4310500% | 192 | 4315200% | 47 | 4325200% | 100 | 4330000% | 48 | 4330000% | 48 | 4333200% | 32 | 4337400% | 42 | 461 | 269 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hay causas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Seremi MINVU postuló a la etapa de Diseño que fue aprobada el 29 de enero de 2014 y posteriormente una vez concluido el diseño la postuló a la etapa de Ejecución, siendo aprobada esta etapa el 27 de junio de 2017.. | 7377 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 313237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322014 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 321377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330381 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 285557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286542 | Res. 2402 del 19-07-2018 que contrata a Manuel Muñoz Ríos por un monto de $269.632.504 con un plazo de ejecución de 100 días corridos. Res. 4003 del 17-12-18 que aprueba Aumento de 0bra por $13.961.536, Obras Extraordinarias por $1.963.228 y Aumento de Plazo de 28días corridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 285557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286542 | 216000 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72406 | El gasto se descompone de la siguiente manera: Gastos Administrativos: Año 2018: M$985 Obras Civiles: Año 2018: M$216.000 Año 2019: M$69.557 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | se incorpora un punto no considerado en el proyecto, que se encuentra levantado y agrietado y que generan problemas de apozamiento, es necesario demoler y generar pendientes evitando así, inundaciones en el sector | [8 empty] | 9075.6574 | 0 | 0 | 0 | 1722.5366 | 385384.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396182.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.2652 | 342429.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343610.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.2652 | 342429.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343610.8817 | -13.2695 | -13.2695 | -11.1459 | 0 |  | 587.369 | 585.3498 | El proyecto fue ejecutado por un monto inferior en un -13% a lo originalmente recomendado, ya que por un lado LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO, y por otro lado hubo un aumento de obras por M$ 13.962 y obras extraordinarias por M$ 1.963, QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO; Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO INCURRIR EN el ítem de consultoría. Las modificaciones de obras se debieron a que existieron problemas de apozamiento de aguas lluvias, debido a lozas de hormigón levantadas y agrietadas no consideradas en el proyecto original, en la calle Postdam frente a los locales comerciales. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 366768 | 15925 | 4.342% | Res. 4003 del 17-12-2018 que modifica el contrato con Aumento de contrato por $13.961.536 y Obras Extraordinarias por $1.963.228 lo anterior, dado que existen problemas de apozamiento de aguas lluvias, debido a lozas de hormigón levantadas y agrietadas no consideradas en el proyecto original, en la calle Postdam frente a los locales comerciales. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo ninguna revaluación, pero si tuvo un aumento de obras por M$ 13.962 y Obras extraordinarias por M$ 1.963, por problemas de apozamiento de aguas lluvias, debido a lozas de hormigón levantadas y agrietadas no consideradas en el proyecto original | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 22870 | 20465 | -10.516 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 262318 | 234737 | -10.5143 | Real < Recomendado | Los indicadores VAC y CAE disminuyeron respecto de lo recomendado originalmente, por cuanto las Obras Civiles se ejecutaron por un menor costo que lo presupuestado originalmente, es decir el costo de Inversión fue mas bajo. | Según la información entregada, el proyecto se desarrolló o ejecutó prácticamente sin modificaciones, salvo un aumento de obras por problemas de apozamiento de aguas lluvias, debido a lozas de hormigón levantadas y agrietadas no consideradas en el proyecto original. En cuanto a los costos el proyecto en el item principal de Obras Civiles fue un 11% menor a lo recomendado originalmente. En cuanto a la magnitud se construyeron los 585 metros de tubería para solucionar el problema de aguas lluvias y en cuanto a los plazos de la Obras Civiles en el proyecto original se estimaron 5 meses y el plazo real fue de 4 meses. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20156686-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE VILLA MERCEDES, QUILLEC | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | QUILLECO | 2021 | SI | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | VILLA MERCEDES CUENTA CON UN APR QUE NO SATISFACE LAS ACTUALES NECESIDADES, LA DISPOSICION DE EXCRETAS SE REALIZA EN FOSAS SEPTICAS Y POZOS NEGROS, LAS CALLES SON DE TIERRA, GENERANDO PERMANENTE POLUCION POR POLVO. ESTE PROYECTO PERMITIRA SOLUCIONAR EL DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y VIAL. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 417 SOLUCIONES SANITARIAS SEPARADAS EN: 128 CASETAS SANITARIAS DE TIPO BAÑO, 89 CONEXIONES CON REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS Y 200 SÓLO CONEXIONES A RED PUBLICA. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P.R., CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS SERVIDAS CONSTITUIDO BÁSICAMENTE POR: 9.018 ML DE COLECTOR, 97 CÁMARAS Y 417 UNIONES DOMICILIARIAS. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PTA. DE TRATAMIENTO DEL TIPO COMPACTA EN BASE A LODOS ACTIVOS CON AIREACIÓN MECÁNICA EN CONJUNTO A UNA CANCHA DE INFILTRACIÓN DE 22 DRENES DE 65 ML CADA UNO, CANCHA DE SECADO DE LODOS Y CAMINO DE ACCESO A RECINTO (798 M2 DE PAVIMENTACIÓN MÍNIMA CON ESTABILIZADO DE ESPESOR 0,15M, ZARPA Y SOLERA).SE CONSIDERA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES CON 42.755 M2 DE CALZADA DE ASFALTO, 1.790 ML DE ZARPA, 836 ML DE BADÉN, 5.453 ML DE ACERA, 3.582 ML DE SOLERAS TIPO A Y 122 DISPOSITIVOS DE RODADOS. SE INCORPORA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS CON 3.292 ML DE COLECTOR, 19 CI, 39 CÁMARAS ESPECIALES, 60 SUMIDEROS, 196 ML DE CAJÓN DE HA, 502 ML DE CANALETA DE HA, 7 MUROS DE BOCA Y 180 ML DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN. FINALMENTE, EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO CORRESPONDE AL MONTO DE 172.536 UF, CONSIDERANDO VALOR DE UF AL 31/12/2012 | 2350 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | SANEAMIENTO SANITARIO |  | 20 | 30 |  | 50 | [16 empty] | 20 | 39 |  | 95 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 600 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 180 | 120 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1170 | [12 empty] | 20 | 20 | 39 | 39 | 0 |  | 95 | 95 | Se presenta una desviación importante respecto a los plazos recomendados, generados por aumentos de obras que no fueron consideradas originalmente y modificación de proyectos, por ejemplo se cambio el tipo de Planta de Tratamiento de A.S y se debió hacer un mejoramiento importante en el sistema de APR | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 30/04/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | MODIFICACIÓN TIPO PLANTA TRATAMIENTOS | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | AUNENTOS Y DISMINUCIONES DE COLECTORES ENTRE OTROS. | [8 empty] | 3126418 | 0 | 3126418 | 0 | 3126418 | CONTRATO OBRA CIVIL POR UN MONTO DE $4.255.571.440 Y POR UN PLAZO DE 600 DÍAS CORRIDOS. CONTRATO CONSULTORÍA POR UN MONTO DE $58.511.000 Y UN PLAZO DE 20 MESES. EN EL BIP NO SE ENCUENTRA TODA LA INFORMACIÓN DE JECUCIÓN PRESUPUESTARIA CARGADA | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | CAMBIO EN PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS MAS LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO POZO PROFUNDO. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | POR CONSIDERARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LOS ESTANDARES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS. | [8 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 417 | 519 | 124.4604 | Real > Recomendada | [6 empty] | El numero de soluciones subió un 24% respecto al recomendado, situación positiva porque mas beneficiarios quedan conectados a la red de alcantarillado; sin embargo, esto no refleja las modificaciones en el tipo de solución, por ejemplo de 124 casetas sanitarias recomendadas originalmente solo se construyeron 64 es decir la mitad, entre otras razones dada la demora entre la formulación del proyecto y la ejecución de este, algunas personas ya habían construido baños. El indicador tampoco refleja los aumentos en pavimentos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se incorporaron mayor numero de UD. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | FILTRACIÓN DE SIFONES. FALTA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑOS. PROBLEMA EN MURO PISCINA PLANTA DE TRATAMIENTOS. PROBLEMAS EN CASETA DE EQUIPO GENERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO. | 01/10/2018 | PROBLEMA DE CONEXIÓN DE UNIONES DOMICILIARIAS. FALLA DE MATERIALES. PROBLEMA EN SELLADO DE FOSAS Y CAMARAS DE INSPECCIÓN. | 24/10/2019 | SI | 01/10/2018 | ACTUALMENTE HAY PROBLEMAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS, GENERANDO ALGUNAS DIFICULTADES AL COMITÉ QUE ADMINISTRA EL SISTEMA DE ALCANTARILLO. |  | En Operación |  | MARCOS SALINAS PARRA | MUNICIPALIDAD DE QUILLECO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4173000% | 4173000% | 0 | 4187600% | 146 | NA | 0 | 4211700% | 241 | 4211700% | 241 | 4212400% | 7 | 4217200% | 48 | 442 | 442 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Unidad técnica demoró en iniciar proceso administrativo para licitación, |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La etapa de diseño fue ejecutada por la municipalidad de Quilleco sin haber ingresado al SNI | 52005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992850 | 52005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992850 | sin observaciones que agregar. | 58511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4729711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788222 | Contrato de OOCC adjudicado por $4.255.571.440 y tuvo aumento de recursos por $371.743.613, $50.742.593, $51.653.413, y con reevaluación la cual fue enviada el 24.05.2016 mediante Ord N°1802 del Gore Biobío a Seremi Desarrollo Social y con nuevo RS el 05.10.2016. | 58511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3165618 | 3165618 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin diferencias aparentes. | sin aspectos importantes que agregar. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | aumento de beneficiarios solitud a estándares DOH. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | según lo solicitado por Ord N°1802 del Gore Biobío a Seremi Desarrollo Social , solicita reevaluación. | [8 empty] | 75608.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5729518.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5805127.7495 | 6181385.126 | 78949.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6351688.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6430637.7657 | 48535.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3789675.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838211.0519 | 10.7751 | -33.8824 | -33.857 | -40.3137 | -37.9069 | 7395.397 | 7301.8804 | El proyecto fue reevaluado en una oportunidad y consistió fundamentalmente en el cambio de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de tecnología lodos activados a una de Lombrifiltros, se contempló además la construcción y habilitación de un pozo profundo para el mejoramiento del sistema de agua potable. También existieron modificaciones que no fueron sometidas a revaluación ( disminución de soluciones sanitarias, incorporación de mayor numero de UD, extensión red de alcantarillado, aumento de pavimentos) LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE -33.88%, SE EXPLICAN POR CUANTO SE INCURRIO EN TRES MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO Y GASTADO. SIN EMBARGO, NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL BIP LA TOTALIDAD DE GASTOS TANTO DE OBRA CIVIL COMO DE CONSULTORÍA. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CLAUDIO ANTONIO ISLA CANALES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | SI | 5115818 | 474139 | 9.268% | MODIFICACIÓN EN CAMBIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO. TAMBIEN CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO CON ESTANDAR DOH. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 5115817 | 5447398 | 6.4815 | La revaluación solicitada por el GORE , consistió fundamentalmente en el cambio de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de tecnología lodos activados a una de Lombrifiltros, se contempló además la construcción y habilitación de un pozo profundo para el mejoramiento del sistema de agua potable. También existieron modificaciones que no fueron sometidas a revaluación ( disminución de soluciones sanitarias, incorporación de mayor numero de UD, extensión red de alcantarillado, aumento de pavimentos) | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 326107 | 348051 | 6.7291 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADORE ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL (MONTO CONTRATADO) RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MAYOR AL RECOMENDADO, concordante con el aumento en la inversión. | El evaluador considera que la iniciativa, tuvo desviaciones importantes respecto a lo recomendado, especialmente en lo referido a plazos en que casi se duplica el originalmente recomendado. En relación a los costos reales estos no se encuentran cargados en su totalidad en el BIP, por lo cual presenta una variación negativa respecto del monto recomendado. Respecto a la magnitud, arroja una variación sobre el 20% de lo recomendado lo que es positivo, sin embargo este indicador no refleja el tipo de solución , ni otros aumentos como m2 de pavimentos, extensiones de redes, cambio de tecnología en el tratamiento de aguas servidas. Alguna de las modificaciones realizadas que no fueron sometidas a revaluación a juicio del evaluador debieron ser realizadas. La información de contratos y gastos en el BIP es incompleta y muy pobre. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30484654-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MIRAFLORES, COMUNA NEGRETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | NEGRETE | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL ABASTECIMIENTO ACTUAL DE AGUA SE EFECTÚA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE NORIAS Y PUNTERAS SIN NINGUN TRATAMIENTO PREVIO, CON LAS POSIBLES ENFERMEDADES QUE CONLLEVA QUE EL AGUA NO SEA POTABLE.- | EL SISTEMA DE CAPTACIÓN ESTÁ CONSTITUIDO POR UN SONDAJE DE 40 M DE PROFUNDIDAD Y 8¿ DE DIÁMETRO, EN EL CUAL SE DEFINE LA INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE POZO PROFUNDO TRIFÁSICA DE POTENCIA 0,55 KW, CAPAZ DE IMPULSAR UN CAUDAL DE 1,2 L/S A UNA ALTURA DE 22 M. EL CAUDAL SERÁ IMPULSADO A TRAVÉS DE UNA TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE DIÁMETRO 2¿, QUE UNE EL SONDAJE CON EL ESTANQUE DE REGULACIÓN. SE CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE TRATAMIENTO EMPLAZADA A UN COSTADO DEL SONDAJE, LA CUAL CUENTA CON UN SISTEMA DE DOSIFICACIÓN PARA LA DESINFECCIÓN MEDIANTE HIPOCLORITO DE CALCIO. SE PROYECTA UN ESTANQUE DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10M3 Y TORRE METÁLICA DE ALTURA 15 M. EL ESTANQUE SE UBICARÁ EN EL MISMO RECINTO DONDE SE ENCUENTRA EL SONDAJE Y LA CASETA DE TRATAMIENTO. SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN AÉREA, TRIFÁSICA DE 15 KVA, 13,2 KV, PUESTA A TIERRA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL, QUE PERMITIRÁN SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE BOMBEO, TRATAMIENTO, ALUMBRADO Y SERVICIOS AUXILIARES. LA SUBESTACIÓN SE CONECTARÁ A LA LÍNEA TRIFÁSICA DE M.T. EXISTENTE, MEDIANTE UN EMPALME AÉREO. LA RED ESTARÁ CONSTITUIDA POR TUBERÍAS DE PVC C-6 DE LONGITUD APROXIMADA DE 5.000 METROS, CON 80 ARRANQUES Y POBLACIÓN APROXIMADA DE 288 HABITANTES A BENEFICIAR.- | 288 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 10 |  | 42.8571 | [16 empty] | 7 | 10 |  | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 220 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 294 | [12 empty] | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 |  | 42.8571 | 42.8571 | En las obras civiles y consultorías hubo un aumento de plazo porcentualmente importante 40% , pero que en términos absolutos, 3 meses, se encuentra dentro de los rangos en que pueden ser afectados este tipo de proyectos. El aumento se produce por una paralización de obra por cuarentena debido al COVID (14 días) y por un mejoramiento en el terreno de fundación del estanque de acumulación 60 días. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 30/12/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | El contratista informa que debido a que un trabajador de la obra de contagió de Covid-19, la SEREMI de salud ha instruido a los trabajadores de la obra realizar cuarentena obligatoria por 14 días corridos | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Se realizó un estudio de mecánica de suelo, el cual determinó que debía realizarse un metro de mejoramiento bajo el sello de fundación y debía agotarse la napa freática bajo el sello de fundación del estanque elevado | [8 empty] | 368622 | 0 | 368622 | 863 | 367759 | Contrato obras civiles: $321.939.563 Contrato consultoría: $46.681.237 Modificación de contrato obras civiles: $0 (solo modifica plazo) Modificación de contrato consultorías: $0 (solo modifica plazo) | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Se requirió deprimir la napa | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 80 | 80 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado instalando los 80 Arranques estimados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Después de recorrer detenidamente la obra, esta Comisión acuerda recibirla sin observaciones | 17/11/2020 | Después de recorrer detenidamente la obra, la Comisión acuerda recibirla sin observaciones | 19/05/2021 | SI | 29/09/2020 | En la fecha indicada inicia la marcha blanca, verificando las filtraciones en algunos arranques, actualmente opera de manera normal |  | En Operación | Luego de terminado el proyecto se desarrollo un proyecto de pavimentación en las calles aledañas al sistema de APR. Por lo que algunos elementos se vieron afectados, como cámaras o válvulas. | CARLA DURÁN PACHECO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4360700% | 4360700% | 0 | 4378500% | 178 | NA | 0 | 4379500% | 10 | 4379500% | 10 | 4382900% | 34 | 4391000% | 81 | 303 | 303 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | La principal diferencia temporal ocurre en la asignación presupuestaria estipulada en el decreto n°1543 del 2019 del ministerio de hacienda, que se tramita con fecha 16-11-19, la cual identifica a esta iniciativa y modifica otras. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Las diferencias temporales asociadas a los primeros gastos por conceptos de consultorías y obras civiles no aplican, pues se ejecutan los trabajos y gastos en las fechas previamente estipuladas en la ficha IDI | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La etapa de diseño la ejecutó la DOH sin pasar por el SNI | 46860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370032 | 46860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370032 | Se deflactan los montos desde moneda 2019 a moneda 2017 | 46681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368621 | El contrato original, asociado a las obras del código BIP en estudio: "Construcción servicio de agua potable rural de Miraflores, Comuna de Negrete", tramitado el 13-12-2019, resolución exenta n°538-2018 de la DOH, describe los siguientes montos: Contrato Obras civiles: $321.939.563 Contrato consultoría: $46.681.237. Cabe mencionar que las 2 modificaciones realizadas en este contrato, regularizadas en la resolución exenta DOH Biobío n° 305 del 2020, no afectan los montos del contrato. | 46681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368621 | 367758 | BIP > SIGFE | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | Los montos contractuales han sido detallados en la casilla de observaciones anterior. Cabe mencionar que los pagos informados en el BIP corresponden a los efectuados y dispuestos en SAFI. Por último, los montos estipulados en total SIGFE corresponden a los gastos efectuados durante la ejecución del proyecto del año 2019. | Se mantienen los montos sin modificación durante la ejecución del contrato. La variable temporal del proyecto, se ve afectada según lo estipulado en Resolución exenta DOH Biobío 305-2020, siendo la pandemia y factores externos de difícil anticipación los responsables de la modificación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No aplican modificaciones de costos | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No aplican modificaciones de costos. | [8 empty] | 54556.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376250.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430806.6394 | 0 | 54348.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374816.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429164.6694 | 52995.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365319.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418315.4119 | -0.38114 | -2.8995 | -2.9052 | -2.528 |  | 5228.9426 | 4566.4951 | LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -3% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO A COSTO CERO. El proyecto se ajusta a lo recomendado con variaciones EN UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLA DURÁN PACHECO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Sin reevaluaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 284655 | 283421 | -0.43351 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación negativa en el indicador económico (VAC) es menor al 1% y es concordante con la variación de costos de inversión. | Proyecto se ajusta bien a lo recomendado en cuanto a costo y magnitud. En relación al plazo el aumento porcentualmente es importante 40% y se genera por situaciones imprevistas tales como cuarentena por COVID y mejoramiento de terrenos que no fueron detectados en la etapa de diseño, aun así el proyecto se ejecuto en un plazo total de 10 meses. La variación de plazo en términos absolutos no es significativa. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30430474-0 | REPOSICION JARDÍN LAS GOLONDRINAS, CERRO ALTO, COMUNA LOS ÁLAMOS | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LOS ALAMOS | 2021 | SI | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE PRESENTA PROYECTO META PRESIDENCIAL PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN EDUCACIÓN INICIAL EN LA COMUNA DE LOS ÁLAMOS A TRAVÉS DE LA REPOSICIÓN DEL NIVEL MEDIO CON UNA CAPACIDAD PARA 28 PÁRVULOS Y LA CREACIÓN DE 20 CUPOS NIVEL SALA CUNA DEL J. INFANTIL ALTERNATIVO LAS GOLONDRINAS, EN EL SECTOR DE CER | SE PROGRAMA ETAPA DE EJECUCIÓN QUE CONTEMPLA CONSULTORÍAS, OBRAS CIVILES, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, ADEMÁS DE PERMISOS MUNICIPALES PARA LA REPOSICIÓN DE NIVEL MEDIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GOLONDRINAS EN LA COMUNA DE LOS ÁLAMOS. ES UNA CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS, CON UNA CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES Y 28 NIVELES MEDIOS. EL PROYECTO CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 494,17 M2, 292,83 M2 EN EL PRIMER PISO Y 201,34 M2 EN EL SEGUNDO. LA EDIFICACION ESTÁ ESTRUCTURADA EN BASE A MARCOS Y LOSA DE HORMIGON, TABIQUERIA DE ACERO GALVANIZADO Y CIMIENTOS DE HORMIGON ARMADO. EL EDIFICIO CONTARÁ CON ASCENSOR. EL PROYECTO, CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA META PRESIDENCIAL, QUE BUSCA MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AUMENTANDO LOS COEFICIENTES DE M2 POR NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EL DE PERSONAL ADULTO,JUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DEFINE SEGÚN 3 ÁREAS: Á. ADMINISTRATIVA: ES EL ÁREA DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO.ESTA ÁREA SE ENCUENTRA CONTROLADA Y AISLADA DEL ÁREA DONDE CIRCULAN LOS PÁRVULOS, ESTÁ EN DIRECTA RELACIÓN CON EL ACCESO PUESTO ES DONDE SE RECIBE AL LACTANTE Y AL APODERADO. Á. SERVICIO: ES EL ÁREA DONDE SE PROVEE DE LA ATENCIÓN ALIMENTICIA A LOS NIÑOS Y NIÑAS,ASÍ COMO TAMBIÉN AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO.ESTA ÁREA FUNCIONA COMO UNA UNIDAD INDEPENDIENTE Y CON ACCESO RESTRINGIDO PARA LOS APODERADOS,SE DEBE RELACIONAR CON EL EXTERIOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS PRIVILEGIANDO UNA ACCESIBILIDAD INDEPENDIENTE. Á. DOCENTE ES EL ÁREA DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DOCENTES, DONDE EL NIÑO O NIÑA PERMANECE LA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN EL DÍA, SE CONSIDERAN TAMBIEN LAS SALAS DE FORMACIÓN DE HÁBITOS Y LOS PATIOS EN GENERAL.SE INCORPORAN NUEVOS RECINTOS CON EL FIN DE DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES. EL PROYECTO CUENTA ADEMÁS CON JUEGOS INFANTILES EXTERIORES. | 48 |  |  |  | 2 | 13 |  | 550 | 2 |  |  | -100 | 2 |  |  | -100 | [8 empty] | 7 | 13 |  | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 256 | DIAS HABILES | SI | 4 | 60 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 391 | [8 empty] | 1 | 13 |  | 1200 | 9 | 9 | 13 | 13 | 0 |  | 44.4444 | 44.4444 | El plazo de ejecución de las obras civiles aumento en un 86% de acuerdo a los programado, debido a problemas en el diseño, que se explica por el poco tiempo que se destino a este proceso. Esto explica los cuatro aumentos de plazos en el proceso de obras debido a un diseño y sobre todo estudio de suelo deficiente. En relación a la entrega de los equipos y equipamientos estos fueron adquiridos en forma centralizado por lo que no se tiene información de la entrega oportuna o no de estos El ítem otros gastos corresponde a permisos municipales, por lo que no es relevante el porcentaje de variación. EL plazo total real de ejecución del proyecto fue de 13 meses, resultando con una variación del 44% por sobre el plazo estimado, influenciado principalmente por el plazo de las obras civiles y las consultorías. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 21/06/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | De acuerdo a informe de modificaciones de contrato de fecha 26 de abril de 2018, señala que es caso de fuerza mayor lo indicado por la E.C que durante el transcurso del desarrollo del contrato se debió ejecutar obras extraordinarias, en consideraciones a la topografía del terreno y a la definición de NPT se generó la necesidad de un muro de contención. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | De acuerdo a RE563, la empresa adjunta antecedentes y presupuesto por un monto de $29.683.177, para la realización del acceso vehicular del contrato, correspondiente a obras extraordinarias, y solicita, además, 60 días adicionales al plazo contractual para su ejecución. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | De acuerdo a RE4049 se aprueba requerimiento de OE para la construcción de un muro de contención, el cual no está considerado dentro del itemizado del proyecto, ya que es necesario para el proyecto debido a la diferencia topográfica del terreno con los sitios vecinos. | [5 empty] | 572512 | 0 | 572512 | 484972 | 87540 | -Otros gastos Permiso de Edificación N°241-E del 27 de septiembre de 2017 por un monto de $896.202 -Obras Civiles, en total ejecutado son $521.070.218, desglosado en los siguientes estado de pagos, Estado de pago 1 de fecha 20-07-2017 por un monto de $17.418.460 Estado de pago 2 de fecha 19-08-2017 por un monto de $5.029.238 Estado de pago 3 de fecha 20-09-2017 por un monto de $8.809.719 Estado de pago 4 de fecha 20-10-2017 por un monto de $28.798.714 Estado de pago 5 de fecha 20-11-2017 por un monto de $48.568.749 Estado de pago 6 de fecha 15-12-2017 por un monto de $30.223.391 Estado de pago 7 de fecha 15-12-2017 por un monto de $14.785.942 Estado de pago 8 de fecha 19-01-2018 por un monto de $40.027.892 Estado de pago 9 de fecha 20-02-2018 por un monto de $73.959.166 Estado de pago 10 de fecha 20-03-2018 por un monto de $68.438.617 Estado de pago 11 de fecha 20-04-2018 por un monto de $43.646.527 Estado de pago 12 de fecha 20-05-2018 por un monto de $48.061.173 Estado de pago 13 de fecha 20-06-2018 por un monto de $26.173.863 Estado de pago 14 de fecha 20-07-2018 por un monto de $10.598.745 Estado de pago 15 de fecha 20-08-2018 por un monto de $33.203.231 Estado de pago 16 de fecha 19-12-2018 por un monto de $123.165 Estado de pago 17 de fecha 19-12-2018 por un monto de $23.203.627 - En el ítems consultoría, según los siguientes estados de pagos corresponde a $19.537.155 Estado de pago 2 de fecha 19-08-2017 por un monto de $7.220.000 Estado de pago 3 de fecha 20-09-2017 por un monto de $6.372.135 Estado de pago 4 de fecha 20-10-2017 por un monto de $2.445.020 Estado de pago 5 de fecha 20-11-2017 por un monto de $3.500.000 No se ejecutó ítem Equipos y Equipamientos ya que fueron implementados con material propio JUNJI despachados desde bodega central al momento de su apertura. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Según consta en la información contenida en la Res. Exenta N°015/1471 del 20 de octubre de 2020, que comunica incumplimiento en el término de obras, correspondiente a 61 días corridos de retraso en el término de las obras contractualmente establecido. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Res. Exenta N°015/311 del 06 de febrero de 2018, que notifica multa por el concepto indicado en el epígrafe, notificando 39 días de atraso en la obtención del permiso de edificación de la obra. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipamiento no utilizada o solo parcialmente | Asignación de Equipamiento no fue utilizada, debido a que equipamientos fueron trasladados desde bodega central al jardín infantil siendo de propiedad de junji. Esta operación no constituye venta. Se adjunta guías de despacho. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipos no utilizada o solo parcialmente | Asignación de Equipos no fue utilizada, debido a que equipos fueron trasladados desde bodega central al jardín infantil siendo de propiedad de junji. Esta operación no constituye venta. Se adjunta guías de despacho. |  |  | METROS CUADRADOS | 494 | 494 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan variaciones en la magnitud del proyecto, ejecutando lo 494 metros cuadrados previsto en la recomendación | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | En oficina de dirección, fijar y sellar equipo de iluminación, mejorar pintura de muro soplada, cambiar o mejorar tapa de termóstato. Baño de discapacitados, tapa wc suelta, revisar cerradura. Cocina general, esquinero de pvc suelto, puerta de mueble aéreo suelto. Cocina sala cuna, puerta de mueble aéreo suelto. Patio de servicio, caldera 2 presenta nuevamente indicador de presión baja. Soldar pomeles en puertas de nichos y pintar. Hall de acceso, fijar contrafuerte de puerta acceso, pegar goma acceso principal, ascensor detenido y sin mantenciones mensuales, manilla de sistema de emergencia suelta y desconectada. Sala de salud, sellar borde de rasgos de ventana. Patio cubierto, mejorar humedad de rasgos de puertas de acceso, sellar y pintar. Fijar bisagra de puerta. Baño nivel medio, sellar descarga y desagüe, fijar tapas wc. Salas de actividades, desprender pintura suelta, empastar y pintar muros que dan hacia el exterior. Caja escala, foco sobre escalera se encuentra suelto SUM foco suelto, soltar empastar y pintar muro con fisura, colocar remaches a bocallave de puertas. Cocina de leche, filtración de sifón y/o tuberías de lavacopas. Baño de docente, colocar dispensador de papel, persiana no cierra. Nivel sala cuna, muros con problemas de humedad puerta emergencia, radiadores no calientan, revisar posible filtración de la red, sellas con espuma salida de emergencia bajo fachada ventilada. Exterior realizar pequeña perforación a tapa de hormigón acceso a jardín, cambiar pestillo de paño fijo de portón acceso, pintar pavimento de salidas de escape, fijar tapa de piletas plásticas en evacuación de aguas lluvias, cambiar pestillo de portón de acceso, no cierra. | 08/10/2018 | En oficina de dirección, fijar y sellar equipo de iluminación, mejorar pintura de muro soplada, cambiar o mejorar tapa de termóstato. Baño de discapacitados, tapa wc suelta, revisar cerradura. Cocina general, esquinero de pvc suelto, puerta de mueble aéreo suelto. Cocina sala cuna, puerta de mueble aéreo suelto. Patio de servicio, caldera 2 presenta nuevamente indicador de presión baja. Soldar pomeles en puertas de nichos y pintar. Hall de acceso, fijar contrafuerte de puerta acceso, pegar goma acceso principal, ascensor detenido y sin mantenciones mensuales, manilla de sistema de emergencia suelta y desconectada. Sala de salud, sellar borde de rasgos de ventana. Patio cubierto, mejorar humedad de rasgos de puertas de acceso, sellar y pintar. Fijar bisagra de puerta. Baño nivel medio, sellar descarga y desagüe, fijar tapas wc. Salas de actividades, desprender pintura suelta, empastar y pintar muros que dan hacia el exterior. Caja escala, foco sobre escalera se encuentra suelto SUM foco suelto, soltar empastar y pintar muro con fisura, colocar remaches a bocallave de puertas. Cocina de leche, filtración de sifón y/o tuberías de lavacopas. Baño de docente, colocar dispensador de papel, persiana no cierra. Nivel sala cuna, muros con problemas de humedad puerta emergencia, radiadores no calientan, revisar posible filtración de la red, sellas con espuma salida de emergencia bajo fachada ventilada. Exterior realizar pequeña perforación a tapa de hormigón acceso a jardín, cambiar pestillo de paño fijo de portón acceso, pintar pavimento de salidas de escape, fijar tapa de piletas plásticas en evacuación de aguas lluvias, cambiar pestillo de porton de acceso, no cierra. | 28/08/2020 | SI | 19/08/2019 | El sistema de calefacción por calderas y radiadores ha sufrido problemas por fugas dentro del sistema hidráulico y problemas en el estanque de expansión. |  | En Operación | Según la información contenida en la Res. Exenta N°015/311 del 06 de febrero de 2018, que notifica multa por el concepto indicado en el epígrafe, notificando 39 días de atraso en la obtención del permiso de edificación de la obra, acogiéndose parcialmente los descargos presentados por la contratista, descontándose finalmente 10 UF (unidades de fomento), en conformidad con los registros contables de la institución, que al momento de cobro significó $275.489.- (doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos chilenos), subsanándose de esa forma la infracción indicada. Según consta en la información contenida en la Res. Exenta N°015/1471 del 20 de octubre de 2020, que comunica incumplimiento en el término de obras, la administración tiene la pretensión de aplicar una multa equivalente a 610 UF (unidades de fomento), correspondiente al atraso indicado en el epígrafe, correspondiente a 61 días corridos de retraso en el término de las obras contractualmente establecido, emitiéndose posteriormente la Res. Exenta N°015/198 del 16 de Febrero de 2021, aplicándose la totalidad de la multa, la que fue autorizada para descuento desde los haberes de la contratista a través de la Res. Exenta N°015/1105 del 30 de julio de 2021, que al día 29 de septiembre de 2021, UF observada $30.084,37.- (treinta mil ochenta y cuatro coma treinta y siete pesos chilenos), equivale a $18.351.466.- (dieciocho millones trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos chil | VALENTINA ALEJANDRA MANRIQUEZ ESPINOZA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | 4254300% | 4274600% | 203 | 4278800% | 42 | NA | 0 | 4288600% | 98 | 4288600% | 98 | 4290700% | 21 | 4293600% | 29 | 393 | 190 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No presentó mayores atrasos el proceso. | [6 empty] | serie de precios unitarios y suma alzada | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto se presenta desde la etapa de perfil a ejecución, de acuerdo a lo contemplado en ordn°51/1908 de 01 de septiembre de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social. El proyecto es Presentado por la Junji | 22975 | 12982 | 2938 | 0 | 0 | 540626 | 0 | 0 | 1621 | 0 | 581142 | 25197 | 14237 | 3222 | 0 | 0 | 592903 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 637336 | N/A | 19537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521070 | 0 | 0 | 896 | 0 | 541503 | CONSULTORÍAS y OBRAS CIVILES SOC. CONSTRUCTORA BYF LTDA. Fecha Inicio Contrato 31/05/2017 Fecha Término Contrato 13/10/2018 Monto Contratado [M$] 538.477 OTROS GASTOS SOC. CONSTRUCTORA BYF LTDA. Fecha Inicio Contrato 19/03/2018 Fecha Término Contrato 15/10/2018 Monto Contratado [M$] 1.550 | 19537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521070 | 0 | 0 | 896 | 0 | 541503 | 56531 | BIP > SIGFE | 19537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464539 | 0 | 0 | 896 | 0 | 484972 | 21183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495135 | 0 | 0 | 947 | 0 | 517265 | OBRAS CIVILES 2016 Julio 17.418 Agosto 7.220 Septiembre 6.372 2017 Julio 17.418 Agosto 5.029 Septiembre 6.372 Octubre 28.799 Noviembre 51.006 Diciembre 45.009 2018 Febrero 40.028 Marzo 73.959 Abril 112.085 Junio 74.235 Julio 10.599 Agosto 33.203 Diciembre 22.018 CONSULTORÍAS 2017 Agosto 7.220 Septiembre 8.810 Octubre 2.445 Noviembre 1.062 2018 Diciembre 1.309 OTROS GASTOS 2018 Julio 896 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste de cubicaciones, obras extraordinarias, disminución de obras. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 31001.1205 | 17515.86 | 3963.6498 | 0 | 0 | 729474.9744 | 0 | 0 | 2186.6456 | 0 | 784142.2504 | 0 | 24037.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641095.682 | 0 | 0 | 1074.5996 | 0 | 666207.4974 | 24037.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629639.3382 | 0 | 0 | 1074.5996 | 0 | 654751.1536 | -15.04 | -16.501 | -13.686 | -1.7196 |  | 1325.4072 | 1274.5736 | LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -17% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS SE INCURRIERON EN MOIFICACIONES DE OBRA QUE RESULTARON EN UN AUMENTO DEL MONTO CONTRATADO, Y POR OTRO LADO Los equipos y equipamiento fueron provistos por el nivel central por lo que no se tiene información de sus costos reales. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se desarrollaron revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 119025 | 117105 | -1.6131 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. | Los menores montos en obras se explican por una menor adjudicación a lo programado. No se presentan variaciones en la magnitud del proyecto Las adquisición de equipos y equipamiento se realizó en forma centralizada sin asignar en forma directa a la iniciativa por lo que no se tiene información del costo real de estos ítems Se presenta un aumento en los plazos de ejecución de las obras de un 86% que se explica por fallas en el diseño y las correcciones que fue necesario realizar durante la ejecución de la obra El proyecto se encuentra en operación y en la ficha IDI 2021 existen recursos solicitados por 91 millones de pesos. Durante la operación El sistema de calefacción por calderas y radiadores ha sufrido problemas por fugas dentro del sistema hidráulico y problemas en el estanque de expansión. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30478792-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS BLOQUES | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACION INICIAL DE LA COMUNA DE TOMÉ A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA 40 LACTANTES Y 56 PÁRVULOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EN LA COMUNA DE TOMÉ, COMPUESTO DE 2 PISOS. EL PRIMER PISO ESTÁ ESTRUCTURADO EN ALBAÑILERÍA CONFINADA Y LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, TABIQUERÍAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON Y LOS CIMENTOS SOBRE FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO. EL SEGUNDO NIVEL ES ESTRUCTURADO EN BASE DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON CONFINADA POR ESTRUCTURA METÁLICA Y CERCHAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. EL PROYECTO, CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA META PRESIDENCIAL, QUE BUSCA MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AUMENTANDO LOS COEFICIENTES DE M2 POR NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EL DE PERSONAL ADULTO, ENTREGANDO UNA ATENCIÓN PARA 40 LACTANTES EN 2 AULAS DE SALAS CUNAS Y 56 PÁRVULOS EN 2 AULAS DE NIVELES MEDIO, JUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN Y DOCENTES.- | 96 |  |  |  | 3 | 5 |  | 66.6667 | 1 | 16 |  | 1500 | 1 |  |  | -100 | [8 empty] | 8 | 15 |  | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 162 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 463 | [8 empty] | 1 | 5 |  | 400 | 7 | 7 | 31 | 34 | 3 |  | 342.8571 | 385.7143 | El proyecto tuvo atrasos en el desarrollo del diseño (obtencion de permiso de edificacion), demoras para modificar instalaciones sanitarias debido a errores en el punto de conexion entregado en la factibilidad, y tambien a dos aumentos de plazo para obras extraordinarias y modificaciones. Se concluye ademas que los 7 meses programados ex- ante estaban subestimados en comparacion con obras similares Existe tiempo muerto de 3 meses entre el termino de la obra y la adquisicion del equipamiento, lo que pudo evitarse con una adecuada programacion. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 13/11/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Segun res 2321 de 15-11-2018 que notifica a la empres a multa por concepto de atraso en la obtención del permiso de edificación de la obra por un total de 75 días. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Con fecha 14.05.18 se emite un informe técnico solicitando aumento de plazo, evocando errores en la factibilidad sanitaria para la conexión de la evacuación de aguas servidas y a la indisponibilidad del terreno donde se emplazaría el edificio. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Con fecha 08.10.18 la empresa presenta solicitud de aumento de plazo de 60 días corridos debido a modificaciones que han surgido en el desarrollo del contrato, se les solicito incorporar reja de protección en acero carbono para algunos sitios, también se requirió pintura para cierros definitivos del polígono. | [5 empty] | 855811 | 0 | 855811 | 377380 | 478431 | En el ítem Obras Civiles se ejecutó un monto $$811.384.246.- En el ítem Otros Gastos se ejecutó un monto $ 1.365.000.- En el ítem Consultoría se ejecutó por un monto total $$28.283.263 .- De acuerdo a ordenes de compra de equipos y equipamiento corresponden a Equipos $189.637 y Equipamiento $13.852.056 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipamiento no utilizada o solo parcialmente | De acuerdo a ordenes de compras se utilizó un monto total de $13.852.056.- para el ítem de equipamientos. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 794 | 794 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud no tiene modificación respecto a lo aprobado, ejecutándose los 794 metros cuadrados estimados para ONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | La magnitud original del jardín son 794 m2 pero para la obtención del permiso se debió incluir las superficies exteriores que se exigieron que corresponden a las superficies techadas por ende, de acuerdo a lo indicado en el permiso la superficie total edificada es de 830 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Con fecha 27 de febrero 2019 se emiten las observaciones que son, en el primer piso Hall de acceso son repasar pintura de muros, puertas y cielo, repintar tapa de tablero eléctrico, sellar marco de ventana, ocultar conexión embutida de alarma, sellar guardapolvos fijar fichero. En oficina de directora, repasar pintura de muros y cielos, sellar marco de ventana, mejorar terminación de placa de acero inoxidable, colocar contra frente para pestillo. En baño de accesibilidad universal, cambiar grifería de llave, cambiar cerámicos dañados, cambiar lamina de vidrio empavonado, mejorar terminación de placa de acero, colocar contra frente para pestillo de puertas embutidos, entre otras que se encuentran detalladas en el documento Observaciones Recepción Provisoria. | 20/12/2019 | En el primer piso, cocina general revisar funcionamiento de interruptor de campana, revisar funcionamiento de agua caliente y realizar inducción a encargada. En sala comunitaria, revisar funcionamiento de sifón de lavamanos. En patio cubierto nivel medio, pintar muro. En sala de actividades nivel medio, solucionar filtración de puerta de escape, pintar muro. En sala hábitos higiénicos, faltan flexibles de lavamanos, llave de paso se encuentra rodada. En área de servicio, puerta hacia pasillo de servicio bloqueada, Revisar interruptor de campana, Revisar funcionamiento de agua caliente, entre otras que se encuentran detalladas en el documento Acta Observaciones firmada. | 05/04/2021 | SI | 01/03/2021 | El jardín no ha tenido grandes problemas hasta la fecha, salvo algunas cosas: *anidación de palomas en los aleros (o bajo aleros), con la consecuente necesidad de higienización y sanitización por empresa certificada *problemas con sistema de alarmas de incendio y con sistema de red inalámbrica. |  | En Operación | Durante la ejecución la situación negativa fue el atraso en la obtención del permiso de edificación por un total de 75 uf equivalentes a 75 días. Además, de que la empresa contratista solicita aumento de plazo debido a errores en la factibilidad sanitaria para la conexión de la evacuación de aguas servidas y a la indisponibilidad del terreno donde se emplazaría el jardín dado que se encontraba ocupado por la dirección de transito de la Municipalidad de Tomé. | VALENTINA ALEJANDRA MANRIQUEZ ESPINOZA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4270600% | 4270600% | 0 | 4289900% | 193 | NA | 0 | 4303900% | 140 | 4303900% | 140 | 4305200% | 13 | 4307000% | 18 | 364 | 364 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proceso no presento mayores retrasos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto postulo de perfil a ejecucion sin contar con diseño. de acuerdo a excepcion autorizada para proyectos de aumento de cobertura parvularia- Meta Presidencial | 23576 | 27025 | 791 | 0 | 0 | 892207 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 944964 | 23576 | 27025 | 791 | 0 | 0 | 892207 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 944964 | N/A | 28283 | 14590 | 189 | 0 | 0 | 811384 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 855932 | OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS, OTROS GASTOS VEGA E IGLESIAS LTDA Fecha Inicio Contrato 30/10/2017 Fecha Término Contrato 22/06/2019 Monto Contratado [M$] 839.280 EQUIPOS GLADIS CACERES MIRANDA Fecha Inicio Contrato 08/04/2019 Fecha Término Contrato 04/11/2019 Monto Contratado [M$] 91 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 08/04/2019 Fecha Término Contrato 04/11/2019 Monto Contratado [M$] 281 LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Fecha Inicio Contrato 16/07/2020 Fecha Término Contrato 19/07/2020 Monto Contratado [M$] 14 COMPARO LTDA. Fecha Inicio Contrato 16/07/2020 Fecha Término Contrato 19/07/2020 Monto Contratado [M$] 108 NOVADIST LTDA Fecha Inicio Contrato 16/07/2020 Fecha Término Contrato 19/07/2020 Monto Contratado [M$] 131 MIS PRODUCTOS SPA Fecha Inicio Contrato 19/07/2020 Fecha Término Contrato 18/08/2020 Monto Contratado [M$] 332 ABATTE PRODUCTOS DE OFICINA S.A. Fecha Inicio Contrato 19/07/2020 Fecha Término Contrato 18/08/2020 Monto Contratado [M$] 61 RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS Fecha Inicio Contrato 23/07/2020 Fecha Término Contrato 22/08/2020 Monto Contratado [M$] 92 | 28283 | 14590 | 189 | 0 | 0 | 811384 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 855932 | 478552 | BIP > SIGFE | 28283 | 13852 | 189 | 0 | 0 | 333691 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 377380 | 30531 | 14212 | 194 | 0 | 0 | 347858 | 0 | 0 | 1443 | 0 | 394238 | OTROS GASTOS 2018 Mayo 1.365 CONSULTORÍAS 2017 Diciembre 23.648 2018 Marzo 3.451 Abril 946 2019 Mayo 238 OBRAS CIVILES 2017 Diciembre 8.886 2018 Marzo 3.340 Abril 54.572 Junio 72.528 Julio 31.212 Agosto 118.219 Octubre 136.800 Noviembre 125.205 Diciembre 97.469 2019 Marzo 17.699 Abril 6.741 Mayo 116.306 Junio 19.680 Diciembre 2.727 EQUIPOS 2019 Junio 91 Julio 98 EQUIPAMIENTO 2019 Junio 281 Agosto 7.455 Septiembre 337 Noviembre 2.988 Diciembre 2.791 2020 Octubre 738 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste cubicación. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 29006.246 | 33250.1769 | 973.6077 | 0 | 0 | 1097721.0803 | 0 | 0 | 1679.4165 | 0 | 1162630.5274 | 0 | 34797.9634 | 16985.936 | 220.1397 | 0 | 0 | 998281.4687 | 0 | 0 | 1781.5432 | 0 | 1052067.0511 | 34644.7734 | 16965.5107 | 220.1397 | 0 | 0 | 967564.0335 | 0 | 0 | 1781.5432 | 0 | 1021176.0005 | -9.5098 | -12.1668 | -11.857 | -2.9362 |  | 1286.1159 | 1218.5945 | El costo real del item Obras Civiles es un 12% menor a lo aprobado, lo que es superior al 10% de variación considerada aceptable, pero es consecuente con los contratos no reajustables. Los itemes de equipamiento y equipos son significativamente menores a lo recomendado (-50 % y -77%) considerando la adquisicion centralizada que hace junji. Junji no presenta informacion sobre si de adquirió las partidas aprobadas. La variacion en consultoria y otros gastos se consideran normales en sus valores absolutos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | SI | 1076296 | 8217 | 0.7635% | modificaciones menores como cambio de cercha metalica por cercha acero galvanizado, extension de cubierta, instalacion reja de proteccion | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No Hubo reevaluaciones del Proyecto. Solo hubo modificaciones menores al 10% para el correcto termino, tales como instalacion de reja de proteccion, extension de cubierta, cambio de cerchas metalicas por acero,etc | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 207076 | 200024 | -3.4055 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de Costo Anual Equivalente CAE, tiene una variacion negativa de 3,4%, consecuente con la disminucion de la inversion inicial | El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo aprobado, sin variacion de su magnitud y con modificaciones menores. El plazo de ejecucion triplica lo programado principalmente por necesidad de elaboracion y modificaciones sucesivas del diseño, ademas de requerir aumentos de plazo para incorporar obras extraordinarias no consideradas en el diseño. Tambien hay tiempos muertos entre el termino de la edificacion y la adquisicion de equipamiento. El costo total es un 12% menor a lo estimado, principalmente por el item de obras civiles ya que tuvo una oferta conveniente a los intereses del estado. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30443372-0 | MEJORAMIENTO CALLES ALFONSO OLEA Y RODRIGO FERRADA, CHARRÚA, CABRERO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | CABRERO | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIALIDAD LOCAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL SECTOR URBANO CHARRUA, REPRESENTA UN ENCLAVE ENERGÉTICO QUE CUMPLE UN ROL DE IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL, SIN EMBARGO POSEE DEFICIENTE CONECTIVIDAD VIAL, CON CONTINUAS DIFICULTADES DE ACCESIBILIDAD Y CIRCULACIÓN TANTO VEHICULAR COMO PEATONAL, DEBIDO A QUE TODAS SUS CALLES CARECEN DE PAVIMENTACION | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALZADAS DE HORMIGÓN HCV PARA LAS CALLES ALFONSO OLEA Y RODRIGO FERRADA, AMBAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE CHARRUA. LAS CANTIDADES DE OBRA MÁS RELEVANTES PARA LA CALLE ALFONSO OLEA SON: 4184 M2 DE HORMIGÓN HCV, 1180 ML DE SOLERAS Y 1280 M2 DE VEREDAS. LAS CANTIDADES DE OBRA MÁS RELEVANTES PARA LA CALLE RODRIGO FERRADA SON: 709 M2 DE HORMIGÓN HCV, 201,3 ML DE SOLERAS Y 108,2 M2 DE VEREDAS. | 223 | VIALIDAD URBANA |  |  | 5 |  |  | -100 | [16 empty] | 5 | 5 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 150 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | El plazo de ejecución corresponde al plazo recomendado de cinco mese, no existieron ampliaciones de plazo, por lo cual no hay variaciones entre el plazo ejecutado y el recomendado. Las consultorías No se contrataron. Por lo tanto el plazo total es de cinco meses similar al recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 31/05/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | No se contrató consultoría. | [8 empty] | 368639 | 0 | 368639 | 0 | 368639 | Se firmó un solo contrato, con fecha 16 de mayo de 2019 entre la Municipalidad de Cabrero y la Constructora ECOGAM LTDA. por un monto de M$368.639.- financiados en su totalidad por el FNDR, cuyo inició de la obra se realizó el 31 de mayo del 2019, según consta en acta de entrega de terreno de la misma fecha. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El monto ofertado resultó menor al aprobado por convenio para el ítem de Obras Civiles. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | No se contrató el ítem de consultorías. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 4893 | 4893 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay variaciones en la magnitud, entre lo recomendado y lo ejecutado, dado que se ejecuto de acuerdo a lo recomendado | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción provisoria sin observaciones. | 07/11/2019 | Sin recepción definitiva. No se ha realizado acto administrativo. |  | SI | 08/11/2019 | No existen problemas con la obra ejecutada. |  | En Operación |  | ETHIELLY CHERIE MONTES MONSALVES | MUNICIPALIDAD DE CABRERO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4290000% | 4311600% | 216 | 4312200% | 6 | NA | 0 | 4360100% | 479 | 4360100% | 479 | 4361600% | 15 | 4369900% | 83 | 799 | 583 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Proyecto aprobado por SERVIU cuenta con fecha 26.12.2016 | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El ciclo de vida para esta tipología de proyectos contempla las etapas de diseño y ejecución. La etapa de diseño fue desarrollada directamente por la municipalidad y la etapa de ejecución ingreso al SNI. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427173 | 6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438280 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368639 | El ítem Consultoria no realizó gestiones para su contratación por lo que no tiene gasto, sin embargo, se replica la información del cuadro financiamiento de inversión, ya que, el sistema lo solicita al enviar la información de la presente evaluación. Contrato de Obras Civiles $368.639.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368639 | 368639 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estado de pago N°1 por un monto de $65.705.982, fecha de tramitación pago 22.08.2019 Estado de pago N°2 por un monto de $129.840.174, fecha de tramitación pago 30.08.2019 Estado de pago N°3 por un monto de $154.661.307, fecha de tramitación pago 24.10.2019 Estado de pago N°4 por un monto de $18.431.972, fecha de tramitación pago 31.12.2019 La sumatoria de los estados de pagos corresponden al monto del contrato $368.639.435 No existen ítem consultoria en este punto ya que no tuvo gasto | No hay observaciones al proyecto. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | la unidad técnica no realizó las gestiones para contratar consultoria | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | proyecto de facil ejecución y amplia gama de oferentes, lo cual permitió adjudicar el proyecto por un monto menor al disponible | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | [7 empty] | 7382.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518187.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525569.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429185.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429185.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429183.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429183.96 | -18.3391 | -18.3393 | -17.1759 | -0.00026439 |  | 87.7139 | 87.7139 | Las obras civiles se contrataron en un monto inferior al valor recomendado, que alcanzo a -17,18%. Esto surge del proceso de licitación publica y es acorde con una alta oferta de empresas contratistas para este tipo de obras civiles y el terreno a intervenir no presentaba dificultades para su ejecución. Las obras se ejecutaron dentro del año del contrato sin presentar ningún tipo de variaciones, por lo que el gasto real es igual al monto contratado. En el caso de la consultoría, esta no fue contratada, por que se estimo que no se requería. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no presento reevaluaciones. Proyecto no presento modificaciones menores. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 57592 | 53682 | -6.7891 | Real < Recomendado | [5 empty] | Esta tipología de proyectos se evalúa en base a un rango de costo por metro lineal además, del calculo del Costo Anual Equvalente (CAE) como indicador económico relevante. Este proyecto , al presentar una inversión real inferior al monto recomendado, mejora su indicador económico, el cual disminuye en un 6,79% respecto al monto recomendado. | 1.- Este proyecto no presenta variaciones de plazos ni magnitud, los cuales corresponden a le efectivamente recomendado. 2.- Las obras civiles del proyecto fue licitado y contratado en un monto inferior al 17%, lo que ocurre por la alta competencia para este tipo de obras. En términos globales la variación entre lo recomendado y lo gastado es del 18,34%, dado que el ítem de consultorías no fue contratado y no presenta gastos. 3.- El proyecto no fue objeto de reevaluaciones ni de modificaciones menores. 4.- El indicador económico mejor en un 6,79%, dado que las inversión realizada fue menor a lo recomendado. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30484001-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA ISLA, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO |  |  | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL AREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO NO CUENTA CON ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ACTUALMENTE SE RESUELVE MEDIANTE CONDUCCIÓN DESDE NORIAS ARTESANALES Y VERTIENTES, CON SUS RESPECTIVAS POSIBILIDADES DE ENFERMEDADES PARA LA COMUNIDAD.- | LA FUENTE DE PRODUCCIÓN DEL APR LA ISLA SERÁ UN POZO PROFUNDO QUE SE CONSTRUYÓ EN EL RECINTO DE LA ESCUELA G-1178 SANTA MARGARITA, TIENE DERECHOS CONSTITUIDOS POR 15 L/S EN LAS COORDENADAS WGS-84 SIRGAS N=5.840.842 Y E=732.335, PARA UNA CAUDAL MÁXIMO DIARIO (AÑO 2036) DE 1,74 L/S, NECESITA UNA CONDUCCIÓN PRIMARIA QUE ESTÁ CONFORMADA EN UNA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE ACERO SCHEDULE 40 DESDE EL SONDAJE HASTA EL ESTANQUE METÁLICO ELEVADO (CAÑERÍA DE IMPULSIÓN Q=3,67 L/S (BOMBEO 12 HORAS)) EL SISTEMA DE TRATAMIENTO ESTARÁ CONFORMADO POR UN FILTRO REMOVEDOR DE TURBIEDAD. CONSIDERA ADEMÁS EL SISTEMA DE CLORACIÓN. TANTO EL FILTRO COMO EL SISTEMA DE CLORACIÓN ESTARÁN EMPLAZADOS DENTRO DE LAS CASETAS CERRADAS. POSTERIOR AL TRATAMIENTO SE ENCONTRARÁ EL ESTANQUE METÁLICO ELEVADO. ESTE POSEERÁ UN VOLUMEN V=25 M3 Y TENDRÁ UNA TORRE DE 25 METROS DE ALTURA. SU CÁLCULO Y DISEÑO CORRESPONDE A LOS PLANOS TIPO DE IDIEM UNIVERSIDAD DE CHILE DE 13 DE DICIEMBRE DE 2010. LA RED DE DISTRIBUCIÓN ESTÁ CONFORMADA EN CAÑERÍA DE PVC CLASE 10 EN UNA LONGITUD TOTAL DE 16.436 M. LA RED SE EMPLAZARÁ EN LA FAJA DE LOS CAMINOS PÚBLICOS Y VECINALES, CON EL FIN DE NO TENER QUE SOLICITAR SERVIDUMBRES DE PASO. TODA LA RED SE CONSTRUIRÁ EN DIÁMETROS D=63 Y D=75 MM. OBRAS ELÉCTRICAS. SE PRETENDE ABASTECER DE AGUA POTABLE A 605 HABITANTES, CON 120 VIVIENDAS Y UNA SEDE SOCIAL.- | 0 | AGUA POTABLE URBANA | AGUA POTABLE RURAL |  | 7 | 8 |  | 14.2857 | [16 empty] | 7 | 8 |  | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 190 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 220 | [12 empty] | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 |  | 14.2857 | 14.2857 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE por un lado a que el plazo contractual fue efectuado por seis meses, plazo menor al recomendado y por otro lado a UNA AMPLIACION DE PLAZO POR 30 DÍAS QUE SE DEBE A una demora y atraso por parte de la empresa eléctrica Frontel, para las obras de empalme a sus redes en la localidad de la Isla y además atraso en la entrega de documentación por parte de la Municipalidad de Los Angeles, para la inscripción del empalme eléctrico a nombre del comité. DEBIDO a ello se ORIGINO UN MES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO, TANTO EN LAS OBRAS CIVILES COMO EN LAS CONSULTORÍAS Y POR ENDE EN EL PLAZO TOTAL REAL DEL EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE PRESENTA UN VARIACIÓN DEL 14% POR SOBBRE EL PLAZO RECOMENDADO. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 20/07/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | El Contratista informÃ³ que existiÃ³ una demora y atraso por parte de la empresa elÃ©ctrica Frontel, para las obras de empalme a sus redes en la localidad de la Isla. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | El Contratista informo que existiÃ³ atraso en la entrega de documentaciÃ³n por parte de la Municipalidad de Los Ãngeles, para la inscripciÃ³n del empalme elÃ©ctrico a nombre del comitÃ©. | [8 empty] | 546312 | 0 | 546312 | 83625 | 462687 | Contrato obras civiles : $462.996.047 Contrato consultorÃ­a: $67.134.427 Regulariza pago contrato obras civiles: $13.907.900 Regulariza pago contrato consultorÃ­a: $2.016.645 ***Montos con fondos sectoriales | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Ajuste de cubicaciones | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 121 | 121 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | En la Ficha IDI 2017 se puede visualizar la magnitud de 121 arranques inicialmente recomendados, luego no hay diferencia entre lo recomendado y lo ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | DespuÃ©s de haber recorrido detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecuciÃ³n, en conformidad a los planos y especificaciones tÃ©cnicas, esta comisiÃ³n acuerda recibirla sin observaciones | 15/03/2019 | DespuÃ©s de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado que durante el periodo de garantÃ­a no se han producido daÃ±os imputables al contratista, la comisiÃ³n acordÃ³ recibirla sin observaciones. | 21/04/2020 | SI | 15/01/2019 | El sistema de encuentra operando en condiciones normales |  | En Operación | El el proceso constructivo no hubo problemas | CARLA DURÁN PACHECO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4295800% | 4306900% | 111 | 4313600% | 67 | NA | 0 | 4325700% | 121 | 4325700% | 121 | 4330100% | 44 | 4336800% | 67 | 410 | 299 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se aprecia una diferencia temporal en el Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, la cual queda justificada con posterioridad en la ResoluciÃ³n exenta DOH BiobÃ­o nÂ°117 del 2019. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No aplican mas atrasos en la gestiÃ³n en estudio | [6 empty] | Obras ejecutadas por sistema de suma alzada y serie de precios unitarios | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | DiseÃ±o realizado por la Unidad de APR de ESSBIO por mandato de la DOH. No paso por el SNI | 75039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592552 | 76989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607956 | Los montos coinciden con lo estipulado en el historial de fichas IDI del cÃ³digo en estudio | 69184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546311 | El contrato original, asociado a las obras del cÃ³digo BIP en estudio: "ConstrucciÃ³n servicio de agua potable rural de la Isla, Comuna de Los Ãngeles", tramitado el 03-07-2018, ResoluciÃ³n exenta DOH BiobÃ­o nÂ°336-2018, describe los siguiente montos: Contrato obras civiles $462.996.047 Contrato consultorÃ­a $67.134.427 La única modificación de contrato que cambia los montos de Obras Civiles y Asesoría, estipulada en la ResoluciÃ³n exenta DOH BiobÃ­o nÂ° 327-2020, emitida con fecha 26-10-2020, describe los siguientes cambios: ModificaciÃ³n Obras Civiles: +$13.907.900 ModificaciÃ³n ConsultorÃ­a: +$2.016.646 Resultando los montos contratados corregidos descritos anteriormente. Se advierte de un reajuste de montos realizados por el no pago oportuno de cubicaciones, descrito en la ResoluciÃ³n exenta DOH BiobÃ­o nÂ°327-2020. Lo anterior queda estipulado en la ResoluciÃ³n exenta DOH BiobÃ­o nÂ° 421 -2020, adjunta en los estados de pago nÂ° 9 de consultorÃ­a y nÂ°8 de obras civiles por los siguientes montos: Reajuste Obras Civiles: +$223.187 Reajuste ConsultorÃ­a: +$32.453 | 69184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546311 | 462686 | BIP > SIGFE | 10590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83625 | 10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85800 | Los montos contractuales y sus modificaciones han sido detallados en la casilla de observaciones anterior. Cabe mencionar que los pagos informados en el BIP corresponden a los efectuados y dispuestos en SAFI. Por Ãºltimo, los montos estipulados en total SIGFE corresponden a los gastos efectuados durante la ejecuciÃ³n del proyecto del aÃ±o 2019. | SegÃºn lo estipulado en ResoluciÃ³n exenta DOH BiobÃ­o nÂ°327-2020, surgen reclamos de diversos contratistas para contratos que se licitaron con partidas bajo modalidad de precios unitarios, lo que conlleva la realizaciÃ³n de una auditoria interna y posterior modificaciÃ³n de costos en mas de un contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Según lo estipulado en la Resolución exenta DOH Biobio N°327 del 2020, el informe final de partidas a serie de precios unitarios de Essbio y minuta evaluación de cierre de contrato, se reajustan las cantidades finales reales para las partidas a serie de precios unitarios implicando el reajuste respecto a los montos contratados originalmente. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Como se menciona en Historial de Contratos y Gastos sin Contratos, observaciones. se realiza un pago adicional por el no pago oportuno del ajuste de cubicaciones. | [8 empty] | 92322.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636716.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729039.2339 | 0 | 82959.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572140.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655100.6538 | 82368.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568052.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650420.9825 | -10.1419 | -10.7838 | -10.7841 | -0.71434 |  | 5375.38 | 4694.648 | La iniciativa tuvo un costo real de ejecución de 11% menor a lo recomendado, lo que se explica por una incorrecta estimación de costos iniciales sumado a la participación de varias empresas constructoras en el proceso de licitación. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE INCURRIO EN MODIFICACIONES DE CONTRATO POR AJUSTES DE CUBICACIONES, QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CARLA DURÁN PACHECO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 674905 | 16181 | 2.398% | La Ãºnica modificaciÃ³n de contrato que cambia los montos de Obras Civiles y AsesorÃ­a, estipulada en la ResoluciÃ³n exenta DOH BiobÃ­o nÂ° 327-2020, emitida con fecha 26-10-2020, describe los siguientes cambios: ModificaciÃ³n Obras Civiles: +$13.907.900 ModificaciÃ³n ConsultorÃ­a: +$2.016.646 Reajuste Obras Civiles: +$223.187 Reajuste ConsultorÃ­a: +$32.453 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado, sin embargo sufre una modificaciÃ³n en el precio final de lo contratado con un aumento de $ 13.907.900 que representa el 2,9 % del contrato inicial, modificaciÃ³n creada por un ajuste de cubicaciones. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 4118.14 | 3500 | -15.0102 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación en el indicador económico costo/arranque de -15,01% se explica por la disminución en el costo real del proyecto versus el recomendado inicialmente. | 1. La iniciativa de inversión se ejecuta con una variación del 15% en el plazo real respecto del recomendado, debido a una ampliación de plazo de plazo. 2. El costo total real del proyecto presenta un variación del 10,78% a la baja, sin embrago, se encuentra dentro de lo esperable para este tipo de proyectos. 3. La MAGNITUD REAL FUE igual A LA RECOMENDADA, sin modificaciones. 4. EL indicador económico costo/arranque resulta con una variación del -15,01%, dado el menor costo real ejecutado. 5. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE LA ISLA, LOS ANGELES | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30383076-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLES PORVENIR Y EL MAITEN, CHIGUAYANTE | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LOS TRAMOS MENCIONADOS PRESENTAN INEXISTENCIA DE PAVIMENTO EN ALGUNAS CALLES, FORMACIÓN DE CALZADA DE TIERRA Y CALZADA EN MAL ESTADO. TODO LO ANTERIOR DIFICULTA LA VIDA COTIDIANA DE LOS VECINOS DEL LUGAR. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PORVENIR Y MAITEN. LA SUPERFICIE DE LA CALZADA A PAVIMENTAR ES DE 4243.9 M2 DE HORMIGÓN, INVOLUCRA 1.460 M2 DE ACERAS MÁS 233.7 M2 DE ACERA REFORZADA, ADICIONALMENTE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 1836.4 ML DE SOLERAS Y 24 DISPOSITIVOS DE RODADO. A SU VEZ EL PROYECTO CONTEMPLA OBRAS DE AGUAS LLUVIA, QUE ESPECÍFICAMENTE INVOLUCRAN 903.25 ML DE CAÑERÍAS, 45 UNIDADES DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y 29 SUMIDEROS. CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS SE DEBERÁ PROCEDER A LA DEMOLICIÓN DE: 1725,4 M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, 1606 M2 DE PAVIMENTO DE ASFALTO, 1095.9 M2 DE ACERAS Y 1138.8 ML DE SOLERAS, ADICIONALMENTE SE DEBERÁ TRASLADAR 17 ARBOLES, 16 POSTES Y 1 PARADERO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 3879 | VIALIDAD INTERMEDIA | [14 empty] | 2 | 23 |  | 1050 |  |  |  |  | 6 | 11 |  | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 200 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 320 | [12 empty] | 6 | 6 | 34 | 40 | 6 |  | 466.6667 | 566.6667 | El proyecto presenta una variación en los plazos de ejecución de obras civiles superior en un 78% en relación al plazo recomendado. esta variación se explica por: 1.- En el proceso de licitación se adjudicaron las obras civiles con un plazo ofertado superior en un 17 % respecto a lo recomendado. 2.- Se realizo un aumento de plazo de 2 meses en las obras civiles, que representa un 33% respecto al plazo recomendado, justificado en dificultades presentado en el proceso de expropiación, tanto con los vecinos a expropiar ( corridas de cercos) y con los tramites realizados en el conservador de bienes raíces. 3.- Se realizo un aumento de plazo de 2 meses (33% respecto al plazo recomendado) asociado a modificaciones al contrato ( aumento y disminuciones de obras y obras extraordinarias) que surgen de actualización del diseño a nuevas normativas SERVIU y ajustes en terreno. Además se incluyen aquí las demoras asociadas a la solicitud de recursos adicionales al Gobierno Regional 4.- Las expropiaciones que estaban contempladas a ser ejecutadas en dos meses se prolongaron mas allá de ese plazo, dado que hubieron atrasos de parte de los vecinos afectados en firmar las escrituras y con posterioridad surgen observaciones del conservador de bienes raíces a las inscripciones. Por lo cual, el plazo total del proyecto resulta con una variación importante por sobre el 500%, con relación al plazo recomendado, debido principalmente a las situaciones presentadas por la ejecución de las expropiaciones. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 28/12/2015 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | Algunos vecinos se negaron a firmar escrituras, generando un retraso en la inscripción y posterior pago de la expropiación. Esta situación impidió que se retiraran cercos en algunos sector lo que provocó retrasos. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Algunos vecinos que no participaron del proceso inicial de formulación, debido que aún no llegaban a vivir al sector, solicitaron modificaciones inicialmente no consideradas. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | La tramitación de solicitudes de aumento de recursos en el Gobierno Regional generó retrasos debido al procedimiento de revisión, observación y correcciones que se genera a partir de el | [5 empty] | 540132 | 19849 | 559981 | 0 | 559981 | Contrato Inicia de fecha 11/12/15 por $581.791.116.- y 200 días corridos. Modificación 1: Aumento por 60 días Modificación 2: Aumento por $9.227.135 y 60 días Modificación 3: Aumento por $5.181.240.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Condiciones nuevas terrenos derivadas de la llegada de nuevos vecinos a la calle luego del periodo de evaluación del proyecto. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 7244 | 7098 | 97.9845 | Real < Recomendada | [6 empty] | El proyecto presento una variación menor en su magnitud, que corresponde al 2% de la superficie considerada en la recomendación. Esta variación ocurre por la decisión de no intervenir 146 metros cuadrados de pavimento y aguas lluvias, dado que estos se encontraban en buen estado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Partidas ejecutadas por otro proyecto | El proyecto consideraba obras de aguas lluvias y pavimentación en la esquina de Manuel Rodríguez con Porvenir, los cuales fueron rebajados en atención a que se mantuvo la esquina ejecutada en el proyecto del corredor, la cual se encontraba en buen estado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Las obras de pavimentación se iniciaron aproximadamente 20 metros de la esquina de Manuel Rodríguez. | [6 empty] | Copia de Acta de Recepción Provisoria con Observaciones y Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones en Carpeta Digital | 03/02/2017 | Se desarrolló 310 días corridos luego de aprobada la Recepción Provisoria, de acuerdo a lo señalado por las BAE | 10/12/2017 | SI | 03/02/2017 | La obra se entregó a explotación una vez resueltas las observaciones la recepción provisoria. |  | En Operación | El proceso de expropiaciones presento inconvenientes por cuanto algunos vecinos no querían firmar las escrituras y/o el Conservador de Bienes Raíces hizo observaciones a las inscripciones. Lo anterior, retrasó la inscripción definitiva y el consiguiente pago, lo cual obligó a devolver los recursos transferidos para estos efectos por el Gobierno Regional en diciembre de 2016. | HÉCTOR ENRIQUE SILVA GORMAZ | MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4214400% | 4214400% | 0 | 4221300% | 69 | NA | 0 | 4234900% | 136 | 4234900% | 136 | 4236600% | 17 | 4245000% | 84 | 306 | 306 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Atraso por parte de la Unidad Técnica en licitar, ya que la Resolución de Convenio es de fecha 24/08/2015 y se subió al portal el 13/11/2015.- | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Para esta tipología de proyectos se contempla solo las etapas de diseño y ejecución. La etapa de diseño no ingreso al SNI que fue desarrollada directamente por las Municipalidad. La etapa de Ejecución ingreso y fue analizado en el marco del SNI. De acuerdo a esto, el proyecto cumple con el ciclo de vida de un proyecto de vialidad intermedia en el sector Transporte. | 0 | 0 | 0 | 19006 | 0 | 625574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644580 | 0 | 0 | 0 | 19006 | 0 | 625574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644580 | Sin Observaciones.- | 0 | 0 | 0 | 19006 | 0 | 596178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615184 | OBRAS CIVILES Empresa: Constructora El Manzano y Asociados por un monto de $581.719.116 Primera Modificación de contrato, Ord. N°2980 del 01/08/2016 por un aumento de $9.277.135 Segunda Modificación de contrato, Ord. N°3602 del 23/09/2016 por aumento efectivo de $5.181.989 (Aumento de obras por $3.425.504; Obras extraordinarias por 1.756.485) TOTAL $596.178.240.- | 0 | 0 | 0 | 19006 | 0 | 596178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615184 | 615184 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EP N°1 DEL 21/03/2016 $142.259.208 EP N°2 DEL 28/04/2016 $102.500.104 EP N°3 DEL 09/05/2016 $101.641.697 EP N°4 DEL 28/06/2016 $ 97.120.389 EP N°5 DEL 20/09/2016 $97.405.830 EP N°6 DEL 17/06/2017 $55.251.012 TOTAL $596.178.240.- EXPROPIACIONES EL 28/02/2021 SE REALIZA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD (DOCUMENTO N°334 INTERNO DEL GORE). | Sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Las modificaciones realizadas dicen relación con la mejora ente las aceras y la linea de edificación de la propiedad, las cuales sufrieron cambios de altura por cota del proyecto. Consideró aceras adicionales y acceso nuevos. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Producto de que el proyecto no se encontraba totalmente actualizado a las normas serviu al momento de licitar, se debieron realizar do modificaciones durante la ejecución del proyecto. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 26825.2741 | 0 | 882927.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909752.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23383.605 | 0 | 770528.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793912.3692 | 0 | 0 | 0 | 23383.605 | 0 | 753469.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776852.675 | -12.7331 | -14.6083 | -14.6624 | -2.1488 |  | 109.4467 | 106.1523 | Este proyecto para el ítem obras civiles fue contratado (considerando modificaciones menores) por un monto inferior en 12,73% respecto a lo recomendado y los costos reales fueron un 14,66% inferior al monto recomendado. Esta mayor variación respecto a lo contratado se debe a ajustes de la moneda, dado que los pagos efectuados corresponden a lo definido en el contrato de obras civiles. El proyecto presenta modificaciones menores, que corresponden al 2,5% respecto al monto contratado inicial, que fue inferior al monto recomendado. Estas modificaciones (aumento y disminuciones de obras y obras extraordinarias) que surgen de ajustes a nuevas normativas del SERVIU y por disminuciones por obras que se determino en terreno que no eran necesarias, en este caso en la conexión de las obras con el corredor de transporte . En el caso de las expropiaciones, el pago real presenta una variación de -12,83% respecto al monto recomendado. El pago realizado en esta asignación correspondió al monto recomendado, el que se encontraba en moneda año 2013. Los ajustes de moneda generan esta diferencia. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 801727 | 14458 | 1.803% | Valor modificación de contrato en moneda Diciembre 2018 o moneda Presupuesto 2020 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones solo modificaciones menores al 10%. El proyecto presenta modificaciones menores, que corresponden al 2,5% respecto al monto contratado inicial, que fue inferior al monto recomendado. Estas modificaciones (aumento y disminuciones de obras y obras extraordinarias) que surgen de ajustes a nuevas normativas del SERVIU y por disminuciones por obras que se determino en terreno que no eran necesarias, en este caso en la conexión de las obras con el corredor de transporte . | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 20925 | 34166 | 63.2784 | Real > Recomendado | [5 empty] | Este proyecto fue evaluado con enfoque costo beneficio, donde el indicador de resultado fue el VAN social, tal como lo señala los requisitos de información para esta tipología de proyectos. El Indicador real presenta una variación positiva del 63% respecto al recomendado. Esta variación se explica por que el costo del proyecto fue inferior al monto considerado en la recomendación favorable. Esta variación indica que el proyecto, en términos reales, mejoro su rentabilidad en un 63%. | 1.- El proyecto presenta un aumento del plazo que es considerado alto, pero que se explican principalmente por las demoras en materializar las expropiaciones y las gestiones para autorizar y materializar modificaciones a las obras civiles. 2.- El proyecto no presenta reevaluaciones, solo una modificación menor, que alcanzo al 2,5 % del monto contratado y que corresponden a ajustes a las obras contratadas, entre ellas aumento y disminuciones de obras y obras extraordinarias. 3.- La magnitud del proyecto presenta una variación de -2%, que corresponde a disminución de pavimentos y aguas lluvias , dado que se encontraban en buen estado. 4.- El costo real del proyecto fue inferior en 14,6 % respecto al monto recomendado. Esta variación surge del proceso de licitación, donde se recibe oferta inferior al monto disponible. 5.- El proyecto mejoro su rentabilidad en un 63% respecto a la rentabilidad considerada en la recomendación, por el menor costo de las obras civiles. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30451172-0 | MEJORAMIENTO CALLE LOS PEHUENCHES Y CALLE DALMIRO BARRIGA CORONEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS CALLES EN LA ACTUALIDAD SON DE TIERRA Y SE DEBE COMPLETAR LA FRANJA DE PAVIMENTO PARA DARLE MAS OPERACIONALIDAD AL TRANSITO Y ASI UNIR EL SECTOR ORIENTE CON EL PONIENTE DADO QUE LOS SEPARA LA LINEA FERREA , LOS HABITANTES DE CAMILO OLAVARRIA SE VERAN BENEFICIADOS | EL PROYECTO CONSISTE EN PAVIMENTAR LA CALLE LOS PEHUENCHES, ENTRE CALLE DALMIRO BARRIGA Y LOS MOLINEROS UBICADA EN EL SECTOR DE LAS ENCINAS II EN UNA EXTENSION DE 362 METROS LINEALES Y LA CALLLE DALMIRO BARRIGA ENTRE PUENTE ESTERO POBLACION CAMILO OLAVARRIA Y CALLE LOS PEHUENCHES EN 161.85 METROS LINEALES UBICADA EN EL SECTOR BUEN RETIRO, AMBAS QUEDARA CON UN ANCHO DE 7 METROS. | 4500 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 | 11 |  | 57.1429 | [16 empty] | 5 | 8 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 35 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 241 | [12 empty] | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 |  | 57.1429 | 57.1429 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A TRES AMPLIACIONES DE PLAZO, POR 91 DÍAS, con respecto al contrato original que fue de 150 días. DICHAS AMPLIACIONES SE DEBIERON A pequeños aumentos de obras necesarios de realizar y que no fueron previstos en la etapa de diseño. LAS CONSULTORÍAS SE CONTRATARON POR UN PLAZO DE SEIS MESES y se extendieron durante once meses, resultando con una variación del 58% por sobre el recomendado. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN CUATRO MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO, POR LO CUAL EL PLAZO TOTAL REAL DEL PROYECTO ES DE 11 MESES, ES DECIR UN 57% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 01/10/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | por aumento de obra | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | aumento de obra y recepción | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | [7 empty] | 222441 | 0 | 222441 | 0 | 222441 | Se efectuó el contrato " Mejoramiento Calle Los Pehuenches y Calle Dalmiro Barriga" y el contrato por $216.352.137 el 02/08/2018 y el contrato "Asistencia Técnica de Inspección de la Obra Mejoramiento Calle Los Pehuenches y Calle Dalmiro Barriga Coronel ,por 6 meses po $1.279.500 mensuales | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se procedieron hacer modificaciones de obras | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se procedieron hacer modificaciones de obras | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 3699 | 3699 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto consideraba la pavimentación de 2 calles, Los Pehuenches 362 metros lineales y calle Dalmiro barriga 162 metros lineales, con un ancho de 7 metros. Esto equivale a los 3.699 mt2 señalados en la magnitud del proyecto y que fue lo efectivamente ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El proyecto consideró la construcción de 3.699 mt2. en la pavimentación de las 2 calles a intervenir. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | 1. Reparar pavimentación de vecinos pasajes, Caucahue, Chiquillanes, Pehuenches y Tehuelches 2.-Reparar pandereta de vecino en la intersección de Los Molineros con Los Atacameños , esto debido a que la retroexcavadora causo daños 3.-Colcar perfil galvanizado faltante en barra intermedia horizontal en Baranda Peatonal respetando las mismas características 4.- Colocar tapas a perfiles donde terminan las barandas 5.- Uniformar tonalidad de galvanizado en barandas , esto lo pueden realizar a través de pintado con galvanizado en frio a Galvacril o similar, esto para dar una buena terminación de partida 6 Limpieza general del área | 28/06/2019 | No hay información sobre la recepción definitiva de las obras. |  | SI | 28/06/2019 |  | el proyecto no esta en operación , porque ya se ejecuto | En Operación |  | EDUARDO CHAVARRIA MIQUEL | MUNICIPALIDAD DE CORONEL | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4273200% | 4276200% | 30 | 4297800% | 216 | NA | 0 | 4331400% | 336 | 4331400% | 336 | 4337400% | 60 | 4346300% | 89 | 731 | 701 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue presentado directamente a la etapa de ejecución dado que ya contaba con el diseño ejecutado por la Municipalidad. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208006 | 7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228121 | Sin Observaciones | 7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222439 | Obras Civiles: Empresa ECONCITY LTDA., monto: $216.352.137 Disminución Efectiva de Contrato: $1.589.327 (Ord. N°1961 del 06/05/2019 del Intendente Regional. ( corresponden a Disminuciones de obras por $6.351.947 y a obras extraordinarias por $4.762.620) Monto contrato final: $214.762.810 Consultorías: Pedro Villablanca Pardo, monto: $7.677.000 | 7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222439 | 222439 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles: EP N°1: del 29/12/2018 por $58.471.664 EP N°2: del 29/12/2018 por $36.250.438 EP N°3: del 26/03/2019 por $81.394.243 EP N°4: del 13/06/2019 por $22.528.963 EP N°5: del 26/11/2019 por $16.117.502 Total: $214.762.810.- Consultorías: EP N°1: del 26/12/2018 por $1.279.500 EP N°2: del 31/12/2018 por $1.279.500 EP N°3: del 12/02/2019 por $1.279.500 EP N°4: del 11/03/2019 por $1.279.500 EP N°5: del 08/05/2019 por $1.279.500 EP N°6: del 17/05/2019 por $1.279.500 Total: $7.677.000.- | Lo negativo se presentó, en que las obras solicitadas para modificar,, eran posible de visualizar en la elaboración del diseño, donde debieron incorporarse estas obras y no durante la ejecución, que trajo consigo atrasos por el análisis, presupuesto, presentación y respuesta formal a la solicitud. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | La Municipalidad solicitó modificar el contrato (obras extraordinarias y disminuciones) para incorporar obras técnicamente necesarias de realizar. Estas fueron Baranda Peatonal en Dalmiro Barriga, Rodado peatonal en intersección en Dalmiro Barriga, Pozos de infiltración en viviendas calle Los Pehuenches. Las disminuciones son en la interseccion Los Pehuenches y Los Onas (Proyecto serviu) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 9445.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271222.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280667.9406 | 0 | 9205.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257535.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266740.1312 | 9027.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253345.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262373.6484 | -4.9624 | -6.5181 | -6.5912 | -1.637 |  | 70.931 | 68.4903 | LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS DE -5% Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE -7%, SE EXPLICAN POR CUANTO SE INCURRIO EN UNA MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UNA DISMICNUCIÓN EFECTIVA RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION. LA MODIFICACIÓN REALIZADA (obras extraordinarias y disminuciones) FUE para incorporar obras técnicamente necesarias de realizar. Estas fueron Baranda Peatonal en Dalmiro Barriga, Rodado peatonal en intersección en Dalmiro Barriga, Pozos de infiltración en viviendas calle Los Pehuenches. Las disminuciones son en la interseccion Los Pehuenches y Los Onas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 247339 | 1589 | 0.6424% | Disminución de contrato por $ 1.589.327 en mayo de 2019. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo revaluación del proyecto. El Gobierno Regional autorizó aumentos de obras que no requerían de revaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 420829 | 436927 | 3.8253 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador VAN Social tuvo un leve aumento producto del menor costo de la Inversión. | El proyecto se desarrolló o ejecutó prácticamente sin modificaciones, salvo pequeños aumentos de obras que pudieron ser previstos en la etapa de diseño. Uno de estos aumentos de obras fue para realizar obras de drenaje por pendientes no consideradas y evitar posibles anegamientos en algunas viviendas. En cuanto a los costos el proyecto en el item principal de Obras Civiles, el costo estuvo dentro de los márgenes esperados, un poco menor a lo recomendado originalmente, aproximadamente un 7% menos. En cuanto a la magnitud, se construyeron los 3.699 metros cuadrados de pavimentos tal como se contemplaba originalmente en el proyecto aprobado. En cuanto a los plazos, se estimo inicialmente 5 meses para las obras civiles y el contrato inicial fue por ese mismo periodo, sin embargo, por los aumentos de obras fueron autorizados 3 aumentos de plazos por 91 días. El plazo total del proyecto ejecutado fue entonces de 8 meses. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113255-0 | CONSTRUCCION PARQUE LO GALINDO ETAPA 1, COMUNA DE CONCEPCION | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO FORMA PARTE DEL PLAN DE REGENERACIÓN URBANA DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN Y CORRESPONDE AL PROYECTO DETONANTE 1.EL PROYECTO INCORPORA NUEVAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN, NATURAL Y PÚBLICO RECUPERANDO UN TERRENO ERIAZO ABANDONADO DEL ENTORNO DE LA LAGUNA LO GALINDO | COMO RESULTADO DEL PLAN MAESTRO PARA EL PARQUE LO GALINDO SE CONSIDERA EN ESTA ETAPA DEL PROYECTO: EJECUCIÓN ETAPA I PARQUE LO GALINDO, ESTA OBRA ESTA INSERTA DENTRO DE LOS PRU DE CONCEPCIÓN, LAS OBRAS CONSISTEN EN PASARELAS ELEVADAS QUE BORDEAN LA LAGUNA LO GALINDO Y PERMITEN LA ACECESIBILIDAD UNIVERSAL AL PARQUE, ESTAS PASARELAS SON EN MADERA, CUENTAN CON LA APROBACION POR PARTE DEL MOP Y CON UNA DIA TAMBIEN APROBADA POR LOS DIFERENTES SERVICIOS, ADEMÁS TIENE ESTACIONAMIENTOS, JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS, PAISAJISMO PROPIO Y QUE FAVORECE LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SE REALIZARON EVENTOS CIUDADANOS, Y SE RESTRINGIERON DOS USOS, EL ACCESO POR LA AUTOPISTA YA QUE LOS REQUERIMIENTOS PARA EJECUTAR MANIOBRAS NO PERMITIAN LOS DISTANCIAMIENTOS MINIMOS POR LO QUE SE OPTO POR INGRESAR AL PARQUE POR BARRIO NORTE Y LA RESTRICCION DE PERMANENCIA BAJO LAS LINEAS DE MEDIA TENSION HICIERON QUE EL PROYECTO SUFRIERA MODIFICACIONES PARA EVITAR RIESGOS A LA POBLACIÓN, SEGUN LO INFORMADO POR LA SEC Y TRANSSEC. | 216061 | PRU |  |  | 26 |  |  | -100 | [12 empty] | 22 | 27 |  | 22.7273 | 24 | 17 |  | -29.1667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 430 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 499 | [12 empty] | 31 | 31 | 29 | 30 | 1 |  | -6.4516 | -3.2258 | Plazo real de obras civiles baja de 24 meses a 17 meses , es decir un -30,69%, debido a menor plazo en la licitación que fue por 14 meses. Sin embargo, hubo aumentos de plazo de 69 días debido a modificaciones al proyecto no consideradas en el diseño desarrollado, tales como: 1. Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno: existe una zona aledaña a la laguna que no corresponde a la zona descrita y definida como limite de laguna y que el mejoramiento considerado no asegura la estabilidad requerida para la estructura 2. Adecuación a especificaciones técnicas: Cambios en el sistema de riego, dado la imposibilidad de realizar el riego mediante el sistema de puntera, y cambios en el tipo de iluminación, tanto en el parque como en las pasarelas. Sobre las consultorías todo indica que no se ejecutaron, por lo cual el plazo real disminuye en -100%. Los gastos administrativos tienen un aumento de 5 meses, con relación al recomendado. El plazo total real del proyecto es de 30 meses, es decir un -3,23% menor a los recomendado. El cual se ve influenciado por el plazo de los gastos administrativos que se incrementaron. Estas variaciones se encuentran dentro de lo esperable para proyectos de esta envergadura | Variación de -30% a -0% | Tres años | Tres años | Variación de -50% a 0% | 23/06/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | existe una zona aledaña a la laguna que no corresponde a la zona descrita y definida como limite de laguna y que el mejoramiento considerado no asegura la estabilidad requerida para la estructura | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | existencia de muros, muretes y aceras en muy mal estado, las cuales interfieren en el emplazamiento del proyecto original por lo cual deben demolerse. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Cambios en el sistema de riego, dado la imposibilidad de realizar el riego mediante el sistema de puntera, y cambios en el tipo de iluminación, tanto en el parque como en las pasarelas. | [5 empty] | 2139127 | 1945 | 2141072 | 1672172 | 468900 | Res. 23 del 03-05-2017 con Toma de Razon por Contraloría Regional el 24-05-2017, que contrata a Luis Estrada Recabarren por un monto de $2.150.043.383 con un plazo de 430 días corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | existencia de muros, muretes y aceras en muy mal estado, las cuales interfieren en el emplazamiento del proyecto original por lo cual deben demolerse. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Cambios en el sistema de riego, dado la imposibilidad de realizar el riego mediante el sistema de puntera, y cambios en el tipo de iluminación, tanto en el parque como en las pasarelas. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. |  |  |  | METROS CUADRADOS | 42872 | 42872 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existen cambios de la magnitud del proyecto, ejecutando los 42.872 metros cuadrados estimado en la construcción del Parque. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | observaciones menores | 05/12/2018 | Sin observaciones | 24/01/2019 | SI | 05/12/2018 | No existen situaciones que afectan la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | 4244400% | 4244400% | 0 | 4249500% | 51 | 4252200% | 27 | 4285800% | 336 | 4285800% | 336 | 4290900% | 51 | 4291700% | 8 | 473 | 473 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | no hay causas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | SERVIU POSTULA EL PROYECTO A ETAPA DE DISEÑO OBTENIENDO RS Y LUEGO A EJECUCIÓN TAMBIEN RS | 90750 | 0 | 0 | 0 | 5165 | 1837562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933477 | 90750 | 0 | 0 | 0 | 5165 | 1837562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933477 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 2139127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141072 | Res. 23 del 03-05-2017 con Toma de Razón el 24-05-2017 que contrata a Luis Estrada Recabarren por un monto de $2.150.043.383 con un plazo de 430 días corridos.- Res. 4658 del 26-12-2017 que aprueba Aumento de Obra 1 por $210.157.956, Obra Extraordinaria 1 por $55.654.225, Disminución de Obra por $18.341.565 y un Aumento de Plazo de 53 días corridos.- Res. 2132 del 25-06-2018 que aprueba Aumento de Obra 2 por $62.113.102, Obra Extraordinaria 2 por $158.299.997, Disminución de Obra 2 por $181.531.669, Supresión de Obra 1 por $431.942.370.- Res. 3102 del 21-09-2018 que regulariza disminución de obras, por duplicidad, por el monto de $18.341.565.- Res. 4125 del 27-12-2018 que aprueba Aumento de Obra 3 por $12.135.022, Obra Extraordinaria 3 por $66.966.017, Disminución de Obra 3 por $3.678.110, Supresión de Obra 2 por $4.850.806 y un Aumento de Plazo 2 por 16 días corridos.- Res. 1520 del 04-05-2018 que ordena pago por Pago de Traslados a la Empresa Claro Telecomunicaciones S.A. por $17.003.172.- Res. 2936 del 31-08-2018 que ordena pago por Pago de Traslados a la Empresa VTR.COM SPA por $28.756.559.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 2139127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141072 | 468900 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1671227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 1790371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791419 | El gasto se descompone de la siguiente manera: Gastos Administrativos: Año 2016: M$730 Año 2017:M$215 Año 2018:M$1.000 Obras Civiles: Año 2017: M$883.000 Año 2018: M$1.230.245 Año 2019: M$25.882 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | existencia de muros, muretes y aceras en muy mal estado, las cuales interfieren en el emplazamiento del proyecto original por lo cual deben demolerse. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Cambios en el sistema de riego, dado la imposibilidad de realizar el riego mediante el sistema de puntera, y cambios en el tipo de iluminación, tanto en el parque como en las pasarelas. | [5 empty] | 122449.8869 | 0 | 0 | 0 | 6969.5784 | 2479445.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608864.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406.7854 | 2630434.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632841.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.6295 | 2591792.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594181.0232 | 0.91906 | -0.56283 | 4.5311 | -1.4684 |  | 60.5099 | 60.4542 | EL COSTO REAL DE OBRA CIVIL RESULTA UN 5% MAYOR A LO ESTIMADO EN LA EVALUACION EX-ANTE, LO QUE ESTA DENTRO DE LO ESPERADO. LA CONSULTORIA NO SE EJECUTO Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS FUERON UN 65,73% MENORES A LO PROGRAMADO. DURANTE LA EJECUCICIÓN DE LA OBRA SE EFECTUARON CUATRO MODIFICACIONES DE CONTRATO, QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO DEL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, DICHAS MODIFICACIONES FUERON DEBIDO A: 1. Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. 2. Imprevistos durante la ejecución de la obra: por la existencia de muros, muretes y aceras en muy mal estado, las cuales interfieren en el emplazamiento del proyecto original por lo cual debieron demolerse. 3. Adecuación a especificaciones técnicas: Cambios en el sistema de riego. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | SI | 2299084 | 56677 | 2.465% | Res. 4658 del 26-12-2017 que aprueba aumentos de obra por M$210.158, Obras Extraordinarias por M$55.654 y Disminuciones de Obra por M$18.342 Res. 2132 del 25-06-2018 que aprueba aumentos de obra por M$62.113, Obras Extraordinarias por M$158.300, Disminuciones de Obra por M$181.532 y Supresiones de obra por M$431.942 Res. 3102 del 21-09-2018 que rectifica disminución de obra por M$18.342 Res. 4125 del 27-12-2018 que aprueba aumentos de obra por M$12.135, Obras Extraordinarias por M$66.966, disminuciones de Obra por M$3.678 y Supresiones de obra por M$4.851 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado, sin embargo tuvo modificaciones para ajustes en terreno. Dado los montos involucrados en las modificaciones, se debio solicitar reevaluacion Res. 4658 del 26-12-2017 que aprueba aumentos de obra por M$210.158, Obras Extraordinarias por M$55.654 y Disminuciones de Obra por M$18.342 Res. 2132 del 25-06-2018 que aprueba aumentos de obra por M$62.113, Obras Extraordinarias por M$158.300, Disminuciones de Obra por M$181.532 y Supresiones de obra por M$431.942 Res. 3102 del 21-09-2018 que rectifica disminución de obra por M$18.342 Res. 4125 del 27-12-2018 que aprueba aumentos de obra por M$12.135, Obras Extraordinarias por M$66.966, disminuciones de Obra por M$3.678 y Supresiones de obra por M$4.851 | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2829825 | 2899862 | 2.475 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 606440 | 612546 | 1.0069 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$99.007), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MAYOR AL RECOMENDADO. | RESPECTO DEL PLAZO EL PROYECTO EN LAS OBRAS CIVILES SE EJECUTA EN UN MENOR TIEMPO, DE 24 MESES PROGRAMADOS SE EJECUTA EN 17 MESES. SIN EBRAGO, EXISTIERON DOS AMPLIACIONES DE PLAZO POR 69 DÍAS, debido a modificaciones al proyecto no consideradas en el diseño desarrollado. LAS OBRAS CIVILES TAMBIÉN SE EJECUTAN EN UN COSTO MENOR DEL 5%. PESE A QUE EXISTIERON CUATRO MODIFICACIONES DE CONTRATO, QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO DEL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. NO SE REGISTRAN CAMBIOS RESPECTO DE LA MAGNITUD. LOS INDICADORES ECONOMICOS RESULTARON CON UNA VARACION MAYOR RESPECTO DE LOS ESTIMADOS, DADO EL INCREMENTO EN LA INVERSIÓN FINAL. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LO GALINDO ETAPA 1, COMUNA DE CONCEPCION. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30460121-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE VICENTE REYES COMUNA DE YUMBEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | YUMBEL | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | SE REQUIERE EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO VIA EXSTENTE, POR CUANTO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y MANTIENE UN TRAFICO VEHICULAR IMPORTANTE PARA LA CIUDAD DE YUMBEL. SIENDO ADEMAS UNA DE LAS VIAS DE ACCESO A LA CIUDAD, DESDE EL SECTOR RIO CLARO Y OTROS. | SE CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE REYES DE YUMBEL, DESDE FIN PAVIMENTO EXISTENTE HASTA SU EXTREMO SUR, EN APROX. 184 METROS LINEALES. LAS OBRAS CONSIDERAN PAVIMENTACION DE CALZADA EN HORMIGON, OBRAS DE CONTENCIÓN, COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, ENTRE OTROS. | 8302 | VIALIDAD INTERMEDIA | [22 empty] | 4 | 6 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | [12 empty] | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 |  | 50 | 50 | El plazo originalmente recomendado para obras civiles fue de 4 meses. El contrato inicial de las obras fue de 5 meses y se contempló una ampliación de plazo por 30 días, esta ampliación de plazo se debió a que hubo que cambiar de especificaciones técnicas unos muros de contención. Finalmente el proyecto se ejecutó en seis meses, es decir registró una variación del 50% por sobre el plazo recomendado. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 11/06/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | SE DEBIO TRAMITAR UNA MODIFICACION DE PROYECTO CON SERVIU, POR UN MURO DE CONTENCIÓN. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | SE DEBIO MODIFICAR DISÑO DE MURO DE CONDICION ADAPTANDOLO A LA REALIDAD TOPOGRAFICA DEL SECTOR. | [8 empty] | 208057 | 0 | 208057 | 0 | 208057 | SE EFECTUO UN CONTRATO ORIGINAL POR UN MONTO DE M$208.685, EL CUAL SUFRIO UNA MODIFICACION EN M$629 QUEDANDO POR UN MONTO FINAL DE M$208.056.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SE MODIFICO LA OBRA POR CAMBIO DE CONTENCION, LO QUE SIGNIFICO UNA DISMINUCION DE CONTRATO. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | SE DEBIO MODIFICAR DISEÑO REALIZADO POR LA CONSULTORIA, EN RELACION A CONTENCION CONSIDERADA EN DISEÑO ORIGINAL, ESTO SEGÚN LO DETECTADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA E ITO. | [8 empty] | METROS | 184 | 184 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo originalmente recomendado y se construyeron los 184 metros lineales contemplados desde un inicio tal como lo indica la descripción de la Ficha IDI. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | SE MODIFICO LONGITUD DE MURO DE CONTENCION. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | SE EFECTUO RECEPCION PROVISORIA CON FECHA 09.01.2019.- | 09/01/2019 | SE EFECTUO RECEPCION DEFINITIVA CON FECHA 17.07.2020.- | 17/07/2020 | SI | 09/01/2019 | NINGUNA.- |  | En Operación | SE MEJORO NOTABLEMENTE EL TRANSITO DE DICHA VIA, EN ESPECIAL EL TRASLADO DE MOVILIZACION ESCOLAR QUE LLEGA HASTA EL COLEGIO BASICO EXISTENTE. | JOSE FIGUEROA PLACENCIA | MUNICIPALIDAD DE YUMBEL |  |  |  |  | 4293400% | 4310900% | 175 | 4311100% | 2 | NA | 0 | 4325500% | 144 | 4325500% | 144 | 4326200% | 7 | 4332800% | 66 | 394 | 219 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Los plazos de lictación, adjudicación y contrato se encuentran de acuerdo a los plazos mínimos para dicho proceso, sin embargo, como no existe la opción se considera otra causa, ya que,el sistema exige 2 diferentes. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Diseño del proyecto fue ejecutado con recursos municipales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283764 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208057 | el proyecto fue ejecutado mediante un solo contrato por un monto de $208.685.020 se realizó una modificación de contrato aprobada mediante Ord. N°3251 de fecha 26-09-2018, la cual disminuye el contrato en $628.574, resultando un nuevo monto de contrato de $208.056.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208057 | 208057 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estado de pago N°1 por un monto de $ 29.154.108, tramitado con fecha 16-08-2018 Estado de pago N°2 y 3 por un monto de $73.303.756, tramitado con fecha 30-11-2018 Estado de pago N°4 y 5 por un monto de $84.789.871, tramitado con fecha 30-01-2019 Estado de pago N°6 por un monto de $ 18.617.873, tramitado con fecha 28-03-2019 | proyecto aprobado por SERVIU y presentado para la financiamiento, fue ejecutado en parte por el SERVIU. Por esta ejecución el proyecto disminuyo obras a ejecutar, realizando otras obras necesarias para el termino del proyecto y rediseño de muro de mamposteria por muro de contención que por las condiciones del terreno fue neceario ejecutar. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Monto adjudicado es menor al monto de financiamiento. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | diseño de proyecto no corresponde a lo existente | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339144.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339144.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249495.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249495.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245806.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245806.4317 | -26.4339 | -27.5216 | -27.5216 | -1.4786 |  | 1335.9045 | 1335.9045 | El proyecto tuvo un costo menor a lo originalmente recomendado en aproximadamente un 30%. El motivo de esta importante disminución según lo informado por la Institución Financiera, fue por una menor oferta del contratista; además durante la ejecución se efectúo una disminución del contrato. la cual SE DEBIO MODIFICAR DISEÑO REALIZADO EN RELACION A CONTENCION CONSIDERADA, ESTO SEGÚN LO DETECTADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA E ITO. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | SI | 315014 | -629 | -0.1997% | SE EFECTUO UN CONTRATO INICIAL POR M$208.685, EL CUAL LUEGO POR UNA MODIFICACION DE OBRAS SE DISMINUYO EL MONTO EN M$629, QUEDANDO POR UN MONTO FINAL DE M$ 208.056.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo revaluaciones y solo sufrió una modificación menor en cuanto a costos de disminución de contrato por M$ 629.- | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 23540 | 17814 | -24.3246 | Real < Recomendado | [5 empty] | La disminución del indicador se debe al menor costo de Inversión del proyecto, ya que se estimó que los costos de operación y mantención se conservaron tal como se habían estimado en la evaluación original.. | El proyecto se ejecutó en gran medida como se había aprobado originalmente, salvo la ampliación de plazo que se tuvo que dar para modificar las especificaciones técnicas de muros de contención. Esto significó que el plazo finalmente de ejecución de las obras fuera de seis meses, En cuanto a los costos del proyecto, este resultó en un 28% menor a lo aprobado originalmente, lo que se debió a mejores ofertas para los intereses del Estado de los contratistas. La magnitud del proyecto fue ejecutada en los términos aprobados originalmente, con aproximadamente 190 metros lineales de pavimentación de la calle Vicente Reyes, que mejoró sustantivamente el acceso a un colegio de la comuna. con el proyecto SE MEJORO NOTABLEMENTE EL TRANSITO DE DICHA VIA, EN ESPECIAL EL TRASLADO DE MOVILIZACION ESCOLAR QUE LLEGA HASTA EL COLEGIO BASICO EXISTENTE. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30390223-0 | MEJORAMIENTO CALLE MIRAFLORES. CONCEPCIÓN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIALIDAD LOCAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA CALLE MIRAFLORES DE CONCEPCIÓN EN LA ACTUALIDAD PRESENTA UN DÉFICIT IMPORTANTE EN MATERIA DE PAISAJE URBANO, TRADUCIDO EN LA FALTA DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL Y LA CARENCIA TOTAL A LO LARGO DE ELLA DE ELEMENTOS RECREATIVOS Y ORNAMENTALES. LA INICIATIVA PRESENTADA SOLUCIONA EL DEFICIT INDICADO | UBICACIÓN: CALLE MIRAFLORES ENTRE AVENIDA 21 DE MAYO Y AVENIDA COSTANERA, CONCEPCIÓN EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE AMBAS ACERAS DE CALLE MIRAFLORES ENTRE AV. 21 DE MAYO Y AV. COSTANERA Y UNA PLAZA DEPORTIVA ASOCIADA A CANCHA ¿PRIETO CRUZ¿ CON MÁQUINAS DEPORTIVAS, PAVIMENTO DURO, JARDINERAS Y ASIENTOS. LA INTERVENCIÓN SE DIVIDE EN 2 TRAMOS, EL PRIMERO DESDE AV. 21 DE MAYO HASTA RODOLFO BRICEÑO Y DE ESTA ÚLTIMA HASTA AV. COSTANERA. SIN EMBARGO DESTACA UNA PLAZA DEPORTIVA ENTRE GÓMEZ CORREA Y RODOLFO BRICEÑO, JUNTO A CANCHA DE FÚTBOL. EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE ACERAS A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGÓN CON APLICACIONES DE ADOQUINES TIPO PIEDRA PREFABRICADOS Y BALDOSA TIPO BATUCO, SE CONTEMPLA REPOSICIÓN DE ÁRBOLES COMPLETA, INCLUSIÓN DE ESPECIES VEGETALES, CÉSPED Y BASUREROS. LA PLAZA DEPORTIVA CUENTA CON PAVIMENTOS DE SIMILAR TIPOLOGÍA QUE ACERAS, MÁQUINAS DEPORTIVAS, ASIENTOS DE HORMIGÓN Y UN MURO QUE INTEGRA ASIENTOS Y JARDINERAS, ADEMÁS DE SERVIR COMO ELEMENTO SEGREGADOR DE ACTIVIDADES. | 4000 | PASEOS PEATONALES | [22 empty] | 8 | 10 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 200 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 288 | [12 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 |  | 25 | 25 | Este proyecto fue adjudicado con un plazo de 7 meses, es decir un 12,5% inferior al plazo recomendado, con posterioridad, producto de modificaciones al contrato ( aumentos y disminuciones de obras y obras extraordinarias), que se demoro en su aprobación, se aumento el plazo en 3 oportunidades, por un total de 3 meses. Esto significo que el plazo total de las obras civiles alcanzo a 10 meses, lo que significa un aumento del 25% respecto a lo recomendado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 03/01/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Se solicito aumento de plazos de 30 días, a la espera de tener respuesta del GORE, por modificación de contrato y se debe contar con aprobación del GORE , para modificación de obras | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Se solicito aumento de plazos de 18 días, a la espera de tener respuesta del GORE, por modificación de contrato y se debe contar con aprobación del GORE , para modificación de obras | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Se solicito aumento de plazos de 40 días, para modificación de contrato, por un monto de $ 427.347.039 | [5 empty] | 547348 | 0 | 547348 | 0 | 547348 | 1.-Contrato de fecha 22/07/2019, decreto ratificatorio N° 109-SDC-19, con plazo de 30 días en espera de respuesta del GORE 2.-Contrato de fecha 22/08/2019, decreto ratificatorio N° 128-SDC-19, con plazo de 18 días en espera de respuesta del GORE 3.-Contrato de fecha 09/09/2019, decreto ratificatorio N° 141-SDC-19, con plazo de 40 días Ampliación de contrato por un monto de $ 3.382.563 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | lAS MODICIACIONES SE GENERARON A SOLICITUD DEL SERVIU | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Como estás modificaciones, mejoran los beneficios que se habían proyectado inicialmente, obedecen técnicamente a ejecutar obras de acuerdo a la normativa vigente señalada por SERVIU, acceder a petición de los vecinos, toda vez que las obras van en su directo beneficio, descontar obras ya ejecutadas y en buen estado, y aquella relacionada con la superposición de ambos proyectos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se efectúa modificación en Contrato de fecha 09/09/2019, decreto ratificatorio N° 141-SDC-19, con plazo de 40 días Ampliación de contrato por un monto de $ 3.382.563 | [5 empty] | METROS | 8805 | 8963 | 101.7944 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto presenta una variación de la magnitud, que representa un aumento del 1,8% de partidas de pavimentación, que surgen de el trabajo en terreno y peticiones de los organismos técnicos y de los vecinos. Estas modificaciones corresponden a ampliación de aceras, de calzada y accesos vehiculares. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El Serviu , solicito modificaciones de acuerdo a normativa vigente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se ejecutaron obras de ampliación de Aceras 102, 4 m2, calzada en 10,9 m2, y accesos vehiculares 44,9 m2 y soleras 27, 1 ml | [6 empty] | Se formulan las siguientes observaciones a la obra: A.- OBSERVACIONES TÉCNICAS: 1. Rellenar con hormigón todos los orificios donde se sacaron testigos. 2. Para dar cumplimiento al Art. 2.2.8. de la OGUC, respecto a separaciones en el pavimento, a lo indicado en EETT y en Códigos de Norma y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, se solicita corregir juntas de pavimento eliminando tablas e incorporando sellos definitivos aptos para tránsito peatonal y/o vehicular, por ejemplo en unión de pavimentos en acceso vehicular de cementerio (cercano a calle Abraham Valenzuela). 3. Reparar solerillas final Pasaje 21 de Mayo. 4. Cortar paño en vereda de Pasaje 21 de Mayo. 5. En general, las tapas de cámaras deben tener calce perfecto y no tener juego. 6. Limpieza general rejilla de aguas lluvias. 7. Aplicar sellado con arena fina a los adocretos, de acuerdo al pto 3.3 letra g) de las B.A.E que rigen la propuesta. 8. En las aceras efectuar cada 4 paños corte doble ,en todo su espesor 9. Reponer todas las tapas existentes en el área del proyecto, las que deberán ser de fierro fundido o planchas metálicas, conforme a lo establecido en Art.24 letra i) de la Ordenanza N°5 de fecha 14.12.2011. 10. Al momento de recepción deben estar instalados todos los elementos, tales como receptáculos de basureros. máquinas de ejercicios y remates de pérgola. 11. Mejorar la terminación en calzada entre pavimento nuevo y pavimento existente. 12. Instalar tapa y escotilla faltante en luminaria ubicada en calle Jorge Montt. Del paisajismo: 13. Ampliar y rellenar tazas de árboles: 80 cm o 60 cm dependiendo del ancho del área verde que los contenga. 14. Reponer 4 árboles. 15. Recuperar pasto en zonas dañadas aplicando fertilizante nitrogenado si es necesario. 16. Reponer tutores. 17. Reponer plantas áreas faltantes. 18. Desmanchar estructura galvanizada cierro de cancha. B.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS: - Deberá adjuntar el Certificado de Recepción de SERVIU exigido en las Bases de Licitación, punto 19.1, necesario para proceder a levantar Acta de Recepción Provisoria. | 08/01/2020 | Sin Observaciones | 28/01/2021 | SI | 08/01/2020 | No hay posibles situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto |  | En Operación | Les cambio la calidad de vida, cuando se les entrega las aceras en perfectas condiciones y se contemplo aréas verdes . La dificultas es que los cercos de las viviendas estaban construidas fuera de la linéa oficial y hubo que demoler una vivienda | MARIA ISABEL ESCALONA RIVEROS | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION |  |  |  |  | 4267000% | 4274800% | 78 | 4311100% | 363 | NA | 0 | 4343300% | 322 | 4343300% | 322 | 4346800% | 35 | 4353600% | 68 | 866 | 788 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | La Resolución que aprueba Convenio tiene fecha 22/01/2018, por lo que se produjo un atraso por parte de la Municipalidad en licitar, adujdicar e inicio de obras.. ID2417-17-LR18 subida al portal el 23/05/2018. Luego al adjudicar a través de Decreto N°269-CC-218 del 17/12/2018 y entrega de terreno el 03/01/2019. Atrasos producidos, por indefiniciones del proyecto. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El ciclo de vida del proyecto paras estas tipología de proyectos contempla la etapa de diseño y ejecución, las cuales fueron realizadas. Solo ingresó al SNI la etapa de ejecución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575272 | A través de Certificado N°5377/o17 del 07/09/2017 el Core aprueba M$575.272 para el ítem Obras Civiles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547347 | Monto contrato Inicial: $543.964.476 Modificación de contrato (Ord. N°3529 del 02/09/2019 del Intendente Regional): $3.382.563 Monto total contrato: $547.347.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547347 | 547347 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EP N°1 $57.627.545 del 12/03/18 EP N°2 $120.779.734 del 03/05/19 EP N°3 $101.924.704 del 28/06/19 EP N°4 $70.110.804 del 07/08/19 EP N°5 $52.926.493 del 09/09/19 EP N°6 $55.253.630 del 30/09/19 EP N°7 $30.941.790 del 13/11/19 EP N°8 $57.782.339 del 13/02/2020 | Algo que perjudicó el buen inicio de las obras, fueron algunas observaciones al proyecto que el Comité de Vecinos le realizó a la Municipalidad, previo a la licitación, sin embargo no fueron consideradas por la Unidad Técnica y se comenzaron a resolver, una vez se iniciaron las obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se aprueba una modificación de obras, con el siguiente detalle: Aumento de obras: $7.605.380 Disminuciones de Obras: $9.306.486 Obras extraordinarias: $5.083.669 Esto, para modificar acceso vehiculares, aceras y calzadas que no eran posible de ejecutar, por ser parte de un sumidero y modificación de descargas de aguas lluvias. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | El Comité de Obras Sociales solicitó a la municipalidad, previo al proceso de licitación, desplazar las aceras proyectadas desde la linea de edificación, en el primer tramo de calle Miraflores.. Tema que no se resolvió, sino durante la ejecución del proyecto, ya que fue licitado, tal cual fue recomendado. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707782.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707782.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656359.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656359.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635539.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635539.9907 | -7.2654 | -10.2068 | -10.2068 | -3.1719 |  | 70.9071 | 70.9071 | El contrato de las obras civiles presenta una variación de -7,26% en relación al monto recomendado. Esta variación surge, por un lado, del proceso de licitación, donde la oferta adjudicada fue inferior en un 7,8%, pero con la modificación del monto del contrato esta variación disminuye a -7,26%. Los costos reales presentan una variación de -10,21% respecto a lo recomendado y la variación entre costos reales y lo contratado es de -3,17%. Esta variación corresponde a los ajustes de moneda, dado que el pago real corresponde al monto contratado. la modificación surge por la necesidad de mejorar la operatividad del proyecto, en especial mejoras en la accesibilidad, en aguas lluvias, a la vez de disminuir partidas que no se justificaban u obras que estaban en buen estado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | SI | 623733 | 3383 | 0.5424% | El monto Recomendado fue de $ 575.272.000.-. M$575.272 El contrato original fue de $543.964.476, equivalente a M$ 543.964. Se aumento en un monto de 3.382.563 (M$ 3.383). El nuevo monto del contrato fue aprobado por oficio 2 de septiembre de 2019 del GORE , por un monto de $ 427.347.039 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. El proyecto presenta una modificación menor, que alcanza al 0,62% del contrato original. Esta modificación surge por la necesidad de mejorar la operatividad del proyecto, en especial mejoras en la accesibilidad, en aguas lluvias, a la vez de disminuir partidas que no se justificaban u obras que estaban en buen estado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 40041 | 37273 | -6.9129 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico considerado en este proyecto fue el Costo Anual Equivalente (CAE), el que presenta una variación real de -6,91, justificado por el menor gasto de las obras civiles en relación al monto recomendado. | 1.- El proyecto ejecutado presenta variaciones en la magnitud. Las variaciones que se originan son marginales y corresponden a ajustes detectados en terreno y que mejoran la operatividad del proyecto. 2.- El proyecto fue contratado con una variación total de -7,26% por sobre lo recomendado. Estas variación se explica principalmente por el proceso licitatorio, donde la oferta adjudicadas fue inferior al monto disponible. 3.- El plazo fue superior en un 25%, a lo recomendado. Este mayor plazo es justificada por los atrasos a la aprobación de las modificaciones al contrato. 4.- El proyecto presenta una mejora en el indicador económico de 6,91% (CAE) en relación a lo recomendado. Esto se fundamenta en el menor costo de las obras civiles. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30470696-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA PEÑA, CORONEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACION INICIAL DE LA COMUNA DE CORONEL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA 40 LACTANTES Y 56 PÁRVULOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EN LA COMUNA DE CORONEL, COMPUESTO DE 2 PISOS. EL PRIMER PISO ESTÁ ESTRUCTURADO EN ALBAÑILERÍA CONFINADA Y LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, TABIQUERÍAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON Y LOS CIMENTOS SOBRE FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO. EL SEGUNDO NIVEL ES ESTRUCTURADO EN BASE DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON CONFINADA POR ESTRUCTURA METÁLICA Y CERCHAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. EL PROYECTO, CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA META PRESIDENCIAL, QUE BUSCA MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AUMENTANDO LOS COEFICIENTES DE M2 POR NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EL DE PERSONAL ADULTO, ENTREGANDO UNA ATENCIÓN PARA 40 LACTANTES EN 2 AULAS DE SALAS CUNAS Y 56 PÁRVULOS EN 2 AULAS DE NIVELES MEDIO, JUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN Y DOCENTES.- | 96 |  |  |  | 2 | 15 |  | 650 | 2 | 14 |  | 600 | 2 | 1 |  | -50 | [8 empty] | 7 | 14 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 256 | DIAS HABILES | SI | 2 | 71 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 423 | [8 empty] | 1 | 21 |  | 2000 | 7 | 7 | 35 | 43 | 8 |  | 400 | 514.2857 | El periodo de ejecución de las obras civiles aumento en un 101% de acuerdo a lo programado, debido a problemas en el diseño y disposición de materiales . Esto explica los dos aumentos de plazos de obras por 167 días, debido a un diseño deficiente. En relación a la entrega de los equipos y equipamientos estos fueron adquirido en forma centralizado y otros con cargo al proyecto. En todo caso existe un problema de planificación ya que estos fueron entregado con posterioridad al término de las obras civiles y esto implica en gran parte la demora en la ejecución del proyecto en comparación con lo programado El ítem otros gastos corresponde a permisos municipales, por lo que no es relevante el porcentaje de variación del plazo ya que no influyo en la entrada de operación. Dadas estas situaciones, el plazo total real de ejecución del proyecto fue un 514% mayor al plazo estimado, el cual considera un tiempo muerto de ocho meses, pro el desface entre el termino del a obra civil y la adquisición de estos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 12/09/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | La empresa a la fecha aún no subsana las observaciones de la recepción definitiva. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Retraso en la entrega de materiales debido a un incumplimiento del proveedor de materiales del proyecto. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Atraso en la obtención del permiso de edificación | [5 empty] | 786487 | 0 | 786487 | 595373 | 191114 | Obras civiles: Contrato original ejecución $738.702.507 y Ajuste de cubo $11.380.229 nos da un total a la fecha pagado de $750.082.736 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realiza un informe técnico para validación de partidas a serie de precio unitario, realizado un ajuste de cubo por un total de $11.380.229.- | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 836 | 869 | 103.9474 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se aumenta en 33 metros cuadrados el tamaño del jardín de acuerdo a lo aprobado. Junji señala "se corrige magnitud, debido a las nuevas normativas vigentes de JUNJI", pero no especifica cuales normativas y en que recintos se aumento el tamaño. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Error de digitación, se corrige magnitud de acuerdo a permiso de edificación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se corrige magnitud, debido a las nuevas normativas vigentes de JUNJI. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  |  |  |  | Algunas observaciones son: en sala de actividades nivel medio n2, revisar cierre de puertas de acceso, roza con pavimento. Faltan repisas inferiores en closet, ambos costados. Mejorar terminación de pintura en estructura metálica de soporte de repisas, mejorar terminación de pintura en hojas de puertas de closet, reemplazar perfil rayado en dintel de ventana, puerta de escape, corregir marco en bocallave, reparado con masilla mágica; corregir descuadre vertical del vano y abertura. En sala de hábitos higiénicos, falta perforación al piso en picaporte de puerta de acceso, revisar desagüe de lavamanos accesible no funciona normalmente, obstruido y con fuga, instalar retenedor al muro en barra abatible, campanas de llaves de corte ubicadas bajo tineta se encuentran sueltas, reponer cerámico de muro, reponer llave de corte agua fría de sala doblada. En sala de expansión nivel medio, mejorar terminación de pintura, ajustar cierre de puertas de mueble, equipos de iluminación no encienden, ajustar picaporte al piso en puerta, ajustar cerradura de puerta, homologar tornillos en bisagra, revisar y recorrer sellos de marcos, guardapolvos, pilastras y demás carpintería. En sala de actividades nivel medio n1, ajustar picaporte al piso en puerta de acceso, faltan repisas, mejorar terminación de pintura, no funciona retenedor magnético en tope de puerta de closet, placas de enchufe e interruptor desgastados, puerta de escape falta pintura, cambiar tapa eléctrica de enchufes. Sala de hábitos higiénicos n1, instalar retenedor al muro en barra abatible, piso vinílico presenta quemaduras y desnivel, mejorar terminación de canto, campana de llave de corte de agua caliente se encuentra suelta, nivelar dos paños completos bases y reponer sus pavimentos. Patio cubierto nivel medio, revisar marca de humedad, mejorar terminación de pintura en muros y cielo, instalar topes al piso, reemplazar perfil en ventana. Hall de acceso, mejorar terminación de pinturas, mejorar encuentro de gabinete de red húmeda y muro, desmanchar pintura de muro, falta rotulación y diagrama en tablero eléctrico y citofonia, recorrer vanos, empaste y pintura. En sala comunitaria, falta cerradura con llave en fichero mural, reparar fisura en antepecho, realizar limpieza de costado, nivelar puertas de closet, reponer interior de mueble base quemado, falta agua caliente en lavacopas. En bodega material didáctico, reemplazar palmetas de piso quebradas, reparar canto dañado, mejorar terminación de pintura. En baño accesible, cambiar posición de tope al piso, falta manguera y rociador de ducha, reemplazar palmetas cerámicas de muro quebradas, falta agua caliente en lavamanos, reponer roseta. En bodega general, letrero de recinto no corresponde, reemplazar palmeta cerámica de muro quebrada, dejar operativo picaporte al piso de puerta, homogeneizar pintura de estructura de muebles. Oficina dirección, realizar limpieza de mueble closet, mejorar terminación de pintura en canto de hoja de puerta, dejar operativo picaporte al piso de puerta. Pasillo de área de servició alimentación, mejorar terminación de pintura de muros, reemplazar palmeta porcelanato de piso saltada. Bodega de alimentos no perecibles, mejorar terminación de pintura en estructura metálica de estantería, reemplazar palmeta saltada, entre otros que se encuentran en el archivo acta de observaciones recepción provisoria. | 27/12/2019 | A la fecha aun no se cuenta con recepción definitiva ya que no se han subsanado las observaciones de la recepción definitiva. |  | SI | 27/12/2019 | *Problema en calderas, no operaban correctamente (resuelto) *Instalación eléctrica (enchufes) en primer nivel – impide inicio correcto de calderas y operatividad de calefont de sala de mudas y cocina (se solicito revisión de sistema eléctrico y mantención de calefont). *Poca capacidad bombona (Se evalúa cambio de la misma o instalación de una segunda - RRFF) *Ascensor presento problemas de operatividad (resuelto). |  | En Operación | La situación negativa que ha ocurrido en la ejecución son, la falta de stock de algunos materiales de construcción, solicitando aumento de obra, además, la no subsanación de las observaciones de la recepción definitiva, por lo que a la fecha aun se encuentra en tramites con la empresa. | VALENTINA ALEJANDRA MANRIQUEZ ESPINOZA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4271900% | 4274600% | 27 | 4278800% | 42 | NA | 0 | 4296100% | 173 | 4296100% | 173 | 4299000% | 29 | 4304000% | 50 | 321 | 294 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Aclaración fecha de adjudicación y toma de razón. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto se presenta desde la etapa de perfil a ejecución, de acuerdo a lo contemplado en ordn°51/1908 de 01 de septiembre de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social. El proyecto es Presentado por la Junji | 23596 | 24643 | 722 | 0 | 0 | 711923 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 762464 | 25877 | 27025 | 791 | 0 | 0 | 780765 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 836190 | N/A | 21221 | 13492 | 189 | 0 | 0 | 750083 | 0 | 0 | 1559 | 0 | 786544 | CONSULTORÍAS,OBRAS CIVILES, OTROS GASTOS SOC CONSTRUCTORA NAHUEN LTDA Fecha Inicio Contrato 13/08/2017 Fecha Término Contrato 09/05/2020 Monto Contratado [M$] 772.884 EQUIPOS GLADIS CACERES MIRANDA Fecha Inicio Contrato 08/04/2019 Fecha Término Contrato 04/12/2019 Monto Contratado [M$] 91 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 08/04/2019 Fecha Término Contrato 04/12/2019 Monto Contratado [M$] 281 ABATTE PRODUCTOS DE OFICINA S.A. Fecha Inicio Contrato 19/07/2020 Fecha Término Contrato 18/08/2020 Monto Contratado [M$] 61 COMPARO LTDA. Fecha Inicio Contrato 16/07/2020 Fecha Término Contrato 15/08/2020 Monto Contratado [M$] 108 MIS PRODUCTOS SPA Fecha Inicio Contrato 19/07/2020 Fecha Término Contrato 18/08/2020 Monto Contratado [M$] 332 NOVADIST LTDA Fecha Inicio Contrato 16/07/2020 Fecha Término Contrato 15/08/2020 Monto Contratado [M$] 131 LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Fecha Inicio Contrato 16/07/2020 Fecha Término Contrato 15/08/2020 Monto Contratado [M$] 14 RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS Fecha Inicio Contrato 23/07/2020 Fecha Término Contrato 22/08/2020 . Monto Contratado [M$] 92 | 21222 | 13492 | 189 | 0 | 0 | 750025 | 0 | 0 | 1559 | 0 | 786487 | 191114 | BIP > SIGFE | 21222 | 12754 | 189 | 0 | 0 | 559649 | 0 | 0 | 1559 | 0 | 595373 | 22999 | 13086 | 194 | 0 | 0 | 590457 | 0 | 0 | 1648 | 0 | 628384 | CONSULTORÍAS 2017 Noviembre 10.590 Diciembre 10.429 2019 Julio 203 OBRAS CIVILES 2017 Noviembre 2.439 Diciembre 37.271 2018 Febrero 61.516 Marzo 93.942 Abril 53.251 Junio 120.124 Julio 124.287 Agosto 68.443 Octubre 80.166 Diciembre 41.767 2019 Abril 8.040 Mayo 23.373 Junio 23.030 Julio 9.779 Octubre 2.597 OTROS GASTOS 2018 Mayo 1.559 EQUIPAMIENTO 2019 Junio 281 Agosto 7.603 Septiembre 337 Noviembre 1.742 Diciembre 2.791 2020 Octubre 738 EQUIPOS 2019 Junio 91 Julio 98 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | ajuste de cubicación. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 31837.4245 | 33250.1769 | 973.6077 | 0 | 0 | 960609.2067 | 0 | 0 | 2131.0433 | 0 | 1028801.4591 | 0 | 26109.2526 | 15686.6577 | 220.1397 | 0 | 0 | 922504.6084 | 0 | 0 | 1870.0529 | 0 | 966390.7114 | 26096.7704 | 15686.6577 | 220.1397 | 0 | 0 | 898307.3942 | 0 | 0 | 1870.0529 | 0 | 942181.015 | -6.0664 | -8.4195 | -6.4857 | -2.5052 |  | 1084.2129 | 1033.7254 | No se presentan variaciones importantes en los costos, los menores costos son relacionados a valores menores en la adjudicación. Los Montos asociados a equipos y equipamiento fueron provistos en parte por el nivel central por lo que no se tiene información completa de los costos, por lo que las variaciones señaladas contienen información parcial | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 906642 | 11380 | 1.255% | Ajuste de cubo $11.380.229 en el año 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se presentan revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 199506 | 196347 | -1.5834 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. | En relaciona a los plazos relevantes de la ejecución se presentan variaciones importantes en obras CIVILES, equipos y equipamiento. En los plazos de obras estos se deben a ajustes en el diseño durante la ejecución. En relación a los equipos-equipamiento existe una demora por una mala gestión en la entrega de estos por parte de la Junji. No se observan variaciones importantes en los costos del proyecto, el cual registra una variación negativa del orden del 8% en relación al recomendado. En cuanto a la dimensión, se aumenta en 33 metros cuadrados el tamaño del jardín de acuerdo a lo aprobado. Junjio señala "se corrige magnitud, debido a las nuevas normativas vigentes de JUNJI", pero no especifica cuales normativas y en que recintos se aumento el tamaño. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30446522-0 | REPOSICION ESPACIOS PÚBLICOS CALLE J.J.PÉREZ, LEBU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | ACERAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE PLANTEA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE ACERAS A LO LARGO DE TODA LA CALLE J.J.PÉREZ, CONTRIBUYENDO A GENERAR ESPACIOS MAS SEGUROS DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS MISMAS.- | EL PROYECTO DE REPOSICIÓN INTERVIENE 857 METROS LINEALES DE ACERAS EN LA CALLE J.J. PEREZ. LAS OBRAS CONSISTEN BÁSICAMENTE EN LA DEMOLICIÓN DE LAS ACERAS DE HORMIGÓN EXISTENTES Y LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ACERAS CONFORMADAS POR BALDOSAS Y MOBILIARIO URBANO. | 25035 | PLAN ZONAS REZAGADAS |  |  | 10 | 10 |  | 0 | [16 empty] | 10 | 13 |  | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 375 | [12 empty] | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 |  | 30 | 30 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A UNA AMPLIACION DE PLAZO YA QUE EL PROYECTO DEBIO ADAPTAR EL DISEÑO A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, PUESTO QUE EL MOBILIARIO URBANO CONSIDERADO EN LAS ACERAS ERA MUY GRANDE Y NO PERMITIA EL ANCHO MINIMO PARA SER ACCESIBLE. DEBIDO A ESTA AMPLIACION DE PLAZO SE ORIGINAN TRES MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. LAS CONSULTORÍAS SE REALIZARON EN EL PLAZO ESTIMADO DE DIEZ MESES. EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE 13 MESES, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓND EL 30% POR SOBRE EL PLAZO ESTIMADO Y CONTRATADO, EL CUAL SE VE INLFUENCIADO POR LAS OBRAS CIVILES. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 26/02/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Aumento de Obra en Sector Costanera, Salón WRU, Acceso a Biblioteca y Accesos a Gobernación. Se aumentan las obras en items: 1. Excavación de plataforma 2. Preparación de Subrasante 3. Confección y colocación de la base granular 4. Demolición de veredas HC 5. Extracción de soleras 6. Suministro y colocación de baldosas rusticas 7. Suministro y colocación de baldosas marmol | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Se considera equipamiento no considerado en ppto de obra inicial, debido a la realización de obras extraordinarias: Obras extraordinarias: 1. Reposición de señalética y letreros de calles. 2. Letreros Metálicos | [8 empty] | 778927 | 0 | 778927 | 0 | 778927 | Contrato Servicio (ITO) $15.000.000 Fecha 19 de Febrero 2018 Contrato Ejecución de Obras (Ejecución) $971.928.029 Fecha 26 de Febrero 2018 (Contrato rige desde la fecha de Acta de Entrega de Terreno) Contrato Modificatorio N°1 (Modificación y Aumento de Obras) $7.928.400 Fecha 17 de Julio 2018 Contrato Modificatorio N°2 (Disminución de Obra, Obra Extraordinaria y Aumento de Plazo) $30.222.921 Fecha 21 de Diciembre 2018 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificación en los gastos debido a 1. Aumento de obra por un monto total de $17.633.989 2. Obras Extraordinarias por un monto total de $15.959.592 3. Disminución de Obras por un monto total de $3.370.660 | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 857 | 857 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO HUBO MODIFICACION EN LA MAGNITUD PRINCIPAL EJECUTANDOSE LOS 857 M2 DE ACERAS | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción Provisoria N°1 - Fecha 14 de Marzo 2019 Observaciones 1. Reponer solera baldosa frente hogar de ancianos, vereda oriente. 2. Realizar cortes en forma de cruz en base de pavimentos en postes de señalética en toda la obra. 3. Realizar la traba de los pernos (soldar), para no ser retirados de su base y aplicar anticorrosivo, en toda la obra. 4. Realizar emboquillados en tapas eléctricas en toda la obra. 5. Reponer baranda metálica, aplomando su instalación, manteniendo las EETT según proyecto, ubicado esquina gendarmería. 6. Aplicar polvo roca en todas las bases de los postes de la obra, manteniendo su dilatación. 7. Realizar fragüe en todas las baldosas en las cuales su distancia sea mayor a las establecidas en las EETT. 8. Aplicar polvo roca perímetro de las tapas metálicas en toda la obra. 9. Mejorar la instalación eléctrica bajo cielo de todas las Pérgolas, ocultando su trazado evitando su robo. 10. Mejorar instalación de basureros en todas las Pérgolas. 11. Mejorar todas las barandas en las cuales existen imperfecciones en las maderas. 12. Reponer tapa eléctrica poste costado poniente frente Plaza de Armas 13. Reponer tuerca poste eléctrico frente casa N°534, por calle Pérez costado poniente. 14. Falta fragüe baldosas frente acceso local Fashion calle Pérez costado poniente. 15. Retirar clavo acceso frente acceso Junji calle Pérez costado poniente 16. Reponer sello en hito de carbón ubicado frente iglesia Mormona costado poniente, y revisar el resto de los ITO de carbón instalado en la obra garantizando su sello EETT. 17. Entregar la justificación que valida la altura de las señaléticas. 18. Nivelar y aplomar tapa de cámara pasaje Pérez interior, frente colegio. 19. Fijar instalación de todos los basureros galvanizados instalados en la obra. 20. Anclar la banca instalada frente a plaza por calle Pérez entre Blanco Encalada y Borde Rio Lebu, costado oriente. 21. Aplomar, nivelar y enderezar todas las luminarias que se encuentren giradas como la indicada en la foto ubicada en calle Pérez frente a gobernación Marítima. 22. Anclar banca peatonal ubicada en acceso local sabrosón ubicado en calle Pérez costado sur Walter Ramírez. 23. Reponer la terminación en ambos costados de todos los dispositivos de rodados ubicados en la plaza de armas. Recepción Provisoria N°2 - 09 de Abril 2019 - Sin Observaciones | 09/04/2019 | Recepción definitiva en trámite. |  | NO |  |  | Finalización de Obras | Sin Operar |  | LEONARDO BADILLA COFRE | MUNICIPALIDAD DE LEBU | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4265000% | 4273800% | 88 | 4280000% | 62 | NA | 0 | 4314300% | 343 | 4314300% | 343 | 4315700% | 14 | 4323400% | 77 | 584 | 496 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | se aprueba convenio mandato con fecha 16-05-2017 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no las hay, pero el sistema exige 2 causas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | EL PROYECTO POSTULA DIRECTAMENTE A EJECUCION, CONTANDO CON DISEÑO | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904952 | 16450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992465 | No hay observaciones | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025080 | El proyecto fue ejecutado con un solo contrato con un monto inicial de $ 971.928.029 Se realizo una modificación de contrato por un monto de $7.928.400, mediante Ord. N°2343 del 29-02-2018, resultando un nuevo monto de contrato de $979.856.429 Se realiza una 2° modificación de contrato por un monto de $30.222.921, mediante Ord. N°4472 de fecha 14-12-2018, resultando un nuevo monto de contrato de $1.010.079.350 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025080 | 1025080 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES Estado de pago N°1 por un monto de $86.939.829 tramitado el 14-05-2018 Estado de pago N°2 por un monto de $200.710.953 tramitado el 31-05-2018 Estado de pago N°3 por un monto de $180.735.729 tramitado el 25-06-2018 Estado de pago N°4 por un monto de $105.241.235 tramitado el 17-07-2018 Estado de pago N°5 por un monto de $62.117.047 tramitado el 13-08-2018 Estado de pago N°6 y 7 por un monto de $158.132.509 tramitado el 30-11-201 Estado de pago N°8 por un monto de $40.746.059 tramitado el 30-01-2019 Estado de pago N°9 y 10 por un monto de $129.927.982 tramitado el 19-02-2019 Estado de pago N°11 por un monto de $50.528.007 tramitado el 31-05-2019 Consultoria 000 Estado de pago N°1 y 2 por un monto de $3.000.000 tramitado el 16-05-2018 Estado de pago N°3 por un monto de $1.500.000 tramitado el 31-05-2018 Estado de pago N°4 por un monto de $1.500.000 tramitado el 29-06-2018 Estado de pago N°5 por un monto de $1.500.000 tramitado el 13-08-2018 Estado de pago N°6 por un monto de $1.500.000 tramitado el 31-08-2018 Estado de pago N°7 por un monto de $1.500.000 tramitado el 28-09-2018 Estado de pago N°8 por un monto de $1.500.000 tramitado el 30-11-2018 Estado de pago N°9 por un monto de $1.500.000 tramitado el 31-12-2019 Estado de pago N°10 por un monto de $1.500.000 tramitado el 19-02-2019 | se debio adecuar el proyecto al ancho de calzadas real, ya que, exintia mobiliario (asientos proyectados) que por sus dimensiones no permitia el cumplimiento de la normativa de accesibilidad por el ancho de las aceras, por lo que se tuvo que reducir la estructura para dejear libre las aceras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se adecua a la normativa de accesibilidad | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | gasto no cargado en el BIP | [8 empty] | 20239.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200833.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221073.0862 | 0 | 17987.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211251.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229239.8162 | 17934.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203526.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221461.1676 | 0.66882 | 0.031782 | 0.22424 | -0.6328 |  | 1425.2756 | 1404.3484 | EL COSTO REAL DE OBRAS CIVILES RESULTA CON UNA VARIACION MININA DEL 0,22% CON RELACION AL MONTO RECOMENDADO, A PESAR DE QUE EXISTIERON DOS MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL 10% DE VARIACION. LAS MODIFICACIONES REALIZADAS SE DEBIERON A QUE EL PROYECTO SE DEBIO ADECUAR a la normativa de accesibilidad UNIVERSAL , POR LO CUAL HUBO Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto LAS CONSULTORIAS PRESENTAN UNA DISMINUCION DEL -11% CON RELACIÓN AL RECOMENDADO, YA QUE SE CONTRATA POR EL VALOR NOMINAL RECOMENDADO EN FICHA IDI DE 2017. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | SI | 1076072 | 38151 | 3.545% | Contrato Modificatorio N°1 ITEM OBRAS CIVILES (Modificación y Aumento de Obras) $7.928.400 Fecha 17 de Julio 2018 Contrato Modificatorio N°2 ITEM OBRAS CIVILES (Disminución de Obra, Obra Extraordinaria y Aumento de Plazo) $30.222.921 Fecha 21 de Diciembre 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO HUBO REEVALUACIONES. HUBO AUMENTOS DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA GENERAR ACCESOS NO CONSIDERADOS EN EL DISEÑO ORIGINAL Y PARA INSTALAR SEÑALETICA Y LETREROS METALICOS | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 845517 | 847196 | 0.19858 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 114878 | 115107 | 0.19934 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULAROM CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$2.373), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE LEVEMENTE MAYOR AL RECOMENDADO, CONDORDANTE CON LA VARIACION DE LA INVERSION REAL. | 1. RESPECTO DEL PLAZO TOTAL REAL SE OBSERVA UN AUMENTO PRODUCTO DE OBRAS EXTRAORINARIAS NECESARIAS PARA ADAPTAR A NUEVA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 2. RESPECTO DEL COSTO TOTAL REAL SE OBSERVA UNA DISMINUCION MININA QUE SE EVALUA COMO DENTRO DE LO ESPERADO (INFERIOR AL 10% DEL MONTO RECOMENDADO.) EL PROYECTO NO PRESENTA CAMBIOS DE MAGNITUD. EN GENERAL EL PROYECTO NO PRESENTA MAYORES VARIACIONES, EJECUTANDOSE DE ACUERDO A LO RECOMENDADO. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30427186-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LEBU NORTE, LEBU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2021 | SI | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE PRESENTA PROYECTO PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACION INICIAL DE LA COMUNA DE LEBU, A TRAVES DE LA CREACION DE 20 CUPOS PARA EL NIVEL SALA CUNA Y 28 CUPOS PARA EL NIVEL MEDIO. ESTE PROYECTO ESTA ENMARCADO EN EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL DE CRECIMIENTO EN SALA CUNAS. | SE PROGRAMA ETAPA DE EJECUCIÓN QUE CONTEMPLA CONSULTORÍAS, OBRAS CIVILES, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, ADEMÁS DE PERMISOS MUNICIPALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LEBU NORTE EN LA COMUNA DE LEBU. ES UNA CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS, CON UNA CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES Y 28 NIVELES MEDIOS. EL PROYECTO CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 513,46M2, 308,93M2 EN EL PRIMER PISO Y 204,53 M2 EN EL SEGUNDO. LA EDIFICACIÓN ESTÁ ESTRUCTURADA EN BASE DE MUROS Y TABIQUERÍAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON Y LOS CIMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO. EL PROYECTO, CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA META PRESIDENCIAL, QUE BUSCA MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AUMENTANDO LOS COEFICIENTES DE M2 POR NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EL DE PERSONAL ADULTO,JUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DEFINE SEGÚN 3 ÁREAS: AREA ADMINISTRATIVA: ES EL ÁREA DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO.ESTA ÁREA SE ENCUENTRA CONTROLADA Y AISLADA DEL ÁREA DONDE CIRCULAN LOS PÁRVULOS, ESTÁ EN DIRECTA RELACIÓN CON EL ACCESO PUESTO ES DONDE SE RECIBE AL LACTANTE Y AL APODERADO. AREA SERVICIO: ES EL ÁREA DONDE SE PROVEE DE LA ATENCIÓN ALIMENTICIA A LOS NIÑOS Y NIÑAS,ASÍ COMO TAMBIÉN AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO.ESTA ÁREA FUNCIONA COMO UNA UNIDAD INDEPENDIENTE Y CON ACCESO RESTRINGIDO PARA LOS APODERADOS,SE DEBE RELACIONAR CON EL EXTERIOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS PRIVILEGIANDO UNA ACCESIBILIDAD INDEPENDIENTE. AREA DOCENTE ES EL ÁREA DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DOCENTES, DONDE EL NIÑO O NIÑA PERMANECE LA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN EL DÍA, SE CONSIDERAN TAMBIEN LAS SALAS DE FORMACIÓN DE HÁBITOS Y LOS PATIOS EN GENERAL.SE INCORPORAN NUEVOS RECINTOS CON EL FIN DE DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES. EL PROYECTO CUENTA ADEMÁS CON JUEGOS INFANTILES EXTERIORES. | 48 |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 1 |  | -50 | 2 |  |  | -100 | [8 empty] | 7 | 16 |  | 128.5714 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 75 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 491 | [8 empty] | 1 | 2 |  | 100 | 9 | 9 | 17 | 26 | 9 |  | 88.8889 | 188.8889 | El sistema constructivo utilizado suponía un periodo de ejecución acotado, que fue programado de 7 meses. El periodo de consultorías se desarrollo en 2 meses, donde se debería terminar el diseño y realizar los estudio del terreno. El periodo de ejecución aumento en un 133% de acuerdo a los programado, debido a problemas en el diseño, que se explica por el poco tiempo que se destino a este proceso. Esto explica los cuatro aumentos de plazos en el proceso de obras debido a un diseño y sobre todo estudio de suelo deficiente. Existen tiempos muertos por el proceso centralizado de la compra de equipos y equipamientos. Los equipos fueron entregados ya cuando la obra estaba terminada. El plazo total real de ejecución del proyecto fue de 26 meses, incluidos nueve meses de tiempos muertos, resultando con una variación del 190% por sobre el plazo estimado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 27/07/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Al analizar el terreno la empresa constructora propone la construcción de un muro de contención en la parte poniente del terreno, que colinda con el deslinde posterior, a causa de los desniveles que se producen entre el terreno Junji y terreno posterior, el cual tiene la finalidad de contener los rellenos para los pavimentos proyectados en esa área. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se verificó que la cota de la napa freática y se observa que a 1,50 metros aparece la napa, quedando esta por sobre el sello de excavación, situación que también afectara a los trabajos de excavaciones ya que habrá que adoptar sistema de agotamiento de napa freática para llegar hasta la cota de sello de excavación. | [8 empty] | 645781 | 0 | 645781 | 454004 | 191777 | Ítem Obras Civiles Estados de Pago 1 Obras Civiles con fecha 20-09-2017 Ejecución $10.304.805 Estados de Pago 2 Obras Civiles con fecha 20-10-2017 Ejecución $9.195.725 Estados de Pago 3 Obras Civiles con fecha 20-11-2017 Ejecución $19.983.670 Estados de Pago 4 Obras Civiles con fecha 15-12-2017 Ejecución $13.176.156 Estados de Pago 5 Obras Civiles con fecha 28-01-2018 Ejecución $50.022.715 Estados de Pago 6 Obras Civiles con fecha 19-01-2018 Ejecución $21.187.950 Estados de Pago 7 Obras Civiles con fecha 19-01-2018 Ejecución $1.419.414 Estados de Pago 8 Obras Civiles con fecha 20-02-2018 Ejecución $16.046.853 Estados de Pago 9 Obras Civiles con fecha 20-02-2018 Ejecución $340.733 Estados de Pago 10 Obras Civiles con fecha 20-03-2018 Ejecución $44.576.805 Estados de Pago 11 Obras Civiles con fecha 20-04-2018 Ejecución $45.781.680 Estados de Pago 12 Obras Civiles con fecha 22-05-2018 Ejecución $64.050.084 Estados de Pago 13 Obras Civiles con fecha 27-06-2018 Ejecución $60.317.024 Estados de Pago 14 Obras Civiles con fecha 20-07-2018 Ejecución $66.007.218 Estados de Pago 15 Obras Civiles con fecha 20-08-2018 Ejecución $96.090.358 Estados de Pago 16 Obras Civiles con fecha 20-09-2018 Ejecución $56.024.010 Estados de Pago 17 Obras Civiles con fecha 20-10-2018 Ejecución $30.260.808 Estados de Pago 18 Obras Civiles con fecha 20-11-2018 Ejecución $1.744.540 Estados de Pago 19 Obras Civiles con fecha 06-02-2019 Ejecución $3.601.238 Estados de Pago 20 Obras Civiles con fecha 06-02-2019 Ejecución $4.373.074 Gastos Favorables al proveedor de la obra, asociados al numeral 36 de las Bases Administrativas que rigen el Contrato, calculados y validados por el Nivel Central de la Institución, aprobados por la Unidad de Construcción y Mantención de Espacios Educativos de Dirección Regional, a través del Sectorialista correspondiente a la región del Biobío, se cancelan $7.657.628.- (IVA incluido). Nota de crédito Obras civiles: Estados de Pago 19 Obras Civiles con fecha 06-02-2019 Ejecución $506.420 Ítem Consultoría Estados de Pago 1 Consultoría con fecha 20-09-2017 Ejecución $3.582.131 Estados de Pago 2 Consultoría con fecha 20-10-2017 Ejecución $14.916.650 Estados de Pago 4 Consultoría con fecha 15-12-2017 Ejecución $ 357.000 Estados de Pago 6 Consultoría con fecha 19-01-2018 Ejecución $916.526 Ítem Otros gastos Con fecha 26 de Septiembre de 2017, el contratista Gabriel Gutierrez Gallardo obtiene el Permiso de Edificación de Obra Nueva N°74, de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Lebu, para la “Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Lebu Norte, Lebu”, el cual se encuentra pagado al contratista por un monto que a la fecha ascendió a $938.221.- según resulta verificable en los registros contables de la Institución. Ítem Equipamiento Monto cancelado $3.414.122 a "Compromiso Presupuestario: 03744 - P-01 Sub. 31 BIP Equipamiento (9 Agosto) COMPRA TEXTILES PROGRAMA AUMENTO DE COBERTURA SC 47724 OC 1576-908-CM19 GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA 6591241-4" | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Las partidas correspondientes al sistema de seguridad se elimina del presupuesto, solo se deberá considerar ductos y enlauchados, los sensores de humo se mantiene como sistema completo. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | La segunda partida es G.3.4 RIEGO, en el caso de esta, se disminuye para simplificar el sistema de riego de las areas verdes, ya que los m2 son menores, por lo tanto no es necesario el sistema de riego indicado en las EETT, por lo tanto para este Jardín no se justifica para la cantidad de arreas verdes de dicho proyecto. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipos no utilizada o solo parcialmente | Asignación de Equipos no utilizada, debido a que equipos fueron trasladados desde bodega central al jardín infantil siendo de propiedad de junji. Esta operación no constituye venta. | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 514 | 514 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existen variaciones en la magnitud recomendada en comparación con la magnitud real ejecutada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Observaciones encontradas son en hall de acceso, repasar pintura de muro y cielo, repintar tablero eléctrico, sellar marco de ventana, ocultar conexión embutida de alarma, sellar guardapolvos, cubrir botón de emergencia, fijar fichero en cuatro puntos como minino. En oficina directora, repasar pintura de muros y cielo, sellar marco de ventana, persianas aboyadas, mejorar terminaciones, colocar contra frente para pestillo. Baño accesible, cambiar grifería de llave, cerámicos dañados bajo lavamanos, cambiar lamina de vidrio empavonado, mejorar terminaciones. En bodega general, limpiar revestimiento cerámico, fijar repisas a muro, repasar pintura de cielo, arreglar terminación de cornisa. En sala comunitaria colocar contrafuerte para pestillo de puertas embutido a nivel de piso terminado, repasar pintura de muro, mejorar terminaciones de muebles, fijar fichero en 4 puntos como mínimos. En patio cubierto, fisura en rasgo de ventana, repasar pintura de muros, eliminar restos de pintura en persianas, entre otras observaciones que están en el documento solicitud de RP Lebu norte. | 27/02/2019 | Las observaciones son en la zona de Hall de acceso, se encontró humedad en viga y cadena de fachada de acceso y muro donde se emplaza tablero eléctrico, fisura en unión de viga y muro sobre red húmeda, colocar tapa ciega para ocultar canalización a un costado de ascensor. En sala de actividades, revisar funcionamiento de manilla de closet. Patio cubierto, fisura en antepecho de muro que da hacia sala de expansión. Cocina general grifería de lavafondo suelta, malla mosquitera rota en zona inferior, cerámico trizado en antepecho de ventana. En pasillo de fondo, afloramiento de oxido en muro. En baño manipuladoras, grifería de baño y ducha con oxidación, grieta en cerámico de antepecho de muro. Cocina de leche, filtración de aguas lluvias en cielo. En escaleras, fisura en muro de llegada a 2do piso. Hall de 2do piso, revisar funcionamiento de equipo de iluminación, encendido automático. En exterior, revisar funcionamiento de riego, cambiar hidrobox de calefón JUNJI en patio de servicio, mejorar apertura de portón de acceso, pomeles agripados por la humedad. En varios, efectuar capacitación a funcionarios designados por la encargada del jardín respecto al funcionamiento de la calefacción, red de riego, elevador, alarma de incendio y calefón de red JUNJI. Entregar apoyo grafico. Entregar llave de ascensor a encargada de jardín y coordinar mantenciones de ascensor. | 30/06/2020 | SI | 26/08/2019 | Algunas situaciones que afectan el funcionamiento del jardín pero que han sido ya resueltas son, falla en instalaciones eléctricas en el área de servicio, han habido filtraciones interiores en tabiquería en sala de mudas, gotera en cocina de leche y por ultimo, ocurrió una falla en la caldera del jardín, por lo que se debió realizar un cambio de bomba y componentes. |  | En Operación | Durante la ejecución dentro de las situaciones negativas que se presentó fue que la información presentada por JUNJI, durante la licitación en la factibilidad eléctrica del proyecto según consta en certificado N°373446 de Frontel, indica que la potencia máxima factible es de 15KW en monofásico. Posterior al desarrollar el proyecto se determina que se requiere de una potencia de 19,74 KW mayor a la indicada en la factibilidad, por consiguiente, se debió solicitar una potencia mayor a la existente, a su vez una extensión de red trifásica, en carta presupuesto Frontel, se compromete a ejecutar dichos trabajos dentro de 60 días corridos por lo cual se solicitó aumento de plazo correspondiente a la misma cantidad de tiempo, todo esto afectó la programación y planificación del proyecto. Dentro de lo positivo, todas las modificaciones de contrato se encuentran respaldadas por su respectiva resolución que aprueban esto, no existen saldos retenidos por conceptos de causas laborales, no existen saldos pendientes en estados de pagos por cancelar. | VALENTINA ALEJANDRA MANRIQUEZ ESPINOZA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | 4261300% | 4274600% | 133 | 4278800% | 42 | NA | 0 | 4293700% | 149 | 4293700% | 149 | 4294300% | 6 | 4300900% | 66 | 396 | 263 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto no presentó mayores atrasos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto se presenta desde la etapa de perfil a ejecución, de acuerdo a lo contemplado en ordn°51/1908 de 01 de septiembre de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social. El proyecto es Presentado por la Junji | 20161 | 14261 | 723 | 0 | 0 | 513528 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 549698 | 22110 | 15640 | 792 | 0 | 0 | 563184 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 602850 | N/A | 19772 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 621656 | 0 | 0 | 938 | 0 | 645782 | Obras Civiles,Consultaria,Otros Gastos GABRIEL ALEJANDRO GUTIERREZ GALLARDO F.Incio 20/07/2017 F.Termino 15/04/2020 Monto-635.453 Equipamiento METALURGICA SILCOSIL LTDA. F.Inicio 11/08/2019 F.Termino 08/03/2020 Monto-3.246 | 19773 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 621656 | 0 | 0 | 938 | 0 | 645781 | 191777 | BIP > SIGFE | 19773 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 429879 | 0 | 0 | 938 | 0 | 454004 | 21414 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 455502 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 481436 | Consultorias 2017 Oct-18.499 Dic-357 2018 Mar-917 Obras Civiles 2017 Oct-19.501 Nov-19.983 Dic-13.176 2018 Mar-133.594 May-45.782 Jun-64.050 Jul-126.324 Ago-96.090 Oct-56.025 Nov-32.005 2019 Jun-7.468 2020 Sep-7.658 Equipamiento 2019 Ago-3.246 Sep-168 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste de cubicaciones, obras extraordinarias y atraso en el término de la obra. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 27203.1428 | 19242.9356 | 974.7424 | 0 | 0 | 692910.2195 | 0 | 0 | 1383.2491 | 0 | 741714.2894 | 0 | 24326.5747 | 3973.8625 | 0 | 0 | 0 | 756293.44 | 0 | 0 | 1154.0315 | 0 | 785747.9087 | 24299.3409 | 3973.8625 | 0 | 0 | 0 | 746355.3795 | 0 | 0 | 1154.0315 | 0 | 775782.6144 | 5.9367 | 4.5932 | 7.7131 | -1.2683 |  | 1509.3047 | 1452.0533 | No se observan variaciones significativas en el costo total del proyecto, resultando con 5% por sobre el costo recomendado. Sin embargo, los ítems de equipos y equipamiento fueron comprados en forma centralizada y no con recursos del proyecto, por lo que no se tiene información de los costos reales, por ello se refleja un variación significativa a la baja del 79% menos que lo estimado. Durante su ejecución el proyecto registró modificaciones de obra debida a 1. Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante. Las partidas correspondientes al sistema de seguridad se elimina del presupuesto, solo se deberá considerar ductos y enlauchados, los sensores de humo se mantiene como sistema completo. La segunda partida es G.3.4 RIEGO, en el caso de esta, se disminuye para simplificar el sistema de riego de las areas verdes, ya que los m2 son menores, por lo tanto no es necesario el sistema de riego indicado en las EETT, por lo tanto para este Jardín no se justifica para la cantidad de arreas verdes de dicho proyecto. 2. Asignación de Equipos no utilizada, debido a que equipos fueron trasladados desde bodega central al jardín infantil siendo de propiedad de junji. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no se desarrollaron revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 123923 | 126196 | 1.8342 | Real > Recomendado | [5 empty] | el INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MAYOR AL RECOMENDADO. | Se presenta un aumento en los plazos de ejecución de las obras de un 133% que se explica por fallas en el diseño y las correcciones que fue necesario realizar durante la ejecución de la obra Las variaciones en los montos de inversión se encuentran en un rango que no supera el 10% del monto recomendado, a pesar que existieorn modificaciones y disminuciones de obra, problemas con el diseño, Se ejecutó la magnitud estimada en el proyecto Las adquisición de equipos y equipamiento se realizó en forma centralizada sin asignar en forma directa a la iniciativa por lo que no se tiene información del costo real de estos ítems El proyecto se encuentra en operación y en la ficha IDI 2021 existen recursos solicitados por 17 millones de pesos. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30480728-0 | MEJORAMIENTO ACERAS CALLE BRICEÑO. TRAMO MIRAFLORES-ABTAO. CONCEPCIÓN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL MEJORAMIENTO DE LA FRANJA PEATONAL EN LA CALLE BRICEÑO DE CONCEPCIÓN SE INSERTA EN LA REVITALIZACIÓN DEL SECTOR LORENZO ARENAS, SECTOR POSTERGADO EN MATERIA DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO, YA QUE EN LA ACTUALIDAD PRESENTA UN DÉFICIT IMPORTANTE DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL Y CARENCIA CASI TOTAL DE ELEMENTOS ORNAMENTALES Y RECREATIVOS LA CARENCIA TOTAL A LO LARGO DE ELLA DE ELEMENTOS RECREATIVOS Y ORNAMENTALES. | EL PROYECTO QUE POSTULA CONSISTE EN UNA PRIMER TRAMO DE LA CALLE BRICEÑO, QUE VA DESDE LA CALLE MIRAFLORES HASTA EL CALLEJÓN ABTAO, MEJORANDO LAS ACERAS DEL COSTADO NORORIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ACERAS EN COSTADO SURPONIENTE DE DICHA CALLE. SUMANDO CON ELLO UNA LONGITUD TOTAL DE 1072 METROS LINEALES. EL DISEÑO SE RESCATA DE UNA TIPOLOGÍA EXISTENTE EN EL SECTOR (CALLES ALMIRANTE RIVEROS, ABRAHAM VALENZUELA Y SOTOMAYOR) Y CONSISTE EN UNA VEREDA DE HORMIGÓN LISO CON FRANJA DE BORDE DE ADOCRETOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN COLOR NEGRO, ADEMÁS EN VISTA DE LA AMPLITUD DE LAS ACERAS, SE CONSIDERA UNA FRANJA DE VEGETACIÓN QUE ALBERGA NUEVA ARBORIZACIÓN CON ESPECIES NATIVAS COMO MAITÉN, QUILLAY, CRINODENDRO PATAGUA Y PARKINSONIA, ADEMÁS SE INCORPORA CÉSPED CON RIEGO AUTOMATIZADO Y COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL MAL USO DE ACERAS PARA ESTACIONAR VEHÍCULOS, SE CONTEMPLA ÁREAS DE ROCALLA CON FLORES FRENTE A PROPIEDADES DE USO INDUSTRIAL PRESENTES EN EL SECTOR Y CERCOS DE POLINES CON ÁREAS DE FLORES EN ACCESOS VEHICULARES DE VIVIENDAS. SE CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MEDIANTE REBAJES PEATONALES EN TODOS LOS CRUCES DE CALLES ASÍ COMO EN LUGARES RELEVANTES Y UN ANCHO PROMEDIO DE ACERAS EN COSTADO NORORIENTE ES DE 2M Y ENFRENTANDO A CEMENTERIO DE 1,4M ASEGURANDO UN ESTÁNDAR SUPERIOR AL EXIGIDO POR LA OGUC. | 3500 | VIALIDAD URBANA | [22 empty] | 8 | 9 |  | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 200 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 255 | [12 empty] | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 |  | 12.5 | 12.5 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de siete meses, plazo menor al recomendado en un 13% .Durante la ejecución fueron necesarias dos ampliaciones de plazo por casi dos meses, debido a atrasos en la aprobación de las modificaciones de obra presentadas al GORE. El plazo total del proyecto fue de nueve meses, un mes adicional al plazo estimado en la evaluacion ex ante, lo que se considera dentro de lo normal para proyectos de ejecucion rapida. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 03/01/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | El primer aumento de plazo de 30 días, se dio en espera de la respuesta de las modificaciones de contrato que fueron presentadas en el GORE, que financia la obra. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | La segunda aumento de plazo de 25 días, se dio en espera de la respuesta de las modificaciones de contrato que fueron presentadas en el GORE, que financia la obra. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Se generan modificaciones por disminución de muros de contención, que sin embargo requieren la aprobación del GORE, para proceder. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Se considero menos plazo en la postulación y por las modificaciones propuestas al GORE y a la espera , significo un mayor plazo que el postulado y aprobado con RS |  |  | 299275 | 0 | 299275 | 0 | 299275 | 1.-Contrato original de fecha 29/11/2018, por $299.586.327 y por plazo 200 dias, acta de entrega el dia 03/01/2019 y expira el 22/07/2019 2.-Modificacion N° 1, de fecha 22/07/2019, se amplio por 30 dias y expira el 21/08/2019 3.-Modificacion N° 2 de fecha 13/08/2019, por disminucion de obras de $311.877 4.-Modificacion N° 3 de fecha 22/08/2019, se amplio por 25, sin monto a aumentar, plazo 25 dias , que expiran 16/09/2019 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Por no ser necesarias , se disminuyen obras en sector de caseta de guardia .Se disminuyen dos muros de mampostería con la finalidad de mejorar la conectividad peatonal desde las aceras al área verde existente . | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se construye una rampa de hormigón que permite salvar el desnivel que se produce en aceras que están en construcción y el área verde existente , con la finalidad de mejorar la conectividad que conecta peatonalmente las ceras nuevas | [8 empty] | METROS | 1072 | 1072 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo modificacion en la magnitud relevante del proyecto. Solo hubo modificaciones menores relacionadas con situaciones de detalle no considerados en el diseño (agregar rampa, disminuir muro contencion, eliminar parte de muro de mamposteria, etc) | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se disminuyen muros de contención, porque las condiciones del terreno cambiaron y no se hacia necesario la ejecución de los muretes | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se aumenta superficie de una rampa de hormigón que permite salvar el desnivel que se produce en aceras que están en construcción y el área verde existente | [6 empty] | Se formulan las siguientes observaciones a la obra: A.- OBSERVACIONES TÉCNICAS: 1. Rellenar con hormigón todos los orificios donde se sacaron testigos. 2. Para dar cumplimiento al Art. 2.2.8. de la OGUC, respecto a separaciones en el pavimento, a lo indicado en EETT y en Códigos de Norma y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, se solicita corregir juntas de pavimento eliminando tablas e incorporando sellos definitivos aptos para tránsito peatonal y/o vehicular, por ejemplo en unión de pavimentos en acceso vehicular de cementerio (cercano a calle Abraham Valenzuela). 3. Acceso vehicular en calle 2 (cercano a esquina de Briceño) se debe ejecutar con franja de adocretos en su costados de 40cm de ancho conformada por 4 unidades 4. En esquina poniente de intersección de calle 2 con Briceño se debe rehacer rebaje peatonal, el área de esquina debe estar rebajada con espacio suficiente para giro de silla de ruedas con una pendiente de 2% para escurrimiento de aguas lluvia, para llegada a esta cota se deben ejecutar rampas longitudinales de pendiente máxima 10% y longitud máxima 1,5m. Se sugiere que empresa presente propuesta para visto bueno previo a ejecución 5. Acceso vehicular, por costado sur de calle Briceño entre Pasaje 7 y calle Uno, debe incorporar franja de adocretos según diseño tipo 6. En costado sur de calle Briceño entre Calle Uno y Miraflores hay un pavimento junto a un poste que no justifica su presencia, es posible que deba demolerse para dar paso a césped 7. En costado norte de Briceño entre Miraflores y Sotomayor, se observa que las franjas de adocretos transversales a acera no llegan hasta línea oficial 8. En general, las tapas de cámaras deben tener calce perfecto y no tener juego 9. Se considera reponer todas las tapas existentes que se mantengan en el proyecto, deberán ser de fierro fundido o planchas metálicas, conforme a lo establecido en Art.24 letra i) de la Ordenanza N°5 de fecha 14.12.2011. 10. Al momento de recepción deben estar instalados todos los elementos, tales como receptáculos de basureros. Del riego: 11. Regularizar aspersores que se encuentran insertos en el pavimento. 12. Regular dirección y potencia de aspersores para no mojar área de tránsito peatonal. 13. Rebajar vástago de aspersores en: - sector cercano a acceso cementerio 1ª entrada hacia el oriente. - sector frente a Almirante Riveros (ubicado en zona de pavimento) - jardineras de polines (algunas de ellas) 14. Reponer boquilla de aspersor en jardinera de polines, a la altura de Briceño 2514. 15. Encamisar con tubo de PVC llaves de acople rápido y nivelar terreno con tierra (altura Briceño 2466). Del paisajismo: 16. Ampliar taza de árboles: 80 cm o 60 cm dependiendo del ancho del área verde que los contenga. 17. Reponer 1 árbol: Parkinsonia sp. 18. Recuperar pasto en zonas dañadas aplicando fertilizante nitrogenado si es necesario (paño frente al 2588). 19. Reponer tutores. 20. Limpieza de suelo en jardineras de polines (retiro de piedras). 21. Aplicar enmienda de compost o suelo mejorado en jardineras de polines. 22. Relleno de jardineras será con tierra vegetal según EETT, se observa que calidad de tierra incorporada no es la indicada. Además se considera pertinente rellenar irregularidades en rasante 23. Reponer plantas de agapanto (altura del 2274 y 264). B.- OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS: - Deberá adjuntar el Certificado de Recepción de SERVIU exigido en las Bases de Licitación, punto 19.1, necesario para proceder a levantar Acta de Recepción Provisoria. - Deberá adjuntar el Certificado de Recepción de ESSBIO exigido en las Bases de Licitación, punto 19.1, necesario para proceder a levantar Acta de Recepción Provisoria. | 09/12/2019 | Se formulan las siguientes observaciones en Recepcion definitiva de la obra: Se observa baldosas desprendidas en esquina de Almirante Riveros Soleras destruidas en salida de aguas lluvia en tramo de Almirante Riveros y Abraham Valenzuela Medidor a la altura de Abraham Valenzuela se encuentra girando mientras que no se observa riego activo y su estuco se desprendió en la parte inferior Válvula con fuga de agua según video¿ | 12/01/2021 | SI | 09/12/2019 | No hay posibles situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto |  | En Operación | De las situaciones positivas, podemos decir que los vecinos estan agradecidos porque las aceras quedaron en buen estado, las areas verdes cuentan con riego automatico, les sube la plusvalia del sector | MARIA ISABEL ESCALONA RIVEROS | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4305500% | 4305500% | 0 | 4311200% | 57 | NA | 0 | 4343300% | 321 | 4343300% | 321 | 4346800% | 35 | 4361600% | 148 | 561 | 561 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proceso de Licitación ID 2417-17-LR18 fue cerrada con fecha 26-06-2018, tardando la Unidad Técnica | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | Proyecto postula directamente a ejecucion con diseño elaborado por el municipio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360942 | No existen observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299274 | El proyecto fue contratado por un monto de $ 299.586.327 segun decreto N°270 de l17.12.2018 Se realiza modificación de contrato resultando una disminución de $311.877 mediante Ord. N°2965 del 24.07.2019 Resultando un monto de contrato final de $299.274.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299275 | 299275 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El gasto realizado por el proyecto corresponde a $299.274.450, lo cual coincide con el monto indicado en historial de gastos. | El proyecto fue ejecutado con solicitud de solo un amauento de plazo de 55 días, siendo un proyecto de rápida ejecución y cierre adminastrativo expedito. Cabe señalar que el proyeto cuenta con cierre administarivo final realizado el presente año, que corresponde a recepción definita de contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | la UT solicita aumento de contrato, el cual es aprobado de forma parcial resultando una disminución de contrato. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444083.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444083.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358878.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358878.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347464.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347464.4617 | -19.1866 | -21.7569 | -21.7569 | -3.1806 |  | 324.1273 | 324.1273 | El costo total real fue un 22% menor que el estimado en la evaluacion ex ante. Se presume que los costos estaban sobre estimados. Durante la ejecución de las obras se realizó una modificación menor al 10%, relativas a rampas, disminucion de muro de contencion y otros, con la finalidad de mejorar la conectividad peatonal desde las aceras al área verde existente. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | SI | 411106 | 112 | 0.02724% | Aprobado M$ 360.000, Moneda año 2017. A moneda actual M$ 411.106, se considero en la diferencia a Moneda año 2017, el Monto aprobado. Monto recomendado - (Monto contrato original M$299.586-Disminuciones M$311) M$ 411.106-( Monto contrato Modificado M$ 299.274) Diferencia Incremento/Disminución =111.832. Se trata de modificaciones por disminución de muros de contención por un monto de M$311. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones. Tuvo una modificacion menor de M$ 112 sobre un total contratado de M$ 299.274, lo que corresponde a un 3,7 %. Las modificaciones fueron menores relativas a rampas, disminucion de muro de contencion y otros | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 28434 | 23527 | -17.2575 | Real < Recomendado | [5 empty] | El Costo Anual Equivalente, CAE , disminuye un 17,26% con la disminucion de la inversion de 26% | El proyecto se ejecuta dentro de lo esperado, sin variaciones en magnitud principal, sin reevaluaciones y con modificaciones menores al 10% consideradas normales en este tipo de proyecto. El costo de inversion resulta un 22% menor a lo aprobado debido a una sobreestimacion del presupuesto y además por las disminuciones efectuadas. EL plazo de ejecucion supera en un mes a lo estimado ex- ante, lo que se considera una variacion minima. El indicador economico de costo CAE, es un 17% menor a lo estimado, como consecuencia del menor costo de inversion. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062793-0 | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR BUREO, MULCHEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | MULCHEN | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR BUREO SE EJECUTÓ UN PROYECTO QUE PERMITIO LA CONSTRUCCION DE 550 VIVIENDAS SOCIALES. DICHO LOTEO CONSIDERÓ DENTRO DE SU EQUIPAMIENTO UNA PLAZA, LA CUAL POR FALTA DE RECURSOS NO SE HA PODIO CONSTRUIR. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA POBLACIÓN BUREO, LA CUAL CONTEMPLA 9654 MT2, DESGLOSADOS EN LAS SIGUIENTES ZONAS: 1310 MT2 CUBIERTA MULTIUSO 1252,6 MT2 ZONA EXPLANADA 664,3 MT2 AREA DE JUEGOS INFANTILES 150,5 MT2 AREA MÁQUINAS DE EJERCICIOS 209 MT2 PLAZA DE AGUA 189 MT2 ZONA EMPARRONADOS 2865,9 MT2 AREAS DE CIRCULACIÓN Y DESACANSO 3012,5 MT2 AREAS VERDES CONSIDERA ADEMÁS PROYECTO DE RIEGO, ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO EL PROYECTO SE EJECUTARÁ VÍA LICITACIÓN PÚBLICA | 29003 | [23 empty] | 10 | 10 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 250 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de ocho meses, plazo menor al recomendado que era de diez meses. Durante la ejecución fue necesaria una ampliación de plazo por 50 días debido a: 1. las condiciones climáticas adversas, exceso de lluvia que impedía el trabajo de movimiento de tierra. 2. Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras. El plazo final para obra civiles fue de 10 meses ajustándose al plazo recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 23/02/2018 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras |  | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Exceso de lluvia que impedía el trabajo de movimiento de tierra | [8 empty] | 1480000 | 0 | 1480000 | 422047 | 1057953 | Contrato original, de fecha 27.12.2017, monto: $1.480.000.000, IVA incluído. OBS: No existen contratos pagados con recursos propios. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Fue adjudicada por un monto menor. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificación a costo cero por cambio de un juego y luminaria por problema de stok | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 9654 | 9654 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO EXISTIERON CAMBIOS DE MAGNITUD, EJECUTANDOSE LOS 9.654 MESTROS CUADRADOS ESTIMADO EN LA FORMULAIÓN. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción provisoria con Observaciones, de fecha 31.01.2019 Observaciones: Plaza de Agua: remate de bordes de pintura de plaza de agua, remate de borde de baldosa, limpieza de base de juegos de agua. Basureros: Soldar y rematar cantos de basureros y aplicar anticorrosivo. Areas verdes: rebajar pasto en borde de jardín, reponer árboles secos en el mes de Mayo, reparar textura de alcorques, reparar tapas metálicas de luminarias, retiro de piedras dentro de las áreas verdes, rebajar pasto en borde de solerillas (5 cm. aprox.) Área de módulos techados: alinear tensores de módulos, grautear base de pilares de módulos, fragüe de baldosa en bordes de pilares, retirar morteros de baldosas. Zona de Juegos: pegar palmetas de caucho sueltas en toda el área, revestir base de pilar de iluminación en área de juego de cuerda con caucho. Pavimentos: cerrar tapas metálicas de luminarias. Plazo: 20 días corridos Recepción Provisoria Sin Observaciones, de fecha 4 de marzo del 2019 | 04/03/2019 | Recepción definitiva sin observación | 14/07/2020 | SI | 15/07/2020 | El vandalismo ha afectado la operación de la plaza, ya que destruyeron 36 pagodas, 8 focos de piso y los juegos de agua. |  | En Operación | Situaciones positivas: - generó un espacio publico de esparcimiento y encuentro vecinal, especialmente para los niños del sector. - aumento de las áreas verdes de la comuna. El proyecto no ha generado situaciones negativas en si mismo. | SANDRA CARTES ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE MULCHEN |  |  |  |  | 4228500% | 4239500% | 110 | 4241500% | 20 | NA | 0 | 4309800% | 683 | 4309800% | 683 | 4315400% | 56 | 4318600% | 32 | 901 | 791 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | proyecto cuenta con certificado de aprobación de recursos del 22-10-2015, sin embargo el convenio fue tramitado el 27-07-2016 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La Unidad posterior a la aprobación de convenio del 27-07-2016 realiza su primera licitación con fecha 23-08-2017. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Proyecto postula al SNI directamente a ejecucion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555625 | No hay observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | El proyecto fue ejecutado con un contrato realizado a la Constructora Andes por un monto de $1.480.000.000. Cuenta con una modificación de contrato a costo cero, aprobada por Ord. N°2350 del 29.06.2018. Esta modificación trata sobre el cambio de tipología de luminarias, ya que las que consideraba el proyecto se encontraban descontinuadas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 1057953 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446008 | El gasto total realizado corresponde al monto de contrato $1.480.000.000 Anticipo por un monto de $148.000.000 tramitado el 29-03-2018 Estado de pago N°1 por un monto de $422.047.017 tramitado el 29-06-2018 Estado de pago N°2 por un monto de $610.030.823 tramitado el 11-10-2018 Estado de pago N°3 por un monto de $373.922.160 tramitado el 31-12-2018 Estado de pago N°4 por un monto de $74.000.000 tramitado el 31-12-2019, contra recepción provisoria sin observaciones. | Poroyecto ejecutado sin complicaciones. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | el monto indicado como total sigfe corresponde al primer pago del año 2018. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No existe la alternativa de ingresar el motivo de la diferencia del sigfe, por cuanto la causa no corresponde. El gasto total del proyecto no se encuentra cargado en el BIP, por ello su diferencia. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099024.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099024.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820908.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820908.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772179.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772179.2786 | -13.2498 | -15.5713 | -15.5713 | -2.6761 |  | 183.5694 | 183.5694 | EL COSTO DE LAS OBRAS CIVILES FUE UN 16% MENOR A LO RECOMENDADO, YA QUE EL PROYECTO FUE CONTRATADO POR CASI EXACTAMENTE EL VALOR RECOMENDADO EN TERMINOS NOMINALES, POR LO QUE LA DIFERENCIA SE DEBE A ACTUALIZACION DE LA MONEDA. DURANTE LA EJECUCIÓN HUBO UNA Modificación DE OBRA a costo cero. Esta modificación SE REALIZÓ POR el cambio de tipología de luminarias, ya que las que consideraba el proyecto se encontraban descontinuadas. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HUBO REVALUACIONES HUBO UNA MODIFICACION A COSTO CERO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS QUE ESTABAN DESCONTINUADAS. NO HAY MAS MODIFICACIONES | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 104803 | 91607 | -12.5912 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1202083 | 1050736 | -12.5904 | Real < Recomendado | EL INDICADOR DE COSTO DISMINUYE EN 12,5% CON LA DISMINUCION DE 15% DE LA INVERSION | EL PROYECTO SE CONTRATA POR UN MONTO MENOR A LO RECOMENDADO (APROX. 15%). LO QUE SUCEDE POR LA NO ACTUALIZACION DE MONTOS AL MOMENTO DE CONTRATAR, MANTENIENDO EL MONTO NOMINAL RECOMENDADO NO EXISTENTE CAMBIOS EN LA MAGNITUD. EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN SE AJUSTO AL PLAZO ORIGINALMENTE PREVISTO EN LA RECOMENDACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONTRATÓ POR UN PLAZO MENOR AL RECOMENDADO Y HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS. EN RESUMEN EL PROYECTO SE EJECUTA ABSOLUTAMENTE APEGADO A LO RECOMENDADO TANTO EN MONTOS, COMO PLAZOS Y MAGNITUD. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30111329-0 | REPOSICION POSTA RAFAEL, COMUNA DE TOME | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | POSTA DE RAFAEL POSEE UNA INFRAESTRUCTURA DE MADERA LA CUAL DATA DE LA DÉCADA DEL 60. ESTA INFRAESTRUCTURA PRESENTA UN DÉFICIT DE RECINTOS QUE NO PERMITE DAR COBERTURA A SUS 3498 USUARIOS INSCRITOS Y SU VEZ NO PERMITE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO POR LA AUTORIDAD SANITARIA PARA ESTE TIPO DE RECINTOS | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN TOTAL DE LA POSTA RAFAEL, LA CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. PARA ELLO SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 459 METROS CUADRADOS, CONSIDERANDO 3 BOX CLÍNICO MULTIPROPOSITO, 1 BOX GINECOLÓGICO, 1 BOX IRA Y ERA, UN BOX DENTAL Y DOS BOX DE PROCEDIMIENTOS COMO PRINCIPALES RECINTOS DEL AREA DE ATENCIÓN CLINICA DE LA POSTA. TODO LO ANTERIOR CONSIDERA A SU VEZ EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SEGÚN PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTONICO. | 3498 | [7 empty] | 7 | 8 |  | 14.2857 | 7 | 7 |  | 0 | [8 empty] | 10 | 12 |  | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 217 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | [12 empty] | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 |  | 30 | 30 | En obras civiles se observa un aumento de plazo con respecto al recomendado, debido a que se puso término anticipado al primer contrato por abandono de la empresa contratista y se realizó una nueva licitación para poder dar termino a la obra. El segundo contrato fue por un plazo de 7 meses sin ampliaciones de plazo. Los equipos y equipamiento estuvieron a disposición antes de la entrega de obras civiles y no fue un impedimento en la entrada de operación del proyecto. El plazo total real de ejecución del proyecto fue de 13 meses, resultando con una variación del 30% por sobre el plazo estimado, el cual se ve influenciado por el termino anticipado del primer contrato. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 09/01/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Se debe al termino anticipado de contrato con la empresa Ingeniería y Servicios de Maestranza RF SpA según oficio N° 284 de fecha 07.02.2017, y readjudicación con la empresa Sociedad Comercializadora y de Servicios GM Ltda. según resolución exenta N° 590 de fecha 15.02.2017. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Con fecha 30 de Enero de 2017, transcurridos 21 días desde la entrega de terreno (09 de Enero de 2017), se emite un informe técnico N°7, de la inspección técnica y asesores, informando de la disminución del ritmo de trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica equivale a un abandono de las mismas, siendo esto una causal de termino anticipado de contrato, según bases administrativas | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista |  | 463544 | 0 | 463544 | 469909 | -6365 | Contrato: INGENIERÍA Y SERVICIO DE MAESTRANZA RF SPA Ítem presupuestario: OBRAS CIVILES Fecha inicio: 29-12-2016 Fecha termino: 07-06-2017 Monto contratado: 6.000 Monto gastado: 0 Contrato: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS GM LTDA. Ítem presupuestario: OBRAS CIVILES Fecha inicio: 12-03-2017 Fecha termino: 15-10-2017 Monto contratado: 418.876 Monto gastado: 369.278 Contrato: COM. DE PRODUCTOS MED. Y DEP. PTM CHILE SPA ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 13-07-2017 Fecha termino: 12-08-2017 Monto contratado: 670 Monto gastado: 670 Contrato: COMPARO LTDA. Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 13-07-2017 Fecha termino: 12-08-2017 Monto contratado: 158 Monto gastado: 158 Contrato: COMERCIAL OPAES LTDA. Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 13-07-2017 Fecha termino: 12-08-2017 Monto contratado: 450 Monto gastado: 121 Contrato: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 13-07-2017 Fecha termino: 12-08-2017 Monto contratado: 31 Monto gastado: 31 Contrato: COMPUTACIÓN INTEGRAL SA Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 13-07-2017 Fecha termino: 12-08-2017 Monto contratado: 784 Monto gastado: 784 Contrato: SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LTDA. Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 06-07-2017 Fecha termino: 05-08-2017 Monto contratado: 2.592 Monto gastado: 2.592 Contrato: DIPROMED S.A. Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 06-07-2017 Fecha termino: 05-08-2017 Monto contratado: 2.513 Monto gastado: 2.513 Contrato: B. BRAUN MEDICAL SPA Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 06-07-2017 Fecha termino: 05-08-2017 Monto contratado: 10.745 Monto gastado: 10.745 Contrato: SIST. TECNOLOGICO Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ URQUIETA E.I.R.L. Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS Fecha inicio: 06-07-2017 Fecha termino: 05-08-2017 Monto contratado: 771 Monto gastado: 769 Contrato: GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. Ítem presupuestario: EQUIPOS Fecha inicio: 06-07-2017 Fecha termino: 22-01-2018 Monto contratado: 12289 Monto gastado: 19322 Contrato: IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 31-07-2017 Fecha termino: 16-02-2018 Monto contratado: 3803 Monto gastado: 348 Contrato: COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 20-07-2017 Fecha termino: 19-08-2017 Monto contratado: 157 Monto gastado: 156 Contrato: BLUNDING SA Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 13-07-2017 Fecha termino: 12-08-2017 Monto contratado: 337 Monto gastado: 337 Contrato: METALURGICA SILCOSIL LTDA. Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 13-07-2017 Fecha termino: 12-08-2017 Monto contratado: 327 Monto gastado: 327 Contrato: COMERCIAL RED OFFICE LTDA Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 13-07-2017 Fecha termino: 12-08-2017 Monto contratado: 196 Monto gastado: 196 Contrato: CODIMED CHILE LTDA Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 13-07-2017 Fecha termino: 12-08-2017 Monto contratado: 445 Monto gastado: 445 Contrato: IMPORTADORA Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 06-07-2017 Fecha termino: 05-08-2017 Monto contratado: 599 Monto gastado: 599 Contrato: FAYMO, FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OF S.A. Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 30-07-2017 Fecha termino: 29-08-2017 Monto contratado: 103 Monto gastado: 103 Contrato: COMERCIAL AGUSTIN LTDA. Ítem presupuestario: EQUIPAMIENTO Fecha inicio: 13-07-2017 Fecha termino: 12-08-2017 Monto contratado: 153 Monto gastado: 153 | BIP < SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Producto del término anticipado del primer contrato la nueva empresa debió realizar certificaciones al trabajo realizado por la primera empresa constructora generando un costo adicional al proyecto. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se debe al termino anticipado de contrato con la empresa Ingeniería y Servicios de Maestranza RF SpA según oficio N° 284 de fecha 07.02.2017, y readjudicación con la empresa Sociedad Comercializadora y de Servicios GM Ltda. según resolución exenta N° 590 de fecha 15.02.2017. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 459 | 481 | 104.793 | Real > Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA YA QUE Se realizaron ajustes al diseño que sumaron 22 metros cuadrados adicionales, esto ajustes son: 1.- Sala de calderas: Según tipo de instalación (radiadores) se debió configurar una sala de calderas, la cual es una ampliación. 2.- Sala generador: Debido a la salinidad del aire y conservar la vida útil del equipamiento se debió configurar una ampliación de sala de generador. 3.- Sala de bombas: Debido a la salinidad del aire y conservar la vida útil del equipamiento se debió configurar una ampliación de sala de bombas. 4.- Sala compresor: Debido a la salinidad del aire y conservar la vida útil del equipamiento se debió configurar una ampliación de sala de bombas. 5.- Espesores de muro: debido a cálculo se produce una diferencia en grosores de muros.. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | La diferencia se debe a circulaciones, muros estructurales y mayores áreas técnicas | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se debe al cumplimiento de Normas Técnicas Básicas | [6 empty] | La recepción provisoria fue se realizo en dos etapas. La primera etapa tuvo fecha 31 de Agosto de 2017, dejando observaciones, las cuales son: - Mejorar terminación de acabado de pisos. - Remates de terminación en atraque muro con sipo bajo los artefactos. - Pintar terminaciones de calefactores. - Remates de terminación en rasgos de ventanas entre antepecho y ventana. - Falta artefacto farmacia. - Instalar topes a puertas de muebles que van junto al calefactor. - Instalar antiruidos en cierre de puertas tanto muebles base como aéreos. - Falta rotulación de tableros eléctricos. - Corregir tapas de tableros eléctricos. - Correr generador para permitir apertura de puertas. - Fijar vidrio de puerta carrete red húmeda. - Pintar cañerías de alimentación red húmeda de acuerdo a color de muro. - Instalar sistema de contrapeso a ventanas de quillotina. - Atraque muebles base a muro. - Sello de muebles a muros. - Faltan asiento en artefactos W.C. - Faltan muebles metálicos en despacho leche anaqueles armables. - Tomas de oxigeno deben estar centradas a los sillones sala ERA, IRA. - Instalar soportes para cañerías de llamado y controles. - Completar cubierta mueble. - Eliminar una toma de enchufe refrigerador. - Mueble aéreo falta una repisa. - Limpiar guardapolvos. - Mejorar atraque piso con muro bajo artefactos. - Corregir mueble según listado en obra. La segunda etapa de la Recepción provisoria tuvo fecha el 15 de Enero del 2018, donde se deja constancia que las obras fueron terminadas el día 05 de Enero del 2018. | 15/01/2018 | La municipalidad de Tomé entrego un certificado de Recepción definitiva Parcial, en el cual se certifica que las obras fueron ejecutadas conforme a los permisos aprobados. | 15/01/2019 | SI | 01/12/2018 | -Dispersión geográfica de usuarios, lo que en ocasiones provoca en la no realización efectiva de la continuidad de casos, ya que no se cuenta con vehículo exclusivo para visitas, debido a que la ambulancia se encuentra enrutada con centro regulador (SAMU). -Espacio físico, SOME quedó muy pequeño diametralmente y no existe posibilidad de hacer traslado ni extensión por no contar con espacios físicos dentro del establecimiento. -No cuenta con bodega para almacenaje. -Calefacción ( Caldera ) insuficiente para tamaño de Posta , teniendo en cuenta que el invierno la temperatura en invierno es muy baja. -Por otro lado existen inquietudes y peticiones de la comunidad con relación a la instalación de un Servicio de Urgencias Rural (SUR), que complemente la atención del residente de la Posta. |  | En Operación | Situaciones Positivas: - Luego de la Re adjudicación de la obra se desarrolla de forma normal y no se requieren trabajos de post venta. Situaciones Negativas: - Se notifica a la empresa Ingeniería y Servicios de Maestranza RF SpA a través de oficio N° 284 de fecha 07.02.2017 el termino anticipado de contrato. | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | SERVICIO SALUD TALCAHUANO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4235900% | 4235900% | 0 | 4246600% | 107 | NA | 0 | 4273400% | 268 | 4273400% | 268 | 4274400% | 10 | 4284900% | 105 | 490 | 490 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | EL proyecto fue postulado por el Servicio de Salud Talcahuano, además fue la Unidad Técnica | 0 | 29844 | 20804 | 0 | 0 | 458125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508773 | 0 | 29844 | 20804 | 0 | 0 | 458125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508773 | sin observaciones | 0 | 27834 | 26019 | 0 | 0 | 459289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513142 | actualización de moneda | 0 | 27834 | 26019 | 0 | 0 | 459289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513142 | 43233 | BIP > SIGFE | 0 | 24861 | 25405 | 0 | 0 | 419643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469909 | 0 | 26956 | 27103 | 0 | 0 | 453615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507674 | diferencia con caratula ( base de daos gore ) e información de sigfe. | tuvo dos contratos el primero de ellos se realizó un solo EP. y se realizó término anticipado de contrato, con el segundo de ellos se finalizo el total de contrato. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | diferencias en precios de mercado | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | diferencias en precios de mercado | [8 empty] | 0 | 40268.5491 | 28071.2196 | 0 | 0 | 618153.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686493.2599 | 0 | 0 | 34233.9972 | 31365.3723 | 0 | 0 | 563823.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629422.6027 | 0 | 34233.9972 | 31365.3723 | 0 | 0 | 563823.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629422.6027 | -8.3134 | -8.3134 | -8.7891 | 0 |  | 1308.5709 | 1172.1897 | Se ve reflejado un menor costo real en obras civiles en relación a lo recomendado. Principalmente en obras civiles, esto se explica por un menor costo en las licitaciones, además SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. Con relación a la adquisición de los equipos y equipamientos se reflejan diferencias con relación al monto estimado, debido a las condiciones en precios de mercado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO ANTONIO ISLA CANALES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 604978 | 40413 | 6.68% | El proyecto sufrió un incremento en el gasto de obras por $40.412.857 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se realizaron revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 24 | 24 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones importantes en los parámetros con que se calcula el indicador, por lo que las variaciones son poco significativas. | En General el proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo aprobado sin grandes desviaciones. Principalmente se observa un aumento del plazo de ejecución, debido a que se puso término de contrato por no cumplimiento de este, y se realizó una nueva licitación. En relación a los montos involucrados y magnitud del proyecto no se presentan variaciones significativas El proyecto fue aprobado con un programa arquitectónico muy por sobre el de una posta rural tipo. Debido a la cantidad de usuarios, se dispuso una solución intermedia entre un Cesfam y una posta. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30471186-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VICTORIA, LEBU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE PRESENTA PROYECTO META PRESIDENCIAL PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN EDUCACIÓN INICIAL EN LA COMUNA DE LEBU, A TRAVÉS DE LA CREACION DE 20 CUPOS PARA NIVEL SALA CUNA Y 28 CUPOS PARA NIVEL PÁRVULO EN LA POBLACIÓN 27 DE FEBRERO. | SE PROGRAMA ETAPA DE EJECUCIÓN QUE CONTEMPLA CONSULTORÍAS, OBRAS CIVILES, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, EN LA COMUNA DE LEBU. EN UNA CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS, CON UNA CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES Y 28 PARVULOS. EL PROYECTO SE DESARROLLA EN 2 PISOS Y CUENTA CON UNA SUPERFICIE CERRADA DE 526 M2. LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA EDIFICACIÓN ES DE TABIQUERÍA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO ESTRUCTURAL DEL TIPO METALCON. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEFINE 3 ÁREAS: ÁREA ADMINISTRATIVA: ES EL ÁREA DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO. ESTA ÁREA SE ENCUENTRA CONTROLADA Y AISLADA DEL ÁREA DONDE CIRCULAN LOS PÁRVULOS, ESTÁ EN DIRECTA RELACIÓN CON EL ACCESO PUESTO ES DONDE SE RECIBE AL LACTANTE Y AL APODERADO. ÁREA SERVICIO: ES EL ÁREA DONDE SE PROVEE DE LA ATENCIÓN ALIMENTICIA A LOS LACTANTES Y AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. ESTA ÁREA FUNCIONA COMO UNA UNIDAD INDEPENDIENTE Y CON ACCESO RESTRINGIDO PARA LOS PÁRVULOS Y APODERADOS, SE DEBE RELACIONAR CON EL EXTERIOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS PRIVILEGIANDO UNA ACCESIBILIDAD INDEPENDIENTE. ÁREA DOCENTE: ES EL ÁREA DONDE SE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DOCENTES, DONDE EL LACTANTE PERMANECE LA MAYOR CANTIDAD DE HORAS EN EL DÍA, SON CONSIDERADAS COMO ACTIVIDADES DOCENTES ADEMÁS LAS SALAS DE FORMACIÓN DE HÁBITOS Y LOS PATIOS EN GENERAL. EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL PRESENTA UN INCREMENTO EN LA SUPERFICIE DE LOS RECINTOS DOCENTES, LO QUE REPERCUTE POSITIVAMENTE EN LA CALIDAD ESPACIAL DE ESTOS, ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECINTOS CON EL FIN DE DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES. | 48 |  |  |  | 2 | 21 |  | 950 | 2 | 14 |  | 600 | 2 | 1 |  | -50 | [8 empty] | 7 | 21 |  | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 65 | 68 | 39 | 60 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 628 | [8 empty] | 1 | 21 |  | 2000 | 7 | 7 | 35 | 38 | 3 |  | 400 | 442.8571 | El aumento del plazo total del proyecto de un 442% con relación al estimado, se explica por dos causas 1. aumento de obras, en un 199%, con cinco ampliaciones de plazo, de acuerdo a los antecedentes que menciona la JUNJI se deben a problemas y deficiencias con el diseño que luego se manifestaron con correcciones en la obra. 2. la compra del equipamiento y equipos fue realizado cuando las obras civiles ya estaban terminadas. Provocando tiempos muertos que fácilmente podrían haberse evitado con una buena planificación en la compra de los equipos y equipamiento. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 10/07/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | De acuerdo a la información proporcionada por Junji, en la factibilidad eléctrica según consta en certificado N° 315414, indica que son 9 KW en trifásico, sin embargo empresa a través de este mismo documento, solicita a Frontel indicar la potencia máxima que se puede dar en la zona para el proyecto se indica en nueva factibilidad que es de 10kw trifásico. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | con fecha 9 de nov de 2017, se emite informe técnico para validación partidas a serie de precio unitario, respecto de la obra de construcción, en dicho documento se indican que las partidas para fundación y muros de contención en los ítem de excavación, hormigón, enfierraduras, se realiza ajuste de cubicaciones de dichas partidas. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Se subestima fecha recomendada de consultoría. Además, indicar que este, es un solo contrato de Diseño de especialidades y ejecución de obras, por lo que la fecha de termino de consultoría es la misma fecha de termino de ejecución de obras civiles. | [5 empty] | 575191 | 0 | 575191 | 400675 | 174516 | Estados de pago de obras civiles, nos da un total de $542.163.790, desglosado en los siguientes estados de pago. ESTADO DE PAGO PRESENTADO 06-10-2017 $24.635.142 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 20-10-2017 $6.059.478 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 23-11-2017 $8.681.236 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 23-11-2017 $17.477.012 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 20-12-2017 $40.399.272 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 19-01-2018 $34.510.625 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 20-02-2018 $16.342.270 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 20-03-2018 $50.951.388 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 20-03-2018 $326.803 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 20-04-2018 $35.393.446 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 22-05-2018 $58.991.315 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 21-06-2018 $48.076.054 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 20-07-2018 $28.344.358 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 20-08-2018 $29.669.004 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 20-09-2018 $28.851.994 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 19-10-2018 $53.904.406 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 21-11-2018 $19.509.215 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 19-12-2018 $13.516.499 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 23-01-2019 $11.661.298 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 21-02-2019 $5.053.930 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 21-02-2019 $133.280 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 16-04-2019 $2.349.155 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 16-04-2019 $241.237 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 30-04-2019 $2.877.420 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 15-10-2019 $4.207.954 En el ítem consultoría, nos da un total de $23.517.375 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 06-10-2017 $9.453.063 ESTADO DE PAGO PRESENTADO 20-10-2017 $14.064.313 En el ítem otros gastos, correspondientes al permiso de edificación el monto total es de $961.536 En el ítem Equipos el monto total es $140.557 En el item Equipamientos el monto total es de $8.501.276. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | De acuerdo a informe técnico para validación partidas a serie de precio unitario, respecto de la obra de construcción, en dicho documento se indican que las partidas para fundación y muros de contención en los ítem de excavación, hormigón, enfierraduras, se realiza ajuste de cubicaciones con un total de $15.413.144 de dichas partidas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | durante la entrega de terreno, se plantea problemática debido a la existencia de 2 cámaras posiblemente sanitarias, que interfieren con el emplazamiento del edificio, posteriormente se acude a la municipalidad donde se indica que esto no se encuentra saneado, no apareciendo en ningún plano, ambas cámaras son de aguas lluvias de los sectores del jardín, esto retrasa ejecución. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | De acuerdo a las solicitudes de compra el año 2019 se realizo la compra de equipamiento por un total de $7.690.447, en el mes de agosto del año 2020 se realizo la compra de equipamiento por un total de $810.829, para la implementación de materiales del jardín. | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 526 | 526 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no hay variaciones en la magnitud del proyecto, ejecutándose los 526 metros cuadrados estimados para la construcción de la Sala cuna y Jardín Infantil | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se describen parte de las observaciones provisorias, las demás se encuentran en documento "observaciones recepción provisoria". en la Oficina Dirección, Persiana Exterior descolgada, reinstalar, limpieza Peinazos de Acero Inoxidable, Rematar pintura sector interruptores y limpieza de estos, fijar Mueble Closet a Muro, recorrer y reparar sello perímetro marco Ventana, sellar guardapolvos, sellar encuentro marcos de puertas con pavimentos, mejorar apertura ventanas, cuesta mucho abrirlas, limpieza general recinto, puertas, ventanas, pavimentos, muros y cielo. Sala Comunitaria, persiana Exterior no abre, reparar, recorrer pintura muro, borde Interruptor Persianas exteriores, desmanchar y recorrer pintura, pared interior del muro que da al exterior, incorporar brazo o cadena que limite apertura puertas muebles, para evitar golpear barra cortina, mejorar encuentro de descarga de artefactos sanitarios a revestimientos muro/piso y sellos de terminación Muro/piso, al igual que en los chicotes de agua potable de todos los artefactos. Sellar Rosetas plásticas y campanas cromadas a muro de descargas, llaves de paso y agua potable, pintar Blanca Descarga artefacto sanitarios, corregir ubicación cañería agua potable lavaplatos, dejarla embutida en muro. mejorar terminación Cornisas, pintura y sellos, recorrer pintura cielo raso, sector Mueble closet, limpieza Peinazos de Acero Inoxidable, recorrer y reparar sello perímetro marco Ventana, sellar Guardapolvos, sellar Perímetro Marco Puerta, sellar encuentro marcos de puertas con pavimentos, limpieza general recinto, puertas, ventanas, pavimentos, muros y cielo. | 18/11/2019 | Las observaciones encontradas con fecha 7 de diciembre de 2020, son las siguientes, En el recinto sala de actividades NM 2, sala multiuso, sala amamantamiento, se solicita reparar pestillo de ventana. En sala de expansión, se requiere reparar persiana exterior. En exterior, cerradura de portón acceso peatonal, no se puede abrir portón desde oficina de dirección. En ascensor, realizar mantención preventiva al ascensor. En 22do piso, enderezar activador manual de alarma de incendio. | 22/01/2021 | SI | 04/03/2019 | El sistema de calefacción de calderas ha sufrido problemas de operatividad, problemas de programación por lo que se tuvo que reiniciar su funcionamiento, mejorando su sistema. |  | En Operación | Durante la entrega de terreno, se encuentran dos cámaras posiblemente sanitarias que interfieren con el emplazamiento del edificio, posteriormente se acude a la municipalidad donde se indica que esto no se encuentra saneado, no apareciendo en ningún plano, ambas cámaras son de aguas lluvias ratificado por el seremi de salud que pertenecen a los sectores del jardín, esto retrasa el inicio de las obras. Se analiza la situación del colector ya que este pasa por debajo de las fundaciones fachada norte y se solicita a empresa un presupuesto de obras extraordinarias, contemplando la eliminación de colector existente y construir un colector que tenga un recorrido diferente, el cual no intervenga con las fundaciones del edificio. | VALENTINA ALEJANDRA MANRIQUEZ ESPINOZA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | 4269700% | 4274600% | 49 | 4278800% | 42 | NA | 0 | 4290100% | 113 | 4290100% | 113 | 4292600% | 25 | 4300900% | 83 | 312 | 263 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proceso no presento mayores restrasos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto se presenta desde la etapa de perfil a ejecución, de acuerdo a lo contemplado en ordn°51/1908 de 01 de septiembre de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social. El proyecto es Presentado por la Junji | 25973 | 14261 | 722 | 0 | 0 | 649484 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 691539 | 28484 | 15639 | 791 | 0 | 0 | 712288 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 758407 | N/A | 23518 | 8501 | 141 | 0 | 0 | 542163 | 0 | 0 | 962 | 0 | 575285 | CONSULTORÍAS, OBRAS CIVILES, OTROS GASTOS arquitectura, ingenieria y construccion arcox spa Fecha Inicio Contrato 15/06/2017 Fecha Término Contrato 11/03/2020 Monto Contratado [M$] 578.924 EQUIPOS GLADIS CACERES MIRANDA Fecha Inicio Contrato 08/04/2019 Fecha Término Contrato 04/12/2019 Monto Contratado [M$] 91 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 08/04/2019 Fecha Término Contrato 08/04/2019 Monto Contratado [M$] 281 MIS PRODUCTOS SPA Fecha Inicio Contrato 19/07/2020 Fecha Término Contrato 18/08/2020 Monto Contratado [M$] 166 METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 19/07/2020 Fecha Término Contrato 18/08/2020 Monto Contratado [M$] 238 COMPARO LTDA. Fecha Inicio Contrato 16/07/2020 Fecha Término Contrato 15/08/2020 Monto Contratado [M$] 108 RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS Fecha Inicio Contrato 23/07/2020 Fecha Término Contrato 22/08/2020 Monto Contratado [M$] 92 LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Fecha Inicio Contrato 16/07/2020 Fecha Término Contrato 15/08/2020 Monto Contratado [M$] 14 NOVADIST LTDA Fecha Inicio Contrato 16/07/2020 Fecha Término Contrato 15/08/2020 Monto Contratado [M$] 131 ABATTE PRODUCTOS DE OFICINA S.A. Fecha Inicio Contrato 19/07/2020 Fecha Término Contrato 18/08/2020 Monto Contratado [M$] 61 | 23517 | 8501 | 141 | 0 | 0 | 542163 | 0 | 0 | 962 | 0 | 575284 | 174609 | BIP > SIGFE | 23517 | 7689 | 140 | 0 | 0 | 368367 | 0 | 0 | 962 | 0 | 400675 | 25498 | 7889 | 144 | 0 | 0 | 391136 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 425711 | CONSULTORÍAS 2017 Octubre 23.517 OTROS GASTOS 2017 Diciembre 962 OBRAS CIVILES 2017 Octubre 30.695 Noviembre 8.681 Diciembre 57.876 2018 Marzo 102.131 Abril 35.393 Junio 58.991 Julio 48.076 Agosto 58.013 Octubre 28.852 Noviembre 73.414 Diciembre 13.517 2019 Abril 11.661 Junio 10.655 Diciembre 4.208 EQUIPOS 2019 Junio 92 Julio 49 EQUIPAMIENTO 2019 Junio 141 Agosto 3.980 Septiembre 168 Noviembre 1.856 Diciembre 1.545 2020 Octubre 718 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste de cubicaciones, obras extraordinarias y atraso en el término de la obra. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 35045.3369 | 19241.8009 | 973.6077 | 0 | 0 | 876359.2364 | 0 | 0 | 1483.1063 | 0 | 933103.0881 | 0 | 28934.7574 | 9873.3803 | 163.4027 | 0 | 0 | 667047.2056 | 0 | 0 | 1183.5347 | 0 | 707202.2807 | 28933.6226 | 9873.3803 | 163.4027 | 0 | 0 | 652245.6458 | 0 | 0 | 1183.5347 | 0 | 692399.5861 | -24.2096 | -25.796 | -25.5733 | -2.0931 |  | 1316.349 | 1240.0107 | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -26% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO. DURANTE LA EJECUCIÓN SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO, QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. DICHAS MODIFICACIONES FUERON POR Imprevistos durante la ejecución de la obra, YA QUE durante la entrega de terreno, se plantea problemática debido a la existencia de DOS cámaras posiblemente sanitarias, que interfieren con el emplazamiento del edificio, posteriormente se acude a la municipalidad donde se indica que esto no se encuentra saneado, no apareciendo en ningún plano, ambas cámaras son de aguas lluvias de los sectores del jardín, esto retrasa ejecución. los ADQUISICIÓN de equipos y equipamiento, algunas partidas se compro con cargo al proyecto y otros se compro en forma centralizada por la JUNJI . el COSTO TOTAL DEL PROYECTO REGISTRA UNA DISMINICIÓN DEL -26% CON RELACIÓN AL MONTO RECOMENDADO. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no se presentan revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 131969 | 127871 | -3.1053 | Real < Recomendado | [5 empty] | No se presentan variaciones importantes en los parámetros con los que se calculan el indicador CAE, el cual se recalculó considerando el MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO EN UN 3.11%. | La iniciativa fue ejecutada de acuerdo a lo programado, a excepción de los plazos El aumento de plazo obras de un 199% de aumento se deben a problemas y deficiencias con el diseño que luego se manifestaron con correcciones en la obra, además la compra del equipamiento y equipos fue realizado cuando las obras civiles ya estaban terminadas. Provocando tiempos muertos que fácilmente podrían haberse evitado con una buena planificación en la compra de los equipos y equipamiento. En relaciona a costos se presenta una variación del -26% en relaciona a lo recomendado y pagado. la magnitud Del proyecto no presenta variaciones, ejecutando los metros cuadrados estimados | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30203122-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL EX TEATRO DANTE, TALCAHUANO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | RESCATAR Y POTENCIAR EL QUEHACER CULTURAL DE LA CIUDAD | SE TRATA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PÚBLICO DE CARÁCTER CULTURAL, DENOMINADO CENTRO CULTURAL EX TEATRO DANTE. ESTÁ COMPUESTO POR LA RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICA DEL VOLUMEN DE FACHADA ORIGINAL DEL TEATRO DANTE Y UNA ZONA NUEVA DESARROLLADA EN 5 PISOS DE ALTURA EN LA PARTE POSTERIOR DEL TERRENO. SE UBICA EN CALLE ANÍBAL PINTO Nº 107, FRENTE DE LA PLAZA DE TALCAHUANO. LAS OBRAS CONTEMPLAN LA DEMOLICIÓN DEL VOLUMEN DE LA SALA DE TEATRO ORIGINAL QUE RESULTÓ DESTRUIDA DURANTE EL TERREMOTO DEL 27-02-2010. ASÍ MISMO SE CONTEMPLA LA RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL DE 315,20 M2 CORRESPONDIENTES AL VOLUMEN DE FACHADA DE 4 PISOS DE ALTURA. POSTERIOR AL VOLUMEN DE FACHADA A REPARAR, SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN NUEVA DE 975 M2, DESARROLLADA EN HORMIGÓN ARMADO CON UNA ALTURA DE 5 PISOS. EN DICHO VOLUMEN SE INSTALARÁ UNA SALA DE ARTES ESCÉNICAS, OCUPANDO DOS NIVELES DE ALTURA, SOBRE ÉSTA, EN EL TERCER NIVEL, IRÁN RECINTOS ADMINISTRATIVOS, EN EL CUARTO NIVEL SE PROYECTAN LOS TALLERES CULTURALES Y EL QUINTO NIVEL CONTEMPLA LAS CIRCULACIONES QUE CONECTAN A UNA TERRAZA MIRADOR, PROYECTADA SOBRE EL VOLUMEN DE FACHADA QUE SE RECUPERARÁ. | 163628 | [7 empty] | 2 | 40 |  | 1900 | 2 | 40 |  | 1900 | [8 empty] | 12 | 40 |  | 233.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 260 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 530 | 60 | 75 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1200 | [12 empty] | 12 | 12 | 40 | 40 | 0 |  | 233.3333 | 233.3333 | El proyecto se recomendo originalmente con una duracion estimada de 13 meses. La duracion real fue de aproximadamente 40 meses, mas de tres años, lo que se debio a numerosas paralizaciones que totalizaron 550 dias de paralizacion y a 380 dias de aumento de plazo contractual. Las paralizaciones se generaron por deficiencias en el diseño que consideraba demoler un muro medianero compartido con la edificacion contigua; Se debio buscar una solucion adecuada lo que tomó mucho tiempo, modificaciones importantes de diseño y estructurales, y los respectivos tiempos para aprobacion y obtencion de los recursos adicionales para financiar las modificaciones. Adicionalmente habia problemas logisticos ya que el terreno era muy acotado y no contaba con areas libres para instalacion de faena, acopio de material, instalacion de andamios, etc | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 15/12/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | El muro lateral a demoler correspondía a un muro medianero con la propiedad vecina impidiendo su demolición, lo que generó una solución arquitectónica y estructural. También, se debió construir una losa colaborante que no estaba considerada inicialmente. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Falta de definición de algunas partidas en las Especificaciones Técnicas. | [8 empty] | 1015459 | 0 | 1015459 | 0 | 1015459 | Contrato de fecha 23-10-2015, por un monto de $ 1.591.777.601 IVA incluido ($ 650.000.000 Fondos Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; $ 941.777.601 Fondos FND), y un plazo de ejecución de las obras de 260 días corridos, plazo que se contabiliza a partir del día siguiente de la fecha del Acta Entrega de Terreno. Se debe señalar que el contrato involucró los ítems de Obras, Equipos y Equipamiento. Contrato Modificatorio I de fecha 24-05-2017, por Aumento de Obras, Obras Extraordinarias, Disminución de Obras (Total modificación $149.900.000 Fondos Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) y Aumento de Plazo al Contrato Original de 260 días corridos. Contrato Modificatorio II de fecha 29-01-2018, por Aumento de Plazo al Contrato Original de 60 días corridos. Contrato Modificatorio III de fecha 19-04-2018, por Aumento de Obras, Obras Extraordinarias, Disminución de Obras (Total modificación $79.969.500 Fondos FNDR) y Aumento de Plazo al Contrato Original de 60 días corridos. Contrato Modificatorio IV de fecha 08-03-2019, por Aumento de Obras, Obras Extraordinarias, Disminución de Obras (Total modificación $12.990.659 Fondos Municipales). | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Imprevistos durante la ejecución de la obra, por ejemplo, se indicaba losa de hormigón armado existente, que en realidad correspondía a envigado en madera, por lo que se debió demoler y construir una losa colaborante. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | [7 empty] | METROS CUADRADOS | 1290 | 1270 | 98.4496 | Real < Recomendada | [6 empty] | El proyecto disminuyó su magnitud en 20 m2 debido a que se debio generar espacio para la construccion de un nuevo muro adosado al medianero que no se pudo demoler | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se disminuyó la superficie por modificación de proyecto, al no demoler muro medianero. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 30-05-2019, se procede a realizar la Recepción Provisoria sin observaciones por la Comisión denominada por decreto alcaldicio. Con fecha 18-04-2019, se realizó recepción Provisoria con observaciones, concediéndole al contratista un plazo para subsanar las observaciones de 25 días. | 30/05/2019 | Con fecha 28-08-2020, se procede a realizar la Recepción Definitiva por la Comisión denominada por decreto alcaldicio. Con fecha 10-06-2020, se realizó recepción Definitiva con observaciones, concediéndole al contratista un plazo para subsanar las observaciones de 60 días. | 28/08/2020 | SI | 03/08/2021 |  |  | En Operación |  | ROSA CONCHA A | MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4187100% | 4199900% | 128 | 4200300% | 4 | NA | 0 | 4230000% | 297 | 4230000% | 297 | 4235400% | 54 | 4323400% | 880 | 1363 | 1235 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | proyecto con financiamiento sectorial (Consejo nacional de la cultura). Lo que por gestiones entre el Municipio y ese Organismos se consideran mayor tiempo en los procesos. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | La Ut solicita aprobación de la adjudicación . | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto postuló directamente a ejecucion, con diseño elaborado por el municipio con apoyo del Consejo de la Cultura | 0 | 15115 | 9430 | 0 | 0 | 1484517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509062 | 0 | 15570 | 9714 | 0 | 0 | 1529213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554497 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834638 | El proyecto se contrato por un monto de $ 1.591.777.601, el cual contempla dentro del contrato los ítems equipo y equipamiento La primera modificación de contrato es aprobada por el Gobierno Regional por un monto de $79.969.500 El Consejo Nacional de la Cultura realiza un nuevo aporte por un monto de $ 149.900.000 El Municipio realiza un aporte financiero para el término del proyecto por un monto de $12.990.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834638 | 1834638 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El GORE comienza con el gasto del proyecto en año 2018, siendo el estado de pago N° 9 del proyecto. Estado de pago N°9 por un monto de 165.144.080 tramitado el 14-05-2018 Estado de pago N°10 por un monto de $136.028.160 tramitado el 23-05-2018 Estado de pago N°11 por un monto de $180.502.331 tramitado el 27-06-2018 Estado de pago N°12 por un monto de $200.650.213 tramitado el 29-06-2018 Estado de pago N°13 por un monto de $90.979.397 tramitado el 28-09-2018 Estado de pago N°14 por un monto de $99.313.848 tramitado el 25-01-2019 Estado de pago N°15 por un monto de $149.129.072 tramitado el 29-11-2019 | El proyecto conto con deficiencias en el diseño, se debio realizar modificaciones al proyecto las cuales, se sometieron a un proceso de evaluación del consejo de cultura lo cual tardo el proyecto, el que estuvo bastante tiempo parlizado. Además se debio realizar gestiones con propietario colindante para realizar fundaciones de los muros, por ser muy acotado el espacio de ejecución. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | se debio proyectar una losa colaborante por encontrarse la de madera en mal estado. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Incremento de recursos. | [8 empty] | 0 | 21975.3916 | 13709.9391 | 0 | 0 | 2158311.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193996.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352737.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352737.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215842.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215842.532 | 7.2353 | 0.99572 | 2.6656 | -5.8185 |  | 1744.7579 | 1744.7579 | El contrato considero obras civiles, equipos y equipamientos en el mismo contrato, por lo que se comparan solo los totales actualizados. La unidad tecnica ni la financiera informan el detalle de las asignaciones de equipos y equipamiento. El costo real supera al monto recomendado actualizado en solo un 1%, a pesar de que hubo importantes aumentos de obra por deficiencias e indefiniciones del diseño. Las modificaciones al proyecto consistentes en: nuevos muros, nueva losa colaborante, cambio de fundaciones, demolicion y reconstruccion de losas, y otras producto de deficiencias e indefiniciones del diseño. hubo tres modificaciones de monto que totalizaron un aumento de M$ 242.860 sobre el contrato inicial de M$ 1591.778. lo que en rigor supera el 10% de modificación y, de acuerdo a la ley de presupuesto, requiere reevaluación. Los montos contratados superan en un 7% los montos recomendados. El gasto real es inferior al contratado en un 5,8% debido al ajuste de moneda considerando los tiempos transcurridos entre la firma del contrato (y sus modificaciones) y el pago efectivo. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | SI | 1933478 | 242860 | 12.56% | Contrato Modificatorio I de fecha 24-05-2017, por Aumento de Obras, Obras Extraordinarias, Disminución de Obras (Total modificación $149.900.000 Fondos Consejo Nacional de la Cultura y las Artes). Contrato Modificatorio III de fecha 19-04-2018, por Aumento de Obras, Obras Extraordinarias, Disminución de Obras (Total modificación $79.969.500 Fondos FNDR). Contrato Modificatorio IV de fecha 08-03-2019, por Aumento de Obras, Obras Extraordinarias, Disminución de Obras (Total modificación $12.990.659 Fondos Municipales). | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones. Hubo modificaciones al proyecto consistentes en nuevos muros, nueva losa colaborante, cambio de fundaciones, demolicion y reconstruccion de losas, y otras producto de deficiencias e indefiniciones del diseño. hubo tres modificaciones de monto que totalizaron un aumento de M$ 242.860 sobre el contrato inicial de M$ 1591.778. lo que en rigor supera el 10% de modificacion y, de acuerdo a la ley de presupuesto, requiere reevaluacion. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 195947 | 197133 | 0.60527 | Real > Recomendado | [5 empty] | El costo anual equivalente aumenta un 0,61%, consistente con el aumento de 1% de la inversion. | El proyecto tuvo modificaciones importantes que no cambian los objetivos ni beneficiarios del proyecto. Esto debido a deficiencias e indefiniciones del diseño. Lo anterior generó numerosos aumentos de plazos y tambien paralizaciones que totalizaron 940 dias por sobre los 260 dias iniciales de plazo del contrato, tiempos que debieron emplearse para modificacion del diseño, aprobacion de los mandadantes y obtencion de recursos adicionales para financiar las modificaciones. El costo finalmente supero en 1% el monto recomendado debidamente actualizado. La magnitud principal sufrio una disminucion pequeña (20 m2 de 1290 originales) y el indicador de costos aumentó 0,6% debido al aumento de la inversion. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30481633-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ARTURO PRAT, CURANILAHUE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CURANILAHUE | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN EL PROGRAMA META PRESIDENCIAL PARA DISMINUIR EL DÉFICIT EN FORMACION INICIAL DE LA COMUNA DE CURANILAHUE A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA 40 LACTANTES Y 56 PÁRVULOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EN LA COMUNA DE CURANILAHUE, COMPUESTO DE 2 PISOS. EL PRIMER PISO ESTÁ ESTRUCTURADO EN ALBAÑILERÍA CONFINADA Y LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, TABIQUERÍAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON Y LOS CIMENTOS SOBRE FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO. EL SEGUNDO NIVEL ES ESTRUCTURADO EN BASE DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON CONFINADA POR ESTRUCTURA METÁLICA Y CERCHAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. EL PROYECTO, CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA META PRESIDENCIAL, QUE BUSCA MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AUMENTANDO LOS COEFICIENTES DE M2 POR NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EL DE PERSONAL ADULTO, ENTREGANDO UNA ATENCIÓN PARA 40 LACTANTES EN 2 AULAS DE SALAS CUNAS Y 56 PÁRVULOS EN 2 AULAS DE NIVELES MEDIO, JUNTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE RECINTOS COMPLEMENTARIOS DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN Y DOCENTES.- | 96 |  |  |  | 4 | 15 |  | 275 | 3 | 14 |  | 366.6667 | 3 | 15 |  | 400 | [8 empty] | 6 | 15 |  | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 82 | 30 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 443 | [8 empty] | 4 | 7 |  | 75 | 7 | 7 | 30 | 34 | 4 |  | 328.5714 | 385.7143 | El periodo de ejecución aumento en un 385% de acuerdo a los programado, debido a problemas en el diseño, obras no consideradas inicialmente. En relación a la entrega de los equipos y equipamientos estos fueron adquirido en forma centralizado y otros con cargo al proyecto. En todo caso existe un problema de planificación ya que estos fueron entregado con posterioridad al término de las obras civiles y esto implica en gran parte la demora en la ejecución del proyecto en comparación con lo programado | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 21/12/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Por eett del proyecto no se solicita agua caliente en lavamanos de baño de manipuladoras. En pre-revisión de seremi de salud, nos ha solicitado el abastecer este artefacto con agua caliente como requisito para la recepción por parte de esta. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | En la zona de conexión entre el acceso peatonal de la edificación y la Avda. Arturo Prat, por lo que se aprecia en terreno y según eett indica que se deben instalar pastelones para acceso al jardín donde en terreno que existe un área no menor de terreno donde se debe realiza rebaje terreno para que quede a nivel la solera de la calle y entrada del jardín. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Según la información contenida en la Res. Exenta N°015/2323 de fecha 15 de noviembre de 2018, que notifica multa por el concepto indicado en el epígrafe, notificando 22 días de atraso en la obtención del permiso de edificación de la obra, acogiéndose totalmente los descargos presentados por la contratista. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | Se subestima plazo recomendado, dado que este es un contrato de diseño y ejecución en conjunto, existiendo aumentos de plazo que involucran diseño y ejecución. Como se señala en el documento oficina de parte 1.0 por solicitud de modificación de pavimentos, indicando que se solicitan 50 días, divididos 20 en desarrollo ingenieriles y 30 para ejecución. |  |  | 857671 | 0 | 857671 | 704814 | 152857 | De acuerdo a los estados de pago indicados en la liquidación de contrato el ítem de consultoría nos da un total a la fecha pagado de $27.088.993 Con fecha 13 de marzo de 2018, el Contratista de la Obra obtiene el Permiso de Edificación N°58 de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, el cual se encuentra pagado, por un total de $1.666.465.- (un millón seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos chilenos), según la información consignada en los registros contables de la institución. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | El edificio recibe todas las aguas lluvias del sector, provenientes de la ladera y el escurrimiento natural, entregando una capacidad de absorción de 37.7 mm/hr, lo que en la realidad según los acontecimientos ya mencionados no es suficiente para infiltrar y evacuar los aportes de agua del jardín como el aporte de exteriores. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Permiso de edificación se encuentra pagado por un monto total de $1.666.465.- | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 805 | 805 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presenta variaciones en la magnitud recomendada, ejecutándose los 805 m2 estimados para la construcción de la Sala Cuna y Jardín Infantil. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | La magnitud original del jardín son 805 m2 pero para la obtención del permiso se debió incluir las superficies exteriores que se exigieron que corresponden a las superficies techadas, por ende, de acuerdo a lo indicado en el permiso la superficie total edificada es de 841m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Las observaciones en recepción provisoria son en general las siguientes, en sala cuna 1 y 2 eliminar separación y desnivel de puerta a piso, arreglar letreros, rematar vano de puerta de acceso a sala, mejorar terminaciones entre perfiles de pvc, mejorar terminaciones de cornisa, rematar pinturas alinear esquinas de rasgos en vanos de puertas y ventanas, desmanchar muros, reparar fisuras, mejorar terminación de fachada ventilada. En sala de mudas 1 y 2 arreglar letreros, mejorar encuentros de descargas de lavamanos a muros, mejorar terminaciones de cornisas, cambiar cerámicos dañados, eliminar movimientos de estanques de wc. En sala expansión, mejorar terminaciones de muros, mejorar sellos entre vanos y ventanas, en radiadores pintar muros detrás de ellos, poner camisa de protección, reparar pinturas, entre otras. | 11/12/2019 | Las observaciones en recepción definitiva son en general las siguientes, reparar moldura pvc esquina en vano puerta, dañada por golpe de pestillo resbalón al abrir puerta, eliminar problemática. Falta Burlete en puerta metálica hacia patio servicio, falta barra operación manual de persianas exteriores eléctricas, problemas Sistema de evacuación de aguas lluvias, en patio General Exterior, en área posterior Establecimiento se inunda con lluvias. Revisar Ductos de Extractores de Bodegas Realizar Inducción a personal Establecimiento en uso de Calefacción, uso persianas exteriores, Ascensor, calefones, entre otras. | 21/07/2021 | SI | 09/03/2020 | •Problema intermitente en calefont para suministro de agua caliente en salas de muda, podría deberse a problema de diseño y falta presión en la red. •Red de alcantarillado obstruida genero rebalse de cámaras (resuelto). •Problema de aposamiento y evacuación de aguas lluvia en patio (resuelto) •Ascensor presento problemas de operatividad (resuelto). |  | En Operación | Según consta en la información contenida en la Res. Exenta N°015/883 de fecha 26 de junio de 2020, que comunica incumplimiento en el término de obras, la administración tiene la pretensión de aplicar una multa equivalente a 490 UF (unidades de fomento), correspondiente al atraso indicado en el epígrafe, relacionada a 49 días corridos de retraso en el término de las obras contractualmente establecido, emitiéndose posteriormente la Res. Exenta N°015/1015 de fecha 22 de julio de 2020, la que fue dejada sin efecto mediante la Res. Exenta N°015/1123 de fecha 07 de agosto de 2020 y retrotrae el proceso sancionatorio hasta el punto de notificación indicado en la citada Res. Exenta N°015/883 de fecha 26 de junio de 2020, aplicándose 490 UF (unidades de fomento) a través de la Res. Exenta 1435 de fecha 15 de octubre de 2020. En la verificación del proceso, se emiten posteriormente la Res. Exenta N°015/1828 de fecha 20 de diciembre de 2020, la Res. Exenta N°015/21 de fecha 08 de enero de 2021 y la Res. Exenta N°015/59 de fecha 20 de enero de 2021, resolviéndose posteriormente el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la contratista mediante la Res. Exenta N°015/277 de fecha 15 de junio de 2021, autorizándose finalmente el cobro de 400 UF (unidades de fomento), según lo prevenido por la Res. Exenta N°015/1114 de fecha 03 de agosto de 2021 y la Res. Exenta N°015/1314 de fecha 01 de septiembre de 2021, que al día 30 de septiembre de 2021, UF observada $ 30.088,37, equivale a $12.0 | VALENTINA ALEJANDRA MANRIQUEZ ESPINOZA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4277500% | 4277500% | 0 | 4293300% | 158 | NA | 0 | 4301800% | 85 | 4301800% | 85 | 4309000% | 72 | 4316000% | 70 | 385 | 385 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Oferta adjudicada fue declarada inadmisible. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto se presenta desde la etapa de perfil a ejecución, de acuerdo a lo contemplado en ordn°51/1908 de 01 de septiembre de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social. El proyecto es Presentado por la Junji | 23293 | 44168 | 4863 | 0 | 0 | 779117 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 852691 | 23293 | 44168 | 4863 | 0 | 0 | 779117 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 852691 | N/A | 30690 | 17852 | 3736 | 0 | 0 | 804143 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 857671 | OBRAS CIVILES SOC CONSTRUCTORA NAHUEN LTDA Fecha Inicio Contrato 09/10/2017 Fecha Término Contrato 01/06/2019 Monto Contratado [M$] 770.210 CONSULTORÍAS SOC CONSTRUCTORA NAHUEN LTDA Fecha Inicio Contrato 25/03/2018 Fecha Término Contrato 30/11/2018 Monto Contratado [M$] 27.089 SOC CONSTRUCTORA NAHUEN LTDA Fecha Inicio Contrato 13/05/2019 Fecha Término Contrato 09/12/2019 Monto Contratado [M$] 3.779 OTROS GASTOS SOC CONSTRUCTORA NAHUEN LTDA Fecha Inicio Contrato 19/03/2018 Fecha Término Contrato 15/10/2018 Monto Contratado [M$] 1.250 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 08/04/2019 Fecha Término Contrato 04/11/2019 Monto Contratado [M$] 281 ABATTE PRODUCTOS DE OFICINA S.A. Fecha Inicio Contrato 19/07/2020 Fecha Término Contrato 18/08/2020 Monto Contratado [M$] 61 MIS PRODUCTOS SPA Fecha Inicio Contrato 19/07/2020 Fecha Término Contrato 18/08/2020 Monto Contratado [M$] 332 LIBRERIA ATLANTIK LTDA. Fecha Inicio Contrato 16/07/2020 Fecha Término Contrato 15/08/2020 Monto Contratado [M$] 14 NOVADIST LTDA Fecha Inicio Contrato 16/07/2020 Fecha Término Contrato 15/08/2020 Monto Contratado [M$] 131 RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS Fecha Inicio Contrato 23/07/2020 Fecha Término Contrato 22/08/2020 Monto Contratado [M$] 92 COMPARO LTDA. Fecha Inicio Contrato 06/07/2020 Fecha Término Contrato 05/08/2020 Monto Contratado [M$] 108 EQUIPOS GLADIS CACERES MIRANDA Fecha Inicio Contrato 08/04/2019 Fecha Término Contrato 04/11/2019 Monto Contratado [M$] 91 ASOCIADOS REDES TI Fecha Inicio Contrato 13/08/2020 Fecha Término Contrato 12/09/2020 Monto Contratado [M$] 1.457 | 30690 | 17852 | 3736 | 0 | 0 | 804143 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 857671 | 152857 | BIP > SIGFE | 30690 | 17114 | 2279 | 0 | 0 | 653481 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 704814 | 32316 | 17559 | 2338 | 0 | 0 | 686631 | 0 | 0 | 1321 | 0 | 740165 | OBRAS CIVILES 2018 Marzo 66.748 Abril 220.049 Junio 60.905 Julio 177.435 Agosto -224.640 Septiembre 80.804 Octubre 154.743 Noviembre 44.655 Diciembre 95.100 2019 Febrero 66.205 Mayo 28.008 Junio 5.677 Julio 20.249 Octubre 8.205 CONSULTORÍAS 2018 Marzo 21.972 Abril 4.403 Junio 536 2019 Julio 3.779 OTROS GASTOS 2018 Julio 1.250 EQUIPOS 2019 Junio 91 Julio 375 Agosto 1.095 Septiembre 718 2020 Octubre 1.457 EQUIPAMIENTO 2019 Junio 281 Agosto 7.529 Septiembre 337 Octubre 2.148 Noviembre 4.028 Diciembre 2.791 2020 Octubre 738 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste cubicaciones y obras extraordinarias. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 28657.8806 | 54341.6053 | 5983.4886 | 0 | 0 | 958581.4248 | 0 | 0 | 1537.5739 | 0 | 1049101.9732 | 0 | 36883.6171 | 20763.4884 | 4306.3416 | 0 | 0 | 987129.2355 | 0 | 0 | 1498.9927 | 0 | 1050581.6753 | 36669.1511 | 20763.4884 | 4306.3416 | 0 | 0 | 959817.1576 | 0 | 0 | 1498.9927 | 0 | 1023055.1313 | 0.14104 | -2.4828 | 0.12891 | -2.6201 |  | 1270.8759 | 1192.3195 | No se presentan variaciones importantes en los costos reales del proyecto, los menores costos son relacionados a valores menores en la adjudicación. Sin embargo, durante la ejecución se efectuaron siete modificaciones de contrato por aumentos de obra y obras extraordinarias, debido a problemas con el diseño, QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION. Los Montos asociados a equipos y equipamiento fueron provistos en parte por el nivel central por lo que no se tiene información completa de los costos, por lo que las variaciones señaladas contienen información parcial | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 971198 | 33169 | 3.415% | modificaciones realizadas en el año 2019 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no se presentan revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 201581 | 200403 | -0.58438 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. | El proyecto se ejecuto en términos generales de acuerdo a lo planificado, a exepción de los plazos. El periodo de ejecución aumentó debido a problemas en el diseño, obras no consideradas inicialmente. Pero principalmente a la gestión de la adquisición de equipos y equipamiento que fueron, principalmente provistos en forma centralizado que y entregados con posterioridad al término de las obras civiles y esto implica en gran parte la demora en la ejecución del proyecto en comparación con lo programado En relación a los costos y magnitud no se presentan variaciones importantes. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30287774-0 | REPOSICION SISTEMA ALCANTARILLADO VILLA SAN FRANCISCO, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA VILLA SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA CONCENTRADA Y CON SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUERA DE SERVICIO, CON LA PLANTA ELEVADORA COLAPSADA POR NO CONTAR CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DE CAPACIDAD MINIMA. SE BUSCA DISMINUIR LAS TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD, PROVOCADAS POR ENFERMEDADES PATOGENAS. | LAS OBRAS CONTEMPLADAS SON LA REPOSICIÓN DE 1.416 METROS DE IMPULSIÓN, 126 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO, OBRAS HIDRÁULICAS Y PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS. LA RED PROYECTADA SE CONECTARÁ A LA RED DE LA SANITARIA ESSBIO, MEDIANTE CONTRATO 52 BIS, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. EL PROYECTO CONSISTE EN OTORGAR SOLUCIÓN SANITARIA A 210 FAMILIAS DE LA VILLA SAN FRANCISCO, LAS CUALES HABITAN EN CONDICIONES DE MARGINALIDAD SANITARIA, YA QUE EL SISTEMA ACTUAL COLAPSO. ADEMAS SE PUEDE PRECISAR QUE SON FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE EL II Y III QUINTIL CON UN 56.21% DE LA POBLACION, SE CONTEMPLA QUE SON EN SU MAYORIA TRABAJADORES DEL COMERCIO Y PENSIONADOS,QUE ACTUALMENTE SON PROPIETARIOS DE SUS RESPECTIVAS VIVIENDAS EN UN 95.71%. | 1050 |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 | [16 empty] | 6 | 15 |  | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 83 | 60 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 443 | [12 empty] | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 |  | 150 | 150 | Las variaciones de plazo en el ítem de obras civiles se deben a que se otorgaron dos aumento de plazo por 143 días y una paralización de obras por 120 días. Las causas de las ampliaciones efectuadas se deben causas relacionadas con el diseño ya que se debieron realizar ajustes de planimetría, ya que la red de impulsión se encontraba definida en veredas y esta fue modificada en su trazado a la calzada, debido a que en las veredas se encontraba matriz de agua potable; además, hubo presencia de napas subterráneas no identificadas previamente. Pese que el proyecto contaba con la visación técnica de la empresa sanitaria. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN SIETE MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 30/04/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | La red de impulsión se encontraba definida en veredas y esta fue modificada en su trazado a la calzada, debido a que en las veredas se encontraba matriz de agua potable. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Hubo presencia de napas subterráneas no identificadas previamente. | [8 empty] | 380138 | 0 | 380138 | 0 | 380138 | OBRAS CIVILES Contrato Reposición Sistema de Alcantarillado Villa San Francisco, Los Ángeles Fecha 02-02-2018 Monto Contrato $344.674.668 Aumento de Contrato $18.481.951 Monto Total de Contrato $363.156.619 Plazo de ejecución 180 días corridos a partir del Acta de Entrega de Terreno Aumento de Plazo 83 y 60 días corridos. Paralizaciones de Obra 90 y 30 días corridos. Plazo Total del Contrato 323 días corridos. Financiamiento FNDR CONSULTORÍAS Consultoría Proyecto Reposición Sistema Alcantarillado Villa San Francisco Fecha 12-04-2018 Monto $16.982.400 Plazo de Ejecución 6 meses a contar del 17-04-2018 Financiamiento FNDR | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Por cambios que presenta el terreno no identificados en proyecto debido a que fueron posteriores al diseño de la obra. | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 210 | 210 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud original era de 210 Uniones Domiciliaras, luego no hay variación respecto de este indicador y se ejecuta de acuerdo a lo recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Observaciones 1.- Puesta en marcha Planta Elevadora de Aguas Servidas (PEAS). 2.-Cambiar medidor de caudal PEAS. 3.- Limpieza y Aseo Recinto PEAS. 4.- Emboquillar panderetas recinto PEAS. 5.- Retirar empalme fuera de servicio en recinto PEAS. 6.- Cambiar Tapa, cámara de inspección recinto PEAS. 7.- Mejoramiento calzada ingreso al recinto PEAS. 8.- Retirar escombros en calzadas. 9.- Reposición Área Verde dañada. 10.- Reposición veredas dañadas. 11.- Conexión termo en baño. 12.- Instalar diagramas unilineales en tableros eléctricos. 13.- Conexión general tablero eléctrico. 14.- Conexión generador eléctrico. 15.- Charla inductiva de capacitación a operador PEAS Villa San Francisco. 16.- Limpiezas cámaras de inspección sistema de impulsión de aguas servidas. | 16/08/2019 |  | 26/08/2020 | SI | 16/08/2019 | Falta de mantención por parte del Comité de Agua Potable Rural. |  | En Operación | Modificaciones de emplazamientos y descarga de impulsión de aguas servidas por discrepancia en terreno con proyecto aprobado. | PAULINA ZAPATA LAMANA | MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4258700% | 4273800% | 151 | 4280000% | 62 | NA | 0 | 4313200% | 332 | 4313200% | 332 | 4322000% | 88 | 4343700% | 217 | 850 | 699 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue presentado a etapa de ejecución con los diseños ya elaborados. | 17002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367128 | 18646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402631 | sin observaciones | 16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380138 | En contrato de obras civiles tuvo un aumento de M$18.482 por modificación de trazados , cámara disipadora y sujeción de tuberías no considerados. Lo anterior aprobado por ORD. 1281 del 15.04.2018 del Intendente Regional | 16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380139 | 380139 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. | sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | segun lo solicitado por ESSBIO y DOH. Se requirió un aumento de M$18.482 por modificación de trazados , cámara disipadora y sujeción de tuberías no considerados. Lo anterior aprobado por ORD. 1281 del 15.04.2018 del Intendente Regional. lo anterior dentro del 10%. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | ídem a lo indicado en Causa 1 | [8 empty] | 22941.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472433.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495374.5294 | 0 | 20364.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435485.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455849.2356 | 20067.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425619.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445687.6311 | -7.9789 | -10.0302 | -9.9091 | -2.2292 |  | 2122.3221 | 2026.7607 | LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS DE -8% Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE -10%, SE EXPLICAN POR CUANTO SE INCURRIO EN MODIFICACION DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION. LA MODIFICACION DE OBRA SE DEBERION Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes EXIGENCIAS POR LA SANITARIA ,PESE A QUE EL PROYECTO CONTABA CON SU RESPECTIVA VISACIÓN. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO ANTONIO ISLA CANALES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 436549 | 18482 | 4.234% | Se realizó el aumento de obras para poder generar la descarga de la impulsión de aguas servidas con la cámara de inspección. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las modificaciones se producen por nuevas exigencias técnicas impuestas por la sanitaria. Se produce un aumento total de M$ 18.646 | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34864 | 32764 | -6.0234 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se calculo indicador CAE actualizado a moneda 2018, se actualizaron los costos de operación y mantención y se vario el costo de la inversión de acuerdo a lo contratado. La variación en el indicador esta en linea con la variación negativa del costo de inversión. | El proyecto cumple con el objetivo para el cual fue formulado y se mantienen las magnitudes originales. La variación del costo del 10% menor al recomendado es razonable para este tipo de proyectos. El aumento de plazo de un 150% sobre el original recomendado se origina por nuevas exigencias del prestador sanitario, que a juicio del evaluador no debieran darse, toda vez, que el proyecto de ingeniería recomendado, contaba con la visación técnica de la misma sanitaria. A juicio del evaluador el plazo originalmente recomendado era razonable para un proyecto que se desarrolle en condiciones normales. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30464888-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA, LOS ÁNGELES.- | 8 | REGION DEL BIO BIO |  |  | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS HABITANTES DEL SECTOR REQUIEREN UN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR SUS CONDICIONES SANITARIAS Y DE CALIDAD DE VIDA, DISMINUYENDO SIGNIFICATIVAMENTE ENFERMEDADES DE IMPACTO SANITARIO.- | LAS OBRAS PROYECTADAS CONTEMPLAN LO SIGUIENTE: HABILITACIÓN DEL SONDAJE EXISTENTE EN LA ESCUELA G-923 MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE A 9 METROS DE PROFUNDIDAD. LA IMPULSIÓN TUBERÍA DE ACERO ASTM A53 GR. B, DE D=100 MM Y 46 METROS DE LARGO HASTA ES ESTANQUE DE REGULACIÓN. EL TRATAMIENTO SERÁ MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A 1,5%, EN UNA CASETA DE TRATAMIENTO DE CUATRO CUERPOS EMPLAZADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MISMO TERRENO QUE LA CAPTACIÓN, LA CUAL ALBERGA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO, SISTEMA DE PRESURIZACIÓN, SALA DE BODEGA Y TABLEROS ELÉCTRICOS. LA REGULACIÓN ES UN ESTANQUE SEMIENTERRADO DE 75 M3 LA DISTRIBUCIÓN: DE FORMA PRESURIZADA POR MEDIO DE TUBERÍAS DE PVC DE CLASE C-6. SE PROYECTAN 20.264 METROS DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 63 MM, 8.810 METROS EN DIÁMETRO 75 MM Y 3.624 METROS DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 110 MM. SE CONTEMPLA LA PRESURIZACIÓN DE TODA LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON UN EQUIPO GENERADOR BAJO UNA OPERACIÓN DE BOMBAS 2+1 INCORPORANDO UNA VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN EN LA ZONA MÁS BAJA DEL PROYECTO. SE CONTEMPLA UN GRUPO GENERADOR DE EMERGENCIA PROYECTADO ES DE 14 KVA DE POTENCIA PRIME. LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEOS CONSUNTIVO PERMANENTE Y CONTINUO POR 15 L/S, ESTÁN TRAMITADOS Y SE CALCULA QUE SE ABASTECERÉ ALREDEDOR DE 1233 HABITANTES CON 359 BENEFICIARIOS.- | 1233 |  |  |  | 8 | 12 |  | 50 | [16 empty] | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 350 | [12 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 |  | 50 | 50 | El plazo de ejecución de las obras civiles presenta una variación del 46% respecto al plazo recomendado. Esta variación se explica en gran medida por el plazo de ejecución establecido en la licitación publica que fue de 11 meses, es decir un 11% mayor respecto al plazo recomendado. Además, se realizo un aumento de plazo de un mes, que significo una variación adicional del 12,5% respecto a lo recomendado. La ampliación de plazo se debió a que existió una demora y atraso del comité en la entrega del listado definitivo de beneficiarios. Lo que generó un retraso en la instalación de 14 arranques, esto repercutió directamente en la planificación y ejecución del contrato. Las consultorías igualmente registran una variación del 46% respecto del plazo recomendado ya que contratan y ejecutan conforme la ejecución de las obras civiles. El plazo total real de ejecución del proyecto fue de 12 meses presentando una variación del 50% por sobre el plazo recomendado, el cual se explica por las variaciones de las obras civiles. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 20/10/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | El contratista señala que existió una demora y atraso del comité en la entrega del listado definitivo de beneficiarios. Lo que generó un retraso en la instalación de 14 arranques, esto repercutió directamente en la planificación y ejecución del contrato. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Retraso en la instalación de 14 arranques, | [8 empty] | 1354872 | 0 | 1354872 | 994637 | 360235 | Contrato obras civiles: $1.225.133.604 Contrato consultoría: $177.644.373 Modificación Obras civiles: -$41.839.566 Modificación consultoría: -$6.066.737 ***Montos pagados con fondos sectoriales | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 359 | 359 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presenta modificaciones en la magnitud, asociada al numero de arranques contemplados en la recomendación favorable. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecución, en conformidad a los planos y especificaciones técnicas, la comisión acordó recibir la obra sin observaciones | 03/09/2019 | Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado que durante el periodo de garantía no se han producido daños imputables al contratista, la comisión acordó recibir la obra sin observaciones | 07/10/2020 | SI | 01/08/2019 | El ITO hace seguimiento a la operación, lo constata en el libro de obra |  | En Operación |  | CARLA DURÁN PACHECO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4271100% | 4306900% | 358 | 4313600% | 67 | NA | 0 | 4334300% | 207 | 4334300% | 207 | 4339300% | 50 | 4343000% | 37 | 719 | 361 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Una diferencia temporal importante ocurre en el hito 3 asociado a la asignación presupuestaria. Lo anterior ocurre porque la licitación se genera una vez modificadas las iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público por el decreto n°947-2018, identificadas primeramente en el decreto n°144-2018, ambos del ministerio de Hacienda | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se realizan re-programaciones de tiempo costo de la iniciativa de inversión, posterior a la primera obtención de RS, las cuales inciden en la causa n°1 por modificación de IDI en el presupuesto del sector público. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  |  |  |  | Las obras se ejecutaron por el sistema de Suma Alzada y Serie de Precios Unitarios. | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El ciclo de vida de esta tipología de proyectos contempla las etapas de prefactibilidad, factibilidad, diseño y ejecución. Este proyecto realizo solo las etapas de diseño y ejecución. La etapa de diseño fue ejecutada directamente por la Dirección de Obras Hidráulicas, y la etapa de ejecución fue presentada al SNI. Esta situación es recurrente para esta tipología de proyectos, dado que las etapas previas (prefactibilidad y factibilidad) no se están desarrollando. | 161992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279177 | 177656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402868 | Los montos coinciden con lo estipulado en el historial de fichas IDI del código en estudio | 171578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354872 | El contrato original, asociado a las obras del código BIP en estudio: "Construcción servicio de agua potable rural de la Perla, Comuna de los Ángeles" (segundo llamado), tramitado el 11-09-2021, Resolución exenta DOH Biobíoa n°439 -2018, describe los siguientes montos: Contrato obras civiles: $1.225.133.604 Contrato consultoría: $177.644.373 La única modificación de contrato que cambia los montos de Obras civiles y asesoría, estipulada en la resolución exenta DOH Biobío n°330-2020, emitida con fecha 27-10-2020, describe los siguientes cambios: Modificación Obras civiles: -$41.839.566 Modificación consultoría: -$6.066.737 Resultando los montos contratados corregidos descritos anteriormente. | 171578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354872 | 360235 | BIP > SIGFE | 125956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994637 | 129230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020495 | Los montos contractuales y sus modificaciones han sido detallados en la casilla de observaciones anterior. Cabe mencionar que los pagos informados en el BIP corresponden a los efectuados y dispuestos en SAFI. Por último, los montos estipulados en total SIGFE corresponden a los gastos efectuados durante la ejecución del proyecto del año 2019. | Según lo estipulado en Resolución exenta DOH Biobío n°330-2020, surgen reclamos de diversos contratistas para contratos que se licitaron con partidas bajo modalidad de precios unitarios , lo que conlleva la realización de una auditoria interna y posterior modificación de costos en mas de un contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Según lo estipulado en la Resolución exenta DOH Biobío n°330 del 2020, el informe final de partidas a serie de precios unitarios de Essbio y minuta evaluación de cierre de contrato, se reajustan las cantidades finales reales para las partidas a serie de precios unitarios, implicando un reajuste. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Incremento en el número de beneficiarios, lo que significo que se ajustara el diseño, donde lo mas significativo fue una disminución de la longitud de la red de distribución en 1.101 metros lineales. Esto se tradujo en una variación de los presupuestos de obras civiles y de las consultorías | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | [7 empty] | 218578.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507431.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726010.0769 | 1607717.8806 | 206140.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421660.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627800.5244 | 200747.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384463.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585210.2955 | -5.69 | -8.1575 | -8.1575 | -2.6164 | -1.4 | 4415.6276 | 3856.4437 | El proyecto fue reevaluado, que significo salida e ingreso de beneficiaros, pero se mantuvo el numero considerado en la recomendación original. Estos cambios se justificaron por que al momento de ejecutar, un numero de beneficiarios ya contaban con solución, pero había otros que no contaban con el servicio. Esto significo además, que se ajustara el diseño, donde lo mas significativo fue una disminución de la longitud de la red de distribución en 1.101 metros lineales. Esto se tradujo en una variación de los presupuestos de obras civiles y de las consultorías en un -6,85% El proyecto fue contratado en un monto superior en un 6% respecto a la recomendado (incluida reevaluación), pero el gasto real presenta una variación de -8,16% respecto a lo recomendado, además hay una diferencia entre el gasto real y el monto contratado de -2,62%. Estas diferencias se obtienen por ajustes a las cubicaciones, que significo que se disminuyeran los pagos en obras civiles en M$ 41.840. Estos ajustes surgen por reclamos de contratistas que adjudicaron obras bajo modalidad de precios unitarios y, una auditoria interna, que obligo a determinar con precisión las obras ejecutadas, lo que se tradujo en ajustes al monto a pagar por la DOH, lo cual fue refrendado por resoluciones emitidas por la Institución.. En el caso de las consultorías, ocurre esta misma situación, dado que el monto del contrato y el gasto real esta asociado a un porcentaje del contrato de obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLA DURÁN PACHECO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1521061 | 47906 | 3.15% | Modificación Obras civiles: -$41.839.566 Modificación consultoría: -$6.066.737 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1482512 | 1416815 | -4.4315 | El proyecto fue reevaluado, que significo salida e ingreso de beneficiaros, pero se mantuvo el numero considerado en la recomendación original. Estos cambios se justificaron por que al momento de ejecutar, un numero de beneficiarios ya contaban con solución , pero había otros que no contaban con el servicio. . Esto significo ademas que se ajustara el diseño, donde lo mas significativo fue una disminución de la longitud de la red de distribución en 1.101 metros lineales. Esto se tradujo en una variación de los presupuestos de obras civiles y de las consultorias en un -6,85% | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 91303 | 92165 | 0.94411 | Real > Recomendado | [5 empty] | Este proyecto presenta como indicador de resultado el Costo Anual Equivalente (CAE), el que presenta una variación de 0,94% respecto a su magnitud obtenida en la recomendación favorable. Esta diferencia se explica por el mayor gasto que incurrió el proyecto, incluida la reliquidacion a que fue objeto el contrato. | 1.- El proyecto fue ejecutado en un plazo superior en un 50% a lo recomendado. Esta variación es explicada principalmente por la decisión de la unidad técnica de licitar las obras con un plazo superior al 37% respecto a la recomendación favorable. 2.- Este proyecto presento una reevaluacion, donde hubo cambio de beneficiario, pero en términos netos se mantuvo el mismo numero de la recomendación original. Esta reevaluacion significo una disminución el el monto solicitado, dado que disminuyeron los metros lineales de red. 3.- En términos de magnitud , no se modifico el numero de arranques considerado en la recomendación original. 4.- El monto contratado presenta una variación de -6% respecto a lo recomendado, tanto en el ítem obras civiles como consultorias. Sin embargo, el gasto real fue inferior en un -3% en relación a lo contratado. Esto se debe a que las obras pasaron por un análisis detallado de cada partida, dado que fue licitado con la modalidad de precio unitario y no a suma alzada, lo que significo un ajuste a los pagos a realizar. En el caso del ítem de consultorias, se presentan las mismas variaciones, dado que este ítem, de acuerdo a convenio, corresponde a un porcentaje de las obras civiles. 5.- El Indicador económica presenta una variación de 0,94% dado que el costo real fue levemente superior al monto contratado (en valores nominales). | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113233-0 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO RECINTO ESTADIO MUNICIPAL RENÉ CORREA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | SANTA BARBARA | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS ALTAS TASAS DE SEDENTARISMO DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA POBLACIÓN, UNIDO AL DÉFICIT EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE, HACEN NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO, CON EL OBJETO DE PROMOVER PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE ACUERDO A DISEÑO TIPO DEL IND, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 1.570,4 M2. EL RECINTO CUENTA CON UNA SUPERFICIE DEPORTIVA PRINCIPAL QUE CORRESPONDE A LA MULTICANCHA CON TRAZADO NORMATIVO PARA LAS DISCIPLINAS DE BASQUETBOL, VOLEIBOL Y FUTBOLITO. Y UNA SUPERFICIE DEPORTIVA SECUNDARIA O APOYO CORRESPONDIENTE A UNA SALA MULTIUSO CON UN EQUIPAMIENTO DE PILATES Y TATAMI PARA LA PRÁCTICA DE ARTES MARCIALES, GIMNASIA, YOGA Y CUALQUIER DISCIPLINA QUE PERMITA EL ESPACIO DE 59 M2 ANEXAS A LAS DOS ÁREAS DEPORTIVAS SE ENCUENTRAN LAS ZONAS DE ADMINISTRACIÓN, BODEGA, CAMARINES Y BAÑOS PÚBLICOS. | 5887 | SUBTÍTULO 33 |  |  | 10 | 14 |  | 40 | 3 | 1 |  | -66.6667 | [8 empty] | 0 | 1 |  | 100 | 10 | 85 |  | 750 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 357 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 70 | 18 | 1725 | 240 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2203 | 2560 | [12 empty] | 12 | 12 | 86 | 86 | 0 |  | 616.6667 | 616.6667 | El proyecto se recomendo originalmente con una duracion total estimada de 12 meses y se contrato en 2012 las obras civiles por casi 12 meses. luego tuvo dos aumentos de plazo con un total de 88 dias. Sin embargo, en 2014 la unidad tecnica tuvo que dar termino anticipado al contrato por incumplimiento y mala ejecucion de la obra por parte de la empresa contratista. Posteriormente, la obra quedó abandonada hasta el año 2016 en que se inició el proceso de elaborar los presupuestos y especificaciones tecnicas para su terminacion. Se contrataron las obras de terminacion en 2018 con un plazo total de 390 dias, incluidas 4 ampliaciones de plazo. Las causas de ampliaciones de plazo se debieron por: Atraso por ajustes de planimetria; Adecuación a especificaciones técnicas y por Actualización de diseños por estudios deficientes El ultimo gasto administrativo se ejecuto en la recepcion definitiva de la obra. y en la inauguracion en el tercer trimestre de 2021 | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 10/12/2012 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | serie de retrasos al inicio de la obra por modificaciones en las exigencias a la norma sísmica, modificaciones constructivas menores del acceso por la diferencia de nivel del edificio y soleras se aumenta en 70 días | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Demora en definición de baños de discapacitados. Se aumentó 18 días. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | demora en la aprobación de modificación ingresada al mandante, demora en definición de revestimiento lateral 60 días | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | demora en la aprobación de modificación ingresada al mandante, demora en definición de revestimiento lateral 30 días | Incumplimiento del contrato | La municipalidad puso termino anticipado al contrato mediante decreto Alcaldicio n°74 del 29.05.2014 Por lo indicado en el Art 83 de las BAG resolución administrativa con cargo b) por paralizar las obras por mas de 10 dias, sin causa justificada, c) por el incumplimiento de ordenes impartidas por la ITO y por lo indicado en el art 22.2 de las BAE que limitan el atraso max de 25 % sobre el plazo | 1175669 | 6906 | 1182575 | 438536 | 744039 | Decreto Alcaldicio N°182 del 26.11.2012 que aprueba el contrato, por un monto total de $969.060.061.-con un plazo de 357 días corridos ,desde el acta de entrega de terreno la cual se realizó el 10.12.2012. Fondos Municipales IND Res DA MOP N°17 del 05.09.2018 tramitada el 19.11.2018 ,que adjudica el contrato por un monto de $815.408.758.- con un plazo de 240 días. Fondos FNDR GORE | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | cambio de caldera por termos eléctricos | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | se cambian equipos de haluro metálico en gimnasio por equipos LED de alta eficiencia y ahorro energético | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | La municipalidad puso termino anticipado al contrato mediante decreto Alcaldicio n°74 del 29.05.2014. Se reevaluo el proyecto con un nuevo presupuesto que incluia ademas de las partidas originales, partidas de demolicion y reparacion de obras mal ejecutadas y deterioradas por el tiempo transcurrido. | METROS CUADRADOS | 1570 | 1570 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud del proyecto no sufre modificaciones, ejecutándose los 1570 metros cuadrados estimados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | sin observaciones | 18/08/2020 | sin observaciones | 09/02/2021 | SI | 26/08/2020 | no hay |  | En Operación | Este proyecto fue recibido en modalidad mandatado por el Gobierno Regional, luego que fuera liquidado anticipadamente por la Municipalidad, por eso la demora en su construcción. Hubo problemas en el acceso al edificio ya que debía cumplir con la normativa de accesibilidad universal ruta critica al igual que en su interior en el sector de camarines | MARIA GABRIELA ZAPATA | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4080100% | 4080100% | 0 | 4090700% | 106 | NA | 0 | 4123900% | 332 | 4123900% | 332 | 4125300% | 14 | 4130600% | 53 | 505 | 505 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Primero se había designado a la Municipalidad como Unidad Técnica (Resolución N°191 del 22/12/2016). Luego a petición de Mideso,, DA y Muni, se designa a La Dirección de Arquitectura. La revisión de los antecedentes por esta UT, se alargó en aprox. un año, antes de licitar. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | [5 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | IND elaboro diseños tipo | SI | MUNICIPIO | El proyecto corresponde a programa especial de IND para construir polideportivos, el cual contó con diseños tipo y autorizacion para recomendar la ejecucion sin contar con diseños completos | 11906 | 46066 | 0 | 0 | 0 | 603373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661345 | 11906 | 46066 | 0 | 0 | 0 | 603373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661345 | Los recursos aprobados por Convenio y con cargo al FNDR, son: Consultorias: $24.976.000 Obras Civiles: $502.395.000 Gastos Administrativos: $6.906.000 Los recursos aprobados por Convenio y con cargo sectorial y municipal, son: Consultorias Sectorial $13.895.000 Equipamiento Sectorial: $53.930.000 Obras Civiles Sectorial: $706.196.000 Obras Civiles Municipal: $300.000.000 Nota: Cabe señalar que los recursos sectoriales fueron en su gran mayoría, gastados en el primer contrato de obras, al cual luego se le puso término de contrato y que originó el nuevo Convenio con la DA. No se cuenta con esta información en el Gore. Gran total: $1.608.298.000.- | 13002 | 53998 | 0 | 0 | 6906 | 1470193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544099 | PRIMER CONTRATO OBRAS CIVILES (UT Municipalidad Financiamiento IND) año 2012, monto M$ 969.060, Termino anticipado 2014. Monto Final M$ 668.726 SEGUNDO CONTRATO OBRAS CIVILES: OBRAS CIVILES APORTE FNDR Contrato Empresa Julio Riquelme Rodriguez por un monto de $515.408.758 (con actualización) Modificación de Contrato: disminución efectiva de obras por un monto de $13.941.673, Ord. N°3775 del 23/09/2019 del Sr. Intendente (obras extraordinarias por $22.192.583, disminuciones de obras por $37.806.499, aumento de obras por $1.672.243) Nuevo monto FNDR de contrato: $501.467.085.- Monto final Contrato FNDR mas aporte municipal (ENDESA) M$ 801.467 EQUIPAMIENTO: Contrato 2019 M$ 53.998 CONSULTORIA Contrato 2013 M$ 13.002 | 13002 | 53998 | 0 | 0 | 6906 | 1470193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544099 | 1105563 | BIP > SIGFE | 438536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438536 | 449936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449936 | OBRAS CIVILES, FINANCIAMIENTO FNDR EP N°1 del 11/06/2019 por $51.540.876 EP N°2 del 29/07/2019 por $78.368.573 retenciones por $7.836.857 EP N°3 del 29/08/2019 por $79.687.692 retenciones por $2.933.561 EP N°4 del 25/10/2019 por $166.649.593 EP N°5 del 13/11/2019 por $113.829.124 EP N°6 del 10/02/2020 por $62.932.103 EP N°7 DEL 30/11/2020 por -$10.770.438 (retención total).- | 1) Cambio de Unidad Técnica, de Municipal a la Dirección de Arquitectura (Modificación de Convenio y los plazos asociados) 2)Demora en el proceso de licitación 3) Proyecto que habiéndose revisado en extenso por la UT antes de licitar, igual originó modificaciones de contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | La DA analizó y presentó al Gobierno Regional modificación de obras, en especial obras extraordinarias y disminuciones de obras tales como: adecuación de camarines para cumplir con normat. de acc. univ; modif. del sistema de agua caliente y cambio de luminarias de haluro a led, entre otras. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | se dio termino anticipado por incumplimiento y mala ejecucion, Por ello se debio reevaluar el proyecto y aumentar el monto de obras civiles para la terminacion, ademas de incorporar gastos administrativos para la nueva unidad tecnica | 18892.3007 | 73098.8719 | 0 | 0 | 0 | 957453.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049444.6649 | 2233014.5655 | 18903.6481 | 62866.9135 | 0 | 0 | 8496.9396 | 1933338.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023606.0818 | 18745.9191 | 62866.9135 | 0 | 0 | 8496.9396 | 1870406.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960516.7591 | 92.8264 | 86.8147 | 95.3523 | -3.1177 | -12.2031 | 1248.7368 | 1191.342 | El costo total real supera en un 87% los montos originalmente recomendados, debido a que el proyecto fue reevaluado en una ocasión, dada la necesidad de asignar mayores recursos y partidas adicionales para poder terminar el proyecto que quedó abandonado por la empresa contratista y con partidas mal ejecutadas e inconclusas. Se debió realizar una segunda contratación para dar buen termino a la obras, el cual tubo modificaciones de contrato consistentes en modificaciones para adecuarse a la normativa nueva de accesibilidad universal y otras, además para ajustes requeridos por indefiniciones del diseño tipo. La asignacion "otros aportes indirectos" que corresponde al aporte de ENDESA, está incorporada en las Obras Civiles El item consultoria solicitado en reevaluacion no fue utilizado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 924832 | -13942 | -1.508% | El proyecto tuvo modificaciones menores al 10% en su segundo contrato, consistentes basicamente en ajustar el diseño a nueva normativa y resolver indefiniciones de los diseños tipo | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 933396 | 1967863 | 110.8283 | La reevaluacion del proyecto se debio a la necesidad de asignar mayores recursos y partidas adicionales para poder terminar el proyecto que quedó abandonado por la empresa contratista y con partidas mal ejecutadas e inconclusas. En el segundo contrato hubo modificaciones menores al 10 % consistentes en modificaciones para adecuarse a la normativa nueva (accesibilidad universal y otras) y para ajustes requeridos por indefiniciones del diseño tipo. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1537 | 1942 | 26.35 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL indicador de costo empeora un 26,35%, lo que es consecuente con el aumento de costo de las obras civiles del proyecto, el que se debió al termino anticipado de contrato y abandono de la obra, originando la necesidad de contratar las obras faltantes y la reparacion de algunas obras mal ejecutadas o deterioradas por el paso del tiempo (mas de 4 años) | El proyecto postulo directamente a ejecucion, contando solo con un diseño tipo, con numerosas indefiniciones de diseño. Tuvo dos contratos para la obra civil, El primer contrato que consideraba todas las obras civiles fue terminado en forma anticipada por incumplimiento del contratista y mala ejecucion de obras. Cuatro años despues, se contrataron las obras de terminacion y reparacion y durante la ejecucion de las obras el proyecto debio modificarse para adaptarse a las nuevas normativas (entre ellas la accesibilidad) y tecnologias, ademas de las particularidades de la ubicacion. Por lo anterior, el costo del proyecto supero en aproximadamente un 87% el costo estimado originalmente y los plazos superaron en mas de 600% el estimado inicial. No se aporto informacion sobre los nuevos montos recomendados para consultoria. se asume que no fueron utilizados. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO |  | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | TIENE UN IMPACTO EN LA PRODUCCION LECHERA Y DESARROLLO DE HUERTOS FRUTICOLAS DE FRANBUESAS Y NOGALES, MEJORANDO SU COMERCIALIZACION. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE APROXIMADAMENTE 160 M. SOBRE EL RIO BUREO EN EL CAMINO Q-650, LIUCURA NEGRETE POR MUNILQUE, EN REEMPLAZO DE UN ACUEDUCTO QUE HOY ES UTILIZADO COMO PUENTE. CONTEMPLA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA CONFORMAR LOS ACCESOS, Y UNA ESTRUCTURA DEFINITIVA DE HORMIGÓN DE 10 M. DE CALZADA CON PASILLOS DE 1.5 M. | 0 | PUENTE COMUNAL PRIMARIA |  |  | 22 | 12 |  | -45.4545 | [8 empty] | 18 | 28 |  | 55.5556 | 3 |  |  | -100 | 22 | 12 |  | -45.4545 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 540 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | [8 empty] | 1 | 3 |  | 200 | 28 | 28 | 34 | 35 | 1 |  | 21.4286 | 25 | Se aprecia dos situaciones respecto a los plazos. El ítem de expropiaciones supera en 10 meses el tiempo considerado ex- ante. cabe hacer notar que se corrigió de acuerdo a la programación que origina el rate del proceso 2014. Y por otro lado el ítem Obras Civiles, disminuye su tiempo de ejecución en 10 meses, a juicio del evaluador por una sobreestimación inicial de los plazos. Por otra parte hubo demoras en los procesos administrativos, tales como firma de convenios. En general el proyecto fue ejecutado en un plazo, superior en un 25% al originalmente recomendado, principalmente por problemas en las expropiaciones. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 23/11/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Se subestimo el plazo para el caso del ítem expropiaciones y otros gastos. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El termino de la ejecución de los Ítem Obras Civiles y Consultorías, finalizaron el 100% de cada contrato en un plazo inferior al indicado en las bases de licitación, es decir estos contratos terminaron en un plazo menor al indicado en las bases de licitación. | [8 empty] | 3981444 | 40419 | 4021863 | 2830268 | 1191595 | Ítem Obras Civiles: Contrato "Construcción Puente Las Canoas, Ruta Q-650, Cruce Ruta 5 (Licura) Munilhue-Cruce Q-80 (Negrete) Comunas de Negrete y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío" por un monto de $4.005.202.079. Con fecha de inicio el 08.11.2017, con un plazo de 540 días corridos. Ítem Consultorías: Contrato "Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Las Canoas, Ruta Q-650, Cruce Ruta 5 (Licura) Munilhue-Cruce Q-80 (Negrete) Comunas de Negrete y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío" por un monto de $332.580.000. Con fecha de inicio el 14.11.2017, con un plazo de 18 meses. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se modificaron las cantidades de obras, es decir se produjeron aumentos y disminuciones de algunos ítems del presupuesto inicial, debido a que no fueron considerados y otras fueron subestimados. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El Presupuesto Oficial fue por $4.981.906.216 y se adjudicó por $3.886.696.322. Se adjudicó bajo el presupuesto oficial por $1,095,209,894. Los montos presentados por los oferentes estuvieron entre los $5.343.281.887 y los $3.886.696.322. En el proceso de licitación participaron 10 oferentes, de los cuales 2 no cumplieron con los requerimientos establecidos en las bases de licitación. | [8 empty] | METROS | 160 | 160 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud del proyecto no tiene variación se ejecuta de acuerdo a lo recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 04 de diciembre de 2018, se reunió la Comisión de Recepción Provisional del contrato "Construcción Puente Las Canoas, Ruta Q-650, Cruce Ruta (Liucura) Munilque - Cruce Q-80 (Negrete), Comunas de Negrete y Mulchen, Provincia de Biobío, Región del Biobío, designada por la Resolución Exenta DRV Región del Biobío Nº 3322 de fecha 03.12.2018. La Comisión después de haber recorrido detenidamente la obra, pudo comprobar que ha sido construida de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia del contrato a la vista, por lo que determino recibir la obra en forma Provisional de acuerdo a lo establecido en el Art. 166 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. | 04/12/2018 | Con fecha 20 de diciembre de 2019, se reunió la Comisión de Recepción Definitiva del contrato "Construcción Puente Las Canoas, Ruta Q-650, Cruce Ruta (Liucura) Munilque - Cruce Q-80 (Negrete), Comunas de Negrete y Mulchen, Provincia de Biobío, Región del Biobío, designada por la Resolución Exenta DRV Región del Biobío Nº 3187 de fecha 06.12.2019. La Comisión pudo comprobar que ha sido construida de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, tal como se estableciera en la Recepción Provisional efectuada el 04 de diciembre del 2018, según consta en el Acta respectiva, habiéndose cumplido con el plazo de garantía, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 176 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, determino recibir la obra en forma Definitiva. | 20/12/2019 | SI | 15/11/2018 |  |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4148700% | 4181600% | 329 | 4217900% | 363 | NA | 0 | 4298600% | 807 | 4298600% | 807 | 4306200% | 76 | 4308100% | 19 | 1594 | 1265 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con las expropiaciones | En el año 2015 se inicio el proceso expropiatorio, efectuando los pagos en el año 2016, 2017 y finalizando de pagar el año 2018. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Dirección de Vialidad Región del Bío Bío ejecuto las dos etapas | 500002 | 0 | 0 | 30002 | 1001 | 4605002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5136007 | 515057 | 0 | 0 | 30906 | 1031 | 4743649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290643 | El ítem Obras Civiles fue financiado con fondos sectoriales y fondos regionales | 212325 | 0 | 0 | 40419 | 0 | 4005203 | 0 | 0 | 1356 | 0 | 4259303 | El Ítem Obras Civiles, se adjudicó el 07.11.2017 por un monto de M$ 3.886.697, tuvo 2 modificaciones de obras en la que involucro aumentos y disminuciones de obras, en la primera modificación dio un aumento efectivo de M$228.116, se solicito con fecha 15.03.2018 y en la segunda modificación una disminución efectiva de M$109.610, se solicito el 11.12.2018. Finalmente quedando un nuevo presupuesto final de M$4.005.203. En el ítem Consultorías, se adjudicó el 14.11.2017 por un monto de M$ 332.580 y no tuvo modificaciones de obras, pero al realizar la liquidación del contrato, solicitada el 16.04.2020 , se regularizó la disminución de contrato, dado que la consultoría termino 6 meses antes de la fecha estipulada en las bases, por consiguiente la disminución de la asesoría fue por M$124.378 y por reajustes se considero la suma de $4.122. Finalmente quedando un presupuesto de M$ 212.325 | 212325 | 0 | 0 | 40419 | 0 | 4005203 | 0 | 0 | 1356 | 0 | 4259303 | 1429035 | BIP > SIGFE | 604038 | 0 | 0 | 40418 | 0 | 2185812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830268 | 624345 | 0 | 0 | 44756 | 0 | 2315954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985055 | Pagos en el ítem Obras Civiles. Pagos en el ítem Obras Civiles. FNDR Pago Nº 1 con la cantidad de $ 141.395.212 con fecha 12.12.2017. Pago Nº 1 con la cantidad de $ 21.999.392 con fecha 28.12.2017. Pago Nº 2 con la cantidad de $ 78.612.322 con fecha 20.12.2017. Pago Nº 2 con la cantidad de $ 17.962.696 con fecha 01.03.2018. Pago Nº3 con la cantidad de $ 314.796.522 con fecha 07.02.2018. Pago Nº3 con la cantidad de $ 17.910.123 con fecha 16.03.2018. Pago Nº4 con la cantidad de $ 265.030.300 con fecha 01.03.2018. Pago Nº4 con la cantidad de $ 17.927.833 con fecha 11.04.2018. Pago Nº 5 con la cantidad de $ 434.903.620 con fecha 14.03.2018. Pago Nº 5 con la cantidad de $ 17.989.818 con fecha 16.05.2018. Pago Nº 6 con la cantidad de $ 227.172.633 con fecha 04.04.2018. Pago Nº 6 con la cantidad de $ 18.067.742 con fecha 13.06.2018. Pago Nº 7 con la cantidad de $ 146.661.169 con fecha 07.05.2018. Pago Nº 7 con la cantidad de $ 18.113.788 con fecha 13.07.2018. Pago Nº 8 canje de retenciones del 23.05.2018. Pago Nº 8 con la cantidad de $ 18.097.849 con fecha 08.08.2018. Pago Nº 9 con la cantidad de $ 364.219.673 con fecha 11.06.2018. Pago Nº 9 con la cantidad de $ 17.972.016 con fecha 05.09.2018. Pago Nº 10 con la cantidad de $ 213.019.088 con fecha 04.07.2018. Pago Nº 10 con la cantidad de $ 18.192.042 con fecha 19.10.2018. Pago Nº 11 con la cantidad de $ 380.780.300 con fecha 09.08.2018. Pago Nº 11 con la cantidad de $ 17.823.593 con fecha 23.11.2018. Pago Nº 12 con la cantidad de $ 152.215.208 con fecha 03.09.2018. Pago Nº 12 con la cantidad de $ 10.306.525con fecha 20.12.2018. Pago Nº 13 con la cantidad de $ 67.928.781 con fecha 12.10.2018. Pago Nº 14 con la cantidad de $ 573.702.406 con fecha 17.10.2018. Pago Nº 15 con la cantidad de $ 202.951.316 con fecha 16.11.2018. Pago Nº 16 con la cantidad de $ 254.033 con fecha 06.12.2018. Pago Nº 17 con la cantidad de $ 279.250.890 con fecha 06.12.2018. Pago Nº 18 con la cantidad de $ 162.308.606 con fecha 20.05.2019. Pago Nº 19 canje de retenciones del 27.02.2020. | Una de las situaciones positivas de la ejecución del proyecto es que la obra terminó antes de la fecha estipulada en las bases de licitación. La suscripción del convenio mandato de los aporte FNDR al proyecto demoró mucho tiempo, por lo que se generó incertidumbre respecto de la fecha real de iniciar la licitación de obras | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Para el caso del ítem Obras Civiles, las modificaciones se deben principalmente a ajustes en las cubicaciones presupuestadas. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Debido a que la obra terminó antes del plazo, la consultoría de asesoría a la inspección fiscal se disminuyó en 6 meses de contrato y monto. | [8 empty] | 726944.5023 | 0 | 0 | 43620.5736 | 1454.7378 | 6695125.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7467145.25 | 0 | 261345.5732 | 0 | 0 | 51517.2353 | 0 | 4924080.8986 | 0 | 0 | 1626.0837 | 0 | 5238569.7908 | 255297.4043 | 0 | 0 | 51517.2353 | 0 | 4804087.7257 | 0 | 0 | 1626.0837 | 0 | 5112528.449 | -29.8451 | -31.533 | -28.245 | -2.406 |  | 31953.3028 | 30025.5483 | El contrato final de consultoría fue de M$ 212.324 (moneda 2017) que reajustado a moneda del 2020 da M$ 230.213 Las obras civiles fueron contratadas originalmente por $ 3.886.696.322 , sufrió dos modificaciones aumento por $ 228.115.152 y disminución por $ 109.609.395, quedando el monto final de $ 4.005.202.079. Se modificaron las cantidades de obras, es decir se produjeron aumentos y disminuciones de algunos ítems del presupuesto inicial, debido a que no fueron considerados y otras fueron subestimados. Debido a que la obra terminó antes del plazo, la consultoría de asesoría a la inspección fiscal se disminuyó en seis meses de contrato y monto. La iniciativa fue sobrevalorada en la la evaluación ex-ante , dado como resultado una variación negativa de 31,53% | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6580483 | 118506 | 1.801% | Ítem Obras Civiles: Modificación Nº 1 del 15.03.2018, aumento efectivo de $228.115.152 del contrato. Modificación Nº 2 del 11.12.2018, disminución efectiva de $ 109.609.395 del contrato. Ítem Consultorías: Disminución efectiva de $124.377.100 y más, por reajustes 4.121.610. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se producen modificaciones menores y corresponde a ajustes en las cubicaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 25832000 | 26926633 | 4.2375 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico existe originalmente y corresponde a VAN Social. El indicador del VAN, se calculo solo considerando la Inversión inicial ajustada a moneda del mismo año . La variación del indicador, aumentando el VAN, es concordante con la disminución del valor real de la inversión respecto al recomendado. | Iniciativa que fue ejecutada de acuerdo a lo recomendado en los que respecta a su magnitud y objetivo. Respecto a plazos y costo, estos fueron sobreestimados durante la evaluación ex-ante, tanto para las obras civiles como para consultoría, exactamente lo contrario pasa con el tema expropiaciones, donde el plazo de este ítem aumenta los plazos del proyecto en general. Existe una demora importante en los plazos administrativos, tales como firma de convenios | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103225-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL SANTO, TOME | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SECTOR CERRO EL SANTO NO CUENTA CON UN SISTEMA DE RED DE RECOLECCION DE LAS AGUAS SERVIDAS, LO QUE TRAE COMO CONSECUENCIA PROBLEMAS EN CUANTO A CONTAMINACIÓN , INSALUBRIDAD Y RIESGO. | EN RESUMEN, EL PROYECTO RESULTANTE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES RECOLECTORAS DE AGUAS SERVIDAS, AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BENEFICIANDO A LAS FAMILIAS DEL SECTOR CERRO EL SANTO. LAS OBRAS CONTEMPLAN LO SIGUIENTE: - AGUA POTABLE: EXTENSION DE MATRIZ DE AGUA POTABLE EN 1884 ML, INSTALACION DE 133 ARRANQUES (BENEFICIARIOS DIRECTOS) MAS 63 ARRANQUES (BENEFICIARIOS INDIRECTOS). - AGUAS SERVIDAS: SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 7308 ML DE REDES COLECTORAS DE AGUAS SERVIDAS , 392 UNIONES DOMICILIARIAS ( 300 U.D. DOMICILIARIA BENEFICIARIOS DIRECTOS Y 92 U.D.BENEFICIARIOS INDIRECTOS), SE CONSIDERAN ADEMAS 105 CAMARAS DE INSPECCION Y 4 PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS. - CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 105 FOSAS SEPTICAS - PAVIMENTACIÓN: CONSIDERA APROXIMADAMENTE 16.672 M2 DE CALZADAS, 3.139 M2 DE ACERAS, 60 M2 DE SENDAS PEATONALES Y 40 M2 DE ESCALERAS CON RAMPA, TODAS DE HORMIGÓN. TAMBIÉN SE CONSIDERA 152 ML DE MUROS DE CONTENCIÓN QUE VARÍAN ENTRE 1 Y 6 METROS DE ALTURA. - AGUAS LLUVIA: CONTEMPLA APROXIMADAMENTE 1851 METROS LINEALES DE TUBERÍA, CON 25 CÁMARAS DE INSPECCIÓN, 24 SUMIDEROS Y 5 DESCARGAS DE AGUAS LLUVIAS. - CONSTRUCCIÓN DE 140 CASETAS SANITARIAS. | 1752 | PROVISION SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 36 | 37 |  | 2.7778 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 24 | 40 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 720 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 150 | 100 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1205 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 25 | 25 | 46 | 46 | 0 |  | 84 | 84 | El proyecto prácticamente duplica el plazo recomendado, lo que se genera en menor medida por modificación de obras, pero lo que explica mayoritariamente este aumento se produce por nuevas exigencias y demoras en recibir o aprobar las obras (sanitaria). Cabe señalar que del total de aumento de plazo, 150 días corresponden a suspensión de obras y los 335 días dos ampliaciones de plazo solicitadas. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 26/09/2016 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Atrasos en aprobación por parte de la Sanitaria debido a aprobaciones necesarias de modificaciones de cauce. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación de proyecto de pavimentación a nomenclatura de hormigones. | [8 empty] | 5186179 | 0 | 5186179 | 0 | 5186179 | OBRAS CIVILES Monto Original: $ 4.433.158.238 (22-08-2016) Aumento 1: $ 234.117.317 (31-07-2018) Aumento 2: $ 193.904.123 (14-02-2019) MONTO FINAL CONTRATO DE OBRAS: $ 4.861.179.678.- CONSULTORIAS Monto Original: $ 390.000.000 (23-03-2016) Sin variaciones TOTAL OBRAS CIVILES + CONSULTORÍAS $ 5.251.179.678.- (No hubo contratos pagados con recursos propios). | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Solicitud de incorporar más beneficiarios. Solicitud de conectar más lotes a la red pública de alcantarillado en vez de dotarlos con fosa séptca. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificaciones a pavimentos y aguas lluvia para mejoras del proyecto. | [8 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 493 | 603 | 122.3124 | Real > Recomendada | [6 empty] | La variación en la magnitud con un aumento del 22% en el numero de soluciones, se produce por la incorporación de nuevos beneficiarios que en la etapa de desarrollo del estudio no cumplían con la calidad de tal o bien no contaban con factibilidad técnica de conexión, situación que se fue corrigiendo con el tiempo (apróx. 5 años entre la aprobación de los diseños y la ejecución del proyecto) y con las modificaciones o aumentos que se dieron durante la ejecución. La variación claramente es positiva al dejar una mayor cantidad de población conectada a las redes de alcantarillado y agua potable. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se incorporaron beneficiarios que no tenían tal condición a la fecha del RS del proyecto. Construcción de nuevas viviendas, regularización de terrenos, subdivisiones. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se pudo llevar a cabo la materialización de colectores de aguas servidas a profundidades mayores que factibilizaron la conexión a red pública de lotes que antes se consideraron con solución de fosa séptica o que no eran considerados como beneficiarios. | [6 empty] | El decreto alcaldicio N° 0948 de fecha 10.02.20, aprobó el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, de fechas 20, 21 y 22 de enero de 2020. | 10/02/2020 | El decreto alcaldicio N° 1932 de fecha 17.03.21, aprobó el Acta de Recepción Definitiva sin observaciones, de fecha 11 de marzo de 20201 | 11/03/2021 | SI | 12/12/2019 | No se tiene conocimiento de tales situaciones. |  | En Operación | Situación positivas: Lograr que los beneficiarios del sector a intervenir pudieran contar con los servicios básicos elementales tales como aguas servidas y agua potable, además de contar con pavimentación de calzadas y aceras en gran parte de El Santo. Situación negativas: la topografía y las malas condiciones del terreno que se presentaban en algunos sectores de El Santo. (Fuente: ITO del proyecto) | REINALDO ALEXIS ALONSO ANDRADE | MUNICIPALIDAD DE TOME | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4196300% | 4200200% | 39 | 4209400% | 92 | NA | 0 | 4245200% | 358 | 4260400% | 510 | 4263900% | 35 | 4273600% | 97 | 773 | 734 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hay atrasos, los plazos se encuentra dentro de los margenes para estos procesos. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay atarsos | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La etapa de diseño fue ejecutada por el municipio sin pasar por SNI | 379546 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4744331 | 0 | 0 | 23222 | 0 | 5147899 | 390974 | 0 | 0 | 0 | 824 | 4887172 | 0 | 0 | 23921 | 0 | 5302891 | sin observaciones | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861180 | 0 | 0 | 27512 | 0 | 5278692 | Monto contrato Original Obras Civiles 4.433.158.238 Se realiza 1° modificación de contrato con un incremento de recursos por un monto de $290.930.178 / ORD N° 2381 DE 7/8/2018 Se realiza 2° modificación de contrato con un incremento de recursos por un monto de $137.091.262 / ORD N° 209 DE 1/02/2019 Monto contrato consultoria $390.000.000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861180 | 0 | 0 | 27512 | 0 | 5278692 | 5278692 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | falta cargar gasto en BIP, para el caso de Consultoría y en el caso de Obras Civiles está erroneamente cargado | El supervisor del proyecto, quien pudiese describir las situaciones positivas o negativas, ya no es parte del Gobierno Regional | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumento de beneficiarios | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | ajustes en el sigfe o falta cargar gastos | [8 empty] | 551815.4054 | 0 | 0 | 0 | 1163.1094 | 6897692.5673 | 0 | 0 | 33761.945 | 0 | 7484433.0271 | 0 | 504054.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6238102.8787 | 0 | 0 | 32991.4559 | 0 | 6775148.497 | 472679.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5837008.2941 | 0 | 0 | 32991.4559 | 0 | 6342679.4622 | -9.4768 | -15.255 | -15.3774 | -6.3832 |  | 10518.5397 | 9679.9474 | En general las variaciones de costo entre lo recomendado y lo contratado cercanos al -10% se encuentran dentro de lo razonable, y las variaciones entre lo real y lo recomendado del orden del -15% se generan debido a las dos modificaciones realizadas por las siguientes causas: 1. Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante debido a la solicitud de incorporar más beneficiarios, lo que implica conectar más lotes a la red pública de alcantarillado. 2. Modificaciones a pavimentos y aguas lluvias para mejoras del proyecto. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6595719 | 428021 | 6.489% | El proyecto tuvo 2 modificaciones de contrato: Aumento 1: $ 234.117.317 (31-07-2018) Aumento 2: $ 193.904.123 (14-02-2019) Ambos se produjeron por aumentos y disminuciones de obras en las partidas del proyecto, las cuales se encuentran explicadas en los informes técnicos respectivos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | la variación en el monto, menor al 10% y que no fueron sometidas a revaluación se produce por, a) la incorporación de nuevos beneficiarios que no fueron considerados en la formulación original de la iniciativa b) por exigencias de la sanitaria Contrato original M$ 4.433.158 Aumento M$ 428.021 | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 315214 | 270128 | -14.3033 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$934.737), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO en concordancia con la variación del costo real del proyecto. | En relación a los costos el proyecto se ejecuta dentro de lo razonable, saliendo mas barato en un 15%. En plazos el proyecto tiene aumentos importantes 84% de aumento que se generan por modificación del proyecto y nuevas exigencias normativas. Respecto a la magnitud se produce un aumento importante de soluciones sanitarias 22% de aumento que finalmente es positivo para los beneficiarios. Se incorporan mas beneficiarios producto de extensiones de redes, pero también por el hecho que en el tiempo que media entre los estudios y la ejecución (5 años apróx.) , aparecen nuevos beneficiarios, se regularizan títulos, se generan subdivisiones, etc. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30295522-0 | CONSTRUCCION BORDE RIO SUR LEBU, SECTOR JOSE MIGUEL CARRERA, LEBU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO ESTÁ INSERTO EN UN BARRIO VULNERABLE Y POR EL MAL ESTADO DE SU ESPACIOS COMUNES, EL SECTOR ES INSEGURO Y NO PRESENTA BUENA ILUMINACIÓN. EXISTEN BASURALES PUNTUALES CLANDESTINOS, ÁREAS VERDES SIN TRATAR Y EN ALGUNOS SECTORES FOCOS DE DELINCUENCIA. | SE TRATA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCCION BORDE RIO SUR, SECTOR JOSÉ MIGUEL CARRERA. CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN DE LOS ESPACIOS DUROS CON PAVIMENTO, UNA CICLOPISTA RECREATIVA DE HORMIGÓN DE COLOR, BALDOSAS, RUTA ACCESIBLE, PAVIMENTOS BLANDOS EN POLVO DE ROCA, GRAVILLA DE COLOR ROJA Y GRIS, CONCHUELA, ÁREAS VERDES (CÉSPED, HERBÁCEAS), ESPECIES FLORALES Y ARBUSTIVAS, ESPECIES ARBÓREAS, LUMINARIAS LED Y MOBILIARIO URBANO DE MATERIALIDADES ANTI VANDÁLICO, ADEMÁS DE PÉRGOLAS TIPO SOMBREADEROS PARA LA ZONA DE JUEGO DE AJEDREZ, MÁQUINAS DE EJERCICIO Y SISTEMA DE RIEGO CON AGUA POTABLE. SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN 16094 M2. EN RESUMEN, SE MANTUVIERON LOS MISMOS CRITERIOS DE LA INICIATIVA EN LA ETAPA DE PERFIL. | 2771 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 8 |  |  | -100 | [12 empty] | 12 | 8 |  | -33.3333 | 8 | 11 |  | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 330 | [12 empty] | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 |  | -5.8824 | -5.8824 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A UNA AMPLIACION DE PLAZO DEBIDO A QUE HUBO FALTA DE STOCK DE EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS. DEBIDO A ESTA AMPLIACION SE ORIGINAN TRES MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. LOS GASTOS ADEMISTRATIVOS SE EJECUTARON EN UN PLAZO MENOR AL RECOMENDADO Y LOS CONSULTORÍOAS NO FUERON REQUERIDAS. SIN EMBARGO, EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO RESULTA CON UNA LEVE DISMINUCIÓN DE UN MES CON RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 27/08/2019 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras | [9 empty] | 699000 | 1000 | 700000 | 0 | 700000 | Res. 2151 del 23-07-2019 que contrata a Milton Burgos Sandoval por un monto de $699.000.000 con un plazo de 240 días corridos. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto fue contratado por un monto menor al Recomendado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | demoras en la cadena de abastecimiento de suministros necesarios para desarrollar el proyecto. también existieron demoras en las horas de trabajo | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 16137 | 16137 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO HUBO CAMBIOS DE MAGNITUD DEL PROYECTO EJECUTANDOSE LOS 16.137 METROS CUADRADOS ESTIMADOS | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Mejoras en pinturas galvanizadas, cambios de tapas de aguas lluvias. | 21/08/2020 | Sin Observaciones | 17/09/2020 | SI | 21/08/2020 | No existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | 4299900% | 4346000% | 461 | 4351000% | 50 | 4355600% | 46 | 4366900% | 113 | 4366900% | 113 | 4370400% | 35 | 4370900% | 5 | 710 | 249 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hay Causas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | EL PROYECTO POSTULA A ETAPA DE DISEÑO CON RS Y LUEGO A EJECUCIÓN TAMBIÉN CON RS | 29959 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 730228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761885 | 30857 | 0 | 0 | 0 | 1749 | 752134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784740 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 699000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | Res. 2151 del 23-07-2019 que contrata a Milton Burgos Sandoval por un monto de $699.000.000 con un plazo de ejecución de 240 días corridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 699000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El gasto se descompone de la siguiente manera: Gastos Administrativos: Año 2019: M$1.000 Obras Civiles: Año 2019: M$195.185 Año 2020: M$503.815 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto fue contratado por un monto menor al Recomendado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | demoras en la cadena de abastecimiento de suministros necesarios para desarrollar el proyecto. también existieron demoras en las horas de trabajo | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | No se contrataron consultorías | [5 empty] | 35924.7611 | 0 | 0 | 0 | 2035.7251 | 875664.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913625.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.2441 | 813804.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814968.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.2441 | 798941.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800105.7849 | -10.7984 | -12.4252 | -8.7617 | -1.8237 |  | 49.5821 | 49.5099 | EL COSTO TOTAL REAL RESULTA UN 13% MENOR A LO ESTIMADO EN LA EVALUACION EX-ANTE, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA Y CONTRATADA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LA ASIGNACIÓN DE CONSULTORÍAS. DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA INSTITUCIÓN TECNICA Y FINANCIERA HUBO demoras en la cadena de abastecimiento de suministros necesarios para desarrollar el proyecto Y también existieron demoras en las horas de trabajo. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HUBO REVALUACIONES | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 910138 | 859593 | -5.5536 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 79350 | 74943 | -5.5539 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$67.613), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENORES AL RECOMENDADO. | 1. EL PROYECTO TUVO DEMORAS EN SU EJECUCION DEBIDO A QUE DEBIO ADAPTARSE EL DISEÑO A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y HUBO DEMORAS EN LA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO POR FALTA DE STOCK DE LOS PROVEEDORES. 2. NO HUBO REVALUACIONES 3. EL COSTO TOTAL REAL RESULTA UN 12% MENOR A LO ESTIMADO EN LA EVALUACION EX-ANTE, PODRÍA ENTENDERSE ELEVADO, PÉRO LO QUE ESTA DENTRO DE LO ESPERADO., CON UN 9% DE VARIACION EN OBRAS CIVILES Y UNA GRAN VARIACION EN GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONSULTORIAS QUE NO SE REQUIRIERON. 4. NO HUBO CAMBIOS DE MAGNITUD DEL PROYECTO. 5. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DEL BORDE RIO SUR LEBU, SECTOR JOSE MIGUEL CARRERA, LEBU | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30069842-0 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL PERQUENCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PERQUENCO | 2021 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO ENTREGA SERVICIOS ALA COMUNIDAD EN UN EDIFICIO CUYA DATA DE CONSTRUCCION DE MAS DE 50 AÑOS, LA MATERIALIDAD CONSTRUCTIVA ESTA CONSTITUIDA POR MUROS, MACHONES Y VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO RN PRIMER PISO Y MADERA EN SEGUNDO NIVEL, ESTA YA HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL. | EL PROYECTO BUSCA CONSTRUIR UN NUEVO EDIFICIO DE 1233.83 M2, EN EL TERRENO DONDE SE EMPLAZA EL ACTUAL MUNICIPIO, CON EL FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO, DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD Y GENERAR MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS. DENTRO DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE CONTEMPLA OFICINAS DE ALCALDÍA, SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN DE OBRAS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA, ADEMÁS DE DE TODAS LAS DEPENDENCIAS NECESARIAS, COMO BAÑOS, BODEGAS, SALA DE REUNIONES, ARCHIVOS, BODEGAS, ETC. EL MUNICIPIO APORTARA M$ 9.000.- PARA LA EJECUCIÓN DE BAÑOS COMO PARTE DEL PLAN DE CONTINGENCIA. | 6450 |  |  |  | 12 | 39 |  | 225 | 1 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 12 | 63 |  | 425 | 12 | 35 |  | 191.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 485 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 1055 | [12 empty] | 21 | 21 | 63 | 63 | 0 |  | 200 | 200 | El plazo real aumentó en un 193% en la asignación de Obras Civiles y 227% en la asignación de consultorías con respecto a lo recomendado. Se registraron dos ampliaciones de plazo: Ampliación del Plazo 1: Corresponde a los tiempos muertos entre el contrato que se liquidó por Res. DA N°14-02.06.2017 (Puso término administrativo) y Res. DA N°09-16.04.2018 (Liquidó el contrato) y el nuevo que se contrató para dar término a la obra. Ampliación del Plazo 2: Corresponde al contrato para dar término a la obra adjudicado por Res. DA N°25-23.08.2019 con un plazo de 210 días corridos. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 23 meses, generando un plazo total de 63 meses versus un recomendado de 21 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 29/10/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Ampliación del Plazo 1: Corresponde a los tiempos muertos entre el contrato que se liquidó por Res. DA N°14-02.06.2017 (Puso término administrativo) y Res. DA N°09-16.04.2018 (Liquidó el contrato) y el nuevo que se contrató para dar término a la obra. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Ampliación del Plazo 2: Corresponde al contrato para dar término a la obra adjudicado por Res. DA N°25-23.08.2019 con un plazo de 210 días corridos. | [6 empty] | Quiebra de la empresa contratista |  | 1915606 | 8899 | 1924505 | 1719887 | 204618 | -Res. DA N°14-13.05.2016adjudicó la obra por $ 1.399.391.205, el cual tuvo un término administrativo y en forma anticipada por quiebra de la Empresa Constructora, por lo que se contrató por Res. DA N°25-23.08.2018 una segunda empresa que diera término al contrato original por $ 767.111.143, el cual tuvo una disminución de $ 7.000.000, lo que disminuyó el monto a $ 760.111.143.- -Los gastos administrativos gastados corresponden a $ 8.899.000 -Las consultorías ascendieron a $ 39.163.600, en 3 contratos: El 1° de $ 22.163.600 con una duración desde el 23.05.2016 al 05.07.2017; el 2° de $ 2.600.000 con una duración desde el 05.10.2017 al 27.11.2017 y el 3° de $ 14.400.000 con una duración desde el 14.11.2018 al 14.08.2019. -La gestión de los equipos y equipamientos son de responsabilidad de la municipalidad respectiva | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Se tuvo que suplementar los recursos para contratar a la segunda empresa que dió término a las obra por aprox. M$ 424.220.- | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Debido a la liquidación anticipada, se pagaron remuneraciones y leyes sociales con cargo al contrato por $ 72.344.569 correspondiente a los meses de abril y mayo del 2017.- | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1234 | 1234 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existieron variaciones en la magnitud. Según la Ficha IDI el proyecto fue recomendado con una superficie de 1.234 m2 | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 29-07-2019 | 29/07/2019 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 31-07-2020 | 31/07/2020 | SI | 09/08/2019 | No se tiene conocimiento de posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto. Es responsabilidad del Municipio la operación del edificio. |  | En Operación | No hay, | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4199700% | 4201700% | 20 | 4206100% | 44 | 4211700% | 56 | 4251300% | 396 | 4253700% | 420 | 4253700% | 0 | 4263900% | 102 | 642 | 622 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La primera oferta se desistio de la Oferta presentada. Se debio recurrir a la segunda oferta. Se requirio incremento de recursos. El proceso de adjudicación se demoro casi un año. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero empresa no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | La primera empresa se desiste de la oferta presentada. La empresa adjudicada entre en proceso de quiebra. Se debe realizar la liquidacion del primer contrato. Se debe realizar un segundo proceso de licitacion para terminar las obras. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | NO | MUNICIPIO | El Municipio de Perquenco postuló a financiamiento regional (FNDR). La Unidad Técnica de Obras civiles fue la Dirección de Arquitectura y para el equipamiento la propia Municipalidad. | 24084 | 24078 | 0 | 0 | 8637 | 1090479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147278 | 24811 | 24804 | 0 | 0 | 8901 | 1399394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457910 | Sin observaciones | 39164 | 59831 | 0 | 0 | 8899 | 1816610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924504 | Las Obras Civiles se realizaron con dos contratos, ya que el primer contrato se liquido anticipadamente (quiebra de la empresa). El segundo contrato tuvo una disminución de obras. Las Consultorías se ejecutaron con dos contratos. | 39164 | 59831 | 0 | 0 | 8899 | 1816610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924504 | 204617 | BIP > SIGFE | 36657 | 59831 | 0 | 0 | 8899 | 1614500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719887 | 39430 | 61387 | 0 | 0 | 10106 | 1739661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850584 | Hubo dos Contratos de Consultorías. El Primero con Gerardo Brevis Pinilla por M$ 24.764, al cual se le realizaron 16 pagos entre 28-06-2016 y el 30-11-2017. 28/06/2016 M$ 1.654 ; 26/07/2016 M$ 1.654 ; 26/08/2016 M$ 1.654 ; 30/09/2016 M$ 1.654 ; 26/10/2016 M$ 1.654 ; 25/11/2016 M$ 1.654 ; 29/12/2016 M$ 1.654 ; 31/01/2017 M$ 1.654 ; 22/02/2017 M$ 1.654 ; 31/03/2017 M$ 1.654 ; 28/04/2017 M$ 1.654 ; 31/05/2017 M$ 1.654 ; 30/06/2017 M$ 1.654 ; 11/07/2017 M$ 662 ; 20/11/2017 M$ 1.500 ; 30/11/2017 M$ 1.100 El segundo contrato de Consultorias fue con Guillermo Carrillo Fuentes por M$ 14.400 con 9 pagos. El primer pago de este contrato por M$ 2.507 efectuado el 31-12-2018 no está consignado en el TOTAL SIGFE. 31/12/2018 M$ 2.507 ; 31/01/2019 M$ 693 ; 19/02/2019 M$ 1.600 ; 20/03/2019 M$ 1.600 ; 24/04/2019 M$ 1.600 ; 16/05/2019 M$ 1.600 ; 26/06/2019 M$ 1.600 ; 23/07/2019 M$ 1.600 ; 21/08/2019 M$ 1.600 Del primer Contrato de Obras Civiles, al que se puso término anticipado por quiebra de la empresa Ingemonte, se cancelaron M$1.056.499 26/09/2016 M$ 47.341 ; 29/09/2016 M$ 50.076 ; 30/09/2016 M$ 102.583 ; 23/11/2016 M$ 8.631 ; 30/11/2016 M$ 158.230 ; 13/12/2016 M$ 134.762 ; 30/12/2016 M$ 40.976 ; 30/12/2016 M$ 122.798 ; 31/01/2017 M$ 96.258 ; 28/02/2017 M$ 65.419 ; 31/03/2017 M$ 122.225 ; 27/04/2017 M$ 60.111 ; 28/06/2017 M$ 47.089 Del segundo Contrato de Obras Civiles, adjudicado a INGESOL SPA, el TOTAL SIGFE no considera los pagos efectuados el año 2018. Pagos no considerados en TOTAL SIGFE 31/10/2018 M$ 6.344 ; 30/11/2018 M$ 85.364 ; 28/12/2018 M$ 110.402 Pagos Considerados: 31/01/2019 M$ 111.970 ; 28/02/2019 M$ 142.495 ; 29/03/2019 M$ 121.170 ; 30/04/2019 M$ 152.307 ; 31/05/2019 M$ 30.059 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | La primera empresa se desiste. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se debió liquidar anticipadamente el primer contrato. Al segundo contrato se le hizo una disminución. | [5 empty] | 35018.1031 | 35018.1031 | 0 | 0 | 12562.7161 | 1975086.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057685.7542 | 2435312.7629 | 49112.7194 | 69657.2028 | 0 | 0 | 11929.5307 | 2276966.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407665.9365 | 48039.2546 | 69657.2028 | 0 | 0 | 11929.5307 | 2233192.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362818.708 | 17.0084 | 14.8289 | 13.0681 | -1.8627 | -2.9768 | 1914.7639 | 1809.7186 | La variación de montos contratados de 17% y la variación de costos reales de 14% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías que debido a la liquidación anticipada del contrato, se debió pagar remuneraciones y leyes sociales con cargo al contrato. Por otra parte, se tuvo que suplementar recursos para contratar a la segunda empresa que dio termino a la obra. Los equipamientos también tuvieron un aumento que se ve reflejado en la segunda reevaluación del proyecto. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1469945 | -7000 | -0.4762% | -Por Res. DA N°748-22.05.2019 se disminuyó el contrato adjudicado por Res. DA N°25-2018 debido a que no hubo gasto del item considerado como valor proforma de permiso y derechos municipales en $ 7.000.000.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 1469944 | 2146140 | 46.0015 | La primera reevaluación corresponde a un aumento de la asignación obras civiles debido a que las ofertas superaban el presupuesto en un 23%. La segunda reevaluación corresponde a un aumento de la asignación equipamiento debido a que por el tiempo entre el diseño y la ejecución del proyecto los precios incrementaron y debieron ajustarse. La tercera reevaluación corresponde a un aumento del presupuesto del proyecto producto de termino anticipado del contrato. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 411455 | 426346 | 3.6191 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 4% se debe al aumento de costos. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos como en plazos. En Plazos, hubo 2 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 23 meses, generando un plazo total de 63 meses versus un recomendado de 21 meses. Los motivos son la demora que genero la liquidación anticipada de un contrato y la relicitación que se tuvo que hacer para dar termino a la obra. En costos, la variación de montos contratados de 17% y la variación de costos reales de 14% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías por conceptos asociados a la liquidación y posterior relicitación del contrato. Esto se ve reflejado en la tercera reevaluación en que se debe asumir un mayor presupuesto para poder terminar la obra. Estas modificaciones generaron un mayor valor del CAE del proyecto de 4%, sin embargo, el proyecto logró cumplir su objetivo de reponer el edificio municipal de Perquenco que ya había cumplido su vida útil. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20155934-0 | REPOSICION ESCUELA G-452 AUGUSTO WINTER, PTO. DOMINGUEZ. SAAVEDRA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | SAAVEDRA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE REQUIERE LA REPOSICION COMPLETA DE ESCUELA SINIESTRADA (INCENDIO), DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE, PARA MEJORAR LA OFERTA EDUCACIONAL PUBLICA EN EL SECTOR DE PTO. DOMINGUEZ. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EN TODAS SUS DEPENDENCIAS Y UN GIMNASIO, EL QUE SERÁ COMPARTIDO CON TODA LA COMUNIDAD, AMBOS RECINTOS CONSIDERAN EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA FUNCIONAR. LA ESCUELA CONTEMPLA UN ÁREA DE PREBÁSICA CON SUS DEPENDENCIAS Y ACCESO INDEPENDIENTE Y LA ESCUELA EN SI CON SUS SECTORES DE AULA EN EL SEGUNDO PISO Y TALLERES Y BIBLIOTECA EN EL PRIMER PISO. CONSIDERA UN CASINO-COMEDOR, EL QUE PUEDE SERVIR TANTO A LA ESCUELA COMO AL GIMNASIO. TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO CUENTAN CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL POR MEDIO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS. EL PROYECTO CONSIDERA UN COMPONENTE DE EIFCIENCIA ENERGÉTICA APLICADO AL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES DE MANERA DE CONTAR CON UN CONFORT LUMÍNICO, SANITARIO Y TÉRMINCO APROPIADO PARA LA FUNCIÓN QUE CUMPLE, CONSTUÍDO CON EQUIPOS Y MATERIALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y DE BAJO CONSUMO. EN TOTAL PARA ESCUELA Y GIMNASIO SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 2.939,39 M2. | 300 |  |  |  | 14 | 20 |  | 42.8571 | 3 | 7 |  | 133.3333 | 3 | 10 |  | 233.3333 |  |  |  |  | 14 | 51 |  | 264.2857 | 14 | 20 |  | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 608 | [12 empty] | 14 | 14 | 51 | 51 | 0 |  | 264.2857 | 264.2857 | En obras civiles hubo una ampliación de plazo por 6 meses, lo explica la variación de 45% de esta asignación. La mayor variación la tiene la asignación de Gastos administrativos por 263%. Las causas de la variación del plazo total son: 1.Se debió pedir conexiones de servicios básicos a empresas concesionarias, esto generó demoras en la ejecución, entre otros aspectos administrativos. 2. El proyecto se reevaluó, lo que implicó demoras en los plazos. 3. Hubo demora en la tramitación de la servidumbre de para extensión de redes de agua y electricidad, por cesión de terrenos del municipio a comité de vivienda. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 24/03/2016 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Hubo demora en la tramitación de la servidumbre de para extensión de redes de agua y electricidad, por cesión de terrenos del municipio a comité de vivienda. El plazo aprobado corresponde a 189 días. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Hubo demora en la tramitación de la servidumbre de para extensión de redes de agua y electricidad, por cesión de terrenos del municipio a comité de vivienda. El plazo aprobado corresponde a 189 días. | [8 empty] | 4427503 | 6800 | 4434303 | 4434303 | 0 | -Res. DA N°04-02.02.2016 adjudicó la obra por $ 4.099.964.860, el cual tuvo una modificación por obra extraordinarias de $ 198.830.822, lo que incrementó el monto a $ 4.298.795.682.- -Los gastos administrativos gastados corresponden a $ 6.800.000 -Las consultorías ascendieron a $ 31.020.000, en 2 contratos: El 1° de $ 17.520.000 con una duración desde el 08.02.2016 al 30.11.20216 y el 2° de $ 13.500.000 con una duración desde el 16.02.2017 al 31.05.2017 con un aumento desde el 03.08.2017 al 03.10.2017. -La gestión de los equipos y equipamientos son de responsabilidad de la municipalidad respectiva. | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Terreno con deficiente infiltración, lo que generó trasladar las aguas residuales al estero Bolleco de Puerto Dominguez | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 2939 | 2939 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | sin variación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 09-11-2017 | 09/11/2017 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 18-12-2018 | 18/12/2018 | SI | 14/11/2017 | Acta Entrega Explotación 14-11-2017 No se tiene conocimiento de posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto. Es responsabilidad del Municipio la operación del edificio. |  | En Operación | No aplica. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4180000% | 4180000% | 0 | 4185700% | 57 | 4191200% | 55 | 4240200% | 490 | 4240200% | 490 | 4245300% | 51 | 4245800% | 5 | 658 | 658 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Adaptación del diseño | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hubo oferentes en la primera licitación.En la primera licitación se realizó licitación conjunta del CESFAM de Puerto Domínguez, y de la Escuela. No hubo oferentes. En la siguiente licitación se requirió reevaluación y aumento de recursos. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | proyecto cumplió correctamente sus etapas. | 31348 | 53098 | 49790 | 0 | 6800 | 2564748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705784 | 31348 | 53098 | 49790 | 0 | 6800 | 2564748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705784 | Sin observaciones. | 31020 | 47912 | 49776 | 0 | 6800 | 4298796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434304 | Obras Civiles: Monto Inicial M$4.099.965 Modificación M$ 198.831 Total M$ 2.498.796 | 31020 | 47912 | 49776 | 0 | 6800 | 4298795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434303 | 0 | BIP = SIGFE | 31020 | 47912 | 49776 | 0 | 6800 | 4298795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434303 | 34203 | 51277 | 53804 | 0 | 7941 | 4770911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4918136 | Los valores registrados corresponden a los valores ejecutados. | El proyecto se emplazó en un cerro, para evitar riesgo de tsunami. El acceso no es expedito. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | Hubo tres licitaciones para la adjudicación. En la primera licitación se juntaron los proyectos del CESFAM y la Escuela. No hubo oferentes. En la tercera licitación, se debió reevaluar, y solicitar recursos adicionales para el financiamiento. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Se requirió, además de reevaluación del proyecto, aumento de recursos para poder adjudicar. | [8 empty] | 45575.7322 | 77198.6906 | 72388.5241 | 0 | 9885.8624 | 3728837.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933886.728 | 5998700.9244 | 39252.956 | 58186.1074 | 61053.5976 | 0 | 9359.3427 | 5555965.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5723817.8927 | 39254.0908 | 58186.1074 | 61053.5976 | 0 | 9359.3427 | 5498903.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5666756.3135 | 45.5003 | 44.0498 | 47.4696 | -0.99691 | -5.5336 | 1928.124 | 1871.0116 | La variación de montos contratados de 46% y la variación de costos reales de 44% se deben al mayor valor de las obras civiles. El proyecto se emplazó en un cerro, para evitar riesgo de tsunami. esto generó dificultades topográficas y de localización que obligaron a incrementar las obras de urbanización. Por esta misma razón el proyecto fue reevaluado y se aprobó un aumento del presupuesto de obras civiles. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3466771 | 198830 | 5.735% | -Por Res. DA N°89-17.01.2017 se aprobó una modificación de contrato por obras extraordinarias, disminución de contrato con aumento efectivo de $ 198.830.822, que corresponden a modificaciones en las obras exteriores , en arquitectura interior y en instalaciones. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 3460802 | 5286406 | 52.7509 | El proyecto fue reevaluado 2 veces: 1. Después de 2 licitaciones sin oferentes, la tercera licitación, se debió reevaluar, y solicitar recursos adicionales para el financiamiento. 2. Las dificultades topográficas y de localización implicaron reevaluar el proyecto. Modificaciones menores a 10%: Por Res. DA N°89-17.01.2017 se aprobó una modificación de contrato por obras extraordinarias, disminución de contrato con aumento efectivo de $ 198.830.822, que corresponden a modificaciones en las obras exteriores , en arquitectura interior y en instalaciones. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 3466771 | 4822648 | 39.1107 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación de 39% del CAE se debe al incremento de los costos por urbanización. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos como en plazos. En plazos, la variación del plazo total es de 263%, principalmente atribuible a la asignación gastos administrativos. Dentro de las causas de demora identificadas está que se debió pedir conexiones de servicios básicos a empresas concesionarias, esto ya que el proyecto se emplaza en un cerro sin obras de urbanización. Por esa misma razón tuvo que ser reevaluado generando más retrasos. Por último, hubo demora en la tramitación de la servidumbre de para extensión de redes de agua y electricidad, por cesión de terrenos del municipio a comité de vivienda. En costos estos mismos cambios generaron un aumento de los montos contratados de 46% y de costos reales de 44%. El proyecto además tuvo que ser licitado 3 veces y reevaluado para aumento de presupuesto de las obras civiles, una vez antes de la ejecución y otra vez durante la ejecución. Esto aumento el indicador económico CAE en 39%. El proyecto no tuvo cambio en sus magnitudes. Por último, el proyecto cumplió con su objetivo de reponer la Escuela Augusto Winter de acuerdo a la normativa vigente para mejorar la oferta educacional en el sector de Puerto Domínguez. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082799-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL BOTACURA, GORBEA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | GORBEA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR SE VERIA POTENCIADA AL AUMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LOS SUBPRODUCTOS. | 1. CONTRATO INICIAL: 1.1. HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM (WGS-84): 5.670.980 NORTE Y 693.872 ESTE. INCLUYE PLANTA ELEVADORA, CIERRO Y URBANIZACIÓN RECINTO. 1.2. CONSTRUCCIÓN SALA TRATAMIENTO-CONTROL-OFICINA- BAÑO OPERADOR, DE 16,28 M2, ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO, ALBAÑILERÍA LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA FIERRO GALVANIZADO. 1.3. INSTALACIÓN FILTRO ABATIR FIERRO- MANGANESO, SOBRE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 25,6 M2 Y 0,3 M DE ESPESOR. 1.4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE REGULACIÓN, METÁLICO DE 50 M3, SOBRE TORRE METÁLICA DE 25 M. INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, MEDIDORES CAUDALES, CIERRO Y URBANIZACIÓN RECINTO. 1.5. CONSTRUCCIÓN 590 M RED IMPULSIÓN, EN HDPE PE 100, PN 10 DE 75 MM DE DIÁMETRO. 1.6. CONSTRUCCIÓN DE 10.416 M RED MATRIZ EN HDPE, PE-100 PN-10, DE 75 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE ACUARTELAMIENTO REDES EN 3 SECTORES E INSTALACIÓN DE TRES PLANTAS REELEVADORAS 1.7. INSTALACIÓN 75 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN ACERO INOXIDABLE SOBRE ATRIL METÁLICO. 1.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 1.9. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS. 1.10. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. 2. MODIFICACIÓN CONTRATO: 2.1. MODIFICA BOMBA DE SONDAJE POR UNA DE CAUDAL 1,3 L/S. 2.2. MODIFICA FILTRO ABATIR FE-MN, POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD Y ADICIONA FILTRO CARBÓN ACTIVADO. INCORPORA EMPEDRADO A TALUDES RECINTO TRATAMIENTO. 2.3. MODIFICA 4 ATRAVIESOS SUBTERRÁNEOS POR AÉREOS. 2.4. MODIFICA TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EVENTUAL CONEXIÓN DE GRUPO GENERADOR. 2.5. INSTALACIÓN 10 NUEVOS ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN ACERO INOXIDABLE SOBRE ATRIL METÁLICO. | 0 | P.I.R. | AGUA POTABLE RURAL |  | 10 | 33 |  | 230 | [16 empty] | 10 | 22 |  | 120 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 90 | 151 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 661 | [12 empty] | 10 | 10 | 33 | 33 | 0 |  | 230 | 230 | En Obras civiles y consultoría, la variación de 120% y 234% respectivamente, estas corresponden a 4 ampliaciones de plazo. Los motivos son demoras en el cierre del proyecto por multas y boletas de garantía, demoras en la entrega del terreno por tramitaciones con los propietarios, la incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y demoras en la aprobación de proyecto que provocaron paralizaciones de obra. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 14 meses, generando un plazo total de 33 meses versus un recomendado de 10 meses. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 03/10/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Aumento de 11 nuevos beneficiarios en conjunto con modificaciones del contrato relacionadas | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Se debió paralizar obra debido a que se debía contar con aprobaciones que tomaron más tiempo del proyectado | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Oposición de beneficiarios a la entrega del terreno | Exactamente no era una oposición por parte de ellos, pero si una tramitación que llevó más tiempo del proyectado para poder contar con la aprobación de unos propietarios para emplazamiento de plantas reelevadoras | [5 empty] | 753543 | 0 | 753543 | 385465 | 368078 | Monto Contrato de Obra Original: $614.078.350 con fecha 18.06.2018 Aumento de Monto Contrato: $70.961.252 con fecha 26.12.2019 Monto de Obra Total:$685.039.602 con fecha con fecha26.12.2019 Monto de Consultoría Inicial: $61.407.835 con fecha 18.06.2018 Aumento de Monto Consultoría: $7.096.126 con fecha 26.12.2019 Monto de Consultoría Total: $68.503.961 con fecha 26.12.2019 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se requirió la incorporación de 11 nuevos beneficiarios | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Dentro de la modificación de obras debieron incorporarse nuevas partidas del contrato | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 76 | 87 | 114.4737 | Real > Recomendada | [6 empty] | El contrato original considera 76 arranques y finalmente se instalaron 87. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de beneficiarios dentro del área de cobertura, por encontrarse con las condiciones exigidas para pertenecer a un APR. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Debido al tiempo transcurrido entre la etapa de diseño y obra de este proyecto, existieron 16 beneficiarios que querían ser incorporados, pero finalmente por factibilidades lograron ser integrados 11. | [6 empty] | Se aprueba recepción provisoria sin observaciones | 05/08/2020 | Se aprueba la recepción definitiva de obra sin observaciones | 23/06/2021 | SI | 15/07/2020 | Resolución Sanitaria del Sistema es la 2870 de fecha 12 de junio del 2020. |  | En Operación | se produjo la extensión del plazo de la modificación del contrato, debido a que se debía contar con la aprobación de vecinos del sector que debían comparecer con su firma una aprobación relacionada con plantas relevadoras del proyecto. | MIGUEL ALEJANDRO LECAROS VILLAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4292200% | 4292200% | 0 | 4302100% | 99 | NA | 0 | 4326900% | 248 | 4326900% | 248 | 4336800% | 99 | 4337100% | 3 | 449 | 449 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto requirió reiniciar todos los procesos (identificación presupuestaria, modificación de convenio Mandato), ya que no quedó adjudicado el año 2017. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | SI | MUNICIPIO |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 48559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534132 | 48559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534132 | Sin observaciones. | 68504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753544 | Contrato Obras Civiles: Monto inicial M$ 614.078 Modificación 70.962. Total 685.040 Consultorías: Contrato Inicial M$ 61.408 Modificación M$ 7.096 Total M$ 68.504 | 68504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753544 | 368079 | BIP > SIGFE | 35041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385465 | 35952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395486 | Obras Civiles: En los datos de SIGFE SÓLO APARECEN LOS DATOS DEL AÑO 2019 Y NO APARECE LA INFORMACIÓN DEL AÑO 2019 NI LA INFORMACIÓN DEL AÑO 2020 28-09-2018 62.021 31-10-2018 64.337 30-11-2018 81.356 26-12-2018 42.287 250.001 31-01-2019 128.084 31-01-2019 46.098 28-02-2019 32.662 29-03-2019 39.239 30-04-2019 30.039 30-05-2019 26.803 28-06-2019 21.703 31-07-2019 13.172 28-08-2019 12.624 350.424 30-03-2020 69.759 28-04-2020 11.095 30-07-2020 3.761 84.615 Total 685.040 685.040 En Consultorías, al igual que en Obras Civiles, no están consignados los valores de los años 2018 y 2020. Los pagos efectuados son los siguientes: 28-09-2018 6.202 31-10-2018 6.434 30-11-2018 8.136 31-12-2018 4.229 25.001 31-01-2019 4.610 31-01-2019 12.808 28-02-2019 3.266 29-03-2019 3.924 30-04-2019 3.004 30-05-2019 2.680 26-06-2019 2.170 31-07-2019 1.317 30-08-2019 1.262 35.041 31-03-2020 6.976 27-04-2020 1.110 30-07-2020 376 8.462 Total 68.504 68.504 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | El proyecto requirió reevaluación y aprobación de recursos adicionales por parte del CORE para poder adjudicar. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Incorporación de nuevos beneficiarios, que se motivan a incorporarse al proyecto una vez que este se encuentra en ejecución. | [8 empty] | 60878.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597421.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658300.623 | 877305.6102 | 82147.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821475.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903622.5204 | 80377.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803785.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884162.8493 | 37.2659 | 34.3099 | 34.5424 | -2.1535 | 0.78162 | 10162.7914 | 9238.9167 | Las variaciones de montos contratados de 37% y de costos reales de 34% respectivamente se deben a: 1. Los contratos son a zuma alzada, sin reajuste ni intereses de ningún tipo, por ello se ven diferencias del monto contratado y el monto pagado, por efecto de actualización de la moneda. 2. Incorporación de nuevos beneficiarios. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 530712 | 773133 | 45.6784 | El proyecto se reevaluó 2 veces: 1. El primera reanálisis se debió a que en el segundo proceso de licitación la oferta más baja recibida, superó en un 31,1 % el valor inicialmente recomendado. 2. El segundo reanálisis se originó por a un aumento de contrato equivalente al 11,6 % del valor inicial, el que se debió principalmente la incorporación de 11 nuevas viviendas. El proyecto no tuvo variaciones menores a 10%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 37441 | 53847 | 43.8183 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 44% se debe al aumento de costos por los nuevos beneficiarios y aumento de los montos de obra civil y consultorías respecto a lo recomendado por mayores precios de mercado. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 4 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 14 meses, generando un plazo total de 33 meses versus un recomendado de 10 meses. Los motivos son demoras en el cierre del proyecto por multas y boletas de garantía, demoras en la entrega del terreno por tramitaciones con los propietarios, la incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y demoras en la aprobación de proyecto que provocaron paralizaciones de obra. En costos, la variación de montos contratados de 37% y la variación de costos reales de 34% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original. El proyecto tuvo 2 reevaluaciones debido a 2 licitaciones no adjudicada por ofertas mayores a 10% de valor recomendado y por el aumento en el número de beneficiarios del proyecto. El proyecto originalmente consideraba 76 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 87 para incorporar a nuevos beneficiarios. Estas modificaciones generaron un mayor valor del CAE del proyecto de 44%, sin embargo, el proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135437-0 | REPOSICION EJE OCALINDO ENTRE RANCAGUA Y AV. I. RIQUELME, ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA INICIATIVA RESPONDE AL DETERIORO, FALTA DE CONSOLIDACIÓN Y CARENTE ARTICULACIÓN CON LOS BARRIOS ALEDAÑOS, DEL ESPACIO PUBLICO DE CIRCULACIÓN PEATONAL DEL EJE OCALINDO. | LA ETAPA PROGRAMADA COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE APROXIMADAMENTE 7.967,01 M2, CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO REPOSICIÓN EJE OCALINDO ENTRE CALLES RANCAGUA Y AV. I. RIQUELME, UBICADO EN LA CIUDAD DE ANGOL. LA EJECUCIÓN CONSIDERA LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, TOPOGRAFÍA, PAISAJISMO, ESTRUCTURA, RIEGO, ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN PRINCIPALMENTE. LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CORRESPONDE A: ÁREAS TRÁNSITO PEATONAL: 4.763,89 M2 ÁREAS TRÁNSITO CICLOVIA: 717 M2 ÁREA DE PERMANENCIA 1: 365,06 M2 ÁREA DE PERMANENCIA 2: 388 M2 ÁREAS VERDES:1.733,06 M2 CRUCE PEATONAL CEBRA: 27 DEMARCACIONES DE CRUCE, 10 SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS, 26 MT2 DE SÍMBOLOS DE CICLOVIA MOBILIARIO URBANO:43 BASUREROS, 91 ESCAÑOS, 5 MESAS DE AJEDREZ, 14 MAQUINAS DE EJERCICIO, 5 JUEGOS INFANTILES, 2 LUMINARIAS NUEVAS, 155 LUMINARIAS NUEVAS | 6408 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 8 | 8 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 6 |  | 500 | 7 | 8 |  | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 225 | [12 empty] | 8 | 8 | 11 | 12 | 1 |  | 37.5 | 50 | En Obras civiles, la variación de 7% corresponde a una ampliación de plazo. Los motivos son por cambios en el diseño original del proyecto, específicamente: necesidad de ejecutar mejoramiento de solución de aguas lluvias existente, solerillas por cambio de ciclovía en el trazado, mantención a paraderos existentes por cambios producidos por las nuevas cotas del proyecto y ejecución de calzada. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 45 días, generando un plazo total de 12 meses versus un recomendado de 8 meses. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 13/09/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Necesidad de ejecutar mejoramiento de solución de aguas lluvias existente, solerillas por cambio de ciclovía en el trazado, mantención a paraderos existentes por cambios producidos por las nuevas cotas del proyecto y ejecución de calzada. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Necesidad de ejecutar mejoramiento de solución de aguas lluvias existente, solerillas por cambio de ciclovía en el trazado, mantención a paraderos existentes por cambios producidos por las nuevas cotas del proyecto y ejecución de calzada. | [8 empty] | 663671 | 1125 | 664796 | 374575 | 290221 | Res 49 20-07-2018 $632.125.758.- Contrato, recursos propios. Res Ex 930 22-03-2019 $19.544.880.- Modifica monto contrato por obras extraordinarias y aumento de obra. Gastos administrativos: Publicaciones e impresiones. Res Ex 3252 11-10-2018 $10.500.000.- Consultoría Res Ex 1425 06-05-2019 $1.500.000.- Prórroga consultoría. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Intervención de sumideros de Aguas lluvias, mantención de paraderos y rehacer radier existente. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Intervención de sumideros de Aguas lluvias, mantención de paraderos y rehacer radier existente. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 8830 | 8830 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no experimentó variaciones en cuanto a superficie, no se modificó la magnitud de 8.830 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Cortar pernos en aceras y luminarias; Falta fragüe en baldosas y retiro de carachas de mortero; Cortes en paños de aceras, | 15/05/2019 | Sin observaciones. | 31/05/2019 | SI | 31/05/2019 | No se ha detectado posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | El proyecto fue ejecutado sin inconvenientes. | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4250000% | 4312600% | 626 | 4315800% | 32 | 4328000% | 122 | 4338400% | 104 | 4330100% | 21 | 4335600% | 55 | 4340300% | 47 | 903 | 277 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Atraso en el financiamiento del proyecto. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue presentado por Minvu Región de la Araucanía | 11200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 686357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698557 | 12602 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 772296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786023 | El proyecto no fue financiado hasta el año 2018. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 651671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664796 | Res 49 20-07-2018 M$632.126.- Contrato, recursos propios. Res Ex 930 22-03-2019 M$19.545.- Modifica monto contrato por obras extraordinarias y aumento de obra. Gastos administrativos: Publicaciones e impresiones M$1.125 Res Ex 3252 11-10-2018 M$10.500.- Consultoría Res Ex 1425 06-05-2019 M$1.500.- Prórroga consultoría. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 651671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664796 | 290221 | BIP > SIGFE | 7500 | 0 | 0 | 0 | 195 | 366880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374575 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 206 | 376418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384319 | Gasto 2018: M$1.125.- Gastos Administrativo. M$ 284.790.- Obras Civiles. M$ 4.500.- Consultoría Gasto 2019 M$ 366.881.- Obras Civiles M$ 7.500.- Consultorías | El proyecto fue ejecutado sin inconvenientes. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | La diferencia entre los montos del primer RS y el RS que da origen a la ejecución se debe a la actualización de la moneda. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto fue financiado el año 2018. | [8 empty] | 15111.3441 | 0 | 0 | 0 | 1349.2069 | 926110.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942571.3659 | 0 | 14337.4508 | 0 | 0 | 0 | 1349.2069 | 780777.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796464.4014 | 14127.5238 | 0 | 0 | 0 | 1349.2069 | 768648.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784125.2293 | -15.5009 | -16.81 | -17.0025 | -1.5492 |  | 88.8024 | 87.0497 | La variación de montos contratados de -15% y la variación de costos reales de -16% se deben al menor valor de las obras civiles y consultorías lo que implica un ahorro de costos respecto de lo recomendado. Esto considerando incluso un aumento de obra de 2% para la intervención de sumideros de Aguas lluvias, mantención de paraderos y la necesidad de rehacer el radier existente. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 830649 | 19545 | 2.353% | Intervención de sumideros de Aguas lluvias, mantención de paraderos y rehacer radier existente. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimentó reevaluaciones y tuvo una modificación menor de 2%. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 717201 | 613020 | -14.5261 | Real < Recomendado | [5 empty] | El menor valor del VAC y su variación de -14% se debe al menor costo con respecto a lo recomendado. | En Plazos, hubo 1 ampliación que aumenta el plazo del proyecto en 45 días, generando un plazo total de 12 meses versus un recomendado de 8 meses. Los motivos son por cambios en el diseño original del proyecto, específicamente: necesidad de ejecutar mejoramiento de solución de aguas lluvias existente, solerillas por cambio de ciclovía en el trazado, mantención a paraderos existentes por cambios producidos por las nuevas cotas del proyecto y ejecución de calzada. En costos, la variación de montos contratados de -15% y la variación de costos reales de -16% se deben al menor valor de las obras civiles y consultorías lo que implica un ahorro de costos respecto de lo recomendado. Esto considerando incluso un aumento de obra de 2% para la intervención de sumideros de Aguas lluvias, mantención de paraderos y la necesidad de rehacer el radier existente. Este menor costo genera una disminución del indicador económico VAC de 14%. El proyecto no tuvo cambios en las magnitudes. Finalmente, el proyecto cumple con el objetivo de dotar de un espacio público de circulación peatonal de calidad al eje Ocalindo, que aporte consolidación y articulación con los barrios aledaños. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084884-0 | REPOSICION PARCIAL SERVICIO MEDICO LEGAL TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2021 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | SERVICIO MEDICO LEGAL (SML) | SECT | SECTORIAL | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA SEDE DEL SML TEMUCO REQUIERE DE UN EDICIFIO NUEVO Y MODERNO, QUE CUMPLA CON LAS NORMATIVAS VIGENTES REFERENTES A BIO SEGURIDAD, PARA ASI PODER OPTAR A LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS, MEJORAR CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS Y AMBIENTE LABORAL PARA LOS FUNCIONARIOS | EL PROYECTO CONSISTIRÁ EN LA REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EN CALIDAD DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL DE 668,04 M2; CONSTA DE TRES NIVELES, SU PRIMER PISO SE DESTINARA PARA LA ATENCIÓN CLÍNICA, EL SEGUNDO PISO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y UN SUBTERRÁNEO PARA EL ALBERGUE DE ARCHIVOS. ADOSADO AL EDIFICIO REMODELADO SE CONSTRUIRÁ UNA AMPLIACIÓN DE 931,25 M2, CONSTARÁ DE TRES NIVELES, EL PRIMER PISO DESTINADO PARA LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL, EL SEGUNDO PISO PARA LABORATORIOS Y SUBTERRÁNEO PARA ESTACIONAMIENTOS. TAMBIÉN SE RESTAURARA Y MEJORARA LOS PABELLONES DEL ÁREA DE TANATOLOGÍA DE 417,54 M2, RESIDENCIA DEL TERCER TURNO DE 33,84 M2 Y SALA DE RAYOS X DE 61,94 M2. CON RESPECTO A RECINTOS DE APOYO INDUSTRIAL SE CONSTRUIRÁ UNA NUEVA EDIFICACIÓN DE 61,61 M2. EL TOTAL DE LA SUPERFICIE EDIFICADA SERÁ DE 2174,22 M2, CONSIDERA TAMBIEN OBRAS EXTERIORES POR 102,99 M2. POR LO TANTO LA MAGNITUD DEL PROYECTO ALCANZA A 2.277,2 M2 | 1010344 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 12 | 22 |  | 83.3333 | 6 | 14 |  | 133.3333 | 6 | 25 |  | 316.6667 |  |  |  |  | 1 | 27 |  | 2600 | 12 | 19 |  | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 550 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 580 | [12 empty] | 25 | 25 | 55 | 59 | 4 |  | 120 | 136 | Todos las asignaciones tuvieron plazos mayores a los recomendados. Las mayores variaciones se ven en las asignaciones equipos, equipamiento y gastos administrativos. En cuanto a obras civiles el proyecto aumento el plazo de ejecución en un 61%. Por Res. DA N°118-20.01.2017 se aprobó una modificación de contrato que consideró un reforzamiento del edificio existente y obras anexas como mejoramiento de muros existentes e incorporación de rejillas en tanatología, lo que aumentó el plazo en 30 días corridos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 25/10/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Por Res. DA N°118-20.01.2017 se aprobó una modificación de contrato que consideró un reforzamiento del edificio existente y obras anexas como mejoramiento de muros existentes e incorporación de rejillas en tanatología, lo que aumentó el plazo en 30 días corridos. (No existe una causal que señale que fue una actualización del diseño debido a que se trataba de un mej. del edificio existente) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | No existe una causal en el sistema que señale que no aplica otra causa y no deja repetir la misma causal. | [8 empty] | 4281698 | 2790 | 4284488 | 4171156 | 113332 | -Res. DA N°18-20.07.2016 adjudicó la obra por $ 3.334.022.605, el cual tuvo dos modificaciones por obra extraordinarias de $ 76.206.393 y una disminución efectiva de $ 2.827.895 por liquidación del valor proforma de derechos municipales, por lo que el monto vigente del contrato fue $ 3.410.229.998.- -Los gastos administrativos gastados corresponden a $ 2.931.800 -Las consultorías ascendieron a $ 31.000.000, en 2 contratos: El 1° de $ 21.700.000 con una duración desde el 25.10.2016 al 25.12.2017 y el 2° de $ 9.300.000 con una duración desde el 05.02.2018 al 05.08.2018 -La gestión de los equipos y equipamientos son de responsabilidad del servicio respectivo | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Por Res. DA N°118-20.01.2017 se autorizó una obra extraordinaria de $ 46.175.603 para reforzar edificio existente (emplazado en ZCH) y obras anexas como mejoramiento de muros existentes e incorporación de rejillas en tanatología. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Por Res. DA N°1502-02.10.2017 se autorizó una obra extraordinaria de $ 32.858.685 por modificaciones al proyecto eléctrico a solicitud del mandante para incorporar implementos de seguridad para proteger los equipos de alta complejidad del laboratorio. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Por Res. DA N°538-16.04.2018 se liquido el valor proforma de derechos municipales, lo que significó una disminución del contrato por $ 2.827.895 | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 2277 | 2277 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no experimentó variación respecto de la magnitud | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 07-08-2018 | 07/08/2018 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 04-07-2019 | 04/07/2019 | SI | 14/11/2018 | No se tiene conocimiento de posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto. Es responsabilidad del Servicio la operación del edificio. |  | En Operación | Sin información. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4223000% | 4232100% | 91 | 4240400% | 83 | 4246100% | 57 | 4265000% | 189 | 4265000% | 189 | 4266800% | 18 | 4267500% | 7 | 445 | 354 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | PREGUNTAS ACLARATORIAS EN EL PROCESO DE LICITACION | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El Proyecto fue presentado por el Servicio Médico Legal, pero la información se manejó desde el nivel central del Servicio. La Unidad Técnica fue la Dirección Regional de Arquitectura | 67904 | 99606 | 648446 | 0 | 2930 | 3034082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852968 | 38394 | 104188 | 678278 | 0 | 3065 | 3173663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997588 | No hay observaciones dado que el financiamiento fue con fondos sectoriales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Subtitulo 31 Iniciativas de Inversión). | 32000 | 65559 | 770809 | 0 | 2790 | 3413057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284215 | Iniciada las obras y por motivos estructurales, la Unidad Técnica solicitó un aumento de obras por un monto de $46.175.603 y 30 días corridos de plazo, el cual fue aprobado por el Subsecretario de Justicia mediante Ord N°8322 de 28 de diciembre de 2016. A solicitud del Servicio (SML), se aprobó mediante Ord N° 3998 de 16 de agosto de 2017 un segundo aumento de obra por un monto de $32.858.685 sin plazo adicional, con motivo de mejoras al proyecto eléctrico de la obra, autorizado por esta Subsecretaría mediante Ord N°3998 de 16 de agosto de 2017. | 32000 | 65559 | 770809 | 0 | 2790 | 3413330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284488 | 113332 | BIP > SIGFE | 29450 | 21433 | 704012 | 0 | 2931 | 3413330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171156 | 31633 | 21990 | 722314 | 0 | 3273 | 3705446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484656 | Mediante Res. DA, N°538 del 16.04.2018 se rebaja un monto de $2.827.895 que corresponde a la liquidación del valor proforma. | LA SEDE DEL SML TEMUCO CUENTA CON EDIFICIO MODERNO, QUE CUMPLE CON LAS NORMATIVAS VIGENTES REFERENTES A BIO SEGURIDAD LO QUE HA MEJORADO LAS CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS Y AMBIENTE LABORAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGION DE LA ARAUCANIA. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipamiento | Se procedió a solicitar una redistribución de recursos entre las asignaciones equipos y equipamiento. lo cual fue autorizado por MDSF regional sin generar un aumento o mayor costos. Se rebajo equipamiento para aumentar monto en equipos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Mediante Res. DA, N°538 del 16.04.2018 se rebaja un monto de $2.827.895 que corresponde a la liquidación del valor proforma. | [8 empty] | 51805.4595 | 140581.9112 | 912510.9456 | 0 | 4136.1305 | 4282263.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391297.9682 | 0 | 38140.91 | 77294.0089 | 894294.9505 | 0 | 3606.2065 | 4605281.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5618617.2017 | 39370.9691 | 77294.0089 | 896425.9938 | 0 | 3606.2065 | 4229188.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245885.4651 | 4.2164 | -2.6972 | -1.2394 | -6.6339 |  | 2303.8584 | 1857.351 | Los costos reales fueron ligeramente inferiores a los recomendados y están dentro del rango +-10% esto debido a obras extraordinarias para reforzar edificio existente (emplazado en ZCH) y obras anexas como mejoramiento de muros existentes e incorporación de rejillas en tanatología, modificaciones al proyecto eléctrico a solicitud del mandante para incorporar implementos de seguridad para proteger los equipos de alta complejidad del laboratorio y se liquidó el valor proforma de derechos municipales, lo que significó una disminución del contrato. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA EUGENIA SALAS GAITAN | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4792310 | 76206 | 1.59% | -Por Res. DA N°118-20.01.2017 se autorizó una obra extraordinaria de $ 46.175.603 para reforzar edificio existente (emplazado en ZCH) y obras anexas como mejoramiento de muros existentes e incorporación de rejillas en tanatología. -Por Res. DA N°1502-02.10.2017 se autorizó una obra extraordinaria de $ 32.858.685 por modificaciones al proyecto eléctrico a solicitud del mandante para incorporar implementos de seguridad para proteger los equipos de alta complejidad del laboratorio. -Por Res. DA N°538-16.04.2018 se liquido el valor proforma de derechos municipales, lo que significó una disminución del contrato por $ 2.827.895 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado y tuvo una modificación menor al 10% como resultado de obras extraordinarias para reforzar edificio existente (emplazado en ZCH) y obras anexas como mejoramiento de muros existentes e incorporación de rejillas en tanatología, modificaciones al proyecto eléctrico a solicitud del mandante para incorporar implementos de seguridad para proteger los equipos de alta complejidad del laboratorio y se liquidó el valor proforma de derechos municipales, lo que significó una disminución del contrato. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1.08 | 1.07 | -0.92593 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1086835.27 | 1079086 | -0.71301 | Real < Recomendado | El menor valor del CAE y su variación de casi -1% se debe a la disminución de costos como resultado neto de los aumentos de obra y la liquidación del valor proforma. | En Plazos, hubo 1 ampliación de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 1 mes por una modificación de contrato que consideró un reforzamiento del edificio existente y obras anexas como mejoramiento de muros existentes e incorporación de rejillas en tanatología.. Pero las mayores variaciones se ven en las asignaciones de equipos, equipamiento y gastos administrativos, generando un plazo total de 59 meses versus un recomendado de 25 meses. Los costos reales fueron ligeramente inferiores a los recomendados y están dentro del rango +-10% esto debido a obras extraordinarias para reforzar edificio existente (emplazado en ZCH) y obras anexas como mejoramiento de muros existentes e incorporación de rejillas en tanatología, modificaciones al proyecto eléctrico a solicitud del mandante para incorporar implementos de seguridad para proteger los equipos de alta complejidad del laboratorio y se liquidó el valor proforma de derechos municipales, lo que significó una disminución del contrato. El proyecto no fue revaluado ni experimentó variación respecto a la magnitud. El menor valor del CAE y su variación de casi -1% se debe a la disminución de costos como resultado neto de los aumentos de obra y la liquidación del valor proforma. El proyecto cumplió con el objetivo de dotar al SML de Temuco un edificio nuevo y moderno que cumpla con las normativas vigentes referentes a bio seguridad. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30046256-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MUQUEN, LONCOCHE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LONCOCHE | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. EL ÁREA PRESENTA UNA ALTA PROYECCIÓN TURÍSTICA Y COMPRENDE LOS SECTORES MUQUÉN, ANCAHUAL, CHALLAHUÍN Y QUILAMARI. | Contrato original: 1. Tratamiento con dispersión, agotamiento, desinfección y pruebas de bombeo del pozo existente en coordenadas UTM (WGS-84): 714,723 este y 5.645,746 norte. Incluye análisis físico-químico y bacteriológico de agua y los correspondientes informes de pruebas. 2. Habilitación sondaje e instalación planta de impulsión. Urbanización y cierros recinto. 3. Construcción sala tratamiento-control-bodega-oficina-baño operador, de 19,2 m2 en H. A., albañilería de ladrillo estucado y cubierta Fe galvanizado. Suministro e instalación de equipos. 4. Suministro e instalación de filtro, en cobertizo metálico, sobre losa de H.A. de 8,41 m2. 5. Construcción estanque de regulación metálico de 50 m3, sobre torre metálica de 20 m. 6. Construcción de 13.229 m red matriz en HDPE, PE-100, PN-10 de 75 mm de diámetro. Incluye acuartelamiento de redes en 12 sectores. 7. Instalación de 115 arranques domiciliarios. Incluye fuenton de acero inoxidable sobre atril metálico. 8. Instalaciones eléctricas para alumbrado, fuerza y control. 9. Desinfección, pruebas de conjunto, puesta en operación y adiestramiento operador. Incluye caja herramientas y equipo de impulsión stand by. 10. Resolución sanitaria favorable, del Servicio de Salud, para operación del sistema. Aumento contrato: 1. Captación: Construcción sondaje en coordenadas UTM (wgs-84): norte 5.642.674 y 712.778 este, habilitación sondaje, instalación sistema de impulsión. Incluye análisis físico-químico y bacteriológico de agua y los correspondientes informes de pruebas. Cierros y urbanización nuevo recinto. 2. Tratamiento Cambio filtros y equipos dosificación reactivos. 3. Construcción 3.529 m de red de impulsión en HDPE, PE 100, PN 16, de 110 mm de diámetro. 4. Red Distribución: 4.1. Reemplazo 661 m de HDPE, PE 100, PN-10 de diámetro 75 mm por diámetro de125 mm. 4.2. Extensión de 3.360 m en HDPE, PE 100, PN-10 de 75 mm de diámetro. 4.3. Instalación de 57 nuevos arranques, incluye fuentón acero inoxidable sobre atril metálico. 4.4. Construcción atravieso atirantado en camino los Pinos. 5. Modificación instalaciones eléctricas para alumbrado, fuerza y control, en recinto estanque e instalaciones eléctricas en nuevo recinto sondaje. | 723 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 41 |  | 241.6667 | [12 empty] | 1 | 34 |  | 3300 | 12 | 41 |  | 241.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 150 | 90 | 90 | 60 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1240 | [12 empty] | 12 | 12 | 41 | 41 | 0 |  | 241.6667 | 241.6667 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 244% y 243% respectivamente corresponden a 6 ampliaciones de plazo. Los motivos son: una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios), cambios en el trazado del proyecto, involucrando la regularización de servidumbres de paso y demoras en la aprobación de la resolución sanitaria. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 29 meses, generando un plazo total de 41 meses versus un recomendado de 12 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 29/12/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | cambios en el trazado, involucrando la regularización de servidumbres de paso | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | aprobación de resolución sanitaria | [8 empty] | 1327142 | 515 | 1327657 | 1057410 | 270247 | Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Carlos Garcia Gross Limitada. El monto Original del contrato de Obras Civiles fue de $ 757.701.496. Con un plazo de 360 días corridos. El contrato sufrió las siguientes modificaciones de plazos y montos 1) Aumento de plazo del contrato en 150 días corridos, aprobado por Res. DOH IX R.N°147 / 02-02-2017. 2) Aumento efectivo (Obra Extraordinaria) de $73.860.812 aprobado por Res. DOH IX R.N°422 / 17-03-2017. 3) Aumento de plazo del contrato en 90 días corridos, aprobado por Res. DOH IX R.N°950 / 08-06-2017. 4) Aumento de plazo del contrato en 90 días corridos, aprobado por Res. DOH IX R.N°1493 / 04-09-2017. 5) Aumento de plazo del contrato en 60 días corridos, aprobado por Res. DOH IX R.N°1923 / 08-11-2017. 6) Se autoriza una paralización de contrato de contrato por 250 días corridos a partir del 17-01-2018, hasta el 23-09-2018 aprobado por Res. DOH IX R.N°425 / 25-03-2018. 7) Se autoriza modificación de contrato por obras extraordinarias por $ 406.586.207 y Aumento de plazo en 240 días aprobado por Res. DOH IX R.N°1545 / 05-11-2018. La asesoría, fue desarrollada por asesores individuales licitados vía Chilecompras: El monto original del Contrato de asesoría $ 59.466.000. Según convenio mandato GORE- DOH IX R. aprobado por Res. GORE N°1855/ 18.06.135 El contrato de asesoría sufrió la siguiente modificación de montos 1) Aumento de monto por 123.815.000. Modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°2303 /2929.08.2018 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | cambio en sistema de tratamiento por cambio de filtros | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 115 | 172 | 149.5652 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto originalmente consideraba 115 arranques totales y se aumento en 57 el número de beneficiarios, quedando en 172 el número de arranques totales. La magnitud ex ante original está mal ingresada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en la localización | SE INCORPORO A FAMILIAS NO CONSIDERADASEN EL DISEÑO | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | AUMENTO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS | [6 empty] | En la localidad de Muquen, Comuna de Loncoche, se constituyó la comisión de recepción provisora, para recibir la obra Construcción sistema de agua potable rural Muq uen, Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía, participaron profesionales de DOH , Dirigentes del comité y profesionales de Aguas Araucanía. Sin observaciones dándolas por recibidas el 10-06-2019 | 10/06/2019 | NO HAY |  | SI | 25/06/2019 | FUNCIONA SIN INCONVENIENTES |  | En Operación | NO HAY | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4196800% | 4198400% | 16 | 4211700% | 133 | 4236900% | 252 | 4214200% |  | 4236200% |  | 4236700% | 5 | 4236900% | 2 | 401 | 385 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El Proyecto obtuvo el RS con posterioridad al mes de Octubre, por tanto aunque contara con aprobación CORE no se puede identificar presupuestariamente por tratarse de una nueva iniciativa. Fue sometido a resolución del CORE en Marzo del año siguiente. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | MUNICIPIO |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 57728 | 0 | 0 | 0 | 500 | 577268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635496 | 75770 | 0 | 0 | 0 | 500 | 757702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833972 | Para adjudicar, el proyecto requirio reanálisis y la posterior aprobación por parte del CORE de los recursos faltantes | 123815 | 0 | 0 | 0 | 515 | 1238147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362477 | Sin obervaciones | 123814 | 0 | 0 | 0 | 515 | 1238147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362476 | 305066 | BIP > SIGFE | 96035 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 960353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057410 | 104789 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 1047895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153848 | Los Montos contratados y pagados tiene diferencia con el dato indicado como SIGFE según la siguiente tasa: Pagado SIGFE Diferencia G. Adm. 515 1.022 -507 Consultorías Aguas Araucanía S.A. 123.814 96.035 27.779 OOCC Cons. Carlos García Gross 1.238.147 960.353 277.794 Las diferencias se producen en Consultorías y Obras Civiles por EP pagados entre Septiembre de 2018 y Diciembre de 2018 que no están consideradas en el dato SIGFE: Consultoríaa Aguas Araucanía M$ 30-08-2019 1.031 27-06-2019 955 31-05-2019 7.161 31-05-2019 4.386 31-05-2019 4.106 31-05-2019 3.011 31-05-2019 2.530 31-12-2018 5.218 No incluído dato SIGFE 18-12-2018 6.782 No incluído dato SIGFE 30-11-2018 6.694 No incluído dato SIGFE 30-11-2018 1.970 No incluído dato SIGFE 30-10-2018 7.115 No incluído dato SIGFE 19-03-2018 4.221 29-12-2017 3.165 28-10-2016 9.144 28-10-2016 2.930 28-10-2016 2.112 29-07-2016 6.234 30-06-2016 12.107 30-05-2016 10.042 29-04-2016 9.771 28-04-2016 7.270 Obras Civiles Const. C. García Gross Ltda. M$ 30-03-2016 5.859 30-08-2019 10.313 17-06-2019 9.548 30-04-2019 43.857 30-04-2019 25.301 28-02-2019 30.110 31-01-2019 71.611 31-01-2019 41.062 28-12-2018 52.175 No incluído dato SIGFE 18-12-2018 67.825 No incluído dato SIGFE 30-11-2018 19.698 No incluído dato SIGFE 31-10-2018 66.941 No incluído dato SIGFE 28-09-2018 71.155 No incluído dato SIGFE 19-03-2018 42.206 29-12-2017 31.654 28-10-2016 91.442 28-10-2016 29.297 28-10-2016 21.120 29-07-2016 62.339 30-06-2016 121.071 30-05-2016 100.424 27-04-2016 97.713 30-03-2016 58.587 24-03-2016 72.698 Gastos Adm |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El dato SIGFE difiere de los valores pagados. En el caso de Obras Civiles y Consultorías el dato SIGFE no consideras los pagos realizados entre Septiembre y Diciembre de 2018. En Gastos Administrativos aparece un monto mayor al pagado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Hubo aumento de obras para incorporar más soluciones. | [8 empty] | 106940.2487 | 0 | 0 | 0 | 705.8088 | 1069410.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177056.488 | 1693749.3941 | 167065.6283 | 0 | 0 | 0 | 694.4614 | 1670649.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838409.564 | 153870.8615 | 0 | 0 | 0 | 694.4614 | 1538705.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693270.5335 | 56.187 | 43.8564 | 43.8835 | -7.8948 | -0.028272 | 9844.5961 | 8945.9605 | La variación de montos contratados de 56% y la variación de costos reales de 43% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de un aumento de obra para realizar un nuevo sondaje dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 814226 | 1492631 | 83.319 | 1. El primer reanálisis se hizo porque la licitación superó en un 21,8% el valor inicialmente recomendado. 2. El segundo reanálisis corresponde a un aumento de obra para, efectuar un nuevo sondaje, dado que el construido en la etapa de prefactibilidad tenía, ahora, su napas deprimidas y también incorporar 57 nuevos beneficiarios. El proyecto no tuvo modificaciones menores a 10%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 49636 | 91298 | 83.935 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 83% se debe al aumento de nuevos beneficiarios y al aumento de obra para realizar un nuevo sondaje dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 6 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 29 meses, generando un plazo total de 41 meses versus un recomendado de 12 meses. Los motivos son: una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios), cambios en el trazado del proyecto, involucrando la regularización de servidumbres de paso y demoras en la aprobación de la resolución sanitaria. En costos, la variación de montos contratados de 56% y la variación de costos reales de 43% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de un aumento de obra para realizar un nuevo sondaje dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. Esto genera una variación del indicador económico CAE de 83%. El proyecto originalmente consideraba 115 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 172 para incorporar a nuevos beneficiarios. El proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30413725-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHAURA, COMUNA DE VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR DE CHAURA , NO CUENTA CON UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE. LA POBLACION EXTRAE AGUA SIN TRATAR DELVERTIENTES Y NORIAS , LAS POSIBILIDADES DE CONTAMINACIÓN QUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA SE HACEN RECURRENTES, EXISTIENDO UN RIESGO DE ENFERMEDADES. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL TIPO ALTA MONTAÑA, QUE ALIMENTARÁ GRAVITACIONALMENTE MEDIANTE ADUCCIÓN AL ESTANQUE DE REGULACIÓN QUE SE UBICARÁ EN SECTOR CERCANO A LA CAPTACIÓN, A TRAVÉS DE UNA CAÑERÍA DE HDPE, DN=75 MM DE 1462 M. DE LONGITUD APROXIMADA. 2. EL ESTANQUE DE REGULACIÓN SERÁ DEL TIPO SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO V = 50 M3 (SEGÚN PROYECTO TIPO). 3. EL RECINTO DE ESTANQUE, QUE CONTENDRÁ ADEMÁS, A LA CASETA DE CLORACIÓN Y COMANDO EN LA QUE SE REALIZARÁ EL TRATAMIENTO (DESINFECCIÓN) DEL AGUA CAPTADA Y EL RECINTO DE CAPTACIÓN ESTARÁN DELIMITADOS POR UN CERCO SEGÚN PROYECTO TIPO ACORDE CON EL ENTORNO. A LA SALIDA DE LA CAPTACIÓN SE INSTALARÁ UN MEDIDOR DE CAUDAL, QUE REGISTRARÁ LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA. 4. LA RED CONTEMPLA, POR LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS, LA INSTALACIÓN DE 2 SISTEMAS BOOSTER QUE PRESURIZARÁN EL 21% DE LA RED. ADEMÁS SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 4 REDUCTORAS DE PRESIÓN. 5. RED DE DISTRIBUCIÓN QUE, CON UNA LONGITUD TOTAL APROXIMADA DE 23 KM, SE EJECUTARÁ EN HDPE PE100 D= 63 (L=633 M), 75 (L=20.615 M), 90 (L=768 M) Y 110 (L=1876 M)MM. Y ACERO GALVANIZADO SEGÚN NORMA ASTM A-53 GRADO A SCHEDULE 40 D=2 ½ " EN LOS ATRAVIESOS QUE SE INDIQUEN. 6. INSTALACIÓN DE 128 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTON DE ACERO INOXIDABLE SOBRE ATRIL. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE IMPULSIÓN DE REPOSICIÓN. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INCLUSIÓN DE OBRAS EN CPA. | 0 |  |  |  | 12 | 16 |  | 33.3333 | [16 empty] | 12 | 16 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 485 | [12 empty] | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | El proyecto se recomendó por 12 meses según Cronograma, la ejecución se contrato por 12 meses con fecha 23-02-2018, el contrato presentó 2 ampliaciones de plazo por por 120 días para realizar adecuaciones al proyecto según la normativa vigente. Además se realizaron las siguientes modificaciones: habilitación recinto estanque, 30 nuevos atraviesos aéreos y 7 cámaras desagüe. Resultando un 33.33% mayor al plazo recomendado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 28/02/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuaciones a nueva normativa | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Habilitación recinto estanque, 30 nuevos atraviesos aéreos y 7 cámaras desagüe | [8 empty] | 1032977 | 0 | 1032977 | 573303 | 459674 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora El Bosque Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $872.728.865, con un plazo de 365 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $29.434.650 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2715/23.11.2018 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $126.545.685 con un plazo de 365 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $4.268.024. Aprobado por Res DOH IX R. N°1818/19.07.2019 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificaciones en: habilitación recinto estanque Atraviesos aéreos Atraviesos con tunelera bajo asfalto Cámaras desagües | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | Aumentos en cantidades de: Atraviesos aéreos Atraviesos con tunelera bajo asfalto Cámaras desagües | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 128 | 128 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no se presentan variaciones | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a Normativa Vigente | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | En la localidad de Chaura, Comuna de Villarrica, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra " Construcción Sistema Agua Potable Rural Chaura, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía". Participaron profesionales de DOH, Aguas Araucania S.A., dirigentes del Comité y Empresa Constructora, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento, sin embargo se recibe provisionalmente con reservas porque están pendientes: Resolución Sanitaria del Sistema y Alcantarillado del baño del operador. Pendiente conexión eléctrica de los dos sistemas Booster. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora El Bosque Ltda. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto y modificaciones correspondientes. El proyecto fue recepcionado con fecha 17 de Julio de 2019. | 17/07/2019 | En la localidad de Chaura, Comuna de Villarrica, se constituyó la Comisión de Recepción Definitiva, para recibir la obra " Construcción Sistema Agua Potable Rural Chaura, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía". Participaron profesionales de DOH, Aguas Araucania S.A., dirigentes del Comité y Empresa Constructora, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento, sin onservaciones que formular. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora El Bosque Ltda. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto y modificaciones correspondientes. El proyecto fue recepcionado con fecha 03 de Agosto de 2020. | 03/08/2020 | SI | 17/07/2019 | No hay |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4243900% | 4269900% | 260 | 4273100% | 32 | NA | 0 | 4315400% | 423 | 4315400% | 423 | 4315900% | 5 | 4323000% | 71 | 791 | 531 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Primera Licitación sin oferentes. Res 2245/14.09.2017. Segunda Licitación sin oferentes. Res 2245/14.09.2017. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La DOH contrata los estudios de pre factibilidad y diseño, sin pasar por el SNI, en esta etapa determina la fuente de abastecimiento de agua, construye sondaje si no existen fuente de agua superficial, y análisis de alternativas de solución. | 114298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902559 | 125352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989844 | El contrato tuvo Obras Extraordinarias que aumentaron su valor y fue financiado con recursos Sectoriales APR. | 130814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032978 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora El Bosque Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $872.728.865, con un plazo de 365 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $29.434.650 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2715/23.11.2018 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $126.545.685 con un plazo de 365 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $4.268.024. Aprobado por Res DOH IX R. N°1818/19.07.2019 | 130814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032978 | 459675 | BIP > SIGFE | 72603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573303 | 75387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595285 | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $872.728.865, con un plazo de 365 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $29.434.650 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2715/23.11.2018. El monto final del Contrato de Obras Civiles fue de $902.163.515. El monto original del Contrato de Asesoría fue de $126.545.685 con un plazo de 365 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $4.268.024. Aprobado por Res DOH IX R. N°1818/19.07.2019. El monto final del Contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal fue de $130.813.709. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificaciones en estanque. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [8 empty] | 162010.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117310.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279320.4696 | 0 | 156719.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081842.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238561.7125 | 156867.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081841.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238709.2288 | -3.186 | -3.1744 | -3.1745 | 0.01191 |  | 9677.4158 | 8451.8868 | El monto contratado es un 3,19% inferior al recomendado y el Costo real un 3.17% inferior al costo recomendado Esto a pesar de haber sufrido aumentos de los montos contratados. Sin embargo, el proyecto se encuentra dentro del rango de variación considerado aceptable (+-10%). Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora El Bosque Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $872.728.865, con un plazo de 365 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $29.434.650 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2715/23.11.2018 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $126.545.685 con un plazo de 365 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $4.268.024. Aprobado por Res DOH IX R. N°1818/19.07.2019 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ALEX CATALAN SCHULZ | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1073227 | 29434 | 2.743% | 1) Aumento de monto Obras Civiles por $29.434.650 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2715/23.11.2018 (Moneda 2018) 2) Aumento de monto Asesoría a la Inspección Fiscal por $4.268.024. Aprobado por Res DOH IX R. N°1818/19.07.2019 (Moneda 2019) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta solicitud de re análisis, si presenta una modificación de contrato por $29.434.650 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2715/23.11.2018, menor al 10% por tanto no se solicitó re análisis | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 61826 | 59619 | -3.5697 | Real < Recomendado | [5 empty] | El menor valor del CAE y su variación de -3,57% se debe a la disminución de costos con respecto a lo recomendado. | En Plazos, hubo 2 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 4 meses, generando un plazo total de 16 meses versus un recomendado de 12 meses. Los motivos son adecuaciones al proyecto según la normativa vigente. Además se realizaron las siguientes modificaciones: habilitación recinto estanque, 30 nuevos atraviesos aéreos y 7 cámaras desagüe. En costos, la variación de montos contratados y de costos reales es de -3% se deben al menor valor de las obras civiles y consultorías. Esto a pesar de haber sufrido aumentos de los montos contratados. Sin embargo, el proyecto se encuentra dentro del rango de variación considerado aceptable (+-10%). Este menor costo genera una disminución del indicador económico CAE de -3,5%. No hubo variaciones en la magnitud ni reevaluaciones del proyecto. El proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30393000-0 | CONSTRUCCION SOLUCION AA.LL. ALTO LABRANZA Y DESCARGA ESTERO BOTROLHUE, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS Y LAGUNA DE RETENCION | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INFRAESTRUCTURA INADECUADA PARA EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR ALTO DE LABRANZA TEMUCO. SECTOR QUE SE VE AFECTADO POR INUNDACIÓN EN PERIODOS DE INVIERNO, AFECTANDO A RESIDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.- | EL PROYECTO CONTEMPLA LA INSTALACION DE UNA RED DE COLECTORES Y EJECUCION DE UN ESTANQUE DE RETENCIÓN, LOS CUALES, DENTRO DE SUS PRINCIPALES PARTIDAS SE PUEDEN MENCIONAR LAS SIGUIENTES: I.- MOVIMIENTO DE TIERRA -DE 0-2M. DE PROFUNDIDAD: 2334 M3 -DE 2-4M. DE PROFUNDIDAD: 1767 M3 -DE 4-6M. DE PROFUNDIDAD: 565 M3 -RELLENOS EN ZANJA: 4274 M3 -RETIRO Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES: 646 M3 II.-COLECTORES SUMINISTRO, TRANSPORTE INTERNO, COLOCACION Y PRUEBAS DE CAÑERIAS HDPE CORRUGADO -DIAMETRO=1000 WEHOLITE SN-4: 141 ML -DIAMETRO=800 WEHOLITE SN-4: 533 ML -DIAMETRO=600 WEHOLITE SN-4: 51 ML III.-CAMARAS -CAMARAS DE INSPECCION DE AALL TIPO A: 7 UN -CAMARAS DE INSPECCION DE AALL TIPO A: 1 UN -REACONDICIONAR O MODIFICAR CAMARA: 3 UN -MUROS DE BOCA: 14 M3 ESTANQUE DE RETENCION N°2 -EXCAVACION: 8440 M3 -RELLENO GRANULAR INTEGRAL: 27 M3 -BASE ESTABILIZADA CBR>80% e=0.08M: 4970 M2 -ASFALTO EN CALIENTE e=0.04M: 4971 M3 -SOLERA TIPO A: 438 ML -GAVION 1X1 CON SHOTCRETE e=5CM: 134 ML. | 5442 |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 | [12 empty] | 3 | 2 |  | -33.3333 | 5 | 9 |  | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | [12 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 66.6667 | 66.6667 | La variación de 66% de plazo total por sobre el recomendado se debe principalmente a la asignación obras civiles. El proyecto fue aprobado para ser ejecutado en 5 meses, sin embargo, se contrato para 9 meses, un 80 % por sobre lo recomendado. Al momento de preparar la licitación el Dpto. técnico consideró necesario aumentar el plazo considerado en la ficha para la ejecución de la obra. La consultoría no tuvo variaciones y los gastos administrativos se realizaron en un menor tiempo con respecto a lo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 01/08/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | Al momento de preparar la licitación el Dpto. técnico consideró necesario aumentar el plazo considerado en la ficha para la ejecución de la obra. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Al momento de preparar la licitación el Dpto. técnico consideró necesario aumentar el plazo considerado en la ficha para la ejecución de la obra. | [8 empty] | 481024 | 1000 | 482024 | 390000 | 92024 | Recursos Propios. Res 27 30-05-2019 Contrato, $467.000.- Res Ex 631 11-03-2020 Disminución y aumento de obras, $5.461.675.- Gastos Administrativos: Publicaciones e impresiones, $1.000.000 Res Ex. 3813 21-11-2019 Consultoría, $8.562.000.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Modificaciones de trazado generan disminuciones realizadas a la obra en 11 items. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS | 386 | 386 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no presenta modificaciones | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | No hay. | 06/04/2020 | Recepción sin observaciones. | 06/04/2020 | SI | 06/04/2020 | No se ha detectado situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | La obra se ejecutó sin inconvenientes. | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4324400% | 4344500% | 201 | 4351000% | 65 | 4368900% | 179 | 4361500% |  | 4361500% |  | 4367800% | 63 | 4370800% | 30 | 464 | 263 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Primer RS año 2018; proyecto financiado el año 2018. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Postularon sólo a la etapa de ejecución, el diseño los formulo la Seremi de Vivienda y Urbanismo , el cual fue visado por el SERVIU | 8400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 570194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579594 | 8652 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 587296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596978 | El proyecto fue financiado el año 2019, el primer RS se obtuvo el año 2018. | 8562 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 472462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482024 | Res 27 30-05-2019 Contrato, $467.000.000.- Res Ex 631 11-03-2020 Disminución y aumento de obras, $5.461.675.- Gastos Administrativos: Publicaciones e impresiones, $1.000.000.- Res Ex. 3813 21-11-2019 Consultoría, $8.562.000.- | 8562 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 472462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482024 | 92024 | BIP > SIGFE | 2600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 386400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 396445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400139 | Año 2019: M$ 1.000.- Gastos Administrativos; M$ 2.600.- consultorías; M$386.400.- Obras Civiles. Año 2020: M$ 5.962.- Consultorías; 86.062.- Obras Civiles. | El proyecto se ejecutó sin inconvenientes. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hubo variación de costos. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No hubo variación de costos. | [8 empty] | 10073.0947 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 683756.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695028.7806 | 0 | 9968.6985 | 0 | 0 | 0 | 1164.2441 | 550059.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561192.9039 | 9792.8137 | 0 | 0 | 0 | 1164.2441 | 547521.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558478.6038 | -19.2562 | -19.6467 | -19.9245 | -0.48367 |  | 1446.8358 | 1418.4496 | Las variaciones de -19% en montos contratados y de -20% en costos reales se deben principalmente a la variación en obras civiles debido a un menor costo del proyectos respecto a lo recomendado. Hubo partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas, en específico se hicieron modificaciones de trazado que generaron disminuciones realizadas a la obra en 11 ítems. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 647278 | 5462 | 0.8438% | Aumento de obra por extensión de canal de flujos bajos; disminución de obras derivadas de modificaciones al trazado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta re- análisis, si presenta un aumento de obra menor al 10% , por extensión de canal de flujos bajos y disminución de obras derivadas de modificaciones al trazado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 44761 | 38936 | -13.0136 | Real < Recomendado | [5 empty] | El menor valor del CAE y su variación de -13% se debe a la disminución de costos por las partidas no ejecutadas. | En Plazos, el proyecto no tuvo ampliaciones de plazo y la variación de 66% en el plazo total se debe principalmente a la asignación obras civiles. No se identifica una causa de atraso en particular sino mas bien una subestimación de los plazos de esta asignación en la etapa de formulación del proyecto. En costos hay variaciones negativas de montos contratados (-19%) y de costos reales (-20%) debido a que hubo partidas de la obra civil que no fueron ejecutadas esto genera una variación del indicador económico del proyecto (CAE) de 13%. El proyecto no tuvo reevaluaciones. No hubo modificaciones en la magnitud del proyecto. El proyecto cumplió con el objetivo de dotar de una infraestructura adecuada para el drenaje de aguas lluvias al sector alto de Labranza en Temuco que se veía afectado por inundaciones en los periodos de invierno. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDACHE Y MILLELCHE, FREIRE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | FREIRE | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PODRÍA INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD HORTÍCOLA QUE DESARROLLA EL SECTOR. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM (WGS-84): 5.697,297 NORTE Y 705,694 ESTE. INCLUYE PLANTA ELEVADORA. 2. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO-COMANDO-OFICINA-BAÑO OPERADOR, DE 14,7 M2, EN HORMIGÓN ARMADO, ALBAÑILERÍA DE LADRILLO ESTUCADA Y CUBIERTA FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS, E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO SOBRE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,84 M2. 4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE REGULACIÓN ELEVADO, HORMIGÓN ARMADO DE 200 M3 Y 25 M DE ALTURA. INCLUYE 125 M DE IMPULSIÓN EN ACERO ASTM A 53 SCH40, DE 40 PULGADAS DE DIÁMETRO, INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE, PE-100 PN-10: 5.1. EN DIÁMETRO 75 MM, 26.618 M. 5.2. EN DIÁMETRO 110 MM, 7.934 M. 5.3. EN DIÁMETRO 160 MM, 10.537 M. 5.4. ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 6 ZONAS. 5.5. ESTRUCTURAS AÉREAS COLGANTES PARA ATRAVIESOS EN TRES PUENTES EXISTENTES. 6. INSTALACIÓN DE 410 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN ACERO INOXIDABLE CON ATRIL METÁLICO. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y EQUIPO IMPULSIÓN STAND BY. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INCORPORACIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN EN CPA. | 1722 |  |  |  | 14 | 29 |  | 107.1429 | [16 empty] | 14 | 29 |  | 107.1429 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 120 | 120 | 90 | 60 | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 858 | [12 empty] | 14 | 14 | 29 | 29 | 0 |  | 107.1429 | 107.1429 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 107% corresponden a 6 ampliaciones de plazo. Los motivos son la incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios), un aumento del Volumen de Regulación, reemplazo por un estanque SE V=500 m3 presurizado. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 17 meses, generando un plazo total de 29 meses versus un recomendado de 14 meses. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 14/11/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Aumento de 126 arranques | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Aumento del Volumen de Regulación, reemplazo por un estanque SE V=500 m3 presurizado | [8 empty] | 2533323 | 0 | 2533323 | 2223769 | 309554 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Luis Rubilar Albornoz El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.692.783.201, con un plazo de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Disminución de monto por $278.216.790 y Aumento de Monto (Proforma) por $3.630.692. Aprobado por Res DOH IX R. N°1567/04.03.201612.07.2017 2) Aumento de monto por $223.717.050 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2654/10.11.2017 3) Aumento de monto por $325.711.776 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°394/15.03.2018 4) Aumento de monto por $131.965.782 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°867/08.05.2018 5) Aumento de monto por $43.176.289 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2938/14.12.2018 6) Aumento de monto por $69.741.204 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2323/16.09.2019 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $245.453.564 con un plazo de 360 días. Res DOH N°2734/23.12.2016 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Disminución de monto por $39.814.984. Aprobado por Res DOH IX R. N°1617/17.07.2017 2) Aumento de monto por $32.438.972 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2741/17.11.2017 3) Aumento de monto por $66.363.246 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°1310/20.06.2018 5) Aumento de monto por $6.260.562 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°3005/27.12.2018 5) Aumento de monto por $10.112.475 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2550/15.10.2019 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumentos de arranques | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Aumento del Volumen de Regulación, reemplazo por un estanque SE V=500 m3 presurizado | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 410 | 536 | 130.7317 | Real > Recomendada | [6 empty] | Presenta modificación de 410 a 536 arranques, 126 nuevos arranques no considerados en la recomendación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de Arranques domiciliarios | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a nuevas normas. | [6 empty] | En la localidad de Mahuidache, Comuna de Freire, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra " Construcción Sistema Agua Potable Rural Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de la Araucanía". Participaron profesionales de DOH, Aguas Araucania S.A., dirigentes del Comité y Empresa Constructora, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento solo existiendo observaciones menores que no afectan la utilización eficiente de la obra. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Luis Rubilar Albornoz. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto y modificaciones correspondientes. El proyecto fue recepcionado con fecha 05 de Junio de 2019. | 05/06/2019 | En la localidad de Mahuidache, Comuna de Freire, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra " Construcción Sistema Agua Potable Rural Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de la Araucanía". Participaron profesionales de DOH, Aguas Araucania S.A., dirigentes del Comité y Empresa Constructora, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Luis Rubilar Albornoz. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto y modificaciones correspondientes. El proyecto fue recepcionado con fecha 11 de Junio de 2020. | 11/06/2020 | SI | 17/03/2019 | No hay |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4229700% | 4229700% | 0 | 4245200% | 155 | 4259900% | 147 | 4268300% | 84 | 4268300% | 84 | 4268800% | 5 | 4272500% | 37 | 428 | 428 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La DOH contrata los estudios de pre factibilidad y diseño, sin pasar por el SNI, en esta etapa determina la fuente de abastecimiento de agua, construye sondaje si no existen fuente de agua superficial, y análisis de alternativas de solución. | 251025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982231 | 251025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982231 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Luis Rubilar Albornoz El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.692.783.201, con un plazo de 360 días. El monto final del Contrato de Obras Civiles, contando aumentos y obras extraordinarias fue de $2.212.509.204.. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $245.453.564 con un plazo de 360 días. Res DOH N°2734/23.12.2016. El monto final del Contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal, contando aumentos fue de $320.813.835.. | 320814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533324 | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.692.783.201. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Disminución de monto por $278.216.790 y Aumento de Monto (Proforma) por $3.630.692. Aprobado por Res DOH IX R. N°1567/04.03.201612.07.2017 2) Aumento de monto por $223.717.050 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2654/10.11.2017 3) Aumento de monto por $325.711.776 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°394/15.03.2018 4) Aumento de monto por $131.965.782 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°867/08.05.2018 5) Aumento de monto por $43.176.289 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2938/14.12.2018 6) Aumento de monto por $69.741.204 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2323/16.09.2019 El monto original del Contrato de Asesoría fue de $245.453.564 con un plazo de 360 días. Res DOH N°2734/23.12.2016 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Disminución de monto por $39.814.984. Aprobado por Res DOH IX R. N°1617/17.07.2017 2) Aumento de monto por $32.438.972 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2741/17.11.2017 3) Aumento de monto por $66.363.246 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°1310/20.06.2018 5) Aumento de monto por $6.260.562 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°3005/27.12.2018 5) Aumento de monto por $10.112.475 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2550/15.10.2019 | 320814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533323 | 309554 | BIP > SIGFE | 281613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223769 | 304182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401983 | Los gastos fueron en obras civiles y asesoría a la inspección fiscal. Sufrieron aumentos por obras extraordinarias reflejadas en aumentos de arranques domiciliarios. El financiamiento fue sectorial APR. | Proyecto terminado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento en arranques domiciliarios. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Demora entre RS y Asignación de financiamiento para materializar el contrato. | [8 empty] | 338711.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335937.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674648.9023 | 0 | 406548.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2859551.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266099.6714 | 400814.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764237.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3165052.132 | 22.1132 | 18.3352 | 18.3352 | -3.0938 |  | 5904.948 | 5157.1601 | La variación de montos contratados de 22% y la variación de costos reales de 18% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de cambios técnicos en el proyecto como un aumento del volumen de regulación. El proyecto no pasó por re análisis. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ALEX CATALAN SCHULZ | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  |  |  | SI | 2357057 | 519726 | 22.05% | Las modificaciones ocurrieron producto de aumento en Arranques y cambio de estanque acumulados. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no paso por Re análisis, sin embargo presenta 6 modificaciones de presupuesto, que suman un 28.5% superior a lo recomendado de acuerdo a lo siguiente El proyecto fue recomendado por M$ 1.731.206 el año 2016 (moneda 2014); o M$1.843.309 ( moneda 2016) El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.692.783.201 (moneda 2016), con un plazo de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Disminución de monto por $278.216.790 y Aumento de Monto (Proforma) por $3.630.692. Aprobado por Res DOH IX R. N°1567/04.03.201612.07.2017 2) Aumento de monto por $223.717.050 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2654/10.11.2017 3) Aumento de monto por $325.711.776 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°394/15.03.2018 4) Aumento de monto por $131.965.782 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°867/08.05.2018 5) Aumento de monto por $43.176.289 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2938/14.12.2018 6) Aumento de monto por $69.741.204 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2323/16.09.2019 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $245.453.564 con un plazo de 360 días. Res DOH N°2734/23.12.2016 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Disminución de monto por $39.814.984. Aprobado por Res DOH IX R. N°1617/17.07.2017 2) Aumento de monto por $32.438.972 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2741/17.11.2017 3) Aumento de monto por $66.363.246 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°1310/20.06.2018 5) Aumento de monto por $6.260.562 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°3005/27.12.2018 5) Aumento de monto por $10.112.475 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2550/15.10.2019 Indicadores de Costos Se desconoce la razón por la cual se presentaron las modificaciones, sin pasar por re análisis | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 135147 | 161281 | 19.3375 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 19% se debe al aumento de costos por los nuevos beneficiarios y de ajustes técnicos al proyectos. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 6 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 17 meses, generando un plazo total de 29 meses versus un recomendado de 14 meses. Los motivos son la incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios), un aumento del Volumen de Regulación, reemplazo por un estanque SE V=500 m3 presurizado. Esto genera un aumento de costos, la variación de montos contratados de 22% y la variación de costos reales de 18%. Lo que a su vez genera un aumento del indicador económico CAE de 19%. El aumento de la magnitud del proyecto fue de 126 arranques y el proyecto no fue reevaluado. El proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084192-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLANGUI, SAAVEDRA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | SAAVEDRA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR, EN SU MAYORÍA, SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE UN SISTEMA DE ABASTO DE TIPO COLECTIVO. EL AGUA ES DE MALA CALIDAD Y EL SUMINISTRO ES DISCONTINUO DADO QUE EL ARROYO QUE ABASTECE EL SISTEMA SE SECA CONTINUAMENTE. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN DE DOS CAPTACIONES SUPERFICIALES MEDIANTE MUROS VERTEDEROS, CÁMARAS HÚMEDAS Y SECAS, EN HORMIGÓN ARMADO: 1.1. LA PRIMERA EN COORDENADAS (WGS-84), N= 5.688,596 Y E: 653,571, PARA UN CAUDAL DE 0,8 L/S. 1.2. LA SEGUNDA EN COORDENADAS ( WGS-84), N= 5.689,118 Y E: 653,725, PARA UN CAUDAL DE 1,0 L/S. INCLUYE UN DESARENADOR Y PLANTA ELEVADORA CONSISTENTE EN UNA SENTINA CONSTRUIDA EN BASE A CÁMARAS TIPO A DE DIÁMETRO 1,8 M. 1.3. CONSIDERA CIERROS DE AMBOS RECINTOS. 2. CONSTRUCCIÓN 309 M DE ADUCCIÓN Y 521 M DE IMPULSIÓN DE 63 MM DE DIÁMETRO EN HDPE PN-10. 3. CONSTRUCCIÓN CASETA TRATAMIENTO: SALA TRATAMIENTO-COMANDO-BAÑO OPERADOR DE 11,95 M2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, ALBAÑILERÍA DE LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA FE GALVANIZADO. INSTALACIÓN FILTRO ABATIR TURBIEDAD, ADEMAS DE FILTRO PARA FIERRO Y MANGANESO, SOBRE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO. INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, EQUIPOS, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE REGULACIÓN DE 40 M3, SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO. INCLUYE CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE, PE 100 PN-10 Y PN-12: 5.1. EN DIÁMETRO 75 MM, L= 6.360 M. 5.2. EN DIÁMETRO 110 MM, L= 4.944 M. 5.3. ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 4 ZONAS. 6. INSTALACIÓN DE 78 ARRANQUES DOMICILIARIOS, INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. CONSIDERA EXTENSIÓN 574 M DE RED MEDIA TENSIÓN BIFÁSICA. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y EQUIPO MOTOBOMBA STAND BY. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INCORPORACIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN EN CPA. | 328 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 45 |  | 542.8571 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 7 | 24 |  | 242.8571 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 120 | 90 | 60 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 720 | [12 empty] | 7 | 7 | 45 | 45 | 0 |  | 542.8571 | 542.8571 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 242% y 539% respectivamente corresponden a 6 ampliaciones de plazo. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y a cambios en el diseño del proyecto que tienen que ver con la metodología de construcción. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 17 meses, generando un plazo total de 45 meses versus un recomendado de 7 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2016-12-26 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | OFERENTE CON MONTO MAYOR AL PRESUPUESTO OFICIAL | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Cambios en Metodología de Construcción, Sentina de Captacion | [8 empty] | 825256 | 0 | 825256 | 687624 | 137632 | Contrato Original: $488.447.524 Diciembre 2016 Aumento de Contrato: $261.785.654 Marzo 2018 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 46 | 78 | 169.5652 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto originalmente consideraba 46 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 78. la magnitud ex ante original está ma ingresada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se incremento de 46 arranques originales a 78, aumento de 32 arranques. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Iniciativa se debió actualizar a las nuevas exigencias de la SEREMI de Salud. | [6 empty] | Recepción Provisoria 24.01.2019 | 24/01/2019 | Recepción Definitiva 21.01.2020 | 21/01/2020 | SI | 24/01/2019 |  |  | En Operación |  | JAVIER PALMA MANOSALVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4231800% | 4232500% | 7 | 4243900% | 114 | NA | 0 | 4273300% | 294 | 4273300% | 294 | 4273300% | 0 | 4279400% | 61 | 476 | 469 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Este tipo de Convenios requiere toma de razón. Se modificó la Unidad Técnica. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 44463 | 0 | 0 | 0 | 500 | 444630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489593 | 46508 | 0 | 0 | 0 | 523 | 465087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512118 | No se hizo uso de los gastos administrativos. | 75024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825258 | Contrato inicial obras Civiles M$ 488.448 Modificaciones M$ 261.786 Total M$ 750.234 Consultorías Empresa Aguas Araucanía. Corresponde al 10% del valor del Contrato de Obras Civiles, por tanto al tener modificaciones el contrato de Obras Civiles, también tuvo modificaciones el Contrato de Consultorías. | 75024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825257 | 137633 | BIP > SIGFE | 62512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687624 | 67101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738103 | Las diferencias entre el monto consignado en TOTAL SIGFE y los valores efectivamente pagados se debe a que el MONTO TOTAL SIGFE no considera los 5 pagos efectuados entre el 30-08-2018 y el 31-12-2018, tanto en Consultorías como en Obras Civiles. Consultorías 28/02/2017 M$ 5.453 30/03/2017 M$ 4.306 28/04/2017 M$ 2.940 31/05/2017 M$ 1.446 30/06/2017 M$ 6.318 31/07/2017 M$ 3.620 31/08/2017 M$ 3.280 29/09/2017 M$ 4.485 31/10/2017 M$ 2.740 30/11/2017 M$ 2.602 29/12/2017 M$ 1.810 29/03/2018 M$ 773 29/03/2018 M$ 898 29/03/2018 M$ 1.329 27/04/2018 M$ 1.143 31/05/2018 M$ 527 29/06/2018 M$ 9.874 31/07/2018 M$ 7.945 30/08/2018 M$ 5.402 No considerado en SIGFE 28/09/2018 M$ 2.915 No considerado en SIGFE 31/10/2018 M$ 2.339 No considerado en SIGFE 30/11/2018 M$ 630 No considerado en SIGFE 31/12/2018 M$ 1.226 No considerado en SIGFE 13/05/2019 M$ 1.023 28/02/2017 M$ 54.535 30/03/2017 M$ 43.056 28/04/2017 M$ 29.404 31/05/2017 M$ 14.459 30/06/2017 M$ 63.178 31/07/2017 M$ 36.196 31/08/2017 M$ 32.802 29/09/2017 M$ 44.849 31/10/2017 M$ 27.397 30/11/2017 M$ 26.024 29/12/2017 M$ 18.100 29/03/2018 M$ 7.728 29/03/2018 M$ 8.975 29/03/2018 M$ 13.292 27/04/2018 M$ 11.427 31/05/2018 M$ 5.270 29/06/2018 M$ 98.742 31/07/2018 M$ 79.445 30/08/2018 M$ 54.022 No considerado en Total SIGFE 28/09/2018 M$ 29.150 No considerado en Total SIGFE 31/10/2018 M$ 23.386 No considerado en Total SIGFE 30/11/2018 M$ 6.298 No considerado en Total SIGFE 31/12/2018 M$ 12.265 No considerado en Total SIGFE 31/01/2019 M$ 10.233 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se aumentó la cantidad de beneficiarios de 74 a 94. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El monto TOTAL SIGFE tanto en Consultorias como en obras Civiles no recoge los 5 pagos efectuados entre Agosto y Diciembre de 2018. | [8 empty] | 62753.4394 | 0 | 0 | 0 | 705.8088 | 627548.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691007.259 | 1016057.1844 | 96964.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969637.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066601.9468 | 91145.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911457.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002603.6967 | 54.3547 | 45.0931 | 45.2411 | -6.0002 | -1.3241 | 12853.8935 | 11685.3578 | La variación de montos contratados de 54% y la variación de costos reales de 45% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar 32 nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 608954 | 895409 | 47.0405 | 1. El primer reanálisis es de carácter administrativo, ya se efectuó para cambiar la unidad técnica del proyecto. 2. El segundo fue para un aumento de contrato que, entre otras cosas, consideró incorporar a 32 nuevas familias. El proyecto no tuvo modificaciones menores a 10%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 33175 | 50109 | 51.0445 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 51% se debe al aumento de costos por aumento de contrato e incorporación de nuevos beneficiarios. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 6 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 17 meses, generando un plazo total de 45 meses versus un recomendado de 7 meses. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y a cambios en el diseño del proyecto que tienen que ver con la metodología de construcción. En costos, la variación de montos contratados de 54% y la variación de costos reales de 45% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. Esto a su vez se ve reflejado en la segunda reevaluación del proyecto y genera un aumento en el indicador económico CAE de 51%. El proyecto originalmente consideraba 46 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 78 para incorporar a nuevos beneficiarios. El proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se abastecían de agua para el consumo humano de un sistema de abasto colectivo que no generaba un servicio continuo y el agua era de mala calidad. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30476488-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA PRESIDENTE RIOS, VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EDUCACIÓN INICIAL ES LA BASE PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR Y COGNITIVO DE LOS NIÑOS. LO ANTERIOR GENERA LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE MANERA DE POSIBILITAR EL ACCESO A TODA LA POBLACIÓN QUE REQUIERA ATENCIÓN EN LA COMUNA DE VILLARRICA. | EL PROYECTO PRESENTADO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA CUNA CON CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES. SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 332,81 M2 Y ADEMÁS EN EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE CONSIDERAN SALA CUNA, SALAS DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, SALAS DE EXPANSIÓN, WALK IN CLOSET SALA DE ACTIVIDADES, OFICINAS, HALL DE ESPER, SALAS MULTIUSO DOCENTE, COMUNITARIA Y DE AMAMANTAMIENTO. BAÑOS (PERSONAL DOCENTE, DE SERVICIO, ACCESIBLE) BODEGAS, GUARDACOCHE, COCINA, COCINA DE LECHE, ÁREA DE CALDERAS, PATIO CERRADO Y CIRCULACIONES Y MUROS. ADEMAS SE CONSULTA EL ESTUDIO DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: TOPOGRAFÍA, MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO DE INGENIERÍAS, PROYECTO DE ARQUITECTURA DEFINITIVO, Y REVISORES INDEPENDIENTES DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS, EFICIENCIA ENERGÉTICA. | 20 |  |  |  | 2 | 12 |  | 500 | 2 |  |  | -100 | 2 | 1 |  | -50 | [8 empty] | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 346 | [8 empty] | 1 | 2 |  | 100 | 9 | 9 | 13 | 22 | 9 |  | 44.4444 | 144.4444 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 44% y 476% respectivamente corresponden a 3 ampliaciones de plazo. Los motivos son: 1. Problemas en la entrega del terreno. La Municipalidad tuvo problemas en hacer entrega del terreno dentro de la fecha pactada porque estaba siendo utilizado por profesores de Liceo politécnico Municipal. 2. Adecuación a especificaciones técnicas por falta de Stock proveedor Además se incluye una mejora propuesta al sistema de climatización aprobado por mandante. También hubo una modificación al proyecto de acceso por la existencia de un canal Aguas Lluvia, lo que significó el traslado de postación eléctrica. 3. Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes. Los requerimientos de la Dirección de Obras municipal generaron un impacto en el suministro normal de materiales, además de la readecuación de acceso por solicitud del propietario. A esto además se le suman los tiempos muertos entre las obras civiles y los equipos por 9 meses. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 3 meses, generando, junto a los tiempos muertos un plazo total de 22 meses versus un recomendado de 9 meses. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 22/08/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Oposición de beneficiarios a la entrega del terreno | Propietario del terreno (Municipalidad) tuvo problemas en hacer entrega del terreno dentro de la fecha pactada. Utilizado por profesores de Liceo politécnico Municipal. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Además de los cambios en EETT por falta de Stock proveedor, se incluye una mejora propuesta al sistema de climatización aprobado por mandante. Existió modificación a proyecto acceso por existencia de canal Aguas Lluvia, lo que significó traslado de postación eléctrica. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Requerimientos de Dirección de Obras municipal generaron un impacto en el suministro normal de materiales, además de readecuación de acceso por solicitud Propietario. | [5 empty] | 403758 | 0 | 403758 | 309224 | 94534 | Resulta importante señalar que no existen contratos separados por cada ítem. Se incorporaron fechas de solicitudes de compra para los items Otros Gastos y Equipos, pero son parte de mismo contrato Obras Civiles + Consultorías, simultáneos. Contrato de ejecución desde el 22-08-2017 hasta el 05-03-2018. Existe dilación en item Obras Civiles (07/020) dado que tuvo que regularizarse un pago en saldo pendiente a favor de contratista por concepto de Gastos Generales (en proceso de liquidación regular del contrato). | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | - Se modifica unidad de Clima del proyecto, recomendado por estudio eficiencia energética solicitado (contratado) a contratista. - Se modifican revestimientos y otras partidas por adecuación normativa, falta de stock proveedor original. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | - Ajuste de cubos fundaciones. Licitación no incluye estudio mecánica de suelos, por lo que se regulariza en ajuste a precio unitario. - Modificación proyecto acceso debido a canal existente. Involucró aumentos y disminuciones de partidas existentes. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 333 | 345 | 103.6036 | Real > Recomendada | [6 empty] | La variación corresponde a un aumento en la superficie útil del proyecto por nuevas necesidades. Se incorporó envolvente térmica y alero en la mitad de la superficie edificada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Modificaciones menores que incorporaron envolvente térmica y alero en 1/2 superficie modificada por superficie edificada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción provisoria con observaciones de obra y certificaciones. Se dilató proceso de recepción por fuerza mayor con empresa suministro CGE y resolución de nombramiento Director Regional para concretar empalme y otros certificados. | 01/02/2019 | Recepción Definitiva municipal solicitada con fecha 02.10.2018 | 02/01/2019 | SI | 02/05/2019 | Contingencia sanitaria. |  | En Operación | Positivamente se logró concretar un establecimiento pre escolar en un terreno inserto en Liceo pre existente, Con la certeza jurídica, administrativa y técnica para su obtención de Reconocimiento Oficial y sus requerimientos. Actualmente brinda atención a mismas gestantes del Liceo, además de la comunidad. Al ser una licitación de Obras Civiles y consultoría simultánea, no se pudo prever nudos críticos con canales subterráneos que implicaron modificar acceso, problemas con la factibilidad eléctrica debido a la potencia total necesaria mayor a su factibilidad, lo que dilató proceso recepción JUNJI, entre otros. Cabe señalar que también existió un retraso en su recepción debido a reciente nombramiento de nuevo director Regional, lo cual obligó a retrotraer solicitudes de suministro y certificaciones a nombre del representante legal del mandante. | NELSON CASTRO EGNEN | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE LA ARAUCANIA | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4267000% | 4276700% | 97 | 4287200% | 105 | NA | 0 | 4296500% | 93 | 4296500% | 93 | 4296900% | 4 | 4300900% | 40 | 339 | 242 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EL proceso no presento mayores atrasos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto de Junji en el marco de meta Presidencial. | 13936 | 13083 | 722 | 0 | 0 | 346423 | 0 | 0 | 560 | 0 | 374724 | 15283 | 14348 | 791 | 0 | 0 | 379921 | 0 | 0 | 614 | 0 | 410957 | N/A | 21428 | 0 | 807 | 0 | 0 | 381073 | 0 | 0 | 450 | 0 | 403758 | CONSULTORÍAS, OBRAS CIVILES, OTROS GASTOS CONSTRUCTORA ANTONIO BARRETO LTDA Fecha Inicio Contrato 17/08/2017 Fecha Término Contrato 30/04/2018 Monto Contratado [M$] 401.222 OBRAS CIVILES CONSTRUCTORA ANTONIO BARRETO LTDA Fecha Inicio Contrato 01/07/2020 Fecha Término Contrato 31/07/2020 Monto Contratado [M$] 1.839 EQUIPOS OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION Fecha Inicio Contrato 22/04/2019 Fecha Término Contrato 18/12/2019 Monto Contratado [M$] 807 | 21428 | 0 | 807 | 0 | 0 | 381073 | 0 | 0 | 450 | 0 | 403758 | 94534 | BIP > SIGFE | 21429 | 0 | 806 | 0 | 0 | 286539 | 0 | 0 | 450 | 0 | 309224 | 22961 | 0 | 827 | 0 | 0 | 303891 | 0 | 0 | 475 | 0 | 328154 | CONSULTORÍAS 2017 Octubre 2.010 Noviembre 5.638 Diciembre 3.836 2018 Marzo 1.629 Abril 2.980 Junio 4.741 Julio 594 OBRAS CIVILES 2017 Noviembre 5.853 Diciembre 33.636 2018 Febrero 17.608 Marzo 57.137 Abril 34.536 Junio 77.582 Julio 60.187 Agosto 69.487 Octubre 23.208 2020 Julio 1.839 OTROS GASTOS 2018 Abril 450 EQUIPOS 2019 Mayo 807 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | ajuste de partidas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | incorporación de obras extraordinarias. | [8 empty] | 18803.7909 | 17653.1637 | 973.6077 | 0 | 0 | 467433.8051 | 0 | 0 | 755.7374 | 0 | 505620.1047 | 0 | 26363.4345 | 0 | 939.5654 | 0 | 0 | 468675.2116 | 0 | 0 | 540.1367 | 0 | 496518.3482 | 26052.5156 | 0 | 939.5654 | 0 | 0 | 458083.5403 | 0 | 0 | 540.1367 | 0 | 485615.758 | -1.8001 | -3.9564 | -2.0003 | -2.1958 |  | 1407.5819 | 1327.7784 | La variación de montos contratados de -1,8% y la variación de costos reales de -3,96% se encuentran dentro del rango aceptable de variación (+-10%). El equipamiento no fue contratado y no se dan mayores antecedentes al respecto. En cuanto a las obras civiles, hubo ajustes de partidas y obras extraordinarias como por una mejora propuesta al sistema de climatización y una modificación al proyecto de acceso por la existencia de un canal Aguas Lluvia, lo que significó el traslado de postación eléctrica; que aunque aumentaron el costo del proyecto, este sigue siendo menor a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 445582 | 1839 | 0.4127% | 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Hubo una modificación menor al 10% por una mejora propuesta al sistema de climatización aprobado por mandante. También hubo una modificación al proyecto de acceso por la existencia de un canal Aguas Lluvia, lo que significó el traslado de postación eléctrica. el proyecto no se reevaluó. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 789847 | 777002 | -1.6263 | Real < Recomendado | [5 empty] | El menor valor del VAC y su variación de -1,63% se debe a la disminución de costos atribuible principalmente a que no se ejecutó la asignación de equipamiento. | En Plazos, hubo 3 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 3 meses, junto con los tiempos muertos entre la obra civil y los equipos de 9 meses se genero un plazo total de 22 meses versus un recomendado de 9 meses. Los motivos son una demoras en la entrega del terreno por parte de la municipalidad, adecuación a especificaciones técnicas por falta de stock, obras extraordinarias para incorporar mejoras por parte del mandante y adecuación a las normas vigentes que implicaron aumentos de plazos. En costos, las variaciones están dentro del rango considerado aceptable (+-10%) . El equipamiento no fue contratado y no se dan mayores antecedentes al respecto. En cuanto a las obras civiles, hubo ajustes de partidas y obras extraordinarias como por una mejora propuesta al sistema de climatización y una modificación al proyecto de acceso por la existencia de un canal Aguas Lluvia, lo que significó el traslado de postación eléctrica; que aunque aumentaron el costo del proyecto, este sigue siendo menor a lo recomendado. Esto genera una variación de 2% en el VAC del proyecto. El proyecto no se reevaluó y sufrió un aumento de magnitud ya que se incorporo alero en la mitad de la superficie edificada. Finalmente, el proyecto cumple con el objetivo de ampliar la cobertura de salas cunas y jardines infantiles de manera de posibilitar a toda la población que requiera atención en la comuna de Villarica. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131982-0 | REPOSICION ESCUELA TEMUCUICUI, ERCILLA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ERCILLA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICION DE LA ACTUAL ESCUELA DE TEMUCUICUI, DE LA COMUNA DE ERCILLA, UBICADA A 7KM. AL NOR PONIENTE, EN LA REGION DE LA ARAUCANIA. SE REQUIERE LA REPOSICION DEL ACTUAL ESTABLECIMIENTO YA QUE PRESENTA CLAROS Y NOTORIOS DAÑOS EN SU ESTRUCTURA. | CONSTRUCCIÓN DE APROX. DE 934 M2, LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS A CONSTRUIR SON: ÁREA ADM: OFICINA DIRECTOR, OFICINA PIE, ARCHIVO, DEPÓSITO MATERIAL DIDÁCTICO, SALA PROFESORES, SALA PRIMEROS AUXILIOS. ÁREA DOCENTE PRE ¿ BÁSICA: SALA MULTIUSO Y PRIMEROS AUXILIOS; SALA ACTIVIDADES 20 ALUMNOS (3,3 M2 X ALUMNOS); AULA 1° Y 2° BÁSICO 20 ALUMNOS (2,3M2 X ALUMNO) ; SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS; BODEGA MATERIAL DIDÁCTICO. BÁSICA: 2 AULAS PARA 20 ALUMNOS (1,5M2 X ALUMNO); AULA DE RECURSOS MÁX. 5 ALUMNOS (2M2 X ALUMNO); MULTITALLER. OTROS RECINTOS: COMEDOR (1M2 X ALUMNO), 2 TURNOS. ÁREA SERVICIOS: SSHH ALUMNOS/AS; SSHH ALUMNOS/AS; SSHH DISCAPACITADOS; 2 SSHH DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS; SSHH PERSONAL DE SERVICIOS; SSHH MANIPULADORA; VESTIDOR MANIPULADORA; COCINA; PATIO DE SERVICIOS; BODEGA DE ASEO; LEÑERA, BODEGA GENERAL. PATIOS: PATIO CUBIERTO PRE¿BÁSICA; PATIO BÁSICA, TALLERES ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS (329 M2). SUPERFICIE TOTAL : 1.263 M2. | 80 |  |  |  | 14 | 29 |  | 107.1429 | 2 | 1 |  | -50 | 2 | 1 |  | -50 |  |  |  |  | 12 | 44 |  | 266.6667 | 12 | 32 |  | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 143 | 90 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 953 | [12 empty] | 14 | 14 | 45 | 46 | 1 |  | 221.4286 | 228.5714 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 164% y 105% respectivamente corresponden a 3 ampliaciones de plazo. Los motivos son: el primer contrato fue terminado en forma anticipada debido a incumplimientos del contratista, se consideró a petición de la comunidad modificar el PDC original de módulos a edificación permanente, además se incorporó pasillos y comedor y se cubre el patio central . Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 22 meses, generando un plazo total de 46 meses versus un recomendado de 14 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 27/03/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Ampliación Plazo N°1: Corresponde al plazo detenido de la iniciativa debido a que el contrato iniciado con fecha 27.09.2016 fue terminado en forma anticipada debido a incumplimientos del contratista. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Ampliación Plazo N°3: Corresponde al contrato adj. por Res. DA N°04-12.02.2018 para dar termino a la obra terminada en forma anticipada que contempló un plazo de 300 días, pero que debido a solicitud del CGPA de cubrir el patio central se aumento en 120 días. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Ampliación Plazo N°2: Corresponde al contrato adj. por Res. DA N°731-05.05.2017 que consideró a petición de la comunidad modificar el PDC original de módulos a edificación permanente, ademas se incorporó pasillos y comedor por un monto de $ 122.422.869. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores |  |  | Abandono de la empresa contratista |  | 2019726 | 5001 | 2024727 | 1252592 | 772135 | -Res. DA N°21-17.08.2016 adjudicó la obra por $ 1.262.837.108, el cual fue terminado en forma anticipada por Res. DA N°04-01.02.2017, de este contrato solo se gastó $ 41.548.084.- -Res. DA N°731-05.05.2017 adjudicó las obras del Plan de Contingencia consideradas en el proyecto, el cual tuvo un plazo total de 90 días y un monto de $122.422.869. -Res. DA N°04-12.02.2018 adjudicó el termino del contrato por un monto de $ 1.775.928.942.- -Ademas se pagaron remuneraciones y leyes sociales de los meses de noviembre-diciembre y enero de 2017 por un monto de $ 31.232.561 -Los gastos administrativos gastados corresponden a $5.001.000 -Las consultorías ascendieron a $ 23.253.334, en 2 contratos: El 1° de $ 5.066.667 con una duración desde el 26.09.2016 al 30.12.2016 y el 2° de $ 18.186.667 con una duración desde el 28.05.2018 al 04.02.2019. -La gestión de los equipos y equipamientos son de responsabilidad de la municipalidad respectiva La iniciativa fue reevaluada por el Mandante con fecha julio de 2017, de acuerdo a como se indica: - HUBO UN PRIMER PROCESO DE LICITACIÓN EN QUE SE ADJUDICÓ LA OBRA, EN ESTE PROCESO, LA COMUNIDAD SOLICITÓ QUE SE MODIFICARA EL PLAN DE CONTINGENCIA QUE ORIGINALMENTE CONTEMPLABA EL ARRIENDO DE MÓDULOS, POR UNOS QUE PERMANECIERAN EN EL LUGAR SIN SER TRASLADADOS O DESMANTELADOS. - LA EMPRESA ADJUDICADA INICIÓ OBRAS DE CONTINGENCIA (SE PAGÓ M$ 41.549 DE M$ 51.360 APROBADOS RS POR ESTE MOTIVO), SIN EMBARGO HIZO ABANDONO DE LAS OBRAS. - NUEVAMENTE Y ADICIONALMENTE, LA UNIDAD TÉCNICA A PETICIÓN (NUEVA) DE LA COMUNIDAD, ACORDARON INCORPORAR ALGUNAS DEPENDENCIAS AL PLAN DE CONTINGENCIA COMO TECHUMBRES DE PASILLOS Y COMEDOR (VALORIZADAS EN M$ 52.803). - A CONTINUACIÓN, LA UNIDAD TÉCNICA SOLICITÓ EN LICITACIÓN PRIVADA, PRESUPUESTOS A 5 EMPRESAS PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO, PRESENTÁNDOSE UN SÓLO OFERENTE POR M$ 1.775.929 (PARA OBRAS SIN CONSIDERAR PLAN DE CONTINGENCIA). A ESTO SE SUMA EL NUEVO PLAN DE CONTINGENCIA ACORDADO CON LA COMUNIDAD QUE QUEDÓ DEFINITIVAMENTE EN M$ 122.424 (M$ 69.621 DE PRIMERA MODIFICACIÓN MÁS M$ 52.803), ASÍ, PARA ADJUDICAR AL ÚNICO OFERENTE, EL PRESUPUESTO TOTALDE OBRAS, ES DE M$ 1.898.353. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Debido a que el contrato original tuvo un término anticipado, hubo que considerar el pago de las remuneraciones y leyes sociales de los trabajadores de los meses nov-dic de 2016 y enero de 2017 por $ 31.232.561. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | La obras que dieron término al contrato original, requirieron suplementar el ppto. de las obras civiles en $ 505.221.000, lo que permitió la ejecución del contrato del Plan de Contingencia por $ 122.422.869 y el de la escuela por $ 1.775.928.942 | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 800 | 935 | 116.875 | Real > Recomendada | [6 empty] | Hubo cambios en la magnitud original del proyecto por las solicitudes de comunidad al plan de contingencia. Originalmente sería 800 metros cuadrados y terminaron siendo 935 metros cuadrados. La diferencia de 135 metros cuadrados corresponde a los cambios de la edificación de módulos a edificación permanente, incorporación de pasillos y comedor y cubierta del patio central . | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | El permiso de edificación N°23-17.04.2018 señala una superficie de 935 m2. La iniciativa es de responsabilidad en su formulación por el Municipio. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 17-07-2019 | 17/07/2019 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 24-09-2020 | 24/09/2020 | SI | 01/08/2019 | Obra entregada en explotación al Municipio con fecha 01.08.2019. No se tiene conocimiento de posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto. Es responsabilidad del Municipio la operación del edificio. |  | En Operación | Sin información. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213700% | 4213700% | 0 | 4221900% | 82 | 4227700% | 58 | 4259900% | 322 | 4259900% | 322 | 4263900% | 40 | 4268300% | 44 | 546 | 546 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se debio poner termino al primer contrato. Posteriormente, se debio incorporar un contrato para solucionar el Plan de Contingencia, puesto que este no fue resuelto como se consideraba en el proyecto original. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | proyecto bajo modalidad de pago contra-recepción. | 39204 | 13709 | 35496 | 0 | 5001 | 1434681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528091 | 39204 | 13709 | 35496 | 0 | 5001 | 1434681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528091 | Sin observaciones | 32470 | 13667 | 33687 | 0 | 5001 | 1939901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024726 | Para la ejecución de obras civiles hubo 3 contratos: Al primero se le debió poner término anticipado. Se debió buscar una solución, y financiarla, para el Plan de Contingencia . Este contrato tuvo aumento de obras. | 32470 | 13667 | 33687 | 0 | 5001 | 1939901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024726 | 772134 | BIP > SIGFE | 29271 | 13666 | 33687 | 0 | 5001 | 1170967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252592 | 32489 | 14022 | 34562 | 0 | 5663 | 1222743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309479 | No hay diferencias entre los valores efectivamente pagados y lo señalado como valores SIGFE para los componentes Gastos Administrativos, Equipos y Equipamiento. Existe diferencia en el monto de obras Civiles, que tuvo tres contratos. Del primer contrato, sólo se pagaron M$41.548. Hubo un segundo contrato para solucionar la situación de contingencia (salas para dictar clases mientras durara la construcción de la reposición del establecimiento, puesto que esto no fue oportunamente resuelto por el formulador del proyecto (Municipalidad). Este contrato tuvo aumento de obras. El tercer contrato fue para ejecutar las obras. En el dato consignado como SIGFE no están recogidos los pagos del tercer contrato cancelados entre los meses de Julio y Diciembre de 2018, según detalle siguiente: Contrato con Término Anticipado INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALASKA CHILE LTDA. 09-11-2016 41.548 Contrato Contingencia Sociedad Constructora PELLAHUEN Ltda. 30-06-2017 47.904 30-06-2017 47.904 31-07-2017 20.210 31-08-2017 1.507 17-11-2017 52.802 122.423 Contrato Término de Obras Sociedad Constructora Pellahuen Limitada 30-04-2018 50.008 31-05-2018 80.433 29-06-2018 88.888 130.441 31-07-2018 119.597 31-08-2018 109.948 28-09-2018 110.176 31-10-2018 214.478 30-11-2018 126.000 18-12-2018 58.332 31-12-2018 150.000 768.934 31-01-2019 113.403 28-02-2019 187.712 29-03-2019 203.897 30-04-2019 112.688 11-06-2019 50.000 28-06-2019 370 1.775.930 Total 1.939.901 VALOR SIGFE 1.170.967 Diferencia 768.934 En consultorias SIGFE no registra dos pagos por M$1.600 cada uno. Los pagos efectuados fueron: Patricio Esteban Montenegro Sandoval 23-02-2016 5.251 Patricio Esteban Montenegro Sandoval 08-04-2016 6.301 Patricio Esteban Montenegro Sandoval 29-04-2016 7.351 Patricio Esteban Montenegro Sandoval 30-06-2016 2.100 JONATHAN PAREDES ARANEDA 30-11-2016 1.600 JONATHAN PAREDES ARANEDA 30-11-2016 1.600 JONATHAN PAREDES ARANEDA 29-12-2016 1.600 JONATHAN PAREDES ARANEDA 28-02-2017 267 Hector Patricio Sepulveda Cid 29-06-2018 1.600 Hector Patricio Sepulveda Cid 31-07-2018 1.600 Hector Patricio Sepulveda Cid 31-08-2018 1.600 Hector Patricio Sepulveda Cid 28-09-2018 1.600 Total 32.470 | La Escuela presenta características especiales en relación a su emplazamiento, por lo cual el proceso de licitación y ejecución debe ser especialmente cuidadoso. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Se debio liquidar el primer contrato | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Previo a la nueva licitación de las obras, se debio buscar y financiar una nueva alternativa para el Plan de Contingencia de reubicación de los estudiantes durante la construcción. Dadas las particularidades del emplazamiento de las obras, para el término del proyecto se realizó invitación a participar. | [8 empty] | 55332.2341 | 19348.4665 | 50098.8093 | 0 | 7058.0882 | 2024890.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156728.2065 | 2619425.6033 | 41353.3614 | 15912.4712 | 39218.9138 | 0 | 6663.1984 | 2333953.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437101.1145 | 41353.3614 | 15912.4712 | 39218.9138 | 0 | 6663.1984 | 2310624.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413771.9771 | 12.9999 | 11.9182 | 14.1111 | -0.95725 | -7.8511 | 2581.5743 | 2471.2556 | La variación de montos contratados de 13% y la variación de costos reales de 12% se deben al mayor valor de las obras civiles y por los cambios que solicito la comunidad en el plan de contingencia que significaron un mayor costo respecto de lo recomendado. Los principales cambios fueron cambiar la edificación de módulos a edificación permanente, incorporación de pasillos y comedor y cubierta del patio central . | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | La iniciativa fue reevaluada por el Mandante con fecha julio de 2017, de acuerdo a como se indica: - HUBO UN PRIMER PROCESO DE LICITACIÓN EN QUE SE ADJUDICÓ LA OBRA, EN ESTE PROCESO, LA COMUNIDAD SOLICITÓ QUE SE MODIFICARA EL PLAN DE CONTINGENCIA QUE ORIGINALMENTE CONTEMPLABA EL ARRIENDO DE MÓDULOS, POR UNOS QUE PERMANECIERAN EN EL LUGAR SIN SER TRASLADADOS O DESMANTELADOS. - LA EMPRESA ADJUDICADA INICIÓ OBRAS DE CONTINGENCIA (SE PAGÓ M$ 41.549 DE M$ 51.360 APROBADOS RS POR ESTE MOTIVO), SIN EMBARGO HIZO ABANDONO DE LAS OBRAS. - NUEVAMENTE Y ADICIONALMENTE, LA UNIDAD TÉCNICA A PETICIÓN (NUEVA) DE LA COMUNIDAD, ACORDARON INCORPORAR ALGUNAS DEPENDENCIAS AL PLAN DE CONTINGENCIA COMO TECHUMBRES DE PASILLOS Y COMEDOR (VALORIZADAS EN M$ 52.803). - A CONTINUACIÓN, LA UNIDAD TÉCNICA SOLICITÓ EN LICITACIÓN PRIVADA, PRESUPUESTOS A 5 EMPRESAS PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO, PRESENTÁNDOSE UN SÓLO OFERENTE POR M$ 1.775.929 (PARA OBRAS SIN CONSIDERAR PLAN DE CONTINGENCIA). A ESTO SE SUMA EL NUEVO PLAN DE CONTINGENCIA ACORDADO CON LA COMUNIDAD QUE QUEDÓ DEFINITIVAMENTE EN M$ 122.424 (M$ 69.621 DE PRIMERA MODIFICACIÓN MÁS M$ 52.803), ASÍ, PARA ADJUDICAR AL ÚNICO OFERENTE, EL PRESUPUESTO TOTALDE OBRAS, ES DE M$ 1.898.353. | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1900635 | 2308391 | 21.4537 | El proyecto tuvo 3 reevaluaciones debido a: 1. Se debieron hacer cambios a la ficha IDI y aclaraciones respecto a los gastos 2.Cambio de la modalidad de pago contra recepción a suma alzada y se decide licitar con el diseño completo. 3..la empresa inicial hizo abandono de obras y el proyecto se tuvo que relicitar, la comunidad solicitó cambios en plan de contingencia, lo que obligó a hacer adecuaciones al proyecto. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 144779 | 158477 | 9.4613 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 9% se debe al aumento de costos por los cambios realizados al plan de contingencia. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 3 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 22 meses, generando un plazo total de 46 meses versus un recomendado de 14 meses. Los motivos son el primer contrato fue terminado en forma anticipada debido a incumplimientos del contratista, se consideró a petición de la comunidad modificar el Plan de contingencia original de módulos a edificación permanente, además se incorporó pasillos y comedor y se cubre el patio central . La iniciativa se desarrolla en comunidades indígenas en conflicto con la autoridad. En costos, la variación de montos contratados de 13% y la variación de costos reales de 12% se deben al mayor valor de las obras civiles por los cambios realizados al plan de contingencia respecto a los montos recomendados. El proyecto tuvo 3 reevaluaciones y no tuvo modificaciones menores al 10%. El proyecto originalmente consideraba 800 metros cuadrados y terminó en 935 metros cuadrados. Estas modificaciones generaron un mayor valor del CAE del proyecto de 9%, sin embargo, el proyecto logró cumplir su objetivo de reponer La Escuela que presentaba daños en su estructura. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20167851-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE POLUL, DIVISORIA COLGA, PITRUFQUEN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PITRUFQUEN | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. EL SECTOR PRESENTA POTENCIAL PRODUCTIVO EN AUMENTO DE VALOR AGREGADO A PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. | 1. HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM (PSAD 56): 5.660,174 NORTE Y 725,738 ESTE. INCLUYE PLANTA ELEVADORA, PORTAL DE MANTENIMIENTO, URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO-COMANDO-BODEGA-OFICINA-BAÑO OPERADOR, DE 20,65 M2, ESTRUCTURA H. A., ALBAÑILERÍA LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA DE FE GALVANIZADO. COBERTIZO METÁLICO PARA FILTRO, DE 4,75 M2, CON LOSA DE H. A. Y CUBIERTA DE FE GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 3. CONSTRUCCIÓN RED IMPULSIÓN EN HDPE PE-100 DE 140 MM DE DIÁMETRO: EN PN-10, 1.906 M Y EN PN-16, 3.190 M. 4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN METÁLICO DE 100 M3, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA. INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS Y MEDIDORES DE CAUDAL. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE, PE-100 PN-10: 5.1. EN DIÁMETRO 75 MM, 38.990 M. 5.2. EN DIÁMETRO 110 MM, 5.433 M. 5.3. ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 9 SECTORES. 6. INSTALACIÓN DE 281 ARRANQUES DOMICILIARIOS E INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL Y CUYOS ASIGNATARIOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS EN PLANO DE PLANTA (1 DE 36) 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. CONSIDERA MODIFICACIÓN RED MEDIA TENSIÓN EN 6.890 M. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y MATERIALES ADICIONALES. BOMBA Y CLORADOR STAND BY. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 1081 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 33 |  | 230 | [12 empty] | 1 | 38 |  | 3700 | 10 | 33 |  | 230 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 210 | 120 | 90 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 980 | [12 empty] | 15 | 15 | 38 | 38 | 0 |  | 153.3333 | 153.3333 | En Obras civiles y consultoría, la variaciones de 226% corresponden a 5 ampliaciones de plazo. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios), incorporación de nuevas cámaras y cambios en el diseño debido a la topografía irregular del terreno. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 21 meses, generando un plazo total de 38 meses versus un recomendado de 15 meses. Llama la atención del plazo del gasto administrativo del cual no se entregaron mayores antecedentes. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 23/05/2016 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Plazo recomendado menor. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se tuvo que incorporar nuevas camaras, debido a topografia irregualr del diseño. | [8 empty] | 1967424 | 500 | 1967924 | 1967919 | 5 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Carlos René García Gross Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.468.237.635, con un plazo de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de plazo del contrato de 210 días corridos. Aprobado por Res DOH IX R. N°1385/19.06.2017 2) Aumento de monto por $409.127.736 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2216/13.09.2017 3) Aumento de plazo del contrato de 120 días corridos. Aprobado por Res DOH IX R. N°3097/21.12.2017 4) Aumento de plazo del contrato de 90 días corridos. Aprobado por Res DOH IX R. N°863/07.05.2018 5) Aumento de plazo del contrato de 120 días corridos. Aprobado por Res DOH IX R. N°1735/06.08.2018 6) Aumento de monto por $29.875.036 (Obras Extraordinarias) y aumento de plazo del contrato por 180 días corridos. Aprobado por Res DOH IX R. N°1253/14.05.2019 La Asesoría fue desarrollada por Asesores individuales licitados vía Chilecompras: El monto original del Contrato de Asesoría fue de $125.024.000. según Convenio Mandato GORE - DOH IX R. aprobado por Res GORE N°279/29.01.15 El contrato de Asesoría sufrió la siguiente Modificación de Montos: 1) Aumento de monto por $21.800.000. Modificación de Convenio Mandato aprobado por Res GORE IX R. N°463/18.03.2016 | BIP = SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Valor ofertado superior al Presupuesto Oficial | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 202 | 288 | 142.5743 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto originalmente consideraba 202 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 288, debido al incremento de beneficiarios y y a la Adecuación del proyecto a las normas vigentes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento en 86 Arranques Domiciliarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a normas vigentes. | [6 empty] | En la localidad de Colga, Comuna de Pitrufquen, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra " Construcción Sistema Agua Potable Rural Polul Divisoria Colga, Comuna de Pitrufquen, Región de la Araucanía". Participaron profesionales de DOH, Seremi MOP., dirigentes del Comité y representante de la Empresa Constructora CGG. No fueron realizadas satisfactoriamente, por lo que se recomendó aplicación de lo señalado en el ART 168 del RCOP, párrafo final. El Acta de Recepción Provisional fue aprobado con reservas. | 27/08/2019 | No hay. |  | SI | 27/08/2019 |  |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3728700% | 4196200% | 4675 | 4199500% | 33 | 4236800% | 373 | 4221300% |  | 4250100% | 133 | 4251300% | 12 | 4261300% | 100 | 5326 | 651 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Reevaluación por mayor costo de la mejor oferta presentada. Desistimiento del primer oferente Solicitud al CORE para aumento de recursos para adjudicar. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120423 | 146824 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1468239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615563 | Sin observaciones | 95659 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1907242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003401 | Obras Civiles: Contrato original M$ 1.468.238 fecha 2016 Aumento 1 M$ 409.128 fecha 2017 Aumento 2 M$ 29.875 fecha 2019 Total M$ 1.907.241 Consultorías: Hubo 10 Consultores, según detalle siguiente: Álvaro Alberto Valenzuela Lagos 9.400 Berenice Maximowitz Sepúlveda 7.116 Cecilia Victoria Neira Rozas 2.120 Jimena Denise Cerda Muñoz 2.050 Karina Johanna Venegas Olate 1.802 Mariela Saravia Encina 31.040 Miguel Alejandro Lecaros Villar 10.455 Pedro Roberto Soto Saavedra 309 Reiner Baltasar Sandoval Sepúlveda 27.650 Sofia Andrea Romero Martínez 3.717 | 95659 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1907242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003401 | 35482 | BIP > SIGFE | 95659 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1871760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967919 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 569 | 2047153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154546 | Gastos Administrativos: Obras Civiles: El Contrato original tuvo dos modificaciones: Contrato original M$ 1.468.238 Aumento 1 M$ 409.128 Aumento 2 M$ 29.875 Total M$ 1.907.241 El último pago de este contrato fue por M$35.482 el 29-05-2020. SIGFE no contempla este último pago. En efecto, los pagos efectuados en Obras Civiles son los siguientes: 31-08-2016 215.360 30-09-2016 81.264 28-10-2016 31.794 30-11-2016 167.305 29-12-2016 215.805 23-02-2017 42.259 28-02-2017 117.385 31-03-2017 91.313 28-04-2017 69.150 31-05-2017 63.961 30-06-2017 62.570 27-07-2017 22.979 29-09-2017 20.063 25-10-2017 267.015 30-11-2017 96.196 26-12-2017 109.061 16-02-2018 102.622 28-02-2018 57.298 26-04-2018 33.579 31-07-2018 4.781 1.871.760 29-05-2020 35.482 35.482 TOTAL 1.907.242 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Las Obras Extraordinarias son para aumentar la cobertura, incorporando nuevos beneficiarios. | [8 empty] | 207225.2423 | 0 | 0 | 0 | 705.8088 | 2072253.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280184.6086 | 2565291.6555 | 126169.5674 | 0 | 0 | 0 | 675.1708 | 2435768.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562613.667 | 124110.0128 | 0 | 0 | 0 | 675.1708 | 2381176.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505961.7293 | 12.3862 | 9.9017 | 14.9076 | -2.2107 | -2.3128 | 8701.256 | 8267.9741 | 1. El mayor costo de las obras civiles corresponde al costo de incorporar las 86 nuevas familias. 2. En este proyecto la unidad técnica es la Dirección de Obras hidráulicas del MOP, que contrataba personas con cargo al proyecto financiado por el FNDR, en esta oportunidad pagó con el proyecto a 10 personas, por eso se producen diferencias en el Item consultorías. 3. Los gastos administrativos la DOH no siempre los cobraba completos y siempre con desface en el tiempo. 4. Los contratos son a zuma alzada, sin reajuste ni intereses de ningún tipo, por ello se ven diferencias del monto contratado y el monto pagado. Monedas distintas. A pesar del aumento de beneficiarios, el proyecto tiene una variación de 12% de los montos contratados con respecto a los recomendados, cercana al 10% que se considera aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1711174 | 2260685 | 32.1131 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones: 1. El primer reanálisis se hizo porque la licitación superó en un 28,12 % el valor inicialmente recomendado. 2. El segundo reanálisis corresponde a un aumento de obra para incorporar 86 nuevos beneficiarios, situación que se da en todos los proyectos de instalación de agua potable, en áreas no concesionadas. El proyecto no tuvo modificaciones menores a 10%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 78390 | 136434 | 74.0452 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 74%, se debe al aumento de nuevos beneficiarios, incorporación de nuevas cámaras y cambios en el diseño debido a la topografía irregular del terreno. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 5 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 21 meses, generando un plazo total de 38 meses versus un recomendado de 15 meses. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios), incorporación de nuevas cámaras y cambios en el diseño debido a la topografía irregular del terreno. En costos, la variación de montos contratados de 12% se debe al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de incorporación de nuevas cámaras y cambios en el diseño debido a la topografía irregular del terreno dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. Sin embargo, la variación es cercana al 10% considerado aceptable. El proyecto tuvo 2 reevaluaciones debido a que valor de las ofertas fue mayor al presupuesto y la segunda por la incorporación de nuevos beneficiarios. El proyecto originalmente consideraba 202 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 288 para incorporar a nuevos beneficiarios. Estas modificaciones generaron un mayor valor del CAE del proyecto de 72%, sin embargo, el proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000017-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES COLONIA MENDOZA , VILCUN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILCUN | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTEN 22 VIVIENDAS DEL SECTOR COLONIA MENDOZA DE LA COMUNA DE VILCUN QUE NO DISPONEN DE UN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONTINUA Y SEGURA , COSTOS ECONOMICOS ADECUADOS , CON NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO COMPATIBLES CON UN DESARROLLO SUSTENTABLE. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PROLONGACION DE 3,23 KMS. DE LINEA DE MEDIA TENSION BIFASICA HASTA EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, LA INSTALACION DE 06 SUBESTACIONES, 3,56 KMS. DE LINEA DE BAJA TENSIÓN MONOFASICA, 0,00 KMS. DE LINEA DE BAJA TENSIÓN MONOFASICA EN POSTACION COMUN Y 22 EMPALMES E INSTALACIONES INTERIORES BASICAS. | 110 | [23 empty] | 12 | 10 |  | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 300 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [12 empty] | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 |  | -16.6667 | -16.6667 | El plazo real respecto al recomendado fue inferior en un 16,67% debido a que el adjudicatario oferto un menor plazo que el recomendado. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 09/08/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | Se estipula en las Bases Administrativas y Técnicas un plazo máximo de 690 días corridos. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra | [9 empty] | 106978 | 0 | 106978 | 106978 | 0 | Se firma Convenio con la empresa CODINER para la ejecución, operación y mantención del proyecto, con fecha 29-07-2019. Se Notifica a la empresa el 09-08-2019, fecha que indica el inicio del plazo de ejecución de las obras (no incluye ejecución de instalaciones interiores y empalmes). Se paga por modalidad de subsidio (pago Unico) M$ 106.978, contra boletas de garantías Anticipo Subsidio (100 % del monto) y Fiel Cumplimiento (5% del monto). | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SIN OBSERVACIONES | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 22 | 24 | 109.0909 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se conecto a 2 familias más quedando una magnitud real del 24 empalmes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Para proyectos de electrificación rural se considera una Liquidación Parcial, la cual como su nombre lo indica liquida el proyecto de forma parcial y verifica netamente la construcción de obras (postes, conductores y transformadores). Las instalaciones interiores y empalmes se verifican en la Liquidación Definitiva. Sin observaciones. | 14/09/2020 | Para proyectos de electrificación rural se considera una Liquidación Definitiva y Total, la cual liquida el Convenio de forma definitiva y vela por el cumplimiento de todo lo involucrado en el proyecto. Sin observaciones. | 15/06/2021 | SI | 14/08/2020 | Sin observaciones |  | En Operación | Se beneficiaron con poste de empalme a dos familias más de lo contratado, es decir, 24 viviendas quedaron con factibilidad de conexión (poste de empalme a menos de 30 metros). | FRANCISCO ORLANDO HUITRAÑAN CACHAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4341700% | 4355900% | 142 | 4361400% | 55 | NA | 0 | 4367500% | 61 | 4367500% | 61 | 4368600% | 11 | 4370700% | 21 | 290 | 148 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El GORE no esta obligado a someter a decisión del CORE todos los proyectos que obtengan RS, ya que en primer lugar debe revisar normas relativas a disciplina fisca. El proyecto obtiene su primer RS con posterioridad al 30 de Octubre, siendo esta una fecha tope establecida por la normativa para nuevas identificaciones presupuestarias. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Los tiempos asociados a la licitación son los normales para este tipo de proyectos. Tanto para ser sometidos al CORE como para los procesos de licitación, por la naturaleza de los proyectos se procura que las gestiones asociadas a los proyectos de energización se realicen al mismo tiempo. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | GOBIERNO REGIONAL | El Gobierno Regional (Unidad Técnica) postula los antecedentes directos a ejecución, sobre la base de los antecedentes que presenta un municipio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107725 | 0 | 0 | 0 | 15373 | 123098 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106978 | 0 | 0 | 0 | 15373 | 122351 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106978 | 0 | 0 | 0 | 15373 | 122351 | 15373 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109759 | No hay observaciones. | a) Positivas: a.1. Una vez ejecutado, transforma la calidad de vida de los beneficiarios y le permite acceder a otros beneficios (instalación de bombas para agua, lavadoras, etc.,). a.2. Certezas sobre la programación de la inversión: Los proyectos son licitados por el GORE Araucanía; y la Unidad a cargo de ello entrega certezas sobre la programación de la ejecución, lo que no ocurre con otro tipo de proyectos, que se ejecutan a través de Unidades Técnicas. a.3. El tiempo transcurrido entre la aprobación CORE y la ejecución financiera de los recursos es uno de los más reducidos en comparación con proyectos de otros sectores. Negativos: Los plazos para ejecutar este tipo de proyectos se extienden más allá del tiempo real requerido para la ejecución de las obras, puesto que previamente se deben solucionar temas jurídicos relativos a las servidumbres de paso. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existe diferencia relevante entre el costo recomendado y el monto adjudicado. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El proyecto considera aporte de los beneficiarios. Dicho aporte no se registra en SIGFE, lo que explica las diferencias. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125419.5037 | 0 | 0 | 0 | 17898.2677 | 143317.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124548.0228 | 0 | 0 | 0 | 17898.2677 | 142446.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124548.0228 | 0 | 0 | 0 | 17898.2677 | 142446.2904 | -0.60808 | -0.60808 | -0.69485 | 0 |  | 5935.2621 | 5189.5009 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecuto con los costos que se recomendaron. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existieron reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | 107978 | 106978 | -0.92611 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico varió en un 0,93% (real versus el recomendado) | El proyecto se ejecutó en línea con respecto a lo recomendado. En plazos, se contrató y ejecutó por un plazo menor al recomendado generando una variación de -16% en el plazo total. En costos, las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecuto con los costos que se recomendaron. En magnitudes, el proyecto consideró 2 familias más de las que se recomendaron originalmente totalizando 24 empalmes como magnitud final. Finalmente, el proyecto logró cumplir con el objetivo de dotar de un suministro de energía eléctrica continua y segura a las viviendas del sector Colonia Mendoza de la comuna de Vilcun. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30436902-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA HUALLEPENCO, PERQUENCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PERQUENCO | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL APR HUALLEPENCO | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETAS SANITARIAS, PARA LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS QUE TIENEN CONEXIÓN AL APR HUALLEPENCO, ES DECIR, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL COMITÉ DEL APR Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE POSTULACIÓN EN LA GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIO, ABARCANDO A 91 FAMILIAS QUE SON PARTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PASCUAL CURICHE (8), JUAN TERÁN (9), JOSÉ HUENCHUAL (5), EJIDIO PICHUNLAO (32), JUAN DE DIOS NOVOA (23), DOMINGO ETORI (8) Y JOSÉ MARIPE (6). LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BASE A ESTRUCTURA DE MADERA, REVESTIDO CON TERMINACIÓN EN CERÁMICO EN SU INTERIOR Y QUE CONSTA DE UN RECINTO PARA BAÑO Y OTRO PARA ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, EJECUTÁNDOSE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 16,24 M2, INCLUIDA LAS INSTALACIONES DOMICILIARAS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PARTICULAR (FOSA SÉPTICA Y SISTEMA DE DRENES) Y ELECTRICIDAD. ESTA SERÁ EQUIPADA CON LAVAPLATOS, COCINA A LEÑA CON TERMOCAÑÓN, LAVA MANOS, WC Y TINA. | 287 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | [22 empty] | 12 | 12 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 364 | [12 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | El proyecto no presenta variación entre el plazo recomendado y el ejecutado El plazo contratado originalmente fue de 10 meses pero presentó un aumento de 64 días, finalmente se ejecutó en 12 meses de acuerdo a lo recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 06/11/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Autorización GORE para aumento de obras. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Ejecución del aumento de obras. | [8 empty] | 723187 | 0 | 723187 | 0 | 723187 | Se contrato inicialmente por un monto de $720.205.200, pagados mediante estados de pago. y un posterior aumento de obras por $2.981.995. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Aumento de obras por modificaciones para accesibilidad a caseras para personas con movilidad reducida. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipamiento no contemplada en el RS que da origen a la ejecución | solicitud a gore de Aumento de obras por modificaciones para accesibilidad a caseras para personas con movilidad reducida. | [8 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 91 | 91 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se recomendaron 91 soluciones y se ejecutaron 91 soluciones | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Por la magnitud del proyecto se realizaron 4 recepciones provisorias parciales, completando la totalidad de las Casetas Sanitarias (91). siendo la ultima con feche 9 de Diciembre del 2019 | 09/12/2019 | No se ha realizado Recepción Definitiva, por motivos de contingencia por corona virus. |  | SI | 09/12/2019 | La presión de agua potable por parte del APR Huallepenco en ciertos sectores. |  | En Operación | Proyecto entrego una solución definitiva de baño, cocina y alcantarillado a las persona de escasos recursos del sector rural de la comuna. | CRISTIAN CANCINO PINCHEIRA | MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO |  |  |  |  | 4300500% | 4300500% | 0 | 4312400% | 119 | NA | 0 | 4341000% | 286 | 4341000% | 286 | 4341000% | 0 | 4349500% | 85 | 490 | 490 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La primera licitación fue revocada por la Unidad Técnica. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | NO | MUNICIPIO | Los proyectos de casetas sanitarias, corresponden a a soluciones tipo, por tanto la etapa de diseño la desarrolla las municipalidades, a veces con recursos de apoyo de subdere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742331 | No hay observaciones respecto del financiamiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720205 | El contrato original fue por M$720.205 Hubo aumento por M$ 2.982. El aumento de contrato fue para mejorar las condiciones de accesibilidad en el caso de beneficiarios con movilidad reducida. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723187 | 723187 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los recursos se ejecutan a través de la cuenta de transferencias (Fondos por rendir) M$ 33.03.100. Tal vez por ello no son recogido desde la plataforma SIGFE, aún cuando están consignados en dicha plataforma. | Los proyectos de infraestructuras sanitarias aportan a mejorar la calidad de vida de la población rural. Este proyecto fue posible porque previamente se hizo un proyecto de Agua Potable Rural en el sector. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se adecuó el proyecto en el caso de beneficiarios con limitaciones de movilidad, para permitir el acceso a las casetas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Las especificaciones técnica deben considerar la accesibilidad en el caso de movilidad reducida de los beneficiarios. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013203.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013203.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863644.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863644.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867218.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867218.8987 | -14.761 | -14.4082 | -14.4082 | 0.41388 |  | 9529.878 | 9529.878 | La variación de montos contratados de -15% y la variación de costos reales de -14% indican un ahorro de costos respecto del monto recomendado. Esto incluso incurriendo en un aumento de contrato para mejorar la accesibilidad a las casetas para personas con movilidad reducida. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 824066 | 2982 | 0.3619% | Aumento de obras por modificaciones para accesibilidad a caseras para personas con movilidad reducida. año 2019 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No presenta re análisis. Si presenta un aumento de contrato por $2.981.995, con el objeto de mejorar la accesibilidad a caseras para personas con movilidad reducida. año 2019, correspondiente al 0.36% | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 328661 | 232486 | -29.2627 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 28654 | 20269 | -29.2629 | Real < Recomendado | Los menores valores del CAE y VAC y sus variaciones de -29% se deben a la disminución de costos respecto a lo recomendado. | En general el proyecto se ejecuto dentro de lo recomendado. En plazos, no presenta variación entre el plazo recomendado y el ejecutado. El plazo contratado originalmente fue de 10 meses pero presentó un aumento de 64 días, finalmente se ejecutó en 12 meses de acuerdo a lo recomendado. En costos, el proyecto presenta un aumento de contrato inferior al 10% y no tuvo reevaluaciones. La variación de montos contratados de -15% y la variación de costos reales de -14% indican un ahorro de costos respecto del monto recomendado. Esto incluso incurriendo en un aumento de contrato para mejorar la accesibilidad a las casetas para personas con movilidad reducida. Este menor costos genera una disminución de los indicadores económicos VAC y CAE de 29%. El proyecto no presenta variación en el numero de soluciones. Finalmente, el proyecto logra cumplir con el objetivo de dotar de infraestructura sanitaria a los beneficiarios del APR Huallepenco. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106847-0 | REPOSICION ESTADIO STA. GUADALUPE, LAUTARO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LAUTARO | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LAS CONDICIONES ACTUALES DEL ESTADIO SANTA GUADALUPE NO SON LAS MAS APROPIADAS PARA LA PRACTICA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVO RECREATIVO, FORMATIVO Y COMPETITIVO. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL, REPOSICION DE GRADERIAS, CONSTRUCCION DE CAMARINES Y SERVICIOS HIGIENICOS, CIERROS PERIMETRALES, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE : - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO DE MEDIDAS 105 X 68 MT - CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE DRENAJE DE LA CANCHA CON DESCARGA A POZO ABSORBENTE - REPOSICIÓN DE GRADERÍAS EN ESTRUCTURA DE ACERO CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS - CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES PARA EQUIPO LOCAL Y VISITA - CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIÉNICOS HOMBRES, MUJERES Y DISCAPACITADOS - CONSTRUCCION DE 02 PORTALES DE ACCESO - CIERRE PERIMETRAL DE CANCHA 188 ML - CIERRE PERIMETRAL RECINTO 240 ML | 0 |  |  |  | 8 | 8 |  | 0 | 2 |  |  | -100 | 2 |  |  | -100 | [8 empty] | 8 | 10 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 285 | [12 empty] | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 |  | 12.5 | 25 | El proyecto se adjudicó considerando el ítem de equipos y equipamiento. El proyecto se adjudicó en 6 meses pero consideró 2 ampliaciones de plazo por la incorporación de la accesibilidad universal y algunas modificaciones menores de obra. El plazo total fue 285 días. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 3 meses, generando un plazo total de 10 meses versus un recomendado de 8 meses, con una variación de 25%. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 15/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Diseño proyectos de accesibilidad universal | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Variación de plazo por modificaciones y/o aumento de obra durante la ejecución de obra | [8 empty] | 748819 | 0 | 748819 | 637431 | 111388 | Contrato Ejecución de Obras Civiles por $702.803.300.- Anexo Contrato por Aumento de Obra: $36.014.864.- Total: $738.818.164.- Monto que se enmarca dentro del Monto según Convenio Mandato Obras Civiles: (31.02.004) por $739.793.000.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | incorporación de Proyecto de accesibilidad universal | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 7500 | 7992 | 106.56 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se corrige la magnitud recomendada por un recalculo de la superficie total de la cancha de pasto sintético, inicialmente la magnitud consideró superficies útiles de la cancha. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Considera la superficie total de cancha de pasto sintético | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Recalculo de la superficie total de la cancha de pasto sintético, inicialmente la magnitud consideró superficies útiles de la cancha | [6 empty] | Recepción Provisoria aprobada por Decreto Administrativo N°6534 de fecha 07/12/2018 | 29/11/2018 | Recepción Definitiva aprobada por Decreto Administrativo N°2613 de fecha 24/07/2020 | 20/07/2020 | SI | 08/01/2019 | Mantención adecuada y periódica de la cancha de pasto sintético | Proyecto actualmente en operación. | En Operación | El proyecto tambiÃ©n permitiÃ³ regularizar el sistema de Agua Potable y de electricidad del recinto. | EDUARDO DE LA SIERRA GALLEGOS | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4247800% | 4282800% | 350 | 4284200% | 14 | NA | 0 | 4305400% | 212 | 4305400% | 212 | 4305400% | 0 | 4318000% | 126 | 702 | 352 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Ingreso al CORE para su Resolucion, considerando prioridades. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto se presentó directo a ejecución con un diseño elaborado por el municipio. | 10000 | 1340 | 5250 | 0 | 0 | 739793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756383 | 10968 | 1471 | 5758 | 0 | 0 | 811336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829533 | En la ejecucion del proyecto se hizo uso de dos componentes: Consultori­as Obras Civiles. El componente Equipos y Equipamiento fueron incorporados en el Presupuesto de Obras. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748818 | Obras Civiles: Contrato original M$ 702.804 Modificación M$ 36.015 Total M$ 738.819 Consultorías Un contrato por M$10.000. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748819 | 111388 | BIP > SIGFE | 6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637431 | 7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673621 | La diferencia entre los valores efectivamente pagados y los consignados como SIGFE, se explicaría porque tanto en Consultorías como en Obras Civiles los datos SIGFE corresponden al primer semestre de 2018, y no se están considerando los pagos del segundo semestre de 2018, conforme la siguiente tabla: Obras Civiles MANUEL ALEJANDRO ORMAZABAL MOZO 21-03-2018 226.602 MANUEL ALEJANDRO ORMAZABAL MOZO 31-05-2018 173.398 MANUEL ALEJANDRO ORMAZABAL MOZO 26-06-2018 105.586 MANUEL ALEJANDRO ORMAZABAL MOZO 29-06-2018 124.970 630.556 MANUEL ALEJANDRO ORMAZABAL MOZO 31-08-2018 34.145 MANUEL ALEJANDRO ORMAZABAL MOZO 18-12-2018 38.093 MANUEL ALEJANDRO ORMAZABAL MOZO 31-12-2018 36.024 108.262 Total 738.818 738.818 Consultorías Mauricio Eduardo Devaud Morales 15-02-2018 1.875 Mauricio Eduardo Devaud Morales 20-03-2018 1.250 Mauricio Eduardo Devaud Morales 27-03-2018 1.250 Mauricio Eduardo Devaud Morales 23-05-2018 1.250 Mauricio Eduardo Devaud Morales 27-06-2018 1.250 6.875 Mauricio Eduardo Devaud Morales 28-09-2018 1.250 Mauricio Eduardo Devaud Morales 31-10-2018 625 Mauricio Eduardo Devaud Morales 31-10-2018 1.250 3.125 Total 10.000 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La licitación de Obras Civiles consideró las partidas requeridas de equipos (arcos y otros). | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | De acuerdo a lo informado, la partida equipos y equipamiento se consideró en las Obras Civiles. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Los valores SIGFE no registran todos los valores efectivamente pagados. | [5 empty] | 14175.1829 | 1900.691 | 7441.6306 | 0 | 0 | 1048608.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072125.8654 | 0 | 12303.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909001.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921305.1873 | 11990.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885965.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897956.7593 | -14.0674 | -16.2452 | -15.5103 | -2.5343 |  | 112.357 | 110.8566 | El proyecto adjudicó las obras civiles incorporando los equipos y equipamientos. El proyecto se adjudicó las Obras civiles, equipo y equipamiento por $702.803.300 Tuvo un aumento de contrato por $36.014.864 El ítem consultoría se recomendó por M$10.000 y se Gastó esa misma cantidad. La variación de montos contratados de -14% y la variación de costos reales de -16% se deben al menor valor de las obras civiles y consultorías indicando un ahorro de costos en el proyecto. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 899410 | 36014 | 4.004% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no requirió ser reevaluado. Sin embargo, consideró una modificación una modificación por $36.014.864 para la incorporación de accesibilidad universal. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 955 | 933 | -2.3037 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación no es significativa y corresponde a una disminución debido a que la inversión total fue menor a lo recomendado. | El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo recomendado. Sin embargo, incorporó los ítems de equipos y equipamiento dentro de la adjudicación de la obra civil. El proyecto se ejecutó con una inversión menor a lo recomendado con una variación de montos contratados de -14% y una variación de costos reales de -16%, que se deben al menor valor de las obras civiles y consultorías. Debido a esto el indicador económico CAE disminuye en un 2%. El proyecto tuvo 2 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 3 meses, generando un plazo total de 10 meses versus uno recomendado de 8 meses. Los motivos son la incorporación de la accesibilidad universal y algunas modificaciones menores de obra. El proyecto fue recomendado con una magnitud de 7500 m2 y aumento a 7992 m2 debido a el recalculo de la superficie total de la cancha de pasto sintético, inicialmente la magnitud consideró superficies útiles de la cancha. Finalmente, el proyecto logró cumplir con el objetivo de entregar condiciones apropiadas al Estadio Santa Guadalupe para el desarrollo de las actividades deportivas recreativas, formativas y competitivas. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40001817-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTEN 24 VIVIENDAS Y 1 CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR DE MONTE VERDE DE LA COMUNA DE TEMUCO QUE NO DISPONEN DE UN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONTINUA Y SEGURA , COSTOS ECONOMICOS ADECUADOS , CON NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO COMPATIBLES CON UN DESARROLLO SUSTENTABLE. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PROLONGACION DE 2,16 KMS. DE LINEA DE BAJA TENSION MONOFASICA HASTA EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, LA INSTALACION DE 3 SUBESTACIONES Y 25 EMPALMES E INSTALACIONES INTERIORES BASICAS. | 125 | [23 empty] | 12 | 10 |  | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 300 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [12 empty] | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 |  | -16.6667 | -16.6667 | El plazo de ejecución real fue menor que el plazo inicial recomendado en un 16,67% debido a que el adjudicatario ofertó un plazo menor. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 09/08/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | Se estipula en las Bases Administrativas y Técnicas un plazo máximo de 690 días corridos. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra | [9 empty] | 34491 | 0 | 34491 | 34491 | 0 | Se firma Convenio con la empresa CODINER para la ejecución, operación y mantención del proyecto, con fecha 29-07-2019. Se Notifica a la empresa el 09-08-2019, fecha que indica el inicio del plazo de ejecución de las obras (no incluye ejecución de instalaciones interiores y empalmes). Se paga por modalidad de subsidio (pago Unico) M$ 34.491, contra boletas de garantías Anticipo Subsidio (100 % del monto) y Fiel Cumplimiento (5% del monto). | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SIN OBSERVACIONES | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 25 | 27 | 108 | Real > Recomendada | [6 empty] | En magnitudes, el proyecto consideró 2 familias más de las que se recomendaron originalmente totalizando 27 empalmes como magnitud final. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Para proyectos de electrificación rural se considera una Liquidación Parcial, la cual como su nombre lo indica liquida el proyecto de forma parcial y verifica netamente la construcción de obras (postes, conductores y transformadores). Las instalaciones interiores y empalmes se verifican en la Liquidación Definitiva. Sin observaciones. | 14/09/2020 | Para proyectos de electrificación rural se considera una Liquidación Definitiva y Total, la cual liquida el Convenio de forma definitiva y vela por el cumplimiento de todo lo involucrado en el proyecto. Sin observaciones. | 16/03/2021 | SI | 18/12/2020 | Sin observaciones |  | En Operación | Se beneficiaron con poste de empalme a dos familias más de lo contratado, es decir, 27 viviendas quedaron con factibilidad de conexión (poste de empalme a menos de 30 metros). | FRANCISCO ORLANDO HUITRAÑAN CACHAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4343100% | 4355900% | 128 | 4360000% | 41 | NA | 0 | 4367500% | 75 | 4367500% | 75 | 4368600% | 11 | 4370700% | 21 | 276 | 148 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El mayor tiempo transcurrido es entre los hitos primer RS y primer Acuerdo CORE. Ello se explica por dos motivos: 1. La obtención del primer RS es con posterioridad al 30 de Octubre del respectivo año, y posterior a esa fecha no se pueden crear nuevas identificaciones presupuestarias. 2. El financiamiento de proyectos queda sujeto a las disponibilidades presupuestarias, entre otros aspectos. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existen atrasos, sin embargo la plataforma exige explicaciones. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | GOBIERNO REGIONAL | El Gobierno Regional (Unidad Técnica) postula los antecedentes directos a ejecución, sobre la base de los antecedentes que presenta un municipio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34856 | 0 | 0 | 0 | 15609 | 50465 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34491 | 0 | 0 | 0 | 15609 | 50100 | Hubo un solo contrato, que no tuvo modificaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34491 | 0 | 0 | 0 | 15609 | 50100 | 15609 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35388 | No hay diferencias entre el valor contratado, el valor pagado y el valor registrado en SIGFE. Los otros aportes corresponden al aporte de los beneficiarios, que gestionan directamente a través del Municipio respectivo y la empresa concesionaria adjudicada. Por lo anterior, no se registran en SIGFE. | Positivas: a.1. Una vez ejecutado, transforma la calidad de vida de los beneficiarios y le permite acceder a otros beneficios (instalación de bombas para agua, lavadoras, etc.,). a.2. Certezas sobre la programación de la inversión: Los proyectos son licitados por el GORE Araucanía; y la Unidad a cargo de ello entrega certezas sobre la programación de la ejecución, lo que no ocurre con otro tipo de proyectos, que se ejecutan a través de Unidades Técnicas. a.3. El tiempo transcurrido entre la aprobación CORE y la ejecución financiera de los recursos es uno de los más reducidos en comparación con proyectos de otros sectores. Negativos: Los plazos para ejecutar este tipo de proyectos se extienden más allá del tiempo real requerido para la ejecución de las obras, puesto que previamente se deben solucionar temas jurídicos relativos a las servidumbres de paso. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No hay diferencias entre el valor contratado, el valor pagado y el valor registrado en SIGFE. Los otros aportes corresponden al aporte de los beneficiarios, que gestionan directamente a través del Municipio respectivo y la empresa concesionaria adjudicada. Por lo anterior, no se registran en SIGFE. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Este tipo de proyectos contempla un aporte de los beneficiarios, que se cancela directamente a través de los comités - el municipio y la empresa concesionaria adjudicada, por lo tanto no se registra en SIGFE. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40580.6029 | 0 | 0 | 0 | 18172.875 | 58753.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40156.2098 | 0 | 0 | 0 | 18172.875 | 58329.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40156.2098 | 0 | 0 | 0 | 18172.875 | 58329.0848 | -0.72233 | -0.72233 | -1.0458 | 0 |  | 2160.3365 | 1487.267 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existieron reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | 34491 | 34491 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existió variación en el valor del indicador recomendado versus el real. | El proyecto se ejecutó en línea con respecto a lo recomendado. En plazos, se contrató y ejecutó por un plazo menor al recomendado generando una variación de -16% en el plazo total. En costos, las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. En magnitudes, el proyecto consideró 2 familias más de las que se recomendaron originalmente totalizando 27 empalmes como magnitud final. Finalmente, el proyecto logró cumplir con el objetivo de dotar de un suministro de energía eléctrica continua y segura a las viviendas del sector Monte Verde de la comuna de Temuco. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081142-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE LLOLLELHUE ALTO Y BAJO, T. SCHMIDT | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PODRÍA INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL SECTOR. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN DE CAPTACION SUPERFICIAL, POR UN DE CAUDAL 6 L/S. WGS-56 N=5.679.838 Y E=677.633. INCLUYE: CONEXIONES HIDRÁULICAS Y CIERRO RECINTO. 2. CONSTRUCCION DE IMPULSION EN HDPE, PN 10 D=110 MM. L= 2.281 M. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CASETA PARA OPERADOR, DE ALBAÑILERÍA Y PILARES INTEGRADOS. CIERRO RECINTO. FILTROS TURBIEDAD FDP-180 Y HIERRO MANGANESO Q-ABMA 105. 4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 25 MTS DE ALTURA Y DE 50 M3 DE CAPACIDAD, CON SUS CORRESPONDIENTES CONEXIONES HIDRÁULICAS Y CIERRO DEL RECINTO. 5. CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ EN: 5.1. HDPE PN10 D=160 MM L= 1.617 M 5.2. HDPE PN10 D=125 MM L= 965 M 5.3. HDPE PN10 D= 110 MM L= 4.242 M 5.4. HDPE PN10 D= 75 MM L= 9.233 M 5.5. ACERO ASTM A-53 D=2"- 4" - 6" L= 69 M. 6. INSTALACIÓN DE 94 ARRANQUES DOMICILIARIOS. 7. INSTALACIÓN 25 CÁMARAS DE VÁLVULAS PARA ACUARTELAMIENTO DE REDES O DESAGUE. 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE CONTROL E ILUMINACIÓN. 9. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN. 10. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y CAPACITACIÓN DE OPERADOR. 11. RESOLUCIÓN FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA OPERACIÓN Y TODOS LOS PERMISOS QUE REQUIERA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. | 395 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 25 |  | 108.3333 | [16 empty] | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 390 | [12 empty] | 12 | 12 | 25 | 25 | 0 |  | 108.3333 | 108.3333 | La variación positiva del proyecto es atribuible principalmente al ítem de consultorías que tuvo una variación de 111% respecto a lo recomendado. En Obras civiles la variación es positiva pero no tan alta a pesar de haber experimentado una ampliación de plazo de 3 meses por un sondaje que se tuvo que hacer por riesgos a la obra (problemas de diseño) Este mayor plazo total de este proyecto podría ser atribuible a la Fiscalización de parte de la SEREMI de Salud y posterior programación de actividades de cierre de contrato que habrían demorado más de estimado generando un plazo total de 25 meses sobre un recomendado de 12 meses. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 25/02/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Fiscalización de parte de la SEREMI de Salud y posterior programación de actividades de cierre de contrato. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Debido a el sistema de captación proyectado presenta el riesgo de que en un corto o mediano plazo este pueda ser alcanzado por el río causando daños importantes a la sentina e incluso perder la totalidad de las obras ejecutadas, se realiza sondaje en recinto destinado originalmente para tratamiento de AP, a un costado de camino principal, ruta Peñehue Llollelhue. | [8 empty] | 1192078 | 0 | 1192078 | 1154997 | 37081 | CONTRATO ORIGINAL $1.083.709.425 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Se debió rediseñar las obras y equipos de acuerdo a la nueva ubicacion. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 94 | 94 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto originalmente consideraba 94 y ese valor no tuvo variaciones. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SE REALIZAR RECEPCION PROVISORIA CON FECHA 10-03-2020 | 10/03/2020 | SE REALIZAR RECEPCION DEFINITIVA CON FECHA 08-03-2021 | 08/03/2021 | SI | 04/04/2020 |  |  | En Operación |  | JAVIER PALMA MANOSALVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4303800% | 4303800% | 0 | 4316400% | 126 | NA | 0 | 4350300% | 339 | 4350300% | 339 | 4352100% | 18 | 4352400% | 3 | 486 | 486 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El Proyectos fue aprobado con posterioridad al 30 de Octubre, por lo que se debió esperar al año siguiente para realizar todos los trámites de identificación presupuestaria. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 114075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254830 | 114075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254830 | Sin observaciones | 108371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192081 | El Contratos de obras se adjudicó a SEGASA por M$1.083.710. Tuvo modificaciones con efecto cero en el valor contratado (M$88.561) El Convenio con Aguas Araucanía para la Consultoría corresponde al 10% del valor de obras civiles. | 108369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192078 | 37081 | BIP > SIGFE | 104998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154997 | 107728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185024 | El Contrato de Obras Civiles fue por M$ 1.083.709 (SEGASA) Tuvo disminución y aumento d e obras de igual valor (M$88.561) Total M$ 1.083.709 La diferencia con SIGFE se explica porque los dos últimos pagos, ambos del año 2020, no estarían considerados en el total SIGFE. 28/02/2019 M$ 109.794 29/03/2019 M$ 65.624 30/04/2019 M$ 95.551 31/05/2019 M$ 119.368 28/06/2019 M$ 133.825 30/07/2019 M$ 118.798 30/08/2019 M$ 93.200 30/09/2019 M$ 84.683 30/10/2019 M$ 44.156 30/10/2019 M$ 103.488 29/11/2019 M$ 81.512 20/02/2020 M$ 28.046 No considerado en Total SIGFE 28/02/2020 M$ 5.664 No Considerado en Total SIGFE La Consultoría corresponde al 10% del valor de Obras Civiles (Aguas Araucanía). La diferencia del monto consignado en Total SIGFE también corresponde a los dos últimos pagos efectuados el año 2020: 28/02/2019 M$ 10.979 29/03/2019 M$ 6.562 30/04/2019 M$ 9.555 31/05/2019 M$ 11.937 28/06/2019 M$ 13.382 30/07/2019 M$ 11.880 30/08/2019 M$ 9.320 30/09/2019 M$ 8.468 30/10/2019 M$ 4.416 30/10/2019 M$ 10.349 29/11/2019 M$ 8.151 20/02/2020 M$ 2.805 28/02/2020 M$ 566 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Valores según resultado de licitación | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El Total SIGFE no considera los pagos efectuados el año 2020, tanto de Consultorías como de Obras Civiles. | [8 empty] | 136794.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367952.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504746.9554 | 0 | 126169.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261699.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387868.6462 | 126067.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260702.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386770.217 | -7.7673 | -7.8403 | -7.8402 | -0.079145 |  | 14752.8746 | 13411.7317 | Las variaciones negativas de montos contratados y costos reales de -8% se deben a: 1. Durante el proceso de licitación el proyecto tuvo una oferta menor al presupuesto estimado. 2. Los contratos son a zuma alzada, sin reajuste ni intereses de ningún tipo, por ello se ven diferencias del monto contratado y el monto pagado, por efecto de actualización de la moneda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1401365 | 0 | 0% | Alternativa (1) incorporación de 19 viviendas. - Obras Captación: Cambio equipo motobomba. Disminución de obras asociadas a captación. - Obras Tratamiento: Cambio filtro proyectado según nuevos resultados de calidad del agua. Se debe analizar si se mantiene filtro FDP, ya que la fuente no será superficial. Traslado de obras de planta de tratamiento (caseta, filtros y losa) a recinto de regulación. Disminución de Obras asociadas a Recinto tratamiento - Obras Regulación: Se mantiene estanque proyectado. - Obras Distribución: No se requiere extensión de redes de distribución. ¿ Se proyecta incluir cámaras de ventosas en res de distribución. Arranques: ¿ Aumento 19 arranques. - Obras eléctricas: Se disminuye extensión eléctrica trifásica en captación ya que la bomba no se ubicara en rio, sino que en sondaje (disminución L= 90m) Se requiere extensión monofásica a recinto de regulación, para operación de dosificadores y labores propias de caseta de tratamiento. Entre los aumentos y disminuciones el efecto neto cero. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 67430 | 67430 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existe variación del indicador. | En Plazos, hubo 1 ampliación de plazo que aumenta el plazo del proyecto en 3 meses por un sondaje que se tuvo que hacer por riesgos a la obra (problemas de diseño) que sumado a demoras en la fiscalización y actividades de cierre de contrato generando un plazo total de 25 meses versus un recomendado de 12 meses. En costos el proyecto terminó siendo más barato de lo que se recomendó, con una variación negativa de -8%. Esto debido a que la oferta fue menor al presupuesto estimado. El proyecto no tuvo reevaluaciones y tampoco cambios en la magnitud ni en el indicador económico. El proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062199-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PUCON | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA REPOSICION DEL JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS, SURGE DE LA NECESIDAD DE DOTAR A DIFERENTES SECTORES VULNERABLES DE PUCON, EN PARTICULAR A MENORES ENTRE 0 Y 5 AÑOS DE UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION PREBASICA Y SALA CUNA EN OPTIMAS CONDICIONES, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS Y FAMILIAS. | IMPLICA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPOSICION DEL JARDIN INFANTIL LOS AVELLANITOS COMUNA DE PUCÓN, CON CAPACIDAD PARA 64 PARVULOS Y 40 LACTANTES Y UNA SUPERFICIE TOTAL DE 748M2, DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROGRAMA ARQUITECTONICO: 1.- AREA ADMINISTRACIÓN: 1.1 OFICINA DIRECTOR 12M2 1.2 DEPOSITO MATERIAL DIDACTICO 7 M2 1.3 SALA PROFESORES/KITCHENETTE 13M2 1.4 HALL ACCESO 6 M2 1.5 SALA MULTIUSO Y PRIMEROS AUXILIOS 15M2 2.- AREA DOCENTE 2.1 AULAS DE ACTIVIDADES NIVEL PREBASICA (2 AULAS) 87M2 2.2 SALA CUNA (2 SALAS) 113M2 2.3 CLOSET DE COCHES 4 M2 2.4 SALA AMAMANTAMIENTO 10M2 2.5 CONTROL NIÑO SANO 7M2 3.- AREA SERVICIOS 3.1 COCINA PREPARADOS 8M2 3.2 COCINA GENERAL 28M2 3.3 COCINA DE LECHE 8M2 3.4 S.S.H.H. MANIPULADORAS/VESTIDOR 11M2 3.5 S.S.H.H. PERSONAL DE SERVICIOS 2M2 3.6 S.S.H.H. DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 4M2 3.7 SALA HABITOS HIGIENICOS 22M2 3.8 SALA MUDA 22M2 3.9 S.S.H.H. DISCAPACITADOS 4M2 3.10 BODEGA GENERAL 7M2 3.11 DESPENSAS PRE-PREPARADOS 5M2 3.12 BODEGA ASEO 3M2 3.11 DESPENSA SEDILE 5M2 4 CIRCULACIONES CUBIERTAS 121M2 5 PATIO NORMATIVO PRE-BASICA 190M2 6 PATIO DE SERVICIO 34M2 EL PROYECTO CONSIDERA ADEMÁS EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS DE ACUERDO REQUERIMIENTOS Y NORMATIVA. | 104 |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 | 2 | 6 |  | 200 | 2 | 3 |  | 50 | [8 empty] | 6 | 55 |  | 816.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 168 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 155 | 1230 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 1656 | [12 empty] | 6 | 6 | 55 | 55 | 0 |  | 816.6667 | 816.6667 | En Obras civiles la variaciones de 820% corresponde a 4 ampliaciones de plazo. El proyecto tuvo un término anticipado del contrato inicial por falla del contratista y abandono de la obra. Por otra parte, durante la ejecución hubo modificación de las partidas del proyecto y este fue reevaluado. Finalmente, hubo varios procesos administrativos que demoraron mucho los plazos de ejecución. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 50 meses, generando un plazo total de 55 meses versus un recomendado de 6 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 20/09/2014 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificación de partidas, detectada en transcurso de la obra | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Termino anticipado del contrato inicial por falla del contratista y abandono de la obra. | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista |  | 711304 | 0 | 711304 | 255307 | 455997 | La variación en relación al proyecto aprobado originalmente, se produjo en el item Obras civiles, que a su vez se debió al término anticipado de contrato con la empresa constructora originalmente adjudicada, que hizo abandono de la obra. Luego de un largo proceso de liquidación y reevaluación del proyecto se volvió a licitar y a contratar el termino de la obra, razón por la cual fue necesario realizar un suplemento de recursos al proyecto. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificación de partidas | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Necesidad de solicitar mayores recursos por reevaluación | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista | Empresa realizó abandono de la obra por lo que se produjo el término anticipado del contrato y posterior reevaluación para la contratación del término de la obra | METROS CUADRADOS | 748 | 748 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo cambios en la magnitud del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción provisoria sin observaciones | 16/04/2019 | Recepción definitiva de edificación, emitida por Dirección de Obras Municipales | 16/04/2019 | SI | 01/08/2021 | Producto de la pandemia la operación del Jardín se vió retrasada y con aforos limitados. |  | En Operación | La única situación negativa durante la ejecución del proyecto fue que la empresa contructora que se adjudicó la obra quebró, por tanto fue necesario realizar un término anticipado de contrato, reevaluar la iniciativa y posteriormente contratar una nueva empresa constructora para la terminación de la obra, lo que significó un retraso en la ejecución de las mismas cercano a los 2 años. | JOSE LUIS STYL VERGARA | MUNICIPALIDAD DE PUCON |  |  |  |  | 4122200% | 4135500% | 133 | 4151500% | 160 | NA | 0 | 4186200% | 347 | 4186200% | 347 | 4186200% | 0 | 4200200% | 140 | 780 | 647 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se realizan tres licitaciones previas a la primera adjudicación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 5 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | proyecto obtuvo aprobación de diseño el año 2007 y recién el año 2012 obtuvo RS para ejecución. | 5002 | 31615 | 10107 | 0 | 0 | 419736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466460 | 5224 | 33018 | 10556 | 0 | 0 | 438374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487172 | Sin observaciones | 5222 | 18975 | 9524 | 0 | 0 | 677584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711305 | El primer contrato de Obras Civiles fue liquidado anticipadamente por abandono de obras. Previamente hubo dos procesos de licitación. El segundo contrato de obras civiles se suscribió después de dos procesos de licitación. | 5221 | 18975 | 9524 | 0 | 0 | 677584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711304 | 455997 | BIP > SIGFE | 5221 | 18975 | 9525 | 0 | 0 | 221586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255307 | 6056 | 21612 | 10849 | 0 | 0 | 245423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283940 | No existe diferencia entre los valores efectivamente pagados y los valores consignados en SIGFE para Consultorías, Equipos y Equipamiento. En Obras Civiles, el Total SIGFE no registra los valores del segundo contratados pagados el año 2018, según detalle siguiente: CONSTRUCTORA MULTIFORMAS LTDA. 29-12-14 73.500 CONSTRUCTORA MULTIFORMAS LTDA. 30-01-15 7.504 CONSTRUCTORA MULTIFORMAS LTDA. 11-02-15 46.379 127.383 FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA 31-08-18 53.703 FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA 28-09-18 86.134 FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA 31-10-18 149.603 FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA 18-12-18 56.118 FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA 28-12-18 110.440 455.998 FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA 14-02-19 45.243 FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA 16-03-19 47.801 FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA 30-04-19 1.159 550.201 Consultorías: Claudio Patricio Larrañaga Salazar 11-12-14 M$ 435; 17-12-14 M$ 870; 26-12-14 M$ 870; 30-01-15 M$ 870; 27-02-15 M$ 870; 31-03-15 M$ 870; 30-04-15 M$ 435 Equipamiento Comercial Masol Ltda. 29-05-15 117 Gladis del C. Caceres Miranda 29-05-15 7.308 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA 18-06-15 47 Metalurgica Silcosil Ltda 18-06-15 7.759 Adela del Carmen León Ibarra 24-06-15 395 Metalurgica Silcosil Ltda 17-07-15 1.131 Mauricio Leandro Allendes Castillo 21-07-15 509 Distribuidora de productos de laboratorio Diprolab Ltda. 28-07-15 148 Comercial Hagelin Limitada 26-08-15 953 Pamela Genoveva Peralta Salgado 26-08-15 263 Verónica Cárdenas Sepúlveda y Cía. Ltda. 20-10-15 345 Equipos Chilena De Computacion Limitada 29-05-15 412 Chilena De Computacion Limitada 29-05-15 1.586 Comercializadora Telenet Ltda. 29-05-15 2.531 Empresa Comercializadora Luis Valdés Lyon E.I.R.L. 29-05-15 136 Importaciones y exportaciones Tecnodata S.a. 29-05-15 86 Proveedores Integrales Prisa S.A. 29-05-15 417 Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda. 29-05-15 2.212 Chilena De Computacion Limitada 12-06-15 1.617 Sociedad Comercial Aquaomega Equipos Ltda. 26-08-15 528 | Cuando se produce un proceso de liquidación anticipada, la terminación de las obras resulta a valores mucho mayores, y existe mayores demoras en la conclusión de las obras, lo que ocurrio en este proyecto. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El Total SIGFE no registra los valores cancelados el segundo contrato para finalizar las obras en el año 2018, lo que explica la diferencia SIGFE y los valores efectivamente pagados. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Hubo 3 procesos de licitación para adjudicar el primer contrato, que fue abandonado por el Contratista. Para terminar las obras hubo dos procesos de licitación. Todo esto encarece la obras y repercute en demoras en el término de los mismos. | [8 empty] | 7708.2947 | 48717.8296 | 15575.4531 | 0 | 0 | 646812.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718814.0839 | 943990.9267 | 7370.1419 | 25603.1582 | 12850.9403 | 0 | 0 | 839568.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885392.9084 | 7180.6402 | 25603.1582 | 12852.0751 | 0 | 0 | 832933.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878569.7116 | 23.1741 | 22.2249 | 28.7752 | -0.77064 | -6.9303 | 1174.5584 | 1113.5479 | La variación de montos contratados de 23% y la variación de costos reales de 22% se deben al mayor valor de las obras civiles por el abandono y posterior relicitación del contrato. Esto se ve reflejado en las 2 reevaluaciones del proyecto. Por último, a pesar de que las otras asignaciones resultaron con variación negativa no fue suficiente para compensar el aumento del costo de las obra civiles. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 539838 | 831900 | 54.1018 | La primera reevaluación se debe a que la empresa contratista hizo abandono de las obras, lo que provocó la liquidación del contrato por parte de la unidad técnica. La segunda reevaluación se efectúa para incorporar el IVA al presupuesto nuevo, aspecto que no había sido considerado en la primera reevaluación y aumenta el costo del proyecto. El proyecto no tuvo modificaciones menores a 10%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 148528 | 156324 | 5.2488 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1703604 | 1793025 | 5.2489 | Real > Recomendado | El mayor valor del CAE y VAC y sus variaciones de 5% se deben al aumento de costos del proyecto por el abandono de obras y posterior relicitación del contrato a un costo mayor al original. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos como en plazos. En Plazos, hubo 4 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 50 meses, generando un plazo total de 25 meses versus un recomendado de 6 meses. El principal motivo fue el abandono de la obra por la empresa contratista lo que significó 2 relicitaciones del contrato y 2 reevaluaciones del proyecto. Los procesos administrativos implicados generaron un gran aumento de los plazos de ejecución del proyecto. En Costos, a variación de montos contratados de 23% y la variación de costos reales de 22% se deben al mayor valor de las obras civiles por el abandono y posterior relicitación del contrato. Esto se ve reflejado en las 2 reevaluaciones del proyecto y generó a su vez un aumento de los indicadores económicos CAE y VAC del 5%. Por último, la iniciativa de origen municipal tanto en su formulación como de unidad técnica, se extendió en demasía y también incrementó sus costos. Lo anterior puede deberse a que los requisitos y garantías exigidas a las empresas ejecutoras eran deficientes y además los costos pudieron estar subestimados. Lo señalado se ha presentado en otros jardines infantiles. Sin embargo, el proyecto logró cumplir con el objetivo de dotar de educación prebásica a diferentes sectores vulnerables de la comuna de Pucón, mejorando la calidad de vida de niños y familias. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100853-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE LOLCURA SANTA LUISA, COLLIPULLI | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | COLLIPULLI | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LOS HABITANTES DEL SECTOR CONSUMEN AGUA NO POTABLE PROVENIENTE DE UN CANAL DE REGADÍO Y DE POZOS ARTESANALES SIN TRATAMIENTO. DADO LA DEMANDA POR AGUA POTABLE, SE FUSIONARON DOS COMITES CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENCION DEL SISTEMA A CONSTRUIR. | 1. HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM (WGS-84): 5.815,420 NORTE Y 724,078 ESTE. INSTALACIÓN PLANTA ELEVADORA E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 2. CONSTRUCCIÓN DOS SALAS (LOLCURA Y SANTA LUISA) TRATAMIENTO-CONTROL-BAÑO OPERADOR, DE 13,1 M2 EN H. A., ALBAÑILERÍA DE LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA FE GALVANIZADO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS DE AMBAS CASETAS. INCLUYE MACROMEDIDORES. 3. CONSTRUCCIÓN DOS ESTANQUE REGULACIÓN METÁLICOS (LOLCURA Y SANTA LUISA) DE 25 M3, SOBRE TORRE METÁLICA DE 25 M. INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CIERROS Y URBANIZACIÓN DE LOS RECINTOS. 4. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN PLANTA RE-ELEVADORA PARA ABASTECER SECTOR SANTA LUISA. 5. CONSTRUCCIÓN RED DE IMPULSIÓN, DE 75 MM DIÁMETRO, EN HDPE PE-100: EN PN-10, 3.599 M Y EN PN-16, 1.279 M. 6. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE, PE-100, PN-6: 6.1. EN DIÁMETRO 63 MM, 5.975 M. 6.2. EN DIÁMETRO 75 MM, 2.096 M. 6.3. EN DIÁMETRO 110 MM, 1.385 M. 6.4. EN DIÁMETRO 160 MM, 773 M. 6.5. ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 11 SECTORES. 7. INSTALACIÓN 125 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTON DE ACERO INOXIDABLE SOBRE ATRIL. 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. CAJA HERRAMIENTAS. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 525 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 25 |  | 150 | [12 empty] | 1 | 22 |  | 2100 | 10 | 24 |  | 140 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 60 | 150 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 719 | [12 empty] | 10 | 10 | 33 | 34 | 1 |  | 230 | 240 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 139% y 150% respectivamente corresponden a 4 ampliaciones de plazo. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y a retrasos en la aprobación de la resolución sanitaria. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 12 meses, generando un plazo total de 34 meses versus un recomendado de 10 meses. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 22/12/2016 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | aprobación de resolución sanitaria | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | ajustes en la modificación 4 en relacion a la ejecución de 17 arranques adicionales | [8 empty] | 983478 | 1030 | 984508 | 881635 | 102873 | Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora El Bosque Limitada. El monto Original del contrato de Obras Civiles fue de $ 812.802.751. Con un plazo de 360 días. El contrato sufrió las siguientes modificaciones de plazos y montos 1) Aumento de plazo del contrato en 60 días aprobado por Res. DOH IX R.N°2163 / 14-12-2017. 2) Aumento de plazo del contrato en 60 días, aprobado por Res. DOH IX R.N°420 / 14-03-2018. 3) Aumento de plazo del contrato en 150 días, aprobado por Res. DOH IX R.N°656 / 25-04-2018. 4) Aumento de plazo del contrato en 60 días y aumento efectivo de $ 81.268.129, aprobado por Res. DOH IX R.N°747 / 08-05-2018. 5) Aumento de plazo del contrato en 90 días, aprobado por Res. DOH IX R.N°1685/10-09-2018. La asesoría, fue desarrollada por asesores individuales licitados vía Chilecompras: El monto original del Contrato de asesoría $ 67.750.000 Según convenio mandato GORE- DOH IX R. aprobado por Res. GORE N°1857/ 18.06.2015 El contrato de asesoría sufrió la siguiente modificación de montos 1) Aumento de monto de $ 81.281 Modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°3809/28.12.2016 2) Aumento de monto de $ 89.408 Modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°2070/24.08.2018 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | la ejecución de 17 arranques | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 108 | 125 | 115.7407 | Real > Recomendada | [6 empty] | Inicialmente el proyecto consideraba 108 arranques, pero se efectuó un aumento de contrato para incluir 17 nuevas familias quedando finalmente en 125 arranques. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | aumento en la ejecucion de 17 arranques | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | se amplio a otro sector no considerado inicialmente | [6 empty] | En la localidad de Lolcura Santa Luisa, Comuna de Collipulli, se constituyó la comisión de recepción provisora, para recibir la obra Construcción sistema de agua potable rural Lolcura Santa Luisa, Comuna de Collipulli, región de la Araucanía, participaron profesionales de DOH , Dirigentes del comité y profesionales de Aguas Araucanía. sin observaciones dándolas por recibidas el 17-12-2018 | 17/12/2018 | En la localidad de Lolcura Santa Luisa, Comuna de Collipulli, se constituyó la comisión de recepción provisora, para recibir la obra Construcción sistema de agua potable rural Lolcura Santa Luisa, Comuna de Collipulli, región de la Araucanía, participaron profesionales de DOH , Dirigentes del comité y profesionales de Aguas Araucanía. sin observaciones dándolas por recibidas el 20-12-2019 | 20/12/2019 | SI | 17/12/2018 | no hay |  | En Operación | obra ejecutada sin mayores inconvenientes | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4190700% | 4200400% | 97 | 4211700% | 113 | 4236900% | 252 | 4217300% |  | 4269500% | 326 | 4272500% | 30 | 4279400% | 69 | 887 | 790 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Hubo dos licitaciones, la primera sin oferentes. Para adjudicar en la segunda licitación hubo reanálisis. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | NO | MUNICIPIO |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La etapa de diseño, junto los resultados de las prefactibilidades de dos iniciativas de inversión. | 65770 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 657692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724462 | 67750 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 677494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746274 | Sin observaciones. | 89405 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 894071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984506 | Los valores pagados corresponden a: G. Ad. Ministerio De Obras Publicas M$ 1.030 Cons. Aguas Araucanía S.A M$ 89.406 Obras Civiles CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA M$ 894.071 El Contrato Inicial de OOCC fue por M$ 812.803 Aumento contrato M$ 81.268 Total M$ 894.071 El Contrato de Consultorías corresponde al 10% del valor del Contrato de Obras Civiles. Al aumentar el contrato de OOCC, se aumentó en un 10% el Contrato de Consultorías con la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía. | 89406 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 894071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984507 | 102872 | BIP > SIGFE | 80055 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 800550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881635 | 86226 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 862256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949656 | Gasto Efectivo v/ Consignado SIGFE Efectivo SIGFE Diferencia G. Ad. Ministerio De Obras Publicas 1.030 1.030 0 Cons. Aguas Araucanía S.A 89.406 80.055 9.351 OOCC CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA 894.071 800.550 93.521 La diferencia se explica porque al igual que en otros proyectos el dato SIGFE no registra pagos del segundo semestre de 2018. Detalle pagos: Consultorías: 29-11-2019 721 31-10-2018 1.348 No está incorporado en dato SIGFE 28-09-2018 4.593 No está incorporado en dato SIGFE 20-09-2018 3.411 NO está incorporado en dato SIGFE 30-07-2018 3.375 30-07-2018 1.073 22-06-2018 3.708 30-04-2018 4.493 30-04-2018 1.890 23-03-2018 4.824 27-12-2017 1.250 30-11-2017 9.481 31-10-2017 5.016 29-09-2017 5.816 31-08-2017 3.599 27-07-2017 7.356 30-06-2017 7.220 31-05-2017 4.561 28-04-2017 3.800 31-03-2017 5.967 31-03-2017 5.904 OOCC 13-09-2019 7.207 30-10-2018 13.483 No está incorporado en dato SIGFE 28-09-2018 45.928 No está incorporado en dato SIGFE 20-09-2018 34.110 No está incorporado en dato SIGFE 30-07-2018 33.754 30-07-2018 10.735 22-06-2018 37.078 30-04-2018 18.901 26-04-2018 44.933 22-03-2018 48.242 27-12-2017 12.500 30-11-2017 94.807 31-10-2017 50.164 29-09-2017 58.156 31-08-2017 35.990 27-07-2017 73.561 30-06-2017 72.199 31-05-2017 45.612 28-04-2017 38.000 31-03-2017 59.041 28-02-2017 59.670 31-12-2015 1.030 |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El dato SIGFE no registra los pagos efectuados en Septiembre y Octubre de 2018 en Consultorías y en Obras CIviles | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se modificó la cantidad contratada en Obras Civiles, y como el monto de la Consultoría está indexado al de Obras Civiles (10% de dicho valor), se modificó el Contrato de Obras Civiles. | [8 empty] | 95621.2086 | 0 | 0 | 0 | 1453.603 | 956206.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053281.2238 | 1179353.2035 | 115554.0666 | 0 | 0 | 0 | 1390.0576 | 1155539.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272483.6559 | 109058.8099 | 0 | 0 | 0 | 1390.0576 | 1090584.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201033.5625 | 20.8114 | 14.0278 | 14.0533 | -5.615 | 1.8383 | 9608.2685 | 8724.6776 | La variación de montos contratados de 20% y la variación de costos reales de 14% dicen relación con mayores precios de mercados, que se generan muchas veces por el largo tiempo que transcurre entre la elaboración del diseño y la licitación del proyecto. También el aumento de contrato para incluir 17 nuevas familias, es relevante en esta diferencia y por ende aumenta el valor de la consultoría que es un 10% del valor de las obras civiles. Por último, se incurrió en obras extraordinarias producto del cambio de la composición del agua del sondaje. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 928212 | 81438 | 8.774% | ejecución de 17 arranques adicionales | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 928213 | 1039315 | 11.9695 | 1. El primer reanálisis es de carácter administrativo, ya que se efectuó para cambiar la unidad técnica del proyecto. 2. El segundo reanálisis se efectuó para modificar el presupuesto oficial del proyecto. 3. El tercer reanálisis se efectuó a objeto de adjudicar las obras, del segundo proceso de licitación, en un valor 9,1% mayor, en moneda presupuestaria, a la recomendación vigente. 4. El cuarto reanálisis se efectuó por un aumento de contrato equivalente al 10 % del valor inicial, a objeto de incluir 17 nuevas familias e incorporar filtro abatir fierro, manganeso y arsénico, producto del cambio de composición del agua del sondaje. El proyecto no tuvo modificaciones menores a 10%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 50419 | 68856 | 36.5676 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 36% se debe al aumento de costos por aumento de contrato e incorporación de nuevos beneficiarios. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 4 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 12 meses, generando un plazo total de 34 meses versus un recomendado de 10 meses. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y a retrasos en la aprobación de la resolución sanitaria. En costos, la variación de montos contratados de 20% y la variación de costos reales de 14% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar 17 nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de obras extraordinarias en las que se tuvo que incurrir producto del cambio de la composición del agua del sondaje dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. Esto se ve reflejado en las 4 reevaluaciones del proyecto y genera a su vez un aumento del indicador económico CAE de 36%. El proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de canales de regadío y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20151227-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CARILEUFU, PUCON | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PUCON | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. EL SERVICIO A BRINDAR POTENCIARÍA FUERTEMENTE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL SECTOR. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE DOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN SUPERFICIALES: 1.1. UNA DE 3,2 L/SEG UBICADA EN COORDENADAS UTM: N=5.653,80 Y E= 256,37, INCLUYE CIERROS RECINTO. 1.2. OTRA DE 1 L/S UBICADA EN COORDENADAS UTM: N=5.653,09 Y E= 257,28 2. CONSTRUCCIÓN SALA TRATAMIENTO-COMANDO-BAÑO-BODEGA P. QUÍMICOS, DE 23,8 M2, EN ALBAÑILERÍA CONFINADA, REVESTIDA EN LADRILLO A LA VISTA POR EL EXTERIOR Y ESTUCADA EN SU INTERIOR, CUBIERTA DE ZINC- ALUMINIO Y PISOS EN CERÁMICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 3. GALPÓN PARA FILTROS, DE 21,4 M2, ESTRUCTURA METÁLICA REVESTIDA Y CUBIERTA POR PLANCHAS ZINC-ALUM 5V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN METÁLICO DE 75 M3, ELEVADO SOBRE TORRE DE 25 M. 5. CONSTRUCCIÓN DE 784 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100, DE 125 MM DE DIÁMETRO 6. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE, PE 100 PN 10: 6.1. EN DIÁMETRO 75 MM, 6.890 M. 6.2. EN DIÁMETRO 110 MM, 6.434 M. 6.3. ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 16 ZONAS. 7. INSTALACIÓN DE 204 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL METÁLICO. 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 9. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS. 10. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INSCRIPCIÓN OBRAS CAPTACIÓN EN CPA. | 857 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 23 |  | 155.5556 | [12 empty] | 1 | 18 |  | 1700 | 9 | 24 |  | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 90 | 120 | 120 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 707 | [12 empty] | 9 | 9 | 23 | 24 | 1 |  | 155.5556 | 166.6667 | En Obras civiles y consultoría, la variación de 161% y 159% respectivamente corresponden a 4 ampliaciones de plazo. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y a un cambio de terreno, para el emplazamiento de la torre y cuba ya que el anterior no era apto para la fundación. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 12 meses, generando un plazo total de 24 meses versus un recomendado de 9 meses. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 13/03/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | cambio de terreno, para el emplazamiento de la torre y cuba no apto para la fundación | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | la incorporación de nuevos arranque en sector no considerado dentro del diseño | [8 empty] | 1352912 | 500 | 1353412 | 1353412 | 0 | Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Cimbra Limitada. El monto Original del contrato de Obras Civiles fue de $ 1.035.779.649 Con un plazo de 360 días. El contrato sufrió las siguientes modificaciones de plazos y montos 1) Aumento de plazo del contrato en 90 días aprobado por Res. DOH IX R.N°832 / 31-03-2016. 2) Aumento de plazo del contrato en 120 días aprobado por Res. DOH IX R.N°1700 / 21-11-2016. 3) Aumento de contrato y plazo del en 120 días, aprobado por Res. DOH IX R.N°2647 / 23-11/2016. 4) Aumento de plazo del contrato en 39 días aprobado por Res. DOH IX R.N°249 / 15-02-2017. La asesoría, fue desarrollada por asesores individuales licitados vía Chilecompras: El monto original del Contrato de asesoría $ 500 Según convenio mandato GORE- DOH IX R. aprobado por Res. GORE N°1893/ 15.12.2014 El contrato de asesoría sufrió la siguiente modificación de montos 1) Aumento de monto de $ 500 Modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°1454/08.05.2015 2) Aumento de monto de $ 500 Modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°3810/28.12.2016 | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | aumento en la cantidad de arranques, en sector no considerado en el diseño | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipamiento no contemplada en el RS que da origen a la ejecución | cambio del terreno del emplazamiento de la torre | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 157 | 204 | 129.9363 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto originalmente consideraba 157 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 204. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | aumento e el numero de arranques de 157 a 204 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | cambio del terreno de emplazamiento de la torre | [6 empty] | NO PRESENTO RECEPCION PROVISORIA | 21/03/2017 | En la localidad de Carileufu, Comuna de Pucon, se constituyó la comisión de recepción provisora, para recibir la obra Construcción sistema de agua potable Carileufu, Comuna de Pucon, Región de la Araucanía, participaron profesionales de DOH , Dirigentes del comité y profesionales de Aguas Araucanía. Sin observaciones dándolas por recibidas el 21-03-2018 | 21/03/2018 | SI | 21/03/2017 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación | NO HAY | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3660900% | 4184200% | 5233 | 4191800% | 76 | 4224700% | 329 | 4208100% |  | 4208100% |  | 4207600% |  | 4215300% | 77 | 5544 | 311 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El primer RS del año 2000 no corresponde a las necesidades del proyecto. El RS del año 2014 | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | El proyecto fue sometido a la aprobación de financiamiento del Consejo Regional con fecha 09-09-2014 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | SI | MUNICIPIO |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93913 | 87778 | 0 | 0 | 0 | 500 | 877779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966057 | Sin observaciones | 130674 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1306741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437915 | Los montos inciailes y finales contratados son en M$ Monto Inicial Modificación Monto Final G. Ad. : Ministerio De Obras Publicas 500 500 Consultorías: Aguas Araucanía S.A 103.578 27.096 130.674 Obra Civil: Cimbra Limitada 1.035.779 270.963 1.306.742 | 130674 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1306743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437917 | 84505 | BIP > SIGFE | 46170 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1306742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353412 | 52587 | 0 | 0 | 0 | 569 | 1463477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516633 | La comparación Pago efectuado/ dato SIGFE refleja una diferencia de M$ 84.504 en Consultorías: Ministerio De Obras Publicas 500 500 0 Aguas Araucanía S.A 130.674 46.170 84.504 Ingeniería y Construcciones Cimbra Limitada 1.306.742 1.306.742 0 Fecha del EP INV. EN M$ La diferencia se explica porque el último EP de Consultorías por M$ 84.504, de fecha 26/08/2020 no aparece en SIGFE Consultorías 26-08-2020 84.503 29-05-2015 6.388 30-06-2015 8.188 31-08-2015 5.826 29-10-2015 4.560 29-10-2015 5.885 30-11-2015 5.318 31-12-2015 10.006 Obras Civiles 29-05-2015 63.880 30-06-2015 81.880 31-08-2015 58.259 29-10-2015 45.599 29-10-2015 58.846 30-11-2015 53.184 31-12-2015 100.071 29-01-2016 72.871 29-02-2016 70.068 29-03-2016 41.287 27-04-2016 59.145 30-06-2016 51.779 30-06-2016 91.207 29-07-2016 43.710 09-09-2016 30.575 30-09-2016 86.764 30-11-2016 31.106 30-11-2016 55.136 26-12-2016 23.394 17-02-2017 166.598 28-02-2017 17.691 28-04-2017 3.693 Gastos Administrativos 31-08-2015 500 |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El ultimo Pago efectuado a la Sanitaria Aguas Araucanía por Consultorías, por un valor M$ 84.504, realizado el 26-08-2020 no está considerado en el dato SIGFE. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Hubo un aumento de contrato en Obras Civiles por M$ 270.962, para aumentar la cantidad de soluciones. Como el contrato de Consultorías esta indexado al Contrato de Obras Civiles (10% de dicho valor) , también se modificó el valor de la Consultoría en un 10%. | [8 empty] | 127618.6315 | 0 | 0 | 0 | 727.3689 | 1276186.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404532.3158 | 1940198.0892 | 176320.5748 | 0 | 0 | 0 | 675.1708 | 1763202.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940198.0892 | 158189.6852 | 0 | 0 | 0 | 675.1708 | 1703475.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862340.1141 | 38.1384 | 32.595 | 33.4817 | -4.0129 | -4.0129 | 9129.1182 | 8350.3689 | El proyecto tuvo un contrato de obra civil que sufrió modificaciones totalizando un monto contratado de M$1.553.837 en moneda 2020, valor mayor al recomendado. La variación de montos contratados de 38% y la variación de costos reales de 33% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de un cambio de terreno para el emplazamiento de la torre dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | El monto original del Contrato de asesoría $ 500 Según convenio mandato GORE- DOH IX R. aprobado por Res. GORE N°1893/ 15.12.2014 El contrato de asesoría sufrió la siguiente modificación de montos 1) Aumento de monto de $ 500 Modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°1454/08.05.2015 2) Aumento de monto de $ 500 Modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°3810/28.12.2016 Los montos inciailes y finales contratados son en M$ Monto Inicial Modificación Monto Final G. Ad. : Ministerio De Obras Publicas 500 500 Consultorías: Aguas Araucanía S.A 103.578 27.096 130.674 Obra Civil: Cimbra Limitada 1.035.779 270.963 1.306.742 | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1237755 | 1709816 | 38.1385 | El proyecto tuvo 3 reevaluaciones: 1. El primer reanálisis se hizo porque la licitación superó en un 9.5 % el valor inicialmente recomendado. 2. El segundo reanálisis corresponde a un aumento de obra para incorporar nuevos beneficiarios, situación que se da en todos los proyectos de instalación de agua potable, en áreas no concesionadas. 3. El tercer reanálisis corresponde a un cambio de terreno porque en el original se debía efectuar mejoramiento del suelo de alto costo. El proyecto no tuvo modificaciones menores a 10%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 80509 | 94359 | 17.203 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 17,2% se debe al aumento de costos por los nuevos beneficiarios y el cambio de terreno para la torre. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 4 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 12 meses, generando un plazo total de 24 meses versus un recomendado de 9 meses. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y a un cambio de terreno, para el emplazamiento de la torre y cuba ya que el anterior no era apto para la fundación. En costos, la variación de montos contratados de 38% y la variación de costos reales de 33% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de un cambio de terreno para el emplazamiento de la torre dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. El proyecto tuvo 3 reevaluaciones debido a una primera licitación no adjudicada por ofertas mayores a 10% de valor recomendado, aumento en el número de beneficiarios del proyecto y cambio en el emplazamiento de la obra. El proyecto originalmente consideraba 157 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 204 para incorporar a nuevos beneficiarios. Estas modificaciones generaron un mayor valor del CAE del proyecto de 17%, sin embargo, el proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30374927-0 | REPOSICION VEREDAS SECTOR CENTRO, NUEVA IMPERIAL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA INICIATIVA RESPONDE AL DETERIORO Y DEFICIENCIAS FUNCIONALES DE LOS ACTUALES ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL EN EL SECTOR CENTRO DE LA LOCALIDAD Y A LA FALTA DE VALORACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO EXISTENTE | LA ETAPA PROGRAMADA COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE APROXIMADAMENTE 12.087 M2, CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO REPOSICION VEREDAS SECTOR CENTRO DELA CIUDAD DE NUEVA IMPERIAL. LA EJECUCIÓN CONSIDERA LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, PAISAJISMO, ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PRINCIPALMENTE. LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES ÁREAS: AREAS VERDES 1.185 M2 AREA DE DESCANSO Y ENCUENTRO EN EDIFICACIONES PÁTRIMONIALES 800 M2 ACERAS PEATONALES 9.355 M2 ACCESO VEHICULAR VIVIENDAS 729 M2 ELEMENTOS LINEALES (SOLERILLAS PASO RODADOS) 18 M2 TOTAL 12.087 M2 | 14980 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 11 | 11 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 6 |  | 500 | 10 | 15 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 70 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 460 | [12 empty] | 11 | 11 | 16 | 16 | 0 |  | 45.4545 | 45.4545 | En Obras civiles, la variación de 53% corresponde a 3 ampliaciones de plazo. Los motivos son por modificaciones al diseño. Específicamente: modificación de diseño greca por el carácter simbólico Mapuche, modificaciones necesarias de realizar a fin de dar solución a requerimientos de la Municipalidad de Nueva Imperial y modificaciones para dar solución a problemáticas detectadas durante el proceso de ejecución (pavimentos de encuentro con veradas existentes, atraviesos por conexión de iluminación, conformación de Plataforma para la instalación de escaños). Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 5 meses, generando un plazo total de 16 meses versus un recomendado de 11 meses. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 07/09/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificación de diseño greca por el carácter simbólico Mapuche. Modificaciones necesarias de realizar a fin de dar solución a requerimientos de la Municipalidad de Nueva Imperial. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Modificaciones para dar solución a problemáticas detectadas durante el proceso de ejecución. Pavimentos de encuentro con veradas existentes; Atraviesos por conexión de iluminación; Conformación de Plataforma para la instalación de escaños. | [8 empty] | 783864 | 1130 | 784994 | 635306 | 149688 | Recursos propios. Res 46 19-07-2018 Contrata, $693.649.183.-, Res Ex 2003 25-06-2019 Disminución de Obra, Aumento de Obra y obras Extraordinarias $33.927.430.- Res Ex 3142 01-10-2019 Aumento de Obra y Obras Extraordinarias, $24.208.656.- Res Ex 3714 19-11-2019 Disminución de Obra y Aumento de Obra, $15.148.998.- Gastos Administrativos: Publicaciones e impresiones.$1.130.000.- Res Ex 3349 19-10-2018 Contrata consultoría, 10.500.000.- Res Ex 2124 04-07-2019 prórroga Consultoría, $1.930.000.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Disminución de obras por modificaciones relacionadas a simbología mapuche y modificaciones en materialidad de pavimentos peatonales; Aumento de obras por Ajuste a normativa de pendientes de Rampas, ejecución de pavimentos de encuentro con vereda existente y atraviesos por canalización de iluminación; Obras extraordinarias , Pileta de aguas lluvias, cambios de grifos , tapas sumideros y otros. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Ajuste de inclinación de rampas a normativa vigente. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 11500 | 11500 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La superficie originalmente considerada no varió en cuanto a su superficie (11.500m2). | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Observaciones: Colocar mortero nivelante en postes, Cortar y pinchar pernos, en general; mejorar áreas verdes; Apoyabrazos en banca, mejorar fijaciones en general; mejorar demarcación paso peatonal en general; mejorar emboquillado; dar continuidad a hormigón de vereda; Mejorar junta entre baldosas y hormigón de vereda; Desbaste entre hormigón y baldosa; etc. | 23/12/2019 | Recepción sin observaciones. | 31/12/2019 | SI | 31/12/2019 | No se ha detectado posibles situación que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | La obra se ejecutó sin inconvenientes. | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4305300% | 4312200% | 69 | 4316100% | 39 | 4328000% | 119 | 4330000% | 20 | 4330000% | 20 | 4335000% | 50 | 4339800% | 48 | 345 | 276 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Primer RS año 2017; proyecto financiado en el año 2018 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hubo atrasos durante el proceso. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El Minvu regional presenta la iniciativa de inversión | 16500 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 769363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786963 | 16930 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 769913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787973 | El proyecto fue financiado el año 2018, el primer RS se obtuvo el año 2017. | 16930 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 766934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784994 | Res 46 19-07-2018 Contrata, $693.649.183.-, Res Ex 2003 25-06-2019 Disminución de Obra, Aumento de Obra y obras Extraordinarias $33.927.430.- Res Ex 3142 01-10-2019 Aumento de Obra y Obras Extraordinarias, $24.208.656.- Res Ex 3714 19-11-2019 Disminución de Obra y Aumento de Obra, $15.148.998.- Gastos Administrativos: Publicaciones e impresiones.$1.130.000.- Res Ex 3349 19-10-2018 Contrata consultoría, $10.500.000.- Res Ex 2124 04-07-2019 prórroga Consultoría, $1.930.000.- | 16930 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 766934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784994 | 149688 | BIP > SIGFE | 12430 | 0 | 0 | 0 | 195 | 622681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635306 | 12753 | 0 | 0 | 0 | 206 | 638869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651828 | Año 2018: M$ 1.130, Gastos Administrativos; M$ 4.500, Consultorías; M$ 144.253, Obras Civiles. Año 2019: M$ 12.430, Consultorías; M$ 622.681, Obras Civiles. | El proyecto fue ejecutado sin inconvenientes. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hubo variación de costos. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No hubo variación de costos. | [8 empty] | 20301.6488 | 0 | 0 | 0 | 1354.8806 | 923592.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945249.3544 | 0 | 20076.9701 | 0 | 0 | 0 | 1354.8806 | 917120.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938552.1138 | 19867.0431 | 0 | 0 | 0 | 1354.8806 | 897934.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919155.9881 | -0.70852 | -2.7605 | -2.7781 | -2.0666 |  | 79.9266 | 78.0812 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron, incluso cuando se incurrió en un aumento de contrato. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 896335 | 73285 | 8.176% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación y tuvo modificaciones menores por 8%. Res 46 19-07-2018 Contrata, $693.649.183.-, Res Ex 2003 25-06-2019 Disminución de Obra, Aumento de Obra y obras Extraordinarias $33.927.430.- Res Ex 3142 01-10-2019 Aumento de Obra y Obras Extraordinarias, $24.208.656.- Res Ex 3714 19-11-2019 Disminución de Obra y Aumento de Obra, $15.148.998.- | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 826022 | 808832 | -2.0811 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC disminuye marginalmente en un 2% producto del menor costo con respecto a lo recomendado. | En Plazos, hubo 4 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 5 meses, generando un plazo total de 16 meses versus un recomendado de 11 meses. Los motivos son por modificaciones al diseño. Específicamente: modificación de diseño greca por el carácter simbólico Mapuche, modificaciones necesarias de realizar a fin de dar solución a requerimientos de la Municipalidad de Nueva Imperial y modificaciones para dar solución a problemáticas detectadas durante el proceso de ejecución. Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron, incluso cuando se incurrió en un aumento de contrato de 8%. Este menor costo genera una disminución marginal en el indicador económico VAC de 2%. El proyecto no tuvo reevaluaciones. El proyecto no experimentó cambios en la magnitud durante la ejecución. Finalmente, el proyecto logró cumplir con el objetivo de dotar de espacios públicos para la circulación peatonal de calidad en el sector centro de Nueva Imperial. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000342-0 | CONSTRUCCION SAPR TRUF TRUF, LAS MINAS COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | La localidad de Truf Truf no cuenta con un sistema de agua potable; la población extrae agua través de pozos y la consume sin tratar, exponiéndose a presencia de elementos fisicoquímicos en mayor concentración a la debida junto con la latente contaminación bacteriológica, lo que hace inminente el riesgo de enfermedades. | 1. HABILITACIÓN DEL SONDAJE EXISTENTE, CON EQUIPOS DE IMPULSIÓN, INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, OBRA DE DESAGÜE Y OBRAS DE CIERRE DEL RECINTO. 2. RED DE IMPULSIÓN QUE LLEVA EL AGUA DESDE EL RECINTO DE CAPTACIÓN AL RECINTO ESTANQUE, EN HDPE PE100 PN-10 DE D=75mm Y UNA EXTENSIÓN APROX. DE 2000m. 3. CONSTRUCCIÓN SALA TRATAMIENTO-CONTROL-BODEGA-OFICINA-BAÑO OPERADOR EN RECINTO ESTANQUE, CASETA EN H. A., ALBAÑILERÍA DE LADRILLO DE ARCILLA COCIDA COLOCADO DE SOGA Y CUBIERTA ZINC ALUM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS . INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN, METÁLICO ELEVADO DE 50 M3 Y 25m DE ALTURA. INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CIERROS Y URBANIZACIÓN DEL RECINTO. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE100 PN-10: 5.1. EN DIÁMETRO 75 MM, 7700 M. 5.2. EN DIÁMETRO 110 MM, 800 M. 5.3 CÁMARAS PARA VÁLVULAS DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE. 60 M DE TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO EN D= 2", 3" y 4". 6. INSTALACIÓN DE 106 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTON DE ACERO INOXIDABLE SOBRE ATRIL. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE IMPULSIÓN DE REPOSICIÓN. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INCLUSIÓN DE OBRAS EN CPA. | 445 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 12 |  | 33.3333 | [16 empty] | 9 | 12 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 365 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | [12 empty] | 9 | 9 | 12 | 12 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | El proyecto se recomendó por 9 según Cronograma, pero se contrato la ejecución por 12 meses , entre el 05 de septiembre del 2019 al 03 de septiembre del 2020 con un plazo de 365 días, adjudicado por Res DOH N°2233/04.09.2019 La principal razón de la variación del plazo total es por un aumento de los arranques domiciliarios. El proyecto no tuvo ampliaciones de plazo. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 05/09/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | No hay. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | No hay. | [8 empty] | 804830 | 0 | 804830 | 424173 | 380657 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Maestranza JAAR Servicios Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $639.630.852, con un plazo de 365 días. Adjudicado por Res DOH N°2233/04.09.2019 El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $63.277.302 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°623/30.03.2020 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $92.746.474 con un plazo de 365 días. Res DOH N°2503/11.10.2009 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $9.175.208. Aprobado por Res DOH IX R. N°2226/11.10.2020 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento en Arranques. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 106 | 144 | 135.8491 | Real > Recomendada | [6 empty] | Presenta modificación de 106 a 144 arranques, 38 nuevos arranques no considerados en la recomendación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de Arranques domiciliarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a nueva normativa. | [6 empty] | En la localidad de Truf Truf, Comuna de Padre las Casas, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra " Construcción Sistema Agua Potable Rural Truf Truf, Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía". Participaron profesionales de DOH, Aguas Araucania S.A., dirigentes del Comité y Empresa Constructora, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento, sólo con observaciones menores, por lo que se recibió con Reservas. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto y modificaciones correspondientes. El proyecto fue recepcionado con fecha 22 de Julio de 2020. | 22/07/2020 | En la localidad de Truf Truf, Comuna de Padre las Casas, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra " Construcción Sistema Agua Potable Rural Truf Truf, Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía". Participaron profesionales de DOH, Aguas Araucania S.A., dirigentes del Comité y Empresa Constructora, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto y modificaciones correspondientes. El proyecto fue recepcionado con fecha 18 de Agosto de 2021. | 18/08/2021 | SI | 22/07/2020 | No hay |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 4325900% | 4325900% | 0 | 4342000% | 161 | NA | 0 | 4371200% | 292 | 4371200% | 292 | 4371300% | 1 | 4374200% | 29 | 483 | 483 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | hubo 2 oferentes: 1) errores en su oferta, que contratista no quiso corregir. 2) Oferta supera en 13,6% el presupuesto oficial. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | la DOH contrata los estudios de pre factibilidad y diseño, sin pasar por el SNI, en esta etapa determina la fuente de abastecimiento de agua, construye sondaje si no existen fuente de agua superficial, y análisis de alternativas de solución. | 80083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632379 | 80083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632379 | El contrato sufrió aumento por Obras Extraordinarias. El financiamiento fue Sectorial APR. | 101922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804830 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Maestranza JAAR Servicios Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $639.630.852, con un plazo de 365 días. Adjudicado por Res DOH N°2233/04.09.2019 El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $63.277.302 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°623/30.03.2020 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $92.746.474 con un plazo de 365 días. Res DOH N°2503/11.10.2009 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $9.175.208. Aprobado por Res DOH IX R. N°2226/11.10.2020 | 101922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804830 | 380657 | BIP > SIGFE | 53716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424173 | 55112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435200 | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $639.630.852, con un plazo de 365 días. Adjudicado por Res DOH N°2233/04.09.2019 El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $63.277.302 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°623/30.03.2020. El monto final del contrato de Obras Civiles fue de $702.908.154. El monto original del Contrato de Asesoría fue de $92.746.474 con un plazo de 365 días. Res DOH N°2503/11.10.2009 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $9.175.208. Aprobado por Res DOH IX R. N°2226/11.10.2020. El monto final del contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal fue de $101.921.683. | Proyecto en Operación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de Arranques domiciliarios. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Se licitó 2 veces. En la primera licitación hubo 2 oferentes: 1) errores en su oferta, que contratista no quiso corregir. 2) Oferta supera en 13,6% el presupuesto oficial. En 2° licitación se corrigieron valores, del presupuesto oficial. | [8 empty] | 96031.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662293.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758325.7609 | 852664.7123 | 118390.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816489.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934880.0923 | 117240.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808547.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925787.4138 | 23.2821 | 22.0831 | 22.0829 | -0.9726 | 8.5758 | 6429.0793 | 5614.9106 | El monto contratado es un 23,28 % Superior al recomendado y el Costo real un 22,08% superior al costo recomendado El costo real es un 8.58% superior al contratado. Las principales razones de la variación de costos reales es un aumento en los arranques domiciliarios. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ALEX CATALAN SCHULZ | AGUA POTABLE RURAL MOP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | SI | 706226 | 63277 | 8.96% | 1) Aumento de monto Contrato de Obras Civiles por $63.277.302 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°623/30.03.2020 (moneda año 2020). 1) Aumento de monto Contrato de Asesoría por $9.175.208. Aprobado por Res DOH IX R. N°2226/11.10.2020 (moneda año 2020). | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 648819 | 751418 | 15.8132 | El proyecto fue reevaluado una vez, dado que la oferta propuesta para adjudicar superó en igual moneda presupuestaria un 12.44 %, respecto al proyecto recomendado. La Iniciativa se licitó 2 veces. . .El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $639.630.852, con un plazo de 365 días. Adjudicado por Res DOH N°2233/04.09.2019, las obras civiles fueron recomendadas por $568.863 en moneda 2019, un 12, 44% superior al monto recomendado. Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Maestranza JAAR Servicios Ltda. De acuerdo a la unidad Técnica el contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: Aumento de monto por $63.277.302 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°623/30.03.2020, un 9,6% del valor recomendado, según luego de licitado en moneda 2019, sin pasar por el SNI. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $92.746.474 con un plazo de 365 días. Res DOH N°2503/11.10.2009 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $9.175.208. Aprobado por Res DOH IX R. N°2226/11.10.2020 | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 38625 | 55126 | 42.721 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 443027 | 632302 | 42.7231 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos de VAC y CAE y sus variaciones aumentas debido al mayor costo del proyecto, atribuido principalmente a los nuevos arranques domiciliarios incorporados. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, no hubo ampliaciones de plazo pero el plazo total fue de 12 meses versus un recomendado de 9 meses. El motivo principal fue una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios). A su vez esto impacto en el costo del proyecto generando una variación de 23% de montos contratados y una de 22% de costos reales. Lo que genera un aumentos de los indicadores económicos VAC y CAE. Los nuevos arranques fueron 38 que modifican la magnitud recomendada de 106 arranques 144. El proyecto fue reevaluado una vez, dado que la oferta propuesta para adjudicar superó en igual moneda presupuestaria un 12.44 %, respecto al proyecto recomendado. El proyecto cumplió con el objetivo de de dotar de agua potable a la localidad de Truf Truf, ya que había familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30060675-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA ISLA, PUREN. | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | PUREN | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR CARECEN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO, DEBIENDO PROVEERSE DE ESTE VITAL ELEMENTO DESDE RÍOS, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE EN SUS PROPIEDADES. | CONTRATO ORIGINAL: 1. HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS N: 5.789,303 Y E: 675,791, INCLUYE PLANTA DE IMPULSIÓN INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CIERROS Y URBANIZACIÓN DEL RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, SEMIENTERRADO, DE 50 M3 E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO-CONTROL-OFICINA-BAÑO OPERADOR, INCLUYE EQUIPOS, MEDIDORES DE CAUDAL, FILTROS ABATIR FIERRO Y MANGANESO E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 4. CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN HDPE PE 100 PN 10. 8.207M EN DIÁMETRO 75MM Y 1.068 M EN DIÁMETRO 110MM. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES. 5. CONSTRUCCIÓN PLANTA RELEVADORA PARA SECTOR EL VALLE. 6. INSTALACIÓN DE 78 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA FUERZA, CONTROL Y ALUMBRADO. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE HERRAMIENTAS ADICIONALES. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. AUMENTO DE CONTRATO I: 1. INSTALACIÓN FILTRO ABATIR ARSÉNICO, SOBRE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO. INCLUYE INSTALACIÓN NUEVAS LÍNEAS RETRO LAVADO Y EQUIPOS MEDICIÓN CONCENTRACIÓN ARSÉNICO. 2. DESARROLLO DE CONTROLES, MANTENCIONES Y MONITOREOS A SISTEMA ABATIR ARSÉNICO, MÍNIMO 25 CONTROLES. 3. REPOSICIÓN SISTEMA DE FILTRACIÓN FIERRO-MANGANESO. 4. INSTALACIÓN SISTEMA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. AUMENTO DE CONTRATO II: 1. INCORPORACIÓN ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA MANTENER, EN TODO EL SISTEMA, ESTABLE LAS CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO, FIERRO Y MANGANESO. 2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN POR 26 MESES. | 328 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 43 |  | 330 | [12 empty] | 1 | 46 |  | 4500 | 10 | 43 |  | 330 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 276 | 37 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1300 | [12 empty] | 10 | 10 | 46 | 46 | 0 |  | 360 | 360 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 333% corresponden a 3 ampliaciones de plazo. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios), cambios en el diseño del proyecto por el alto contenido de arsénico. Esto implicó que el sistema construido debió ser sometido a monitoreo y realizar cambios en la planta de tratamiento para abatir el arsénico y obtener finalmente la resolución sanitaria favorable para operación. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 37 meses, generando un plazo total de 46 meses versus un recomendado de 10 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 08/11/2013 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | modificación al sistema de regulación mediante la construcción de un estanque semi enterrado de HA y presurización y la incorporación de 8 nuevos arranques | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | instalación de una nueva linea de retro lavado, interconexiones hidráulicas y obras fluviales como muro de boca de hormigón | [8 empty] | 738418 | 500 | 738918 | 738919 | -1 | Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Ingeniería y construcción Cimbra Limitada. El monto Original del contrato de Obras Civiles fue de $ 421.779.141. Con un plazo de 180 días. El contrato sufrió las siguientes modificaciones de plazos y montos 1) Aumento de plazo del contrato en 276 días y aumento efectivo de $43.906.341(Obra Extraordinaria) aprobado por Res. DOH IX R.N°2182 / 09-10-2014. 2) Aumento de plazo del contrato en 37 días, aprobado por Res. DOH IX R.N°780 / 01-04-2015. 3) Aumento de plazo del contrato en 807 días y aumento efectivo de $ 60.736.485, aprobado por Res. DOH IX R.N°089 / 17-01-2017. La asesoría, fue desarrollada por asesores individuales licitados vía Chilecompras: El monto original del Contrato de asesoría $ 41.172.000. Según convenio mandato GORE- DOH IX R. aprobado por Res. GORE N°1118/ 26.07.13 El contrato de asesoría sufrió la siguiente modificación de montos 1) Aumento de monto por 42.178.000. modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°3088 /29.11.13 2) Aumento de monto por 46.569.000. modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°2749 /11.11.14 3) Aumento de monto por 59.088.000. modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°1813 /24.08.17 | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | MODIFICACION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL VOLUMEN DE REGULACION, NMEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN ESTANQUE SEMI ENTERRADO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 78 | 86 | 110.2564 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto original consideraba 76 arranques totales y con el aumento de 8 quedó finalmente en 86. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | se modifico el volumen de regulación y incorporando a 8 familias del sector | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | se incorpora a familias no consideradas en proyecto original | [6 empty] | En la localidad de la Isla, comuna de Purén, se constituyó la comisión de recepción provisoria para recibir la obra “Construcción Sistema Agua Potable Rural La Isla, Comuna de Purén, Región de la Araucanía”. Participaron Profesionales de la DOH, Profesionales de Aguas Araucanía, Dirigentes del comité, representantes de la empresa constructora Cimbra LTDA. Sin presentar observaciones | 14/11/2019 | n la localidad de la Isla, comuna de Purén, se constituyó la comisión de recepción provisoria para recibir la obra “Construcción Sistema Agua Potable Rural La Isla, Comuna de Purén, Región de la Araucanía”. Participaron Profesionales de la DOH, Profesionales de Aguas Araucanía y Dirigentes del comité. la obra se encontraba en condiciones de ser habilitada para su explotación a contar de la fecha de explotación. | 26/11/2019 | SI | 23/10/2019 | No hay. |  | En Operación | No hay. | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4134400% | 4134400% | 0 | 4140200% | 58 | 4150900% | 107 | 4160600% | 97 | 4160600% | 97 | 4160600% | 0 | 4160600% | 0 | 262 | 262 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto tuvo un comportamiento normal para esta tipología, previo a la licitación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Si inconvenientes. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | MUNICIPIO |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 40172 | 0 | 0 | 0 | 500 | 401717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442389 | 40172 | 0 | 0 | 0 | 500 | 401717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442389 | Sin observaciones | 67129 | 0 | 0 | 0 | 500 | 671290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738919 | Las Obras Civiles se ejecutaron a través de tres contratos, de los cuales dos tuvieron aumento de obras: Inicial Aumento 1 Aumento 2 Total G. Adm. MOP 500 500 Cons.: Aguas Araucanía S.A 42.178 4.391 20.560 67.129 Obras Civiles: 421.779 108.372 141.138 526.422 Detalle Contrato OOCC 1) Ing. y Const. Cimbra Ltda. 421.779 43.907 60.736 526.422 2) Soc. Com. de Ing. Elisur SpA 17.228 17.228 3) Vásquez Arredondo Enrique 47.237 80.402 127.639 | 67129 | 0 | 0 | 0 | 500 | 671289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738918 | -1 | BIP = SIGFE | 67130 | 0 | 0 | 0 | 500 | 671289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738919 | 76743 | 0 | 0 | 0 | 622 | 767412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844777 | Los pagos a los Contratos son los siguientes: Gastos Adm. MOP 23-08-2013 M$ 500 Obras Civiles Ingenieria y Construcciones Cimbra Limitada 28-11-2013 M$ 23.089 30-12-2013 M$ 30.000 19-02-2014 M$ 20.415 24-02-2014 M$ 28.276 28-02-2014 M$ 70.570 31-03-2014 M$ 50.135 22-05-2014 M$ 4.207 29-12-2014 M$ 38.010 31-12-2014 M$ 74.317 26-02-2015 M$ 66.801 31-03-2015 M$ 24.204 30-04-2015 M$ 27.823 30-06-2017 M$ 60.736 29-11-2019 M$ 7.839 Obras Civiles Sociedad Comercial de Ingeniería Elisur SpA 29-12-2017 M$ 14.988 18-05-2018 M$ 2.240 Obras Civiles Vásquez Arredondo Enrique 31-08-2017 M$ 44.101 15-11-2019 M$ 81.325 29-11-2019 M$ 2.213 Aguas Araucanía S.A 28-11-2013 M$ 2.309 30-12-2013 M$ 3.000 19-02-2014 M$ 2.042 31-03-2014 M$ 2.828 20-05-2014 M$ 7.057 20-05-2014 M$ 5.013 22-05-2014 M$ 421 29-12-2014 M$ 3.801 31-12-2014 M$ 7.432 26-02-2015 M$ 6.680 31-03-2015 M$ 2.420 30-04-2015 M$ 2.782 30-06-2017 M$ 6.074 31-08-2017 M$ 4.410 29-12-2017 M$ 1.499 18-05-2018 M$ 224 29-11-2019 M$ 8.132 29-11-2019 M$ 784 29-11-2019 M$ 221 | La obra quedó construida, quedando pendiente el ingreso de la carpeta a SEREMI de Salud para obtener la Resolución. Ello se debió a que en las mediciones de calidad del agua, aumentaron significativamente las concentraciones de Fierro y Manganeso, 7 ppm y 3 ppm respectivamente. (Por norma es Fe <0,30 ppm y Mn <0,1 ppm), sumado a la concentración de arsénico de 0,16 ppm (norma < a 0,10ppm). Para dar una mejor solución de tratamiento, se contrató una empresa especialista, que propuso una solución, la que fue presentada a la SEREMI de Salud y aprobada, con la condición de realizar un seguimiento y monitoreo continuo hasta que el sistema cumpla con la normativa vigente NCh 405/2005. Lo anterior fue licitado y contratado a Enrique Vasquez (Inexquimica). - En paralelo al segundo contrato, se incluyó en los antecedentes de Modificación presentado a MIDESO, la incorporación de un sistema de ERNC (paneles fotovoltaicos) para disminuir los costos eléctricos que se incrementarían con el nuevo tratamiento y por tanto ello generaría un aumento en la tarifa que pagarían los 78 beneficiarios. (Pocas viviendas). Para superar esta situación, se generó un tercer contrato a la empresa Elisur. De acuerdo a lo señalado anteriormente, los plazos se extendieron con la finalidad de obtener la Resolución de Funcionamiento de la Seremi de Salud. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | La obra quedó construida, quedando pendiente el ingreso de la carpeta a SEREMI de Salud para obtener la Resolución Sanitaria. Ello se debió a que en las mediciones de calidad del agua, aumentaron significativamente las concentraciones de Fierro y Manganeso, 7 ppm y 3 ppm respectivamente. (Por norma es Fe <0,30 ppm y Mn <0,1 ppm), sumado a la concentración de arsénico de 0,16 ppm (norma < a 0,1 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Se debió incorporar paneles solares para rebajar la cuentas de luz, y el monto a pagar por familia | [8 empty] | 59273.1892 | 0 | 0 | 0 | 737.5816 | 592726.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652736.9886 | 1010812.4121 | 94359.3767 | 0 | 0 | 0 | 727.3689 | 943591.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038678.2436 | 89758.0025 | 0 | 0 | 0 | 727.3689 | 897577.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988063.1272 | 59.1266 | 51.3723 | 51.4321 | -4.873 | -2.2506 | 11489.1061 | 10436.9506 | La variación de montos contratados de 59% y la variación de costos reales de 51% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de todos los cambios que requirió el proyecto en soluciones y mejoramiento del sistema de tratamiento para abatir el arsénico, esto se ve reflejado en las reevaluaciones del proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 5 | 595084 | 890787 | 49.691 | El proyecto tuvo 5 reanálisis para: 1. Cambiar estanque de regulación e incorporar 8 nuevos beneficiarios. 2. Incorporar solución abatir arsénico (no excedido en análisis anteriores) 3. Mejoramiento de sistema de tratamiento y abatir arsénico, no logrado con acciones anteriores. 4. Incorporar solución abatir arsénico (análisis continúan desfavorables) y sistema eléctrico fotovoltaico. 5. Cancelar costos a empresa que mantuvo operando el sistema de agua potable construido, a fin de estabilizar los parámetros de la calidad del agua e incorporar los elementos constructivos que finalmente permitieron obtener la resolución sanitaria favorable para operación, del servicio de salud. El proyecto no tuvo modificaciones menores a 10%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 26248 | 56955 | 116.988 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 116% se debe al aumento de costos por los nuevos beneficiarios y todos los cambios que requirió el proyecto en soluciones y mejoramiento del sistema de tratamiento para abatir el arsénico. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 3 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 37 meses, generando un plazo total de 46 meses versus un recomendado de 10 meses. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y a cambios en el diseño del proyecto por el alto contenido de arsénico, que no fue identificado en los estudios previos. En costos, la variación de montos contratados de 59% y la variación de costos reales de 51% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de todos los cambios que requirió el proyecto en soluciones y mejoramiento del sistema de tratamiento para abatir el arsénico, esto se ve reflejado en las 5 reevaluaciones que tuvo el proyecto. El proyecto originalmente consideraba 78 arranques totales y con el aumento quedó en 86 para incorporar a nuevos beneficiarios. Estas modificaciones generaron un mayor valor del CAE del proyecto de 116%, sin embargo, el proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE, HUIÑOCO Y PICUTA, CHOLCHOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CHOL CHOL | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL RÍO CHOL CHOL, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO, QUE EN ÉPOCA ESTIVAL SE SECAN. LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE CONTRIBUIRÍA A MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL SECTOR. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CAPTACIÓN EN RIBERA DEL RÍO CHOL CHOL EN COORDENADAS UTM: 5.724,952 NORTE Y 685,777 ESTE.PLANTA ELEVADORA E IMPULSIÓN DE DE BAJA DE 77 M EN HDPE P-100, PN-10, DIÁMETRO DE 75 MM. INCLUYE CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN SALA TRATAMIENTO-CONTROL-BODEGA-OFICINA-BAÑO OPERADOR, DE 32,8 M2 EN H. A., ALBAÑILERÍA DE LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA FE GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PLANTA ELEVADORA DE ALTA. INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CIERROS Y URBANIZACIÓN DEL RECINTO. 3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS SOBRE LOSA DE H.A. DE 31,2 M2 Y CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE ACUMULACIÓN EN H.A. DE 24,6 M3. 4. CONSTRUCCIÓN DE 7.350 M DE RED DE IMPULSIÓN DE ALTA, DE110 MM DE DIÁMETRO, EN HDPE PE-100, DE PN-10,16 Y 20. 5. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN, EN HORMIGÓN ARMADO SEMIENTERRADO DE 75 M3, PLANTA PRESURIZADORA, CON CASETA DE H.A. DE 9,66 M2 ALBAÑILERÍA LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA DE FE GALVANIZADO, INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CIERROS Y URBANIZACIÓN DEL RECINTO. 6. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE, PE 100 PN 10: 6.1. EN DIÁMETRO 75 MM, 4.216 M. 6.2. EN DIÁMETRO 110 MM, 29.354 M. 6.3. ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 9 SECTORES. 7. INSTALACIÓN DE 222 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTON DE ACERO INOXIDABLE SOBRE ATRIL. 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. INCLUYE DOS GRUPOS GENERADORES MONTADOS SOBRE RADIER DE HORMIGÓN. 9. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE IMPULSIÓN DE REPOSICIÓN. 10. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INCLUSIÓN DE OBRAS EN CPA. | 932 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 14 | 38 |  | 171.4286 | [16 empty] | 14 | 38 |  | 171.4286 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 300 | 150 | 90 | 150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1140 | [12 empty] | 14 | 14 | 38 | 38 | 0 |  | 171.4286 | 171.4286 | En obras civiles y consultoría, las variaciones de 171% corresponden a 5 ampliaciones de plazo por 26 meses. El proyecto fue recomendado por 14 meses, el plazo contratado inicialmente fue por 12 meses. El plazo finalmente ejecutado fue de 38 meses, excediendo en 26 meses al plazo de inicialmente contratado Las causas corresponden a: Adecuación de normativa, Extensión de Red de distribución y arranques y Cesión y traspaso de contrato por falta de liquidez de la empresa (Las obras fueron ejecutadas inicialmente por la Empresa Constructora Carlos Siles Carvaja E.I.R.L, Por Res DOH N°1514/11.07.18 Se materializa Cesión y Traspaso de contrato por falta de liquidez, a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. ) | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 12/11/2015 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a nuevas normas. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Extensión de Red de distribución y arranques | [8 empty] | 1878339 | 0 | 1878339 | 1724994 | 153345 | Las obras fueron ejecutadas inicialmente por la Empresa Constructora Carlos Siles Carvaja E.I.R.L. Por Res DOH N°1514/11.07.18 Se materializa Cesión y Traspaso de contrato por falta de liquidez, a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.161.893.722, con un plazo de 360 días corridos. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $325.610.832 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°1082/18.05.2017 2) Aumento de monto por $80.464.230 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2701/14.11.2017 3) Paralización. Aprobado por Res DOH IX R. N°3061/13.12.2017. 4) Aumento de monto por $4.730.710 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°1166/04.06.2018 5) Cesión y Traspaso de contrato por falta de liquidez, a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. Aprobado por Res DOH IX R. N°1514/11.07.18. 6) Aumento de monto por $67.773.506 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2999/26.12.2018 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $168.474.590 con un plazo de 360 días corridos. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $47.213.571. Aprobado por Res DOH IX R. N°1119/19.05.2017 2) Aumento de monto por $685.953. Aprobado por Res DOH IX R. N°2662/21.11.2018 3) Aumento de monto por $11.667.313. Aprobado por Res DOH IX R. N°3063/14.12.2018 4) Aumento de monto por $9.827.158. Aprobado por Res DOH IX R. N°3004/27.12.2018 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento en arranques domiciliarios y Red de distribución | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El contrato fue Paralizado y Cedido, por falta de liquidez. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 222 | 290 | 130.6306 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto presenta modificación de 222 a 290 arranques, 68 nuevos arranques no considerados en la recomendación original. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuacion a nuevas normas | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de beneficiarios | [6 empty] | En la localidad de Carreriñe, Comuna de Chol Chol, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra " Instalación Sistema de Agua Potable Rural Carreriñe, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía". Participaron profesionales de DOH, Aguas Araucania S.A., dirigentes del Comité y Empresa Constructora, quienes revisaron las obras y comprobaron su funcionamiento, recibiendo con reservas. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Carlos Siles Carvaja E.I.R.L. y traspasadas a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto y modificaciones correspondientes. El proyecto fue recepcionado con fecha 09 de Mayo de 2019. | 09/05/2019 | En la localidad de Carreriñe, Comuna de Chol Chol, se constituyó la Comisión de Recepción Definitiva, para recibir la obra " Instalación Sistema de Agua Potable Rural Carreriñe, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía". Participaron profesionales de DOH, Aguas Araucania S.A., dirigentes del Comité y Empresa Constructora, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Carlos Siles Carvaja E.I.R.L. y traspasadas a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto y modificaciones correspondientes. El proyecto fue recepcionado con fecha 13 de Marzo de 2020. | 13/03/2020 | SI | 09/04/2019 | No hay. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4193600% | 4193600% | 0 | 4221900% | 283 | 4223300% | 14 | 4231300% | 80 | 4231300% | 80 | 4232000% | 7 | 4454800% | 2228 | 2612 | 2612 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La DOH contrata los estudios de pre factibilidad y diseño, sin pasar por el SNI, en esta etapa determina la fuente de abastecimiento de agua, construye sondaje si no existen fuente de agua superficial, y análisis de alternativas de solución. | 164665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300284 | 164665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300284 | El contrato tuvo modificaciones por obras extraordinarias. El financiamiento fue Sectoria APR - MOP. | 237869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878342 | as obras fueron ejecutadas inicialmente por la Empresa Constructora Carlos Siles Carvaja E.I.R.L. Por Res DOH N°1514/11.07.18 Se materializa Cesión y Traspaso de contrato por falta de liquidez, a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.161.893.722, con un plazo de 360 días corridos. Valor final del Contrato de Obras Civiles , con las modificaciones fue de $1.640.743.000. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $168.474.590 con un plazo de 360 días corridos. Valor final del Contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal, con las modificaciones fue de M$237.868.585. | 237869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878339 | 153345 | BIP > SIGFE | 218449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724994 | 241794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913110 | Las obras fueron ejecutadas inicialmente por la Empresa Constructora Carlos Siles Carvaja E.I.R.L. Por Res DOH N°1514/11.07.18 Se materializa Cesión y Traspaso de contrato por falta de liquidez, a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.161.893.722, con un plazo de 360 días corridos. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $325.610.832 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°1082/18.05.2017 2) Aumento de monto por $80.464.230 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2701/14.11.2017 3) Paralización. Aprobado por Res DOH IX R. N°3061/13.12.2017. 4) Aumento de monto por $4.730.710 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°1166/04.06.2018 5) Cesión y Traspaso de contrato por falta de liquidez, a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. Aprobado por Res DOH IX R. N°1514/11.07.18. 6) Aumento de monto por $67.773.506 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2999/26.12.2018 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $168.474.590 con un plazo de 360 días corridos. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $47.213.571. Aprobado por Res DOH IX R. N°1119/19.05.2017 2) Aumento de monto por $685.953. Aprobado por Res DOH IX R. N°2662/21.11.2018 3) Aumento de monto por $11.667.313. Aprobado por Res DOH IX R. N°3063/14.12.2018 4) Aumento de monto por $9.827.158. Aprobado por Res DOH IX R. N°3004/27.12.2018 | Contrato en ejecución. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a nueva normativa. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento en cantidad de arranques domiciliarios. | [8 empty] | 232405.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602797.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835202.7863 | 2028033.8407 | 292661.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018345.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311006.44 | 302887.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088882.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391769.3517 | 25.9265 | 30.3273 | 30.3272 | 3.4947 | 17.9354 | 8247.4805 | 7203.0416 | La variación de montos contratados de 26% y la variación de costos reales de 30% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original y a obras extraordinarias por adecuaciones a la nueva normativa motivo por el cual el proyecto paso por una reevaluación y presento tres aumentos de obras inferiores al 10%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ALEX CATALAN SCHULZ | AGUA POTABLE RURAL MOP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1617289 | 6773 | 0.4188% | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.161.893.722, con un plazo de 360 días corridos. (moneda 2015) El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $325.610.832 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°1082/18.05.2017 (moneda 2017) 2) Aumento de monto por $80.464.230 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2701/14.11.2017 (moneda (2017) menor al 10% 3) Paralización. Aprobado por Res DOH IX R. N°3061/13.12.2017. 4) Aumento de monto por $4.730.710 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°1166/04.06.2018 (Moneda 2018) menor al 10% 5) Cesión y Traspaso de contrato por falta de liquidez, a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. Aprobado por Res DOH IX R. N°1514/11.07.18. 6) Aumento de monto por $67.773.506 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2999/26.12.2018 (moneda 2018) menor al10% El monto original del Contrato de Asesoría fue de $168.474.590 con un plazo de 360 días corridos. (Moneda 2015) El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $47.213.571. Aprobado por Res DOH IX R. N°1119/19.05.2017 (Moneda 2017) 2) Aumento de monto por $685.953. Aprobado por Res DOH IX R. N°2662/21.11.2018 (Moneda 2018) 3) Aumento de monto por $11.667.313. Aprobado por Res DOH IX R. N°3063/14.12.2018 (Moneda 2018) 4) Aumento de monto por $9.827.158. Aprobado por Res DOH IX R. N°3004/27.12.2018 (Moneda 2018) | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1617288 | 1787222 | 10.5073 | El proyecto presenta solicitud de Re-Análisis a objeto de realizar un aumento del valor original del contrato e incorporar 74 nuevos beneficiarios. El proyecto fue reevaluado una vez. Las obras fueron ejecutadas inicialmente por la Empresa Constructora Carlos Siles Carvaja E.I.R.L. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.161.893.722, con un plazo de 360 días corridos. 1) Aumento de monto por $325.610.832 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°1082/18.05.2017 re- análisis posteriormente el proyecto presenta modificaciones menores al 10% del valor recomendado El contrato sufrió Modificaciones de Montos por un 6% de lo recomendado posterior al re-análisis: 2) Aumento de monto por $80.464.230 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2701/14.11.2017 3) Paralización. Aprobado por Res DOH IX R. N°3061/13.12.2017. 4) Aumento de monto por $4.730.710 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°1166/04.06.2018 5) Cesión y Traspaso de contrato por falta de liquidez, a la Empresa Constructora El Bosque Ltda. Aprobado por Res DOH IX R. N°1514/11.07.18. 6) Aumento de monto por $67.773.506 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2999/26.12.2018 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $168.474.590 con un plazo de 360 días corridos. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $47.213.571. Aprobado por Res DOH IX R. N°1119/19.05.2017 2) Aumento de monto por $685.953. Aprobado por Res DOH IX R. N°2662/21.11.2018 3) Aumento de monto por $11.667.313. Aprobado por Res DOH IX R. N°3063/14.12.2018 4) Aumento de monto por $9.827.158. Aprobado por Res DOH IX R. N°3004/27.12.2018 | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 85067 | 113477 | 33.3972 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 33% se debe al aumento de costos por los nuevos beneficiarios y adecuaciones de la obra a la nueva normativa. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 5 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 26 meses, generando un plazo total de 38 meses versus un recomendado de 14 meses. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y a obras extraordinarias por adecuación a la nueva normativa. Estos cambios influyen en la variación de montos contratados de 25% y la variación de costos reales de 30%. Lo que a su vez impacta en el indicador económico del proyecto, generando un aumento de 33% en el CAE. El proyecto fue reevaluado en una ocasión por aumento de contrato para incorporar nuevas viviendas, siendo un 16.60 % superior a lo recomendado. El proyecto presenta tres aumentos de contrato inferiores al 10%. El proyecto fue recomendado para 222 arranques y finalmente se instalaron 290 arranques, superior en un 30.6 %. El proyecto logra cumplir con el objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068609-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUENTE, T. SCHMIDT | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. | 1. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN CAPTACIÓN SUPERFICIAL, EN COORDENADAS UTM: 5.680,007 NORTE Y 648,617 ESTE, CONSISTENTE EN DREN Y NORIA DE ACUMULACIÓN. INCLUYE PLANTA DE ELEVACIÓN, PROTECCIÓN CON GAVIONES, URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO- BODEGA- BAÑO OPERADOR, DE 13,1 M2, EN HORMIGÓN ARMADO, ALBAÑILERÍA DE LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA DE FE GALVANIZADO. 3. CONSTRUCCIÓN LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE 21 M2 Y 0,8 M DE ESPESOR PARA FILTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN, ELEVADO, METÁLICO, DE 75 M3 SOBRE TORRE METÁLICA DE 25 M. CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 5. CONSTRUCCIÓN 3.983 M RED IMPULSIÓN EN HDPE PE-100, PN-16, DE 110 MM DE DIÁMETRO. 6. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE, PE-100, PN-10: 1.1. EN DIÁMETRO 63 MM, 7.047 M. 1.2. EN DIÁMETRO 75 MM, 14.008 M. 1.3. EN DIÁMETRO 90 MM, 729 M. 1.4. EN DIÁMETRO 110 MM, 3.564 M. 1.5. ACUARTELAMIENTO DE REDES. 7. INSTALACIÓN DE 202 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN ACERO INOXIDABLE, CON ATRIL METÁLICO. 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. CONSIDERA EXTENSIÓN DE 396 M RED MEDIA TENSIÓN BIFÁSICA, CON TRANSFORMADOR DE 20 KVA 9. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS. 10. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. E INCORPORACIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN EN CPA. 11. CAMBIO PUNTO CAPTACIÓN DERECHOS DE AGUA ADICIONALES (5 L/S) PARA AUMENTO CANTIDAD DE ARRANQUES. | 534 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 41 |  | 310 | [12 empty] | 1 | 36 |  | 3500 | 10 | 41 |  | 310 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 7 | 180 | 180 | 120 | 180 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1230 | [12 empty] | 10 | 10 | 49 | 49 | 0 |  | 390 | 390 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 310% corresponden a 7 ampliaciones de plazo. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y a cambios en las obras de captación y tratamiento por problemas en el diseño del proyecto. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 31 meses, generando un plazo total de 41 meses versus un recomendado de 10 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 13/01/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | cambios en las obras de captacion y habilitacion de sentina | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | cambios en las obras de tratamiento , estanque de regulacion y red de distribucion | [8 empty] | 1254573 | 1355 | 1255928 | 1144706 | 111222 | Las obras fueron ejecutadas por la empresa constructora Nicing SPA el monto original del contrato de obras Civiles fue de M$ 886.859.279, con un plazo de 300 días corridos. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de plazos y Montos: 1) Paralización de contrato en 180 días corridos aprobado por RES. DOH N° 2712 del 21-12-2016. 2) Paralización de contrato en 180 días corridos aprobado por RES. DOH N° 959 del 08-05-2017. 3) Modificación por aumento de contrato en M$ 310.374.780 (obras extraordinarias). Aprobado por RES. DOH N° 2657 del 13-11-2017. 4) Aumento de plazo del contrato en 180 días corridos. Aprobado por RES. DOH N° 768 del 26-04-2018. 5) Aumento de plazo del contrato en 90 días corridos. Aprobado por RES. DOH N° 2130 del 26-09-2018. 6) Aumento de plazo del contrato en 90 días corridos. Aprobado por RES. DOH N° 053 del 07-01-2019. 7) Aumento de plazo del contrato en 90 días corridos. Aprobado por RES. DOH N° 921 del 11-04-2019. La Asesoría fue desarrollada por asesores individuales licitados por vía chilecompras: El monto original del contrato de Asesoría fue de M$ 90.457.000 según convenio mandato GORE- DOH IX R. aprobado por Res. GORE N°1453 / 08-05-2015 El contrato de asesoría sufrió la siguiente modificación de montos: 1) Aumento de monto por 119.724.000 Modificación de convenio Mandato aprobado por Res. GORE IX R. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | EXTENCION DE REDES AL SECTORES NO CONSIDERADOS INICIALMENTE ENTRE ESOS ARRANQUES, OBRAS DE CAPTACION, INSTALACION DE NUEVOS FILTROS | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | EXTENCION EN 102 M LINEA MEDIA DE TENSION INCORPPORACION DE BOMBA DE RETROLAVADO, CONSTRUCCION DE VERDAS | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 127 | 197 | 155.1181 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto originalmente consideraba 127 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 197. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | AUMENTO DE NUMERO DE BENEFICIARIOS POR LA INCORPORACIOON DE UN NUEVO SECTOR | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | NUMERO DE BENEFICIARIOS MAYOR AL ORIGINAL PRODUCTO POR LA INCORPORACIOON DE UN NUEVO SECTOR | [6 empty] | En la localidad de Huente, comuna de Teodoro Schimdt, se constituyo la comisión de Recepción provisoria para recibir la obra "Instalación sistema de agua potable rural Huente, Comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía , participaron profesionales de DOH ,dirigentes del comité y representantes de la empresa constructora Nicing SPA | 28/08/2019 | no hay |  | SI | 23/05/2019 |  |  | En Operación |  | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4198800% | 4198900% | 1 | 4208700% | 98 | 4236900% | 282 | 4238200% | 13 | 4238200% | 13 | 4238200% | 0 | 4243900% | 57 | 451 | 450 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proceso de adjudicación contratación se produce a finales de año, por lo cual se debe esperar la apertura del siguiente año presupuestario. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 87813 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 878124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967252 | 90457 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 904562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996374 | Sin observaciones | 56391 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 1197235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254981 | Contrato Obras Civiles con NICING LTDA. por M$ 886.859. Hubo aumentos por M$ 310.376 dando un total de M$1.197.235 En Consultorías hubo 9 contratos por los siguientes valores totales: Miguel Alejandro Lecaros Villar M$ 565 Sofia Andrea Romero Martinez M$ 656 Luis Alberto Correa Mariluan M$ 1.770 Paulina Monsalve Manquilepe M$ 2.850 Karina Johanna Venegas Olate M$ 5.406 Jimena Denise Cerda Muñoz M$ 6.150 Cecilia Victoria Neira Rozas M$ 6.360 Diego Armando Obreque Pacheco M$ 7.320 Leonardo Jara Frey M$ 25.311 | 56389 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 1197234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254978 | 110272 | BIP > SIGFE | 56389 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 1086962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144706 | 62861 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 1173805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238209 | En obras civiles existe una diferencia e M$ 110.272 con lo efectivamente pagado. Corresponde a un EP pagado el 31-09-2018 NICING Ltda. 10-03-2016 89.071 NICING Ltda. 31-03-2016 168.038 NICING Ltda. 30-06-2016 153.410 NICING Ltda. 31-08-2016 42.390 NICING Ltda. 29-03-2018 337.393 NICING Ltda. 22-06-2018 230.250 NICING Ltda. 31-08-2018 110.272 No registrado en el dato SIGFE NICING Ltda. 31-07-2019 66.410 |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El dato SIGFE no considera un Estado de Pago del último semestre de 2018 M$ 110.272 (31-08-2018) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Hubo aumento de obras por M$ 310.376 | [8 empty] | 127669.6949 | 0 | 0 | 0 | 1912.0384 | 1276686.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406268.4693 | 1590696.7676 | 72882.1364 | 0 | 0 | 0 | 1828.0675 | 1547363.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622073.4873 | 73895.46 | 0 | 0 | 0 | 1828.0675 | 1475609.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551332.6069 | 15.3459 | 10.3155 | 15.5811 | -4.3611 | -2.4746 | 7874.7848 | 7490.4014 | La variación de montos contratados de 15% y la variación de costos reales de 10% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar 70 nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además cambios en los sistemas de tratamiento y captación dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1179678 | 1401815 | 18.8303 | El reanálisis corresponde a un aumento de obra para cambiar el sistema de captación de las aguas superficiales y también incorporar 75 nuevos beneficiarios. El proyecto no tuvo modificaciones menores a 10%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 65362 | 91799 | 40.447 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del CAE y su variación de 40% se debe al aumento de costos por aumento de contrato e incorporación de nuevos beneficiarios. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 7 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 31 meses, generando un plazo total de 41 meses versus un recomendado de 10 meses. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y a cambios en las obras de captación y tratamiento por problemas en el diseño del proyecto. En costos, la variación de montos contratados de 15% y la variación de costos reales de 10% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además cambios en los sistemas de tratamiento y captación dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. Esto se ve reflejado en la reevaluación que tuvo el proyecto y a su vez genera un aumento del indicador económico CAE de 40%. El proyecto originalmente consideraba 127 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 197 para incorporar a nuevos beneficiarios. El proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30445173-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR EL TEMO, SAAVEDRA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | SAAVEDRA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR RURAL EL TEMO EN LA COMUNA DE SAAVEDRA NO CUENTA CON UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO QUE PERMITA UNA EFICIENTE EVACUACIÓN DE SUS AGUAS SERVIDAS. LO CUAL PROVOCA QUE EXISTAN FOCOS DE INFECCIÓN Y DE RIESGO SANITARIO, ES POR ELLO QUE SE HA PLANTEA POSTULAR A INFRAESTRUCTURA SANITARIA, PARA REGULARIZAR ESTA SITUACIÓN Y PERMITIR QUE LAS FAMILIAS DEL SECTOR TENGAN ACCESO A LO BÁSICO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. | SE CONSTRUIRAN 37 CASETAS SANITARARIAS EN EL SECTOR EL TEMO, OTORGANDO ASÍ UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA QUE PRESENTAN EL SECTOR. DE ELLAS 32 SON UN MODELOS TIPO Y 5 SON UN MODELO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CASETA SE COMPONE DE FUNDACIONES CORRIDAS DE HORMIGÓN, RADIER, ESTRUCTURA DE MADERA, REVESTIMIENTO EN FIBROCEMENTO E INTERIOR EN YESO CARTÓN Y CUBIERTA DE ZINC ALUM. SE INCLUYEN ARTEFACTOS SANITARIOS CON GRIFERÍA Y UNA COCINA A LEÑA CON TERMOCAÑÓN PARA OBTENER AGUA CALIENTE. | 156 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | [22 empty] | 8 | 9 |  | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 195 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 255 | [12 empty] | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 |  | 12.5 | 12.5 | El proyecto fue recomendado por 8 meses, se contrato por 6,5 meses (195 días), presentó un aumento de plazo de 60 días, finalmente se ejecutó en 8.5 meses ( 255 días), presentando un aumento de de un 12.5% respecto al plazo recomendado. La ampliación de plazo se da producto de la no claridad en los dominios de propiedad de los beneficiarios, esto complicó la obtención de los permisos de recepción de viviendas y resolución sanitaria. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 09/10/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Producto de la no claridad en los dominios de propiedad de los beneficiarios, complicó la obtencion de los permisos de recepcion de viviendas y resolocion sanitaria, lo anterior se logro resolver con la ampliacion de plazo en 60 dias para la regularizacion . | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Oposición de beneficiarios a la entrega del terreno | Los Beneficiarios de demoraron en ponerse de acuerdo o tener una claridad en cuanto al plano de emplazamiento de la ubicacion espacial de su caseta. Se logró finalmente un buen acuerdo con los beneficiarios. | [8 empty] | 414919 | 0 | 414919 | 0 | 414919 | 1.- Contrato inicial de fecha 28.09.2018, Decreto Alcaldicio de aprobacion N°1.777 de fecha 03.10.2018. Proveedor adjudicado Los Nogales RUT N°76.038.596-4 Por la suma de $414.918.838 IVA Incluido, plazo de ejecucion de 195 dias corridos. fecha de incio 09.102018, fecha de termino 21.04.2019. 2.- Aumento de plazo de 60 dias corridos segun Decreto Alcaldicio N°661 de fecha 04.04.2019, con fecha de termino el 21.06.2019. 3. Mediante Decreto Alcaldicio N°1.547de fecha 13.08.2019 se aprueba acta de recepcion provisoira sin observaciones, de fehca 09.08.2019. NOTA: No huberion pagos extras con recursos propios. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Ninguna causa con respecto a la variacion de los costos | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Ninguna causa con respecto a la variacion de los costos | [8 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 37 | 37 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presenta variaciones en el numero de soluciones son 37 soluciones (casetas). | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de recepcion provisoria sin obervaciones suscrita con fecha 09.08.2019 aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N°1547 de fecha 13 .08.2019. | 09/08/2019 | Acta de recepcion definitiva sin observaciones suscrita con fecha 10 de febrero del 2021 aprobada por Decreto Alcaldicio N°189 de fecha 12.02.2021. | 10/02/2021 | SI | 10/04/2019 | No existe Ninguna situacion que afecte el normal funcionamiento del proyecto. |  | En Operación | Negativas: Topografia del terreno en situaciones de poca accesibilidad y mucho desnivel. Positivas: Se cumplio el objetivo del proyecto satisfaciendo las necesidades de la gente, cumpliendose ademas con el problema planteado del presente proyecto. | JHONATAN PEÑA ALONSO | MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4272700% | 4308300% | 356 | 4312400% | 41 | NA | 0 | 4338200% | 258 | 4338200% | 258 | 4338200% | 0 | 4349600% | 114 | 769 | 413 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | NO | MUNICIPIO | Los proyectos de casetas sanitarias, corresponden a a soluciones tipo, por tanto la etapa de diseño la desarrolla las municipalidades, a veces con recursos de apoyo de subdere. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430157 | Sin observaciones **Corresponde a moneda 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414919 | El contrato fue por M$ 414.919. No hubo modificación en el costo del contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414919 | 414919 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los recursos se entregan a través de transferencias (Subt. 33.03.100). Es probable que por ello se indica que no están ingresados en SIGFE, pese a estar registrador en dicha plataforma. | Esta tipología de proyectos es de especial relevancia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales. La ejecución de este proyecto fue posible porque previamente se ejecutó un proyecto de electrificación rural y un proyecto de agua potable rural. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | La identificación presupuestaria para este tipo de proyectos es 33.03.100, transferencias a otras instituciones públicas. Es posible que por ello no se recoja la información ingresada en SIGFE, no obstante estar ingresada en dicha plataforma. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La identificación presupuestaria para este tipo de proyectos es 33.03.100, transferencias a otras instituciones públicas. Es posible que por ello no se recoja la información ingresada en SIGFE, no obstante estar ingresada en dicha plataforma. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515830.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515830.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497556.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497556.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485116.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485116.472 | -3.5426 | -5.9543 | -5.9543 | -2.5003 |  | 13111.256 | 13111.256 | - Contrato inicial de fecha 28.09.2018, Decreto Alcaldìcio de aprobación N°1.777 de fecha 03.10.2018. Proveedor adjudicado Los Nogales RUT N°76.038.596-4 Por la suma de $414.918.838 IVA Incluido, plazo de ejecución de 195 días corridos. fecha de inicio 09.102018, fecha de termino 21.04.2019. El monto contratado es un 3.54 % inferior al monto recomendado y el costo real es 6% inferior al recomendado, lo que implica un ahorro de costos con respecto a lo recomendado. El proyecto no sufrió modificaciones en costos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No presenta reevaluaciones ni modificaciones menores a 10%. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 366733 | 346499 | -5.5174 | Real < Recomendado | [5 empty] | El menor valor del VAC y su variación de -5% se debe a la disminución de costos. | En Plazos, hubo una ampliación que aumentan el plazo del proyecto en 2 meses, generando un plazo total de 9 meses versus un recomendado de 8 meses ya que el proyecto se había contratado por 6,5 meses. Los motivos de la ampliación son producto de la no claridad en los dominios de propiedad de los beneficiarios, esto complicó la obtención de los permisos de recepción de viviendas y resolución sanitaria. En costos, el monto contratado es un 3.54 % inferior al monto recomendado y el costo real es 6% inferior al recomendado, lo que implica un ahorro de costos con respecto a lo recomendado. Esto genera una disminución de 5% del indicador económico VAC. El proyecto no presenta variación en el numero de soluciones. Esta tipología de proyectos es de especial relevancia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales. La ejecución de este proyecto fue posible porque previamente se ejecutó un proyecto de electrificación rural y un proyecto de agua potable rural. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30004433-0 | REPOSICION COLEGIO MUNICIPAL MUNDO MAGICO - TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | COLEGIO PREBASICA/BASICA/MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLICA QUE LOS ALUMNOS NO CUENTEN CON LAS CONDICIONES ADECUADA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO EDUCATIVO. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS POR NIVEL PARA EDUCACIÓN PREBASICA Y 4 AULAS POR NIVEL BÁSICA, ADEMÁS ESTABLECE DEPENDENCIAS ADICIONALES SEGÚN NORMATIVA Y PEI DEL COLEGIO COMO BIBLIOTECA, GIMNASIO, TALLERES DE INGLÉS Y CIENCIAS, ENTRE OTROS SE CONSIDERA LOS SIGUIENTES RECINTOS: 1)HALL DE ACCESO CENTRAL (125M2), 2) RECINTOS ADMINISTRATIVOS (203M2), 3) 24 AULAS DE ENSEÑANZA BÁSICA (1.164M2), 4) LABORATORIO DE CIENCIAS (60M2), 5) LABORATORIO DE INGLÉS (68M2), 6) 2 LABORATORIOS DE INFORMÁTICA (122M2), 7)BIBLIOTECA (CRA) (154M2), 8) SALA AUDIOVISUAL (60M2), 9) 6 SALAS DE ACTIVIDADES PREBÁSICA (290M2), 10) SALA DE EXPERIMENTACIÓN Y VIVENCIAS (55M2), 11) SALA DE PSICOMOTRICIDAD (134M2), 12) COMEDOR (295M2), 13) COCINA - DESPENSA (54M2), 14) MULTICANCHA TECHADA (761M2), 15) PATIO CUBIERTO PREBÁSICA (198M2), 16) PATIO CUBIERTO BÁSICA (316M2). | 1104 |  |  |  | 18 | 28 |  | 55.5556 | 1 | 37 |  | 3600 | 1 | 25 |  | 2400 |  |  |  |  | 1 | 10 |  | 900 | 18 | 24 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 540 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 150 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 719 | [12 empty] | 20 | 20 | 61 | 61 | 0 |  | 205 | 205 | Todas las asignaciones tuvieron plazos reales por sobre los recomendados. Destacan en particular las asignaciones de equipos y equipamientos con variaciones de 2353% y 3610% respectivamente, esto debido a la falta de stock en las empresas proveedoras. En la asignación obra civil hay 2 ampliaciones de plazo por 6 meses por cambios en las especificaciones técnicas del proyecto. Todo esto incide en un plazo total de 61 meses versus uno recomendado de 20 meses, generando una variación de 205%. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 10/10/2014 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras |  | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | proyecto se tuvo que ajustar a planos y especificaciones tecnicas | [5 empty] | 5108892 | 5977 | 5114869 | 5022002 | 92867 | No existe observaciones respecto al historial | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificaciones de obras para buen funcionamiento | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | modificaciones menores que no afectan la aprobación técnica. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 5980 | 6381 | 106.7057 | Real > Recomendada | [6 empty] | Hay un aumento en la magnitud de 401 metros cuadrados por adecuación del proyecto a la nueva normativa vigente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Permiso de construcción diferente a recepción definitiva.- | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | la fecha indicada corresponde a la aprobación, anteriormente tuvo observaciones que fueron subsanadas. | 03/08/2017 | No tiene observaciones | 25/10/2018 | SI | 01/03/2019 | ninguna. |  | En Operación | Ninguna, proyecto en funcionamiento. | GONZALO ALEJANDRO BURGOS CIFUENTES | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4116300% | 4148000% | 317 | 4156800% | 88 | 4163500% | 67 | 4191500% | 280 | 4192200% | 287 | 4192200% | 0 | 4198300% | 61 | 820 | 503 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | proyecto de origen municipal cuya unidad técnica también fue el municipio. | 24301 | 106170 | 181827 | 0 | 5723 | 4113412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431433 | 25381 | 110884 | 189901 | 0 | 5977 | 4296060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4628203 | Sin observaciones | 36069 | 97451 | 172463 | 0 | 5977 | 4802909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5114869 | El Contrato de Obras Civiles adjudicado a Const. Mauricio Minck requirio incremento de recursos para su adjudicación, según resultado de licitación. Asimismo, tuvo aumento de obras, segun detalle siguiente: Monto Inicial M$ 4.626.585 Modificación M$ 176.323 Monto Final M$ 4.802.908 | 36071 | 97453 | 172463 | 0 | 5977 | 4802908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5114872 | 92870 | BIP > SIGFE | 36071 | 75112 | 101934 | 0 | 5977 | 4802908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5022002 | 40997 | 83597 | 110483 | 0 | 7271 | 5446986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689334 | Los Pagos de Gastos Administrativos, Consultorías y Obras CIviles están bien reflejados en SIGFE. Pagos Obras Civiles 10/12/2014 M$ 44.491 26/12/2014 M$ 155.510 30/01/2015 M$ 201.551 27/02/2015 M$ 274.368 30/03/2015 M$ 340.824 30/04/2015 M$ 182.036 29/05/2015 M$ 174.990 30/06/2015 M$ 360.374 31/07/2015 M$ 281.169 31/08/2015 M$ 296.291 30/09/2015 M$ 206.279 29/10/2015 M$ 335.751 30/11/2015 M$ 145.999 31/12/2015 M$ 402.293 18/02/2016 M$ 200.601 29/02/2016 M$ 168.943 31/03/2016 M$ 175.307 29/04/2016 M$ 168.806 31/05/2016 M$ 123.843 30/06/2016 M$ 93.811 29/07/2016 M$ 97.919 09/09/2016 M$ 93.702 30/09/2016 M$ 52.875 15/11/2016 M$ 25.175 30/11/2016 M$ 35.823 30/11/2016 M$ 61.867 30/12/2016 M$ 30.168 27/11/2017 M$ 72.142 Los Pagos de Equipamiento realizados entre el 31-10 y el 31 de Diciembre de 2018 no están reflejados en el total SIGFE. Considerados en Total SIGFE Indumac Ltda 16/02/2016 M$ 9.996 Indumac Ltda 17/05/2016 M$ 43.805 Indumac Ltda 29/07/2016 M$ 16.551 Lincoyan Tecnologías SPA 14/06/2018 M$ 4.760 No considerados en Total SIGFE Aminorte S. A. 31/10/2018 M$ 305 Comercial Humberto Ricardo Loren Arriagada EIRL 19/11/2018 M$ 1.446 Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo 17/12/2018 M$ 225 Comercializadora e inversiones Ergogar Limitada 21/12/2018 M$ 581 Juana Paulina Muñoz Ferrada 21/12/2018 M$ 760 Sociedad Comercial Dicer Ltda. 27/12/2018 M$ 201 MELMAN S.A. 28/12/2018 M$ 4.401 Proveedores Integrales Prisa S.A. 28/12/2018 M$ 69 Alvaro Perez Fuenzalida 31/12/2018 M$ 870 Alvaro Perez Fuenzalida 31/12/2018 M$ 870 Comercial Top Roller SPA 31/12/2018 M$ 8.204 Comercializadora Matching Deals Limitada 31/12/2018 M$ 303 MELMAN S.A. 31/12/2018 M$ 4.104 Los pagos de Equipos, realizados el mes de Septiembre y Diciembre de 2018 no están reflejados en Total SIGFE OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 29/12/2016 M$ 3.065 ; 29/12/2016 M$ 42.956 y 18/04/2018 M$ 5.602 Comercial Motorshop Limitada 12/06/2018 M$ 1.688 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 12/06/2018 M$ 1.433 Comparo Limitada 12/06/2018 M$ 440 ; Javier Andres Rodriguez Torres 12/06/2018 M$ 901 ; 12/06/2018 M$ 3.569 ; Juan Pablo Matus Cornejo 12/ 06/2018 M$ 203, Otros M$247; M$595; M$ 41.234 No registradas en Total SIGFE: Sociedad Inmobiliaria e inversiones Cardenas Monsalve Ltda. 12/09/2018 M$ 18.111 ; 12/09/2018 M$ 48.289 ; Audiomarket As. Aguayo y Anabalón y Cía. Ltda. 28/12/2018 M$ 4.128 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Conforme a resultado de Licitación, se debio solicitar recursos adicionales al CORE para adjudicar. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 37448.7181 | 163606.9381 | 280195.8884 | 0 | 8819.206 | 6338755.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828826.2789 | 0 | 50064.767 | 123991.9997 | 211104.9213 | 0 | 8563.8893 | 6778763.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7172489.3587 | 48118.6864 | 123423.4946 | 211104.9213 | 0 | 8563.8893 | 6408891.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800102.5833 | 5.0325 | -0.42062 | 1.1065 | -5.1919 |  | 1065.6798 | 1004.371 | La variación de montos contratados y costos reales se encuentran dentro del rango considerado como aceptable (+-10%), pese a que hubo un aumento en la asignación obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6017961 | 176323 | 2.93% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones y tuvo una modificación menor al 10% en obras civiles para incorporar partidas no consideradas en el presupuesto. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 921497 | 921497 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto no sufrió variaciones de costos prácticamente, por lo que los indicadores no sufren modificaciones. | El proyecto se ejecutó correctamente aunque con plazos muy superiores a los estimados. Todas las asignaciones tuvieron plazos reales por sobre los recomendados. Destacan en particular las variaciones de las asignaciones de equipos y equipamientos debido a la falta de stock en las empresas proveedoras. En la asignación obra civil hay 2 ampliaciones de plazo por 6 meses por cambios en las especificaciones técnicas del proyecto. Todo esto incide en un plazo total de 61 meses versus uno recomendado de 20 meses, generando una variación de 205%. En costos, la variación de montos contratados y costos reales se encuentran dentro del rango considerado como aceptable (+-10%), pese a que hubo un aumento en la asignación obras civiles. El indicador económico no sufrió variaciones. La magnitud del proyecto aumento en 401 metros cuadrados por adecuación a nueva normativa. El proyecto logró cumplir con el objetivo de reponer el colegio municipal Mundo Mágico ya el deterioro que presentaba la infraestructura implicaba que los alumnos no contaran con las condiciones adecuadas para desarrollar las diferentes actividades asociadas al proceso educativo. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129636-0 | REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CUNCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CUNCO | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE CUNCO NACE A RAÍZ DE LA FALENCIA DEL ACTUAL EDIFICIO, DEBIDO A SU GRAN ANTIGÜEDAD, DE ACUERDO A REGISTROS SE TRATARÍA DE UN EDIFICIO DEL AÑO 1930, EL CUAL HA SIDO AMPLIADO Y REPARADO VARIAS OPORTUNIDADES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES | EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DEL CUARTEL DE BOMBEROS COMPRENDE LA REPOSICION TOTAL DEL EDIFICIO EXISTENTE, EN LA CUAL SE PROYECTA UN EDIFICIO MATERIALIZADO EN HORMIGÓN ARMADO CON UNA SUPERFICIE DE 832 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS EN DOS NIVELES, EL CUAL TENDRÁ BOX DE SALAS DE MAQUINARIAS PARA TRES COMPAÑÍAS, OFICINA, BODEGA DE MATERIALES, SALAS DE REUNIONES, BAÑOS Y DEPARTAMENTO PARA CUARTELERO. SE CONTEMPLA REALIZAR UN PROCESO DE NORMALIZACION Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO, EL CUAL TIENE UN TIEMPO APROXIMADO DE DESARROLLO DE 16 SEMANAS, LAS OBRAS CIVILES TIENEN UN TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN DE 69 SEMANAS Y LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE OBRA UN TIEMPO DE 1 AÑO. | 18703 |  |  |  | 16 | 28 |  | 75 | 4 | 5 |  | 25 | [8 empty] | 16 | 48 |  | 200 | 10 | 11 |  | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 340 | [12 empty] | 16 | 16 | 48 | 48 | 0 |  | 200 | 200 | En Obras civiles y consultoría, la variación de 13% corresponden a una ampliación de plazo para la ejecución de una bodega de almacenamiento de combustibles como Sala de Residuos Peligroso (RESPEL). La ampliación aumenta el plazo del proyecto en 40 días junto a un mayor plazo en gastos administrativos se genera un plazo total de 48 meses versus un recomendado de 16 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 06/07/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Actualización por entrada en vigencia de la Nch 3359 Of. 24.03.2015 donde se establecen requisitos para edificaciones estratégicas y de servicio comunitario. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se consideró autonomía energética parcial con provisionamiento de combustible. Se consideró un plazo de 40 días corridos para la ejecución de una bodega de almacenamiento de combustibles como Sala de Residuos Peligroso (RESPEL) | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Res. DA N°1664-19.10.2015 se consideró una consultoría para actualizar el diseño existente a la norma sísmica vigente por $ 29.500.000 desde el 27.10.2015 al .03.04.2016 | [5 empty] | 835492 | 6286 | 841778 | 833628 | 8150 | -Res. DA N°10-05.05.2017 adjudicó la obra por $ 775.344.133, el cual tuvo una modificación por obra extraordinarias y disminución de contrato con aumento efectivo de $ 0, por lo que el monto de la obra se mantiene en $ 775.344.133. -Los gastos administrativos corresponden a $ 6.286.000, de los cuales se gastaron $ 4.845.362 -El ítem de consultorías considera 2 contratos: El 1° por Res. DA N°1664-19.10.2015 consideró una consultoría para actualizar el diseño existente a la norma sísmica vigente por $ 29.500.000 con una duración desde el 27.10.2015 al 03.04.2016 y un 2° contrato para la asesoría a la inspección fiscal que ascendió a $ 9.120.000 con una duración desde el 22.09.2017 al 13.02.2018, lo que en total suma $ 38.620.000 -La gestión del equipamientos son de responsabilidad de la municipalidad respectiva | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Actualización por entrada en vigencia de la Nch 3359 Of. 24.03.2015 donde se establecen requisitos para edificaciones estratégicas y de servicio comunitario. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Debido a la actualización de la Nch 3359 de 2015, se considera autonomía energética parcial con provisionamiento de combustible. Se consideró un plazo de 40 días corridos para la ejecución de una bodega de almacenamiento de combustibles como Sala de Residuos Peligroso (RESPEL) | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 832 | 832 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud del proyecto ejecutado cumple con lo recomendado por el SNI. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 08-08-2018 | 08/08/2018 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 25-06-2019 | 25/06/2019 | SI | 27/08/2018 | Obra entregada a explotación al Municipio con fecha 27.08.2018.- No se tiene conocimiento de posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto. Es responsabilidad del Municipio la operación del edificio. |  | En Operación | Sin información. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  |  |  |  | 4195500% | 4207500% | 120 | 4208700% | 12 | 4219800% | 111 | 4230600% | 108 | 4290000% | 702 | 4292200% | 22 | 4297800% | 56 | 1023 | 903 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | El proyecto requirio actualizaciones al diseño. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | Plan Araucanía 7 | SI | Dirección de Arquitectura de La Araucanía | El diseño del proyecto fue desarrollado por un equipo de profesionales, dependientes de la SEREMI de Economía, como parte de un programa de apoyo técnico a los municipios, en el marco denominado Plan Araucanía 7. Se realiza una Normalización y actualización de diseño cargado al ítem consultorías para ajustar el programa arquitectónico visado por la junta nacional de bomberos. La ejecución del proyecto es la dirección de arquitectura de La Araucanía, se encuentra una inconsistencia en ficha IDI sobre la institución técnica. | 51000 | 21070 | 0 | 0 | 6100 | 703845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782015 | 52538 | 21705 | 0 | 0 | 6286 | 725037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805566 | Sin observaciones. | 38620 | 21528 | 0 | 0 | 6286 | 775345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841779 | El monto de consultorías contempló dos contratos. El Contrato destinado a la actualización del diseño resultó más barato que el monto proyectado. | 38620 | 21528 | 0 | 0 | 6286 | 775345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841779 | 8151 | BIP > SIGFE | 38620 | 13377 | 0 | 0 | 6286 | 775345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833628 | 42879 | 13725 | 0 | 0 | 7090 | 827382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891076 | Para los Items Gastos Administrativos, Consultorias y Obras Civiles no existen diferencias entre lo pagado y los montos consignados como SIGFE. Consultorías considera 2 contratos: 1. Consultoría para actualizar el diseño a la norma sísmica vigente por M$ 29.500 2. Asesoría a la inspección fiscal por M$ 9.120 Sociedad de Arquitectura Arquiferreira Limitada 31-12-2015 7.375 Sociedad de Arquitectura Arquiferreira Limitada 29-02-2016 8.850 Sociedad de Arquitectura Arquiferreira Limitada 31-05-2016 10.325 Sociedad de Arquitectura Arquiferreira Limitada 15-09-2016 2.950 29.500 CHARLES ZARATE VEGA INGENIERO CONSTRUCTOR EIRL 29-09-2017 1.600 CHARLES ZARATE VEGA INGENIERO CONSTRUCTOR EIRL 26-10-2017 1.600 CHARLES ZARATE VEGA INGENIERO CONSTRUCTOR EIRL 27-11-2017 1.600 CHARLES ZARATE VEGA INGENIERO CONSTRUCTOR EIRL 15-02-2018 1.600 CHARLES ZARATE VEGA INGENIERO CONSTRUCTOR EIRL 15-02-2018 1.600 CHARLES ZARATE VEGA INGENIERO CONSTRUCTOR EIRL 28-02-2018 1.120 9.120 Obras Civiles Contrato Inicial M$ 775.345 Modificación con efecto neto M$0 Sociedad Constructora Muñoz y Rico Ltda 31-08-2017 38.961 Sociedad Constructora Muñoz y Rico Ltda 29-09-2017 57.799 Sociedad Constructora Muñoz y Rico Ltda 13-11-2017 62.164 Sociedad Constructora Muñoz y Rico Ltda 30-11-2017 52.853 Sociedad Constructora Muñoz y Rico Ltda 29-12-2017 80.000 Sociedad Constructora Muñoz y Rico Ltda 19-02-2018 100.433 Sociedad Constructora Muñoz y Rico Ltda 28-02-2018 92.743 Sociedad Constructora Muñoz y Rico Ltda 30-03-2018 86.908 Sociedad Constructora Muñoz y Rico Ltda 30-04-2018 81.023 Sociedad Constructora Muñoz y Rico Ltda 31-05-2018 122.461 775.345 Equipamiento: En el item Equipamiento existe una diferencia que correspondería a que en el dato de SIGFE no aparece registrado el monto del segundo semestre de 2018 por M$ 8.151. En efecto, los pagos por equipamiento fueron: Sociedad Muebles Santa Ana Limitada 31-12-2018 8.151 8.151 Sociedad Muebles Santa Ana Limitada 28-02-2019 407 Sociedad Muebles Santa Ana Limitada 25-07-2019 12.970 13.377 |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | SIGFE no resgistra un pago de equipamiento del segundo semestre de 2018 por M$ 8.151 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Los valores corresponden al resultado de licitaciones | [8 empty] | 74151.9114 | 30634.5992 | 0 | 0 | 8872.5388 | 1023308.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136967.2279 | 0 | 52110.7048 | 25815.3547 | 0 | 0 | 8302.8989 | 953940.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040169.2931 | 49633.5655 | 25348.9762 | 0 | 0 | 8302.8989 | 938861.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022147.3386 | -8.5137 | -10.0988 | -8.2523 | -1.7326 |  | 1228.5425 | 1128.4398 | Los costos reales de la iniciativa tienen una variación porcentual de un -8%, lo cual da cuenta de un ahorro de costos respecto de lo recomendado y se encuentra dentro de un rango aceptable de predicción. Estos menores precios se deben al resultado de licitaciones exitosas que ofertaron un menor monto que el recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 1001953 | 1 | 9.981e-05% | -Por. Res. DA N°491-09.04.2018 se aprobó una modificación de contrato por obras extraordinarias de $ 22.314.034, disminución de contrato por $ 22.314.034 con un aumento efectivo de $0, para albegar una Bodega de almacenamiento de combustibles como Sala de Residuos Peligrosos (RESPEL) conforme a la norma Nch 3359 Of. 24.03.2015.- (*) Se coloca 1 en incremento/disminución, pero el valor real es 0.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presento reevaluaciones, aun así se deja en evidencia que se aprobó una modificación de contrato por obras extraordinarias la cual es de un aumento efectivo de $0, esta modificación no tuvo una modificación significativa del proyecto y su monto fue inferior al 10% es por ello que no fue necesario ingresar a esta seremi a una reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 45875 | 40272 | -12.2136 | Real < Recomendado | [5 empty] | Gracias a los datos obtenidos del resultado de ejecución de la iniciativa se puede determinar que el indicador económico será mas rentable económico y socialmente gracias al ahorro producido, los demás ítems se mantuvieron constantes. | El diseño del proyecto fue desarrollado por un equipo de profesionales, dependientes de la SEREMI de Economía, como parte de un programa de apoyo técnico a los municipios, en el marco denominado Plan Araucanía 7. La etapa de ejecución se desarrollo sin reevaluaciones. Se produjo una modificación por obras extraordinarias el cual tuvo un aumento efectivo de $0. El costo real resultante del proyecto mostro un ahorro respecto de los costos recomendados para la misma magnitud y por esto el indicador económico CAE disminuye en un 12%. El plazo total recomendado fue de 16 meses, sin embargo, el plazo real ascendió a 48 meses. Este aumento considerable de 32 meses se debe a conceptos relacionados a la normalización del diseño, atrasos normativos y consultorías, los cuales generan un atraso en términos de plazos de ejecución de la iniciativa. Finalmente, el proyecto logro cumplir con el objetivo de reponer el Cuartel de Bomberos de la comuna de Cunco que presentaba un desgaste debido a su antigüedad desde el año 1930. | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126946-0 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL SANTA ANA, COMUNA CURACAUTIN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | CURACAUTIN | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA POSTA DE SALUD DE SANTA ANA, SITUADA EN EL SECTOR PRECORDILLERANO DE LA COMUNA DE CURACAUTÍN, DISTANTE A 18 KILÓMETROS DE LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE, CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN EL AÑO 1992, CON UNA SUPERFICIE DE 142 M2, QUE MANIFIESTA UN EVIDENTE DETERIORO E INSUFICIENTE CAPACID | LA ETAPA CONSULTA LA CONSTRUCCION DE LA POSTA DE SANTA ANA , QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 410,78 M2 Y EL EQUIPAMIENTO DE LA POSTA Y DE LA VIVIENDA DEL PARAMEDICO, COMO ASI MISMO LA REPOSICION DE EQUIPOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS DEL SECTOR. PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO: BOX GINECO-OBSTÉTRICO CON BAÑO 18,25 M2; BOX MULTIPROPÓSITO (1)12,00 M2; BOX MULTIPROPÓSITO(2) 12,00 M2; BOX MULTIPROPÓSITO (3) 12,0 M2 ; BOX DENTAL 16,60 M2; SOME Y ARCHIVO ACTIVO 12,00 M2; BOX PROCEDIMIENTOS (TRATAMIENTOS Y CURACIONES) 16,60 M2; BOTIQUÍN 8,0 M2; SALA ESPERA 39,00 M2; BAÑO ACCESO UNIVERSAL(1) 4,00 M2; BAÑO ACCESO UNIVERSAL (2) 4,00 M2;BAÑO PERSONAL MUJERES 2,75 M2; BAÑO PERSONAL HOMBRES 2,75 M2 ; RECINTO ASEO 3,0 M2;DESPACHO PNAC (ALIMENTOS) 5.80 M2;BODEGA PNAC (ALIMENTOS) 5,80 M2;VESTIDOR PERSONAL MUJERES 2,75 M2;VESTIDOR PERSONAL HOMBRES 2,75 M2;COMEDOR ESTAR RONDA 12,45 M2; VARIOS CIRCULACIONES; TOTAL 410,78 M2 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  | 0 | 2 | 10 |  | 400 | 2 | 30 |  | 1400 |  |  |  |  | 9 | 6 |  | -33.3333 | 9 | 11 |  | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 330 | [12 empty] | 10 | 10 | 48 | 60 | 12 |  | 380 | 500 | En todas las asignaciones, salvo gastos administrativos, el proyecto presenta plazos mayores a lo recomendado. Sin embargo, la mayor variación se presenta en la asignación Equipos, la Institución Técnica no se refirió a este sobre plazo. Por otra parte, hay tiempos muertos entre los gatos administrativos y la obra civil, y entre las consultorías y los equipos y equipamiento. Por último, la obra civil tuvo un aumento de plazo de 2 meses debido a una adecuación a la norma de accesibilidad universal DS 50 que debió ser incorporada al diseño. Todo esto genera una variación de 500% en el plazo total. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 23/01/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Mediante la Resolución DA N°1200 de fecha 27.08.2018 se otorgó un aumento de plazo de 60 días, debido a la adecuación a la norma de accesibilidad universal DS 50, por cuanto que el diseño es anterior a dicha normativa. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Mediante la Resolución DA N°1200 de fecha 27.08.2018 se otorgó un aumento de plazo de 60 días, debido a la adecuación a la norma de accesibilidad universal DS 50, por cuanto que el diseño es anterior a dicha normativa. | [8 empty] | 612675 | 7000 | 619675 | 260722 | 358953 | -La Resolución DA N°37-19.12.2017 adjudicó el contrato por $ 581.400.725 -Para el ítem de consultorías, se contaba originalmente con 15.000.000 y se contrató un asesor, el cual estuvo por el periodo comprendido desde 29.03.2018 al 31.08.2018, utilizándose solo $ 8.450.000.- | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Para el ítem de consultorías, se contaba originalmente con 15.000.000 y se contrató un asesor, el cual estuvo por el periodo comprendido desde 29.03.2018 al 31.08.2018, utilizándose solo $ 8.450.000.- | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud del proyecto ejecutado es incongruente con lo recomendado por el SNI, la cual es de 411 metros cuadrados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | REUNIDA EN PRIMERA INSTANCIA LA COMISIÓN RECEPTORA CON FECHA 24 DE ENERO DE 2019, ESTABLECE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA SIN OBSERVACIONES SOLO A LA ESPERA DE CERTIFICADO DE RECEPCIÓN MUNICIPAL EL CUAL SE ENTREGA BAJO EL N° 16 DE FECHA 29.01.2019. POR LO ANTERIOR, CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN DE PÓLIZA N° 13474 DE HDI SEGUROS, POR 1100 UF CORRESPONDIENTE AL CANJE DE RETENCIONES EQUIVALENTE A $ 29.070.039 DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 169 DEL DS MOP N° 75/2004. | 31/01/2019 | LUEGO DE REVISAR DETENIDAMENTE LA OBRA EN SUS ASPECTOS VISIBLES Y AL NO CONTAR CON DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN NI DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUS INSTALACIONES QUE SE HUBIEREN HECHO PRESENTE DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, ACUERDA PROCEDER A SU RECEPCIÓN. | 14/05/2020 | SI | 06/03/2019 | Sin información |  | En Operación | Sin información | JAIME ANDRES DIEZ NAVARRETE | MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN |  |  |  |  | 4252000% | 4252000% | 0 | 4258600% | 66 | 4266700% | 81 | 4308800% | 421 | 4308800% | 421 | 4312300% | 35 | 4322000% | 97 | 700 | 700 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | El Proyecto se licitó 3 veces, excediendo el Presupuesto disponible. Luego de la segunda licitación, la Unidad Técnica sugirió revisar el diseño. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | Direccion de Arquitectura | SI | MUNICIPIO | El diseño de la iniciativa fue desarrollado por la direccion de arquitectura. Se realiza la adecuación a normativa es por ello que se producen aumentos de plazos. Este se debió ajustar al presupuesto donde se volvió a revisar el diseño y las especificaciones tecnicas. La ejecución del proyecto es desarrollada por el Municipio de la comuna de Curacautín y la Dirección de Arquitectura del MOP. | 15000 | 19883 | 7069 | 0 | 7000 | 531392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580344 | 15000 | 19883 | 7069 | 0 | 7000 | 531392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580344 | Sin Observaciones. | 7950 | 18697 | 4627 | 0 | 7000 | 581400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619674 | El Contrato Inicial de Obras Civiles fue adjudicado a una Empresa. Una vez adjudicado dicho Contrato, la referida empresa traspasó el Contrato a otro Contratista, por lo cual se requirió que este presentara todos los antecedentes . No hubo modificaciones de monto respecto del valor inicial contratado. En Consultorías, el Consultor se retiró anticipadamente. | 7950 | 18697 | 4627 | 0 | 7000 | 581400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619674 | 358952 | BIP > SIGFE | 6950 | 18698 | 4627 | 0 | 7000 | 223447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260722 | 7345 | 19184 | 4747 | 0 | 7655 | 236133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275064 | En Consultorías, el valor SIGFE no da cuenta del pago efectuado por M$1.000 en el mes de Agosto de 2018. | Una vez adjudicada la obra, en el tercer llamado a licitación, el Contratista adjudicado traspasó el Contrato- conforme a la normativa - por lo cual hubo una nueva demora para el desarrollo de las obras. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | El Consultor se retiró anticipadamente en relación al plazo de su contrato. El MONTO SIGFE no consigna el último pago realizado al Consultor en el mes de Agosto de 2018 por M$1.000 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Dada la disparidad de los valores ofertados en las dos primeras licitaciones, se debió revisar el diseño y las especificaciones técnicas. | [5 empty] | 20239.2381 | 26828.6783 | 9538.6317 | 0 | 9445.583 | 717014.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783066.516 | 0 | 9532.958 | 21770.0035 | 5386.6149 | 0 | 8736.3699 | 697195.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742620.9473 | 9532.958 | 21770.0035 | 5386.6149 | 0 | 8736.3699 | 697196.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742622.0821 | -5.165 | -5.1649 | -2.764 | 0.0001528 |  | 1768.1478 | 1659.9908 | El proyecto se encuentra dentro del rango +-10% que se considera aceptable. Este fue licitado 3 veces debido a la disparidad de los valores ofertados con el presupuesto y se debió revisar el diseño y las especificaciones técnicas. No hubo un aumento un aumento de costos en este proceso y por ello el proyecto no fue reevaluado. Por otra parte, los montos reales de la asignación de consultorías fueron menores a lo recomendado debido a que el Consultor se retiró anticipadamente en relación al plazo de su contrato. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presento reevaluaciones, aun así se deja en evidencia que para el ítem de consultorías, se contaba originalmente con 15.000.000 y se contrató un asesor, a consecuencia de esto solo se utilizo $8.450.000. El Proyecto se licitó 3 veces, excediendo el Presupuesto disponible. Luego de la segunda licitación, la Unidad Técnica sugirió revisar el diseño. Sin embargo, este no fue reevaluado. El proyecto no tuvo modificaciones menores a 10%. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 9664 | 9661 | -0.031043 | Real < Recomendado | [5 empty] | El menor valor del CAE y su variación de -0.03% se debe a la disminución de costos con respecto a lo recomendado. | En Plazos, hay tiempos muertos entre los gatos administrativos y la obra civil, y entre las consultorías y los equipos y equipamiento. Por último, la obra civil tuvo un aumento de plazo de 2 meses debido a una adecuación a la norma de accesibilidad universal DS 50 que debió ser incorporada al diseño. Todo esto genera una variación de 500% en el plazo total. En costos, el proyecto se encuentra dentro del rango +-10% que se considera aceptable. Este fue licitado 3 veces debido a la disparidad de los valores ofertados con el presupuesto y se debió revisar el diseño y las especificaciones técnicas. No hubo un aumento un aumento de costos en este proceso y por ello el proyecto no fue reevaluado. Por otra parte, los montos reales de la asignación de consultorías fueron menores a lo recomendado debido a que el Consultor se retiró anticipadamente en relación al plazo de su contrato. No hubo variaciones en la magnitud y el indicador económico varía ligeramente debido al menor costo con respecto a lo recomendado. El diseño fue desarrollado por la Dirección de Arquitectura del MOP. El proyecto cumplió con el objetivo de reponer la Posta de Salud de Santa Ana, que presentaba un evidente deterioro e insuficiente capacidad. | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30474242-0 | MEJORAMIENTO CALLES PEDRO DE OÑA Y COSTANERA REHUE, ANGOL. | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA VÍA EXPEDITA Y EN BUEN ESTADO, QUE PERMITA AL GRAN FLUJO VEHICULAR TRANSITAR SIN PROBLEMAS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS FAMILIAS QUE COLINDAN CON LAS CALLES QUE SE ESPERA MEJORAR. EN INVIERNO SE FORMA UNA GRAN CANTIDAD DE BARRO PRODUCTO A QUE LAS CALLES NO CUENTAN CON EL SANEAMIENTO Y BOMBEO ADECUADO PARA EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS, QUEDANDO EN LA CALZADA Y AL PASAR LOS VEHÍCULOS FORMAN BARRO, ENTRE OTROS ASPECTOS. | EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CALZADA H.C.V. E = 0.15 M 4.784 M2 VEREDA REFORZADA E=0,10 M 696 M2 BASE ESTABILIZADA E = 0.15 M 4.784 M2 SOLERA TIPO "A" 1.360 M SOLERA TIPO "C" 667 M VEREDA H.C E=0,07 M 2.325 M2 BASE VEREDA E=0,05 M 2.325 M2 VEREDA REFORZADA E=0,12 M 696 M2 EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE BOTADERO 4.976 M3 MEJORAMIENTO GRANULAR 3.673 M3 GEOTEXTIL 4.784 M2 RAMPA DE RODADOS 16 UNID. CÁMARA INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS 6 UNID. SUMIDERO TIPO SERVIU 12 UNID. TUBO HDPE 15" (D= 375) 78 M TUBO HDPE 18" (D= 450) 414 M DEMOLICIÓN DE SUMIDERO 4 UNID. DEMOLICIÓN DE CALZADA 1.599 M2 DEMOLICIÓN DE VEREDAS 1.157 M2 REHACER SUMIDERO TIPO SERVIU 4 UNID. EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES Y REPOSICIÓN 18 UNID. REUBICACIÓN DE TENSOR 2 UNID. REUBICACIÓN DE SEÑALETICA 1 GL DEMARCACIÓN DE CALZADAS (TERMOPLÁSTICA) 63 M2 TACHAS REFLECTANTES 12 UNID. SEÑALÉTICA (SEÑALES DE TRÁNSITO) 24 UNID. BOLARDOS 7 UNID. ENSAYOS DE MATERIALES 1 GL LETRERO DE OBRA PANDERETA DE ALBAÑILERIA 63 M TAMBIÉN SE CONSIDERAN GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ASESORÍA A LA INSPECCIÓN | 666 |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 | [12 empty] | 6 |  |  | -100 | 6 | 10 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 291 | [12 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 66.6667 | 66.6667 | En Plazos, hubo 1 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en casi 2 meses, generando un plazo total de 10 meses versus un recomendado de 6 meses. Los motivos son el avance mas lento de las obras debido a las cuarentenas y otras complicaciones derivadas de la Alerta Sanitaria por COVID-19 y Estado de Excepción de la Macrozona Sur. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 10/10/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Cuarentenas y otras complicaciones derivadas de Alerta Sanitaria y Estado de Excepción. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Cuarentenas y otras complicaciones derivadas de Alerta Sanitaria y Estado de Excepción. | [8 empty] | 572521 | 0 | 572521 | 213517 | 359004 | Financiamiento FNDR: Res Ex 2854 04-09-2019 Contrato, $594.074.783.- Res Ex 1070 10-05-2020 Disminución y Aumento de Obras, y Obras Extraordinarias $0.- , Valores Pro Forma $914.298.- Res Ex 1395 24-06-2020 Disminución proforma $914.298.- Res Ex 3955 03-12-2019 Consultoría, $9.600.000.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Modificación de ciclo vía. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificaciones en trazado de ciclovía, aumento de aceras, demarcación de paso peatonal, extracción de árboles. | [8 empty] | METROS | 724 | 724 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no tuvo modificaciones en la magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Proteger con hormigón zona expuesta bajo cimientos en muro de albañilería; Eliminar restos d materiales de construcción en zonas aledañas a la obra; Remache en pernos de barra de contención; Continuidad de pintura en paso peatonal; Mejorar el emparejamiento de veredas y emboquillados de soleras; Cámara con terminación deficiente; Mejorar juntas de pavimentos; Árboles sin tutor; Presencia de moldajes de obra; Falta de sello en pavimento de varios sectores; Tapas de cámaras desgastadas; Desbastar varios sectores para lograr el correcto escurrimiento de aguas lluvias; Ausencia o escasa demarcación en varios sectores. | 10/08/2020 | Recepción sin observaciones. | 09/10/2020 | SI | 27/07/2020 | No se detecta situaciones que afecten la normal operación de la obra. |  | En Operación | La obra fue ejecutada sin inconvenientes. | AMERICO CASTRO GACITUA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4329100% | 4345400% | 163 | 4353600% | 82 | NA | 0 | 4374800% | 212 | 4374800% | 212 | 4374800% | 0 | 4378000% | 32 | 489 | 326 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Proyecto de origen municipal. | 9600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 718578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729778 | 9888 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 740134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751670 | No hay observaciones al financiamiento . | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603675 | No se cancelaron Gastos Administrativos. No hubo modificaciones de monto al contrato original, que fue suscrito por M$594.075 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603675 | 390158 | BIP > SIGFE | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213517 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219068 | Los valores correctos corresponden a: Consultorías M$ 9.600 Obras Civiles M$ 594.075 Los valores de SIGFE señalado en Historial de Gasto corresponden a los del año 2019. No recoge los valores del año 2020. Los valores correctos son: Consultor: OSCAR ALEJANDRO LADINO SAAVEDRA Fecha Eº Pº Monto en M$ 31/12/2019 1.450 10/02/2020 1.600 28/02/2020 1.600 15/04/2020 1.600 11/05/2020 1.600 10/06/2020 1.750 9.600 Contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SUR LTDA. 11/11/2019 53.174 29/11/2019 86.893 31/12/2019 72.000 31/01/2020 135.957 31/01/2020 35.762 31/01/2020 67.787 09/03/2020 -18 10/03/2020 60.512 29/04/2020 3.268 29/04/2020 35.165 18/05/2020 13.871 19/11/2020 29.704 594.075 | proyecto ejecutado correctamente. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Las diferencias de costo con SIGFE se explican porque los montos que aparecen en SIGFE corresponden sólo al año 2019; no recoge los valores del año 2020. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Los valores señalados en SIGFE para consultorías corresponden sólo a los del año 2019. No están expresados los valores del año 2020. | [8 empty] | 11511.9461 | 0 | 0 | 0 | 1918.8468 | 861693.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875124.6383 | 0 | 10893.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691646.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702539.6304 | 10936.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680377.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691313.6391 | -19.7212 | -21.004 | -21.0419 | -1.5979 |  | 954.8531 | 939.7472 | La variación de montos contratados de -20% y la variación de costos reales de -21% se deben principalmente a las variaciones de la obra civil debido a partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas como la modificación de la ciclo vía y debido a modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante como modificaciones en el trazado de ciclovía, aumento de aceras, demarcación de paso peatonal, extracción de árboles. Por otra parte, el resultado de la licitación fue por un monto inferior a lo recomendado. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado ni tuvo modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1555389 | 1678422 | 7.9101 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del VAN y su variación de 8% se debe a la disminución de costos por las partidas de la obra no ejecutadas y las modificaciones en las cantidades de obra solicitadas por el mandante. | En plazos, hubo una ampliación de plazos que aumento el plazo del proyecto en casi 2 meses, generando un plazo total 10 meses versus un recomendado de 6 meses. Los motivos son el avance mas lento de las obras debido a las cuarentenas y otras complicaciones derivadas de la Alerta Sanitaria por COVID-19 y Estado de Excepción de la Macrozona Sur. En costos la variación de montos contratados de -20% y la variación de costos reales de -21% se debe a una licitación adjudicada por un menor monto de lo recomendado, a partidas de la obra civil no ejecutadas y a modificaciones en las cantidades de obra solicitadas por el mandante. El proyecto no tuvo reevaluaciones. Este menor costos con respecto al recomendado generan un aumento en el VAN social de 8%. El proyecto no tuvo modificaciones en la magnitud. El proyecto cumplió con el objetivo de contar con una vía expedita y en buen estado que permita al flujo vehicular transitar sin problemas y mejorar las condiciones de las familias que colindan con las calles. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092358-0 | INSTALACION AGUA POTABLE COLPANAO,ZANJA,MAQUEHUE, P.LAS CASAS | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PODRÍA INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD HORTÍCOLA QUE DESARROLLA EL SECTOR. | ESTA INICIATIVA COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1. HABILITACIÓN DEL SONDAJE PRINCIPAL H=45 M. D=8" 2. CAÑERÍA DE IMPULSIÓN SONDAJE PRINCIPAL HDPE PN12,5 D=110 MM. L=4.607 M. 3. HABILITACIÓN SONDAJE COMPLEMENTARIO H=36 M. D=160 MM 4. CAÑERÍA DE IMPULSIÓN SONDAJE COMPLEMENTARIO HDPE PN10 D=75 MM. L=131 M. 5. PLANTA DE AGUA POTABLE: 5.1 TRATAMIENTO Y DESINFECCIÓN; CONSIDERA FILTRO DE REMOCIÓN DE HIERRO Y MANGANESO, SOBRE LOSA DE H.A. . INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, EQUIPOS, CIERROS Y URBANIZACIÓN DEL RECINTO. 5.2 CASETA DE CONTROL DE HORMIGÓN ARMADO, DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO ESTUCADA. 5.3 ESTANQUE HORMIGÓN ARMADO H=25 M. Y V=200 M3 6. MACROMEDIDOR D=100 MM. 7. RED DE DISTRIBUCIÓN HDPE PE100 PN10 D=75MM L=17.792 Y D=110MM; L=7.280 METROS 8. ARRANQUES: 299 ARRANQUES DOMICILIARIOS; INCLUYE FUENTON CON ATRIL. 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 10. DESINFECCIÓN PRUEBA DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL OPERADOR. INCLUYE CAJA DE HERRAMIENTAS. 11. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 1256 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 31 |  | 158.3333 | [16 empty] | 12 | 15 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 390 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 450 | [12 empty] | 12 | 12 | 31 | 31 | 0 |  | 158.3333 | 158.3333 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 25% y 156% respectivamente corresponden a 1 ampliación de plazo por 2 meses debido a mejoras en el sistema de tratamiento (filtros para abatir Fe y Mn) y atrasos en la autorización de la SEREMI de Salud, generando un plazo total de 31 meses versus un recomendado de 12 meses. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 14/11/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Mejoras en el sistema de tratamiento (filtros para abatir Fe y Mn) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Autorización de Seremi de Salud | [8 empty] | 1651954 | 0 | 1651954 | 1310734 | 341220 | El contrato se adjudico originalmente por $ 1.492.347.857 y un plazo de 390 días. Durante la ejecución se presentaron modificaciones para mejorar el sistema de tratamiento de agua proveniente de los sondajes por $ 9428.460, quedando como monto final $ 1.501.776.317 y plazo definitivo de 450 dias corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realizaron mejoras en el tratamiento de agua de los sondajes | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 299 | 299 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existió aumento de arranques. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Sin observaciones | 02/07/2020 | Sin observaciones | 07/04/2021 | SI | 30/01/2020 | La limitante para un futuro crecimiento del sistema, es la capacidad de las dos fuentes de agua (sondajes) |  | En Operación | Muy buena disposición del Comité de APR y su asamblea | GERARDO PEREZ LAGOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4311200% | 4311200% | 0 | 4316400% | 52 | NA | 0 | 4330500% | 141 | 4341100% | 247 | 4341800% | 7 | 4343400% | 16 | 322 | 322 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Los plazos asociados a los procesos previos de licitación son los habituales para este tipo de proyectos, con Unidad Técnica Aguas Araucanía. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Los tiempos asociados al proceso de licitación son los habituales para este tipo de proyectos, con Unidad Técnica Aguas Araucanía. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | Consultora |  |  | SI | Consultora | SI | Contratista |  | 151614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667745 | 151614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667745 | Sin observaciones. | 150178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651955 | Se hizo un contrato en consultorías con la empresa sanitaria Aguas Araucanía para que actuara como Unidad Técnica. Dicho contrato corresponde al 10% del costo de las obras civiles. Consultorías: Aguas Araucanía S.A. Inicial M$ 149.235 Final M$ 150.178 Aumento M$ 943 El aumento corresponde al 10% del aumento de las obras civiles. El contrato de Obras Civiles fue: Obras Civiles Empresa Constructora Bellolio Ltda. Inicial M$ 1.492.348 Final M$ 1.501.776 Aumento M$ 9.428 El aumento fue para mejorar el tratamiento del agua. | 150178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651954 | 341220 | BIP > SIGFE | 119158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310734 | 122256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344810 | Existe una diferencia entre los pagos efectivos y lo consignado como dato SIGFE, La diferencia en Consultorías es de M$ 31.019 y la diferencia en Obras Civiles es de M$310.202. Esto se explica porque en ambos contratos el dato SIGFE no considera los pagos del año 2018 y los pagos del año 2020. Los Pagos efectuados son:. Inicial M$ 149.235 Final M$ 150.178 Aumento M$ 943 Pagos efectuados: M$ 30-11-2018 15.000 No incluido en dato SIGFE 26-12-2018 2.834 No incluido en dato SIGFE 31-12-2018 7.166 No incluido en dato SIGFE 31/01/2019 34.575 28/02/2019 29.798 29/03/2019 14.374 30/04/2019 10.429 31/05/2019 4.621 28/06/2019 8.420 31/07/2019 4.335 30/08/2019 5.046 30/09/2019 3.081 30/10/2019 1.509 19/12/2019 2.970 21/02/2020 4.581 No Incluido en dato SIGFE 21/02/2020 1.087 No Incluido en dato SIGFE 28/02/2020 351 No Incluido en dato SIGFE Total 150.177 Obras Civiles Empresa Constructora Bellolio Ltda. Inicial M$ 1.492.348 Final M$ 1.501.776 Aumento M$ 9.428 Pagos efectuados: M$ 30-11-2018 150.000 No Incluido en dato SIGFE 26-12-2018 28.336 No Incluido en dato SIGFE 31-12-2018 71.664 No Incluido en dato SIGFE 31-01-2019 345.748 28-02-2019 297.977 29-03-2019 143.742 30-04-2019 104.288 31-05-2019 46.214 28-06-2019 84.201 31-07-2019 43.355 30-08-2019 50.460 30-09-2019 30.815 30-10-2019 15.086 19-12-2019 29.690 21-02-2020 45.815 No Incluido en dato SIGFE 21-02-2020 10.873 No Incluido en dato SIGFE 28-02-2020 3.514 No Incluido en dato SIGFE Total M$ 1.501.778 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se hizo un aumento de obras para mejorar el sistema de tratamiento del agua,. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Tanto para Consultorías como para obras civiles, el dato SIGFE no considera los pagos efectuados el año 2018 y el año 2020. | [8 empty] | 181810.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818090.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999901.3451 | 0 | 180087.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800878.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980965.9243 | 175539.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755382.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930922.7173 | -0.94682 | -3.4491 | -3.4491 | -2.5262 |  | 6457.9355 | 5870.8456 | La variaciones negativa de montos contratados por 1% y la costos reales por 3% obedecen a que, los contratos son a suma alzada y sin reajustes ni intereses de ningún tipo. El proyecto se encuentra dentro del rango aceptable de +-10% a pesar de que hizo un aumento de obras para mejorar el sistema de tratamiento del agua. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 1862499 | 9429 | 0.5063% | La oferta económica fue inferior al recomendado originalmente. El incremento en Obras Civiles fue de $ 9.428.460, quedando un monto total de $1.501.776.317.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. La modificación de 0,51% corresponde a que durante la ejecución se presentaron modificaciones para mejorar el sistema de tratamiento de agua proveniente de los sondajes. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 113919 | 113919 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hubo variación de indicador. | En Plazos, hubo 1 ampliación de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 2 meses debido a mejoras en el sistema de tratamiento (filtros para abatir Fe y Mn) y atrasos en la autorización de la SEREMI de Salud, generando un plazo total de 31 meses versus un recomendado de 12 meses. En costos el proyecto se encuentra dentro del rango aceptable de +-10% a pesar de que hizo un aumento de obras para mejorar el sistema de tratamiento del agua. El proyecto no tuvo reevaluaciones. El proyecto no tuvo cambio en la magnitud ni en el indicador económico. El proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081629-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL EL ALMA GUACOLDA, SAAVEDRA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | SAAVEDRA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. EL SECTOR, ALEDAÑO AL LAGO BUDI, PODRÍA DESARROLLAR SU POTENCIAL TURÍSTICO. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUAS, PROVENIENTE DE ESTERO CURILEFU, UBICADA EN COORDENADAS UTM: 5.706,450 NORTE Y 650,700 ESTE. CONSISTENTE EN DREN CON POZO DE ACUMULACIÓN, INCLUYE PLANTA ELEVADORA, ENROCADO PROTECCIÓN Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN DE 929,6 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100 PN 16 Y DIÁMETRO 90MM. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CASETA OPERADOR, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN METÁLICO DE 50 M³, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100 PN 16 EN D= 75MM, 14.788,1 M. Y EN D=90 MM, 3.341,0 M. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES. 6. INSTALACIÓN DE 141 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 7. HABILITACIÓN REDES SUMINISTRO ELÉCTRICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE CONTROL. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INCORPORACIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN EN CPA. | 593 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 12 |  | 33.3333 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 9 | 28 |  | 211.1111 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 400 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 210 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 843 | [12 empty] | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 |  | 233.3333 | 233.3333 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 212% y 34% respectivamente corresponden a 2 ampliaciones de plazo. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios), la ejecución de mejoramientos en emplazamientos estanque de regulación, se debió realizar un nuevo proyecto de paralelismo por cambio en carpeta rodado de un camino público y prolongación de proyecto eléctrico, y por último un atraso en la aprobación de la resolución sanitaria sujeta a la ejecución de obras solicitadas por la seremi de salud. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 15 meses, generando un plazo total de 30 meses versus un recomendado de 9 meses. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 13/03/2015 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | aprobación de resolución sanitaria sujeta a la ejecución de obras solicitadas por la seremi de salud | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | modificación de contrato y modificación de las especificaciones técnicas | [8 empty] | 970028 | 0 | 970028 | 946801 | 23227 | Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Constructora Luis Rubilar Albornoz. El monto Original del contrato de Obras Civiles fue de $ 842.072.979 Con un plazo de 400 días. Aprobada por Res. DOH IX R. N°006 DEL 13-06-2014 El contrato sufrió las siguientes modificaciones de plazos y montos 1) Aumento de contrato y plazo en 210 días aprobado por Res. DOH IX R.N°2879 / 09-01-2015. 2) Aumento de contrato y plazo del en 233 días, aprobado por Res. DOH IX R.N°1893 / 30-08/2015 La asesoría, fue desarrollada por asesores individuales licitados vía Chilecompras: El monto original del Contrato de asesoría $ 500 Según convenio mandato GORE- DOH IX R. aprobado por Res. GORE N°559/ 20.03.2013 El contrato de asesoría sufrió la siguiente modificación de montos 1) Aumento de monto de $ 500 Modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°1454/08.05.2015 2) Aumento de monto de $ 500 Modificación de convenio mandato aprobado por Res. GORE IX R. N°1718 /05.06.2015 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | obras adicionales para la obtención de resolución sanitaria | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | realización de arranques u obras extraordinarias a mayor precio | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 124 | 141 | 113.7097 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto original consideraba 124 arranques totales y con el aumento de 17 quedó finalmente en 141. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | INCREMENTO EN EL NUMERO DE BENEFICIARIOS | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | NO PRESENTA RECEPCION PROVISORIA, SOLO UNA RECEPCION DE OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA LA OBTENCION DE LA RESOLUCION SANITARIA | 20/03/2018 | NO PRESENTA RECEPCION DEFINITIVA |  | SI | 20/03/2018 | NO HAY |  | En Operación |  | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4093900% | 4093900% | 0 | 4099700% | 58 | NA | 0 | 4124200% | 245 | 4137500% | 378 | 4142900% | 54 | 4145200% | 23 | 513 | 513 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | En la primera licitación no hubo oferentes. Requirió reanálisis. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 60155 | 0 | 0 | 0 | 500 | 601545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662200 | 60155 | 0 | 0 | 0 | 500 | 601545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662200 | Sin observaciones. | 38910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970031 | Obras Civiles Const. Luis Hernán Rubilar Albornoz Contrato Inicial por M$ 842.073 y aumento por M$ 89.049, dando un total de M$ 931.121 Consultorías Alvaro Alberto Valenzuela Lagos M$ 11.308 Carcamo Ordenes Claudio M$ 1.907 Leonardo Jara Frey M$ 12.160 Pedro Roberto Soto Saavedra M$ 1.500 Rodrigo Héctor González Pacheco M$ 5.413 Solange Allaire Sepulveda M$ 6.619 | 38907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970028 | 23227 | BIP > SIGFE | 38907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946801 | 48449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159779 | En el caso de Obras Civiles, la diferencia entre el valor pagado y el dato SIGFE por M$23.227 se explica porque el dato SIGFE no considera el penúltimo Estado de Pago por M$23.227 de fecha 28-09-2018. Los pagos efectuado en cada contrato se detallan a continuación: Obras Civiles: Const. Luis Hernán Rubilar Albornoz 27-06-2013 M$ 93.238 29-07-2013 M$ 49.281 28-08-2013 M$ 63.419 27-09-2013 M$ 65.002 29-10-2013 M$ 84.508 28-11-2013 M$ 93.213 30-12-2013 M$ 133.500 10-03-2014 M$ 43.294 31-03-2014 M$ 40.194 29-04-2014 M$ 60.614 30-05-2014 M$ 50.128 30-06-2014 M$ 26.682 28-08-2014 M$ 22.396 31-12-2014 M$ 73.889 31-12-2014 M$ 8.003 28-09-2018 M$ 23.227 No considerado en dato SIGFE 28-07-2019 M$ 533 Consultor Alvaro Alberto Valenzuela Lagos 29-04-2013 M$ 1.475 28-05-2013 M$ 1.475 26-06-2013 M$ 1.475 29-07-2013 M$ 1.475 28-08-2013 M$ 1.475 26-09-2013 M$ 1.475 28-10-2013 M$ 1.475 28-11-2013 M$ 983 Consultor Carcamo Ordenes Claudio 31-05-2013 M$ 1.907 Consultor Leonardo Jara Frey 21-03-2013 M$ 1.200 21-03-2013 M$ 160 28-03-2013 M$ 1.200 30-04-2013 M$ 1.200 28-05-2013 M$ 1.200 26-06-2013 M$ 1.200 29-07-2013 M$ 1.200 28-08-2013 M$ 1.200 26-09-2013 M$ 1.200 28-10-2013 M$ 1.200 28-11-2013 M$ 1.200 Pedro Roberto Soto Saavedra 31-12-2012 M$1.500 Rodrigo Héctor González Pacheco 31-05-2013 M$ 933 26-06-2013 M$ 1.120 29-07-2013 M$ 1.120 28-08-2013 M$ 1.120 26-09-2013 M$ 1.120 Solange Allaire Sepulveda 31-05-2013 M$ 779 28-06-2013 M$ 1.460 31-07-2013 M$ 1.460 28-08-2013 M$ 1.460 27-09-2013 M$ 1.460 | Durante el periodo de marcha blanca se produjeron problemas con el desagüe de las aguas producto del retrolavado de los filtros de tratamiento, por tanto la SEREMI de Salud, no otorgó la Resolución de Funcionamiento. Ante la nula respuesta de la Unidad Técnica DOH, el Municipio presentó una solicitud de recursos a SUBDERE, para la regularización de las Obras y obtener la aprobación final de la SEREMI DE SALUD. Ello explica las demoras en concluir el proyecto. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | En obras Civiles el dato SIGFE no considera el penúltimo estado de pago por M$ 23.227 de fecha 28-09-2018 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento en el número de soluciones. | [8 empty] | 92699.2509 | 0 | 0 | 0 | 770.489 | 926978.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020448.6316 | 1363747.4596 | 56847.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353740.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410587.2931 | 56595.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333849.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390444.5079 | 38.2321 | 36.2582 | 43.8921 | -1.428 | 1.9576 | 9861.3086 | 9459.9242 | La variación de montos contratados de 38% y la variación de costos reales de 36% se deben al mayor valor de las obras civiles para incorporar 17 nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de un cambio en el emplazamiento del estanque y el mayor costo que significó un nuevo proyecto de paralelismo y la prolongación del proyecto eléctrico, dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 899265 | 1201814 | 33.644 | El proyecto fue reanalizado 3 veces: 1. Porque en el segundo proceso de licitación, la oferta más baja superó en un 32,07 %, en moneda presupuestaria, el valor inicialmente recomendado. 2. Para mejorar el emplazamiento del estanque y aumentar 17 arranques domiciliarios. 3. Para realizar un nuevo proyecto de paralelismo, por cambio en carpeta rodado de un camino público y prolongación de proyecto eléctrico. El proyecto no tuvo modificaciones menores a 10%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 66581 | 84109 | 26.3258 | Real > Recomendado | [5 empty] | El aumento del costo anual equivalente y su variación de 26% se debe a los mayores costos por aumento de beneficiarios y a los cambios en el diseño del proyecto. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 2 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 15 meses, generando un plazo total de 30 meses versus un recomendado de 9 meses. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios), la ejecución de mejoramientos en emplazamientos estanque de regulación, se debió realizar un nuevo proyecto de paralelismo por cambio en carpeta rodado de un camino público y prolongación de proyecto eléctrico, y por último un atraso en la aprobación de la resolución sanitaria sujeta a la ejecución de obras solicitadas por la Seremi de Salud. En costos, la variación de montos contratados de 38% y la variación de costos reales de 36% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de un cambio en el emplazamiento del estanque y el mayor costo que significó un nuevo proyecto de paralelismo y la prolongación del proyecto eléctrico, dando origen a un incremento respecto a los montos originales contratados. Este aumento de costos se ve reflejado en las 3 reevaluaciones del proyecto y genera un aumento del indicador económico CAE de 26%. El proyecto originalmente consideraba 124 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 141 para incorporar a nuevos beneficiarios. El proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban abasteciendo de agua para el consumo humano de vertientes, norias y pozos construidos artesanalmente sin un tratamiento previo. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100207-0 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL LA PAZ, LONCOCHE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LONCOCHE | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA POSTA NO CUMPLE LA NORMATIVA URBANÍSTICA NI SANITARIA VIGENTE, RESULTANDO MAS ONEROSO SU ADECUACIÓN QUE SU REPOSICIÓN TOTAL. | LA ETAPA PRETENDE LA REPOSICIÓN DE LA POSTA DE ATENCIÓN DE SALUD RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, YA QUE SU INFRAESTRUCTURA NO CUMPLE LA NORMATIVA SANITARIA,NI URBANISTICA VIGENTE, SIENDO SU ADECUACIÓN MAS COSTOSA QUE LA REPOSICIÓN, POR LO QUE SE POSTULA A CONSTRUIR UNA NUEVA POSTA. LA CONSTRUCCIÓN SE DESGLOSA EN UNA EDIFICACIÓN EN MATERIALIDAD DE ALBAÑILERÍA REFORZADA, ESTRUCTURA DE TABIQUERIA INTERIOR Y TECHUMBRE EN MADERA DE PINO IPV Y EN CUBIERTA ZINC ALUM PV4., DOS BOX MULTIPROPOSITO DE 12 M2 C/U., UN BOX GINECO - OBSTETRICO CON UNA SUP. DE 22.02 M2., UN BOX DE PROCEDIMIENTO CON UNA SUP. DE 17.10 M2., UN BOX DENTAL DE 11 M2., Y UNA SALA RAYOS X DENTAL DE 3.83 M2., ADEMAS CUENTA CON UN RECINTO DE SOME GENERAL Y ARCHIVO DE 12M2., UN RECINTO DESTINADO A BOTIQUÍN DE 4.54M2., UNA SALA DE ESPERA- EDUCACIÓN GRUPAL DE 40M2., UN RECINTO DESTINADO A DESPACHO Y BODEGA DE ALIMENTOS DE 10M2., DOS BAÑOS (DAMA-VARÓN) DE 3.25 M2., BAÑO UNIVERSAL DAMAS CON MUDADOR DE 4.73 M2., BAÑO UNIVERSAL VARONES CON MUDADOR DE 4.73 M2., EL TOTAL EN M2., ASCIENDE A 157.20M2., CIRCULACIÓN Y SUP. DE MUROS, DE 60 M2., VIVIENDA DE TÉCNICO DE 58.48 M2., LEÑERA, BODEGA Y SALA DE CALDERA DE 16,42 M2., MAS UN PORCHE DE ACCESO DE 10 M2. LA SUMA TOTAL DE M2., ES DE 302.10 M2. TODO LO ANTERIOR REVISADO Y AUTORIZADO SEGÚN CERTIFICADO OTORGADO POR EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2014. CABE MENCIONAR QUE ESTA INICITIVA SE ENCUENTRA EN CONVENIO DE PROGRAMACION GORE/MINSAL ARAUCANIA. | 2706 |  |  |  | 8 | 8 |  | 0 | 2 | 27 |  | 1250 | 2 | 7 |  | 250 | [8 empty] | 6 | 9 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 269 | [12 empty] | 8 | 8 | 36 | 38 | 2 |  | 350 | 375 | El ítem de Obras Civiles presenta 2 ampliaciones de plazo que generan un aumento de 3 meses respecto de lo recomendado en ficha IDI versus el plazo real ejecutado. Se produjo un atraso en autorizaciones y servicios, en la inscripción del Dominio de la Propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Loncoche, tramite de responsabilidad de la unidad técnica, lo que ocasiono retazo en la gestión de los servicios provisorios de faena y proyecto de especialidades. Se produjo un atraso relacionado con el diseño del proyecto, se disminuyen Obras y se realizan obras extraordinarias. Esto debido a la autonomía requerida de la Posta de Salud se deben realizar un variado número de modificaciones al proyecto, que se detallan en informe técnico que se adjunta en carpeta digital. Se produjo un atraso relacionado con equipos y equipamientos: Existencia de varios proyectos en paralelo por parte de la unidad técnica, lo que obligó a priorizar quedando rezagadas las compras del proyecto PSR La Paz por su baja complejidad en relación a los otros proyectos, lo que retrasó la planificación y adquisición de equipos y equipamientos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 08/08/2016 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atraso en la inscripción del Dominio de la Propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Loncoche, tramite de responsabilidad de la unidad técnica, lo que ocasiono retazo en la gestión de los servicios provisorios de faena y proyecto de especialidades. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se disminuyen Obras y se realizan obras extraordinarias. Esto debido a la autonomía requerida de la Posta de Salud se deben realizar un variado numero de modificaciones al proyecto, que se detallan en informe técnico que se adjunta en carpeta digital. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | Existencia de varios proyectos en paralelo por parte de la unidad técnica, lo que obligó a priorizar quedando rezagadas las compras del proyecto PSR La Paz por su baja complejidad en relación a los otros proyectos, lo que retrasó la planificación y adquisición de equipos y equipamientos. | [5 empty] | 412701 | 0 | 412701 | 409352 | 3349 | Contrato "Reposición Posta Salud Rural La Paz, Loncoche" (Obras Civiles) de fecha 27/07/2016, monto $363.190.204 Modificación de Contrato "Reposición Posta Salud Rural La Paz, Loncoche" (Obras Civiles) de fecha 05/06/2017, monto aumento efectivo $11.521.796. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se disminuye Teniendo en cuanta la capacidad de carga eléctrica se eliminaran radiadores eléctricos y reemplazarlos por radiadores climatizadores simples. Ademas se cambian las luminarias exteriores por luminarias fotovoltaicas independientes ante corte de suministro la posta siempre contara con su dotación de iluminación exterior permitiendo una ahorro en la cuenta del suministro eléctrico. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | En el ámbito de la autonomía de la posta se aumento al proyecto: instalación de estanques acumuladores de agua, bombas de impulsión, equipos de presurización, tableros eléctricos, casetas, equipo generador. Ademas se cambia la canalización de la posta y la vivienda de pvc a cañería galvanizada IMC, circuito telefonía y redes de datos, letreros. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 302 | 302 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud del proyecto ejecutado cumple con lo recomendado por esta SEREMI. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Quedará como observación pendiente hasta la Recepción Definitiva de la Obra los detalles que se hubieren generado producto de la ejecución de la solución particular de alcantarillado y que no son perceptibles a la fecha. | 27/06/2018 |  | 05/09/2019 | SI | 15/03/2019 | Falla en encendido de calefont puede ser producto de la presión de agua del comité de Agua potable rural, actualmente mal funcionamiento de panel solar para agua caliente.. |  | En Operación |  | PAOLA MUÑOZ VASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4224400% | 4224400% | 0 | 4230700% | 63 | NA | 0 | 4259000% | 283 | 4259000% | 283 | 4259000% | 0 | 4273400% | 144 | 490 | 490 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demoras en la licitación. Primera licitación sin oferentes. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Entra a etapa de ejecución el año 2011, consiguiendo el RATE RS el año 2015. Se deja en evidencia que el proceso de postulación a diseño solo fue creada la ficha IDI. | 10401 | 15913 | 14214 | 0 | 0 | 374712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415240 | 10401 | 15913 | 14214 | 0 | 0 | 374712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415240 | Sin observaciones. | 10400 | 14180 | 13408 | 0 | 0 | 374713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412701 | El Contrato Inicial de Obras Civiles fue M$ 363.190. Hubo aumento de M$ 11.522 Total M$ 374.712 | 10400 | 14181 | 13408 | 0 | 0 | 374712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412701 | 3349 | BIP > SIGFE | 9100 | 12665 | 12875 | 0 | 0 | 374712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409352 | 9993 | 13321 | 13222 | 0 | 0 | 408949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445485 | Pagos Obras Civiles: No existe diferencias. Contratista Luis Andrés Saez Thiele. Pagos Realizados: 30-12-2016 82.000 28-02-2017 78.837 31-03-2017 50.604 30-06-2017 40.915 30-06-2017 49.157 30-06-2017 61.679 29-09-2017 4.463 29-12-2017 7.058 Total M$ 374.713 Consultorías: Consultor Sergio Javier Molina Silva: Ocho pagos de M$1.300 cada uno (09-11-2016; 30-11-2016; 29-12-2016; 31-01-2017.; 28-02-2017; 13-04-2017; 31-05-2017; 07-09-2018). Uno de estos pagos no aparece consignado en los valores SIGFE. Equipamiento: Se realizaron 33 pagos, de los cuales cuatro efectuados entre Agosto y Octubre de 2018 por un total de M$1.515, no están considerados en el dato registrado por SIGFE. Los pagos efectuados fueron los siguientes: Comercial Muñoz y Cia. ltda. 31-08-2017 M$ 26; Comercial. de productos médicos y deportivos PTM Chile Ltda. 31-08-2017 M$664; Comparo Limitada 31-08-2017 M$ 326; Enilda Teresa Figueroa Mellado 31-08-2017 M$716; Faymo S. A. 31-08-2017 M$ 354; OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 31-08-2017 M$ 528; Sociedad Comercial AMW Limitada 31-08-2017 M$ 1.485; Mis productos SPA 19-10-2017 M$ 138; Soc. Muebles Santa Ana Limitada 19-10-2017 M$ 954; Gladis del C. Caceres Miranda 24-04-2018 M$ 121; Comercial Motorshop Limitada 25-04-2018 M$ 140; Mainz Medical SPA 31-05-2018 M$ 52; Oltra Y Cía. Ltda. 31-05-201 M$ 8 9; Oltra Y Compañia Limitada 31-05-2018 M$ 44; Andover Alianza Médica S.A. 30-07-2018 M$ 246; Munchen Medical Ltda. 31-07-2018 M$ 167; José Wenceslao Klaiber Esperguel 31-08-2018 M$ 62 (No considerado en SIGFE) Pedreros Astete y Cía. Limitada 31-08-2018 M$ 35 (No considerado en SIGFE) Equipos Médicos Ecoclinic Ltda. 26-09-2018 M$ 1.309 (No considerado en SIGFE) Maria Del Pilar Cavalla Alastuey 31-10-2018 M$ 109 (No considerado en SIGFE) Implementos y acces.radiológicos Emily Thomas EIRL 28-02-2019 M$ 397; Implementos y acces. radiológicos Emily Thomas EIRL 28-02-2019 M$ 397; PROYECTOS PROEMER S.A. 28-02-2019 M$ 61; Dental Laval Ltda. 27-03-2019 M$ 291; Germania Médica Limitada 17-05-2019 M$1.385; Caneo y Asociados S.A. 24-06-2019 M$ 690; Mainz Medical SPA 24-06-2019 M$ 376; Mainz Medical SPA 25-07-2019 M$ 1.981; B. BRAUN MEDICAL SPA 30-09-2019 M$ 745; Comerc. Prod. médicos y deportivos PTM Chile Ltda. 14-10-2019 M$ 15; Comerc. Prod. médicos y deportivos PTM Chile Ltda. 14-10-2019 M$ 51; Comerc. Prod. médicos y deportivos PTM Chile Ltda. 14-10-2019 M$ 239; Dipromed S.a. 14-10-2019 M$ 67. Equipos: Se realizaron seis pagos, uno de los cuales, pagado en Diciembre de 2018 por M$ 533; no está considerado en el dato SIGFE. Los pagos fueron los siguientes: Allmedica Sociedad Anónima 27-06-2018 M$369 Mayordent Dental Ltda. 31-12-2018 M$ 533 (No registrado en el dato SIGFE) ; Distribuidora de productos de laboratorio Diprolab Ltda. 28-02-2019 M$ 483 ; Importadora Y Distribuidora Arquimed Ltda 28-02-2019 M$ 479 ; M-DENT LTDA. 28-02-2019 M$ 5.644 ; M-DENT LTDA. 28-02-2019 M$ 5.900 Total M$ 13.408 Diferencia con dato SIGFE M$ 533 |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Consultorias: El dato SIGFE no consigna una cuota de M$1.300. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | El dato SIGFE no consigna cuatro pagos de equipamiento por un total de M$ 1.515. El dato SIGFE no consigna un pago de Equipos por M$ 533 | [8 empty] | 14680.1426 | 22459.926 | 20061.0838 | 0 | 0 | 528864.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586065.289 | 0 | 13441.0056 | 16960.9717 | 16077.0086 | 0 | 0 | 484294.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530773.9055 | 12999.5914 | 16932.6032 | 15641.2681 | 0 | 0 | 466116.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511689.8336 | -9.4343 | -12.6906 | -11.8646 | -3.5955 |  | 1694.3372 | 1543.4317 | En obras civiles se produjo una modificación de contrato por obras extraordinarias aumentado en M$11.522. Sin embargo, los costos reales de la iniciativa tienen una variación porcentual de un -12.69%, lo cual da cuenta de un ahorro de costos respecto de lo recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 516475 | 11522 | 2.231% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | -El proyecto no presento reevaluaciones, aun así se deja en evidencia que se aprobó una modificación de contrato por obras extraordinarias aumentado en M$11.522, esta modificación no tuvo una modificación significativa del proyecto y su monto fue inferior al 10% es por ello que no fue necesario ingresar a esta seremi a una reevaluación. -El proyecto tuvo demoras en la licitación. -La primera licitación del proyecto no tuvo oferentes. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 49 | 44 | -10.2041 | Real < Recomendado | [5 empty] | Gracias a los datos obtenidos del resultado de ejecución de la iniciativa se puede determinar que el indicador económico será mas rentable económico y socialmente gracias al ahorro producido, los demás ítems se mantuvieron constantes. | En plazos, la asignación de Obras Civiles presenta 2 ampliaciones de plazo que generan un aumento de 3 meses respecto de lo recomendado debido a: atraso en autorizaciones y servicios, causas relacionadas con el diseño, modificaciones de obra. El costo total del proyecto aumento en M$11.522, destacando que la variación entre lo recomendado y lo real es marginal, por ende no presenta variaciones significativa, además de ello se produjo un ahorro en términos reales versus lo recomendado. La etapa de ejecución se desarrollo sin reevaluaciones y el proyecto ejecutado mantiene la misma magnitud que lo recomendado. El proyecto se encuentra en operación, con algunos problemas de operación en cuanto a un sistema de calefacción de agua. Sin embargo, se logra cumplir con el objetivo de reponer la Posta de Salud Rural La Paz para que cumpla con la normativa urbanística y sanitaria vigente. | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121763-0 | REPOSICION 1ª COMISARÍA LAUTARO, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP AÑO 2012 | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LAUTARO | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA COMUNA DE LAUTARO. | LA INTERVENCIÓN A LAS OBRAS CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL CON 1.474,56 M2. PARA TALES EFECTOS SE USA LA MODALIDAD PANEL ISO POL PAGO CONTRA RECEPCIÓN, QUE SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE EDIFICACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE, QUE REDUCE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y LOS COSTOS DE OBRAS, ADEMÁS DE FACILITAR LA MODIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. | 36157 | PLAN CUADRANTE |  |  | 12 | 28 |  | 133.3333 | 3 | 3 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 60 |  | 2900 | 14 | 15 |  | 7.1429 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 435 | [8 empty] | 2 |  |  | -100 | 17 | 17 | 60 | 60 | 0 |  | 252.9412 | 252.9412 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 21% y 62% respectivamente corresponden a 1 ampliación de plazo. Los motivos son por modificaciones al diseño. La ampliación de plazo aumenta el plazo del proyecto en 75 días. Esto sumado a la gran variación de la asignación gastos administrativos genera un plazo total de 60 meses versus un recomendado de 17 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 25/10/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Res. DA N°1553-10.10.2017 Autorizó aumento de plazo para esperar respuesta del mandante a solicitud de modificaciones en visita de julio de 2017 del Jefe de Infraestructura de Carabineros de Chile. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | No existe una causal en el sistema que señale la no aplicabilidad de causal de aumento de plazo | [8 empty] | 2222742 | 4000 | 2226742 | 2215752 | 10990 | monto ejecutado según sigfe ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 36.243.330 EQUIPAMIENTO $ 41.547.619 EQUIPOS $ 21.695.743 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.000.000 OBRAS CIVILES $ 2.174.199.516 TOTAL GENERAL $ 2.277.686.208 -Res. DA N°23-31.08.2016 adjudicó la obra por $ 2.115.769.805, el cual tuvo una modificación de contrato de $ 58.429.714, lo que incrementó el monto a $ 2.174.199.519.- -Los gastos administrativos gastados corresponden a $ 4.000.000 -Las consultorías ascendieron a $ 29.493.330, en 2 contratos: El 1° de $ 15.093.330 con una duración desde el 18.05.2016 al 31.01.2016 y el 2° de $ 14.400.000 con una duración desde el 21.11.2016 al 21.08.2017. -La gestión de los equipos y equipamientos son de responsabilidad del servicio respectivo. | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | menor valor en el año 2017 por un monto M$2.633 en la adquisición de equipos. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | diferencia en las asignaciones presupuestaria no se refelja lo asignado en los periodos 2017,2018,2019 por un monto total de M$ 95.548. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Por Res. DA N°1323-25.09.2018 se autorizó una modificación de contrato por obras extraordinarias, disminución de contrato con un aumento efectivo de $58.429.714 por cuanto que en visita inspectiva del Jefe de Infraestructura de Carabineros de Chile se solicitó incorporar entre otros: puntos de voz y datos, agregar/eliminar ventanas, habilitar recintos, equipos, modificar tabiquería, cambios de cie | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 1049 | 1461 | 139.2755 | Real > Recomendada | [6 empty] | Hubo un aumento de la superficie del proyecto de 1.048,75 m2 lo que esta expuesto en el original a 1.474,56 m2 cambio que se produjo en la reevaluación de la iniciativa por parte de la institución técnica. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | La iniciativa es de responsabilidad del formulador, ademas el contrato se trató de un PCR conforme a diseño tipo aprobado por Mandante. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | La iniciativa es de responsabilidad del formulador, ademas el contrato se trató de un PCR conforme a diseño tipo aprobado por Mandante. | [6 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 13.02.2018 | 13/02/2018 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 25.03.2019 | 25/03/2019 | SI | 02/03/2018 | Edificio entregado a explotación al Mandante con fecha 02.03.2018.- No se tiene conocimiento de posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto. Es responsabilidad del Mandante la operación del edificio. |  | En Operación | Sin información. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4114900% | 4128400% | 135 | 4177900% | 495 | 4190700% | 128 | 4214200% | 235 | 4265000% | 743 | 4266800% | 18 | 4309000% | 422 | 1941 | 1806 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Res. DA N°1553-10.10.2017 Autorizó aumento de plazo para esperar respuesta del mandante a solicitud de modificaciones en visita de julio de 2017 del Jefe de Infraestructura de Carabineros de Chile. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No existe una causal en el sistema que señale la no aplicabilidad de causal de aumento de plazo | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | SI | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA | SI | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA | El proyecto se postula a la etapa de Diseño-Ejecución en conjunto, con diseño referencial (anteproyecto), por ende el proyecto postula a etapa de ejecución incluyendo los costos del diseño. Las instituciones Técnicas son: ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA CARABINEROS DE CHILE | 24225 | 34435 | 35815 | 0 | 3600 | 854198 | 0 | 0 | 17084 | 0 | 969357 | 25301 | 35964 | 37405 | 0 | 3760 | 892129 | 0 | 0 | 17843 | 0 | 1012402 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 36.243.330 EQUIPAMIENTO $ 41.547.619 EQUIPOS $ 21.695.743 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.000.000 OBRAS CIVILES $ 2.174.199.516 OTROS GASTOS $ - TOTAL GENERAL $ 2.277.686.208 | 36243 | 41548 | 21695 | 0 | 4000 | 2174120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277606 | AÑO ITEM MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO 2013 CONSULTORIAS $ 0 $ 0 EQUIPAMIENTO $ 0 $ 0 EQUIPOS $ 0 $ 0 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 3.760.000 $ 0 OBRAS CIVILES $ 148.689.000 $ 0 OTROS GASTOS $ 17.843.000 $ 0 Total 2013 $ 170.292.000 $ 0 2014 CONSULTORIAS $ 9.500.000 $ 0 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.000.000 $ 4.000.000 OTROS GASTOS $ 0 $ 0 Total 2014 $ 13.500.000 $ 4.000.000 2015 CONSULTORIAS $ 21.775.000 $ 19.825.830 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 121.000 $ 0 OBRAS CIVILES $ 1.000 $ 0 OTROS GASTOS $ 15.001.000 $ 0 Total 2015 $ 36.898.000 $ 19.825.830 2016 CONSULTORIAS $ 16.940.000 $ 3.617.500 EQUIPAMIENTO $ 0 $ 0 EQUIPOS $ 0 $ 0 OBRAS CIVILES $ 387.073.000 $ 0 OTROS GASTOS $ 0 $ 0 Total 2016 $ 404.013.000 $ 3.617.500 2017 CONSULTORIAS $ 12.856.000 $ 12.800.000 EQUIPAMIENTO $ 54.000.000 $ 0 EQUIPOS $ 24.321.000 $ 18.816.548 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 0 $ 0 OBRAS CIVILES $ 2.115.770.000 $ 1.946.508.217 OTROS GASTOS $ 1.000 $ 0 Total 2017 $ 2.206.948.000 $ 1.978.124.765 2018 CONSULTORIAS $ 1.000 $ 0 EQUIPAMIENTO $ 39.681.000 $ 39.681.000 EQUIPOS $ 2.880.000 $ 2.879.195 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 0 $ 0 OBRAS CIVILES $ 227.692.000 $ 227.691.299 Total 2018 $ 270.254.000 $ 270.251.494 2019 EQUIPAMIENTO $ 1.867.000 $ 1.866.619 EQUIPOS $ 0 $ 0 OTROS GASTOS $ 1.000 $ 0 Total 2019 $ 1.868.000 $ 1.866.619 Total general $ 3.103.773.000 $ 2.277.686.208 NO SE REGISTRAN CONTRATOS EN EL ITEM OTROS GASTOS | 36244 | 41548 | 21696 | 0 | 4000 | 2174199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277687 | 61935 | BIP > SIGFE | 36244 | 40676 | 19062 | 0 | 4000 | 2115770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215752 | 40500 | 42928 | 20661 | 0 | 4756 | 2289374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398219 | SE ADJUNTA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN POR AÑO SEGÚN SIGFE |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | POR RES. D.A. N° 1323-25-09-2018 SE AUTORIZO MODIFICACIÓN EN EL CONTRATO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS, DISMINUCIÓN DE CONTRATO CON AUMENTO EFECTIVO DE 58.429.714. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | EN EL ITEM EQUIPOS RETRASO EN EL TRASLADO DE ENLASE QUE SE REALIZA UNA VEZ ENTREGADA LA OBRA | [8 empty] | 49609.7359 | 56818.7447 | 51667.0211 | 0 | 5646.4706 | 2854837.8086 | 0 | 0 | 35868.024 | 0 | 3054447.805 | 3054440.9965 | 47702.2365 | 49758.387 | 32081.3938 | 0 | 5645.3358 | 2734520.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869707.453 | 47648.9037 | 49758.387 | 30464.388 | 0 | 5645.3358 | 2667913.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801430.095 | -6.0482 | -8.2836 | -6.5476 | -2.3792 | -8.2834 | 1917.4744 | 1826.087 | Los costos reales de la iniciativa tienen una variación porcentual de un -8,3%, lo cual da cuenta de un ahorro de costos respecto de lo recomendado. Esto pese al aumento de los montos y de ser reevaluado 2 veces. No se ejecuto la asignación otros gastos. Los gastos administrativos corresponden a $ 4.000.000, según DA. -Res. DA N°23-31.08.2016 adjudicó la obra por $ 2.115.769.805, el cual tuvo una modificación de contrato de $ 58.429.714, lo que incrementó el monto a $ 2.174.199.519.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1316402 | 58429 | 4.439% | -Por Res. DA N°1323-25.09.2018 se autorizó una modificación de contrato por obras extraordinarias, disminución de contrato con un aumento efectivo de $58.429.714 por cuanto que en visita inspectiva del Jefe de Infraestructura de Carabineros de Chile se solicitó incorporar entre otros: puntos de voz y datos, agregar/eliminar ventanas, habilitar recintos, equipos, modificar tabiquería, cambios de cielos, etc. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1316407 | 2691752 | 104.4772 | El proyecto presento dos reevaluaciones. La unidad técnica Carabineros de Chile actualiza el proyecto, produciendo un aumento en la superficie del proyecto de 1.048,75 m2 definidos originalmente a 1.474,56 m2 con todas las modificaciones y actualizaciones requeridas. Justificada por la actualización del proyecto de arquitectura, optimización del emplazamiento de la edificación, incorporación de todos los actuales recintos que demanda un Cuartel de la categoría de comisaria. Las reevaluaciones tienen como fecha de emisión el 10/03/2014 y el 22/03/2016. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 153718 | 141907 | -7.6836 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1763134 | 1621512 | -8.0324 | Real < Recomendado | El menor valor del VAC y su variación de -8,03% se debe a la disminución de costos. | El diseño-ejecución conjunta del proyecto fue desarrollado por la dirección de arquitectura, la cual por medio de licitación abierta (segunda licitación) contrata a la constructora San Ignacio Ltda por M$2.174.199 el año 2016. La etapa de diseño-ejecución se desarrollo con dos reevaluaciones, las cuales tuvieron como resultado modificaciones en el contrato produciendo un aumento efectivo de las obras, así también se produjo modificaciones en los plazos recomendados de esta iniciativa lo cual trajo como consecuencia un mayor periodo de tiempo respecto del recomendado. El plazo total recomendado del proyecto fue de 17 meses, sin embargo, el plazo real ascendió a 60 meses. Este aumento considerable de 43 meses se debe principalmente a modificaciones al diseño, teniendo en cuenta que el plazo total de ejecución de obras civiles solo aumento 1 meses respecto de lo recomendado y el plazo de consultorías 16 meses de aumento respecto de lo recomendado. En conclusión el tiempo real de 60 meses es debido al tiempo de inicio y termino de gastos administrativos que se comenzaron a ejecutar. Se produce la actualización del proyecto produciendo un aumento en la superficie del proyecto, esta adecuación en superficie, contemplo en algunos casos disminución o aumento relacionado a superficies funcionales y circulaciones, lo cual sumado fue de 406,65 m2, llegando a un área total de 1,474,56 m2. Se deja en evidencia que el proyecto fue licitado en el segundo llamado por la Dirección de Arquitectura, unidad técnica concluyo que la oferta era conveniente a los intereses institucionales, por ende sugiere adjudicar a la empresa individualizada en contratos, por un valor total de $2.115.769.805 c/IVA, monto que sobrepasaba en un 52,18% el presupuesto disponible. Gracias a los datos obtenidos del resultado de ejecución de la iniciativa se puede determinar que el indicador económico fue rentable económico y socialmente. | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30214323-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS YUGOS-MARTÍNEZ DE ROZAS, FREIRE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | FREIRE | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL SECTOR PARA APORTAR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA, POR TRATARSE DE UN LUGAR, PRINCIPALMENTE, DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA. | ESTA INICIATIVA CONSISTE EN UN MEJORAMIENTO DEL CAMINO MEDIANTE UN DTS, CONSIDERANDO OBRAS DE SANEAMIENTO Y DRENAJE SUPERFICIAL DE LA PLATAFORMA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE 4 PUENTES DE MADERA EXISTENTES EN LA RUTA. DENTRO DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS SE ENCUENTRAN: 146.789 M2 DE PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE; 126.060 M2 DE DTS; 3.103 M3 DE FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES; 13.037 M DE REHABILITACIÓN DE FOSOS Y CONTRAFOSOS SIN REVESTIR Y 62,164 KM DE DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO. | 0 |  |  |  | 15 |  |  | -100 | [8 empty] | 15 | 36 |  | 140 |  |  |  |  | 16 | 10 |  | -37.5 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 360 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | [12 empty] | 16 | 16 | 44 | 45 | 1 |  | 175 | 181.25 | La variación de 181% del plazo real total sobre el recomendado se debe a la asignación expropiaciones, esto producto de algunas dificultades en el pago de las mismas en algunos lotes que se pagaron vía judicial, situación que demoró el pago la asignación. El plazo de obra civil, por otra parte, fue menor a lo recomendado en 6 meses. Por último, la asignación consultorías no se ejecutó debido a que la inspección técnica de la obra fue realizada por el servicio. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 04/08/2015 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El contrato se ejecutó en un plazo menor al programado. 69 días antes del término legal. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | El Diseño proyectado sufrió modificaciones; sin embargo no hubo retraso en la ejecución de obras. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El plazo del item de Expropiaciones fue superior al programado, producto de algunas dificultades en el pago de las mismas, en algunos lotes que se pagaron vía judicial, situación que demoró el pago del ítem Expropiaciones consideradas en este proyecto. | [5 empty] | 2511648 | 33040 | 2544688 | 2539540 | 5148 | Por Resuelvo T.R. N° 35 de fecha 26.06.2015 se adjudica a la empresa Constructoria Ingenieros Asociados Ltda CIAL la ejecución de las obras civiles del FNDR en evaluación por un monto de $2.302.193.715.- Estado de pago N° 1 de fecha 30.09.2015 $ 453.394.604.- Estado de pago N°2 de fecha 29.10.2015 $ 211.856..881.- Estado de pago N° 3 de fecha 30.11.2015 $398.075.963.- Estado de pago N° 4 de fecha 27.01.2016 $243.416.685.- Estado de pago N° 6 de fecha25.02.2016 $119.552.865.- Estado de pago N° 7 de fecha 18.04.2016 $657.265.828.- Estado de pago N° 8 de fecha 25.05.2016 $ 78.915.044.- Estado de pago N° 9 de fecha 18.11.2016 $349.169.757.- TOTAL OBRAS CIVILES $ 2.511.647.657.- Estado de pago N° 5 de fecha 03.02.2016 $106.332.744.-( Canje de retenciones) | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. | [9 empty] | KILOMETROS | 20.95 | 20.95 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo cambios en la magnitud del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Originalmente se consideró la magnitud expresada en Kilómetros,. Por defecto el BIP no considera números decimales en la magnitud Kilómetro. Se corrige y se cambia a metros para informar la longitud del Contrato real que corresponde a 20.950 metros. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Con fecha 01 de Febrero de 2017 la Comisión de recepción de obras, recorrió el Contrato sin presentar observaciones, constantando el cumplimiento de lo establecido en las Bases administrativas y especificaciones técnicas asociadas a lad partidas de las obras civiles contratadas. | 01/02/2017 | La Dirección Regional de Vialidad Región de la Araucanía establecerá una fecha para la recepción definitiva . Para efetos de la evalución Ex post se informa la fecha de recepción provisoria. | 01/02/2017 | SI | 29/07/2016 | No se presentan situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación | La empresa Constructora CIAL dió término a las obras contratadas en un plazo inferior al legalmente considerado. El Contrato no tuvo Asesoría a la Inspección fiscal (Consultoría). Laas Expropiaciones se encuentraqn totalmente pagadas, pero presentó difucultades en la tramitación de pago principalmente por la vía judicial en algunos lotes. | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4179200% | 4179200% | 0 | 4192800% | 136 | NA | 0 | 4221900% | 291 | 4221900% | 291 | 4222000% | 1 | 4233500% | 115 | 543 | 543 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Si bien el Convenio Mandato se suscribe con fecha 17-12-2014, la publicación del llamado se realiza el 19-05-2015 | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proceso de tramitación de la adjudicación requiere vistos buenos de distintas instancias al interior de la Unidad Técnica. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | proyecto elaborado por Vialidad. | 300001 | 0 | 0 | 71148 | 0 | 2630024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001173 | 300001 | 0 | 0 | 71148 | 0 | 2630024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001173 | El componente de Consultorías no fue utilizado en la ejecución del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 33040 | 0 | 2511648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544688 | Obras Civiles Contrato inicial M$ 2.302.194 Modificaciones M$ 209.455 Total M$ 2.511.649 27-11-2015 453.395 31-12-2015 211.857 12-02-2016 243.417 12-02-2016 398.076 28-03-2016 119.553 24-05-2016 657.266 12-07-2016 78.915 30-12-2016 349.170 Total 2.511.649 Expropiaciones Hubo pagos a 12 diferentes destinatarios por concepto terrenos, incluidas las publicaciones que exige la ley, según detalle siguiente: CONSTANCE LORENA SCHNEIDER SCHNEEBERGER 4.445 ELENA PILAR FRITZ AGUERO 592 Eliana Margarita Campos Sandoval 60 GUILLERMO OROSMAN CUEVAS MUÑOZ 2.115 HANDY GHISLAINE CAMPOS SEPULVEDA 592 PABLO MANSILLA ARAVENA 592 PATRICIA ELENA SCHNEIDER LOPEZ 17.138 Primer Juzgado Civil De Temuco 4.591 2º Juzgado Civil de Temuco 1.898 Tercer Juzgado Civil de Temuco 308 Sociedad Periodistica Araucania S.A. 509 Subsecretaría Ministerio Del Interior 200 | 0 | 0 | 0 | 33040 | 0 | 2511648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544688 | 5148 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 27891 | 0 | 2511649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539540 | 0 | 0 | 0 | 30102 | 0 | 2819722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849824 | No existe diferencia entre los gastos registrados y pagados en Obras Civiles. Existe una diferencia de M$5.149 en Expropiaciones los que se explicarían porque al parecer SIGFE no aparecen en monto SIGFE los valores cancelados el último cuatrimestre de 2018. Los pagos efectuados por expropiaciones fueron: ELENA PILAR FRITZ AGUERO 18-05-2016 592 HANDY GHISLAINE CAMPOS SEPULVEDA 18-05-2016 592 PABLO MANSILLA ARAVENA 18-05-2016 592 2º Juzgado Civil de Temuco 28-09-2017 1.898 PATRICIA ELENA SCHNEIDER LOPEZ 31-10-2017 17.138 Sociedad Periodistica Araucania S.A. 31-10-2017 103 Subsecretaría Ministerio Del Interior 31-10-2017 61 Sociedad Periodistica Araucania S.A. 20-04-2018 92 Subsecretaría Ministerio Del Interior 20-04-2018 36 CONSTANCE LORENA SCHNEIDER SCHNEEBERGER 30-04-2018 4.445 GUILLERMO OROSMAN CUEVAS MUÑOZ 19-06-2018 2.115 Subsecretaría Ministerio Del Interior 13-09-2018 36 Eliana Margarita Campos Sandoval 11-10-2018 60 Primer Juzgado Civil De Temuco 25-10-2018 4.591 Tercer Juzgado Civil de Temuco 25-10-2018 308 Sociedad Periodistica Araucania S.A. 14-11-2018 128 Subsecretaría Ministerio Del Interior 23-11-2018 27 Sociedad Periodistica Araucania S.A. 09-04-2019 186 Subsecretaría Ministerio Del Interior 23-04-2019 40 Total 33.040 | hubo un trabajo eficiente en la ejecución de las obras civiles, el plazo fue inferior al contemplado ex- antes. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se incluyeron partidas como paraderos, que surgen a partir de la participación ciudadana. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se hacen adecuaciones al proyecto. | [8 empty] | 436166.0205 | 0 | 0 | 103440.7079 | 0 | 3823741.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363348.6995 | 3929481.664 | 0 | 0 | 0 | 40378.619 | 0 | 3388997.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429376.3999 | 0 | 0 | 0 | 40378.619 | 0 | 3284002.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324381.097 | -21.4049 | -23.8112 | -14.1155 | -3.0616 | -15.399 | 158681.6753 | 156754.2949 | La variación de montos contratados de -21% y la variación de costos reales de -24% se deben al menor valor de las obras civiles dado a que se contrato un menor monto al recomendado por y porque la consultoría no fue contratada finalmente y la inspección técnica de la obra fue asumida por el servicio. En obras civiles hubo aumentos y diminuciones de obra que generaron un neto de aumento del monto contratado, sin embargo, aún había holgura con respecto a lo recomendado y por esto la variación es negativa. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3845238 | 210099 | 5.464% | Resuelvo Exento D.V. Región del a Araucanía N° 2144 de fecha 13.10.2016.- Modificación ajuste Final del Contrato con aumento efectivo por mayores obras $210.099.340.- correspondiente a un 9,13% del Contrato | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 3845234 | 3462889 | -9.9433 | El proyecto tuvo 3 reevaluaciones: 1. Debido a una disminución de obras. 2. Cambios que no modifican el costo de obras civiles. los principales son: disminución del movimiento de tierra, sustitución del ítem puentes por cajos de hormigón, mejoramiento al saneamiento del camino, incorporación de cercos y otras obras menores. las reevaluaciones implicaron una disminución de los costos. 3. Modificaciones y adecuaciones en la fichi IDI. Hubo modificaciones menores al 10% por mayores obras. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se cuenta con los antecedentes para el calculo del indicador económico, por lo cual se mantiene el ex ante. | En plazos, el proyecto no tuvo aumentos de obra. La obra civil se realizó en un menor plazo al recomendado, sin embargo, en las expropiaciones algunos pagos fueron judicializadas generando un mayor plazo con respecto al recomendado recomendado (variación 136%). Por último, la asignación consultorías no se ejecutó debido a que la inspección técnica de la obra fue realizada por el servicio. En costos, la variación de montos contratados de -21% y la variación de costos reales de -24% se deben al menor valor de las obras civiles dado a que se contrato un menor monto al recomendado por y porque la consultoría no fue contratada finalmente y la inspección técnica de la obra fue asumida por el servicio. El proyecto fue reevaluado 3 veces por aumentos y disminuciones de obra que no tuvieron impacto mayor en el costo del proyecto. No hubo cambios en la magnitud del proyecto. El proyecto logró cumplir con el objetivo de mejorar la conectividad en el sector para aportar en el desarrollo económico de la zona. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096770-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR CATRIO ÑANCUL,COLLIPULLI | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | COLLIPULLI | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTEN 16 VIVIENDAS DE UNA POBLACION RURAL EN EL SECTOR CATRIO ÑANCUL DE LA COMUNA DE COLLIPULLI QUE NO DISPONEN DE UN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONTINUA Y SEGURA , COSTOS ECONOMICOS ADECUADOS , CON NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO COMPATIBLES CON UN DESARROLLO SUSTENTABLE. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PROLONGACION DE 1,59 KMS. DE LINEA DE MEDIA TENSION HASTA EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, LA INSTALACION DE 5 SUBESTACIONES, 1,28 KMS. DE LINEA DE BAJA TENSIÓN, 0,33 KMS DE LINEA DE BAJA TENSION EN POSTACION COMUN Y 16 EMPALMES E INSTALACIONES INTERIORES BASICAS. | 0 | [23 empty] | 12 | 23 |  | 91.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 690 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | [12 empty] | 12 | 12 | 23 | 23 | 0 |  | 91.6667 | 91.6667 | El plazo real (23) casi duplica el plazo recomendado de 12 meses generando una variación de 92%. Esto se debe ya que el adjudicatario oferto una mayor plazo para la obra del que se recomendó. No hubo ampliaciones de plazo. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 29/12/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | Se estipula en las Bases Administrativas y Técnicas un plazo máximo de 690 días corridos. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra | [9 empty] | 89428 | 0 | 89428 | 89428 | 0 | Se firma Convenio con la empresa FRONTEL para la ejecución, operación y mantención del proyecto, con fecha 11-12-2017. Se Notifica a la empresa el 29-12-2019, fecha que indica el inicio del plazo de ejecución de las obras (no incluye ejecución de instalaciones interiores y empalmes). Se paga por modalidad de subsidio (pago Unico) M$ 89.428, contra boletas de garantías Anticipo Subsidio (100 % del monto) y Fiel Cumplimiento (5% del monto). | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SIN OBSERVACIONES | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 16 | 16 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variaciones en la magnitud del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Para proyectos de electrificación rural se considera una Liquidación Parcial, la cual como su nombre lo indica liquida el proyecto de forma parcial y verifica netamente la construcción de obras (postes, conductores y transformadores). Las instalaciones interiores y empalmes se verifican en la Liquidación Definitiva. Sin observaciones. | 27/02/2020 | Para proyectos de electrificación rural se considera una Liquidación Definitiva y Total, la cual liquida el Convenio de forma definitiva y vela por el cumplimiento de todo lo involucrado en el proyecto. Sin observaciones. | 04/10/2021 | SI | 30/10/2020 | Sin observaciones |  | En Operación | Se beneficiaron con poste de empalme a ocho familias más de lo contratado, es decir, 24 viviendas quedaron con factibilidad de conexión (poste de empalme a menos de 30 metros). | FRANCISCO ORLANDO HUITRAÑAN CACHAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4299800% | 4299800% | 0 | 4303900% | 41 | NA | 0 | 4308000% | 41 | 4308000% | 41 | 4309800% | 18 | 4309800% | 0 | 100 | 100 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existen demoras en la ejecución del proyecto; sin embargo la plataforma exige una explicación. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No existen demoras en la ejecución del proyecto; sin embargo la plataforma exige una explicación. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | [5 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | GOBIERNO REGIONAL ARAUCANIA | El Gobierno Regional es la unidad técnica de los proyectos de electrificación rural y presenta el proyecto de acuerdo a los antecedentes proporcionados por los municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92201 | 0 | 0 | 0 | 9197 | 101398 | No haY. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89428 | 0 | 0 | 0 | 9197 | 98625 | No hubo modificaciones al valor del contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89428 | 0 | 0 | 0 | 9197 | 98625 | 9197 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96962 | No hay diferencias entre el valor contratado, el valor pagado y el valor registrado en SIGFE. Los otros aportes corresponden al valor de los beneficiarios, que gestionan directamente a través del Municipio respectivo y la empresa concesionaria adjudicada. Por lo anterior, no se registran en SIGFE. | Positivas: a.1. Una vez ejecutado, transforma la calidad de vida de los beneficiarios y le permite acceder a otros beneficios (instalación de bombas para agua, lavadoras, etc.,). a.2. Certezas sobre la programación de la inversión: Los proyectos son licitados por el GORE Araucanía; y la Unidad a cargo de ello entrega certezas sobre la programación de la ejecución, lo que no ocurre con otro tipo de proyectos, que se ejecutan a través de Unidades Técnicas. a.3. El tiempo transcurrido entre la aprobación CORE y la ejecución financiera de los recursos es uno de los más reducidos en comparación con proyectos de otros sectores. Negativos: Los plazos para ejecutar este tipo de proyectos se extienden más allá del tiempo real requerido para la ejecución de las obras, puesto que previamente se deben solucionar temas jurídicos relativos a las servidumbres de paso. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay diferencias entre el valor contratado, el valor pagado y el valor registrado en SIGFE. No hay diferencias entre el valor contratado, el valor pagado y el valor registrado en SIGFE. Los otros aportes corresponden al valor de los beneficiarios, que gestionan directamente a través del Municipio respectivo y la empresa concesionaria adjudicada. Por lo anterior, no se registran en SIGFE. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No hay diferencias entre el valor contratado, el valor pagado y el valor registrado en SIGFE. No hay diferencias entre el valor contratado, el valor pagado y el valor registrado en SIGFE. Los otros aportes corresponden al valor de los beneficiarios, que gestionan directamente a través del Municipio respectivo y la empresa concesionaria adjudicada. Por lo anterior, no se registran en SIGFE. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113437.7749 | 0 | 0 | 0 | 11315.6359 | 124753.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110027.8786 | 0 | 0 | 0 | 11315.6359 | 121343.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110027.8786 | 0 | 0 | 0 | 11315.6359 | 121343.5145 | -2.7333 | -2.7333 | -3.006 | 0 |  | 7583.9697 | 6876.7424 | La variación de montos contratados de 7% y la variación de costos reales de 7% se encuentra dentro de un rango aceptable de predicción de +-10%. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones de costos. El aporte indirecto corresponde al de los beneficiarios, que se gestionan directamente a través del Municipio respectivo y la empresa concesionaria adjudicada. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existieron reevaluaciones. No aplica | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | 92200 | 89428 | -3.0065 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor del indicador real fue inferior en un 3% respecto al valor del indicador que fue recomendado. | El proyecto se ejecuto en un mayor plazo que el recomendado debido a que el adjudicatario oferto un mayor plazo, no hubo ampliaciones de plazo. En costos, las variaciones del costos real respecto de lo recomendado se encuentran en un rango aceptable de +-10%. El proyecto no tuvo reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. Cuenta con el aporte indirecto de los beneficiarios. No hubo cambios en las magnitudes del proyecto. Finalmente, el proyecto logra cumplir con el objetivo de dotar de un suministro de energía eléctrica continua, segura y compatible con un desarrollo sustentable a 16 viviendas de una población rural en el sector Catrio Ñancul. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40004312-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR LA SELVA Y OTROS, FREIRE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | FREIRE | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTEN 59 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD LA SELVA Y OTROS SECTORES DE LA COMUNA DE FREIRE QUE NO DISPONEN DE UN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONTINUA Y SEGURA , COSTOS ECONOMICOS ADECUADOS , CON NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO COMPATIBLES CON UN DESARROLLO SUSTENTABLE | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PROLONGACION DE 10,08 KMS. DE LINEA DE MEDIA TENSION BIFASICA HASTA EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, LA INSTALACION DE 19 SUBESTACIONES, 9,11 KMS. DE LINEA DE BAJA TENSIÓN MONOFASICA, Y 59 EMPALMES E INSTALACIONES INTERIORES BASICAS. | 295 | [23 empty] | 12 | 10 |  | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 300 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [12 empty] | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 |  | -16.6667 | -16.6667 | El plazo real de ejecución fue menor a lo inicialmente recomendado en 2 meses con una variación de 16,67% debido a que el adjudicatario ofertó un menor plazo que el recomendado. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 28/08/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | Se estipula en las Bases Administrativas y Técnicas un plazo máximo de 690 días corridos. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra | [9 empty] | 314918 | 0 | 314918 | 314918 | 0 | Se firma Convenio con la empresa CODINER para la ejecución, operación y mantención del proyecto, con fecha 29-07-2019. Se Notifica a la empresa el 28-08-2019, fecha que indica el inicio del plazo de ejecución de las obras (no incluye ejecución de instalaciones interiores y empalmes). Se paga por modalidad de subsidio (pago Unico) M$ 314.918, contra boletas de garantías Anticipo Subsidio (100 % del monto) y Fiel Cumplimiento (5% del monto). | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Sin observaciones | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 59 | 63 | 106.7797 | Real > Recomendada | [6 empty] | En magnitudes, el proyecto consideró 4 familias más de las que se recomendaron originalmente totalizando 63 empalmes como magnitud final. cabe mencionar que No todos los beneficiarios realizan el aporte ($150.000) para la ejecución de la instalación interior, por lo tanto, no acceden al beneficio del subsidio al empalme. Pero si quedaron con poste de empalme a menos de 30 metros. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se incrementa el nUmero de beneficiarios, en un empalme más. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | No todos los beneficiarios realizan el aporte ($150.000) para la ejecución de la instalación interior, por lo tanto, no acceden al beneficio del subsidio al empalme. Pero si quedaron con poste de empalme a menos de 30 metros. | [6 empty] | Para proyectos de electrificación rural se considera una Liquidación Parcial, la cual como su nombre lo indica liquida el proyecto de forma parcial y verifica netamente la construcción de obras (postes, conductores y transformadores). Las instalaciones interiores y empalmes se verifican en la Liquidación Definitiva. Sin observaciones. | 14/09/2020 | Para proyectos de electrificación rural se considera una Liquidación Definitiva y Total, la cual liquida el Convenio de forma definitiva y vela por el cumplimiento de todo lo involucrado en el proyecto. Por la no ejecución de 5 empalmes, se solicita devolución de subsidio por $900.000 ($180.000 c/u), monto el cual ya fue reintegrado por parte de la empresa. | 25/06/2021 | SI | 30/10/2020 | Sin observaciones |  | En Operación | Se beneficiaron con poste de empalme a tres familias más de lo contratado, es decir, 63 viviendas quedaron con factibilidad de conexión (poste de empalme a menos de 30 metros). | FRANCISCO ORLANDO HUITRAÑAN CACHAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4339100% | 4355900% | 168 | 4361400% | 55 | NA | 0 | 4367500% | 61 | 4367500% | 61 | 4370500% | 30 | 4373500% | 30 | 344 | 176 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El mayor tiempo transcurrido es entre los hitos primer RS y primer Acuerdo CORE. Ello se explica porque el financiamiento de proyectos queda sujeto a las disponibilidades presupuestarias, entre otros aspectos. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existen demoras en la ejecución del proyecto; sin embargo, la plataforma exige una explicación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | GOBIERNO REGIONAL | El Gobierno Regional (Unidad Técnica) postula los antecedentes directos a ejecución, sobre la base de los antecedentes que presenta un municipio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315798 | 0 | 0 | 0 | 42243 | 358041 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314918 | 0 | 0 | 0 | 42243 | 357161 | Se firma Convenio con la empresa CODINER para la ejecución, operación y mantención del proyecto, con fecha 29-07-2019. Se Notifica a la empresa el 28-08-2019, fecha que indica el inicio del plazo de ejecución de las obras (no incluye ejecución de instalaciones interiores y empalmes). Se paga por modalidad de subsidio (pago Unico) M$ 314.918, contra boletas de garantías Anticipo Subsidio (100 % del monto) y Fiel Cumplimiento (5% del monto). No hubo modificaciones al contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314918 | 0 | 0 | 0 | 42243 | 357161 | 42243 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323105 | No hay diferencias entre el valor contratado, el valor pagado y el valor registrado en SIGFE. Los otros aportes corresponden al aporte de los beneficiarios, que gestionan directamente a través del Municipio respectivo y la empresa concesionaria adjudicada. Por lo anterior, no se registran en SIGFE. | Positivas: a.1. Una vez ejecutado, transforma la calidad de vida de los beneficiarios y le permite acceder a otros beneficios (instalación de bombas para agua, lavadoras, etc.,). a.2. Certezas sobre la programación de la inversión: Los proyectos son licitados por el GORE Araucanía; y la Unidad a cargo de ello entrega certezas sobre la programación de la ejecución, lo que no ocurre con otro tipo de proyectos, que se ejecutan a través de Unidades Técnicas. a.3. El tiempo transcurrido entre la aprobación CORE y la ejecución financiera de los recursos es uno de los más reducidos en comparación con proyectos de otros sectores. Negativos: Los plazos para ejecutar este tipo de proyectos se extienden más allá del tiempo real requerido para la ejecución de las obras, puesto que previamente se deben solucionar temas jurídicos relativos a las servidumbres de paso. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay diferencias entre el valor contratado, el valor pagado y el valor registrado en SIGFE. Los otros aportes corresponden al aporte de los beneficiarios, que gestionan directamente a través del Municipio respectivo y la empresa concesionaria adjudicada. Por lo anterior, no se registran en SIGFE. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No hay diferencias entre el valor contratado, el valor pagado y el valor registrado en SIGFE. Los otros aportes corresponden al aporte de los beneficiarios, que gestionan directamente a través del Municipio respectivo y la empresa concesionaria adjudicada. Por lo anterior, no se registran en SIGFE. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367665.1186 | 0 | 0 | 0 | 49180.8039 | 416845.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366640.4476 | 0 | 0 | 0 | 49180.8039 | 415821.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366640.4476 | 0 | 0 | 0 | 49180.8039 | 415821.2515 | -0.24582 | -0.24582 | -0.2787 | 0 |  | 6600.3373 | 5819.6896 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existieron reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | 306601 | 314918 | 2.7126 | Real > Recomendado | [5 empty] | el indicador experimentó un incremento en un 2,71% | El proyecto se ejecutó en línea con respecto a lo recomendado. En plazos, se contrató y ejecutó por un plazo menor al recomendado generando una variación de -16% en el plazo total. En costos, las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. En magnitudes, el proyecto consideró 4 familias más de las que se recomendaron originalmente totalizando 63 empalmes como magnitud final. Finalmente, el proyecto logró cumplir con el objetivo de dotar de un suministro de energía eléctrica continua y segura a las viviendas de la comunidad La Selva y otros sectores de la comuna de Freire. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30463397-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE CREACIÓN - CECREA CASTRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS |  |  | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | SECT | SECTORIAL | SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO | SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES | MINISTERIO DE EDUCACION | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS, Y ESPECÍFICAMENTE EN LA COMUNA DE CASTRO, EXISTE UN BAJO DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREATIVA EN NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE ENTRE 7 Y 19 AÑOS, LO QUE AFECTA, SEGÚN LITERATURA, EL DESARROLLO ECONÓMICO, HUMANO Y SOCIAL FUTURO DE LOS PAÍSES. | SE PLANTEA LA INSTALACIÓN DEL PROGRAMA CECREA EN UNA INFRAESTRUCTURA EXCLUSIVA, QUE CONTEMPLA UNA SERIE DE ESPACIOS PARA DESARROLLAR LABORATORIOS DE ARTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD, ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA, COMO ESCUCHAS CREATIVAS, PRESENTACIONES, ETC. PARA UNA CAPACIDAD DE ATENCIÓN POR ESPACIO DE 20 NNJ. EN TAL SENTIDO, SE DESARROLLÓ EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS POR ZONA, PROYECTÁNDOSE EN EL CASO DEL CECREA DE CASTRO (ZONA SUR) UNA SUPERFICIE A CONSTRUIR Y REMODELAR DE 1.398 M2. EN 3 NIVELES CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, QUE CONTEMPLA EL ÁREA DE LA CREATIVIDAD (431,2 M2 CON 6 ESPACIOS DE TALLERES: SUCIO, LIMPIO, SONIDOS, MOVIMIENTOS, COMUNICACIÓN Y MAESTRANZA), ÁREA DE ACCESO (120,5 M2 CON RECINTOS DE ESPERAS ACTIVAS Y DE ACOGIDA), ÁREA DE ADMINISTRACIÓN (54,1 M2), ÁREA RECREACIÓN (257,6 M2 DE ESTAR SILENCIOSO, RUIDOSO Y FORO), ÁREA DE SERVICIO (76 M2 CON SSHH Y BODEGAS), MÁS CIRCULACIONES Y MUROS (458,6 M2). EL INMUEBLE CORRESPONDE A UNA PROPIEDAD MUNICIPAL, ENTREGADA EN COMODATO AL CNCA POR 30 AÑOS, QUE ACOGERÍA AL MUSEO Y ARCHIVO DE CASTRO PERO QUE NUNCA SE UTILIZÓ, Y QUE REQUIERE DE UN COMPLETO RE-DISEÑO Y MEJORAMIENTO DE SUS INSTALACIONES POR LO QUE SE REALIZARON LOS ESTUDIOS DE TERRENO Y ESTRUCTURA NECESARIOS. LA MODALIDAD UTILIZADA PARA ESTA LICITACIÓN CORRESPONDE A UN PAGO CONTRA RECEPCIÓN, CON LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP LOS LAGOS COMO UNIDAD TÉCNICA. ESTA MODALIDAD REQUIERE DE MONTOS ASOCIADOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIAS Y OTROS GASTOS (CORRESPONDIENTES A PREMIOS A LOS OFERENTES) SEGÚN NORMATIVA M.O.P. ADICIONALMENTE SE CONSIDERA EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS ACORDES CON EL PROGRAMA CECREA. CON EL PROYECTO SERÁN BENEFICIADOS AL MENOS 3.600 NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE LA COMUNA DE CASTRO. | 3600 |  |  |  | 12 | 8 |  | -33.3333 | 3 | 21 |  | 600 | 3 | 19 |  | 533.3333 |  |  |  |  | 1 | 52 |  | 5100 | 15 | 13 |  | -13.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 390 | [8 empty] | 2 |  |  | -100 | 17 | 17 | 52 | 52 | 0 |  | 205.8824 | 205.8824 | Durante el desarrollo de las obras, el proyecto tuvo 3 modificaciones en el contrato de Obras Civiles, totalizando un aumento de plazo de 60 días, pasando de 11 meses iniciales a 13 meses de ejecución de esta asignación, ampliación que se explica por cambio en el plazo de algunas etapas asociadas a instituciones técnicas, y al atraso en la obtención del permiso de edificación por parte de la DOM de Castro. En la evaluación ex ante se estimó como plazo de ejecución 15 meses, y según lo explicado por la Unidad Técnica la disminución de meses respecto a lo original recomendado se debió a que el adjudicatario del contrato ofertó un plazo menor para ejecutar las obras. Es decir, hubo una disminución de 13,33%, respecto al plazo aprobado en la etapa ex ante. Por su parte, las Consultorías de AITO se contrataron casi 6 meses después de las obras, lo que generó que su plazo de desarrollo haya sido 33,61% menor a lo recomendado originalmente., aunque sin mayores cambios en los montos. La adquisición de los artículos considerados en las asignaciones de Equipamiento y Equipo se inició después de la entrega a operación de las Obras Civiles en 2019, y se completaron en 21 y 19 meses, respectivamente, lo que reflejó un aumento de plazos de 583,33% y 535,56% sobre lo recomendado en el ex ante. La asignación de Otros Gastos se ejecutó dentro del mes, mientras que los Gastos Administrativos se mantuvieron abiertos desde el inicio de la ejecución de la iniciativa hasta su término por lo que la Unidad Técnica registró un plazo de ejecución de 52 días, que explica el porcentaje de incremento con lo original de 5.083,33%. Con todo lo anterior, el plazo de término final del proyecto fue el 22/06/2021, lo que implicó 52 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir, significó un aumento total del proyecto de 205,88%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 07/03/2019, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, apreciándose en un inicio filtraciones puntuales que fueron solucionadas, no presentándose otras observaciones a la fecha. Se informa además que la recepción definitiva de las obras se realizó con fecha 20/05/2020. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 29/12/2017 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | Cambio de plazo de las etapas | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Cobro permiso de edificación adicional por la DOM Castro | [5 empty] | 2607486 | 52868 | 2660354 | 1646194 | 1014160 | El presupuesto real final de contrato ascendió a $ 2.432.254.289 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste de proyecto del diseño en terreno | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se modifica el valor proforma por mayor recurso en le pago del permiso | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1398 | 1392 | 99.5708 | Real < Recomendada | [6 empty] | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, hubo un ajuste menor a la superficie del proyecto por necesidades del mandante, lo que generó la variación de la magnitud de los 1.398 m2 originales a los 1.392 m2 resultantes de la ejecución. Es decir, presentó una variación de magnitud de -0,4%. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | ajuste del proyecto de diseño por carta compromiso | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se adecua el proyecto por necesidad del mandante | [6 empty] | la recepción se realiza con reserva la cual fue levantada posteriormente, hubieron observaciones que la empresa ejecuto | 05/03/2019 | La recepción Definitiva hubieron observaciones que la empresa ejecuto. | 27/05/2020 | SI | 07/03/2019 | La obra presento situaciones puntuales de filtraciones pero todo fue solucionado , a la fecha no ha presentado alguna situación compleja |  | En Operación | Situaciones positiva : Es un diseño que aprovecho un edificio existente y a muy mal maltraer , siendo un icono para la ciudad de castro. Situaciones negativa : lo complejo de una remodelación de lago existente | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4261200% | 4261200% | 0 | 4266100% | 49 | 4271700% | 56 | 4305300% | 336 | 4305300% | 336 | 4309800% | 45 | 4325100% | 153 | 639 | 639 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Atraso en proceso adjudicatorio. Ord. N°818, 22.06.2017, D.A., Región de Los Lagos, remite antecedentes de LP a CNCA Ord. N°1397, 18.08.2017, CNCA manifiesta conformidad con adjudicación de contrato a Constructora LN. Oficio N°5521, 29.09.2017, la Contraloría Regional de Los Lagos se abstiene de dar curso a la Res. DA.RPM TR. N°21 de fecha 30.08.2017, por cuanto no se ajusta a derecho. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Cambios en la Comisión de Evaluación Res. Exta. DA.RPM N°382, del 02.05.2017, designa Comisión de Apertura y Evaluación Oferta Técnica y Económica. Res. Exta. DA.RPM N°453, del 18.05.2017, que modifica designación de miembro de la Comisión. Res. Exta. DA. RPM N°541, del 15.06.2017, que modifica designación de miembro de la Comisión. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | El proyecto postuló a etapa de Ejecución en el S.N.I. con la modalidad de Diseño y Ejecución conjunta, vía Decreto 108 del 2009 del MOP (Pago contra recepción), siendo la Dirección Regional de Arquitectura del MOP la unidad técnica. Previamente, y por fuera del S.N.I., se realizaron estudios previos por parte del ex Consejo Nacional de las Culturas y las Artes (CNCA) , respecto al terreno (mecánica de suelo) y la estructura (informe estructural de edificio existente) para poder emplazar y construir el CECREA. | 24145 | 82042 | 85748 | 0 | 50640 | 2121500 | 0 | 0 | 42430 | 0 | 2406505 | 24145 | 82042 | 85748 | 0 | 50640 | 2121500 | 0 | 0 | 42430 | 0 | 2406505 | Para el año 1 (2016), sólo se solicitan Gastos Administrativos por M$50.640. | 25097 | 63476 | 73998 | 0 | 52868 | 2432255 | 0 | 0 | 13289 | 0 | 2660983 | CONSULTORÍAS: Res. DA N° 422 del 02.05.2018, Asesoría a la Inspección Fiscal de la obra. Contratista: AGES Asesoría Técnica y Construcción Ltda., RUT: 76.245.789-k Fecha Inicio: 31.05.2018 Plazo: 240 días Monto ($M): 25.097 OBRAS CIVILES: Res. DA.RPM. TR N°24, del 14 noviembre 2017 Contratista: Empresa Constructora LN S.p.A. Fecha Inicio: 14.11.2017 Plazo inicial: 330 días Monto ($M): 2.390.188 Modificaciones Contrato OOCC - Res. DA.RPM. N°122, del 22.02.2018, que modifica el contrato Construcción Centro de Creación CECREA Castro, en sus etapas y flujos financieros. No modifica plazos, ni montos totales. - Res. DA.RPM N°743, del 18.08.2018, que modifica el contrato Construcción Centro de Creación CECREA Castro en su monto total, a la suma de $2.414.522.594. Considera, además un aumento de plazo de 60 días corridos. - Res. DA.RPM N°1183, del 26.12..2018, que modifica el contrato Construcción Centro de Creación CECREA Castro en su monto total, a la suma de $2.432.254.289. Se modifica programa de trabajo, no modifica plazos totales. | 25096 | 63475 | 66074 | 0 | 50640 | 2431626 | 0 | 0 | 13289 | 0 | 2650200 | 1004006 | BIP > SIGFE | 717057 | 0 | 0 | 0 | 926409 | 0 | 0 | 0 | 2728 | 0 | 1646194 | 757767 | 0 | 0 | 0 | 955293 | 0 | 0 | 0 | 2883 | 0 | 1715943 | Durante el año 2020, se ejecutaron recursos asociados a equipamiento y equipos, que no fueron pagados durante el mismos ejercicio presupuestario. Es por esto que se consideraron en la deuda flotante para 2021, y pagados a través del subtítulo 34. Estos montos corresponden a: Equipamiento: M$19.649 Equipos: M$7.780 | Se consideró para la obra un plazo inicial de 330 días, que fue modificado agregando 60 días a las ejecución, constituyendo un plazo final de 390 días. La fecha de inicio de las obras fue el 15.11.2017, fijándose la fecha de término legal para el día 09.12.2018. La fecha de término real fue el día 06.12.2018. Con fecha 27.05.2020 se constituyó la Comisión de Recepción, recibiendo la obra definitivamente, sin observaciones. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Disminución de obras por M$95.486, por menor cantidad de equipamiento de climatización. Obras extraordinarias por M$119.820, realizadas en ítems 36) Instalación eléctrica equipo aerotermia, y 37) Climatización y Ventilación Aumento/ disminución efectiva contrato: M$24.334 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Los valores proforma no habían sido considerados inicialmente. Se aprueban M$17.732 de proforma, conforme Res. 1183, de 26.12.2018. | [8 empty] | 32579.545 | 110700.78 | 115700.4482 | 0 | 68329.556 | 2862566.5287 | 0 | 0 | 57251.0809 | 0 | 3247127.9388 | 0 | 30095.5973 | 73856.8788 | 85964.5638 | 0 | 68329.556 | 2992509.1095 | 0 | 0 | 15935.166 | 0 | 3266690.8714 | 29923.1166 | 73858.0135 | 85963.4291 | 0 | 68329.556 | 2889779.8841 | 0 | 0 | 15935.166 | 0 | 3163789.1654 | 0.60247 | -2.5665 | 0.95066 | -3.15 |  | 2272.837 | 2075.9913 | La diferencia que se aprecia entre el gasto real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que, en la licitación realizada las Obras Civiles se contrataron a un valor inferior en 2,73% respecto al monto recomendado en la evaluación Ex Ante, y posteriormente en el desarrollo de las obras, hubo 2 ajustes al proyecto lo que originó aumentos de contrato, resultando en un aumento real de contrato de 1,76%, y de 4,54% respecto al monto recomendado. El gasto final de esta asignación fue un poco menor al monto final del contrato lo que refleja la variación posterior. Los aumentos de obra indicados se debieron al cambio en la solución de calefacción y a un incremento en el valor proforma. Las demás asignaciones se contrataron y pagaron a menores valores que los estimados en el ex ante, lo que refleja los porcentajes finales de la fila total en el cuadro anterior. Respecto a los menores montos en Equipamiento y Equipos, la Unidad Financiera explica en su informe que en el año 2020, se ejecutaron recursos en estas asignaciones que no fueron pagados durante el mismo ejercicio presupuestario. Es por esto que se consideraron en la deuda flotante para 2021, y fueron pagados a través del subtítulo 34, es decir, no fueron cargados al proyecto. Por otra parte, entre los gastos reales y lo contratado de las asignaciones de Consultorías y Obras Civiles se produce una variación de -0,57% y -3,43%, respectivamente, que se explica por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 2 períodos presupuestarios, lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0% en Consultorías, al igual que en las restantes asignaciones, y en Obras Civiles y el Total de sólo -0,03% que fue la variación efectiva entre lo contratado y lo gastado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RAÚL ANABALÓN MATURANA | SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado en el transcurso de su ejecución, apreciándose que entre los valores recomendados originalmente y los totales gastados, hubo una disminución de -2,57%, comparando ambas cifras en igual moneda de 2020. Al revisar los contratos subidos a la carpeta digital de esta plataforma se aprecia que el contrato de obras civiles fue aprobado por un valor superior a 7,9% respecto al presupuesto oficial, y en el desarrollo de su ejecución se apreciaron 2 aumentos de montos que totalizaron un incremento de 1,8% respecto al valor del contrato inicial, y de 9,8% sobre el presupuesto oficial. Los aumentos se debieron al cambio en la solución de calefacción y a un incremento en el valor proforma. Dado que las otras asignaciones se contrataron por montos menores a los recomendados originalmente, el incremento total de los valores contratados del proyecto fue sólo de un 0,6% mayor al estimado en el ex ante, y de -2,57% respecto a los montos finalmente gastados como se señaló inicialmente. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 565913 | 559509 | -1.1316 | Real < Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 157.2 | 155.42 | -1.1323 | Real < Recomendado | Se agregaron los valores de los indicadores económicos de la recomendación original, actualizados a moneda 2020, en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación ex post en igual moneda presupuesto 2020. Considerando que la inversión final realizada fue un poco menor a la estimada en la evaluación Ex Ante, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores económicos de evaluación social resultaron inferiores en -1,13% respecto a los obtenidos en la recomendación original, comparándolos en igual moneda 2020. | El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en todas las asignaciones. Las Obras Civiles se contrataron por un plazo menor y un valor mayor pero que no superó el 10%, y posteriormente se realizaron modificaciones menores al contrato que tampoco superaron el 10%. Estas modificaciones fueron por: cambio en la solución de calefacción y a por incremento en el valor proforma. En Consultorías hubo un menor plazo en su ejecución ya que el contrato se suscribió cerca de 6 meses después del inicio de las Obras Civiles. No obstante lo anterior, el monto contratado fue muy cercano a lo recomendado originalmente, quedando la duda de si debió ser ajustado al tiempo efectivo de trabajo. Los Equipamientos y Equipos se adquirieron una vez terminadas las Obras y ya puesto en operación el edificio, ejecutándose en un tiempo mayor al recomendado en el ex ante. Su monto ejecutado con cargo al proyecto fue menor al estimado en el ex ante, lo que se explicó porque los gastos realizados en 2020 no fueron pagados en dicho año y en el 2021 se cancelaron con cargo al subtítulo 34 de deuda flotante. Los Otros Gastos, pagos asociados a la modalidad de contratación, fue por un monto menor al estimado y en menor tiempo. Finalmente, los Gastos Administrativos fue la asignación que tuvo una mayor duración en igual monto, ya que se mantuvo abierta desde el inicio de la ejecución hasta su término. Con todo lo anterior, el plazo total de ejecución del proyecto fue mayor a lo recomendado inicialmente en 205,88% con tiempos muertos, y el costo total del proyecto resultó inferior en -0,03%. Respecto a la magnitud, hubo una variación menor por ajuste de superficie según lo solicitado por el mandante, lo que implicó una disminución de -0,4% en relación a lo evaluado en el análisis Ex Ante. Los valores de los indicadores de evaluación también se actualizaron a lo efectivamente gastado, resultando en una variación de -1,13%, debido a la disminución del monto de inversión final. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra valores distintos a la información del SIGFE, pero los documentos presentados respaldan el gasto ingresado al BIP. El proyecto entró en operación el 07/03/2019 con observaciones que fueron solucionadas, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva se realizó el 27/05/2020. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO SE JUSTIFICA PARA DAR UN CORRECTO SANEAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS AL SECTOR PONIENTE DE PUERTO MONTT. ACTUALMENTE EXISTEN PROBLEMAS GRAVES DE INUNDACIONES EN DIVERSAS CALLES COMO, CALLE LA CRUZ, 5 DE ABRIL, LOS COPIHUES, PUERTO YUNGAY, VICUÑA MACKENNA. | SE CONSIDERA REVESTIR EL ESTERO LAS CAMELIAS EN 4280 M. EN SECCIONES ABIERTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS TRAMOS INICIALES Y TRAPEZOIDALES DE SHOTCRETE EN LOS SECTORES EN VÍAS DE SER URBANIZADOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES UBICADOS EN CALLE DIEGO DE ALMAGRO, ALESSANDRI, SANTA CLARA, ROBINSON CRUSOE, PUERTA SUR Y PRESIDENTE IBÁÑEZ. EL SISTEMA COMPLETO TOTALIZA 10,9 KM. DE RED PRIMARIA DE DRENAJE DEL ESTERO LAS CAMELIAS DE PUERTO MONTT. | 2500 |  |  |  | 29 | 60 |  | 106.8966 | [8 empty] | 17 | 24 |  | 41.1765 |  |  |  |  | 29 | 62 |  | 113.7931 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 870 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 40 | 10 | 20 | 11 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 1848 | [12 empty] | 29 | 29 | 62 | 62 | 0 |  | 113.7931 | 113.7931 | El proyecto presenta variaciones en los plazos reales de ejecución de obras civiles , consultorías y expropiaciones. El plazo inicialmente recomendado era de 29 meses y finalmente se ejecutó en un plazo total de 62 meses, que representa un 113,79% de incremento. Esto se explica porque se realizaron licitaciones parcializadas en 3 etapas debido a restricción presupuestaria. Cabe señalar que el presupuesto anual para la Dirección Regional y por proyecto viene asignado por el nivel central. El proyecto presenta 5 ampliaciones de plazo por 40, 10, 30, 11 y 897 días respectivamente, con un total de 978 días de ampliaciones y un plazo total real del proyecto de 1.848 días, equivalente a 62 meses. Estos aumentos de plazo se explican por cambios en el proyecto dado que se realiza modificaciones que consideran aumento y disminución de contrato. Las modificaciones se refieren a la disminución de obras debido a que parte de ellas fueron ejecutadas por una inmobiliaria y también porque el tramo que pasa por el Parque Hurtado no se intervino a petición de la Municipalidad de Puerto Montt en consideración a que se preservó como parte de un humedal. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 27/01/2015 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación parcializada en etapas por restricción presupuestaria | El presupuesto anual para la Dirección Regional y por proyecto viene asignado por nivel central: El proyecto se ejecutó en 3 contratos: - 1: Por $1.664.641.831 y 420 días desde 27-01-2015 hasta 21-03-2016. - 2: Por $1.803.382.101 y 350 días desde 18-11-2017 hasta 30-10-2018. - 3: Por $359.871.305 y 181 días desde 04-07-2019 hasta 18-02-2020, contrato con 48 días de atraso. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Contrato 2: - Por existencia de fango con contenido de aguas servidas (no considerado en diseño) y replanteo de obras. - Se incorpora revestimiento de tramo de 280 m. - Aguas abajo, una inmobiliaria revistió canal existente, obligando a igualar condiciones y capacidades hidráulicas. Contrato 3: Se incorporan obras adicionales por cubicaciones insuficientes para abordar requerimiento | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | En contrato 3 el contratista, aun habiéndosele aumentado el plazo en 28 días, ejecuta con un atraso de 49 días adicionales. | [5 empty] | 2575324 | 324904 | 2900228 | 3724129 | -823901 | El Ítem Obras Civiles del proyecto fue ejecutado en 3 contratos: Contrato 1: - Fecha de inicio: 27-01-2015. - Fecha de término: 21-03-2016. - Monto contratado: $1.494.501.140. - Aumento: $170.140.691. - Monto total: $1.664.641.831. - Modificación 1, fecha 06-05-2015: Por cambios en el proyecto, se realiza modificación de aumento y disminución de contrato, manteniendo el monto inicial al igual que el plazo de ejecución. - Modificación 2, fecha 16-12-2015: Por cambios en el proyecto, se realiza modificación de aumento y disminución de contrato, manteniendo el monto final al igual que el plazo de ejecución. - Modificación 3, fecha 31-12-2015: Se aumenta el monto contratado en $132.481.932, quedando el monto final en $1.659.501.140. - Modificación 4, fecha 12-02-2016: Se aumenta el monto contratado en $5.140.691, quedando el monto final en $1.664.641.831. Contrato 2: - Fecha de inicio: 18-11-2017. - Fecha de término: 30-10-2018. - Monto contratado: $1.435.642.368. - Aumento: $367.739.733. - Monto total: $1.803.382.101. - Modificación 1, fecha 16-05-2018: Se aumenta el monto contratado en $290.861.986, quedando el monto final en $1.726.504.354. - Modificación 2, fecha 28-12-2018: Se aumenta el monto contratado en $76.877.747, quedando el monto final en $1.803.382.101. Contrato 3: - Fecha de inicio: 04-07-2017. - Fecha de término: 18-02-2020. - Monto contratado: $415.242.677. - Aumento: $367.739.733. - Monto total: $1.803.382.101. - Modificación 1, fecha 17-12-2019: Se disminuye el monto contratado en $50.009.015, quedando el monto final en $365.233.662. - Modificación 2, fecha 04-02-2020: Se aumenta el plazo de ejecución, no modificándose el monto. - Modificación 3, fecha 29-04-2020: Se disminuye el monto contratado en $5.362.357, quedando el monto final en $359.871.305. El Ítem Consultorías también se ejecuta en 3 contratos: Contrato 1: - Fecha de inicio: 26-02-2015. - Fecha de término: 20-04-2016. - Monto contratado: $209.859.225. - Disminución: $16.494.552. - Monto total: $193.364.673. - Modificación, fecha 28-09-2015: Disminución del plazo y monto a pagar por término de obra civil asociada a la consultoría. Contrato 2: - Fecha de inicio: 15-11-2017. - Fecha de término: 30-11-2018. - Monto contratado: $171.663.830. - Aumento: $12.512.007. - Monto total: $184.175.837. - Modificación 1, fecha 09-01-2019: Se aumenta el monto contratado en $14.021.217, quedando el monto final en $185.685.047, por aumento de plazo del contrato de obras civiles asociado. - Modificación 2, fecha 23-04-2019: Se disminuye el monto contratado en $1.509.210, quedando el monto final en $184.175.837, por inasistencia del profesional Encargado de Unidad de Gestión de Calidad. Contrato 3: - Fecha de inicio: 21-08-2019. - Fecha de término: 14-02-2020. - Monto contratado: $60.929.400. - Aumento: $4.268.440. - Monto total: $65.197.840.. - Modificación 1, fecha 12-02-2019: Se disminuye el monto contratado en $3.859.040, quedando el monto final en $57.070.360, por ajuste presupuestario (posterior reintegro de los recursos al año siguiente). - Modificación 2, fecha 17-04-2020: Se aumenta el monto contratado en $8.127.480, quedando el monto final en $65.197.840, por ajuste presupuestario (reintegro de recursos) y aumento del plazo del contrato de las obras civiles asociadas a la consultoría. Se han tomado la suma de días de ejecución de cada contrato como el Plazo Total de Obra Civil, para poder cuadrarlos con el Plazo Total Corregido se ha agregado un quinto Aumento de Plazo de 897 días, con los días de diferencia que representan los tiempos entre cada contrato. | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | En contratos 1 y 2 se cambian tramos diseñados como canal revestido a cajón de hormigón y canal sin revestir a canal revestido. En contrato 3 se incorporan obras extraordinarias por erosión en el canal: revestimiento y lozas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Existencia de material inapropiado, con alto contenido orgánico no apto para construir (fango con contenido de aguas servidas). | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [6 empty] | METROS | 4280 | 2688 | 62.8037 | Real < Recomendada | [6 empty] | La magnitud real fue inferior a la magnitud recomendada. Se disminuyó la longitud de la solución pasando de 4.280 metros a 2.688 metros , debido a que se decide no construir el primer tramo del diseño ya que en ese tramo el estero pasa por el Parque Municipal Padre Hurtado y en él, el estero esta constituido como humedal y está incorporado al diseño y circuitos del parque. También hay partidas ejecutadas por otro proyecto privado. Parte del trazado había sido ejecutado por una inmobiliaria anteriormente. Además se modificó un tramo proyectado de canal revestido abierto a cajón cerrado por requerimientos de la comunidad. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se modificó tramo proyectado de canal revestido abierto a cajón cerrado por requerimientos de la comunidad. Se decide no construir el primer tramo del diseño ya que en ese tramo el estero pasa por el Parque Municipal Padre Hurtado y en él, el estero esta constituido como humedal y esta incorporado al diseño y circuitos del parque. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Partidas ejecutadas por otro proyecto | Parte del trazado fue ejecutado por una inmobiliaria anteriormente. | [6 empty] | El proyecto consta de 3 contratos, a continuación se presenta extracto del tercer y último contrato de obras civiles. La comisión, conforme a lo establecido en el Art. 166 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, se constituyó en terreno y recorrió las obras con el objeto de verificar el cumplimiento de las observaciones efectuadas en el acta con reserva de fecha 12 de Mayo del año 2020, y pudo comprobar que fueron ejecutadas conforme y atendida las observaciones al informe en entrega de la empresa efectuada en carta de fecha 29 de Marzo y 26 de Abril del 2021. | 24/08/2021 | El tercer contrato aun no cuenta con Recepción Definitiva. |  | SI | 24/08/2021 | El proyecto opera en optimas condiciones |  | En Operación | Se concretó la infraestructura de aguas lluvias para mejorar la urbanización existente y potenciar la urbanización del sector. Se decide no construir el primer tramo del diseño ya que en ese tramo el estero pasa por el Parque Municipal Padre Hurtado y en él, el estero esta constituido como humedal y esta incorporado al diseño y circuitos del parque. | CARLOS LEIVA RUIZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4180300% | 4180300% | 0 | 4190700% | 104 | NA | 0 | 4203000% | 123 | 4203000% | 123 | 4203100% | 1 | 4208800% | 57 | 285 | 285 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto fue postulado a Etapa de Diseño al proceso presupuestario 2009, obteniendo su recomendación satisfactoria. Posteriormente fue postulado a Etapa de Ejecución al proceso Presupuestario 2014 obteniendo el RS. | 465422 | 0 | 0 | 218213 | 0 | 4226193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909828 | 465422 | 0 | 0 | 218213 | 0 | 4226193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909828 | La inversión fue financiada en 3 contratos. | 442738 | 0 | 0 | 324904 | 0 | 3827895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4595537 | Obras Civiles El proyecto fue ejecutado en 3 contratos: Contrato 1: - Fecha de inicio: 27-01-2015. - Fecha de término: 21-03-2016. - Monto contratado: $1.494.501.140. - Aumento: $170.140.691. - Monto total: $1.664.641.831. - Modificación 1, fecha 06-05-2015: Por cambios en el proyecto, se realiza modificación de aumento y disminución de contrato, manteniendo el monto final al igual que el plazo de ejecución. - Modificación 2, fecha 16-12-2015: Por cambios en el proyecto, se realiza modificación de aumento y disminución de contrato, manteniendo el monto final al igual que el plazo de ejecución. - Modificación 3, fecha 31-12-2015: Se aumenta el monto contratado en $132.481.932, quedando el monto final en $1.659.501.140. - Modificación 4, fecha 12-02-2016: Se aumenta el monto contratado en $5.140.691, quedando el monto final en $1.664.641.831. Contrato 2: - Fecha de inicio: 18-11-2017. - Fecha de término: 30-10-2018. - Monto contratado: $1.435.642.368. - Aumento: $367.739.733. - Monto total: $1.803.382.101. - Modificación 1, fecha 16-05-2018: Se aumenta el monto contratado en $290.861.986, quedando el monto final en $1.726.504.354. - Modificación 2, fecha 28-12-2018: Se aumenta el monto contratado en $76.877.747, quedando el monto final en $1.803.382.101. Contrato 3: - Fecha de inicio: 04-07-2017. - Fecha de término: 18-02-2020. - Monto contratado: $415.242.677. - Aumento: $367.739.733. - Monto total: $1.803.382.101. - Modificación 1, fecha 17-12-2019: Se disminuye el monto contratado en $50.009.015, quedando el monto final en $365.233.662. - Modificación 2, fecha 04-02-2020: Se aumenta el plazo de ejecución, no modificándose el monto. - Modificación 3, fecha 29-04-2020: Se disminuye el monto contratado en $5.362.357, quedando el monto final en $359.871.305. Consultorías: El proyecto fue ejecutado en 3 contratos: Contrato 1: - Fecha de inicio: 26-02-2015. - Fecha de término: 20-04-2016. - Monto contratado: $209.859. - Disminución: $16.494.552. - Monto total: $193.364.673. - Modificación 1, fecha 28-09-2016: Porque la obra civil asociada finalizo antes de lo proyectado, se disminuye el monto contratado en $16.494.552, quedando el monto final en $193.364.673. Contrato 2: - Fecha de inicio: 15-11-2017. - Fecha de término: 30-11-2018. - Monto contratado: $171.663.830. - Aumento: $12.512.007. - Monto total: $184.175.837. - Modificación 1, fecha 09-01-2019: Porque la obra civil asociada tuvo una extensión de plazo, se aumenta el monto contratado en $14.021.217, quedando el monto contratado en $185.685.047. - Modificación 2, fecha 23-04-2019: Por inasistencia de profesional de la asesoría, se disminuye el monto contratado en $1.509.210, quedando el monto contratado final en $184.175.837. Contrato 3: - Fecha de inicio: 21-08-2019. - Fecha de término: 14-02-2020. - Monto contratado: $60.929.400. - Aumento: $4.268.440. - Monto total: $65.197.840. - Modificación 1, fecha 12-02-2020: Porque la obra civil asociada tuvo una extensión de plazo se necesitaba ajustar presupuesto para en una nueva modificación aumentar el monto contratado, se disminuye el monto contratado en $3.859.040, quedando el monto contratado en $57.070.360. - Modificación 2, fecha 17-04-2020: Porque la obra civil asociada tuvo una extensión de plazo, se aumenta el monto contratado en $8.127.480., quedando el monto contratado final en $65.197.840. | 442738 | 0 | 0 | 324904 | 0 | 3827895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4595537 | 871408 | BIP > SIGFE | 348249 | 0 | 0 | 324904 | 0 | 3050976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724129 | 381971 | 0 | 0 | 365164 | 0 | 3348521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095656 |  | Se procedió a cubrir con loza superior, no proyectada, en un tramo del canal a solicitud de la comunidad. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Existieron tramos que no se construyeron ya que fueron construidos por inmobiliaria antes de la ejecución. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Adecuaciones por condiciones no proyectadas como el material en exceso fangoso por vertimiento de aguas servidas en tramos de las obras. | [5 empty] | 676668.6734 | 0 | 0 | 317255.3904 | 0 | 6144381.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7138305.2901 | 0 | 572413.2216 | 0 | 0 | 425875.0556 | 0 | 4883878.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5882166.4416 | 645116.0689 | 0 | 0 | 425875.0556 | 0 | 4883878.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5954869.289 | -17.5972 | -16.5787 | -20.5147 | 1.236 |  | 2215.3532 | 1816.919 | La iniciativa presenta variación en los montos reales al compararlos con los recomendados inicialmente. Esto se explica por las siguientes razones: 1. El proyecto fue licitado en 3 etapas atendiendo a la disponibilidad presupuestaria de la DOH. Originalmente no había sido planteado de esa forma. 2. Parte de las obras fueron construidas por una empresa inmobiliaria, razón por la que no se ejecutaron en este proyecto. 3. A petición de la Municipalidad, parte de las obras no se ejecutaron en el terreno del Parque Alberto Hurtado , debido a que dentro del parque se consideraron como humedal y se incorporaron al diseño y circuito del parque. Existen 3 contratos de Obras Civiles y 3 de Consultorías: Contratos de Obras Civiles: Contrato 1 de Obras Civiles: suscrito en 2015 por M$1.494.501, más un aumento de M$170.141, totalizando M$1.664.642 (moneda 2014) Contrato 2 de Obras Civiles: suscrito en 2017 por M$1.435.642 más un aumento de M$367.740, totalizando M$1.803.382 (moneda 2017) Contrato 3 de Obras Civiles: suscrito en 2019 por M$415.247 menos una disminución de 55.371 totalizando M$359.227 (moneda 2019) Contrato de Consultorías: Contrato 1 de Consultorías: suscrito en 2015 por M$209.859, menos una disminución de M$16.495, totalizando M$193.365 (moneda 2014) Contrato 2 de Consultorías: suscrito en 2017 por M$171.664 más un aumento de M$14.021 y una disminución de M$1.509, totalizando M$184.176 (moneda 2017) Contrato 3 de Consultorías: suscrito en 2019 por M$69.929 más un aumento de M$8.127 y menos una disminución de M$3.859 totalizando M$65.198 (moneda 2019) Cabe señalar que en el Módulo de Ejecución del BIP sólo se ingresaron 2 de los 3 contratos de Obras Civiles, razón por la que los montos que arroja no son correctos. Asimismo, la Ficha IDI del año 2020 tiene un saldo por invertir, lo que no se explica en el informe. . | Variación entre el -10% al -20% | Variación Mayor a -20% | CARLOS LEIVA RUIZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6290692 | 482795 | 7.675% | Año 2015 Obras Civiles (contrato 1): Gasto $1.231.730.000. Modificación de contrato 1: Aumento de $32.518.068 con fecha 01-12-2015 Modificación de contrato 2: Aumento de $132.481.932 con fecha 31-12-2015 Consultoría (contrato 1) Gasto $138.565.490. Expropiaciones Gasto $84.876.481. Año 2016 Obras Civiles (contrato 1): Gasto $441.418.866. Modificación de contrato 3: Aumento de $5.140.069 con fecha 12-02-2016 Pago Retenciones: $83.232.092 Consultoría (contrato 1) Gasto $54.799.183. Modificación de contrato 1: Disminución de $16.494.552 con fecha 28-09-2016 Pago Retenciones: $10.492.961 Año 2017 Obras Civiles (contrato 2): Gasto $174.949441. Consultoría (contrato 2) Gasto $16.998.560. Año 2018 Obras Civiles (contrato 2): Gasto $1.628.432.660. Modificación de contrato 1: Aumento de $290.861.986 con fecha 16-05-2018 Modificación de contrato 2: Aumento de $76.877.742 con fecha 28-12-2018 Pago retenciones: $ 90.169.105 Consultoría (contrato 2) Gasto $167.177.277. Modificación de contrato 1: Aumento de $14.021.217 con fecha 09-01-2019 Modificación de contrato 2: Disminución de $1.509.210 con fecha 23-04-2019 Pago Retenciones: $9.284.252 Año 2019 Obras Civiles (contrato 3): Gasto $250.503.843. Modificación de contrato 1: Disminución de $50.009.015 con fecha 17-12-2019 Consultoría (contrato 3) Gasto $38.869.860. Año 2020 Obras Civiles (contrato 3): Gasto $109.367.462. Modificación de contrato 2: Disminución de $5.362.357 con fecha 29-04-2020. Pago retenciones: $ 18.261.683 Consultoría (contrato 3) Gasto $26.327.980. Modificación de contrato 1: Disminución de $3.859.040 con fecha 12-02-2020. Modificación de contrato 2: Disminución de $8.127.480 con fecha 17-04-2020. Pago Retenciones: $3.259.892 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tiene reevaluaciones en el SNI durante la etapa de Ejecución. La iniciativa sufrió modificaciones que no fueron sometidas a reevaluación. Estas modificaciones se refieren a que el proyecto se ejecutó en etapas, desarrollando 3 contratos de Obras Civiles y 3 de Consultorías entre los años 2015 y 2020. Además se disminuyeron tramos del revestimiento del Estero Las Camelas debido a que una parte había sido ejecutada por privados y otra parte que pasa por el Parque Hurtado, se dejó sin revestir a petición de la Municipalidad de Puerto Montt. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 131000 | 1762000 | 1245.0382 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAN Social de la recomendación original fue de M$131.000 para una inversión social de M$4.246.400. en moneda 2012). Dadas las modificaciones que experimentó el proyecto, la inversión fue menor. Sumando los contratos de obras civiles expresados en moneda 2020, la inversión alcanzó a M$4.303.949 (IVA incluido), y realizando los ajustes a precios sociales en moneda 2012, con la menor inversión el VAN Social es de M$1762.800 (moneda 2012) equivalente M$2.250.778 (moneda 2020). Esta gran diferencia entre lo recomendado y lo real se explica por la menor inversión. Cabe mencionar que la menor inversión se debe a los cambios que experimentó el proyecto y se debe tener presente que al recalcular el indicador, se le atribuyeron todos los beneficios del proyecto originalmente evaluado y todos los costos de operación y mantención, aun cuando se ejecutó una menor cantidad de obras. Sin embargo se podría suponer que, dado que las obras que se disminuyeron si fueron ejecutadas con fondos privados y que el tramo dentro del parque también fue considerado dentro de las obras del mismo parque, con otra solución, igualmente se obtienen los beneficios a un menor costo. | El proyecto presenta modificaciones relevantes de costos, plazo y magnitud, sin ser reeavaluado. La Unidad Técnica decide ejecutar por etapas considerando las restricciones presupuestarias, disminuir obras y ampliar el plazo, por lo que resulta un proyecto de menor magnitud de 37,19% respecto al recomendado. Dadas las tres etapas en que se contrató la obra y las modificaciones de obras que se registraron durante esas etapas, el plazo de ejecución se incrementó en un 113%. Asimismo, los registros de contratos y gastos en el BIP no reflejan todo lo contratado en obras civiles y por tanto no reflejan el gasto real. Sólo se observa que se ingresaron al módulo Ejecución del BIP dos de los 3 contratos de obras, faltando ingresar uno. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
40003749-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TANTAUCO, COMUNA DE ANCUD - PROVINCIA DE CHILOE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 51 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 18 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2017 POR LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS. LAS AGUAS SERÁN TRATADAS MEDIANTE UN FILTRO PARA ABATIR EL EXCESO DE FIERRO Y MANGANESO Y PARA LA DESINFECCION SE CONTEMPLA LA INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO CLORADOR UBICADO EN UNA CASETA DE TRATAMIENTO Y DE OBRAS ELECTRICAS. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE DE HORMIGON ARMADO DE 40M3 QUE ABASTECERÁ GRAVITACIONALMENTE A LA POBLACION, SIN EMBARGO, PARA LA COBERTURA CERCANA AL ESTANQUE SE CONTEMPLA UN SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A UNA PRESION DE SERVICIO ADECUADA. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 13,9 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN PVC C-10 DE 75 MM, PVC C-6 DE 75 Y 90 MM DE DIÁMETRO, Y LA INSTALACIÓN DE 92 ARRANQUES DOMICILIARIOS. | 368 | PLAN CHILOE | AGUA POTABLE RURAL |  | 6 | 14 |  | 133.3333 | [16 empty] | 6 | 14 |  | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 51 | 60 | 60 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 406 | [12 empty] | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 |  | 133.3333 | 133.3333 | El proyecto fue recomendado con un plazo de ejecución de 6 meses, y fue contratado con un plazo de 180 días (6 meses), sin embargo, durante la ejecución tuvo algunas paralizaciones y modificaciones de obras, ejecutándose finalmente en un plazo real de 14 meses, que es un 133% superior al previsto inicialmente. Se solicitó un aumento de plazo para la ejecución de obras, justificado por la demora en la definición del equipo de bombeo y el punto de operación para poder iniciar la adquisición de dicho equipo. La DROH en base a la solicitud de aumento de plazo, aprueba 51 días corridos de aumento. Luego hubo 3 sucesivos aumentos de plazo por concepto de paralización de obras de 60, 60 y 30 días corridos respectivamente hasta que esté aprobada la modificación de contrato. El plazo de 30 días se solicitó dado que solo faltaba la conexión eléctrica del sistemas, obras que están a cargo de la empresa eléctrica Saesa. Finalmente se solicitó una modificación de contrato que consideró aumento de obras así como de plazo, debido a que en el proyecto se necesitó aumentar obras de manera de otorgar una mayor calidad y funcionalidad en el desarrollo y término de estas. Las principales partidas involucradas en esta modificación consideraron el aumento de la red matriz y numero de arranques. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 15/12/2018 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Se solicita un aumento de plazo de obra, justificando la demora en la definición del equipo de bombeo y el punto de operación para poder iniciar la adquisición de dicho equipo. La DROH en base a la solicitud de aumento de plazo, aprueba 51 días corridos de aumento de obra. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Se solicita un aumento de plazo de obra por concepto de paralización por un periodo de 60 días corridos o bien hasta que esté aprobada la modificación de contrato que se encuentra en reevaluación. Luego se solicitan un nuevo aumento de plazo de obra por concepto de paralización por un periodo de 60 días corridos debido a que aun no se aprueba la modificacion. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Se solicita una paralización de 30 días corridos dado que solo falta la conexión eléctrica del sistemas, obras que están a cargo de la empresa eléctrica Saesa. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se solicita una modificación de contrato que considera aumento de obras así como de plazo, debido a que en el proyecto se necesitó, aumentar obras de manera de otorgar una mayor calidad y funcionalidad en el desarrollo y término de estas. Las principales partidas involucradas en esta modificación consideraron el aumento de la red matriz y numero de arranques. |  |  | 781514 | 0 | 781514 | 686833 | 94681 | 1. Res. DROH N° 1079 del 04.12.2018 Aprueba contrato por un monto de $ 620.774.913 y un plazo de 180 días iniciándose el día 20.11.2018 y terminando el contrato el día 18.05.2019. 2. Res. DROH N° 808 del 03.07.2019 Aprueba contrato modificación N° 1 se mantiene el monto del contrato por $ 620.774.913 y se contempla un aumento de plazo de 51 días, nueva fecha de termino es 08.07.2019. Se solicita el aumento de plazo justificado la demora en la definición del equipo de bombeo y el punto de operación para poder iniciar la adquisición de dicho equipo. 3. Res. DROH N° 1071 del 23.08.2019 Aprueba contrato modificación N° 2 se mantiene el monto del contrato por $ 620.774.913 y se contempla una paralización de contrato por 60 días, nueva fecha de termino es 06.09.2019. Se solicita una paralización por un periodo de 60 días corridos o bien hasta que esté aprobada la modificación de contrato que se encuentra en reevaluación. 4. Res. DROH N° 1196 del 13.09.2019 Aprueba contrato modificación N° 3 se mantiene el monto del contrato por $ 620.774.913 y se contempla una paralización de contrato por 60 días, nueva fecha de termino es 05.11.2019. Se solicita una paralización por un periodo de 60 días corridos o bien hasta que esté aprobada la modificación de contrato que se encuentra en reevaluación. 5. Res. DROH N° 1484 del 27.11.2019 Aprueba contrato modificación N° 4 se mantiene el monto del contrato por $ 620.774.913 y se contempla una paralización de contrato por 30 días, nueva fecha de termino es 05.12.2019. Se solicita una paralización de 30 días corridos dado que solo falta la conexión eléctrica del sistemas, obras que están a cargo de la empresa eléctrica Saesa. 6. Res. DROH N° 1485 del 27.11.2019 Aprueba contrato modificación N° 5 se modifica el monto del contrato se disminuye en $2.413 y el monto final del contrato es $620.772.500 y no considera modificación en los plazos, la fecha de termino se mantiene. Se disminuyen y se agregan obras extras con una disminución efectiva de $ 2.413 lo anterior debido a un cambio en el trazado de red de APR. 7. Res. DROH N° 1654 del 31.12.2019 Aprueba contrato modificación N° 6 se modifica el monto del contrato se aumenta en $61.771.018 y el monto final del contrato es $682.543.518 y se contempla un aumento de plazo de 25 días, nueva fecha de termino es 30.12.2019. Se solicita una modificación de contrato que considera aumento de obras así como de plazo, debido a que en el proyecto se necesitó, aumentar obras de manera de otorgar una mayor calidad y funcionalidad en el desarrollo y término de estas. Las principales partidas involucradas en esta modificación consideraron el aumento de la red matriz y numero de arranques. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se necesitó, aumentar obras de manera de otorgar una mayor calidad y funcionalidad en el desarrollo y término de estas. Las principales partidas involucradas en esta modificación consideraron el aumento de la red matriz y numero de arranques. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 92 | 104 | 113.0435 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto presenta un incremento en su magnitud medida en número de arranques, pasando de 92 arranques inicialmente recomendados a 104 arranques reales construidos y conectados, lo que representa un aumento de 13%, y se explica por el incremento natural de la población desde el diseño hasta la ejecución de las obras y además por una extensión de red de APR. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se incrementa el numero de beneficiarios debido al incremento natural de la población desde el diseño hasta la ejecución de las obras y además por una extensión de red de APR. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La Recepción Provisoria de la Obra Sistema de APR Tantauco se realizo el día 02 de enero del 2020, los miembros de la comisión por parte de la Unidad Técnica Essal fueron el Sr Cesar Mancilla y el Sr Andrés García y por parte de la DOH el Sr. José Funes. | 06/04/2020 | La Recepción Provisoria de la Obra Sistema de APR Tantauco se realizo el día 25 de junio del 2021, los miembros de la comisión por parte de la Unidad Técnica Essal fueron el Sr Cesar Mancilla y el Srta Susana Navarrete y por parte de la DOH el Srta. Carolina Lovera. Se presentaron algunas observaciones por lo cual se levanto un informe y se le otorgo un plazo al contratista para realizar las reparaciones solicitadas, las observaciones se relacionaban con problemas en el tablero eléctrico del sondaje y otras observaciones menores, las cuales fueron resueltas a conformidad de la comisión. | 25/06/2021 | SI | 07/04/2020 | A la fecha el comité no ha presentado problemas mayores que hayan sido informados a la DOH o Unidad Técnica. |  | En Operación |  | CAROLINA ANDREA LOVERA FLORES | AGUA POTABLE RURAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4320700% | 4320700% | 0 | 4331100% | 104 | NA | 0 | 4342400% | 113 | 4342400% | 113 | 4343500% | 11 | 4345300% | 18 | 246 | 246 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No existieron otras causas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Dirección de Obras Hidráulicas del MOP realizó las etapa de Factibilidad y Diseño con recursos propios , sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones. Luego, una vez desarrollado el Diseño, el proyecto fue postulado al S.N.I. y obtuvo la recomendación satisfactoria con los antecedentes de respaldo de las etapas anteriores. | 90012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710787 | 90012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710787 | No existen observaciones | 90012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710787 | El monto recomendado inicial del proyecto fue de M$ 402.479 en obras civiles y M$ 58.359 en consultorías. Se solicita reevaluación para adjudicar a la empresa CAV. Se indica que el monto recomendado con fecha 24.10.2018 corresponde a: Solicitado para el año 2019 Obras Civiles: M$ 103.462 Consultorías: M$ 15.002 Solicitado años siguientes Obras Civiles: M$ 517.313 Consultorías: M$ 75.010 Costo total: Obras Civiles: M$ 620.775 Consultorías: M$ 90.012 1. Res. DROH N° 1079 del 04.12.2018 Aprueba contrato por un monto de $ 620.774.913 y un plazo de 180 días iniciándose el día 20.11.2018 y terminando el contrato el día 18.05.2019. 2. Res. DROH N° 808 del 03.07.2019 Aprueba contrato modificación N° 1 se mantiene el monto del contrato por $ 620.774.913 y se contempla un aumento de plazo de 51 días, nueva fecha de termino es 08.07.2019. Se solicita el aumento de plazo justificado la demora en la definición del equipo de bombeo y el punto de operación para poder iniciar la adquisición de dicho equipo. 3. Res. DROH N° 1071 del 23.08.2019 Aprueba contrato modificación N° 2 se mantiene el monto del contrato por $ 620.774.913 y se contempla una paralización de contrato por 60 días, nueva fecha de termino es 06.09.2019. Se solicita una paralización por un periodo de 60 días corridos o bien hasta que esté aprobada la modificación de contrato que se encuentra en reevaluación. 4. Res. DROH N° 1196 del 13.09.2019 Aprueba contrato modificación N° 3 se mantiene el monto del contrato por $ 620.774.913 y se contempla una paralización de contrato por 60 días, nueva fecha de termino es 05.11.2019. Se solicita una paralización por un periodo de 60 días corridos o bien hasta que esté aprobada la modificación de contrato que se encuentra en reevaluación. 5. Res. DROH N° 1484 del 27.11.2019 Aprueba contrato modificación N° 4 se mantiene el monto del contrato por $ 620.774.913 y se contempla una paralización de contrato por 30 días, nueva fecha de termino es 05.12.2019. Se solicita una paralización de 30 días corridos dado que solo falta la conexión eléctrica del sistemas, obras que están a cargo de la empresa eléctrica Saesa. 6. Res. DROH N° 1485 del 27.11.2019 Aprueba contrato modificación N° 5 se modifica el monto del contrato se disminuye en $2.413 y el monto final del contrato es $620.772.500 y no considera modificación en los plazos, la fecha de termino se mantiene. Se disminuyen y se agregan obras extras con una disminución efectiva de $ 2.413 lo anterior debido a un cambio en el trazado de red de APR. 7. Res. DROH N° 1654 del 31.12.2019 Aprueba contrato modificación N° 6 se modifica el monto del contrato se aumenta en $61.771.018 y el monto final del contrato es $682.543.518 y se contempla un aumento de plazo de 25 días, nueva fecha de termino es 30.12.2019. Se solicita una modificación de contrato que considera aumento de obras así como de plazo, debido a que en el proyecto se necesitó, aumentar obras de manera de otorgar una mayor calidad y funcionalidad en el desarrollo y término de estas. Las principales partidas involucradas en esta modificación consideraron el aumento de la red matriz y numero de arranques. | 98969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781513 | 94680 | BIP > SIGFE | 86978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686833 | 89239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704688 | Se indica que el monto recomendado con fecha 07.10.2019 (luego de la reevaluación correspondiente a la modificación de obra Nº2) corresponde a: Pagado al 31.12.2018 Obras Civiles: M$ 85.170 Consultorías: M$ 12.350 Solicitado para el año 2019 Obras Civiles: M$ 599.854 Consultorías: M$ 86.979 Según lo indicado el monto considerado por el SIGFE corresponde al monto recomendado solicitado para el año 2019 según ficha IDI 2019. El sistema de información para la gestión financiera del estado (SIGFE) depende de la dirección de presupuestos (Dipres) por lo que la DOH no tiene competencias con lo indicado en su sistema. | Uno de los problemas mas recurrentes en este tipo de obras y que se presento también en el trascurso de la obra, fue la demora en la conexión eléctrica de la empresa Saesa. En otros aspectos la obra no tuvo mayores inconvenientes, se desarrollo de acuerdo a lo proyectado, con dos modificaciones que incluyeron aumento de obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se necesitó, aumentar obras de manera de otorgar una mayor calidad y funcionalidad en el desarrollo y término de estas. Las principales partidas involucradas en esta modificación consideraron el aumento de la red matriz y numero de arranques. | [8 empty] | 114067.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786678.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900745.9523 | 913175.9038 | 118680.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818482.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937163.1909 | 115643.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797534.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913178.1732 | 4.043 | 1.3802 | 1.38 | -2.5593 | 0.00024853 | 8780.5594 | 7668.6006 | La iniciativa presenta variaciones de los costos reales al compararlos con el recomendado y contratado. El costo inicialmente recomendado fue subestimado, por lo que el proyecto fue reevaluado para adjudicar la obra por un monto un 54,2% superior, y luego durante su ejecución, tuvo otro incremento para construir obras extraordinarias no previstas inicialmente relacionadas con un aumento de beneficiarios. El monto real fue superior en 9% respecto al contratado y superior en 69,5% al recomendado originalmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLINA ANDREA LOVERA FLORES | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 793790 | -2 | -0.000252% | Se disminuyen y se agregan obras extras lo que resulta en una disminución efectiva de $ 2.413 lo anterior debido a un cambio en el trazado de red de APR. (Moneda 2019) | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 487002 | 804744 | 65.2445 | El proyecto fue reevaluado dos veces durante su ejecución. La primera reevaluación se realizó para incrementar el costo a objeto de adjudicar la obra por un monto de M$620.775, superior en 54,2% al monto recomendado. Posteriormente se efectuó una segunda reevaluación para incrementar el costo en M$61.771 que comprendía aumento por obras extraordinarias. de manera de otorgar una mayor calidad y funcionalidad en el desarrollo y término de estas. Las principales partidas involucradas en esta modificación consideraron el aumento de la red matriz y numero de arranques.Esta modificación consideró también un aumento de plazo. El proyecto también tuvo una variación menor de $2.413 correspondiente a obras extraordinarias por M$9.080 y disminución de obras por M$9.077. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 363616 | 583932 | 60.5903 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador calculado es el VAC Social, cuyo valor real fue mayor en 60,59% al inicialmente estimado. Esto se explica por el mayor monto de inversión producto de las dos reevaluaciones realizadas, una para adjudicar por un monto mayor y la otra para aumentar el contrato. | El proyecto presenta variaciones en el costo, plazo y magnitud. La mayor variación se produce en el plazo, que fue superior en 133% al inicialmente estimado, lo que se explica por sucesivos aumentos de plazo solicitados por concepto de paralización de contrato mientras se define la adquisición del equipo de bombeo y la conexión por parte de la empresa eléctrica, y por aumento de contrato para incorporar nuevas obras no previstas inicialmente. El proyecto también presenta incrementos en el costo total de obras civiles y consultorias. Las obras civiles se incrementan por razones de mercado, y se reevalúa para adjudicar por un monto superior en 54,2% al recomendado, y posteriormente con una nueva reevaluación se incrementa el costo en 9.9% para incorporar nuevas obras no previstas inicialmente, lo que permitió aumentar la magnitud en 12 arranques domiciliarios. La asignación Consultorías corresponde a un 14,5% del costo de las obras civiles según Convenio Ad Referendum suscrito entre la DOH y la Unidad Técnica, por lo que varía proporcionalmente con la inversión en obras civiles. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30343540-0 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE, COMUNA DE QUEILEN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEILEN | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | INTERNADO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CORRESPONDE A UNA REPOSICION DEL INTERNADO MIXTO DE LA COMUNA, EL CUAL FUE DESTRUIDO POR UN INCENDIO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 | CONSTRUIR 743 M2, EN EL TERRENO EN CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EL LICEO POLIVALENTE DE QUEILÉN. LA ESTRUCTURA MIXTA CUENTA CON PILARES, ESTRUCTURA EN ACERO, TABIQUERIA Y CERCHAS DE MADERA, ADEMÁS DE REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE FIBROCEMENTO (TEJUELAS TIPO NORTHWAY). SE ATENDERA LOS NIVELES CORRESPONDIENTES A ESTUDIANTES, TENIENDO LOS SIGUIENTES RECINTOS: AREA DE ADMINISTRACION, AREA DORMITORIOS (4 DORMITORIOS CON 16 LITERAS C/U), SSHH, DORMITORIOS DE INSPECTOR, ENFERMERIAS, ROPERIA, ESTAR-ESTUDIO, AREA DE SERVICIOS CON COMEDOR, COCINA, DESPENSA, LAVANDERIA Y AREAS DE CIRCULACIONES Y PATIOS. | 64 |  |  |  | 10 | 12 |  | 20 | 2 | 1 |  | -50 | 2 | 1 |  | -50 |  |  |  |  | 10 |  |  | -100 | 8 | 19 |  | 137.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 45 | 59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 569 | [12 empty] | 10 | 10 | 19 | 22 | 3 |  | 90 | 120 | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, hubo 4 aumentos de plazos del contrato de Obras Civiles, debido a las modificaciones realizadas durante el desarrollo del contrato y que fueron reevaluadas (modificación de solución de aguas lluvias, agua potable, alcantarillado, climatización y agua caliente, además de construcción de muro de contención e instalación de grupo electrógeno y caldera de pellet), y a los tiempos administrativos asociados. Además también se reevaluaron las asignaciones de Equipamientos y Equipos para ajustar la adquisición de artículos a las necesidades existentes, lo que fue ejecutado una vez terminada la obra. Con todo lo anterior, el plazo de término final del proyecto fue 20/07/2019, lo que implicó 19 meses de ejecución sin tiempos muertos y de 22 meses con tiempos muertos, es decir, significó un aumento total del proyecto de 120%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 29/04/2019, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 22/09/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | aumento de obras y de obras extraordinarias solicitadas al gobierno regional de los lagos | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | atraso en la modificacion del contrato por los aumentos de obra y obras extraordinarias | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se realizo disminucion y aumento de obras producto de la cubicaciones en obra | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | atraso en la modificacion del contrato por los aumentos de obra y obras extraordinarias |  |  | 1120308 | 0 | 1120308 | 926119 | 194189 | EL PRIMER CONTRATO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR UN MONTO DE OBRAS CIVILES DE $ 971.940.303 SEGÃ¿N DECRETO NÂ° 1846. EL SEGUN DO CONTRATO ES DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2019 POR OBRAS EXTRAODINARIAS POR UN MONTO DE $ 86.462.289 SEGUN DECRETO NÂ° 533. NO EXISTE CONTRATOS CON RECURSOS PROPIOS. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE DEBIA REALIZAR UN MIRO CONTENCION COMO OBRA EXTRAORDINARIA | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Se debio a asignacion de presupuesto | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 743 | 794 | 106.8641 | Real > Recomendada | [6 empty] | Según lo indicado por la Unidad Técnica, al final de la obra se generó un incremento de la magnitud del proyecto de 51 m2 adicionales (6,9%), producto a las obras exraordinarias realizadas, asociadas a la construcción de un muro de contención que fue presentado y recomendado en la segunda reevaluación del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | la realizaciÃ³n de obra extraordinaria, la creaciÃ³n de un muro de contenciÃ³n generÃ³ el aumento de metros cuadrados de construcciÃ³n. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | producto de la realizaciÃ³n de un muro de contenciÃ³n como obra extraordinaria | [6 empty] | Sin observaciones la recepcion provisoria | 22/04/2019 | Sin observaciones la recepcion definitiva | 03/05/2021 | SI | 29/04/2019 | Hasta el dia de hoy el Internado funciona en optimas condiciones la operacion del recinto. |  | En Operación |  | FERNANDO JAVIER SANCHEZ MONTIEL | MUNICIPALIDAD DE QUEILEN | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4218800% | 4218800% | 0 | 4274500% | 557 | NA | 0 | 4300000% | 255 | 4300000% | 255 | 4300000% | 0 | 4303900% | 39 | 851 | 851 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hay informaciÃ³n. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay informaciÃ³n | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, desarrollado entre el 2013 y 2014, siendo la unidad técnica en esta etapa la Municipalidad de Queilen. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 03/07/2015, con la misma Municipalidad de Queilen como unidad técnica de esta etapa, y financiamiento F.N.D.R. | 15775 | 19331 | 8795 | 0 | 2643 | 643391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689935 | 15775 | 19331 | 8795 | 0 | 2643 | 643391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689935 | El proyecto se ingresa a reevaluacion, por aumento de obra, lo que se refleja en el Historial de Contratos. | 16099 | 35795 | 10348 | 0 | 0 | 1058403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120645 | Hay modificaciÃ³n de contrato por aumento de obra, quedando en $ 1.058.062.192.- | 16099 | 35795 | 10348 | 0 | 0 | 1058063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120305 | 194186 | BIP > SIGFE | 12077 | 35795 | 10347 | 0 | 0 | 867900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926119 | 12840 | 36726 | 10616 | 0 | 0 | 919208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979390 | El SIGFE no refleja la informaciÃ³n real en Obras civiles y consultorÃ­as. | Considerando reevaluaciÃ³n, llegÃ³ a buen tÃ©rmino el proyecto. No hubo mayores inconvenientes en la ejecuciÃ³n. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento de obra, para cumplir con requisitos de RecepciÃ³n Provisoria. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay. | [8 empty] | 22264.7505 | 27283.7094 | 12412.9303 | 0 | 3729.8932 | 908074.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973765.3923 | 1349375.9665 | 19806.9018 | 41674.4931 | 12047.5438 | 0 | 0 | 1302199.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375728.0536 | 19391.5867 | 41674.4931 | 12047.5438 | 0 | 0 | 1271103.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344217.4345 | 41.2792 | 38.0433 | 39.978 | -2.2905 | -0.38229 | 1692.9691 | 1600.8864 | La diferencia que se aprecia entre el gasto real y lo contratado versus lo recomendado, se debe, a los ajustes presentados en las 3 reevaluaciones realizadas en el desarrollo del proyecto, tanto en Equipamiento (aumento de monto), Equipos (disminución de montos) y Obras Civiles (aumento de montos). Por otra parte, la asignación de Consultoría se contrató por un monto menor al recomendado en la evaluación ex ante, y la asignación de Gastos Administrativos no se ejecutó. Todo lo anterior implicó una variación total del proyecto entre lo recomendado originalmente y lo contratado y gastado, de 41,28% y 38,04%, respectivamente. Por otra parte, entre los gastos reales y lo contratado de las asignaciones de Consultorías y Obras Civiles se produce una variación de -2,10% y -2,39%, respectivamente, por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 3 períodos presupuestarios (2017, 2018 y 2019), lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0% en ambas asignaciones, al igual que en las restantes y el total del proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCA MARILUZ MONTECINO OPAZO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | EL INCREMENTO FUE CON MONEDA 2019 | Sin Modificaciones | SI | 3 | 849714 | 1189149 | 39.947 | El proyecto fue reevaluado en 3 oportunidades: - La primera para incrementar el monto en Obras Civiles ya que luego de licitaciones realizadas las ofertas recibidas superaron el monto recomendado. Este aumento implicó un incremento total de un 29,6% respecto al monto recomendado en la evaluación ex ante. - La segunda reevaluación con el fin de realizar modificaciones al proyecto, relativas a: cambios en las soluciones de aguas lluvias, agua potable, alcantarillado, climatización y agua caliente, además de construcción de muro de contención e instalación de grupo electrógeno y caldera de pellet. Con lo anterior, se incrementó el monto del proyecto en 6,3%, respecto a anterior recomendación. - La tercera reevaluación se realizó en las asignaciones de Equipamiento y Equipos, ajustando los artículos a adquirir a la realidad existente al término de la obra. Esta reevaluación implicó un aumento de un 1,1% respecto a lo anteriormente recomendado. La modificación menor a 10% también fue reevaluada en el marco del S.N.I. (segunda reevaluación), por eso se eliminó del informe técnico. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 60750 | 105105 | 73.0123 | Real > Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 949 | 1642 | 73.0242 | Real > Recomendado | Considerando el aumento de la inversión final realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron superiores en 73,01% respecto a los presentados en la evaluación ex ante. | El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en todas las asignaciones, debido a modificaciones realizadas al proyecto recomendado en el ex ante (Obras Civiles, Equipamiento y Equipos reevaluados), al tiempo requerido para la obtención de las modificaciones realizadas, al menor valor contratado de Consultoría y a la no ejecución de la asignación de Gastos Administrativos. Debido a las 3 reevaluaciones realizadas (para aumentar monto de obras civiles y volver a licitar, para mejorar diseño de las obras y para actualizar los artículos a adquirir de Equipos y Equipamientos), el monto total del proyecto se incrementó en un 38,57%. Con todo lo anterior, y en relación a lo recomendado en el ex ante, el plazo total de ejecución del proyecto fue 120% superior con tiempos muertos. Dadas las modificaciones al diseño, y a la necesidad de construir un muro de contención, se apreció además un aumento en la magnitud del proyecto de 6,9%. Respecto a los valores de los indicadores de evaluación, éstos resultaron mayores en un 73,01% respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante, debido principalmente al aumento de los montos ejecutados en obras civiles. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra valores mayores a la información del SIGFE, sobre lo cual la Unidad Financiera indica que la información del SIGFE no es la real en las asignaciones de Obras Civiles y de Consultorías y que lo correcto es lo registrado en el BIP. Las otras asignaciones de Equipamiento y Equipos están correctas en ambos sistemas. El proyecto entró en operación el 29/04/2019 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva de la obra se realizó el 03/05/2021. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40003868-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEÑOL, COMUNA DE MAULLIN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | MAULLIN | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LA LOCALIDAD DE PEÑOL DEBIDO AL DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 70 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 18 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2015 POR LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS. EN UN MISMO RECINTO SE PROYECTA UN FILTRO ABMA -180 O SIMILAR E INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y PERMANGANATO DE POTASIO PARA TRATAR EL AGUA CRUDA A TRAVÉS DE EQUIPOS DOSIFICADORES UBICADOS EN UNA CASETA DE TRATAMIENTO CON LAS OBRAS ELECTRICAS NECESARIAS Y SE CONSIDERA UN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 75 M3 Y 25 M. DE ALTURA PARA ABASTECER GRAVITACIONALMENTE A TODA LA POBLACION. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 43,4 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN HDPE PN 10 DE 75, 90 Y 110 MM DE DIÁMETRO Y 241 ARRANQUES DOMICILIARIOS. | 1103 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 14 | 15 |  | 7.1429 | [16 empty] | 14 | 15 |  | 7.1429 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 359 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 449 | [12 empty] | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 |  | 7.1429 | 7.1429 | El plazo real es mayor al recomendado. Esto se explica por un aumento de plazo durante la ejecución de las obras civiles. Inicialmente el proyecto fue contratado con un plazo de 360 días y se aprobó un aumento de plazo de 90 días para ejecutar obras adicionales a las originalmente contratadas, correspondientes a una extensión de red de distribución de 4.092 metros para conectar 45 nuevos beneficiarios. El plazo final fue de 15 meses y el recomendado fue de 14 meses. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 14/06/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | La construcción dle sistema Peño, no sufrió cambios en en la fecha propuesta en realizar la licitacion. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | esxistió un aumento de plazo por 90 días, la cual se debió principlamente por la incorporacion de 45 nuevos beneficiatrios y en su defecto un aumento de 4092 metros lineales de red. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | debido a la incorporacion de 45 nuevos beneficiarios involucró la incorporación de 7 valvulas , la que corresponde camara de corte y una camara de desagüe. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Se contemplan la disminución de todas las partidas referidas movieminto de tierra, debido al camibo de propusta para el mojoramiento bajo el sello de fundación de la zapatas del Estanque metálico Elevado : A Excabación de fundación B. Relleno de Excabaciones C.Retiro de Excedentes D. Mejoramiento de suelo E. Geotextil |  |  | 1757616 | 0 | 1757616 | 1285948 | 471668 | En la cosnturcción del sistema de APR Peñol, se realizan 2 constrados escritos a continuación: Resolución Excenta N°656 del 28.05.2019, que apruba el gato del contrato Esssal 107 del 23.04.2019.por un plazo 360 días corridos. Resolución Excenta N°323 del 8.04.2020, que aprueba el cambio de inspector por el señor Herctor Yañez. Resolucion Excenta N°356 del 23.04.2020, que aprueba el aumento de contrato por 90 días corridos, por mejormaiento de suelo en sectro de zapata de Estanque Elevado y aumento de 45 nuebos beneficiarios. | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | en el diseño no se contemplo mejoramiento de terreno en sector de estanque | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipamiento por problemas de stock | se debió realizar replanteo en el sector del estanque | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | Otras causas que dieron término anticipado al contrato | no hubo | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 241 | 286 | 118.6722 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto presenta un aumento en su magnitud pasando de 241 arranques originalmente recomendados a 286 arranques finales que corresponden a los beneficiarios conectados al nuevo sistema de APR. Esta variación se explica por una ampliación del área de influencia del proyecto, aprovechando la oportunidad de la inversión y la capacidad de la fuente de abastecimiento de agua. Estos antecedentes no habían sido presentados como parte del análisis en el estudio preinversional. Esta variación en la magnitud representa un incremento de 18,6%. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Partidas ejecutadas por otro proyecto | no hubo | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | no hubo | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | Con fecha 1 de septiembre 2020, se realiza recepción provisoria,. Designados los miembros por parte de Essal S.A en Carta Essal N° 9096 y por la Dirección de Obras Hidráulicas designado por oficio N° 0880 del 20 de agosto 2020 Estas Obras fueron contratadas mediante el sistema de licitación publica suma Alzada Sin reajustes | 01/09/2020 | Con fecha 5 de septiembre 2021, se realiza recepción definitiva designando los miembros de Essal por medio de Carta Essal N°10239 de 21 de agosto 2021 y por parte de la dirección designado mediante oficio N° 1050 del 17 de agosto 2021. Estas Obras fueron contratadas mediante el sistema de licitación publica suma Alzada Sin reajustes | 05/09/2021 | SI | 01/09/2020 | Al incio de puesta en marcha el macromedidor falló , por lo cual el comité reemplazó. |  | En Operación | Como situaciona destacar la consutrucción del sistema tuvo cambios, deferido al mejoramiento de suelo para el estanque y una exteccionde red por la incorporacion de los 45 nuevos benediciarios. | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4341900% | 4343200% | 13 | 4351000% | 78 | 4326200% |  | 4360700% | 345 | 4357800% | 316 | 4363000% | 52 | 4367800% | 48 | 259 | 246 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | por modificar | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Adjudicación objetada por oferentes | por modificar | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | por modificar | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | por modificar | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Dirección de Obras Hidráulicas del MOP realiza las Etapas de Factibilidad y Diseño con recursos propios que no requieren el informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Una vez desarrollado el Diseño, postulan directamente a Etapa de Ejecución con los antecedentes desarrollados en las etapas anteriores. | 221803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751479 | 201072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587785 | Aumento de obra: $153.359.134 Diminución:$5.038.474 monto final $1.535.034.949 | 223176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762319 | Contrato inicial es de 107 del 23.04.2021 protocolizado el 15.05.2019 aprobado mediante resuelvo 656 de fecha 28.05.2019. El contrato tuvo una modicicacion , el cual tuvo una modoficación por medio del contrato 42 y aprobado mediante resuelvo N°356. la modificacion de realizó por aumento de obra de $148.320.660. | 222581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757616 | 471668 | BIP > SIGFE | 162850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285948 | 167084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319379 | Se realizan modificacion de obra por aumento de arranques domiciliarios, extencion de red de 4092 m lineales. | el mayor problema es que la mecanica de suelo no fue bien realizada y el informe no arrojó que se debía realizar un mejoramiento de terreno para inetalar el estanque.. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipamiento por problemas de stock | por modificar | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | por modificar | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Costos adicionales por Resolución Judicial (por ejemplo diferencias en montos de expropiación) | por modificar | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | por modificar |  |  | 247387.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706133.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953521.0817 | 0 | 259830.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791932.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051763.5417 | 257373.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774999.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032373.0897 | 5.029 | 4.0364 | 4.0363 | -0.94506 |  | 7106.1996 | 6206.2906 | Los montos contratados y reales fueron inferiores a los recomendados. El proyecto fue adjudicado por un monto inferior al recomendado. Posteriormente hubo un aumento de contrato, y el nuevo costo total de obras civiles sigue siendo inferior al monto inicialmente recomendado comparados en la misma moneda. Esta variación en los costos contratados se explica por una aumento de obras para construir mayor longitud de redes y conectar 45 nuevos usuarios, lo que además involucró la incorporación de 7 válvulas, cámara de corte y una cámara de desagüe. Asimismo se consideró una disminución de todas las partidas referidas movimiento de tierra, debido al cambio de propuesta para el mejoramiento bajo el sello de fundación de la zapatas del Estanque metálico Elevado: Excavación de fundación; Relleno de Excavaciones; Retiro de Excedentes; Mejoramiento de suelo y Geotextil. En cuanto a la asignación de Consultorías, esta equivale al 14,5% del costo de las obra civiles, por lo tanto tiene un comportamiento proporcional a la variación del costo de obras civiles. Esto se explica por un Convenio Ad Referendum suscrito entre la DOH y la Unidad Técnica Essal. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1956011 | 148320 | 7.583% | En la modificacion de contrato de realiza aumento por obras extraordinarias a precios contratados, obras extraordinarias a precios convenidos y disminuciones de obras, se regiran de acuerdo a las condiones generales del contrato y su descripción y valoes son los que detallan: Obras extraordinarias . Precio contratados: $111.565.399.- Obras extraordinarias a precios vonvenidos$41.793.735.- Dimisnucion de Obras $5.038.474 Total $148.320.660.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto fue contratado por M$1.386.714 (moneda 2019), valor inferior al monto recomendado actualizado al 2018 de M$1.575.561 . Durante su ejecución, el proyecto tuvo un incremento superior al 10% con respecto al monto del contrato inicial, incremento que alcanzó a M$148.321, lo que representa un 10,69% superior respecto al monto contratado inicialmente. Sin embargo, la iniciativa no fue reevaluada dado que al comparar el nuevo monto del contrato con respecto al monto recomendado, seguía siendo menor, lo que no corresponde por cuanto el monto de contrato pasa a ser el punto de comparación. El aumento de costos del contrato se explica por una mayor extensión de red de 4.092 m para conectar a 45 nuevos usuarios al sistema en construcción. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1304392 | 1304392 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Considerando que la inversión, incluido el aumento de contrato, fue prácticamente similar a la estimada en la evaluación ex ante, el indicador es similar al estimado originalmente. | El proyecto presenta variaciones menores en cuanto plazo y costo, y un incremento superior al 18% en la magnitud, lo que se explica por una actualización del catastro de viviendas y la incorporación de 45 nuevos usuarios al sistema de APR lo que implicó aumento de obras para extender las redes de distribución. La estimación de costos estuvo ajustada a lo real, así como también los plazos. Se observa una diferencia sustantiva en cuanto a los costos registrados en el BIP y en el SIGFE, siendo este menor, y no se explican las razones en el informe de la Unidad Financiera. Finalmente, el proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias que se estaban de la localidad de Peñol logrando mejorar su calidad de vida. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40007764-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ÑIDA, COMUNA DE QUEILEN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEILEN | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 102 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 1,6 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2014 POR LA MUNICIPALIDAD DE QUEILEN. LAS AGUAS SERÁN TRATADAS MEDIANTE UN FILTRO Y LA INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO CLORADOR UBICADO EN UNA CASETA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO CON LAS OBRAS ELECTRICAS NECESARIAS. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 M3 QUE ABASTECERÁ GRAVITACIONALMENTE A LA POBLACION, SIN EMBARGO, PARA LA COBERTURA CERCANA AL ESTANQUE SE CONTEMPLA UN SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A 9 CASAS CON UNA PRESION DE SERVICIO ADECUADA. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 9,6 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN HDPE DE 75 MM DE DIÁMETRO, Y LA INSTALACIÓN DE 72 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR AL AÑO 2039 A 355 HABITANTES DEL SECTOR. | 163 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 11 |  | 10 | [16 empty] | 10 | 11 |  | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 330 | [12 empty] | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 |  | 57.1429 | 57.1429 | El plazo recomendado fue de 10 meses, y las obras se contrataron con un plazo de 7 meses, sin embargo, producto de un aumento de obras y por las contingencias asociadas a la pandemia, se otorgó una aumento de plazo de 120 días (obtenido de la suma de 90 días para construir las obras del aumento de contrato y 30 días asociadas a la crisis sanitaria). En total son 330 días equivalente a 11 meses como plazo real de la etapa de Ejecución, plazo superior en 10% al recomendado y en 57% si se compara con el plazo del contrato original. Esta información consta en el Resuelvo DROH N°969 de fecha 13.11.2020. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 23/01/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se solicita un aumento de plazo debido a un aumento en las obras. Se modifica la profundidad de la habilitación del sondaje. Se realiza una extensión de red de 1169 metros y 17 arranques adicionales | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Solo se considera una causa de aumento de plazo y solo una solicitud. | [8 empty] | 781369 | 0 | 781369 | 0 | 781369 | 1. Res. DROH N° 1664 del 31.12.2019 Aprueba contrato por un monto de $ 620.400.283 y un plazo de 210 días iniciándose el día 25.12.2019. 2. Res. DROH N° 969 del 13.11.2020 Aprueba contrato modificación N° 1 por un monto de $ 682.417.966 y se solicita un aumento de plazo de 120 días corridos adicionales. Se produjo un aumento efectivo de $ 62.017.683. Se realiza una extensión de red de 1169 metros y 17 arranques adicionales | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realiza una extensión de red de 1169 metros y 17 arranques adicionales | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Se presentó un oferente y por montos superiores a los considerados en el presupuesto oficial (43,33% sobre el presupuesto Recomendado 2019) Monto Recomendado 2019 Obras Civiles: M$413.623. Monto Ppto Oferente: M$ 592.865 | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 72 | 89 | 123.6111 | Real > Recomendada | [6 empty] | La iniciativa presenta un aumento en su magnitud medida en número de arranques. El proyecto se recomendó con 72 arranques y durante la ejecución se incrementaron 17 arranques por lo que el total es de 89 usuarios conectados. El aumento experimentado equivale a un 23,6% respecto del inicialmente recomendado, y se explica por la actualización del número de viviendas existentes en el sector y que fueron incorporadas al proyecto durante la etapa de Ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se aumenta el numero de beneficiarios del proyecto en 17 arranques con su respectiva extensión de red de APR | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La Recepción Provisoria de la Obra Sistema de APR Ñida se realizo el día 01 de febrero del 2021, los miembros de la comisión por parte de la Unidad Técnica Essal fueron el Sr Cesar Mancilla y el Srta Susana Navarrete y por parte de la DOH el Sr. Nelson Oyarzo. Se levantaron observaciones menores del orden de detalles de terminación, como pinturas, retiro de moldajes, encuadre de puertas, suministro de materiales y retiro de letrero de obra, se otorgo un plazo de 15 días para la subsanación de observaciones. | 01/02/2021 | No se ha efectuado la recepción definitiva. |  | SI | 30/12/2020 | El sistema funciona correctamente. |  | En Operación |  | CAROLINA ANDREA LOVERA FLORES | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4341200% | 4343200% | 20 | 4351000% | 78 | NA | 0 | 4382400% | 314 | 4382400% | 314 | 4385300% | 29 | 4412700% | 274 | 715 | 695 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Dirección de Obras Hidráulicas del MOP desarrolló las etapas de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño con recursos sectoriales. Estas etapas no fueron ingresadas al Sistema Nacional de Inversiones. Se realizó un estudio hidrogeológico en el año 2012. Luego, como proyecto, la etapa de Factibilidad se llevó a cabo en el año 2013, con la construcción de un pozo profundo. Posteriormente se desarrolló el Diseño por parte de una empresa consultora. Luego postularon al S.N.I. a la etapa de Ejecución con la misma fuente sectorial DOH MOP. | 58229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459806 | 82623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652440 | No existen observaciones | 89958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710358 | 1. Res. DROH N° 1664 del 31.12.2019 Aprueba contrato por un monto de $ 620.400.283 y un plazo de 210 días iniciándose el día 25.12.2019. 2. Res. DROH N° 969 del 13.11.2020 Aprueba contrato modificación N° 1 por un monto de $ 682.417.966 y se solicita un aumento de plazo de 120 días corridos adicionales. Se produjo un aumento efectivo de $ 62.017.683. Se realiza una extensión de red de 1169 metros y 17 arranques adicionales | 98951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781369 | 781369 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los gastos efectuados corresponden a lo efectivamente contratado (contrato inicial más la modificación). Y las consultorías se calculan aplicando el 14,5% sobre el monto de contrato de obras civiles. El total SIGFE aparece en cero. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realiza una extensión de red de 1169 metros y 17 arranques adicionales | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Se presentó un oferente y por montos superiores a los considerados en el presupuesto oficial (43,33% sobre el presupuesto Recomendado 2019) Monto Recomendado 2019 Obras Civiles: M$413.623. Monto Ppto Oferente: M$ 592.865 | [8 empty] | 101654.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701071.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802725.9015 | 759597.8054 | 104733.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748716.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853449.953 | 112283.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774367.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886651.336 | 6.319 | 10.4551 | 10.4549 | 3.8903 | 16.7264 | 9962.3746 | 8700.7595 | El proyecto tuvo variación en sus costos. El costo contratado en obras civiles (M$620.400) fue superior en 49,7%. respecto al originalmente recomendado (M$401.577 actualizados a la misma moneda del contrato equivalente a M$414.212). Si se compara el costo de obras civiles reevaluado versus el contratado originalmente, éste igualmente fue superior en 6,8.%. Asimismo, si se compara el costo final real versus el contrato original, se observa un incremento de 3,43.%. Cabe señalar que al comparar el costo real final versus el recomendado reevaluado, se observa un incremento de 19,76%, sin embargo el proyecto no fue reevaluado durante su ejecución puesto que para adjudicar existe una holgura de 10% y luego existe una holgura de 10% durante la Ejecución. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | CAROLINA ANDREA LOVERA FLORES | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 513501 | 62018 | 12.08% | Se produjo un aumento efectivo de $ 62.017.683. Se realiza una extensión de red de 1169 metros y 17 arranques adicionales y otras obras menores. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 471760 | 669402 | 41.8946 | La iniciativa se reevaluó para incrementar el costo total y realizar un segundo proceso de licitación, debido a que en la primera instancia se presentó solamente una empresa contratista con una oferta económica que superaba el presupuesto oficial recomendado. Asimismo la DOH realiza una actualización de algunos precios unitarios y ajuste del valor de los gastos generales y utilidades tomando como referencia licitaciones recientes. También se realizan cambios de diámetro de red de APR de 63 mm a 75mm de acuerdo a instrucciones del nivel central de la DOH. El nuevo presupuesto alcanza a M$557.862, valor que supera en una 37,7% al valor inicialmente recomendado. Finalmente se contrata en M$620.400. Adicionalmente, durante la Ejecución del proyecto se produjo un aumento efectivo de M$62.017 equivalente a un 9,9% del contrato. Este aumento fue para realizar una extensión de red de 1.169 metros, la conexión de 17 arranques adicionales y otras obras menores. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 390880 | 592579 | 51.6013 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador VAC Social real fue muy superior al indicador estimado en la recomendación original. Esto se explica por el incremento de la inversión que experimenta la iniciativa al ser reevaluada para licitar nuevamente y luego se contrata a un valor superior al recomendado reevaluado, y además se incrementa el costo de las obras civiles durante la ejecución. El nuevo VAC social calculado modificando solamente la inversión social, y sin considerar una actualización de los costos de operación y mantención, alcanza a M$592.579, superior en 51,6% respecto al VAC Social original actualizado a moneda 2020. | El proyecto presenta variaciones en costo, plazo y magnitud. Una de las principales variaciones se produjo en los costos, los que se incrementaron a través de una reevaluación para volver a licitar y contratar el proyecto por un costo mayor respecto al recomendado reevaluado y durante la ejecución de obras también se produjo un incremento que no fue reevaluado debido a que era inferior al 10% de holgura que permite las NIP. La iniciativa también presenta variación en los plazos. El plazo original estimado al momento de recomendar era de 7 meses, el que se incrementó a 11 meses, lo que representa un 57% de incremento respecto de la recomendación original. El proyecto fue contratado en un plazo de 7 meses y durante la ejecución tuvo aumentos de plazo debido a aumento de obras y contingencias asociadas a la pandemia. La magnitud también se incrementó pasando de 72 a 89 lo que se explica por la incorporación de nuevas viviendas como beneficiarios del proyecto. El indicador de evaluación VAC Social se incrementó sustantivamente comparado con el originalmente estimado, lo que se explica por el aumento de la inversión producto de la reevaluación para ajustar a precios de mercado y de las modificaciones efectuadas al proyecto. Esta iniciativa presenta cero gasto en SIGFE. Esta situación no se explica en el informe de la Unidad Financiera. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30085972-0 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO COMUNA DE ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | TODA LA ESTRUCTURA METALICA PRESENTA UNA ALTA CORROSION DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DEL RECINTO Y LA UBICACION A ORILLAS DEL BORDE COSTERO, LA ESCUELA DATA DEL AÑO 1962, POE LO TANTO SE REQUIERE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA EDUCACIONAL AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y NORMATIVA SISMICA | ESTA ETAPA CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DEL EDIFICIO ACTUAL DE 1.895 M², DE LOS CUALES: 936,7 M2 CORRESPONDEN A OTRAS AREAS (PATIO CUBIERTO BÁSICA Y PRE BÁSICA, PATIO SERVICIO, MULTICANCHA CUBIERTA, LEÑERA, SALA CALDERA, CIRCULACIONES, ESPESOR DE MURO), ÁREA DE SERVICIOS: 151,5 M2 (SSHH, BODEGAS, SALA PRIMEROS AUXILIOS, COCINA, DESPENSA, COMEDOR, DEPÓSITOS MATERIAL DIDÁCTICO Y ASEO), ÁREA DOCENTE: 386,3 M2 (1 AULA PARA 20 ALUMNOS, 1 AULA PARA 18 ALUMNOS, 6 AULAS PARA 15 ALUMNOS, 1 AULA PRE BÁSICA, SALA COMPUTACIÓN, UTP, BIBLIOTECA); ÁREA ADMINISTRATIVA (OFICINA DIRECTOR, SALA PROFESORES CON KITCHENETTE, ARCHIVO), PATIO ABIERTO BÁSICA Y PRE BÁSICA: 380 M2 (NO SE INCLUYEN EN LA SUPERFICIE TOTAL). DE ESTA FORMA PERMITIRÁ INCORPORAR TALLERES, PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y SE DARÁ SOLUCIÓN A LA FALTA DE RECINTO DEPORTIVO, CON UNA SOLUCIÓN INTEGRAL A LOS PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA, CON UNA INVERSIÓN DEFINITIVA QUE ENTREGUE UN RECINTO TOTALMENTE NUEVO E IMPLEMENTADO, EN UN NUEVO TERRENO ADQUIRIDO CON RECURSOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CERCA DE SU ACTUAL UBICACIÓN Y QUE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD, CONFORT E HIGIENE, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE UNA SOLA VEZ. LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO TAMBIÉN ES FINANCIADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PERMITIENDO ASÍ, POSTULAR SU EJECUCIÓN PARA EL AÑO PRESUPUESTARIO 2015. | 100 |  |  |  | 13 | 20 |  | 53.8462 | 3 | 2 |  | -33.3333 | 3 | 2 |  | -33.3333 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 300 | 12 | 20 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 380 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 60 | 24 | 8 | 60 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 590 | [12 empty] | 16 | 16 | 21 | 21 | 0 |  | 31.25 | 31.25 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 64% y 52% respectivamente corresponden a 6 ampliaciones de plazo. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 7 meses, generando un plazo total de 21 meses versus un recomendado de 16 meses. Los motivos son por cambios en el diseño del proyecto para implementar graderías retractiles y butacas en el gimnasio del establecimiento. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 25/10/2017 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Implementar graderías retractiles y butacas en el gimnasio del establecimiento, lo que genera un aumento del contrato en obras civiles del 2,2% y en consultoría del 23,1%, además del plazo de consultoría. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Objeto de dar buen término a las obras y a la espera de la aprobación del aumento de obra. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Extensión de la consultoría por causas no asociadas a la obra terminada | se extiende plazo por aumento de obras en la ejecución y hasta la recepción provisoria de obra. |  |  | 1846445 | 1324 | 1847769 | 1204771 | 642998 | Fecha contrato 25/10/2017, Monto $ 1.704.825.892 Anexo contrato 31/08/2018, Monto $ 38.279.754 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Aumento obras por adecuación gimnasio educacional, considera la instalación de gradas retractiles en el sector de Multicancha techada en dos niveles, butacas se instalaran sobre las graderías y estas serán dl tipo butacas de polietileno de alta densidad, | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 1895 | 1895 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No tuvo variaciones en la magnitud | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se aprueba sin observaciones | 30/07/2019 | Se aprueba sin observaciones | 28/08/2020 | SI | 10/03/2021 | El atraso en la operación se debió principalmente a la entrega del equipamiento y equipos |  | En Operación |  | YORKA ISABEL SUBIABRE VELASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE ANCUD |  |  |  |  | 4258000% | 4279300% | 213 | 4279300% | 0 | 4345300% | 660 | 4303300% |  | 4303300% |  | 4303300% | 0 | 4309800% | 65 | 518 | 305 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hay | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO |  | 18353 | 40805 | 31528 | 0 | 1207 | 1554705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646598 | 20129 | 44751 | 34576 | 0 | 1324 | 1705039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805819 | Sin observaciones. | 24739 | 44430 | 34168 | 0 | 1324 | 1743106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847767 | Sin Observaciones. | 24739 | 44430 | 34168 | 0 | 1324 | 1743106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847767 | 642996 | BIP > SIGFE | 18552 | 44430 | 34168 | 0 | 0 | 1107621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204771 | 19548 | 45585 | 35056 | 0 | 0 | 1168163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268352 | El gasto corregido es el gasto real, lo que no se refleja en el SIGFE. | Se complementó el proyecto con graderías en el Gimnasio. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El SIGFE no registra gasto real del Proyecto. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No existe la opción que identifique la causa de la diferencia. La causa está en el traspaso de la información al SIGFE. | [8 empty] | 24763.4499 | 55057.6268 | 42541.4351 | 0 | 1628.3531 | 2097782.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221773.8225 | 2216400.8245 | 30437.1543 | 51727.1624 | 39779.4758 | 0 | 1587.5025 | 2144619.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268150.6817 | 29604.2545 | 51727.1624 | 39779.4758 | 0 | 1587.5025 | 2087614.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210312.9397 | 2.0874 | -0.51584 | -0.48472 | -2.55 | -0.27467 | 1166.3921 | 1101.6436 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCA MARILUZ MONTECINO OPAZO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | SI | 1957958 | 38280 | 1.955% | modificación en graderías y butacas del gimnasio, se implementaron graderías retractiles y butacas en el gimnasio del establecimiento , se indica que la cancha pavimentada del gimnasio se ajusta a la normativa exigida por educación para uso recreacional, restrictivo para competencias o campeonatos deportivos formales. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1957960 | 1953222 | -0.24199 | Esta iniciativa tuvo dos reevaluaciones una en diciembre del año 2018 y otro a principios del 2019. La reevaluación del año 2018 no se logro recomendar y se restituyo el RS original siendo de nuevo presentada a reeevaluación a principios del año 2019. Se solicito incorporar graderías retractiles en el gimnasio y el aumento en el aumento de los costos de las consultorías. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 892825 | 892825 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto se ejecutó en línea con respecto a lo recomendado salvo en el ítem plazos. En plazos, hubo 6 ampliaciones por cambios en el diseño del proyecto para implementar graderías retractiles y butacas en el gimnasio del establecimiento. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 7 meses, generando un plazo total de 21 meses versus un recomendado de 16 meses. En costos, las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron por lo tanto no hubo variación del indicador económico. En magnitudes, el proyecto no varió respecto a lo recomendado. Finalmente, el proyecto logró cumplir con el objetivo de reponer la Escuela Rural de Lineo que presentaba una alta corrosión y deterioro. Actualmente la infraestructura puede dar cumplimiento a la normativa educacional y sísmica. | El proyecto tuvo variaciones en los plazos de le ejecución producido por las obras civiles. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40006668-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA MEULIN, COMUNA DE QUINCHAO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUINCHAO | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LA LOCALIDAD DE ISLA MEULIN DEBIDO AL DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOGRAR MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 6,3 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2012 POR LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS. LAS AGUAS SERÁN TRATADAS MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO CLORADOR UBICADO EN UNA CASETA DE TRATAMIENTO. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 50 M3 Y 25 METROS DE ALTURA, EN OTRO RECINTO CON LA COTA ADECUADA PARA ABASTECER GRAVITACIONALMENTE A LA POBLACION A UNA PRESION DE SERVICIO ADECUADA. EL SISTEMA FUNCIONARÁ A TRAVÉS DE UN EQUIPO DE GRUPO ELECTRÓGENO. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 27,42 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN HDPE PN-10 Y 12,5 DE 63,75,90 Y 110 MM DE DIÁMETRO . SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 199 ARRANQUES DOMICILIARIOS. | 947 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 14 | 11 |  | -21.4286 | [16 empty] | 14 | 11 |  | -21.4286 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 320 | [12 empty] | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 |  | -21.4286 | -21.4286 | El plazo real fue de 11 meses, menor en 21,43% respecto al recomendado de 14 meses. Esto se explica porque el oferente que se adjudicó la obra propuso un plazo de 300 días para la ejecución, el que se aumentó en 20 días por una modificación de obras, sumando 320 días equivalente a 11 meses aproximadamente. La modificación de obra, que implicó una aumento de plazo respecto al contratado, correspondió a una extensión de redes de APR por 530 metros y la conexión de nuevos arranques. | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 15/06/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se aumenta el plazo inicial por una modificación de obras. Se contempla una extensión de redes de APR por 530 metros. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Solo se considera un aumento de plazo debido a la modificación de obras N° 1 | [8 empty] | 1682171 | 0 | 1682171 | 1373995 | 308176 | 1. Res. DROH N° 740 del 17.06.2019 Aprueba contrato por un monto de $ 1.417.654.887 y un plazo de 300 días iniciándose el día 23.05.2019. 2. Res. DROH N° 5350del 17.07.2020 Aprueba contrato modificación N° 1 por un monto de $ 1.469.143.535 y se solicita un aumento de plazo de 20 días corridos adicionales. Se produjo un aumento efectivo de $ 51.488.648. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se considera una extensión de la red de APR de 530 metros y un aumento de 29 arranques domiciliarios, además se contempla el suministro de equipos y otras obras menores. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Solo se considera una modificación de obras | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 199 | 238 | 119.598 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se produjo una aumento en la magnitud del proyecto. El número de arranques contemplados en la recomendación original fue de 199, a los que se agregaron 39 nuevos arranques durante la ejecución, con lo que el total de arranques al finalizar las obras fue de 238. Este incremento equivale a 19,6% y se explica por las viviendas que inicialmente no fueron incorporadas en el proyecto por diversas razones , y que al momento de ejecutarse la obra, solicitan que se les incluya. Para ello fue necesario aumentar la red de APR. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se considera un aumento de 39 arranques domiciliarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La Recepción Provisoria de la Obra Sistema de APR Isla Meulin se realizo el día 20 de mayo del 2020, los miembros de la comisión por parte de la Unidad Técnica Essal fueron el Sr Francisco Fernández y el Sr Héctor Yáñez y por parte de la DOH el Sr. Sebastián Veloso. Se realizan observaciones menores que no afectan a la normal operación del sistema. Detalles en cercos, detalles de pintura, numeración de medidores, ect. Se otorgo un plazo de 15 días para resolver las observaciones. | 20/05/2020 |  | 30/07/2021 | SI | 21/05/2020 | El comité presento problemas de operación al sistema referente las presiones y regulación de la cámara reguladora de presión, se apoyo al comité por parte de la UT. Actualmente el sistema no presenta deficiencias en su funcionamiento. |  | En Operación |  | CAROLINA ANDREA LOVERA FLORES | AGUA POTABLE RURAL | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4345100% | 4346800% | 17 | 4351000% | 42 | NA | 0 | 4360800% | 98 | 4360800% | 98 | 4363500% | 27 | 4369300% | 58 | 242 | 225 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No existieron otras causas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Dirección de Obras Hidráulicas del MOP desarrolló las etapas de Factibilidad y Diseño con recursos sectoriales. Estas etapas no fueron ingresadas al Sistema Nacional de Inversiones. La etapa de Factibilidad se llevó a cabo en el año 2012, con la construcción de un pozo profundo. Posteriormente se desarrolló el Diseño en el año 2013 por una empresa consultora, y posteriormente en el año 2018 los antecedentes fueron actualizados por la Unidad Técnica Essal. Luego postularon al S.N.I. a la etapa de Ejecución con la misma fuente sectorial DOH MOP. | 198307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565940 | 204255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612912 | No existen observaciones | 205560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623218 | 1. Res. DROH N° 740 del 17.06.2019 Aprueba contrato por un monto de $ 1.417.654.887 y un plazo de 300 días iniciándose el día 23.05.2019. 2. Res. DROH N° 5350del 17.07.2020 Aprueba contrato modificación N° 1 por un monto de $ 1.469.143.535 y se solicita un aumento de plazo de 20 días corridos adicionales. Se produjo un aumento efectivo de $ 51.488.648. | 213026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682170 | 308175 | BIP > SIGFE | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373995 | 178523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409714 |  |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se considera una extensión de la red de APR de 530 metros y un aumento de 29 arranques domiciliarios, además se contempla el suministro de equipos y otras obras menores. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No existieron otras causas | [8 empty] | 251304.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733131.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984435.9618 | 0 | 248013.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710438.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958451.5307 | 246864.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702498.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949362.2564 | -1.3094 | -1.7674 | -1.7675 | -0.46411 |  | 8190.5977 | 7153.354 | Los montos contratados fueron muy cercanos a los recomendados. El contrato inicial fue por M$1.417.655 (moneda 2019) y el costo recomendado en moneda 2019 era de M$1.408.658. Durante la ejecución del proyecto se realizó un aumento de contrato por M$51.489 con el objetivo de construir una mayor extensión de red de distribución de 530 metros y la conexión de 39 nuevos beneficiarios. El costo real fue levemente inferior al recomendado El porcentaje de variación en costos fue mínimo. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLINA ANDREA LOVERA FLORES | AGUA POTABLE RURAL MOP | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1748806 | 51489 | 2.944% | Se produjo un aumento efectivo de $ 51.488.648. Se considera una extensión de la red de APR de 530 metros y un aumento de 29 arranques domiciliarios, además se contempla el suministro de equipos y otras obras menores. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Esta iniciativa no tuvo reevaluaciones. Durante la Ejecución del proyecto se realizó una modificación menor equivalente al 2,94% del costo del contrato, para incrementar la longitud de la red en 530 metros e incorporar 39 arranques domiciliarios. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1247707 | 1216505 | -2.5007 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC real fue inferior en 2,5% respecto del indicador de la recomendación original. Cabe señalar que para actualizar el indicador sólo se modificó la inversión social, y no se actualizaron los costos de operación y mantención. | La iniciativa presenta variaciones menores en cuanto a costos, siendo levemente inferior al recomendado. En cuanto a plazos, la iniciativa se ejecutó en un plazo menor al recomendado. El plazo estimado inicialmente fue de 14 meses y el plazo real fue de 11 meses. La magnitud fue superior a la recomendada, agregándose 39 nuevos beneficiarios a los 199 originalmente incorporados al proyecto, totalizando 238 arranques de agua potable rural. El proyecto no presenta reevaluaciones. El indicador de evaluación social VAC fue levemente inferior al estimado originalmente, debido a la menor inversión. El monto SIGFE es menor al BIP, sin embargo no se explica en el informe las razones de esta diferencia. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30476333-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE CONSIDERA QUE LOCALIDAD DE GUABÚN SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DE ALTA MARGINALIDAD SANITARIA, YA QUE NO CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE LO QUE CLARAMENTE TIENE UN IMPACTO SANITARIO IMPORTANTE YA QUE DA ORIGEN A DIVERSAS ENFERMEDADES. POR LO CUAL SE EJECUTARAN OBRAS DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SECTOR DE GUABÚN, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER DE ESTE SERVICIO A LA POBLACIÓN DE ESTA LOCALIDAD RURAL, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DE MANERA INTEGRAL, ADEMÁS DE OTORGAR LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN DE ESTE VITAL RECURSO. | EL SISTEMA ESTA COMPUESTO POR UNA CAPTACIÓN DE TIPO SUPERFICIAL, UN SISTEMA DE TRATAMIENTO ACORDE A LA NORMATIVA SANITARIA VIGENTE, UNA IMPULSIÓN DE APROX. 1860M DE MATERIALIDAD PVC CLASE 16 DE 63 MM, HASTA UN ESTANQUE SEMIENTERRADO DE 20M3 DE CAPACIDAD, UBICADO EN UN PUNTO ALTO DE LA LOCALIDAD CON EL OBJETO DE DAR PRESIÓN SUFICIENTE PARA ABASTECER AL SISTEMA EN TODA SU EXTENSIÓN, MEDIANTE TUBERIA PVC CLASE 10 Y 6 DE 75 Y 63 MM DE LONGITUD APROXIMADA A 11,48 KM, BENEFICIANDO A 57 USUARIOS DEL SISTEMA DE APR. | 57 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 8 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 2 |  | 100 | 6 | 8 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 238 | [12 empty] | 8 | 8 | 10 | 11 | 1 |  | 25 | 37.5 | En Obras civiles, la variación de 32% corresponde a 2 ampliaciones de plazo. Los motivos son por la paralización de la obra con motivo del inicio de la pandemia COVID en Chile, cuando la isla de Chiloé estuvo con cordón y barrera sanitaria estricta, por lo cual las empresas constructoras no podían realizar trabajos en terreno. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 2 meses, generando un plazo total de 11 meses versus un recomendado de 8 meses. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 10/10/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Se interrumpió la obra debido a la puesta en marcha por alerta sanitaria emitida por el país y que afecta al mundo entero, debido al virus COVID-19, por ello se han tomado medidas para diferentes regiones del país, realizándose bloques sanitarios en la entrada a la isla de Chiloé | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Obra interrumpida producto de la alerta sanitaria, bloqueos sanitarios en la Isla de Chiloé, según la contingencia nacional, se considera situación no atribuible al contratista. | [8 empty] | 476359 | 1590 | 477949 | 76585 | 401364 | Contrato $ 462.557.778, Decreto N° 3.506 de fecha 09/10/2019, no existen contratos pagados con recursos propios | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | el monto ofertado por contratista es menor al monto aprobado, se adjudica por menor valor de acuerdo a presupuesto asignado y aprobado en postulación proyecto. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | no aplica otra variación de gastos | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 57 | 57 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no sufrió modificaciones de obras, por lo tanto no se registraron aumentos de nuevos beneficiarios, quedando la magnitud del proyecto ejecutada igual a lo que originalmente se recomendó. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES | 04/06/2020 | SIN OBSERVACIONES | 01/06/2021 | SI | 01/08/2021 |  |  | En Operación |  | YORKA ISABEL SUBIABRE VELASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE ANCUD |  |  |  |  | 4339700% | 4339700% | 0 | 4352100% | 124 | NA | 0 | 4374700% | 226 | 4374700% | 226 | 4374800% | 1 | 4373900% |  | 342 | 342 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | NO | MUNICIPIO |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | - La etapa de prefactibilidad (Estudio Hidrogeológico), la llevo a cavo la municipalidad de Ancud como unidad técnica, financiado por la subdere, no ingresó al SNI. -La etapa de Diseño la llevó a cabo la municipalidad de Ancud, con fondos subdere, no ingresó al SNI. -La etapa de ejecución fue desarrollada por la municipalidad de Ancud y financiada por el GORE, si ingresó al SNI. | 14799 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 465144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481533 | 14799 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 465144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481533 | Sin observaciones | 13800 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 462558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477948 | Gasto administrativos $0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 462559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477949 | 401364 | BIP > SIGFE | 6900 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 68095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76585 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 69865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78576 | Sin observaciones |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se utilizo | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Aumento de costos de materiales, mano de obra y contrataciones | [8 empty] | 1906.3647 | 0 | 0 | 0 | 1906.3647 | 557784.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561596.8717 | 0 | 16066.7959 | 0 | 0 | 0 | 1850.7624 | 538528.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556446.2829 | 15863.6773 | 0 | 0 | 0 | 1850.7624 | 526893.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544607.5314 | -0.91713 | -3.0252 | -5.5382 | -2.1276 |  | 9554.5181 | 9243.7385 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El costo real es levemente inferior al recomendado debido a que el adjudicatario ofertó un monto menor. Durante la ejecución, el proyecto no tuvo cambios en cuanto a montos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MATIAS ESTEBAN YUNGE QUIDEL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La IDI no fue sometida a análisis de reevaluación, fue adjudicada por un monto menor al recomendado, por lo cual no volvió a ser revisada por esta SEREMI. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34120 | 32939 | -3.4613 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 391350 | 377809 | -3.4601 | Real < Recomendado | La variación negativa en los indicadores, se debe a la disminución marginal del costo de las obras. | En Plazos, hubo 2 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 2 meses, generando un plazo total de 11 meses versus un recomendado de 8 meses. Esto se debe a la paralización de la obra con motivo del inicio de la pandemia COVID en Chile, cuando la isla de Chiloé estuvo con cordón y barrera sanitaria estricta, por lo cual las empresas constructoras no podían realizar trabajos en terreno. En costos, las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. La variación negativa en los indicadores, se debe a la disminución marginal del costo de las obras. No hubo cambios en las magnitudes del proyecto. Finalmente, el proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias del sector Guabún que se encontraban en una situación de vulnerabilidad sanitaria. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30185572-0 | REPOSICION ESCUELA BÁSICA LLIUCO QUEMCHI | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEMCHI | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LOS ALUMNOS DEL SECTOR RURAL LLIUCO RECIBEN UNA DEFICIENTE CALIDAD DE EDUCACIÓN; ES DECIR, LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A ESTE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE EMERGENCIA, PARA SATISFACER SU DEMANDA EN LOS NIVELES DE ENSEÑANZA PRE-BÁSICA Y BÁSICA, RECIBEN UN SERVICIO DE EDUCACIÓN QUE NO CORRESPONDE A LOS NIVELES CONSIDERADOS ÓPTIMOS SEGÚN LOS PLANES DE ESTUDIOS Y NORMATIVAS EDUCATIVAS; POR CUANTO, SE REQUIERE LA REPOSICIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COMO NECESIDAD DE CONTAR CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE ESTUDIOS Y CUMPLIR CON LA NORMATIVA MINEDUC. | COMPRENDE LA REPOSICIÓN TOTAL DE LA ESC. LLIUCO DE QUEMCHI CON UNA SUPERFICIE DE 2740,53 M2. LAS OBRAS CORRESPONDE A LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN 79 M2.: OFICINA DIRECTOR 11,95, SALA PROFESORES CON 31,74 M2. ARCHIVO 8,3. SALA MULTIUSO Y AUXILIOS 4,89 M2. ÁREA DOCENTE 538 M2.: AULAS 1ERO. A 2DO. BÁSICO 17 ALUMNOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 78,18 M2. AULAS 3ERO. A 6TO. BÁSICO 16 ALUMNOS CON SUPERFICIE TOTAL DE 128,24 M2. AULA PREBÁSICA 23 ALUMNOS 76,06 M2. AULA PIE 25,17M2. OFICINA PROFESIONALES 7,54 M2. BIBLIOTECA 92,01 M2. BODEGA TALLER 7,5 M2. OFICINA UTP 9.06 M2. SALA COMPUTACIÓN 41,82 M2. RADIO ESCOLAR 17,32 M2. ÁREA DE SERVICIOS 163,5 M2.: QUE COMPRENDE DESPENSA 4 M2. BODEGA DE ALIMENTO 6,04 M2. COCINA 20,1 M2. COMEDOR 54 M2. SSHH. MANIPULADORAS CON VESTIDOR 4,5 M2. SSHH. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 4,61 M2. SSHH. ALUMNAS 11,66 M2. SSHH. ALUMNOS 11,66 M2. SSHH. PERSONAL DE SERVICIO 3,28 M2. DEPÓSITO DE MATERIAL DE ASEO PREBASICA 2.03 M2. DEPÓSITO MATERIAL DIDÁCTICO 2.03 M2. PREBÁSICA 163, 8 M2. SSHH. PREBÁSICA 10,16 M2. SSHH. DISCAPACITADOS 4,04 M2. COMEDORES PROFESORES 16 M2. BODEGA GENERAL 14,39 M2. ÁREA MULTICANCHA CERRADA 698 M2.: QUE CONSIDERA MULTICANCHA CERRADA CON ESCENARIO 624,15 M2. CAMARÍN MUJERES 12 M2. CAMARÍN HOMBRES 11,34 M2. CAMARÍN DOCENTES 5,34 M2. BODEGA MATERIAL DEPORTIVO 3,73 M2. OTRAS ÁREAS: BODEGA CALDERA 6,67 M2. HIDROPACK 7,64 M2. SALA CALDERA 21,96 M2. PATIO ABIERTO BÁSICA 125 M2. PATIO DE SERVICIO 23,72 M2. CIRCULACIONES CERRADAS 418,06 M2. SUPERFICIES CUBIERTAS 132,72 M2. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN IMPARTIÓ INSTRUCCIONES A LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL QUE PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO SE DEBEN CONSIDERAR PARÁMETROS DEL PROYECTO SELLO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA¿. | 0 |  |  |  | 14 | 32 |  | 128.5714 | 2 |  |  | -100 | 3 |  |  | -100 |  |  |  |  | 1 |  |  | -100 | 14 | 25 |  | 78.5714 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 180 | 90 | 29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 754 | [12 empty] | 14 | 14 | 33 | 33 | 0 |  | 135.7143 | 135.7143 | Hubo 4 aumentos de plazos del contrato de Obras Civiles, pasando de 365 días originales a 754 días (25 meses). Este incremento en los plazos se explicó por causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de las obras. Una de estos aumento estuvo dentro de la reevaluación realizada en el S.N.I., y que correspondió a modificaciones en la obra para abordar mejoras y dar un buen término a la misma (modificación de ventanas de madera por PVC, piso de madera de gimnasio por piso de caucho y pintura de poliuretano autonivelante, cerco de madera y perfiles metálicos por sistema acma-fort, cambio en sistema de captación de aguas lluvias y de alcantarillado, accesibilidad universal con baldosa podo táctil, pavimento de caucho, radieres y rampas). También se explica variación de plazo en Equipos por falta de stock de proveedores. En la reevaluación realizada se planteo además un incremento en 150 días a la asignación de Consultorías por el incremento asociado a la obra, y para poder hacer el cierre administrativo de esta contratación. Con todo lo anterior, el plazo de término final del proyecto fue el 04/09/2020, lo que implicó 33 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir, significó un aumento total del plazo del proyecto de 135,71%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 02/03/2021, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 05/01/2018 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras |  | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Se debieron realizar 4 aumentos de plazo de la obra. | [8 empty] | 2543857 | 0 | 2543857 | 1793832 | 750025 | Contrato Obras Civiles: $ 2.456.449.673 IVA incluido. Contrato Equipamiento: $ 22.632.160 IVA incluido. Contrato Equipos: $ 36.500.000 IVA incluido. Contrato Consultoría 1: $ 21.000.000 impuesto incluido. Contrato Consultoría 2: $ 10.500.000 impuesto incluido | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realizaron modificaciones a las especificaciones técnicas. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 2740 | 2740 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Según lo indicado por la Unidad Técnica, no hubo modificación de la magnitud de la obra, manteniéndose los 2.740 m2 recomendado en la evaluación Ex Ante. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de recepción provisoria sin observaciones. | 16/03/2020 | Acta de recepción definitiva sin observaciones. | 13/04/2021 | SI | 02/03/2021 | Actualmente funciona de buena manera la Escuela, no se advierten posibles problemas para seguir con su operación. |  | En Operación | Hasta el momento la escuela de Lliuco ha funcionado de manera optima. | OSCAR ANDRES ARISMENDI OJEDA | MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4257900% | 4273900% | 160 | 4315600% | 417 | NA | 0 | 4315700% | 1 | 4315700% | 1 | 4310500% |  | 4316800% | 63 | 589 | 429 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Atrasos por procedimientos administrativos propios de la Unidad Técnica. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, siendo la unidad técnica en esta etapa la Municipalidad de Quemchi. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 28/07/2016, con la misma Municipalidad de Quemchi como unidad técnica de esta etapa, y financiamiento F.N.D.R. | 20381 | 19681 | 32676 | 0 | 1079 | 2069070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142887 | 22351 | 21584 | 35836 | 0 | 1184 | 2269139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350094 | Sin observaciones. | 28250 | 22633 | 36500 | 0 | 0 | 2456450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543833 | Sin observaciones. | 28250 | 22633 | 36500 | 0 | 0 | 2456450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543833 | 750001 | BIP > SIGFE | 23250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793832 | 24085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855707 | El gasto corregido es el gasto real, lo que no se refleja en el SIGFE. | En la ejecución del proyecto se detectaron errores de diseño, lo que implicó enviarlo a reevaluación. Sin embargo se concluyó de manera satisfactoria. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Hay error en registro SIGFE, por alguna imputación mal realizada. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | No se refleja el gasto real en el SIGFE. | [8 empty] | 27500.4449 | 26556.3405 | 44090.3564 | 0 | 1455.8725 | 2791822.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891425.2584 | 2997637.0035 | 33203.6525 | 25682.59 | 41418.0416 | 0 | 0 | 2945687.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045991.716 | 33096.9868 | 25682.59 | 41418.0416 | 0 | 0 | 2888105.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988302.6251 | 5.3457 | 3.3505 | 3.4487 | -1.8939 | -0.31139 | 1090.6214 | 1054.0529 | La diferencia que se aprecia entre el gasto real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que en la licitación realizada, las Obras Civiles y las Consultorías se contrataron a un valor superior en 5,51% y 20,74%, respectivamente, en relación al monto recomendado en la evaluación Ex Ante, mientras que las asignaciones de Equipamiento y Equipos se contrataron a valores menores en -3,29% y -6,06%, respectivamente. La asignación de Gastos Administrativos no se ejecutó con cargo al proyecto y fondos FNDR. Por otra parte, entre los gastos reales y lo contratado de las asignaciones de Consultorías y Obras Civiles se produce una variación de -0,31% y -1,95%, respectivamente, por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 3 períodos presupuestarios (2018-2020), lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0% en ambas asignaciones, al igual que en las restantes y el total del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCA MARILUZ MONTECINO OPAZO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2407827 | 2641693 | 9.7127 | El proyecto fue reevaluado 1 vez en el S.N.I. con el fin de aumentar el presupuesto OO.CC. en 8,25% y el de Consultorías en 44,87% sobre lo contratado. Además se planteó un aumento de plazo de obras en 90 días y de plazo de consultorías en 150 días. Las modificaciones de obra planteadas correspondieron a: modificar ventanas de PVC, piso madera gimnasio por caucho, pintura poliuretano, cerco, cambio sistema de aguas lluvias y alcantarillado, accesibilidad universal con baldosa podotáctil, pavimento caucho, radieres y rampas. La variación en las 2 asignaciones indicadas, significó un incremento en el monto total del proyecto de 3,67% respecto al valor recomendado en la evaluación Ex Ante. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 136671 | 148272 | 8.4883 | Real > Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1102 | 1196 | 8.5299 | Real > Recomendado | Se agregaron los valores de los indicadores económicos de la recomendación original, actualizados a la moneda 2020, en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación ex post en igual moneda presupuesto 2020. Considerando el monto final de la inversión realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron mayores en 8,49% respecto a los presentados en la evaluación ex ante. | El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en todas las asignaciones, debido a modificaciones realizadas al proyecto recomendado en el ex ante (Obras Civiles, Consultorías, Equipamiento y Equipos), por modificaciones en el Contrato de Obras y a problemas en su ejecución, por demora en la adquisición de los artículos de Equipamientos y Equipos, y por la no ejecución de la asignación de Gastos Administrativos que fue asumido con recursos municipales. Estas modificaciones generaron que el monto total del proyecto se incrementara en un 5,35%. Con todo lo anterior, y en relación a lo recomendado en el ex ante, el plazo total de ejecución del proyecto fue 135,71% superior con tiempos muertos. Respecto a la magnitud del proyecto, ésta no tuvo variación frente a lo recomendado originalmente. Los valores de los indicadores de evaluación resultaron mayores en un 8,49% respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante, debido principalmente al aumento de los montos ejecutados en obras civiles y consultorías. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra valores mayores a la información del SIGFE en 29%, sobre lo cual la Unidad Financiera indica que la información del SIGFE no es la real y que lo correcto es lo registrado en el BIP y en este informe. El proyecto entró en operación el 02/03/2021 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva de la obra se realizó el 13/04/2021. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128989-0 | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR DE QUELLON | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUELLON | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ATENDER LA NECESIDAD HABITACIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE QUELLON EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MINVU SENAMA | EL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA EL ADULTO MAYOR CON UNA SUP. PROMEDIO DE 31,65 M2, TOTALIZANDO UN TOTAL DE 633,7 M2; MAS UNA SEDE SOCIAL DE 132,7 M2 TODO LO CUAL ARROJA 776,4 M2 A CONSTRUIR. EN CIRCULACIONES ABIERTAS CUBIERTAS SE TIENE UN TOTAL DE 249 M2 ADICIONALES, LOS CUALES SUMADOS A LOS ANTERIORES ARROJA UN TOTAL DE 1045,5 M2 ABSOLUTOS A CONSTRUIR PARA EL PROYECTO 20 VAM DE QUELLON. | 40 | [19 empty] | 5 | 18 |  | 260 | 10 | 29 |  | 190 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 480 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | [12 empty] | 12 | 12 | 46 | 54 | 8 |  | 283.3333 | 350 | Este proyecto tuvo 2 contratos el primero correspondiente a las 20 viviendas adulto mayor de Quellón con un plazo de 420 días corridos y el segundo contrato de Pinturas de 20 viviendas adulto mayor Quellón con un plazo de 60 días corridos. Se sumo en plazo inicial 420 más 60 días corridos, quedando ingresado 480 días corridos. Debido a los gastos administrativos y a los tiempos muertos entre estos y la obra civil se genera una variación de 350%. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 14/07/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | Este proyecto tuvo 2 contratos el primero correspondiente a las 20 viviendas adulto mayor de Quellón con un plazo de 420 días corridos y el segundo contrato de Pinturas de 20 viviendas adulto mayor Quellón con un plazo de 60 días corridos. Se sumo en plazo inicial 420 más 60 días corridos, quedando ingresado 480 días corridos. Se indico esta causa para continuar con el proceso pero no corresponde. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | El inicio de la obra 20 viv. adulto mayor fue el 14.07.2017, recepcionada el 25.09.2018. El segundo contrato de las pinturas su inicio fue el 17.09.2019. Desde la fecha de recepción del primer contrato y el inicio del segundo contrato existen tiempos muertos de alrededor de 357 días corridos. Por tanto su plazo es mayor al programado inicialmente.. | [8 empty] | 713149 | 3470 | 716619 | 683177 | 33442 | Este proyecto fue contratado con la empresa constructora Luis Fernando Gonzalez Paredes mediante Resolución N°008 del 03.06.2017 por el monto de M$662.931,939 correspondiente a la construcción de 20 viviendas adulto mayor en la comuna de Quellón, con un plazo de 420 días corridos. Esta iniciativa fue reevaluada en dos ocasiones, la primera fue en el año 2015 debido a que el presupuesto de las ofertas presentadas superaban el monto recomendado. En el año 2018 las obras civiles se encontraban terminadas y recepcionadas con fecha 25.09.2018 SENAMA solicito mediante el Ord. N° 58, de enero de 2018, la incorporación de las pinturas interiores y exteriores de las viviendas y sala multiuso, lo que fue gestionado en abril del 2019. El costo de esta partida es de M$ 50.217 lo que representa el 7,2% del monto contratado. Se aceptó la reevaluación ya que este proyecto forma parte del convenio SENAMA-MINVU que tiene como objetivo generar una solución habitacional para los adultos mayores solos o en pareja que sean autovalentes y puedan autogestionar su vivienda, recibiendo apoyo psicosocial que promueve la socialización entre los residentes y con la comunidad. Posteriormente se contrató con la empresa constructora Avifel Ltda. las pinturas del proyecto 20 viviendas adulto mayor de Quellón mediante Resolución Exenta N°2628 del 23.08.2019 por el monto de M$50.216,787 con un plazo de 60 días corridos. Sumados los dos contratos se alcanza un monto total pagado en obras civiles de esta iniciativa de M$713.149 que se encuentra aproximado por el valor de miles de pesos (M$662.931,939 del primer contrato, construcción 20 viviendas y de M$50.216,787 del segundo contrato de pinturas.), según los montos contratados de cada una de las obras. Se visualiza una diferencia entre el Total Gastado y el Total Sigfe de M$33.443, el cual corresponde al estado de pago final efectivamente pagado y registrado en Sigfe. Se adjunta en carpeta digital Presupuesto Diferencia Estado de Pago en Sigfe por M$33.442,224. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Se expresa que la diferencia entre total gastado y total Sigfe se encuentra registrado y se adjunta en carpeta digital presupuesto Diferencia Estado de Pago en Sigfe por M$33.442,224. Se indica que se colocó causa relacionada con asignaciones y otras causas con asig. de financiamiento con el fin de continuar con el proceso. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | El gasto por concepto de gastos administrativos esta conforme a lo indicado en Total gastado y tota Sigfe. Existe diferencia por aproximación de montos de pesos a miles de pesos. Se colocó causa relacionada con las licitaciones Ofertas superaron el 10% de monto licitado para continuar con el proceso. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1045 | 1045 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud real del proyecto alcanza 1.045,5 metros cuadrados. correspondiente a 663,70 m2 de las viviendas; 249,12 metros cuadrados de pasillos y 132,68 m2 de Sala Uso Multiple. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | La magnitud real del proyecto alcanza 1.045,5 metros cuadrados. correspondiente a 663,70 m2 de las viviendas; 249,12 metros cuadrados de pasillos y 132,68 m2 de Sala Uso Multiple. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La obra Construcción 20 viviendas adulto mayor de la comuna de Quellón fue recepcionada con fecha 25.09.2018. La obra de Pinturas proyecto construcción 20 viviendas adulto mayor de Quellón fue recepcionada con fecha 27.11.2019. Se consideró en fecha de recepción la última fecha correspondiente a la contratación de las Pinturas de las 20 viviendas de Quellón | 27/11/2019 | La obra Construcción 20 viviendas adulto mayor de la comuna de Quellón fue recepcionada con fecha 25.09.2018. La obra de Pinturas proyecto construcción 20 viviendas adulto mayor de Quellón fue recepcionada con fecha 27.11.2019. Se consideró en fecha de recepción la última fecha correspondiente a la contratación de las Pinturas de las 20 viviendas de Quellón | 27/11/2019 | SI | 25/09/2018 | El proyecto se encuentra en normal funcionamiento. Es administrado por la Municipalidad, proyecto en conjunto Serviu con Senama. |  | En Operación | Se presentó una situación correspondiente a las tarifas para el cobro de iluminación de la construcción de las 20 viviendas, situación que fue resuelta para disminuir los costos generales de los adultos mayores. Toda esta situación fue resuelta con las gestiones de la empresa y el servicio. Se trabajo principalmente el tema de seguridad de acceso y áreas comunes para un mejor beneficio para los adultos mayores. | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | 4206800% | 4206800% | 0 | 4211400% | 46 | 4215600% | 42 | 4291600% | 760 | 4291600% | 760 | 4293000% | 14 | 4297500% | 45 | 907 | 907 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | La primera licitación N°66-2016 se declaró desierta mediante Resolución Exenta N°3405 del 07.11.2016, por no haber recibido ofertas. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hubieron oferentes en la primera licitación N°66-2016. Se tomo la alternativa causas de atrasos previas a la licitación del proyecto para continuar con el proceso. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | LA POSTULACION LA REALIZO LA SEREMI DE VIVIENDA DE LOS LAGOS Y LA UNIDAD FINANCIERA Y TECNICA FUE EL SERVIU. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 464191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 | 618333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622158 | El monto total en obras civiles de esta iniciativa corresponde a M$713.149 desglosado en (M$662.932.- del primer contrato, construcción 20 viviendas y de $50.217.- del segundo contrato de pinturas.) El total del gasto administrativo del proyecto fue de M$3.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 | 713149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716619 | Este proyecto fue contratado con la empresa constructora Luis Fernando Gonzalez Paredes mediante Resolución N°008 del 03.06.2017 por el monto de M$662.931,939 correspondiente a la construcción de 20 viviendas adulto mayor en la comuna de Quellón, con un plazo de 420 días corridos. Posteriormente se contrató con la empresa constructora Avifel Ltda. las pinturas del proyecto 20 viviendas adulto mayor de Quellón mediante Resolución Exenta N°2628 del 23.08.2019 por el monto de M$50.216,787 con un plazo de 60 días corridos. Sumados los dos contratos se alcanza un monto total pagado en obras civiles de esta iniciativa de M$713.149 que se encuentra aproximado por el valor de miles de pesos (M$662.931,939 del primer contrato, construcción 20 viviendas y de M$50.216,787 del segundo contrato de pinturas.), según los montos contratados de cada una de las obras. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 | 713149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716619 | 33442 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 | 679706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921 | 724706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728627 | La sumatoria de los dos contratos alcanza un total de M$713.149 que corresponde a lo efectivamente gastado. (M$662.931,939 del primer contrato, construcción 20 viviendas y de M$50.216,787 del segundo contrato de pinturas.), según los montos contratados de cada una de las obras. Se visualiza una diferencia entre el Total Gastado y el Total Sigfe de M$33.443, el cual corresponde al estado de pago final efectivamente pagado y registrado en Sigfe. Se adjunta en carpeta digital Presupuesto Diferencia Estado de Pago en Sigfe por M$33.442,224. | Este proyecto esta enfocado a generar una solución habitacional para los adultos mayores solos o en pareja que sean autovalentes y puedan autogestionar su vivienda, recibiendo apoyo psicosocial que promueve la socialización entre los residentes y con la comunidad. Esta iniciativa permite ir cerrando la brecha en el déficit habitacional para los adultos mayores que no tienen vivienda | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | En la primera licitación no se registraron oferentes, declarándose desierta. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Esta iniciativa fue reevaluada en dos ocasiones, debido a que el presupuesto de las ofertas presentadas superaban el monto recomendado. Se colocó causa modificaciones de obras, otros problemas con modificaciones de obras para continuar con el proceso. La causa se relaciona con las licitaciones | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823.2353 | 655152.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657976.0871 | 867264.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.97 | 874099.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878697.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.97 | 862457.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867055.496 | 33.5456 | 31.7761 | 31.6422 | -1.325 | -0.024075 | 829.7182 | 825.3182 | Los montos indicados en columna recomendados, contratados costos reales están correctamente calculados y son coherentes con las reevaluaciones y con los gastos registrados en el bip, en función de los diferentes ítems contratados. Las variaciones de 33% en montos contratados y de 31% en costos reales se deben al aumento de costos por la incorporación de las pinturas interiores y exteriores de las viviendas y sala multiuso, lo que se ve reflejado en la segunda reevaluación. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 577359 | 764284 | 32.3759 | Este proyecto fue contratado con la empresa constructora Luis Fernando Gonzalez Paredes mediante Resolución N°008 del 03.06.2017 por el monto de M$662.931,939 correspondiente a la construcción de 20 viviendas adulto mayor en la comuna de Quellón, con un plazo de 420 días corridos. Esta iniciativa fue reevaluada en dos ocasiones, la primera fue en el año 2015 debido a que el presupuesto de las ofertas presentadas superaban el monto recomendado. En el año 2018 las obras civiles se encontraban terminadas y recepcionadas con fecha 25.09.2018 SENAMA solicito mediante el Ord. N° 58, de enero de 2018, la incorporación de las pinturas interiores y exteriores de las viviendas y sala multiuso, lo que fue gestionado en abril del 2019. El costo de esta partida es de M$ 50.217 lo que representa el 7,2% del monto contratado. Se aceptó la reevaluación ya que este proyecto forma parte del convenio SENAMA-MINVU que tiene como objetivo generar una solución habitacional para los adultos mayores solos o en pareja que sean autovalentes y puedan autogestionar su vivienda, recibiendo apoyo psicosocial que promueve la socialización entre los residentes y con la comunidad. Posteriormente se contrató con la empresa constructora Avifel Ltda. las pinturas del proyecto 20 viviendas adulto mayor de Quellón mediante Resolución Exenta N°2628 del 23.08.2019 por el monto de M$50.216,787 con un plazo de 60 días corridos. Sumados los dos contratos se alcanza un monto total pagado en obras civiles de esta iniciativa de M$713.149 que se encuentra aproximado por el valor de miles de pesos (M$662.931,939 del primer contrato, construcción 20 viviendas y de M$50.216,787 del segundo contrato de pinturas.), según los montos contratados de cada una de las obras. Se visualiza una diferencia entre el Total Gastado y el Total Sigfe de M$33.443, el cual corresponde al estado de pago final efectivamente pagado y registrado en Sigfe. Se adjunta en carpeta digital Presupuesto Diferencia Estado de Pago en Sigfe por M$33.442,224. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 46 | 46 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador económico está definido en la ficha idi el cae-usuario equivalente y con las reevaluaciones efectuadas no fueron corregidos o no solicitados por la analista sectorial. No se cuenta con mayores antecedentes para poder realizar el calculo del indicador real. | El plazo del proyecto se extendió debido a una reevaluación del proyecto para incorporar un segundo contrato de pinturas para las viviendas de adulto mayor. Los 2 contratos junto a el plazo de gastos administrativos y a los tiempos muertos entre estos y la obra civil generan una variación de 350%. Las variaciones de 33% en montos contratados y de 31% en costos reales se deben al aumento de costos por la incorporación de las pinturas interiores y exteriores de las viviendas y sala multiuso, lo que se ve reflejado en la segunda reevaluación. El proyecto además tuvo otra reevaluación antes de la ejecución debido a a que el presupuesto de las ofertas presentadas superaban el monto recomendado. Las magnitudes del proyecto no sufrieron variaciones y no se entregaron los antecedentes suficientes para recalcular el indicador económico. Independiente de las reevaluaciones efectuadas en el presente proyecto, estas se realizaron para mejorar las obras a entregar a los adultos mayores, incorporándose la obras necesarias para entregar las viviendas debidamente pintadas y terminadas. El proyecto se desarrolló con normalidad sin mayores contratiempos en la ejecución y aumentos de costos, más que los correspondientes a la entrega de una obra con todas sus terminaciones y listas para habitar por los adultos mayores beneficiados. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30410772-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA BOSQUEMAR, PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR DE BOSQUEMAR DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT (UV 10101_45), DONDE SE EMPLAZA LA INICIATIVA SE IDENTIFICA UNA ALTA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE NO SON BENEFICIADOS CON LA EDUCACION INICIAL. ESTE SECTOR SE IDENTIFICA ADEMÁS CON UNA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. | ESTA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DE PROX. 563 M2 ESTRUCTURADO EN BASE A PANELES SIP, CON CAPACIDAD PARA 48 NIÑOS. CONTEMPLA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESPECIALIDADES Y POSTERIORMENTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, EN UN PLAZO DE 7 MESES. | 48 |  |  |  | 3 | 16 |  | 433.3333 | 1 |  |  | -100 | 1 |  |  | -100 | [8 empty] | 8 | 13 |  | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 60 | 75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 396 | [8 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 8 | 8 | 15 | 16 | 1 |  | 87.5 | 100 | Durante el desarrollo de las obras, el proyecto tuvo tres aumentos de plazo por 156 días en total en la ejecución de las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías, pasando de 8 meses a 13 meses la primera, y de 3 a 16 meses la segunda. Según lo indicado por la Unidad Técnica en su informe, los aumentos de plazo se debieron a modificaciones al Presupuesto por ajuste de cubos de partidas a serie de precios unitarios, a la modificación del Diseño de Ingeniería, Obras Extraordinarias por modificación de red de agua potable fría, y por obras extraordinarias no contempladas en el Diseño. Las asignaciones de Equipamientos y Equipos no fueron ejecutadas con cargo al proyecto por lo que no generaron plazos ni gastos. Consultado a JUNJI por esta situación, se informó vía correo electrónico del 07/12/2021 que se equipó el Jardín con mobiliario proveniente de la Región del Bío Bío, de la DIRNAC de JUNJI (nivel central) y mobiliario adquirido con el Subt. 29 de la Dirección Regional de JUNJI. Finalmente, la asignación de Otros Gastos, referida al monto destinado para el Permiso de Edificación, se ejecutó en 1 mes, y lo recomendado originalmente eran 2 meses. Con todo lo anterior, el plazo de término final del proyecto fue el 04/09/2018, lo que implicó 15 meses de ejecución sin tiempos muertos y 16 meses de ejecución con tiempos muertos. Es decir, significó un aumento total del proyecto de 100%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 27/11/2018, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, y su recepción definitiva fue el 23/12/2019, no existiendo observaciones en su operación. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 31/05/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | EN LA PARTIDA DE AJUSTE DE CUBOS SE AUTORIZO AUMENTO DE PLAZO PARA SU EJECUCION | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | MODIFICACION AL DISEÑO DE INGENIERIA, OBRAS EXTRAORDINARIAS, MODIFICACION DE RED DE AGUA POTABLE FRIA, EXTENSIÓN DE PLAZO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS NO CONTEMPLADAS. | [8 empty] | 667348 | 0 | 667348 | 648470 | 18878 | La Resolución que aprueba el contrato de construcción del proyecto Bosquemar tiene fecha 25/05/2017 por un monto inicial de $562.167.747.- y un plazo de ejecución de 240 días corridos. Existieron 4 modificaciones de contrato. La primera por aumento de plazo por 60 días, la segunda por Obras Extraordinarias ($55.341.769.-) y Disminución de Obras (-$21.578.767.-), la tercera por Aumentos de Obras ($27.398.767.- y $4.388.701.-), Obras Extraordinarias ($11.335.631.-), Disminución de Obras (-$15.724.332.-) y Aumento de plazo (75 días) y la tercera por Obras Extraordinarias ($3.239.468.-), Disminución de Obras (-$3.239.468.-) y Aumento de Plazo (21 días). Además existió el pago de Ajuste de Cubos ($33.448.980.-) y valor proforma por Permiso de Edificación ($1.052.131.-) El monto declarado en Obras Civiles + Consultorias no corresponden al total del proyecto ($667.349.450.-). Monto donde se incluyo el pago de Gastos Generales por $9.518.823.- pendiente. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | MODIFICACIONES AL DISEÑO DE INGENIERIA, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y MODIFICACIONES DE RED DE AGUA POTABLE FRIA | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 563 | 566 | 100.5329 | Real > Recomendada | [6 empty] | Según lo explicado por la Unidad Técnica, la magnitud del proyecto varió debido a que se eliminó el invernadero proyectado inicialmente. Además de lo anterior, se realizaron ajustes menores a la superficie del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | SE ELIMINO INVERNADERO PROYECTADO INICIALMENTE | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | YA SE ENCUENTRA CON RECEPCION PROVISORIA | 04/09/2018 | YA SE ENCUENTRA CON RECEPCION DEFINITIVA | 23/12/2019 | SI | 27/11/2018 |  |  | En Operación | CAMBIO REVESTIMIENTO EN DONDE ESPECIFICABA PIEDRA PIZARRA POR ZINC ONDULADO. | CLAUDIA FILGUEIRA BARRIENTOS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4231100% | 4238900% | 78 | 4259300% | 204 | NA | 0 | 4287100% | 278 | 4287100% | 278 | 4288600% | 15 | 4291700% | 31 | 606 | 528 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No presento mayores retrasos el proceso. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, específicamente la arquitectura por parte de JUNJI, postulando la etapa de Ejecución en el S.N.I. para completar las especialidades del Diseño, el desarrollo de las Obras Civiles, además de la adquisición de los equipos y equipamientos requeridos, es decir, através de un proceso excepcional de Diseño y Ejecución conjunta. Esta excepción fue autorizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en ORD. N° 1908 del 01/09/2014 de la Subsecretaria de Evaluación Social. La unidad técnica de la etapa de Ejecución también fue JUNJI, y la recomendaión de la iniciativa se obtuvo el 03/11/2015. | 20332 | 11627 | 2779 | 0 | 0 | 547648 | 0 | 0 | 1434 | 0 | 583820 | 21267 | 12162 | 2907 | 0 | 0 | 572842 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 610678 | N/A | 23502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642796 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 667350 | Consultoria CONSTRUCTORA MOLINA ASENJO LTDA. F.Inicio 16/05/2017 F.Termino 16/07/2018 Monto-23.502 Obras Civiles CONSTRUCTORA MOLINA ASENJO LTDA. F.Inicio 16/05/2017 F.Termino 16/07/2018 Monto-633.277 CONSTRUCTORA MOLINA ASENJO LTDA. F.Inicio 27/07/2020 F.Termino 26/08/2020 Monto-9.519 Otros Gastos CONSTRUCTORA MOLINA ASENJO LTDA.. F.Inicio 19/03/2018 F.Termino 15/10/2018 Monto-1.434 | 23501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642795 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 667348 | 18878 | BIP > SIGFE | 23501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648470 | 25362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693377 | Consultorias 2017 Dic-19.171 2018 Jul-4.330 Obras Civiles 2017 Jul-40.545 Ago-8.998 Nov-78.178 Dic-147.555 2020 Ago-9.519 Otros Gastos 2018 Ago-1.052 |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de obras y obras extraordinarias. | [8 empty] | 28695.327 | 16410.6224 | 3922.7992 | 0 | 0 | 772942.358 | 0 | 0 | 2024.3777 | 0 | 823995.4843 | 0 | 28915.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789949.8541 | 0 | 0 | 1261.8318 | 0 | 820127.1527 | 28779.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778788.543 | 0 | 0 | 1261.8318 | 0 | 808829.6727 | -0.46946 | -1.8405 | 0.75635 | -1.3775 |  | 1429.0277 | 1375.9515 | La diferencia que se aprecia entre el gasto real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que el monto del contrato final ejecutado resultó superior a lo recomendado ex ante para las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías. En el caso de Equipamientos y Equipos, como se indicó anteriormente, no se ejecutaron estas asignaciones, las que fueron abordadas con recursos propios de JUNJI. Por otra parte, entre los gastos reales y lo contratado de las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías se produce una variación de -1,41% y -0,47%, respectivamente, por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en más de un período presupuestario, lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0% en ambas asignaciones, al igual que en las restantes y el total del proyecto, a excepción de Otros Gastos que estimó un monto mayor al Permiso de Edificación, el que fue pagado por un valor 26,6% menor. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 726155 | -3006 | -0.414% | Las modificaciones están descritas en los otros procesos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió reevaluaciones en su desarrollo. Sin embargo, el monto contratado originalmente en Obras Civiles y Consultorías fue inferior en 13,72% al valor recomendado en el análisis ex ante, aunque posteriormente, en la ejecución del contrato, se realizaron modificaciones que significaron aumentar el presupuesto de estas asignaciones, alcanzando al final un incremento de 2,11% respecto a lo recomendado originalmente. Es decir, el contrato de las asignaciones de Obras Civiles, Consultorías y Otros Gastos se incrementó finalmente en 18,7%, situación que no fue sometida a reevaluación en el marco del S.N.I. La normativa de la DIPRES indica claramente que el monto de estas asignaciones se debió ajustar en el BIP al valor real contratado, con lo cual se podría haber reevaluado por los cambios posteriores realizados, que superaron el 10% sobre el contrato y significaron modificaciones sustanciales al proyecto recomendado en el ex ante. Las modificaciones realizadas correspondieron a aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, ajuste de cubos de algunas partidas a serie de precios unitarios, modificación de Diseño de Ingeniería, además de un ajuste posterior asociado al incremento de Gastos Generales por las modificaciones realizadas. Respecto a las asignaciones de Equipamiento y Equipos, éstas no fueron ejecutadas con cargo al proyecto. En correo electrónico del 07/12/2021, JUNJI explica que el equipamiento del jardín se realizó con artículos de la región del Bío Bío, del nivel central, y adquisiones realizadas por JUNJI regional con recursos propios del Subtítulo 29. Con todo lo anterior, el monto total contratado del proyecto fue inferior en 0,41% respecto a lo aprobado en el Ex Ante. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 195538 | 193721 | -0.92923 | Real < Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 4074 | 4036 | -0.93274 | Real < Recomendado | Se agregaron los valores de los indicadores económicos de la recomendación original, actualizados a la moneda 2020, en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación ex post en igual moneda presupuesto 2020. Considerando la leve disminución de la inversión final realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron inferiores en -0,93% respecto a los presentados en la evaluación ex ante, en igual moneda. | El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en todas las asignaciones, debido a modificaciones realizadas al proyecto recomendado en el ex ante, como ajustes de partidas y de Diseño (afectando a Obras Civiles, Consultorías y Otros Gastos), y artículos adquiridos con recursos propios y no imputados al proyecto (afectando Equipamiento y Equipos). Se apreció que el contrato que concentraba las Obras Civiles, Consultorías y Otros Gastos se suscribió inicialmente por un monto menor al recomendado originalmente, pero en el desarrollo de las obras se generaron modificaciones que superaron el 10% contratado, no así el total recomendado originalmente. Lo anterior muestra que las unidades financieras y técnicas no ajustan los montos contratados en el BIP, tal como lo norma DIPRES. Con todo lo anterior, y en relación a lo recomendado en el ex ante, el plazo total de ejecución del proyecto fue 100% mayor. También hubo ajustes menores de la magnitud del proyecto, debido a eliminación de invernadero proyectado y cambios en algunas superficies. Respecto a los valores de los indicadores de evaluación, éstos resultaron menores en -0,93% respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra valores mayores a la información del SIGFE en la asignación de Obras Civiles, dentro de lo cual se aprecia que faltó imputar en el SIGFE los últimos pagos realizados, como el pago en Obras Civiles el 2020 por ajuste en los gastos generales de la obra, y el permiso de edificación. El proyecto entró en operación el 27/11/2018 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva de la obra se realizó el 23/12/2019. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30356933-0 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA, PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIALIDAD LOCAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | BARROS ARANA SE ENCUENTRA CON UNA CARPETA DE RODADO DE RIPIO EN MUY MALAS CONDICIONES GENERANDO POLUCIÓN Y MALAS CONDICIONES DE VIDA PARA LAS PERSONAS QUE HABITAN Y TRANSITAN EN EL SECTOR,ADEMAS GENERA UN MAL USO EN EL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ARRASTRANDO MATERIAL Y SEDIMENTOS COLAPSANDO EL COLECTOR | PAVIMENTO HCV H-45 FT DE ESPESOR 15CMS Y UNA BASE ESTABILIZADA DE 0,20 M. DE ESPESOR, CON BOMBERO HACIA LOS COSTADOS Y SOLERAS TIPO A Y LA CONFECCIÓN DE VEREDAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO CORRIENTE DE 0,07 M. DE ESPESOR SOBRE UNA BASE ESTABILIZADA DE 0,05 M. ADEMÁS DE UNA SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS CON LA INSTALACIÓN DE 21 SUMIDEROS DOBLES, PERMITIENDO EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS DE LAS ÁREAS APORTANTES A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE COLECTORES DE PEAD D=300 MM PROYECTADOS HACIA LOS COLECTORES EXISTENTES | 3618 |  |  |  | 6 | 19 |  | 216.6667 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 5 | 18 |  | 260 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 120 | 90 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 525 | [12 empty] | 6 | 6 | 18 | 21 | 3 |  | 200 | 250 | De acuerdo a lo informado en módulo de Unidad Técnica y revisados los antecedentes cargados en la carpeta Digital Ex post, se observa que el contrato original coincide con el plazo recomendado de 6 meses, pero se realizaron 4 modificaciones de contrato en relación al plazo de ejecución hasta llegar a los 18 meses. De acuerdo a los antecedentes presentados en el proceso de reevaluación la modificación de aumento de plazos se debe principalmente a la demora de autorización por parte de la empresa sanitaria ESSAL por proyecto de modificación de redes de agua potable y alcantarillado que no fueron informados en la solicitud de factibilidad. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 17/01/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | ATRASO POR PARTE DE ESSAL EN ENTREGA DEL PROYECTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA RED MATRIZ DE AGUA POYABLE APROBADO | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CUELLO DE CALLE CUYO RADIO DE CURVA NO COINCIDE CON LO PROYECTADO | [8 empty] | 932306 | 1147 | 933453 | 446128 | 487325 | El contrato de obras civiles se firmó con fecha 5 de enero de 2018 por un monto de $705.206.086 Se modificó con fecha 12 de septiembre de 2018 por aumento de plazo en 120 días Se modificó con fecha 10 de diciembre de 2018 por aumento de plazo en 90 días y aumento de contrato a $916.704.269 Se modificó con fecha 25 de febrero de 2019 por aumento de plazo en 60 días. Se modificó con fecha 22 de mayo de 2019 por aumento de plazo de 75 días El contrato de la consultoría se firmó con fecha 14 de diciembre de 2017 por un monto de $9.360.000 Se modificó con fecha 26 de noviembre de 2018 por aumento de plazo por 120 días y aumento de contrato por $6.240.000 quedando en $15.600.000 Se modificó con fecha 11 de febrero de 2019 por aumento de plazo en 60 días y aumento de contrato por $3.120.000 (Ppto. municipal) quedando en $18.720.000 Se modificó con fecha 6 de mayo de 2019 por aumento de plazo en 90 días y aumento de contrato por $4.680.000 (Ppto. Municipal) quedando en $23.400.000 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | La red de matriz de agua potable no estaba emplazada en el lugar indicado por ESSAL, lo que se descubrió por las calicatas y pozos de reconocimiento realizados por el contratista | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Ejecución de muros de contención no proyectados y demolición y reposición de cuello de calle que coincide con radio de giro proyectado. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 4953 | 5582 | 112.6994 | Real > Recomendada | [6 empty] | Hay diferencias entre la magnitud original ex ante y la ex post que se deben a el aumento de obras informadas en la reevaluación para la modificación del trazado de las redes de agua potable y alcantarillado. Adicionalmente hubieron aumentos de obra relacionados con la construcción de muros de contención y aumento por demolición y reposición de cuello cuyo radio de giro no coincide con lo proyectado | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Aumentos de obra relacionados con la construcción de muros de contención y aumento por demolición y reposición de cuello cuyo radio de giro no coincide con lo proyectado | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SE RECEPCIONARON LAS OBRAS SIN OBSERVACIONES | 25/07/2019 | SE RECEPCIONARON LAS OBRAS SIN OBSERVACIONES | 27/07/2020 | SI | 25/07/2019 | No se han presentado situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto |  | En Operación | Dentro de las situaciones negativas se encuentra la demora por parte de ESSAL en entregar el proyecto aprobado de modificación de red matriz para continuar con las obras | NAYADE ANGELICA SOTO VERA | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4215800% | 4238800% | 230 | 4291500% | 527 | 4303900% | 124 | 4309900% | 60 | 4309900% | 60 | 4311800% | 19 | 4319000% | 72 | 1032 | 802 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | - La etapa previa de Diseño la realizó la Municipalidad de Puerto Montt, la cual no ingresó al SNI. - La Etapa de Ejecución fue formulada y presentada por el GORE y Municipio de Puerto Montt e ingresó al SNI. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 768122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778122 | 9414 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 803459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813919 | PROYECTO SE ENVIÓ A REEVALUACIÓN PARA INCREMENTAR MONTO DE CONSULTORÍA Y O. CIVILES, EN AGOSTO DEL 2018 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 916705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933452 | CONSULTORIAS: MONTO CONTRATADO $15.600.000, PLAZOS DE EJECUCION 180 AUMENTO POR 120 DIAS O. CIVILES: MONTO CONTRATADO $916.704.269, PLAZO DE EJECUCION: PLAZOS Nº DIAS FECHA INICIAL 180 18-01-2018 AUMENTO 1 120 AUMENTO 2 90 AUMENTO 3 60 AUMENTO 4 75 TOTAL DE DIAS 525 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 916705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933452 | 487324 | BIP > SIGFE | 10920 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 434061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446128 | 11444 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 451717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464405 | Nombre Contrato/Item Contratista Producto F echa Inicio Monto Contratado Vigente Gasto Acumulado 2018 asesoria inspección PABLO REYES PARRA asesoría de inspección 30/12/2017 15.600 12.480 CONSTRUCTORA LN SPA obras civiles 30/12/2017 916.705 689.693 GASTO CARGADO EN 2018 DIFIERE A VALOR DE SIGFE, GASTO SE EJECUTO EN AÑO 2018 Y AÑO 2019 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación | [9 empty] | 12702.2893 | 0 | 0 | 0 | 1349.2069 | 1084117.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098169.303 | 1119399.1699 | 19193.007 | 0 | 0 | 0 | 1411.6176 | 1127748.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148353.2178 | 18601.807 | 0 | 0 | 0 | 1411.6176 | 1091354.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111367.474 | 4.5698 | 1.2018 | 0.66748 | -3.2208 | -0.7175 | 199.0984 | 195.5131 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron incluso con una reevaluación para la modificación del trazado de las redes de agua potable y alcantarillado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 756417 | 986480 | 30.4148 | La causa de reevaluación está justificada debido a la existencia de redes de agua potable y alcantarillado, ubicadas en sectores donde no se había informado en la etapa de diseño por parte de la Empresa Sanitaria Essal, por lo tanto se debió realizar una modificación de obra para la modificación del trazado de dichas redes. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 55955 | 12419 | -77.8054 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación de rentabilidad se debe a la actualización del indicador recomendado, posteriormente cuando fue reevaluado, sin embargo sigue siendo rentable de acuerdo a los parámetros con los que se revisó. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 4 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 12 meses, generando un plazo total de 21 meses versus un recomendado de 6 meses. El motivo principal es la demora de autorización por parte de la empresa sanitaria ESSAL por proyecto de modificación de redes de agua potable y alcantarillado que no fueron informados en la solicitud de factibilidad. Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron a pesar de haber tenido una reevaluación. El indicador económico varió, sin embargo, el proyecto sigue siendo rentable. La magnitud ex ante original del proyecto fue de 4953 metros cuadrados, la cual varió por el aumento de obras informadas en la reevaluación para la modificación del trazado de las redes de agua potable y alcantarillado, quedando una magnitud ex post de 5582 metros cuadrados. Finalmente, el proyecto logró cumplir con el objetivo de mejorar la calle Barros Arana que se encontraba con una carpeta de rodado de ripio en muy malas condiciones generando polución y malas condiciones de vida para las personas que habitan y transitan el sector. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071585-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC, QUEMCHI | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEMCHI | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO PERMITIRÁ MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN ISLA TAC, POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO QUE PERMITA BRINDAR UNA ATENCIÓN EN SALUD ACORDES A LAS NUEVAS EXIGENCIAS PARA LOS VECINOS DE ISLA TAC. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE LA POSTA DE LA ISLA TAC, LA QUE CONTEMPLA UN AREA DE ATENCIÓN DE PUBLICO DE 128,81 MTS 2, LA CUAL SE DISTRIBUYE DOS BOX MULTIPROPÓSITO DE 12 MTS2 CADA UNO, UN BOX GINECOLOGICO DE 17.9 MTS 2, UN BOX DE PROCEDIMIENTOS DE 16 MTS 2, SOME Y ARCHIVO DE 8 MTS 2, UN BOTIQUIN DE 8 MTS 2, UN BAÑO UNIVERSAL DE 4 MTS 2, UN BAÑO PUBLICO DE 2.97 MTS 2, UN BAÑO PERSONAL DE 2.97 MTS2, UNA SALA DE ESPERA DE 20 MTS 2, UN RECINTO DE ASEO DE 2.97 MTS2, UN DESPACHO DE ALIMENTOS DE 4 MTS 2, UNA BODEGA DE 4 MTS 2, UN BOX DENTAL DE 14 MTS 2. ADEMÁS SE CONSIDERA CIRCULACIÓN Y MUROS, DANDO UN TOTAL DE SUPERFICIE DE LA POSTA DE 198.6 MTS 2. ASIMISMO CONSIDERA VIVIENDA PARAMÉDICO DE 61,1 MTS 2 Y ACCESO DE VIVIENDA SEGUNDO PISO DE 16 MTS 2. POR OTRA PARTE CONSIDERA REAS CON SUPERFICIE DE 4 MTS 2, CONSIDERA CASETA GENERADOR DE 6 MTS 2, CALDERA Y ACOPIO DE COMBUSTIBLE CON UNA SUPERFICIE DE 6.44 MTS 2 Y CASETA ACOPIO GAS CON UNA SUPERFICIE DE 1.3 MTS 2. | 288 |  |  |  | 7 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | -100 | 7 |  |  | -100 |  |  |  |  | 7 |  |  | -100 | 7 | 7 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 210 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | [12 empty] | 7 | 7 | 12 | 13 | 1 |  | 71.4286 | 85.7143 | EL PROYECTO NO TUVO AMPLIACIONES DE PLAZO. LA VARICIÓN DE 85% ES ATRIBUIBLE A UN ATRASO EN EL TRASLADO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO A LA ISLA TAC POR FACTORES CLIMATICOS, ESTO PRODUJO TIEMPOS MUERTOS. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 11/06/2019 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipamientos |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Atraso en el traslado de equipos y equipamiento a la isla Tac, por factores climáticos y "tiempos muertos " de la obra. | [8 empty] | 510126 | 0 | 510126 | 462800 | 47326 | Contrato de Obra Civil: $ 457.400.000 IVA incluido. Contrato Equipos y Equipamiento: $ 40.123.568 IVA incluido - (equipos: $ 17.055.387, equipamiento $ 23.068.181). Contrato Consultoría: $ 12.600.00 impuesto incluido. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Atraso en el traslado de los equipos y equipamiento. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | Se modificaron los equipos de acuerdo a las nuevas exigencias del Ministerio de Salud. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 293 | 293 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD DEL PROYECTO DURANTE LA EJECUCION NO PRESENTO MODIFICACIONES RESPECTO A LO RECOMENDADO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realiza recepción provisoria sin observaciones. | 22/05/2020 | Se realiza recepción definitiva dela obra. | 26/07/2021 | SI | 11/11/2020 | Hasta la fecha, la Posta de Isla Tac ha funcionado sin mayores problemas en cuanto a su infraestructura, equipos y equipamiento, permitiendo brindar un servicio adecuado y eficiente a los vecinos de la Isla. |  | En Operación | Solo comentar una situación administrativa, la cual tiene que ver cuando comienza a utilizarse la Posta, ya que se recepcionó sin observaciones el22 de marzo de 2020 y casi 6 meses después se autorizó la instalación y funcionamiento de la Posta de Tac por la Jefa Provincial del Ministerio de Salud. | OSCAR ANDRES ARISMENDI OJEDA | MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 3987100% | 4330100% | 3430 | 4361400% | 313 | NA | 0 | 4359400% |  | 4359400% |  | 4362700% | 33 | 4365100% | 24 | 3780 | 350 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | LA POSTULACION DE LA INICIATIVA DE INVERSION SE REALIZO DE ACUERDO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SNI. | 6000 | 10000 | 5000 | 0 | 1500 | 185120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207620 | 12600 | 22450 | 16656 | 0 | 2000 | 457729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511435 | Sin observaciones debido a coincidencia de monto | 12600 | 23069 | 17056 | 0 | 0 | 457400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510125 | Sin observaciones debido a coincidencia de monto | 12600 | 23069 | 17056 | 0 | 0 | 457401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510126 | 47326 | BIP > SIGFE | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462800 | 5540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474831 | Diferencias en item de Equipos y Equipamientos en su totalidad |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Sin asignación en SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no contempladas en el RS que da origen a la ejecución | Gastos administrativos | [8 empty] | 15109.0746 | 26921.7271 | 19973.7087 | 0 | 2398.8422 | 548892.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613295.6655 | 0 | 14669.9299 | 26177.337 | 19354.1402 | 0 | 0 | 532523.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592725.0831 | 14457.7334 | 26177.337 | 19354.1402 | 0 | 0 | 532524.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592514.0213 | -3.3541 | -3.3885 | -2.9819 | -0.035609 |  | 2022.2322 | 1817.4908 | EL PROYECTO PRODUCTO DE LA LICITACION PRESENTÓ UNA DISMINUCION EN EL COSTO EN UN 3% RESPECTO A LO RECOMENDADO. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SE EJECUTARON. LAS VARIACIONES DE MONTO CONTRATADO Y COSTO REAL VERSUS RECOMENDADO SON MARGINALES Y SE ENCUENTRAN EN UN RANGO DE VARIACIÓN DE +-10%. EL PROYECTO SE EJECUTÓ CON LOS COSTOS QUE SE RECOMENDARON. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MATIAS ESTEBAN YUNGE QUIDEL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO DURANTE SU EJCUCIÓN NO PRESENTO REEVALUACIONES NI MODIFICACIONES MENORES AL 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 193 | 193 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | LOS INDICADORES ECONOMICOS DEL PROYECTO NO TUVIERON MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO. | EL PROYECTO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO RECOMENDADO EN COSTOS Y MAGNITUDES. EN PLAZOS TUVO UNA VARICIÓN DE 85% ES ATRIBUIBLE A UN ATRASO EN EL TRASLADO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO A LA ISLA TAC POR FACTORES CLIMATICOS, ESTO PRODUJO TIEMPOS MUERTOS. EL PROYECTO NO TUVO AUMENTOS DE PLAZOS EN LA OBRA CIVIL. EN COSTOS, LOS PRESUPESTOS ESTIMADOS ESTABAN ACORDE A LAS CONDICIONES DE MERCADO, LOS QUE NO SUFRIERON VARIACIONES DADA LA RAPIDA LICITACION DE OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS. EL PROYECTO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO RECOMENDADO, LO QUE PERMITIO MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ENTREGADA EN LA POSTA DE SALUD RURAL DE ISLA TAC, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA ENTREGAR UNA ATENCIÓN EN SALUD ACORDE A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD. | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000502-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA, COMUNA DE ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL ESTERO SIN NOMBRE, NECESARIAS PARA CAPTAR EL AGUA MEDIANTE UN MURO TRANSVERSAL Y LLEVARLAS A UNA CAMARA SENTINA, DONDE SE REALIZA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE SOLIDOS FLOTANTES Y DECANTACION PREVIO A LA ELEVACION DEL AGUA A TRAVES DE UNA BOMBA SUMERGIBLE. MEDIANTE UNA IMPULSION DE 2.450 M. SE ELEVA EL AGUA A OTRO RECINTO PARA EL TRATAMIENTO MEDIANTE UN FILTRO MODELO FLMA-120 O SIMILAR PARA ABATIR EL EXCESO DE TURBIEDAD Y DESINFECCION POR CLORACION PARA LUEGO ALMACENAR A UN ESTANQUE DE REGULACIÓN METALICO DE 50 M3 CON TORRE DE 20 METROS DE ALTURA, UBICADO EN UNA COTA ADECUADA PARA UNA DISTRIBUCION GRAVITACIONAL A LA POBLACION. SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE 10,32 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN PVC C- 10 DE 63 Y 75 MM. DE DIAMETRO PARA 135 ARRANQUES TOTALES. | 568 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 14 |  | 55.5556 | [16 empty] | 9 | 14 |  | 55.5556 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 132 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 417 | [12 empty] | 9 | 9 | 14 | 14 | 0 |  | 55.5556 | 55.5556 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 54% 2 ampliaciones de plazo. De acuerdo a lo señalado por la Unidad Técnica la variación de plazo se debe en gran medida a la demora por parte de la Empresa Eléctrica para conectar el servicio, esto es recurrente en los proyectos de APR, aunque la SEC indica que hay un plazo máximo de conexión de 30 días, en la practica se demoran mas de 3 meses en promedio. La otra justificación de aumento de plazo corresponde a la modificación de contrato que suma obras extraordinarias para incorporar 3 beneficiarios más, que en terreno no llevó más de 15 días en su ejecución. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 5 meses, generando un plazo total de 14 meses versus un recomendado de 9 meses. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 01/06/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se efectúa una modificación de obras consistente en un aumento de las mismas y su correspondiente aumento de plazo | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Demora en los trabajos de empalme eléctrico a cargo de la empresa eléctrica Saesa. | [8 empty] | 783487 | 0 | 783487 | 310062 | 473425 | 1. Res. DROH N° 353 del 10.05.2018 Aprueba contrato por un monto de $ 636.056.034 y un plazo de 270 días iniciándose el día 04.05.2018. 2. Res. DROH N° 924 del 25.07.2019 Aprueba contrato modificación N° 1 por un monto de $ 684.269.630 y se considera un aumento de plazo de 132 días corridos. Se produjo un aumento efectivo de $ 48.213.596 por una extensión de red de APR de 500 metros aproximadamente. 3. Res. DROH N° 1052 del 21.08.2019 Aprueba contrato modificación N° 2 que considera un aumento de plazo de 15 días corridos. Lo anterior por la demora en la conexión eléctrica por parte de Saesa. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se considera una extensión de red de APR de 440 metros aproximadamente y 3 arranques domiciliarios adicionales y otras obras menores. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Solo se considero un aumento de obra | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 135 | 138 | 102.2222 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se realizó una modificación de contrato para sumar a 3 beneficiarios que se ubican en una extensión de red de 500 metros aproximadamente . | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | El numero de arranques inicial es de 135, durante la ejecución y mediante una modificación de contrato se adicionan 3 arranques | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La Recepción Provisoria de la Obra Sistema de APR de Huelden Lamecura se realizo el día 31 de julio del 2019, los miembros de la comisión por parte de la Unidad Técnica Essal fueron el Sr Cesar Mancilla y el Sr Felipe Alvarado y por parte de la DOH el Sr. Nelson Oyarzo. En la recepción provisoria se levantaron una serie de observaciones, la mayoría en detalles de terminaciones y reposición de elementos debido a la intervención en faja vial. Se otorgo un plazo de 20 días para la corrección. | 31/07/2019 | La Recepción Definitiva de la Obra Sistema de APR de Huelden Lamecura se realizo el día 09 de septiembre del 2020, los miembros de la comisión por parte de la Unidad Técnica Essal fueron el Sr Cesar Mancilla y el Sr Francis Saldivia y por parte de la DOH el Srta. Carolina Lovera. La recepción definitiva no tuvo observaciones. | 09/09/2020 | SI | 01/08/2019 | Existieron problemas en la captación superficial, debido a que el cauce original se estaba viendo afectado y estaba encausando hacia un lugar diferente a la captación, lo que producía una falta de caudal. Esto se soluciono por parte del comité, actualmente el sistema funciona correctamente. |  | En Operación |  | CAROLINA ANDREA LOVERA FLORES | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4307500% | 4310900% | 34 | 4313700% | 28 | NA | 0 | 4322400% | 87 | 4322400% | 87 | 4324900% | 25 | 4329800% | 49 | 223 | 189 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No existieron otras causas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | - La etapa previa de Diseño de la IDI se ejecutó mediante convenio DOH-Sanitaria, que en este caso corresponde a la empresa ESSAL, donde ellos ejercen la labor de Unidad Técnica: licitan, adjudican e inspeccionan los Diseños. - Una vez terminado el Estudio es aprobado por la DOH y se presenta a la Seremi MDSYF para su analisis, por parte de la Dirección de Planeamiento MOP. | 101508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801563 | 104147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822404 | No existen observaciones | 92228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776498 | 1. Res. DROH N° 353 del 10.05.2018 Aprueba contrato por un monto de $ 636.056.034 y un plazo de 270 días iniciándose el día 04.05.2018. 2. Res. DROH N° 924 del 25.07.2019 Aprueba contrato modificación N° 1 por un monto de $ 684.269.630 y se considera un aumento de plazo de 132 días corridos. Se produjo un aumento efectivo de $ 48.213.596 por una extensión de red de APR de 500 metros aproximadamente. La modificación de contrato consideró obras extraordinarias a precios convenidos (atravieso con tuneleras, tuberias hdp, dados de hormigón, rotura y reposición de aceras) y a precios contratados (movimientos de tierra, suministro tuberia pvc, arranques domicialiarios). 3. Res. DROH N° 1052 del 21.08.2019 Aprueba contrato modificación N° 2 que considera un aumento de plazo de 15 días corridos. Lo anterior por la demora en la conexión eléctrica por parte de Saesa. | 99219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783489 | 473427 | BIP > SIGFE | 39265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310062 | 40346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318601 |  |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se considera una extensión de red de APR de 440 metros aproximadamente y 3 arranques domiciliarios adicionales y otras obras menores. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No existieron otras causas | [8 empty] | 124889.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861308.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986197.6133 | 0 | 118979.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820552.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939532.5299 | 117694.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811550.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929244.9692 | -4.7318 | -5.775 | -5.7769 | -1.095 |  | 6733.6592 | 5880.8028 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. Hubo un aumento de contrato para incorporar 3 beneficiarios pero solo cambio marginalmente los costos del proyecto. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLINA ANDREA LOVERA FLORES | AGUA POTABLE RURAL MOP | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 912965 | 48214 | 5.281% | Se produjo un aumento efectivo de $ 48.213.596 por una extensión de red de APR de 440 metros aproximadamente. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se solicitaron Reevaluaciones para esta Iniciativa. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 641091 | 641091 | 0 | Real = Recomendado | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 165 | 162 | -1.8182 | Real < Recomendado | El indicador de costo privado/arranque tuvo una variación marginal debido a que se suman 3 beneficiarios nuevos. | En Plazos, hubo 2 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 5 meses, generando un plazo total de 14 meses versus un recomendado de 9 meses. Los motivos son por demoras por parte de la empresa eléctrica para conectar el servicio y por obras extraordinarias para sumar a tres familias con una extensión de red de agua potable de 500 metros. En costos, las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron a pesar de una modificación menor para incorporar a 3 beneficiarios más. El proyecto no tuvo reevaluaciones. La variación en los indicadores económicos es marginal. Originalmente el proyecto consideraba a 135 arranques totales, durante la ejecución se realizaron obras extraordinarias pata incorporar a 3 beneficiarios mas quedando la magnitud final en 138 arranques totales. Finalmente, el proyecto logró cumplir con el objetivo de dotar de agua potable a familias mejorando su calidad de vida y previniendo enfermedades entéricas. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093309-0 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN,CURACO DE VELEZ | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | LICEO CIENTIFICO HUMANISTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE REQUIERE REPONER LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL LICEO, DADO QUE LA EXISTENTE POR SU DETERIORO, NO CONSTRIBUYE A LA CALIDAD DE LA EDUCACION, NI A LA SEGURIDAD ESCOLAR, NI TAMPOCO A LOS HÁBITOS DE HIGIENE Y SALUD. | ESTE NUEVO EDIFICIO QUE SE PROYECTA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN EN ALBAÑILERÍA CONFINADA, ESTRUCTURA EN BASE A PILARES, MUROS, VIGAS Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO, CON TECHUMBRE DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO Y CUBIERTA DE ACERO PRE-PINTADO AL HORNO, TABIQUERÍA EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, AISLACIÓN TÉRMICA DE LANA MINERAL, REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE FIBROCEMENTO, REVESTIMIENTOS INTERIORES EN MADERA Y FIBROCEMENTO PARA LAS ZONAS HÚMEDAS, TERMINACIONES EN PISOS DE PALMETAS Y CERÁMICA EN ZONAS DE BAÑO. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PROYECTADO TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 5021,34 M2 DISTRIBUIDOS ENTRE UN ÁREA ADMINISTRATIVA DE 275,9 M2, ÁREA DOCENTE DE 21 AULAS PARA PRE-BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA DE 1711,4 M2, ÁREA DOCENTE TÉCNICO PROFESIONAL DE 146,3 M2, ÁREA DE SERVICIOS DE 244,1 M2, ÁREA COMEDOR DE 283,4 M2. Y OTRAS ÁREAS POR UN TOTAL DE 2.175,74 M2 (ENTRE LOS CUALES SE CUENTA UN GIMNASIO CON UNA SUPERFICIE DE 646,6 M2. Y CIRCULACIONES CERRADAS POR 1159,53 M2), ASÍ COMO NUEVOS RECINTOS NO CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA PRELIMINAR POR 184,5 M2 (BODEGA PIE, SALAS DE MÚSICA, SALA CALEFÓN, GRUPO ELECTRÓGENO, BOMBAS, RACK Y TABLEROS, ETC). ADICIONALMENTE SE CONTEMPLAN TAMBIÉN ÁREAS DESCUBIERTAS COMO PATIO ABIERTO DE PRE-BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA, PATIO DE SERVICIO Y ESTACIONAMIENTOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2.197,53 M2. | 720 |  |  |  | 12 | 13 |  | 8.3333 | 5 | 1 |  | -80 | 5 | 1 |  | -80 |  |  |  |  | 2 | 92 |  | 4500 | 12 | 18 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 400 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 550 | [8 empty] | 3 | 3 |  | 0 | 14 | 14 | 92 | 92 | 0 |  | 557.1429 | 557.1429 | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, hubo 2 aumentos de plazos del contrato de Obras Civiles por 150 días adicionales en total, debido a la necesidad de modificar la estructura de un sector por el resultado de la mecánica de suelo realizada, y por atraso en la creación de presupuesto de arrastre para cancelar estados de pago. Esto generó un aumento de 52,78% respecto a lo recomendado originalmente. En el caso de las Consultorías, no hubo aumento de plazo respecto a lo contratado, pero éste fue de 13 meses y lo recomendado era de 12 meses. En las asignaciones de Equipamiento y Equipo, se estimó en el Ex Ante una duración de 5 meses, pero fueron ejecutadas ambas en 1 mes, lo que generó una disminución respecto al ex ante de 74,67%. La asignación de Gastos Administrativos se pago en 1 mes, pero se mantuvo abierta mientras duró la ejecución del proyecto, y dado que hubo un gasto posterior en Obras Civiles en 2019, resultó una ejecución de 92 meses, 4.508,33% mayor a lo recomendado originalmente. Al final del desarrollo del proyecto, año 2019, se abrió la asignación de Otros Gastos para cumplir con el Dictamen N° 037515/2017 de la Contraloría General de la República, con el fin de actualizar precio de la oferta adjudicada, debido a la demora en la adjudicación y contratación. Con todo lo anterior, la fecha de término final del proyecto fue el 04/12/2019, lo que implicó 92 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir, significó un aumento total del proyecto de 557,14%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 11/12/2017, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, no existiendo observaciones en su operación. La recepción definitiva todavía está pendiente. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2016-01-05 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Se tuvo que modifica la estructura de un sector por la mecánica de suelo | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago | [9 empty] | 6916665 | 12000 | 6928665 | 6778256 | 150409 | la obra se desarrolla en forma normal hasta que se detecto que la mecánica de suelo de un sector era distinta a lo señalado | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Se aumenta por la mecánica de suelo nueva | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se aumenta por modificadores solicitada por el mandante | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 5021 | 5021 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Según lo indicado por la Unidad Técnica, a pesar de los ajustes al diseño no hubo modificación de la magnitud de la obra, manteniéndose los 5.021 m2 recomendados en la evaluación Ex Ante. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Por cambio de mecánica de suelo | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Ajuste del proyecto de diseño en obra | [6 empty] | Se realiza acta de recepción provisional , las observaciones fueron resuelta por la empresa | 12/10/2017 |  |  | SI | 11/12/2017 |  |  | En Operación |  | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4143000% | 4143000% | 0 | 4201600% | 586 | 4154400% |  | 4229800% | 754 | 4229800% | 754 | 4237400% | 76 | 4242600% | 52 | 996 | 996 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | La unidad Técnica debió tramitar la modificación en el uso del suelo | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Las primeras licitaciones no dieron resultados dado que el monto aprobado no era suficiente a juicio del mercado de esa fecha. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se debió Reevaluar para adjudicar, lo que trajo con sigo mayor demora de lo habitual en lo que respecta al inicio de la ejecución de las Obras | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló las etapas de Diseño y Ejecución, ambas en el S.N.I. La entidad formuladora fue la Municipalidad de Curaco de Vélez, y la Unidad Técnica en ambas etapas fue la Dirección Regional de Arquitectura del MOP. El RS original de Diseño se obtuvo el 21/09/2010, y el RS original para la etapa de Ejecución se obtuvo el 06/06/2013. | 21284 | 74921 | 103105 | 0 | 11824 | 4656971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868105 | 21284 | 74921 | 103105 | 0 | 11824 | 4656971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868105 | Mediante Resolución D.A RPM. N° 27 de fecha 21 de Octubre de 2015.-, fue adjudicado el contrato REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN, CURACO DE VELEZ.-, CODIGO IDI N° 30093309-0, por un monto de$ 6.231.212.794,y con un plazo de 400 días corridos a la empresa Constructora CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A , de lo anterior, se desprende que el RS que da origen a la ejecución presupuestaria real corresponde al RS del 12/06/2015, aunque dicho RS mantiene un costo total inferior al adjudicado. (Dado lo anterior el proyecto entro en revalaucion) | 21181 | 234532 | 110687 | 0 | 12000 | 6280544 | 0 | 0 | 275505 | 0 | 6934449 | El Historia es correcto. | 21181 | 228748 | 110687 | 0 | 12000 | 6280544 | 0 | 0 | 275505 | 0 | 6928665 | 150409 | BIP > SIGFE | 21179 | 78344 | 110686 | 0 | 12000 | 6280543 | 0 | 0 | 275504 | 0 | 6778256 | 23493 | 82792 | 116970 | 0 | 14925 | 6917026 | 0 | 0 | 282666 | 0 | 7437872 | El monto Ejecutado real por ítem es de : Consultorías (31.02.002): 21.180.875 Equipamiento (31.02.005): 228.747.553 Equipos (31.02.006): 110.686.166 Obras Civiles (31.02.004): 6.280.543.688 Gastos Ad. (31.02.004): 12.000.000 Otros Gastos (31.02.999) 275.504.375 La única diferencia corresponde al los Gastos Administrativos, que corresponden a 12.000.000 ejecutados en septiembre de año 2013 | Un aspecto importante a determinar en la ejecución de este proyecto tiene relaciona con la situación de actualización de precio. Es importante destacar que debe ser tomada en cuenta y por consiguiente, ser evaluada esta posibilidad cuando se entra en un proceso de revaluación con el objeto de adjudicar. Esto es importante, ya que dada la experiencia que aporta el caso, es relevante determinar con anticipación el monto que pudiera ser exigido como parte de la actualización de precio dada la demora en la adjudicación. Con este dato como antecedente, aunque sea aproximado, seria posible tomar una decisión mas realista respecto de la conveniencia financiera que implica su ejecución. Es también verdad que el monto de una actualización no debiera ser mayoritariamente relevante, porcentualmente, si podría determinar la no rentabilidad social y por consiguiente, no ser un proyecto conveniente. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Durante la ejecución de las Obras, La empresa solicitó se actualizara el monto adjudicado dado que hubo una dilación en el proceso de adjudicación debido en gran parte a la revaluación inicial a la que el proyecto se sometió dado que el monto no era suficiente según las licitaciones previas. Esta situación fue respaldada por Contraloría en pronunciamiento N 037515 de 23.10.2017 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Durante las dos primeras licitaciones, las ofertas fueron mayores al presupuesto por lo que se procedió a revaluar. Situación que tampoco logro su adjudicación sino hasta la segunda revaluación. | [8 empty] | 31403.9535 | 110544.1857 | 152129.0342 | 0 | 17446.6408 | 6871273.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7182797.3447 | 8932576.8386 | 27375.6234 | 281243.2542 | 132731.7739 | 0 | 17446.6408 | 8117270.0651 | 0 | 0 | 320753.7965 | 0 | 8896821.1539 | 27070.3781 | 274306.5833 | 132731.7739 | 0 | 17446.6408 | 7934403.1703 | 0 | 0 | 320753.7965 | 0 | 8706712.3429 | 23.8629 | 21.2162 | 15.4721 | -2.1368 | -2.5285 | 1734.0594 | 1580.2436 | La diferencia que se aprecia entre el gasto real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que el monto contratado de Obras Civiles y Equipamiento resultó mayor en 18,13% y 154,42%, respectivamente, al valor estimado en la evaluación ex ante. Por su parte, las asignaciones de Consultorías y Equipos fueron menores a los valores recomendados originalmente, ya que en el caso de las Consultorías, se generó el contrato en forma posterior al realizado en Obras Civiles, mientras que los Equipos se ajustaron a las necesidades reales existentes al momento de llevar a cabo las adquisiciones, y que fueron ajustadas con la penúltima reevaluación realizada. Por su parte, la asignación de Gastos Administrativos se ejecutó en iguales montos que los estimados en el Ex Ante. Además, al término del proyecto se generó un pago adicional a la empresa contratista de las Obras Civiles, de acuerdo a Dictamen N° 037515/2017 de la Contraloría General de la República, para actualizar el precio de la oferta adjudicada por la demora en los plazos hasta concretar el contrato. Por otra parte, entre los gastos reales y lo contratado de la asignación de Obras Civiles se produce una variación de -2,25% por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 3 períodos presupuestarios, lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0%, tal como ocurre en las asignaciones de Equipos y Gastos Administrativos. Esta situación también explica en parte la variación que se aprecia entre los gastado y lo contratado en Consultorías y Equipamientos, pero además por una pequeña variación a la baja entre lo realmente cancelado. | Variación Mayor a 20% | Variación del 10% al 20% | FABRICIO PABLO CARRA PAREDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 5 | 6083041 | 7871909 | 29.4075 | El proyecto fue reevaluado 5 veces en el S.N.I. La primera para poder adjudicar la obra, aumentando el presupuesto en 22,4% respecto a lo recomendado originalmente. La segunda reevaluación con el fin de ajustar el Diseño al nuevo recálculo estructural generado por mecánica de suelo realizada. La tercera reevaluación no se concretó volviendo el proyecto al RS anterior. La cuarta reevaluación se realizó para actualizar algunos artículos y ajustar el Equipamiento y Equipos a lo real requerido. Finalmente, la quinta reevaluación se realizó para incorporar la asignación de Otros Gastos y cumplir con Dictamen N° 037515/2017 de la Contraloría General de la República para actualizar el precio de la oferta adjudicada, por la demora en los plazos hasta concretar el contrato. Con todo lo anterior, el monto total del proyecto se incrementó en un 21,21% respecto a lo recomendado originalmente en la evaluación ex ante. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 420433 | 602898 | 43.3993 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3094416 | 4437383 | 43.3997 | Real > Recomendado | Considerando el aumento de la inversión final realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores económicos de evaluación social resultaron superiores en 43,4% respecto a los obtenidos en la recomendación original, comparándolos en igual moneda 2020. | El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en todas las asignaciones, a excepción de los Gastos Administrativos. En las Obras Civiles para adjudicar el contrato y posteriormente para modificar la estructura de un sector por el resultado de la mecánica de suelo realizada, y por atraso en la creación de presupuesto de arrastre para cancelar último estado de pago. En Consultorías hubo un mayor plazo de contratación pero menor gasto. En Equipamientos y Equipos hubo variación de plazos y montos por reevaluación realizada. Además se incorporó en el último año de ejecución un pago imputado en la asignación de Otros Gastos, correspondiente a una rectificación contractual a pagar al contratista de las Obras Civiles, según Dictamen de Contraloría. Con todo lo anterior, el plazo total de ejecución del proyecto fue mayor a lo recomendado inicialmente en 557,14% con tiempos muertos, y el costo total del proyecto se incrementó en 21,21%. Respecto a la magnitud, no hubo variación en relación a lo evaluado en el análisis Ex Ante. Los valores de los indicadores de evaluación se incrementaron en un 43,4%, debido al aumento del monto de inversión. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra valores similares a la información del SIGFE, con mínimas diferencias específicamente en la asignación de Equipamiento. La Unidad Financiera indicó que el histórico del BIP está correcto. El proyecto entró en operación el 11/12/2017 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva está aún pendiente de realización. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30486583-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 72 METROS CON UNA BOMBA INSTALADA QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 20 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2008 POR LA MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE. LAS AGUAS SERAN TRATADAS MEDIANTE INYECCION DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVES DE UN EQUIPO CLORADOR EN UNA CASETA DE TRATAMIENTO. EN EL MISMO TERRENO, SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN ESTANQUE SEMIENTERRADO DE HORMIGON ARMADO DE 20 M3., UNA CASETA DE PRESURIZACION Y OBRAS ELECTRICAS. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 9,1 KM DE RED DE DISTRIBUCION QUE SERAN EN PVC C-10 DE 63, 75 Y 90 MM DE DIAMETRO, Y LA INSTALACION DE 71 ARRANQUES DOMICILIARIOS QUE PERMITIRA BENEFICIAR AL AÑO DE PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO A 297 HABITANTES DEL SECTOR. | 297 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 9 |  | 12.5 | [16 empty] | 8 | 9 |  | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 270 | [12 empty] | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 |  | 12.5 | 12.5 | El aumento de plazo de 30 días de obras civiles con respecto al plazo Recomendado, se debió a la modificación efectuada durante la ejecución, la cual correspondió básicamente en la extensión de red de agua potable de 210 metros sin aumento de beneficiarios y otras modificaciones menores realizadas en el proyecto, quedando el proyecto con una variación del plazo total de 12,5%. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 01/08/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | atraso con aporbacion de vialidad vialidad | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | no hubo | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | no hubo | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | no hubo |  |  | 438891 | 0 | 438891 | 180917 | 257974 | A. Contrato original: Contrato N° 121: Construcción sistema de Agua Potable Rural de Linea Solar, Comuna de Llanquihue, Región de los Lagos. Fecha de origen: 21 de junio de 2018. Aprobado por Resuelvo: N° 595 del 13 de julio 2018. Monto: $379.053.044. B. Modificación de contrato: Contrato N° 059: Construcción sistema de Agua Potable Rural de Linea Solar, Comuna de Llanquihue, Región de los Lagos. Fecha de origen:13 de marzo 2019. Aprobado por Resolución N° 1606 del 12 de diciembre 2019 Aumento de monto: $4.257.104 Aumento de plazo: 30 días corridos. Plazo total: 270 días corridos. Monto Total: $383.310.148 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | aumento por extensiones de red | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | ofertas superaron el 10 % del monto solicitado | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | no hubo | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | mayor precios de los equipos a la hora de ejecución del proyecto |  |  | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 71 | 71 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existe variación de la Magnitud, en relación a la cantidad de beneficiarios del sistema. La modificación realizada corresponde a una exención de red por camino que se regularizó con posterioridad a la presentación de la IDI, con lo que se logra acercar la red a los beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  |  |  |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Menor magnitud por recorte presupuestario |  | Con fecha 24 de abril del 2019, se reunió la Comisión de Recepción provisional, designada por carta Essal S.A N°6852 del 09.04.2019, en tanto que el miembro representante de la Dirección de Obra Hidráulicas. de la región de los lagos fue designado por Oficio D.R.O.H X°723 del 15 de abril 2019 para efectuar la recepción provisoria de la obra denominada CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LO LAGOS. El inspector Técnico de Obra, mediante carta Essal S.A N° 6923 de las Bases Administrativas del contrato verificó la corrección de las observaciones consignadas en el acta de recepción en Acta de Recepción Provisional con Reservas enviadas al contratista mediante Carta ESSAL N°9483 con fecha 17.05.2019 y posteriormente comprobó que las obras fueron ejecutadas conforme a las bases administrativas, planos y especificaciones técnicas. Observaciones: | 24/04/2019 | Con fecha 15 de marzo 2021 se reunió la Comisión de Recepción definitiva designada por carta ESSAL SA N°6603 del 27 de mayo 2020 y por oficio ORD DROH X° N°861 del 12 de agosto de 2020, para verificar el cumplimiento en la reparación de las Observaciones encontradas a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra denominada CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LINEA SOLAR COMUNA DE LLANQUIHUE REGIÓN DE LOS LAGOS. Estas obras fueron contrastadas mediante el sistema de LICITACIÓN PUBLICA SUMA ALZADA, SIN REAJUSTE, con el contratista Luis Rubilar Albornoz, rut 8.839.953-6, por RESOLUCIÓN EXCENTA. D.R.O.H N° 595 de fecha 13.07.2018, modificado según contrato ESSAL S.A N°059 del 13.03.2019 aprobado por Res. Ex. D.R.O.H N°1606 DE FECHA 12.12..2019, en donde se aplicaron obras extraordinarias a Series de Precios Unitarios Contratados por un monto de $4.257.104.- Alcanzando una nueva y única suma de $383.310.148.- Aumentando el plazo de la misma en 30 días corridos. La obra fue recepcionada en forma provisional 24 de abril del 2019. la comisión emite observaciones el 24.08.2020.Mediante carta Essal N°10884 de fecha 25.09.2020, se envía a la constructora con fecha las que son respondida por la constructora. con fecha 3.10.2020, la constructora ingresa subsanación de observaciones y el 15.03.2021 la empresa corrigió las observaciones consignadas. Con fecha 15.03.2021, se obtiene la recepción definitiva. | 15/03/2021 | SI | 24/04/2019 |  |  | En Operación |  | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4294900% | 4307300% | 124 | 4313700% | 64 | NA | 0 | 4328500% | 148 | 4328500% | 148 | 4331300% | 28 | 4334400% | 31 | 395 | 271 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No exitieorn cambios en la fecha proyectada para realizar la licitación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no exisiton inconvenientes en los oferentes de la licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | NO | DOH-ESSAL | SI | DOH | -La Etapa de Prefactibilidad correspondió a la realización de un Estudio Hidrogeológico que realizó la municipalidad de Llanquihue, la cual no ingresó al SNI. - La Etapa de Factibilidad correspondió a la construcción del Sondaje, que realizó la Municipalidad de Llanquihue con fondos Subdere, la cual no ingresó al SNI. - La Etapa de Diseño fue elaborada por Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH), de acuerdo a convenio con la Empresa Sanitaria Essal, la cual no ingresó al SNI. - La Etapa de Ejecución fue postulada por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH) al SNI. | 56765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448248 | 58241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459903 | Mediante Resuelvo N°595 de fecha 13.07.2018 se aprueba contrato por un monto de $379.053.044. Mediante resuelvo N°1606 de fecha 12.2.2019 se aprueba modificacion de contrato por aumento de monto de $4.247.104 | 55580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438633 | Mediante Resuelvo N°595 de fecha 13.07.2018 se aprueba contrato por un monto de $379.053.044. Mediante resuelvo N°1606 de fecha 12.2.2019 se aprueba modificacion de contrato por aumento de monto de $4.247.104 | 55580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438891 | 257974 | BIP > SIGFE | 22911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180917 | 23507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185620 | Se desconoce las causas de cambio de monto en SIGFE con lo declarado en BIP. | el proyecto tuvo aumento sólo por concepto de aumento de beneficiariso inicales | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | se realizó un aumento de 270 metros de lienas de tubería de PVC C-10 D=63mm correspondiente a la red de distribución ya que se requiere una extencion de Red en un camino vecinal para abastecer a 4 beneficiarios. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 69839.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481658.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551498.8127 | 0 | 64708.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459490.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524199.2169 | 66649.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454134.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520783.6469 | -4.9501 | -5.5694 | -5.7145 | -0.65158 |  | 7334.9809 | 6396.2626 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. La obra fue adjudicada en un monto menor al Recomendado y tuvo una modificación menor al 10% debido a la extensión de la red de agua potable de 210 metros, el aumento sigue dejando el costo total menor que el recomendado con una variación de -5%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 510545 | 4257 | 0.8338% | se incorporan 210 metros de tuberías extras de red APR, lo que resulta un aumento de contrato por $4.257 (Moneda 20219) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | - La IDI no fue Reevaluada, pero sufrió modificaciones menores al 10%, de acuerdo al siguiente detalles: - Monto recomendado moneda 2020: M$424.466 -Monto contratado moneda 2020: M$400.573 - Monto modificado moneda 2020 (aumento de presupuesto de M$4.257): M$405.072 | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 33660 | 33290 | -1.0992 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 386084 | 381837 | -1.1 | Real < Recomendado | La variación de los indicadores es mínima, se acuerdo a la variación de montos. No varía el indicador por costo referencial de 175/UF/benef. | En Plazos, hubo una ampliación de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 1 mes, generando un plazo total de 9 meses versus un recomendado de 8 meses. El motivo es por la extensión de red de agua potable de 210 metros sin aumento de beneficiarios y otras modificaciones menores realizadas en el proyecto, quedando el proyecto con una variación del plazo total de 12,5%. Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. La obra fue adjudicada en un monto menor al Recomendado y tuvo una modificación menor al 10% debido a la extensión de la red de agua potable de 210 metros, el aumento sigue dejando el costo total menor que el recomendado con una variación de -5%. El proyecto no tuvo reevaluaciones. No hubo cambios en la magnitud del proyecto y los indicadores económicos VAC y CAE variaron marginalmente por la variación marginal de los costos del proyecto. Finalmente, el proyecto logró cumplir con el objetivo de dotar de agua potable a familias mejorando su calidad de vida y disminuyendo la tasa de enfermedades entéricas. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103446-0 | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | COLEGIO PREBASICA/BASICA/MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR DE ALERCE HA EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO ACELARADO EN LOS ULTIMOS AÑOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, AL AÑO 2011 LA POBLACIÓN AUMENTÓ A 45.800. SE ESTIMA QUE PARA EL AÑO 2018 LA POBLACIÓN ALCANCE LOS 65.000 HABITANTES LO QUE GENERARÁ UN DÉFICIT EN EL EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL | CONSTRUCCIÓN DE 2 ETAPAS DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE 5753 M2 EN LA LOCALIDAD DE ALERCE. LA PRIMERA ETAPA CONSIDERA 5.120M2 DE RECINTOS DESTINADOS A EDUCACIÓN PRE- BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA, EL MÓDULO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA CONTEMPLA UNA CAPACIDAD DE 960 ESTUDIANTES DIVIDIDOS EN 24 AULAS PARA 40 ESTUDIANTES CADA UNA Y EL MÓDULO DE PRE BÁSICA CONTEMPLA 2 AULAS CON CAPACIDAD PARA 30 ALUMNOS PARA ATENDER A 120 PREESCOLARES EN DOBLE JORNADA. LA SEGUNDA ETAPA CONSIDERA UN GIMNASIO DE 633 M2. SE CONTEMPLA EL FINANCIAMIENTO DE LOS EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y CONSULTORÍAS. | 1080 |  |  |  | 18 | 10 |  | -44.4444 | 2 | 54 |  | 2600 | 2 | 46 |  | 2200 |  |  |  |  | 12 | 38 |  | 216.6667 | 18 | 16 |  | -11.1111 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 482 | [12 empty] | 23 | 23 | 77 | 77 | 0 |  | 234.7826 | 234.7826 | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, hubo 3 aumentos de plazos del contrato de Obras Civiles por 122 días adicionales en total, debido a la regularización del valor proforma del contrato, a la necesidad de regularizar el proyecto a la nueva normativa sísmica, exigencias del EISTU y nuevo Plan Regulador del sector de Alerce. No obstante lo anterior, el total de meses resultantes en la ejecución de Obras Civiles y Consultorías fue de 16 meses, 2 meses menos a lo programado en la recomendación original. En las asignaciones de Equipamiento y Equipo, se estimó en el Ex Ante una duración de 2 meses, pero fueron ejecutadas en 54 y 46 meses, respectivamente, debido a demoras de la Unidad Técnica en generar todas las adquisiciones. A pesar que el proyecto inició su operación en 2015, los últimos pagos de estas asignaciones se realizaron 4 años después. Con todo lo anterior, el plazo de término final del proyecto fue 27/07/2019, lo que implicó 77 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir, significó un aumento total del proyecto de 234,78%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 18/02/2015, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, y su recepción definitiva fue el 13/06/2016, no existiendo observaciones en su operación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 27/08/2013 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Se regularizo el valor proforma del contrato | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se debió regularizar al nueva plan regulador del sector | [8 empty] | 4511877 | 7904 | 4519781 | 4519773 | 8 | El contrato se desarrollo en forma normal con 2 modificaciones de contrato | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se ajusto proyecto al emplazamiento del edificio con respecto a la calle adjunta | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | Se disminuyó estantería por construirse en obra. Se aumentó mobiliario | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 5753 | 5465 | 94.9939 | Real < Recomendada | [6 empty] | La magnitud del proyecto tuvo una disminución respecto a lo recomendado originalmente de 5%, explicado por la Unidad Técnica en que se ajustó el proyecto al emplazamiento del edificio con respecto a la calle adjunta, por las exigencias del EISTU y el nuevo Plan Regulador en el sector de Alerce. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se ajusto proyecto al emplazamiento del edificio con respecto a la calle adjunta | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realiza recepción provisional con observaciones que fueron enviada a la empresa y se solucionaron | 30/01/2015 | Se realiza recepción definitiva y las observaciones fueron entregada y resuelta por empresa | 13/06/2016 | SI | 18/02/2015 | A la fecha no se ha presentado situaciones al contrato |  | En Operación | Situación Positiva : El proyecto aporto al sector educacional de alerce Situación negativa : No hay | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4109600% | 4109600% | 0 | 4114300% | 47 | 4127100% | 128 | 4150600% | 235 | 4150600% | 235 | 4150600% | 0 | 4157800% | 72 | 482 | 482 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | demoró lo que siempre demora una licitación que realiza la dirección de arquitectura, donde sus plazos son mayores que los de los municipios. No hubo mayor atraso. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | se ingresa a mideso debido a que le oferente se presento con un 8,2% mas del presupuesto, por lo que hubo que solicitar ajuste de ficha idi en mideso, previo a la adjudicacion. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, siendo la unidad técnica en esta etapa la Municipalidad de Puerto Montt. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 06/07/2012, siendo la Dirección Regional de Arquitectura del MOP la unidad técnica de esta etapa. | 42137 | 266106 | 43739 | 0 | 7568 | 3511310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870860 | 42137 | 266106 | 43739 | 0 | 7568 | 3511310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870860 | no hay. | 44000 | 87203 | 32406 | 0 | 7904 | 4349040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520553 | contrato de obras civiles tuvo una disminución efectiva de m$5060, empresa luis navarro, y un aumento de obras de m$386.252 contrato de consultorias esta igual, | 44000 | 87203 | 32406 | 0 | 7904 | 4349040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520553 | 780 | BIP > SIGFE | 44001 | 86423 | 32406 | 0 | 7904 | 4349039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4519773 | 52022 | 97844 | 36546 | 0 | 10127 | 5213042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5409581 | los gastos corresponden a los efectuados, las diferencias son ajuste de pesos. | la situación de adecuación de partes del proyecto a la nueva normativa sísmica, lo que implico reevaluacion del mismo y aumento en los costos originales. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se ajusta ficha en proceso de licitación ya que se presentan por un 8,2% sobre el ptto oficial. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se presenta revaluacion por adecuación a nueva normativa sísmica y permiso de edificación y eistu. | [8 empty] | 64933.2766 | 410068.1153 | 67401.338 | 0 | 11661.7319 | 5410919.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5964984.369 | 6493747.5137 | 62100.9634 | 115246.5519 | 43064.5506 | 0 | 11661.7319 | 6330342.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6562416.3573 | 61731.0379 | 115246.5519 | 43064.5506 | 0 | 11661.7319 | 6170516.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402220.4502 | 10.0157 | 7.33 | 14.0382 | -2.4411 | -1.4095 | 1171.4951 | 1129.0973 | La diferencia que se aprecia entre el gasto real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que el monto contratado de Obras Civiles resultó mayor en 16,99% al valor estimado en la evaluación ex ante. Por su parte, las asignaciones de Consultorías, Equipamiento y Equipos fueron menores a los valores recomendados originalmente, ya que en el caso de las Consultorías, se generó el contrato en forma posterior al realizado en Obras Civiles, mientras que los Equipamientos y Equipos se ajustaron a las necesidades reales existentes al momento de llevar a cabo las adquisiciones, y que fueron ajustadas con la última reevaluación realizada. Por su parte, la asignación de Gastos Administrativos se ejecutó en iguales montos que los estimados en el Ex Ante. Por otra parte, entre los gastos reales y lo contratado de la asignación de Consultorías se produce una variación de -0,6% por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 2 períodos presupuestarios, lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0%, tal como ocurre en las asignaciones de Equipamiento, Equipos y Gastos Administrativos. Esta situación también explica en parte la variación que se aprecia entre los gastado y lo contratado en la Obras Civiles, pero además por una pequeña variación a la baja entre lo realmente cancelado. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 5246420 | 5722670 | 9.0776 | El proyecto fue reevaluado 4 veces en el S.N.I. La primera para poder adjudicar la obra, aumentando el presupuesto en 8,2% respecto a lo recomendado originalmente. La segunda reevaluación con el fin de ajustar el Diseño a la norma sísmica, exigencias de EISTU y Plan Regulador, con lo cual se ajustó el emplazamiento del edificio con respecto a la calle adjunta. La tercera reevaluación no se concretó volviendo el proyecto al RS anterior. Finalmente, la cuarta reevaluación se realizó para actualizar algunos artículos y ajustar el mobiliario a lo real requerido, ya que se disminuyeron las estanterías que se construyeron el obra y se aumentó otros mobiliarios. Con todo lo anterior, el monto total del proyecto se incrementó en un 9% respecto a lo recomendado originalmente en la evaluación ex ante. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 9 | 8 | -11.1111 | Real < Recomendado | VAN SOCIAL | 799271 | 396219 | -50.4275 | Real < Recomendado | Considerando el aumento de la inversión final realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, el VAN Social real resultó menor en 50,43% respecto al obtenido en la recomendación original comparándolos en igual moneda 2020. Con lo anterior, la TIR también bajó de 9% a 8%. Lo anterior no afectó la decisión de inversión tomada en el Ex Ante. | El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en la asignación de Obras Civiles, debido a la regularización del valor proforma del contrato, a la necesidad de regularizar el proyecto a la nueva normativa sísmica, exigencias del EISTU y nuevo Plan Regulador del sector de Alerce. No obstante lo anterior, el total de meses resultantes en la ejecución de Obras Civiles y Consultorías fue de 16 meses, 2 meses menos a lo programado en la recomendación original. Asimismo, se apreció un mayor plazo de ejecución de las asignaciones de Equipamiento y Equipos, debido al ajuste realizado en los listado de artículos a adquirir, y la demora en su concreción. Principalmente por esto último, el plazo total de ejecución del proyecto fue mayor a lo recomendado inicialmente en 234,78% con tiempos muertos. Debido a lo anterior, las obras se contrataron en un 16,99% superior respecto al monto recomendado, mientras que las demás asignaciones se contrataron a un monto menor a lo evaluado en el Ex Ante. Dado que la principal asignación en términos de montos es Obras Civiles, el valor total del proyecto también se incrementó en 10,02% respecto a lo recomendado originalmente. Como se indicó anteriormente, en el desarrollo de la ejecución del proyecto hubo una disminución de la magnitud de un 5%, debido al ajuste del emplazamiento del edificio con respecto a la calle adjunta, por las exigencias del EISTU y el nuevo Plan Regulador en el sector de Alerce. Respecto a los valores de los indicadores de evaluación, ambos disminuyeron debido al aumento del monto de inversión, el VAN Social en -50,43% y la TIR Social bajó de 9% a 8%, no afectando la decisión tomada. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra valores similares a la información del SIGFE, con mínimas diferencias. La Unidad Financiera explicó al respecto que las diferencias existentes son por ajuste de pesos. El proyecto entró en operación el 18/02/2015 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva de la obra se realizó el 13/06/2016. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086050-0 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA DE ISLA CAGUACH, COMUNA DE QUINCHAO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUINCHAO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | CON LA INICIATIVA SE DOTARÁ A LA ESCUELA LA CAPILLA DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA QUE CUENTE CON TODOS LOS RECINTOS NORMATIVOS EXIGIDOS PARA ESTE TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y QUE A SU VEZ REEMPLACE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE LA CUAL PRESENTA UN GRAN DETERIORO, PRODUCTO DE SU DATA DE CASI 30 AÑOS. | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE LA ESCUELA LA CAPILLA DE LA ISLA CAGUACH, PARA LO CUAL SE PLANTEA UNA NUEVA LOCALIZACIÓN. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 749 METROS CUADRADOS, CONSIDERANDO LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN, ÁREA DOCENTE, ÁREAS DE SERVICIOS Y OTRAS ÁREAS. SE INCLUYE TAMBIÉN EL EQUIPAMIENTO Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. | 64 |  |  |  | 11 |  |  | -100 | 2 | 4 |  | 100 | 2 | 1 |  | -50 |  |  |  |  | 11 | 54 |  | 390.9091 | 11 | 21 |  | 90.9091 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 180 | 78 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 618 | [12 empty] | 11 | 11 | 54 | 54 | 0 |  | 390.9091 | 390.9091 | En Obras civiles la variación de 87% corresponden a 4 ampliaciones de plazo. El motivo es que se tuvo que hacer modificaciones en el diseño para adecuarlo al DS 50 de accesibilidad universal. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 11 meses, generando junto a la alta variación de plazos de los gastos administrativos, un plazo total de 54 meses versus un recomendado de 11 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 13/12/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Se modifica por el Ds 50 que el diseño contemplada 2 nivel y posteriormente se va a 1 nivel | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se adecua al diseño del proyecto durante la obra | [8 empty] | 1275109 | 10300 | 1285409 | 842668 | 442741 | La obra estuvo afecto a modificaciones por el cambio de normativa Ds 50 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | adecuación a la normativa Ds 50 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | cambio solicitado por el mandante | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 749 | 813 | 108.5447 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud real fue mayor a la recomendada, debido a que se debieron realizar adecuaciones a la normativa DS 50 y además debido a cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a la normativa Ds 50 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se emplaza el edificio al terreno regularizado | [6 empty] | Se realiza la recepción provisional y las observaciones son resultas por la empresa | 13/06/2019 | Se dicta la resolución de comisión, se constituye en entreno ,se envía las observaciones a la empres y a la fecha no se ha recepcionado las observaciones de la comisión, es pendiente el acta | 02/03/2021 | SI | 13/06/2019 | A la fecha no hay situaciones |  | En Operación | El proyecto fue un aporte a la educación de la isla que estudiaban en un establecimiento en muy mal estado Lo negativo, lo complejo de su ejecución por ser una isla | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4173100% | 4173100% | 0 | 4238300% | 652 | NA | 0 | 4292700% | 544 | 4292700% | 544 | 4308200% | 155 | 4309800% | 16 | 1367 | 1367 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | Dirección de Arquitectura | SI | Dirección de Arquitectura obras civiles y el municipio de Quinchao |  | 14298 | 20933 | 6852 | 0 | 9999 | 656290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708372 | 14298 | 20933 | 6852 | 0 | 9999 | 656290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708372 | Sin observaciones | 0 | 23585 | 7893 | 0 | 10300 | 1243705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285483 | Sin contrato Gasto administrativo | 0 | 23585 | 7893 | 0 | 10300 | 1243631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285409 | 442741 | BIP > SIGFE | 0 | 23584 | 7893 | 0 | 10300 | 800891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842668 | 0 | 24198 | 8098 | 0 | 11222 | 845130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888648 | Diferencias en Obras Civiles y Gastos Administrativos |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se utiliza monto de Gasto Administrativo | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | No utiliza monto de Consultoría | [8 empty] | 20787.3179 | 30433.75 | 9961.8901 | 0 | 14537.1652 | 954167.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029887.4061 | 1567114.5829 | 0 | 27458.4595 | 9189.1315 | 0 | 12791.9338 | 1530184.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579623.9662 | 0 | 27458.4595 | 9189.1315 | 0 | 12791.9338 | 1489920.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539359.956 | 53.3783 | 49.4688 | 56.1488 | -2.549 | -1.7711 | 1893.4317 | 1832.6205 | La variación de montos contratados de 53% y la variación de costos reales de 49% se deben al mayor valor de las obras civiles para adecuar el diseño de arquitectura al DS 50 de accesibilidad universal, lo que queda expresado en las reevaluaciones. No se contrataron consultorías para la inspección de las obras civiles. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MATIAS ESTEBAN YUNGE QUIDEL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | Se debiÃ³ a la actualizacion del Ds 50 | Sin Modificaciones | SI | 3 | 907596 | 1381033 | 52.1638 | La primera reevaluación fue solicitada por el GORE en el año 2015 debido a que se habían realizado dos licitaciones y las ofertas superaron el presupuesto referencial recomendado, el incremento era de un 70%. La segunda reevaluación es originada por el mismo motivo las ofertas presentadas en el proceso de licitación eran superiores al monto recomendado. La tercera reevaluación fue solicitada para adecuar el diseño de arquitectura al DS 50 de accesibilidad universal. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 505399 | 719076 | 42.2789 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación en el indicador de rentabilidad social se origino por el incremento de las obras civiles. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 4 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 11 meses, generando junto a la alta variación de los plazos de gastos administrativos, un plazo total de 54 meses versus un recomendado de 11 meses. El motivo es que se tuvo que hacer modificaciones en el diseño para adecuarlo al DS 50 de accesibilidad universal. En costos, la variación de montos contratados de 53% y la variación de costos reales de 49% se deben al mayor valor de las obras civiles para adecuar el diseño de arquitectura al DS 50 de accesibilidad universal, lo que queda expresado en las reevaluaciones. Esto a su vez genera un aumento del indicador económico VAC de 42%. La magnitud de proyectos aumento de 749 metros cuadrados a 813 metros cuadrados, debido a que se debieron realizar adecuaciones a la normativa DS 50 y además debido a cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno Finalmente, el proyecto logra cumplir con el objetivo de dotar a la Escuela La Capilla de una nueva infraestructura que cuente con los recintos exigidos por norma para este tipo de establecimiento y que reemplazara la infraestructura anterior que presentaba un gran deterioro. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30063478-0 | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO, PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ESCUELA TIENE UN ALTO GRADO DE DETERIORO EN SU INFRAESTRUCTURA, ADEMAS, EL RECINTO CARECE DE ESPACIOS QUE SON BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SUS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y POR OTRO LADO LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES AL COMEDOR, CIRCULACIONES CUBIERTAS Y SERVICIOS HIGIENICOS SON REDUCIDOS. | LA PROPUESTA CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 1.818,69 M2. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS CON CAPACIDAD PARA 25, 1 AULA CON CAPACIDAD PARA 20 ALUMNOS Y 1 AULA CON CAPACIDAD PARA 15 ALUMNOS Y 1 MÓDULO PREBÁSICO PARA 30 PÁRVULOS, LO QUE DA UNA CAPACIDAD TEÓRICA DE 140 ALUMNOS EN JORNADA ESCOLAR COMPLETA. SE PROPONE COMBINAR LOS CURSOS DE 1º Y 2º BÁSICO, LOS CURSOS 3º Y 4º BÁSICO Y LOS CURSOS 5º Y 6º BÁSICO. | 140 |  |  |  | 12 | 9 |  | -25 | 2 | 3 |  | 50 | 2 | 24 |  | 1100 |  |  |  |  | 12 | 2 |  | -83.3333 | 12 | 50 |  | 316.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 894 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 94 | 120 | 120 | 193 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 1511 | [12 empty] | 19 | 19 | 69 | 82 | 13 |  | 263.1579 | 331.5789 | En Obras civiles la variación de 319% corresponden a 6 ampliaciones de plazo. El incremento en los plazos se origino por tres causas; adecuación del diseño a la normativa sí­smica D.S 60, al tener que construir en una isla que no tenia la infraestructura para poder desembarcar cantidades grandes de materiales y de equipos constructivos de mayor tamaño, y la última causa es la falta de respaldo financiero de la empresa constructora. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 21 meses. Esto junto a los atrasos en los equipos del proyecto y los tiempos muertos entre los gastos administrativos y la obra civil generan un plazo plazo total de 82 meses versus un recomendado de 19 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 07/08/2013 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se debiÃ³ actualizar a la norma sÃ­smica despuÃ©s del 2010 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | se debiÃ³ ajustar el diseÃ±o original | [8 empty] | 2253854 | 8945 | 2262799 | 2270110 | -7311 | El contrato tuvo un tiempo adicional por las condiciones de construir en la isla y actualizaciÃ³n a la norma sÃ­smica | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El proyecto se adecuo a la norma sÃ­smica | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Solicitud realizada por el ,mandante | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1853 | 1827 | 98.5969 | Real < Recomendada | [6 empty] | La magnitud disminuyó con respecto a lo recomendado por nuevas necesidades debido a que se realizaron Ajustes a la normativa sísmica | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Ajuste a la normativa sÃ­smica | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Ajuste por requerimiento de modificaciones | [6 empty] | Se realiza la recepciÃ³n provisional de la obra y las observaciones fueron subsanadas por la empresa | 08/11/2016 | Se realiza las observaciones de la recepciÃ³n definitiva y fueron subsanadas por la empresa | 14/08/2018 | SI | 24/02/2017 | A la fecha no se ha informado de situaciones que afecte a la obra |  | En Operación | SituaciÃ³n positiva : Se ejecuto un proyecto que es primordial para el sector situaciÃ³n negativa: La complejidad de construir en una isla y llevar todos los materiales por barcaza | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4075100% | 4091200% | 161 | 4099000% | 78 | 4099800% | 8 | 4141100% | 413 | 4141100% | 413 | 4149300% | 82 | 4157900% | 86 | 828 | 667 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | causas del mercado (superaba presupuesto oficial) y de lo complejo de la ejecucion, ya que es una isla. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | Dirección de Arquitecura y municipalidad de Puerto Montt | En la etapa de ejecución la unidad técnica fue la Dirección de Arquitectura en las obras civiles y la municipalidad de Puerto Montt. | 31341 | 20925 | 16522 | 0 | 8686 | 1185341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262815 | 32274 | 21548 | 17014 | 0 | 8944 | 1220601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300381 | no hay | 15000 | 27053 | 25350 | 0 | 8945 | 2186451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262799 | Contrato obra civil, empresa coex, m$2.190.417, con una disminuciÃ³n efectiva de m$3.966 contrato de consultorias m$15.000, dinko hernandez | 15000 | 27051 | 25350 | 0 | 8945 | 2186453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262799 | -7311 | BIP < SIGFE | 15000 | 27051 | 25349 | 0 | 16261 | 2186449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270110 | 17837 | 29330 | 27625 | 0 | 19794 | 2557243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651829 | la variaciÃ³n corresponde a pesos de ajuste, los montos estÃ¡n de acuerdo al gasto realmente efectuado. | las particularidades se dan por el hecho de estar en una isla y la dificultad de llevar ciertos materiales a la isla que ademas no tenia una rampa para descargar. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | ofertas superaron en un 70% el presupuesto oficial | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | se reevaluo para cambio de algunas matrialidades originales. | [8 empty] | 49734.5574 | 33205.922 | 26218.1877 | 0 | 13782.5626 | 1880943.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003884.2856 | 3116016.5749 | 21170.8603 | 33281.9496 | 31563.9519 | 0 | 13198.171 | 3184607.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283822.0542 | 21169.7256 | 33281.9496 | 31563.9519 | 0 | 13198.171 | 3026995.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126208.8174 | 63.8728 | 56.0075 | 60.9296 | -4.7997 | 0.32709 | 1711.1159 | 1656.8117 | La variación de montos contratados de 64% y la variación de costos reales de 56% se deben al mayor valor de las obras civiles con un importante incremento por actualización de los precios unitarios y los costos de mercado al tener que construir en una isla. Además se tuvo que incurrir en obras adicionales para adecuar el diseño a la nueva normativa sísmica, lo que se ve reflejado en las reevaluaciones del proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 6 | 2365128 | 2746016 | 16.1043 | El proyecto se reevaluó seis veces la primera fue por una actualización del presupuesto de los precios unitarios gastos generales y utilidades disminuyendo el costos de las obras civiles en un 27%. La segunda reevaluación fue par incluir el ítem otros gastos para realizar la licitación bajo la modalidad de pago contra recepción. La tercera reevaluación se debió a que se habí­an realizado tres procesos de licitación y la ofertas presentadas superaron en un 70% el presupuesto oficial. La cuarta reevaluación fue originada para adecuar el diseño a la nueva normativa sísmica y cambio en algunas partidas y el aumento de plazos en la ejecución de las obras. La quinta reevaluación se origino por obras extraordinarias y aumento de obras. El monto implico un 3,1% del monto originalmente contratado. La sexta reevaluación se debí­a a cambios en el listado de equipos y equipamiento. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1492640 | 2169590 | 45.3525 | Real > Recomendado | [5 empty] | El mayor valor del VAC y su variación de 45% se debe al aumento de costos por actualización de precios unitarios y obras adicionales para adecuación el diseño a la nueva normativa sísmica. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 6 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 21 meses, generando junto a los atrasos en los equipos del proyecto y los tiempos muertos entre los gastos administrativos y la obra civil, un plazo total de 82 meses versus un recomendado de 19 meses. Los motivos son por adecuación del diseño a la normativa sí­smica D.S 60, al tener que construir en una isla que no tenia la infraestructura para poder desembarcar cantidades grandes de materiales y de equipos constructivos de mayor tamaño, y la última causa es la falta de respaldo financiero de la empresa constructora. En costos, la variación de montos contratados de 64% y la variación de costos reales de 56% se deben al mayor valor de las obras civiles con un importante incremento por actualización de los precios unitarios y los costos de mercado al tener que construir en una isla. Además se tuvo que incurrir en obras adicionales para adecuar el diseño a la nueva normativa sísmica, lo que se ve reflejado en las reevaluaciones del proyecto. Esto generó un aumento del indicador económico VAC de 45%. El proyecto originalmente consideraba 1853 metros cuadrados y la magnitud real fue de 1827 metros cuadrados, no se entregaron mas antecedentes de la causa de este cambio aparte de que fue una necesidad del proyecto. El proyecto logró cumplir su objetivo de reponer la Escuela Maillen Estero que presentaba un alto grado de deterioro en su infraestructura además de carecer de espacios necesarios para la implementación de programas educativos. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20176810-0 | REPOSICION PARCIAL Y EQUIPAMIENTO S.M.L., PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2021 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | SERVICIO MEDICO LEGAL (SML) | SECT | SECTORIAL | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SERVICIO MEDICO LEGAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EXISTE UN DEFICIT EN LA OFERTA ACTUAL, TANTO EN SUPERFICIE COMO EN PERSONAL CALIFICADO, PARA ATENDER LAS DEMANDAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA, COMO DE LAS FISCALIAS, TRIBUNALES Y DEFENSORIA PENAL PUBLICA, DERIVANDOSE MUESTRA A OTRAS REGIONES, RETRASANDO LAS CAUSAS EN LA REGION DE LOS LAGOS. | EL PROYECTO SE EMPLAZARÁ EN UN PREDIO DE 3.108 M², CON TOPOGRAFÍA EN PENDIENTE, CON DESCENSOS DE NIVELES DE NORTE A SUR Y DE ORIENTE A PONIENTE. ESTA CONDICIÓN TOPOGRÁFICA DEL SOLAR DEFINE UNA SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA CONFORMADA POR TRES NIVELES, CON UNA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR DE 875,70 M². EL NIVEL ZÓCALO DISPONE DE 390 M² Y SE DESTINA A LOS RECINTOS DEL ÁREA DE TANATOLOGÍA, ADEMÁS DE ESPACIOS EXTERIORES PARA PATIO DE MANIOBRAS DE VEHÍCULOS DE SERVICIO, ESTACIONAMIENTOS Y DEPENDENCIAS PARA EQUIPOS DE APOYO INDUSTRIAL. EL PRIMER PISO CONTEMPLA 358,50 M² DESTINADOS A LAS ÁREAS DE RECEPCIÓN, CLÍNICA, SALUD MENTAL Y LABORATORIOS DE ALCOHOLEMIA, TOXICOLOGÍA Y BIOQUÍMICA CRIMINALÍSTICA. EL SEGUNDO PISO CONSTA DE 127,20 M², EN DONDE SE ALBERGAN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN REGIONAL Y RECINTOS PARA EL PERSONAL. VOLUMÉTRICAMENTE EL PROYECTO SE ARTICULA A PARTIR DE UNA PLANIMETRÍA EN FORMA DE T, QUE PERMITE INDEPENDIZAR LOS ESPACIOS EXTERIORES E INTERIORES Y PROPORCIONA AUTONOMÍA FUNCIONAL A LAS DIVERSAS ÁREAS DEL PROGRAMA MÉDICO FORENSE. FINALMENTE EL PROYECTO ACOGE Y RESUELVE TODOS LOS ASPECTOS DE ORDEN FUNCIONAL, ESTRUCTURAL, DE MATERIALIDAD Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, ENTREGANDO UNA INFRAESTRUCTURA DE INDUDABLE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD. | 0 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 18 | 12 |  | -33.3333 | 8 | 8 |  | 0 | 8 | 13 |  | 62.5 |  |  |  |  | 1 | 62 |  | 6100 | 18 | 15 |  | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 94 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 449 | [12 empty] | 26 | 26 | 62 | 62 | 0 |  | 138.4615 | 138.4615 | En obras civiles, el plazo real respecto al recomendado fue inferior en un 16% debido a que el adjudicatario ofertó un menor plazo que el recomendado. Por esto incluso aunque hubo 3 ampliaciones de plazo por 5 meses, el plazo real de igual manera fue menor al recomendado, el motivo de las ampliaciones es porque se debió modificar las fundaciones por el tipo de terreno encontrado al realizar las excavaciones. Por otra parte, en el caso de los equipos, en la primera licitación 9 ítem de un total de 26, se debieron declarar desiertos o inadmisibles, debido a que no se presentaros ofertas o las ofertas presentadas no cumplían con algún requisito obligatorio, generando una variación de 67%. Por último, los gastos administrativos se pagaron hasta el año 2021 generando la mayor variación en el plazo total recomendado, llegando a 138% el plazo total con tiempos muertos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 09/03/2017 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Inexistencia de oferta de Equipos | En la primera licitación 9 ítem de un total de 26, se debieron declarar desiertos o inadmisibles, debido a que no se presentaros ofertas o las ofertas presentadas no cumplían con algún requisito obligatorio. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se debió modificar las fundaciones por el tipo de terreno encontrado al realizar las excavaciones | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | atraso en la aprobación de la modificación de contrato | [5 empty] | 2856011 | 8176 | 2864187 | 2827820 | 36367 | El contrato presento 4 modificaciones , siendo la que afecto mas al contrato tubo relación con la mecánica de suelo | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | El mandante solicito cambios del diseño durante la obra | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 876 | 986 | 112.5571 | Real > Recomendada | [6 empty] | Según todos los antecedentes para la aprobación del proyecto la superficie fue de 876 m2. Las reevaluaciones no implicaron modificaciones de superficie. La unidad técnica da cuenta de la diferencia, debido a que se realizaron Ajustes del diseño una vez trazado en terreno y ajuste durante la construcción. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Ajuste del diseño una vez trazado en terreno y ajuste durante la construcción | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | solicitud del mandante | [6 empty] | Se realiza la recepción provisional y hay observaciones que son enviada a la empresa quien las resuelve | 25/06/2018 | Se realiza la recepción definitiva y hay observaciones que son enviada a la empresa quien las resuelve | 28/10/2020 | SI | 05/07/2018 | A la fecha no hay |  | En Operación | Situaciones positiva . el proyecto se realizo de acuerdo a lo programado Situación negativa : Se debió modificar el proyecto de fundaciones por el terreno que se encontró al realizar las excavaciones | MARIELA ANDREA DOMINGUEZ FABA | SERVICIO MEDICO LEGAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4227100% | 4233100% | 60 | 4230300% |  | 4246100% | 158 | 4272500% | 264 | 4272500% | 264 | 4280100% | 76 | 4288700% | 86 | 616 | 556 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Solicitud de corrección de análisis de precios unitarios a empresa constructora. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Mandante Ministerio de Justicia y unidad técnica Dirección Regional de Arquitectura Región de Los Lagos. | 42162 | 55675 | 383810 | 0 | 7816 | 1696389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185852 | 44102 | 58236 | 401468 | 0 | 8176 | 2053275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565257 | El financiamiento se lleva con cargo a recursos sectoriales. | 42631 | 35628 | 436749 | 0 | 8176 | 2340952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864136 | Las principales diferencias se deben a variaciones entre datos de sigfe y lo efectivamente ejecutado. | 42631 | 35628 | 436800 | 0 | 8176 | 2340952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864187 | 36367 | BIP > SIGFE | 42630 | 9322 | 426740 | 0 | 8176 | 2340952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827820 | 46058 | 9565 | 437834 | 0 | 9131 | 2519717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022305 | Monto sigfe contempla solamente la ejecución correspondiente al año 2019; sin embargo, la ejecución de los ítems Equipos y Equipamiento se desarrolló durante los años 2018 y 2019. | El proyecto se encuentra finalizado y en funcionamiento, mejorando los estándares de atención ya sea en capacidad de oferta, prestación de servicios y atención ciudadana. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Monto sigfe contempla solamente la ejecución correspondiente al año 2019; sin embargo, la ejecución de los ítems Equipos y Equipamiento se desarrolló durante los años 2018 y 2019. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Los equipos de alta complejidad se importan por lo que son susceptibles a variaciones del valor del dólar, impuestos y despachos. | [8 empty] | 59506.9458 | 78578.5355 | 541705.999 | 0 | 11031.9507 | 2770509.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461332.9722 | 3534459.0778 | 52451.1271 | 42396.1882 | 508822.3434 | 0 | 10566.7069 | 2880176.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494412.9379 | 52265.0296 | 42396.1882 | 508888.1584 | 0 | 10566.7069 | 2859224.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473340.8 | 0.9557 | 0.34691 | 3.2021 | -0.60302 | -1.7292 | 3522.658 | 2899.8222 | Costos reales vs contratados: En los otros item la diferencia a la baja en obras civiles y consultorías se explica en que el contrato se actualiza desde una fecha anterior a la fecha efectiva de los pagos. Variación montos contratados respecto montos recomendados: La diferencia 3, 96 % mayor de montos contratados respecto de recomendados en obras civiles, se explica en que se efectuaron aumentos de contratos por M$197.337 contra la diferencia (aumento) del monto recomendado respecto del monto pagado en los años posteriores al año de inicio del contrato, que se origina al considerar el monto nominal del saldo del contrato vs el monto real de recomendado. Esta diferencia ha sido asumida por la unidad financiera y técnica como una "disponibilidad" para usar en un marco de "flexibilidad presupuestaria". Esta situación fue constatada con posterioridad al término de la obra al solicitarse por parte de la unidad financiera un ajuste de los listados para equipos y equipamientos, lo que quedó consignado en rate RE de 05/10/2018. Se pidió ajustar el monto de obras civiles según los montos originales (vigentes ) del contrato (RE 10/10/2018) frente a lo cual se informó de las modificaciones de contrato de obras civiles, las que no permitían ajustar la solicitud por requerirse los recursos para financiar tales modificaciones. En RATE RS de 18/10/2018 se consigna la situación y la explicación de la unidad financiera al respecto; "No obstante justificarse la aprobación del proyecto y sus mayores costos en obras requeridas por la forma del terreno que condiciona el emplazamiento del edificio, así como en obras necesarias por la topografía y calidad de suelos, la Unidad Financiera aprobó, en el marco de la flexibilidad presupuestaria, M$ 197.337 en aumentos de obra por problemas de suelo que implicaron más m3 de excavaciones y mejoramiento de terreno (M$ 120.014), así como por ajustes a muros de contención por revisión de proyecto de estructuras (mayor volumen de hormigón y enfierraduras) (M$73.623), representando cambios equivalentes a un 9,21 % del contrato, llegando el aumento del monto, sobre la recomendación original reajustada, a un 19,4 % en obras civiles (montos actualizados a pp2018). Las modificaciones de mayores obras se realizaron en el marco de un contrato a suma alzada sin reajustes, con diseño elaborado por la unidad financiera como mandante de la D.Arquitectura Región de Los Lagos, diseño que tuvo como insumo estudios de suelos aprobados al efecto por la Unidad Técnica." Los contratos de equipamiento, considerando incluso el contrato no informado o no existente, fueron menores que lo recomendado. El contrato de consultoría incluida ampliación del mismo, resultó menor que el monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FABIAN ENCINA PEREZ | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2718756 | 197336 | 7.258% | Se realizaron 4 modificaciones de contrato entre costos y plazos respectivamente | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2718758 | 3114772 | 14.566 | La primera reevaluación fue porque las ofertas superaban el presupuesto de la obra civil. La segunda reevaluación en el 2018 fue para revisar nuevo listado de equipos y equipamiento sin variación de los montos (por licitar). Concluidas las obras civiles), se encuentra modificación en obras civiles, no informada, por M$ 197.337 adicionales., llegando a un monto acumulado de variación de 19,4 % en obras civiles (monto en M$ 2018) (RATES RE 05/10/2018, RE 10/10/2018, RS 18/10/2018. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2032552 | 2209892 | 8.725 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC después de la adjudicación fue M$ 2.032.552 (año 2016) Considerando el costo adicional de M$ 197.337, del contrato de obras civiles y aproximadamente M$ 20.000 menos en inversión en equipamiento, se obtiene un valor de M$ 2.209.892 como VAC. | 1.-Hubo variaciones relevantes en los plazos de ejecución, con y sin tiempos muertos. Los motivos son que se debió modificar las fundaciones por el tipo de terreno encontrado al realizar las excavaciones y en el caso de los equipos, en la primera licitación 9 ítem de un total de 26, se debieron declarar desiertos o inadmisibles, debido a que no se presentaros ofertas o las ofertas presentadas no cumplían con algún requisito obligatorio. 2.-Una reevaluación por mayor costo de las obras civiles para adjudicar las obras en 2016, que da origen al monto base para el año que da comienzo a la ejecución. 3.-Una reevaluación para actualizar listado de requerimientos de equipos y equipamientos en el año 2018, una vez finalizada la obra civil. 4.- Un aumento de obras civiles de M$ 197.337 (dos modificaciones de contrato) en el año 2017, informado con posterioridad al término de las obras a requerimiento del analista con ocasión de la actualización de los listados de equipos y equipamiento (reev, 2018) y subidos los antecedentes a la carpeta digital reev. 2-2018. Mismos antecedentes en carpeta digital ExPost. 5.- Lo anterior se financió con asignación solicitada contra la diferencia entre el monto recomendado actualizado y el monto del contrato nominal (suma alzada sin reajustes) producida en los años 2017-2018. Es decir, se contratan mayores obras contra un saldo temporalmente "disponible" en tanto no se inflacte el monto del contrato para efectos de la ev. ex post. 6.- Esto determina que en la ev. Ex Post el monto contratado actualizado, incluyendo los M$197.337 como parte del contrato original, resulte marginalmente mayor que el monto recomendado actualizado. 7.- Variación de superficie respecto de lo recomendado para la ejecución, sin explicación en antecedentes que dieron origen a la recomendación , ni en las reevaluaciones. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30389035-0 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PÉREZ ROSALES, LLANQUIHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA CIVICA | SECT+FNDR | SECTORIAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS - SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL - MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PROYECTO HABILITARÁ LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE LLANQUIHUE Y LA AVENIDA COMERCIAL EMBLEMÁTICA DE LA CIUDAD, ADECUANDOLA AL USO EFECTIVO DEL ESPACIO PÚBLICO, CONSIDERANDO LA DEMNADA ACTUAL Y PROYECTADA. | La etapa contempla la intervención de 10.400 m2 de espacios públicos, correspondientes a 5.138 m2 de paseo Vicente Pérez Rosales, 1.090m2 correspondientes a Atrio y Plaza de actos frente a edificio consistorial y 4.172 m2 de plaza de armas. La intervención considera: 1496 m2 de pavimento HCV HF; 5956 m2 de pavimentos de tipo hormigón lavado, hormigón pulido, adoquín de piedra rustica; 85 luminarias LED peatonales; 24 luminarias LED empotradas al piso; mobiliario; señalética y demarcación y Paisajismo. | 16337 |  |  |  | 12 |  |  | -100 | [12 empty] | 1 | 4 |  | 300 | 12 | 7 |  | -41.6667 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 195 | [12 empty] | 13 | 13 | 9 | 9 | 0 |  | -30.7692 | -30.7692 | El plazo real respecto al recomendado fue inferior en un 30% debido a que el adjudicatario ofertó un menor plazo que el recomendado. Las obras fueron ejecutadas en un plazo de 195 días corridos. El plazo inicial fue de 180 días corridos y hubo una ampliación de 15 días corridos. A pesar de la ampliación, dada la holgura con la que se contrató, el plazo real fue de igual manera menor que el recomendado. | Variación de -50% al -30% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 23/10/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | La obras fueron ejecutada en un plazo de 195 días corridos, plazo inicial 180 días corridos y una ampliación de 15 días corridos. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | El proyecto no considera el item de consultorías. Se ingreso una causa para poder avanzar con el proceso de evaluación ex post. | [8 empty] | 1149462 | 3078 | 1152540 | 890123 | 262417 | La obra fue contratada mediante Resolución Exenta N°7 del 11.09.2018 por el monto de M$1.149.460,984, con recursos del Sector por M$803.770,000 y recursos F.N.D.R. por M$345.690,984. Mediante Resolución Exenta N°1180 del 22.04.2019 se modificó el plazo de la obras ampliándose en 15 días corridos, siendo su plazo final de 195 días corridos. Asimismo se produce modificación de contrato sin alteración del monto del contrato. Mediante Resolución Exenta N°1714 del 05.06.2019 se aprobó una disminución del monto del contrato por M$0,128 quedando el nuevo monto final del contrato en M$1.149.460,856 Los gastos por concepto de gastos administrativos corresponden a M$410,706 pagado en el mes de agosto 2018; M$2.500,000 en el mes de septiembre 2018 y M$167,294 en el mes de diciembre 2018, sumando un total de recursos por M$3.078 en gastos administrativos. Los gastos por concepto de obras civiles fue de un total de M$1.149.460,856 de acuerdo al monto final del contrato y según consta en Liquidación Contable N°169 del 16.10.2019, la cual indica el detalle de los pagos efectivamente efectuados, indicando fechas y montos, la cual se adjunta en Carpeta Digital Presupuestos. Asimismo se adjunta detalle de pagos recursos Serviu en carpeta digital Presupuestos | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | El proyecto no consulta gastos en el item consultorías. Se ingreso la opción causas relacionadas con consultorías para avanzar con el proceso | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no contempladas en el RS que da origen a la ejecución | El proyecto no contempla gastos en el item Terrenos. Se ingresó la opción Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento para avanzar con el proceso. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 6200 | 6200 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo cambios en la magnitud del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Existe un Acta de Recepción con reserva de fecha 29.05.2019 por una disminución de M$0,128 que se produjo entre el monto del estado de pago de M$16.921,872 en el año 2018 y el monto decretado (decreto 649 del 23.05.2018) de M$16.922,000 (allí se refleja la diferencia de M$0,128, entre lo presupuestado y lo efectivamente pagado) Posteriormente se efectuó la Recepción de la obra con fecha 24.06.2019 | 24/06/2019 | Existe un Acta de Recepción con reserva de fecha 29.05.2019 por una disminución de M$0,128 que se produjo entre el monto del estado de pago de M$16.921,872 en el año 2018 y el monto decretado (decreto 649 del 23.05.2018) de M$16.922,000 (allí se refleja la diferencia de M$0,128, entre lo presupuestado y lo efectivamente pagado) Posteriormente se efectuó la Recepción de la obra con fecha 24.06.2019 | 24/06/2019 | SI | 29/05/2019 | La obra se encuentra en normal funcionamiento. |  | En Operación | Debido a consideraciones por parte de los vecinos se mantuvieron los árboles existentes. | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4303200% | 4303200% | 0 | 4324300% | 211 | 4331300% | 70 | 4338900% | 76 | 4338900% | 76 | 4339600% | 7 | 4342000% | 24 | 388 | 388 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se actualizaron fechas corregidas en gestión administrativa del proyecto. Se indicó causas atrasos previas a la licitación del proyecto para continuar con el proceso | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se actualizaron fechas corregidas en gestión administrativa del proyecto. Se indicó causas atrasos durante el proceso de licitación para continuar con el proceso | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | UNIDAD FORMULADORA SEREMI VIVIENDA REGION DE LOS LAGOS Y COFINANCIAMIENTO ENTRE GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS Y SERVIU. | 14774 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 1294492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312344 | 14774 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 1294492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312344 | El monto total inicial contratado fue de M$1.149.460,984, con recursos del Sector por M$803.770,000 y recursos F.N.D.R. por M$345.690,984. Mediante Resolución Exenta N°1714 del 05.06.2019 se aprobó una disminución del monto del contrato por M$0,128 quedando el nuevo monto final del contrato en M$1.149.460,856 de obras civiles. El monto total por concepto de gastos administrativos corresponden a M$3.078 los cuales se desglosan en: M$410,706 pagado en el mes de agosto 2018; M$2.500,000 en el mes de septiembre 2018 y M$167,294 en el mes de diciembre 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 1149461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152539 | La obra fue contratada mediante Resolución Exenta N°7 del 11.09.2018 por el monto de M$1.149.460,984, con recursos del Sector por M$803.770,000 y recursos F.N.D.R. por M$345.690,984. En historial de Contratos y Gastos sin Contratos en obras civiles sólo se refleja monto original de M$345.691 que corresponden a fondos FNDR. Sin embargo el monto total de obras civiles es de M$1.149.461 que se encuentra corregido. Mediante Resolución Exenta N°1180 del 22.04.2019 se modificó el plazo de la obras ampliándose en 15 días corridos, siendo su plazo final de 195 días corridos. Asimismo se produce modificación de contrato sin alteración del monto del contrato. Mediante Resolución Exenta N°1714 del 05.06.2019 se aprobó una disminución del monto del contrato por M$0,128 quedando el nuevo monto final del contrato en M$1.149.460,856 Los gastos por concepto de gastos administrativos corresponden a M$410,706 pagado en el mes de agosto 2018; M$2.500,000 en el mes de septiembre 2018 y M$167,294 en el mes de diciembre 2018, sumando un total de recursos por M$3.078 en gastos administrativos. Los gastos por concepto de obras civiles fue de un total de M$1.149.460,856 de acuerdo al monto final del contrato y según consta en Liquidación Contable N°169 del 16.10.2019, la cual indica el detalle de los pagos efectivamente efectuados, indicando fechas y montos, la cual se adjunta en Carpeta Digital Presupuestos. Asimismo se adjunta detalle de pagos recursos Serviu en carpeta digital Presupuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 1149461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152539 | 262416 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913264 | Los gastos por concepto de obras civiles fue de un total de M$1.149.460,856 de acuerdo al monto final del contrato y según consta en Liquidación Contable N°169 del 16.10.2019, la cual indica el detalle de los pagos efectivamente efectuados, indicando fechas y montos, la cual se adjunta en Carpeta Digital Presupuestos. Asimismo se adjunta detalle de pagos recursos Serviu en carpeta digital Presupuestos. El monto total por concepto de gastos administrativos corresponden a M$3.078 los cuales se desglosan en: M$410,706 pagado en el mes de agosto 2018; M$2.500,000 en el mes de septiembre 2018 y M$167,294 en el mes de diciembre 2018. Se adjunta en Carpeta Digital Presupuestos Fichas Financieras Gastos Administrativos Plaza de Armas y Av. Vicente Perez Rosales Llanquihue | La Plaza de Armas y la Avda. Vicente Perez Rosales corresponde a una obra emblemática de la ciudad de Llanquihue, adecuando el uso efectivo del espacio público. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Los montos de este proyecto se indican en observaciones indicadas anteriormente. Se colocó causa relacionadas con asignaciones de financiamiento para continuar con el proceso, esto no corresponde. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Los montos de este proyecto se indican en observaciones indicadas anteriormente. Se colocó causa relacionadas con las licitaciones para continuar con el proceso, esto no corresponde. | [8 empty] | 17716.7091 | 0 | 0 | 0 | 3691.312 | 1552308.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573716.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.1773 | 1304341.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308031.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.1773 | 1347308.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350998.6459 | -16.8826 | -14.1523 | -13.2061 | 3.2849 |  | 217.903 | 217.3078 | La variación de montos contratados de -17% y la variación de costos reales de -14% se deben al menor valor de las obras civiles y consultorías. Las obras civiles fueron contratadas por un menor monto que el recomendado y no hubo reevaluaciones para aumentar su valor. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1465595 | -1 | -6.823e-05% | El monto total del contrato fue de M$1.149.460,856, según Resolución Exenta N°1714 del 05.06.2019 se aprobó una disminución del monto del contrato por M$0,128. Esta modificación se produjo debido a la diferencia de montos por la aproximación en miles de pesos. Igualmente debido a la aproximación del monto en miles de pesos se refleja una diferencia entre lo contratado y lo ingresado en el sistema BIP. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO SE EFECTUARON REEVALUACION, AJUSTANDO EL PROYECTO A LOS MONTOS LICITADOS Y ADJUDICADOS. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 749796 | 606790 | -19.0727 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico VAC disminuye debido al menor valor de los costos reales con respecto a lo recomendado. | En plazos, se contrató y ejecutó por un plazo menor al recomendado generando una variación de -30% en el plazo total pese a que hubo una ampliación de plazo por 15 días. La variación de montos contratados de -17% y la variación de costos reales de -14% se deben al menor valor de las obras civiles y consultorías. Las obras civiles fueron contratadas por un menor monto que el recomendado y no hubo reevaluaciones para aumentar su valor. Eso genera una disminución del indicador económico VAC. Las magnitudes del proyecto no variaron. Finalmente, el proyecto cumplió con su objetivo de habilitar la Plaza de Armas de la ciudad de Llanquihue y la avenida comercial de la ciudad, adecuándola al uso efectivo del espacio público. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30446372-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE REQUIERE MEJORAR LA COBERTURA DE ATENCIONES DE SALUD, FORTALECER LA PREVENCIÓN Y PROMOCION DE SALUD DEL SECTOR RURAL QUETALMAHUE | LA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE 237 METROS CUADRADOS CON SU EQUIPOS Y EQUIPAMEINTO ASOCIADO, LOS RECINTOS CORRESPONDEN A : 1 BOX MULTIPROPOSITO 1 BOX DE CONSULTA Y EXAMEN 1 BOX DE PROCEDIMEINTOS 1 BOX GINECO OBSTETRICO 1 BOX DENTAL BOTIQUIN SOME SALA MULTIUSO DESPACHO Y BODEGA PNAC OTROS RECINTOS COMO REAS, TABLERO ELECTRICO, ASEO Y SERVICIOS HIGIENICOS, COMPRENDE TAMBIEN LAS CONSULTORIAS PARA ESTUDIO DE SUELO, TOPOGRAFIA, ADECUACION DE DISEÑO, E INSPECCION TECNICA, PAGO PERMISOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 |  |  |  | 7 | 25 |  | 257.1429 | 5 | 2 |  | -60 | 5 | 3 |  | -40 |  |  |  |  | 7 | 23 |  | 228.5714 | 6 | 12 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 370 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 50 | 15 | 15 | 30 | 31 | 1 |  | 100 | 106.6667 | Las asignaciones que tuvieron una mayor variación en los plazos fue el de consultorías y obras civiles. Las variaciones fueron de 263% y 105% respectivamente. Hubo una ampliación de plazo por 100 días. En el caso de las consultorías la adecuación del diseño tipo al tipo de terreno demora más de lo planificado y tener un mayor tiempo de ejecución de las obras civiles ya que se tuvo que rescindir el contrato debido al bajo avance de las obras y serios problemas financieros de la empresa, esto alargó el plazo de las consultorías. Las obras civiles tuvieron un mayor plazo en la ejecución por que se tuvo que hacer dos procesos de licitación ya que a la primera empresa se le tuvo que rescindir el contrato. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 03/01/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El Servicio de Salud Chiloé decidió poner término anticipado a contrato con la empresa Consval mediante la resolución exenta N°8561 de fecha 21 de agosto de 2018, debido a su nulo avance y serios problemas financieros. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Fue necesario incrementar el plazo del contrato de obras civiles para finalizar la construcción | F. Causas relacionadas con Consultorías | Extensión de la consultoría por causas no asociadas a la obra terminada | Dado que el plazo de ejecución de obra se amplio también fue necesario extender las consultorías |  |  |  | Incumplimiento del contrato | En la primera adjudicación la empresa no presento avances en el periodo comprendido desde el inicio del contrato hasta el término del mismo por lo que fue necesario volver a licitar para poder dar termino a la iniciativa | 557080 | 647 | 557727 | 548894 | 8833 | Existe una inconsistencia en la información presentada como fuente SIGFE en el ítem consultoría dado que efectivamente se refleja el gasto efectuado que corresponde a los M$34.211 | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Se presentaron variaciones de precios respecto del programa médico de equipos y los precios finales de compra | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | Se presentaron variaciones de precios respecto del programa medico de equipamiento y los precios finales de compra | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 237 | 284 | 119.8312 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se ejecutó el diseño tipo de MINSAL el que no incluía toda la superficie de circulaciones exteriores que se tuvieron que realizar. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se trato de una sola etapa diseño y ejecución por lo cual la magnitud no se actualizo | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Durante la etapa de diseño el proyecto resulto en una superficie total mayor de acuerdo al permiso de edificación | [6 empty] | Sin Observaciones | 30/12/2019 | Sin Observaciones | 22/02/2021 | SI | 23/04/2020 | No presenta situaciones que afecten su normal operación |  | En Operación | El edificio comenzó a funcionar en medio de la contingencia sanitaria siendo fundamental la solicitud de entrega realizada al Servicio de Salud Chiloé | BERNARDITA NAVARRO VARNET | SERVICIO SALUD DE CHILOE | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4248500% | 4273400% | 249 | 4277900% | 45 | 4291700% | 138 | 4301900% | 102 | 4346800% | 551 | 4346800% | 0 | 4352400% | 56 | 1039 | 790 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | La fase de diseño requirió mas tiempo de lo considerado dada la complejidad del terreno en el cual se emplazo el CECOSF | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Antes de realizar la segunda licitación se realizaron modificaciones para subsanar incongruencias que presentaba el proyecto | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | E l proyecto postuló directamente a la etapa ejecución usando el diseño tipo elaborado por MINSAl de acuerdo al instructivo existente en las R.I.S. | 20690 | 20229 | 39453 | 0 | 1916 | 392782 | 0 | 0 | 862 | 0 | 475932 | 22690 | 22186 | 43267 | 0 | 2102 | 430762 | 0 | 0 | 945 | 0 | 521952 | El financiamiento a la inversión no presenta diferencias | 34211 | 22753 | 44481 | 0 | 647 | 455203 | 0 | 0 | 523 | 0 | 557818 | En el ítem consultorias se encuentran los contratos de diseño, revisores y asesor técnico de obra, los contratos de equipos y equipamiento obedecen a lo contemplado en el programa médico, otros gastos incluye el pago del permiso de edificación a la Municipalidad de Ancud | 34211 | 22829 | 44481 | 0 | 647 | 455201 | 0 | 0 | 523 | 0 | 557892 | 8998 | BIP > SIGFE | 25211 | 22829 | 44481 | 0 | 647 | 455203 | 0 | 0 | 523 | 0 | 548894 | 25994 | 23422 | 45637 | 0 | 698 | 467037 | 0 | 0 | 553 | 0 | 563341 | Existe una inconsistencia en el registro SIGFE que muestra el Banco Integrado de proyectos, ítem consultoría, donde, el valor real SIGFE es 34.211 | Después de dos licitaciones y adecuaciones correspondientes dada la complejidad del terreno se llevo a cabo en forma exitosa esta iniciativa, entrando en operación durante la pandemia contribuyendo así al bienestar de los habitantes del sector | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Variaciones de precio en la adquisición respecto de lo contemplado en la formulación de la iniciativa | [8 empty] | 27916.8948 | 27295.0568 | 53232.9635 | 0 | 2356.8568 | 529985.2606 | 0 | 0 | 1060.9827 | 0 | 641848.0152 | 0 | 40288.9745 | 26491.6603 | 51786.1689 | 0 | 792.0491 | 529965.97 | 0 | 0 | 627.5117 | 0 | 649952.3345 | 40290.1092 | 26491.6603 | 51682.9075 | 0 | 792.0491 | 529963.7005 | 0 | 0 | 627.5117 | 0 | 649847.9383 | 1.2627 | 1.2464 | -0.0040681 | -0.016062 |  | 2288.197 | 1866.0694 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. El proyecto no tuvo reevalauaciones. Hubo una pequeña disminución de costos por un menor precio de equipos y equipamientos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BERNARDITA NAVARRO VARNET | MINISTERIO DE SALUD | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | SI | 565926 | -8199 | -1.449% | se presento gasto menor a lo programado en los ítem equipos, equipamiento y otros gastos | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Esta iniciativa no tuvo reevaluaciones y tuvo una pequeña disminución de costos por un menor precio de equipos y equipamientos. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 27598 | 27597 | -0.0036235 | Real < Recomendado | [5 empty] | Las variaciones se producen por la incorporación de superficie construida exteriores y son marginales. | Esta iniciativa tuvo variaciones importantes en los plazos de ejecución debido a que se tuvo que contratar a dos empresas ya que se tuvo que rescindir contrato a la primera empresa debido al bajo avance de las obras y serios problemas financieros de la empresa, esto alargó el plazo de las consultorías. Las variaciones fueron de 263% y 105% en consultorías y obras civiles respectivamente. Hubo una ampliación de plazo por 100 días. En costos, Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. Hubo una pequeña disminución de costos por un menor precio de equipos y equipamientos. El proyecto no tuvo reevaluaciones. Estas variaciones marginales, se reflejan a su vez con una variación marginal en el indicador económico costo equivalente por persona. El diseño original del proyecto consideraba originalmente consideraba 237 metros cuadrado, con el aumento de magnitud para incluir superficies exteriores queda en 284 metros cuadrados. Finalmente, el proyecto logra cumplir con le objetivo de mejorar la cobertura de atenciones de salud, fortalecer la prevención y promoción de salud del sector rural Quetalmahue. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30458052-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LELBUN - AITUY, COMUNA DE QUEILEN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEILEN | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONSIDERA LA CONTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION EN EL ESTERO SIN NOMBRE, DONDE SE REALIZA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE SOLIDOS FLOTANTES Y EN DECANTACION. LUEGO MEDIANTE UNA IMPULSION DE 2,05 KM. CONTINUA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO A UN FILTRO MODELO FLMA-150 O SIMILAR PARA ABATIR EL EXCESO DE FIERRO Y POSTERIOR DESINFECCION POR CLORACION, TODO EN EL MISMO RECINTO CON EL ESTANQUE DE REGULACIÓN METALICO ELEVADO DE 50 M3 Y 25 METROS DE ALTURA CON COTA ADECUADA PARA UNA DISTRIBUCION GRAVITACIONAL A LA POBLACION. SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE 25,5 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN PVC C- 6 Y 10 DE 75 Y 63 MM. DE DIAMETRO PARA 234 ARRANQUES TOTALES. | 861 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 18 |  | 125 | [16 empty] | 8 | 18 |  | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 239 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 73 | 90 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 552 | [12 empty] | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 |  | 125 | 125 | El plazo de la recomendación original era de 8 meses. Las obras civiles fueron contratadas con un plazo inicial de ejecución de 239 días, y presenta 4 ampliaciones de plazo de 73, 90, 90, y 60 días respectivamente, lo que arroja un aumento de 313 días, que sumados a los 239 días iniciales, resulta un plazo total real de 552 días, equivalente a 18 meses, que representa un incremento de 125%. El mayor plazo se explica por atrasos en autorizaciones de organismos técnicos y adecuación a especificaciones técnicas: Aumento 1. Demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. Aumento 2. Se disminuyen tramos de excavación y se dejan las tuberías a menor profundidad con un refuerzo de hormigón. Se disminuye partidas eléctricas para optimizar los recursos. Se aumenta en obras de mejoramiento a la captación, entre otros cambios menores en interconexiones hidráulicas. Aumento 3. Demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. En los tramos de la ruta Lelbun-Costero Aumento 4 Se cambia el diámetro de las tuberías de red de distribución en ciertos tramos. El plazo de las consultorías varia de la misma forma que las obras civiles. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 18/07/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Aumento 1. Demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. Aumento 3. Demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. En los tramos de la ruta Lelbun-Costero | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Aumento 2. Se disminuyen tramos de excavación y se dejan las tuberías a menor profundidad con un refuerzo de hormigón. Se disminuye partidas eléctricas para optimizar los recursos. Se aumenta en obras de mejoramiento a la captación, entre otros cambios menores en interconexiones hidráulicas. Aumento 4 Se cambia el diámetro de las tuberías de red de distribución en ciertos tramos. | [8 empty] | 939416 | 0 | 939416 | 898093 | 41323 | 1. Res. DROH N° 697 del 23.06.2017 Aprueba contrato por un monto de $ 752.774.682 y un plazo de 240 días iniciándose el día 26.06.2017. 2. Res. DROH N° 1484 del 12.12.2018 Aprueba contrato modificación N° 1 por un monto de $ 750.251.342 y se mantiene el plazo inicial. Se produjo una disminución efectiva de $ 2.523.340 por cambios en las obras eléctricas y en la clase de la tubería instalada. 3. Res. DROH N° 455 del 07.06.2018 Aprueba contrato modificación N° 2 se mantiene el monto de $ 750.251.342 y se aumenta el plazo en 73 días corridos, la nueva fecha de termino es 28.04.2018. Se solicita el aumento de plazo por la demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. 4. Res. DROH N° 579 del 11.07.2018 Aprueba contrato modificación N° 3 se mantiene el monto de $ 750.251.342 y se aumenta el plazo en 90 días corridos, la nueva fecha de termino es 27.07.2018. Se solicita el aumento de plazo por la demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. En los tramos de la ruta Lelbun-Costero. Además se considera una disminución de obras y obras extraordinarias propuestas, lo cual no genera variación en el valor del contrato, permaneciendo en $750.251.342. Se modifica un tramo del trazado de red y cambios en el proyecto eléctrico. 5. Res. DROH N° 689 del 20.08.2018 Aprueba contrato modificación N° 4 se mantiene el monto de $ 750.251.342 y se aumenta el plazo en 90 días corridos, la nueva fecha de termino es 25.10.2018. Se solicita el aumento de plazo por la demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. En los tramos de la ruta Lelbun-Costero 6. Res. DROH N° 1210 del 20.12.2018 Aprueba contrato modificación N° 4 se aumento el monto a $ 820.450.380 y se aumenta el plazo en 60 días corridos, la nueva fecha de termino es 24.12.2018. Se produce un aumento de obras por $70.199.038 y un aumento de plazo por 60 dias corridos, debido a un aumento en el diámetro de la red matriz en algunos tramos donde se indica una mayor demanda de la proyectada inicialmente. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se produjo una disminución efectiva de $ 2.523.340 por cambios en las obras eléctricas y en la clase de la tubería instalada. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se produce un aumento de obras por $70.199.038 y un aumento de plazo por 60 dias corridos, debido a un aumento en el diámetro de la red matriz en algunos tramos donde se indica una mayor demanda de la proyectada inicialmente. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 197 | 234 | 118.7817 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud real del proyecto medida en número de arranques, fue superior a la recomendada originalmente, pasando de 197 a 234 arranques, lo que representa un aumento de un 18,7%. Aumenta el número de beneficiarios debido al incremento natural de la población desde el diseño hasta la ejecución de las obras y además por una extensión de red de APR. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se incrementa el numero de beneficiarios debido al incremento natural de la población desde el diseño hasta la ejecución de las obras y además por una extensión de red de APR. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La Recepción Provisoria de la Obra Sistema de APR Lelbun se realizo el día 21 de agosto del 2019, los miembros de la comisión por parte de la Unidad Técnica Essal fueron el Sr Cesar Mancilla y el Sr Michel González y por parte de la DOH el Sr. José Funes. | 21/08/2019 | La Recepción Definitiva de la Obra Sistema de APR Lelbun se realizo el día 10 de marzo del 2020, los miembros de la comisión por parte de la Unidad Técnica Essal fueron el Sr Claudio Rehbein y el Sr Michel González y por parte de la DOH el Sr. Sebastian Veloso. La recepción tuvo observaciones menores: Reposición Línea de Inyección de Cloro Post Filtro Instalación de repisas de dosificadoras Reparación de filtración de Cámara Reguladora de Presión Las cuales fueron resueltas por la empresa contratista. | 10/03/2020 | SI | 22/08/2019 | El sistema presenta problemas en épocas estivales en cuanto a la capacidad de la captación superficial. La Dirección de Obras Hidráulicas construyo un sondaje en el año 2019 para apoyar el abastecimiento de agua potable. Actualmente se encuentra en etapa de habilitación para poder comenzar su operación en el año 2022. |  | En Operación | No se encontraron mayores dificultades en el transcurso de las obras. Existieron retrasos asociados a la entrega de terreno de la faja vial por parte de la Dirección de Vialidad. | CAROLINA ANDREA LOVERA FLORES | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4261400% | 4269900% | 85 | 4273100% | 32 | NA | 0 | 4290600% | 175 | 4290600% | 175 | 4293400% | 28 | 4304600% | 112 | 432 | 347 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No existieron otras causas que justifiquen atrasos | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La DOH realizó el Estudio Hidrogeológico en el año 2007. Posteriormente desarrolló las Etapas de Factibilidad y Diseño con recursos propios, sin ingresar al S.N.I. Cuando tuvo el Diseño desarrollado, postuló a la Etapa de Ejecución al Sistema Nacional de Inversiones, obteniendo la Recomendación Satisfactoria en el año 2016. | 89126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703790 | 109152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861922 | No existen observaciones | 109152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861927 | 1. Res. DROH N° 697 del 23.06.2017 Aprueba contrato por un monto de $ 752.774.682 y un plazo de 240 días iniciándose el día 26.06.2017. 2. Res. DROH N° 1484 del 12.12.2018 Aprueba contrato modificación N° 1 por un monto de $ 750.251.342 y se mantiene el plazo inicial. Se produjo una disminución efectiva de $ 2.523.340 por cambios en las obras eléctricas y en la clase de la tubería instalada. 3. Res. DROH N° 455 del 07.06.2018 Aprueba contrato modificación N° 2 se mantiene el monto de $ 750.251.342 y se aumenta el plazo en 73 días corridos, la nueva fecha de termino es 28.04.2018. Se solicita el aumento de plazo por la demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. 4. Res. DROH N° 579 del 11.07.2018 Aprueba contrato modificación N° 3 se mantiene el monto de $ 750.251.342 y se aumenta el plazo en 90 días corridos, la nueva fecha de termino es 27.07.2018. Se solicita el aumento de plazo por la demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. En los tramos de la ruta Lelbun-Costero. Además se considera una disminución de obras y obras extraordinarias propuestas, lo cual no genera variación en el valor del contrato, permaneciendo en $750.251.342. Se modifica un tramo del trazado de red y cambios en el proyecto eléctrico. 5. Res. DROH N° 689 del 20.08.2018 Aprueba contrato modificación N° 4 se mantiene el monto de $ 750.251.342 y se aumenta el plazo en 90 días corridos, la nueva fecha de termino es 25.10.2018. Se solicita el aumento de plazo por la demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. En los tramos de la ruta Lelbun-Costero 6. Res. DROH N° 1210 del 20.12.2018 Aprueba contrato modificación N° 4 se aumento el monto a $ 820.450.380 y se aumenta el plazo en 60 días corridos, la nueva fecha de termino es 24.12.2018. Se produce un aumento de obras por $70.199.038 y un aumento de plazo por 60 dias corridos, debido a un aumento en el diámetro de la red matriz en algunos tramos donde se indica una mayor demanda de la proyectada inicialmente. | 118965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939415 | 41322 | BIP > SIGFE | 113732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898093 | 121322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958028 |  |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se produjo una disminución efectiva de $ 2.523.340 por cambios en las obras eléctricas y en la clase de la tubería instalada. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se produce un aumento de obras por $70.199.038 y un aumento de plazo por 60 dias corridos, debido a un aumento en el diámetro de la red matriz en algunos tramos donde se indica una mayor demanda de la proyectada inicialmente. | [8 empty] | 141073.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972915.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113988.7254 | 1126513.9951 | 143944.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992721.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136665.3869 | 143711.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992952.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136664.2521 | 2.0356 | 2.0355 | 2.0595 | -9.9831e-05 | 0.90103 | 4857.5395 | 4243.3877 | La iniciativa presenta variaciones de costos en las asignaciones Obra Civil y Consultoría, El monto real fue superior al inicialmente recomendado y al inicialmente contratado, lo que se explica porque fue licitado y la obra se adjudicó por un monto mayor al recomendado, previo proceso de revaluación. Adicionalmente experimentó un aumento de contrato por cambios en el diseño, debido a modificaciones en las condiciones originales de la recomendación (pavimentación de rutas y cambios técnicos) El monto real fue superior en 2,04% respecto al recomendado reevaluado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLINA ANDREA LOVERA FLORES | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 836872 | -2523 | -0.3015% | Se produjo una disminución efectiva de $ 2.523.340 por cambios en las obras eléctricas y en la clase de la tubería instalada. (Moneda año 2018) | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 796660 | 992750 | 24.614 | La iniciativa fue reevaluada dos veces. La primera reevaluación fue en el año 2017 durante el proceso de adjudicación para incrementar el monto recomendado en 11,7% y adjudicar la obra por M$752.775. La segunda reevaluación fue en el año 2018 por modificaciones efectuadas durante la Ejecución, Estas modificaciones obedecen a un cambio en el proyecto eléctrico debido a que las obras de extensión de red se rebajan porque el proyecto se ubica en un área de concesión eléctrica y corresponde a la empresa concesionaria realizar la extensión de la red eléctrica. Además debió hacerse un cambio de trazado por condiciones del terreno y porque la Ruta donde estaba proyectada la instalación de redes de distribución de agua potable había sido pavimentada. Por otra parte se incrementa el diámetro de dos tramos de red de distribución y se construyen atraviesos con tunelera debajo de la ruta que fue pavimentada, para construir los arranques. El nuevo monto aprobado alcanza a M$820.450. También experimentó una variación menor al 10% Se produjo una disminución efectiva de M$ 2.523 por cambios en las obras eléctricas y en la clase de la tubería instalada. El detalle de las resoluciones de modificación es el siguiente: 1. Res. DROH N° 697 del 23.06.2017 Aprueba contrato por un monto de $ 752.774.682 y un plazo de 240 días iniciándose el día 26.06.2017. 2. Res. DROH N° 1484 del 12.12.2018 Aprueba contrato modificación N° 1 por un monto de $ 750.251.342 y se mantiene el plazo inicial. Se produjo una disminución efectiva de $ 2.523.340 por cambios en las obras eléctricas y en la clase de la tubería instalada. 3. Res. DROH N° 455 del 07.06.2018 Aprueba contrato modificación N° 2 se mantiene el monto de $ 750.251.342 y se aumenta el plazo en 73 días corridos, la nueva fecha de termino es 28.04.2018. Se solicita el aumento de plazo por la demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. 4. Res. DROH N° 579 del 11.07.2018 Aprueba contrato modificación N° 3 se mantiene el monto de $ 750.251.342 y se aumenta el plazo en 90 días corridos, la nueva fecha de termino es 27.07.2018. Se solicita el aumento de plazo por la demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. En los tramos de la ruta Lelbun-Costero. Además se considera una disminución de obras y obras extraordinarias propuestas, lo cual no genera variación en el valor del contrato, permaneciendo en $750.251.342. Se modifica un tramo del trazado de red y cambios en el proyecto eléctrico. 5. Res. DROH N° 689 del 20.08.2018 Aprueba contrato modificación N° 4 se mantiene el monto de $ 750.251.342 y se aumenta el plazo en 90 días corridos, la nueva fecha de termino es 25.10.2018. Se solicita el aumento de plazo por la demora por parte de la Dirección de Vialidad en otorgar los permisos para intervenir en la faja vial. En los tramos de la ruta Lelbun-Costero 6. Res. DROH N° 1210 del 20.12.2018 Aprueba contrato modificación N° 4 se aumento el monto a $ 820.450.380 y se aumenta el plazo en 60 días corridos, la nueva fecha de termino es 24.12.2018. Se produce un aumento de obras por $70.199.038 y un aumento de plazo por 60 días corridos, debido a un aumento en el diámetro de la red matriz en algunos tramos donde se indica una mayor demanda de la proyectada inicialmente. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 660223 | 761483 | 15.3372 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa un incremento del VAC social real (M$761.483 en moneda 2020) respecto al inicialmente recomendado (M$555.232 en moneda 2014, equivalente a M$660.223). Este incremento representa un 15,34% y se explica por la mayor inversión. Cabe señalar que para la actualización del indicador VAC sólo consideró la actualización del la inversión y no se modificaron los costos de operación y mantención, aun cuando éstos debieran variar producto del mayor número de usuarios conectados al sistema. | El proyecto presenta variaciones de costo, plazo y magnitud, que se explican por un mayor costo inicial al momento de adjudicar la iniciativa y por cambios técnicos que experimentó durante su ejecución, las que se deben a modificaciones en la situación base de las vías por donde se diseñó el trazado y por la incorporación de nuevos usuarios al sistema. La asignación Consultorías varia de acuerdo al monto de las obras civiles, por lo que experimenta un incremento en el mismo porcentaje de las obras civiles, lo que se explica por el convenio suscrito entre DOH y Essal como Unidad Técnica. El plazo también se incrementa debido a las modificaciones técnicas y al mayor plazo para obtener autorizaciones de servicios, particularmente de Vialidad. La magnitud también se incrementa en un 18,7% debido a la incorporación de viviendas no consideradas originalmente que se han ido construyendo en el sector. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30466433-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILIPULLI-ROMAZAL, CHONCHI | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CHONCHI | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE MARGINALIDAD SANITARIA, DONDE LA POBLACION DEBE RECURRIR A FUENTES ALTERNATIVAS DE AGUA SIN NINGUN TIPO DE TRATAMIENTO. DE ESTE MODO, LA EJECUCION DEL PROYECTO PERMITIRA LOGRAR UN ESTANDAR SANITARIO MINIMO A LAS FAMILIAS DEL SECTOR DE QUILIPULLI-ROMAZAL. | EL PROYECTO CONSTA DE LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO DEL AGUA MEDIANTE FILTRACIÓN Y CLORACIÓN, IMPULSIÓN EN UNA LONGITUD DE 345 M, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UN ESTANQUE DE REGULACIÓN METÁLICO ELEVADO DE 25 M3 SOBRE TORRE DE 15 M, INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 15.041 M Y LA EJECUCIÓN DE 108 ARRANQUES DOMICILIARIOS. | 380 | PROVISION SANEAMIENTO SANITARIO | AGUA POTABLE RURAL |  | 6 | 15 |  | 150 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 6 | 14 |  | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 7 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 235 | 415 | [12 empty] | 7 | 7 | 15 | 15 | 0 |  | 114.2857 | 114.2857 | La variación de plazo de obras civiles de 130% y de consultorías de 146% corresponden a 7 ampliaciones de plazo por 8 meses. Esto se debe a que la Unidad Técnica presentó para análisis de Reevaluación la IDI, debido a solicitud de modificación de contratos con obras extraordinarias en las componentes de captación y tratamiento del sistema, además de extensión de red de agua potable para aumento de beneficiarios. El aumento de plazo contiene la demora en la obtención de la recomendación posterior al RE (2 iteraciones de observaciones de RE), además posterior a la Recomendación, la Municipalidad debió esperar a la asignación de recursos por parte del GORE. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 06/06/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se realizo análisis de turbiedad y el resultado obtenido fue de 39 UNT. y según el mismo resultado de ANAM el parámetro máximo de este análisis debe ser de 0.03UNT. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Se solicito mas dinero al gobierno regional por aumento de obras, obras extraordinarias y disminuciones de obra mediante ORD. N.º 1.066 de fecha 10.12.2018. el cual se fue a reevaluación de proyecto a la MIDESO. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | Se espera respuesta a lo solicitado en Ord. Nº 1.066. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | se obtiene aprobación técnica por la MIDESO, pero aun falta el financiamiento el cual se debe solicitar al CORE, en sesión de 06 y 07 de marzo de 2019. |  |  | 718286 | 1200 | 719486 | 170016 | 549470 | No existieron obras pagadas con recurso Municipales | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumentos de beneficiarios, cambio de bomba sumergible, desarrollo del pozo, según resolución 1066 del 2019 del Gore. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 95 | 108 | 113.6842 | Real > Recomendada | [6 empty] | - El cambio de magnitud de la Iniciativa se revisó y aprobó en el análisis de Reevaluación efectuada. - El aumento de 13 beneficiarios se debe, por una parte, al interés de incorporarse al sistema por parte de vecinos que en la etapa de diseño no querían formar parte del proyecto, y por otro lado se realizaron extensiones de red de agua potable para beneficiar a familias que se encontraban alejadas de la red. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Originalmente por proyecto en presupuesto aprobado tiene un total de 95 arranques domiciliarios, después en ORD. N.º 1.066 se solicito 13 nuevos beneficiarios en donde al finalizar el proyecto quedo en un total de 108 arranques domiciliarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Originalmente por proyecto en presupuesto aprobado tiene un total de 95 arranques domiciliarios, después en ORD. N.º 1.066 se solicito 13 nuevos beneficiarios en donde al finalizar el proyecto quedo en un total de 108 arranques domiciliarios. | [6 empty] | Sin Observaciones | 26/08/2019 | Sin Observaciones | 24/09/2020 | SI | 26/08/2019 | Sin Antecedentes |  | En Operación |  | ALEXIS ANDRADE PEREZ | MUNICIPALIDAD DE CHONCHI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4278000% | 4278000% | 0 | 4313800% | 358 | 4317100% | 33 | 4325700% | 86 | 4325700% | 86 | 4325700% | 0 | 4330600% | 49 | 526 | 526 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hay información. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay información | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | - El municipio de Chonchi elaboró la Prefactibilidad (Estudios Hidrogeológico), no ingresó al SNI.. - El municipio de Chonchi construyó el sondaje (Factibilidad) con fondos Subdere, no ingresó al SNI. - El municipio de Chonchi elaboró el Diseño con fondos Subdere, no ingresó al SNI. - EL municipio de Chonchi formuló y el GORE financió la etapa de ejecución de la IDI, si ingresó al SNI. | 10800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 662057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674057 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 662057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674057 | Sin Observaciones. | 14320 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 703966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719486 | 2 Contratos Consultorías, Pablo García 1 Contrato C.A.V. Construcciones Ltda | 14320 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 703966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719486 | 549470 | BIP > SIGFE | 3580 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 165236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170016 | 7456 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 171980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180704 | El gasto real no se refleja en el SIGFE. | Fue necesario revaluar el proyecto por situación no previsible en el diseño del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Las variaciones en los valores son de traspaso de información al SIGFE. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | SIGFE no refleja información real. | [8 empty] | 12302.8605 | 0 | 0 | 0 | 1476.2979 | 814556.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828335.8681 | 859687.6235 | 17047.212 | 0 | 0 | 0 | 1481.9716 | 844171.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862700.3605 | 17047.212 | 0 | 0 | 0 | 1481.9716 | 841180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859709.1836 | 4.1486 | 3.7875 | 3.2684 | -0.34672 | 0.0025079 | 7960.2702 | 7788.7037 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron con un leve incremento para las obras extraordinarias y el aumento del número de beneficiarios que se ve reflejado en la reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCA MARILUZ MONTECINO OPAZO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | aumento de beneficiarios, desarrollo del pozo profundo y cambio de bombas por stock. | Sin Modificaciones | SI | 1 | 554704 | 757607 | 36.5786 | El proyecto se reevalúa una vez debido a solicitud de modificación de contratos con obras extraordinarias en las componentes de captación y tratamiento del sistema, además de extensión de red de agua potable para aumento de beneficiarios. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 704197 | 724342 | 2.8607 | Real > Recomendado | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 222 | 197 | -11.2613 | Real < Recomendado | Se observa una mejora en los indicadores económicos, debido a que se suman nuevos beneficiarios al sistema, con lo cual se disminuye el costo por arranque en UF. En el caso del VAC, este aumenta marginalmente debido al aumento del costo del proyecto. | En plazos, la variación de 114% del plazo total del proyecto corresponde a 7 ampliaciones de plazos que aumentan el plazo del proyecto en 8 meses. Esto fue debido a obras extraordinarias en la captación y tratamiento del sistema y la extensión de la red para aumentar beneficiarios. Además, el proceso administrativo de la reevaluación (2 iteraciones de observaciones y posterior asignación de recursos del GORE) demoró más los plazos. La IDI fue ejecutada de acuerdo a lo recomendado con respecto a los costos . El análisis de Reevaluación al que fue sometido, permitió regularizar las modificaciones propuestas, actualizando los indicadores económicos y sumando nuevos beneficiarios al sistema de agua potable rural, asegurando su sostenibilidad durante el período de evaluación. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000416-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA, COMUNA DE LOS MUERMOS | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONSIDERA LA CONTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION EN EL ESTERO SIN NOMBRE, DONDE SE REALIZA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE SOLIDOS FLOTANTES Y DECANTACION. LUEGO, EN EL MISMO RECINTO CONTINUA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO A UN FILTRO MODELO WQF-1200FE O SIMILAR PARA ABATIR EL EXCESO DE FIERRO Y TURBIEDAD Y POSTERIOR DESINFECCION POR CLORACION. MEDIANTE UNA IMPULSION DE 1,326 KM. SE ELEVA EL AGUA TRATADA A UN ESTANQUE DE REGULACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO SEMIENTERRADO DE 40 M3 UBICADO EN UNA COTA ADECUADA PARA UNA DISTRIBUCION GRAVITACIONAL A LA POBLACION. SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE 17,646 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN PVC Y HDPE DE 75 MM. DE DIAMETRO PARA 195 ARRANQUES TOTALES. | 753 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 20 |  | 122.2222 | [16 empty] | 9 | 20 |  | 122.2222 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 479 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 599 | [12 empty] | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 |  | 122.2222 | 122.2222 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 122% corresponden a 6 ampliaciones de plazo por 4 meses. El aumento de plazo se debió a la modificación de contrato analizada en proceso de reevaluación, las modificaciones eran de gran envergadura, en las componentes de captación, tratamiento y distribución, principalmente con el objeto de aumentar beneficiarios al sistema, que en la etapa de diseño no se incorporaron al proyecto. El aumento de plazo también se debe al proceso de reevaluación en si, ya que por lo menos tuvo dos iteraciones en revisión de antecedentes antes de quedar recomendado y posteriormente se queda a la espera de asignaciones por parte de la unidad financiera (DOH central). | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 18/07/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | la obra de estaquilla tenia pronosticado ser licitada en el mes de marzo pero por razón de recopilacion de antecedentes se realizó en el mes de mayo del año 2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | La construcción de APR Estaquilla tuvo cambio de materialidad a HDPE | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | la construcción del APR Estaquilla, tuvo unas modificaciones por el filtro no adecuado para sistema | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | la construcción del sistema de APR Estaquilla tuvo algunas modificaciones de obras por diminusion en las partidas de: 1. Captacion e impulsion. 2. Distribución . 3. Obras Complementarias. |  |  | 1006692 | 0 | 1006692 | 512793 | 493899 | 1. Resolución N° 361 del 14 de mayo 2018, aprueba contrato N° 77 del 19 de abril 2018. 2. Resolución N°1162 del 13 de diciembre 2018, que aprueba el contrato Essal N°304 del 4 de diciembre 2018. 3. Resolución N°400 del 22.05.2018 de 22 de mayo 2018, que aprueba el cambio de inspector. 4. Resolución N°690 del 20 de agosto 2018, que aprueba cambio de inspector 5. Resolución N°888 del 20 de agosto 2018 que aprueba el cambio inspector técnico. 6. Resolución N°301 del 22 de mayo2018, por imputación presupuestaria. 7. Resolución N°471 del 14 de abril 2019, que aprueba el contrato Essal N°49 del 15 de febrero 2019. 8. Resolución N°598 del 13 de mayo 2019, que aprueba el contrato Essal N°94 del 12 de abril 2019. 9. Resolución N°1606 del 27 de noviembre 2019, que aprueba el contrato Essal N°303 dl 2 de noviembre 2019 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | si hubo, pero faltan detalles | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Catástrofes o desastres naturales | si hubo, pero faltan detalles | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | si hubo, pero faltan detalles |  |  | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 135 | 195 | 144.4444 | Real > Recomendada | [6 empty] | El cambio de magnitud se debe a que se incorporan 60 nuevos beneficiarios que corresponde a un villorrio concentrado el cual se ubica a un costado de la localidad, la cual en un comienzo no quería ser conectada al sistema de apr y posteriormente se anexaron. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | el proyecto presente un incremento en el numero de 60 beneficiarios | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | • Se agregaron obras de embalse nuevo, lo cual se deberá adicionar varios ítems los principales son: - Excavación en Roca - Relleno con Hormigón Nivel -Enfierradura de Muro - Muros de Hormigón | A. Causas relacionadas con la magnitud | Partidas ejecutadas por otro proyecto | • En la Captación Superficial, se requiere disminuir estos ítems, debido a que se reemplazara por nuevo proyecto, debido a que el original no coincide con la capacidad de suministrar agua, esto como consecuencia del cambio climático , lo que a traído disminución del caudal del estero en verano a casi cero, otro punto es el aumento de la población en el sector, esto causando extensiones de redes . | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | • En red de Distribución se debe Aumentar aproximadamente 3000 metros en HDPE, lo que conlleva un aumento en los movimientos de tierra debido a que se requiere ejecutar una serie de extensiones de red matriz dentro del radio del proyecto original, como también suministro, transporte interno, colocación y prueba de tuberías y piezas especiales con la finalidad de darle continuidad a la red matriz | Con fecha 16 de junio 2020, se Reunión comisión de recepción provisoria, donde se entregan observaciones. | 16/06/2020 | No se ha realizado definitiva a la fecha |  | SI | 10/04/2021 | Desde la marcha blanca el sistema de Estaquilla ha presentado problemas de hierro y turbiedad durante lluvias intensas,gasto permanente de combustible para el generador ya que aun no llega suministro de empresa electrica |  | En Operación | - Como situacion negativa a lo diseñado se debio cambiar la Captación Superficial, ya que el original no coincide con la capacidad de suministrar agua, esto como consecuencia del cambio climático , lo que a traído disminución del caudal del estero en verano a casi cero, otro punto es el aumento de la población en el sector, esto causando extensiones de redes nuevas y mayor cantidad de casas, por lo tanto a lo señalado anteriormente se debe asegurar el abastecimiento de agua por medio de un embalse de mayor capacidad. - Extensión de red de 3000 m, se consideran varias obras complementarias que deben ejecutarse para un buen funcionamiento del sistema de agua potable rural | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4304900% | 4307300% | 24 | 4313700% | 64 | NA | 0 | 4322400% | 87 | 4322400% | 87 | 4325500% | 31 | 4328200% | 27 | 233 | 209 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se esperaba como fecha tentativa licitar en marzo y con la reunión de antecedentes de realizo la licitación en el mes de mayo . | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO |  |  | NO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | SI | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | - La etapa de Prefactibilidad (Estudio Hidrogeológico), la llevó a cabo la Municipalidad de Los Muermos, sin ingresar al SNI. - La Etapa de Diseño la llevó a cabo la Direccion de Obras Hidráilicas, dentro del convenio con la Empresa Sanitaria ESSAL, sin ingresar al SNI. - La etapa de ejecución la postuló la DOH, si ingresó al SNI. | 111822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883044 | 106260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839086 | De acuerdo a lo reisado el monto en el contrato inicial es de $732.826, el cual tuvo un aumento y diminuciones de obra realizado en la modificacion N°5 por 146.380,que fue solicitado a traves de reevaluacion de obra 1. Resolución N° 361 del 14 de mayo 2018, aprueba contrato N° 77 del 19 de abril 2018. 2. Resolución N°1162 del 13 de diciembre 2018, que aprueba el contrato Essal N°304 del 4 de diciembre 2018. 3. Resolución N°400 del 22.05.2018 de 22 de mayo 2018, que aprueba el cambio de inspector. 4. Resolución N°690 del 20 de agosto 2018, que aprueba cambio de inspector 5. Resolución N°888 del 20 de agosto 2018 que aprueba el cambio inspector técnico. 6. Resolución N°301 del 22 de mayo2018, por imputación presupuestaria. 7. Resolución N°471 del 14 de abril 2019, que aprueba el contrato Essal N°49 del 15 de febrero 2019. 8. Resolución N°598 del 13 de mayo 2019, que aprueba el contrato Essal N°94 del 12 de abril 2019. 9. Resolución N° 1649 del 24 de diciembre 2010, que aprueba el contrato Essal N° 219 del 2 de octubre 2019: 10. Resolución N°1606 del 27 de noviembre 2019, que aprueba el contrato Essal N°303 de 2 de noviembre 2019. | 127485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006692 | De acuerdo al contrato y las 6 modificaciones de ellas, se tiene lo siguiente: 1. Resolución N° 361 del 14 de mayo 2018, aprueba contrato N° 77 del 19 de abril 2018. 2. Resolución N°1162 del 13 de diciembre 2018, que aprueba el contrato Essal N°304 del 4 de diciembre 2018. 3. Resolución N°400 del 22.05.2018 de 22 de mayo 2018, que aprueba el cambio de inspector. 4. Resolución N°690 del 20 de agosto 2018, que aprueba cambio de inspector 5. Resolución N°888 del 20 de agosto 2018 que aprueba el cambio inspector técnico. 6. Resolución N°301 del 22 de mayo2018, por imputación presupuestaria. 7. Resolución N°471 del 14 de abril 2019, que aprueba el contrato Essal N°49 del 15 de febrero 2019. 8. Resolución N°598 del 13 de mayo 2019, que aprueba el contrato Essal N°94 del 12 de abril 2019. 9. Resolución N° 1649 del 24 de diciembre 2010, que aprueba el contrato Essal N° 219 del 2 de octubre 2019: - Obras extraordinarias a precios contratados $112.994 - Obras extraordinarias a precion convenidos $55.840 -Disminuciones de Obras -$22.453 10. Resolución N°1606 del 27 de noviembre 2019, que aprueba el contrato Essal N°303 de 2 de noviembre 2019. | 127485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006692 | 493899 | BIP > SIGFE | 64938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512793 | 66836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527785 | el monto inicial del contrato fue de $732.826 el cual tuvo un aumento de obra por $112.994. | la mayor problematica de esta obra fue que el diaeño contratado no esta acorde al cambio climatico y la captacion proyectada ya no existia, polo cual se tuvo que realizar una una captacion como mini embalse. Ademas de lo anterior otra problematica fue el filto ya que no cumplia con la dimension del sistema. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no contemplada en el RS que da origen a la ejecución | se realizaron obras de emergencias no contemplados en el RS incial por la captacion. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipamiento | Se modificó la equipamientos de acuerdo a la incorporacion de nuevos beneficiarios. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | se realiza cambio de materialidad en 3000 m de e HDPE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | se realizan aumentos y disminuciones de obras, las que genera reevaluaciones. |  |  | 127423.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878778.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006201.96 | 1191165.8559 | 148422.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054313.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202736.8086 | 150846.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040320.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191166.9907 | 19.5323 | 18.3825 | 18.3825 | -0.96196 | 9.5263e-05 | 6108.5487 | 5334.9755 | La variación de montos contratados de 20% y la variación de costos reales de 18% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para el mejoramiento de las obras de captación, tratamiento y extensión de redes de agua potable para beneficiar a 60 nuevos usuarios del sistema. Además de un cambio en la materialidad de las redes de agua potable. Esto se ve reflejado en las 2 reevaluaciones del proyecto. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1005769 | 55840 | 5.552% | modificación de obras para precios convenidos. El proyecto tenia un precio inicial de $732.826, el cual tuvo un aumento de obra por $70.199 y una diminucion de $94 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 933178 | 1049725 | 12.4893 | La primera reevaluación tiene relación al cambio de materialidad de las redes de agua potable (de PVC a HDPE), de la parte de la red que se construirá por caminos enrolados por vialidad, esta modificación se lleva a cabo en gran parte de los APR de acuerdo a indicaciones del Nivel central de la DOH y que ya habían sido aprobados con materialidad de pvc. La segunda reevaluación tiene relación a modificaciones del proyecto en relación a incorporar a nuevos beneficiarios que en la etapa de diseño no fueron considerados en el proyecto, además de mejoramiento al diseño (que fue aprobado por la DOH), en cuanto al sistema de tratamiento y captación superficial. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 877117 | 732534 | -16.4839 | Real < Recomendado | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 182 | 170 | -6.5934 | Real < Recomendado | Se observa un mejoramiento en los indicadores económicos, debido a que incorporaron usuarios al sistema, por lo tanto la rentabilidad aumenta al disminuir los costos de operación y mantención del sistema. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 6 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 4 meses, generando un plazo total de 20 meses versus un recomendado de 9 meses. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios) y por cambios en la materialidad, además de las demoras administrativas que implicó reevaluar el proyecto 2 veces. En costos, la variación de montos contratados de 20% y la variación de costos reales de 18% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías para incorporar nuevos beneficiarios que no estaban contemplados en la recomendación original, además de un cambio en la materialidad de las redes de agua potable. Esto se ve reflejado en las 2 reevaluaciones del proyecto. Sin embargo, el cambio de indicadores económicos y de rentabilidad fue en beneficio del proyecto. El proyecto originalmente consideraba 135 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 195 para incorporar a 60 nuevos beneficiarios. Finalmente, el proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias mejorando su calidad de vida y evitando enfermedades entéricas. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30117891-0 | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU, MAULLIN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | MAULLIN | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | SE IDENTIFICA UNA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL, EN LAS VÍAS LOCALES , SARGENTO ALDEA, PAJARITOS Y ARTURO PRAT, TODAS CON CARPETA DE RODADO DE BAJA CALIDAD, QUE EN ÉPOCAS FLUVIALES DIFICULTAN EL ACCESO Y DESPLAZAMIENTO EN FORMA NORMAL DE LOS HABITANTES DE CARELMAPU, GENERANDO UNA BAJA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA VÍA EN CUANTO AL TRASLADO DE PERSONAS, SEGURIDAD VIAL Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. | SE CONTEMPLA LA PAVIMENTACION 2.799 M2 DE CALZADA EN HCV HF4,5 E=0,15M Y DE 859 M2 DE VEREDAS EN E=0,07M, PARA LAS VIAS LOCALES ARTURO PRAT, SARGENTO ALDEA Y PAJARITOS, CON OBRAS DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS EN HDPE DE 300 Y 375 MM, PARA LAS VIAS LOCALES ARTURO PRAT Y PAJARITOS. | 572 | VIALIDAD INTERMEDIA | VIALIDAD URBANA |  | 8 | 8 |  | 0 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 8 | 8 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 240 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | [12 empty] | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 |  | 12.5 | 12.5 | El proyecto se ejecutó dentro de los plazos recomendados, la variación que se produce entre el plazo real (9 meses) y recomendado (8 meses) se debe a un desfase en el inicio de la consultoría y la obras civiles, pero es marginal. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 07/06/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | No hubo contratiempo | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | No hubo contratiempo | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Equipos y/o Equipamientos llegaron con deterioro | No hubo contratiempo | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | No hubo contratiempo |  |  | 245876 | 1539 | 247415 | 228190 | 19225 | En carpeta digital se anexan los contratos, tanto de la obra como del consultor. Así como también los presupuestos. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hubo contratiempo | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | No hubo contratiempo | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No hubo contratiempo | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | No hubo contratiempo |  |  | METROS CUADRADOS | 2799 | 2799 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existieron modificaciones den las magnitudes del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | No hubo contratiempo | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en la localización | No hubo contratiempo | En fecha 07 de Febrero de 2020 se reúne la comisión para la Recepción Provisoria de la Obra: Mejoramiento Cinco Calles Localidad de Carelmapu | 07/02/2020 | Aun no hay recepción definitiva |  | SI | 08/02/2020 | ninguno |  | En Operación | Ejecución sin ningún contratiempo | PEDRO ALFONSO PERDOMO RUIZ | MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |  |  |  |  | 4294800% | 4313000% | 182 | 4334200% | 212 | 4334200% | 0 | 4359900% | 257 | 4360100% | 259 | 4362400% | 23 | 4367100% | 47 | 723 | 541 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Hubieron 3 licitaciones sin oferentes | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Hubieron 3 licitaciones sin oferentes | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | - La etapa de Diseño la realizó la Municipalidad de Maullín, la cual ingresó al SNI y en un principio era para el mejoramiento de 5 vias en la loclaidad de carelmapu. -La etapa de ejecución es presentada por la Municipalidad de Maullín y financiada por el GORE Los Lagos e ingresó al SNI. - En la etapa de ejecución, finalmente se intervinieron 3 de las 5 vías originalmente consideradas, ya que las otras 2 ya se habían ejecutado con otros fondos. El Nombre de la IDI no se pudo cambiar a Mejoramiento de 3 calles de Carelmapu, de acuerdo a indicaciones de Contraloría. | 8400 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 169296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179196 | 8618 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 244507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254664 | En obras civiles el valor adjudicado fue inferior al valor recomendado En item de consultorias se ajusto al recomendado, RS que da origen de ejecución pptaria. | 8616 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 237259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247414 | OBRAS CIVILES: MONTO CONTRATO $237.258.378, ENTREGA TERRENO 08-06-2019, DURACION 240 DIAS CONSULTORIAS: MONTO CONTRATO $8.616.000, INICIO 06-05-2019, DURACION 240 DIAS | 8616 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 237259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247234 | 19044 | BIP > SIGFE | 7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228190 | 7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234122 | e. o. civiles hay diferencia por la aproximación a miles de pesos que hay en BIP. Sigfe refleja solo el gasto del año 2019 En año 2018 se gasto m$1.539 en g. adm Sigfe refleja solo el gasto del año 2019 EN COSULTORIAS |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | e. o. civiles hay diferencia por la aproximación a miles de pesos que hay en BIP. Sigfe refleja solo el gasto del año 2019 En año 2018 se gasto m$1.539 en g. adm Sigfe refleja solo el gasto del año 2019 | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Sigfe refleja solo el gasto del año 2019 | [8 empty] | 10334.0851 | 0 | 0 | 0 | 1845.0886 | 293204.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305383.7314 | 305383.7314 | 10031.1093 | 0 | 0 | 0 | 1845.0886 | 276226.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288102.7628 | 9999.3365 | 0 | 0 | 0 | 1845.0886 | 275737.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287581.9167 | -5.6588 | -5.8293 | -5.9573 | -0.18078 | -5.8293 | 102.7445 | 98.5129 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron posterior a una Reevaluación de acuerdo a solicitud del Municipio-Gore, debido que no se podía adjudicar la obra por ofertas superiores. Por lo tanto, en este caso, la reevaluación y actualización de los precios resultó de acuerdo a lo esperado y se pudo adjudicar la obra. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 194292 | 269122 | 38.5142 | - La reevaluación se debió a que la Unidad Técnica, Municipalidad de Maullín, había realizado 3 procesos de licitación y no pudo adjudicar porque las ofertas superaban el monto oficial, por lo tanto al ajustar los precios a lo que existía en el mercado, se pudo adjudicar la obra. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 11345 | 10688 | -5.7911 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 147592 | 139046 | -5.7903 | Real < Recomendado | La variación estimada es a mejorar los indicadores económicos ya que los costos de ejecución fueron menores a los estimados en la última recomendación de la IDI. | El proyecto se ejecutó en línea con respecto a lo recomendado. En plazos, no hubo ampliaciones de la obra civil y la variación marginal de 1 mes entre lo recomendado y ejecutado corresponde a un desfase entre las asignaciones de consultorías y obra civil. En costos, hubo una reevaluación porque no se logró adjudicar el contrato por ofertas mayores al presupuesto. Posterior a la reevaluación y adjudicación del contrato no hubo modificaciones en los costos. Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. No hubo variaciones de magnitudes y la variación de los indicadores económicos CAE y VAC es marginal debido a la variación de costos. Por último, el proyecto logró cumplir con el objetivo de dotar de infraestructura vial que asegure el acceso y desplazamiento en forma normal de los habitantes de Carelmapu con estándares de seguridad vial y accesibilidad universal. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40002082-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA BARBARA, COMUNA DE CHAITEN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | CHAITEN | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 61 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 20 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2008 POR LA INTENDENCIA. EN EL MISMO RECINTO, LAS AGUAS SERÁN TRATADAS MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO CLORADOR UBICADO EN UNA CASETA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CLORACION Y DE LAS OBRAS ELECTRICAS. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 M3 EN OTRO RECINTO CON LA COTA PARA ABASTECER GRAVITACIONALMENTE A LA POBLACION A UNA PRESION DE SERVICIO ADECUADA. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 4,790 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN PVC C-10 DE 75 MM DE DIÁMETRO, 1,457 KM. DE RED DE IMPULSIÓN QUE SERÁN EN HDPE PN-10 DE 90 MM DE DIÁMETRO Y LA INSTALACIÓN DE 78 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR A 50 BENEFICIARIOS INDIRECTOS DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DEL SERVIU. | 312 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 23 |  | 187.5 | [16 empty] | 8 | 23 |  | 187.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 239 | DIAS CORRIDOS | SI | 7 | 30 | 75 | 0 | 150 | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 465 | 704 | [12 empty] | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 |  | 200 | 200 | Inicialmente se recomendó la iniciativa con un plazo estimado de 8 meses para su ejecución, sin embargo tuvo 6 aumentos de plazo durante su ejecución debido a modificaciones en el proyecto y a paralizaciones, lo que implicó que el plazo final sea de 24 meses, siendo superior en 200% al plazo inicial. El proyecto tuvo cambios en emplazamiento de obras en terreno, específicamente hubo un cambio de trazado en la red de impulsión que comprendíó movimiento de tierra, interconexiones hidráulicas, obras varias, obras viales ( atravieso bajo puente por viga reticulada), cambios de trazados realizados en ruta 7 y ruta W-823. El mayor plazo también se explica por ajustes de planimetría por cambios de red; aumentos de 25 arranques domiciliarios en ruta 7 y mayor extensión en redes de distribución de 1653 m. El aumento de plazo debido a la paralización del contrato se debió al acuerdo entre la Unidad Técnica y la empresa contratista, para esperar la modificación de contrato que estaba en curso en el mes de noviembre 2019. El detalle de las modificaciones es el siguiente: 1. Resolución N°355 de 13 de marzo 2019, que aprueba contrato por 240 días corridos y por monto $510.778.265. a suma alzada sin reajustes.- 2. Resolución N°1429 que aprueba el contrato Modificación de contrato N°221 del 7 de noviembre 2019 por aumento de plazo por 30 días. 3. Resolución N°1479 que aprueba la modificación por medio del contrato Essal N°258 del 23 de noviembre 2019, por concepto de aumento de plazo por 75 días a la espera de la revisión de antecedentes hasta que sea aprobada la modificación de contrato que se encuentra en evaluación. 4. Resolución N°1483 del 27.11.2019 que aprueba Modificación de Contrato 3, por medio de contrato N°304 del 26 de noviembre 2019 por concepto de modificaciones de obras: Obras extraordinarias a precio contratado por $87.634.226, Disminución de obra por $87.637.950 y Partida e ajuste $1, de lo que resulta una disminución efectiva $3.723. 5. Resolución N°877 del 22 de octubre 2019 contrato Essal N°43 del 29 de abril 2019 por concepto de aumento de plazo de 150 días corridos y aumento del monto del contrato en M$102.016. 6. Modificación contrato Essal N°99 del 7 julio 2020, por concepto de 90 días corridos de aumento de plazo. 7. Resolución N° 990 del 17 de noviembre 2019 contrato Essal N°185 del 19 de octubre 2019, por concepto de 60 días corridos. 8. Resolución N°52 del 26 de enero 2021 contrato Essal N° 274 del 17 de diciembre 2020 por concepto de aumento de plazo de 60 días. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 20/02/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | una causa por aumento de contrato es por cambio de trazado en la red de impulsion que comprende: movimiento de tierra interconexiones hidraulicas obras varias obras viales ( atravieso bajo puente por viga reticulada) cambios de trazados realizados en ruta 7 y ruta W-823 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | existieron ajistes a precios contratados por cambiso de red , se consideran auemntos de arranques en ruta 7, se consideran un aumento en distribución de 1653 m | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Por la demora de la entrega de faja vial por parte de la Dirección Regional de Vialidad, generó retrasos en el inicio de los trabajos de colocación de tuberíoas y camaras de dicho sector. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | en diseño tuvo un aumento de 25 arranques domiciliarios, los cuales adicionalmente estuvieron 10 corresponden a extencion de red en los 1653m y 15 en proyecto icnial |  |  | 701646 | 0 | 701646 | 533516 | 168130 | 1. Resolución N°355 de 13 de marzo 2019, que aprueba contrato por 240 días y por monto $ 510.778.265. 2. Resolución N°1429 que aprueba el contrato Modificación de contrato N°258 del 7 de noviembre 2019 por concepto de paralización de obra. 3. Resolución N°1479 que aprueba Modificación de Contrato 2, por medio de contrato N°304 del 26 de noviembre 2019 por concepto de modificaciones de obras: - Obras extraordinarias- Precio Contratado $87.634.226 - Disminución de obra $87.637.950 -Partida e ajuste $1.- - Disminución efectiva $3.723 4. Resolución N°877 del 22 de octubre 2019 contrato Essal N°43 del 29 de abril 2019 por concepto de aumento de plazo de 150 días corridos. 5. Resolución N°877 del 22 de octubre 2019 contrato N°99 del 7 julio 2020, por concepto de 90 días corridos de aumento de plazo. 6. Resolución N° 990 del 17 de noviembre 2019 contrato Essal N°185 del 19 de octubre 2019, por concepto de 60 días corridos. 7. Resolución N°52 del 26 de enero 2021 contrato Essal N° 274 del 17 de diciembre 2020 por concepto de aumento de plazo de 60 días.. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | no hubo | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no utilizada o solo parcialmente | no hubo | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipos por problemas de stock | no hubo | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO |  |  |  | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 78 | 103 | 132.0513 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto fue recomendado originalmente con una magnitud de 78 arranques domiciliarios, los que se incrementaron para incorporar 25 nuevos usuarios al sistema de APR, cuyas viviendas se ubican en la Ruta 7 hacia el sector de El Fandango. En la reevaluación solicitada se mencionaban 24 nuevos arranques, correspondientes a 22 viviendas y 2 equipamientos, sin embargo en el Informe Ex Post, la DOH reporta 25 nuevas conexiones, totalizando 103 arranques, lo que representa un incremento de 32% respecto de lo originalmente estimado. Esta variación se explica por la anexión de un nuevo sector aledaño a Santa Bárbara, considerando la capacidad de la fuentes de abastecimiento y la oportunidad de dejar conectados a un mayor número de usuarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | En el desarrollo de la obra existió un incremento de 25 nuevos arranques de 1/2" | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | por la incorpotacion de 25 beneficarios, se realizó un aumento de km de red. | [6 empty] | En Chiten 16 de febrero 2021, se reunió la comisión de recepción , designada por carta Essal N° 116 del 5 de enero 2021 , integrada por el Constructor Civil Sr Michel Gonzalez y el constructor Civil Sr. Hector Yañez, ambos designados por el jefe de Agua Potable Rural de Essal SA y El Inspector Fiscal de servicios Sanitarios rurales Sr José Funes Rivera, designado por ORD D.R.O.H. N°821, PARA Efectuar la Recepción de recepción Provisional de la Obra denominada Construcción del servicio de Agua Potable Rural Santa Barbara, comuna de Chaiten, Región de los Lagos. El Inspector de Técnico de Obras, mediante Carta N°115 del 05.01.2021, deja constancia que las obras fueron terminadas con fecha 26.12.2020, siendo este su plazo de termino contractual. la comisión conforme a lo establecido en las Bases Administrativas del contrato , verificó la corrección de as observaciones consignadas en Acta de Recepción Provincial con reservas enviadas al contratista mediante carta Essal N°3868 con fecha 23.03.2021 y posteriormente comprobó que las obras fueron ejecutadas conforme a las bases administrativas, planos y especificaciones. técnicas. | 16/02/2021 | no se ha realizado la recepción definitiva del sistema. |  | SI | 16/02/2021 | Desde la puesta en marcha, en el mes de julio, se fundio una bomba hace 3 meses(actualmente no cuenta con repuesto)-problemas menores ruptura de red-cortes de energia electrica.El sistema presenta problemas con medidores de los arranques.se solicita kit mantencion de bomba inyectora de cloro. |  | En Operación | Durante la ejecución del proyecto se tuvo modificacion por el incremento 25 nuevos arranques, lo que involucró de forma adicional el aumento de 1600 metros de red en ruta 7 y una sentina de elevación.. | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4329900% | 4329900% | 0 | 4342000% | 121 | 4342000% | 0 | 4351000% | 90 | 4351000% | 90 | 4351600% | 6 | 4358600% | 70 | 287 | 287 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | De acuerdo ala fecha programada y lo tentativo no existieron cambios. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | De acuerdo a lo ingresado en el momento de la licitacion exisiteron 2 oferentes: 77.716.070-2 CAV. CONSTRUCCIONES LTDA $ 510.778. Aceptada 76.729.746-7 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA $ 595.815 |  |  |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 7 |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Dirección de Obras Hidráulicas del MOP realiza las Etapas de Factibilidad y Diseño con recursos propios que no requieren el informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Una vez desarrollado el Diseño, postulan directamente a Etapa de Ejecución con los antecedentes desarrollados en las etapas anteriores. | 67470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532782 | 67470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532782 | En revisión a los antecedentes se obtuvieorn los siguientes montos: - la Primera modificación de contrato fue aprobado por la resolución N°1429 de fecha 15.11.2018 que aprueba el contrato Essal N°221.No contempló aumento de monto. - El segundo contrato modificado, fue aprobado por medio del resuelvo N°1479 de fecha 23 de noviembre 2019, el cual aprueba el contrato N°258 .No contempló aumento de monto. - El tercer contrato modificado, fue aprobado por merdio del resuelvo N°1483 de fecha27 de noviembre 2019, el cual aprueba el contrato N°304. Contempló lo siguiente: Obras extraordinarias -Precios contratados: $87.637.950.- Disminuciones de Obras:$-87.634.226- Partida de Ajustes:$1- Total: $3723.- Sólo en esta modificación se realizó la modificación de monto | 88855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701646 | - la Primera modificación de contrato fue aprobado por la resolución N°1429 de fecha 15.11.2018 que aprueba el contrato Essal N°221.No contempló aumento de monto. - El segundo contrato modificado, fue aprobado por medio del resuelvo N°1479 de fecha 23 de noviembre 2019, el cual aprueba el contrato N°258 .No contempló aumento de monto. - El tercer contrato modificado, fue aprobado por merdio del resuelvo N°1483 de fecha27 de noviembre 2019, el cual aprueba el contrato N°304. Contempló lo siguiente: Obras extraordinarias -Precios contratados: $87.637.950.- Disminuciones de Obras:$-87.634.226- Partida de Ajustes:$1- Total: $3723.- Sólo en esta modificación se realizó la modificación de monto - | 88855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701646 | 168130 | BIP > SIGFE | 67563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533516 | 69319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547386 | Existen direrencia: Obras civiles m$ 612.791 y Consultorías m$88.855 Según el SIGFE Dice: Obras civiles m$465.753 y Consultorías m$67.563 Se desconocen las causas. | Como situacion negativa, se tuvo que realizar aumentos y diminuciones de obras por cambio de trazado en red de distibucion y red de impulsión. Aumento de obras a precios contratados por cambio de red, se consideran aumentos de arranques en ruta 7, se considoran un aumento de 1653 m lineales. Red de distribución las cuales contemplan movimeitno de tierras interconexiones hidraulicas, tubería de PVC c-10 D=75 mm, cañería acero galvanizado D=6"(encmaisado), cañería acero galvanizado D=3", cañería de acero galvanizado D=2" 25 arranques domiciliarios. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Aumento de red por incorporacion de nuevos beneficiarios. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | de realizaron 1 aumento de contrato, debido a cambios en impulsion con aumentos y diminuciones de obras. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | se realizaron diminucion de obras que contiene directa relación con el cambio de trazado entre un tramo de ruta 7. Dentro de las disminuciondes de un tramo de red de impulsion con diminución de movimiento de tierras interconeziones hidraulicas, movimientos de tierras. Se realizaron aumentos de obas a precion contratados debido al cambio de trazado en ruta 7 a ruta W-823. |  |  | 85501.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589668.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675169.6807 | 819069.5742 | 103448.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713436.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816885.1981 | 102820.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709105.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811925.2457 | 20.9896 | 20.255 | 20.255 | -0.60718 | -0.87225 | 7882.7694 | 6884.5169 | Los montos recomendados fueron menores al contratado y a los reales. La iniciativa fue contratada por un monto 6,5% superior al recomendado, comparados en la misma fecha de moneda, y luego experimentó un aumento de costos de 20,99% respecto del contrato, que se explica por una aumento de obras y obras extraordinarias para aumentar la cobertura del servicio de APR hacia el Sector El Fandango y realizar ajustes y modificaciones en el proyecto. Cabe señalar que los montos registrados en el BIP son superiores a los registrados en el SIGFE y en el Informe de Unidad Financiera se indica que se desconocen las razones de esta diferencia. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 594999 | -3723 | -0.6257% | Existieron 7 modificaciones de contrato . la cuales aplican aumentos de obras, obras extraordinarias, disminuciones y aumentos de plazos, que se detallan a continuación: 1. Resolución 355 de fecha 13 de marzo 2019, que aprueba el contra N°2 por un monto de 510.77.265, por un plazo de 240 días corrridos a suma alzada sin reajustes..- 2. Resolución N°1429 que aprueba el contrato Modificación de contrato N°258 del 7 de noviembre 2019 por concepto de aumento de plazo por 30 días sin aumentos de montos.- 3. Resolución N°1479 que aprueba la modificacion por medio del contrato N°258 del 23 de noviembre 2019, por concepto de aumento de plazo por 75 dias a la espera de la revision de antecedentes hasta que sea aprobada la modificacion de contrato que se encuentra en evaluación.. 4. Resolución N°1479 que aprueba Modificación de Contrato 3, por medio de contrato N°304 del 26 de noviembre 2019 por concepto de modificaciones de obras: - Obras extraordinarias- Precio Contratado $87.634.226 - Disminución de obra $87.637.950 -Partida e ajuste $1.- - Disminución efectiva $3.723 5. Resolución N°877 del 22 de octubre 2019 contrato Essal N°43 del 29 de abril 2019 por concepto de aumento de plazo de 150 días corridos. 5. Resolución N°877 del 22 de octubre 2019 contrato N°99 del 7 julio 2020, por concepto de 90 días corridos de aumento de plazo. 6. Resolución N° 990 del 17 de noviembre 2019 contrato Essal N°185 del 19 de octubre 2019, por concepto de 60 días corridos. 7. Resolución N°52 del 26 de enero 2021 contrato Essal N° 274 del 17 de diciembre 2020 por concepto de aumento de plazo de 60 días.. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 546633 | 721812 | 32.0469 | El proyecto fue recomendado en el año 2018 por un monto total de M$532.782de los cuales M$465.312 correspondían a Obras civiles y M$67.470 a Consultorías. montos expresados en Moneda 2018 que en moneda 2019 equivalen a M$479.270 y M$69.494 respectivamente. y las obras civiles fueron contratadas por M$510.778 (moneda Presupuesto 2019), lo que representa un 6.5% por sobre lo recomendado originalmente. Este proyecto presenta una disminución de contrato de $3.723 aprobada en noviembre 2019, que es el resultado de Obras extraordinarias a precio contratado por $87.634.226, una disminución de obra por $87.637.950 y un ajuste $1. Esta modificación no fue reevaluada. El proyecto fue reevaluado una vez, para para incorporar obras extraordinarias a precio contratados, obras extraordinarias a precio convenidos y realizar disminución de obras, debido a un cambio de trazado de la red y a la incorporación de 24 nuevos usuarios (22 viviendas y 2 equipamientos) ubicados en el camino hacia el Fandango, en la Ruta 7.Cabe señalar que finalmente fueron 25 los arranques que se incorporaron. El proyecto fue contratado por M$510.779 el 22.01.2019. Las modificaciones implicaron un incremento de M$103.653 en la asignación Obras Civiles, lo que representa un aumento de 20,29% respecto del contrato. Este incremento implica un aumento en el monto de las Consultorías dado que se calculan como porcentaje de las obras civiles. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 429553 | 529846 | 23.3482 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto presenta variación en el indicador de rentabilidad equivalente a un 23,35% al comparar el real versus el recomendado originalmente, lo que se explica por el incremento en la inversión producto de la contratación de las obras civiles por un valor superior en 6,5% al monto recomendado y al incremento de 20,29% producto de la reevaluación para aumentar la cobertura del servicio incorporando extensión de redes para conectar 25 nuevos arranques domiciliarios. | El proyecto presenta variaciones de costos, plazo y magnitud, que se explican por modificaciones técnicas al proyecto originalmente recomendado y a la ampliación de cobertura del sistema de APR hacia el Sector El Fandango, que originalmente no había sido considerado en el área de influencia de este proyecto aumentado en 25 las conexiones. totalizando 103 usuarios. El mayor plazo también se explica por paralización de obras a la espera de la modificación del contrato. Si bien el VAC aumentó por la mayor inversión, el costo por solución sólo se incrementa de UF187 a UF189, lo que representa una variación de un 1%. Finalmente, el proyecto logró cumplir su objetivo de dotar de agua potable a familias de la localidad de Santa Bárbara de la comuna de Chaitén logrando mejorar su calidad de vida. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30480724-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GARCIA HURTADO, OSORNO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LAS UNIDADES VECINALES 10301_3,5,6,7 Y 23, QUE COMPONEN EL SECTOR DE RAHUE ALTO SUR, DE LA CIUDAD DE OSORNO EXISTE UNA POBLACION SIGNIFICATIVA ENTRE 0 Y 3 AÑOS 11 MESES, QUE SE ENCUENTRA MARGINADA DEL PROCESO EDUCATIVO INICIAL, AL NO EXISTIR OFERTA NECESARIA DE EDUCACION PARVULARIA DE SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS. EL PROYECTO CONTEMPLA UNA CAPACIDAD DE 40 LACTANTES Y 56 PARVULOS, UBICADO ESPECIFICAMENTE EN CALLE GUILLERMO SCHWENCKE S/N | LA ETAPA A PROGRAMAR INICIALMENTE CORRESPONDE AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESPECIALIDADES, SEGUN SE ESTABLECE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EN UN PLAZO DE DOS MESES. POSTERIORMENTE SE CONTEMPLA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN UN PLAZO DE 9 MESES. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 938M2, EN DOS PISOS. LA ESTRUCTURA PRINCIPAL CONSULTA ESTRUCTURA METALIZA Y PANEL SIP. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE PLACA FENOLICA Y CUBIERTA EN ZINC ALUM. SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL, CON CALDERA A PELLET Y RADIADORES EN LOS INTERIORES. | 96 |  |  |  | 2 | 12 |  | 500 | 2 | 3 |  | 50 | 2 | 2 |  | 0 | [8 empty] | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 370 | [8 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 11 | 11 | 17 | 25 | 8 |  | 54.5455 | 127.2727 | Durante el desarrollo de las obras, el proyecto tuvo dos aumentos de plazo por 114 días en total en la ejecución de las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías, pasando de 8 meses a 12 meses. Según lo indicado por la Unidad Técnica en su informe, los aumentos de plazo se debieron a modificaciones al Presupuesto por ajuste de cubos de partidas a serie de precios unitarios, obras adicionales de urbanización, la instalación del ascensor requirió piezas importadas no contempladas, además de refuerzo extra al cierro perimetral, entre otras obras menores. Como las Consultorías están dentro del contrato de Obras Civiles mantuvo el mismo tiempo de desarrollo que éstas, reflejando un incremento de 518,33% respecto a lo recomendado originalmente, no obstante correspondieron a los estudios de las especialidades de término del Diseño, los cuales se realizaron en los primeros meses del contrato Las asignaciones de Equipamientos y Equipos se ejecutaron relativamente de acuerdo a lo programado en la evaluación Ex Ante. La primera en 3 meses y la segunda en 2 meses, sólo presentando una pequeña variación en el Equipamiento que se había programado inicialmente en 2 meses. Finalmente, la asignación de Otros Gastos, referida al monto destinado para el Permiso de Edificación, se ejecutó en 1 mes, y lo recomendado originalmente eran 2 meses. Con todo lo anterior, el plazo de término final del proyecto fue el 31/12/2019, lo que implicó 17 meses de ejecución sin tiempos muertos y 25 meses de ejecución con tiempos muertos. Es decir, significó un aumento total del proyecto de 127,27%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 04/06/2021, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, y su recepción definitiva fue el 18/01/2021 ya que se debieron abordar observaciones realizadas en la recepción definitiva. En estos meses de operación no se informan otras observaciones. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 14/12/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | EL AJUSTE DE CUBOS IMPLICO UN AUMENTO DE PLAZO EN 60 DIAS | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | SE REQUIRIERON OBRAS DE URBANIZACION, EL ASCENSOR REQUIRIO PIEZAS IMPORTADAS NO CONTEMPLADAS, SE SOLICITO REFUERZO EXTRA EN CIERRO PERIMETRAL, ENTRE OTRAS QUE IMPLICO UN AUMENTO DE PLAZO | [8 empty] | 980015 | 0 | 980015 | 393921 | 586094 | La Resolución que aprueba el contrato de construcción del proyecto Garcia Hurtado tiene fecha 13/12/2017 por un monto inicial de $933.220.501.- y un plazo de ejecución de 256 días corridos. Existieron 3 modificaciones de contrato. La primera por aumento de plazo por 60 días, Obras Extraordinarias por $22.103.980.- y Disminución de Obras por -$22.401.513.-; la segunda por Aumento de Plazo de 54 dias y la tercera por Obras Extraordinarias ($17.450.590.-) y Disminución de Obras (-$17.450.590.-). Además existió el pago de Ajuste de Cubos ($22.972.719.-), el Pago de un Remanente ($48.295.-) y valor proforma por Permiso de Edificación ($1.744.557.-) El monto declarado en Obras Civiles + Consultorias no corresponden al total del proyecto ($957.688.539.-). | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | DETECCION DE MICROBASURAL EN TERRENO LO QUE CONSIDERA RELLENOS DE SOBREEXCAVACION PARA EJECUCION DE FUNDACIONES | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 938 | 949 | 101.1727 | Real > Recomendada | [6 empty] | Según lo explicado por la Unidad Técnica, la magnitud del proyecto varió de 938 m2 a 949 m2 (1,17% más), debido a la mayor superficie útil por nuevas necesidades y a la adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | AJUSTE DEL PROYECTO | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | AJUSTE DEL PROYECTO | [6 empty] | YA SE ENCUENTRA CON RECPECION PROVISORIA | 24/09/2019 | 1 Equipo de iluminación defectusoso en oficina de dirección 2 Cortina metálica con problemas de funcionamiento en patio cubierto primer piso 3 Cortina metálica con problemas de funcionamiento en Sala Nivel Medio 4 Cortina metálica con problemas de funcionamiento en Sala de Expansión Nivel Medio. 5 Equipo de iluminación defectusoso en Sala Nivel Medio 6 Cortina metálica con problemas de funcionamiento en Sala de Amamantamiento 7 Filtración en cielo de Sala Cuna | 18/01/2021 | SI | 04/06/2021 |  |  | En Operación | LAS OBSERVACIONES A LA EJECUCION YA SE ENCUENTRAN INDICADAS EN LOS ANTECEDENTES ANTERIORES | CLAUDIA FILGUEIRA BARRIENTOS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4276800% | 4276800% | 0 | 4293300% | 165 | NA | 0 | 4293900% | 6 | 4293900% | 6 | 4308300% | 144 | 4307000% |  | 302 | 302 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proceso no presento mayores atrasos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, específicamente la arquitectura por parte de JUNJI, postulando la etapa de Ejecución en el S.N.I. para completar las especialidades del Diseño, el desarrollo de las Obras Civiles, además de la adquisición de los equipos y equipamientos requeridos, es decir, a través de un proceso excepcional de Diseño y Ejecución conjunta. Esta excepción fue autorizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en ORD. N° 1908 del 01/09/2014 de la Subsecretaria de Evaluación Social. La unidad técnica de la etapa de Ejecución también fue JUNJI, y la recomendación de la iniciativa se obtuvo el 02/02/2017. | 53867 | 42087 | 5834 | 0 | 0 | 954575 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1058863 | 53867 | 42087 | 5834 | 0 | 0 | 954575 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1058863 | N/A | 18500 | 34117 | 5757 | 0 | 0 | 914720 | 0 | 0 | 1745 | 0 | 974839 | OBRAS CIVILES, OTROS GASTOS, CONSULTORÍAS RIO SUR SPA Fecha Inicio Contrato 23/07/2017 Fecha Término Contrato 15/03/2019 Monto Contratado [M$] 935.600 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. Fecha Inicio Contrato 14/10/2019 Fecha Término Contrato 11/05/2020 Monto Contratado [M$] 915 EQUIPOS GLADYS DEL CARMEN ESPINOZA VERDUGO (GEXSA) Fecha Inicio Contrato 13/05/2019 Fecha Término Contrato 09/12/2019 Monto Contratado [M$] 650 | 18501 | 34117 | 5757 | 0 | 0 | 919895 | 0 | 0 | 1745 | 0 | 980015 | 586094 | BIP > SIGFE | 18501 | 34117 | 5757 | 0 | 0 | 333801 | 0 | 0 | 1745 | 0 | 393921 | 19957 | 35004 | 5907 | 0 | 0 | 347797 | 0 | 0 | 1844 | 0 | 410509 | OTROS GASTOS 2018 OTROS GASTOS CONSULTORÍAS 2017 Diciembre 14.742 2018 Diciembre 14.742 OBRAS CIVILES 2017 Diciembre 21.934 2018 Mayo 81.416 Junio 49.848 Agosto 222.116 Octubre 213.920 Noviembre 114.720 Diciembre 35.341 2019 Febrero 47.057 Abril 51.151 Mayo 82.392 EQUIPAMIENTO 2019 Octubre 915 Noviembre 14.394 Diciembre 18.808 EQUIPOS 2019 Julio 650 Agosto 5.107 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de las obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Obras extraordinarias. | [8 empty] | 66274.5403 | 51781.63 | 7178.3707 | 0 | 0 | 1174455.6619 | 0 | 0 | 3076.2825 | 0 | 1302766.4854 | 0 | 22761.767 | 39720.4693 | 6702.9143 | 0 | 0 | 1125420.1049 | 0 | 0 | 2092.4622 | 0 | 1196697.7177 | 22644.8887 | 39720.4693 | 6702.9143 | 0 | 0 | 1097480.5153 | 0 | 0 | 2092.4622 | 0 | 1168641.2497 | -8.1418 | -10.2954 | -6.5541 | -2.3445 |  | 1231.4449 | 1156.46 | La diferencia que se aprecia entre el gasto real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que el monto de los contratos finales ejecutados en todas las asignaciones resultaron inferiores a lo recomendado ex ante, lo cual también se reflejó en los gastos de todas las asignaciones. En ese sentido, el monto contratado total fue 8,08% inferior a los valores totales recomendados originalmente. Por otra parte, entre los gastos reales y lo contratado de la asignación de Consultorías se produce una variación de -0,51%, lo cual se genera por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en más de un período presupuestario, lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0% en ambas asignaciones, al igual que lo que se registra en la asignaciones de Equipamientos y Equipos. En el caso de Obras Civiles y Otros Gastos, las variaciones negativas ocurrieron porque se aplicaron multas a la ejecución de las obras, y en el caso de Otros Gastos, el monto cancelado del Permiso de Edificación resultó menor al proyectado inicialmente en el contrato. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1206023 | -118196 | -9.8% | Las modificaciones están descritas en los otros procesos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones en su desarrollo aunque sí ajustes menores al 10%. El monto contratado originalmente para las asignaciones de Obras Civiles, Consultorías y Otros Gastos (1 solo contrato) sumó un total del M$935.600 que fue inferior en 7,45% a los valores recomendados en el análisis ex ante de estas asignaciones. En el transcurso de desarrollo del contrato, se realizaron modificaciones al Presupuesto de obra, ajustando las partidas a serie de precios unitarios, obras extraordinarias y disminuciones de obras, además de una disminución en el monto cancelado del permiso de edificación que se imputó en Otros Gastos. Todo lo anterior generó un incremento al contrato de 2,36%, pero se mantuvieron los valores menores a lo recomendado originalmente en -5,27%. Respecto a las asignaciones de Equipamiento y Equipos, su ejecución fue menor a la recomendada originalmente, lo cual fue explicado por la Unidad Técnica en consulta por fuera de sistema, de que el mobiliario que se adquirió estaba valorizado a un costo menor cuando se realizó la compra, por esta razón no se gastó todo el presupuesto. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 262382 | 246323 | -6.1205 | Real < Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 2733 | 2566 | -6.1105 | Real < Recomendado | Se agregaron los valores de los indicadores económicos de la recomendación original, actualizados a la moneda 2020, en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación ex post en igual moneda presupuesto 2020. Considerando la disminución de la inversión final realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron inferiores en -6,12% respecto a los presentados en la evaluación ex ante, en igual moneda. | El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en todas las asignaciones, debido a modificaciones realizadas al proyecto recomendado en el ex ante, como menores valores contratados y ajustes de partidas que afectaron el contrato de Obras Civiles, Consultorías y Otros Gastos, y a los menores valores de los artículos adquiridos para Equipamiento y Equipos. Con lo anterior, y en relación a lo recomendado en el ex ante, el plazo total de ejecución del proyecto fue 127,27% mayor, y el monto total ejecutado fue 10,3% menor. También hubo ajustes menores de la magnitud del proyecto, por cambios en algunas superficies y por cumplimiento normativo, que generó un incremento de 1,17% de la superficie recomendada originalmente. Respecto a los valores de los indicadores de evaluación social, éstos resultaron menores en -6,12% respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante, debido a que los montos totales ejecutados del proyecto resultaron 10,3% menores a los valores del ex ante. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra valores mayores a la información del SIGFE en la asignación de Obras Civiles, pero la Unidad Financiera detalló el total pagado que resultó coincidente con la información del BIP. Con lo anterior, se estima omisión en la carga de la información de gasto en el SIGFE. El proyecto entró en operación el 04/06/2021 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva de la obra se realizó el 18/01/2021, la cual si presentó observaciones que deben haber sido abordadas lo que generó el retraso en la entrega a operación del proyecto. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40002497-0 | REPOSICION DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N15, OSORNO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | ACERAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | Las poblaciones Federico Hott, Conjunto habitacional Cerveceri­as Unidas, Conjunto Habitacional A. Saez Teuber, Poblacion Endesa, Poblacion Banco del Estado, Poblacion La Cantera, Poblacion Matthei y Poblacion Los Jardines de Matthei, se ubican en el sector oriente de la ciudad de Osorno. Se caracterizan por ser un sector residencial, donde reside mucha poblacion adulto mayor. Ademas, en zona se emplaza equipamiento del area salud, recreacion, educacion y comercio, lo que genera una alta demanda por el uso del suelo. La alta demanda por las veredas ha provocado que con el paso del tiempo el pavimento se encuentre desgastado, lo que provoca incomodidad de los transeuntes al caminar, riesgos de cai­das y torceduras. | El proyecto considera la construcción de 221,8 m2 de veredas en hormigón simple y la reposición de 5.827,5 m2 de veredas en mal estado. Del total de veredas reparadas, 1.657,6 m2 serán repuestas en hormigón simple y 4.169,9 m2 en baldosas de hormigón. | 0 | [19 empty] | 1 |  |  | -100 | 10 | 4 |  | -60 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | 90 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | [12 empty] | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 |  | -60 | -60 | El plazo real respecto al recomendado fue inferior en un 63% debido a que el adjudicatario ofertó un menor plazo que el recomendado. el proyecto no tuvo ampliaciones de plazo. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 13/12/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | No fue posible comenzar obras en el plazo informado en la ficha IDI. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | No se solicitaron gastos administrativos. | [8 empty] | 214032 | 1500 | 215532 | 214032 | 1500 | Contrato de fecha 14/11/2018 por $217.109.774. Se realizaron 2 modificaciones de contrato. La primera, de fecha 07/03/2019 por concepto de disminución de obras y aumento de obras, a costo cero, por cambios sólo en el análisis de precios unitarios del ítem instalación de faenas. La segunda modificación de contrato, de fecha 13/03/2019, fue por disminución de obras en $3.078.017. Esta disminución corresponde a 130 m2 de veredas que ya estaban construidas. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se dejaron de construir 130 m2 de veredas porque ya estaban construidas. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se solicitaron gastos administrativos. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 6049 | 5919 | 97.8509 | Real < Recomendada | [6 empty] | La variación en la magnitud se debe a la intervención de una empresa privada y que requirió modificar los m2 totales a construir ya que la diferencia fue realizada por la intervención de dicha empresa privada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Partidas ejecutadas por otro proyecto | 130 m2 de veredas fueron ejecutadas por una empresa de gas que intervino en el sector. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | 130 m2 de veredas fueron ejecutadas por una empresa de gas que intervino en el sector. | [6 empty] | El acta de recepción provisoria, de fecha 26/04/2019, indica que con fecha 24/04/2019 se da por terminada la obra. El acta indica que la comisión técnica receptora se constituyó por primera vez en terreno el 10/04/2019, pero se encontraron observaciones. Se dejó constancia que la obra fue recibida conforme y sin observaciones. | 26/04/2019 | El acta de recepción definitiva, indica que con fecha 02/07/2020 se constituyó la comisión técnica para efectura la recepción definitiva de la obra. Se dejó constancia que la obra fue recibida conforme y sin observaciones. | 02/07/2020 | SI | 25/04/2019 | El proyecto se desarrolla de manera correcta. No se han informado de daños a las veredas. |  | En Operación | Nada que informar. | CLAUDIA ALEJANDRA MATAMALA PERALES | MUNICIPALIDAD DE OSORNO |  |  |  |  | 4320200% | 4320200% | 0 | 4325900% | 57 | 4346200% | 203 | 4341800% |  | 4341800% |  | 4344700% | 29 | 4353600% | 89 | 334 | 334 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No presenta mayores atrasos de tiempo | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Los tiempos que demora en cada proceso administrativo para llegar finalmente a la contratación de las obras son variables | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | el proyecto fue postulado por el FNDR al SNI con fecha 02-02-2018 y obtuvo la recomendacion satisfactoria con fecha 12-04-2018.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 218263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 218263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219763 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 214032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215532 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 214032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215532 | 1500 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219596 | sin observaciones | No hay | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Las partidas disminuidas se encontraban ejecutadas en otro proyecto del SERVIU | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | La demora del proceso administrativo en la información de modificación, periodo que no genero mayor atraso en el proyecto. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.5643 | 261733.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263532.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.5643 | 256659.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258457.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.5643 | 249184.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250983.1196 | -1.9256 | -4.7619 | -4.7946 | -2.892 |  | 42.403 | 42.0991 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. Las variaciones son negativas debido a que la magnitud del proyecto disminuyó y eso impacto en el costo de las obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | SI | 245426 | -31394 | -12.79% | El monto contratado fue de $217.109.774 a moneda 2018. Se disminuyó el contrato en $3.078.017 a moneda 2019. El saldo del contrato corresponde a $214.031.757. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hay reevaluación, sino solo un ajuste de las obras a realizar debido a la intervención de una empresa privada que derivó en que el proyecto construyó 130 m2 menos que lo estipulado inicialmente y que correspondía a 6040 m2. Dicha rebaja en las magnitudes de las obras requirió un ajuste de los costos, los que están correctamente informados. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 8 | 8 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador económico no tuvo variaciones. | En plazos, se contrató y ejecutó por un plazo menor al recomendado generando una variación de -63% en el plazo total. En costos, las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. No hubo variaciones en el indicador económico. En magnitudes, el proyecto tuvo una disminución debido a la intervención de una empresa privada y que requirió modificar los m2 totales a construir. Finalmente, se logra el objetivo del proyecto de reponer las veredas que se encontraban deterioradas y generaban incomodidad de los transeúntes al caminar, riesgos de caídas y torceduras, solo todo para la población adulto mayor que circula por la zona. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135059-0 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CASTRO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION SUPERIOR | UNIVERSIDAD | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PRODUCTO DE UNA DISMINUIDA COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SE PROYECTA UNA NUEVA SEDE PARA CAPACIDAD DE 1.162 ESTUDIANTES EN ESTADO DE PLENO RÉGIMEN, EN TRES CARRERAS PROFESIONALES Y SIETE CARRERAS TÉCNICAS EN JORNADA DIURNA Y VESPERTINA. | EL PROYECTO SE REALIZARÁ BAJO LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE 7.238,1 M2 EN TERRENO DE 10.000 M2 DE SUPERFICIE, LOCALIZADO EN EL SECTOR GAMBOA, CALLE UBALDO MANCILLA, ACTUALMENTE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CASTRO, EL CUAL SERÁ TRASPASADO A LA UNIVERSIDAD EN CALIDAD DE DONACIÓN. LA DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES ES COMO SIGUE: ÁREA ADMINISTRATIVA : 428,8 M2 ÁREA DOCENTE : 1.386,7 M2 ÁREA SERVICIOS : 328,0 M2 ÁREA COMEDOR : 153,0 M2 OTRAS ÁREAS : 4.941,6 M2 TOTAL : 7.238,1 M2 | 1162 |  |  |  | 14 | 15 |  | 7.1429 | [12 empty] | 5 | 46 |  | 820 | 12 | 16 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 400 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 0 | 59 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 490 | [8 empty] | 2 |  |  | -100 | 30 | 30 | 46 | 46 | 0 |  | 53.3333 | 53.3333 | Los indicadores de plazos no están muy claros, puede entenderse que los gastos administrativos se extienden por todo el tiempo del proyecto e incluso las consultorías, pero eso incluye el tiempo de la licitación y de la ejecución. Dados los antecedentes, el año 2017 no avanzaron, solo pagaron en Diciembre del 2017 algunos gastos administrativos, lo que explicaría en parte la variación de los plazos de la ejecución. En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 36% y 7% respectivamente corresponden a 3 ampliaciones de plazo. Los motivos son por ajustes de planimetría y adecuaciones al diseño. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 3 meses, lo que junto a las variaciones de gastos administrativos generan un plazo de 46 versus un recomendado de 30 meses. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 21/11/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Adecuación al diseño | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Solicitud del mandante | [8 empty] | 6572205 | 26000 | 6598205 | 4767511 | 1830694 | El proyecto se realiza sin mayor contratiempo, y se modifica algunos sectores por solicitud del mandante | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | adecuación al proyecto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Solicitud del mandante | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 7238 | 5769 | 79.7043 | Real < Recomendada | [6 empty] | No se cuenta con detalle de las magnitudes por espacios y recintos finales , por tanto no es posible analizar este diferencial. las cifras originales de magnitud eran : ÁREA ADMINISTRATIVA : 428,8 M2 ÁREA DOCENTE : 1.386,7 M2 ÁREA SERVICIOS : 328,0 M2 ÁREA COMEDOR : 153,0 M2 OTRAS ÁREAS : 4.941,6 M2 TOTAL : 7.238,1 M2 Y según antecedentes entregados por la Institución Técnica se realizaron adecuación al diseño | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | adecuación al diseño | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Requerimiento del mandante | [6 empty] | Se realizo la recepción provisional y las observaciones fueron enviadas y corregida por la empresa | 07/05/2020 | Se realizo la recepción definitivas las observaciones fueron enviadas y corregida por la empresa | 22/09/2021 | SI | 11/06/2020 | a la fecha no hay situaciones con el proyecto |  | En Operación | situación positiva : El proyecto fue un aporte a la comunidad universitaria de la isla de chiloe Situación negativa : No hubo | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4269800% | 4288400% | 186 | 4286600% |  | 4306800% | 202 | 4340300% | 335 | 4340300% | 335 | 4342600% | 23 | 4346300% | 37 | 765 | 579 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demoras propias de procesos administrativos de la Unidad Técnica. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demoras propias de procesos administrativos de la Unidad Técnica. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | Universidad de Los Lagos a través del Gobierno Regional de Los Lagos | SI | Universidad de Los Lagos a través del Gobierno Regional de Los Lagos | Proyecto postulado a la etapa de Diseño el año 2013, sin embargo no obtuvo recomendación por deficitaria presentación. Esto se repitió el año 2014 y luego el 2015. Mejorado el planteamiento logran un FI, con ello, la Universidad decide financiar el diseño con recursos propios ejecutándolo entre los años 2015 y 2016. Con ese diseño concurren a solicitar recursos directamente para Ejecución el año 2016, con el diseño terminado, obteniendo recomendación favorable en Noviembre del año 2016. | 49600 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 6150000 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 6348600 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 28514 | 6744677 | 0 | 0 | 134895 | 0 | 6962481 | Sin Observaciones. | 28921 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 6506381 | 0 | 0 | 36900 | 0 | 6598202 | Contratos: - Constructora LN SPA, contrato por $ 6.506.380.353 - Dinko Marcel Hernandez Maldonado, contrato por $ 28.920.680 | 28921 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 6506381 | 0 | 0 | 36900 | 0 | 6598202 | 1830691 | BIP > SIGFE | 17158 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 4687453 | 0 | 0 | 36900 | 0 | 4767511 | 17604 | 0 | 0 | 0 | 28191 | 4809314 | 0 | 0 | 37859 | 0 | 4892968 | Los contratos de Obra Civil y Asesoría se encuentran totalmente pagados, por lo que debe haber un error en el traspaso de datos de lo que refleja el SIGFE. Hubo aumento de valor proforma por $ 2.371.741.- | Sin Observaciones. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No hubo variación de costo. El registro SIGFE presenta error. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El SIGFE presenta error. Sólo hubo aumento de valor proforma por $ 2.371.741.- | [8 empty] | 66924.7468 | 0 | 0 | 0 | 35081.6486 | 8298270.3112 | 0 | 0 | 165967.1991 | 0 | 8566243.9058 | 7829443.0443 | 33671.1657 | 0 | 0 | 0 | 31989.4798 | 7802221.7457 | 0 | 0 | 42960.1545 | 0 | 7910842.5456 | 33323.935 | 0 | 0 | 0 | 31989.4798 | 7529860.1082 | 0 | 0 | 42960.1545 | 0 | 7638133.6775 | -7.651 | -10.8345 | -9.2599 | -3.4473 | -2.4435 | 1323.9961 | 1305.228 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCA MARILUZ MONTECINO OPAZO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 7518158 | 6899763 | -8.2254 | La reevaluación se llevo a cabo para efectuar ajustes de costos, producto de valor proforma. Se señala una modificación de superficie que no fue expresada en la única reevaluación que se concretó; por tanto se desconoce la o las partidas que fueron disminuidas. La construcción aprobada originalmente fue de 2.296,5 m2 con 4.941,5 m2 destinados a aéreas verdes y estacionamientos, lo que daba la cifra de 7.238, 1 m2. Por tanto existe un incremento de superficie que no se transparenta y en la reevaluación sólo se solicita y se indica que obedece a cambios en valor proforma de permiso de edificación. Se reitera que esto no fue solicitado y por tanto tampoco modificado y los documentos que obstan en la carpeta digital, sobre Acuerdos entre la Dirección de Arquitectura, como unidad técnica, con el Gobierno Regional de Los Lagos, donde no consta la participación de la Universidad y mediante el cual se efectúan modificaciones, conlleva a definir que no se han respetado las disposiciones establecidas para la inversión pública en el Sistema Nacional de Inversiones | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 7285417 | 13479219 | 85.0164 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se consideró al inicio de la formulación del proyecto un indicador de costo equivalente por persona, considerando un presupuesto estimado de construcción de alrededor de 3.500 millones de pesos, y con ello el indicador ascendió a 7 millones de pesos,. El costo real de las obras civiles y el proyecto este indicador se eleve a 13 millones y medio, pero dice relación con la capacidad del recinto, siendo las matrículas superiores a dichas cifras por las coexistencias de alumnos de distintos niveles. | Proyecto que en el proceso de evaluación expost aparece muy poco transparente, con problemas en las cifras de aprobación, por tanto las comparaciones no corresponden. Asimismo con problemas en las magnitudes por áreas y global que no se transparentan finalmente, por tanto no es posible analizar los diferenciales. La participación de la Dirección de Arquitectura como una Unidad Técnica, llegando a acuerdos con la Institución financiera, Gobierno Regional de los Lagos sin que se cumpla con las disposiciones establecidas en el Sistema Nocional de Inversiones respecto de modificaciones, como en este caso de magnitud, lleva a no resultar entendible las modificaciones que se efectúan. | IVONNE FUENTES | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30484070-0 | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR EL AMARILLO DE CHAITEN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | CHAITEN | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Incrementar la capacidad y calidad de un espacio público en la comuna de Chaiten, Localidad El Amarillo, con servicios eficientes y equipamientos de calidad que permita optimizar su uso, en relación a la ocupación que realizan los usuarios para la satisfacción de sus necesidades y actividades que la comunidad desarrolle. | EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA UN SUPERFICIE DISEÑADA DE 1.310 M2 QUE INCLUYE, áreas verde 642 m2, foso de arena 19,6 m2, ripio compactado 280 m2, pavimentos piedra canto rodado-rio 67,78 m2, pavimento de hormigon aplatachado 258,89 m2, pavimento piedra laja 15,73 m2 y Jardineria Piedra Laja 26 m2. | 540 | [19 empty] | 2 | 3 |  | 50 | 12 | 6 |  | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 180 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | [12 empty] | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 |  | -25 | -25 | DEBIDO A QUE EL ADJUDICATARIO OFERTÓ UN MENOR PLAZO EN LA LICITACION, EL PLAZO DE EJECUCION ES MENOR AL PROYECTADO EN LA SITUACION EX ANTE EN 25%. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 09/07/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | La obra fue ejecutada en el plazo de 180 días corridos, menor al plazo recomendado. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Este contrato fue ejecutado en un plazo de 6 meses. Se indico Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra, ya que el sistema no permite repetir causa. | [8 empty] | 112505 | 3000 | 115505 | 111998 | 3507 | La obra fue contratada con la Empresa Constructora HH S.P.A. mediante Resolución Exenta N°1658 del 03.06.2019 por el monto de M$112.505,005. Los gastos por concepto de obras civiles fue de un total de M$112.505,005 de acuerdo a lo contratado y según consta en Liquidación Contable N°077 del 07.07.2020, la cual indica el detalle de los pagos efectivamente efectuados, indicando fechas y montos, la cual se adjunta en Carpeta Digital Presupuestos Liquidación Contable Plaza Sector El Amarillo. Respecto a la diferencia que se visualiza entre Total Gastado (M$112.505) y Total Sigfe (M$108.998) se indica que de acuerdo a lo consultado y revisado con el Área Contable del Servicio se encuentran ingresados en Sigfe la totalidad de los pagos del contrato (M$112.505,005). Por esto se adjunta en carpeta digital Presupuesto Registro en Sigfe Diferencia Pagos por M$3.507,091 Construcción Plaza Sector El Amarrillo de Chaitén, el pago registrado de la diferencia de M$3.507,091 distribuidos en dos pagos: M$3.400,000 y M$107,091, efectivamente registrados en Sigfe. Los gastos por concepto de gastos administrativos corresponden a M$285,044 pagado en el mes de abril 2019; M$1.374,956 en el mes de junio 2019 y M$1.340,000 en el mes de julio 2019. Se adjunta en Carpeta Digital Presupuestos Fichas Financieras Gastos Administrativos Proyecto Construcción Plaza Sector El Amarillo Chaitén BIP 30484070-0 | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Los costos por concepto de obras civiles fue de un total de M$112.505,005 de acuerdo a lo contratado y según consta en Liquidación Contable . Asimismo los costos por concepto de gastos administrativo fue de M$3.000. Se colocó causas relacionadas con asignaciones de financiamiento para poder avanzar con el proceso, ya que el sistema no permite opciones distintas. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Con el fin de continuar con el proceso se tomo la opción de causas relacionadas con las licitaciones. Esto no corresponde y no existen otras opciones. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1310 | 1300 | 99.2366 | Real < Recomendada | [6 empty] | La magnitud registró una leve modificación debido a la existencia de un camino lateral de acceso. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | La magnitud se modificó debido al camino lateral de acceso existente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Existe un Acta de Recepción con reserva de fecha 15.01.2020 por falta del certificado de recepción de las obras municipales para la estructura de la pérgola del proyecto. Posteriormente se efectuó la Recepción de la obra con fecha 15.06.2020. | 15/06/2020 | Existe un Acta de Recepción con reserva de fecha 15.01.2020 por falta del certificado de recepción de las obras municipales para la estructura de la pérgola del proyecto. Posteriormente se efectuó la Recepción de la obra con fecha 15.06.2020. | 15/06/2020 | SI | 15/01/2020 | El proyecto se encuentra en operación normal. |  | En Operación | Las personas beneficiarias con este proyecto, principalmente los vecinos del sector El Amarillo pudieron contar con un lugar de esparcimiento renovado ad hoc al lugar. | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4313800% | 4345500% | 317 | 4351000% | 55 | 4355600% | 46 | 4363000% | 74 | 4363000% | 74 | 4365500% | 25 | 4373600% | 81 | 598 | 281 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El primer llamado a licitación se rechazó la oferta y se declaró desierta la propuesta ya que el monto ofertado sobrepasa el monto decretado, según consta en Resolución Exenta N°945 del 01.04.2019, la cual se adjunta en Carpeta Digital Informes. Se coloco Causa atrasos previas a la licitación del proyecto para continuar con el proceso de evaluación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | LA POSTULACION LA EFECTUO LA SEREMI DE VIVIENDA REGION DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 113158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 116553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119643 | Los gastos por concepto de obras civiles fue de un total de M$112.505,005, cuyo detalle se adjunta en Carpeta Digital Presupuestos Liquidación Contable Plaza Sector El Amarillo. Los gastos por concepto de gastos administrativos corresponden a un total de M$3.000 cuyo detalle se indica: se indica en Carpeta Digital Presupuestos Fichas Financieras Gastos Administrativos Proyecto Construcción Plaza Sector El Amarillo Chaitén BIP 30484070-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 112505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115505 | La obra fue contratada con la Empresa Constructora HH S.P.A. mediante Resolución Exenta N°1658 del 03.06.2019 por el monto de M$112.505,005. Los gastos por concepto de obras civiles fue de un total de M$112.505,005 de acuerdo a lo contratado y según consta en Liquidación Contable N°077 del 07.07.2020, la cual indica el detalle de los pagos efectivamente efectuados, indicando fechas y montos, la cual se adjunta en Carpeta Digital Presupuestos Liquidación Contable Plaza Sector El Amarillo. Respecto a la diferencia que se visualiza entre Total Gastado (M$112.505) y Total Sigfe (M$108.998) se indica que de acuerdo a lo consultado y revisado con el Área Contable del Servicio se encuentran ingresados en Sigfe la totalidad de los pagos del contrato (M$112.505,005). Por esto se adjunta en carpeta digital Presupuesto Registro en Sigfe Diferencia Pagos por M$3.507,091 Construcción Plaza Sector El Amarrillo de Chaitén, el pago registrado de la diferencia de M$3.507,091 distribuidos en dos pagos: M$3.400,000 y M$107,091, efectivamente registrados en Sigfe. Los gastos por concepto de gastos administrativos corresponden a un total de M$3.000 cuyo detalle se indica: M$285,044 pagado en el mes de abril 2019; M$1.374,956 en el mes de junio 2019 y M$1.340,000 en el mes de julio 2019. Se adjunta en Carpeta Digital Presupuestos Fichas Financieras Gastos Administrativos Proyecto Construcción Plaza Sector El Amarillo Chaitén BIP 30484070-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 112505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115505 | 3507 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 108998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 111832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114910 | Respecto a la diferencia que se visualiza entre Total Gastado (M$112.505) y Total Sigfe (M$108.998) se indica que de acuerdo a lo consultado y revisado con el Área Contable del Servicio se encuentran ingresados en Sigfe la totalidad de los pagos del contrato (M$112.505,005). Se adjunta en carpeta digital Presupuesto Registro en Sigfe Diferencia Pagos por M$3.507,091 Construcción Plaza Sector El Amarrillo de Chaitén, el pago registrado de la diferencia de M$3.507,091 distribuidos en dos pagos: M$3.400,000 y M$107,091, efectivamente registrados en Sigfe. | El proyecto Plaza Sector El Amarillo permitió contar con un espacio público de calidad en la comuna de Chaiten, Localidad El Amarillo. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | El primer llamado a licitación se rechazó la oferta y se declaró desierta la propuesta ya que el monto ofertado sobrepasa el monto decretado, según consta en Resolución Exenta N°945 del 01.04.2019, la cual se adjunta en Carpeta Digital Informes. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se coloco Modificaciones de obra, disminuciones de obra para avanzar con el proceso. Esto no corresponde. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.3819 | 143400.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147201.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492.7324 | 130983.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134475.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492.7324 | 130879.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134372.6092 | -8.6453 | -8.7155 | -8.7313 | -0.076788 |  | 103.3635 | 100.6768 | LAS VARIACIONES DE MONTO CONTRATADO Y COSTO REAL VERSUS RECOMENDADO SON MARGINALES Y SE ENCUENTRAN EN UN RANGO DE VARIACIÓN DE +-10%. EL PROYECTO SE EJECUTÓ CON LOS COSTOS QUE SE RECOMENDARON. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO SE EFECTUARON REEVALUACIONES Y EL PROYECTO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO LICITADO Y ADJUDICADO. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 10852 | 10852 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONOMICO NO SUFRIO VARIACIONES. | EL PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS, EN GENERAL SE DESARROLLA DENTRO DE LOS PLAZOS Y LOS COSTOS RECOMEDADOS Y NO HAY REEVALAUCIONES QUE INFORMAR. SE ENCUENTRAN RECEPCIONADAS LAS OBRAS. EN PLAZOS, SE CONTRATÓ Y EJECUTÓ POR UN PLAZO MENOR AL RECOMENDADO GENERANDO UNA VARIACIÓN DE -25% EN EL PLAZO TOTAL. EN COSTOS, LAS VARIACIONES DE MONTO CONTRATADO Y COSTO REAL VERSUS RECOMENDADO SON MARGINALES Y SE ENCUENTRAN EN UN RANGO DE VARIACIÓN DE +-10%. EL PROYECTO SE EJECUTÓ CON LOS COSTOS QUE SE RECOMENDARON. LAS MAGNITUDES E INDICADOR ECONÓMICO VAC NO VARIARON. FINALMENTE, EL PROYECTO LOGRA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA CAPACIDAD Y CALIDAD DE UN ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA DE CHAITEN, LOCALIDAD EL AMARILLO, CON SERVICIOS EFICIENTES Y EQUIPAMIENTOS DE CALIDAD QUE PERMITA OPTIMIZAR SU USO, EN RELACIÓN A LA OCUPACIÓN QUE REALIZAN LOS USUARIOS PARA LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES Y ACTIVIDADES QUE LA COMUNIDAD DESARROLLE. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085373-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ACTUALMENTE EL RECINTO DEPORTIVO SE ENCUENTRA DETERIORADO, Y NO PRESENTA LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA. EL MAL ESTADO DE LA CANCHA, Y SU INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; REDUCE DE MANERA IMPORTANTE Y NEGATIVA LA OFERTA DE HORAS, PARA EL USO FORMATIVO Y RECREATIVO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR, ESTE SE REALIZARA EN EL MISMO, SECTOR, PERO CAMBIANDO LA ORIENTACIÓN DEL ESTADIO, DEJÁNDOLO DE NORTE A SUR, DE MANERA DE EVITAR LOS PROBLEMAS CON LUZ SOLAR QUE TIENEN HOY EN DÍA, ADEMAS SE REPONDRÁ POR UNA CARPETA SINTÉTICA, QUE PERMITIRÁ LA PRACTICA DEPORTIVA EN FORMA CONTINUADA. SE PRETENDE REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: CARPETA DE CESPED SINTETICO DE 7140MTS 2 MAS CONTRACANCHA, GRADERIAS TECHADAS PARA 500 PERSONAS, CAMARINES Y ENFERMERIA DE 136.51MTS2, CASETA DE TRANSMISIONES DE 12.63 MTS2 , BOLETERIA Y BODEGAS DE 33.12 MTS2 , EDIFICIO ADMINISTRACION DE 90.01 MTS2, CASETA DE GUARDIA DE 8.5 MTS2 , ESTACIONAMIENTOS DE 1680.97 MTS, MAS CIRCULACIONES | 8535 |  |  |  | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 2 |  | 100 | 1 | 18 |  | 1700 |  |  |  |  | 1 |  |  | -100 | 8 | 7 |  | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 216 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | [12 empty] | 10 | 10 | 26 | 37 | 11 |  | 160 | 270 | La variación de 270% en plazo real se debe a una demora de un año en ejecutar los contratos de equipos y equipamiento generando tiempos muertos entre el termino de la obra civil y la adquisición de los equipos. La obra civil no tuvo ampliaciones de plazo. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 21/06/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | no fueron incorporados aspectos normativos de accesibilidad universal | F. Causas relacionadas con Consultorías | Extensión de la consultoría por causas no asociadas a la obra terminada | reevaluación aumento de obras y ´por ende de plazos | [8 empty] | 1583631 | 0 | 1583631 | 1573621 | 10010 | contrato obras civiles de fecha 20/06/2016 por un monto de M$1.508.460, contrato consultorías de fecha 08-06-2016 por un monto de M$ 8.750 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | normativa accesibilidad no considera en primera instancia | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no contemplada en e RS que da origen a la ejecución | reevaluación aumento de plazo | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 14979 | 14979 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variaciones en magnitudes. Sólo obras exteriores complementarias en modificaciones de contrato. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | recepción provisoria DOM | 11/02/2017 | se tiene una recepción definitiva de fecha | 12/09/2017 | SI | 12/03/2017 |  |  | En Operación |  | BERNARDO MUÑOZ GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4242900% | 4242900% | 0 | 4244400% | 15 | NA | 0 | 4254100% | 97 | 4254100% | 97 | 4254200% | 1 | 4260400% | 62 | 175 | 175 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hubo atrasos en la gestión inicial del proyecto. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | proceso desarrollado con normalidad y sin atrasos. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Ejecución: Fuente FNDR Unidad Técnica Municipalidad de Frutillar | 11164 | 7773 | 6131 | 0 | 1197 | 1249870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276135 | 11164 | 7773 | 6131 | 0 | 1197 | 1249870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276135 | no hay. | 17500 | 4415 | 9767 | 0 | 0 | 1551946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583628 | contrato de obras civiles tuvo dos aumentos de presupuesto, uno por m$203812 y otro por m$43487, totalizando la inversión del ítem en m$1.551.945.- contrato de consultorias fue por m$11.250 y tuvo un aumento de presupuesto, totalizando el item en m$17.500 | 17500 | 4416 | 9767 | 0 | 0 | 1551946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583629 | 10008 | BIP > SIGFE | 8750 | 3644 | 9281 | 0 | 0 | 1551946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573621 | 19260 | 3851 | 9629 | 0 | 0 | 1701628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734368 | los gastos corresponden a lo informado por sigfe, no hay diferencias. | lo positivo es que con los cambios y modificaciones se entrego un mejor proyecto a los usuarios. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | se generan dos modificaciones (revaluaciones) de contrato, para considerar ruta accesible al estadio, entre otras partidas como cambio en la e.t. en cuanto al sistema de drenaje de la cancha. La segunda correspondiente a obras extraordinarias. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipos por problemas de stock | se genero demora en la adquisición de un equipo del proyecto por falta de stock. | [8 empty] | 15063.685 | 10488.4098 | 8272.2609 | 0 | 1614.7363 | 1686465.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721904.5845 | 1954411.8533 | 22229.5736 | 5293.5661 | 11513.0808 | 0 | 0 | 1990451.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029487.4437 | 22074.1141 | 5294.7009 | 11511.9461 | 0 | 0 | 1945569.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984450.7135 | 17.8629 | 15.2474 | 15.3638 | -2.2191 | 1.537 | 132.4822 | 129.8865 | La variación de montos contratados de 18% y la variación de costos reales de 15% se deben a : 1.- Consultorías: El mayor costo fue producto de aumento en proceso de reevaluación. 2.- Equipos y equipamiento: El total contratado fue inferior en un 10 % que el total recomendado. Parte de la disminución de equipamiento se compensa con el aumento de equipos. Hubo ajustes de imputación de partidas de acuerdo con el clasificador presupuestario. 3.- Obras civiles : 18 % de mayor contrato fue por aumentos de contrato aprobados en reevaluación por normativa accesibilidad no considerada en primera instancia. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1517443 | 1722342 | 13.5029 | 1.- RE 29.11.2016, RE 06.12.2016, RS 27.12.2016 : RS restituido por falta de respuesta a RE 29.11.2016. 2.- RE 12.01.2017, RS 26.01.2017: Aumento de contrato de Obras civiles M$ 203.812. Aumento contrato consultorías M$ 8.750. 3.- RE 30.01.2017, RS 30.01.2017: RE para modificaciones y ajustes ficha. 4.- RE 20.06.2017, RS 04.07.2017: Aumento contrato de Obras civiles por M$ 43.487. 18,3 % mayores costos acumulados respecto RS original. Solo dos reevaluaciones (puntos 2 y 4 ). Sistema consignaba 4. Puntos 1 y 3 pasaron por proceso RE-RS pero no fueron reevaluaciones reales. Variación monto total 17,9 % | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2.83 | 3.24 | 14.4876 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador consignado como corregido corresponde al original que fue de M$ 2,83 como costo por hora-usuario. El indicador Ex Post corresponde al indicador corregido producto de las reevaluaciones: M$ 3,24 por hora-usuario. La variación fue entonces de 14, 49 % , frente a una variación de la inversión de 17,9 %. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos como en plazos. En plazos, la variación de 270% del plazo real versus el recomendado se debe principalmente a los tiempos muertos entre el término de la obra civil y la adquisición de los equipos. El proyecto no tuvo ampliaciones de plazos en obras civiles. En costos, la variación de 15% de los costos reales se debe a adecuaciones al diseño original del proyecto que no había considerado la accesibilidad universal lo que aumenta los costos y se reflejando en la reevaluación. Esto a su vez aumenta el indicador económico CAE del proyecto. Finalmente, el proyecto logra cumplir con el objetivo de reponer el Estadio Municipal de Frutillar que no presentaba las condiciones mínimas de seguridad debido a su deterioro. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30291172-0 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FRUTILLAR | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | BIBLIOTECA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE, INSEGURA Y CON NULOS NIVELES DE CONFORT, ADEMÁS DE NO SER SUSCEPTIBLE A AMPLIACIÓN DEBIDO A QUE EL TERRENO DONDE SE EMPLAZA TIENE RESTRICCIONES SEGÚN EL PLAN REGULADOR. SUS ESPACIOS SON REDUCIDOS, NO VARIADOS EN CUANTO A ESPECIALIZACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS, Y CON MOBILIARIO QUE NO COMPARTEN CARACTERÍSTICAS DE FLEXIBILIDAD NI CONTINUIDAD. LUEGO DE 17 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO, LA BIBLIOTECA NO HA TENIDO REPOSICIONES DE MOBILIARIO, AMPLIACIONES NI MANTENCIONES ESTRUCTURALES SIGNIFICATIVAS, LO QUE EVIDENCIA UN ALTO GRADO DE DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA, DEL EQUIPAMIENTO GENERAL Y POCA FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS EXISTENTES. | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN UNA NUEVA LOCALIZACIÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 759.5M2 DONDE SE DISTINGUEN SALA DE CONSULTA, LECTURA Y EXHIBICIONES, SALA MULTIUSO,SALA BIBLIOREDES,SALA DE ESTUDIO CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN, HALL DE ENTRADA Y SS.HH, ESTACIONAMIENTOS TODO CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. ADEMÁS SE CONSIDERAN RECURSOS PARA CONSULTORÍAS, EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 16845 |  |  |  | 18 | 25 |  | 38.8889 | 2 | 6 |  | 200 | 1 | 7 |  | 600 |  |  |  |  | 1 | 18 |  | 1700 | 16 | 24 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 610 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 720 | [12 empty] | 18 | 18 | 33 | 33 | 0 |  | 83.3333 | 83.3333 | En Obras civiles la variación de 50% corresponde a una ampliación de plazo por 4 meses por modificación de contrato por cambio en el elevador, que debía cumplir con normativa vigente y que demoro en llegar. Por otra parte, se solicita reevaluación en cuanto a ajustes con respecto a mobiliario, puesto que las características de ellos tienen relación con el diseño y en su mayoría no pueden ser adquiridos de fabrica sino confeccionados a medida, por lo tanto se requirió reevaluación para contratar diseñador de equipamiento. Debido a esto el proyecto queda con un plazo total de 33 meses versus uno recomendado de 33. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 29/03/2017 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Se solicita reevaluación en cuanto a ajustes con respecto a mobiliario, puesto que las características de ellos tienen relación con el diseño y en su mayoría no pueden ser adquiridos de fabrica sino confeccionados a medida, por lo tanto se requirió reevaluación para contratar diseñador de equipamiento. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | observaciones a diseños de equipamiento por parte de mideso, dentro de la reevaluación. | A. Causas relacionadas con licitaciones | [7 empty] | 1324365 | 0 | 1324365 | 1323224 | 1141 | OBRAS CIVILES : 1.- el primer contrato por obras civiles fue con fecha 09 de marzo de 2017, por un monto de M$1.175.191 por 480 días de ejecución.- 2.- Anexo de contrato 25 de Octubre 2017 por concepto de aumento y disminución de obras extraordinarias a costo 0, manteniendo la fecha de termino de la obras al contrato original. 3.- Anexo contrato de 04 de Enero de 2019, por concepto de aumento de obras extraordinarias a conto de M$ 8.986, considerando el certificado de CORE N° 282 del 06 de Diciembre de 2018 y su respectiva modificación de convenio, según resolución exenta N° 4347 de fecha 18 de Diciembre 2018. CONSULTORIAS : | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se realiza aumento por concepto de entrada en vigencia de normativa de accesibilidad universal . | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se realiza aumento por concepto de entrada en vigencia de normativa de accesibilidad universal . | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 759 | 759 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no tuvo variaciones en la magnitud recomendada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | SE CUENTA CON RECEPCION PROVISORIA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019. | 01/03/2019 | SE CUENTA CON RECEPCION DEFINITIVA . | 20/04/2021 | SI | 01/03/2019 | el proyecto se encuentra sin problemas y en normal funcionamiento. |  | En Operación | se presentaron inconvenientes con respecto a cambio de normativa en cuanto a accesibilidad universal, lo cual provoco un cambio en montacargas por ascensor para cumplir con normativa de accesibilidad vigente, realizándose reevaluaciones y aumentos de obras y por ende plazos. | BERNARDO MUÑOZ GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4249400% | 4249400% | 0 | 4274500% | 251 | NA | 0 | 4282300% | 78 | 4282300% | 78 | 4282300% | 0 | 4286600% | 43 | 372 | 372 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no se generaron mayores atrasos en dicho proceso. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO |  | 22462 | 87294 | 21573 | 0 | 1124 | 1125776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258229 | 22462 | 87294 | 21573 | 0 | 1124 | 1125776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258229 | no hay. | 22100 | 94550 | 23533 | 0 | 0 | 1184178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324361 | contrato obra civil, tuvo una modificación de contrato con aumento de presupuesto de m$8.986, totalizando el ítem en m$1.184.178. Se generaron aumentos de plazo por la demora en la llegada del "ascensor". contrato de consultoria por m$22.100 sin modificación en sus monto. | 22100 | 94550 | 23533 | 0 | 0 | 1184178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324361 | 1137 | BIP > SIGFE | 20963 | 94551 | 23532 | 0 | 0 | 1184178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323224 | 22439 | 97009 | 24144 | 0 | 0 | 1274104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417696 | no hay diferencia en los gastos informados por sigfe. | lo negativo fue la demora en la llegada del elevador del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | modificación de contrato por cambio en el elevador, que debía cumplir con normativa vigente y que demoro en llegar. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | modificaciones en los items de equipos y equipamiento, según los requerimientos actualizados de la biblioteca, lo cual se sometió a proceso de revaluacion. | [8 empty] | 30307.7938 | 117787.2367 | 29108.3727 | 0 | 1517.1485 | 1519023.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697743.682 | 1618630.6835 | 27190.6606 | 110077.8072 | 27400.5877 | 0 | 0 | 1445890.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610559.2717 | 26829.813 | 110077.8072 | 27400.5877 | 0 | 0 | 1445781.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610089.489 | -5.1353 | -5.163 | -4.8216 | -0.029169 | -0.52768 | 2121.33 | 1904.8502 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | SI | 1496151 | 8986 | 0.6006% | Anexo contrato de 04 de Enero de 2019, por concepto de aumento de obras extraordinarias a conto de M$ 8.986, considerando el certificado de CORE N° 282 del 06 de Diciembre de 2018 y su respectiva modificación de convenio, según resolución exenta N° 4347 de fecha 18 de Diciembre 2018. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1448946 | 1426432 | -1.5538 | El proyecto fue reevaluado a solicitud del GORE Los Lagos con la finalidad de modificar el presupuesto del equipamiento y equipos y aumentar en un 0,76% las obras civiles. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 118943 | 114472 | -3.7589 | Real < Recomendado | [5 empty] | Con la actualización de la moneda los montos recomendados son levemente inferiores a los contratados. Eso ocasiona que el indicador de la ejecución es inferior en un 3% al recomendado. | En Plazos, hubo una ampliación de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 4 meses que corresponde a una modificación de contrato por cambio en el elevador y retraso los plazos. Por otra parte, se solicita reevaluación en cuanto a ajustes con respecto a mobiliario, puesto que las características de ellos tienen relación con el diseño y en su mayoría no pueden ser adquiridos de fabrica sino confeccionados a medida, por lo tanto se requirió reevaluación para contratar diseñador de equipamiento. Debido a esto el proyecto queda con una variación de plazo total de 83% respecto a lo recomendado. En costos, las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. Incluso con una reevaluación por medio. Esto hace variar levemente el indicador económico del proyecto CAE en un -3%. El proyecto no tuvo cambios en las magnitudes respecto a lo recomendado. Finalmente, el proyecto logra cumplir con el objetivo de reponer y ampliar la Biblioteca Municipal de Frutillar, que presentaba un alto grado de deterioro en la infraestructura y equipamiento. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30375936-0 | CONSTRUCCION SAR CESFAM DE ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ENTREGAR ATENCION MEDICA DE URGENCIA, OPORTUNA, RESOLUTIVA Y DE CALIDAD A LA POBLACION BENEFICIARIA, CUYO PROPOSITO ES RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SALUD INMEDIATOS, ENTREGANDO MAYOR OPORTUNIDAD Y ACCESO A LA ATENCION DE SALUD. | EN ESTA ETAPA SE CONSTRUIRÁ UN CENTRO DE SALUD DE 1031 M2 DE HORMIGÓN ARMADO, QUE CUENTA CON 3 BOX MULTIPROPOSITO, BOX GINECÓLOGO, BOX DENTAL, BOX IRA-ERA, BOX TOMA DE MUESTRAS, BOX VACUNATORIO, ADEMAS DE OTROS RECINTOS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS SEGÚN NORMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD. SE INCLUYE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO REQUERIDOS EN LA NORMATIVA. SE CONSIDERA ADEMAS CONSULTORIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES | 51187 |  |  |  | 12 | 34 |  | 183.3333 | 3 | 36 |  | 1100 | 3 | 36 |  | 1100 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 8 | 25 |  | 212.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 56 | 166 | 79 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 751 |  |  |  |  | 4 | 1 |  | -75 |  |  |  |  | 13 | 13 | 41 | 41 | 0 |  | 215.3846 | 215.3846 | En los Item equipos y equipamiento el Servicio de Salud Reloncavi decidió comprar equipos y equipamiento antes de estar contratada las obras civiles por razones presupuestarias se contaba con el decreto de la DIPRES para adquirir estos Item. Como las obras civiles tuvieron un retraso importante en la ejecución de las obras civiles se termino de comprar el año 2018 los últimos artículos que no habían sido adquiridos. En obras civiles la variación de 212% corresponde a 5 ampliaciones de plazo de 16 meses por: retrasos por condiciones climáticas adversas en el 2017 (año más lluvioso que lo habitual); modificación de Reas según nuevo Reglamento sobre manejo de Residuos de Establecimientos de atención de salud, lo que implico cambios en el diseño del proyecto; incorporación de envolvente térmica y por redes de agua lluvia mal ejecutadas y cambio en conexión de alcantarillado. Además las obras civiles tuvieron un importante retraso por problemas financieros de la empresa constructora que afectaron el tiempo de la ejecución de las obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 09/03/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Durante la ejecución del proyecto en el año 2017 fue en extremo lluvioso no permitiendo el desarrollo normal constructivo. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificación de Reas según nuevo Reglamento sobre manejo de Residuos de Establecimientos de atención de salud. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Incorporación de envolvente térmica EIFS | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Redes de agua lluvia mal ejecutadas y cambio en conexión de alcantarillado (conexión a UD) |  |  | 1603902 | 3231 | 1607133 | 1068688 | 538445 | OBRA CIVIL - Monto Original Contrato de $1.124.928.984 , de fecha 21 de febrero de 2017. - Con fecha 08 de junio de 2018, se autorizo Addendum I, que aumenta el plazo en 166 días corridos a la fecha original de contrato. - Con fecha 26 de Julio de 2018, se otorga refrendación presupuestaria correspondiente a $95.829.004 por parte de la Subsecretaria de Redes Asistenciales - Con fecha 28 de enero de 2019, se autorizo Addendum II que aumenta el plazo de ejecución de las obras a 647 días corridos totales y aumento de obras por un monto de $95.829.004. El monto esta reflejado en 10 Notas de Cambio aprobados. - Con fecha 22 de abril de 2019, se autorizo Addendum III que aumenta el plazo de ejecución de las obras a 737 días corridos totales. GASTOS OBRA CIVIL - Se pago un Anticipo de $300.334.911. - Se pagaron 22 Estados de Pago por una suma de $859.385.450, entre Marzo de 2017 y Diciembre de 2019. - Se pagaron Retenciones correspondientes al 5% del contrato por una suma de $56.246.450. - Durante la entrega del proyecto se genero un fallo en el sistema de bombeo por lo que tuvo que comprar con fecha 30 de agosto de 2019 un set de bombas de agua para reemplazo por la suma de $2.094.234. - Posterior al termino de los trabajos se debieron realizar trabajos de mejora en el proyecto para su funcionamiento y entrega por la suma de $30.738.771. Fueron contratados a la empresa Jorge Araneda y pagados con fecha 30 de Diciembre de 2019. Suma Total de Gastos de Obra Civil $1.248.799.455 Gastos en Equipo Según la información proporcionada por Depto. de Gestión Financiera, el gasto en el Item Equipo fue el siguiente: -se ejecutó $166.365.491 en el año 2015. - se ejecutó $32.425.070 en el año 2016. - se ejecutó $20.179.873 en el año 2018. el total ejecutado en el proyecto fue de $218.970.434 en el caso del gasto del ítem Equipamiento -se ejecutó $13.925.654 en el año 2015. -se ejecutó $32.425.070 en el año 2016. -se ejecutó $20.179.873 en el año 2018. el total ejecutado es de $44.361.168 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | desarrollo de trabajos durante año en extremo lluvioso no permitiendo la ejecucion de trabajos de obra gruesa | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuacion de sala de RX a normativa. Modificacion de Sala Reas. Modificacion sala Reanimacion | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 609 | 614 | 100.821 | Real > Recomendada | [6 empty] | La variación en las magnitud se debe a un Aumento de superficie de salas REAS y Cumplimiento Normativo Salas Reas | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Aumento superficie sala REAS. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Cumplimiento Normativo Sala Reas | [6 empty] | Acta de Recepción Provisoria firmada por comisión, con observaciones con fecha 09-09-2019. Recepción sin observaciones 23-09-2019 según anotación en Libro de Obra N°7 Folio 46. | 23/09/2019 | No cuenta con Recepción Definitiva. |  | SI | 13/01/2020 |  |  | En Operación |  | FRANCISCO ACUÑA ESCALONA | SERVICIO SALUD RELONCAVI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4214400% | 4214400% | 0 | 4217300% | 29 | 4233800% | 165 | 4228500% |  | 4278700% | 449 | 4280300% | 16 | 4281400% | 11 | 670 | 670 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Retraso en el término del diseño. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero propuesta no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | Hubo 2 licitaciones desiertas, pues en ambos casos los oferentes no cotizaron el itemizado completo. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Los proyectos de SAR se postulaban directamente a la etapa de ejecución de acuerdo al instructivo existente en las N.I.P. Unidad técnica fue el Servicio de Salud Reloncaví | 38924 | 14227 | 190750 | 0 | 3155 | 627580 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 922427 | 38924 | 14227 | 190750 | 0 | 3155 | 627580 | 0 | 47791 | 0 | 0 | 922427 | El financiamiento de la inversión es sectorial. Es necesario entender que si bien, por un lado se puede pensar que los datos de 1er RS ejecución coincide con el RS que da origen a la ejecución presupuestaria, esto es porque hubo gasto administrativo el 2015. Si se considera el gasto en obras civiles, sí existe una diferencia entre el RS inicial y el que da origen a la ejecución. | 50517 | 44361 | 218970 | 0 | 3231 | 1248799 | 0 | 43032 | 0 | 0 | 1608910 | Contrato de obras civiles a suma alzada sin reajustes con Constructora Angelmó por $1.124 millones. | 50517 | 44361 | 218970 | 0 | 3231 | 1248799 | 0 | 43032 | 0 | 0 | 1608910 | 540222 | BIP > SIGFE | 49674 | 14908 | 198790 | 0 | 3266 | 759018 | 0 | 43032 | 0 | 0 | 1068688 | 55572 | 16957 | 225698 | 0 | 3720 | 802165 | 0 | 49012 | 0 | 0 | 1153124 | El gasto corregido, corresponde al verdadero gasto incluido en Sigfe. | De acuerdo a la experiencia de la unidad técnica el año 2017 fue en extremo lluvioso no permitiendo el desarrollo normal constructivo. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | El proyecto se licitó 2 veces, y los valores de mercado fueron mayor al recomendado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificación de REAS según nuevo reglamento sobre manejo de residuos en establecimientos de salud. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Obras de aguas lluvias mal ejecutadas y cambio en conexión de alcantarillado (coexión a UD). | [5 empty] | 54937.3443 | 20079.2396 | 269221.8095 | 0 | 4452.7232 | 885758.2949 | 0 | 67451.2666 | 0 | 0 | 1301900.6781 | 1993510.4845 | 64048.1787 | 53454.238 | 290459.6196 | 0 | 4359.6744 | 1536451.6152 | 0 | 58063.5554 | 0 | 0 | 2006836.8813 | 65862.6294 | 53454.238 | 290459.6196 | 0 | 4359.6744 | 1497489.1528 | 0 | 58063.5554 | 0 | 0 | 1969688.8695 | 54.1467 | 51.2933 | 69.063 | -1.8511 | -1.195 | 3207.9623 | 2438.9074 | Esta iniciativa tuvo variaciones significativas en las asignaciones de obras civiles, equipos y equipamiento y consultorías entre lo recomendado y la contratado que significan una variación de montos contratados de 54% y costos reales de 51% con respecto a lo recomendado. En el caso del equipamiento se decidió cambiar las camillas de examen básicas por camillas de transporte que mejoran las condiciones de atención del usuario. Las obras civiles tuvieron un incremento de $95..830 que fue aprobado por la SEREMI de Desarrollo Social, lo que se ve reflejado en la segunda reevaluación. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SERGIO JAVIER COTTENIE SMITH | SERVICIO SALUD RELONCAVI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1147231 | 1756798 | 53.1338 | La iniciativa fue reevaluada en dos ocasiones la primera fue el 26/10/2016 ha solicitud de la Subsecretaría de Redes Asistenciales debido a que se habían realizado tres procesos de licitación de las obras civiles y las ofertas presentadas superaban el presupuesto oficial sobre el 10%. Además se incluyo en el equipo de RX el sistema de digitalización y el equipamiento de protección radiológicas. En el item equipamiento se cambio las camillas básicas de exámenes por camillas de transporte. Además se incremento el item de consultorías para la inspección de las obras civiles. La segunda reevaluación se debió a que se realizaron modificaciones en el diseño para modificar de la red de vacío de gases clínicos, instalaciones eléctricas, sala de REAS. Se aumento el plazo de ejecución en 377 días lo que implico aumentar el costo de las consultorías de la inspección de las obras civiles. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 16.7 | 17.1 | 2.3952 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación se origina por el incremento en los costos de inversión de las obras civiles, equipos y equipamiento. | Este proyecto tuvo incremento en los plazos, en los costos de inversión y en las magnitudes. En plazos, esta iniciativa tuvo un incremento en los plazos de ejecución de las obras civiles, equipos, equipamiento y consultorías. En el caso de los equipos y equipamiento se debió a que el Servicio de Salud decidió comprar el equipamiento antes de empezar la construcción por razones presupuestarias ya que se contaba con la asignación presupuestaría de la DIPRES en el año 2015. En el caso de las obras civiles la variación de 212% corresponde a 5 ampliaciones de plazo de 16 meses por una serie de modificaciones al diseño y por problemas financieros de la empresa constructora que afectaron el tiempo de la ejecución de las obras civiles. En costos, hubo aumentos en las obras civiles por modificaciones en el diseño para modificar de la red de vacío de gases clínicos, instalaciones eléctricas, sala de REAS. En el caso del equipos y equipamiento se incremento el costo por mejoramiento técnicos para mejorar la atención de los pacientes. El proyecto fue reevaluado 2 veces. La variación en las magnitud de 5 metros cuadrados se debe a la construcción de salas reas acorde a normativa vigente. Finalmente se logra cumplir con el objetivo del proyecto de resolver los problemas de salud inmediatos, entregando mayor oportunidad y acceso a la atención de salud en la comuna de Puerto Montt. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128503-0 | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA CIA, COMUNA DE CASTRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CASTRO | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL DE BOMBEROS EN LA COMUNA DE CASTRO, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, NECESARIA PARA LA COBERTURA EFICIENTE DE LA ACCIÓN BOMBERIL EN LA CIUDAD DE CASTRO Y LA PROVINCIA | EL PROYECTO SE TRATA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALREDEDOR DE 400 M2, EN DOS PISOS. LA ESTRUCTURACIÓN ES MIXTA, DE MUROS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA, PILARES, VIGAS Y ENREJADOS EN ACERO, MACHONES, PILARES Y VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO. LAS DIVISIONES INTERIORES SE REALIZARÁN EN TABIQUES CON PLACAS DE YESO CARTÓN, CUYA TERMINACIÓN SERÁ PINTURA O CERÁMICA, DE ACUERDO AL RECINTO QUE CORRESPONDA. COMO TERMINACIÓN EXTERIOR SE CONSIDERA ESTUCO, SOBRE EL CUAL SE DEBE CONSIDERAR PINTURA DE COLOR ROJO BOMBERO Y BLANCO, DE ACUERDO A DISEÑO DE ARQUITECTURA. EL REVESTIMIENTO A UTILIZAR COMO PISO ES PORCELANATO, SALVO EN LA SALA DE MÁQUINAS DONDE SE INDICAN BALDOSAS VIBRADAS DE ALTA RESISTENCIA. COMO COMPLEMENTO DEL PROYECTO SE CONSIDERA QUE EL SISTEMA ELÉCTRICO QUEDE RESPALDADO POR UN EQUIPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CUENTE CON UN ESTANQUE DE RESPALDO. | 0 |  |  |  | 8 | 9 |  | 12.5 | 3 | 1 |  | -66.6667 | 3 | 1 |  | -66.6667 | [8 empty] | 8 | 11 |  | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 320 | [12 empty] | 8 | 8 | 13 | 17 | 4 |  | 62.5 | 112.5 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 33% y 13% respectivamente corresponde a una ampliación de plazo por 50 días. Los motivos son por adecuaciones de especificaciones técnicas de mecánicas de suelo no consideradas por el jefe de obras y porque la construcción del den de fundación no correspondía a las especificaciones técnicas y al plano. Por otra parte, el tiempo muerto se explica por la demora en ejecutar la licitación de equipos y equipamiento. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 13/06/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | La construcción del den de fundación no corresponde a las especificaciones tec. y plano. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Adecuaciones de especificaciones tec. de mecánicas de suelo no consideradas por el jefe de obras. | [8 empty] | 580878 | 0 | 580878 | 222898 | 357980 | El contrato de obras civiles fue contratado con fecha 27 de abril de 2018 por el monto de $543.250.001, impuesto incluido. El plazo de ejecución de la obra fue de 270 días corridos, con 50 días de aumento de plazo. El contrato de equipos y equipamiento de fecha 23 de agosto de 2019, con un plazo de entrega de 15 días, comprendió un monto total de $27.137.000, impuesto incluido; desglosándose de la siguiente manera: equipos $7.778.970, y equipamiento $19.111.009. Respecto a las consultorias este contrato comprendió un monto de $10.927.000, impuesto incluido, con un plazo de ejecución de 270 días corridos. Cabe señalar que para este contrato de AITO no se suplementarón recursos para la inspección, y que el plazo de 50 días, requeridos para el termino de la obra, la inspección de obras la asumió íntegramente la dirección de obras del municipio. Para el caso, las obras civiles, equipos, equipamiento y consultorías no registraron contratos de aportes pagados con fondos propios. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Se efectuaron emplantillados de obras sin considerar las especificaciones tec. de mecánicas de suelo | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 404 | 404 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud recomendada y consignada en el modulo de indicadores de resultados de la ficha es 404 m2, lo que indica que no hubo variaciones ni omisión de información. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Mediante decreto exento N ° 132 de fecha 22 de mayo de 2019 se nombra la comisión de recepción provisoria, con fecha 17 de junio de 2019 el Acta de Recepción Provisoria detecta las siguientes observaciones: 1. Pinturas: Aplicación de capa de pintura en zonas, realización de limpieza de estas zonas debido a la detección de pintura salpicada. 2. Terminaciones: corregir juntas de cornisas y guardapolvos, sellantes, otros detalles menores, necesarios de arreglar. 3. Limpieza: efectuar limpieza de la obra. Se le otorga un plazo de 12 días corridos al contratista para dar solución a las observaciones. | 17/06/2019 | Se otorga la recepción definitiva de las obras con fecha 20 de mayo de 2021, Acta de Recepción Definitiva Aprobada mediante decreto exento N ° 362 de fecha 02 de septiembre de 2021. | 20/05/2021 | SI | 08/10/2019 | el proyecto se encuentra operativo sin situaciones anormales. |  | En Operación | Problemas en obra de emplantillado, no se efectuaron de acuerdos a la esp. técnicas de mecánicas, las cuales debieron ser corregidas. | LEONEL FABIAN MATAMALA ALMONACID | MUNICIPALIDAD DE CASTRO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4261900% | 4304900% | 430 | 4313800% | 89 | NA | 0 | 4326400% | 126 | 4326400% | 126 | 4326400% | 0 | 4331200% | 48 | 693 | 263 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hay información sobre atrasos. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay información sobre atrasos. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | Bomberos | SI | MUNICIPIO | Se realizó la postulación a ejecución con diseño elaborado por la institución beneficiaria. El diseño cumplió con los criterios de dimensionamiento de acuerdo con la demanda y modelo de asignación de tipologías de cuarteles de bomberos. | 9963 | 17534 | 7210 | 0 | 0 | 495773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530480 | 10927 | 19230 | 7907 | 0 | 0 | 543715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581779 | Sin observaciones | 10736 | 19112 | 7779 | 0 | 0 | 543251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580878 | Los contratos no tuvieron modificaciones, salvo el de consultoría, que se terminó de común acuerdo y se licitó de nuevo. | 10736 | 19112 | 7779 | 0 | 0 | 543251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580878 | 357980 | BIP > SIGFE | 6000 | 19111 | 7779 | 0 | 0 | 190008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222898 | 6156 | 19608 | 7981 | 0 | 0 | 194948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228693 | El monto corregido es el gasto real, lo que no se refleja en el SIGFE. | El proyecto se llevó a cabo sin inconvenientes. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Menor costo producto de termino de contrato de común acuerdo y nuevo contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No hay. | [8 empty] | 13443.275 | 23659.3471 | 9728.1334 | 0 | 0 | 668952.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715783.1911 | 0 | 12664.8428 | 22251.1336 | 9056.3669 | 0 | 0 | 651447.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695420.2662 | 12664.8428 | 22251.1336 | 9056.3669 | 0 | 0 | 644811.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688784.3017 | -2.8448 | -3.7719 | -3.6087 | -0.95424 |  | 1704.9116 | 1596.0692 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. El resto de las diferencias entre los montos contratados o pagados respecto del monto recomendado se explican en que los pagos del contrato sin reajustes se difieren en el tiempo actualizándose desde el año del pago en tanto el monto total del contrato se actualiza desde el año que se realiza el contrato. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCA MARILUZ MONTECINO OPAZO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 89472 | 89472 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El CAE real es el mismo por cuanto la variación de los costos reales respecto de los recomendados es mínima. | En Plazos, hubo una ampliación de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 1 mes, que junto a los tiempos muertos por la demora en la licitación de quipos y equipamientos generan un plazo total de 17 meses versus un recomendado de 8 meses. Los motivos son por adecuaciones de especificaciones técnicas de mecánicas de suelo no consideradas por el jefe de obras y porque la construcción del den de fundación no correspondía a las especificaciones técnicas y al plano. En costos, las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto se ejecutó con los costos que se recomendaron. El proyecto no tuvo reevaluaciones. El indicador económico no cambia debido a la variación marginal del costo del proyecto. El proyecto no tuvo variación en su magnitud. El proyecto cumplió con el objetivo de la construcción de un cuartel de bomberos en la comuna de castro, con infraestructura de calidad cualitativa y cuantitativa, necesaria para la cobertura eficiente de la acción bomberil en la ciudad de Castro y la provincia. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073367-0 | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2021 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA LOCALIDAD DE ALERCE CONCENTRA ACTUALMENTEUN APOBLACION DE 60.000.- HAB. Y SE PROYECTA UN CRECIMEINTO A 80.000.- EN EL ALO 2020, DEBIENDO SUS HABITANTES OBTENER SUS ATENCIONES EN LA OFICINA DE PUERTO MONTT. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 206 M2 PARA ATENDER UNA DEMANDA DE MAS DE 40000 ACTUACIONES ANUALES, DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES, DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE ALERCE. | 60000 | EDIFICACION PUBLICA | [6 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 5 | 2 |  | -60 |  |  |  |  | 8 | 76 |  | 850 | 10 | 27 |  | 170 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 298 | 169 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 797 | [8 empty] | 3 | 3 |  | 0 | 10 | 10 | 79 | 80 | 1 |  | 690 | 700 | En Obras civiles, las variación de 165% corresponden a 4 ampliaciones de plazo por 18 meses debido a paralizaciones de obras por imprevistos y a demoras en el permiso de edificación. Por otra parte, los gastos administrativos fueron pagados hasta el año 2019. Así el plazo total del proyecto tiene una variación de 875% con un plazo real de 80 meses, versus uno recomendado de 10. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 24/07/2015 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | De acuerdo a la información disponible, existe una paralización de la obra por parte de la Unidad Técnica. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Demora en el Permiso de Edificación | [8 empty] | 417987 | 2902 | 420889 | 420884 | 5 | Paralización de las obras por parte del Municipio, con fecha 18.01.2016. Debidamente realizada, dado que no se cuenta con el Permiso de Edificación obligatorio, el cuál debía obtenerse previo a la construcción de la obra. La obra se adjudico por un monto de $ 297.278.447 y se realizaron 2 modificaciones Modificación N ° 1 plazo 298 días $ 0 costo Modificación N°2 plazo 169 días $ 41.184.398.- Modificación N° 3 plazo 60 días $ 0 Costo Modificación N° 4 plazo 0 días $ -14.473 El plazo total asciende a 737 días El valor final de contrato fue de $ 338.448.372 | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se normaliza según requerimiento | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | El terreno no estaba regularizado | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 206 | 207 | 100.4854 | Real > Recomendada | [6 empty] | No hay variaciones en la magnitud del proyecto. La diferencia es por criterio de aproximación decimal de la magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se adecuado por el permiso de edificación | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Ajuste del diseño durante la ejecución de la obra | [6 empty] | Se realiza acta de recepción única de la obra | 10/10/2017 | no hay |  | SI | 12/10/2017 | A la fecha no hay reclamo de situaciones de la obra |  | En Operación | Situación positiva : Se entrega un proyecto emblemático para el sector situación negativa : Problema con el terreno y el permiso de edificación que demoro el contrato | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4120100% | 4128500% | 84 | 4129500% | 10 | 4160900% | 314 | 4214200% | 533 | 4214200% | 533 | 4218200% | 40 | 4224700% | 65 | 1046 | 962 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | OFERTAS SUPERABAN EL MONTO APROBADO, SE PROCEDIÓ A REEVALUAR PARA ADJUDICAR | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | OBRA PARALIZADA, REEVALUACION PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Unidad Técnica diseño: SRCeI Unidad Técnica Ejecución Obras Civiles : D.Regional de Arquitectura Región de Los Lagos Unidad Técnica Ejecución Equipos y equipamiento: SRCeI Unidad Financiera FNDR | 0 | 21829 | 7798 | 0 | 2902 | 194389 | 0 | 0 | 66732 | 0 | 293650 | 0 | 22798 | 7798 | 0 | 3030 | 203022 | 0 | 0 | 66732 | 0 | 303380 | MONTO FINANCIADO EN ITEM DE OBRAS CIVILES,FUE DE $338.449, FUE SOMETIDO A REEVALUACIÓN PARA PODER ADJUDICAR | 0 | 8844 | 7798 | 0 | 2902 | 338449 | 0 | 0 | 66499 | 0 | 424492 | OBRAS CIVILES SE AJUSTO AL FINAL DEL CONTRATO POR VALOR PROFORMA, QUEDANDO COMO MONTO FINAL $338.448.372 ITEM EQUIPAMIENTO SE GASTO $8.844.000 | 0 | 8844 | 4804 | 0 | 2902 | 338449 | 0 | 0 | 66499 | 0 | 421498 | 614 | BIP > SIGFE | 0 | 8232 | 4804 | 0 | 2902 | 338448 | 0 | 0 | 66498 | 0 | 420884 | 0 | 8835 | 5098 | 0 | 3610 | 378157 | 0 | 0 | 68227 | 0 | 463927 | G ADM: SE EJECUTO DURANTE EL AÑO 2013 O.CIVILES: GASTO EJECUTADO DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2018. CONTRATO PARALIZADO Y SOLICITADO AUMENTO DE PPTO POR INDEMNIZACIÓN. INICIO EL AÑO 2015 Y TERMINO EN AGOSTO DEL 2017. EQUIPAMIENTO, EJECUTADO DURANTE LOS AÑOS 207 AL 2019. EQUIPOS, GASTO EJECUTADO DURANTE LOS AÑOS 2017 AL 2018. |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | PARALIZACION DE OBRAS, INDEMNIZACION | [8 empty] | 0 | 21438.6592 | 11003.5822 | 0 | 4472.0138 | 419578.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456492.6336 | 554166.5885 | 0 | 10029.9745 | 5784.9089 | 0 | 4218.9665 | 451792.537 | 0 | 0 | 77421.0998 | 0 | 549247.4868 | 0 | 10028.8398 | 5784.9089 | 0 | 4218.9665 | 440062.7206 | 0 | 0 | 77421.0998 | 0 | 537516.5357 | 20.319 | 17.7492 | 4.8821 | -2.1358 | -3.0045 | 2596.6982 | 2125.9069 | El proyecto se aprobó con tres item: Obras civiles, equipamiento y gastos administrativos. En la solicitud 2014 se abrió el item equipos y se disminuyó el item equipamiento por mala clasificación de las partidas en los respectivos item. Las obras civiles se adjudicaron luego de dos procesos de reevaluación previo a la adjudicación que fijó el monto en M$ 297.281, contratándose en el año 2017. Así la solicitud 2015 , en moneda 31.12.2013, que da la base para la evaluación Ex Post es : Equipamiento = 15.190 Equipos= 7.796 G.Adm. =3.168 Obras Civiles = 297.281 Que equivalen, en moneda PP2020 a: 18.893, 9.697, 3.941 y 369.757, respectivamente. En el año 2017 se amplia el contrato de obras civiles en M$ 41.184 (M$ 16.611 y M$ 24.573 por ajuste DS 50) y en 2018 se incorpora el item otros gastos para pago de indemnizaciones legales al contratista las que se pagan el año 2019 por un monto en moneda 2020 de M$ 68.228. Lo anterior explica el mayor contrato por sobre lo recomendado de un 7%. La diferencia de menos un 3% entre lo gastado y lo contratado se explica en que la inflactación de el contrato, A suma alzada sin reajustes, y sus aumentos, se realiza desde la fecha de inicio y los pagos se difieren en el tiempo. En el año 2017 se solicitó ajuste item equipamiento desde M$ 17.424 a M$ 11.192. Lo anterior explica el menor contrato y gasto respecto de lo recomendado (-53,2 %). | Variación del 10% al 20% | Variación de 0 a +-10% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 8 | 297569 | 488364 | 64.1179 | Hubo dos reevaluaciones antes de adjudicar la obra: 1.- (RE 28/01/2014, RS 12/02/2014) aumento Obras civiles de 12,4 %. No se adjudicó (oferta inadmisible) 2.- (RE 05.09.2014, RE 21/11/2014, RS 04/12/2014) Adjudicación Obras civiles en un 40 % mayor. Así la solicitud 2015 , en moneda 31.12.2013, que da la base para la evaluación Ex Post es : Equipamiento = 15.190 Equipos= 7.796 G.Adm. =3.168 Obras Civiles = 297.281 Reevaluaciones posteriores a la adjudicación-contrato de las obras civiles: 1.- (RE 17.02.2016, RS 22.03.2016) No se responden observaciones, se restituye RS. 2.- (RE 23.03.2016, RS 24.03.2016) Aumento de obras civiles M$ 16.611. No se concreta en aumento de contrato. 3.- (RE 10.08.2016, RE 16.09.2016, RS 22.09.2016) . Se requiere adecuación de diseño y obras por DS 50. Paralización de obras por problemas con terreno y permiso municipal. Se define realizar los ajustes de diseño con cargo a los valores proforma vigentes para después definir los aumentos y variaciones. Por ahora no implica modificaciones de contrato. 4.- (RE 03.02.2017, RS 01.03.2017) . SE aumenta contrato por M$ 16.611 (RE pendiente) más M$ 24.573 por exigencias DS 50. SE mantiene obra paralizada por trámite permiso municipal. SE amplia contrato en M$ 41.184. 5.- (RE 04.08.2017, RS 11.08.2017) Disminución Monto Equipamiento desde M$ 17.424 a M$11.192. Reanudación obras por solución situación terreno y permiso municipal (ampliación de plazo) 6.-(RE 21.12.2018, RS 28.12.2018) Incorporación item otros gastos por indemnización a empresa M$ 66.731. Entonces la variación total respecto del monto reevaluado antes de la adjudicación es menor que el 10 % considerando un monto de indemnización que puede no ser atribuible al proyecto. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 773582 | 728230 | -5.8626 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor del VAN social es altísimo, casi dos veces el valor de la inversión, debido a la gran cantidad de liberación de tiempo de los usuarios. Esto por la gran cantidad de actuaciones (70.000 al año) que se harían en Alerce en lugar de Puerto Montt ambas localizaciones a 10 km de distancia entre sí. El menor valor del VAN social y su variación de 5% se debe al aumento de costos del proyecto. | En plazos, el proyecto tuvo problemas con el terreno al presentarse diferencias al no concordar emplazamiento de la obra con los deslindes del terreno, lo que motivó problemas con el permiso de edificación. Se debió regularizar los deslindes con los propietarios correspondientes. Se produjo paralización de las obras por parte de la DOM. Finalmente implicó una indemnización y mayores plazos para la ejecución de la obra. Por esto el proyecto tuvo 4 ampliaciones de plazo por 18 meses. Esto, justo a la gran variación de gastos administrativos generan una variación del plazo total con tiempos muertos de 875%. En costos, la variación de montos contratados de 20% y la variación de costos reales de 17% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías. Esto debido a que el terreno no estaba regularizado, hubo paralizaciones de obra y se tuvo que incurrir en indemnizaciones. Por ello el VAN Social del proyecto disminuye en 5%. El proyecto no tuvo cambios en la magnitud. Finalmente, se logró cumplir con el objetivo del proyecto de construir una oficina del registro civil en Alerce, ya que sus habitantes debían atenderse en Puerto Montt. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30364425-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL, OHIGGINS C/AV. N SUR 2, ALERCE-PMONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR DE B. OHIGGINS DE ALERCE, DONDE SE EMPLAZA ESTA INICIATIVA SE IDENTIFICA UNA ALTA CANTIDAD DE NIÑOS QUE NO SON BENEFICIADOS CON LA EDUCACÍON INICIAL, SE IDENTIFICAN LAS MAS ALTA BRECHA A NIVEL COMUNAL. LA U.V. EVALUADA CONCENTRADA UNA AGLOMERACION DE POBL. Y CAPACIDAD DE CRECIMIENTO. | ESTA ETAPA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DE APROX. 1112,38 M2 ESTRUCTURADO EN BASE A PANELES SIP, CON CAPACIDAD PARA 132 NIÑOS. CONTEMPLA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESPECIALIDADES Y POSTERIORMENTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN EN UN PLAZO DE 14 MESES. | 132 |  |  |  | 3 | 11 |  | 266.6667 | 1 | 20 |  | 1900 | 1 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 7 | 11 |  | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 325 | [12 empty] | 14 | 14 | 20 | 20 | 0 |  | 42.8571 | 42.8571 | Durante el desarrollo de las obras, el proyecto tuvo un aumento de plazo de 55 días en la ejecución de las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías, pasando de 7 meses a 11 meses en ambos casos, según lo indicado por la Unidad Técnica en su informe. Este aumento de plazo se explica por el tiempo requerido para la tramitacion de permisos con la empresa de servicios sanitarios, y luego la ejecucion de las obras asociadas para conectar el agua potable y alcantarillado. También se apreció un incremento en la ejecución de la asignación de Equipamientos de 1.930%, ya que en la evaluación ex ante se proyectó ejecutar esta asignación en 1 mes, pero lo real fue 20 meses. La Unidad Técnica no explica el motivo en su informe, pero de la revisión de otros proyectos similares, el proceso de compra de JUNJI se va realizando mientras avanza la construcción de los jardines. Con todo lo anterior, el plazo de término final del proyecto fue el 19/06/2017, lo que implicó 20 meses de ejecución sin y con tiempos muertos. Es decir, significó un aumento total del proyecto de 42,86%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 03/10/2017, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, y su recepción definitiva fue el 02/01/2019, no existiendo observaciones en su operación. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 29/07/2016 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Tramitacion y ejecucion de AFR solicitado por la empresa de servicios para conectar el agua potable y alcantarillado. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | OBRAS A EJECUTAR PARA CONEXION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | [8 empty] | 1069197 | 0 | 1069197 | 1062199 | 6998 | La Resolución que aprueba el contrato de construcción del proyecto Ohiggins tiene fecha 27/07/2016 por un monto inicial de $941.988.141.- y un plazo de ejecución de 270 días corridos. Existieron 2 modificaciones de contrato. La primera por aumento de plazo por 55 días y la segunda por Aumento de Obras ($13.380.618.-), Disminución de Obras (-$4.779.159.-) y por Obras Extraordinarias ($33.766.612.-). Además existió el pago de Ajuste de Cubos ($40.498.463.-) y 2 valores proforma por Permiso de Edificación ($1.730.646.-) y AFR ($18.857.783.-) El monto declarado en Obras Civiles + Consultorias no corresponden al total del proyecto ($1.052.172.098.-). Monto donde se incluyo el pago de Gastos Generales por $6.998.994.- pendiente. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Existió Aumento de Obras y Obras Extraordinarias por partidas no consideradas en contrato original. Existio Disminución de Obras que no afecto la naturaleza del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Exisiteron en la ejecucion del proyecto 2 valores proforma: por pago del Permiso de Edifciacion y por AFR necesaria para conectar con Servicios Sanitarios. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1112 | 1216 | 109.3525 | Real > Recomendada | [6 empty] | Según lo explicado por la Unidad Técnica, la magnitud del proyecto se incrementó en 9,35% (104 m2) para incorporar al proyecto un invernadero en su patio, y por aumento de la superficie de la Sala de Caldera para una mejor operatividad del espacio del tobogán de salida de emergencia de la Sala SASC1. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | CONSTRUCCION INVERNADERO | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | AUMENTO SUPERFICIE SALA CALDERA PARA MEJOR OPERATIVIDAD ESPACIO TOBOGAN SALIDA DE EMERGENCIA SALA SASC1 | A. Causas relacionadas con la magnitud | [5 empty] | YA SE ENCUENTRA CON RECEPCION PROVISORIA | 19/07/2017 | YA SE ENCUENTRA CON RECEPCION DEFINITIVA | 02/01/2019 | SI | 03/10/2017 |  |  | En Operación | LAS OBSERVACIONES A LA EJECUCION YA SE ENCUENTRAN INDICADAS EN LOS ANTECEDENTES ANTERIORES | CLAUDIA FILGUEIRA BARRIENTOS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4208200% | 4208200% | 0 | 4213200% | 50 | NA | 0 | 4257800% | 446 | 4257800% | 446 | 4258000% | 2 | 4258300% | 3 | 501 | 501 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | Modificación de bases y posterior toma de razón CGR. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, específicamente la arquitectura por parte de JUNJI, postulando la etapa de Ejecución en el S.N.I. para completar las especialidades del Diseño, el desarrollo de las Obras Civiles, además de la adquisición de los equipos y equipamientos requeridos, es decir, através de un proceso excepcional de Diseño y Ejecución conjunta. Esta excepción fue autorizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en ORD. N° 1908 del 01/09/2014 de la Subsecretaria de Evaluación Social. La unidad técnica de la etapa de Ejecución también fue JUNJI, y la recomendaión de la iniciativa se obtuvo el 19/03/2015. | 18069 | 26519 | 2891 | 0 | 0 | 910218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957697 | 18069 | 26519 | 2891 | 0 | 0 | 910218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957697 | N/A | 0 | 16007 | 2749 | 0 | 0 | 1050711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069467 | Obras Civiles y consultorias CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA LIMITADA F.Inicio 10/07/2016 F.Termino 05/02/2017 Monro-1.043.712 CONSTRUCTORA INMOBISUR LIMITADA F.inicio 23/07/2020 F.Termino 22/08/2020 Monto-6.999 Equipamiento IMP. Y DIST. AUKINKO LTDA. F.Inicio 04/07/2016 F.Termino 30/01/2017 Monto-542 METALURGICA SILCOSIL LTDA F.Inicio 04/07/2016 F.Termino 30/01/2017 Monto-11.231 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA. F.Inicio 04/07/2016 F.Termino 30/01/2017 Monto 156 METALURGICA SILCOSIL LTDA. F.Inicio 22/10/2017 F.Termino 19/06/2018 Monto 4.078 | 0 | 16007 | 2749 | 0 | 0 | 1050441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069197 | 6998 | BIP > SIGFE | 0 | 16007 | 2749 | 0 | 0 | 1043443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062199 | 0 | 17744 | 3070 | 0 | 0 | 1145500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166314 | Obras Civiles 2016 Ago-60.414 Sep-54.828 Nov-165.140 Dic-154.562 2017 Feb-86.614 Mar-307.540 Abr-72.701 May-(-86.614) Jun-111.386 Jul-50.090 Ago-48.193 Dic-18.588 2020 Ago-6.999 Equipamiento 2016 May-542 Sep-11.387 Dic-4.078 Equipos Dic-2.749 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de Obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Disminución de Obras y obras extraordinarias. | [8 empty] | 25502.1662 | 37428.2927 | 4080.5282 | 0 | 0 | 1284669.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351680.6252 | 0 | 0 | 20435.5483 | 3552.8737 | 0 | 0 | 1356884.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380872.9687 | 0 | 20435.5483 | 3552.8737 | 0 | 0 | 1318743.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342732.0587 | 2.1597 | -0.66203 | 2.6524 | -2.7621 |  | 1104.2204 | 1084.4931 | La diferencia que se aprecia entre el gasto real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que en la licitación realizada las Obras Civiles se contrataron a un valor inferior en 8,89% respecto al monto recomendado en la evaluación Ex Ante, y posteriormente en el desarrollo de las obras, hubo un ajuste al proyecto lo que originó un aumento de contrato, resultando en un aumento real de 3,65% respecto al monto recomendado. En la asignación de Consultorías no se presenta contrato ni gasto, debido a que sus partidas quedaron incorporadas en la ejecución de Obras Civiles, ya que se ejecutaron ambas asignaciones en una licitación y contrato. En el caso de Equipamientos y Equipos, el monto contratado y gastado fue inferior a lo recomendado ex ante en 45,4% y 12,93%, respectivamente, debido a que parte de los artículos fueron adquiridos con recursos propios de JUNJI. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1191180 | -17868 | -1.5% | Las modificaciones están descritas en los otros procesos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió reevaluaciones en su desarrollo. Sin embargo, el monto contratado originalmente en Obras Civiles fue inferior en 8,89% al valor recomendado en el análisis ex ante, aunque posteriormente, en la ejecución del contrato, se realizaron modificaciones que significaron un aumento de 11,7%. Con lo anterior, y de acuerdo a lo indicado por DIPRES, se debió ajustar el valor del proyecto al monto del contrato original y someter a reevaluación la iniciativa por los cambios posteriores realizados, que superaron el 10% sobre el contrato y significaron modificaciones sustanciales al proyecto recomendado en el ex ante. Las modificaciones realizadas correspondieron a aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, ajuste de cubos de algunas patidas a serie de precios unitarios, permiso de edificación, valor proforma de permiso AFR de agua potable y alcantarillado, además de un ajuste posterior asociado al incremento de Gastos Generales por las modificaciones realizadas. Cabe señalar que el término del diseño y ejecución de las obras civiles se realizó en forma conjunta y con 1 sólo contrato, imputándose la totalidad del contrato a la asignación de Obras Civiles, por lo cual se muestra sin ejecución la asignación de Consultorías, que quedó contenida en la de Obars Civiles. Respecto a las asignaciones de Equipamiento y Equipos, su ejecución fue menor a la recomendada originalmente, lo cual fue explicado por la Unidad Técnica por fuera de sistema, a que parte de los artículos se compraron con recursos propios de JUNJI (subtítulo 29), no cargándose al proyecto. Con todo lo anterior, el monto total ejecutado del proyecto fue inferior en 1,50% respecto a lo aprobado en el Ex Ante. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 487672 | 486601 | -0.21961 | Real < Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 3694 | 3686 | -0.21657 | Real < Recomendado | Se agregaron los valores de los indicadores económicos de la recomendación original, actualizados a la moneda 2020, en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación ex post en igual moneda presupuesto 2020. Considerando la disminución de la inversión final realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron inferiores en -0,22% respecto a los presentados en la evaluación ex ante, en igual moneda. | El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en todas las asignaciones, debido a modificaciones realizadas al proyecto recomendado en el ex ante, como la aprobación de las obras de agua potable y alcantarillado por la empresa sanitaria, ajustes de partidas, y artículos adquiridos con recursos propios. Asimismo, las obras se contrataron en un 8,89% inferior respecto al monto recomendado, aunque posteriormente se realizaron modificaciones que implicaron un aumento final en el contrato de 11,7%. Faltó en este sentido cumplir con lo indicado por DIPRES de ajustar los montos de los contratos en el BIP. Dado que las asignaciones de Equipamiento y Equipos se ejecutaron en un menor porcentaje, finalmente la variación final del proyecto, entre los gastos reales y lo recomendado originalmente fue de -0,66%. Respecto a los plazos totales, en relación a lo recomendado en el ex ante, la ejecución del proyecto fue 42,85% superior sin y con tiempos muertos. Como se indicó anteriormente, en el desarrollo de la ejecución del proyecto hubo un aumento de la magnitud de 9,35%, por la construcción de un invernadero en el patio y el aumento de superficie de la sala de calderas. Respecto a los valores de los indicadores de evaluación, éstos resultaron menores en -0,22% respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante por la menor inversión final gastada. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra valores mayores a la información del SIGFE en la asignación de Obras Civiles, ya que faltó imputar en el SIGFE el último pago en Obras Civiles realizado en 2020 por ajuste en los gastos generales de la obra ($6.998.994). Las demás asignaciones están correctas. El proyecto entró en operación el 03/10/2017 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva de la obra se realizó el 02/01/2019. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092606-0 | REPOSICION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN, CASTRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CASTRO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE IDENTIFICA UN DEFICIENTE SERVICIO DE EDUCACIÓN ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ANA NELLY OYARZÚN, FOCALIZADO EN SU SISTEMA EDUCACIONAL MULTIGRADO Y EN SU DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA. | SE CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE LA ESCUELA EN EL MISMO TERRENO. EL EDIFICIO TENDRÁ 879 M2, SE CONSTRUIRÁ EN UN NIVEL Y PERMITIRÁ TERMINAR EL SISTEMA EDUCACIONAL MULTIGRADO. SE CONSIDERAN RECURSOS PARA EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONSULTORÍA DE ITO. | 0 |  |  |  | 14 | 12 |  | -14.2857 | 3 |  |  | -100 | 3 |  |  | -100 | [8 empty] | 15 | 14 |  | -6.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 405 | [12 empty] | 10 | 10 | 16 | 16 | 0 |  | 60 | 60 | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, hubo 1 aumento de plazos del contrato de Obras Civiles por 45 días adicionales, debido a problemas de deslindes con lo desarrollado en el diseño, modificando el polígono del proyecto. La obra se paralizó en su etapa inicial durante el trazado y hormigones, detectándose problemas de deslindes con el terreno existente, por lo que se tuvo que efectuar los análisis de cabida pertinente. Esta situación no fue presentada a reevaluación y generó una variación del presupuesto de obras civiles de M$43.176 adicional, segun informe y aprobación del GORE mediante Ord. 884 de fecha 29 de marzo de 2018. Con todo lo anterior, el plazo de término final del proyecto fue 12/03/2019, lo que implicó 16 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir, significó un aumento total del proyecto de 60%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 04/03/2019, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 04/12/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | problemas de deslinde con el diseño, modificando el polígono del proyecto, a costo cero, la obra se paralizo en su etapa inicial durante el trazado y hormigones, detectándose problemas de deslindes en razón del diseño con el terreno existente, por lo que se tuvo se efectuar los análisis de cabida pertinente y tramitaciones al Mideso-Mineduc para su consideración los cuales fueron aprobados. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | problema alcance de cotas cero en el ítem de obras civiles por el monto de M$43.176, segun informe y aprobación del GORE mediante Ord. 884 de fecha 29 de marzo de 2018. | [8 empty] | 1118103 | 0 | 1118103 | 696475 | 421628 | El contrato de obras civiles de fecha 6 de noviembre de 2017 se adjudico por el monto de M$1.002.000., con un plazo de ejecución de 360 días, del cual se genero un aumento de plazo de 45 días. El monto del contrato de equipos y equipamiento $95.899.183, desglosándose de la siguiente forma: equipos $87.735.794, y equipamiento $8.163.389, con un plazo de entrega y recepcionado en 15 días corridos. El contrato de Asesoría de la Inspección de Obras (AITO) tuvo un costo de $14.980.000, impuesto incluido, con una plazo de inspección de 365 días, sin aumento de plazo. Se registro un aporte propio municipal, no previsto en el diseño, para la construcción de un muro de contención por el monto aproximado de M$99..800., el cual fue ejecutado por la empresa contratista. Para el caso del AITO, que tuvo un plazo inferior al plazo de termino de la obra, la inspección la asumió integralmente profesionales de la Dirección de Obras del Municipio. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se efectuó un análisis de cabida del recinto proyectado considerando que el terreno del emplazamiento era menor a las áreas establecidas en el proyecto. Se modifico el proyecto, sin modificar las áreas y el programa arquitectónico aprobado por le Mineduc., esta modificación no implico cambios en m2. y costos. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | se diseño un muro de contención, no previsto en el diseño, necesario para el proyecto, el cual se financio con recursos propios municipales. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1040 | 1040 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Según lo indicado por la Unidad Técnica, a pesar de los ajustes al diseño no hubo modificación de la magnitud de la obra, manteniéndose los 1.040 m2 recomendado en la evaluación Ex Ante. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Segun decreto exento N ° 44 de fecha 11 de febrero de 2019, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria con las siguientes observaciones: Pintura, limpieza de pinturas. baños.: faltan llaves. Terminaciones: corregir juntas, y guardapolvos, sellantes, u otros detalles menores, que recomiendan arreglar, Limpieza; remoción de escombros apilados, limpieza general del establecimiento. | 11/02/2019 | Decreto Exento N ° 277 de fecha 29 de julio de 2021 que aprueba el Acta de Recepción Definitiva de fecha 23 de julio de 2021 Sin Observaciones. Con fecha 22 de marzo de 2021 de efectuó un informe de la comisión de Recepción Definitiva con Observaciones. "Entrega de Resolución Sanitaria de Explotación del Sistema de Alcantarillado Particular de la Escuela", a pesar que comprende una observación que no depende del contratista en la obtención de dicha Resolución, toda vez, que por efecto de la Pandemia Covid-19, las tramitaciones para el caso de esta certificación se extendieron mas del tiempo normal. Por cuanto se solicita al contratista la extensión de la Póliza de Garantía en un plazo de 120 días desde la fecha de espiración del documento y se le otorga un plazo de subsanación de la observación en 90 días a partir del día 19 de febrero de 2021. | 23/07/2021 | SI | 04/03/2019 | Se detectan algunos problemas en su techumbre producto de la cantidad de lluvias durante el invierno 2021, del cual ya esta en conocimiento la corporación municipal de educación. No obstante, no esta afectando el normal desarrollo de la vuelta a las aulas por parte de los niños y la programación de clases post-pandemia. |  | En Operación | Situación negativa: dificultad al comienzo de la obra respecto a los deslindes del proyecto, el cual excedía del predio municipal; por cuando se tuvo que modificar planimetria y cabida del recinto educacional, no alterando m2. y presupuesto, lo que atraso en el plazo original establecido tanto en el proyecto, como en las bases de la licitación. Situación positiva: pese a las dificultades el proceso de ejecución de las obras permitió finalizar el establecimiento educacional. | LEONEL FABIAN MATAMALA ALMONACID | MUNICIPALIDAD DE CASTRO |  |  |  |  | 4258100% | 4288700% | 306 | 4331900% | 432 | NA | 0 | 4312300% |  | 4312300% |  | 4307300% |  | 4315900% | 86 | 578 | 272 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, siendo la unidad técnica en esta etapa la Municipalidad de Castro. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 16/07/2016, con la misma Municipalidad de Castro como unidad técnica de esta etapa, y financiamiento F.N.D.R. | 14367 | 26594 | 78296 | 0 | 0 | 913702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032959 | 15756 | 29166 | 85868 | 0 | 0 | 1002062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132852 | Sin observaciones por coincidencias en monto | 14980 | 28366 | 87736 | 0 | 0 | 1002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133082 | Sin observaciones | 14980 | 28366 | 87736 | 0 | 0 | 1002001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133083 | 436608 | BIP > SIGFE | 0 | 28365 | 87736 | 0 | 0 | 580374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696475 | 0 | 29102 | 90017 | 0 | 0 | 609456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728575 | Sin observaciones |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no contemplada en el RS que da origen a la ejecución | No contemplada | [8 empty] | 19385.913 | 35883.9104 | 105645.5094 | 0 | 0 | 1232869.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393785.185 | 1358469.7798 | 17962.9479 | 33024.3634 | 102145.9686 | 0 | 0 | 1201563.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354696.7664 | 17962.9479 | 33024.3634 | 102145.9686 | 0 | 0 | 1197175.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350308.7235 | -2.8045 | -3.1193 | -2.8952 | -0.32391 | -0.60075 | 1298.3738 | 1151.1302 | La diferencia que se aprecia entre el gasto real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que en la licitación realizada, las Obras Civiles se contrataron a un valor inferior en 2,54% respecto al monto recomendado en la evaluación Ex Ante, esto con fondos del FNDR. Por otra parte, en el caso de la asignación de Consultorías, se realizó el proceso de licitación y contratación, como informó la Unidad Técnica, pero los montos no fueron cargados al FNDR, asumiéndolos en su integridad el municipio. Por otra parte, entre los gastos reales y lo contratado de la asignación de Obras Civiles se produce una variación de -0,37%, por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 2 períodos presupuestarios (2018-2019), lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0% en ambas asignaciones, al igual que en las restantes y el total del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MATIAS ESTEBAN YUNGE QUIDEL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto se presentó a reevaluación pero en el transcurso del análisis, la Unidad Financiera solicitó retrotraer su proceso, según oficio Ord. N° 3749 del 12/12/2018, por lo que la reevaluación registrada en el sistema no fue efectiva. En la ejecución de obras se apreció que se autorizaron modificaciones para ajustar el emplazamiento de la construcción ya que el terreno estaba afecto a expropiación de utilidad pública, no considerada en el Diseño original. Con lo anterior, se cambió el diseño para ajustarlo a la superficie sin restricción. Este cambio no fue reevaluado, aunque era necesario la revisión previa por parte de Secreduc y del CMN, al estar la escuela emplazada a un costado de un bien patrimonial. Posteriormente, se requirió construir un muro de contención lo cual fue financiado por fuera del S.N.I., con fondos municipales, que tal como señala la Unidad Técnica, esta modificación implicó un aumento de 9,96% sobre lo contratado. Si bien, el monto inicial contratado de Obras Civiles con cargo a los Fondos FNDR fue inferior a la recomendación ex ante, en el desarrollo de la obra se realizaron ajustes con cargo a los fondos municipales que superaron lo programado en más de 7%. Con lo anterior, y de acuerdo a lo indicado por DIPRES en Oficio Circular de Instrucciones Específicas de materia presupuestaria de cada año, se debió ajustar el valor del proyecto al monto del contrato original, y según lo indican las NIP, someter a reevaluación la iniciativa por los cambios posteriores realizados, que si bien no superaron el 10%, significaron modificaciones sustanciales al proyecto recomendado en el ex ante. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 127877 | 120520 | -5.7532 | Real < Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 841 | 793 | -5.7075 | Real < Recomendado | Considerando el monto final de la inversión realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores reales resultaron menores en 5,75% respecto a los presentados en la evaluación ex ante, para los recursos del FNDR. Sin embargo, agregando los montos cancelados por el municipio en las asignaciones de Consultorías y Obras Civiles, los indicadores resultaron 6,81% superiores a lo recomendado en el Ex Ante. | El proyecto presentó modificaciones de plazo en la asignación de Obras Civiles, para abordar obras adicionales que fueron asumidas por el municipio con recursos propios. El resto de las asignaciones se ejecutaron según lo programado. Sin embargo, la asignación de Consultorías no fue cargada al proyecto y FNDR, sino que se financió con fondos municipales, lo que reflejó una menor ejecución de gasto respecto a lo recomendo en el Ex Ante. Esta situación no fue real, ya que lo efectivamente gastado en el proyecto, tanto con fondos FNDR como municipales, significó un aumento en la ejecución de los recursos en moneda 2020 de un 5,78% adicional respecto a lo recomendado en el Ex Ante. Lo anterior, implicó una variación de los indicadores económicos: al considerar sólo fondos FNDR los indicadores fueron menores en 5,75% respecto a lo recomendado originalmente, pero adicionando lo gastado por el municipio, los indicadores se incrementaron en 6,81%, respecto al Ex Ante. El plazo total de ejecución del proyecto fue 60% superior con tiempos muertos en relación a lo recomendado en el ex ante. Respecto a la magnitud no se apreció variación respecto a lo revisado en la preinversión. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra valores mayores a la información del SIGFE, sobre lo cual la Unidad Financiera indica que la información del SIGFE no es la real en la asignación de Obras Civiles y que lo correcto es lo registrado en el BIP. Las otras asignaciones de Equipamiento y Equipos están correctas en ambos sistemas. El proyecto entró en operación el 04/03/2019 y cuenta con recepción definitiva de la obra de fecha del 23/07/2021. La Unidad Técnica informa problemas de filtraciones en techumbre lo cual será reparado con recursos propios. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30289473-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS ALAMOS, COMUNA LOS MUERMOS. | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE LOS ALAMOS, SECTOR RURAL UBICADO A 10 MINUTOS DE LA CIUDAD DE LOS MUERMOS, REQUIERE DOTAR DE AGUA POTABLE RURAL. ACTUALMENTE HAY UNA DEMANDA DE 151 ARRANQUES QUE REQUIEREN DEL SERVICIO APR, PARA OBTENER AGUA POTABLE SIN CONTAMINACIÓN. CON EL APR SE ABASTECERÁ EL CONSUMO DOMICILIARIO DE CADA FAMILIA. | PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL APR DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁLAMOS SE DEFINEN LAS SIGUIENTES OBRAS A REALIZAR: - INSTALACIÓN DE 151 NUEVOS ARRANQUES CON MEDIDOR. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 18.159 M DE TUBERÍAS DE PVC C-6. - ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 50M³ Y 20 M DE ALTURA. - HABILITACIÓN DE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS DE ESTANQUE ELEVADO. - IMPLEMENTACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. - OBRAS ELÉCTRICAS - OBRAS VIALES. | 576 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 11 |  | 22.2222 | [16 empty] | 9 | 11 |  | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 340 | [12 empty] | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 |  | 22.2222 | 22.2222 | El proyecto experimentó un aumento de plazo de 70 días producto de una ampliación de obra y obra extraordinaria, que sumados a los 270 días del contrato inicial, arroja un total de 340 días que es el plazo real, superior en 22,22% respecto del recomendado. Se realizaron ajustes en obra para complementar el proyecto de acuerdo a lo observado en terreno durante el desarrollo de las obras, para que el sistema funcione de manera optima, lo que a su vez conlleva un aumento de plazo por modificación en habilitación del sondaje y modificación en red de distribución por aumento de 51 arranques y 750 m lineales de redes de distribución. La ampliación de plazo se realizó mediante Modificación de Contrato N°128 del 22 de mayo 2019 por modificación de monto y plazo. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 01/08/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | La fecha programada para realizar la licitación de forma tetativa, correspondió a la fecha programada. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | se realizaron ajustes en pbra para cimplementar el proyecto de acuerdo a lo observado en terreno durante el desarrollo de las obras para que el ssitema funcione de maneta optima lo que a su vez conlleva un aumento de plazo por modificacion en habilitacion del sondaje. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | se realizaron ajustes en pbra para cimplementar el proyecto de acuerdo a lo observado en terreno durante el desarrollo de las obras para que el ssitema funcione de maneta optima lo que a su vez conlleva un aumento de plazo por modificacion en modificacion en red de dritribucion por aumento de 38 arranques y 750 m lineales de tubería | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | por la incorporacion de nuevas partidas se realizaron cambios respectiva especificaciones tecnicas, cubicaciones y presupuesto de obra |  |  | 709476 | 0 | 709476 | 412996 | 296480 | A. Contrato: Contrato N°122 Denominado Construcción del servicio de Agua Parable Rural de los Álamos, comuna de los Muermos, región de los Lagos. Elaborado el 21 de junio 2018, aprobado por la Resolución N°596 del 13 de junio 2018. El plazo otorgado de 270 días corridos a contar del 4 de julio 2018 B. Modificación de Contrato: Modificación de Contrato N°128 Denominado Construcción del servicio de Agua Parable Rural de los Álamos, comuna de los Muermos, región de los Lagos. Elaborado el 22 de mayo 2019 por modificación de monto y plazo | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | extensiones de red | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | bomba | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría |  |  |  | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 151 | 202 | 133.7748 | Real > Recomendada | [6 empty] | La iniciativa experimentó un incremento de 33% en su magnitud, pasando de 151 arranques domiciliarios en la recomendación original a 202 arranques como magnitud real. Esto se explica por la ampliación del área de influencia para beneficiar a 51 nuevos usuarios. Esta modificación no fue sometida a reevaluación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se incrementó el numero de beneficiarios a 51 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | debido al aumento de beneficiarios al sistema, se debió aumento la cobertura de distribución para conectar a los 51 nuevos beneficarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | ademas de lo anterior debido a la demanda se incorporaron mejoras al sonjade. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | Con fecha 14 de agosto 2019, la comisión de recepción provisoria designada la comisión verificó las observaciones consignada en acta de recepción provisional, a la obra denominada CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LOS ALAMOS COMUNA DE LOS MUERMOS, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 14/08/2019 | Con fecha 15 de marzo 2021 se reunió la comisión de recepción definitiva, para la verificación de observaciones encontradas a la recepción definitiva a la obra denominada CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LOS ALAMOS COMUNA DE LOS MUERMOS, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 15/03/2021 | SI | 15/08/2019 | En el periodo de su puesta en marcha, es sistema presentó problemas por perdidas por rotura de matriz, lo que solucionó hasta la recepción definitiva, ademas exisitiron multimples cortes por alzas de voltaje y bajas. |  | En Operación | en el momento de ejecución del la obra se debió realizar una extencion de red para 51 nuevas viviendas, ademas cambios en el proyecto electrco que nbolucra al sondaje, principalmente por las ETE que indica un emplalme trifasico en tanto el emplame disponible es monofiasico. | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4260400% | 4307300% | 469 | 4313700% | 64 | NA | 0 | 4328500% | 148 | 4328500% | 148 | 4440900% | 1124 | 4334400% |  | 740 | 271 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero empresa no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | pendiente a especificar | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | pendiente a especificar | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Subsanar observaciones emitidas por la CGR a las bases | pendiente a especificar | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La Municipalidad de Los Muermos realizó las etapa de Factibilidad y Diseño , sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones. Luego, una vez desarrollado el Diseño, el proyecto fue postulado al S.N.I. y obtuvo la recomendación satisfactoria con los antecedentes de respaldo de las etapas anteriores. Una vez recomendado, fue reevaluado para cambiar de fuente financiera a Sectorial MOP, quien finalmente desarrolló la etapa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581561 | 92482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730277 | sin observaciones. | 89846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709473 | Se han efectuado un contrato N° 122 con fecha 21 de junio 2018 entre la empresa sanitaria ESSAL y Don Lius Rubilar Albornoz. el contrato fue aprobado mediante resuelvo N°596 de checha 13 de julio 2018. Se realizó 1 modificacion de contrato con fecha 22 de mayo N°128 , aprobado mediente Resuelvo 1221 de fecha 26 septiembre 2019 | 89847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709474 | 296478 | BIP > SIGFE | 52300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412996 | 53660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423733 | se ha realizó 1 modificacion de contrato la cual fue por aumento de 34.091.872, alcanzando unica suma de 619.627.965. | aumento de trazado. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | aumento de trazado. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | aumento de trazado. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Costos adicionales por Resolución Judicial (por ejemplo diferencias en montos de expropiación) | aumento de trazado. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipamiento no contemplada en el RS que da origen a la ejecución | aumento de trazado. | Daños a la infraestructura por terceros | aumento de trazado. | 117198.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808247.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925445.8568 | 875722.6467 | 107740.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743036.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850776.5035 | 105915.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730440.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836356.2166 | -8.0685 | -9.6267 | -9.6266 | -1.695 | -4.4953 | 4140.3773 | 3616.0428 | Comparados en la misma moneda 2018, el monto contratado en obras civiles fue menor en 5,2% respecto al recomendado originalmente. El monto recomendado fue de M$654.379 (moneda 2018) y el contratado fue de M$619.628. El costo real también fue menor al recomendado, pues al sumar los M$619.628 más M$34.092 de la modificación, se obtiene M$ 653.720. En cuanto a la asignación Consultorías, originalmente no se había contemplado esta asignación. Con la reevaluación por cambio de Fuente Financiera, se crea esta asignación y el monto corresponde a un 14,5% del valor de las obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 691530 | 34091 | 4.93% | De acuerdo a lo revisado en los antecedentes existieron 1 modificación: B. Modificación de Contrato: Modificación de Contrato N°128 aprobado por la resolución 1221 del 26 de septiembre 20219. Denominado Construcción del servicio de Agua Parable Rural de los Álamos, comuna de los Muermos, región de los Lagos. Elaborado el 22 de mayo 2019 por modificación de monto y plazo Se disminuyen y se agregan obras extras lo que resulta una disminución efectiva de -$10.336 Obras extraordinarias a precios contratados M$35.813.- Obras extraordinarias a precios convenidos M$8.615.- De acuerdo a lo anteriro se indica que existe un aumento contrato por la suma de M$34.091, alcanzando el proyecto la suma de $ 619.627 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 683789 | 771738 | 12.862 | La iniciativa fue reevaluada en junio del año 2017 para cambiar fuente financiera de FNDR a Sectorial MOP, antes de licitarla, lo que implicó crear la asignación Consultorías por M$92.481, equivalente al 14,5% del costo de las Obras Civiles, El costo de Obras Civiles se mantiene y el incremento del costo total sólo obedece a la incorporación del Consultorías. En diciembre 2018 se solicita nuevamente una reevaluación de la iniciativa para ajustar la programación en el BIP de acuerdo al monto del contrato, sin embargo no se concreta dado que se presentó en diciembre y ya no había plazo para seguir con el proceso en ese año presupuestario, por lo que se restituyó la recomendación y la institución financiera no volvió a solicitar la reevaluación. Cabe señalar que las modificaciones realizadas para incrementar la longitud de las redes y el número de arranques no fue sometido a reevaluación, dado que el incremento fue de M$34.092, equivalente de 5,5% del monto del contrato. Aun con un porcentaje menor al 10%, dado el cambio en la magnitud, el proyecto debería haber sido sometido a reevaluación. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 610151 | 588484 | -3.5511 | Real < Recomendado | [5 empty] | Al comparar el indicador VAC Social recomendado originalmente con el indicador Ex Post, se observa una variación negativa menor de un 3.55% El VAC original fue de m$610.151 y el calculado Ex post fue de m$588.484, considerando sólo la variación en el monto de la inversión, ajustada a la moneda en que fue calculado el indicador original del proyecto. | El proyecto presenta variación de costos, plazo y magnitud, siendo esta última la más significativa. La variación en los costos de obras civiles se explica porque el proyecto fue contratado por un monto menor al recomendado, comparados en la misma moneda y luego tuvo un incremento por aumento de obras y obras extraordinarias, sin embargo se mantuvo dentro del monto recomendado siendo levemente inferior a éste. En tanto la asignación de Consultorías que originalmente no contemplaba este proyecto, fue incorporada mediante una reevaluación por cambio de fuente financiera del FNDR a Sectorial MOP, y corresponde a un 14,5% del monto de las obras civiles según Convenio Ad referendum entre DOH y Essal. El incremento de 22,22% en el plazo se explica por la ampliación de contrato que incluye un mayor plazo de 70 días solicitado para construir las obras adicionales al proyecto, que comprendió la extensión de 750 m de redes de distribución, la incorporación de 51 arranques adicionales a los originalmente contemplados, y cambios en el proyecto eléctrico que involucra al sondaje, principalmente por las ETE que indica un empalme trifásico en tanto el empalme disponible es monofásico. Con todas estas modificaciones la magnitud presenta un incremento de 33%. El proyecto cuenta con recepción provisoria del 14.08.2019 y recepción definitiva del 15.03.2021. En el periodo de su puesta en marcha, es sistema presentó problemas de pérdidas por rotura de matriz, lo que se solucionó hasta la recepción definitiva, además existieron múltiples cortes por alzas de voltaje y bajas. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30086022-0 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, QUINCHAO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUINCHAO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA INICIATIVA PERMITIRÁ DOTAR A LA ESCUELA DE ISLA LLINGUA DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA QUE REEMPLACE A LA ACTUAL, LA CUAL PRESENTA UN ALTO DETERIORO DEBIDO A SU DATA DE MAS DE 50 AÑOS Y QUE A SU VEZ CUMPLA CON LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS. | EL PROYECTO CONTEMPLA LLA REPOSICION DE LA ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 555 METROS CUADRADOS, LO QUE CONSIDERAN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, ÁREA DOCENTE, ÁREA DE SERVICIOS Y OTRAS ÁREAS. SE CONSIDERA ADEMÁS EL EQUIPAMIENTO Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. | 29 |  |  |  | 11 | 9 |  | -18.1818 | 2 | 4 |  | 100 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 23 |  | 1050 | 11 | 28 |  | 154.5455 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 55 | 412 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 827 | [12 empty] | 11 | 11 | 43 | 44 | 1 |  | 290.9091 | 300 | En Obras civiles la variaciones de 151% corresponde a 3 ampliaciones de plazo. El incremento se originó por modificaciones en el diseño y demora en las aprobaciones ambientales, el terreno no estaba regularizado por la municipal. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 17 meses, generando un plazo total de 44 meses versus un recomendado de 11 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 01/02/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se modifica partidas para mejorar el diseño | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | El terreno no estaba regularizado por la municipalidad | [8 empty] | 929628 | 10760 | 940388 | 940386 | 2 | Se realiza contrato de obras civiles con un aumento efectivo de $ 18.022.337 | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se adecua a la normativa Ds 50 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 555 | 555 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No tuvo variación en la magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se mantuvo el m2 | [6 empty] | Se realiza recepción provisional y se entrega observaciones que son subsanadas por la empresa | 28/02/2019 | Se realiza la recepción definitiva pero a la fecha no se ha cerrado el proceso | 19/03/2021 | SI | 01/03/2019 | A la fecha no se ha realizado la recepción definitiva de la obra |  | En Operación | Situación positiva : Se genero un proyecto que cumplió con los requerimientos de la comunidad Situación Negativa . La demora del terreno por no estar saneado | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4173100% | 4173100% | 0 | 4201900% | 288 | 4236900% | 350 | 4275300% | 384 | 4275300% | 384 | 4275300% | 0 | 4278700% | 34 | 1056 | 1056 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Sin información. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Sin información. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | Dirección de Arquitectura | SI | Dirección de Arquitectura las obras civiles y la municipalidad de Quinchao | La Dirección de Arquitectura no se hacae cargo de la adquisición del equipamiento y los equipos solo construye las obras civiles | 14300 | 21491 | 7213 | 0 | 9999 | 478664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531667 | 14300 | 21491 | 7213 | 0 | 9999 | 478664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531667 | No hay. | 14300 | 24993 | 8410 | 0 | 10760 | 881924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940387 | CONSTRUTORA BAKER LTDA (Rut:77380180-0) Obras Civiles GUIDO ALMONACID MOLINA (Rut:15292406-2) Consultorías | 14300 | 24993 | 8410 | 0 | 10760 | 881924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940387 | 1 | BIP = SIGFE | 14300 | 24993 | 8410 | 0 | 10760 | 881923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940386 | 15332 | 25643 | 8629 | 0 | 11721 | 949773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011098 | Sólo hay diferencia en SIGFE por aproximación M$ en Obras civiles. | Sin observaciones. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No hay información. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay. | [8 empty] | 20790.7222 | 31245.0898 | 10487.2751 | 0 | 14537.1652 | 695920.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772980.9392 | 1183712.8779 | 17594.1571 | 29098.16 | 9791.6789 | 0 | 13358.1695 | 1062894.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132736.914 | 17400.1164 | 29098.16 | 9791.6789 | 0 | 13358.1695 | 1077746.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147394.3618 | 46.5414 | 48.4376 | 54.8662 | 1.294 | -3.0682 | 2067.3772 | 1941.8851 | La variación de montos contratados de 46% y la variación de costos reales de 48% se deben al mayor valor de las obras civiles por modificaciones el sistema de agua potable y otras obras menores para adecuar al D.S 50, , lo que se ve reflejado en la reevaluaciones del proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCA MARILUZ MONTECINO OPAZO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 681196 | 18022 | 2.646% | Modificación por un monto $ 18.022.337.- Moneda año 2018 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 681195 | 1043157 | 53.1363 | La primera reevaluación fue solicitada por el GORE para aumentar el monto recomendado de las obras civiles debido a que se habían realizado dos procesos de licitación las propuestas presentadas por las empresas constructoras superan el monto recomendado en un 67,5%. La segunda reevaluación fue en el año 2018 con el fin de modificar el sistema de agua potable y otras obras menores para adecuar al D.S 50. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 54713 | 72264 | 32.0783 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación en el indicador de rentabilidad social se debe al incremento de las obras civiles. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, como en plazos. En Plazos, hubo 3 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 17 meses, generando un plazo total de 44 meses versus un recomendado de 11 meses. Los motivos son por modificaciones en el diseño y demora en las aprobaciones ambientales, el terreno no estaba regularizado por la municipal. En costos, la variación de montos contratados de 46% y la variación de costos reales de 48% se deben al mayor valor de las obras civiles por modificaciones el sistema de agua potable y otras obras menores para adecuar al D.S 50, , lo que se ve reflejado en la reevaluaciones del proyecto. Esto a su vez genera un aumento del indicador económico CAE de 32%. El proyecto no tuvo cambios en las magnitudes con respecto a lo recomendado. Finalmente, el proyecto logró cumplir con el objetivo de dotar a la Escuela Rural de Isla Llingua de una nueva infraestructura que cumpliera con los estándares de las normativas actuales. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40001298-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN, COMUNA DE MAULLIN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | MAULLIN | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS REGIONAL | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 70 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 2,0 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2015 POR LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS DEL M.O.P. LAS AGUAS SERÁN TRATADAS MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO CLORADOR UBICADO EN UNA CASETA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CLORACION Y DE LAS OBRAS ELECTRICAS. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 M3 QUE ABASTECERÁ GRAVITACIONALMENTE A LA POBLACION, SIN EMBARGO, PARA LA COBERTURA CERCANA AL ESTANQUE SE CONTEMPLA UN SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A UNA PRESION DE SERVICIO ADECUADA. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 15,4 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN PVC C-6 DE 63 Y 75 MM DE DIÁMETRO, Y LA INSTALACIÓN DE 80 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR AL AÑO 2038 A 419 HABITANTES DEL SECTOR. | 0 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 8 |  | 14.2857 | [16 empty] | 7 | 8 |  | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 195 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 235 | [12 empty] | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 |  | 14.2857 | 14.2857 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de12% corresponden a 2 ampliaciones de plazo. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios). Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 1,5 meses, generando un plazo total de 8 meses versus un recomendado de 7 meses. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 28/05/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | no hubo | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | no hubo | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipamientos |  |  |  | 444438 | 0 | 444438 | 35916 | 408522 | 1. Resolución exenta D.R.O.H. N°359 del 11 de mayo 2018 que aprueba el gasto el contrato N°066 del 4 de abril 2018. 2.Resolución Exenta D.R.O.H N°398 del 22 de mayo 2018 que aprueba el cambio de inspector técnico. 3. Resolución Exenta D.R.OH N°1929 del 22 de noviembre 2018 QUE APRUEBA EL CONTRATO Essal N°277 del 14 de noviembre 2018. 4.Resolución Exenta D.R.O.H. N°1513 del 4 de diciembre 2019 que aprueba el contrato Essal N° 311 del 7 de diciembre 2018. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | cambios de precios | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | no hubo | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipamiento | cambio de equipamientos | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | stock de proveedores |  |  | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 80 | 94 | 117.5 | Real > Recomendada | [6 empty] | En las modificaciones realizadas, se aumentaron en 14 los beneficiarios del sistema, lo cual afecta a los indicadores de la Iniciativa, por lo tanto se debió haber hecho el ingreso para el análisis de reevaluación y revisar los nuevos indicadores económicos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | De acuerdo a la modificación N° 2 aprobado mediantes Resuelvo N°1513 del 4 de diciembre 2019. exisitió un aumento de 14 arranques | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | mediante la 2 modificiacion de contrato Existió un incremento de 14 nuevos beneficiarios. | [6 empty] | con fecha 29.05.2021, en el lugar de la obra, se recepciona provisoriamente , según el acta de Recepción Provisional designada por carta Essal N°429 de fecha 8 de enero 2019, integrada por 2 mienbros de Essal y el inspector Fiscal Nelson Oyarzo Cardenas, designado por ORD N°129 de fecha 22 de enero 2019 para realizar la recepción. | 29/05/2019 | En el lugar de la obra se reúne la comisión e recepción, con representantes de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (Nelson Oyarzo) y Unidad Técnica Essal (Andrés García y Cesar Andrade). Con fecha 5 de junio 2020 el contratista da solución a la Observación indicada y se procede a recibir las obras definitiva. | 08/07/2020 | SI | 25/05/2019 | Actualmente no exixten problemas que esten afectando al sistema. en el año 2020 fallo el hidropack, el cual fue solucionado. |  | En Operación | en el momento de ejecucion de la obra sólo existió un problema debido a nuevas realidades manifestafas y destacadas a inicio de los trabajos por disminuir o aumentar obras extraordinarias de manera de otortgar mayor calidad a los trabajos en ejecución y en el fincionamiento del sistema en general. se detecto que a medida que avanza la estacion de lluvias un momento en la inundacion de gran parte de la faja fiscal en la ruta V-930 lo que hace posible instalar red de distribución con tuberías de pvc en una longitud total de aproximadamente 4000 metros por lo que el contratista propuso el cambio de materialidad de pvc a hdpe en 4000 m. para realizar esta labor se realizaron algunas disminuciones obras, como lo son: 1. Excavacion de zanja 4042.08 m3 : este item corresponde a la disminucion en los metros cubicos de excavacion de zanja debido a que el material de HDPE por su caracterizacion no requiere mayotr profundidad. 2. Base de Apoyo264.66 m3: debido a las caractización del HDPE no requiere la colocación de cama de arena por lo que se suprime la colocación. 3. Relleno de zanjas 377.45 m3: debido a que se reduce la cantidad de m3 de excavación de zanja, se redice tambien la cantidad de rerreno de zanja. 4. retiro de Excedentes 529,31 m3: se reduce la cantidad de material a retirar como consecuencia de la disminución de excvacion de zanja y relleno de zanja. Esta disminucion no genero diferencia al produpuesto contratado. | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | 4307000% | 4310500% | 35 | 4313700% | 32 | 4313700% | 0 | 4322100% | 84 | 4322100% | 84 | 4324800% | 27 | 4328200% | 34 | 212 | 177 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | no existió atraso en la licitacion del contrato . existieron 3 oferentes: CAV construcciones limitadas Maestranza Jaar Ingeniría y contrucción Hrarcha adjudicado por Maestranza Jaar | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no exieron causas | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero propuesta no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | no exieron causas | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | no exieron causas , se indica por informacion por defecto | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO | NO | DOH | NO | DOH | SI | DOH | - La prefactibilidad (Estudio Hidrogeológico), fue ejecutada por la Municipalidad de Maullin. No ingresó al SNI. _ La factibilidad (sondaje) fue construido por el MOP-DOH. No ingresó al SNI. - El diseño lo ejecutó la DOH-MOP con Unidad Técnica Sanitaria ESSAL. no ingresó al SNI. _ La etapa de ejecución fue presentada por la DOH-MOP. ingresó al SNI. | 57137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451180 | 58623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462911 | El proyecto se realizó en base a suma alzada sin reajustes. 1. Resolución exenta D.R.O.H. N°359 del 11 de mayo 2018 que aprueba el gasto el contrato N°066 del 4 de abril 2018.por un moto adjudicado de $384.151.286. 2.Resolución Exenta D.R.O.H N°398 del 22 de mayo 2018 que aprueba el cambio de inspector técnico. 3. Resolución Exenta D.R.OH N°1929 del 22 de noviembre 2018 QUE APRUEBA EL CONTRATO Essal N°277 del 14 de noviembre 2018. -Se realizaron una serie de precio unitarios contratados, obras extraordinarias a serie de precios convenidos y disminuciones de obras, se regiran de acerudo a las condiciones generales del contrato, y su descripcion y valores son los que se detallan a continuacion -Obras extraordinarias a serie de precios unitarios contratados 9.233.784.- -Obras Extraordinarias a serie de precios Unitarios Convenidos: $33.291.811.- - Diminuciones de Obras -$42.525.595.- Total $0 4.Resolución Exenta D.R.O.H. N°1513 del 4 de diciembre 2019 que aprueba el contrato Essal N° 311 del 7 de diciembre 2018. - Aprueba el aumento de obra del monto $4.004.031 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444438 | Se licitó por un moto de $384.151.286. adjudicado por maestranza Jaar. Se realizaron 2 modicicacion de contrato,, la primera a costo 0 y la segunda por un aumento de monto de $4.004.031.- 3. Resolución Exenta D.R.OH N°1929 del 22 de noviembre 2018 QUE APRUEBA EL CONTRATO Essal N°277 del 14 de noviembre 2018. -Se realizaron una serie de precio unitarios contratados, obras extraordinarias a serie de precios convenidos y disminuciones de obras, se regiran de acerudo a las condiciones generales del contrato, y su descripcion y valores son los que se detallan a continuacion -Obras extraordinarias a serie de precios unitarios contratados 9.233.784.- -Obras Extraordinarias a serie de precios Unitarios Convenidos: $33.291.811.- - Diminuciones de Obras -$42.525.595.- Total $0 4.Resolución Exenta D.R.O.H. N°1513 del 4 de diciembre 2019 que aprueba el contrato Essal N° 311 del 7 de diciembre 2018. - Aprueba el aumento de obra del monto $4.004.031 | 56283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444438 | 408522 | BIP > SIGFE | 4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35916 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37815 | se realizaron los gastos presupuestados y no exisitieron diferencias con SGFE | Las situaciones mas detacadas en la construcción del sistema es cambio de materialidad en un tramo de 4000 metros por la razon dela caracteristica del tramo en prediodo invernal.. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | Por condiciones climaticas que generaron las lluvias del 2018, se realizó un cambio de la materialidad del poryecto en 4000 metros por HDPE. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Por el cambio de materialidad existieron algunas partidas que no se realizaron. 1. Excavacion de zanja 4042.08 m3 : este item corresponde a la disminucion en los metros cubicos de excavacion de zanja debido a que el material de HDPE por su caracterizacion no requiere mayotr profundidad. 2. Base de Apoyo264.66 m3: debido a las caractización del HDPE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | aumeno de benediciacios en el sistema. | [5 empty] | 70298.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484807.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555106.1539 | 0 | 67492.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465322.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532814.1696 | 67471.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465322.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532793.7442 | -4.0158 | -4.0195 | -4.0193 | -0.0038335 |  | 5668.0186 | 4950.2346 | Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto fue contratado por un valor menor a al recomendado, por lo cual existe una variación negativa en los indicadores de costos. El aumento de presupuesto de M$4.004, tampoco supera al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | AGUA POTABLE RURAL REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | SI | 513885 | 4004 | 0.7792% | Por medio de la modificación N°1029 aprobado en 22 de noviembre 2018 se aprueba la primera modificación aumentos y diminuciones de obras a procios contratados, lo que genera que se mantiene el valor de $384.151. presupuesto moneda 2018 Por medio de la modificacion N°1513 aprobado el 4 de diciembre 2019 se aprueba la modiificacion por aumento de obra de $4.004 y 10 días corridos de aumentos de plazo. el aumento de plazo se debio princilapmente por la incorporación de 14 nuevos beneficiarios , con sus respectiva instalacion de 14 nuevos arranques domiciliarios con medidiso de 1/2" | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | - La IDI no se sometió a Reevauación por parte de la DOH-MOP. - Sin embargo se realizaron modificaciones de contrato que corresponden a Disminuciones de Obra y Aumentos de obras que financieramente se consideraron a costo cero (aumento de M$42.524 y disminución M$ 42.524), pero que en conjunto representan una modificación del contrato recomendado de 23,18%. - Finalmente lo que se ve reflejado en el aumento de costos es M$4.004 de la ultima aumento de presupuesto. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 31559 | 31887 | 1.0393 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 361990 | 365756 | 1.0404 | Real > Recomendado | Se observa un cambio marginal en los indicadores de acuerdo a los costos modificados. Sin embargo en el indicador por costo referencia existe una variación importante : de 157 uf/beneficiario a 134 uf /beneficiario | En Plazos, hubo 2 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 1,5 meses, generando un plazo total de 8 meses versus un recomendado de 7 meses. Los motivos son una incorporación de arranques que no fueron considerados en el diseño (aumento de beneficiarios). Las variaciones de monto contratado y costo real versus recomendado son marginales y se encuentran en un rango de variación de +-10%. El proyecto fue contratado por un valor menor a al recomendado, por lo cual existe una variación negativa en los indicadores de costos. El aumento de presupuesto de M$4.004, tampoco supera al monto recomendado. El proyecto no fue reevaluado. Los indicadores económicos VAC y CAE variaron marginalmente. El proyecto originalmente consideraba 80 arranques totales y con el aumento de contrato quedó en 94 para incorporar a 14 nuevos beneficiarios. Finalmente, el proyecto cumplió con el objetivo de dotar de agua potable a familias mejorando su calidad de vida y reduciendo el riesgo de enfermedades entéricas. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30459024-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EL HUNGARO COCHRANE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL ESTADO HA ELABORADO OBJETIVOS Y ESTABLECIDO METAS MEDIANTE UNA AGENDA ENERGÉTICA, PARA LO CUAL SE TRABAJA SOBRE LA POLÍTICA PUBLICA DE REDUCCIÓN EN UN 50% DE FAMILIAS QUIENES NO TIENEN SUMINISTRO ELÉCTRICO. PARA CUMPLIR LO ANTERIOR EL OBJETIVO PLANTEADO COMO META AL 2018 ES ELECTRIFICAR A 10.000 HOGARES DEL PAÍS. | EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL COMITÉ EL HUNGARO DE LA COMUNA DE COCHRANE CORRESPONDIENTE 1,70 KM DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN Y 1,72 KM EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, ASÍ COMO 7 SUBESTACIONES LAS CUALES ALIMENTAN A 17 EMPALMES. CONTEMPLA TAMBIÉN LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS PARA 17 VIVIENDAS. ACTUALMENTE ESTA ORGANIZACIÓN COMUNAL, CUENTA CON 17 SOCIOS ACTIVOS QUIENES POSEEN SUS TERRENOS DEBIDAMENTE PARCELADOS EN SECTOR DENOMINADO EL HUNGARO, ZONA ADYACENTE A LA LOCALIDAD DE COCHRANE. | 17 | [19 empty] | 6 | 1 |  | -83.3333 | 6 | 10 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 90 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | [12 empty] | 6 | 6 | 11 | 12 | 1 |  | 83.3333 | 100 | SE PROYECTARON 6 MESES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, Y EL PLAZO REAL ES DE 1 MES, PARA TRÁMITES ASOCIADOS A LA LICITACIÓN. CON RESPECTO A LA OBRA CIVIL ESTA FUE EJECUTADA EN UN PLAZO DE 10 MESES, LO CUAL ES UN 66,6% MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO EN DICHO ÍTEM. NO HUBO MODIFICACIONES EN EL PLAZO CONTRATADO. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 26/01/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | No hubo modificación de plazo contratado. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Proyecto se ejecutó en menor plazo al estimado en RS. | [8 empty] | 114911 | 548 | 115459 | 115459 | 0 | Contrato aprobado mediante Res. Exenta N° 980 del 14 de julio de 2017. | BIP = SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hubo variación de costos al contratado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No hubo modificación de costos. | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 17 | 17 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | SE CONSTRUYÓ EXACTAMENTE LO CONTEMPLADO EN EL PROYECTO ORIGINAL, RAZÓN POR CUAL NO HUBO VARIACIÓN DE MAGNITUD ENTRE LO CONSIDERADO EN LA LA EVALUACIÓN EX ANTE Y LA MAGNITUD REAL. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Recibido sin observaciones. | 01/03/2018 | Sin Observaciones. | 22/10/2020 | SI | 19/10/2017 | Sin observaciones. |  | En Operación | Desde la puesta en servicio del proyecto, no han habido problemas en la operación de las viviendas conectadas a la red eléctrica. | CRISTOBAL EDUARDO BARCELO VEAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4259000% | 4259000% | 0 | 4278200% | 192 | 4308800% | 306 | 4312600% | 38 | 4312600% | 38 | 4312600% | 0 | 4313100% | 5 | 541 | 541 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | suplemento presupuestario para contratar en forma directa | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Resolución que aprueba SUBSIDIO DIRECTO, utilizando la glosa 02, programa 02 de los GOREs, numeral 4, punto 4.2.1 de la Ley 20.798 para proyecto de inversión social en las pareas de electrificación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | NO | GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN. | EN ESTE PROYECTO, EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN PARTICIPÓ ADEMÁS, COMO INSTITUCIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 98574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 98574 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 103164 | no hay observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 114912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115460 | contrato M$108107 incremento M$6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 114912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115460 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 114911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 121435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122030 | Durante el año 2018 se cancelaron dos estados de pagos de obras civiles, los que sumaron un monto total de $114.911.149, esto incluye el suplemento presupuesatrio de M$8.000 y que correspondió al 7,3% de incremento en el financiamiento del proyecto, para obras civiles |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | por razones técnicas y dada la serie de eventos incendiarios acontecidos en el País, se buscó adaptar nuevos requerimientos constructivos respeto de la utilización de conductor protegido bicapa en las líneas de media tensión, lo que permitirá reducir los riesgos de incendios forestales y otorgar mayor seguridad a los usuarios frente a una falla por corte de conductores | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | mejoramiento constructivos | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.6745 | 133007.5159 | 0 | 0 | 0 | 4789.7412 | 139200.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0361 | 137797.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138471.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0361 | 137797.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138471.2932 | -0.52416 | -0.52416 | 3.6011 | 0 |  | 8145.3702 | 8105.721 | LAS OBRAS CIVILES DE ESTE PROYECTO SE CONTRATARON POR UN MONTO INFERIOR AL RECOMENDADO, PERO, POSTERIORMENTE Y PARA EFECTOS DE OTORGAR MAYOR SEGURIDAD SE AUTORIZÓ UN INCREMENTO, Y SE CAMBIARON LOS CONDUCTORES ORIGINALES POR OTROS CON PROTECCIÓN BICAPA, LO QUE REDUCE LAS POSIBILIDADES DE INCENDIO EN CASO DE CORTE DE LAS LÍNEAS.DE MEDIA TENSIÓN. TODO ESTO, SUPERANDO LEVEMENTE EL MONTO ORIGINALMENTE RECOMENDADO Y ACTUALIZADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | ESTE PROYECO NO NECESITÓ REEVALUARSE. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 146182 | 134293 | -8.133 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 9960 | 9756 | -2.0482 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE RECALCULARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENOR AL RECOMENDADO. | EL PROYECTO SE CONSTRUYÓ EN LA MITAD DEL TIEMPO CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. SE INTRODUJO UN CAMBIO DE MATERIALIDAD EN LOS CONDUCTORES DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO EN CASO DE CORTE DE LOS CABLES, SUPERANDO LEVEMENTE EL COSTO DE LAS OBRAS CIVILES DE LA RECOMENDACIÓN EX ANTE. EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE MENOR AL PLAZO RECOMENDAD. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30336022-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO RESIDUOS CERRO CASTILLO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 2021 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | La alta tasa de residuos sólidos municipales dispuestos de manera deficiente y el incumplimiento de la normativa vigente DS 189/2005, del sitio de disposición de residuos sólidos de la localidad de Cerro Castillo, genera un inminente riesgo sanitario para los habitantes de la localidad de Cerro Castillo y un impacto en el estado del medio ambiente del lugar. Por otra parte, el proyecto se enmarca en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, en su eje 2. Asentamientos Humanos, programa de dotación de servicios, que tiene como acción la Normalización de Rellenos Sanitarios siendo su principal objetivo regularizar la situación de residuos domiciliarios en la Región de Aysén. Por último, el proyecto se encuentra acorde con las iniciativas de inversión que se encuentran establecidas en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Municipales 2015 – 2035, Región de Aysén. | LAS OBRAS DE CIERRE CONSIDERAN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS EN 2.170 M2, LA CONFORMACIÓN DE SELLO SUPERFICIAL (GEOMEMBRANA, GEOTEXTIL Y RELLENO MIXTO) EN UNA SUPERFICIE DE 2.719 M2, LA INSTALACIÓN DE 7 CAPTADORES DE BIOGAS, EL MANEJO DE ESCORRENTÍAS, DESARME Y BODEGAJE. SE INCLUYE CONSULTORÍA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. | 341 | RESIDUOS SOLIDOS | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 9 | 13 |  | 44.4444 | [12 empty] | 9 | 1 |  | -88.8889 | 6 | 5 |  | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 150 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | [12 empty] | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 |  | 62.5 | 62.5 | No hay información con la que contrastar las fechas y plazos registradas en el BIP. El plazo total eral de la ejecución del proyecto resultó ser un 62,5% mayor al plazo recomendado, es significa una diferencia de 5 meses adicionales. Se ejecutaron obras extraordinarias. Eso se explica por los mayores plazos en el ítem de Consultorías. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 12/09/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se generaron aumento de obras | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se actualizo el presupuesto agregando obras extraordinarias. | [8 empty] | 143356 | 1203 | 144559 | 113191 | 31368 | Se destaca la importancia del proyecto, ya que es un paso fundamental en el manejo de residuos y la política comunal y regional de residuos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Actualización del proyecto al momento de ejecutar | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Hubo aumento de obras no consideradas | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 2719 | 1972 | 72.5267 | Real < Recomendada | [6 empty] | La magnitud ex post tuvo una disminución de 747 metros cuadrados respecto a lo recomendado debido a Adaptación a la nueva normativa y modificaciones de los volúmenes contratados de acuerdo a lo informado por la unidad técnica. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adaptación a la nueva normativa | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se modificaron los volúmenes contratados. | [6 empty] | Observaciones menores tales como: Limpieza, fijaciones, etc | 16/03/2020 | Se solicito cambio de aldaba en el portón | 28/05/2021 | SI | 16/03/2020 | Sin observaciones |  | En Operación | Sin observaciones | YESSICA ANDRADE SOLIS | MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4216700% | 4332600% | 1159 | 4340400% | 78 | 4358700% | 183 | 4355600% |  | 4372000% | 133 | 4372000% | 0 | 4375400% | 34 | 1587 | 428 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | retrasos en licitar por parte de la unidad técnica, debido a la Pandemia COVID - 19 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | retraso en la licitación del ATO, para acompañar la ejecución de las obras civiles | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Proyecto fundamental para el manejo de residuos del municipio | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128275 | 18634 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 130754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150591 | El RS que da origen a la ejecución presupuestaria es del año 2018, por lo que la moneda presupuestaria de la inversión detallada corresponde a la de dicho año. El RS considerado del 06/01/2016 (inmediatamente anterior a la primera asignación presupuestaria) perdió vigencia al no iniciar ejecución luego de dos años de obtenido el RATE RS. | 21280 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 123849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146332 | el proyecto fue reevaluado, y modificado los presupuestos de los items. | 19507 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 123849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144559 | 31368 | BIP > SIGFE | 17732 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 94256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113191 | 18193 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116133 |  |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | presencia de roca trinchera durante las excavaciones, excavando de 2,5 m a 3,5 metros de profundidad | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | se disminuye la cantidad de captadores de Biogás en zanja de cierre y se construye un portón de madera de acceso y se limpia el terreno aledaño, por contaminación eólica de la basura libre, previo al inicio de las faenas de obras. | [8 empty] | 22345.3171 | 0 | 0 | 0 | 1442.2556 | 156795.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180582.6615 | 0 | 24722.5993 | 0 | 0 | 0 | 1400.2702 | 144190.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170313.2566 | 22656.2361 | 0 | 0 | 0 | 1400.2702 | 143317.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167374.2778 | -5.6868 | -7.3143 | -8.5955 | -1.7256 |  | 84.8754 | 72.6764 | Se actualiza el monto recomendado dado que el RS anterior a la primera asignación presupuestaria perdió vigencia antes de iniciar ejecución, y se solicitó actualizar información para renovar el RATE RS. El costo real fue un 8% menor al monto recomendado, y un 2,55% menor al monto contratado. No se cargó ningún documento a la carpeta digital por lo que no se puede corroborar la información. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 159548 | 11186 | 7.011% | Se realizaron aumentos de obras y obras extraordinarias. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubieron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 174453 | 137964 | -20.9162 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC disminuye un 20,9% con respecto al recomendado. | La recomendación satisfactoria de esta iniciativa venció un año antes de iniciar el proceso de licitación (el primer RATE RS lo obtuvo el 12/06/2015) , por lo que al ingresar como proyecto nuevo al año presupuestario 2018 se le solicitó presentar antecedentes actualizados. Se destaca la importancia del proyecto, ya que es un paso fundamental en el manejo de residuos y la política comunal y regional de residuos. El plazo real de ejecución es de 13 meses, 5 meses más que el plazo recomendado. No se registran ampliaciones de plazo. Los costos reales de ejecución variaron moderadamente con respecto al monto recomendado (-8,09%). La magnitud ex post tuvo una disminución de 747 metros cuadrados respecto a lo recomendado debido a Adaptación a la nueva normativa y modificaciones de los volúmenes contratados de acuerdo a lo informado por la unidad técnica. | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30159823-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUYUHUAPI | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | CISNES | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD NO CUENTA ACTUALMENTE CON UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUBLICO. LA ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS SE REALIZA A TRAVÉS DE SOLUCIONES DOMICILIARIAS PARTICULARES. NO EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO Y POR ELLO LA DISPOSICIÓN FINAL DEL AGUA SERVIDA CARECE DE SANEAMIENTO. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 28 CASETAS SANITARIAS, 120 UNIONES DOMICILIARIAS Y 2 SOLUCIONES PARTICULARES DE FOSA SÉPTICA, 4550 METROS DE COLECTORES PÚBLICOS, 2 PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS Y 1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON TECNOLOGÍA DE LODOS ACTIVADOS PARA LA LOCALIDAD DE PUYUHUAPI, CUYOS DISEÑOS HAN SIDO FINANCIADOS POR EL PMB DE LA SUBDERE. | 466 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 12 | 35 |  | 191.6667 | [12 empty] | 12 | 1 |  | -91.6667 | 12 | 17 |  | 41.6667 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 500 | 1 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 12 | 12 | 36 | 46 | 10 |  | 200 | 283.3333 | Las altas lluvias en el periodo de ejecución afectaron el plazo de ejecución, sumado a las diferencias respecto a la situación del suelo, generando así modificaciones al proyecto, las cuales fueron informadas a MIDESO. Durante la ejecución del proyecto hubieron 2 ampliaciones de plazo, las que suman 135 días adicionales al plazo estipulado por el contrato. El plazo real de ejecución con tiempos muertos fue de 48 meses, lo que es casi 3 veces el plazo recomendado (12 meses). Esto se debe principalmente al plazo de Consultorías , ítem que se extendió por un periodo de 35 meses, lo que es un 192% mayor con respecto al plazo recomendado (12 meses). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 12/08/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificaciones a raíz de Cambio de Emplazamiento Planta, | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Entorpeciendo la conexión y puesta en marcha | [8 empty] | 3652497 | 524 | 3653021 | 3184133 | 468888 | OBRAS CIVILES Licitación Pública: ID: N°3791-23-LR16. Construye: Claro Vicuña Valenzuela S.A. Financiamiento: F.N.D.R – PEDZE. Monto: $3.514.081.735. Fecha de Inicio: 11 de agosto 2016. Fecha de Término Inicial: 12 de agosto de 2017. Plazo Contractual Inicial: 365 días corridos. Primer Aumento de Plazo : 90 días corridos. Primer Fecha de Término : 10 de noviembre 2017. Segundo Aumento de Plazo: 45 días Corridos. Segunda Fecha de Término: 25 de diciembre 2017. CONSULTORIAS: CRISTIAN LAGOS OÑATE INGENIERO CIVIL. MONTO APROBADO INICIAL: $29.416.000.- FECHA DE INICIO: 05 MAYO 2016. FECHA DE TERMINO: ENERO 2017 NO SE EJECUTARON GASTOS CON RECURSOS PROPIOS.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | LO QUE SE INDICA EN ACTA | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | LO QUE SE INDICA EN ACTA | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 122 | 227 | 186.0656 | Real > Recomendada | [6 empty] | la magnitud real del proyecto fue modificada a partir del incremento de viviendas en el sector a raíz del inicio de las obras de alcantarillado en la localidad. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | que dado el tiempo de formulacion del proyecto se procedio a actualizar la real necesidad de la localidad generando asi una modificacion en la magnitud inicial aumentando el numero de beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Que en consideración a este nuevo registro, se genero el estudio que determino un alza importante en la cantidad de Viviendas de la localidad,. | [6 empty] | Según lo visto, analizado y constatado en terreno por la Comisión Receptora se establecen las siguientes conclusiones: Según lo visto, inspeccionado y constatado en terreno por la presente Comisión Receptora Constituida Con fecha 22 de JULIO del 2020 en terreno, , la cual fue Conformada por los Funcionarios Municipales: • Cesar Peralta Peralta – Jefatura Secplan – Grado 11° E.M.S. • Claudio Quinan Gueicha – Técnico de Obras – Grado 15° E.M.S. • Juan Carlos Quintul –Eléctrico - Profesional Dirección de Obras. • Sergio Fuentes Muñoz – Constructor Civil – Profesional DOM. • Raul Vera – Ingeniero Mecanico – Profesional Dirección de Obras Finalmente, la presente Comisión Receptora señala que, el proyecto denominado “Construcción Alcantarillado y Casetas Sanitarias de Puerto Puyuhuapi”, Licitado a través de www.mercadopublico.cl con el ID: N°3791-23-LR16, adjudicada por la suma de $3.514.081.735.- (Tres mil quinientos catorce millones ochenta y un mil setecientos treinta y cinco pesos) IVA Incluido, y financiado por el F.N.D.R – PEDZE. Se encuentra sin observaciones y en correcto funcionamiento, deberá solicitarse la devolución de Garantía correspondiente a la “Correcta Ejecución de las Obras” en función de lo establecido en las Bases del Contrato. | 04/04/2018 | sin observaciones | 29/06/2020 | SI | 04/04/2018 | aporte de aguas lluvias, baja carga organica. |  | En Operación | las altas lluvias en el periodo de ejecución afectaron el plazo de ejecución, sumado a las diferencias respecto a la situación del suelo, generando así modificaciones al proyecto, las cuales fueron informadas a MIDESO. | FELIPE IGNACIO AHUMADA FERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE CISNES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4203100% | 4203100% | 0 | 4208700% | 56 | 4218100% | 94 | 4216600% |  | 4259300% | 412 | 4259400% | 1 | 4267100% | 77 | 640 | 640 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | PREPARACION DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITAR POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INCREMENTO, PREVIO A ADJUDICAR | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | iniciativa presentada por la ilustre municipalidad de Puerto Cisnes | 28122 | 0 | 0 | 0 | 643 | 3061112 | 112282 | 0 | 0 | 0 | 3202159 | 28122 | 0 | 0 | 0 | 643 | 3061112 | 112282 | 0 | 0 | 0 | 3202159 | para este proyecto, se aprobó un incremento presupuestario para adjudicar las obras civiles, menor al 10%, el cual no se registra en el Rate RS que dió origen a la ejecución presupuestaria, en el mismo año que se dá inicio a la ejecución. | 29416 | 0 | 0 | 0 | 524 | 3514082 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 3653022 | El Ord N°111/652, de fecha 03 de junio de 2016, que remite el informe de evaluación de la oferta presentada en licitación 3791-23-LR16, junto a solicitud de aumento de recursos en Obras Civiles del proyecto. ¿ El Ord N°117/726, de fecha 21 de junio de 2016, en el que se remite al GORE la modificación firmada de convenio mandato, en el cual modifica monto disponible de recursos para las Obras Civiles. ¿ El Ord N°1.975, de fecha 28 de junio de 2016, el cual remite al municipio el certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha 23 de junio de 2016 por la suma de M$3.514.082. ¿ Decreto N°2.579, de fecha 28 de junio de 2016, que Aprueba la adjudicación de las Obras Civiles del Proyecto. Decreto N° 4042 de Fecha 24 de agosto de 2017 que Aprueba y Regulariza Modificación de Contrato por aumento de plazo en 90 días corridos y Modificación a las partidas correspondientes a planta de tratamiento de aguas servidas, planta elevadora (PEAS 1) y Oficina/Bodega. | 29416 | 0 | 0 | 0 | 524 | 3514082 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 3653022 | 468889 | BIP > SIGFE | 21096 | 0 | 0 | 0 | 524 | 3162513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184133 | 22993 | 0 | 0 | 0 | 597 | 3441303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464893 | las diferencias con SIGFE, corresponden a multas cursadas en obras civiles |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | oferta supera la disponibilidad presupuestaria en monto MENOR al 10% | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | se debió solicitar nuevas asignaciones presupuestarias para adjudicar, por montos menores al 10%, pero que requiere procesos administrativos aprobatorios previo a la firma y modificaciones de convenios. | [8 empty] | 39690.966 | 0 | 0 | 0 | 907.7927 | 4320414.6441 | 158473.3704 | 0 | 0 | 0 | 4519486.7732 | 4500521.8491 | 37277.3722 | 0 | 0 | 0 | 677.4403 | 4453228.1193 | 147074.8984 | 0 | 0 | 0 | 4638257.8302 | 36066.6037 | 0 | 0 | 0 | 677.4403 | 4326576.287 | 147074.8984 | 0 | 0 | 0 | 4510395.2294 | 2.628 | -0.20116 | 0.14262 | -2.7567 | 0.21938 | 19869.5825 | 19059.8074 | El costo real de la ejecución del proyecto se ajusta a los montos recomendados. Existe una variación de un -2,76% de costo real con respecto al monto contratado, y un 2,63% con respecto al monto contratado, debido principalmente a la actualización de moneda según año del gasto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3977150 | 3966123 | -0.27726 | El proyecto fue reevaluado por modificación de equipos y incrementos de la magnitud. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2641741 | 2636184 | -0.21035 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador VAC disminuye levemente 0,21% por un ajuste en los costos de inversión, los cuales tienen una diferencia de M$7.034 con respecto al monto recomendado. | El proyecto tuvo una serie de retrasos administrativo que afectaron los plazos. Por otra parte, las condiciones climáticas adversas entorpecieron la conexión y puesta en marcha. Todo esto afecto que el proyecto tardase 135 días adicionales al plazo del contrato inicialmente. El plazo real de ejecución con tiempos muertos fue de 48 meses, lo que es casi 3 veces el plazo recomendado (12 meses). Esto se debe principalmente al plazo de Consultorías , ítem que se extendió por un periodo de 35 meses, lo que es un 192% mayor con respecto al plazo recomendado (12 meses). | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30204674-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS VILLA LA TAPERA | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | LAGO VERDE | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE LAS VIVIENDAS CUENTAN CON SOLUCIONES SANITARIAS PARTICULARES, LAS CUALES DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL SUELO Y NIVEL FREÁTICO, SE REBALSAN PROVOCANDO ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES A LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, GENERANDO FOCOS DE INFECCIÓN PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD. | "EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE 132 SOLUCIONES SANITARIAS, 80 CASETAS SANITARIAS Y 3780 METROS LINEALES DE COLECTORES PÚBLICOS EN PVC C-6 DE DIÁMETRO 200MM, 2 PLANTAS ELEVADORAS Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOFILTRO PARA LA POSTERIOR DESCARGA AL ARROYO SOLIS, PARA LA LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA. ADEMÁS SE PROYECTAN 15 UD PARA FUTURA CONEXIÓN DE LA TOTALIDAD DE EDIFIOS PÚBLICOS EXISTENTES EN EL POBLADO" | 296 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 12 | 16 |  | 33.3333 | [12 empty] | 14 | 1 |  | -92.8571 | 12 | 27 |  | 125 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 200 | 105 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 800 | [12 empty] | 14 | 14 | 27 | 27 | 0 |  | 92.8571 | 92.8571 | Durante la ejecución del proyecto, hubieron 4 ampliaciones de plazo, por un total de 435 días adicionales. Según se explica en la documentación anterior, los atrasos se produjeron por las malas condiciones climáticas, problemas con una matriz y una reevaluación. Hubo requerimientos no considerados en la etapa de diseño, fuertes nevazones y escarcha, además hubo rotura de matrices de agua potable. Desde la concepción del proyecto a la ejecución, surgieron actualizaciones de normativas, donde éstas se debieron considerar. De los 12 meses de plano inicial estipulado por el contrato se sumaron otros 15 meses para la ejecución de obras civiles por lo que se registra una variación de 122% Con respecto al plazo total recomendado de 14 meses, el plazo total real aumento a 27 meses, es decir, tuvo una variación de 92,86%. Esto se debió al ítem de obras civiles el cual aumentó considerablemente con respecto al plazo recomendado para dicho ítem. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 09/10/2016 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | requerimientos no considerados en la etapa de diseño | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | fuertes nevazones y escarchar | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | desde la concepción del proyecto a la ejecución, surgieron actualizaciones de normativas, donde éstas se debieron considerar | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | rotura de matrices de agua potable |  |  | 2821133 | 7336 | 2828469 | 2333946 | 494523 | Consultorías: Existió una modificacion de contrato por aumento de obras, por un monto de $20.165.667 aprobado mediante Decreto Alcaldicio. El monto contratado inicial fue de $60.497.000 aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 091 de fecha 23.01.2017 Obras Civiles: Existió una modificacion de contrato por aumento de obras, por un monto de $320.303.744 aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 560 de fecha 25.07.2018. El monto contratado inicial fue de $2.400.000.000 aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 1093 de fecha 21.07.2016. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | dado que existió aumentos de plazo de obras del ítem "Obras Civiles" se vio la necesidad de aumentar el plazo de la AITO, para un buen seguimiento y control del proyecto en ejecución. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | aumento de los precios de los equipos, en particular, PEAS y PTAS | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 132 | 140 | 106.0606 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se ejecutaron las 140 unidades domiciliar, 8 viviendas más que el proyecto original recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | desde la concepcion del proyecto hasta su ejecución surgieron nuevos asentamientos humanos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | incremento de beneficiarios. | [6 empty] | cámaras públicas, roturas de aceras y pavimentos post ejecución, roturas de fitineria en la caseta sanitaria. | 14/01/2019 | calefón, fugas de agua | 28/05/2020 | SI | 28/01/2019 | Mal comportamiento de la comunidad, dado que vierten todo tipo de desechos en los baños, o bien, realizan irresponsablemente apertura de las cámaras publicas para vertir desechos. |  | En Operación | Ninguna fuera de lo normal | MATIAS ALBERTO ARAYA OBREQUE | MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207300% | 4237500% | 302 | 4242600% | 51 | 4282900% | 403 | 4264000% |  | 4264000% |  | 4265200% | 12 | 4272600% | 74 | 653 | 351 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | terreno faltaba regularizar, la salida o servidumbre de paso de alcantarillado, para llegar al efluente. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demora en la llegada de los oferentes, al lugar tan aislado como es Lago Verde y la visita en terreno en La Tapera. coordinaciones de traslado para iniciar el proceso, dificulta el avance. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | PRESENTADA POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE. | 58144 | 0 | 0 | 0 | 7013 | 2089601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154758 | 60819 | 0 | 0 | 0 | 7336 | 2185732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253887 | no hay observaciones de financiamiento | 100829 | 0 | 0 | 0 | 7336 | 2720304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828469 | contrato obras civiles con Soc. Constructora INGARCO ltda. RUT 97.030.000-7, solo se presenta extensión de plazo de ejecución., monto $2.702.315.973 contrato asesor tecnico de obras con BIOAQUA, RUT 76.135510-4, monto $100.828.334 gastos administrativos $7.336.000 | 100829 | 0 | 0 | 0 | 7336 | 2720304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828469 | 494523 | BIP > SIGFE | 85701 | 0 | 0 | 0 | 7336 | 2240909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333946 | 92091 | 0 | 0 | 0 | 7954 | 2410901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510946 | los gastos efectuados fueron menores en obras civiles ya que la adjudicación del contrato es menor al compromiso. Total contratado en obras civiles $2.702.315.973 Las diferencias con SIGFE, se pueden deber a que algunos gastos no fueron vinculados a la iniciativa de inversión, por no tener catálogo SIGFE creado, cargando el gasto sin la aplicación, por lo que SIGFE transaccional no vinculó el 100% del gasto, aunque sí existió este último. | lo negativo, la zona de ubicación de las obras, hizo lenta la llegada de los materiales, por las malas condiciones del camino rural de acceso a la localidad, en los períodos de invierno. el ajuste de los beneficiarios, en las conexiones de las UD. la falta de regularización del terreno , extendió el proceso de ejecución, al no llegar a acuerdo con lo indicado en el plano original, cambiándose el diseño y emplazamiento del emisario final. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | el monto adjudicado es menor al compromiso | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | las bombas tenían menor costo, por lo que el oferente licitó por menor costo. | [8 empty] | 82063.3247 | 0 | 0 | 0 | 9898.3446 | 2949235.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041197.4359 | 3398788.3251 | 124053.2757 | 0 | 0 | 0 | 9025.7289 | 3447312.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580391.1186 | 122640.5234 | 0 | 0 | 0 | 9025.7289 | 3498064.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629730.7862 | 17.7297 | 19.352 | 18.6092 | 1.3781 | 6.7948 | 25926.6485 | 24986.1752 | LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 19% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO DEBIDO A AUMENTOS DE OBRAS, A QUE EL MONTO ADJUDICADO ES MENOR AL COMPROMISO Y A MAYORES COSTOS EN CIERTOS INSUMOS. NO SE ADJUNTA RESPALDO DE MODIFICACIONES DE CONTRATO, POR LO QUE EL COSTO REAL REGISTRADO EN EL BIP RESULTO SER MAYOR AL CONTRATADO QUE SE REGISTRO EL AÑO 2016. ES POR ESTO LA VARIACIÓN DE 1,47% ENTRE MONTO CONTRATADO Y COSTO REAL. LOS COSTOS REALES DE LAS CONSULTORÍAS DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 49,45% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO DEBIDO A QUE SE ACTUALIZARON LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA CONSIDERANDO AUMENTOS DE OBRA. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTAN UNA VARIACIÓN DE -8,82% PERO LA UNIDAD TÉCNICA NO PRESENTA ANTECEDENTES PARA ENTENDER ESTA DISMINUCIÓN. EN CUANTO A LOS COSTOS REALES TOTALES, ESTOS TUVIERON UNA VARIACIÓN DE 19% POR SOBRE LO RECOMENDADO DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AUMENTO EN LOS COSTOS DE LAS OBRAS CIVILES EN CONJUNTO CON LAS CONSULTORÍAS. CABE SEÑALAR QUE SE REGISTRA UNA REEVALUACIÓN LO QUE PUEDE EXPLICAR EN PARTE ESTOS CAMBIOS EN LOS COSTOS. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2713175 | 2995211 | 10.3951 | LA INICIATIVA FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MAYOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO DEBIDO AL ALTO PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS Y LOS AUMENTOS DE OBRA. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1549840 | 1916729 | 23.6727 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 23,6% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | Durante la ejecución del proyecto, hubieron 4 ampliaciones de plazo, por un total de 435 días adicionales. Según se explica en la documentación anterior, los atrasos se produjeron por las malas condiciones climáticas, problemas con una matriz y una reevaluación. Hubo requerimientos no considerados en la etapa de diseño, fuertes nevazones y escarcha, además hubo rotura de matrices de agua potable. Desde la concepción del proyecto a la ejecución, surgieron actualizaciones de normativas, donde éstas se debieron considerar. De los 12 meses de plano inicial estipulado por el contrato se sumaron otros 15 meses para la ejecución de obras civiles por lo que se registra una variación de 122%. Con respecto al plazo total recomendado de 14 meses, el plazo total real aumento a 27 meses, es decir, tuvo una variación de 92,86%. Esto se debió al ítem de obras civiles el cual aumentó considerablemente con respecto al plazo recomendado para dicho ítem. LA INICIATIVA FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACIÓN YA QUE EL MONTO DE LA MODIFICACIÓN FUE MAYOR AL 10% DEL MONTO TOTAL RECOMENDADO DEBIDO AL ALTO PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS Y LOS AUMENTOS DE OBRA. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 13,27% por sobre lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se ejecutaron las 140 unidades domiciliarias recomendadas. El VAC fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 13,75% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30486668-0 | REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE COCHRANE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE COCHRANE HAN LLEGADO AL FIN DE SU VIDA ÚTIL Y NO CUMPLEN CON LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN REQUERIDOS POR REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VÍAS DE TRAFICO VEHICULAR, POR LO QUE EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN PRESTADO A LA COMUNIDAD ES DEFICIENTE Y REQUIERE SER REEMPLAZADO EN CUMPLIMIENTO A NORMATIVA VIGENTE Y EN EL MARCO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL 2050, PROGRAMA DE RECAMBIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE COCHRANE | EL PROYECTO CONSIDERA EL RECAMBIO DE LA TOTALIDAD DE LUMINARIAS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE COCHRANE. SE REEMPLAZARÁN 742 LUMINARIAS POR LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED, CUYAS POTENCIAS RESPONDEN A LOS REQUERIMIENTOS LUMÍNICOS SEGÚN TIPO DE VÍA VEHICULAR. EL PROYECTO INCLUYE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, BRAZOS, TABLEROS, SISTEMA DE CONTROL DE ENCENDIDO, CAJA API, EMPALMES Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EQUIPOS RETIRADOS. | 3404 |  |  |  | 8 | 8 |  | 0 | [12 empty] | 8 | 1 |  | -87.5 | 6 | 4 |  | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 53 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 13 | 18 | 10 | 33 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 152 | [12 empty] | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 |  | 12.5 | 12.5 | EL PROYECTO SE ADJUDICÓ PARA SER EJECUTADO EN UN PLAZO MENOR AL CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, PERO, REQUIRIÓ DE 6 AUMENTOS DE PLAZO POR UN TOTAL DE 192 DÍAS.. PESE A ELLO, LA OBRA CIVIL TERMINÓ EN UN TIEMPO DE 4 MESES, LO QUE FUE 25,5% MENOR AL DE LA RECOMENDACIÓN (6 MESES). | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 10/09/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | se proyectaron partidas que no pudieron ser ejecutadas. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | se proyectaron partidas que no pudieron ser ejecutadas. por lo que debió replantearse el actuar. | [8 empty] | 690886 | 500 | 691386 | 294132 | 397254 | se firmo contrato el 23 de agosto de 2018 para la ejecución de las obras civiles del proyecto REPOSICIÓN SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO DE COCHRANE, la entrega de terreno se realizo con fecha 10 de septiembre de 2018 desde donde se aplicó el plazo contractual de 53 días corridos, las obras fueron contratadas por un monto de $678.886.200.- se firmó un único anexo de contrato de fecha31 de octubre de 2018, debido a que se proyectaron luminarias en una población que se encontraba en construcción de manera paralela a este proyecto por lo que solo se considero la provisión de equipos más no la instalación, esto derivó en una disminución y aumento de partidas los cuales no alteraron el monto total del proyecto pero si los plazos de ejecución ampliando en 13 días corridos el termino de las obras. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | se tuvo que disminuir partida de instalación porque el emplazamiento se encontraba ocupada por otra obra. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | se genero un aumento de luminarias considerando la expansión de la ciudad sin alterar el monto total del proyecto. | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 742 | 742 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | SE REEMPLAZARON EXACTAMENTE LAS 742 LUMINARIAS QUE SE CONSIDERÓ EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | se recibió las obras sin observaciones. | 22/01/2019 | se recibió las obras sin observaciones. | 02/08/2019 | SI | 22/01/2019 | solo hay problemas con el reloj astronómico ya que se des configura debido al emplazamiento del proyecto, por lo que hay que reprogramarlo manualmente de manera constante. |  | En Operación | se genero una dificultad con el diseño proyectado ya que consideraba un área correspondiente a un comité habitacional el cual al momento de las obras aún se encontraba en ejecución por lo que solo se dejo la provisión de las luminarias y se disminuyó la partida de instalación. Por lo mismo se considero la ampliación de 14 luminarias hacia área de extensión urbana en la periferia de cochrane. | JAVIER IGNACIO CASTILLO RETAMAL | MUNICIPALIDAD DE COCHRANE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4300500% | 4311900% | 114 | 4314300% | 24 | 4323600% | 93 | 4333500% | 99 | 4333500% | 99 | 4335300% | 18 | 4343500% | 82 | 430 | 316 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | preparación de bases por parte de la unidad técnica | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | se revoca licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | unidad técnica extiende plazo para revisión de las amplias propuestas recibidas durante la licitación pública |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | EL PROYECTO CONSISTIÓ EN REEMPLAZAR UN TOTAL DE 742 LUMINARIAS QUE EN SU MAYOR PARTE YA HABÍAN SUPERADO SU VIDA ÚTIL Y ADEMÁS, YA NO CUMPLÍAN CON LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN DEL REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENTE. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 754318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766818 | 12312 | 0 | 0 | 0 | 513 | 773931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786756 | no existen observaciones respecto al financiamiento de la inversión | 12000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 678887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691387 | monto del contrato ($678.886.200), menor a lo disponible ($754.318.000) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 678887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691387 | 397255 | BIP > SIGFE | 6000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 287632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294132 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 528 | 295110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301840 | el gasto registrado, es coincidente con lo contratado en obras civiles. existen multas cursadas en el item obras civiles |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | monto ofertado, menor al monto disponible | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | primera licitación revocada por la unidad técnica | [8 empty] | 14764.1134 | 0 | 0 | 0 | 615.0295 | 928070.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943449.6553 | 0 | 14389.6489 | 0 | 0 | 0 | 599.1432 | 814096.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829084.7971 | 14231.9199 | 0 | 0 | 0 | 599.1432 | 804051.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818882.342 | -12.122 | -13.2034 | -13.3631 | -1.2306 |  | 1103.615 | 1083.6271 | LAS CONSULTORÍAS, LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS OBRAS CIVILES RESULTARON MÁS BARATO QUE LO RECOMENDADO, POR LO QUE EL COSTO REAL TERMINÓ SIENDO 13% MENOR QUE LO ESTIMADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | ESTE PROYECTO NO NECESITÓ REEVALUARSE. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 845890 | 765903 | -9.456 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 114929 | 104062 | -9.4554 | Real < Recomendado | SI BIEN ES CLARO QUE LA INVERSIÓN REAL RESULTÓ MENOR, DICHO INDICADOR SE RECALCULA CONSDIERABDO UNICAMNETE LA VARIACIÓN EN EL MONTO DE INVERSIÓN Y DADO QUE LA INVERSIÓN REAL FUE BASTANTE MENOR, PUEDE INFERIRSE QUE EL VAC Y CAE REAL TENDRÍA QUE SER MEJOR QUE EL ESTIMADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. COMO SE EVIDENCIA AL RECALCULAR LOS INDICADORES ECONOMICOS ESTOS SON MENORES A LO ESTIMADOS, | LA CIUDAD QUEDÓ ILUMINADA DE MANERA HOMOGÉNEA. LA MAGNITUD DEL PROYECTO NO VARIÓ DURANTE LA EJECUCIÓN, SE REEMPLAZARON 742 LUMINARIAS. EL PROYECTO SE MATERIALIZÓ EN UN PLAZO MENOR Y A UN COSTO MENOR QUE LO ESTIMADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. EL COSTO REAL FUE MENOR AL RECOMENDADO EN UN 18%. SE PROYECTARON 6 MESES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (OBRA CIVIL), Y EL PLAZO REAL FUERON 4 MESES (-26%). | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30043931-0 | CONSTRUCCION GIMNASIO BAHIA MURTA, RIO IBAÑEZ | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DEBIDO A LAS ALTAS TASAS DE SEDENTARISMO Y OBESIDAD EN LA POBLACION DE BAHIA MURTA, SE PROPONE LA CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO, Y QUE A SU VEZ COMPLEMENTE SU DECLARACION COMO ZONA AISLADA, SEGÚN LA POLÍTICA REGIONAL DE LOCALIDADES AISLADAS DE LA REGIÓN DE AYSÉN (SUBDERE Y GORE AYSÉN, 2012) | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO DE 1.252 M2, QUE CUMPLA CON LAS NORMATIVAS ACTUALES PARA QUE EN UN MISMO RECINTO CERRADO Y DE USO PÚBLICO, SE PUEDAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE ASEGUREN LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA CIUDADANÍA. PARA DAR INDEPENDENCIA Y A LA VEZ INTEGRACIÓN CON LA ESCUELA, CONSIDERA UN PASILLO CONECTOR CERRADO Y UN ACCESO INTERIOR EXCLUSIVO PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES EN HORARIO ESCOLAR. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SE AGREGO AL PROYECTO ORIGINAL RAMPAS EN CADA UNO DE SUS ACCESOS, CAMARINES Y ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTE PROYECTO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS ESTABLECIDAS POR EL IND Y CON LAS CONDICIONANTES REQUERIDAS POR LAS NORMATIVAS VIGENTES. | 238 |  |  |  | 10 | 33 |  | 230 | 2 |  |  | -100 | [8 empty] | 9 |  |  | -100 | 10 | 27 |  | 170 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 807 | [12 empty] | 11 | 11 | 33 | 33 | 0 |  | 200 | 200 | EL PLAZO DE OBRAS CIVILES AUMENTÓ UN 169% CON RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO Y EL PLAZO DE CONSULTORÍAS AUMENTO EN UN 232% CON RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO. ESTOS MAYORES TIEMPOS DE EJECUCIÓN SE DEBEN A: 1. PROBLEMAS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE LA EMPRESA QUE SE ADJUDICÓ LA OBRA. 2. CAMBIO DE NORMATIVAS QUE OBLIGARON A INCORPORAR ALGUNAS PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE (ACCESO UNIVERSAL)., DEBIDO AL TIEMPO QUE TRANSCURRIÓ ENTRE LA PRIMERA RECOMENDACIÓN Y LA FECHA EN QUE SE COMENZÓ A MATERIALIZAR EL PROYECTO,. 3. LA ÉPOCA DE LLUVIAS MUY INTENSAS QUE RETRASARON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 14/08/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El contratista no tuvo la capacidad logística ni técnica para ejecutar el proyecto. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Época de lluvias muy intensas , lo que retrasaron al ejecución del proyecto contratado. | [8 empty] | 1169705 | 60 | 1169765 | 877684 | 292081 | Sin observaciones | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | No cumplía a cabalidad con la normativa vigente. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Algunos aspecto fueron desactualizados normativamente. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1252 | 1252 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | HABIÉNDOSE INFORMADO QUE FUE NECESARIO AGREGAR ACCESOS UNIVERSALES, LA MAGNITUD REAL DEL PROYECTO DEBIÓ REFLEJAR UN AUMENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA, SIN EMBARGO NO SE ENTREGA INFORMACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE OBRAS. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificaciones arquitectonicas | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Como consecuencia se modificaron los metros cuadrados. | [6 empty] | Se observaron las terminaciones del proyecto, apelando a las buenas particas del buen construir. | 28/04/2020 | Se mantuvieron observaciones de terminaciones | 19/05/2021 | SI | 29/04/2020 | Sin Observaciones |  | En Operación | Sin observaciones | YESSICA ANDRADE SOLIS | MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4235200% | 4237300% | 21 | 4273700% | 364 | 4297900% | 242 | 4287500% |  | 4296100% |  | 4296100% | 0 | 4303400% | 73 | 682 | 661 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | La Municipalidad de Ibáñez no licito a tiempo si hasta el año 2017 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Falta de profesionales para la revisión previa del proyecto | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Institución Técnica fue el I.N.D. | 17850 | 105015 | 0 | 0 | 3900 | 827172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953937 | 18671 | 109846 | 0 | 0 | 4079 | 865226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997822 | No existen observaciones al financiamiento de la inversión. Moneda 2014 para el RS que da la origen a la Ejecución. | 33907 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1141483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175450 | Monto Contrato consultoría : $22.406.000 fecha: 12/02/2019 Modificación Monto Contrato Obras civiles : $865.133.439 fecha: 14/08/2017 modificación : $276.349.587 fecha :30/07/2019 | 28552 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1141483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170095 | 292411 | BIP > SIGFE | 16056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877684 | 16473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901924 | Consultorias: Pagado $16.057.610 hasta la fecha del 9 de diciembre de 2019. Obras civiles : Pagado $1.141.486.026 al último pago el día 10 de julio de 2020. La diferencia en el sigfe es que no aparece registrado el pago anterior al año 2019. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se modificó la meterialidad en el aspecto estructural. Se modifica la disposición estructural con nuevo material de acero diferente al considerado originalmente mejorando la configuración estructural y mejorando su comportamiento. | [8 empty] | 25193.5167 | 148216.4477 | 0 | 0 | 5503.4932 | 1167459.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346373.4422 | 1555853.4145 | 40656.6305 | 0 | 0 | 0 | 73.7582 | 1404416.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445146.9609 | 34068.325 | 0 | 0 | 0 | 73.7582 | 1336041.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370183.7098 | 7.3363 | 1.7685 | 14.44 | -5.1872 | -11.9336 | 1094.3959 | 1067.1259 | CONSIDERANDO QUE HUBO REEVALUACIÓN PARA INCORPORAR ACCESO UNIVERSAL Y POR CAMBIO DE MATERIALIDAD DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES LO QUE SIGNIFICÓ MAYOR COSTO, LA VARIACION ENTRE EL COSTO REAL Y EL MONTO CONTRATADO ES 17.72%. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | PATRICIO LEIVA MANSILLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1186504 | 97935 | 8.254% | Se agrego equipamiento y se incrementaron los gastos administrativos y consultorías | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1186507 | 1371109 | 15.5584 | POR CAMBIO DE NORMATIVAS SE TUVO QUE INCORPORAR OBRAS PARA ACCESO UNIVERSAL QUE NO SE CONTEMPLARON EN LA EVALUACIÓN EX ANTE.. ADEMÁS, PARA ASEGURAR MEJOR COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA, SE HIZO CAMBIO DE MATERIALIDAD EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. ESTO AUMENTO EL MONTO RECOMENDADO EN UN 15%. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1103 | 1270 | 15.1405 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 44286367 | 51134000 | 15.4622 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MAYOR AL RECOMENDADO. | EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, PARA ESTE PROYECTO EL INDICADOR DE RESULTADO QUE SE UTILIZÓ FUE EL CAE, PERO LA PLANILLA DE EVALUACIÓN EX POST NO CAPTÓ DICHO INDICADOR DESDE EL BIP, NI TAMPOCO AGREGARLO AL ANALISTA. DURANTE LA EVALUACIÓN EX POST. EL PROYECTO SE MATERIALIZÓ CON ALGUNAS MODIFICACIONES, EN UN PLAZO MAYOR A LO CONTEMPLADO ORIGINALMENTE Y, PESE A LAS MODIFICACIONES, CON UN COSTO REAL FINAL INFERIOR AL MONTO RECOMENDADO DEBIDAMENTE ACTUALIZADO. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121723-0 | CONSTRUCCION PARQUE LOS ARTESANOS - PTO. CHACABUCO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE DISMINUIR LA DESIGUALDAD ENTRE LAS LOCALIDADES Y REGIONES EXTREMAS CON LOS GRANDES CENTROS POBLADOS, CONLLEVA A CONSOLIDAR ÁREAS VERDES DE CALIDAD, LOGRANDO COMO MÍNIMO CUMPLIR CON LOS INDICADORES DE LA OMS. (ORG. MUNIDAL DE LA SALUD) | LA OBRA CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE 6.537 M2 DE SENDEROS PEATONALES CON RAMPAS Y ESCALERAS. ADEMÁS CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE ARBORIZACIÓN NATIVA EN UNA SUPERFICIE DE 14.379 M2, CONSIDERANDO MOBILIARIO URBANO, MUROS DE CONTENCIÓN, ETC. TAMBIÉN LA OBRA TENDRÁ UNA ZONA DE JUEGOS PARA NIÑOS, ESTOS JUEGOS SERÁN ANTI VANDÁLICOS, CON PISO DE CAUCHO. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE SE CONSIDERA UN ANFITEATRO CON 13 GRADAS, 5 MIRADORES, UN ESTERO CANALIZADO SUPERFICIALMENTE Y ESPEJO DE AGUA. EL ÁREA TAMBIÉN CONTIENE UN ESPACIO PARA PUESTOS DE EMPRENDEDORES DE LA ZONA, BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTOS DE BUSES Y AUTOMÓVILES. | 1330 | PLAN ZONAS EXTREMAS | [18 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 15 | 29 |  | 93.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 450 | DIAS CORRIDOS | SI | 9 | 43 | 45 | 103 | 30 | 62 | 40 | 30 | 60 | 20 | 0 | 433 | 883 | [12 empty] | 15 | 15 | 30 | 41 | 11 |  | 100 | 173.3333 | El proyecto tuvo 9 ampliaciones de plazo, por una suma total de 433 días (14,4 meses) adicionales al plazo estipulado por los contratos. El plazo de obra civil tuvo una variación de 96% con respecto al plazo recomendado. Considerando los tiempos muertos, el plazo total de ejecución aumentó en un 173% con respecto al plazo recomendado. El plazo total de ejecución fue de 41 meses (3,4 años). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 27/09/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | debido a las modificaciones de obra aumento de obras y obras extraordinarias autorizadas la ejecucion de dichas obras obligo a aumentar el plazo de ejecucion . informes tecnico 179-182-12-186-71 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | demoras en aprobacion de aumentos de obra | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | incumplimientos administrativos, no seguir instrucciones de la autorida superior del servicio, negarse a renovar las boletas de garantia entre otros. informe 7 comision receptora que se adjunto | 1396175 | 206 | 1396381 | 1040783 | 355598 | contratos 3 contrato 1 Res. Afecta 38 Empresa Constructora HyH monto $1.368.779.771 AAOO efectivo $23.119.042 disminucion $250.383.836 nuevo monto M$1.141.514.977- pagado sectorial $845.216.662 pagado FNDR 286.818.669 Contrato 2 trato directo Res. Ex 249 Empresa RECFI EIRL MONTO $112.000.000 aumento de obra $9.643.390 nuevo monto contrato $121.643.390 pagado con fondos sectoriales $121.643.390. Contrato 3 Res. Ex. 1088 Monto Contrato $138.344.360 totalmente pagado sectoriales. Se adjuntaron las respectivas liquidaciones contables con el detalle | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | recomendaciones del arquitecto proyectista | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | conforme a solicitudes arquitecto proyectista | [6 empty] | Incumplimiento del contrato |  | METROS CUADRADOS | 25707 | 25707 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo cambios de magnitudes | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La comisión receptora hace recepción de la partida eléctrica con lo cual, el proyecto es finalmente terminado en su totalidad. El acta de recepción provisoria del Parque tiene fecha anterior a la recepción de la partida eléctrica (16/12/2019). | 16/12/2019 | La comisión receptora hace recepción de la partida eléctrica con lo cual, el proyecto es finalmente terminado en su totalidad | 06/07/2020 | SI | 06/07/2020 | no hay antecedentes |  | En Operación | problemas serios de incumplimentos administrativos de la empresa constructora H y H durante la ejecucion que obligaron a la liquidacion anticipada del contrato. Mala calidad constructiva en diversos sectores, no resolver las observaciones de la comision receptora respecto a la mala ejecucion en tiempo y forma. No acata instrucciones de Jefe superior del servicio, negativa a renovar la boleta de garantia, entre otros. Informe tecnico 94 termino anticipado. | MARCELO GONZALEZ ANDRADE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4194600% | 4198300% | 37 | 4204800% | 65 | 4230900% | 261 | 4261800% | 309 | 4261800% | 309 | 4264000% | 22 | 4268300% | 43 | 737 | 700 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | El contrato tiene que ser protocolizado ante notario, y acompañar las boletas de garantia y seguros, todo antes del acto de entrega de terreno que da inico a la ejecuion de obras. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | NO | SERVICIO | Proyecto que recuperó un espacio público | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1017623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1048263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1401503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401709 | Se realizaron 3 contratos de ejecucion de obras civiles contrato 1 Res. Afecta 38 Empresa Constructora HyH monto $1.368.779.771 AAOO efectivo $23.119.042 disminucion $250.383.836 nuevo monto M$1.141.514.977- pagado sectorial $845.216.662 pagado FNDR $286.818.669 Contrato 2 trato directo Res. Ex 249 Empresa RECFI EIRL MONTO $112.000.000 disminucion obra $9.643.390 nuevo monto contrato $121.643.390. Pagado con fondos sectoriales $121.643.390. Contrato 3 Res. Ex. 1088 Ariel Luhr Rauch ILuminacion Monto Contrato $138.344.360 totalmente pagado sectoriales. Se adjuntaron las respectivas liquidaciones contables con el detalle. | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1396175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396381 | 355598 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1040577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1132705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132940 | las diferencias con sigfe se pueden deber a que el gasto corresponde a dos instituciones distintas , SERVIU y GORE. Montos y Fechas PRIMER CONTRATO SECTORIAL FECHA MONTO M$ 09-11-2016 120366 29-11-2016 109556 28-12-2016 65970 06-04-2017 83442 08-06-2017 73348 07-07-2017 61185 10-08-2017 50333 08-03-2018 10873 08-03-2018 73542 20-04-2018 16989 11-05-2018 18222 18-05-2018 8350 31-05-2018 15360 13-06-2018 18076 06-07-2018 10963 20-07-2018 14537 09-08-2018 20184 07-09-2018 24846 12-10-2018 40513 20-12-2018 8586 FNDR MONTO M$ 09-02-2017 24602 09-03-2017 38063 08-05-2017 72675 07-09-2017 20432 13-10-2017 59430 15-11-2017 31431 07-12-2017 40181 SEGUNDO CONTRATO SECTORIAL MONTO m$ 08-11-2019 41159 07-12-2019 46363 26-12-2019 34806 21-04-2020 4313 TERCER CONTRATO SECTORIAL MONTO M$ 30-03-2020 34783 22-04-2020 69880 28-05-2020 5866 27-07-2020 14615 22-07-2020 13198 | negaticas, los incumplimientos graves del contratista y tambien las deficiencias en el diseño de la partida iluminacion, que deberion resolverse durante el diseño. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | debido a las modificaciones de obra aumento de obras y obras extraordinarias autorizadas la ejecucion de dichas obras obligo a aumentar el plazo de ejecucion . informes tecnico 179-182-12-186-71-110-85-71. Todos adjuntos en la carpeta digital. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Segun informe 110 no se puede ejecutar la partida de electrica de iluminacion del parque, por consideracions tecnologicas, de diseño y de costo de energia. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Segun el informe N° 7 de la comsion receptora Res. ex. 547 la empresa no cumplio con la renocacion de las garantias, no siguio las instrucciones emanadas del Director del Servio, Asi como tampoco cumplio con las observacion a la ejecucion de obras. | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5716 | 1524050.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524349.6039 | 1947951.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0115 | 1778037.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778315.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0115 | 1617814.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618092.8163 | 16.6606 | 6.1497 | 6.1523 | -9.0098 | -16.9336 | 62.9437 | 62.9329 | El costo real fue un 9% mayor al monto recomendado y un 9% menor al monto contratado, esto debido a que el primero de los tres contratos de obra civil del proyecto termino anticipadamente debido a incumplimientos del contrato, se considero 4 multas a la empresa contratada. por ausencia injustificada de profesionales e incumplimiento de partidas por el ITO, esto ocasionó el término anticipado de contrato. Los montos contratados fueron un 20% mayores a los montos recomendados. Considerar que la iniciativa solicitó una reevaluación debido a la necesidad de ajustar los montos del ítem obras civiles dado que en la licitación la oferta superaba el monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELO GONZALEZ ANDRADE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | se hicieron mejoran a la construccion conforme a las indicaciones del arquitecto proyectista, mejoras en la materialidad se cambia madera de maÃ±io por pino oregon en muros de feria libre. Extension de pasamanos de acero, tratamientos impermebilizante en barandas pasarelas. informe 12 ito se adjunta. | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1304084 | 1716649 | 31.6364 | La reevaluación se produce por aumento costos asociados a obras civiles. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 119640 | 127011 | 6.161 | Real > Recomendado | [5 empty] | El valor del CAE de la recomendación aumentó en un 6% debido al aumento de los costos en M$121.887 sobre el costo recomendado. | El proyecto tuvo que reevaluarse durante el proceso de licitación debido a que la oferta superaba los montos recomendados. Esto significó un 34% de aumento del costo recomendado. Para la ejecución del proyecto se contrato a 3 empresas, una de ellas incumplió acuerdos del contrato y tuvo un término anticipado. Tanto el tiempo de ejecución como los costos resultaron mayores a los valores recomendados. Las causas de variación de los plazos del contrato se deben a adecuación a especificaciones técnicas, demoras en la aprobación de aumentos de obra y los incumplimientos administrativos de una de las empresas contratadas. Durante la ejecución del proyecto, se hicieron mejoras a la construcción conforme a las indicaciones del arquitecto proyectista: mejoras en la materialidad (se cambia madera de meaño por pino oregon en muros de feria libre), se extiende el pasamanos de acero, se incorporan tratamientos impermeabilizantes en barandas de las pasarelas. Considerando los tiempos muertos, el plazo total de ejecución aumentó en un 173% con respecto al plazo recomendado. El plazo total de ejecución fue de 41 meses (3,4 años). | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30481687-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES ELÉCTRICAS SECTOR PUERTO GUADAL Y ALREDEDORES | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 2021 | NO | ENERGIA | AUTOGENERACION | FOTOVOLTAICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS SECTORES RURALES DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, Y ESPECÍFICAMENTE LA COMUNA DE CHILE CHICO, PRESENTAN UNA MUY BAJA COBERTURA DE ELECTRICIDAD PUESTO QUE LA RED PUBLICA EXISTENTE NO CUBRE TODO EL TERRITORIO, DADA SU DIFÍCIL TOPOGRAFÍA Y ALTO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN. POR LO MISMO SE REQUIERE DISPONER DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE BAJO COSTO, AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE Y AUTÓNOMOS PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA Y PROVEER DE ESTE SERVICIO BÁSICO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. LO INDICADO SE SUSTENTA EN LA POLÍTICA REGIONAL PARA LOCALIDADES AISLADAS QUE ESTABLECE, EN EL PLAN DE ENERGIZACIÓN, QUE EL OBJETIVO ESPECÍFICO, ES CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES AISLADAS, RURALES E INSULARES, REDUCIR LAS MIGRACIONES Y FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO, BUSCANDO ALTERNATIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, CON TECNOLOGÍAS ADECUADAS PARA ENTREGAR SOLUCIONES DE LARGO PLAZO, SUSTENTABLES ECONÓMICAMENTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. | ESTE PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 22 SOLUCIONES INDIVIDUALES DE ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO EN SECTORES RURALES DE GUADAL Y ALREDEDORES. -SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 1500W Y ESTRUCTURA DE MONTAJE. -INVERSOR 24V- 2KVA -BANCO DE BATERÍA 370AH, 24V -REGULADOR DE CARGA 65A -LÁMPARAS EFICIENTES LED 5W-220AC -ESTRUCTURA DE MONTAJE Y CIERRE PERIMETRAL. -INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR (4 ENCHUFES Y 4 CENTROS DE LUZ) -INSTALACIÓN DEL SISTEMA ENERGÉTICO -CASETA PARA BATERÍAS Y EQUIPOS. | 44 | [11 empty] | 7 | 11 |  | 57.1429 |  |  |  |  | 8 | 1 |  | -87.5 | 8 | 11 |  | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 190 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 121 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 342 | [12 empty] | 8 | 8 | 12 | 13 | 1 |  | 50 | 62.5 | PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE NECESITÓ UN PLAZO MAYOR AL CONTEMPLADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. ESTE MAYOR PLAZO FUE NECESARIO YA QUE DURANTE LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO SE AGREGARON 3 VIVIENDAS QUE NO SE DETECTARON AL MOMENTO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. ADICIONALMENTE, LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS EN LA ZONA, TAMBIÉN SIGNIFICÓ DEMORAS EN LA EJECUCIÓN. EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN FUE UN 63% MAYOR AL PLAZO RECOMENDADO. LO QUE SE DEBE A MAYORES TIEMPOS DE EJECUCIÓN EN LOS ÍTEM DE EQUIPOS Y OBRAS CIVILES. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 23/03/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Aumento de 3 beneficiarios al proyecto. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Dificultad de acceso a Ultimas viviendas del proyecto, por condiciones climáticas adversas del sector. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras | [6 empty] | 305058 | 1840 | 306898 | 1840 | 305058 | Proyecto fue contratado por un monto de M$277.326 y un total de 22 beneficiarios, y sufre modificación por aumento de 3 beneficiarios a un monto de M$27.733, sumando un total de M$305.058.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | 3 nuevos beneficiarios añadidos al proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | Debido a lo aislado de algunas viviendas y el clima adverso, fue un punto a considerar al momento de aumentar plazos. | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 22 | 25 | 113.6364 | Real > Recomendada | [6 empty] | DURANTE LA EJECUCIÓN SE AGREGARON 3 VIVIENDAS QUE NO SE CONTEMPLARON EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. DEBIDO AL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA FORMULACIÓN - RECOMENDACIÓN Y LA EJECUCIÓN, ES COMUN ENCONTRASE CON NUEVAS VIVIENDAS AL MOMENTO DE MATERIALIZAR EL PROYECTO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de 3 beneficiarios al proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie Util por nuevas necesidades | Nuevos beneficiarios implicaron nuevos territorios a incorporar. | [6 empty] | Sin observaciones. | 19/01/2021 | Proyecto cuenta con garantía por correcta ejecución de obras hasta el 19-01-2022. | 19/01/2022 | SI | 28/02/2020 | Sistemas fotovoltaicos operando correctamente en las viviendas de los beneficiarios del proyecto. |  | En Operación | Producto de la pandemia COVID, no fue posible realizar la visita a terreno de recepción provisporia en la fecha solicitada por la empresa, por lo que una vez que fue posible realizarla, se generó la resolución de recepción provisoria. | CRISTOBAL EDUARDO BARCELO VEAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4295000% | 4295000% | 0 | 4300000% | 50 | 4308800% | 88 | 4354300% | 455 | 4354300% | 455 | 4354700% | 4 | 4392100% | 374 | 971 | 971 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | ajuste de los beneficiarios del proyecto | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | preparación y aprobación de bases, por parte de la unidad técnica | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | NO | GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA. | PARA EFECTOS DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS, LA GOBERNACIÓN DE LA PROV. GRAL. CARRERA HA CONTADO CON LA DESTINACIÓN DE UN PROFESIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN. | 0 | 0 | 187889 | 0 | 4630 | 95096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287615 | 0 | 0 | 187889 | 0 | 4630 | 95096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287615 | no hay observaciones de financiamiento de la inversión | 0 | 0 | 202545 | 0 | 1848 | 102513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306906 | se incrementó el nUmero de beneficiarios al momento de ejecución de las obras civiles y se aumentó el plazo debido a la importación de los equipos. el incremento fue de $27.732.530 en obras civiles., quedando en un monto total del contrato en $305.057.830 que incluye obras civiles y equipos. | 0 | 0 | 202545 | 0 | 1848 | 102513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306906 | 305066 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942 | en marzo del año 2020 se cursaron los estados de pagos de obras civiles $102..512..829 y el de equipos $202..545..000 se desconoce la diferencias que indica el SIGFE |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | se incrementó en tres equipos el proyecto original, producto de nuevos beneficiarios detectados en la zona de ejecución, reconociendo en ello el aislamiento y lejanía con la red eléctrica. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | mayores obras civiles para instalar los nuevos equipos. | [8 empty] | 0 | 0 | 231168.2746 | 0 | 5696.3991 | 117000.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353865.535 | 0 | 0 | 0 | 235811.6342 | 0 | 2203.6668 | 119349.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357365.0758 | 0 | 0 | 229836.0888 | 0 | 2203.6668 | 116325.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348365.446 | 0.98895 | -1.5543 | -0.57706 | -2.5183 |  | 13934.6178 | 4653.0276 | ESTE PROYECTO SE ADJUDICÓ A UN COSTO MENOR A LO RECOMENDADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE Y, PESE A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN SE AGREGARON 3 VIVIENDAS, EL COSTO REAL RESULTÓ 5% INFERIOR AL MONTO ORIGINAL ACTUALIZADO. NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN PARA EXPLICAR EL VALOR REAL MENOR A LOS MONTOS CONTRATADOS EN EQUIPOS Y OBRAS CIVILES. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | ESTE PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 367638 | 396122 | 7.7478 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR CONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$10.051), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MENOR AL RECOMENDADO. | EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN UN PLAZO MAYOR AL CONTEMPLADO EN AL EVALUACIÓN EX ANTE. SE ADJUDICÓ POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y DURANTE LA MATERIALIZACIÓN SE AGREGARON OTRAS 3 VIVIENDAS. PESE A ELLO EL COSTO REAL DEL PROYECTO RESULTÓ 6,88% MÁS BARATO QUE EL VALOR RECOMENDADO, EXPRESADO EN IGUAL MONEDA. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30429623-0 | CONSTRUCCION SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICOS, COMUNA COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2021 | NO | ENERGIA | AUTOGENERACION | FOTOVOLTAICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FUE CREADO EN EL AÑO 1994 EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (C.N.E.), CUYO OBJETIVO CENTRAL ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS RURALES, COMO UNA POLÍTICA GUBERNAMENTAL DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA. LA PRESENTE INICIATIVA CONTRIBUYE A ALCANZAR LAS METAS NACIONALES EN ESTA MATERIA. | EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 68 SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS INDIVIDUALES EN LOS SECTORES RURALES DE RÍO NORTE, LAGO NORTE, ALTO MAÑIHUALES, RODEO LOS PALOS Y SECTOR BAJO HONDO, SECTORES QUE POR SU AISLAMIENTO SE HACE INVIABLE OTRA ALTERNATIVA DE ENERGÍA. CADA SISTEMA INDIVIDUAL ES DE IGUAL MODELO E IGUAL CAPACIDAD. ESTE SISTEMA TENDRÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PANELES FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINOS, 1.200 WATT PEAK DE POTENCIA, MÓDULO DE BATERÍAS DE 600 AMPERES/HORA, REGULADOR DE 45 AMPERES, INVERSOR DE 1.500 WATT, 220 VOLT CORRIENTE ALTERNA. CADA VIVIENDA CONTARÁ CON CUATRO AMPOLLETAS LED Y CUATRO ENCHUFES. | 68 | [11 empty] | 10 | 5 |  | -50 |  |  |  |  | 8 | 21 |  | 162.5 | 12 | 11 |  | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 89 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 30 | 15 | 45 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 329 | [12 empty] | 12 | 12 | 21 | 21 | 0 |  | 75 | 75 | El proyecto tuvo 5 ampliaciones de plazo, que suman un total de 240 días adicionales al plazo del contrato (89 días). Hubieron retrasos debido a la verificación de los permisos de servidumbre de paso, sesión de derechos, identificación documental de la propiedad de los terrenos, georeferenciación de la ubicación específica de cada equipo foto voltaico. Estos fueron temas administrativos previos necesarios para iniciar el proceso de instalación. Se observa un plazo real de 21 meses en el ítem de gastos administrativos. Esto se debe a que hubieron dos momentos durante la ejecución, uno en 2017 con la licitación para la obra civil y otro en 2019 para la compra de Equipos en el que se hicieron gastos administrativos. Equipos tardaron 5 meses, en vez de los 10 meses de plazos recomendados, lo cual es un 50% de menor plazo. El plazo total de ejecución resultó ser un 75% superior al plazo recomendado, esto se debió principalmente al plazo transcurrido entre el primer gasto administrativo y el inicio de las obras civiles. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 11/09/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Nieve en sectores de accesos de las viviendas de los beneficiarios. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Aumento de beneficiarios del proyecto. | [8 empty] | 611450 | 9176 | 620626 | 732527 | -111901 | Proyecto fue licitado y adjudicado por M$657.592, por 68 beneficiarios. Posterior sufrió aumento de 5 beneficiarios por un monto de M$65.760, dando un total del proyecto de M$723.352 | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de 5 nuevos beneficiarios al proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en la localización | [9 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 68 | 73 | 107.3529 | Real > Recomendada | [6 empty] | EN LA EVALUACIÓN EX ANTE SE CONSIDERÓ UN TOTAL DE 68 SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA ELECTRIFICAR 68 VIVIENDAS. DURANTE LA EJECUCIÓN SE AGREGARON 5 VIVIENDAS, POR LO QUE FINALMENTE SE INSTALARON 73 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. (UNO EN CADA VIVIENDA). | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Incremento de 5 nuevos beneficiarios. Lo anterior, se generó por solicitud de parte del comité de electrificación rural, hacia la Unidad Formuladora (Municipalidad de Coyhaique), la que solicitó el presente aumento a la Unidad Técnica del proyecto (Gobierno Regional de Aysén). | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Sin observaciones | 24/12/2019 | Sin observaciones | 19/02/2021 | SI | 24/12/2019 | Proyecto funcionando correctamente en las viviendas de los beneficiarios. |  | En Operación | Soluciones fotovoltaicas funcionando correctamente en las viviendas de los beneficiarios. | CRISTOBAL EDUARDO BARCELO VEAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4260600% | 4279100% | 185 | 4281100% | 20 | 4308800% | 277 | 4333200% | 244 | 4333200% | 244 | 4335400% | 22 | 4349700% | 143 | 891 | 706 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | verificación de los permisos de servidumbre de paso, sesión de derechos, identificación documental de la propiedad de los terrenos, georeferenciación de la ubicación específica de cada equipo fotovoltaico, fueron temas previos necesarios para iniciar el proceso de instalación, lo que impide administrativamente, avanzar en la ejecución | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | debido a la presentación y futura adjudicación a una unión temporal de proveedores | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTA INICIATIVA, LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE CONTÓ CON LA COLABORACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN EN LO REFERIDO AL COMPONENTE TÉCNICO DEL PROYECTO (GENERACIÓN FOTOVOLTAICA). | 0 | 0 | 392819 | 0 | 8367 | 206788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607974 | 0 | 0 | 430806 | 0 | 9176 | 226786 | 0 | 0 | 0 | 13002 | 679770 | Rate RS obtenido el año 2017 y ejecutado financieramente el año 2019. | 0 | 0 | 473550 | 0 | 9176 | 249802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732528 | ¿ Proyecto adjudicado el 05 de junio del año 2018 a la unión temporal de proveedores (UTP), compuesta por: • Itelecom, RUT 76.453.027-6 • Inv. Asesoría Tel. e Inf. S.A., RUT 77.666.440-5 • Go + SPA, RUT 76.528.603-4 • Dual Service Ltda., RUT 76.096.841-2 ¿ Monto Contratado : $723.351.200 impuesto incluido, esto suma el contrato original y su ampliación. Inicialmente se contrató 68 sistemas fotovoltaicos y posteriormente se incrementó presypuetariamente, ampliando 5 sistemas más, alcanzando un total ejecutado de 73 sistemas fotovoltaicos, en los sectores rurales de Río Norte, Lago Norte, Alto Mañihuales, Rodeo Los Palos y Sector Bajo Hondo, sectores que por su aislamiento se hace inviable otra alternativa de energía. | 0 | 0 | 473550 | 0 | 9176 | 249802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732528 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 473549 | 0 | 9176 | 249802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732527 | 0 | 0 | 485860 | 0 | 9926 | 256296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752082 | el contrato ejecutado incluyó obras civiles (M$249.8029 y equipos ($473.549.200), pagados entre febrero y noviembre de 2019 Los gastos administrativos fueron ejecutados en dos pagos, durante el año 2018 y 2019. | NO ES POSIBLE REPLICAR EL ITEM OTROS APORTES INDIRECTOS, EN LA TABLA HISTORIAL DE GASTOS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | incremento de beneficiarios detectados durante la ejecución del proyecto en zonas más aisladas del mismo sector. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | se requirió de 5 equipos fotovoltaicos adicionales, en los sectores rurales intervenidos. | [8 empty] | 0 | 0 | 530039.7282 | 0 | 11289.5369 | 279024.8359 | 0 | 0 | 0 | 15996.442 | 836350.5429 | 0 | 0 | 0 | 551326.3321 | 0 | 11262.3031 | 299553.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862142.068 | 0 | 0 | 551325.1973 | 0 | 11262.3031 | 290829.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853417.0455 | 3.0838 | 2.0406 | 4.2307 | -1.012 |  | 11690.6445 | 3983.9664 | EL PROYECTO FUE ADJUDICADO POR UN MONTO DE M$ 657.592, VALOR QUE FUE MENOR A LO RECOMENDADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. CABE COMENTAR QUE DURANTE LA EJECUCIÓN SE AUMENTÓ EL NUMERO DE BENEFICIARIOS Y ESTO GENERÓ UN GASTO ADICIONAL DE M$ 65.760, LLEGANDO A UN GASTO FINAL DE M$ 723.352. Y, PESE AL AUMENTO EL GASTO FINAL TOTAL RESULTÓ INFERIOR AL MONTO DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL ACTUALIZADO.(M$ 759.435). Proyecto fue licitado y adjudicado por M$657.592, por 68 beneficiarios. Posterior sufrió aumento de 5 beneficiarios por un monto de M$65.760, dando un total del proyecto de M$723.352 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 722937 | 415 | 0.0574% | Proyecto fue licitado y adjudicado por M$657.592, por 68 beneficiarios. Posterior sufrió aumento de 5 beneficiarios por un monto de M$65.760, dando un total del proyecto de M$723.352 | Con Modificaciones < 10% | NO | [5 empty] | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 82603 | 83474 | 1.0544 | Real > Recomendado | [5 empty] | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$15.040), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MAYOR AL RECOMENDADO. | EL PROYECTO SE MATERIALIZÓ EN MENOR TIEMPO , CON UN COSTO LEVEMENTE INFERIOR A LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO Y AUMENTANDO DE 68 A 73 EL NUMERO DE VIVIENDAS EN QUE SE INSTALARON SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTO VOLTAICOS. EL PLAZO RECOMENDADO TANTO EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES COMO DE EQUIPOS FUE MENOR AL RECOMENDADO, PERO EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN FUE MAYOR DEBIDO AL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA CIVIL Y EL INICIO DE LA OBRA. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30137344-0 | REPOSICION TERMINAL DE BUSES DE COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | TERMINAL DE BUSES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL DE BUSES MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE NO ES CAPAZ DE CONCENTRAR TODOS LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERURBANO ACTUALES NI LOS PROYECTADOS Y NO OFRECE ESTÁNDARES TANTO DE CALIDAD COMO DE SEGURIDAD PARA OPERADORES Y USUARIOS DEL SISTEMA. LA APARICIÓN DE TERMINALES PARTICULARES INFORMALES PROPICIA LA CIRCULACIÓN DE BUSES POR EL CENTRO DE LA CIUDAD Y UTILIZA LA VÍA PÚBLICA PARA EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS CON LOS INCONVENIENTES QUE ELLO GENERA, DETERIORANDO EL ASPECTO URBANO Y TURÍSTICO DE LA CIUDAD. POR ELLO, ESTA INICIATIVA RESPONDE AL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS, CUYO OBJETIVO ES CONTRIBUIR A REDUCIR LAS INEQUIDADES EXISTENTES EN LOS ESTÁNDARES DE VIDA ENTRE AYSÉN Y EL RESTO DE CHILE, ASÍ COMO TAMBIÉN REDUCIR LAS INEQUIDADES TERRITORIALES INTERNAS DE LA REGIÓN CON EL FIN DE IMPULSAR UN MAYOR CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA REGIÓN DE AYSÉN | EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SOBRE EL CUAL SE LLAMARÁ A LICITACIÓN DE OBRAS, CORRESPONDE A 1.545,64M2 EN DOS PISOS, ESTRUCTURADOS EN MARCOS METÁLICOS Y VIGAS LAMINADAS, QUE INCLUYE 18 OFICINAS PARA VENTA DE PASAJES, SALA DE ESPERA DE PASAJEROS, SERVICIOS HIGIÉNICOS PÚBLICOS, CAFETERÍA, CUSTODIA DE EQUIPAJE, KIOSCOS, LOCAL COMERCIAL, ZONA DE SERVICIOS, ÁREA EXCLUSIVA PARA CONDUCTORES, MESÓN SERNATUR, OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES. LAS ÁREAS EXTERIORES CONSIDERAN NUEVE ANDENES PARA BUSES, ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS PARA VISITAS, CASETA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR, PATIO DE MANIOBRAS Y ÁREAS VERDES, TODO BAJO EL CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. | 156022 | TERMINALES DE PASAJEROS | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 18 |  |  | -100 | [12 empty] | 22 | 16 |  | -27.2727 | 18 | 21 |  | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 62 | 30 | 30 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 624 | [12 empty] | 22 | 22 | 31 | 31 | 0 |  | 40.9091 | 40.9091 | El contrato de obra civil tuvo 4 ampliaciones de plazo, las cuales suman un total de 202 días. El proyecto tuvo retrasos por paralización de obras realizada por la DOM, y los quiebres de stock que genero la contingencia sanitaria covid 19, retrasando el suministro de materiales para la obra. Se realiza liquidación de valor proforma y se redistribuyó el saldo para ejecutar obras civiles no contempladas en el diseño y que tienden a mejorar aspectos de seguridad de los usuarios, como un muro que impide caídas desde la vereda, recubrimiento de los pedestales de madera y prolongación de vallas peatonales en la calle caletera. El plazo de obras civiles resultó ser un 15% superior al plazo recomendado para dicho ítem. El plazo total fue menor al recomendado debido a que se consideraron 22 meses de plazo para el ítem de obras civiles, cuyo plazo fue finalmente de 16 meses (-26%). | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 13/04/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Por paralización de obras realizada por la DOM, que se demostró posteriormente que no correspondía. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Modificaciones de obras a causa de cambios o pérdida de stock de materiales por Pandemia por Covid 19 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se realiza liquidación de valor proforma y se redistribuye el saldo para ejecutar obras civiles no contempladas en el diseño y que tienden a mejorar aspectos de seguridad de los usuarios, como murete que impide caídas desde vereda, recubrimiento de pedestales de madera y prolongación de vallas peatonales en calle caletera. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Daños a la infraestructura por terceros | Por temas Covid 19 (falta de provisión de equipos y materiales) y estallido social (daños en semáforos y falta de empresas disponibles para la valorización y ejecución de los proyectos de instalación y reparación de semáforos), produciendo una alteración en la programación de dicha partida en el programa de trabajo de la obra. |  |  | 3994838 | 6754 | 4001592 | 736198 | 3265394 | La obra no registró contratos con recursos propios. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se cambian y adecuan materialidades de obras contratadas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Problemas con la propiedad del terreno | Con el fin de regularizar el terreno mediante un proyecto de loteo se debe readecuar materialidades de la obra , manteniendo su calidad y función. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SE modifican materialidades por adecuaciones y se incorporan obras exteriores no consideras en proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se liquida valor proforma y se ocupa saldo para obras adicionales |  |  | METROS CUADRADOS | 1546 | 1546 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | sin observaciones. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Modificaciones para contratar proyecto de loteo y regularizar el terreno | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se incorporan obras exteriores no contempladas y exigidas | sin observaciones, de acuerdo a Acta de Recepción Provisional de fecha 11.01.2021 | 11/01/2021 | No se ha realizado aún, se encuentra solicitada el nombramiento de la comisión, estimándose su constitución y recepción definitiva dentro de las 2 ó 3 semanas siguientes |  | SI | 16/01/2021 | Existe una demora en la puesta en marcha del Terminal por parte del municipio desde la entrega a explotación. | Existe una demora en la puesta en marcha del Terminal por parte del municipio desde la entrega a explotación. | En Operación | Se presentó paralización de obras por parte de la DOM, que fue posteriormente desechada por el juzgado de Policía Local de Coyhaique según Causa ROL N°3413-19 por ser improcedente. Se logró con la ejecución de la obra y su saneamiento del terreno, la ejecución del proyecto de loteo y su aprobación, pendiente desde hace décadas. | RODRIGO TAPIA GODOY | ARQUITECTURA MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4321000% | 4321000% | 0 | 4323600% | 26 | 4325200% | 16 | 4351400% | 262 | 4351400% | 262 | 4356800% | 54 | 4367500% | 107 | 465 | 465 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | exceso de plazos considerados por la unidad técnica para licitar | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE | 32396 | 0 | 0 | 0 | 6754 | 3639939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3679089 | 32396 | 0 | 0 | 0 | 6754 | 3639939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3679089 | No hay observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754 | 3994839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001593 | La diferencia que se registra en el monto final del contrato radica en la definición final del valor proforma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754 | 3994839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001593 | 3265395 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754 | 729444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6996 | 748408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755404 | No se ha registrado el gasto real en la plataforma SIGFE | Durante la ejecución no se presentaron grandes modificaciones al diseño lo que en definitiva permite concluir las obras civiles con un valor muy cercano al original del contrato base. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | disminuciones de obras y disminución de valor proforma proyectado | [8 empty] | 38847.8536 | 0 | 0 | 0 | 8098.6456 | 4364886.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4411832.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7938.6471 | 4650955.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658894.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7938.6471 | 4554625.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4562563.806 | 5.6 | 3.4165 | 4.3469 | -2.0677 |  | 2951.2056 | 2946.0706 | No se utilizó la asignación de Consultorías. Durante la ejecución no se presentaron grandes modificaciones al diseño lo que en definitiva permite concluir que las obras civiles se ejecutaron dentro del presupuesto contratado. No hubo grandes variaciones entre los costos reales y montos recomendados. La variación del costo real total con respecto al costo recomendado es un 5.6%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIO LEIVA MANSILLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Sin observaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 384821 | 384821 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | se ingresa el costo anual equivalente inicial del proyecto al no contar con la información para realizar el calculo del nuevo indicador, el cual no debiese variar en gran cantidad, ya que el proyecto se ejecuto dentro de presupuesto con una variación de -2% aproximadamente. | El proyecto se ejecuto en un plazo mayor de lo recomendado, sin embargo con las condiciones de la contingencia sanitaria son plazos mas que aceptables. lo que genera dudas es que el proyecto aun no entra en funcionamiento por retrasos de documentación del terreno por parte del municipio. Durante la ejecución del proyecto se solicitaron 4 ampliaciones de plazo, que suman un total de 204 días adicionales. El plazo real de ejecución fue de 31 meses, lo que es un 41% mayor que el plazo recomendado. No hubo grandes variaciones entre los costos reales y montos recomendados. La variación del costo real total con respecto al costo recomendado es un 5.6%. No hay cambios en la magnitud del proyecto. | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30419126-0 | CONSTRUCCION PUENTE DESAGÜE LAGO LAPPARENT | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE EN EL SECTOR DESAGÜE LAGO LAPPARENT EXISTE UNA ESTRUCTURA USADA COMO PUENTE EN INMINENTE ESTADO DE COLAPSO, LA CUAL RESTRINGE EL PASO VEHICULAR EN EL SECTOR, IMPIDIENDO LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE TRANSPORTE NORMALES. EN BASE A LO ANTERIOR, LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PÉRDIDA, DAR SEGURIDAD Y POTENCIAR LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ÁREA DE ANÁLISIS. | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE VIGAS DE ACERO Y TABLERO DE RODADO DE MADERA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 20 METROS Y UN ANCHO DE 4 METROS. ESTÁ DISEÑADO PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 18 TONELADAS. CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES DE ACCESO CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EVENTUALES SOCAVACIONES. | 0 | RED BASICA REGIONAL PRIMARIA | [18 empty] | 12 | 1 |  | -91.6667 | 10 | 7 |  | -30 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 202 | [12 empty] | 12 | 12 | 8 | 16 | 8 |  | -33.3333 | 33.3333 | Se produjo un aumento en los plazos debido a que a la primera licitación, el oferente mas cercano al monto recomendado se presento un 16% por sobre, por lo que la iniciativa se re evaluó, generando un tiempo muerto de 9 meses (fecha desde el primer gasto administrativo hasta el inicio de ejecución de la obra civil). La licitación se publicó en Noviembre 2017 y el contrato se adjudicó en Agosto 2018. Durante la ejecución hubieron dos aumentos de plazo, de 10 y 12 días adicionales, por ajustes de cubicación de partidas e incorporación de partidas no consideradas inicialmente pero necesarias para el cierre de la obra. Finalmente, el plazo de ejecución real fueron 16 meses con tiempos muertos, esto es un 33% mayor al plazo recomendado, lo cual sólo se debe a los tiempos muertos desde el proceso de licitación al inicio de la obra civil. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 30/08/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | La licitación se publicó en Noviembre 2017 y el contrato se adjudicó en Agosto 2018, debido a que el oferente estaba sobre el presupuesto oficial, específicamente un 16.58% superior en ítem obras civiles. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se realizó un ajuste de cubicación de partidas e incorporación de partidas no consideradas inicialmente pero necesarias para el cierre de la obra | [8 empty] | 202710 | 4333 | 207043 | 91052 | 115991 | El único contrato de obra corresponde al SAFI 276.814 "CONSTRUCCIÓN PUENTE LAPPARENT, CAMINO X - 727, KM. 8,800 A KM 9,600, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN" cuyo inicio fue el 30-08-2018 y su término el 20-03-2019. En relación a los montos corresponde a lo informado en el módulo Gastos; que para el Año 2018 correspondió a M$115.991 y para el Año 2019 M$ 86.719 , ambos en moneda de cada año. Lo que en total suma M$202.710. No existieron contratos pagados con recursos propios. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realizó un aumento por ajuste de cubicaciones y además se incrementó la seguridad vial del puente provisorio incorporando señales verticales y barreras de contención al igual que en el puente de 20 metros, ya que sólo se consideraba delineadores verticales. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | METROS | 35 | 35 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se modifico la magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | sin observaciones | 10/04/2019 | sin observaciones | 17/10/2019 | SI | 10/04/2019 |  |  | En Operación |  | MARCELA GARCÍA CAAMAÑO | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4266200% | 4278700% | 125 | 4281100% | 24 | 4310300% | 292 | 4334200% | 239 | 4334200% | 239 | 4334200% | 0 | 4340400% | 62 | 742 | 617 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | SI | GORE AYSEN | Esta iniciativa fue postulada por el gobierno regional de Aysén, con el respaldo de la unidad técnica vialidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951 | 144405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334 | 158370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162704 | El proyecto fue reevaluado | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333 | 202710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207043 | existe modificación del contrato aumento de obras por la suma de $11.873.403 y además se aplica reajuste por la suma de $5.774.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333 | 202710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207043 | 115991 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333 | 86719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698 | 88973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93671 | diferencias sólo relacionadas con el ingreso del gasto al SIGFE |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | todas las ofertas superan el presupuesto disponible y se realiza reevaluación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se requirió mejorar el terraplén y emplazamiento | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.1473 | 194849.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200181.9057 | 227116.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5331.0126 | 249827.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255158.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5331.0126 | 240053.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245384.3081 | 27.4636 | 22.5807 | 23.1992 | -3.8308 | 8.0435 | 7010.9802 | 6858.6656 | El costo real fue un 23% mayor al monto recomendado para el proyecto. La iniciativa fue reevaluada, y posterior a esto por deferencias en las cubicaciones se produjeron aumentos menores al 10 %, por lo que no fue necesario reevaluar nuevamente. Se realizó un aumento por ajuste de cubicaciones , debido a que se aumentó la seguridad vial del puente provisorio, incorporando partidas existentes como señales verticales y barreras de contención consideradas inicialmente sólo para el puente de 20 metros (para el puente provisorio inicialmente se consideraba sólo delineadores verticales.). Se consideró además el desarme y demolición de la estructura donde se construyó el puente de 20 metros. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PATRICIO LEIVA MANSILLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 176409 | 11873 | 6.73% | Se realizó un aumento por ajuste de cubicaciones , debido a que se aumentó la seguridad vial del puente provisorio, incorporando partidas existentes como señales verticales y barreras de contención consideradas inicialmente sólo para el puente de 20 metros (para el puente provisorio inicialmente se consideraba sólo delineadores verticales.) Se consideró además el desarme y demolición de la estructura donde se construyó el puente de 20 metros. todo lo anterior consideró el aumento en M$11.72 en moneda 2019 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 176408 | 200148 | 13.4574 | La iniciativa fue reevaluada, y posterior a esto por deferencias en las cubicaciones se produjeron aumentos menores al 10 %, por lo que no fue necesario reevaluar nuevamente. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 445708 | 416983 | -6.4448 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONOMICO VAN EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$236741), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MENOR AL RECOMENDADO. | Producto de la reevaluación la iniciativa, tuvo un retraso de 4 meses respecto al plazo total recomendado, sin embargo, las obras se realizaron en un tiempo menor a lo estipulado. El mayor tiempo de ejecución se debió a los tiempos muertos entre el primer gasto administrativo para la licitación y el inicio de las obras. Finalmente, el plazo de ejecución real fueron 16 meses con tiempos muertos, esto es un 33% mayor al plazo recomendado, lo cual sólo se debe a los tiempos muertos desde el proceso de licitación al inicio de la obra civil. La magnitud del proyecto no varió. El costo real fue un 16,7% mayor al monto recomendado para el proyecto. La iniciativa fue reevaluada, y posterior a esto por deferencias en las cubicaciones se produjeron aumentos menores al 10 %, por lo que no fue necesario reevaluar nuevamente. | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134889-0 | REPOSICION PLAZA CIVICA BAHIA MURTA | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CONDICIONES DE INSEGURIDAD Y MALA ACCESIBILIDAD DE LOS VECINOS DE BAHÍA MURTA A LA PLAZA PÚBLICA AFECTA SU CALIDAD DE VIDA PUES NO CUMPLE CON LAS POLITICAS Y NORMATIVAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SEGURIDAD. | SE CONSTRUIRÁN 4.520 M2 DE CIRCULACIONES PEATONALES, EXPLANADAS CÍVICAS Y ZONA DE JUEGOS; 5.317,45 M2 DE ÁREAS VERDES (ÁRBOLES, CÉSPED, PLANTAS NATIVAS); 4 PUENTES PEATONALES CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 60,14 M2; MOBILIARIO URBANO, SISTEMA DE RIEGO E ILUMINACIÓN, DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES MINVU, CONSIDERANDO LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SEGURIDAD. | 282 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS | [18 empty] | 4 | 1 |  | -75 | 6 | 11 |  | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 75 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 331 | [12 empty] | 10 | 10 | 12 | 14 | 2 |  | 20 | 40 | Los plazos son modificados por cambio en el proyecto original, específicamente el sistema de regadío, produciéndose un desfase en los tiempos finales. La empresa presenta la solicitud de modificación de obras, la cual que no es resuelta oportunamente por el servicio, por lo que, se autoriza el aumentos de plazo, mientras se resuelve dicha modificación de contrato. Las partidas (riego automático) que se contemplaron en el diseño original no fueron consultadas previamente con las entidades técnicas correspondientes , lo que obligo hacer modificación de obra y otorgar un aumento de plazo. El plazo total de ejecución aumentó un 40%, considerando los tiempos muertos, con respecto al plazo recomendado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 28/12/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Segun informe 65 del ITO.El Diseño y ET consideraron la instalacion de un sistema de riego automatico para la plaza.Sin embargo la localidad de Bahia Murta carece un sistema de agua potable que pueda entregar la presion necesaria para su funcionamiento. Por otra parte el proyecto tenia indefiniciones sobre los accesos a minusvalidos, en soleras rebajadas. Res. Ex.481 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | La empresa presenta solicitud de modificacion de obras que no es resuelta oportunamente por el servicio, por lo que, se autoriza el aumentos de plazo, mientras se resuelve dicha modificacion de contrato. (informe 118 ITO. Res. Ex 714 | [8 empty] | 537419 | 448 | 537867 | 158288 | 379579 | Contrato inicial aprobado por Res. Afecta. 0014 del 07/11/2017 Monto contrato $518.559.014 todos pagados con recursos propios Contrato por AAOO aprobado por Res. Ex. 689 del 11/10/2018 que AAOO por $18.859.075 todos pagados con recursos propios. Se adjunta liquidacion contable emitada por departamento de contabilidad, con el detalle de los pagos | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Disminucion del ITEM 12 Instalacion de Riego Automatico, inviable en la zona segun informe del APR. no hay presion para hacer operativo el sistema. Disminucion de plantaciones de arboles, tazas de arboles,colocacion de pasto en pastelones,excavaciones para riego automatico, tuberias, valvulas y accesorios. Aumento de obras, en rellenos comunes y obras extraordinarias , tapas alcantarillado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | mayores movimientos de tierra por disminuciones de obra | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 9898 | 9898 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existieron cambios en las magnitudes originales. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La comision receptora de obra entrega Acta de Recepcion con fecha 27/12/2018 | 27/12/2018 | La comision receptora de obra entrega Acta de Recepcion con fecha 27/12/2018 | 27/12/2018 | SI | 27/12/2018 | no hay antecedentes |  | En Operación | negativas partidas que se contemplaron en el diseño original que no fueron consultadas previamente con las entidades tecnicas corrspondientes (riego automatico), que obligo hacer modificacion de obra y otorgar aumentos de plazo. | MARCELO GONZALEZ ANDRADE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4265700% | 4265700% | 0 | 4280900% | 152 | 4300900% | 200 | 4304600% | 37 | 4304600% | 37 | 4309700% | 51 | 4316700% | 70 | 510 | 510 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | entre la resolucion que aprueba el contrato debe protocolizarce ante notario y luego acompañar las boletas y polizas antes de porder hacer la entrega de terreno y ahi se producen demoras de tiempos muertos. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Recuperación de espacio público | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 539151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 539151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539598 | No hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 537419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537867 | Contrato inicial aprobado por Res. Afecta. 0014 del 07/11/2017 Monto contrato $518.559.014 todos pagados con recursos propios Contrato por AAOO aprobado por Res. Ex. 689 del 11/10/2018 que AAOO por $18.859.075 todos pagados con recursos propios. Se adjunta liquidacion contable emitada por departamento de contabilidad, con el detalle de los pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 537419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537867 | 379579 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 157840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 166048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166534 | 08/03/2018 EP 1 $22.095.131 08/03/2018 EP2 $32.031.549 12/04/2018 EP3 $13.996.982 11/05/2018 EP4 $20.804.394 07/06/2018 EP5 $25.620.343 06/07/2018 EP6 $18.835.213 03/08/2018 EP7 $33.702.599 30/08/2018 EP8 $34.082.165 13/09/2018 EP9 $26.068.521 11/10/2018 EP10 $81.315.997 08/11/2018 EP11 $84.016.752 12/12/2018 EP12 $88.497.513 28/12/2018 EP13 $31.894.446 21/03/2019 EP14 FINAL $16.327.513 Multas 8.128.998 La Diferencia con SIGFE no deberia presentarse, sin embargo, el Minvu desde el 2° semestre del 2018 hasta el 31/12/2019 utilizo un sistema contable propio, y nivel central debia encargarse de ingresar centralizadamente los pagos. | Negativas al disminucion de partida del sistema de riego por aspercion, que contemplo el diseño original sin tener todos los antecedentes tecnico previo. Lo que obligo a disminuir dicha partida y aumentar los tiempos de ejecucion y aumento de obras por movimientos de tierra. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Disminucion del ITEM 12 Instalacion de Riego Automatico, inviable en la zona segun informe del APR. no hay presion para hacer operativo el sistema. Disminucion de plantaciones de arboles, tazas de arboles,colocacion de pasto en pastelones,excavaciones para riego automatico, tuberias, valvulas y accesorios. Aumento de obras, en rellenos comunes y obras extraordinarias , tapas alcantarillado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumento de movimientos de tierra | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.3493 | 663341.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663891.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.4841 | 661210.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661761.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.4841 | 643600.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644151.5392 | -0.32082 | -2.9734 | -2.976 | -2.6611 |  | 65.079 | 65.0232 | Hubo cambios en los costos por cambio en el sistema de regadío. Se disminuye el costo por anulación del ítem de Instalación de Riego Automático, inviable en la zona según informe del APR. ya que no hay presión para hacer operativo el sistema. En consecuencia, se disminuyen las plantaciones de arboles, tazas de arboles, colocación de pasto en pastelones, excavaciones para riego automático, tuberías, válvulas y accesorios relacionados. Por otra parte, hubo un aumento de obras, en rellenos comunes y obras extraordinarias , tapas alcantarillado, lo que aumentó un 3,5% el monto contratado. El costo real es un 3% menor al monto recomendado, y el costo real fue un -0,32% con respecto al monto contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELO GONZALEZ ANDRADE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 614591 | 18895 | 3.074% | valor nominal 18.895.075. moneda 2018. Disminucion del ITEM 12 Instalacion de Riego Automatico, inviable en la zona segun informe del APR. no hay presion para hacer operativo el sistema. Disminucion de plantaciones de arboles, tazas de arboles,colocacion de pasto en pastelones,excavaciones para riego automatico, tuberias, valcular y accesorios. Aumento de obras, en rellenos comunes y obras extraordinarias , tapas camaras de agua, proteccion de arboles malla rasche y colocacion de pasto en semillas. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado, si existieron ampliaciones de plazos por cambio en el sistema de regadío. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 40384 | 39311 | -2.657 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$17.397), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. | El proyecto recuperó un importante espacio público en la localidad, lugar de encuentro cívico y atractivo local. El Diseño y ET consideraron la instalación de un sistema de riego automático para la plaza. Sin embargo la localidad de Bahía Murta carece un sistema de agua potable que pueda entregar la presión necesaria para su funcionamiento. Por otra parte el proyecto tenia indefiniciones sobre los accesos a personas con discapacidad, en soleras rebajadas. Hubo 3 ampliaciones de plazo, por un total de 121 días adicionales. El plazo real de ejecución de obras civiles fue un 84% mayor al recomendado (5 meses mayor). En costos, se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento por obras extraordinarias. A pesar de esto, el costo real no aumentó con respecto al monto recomendado. La magnitud no varió. Se construyo una plaza de 9.898 metros cuadrados. El proyecto se encuentra actualmente operativo. | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30394823-0 | CONSTRUCCION CECOSF DE PUERTO CHACABUCO, AYSEN | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ES NECESARIO CONSTRUIR ESTE ESTABLECIMIENTO DE SALUD, PARA PROFUNDIZAR EL MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO CHACABUCO EN LA COMUNA DE AYSÉN, EJERCIENDO EL ROL COPARTICIPE CON LA COMUNIDAD, EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE SUS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO. LA INICIATIVA SE INSERTA EN EL PLAN DE SALUD 2014-2018 DEL MINISTERIO DE SALUD. | SE SOLICITAN RECURSOS SECTORIALES PARA CONSTRUIR UN CECOSF PARA PUERTO CHACABUCO EN TERRENOS DONDE SE UBICA LA ACTUAL POSTA DE SALUD RURAL CON UNA SUPERFICIE DE 247,7 M2 MÁS 5 M2 DE RECINTO EXTERIOR PARA GRUPO ELECTRÓGENO, SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN EN RADIER Y FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA EN TABIQUERÍA METÁLICA TIPO METALCON, REVESTIMIENTO EN FIBROCEMENTO Y PLACAS DE YESO DE CARTÓN, VENTANAS EN TERMOPANEL Y CUBIERTA METÁLICA. SE CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES (ELÉCTRICAS, SANITARIAS Y CALEFACCIÓN). LOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS PARA LAS OBRAS CIVILES DESCRITAS, GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA PASAJES, VIÁTICOS E IMPRESIONES A REQUERIR POR LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS (ITO), CONSULTORÍAS DESTINADAS A LA ASESORÍA A LA ITO, MÁS LOS AJUSTES DE PROYECTOS DE ESPECIALIDADES. TAMBIÉN SE CONTEMPLA LA HABILITACIÓN DEL EDIFICIO CON LA COMPRA DE LA TOTALIDAD DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | 1903 |  |  |  | 10 | 14 |  | 40 | 4 | 23 |  | 475 | 4 | 29 |  | 625 |  |  |  |  | 10 | 6 |  | -40 | 9 | 10 |  | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 330 | [12 empty] | 10 | 10 | 35 | 35 | 0 |  | 250 | 250 | El proyecto tuvo 4 procesos de licitación, lo que produjo un retraso en el inicio de ejecución del proyecto. Durante el transcurso de la ejecución de las obras, el contrato tuvo 1 ampliación de plazo de 30 días corridos debido a causas no previstas en el diseño: se encontraron vertientes subterráneas que provocaron el re diseño de la sala de estanque. El plazo total de ejecución con tiempos muertos aumento en un 250% con respecto al plazo recomendado, esto se debió principalmente por el ítem de Equipos y el ítem de Equipamientos, los cuales tuvieron 2 contratos cada uno, uno en 2018 y otro en 2019. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 29/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Se encuentran vertientes subterráneas que impidieron la ejecución de recinto técnico de acuerdo a proyecto, por lo cual se tuvo que realizar obras de mitigación. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Producto de las vertientes encontradas en el emplazamiento del recinto técnico se debió modificar el diseño de la sala de estanque. | [8 empty] | 696648 | 2865 | 699513 | 425570 | 273943 | Aprueba Contrato Obras civiles, fecha 22-11-2017 monto $521.576.269 Aprueba Modificatorio de contrato OO.CC N°1, fecha 14-03-2018 monto $17.923.194 Aprueba Modificatorio de contrato OO.CC N°2, fecha 18-07-2018 monto $11.086.506 Aprueba Modificatorio de contrato OO.CC N°3, fecha 27-08-2018 monto $9.708.572 Aprueba Modificatorio de contrato OO.CC N°4, fecha 26-10-2018 monto $3.797.165 Asesoría mecánica de suelos, fecha 09-01-2018 monto $1.500.000 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3441 $611.998 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3259 $23.728.507 Equipo y/o equipamiento - Resolución 1376 $4.398.028 Equipo y/o equipamiento - Resolución 1376 $7.325.500 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3555 $10.269.986 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3555 $12.335.540 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3555 $4.725.391 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3555 $553.350 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3555 $148.750 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3555 $1.558.900 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3642 $346.515 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3642 $193.425 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3642 $392.489 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3642 $562.294 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3992 $8.561.488 Equipo y/o equipamiento - Resolución 2989 $483.863 Equipo y/o equipamiento - Resolución 2989 $3.673.969 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3028 $30.000 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3028 $694.247 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3028 $2.380.063 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3028 $66.962 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3028 $882.161 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3028 $24.481 Equipo y/o equipamiento - Resolución 3028 $5.417.513 Equipo y/o equipamiento - Resolución 2039 $1.006.713 Equipo y/o equipamiento - Resolución 2039 $2.032.276 Equipo y/o equipamiento - Resolución 2039 $1.890.910 Equipo y/o equipamiento - Resolución 2039 $122.782 Equipo y/o equipamiento - Resolución 4148 $3.567.976 Equipo y/o equipamiento - Resolución 4148 $506.291 Equipo y/o equipamiento - Resolución 2377 $71.995 Equipo y/o equipamiento - Resolución 2907 $94.109 Equipo y/o equipamiento - Resolución 2907 $93.063 Equipo y/o equipamiento - Resolución 4454 $338.377 Equipo y/o equipamiento - Resolución 4454 $41.635 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | se detecta vertiente subterránea que impide ejecutar el proyecto como fue diseñado, teniendo que realizar obras de mitigación y rediseñar la sala de estanque de AP | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Como los CECOSF son prototipos diseñados a nivel central, se deben realizar adecuaciones para ser funcionales en cada una de las localidades a emplazar en la región de Aysén. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 252 | 299 | 118.6508 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud aumentó debido a la modificación que hubo que hacer por el afloramiento de una vertiente. No se entrega información adicional. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | El dispositivo de salud existente y que fue demolido contaba con ambulancia, por tal motivo se proyecto una cubierta para resguardo del dispositivo móvil. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La recepción se realizo sin inconvenientes, con fecha 07/11/2018 levantando observaciones menores relacionadas principalmente con terminaciones, retoques y limpieza. se otorga un plazo de 30 días para subsanar dichas observaciones. | 12/12/2018 | La recepción definitiva se realiza sin inconvenientes, es dispositivo de salud opero sin dificultades durante el periodo de garantía. | 15/01/2020 | SI | 09/01/2019 | El dispositivo se a comportado de manera optima desde el inicio de sus operaciones a la fecha. |  | En Operación | El proyecto en general se desarrollo de manera normal, salvo inconvenientes con las vertientes subterraneas que ocasionaron obras adicionales y modificaciones al diseño de los recintos técnicos. En resumen, una obra ejecutada sin mayores inconvenientes. | PATRICIO MANCILLA ROJAS | SEREMI SALUD REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4246000% | 4273200% | 272 | 4278000% | 48 | 4291600% | 136 | 4278200% |  | 4306100% | 145 | 4306800% | 7 | 4310000% | 32 | 640 | 368 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | se debió revocar la primera licitación 734-77-LR16, por inconsistencias profundas en el proyecto de estructura y diseño que eran necesarias corregir y que a esa fecha no se contaba con el financiamiento necesario. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | En los procesos de licitación ID 734-52-LR16 y 734-3-LR17, no hubo oferentes. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 42146 | 28196 | 74240 | 0 | 8621 | 508980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662183 | 46220 | 30922 | 81419 | 0 | 9454 | 558198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726213 | Financiamiento sectorial, que no tuvo dificultades en el transcurso de la ejecución del proyecto. | 46136 | 25847 | 61393 | 0 | 2866 | 564164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700406 | Se realizaron contratos para las Consultorías correspondientes a la Asesoría de Inspección Técnica, así como asesorías de diseño. En el caso de Obras Civiles corresponde a los siguientes contratos: Contrato M$ 539.499 (300 días) plazo inicio 30-11-2017 término contractual 25-09-2018 Modificatorio N°1 M$ 17.923 Modificatorio N°2 M$ 11.087 Modificatorio N°3 M$ 9.781 Aumento de plazo 30 días, termino contractual 26-10-2018 Modificatorio N° 4 M$ 3.797 | 46136 | 25847 | 61392 | 0 | 2866 | 562424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698665 | 273095 | BIP > SIGFE | 46137 | 7164 | 26904 | 0 | 2154 | 343211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425570 | 49686 | 7351 | 29013 | 0 | 2289 | 365009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453348 | Revisado Sigfe al día de hoy, el monto Gasto Corregido es igual al indicado en sigfe, por lo que no se entiende la diferencia que indica Total SIGFE. | El Cecosf fue construido en cumplimiento de las especificaciones técnicas y se encuentra 100% operativo. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Afloramiento de vertiente subterranea, emplazada en el sector de recintos técnicos que requirió su evacuación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se debió realizar adecuación del proyecto a la realidad local | [8 empty] | 56866.4038 | 38044.457 | 100173.7889 | 0 | 11632.2286 | 686775.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893492.6887 | 0 | 50780.7885 | 54337.0664 | 119269.2082 | 0 | 3446.208 | 691969.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919802.7904 | 56380.7347 | 30744.669 | 74429.9229 | 0 | 3446.208 | 677930.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842932.0399 | 2.9446 | -5.6588 | -1.2879 | -8.3573 |  | 2819.1707 | 2267.3261 | El proyecto fue recomendado por un monto total de $827 millones, el monto contratado en Gastos administrativos, Consultorías, Equipos, Equipamientos y Obras civiles fue de $810 millones. El Costo real fue un 10% menor al monto recomendado y un 8% menor con respecto al monto contratado. No se entrega información adicional. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | TERESITA FUENTES SOTO | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 787398 | 42603 | 5.411% | Se realizan ajustes al diseño de prototipo de CECOSF diseñados a nivel central y que por razones geográficas, climatológicas, entre otras, se deben adecuar para su funcionalidad en las localidades emplazadas en la región de Aysén. El valor ingresado corresponde al año 2018 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 72 | 69 | -4.1667 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador ex post se calculó considerando el menor costo real respecto al monto recomendado (diferencia de M$ 77.751) , lo que modifica el monto de inversión inicial y se obtiene un costo equivalente por persona un 4% menor al recomendado. | El proyecto tuvo 4 licitaciones. Se debió revocar la primera licitación por inconsistencias profundas en el proyecto de estructura y diseño que eran necesarias corregir y que a esa fecha no se contaba con el financiamiento necesario. Los plazos de los ítem Equipos y Equipamientos aumentaron considerablemente los plazos programados, estos contratos tuvieron plazos entre 292 y 318 días según información del BIP. No se cargan documentos de contratos de Equipos ni de Equipamientos para corroborar información. En costos hubieron durante el transcurso de la ejecución 4 modificaciones en el contrato con aumento de los costos de inversión. A pesar de esto, el costo real no superó el monto recomendado. La magnitud real fue mayor a la recomendada debido a modificaciones producto de las vertientes encontradas en el emplazamiento del recinto técnico por o cual se debió modificar el diseño de la sala de estanque. El proyecto funciona de manera correcta, prestando el servicio de salud básico en la localidad, mejorando la calidad de vida de los habitantes de Puerto Chacabuco. | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30063915-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL NACIMIENTO RIO SIMPSON | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL ESTÁ INSERTO EN LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EXTESIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA 15 VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL NACIMIENTO RIO SIMPSON, CERCANO A LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COMUNA DE COYHAIQUE. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN (2,65KM), LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN (1,52 KM), 15 EMPALMES EN TOTAL. ESTA CONEXIÓN PERMITE UNA INSTALACIÓN PARA UN CONSUMO RESIDENCIAL, SE TRADUCE EN LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DOMICILIARIO QUE CONSIDERA UN MEDIDOR Y DOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES POR VIVIENDA (UNO DE ILUMINACIÓN CON 4 CENTROS Y OTRO DE ENCHUFES CON 4 CENTROS). LA CONEXIÓN DE LA RED EXISTENTE ES UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PERMANENTE Y CON UNA POTENCIA REGULAR. | 32 | [19 empty] | 3 | 4 |  | 33.3333 | 8 | 3 |  | -62.5 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | 89 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | [12 empty] | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 |  | -12.5 | 37.5 | EL PLAZO RECOMENDADO ES DE 8 MESES Y EL REAL CON TIEMPOS MUERTOS FUE 37,5% MAYOR (11 MESES). LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SUFRIÓ ALGUNOS RETRASOS PARA SU INICIO DEBIDO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS. LOS PLAZOS TRANSCURRIDOS DESDE QUE RESOLUCIÓN AFECTA N° 96 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2017, QUE IDENTIFICA LOS RECURSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 1772 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2017 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FORMATOS, TRANSCURREN 4 MESES Y PARA APROBACIÓN DE BASES Y 3 MESES EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN. CON RESPECTO A LA OBRA CIVIL, EL PAZO RECOMENDADO FUE DE 8 MESES, Y EL CONTRATO ESTABLECE QUE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES SERÁ DE 89 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL TERRENO (3 MESES). | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 28/03/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Diferencias entre el contrato y las bases administrativas, y la aprobación del itemizado para valorar avance de obra | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se solicitó la incorporación de un nuevo beneficiario | [8 empty] | 123792 | 1000 | 124792 | 86318 | 38474 | • Monto Aprobado Acuerdo CORE N°4.676 de fecha 07 de julio de 2017: M$ 143.489.- (I.V.A. INCLUIDO) • Resolución de Adjudicación: Resolución Exenta N°258 de fecha 21 de febrero de 2018 • Monto de Contrato: $ 114.000.000.- (ciento catorce millones de pesos), IVA incluido. • Incremento de obras por $ 9.792.139 aprobado por Res. Ext. 1429/2018 Resolución 1559 de fecha 31 de diciembre de 2020, que aprobó Informe, Acta y Recepción Definitiva del proyecto. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se incrementa un beneficiario | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El monto adjudicado fue menor al recomendado | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 15 | 16 | 106.6667 | Real > Recomendada | [6 empty] | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE INCORPORÓ UN NUEVO BENEFICIARIO, LO SIGNIFICÓ CONSTRUIR UN EMPALME ADICIONAL, RAZÓN POR LA CUAL SE PASÓ DE 15 A 16 EMPALMES. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | se agrega un beneficiario | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | se debe modificar trazado de la obra para incorporar beneficiario | [6 empty] | La comisión inicia la inspección siguiendo el siguiente circuito: sector 1, cercano a la ruta 7, a 1 Km. al norte de la localidad del Blanco, comuna de Coyhaique y posteriormente al sector 2, correspondiente a la ribera norte del río El Blanco, distante a 2 km. al noroeste de la localidad del Blanco, comuna de Coyhaique: Se recorre la totalidades de la líneas eléctricas tanto en media como en baja tensión, además se eligen viviendas al azar, para la inspección de las instalaciones interiores, constatándose la correspondencia entre lo contratado y lo ejecutada. La comisión acuerda, en virtud de la inspección realizada, RECEPCIONAR CONFORME las obras contratadas. | 19/02/2020 | Con fecha 31de diciembre de 2020, mediante Resolución Exenta 1559, Se aprobó Informe, Acta y Recepción Definitiva del proyecto, esto fue realizado por el ITO del proyecto. | 29/12/2020 | SI | 28/09/2018 | Sin observaciones |  | En Operación | Se requirió modificar el contrato en en tres oportunidades dado las cambios en lo trazados de la red, la incorporación de un beneficiario y temas climáticos, lo que expone que este tipo de iniciativas siempre presenta cambios al proyecto original, además de la sensibilidad a las condiciones climáticas de invierno. | MAURICIO QUEZADA PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4291500% | 4291500% | 0 | 4295600% | 41 | 4310000% | 144 | 4316600% | 66 | 4316600% | 66 | 4318700% | 21 | 4323400% | 47 | 319 | 319 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | los plazos transcurridos desde que Resolución Afecta N° 96 de fecha 09 de agosto de 2017, que identifica los recursos y la Resolución N° 1772 del 07 de diciembre de 2017 que aprueba bases administrativas, técnicas y formatos, transcurren 4 meses y para aprobación de bases y 3 meses en el proceso de licitación y adjudicación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Res Exenta 225 Modifica plazo de adjudicación ID 868-24-LQ17 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | ESTE PROYECTO FUE FORMULADO POR LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, CONTANDO CON LA COLABORACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN EN LO REFERIDO A LA PARTE TÉCNICA (ELECTRICIDAD). | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 143489 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 146726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 143489 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 146726 | El proyecto fue financiado por FNDR segUn lo programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 123792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124792 | Res. Ex,. N° 333 del 07/03/2018 Contrato de obras por $114.000.000 - Res. Ex,. N° 1429 del 04/10/2018 Aprueba aumento de obras $9.792.139, quedando el contrato final en $123.792.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 123792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124792 | 38474 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 85318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 90161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91246 | FECHA N° ESTADO DE PAGO MONTO PAGADO 14.05.2018 EP 1 39.484.470 21.06.2018 EP 2 45.833.585 13.09.2018 EP 3 10.441.944 12.10.2018 EP 4 13.680.000 17.12.2018 EP 5 4.508.196 08.01.2019 EP 6 5.283.943 27.04.2019 EP 7 4.560.001 Total Estados de Pago 123.792 .139 Información SIGFE corresponde a mayo junio 2018. (EP 1 y 2), falta se reflejen los EP 3 al 7,se desconoce las razones) | Plazo excesivos entre los Tiempos de Término de las obras y los de Conexión de las Obras. Con feha 10 de octubre de 2018, se envía carpeta con antecedentes y se solicita a la empresa Edelaysen S.A. que de conformidad técnica a las obras construidas, para su puesta en servicio. En diciembre de 2019, una vez obtenida la conformidad técnica de Edelaysen S.A., se firman los contratos de transferencia de las obras para ser explotados por la empresa Eléctrica Local. en febrero de 2020, conexión de las viviendas de los beneficiarios al sistema eléctrico local. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificación de trasados de la línea eléctrica | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | incorporación de un nuevo beneficiario al proyecto | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.228 | 176540.7145 | 0 | 0 | 0 | 2616.7124 | 180523.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 148446.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149676.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.0591 | 148154.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149384.0961 | -17.0874 | -17.2496 | -16.0794 | -0.1956 |  | 9336.506 | 9259.6273 | LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO FUE POR UN MONTO MÁS BAJO QUE LO RECOMENDADO (-15,87%). DURANTE LA EJECUCIÓN, POR EFECTOS DE INCORPORAR UN NUEVO BENEFICIARIO, SE HIZO UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, AUMENTANDO DE $114 MILLONES DE PESOS A $123,8 MILLONES DE PESOS LA OBRA CIVIL. NO HAY VARIACIONES ENTRE EL MONTO CONTRATADO Y EL COSTO REAL (LA VARIACIÓN DEL -0,2% SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DE LA MONEDA). | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | VICTOR VERA ESTEFO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 164695 | -23841 | -14.48% | Monto Recomendado año 2017: M$ 143.489 Monto contrato Inicial: M$ 114.000 Monto aumento de contrato: 9.793. Total Costo año 2018: 124.793 A moneda presupuesto 2020: M$ 140.854 Diferencial valor contratado a moneda presupuesto 2020: -23.841 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO HUBO REEVALUACIONES . EL CONTRATO ORIGINAL RESULTÓ MÁS BARATO QUE LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO. POSTERIORMENTE HUBO UNA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA AGREGAR UN NUEVO BENEFICIARIO. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 168336 | 148479 | -11.7961 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 17857 | 16526 | -7.4537 | Real < Recomendado | LA FICHA DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL TIENE REGISTRADO EL INDICADOR DE RESULTADO VAC DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN POR M$ 168.336. DADO QUE LA INVERSIÓN FINAL FUE LEVEMENTE MÁS BAJA QUE LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO, EL VALOR REAL DEL INDICADOR, DEBIDAMENTE ACTUALIZADO, ES DE M$148.479. | EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN MAYOR TIEMPO QUE LO CONTEMPLADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, CON UN COSTO TOTAL INFERIOR A LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO Y PERMITIÓ AGREGAR UN BENEFICIARIO ADICIONAL (SE ELECTRIFICÓ UNA VIVIENDA MÁS). HUBO UNA DEMORA IMPORTANTE ENTRE LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA, LO QUE RETRASÓ EL INICIO DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO. SE REQUIRIÓ MODIFICAR EL CONTRATO EN EN TRES OPORTUNIDADES DADO LAS CAMBIOS EN LO TRAZADOS DE LA RED, LA INCORPORACIÓN DE UN BENEFICIARIO Y TEMAS CLIMÁTICOS, LO QUE EXPONE QUE ESTE TIPO DE INICIATIVAS SIEMPRE PRESENTA CAMBIOS AL PROYECTO ORIGINAL, ADEMÁS DE LA SENSIBILIDAD A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE INVIERNO. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100829-0 | CONSTRUCCION PASARELA BAHÍA EXPLORADORES, COMUNA DE AYSEN | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN |  | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PASARELA PEATONAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO DARÁ CONECTIVIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LOS HABITANTES DE LA BAHÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN POTENCIAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR. | SE REALIZARÁN LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA, CORTES EN TERRENO NATURAL, LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS, INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE CAUCES. LA INFRAESTRUCTURA CONSISTE EN UNA PASARELA COLGANTE DE LONGITUD APROXIMADA DE 130 MTS EN BASE A TORRES METÁLICAS, CABLES DE ACERO, FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO Y MACHONES DE ANCLAJE DE CABLES DE PRINCIPALES Y CABLES DE CONTRAVENTACION DE HORMIGÓN ARMADO. EL TABLERO CONSISTE EN TRAVESAÑOS Y LONGUERINAS METÁLICAS, RESISTENCIA Y RODADO DE MADERA CREOSOTADA. | 798 | PASARELAS | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 14 | 61 |  | 335.7143 | [8 empty] | 8 | 7 |  | -12.5 |  |  |  |  | 14 | 66 |  | 371.4286 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 510 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 49 | 160 | 45 | 40 | 35 | 145 | 55 | 14 | 0 | 0 | 543 | 1053 | [12 empty] | 16 | 16 | 67 | 67 | 0 |  | 318.75 | 318.75 | Es importante indicar que la Empresa no pudo iniciar las Obras con anterioridad debido a que el Contrato no contaba con el financiamiento indicado en las bases. Por lo que se dilato el inicio de la Obra. Hubieron dos contratos de obras civiles, y se genero un desfase de 941 días entre el termino del primer contrato y el inicio del segundo. Además, hubo 8 ampliaciones de plazo, por un total de 543 días adicionales al plazo contratado. Los plazos se extendieron por razones de Diseño, climáticas, reevaluaciones y por razones ajenas a la empresa constructora (manifestaciones sociales). Las causas relacionadas con el Diseño, son específicamente relacionadas con el suelo. Para el primer contrato de obra existieron modificaciones de ítem, ya que producto de las condiciones del terreno, las fundaciones de la pasarela tuvieron que ser cimentadas a una profundidad mayor. Lo anterior se debe a que los suelos no son homogéneos , y aunque los medios de prospección son válidos, no dejan de ser muestras discretas. Las ampliaciones de plazo también se debieron a que durante la ejecución del primer contrato de obra, la región de Aysén tuvo problemas de abastecimiento y transporte producto del movimiento social del año 2012. Por otra parte, debido a las crecidas de caudal del río exploradores por lluvias, el cruce del río con materiales y personal El plazo total de ejecución del proyecto fue más de tres veces el plazo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 12/12/2011 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Para el primer contrato de obra, existieron modificaciones de ítem producto de que las fundaciones de la pasarela tuvieron que ser cimentadas a una profundidad mayor. Lo anterior se debe a que los suelos no son homogéneos , y aunque los medios de prospección son válidos, no dejan de ser muestras discretas. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Durante la ejecución del primer contrato de obra, la región de Aysén tuvo problemas de abastecimiento y transporte producto del movimiento social del año 2012. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Crecidas de caudal del río exploradores, las cuales impidieron el cruce del rio con materiales y personal para realizar trabajos de hormigonado y gaviones. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | En ambos contratos se tuvo que realizar ajuste de partida y cubicaciones |  |  | 2169454 | 930 | 2170384 | 2216137 | -45753 | Esta iniciativa tiene 4 contratos asociados, 2 asociados al ítem obras civiles y 2 asociados a consultorías. CONTRATO DE OBRA SAFI 172.676, MONTO ADJUDICADO $734.128.382 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 12-11-2011, FECHA DE TERMINO REAL 22-04-2013. CONTRATO DE OBRA SAFI 227.872, MONTO ADJUDICADO $1.039.783.862 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 26-11-2015, FECHA DE TERMINO REAL 28-04-2017. CONTRATO AIF SAFI 172.677, MONTO ADJUDICADO $ 130.115.000 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 05-12-2011, FECHA TEMRINO REAL 25-09-2012 CONTRATO AIF SAFI 227.871, MONTO ADJUDICADO $116.885.600 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 30-12-2015, FECHA DE TERMINO REAL 11-12-2016 | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Para el primer contrato de obra, existieron modificaciones de ítem producto de que las fundaciones de la pasarela tuvieron que ser cimentadas a una profundidad mayor. Lo anterior se debe a que los suelos no son homogéneos , y aunque los medios de prospección son válidos, no dejan de ser muestras discretas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumento y disminuciones de partidas, conforme a las condiciones de terreno y posibilidades de suministro de materiales en obra | [8 empty] | METROS | 130 | 130 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se modifico la magnitud del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Sin observaciones | 12/06/2017 | La comisión de recepción definitiva se constituye en el lugar de las obras con fecha 14-05-2018, visualizando dos observaciones: A.-Perfil L ( vertical) de la viga rigidizadora se presenta dañado. B.- Perfil L (diagonal) de la viga rigidizadora presenta curvatura. Lo anterior fue indicado como subsanado por parte del IF a la comisión de recepción definitiva del contrato, vía ordinario 88 de fecha 16 de octubre del 2018. | 22/10/2018 | SI | 12/06/2017 | El proyecto se encuentra operando con normalidad. |  | En Operación | El proyecto estuvo afecto a la contingencia regional y a las dificultades de abastecimiento y provisión de los materiales lo que repercutió en los plazos del contrato. Otro aspecto importante, es que esta iniciativa se desarrolló a través de dos contratos de obra y sus respectiva AIF. El primer contrato de obra se inició el 12-11-2011, y tenía un plazo inicial de 240 días corridos.Tuvo 4 aumentos de plazo ( 49+160+45+40= 294), con lo cual finalizó el 22-04-2013 El segundo contrato se inició el 26-11-2015 y tenía un plazo inicial de 270 días corridos. Tuvo 4 aumentos de plazo, (35+145+55+14= 249) con lo cual finalizó el 28-04-2017. El plazo inicial de los dos contratos y las modificaciones a los cuales estuvieron afectos suman 1053 días. No obstante, si se calcula cronológicamente desde el inicio del contrato y el término del segundo contrato de obra se obtiene los 1994 días corregidos . Lo anterior explica la diferencia que se visualiza en la lengüeta plazos. Corresponde a una iniciativa de larga data ingresada al SNI el año 2010, obteniendo su RS para el proceso presupuestario 2011, y fue reevaluada en dos ocasiones, el año 2013 y el 2014 según consta en carpeta histórica. | MARCELA GARCÍA CAAMAÑO | VIALIDAD MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4043700% | 4043700% | 0 | 4056100% | 124 | NA | 0 | 4085900% | 298 | 4085900% | 298 | 4088900% | 30 | 4094000% | 51 | 503 | 503 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Como es obligación colocar una causa, se debe hacer referencia de que en Vialidad se hace un Plan de Licitaciones en los meses de Enero de cada año, y el caso de este proyecto, se respetaron los tiempos planeados inicialmente. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Como es obligación colocar una causa, se debe hacer referencia de que en Vialidad se hace un Plan de Licitaciones en los meses de Enero de cada año, y el caso de este proyecto, se respetaron los tiempos planeados inicialmente. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | postulación regular realizada por Vialidad MOP | 100000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 691000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801000 | 100000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 691000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801000 | Se aprecia en el cuadro anterior, que los montos expuestos, son los del calendario de financiamiento, programados en aquel momento de acuerdo a solicitudes de decreto en trámite, por gastos programados por pagar.Por lo anterior no se corresponden con los montos recomendaos o con los realmente contratados. | 274861 | 0 | 0 | 930 | 0 | 1894593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170384 | CONTRATO DE OBRA 1:MONTO ADJUDICADO $734.128.382 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 12-11-2011, FECHA DE TERMINO REAL 22-04-2013. CONTRATO DE OBRA 2: MONTO ADJUDICADO $1.039.783.862 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 26-11-2015, FECHA DE TERMINO REAL 28-04-2017. CONTRATO AIF 1: MONTO ADJUDICADO $ 130.115.000 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 05-12-2011, FECHA TEMRINO REAL 25-09-2012 CONTRATO AIF 2: MONTO ADJUDICADO $116.885.600 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 30-12-2015, FECHA DE TERMINO REAL 11-12-2016 MODIFICACIONES ASOCIADAS: CONTRATO OBRA 1: MODIF 1 POR M$ 59.210 AÑO 2012; MODIF 2 M$ -2.560, AÑO 2013; ESTAS MODIFICCIONES, MÁS LOS REAJUSTES INVOLUCRADOS DAN UN MONTO FINAL DE M$ 1.103.625 CON REAJUSTES. CONTRATO OBRA 2.:MODIF 1 POR M$17.656, FECHA 2016; MODIF 2 POR 9.068 DE 2017;MODIF 3 POR M4 1.315 DE 2017;MODIF 4 POR M$-1.734 DE 2017.EL MONTO FUNALMENTE GASTADO EN EL CONTRATO FUE DE M$ 790.968, QUE INCLUYE REAJUSTES. CONTRATO ASESORÍA 1: MODIF 1 M$ -252 EN EL 2012;MODIF 2 DE M$ 10.099 DEL 2013.fINALEMNTE, CONSIDERANDO REAJUSTES,EL CONTRATO FUE DE M$ 143.279 CONTRATO ASEOSRÍA 2: MODIF 1 DE M$ 10.959DE 2016; EL MONTO FINAL DEL CONTRATO CON REAJUSTES FUE DE M$ 131.582 TERRENO( EXPROPIACIONES) Monto gastado M$ 930 (2013) | 274861 | 0 | 0 | 930 | 0 | 1894593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170384 | -45753 | BIP < SIGFE | 274861 | 0 | 0 | 930 | 0 | 1940346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216137 | 329583 | 0 | 0 | 1157 | 0 | 2264098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594838 | CONTRATO DE OBRA 1:MONTO ADJUDICADO $734.128.382 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 12-11-2011, FECHA DE TERMINO REAL 22-04-2013. CONTRATO DE OBRA 2: MONTO ADJUDICADO $1.039.783.862 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 26-11-2015, FECHA DE TERMINO REAL 28-04-2017. CONTRATO AIF 1: MONTO ADJUDICADO $ 130.115.000 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 05-12-2011, FECHA TEMRINO REAL 25-09-2012 CONTRATO AIF 2: MONTO ADJUDICADO $116.885.600 CON IVA INCLUIDO, FECHA DE INICIO 30-12-2015, FECHA DE TERMINO REAL 11-12-2016 MODIFICACIONES ASOCIADAS: CONTRATO OBRA 1: MODIF 1 POR M$ 59.210 AÑO 2012; MODIF 2 M$ -2.560, AÑO 2013; ESTAS MODIFICCIONES, MÁS LOS REAJUSTES INVOLUCRADOS DAN UN MONTO FINAL DE M$ 1.103.625 CON REAJUSTES. CONTRATO OBRA 2.:MODIF 1 POR M$17.656, FECHA 2016; MODIF 2 POR 9.068 DE 2017;MODIF 3 POR M4 1.315 DE 2017;MODIF 4 POR M$-1.734 DE 2017.EL MONTO FUNALMENTE GASTADO EN EL CONTRATO FUE DE M$ 790.968, QUE INCLUYE REAJUSTES. CONTRATO ASESORÍA 1: MODIF 1 M$ -252 EN EL 2012;MODIF 2 DE M$ 10.099 DEL 2013.fINALEMNTE, CONSIDERANDO REAJUSTES,EL CONTRATO FUE DE M$ 143.279 CONTRATO ASEOSRÍA 2: MODIF 1 DE M$ 10.959DE 2016; EL MONTO FINAL DEL CONTRATO CON REAJUSTES FUE DE M$ 131.582 TERRENO( EXPROPIACIONES) Monto gastado M$ 930 EN CUANTO A LAS DIFERENCIAS CON SIGFE, ESTE ES SÓLO UNA REFERENCIA. |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | los contratos se adjudicaron por montos menores a lo recomendado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Los contratos tuvieron ajustes de las partidas y cubicaciones | [8 empty] | 158683.2975 | 0 | 0 | 15868.2163 | 0 | 1096503.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271055.0172 | 2666662.596 | 398901.1305 | 0 | 0 | 1351.4764 | 0 | 2850159.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250411.8789 | 380204.0052 | 0 | 0 | 1351.4764 | 0 | 2546533.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928088.7358 | 155.7255 | 130.3668 | 132.2412 | -9.9164 | 9.8035 | 22523.7595 | 19588.7173 | A pesar de haber 2 reevaluaciones que aumentaron el costo recomendado, el costo real aumento un 130% con respecto al monto recomendado. Como resultado de la necesidad de cimentar las fundaciones de la pasarela a una profundidad mayor a la definida por los estudios previos, se hizo uso de gran parte de los recursos disponibles para la pasarela completa, por lo que se requirieron fondos adicionales para ejecutar las obras civiles y para las consultorías. La evolución del mercado regional ha condicionado un alza relativa en el valor de profesionales calificados. Al no tener certeza de la fecha de inicio de la segunda etapa, se consideró necesario trasladar a una bodega del servicio los elementos metálicos que podrían ser sustraídos o dañados por terceros, con el fin de garantizar su uso para la segunda etapa. El traslado de los elementos a la localidad de Villa Ortega, tiene un costo no contemplado inicialmente, por lo cual debió considerarse como obra extraordinaria. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1120128 | 103726 | 9.26% | Las modificaciones que sufrió el proyecto corresponden principalmente a la subvaloración del presupuesto inicial recomendado y las condiciones de terreno, tanto de mecánica de suelos como de acceso al lugar donde se emplaza esta iniciativa. Lo anterior implicó realizar 2 reevaluaciones, la primera el año 2013 y la segunda el 2014. A continuación se detalla por asignación las modificaciones que sufrió el proyecto. ASIGNACIÓN CONSULTORIAS: M$139.841(Moneda presupuesto 2020).- Primer contrato de AIF monto adjudicado M$130115 con IVA incluido y reajuste según IPC (2011), disminución M$252 (2012), aumento M$10.099 (2012). Segundo contrato de AIF monto adjudicado M$116.886 con IVA incluido y reajuste según IPC (2015), aumento M$10.959 (2016) ASIGNACIÓN OBRAS CIVILES: M$ 966.303 (Moneda presupuesto 2020) Primer contrato de obra monto adjudicado M$130115 con IVA incluido y reajuste polinómico (2011); aumento M$59.210 (2012) y disminución M$2.560 (2013) . Segundo contrato de obra monto adjudicado M$1.039.784 con IVA incluido y reajuste IPC (2015), disminución M$5, (2016); aumento M$17.626 (2016), aumento M$9.067 (2017); aumento M$1.315 (2017); disminución M$1.733 ASIGNACIÓN TERRENO( EXPROPIACIONES) M$13.984 (Moneda presupuesto 2020). Monto gastado M$ 930 (2013) | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1171567 | 2350019 | 100.5877 | Debido a las reevaluaciones sufridas por el proyecto se aumento el presupuesto del proyecto en un 100,59% respecto del monto original recomendado. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 217688 | 217688 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se cuenta con los flujos para realizar el calculo del indicador por lo que se incorpora el de la evaluación exantes. | Esta iniciativa tiene 4 contratos asociados, 2 asociados al ítem obras civiles y 2 asociados a Consultorías, ya que fue ejecutado en 2 etapas. Las condiciones geográficas de la región incide mucho en los plazos y el monto, ya que cualquier incidente o suceso genera distorsiones en la iniciativa por su condición de aislamiento y clima. Se recomienda que en casos de construcción de caminos nuevos estos sean evaluados con todas las obras necesarias para dar continuidad al servicio de transporte entre las localidades bajo estudio. El plazo total de ejecución del proyecto fue más de tres veces el plazo recomendado. El costo real aumento un 130% con respecto al monto recomendado. | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30336874-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RAUL MARIN BALMACEDA | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | CISNES | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA REPOSICIÓN DE LA POSTA DE RAUL MARÍN BALMACEDA, SE ENMARCA EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, DEBIDO AL SINIESTRO DE DICHA POSTA DURANTE LA MADRUGADA DEL DÍA LUNES 03/08/2014. | LA POSTA DE SALUD RURAL DE RAUL MARÍN BALMACEDA , SE CONSTRUIRÁ EN EL MISMO TERRENO DONDE FUNCIONABA HASTA EL SINIESTRO DEL 03/08/2014, UBICADA EN CALLE COSTANERA NORTE CON MINISTRO PALMA. CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 447,74 M2 , EL CUAL SE DIVIDE EN 232,82 M2 PARA LA POSTA DE SALUD RURAL, 123,76 M2 PARA 2 VIVIENDAS Y 91,16 M2 BODEGAS Y MEDIAS SUPERFICIES. LA MATERIALIDAD PRINCIPAL SERÁ EN METALCÓN CON REVESTIMIENTO DE FIBROCEMENTO TINGLADO PARA EL EXTERIOR, PARA EL INTERIOR SE CONSIDERA VOLCANITA Y UN REVESTIMIENTO VINÍLICO EN PALMETAS PARA EL PISO. SE DOTARÁ DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO TANTO EN LA POSTA Y LAS VIVIENDAS. | 311 |  |  |  | 13 | 41 |  | 215.3846 | 3 | 4 |  | 33.3333 | 3 | 4 |  | 33.3333 |  |  |  |  | 14 | 38 |  | 171.4286 | 10 | 11 |  | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 330 | [12 empty] | 14 | 14 | 42 | 42 | 0 |  | 200 | 200 | El plazo total de ejecución tuvo una variación de 200% mayor respecto al plazo recomendado. Transcurrieron 1,4 años entre la suscripción del primer contrato del proyecto (ítem Consultorías) y la suscripción del contrato de Obra civil, debido a que hubieron tres procesos de Licitación para obras civiles, que se declararon desiertas (las dos primeras, por no presentar oferentes, y la última por inadmisibilidad de las ofertas presentadas por las empresas). Durante la ejecución del proyecto, existieron atrasos porque el diseño no cumplía con la actualización de la normativa de accesibilidad universal. Por otra parte, el aluvión ocurrido en Villa Santa Lucia generó un corte en la conectividad de la zona, retrasando la llegada de materiales a la obra. Esto explica las tres ampliaciones de plazo de 30 días cada una y la variación en obras civiles de 10%mayor respecto al plazo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 04/04/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se debió adecuar de acuerdo a la actualización de la normativa de accesibilidad . | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se abordan aspectos que no fueron considerados cabalmente en el diseño, por lo que fue necesario de complementar con modificaciones al proyecto. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | El aluvión ocurrido en Villa Santa Lucia genero un corte en la conectividad de la zona, retrasando la llegada de materiales a la obra. | [5 empty] | 767575 | 5236 | 772811 | 773676 | -865 | Res. Afecta 005 aprueba contrato, fecha 10-03-17, monto $624.265.144 Res. Exenta 3404 modificatorio contrato 1, fecha 13-12-17, monto $27.581.469 Res. Exenta 210 modificatorio contrato 2, fecha 19-01-18, monto $27.581.469 Res. Exenta 664 modificatorio contrato 3, fecha 26-02-18, aumenta plazo en 30 días Res. Exenta 3984 liquidación de contrato | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se modifica el proyecto para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad universal. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se modifican algunas materialidades debido a la dificultad de encontrar lo solicitado por ee.tt en relaciones a las dimensiones solicitadas que no son comerciales. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [6 empty] | METROS CUADRADOS | 453 | 453 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Aumento de 5 m2 de la magnitud ex ante por implementación de accesibilidad universal, que no era parte del proyecto original. Se ejecutaron los 453 metros cuadrados recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realiza la recepción provisoria con fecha 14 de mayo de 2018 en la cual se levantaron 164 observaciones de toda índole. Finalmente, con fecha 17 de agosto de 2018 se dan por subsanadas las observaciones y se entrega la recepción provisoria conforme. | 17/08/2018 | Con fecha 12 de agosto de 2019 se emite acta de recepción definitiva con 6 observaciones menores a corregir por el contratista. Finalmente, con fecha 20 de agosto de 2019 se otorga la recepción definitiva sin observaciones. | 20/08/2019 | SI | 02/05/2019 | sin observaciones |  | En Operación | Un proyecto sumamente complejo de ejecutar debido a la ubicación geográfica de este, el tipo de suelo, condiciones climáticas, entre otros aspectos. De igual forma se logro el objetivo. | PATRICIO MANCILLA ROJAS | SEREMI SALUD REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4207200% | 4207200% | 0 | 4213200% | 60 | 4230900% | 177 | 4218700% |  | 4282900% | 520 | 4282900% | 0 | 4288600% | 57 | 814 | 814 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | En los dos primeros procesos de licitación ID 734-100-LR15 Y 734-154-LR15, no se presentaron oferentes. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Empresa no presenta información solicitada a través de mercado público en la tercera licitación ID 734-20-LR16 | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto ejecutado por el Servicio de Salud | 32500 | 33321 | 24638 | 0 | 5000 | 349783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445242 | 32500 | 33321 | 24638 | 0 | 5000 | 349783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445242 | Financiamiento sectorial, que no tuvo dificultades en el transcurso de la ejecución del proyecto. | 36770 | 22252 | 23076 | 0 | 5236 | 662861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750195 | Se realizaron contratos para las Consultorías correspondientes a la Asesoría de Inspección Técnica, así como asesorías de diseño. En el caso de Obras Civiles corresponde a los siguientes contratos: Contrato M$ 624.265 plazo inicio 04-04-2017 término contractual 30-11-2017 Modificatorio N° 1 M$ 27.581 y se autoriza 30 días corridos de aumento de plazo, termino contractual 30-12-2017 Modificatorio N° 2 M$ 33.764 2° Aumento de plazo 30 días, termino contractual 29-01-2018 Modificatorio N°3 30 días corridos de aumento de plazo 28-02-2018 | 36770 | 22252 | 23076 | 0 | 5236 | 662861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750195 | -23481 | BIP < SIGFE | 34860 | 24935 | 23815 | 0 | 4589 | 685477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773676 | 38187 | 28400 | 27125 | 0 | 4913 | 740839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839464 | Obras Civiles, considera el contrato y los dos modificatorios. Gastos Administrativos, revisado Sigfe (el día de hoy), indica $ 5.380.362, por lo que se desconoce la diferencia del monto Total Sigfe que se informa M$ 4.589 Equipos y Equipamiento existen diferencias, debido a cambios en la imputación. Consultorias, revisado Sigfe (el día de hoy), indica $ 36.769.906, por lo que se desconoce la diferencia del monto Total Sigfe que se informa M$ 34.860. | Hubo incumplimientos contractuales que determinaron e cobro de garantías del Proyecto, sin embargo, a la fecha se encuentra en pleno funcionamiento y construido dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y normativa vigente. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Cambio normativo Accesibilidad Universal | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se generaron por ejemplo Muros de contención que no estaban considerados en el proyecto licitado. | [8 empty] | 45869.63 | 47029.3352 | 34774.1338 | 0 | 7056.9534 | 493679.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628409.2791 | 920917.106 | 46624.2327 | 30025.2433 | 31137.2894 | 0 | 6362.492 | 815803.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929953.0475 | 46196.4354 | 30025.2433 | 31137.2894 | 0 | 6362.492 | 813539.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927261.4421 | 47.9853 | 47.5569 | 64.7912 | -0.28943 | 0.68892 | 2046.9348 | 1795.894 | LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 64,79% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO debido a Adecuación a especificaciones técnicas ya que Se modifican algunas materialidades debido a la dificultad de encontrar lo solicitado por ee.tt en relaciones a las dimensiones solicitadas que no son comerciales. Y también se debe a Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes pues Se modifica el proyecto para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad universal. Además por Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante, Se generaron por ejemplo Muros de contención que no estaban considerados en el proyecto licitado. LOS COSTOS REALES DE LAS CONSULTORÍAS DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 0,71% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO Y los gastos administrativos presentan una variación de -9,84% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender estos cambios. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 47,56% por sobre lo recomendado debido principalmente a aumento en los costos de las obras civiles. Cabe señalar que se registra una reevaluación lo que puede explicar este gran aumento de costos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | TERESITA FUENTES SOTO | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 553791 | 39095 | 7.06% | Las modificaciones corresponden a adecuaciones necesarias para un correcto funcionamiento del dispositivo, es así como se modifica el ancho de pasillo de evacuación, materialidad de vigas por no encontrar disponibilidad en largos solicitados, y adecuaciones de accesibilidad universal. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 535602 | 811566 | 51.5241 | Se realizaron tres licitación, dos sin oferentes y una tercera con montos superiores a lo recomendado inicialmente, lo que genera una reevaluación por aumento de costo del proyecto (51%) | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1323120 | 1490397 | 12.6426 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 12,64% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | El plazo total de ejecución tuvo una variación de 200% mayor respecto al plazo recomendado. Transcurrieron 1,4 años entre la suscripción del primer contrato del proyecto (ítem Consultorías) y la suscripción del contrato de Obra civil, debido a que hubieron tres procesos de Licitación para obras civiles, que se declararon desiertas (las dos primeras, por no presentar oferentes, y la última por inadmisibilidad de las ofertas presentadas por las empresas). Durante la ejecución del proyecto, existieron atrasos porque el diseño no cumplía con la actualización de la normativa de accesibilidad universal. Por otra parte, el aluvión ocurrido en Villa Santa Lucia generó un corte en la conectividad de la zona, retrasando la llegada de materiales a la obra. Esto explica las tres ampliaciones de plazo de 30 días cada una y la variación en obras civiles de 10%mayor respecto al plazo recomendado. Se realizaron tres licitación, dos sin oferentes y una tercera con montos superiores a lo recomendado inicialmente, lo que genera una reevaluación por aumento de costo del proyecto (51%) En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 47,56% por sobre lo recomendado debido principalmente al aumento en los costos de las obras civiles. Cabe señalar que se registra una reevaluación lo que puede explicar este gran aumento de costos. En cuanto a la magnitud, Se ejecutaron los 453 metros cuadrados recomendados. El VAC fue recalculado considerando el mayor costo real, obteniéndose un indicador 12,64% mayor al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó más que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30418032-0 | CONSTRUCCION MERCADO DE PRODUCTOS LOCALES DE LA JUNTA | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | CISNES | 2021 | NO | TURISMO Y COMERCIO | COMERCIO | MERCADO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA COMUNA DE CISNES ESTABLECE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PLANIFICACIÓN COMUNAL, LA CUAL ESTÁ CONTENIDA EN EL PLADECO VIGENTE 2011 2016, QUE EXPRESA LA NECESIDAD DE DISPONER DE LUGARES SIGNIFICATIVOS PARA EL FOMENTO DEL COMERCIO Y TURISMO. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN, CON EQUIPAMIENTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES, PARA SER UTILIZADO COMO MERCADO, QUE CONSIDERA DOS PLANTAS, EMPLAZADO EN UN TERRENO DE 820 M2 DE SUPERFICIE. EL EDIFICIO CONTARÁ CON DE 257.87 M2 EN EL PRIMER NIVEL Y 61.99 EN EL SEGUNDO NIVEL, A LO QUE SE ADICIONAN ÁREAS VERDES, UN SECTOR DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS. | 28 |  |  |  | 7 | 10 |  | 42.8571 | 2 |  |  | -100 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 6 | 17 |  | 183.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 90 | 90 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 505 | [12 empty] | 10 | 10 | 19 | 20 | 1 |  | 90 | 100 | El primer retraso del proyecto se debe al proceso de licitación desierto. El Decreto Alcaldicio N° 6277, del 11 de diciembre de 2017, declara desierta Licitación ID 3791-90-LR17. Finalmente, se suscribe el contrato de obras civiles el día 27-03-2018. Durante la ejecución del proyecto, este tuvo 4 ampliaciones de plazo, que suman un total de 295 días adicionales. Retrasos por incongruencias entre especificaciones técnicas y planimetría del proyecto, problemas con fecha de inicio de la obra dado que el terreno destinado a esta no se encontraba despejado, ejecución de obras extraordinarias y aumentos de obras en excavaciones, instalaciones de malla geotextil, mejoramiento de suelo, colocación de rellenos en excavaciones, retiro de 2 casetas y demolición de radier de un baño. Siendo el mayor problema el manejo del terreno excesivamente húmedo, que sumado al clima de la localidad resulta en un gran impedimento para finalizacion en las fechas acordadas. El Proyecto presente retrasos asociados a la gestión técnica y a los efectos de la pandemia. En la etapa de término, presento retrasos por cuarentenas, por la cantidad de personal en obras, y el proceso de recepción se vio afectado postergando mas de 4 meses su aprobación definitiva. El plazo total de ejecución con tiempos muertos fue 10 meses por sobre lo recomendado. Esto se debe al ítem de Obras civiles, el cual concluyo luego de 17 meses de trabajos, lo cual es un 181% mayor al plazo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 09/04/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se realizaron compensaciones de obras y modificaciones en emplazamiento. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Factores climáticos imperantes en la localidad, que dificulta labores de hormigonado. | [8 empty] | 396634 | 923 | 397557 | 276052 | 121505 | - Contrato Ejecución de Obras con Empresa Marianela Angelica Lavin Acuña RUT: 9.266.458-9, por un monto de $346.677.000 con un plazo de 210 días corridos. Dicho contrato es aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 1491 de fecha 29.03.2018. - Decreto Alcaldicio N° 2314 de fecha 22.05.2018 que aprueba modificacion de Contrato. - Decreto Alcaldicio N° 2415 de fecha 29.05.2018 que aprueba modificacion de Contrato. - Decreto Alcaldicio N° 4418 de fecha 14.09.2018 que aprueba modificacion de Contrato. - Decreto Alcaldicio N° 5810 de fecha 26.11.2018 que aprueba modificacion de plazos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se modificaron plazos y obras referido arquitectura (accesos) y elementos de estructura. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se realizaron modificaciones de rampa de acceso, la cual no cumplía con el porcentaje mínimo según DS 50. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 329 | 329 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo correcciones ni modificaciones | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se realizaron modificaciones en el emplazamiento del proyecto, considerando que tanto la edificación y el estanque se superponía a la estructura aledaña de oficinas municipales. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se consigna lo referido a cambio en obras de rampa de acceso, para normalizacion según el DS 50. | [6 empty] | Recepcion de Obras Provisorias que de fecha 29.08.2019 que consigna el levantamiento de todo lo ejecutado, donde no se consignan observaciones y todas las obras estan ejecutadas en un 100% | 29/08/2019 |  |  | SI | 30/08/2019 | No hay situaciones que impiden el normal desarrolo de actividades dentro del recinto. |  | En Operación | Factores climaticos y de diseño que complico culminar las obras en el plazo establecido. | CLAUDIO QUINAN GUEICHA | MUNICIPALIDAD DE CISNES | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4261900% | 4280300% | 184 | 4283500% | 32 | 4319100% | 356 | 4311700% |  | 4318800% |  | 4319900% | 11 | 4325500% | 56 | 636 | 452 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | El Decreto Alcaldicio N° 6277, del 11 de diciembre de 2017 que declara desierta Licitación ID 3791-90-LR17. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | modificacion de bases para nueva licitación pública : Decreto Alcaldicio N° 6277 aprueba nuevas bases | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Obra demandada por la comunidad | 14034 | 15344 | 0 | 0 | 842 | 316108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346328 | 15391 | 16828 | 0 | 0 | 923 | 346677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379819 | El proyecto no presentó problemas de financiamiento, salvo lo ocurrido en 2018 , ante de la imposibilidad de apertura de cuentas en SIGFE, no se puede precisar fecha para la apertura, lo cual es absolutamente excepcional | 15920 | 0 | 0 | 0 | 923 | 381344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398187 | Decreto 1491 de fecha 29 marzo 2018, aprueba y regulariza contrato Decreto Alcaldicio N° 2415 de fecha 29 de mayo de 2018, que aprueba Modificaciones de Contrato. El Decreto Alcaldicio N° 4418 de fecha 14 de septiembre de 2018, que aprueba modificación de partidas del contrato | 15290 | 0 | 0 | 0 | 923 | 381344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397557 | 121505 | BIP > SIGFE | 9730 | 0 | 0 | 0 | 923 | 265399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276052 | 10283 | 0 | 0 | 0 | 975 | 273226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284484 | Factura Monto $ Código 61 - 03/06/2018 30.159.199 30418032 64 - 28/06/2018 21.665.792 30418032 66 - 17/08/2018 17.811.239 30418032 70 - 13/09/2018 17.159.173 30418032 72 - 19/10/2018 21.493.643 30418032 77 - 14/11/2018 13.295.788 30418032 78 - 02/12/2018 24.520.368 30418032 83 - 23/12/2018 15.284.286 30418033 87 - 24/01/2019 28.104.768 30418032 89 - 07/02/2019 25.318.930 30418032 93 - 01/03/2019 19.083.455 30418032 98 - 28/03/2019 27.935.157 30418032 101 - 23/04/2019 30.662.787 30418032 105 - 15/05/2019 18.291.747 30418032 107 - 10/06/2019 24.838.600 30418032 111 - 05/08/2019 7.582.519 30418032 114 - 03/10/2019 38.136.549 30418033 381.344.000 Las diferencias con sigfe, no se tiene claridad, pero debe estar asociado a pagos sin aplicación. | Proyecto presente retrasos en su etapa de ejecución, asociadas a la gestión tecnica y a los efectos de la pandemia. Es así, como en etapa de término, presento retrasos por cuarentenas, por la cantidad de personal en obras, y el proceso de recepcion se vio afectado postergando mas de 4 meses su aprobacion definitiva | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Aumentos de obra, para mejoramiento de suelos y otros no contemplados en proyecto original | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | obras extraordinarias: mejormaientos de suelos bajo fundaciones, no contempladas en EETT | [8 empty] | 18936.5556 | 20704.4818 | 0 | 0 | 1135.8756 | 426532.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467308.9836 | 0 | 18335.1429 | 0 | 0 | 0 | 1106.3723 | 457293.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476735.276 | 18336.2777 | 0 | 0 | 0 | 1106.3723 | 449077.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468519.7521 | 2.0171 | 0.25909 | 5.2857 | -1.7233 |  | 1424.0722 | 1364.976 | No hubo inconvenientes en los costos y gastos. Proyecto realizado con normalidad. La diferencia entre costo real y monto contratado en obras civiles se debe exclusivamente a la actualización de moneda según año del gasto. El costo real fue un 0.26% menor al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR VERA ESTEFO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo Reevaluación | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 45574 | 59942 | 31.5267 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL VAN EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$19.719), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MAYOR AL RECOMENDADO. | Proyecto funcionando y de gran utilidad para la localidad, horticultores, agricultores, y población en general. El proyecto aumenta sus plazos por cambios en el diseño, y adecuación a normas, y por problemas asociados a la condición de localidad aislada y factores climáticos, lo que complicó culminar las obras en el plazo establecido. El Proyecto presente retrasos asociados a la gestión técnica y a los efectos de la pandemia, que afectaron la recepción. El plazo total de ejecución con tiempos muertos fue 10 meses por sobre lo recomendado. Esto se debe al ítem de Obras civiles, el cual concluyo luego de 17 meses de trabajos, lo cual es un 181% mayor al plazo recomendado. No hubo correcciones ni modificaciones No hubo inconvenientes en los costos y gastos. Proyecto realizado con normalidad. La diferencia entre costo real y monto contratado en obras civiles se debe exclusivamente a la actualización de moneda según año del gasto. El costo real se ajusta al monto recomendado, con una leve diferencia a la baja. | CLAUDIO IVAN VENEGAS DIEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30294923-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR CERRO HUEMULES, COYHAIQUE. | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL FUE CREADO EN EL ANO 1994 EN CONJUNTO CON LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA (C.N.E.), CUYO OBJETIVO CENTRAL ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS RURALES, COMO UNA POLITICA GUBERNAMENTAL DE SUPERACION DE LA POBREZA. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN (3,42 KM), Y 5 KM DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN, 9 SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS, 25 EMPALMES EN TOTAL Y 8 CENTROS DE LUZ EN CADA VIVIENDA. | 98 | [19 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 7 | 13 |  | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | [12 empty] | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 |  | 62.5 | 62.5 | Producto de la reevaluación e incorporación de nuevos beneficiarios se aumenta el plazo durante la ejecución. El plazo total de ejecución del proyecto es de 62% con respecto al plazo recomendado. Durante la ejecución del proyecto hubieron dos ampliaciones de plazo, de 40 y 60 días adicionales respectivamente. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 09/03/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Regularización de la fecha de termino del contrato. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | solicita la incorporación de 3 nuevos beneficiarios | [8 empty] | 197962 | 1318 | 199280 | 171818 | 27462 | Res. Ext. 337 de fecha 09 de marzo de 2017, aprueba contrato de obra por un monto de $167.924.300.- Res. Ext. 239 de fecha 12 de febrero de 2018, aprueba modificación de contrato de obra por un monto de $ 27.150.441. alcanzando el proyecto una suma total de $195.074.741.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se incluyen 3 beneficiarios al proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Debido a la inclusión de 3 nuevos beneficiarios se debieron incluir nuevos trazados de la red. | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 25 | 28 | 112 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud original fue modificada, incorporando beneficiarios al proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Del rete original se incrementaron 3 beneficiarios, por lo que el proyecto fue reevaluado | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se debe modificar el trazado para la incorporación de los nuevos beneficiarios | [6 empty] | Mediante Res. Ext. 30 de fecha 14 de enero de 2019 el Gobierno Regional de Aysén aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras Civiles del Proyecto "CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CERRO HUEMULES, COYHAIQUE", cód. BIP 30294923-0 | 14/01/2019 | Mediante Res. Ext. 20 de fecha 14 de enero de 2020 el Gobierno Regional de Aysén aprueba Acta de Recepción Definitiva, Liquidación de Contrato e Instruye Devolución de Garantías del Proyecto "CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CERRO HUEMULES, COYHAIQUE", cód. BIP 30294923-0 | 14/01/2020 | SI | 23/11/2018 | No hay información de fallas en el sistema |  | En Operación | EL proyecto entrega energía eléctrica a 28 familias del sector Huemules de la comuna de Coyhaique, entre las situaciones negativas fue la demora en la energización de la red por parte de la empresa eléctrica. | MAURICIO QUEZADA PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4259200% | 4259200% | 0 | 4263300% | 41 | 4308800% | 455 | 4280300% |  | 4280300% |  | 4280300% | 0 | 4285300% | 50 | 261 | 261 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | por modificación de bases administrativas | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | ampliación de plazo de firma del contrato | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | GORE AYSEN | iniciativa postulada por el GORE Aysén. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 188031 | 0 | 0 | 0 | 4174 | 193406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 188031 | 0 | 0 | 0 | 4174 | 193406 | proyecto aprobado financiamiento el 26.08.2016 e iniciada su ejecución el año 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 197963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199281 | el proyecto fue contratado por menor monto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 197963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199281 | 27463 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 170500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 184696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186125 | Gastos Administrativos $1.318.000 Gastos por obras civiles $197.962.485 los gastos se encuentran todos cargados en el SIGFE, se desconoce la causa de la diferencia y la no vinculación de todo el gasto cargado. | lo positivo, el monto contratado fue menor al compromiso inicial, aprobado por CORE y el incremento de obras fue menor al 10% y dentro del valor original aprobado por CORE, por lo que no fue necesaria una reevaluación económica, y aceleró los plazos de ejecución, sin afectar mayores recursos. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | monto ofertado y adjudicado menor al disponible por compromiso en forma inicial | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | 5 beneficiarios no catastrados en forma original, más aislados, emplazados en el mismo sector | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.41 | 253712.1713 | 0 | 0 | 0 | 5631.7189 | 260964.3002 | 247500.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.5447 | 242524.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244146.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.5447 | 242524.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244146.3058 | -6.4446 | -6.4446 | -4.4095 | 0 | -1.3553 | 8719.5109 | 8661.5986 | El proyecto tuvo aportes de beneficiarios por un monto de M$4.963, no hay información sobre dichos pagos. La variación de los montos contratados es un 6,44% menor con respecto a los montos recomendados. Esto se debe principalmente a que no se consideran los aportes indirectos como efectivamente gastados debido a que no hay información de pago. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 225017 | 218112 | -3.0687 | las reevaluaciones generaron un cambio en la magnitud no así en los montos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 15220 | 14505 | -4.6978 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 209497 | 197214 | -5.8631 | Real < Recomendado | El indicador económico VAC ex post se calculó considerando el menor costo real respecto al recomendado (diferencia de M$ 14.821 ), modificando así el monto de inversión inicial y obteniendo un VAC menor al recomendado en un 5,86%. Así mismo, el indicador de CAE, actualizado por el menor costo, disminuye en un 4,7% con respecto al recomendado. | El proyecto sufrió modificaciones magnitud debido a beneficiarios no catastrados en forma original, cuyos domicilios se encontraban más aislados, pero emplazados en el mismo sector. El plazo de ejecución aumento en 5 meses con respecto al plazo recomendado para la ejecución total del proyecto. El costo real resultó ser un 6,44% inferior con respecto al monto recomendado total. | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30481683-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES ELÉCTRICAS SECTOR MALLÍN GRANDE Y ALREDEDORES | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 2021 | NO | ENERGIA | AUTOGENERACION | FOTOVOLTAICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS SECTORES RURALES DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA Y, ESPECÍFICAMENTE LA COMUNA DE CHILE CHICO, PRESENTAN UNA MUY BAJA COBERTURA DE ELECTRICIDAD PUESTO QUE LA RED PUBLICA EXISTENTE NO CUBRE TODO EL TERRITORIO DADA SU DIFÍCIL TOPOGRAFÍA Y ALTO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN. POR LO MISMO SE REQUIERE DISPONER DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE BAJO COSTO, AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE Y AUTÓNOMOS PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA Y PROVEER DE ESTE SERVICIO BÁSICO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. LO INDICADO SE SUSTENTA EN LA POLÍTICA REGIONAL PARA LOCALIDADES AISLADAS QUE ESTABLECE, EN EL PLAN DE ENERGIZACIÓN, QUE EL OBJETIVO ESPECÍFICO, ES CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES AISLADAS, RURALES E INSULARES, REDUCIR LAS MIGRACIONES Y FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO BUSCANDO ALTERNATIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, CON TECNOLOGÍAS ADECUADAS ENTREGAR SOLUCIONES DE LARGO PLAZO, SUSTENTABLES ECONÓMICAMENTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. | ESTE PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 26 SOLUCIONES INDIVIDUALES DE ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO EN SECTORES RURALES DE MALLIN GRANDE Y ALREDEDORES. -SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 1500 WP Y ESTRUCTURA DE MONTAJE. -INVERSOR 24V- 2000 VA -BANCO DE BATERÍA 361AH, 24V Y CASETA DE ALMACENAMIENTO -REGULADOR DE CARGA 60A -LÁMPARAS EFICIENTES LED 5W-220AC -ESTRUCTURA DE MONTAJE Y CIERRE PERIMETRAL. -INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR (4 ENCHUFES Y 4 CENTROS DE LUZ) -INSTALACIÓN DEL SISTEMA ENERGÉTICO -CASETA PARA BATERÍAS Y EQUIPOS. | 52 | [11 empty] | 7 | 11 |  | 57.1429 |  |  |  |  | 8 | 23 |  | 187.5 | 8 | 11 |  | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 190 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 122 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 343 | [12 empty] | 8 | 8 | 27 | 27 | 0 |  | 237.5 | 237.5 | DURANTE LA EJECUCIÓN HUBIERON 2 AMPLIACIONES DE PLAZO POR 122 Y 31 DÍAS. SE NECESITÓ MAYOR PLAZO YA QUE SE AGREGARON 3 VIVIENDAS QUE NO FUERON CONSIDERADAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EX ANTE. POR OTRA PARTE, LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS RIGUROSAS TAMBIÉN RETRASARON EL AVANCE DE LAS OBRAS. EL ÍTEM DE EQUIPOS FUE CONSIDERADO DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL, POR LO QUE LOS TIEMPOS CONSIDERADOS SON EL INICIO Y FIN DE ESTE CONTRATO. EL ÍTEM DE OBRA CIVIL TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 11 MESES, ESTO ES UN 42,9% MÁS QUE EL PLAZO RECOMENDADO. EL PLAZO TOTAL FINALMENTE FUE 237% MAYOR AL PLAZO TOTAL RECOMENDADO, ESTO SE DEBE EN GRAN PARTE A LOS PLAZOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, NO SE ENTREGA MAYOR INFORMACIÓN. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 22/03/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Aumento de beneficiarios. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Dificultad de acceso a Ultimas viviendas del proyecto por condiciones climáticas del sector. | [8 empty] | 346483 | 1841 | 348324 | 1841 | 346483 | Proyecto fue contratado por un monto de $ 314.984.670 y un total de 26 beneficiarios, mediante Res. Exenta N° 430 del 22-03-2019. Mediante Res. Exenta N° 1.501 del 29-10-2019, se incorporan 3 nuevos beneficiarios al proyecto, sumando un monto de $31.498.467.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de 3 nuevos beneficiarios al proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en la localización | [9 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 26 | 29 | 111.5385 | Real > Recomendada | [6 empty] | DURANTE LA EJECUCIÓN SE AGREGARON 3 VIVIENDAS QUE NO FUERON CATASTRADAS CUANDO SE HIZO LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EX ANTE DE ESTE PROYECTO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Incorporación de 3 nuevos beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones | 25/01/2021 | En vigencia de garantía por recepción provisoria de obras hasta el día 25-01-2022 | 25/01/2022 | SI | 28/02/2020 | Sistemas fotovoltaicos operando correctamente en las viviendas de los beneficiarios. |  | En Operación | Por razones de pandemia COVID, la recepción provisoria de obras en terreno no fue posible realizarla al momento de la solicitud por parte de la empresa, sin embargo, por comunicación directa con el comité, se pudo confirmar el correcto funcionamiento de los sistemas, hasta la fecha de visita a terreno el día 16-12-2020. | CRISTOBAL EDUARDO BARCELO VEAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4293300% | 4293300% | 0 | 4300000% | 67 | 4308800% | 88 | 4354600% | 458 | 4354600% | 458 | 4354700% | 1 | 4392200% | 375 | 989 | 989 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se modifica contrato por un monto menor al 10%, por lo que se solicitó incremento presupuestario, después de firmado el contrato | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | se incorporaron nuevos beneficiarios y se modificaron aspectos técnicos del sistema fotovoltaicos, actualizando tecnología. Mejorando las condiciones de consumo energético de las viviendas beneficiadas, sin perjuicio técnico ni económico. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | GOBERNACIÓN PROVINCIA GENERAL CARRERA. | PARA LOS EFECTOS DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS, LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA CONTÓ CON LA DESTINACIÓN DE UN PROFESIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN. | 0 | 0 | 203185 | 0 | 4631 | 112181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319997 | 0 | 0 | 203185 | 0 | 4631 | 112181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319997 | el proyecto utilizó menor monto de gastos administrativos | 0 | 0 | 223136 | 0 | 1841 | 123348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348325 | Contrato 1 $314.984.670 Contrato 2 $31.498.467 (modificación por incremento presupuestario), ambos contratos suscritos con la empresa SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA, RUT 76.073.162-5 | 0 | 0 | 223136 | 0 | 1841 | 123348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348325 | 346484 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943 | los gastos efectuados, corresponden a lo contratado. Todos los gastos fueron cargados en el SIGFE, por parte de la unidad financiera , aunque la vinculación de la iniciativa, corresponde al cargo del catálogo SIGFE por parte del nivel central, Ministerio de Hacienda - DIPRES. | el proyecto logra responder a nuevas necesidades del sector, beneficiando a pobladores no catastrados en el proyecto original, permitiendo, con un pequeño incremento presupuestario, beneficiar en forma rápida a personas de sectores aislados de Mallin Grande. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se identificaron mas beneficiarios aislados, en terreno, al momento de iniciar la ejecución del proyecto | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | mejoramiento de las tecnologías | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | incremento de beneficiarios | [5 empty] | 0 | 0 | 262606.2703 | 0 | 5985.7581 | 144988.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413580.1383 | 0 | 0 | 0 | 259784.1697 | 0 | 2204.8015 | 143607.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405596.1016 | 0 | 0 | 253200.4032 | 0 | 2204.8015 | 139968.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395373.2211 | -1.9305 | -4.4023 | -3.4624 | -2.5205 |  | 13633.5593 | 4826.4833 | PESE A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE AGREGARON 3 VIVIENDAS QUE NO HABÍAN SIDO CONSIDERADAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EX ANTE (QUIZÁS NO DETECTADAS POR LO AMPLIO DEL TERRITORIO, O BIEN NO EXISTÍAN EN ESA FECHA) EL PROYECTO SE MATERIALIZÓ A UN COSTO LEVEMENTE INFERIOR AL MONTO (ACTUALIZADO) DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL. LA VARIACIÓN DE COSTO REAL ES UN -4,4% CON RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | ESTE PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 422470 | 409364 | -3.1022 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL VAC EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO AL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 17.988), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSIÓN INICIAL Y OBTENIÉNDOSE UN VAC 3% MENOR AL RECOMENDADO. | EL PROYECTO SE MATERIALIZÓ SATISFACTORIAMENTE, EN UN PLAZO MAYOR AL CONTEMPLADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, AGREGANDO 3 VIVIENDAS NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL AL MOMENTO DE INICIAR LA EJECUCIÓN, A UN COSTO LEVEMENTE INFERIOR AL MONTO ORIGINALMENTE RECOMENDADO. ADEMÁS, SE MODIFICARON ASPECTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAÍCO. DENTRO DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, HUBO DIFICULTAD DE ACCESO A ULTIMAS VIVIENDAS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL SECTOR. EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUERON 27 MESES, ESTO ES, 19 MESES MÁS QUE EL PLAZO RECOMENDADO. LA VARIACIÓN DE COSTO REAL ES UN -4,4% CON RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086413-0 | REPOSICION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA BAMBI DE PUERTO IBÁÑEZ | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | REPONER EL ACTUAL EDIFICIO DEBIDO A QUE ESTE NO CUMPLE CON LAS NORMAS MINIMAS EXIGIDAS POR INTEGRA, POSEE UN AVANZADO DETERIORO EN SU INFRAESTRUCTURA Y ESTA AL LIMITE DE SU CAPACIDAD PARA RECIBIR LA NUEVA DEMANADA DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD. | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PREBÁSICA, QUE PERMITIRAN UNA EFICIENTE ATENCIÓN DE PÁRVULOS Y LACTANTES DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA BAMBI DE PUERTO IBÁÑEZ, PARA ASEGURAR LA ENTREGA ÓPTIMA DEL SERVICIO EDUCATIVO A 32 PÁRVULOS Y 18 LACTANTES DE LA LOCALIDAD. | 48 |  |  |  | 6 | 8 |  | 33.3333 | 2 | 22 |  | 1000 | [8 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 6 | 20 |  | 233.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 522 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 594 | [12 empty] | 7 | 7 | 43 | 68 | 25 |  | 514.2857 | 871.4286 | Por licitaciones desiertas, inconvenientes con el terreno y revaluación la iniciativa se retraso considerablemente. El plazo total de ejecución recomendado eran 7 meses, pero la ejecución se completo en 68 meses (considerando los tiempos muertos entre Obras civiles y Equipamientos), esto significa una variación de 871% con respecto al plazo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 11/06/2015 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Problemas logísticos con la mano de obra. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | La ejecución de la obra era mas compleja de los proyectado. | [5 empty] | 389282 | 1609 | 390891 | 388514 | 2377 | Sin observaciones | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Variaciones en lo contratado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | No se consideraron partidas las cuales conllevaron aumentos y disminuciones. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 316 | 316 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | sin observaciones. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Modificaciones en el ejecución del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Aumento de usuarios | [6 empty] | La recepción provisoria fue observada ya que existen partidas incompletas en estructura y terminación, no ejecución de partidas, entre otros | 06/10/2016 | Sin observaciones | 13/11/2017 | SI | 06/10/2016 | Sin Observaciones |  | En Operación | Sin Observaciones | YESSICA ANDRADE SOLIS | MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4187200% | 4187200% | 0 | 4190600% | 34 | NA | 0 | 4215900% | 253 | 4216600% | 260 | 4216600% | 0 | 4227800% | 112 | 406 | 406 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SE UTILIZO UN TRAMO INCORRECTO PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDÍA 1000 UTM, Y LO AVANZADO DE LA LICITACIÓN, NO PERMITÍA MODIFICACIONES, PARA LA PRIMERA LICITACIÓN. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA SE DECLARA DESIERTA, ARTÍCULO 9 LEY 19.886. | [6 empty] | A SUMA ALZADA, Y SIN REAJUSTE, NI INTERESES | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | proyecto ejecutado por el municipio de Puerto Ingeniero Ibáñez | 8400 | 10513 | 0 | 0 | 1562 | 338238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358713 | 8400 | 10513 | 0 | 0 | 1562 | 338238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358713 | Moneda del 2008 | 8653 | 9902 | 0 | 0 | 1609 | 426428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446592 | CONTRATO INICIAL POR EL MONTO DE $337.492.408, DE FECHA 04.06.2015, AUMENTO DE CONTRATO POR UN MONTO DE $33.235.543, DE FECHA 23.12.2015. EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE AUMENTO EN UN TOTAL 72 DÍAS CORRIDOS Y ADEMÁS TUVO UNA PARALIZACIÓN DE OBRAS POR 113 DÍAS CORRIDOS. | 8653 | 9902 | 0 | 0 | 1609 | 370729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390893 | 2379 | BIP > SIGFE | 8654 | 7522 | 0 | 0 | 1609 | 370729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388514 | 9808 | 7717 | 0 | 0 | 1913 | 417941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437379 | DESCONOZCO LA DIFERENCIA QUE SE GENERA ENTRE EL GASTO INFORMADO EN EL BIP Y EL INFORMADO EN EL SIGFE (PLATAFORMA BIP EVALUACIÓN EX-POST), YA QUE, VERIFICADO LOS GASTOS CURSADOS EL AÑO 2018 Y 2020, CUENTAN CON FOLIO SIGFE Y VINCULADOS A LA INICIATIVA DE INVERSIÓN EN COMENTO Y EL MONTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, ES EL INFORMADO POR LA PLATAFORMA BIP. | SIN OBSERVACIONES | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CONSTRUCCIÓN, LA UNIDAD TÉCNICA RESOLVIÓ UN AUMENTO DE OBRA, YA QUE, DE ACUERDO A INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ATO, FALTABAN PARTIDAS IMPORTANTES DE LOS ÍTEMES TERMINACIONES Y AISLACIÓN TÉRMICA. LA PROPUESTA NO SIGNIFICO MODIFICAR EL PROYECTO ORIGINAL Y ESTOS AUMENTOS SON DE CARÁCTER CONSTRUCTIVO. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CONSTRUCCIÓN, LA UNIDAD TÉCNICA RESOLVIÓ UN AUMENTO DE OBRA, YA QUE, DE ACUERDO A INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ATO, FALTABAN PARTIDAS IMPORTANTES DE LOS ÍTEMES TERMINACIONES Y AISLACIÓN TÉRMICA. LA PROPUESTA NO SIGNIFICO MODIFICAR EL PROYECTO ORIGINAL Y ESTOS AUMENTOS SON DE CARÁCTER CONSTRUCTIVO. | [8 empty] | 12212.0812 | 15284.9595 | 0 | 0 | 2270.6165 | 491758.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521525.7674 | 542603.579 | 11129.5384 | 11589.1085 | 0 | 0 | 2270.6165 | 549154.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574143.7014 | 11129.5384 | 11587.9737 | 0 | 0 | 2270.6165 | 474253.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499241.7263 | 10.0892 | -4.2729 | -3.5596 | -13.0459 | -7.9914 | 1579.8789 | 1500.8025 | La variación de los costos reales con respecto a los recomendados fue un -4,71% y de los costos reales versus los contratados de un -13,44%. No se tiene información de respaldo para revisar los gastos, y parte de la diferencia es por la actualización de moneda según el año del gasto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO L. CRUZ PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 459064 | 478174 | 4.1628 | Se reevaluó por cambios en las obras a realizar por los inconvenientes del terreno. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1520451 | 1502517 | -1.1795 | Real < Recomendado | [5 empty] | Los indicadores económicos ex post se calculo considerando el menor costo real respecto del recomendado (diferencia de m$21.639), modificando así el monto de inversion inicial y obteniendose un vac menor al recomendado. | El proyecto se demoro más de los recomendado por las licitaciones desiertas, lo que se pudo haber dado por la poca oferta de empresas constructoras en la región. Ademas, otra causa de retraso en los tiempos de ejecución es debido a inconvenientes surgidos en el terreno. El desfase entre los contratos de equipamiento, generó un aumento de plazos considerable en la ejecución del proyecto. Con respecto al tiempo total, la ejecución se extendió a 48 meses con tiempos muertos, siendo 7 meses los recomendados. Con la finalidad de mejorar la construcción, la unidad técnica resolvió un aumento de obra, ya que, de acuerdo a información entregada por la ato, faltaban partidas importantes de los ítemes terminaciones y aislación térmica. la propuesta no significo modificar el proyecto original y estos aumentos son de carácter constructivo. La variación de los costos reales con respecto a los recomendados fue un -4,71% y de los costos reales versus los contratados de un -13,44%. No se tiene información de respaldo para revisar los gastos, y parte de la diferencia es por la actualización de moneda según el año del gasto. | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134358-0 | CONSTRUCCION PROLONGACION AV. MANUEL RODRIGUEZ SUR | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION AV. MANUEL RODRIGUEZ CONSTITUYE UNA IMPORTANTE VIA DE COMUNICACIÓN QUE INTEGRARA NUEVOS SECTORES POBLACIONES A ÉSTA | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROLONGACIÓN AV. MANUEL RODRIGUEZ SUR, PUNTA ARENAS, CORRESPONDE A LA PAVIMENTACIÓN, OBRAS DE URBANIZACIÓN, COMO EXTENSIÓN DE REDES. GAVIONES, DEFENSAS CAMINERAS, SEÑALES VIALES, DEMARCACIONES Y CICLO VÍAS DE ALTO ESTÁNDAR EN EL SECTOR SUR DE LA COMUNA. EL PROYECTO CONSIDERA CALZADAS EN HCV DE ESPESOR, E=0.18 (M) Y UN ANCHO DE 8 (M) APROX. CON UN TOTAL DE 3583 M² DE SUPERFICIE. LAS VEREDAS EN HC TIENEN UN ESPESOR DE 0.07 (M) Y CONSIDERAN UN ANCHO DE 1.5 (M), CON UNA SUPERFICIE DE 1143 M². TAMBIÉN SE CONSIDERAN CICLO VÍAS DE HORMIGÓN PIGMENTADO DE E=0.10 (M) Y ANCHO DE 2.5 (M), SUPERFICIE DE 874 M². EL PROYECTO EN RESUMEN, CONTEMPLA TODAS LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y ANEXAS DEL PROYECTO NECESARIO PARA SU ÓPTIMA EJECUCIÓN. LAS OBRAS DE URBANIZACION CONSIDERAN UN MEJORAMIENTO GENERAL DEL SUELO, EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE GAS Y LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS QUE DESEMBOCA EN UN COLECTOR SECUNDARIO EXISTENTE. | 119496 |  |  |  | 16 | 14 |  | -12.5 | [8 empty] | 11 | 13 |  | 18.1818 | 15 | 12 |  | -20 | 15 | 14 |  | -6.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 405 | [12 empty] | 16 | 16 | 26 | 26 | 0 |  | 62.5 | 62.5 | El plazo total se vio alterado en un 62,5% por sobre lo recomendado originalmente debido a que el trazado de emplazamiento del proyecto se modifico por lo que fue necesario implementar obras extraordinarias y disminuir algunas que se encontraban en las zonas de expropiación. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 06/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se modifica trazado del emplazamiento del proyecto debido a las superficies de expropiación | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Se vio en la necesidad de implementar obras nuevas y disminuir algunas que se encontraban comprometidas en las zonas de expropiación. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | El proceso de expropiación presento retrasos por interpretaciones erróneas del propietario | [5 empty] | 1633830 | 110953 | 1744783 | 1029514 | 715269 | De acuerdo a lo establecido en el DS 236, las modificaciones de obras cumplen lo establecido en el Art. 101, con autorización de director SERVIU MAGALLANES | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Las modificaciones de obras fueron realizadas para compensar algunas falencias del proyecto, montos que se derivaron de la zona de los limites de obras y las zonas de expropiación. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 3583 | 3262 | 91.041 | Real < Recomendada | [6 empty] | Respecto de la magnitud se aprecia una reducción de 321 metros cuadrados respecto de lo recomendado originalmente, debido a que la zona de expropiación fue menor a lo establecido originalmente, lo que origino modificaciones de obras (disminuciones). | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Debido a que la zona de expropiación fue menor a lo establecido en los planos del proyecto, se modificad el limite de obras por lo tanto la superficie del contrato. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se modifica la superficie de obras del contrato, por limites de la expropiación. | [6 empty] | La comisión receptora, luego de efectuar el recorrido de la obra en que se ejecutaron los trabajos que conforman el proyecto, ha podido constatar que estos se encuentran ejecutados en su totalidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas y bases del contrato, por lo que se acuerda recibir la obra en conformidad. | 19/12/2018 | La comisión receptora, luego de efectuar el recorrido de la obra en que se ejecutaron los trabajos que conforman el proyecto, ha podido constatar que estos se encuentran ejecutados en su totalidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas y bases del contrato, por lo que se acuerda recibir la obra en conformidad. | 19/12/2018 | SI | 19/12/2018 | Actualmente se construye en loteos aledaños viviendas sociales, que pueden afectar la calidad de las obras terminadas. | Proyecto finalizado | En Operación | Los retrasos que involucro el proceso de expropiación y las falencias técnicas delproyecto que fueron subsanadas mediante convenios y resoluciones respectivas. | JOSE VERA MALDONADO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4273400% | 4273400% | 0 | 4278100% | 47 | 4294200% | 161 | 4298900% | 47 | 4298900% | 47 | 4304500% | 56 | 4309000% | 45 | 356 | 356 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con las expropiaciones | demora en la tramitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El diseño fue confeccionado por el SERVIU de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 28365 | 0 | 0 | 244541 | 2102 | 1786934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061942 | 28365 | 0 | 0 | 244541 | 2102 | 1786934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061942 | sin observacion | 23000 | 0 | 0 | 108953 | 2000 | 1610830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744783 | obras civiles - contrato 2017 1.610.830, sin variacion en monto consultorias - contrato 2017 23.000, sin variacion | 23000 | 0 | 0 | 108953 | 2000 | 1610830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744783 | 715269 | BIP > SIGFE | 14893 | 0 | 0 | 32797 | 1771 | 980053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029514 | 15732 | 0 | 0 | 34659 | 1899 | 1037068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089358 | se adjunta en carpeta digital el detalle | la expropiación realizada genero retraso | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | inspección de los materiales utilizados en la obra de acuerdo a las especificaciones tecnicas del contrato | [8 empty] | 34898.9553 | 0 | 0 | 300869.7323 | 2586.0744 | 2198543.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536898.1695 | 0 | 28298.1677 | 0 | 0 | 127993.096 | 2430.6149 | 1981874.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140596.7304 | 27570.7988 | 0 | 0 | 127993.096 | 2430.6149 | 1933209.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091203.73 | -15.6215 | -17.5685 | -12.0686 | -2.3074 |  | 641.0802 | 592.6454 | El ítem que presento mayor variación en la ejecución de esta iniciativa fue el de expropiaciones, donde se registra una disminución en una cifra cercana a un 60% respecto de lo recomendado. El analista en su recomendación original deja establecido que los montos aprobados son referenciales y que se afinará durante la etapa de ejecución con el resultado de los informes de los peritos tasadores. Los ítem de consultorías y de obras civiles también presentan una disminución entre lo recomendado y los costos reales (-21%) y (12%) respectivamente, no se explica esta variación, sin embargo la apreciación del analista es que se sobreestimaron costos por parte de la institución técnica al momento de presentar la iniciativa al SNI o se aprovecho de alguna circunstancia particular en el proceso de llamado a licitación que resultaron en una baja de las ofertas. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CARLOS JARA BAHAMONDE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 732856 | 1090527 | 48.8051 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se aprecia una variación de 48% en el indicador económico (VAN) debido a un menor costo del proyecto. | Se aprecia un atraso significativo en el plazo total de las obras, originado principalmente a que las expropiaciones no estaban lo suficientemente estudiadas al término de la etapa de diseño y que se definieron en la etapa de ejecución con el apoyo de peritos tasadores. Respecto de los costos: Lo anterior , ocasiono un gasto menor a lo recomendado originalmente en el ítem de las expropiaciones (terreno) por las menores superficies a expropiar. La definición de las expropiaciones origino además modificaciones a las obras, diminución de 321 metros cuadrados menos a lo originalmente recomendado. Respecto de los ítem de consultorías y obras civiles, también se presentan menores costos respecto a lo recomendado (-24,79%) y (16,29%) respectivamente. El proyecto hoy día, se encuentra en plena operación, generando los beneficios sociales para el cual fue construido. | ROBERTO AGUERO B. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30133577-0 | CONSTRUCCION ENERGIZACIÓN RURAL SECTOR RUTA 9 SUR PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE NO EXISTE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR RURAL SUR, LO QUE SE TRADUCE EN UNA DEFICIENTE CALIDAD DE VIDA PARA SUS HABITANTES. ESTA SITUACIÓN CONLLEVA ADEMÁS ALTOS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SUSTITUTOS, QUE DEBEN SER ASUMIDOS MENSUALMENTE POR CADA UNO. | EL PROYECTO SE EMPLAZA DESDE EL KM. 8.9 AL KM. 37.5 POR LA FRANJA FISCAL DE LA RUTA 9 SUR DE PUNTA ARENAS. CORRESPONDE AL TIPO DE EXTENSIÓN DE RED Y COMPRENDE APP. 32,1 KM. EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y 6 KM. EN BAJA TENSIÓN. EL DISEÑO ESPECÍFICO CONSISTE EN UN TENDIDO ELÉCTRICO DE UNA LÍNEA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA, LA CUAL SE EMPALMARÍA CON LA ACTUAL RED EXISTENTE, CUYAS COORDENADAS SON 19F 0370314 E 4099740, EN EL KILÓMETRO 8.9 RUTA 9 SUR PERTENECIENTE A EDELMAG S.A.LA TENSIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN ES DE 13.2 KV Y LA DISTRIBUCIÓN RESIDENCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS SE CONSIDERA EN 220V BT. TANTO LA TRANSMISIÓN COMO LA DISTRIBUCIÓN SE REALIZARÁN MEDIANTE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO Y TENDIDO EN LÍNEAS ÁREAS. LA TARIFA A SUMINISTRAR ES LA BT-1ASOCIADA A USUARIOS RESIDENCIALES. | 400 | [23 empty] | 6 | 16 |  | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 180 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 465 | [12 empty] | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 |  | 166.6667 | 166.6667 | El proyecto tuvo una demora de un 166,67% en relación al plazo recomendado. Se otorgaron 3 ampliaciones de plazo, por un período de 285 días adicionales a los 180 originales, lo que con llevó a un plazo total de 465días contractuales. Las principales casusas asociadas, fueron: 1. Causas relacionadas con el Diseño. Replanteo del trazado de distribución en faja fiscal en Agua Fresca, falta de identificación de los beneficiarios del proyecto 2. Causas relacionadas con equipos y equipamiento. Falla del Equipo especializado que realizaría la excavación. 3. Atraso en autorizaciones y servicios. No fue posible iniciar la ejecución de las Obras por retraso de la Dirección provincial de Vialidad para emitir el documento Acta de Entrega de Terreno, la que autoriza el uso de la faja vial para el desarrollo del proyecto. La Empresa solicita un plazo adicional, ante lo cual se procede al cobro de la boleta de garantía por incumplimiento del plazo contractual. La Empresa finalmente hace entrega de los trabajos el 24.11.2017.- El contrato, se liquida el 28.08.2019, conforme Decreto Alcaldicio N°2522.- | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 04/01/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Replanteo del trazado de distribución en faja fiscal en Agua Fresca, falta de identificación de los beneficiarios del proyecto | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Incumplimiento de proveedores de Equipos | Falla del Equipo especializado que realizaría la excavación. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | No fue posible iniciar la ejecución de las Obras por retraso de la Dirección provincial de Vialidad para emitir el documento Acta de Entrega de Terreno, la que autoriza el uso de la faja vial para el desarrollo del proyecto. |  |  |  | Incumplimiento del contrato | Se liquida el contrato por incumplimiento de plazo contractual. La Unidad Técnica, otorgó 3 ampliaciones de plazo, rechazándose una cuarta solicitud. | 476315 | 0 | 476315 | 476314 | 1 | No hay gastos pagados con recursos propios. | BIP = SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Licitación efectuada mediante Trato Directo de acuerdo a la normativa vigente. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Las obras contratadas no se ejecutaron dentro de los plazos establecidos, sin embargo con fecha posterior al contrato suscrito se terminaron las obras pendientes. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Las obras se realizaron, pero de acuerdo a un contrato caducado. | KILOMETROS | 28.5 | 28.5 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay variaciones de magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | NO EXISTE RECEPCION PROVISORIA, SOLO LIQUIDACION DEL CONTRATO, MEDIANTE DECRETO 2522 del 28.08.2019 | 28/08/2019 | NO EXISTE RECEPCION DEFINITIVA, SOLO LIQUIDACION DEL CONTRATO, MEDIANTE DECRETO 2252 DEL 28.08.2019 | 28/08/2019 | SI | 24/10/2017 | NO HAY SITUACIONES QUE ESTEN AFECTANDO ACTUALMENTE LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO. |  | En Operación | Positivas: la esperanza de los pobladores del sector de tener electricidad en su vivienda. Negativas: Por problemas de individualización de los beneficiarios que cumplan con la normativa vigente requerido por la empresa EDELMAG, la ejecución de las obras se atrasaron, debiendo liquidar el contrato y hacer efectiva la boleta de garantía. | EDUARDO MIRANDA CERDA | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4156400% | 4156400% | 0 | 4159600% | 32 | NA | 0 | 4163100% | 35 | 4236100% | 765 | 4237300% | 12 | 4260000% | 227 | 1036 | 1036 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto postuló de perfil a ejecución. Fecha de postulación 23.09.2013 Fecha de Ingreso SNI 27.09.2013 La Unidad Técnica del proyecto fue la Municipalidad de Punta Arenas. La contratación fue por trato directo, por tratarse de un subsidio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476314 | 0 | 0 | 0 | 36539 | 512853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476314 | 0 | 0 | 0 | 36539 | 512853 | - ÍTEM OTROS APORTES INDIRECTOS: CORRESPONDE AL APORTE EFECTUADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A. EL CUAL QUEDA PLASMADO EN DECRETO N° 3910 (23/12/2015), QUE INDICA LA APROBACIÓN DEL CONTRATO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y LA EMPRESA ANTES MENCIONADA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476314 | 0 | 0 | 0 | 36539 | 512853 | - Ítem obras Civiles suscrito a través de RES. EX. (DAC) N° 803 CONVENIO MANDATO con fecha 23/12/2013. - Ítem Otros Aportes indirectos suscrito a través de Decreto N° 3910 con fecha 23/12/2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476314 | 0 | 0 | 0 | 36539 | 512853 | 36539 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528740 | AÑO 2016 FOLIO SIGFE 1722-2267-2839-3215 / MONTO TOTAL $441.104.416 AÑO 2019 FOLIO SIGFE 2978 / MONTO TOTAL $35.209.584 | Proyecto es gestionado por medio de contratación directa entre la Ilustre municipalidad de Punta Arenas y la empresa eléctrica de magallanes S.A. segun Decreto N° 3910 con fecha 23/12/2013. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702792.6777 | 0 | 0 | 0 | 53912.6733 | 756705.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642696.8014 | 0 | 0 | 0 | 41462.2965 | 684159.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611096.5377 | 0 | 0 | 0 | 41462.2965 | 652558.8342 | -9.5871 | -13.7632 | -13.0474 | -4.6188 |  | 22896.8012 | 21441.9838 | La variación de entre el Monto Recomendados y Contratados, es del -8,07% y de un -12,32% en relación al Costo Real. Finalmente, señalar que la variación entre los Montos Contratados y el Costo Real, es del -4,62%. Esta variación se debe a una actualización de moneda y producto que el pago del proyecto se da el año 2019 y el contrato se suscribió el año 2015. Existe un Aporte Indirecto que aporta la empresa, el cual se ve reflejado como un valor nominal y no hay variaciones. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ALEX ADRIAN CHÁVEZ GODOY | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue objeto de reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | 49198 | 43632 | -11.3135 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MENOR AL RECOMENDADO. | La iniciativa de inversión solo tuvo una etapa, pasando de perfil a ejecución directamente. La Unidad Técnica del proyecto es la Municipalidad de Punta Arenas. La modalidad de ejecución fue a través de una contratación directa, dado que se trata de un subsidio por la extensión de la red eléctrica. Producto de los reiterados atrasos y ampliaciones de plazos, el contrato fue liquidado. Es importante mencionar que el proyecto fue objeto de un litigio legal, llegando hasta la Corte Suprema, quien ratifica todos los fallos en favor de la Municipalidad de Punta Arenas, señalando un incumplimiento del plazo contractual y los cobros de garantía efectuados. Plazos: La iniciativa tuvo un incremento de plazos en relación a lo recomendado, equivalente a un 166,67%, pasando de 6 a 16meses, sin embargo, es necesario hacer la salvedad, que el contrato suscrito entre la Empresa EDELMAG y el Municipio de Punta Arenas de fecha 16.12.2015, cuya fecha de inicio fue el 04.01.2016 conforme al Acta de Entrega de Terreno y fecha de término 01.07.2016, conforme a lo estipulado en el mismo documento. Se otorgaron 3 ampliaciones de plazo, por un período de 285 días adicionales a los 180 originales, lo que con llevó a un plazo total de 465días contractuales. La Empresa solicita un plazo adicional, ante lo cual se procede al cobro de la boleta de garantía por incumplimiento del plazo contractual. La Empresa finalmente hace entrega de los trabajos el 24.11.2017.- El contrato, se liquida el 28.08.2019, conforme Decreto Alcaldicio N°2522.- Costos: La variación de entre el Monto Recomendados y Contratados, es del -8,07% y de un -12,32% en relación al Costo Real. Magnitud: No hay variaciones de magnitud. Indicadores Económicos: Se registra VAN Privado obtenido de la Carpeta Digital. No hay variaciones en el Indicador económico. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40001015-0 | CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL LOTEO VRSALOVIC, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | RED DE DISTRIBUCION DE GAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR RURAL Y PERIURBANO DE LA COMUNA CARECE DE SANEAMIENTO BASICO, ESPECIFICAMENTE SISTEMAS DE CALEFACCION, LO CUAL SE HACE A TRAVES DE LEÑA O GAS LICUADO, AUMENTANDO EL GASTO FAMILIAR, CONTAMINANDO EL MEDIO AMBIENTE Y EN CONSECUENCIA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS | El proyecto contempla la ejecución de una línea matriz para dotar de gas natural al Loteo Vrsalovic, ubicado en el sector rural, al costado norponiente de la comuna de Punta Arenas. Esta línea de gas está compuesta por una red de material PEMD, de acuerdo a los diferentes diámetros, segUn plano que se adjunta en anexo. Se hace referencia a los diámetros y largos segUn los siguientes datos del proyecto: - 110 MM = 1.315 M. - 63 MM = 4.063 M. - 40 MM = 1.805 M. - 25 MM = 630 M. Además, se contempla la ejecución de 105 arranques de gas natural, de acuerdo a la normativa vigente de la SEC y GASCO S.A. | 336 |  |  |  | 8 |  |  | -100 | [16 empty] | 6 | 12 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 365 | [12 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 |  | 50 | 50 | La ejecución de las obras civiles del proyecto, estimadas para ser ejecutadas en 6 meses, se realizaron en un período de tiempo superior en un 50% al plazo estimado. La razón que explica este aumento de plazo es que el proyecto se ejecutó en período invernal, lo cual retrasó algunas actividades, y a atrasos en autorizaciones de servicios. Las condiciones climáticas adversas (a lluvia, nieve y escarcha) en los meses de junio y julio 2019 afectaron los trabajos en las faenas de excavación y soldadura de tuberías que conforman la matriz de gas; otro punto a considerar fue la falta de abastecimiento de tubería PEMD, la cual fue trasladada vía terrestre y por estos mismos factores climáticos, el tiempo de traslado fue muy superior al estimado; esto implicó un aumento de los plazos en 65 días. La demora del Gobierno Regional para autorizar una disminución de sub-partidas relacionadas con la instalación directa del medidor, amerito la solicitud de ampliación de plazo en 90 días. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 20/12/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | factores climÃ¡ticos adversos en los meses de junio y julio 2019 retrasaron la llegada de materiales a la regiÃ³n | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | La demora del Gobierno Regional para autorizar una disminuciÃ³n de sub-partidas relacionadas con la instalaciÃ³n directa del medidor, ameritÃ³ la solicitud de ampliaciÃ³n de plazo | [8 empty] | 337248 | 0 | 337248 | 316275 | 20973 | -LA OBRA FUE CONTRATADA CON FECHA 07.12.18 A LA EMPRESA TECNO SERVICIOS LTDA. POR UN MONTO DE $ 349.385.547.- IVA INCLUIDO -MODIFICACIÃ¿N DE CONTRATO DE FECHA 18.04.19 EN EL SENTIDO DE INCORPORAR LA CLAUSULA "EN EL EVENTO DE CELEBRARSE UN CONTRATO DE FACTORING, EL CONTRATISTA DEBERÃ NOTIFICAR AL MANDANTE DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU CELEBRACIÃ¿N" -MODIFICACIÃ¿N DE CONTRATO DE FECHA 17.01.20 AMPLÃA PLAZO EJECUCIÃ¿N EN 65 DÃAS (DEL 18.07.19 AL 20.09.19) DEBIDO A CONDICIONES CLIMÃTICAS ADVERSAS EN JUNIO Y JULIO Y ESCASEZ DE MATERIALES POR LO MISMO. -MODIFICACIÃ¿N DE CONTRATO DE FECHA 17.01.20 AMPLIA PLAZO EJECUCIÃ¿N EN 90 DÃAS (DEL 21.09.19 AL 19.12.19) DEBIDO A LA MODIFICACIÃ¿N DEL ÃTEM E "ARRANQUES CON INSTALACIÃ¿N DE MEDIDOR" DEL ANEXO DEL PPTO., YA QUE DE ACUERDO A LA MODALIDAD DEL PROYECTO SE HACE INVIABLE LA INSTALACIÃ¿N A MEDIDORES, POR LO TANTO, SE SOLICITÃ¿ AL GOBIERNO REGIONAL AUTORIZAR LA APROBACIÃ¿N DE ESTA MODIFICACIÃ¿N, LA CUAL DEMORÃ¿ EN SER RESPONDIDA Y AMERITÃ¿ SOLICITAR AUMENTO DE PLAZO. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se debiÃ³ disminuir una parte de la partida E Arranques (instalaciÃ³n directa del medidor) que no puede ser ejecutada por la emopresa a cargo de la obra | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | la unidad tÃ©cnica no contrato el AITO por problemas con el profesional propuesto | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 105 | 105 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud del proyecto no sufriÃ³ variaciones, concretando las acometidas presupuestadas | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | RECEPCIÃ¿N SE REALIZA CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMÃS ANTECEDENTES QUE REGULAN EL CONTRATO | 13/03/2020 |  |  | SI | 13/03/2020 | A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA OPERANDO SIN INCONVENIENTES |  | En Operación |  | MARISOL TATIANA LOW VIDAL | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4306600% | 4346800% | 402 | 4347300% | 5 | NA | 0 | 4344100% |  | 4344100% |  | 4345400% | 13 | 4352400% | 70 | 458 | 56 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | SiN ATRASOS. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SiN ATRASOS. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa se ejecuto sobre la base del proyecto ConstrucciÃ³n red de distribuciÃ³n de gas natural en Loteo Versalovic, realizado por GASCO ltda | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395721 | 10568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418189 | El monto total recomendado M$ del Primer RS Ejecución se encuentra en moneda 2017 (fecha RATE: 27-11-2017) y del RS que da origen a la Ejecución es moneda del año 2019 (fecha RATE: 03/01/2019). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337248 | CONTRATO ORIGINAL OOCC $349.385. 547 CONTRATO FINAL: OOCC $337.247.404. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337248 | 20973 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324497 | AÃ¿O 2020 FOLIO SIGFE 543 $20.973.607 AÃ¿O 2019 FOLIOS SIGFE 352-442-1031-1095-1238-1695-3179 $316.273.797 | SIN OBSERVACIONES | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | EXISTIO UNA DISMINUCION DE CONTRATO, DADO QUE LA EMPRESA NO PUDO EJECUTAR EN SU TOTALIDAD LA PARTIDA "ARRANQUES", PUDIENDO SOLO EJECUTAR LA PORCION DE LA ACOMETIDA QUE ES LA SECCION DEL EMPALME CONSTITUIDO POR EL CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE CONDUCEN EL GAS DESDE LA MATRIZ DE DISTR. HASTA LA LINEA OFICIAL, EL RESTO DE LOS QUE CONSIDERABA ESTA PARTIDA SE DISMINUYERON YA QUE LOS DEBIA EJECUTAR GASCO. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SIN OBERVACIONES | [8 empty] | 12303.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474569.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486873.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405197.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405197.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405197.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405197.8075 | -16.7755 | -16.7755 | -14.6177 | 0 |  | 3859.0267 | 3859.0267 | El monto contratado finalmente fue un 16,78% menor al monto recomendado. Esto se debe a que los servicios de Consultoría no fueron contratados y a un presupuesto inferior en obra civil. En relación a lo anterior, el monto contratado inicial (M$ 349.386) fue disminuido a causa de que la empresa contratada no puede ejecutar la partida ARRANQUE en su totalidad, ya que los empalmes deberán ser siempre construidos por las empresas distribuidoras o suministradoras, bajo su responsabilidad, lo que deja a la empresa Gasco Magallanes como responsable de ejecutar los citados empalmes. La empresa a cargo solo pudo construir la sección del empalme constituido por el conjunto de elementos que conducen el gas, desde la matriz de distribución o red, es por ello que se disminuyó las sub-partidas relacionadas a la instalación directa del medidor. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RODRIGO ANDRES PÉREZ OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 453423 | 20461 | 4.513% | El proyecto tuvo RS el 27.11.17 por M$ 395.721 (M$ 385.721 obras civiles y M$ 10.000 consultoria), moneda presupuestaria 2017 El Convenio Mandato del 20.03.18 se hizo por M$ 406.010 (M$ 395.750 obras civiles y M$ 10.260 consultoria) moneda presupuestaria 2018 El contrato del 07.12.18 se hizo por $ 349.385.547 obras civiles Por oficio Ord. (DPIR) 61 del 13.01.20 se autoriza disminuciÃ³n una parte de la partida E Arranques por un monto de $10.200.120.- quedando finalmente el contrato por $ 339.185.427.- La consultorÃ­a no fue contratada por la Unidad TÃ©cnica por lo tanto no hubo gasto en este Ã­tem | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 31551 | 31551 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La formulaciÃ³n del proyecto considerÃ³ dos alternativas de soluciÃ³n al problema energÃ©tico del sector, la calefacciÃ³n a gas licuado y a gas natural. Escogiendo como alternativa Ã³ptima econÃ³micamente la generaciÃ³n de energÃ­a tÃ©rmica a gas natural. Los indicadores de resultados son: gas licuado (VAC M$ 3.077063, CAE M$ 253.087) y gas natural (VAC M$ 383.599, CAE M$ 31.551). AdemÃ¡s, se evaluÃ³ privadamente la iniciativa arrojando un VAN negativo de M$ 449.862. | El proyecto no tuvo aumentos en los costos de ejecución y se cumplió el objetivo de permitir la incorporación de 105 viviendas rurales a la red de gas natural para solucionar su problema de suministro de energía. El aumento de 155 días en los plazos de ejecución se debió a condiciones climáticas adversas, el proyecto fue ejecutado en meses de invierno retrasando la entrega de materiales e impidiendo la realización de trabajos en terreno, y a la demora de la autorización del Gobierno Regional para autorizar la disminución de partidas relacionadas con la instalación de los medidores, debido a que no se consideró en el presupuesto que los empalmes deben ser siempre construidos por las empresas distribuidoras o suministradoras (en este caso Gasco Magallanes) como responsables de ejecutar dichos citados empalmes. | RODRIGO COVACEVIC CASTEX | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30315273-0 | CONSTRUCCION ENERGIZACION RURAL SECTOR PUERTO PRAT RUTA Y-300, NATAL | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE PUERTO PRAT, RUTA Y-300, DE LA COMUNA DE NATALES, LO QUE SE TRADUCE EN UNA DEFICIENTE CALIDAD DE VIDA PARA SUS HABITANTES, ESTA ES LA LOCALIDAD MAS ANTIGUA. ESTA SITUACION CON LLEVA A ALTOS GASTO POR ADQUISICION DE SUSTITUTO | EL PROYECTO SE EMPLAZA DESDE LA RUTA Y-300 DETRAS DEL AERODROMO DE NATALES HASTA OUERTO PRAT, CORRESPONDIENTA AL TIPO DE EXTENSION DE RED Y COMPRENDE APP. 9,9 EN LINEA DE M.T. Y 400 MTS. EN LINEA DE B.T.EL DISEÑO ESPECIFICO CONSISTE EN UN TENDIDO ELECTRICO DE UNA LINEA AEREA DE DISTRIBUCION DE TIPO BIFASICA. LA CUAL SE EMPALMARIA CON LA ACTUAL RED EXISTENTE PERTENECIENTE A EDELMAG. S.A. Y LA TENSION DE DISTRIBUCION EN L.A.T. ES DE 13,2 KVA Y LA DISTRITRIBUCION RESIDENCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS SE CONSIDERA EN 22O VOLT EN B.T, TANTO LA DISTRIBUCION RESIDENCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS SE CONSSIDERA EN 220 VOLTS EN B.T., TANTO LA DISTRIBUCION COMO LA TRANSMISION SE REALIZARA MEDIANTE POSTES DE HORMIGON ARMADO Y TENDIDO EN LINEA AEREAS , LA TARIFA A SUMINISTRAR ES DE BT!, ASOCIADO A USUARIO RESIDENCIAL | 45 | [23 empty] | 3 | 32 |  | 966.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | [12 empty] | 3 | 3 | 32 | 32 | 0 |  | 966.6667 | 966.6667 | La iniciativa tuvo un incremento de plazos en relación a lo recomendado de tres meses, equivalente a un 966,67%, que resultaron siendo 32meses, sin embargo es necesario hacer la salvedad, que el contrato suscrito entre la Empresa EDELMAG y el Municipio de Natales de fecha 09.09.2016, cuya fecha de inicio fue el 27.11.2018 conforme al Acta de Entrega de Terreno y fecha de término 25.04.2019, conforme a lo estipulado en el Acta de Recepción Provisoria. El mayor plazo, se debido a la ejecución de unos proyectos pendientes a obtener: permiso para efectuar extensiones provisorias de sus líneas, mediante Resolución Superintendencia de Electricidad y Combustible N°18467 de fecha 08.05.2017. La autorización proyecto de paralelismo y atravieso (aéreo) para línea aérea trifásica 13 kw de la dirección de VIALIDAD, Resolución N°214 de fecha 12.03.2018. Acta Entrega de Terreno entre Inspector Fiscal Vialidad y EDELMAG de fecha 14.11.2018. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 09/09/2016 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Autorizacion proyecto de paralelismo y atravieso (aereo) para linea aerea trifasica 13 kv de la dirección de VIALIDAD, Resolucion N°214 de fecha 12.03.2018 y Acta Entrega de Terreno entre Inspector Fiscal Vialidad y EDELMAG de fecha 14.11.2018. Resolución Superintendencia de Electricidad y Combustible N°18467 de fecha 08.05.2017, que otorga permiso para extensiones provisorias de sus líneas. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Resolución Superintendencia de Electricidad y Combustible N°18467 de fecha 08.05.2017, que otorga permiso para efectuar extensiones provisorias de sus líneas | [8 empty] | 162197 | 0 | 162197 | 162197 | 0 | Contrato Electrificación Rural entre la Ilustre Municipalidad de Natales y Empresa Eléctrica de Magallanes S.A de fecha 09 de Septiembre de 2016, plazo de ejecución 150 días corridos desde la fecha del acta de entrega del terreno supeditada a los hitos; firma de contrato; Decreto Supremo de Concesión; Resolución de Paralelismo . Monto del contrato: APORTE FNDR $162.197.000, APORTE EDELMAG $14.194.400, TOTAL contrato $176.391.400. | BIP = SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto considera aporte de la empresa eléctrica el cual fue de $14.194.4000. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El proyecto considera aporte de la empresa eléctrica el cual fue de $14.194.4000. | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 19 | 11 | 57.8947 | Real < Recomendada | [6 empty] | La Unidad Técnica, se modifica la cantidad de empalmes, pasando de 19 originalmente recomendado a 11, segUn lo informado por la junta de vecinos N°35 de Puerto Prat. No existe evidencia de este cambio, en cuanto a una solicitud formal por parte de la UT. a la Unidad Financiera y menos una reevaluación al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se modifica la cantidad de empalmes segun lo solicitado en listado de empalmes informado por la junta de vecinos N°35 de Puerto Prat, donde se estipulan 11 Empalmes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin Observaciones | 17/06/2019 | Sin Observaciones | 25/07/2020 | SI | 17/06/2019 | EN OPERACIÓN |  | En Operación | Como aspecto positivo fue entregar electricidad a familias de un sector aislado, lo que mejoró su calidad de vida. | YAMILÉ DÍAZ DÍAZ | MUNICIPALIDAD DE NATALES | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4198200% | 4199900% | 17 | 4201900% | 20 | NA | 0 | 4202600% | 7 | 4202600% | 7 | 4343100% | 1405 | 4359400% | 163 | 1612 | 1595 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa de inversión solo tuvo una etapa, pasando de perfil a ejecución directamente. Fecha de Postulación SNI 19/11/2014 Fecha de Ingreso SNI Admisible 19/11/2014 Fecha de RATE RS 09/12/2014 La Unidad Técnica del proyecto es el Municipio de Natales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162197 | 0 | 0 | 0 | 14183 | 176380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167081 | 0 | 0 | 0 | 14183 | 181264 | - ítem Obras Civiles aprobado en Res. Ex. (DAC) N° 10 con fecha 22 de enero de 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162197 | 0 | 0 | 0 | 14183 | 176380 | - ítem Obras Civiles aprobado en Res. Ex. (DAC) N° 10 con fecha 22 de enero de 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162197 | 0 | 0 | 0 | 14183 | 176380 | 14183 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166414 | AÑO 2019 / SIGFE 6500217 / FOLIO 924 / MONTO $137.328.470.- AÑO 2019 / SIGFE 6939017 / FOLIO 1953 / MONTO $24.868.530.- | Proyecto es gestionado por medio de contratación directa entre la Ilustre municipalidad de Punta Arenas y la empresa eléctrica de magallanes S.A. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235816.1731 | 0 | 0 | 0 | 20017.9636 | 255834.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209630.8929 | 0 | 0 | 0 | 20017.9636 | 229648.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188836.7665 | 0 | 0 | 0 | 20017.9636 | 208854.7302 | -10.2353 | -18.3632 | -19.922 | -9.0547 |  | 18986.7937 | 17166.9788 | La variación de entre el Monto Recomendados y Contratados, es del -10,24% y de un -18,36% en relación al Costo Real. Finalmente, señalar que la variación entre los Montos Contratados y el Costo Real, es del -9,05%. Esta variación se debe a una actualización de moneda y producto que el pago del proyecto se da el año 2019 y el contrato se suscribió el año 2016. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ALEX ADRIAN CHÁVEZ GODOY | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no presenta reevaluaciones, pero se ejecutaron menor cantidad de empalmes, por lo tanto, se debiera haber al menos, reflejado esa disminución con algUn documento y autorización de la entidad financiera. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -162197 | -166987 | 2.9532 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación del VAN Social del 2.95%, se debe a la menor cantidad de empalmes desarrollados en el proyecto, lo cual implica un mayor subsidio a la empresa, sin embargo, no existe un incremento en el contrato. | La iniciativa de inversión solo tuvo una etapa, pasando de perfil a ejecución directamente. La Unidad Técnica del proyecto es el Municipio de Natales. La modalidad de ejecución fue a través de una contratación directa, dado que se trata de un subsidio por la extensión de la red eléctrica. Plazos: La iniciativa tuvo un incremento de plazos en relación a lo recomendado, equivalente a un 966,67%, pasando de 3 a 32meses, sin embargo es necesario hacer la salvedad, que el contrato suscrito entre la Empresa EDELMAG y el Municipio de Natales de fecha 09.09.2016, cuya fecha de inicio fue el 27.11.2018 conforme al Acta de Entrega de Terreno y fecha de término 25.04.2019, conforme a lo estipulado en el Acta de Recepción Provisoria. Este incremento se debió a tramitaciones de autorizaciones y aprobación de estudios necesarios para poder llevar a cabo las obras. (Aprobación de la extensión de Red por SEC y Aprobación de Estudio de Paralelismo ante Vialidad del MOP). Costos: La variación de entre el Monto Recomendados y Contratados, es del -10,24% y de un -18,36% en relación al Costo Real. Magnitud: La Unidad Técnica, se modifica la cantidad de empalmes, pasando de 19 originalmente recomendado a 11, segUn lo informado por la junta de vecinos N°35 de Puerto Prat, sin embargo, no existe evidencia de este cambio en los antecedentes de la carpeta digital expost, en cuanto a una solicitud formal por parte de la UT. a la Unidad Financiera y menos una reevaluación al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Indicadores Económicos: La variación del VAN Social del 2.95%, se debe a la menor cantidad de empalmes desarrollados en el proyecto, lo cual implica un mayor subsidio a la empresa, sin embargo, no existe un incremento en el contrato. Finalmente, señalar que ha sido complejo realizar la presente evaluación expost, dado el cambio de profesionales de las entidades involucradas, MIDESO, Municipio de Natales y Entidad Financiera. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
30457126-0 | CONSTRUCCION PARQUE MANUEL DE SALAS-RIO DE LA MANO, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PRECARIAS CONDICIONES URBANAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DE RÍO DE LA MANO Y MANUEL DE SALAS ENTRE PRAT Y PATAGONIA, GENERANDO CONSICIONES DE INSALUBRIDAD EN SUS BORDES PÚBLICOS E INSEGURIDAD EN SU ENTORNO URBANO INMEDIATO | ESTA INICIATIVA CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARQUE MANUEL DE SALAS ENTRE PRAT Y PATAGONA MAS AREA DE ZANJON QUE CONSIDERA OBRAS DE PAISAJISMO, MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN, ACERAS, VEREDAS, ESTACIONAMIENTOS Y CALZADAS, CON LAS CUALES SE PRETENDE QUE EL SECTOR SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, PRINCIPALMENTE EL SECTOR DE POBLACION 18 DE SEPTIEMBRE SE VEA BENEFICIADA CON EL MEJORAMIENTO DE SU ESTANDAR. LA INVERSION EN OBRAS CIVILES ALCANZA LOS M$3.855.663. SE CONSIDERA LA INTERVENCIÓN DE UNA SUPERFICIE DE 14.923 M2. CON OBRAS DE RETIRO Y DEMOLICIONES, OBRAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PAVIMENTACION DE CALZADAS, OBRAS DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y SUS PRUEBAS RESPECTIVAS, MUROS DE CONTENCION, ANCLAJES , ESCALERAS Y GRADAS, ADEMAS DE OBRAS DE PAISAJISMO, RIEGO, ELECTRICAS, SOTERRADO DE REDES ELECTRICAS, INSTALACIONES DE AGUA SERVICIOS BASICOS Y SUS RESPECTIVAS RECEPCIONES. | 10629 |  |  |  | 25 | 32 |  | 28 | [12 empty] | 27 | 32 |  | 18.5185 | 25 | 30 |  | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 887 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | [12 empty] | 27 | 27 | 32 | 32 | 0 |  | 18.5185 | 18.5185 | La variación de plazos del 18,52%, entre lo recomendado y lo real, se debió a las siguientes causas: 1. Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra, específicamente modificaciones reiteradamente la secuencia constructiva y la subestimación de los tiempos de ejecución. 2. Atraso en autorizaciones de organismos técnicos, específicamente con la empresa sanitaria AGUAS MAGALLANES, debido a la inexistencia de redes en algunos tramos, este derivó en retrasos producto del estudio y aprobación de proyectos que debieron incorporarse a la licitación. Situación similar se produjo con servicios de corrientes débiles, debiéndose coordinar cortes y suministros. 3. Atraso por otros problemas en el diseño, debido a la necesidad de incorporar sistemas de captación y conducción de aguas lluvias no considerados inicialmente. La inestabilidad de algunos elementos estructurales existentes de larga data colindantes a los límites de obra, los cuales debieron ser reforzados y/o ajustados a nuevas condiciones. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 22/12/2016 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | En licitación 06_2017 el contratista a cargo de los trabajos (AXIS S.A), modificó reiteradamente la secuencia constructiva; la subestimación de los tiempos de ejecución fueron comunes durante el desarrollo de la obra en mención, debiéndose trabajar de manera conjunta con la inspección en la mejora de este aspecto. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Para el caso de la licitación 06_2017 se debió trabajar de manera conjunta con la empresa sanitaria AGUAS MAGALLANES, debido a la inexistencia de redes en algunos tramos, este derivó en retrasos producto del estudio y aprobación de proyectos que debieron incorporarse a la licitación. Situación similar se produjo con servicios de corrientes débiles, debiéndose coordinar cortes y suministros. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Para el caso de las licitaciones 79_2016, 06_2017 y 38_2017, existe una causa común que fue la necesidad de incorporar sistemas de captación y conducción de aguas lluvias no considerados inicialmente. A esto se suma la inestabilidad de algunos elementos estructurales existentes de larga data colindantes a los límites de obra, los cuales debieron ser reforzados y/o ajustados a nuevas condiciones. | [5 empty] | 3746030 | 4250 | 3750280 | 2942907 | 807373 | NOMBRE CONTRATO MONTO FECHA INICIO-TÉRMINO FINANCIAMIENTOS SECTORIAL L.P 79/2016 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Patagona. $424.187.887 22/12/2016-26/09/2017 L.P 06/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano $1.521.552.427 11/08/2017-03/09/2018 LP 27/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Patagona Etapa 3 $193.376.760 21/06/2017-10/11/2017 LP 38/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Aconcagua Etapa 4 $305.934.611 27/07/2017-27/12/2017 LP 14/2018 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano. $1.217.917.958 03/08/2018-28/05/2019 LP 76/2016 Prestación de Servicios de Consultoría de Asesoría e Inspección Técnica $38.867.400 09/12/2016-07/07/2018 LP 28/2018 Prestación de Servicios en Asesoría de Inspección Técnica de Obra $21.666.942 23/07/2018-02/08/2019 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Necesidad de extender límites de obra para cumplir con la funcionalidad de obras como soterrados, aguas lluvias y pavimentación. Mejoras en cada uno de los proyectos ejecutados que tienen relación con ajustes a la topografía y características del lugar, ejemplo de aquello fue la necesidad de incorporar en Lic. 06/2017 un sistema de captación y derivación de aguas subterráneas a la red existente. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | La ejecución de manera simultanea de otras obras (licitaciones) dentro del mismo proyecto integral, que requirieron de la presencia permanente en terreno de los profesionales asesores, reforzándose el equipo inicialmente considerado. La situación descrita se presentó particularmente con la licitación 76/2016, debiéndose cubrir cuatro contratos en un corto periodo. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 14923 | 15198 | 101.8428 | Real > Recomendada | [6 empty] | La variación se dio en dos contratos de Obras Civiles y a continuación se detallan las causas de estas variaciones de magnitud: 1. Se debió configurar tramo de calle existente no incluido inicialmente en el proyecto, totalizándose 240 metros cuadrados adicionales para cubrir dicha problemática. 2. Con la finalidad de captar de manera adecuada el afluente de agua natural existente, se extendieron ductos de captación hacia puntos alejados del límite de obra proyectado, (15 m2). 3. Con el fin de reforzar la seguridad vial y confinar de mejor manera sector alto de muros decorativos que colindan con calzada, se delimitó dicho sector con la instalación de defensas camineras , soleras y paisajismo. El área que se agregó al proyecto fue de 20 metros cuadrados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | En licitación 79/2016 se debió configurar tramo de calle existente no incluido inicialmente en el proyecto, totalizándose 240 metros cuadrados adicionales para cubrir dicha problemática. Para el caso de licitación 06/2017 y con el fin de captar de manera adecuada el afluente de agua natural existente, se extendieron ductos de captación hacia puntos alejados del límite de obra proyectado, (15 m2). | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Con el fin de reforzar la seguridad vial y confinar de mejor manera sector alto de muros decorativos que colindan con calzada, se delimitó dicho sector con la instalación de defensas camineras , soleras y paisajismo. El área que se agregó al proyecto fue de 20 metros cuadrados. | [6 empty] | NOMBRE CONTRATO L.P 79/2016 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Patagona, (SIN OBSERVACIONES) L.P 06/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano. ( OBSERVACIONES MENORES; pavimentos, sectores de paisajismo, nivelación de elementos a nueva rasante ,etc.). LP 27/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Patagona Etapa 3 (OBSERVACIONES MENORES; Reposiciones menores, mejoramiento de pintura y restauración de áreas verdes). LP 38/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Aconcagua Etapa 4 (SIN OBSERVACIONES). LP 14/2018 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano. (SIN OBSERVACIONES). | 28/05/2019 | LP 14/2018 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano. Se detecta la presencia de grietas en tramo de pavimento de calzada, otorgándose al contratista un plazo dentro del periodo de garantía para la reposición respectiva. La reparación fue recepcionada por la inspección en conformidad, emitiéndose informe que formó parte de la LIQUIDACIÓN FINAL. | 14/09/2021 | SI | 26/08/2019 | La escases de mantención de las aéreas verdes y mobiliario urbano por parte de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, ha derivado en el deterioro de dichas obras. Intervenciones en tramos de calzada y acera por parte de las empresas de servicio como Aguas Magallanes y GASCO, y la posterior reposición de calidad inferior también forman parte de situaciones que afectan la operación del proyecto. Cabe indicar que las obras fueron traspasadas a la ilustre municipalidad de Punta Arenas con fecha 26 de agosto de 2019. |  | En Operación | Dentro de los aspectos positivos, hay que resaltar que esta obra contribuyó a la conectividad, implementando mejores espacios públicos de manera equitativa dentro de la urbe, mejorando la calidad de vida de las personas que viven en el sector del Río de la Mano, lugar donde vive un número importante de adultos mayores logrando tener un acceso privilegiado a sus viviendas, con materiales de larga duración, con accesos resguardados por las condiciones climáticas y una mejor iluminación, el cual otorga mayor seguridad a toda la comunidad. El proyecto en su conjunto, consideró obras de arquitectura, paisajismo y pavimentación, dentro de las cuales están la construcción de aceras, áreas verdes, escaleras, calzadas, muros de contención, instalación de mobiliario urbano y obras de aguas lluvias, además, la recuperación de muros y escaleras existentes del sector, como también la construcción de accesos domiciliarios tipo terrazas frente a viviendas y la eliminación del cableado aéreo en el tramo de calle Gaspar Marín entre Zenteno y Aconcagua. Aspectos negativos fueron la adaptación que se debió realizar a estructuras existentes, especialmente muros de antigua mampostería con evidente riesgo de derrumbe aledaños al lugar de la obra, la autoconstrucción de viviendas que, en casos específicos fueron levemente afectadas por asentamientos durante los trabajos. La necesidad de adaptar un sistema especial de captación de aguas subterráneas en diversos sectores de la obra, solución co | SAMUEL BARRIENTOS ROGEL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4250100% | 4250100% | 0 | 4264000% | 139 | 4270300% | 63 | 4271000% | 7 | 4271900% | 16 | 4272600% | 7 | 4273300% | 7 | 232 | 232 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | lentitud de firmas para sacar modificaciones | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 5 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto postuló de perfil a ejecución. Fecha de postulación 08/04/2016 Fecha de Ingreso SNI 13/04/2016 La Unidad Técnica del proyecto fue el SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Dada las características del proyecto, la contratación fue por licitación pública en varios tramos y contratos. Se ejecutaron 5 contratos correspondientes a Obras Civiles y 2 contratos asociados a Consultoría para la Asesoría a la Inspección Fiscal. | 76550 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 3855663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938723 | 76550 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 3855663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938723 | sin comentario | 83060 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 3662970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750221 | LP 79/2016 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Patagona , contrato 393.844, modificación 19.634, termino 13.09.2017 LP 06/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano , contrato 1.468.736, modificación 52.817, termino 21.08.2018 LP 27/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Patagona Etapa 3, contrato 185.286, modificación 8.091, termino 29.10.207 LP 38/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Aconcagua Etapa 4, contrato 305.935, termino 03.01.2018 LP 14/2018 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano, contrato 1.217.918, termino 29.07.2019 | 83060 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 3662970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750221 | 807314 | BIP > SIGFE | 72190 | 0 | 0 | 0 | 3151 | 2867566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942907 | 77264 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 3058673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139281 | 2016 2017 2018 2019 obras civiles 5.000 1.700.085 1.349.967 607.918 consultoria 2.990 43.331 23.331 12.815 gastos administrativos 750 500 1.500 1.441 | el proyecto fue bien ejecutado por la institución logrando solucionar a través de modificaciones de obra los problemas presentados en el desarrollo del proyecto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | modificaciones de obra dentro del proyecto | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | falta de actualización del proyecto a presentar | [8 empty] | 103289.7874 | 0 | 0 | 0 | 8784.029 | 5202494.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5314567.9256 | 0 | 105328.9167 | 0 | 0 | 0 | 5130.1635 | 4495081.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605540.9816 | 100767.2584 | 0 | 0 | 0 | 5130.1635 | 4424748.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530645.8149 | -13.3412 | -14.7504 | -14.9495 | -1.6262 |  | 298.108 | 291.1402 | La variación de entre el Monto Recomendados y Contratados, es del -13,34% y de un -14,75% en relación al Costo Real. Esta variación se debe a una actualización de moneda y producto que el pago del proyecto se da entre los año 2016 y 2019. Finalmente, señalar que la variación entre los Montos Contratados y el Costo Real, correspondiente a un -1,63%. obedece también a una actualización de moneda . | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CARLOS JARA BAHAMONDE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4683508 | 92152 | 1.968% | NOMBRE CONTRATO MONTO INICIAL AUMENTO 1 AUMENTO 2 L.P 79/2016 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Patagona. $393.844.380 $ 19.633.502 $10.710.005 L.P 06/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano $1.461.735.602 $52.816.825 LP 27/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Patagona Etapa 3. $185.285588 $8.091.172 LP 76/2016 Prestación de Servicios de Consultoría de Asesoría e Inspección Técnica $38.367.400 $10.410.840 $12.114.432 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si aumentos inferiores al 10%, conforme al siguiente detalle: NOMBRE CONTRATO MONTO INICIAL AUMENTO 1 AUMENTO 2 L.P 79/2016 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Patagona. $393.844.380 $ 19.633.502 $10.710.005 L.P 06/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano $1.461.735.602 $52.816.825 LP 27/2017 Construcción Parque Manuel de Salas- Río de la Mano Pasaje Patagona Etapa 3. $185.285588 $8.091.172 LP 76/2016 Prestación de Servicios de Consultoría de Asesoría e Inspección Técnica $38.367.400 $10.410.840 $12.114.432 El monto total del incremento M$95.152.- El valor fue corregido en Gastos, dado que estaba expresado en pesos, lo cual afecto la variación del porcentaje de Modificaciones menores al 10%(referencial) que muestra el sistema. Los montos están expresados en valor nominal. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3032817 | 2782902 | -8.2404 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se incorpora indicador VAC, el cual fue calculado con un valor de Obras civiles de M$3.855.663, el nuevo indicador Expost, ha sido calculado con los contratos suscritos, con un valor de Obras Civiles de M$3.662.970, obtenido del Historial de Contratos del módulo de Gestión Administrativa. Esto explica la variación del indicador del -8,24%. | La iniciativa de inversión solo tuvo una etapa, pasando de perfil a ejecución directamente. La Unidad Técnica del proyecto fue el SERVIU de Magallanes y de la Antártica Chilena. Dada las características del proyecto, la contratación fue por licitación pública en varios tramos y contratos. Se ejecutaron 5 contratos correspondientes a Obras Civiles y 2 contratos asociados a Consultoría para la Asesoría a la Inspección Fiscal. Plazos: El incremento en el plazo de ejecución se debió a tres causas principales, descritas anteriormente en el presente informe: 1. Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra. 2. Atraso en autorizaciones de organismos técnicos. 3. Atraso por otros problemas en el diseño. Costos: La variación de entre el Monto Recomendados y Contratados, es del -13,34% y de un -14,75% en relación al Costo Real. A pesar de tener aumentos de contratos durante su desarrollo. Indicadores Económicos: Se registra VAC obtenido del archivo de la Carpeta Digital, el cual fue calculado con un valor de Obras civiles de M$3.855.663, el nuevo indicador Expost, ha sido calculado con los contratos suscritos, con un valor de Obras Civiles de M$3.662.970, obtenido del Historial de Contratos del módulo de Gestión Administrativa, con una variación del indicador del -8,24%. A pesar de la complejidad del proyecto y cantidad de contratos, se desarrolló con bastante normalidad con una desviación de plazos muy adecuada conforme a dificultad del terreno y dispersión de las intervenciones. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
40002992-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VILLA SELKNAM, PORVENIR | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 2021 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE PORVENIR HACIA LOS SECTORES PERIURBANOS, REQUIERE DE LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS PARA ESTOS POBLADORES. | SE CONSULTA LA ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 3.850M DE RED BIFASICA DE MEDIA TENSION, 5.060M DE RED MONOFASICA DE BT, SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 SE DE DISTRIBUCION CON TRAFOS BIFASICOS DE 15KVA CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES EN MT Y BT Y 60 EMPALMES DE SUMINISTRO MONOFASICO INCLUYENDO MEDIDORES. LA CONTRATACION DEL PROYECTO SE REALIZARA DIRECTAMENTE CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA GLOSA 4.2.1. | 180 | TERRITORIOS INSULARES |  |  | 6 |  |  | -100 | [16 empty] | 4 | 5 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | [12 empty] | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 |  | -28.5714 | -28.5714 | El plazo real de ejecución de obras civiles (5 meses) aumento en un 35% con respecto al plazo recomendado (4 meses). El contrato inicial tenía como plazo de ejecución 120 días corridos, pero el proyecto tuvo dos ampliaciones de plazo relacionadas a la pandemia COVID-19, por paralización de obras producto de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades nacionales para evitar la propagación de virus. Esta situación afectó la planificación de la obra en lo concerniente a las limitaciones para el traslado de personal hacia la ciudad de Porvenir, entre otros. Las condiciones anteriormente mencionadas aumentaron el plazo de ejecución en 15 y luego en 25 días adicionales. Finalmente, el contrato del proyecto tuvo un duración de 160 días. Los plazos totales de ejecución presentan una variación de -28,57%, esto debido a que se consideraron plazos recomendados para la ejecución de Consultorías, las que no se contrataron. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 13/03/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Por pandemia sanitaria COVID 19. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No se contrató el ítem de consultorías. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | El proceso de licitación se realizó mediante la modalidad de Trato Directo, a la Empresa EDELMAG, conforme a la normativa vigente. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El monto total del proyecto fue de M$194.702 , el aporte de la empresa eléctrica fue de M$ 337 y el subsidio fue de M$194.365 . El proyecto de electrificación rural fue posteriormente financiado por la provisión de energización de la SUBDERE. Lo anterior, se realizó mediante decreto de hacienda N° 1634 de 2020. El gasto se realizó de acuerdo a contrato mediante el pago anticipado del 100% del subsidio por un monto de $194.365.000 mediante orden de compra N° 1609-89-SE20 de fecha 15-04-2020. | BIP = SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La ejecución de la iniciativa fue desarrollada mediante trato directo conforme a la normativa vigente. El ejecutor fue la Empresa Eléctrica de Magallanes. (EDELMAG) | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El proyecto de electrificación rural fue financiado por la provisión de energización de la SUBDERE. Lo anterior, se realizó mediante Decreto de Hacienda N° 1634 de 2020. | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 45 | 45 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presentó variaciones de magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Las obras fueron revisadas, sin encontrar observaciones. | 24/08/2020 | Las obras fueron recepcionadas por la comisión de recepción, sin encontrar observaciones. | 04/09/2020 | SI | 03/09/2020 | Ninguna. El proyecto es operado y mantenido por la empresa que posee la concesión eléctrica en la zona. Esta operación es regulada por la Super Intendencia de Electricidad y Combustibles y por la Comisión Nacional de Energía. |  | En Operación | El proyecto fue ejecutado a inicios del mes de marzo, por lo cual fue afectada su ejecución por la pandemia COVID-19. A raíz de lo anterior, se tuvo que realizar un aumento de plazo y poco tiempo después, se tuvo que realizar una paralización de obras, retomando la ejecución una vez que se estabilizó la situación sanitaria en el país. | VICTOR ALEJANDRO HERRERA GARCIA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4317300% | 4347300% | 300 | 4348000% | 7 | NA | 0 | 4339500% |  | 4339500% |  | 4390300% | 508 | 4394200% | 39 | 769 | 469 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La iniciativa de inversión solo tuvo una etapa, pasando de perfil a ejecución . Fecha de Postulación SNI 06/03/2018 Fecha de Ingreso SNI Admisible 07/03/2018 Fecha de RATE RS 14/03/2018 Es importante mencionar que hubo un cambio de Unidad Técnica, solicitada por el Servicio de Gobierno Regional y aprobada por el Consejo Regional. Dado que el proyecto fue gestionado por la Municipalidad de Punta Arenas. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 194702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211902 | 12360 | 0 | 0 | 0 | 5356 | 200542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218258 | CON RELACIÓN AL ÍTEM OBRAS CIVILES, ESTA SE CONSIDERA A PAGO EN FORMA DE ANTICIPO DE OBRA, POR CONCEPTO DE SUBSIDIO, SE CURSA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO APROBADO MEDIANTE RESOL N°12 DE FECHA 14.01.2020. EMPRESA PRESENTA BOLETA DE GARANTÍA POR EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194365 | AÑO 2020 / SIGFE 8010818 / FOLIO 687 / MONTO $194.365.000 (21/04/2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194365 | 194365 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÍTEM OBRAS CIVILES CONSISTE EN UN ANTICIPO DE OBRA, POR CONCEPTO DE SUBSIDIO. | Proyecto es gestionado por medio de contratación directa entre la Ilustre municipalidad de Punta Arenas y la empresa eléctrica de magallanes S.A. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTOS DE PLAZOS, COSTOS, NI VARIACIONES EN EL PROYECTO. | [8 empty] | 14389.6489 | 0 | 0 | 0 | 6235.4011 | 233479.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254104.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220553.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220553.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220553.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220553.9085 | -13.2036 | -13.2036 | -5.5362 | 0 |  | 4901.198 | 4901.198 | El Costo Real es un 13%. menor al Costo Recomendado. Los Costos Reales son un 13% menores al monto contratado, esto se debe exclusivamente por la actualización de moneda, ya que el contrato se suscribió el año 2018, pero el proyecto se ejecutó durante el año 2020. No hubo variaciones en el costo durante la ejecución de la obra. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | ALEX ADRIAN CHÁVEZ GODOY | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -194365 | -194365 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay variaciones entre el indicador original y el de evaluación ex-post. | La iniciativa de inversión solo tuvo una etapa, pasando de perfil a ejecución . El contrato de obra civil se suscribió el 22-10-2018, en el cual se indica que los recursos se encontraban identificados presupuestariamente en la Resolución TR N°42 de fecha 27 de abril de 2018, y las fecha de inicio de la ejecución fue el 13 de marzo del año 2020. No se cuenta con documentación que explique por qué el inicio de las obras fue más de un año calendario después. >Plazos: El proyecto fue ejecutado a inicios del mes de marzo del año 2020, por lo cual fue afectada su ejecución por la pandemia COVID-19. A raíz de lo anterior, se tuvo que realizar un aumento de plazo y poco tiempo después, se tuvo que realizar una paralización de obras, retomando la ejecución una vez que se regularizó la situación sanitaria en el país. Esta situación implico un aumento de plazo de 40 días sobre el plazo inicial (120 días). Dado que la ciudad de Porvenir esta situada en una isla, se vio particularmente afectada la planificación de la obra en lo concerniente a las limitaciones para el traslado de su personal a la ciudad. >Costos: El monto del contrato el año 2018, no varió para la ejecución de la obra en 2020. La variación entre el costo real y el contratado se debe exclusivamente a la actualización de la moneda. El monto contratado fue un 18% menor al monto recomendado el año 2018. >Magnitudes: El proyecto no presentó variaciones de magnitud, cumpliendo con los 45 empalmes planificados. >Indicadores económicos: Con respecto a los Indicadores económicos, no hay variaciones entre el indicador original y el de evaluación expost. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30414022-0 | CONSTRUCCION TRIBUNAL MIXTO PUERTO WILLIAMS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA CHILENA |  | 2021 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DADA LA LEJANÍA CON LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS Y EL ALTO COSTO DE TRASLADOS, LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA, HACE NECESARIA LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL MIXTO CON ASIENTO EN PUERTO WILLIAMS. PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE LOS HABITANTES ANTE LA LEY, Y EL LIBRE ACCESO A LA JUSTICIA | SE PROYECTA REALIZAR EL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y DE ESPECIALIDADES (ELÉCTRICO Y SANITARIO, CLIMA, SEGURIDAD, PAISAJISMO, PAVIMENTACIÓN, SEÑALÉTICA, MECÁNICA DE SUELOS, VIAL, ETC, EN CONJUNTO CON LA CONSTRUCCIÓN, DE UN EDIFICIO DE 1058 M2 EN UN TERRENO UBICADO EN CALLE OHIGGINS CON ARTURO PRAT, CON UNA SUPERFICIE DE 1390 M2 DESTINADO A LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL. | 3068 |  |  |  | 20 | 22 |  | 10 | 3 | 40 |  | 1233.3333 | 3 | 40 |  | 1233.3333 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 20 | 30 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 305 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 909 | [8 empty] | 10 |  |  | -100 | 26 | 26 | 40 | 40 | 0 |  | 53.8462 | 53.8462 | La variación de plazos totales entre lo recomendado y lo real es de un 53,85%. Esta variación se debe principalmente debido a que los primeros ítems en contratarse, fueron los equipos y equipamiento, para poder comenzar a funcionar de manera provisoria, mientras se ejecutaban las obras civiles. Una vez finalizadas estas, se procedió a adquirir el resto de los equipos y equipamientos. En primera instancia, hubo atrasos administrativos, referidos a la confección de bases finales, dado que era el primer proyecto ejecutado bajo esta modalidad (diseño-ejecución), y se debieron subsanar muchas indefiniciones previas a la licitación. Posteriormente el año 2017, se contratan las obras civiles, que incluyen la modalidad de Diseño-Ejecución conjunta, lo cual tuvo una demora en su ejecución, por un período de 305 días. El contrato de obras civiles, también tuvo atrasos, producto de las condiciones climáticas adversas, y falta de mano de obra de la localidad. El incremento de los plazos fue de 604 días, sin embargo no fue posible encontrar un documento que respalde la información. Se solicitó a la Unidad Técnica la documentación de respaldo. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 05/10/2017 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | se realizó la compra de equipos para habilitar el tribunal transitorio y que se trasladaron al definitivo, y se compraron los demás al culminar la obra | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | tuvo retrasos por condiciones climaticas adversas, y falta de mano de obra | [8 empty] | 1970055 | 4661 | 1974716 | 2949279 | -974563 | monto contrato obras civiles $ 3.565.131 ITO $481.903 otros gastos sistema no me dejo eliminar los valores que se ingresaron por error, pero no hubo gasto en este ítem | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | hubiron cambios de fachada del proyecto por falta de insumos, las condiciones climaticas tambien perjudicaron el desarrollo normal de la obra | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se opto por licitar dos proyectos para la inspección técnica por falta de oferentes | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1058 | 1220 | 115.3119 | Real > Recomendada | [6 empty] | La variación de la magnitud respecto de lo recomendado, tiene relación con aumentos de las circulaciones, debido al cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad Universal. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | en la construcción se modifican los m2 de acuerdo a el metraje final real construido que solo se modifica por los espacios de circulación resultantes | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se consideró aumentos pequeños en circulaciones por accesibilidad universal | [6 empty] | se recepcionó con observaciones | 03/10/2019 | no tiene aún esta en trámite sin observaciones, se espera obtener durante el mes de diciembre |  | SI | 16/12/2019 | no hay situaciones al respecto |  | En Operación | para poder adjudicar la inspección técnica dada la lejanía se opto por contratar para las viviendas y el tribunal la misma inspección técnica con un solo contrato que se pagaba en proporción de cada uno. | PAULA SALGADO ALTAMIRANO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4227200% | 4241600% | 144 | 4257700% | 161 | 4285600% | 279 | 4271700% |  | 4300400% | 148 | 4316400% | 160 | 4304000% |  | 768 | 624 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | atrasos administrativos por temas de confección de bases finales .Como era el primer proyecto de etapa diseño y construcción juntos, se debieron subsanar muchas indefiniciones previas a la licitación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se procedió a licitar la inspección técnica en conjunto con el proyecto de viviendas para poder tener la oportunidad de adjudicar ambos proyectos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | NO | LA EMPRESA CONSTRUCTORA | SI | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | El proyecto postuló de perfil a ejecución al SNI, bajo la modalidad Diseño-Ejecución conjunta, autorizado para la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se contrataron los servicios de Diseño a la Constructora adjudicada. | 276124 | 49701 | 11420 | 0 | 6260 | 2259358 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 2608863 | 276124 | 49701 | 11420 | 0 | 6260 | 2259358 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 2608863 | no se utilizó el ítems otros gastos | 481903 | 82235 | 24823 | 0 | 4661 | 3565132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158754 | si se realizaron cuadro modificaciones al contrato, la primera el 13 nov. 2018 por 10.081, la segunda el 03 de septiembre del año 2019 por 130.505, luego una del 24 de agosto una disminución de -11.008 y finalmente una modificación por -40.000 con fecha 28 diciembre 2020. la diferencia en plazos entre la firma de contrato y el acta entrega de terreno se presenta por el periodo del desarrollo del diseño dado que el contrato era diseño y construcción juntos. por lo que entre la firma de contrato e inicio de obras hay un desfase producto del periodo en que se desarrollo el diseño. | 481903 | 82235 | 24823 | 0 | 4661 | 3565132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158754 | 1209475 | BIP > SIGFE | 376161 | 82236 | 24823 | 0 | 4660 | 2461399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949279 | 389059 | 87714 | 25560 | 0 | 5052 | 2541988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049373 | falta de ingreso gastos dados los cambios en los procesos administrativos internos del ingreso de la información se produce una omisión involuntaria la que fue corregida dejando un personal permanente que actualmente realiza el registro y carga en el BIP. el sigfe además presenta errores de acuerdo a lo que tenemos registrado en el sistema contable | principalmente por la lejanía existieron bastantes problemas logísticos por falta de materiales y factores climáticos que afectaron el proyecto, donde hubo mucha caída de nieve en plena etapa de obra gruesa . | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | se presentaron situaciones que hicieron tener que aumentar el plazo con la consecuencia de pago de gastos generales por situaciones de condiciones climáticas y falta de provisión de algunos matariales se modificó la fachada que implico un pequeño aumento de 10 millones | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | existió un aumento por cambio de estandar del equipamiento de todos los tribunales lo que llevo a actualizar la cantidad y valores de estos | [8 empty] | 389717.6726 | 70146.2761 | 16117.8593 | 0 | 8835.0924 | 3188829.4921 | 0 | 0 | 8468.5711 | 0 | 3682114.9636 | 5444998.445 | 689565.0034 | 105943.9462 | 32082.5285 | 0 | 5734.9803 | 4382271.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5215598.0967 | 665934.0248 | 105943.9462 | 32082.5285 | 0 | 5734.9803 | 4150672.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960367.642 | 41.6468 | 34.7152 | 30.1629 | -4.8936 | -8.9005 | 4065.8751 | 3402.1903 | La variación entre el Monto Recomendado y Contratado es del 43,46% y de un 34,72% en relación al Costo Real. Según informa analista SEREMI, se realizaron cuadro modificaciones al contrato, la primera el 13 de noviembre del 2018 por M$10.081, la segunda el 03 de septiembre del año 2019 por M$130.505, luego el 24 de agosto una disminución de M$11.008 y finalmente una disminución de M$40.000 con fecha 28 diciembre 2020. El ítem de Consultoría tuvo dos contratos, suscritos el año 2018 (expresados en moneda de 2018): Diseño M$ 90.087 y Asesoría a la Inspección Fiscal M$ 484.950 | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PAULA SALGADO ALTAMIRANO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3244896 | 89578 | 2.761% | por lejanía sufrió modificaciones en plazos y costos, pero sobre todo en plazos en obras civiles el contrato primario fue de 3475.553 y finalizó en 3565131 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3244895 | 4798451 | 47.8769 | El aumento de recursos responde a la solicitud efectuada por la unidad técnica y financiera, debido a la necesidad de contar con recursos adicionales para la ejecución de la iniciativa, dado que el presupuesto disponible se encuentra por debajo de los precios de mercado de la comuna, dificultando su planificación y ejecución, además de las complicaciones de adquisición y logísticas propias de la zona. Se presentaron situaciones que hicieron tener que aumentar el plazo, con la consecuencia de un incremento en los gastos generales por condiciones climáticas adversas y falta de provisión de algunos materiales. También existió un aumento por cambio de estándar del equipamiento de todos los tribunales, lo que llevo a actualizar la cantidad y valores de estos. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2774437 | 1889692 | -31.8892 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador VAC presenta una variación de -31,89% con respecto al indicador original calculado a partir de los costos recomendados del proyecto. | El proyecto postuló de perfil a ejecución al SNI, bajo la modalidad Diseño-Ejecución conjunta, autorizado para la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se contrataron los servicios de Diseño a la Constructora adjudicada. El proyecto tuvo una reevaluación , la cual aumento en un 47,8% los costos recomendados, debido a que el presupuesto disponible se encontraba por debajo de los precios de mercado de la comuna, determinados por las complicaciones en adquisición y logísticas propias de la zona. >Plazos: En primera instancia, hubo atrasos administrativos referidos a la confección de bases finales, dado que era el primer proyecto ejecutado bajo la modalidad diseño-ejecución conjunta, y se debieron subsanar muchas indefiniciones previas a la licitación. La variación de plazos totales entre lo recomendado y lo real fue de un 53,85%. Esta variación se debe principalmente por desfase en la contratación de Equipos y Equipamientos, estos fueron los primeros ítem en contratarse para poder comenzar a funcionar de manera provisoria mientras se ejecutaban las obras civiles, una vez finalizadas estas, se procedió a adquirir el resto de los equipos y equipamientos.El contrato de obras civiles tuvo ampliaciones de plazo producto de las condiciones climáticas adversas y la falta de mano de obra en la localidad. >Costos: La variación entre el monto Recomendado y Contratado es de un 41,65%. Existió un aumento por cambio del estándar del equipamiento de todos los tribunales lo que llevo a actualizar la cantidad y valores de estos. No existe documentos de respaldo en la carpeta digital de Estados de Pago, ni de las modificaciones del contrato | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091443-0 | CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL EN PUERTO NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2021 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | PUERTO NATALES NO CUENTA CON VARADERO, POR LO QUE LAS NAVES SE VARAN EN EL BORDE COSTERO, INTERFIRIENDO CON EL FLUJO Y OCUPANDO EL SECTOR DE LA FUTURA COSTANERA. POR ELLO LA DOP HA DISPUESTO GENERAR UN ÁREA EXCLUSIVA PARA VARADO DE NAVES ARTESANALES. | ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANADA DE VARADO DE 7.790 M2 E INFRAESTRUCTURA PARA TRAVEL LIFT. SE CONSIDERA UN PLAZO DE 18 MESES PARA EL ASENTAMIENTO DEL TERRENO. LUEGO SE CONTRATAN LAS OBRAS TERRESTRES CONSISTENTES EN LA PAVIMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPLANADA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD, CON CAPACIDAD PARA 89 NAVES, ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN DE TRABAJO PARA 6 EMBARCACIONES EN FORMA SIMULTÁNEA. | 0 |  |  |  | 36 | 15 |  | -58.3333 | [12 empty] | 36 | 36 |  | 0 | 36 | 50 |  | 38.8889 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 731 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | [12 empty] | 36 | 36 | 53 | 53 | 0 |  | 47.2222 | 47.2222 | El mayor cambio en los plazos lo podemos observar en el ítem de consultorías (-58%) ya que el proyecto en su etapa de ejecución se dividió en dos contratos de obras civiles y solamente se contrato la consultoría para el primer contrato (Etapa 1) de las obras civiles, por eso el menor plazo de ejecución. Se debió ajustar plazo al separar las obras civiles en 2 contratos de ejecución (2 Etapas). El proyecto se recomendó en forma integral y no en etapas como se ejecuto finalmente, en todo caso, esta modalidad no altero los productos finales o las obras planificadas. No obstante, existió un retraso por problemas de diseño, ya que al generar la explanada para varado esta debe quedar a lo menos 12 meses sin trabajos sobre ella para su estabilización. Por ello se tuvo que separar en 2 licitaciones la ejecución de las obras. Esto extendió la ejecución de las obras. El plazo real fue un 47% mayor al plazo recomendado. | Variación de 30% al 50% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 08/10/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | El diseño determina que al generar la explanada para varado esta debe quedar a lo menos 12 meses sin trabajos sobre ella para su estabilización. Por ello se tuvo que separar en 2 licitaciones la ejecución de las obras. Esto extendió la ejecución de las obras. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Sólo se consideró Asesoría IFO para la Etapa 1 de las obras civiles. Por eso el menos plazo de ejecución. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Se debió ajustar plazo al separar las obras civiles en 2 contratos de ejecución. | [5 empty] | 4128875 | 264 | 4129139 | 3942145 | 186994 | Contrato N°224781 "Construcción Varadero Artesanal en Puerto Natales", adjudicado Res. DROP (TR) N°9 del 13.08.2015, tramitada el 08.10.2015, por un monto de $3.513.237.251.- a la empresa SICOMAQ Ltda., financiado con recursos sectoriales. Plazo de ejecución de 540 días corridos. Contrato N°224762 "Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra: Construcción varadero Artesanal en Puerto Natales", adjudicada por Res. DROP (TR) N°11 del 09.09.2015 y tramitada el 20.10.2015, por un monto de $261.327.840.- a la consultora INGELOG S.A., financiada con fondos sectoriales. Plazo de ejecución 540 días corridos. Contrato N°261880 "Construcción Varadero Artesanal en Puerto Natales - etapa 2", adjudicado por Res. DROP (Ex) N°183 del 10.08.2018 y tramitada el | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste de cubicaciones de material confinado en el varadero | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Tuvo que realizarse obras extraordinarias para mejorar la calidad del suelo para las fundaciones del galpón. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 7790 | 7790 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay desviaciones entre la magnitud recomendada y ejecutada finalmente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se ajusta magnitud a la que realmente se utilizó para dimensionar de mejor manera la intervención en el borde costero, con los metros cuadrados que se generaron para el varadero. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se modificó la unidad y cantidad de magnitud, de "unidad" a m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud |  |  | A. Causas relacionadas con la magnitud |  |  | Etapa 1 recepción provisoria sin observaciones el 21.12.2016 Etapa 2 recepción provisoria con reservas de fecha 26.04.2019, se da plazo hasta 31.05 2019 para efectuar mejoras. Etapa 2 recepción provisoria sin observaciones el 30.05.2019 | 30/05/2019 | Etapa 1 recepción definitiva el 02.03.2018 Etapa 2 recepción definitiva el 26.11.2019 | 26/11/2019 | SI | 30/11/2016 | No existen anomalías en la actual operación del varadero. |  | En Operación | Varadero entregado para su administración, operación y explotación a la Asociación gremial de Pescadores Artesanales de Puerto Natales. Quienes velan por el adecuado funcionamiento del mismo, respetando reglamentación vigente fiscalizada por la Autoridad Marítima. | CRISTINA DE LOURDES SALAZAR CAMPOS | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4152200% | 4194600% | 424 | 4197800% | 32 | 4221700% | 239 | 4228500% | 68 | 4228500% | 68 | 4228500% | 0 | 4235200% | 67 | 830 | 406 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Como la asignación se creo en diciembre 2014, sólo se licitó ese año y la adjudicación se realizó el año 2015 | [6 empty] | PRECIOS UNITARIOS Y SUMA ALZADA | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Postuló al SNI a etapa de diseño y ejecución. | 361000 | 0 | 0 | 0 | 4768 | 3350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715768 | 371869 | 0 | 0 | 0 | 4912 | 3450861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827642 | Se corrige Montos de RS que da origen a la ejecución (de fecha 03/11/2014) por montos actualizados a moneda 2013. | 193775 | 0 | 0 | 0 | 264 | 3944436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138475 | LAS OBRAS CIVILES INCLUYEN CONTRATO ETAPA I Y II CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES DE CONTRATO. | 188698 | 0 | 0 | 0 | 264 | 3940177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129139 | 186994 | BIP > SIGFE | 188698 | 0 | 0 | 0 | 264 | 3753183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942145 | 210106 | 0 | 0 | 0 | 289 | 4195991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406386 | LOS GASTOS TOTALES EN OBRAS CIVILES INCLUYEN CONTRATOS DE ETAPA I Y II CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES Y REAJUSTES. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Consiste en aumento de obras, obras extraordinarias y ajuste de cubicaciones de acuerdo a las cubicaciones en terreno y los ajustes a medida que el relleno se fue compactando. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Ajuste de cubicaciones que variaron respecto de lo estimado ya que una vez compactado el relleno fue cediendo y eso hubo que compensarlo. | [8 empty] | 540652.9595 | 0 | 0 | 0 | 7140.9243 | 5017140.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564934.8808 | 0 | 261463.5862 | 0 | 0 | 0 | 334.7486 | 5294212.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5556011.2787 | 242684.7596 | 0 | 0 | 0 | 334.7486 | 5087028.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5330048.0605 | -0.16035 | -4.2208 | 1.393 | -4.067 |  | 684.2167 | 653.0204 | El proyecto tuvo variaciones en las obras civiles producto de ajuste de cubicaciones y de obras extraordinarias, que no significaron cambios superiores al 10% del monto recomendado (3 modificaciones de contrato por un total de $133.840.732). El cambio más relevante es la contratación de un 55% menos de los recursos originalmente recomendados para las consultorías, esto se debe a que se realizó un sólo contrato en este ítem que abarco la asesoría a la inspección únicamente al primer contrato de obras civiles. El costo real de ejecución resulto ser un 0.16% menor al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CRISTINA DE LOURDES SALAZAR CAMPOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4760808 | 133841 | 2.811% | El contrato N°224781 sufrió 3 modificaciones de contrato por un total de $133.840.732.- correspondientes a ajustes de cubicaciones y obras extraordinarias consistentes en mejora de suelo para fundaciones del galpón. No hubo aumentos de plazo. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las obras civiles tuvieron tres modificaciones a los contratos por un total de $133.840.732.- correspondientes a ajustes de cubicaciones y obras extraordinarias consistentes en mejora de suelo para fundaciones del galpón. Si bien la diferencia (2,81%) no es tan relevante, si denota imprecisiones en el diseño que no fueron advertidas originalmente. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1209816 | 1171841 | -3.1389 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAN disminuyó un 3.14% debido a los mayores costos de obra civil. | El proyecto, en términos generales, fue desarrollado de acuerdo a lo recomendado originalmente. No hubo aumentos de plazo durante su ejecución ni de la magnitud de las obras, a pesar de que el contrato tuvo tres modificaciones por ajuste de cubicaciones y obras extraordinarias. Estas modificaciones significaron un aumento en los costos de un 2,8% del costo recomendado para la Etapa 1. Al término de la ejecución del proyecto se confirman los indicadores de rentabilidad sociales, que fueron calculados originalmente, siendo convenientes para la sociedad en su conjunto. Por otro lado existen muy significativas diferencias en el ítem de gastos administrativos equivalente a un -95,17% (entre lo recomendado y contratado), ello debería ser motivo de análisis por parte de nuevos proyectos de este sector presentados por la unidad técnica, tarea que debería ser estudiada por el analista al momento de efectuar nuevas revisiones de este tipo de proyectos. | ROBERTO AGUERO B. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30159472-0 | CONSTRUCCION CONJUNTO VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA IMPOSIBILIDAD QUE TIENEN LAS PERSONAS MAYORES DE PROPORCIONARSE A SÍ MISMAS UNA VIVIENDA CON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA ASEGURAR SU CALIDAD DE VIDA, HACIÉNDOSE NECESARIA LA ACCIÓN DEL ESTADO QUE LES PERMITA, DESDE UNA CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LA INTERVENCIÓN. | CONSIDERA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN TÉCNICA Y RECEPCIÓN DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS EN TERRENOS PROPIEDAD DEL SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, UBICADO EN LA POBLACIÓN RAÚL SILVA HENRÍQUEZ ENTRE AVENIDA FREI, RAÚL SILVA HENRÍQUEZ, PASAJE DOCTOR JUAN RAJCEVIC Y CALLE HORNILLAS. EL PROYECTO ESTÁ DESTINADO A ACOGER ADULTOS MAYORES VALENTES, VULNERABLES SOCIALMENTE QUE REQUIEREN SOLUCIÓN HABITACIONAL. ADEMÁS CONSIDERA LA ENTREGA EN COMODATO LAS VIVIENDAS A SENAMA PARA SU EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y MANTENCIÓN. EL CONDOMINIO CONSTA DE 20 VIVIENDAS EQUIPADAS 18 DE 27,3 M2 Y 2 DE 31.1 M2 DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. LAS VIVIENDAS CONSIDERAN BAÑO, COCINA-E-ESTAR-COMENDO Y DORMITORIO. CUENTA ADEMÁS CON UN ÁREA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE 176 M2 CONSISTENTE EN: SALA DE USOS MÚLTIPLES (51,35 M2), COCINA (11,2 M2), ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS (9,0 M2), RECEPCIÓN (9,0 M2), SERVICIO DE LAVADO (17,7 M2), BODEGAS (8,0 M2), CIRCULACIONES, SALA DE CALDERAS, ACCESOS, MUROS Y OTROS (54,45 M2). | 0 |  |  |  | 14 | 7 |  | -50 | [12 empty] | 18 | 1 |  | -94.4444 | 12 | 16 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480 | [12 empty] | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 |  | -5.5556 | -5.5556 | El Plazo total del proyecto varió un -5,56% con respecto al recomendado. Los plazos de Consultorías y Gastos Administrativos fueron un 50% menores. El plazo de Obra civil es el único ítem con aumento en sus tiempos, el contrato tuvo 3 ampliaciones de plazo (60, 30 y 30 días), lo que aumento el plazo contratado de 360 días a 480 días corridos; esto se debió a que la Unidad Técnica detectó falencias en los diseños contratados por errores en el análisis de emplazamiento de edificaciones aledañas y por deficiencias en las especificaciones técnicas para el cumplimiento de normativas, lo que derivó en un incremento en los plazos de un total de 120 días. A pesar de los cambios que sufrió el proyecto, no hubo tiempos muertos. El detalle de las causas del incremento en el plazo de obra civil del proyecto fueron las siguientes: 1. Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno: Se debieron modificar las dimensiones del proyecto en ejecución, ya que no se cumplía la cabida en el terreno existente, derivados del error de emplazamiento de la edificación colindante perteneciente al SENAMA, Centro Diurno Adulto Mayor, lo cual implica disminuciones de obra, aumentos de obra y obras extraordinarias. 2. Adecuación de especificaciones técnicas: Se corrigieron falencias puntuales de los dos baños de las viviendas de discapacitados, que por diseño no estaban cumpliendo la normativa. 3. Deficiencias técnicas: Se mejoraron situaciones puntuales, complementando la capacidad de resistencia al fuego de la sede social, perteneciente al proyecto en ejecución, ya que el diseño no estaba cumpliendo con la normativa. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 27/11/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se debieron modificar las dimensiones del terreno del proyecto en ejecución, ya que no se cumplía la cabida en el terreno existente, derivados del error de emplazamiento de la edificación colindante perteneciente al SENAMA, Centro Diurno Adulto Mayor, lo cual implica disminuciones de obra, aumentos de obra y obras extraordinarias. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se corrigieron falencias puntuales de los dos baños de las viviendas de discapacitados, que por diseño no estaban cumpliendo la normativa. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Se mejoraron situaciones puntuales, complementando la capacidad de resistencia al fuego de la sede social, perteneciente al proyecto en ejecución, ya que el diseño no estaba cumpliendo con la normativa. | [5 empty] | 948663 | 2100 | 950763 | 718136 | 232627 | Fueron efectuados dos contratos asociados al BIP (obras civiles y consultoría), los que fueron pagados con recursos del Gobierno regional. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se mejoraron situaciones puntuales, complementando la capacidad de resistencia al fuego de la sede social, perteneciente al proyecto en ejecución, ya que el diseño no estaba cumpliendo con la normativa. | [8 empty] | UNIDAD | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Respecto de la magnitud del proyecto, ésta no tuvo variaciones. Se proyectó 812 m2 y se ejecutaron 812 m2., es decir el 100% de cumplimiento en este ámbito. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | El 05 de marzo de 2020, la Comisión Receptora nombrada por Resolución Exenta Nº 322 de fecha 03 de marzo de 2020, procede a recibir las obras del proyecto, donde luego de efectuar el recorrido de la obra en que se ejecutaron los trabajos que conforman el proyecto, ha podido constatar que estos se encuentran ejecutados en su totalidad, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Bases del contrato, y acuerdan recibir las obras en conformidad. | 05/03/2020 |  |  | SI | 16/06/2021 | La entrega formal a SENAMA fue retrasada debido a la situación de estado de excepción decretado por motivo de la pandemia COVID, lo que significó disponer de las instalaciones para uso como residencia sanitaria antes de entregarlas a SENAMA. |  | En Operación | En cuanto a situaciones positivas se puede mencionar el equipo de profesionales a cargo del proyecto por parte de la empresa contratista, así como el apoyo por parte de la AITO y de la Unidad de Arquitectura de SERVIU. En cuanto a situaciones negativas, se podría mencionar que el diseño presentaba algunas deficiencias por lo que se debieron ir mejorando mediante convenios Ad Referéndum, lo que se tradujo en modificaciones de obras y ampliaciones de plazo. | DAVID RIVEROS STRANGE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4264800% | 4264800% | 0 | 4289200% | 244 | 4340500% | 513 | 4337500% |  | 4337500% |  | 4343100% | 56 | 4345200% | 21 | 804 | 804 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La priimera licitacion resulto desierta debido a que los oferentes llegaron por sobre el monto oficial, por lo cual, se debio realizar un aumento de recursos previo a la segunda licitacion, para el item OOCC. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVIU REGION DE MAGALLANES | SI | SERVIU REGION DE MAGALLANES | Proyecto siguió dos etapas del ciclo de vida de un proyecto: Diseño y Ejecución. Para ambas etapas, Diseño y ejecución, Unidad Formuladora fue la SEREMI MINVU, quién presentó al Sistema Nacional de Inversiones, la iniciativa de inversión.. La Unidad Técnica que ejecutó ambas etapas fue SERVIU Regional de Magallanes y Antártica Chilena. La etapa de diseño, fue financiada a través de recursos sectoriales, y la ejecución, fue financiada por el Gobierno Regional a través de recursos del FNDR. | 29414 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 770670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802184 | 29414 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 770670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802184 | SIn Observaciones. | 12800 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1039507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054407 | Sin observaciones | 12800 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1039612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054512 | 336376 | BIP > SIGFE | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718136 | 6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736805 | CONSULTORIA AÑO 2019 FOLIOS SIGFE 2227-2482-2738-3037 $6.400.000 / AÑO 2020 FOLIOS 129-485-694. $ 6.400.000 GASTO ADMISNISTRATIVO : AÑO 2018 FOLIO SIGFE 368 $2.100.000.+ OBRAS CIVILES AÑO2018 FOLIOS 2908 $14.518.604 / AÑO 2019 04-329-473-714-1088-1236-1651-1942-2215-2534-2693-2914-3167 $ 711.735.863 / AÑO 2020 79-345-743 $313.357.144 LA DIFERENCIA CON EL MONTO SIGFE, TOTAL SIGFE SE DEBE A QUE EL GASTO DESCRITO A TOTAL SIGFE, SOLO CORRESPONDE AL GASTO DEL AÑO 2019. | MONTOS FINALES. Monto Inicialmente recomendado 2017 : $802..184.000 Monto Suplementado 2018: $1.020.090.000 Monto Adjudicado: $1.069.020.600 MOnto adjudicado + aumento de obra:$1.071.125.611 MONTO GASTADO FINAL: $1.054.511.611 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | La priimera licitacion resulto desierta debido a que los oferentes llegaron por sobre el monto oficial, por lo cual, se debio realizar un aumento de recursos previo a la segunda licitacion, para el item OOCC. En la segunda licitacion, los oferentes llegaron dentro del 10% del monto recomendado actual, adjudicandose con esta modalidad a la Constructora Axis SA. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | La Res Ex DPIR N°65 de fecha 10.02.2020, aprueba el convenio suplementario por un monto de $2.105.011. Dicho ajuste presupuestario tuvo por finalidad que la edificacion cuente con una memoria de resistencia al fuego, de acuerdo a lo exigido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion en su articulo 4.3.26. | [5 empty] | 36189.1557 | 0 | 0 | 0 | 2583.805 | 948189.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986962.4286 | 1224231.0701 | 14713.0501 | 0 | 0 | 0 | 2517.99 | 1246540.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263771.1155 | 14713.0501 | 0 | 0 | 0 | 2517.99 | 1201621.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218852.3983 | 28.0465 | 23.4953 | 26.728 | -3.5543 | -0.43935 | 60942.6199 | 60081.0679 | Proyecto fue recomendado el año 2016. Recibió recursos el año 2018, siendo licitado el mismo año, la primera licitación fallida por problemas de precios de mercado, debido a lo cual tuvo que ser re-evaluado, de manera de incrementar el costo de obras civiles a precios actualizados durante el proceso presupuestario 2018. Licitado por segunda vez, fue adjudicado de acuerdo al nuevo costo. Respecto de los costos del proyecto, para la asignación de consultorías, se contrató un 59% menos a lo recomendado. Además, SERVIU dispuso de personal propio, por lo que, tanto el ITO SERVIU como el asesor al ITO hicieron labores de fiscalización en este proyecto, con gasto inferior a lo inicialmente estimado. En relación al costo en obras civiles, puede indicarse que lo contratado final superó a lo recomendado inicial (del año 2016) en un 31% debido a modificaciones para el cumplimiento de normativa y de mejoramiento en la ejecución del proyecto. Se observa además, que los gastos ingresados al sistema están incompletos (costos reales), menores en un 3,55%..También se observan diferencias entre el gastado BIP con SIGFE, esto se explica porque no todos los gastos se ingresaron a estos sistemas, SIGFE registra el 68% del gasto del proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RODRIGO ANDRES PÉREZ OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 913672 | 2105 | 0.2304% | Se solicitaron mayores recursos para complementar la capacidad de resistencia al fuego de la sede social, perteneciente al proyecto en ejecución. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 869767 | 1078864 | 24.0406 | La re-evaluación efectuada al proyecto, por sobre el 10% del costo recomendado, se debió a las siguientes causas. 1. Entrada en vigencia de nueva normativa respecto al aumento de la resistencia del hormigón para la región y en consecuencia un aumento en el costo por M$ 34.429. 2. Cambio en el formato de bases administrativas especiales de SERVIU, para considerar el aumento de personal (Jefe de producción y jefe de programación , jefe área de prevención de riesgos y jefes de cambio de Servicios., aumentando el presupuesto en M$ 48.865.- Incorporación de obras complementarias de terminaciones y equipamiento para mejoramiento del proyecto por M$ 38.820, además de coherencia entre el costo del proyecto y monto de la ficha IDI, por M$ 108.163, todo lo cual derivó en una variación total de M$ 230.277 (moneda PP 2020)., experimentando un incremento del 28,28% respecto al monto inicial aprobado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 80811 | 93793 | 16.0646 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 926897 | 1075793 | 16.0639 | Real > Recomendado | Dado que el proyecto tuvo un costo mayor en la asignación Obras Civiles, esto redundó en una variación del 16% del indicador del proyecto, en este caso del Valor actualizado total de costos del proyecto VAC, el cual se incrementó. | La iniciativa fue presentada al S.N.I. en las etapas de diseño y ejecución, ambas ejecutadas por SERVIU Magallanes, quedando RS el año 2016 para su ejecución. El proyecto fue licitado dos veces ya que el precio de mercado estaba por sobre el recomendado, debió ser reevaluado aumentando el costo recomendado en un 24% para la segunda licitación, la que fue exitosa. Durante la ejecución, la Unidad Técnica detectó falencias en las especificaciones técnicas para cumplir con las normativas, las cuales hubo que agregarlas a los diseños e implementarlas, significando mayores costos y plazos. Todo lo anterior derivó en un incremento en el plazo de obra civil en un total de 120 días. No hubo tiempos muertos. Puede establecerse que las principales variaciones del proyecto se produjeron en los costos de obras civiles y en Consultorías. El primero de ellos, básicamente por deficiencias técnicas en el diseño arquitectónico, referente a especificaciones técnicas en el diseño que se encontraron fuera de norma, además de cambios avalados por unidad técnica, de manera de "mejorar" el proyecto. El detalle de las causas del incremento en los costos y plazos durante la ejecución del proyecto fueron las siguientes: 1. Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno: Se debieron modificar las dimensiones del terreno del proyecto en ejecución, ya que no se cumplía la cabida en el terreno existente, derivados del error de emplazamiento de la edificación colindante perteneciente al SENAMA, Centro Diurno Adulto Mayor, lo cual implica disminuciones de obra, aumentos de obra y obras extraordinarias. 2. Adecuación de especificaciones técnicas: Se corrigieron falencias puntuales de los dos baños de las viviendas de discapacitados, que por diseño no estaban cumpliendo la normativa. 3. Deficiencias técnicas: Se mejoraron situaciones puntuales, complementando la capacidad de resistencia al fuego de la sede social, perteneciente al proyecto en ejecución, ya que el diseño no estaba cumpliendo con la normativa. En relación a Consultorías, los recursos utilizados se redujeron en un 59% a los inicialmente previstos. Respecto de la magnitud del proyecto, ésta no tuvo variaciones. El indicador sufrió una variación de un 27,6% superior a lo calculado ex-ante, debido al incremento en los costos. El 05 de marzo de 2020, la Comisión Receptora nombrada por Resolución Exenta Nº 322 de fecha 03 de marzo de 2020, procede a recibir las obras del proyecto. Proyecto entró en operaciones el 16 de junio de 2021. La entrega formal a SENAMA fue retrasada debido a la situación de estado de excepción decretado por motivo de la pandemia COVID, lo que significó disponer de las instalaciones para uso como residencia sanitaria antes de entregarlas a SENAMA. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30419874-0 | REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE INDEPENDENCIA, ETAPA II | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE VEREDAS ETAPA II TIENE COMO OBJETIVO LAS RECONSTRUCCIÓN DE LAS VEREDAS DE 30 VÍAS, ESTA INICIATIVA ES LA CONTINUACIÓN DE OTRO PROYECTO PRESENTADO Y BUSCA MEJORAR LAS CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO PEATONAL PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE INDEPENDENCIA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE VEREDAS DE LA SEGUNDA ETAPA CORRESPONDIENTE A 70461 M2 EN MATERIALIDAD DE HORMIGÓN Y BALDOSA CUYA EJECUCIÓN BENEFICIARA A 30 CALLES ABARCANDO LAS 26 UNIDADES VECINALES DE LA COMUNA. LAS MATERIALIDADES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO SON VEREDAS DE HORMIGON EN ESPESORES DE 0,07 Y 0,10 M. BALDOSAS DE 0,40*0,40M Y CALZADAS DE 0,16M. EL PROYECTO CONSIDERA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIÓN DE FAENAS, OBRA GRUESA (DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PREVIAS A LA ENTREGA DE LA OBRA (ASEO GENERAL). | 73760 |  |  |  | 7 | 7 |  | 0 | [12 empty] | 2 |  |  | -100 | 7 | 13 |  | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 382 | [12 empty] | 9 | 9 | 13 | 13 | 0 |  | 44.4444 | 44.4444 | Las obras civiles registran una ampliación de plazo que suma 112 días al plazo contractual, esto producto de solicitudes de la ciudadanía sobre el diseño del proyecto; particularmente existieron demandas extraordinarias, no incluidas en proyecto original, referidas a accesos unifamiliares y no unifamiliares. Lo anterior derivó en una variación del 81,9% sobre lo recomendado. El plazo real total varió 44,44% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por las razones antes mencionadas. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 12/12/2016 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Demandas extraordinarias no incluida en proyecto original, referidas a accesos unifamiliares y no unifamiliares. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | accesos unifamiliares y no unifamiliares. | [8 empty] | 2434570 | 0 | 2434570 | 2416699 | 17871 | No existieron recursos propios involucrados ni tampoco Gastos sin contrato. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SE SOLICITA REEVALUACION DEL PROYECTO, SE ADJUNTA EN ANTECEDENTES DIGITALES | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | NO SE EJECUTA ITEM OTROS GASTOS POR DESCONOCIMIENTO DEL ITEM PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 70461 | 70461 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se ejecutaron las magnitudes establecidas en el proyecto, es decir, los 70.461 metros cuadrado estimados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | En cuanto a la Recepción Provisoria con observaciones, cursada con fecha 04-01-2018, las principales observaciones en esta recepción fueron las siguientes: - Limpieza y fragüe en dispositivos de rodados en diversas calles de la comuna - Hormigones fisurados - Fragüe en tramos de baldosas - Instalación de tapas de guardallaves En cuanto a la recepción Provisoria sin observaciones fue de fecha 22-01-2018 | 22/01/2018 | La recepción definitiva emitida por el SERVIU se realizó el 10-09-2020 N. de Acta 485 | 10/09/2020 | SI | 23/01/2018 | Proyecto ejecutado y recepcionado, con fechas entregadas. | Proyecto ejecutado y recepcionado, con fechas entregadas. | En Operación | Entre las situaciones positivas se resume la conformidad de parte de la comunidad, especialmente la población adulto mayor de la comuna respecto a la intervención que mejoró su movilidad y facilidad de desplazamiento. Entre las situaciones negativas se puede mencionar en la etapa de ejecución las molestias inherentes a las faenas de construcción (demolición, polvo en suspensión, presencia de escombros, entre otros). | TAMARA LECAROS AVILES | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4244600% | 4244600% | 0 | 4274600% | 300 | NA | 0 | 4274700% | 1 | 4274700% | 1 | 4274700% | 0 | 4276600% | 19 | 320 | 320 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Existe la intención por parte de UT de modificar proyecto que finalmente no fue reflejada en proceso | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Existe la intención por parte de UT de modificar proyecto que finalmente no fue reflejada en proceso | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El diseño de la etapa fue aprobado por serviu metropolitano a través del Ord.N°64494 de fecha 10/03/2016. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2327251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335501 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2327251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335501 | Según plataforma SAGIR, los gastos administrativos no fueron utilizados. | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434567 | Obras civiles por $2.427.259.438.- Consultorías por $7.307.800.- | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434567 | 17868 | BIP > SIGFE | 7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416699 | 7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615378 | Según plataforma SAGIR, los gastos administrativos no fueron utilizados. | Según Plataforma SAGIR, se informan problemas importantes en la ejecución de la obra. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se utilizaron | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se solicito reevaluación por diferencias en proyecto | [8 empty] | 9445.583 | 0 | 0 | 0 | 1686.2249 | 3140188.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151320.6327 | 0 | 8991.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986363.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995355.0396 | 8995.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979060.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988055.2516 | -4.9492 | -5.1809 | -5.1312 | -0.2437 |  | 42.4072 | 42.2796 | Las obras civiles presentan una variación de -5,13% por problemas relacionados con las modificaciones de obra, de hecho se solicitó reevaluación por diferencias en el proyecto. NO SE EJECUTA ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DESCONOCIMIENTO DEL ITEM PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO. El costo real total varió -5,18% respecto al recomendado, por las razones antes mencionadas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NAYSA MARIN PEREIRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existió reevaluación de la iniciativa. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 161084 | 152859 | -5.106 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. De esto resulta una variación de -5,11% en relación al indicador original. | Las obras civiles registran una ampliación de plazo que suma 112 días al plazo contractual, esto producto de solicitudes de la ciudadanía sobre el diseño del proyecto. El plazo real total varió 44,44% respecto al recomendado, incluyendo tiempos muertos, por la razón antes mencionada. Cabe señalar que no existió reevaluación de la iniciativa. En cuanto a costos, las obras civiles presentan una variación de -5,13% por problemas relacionados con las modificaciones de obra, de hecho se solicitó reevaluación por diferencias en el proyecto. NO SE EJECUTA ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DESCONOCIMIENTO DEL ITEM PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO. Finalmente el costo real total varió -5,18% respecto al recomendado. Se ejecutaron las magnitudes establecidas en el proyecto, es decir, los 70.461 metros cuadrado estimados. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE EX POST SE CALCULÓ CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO OBTENIENDOSE UN CAE MENOR AL RECOMENDADO. De esto resulta una variación de -5,11% en relación al indicador original. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30411322-0 | CONSTRUCCION SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL EL MANZANO-RECOLETA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | RECOLETA | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL ÁREA DE INFLUENCIA , EXISTE UNA POBLACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES, QUE PRESENTA UN BAJO DESARROLLO SOCIO-COGNITIVO, DEBIDO A UNA ESCASA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE-ESCOLAR. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 SALAS CUNA Y 3 NIVELES MEDIO EN CALLE EL MANZANO 538 COMUNA DE RECOLETA, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS Y EL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN CONSIDERADO EN EL ITEM OTROS GASTOS. TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SEGÚN NORMATIVA CORRESPONDIENTE. CON ESTE PROYECTO SE INSTALA UNA CAPACIDAD DE 60 CUPOS PARA LA ATENCIÓN DE SALA CUNA Y DE 84 PÁRVULOS EN NIVEL MEDIO, VIA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE JUNJI, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES ÁREAS: .-RECINTOS DOCENTES: SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, AMBOS NIVELES Y SALA DE EXPANSIÓN. .-RECINTOS ADMINISTRATIVOS: OFICINA DE DIRECCIÓN, DE EDUCADORAS, HALL DE ESPERA, SALA MULTIUSO, SALAS COMUNITARIAS, SALAS DE AMAMANTAMIENTO, BODEGAS Y BAÑOS. .-ÁREA DE SERVICIOS: COCINA, COCINA DE LECHE, BODEGAS Y BAÑO. .-ÁREAS CUBIERTAS .-ÁREAS EXTERIORES LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS ES LA SIGUIENTE: 1ER PISO: 500,07 M2; 2DO PISO: 515,48 M2; SUPERFICIE CUBIERTA: 129,06 Y ESPACIOS EXTERIORES 908,99M2. EL PROYECTO CONTEMPLA LA EDIFICACIÓN EN DOS PISOS, EN SISTEMA CONSTRUCTIVO PANEL CIP Y FACHADA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. LOS RECINTOS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DISEÑAN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA PAM-CR. | 144 |  |  |  | 4 | 18 |  | 350 | 1 |  |  | -100 | 1 |  |  | -100 | [8 empty] | 8 | 17 |  | 112.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 62 | 99 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 516 | [8 empty] | 2 |  |  | -100 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 |  | 125 | 125 | Las obras civiles tuvieron una variación de plazo de 115% respecto al recomendado, mientras que las consultorías tuvieron una variación de plazo de 340% respecto al recomendado. Según informa JUNJI el aumento de plazo se debe a atrasos en revisión de proyecto de arquitectura por parte de la DOM, modificaciones al proyecto debido al corte de tres araucarias y a que el proyecto tuvo ajuste de cubos, por esto es que se registran 4 ampliaciones de plazo sumando 246 días adicionales. Por lo anterior es que el plazo total varió en 125% por sobre el recomendado. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 15/05/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | aumento de plazo producto de atrasos en revisión de proyecto de arquitectura por parte de la DOM y modificaciones al proyecto debido al corte de tres araucarias. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | proyecto tuvo ajuste de cubos lo que implicó un aumento de plazo de 14 días corridos | [8 empty] | 940091 | 0 | 940091 | 792228 | 147863 | Otros gastos, pago permiso de edificación por un valor de $1.706.179.- Obras Civiles y especialidades $914.403.712 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | proyecto tuvo modificaciones de costos asociadas a obras extraordinarias, ajuste de cubos, aumento y disminución de obra | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | diseño de especialidades se contrató directamente dentro del contrato de obras civiles y no como item independiente de gasto | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 2054 | 2054 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Lo recomendado originalmente consideraba 1ER PISO: 500,07 M2; 2DO PISO: 515,48 M2; SUPERFICIE CUBIERTA: 129,06 Y ESPACIOS EXTERIORES 908,99M2, (1.144 cubierto y 908 abierto), lo que totaliza 2054 que es lo que finalmente se ejecuta. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | sin observaciones | 06/03/2020 | sin recepción aún por incumplimientos del contratista respecto de la subsanación de observaciones durante el período de garantía de la obra |  | SI | 01/04/2021 |  |  | En Operación |  | ALEJANDRA OLIVA VÁSQUEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4224800% | 4236700% | 119 | 4259300% | 226 | NA | 0 | 4285700% | 264 | 4285700% | 264 | 4287000% | 13 | 4291700% | 47 | 669 | 550 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | Imposibilidad de adjudicado de presentar garantías y seguros exigidos. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Para esta meta se acordó entre MDSF y JUNJI, realizar diseño con ejecución en una sola etapa. | 47691 | 31520 | 2779 | 0 | 0 | 938730 | 0 | 0 | 1970 | 0 | 1022690 | 49885 | 32970 | 2907 | 0 | 0 | 981916 | 0 | 0 | 2061 | 0 | 1069739 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938195 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 940091 | Consultoria ARMOVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA F.Inicio 01/05/2017 F.Termino 26/01/2020 Monto-44.119 Obras Civiles ARMOVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA F.Inicio 01/05/2017 F.Termino 26/01/2020 Monto-887.219 Otros Gastos F.Inicio 25/03/2018 F.Termino 06/12/2018 Monto-2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938195 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 940091 | 147863 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790332 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 792228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843083 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 845087 | Obras Civiles 2017 Jul-12.122 Ago-59.384 Sep-29.335 Oct-37.482 Nov-128.221 Dic-85.110 2018 Feb-38.422 Mar-48.765 Abr-81.155 May-78.54 Jun-71.523 Jul-62.370 Ago-40.946 Sep-27.995 Oct-26.912 Nov-43.971 Dic-8.038 2019 May-31.940 Jul-24.666 Nov-.1294 Otros Gastos Abr-1.896 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ejecución de obras extraordinarias. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 67310.5587 | 44486.3809 | 3922.7992 | 0 | 0 | 1324912.0882 | 0 | 0 | 2781.2499 | 0 | 1443413.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154087.0634 | 0 | 0 | 2274.0207 | 0 | 1156361.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133990.8027 | 0 | 0 | 2274.0207 | 0 | 1136264.8233 | -19.887 | -21.2793 | -14.4101 | -1.7379 |  | 553.1961 | 552.089 | La asignación de obras civiles, la cual contempla la asignación de consultorías, presenta una variación del costo real de -14,41% lo cual se debe a modificaciones de las cantidades de obra solicitadas por el mandante y cambios de profesionales para la ITO - ATO. No hay ingreso de datos del gasto de equipos y equipamiento. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 21,28% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1272018 | 20553 | 1.616% | Obras civiles: aumentos, disminuciones, obras extraordinarias y ajuste de cubos | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 359387 | 351266 | -2.2597 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se calcula el indicador económico CAE ex post y este presenta una variación de -2,26% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras . No hay certeza de los costos de equipos y equipamiento, por lo que el CAE solo considera obras civiles y consultorías. | El plazo total presentó una variación de 125% por sobre el plazo recomendado debido a problemas en el diseño del proyecto y a atrasos en aspectos normativos. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 21,28% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto. En relación con los indicadores económicos del proyecto, el CAE presenta una variación de -2,26% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30198322-0 | CONSTRUCCION SISTEMA CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, CURACAVI | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | CURACAVI | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | OTROS PROTECCION CIVIL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | AUMENTO DE DELITOS DE CONNOTACIÓN SOCIAL SEGÚN CARABINEROS Y ENCUESTA ENUSC. AUMENTO NIVEL DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD DE VECINOS DE CURACAVI. ESTE SISTEMA BUSCA CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE APOYO A VIGILANCIA PREVENTIVA Y MEDIO DE PRUEBA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO MEDIANTE EL REGISTRO VISUAL DE HECHOS DELICTIVOS | LA INICIATIVA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMO PARTE DE UN PLAN DE SEGURIDAD MUNICIPAL EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y LA COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA 63° COMISARÍA DE CARABINEROS DE CURACAVI, QUE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA Y 4 LECTORES PLACA PATENTE, EQUIPAMIENTO DE SOPORTE Y DE UNA CENTRAL DE MONITOREO QUE ESTARÁ UBICADA EN 63 Comisaria de Curacavi Ambrosio OHiggins 2211 | 32838 |  |  |  | 5 | 6 |  | 20 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 5 | 8 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 225 | [12 empty] | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 |  | 60 | 60 | Según los datos aportados por las unidades técnica y financiera, se tiene lo siguiente: Debido a manifestaciones ocurridas en el país a causa del estallido social, la empresa se vio obligada a detener las obras hasta que fuese posible retomarlas. Además se produjo un atraso en la autorización de BNUP desde municipio y existió un aumento de plazo que en total implicó 105 días de ampliación. Por estos motivos es que el plazo de las obras civiles se retrasó tres meses y las consultorías un mes, presentando una variación del plazo total equivalente a 60% por sobre el recomendado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 27/05/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Debido a manifestaciones ocurridas en el país a causa del estallido social, la empresa se vio obligada a detener las obras hasta que fuese posible retomarlas. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Atraso en la autorización de BNUP desde municipio | [8 empty] | 268327 |  | 268327 | 149015 | 119312 | Proyecto construccion sistema de videotelevigilancia $259.743.725, de contrato con fecha 11 de abril 2019 con una duración de 120 días. ATO $1.500.000 (los primero 5 meses) y $1.084.000 ( último pago por 22 días) con una duración desde el 01 de junio al 22 de noviembre del año 2019. | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | UNIDAD | 14 | 14 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Originalmente se recomendaron 14 cámaras de seguridad en el proyecto y finalmente se instaló la misma cantidad por lo que no hubieron cambios en la magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción de la obra con las siguientes consideraciones: Se hace entrega de un juego de llaves al encargado de seguridad Comunal de la Ilustre Municipalidad de Curacavi. Dicho juego de llaves contiene: -1 llave para el acceso a la sala de operaciones. -2 llaves para el acceso al rack informatico. -3 llaves para el acceso al generador de corriente. Quedando una copia de la llave que accede a la sala de operaciones en Carabineros. | 16/01/2020 |  |  | SI | 13/01/2020 | el mantenimiento de las camaras es luego de 5 a 6 hrs desde que se da aviso a la empresa encargada, por lo que dificulta la continuidad del sistema de seguridad. Esto ocurre cuando se desconectan, descalibran, se ensucian, etc. |  | En Operación | Durante la ejecución del proyecto hubo situaciones de vandalismo hacia las cámaras que se encuentran ubicadas en la plaza de armas de la comuna. | JOAN RIVERA QUINTEROS | MUNICIPALIDAD DE CURACAVI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4296400% | 4347900% | 515 | 4367700% | 198 | NA | 0 | 4356600% |  | 4356600% |  | 4361200% | 46 | 4370900% | 97 | 745 | 230 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La IDI fue postulada directamente a la etapa de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231045 | 8584 | 0 | 0 | 0 | 514 | 259749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268847 | sin observaciones | 8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268327 | sin observaciones | 8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268327 | 119312 | BIP > SIGFE | 8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149015 | 8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152889 | sin observaciones |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | 9993.6628 | 0 | 0 | 0 | 598.0084 | 302410.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313002.3816 | 313003.5164 | 9993.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302405.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312398.6995 | 9993.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298883.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308877.5986 | -0.19287 | -1.3178 | -1.1662 | -1.1271 | -1.3182 | 22062.6856 | 21348.8526 | Las consultorías tuvieron una variación del costo real de -5,37%, esto se debe a cambios en la cantidad de profesionales para la ITO - ATO. Por otra parte, las obras civiles tuvieron una variación de -6,48% por modificaciones de obra; específicamente por cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno. En cuanto a los gastos administrativos, a pesar de que recomendaron éstos no se contrataron ni se ejecutaron por lo que no presenta variación. De esta manera se aprecia una variación del costo real total -6,62% por debajo del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 250508 | 275837 | 10.1111 | La IDI fue objeto de reevaluación una vez, debido a que el proyecto no se llevará a cabo en la localización determinada originalmente, cambiando la instalación de la estación de monitoreo a la 63° Comisaría de Carabineros, ubicada en calle Ambrosio O Higgins N° 2211 de la comuna de Curacaví, por una mejor gestión de los recursos, toda vez que dicha institución policial es la mejor preparada para la pronta reacción y respuesta para la oportuna prevención de delitos, además de conseguir un mejor aprovechamiento de tan importante herramienta de apoyo a la vigilancia preventiva y medio de prueba ante el Ministerio Público. Se incorpora el ítem Consultorías por M$ 8.334 y el ítem Gastos administrativos por M$ 500 por lo que aumentan los costos del proyecto reevaluado en 10.11% en comparación con el recomendado originalmente. En este nuevo escenario los indicadores resultantes de la evaluación son los siguientes: VAC M$ 279.210 y CAE M$ 66.284. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 67851 | 64789 | -4.5128 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico CAE tuvo una variación de -4,51% lo cual se debe a la disminución de los costos totales reales por menores costos tanto en consultorías como en obras civiles. | El proyecto logró cumplir con la instalación de 14 cámaras de vigilancia, sin embargo se destaca que el mantenimiento de las cámaras tarda entre 5 a 6 horas desde que se da aviso a la empresa encargada, por lo que dificulta la continuidad del sistema de seguridad. Esto ocurre cuando se desconectan, descalibran, se ensucian, etc. En relación a los plazos reales, éstos tuvieron una variación de 60% por sobre el recomendado; esto debido a manifestaciones ocurridas en el país a causa del estallido social, atrasos en la autorización de BNUP desde el municipio y a una ampliación de plazo. Se aprecia una variación del costo real total equivalente a -6,62% por debajo del monto recomendado debido a cambios en la obra civil y a menores requerimientos de consultorías. La magnitud real del proyecto no cambió en comparación con lo recomendado, instalando 14 cámaras de seguridad en la comuna de Curacaví. En cuanto al indicador económico CAE, éste tuvo una variación de -4,51% lo cual se debe a la disminución de los costos totales reales por menores costos tanto en consultorías como en obras civiles. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30405473-0 | CONSTRUCCION SAR LOS QUILLAYES, LA FLORIDA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA FLORIDA | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCION DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LA ATENCION DE LA POBLACION A CARGO, DE ACUERDO A ESTANDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORIA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD Y LA PERCEPCION DE SEGURIDAD | EL PROYECTO SAR LOS QUILLAYES CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EN UN PISO EN UN TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO EN JULIO CÉSAR Nº 11400, COMUNA DE LA FLORIDA. EL NUEVO EDIFICIO ESTÁ ESTRUCTURADO EN ACERO GALVANIZADO, Y CONSTA DE UNA SUPERFICIE DE 580,4 M2 QUE ACOGE EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA) CONTEMPLADO PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN. ADEMÁS SE REALIZARÁ POR PARTE DEL MUNICIPIO EL DESPEJE DEL TERRENO, EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CON VEHICULOS ABANDONADOS, DE MANERA DE ENTREGAR EL TERRENO SANEADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. ADICIONALMENTE, EL PROYECTO CONTEMPLA LAS READECUACIONES NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS ACCESOS VEHICULARES, RECINTO PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, ESTANQUE ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SALA DE BOMBAS, SALA DE GRUPO ELECTRÓGENO, Y TODAS LAS INSTALACIONES REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE MANERA AUTÓNOMA. EN SUMA, SE TOTALIZAN CON LA INVERSIÓN DE ESTE PROYECTO 580,4 M2. RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL, TODOS LOS RECINTOS DEL PMA SE ORGANIZAN EN TORNO A UN EJE DE CIRCULACIONES PRINCIPAL, QUE SE EXTIENDE DESDE EL SECTOR DE ACCESO, SALA DE ESPERA Y RECEPCIÓN, GENERANDO 2 ALAS DEL EDIFICIO: UNA DESTINADA A LAS ATENCIONES DE URGENCIA Y LA OTRA A AQUELLAS DE CARÁCTER MÁS AMBULATORIO. ESTE DISPOSITIVO SAR CONTARÁ CON LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CARTERA DE PRESTACIONES, CON UNA AMBULANCIA PARA EL TRASLADO DE LOS USUARIOS, Y CON LA DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS REQUERIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DEMANDA ESTIMADA. . | 51500 |  |  |  | 12 | 18 |  | 50 | 10 | 7 |  | -30 | 10 | 7 |  | -30 |  |  |  |  | 13 |  |  | -100 | 7 | 9 |  | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 270 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | -50 | 9 |  |  | -100 | 13 | 13 | 34 | 43 | 9 |  | 161.5385 | 230.7692 | La variación de plazo real más importante fue en consultorías las cuales tuvieron un aumento de 40,83% sobre lo recomendado, lo que se puede deber a aumento en el plazo real de las obras civiles(28,57%). No hay antecedentes que expliquen de manera específica los aumentos o disminuciones de plazos de todas las asignaciones, pero a modo general la unidad técnica informa que las causas principales son la demora de MINSAL para decretar los recursos y atrasos en la entrega de presupuestos que permita una ejecución presupuestaria acorde a lo programado ex-ante. De esta forma la variación del plazo total real es del orden 161,54% sin considerar tiempos muertos y de 215,38% considerándolos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 08/07/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación parcializada en etapas por restricción presupuestaria | La demora de MINSAL para decretar los recursos impiden tener una ejecucion fluida del proyecto, | [8 empty] | 1506310 | 418 | 1506728 | 552267 | 954461 | Obras civiles Contrato original de construcción con valor proforma 1.135.219.347 con fecha 17 de junio de 2019 Para ítem otros gastos se devolvieron los recursos. En general todos los montos se ejecutaron de acuerdo a lo estimado. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificación de ventanas de acuerdo a norma técnica | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | canalización de equipos para rayos x debió ser reevaluada | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay variaciones entre la superficie construida real y lo recomendado, ambas equivalentes a 580 metros cuadrados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Observaciones menares, remates de pintura etc. | 20/04/2020 | Se define que esta recepcion sea el 20 de octubre de 2021 | 20/10/2021 | SI | 01/09/2020 | No se ha informado de ninguna situacion especial. |  | En Operación | Situaciones de demandas de vecinos que solicitaban información. Hubo quejas de vecinos que acudieron a contraloría porque alegaban uso de materiales muy livianos. La contraloría resolvió que todo estaba en correcto desarrollo, a través de documento recibido el 2 marzo de 2020 | SCARLETT ARAVENA BELMAR | SERVICIO SALUD METROP. SUR ORIENTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4255600% | 4283500% | 279 | 4289100% | 56 | 4307000% | 179 | 4307000% | 0 | 4363300% | 563 | 4365400% | 21 | 4367800% | 24 | 1122 | 843 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Parcialización de licitaciones por restricción presupuestaria | [6 empty] | SUMA ALZADA, CON O SIN REAJUSTES | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto proyecta directamente a ejecución ya que era parte del Plan de Proyectos SAR impulsados desde el servicio de salud donde los diseños definitivos eran parte de la etapa programada a partir de prototipos. | 32471 | 37845 | 222934 | 0 | 766 | 911544 | 0 | 47797 | 33142 | 0 | 1286499 | 35615 | 41504 | 244490 | 0 | 840 | 999689 | 0 | 52418 | 36345 | 0 | 1410901 | No hubo ítems agregados. | 31482 | 41854 | 257608 | 0 | 418 | 1129651 | 0 | 45715 | 0 | 0 | 1506728 | ARQUIMEDA LTDA. 30-03-2020 29-04-2020 6.737 4.394 -EQUIPAMIENTO IMPORTADORA VIVE MAS S.A. 30-03-2020 29-04-2020 1.577 290 -EQUIPAMIENTO PLUSMEDICAL SPA 30-03-2020 29-04-2020 10.833 10.603 -EQUIPOS CESAR ANDAUR BASTIAS 31-10-2017 30-11-2017 344 1 -CONSULTORÍAS | 31482 | 41854 | 257608 | 0 | 418 | 1129651 | 0 | 45715 | 0 | 0 | 1506728 | 954461 | BIP > SIGFE | 20988 | 0 | 0 | 0 | 418 | 485146 | 0 | 45715 | 0 | 0 | 552267 | 22756 | 0 | 0 | 0 | 453 | 497758 | 0 | 49567 | 0 | 0 | 570534 | Existe gasto durante 2018 de consultoría por $10.493.000, no cargadas en SIGFE. |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | Menor precio de adquisición | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Menor precio de adquisición | [5 empty] | 43819.1533 | 51064.4737 | 300806.1868 | 0 | 1033.7489 | 1229961.5114 | 0 | 64491.8624 | 44716.7333 | 0 | 1735893.6699 | 0 | 38734.3795 | 47493.4442 | 292318.3251 | 0 | 514.0376 | 1315186.2242 | 0 | 56245.7005 | 0 | 0 | 1750492.1111 | 38406.4394 | 47493.4442 | 292318.3251 | 0 | 514.0376 | 1296173.641 | 0 | 56245.7005 | 0 | 0 | 1731151.5878 | 0.84098 | -0.27318 | 5.3833 | -1.1049 |  | 2984.7441 | 2234.7821 | Los costos reales de las obras civiles presentan una variación de 5,38% debido a modificación de ventanas de acuerdo a norma técnica. En cuanto a los equipamientos, éstos se adquirieron por un precio menor al estimado lo que explica la disminución en sus costos reales de -6,99%. Los equipos tuvieron una disminución en sus costos reales de -2,82% respecto a lo recomendado por canalización de equipos para rayos x. Las consultorías tuvieron una variación de -12,35% de sus costos reales por ajuste de estudios. En relación a gastos administrativos y vehículos no hay información que explique sus variaciones. La variación de los costos reales de todo el proyecto es una disminución de -0,27% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HILDA FERNANDA GONZALEZ LARENAS | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1529767 | 471 | 0.03079% | Se ejecutaron 5 notas de cambio, en disminución de obras menores modificación de ventanas y canalización de equipos de rayos x. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no se somete a proceso de re-evaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10.26 | 10.21 | -0.48733 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico de rentabilidad usado para este tipo de proyecto es Costo Equivalente por Atención ($/atención). En este caso se asume una producción de 65.676 atenciones para este tipo de establecimientos de salud. El indicador ex ante fue igual a 10,26 M$/atención El indicador ex post fue igual a 10,21 M$/atención Por lo cual la variación del indicador es -0,49%, acorde a los menores costos explicados anteriormente. | La variación del plazo total real es del orden 161,54% sin considerar tiempos muertos y de 215,38% considerándolos. Según informa la unidad técnica, las causas principales son la demora de MINSAL para decretar los recursos y atrasos en la entrega de presupuestos que permita una ejecución presupuestaria acorde a lo programado ex-ante. La variación de los costos reales de todo el proyecto es una pequeña disminución de -0,27%, siendo la variación mas importante la de obras civiles (5,38%) debido a modificación de ventanas de acuerdo a norma técnica. No se registran reevaluaciones proyecto. Respecto a la magnitud, no hay variaciones entre la superficie construida real y lo recomendado, ambas equivalentes a 580 metros cuadrados. En relación al indicador económico costo equivalente por atención, éste presenta una leve disminución de -0,49% por la disminución de costos. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30379443-0 | CONSTRUCCION S.A.R. LA BANDERA, SAN RAMÓN. | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN RAMON | 2021 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD Y LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD | EL PROYECTO SAR LA BANDERA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EN UN PISO EN UN TERRENO ADYACENTE AL CESFAM LA BANDERA. EL NUEVO EDIFICIO CONSTA DE UNA SUPERFICIE DE 494 M2 ESTRUCTURADA EN ACERO GALVANIZADO, QUE ACOGE EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA) CONTEMPLADO PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN. ADICIONALMENTE, SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y READECUACIONES NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL ACCESO Y SALIDA DE AMBULANCIAS, RECINTO PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, ESTANQUE ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SALA DE BOMBAS, Y SALA DE GRUPO ELECTRÓGENO, Y TODAS LAS INSTALACIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE MANERA AUTÓNOMA CORRESPONDIENDO A 30 M2 ADICIONALES.EN SUMA SE TOTALIZAN CON LA INVERSIÓN DE ESTE PROYECTO 524 METROS CUADRADOS. EN TÉRMINOS ARQUITECTÓNICOS, TODOS LOS RECINTOS DEL PMA SE ORGANIZAN EN TORNO A DOS EJES DE CIRCULACIONES PRINCIPALES: UNO DESTINADO A LAS ATENCIONES DE URGENCIA Y EL OTRO A AQUELLAS DE CARÁCTER AMBULATORIO. ASIMISMO, SE PLANTEAN DOS PASILLOS SECUNDARIOS PARA PERMITIR EL TRÁNSITO ENTRE AMBOS EJES DE CIRCULACIONES PRINCIPALES. ESTE DISPOSITIVO SAR CONTARÁ CON EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CARTERA DE PRESTACIONES, CON UNA AMBULANCIA PARA EL TRASLADO DE LOS USUARIOS, Y CON LA DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DEMANDA ESTIMADA | 54831 |  |  |  | 11 | 24 |  | 118.1818 | 3 | 2 |  | -33.3333 | 3 | 2 |  | -33.3333 |  |  |  |  | 11 |  |  | -100 | 7 | 7 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 210 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 1 |  | -50 | 11 | 11 | 33 | 43 | 10 |  | 200 | 290.9091 | Las obras civiles se realizaron el tiempo estimado. La variación de plazo mas importante es la de consultorías, equivalente a 120% sobre lo recomendado, la razón es que estaba contemplado el AITO con gasto hasta el término de la obra por lo tanto el plazo se aumentó en muchos meses. El proyecto presenta una variación de plazo total igual a 290,91% incluyendo tiempos muertos. Los atrasos en su ejecución respecto a lo planificado se deben a que el proyecto tuvo que ser reevaluado 1 vez y a que se licitó 3 veces; la primera debido a que CGR no tomó razón por un error formal en las bases, la segunda porque un mayor costo de la oferta en licitación donde se tuvo que dejar declaró desierta, y por último se pudo adjudicar en la tercera instancia. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 13/08/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago |  | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | El proyecto tuvo que ser reevaluado 1 vez, y se licito 3 veces, la primera porque no tomó razón por un error formal en las bases, la segunda porque era más cara y se declaró desierta, se adjudicó la tercera, en las consultorías está contemplado el .aito y se gasta hasta q termine la obra por lo tanto el plazo se aumento en muchos meses. | [8 empty] | 1238645 | 422 | 1239067 | 823774 | 415293 | Contrato de 915.831.016, con fecha de 13 de agosto de 2018. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | cambio de soleras y rejas por cambio de emplazamiento. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Dada la ubicación se necesito menos canalización | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 524 | 524 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay modificaciones entre la magnitud ejecutada y la superficie programada en el etapa ex ante, es decir, se construyeron los 524 metros cuadrados presupuestados. Se planifica según el PMA propuesto a la fecha de este informe el proyecto se encuentra recepcionado y operando. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Observaciones menores | 08/04/2019 | Con recepcion definitiva y tb cuenta con recepción municipal al día. | 30/03/2020 | SI | 01/12/2019 | El departamento de salud de la municipalidad demoro su gestion en la solicitud a seremi |  | En Operación | Se desarrollo según planificación | SCARLETT ARAVENA BELMAR | SERVICIO SALUD METROP. SUR ORIENTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4226300% | 4226300% | 0 | 4230200% | 39 | 4307000% | 768 | 4234100% |  | 4332500% | 255 | 4332500% | 0 | 4337300% | 48 | 1110 | 1110 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | CGR no tomó razón de la adjudicación por un error formal en las bases de licitación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | SUMA ALZADA CON O SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto proyecta directamente a ejecución ya que era parte del Plan de Proyectos SAR impulsados desde el servicio de salud donde los diseños definitivos eran parte de la etapa programada a partir de prototipos. | 27061 | 14428 | 197201 | 0 | 766 | 597374 | 0 | 47791 | 9560 | 0 | 894181 | 27061 | 14428 | 197201 | 0 | 766 | 597374 | 0 | 47791 | 9560 | 0 | 894181 | No se han agregado ítems. | 28566 | 15716 | 225709 | 0 | 422 | 920391 | 0 | 47481 | 782 | 0 | 1239067 | Todos los contratos o modificaciones fueron cargados al BIP. | 28566 | 15716 | 225709 | 0 | 422 | 920391 | 0 | 47481 | 782 | 0 | 1239067 | 415293 | BIP > SIGFE | 28567 | 15939 | 225485 | 0 | 422 | 505098 | 0 | 47481 | 782 | 0 | 823774 | 31847 | 16353 | 231347 | 0 | 458 | 518229 | 0 | 54080 | 848 | 0 | 853162 | No hay observaciones de parte del MINSAL | Desarrollo según lo planificado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de cantidad de solera y reja por diferencia de emplazamiento del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Cambio Porcelanato por Baldosa Acceso para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas. | [8 empty] | 38193.1081 | 20364.0596 | 278326.9702 | 0 | 1081.408 | 843126.0806 | 0 | 67451.2666 | 13493.2036 | 0 | 1262036.0968 | 1527168.3002 | 37007.3039 | 18297.6965 | 262779.8856 | 0 | 519.7113 | 1103700.03 | 0 | 64066.3346 | 962.2603 | 0 | 1487333.2221 | 37007.3039 | 18297.6965 | 262779.8856 | 0 | 519.7113 | 1086060.4832 | 0 | 64066.3346 | 962.2603 | 0 | 1469693.6753 | 17.8519 | 16.4542 | 28.8135 | -1.186 | -3.7635 | 2804.7589 | 2072.6345 | En términos de costos reales hay un aumento de 28,81% en la partida de Obras civiles debido a que el proyecto sufrió cambios en costos debido a canalización equipos de rayos x, cambio de porcelanato en accesos, cambios en soleras y rejas por leves diferencias de emplazamiento. El resto de asignaciones fueron menores a lo programado. La asignación de otros gatos fue 92,87% respecto a lo proyectado, asi también, los gastos administrativos con una variación de -51,94%. La variación del costos real total fue de un 16,45% sobre lo recomendado, considerando que el proyecto fue reevaluado una vez con un aumento de los costos. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | PAOLA MANTEROLA OLIVA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1112180 | 4549 | 0.409% | Canalización equipos de rayos x, cambio de porcelanato en accesos, cambios en soleras y rejas por diferencia de emplazamiento. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1109197 | 1345830 | 21.3337 | El proyecto fue recomendado originalmente el 2015 El 2016 fue reevaluado debido a que el aumento de la partida de obras civiles correspondía a un 49% y se fundamenta principalmente en base a un ajuste del presupuesto a precios de mercado vigentes en el sector de la construcción según ha sido corroborado en licitaciones de similar naturaleza, tecnología y tamaño, mientras que el aumento de la partida de otros gastos, significa un aumento del 200,31% y corresponde a una actualización presupuestaria que permita el pago de los diversos permisos requeridos y de los aportes financieros reembolsables que a precios vigentes se derivan del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10 | 10.4 | 4 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador real del proyecto fue de 10 M$/atención El indicador re-evaluado fue por un monto de 10M$/atención Mientras el que indicador definitivo del proceso de ex post fue de 10,4 M$/atención Es decir, el aumento de los costos totales se traduce en un aumento del indicador del 4%. | El proyecto presenta una variación de plazo total igual a 290,91% incluyendo tiempos muertos. Los atrasos en su ejecución respecto a lo planificado se deben a que el proyecto tuvo que ser reevaluado 1 vez, a que se licitó 3 veces y a que las consultorías tuvieron una variación de plazo de 120% sobre lo recomendado ya que estaba contemplado el AITO con gasto hasta el término de la obra por lo tanto el plazo se aumentó en muchos meses. El proyecto fue reevaluado una vez el 2016 debido a que el aumento de la partida de obras civiles correspondía a un 49% y el de la partida de otros gasto era de 200,31%. La variación del costos real total fue de un 16,45% sobre lo recomendado, considerando que el proyecto fue reevaluado una vez con un aumento de los costos y que tuvo que adecuarse a especificaciones técnicas. En cuanto a la magnitud del proyecto, no hay modificaciones entre la magnitud ejecutada y la superficie programada en el etapa ex ante, es decir, se construyeron los 524 metros cuadrados presupuestados. El indicador costo equivalente por atención tuvo una variación de 4% por el aumento de los costos totales. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30391631-0 | CONSTRUCCION SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL, B GOZZOLI- SAN JOAQUIN | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | JUSTIFICACION DEL PROYECTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, EXISTE UNA POBLACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES, QUE PRESENTA UN BAJODESARROLLO SOCIO-COGNITIVO, DEBIDO A UNA ESCASA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE-ESCOLAR | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SALAS CUNA Y 2 NIVELES MEDIOS EN CALLE BENOZZO GOZZOLI N° 5770, COMUNA DE SAN JOAQUIN, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS Y EL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN CONSIDERADO EN EL ITEM OTROS GASTOS. TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SEGÚN NORMATIVA CORRESPONDIENTE. CON ESTE PROYECTO SE INSTALA UNA CAPACIDAD DE 40 CUPOS PARA LA ATENCIÓN DE SALA CUNA Y DE 48 PÁRVULOS EN NIVEL MEDIO, VIA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE JUNJI, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES ÁREAS: .-RECINTOS DOCENTES: SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, AMBOS NIVELES Y SALA DE EXPANSIÓN. .-RECINTOS ADMINISTRATIVOS: OFICINA DE DIRECCIÓN, DE EDUCADORAS, HALL DE ESPERA, SALA MULTIUSO, SALAS COMUNITARIAS, SALAS DE AMAMANTAMIENTO, BODEGAS Y BAÑOS. .-ÁREA DE SERVICIOS: COCINA, COCINA DE LECHE, BODEGAS Y BAÑO. .-ÁREAS CUBIERTAS .-ÁREAS EXTERIORES LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS ES LA SIGUIENTE: PRIMER PISO: 349,91; SEGUNDO PISO: 390,82 SUPERFICIE CUBIERTA: 163,57 Y ESPACIOS EXTERIORES 915,48 M2. EL PROYECTO CONTEMPLA LA EDIFICACIÓN DE DOS PISO, EN SISTEMA CONSTRUCTIVO PANEL CIP Y FACHADA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. LOS RECINTOS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DISEÑAN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA PAM-CR. EL PROYECTO SE EMPLAZA EN UN TERRENO QUE ANTIGUAMENTE FUNCIONABA LA ESCUELA N° 484, CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL SAN JOAQUÍN, EL CUAL FUE CERRADO POR DISMINUCIÓN DE MATRICULAS. POR LO ANTERIOR SECREDUC INFORMA VIA CERTIFICADO, QUE EL ESTABLECIMIENTO NO PRESENTA OBJECIONES PARA EL CIERRE DE LA ESCUELA Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN INFANTIL JUNJI. | 88 |  |  |  | 3 | 13 |  | 333.3333 | 2 | 1 |  | -50 | 2 |  |  | -100 | [8 empty] | 5 | 13 |  | 160 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 45 | 86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 386 | [8 empty] | 1 |  |  | -100 | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 |  | 85.7143 | 85.7143 | Las obras civiles del proyecto tuvieron tres ampliaciones de plazos sumando 146 días (5 meses aproximadamente) adicionales al plazo contractual de 8 meses; por lo que el plazo total fue de 13 meses, sin embargo el plazo recomendado era de 5 meses. Las ampliaciones se deben a de atraso por ajustes de cubicación de partidas y por obras extraordinarias, aumentos y disminuciones de obra. Según las resoluciones que aprueban los cambios, estos se deberían a requerimientos del mandante originados al no contar con diseño definitivo (en este caso no se cuenta con él al comienzo). Por lo anterior es que las obras civiles presentan una variación total de 157,33%, mientras que las consultorias tuvieron una variación de 345.56%. En cuanto al plazo total real éste tuvo una variación de 85,71% por las causas antes mencionadas. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 09/11/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | hubo ajuste de cubos | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | proyecto tuvo aumentos de plazo producto de obras extraordinarias, aumentos y disminuciones de obra | [8 empty] | 850720 | 0 | 850720 | 832244 | 18476 | Equipos: M$ 373 monto total contratado, asociado a 2 órdenes de compra; 856-1345-CM17 y 856-1353-CM17 Equipamiento: M$ 19.490 monto total contratado asociado a 13 órdenes de compra: 856-1346-CM17, 856-1347-CM17, 856-1349-CM17, 856-1351-CM17, 856-1352-CM17, 856-1354-CM17, 856-1355-CM17, 856-1356-CM17, 856-1360-CM17, 856-1371-CM17, 856-1372-CM17, 856-1375-CM17, 856-1376-CM17, 856-1394-CM17, 856-1396-CM17. Contrato original $821.137.982.- este fue modificado por ajustes de cubos, aumentos de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias lo que dio un final de $809.233.554, según se indica en liquidación de contrato, que se adjunta a carpeta digital mediante resolución exenta 1165. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | proyecto tuvo modificaciones de costos por aumentos de plazo, ajuste de cubos, disminuciones de plazo y obras extraordinarias | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | consultorías fue parte del contrato de ejecución de obras propiamente tal | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 827 | 827 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay modificaciones en la magnitud el proyecto respecto a lo recomendado. Se construyeron los 827 metros cuadrados originalmente recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | recepción provisoria sin observaciones | 22/02/2018 | recepción definitiva sin observaciones | 10/12/2019 | SI | 01/05/2018 |  |  | En Operación |  | ALEJANDRA OLIVA VÁSQUEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4237400% | 4237400% | 0 | 4254500% | 171 | NA | 0 | 4266800% | 123 | 4266800% | 123 | 4268300% | 15 | 4270500% | 22 | 331 | 331 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no se presentaron mayores retrasos en el proceso de licitación. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Según acuerdo MDSF y JUNJI, la iniciativa considera diseño y ejecución en forma conjunta. | 51840 | 20357 | 2841 | 0 | 0 | 876443 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 952486 | 51840 | 20357 | 2841 | 0 | 0 | 876443 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 952486 | N/A | 34647 | 19993 | 1952 | 0 | 0 | 793063 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 850720 | Consultorias ANSELMO FARIAS AGUILERA F.Inicio 24/10/2016 F.Termino 08/03/2018 Monto-49.072 Obras Civiles ANSELMO FARIAS AGUILERA F.Inicio 24/10/2016 F.Termino 08/03/2018 Monto-870.346 ANSELMO FARIAS AGUILERA F.Inicio 28/07/2020 F.Termino 26/09/2020 Monto-18.476 Otros Gastos ANSELMO FARIAS AGUILERA F.Inicio 25/09/2017 F.Termino 22/06/2018 Monto-1065 Equipamiento SOC. COMERCIAL DICER LTDA. F.Inicio 08/10/2017 F.Termino 05/06/2018 Monto-215 COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. F.Inicio 08/10/2017 F.Termino 05/06/2018 Monto-261 METALURGICA SILCOSIL LTDA. F.Inicio 08/10/2017 F.Termino 05/06/2018 Monto-19.517 Equipos ECOFFICE COMP. LTDA F.Inicio 08/10/2017 F.Termino 05/06/2018 Monto-1.952 | 34647 | 19993 | 1952 | 0 | 0 | 793063 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 850720 | 18476 | BIP > SIGFE | 34647 | 19993 | 1952 | 0 | 0 | 774587 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 832244 | 38040 | 21677 | 2116 | 0 | 0 | 840471 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 903459 | Consultorias 2016. Dic-19.370 2017 Mar-8.327 Dic-1.245 2018 Mar-5.705 Obras Civiles 2016 Dic-28.730 2017 Mar-29.429 Abr-104.498 May-55.849 Jun-76.495 Ago-209.277 Sep-112.766 Oct-51.255 Nov-48.661 Dic-46.374+ 2018 Mar-11.253 2020 Sep-18.476 Otros Gastos 2017 Oct-1.065 Equipamiento 2017 Nov-476 Dic-19.517 Equipos 2017 Dic-1.952 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Obras extraordinarias. | [8 empty] | 69948.8312 | 27467.5374 | 3833.1546 | 0 | 0 | 1182595.1582 | 0 | 0 | 1356.0153 | 0 | 1285200.6968 | 0 | 45296.5859 | 24597.7778 | 2401.1117 | 0 | 0 | 1022816.8358 | 0 | 0 | 1310.6257 | 0 | 1096422.9368 | 43653.4811 | 24597.7778 | 2401.1117 | 0 | 0 | 975407.3624 | 0 | 0 | 1310.6257 | 0 | 1047370.3586 | -14.6886 | -18.5053 | -17.5198 | -4.4739 |  | 1266.4696 | 1179.4527 | Las obras civiles del proyecto tuvieron cambios que afectaron sus costos, uno de estos cambios fue ajuste de cubos y los otros cambios se deben a obras extraordinarias, aumentos y disminuciones de obra. Estos cambios implican que la variación del costo real de las obras civiles fuera de -17,52%. Dado los menores costos reales de obras civiles, se entiende la disminución de los costos de las consultorías, equivalente a -37,59%. Otra variación importante es en equipos, equivalente a -37,36% que se explica porque este jardín recibió solo refrigerador y microondas que no eran parte del listado recomendado. Los costos reales totales tuvieron una variación de -18,51% por las razones antes descritas. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1132594 | -11904 | -1.051% | RES. EX.015/1902 DEL 24/07/2017 - ajuste de cubos $-56.662.106.- RESOLUCION EXENTA N°015/ 1908 DE 2017 DISMINUCIONES DE OBRA : - $4.751.443.- AUMENTO DE OBRAS : $11.161.665.- OBRAS EXTRAORDINARIAS : $11.715.013.- RESOLUCION EXENTA N°015/2483 DE 2017 DISMINUCIONES DE OBRA :-$855.853.- AUMENTOS DE OBRAS : $4.374.350.- OBRAS EXTRAORDINARIAS : $11.860.989.- RESOLUCION EXENTA N°015/3018 DE 2017 DISMINUCIONES DE OBRA : -$5.929.496.- AUMENTOS DE OBRAS : $991.185.- OBRAS EXTRAORDINARIAS : $16.191.269.- RESOLUCION EXENTA N°015/553 DE 2018 DISMINUCIONES DE OBRA : -$110.253.608.- AUMENTOS DE OBRAS : $1.151.720.- OBRAS EXTRAORDINARIAS : $109.100.887.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluación | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 245578 | 236582 | -3.6632 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado que los costos fueron menores a los estimados, el indicador CAE disminuye su valor en -3,66%. | Las obras civiles del proyecto tuvieron tres ampliaciones de plazos producto de atraso por ajustes de cubicación de partidas y por obras extraordinarias, aumentos y disminuciones de obra. Por lo anterior es que las obras civiles presentan una variación total de 157,33%, mientras que las consultorias tuvieron una variación de 345.56%. El plazo total real tuvo una variación de 85,71% por las causas antes mencionadas. Este proyecto no tuvo una reevaluación asociada. En cuanto a los costos del proyecto, las obras civiles del proyecto tuvo una variación de -17,52% debido ajuste de cubos y los otros cambios se deben a obras extraordinarias, aumentos y disminuciones de obra. Otra variación importante es en equipos, equivalente a -37,36% que se explica porque este jardín recibió solo refrigerador y microondas que no eran parte del listado recomendado. Los costos reales totales tuvieron una variación de -18,51% por las razones antes descritas. No hay modificaciones en la magnitud el proyecto respecto a lo recomendado. En relación a los indicadores económicos del proyecto, el indicador CAE disminuyó su valor en -3,66% ya que los costos fueron menores a los estimados. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30114266-0 | RESTAURACION PALACIO COUSIÑO, SANTIAGO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PATRIMONIO | MUSEO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | RESTAURACION | PERFIL | EDIFICIO QUE DATA DEL AÑO 1870, CONSTRUCCIÓN DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX. SUFRIÓ DAÑOS PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 27F. CONSIDERA ADEMÁS PUESTA EN VALOR DEL MUSEO, ALGUNOS ELEMENTOS REQUIEREN RESTAURACIÓN, COMO LO SON CUADROS, MUROS DE GENERO, Y MOBILIARIO ENTRE OTROS | LA PRESENTA ETAPA CONSIDERARÁ REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS, SEGÚN PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL. PINTURA DE FACHADAS. REPARACIÓN DE MUROS INTERIORES, CAMBIO DE TAPICES QUE REVIERTEN MUROS. HABILITACIÓN DE ANTIGUA CAVA COMO MUSEO. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS. CAMBIO DE VIDRIOS Y REPARACIÓN DE INVERNADERO. CAMBIO DE TAPICES EN MUEBLES QUE REQUIEREN RESTAURACIÓN, LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE CUADROS PINACOTECA. RECAMBIO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. INCORPORACIÓN DE SALVA-ESCALERAS, CORDONETAS SEPARADORAS Y PÚAS ANTIPALOMAS. | 32000 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [6 empty] | 7 | 1 |  | -85.7143 | [8 empty] | 4 |  |  | -100 | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 20 | 20 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 399 | [8 empty] | 7 | 9 |  | 28.5714 | 12 | 12 | 23 | 31 | 8 |  | 91.6667 | 158.3333 | El proyecto fue aprobado por el CORE con fecha 18 de abril de 2012 y llamado a licitación el 22 de agosto del mismo año. A la licitación (ID 2582-60-LP12) se presentaron 4 empresas, quedando una fuera de bases. La propuesta de adjudicación fue observada por el Gobierno Regional por las diferencias que tiene el proyecto en relación a lo recomendado (se modificó proyecto de estructura) y separar los trabajos de restauración de las obras. El Gobierno Regional despachó el oficio N° 1321 (31.05.2013) a través del cual solicitó al municipio regularizar la primera licitación antes de proceder a un segundo llamado. Finalmente, en diciembre de 2013, el GORE mediante oficio N° 3501 informa que el RAETE RS expira el 31 de diciembre, que se está gestionando regularizar dicha situación y que por tanto, se debe posponer un segundo llamado a licitación. El nuevo RS se entregó en marzo de 2014. Luego de ello se volvió a licitar , contratando en 2015. Respecto de la ejecución, las obras civiles tuvieron una demora de un mes adicional a lo estimado por atrasos en servicios y por obras no previstas originalmente. Las demás asignaciones se ejecutaron con variaciones menores, salvo equipamiento que se redujo en forma importante en un 85,71%, lo cual se explica pues correspondía a un solo tipo de elemento (separadores de fila). El plazo real total, considerando los tiempos muertos, tuvo una significante variación de 158,33% ya que transcurrió prácticamente un año y medio entre el fin de las obra civil y el equipamiento. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 15/06/2015 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago |  | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Se solicitaron adicionales a GORE para obras de restauración no previstas en proyecto original, | [8 empty] | 863941 | 0 | 863941 | 863943 | -2 | “RESTAURACION PALACIO COUSIÑO” ID 2582-78-LP14 CÓDIGO BIP: 30114266 -0, Nombre contrato Empresa RUT Monto Plazo Inicio Termino original Termino Real ITEM CONVENIO GASTADO SALDO Restauracion Palacio Cousiño PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A 59.190.140-0 700.285.574 270 15-jun-15 10-mar-16 28-jul-16 OBRAS CIVILES 826.264.000 812.113.252 14.150.748 Recuperación de la tapicería - silla comedor Jorge Squella Villarreal 13.363.794-0 11.781.000 270 24-ene-17 21-oct-17 20-oct-17 OTROS 88.732.000 85.775.411 2.956.589 Restauración Mobiliario salón dorado Raul Ignacio Celis Kunica 7.601.252-0 22.649.740 25 24-ene-17 18-feb-17 18-feb-17 Restauración Muros de los pasillos 2° piso y dormitorio Raul Ignacio Celis Kunica 7.601.252-0 20.452.330 25 17-abr-17 12-may-17 12-may-17 Restauración esculturas de fierro Luis Montes Becker 6.623.985-3 11.662.000 60 31-mar-17 30-may-17 30-may-17 Restauración vitrales lucarna pinacoteca SOCOART LTDA 78.025.530-7 15.187.673 150 09-feb-17 09-jul-17 08-jul-17 Restauración de la gran lámpara del hall principal SOCOART LTDA 78.025.530-7 4.042.668 150 24-ene-17 23-jun-17 23-jun-17 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO – CORDONETAS INDUSTRIA METALMECANICA Y CROMADOS S.A, INDUCROM S.A 84.364.300-0 7.921.830 35 22-nov-17 27-dic-17 22-dic-17 EQUIPAMIENTO 11.438.000 7.921.830 3.516.170 VARIOS VARIOS VARIOS 2.183.000 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA GASTOS ADM 2.183.000 2.183.000 0 928.617.000 907.993.493 20.623.507 | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se encontraron vicios ocultos en la estructura, y debieron ser solicitadas como obras adicionales al GORE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El tiempo de tramitación de adicionales en el GORE fue tiempo adicional en espera que se otorgo a la empresa constructora (60 dias) | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 3700 | 3700 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo cambio en las magnitud establecida para el proyecto | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realizo un acta con observaciones menores el 18 julio 2016, las cuales fueron corregidas y se realizo la recepción provisoria sin observaciones el 28 julio 2016. | 28/07/2016 | Sin observaciones | 28/07/2017 | SI | 28/05/2017 | Por pandemia se cerró el año pasado, se dejo de atender el 10 de marzo de 2020 y re-apertura el 7 de septiembre de 2021. |  | En Operación |  | HÉCTOR RAÚL NUÑEZ ABASOLO | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4075300% | 4085700% | 104 | 4104600% | 189 | NA | 0 | 4217000% | 1124 | 4217000% | 1124 | 4217000% | 0 | 4218600% | 16 | 1433 | 1329 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Ya que existieron observaciones por parte del GORE que motivan sugerir a la Comisión de Evaluación el reestudie de la decisión de adjudicación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Modificación de contrato vinculada a los aumentos de obras, disminuciones y obras extraordinarias por un monto total de $69.969.259 , el cual está asociado a aumento de plazo. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | SUBDERE | El diseño fue desarrollado por la Municipalidad de Santiago. El proyecto fue postulado al Programa Puesta en Valor, mediante el código 30078180, desde el 2008, sin obtener recomendación favorable. La etapa de ejecución fue presentada al proceso 2011, ingresando con fecha el 13 de julio de 2011, por parte de la SUBDERE, en el marco de las instrucciones de la Circular 16, de dicho organismo. | 0 | 10173 | 0 | 0 | 2030 | 797006 | 0 | 0 | 406 | 0 | 809615 | 0 | 10476 | 0 | 0 | 2090 | 820714 | 0 | 0 | 418 | 0 | 833698 | Sin observaciones | 0 | 7922 | 0 | 0 | 0 | 770245 | 0 | 0 | 85774 | 0 | 863941 | Sin observaciones | 0 | 7922 | 0 | 0 | 0 | 770245 | 0 | 0 | 85744 | 0 | 863911 | -32 | BIP = SIGFE | 0 | 7922 | 0 | 0 | 0 | 770246 | 0 | 0 | 85775 | 0 | 863943 | 0 | 8590 | 0 | 0 | 0 | 866233 | 0 | 0 | 92793 | 0 | 967616 | Sin observaciones | Modificación de contrato vinculada a los aumentos de obras, disminuciones y obras extraordinarias por un monto total de$69.969.259 , el cual está asociado a aumento de plazo. Además, que la Unidad Técnica en la postulación del proyecto no consideraron la adquisición de las telas en el ítem de “Tapizado de muros y muebles” y solo se contempló el valor de la mano de obra, por ende, existe un déficit en el monto total del ítem Otros Gastos, el cual asciende a $40.785.360. Por consiguiente, la Municipalidad solicita adquirir 6 de los 9 ítems totales ajustándose al presupuesto disponible de $86.135.699 y se compromete a buscar otra fuente de financiamiento para ejecutar los 3 restantes. Finalmente, la complejidad para la restauración de varios productos, lo que incide en el plazo de ejecución. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | La Unidad Técnica en la postulación del proyecto no consideraron la adquisición de las telas en el ítem de “Tapizado de muros y muebles” y solo se contempló el valor de la mano de obra, por ende, existe un déficit en el monto total del ítem Otros Gastos, el cual asciende a $40.785.360. Por consiguiente, la Municipalidad solicita adquirir 6 de los 9 ítems totales ajustándose al presupuesto disponib | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Debido a modificación de contrato vinculada a los aumentos de obras, disminuciones y obras extraordinarias por un monto total de$69.969.259 , el cual está asociado a aumento de plazo. | [8 empty] | 0 | 16143.9583 | 0 | 0 | 3220.3946 | 1264718.6242 | 0 | 0 | 644.5328 | 0 | 1284727.5099 | 0 | 0 | 9746.2893 | 0 | 0 | 0 | 1039301.2163 | 0 | 0 | 105292.605 | 0 | 1154340.1106 | 0 | 9746.2893 | 0 | 0 | 0 | 1010967.8716 | 0 | 0 | 105292.605 | 0 | 1126006.7659 | -10.149 | -12.3544 | -20.0638 | -2.4545 |  | 304.3262 | 273.2346 | Los costos reales de las obras civiles tuvieron una variación de -20,06% debido a modificación de contrato vinculada a los aumentos de obras, disminuciones y/o obras extraordinarias. En cuanto a los costos reales de otros gastos, se experimentó una enorme variación de 16.236,27% debido a que la Unidad Técnica en la postulación del proyecto no consideraron la adquisición de las telas en el ítem de “Tapizado de muros y muebles” y solo se contempló el valor de la mano de obra, por ende, existe un déficit en el monto total del ítem Otros Gastos. Finalmente, los costos reales totales presentan una disminución de 12,35%, primando el efecto de la disminución de costos reales de la obra civil y de equipamientos por sobre el aumento de otros gastos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación Mayor a -20% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1132176 | 69959 | 6.179% | contrato: “Restauración Palacio Cousiño”, adjudicado a la empresa PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A. – CHILE, en un monto de $ 700.285.574 con un plazo de ejecución de 270 días corridos. • A. Aumento de obras $ 7.198.869 • B. Obras Extraordinarias $ 104.628.809 • C= A+B= obras adicionales $ 111.827.678 • D. Disminuciones de obras $ 41.868.421 • C-D Déficit a suplementar $ 69.959.257 NUEVO MONTO DE CONTRATO $ 770.244.831 ($ 700.285.574 + $ 69.959.257) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Actualización del RATE: con fecha 8 de enero de 2014 se recibe oficio del Gobierno Regional solicitando el ingreso de la iniciativa al proceso 2014, cargándosele un RATE FI el 13 de enero. El 29 de enero se realiza reunión para aclarar las observaciones ingresadas en el RATE, recibiendo respuesta del municipio el 26 de febrero. En el proceso de actualización se: - incorporó a la carpeta los antecedentes referidos a la modificación del proyecto de estructura del edificio, lo que no afecta la naturaleza del mismo y contribuye a una mejor solución. - incorporó los presupuestos desagregados de obras, equipamiento y otros gastos, dentro de los cuales se han considerado las acciones de restauración: Ítem Monto Equipamiento 11.438.- Obras civiles 756.304.- Otros Gastos 88.732.- En moneda presupuestaria - corregido el calendario de la IDI, para hacerlo coherente con los presupuestos, que sólo consideran la actualización que el BIP entrega anualmente (no hay aumento de costos). - actualizado el compromiso de gastos de operación y mantención. La naturaleza de la iniciativa no se vio afectada por lo que no se registran reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 197388 | 185543 | -6.0009 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado que se trata de un bien patrimonial afectado por el terremoto, se aplicó lo señalado en las NIP del año en que se recomendó, para este tipo de iniciativas, vale decir, se deben identificar valores del bien, los usos propuestos, beneficiarios y su sostenibilidad futura. Considerando la metodología actual, para este tipo de proyecto corresponde enfoque costo eficiencia. Por su naturaleza se ve difícil identificar alternativas. Se calculó el CAE ex post, presentando una disminución de 6% debido a los menores costos reales totales. | De acuerdo con lo informado por el municipio, el proyecto concluyó satisfactoriamente, logrando el objetivo de recuperar un monumento nacional afectado por el terremoto del 27F. Su apertura se vió afectada por la pandemia COVID 19. El plazo real total, considerando los tiempos muertos, tuvo una significante variación de 158,33% debido a una amplia brecha entre el fin de las obra civil y el equipamiento. Los costos reales totales presentan una disminución de 12,35%, primando el efecto de la disminución de costos reales de la obra civil y de equipamientos por sobre el aumento de otros gastos. Cabe resaltar que este proyecto no tuvo reevaluaciones. La magnitud del proyecto no tuvo modificaciones. El indicador económico CAE presentó una disminución de 6% debido a los menores costos reales totales. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30362024-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL. GARCIA GUERRERO. Q. NORMAL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 2021 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, EXISTE UNA POBLACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES, QUE PRESENTA UN BAJO DESARROLLO SOCIO-COGNITIVO, DEBIDO A UNA ESCASA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE-ESCOLAR. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO EN CALLE EL GARCIA GUERRERO N° 1185, COMUNA DE QUINTA NORMAL, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHAS 0BRAS Y EL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN CONSIDERADO EN EL ITEM OTROS GASTOS. TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SEGÚN NORMATIVA CORRESPONDIENTE. CON ESTE PROYECTO SE INSTALA UNA CAPACIDAD DE 20 CUPOS PARA LA ATENCIÓN DE SALA CUNA Y DE 28 PÁRVULOS EN NIVEL MEDIO, VIA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE JUNJI. EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ÁREAS: .-RECINTOS DOCENTES: SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, AMBOS NIVELES Y SALA DE EXPANSIÓN. .-RECINTOS ADMINISTRATIVOS: OFICINA DE DIRECCIÓN, DE EDUCADORAS, HALL DE ESPERA, SALA MULTIUSO, SALAS COMUNITARIAS, SALAS DE AMAMANTAMIENTO, BODEGAS Y BAÑOS. .-ÁREA DE SERVICIOS: COCINA, COCINA DE LECHE, BODEGAS Y BAÑO. .-ÁREAS CUBIERTAS. .-ÁREAS EXTERIORES LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS ES LA SIGUIENTE: PRIMER PISO: 278,98; SEGUNDO PISO: 229,63 SUPERFICIE CUBIERTA: 37,24 M2 Y ESPACIOS EXTERIORES 218,88 M2. EL PROYECTO CONTEMPLA LA EDIFICACIÓN DE DOS PISOS, EN SISTEMA CONSTRUCTIVO PANEL CIP Y FACHADA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. LO S RECINTOS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DISEÑAN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA PAM-CR. | 48 |  |  |  | 3 | 12 |  | 300 | 2 |  |  | -100 | 2 |  |  | -100 | [8 empty] | 5 | 12 |  | 140 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 360 | [8 empty] | 1 |  |  | -100 | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 |  | 71.4286 | 71.4286 | El plazo de las obras civiles tuvieron una variación de 140% por sobre lo recomendado debido a 3 ampliaciones de plazo que suman 120 días adicionales a lo recomendado. El primer y tercer aumento de plazo en contrato de obras fue por demoras no imputables al contratista como la tramitación empalme eléctrico por parte de ENEL y la tramitación de empalme sanitario, por daños al tendido eléctrico, daño de responsabilidad externa. El segundo aumento de plazo fue por demoras imputables al contratista como el cambio en sistema de fachadas. En cuanto a las consultorías, éstas tuvieron una variación de 314% que se pueden explicar parcialmente por los atrasos en obras civiles. Dado lo anterior, el plazo total real registra una variación de 71,43% respecto a lo recomendado. No hay información sobre otros gastos ni de compras de equipos y equipamiento. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 12/01/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | primer aumento de plazo fue por demoras no imputables al contratista, demora en tramitación empalme eléctrico por parte de ENEL. tercer aumento de plazo por demoras no imputables a contratista , demoras en tramitación de empalme sanitario (por daños al tendido eléctrico, daño de responsabilidad externa) | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | cambio en sistema de fachadas | [8 empty] | 610878 | 0 | 610878 | 604056 | 6822 | Información extraida de informe físico de liquidación de contrato del proyecto en cuestión VALORES AUTORIZADOS C/IVA CONTRATO INICIAL $611.406.139.- AJUSTES DE CUBO SEGÚN RES. EX.015/1.366 DE 2017 $ -1.281.189.- POR RESOLUCION EXENTA N°015/ 1365 DE 2017; DISMINUCIONES DE OBRA: $ 0.- AUMENTO DE OBRAS: $ 0.- OBRAS EXTRAORDINARIAS: $ 2.018.925.- POR RESOLUCION EXENTA N°015/ 2330 DE 2017; DISMINUCIONES DE OBRA: - $ 33.410.717.- AUMENTO DE OBRAS: $ 0.- OBRAS EXTRAORDINARIAS: $ 25.323.806.- POR RESOLUCION EXENTA N°015/341 DE 2018; DISMINUCIONES DE OBRA: -$18.901.226.- AUMENTOS DE OBRAS: $ 7.562.698.- OBRAS EXTRAORDINARIAS: $ 11.338.529.- Permiso de edificación . Se obtuvo el 22 de Mayo de 2017 valor fue $538.448 pero no fue pagado vía subtítulo 31. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | obras extraordinarias , ajuste de cubos, disminuciones y aumentos de obra | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | consultoría fue incluida dentro del contrato de obras civiles | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay cambios en la magnitud real en comparación con la recomendada. Se construyeron los 540 metros cuadrados presupuestados inicialmente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | recepción provisoria sin observaciones | 19/02/2018 | recepción definitiva sin observaciones | 11/02/2019 | SI | 01/10/2018 |  |  | En Operación |  | ALEJANDRA OLIVA VÁSQUEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4244500% | 4244500% | 0 | 4260700% | 162 | NA | 0 | 4273400% | 127 | 4273400% | 127 | 4274700% | 13 | 4282600% | 79 | 381 | 381 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Resolución de adjudicación toma de razón de CGR. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Según acuerdo entre MDSF y JUNJI, se desarrolla el diseño y la ejecución en forma conjunta. | 27178 | 11569 | 2775 | 0 | 0 | 537154 | 0 | 0 | 982 | 0 | 579658 | 27178 | 11569 | 2775 | 0 | 0 | 537154 | 0 | 0 | 982 | 0 | 579658 | N/A | 31610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610878 | Contrato de Obras Civiles SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA F.Inicio = 19/03/2017 F.Termino = 01/08/2018 Monto 611.058 SOCIEDAD INMOBILIARIA INCOSYP LTDA F.Inicio = 06/09/2020 F.Termino = 06/10/2020 Monto 6.822 | 31610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610878 | 6822 | BIP > SIGFE | 31610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604056 | 34273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654139 | Consultorias 2017 Abr-4.170 May-14.939 Jun-7.972 Jul-3.378 Ago-307 Nov-844 Obras Civiles 2017 Abr-29.796 May-12.877 Jun-47.098 Jul-35.279 Ago-110.925 Sep-117.583 Oct-78.056 Nov-98.129 Dic-13.271 2018 Mar-29.432 2020 Oct-6822 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Obras Extraordinarias. | [8 empty] | 36671.4206 | 15610.6301 | 3744.6449 | 0 | 0 | 724788.4946 | 0 | 0 | 1325.3773 | 0 | 782140.5675 | 0 | 38893.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747596.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786490.0292 | 38892.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711127.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750019.4578 | 0.5561 | -4.1068 | -1.8848 | -4.6371 |  | 1388.9249 | 1316.9025 | Los costos reales de las consultorias tuvieron una variación de 6,06% mientras que las obras civiles una de -1,88% debido a disminución de obras. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -4,11% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 689268 | -7349 | -1.066% | El valor contratado en obras civiles fue $ 611.406.139, El total por aumento, disminuciones y obras extraordinarias fue de $-7.349.174 El valor total final fue de $604.056.965.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 139665 | 138261 | -1.0053 | Real < Recomendado | [5 empty] | En relación con los indicadores económicos del proyecto, el CAE presenta una variación de -1,01% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por disminuciones en las obras. | El plazo total presentó una variación de 71,43% por sobre el plazo recomendado debido a atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios y demoras atribuibles al desempeño del contratista lo cual implicó tres ampliaciones de plazos. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -4,11 % por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles por disminución de obras. Cabe señalar que no se registran reevaluaciones. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto. En relación con los indicadores económicos del proyecto, el CAE presenta una variación de -1,01% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30292772-0 | CONSTRUCCION CORREDOR TRANSPORTE PUBLICO EJE VIAL RINCONADA MAIPU | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO |  | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CORREDOR TRANSPORTE PUBLICO | SECT | SECTORIAL | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSTRUIR CORREDOR SEGREGADO CENTRAL PARA BUSES DE TRANSPORTE PUBLICO APORTANDO A LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO EN APROX. 3 KM DE VÍAS EXCLUSIVAS | EJECUTAR LA OBRA DE CORREDOR SEGREGADO CENTRAL, DANDOLE CONTINUIDAD AL CORREDOR PAC. SU PERFIL CONSTA DE UNA PISTA POR SENTIDO CON ADELANTAMIENTO EN PARADA, CONSIDERA ADEMAS, CICLOVIAS. LA LONGITUD DEL PROYECTO ES DE 3 KM. LAS OBRAS A REALIZAR CONSIDERAN PAVIMENTACIONES DE CALZADA, AGUAS LLUVIAS, CAMBIOS DE SERVICIO Y OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO. | 46000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE | TRANSANTIAGO |  | 30 | 35 |  | 16.6667 | [8 empty] | 15 | 49 |  | 226.6667 | 3 | 24 |  | 700 | 30 | 35 |  | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 560 | DIAS CORRIDOS | SI | 9 | 9 | 17 | 99 | 133 | 94 | 45 | 40 | 22 | 34 | 0 | 493 | 1053 | [12 empty] | 36 | 36 | 48 | 49 | 1 |  | 33.3333 | 36.1111 | La expropiación tuvo un importante aumento de plazo de 224,67% sobre lo estimado, lo cual se debe a atrasos en las entregas de lotes. Las obras civiles por su parte tuvieron 9 ampliaciones de plazo que significan 493 días extras al plazo contractual, lo que produce una variación de 17% por sobre lo estimado debido a adecuaciones a especificaciones técnicas detectadas en terreno. Por lo anterior se entiende que las consultorias tuvieran una variación de plazo igual a 18% sobre lo recomendado. La unidad técnica no entrega antecedentes para explicar la gran variación del plazo de los gastos administrativos equivalente a 712,22%. Por esto es que el plazo total presentó una variación de 36.11% por sobre el plazo recomendado incluyendo tiempos muertos. | Variación de 30% al 50% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 06/07/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | adecuaciones detectadas en terreno, se adjuntan informes técnicos con las modificaciones | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | en informe numero 3 indica que no se entregan los lotes expropiados. | [8 empty] | 24258168 | 10918957 | 35177125 | 34223328 | 953797 | Contrato N°120/2015, por un monto de $14.405.573.068.- mas valor proforma por $3.792.426.932.- monto total con modificaciones de obras es $23.788.389.514.- total pagado $23.788.389.514.- Asesoría, resolución de contrato 6377/2017; monto contrato $143.450.000.- con un aumento por $17.931.250.- monto pagado $161.381.250.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Res. N°2256/2016; 3436/2016; 2200/2017; 2540/2017; 5914/2017; 6274/2017; 7881/2017; 2494/2018; 2937/2018; 73/2018;4558/2018, 5386/2018, 6383/2018; 6759/2018 | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | por aumento de plazo | [8 empty] | KILOMETROS | 3 | 3 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se construyeron los 3 kilómetros que fueron recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin información | 06/06/2018 | Sin información | 06/06/2018 | SI | 06/06/2018 | Sin información |  | En Operación | Sin información | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES |  |  |  |  | 4183000% | 4183000% | 0 | 4185800% | 28 | 4200200% | 144 | 4213700% | 135 | 4213700% | 135 | 4219100% | 54 | 4224400% | 53 | 414 | 414 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | durante el año 2014 solo se ejecutaron las expropiaciones del proyecto, la publicación para licitar el proyecto se realizó el 29/12/2014, y se pago con cargo al presupuesto 2015 la adjudicación y contratación del proyecto se realizó con fecha 13/08/2015, el contrato fue tomado de razón por CGR el 15/06/2015 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | la adjudicación y contratación del proyecto se realizó con fecha 13/08/2015, el contrato fue tomado de razón por CGR el 15/06/2015, posterior a ello la Unidad Técnica que es Serviu RM realizó la entrega de terreno. El primer pago del contrato que corresponde al periodo del 06/07/2015 al 03/08/2015 fue ingresado por la Unidad Técnica con fecha 14/08/2015 y se pago con fecha 28/08/2015 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Se realizo estudio preinversional de corredores de transporte público de santiago. Diseño se ejecuto con código bip 30104244-0 | 194168 | 0 | 0 | 6841561 | 9708 | 18820111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25865548 | 194168 | 0 | 0 | 6841561 | 9708 | 18820111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25865548 | El proyecto fue reevaluado en el año 2017, por aumento de costos en desarrollo de las obras en relación a estimado inicialmente | 866023 | 0 | 0 | 10908637 | 9468 | 23788388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35572516 | 1. Gastos administrativos: se pagaron M$ 9468 los cuales están asociados al pago de publicación del proceso de licitación y publicaciones del proceso de expropiación 2. en consultorías se pagaron M$ 866.023 los cuales están asociados al pago de asesoras de inspección técnica de obras y contratación de profesionales a honorarios destinados a la revisión del proyecto de obras y proceso de expropiación 3. obras civiles: se pago un monto total de M$ 23.771.843, el cual se desglosa de la siguiente manera: Obras Ordinarias: M$ 13.581.174 Aumento de obras: M$ 915.198 Aumentos obras extraordinarias: M$ 1.680.894 gastos generales: M$ 684.221 Valores proformas: M$ 6.910.356 | 866023 | 0 | 0 | 10908637 | 9468 | 23788388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35572516 | 1349188 | BIP > SIGFE | 866023 | 0 | 0 | 10908637 | 9468 | 22439200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34223328 | 959335 | 0 | 0 | 12764046 | 10739 | 24779889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38514009 |  |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | la variación en los montos de consultorías se debe a la incorporación de profesionales a honorarios contratados con cargo al proyecto | [8 empty] | 282297.4285 | 0 | 0 | 9946815.0334 | 14113.9069 | 27362199.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37605425.7854 | 46812027.7917 | 1135655.4675 | 0 | 0 | 15139047.6809 | 12594.4889 | 31406584.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47693882.578 | 1105263.7029 | 0 | 0 | 15139047.6809 | 12594.4889 | 31406584.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47663490.8134 | 26.8271 | 26.7463 | 14.7809 | -0.063723 | 1.8189 | 15887830.2711 | 10468861.6469 | El proyecto fue reevaluado dos veces por incremento en los costos, lo que explica en parte que los costos reales totales tuvieran una variación de 26,75% por sobre lo recomendado. El mayor riesgo del proyecto en términos de costos son las expropiaciones, éstas tuvieron un aumento del costo real de 52,2% por sobre lo recomendado. Los costos de las obras civiles tuvieron una variación de 14,78% respecto al monto recomendado, cuya causa primaria es la modificación de servicios en áreas urbanas y presupuestos con valores proforma. Los costos de las consultorías tuvieron un importante aumento de 291,52% dado que se aumentó el plazo de éstas y además se requirió un mayor numero de profesionales durante la ejecución. | Variación Mayor a 20% | Variación del 10% al 20% | KATHERINE CHAPARRO | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 33140097 | 41253496 | 24.4821 | Problemas de expropiaciones y cambios de servicios (presupuestos con valores proforma), generaron afectación de plazos y de costos del proyecto equivalente a 24,48% por lo que el proyecto fue reevaluado 2 veces. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 2308 | 2195 | -4.896 | Real < Recomendado | [5 empty] | En relación con los indicadores económicos del proyecto, el VAN social EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO , OBTENIENDOSE UN VAN SOCIAL que presenta una variación de -4,9% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó mas que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | Respecto a plazos, lo más llamativo es que la expropiación tuvo un importante aumento de plazo de 224,67% sobre lo estimado, lo cual se debe a atrasos en las entregas de lotes. El plazo total presentó una variación de 36.11% por sobre el plazo recomendado, incluyendo tiempos muertos, por aumentos de plazo en todas las asignaciones producto de cambios en el diseño del proyecto. El proyecto fue reevaluado dos veces por incremento en los costos, lo que explica en parte que los costos reales totales tuvieran una variación de 26,75% por sobre lo recomendado. Lo más relevante en cuanto a costos es que las consultorías tuvieron un importante aumento de 291,52% dado que se aumentó el plazo de éstas. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se construyeron los 3 kilómetros que fueron recomendados. En relación con los indicadores económicos del proyecto, el VAN social presenta una variación de -4,9% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó mas que lo estimado originalmente por modificaciones en las obras. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30079482-0 | HABILITACION CORREDOR TRANSPORTE PÚBLICO AVENIDA DORSAL TRAMO 2 | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | RECOLETA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CORREDOR TRANSPORTE PUBLICO | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | HABILITACION | DISEÑO | Corresponde a un proyecto contemplado en el Plan Maestro para el Transporte Público de Santiago (PMITP), situación que lo hace parte de una red de mayores dimensiones que tiene como objetivo mejorar los niveles de servicios del sistema de transporte público de la ciudad. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AVDA. DORSAL, ENTRE CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO Y EMPALME AVDA. EL SALTO, COMUNA DE RECOLETA. ESTE PERFIL CONTEMPLA UN EJE VIAL DE 60 METROS, QUE CONCRETA UNA VÍA EXCLUSIVA PARA BUSES EN LA ZONA CENTRAL, DE TRANSPORTE PRIVADO EN LATERALES Y ADEMÁS INCLUYE CICLO VÍA EN TODA LA EXTENSIÓN. LA ETAPA CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y EXPROPIACIONES QUE PERMITAN MATERIALIZAR EL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO DE INGENIERÍA DESARROLLADO EN LA ETAPA ANTERIOR. | 500000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE | TRANSANTIAGO |  | 30 | 27 |  | -10 | [8 empty] | 15 | 73 |  | 386.6667 | 12 | 23 |  | 91.6667 | 30 | 59 |  | 96.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 954 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 285 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 1775 | [12 empty] | 30 | 30 | 79 | 80 | 1 |  | 163.3333 | 166.6667 | El presente proyecto tuvo un término anticipado de contrato para su primer contrato de obras civiles, el cual tuvo una duración de 599 días, considerando los aumentos de plazos. Tras este término, hubo 80 días hasta la segunda licitación, contrato que tuvo una duración de 1096 días hasta el término de la obra. El proceso de pago del ítem de expropiaciones también impacto al plazo final del proyecto. Por lo tanto, el plazo total del proyecto fue mayor en un 166,67% con respecto al recomendado, sobrepasando los márgenes aceptables de variación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 11/02/2014 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | La licitación consideró la entrega de los terreno al inicio del contrato, específicamente 22-12-2015, sin embargo hubo lotes que se entregaron 525 días después. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | Ningún lote fue entregado al contratista en la fecha estipulada (22-12-2015) | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras |  | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | El proyecto no consideraba un correcto empalme entre el tramo anteriormente ejecutado (Dorsal 2A) y el actual, por lo que tuvieron que realizar ajustes de planimetría. |  |  | 25597862 | 14138572 | 39736434 | 39205226 | 531208 | Contrato 262 del 17-12-2013 por $5.697.174.453.- con las modificaciones quedó en $6.831.329.014.- Pagado $6.831.329.014.- Contrato 320 del 19-10-2015 por $9.493.985.611.- mas valor proforma por $1.250.000.000.- con las modificaciones quedó en $18.630.835.387.-, Pagado $18.630.835.387.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Resolución 262/2013: Disminuciones de obras, Obras Extraordinarias, Aumento de obras, mayor valor proforma. Resolución 320/2015: Disminuciones de obras, Obras Extraordinarias, Aumento de obras, mayor valor proforma, mayores gastos generales | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | UOCT solicitó un proyecto de comunicaciones complementario al proyecto de semaforización que no estaba considerado en el proyecto. | [8 empty] | KILOMETROS | 2 | 2 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Sin cambios en las magnitudes del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Hay un solo documento de Recepción de Obras. | 31/12/2018 | sin observación | 31/12/2018 | SI | 26/12/2018 | Negativas: • Atrasos en las entrega de los lotes a expropiar. • Atraso en la ejecución de las obras por parte de las empresas preformistas (Servicios) • Demasiadas modificaciones de proyecto en distintos ítems. • Solicitudes constantes de la Municipalidad para realizar trabajos adicionales. |  | En Operación | sin información | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4106400% | 4125700% | 193 | 4142500% | 168 | 4163900% | 214 | 4162500% |  | 4162500% |  | 4168100% | 56 | 4175900% | 78 | 695 | 502 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | tramitación del contrato. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Proviene de estudio básico desarrollado por Sectra que origina el plan maestro para el transporte publico de Santiago. Desarrollado alrededor del año 2008. | 415603 | 0 | 0 | 9273871 | 9155 | 13774596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23473225 | 434058 | 0 | 0 | 9685663 | 9563 | 14386234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24515518 | sin información. | 436306 | 0 | 0 | 14130798 | 7774 | 25243892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39818770 | sin información | 353870 | 0 | 0 | 14130798 | 7774 | 25243892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39736334 | 531108 | BIP > SIGFE | 441333 | 0 | 0 | 14112082 | 7726 | 24644085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39205226 | 532713 | 0 | 0 | 16676498 | 9196 | 27558887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44777294 | monto total pagado contrato 262/2013 $6.831.329.014.- ingresado en el bip monto total pagado contrato 320/2015 $18.630.835.387.- ingresado en el bip | Negativas: • Atrasos en las entrega de los lotes a expropiar. • Atraso en la ejecución de las obras por parte de las empresas preformistas (Servicios) • Demasiadas modificaciones de proyecto en distintos ítems. • Solicitudes constantes de la Municipalidad para realizar trabajos adicionales. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipamiento | Las máquinas y juegos infantiles considerados tuvieron que ser modificados por discontinuidad de los modelos por parte del fabricante (ya no existían en el mercado). | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | 893 20-03-2019 Exenta Aumento Valor Proforma | [8 empty] | 640444.3408 | 0 | 0 | 14291013.8461 | 14110.5027 | 21226618.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36172186.7952 | 54526134.6396 | 623253.0166 | 0 | 0 | 19758801.2918 | 10933.2282 | 34753416.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55146404.4225 | 500054.2008 | 0 | 0 | 19758801.2918 | 10933.2282 | 32684848.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52954637.6875 | 52.4553 | 46.396 | 53.9805 | -3.9745 | -2.8821 | 26477318.8437 | 16342424.4833 | El proyecto presentó un costo total mayor en relación al recomendado, esto con una variación del 46,4%, nuevamente excediendo el rango aceptable de variación, considerando el margen de +/-10% para los costos. Este incremento se debe principalmente al aumento en los costos de obra civil, cuyo aumento es debido al término anticipado del contrato y la necesidad de una segunda licitación para el término del proyecto, dentro de los cuales se consideraron modificaciones como por ejemplo la solicitud de un proyecto de comunicaciones complementario al de semaforización, algo que no se consideró inicialmente en el proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 31877065 | 48051618 | 50.7404 | La principal causa de reevaluación se debió al aumento de los montos de expropiaciones de la zona. Como consecuencia de eso, aumentaron las obras civiles, dado los cambios del área de influencia, lo que conllevo a realizar modificaciones en el proyecto (valores proforma). Se indica que la mayoría de las reevaluaciones no fueron realizadas , dado que la institución formuladora no contestó las observaciones, perdiendo el rate RE en el BIP (30 días de vigencia). Se realizaron 3 reevaluaciones efectivas. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 47931395 | 41705299 | -12.9896 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado el alto aumento de la inversión, dado el cambio de las condiciones de borde, se actualizó la evaluación, produciéndose una baja en los indicadores económicos. | El proyecto presentó un plazo total de 80 meses a comparación del recomendado de 30 meses, lo que lleva a un incremento del 166,67% en plazos, lo cual se debe principalmente al término anticipado del primer contrato y a las dificultades que se presentaron con respecto a las expropiaciones, puesto que hubo lotes que se entregaban con bastante posterioridad. Se presentaron tres reevaluaciones efectivas, las cuales tenían como finalidad modificar los montos en el ítem de expropiaciones y, tras esto, las modificaciones necesarias para los trabajos de obras civiles. Con respecto a los costos totales, estos fueron mayores en un 46,4% a comparación del monto presupuestado en el proceso Ex-Ante. Esta variación se debe principalmente a los aumentos en obras civiles y expropiaciones, los cuales vieron una variación del 53,98% y del 38,26% respectivamente. Considerar que durante el transcurso de las obras hubo modificaciones a los contratos, como por ejemplo los cambios a máquinas y juegos debido a la discontinuidad de estos en el mercado. La magnitud del proyecto, su extensión de 2 kilómetros, no tuvo modificación. Finalmente. el indicador económico para este proyecto, el VAN social, tuvo una variación negativa del 13%. Esto fue provocado al ya mencionada previamente incremento en los costos de las obras civiles, cuyo variación tiene impacto directo en los indicadores económicos. | RODRIGO NAVIA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30059675-0 | CONSTRUCCION REPOSICION CONEXION VIAL RUTA COSTERA IX - X REGIONES. | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | ESTE PROYECTO CONTEMPLA EJECUTAR UNA CONEXION VIAL ENTRE LAS REGIONES IX Y X, DOTANDO AL PAIS DE UNA RUTA LONGITUDINAL COSTERA, MEDIANTE LA REPOSICION Y/O MEJORAMIENTO DE CAMINOS EXISTENTES Y LA CONSTRUCCION DE NUEVOS TRAZADOS (SI ES NECESARIO) QUE INTERCONECTEN A LOS YA EXISTENTES, DE TAL FORMA DE CONFORMAR UN CAMINO EFICIENTE EN EL SECTOR EN ANALISIS. LA LONGITUD APROX. DE LA RUTA COSTERA ES DE 500 KM. ESTE PROYECTO ES ABORDADO POR ETAPAS. | 0 | PAV. RED BASICA | [14 empty] | 45 | 1 |  | -97.7778 |  |  |  |  | 56 | 114 |  | 103.5714 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 2653 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 126 | 395 | 153 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 3419 | [12 empty] | 56 | 56 | 114 | 114 | 0 |  | 103.5714 | 103.5714 | LAS EXPROPIACIONES TUVIERON UNA VARIACIÓN DE -97,78% DADO QUE SOLO SE EJECUTARON EN UN MES CUNDO LO RECOMENDADO ERAN 45 MESES PERO TUVO RETRASOS IMPORTANTES DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS Y PROBLEMAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA ZONA. LAS OBRAS CIVILES TUVIERON 4 AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SUMARON EN TOTAL 766 DÍAS AL PLAZO CONTRACTUAL, ADEMÁS REGISTRAN UNA VARIACIÓN DE 103.51% DEBIDO A QUE LA licitación fue parcializada en 4 etapas por restricción presupuestaria. EL PLAZO TOTAL TUVO UNA VARIACIÓN DE 103,57% RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO, CONSIDERANDO TIEMPOS MUERTOS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación > 100% | 20/08/2006 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | se modificaron programas de trabajo debido a problemas climáticos y social-territorial. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación parcializada en etapas por restricción presupuestaria | fueron 4 los contratos no fueron licitados de manera continuada, debido a restricciones presupuestarias. | [8 empty] | 8695953 | 841 | 8696794 | 5344932 | 3351862 |  | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | El proyecto sufrió muchas modificaciones debido a problemas en la calidad del terreno por lo que tuvo adecuaciones técnicas para poder darles solución | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Algunos tramos de la ruta no se pudieron materializar, debido a que las comunidades indígenas del sector no permitieron entrar con la maquinaria para realizar los movimientos de tierra | [8 empty] | KILOMETROS | 34 | 34 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA MAGNITUD INGRESADA ORIGINALMENTE EX ANTE EL AÑO 2006 ERA ERRÓNEA YA QUE ABARCABA TODA LA RUTA COSTERA SUR, SIENDO EL TRAMO A INTERVENIR SÓLO DE 34 KM POR LO QUE SE CORRIGE. FINALMENTE SE EJECUTARON LOS 34 KM QUE SE ESTIMABAN | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | El CMT se encontró con las principales dificultades para construir por conflicto indígena. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Menor magnitud por recorte presupuestario | [7 empty] | RECEPCION UNICA RESOLUCION DGOP 437 DE 08/02/2016 | 08/02/2016 |  |  | SI | 09/02/2016 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación | se presentaron dificultades en la toma de terreno por parte del CMT para realizar las obras por el conflicto con los indígena quienes no admitieron la entrada de la maquinaria ni técnicos | NILDA AVILÉS ESPÍNOLA | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3867900% | 3867900% | 0 | 3874700% | 68 | NA | 0 | 3893800% | 191 | 3893800% | 191 | 3894900% | 11 | 3899100% | 42 | 312 | 312 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | fueron 4 los contratos no fueron licitados de manera continuada, debido a restricciones presupuestarias. | [6 empty] | Trato Directo | 4 | [6 empty] | SI | SERVICIO | PROGRAMA CMT-VIALIDAD MOP SE POSTULA DIRECTO A EJECUCIÓN. | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 6740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 6740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890000 | OBRAS PRIMER CONTRATO SAFI= 117612: ADJUDICADO POR M$ 3.000.000 DEL 09/08/2006, SIN MODIFICACIONES, SIN REAJUSTE SEGUNDO CONTRATO SAFI=117611: ADJUDICADO POR M$ 2.000.00000 DEL 29/12/2006, SIN MODIFICACIONES, SIN REAJUSTE. (RESOL 39) TERCER CONTRATO SAFI=154441: ADJUDICADO POR M$ 1.100.000 DEL 26/05/2009.MODIF Nº 1 POR M$ -96.787, AÑO 2012(RESOL 715) CUARTO CONTRATO SAFI=159166: ADJUDICADO POR M$ 2.076.740 DEL 24/11/2011 (RESOL 216) MODIF DE PLAZO: MODIF 1, AUMENTO DE PLAZO 126 DÍAS EN EL 2014(RESOL 2131); MODIF 2, AUMENTO DE PLAZO EN 395 DÍAS EN EL 2014 (RESOL 2908); MODIF 3 DE AUMENTO DE PLAZO EN 153 DÍAS EN EL 2015 (RESOL 3603); MODIF 3 AUMENTO DE PLAZO EN 92 DÍAS EN EL 2015(RESOL 5210) MODIF DE $: MODIF 1 POR M$ 402.891 EN EL 2015(RESOL 2612); MODIF 2 POR M$ -45.174 EN EL 2015 (RESOL 5210); MODIF 3 POR M$ -30.447 EN EL 2016 (RESOL 3337) MONTO FINAL DE OBRA: M$ 8.707.021 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 8695953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8696794 |  | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 8695953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8696794 | 3351862 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 5344091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5344932 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 0 | 6886638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6887684 |  |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | El proyecto sufrió muchas modificaciones debido a problemas en la calidad del terreno por lo que tuvo adecuaciones técnicas para poder darles solución | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Algunos tramos de la ruta no se pudieron materializar, debido a que las comunidades indígenas del sector no permitieron entrar con la maquinaria para realizar los movimientos de tierra | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 290803.446 | 0 | 13066745.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13357548.7756 | 15897855.7067 | 0 | 0 | 0 | 1223.2507 | 0 | 14943822.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14945045.5739 | 0 | 0 | 0 | 1223.2507 | 0 | 14348785.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14350009.0237 | 11.8846 | 7.43 | 9.8115 | -3.9815 | -9.7362 | 422059.0889 | 422023.111 | LOS CONTRATOS INGRESADOS EN OBRAS CIVILES TIENEN DIFERENCIAS, YA QUE EL ÚLTIMO POR M$8.000.000 NO TIENE RESPALDO TÉCNICO NI PRESUPUESTARIO; sin embargo, dada la información de la institución financiera se ajustó el monto del ultimo contrato de acuerdo a la información existente en el bip en gastos. Así la variación del costo real de obras civiles resultó de 9,81% por sobre lo recomendado producto de modificaciones en las cantidades de obra solicitadas por el mandante por problemas en la calidad del terreno, por lo que tuvo adecuaciones técnicas para poder darles solución. En cuanto a expropiaciones la variación es de -99,58 bajo lo recomendado debido a imprevistos durante la ejecución de la obra, específicamente porque algunos tramos de la ruta no se pudieron materializar, debido a que las comunidades indígenas del sector no permitieron entrar con la maquinaria para realizar los movimientos de tierra. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 7,43% por sobre lo recomendado, dominando el aumento del costo de las obras civiles dada la magnitud de los costos. PARTE DE ESTE AUMENTO TAMBIÉN SE PUEDE EXPLICAR PORQUE EL PROYECTO FUE REEVALUADO UNA VEZ DEBIDO AL AUMENTO DE PLAZOS Y COSTOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 11771453 | 230483 | 1.958% |  | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 11475678 | 14010120 | 22.0853 | LA ÚNICA REEVALUACIÓN FUE EL AÑO 2009 Y SE DEBE AL AUMENTO DE PLAZOS Y COSTOS. NO SE TIENE MAYOR INFORMACIÓN DE LOS 10 AÑOS DONDE USARON EL RS AUTOMÁTICO. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | ESTE TIPO DE PROYECTO SE EVALUA CON CRITERIO COSTO EFICIENCIA, PERO NO SE TIENEN LOS INDICADORES ORIGINALES DE LA INICIATIVA DADA SU ANTIGÜEDAD (1° RATE 2006 Y REEVALUACIÓN 2009), RAZÓN POR LA CUAL TAMPOCO SE PUEDE CALCULAR EL INDICADOR EX POST. | RESPECTO A PLAZOS PODEMOS CONCLUIR QUE LAS EXPROPIACIONES TUVIERON UNA VARIACIÓN DE -97,78% DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS Y PROBLEMAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA ZONA. LAS OBRAS CIVILES TUVIERON 4 AMPLIACIONES DE PLAZO, ADEMÁS REGISTRAN UNA VARIACIÓN DE 103.51% DEBIDO A QUE LA licitación fue parcializada en 4 etapas por restricción presupuestaria. EL PLAZO TOTAL TUVO UNA VARIACIÓN DE 103,57% RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO, CONSIDERANDO TIEMPOS MUERTOS. LA ÚNICA REEVALUACIÓN FUE EL AÑO 2009 Y SE DEBE AL AUMENTO DE PLAZOS Y COSTOS. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de 7,43% por sobre lo recomendado, dominando el aumento del costo de las obras civiles producto de modificaciones en las cantidades de obra solicitadas por el mandante . PARTE DE ESTE AUMENTO TAMBIÉN SE PUEDE EXPLICAR PORQUE EL PROYECTO FUE REEVALUADO UNA VEZ. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se construyeron los 34 kilómetros que fueron recomendados. En relación con los indicadores económicos del proyecto, ESTE TIPO DE PROYECTO SE EVALUA CON CRITERIO COSTO EFICIENCIA, PERO NO SE TIENEN LOS INDICADORES ORIGINALES DE LA INICIATIVA DADA SU ANTIGÜEDAD (1° RATE 2006 Y REEVALUACIÓN 2009), RAZÓN POR LA CUAL TAMPOCO SE PUEDE CALCULAR EL INDICADOR EX POST. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30480458-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL PANGUE, CURACAVI | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | CURACAVI | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DEBIDO A LA DENSIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE EL PANGUE SE HACE NECESARIA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUE SUPLA LAS NECESIDADES DE AGUA POTABLE DE LA POBLACIÓN | Las obras a construir consideran: * Construcción y Habilitación de un pozo con un grupo motobomba de motor sumergido con capacidad mínima para Q=1,27 L/s, que elevará el agua al estanque de regulación que se ubicará en el mismo recinto de captación, a través de una cañería de acero galvanizado de 40 m. de longitud y D= 2”. El pozo será entubado con acero e=6,35 mm en 250 mm (10”) de diámetro, se incluye cribas de acero inoxidable del mismo diámetro Slot 40 y sello sanitario. * Estanque de regulación será del tipo metálico y elevado V = 25 m3 con pedestal de 20 m. que abastecerá gravitacionalmente la población de la localidad involucrada en el servicio de APR. * El recinto de Captación y estanque, que contendrá además, a la Caseta de Cloración y Comando. * Obras eléctricas. * Red de distribución que, con una longitud total aproximada de 2.225 m, se ejecutará en PVC C-10 D= 63 mm y D= 75 mm. y acero galvanizado según norma ASTM A-53 grado A Schedule 40 D= 2 y 3” en los atraviesos que se indiquen, dando servicio, mediante la conexión inicial de aproximadamente 65 arranques de D = 13 mm. y longitud promedio de 10 m. * Dos válvulas reductoras de presión en la cota 582 msnm. (frente a la casa Nº24) y en la cota 535 msnm (próximo a la casa Nº 21) | 0 |  |  |  | 8 | 13 |  | 62.5 | [16 empty] | 8 | 13 |  | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 120 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 378 | [12 empty] | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 |  | 62.5 | 62.5 | En obra civiles Fueron subestimados los plazos antes de la reevaluación, la variación de 63% por sobre el plazo recomendado corresponde a dos ampliaciones de plazo una por 120 días y otro por 48 días, que Según los datos aportados por las unidades técnica y financiera, se deben a las siguientes causas: Problemas en el diseño: Se realizó una reevaluación, incluyéndose la construcción de un nuevo sondaje, esto para asegurar no solo la demanda al año 20. La prospección era capaz de cumplir la función, pero los análisis técnicos, indicaron que podría provocar dificultad al habilitarla, debido a su reducido diámetro. Si bien existen bombas en el mercado del diámetro necesario, el stock es muy limitado, y podría provocar problemas al comité , al querer cambiar la bomba en un futuro. Al momento de la recomendación original, la vía no se encontraba pavimentada. Al encontrarse pavimentada, se debió cambiar el método constructivo. EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 13 MESES, registrando una variación del 63% por sobre el plazo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 22/11/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Matriz estaba contemplada instalar en camino no pavimentado, como era un diseño antiguo al ejecutar la obra existia pavimento del tipo asfaltico. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Empresa eléctrica tarda en entregar factibilidad y posterior conexión. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Se extiende plazo de consultoría debido a modificación de obras | [5 empty] | 719154 | 0 | 719154 | 23910 | 695244 | Obras Civiles: Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana Contratista: SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. Monto: $ 628.081.001.- Inicio: 22-11-2019. Termino: 04-12-2020. Consultoría: $ 91.071.745.- Gestión de Proyectos Obra Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana Consultor: Aguas Andinas S.A. (Convenio Ad-Referéndum DOH - Empresa Sanitaria). Monto: $ 628.081.001.- Inicio: 22-11-2019. Termino: 04-12-2020. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 61 | 68 | 111.4754 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto se recomendó con una magnitud de 61 Arranques totales y después de reevaluar la IDI, la magnitud de arranques corregida fue de 65. Finalmente, la magnitud real fue de 68 arranques por incremento de beneficiarios. Se ha detectado en el sector rural que dada la tardanza en la ejecución de una obra que cuenta con diseño (más de 5 años desde terminado el diseño), incide en el aumento de los arranques en el sector. La gente, al tener información de la pronta ejecución de las obras de un APR, comienza a construir viviendas en los terrenos aledaños a la red. Se debiese considerar la densificación de terrenos agrícolas factibles de urbanizar para la proyección de los arranques. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Cambio en el emplazamiento de la matriz debido a existencia de pavimento asfaltico en vez de tierra como estaba por proyecto original | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de nuevos arranques pasaron de 61 a 68 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Dirección de Vialidad exigió medidas de protección a tubería en atraviesos aéreos. |  |  |  | El contrato no presentó observaciones | 14/12/2020 | Corresponde realizar recepción definitiva en diciembre de 2021 |  | SI | 04/12/2020 | Actualmente el servicio opera con normalidad de acuerdo a lo informado por el Comité de APR El Pangue |  | En Operación | El contrato presentó retraso en su ejecución debido a que durante su ejecución existía un contrato de la direccción regional de vialidad que contemplaba pavimentación de caminos donde iría emplazada al matriz del proyecto. | ORLANDO VARELA RAMOS | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4312200% | 4312200% | 0 | 4334200% | 220 | NA | 0 | 4376000% | 418 | 4376000% | 418 | 4379100% | 31 | 4381900% | 28 | 697 | 697 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Se realizó una reevaluación, incluyéndose la construcción de un nuevo sondaje. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La IDI fue postulada directamente a la etapa de ejecución por la DOH | 38914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307294 | 38914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307294 | Los montos recomendados inicialmente fueron insuficientes. Por lo que se tuvo que pasar por un proceso de reevaluación. Adjudicándose finalmente por un monto de $593.503.681 (obras civiles) y $86.058.034 (consultoría). | 91305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720990 | El contrato tuvo 2 modificaciones. El detalle es el siguiente: Obras civiles: Monto original: $ 593.503.681. Modif. N° 1: $ 18.769.543. Modif. N° 2: $ 17.411.138. Final:; $ 629.684.362. Consultorías: Monto original: $ 86.058.034. Modif. N° 1: $ 2.721.584. Modif. N° 2: $ 2.524.615. Final:; $ 91.304.233. Las modificaciones fueron sancionadas mediante resolución, en las siguientes fechas: Modificación N° 1: 03/12/2020. Modificación N° 2: 22/12/2020. | 91072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719153 | 695243 | BIP > SIGFE | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23910 | 3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24532 | El monto cancelado del contrato de obras civiles fue de $628.081.001.- El último pago se efectuó con fecha 31/12/2020. El monto cancelado del contrato de consultorías fue de $91.071.745.- El último pago se efectuó con fecha 31/12/2020. | Si bien el proyecto tuvo contratiempos, éstos fueron propios en la ejecución de obras de este tipo. Contratiempos que fueron solucionados durante la ejecución del contrato. La obra se ejecutó en plena pandemia, por lo que el avance tuvo que ir adecuándose a esta situación. La obra entró en operación en diciembre del 2020 y a la fecha no ha tenido problemas en su operación. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Las primeras licitaciones realizadas superaron el 10% del valor Ficha. Por lo que se reevaluó la iniciativa. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se incorporaron nuevas extensiones de redes y arranques para beneficiar a más familias. Además, se tuvo que realizar algunas modificaciones de trazado porque los caminos fueron pavimentados en el transcurso de la última licitación. | [8 empty] | 46663.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321831.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368495.7489 | 765899.0215 | 106145.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732037.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838183.1494 | 103433.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713325.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816759.2418 | 127.4607 | 121.6469 | 121.6454 | -2.556 | 6.6406 | 12011.1653 | 10490.0786 | La IDI fue sometida a reevaluación mediante el Ord. N° 26 del 18 de julio de 2019 de Planeamiento que solicita la reevaluación de la IDI debido al aumento de costos en el proceso de licitación. Cuando se reevaluó, el proyecto presentó un incremento de sus costos de un 107,84 % (comparado en misma moneda). Lo anterior debido a: -Inclusión de un nuevo sondaje, esto para asegurar no solo la demanda al año 20, sino que para evitar problemas a futuro al comité, al querer cambiar la bomba en un futuro. -En la recomendación original, la vía no se encontraba pavimentada. Al encontrarse pavimentada ahora, debe cambiar el método constructivo, encareciendo con esto la ejecución de la red. -La unidad técnica, en la recomendación original, trató de ajustar los valores para no sobrepasar el costo referencial de este tipo de obras. Pero en ambas licitaciones, se constató que para la localidad, los montos estaban bajo el valor de mercado. EL costo total real del proyecto presenta una variación del 122% mayor al monto recomendado, debido a la Reevaluación efectuada y también a las modificaciones de obra que se realizaron durante la ejecución. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JOSE VERDUGO CERON | AGUA POTABLE RURAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 343179 | 36181 | 10.54% | Iniciativa se obtuvo RS el 22/01/2018 con un monto total de M$ 307.294, siendo M$ 268.380 para obras civiles y M$ 38.914 para consultoría, se licitó la iniciativa obteniendo un monto mayor a la ficha incluido su 10% adicional por lo tanto se reevaluó la iniciativa obteniendo un nuevo RS el 26/09/2019 cuyo monto contemplaba M$ 657.853 siendo M$ 574.544 obras civiles y M$ 83.309 consultorías. El contrato tuvo 2 modificaciones. El detalle es el siguiente: Obras civiles: Monto original: $ 593.503.681. Modif. N° 1: $ 18.769.543. Modif. N° 2: $ 17.411.138. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 324740 | 674955 | 107.8447 | La IDI fue sometida a reevaluación mediante el Ord. N° 26 del 18 de julio de 2019 de Planeamiento que solicita la reevaluación de la IDI debido al aumento de costos en el proceso de licitación. Cuando se reevaluó, el proyecto presentó un incremento de sus costos de un 107,84 % (comparado en misma moneda). Lo anterior debido a: -Inclusión de un nuevo sondaje, esto para asegurar no solo la demanda al año 20, sino que para evitar problemas a futuro al comité, al querer cambiar la bomba en un futuro. -En la recomendación original, la vía no se encontraba pavimentada. Al encontrarse pavimentada ahora, debe cambiar el método constructivo, encareciendo con esto la ejecución de la red. -La unidad técnica, en la recomendación original, trató de ajustar los valores para no sobrepasar el costo referencial de este tipo de obras. Pero en ambas licitaciones, se constató que para la localidad, los montos estaban bajo el valor de mercado. Variaciones indicadas son cálculos directos del sistema ex post. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 31708 | 61297 | 93.3171 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 363689 | 621601 | 70.9155 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$345.007), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MAYOR AL RECOMENDADO. | EN PLAZOS, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN CINCO MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO, DEBIDO A DIFICULTADES con el diseño, por lo cual se debió reevaluar el proyecto. LOS COSTOS totales REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 122% Mayor AL MONTO RECOMENDADO, debido al aumento de costos en el proceso de licitación y además durante la ejecución SE INCURRIÓ EN dos MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA YA QUE SE INCREMENTARION SIETE NUEVOS ARRANQUES POR AUMENTO DE BENEFICIARIOS. LOS INDICADORES ECONÓMICOS RESULTARON CON UN INCREMENTO RESPECTO DE LOS ESTIMADOS DEBIDO AL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINAL. Por lo general, el tiempo que transcurre desde que termina el diseño hasta el momento de ejecutar las obras es superior a los 4 años. Se debe incorporar en la evaluación ex ante el densificar los sectores agrícolas cercanos a la red de APR. El servicio opera con normalidad de acuerdo a lo informado por el Comité de APR El Pangue al momento de efectuar la evaluación ex post. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40002747-0 | MEJORAMIENTO CALLE SAN GREGORIO SAN JOAQUIN | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | El presente proyecto tiene como principal finalidad mejorar las condiciones accesibilidad en la Población La Legua, siendo un proyecto que forma parte del Plan de Integración Urbana La Legua. | Corresponde a la ejecución de las obras de pavimentación en HCV, de la Calle San Gregorio, tramo Rodillo – Jorge Canning en la Comuna de San Joaquín. Este eje es parte del Plan Integral de la Legua . El proyecto considera una calzada de HCV, de 7 m de ancho (Hormigón Concreto Vibrado), con espesor de 0,15 m y una base de 0,15m (CBR de diseño 8%). Además se contemplan veredas de 2 m de ancho en ambos costados, y tratamiento de paisajismo en ambas aceras. La iluminación del proyecto se considera la iluminación en tecnología LED. | 512 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 |  |  | -100 | [12 empty] | 5 | 1 |  | -80 | 7 | 6 |  | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 84 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 19 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 169 | [12 empty] | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 |  | -14.2857 | -14.2857 | A pesar de que el proyecto tuvo 3 ampliaciones de plazo, el plazo real de las obras civiles presenta una variación de -37,41% en días por bajo el plazo recomendado debido a que se sobrestimó el tiempo de la obra. Los gastos administrativos fueron ejecutados en una sola fecha por lo que el plazo real en meses es 0, mientras que lo recomendado eran 7 meses. Por esto y sumado a que no se contrataron consultorías, es que el plazo total presentó una variación de -14,29% (en meses) bajo lo recomendado. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 26/11/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | solicitud de un aumento de plazo debido al extenso periodo de tramitación por el traslado de postación y redes de distribución aérea, propiedad de ENEL, a pesar de que se iniciaron con anticipación la gestiones pertinentes | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | solicitud de un aumento de plazo debido al extenso periodo de tramitación por el traslado de postación y redes de distribución aérea, propiedad de ENEL, a pesar de que se iniciaron con anticipación la gestiones pertinentes | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No se contrataron consultorias. | [5 empty] | 157958 | 1000 | 158958 | 68238 | 90720 | Contrato 5582/2018 por $129.393.403.- modificaciones por $28.566.685.- pagado $157.957.088.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | 3980 20-08-2019 Exenta Aumento de Obras 19.472.238,00 3980 20-08-2019 Exenta Obras Extraordinarias 9.878.275,00 827 15-02-2019 Exenta Disminucion de Obras -783.828,00 | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | no se contrato consultoria. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | [7 empty] | METROS CUADRADOS | 1909 | 1909 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se construyeron los 1909 metros cuadrados que fueron recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin información | 27/05/2019 | Sin información | 27/05/2019 | SI | 27/05/2019 | No aplica |  | En Operación | Positivo: se atendieron modificaciones propuestas por vecinos. Negativo: atraso en ejecución de traslado de servicios Enel. | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4319900% | 4319900% | 0 | 4333900% | 140 | 4343500% | 96 | 4341700% |  | 4341700% |  | 4343000% | 13 | 4346500% | 35 | 266 | 266 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | sin información. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Seremi de Vivienda RM postuló el Proyecto SERVIU RM lo ejecutó y financió | 15000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 179440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196440 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 179440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196440 | Sin información | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 157958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158958 | sin información | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 157958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158958 | 90720 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70012 | total pagado es $157.957.088 ingresado al bip. | Positivo: se atendieron modificaciones propuestas por vecinos. Negativo: atraso en ejecución de traslado de servicios Enel. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | disminución de obras, aumento de obras y obras extraordinarias | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | al extenso periodo de tramitación por el traslado de postación y redes de distribución aérea, propiedad de ENEL | [8 empty] | 17987.9122 | 0 | 0 | 0 | 2398.8422 | 215178.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235565.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 189420.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190619.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.4211 | 187035.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188235.3539 | -19.08 | -20.0921 | -13.0788 | -1.2507 |  | 98.6042 | 97.9759 | Cabe destacar que el proyecto incorporó un aumento de obras por $ 28.563.685 y a pesar de eso los costos reales de las obras civiles tuvieron una disminución de -13,08% respecto a lo recomendado, la razón de esto es que se sobreestimó el costo de la obras civiles. Para dar respuesta a los requerimientos de los vecinos y vecinas, no fue necesario incrementar el monto recomendado. Respecto a los gastos administrativos, no hay antecedentes que expliquen su variación. No se contrataron consultorías. Por lo anterior, los costos reales totales tuvieron una variación de -20,09% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con los gastos administrativos y por no contratar consultorías a pesar de estar presupuestadas. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se sometió esta iniciativa a reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 9220 | 7604 | -17.5271 | Real < Recomendado | [5 empty] | En relación con los indicadores económicos del proyecto, el CAE presenta una variación de -17,53% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente para las obras. | A pesar de que el proyecto tuvo 3 ampliaciones de plazo, el plazo real de las obras civiles presenta una variación de -37,41% en días por bajo el plazo recomendado debido a que se sobrestimó el tiempo de la obra. Por esto y sumado a que no se contrataron consultorías, es que el plazo total presentó una variación de -14,29% (en meses) bajo lo recomendado. Los costos reales totales tuvieron una variación de -20,09% por debajo de lo recomendado debido principalmente a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con los gastos administrativos y por no contratar consultorías a pesar de estar presupuestadas. Este proyecto no fue sometido a reevaluación. No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se construyeron los 1909 metros cuadrados que fueron recomendados. En relación con los indicadores económicos del proyecto, el CAE presenta una variación de -17,53% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente para las obras. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30278228-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA G 734, COMUNA MARIA PINTO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | MARIA PINTO | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA APUNTA A DAR FACILIDADES PARA EL TRÁNSITO SEGURO DE CICLISTAS Y TRANSEÚNTES, EN SUS DESPLAZAMIENTOS ENTRE EL CENTRO URBANO COMUNAL Y LAS LOCALIDADES EN TORNO A LAS RUTAS G-734 Y G-730 (RANCHILLO, EL BOSQUE, LAS MERCEDES). LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO CONTRIBUYE A LA CONSOLIDACIÓN DE UNA RED COMUNAL DE SENDAS PEATONALES Y CICLOVÍAS, QUE FAVORECERÁN EL USO DE LA BICICLETA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA. | CONSTRUCCION DE CICLOVIA RUTA G734 QUE COMPRENDE UNA DISTANCIA DE 3,82 KILOMETROS DE EXPANSION DE LA RUTA EN CARPETA ASFALTICA CON ESPESOR DE 5CMS Y UN ANCHO DE 1.5MTS, CON TERMINACION DE COLOR Y CONFINADA EN SOLERAS TIPO C, CON SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES Y SEÑALETICAS HORIZONTALES Y VERTICALES. | 0 |  |  |  | 6 | 8 |  | 33.3333 | [16 empty] | 6 | 7 |  | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | [12 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | Las obras civiles del proyecto tuvieron solo 1 ampliación de plazo de 20 días, el cual obedece a un “aumento de obras”, la que de acuerdo a la información ingresada tendría que ver con la incorporación de una solución de aguas lluvias. Por lo anterior, las obras civiles tuvieron una variación e 11,11% por sobre lo recomendado En cuanto a las consultorías, éstas tuvieron un aumento de 2 meses respecto a los 6 meses recomendados (38,33%), lo que se condice con el aumento de plazo de las obras civiles. Los plazos reales totales indican una variación de 33,33% por sobre lo recomendado. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 16/10/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | se requirió de aumentos de obras | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | se requirió de aumento de obras | [8 empty] | 942509 | 0 | 942509 | 411249 | 531260 | Todos los Contratos fueron financiados con fondos F.N.D.R. Contrato Obras civiles Contrato de ejecución de obras - Inicial: Aprobado por decreto exento N 418/2018 de fecha 22 de abril, por un monto de $908173.356.- IVA incluido y un plazo de 189 días corridos desde la fecha de entrega de terreno. Contrato de ejecución de obras - Modificación : Aprobado por decreto exento N 185/2019 de fecha 22 de abril, Modifica monto a 924.909.502.- IVA incluido y aumenta plazo en 20 días corridos, quedando como fecha de termino de las obras el día 4 de mayo de 2019. Contrato Consultoría de Inspección Técnica para la construcción de la ciclovía de la Ruta G734, comuna de María Pinto: Claudio Torres Herrera, RUT: 17.311.297-1, Ingeniero Constructor, desde Octubre 2018 a Marzo 2019 por un monto bruto total de 12.600.000 impuestos incluidos aprobado mediante decreto 449/2018 de fecha 3 de octubre de 2018 Diego Montalivet Ramos, Rut: 17.979.721-6, Ingeniero Constructor, desde el 15 de abril al 15 de junio 2019 por un monto bruto total de 4.400.000 impuestos incluidos aprobado mediante decreto 169/2019 de fecha 15 de abril de 2019. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en la localización | [9 empty] | KILOMETROS | 3.82 | 3.82 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay variación de la magnitud, ejecutándose los mismos 3.820 metros identificados en el problema. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Emboquillado de soleras defectuosos, cantos de solera mordidos, rellenar uniones de hormigón a nivel de soleras, Retiro de moldajes en señaléticas y obras de arte Falta pintura de vallas Poda de especies que interfieran en el paso de ciclistas Aseo y Limpieza de obra mejoramiento de remates de hormigón En obra de Arte N°2 generar despiche para agua En obra de Arte N°3 hay solera desalineada Remate de solera defectuoso Ejecutar prueba de escurrimiento de agua Rebajar solera a plinto cero en cruce Alineamiento de ciclovía con respecto a proyección en bahía Pintura fisurada en pavimento Afinar parche asfáltico en acceso Nivelación de vallas Reemplazar clavos por tirafondos Solera desalineada Instalar cierro metálico en tramo faltante Incluir pintura de perfiles verde en cierro y proyectar la existente en valla de puente se otorgaron 20 días corridos para subsanar las observaciones | 06/05/2019 | Sin Observaciones | 31/05/2019 | SI | 31/05/2019 | Actualmente solo hay problemas con la limpieza y poda de los cierros vegetales, que dificultan el transito de peatones y ciclistas. Por encontrarse en una ruta de tuición fiscal pertenecientes a vialidad , es dicho organismo el responsable de ejecutar su mantención. Sin embargo, actualmente están sin el contrato de mantención vigente. |  | En Operación |  | ANDREA BLANC KIRBY | MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4251000% | 4271600% | 206 | 4300500% | 289 | NA | 0 | 4321200% | 207 | 4321200% | 207 | 4338900% | 177 | 4340400% | 15 | 894 | 688 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en firma del contrato y ratificación mediante Decreto ( 1 mes aprox.) | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | Demora en derivar la garantía por fiel cumplimiento al GORE al igual que el contrato. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue formulado por el municipio y presentado al Gobierno Regional para su financiamiento a través del FNDR, para el proceso 2016, obteniendo su recomendación durante el mismo proceso presupuestario. | 11495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858186 | 12607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941177 | El monto adjudicado se encuentra dentro del monto disponible, según año de licitación. | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942510 | Contrato de obras civiles a suma alzada por $908.173.356.- y un plazo de ejecución de180 días corridos. La unidad técnica realiza entrega de terreno el 12/09/2018, sin embargo la entrega de terreno valida es la otorgada a 16/10/2018. Se aprueba modificación de obras que implican un aumento de presupuesto de $16.736.146.- Por otra parte, se aumenta el presupuesto de la asignación de Consultoría en $4.400.000.- , por extensión del contrato. | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942510 | 531261 | BIP > SIGFE | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411249 | 11286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421940 | PAGOS (004) 1 59.829.263 31/10/2018 2 139.862.955 28/11/2018 3 324.967.509 21/12/2018 4 129.825.234 31/01/2019 5 136.018.361 28/02/2019 6 75.870.843 28/03/2019 7 30.049.302 30/04/2019 8 28.486.035 20/06/2019 Total (004) 924.909.502 PAGOS (002) 1 2.200.000 31/10/2018 2 2.200.000 28/11/2018 3 2.200.000 21/12/2018 4 2.200.000 31/01/2019 5 2.200.000 28/02/2019 6 2.200.000 28/03/2019 7 1.100.000 30/04/2019 8 2.200.000 31/05/2019 9 1.100.000 20/06/2021 Total (002) 17.600.000 | La obras contratadas se ejecutaron dentro del plazo acordado incluido el aumento de obras y plazo. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | reemplazar los puentes de madera; con entubamiento por bajo la ciclovía, y empalmando con muro de descarga de hormigón, y relleno estructural en cruces de atravieso de calzada, con losa de hormigón como pavimento o carpeta de rodadura, permitiendo que la cota de la ciclovía y la calzada sea la misma en todo su emplazamiento; mejorando la iniciativa, según de instrucción de Vialidad MOP. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Disminución de obras. disminuye partidas referentes a la ejecución de los puentes de madera en cruces de atravieso de calzada, que quedan por sobre el muro de descarga, dejando la ciclovía por sobre la cota de la calzada; implicando una obra muy masiva para sectores que no disponen de suficiente espacio | [8 empty] | 15510.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142460.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157971.2814 | 0 | 20950.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108535.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129485.8814 | 20721.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095140.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115862.1826 | -2.4599 | -3.6365 | -4.1419 | -1.2062 |  | 292110.519 | 286686.0418 | Se constata un aumento de 33,59% sobre lo recomendado en consultorías por aumento de profesionales contratados. En obras civiles se aprecia una disminución de de los costos reales equivalente a -4,14% que se puede entender por la disminución de partidas referentes a la ejecución. De esta forma, la variación de costos reales totales es de-3,64% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1020463 | 16736 | 1.64% | Se hacen aumento, de obras no incluidas en el proyecto como; la construcción soluciones de aguas lluvias en el sector de El Redil, se remplazan atraviesos de calzadas considerados en madera, por entubamiento y relleno estructural, conservando las cotas y continuidad de la calzada y se incluyen señalética vertical y demarcaciones en zonas criticas para el peatón, ciclista y automovilistas que transitan por la ruta . principalmente en sectores como atraviesos y bahías para refugios peatonales. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La IDI no fue objeto de reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 686248 | 623257 | -9.179 | Real < Recomendado | [5 empty] | En cuanto a los indicadores de costo beneficio, con los datos actualizados el proyecto continúa siendo rentable. En términos comparativos, teniendo en cuenta la misma moneda (moneda programación 2014), el VAN del proyecto pasa de M$686.248 original a M$623.257, con los datos reales resultantes de la ejecución. Esto significa una variación de -9,18%. | Los plazos reales totales indican una variación de 33,33% por sobre lo recomendado, explicado principalmente por un aumento de obra civil. En cuanto a los costos reales totales , éstos tuvieron una variación de-3,64% debido principalmente a una disminución en las partidas. Cabe señalar que el proyecto no registra reevaluaciones. Tampoco se registra variación de la magnitud, ejecutándose los mismos 3.820 metros identificados en el problema. En relación a los indicadores económicos, el VAN del proyecto presenta una variación de -9,18%; sin embargo, el proyecto sigue siendo rentable. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30446674-0 | REPOSICION DE LAS PLAZAS EN LAS UV N°12-H, 33 Y 34 COMUNA PAC | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | PEDRO A. CERDA | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EXISTEN EN LA COMUNA ESPACIOS PUBLICOS DESCUIDADOS, DETERIORADOS O CON ESCASA IMPLEMENTACION. EN ALGUNOS CASOS, ESTOS PUNTOS SE HAN CONVERTIDO EN MICROBASURALES, ASÍ COMO SITIOS DE PELIGRO PRODUCTO DE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD POR FALTA DE EMPODERAMIENTO SOCIAL POR PARTE DE LA COMUNIDAD. | EL PROYECTO COMPRENDE, EN TÉRMINOS GLOBALES, LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE TRES PLAZAS UBICADAS EN EL SECTOR PONIENTE DE LA COMUNA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 9.212 M2. LA EJECUCIÓN DE ESTA INICIATIVA, APORTA UNA INFRAESTRUCTURA URBANA CONFORMADA POR LA INSTALACIÓN DE 68 LUMINARIAS PEATONALES LED, 2.083 M2 DE ÁREAS VERDES, DE 338 UNIDADES DE MOBILIARIO URBANO DE PLAZA, 25 UNIDADES DE MOBILIARIO URBANO DEPORTIVO Y 16 UNIDADES DE JUEGOS INFANTILES, 108 ML DE CIERRE DE MULTICANCHA, ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO Y SEÑALETICA., QUE PERMITA GENERAR UN ENTORNO, AMABLE, FUNCIONAL, BELLO, AMIGABLE Y SEGURO, JUNTO CON UN EQUIPAMIENTO DE CALIDAD TÉCNICA, QUE CONCEDA A LA COMUNIDAD UNA IMAGEN PROPIA DEL BARRIO QUE LO DISTINGUE. | 8564 |  |  |  | 6 | 7 |  | 16.6667 | [16 empty] | 6 | 10 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 308 | [12 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 66.6667 | 66.6667 | Las obras civiles del proyecto registran 2 aplicaciones de plazos que suman 2 meses al plazo contractual de 8 meses, por causas como incorporación de 4 partidas adicionales y estado de excepción por el "estallido social" . Dado que el plazo recomendado era de 6 meses, las obras civiles presentan una variación de 71,11% en relación a lo recomendado. El plazo real total presenta una variación de 66,67%, principalmente a causa de lo antes mencionado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 22/03/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Se incorporan 4 partidas adicionales: (1) Ejecución escenario Plaza La Comunidad; (2) Sistema de drenaje anfiteatro Plaza La Comunidad; (3)Sectorización instalación eléctrica soterrada ; y (4) Riego Automatizado con tecnología hidrogel y con disminución de la partida Instalación Agua Potable. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Debido al "Estallido Social", teniendo como una de las consecuencias legales el establecimiento del Estado de Emergencia que se dispuso en la Región Metropolitana y otras condicionantes que afectaron el normal desarrollo de las Obras. | [8 empty] | 890868 | 0 | 890868 | 532420 | 358448 | El Contrato de Ejecución de Obras entre la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y la Unión Temporal de Proveedores "Mundo Urbano y Otros" con fecha 22.03.2019 es por un monto inicial de $794.630.273 y un plazo de 240 días corrido. Montos pagados por el Gobierno Regional de Santiago. Luego, existió una Modificación de contrato con fecha 06.11.2019, aumenta el contrato por $88.438.407, quedando un monto total de $883.068.680, aumentando el plazo por 28 días, quedando un plazo total de 268 días corridos. Los montos agregados fueron solicitados al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Finalmente, la última modificación del contrato con fecha 27.12.2019, aumenta el plazo por 40 días, quedando en total 308 días corridos de Plazo, sin aumento de montos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se incorporan 4 partidas adicionales: (1) Ejecución escenario Plaza La Comunidad; (2) Sistema de drenaje anfiteatro Plaza La Comunidad; (3)Sectorización instalación eléctrica soterrada ; y (4) Riego Automatizado con tecnología hidrogel y con disminución de la partida Instalación Agua Potable. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | (1) Ejecución escenario Plaza La Comunidad; (2) Sistema de drenaje anfiteatro Plaza La Comunidad; (3)Sectorización instalación eléctrica soterrada ; y (4) Riego Automatizado con tecnología hidrogel y con disminución de la partida Instalación Agua Potable. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 9212 | 9212 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se ejecutaron las magnitudes establecidas en el proyecto, es decir, 9212 metros cuadrados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Plaza la Comunidad Instalar cubre suelo en áreas verdes para cubrir lo solicitado en ltemizado (8 und.. x m2) Cambio de alcorques fisurados o quebrados Nivelación de Alcorques, deben tener plinto igual a cero en relación al NPT. Podar especies arbóreas existentes para dejar libre el cono lumínico de las luminarias. Limpiar tazas y alcorques de escombros y base estabilizada. Nivelar tazas y alcorques con tierra vegetal Realizar lavado de BMV con hidrolavadora de alta presión Realizar mejoramiento en las tapas de registro de las barra copperweld de luminarias. Realizar sellado de todas las tapas de registro de luminarias con acero líquido. Realizar limpieza de Segregadores, retirando los restos de pintura. Realizar lavado del Pavimento Caucho continuo. Retirar restos de resina en baldosas colindantes al pavimento de Caucho continuo. Nivelar tapas de cámaras de registro eléctricas, éstas deben quedar con plinto cero en relación al NPT. Realizar reparación de Escaños fisurados. Realizar una correcta fijación y verticalización de tutores de Especies arbóreas Instalar aspersores pendientes en sector poniente de la plaza. Levantar y ejecutar veredas existentes dañadas por la ejecución. Reparar pavimento de caucho continuo por fisura. Reparar pavimento de caucho continuo en unión de colores Unificar granulometría y color en pavimento de caucho continuo. Cambiar asiento y respaldo de maquinaria de ejercicio de piernas. Realizar nivelación de terreno entorno al MAP. Realizar instalación de césped faltante en sectores de áreas verdes. Plaza La Estrella Instalar alcorque faltante en sector oriente de la plaza. Instalar especie autóctona (MAQUI) Realizar lavado del Pavimento Caucho continuo Instalar columpios faltantes Unificar color del maicillo Limpiar tazas especies arbóreas de restos de estabilizado y concreto. Cambiar asiento y respaldo de maquinaria de ejercicio de pectoral Realizar mejoramiento en las tapas de registro de las barra copperweld de luminarias. Realizar sellado de todas las tapas de registro de luminarias con acero líquido. Instalar aspersores pendientes en sector sur de la plaza. Retirar base estabilizada sobrante en sector sur y poniente de la plaza Mejorar camarilla de vá lvula plazón. Aplicar mano de anticorrosivo en tapa nicho del sistema de riego. Realizar compactación de maicillo Nivelar tazas y alcorques con tierra vegetal Desmalezar cubre suelo . Instalar cubre suelo en áreas verdes para cubrir lo solicitado en Jtemizado {8 und.x m2) Realizar mejoramiento en las tapas de registro de las barra copperweld de luminarias. Realizar sellado de todas las tapas de registro de luminarias con acero líquido. Realizar mantención a especies, especialmente riego. Unificar granulometría y color en pavimento de caucho continuo. Retirar restos de resina en baldosas colindantes al pavimento de Caucho continuo Realizar lavado de BMV con hidrolavadora de alta presión Realizar instalación de césped faltante en sectores de áreas verdes. Plaza Tikal Aplicar mano de anticorrosivo en tapa nicho del sistema de riego. Realizar lavado del Pavimento Caucho continuo Realizar lavado de ambos juegos modulares Realizar lavado de BMV con hidrolavadora de alta presión Retirar restos de resina en baldosas colindantes al pavimento de caucho continuo Realizar instalación de césped faltante en sectores de áreas verdes. Limpiar tazas especies arbóreas de restos de estabilizado y concreto. Retirar base estabilizada sobrante en la plaza Nivelación de Alcorques, deben tener plinto igual a cero en relación al NPT. Realizar compactación de maicillo Realizar mantención en rodamientos de máquina de ejercicios "Elíptica" Realizar aseo General en la obra. Realizar mejoramiento en las tapas de registro de las barra copperweld de luminarias. Realizar sellado de todas las tapas de registro de luminarias con acero líquido. | 08/04/2020 | El día 20.05.2020, la comisión designada por Decreto N°2616 del 14 de febrero de 2020, proceden a levantar el acta de recepción definitiva, dejando constancia que las observaciones que fueron realizadas en el proceso de recepción anterior fueron subsanadas en su totalidad, por lo cual, el contrato se encuentra ejecutado en su totalidad. | 20/05/2021 | SI | 20/05/2020 | Ha existido una vandalización del riego automático, se robaron los aspersores y han intervenido la red eléctrica de las luminarias. Las que por falta de recursos municipales no se han repuesto |  | En Operación | Existió un reclamo por parte de la comunidad por las áreas verdes consideradas, ellos solicitaban más áreas de pasto que de cubresuelos. Por otra parte, se tuvo que existir algunos lentitud en la tramitación de dotación de servicios por parte de las empresas ENEL y Aguas Andinas. Por estallido social había cumbia y balazos todas la noches. | PAULA HURTADO RUIZ | MUNICIPALIDAD DE PEDRO A. CERDA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4256300% | 4256300% | 0 | 4265600% | 93 | NA | 0 | 4354600% | 890 | 4354600% | 890 | 4354600% | 0 | 4361400% | 68 | 1051 | 1051 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Intensión de modificación de proyecto | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Intensión de modificación de proyecto | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La etapa de Ejecución fue recomendada el año 2016. | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863378 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863378 | Proyecto con avance normal. | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890868 | Proyecto con avance normal. | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890868 | 358448 | BIP > SIGFE | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532420 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546261 | Proyecto con avance normal. | Proyecto con avance normal. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificación de cantidad de partidas. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Modificación de cantidad de partidas. | [8 empty] | 11873.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153093.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164966.9588 | 0 | 9082.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028104.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037187.1941 | 9082.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017530.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026612.544 | -10.9685 | -11.8763 | -11.7565 | -1.0196 |  | 111.443 | 110.457 | Los costos reales de las obras civiles tuvieron una variación de -11,76% dado que los efectivamente gastado fue menor a lo estimado ex-ante para el proyecto. En relación a la consultoría, ésta tuvo una variación de -23,51% por debajo del valor recomendado, lo cual va de la mano con la situación de las obras civiles. Así, los costos reales totales resultaron con una variación de -11,88%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | NAYSA MARIN PEREIRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1026637 | 88438 | 8.614% | El año 2019, se incorporan 4 partidas adicionales: (1) Ejecución escenario Plaza La Comunidad; (2) Sistema de drenaje anfiteatro Plaza La Comunidad; (3)Sectorización instalación eléctrica soterrada ; y (4) Riego Automatizado con tecnología hidrogel y con disminución de la partida Instalación Agua Potable. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existió reevaluación de la iniciativa. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 86443 | 79524 | -8.0041 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico CAE tiene una variación de -8,00% en relación al indicador original, debido a los menores costos reales. | El proyecto fue finalizado con éxito pero lamentablemente se informa que ha existido una vandalización del riego automático; se robaron los aspersores y han intervenido la red eléctrica de las luminarias, las que por falta de recursos municipales no se han repuesto. En cuanto al plazo real total, éste presenta una variación de 66,67%, principalmente a causa de la incorporación de 4 partidas adicionales en la obra civil y a trabajos discontinuos por estado de excepción que surge por el "estallido social" . Los costos reales totales resultaron con una variación de -11,88% y no se registran reevaluaciones. Por otro lado, las magnitudes de la iniciativa no se vieron afectadas logrando mantener los 9.212 m2 considerados para el proyecto. Finalmente, el indicador económico CAE tiene una variación de -8,00% en relación al indicador original, debido a los menores costos reales. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30064135-0 | CONSTRUCCION TERCERA ETAPA PARQUE ANDRÉ JARLÁN - PAC | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | PEDRO A. CERDA | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO CONSIDERA LA RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LA COMUNA MEDIANTE LA CONTINUIDAD DEL PARQUE ANDRÉ JARLÁN A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, PERMITIENDO CON ELLO DISMINUIR EL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES Y FAVORECER LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. | LA INICIATIVA COMBINA EL DEPORTE RECREATIVO Y ACTIVIDADES CULTURALES, EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE INTERVENCIÓN DE 10.7 HECTÁREAS. EL DISEÑO CONTEMPLA ESPACIO TECHADO CENTRAL, MULTICANCHAS, ÁREAS DE PICNIC, PÉRGOLAS, JUEGOS INFANTILES, SKATEPARK, PAISAJISMO (ARBORIZACIÓN, CUBRESUELOS, PRADERA NATURAL), MOBILIARIO URBANO, CIERRO PERIMETRAL, SERVICIOS HIGIÉNICOS, DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD, SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, RIEGO E ILUMINACIÓN. ADEMÁS SE CONTEMPLA UNA ZONA MAPUCHE CON CANCHA DE PALÍN Y CULTIVOS. JUNTO CON ESTO, SE CONSIDERA EL ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA FUTURA RUCA Y LA INSTALACIÓN DE VAGONES - BIBLIOTECAS, QUE SERÁN PROVISTOS POR EFE MÁS ADELANTE. | 114560 |  |  |  | 30 | 19 |  | -36.6667 | [12 empty] | 3 | 5 |  | 66.6667 | 30 | 23 |  | -23.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 700 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | [8 empty] | 1 |  |  | -100 | 21 | 21 | 29 | 29 | 0 |  | 38.0952 | 38.0952 | En cuanto a plazos de Obras civiles, hay que mencionar que el plazo real fue de 771 días, o 25 meses(Inicio del primer contrato 16-11-2015; Fecha de Término del contrato (incluye ampliaciones de plazo): 26-12-2017), lo que resulta ser 5 meses menor al plazo originalmente recomendado o presupuestado por la unidad formuladora (30 meses). En cuanto a las Consultorías, lo que se recomendó fueron 30 meses, programados simultáneamente con las obras civiles. De la información que ingresa la unidad técnica, queda una confusión por cuanto se indica que este ítem/asignación se ejecutó en 17 meses, lo cual no cuadra con la duración de las obras civiles (25 meses reales). El problema es que se supone que la consultoría acompaña la ejecución de la obras, por lo que su extensión debe ser similar e incluso puede superarla (es esperable que las consultorías duren un par de meses luego de concluidas las obras, de manera de resolver y cerrar de buena forma el proyecto). | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 16/11/2015 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Se detectó un atraso importante en la obtención del certificado de dotación de Aguas Andinas, lo que impedía obtener la RF municipal. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Complementación y mejoras a la seguridad del proyecto eléctrico, principalmente del alumbrado público. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Incongruencias entre el proyecto de riego y factibilidad sanitaria, que obligó a actualizar o rediseñar el 50% del proyecto | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Atraso en el desarrollo de la obra por falta de planificación y mano de obra en terreno. |  |  | 7515037 | 4906 | 7519943 | 7519948 | -5 | Obras Civiles: Ctto N°285 del 14/09/2015 por $6.715.483.130.-, el cual tuvo modificaciones (aumento de obras, obras extraordinarias, disminución de obras, aumento valor proforma) por $623.195.538.- monto cancelado $7.338.678.668.- | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | con estas resoluciones se modifica el contrato 3757 14-07-2017 3757 14-07-2017 3757 14-07-2017 6636 29-11-2017 6636 29-11-2017 6636 29-11-2017 2237 13-05-2019 2237 13-05-2019 2097 03-05-2019 2100 03-05-2019 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Resolución 2097/2019 aumento valor proforma | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 107151 | 107151 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo modificación de la magnitud considera ex ante, manteniéndose la intervención en la misma superficie original. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de recepción única (puesto que este proyecto es la tercera parte). | 26/12/2017 | sin observacion | 26/12/2017 | SI | 01/02/2018 | sin observaciones |  | En Operación | sin observaciones | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4086200% | 4199200% | 1130 | 4209900% | 107 | 4221500% | 116 | 4215700% |  | 4226100% | 46 | 4232400% | 63 | 4236900% | 45 | 1507 | 377 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | demora en la tramitación del contrato. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La etapa postulada corresponde a ejecución y fue formulada por la Seremi de Vivienda y financiada por el Minvu, en el marco del programa de Parques Urbanos de ese ministerio. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1954706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966956 | 227514 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 7466746 | 0 | 0 | 263791 | 0 | 7963052 | sin observaciones | 176358 | 0 | 0 | 0 | 4906 | 7338679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7519943 | sin observaciones | 176358 | 0 | 0 | 0 | 4906 | 7338679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7519943 | -5 | BIP = SIGFE | 176363 | 0 | 0 | 0 | 4906 | 7338679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7519948 | 197627 | 0 | 0 | 0 | 5588 | 8068712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8271927 | monto total pagado contrato 285/2015 $7.338.678.668.- ingresado al bip. | sin información. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | 2097 2019-05-03 Exenta Aumento Valor Proforma | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | sin observaciones | [8 empty] | 321110.1051 | 0 | 0 | 0 | 7058.0882 | 10538470.0559 | 0 | 0 | 372310.7477 | 0 | 11238948.9969 | 0 | 229653.3955 | 0 | 0 | 0 | 6618.9435 | 9902172.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138444.3972 | 229653.3955 | 0 | 0 | 0 | 6618.9435 | 9251374.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9487646.6808 | -9.7919 | -15.5824 | -12.2133 | -6.4191 |  | 88.5446 | 86.3396 | Se observa en general que las estimaciones de costos ex ante resultaron ser un 15,58% más elevadas de lo que se resultó ser la ejecución del proyecto, lo cual se escapa del margen aceptable de variación del +/-10%. Esta variación se ve explicada en mayor parte por el monto de adjudicación de las obras civiles, puesto que fue menor al monto recomendado, aún cuando existieron aumentos de obras que incrementaron el valor de los costos. A su vez, no se realizaron los gastos considerados como "otros gastos" que se presupuestaban. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2750616 | 623196 | 22.66% | 3757 14-07-2017 Exenta Aumento de Obras 145.698.161,00 3757 14-07-2017 Exenta Obras Extraordinarias 379.054.103,00 3757 14-07-2017 Exenta Disminucion de Obras -86.723.272,00 6636 29-11-2017 Exenta Aumento de Obras 37.494.379,00 6636 29-11-2017 Exenta Obras Extraordinarias 90.887.518,00 6636 29-11-2017 Exenta Disminucion de Obras -14.363.442,00 2237 13-05-2019 Exenta Obras Extraordinarias 5.801.296,00 2237 13-05-2019 Exenta Aumento de Obras 14.732.457,00 2097 03-05-2019 Exenta Aumento Valor Proforma 60.025.303,00 2100 03-05-2019 Exenta Disminucion de Obras -9.410.965,00 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El monto que esta considerando como referencial es correspondiente al primer RS, cuando debería ser al segundo, el que da origen a la ejecución. Por lo tanto, las modificaciones sí fueron menores al 10% (monto 22.66% incorrecto). Si bien las modificaciones (aumentos – disminuciones) alcanzan al 9.3%, si se considera el total de aumentos, la variación resulta ser de 10.9%, lo que podría eventualmente haber dado paso a una reevaluación (más aun considerando que según lo que se afirma, el diseño de algunas especialidades, tal como alumbrado y riego, tuvieron que ser rediseñadas sustancialmente. Considero que las modificaciones anteriores igual ameritaban una reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 908790 | 843090 | -7.2294 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico presentó una disminución del 7,23% con respecto a su valor inicialmente proyectado, esto debido a la disminución en el costo total del proyecto en obras civiles. | En cuanto a plazos de Obras civiles, hay que mencionar que el plazo real fue de 771 días, o 25 meses(Inicio del primer contrato 16-11-2015; Fecha de Término del contrato (incluye ampliaciones de plazo): 26-12-2017), lo que resulta ser 5 meses menor al plazo originalmente recomendado o presupuestado por la unidad formuladora (30 meses). En cuanto a las Consultorías, lo que se recomendó fueron 30 meses, programados simultáneamente con las obras civiles. De la información que ingresa la unidad técnica, queda una confusión por cuanto se indica que este ítem/asignación se ejecutó en 17 meses, lo cual no cuadra con la duración de las obras civiles (25 meses reales). El problema es que se supone que la consultoría acompaña la ejecución de la obras, por lo que su extensión debe ser similar e incluso puede superarla (es esperable que las consultorías duren un par de meses luego de concluidas las obras, de manera de resolver y cerrar de buena forma el proyecto). Con respecto a los costos totales, estos fueron menores en un 15,58% versus el monto recomendado en el proceso Ex-Ante, variación explicada principalmente debido al menor monto en la adjudicación del mayor ítem del proyecto, las obras civiles. No existió una variación para el unidad de magnitud presupuestada originalmente. Tras la disminución en los costos totales de las obras civiles del proyecto con respecto al recomendado, esto tras el menor valor durante la adjudicación, el costo anual equivalente disminuyó en un 7,23% en relación al valor proyectado inicialmente. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30381189-0 | CONSTRUCCION SISTEMA LUMINARIAS PEATONALES ETAPA 1 QUINTA NORMAL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CARENCIA DE ILUMINACIÓN EN LAS VEREDAS PRODUCE UN DEFICIENTE E INSEGURO DESPLAZAMIENTO PEATONAL DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA, LA PRESENTE INICIATIVA CONSIDERA LA INSTALACIÓN LUMINARIAS PEATONALES PARA HACER MAS SEGURO EL DESPLAZAMIENTO Y DISMINUIR LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD DE LAS PERSONAS. | ESTA INICIATIVA CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 1.167 NUEVAS LUMINARIAS PEATONALES LED DE 60 WATTS, CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE IGUAL NUMERO POSTES METALICOS, SISTEMAS DE MEDICIÓN DE CONSUMO Y EL SOTERRAMIENTO DE LOS CABLES. | 0 |  |  |  | 7 | 6 |  | -14.2857 | [12 empty] | 3 |  |  | -100 | 5 | 8 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 252 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | Según los datos aportados por las unidades técnica y financiera, se tiene lo siguiente: Existieron 2 aumentos de plazo que en total implicaron 132 días de ampliación. Estas ampliaciones se debieron a problemas relacionados con el diseño ya que hubieron cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno puesto que existían 124 postes anteriores al inicio de ejecución de la obra que se debían reubicar. Cuando se genera el primer aumento de plazo finalmente no se logra completar la obra ya que no se define dónde deben ser reubicados los 124 postes, esto origino una multa y por atraso en autorizaciones y servicios se originó otro ampliación de 72 días con lo cual se logró terminar la obra. En relación al plazo de las consultorías éstas se contrataron se contrataron y ejecutaron en 6 meses, sin ampliaciones según lo informado por la institución técnica, realizándose en un mes menos de lo recomendado. En cuanto a los gastos administrativos éstos fueron recomendados pero no ejecutados según lo informado por la institución técnica. Finalmente al analizar el plazo total real del proyecto, éste se cumplió de acuerdo a lo estimado en un plazo de nueve meses. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 18/07/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Existian 124 postes anteriores al inicio de ejecucción de la obra y se debian reubicar, se solicita una ampliación de plazo de contrato pero no se logran reubicar estos postes dentro de los 60 dias que se aprobaron, por lo cual se genera una multa hacia la empresa, ésta reclama y los trabajos quedan detenidos y finalmente la obra se termina 72 dias despues del primer aumento de plazo | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Cuando se genera el primer aumento de plazo finalmente no se logra completar la obra ya que no se define donde deben ser reubicados los 124 postes, esto origino una multa y por consiguiente otro atrasdo de 72 dias en el cual se logro terminar la obra | [8 empty] | 1621175 | 0 | 1621175 | 219227 | 1401948 | Se realiza Licitación de la obra por $1.612.174.920 y se contrata la Asesoria Tecnica de Obra (consultoria) por 6 meses, todo ellos fue financiado por el Gobierno Regional. Los Gastos Adminstrativos no se ejecutaron. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | En el proyecto se contempló un ítem de gastos Administrativos que no se ejecuto | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El Gasto Administrativo no fue ejecutado | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 1167 | 1167 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se ejecutó el número de luminarias recomendado ex ante sin modificaciones | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | El dia 02 de mayo de 2019 se realiza la recepción provisoria de las obras sin observaciones | 02/05/2019 | Se realiza la recepción provsiora sin observaciones | 02/05/2019 | SI | 27/03/2019 | Actualmente el proyecto se encuentra en operacion, fue muy bien acogido por la comunidad. Como situaciones externas es que frecuentemente deben hacer reparaciones por robos de algunas piezas (cables, tableros) y actos vandalicos a las luminarias. |  | En Operación | Durante la ejecución de la obra se presentaron problemas con la empresa contratista, se procedio a multas e incluso la empresa tiene demandas de sus trabajadores por incumplimiento de sus obligaciones, existio tambien descoordinación en cuanto a la reubicacion de los 124 postes existentes en el terreno lo cual generó un atraso y el consiguiente aumento de plazo de ejecucion. | DANIELA GALLEGUILLOS CESPEDES | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4268900% | 4271000% | 21 | 4290600% | 196 | NA | 0 | 4326400% | 358 | 4326400% | 358 | 4329900% | 35 | 4334200% | 43 | 653 | 632 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Tiempo de evaluación de ofertas por parte de la Unidad Técnica | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La IDI postuló directamente a la etapa de ejecución | 13333 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1515482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529115 | 14623 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1662036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676988 | Sin observaciones | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622674 | Leve diferencia | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621175 | 1401948 | BIP > SIGFE | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219227 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224926 | Ajuste |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Reubicación de luminarias por proyecto anterior ejecutado. | [8 empty] | 17991.3164 | 0 | 0 | 0 | 405.1025 | 2044875.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063272.0835 | 0 | 12591.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933263.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945854.7724 | 10739.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925658.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936397.842 | -5.6908 | -6.1492 | -5.83 | -0.486 |  | 1659.2955 | 1650.0931 | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -6,15% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. RESPECTO A LAS CONSULTORÍAS, PRESENTA UNA IMPORTANTE VARIACIÓN NEGATIVA RESPECTO AL RECOMENDADO DEL ORDEN DEL -40%. SEGÚN LO INFORMADO POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EXISTIERON MODIFICACIONES de las cantidades de obra solicitadas por el mandante POR REUBUCACIÓN DE LUMINARIAS DE UN PROYECTO EJECUTADO ANTERIORMENTE | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La IDI no fue objeto de reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1140865 | 1118547 | -1.9562 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 155044 | 152010 | -1.9569 | Real < Recomendado | Se realizó una corrección del indicador calculado ex antes y se recalculó el indicador con lo gastado real. La disminución se justifica dado que el costo real fue menor al recomendado. | Los plazos totales estimados ex antes se ajustaron a la ejecución del proyecto. Sin embargo, las obras civiles presentaron una variación de 68% sobre lo recomendado debido a dos ampliaciones de plazo por problemas en el diseño del proyecto. LOS COSTOS totales REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -6,15% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS NO FUE NECESARIO INCURRIR EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. LOS INDICADORES ECONÓMICOS VAC Y CAE RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -1,96% CON RELACION AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR LA DISMINUCIÓN EN EL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30245372-0 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE LA COMUNA DE QUILICURA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | QUILICURA | 2021 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA BAJA TASA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EXISTENTE EN LA COMUNA DE QUILICURA HACE NECESARIO INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE CALIDAD Y DE ACUERDO A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD AYUDANDO ASÍ A PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. | LA INICIATIVA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO, CUYO DISEÑO ESTÁ BASADO EN PROTOTIPO IND, QUE CUENTA CON 1.869.6 M2 DE RECINTO DEPORTIVO, 891.9 M2 DE ÁREAS COMUNES Y 459.5 M2 DE ÁREAS LIBRES, SUMANDO UN TOTAL DE SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 3.221 M2, UBICADO ENTRE LAS CALLES LINEA FÉRREA, SANTA FE Y LO MARCOLETA QUE CONTEMPLA UNA MULTICANCHA, UNA SALA DE MUSCULACIÓN EQUIPADA, BODEGAS, SSHH, ÁREA DE CAMARINES, GRADERÍAS RETRÁCTILES COMO ASIMISMO UN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN. EL PROYECTO ADEMÁS INCLUYE RECURSOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS, EQUIPOS DE AUDIO Y AMPLIFICACIÓN Y EL PAGO DE APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES. | 19089 |  |  |  | 12 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | -100 | [8 empty] | 12 | 12 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 30 | 60 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 358 | [8 empty] | 1 |  |  | -100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | El plazo recomendado para las obras civiles era de 12 meses pero el plazo contractual inicial propuesto era de 8 meses, sin embargo el proyecto requirió 4 ampliaciones de plazo equivalentes a 118 dias extras a lo dispuesto en el contrato inicial con lo que se cumplieron los 12 meses recomendados, por esto no se presenta variación entre el plazo recomendado y el plazo real. Uno de los motivos de las extensiones de plazo informados por la unidad tÃ©cnica es por atraso en procesos administrativos de las consultorias , especificamente porque hubo que corregir el proyecto de cÃ¡lculo estructural en funciÃ³n de la calidad del suelo. El segundo motivo es por atraso en la aprobacion de permisos de empresa de servicios ya que las empresas de servicios sanitarios y elÃ©ctricos demoraron en la entrega de las conexiones requeridas. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 24/04/2017 | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | Hubo que corregir el proyecto de cÃ¡lculo estructural, en funciÃ³n de la calidad del suelo. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Las empresas de servicios sanitarios y elÃ©ctricos demoraron la entrega de las conexiones requeridas. | [8 empty] | 1975788 | 0 | 1975788 | 1863146 | 112642 | Contrato Original del 24-02-2017. Entrega de Terreno: 24-04-2017. Primera ModificaciÃ³n de Contrato: 21-11-2017 (30 dÃ­as). Segunda ModificaciÃ³n de Contrato: 05-01-2018 (60 dÃ­as). Tercera ModificaciÃ³n de Contrato: 09-04-2018 (14 dÃ­as). Cuarta ModificaciÃ³n de Contrato: 17-04-2018 (14 dÃ­as) Total de dÃ­as adicionales (Aumento de Plazo): 118 dÃ­as. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Las partidas sugeridas no se encontraron en el mercado. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipos por problemas de stock | Las partidas sugeridas no se encontraron en el mercado. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 3221 | 1879 | 58.3359 | Real < Recomendada | [6 empty] | La superficie recomendada es equivalente a 3.221 m2 la cual corresponde a toda el Ã¡rea de intervenciÃ³n del proyecto, considerando edificaciones, Ã¡reas verdes, estacionamientos pavimentos exteriores y otros. Sin embargo, la magnitud real edificada e informada en el permiso de edificaciÃ³n corresponde a 1.879,22 m2 la cual hace referencia únicamente al edificio. La unidad técnica no otorga información correspondiente a los espacios exteriores. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Partidas ejecutadas por otro proyecto | La superficie de 3.221 m2 corresponde a toda el Ã¡rea de intervenciÃ³n del proyecto, considerando edificaciones, Ã¡reas verdes, estacionamientos pavimentos exteriores y otros. La superficie edificada e informada en el permiso de edificaciÃ³n corresponde a 1.879,22 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | RecepciÃ³n Provisoria sin observaciones. | 14/05/2018 | RecepciÃ³n Definitiva de Obras de EdificaciÃ³n. | 23/05/2019 | SI | 07/07/2018 | Debido a la alta demanda de la comunidad hacia este equipamiento deportivo, se han tenido que extender los horarios de funcionamiento y se han debido implementar espacios exteriores para la prÃ¡ctica de algunas disciplinas adicionales. |  | En Operación | La ejecuciÃ³n no presentÃ³ situaciones imprevistas que pudieran afectar el normal desarrollo de la obra. | FRANCISCO OJEDA RETAMALES | MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4241200% | 4241200% | 0 | 4252000% | 108 | NA | 0 | 4283000% | 310 | 4283000% | 310 | 4284900% | 19 | 4285600% | 7 | 444 | 444 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Intenciones de modificaciÃ³n de proyecto | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Intenciones de modificaciÃ³n de proyecto | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto se postula al SNI por medio del municipio usando los prototipos que dispoÃ­an el Ministerio del Deporte para recintos del tipo Polideportivo. Por tal motivo, no se realizÃ³ una etapa de diseÃ±o previa. | 27162 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 1864632 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 1899131 | 27162 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 1864632 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 1899131 | Proyecto sin mayores problemas en el avance de proyecto. | 25536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863146 | Proyecto sin mayores problemas en el avance de proyecto. | 25536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863146 | 0 | BIP = SIGFE | 25536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863146 | 27395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003210 | Proyecto sin mayores problemas en el avance de proyecto. | Proyecto sin mayores problemas en la ejecuciÃ³n de obra | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | modificaciÃ³n de montos en la oferta | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | ActualizaciÃ³n de partidas del Ã­tem | [8 empty] | 36649.8605 | 0 | 3437.1301 | 0 | 0 | 2515971.2785 | 0 | 0 | 6463.484 | 0 | 2562521.753 | 0 | 31417.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331532.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362950.3379 | 31085.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377115.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408200.3994 | -7.7881 | -6.0222 | -5.519 | 1.915 |  | 1281.6394 | 1265.096 | Al analizar los costos reales de las consultorÃ­as se aprecia que fue menor que el esperado en un 15,18%. En cuanto a las obras civiles también se aprecia una disminución de 5,52% en el costo real respecto al recomendado. Por lo que la variación total del costo real fue de -6,02%. Por otra parte no se observa gasto en equipo ya que estos fueron considerados en la asignación de obras civiles. Cabe señalar que no se observa uso de otros gastos, los que no se aplicaron porque estaban condicionados a la necesidad de recursos para aportes financieros reembolsables. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NAYSA MARIN PEREIRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existieron reevaluaciones al proyecto. El proyecto tiene una etapa de ejecuciÃ³n sin mayores problemas. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1.31 | 1.17 | -10.687 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de la etapa ex-ante fue para la alternativa seleccionada de: Indicador ex-ante:1.318 $/usuario equivalente. Considerando lo que se indica en la secciÃ³n de operaciÃ³n del proyecto de que debido a la alta demanda de la comunidad hacia este equipamiento deportivo, se han tenido que extender los horarios de funcionamiento y se han debido implementar espacios exteriores para la prÃ¡ctica de algunas disciplinas adicionales. Suponiendo este aumento en un 15% de los Usuarios equivalentes programados originalmente y la variaciÃ³n de costo es que el indicador definitivo a moneda de la fecha del rate es de: Indicador ex-post:1.177 $/usuario equivalente. Equivalente a una disminuciÃ³n del 10,69% | CON RELACIÓN AL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE APRECIA QUE ES IGUAL AL TIEMPO RECOMENDADO SIN REGISTRAR VARIACIONES LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -6,02% MENOR AL MONTO RECOMENDADO DEBIDO A QUE NO HUBIERON OTROS GASTOS ASOCIADOS Y A QUE LOS COSTOS TANTO DE LAS OBRAS CIVILES COMO DE LAS CONSULTORIAS FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS. En cuanto a la magnitud del proyecto, la superficie recomendada es equivalente a 3.221 m2 la cual corresponde a toda el Ã¡rea de intervenciÃ³n del proyecto, considerando edificaciones, Ã¡reas verdes, estacionamientos pavimentos exteriores y otros. Sin embargo, la magnitud real edificada e informada en el permiso de edificaciÃ³n corresponde a 1.879,22 m2 la cual hace referencia únicamente al edificio. La unidad técnica no otorga información correspondiente a los espacios exteriores. Por lo anterior LA MAGNITUD REAL FUE 41,66% MENOR A LA RECOMENDADA. EN CUANTO Al INDICADOR ECONÓMICO PODEMOS CONCLUIR QUE El indicador CAE/USUARIO EQUIVALENTE real es mÃ¡s conveniente que el calculado en la etapa ex-post con una disminuciÃ³n del 10,69%. Esto se puede explicar por la alta demanda de la comunidad hacia este equipamiento deportivo, lo que causa un aumento de usuarios equivalentes y la disminución del indicador. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070503-0 | REPOSICION CALZADAS CALLE GENERAL FRANCISCO FRANCO, LA PINTANA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA PINTANA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | ESTE PROYECTO MEJORARA LA CONECTIVIDAD VIAL DEL SECTOR NOR-PONIENTE DE LA COMUNA, QUE CORRESPONDE AL DENOMINADO SECTOR EL ROBLE. ADEMÁS PERMITIRA UNA MAYOR SEGURIDAD TANTO PARA VEHÍCULOS COMO PEATONES. | SE PROYECTA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO FRANCO (ACTUAL VIOLETA PARRA), DESDE SAN FRANCISCO HASTA AV. SANTA ROSA. CONSIDERA INTERVENCIÓN DE CALZADAS DE 10.5 ML DE ANCHO, CON CARPETA DE HORMIGÓN DE HCV E=17CM (28.287 M2) Y REPOSICIÓN DE VEREDAS DE BALDOSAS MICRO VIBRADAS, ANTIDESLIZANTE DE 40X40 CM, EN UN ANCHO VARIABLE DE 3 METROS POR LA LONGITUD TOTAL DE PROYECTO, QUE CORRESPONDEN A 13.072 M2. ADEMÁS, CONSIDERA OBRAS SUBTERRÁNEAS DE SISTEMA DE DRENAJE (SUMIDEROS, DRENES, CÁMARAS DECANTADORAS Y CAÑERÍAS DE D= 400 MM Y D= 300 MM). CONSIDERA OBRAS VIALES DE TRÁNSITO. FINALMENTE SEÑALAR QUE CONSIDERA LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA LAS LUMINARIAS PEATONALES Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS VERDES AFECTADOS POR EL PROYECTO | 46344 | VIALIDAD INTERMEDIA | [22 empty] | 6 | 11 |  | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 330 | [12 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 |  | 83.3333 | 83.3333 | Claramente se sub estimó la duración del proyecto, cabe destacar que el atraso se explica por el fracaso de la primera licitación y que antes de realizar la segunda licitación el municipio realizó modificaciones al proyecto cambiando la materialidad de la veredas de hormigón a baldosa y se aumentó la superficie a pavimentar, de 7.000 m2 a 13.072 m2, lo que implico una reevaluación y la extensión del plazo de ejecución, el cual también experimento aumento debido a dificultades en el desarrollo de los trabajos en particular de la realización de la canalización subterranea para la instalación futura de iluminación peatonal, la cual se ejecutó en este proyecto, para evitar rupturas de pavimento cuando se instalarán luminarias peatonales, con cargo a un futuro proyecto. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 05/06/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Existencia de unidades domiciliarias que atraviesan la calzada a lo largo del tramo completo, debiendo disminuir las tuberias HCV y considerar las HDPE como obras extraordinarias. La Intendencia aprobó modificación del proyecto y el aumento de recursos asociado (ORD. N°2697 (15/09/2017) | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se autorizan obras extraordinarias de construcción de aceras de baldosas microvibradas con un ancho de 3 m y obras de canalización para las luminarias peatonales y reposición de espacios verdes afectados por el protyecto por un total de $117.732.187 | [8 empty] | 2375439 | 0 | 2375439 | 2368195 | 7244 | Monto contratado $2.340.000.000 Aporte complementario (FNDR) $ 35.437.500 Aporte complementario (Municipal) $ 137.634.618 Total contrato $2.513.072.118 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Existencia de unidades domiciliarias que atraviesan la calzada a lo largo del tramo completo, debiendo disminuirse la tuberías HCV y considerar las HDPE como obras extraordinarias. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no contempladas en el RS que da origen a la ejecución | Se autorizan obras extraordinarias de construcción de aceras de baldosas microvibradas con un ancho de 3 m y obras de canalización para las luminarias peatonales y reposición de espacios verdes afectados por el protyecto por un total de $117.732.187 | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 28287 | 28287 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Esta magnitud corresponde a lo determinado por la modificación del proyecto realizada por el municipio que implicó reevaluación, valor que se respetó en la ejecución de las obras. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se autorizaron obras extraordinarias de construcción de aceras de baldosas microvibradas con un ancho de 3 m y obras de canalización para las luminarias peatonales y reposición de espacios verdes afectados por el proyecto | [6 empty] | En conformidad a lo dispuesto en los artículos 10.1 de las BAG, la empresa contratista adjunta la siguiente documentación: Certificado de fianza por garantía de correcta ejecución de las obras N°17879 y 17880, por montos de $118.771.875 y $6.867.983, ambos de fecha 26.04.18 y con vencimiento 18.04.20 caucionando la correcta ejecución de las obras. Observaciones: En virtud que el colector de aguas lluvias se encuentra construido en su totalidad y operativo, sin embargo y a modo de caucionar el buen comportamiento de este producto que a la fecha SERVIU se encuentra realizándole pruebas de hermeticidad (no exigidas en el contrato que administra la unidad técnica), es que la empresa constructora de forma adicional a lo exigido en las bases de contrato ingresa a nombre de la I. Municipalidad de La Pintana, Certificado de Fianza de garantía correspondiente al 7% del monto total del contrato (según BAG Municipales) por concepto de "Buen Comportamiento del colector de aguas lluvia hasta recepción de Serviu". Certificado de Fianza N°18014 con vigencia desde el 22.05.18 a 15.08.18 Todos los trabajos se reciben a plena conformidad por la comisión receptora de la obra. | 05/07/2018 | La Recepción Definitiva será una vez que el SERVIU recepcione las obras y una vez que aquello ocurra, será informado al municipio para realizar el proceso. |  | SI | 06/07/2018 | La operación del proyecto se desarrollo de manera normal, no se han observado inconvenientes. |  | En Operación | Como todo proyecto que afecte una vía con gran circulación provocó algunos inconvenintes a los vecinos del sector, principalmente en el acceso de sus vehículos y los desvíos del transporte público, pero que en defintiva la comunidad comprendió y tomaron los debidos resguardos. | CRISTIÁN BUSTAMANTE PEÑA | MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4214400% | 4214400% | 0 | 4226400% | 120 | NA | 0 | 4238900% | 125 | 4275500% | 491 | 4289100% | 136 | 4292200% | 31 | 778 | 778 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Primer proceso de licitación ID 2275-6-LR16 queda sin efecto ya que el criterio de capacidad económica de la pauta de eveluación contraviene a un dictamen N°65449 de la CGR | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La oferta evaluada con mejor puntaje supera el monto disponible dentro de lo estipulado en Circ. N°40/2011, sin superar el 10%; por lo cual, antes de tomar conocimiento a la propuesta de adjudicacion, se solicita a la unidad de presupuesto la disponibilidad de $33.750.000.- | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111897 | Se adjudica por $2.340.000.000.- para lo cual se solicita la disponibilidad de $33.750.000.- El monto solicitado no supera el 10% del monto disponible por lo cual no fue necesaria su reevaluacion ni pasar por el CORE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513072 | El contrato se firma con fecha 20/01/2017 y se aprueba mediante Dec. N°1900/09U/139 del 20/01/2017. El proyecto se reevalúa con fech16/02/2017por disminución de obras y obras que extraordinarias implicando un aumento de presupuesto de aporte municipal por un monto de $12.723.817.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513072 | 144877 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554653 | Fecha Pagado Giro Liquido Bruto Retención 30-06-2017 115.214.575 121.278.500 6.063.925 31-07-2017 124.572.616 131.129.069 6.556.453 31-08-2017 275.868.418 290.387.808 14.519.390 29-09-2017 178.635.996 188.037.891 9.401.895 29-09-2017 109.715.121 115.489.601 5.774.480 25-10-2017 282.244.012 297.098.960 14.854.948 27-11-2017 183.679.431 193.346.769 9.667.338 30-11-2017 188.966.527 198.912.134 9.945.607 29-12-2017 189.999.999 199.999.999 10.000.000 29-12-2017 202.397.160 213.049.642 10.652.482 31-01-2018 142.149.454 149.631.004 7.481.550 28-02-2018 108.344.366 114.046.701 5.702.335 28-02-2018 57.682.045 60.717.942 3.035.897 15-05-2018 42.811.411 45.064.643 2.253.232 28-06-2019 39.124.791 41.183.990 2.059.199 30-10-2019 8.377.974 8.818.919 440.945 25-03-2020 6.881.729 7.243.928 362.199 2.256.665.625 2.375.437.500 118.771.875 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980704.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980704.4003 | 3023857.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091941.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091941.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072136.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072136.1456 | 3.7319 | 3.0675 | 3.0675 | -0.64056 | 1.5966 | 108.6059 | 108.6059 | El costo total del proyecto fue un 3,07% más alto que el monto recomendado, lo cual está dentro del rango de variación aceptable del +/-10%. Esta variación se debe a factores dentro de la obra civil como la realización de obras extraordinarias de construcción de aceras de baldosas microvibradas y obras de canalización para luminarias peatonales, entre otros. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2626771 | 173072 | 6.589% | Monto adjudicado: $2.340.000.000 Aporte complementario (FNDR) $35.437.500 Aporte complementario (Municipal) $137.634.618 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2626793 | 2664800 | 1.4469 | La reevaluación se efectúa debido a que el municipio efectuó una modificación a proyecto en la materialidad, la magnitud de la superficie a pavimentar de veredas y la incorporación de accesibilidad universal, buscando mejorar el estandar de la solución y generar un mejor impacto en los usuarios. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 176575 | 181447 | 2.7592 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto presentó inicialmente su tercera alternativa con un CAE de 176.575, pero en el transcurso del proyecto el ítem de obras civiles tuvo un aumento del 3,07% versus su monto recomendado, por lo cual el CAE aumentó en un 2,76%. | El plazo total del proyecto superó al recomendado en 5 meses, lo que se traduce en un incremento del 83,33%, excediendo el margen aceptable para la variación con respecto al plazo. Este aumento de plazo se justifica con la reevaluación del proyecto tras las complicaciones en el proceso de licitación, la cual tuvo como fin el corregir ciertas dificultas que se encontraron durante la ejecución. El costo total del proyecto fue mayor en un 3,07% versus el recomendado, esto tras la reevaluación del proyecto por modificaciones a la obra, específicamente la realización de obras extraordinarias. La magnitud del proyecto no se vio afectada. Tras el leve incremento en los costos de obras civiles, el CAE percibió una variación positiva del 2,76%, llegando a un monto de 181.447. Se observa una falta de planificación del municipio en cuanto a las características de los proyectos a implementar, inicialmente el proyecto consideró pavimento de veredas de1,2m de ancho en hormigón y la modificación derivó en la pavimentación con baldosas de 3 m de ancho, considerando como argumento la importancia de la calle como una de las vías principales de la comuna, cabe destacar que esta condición existía antes de la formulación del proyecto original. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30474034-0 | REPOSICION PAVIMENTOS EN VÍAS CASCO HISTÓRICO UV 8 Y 9, HUECHURABA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | HUECHURABA | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIALIDAD LOCAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN APUNTA A MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A DIVERSOS EJES PEATONALES, CONSTITUIDOS EN SU MAYOR PARTE POR PASAJES DE 6 METROS DE ANCHO, QUE SE LOCALIZAN EN EL ÁREA FUNDACIONAL Y MÁS ANTIGUA DE LA COMUNA, EN DONDE COEXISTEN CONJUNTOS HABITACIONALES DE VIVIENDA SOCIAL CON LA CASI TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO COMUNAL. | SE CONSULTA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE UN CONJUNTO DE VÍAS UBICADAS EN LAS UNIDADES VECINALES N° 8 Y 9 DE LA COMUNA. EN ESTE SENTIDO, SE CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN PASAJES CON CIRCULACIÓN COMPARTIDA TANTO DE VEHÍCULOS COMO PEATONES.LA MATERIALIDAD UTILIZADA EN PAVIMENTOS CORRESPONDE A HORMIGÓN POR UN TOTAL DE 7.572 M2; ASIMISMO SE CONTEMPLAN LOS TRABAJOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, DEMARCACIÓN VIAL Y SEÑALÉTICA VERTICAL. UV 8: PASTORAL; PIEDRAS DE CHILE; EL GUERRILLERO; CREPUSCULAR; CANTARES; CANCIÓN DE LA PAMPA; ARTE DE PÁJAROS; LOS BARCOS. UV 9: REPÚBLICA DE PANAMÁ; REPÚBLICA DE ZAMBIA; CODO REPÚBLICA DE FRANCIA/ REPÚBLICA DE SIERRA LEONA. | 9879 |  |  |  | 8 | 7 |  | -12.5 | [16 empty] | 8 | 13 |  | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 40 | 60 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 390 | [12 empty] | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 |  | 62.5 | 62.5 | El plazo de las obras civiles presentó una variación de 62,5% por sobre el plazo recomendado debido a atrasos en la tramitación de la documentación en el Municipio, GORE y SERVIU, demorándose más tiempo del estimado y generándose 5 sucesivos aumentos de plazo, fundamentalmente por problemas administrativos. En particular estos aumentos sucesivos tuvieron su origen en la necesidad de modificar el proyecto, ya que al momento de ejecutar las obras se encontró que habían obras ya ejecutadas con cargo a otro proyecto, por tanto el ITO detuvo la ejecución y procedió a gestionar una modificación compensada de proyecto , la demora en la aprobación de esta modificación en primera instancia por el Gobierno Regional , por el Municipio y por SERVIU RM, generó los aplazamientos indicados, no atribuibles al contratista. En relación con las consultorías, el contrato del ATO se formalizo un mes después de iniciada la obra, debido a la falta de profesionales interesados en la contratación, lo cual explica que se hayan llevado a cabo 7 meses en vez de los 8 recomendados, registrando una variación de -11,25%. El plazo total presentó una variación de 62,5% por sobre el plazo recomendado producto de lo antes mencionado. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 25/03/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Los atrasos se deben principalmente a la tramitación de la documentación en el Municipio, GORE y SERVIU, demorándose más tiempo del estimado y generándose un nuevo aumento de plazo. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Aumento en los metros cuadrados en calzadas de pasajes sin salidas, lo que no se encontraban incluidos en proyecto original. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | El contrato del ATO se formalizo un mes después de iniciada la obra, debido a la falta de profesionales interesados en la contratación. | [5 empty] | 954452 | 0 | 954452 | 902001 | 52451 | 1- Contrato principal de OOCC: De fecha 24.01.2019, aprobado mediante Decreto Exento N°01/227/2019 del 25.01.2019, a CONSTRUCTURA ALVIAL S.A, RUT 79.738.710-3, por un monto de $935.002.552 IVA incluido (precio de las obras es a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses). El plazo de ejecución de las obras es de 180 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de la firma del acta de entrega de terreno (de fecha 25.03.2019). Fuente financiera: GORE RM. 1.1- Aumento de Plazo N°1: De fecha 13.09.2019, aprobado mediante Decreto Exento N°01/2757/2019 del 18.10.2019, aumenta el plazo de ejecución de las obras en 40 días corridos a partir del día siguiente a la finalización del contrato principal. 1.2- Aumento de Plazo N°2: De fecha 10.12.2019, aprobado mediante Decreto Exento N°01/3399/2019 del 19.12.2019, aumenta el plazo de ejecución de las obras en 60 días corridos a partir del día siguiente a la finalización de esta, quedando como nueva fecha de término el día 31.12.2019. 1.3- Aumento de Plazo N°3: De fecha 16.01.2020, aprobado mediante Decreto Exento N°01/133/2020 del 20.01.2020, aumenta el plazo de ejecución de las obras en 40 días corridos a partir del día siguiente a la finalización de ésta, quedando como nueva fecha de término el día 09.02.2020. 1.4- Aumento de Plazo N°4: De fecha 10.02.2020, aprobado mediante Decreto Exento N°01/466/2020 del 25.02.2020, aumenta el plazo de ejecución de las obras en 30 días corridos a partir del día siguiente a la finalización de ésta, quedando como nueva fecha de término el día 10.03.2020. 1.5- Aumento de Plazo N°5: De fecha 10.03.2020, aprobado mediante Decreto Exento N°01/812/2020 del 01.04.2020, aumenta el plazo de ejecución de las obras en 40 días corridos a partir del día siguiente a la finalización de ésta, quedando como nueva fecha de término el día 19.04.2020. 1.6- Aumento de Obra: De fecha 23.04.2020, aprobado mediante Decreto Exento N°01/1077/2020 del 29.04.2020, se aumentan las obras por la suma de $7.168.351 IVA incluido. Autorizado mediante Ord. N°4237 de fecha 25.10.2019, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Se disminuye las obras por la suma de $3.713.310 IVA incluido. Autorizado mediante Ord. N°1006 de fecha 31.03.2020, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Por lo tanto, el nuevo monto del contrato es la suma de $938.457.593 IVA incluido, conforme al itemizado detallado en la cláusula segunda del contrato. 2-CONSULTORIAS (ATO): De fecha 15.05.2019, aprobado mediante Decreto Exento N°01/1148/2019 del 22.05.2019, contrato a honorarios a RENATO MARCOS ALMARZA FIGUEROA, C.I. 13.914.328-0, por un monto bruto de $2.285.000 y un plazo de duración de los servicios por 7 meses a contar del 01 de mayo hasta el 30 de noviembre del año 2019. Fuente financiera: GORE RM. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Oferentes ofertaron menos del máximo disponible. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Obras fueron ejecutadas en el año 2014: 5.96 m2 de vereda poniente de calle Rep. de Panamá entre República de Guyana y República de Santo Domingo. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 7572 | 7572 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se construyeron 7.572 m2. como se esperaba. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Disminución: - 95.96 m2 de vereda poniente de calle República de Panamá entre República de Guyana y República de Santo Domingo (Ejecutada en el año 2014). | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Aumentos: - 18 m2 de calzada y 10 m2 de veredas en pasaje Pastoral entre Jorge Inostroza y Fin de Pasaje. - 6 m2 de calzada y 22 m2 de veredas en pasaje Piedras de Chile entre Jorge Inostroza y Fin de Pasaje. - 21 m2 de calza en pasaje Canción de la Pampa entre La Pincoya y Del Pincoy. | [6 empty] | Con fecha 15 de mayo de 2020, la Comisión de Inspección Técnica de Obras de la Municipalidad de Huechuraba reviso las observaciones indicadas en el Acta de Recepción Provisoria de Obra Terminada con observaciones Menores de fecha 17 de abril de 2020 (se adjunta documento en carpeta digital), encontrando subsanadas las observaciones. Se estable que, para la Recepción Definitiva, se deberá contar con la recepción de las obras sin observaciones y el certificado emitido por SERVIU metropolitano, lo cual será responsable la Constructora Alvial S.A. Se indica que, la Recepción Definitiva se realiza a lo menos 20 días antes del vencimiento de la garantía de correcta ejecución de las obras, la cual debe tener a lo menos una vigencia de 365 días corridos a contar de la fecha de emisión de la presente acta. | 15/05/2020 | Sin observaciones. | 15/05/2021 | SI | 17/04/2020 | El proyecto se encuentra en operación sin presentar ningún tipo de anomalía, salvo el degaste esperado por el uso de la infraestructura. |  | En Operación | POSITIVO: La Comunidad es un aporte en el avance de las obras, mostrándose interesada y participativa del proceso en su ejecución, ya que aprendido de la experiencia de otras obras que se han realizado en la comuna. Las principales diferencias se evidencian en los años 2013-2014, donde una obra de pavimentación presentaba dificultades en cuanto al robo de materiales y bloqueos de calles por parte de los vecinos del sector, lo que implicaba retraso en el tiempo de ejecución por factores externos a la misma obra. NEGATIVO: - Los procesos burocráticos de obtención de documentación por parte del mismo Municipio, el SERVIU y el GORE RM, lo que afecta en tiempo de espera, donde la obra se encuentra detenida en su ejecución a la espera de la resolución de aumento de plazos y obra. - Los arranques de agua domiciliaria de la comuna son muy antiguos y se encuentra a un nivel muy superficial, lo que genera roturas de éstos y retrasos por las inundaciones provocadas. | KAREN MUÑOZ PARRA | MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4281400% | 4281400% | 0 | 4290600% | 92 | NA | 0 | 4348900% | 583 | 4348900% | 583 | 4354900% | 60 | 4357700% | 28 | 763 | 763 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en estudio de propuestas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El municipio en convenio con SERVIU RM desarrollo la ingeniería, destinada a participar en el programa de pavimentos participativos, al no obtener financiamiento, mediante la metodología de pavimentos locales se generó la postulación a ejecución. | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061877 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061877 | sin observaciones | 15995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954452 | Leve aumento de obras. | 15995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954452 | 52451 | BIP > SIGFE | 15995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902001 | 16411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925451 | Sin Observaciones |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de Obras por terminaciones, ITO SERVIU Solictadas. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Aumento de Obras por terminaciones, ITO SERVIU Solictadas. | [8 empty] | 19685.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286788.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306473.6838 | 1306473.6838 | 18622.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092487.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111109.8878 | 18622.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091043.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109665.3627 | -14.9535 | -15.0641 | -15.2119 | -0.13001 | -15.0641 | 146.5485 | 144.0892 | Los costos reales de las obras civiles presentan una variación de -15,21% por sobre lo recomendado a pesar de registrar aumento de obras y del monto del contrato, la explicación de esto es que los oferentes ofertaron menos del máximo disponible lo que puede explicarse por el nivel de competencia existente en el mercado de la construcción al momento de licitar las obras. La variación de los costos reales de las consultoría, equivalente a -5,4%, se puede explicar porque se contrata con el valor nominal establecido en la ficha IDI, estos contratos no están sujetos a reajustes. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -15,06% por debajo de lo recomendado debido desde luego a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1209457 | 3455 | 0.2857% | - Contrato principal de OOCC: De fecha 24.01.2019, aprobado mediante Decreto Exento N°01/227/2019 del 25.01.2019, a CONSTRUCTURA ALVIAL S.A, RUT 79.738.710-3, por un monto de $935.0020.552 IVA incluido (precio de las obras es a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses). El plazo de ejecución de las obras es de 180 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de la firma del acta de entrega de terreno (de fecha 25.03.2019). Fuente financiera: GORE RM. - Aumento de Obra: De fecha 23.04.2020, aprobado mediante Decreto Exento N°01/1077/2020 del 29.04.2020, se aumentan las obras por la suma de $7.168.351 IVA incluido. Autorizado mediante Ord. N°4237 de fecha 25.10.2019, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Se disminuye las obras por la suma de $3.713.310 IVA incluido. Autorizado mediante Ord. N°1006 de fecha 31.03.2020, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Por lo tanto, el nuevo monto del contrato es la suma de $938.457.593 IVA incluido, conforme al itemizado detallado en la cláusula segunda del contrato. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1151341 | 1151341 | 0 | La reevaluación se efectuó solo para corregir la magnitud del proyecto en la ficha IDI, no se efectuaron cambios en las componentes del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 73463 | 62505 | -14.9164 | Real < Recomendado | [5 empty] | En relación con los indicadores económicos del proyecto, el CAE presenta una variación de -14,92% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente. | El plazo de las obras civiles presentó una variación de 62,5% por sobre el plazo recomendado debido a atrasos en la tramitación de la documentación, generándose 5 sucesivos aumentos de plazo, Así, el plazo total presentó una variación de 62,5% por sobre el plazo recomendado producto de lo antes mencionado. El proyecto tuvo 1 reevaluación pero ésta se efectuó solo para corregir la magnitud del proyecto en la ficha IDI, no se efectuaron cambios en las componentes del proyecto. Los costos reales de las obras civiles presentan una variación de -15,21% por sobre lo recomendado a pesar de registrar aumento de obras y del monto del contrato, la explicación de esto es que los oferentes ofertaron menos del máximo disponible lo que puede explicarse por el nivel de competencia existente en el mercado de la construcción al momento de licitar las obras. En cuanto a los costos reales totales, estos tuvieron una variación de -15,06% por debajo de lo recomendado debido desde luego a la disminución en los costos de las obras civiles en conjunto con las consultorías. Por otra parte, no se presentan modificaciones en la magnitud del proyecto, es decir, se construyeron 7.572 m2. como se esperaba. En relación con los indicadores económicos del proyecto, el CAE presenta una variación de -14,92% respecto al recomendado. Esto se debe a que el proyecto costó menos que lo estimado originalmente. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062771-0 | REPOSICION Y RELOCALIZACION DE LA 8ª COMISARIA DE COLINA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL INMUEBLE ACTUAL SE ENCUENTRA CON SU VIDA ÚTIL CUMPLIDA ADEMAS DE PRESENTAR UN ESPACIO MUY LIMITADO, LO QUE SE EXPRESA EN LAS DEFICIENCIAS EN SU FUNCIONALIDAD Y ORGANIZACIÓN LO QUE IMPLICA SU REPOSICIÓN, PERMITIENDO MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL Y DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA COMPRA DE UN TERRENO DE 7.252 M2 QUE SE UBICA EN AVDA. INMACULADA CONCEPCIÓN Nº 575, DE LA COMUNA DE COLINA, QUE PERMITIRÁ LA REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE LA 8ª COMISARÍA COLINA Y CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 2.124 M2 EN UN CUARTEL CATEGORÍA COMISARIA URBANA, TIPOLOGÍA ISO POL ESPECIAL, QUE CONTEMPLA ESTACIONAMIENTOS SUPERFICIALES PARA VEHÍCULOS POLICIALES AL INTERIOR DEL CUARTEL, PATIO FORMACIÓN TECHADO Y CIRCULACIONES EXTERIORES. | 116410 | CARABINEROS |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | -100 | 3 | 14 |  | 366.6667 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 | 10 | 14 |  | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 410 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | [8 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 16 | 16 | 31 | 50 | 19 |  | 93.75 | 212.5 | El contrato por obras civiles tuvo un plazo mayor al recomendado por la licitación de éste, pero no se realizaron ampliaciones de plazo. Se evidencia que las obras terminaron antes de la fecha de término legal, lo que de acuerdo a lo informado por Carabineros, fue verificado por el Inspector Fiscal de Obras y ratificado por la Comisión de Recepción Provisoria. Se hace presente que la variación del plazo del ítem Licitación, corresponde a la fecha en que se remite a trámite el pago de la última indemnización, la demora en general corresponde a la gestión de los antecedentes que conforman el Estado de Pago y que debe remitir el contratista. Finalmente, el plazo total, sin considerar los tiempos muertos, fue mayor en un 93,75% a comparación del plazo recomendado, lo cual sobrepasa el rango de variación aceptable. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 29/03/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Las obras terminaron antes de la fecha de término legal , lo que fue verificado por el Inspector Fiscal de Obras y ratificado por la Comisión de Recepción Provisoria | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | La variación de plazo de este ítem corresponde a la fecha en que se remite a trámite el pago de la última indemnización, la demora en general corresponde a la gestión de los antecedentes que conforman el Estado de Pago y que debe remitir el contratista. | [8 empty] | 3027543 | 4120 | 3031663 | 2630477 | 401186 | OTROS GASTOS $ 24.744.700, RES. DARM N°16 DEL 05.10.2017, TRAMITADA 19.10.2017 CONSULTORIA $ 10.400.000, RES. DARM N°576 DEL 03.11.2015, TRAMITADA 18.11.2015 (EXENTA) ADJUD. OO.CC $2.840.737.071,RES. DARM N°21 DEL 29.12.2016, TRAMITADA 16.03.2017 DISM. OO.CC 1 $ 3.436.887, RES. DARM N°475 DEL 05.12.2017, TRAMITADA 19.12.2017 AUM.. OO.CC 1 $ 53.063.859, RES.DARM N°101 DEL 27.03.2018, TRAMITADA 06.04.2018 MONTO FINAL OO.CC $2.890.364.043 ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 9.880.000 EQUIPAMIENTO $ 44.034.681 EQUIPOS $ 77.307.211 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.120.000 OBRAS CIVILES $ 357.772.470 OTROS GASTOS $ 38.858.998 TOTAL GENERAL $ 531.973.360 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL MANDANTE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SE SOLICITO INCREMENTO ,DEBIDO A IMPREVISTOS DE LA OBRA | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 2124 | 2124 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud de la iniciativa de inversión corresponde a la planteada inicialmente en el estudio preinversional. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | De acuerdo al Art 167 del DS 75/2004 la fecha de termino de la obra sera el 23.04.2018 mas los días corridos que la empresa utilizo para la corrección de las observaciones. Considerándolo, que la empresa informo de las corrección de las observaciones el día 18.05.2018 correspondiendo esta misma fecha la del oficio de la notificación a la empresa. la fecha de termino se mantuvo 24.04.2018 | 29/05/2018 | La comisión realiza visita a obras constatando el estado de la obra y levanta un acta de observaciones con fecha 11.06.2019, otorgando un plazo para su corrección al final del cual se vuelve a constituir en terreno, dejando como fecha de recepción definitiva el día 24.09.2019 | 24/09/2019 | SI | 30/05/2018 | No se cuenta con registro de inconvenientes. No se cuenta con respaldo de fecha de entrega explotación, se registra día hábil siguiente a la recepción provisoria |  | En Operación | No se identifican situaciones excepcionales | RODRIGO TAPIA SALGADO | ARQUITECTURA MOP REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4094000% | 4094000% | 0 | 4104600% | 106 | 4224800% | 1202 | 4232500% | 77 | 4281000% | 562 | 4282300% | 13 | 4288700% | 64 | 1947 | 1947 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | NO SE CONCRETO COMPRA DEL PRIMER TERRENO LO QUE SE BUSCO UN SEGUNDO TERRENO QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR CARABINEROS, ADQUIRIENDO EL SEGUNDO TERRENO VISTO POR CARABINEROS. SEGUN CONTRO DE COMPRAVETA ADJUNDO | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO SE PRESENTARON CAUSAS DE ATRASOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÒN | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | SI | Carabineros de Chile | SI | Carabineros de Chile | El recinto policial se proyectó en un terreno de 7.252 m2 que se ubica en Avenida Inmaculada Concepción Nº 575, de la comuna de Colina. Se contempló la construcción de un edificio de 2.124 m2 en un cuartel categoría comisaria urbana, tipología iso pol especial, que contempló estacionamientos superficiales para vehículos policiales al interior del cuartel, patio formación techado y circulaciones exteriores, lo que permitió mejorar la calidad del servicio y aumentar los niveles de seguridad de los habitantes de la comuna de Colina. la edificación se construyó teniendo presente los requerimientos del manual de cuarteles de Carabineros de Chile, que recomienda la ejecución del proyecto de acuerdo a un modelo de gestión estándar de cuartel policial, bajo la modalidad pago contra recepción. | 17286 | 66487 | 126406 | 0 | 6356 | 1332661 | 370533 | 0 | 13328 | 0 | 1933057 | 17286 | 66487 | 126406 | 0 | 6356 | 1332661 | 0 | 0 | 13328 | 0 | 1562524 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 9.880.000 EQUIPAMIENTO $ 44.034.681 EQUIPOS $ 77.307.211 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.120.000 OBRAS CIVILES $ 357.772.470 OTROS GASTOS $ 38.858.998 TOTAL GENERAL $ 531.973.360 OTROS GASTOS $ 24.744.700, RES. DARM N°16 DEL 05.10.2017, TRAMITADA 19.10.2017 CONSULTORIA $ 10.400.000, RES. DARM N°576 DEL 03.11.2015, TRAMITADA 18.11.2015 (EXENTA) ADJUD. OO.CC $2.840.737.071, RES. DARM N°21 DEL 29.12.2016, TRAMITADA 16.03.2017 DISM. OO.CC 1 $ 3.436.887, RES. DARM N°475 DEL 05.12.2017, TRAMITADA 19.12.2017 AUM. OO.CC 1 $ 53.063.859, RES.DARM N°101 DEL 27.03.2018, TRAMITADA 06.04.2018 MONTO FINAL OO.CC $2.890.364.043 | 10400 | 44035 | 77307 | 0 | 4120 | 2890364 | 1125000 | 0 | 38859 | 0 | 4190085 | Obras Civiles: Contrato Inicial del 29/12/2016 por:$ 2.840.737.071,00 Dos aumentos de Obra: 1)Res. N° 476 del 05/12/2017 Aumentos: $ 65.179.417,00 Disminuciones: $ 68.616.304,00 Total -$ 3.436.887,00 2) Res. N° 101 del 27/03/2018 Aumentos: $ 70.714.201,00 Disminuciones: $ 17.650.342,00 Total $ 53.063.859,00 Total general $ 2.890.364.043,00 Consultorías: Equipamiento por M$ 44.035 del año 2018 Equipos por M$ 77.307 pagado en el año 2018: M$$ 32.281 y en el año 2019: $ 45.026 Otros Gastos por M$ 38.859 pagados el año 2018 M$: $ 24.745 y el año 2019: $ 14.114 Gastos Administrativos por M$ 4.120 pagados el año 2015 Los Terrenos se adquirieron con fondos propios mediante subtitulo 29 por un monto de $1.150. 000.000 según certificado de refrendación N° 95 de fecha 6 de mayo 2014 y segun contrato de compraventa el terreno fue adquirido por un monto de $1.125.000.000. | 9980 | 44035 | 77307 | 0 | 4120 | 2890363 | 1125000 | 0 | 38859 | 0 | 4189664 | 1559187 | BIP > SIGFE | 9880 | 0 | 45026 | 0 | 4120 | 2532592 | 0 | 0 | 38859 | 0 | 2630477 | 11034 | 0 | 46197 | 0 | 4692 | 2719296 | 0 | 0 | 41745 | 0 | 2822964 | OBRAS CIVILES, de acuerdo a los estados de pago el detalle corresponde a: Año 2017: M$ 1.561.973 Año 2018: M$ 1.328.391 Total pagado: M$2.890.364 CONSULTORIAS: Lo efectivamente pagado es por M$ 9.980 el año 2016 EQUIPOS: 2018 $ 32.281.252 2019 $ 45.025.959 Total M$ 77.307.211 EQUIPAMIENTO: 2018 $ 44.034.681 OTROS GASTOS: 2017 $ 24.744.700 2018 $ 14.114.298 Total $ 38.858.998 Los Terrenos se adquirieron con fondos propios mediante subtitulo 29 por un monto de $1.150. 000.000 según certificado de refrendación N° 95 de fecha 6 de mayo 2014 y segun contrato de compraventa el terreno de fecha 26.06.2014 fue adquirido por un monto de $1.125.000.000. |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | proceso de licitación de equipos que no fue adjudicado, por que paso de arrastre para ser licitado y adjudicado en el ejercicio siguiente. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | EN OBRAS CIVILES EL CONTRATO TUVO AUMENTOS Y DISMINUCIONES, QUE RESULTARON EN UN AUEMNTO EFECTIVO DE $49.626.972. DISM. OO.CC 1 RES. DARM N°475 DEL 05.12.2017, TRAMITADA 19.12.2017 AUM.. OO.CC RES.DARM N°101 DEL 27.03.2018, TRAMITADA 06.04.2018 | [8 empty] | 25505.5705 | 98100.6174 | 186509.413 | 0 | 9378.6333 | 1966316.4197 | 0 | 0 | 19665.0592 | 0 | 2305475.713 | 3509708.11 | 14033.3403 | 52805.1662 | 92703.7898 | 0 | 5559.0955 | 3556140.5715 | 1587811.1216 | 0 | 54178.2027 | 0 | 5363231.2876 | 12898.5994 | 52805.1662 | 91131.039 | 0 | 5559.0955 | 3514721.3952 | 1587811.1216 | 0 | 47369.7575 | 0 | 5312296.1743 | 132.6301 | 130.4208 | 78.7465 | -0.94971 | 51.3601 | 2501.0811 | 1654.7653 | Los costos totales del proyecto fueron mayores con respecto al monto recomendado en un 130,42%. Esta alta variación se debe a la incorporación del gasto en terreno, el cual no fue considerado en el proceso Ex-Ante, y al incremento en el costo de las obras civiles. El incremento en obras civiles se debe a un mayor monto adjudicado en el proceso de licitación, así como a modificaciones que fueron solicitadas por el mandante y a incrementos debido a imprevistos durante la ejecución. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2674124 | 49626 | 1.856% | EN OBRAS CIVILES EL CONTRATO TUVO AUMENTOS Y DISMINUCIONES, QUE RESULTARON EN UN AUEMNTO EFECTIVO DE $49.626.972. DISM. OO.CC 1 $ 3.436.887, RES. DARM N°475 DEL 05.12.2017, TRAMITADA 19.12.2017 AUM.. OO.CC 1 $ 53.063.859, RES.DARM N°101 DEL 27.03.2018, TRAMITADA 06.04.2018 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2674125 | 3092960 | 15.6625 | Una vez concluido el proceso de evaluación, en el cual la iniciativa tuvo que sortear dificultades en la selección del terreno, ya que el que había sido seleccionado inicialmente no cumplía con las exigencias necesarias para la instalación de una unidad policial de la categoría de comisaría, la iniciativa logró obtener su primer RS el 01/02/2012, lo cual permitiría la Reposición y Relocalización de la 8ª Comisaria de Colina. Posterior a ello, la iniciativa tuvo que ser sometida a un proceso de reevaluación, a través del Ord. Nº 32 (13/03/2014) la DIPLADECAR solicitó la reevaluación de la iniciativa de inversión fundamentando tal solicitud en que por razones ajenas a la institución, el proyecto no podría llevarse a cabo en la localización determinada originalmente, por lo tanto se buscó un nuevo terreno que responde a los estándares institucionales y que tiene un costo mayor al estimado alcanzando a m$ 1.150.000.-, monto que supera en un 56% al monto aprobado originalmente y considerando que la iniciativa de inversión se ejecutará bajo la modalidad pago contra recepción. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 272742 | 346096 | 26.895 | Real > Recomendado | [5 empty] | El CAE original del proyecto consideraba un costo anual equivalente de 272.742 M$, pero tras un aumento del 78,75% en los costos de obras civiles, el monto del indicador económico tuvo un incremento del 26,9%. | El plazo total del proyecto fue de 50 meses, esto se traduce en un incremento del 212,5% con respecto al plazo recomendado. Este incremento considera los tiempos muertos entre, dado este caso, el pago de gastos administrativos y la adquisición de los equipos. Cabe destacar que la ejecución de las obras fueron terminadas antes del término legal del contrato. Pese a que la iniciativa tuvo que ser reevaluada en una oportunidad y hubo un extenso proceso en la búsqueda de un terreno que cumpliera con todas las condiciones técnicas requeridas por Carabineros de Chile para el correcto funcionamiento de la Comisaria, la iniciativa de inversión logró concluir con éxito todo su proceso de ejecución, bajo la modalidad de pago contra recepción. La comisión realizó visita a las obras, constatando el estado de ésta y levantó un acta de observaciones con fecha 11.06.2019, otorgando un plazo para su corrección al final del cual se vuelve a constituir en terreno, dejando como fecha de recepción definitiva el día 24.09.2019. Los costos totales del contrato fueron mayores en un 130,42%, principalmente al mayor monto de adjudicación para las obras civiles y al monto destinado a la adquisición del terreno, el cual no fue considerado en el presupuesto original. Este incremento en las obras civiles previamente descrito impactó el valor del indicador económico, el CAE, el cual presentó una variación positiva del 26,9%. | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094953-0 | REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS, COMUNA DE MAIPU | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | MAIPU | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE REQUIERE LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE MAIPÚ QUE RESULTÓ CON SEVEROS DAÑOS A CONCECUENCIA DE LOS ÚLTIMOS TERREMOTOS, ADEMÁS QUE LA VIDA ÚTIL DE CONSTRUCCIÓN ESTÁ CUMPLIDA Y PRESENTA DEFICIENCIAS EN CALIDAD, FUNCIONALIDAD Y DIMENSIONES. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA DEMOLICIÓN DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN DOS NIVELES DE MATERIAL PREDOMINANTE DE HORMIGÓN ARMADO DE 783.16 M/2, EN UN TERRENO DE 2.175 M/2 DE PROPIEDAD DE BOMBEROS DE CHILE, UBICADO EN CALLE 5 DE ABRIL N° 312 DE LA COMUNA DE MAIPÚ. LOS RECINTOS CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SON: AREA ADMINISTRATIVA, HABITABILIDAD, SALA DE MÁQUINAS, SALA DE SESIONES, SALA ELÉCTRICA, KITCHENETTE, BODEGAS Y SE CONSERVA LA CASA DEL CUARTELERO. | 86388 | BOMBEROS |  |  | 10 | 11 |  | 10 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | [8 empty] | 10 | 12 |  | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 345 | [12 empty] | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 |  | 40 | 40 | Si bien la variación de los plazos refleja un 50% sobre el plazo recomendado, lo que se aprecia en la realidad es que solo las consultoría y obras civiles se ejecutaron uno y dos meses posterior respectivamente, lo que se considera absolutamente dentro de los plazos estimados en formulación de la iniciativa. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 02/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | SE DEBIO VERIFICAR PORTON DE ACCESO ESPECIFICADO, PARA CUMPLIR CON OBJETIVO DE LA INSTITUCION.. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | SE TOMA EN CUENTA INDICACIONES DE USUARIOS | [8 empty] | 1211510 | 0 | 1211510 | 987952 | 223558 | NO SE REALIZAN PAGOS CON RECURSOS PROPIOS | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | NO SE MODIFICAN COSTOS, | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | NO SE MODIFICAN COSTOS | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 783 | 783 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se ejecutaron las magnitudes establecidas en el proyecto | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SE TIENE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. | 29/10/2018 |  | 20/12/2019 | SI | 09/01/2019 |  |  | En Operación |  | MIRYAM FIGUEROA MALDONADO | MUNICIPALIDAD DE MAIPU |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4229800% | 4236000% | 62 | 4248400% | 124 | NA | 0 | 4304100% | 557 | 4304100% | 557 | 4304100% | 0 | 4304100% | 0 | 743 | 681 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | plazo mayor asociado a la evaluación por parte de UT | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El diseño de la etapa fue recomendado el año 2012, posteriormente la etapa de Ejecución aprobada el año 2015. | 15000 | 16734 | 4985 | 0 | 0 | 977974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014693 | 15690 | 17504 | 5214 | 0 | 0 | 1022965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061373 | No se generaron aumentos de Obra en este proyecto | 16100 | 16427 | 5128 | 0 | 0 | 1173856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211511 | No se registraron modificaciones de contratos | 16100 | 16427 | 5128 | 0 | 0 | 1173856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211511 | 223559 | BIP > SIGFE | 11600 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 974043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987952 | 12300 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 1034564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049233 | No se utilizaron los saldos en Consultorías, dado que el ATO se registraba solo en en contexto de ejecución de obra. Para el caso del saldo en equipamiento, UT no informó su utilización dentro del plazo establecido en Convenio mandato. | El proyecto se ejecuto conforme a carta gantt de proyecto, con aumento de plazos menores y sin mayores inconvenientes. El proyecto no considero aumentos de contrato. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | Actualización de equipos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 21170.8603 | 23618.4964 | 7035.3934 | 0 | 0 | 1380299.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432124.6747 | 0 | 19493.7133 | 19631.017 | 6149.1608 | 0 | 0 | 1444245.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489519.8677 | 19351.8707 | 19618.5348 | 6149.1608 | 0 | 0 | 1413570.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458690.0931 | 4.0077 | 1.855 | 2.4104 | -2.0698 |  | 1862.9503 | 1805.3263 | El proyecto contemplo la etapa de Diseño y Ejecución; en el caso de diseño este se contrató en la propia etapa por un de M$34.389. La Etapa de Ejecución considera las asignaciones de Consultoría que se contrató por un 8,59% menos de lo recomendado, las Obras Civiles se contrataron por un 2,41% mayor a lo recomendado, además de las asignaciones en equipamiento y equipos que fueron contratados por 16,94 % y 12,6 % inferior al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NAYSA MARIN PEREIRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existió reevaluación de la iniciativa. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 134017 | 135790 | 1.323 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico tiene una variación de 1,32% en relación al indicador original a causa del incremento de 2,41% en los costos de obras civiles. | El plazo total del proyecto fue mayor en un 50% versus el plazo recomendado, lo cual se encuentra cercano al margen de variación aceptable en términos de plazos. El proceso de obras civiles cuenta con una ampliación de plazo de 45 días, con la justificación de verificar el portón de acceso especificado para así cumplir con el objetivo de la institución. No se solicitaron reevaluaciones para este proyecto. Los costos totales del proyecto presentaron una variación del 1,85% con respecto al monto presupuestado originalmente, lo cual se encuentra dentro del rango aceptable de variación del +/-10%. Las variaciones se deben a factores como el aumento/cambio de profesionales del ITO-ATO, actualización de equipos o un mayor monto de adjudicación para el contrato de obras civiles. Al término de la ejecución del proyecto no se presentaron modificaciones en la magnitud de éste. Con lo que respecta al indicador económico, para este proyecto el CAE, éste percibió un incremento del 1,32% al compararlo con su valor original, esto debido a la variación del monto en las obras civiles del proyecto. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30035097-0 | REPOSICION DE LA 22ª COMISARIA DE CARABINEROS QUINTA NORMAL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE REPONE EL CUARTEL DEBIDO A QUE SU INFRAESTRUCTURA COLAPSÓ TRAS EL TERREMOTO DEL 27F. LA DOTACIÓN Y LOS MEDIOS LOGÍSTICOS DESALOJARON EL RECINTO, SIENDO DERIVADOS A LA SUB-COMISARÍA DE LO BESA, PROVOCANDO HACINAMIENTO A SUS FUNCIONARIOS E INADECUADAS CONDICIONES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. | LA ETAPA CORRESPONDE A LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL DE LA 22ª COMISARÍA QUINTA NORMAL, CON UNA INFRAESTRUCTURA DE 1.829 M2, EN EL MISMO TERRENO DE 4.161 M2 EN DONDE FUNCIONABA HASTA EL SISMO DEL 27/F, UBICADO EN CALLE SANTO DOMINGO N° 4390, COMUNA DE QUINTA NORMAL, DESTINADO POR EL MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN A CARABINEROS DE CHILE. ESTA INICIATIVA SE POSTULA BAJO LA MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN. | 97042 | CARABINEROS | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  | 17 | 3 |  | -82.3529 | 5 | 1 |  | -80 | 5 | 13 |  | 160 |  |  |  |  | 3 |  |  | -100 | 12 | 15 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 390 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 460 | [8 empty] | 2 |  |  | -100 | 17 | 17 | 29 | 52 | 23 |  | 70.5882 | 205.8824 | El plazo total del proyecto, sin considerar los tiempos muertos, fue mayor con respecto al plazo recomendado en un 70,59%, lo cual se escapa de los márgenes aceptables de variación. El tiempo que resultó con mayor grado de afectación fue el relacionado con la asignación Equipos, esto, producto del traslado del servicio de enlace ya que éste se realizó una vez entregada la obra a Carabineros. Por otra parte, existió un retraso del mandante en la firma de documentos y contratos para gestionar la solicitud de empalme de ENEL S.A, lo que afecto la ruta crítica del contrato. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 04/11/2016 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | retraso en equipamiento el traslado del servicio de enlace debido a que esta se realiza una vez entregada la obra a carabineros. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Existió un retraso del mandante en la firma de documentos y contrato para gestionar la solicitud de empalme de ENEL S.A, lo que afecto la ruta critica del contrato | [8 empty] | 2779020 | 2700 | 2781720 | 2605428 | 176292 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 11.970.000 EQUIPAMIENTO $ 44.513.613 EQUIPOS $ 18.788.433 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.700.000 OBRAS CIVILES $ 2.703.938.039 OTROS GASTOS $ 13.285.032 TOTAL GENERAL $ 2.795.195.117 Res. DA RM N°16 de fecha 11.01.2018 tramitada 19.01.2018, adjudica OO.CC por un monto de $2.723.938.038 Res. DA RM Exenta N° 69 de fecha 27.02.2018, liquida valor proforma y disminuye contrato OO.CC en $20.000.000, monto final de Contrato OO.CC $2.703.938.038.- | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | En equipos no se considera en bip el contrato de servicio por traslado de enlace por un monto de $500883 correspondiente a la factura 16292177 de la empresa ENTEL según oficio n° 716 del 27.12.2018 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | El contrato contemplo el pago de Aportes Financieros Rembolsables para instalaciones sanitarias que no fueron pagados, por lo cual se procedió a disminuirlos del contrato | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1829 | 1829 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud de la iniciativa de inversión corresponde a la planteada inicialmente en el estudio preinversional. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La comisión realiza visita a obras constatando su término y levanta un acta de observaciones con fecha 16.03.2018, otorgando un plazo para su corrección al final del cual se vuelve a constituir en terreno, dejando como fecha de recepción provisoria el día 25.04.2018 | 25/04/2018 | La comisión realiza visita a obras constatando el estado de las obras y levanta un acta de observaciones con fecha 24.04.2019 otorgando un plazo para su corrección al final del cual se vuelve a constituir en terreno, dejando como fecha de recepción provisoria el día 06.08.2019 | 06/08/2019 | SI | 27/08/2018 | No se presenta situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | No se identifican situaciones excepcionales. | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4190800% | 4190800% | 0 | 4193100% | 23 | 4188300% |  | 4219900% | 316 | 4265700% | 774 | 4267800% | 21 | 4273200% | 54 | 824 | 824 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | NO HUBO ATRASOS PREVIOS A LA LICITACIÓN | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO HUBO ATRASO DURANTE LA LIC. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | SI | Carabineros de Chile | SI | MUNICIPIO | La iniciativa de inversión postuló inicialmente a la etapa de diseño al SNI, obteniendo su RS el 24.10.2008, una vez concluida dicha etapa, postuló a la etapa de ejecución obteniendo su RS el 26.09.2014. El objetivo de dicha iniciativa se enmarcó en reponer la 22° comisaria de Quinta Normal, cuya infraestructura colapsó tras el terremoto del 27F. Según el informe emitido por el Departamento de cuarteles de Carabineros, la dotación de personal y los medios logísticos fueron desalojaron del recinto policial, siendo derivados a la sub-comisaría de lo besa de la comuna de Quinta Normal, además los recintos presentaban deficiencias en su infraestructura, funcionalidad, organización interna y condiciones de seguridad, lo que dificultaba el trabajo de los funcionarios y la entrega de un buen servicio a la comunidad. | 42539 | 53563 | 53184 | 0 | 2700 | 2214175 | 0 | 0 | 44289 | 0 | 2410450 | 42539 | 53563 | 53184 | 0 | 2700 | 2214175 | 0 | 0 | 44289 | 0 | 2410450 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 11.970.000 EQUIPAMIENTO $ 44.513.613 EQUIPOS $ 18.788.433 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.700.000 OBRAS CIVILES $ 2.703.938.039 OTROS GASTOS $ 13.285.032 TOTAL GENERAL $ 2.795.195.117 | 11970 | 44513 | 18788 | 0 | 2700 | 2703938 | 0 | 0 | 13286 | 0 | 2795195 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 11.970.000 EQUIPAMIENTO $ 44.513.613 EQUIPOS $ 18.788.433 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.700.000 OBRAS CIVILES $ 2.703.938.039 OTROS GASTOS $ 13.285.032 TOTAL GENERAL $ 2.795.195.117 Res. DA RM N°16 de fecha 11.01.2018 tramitada 19.01.2018, adjudica OO.CC por un monto de $2.723.938.038 Res. DA RM Exenta N° 69 de fecha 27.02.2018, liquida valor proforma y disminuye contrato OO.CC en $20.000.000, monto final de Contrato OO.CC $2.703.938.038.- | 11970 | 44513 | 18788 | 0 | 2700 | 2703938 | 0 | 0 | 13285 | 0 | 2795194 | 189766 | BIP > SIGFE | 11970 | 44514 | 13787 | 0 | 2700 | 2519172 | 0 | 0 | 13285 | 0 | 2605428 | 13633 | 47042 | 14874 | 0 | 3211 | 2735811 | 0 | 0 | 14404 | 0 | 2828975 | ID AÑO ITEM REQUERIMIENTOS DEVENGADO 30035097 2014 Consultorías $ 13.000.000 $ - Gastos Administrativos $ 2.700.000 $ 2.700.000 2015 Consultorías $ 13.000.000 $ 11.970.000 Gastos Administrativos $ 81.000 $ - Obras Civiles $ 1.000 $ - Otros Gastos $ 1.000 $ - 2016 Consultorías $ 10.420.000 $ - Gastos Administrativos $ 81.000 $ - Obras Civiles $ 500.000.000 $ 135.197.461 Otros Gastos $ 45.626.000 $ - 2017 Consultorías $ 1.000 $ - Equipamiento $ 1.000 $ - Equipos $ 23.770.000 $ 11.093.433 Obras Civiles $ 2.433.555.000 $ 2.383.974.983 Otros Gastos $ 49.373.000 $ 13.285.032 2018 Consultorías $ 1.000 $ - Equipamiento $ 56.474.000 $ 44.513.613 Equipos $ 134.241.000 $ 7.694.991 Gastos Administrativos $ 2.000 $ - Obras Civiles $ 357.975.000 $ 184.765.595 Total 30035097 $ 3.649.403.000 $ 2.795.195.108 |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | retraso en equipamiento el traslado del servicio de enlace debido a que esta se realiza una vez entregada la obra a carabineros. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipos por problemas de stock | Existió un retraso del mandante en la firma de documentos y contrato para gestionar la solicitud de empalme de ENEL S.A, lo que afecto la ruta critica del contrato | [8 empty] | 61846.7814 | 77873.8614 | 77323.5121 | 0 | 3925.0687 | 3219146.3638 | 0 | 0 | 64390.8705 | 0 | 3504506.4579 | 3717279.4483 | 16150.7668 | 53378.2104 | 22969.4246 | 0 | 3810.4598 | 3494696.6231 | 0 | 0 | 16344.8074 | 0 | 3607350.2921 | 16150.7668 | 53378.2104 | 22874.1064 | 0 | 3810.4598 | 3329406.8643 | 0 | 0 | 16344.8074 | 0 | 3441965.2151 | 2.9346 | -1.7846 | 3.4251 | -4.5847 | -7.4063 | 1881.8837 | 1820.3427 | El proyecto tuvo un gasto total menor al monto recomendado en un 1,78%, lo cual se encuentra dentro del rango de variación aceptable del +/-10%. De acuerdo a la variación de los indicadores de costos, se observa una disminución principalmente en las asignaciones correspondientes a Equipamiento, Consultorías, Equipos y Otros Gastos, las cuales contrarrestan el leve aumento en los costos de obras civiles, manteniendo entonces el proyecto dentro de lo presupuestado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | SI | 3088376 | -20000 | -0.6476% | Por Res. DA RM N°69 de fecha 27.02.2018 se liquido el valor proforma, disminuyendo el contrato de OO.CC en $20.000.000 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3048757 | 3275884 | 7.4498 | Una vez concluido el proceso de evaluación, la iniciativa obtuvo su primer RS el 26/09/2014, lo cual permitiría la Reposición de la 22ª Comisaria de Carabineros de Quinta Normal. Posterior a ello, la iniciativa tuvo que ser sometida a un proceso de reevaluación, mediante Ord. N° 71 del (04/05/2016) ya que la Dirección Regional de Arquitectura Región Metropolitana (MOP) informó que producto del proceso de licitación de las obras civiles la oferta económica más conveniente, resultó ser un 14% más alta que la disponibilidad presupuestaria. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2570341 | 2634897 | 2.5116 | Real > Recomendado | [5 empty] | De acuerdo a la revisión de los indicadores, se evidencia que el indicador Valor Actualizado de Costos (VAC) aumentó en un 2,51%. Lo anterior considerando que ambos fueron medidos a moneda del rate correspondiente al año 2014. | Pese a que la iniciativa tuvo que ser reevaluada en una oportunidad y los tiempos de ejecución se extendieron más allá de lo programado, la iniciativa de inversión logró concluir con éxito todo su proceso de ejecución. Es importante señalar que la comisión realizó visita a las obras, constatando su término y levanta un acta de observaciones con fecha 16.03.2018, otorgando un plazo para su corrección al final del cual se vuelve a constituir en terreno, dejando como fecha de recepción provisoria el día 25.04.2018. Posteriormente la comisión realiza visita a obras constatando el estado de las obras y levanta un acta de observaciones con fecha 24.04.2019 otorgando un plazo para su corrección al final del cual se vuelve a constituir en terreno, dejando como fecha de recepción provisoria el día 06.08.2019. Los costos totales del proyecto fueron menores al presupuestado en un 1,78%, donde se presentaron variaciones por factores tales como el no pago de los Aportes Financieros Reembolsables, por lo cual fueron disminuidos. La magnitud del proyecto no presenta una variación. Debido a los cambios en el presupuesto de obras civiles, el indicador económico considera un aumento de un 2,51% a comparación del CAE presupuestado originalmente. | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30042944-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PABELLON COMUNA DE MELIPILLA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | MELIPILLA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA POBLACION DE PABELLON, QUE ESTÁ AFECTADA POR EL COLAPSO DE LAS FOSAS SEPTICAS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD PRODUCIENDO RIESGOS DE CONTAMINACION CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS A LA POBLACION. | DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALIZARÁN LAS OBRAS CIVILES DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE PABELLON, QUE CONTEMPLAN 420 UNIONES DOMICILIARIAS, Y DEL COLECTOR QUE CONECTA LA LOCALIDAD AL PUNTO DE CONEXION INDICADO POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SECTOR URBANO MÁS CERCANO, DE ACUERDO A EXIGENCIAS DE LA MISMA, CON UNA LONGITUD DE 6 KILOMETROS. ESTAS OBRAS CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE 4 PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS, 2 DE LAS CUALES PEMITEN RECOLECTAR LAS AGUAS DEL SECTOR, Y LAS OTRAS DOS IMPULSAN A TRAVÉS DEL COLECTOR. SE INCLUYE 1 ESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPULSIÓN DE LAS AGUAS HASTA EL PUNTO DE CONEXIÓN SEÑALADO. SE REALIZARÁN OBRAS EN EL PUENTE INGENIERO MARAMBIO PARA ADOSAMIENTO LATERAL DE LAS CAÑERIAS AL PUENTE, PERMITIENDO LLEGAR CON EL COLECTOR AL SISTEMA DE LA CONCESIONARIA, INCORPORANDO FINALMENTE LAS OBRAS DE EMPALME A DICHA RED. | 1554 |  |  |  | 18 | 22 |  | 22.2222 | [12 empty] | 1 |  |  | -100 | 18 | 42 |  | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 450 | DIAS CORRIDOS | SI | 10 | 40 | 184 | 60 | 60 | 90 | 150 | 54 | 60 | 42 | 60 | 800 | 1250 | [12 empty] | 19 | 19 | 42 | 42 | 0 |  | 121.0526 | 121.0526 | Fueron subestimados los plazos en el Ex-Ante, puesto que el plazo total fue mayor que éste en un 121,05%. Según los datos aportados por las unidades técnica y financiera, se tiene lo siguiente: Problemas en el diseño: Existieron 10 aumentos de plazo que en total implicaron 800 días de ampliación Al no contar con la aprobación de Aguas Andinas, se tuvo que ingresar el proyecto para su aprobación, y ajustar a sus requerimientos técnicos y normativos. Como parte de los antecedentes entregados en licitación, se adjuntaron observaciones a cumplir, las cuales incidieron directamente en el aumento del plazo, ya que las revisiones de Aguas Andinas, no están sujetas a plazos fijos. Se produjo una demora en el proceso de licitación por parte del municipio, el cual se atrasó en la evaluación de las ofertas presentadas. La IDI fue contratada en junio de 2014 y terminó su ejecución en enero de 2019, siendo recepcionada con fecha 06-12-2019 | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 17/11/2014 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Estudios sin aprobación de la entidad respectiva (proyectos técnicos o de especialidades) | AL NO CONTAR CON LA APROBACION DE AGUAS ANDINAS ,SE TUVO QUE INGRESAR EL PROYECTO PARA SU APRORBACION , Y AJUSTAR A SUS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | COMO PARTE DE LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS EN LICITACION, SE ADJUNTARON OBSERVACIONES A CUMPLIR, LAS CUALES INCIDIERON DIRECTAMENTE EN EL AUMENTO DEL PLAZO , YA QUE LAS REVISIONES DE AGUAS ANDINAS ,NO ESTAN SUJETAS APLAZOAS FIJOS. | [8 empty] | 5857665 | 0 | 5857665 | 5857665 | 0 | MODIFICACION 1 DEL 18.06.2015 POR $ 202.510.856 MODIFICACION 2 DEL 04.02.2016 POR $ 8.393.414 MODIFICAION 3 DEL 18.07.2016 POR $345.280.000 MODIFICACIN 4 DEL 10.08.2017 SOLO MODIFICACION DE PARTIDAS SIN COSTO . | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Se descubre napa freatica , y roca que no se indicaba en macanica de suelos del proyecto., ademas se requiero modificación red de agua potable ,, para instalacion de red alcantarillado . | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | al no contra con los proyectos aprobados , los nuevos requerimientos de aguas andinas , llevaron a mayores obras | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 420 | 373 | 88.8095 | Real < Recomendada | [6 empty] | No existía un listado oficial, por lo que se trabajó con los beneficiarios que contaban con arranque agua potable. Las uniones domiciliarias, solo se pueden ejecutar si cuentan con agua potable (arranque), por lo que disminuyeron las Unidades Domiciliarias de 420 a 373. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | PORQUE NO EXISTIA UN LISTADO OFICIAL , POR LO QUE SE TRABAJO CON LOS BENEFICIARIOS QUE CONTABAN CON ARRANQUE AGUA POTABLE. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | LAS UNIONES DOMICLIARIAS , SOLO SE PUEDEN EJECUTAR SI CUENTAN CON AGUA POTABLE (ARRANQUE) , POR LO QUE ESTO DISMINUYO LAS UD. | [6 empty] | PEAS : Poste rollizo y debe ser galvanizado, pintura soplada , falta placa numero municipal . UD: Se solicita modificar plano UD para facilitar conteo de las mismas. Boleta de Garantia: Se pide actualizarla de acuerdo a Bases. | 03/10/2018 |  | 06/12/2019 | SI | 26/11/2019 | NO TENEMOS CONOCMIENTO PUES EL SITEMA ES OPERADO POR AGUAS ANDINAS. |  | En Operación |  | MARÍA ISABEL MARTINEZ ROJAS | MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4111600% | 4129200% | 176 | 4146400% | 172 | NA | 0 | 4179400% | 330 | 4179400% | 330 | 4196000% | 166 | 4197400% | 14 | 858 | 682 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demoras por parte del municipio en realizar la evaluación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | NO | MUNICIPIO | La IDI fue presentada directamente a ejecución. El primer rate RS fue otorgado el 26-07-2012, cuando no eran exigibles las aprobaciones técnicas. Las obras de redes de alcantarillado, por lo general superar las capacidades técnicas de las direcciones de obras de los municipios, en particular de los rurales. Es necesaria la contratación de un equipo de ATO para que los acompañe durante la ejecución. | 32401 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5518832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5551433 | 33840 | 0 | 0 | 0 | 209 | 5763886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5797935 | Sin comentarios. | 60280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881045 | El monto de contrato de obras civiles original fue 5.820.764.834, el cual sufrió modificaciones de aumentos y disminuciones costo 0. Las consultorías tuvo un incremento relacionado a los aumentos de plazo. | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5857665 | 0 | BIP = SIGFE | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5857665 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6581799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6623599 | Sin comentarios | Se genero un gran atraso en dar termino y recepción a las obras por la firma de un contrato entre el municipio y aguas andinas que impedía la recepción. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | Sin rendir. | [8 empty] | 49929.7329 | 0 | 0 | 0 | 308.6495 | 8504506.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8554744.4418 | 0 | 82813.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8215361.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8298174.993 | 49052.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7702352.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7751404.6455 | -2.9991 | -9.3906 | -9.4321 | -6.589 |  | 20781.2457 | 20649.7374 | El proyecto tuvo un costo total menor al monto recomendado en un 9,39%, lo cual se encuentra dentro de los márgenes aceptables del +/-10%. Dentro de los factores que incurrieron en el aumento de los costos en el proyecto se encuentra el descubrimiento de roca que no se indicaba en la mecánica de suelos, modificación de la red de agua potable y nuevos requerimientos de Aguas Andinas, lo cual conllevó a mayores obras. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NICOLAS PAREDES CARVALLO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 7538941 | 556184 | 7.377% | El monto de aumento considerando la actualización de la moneda , y según ficha no paso a RE por estar bajo el 10%, el proyecto sufrió 4 modificaciones de contrato por aumentos disminuciones y obras extraordinarias , que llevaron a este aumento , modificaciones de año 2015 por $ 2020.510.856 , año 2016 por $ 8.393.414 , y año 2016 por $345.280.000y la ultima solo modifico partidas no presupuesto. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La IDI no fue objeto de reevaluación, aunque si hubo cambios solicitados para la aprobación por parte de la empresa sanitaria, se debió reevaluar para actualizar los antecedentes técnicos. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 406772 | 367627 | -9.6233 | Real < Recomendado | [5 empty] | Hubo una disminución del indicador. Lo anterior se pudo deber en parte a la reducción de la inversión en obras civiles producto del menor número de U.D., lo que implica menos obras a ejecutar. Considerando los gastos ingresados y llevados a la moneda original en la planilla de evaluación, se obtiene un CAE de M$ 370.247. | El plazo total del proyecto fue mayor en un 121,05% versus el plazo recomendado en el proceso Ex-Ante. El tiempo que transcurre desde la recomendación original hasta el término de las obras supera los 7 años. Como no se sometió a reevaluación, se desconocen las modificaciones solicitadas por la empresa sanitaria. No se sabe si Hubo aumento o disminución del monto recomendado originalmente Con respecto a los costos del proyecto, estos fueron menores en un 9,39% a comparación del monto presupuestado, esto debido a nuevos requerimientos y a cambios en la obra como la modificación de la red de agua potable. La magnitud del proyecto presentó una disminución debido a que en el proceso Ex-Ante no se pudo verificar cuantos de los beneficiarios contaban con arranque de agua potable, lo cual es necesario para ejecutar las unidades domiciliarias, magnitud de este proyecto. Tras esto, hubo una disminución de 47 unidades domiciliarias. Al existir una disminución en los costos del ítem de obras civiles, esto incurre en una disminución del indicador económico de este proyecto, el CAE, el cual presenta una variación de -9,62%. En esta IDI se puede apreciar el error que se cometió en el 2012 al recomendar proyectos sin contar con las aprobaciones técnicas respectivas. Si bien desde el punto de vista de la evaluación la IDI fue correctamente recomendada, desde el punto de vista técnico este analista No hubiese otorgado RS a la IDI, pues no existía un listado oficial de los beneficiarios conectados al agua potable (se desconocía el N° real a conectar al alcantarillado) y tampoco se tenía la certeza de que el diseño no fuese a tener modificaciones, como ocurrió finalmente | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30466088-0 | REPOSICION DE LUMINARIAS EN LA VÍA PÚBLICA, COMUNA DE CERRILLOS | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | CERRILLOS | 2021 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | BAJA CAPACIDAD LUMÍNICA PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL LAS LUMINARIAS VIALES Y PEATONALES EXISTENTE LAS GENERAN UN BAJO APORTE LUMÍNICO TANTO EN CALZADAS COMO VEREDAS. | LA REPOSICIÓN DE 4.087 LUMINARIAS LED Y SUS GANCHOS CON EL SIGUIENTE DETALLE: WATTS CANTIDAD 50 2091 70 1461 150 535 ADEMAS INCLUYE LA NORMALIZACION DE 200 TABLEROS DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYENDO CATASTRO E INSCRIPCION SEC DE LAS INSTALACIONES EJECUTADAS | 49858 |  |  |  | 9 | 10 |  | 11.1111 | [16 empty] | 8 | 8 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 252 | [12 empty] | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111 | El plazo total real recomendado de 9 meses fue superado por 1 mes, presentando una variación de 11.11%, esto debido a causas relacionadas con el diseño como un atraso por ajustes de cubicación de partidas y un aumento en la magnitud del proyecto por instrucciones del gobierno regional por la realización de la COP25 en esa comuna, lo que significó el reemplazo de 1.283 luminarias no contempladas en la recomendación original del proyecto. Se generó una extensión de contrato de la obra civil con un plazo de 72 días adicionales. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 15/04/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | 1. Se realizo un aumento y disminución de partidas 2. Se realizo un aumento de obras para incluir luminaria cercana al lugar donde se realizaría la COP 25. Estas modificaciones fueron decretadas y/o aprobadas antes del termino del primer contrato, sin embargo debido al aumento de la luminaria a instalar, se realizo un anexo de contrato que daba obviamente mas plazo para ejecutar la obra. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Debido a lo que seria la realización de la COP 25 en la comuna de Cerrillos, la Municipalidad solicito un aumento de obras y de presupuesto a la Institución Financiera (GORE), con el fin de incluir luminarias cercanas al lugar del evento. El GORE aprobó el aumento, y esto derivó en un anexo de contrato, el que tuvo obviamente un aumento en el plazo de ejecución. | [8 empty] | 1739326 | 0 | 1739326 | 1387450 | 351876 | Se realizaron solamente un contrato y un anexo de contrato El primer contrato fue por un monto de $1.352.705.726.- fue firmado el 11 de abril del 2019 y Decretado el 18 de abril del 2019 El anexo de contrato fue por un monto de $365.720.964.- fue firmado el 14 de noviembre del 2019 y Decretado el 04 de diciembre de 2019 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realizo una disminución de las partidas Nº11 Normalización de Tableros Distribución Control y Comando de Alumbrado; Nº13 Tierra y Protección de Servicio y Nº20 Suministro Reloj Astronómico reemplazándolas por su equivalente en Luminarias Magnus, lo que correspondió a 128 unidades de luminarias. Por lo que sería la realización de la COP 25, se realizó un aumento de 1238 unidades de luminarias | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 4087 | 5325 | 130.2912 | Real > Recomendada | [6 empty] | Ante la eventualidad de la realización de la COP 25 en la comuna de Cerrillos el Gobierno Regional determinó el reemplazo de 1.238 luminarias MÁS SDE LAS PRESUPUESTADAS(4087 LUMINARIAS) en la Av. Pedro Aguirre Cerda entre Av, Departamental y Av. Vespucio, esto significó un incremento en la magnitud de un 30,3 %. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se eliminaron partidas que dadas las instalaciones existentes no se necesitaban, por lo que el valor de las partidas eliminadas, fue utilizado para aumentar las unidades de luminarias a instalar, por un valor equivalente al eliminado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Dado que en Cerrillos se realizaría la COP 25, la Municipalidad solicito un aumento de obras, para poder cubrir sectores que se encontraban cercanos al lugar de la realización del evento y que no fueron considerados en el proyecto original. Este aumento fue aprobado tanto técnica como financieramente por el Gobierno Regional. | [6 empty] | Se realiza inspeccion para recepción provisoria, la cual fue realizada con las siguientes observaciones todo esto tras inspecciones diurnas y nocturnas: 1. El Mirador 01-o-i de Rossini: Luminaria led peatonal encendida 2. El Mirador 01-o-i de Progreso: Falta retirar luminaria de sodio 3. Sector el universo con real Audiencia: Dejaron las conexiones mal realizadas, con cambiaron el concéntrico completo. 4. Lincoyan esquina de Colo Colo: Conexiones mal ejecutadas. 5. El Reino esquina de Lincoyan: Conexiones mal ejecutadas. 6. Ongolmo esquina de Lincoyan: Conexiones mal ejecutadas 7. Ongolmo con Arturo Prat: Conexiones mal ejecutadas. 8. Paicavi esquina de Arturo Prat: Conexiones mal ejecutadas. 9. Comercio esquina de Félix Margoz: Conexiones mal ejecutadas. 10. Las rosas esquina de Antonio Escobar Williams: conexiones mal ejecutadas. 11. Zürich esquina de Las Rosas: Conexiones mal ejecutadas 12. Bremen esquina de Las Rosas: Conexiones mal ejecutadas. 13. Zurick esquina de Bruselas: Conexiones mal ejecutadas. 14. Avenida Siete esquina de Buzeta: Conexiones mal ejecutadas. 15. Pablo Suarez 01-p-i de Héroes de Maipú: Luminaria led peatonal apagada. 16. Pablo Suarez esquina de Los Telares: Letrero sobre redes. 17. Los Tilos 03-s-i de Caletera Américo Vespucio: Luminaria de calzada apagada. 18. Los Tilos 02-s-p de San Felipe: Luminaria led peatonal apagada. 19. Don Orione 01-n-i de Vargas Salcedo: Luminaria led peatonal apagada. 20. 14 de Octubre frente n° 674: Luminaria led peatonal apagada. 21. Divino Maestro 02-s-p de Divina Comedia: Luminaria de calzada led apagada. 22. Divina Comedia 01-p-i de Conde de Orgaz: Luminaria led peatonal apagada. 23. Divino Maestro 01-s-p de Huelen: Luminaria de calzada y peatonal led apagadas. 24. Las Estrellas 01-n-p de Galileo: Luminaria led de calzada apagada. 25. Don Orione 01-n-p de Rio Tolten: Luminaria led peatonal apagada. 26. Paicavi 02-p-i de San Juan: Luminaria led peatonal apagada. 27. Departamental entre Pedro Aguirre Cerda y General Velázquez: Luminarias led apagadas. 28. Portal Oeste entre las intersecciones de Pasaje Bristol con Curtis: Se encuentran todas las iluminarias led apagadas. 29. Reparación del tablero intervenido en Portal Oeste. 30. Observaciones de lo Errázuriz, se verifica la mala ejecución en la canalización de las luminarias en los postes. 31. Pablo Suarez 01-0-p de Las Tejedoras: Luminaria led peatonal encendida de día. 32. Pedro Aguirre Cerda poste de hormigón número 735: No cambió la luminaria led peatonal. 33. Los Lirios 01-s-i de Las Américas: Luminaria de calzada led apagada 34. Las Violetas 03-n-i de las Américas: Luminarias de calzada apagada. 35. Los Cerrillos 01-o-i de Doctor Carlos Aranda: Luminaria peatonal led apagada. 36. Los cerrillos 01-p-i de doctor Carlos Aranda: Luminaria peatonal led apagada. 37. El Esfuerzo 01-n-i de Felix Margoz: Luminaria de calzada led apagada. 38. Félix Margoz 01-0-p de Comercio: Luminaria peatonal led apagada. 39. Los Naranjos 01-n-i de Rapa Nui: Luminarias led de calzada apagada. 40. Pedro Aguirre Cerda acera poniente poste placa 700 4265 al sur de Los Ceibos: Poste de hormigón luminaria de calzada led apagada. 41. Pedro Aguirre Cerda poste tubular doble número 698: Luminarias del lado oriente apagada. 42. Pedro Aguirre Cerda poste tubular doble número 708: Luminarias del lado oriente apagada. 43. El Tepual 01-s-i de Aeropuerto Rodelillo: Luminaria led de calzada apagada. 44. Área verde en Maquehue esquina de Mataveri: Luminaria led de calzada apagada. 45. Manutara 01-o-p de pasaje Mirage: Luminaria led de calzada apagada. 46. Pasaje Curtis 01-s-p de Manutara: Luminaria led de calzada apagada. 47. Pasaje Albatros 01-p-i de pasaje Lama: Luminaria led de calzada apagada. 48. Luminaria led apagada en las flores # 449. Se le otorgan 10 días hábiles a la Empresa para resolver las observaciones. | 16/12/2019 | De acuerdo a lo indicado por Bases, el proyecto queda totalmente cerrado una vez que se recepcionen la totalidad de las luminarias sin observaciones, lo que ocurrió el día 23 de diciembre del 2019. | 23/12/2019 | SI | 23/12/2019 | 1. Otras empresas de servicios, al realizar sus trabajos, se apoyan en los cables o los postes y han causado daño a las luminarias. 2. El servicio post venta de la empresa adjudicada, no presenta la calidad deseada ni necesaria, generando problemas en la ejecución. |  | En Operación | 1. La empresa adjudicada, subcontrato muchas partidas de la obra , dichas subcontrataciones no eran de la mejor calidad, generando algunos dificultades durante la ejecución. 2. Las calles donde se ejecuto el proyecto se ven mas iluminadas, además el consumo de energía disminuyo. 3. Se trabajo por sectores lo que permitió que el servicio se fuera poniendo en operacion , una vez terminado cada sector. | DARKO FELIPE VENEGAS SILVA | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4292100% | 4292100% | 0 | 4299700% | 76 | NA | 0 | 4355600% | 559 | 4355900% | 562 | 4357000% | 11 | 4360100% | 31 | 680 | 680 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Tiempo de evaluación de ofertas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO |  | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627549 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627549 | sin observaciones | 20900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739327 | El primer contrato fue por un monto de $1.352.705.726.- fue firmado el 11 de abril del 2019 y Decretado el 18 de abril del 2019 El anexo de contrato fue por un monto de $365.720.964.- fue firmado el 14 de noviembre del 2019 y Decretado el 04 de diciembre de 2019 | 20900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739326 | 351876 | BIP > SIGFE | 16720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387450 | 17155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423520 | en consultorías hubo un aumento de contrato |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | luminaritas extraordinarias por COP 25. | [8 empty] | 19685.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982758.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002444.2994 | 0 | 24332.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000662.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024995.0046 | 24209.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990404.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014614.3952 | 1.1262 | 0.60776 | 0.38562 | -0.51262 |  | 378.3313 | 373.7849 | LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 0.61% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE HUBO UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO DE LUMINARIAS A INSTALAR. CABE SEÑALAR QUE HUBO UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO EN OBRAS CIVILES POR UN MONTO MAYOR AL 10%, SIN EMBARGO NO FUE SOMETIDO A REEVALUACIÓN. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | A pesar de haber incorporado la reposición de 1.238 luminarias adicionales, el proyecto no fue sometido a reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 301018 | 301685 | 0.22158 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO CAE RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DE 0,22% CON RELACION AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN EL COSTO Y MAGNITUDES DEL PROYECTO. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS TOTALES REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN MAYOR TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 11,11%, CONTEMPLANDO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO EN OBRAS CIVILES INFORMADA POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EQUIVALENTE A 72 DÍAS, DEBIDO A PROBLEMAS EN EL DISEÑO Y A UN AUMENTO EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO POR la EVENTUAL realización de la COP 25 en la comuna LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 0.61% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE HUBO UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO DE LUMINARIAS A INSTALAR. LA MAGNITUD REAL FUE DE 5325 UNIDADES LO CUAL ES MAYOR A LA MAGNITUD RECOMENDADA DE 4087 UNIDADES, EXPERIMENTANDO UN AUMENTO DEL 30,3% POR LAS 1238 UNIDADES EXTRA QUE SE DEBIERON INSTALAR. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DE 0,22% CON RELACION AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN EL COSTO Y MAGNITUDES DEL PROYECTO. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100782-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA COLECTOR LANALHUE, CERRO NAVIA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | CERRO NAVIA | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SOLUCIONA LOS PROBLEMAS DE INUNDACION QUE AFECTAN SECTORES DE LA POBLACION LOS LAGOS UBICADO EN LA COMUNA DE CERRO NAVIA. ESTAS INUNDACIONES SE DEBEN PRINCIPALMENTE A LA FALTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS OPTIMA PARA EL SECTOR. | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE COLECTORES SEGUNDARIOS EN EL SECTOR DE LA POBLACIÓN LOS LAGOS, COMUNA DE CERRO NAVIA. LA LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO ES DE 980 M APROXIMADAMENTE LOS QUE CORRESPONDEN A 3 TRAMOS QUE SE DESARROLLAN POR LAS CALLES MAR DE CHILE, LAS FRAGATAS Y CALLE LANALHUE Y DESCARGAN FINALMENTE EN EL RIO MAPOCHO. LOS DIÁMETROS EMPLEADOS VARÍAN ENTRE LOS 600 MM Y 700 MM. | 5200 |  |  |  | 12 |  |  | -100 | [12 empty] | 12 | 67 |  | 458.3333 | 12 | 71 |  | 491.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 308 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 405 | [12 empty] | 5 | 5 | 80 | 80 | 0 |  | 1500 | 1500 | InformaciÃ³n confusa, que no da cuenta de toda la historia del proyecto: no estÃ¡ consignado el 2013; hay tiempos muertos en que el proyecto no tuvo movimiento; hay reevaluaciones (4). Se mencionan 5 meses como plazo corregido, en circunstancias que eso no es real: para obras civiles, de acuerdo a los contratos informados, el plazo real de ejecuciÃ³n resultan ser de 8 meses para el primer contrato y 13 meses para el segundo contrato, lo cual quiere decir que efectivamente el proyecto tuvo tiempos muertos de unos 4 a 5 aÃ±os. La explicaciÃ³n de ello, y no mencionada en el informe, estarÃ­a en las sucesivas reevaluaciones que solicitÃ³ el proyecto durante su ejecuciÃ³n (4 reevaluaciones), junto con la resciliaciÃ³n de un primer contrato, todo lo cual evidentemente afecta los plazos estimados y la materializaciÃ³n del proyecto. La consignaciÃ³n de los plazos omite diversas reevaluaciones (4) que experimentÃ³ la idi dentro del proceso de ejecuciÃ³n. Estas sucesivas reevaluaciones modificaron los plazos estimados de ejecuciÃ³n. AdemÃ¡s, al parecer solo se da cuenta de 1 contrato, en circunstancias que el BIP entrega informaciÃ³n de 2 contratos. Entre ambos contratos, el proyecto estuvo "stand-by". A mi parecer, hay por lo menos 4 aÃ±os (48 meses) de tiempos muertos o inactividad de la iniciativa. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 01/10/2013 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | La licitaciÃ³n no considero pavimentar una zona adyacente en calle Mar deChile que se encontraba en pÃ¨simo estado | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | obras extraordinarias | [8 empty] | 1102574 | 2388 | 1104962 | 692858 | 412104 | Contrato Res.NÂ°20/2018 por $975.987.580.- con modificaciones de contrato por $111.069.948.-, | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | ResoluciÃ³n 1009/2019 aumento de obras por $93.910.407.- ResoluciÃ³n 3656/2019 Obrras extraordinarias por $17.159.541.- ResoluciÃ³n 1009/2019 aumento de obras por $93.910.407.- ResoluciÃ³n 3656/2019 Obrras extraordinarias por $17.159.541.- | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | sin observaciones. | [8 empty] | METROS | 980 | 977 | 99.6939 | Real < Recomendada | [6 empty] | Los 980 metros indicados corresponden a la longitud estimada del colector al momento de la postulacion. La magnitud ex post resultó igual a 977 metros lineales debido a que la licitacion no considero pavimentar una zona adyacente en calle Mar de Chile que se encontraba en pesimo estado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | La licitaciÃ³n no considero pavimentar una zona adyacente en calle Mar deChile que se encontraba en pÃ¨simo estado | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | sin observacion | 08/08/2019 | sin observacion | 08/08/2019 | SI | 08/08/2019 | Socavones del pavimento debido a arranques de agua potable fuera de norma |  | En Operación | sin informaciÃ³n | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4077900% | 4077900% | 0 | 4116500% | 386 | 4127400% | 109 | 4154800% | 274 | 4154800% | 274 | 4327900% | 1731 | 4327900% | 0 | 2500 | 2500 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Subsanar observaciones emitidas por la CGR a las bases | Sin comentarios. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Toma de razon en contraloria | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue formulado y presentado por la Seremi Minvu, en el marco del rol que la Ley 19.225 que "Regula Sistemas de EvacuaciÃ³n y Drenaje de Aguas Lluvias" le otorga a este servicio como responsable de la red secundaria de aguas lluvias. | 8741 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 202267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213708 | 8741 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 202267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213708 | Sin comentarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 1087058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089446 | Aumentos producto de deficiencias en el proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388 | 1087058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089446 | 396588 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 691515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 712872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714580 | Sin comentarios | El proyecto aprobado solo contemplaba la reposiciÃ³n de una franja de 1 metro de calzada, producto de las condiciones de la calzada existente se aprobÃ³ contemplar media calzada. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumentos solicitados por SERVIU | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 13871.0724 | 0 | 0 | 0 | 4284.7815 | 320964.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339120.7121 | 1505794.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214.7209 | 1326121.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329336.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214.7209 | 1302512.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305727.0243 | 291.9951 | 285.0331 | 305.8115 | -1.776 | -13.2865 | 1336.4657 | 1333.1753 | La variaciÃ³n de los costos obedece a loa ajustes posteriores enmarcados en sendos procesos de reevaluaciÃ³n. La iniciativa contemplaba la asignaciÃ³n "ConsultorÃ­as", entendida como asesorÃ­a a la inspecciÃ³n tÃ©cnica, pero no hay informaciÃ³n por parte de la unidad tÃ©cnica acerca de si efectivamente esta tarea se llevÃ³ a cabo. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | NICOLAS PAREDES CARVALLO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 298852 | 1326994 | 344.0305 | Las 4 reevaluaciones de la iniciativa atendieron diversas situaciones que se experimentaron durante el proceso. Estas situaciones tienen que ver con aspectos tales como el hecho de que, al momento de la licitaciÃ³n la unidad tÃ©cnica advirtiÃ³ la inexistencia del diseÃ±o definitivo para la modificaciÃ³n de los servicios de agua potable y alcantarillado; asÃ­ como constatar la no disponibilidad del terreno, lo que determinÃ³ la necesidad de expropiaciÃ³n; asÃ­ como la actualizaciÃ³n y adecuaciÃ³n del presupuesto a precios de mercado. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 675593.47 | 355705.9 | -47.3491 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variaciÃ³n del indicador se debe al aumento de la inversiÃ³n que demandaron las modificaciones al diseÃ±o original de la idi. En este sentido hay que mencionar la incorporaciÃ³n de costos por concepto de expropiaciÃ³n, acciÃ³n necesaria y no advertida en su oportunidad, y los costos por modificaciÃ³n de las redes de servicios de agua potable y alcantarillado, especialidad que hubo que diseÃ±ar e incorporar al proyecto. Con todo, el proyecto sigue siendo rentable socialmente. | La variacion del indicador se debe al aumento de la inversiÃ³n que demandaron las modificaciones al diseño original de la idi. En este sentido hay que mencionar la incorporacion de costos por concepto de expropiacion, accion necesaria y no advertida en su oportunidad, y los costos por modificacion de las redes de servicios de agua potable y alcantarillado, especialidad que hubo que diseñar e incorporar al proyecto. Con todo, el proyecto sigue siendo rentable socialmente. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131692-0 | CONSTRUCCION PARQUE TOBALABA,COMUNA DE LA FLORIDA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA FLORIDA | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL CANAL SAN CARLOS ES UN EJE INTERCOMUNAL ESTRUCTURANTE QUE SE HA IDO CONSOLIDANDO DE NORTE A SUR EN LA TRAMA URBANA, Y QUE EN LA COMUNA DE LA FLORIDA SE ENCUENTRA INCONCLUSO CON UNA SUPERFICIE DE GRAN ENVERGADURA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y DETERIORO | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 2.5 HECTÁREAS DE PARQUE, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVDA. LO CAÑAS Y AVDA. ROJAS MAGALLANES, CONSTITUYÉNDOSE EN COMPLEMENTO Y CONTINUACIÓN DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO, QUE ACTUALMENTE SE CONSTRUYE ENTRE AVDA. DEPARTAMENTAL Y LO CAÑAS. EL TRAZADO SE DESARROLLA EN LA RIBERA PONIENTE DEL CANAL SAN CARLOS, Y CONTEMPLA LA HABILITACIÓN DE 8.674 M2 DE ÁREAS VERDES CON SU RESPECTIVO PROYECTO DE RIEGO, 10.904 M2 DE SUPERFICIES DE MAICILLO PARA RECREACIÓN Y EJERCICIOS, UN SENDERO MULTIPROPÓSITO DE 3.632 M2, ESTACIONES DE DESCANSO EN UNA SUPERFICIE DE 230 M2 EQUIPADAS CON MOBILIARIO Y MAQUINAS DEPORTIVAS, MEJORAMIENTO DE 350 M2 DE VEREDAS, UN ANFITEATRO COMO REMATE DE 308 M2 PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y LA INSTALACIÓN DE 49 LUMINARIAS LED DE 150 W EN UNA SUPERFICIE DE 1.620 METROS LINEALES. | 7968 | [23 empty] | 6 | 11 |  | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 311 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 341 | [12 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 |  | 83.3333 | 83.3333 | Se constata un incremento importante en el plazo de obras civiles equivalente a 83.33%, considerando que al momento de la recomendación éstos se estimaron en 6 meses. Según lo que se informa, el plazo real de ejecución fue en definitiva de 11 meses, registrando una ampliación de 30 días al plazo contractual de 311 días. Las causas del atraso se deben a modificaciones de las partidas del proyecto debido a disminución de los metros cuadrados de intervención y por subestimación del plazo necesario para la ejecución del proyecto. Dado que este proyecto solo tiene obras civiles, entonces la variación de éstas es la misma que el plazo total, es decir, 83.33% por sobre la estimación original. Lo que también llama la atención es la oportunidad de la inversión, ya que el proyecto mantuvo su rate RS por 3 períodos consecutivos hasta lograr su contratación. El plazo que media entre el RS y la ejecución efectiva es de 3 años y 2 meses, lo que claramente tiene que ver con un tema de eficiencia en la gestión de la institución financiera. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 16/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Modificaciones de las partidas del proyecto debido a disminución de los metros cuadrados de intervención. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Se estimo en la elaboración del proyecto, un tiempo menor al que en realidad se necesitó para poder terminar con el proyecto. | [8 empty] | 674068 | 0 | 674068 | 243008 | 431060 | De acuerdo a Decreto Exento N°4200 del 18.10.2017, correspondiente a la adjudicación, el monto del contrato es de $641.969.836, por un plazo de ejecución de 180 días corridos. Posteriormente, mediante decreto exento n°2608 del 25.06.2018, se amplió en 30 días corridos, y por un monto de $32.048.492.- resultando en un costo de $674.068.000. Además, el municipio asumió un costo adicional para el proyecto de $5.000.000.- Por tanto, el proyecto se ejecutó en un total de 210 días corridos, por un monto total de $679.018.328. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Debido a recomemndaciones emanadas desde la Sociedad Canalistas, se estimó pertinente rebajar algunas partidas respecto a obras emplazadas cerca de la zona del canal. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Se modifica el mobiliario recomendado por otro no considerado, costo asumido por la municipalidad. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 25760 | 15093 | 58.5908 | Real < Recomendada | [6 empty] | Llama la atención la magnitud de la disminución de obras, la que alcanza al 58.59% del total considerado originalmente; se disminuye de 25.760 m2 originales a 15093 m2. Lo anterior se debe a que por exigencias presentadas por Canalistas del Maipo, se realiza disminución de áreas verdes, disminución del anfiteatro y obra extraordinaria de la Zona de Calistenia, en vista que el área a intervenir estaba situada en la ubicación superficial del acueducto Laguna Negra. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | En la recepción provisoria si existieron observaciones 12-07-2018 . Estas son las siguientes: - Observaciones respecto a detalle constructivo obras civiles. - Observaciones de paisajismo. - Observaciones al alumbrado público. Luego, el 16 -08-201 fueron subsanadas, según consta en libro de obras, el que señala: Se constata en terreno que las observaciones realizadas en materia de obras civiles, y paisajismo, han sido sibsanadas en su totalidad. No obstante, hay algunos detalles menores que debieron ser subsanados posteriormente, como por ejemplo: - Falta de 2 pernos en placa de activación bebedero. - Realizar tazas a árboles en césped de al menos 20 cm. - Cambio de tapa de empalme eléctrico. Se les exigió hacer dichas modificaciones con un plazo máximo al 24 de agosto de 2018. | 16/08/2018 | Las observaciones fueron subsanadas en su totalidad conforme y dando cumplimiento a lo estavlecido en las bases administrativas generales, especiales, especificaciones técnicas y planos. Se confirma que no quedan materias pendientes y se recibe en total conformidad a lo establecido anteriormente. | 23/10/2018 | SI | 16/11/2021 | En ocasiones, se ha tenido que reponer mobiliario, cierros y luminarias, debido a vandalizaciones y robos. |  | En Operación | Negativas: vandalización del mobiliario, luminarias y cierros. o rejas. Robo de cables de cobre (1km de largo), paños de cierro metálico. Positivas: El trabajo con la comunidad, cuidado de la comunidad. La transformación del espacio, el que se encontraba en completo abandono. | SALVADOR PUZ MEDIOLI | MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4225500% | 4225500% | 0 | 4235500% | 100 | NA | 0 | 4304900% | 694 | 4304900% | 694 | 4305500% | 6 | 4310100% | 46 | 846 | 846 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se realiza reincorporación de empresa al proceso de licitación y evaluación. Retraso de parte de la unidad técnica en derivar la propuesta de adjudicación al GORE. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Primer proceso de licitación se declara desierto por no existir ofertas. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue formulado por el municipio y presentado al Gobierno Regional para su financiamiento a través del FNDR, para el proceso 2014, terminando el año con rate OT. Luego de un año en el sistema, el proyecto logró resolver el rate OT y obtuvo recomendación favorable para el proceso 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560449 | El proyecto cuenta con un monto disponible para las obras civiles de $586.232.000.- (2016) se licita en el 2017, con un monto disponible de $ 642.923.000.- IVA incluido y se adjudica a Constructora Lima Ltda. por $ 641.969.836.- y un plazo de ejecución de 180 días corridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674069 | Se contrata por un monto de $641.969.836.- IVA incluido, y se aprueba un aumento de obras de $37.099.231.- IVA incluido y un aumento de plazo de 30 dias corridos. El aumento del contrato consiste en $32.098.492.- con aporte del GORE (FNDR) ya que la municipalidad aporta $5.000.000.-. Se produce retraso en el inicio de las obras en vista que existían sectores tomados, y el municipio demora en desalojarlos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674068 | 431060 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256688 | N°Pago Fecha Pagado Bruto 1 22-01-2018 106.918.525 2 31-01-2018 132.310.601 3 29-03-2018 133.585.304 4 29-03-2018 75.974.584 5 11-05-2018 90.465.147 6 29-06-2018 61.244.865 7 09-11-2018 69.790.169 8 28-02-2019 3.779.133 674.068.328 | Intervención de terceros como los Canalistas del Maipo obligan a realizar modificaciones que implican aumento de presupuesto. finalmente el resultado final es muy bueno y alta calidad. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | por exigencias presentadas por Canalista del Maipo se realiza disminución de áreas verdes, disminución del anfiteatro y obra extraordinaria de la Zona de Calistenia, en vista que el área a intervenir estaba situada en la ubicación superficial del acueducto Laguna Negra. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791010.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791010.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829336.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829336.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808186.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808186.2746 | 4.8452 | 2.1713 | 2.1713 | -2.5503 |  | 53.5471 | 53.5471 | La variación de los costos reales de las obras civiles, equivalente a la variación de lo costos reales totales, es de 2,17% por sobre lo recomendado ya que el proyecto tuvo un aumento de 5% en sus costos por incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 697085 | 32048 | 4.597% | Las modificaciones fueron principalmente por modificaciones en las partidas del proyecto y el aumento del plazo del contrato en 30 días adicionales. La modificación fue de un 5%. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se informa que no hubo reevaluación. Sin embargo a la luz de los datos proporcionados, es necesario indicar que el aporte municipal complementario que demandó el proyecto debió rigurosamente quedar reflejado en la solicitud de financiamiento (añadir fuente Municipal), lo que para poder ser efectivo significaba solicitar la reevaluación correspondiente que permitiera intervenir la ficha IDI. Al respecto, basta señalar que el proyecto también experimentó modificaciones importantes en su programa arquitectónico. Así por ejemplo, y por exigencias presentadas por la Asociación de Canalistas del Maipo, fue necesario realizar una disminución de las áreas verdes y del anfiteatro, así como de la zona deportiva, dado que el área de intervención estaba situada en la ubicación superficial del acueducto Laguna Negra. Esto claramente debió haberse dado a conocer, de manera de dilucidar si ameritaba o no reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 78051 | 78889 | 1.0737 | Real > Recomendado | [5 empty] | En términos de indicadores económicos, el CAE tuvo una variación de 1,07% considerando que la iniciativa aumentó su costo respecto de lo originalmente recomendado. | Dado que este proyecto solo tiene obras civiles, entonces la variación de éstas es la misma que el plazo total, es decir, 83.33% por sobre la estimación original con una ampliación de plazo de 30 días. Las causas del atraso se deben a modificaciones de las partidas del proyecto debido a disminución de los metros cuadrados de intervención y por subestimación del plazo necesario para la ejecución del proyecto. La variación de los costos reales de las obras civiles, equivalente a la variación de lo costos reales totales, es de 2,17% por sobre lo recomendado ya que el proyecto tuvo un aumento de 5% en sus costos por incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. Cabe destacar que el proyecto no fue reevaluado. En cuanto a la magnitud del proyecto, ésta tuvo una disminución de 58,59% bajo lo recomendado debido a que por exigencias presentadas por Canalistas del Maipo, no se construyeron varias zonas en vista de que el área a intervenir estaba situada en la ubicación superficial del acueducto Laguna Negra. En términos de indicadores económicos, el CAE tuvo una variación de 1,07% considerando que la iniciativa aumentó su costo respecto de lo originalmente recomendado. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104574-0 | REPOSICION DE LA SUBCOMISARIA SAN BERNARDO CENTRO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO | SAN BERNARDO | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SUBCOMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE REPONE EL CUARTEL, DEBIDO A QUE SU INFRAESTRUCTURA COLAPSO TRAS EL TERREMOTO DEL 27 F.,DADO LO ANTERIOR LA DOTACIÓN Y LOS MEDIOS LOGÍSTICOS DESALOJARON EL RECINTO SIENDO DERIVADOS A LA 14 COM. SAN BDO, PROVOCANDO HACINAMIENTO E INADECUADAS CONDICIONES DE ATENCION A LA COMUNIDAD. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN TOTAL DEL INMUEBLE POR UNA INFRAESTRUCTURA DE 1582,38 M2 EN EL MISMO TERRENO DE 2296 M2 EL CUAL FUE DESTINADO A CARABINEROS DE CHILE POR EL MINISTERIO DE INTERIOR Y SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE OHIGGINS N° 326 DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO | 277225 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 2 | 3 |  | 50 | 3 | 21 |  | 600 | 3 | 29 |  | 866.6667 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | -50 | 10 | 14 |  | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 400 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 426 | [8 empty] | 2 | 7 |  | 250 | 13 | 13 | 48 | 74 | 26 |  | 269.2308 | 469.2308 | Los tiempos que resultaron con mayor grado de afectación fueron los relacionados con las asignaciones Equipos y Equipamientos, esto, producto de la falta de stock, lo cual generó demora en las respectivas entregas. En cuanto a las obras civiles se aprecia una variación de plazo de 42% en relación al recomendado ya que hubo una ampliación por 60 días, sin embargo el contratista finalizó la obra 35 días antes. Las causa de dicha ampliación fue relacionada al diseño por adecuación de especificaciones técnicas solicitadas por el mandante. En relación a los plazos totales considerando los tiempos muertos, estos fueron por 74 meses con una importante variación de 469% por sobre el recomendado. Cabe señalar que hubo un tiempo muerto de 26 meses producto de la inactividad entre el gasto administrativos, el inicio de las consultorias y el inicio de las obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 14/01/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | modificantes especificaciones técnicas por el mandante. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | por falta de stock en equipamiento se produjo una demora en la entrega de equipos y en equipamineto demora en la entregas del mobiliario. | [8 empty] | 2465381 | 4115 | 2469496 | 2467040 | 2456 | MONTOS EJECUTADOS SEGÚN SIGFE ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 9.880.000 EQUIPAMIENTO $ 49.657.942 EQUIPOS $ 42.676.018 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.115.000 OBRAS CIVILES $ 2.330.462.941 OTROS GASTOS $ 32.112.154 TOTAL GENERAL $ 2.468.904.055 | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | NO SE INFORMA COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 2018 | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | SE REGISTRA UN MENOS GASTO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 1582 | 1749 | 110.5563 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se evidencia un aumento de 167 m2 en relación a lo recomendado originalmente, esto, corresponde a modificaciones técnicas solicitadas por el mandante por mayor superficie útil por nuevas necesidades. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | modificantes especificaciones técnicas por el mandante. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | modificantes especificaciones técnicas por el mandante. | [6 empty] | se recibe sin observaciones los trabajos contratados se deja constancia que a solicitud de carabineros, no se retirara el cierro provisorio exterior del edificio, hasta su puesta en funcionamiento. | 29/05/2017 | la revisión detallada de la obra completa por la comisión y en atención a que las obra recibidas provisionalmente esta en buenas condiciones después del periodo de garantía correspondiente. | 06/09/2018 | SI | 13/06/2018 | Cambio de categoria del cuartel, desde una sub comisaria a comisaria |  | En Operación | El diseño presentado por la empresa contratista PCR cumplió con los requerimientos del mandante. | RODRIGO TAPIA SALGADO | ARQUITECTURA MOP REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4126900% | 4126900% | 0 | 4133100% | 62 | 4151800% | 187 | 4193400% | 416 | 4238300% | 865 | 4238300% | 0 | 4264600% | 263 | 1377 | 1377 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | NO PRESENTARON ATRASOS PREVIO A LA LICITACIÓN DEL PROYECTO | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO SE PRESENTARON ATRASOS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 |  |  |  |  | SI | Carabineros de Chile | SI | Carabineros de Chile | La iniciativa de inversión ingresa al SNI debido a que en el sismo del 27F resultó totalmente destruida, según informe emitido por el Departamento de Cuarteles de Carabineros de Chile. La construcción corresponde a dos niveles, en un terreno de 2.296 m*2, ubicado en calle Ohiggins Nº 326 en pleno centro de la comuna de San Bernardo destinado por el fisco a Carabineros de Chile, para una dotación proyectada de 104 carabineros. La edificación se hizo teniendo presente los requerimientos del manual de cuarteles de Carabineros que recomienda la ejecución del proyecto con base a un modelo estándar de cuartel, denominado iso-130 y a un programa arquitectónico bajo la modalidad pago contra recepción. La unidad técnica fue la Dirección de arquitectura del MOP de la Región Metropolitana. | 13796 | 56911 | 76741 | 0 | 4054 | 1375553 | 0 | 0 | 27512 | 0 | 1554567 | 13796 | 56911 | 76741 | 0 | 4054 | 1375553 | 0 | 0 | 27512 | 0 | 1554567 | ITEM MONTO EJECUTADO SEGÚN SIGFE CONSULTORIAS $ 9.880.000 EQUIPAMIENTO $ 49.657.942 EQUIPOS $ 42.676.018 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.115.000 OBRAS CIVILES $ 2.330.462.941 OTROS GASTOS $ 32.112.154 TOTAL GENERAL $ 2.468.904.055 | 9880 | 50249 | 42676 | 0 | 4115 | 2330462 | 0 | 0 | 32112 | 0 | 2469494 | AÑO ITEM MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO 2013 CONSULTORIAS $ 14.001.000 $ - EQUIPAMIENTO $ 50.744.000 $ - EQUIPOS $ 71.040.000 $ - GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.115.000 $ 4.115.000 OBRAS CIVILES $ 1.014.858.000 $ - OTROS GASTOS $ 27.921.000 $ - Total 2013 $ 1.182.679.000 $ 4.115.000 2014 CONSULTORIAS $ 13.000.000 $ 2.808.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ - OTROS GASTOS $ - $ - Total 2014 $ 13.000.000 $ 2.808.000 2015 CONSULTORIAS $ 10.192.000 $ 7.072.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ - $ - OBRAS CIVILES $ 200.000.000 $ - OTROS GASTOS $ - $ - Total 2015 $ 210.192.000 $ 7.072.000 2016 CONSULTORIAS $ 30.705.000 $ - EQUIPAMIENTO $ 85.549.000 $ - EQUIPOS $ 2.000.000 $ - OBRAS CIVILES $ 1.909.550.000 $ 1.264.548.478 OTROS GASTOS $ 45.984.000 $ 32.112.154 Total 2016 $ 2.073.788.000 $ 1.296.660.632 2017 CONSULTORIAS $ 1.000 $ - EQUIPAMIENTO $ 85.549.000 $ 47.530.186 EQUIPOS $ 24.241.000 $ 14.359.577 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ - $ - OBRAS CIVILES $ 1.065.915.000 $ 1.065.914.463 OTROS GASTOS $ 13.872.000 $ - Total 2017 $ 1.189.578.000 $ 1.127.804.226 2018 CONSULTORIAS $ - $ - EQUIPAMIENTO $ 2.128.000 $ 2.127.756 EQUIPOS $ 1.863.000 $ 1.862.859 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ - $ - OBRAS CIVILES $ - $ - Total 2018 $ 3.991.000 $ 3.990.615 2019 EQUIPOS $ 29.000.000 $ 26.453.582 Total 2019 $ 29.000.000 $ 26.453.582 Total general $ 4.702.228.000 $ 2.468.904.055 | 9880 | 50249 | 42676 | 0 | 4115 | 2330462 | 0 | 0 | 32112 | 0 | 2469494 | 2454 | BIP > SIGFE | 9880 | 49659 | 40812 | 0 | 4115 | 2330462 | 0 | 0 | 32112 | 0 | 2467040 | 11394 | 53784 | 42709 | 0 | 5118 | 2567937 | 0 | 0 | 35862 | 0 | 2716804 | AÑO ITEM MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO 2013 CONSULTORIAS $ 14.001.000 $ - EQUIPAMIENTO $ 50.744.000 $ - EQUIPOS $ 71.040.000 $ - GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.115.000 $ 4.115.000 OBRAS CIVILES $ 1.014.858.000 $ - OTROS GASTOS $ 27.921.000 $ - Total 2013 $ 1.182.679.000 $ 4.115.000 2014 CONSULTORIAS $ 13.000.000 $ 2.808.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ - OTROS GASTOS $ - $ - Total 2014 $ 13.000.000 $ 2.808.000 2015 CONSULTORIAS $ 10.192.000 $ 7.072.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ - $ - OBRAS CIVILES $ 200.000.000 $ - OTROS GASTOS $ - $ - Total 2015 $ 210.192.000 $ 7.072.000 2016 CONSULTORIAS $ 30.705.000 $ - EQUIPAMIENTO $ 85.549.000 $ - EQUIPOS $ 2.000.000 $ - OBRAS CIVILES $ 1.909.550.000 $ 1.264.548.478 OTROS GASTOS $ 45.984.000 $ 32.112.154 Total 2016 $ 2.073.788.000 $ 1.296.660.632 2017 CONSULTORIAS $ 1.000 $ - EQUIPAMIENTO $ 85.549.000 $ 47.530.186 EQUIPOS $ 24.241.000 $ 14.359.577 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ - $ - OBRAS CIVILES $ 1.065.915.000 $ 1.065.914.463 OTROS GASTOS $ 13.872.000 $ - Total 2017 $ 1.189.578.000 $ 1.127.804.226 2018 CONSULTORIAS $ - $ - EQUIPAMIENTO $ 2.128.000 $ 2.127.756 EQUIPOS $ 1.863.000 $ 1.862.859 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ - $ - OBRAS CIVILES $ - $ - Total 2018 $ 3.991.000 $ 3.990.615 2019 EQUIPOS $ 29.000.000 $ 26.453.582 Total 2019 $ 29.000.000 $ 26.453.582 Total general $ 4.702.228.000 $ 2.468.904.055 |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | por falta de stock en equipamiento se produjo una demora en la entrega de equipos y en equipamineto demora en la entregas del mobiliario. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación | [9 empty] | 20356.1164 | 83970.8241 | 113230.1174 | 0 | 5981.2191 | 2029602.0525 | 0 | 0 | 40593.085 | 0 | 2293733.4145 | 3598562.8588 | 13944.8305 | 61819.5477 | 50701.3567 | 0 | 5982.3538 | 3011999.4186 | 0 | 0 | 41504.2819 | 0 | 3185951.7892 | 13505.6858 | 61819.5477 | 50701.3567 | 0 | 5982.3538 | 2945802.0407 | 0 | 0 | 41504.2819 | 0 | 3119315.2666 | 38.8981 | 35.9929 | 45.1419 | -2.0916 | -13.3177 | 1783.485 | 1684.2779 | La iniciativa tuvo que ser sometida a dos procesos de reevaluación, el primero mediante Ord N° 204 (20/12/2013), en donde, Carabineros solicitó someter a reevaluación la iniciativa, en consideración a que se produjo un aumento en los costos de las obras civiles, producto de la actualización de los precios de mercado, asimismo se debió incorporar el costo de la mecánica de suelos y además los costos de la demolición y uso de las veredas, una vez finalizado dicho proceso la iniciativa obtuvo su RS el 03/01/2014, pero mediante Ord. N° 168 del (07/09/2015) Carabineros solicita nuevamente someter a reevaluación esta iniciativa de inversión en consideración a que la Dirección Regional de Arquitectura de la Región Metropolitana (MOP) informó que producto del proceso de licitación de las obras civiles la oferta económica más conveniente, resultó ser un 43,4% más alta que la disponibilidad presupuestaria. Dado lo anterior, se observa un aumento en obras civiles de 45,14%. Por otro lado, las asignaciones de Equipos y equipamiento presentaron una disminución de 55,22% y de 26,38% respectivamente; sin embargo, la institución técnica no entregó antecedentes al respecto. Los costos de las consultorias presentaron una disminución de 33,65% respecto al recomendado debido a menores costos en la licitación. El Proyecto recomendado respecto al costo real aumenta en un 36%, esto, debido a los procesos de reevaluación a los cuales tuvo que ser sometido el proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2021372 | 31283 | 1.548% | Corresponde a modificaciones solicitadas por el mandante. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2046052 | 3171264 | 54.9943 | Una vez concluido el proceso de evaluación, la iniciativa obtuvo su primer RS el 26/12/2012, lo cual permitiría la reposición de la Subcomisaria de San Bernardo Centro. Posterior a ello, la iniciativa tuvo que ser sometida a dos procesos de reevaluación, el primero mediante Ord N° 204 (20/12/2013), en donde, Carabineros solicitó someter a reevaluación la iniciativa, en consideración a que se produjo un aumento en los costos de las obras civiles, producto de la actualización de los precios de mercado, asimismo se debió incorporar el costo de la mecánica de suelos y además los costos de la demolición y uso de las veredas, una vez finalizado dicho proceso la iniciativa obtuvo su RS el 03/01/2014, pero mediante Ord. N° 168 del (07/09/2015) Carabineros solicita nuevamente someter a reevaluación esta iniciativa de inversión en consideración a que la Dirección Regional de Arquitectura de la Región Metropolitana (MOP) informó que producto del proceso de licitación de las obras civiles la oferta económica más conveniente, resultó ser un 43,4% más alta que la disponibilidad presupuestaria. De acuerdo a los antecedentes presentados la iniciativa obtiene nuevamente su RS el 30/09/2015. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 165258 | 205255 | 24.2028 | Real > Recomendado | [5 empty] | De acuerdo a la revisión de los indicadores económicos, se evidencia que hubo una variación del CAE correspondiente al 24.20%, ambos medidos a moneda del rate correspondiente al año 2013, inicialmente el indicador correspondía a 165.258 pasando a 205.255. | Pese a que la iniciativa tuvo que ser reevaluada en dos oportunidades y los plazos y costos de ejecución se extendieron más allá de lo programado, la iniciativa de inversión logró concluir con éxito todo su proceso de ejecución y el 29-05-2017 se recibió sin observaciones a los trabajos contratados. En relación a las magnitudes del proyecto, éstas tuvieron un aumento de 10,55% respecto al recomendado por mayor superficie útil por nuevas necesidades. Finalmente, en cuanto a los indicadores económicos, se evidencia que hubo una variación del CAE correspondiente al 24.20% por el aumento del costo real del proyecto. Es importante mencionar, que se dejó constancia, que a solicitud de Carabineros, no se retiró el cierro provisorio exterior del edificio, hasta su puesta en funcionamiento. Por otra parte, el 06-09-2018 la revisión detallada de la obra fue completada por la comisión y se dio cuenta de que las obra recibidas provisionalmente se encuentran en buenas condiciones después del periodo de garantía correspondiente. | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30389226-0 | CONSTRUCCION CONEXIONES RED DE CICLOVÍAS DEL GRAN SANTIAGO GRUPO 1 | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL GRAN SANTIAGO REQUIERE AVANZAR EN LA CONFORMACIÓN DE UNA RED INTERCONECTADA DE CICLOVÍAS, DE MANERA DE SATISFACER LA DEMANDA CRECIENTE DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE REALIZAN LOS USUARIOS DE ESTE MEDIO DE TRANSPORTE. | LA PRESENTE INICIATIVA CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE UN PRIMER GRUPO DE CONECTORES, PROYECTADAS POR EL PLAN MAESTRO DE CICLORUTAS DEL GRAN SANTIAGO, QUE YA CUENTAN CON INGENIERÍA DE DETALLES APROBADA POR SERVIU. LA EXTENSIÓN TOTAL ES DE 5.01 KILÓMETROS DE CONECTORES DE CICLOVÍAS EXISTENTES, EMPLAZADOS EN LAS COMUNAS DE SANTIAGO, ESTACIÓN CENTRAL, CERRILLOS Y MAIPÚ. | 454286 | VIALIDAD URBANA | [18 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 6 | 18 |  | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 9 | 30 | 23 | 31 | 14 | 30 | 90 | 90 | 39 | 20 | 0 | 367 | 547 | [12 empty] | 8 | 8 | 19 | 21 | 2 |  | 137.5 | 162.5 | Las obras civiles tuvieron una importante variación de 203,89% por sobre lo recomendado, la variación se generó producto de una serie de ampliaciones(9) registrando un total de 547 días adicionales al plazo contractual de 180 días. La principal causa de estas ampliaciones es que fue necesario implementar un nuevo cruce semaforizado, agregar plataformas de dos paraderos que no figuraban en el proyecto original y la adición de hitos verticales para aumentar la seguridad en la ciclovia. En cuanto a los gastos administrativos, no se tienen antecedentes para explicar su variación. La variación del plazo total real fue de 162,5% por sobre lo recomendado, considerando los meses de tiempo muerto. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 27/01/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Fue necesario realizar una modificación del contrato, debido a que, fue necesario implementar un nuevo cruce semaforizado, agregar plataformas de dos paraderos que no figuraban en el proyecto original y la adición de hitos verticales para aumentar la seguridad en la ciclovia. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Fue necesario realizar una modificación del contrato, debido a que, fue necesario implementar un nuevo cruce semaforizado, agregar plataformas de dos paraderos que no figuraban en el proyecto original y la adición de hitos verticales para aumentar la seguridad en la ciclovia. | [8 empty] | 507553 | 0 | 507553 | 507553 | 0 | Contrato 1801/2015 por $254.176.356.-, con modificaciones de contrato por $23.484.825.-, pagado $277.661.181.- Contrato 8188/2015 por $212.903.125.- con modificaciones por $16.582.881.- pagado $229.486.006.- | BIP = SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | no tiene gasto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | 3860 05-08-2016 Exenta Disminucion de Obras -1.664.850,00 3860 05-08-2016 Exenta Aumento de Obras 6.542.382,00 3860 05-08-2016 Exenta Obras Extraordinarias 1.857.802,00 3860 05-08-2016 Exenta Aumento de Plazo 4847 29-09-2016 Exenta Disminucion de Obras -3.984.654,00 4847 29-09-2016 Exenta Aumento de Obras 1.745.657,00 4847 29-09-2016 Exenta Obras Extraordinarias 649.675,00 | [8 empty] | METROS | 5000 | 5000 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se ejecutaron las magnitudes establecidas en el proyecto, es decir, 5 kilómetros. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | sin observación | 02/06/2016 | sin observación | 02/06/2016 | SI | 25/05/2016 | sin información. |  | En Operación | Hubo muchos reclamos por parte de los automovilistas, debido a que, la ciclovia se emplazó en una de las pistas de Av. Sur y esto disminuyo el ancho útil de la calzada vehicular. | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4221500% | 4221500% | 0 | 4227100% | 56 | 4232800% | 57 | 4236900% | 41 | 4236900% | 41 | 4239600% | 27 | 4244600% | 50 | 231 | 231 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se procede con 2 licitaciones, una para tramo de Av. Sur, comuna de Maipú; y otra para Tramo PAC- Exposición- Mapocho | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | Gobierno Regional Metropolitano | El proyecto solo considero la etapa de ejecución recomendada el año 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 488152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 488152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489152 | El convenio mandato indica un monto total aprobado por $511.655.000.- que se desglosa en: G. Adm. $1.046.000.- OO.CC. $510.609.000.- 48-161-LR15, Licitación Tramo Av. Sur, Maipú, Adjudicado a CONSTRUCTORA BLAKOM S.A. por $212.903.125.- y un plazo de ejecución de 90 días corridos. 48-166-LR15, Licitación Tramo PAC-Exposición- Mapocho, Adjudicado a CONSTRUCTORA VIMA LTDA. por $ 254.176.356.- que incluye un Valor Proforma de $4.955.894.-; y un plazo de ejecución de 90 días corridos. Total ambos contrataos 467.079.481.- incluido el valor proforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 507553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508599 | 48-161-LR15, Tramo Av. Sur, Maipú, Aumento de plazo de 30 días corridos, y aumento y disminución de obras por $16.988.326.- arrojando como monto final del contrato.$229.891.451.- 48-166-LR15, Licitación Tramo PAC-Exposición- Mapocho, Aumento de obra $23.484.825.- y aumento de plazo de 333 días corridos arrojando como monto final del contrato $277.661.181 .- Se transfiere por concepto de Gastos Administrativos $1.046.000.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 507553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508599 | 1046 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565303 | Monto Contrato Fecha Pagado Proveedor Bruto 1046000 20-11-2015 G.Adm. SERVIU 1.046.000 229486006 17-03-2016 CONSTRUCTORA BLAKOM S.A. 10.130.120 229486006 31-05-2016 CONSTRUCTORA BLAKOM S.A. 101.924.045 229486006 31-05-2016 CONSTRUCTORA BLAKOM S.A. 73.447.458 229486006 31-05-2016 CONSTRUCTORA BLAKOM S.A. 26.371.611 277661181 30-06-2016 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 7.742.634 229486006 28-07-2016 CONSTRUCTORA BLAKOM S.A. 10.943.006 277661181 29-07-2016 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 48.897.701 277661181 29-08-2016 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 124.424.248 229486006 30-08-2016 CONSTRUCTORA BLAKOM S.A. 7.075.211 277661181 29-09-2016 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 41.437.070 277661181 30-11-2016 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 6.542.382 277661181 30-11-2016 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 1.857.802 277661181 31-05-2017 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 1.151.728 277661181 31-07-2017 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 1.745.657 277661181 31-07-2017 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 15.444.891 277661181 21-08-2017 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 7.849.816 277661181 21-08-2017 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 649.675 277661181 23-08-2017 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 3.903.194 277661181 31-08-2017 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 16.014.383 508.598.632 SERVIU 1.046.000 CONSTRUCTORA BLAKOM S.A. 229.891.451 CONSTRUCTORA VIMA LTDA. 277.661.181 508.598.632 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | - Disminución de Obras: Se disminuyen 722ml de pintura de línea pistas continua (tipo D). | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | - Aumento de Obras y Obras Extraordinarias: Se aumentan plataformas de paraderos adicionales a los proyectados, falta de elementos en semáforos definidos por la UOCT, reparación de baches, extensión de paraderos para igualar con plataformas proyectadas, hitos tubulares, traslado de sumideros. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.6176 | 688971.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690383.1515 | 648916.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.9389 | 666116.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667303.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.9389 | 653079.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654266.6192 | -3.343 | -5.2314 | -5.2095 | -1.9537 | 0.8245 | 130.8533 | 130.6159 | Los costos reales de las obras civiles presentan una variación de - 5,21% bajo lo recomendado debido a modificaciones de obra; aumentos, diminuciones de obra y obras extraordinarias. Los gastos administrativos presentan una variación de -15,92% dado que se utilizó parcialmente el monto asignado. Dado lo anterior, los costos reales totales fueron 5,23% menores a lo recomendado. Este proyecto tuvo una reevaluación por un aumento de los costos, que permitió actualizar el monto recomendado, y producto de la actualización de la moneda se contrató por un monto levemente inferior de un 4,7 % en relación a la actualización del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 608406 | 40068 | 6.586% | 3860 05-08-2016 Exenta Disminucion de Obras -1.664.850,00 3860 05-08-2016 Exenta Aumento de Obras 6.542.382,00 3860 05-08-2016 Exenta Obras Extraordinarias 1.857.802,00 4847 29-09-2016 Exenta Disminucion de Obras -3.984.654,00 4847 29-09-2016 Exenta Aumento de Obras 1.745.657,00 4847 29-09-2016 Exenta Obras Extraordinarias 649.675,00 2318/2017 aumento de obras 15.444.891 2318/2017 obras extraordinarias 7.849.816 4725/2017 disminucion valor proforma -4.955.894 2615 30-05-2016 Exenta Disminucion de Obras 1.435.336,00 2615 30-05-2016 Exenta Aumento de Obras 10.943.006,00 2615 30-05-2016 Exenta Obras Extraordinarias 7.075.211,00 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 562755 | 571863 | 1.6185 | El proyecto requirió de modificaciones menores al 10%, las que se consignaron en disminuciones y aumentos de obras, además de registrar obras extraordinarias, estas obras implicaron un aumento del costo del proyecto en 1,62 % en relación al monto recomendado. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 2393106 | 2391354 | -0.07321 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico VAN social presenta una variación de -0,07% en relación al indicador original debido a la leve disminución de los costos de las obras civiles. | Las obras civiles tuvieron una importante variación de 203,89% por sobre lo recomendado, la variación se generó producto de una serie de ampliaciones(9) debido a cambios en el diseño del proyecto. La variación del plazo total real fue de 162,5% por sobre lo recomendado, considerando los meses de tiempo muerto. El proyecto fue reevaluado 1 vez. Los costos reales totales fueron 5,23% menores a lo recomendado debido a modificaciones en las obras y a menor gasto administrativo. En cuanto a la magnitud del proyecto, se ejecutaron las magnitudes establecidas originalmente, es decir, 5 kilómetros de ciclovía. El indicador económico VAN social presenta una variación de -0,07% en relación al indicador original debido a la leve disminución de los costos de las obras civiles. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129474-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DEL JUZGADO DE FAMILIA DE TALAGANTE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | TALAGANTE | 2021 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL JUZGADO DE FAMILIA DE TALAGANTE PRESENTA DEFICIENCIAS EN SU INFRAESTRUCTURA, FUNCIONALIDAD Y CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN SU ESTRUCTURA, LO QUE IMPLICA SU REPOSICIÓN, PERMITIENDO MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE SUS FUNCIONARIOS Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2.368 M² PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE FAMILIA DE TALAGANTE, PARA TRES JUECES CON COMPETENCIA SOBRE LAS COMUNAS DE TALAGANTE, ISLA DE MAIPO Y EL MONTE. ESTE EDIFICIO CONTEMPLA 2 NIVELES Y 1 SUBTERRÁNEO PARA ESTACIONAMIENTOS, EN UN TERRENO DE 1.552 M2 DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE JOSE LEYAN N° 654 DE LA COMUNA DE TALAGANTE. | 132896 |  |  |  | 11 | 38 |  | 245.4545 | 3 | 10 |  | 233.3333 | 3 | 10 |  | 233.3333 |  |  |  |  | 3 |  |  | -100 | 11 | 31 |  | 181.8182 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 168 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 938 | [8 empty] | 1 |  |  | -100 | 15 | 15 | 38 | 38 | 0 |  | 153.3333 | 153.3333 | Las obras civiles tuvieron dos ampliaciones de plazo que suman 518 días adicionales al plazo contractual y una variación de 184,24% respecto a lo recomendado debido a que el adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra. Además, los plazos definidos inicialmente fueron fuertemente afectados producto del estadillo social del 18 de octubre de 2019, donde, el plazo total recomendado de ejecución del proyecto, con tiempos muertos, correspondía a 15 meses, pero el real fue de 38 meses, presentando una variación de 153,33%. Los equipos y equipamientos tuvieron una variación de 233,33% respecto a lo recomendado. Las consultorías presentan una variación de 243,94% pero la unidad técnica no presenta antecedentes para entender este aumento. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 02/06/2017 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Daños a la infraestructura por terceros | por el estallido social | [8 empty] | 5151850 | 0 | 5151850 | 3125324 | 2026526 | 1. contrato de OOCC a la empresa Digua fue el 2 de junio del 2017 por un monto de 4.536.750.335 por un plazo de 420 días 2. Contrato consultorias para certificación leed el 28 de mayo del 2020 por un plazo de 60 dias e inspección técnica de obras a partir del 18 de junio del 2017 por un plazo de 420 dias 3. equipos y equipamiento contrato a contar del 10 de septiembre del 2019 por un plazo de 300 dias. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se protegieron los ventanales por el estallido social, la clasifique en este ítem sin ser norma. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 2368 | 2368 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud real de proyecto corresponde a la planteada inicialmente en el estudio preinversional es decir, 2368 metros cuadrados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | necesidades solicitadas por los usuarios | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | nuevos estudios de proyección de la demanda realizados por el departamento desarrollo institucional | [6 empty] | plantas piso 1: cristal picado en baranda, tabiques vidriados falta embellecedor plantas piso 2 ventanas rayadas | 01/04/2019 | sin observaciones | 13/05/2019 | SI | 29/05/2019 |  |  | En Operación | el edificio se destaca por el eficiente uso de energía, agua y material de edificación reciclable, este Juzgado recibe nivel oro en certificación leed, por su construcción sostenible. | CLAUDIA CAMPOS TORRES | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4223000% | 4271600% | 486 | 4275900% | 43 | NA | 0 | 4288800% | 129 | 4288800% | 129 | 4288800% | 0 | 4304000% | 152 | 810 | 324 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | se demoran hasta dos meses | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La iniciativa de inversión postuló inicialmente a la etapa de diseño al SNI, obteniendo su RS el 12.11.2013, una vez concluida dicha etapa, postuló a la etapa de ejecución obteniendo su RS el 14.08.2015, posterior a ello, la iniciativa tuvo que se sometida a un proceso de reevaluación mediante Ord N°2094 del 10/04/2017, debido a que se realizaron tres procesos de licitación del item obras civiles donde las ofertas superaron el valor originalmente- en el último llamado a licitación la empresa constructora Digua Ltda., única oferente, presentó un presupuesto por m$ 4.536.750.- y cumplió con todo lo solicitado en las bases administrativas. Una vez concluido el proceso de reevaluación, la iniciativa de inversión obtiene nuevamente su respectivo RS el 24.04.2017. La iniciativa de inversión- Juzgado de familia de Talagante, se encuentra ubicado en calle José Leyan N° 654, este, presenta deficiencias en su infraestructura, funcionalidad y condiciones mínimas de seguridad en su estructura, lo que implica su reposición, permitiendo mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios y atención a la comunidad por ello, se planteó la construcción de un edificio de 2.368 m² para su funcionamiento, para tres jueces con competencia sobre las comunas de Talagante, Isla de Maipo y El Monte. Este edificio contempla 2 niveles y 1 subterráneo para estacionamientos, en un terreno de 1.552 m2 de propiedad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. | 185121 | 11862 | 62282 | 0 | 3704 | 3354559 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 3632528 | 212369 | 13608 | 71447 | 0 | 4248 | 4536754 | 0 | 0 | 17207 | 0 | 4855633 | el financiamiento es con presupuesto propio | 300188 | 112501 | 28101 | 0 | 0 | 5286669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5727459 | los contratos fueron los siguientes: constructora digua con la resolución 385 de fecha 2 de junio del 2017 por un monto de $4.536.750.335 con un plazo de 420 días luego se realizaron tres addemdum correspondientes a la resolución 805 de fecha 4 diciembre 2018 por un monto de $ 29.641.871, resolución 585 del 17 de julio del 2019 por un monto de 166.580.850 y un plazo de 168 días y la resolución 746 del 12 de agosto del 2019 por un monto de $18.018.219. Las consultorías se las adjudicó la empresa Kronos especificamente la inspección técnica de Obras por un monto de $124.600.000 plazo de 420 días, además de las visitas técnicas realizadas por Crisosto smith arquitectos limitada el 18 de julio del 2017 . Los equipos y equipamiento se contrataron con fecha 10 de septiembre del 2019 por un monto de $163.452.000.- | 241333 | 112501 | 28101 | 0 | 0 | 4769914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151849 | 2026525 | BIP > SIGFE | 229345 | 112501 | 28100 | 0 | 0 | 2755378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125324 | 240585 | 115426 | 28830 | 0 | 0 | 2925514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310355 | Los gastos son coherentes con lo informado en el sigfe, el que mantiene desviaciones es el ítem oocc sin embargo al revisar los antecedentes los gastos se encuentran cargados por el monto que refleja la idi. | Lo positivo del proyecto que alcanzó buen nivel en certificación leed, siendo un edificio sustentable, lo negativo que el edificio tuvo que realizar incorporación de protección por las manifestaciones del estallido social. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Con el estallido social se vio necesario incorporar protección a las ventanas, dado que otros juzgados se vieron afectados. | [8 empty] | 274475.6597 | 17587.3487 | 92341.8075 | 0 | 5489.8763 | 5863513.5713 | 0 | 0 | 22238.6515 | 0 | 6275646.915 | 5974095.2035 | 369268.5075 | 130977.4645 | 32716.8487 | 0 | 0 | 6504341.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037304.2751 | 287334.5432 | 130978.5992 | 32716.8487 | 0 | 0 | 5735408.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6186438.127 | 12.1367 | -1.4215 | -2.1848 | -12.0908 | 3.5544 | 2612.5161 | 2422.0474 | Las obras civiles tuvieron una variación de -2,18% respecto a lo recomendado aún cuando hubo Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto y problemas relacionados con las modificaciones de obra pues se protegieron los ventanales por el estallido social. Las consultorías tuvieron una variación de 4,68% respecto a lo recomendado debido a mayor costo producto de la licitación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIA CAMPOS TORRES | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4518127 | 351515 | 7.78% | el incremento corresponde a una protección a la puerta de vidrio del frontis por m$351.050 y por una protección puerta vidrio en acceso hall por m$465 ambas realizadas con fecha 26.02.2020, motivo estallido social. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 4301031 | 5264722 | 22.406 | En el año 2017, se llevó a cabo dos procesos de reevaluación, debido a que se realizaron tres procesos de licitación del item obras civiles donde las ofertas superaron el valor originalmente recomendado, en el último llamado a licitación la empresa constructora Digua Ltda., única oferente, presentó un presupuesto por m$ 4.536.750.- y cumplió con todo lo solicitado en las bases administrativas. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 396121080 | 396072520 | -0.012259 | Real < Recomendado | [5 empty] | De acuerdo a la revisión realizada, se evidencia que la iniciativa de inversión resultó ser mas barata en relación a lo recomendado, también se hace evidente que el indicador Valor Actualizado de Costos (VAC) disminuyó en un solamente un -0,01%, pasando de 396.121.980 a 396.072.520 | Pese a que la iniciativa de inversión tuvo que ser reevaluada, sus tiempos de ejecución se extendieron más allá de lo programado y sus obras fueron afectadas por terceros en los hechos de violencia que se vivieron el pasado 18 de octubre del 2019, la iniciativa logró concluir con éxito todo su proceso de ejecución, siendo un edificio que se destaca por el eficiente uso de energía, agua y material de edificación reciclable, además, este Juzgado recibió nivel oro en certificación leed, por su construcción sostenible. | PAOLA ANDREA NARVAEZ URIBE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30435273-0 | REPOSICION CUARTEL CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS COÑARIPE | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2021 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL CUERPO DE BOMBEROS DE COÑARIPE FUNCIONA ACTUALMENTE EN RECINTOS QUE CARECEN DE CONDICIONES, LO QUE AFECTA LA OPERATIVIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION. | PARA LA ALTERNATIVA DE CONSTRUCCIÓN EN ACERO MIXTO, SE CUENTA CON EL TERRENO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANGUIPULLI 4° COMPAÑÍA COÑARIPE DE 1.327,9 MTS2, DONDE SE CONSTRUIRÁN 397,77 MT2 PARA EL CUARTEL. | 0 |  |  |  | 14 | 12 |  | -14.2857 | 2 | 3 |  | 50 | 2 | 6 |  | 200 |  |  |  |  | 15 | 6 |  | -60 | 12 | 12 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 364 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | [12 empty] | 14 | 14 | 16 | 16 | 0 |  | 14.2857 | 14.2857 | El proyecto resultó con una variación en el plazo total de ejecución del 14% por sobre el plazo estimado, debido principalmente al retraso en la adquisición de los equipos, ya que el proveedor se retrasó en la entrega de la Boleta de garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta entrega de los productos, retrasó que significó cuatro meses de retraso en este ítem. En cuanto a la obra civil el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo estimado en 12 meses y no requirió ampliaciones de plazo. Las consultoría se disminuyo en el plazo de la asesoría de acuerdo a la duración de las obras ya que al licitar el contrato no se presentaron oferentes y se tubo que realizar un trato directo ya que las obras habían iniciado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 08/02/2018 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Atraso del proveedor en el envío de la Boleta de garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta entrega de los productos, debido a una descoordinación del Depto, de Finanzas de la empresa dónde se tomaron los resguardos suficientes en relación a las vacaciones de los representantes legales. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | SE disminuyo el plazo de la aseria de acuerdo ala duración de las obras. No se presentaron oferentes y se debió realizar trato directo por la premura ya que las obras habían inciado. | [8 empty] | 592854 | 1974 | 594828 | 568449 | 26379 | Contrato de fecha 25 de enero 2018, por un monto de $609.999.999. Contrato Asesoría 07 de febrero 2018, por un monto de $21.495.000 | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Durante l ejecución del proyecto se presentaron diversos problemas con el diseño, el cual no estaba acorde a la realidad del terreno, por lo que se debieron realizar diversas modificaciones en terreno para adecuar las obras a la realidad de este. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 398 | 398 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Proyecto no sufrió modificaciones al programa arquitectónico original y mantuvo los 398 m2 recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realiza la recepción provisoria sin observaciones | 20/05/2019 | Se realiza la recepción definitiva sin observaciones. | 29/09/2020 | SI | 20/05/2019 | Actualmente las obras se encuentran en normal operación. |  | En Operación | Durante l ejecución del proyecto se presentaron diversos problemas con el diseño, el cual no estaba acorde a la realidad del terreno, por lo que se debieron realizar diversas modificaciones en terreno para adecuar las obras a la realidad de este. | ROBERTO MONTECINO VERGARA | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI REGION DE LOS RIOS | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4273100% | 4282400% | 93 | 4283500% | 11 | 4294800% | 113 | 4313700% | 189 | 4313700% | 189 | 4313900% | 2 | 4318900% | 50 | 458 | 365 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero propuesta no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | Se hace necesario solicitar aumento de presupuesto | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La municipalidad de panguipulli contaba con todos los antecedentes tecnicos del proyecto por lo que postuló directamente a ejecución. | 19600 | 13527 | 3508 | 0 | 1800 | 556676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595111 | 21495 | 14835 | 3847 | 0 | 1974 | 610509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652660 | Los valores utilizados equivalen a los autorizados | 21495 | 14747 | 3481 | 0 | 1974 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651697 | El monto de Gastos Administrativos entregados corresponde a monto indicado. | 15354 | 14747 | 3481 | 0 | 1974 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645556 | 77107 | BIP > SIGFE | 10747 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 555728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568449 | 11216 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 586279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599635 |  | Ejecución de obras ejecutadas por la empresa, antes de ser autorizadas por el mandante. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se ejecutaron obras, antes de ser autorizadas por el mandante. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipos por problemas de stock | Existió problemas de stock | [8 empty] | 26446.2706 | 18252.3068 | 4733.0042 | 0 | 2428.3455 | 751136.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802995.9699 | 0 | 25775.6388 | 17168.6293 | 4052.1596 | 0 | 2428.3455 | 731490.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780915.0473 | 18410.0358 | 17168.6293 | 4052.1596 | 0 | 2428.3455 | 730355.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772414.7035 | -2.7498 | -3.8084 | -2.7665 | -1.0885 |  | 1940.7405 | 1835.0642 | Los Montos de obras civiles no tuvieron variaciones significativas. Sin embargo, se realizaron modificaciones al proyecto durante la ejecución, a costo cero, ya que se presentaron diversos problemas con el diseño, el cual no estaba acorde a la realidad del terreno, por lo que se debieron realizar diversas modificaciones en terreno para adecuar las obras a la realidad de este. Las consultorías resultaron con una variación del -30% menor al monto recomendado, la Institución Técnica no entrega mayores antecedentes al respecto. Los equipos y equipamientos también resultaron con un costo menor al recomendado adquisiciones realizadas de acuerdo a precios del mercado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIM LISSETTE BERTIN GUARDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no sufrio reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 18934 | 21384 | 12.9397 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 378689 | 427682 | 12.9375 | Real > Recomendado | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MAYOR AL RECOMENDADO. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo estimado, en cuanto a los plazos totales reales de ejecución la variación es del 14% mayor al recomendado, Los costos totales reales del proyecto resultaron con una variación del 4% menor al recomendado, variación considerada dentro del rango aceptable de variación. Proyecto no sufrió modificaciones al programa arquitectónico original y mantuvo los 398 m2 recomendados. Los indicadores económicos resultaron con una variación del 13% por sobre los recomendado dado el mejor costo ejecutado en el proyecto. La iniciativa es originada por el Cuerpo de Bomberos, quien en su momento contrató los diseños de varios cuarteles en la región. Posteriormente, fue el municipio de Panguipulli en encargado de visar los antecedentes como unidad técnica y formular la iniciativa presentándola directamente a ejecución. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30120261-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE CHAIHUIN, COMUNA DE CORRAL | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | CORRAL - REGION XIV | 2021 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | CALETA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA CONSTRUCCION DE LA CALETA CHAIHUIN TIENE LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, SOLUCIONANDO LOS PROBLEMAS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE, OPERACION, SEGURIDAD Y SANIDAD PESQUERA. | EN ESTA ETAPA SE GENERARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CALETA CHAIHUÍN, SE CONSIDERA PAVIMENTACION EXPLANADA, CONSTRUCCION BOXES, CONSTRUCCIÓN MUELLE PARA MEJORAR CONDICIONES DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PRODUCTOS | 53 |  |  |  | 15 |  |  | -100 | [12 empty] | 6 | 13 |  | 116.6667 | 14 | 19 |  | 35.7143 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 50 | 53 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 563 | [12 empty] | 16 | 16 | 23 | 23 | 0 |  | 43.75 | 43.75 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A 4 AMPLIACIONES DE PLAZO, CON UN TOTAL DE 5 MESAS POR SOBRE EL RECOMENDADO, QUE SE DEBEN A: RETRASOS NO CONSIDERADOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA NACIONAL POSTERIOR A OCTUBRE DE 2019, SE DEBIÓ CANCELAR Y/O RETRASAR LA ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DEBIDO A CORTES DE CAMINOS. ASIMISMO, SE CONSIDERARON TAMBIÉN AUMENTOS DE PLAZOS DE OBRAS EXTRAORDINARIAS NECESARIAS PARA UNA CORRECTA EJECUCIÓN, YA QUE DEBIERON INCLUIRSE PROBLEMAS FORTUITOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA QUE ESTABA A CARGO DE UN PARTICULAR EXTERNO AL PROYECTO, POR LO QUE NO SE PODÍA CONTROLAR SU EFICACIA. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TIENEN UNA VARIACIÓN DE 7 MESES POR SOBRE EL RECOMENDADO EN CONSECUENCIA CON LA VARIACIÓN DE PLAZOS DE OBRAS. DEBIDO A ESTAS MODIFICACIONES, EL PROYECTO TIENE EN SU EJECUCIÓN UNA VARIACIÓN DE 7 MESES, TERMINANDO EN UN PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE UN 44% POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 20/03/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Retrasos y/o cancelación de entrega de insumos tales como hormigón, áridos, estructuras debido a protestas registradas a partir del 18 de octubre de 2019. En especial debido a corte de caminos de acceso a la comuna de Corral. Además, producto de COVID 19 se sufrió demora en tramitación, aprobación y revisión de Vialidad a proyecto de empalme con ruta existente. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Aumento de plazo requerido para ejecución de obras extraordinarias consideradas necesarias de realizar para concretar una correcta ejecución y terminación de las obras de la caleta, mejorando la accesibilidad y operatividad a la misma. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Debido a intensas lluvias en la zona, se produjo problemas en el sistema de alcantarillado (solución particular), debido a un importante aumento del nivel de aguas subterráneas, lo cual no es atribuible a la empresa contratista, ya que el proyecto se desarrolló tal cual estaba especificado. | [5 empty] | 1557839 | 3793 | 1561632 | 1557837 | 3795 | Obras Civiles: Monto Adjudicado: $2.155.727.429 - Fecha de inicio: 15.12.2019 - Fecha de término: 31.08.2020 Monto final contrato: $2.337.208.672 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Ejecución de obras extraordinarias consideradas necesarias de realizar para concretar una correcta ejecución y terminación de las obras de la caleta, mejorando la accesibilidad y operatividad a la misma, por ejemplo: modificación acceso peatonal, mejoramiento sistema aguas servidas, entre otros. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EN MAGNITUDES, EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LO RECOMENDADO, POR LO CUAL NO SE EVIDENCIAN VARIACIONES EN ESTE ÁMBITO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Con fecha 11.11.2020 se realizó la visita inspectiva correspondiente a la recepción provisoria de la obra, constatándose una serie de observaciones y defectos que "no afectan la eficiente utilización de la obra y pueden ser corregidos y reparados fácilmente", por lo cual la Comisión de Recepción acuerda recibirla provisoriamente con reservas., evaluado el monto de la corrección de observaciones y reparación de defectos en M$23.000, fijándose un plazo de 30 días corridos para su ejecución, a contar del 11.11.2020. Posteriormente, con fecha 08.01.2021 se realiza Recepción Provisoria de las Obras, habiéndose constatado la correcta ejecución de la obra y la corrección de observaciones y reparación de defectos detectados con anterioridad. | 08/01/2021 | No realizada a la fecha |  | SI | 15/08/2021 | No se han detectado a la fecha situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Se presentaron dificultades ligadas al diseño del proyecto, tales como en lo referente a la solución de las instalaciones sanitarias. Por otra parte, en el contexto de la pandemia por COVID-19, existió conflictos con la comunidad local, quienes hicieron toma de la carretera, obstaculizando el acceso de los trabajadores a la obra, debido al temor a contagios, ya que éstos en su mayoría no eran residentes de la comuna. En cuanto a situaciones positivas, se debe destacar que el diseño del muelle calzó perfecto con las condiciones de marea locales, no siendo necesario realizar modificaciones en su estructura, situación muy comen en este tipo de infraestructura. | ELIZABETH JOFRÉ BURGOS | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4271700% | 4271700% | 0 | 4289200% | 175 | 4337400% | 482 | 4351100% | 137 | 4351100% | 137 | 4354400% | 33 | 4358600% | 42 | 869 | 869 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se debieron responder 83 preguntas en el foro de la licitacion, las que fueron respondidas en su totalidad con fecha 13-08-2018. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La dirección de Obras portuarias postulo el año 2012 a diseño y el año 2017 a ejecución. | 75635 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 2337870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414766 | 75635 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 2337870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414766 | sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793 | 2337209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341002 | el monto del contrato original = $2.155.727.429 Mediante oficio GR N° 898 del 05-06-2020 el mandante financiero autorizo 1er aumento de contrato de $124.237.414.- Mediante oficio GR N° 1275 del 13-08-2020, el mandante financiero autorizo el 2do y ultimo aumento de contrato por $57.243.829.- Monto final de contrato fue de $2.337.208.672.- NO SE CONTRATARON CONSULTORIAS. NO FUE NECESARIO POR PARTE DEL ITO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793 | 2337209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341002 | 783165 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598337 | Se cursaron 18 EP en total, sólo en el ítem de obras civiles.: EP1: $123.614.260 EP2: $190.906.372 EP3: $133.840.370 EP4: $156.463.104 EP5: $210.746.366 EP6: $130.043.448 EP8: $213.843.312 EP9: $202.388.617 EP10: $124.164.738 EP11: $71.827.388 EP12: $88.739.985 EP13: $166.884.108 EP14: $141.386.226 EP15: $101.999.297 EP16: $159.341.712 EP17: $121.019.369 EP7 no se considera como gasto, porque fue el EP del canje de retenciones 1/2 EP18 corresponde al EP de canje de retenciones 2/2 | POSITIVAS: no existieron mayores inconvenientes a la obra, producto de la buena coordinación que existió entre la UT - DOP y el Gore. NEGATIVAS: ninguna | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | 1er aumento, se produce para incorporar mejoras en el proyecto, de acuerdo a los requerimientos de los ususrios de las instalaciones de la Caleta de Pescadores, para mejorar la eficiencia de todas las instalaciones electricas con el fin de disminuir el consumo y permitir que se generen empalmes monofasicos INDEPENDIENTES. Tambien se considero modificaciones a los sitemas anticorrosivos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | 2do aumento se produce para resolver la situación proyectada del sistema de alcantarillado, implementando una planta presurizadora de tratamiento de aguas, para evitar la utilización de los drenes proyectados inicialmente que se saturaron de agua. | [8 empty] | 93056.6942 | 0 | 0 | 0 | 1551.1908 | 2876383.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970991.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460.6663 | 2715720.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720181.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460.6663 | 2695963.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700424.541 | -8.4419 | -9.1069 | -6.2724 | -0.72631 |  | 750.1179 | 748.8789 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES CONTÓ CON 2 MODIFICACIONES EN EL AÑO 2020, UNA EN MAYO POR $124.237.414 Y OTRA EN AGOSTO POR $57.243.829, ENTREGANDO UN VALOR ACTUALIZADO TOTAL DE $2.393.251.545 Y GENERANDO UNA MODIFICACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO EN UN 8%. DICHAS MODIFICACIONES SE GENERAN DEBIDO A Ejecución de obras extraordinarias consideradas necesarias de realizar para concretar una correcta ejecución y terminación de las obras de la caleta. EN CONSULTORÍAS FINALMENTE NO SE EJECUTAN LOS CONTRATOS PRESUPUESTADOS POR LO CUAL NO FIGURAN GASTOS. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EJECUTAN RESPECTO A LO CONTRATADO. CONSIDERANDO DICHAS MODIFICACIONES EL CONTRATO TIENE UNA VARIACIÓN DE -9,1% BAJO EL RECOMENDADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SANDRA MANSILLA TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2750370 | 181481 | 6.598% | El proyecto sufrió modificaciones de contrato, pero todas dentro del monto recomendado para la iniciativa. MODIFICACION 1 29-05-2020 $124.237.414 MODIFICACION 2 20-08-2020 $57.243.829 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La inicitiva no fue sometida a reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 373415 | 489262 | 31.0237 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO VAN RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DEL 31.02% CON RELACIÓN AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN LA INVERSIÓN INICIAL. | EN PLAZOS, HUBO 4 AMPLIACIONES QUE ORIGINAN 5 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO, ESTAS SE DEBEN A DIFICULTADES EXTERNAS AL PROYECTO, PRESENTADAS POR LA CONTINGENCIA NACIONAL DE OCTUBRE DE 2019 Y LA POSTERIOR CRISIS SANITARIA POR COVID19 QUE PROVOCARON RETRASOS EN LA ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES POR CIERRES DE CALLES AUTOGESTIONADOS POR LA COMUNIDAD. EL PROYECTO NO SUFRE REEVALUACIONES. POR OTRO LADO, RESPECTO A LOS INDICADORES DE COSTOS NO SE PRESENTAN VARIACIONES RELEVANTES TERMINANDO EN UNA VARIACIÓN DE COSTOS REALES VS RECOMENDADOS DE -9,1%, SIENDO ÉSTA MENOR AL 10%. EN MAGNITUDES NO SE INCURRIERON EN MODIFICACIONES EJECUTÁNDOSE LOS 27 KM PROGRAMADOS. EL INDICADOR ECONÓMICO VAN RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DEL 31.02% CON RELACIÓN AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN EL COSTO DE OBRAS CIVILES. FINALMENTE, CONSIDERANDO LA CONTINGENCIA NACIONAL SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE CHAIHUÍN EN LA COMUNA DE CORRAL | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30466941-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR GUZMAN, RIO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LA LOCALIDAD DE GUZMAN NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL. POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE ESTA LOCALIDAD. | LAS OBRAS PROYECTADAS SON LAS SIGUIENTES: - INSTALACIÓN DE 74 NUEVOS ARRANQUES. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 13.000 M DE TUBERÍAS DE PVC C-6, DE DISTINTOS DIÁMETROS. - SISTEMA DE TRATAMIENTO. - REQUIERE UNA BOMBA PARA EL RETROLAVADO DEL FILTRO. - ESTANQUE SEMIENTERRADO DE V = 20 M3. - SISTEMA PRESURIZADO. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. - OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. - OBRAS VIALES. | 0 |  |  |  | 10 | 11 |  | 10 | [12 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 10 | 11 |  | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 328 | [12 empty] | 10 | 10 | 12 | 13 | 1 |  | 20 | 30 | El proyecto fue licitado y contratado por un plazo de 240 días (8meses) menor al recomendado y durante la ejecución el proyecto se paralizó por un plazo de 60 días, pero la Unidad Técnica no entrega mayores antecedentes de dicha paralización. Así mismo, se realizó un aumento de plazo por 20 días debido a modificaciones de la obra civil. Las consultorías igualmente se ampliaron por las modificaciones de las obras civiles. Por lo cual el plazo total real de ejecución del proyecto resultó con una variación del 30% superior al plazo recomendado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 18/06/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Aumento de Obra | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Paralización de obras | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | El proyecto se licitó y contrató por un plazo inicial de 240 días | [5 empty] | 539437 | 1097 | 540534 | 244730 | 295804 | N/A | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de obra. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Aumento de obra. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 74 | 88 | 118.9189 | Real > Recomendada | [6 empty] | la recomendación inicial considero 74 arranque domiciliarios, posteriormente en la ejecución de las obras se aumentaron 14 arranques nuevos por aumento de cobertura | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de cobertura | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Aumento cobertura | [6 empty] | N/A | 06/07/2019 | N/A | 15/07/2020 | SI | 20/06/2019 | N/A |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4263600% | 4282400% | 188 | 4288800% | 64 | 4315900% | 271 | 4320900% | 50 | 4320900% | 50 | 4327300% | 64 | 4334300% | 70 | 707 | 519 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La DOH, Los ríos, desarrollo el diseño sin presentarlo al SNI, posteriormente postularon la etapa ejecución. | 72485 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 483235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556720 | 79494 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 529966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610557 | sin observaciones, montos que dan origen a la ejecucion presupuestaria corresponden a lo indicado en el convenio mandato del Gobierno Regional de Los Rios, de fecha 14-09-2017.- (resolucion Afecta N° 95 del 26-09-2017, con Toma Razon de la Contraloria de la Republica de fecha 16-10-2017.- | 70362 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 469075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540534 | oocc: monto contratado inicial: $460.361.964, monto contratado final: $469.074.632 consultorias - essal: monto contrato inicial: 69.054.295, monto contrato final: $70.361.195 | 70362 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 469075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540534 | 295804 | BIP > SIGFE | 31921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244730 | 32751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251092 | oocc: Se cursaron un total de 8 estados de pago, todos con su compromiso Sigfe. consultorias - essal: se cursaron total de 8 estados de pago, todos con sus compromisos Sigfe. | situacione negativas: a la empresa contratista, se le cursaron 5 multas en total, lo que lleva a gestiones administrativas extras que no estaban consideradas, con un monto total de multas de $6.455.668.- situaciones positivas: no existen saldos pendientes y la obra llego a su fin. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | se aumento el contrato porque considera una extension de red de distribucion, en pasaje fin de red de 354 mts. para beneficiar a 13 viviendas. Tambien, se aumento la extencion de red en 400 mts para beneficiar 4 viviendas mas, se incorporo la conexion de 14 arranques nuevos en la red del proyecto, se considero 2 camaras mas de desague para los fin de red y 2 atraviesos de arranques a zanja abierta | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | existio una 2da toma de contramuestra realizada para el analisis del pozo, ya que la primera salio alterada, lo que el contratista no pudo compara con tiempo al proveedor del filtro para el tratamiento del sistema que son 45 dias. | [8 empty] | 97804.45 | 0 | 0 | 0 | 1349.2069 | 652040.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751193.9146 | 0 | 84330.537 | 0 | 0 | 0 | 1315.1647 | 562193.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647839.447 | 83258.2068 | 0 | 0 | 0 | 1315.1647 | 555065.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639638.6747 | -13.7587 | -14.8504 | -14.8725 | -1.2659 |  | 7268.6213 | 6307.5603 | La unidad técnica (DOH, Los Ríos) informa que se aumento el contrato porque considera una extensión de red de distribución, en pasaje fin de red de 354 mts. para beneficiar a 13 viviendas. También, se aumentó la extensión de red en 400 mts para beneficiar 4 viviendas mas, se incorporo la conexion de 14 arranques nuevos en la red del proyecto, se considero 2 cámaras mas de desagüe para los fin de red y 2 atraviesos de arranques a zanja abierta. Así mimo se incremento el monto de la consultoría dadas las modificaciones de la obra civil. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -15% DE VARIACION. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SANDRA MANSILLA TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 661991 | 10020 | 1.514% | Proyecto tubo modificación de Obra pro un monto de m$8.713 de fecha enero/2019 y modificación de consultorías por un monto de M$1.307 de fecha enero /2019 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existen antecedentes de reevaluación. El proyecto registró modificaciones menores al 10% tanto en obras civiles como en consultorías. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 223 | 265 | 18.8341 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 466247 | 403980 | -13.3549 | Real < Recomendado | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$85.460), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MENOR AL RECOMENDADO. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS TOTALES REALES DE EJECUCIÓN EL PROYECTO REGITRS UNA VARIACIÓN DEL 30% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE PARALIZÓ Y ADEMÁS SE SOLICITÓ AUMENTO DE PLAZO POR MODIFICACIONES A LAS OBRAS CIVILES. CON RELACIÓN A LOS COSTOS TOTALES REALES, ESTOS REGISTRAN UNA VARIACIÓN DEL -15% MENOR AL MONTO RECOMENDADO. A PESAR QUE EL PROYECTO TUBO AUMENTOS DE OBRAS POR INCREMENTO DE BENEFIARIOS. LAS MAGNITUS REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADO YA QUE SE AUMENTÓ LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE LOS INDICADORES ECONÓMICOS VAC RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 13% LA INSTITUCIÓN FINANCIERA INDICA QUE EL, se le cursaron CINCO multas en total a la empresa contratista, lo que lleva a gestiones administrativas extras que no estaban consideradas, con un monto total de multas de $6.455.668. EL ROYECTO SE ENCUENTRA OPRANDO CON NORMALIDAD Y CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE PROVEER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE GUZMAN QUE NO CONTABA CON SERVICIO. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30463174-0 | CONSTRUCCION RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAILLAO - VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTRUCTURAR UN SISTEMA DE RED DE CENTROS URBANOS Y LOCALIDADES RURALES QUE FOMENTE LA INTEGRACIÓN Y EL EQUILIBRIO TERRITORIAL PROMOVIENDO SU DESARROLLO, LA HABITABILIDAD Y LA VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS | SE CONSULTA LA EXTENSION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO EN EL SECTOR DE PAILLAO, LA MATERIALIDAD ES TUBERIA PVC C-10, D=400 MM | 8000 |  |  |  | 3 |  |  | -100 | [16 empty] | 3 | 6 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | [12 empty] | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |  | 100 | 100 | El proyecto se ejecutó en un plazo mayor al recomendado (6 meses), debido a que en la licitación de las obra civiles se estableció más plazo para una mejor ejecución de las obras y durante la ejecución no existieron aumentos de plazos. Con relación a las consultorías estas no se contrataron. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 08/04/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | En la licitación se estableció más plazo para una mejor ejecución de las obras. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No hubo contrato de Consultorías. | [8 empty] | 127621 | 0 | 127621 | 115941 | 11680 | Contrato de Obras Civiles por M$127.621..- suscrito con el contratista Sociedad Constructora Jorge Ramírez y Avelina Urra Ltda. Contrato que en su totalidad fue pagado con recursos sectoriales MINVU. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | Se tuvo que realizar licitación vía trato directo, luego de licitación declarada desierta. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Se tuvo que llegar a acuerdo con constratista adjudicado, en función del presupeusto disponible del proyecto. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. | [6 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 138 | 138 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | la Unidad técnica autorizó la ejecución de la mitad de las obras civiles. Por esta razón fue declara incumplimiento de Normativa (IN). | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de recepcíon sin observaciones | 30/12/2019 | No aplica |  | SI | 10/01/2020 | No posee situaciones que estén afectando la operación del proyecto. |  | En Operación | El proyecto permitió la extensión de la red de alcantarillado en el sector Paillao de Valdivia, lugar donde se ejecutó también el proyecto de la Av. Circunvalación, generando conectividad a los vecinos del sector. | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4342300% | 4344700% | 24 | 4351000% | 63 | NA | 0 | 4354400% | 34 | 4354400% | 34 | 4356300% | 19 | 4358700% | 24 | 164 | 140 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero empresa no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | Ofertas por sobre el presupuesto disponible | [6 empty] | Trato Directo SERVIU Los Rios | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La iniciativa fue presentada al SNI etapa de diseño por la Seremi Minvu Los Ríos, posteriormente fue presentada a Ejecución por el mismo servicio. | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120500 | Financiamiento con recursos sectoriales MINVU. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127621 | Proyecto terminó con un contrato final por M$127.621.-. Según acta de recepción de obra se indica que el contrato inicial fue por $208.966.881 y existió un aumento de obra por el monto de $ 2.887, totalizando un monto contrato por $208.969.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127621 | 11680 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118956 | Se pagó el total de las obras civiles por M$127.621.-. | El proyecto permitió la extensión de la red de alcantarillado en el sector Paillao de Valdivia, lugar donde se ejecutó también el proyecto de la Av. Circunvalación, generando conectividad a los vecinos del sector. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se tuvo que realizar un monto menor de aumento de obras. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Sin observaciones | [8 empty] | 5395.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139103.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144499.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148581.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148581.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148581.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148581.8343 | 2.8255 | 2.8255 | 6.814 | 0 |  | 1076.68 | 1076.68 | El proyecto registra un aumento del 7% en el costo real respecto del recomendado, debido a las siguiente situaciones: 1.- LA SECRETARÍA REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, SOLICITÓ REEVALUAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS: 30463173-0 CONSTRUCCION RED PUBLICA AGUA POTABLE SECTOR PAILLAO – VALDIVIA. 30463174-0 CONSTRUCCION RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAILLAO – VALDIVIA. LAS CUALES SON COMPLEMENTARIAS Y FUERON RECOMENDADAS (RS) PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN EL 19/11/2018. LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA 30463173-0 FUE DE M$ 78.500 Y PARA 30463174-0 DE M$ 120.500, AMBAS EN MONEDA PRESUPUESTARIA 2018. 2.- SEGÚN EL INFORME N°36/2019 DE LA UNIDAD TÉCNICA, PRESENTADO EN EL PROCESO DE REEVALUACIÓN, SE SEÑALA QUE LAS OBRAS FUERON CONTRATADAS POR TRATO DIRECTO A LA EMPRESA SANITARIA CON FECHA 20/03/2019, NO CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE PARTIDAS RECOMENDADAS, SINO QUE ÉSTAS SE DIVIDIERON EN DOS TRAMOS QUE NO ABARCAN LA MAGNITUD TOTAL DEL PROYECTO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. 3.- CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y SEGÚN LAS NORMAS, INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES PARA INVERSIÓN PÚBLICA (NIP) QUE ESTABLECEN: “LA INICIATIVA NO EJECUTÓ LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS APROBADAS, EVALUADAS Y CONSIDERADAS EN LA INICIATIVA RECOMENDADA, Y NO REALIZÓ LA REEVALUACIÓN DE FORMA PREVIA”, AMBAS INICIATIVAS INCURRIERON EN UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO ALNO EJECUTARSE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS APROBADAS, EVALUADAS Y CONSIDERADAS EN LAS INICIATIVAS ORIGINALMENTERECOMENDADAS, EVIDENCIÁNDOSE QUE NO SE REALIZÓ LA REEVALUACIÓN DE FORMA PREVIA A DICHA SITUACIÓN. 4.- EN CONCLUSIÓN, EL RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO CORRESPONDE A UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO (IN), ASPECTO POR EL CUAL LAS INICIATIVAS NO FUERON REEVALUADAS.. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | 1.- LA SECRETARÍA REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, SOLICITA REEVALUAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS: 30463173-0 CONSTRUCCION RED PUBLICA AGUA POTABLE SECTOR PAILLAO – VALDIVIA. 30463174-0 CONSTRUCCION RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAILLAO – VALDIVIA. LAS CUALES SON COMPLEMENTARIAS Y FUERON RECOMENDADAS (RS) PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN EL 27/08/2018. LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA 30463173-0 FUE DE M$ 78.500 Y PARA 30463174-0 DE M$ 120.500, AMBAS EN MONEDA PRESUPUESTARIA 2018. 2.- SEGÚN EL INFORME N°36/2019 DE LA UNIDAD TÉCNICA, PRESENTADO EN EL PROCESO DE REEVALUACIÓN, SE SEÑALA QUE LAS OBRAS FUERON CONTRATADAS POR TRATO DIRECTO A LA EMPRESA SANITARIA CON FECHA 20/03/2019, NO CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE PARTIDAS RECOMENDADAS, SINO QUE ÉSTAS SE DIVIDIERON EN 2 TRAMOS QUE NO ABARCAN LA MAGNITUD TOTAL DEL PROYECTO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. 3.- CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y SEGÚN LAS NORMAS, INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES PARA INVERSIÓN PÚBLICA (NIP) QUE ESTABLECEN: “LA INICIATIVA NO EJECUTÓ LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS APROBADAS, EVALUADAS Y CONSIDERADAS EN LA INICIATIVA RECOMENDADA, Y NO REALIZÓ LA REEVALUACIÓN DE FORMA PREVIA”, AMBAS INICIATIVAS INCURRIERON EN UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO AL NO EJECUTARSE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS APROBADAS, EVALUADAS Y CONSIDERADAS EN LAS INICIATIVAS ORIGINALMENTE RECOMENDADAS, EVIDENCIÁNDOSE QUE NO SE REALIZÓ LA REEVALUACIÓN DE FORMA PREVIA A DICHA SITUACIÓN. 4.- EN CONCLUSIÓN, EL RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO CORRESPONDE A UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO (IN), ASPECTO POR EL CUAL LAS INICIATIVAS NO SERÁN REEVALUADAS. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 16827 | 17315 | 2.9001 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 215110 | 221350 | 2.9008 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$8.353), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MAYOR AL RECOMENDADO EN UN 3% | EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN UN PLAZO MAYOR AL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 100%, ESTO DEBDIDO A QUE LA LICITACIÓN CONSIDERÓ MAYOR PLAZO PARA UNA BUENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. CON RELACIÓN AL COSTO REAL DE EJECCUCIÓN ESTE TERMINÓ CON UNA VARIACIÓND EL 3% CON RELACIÓN AL RECOMENADO Y HUBO UNA MODICIÓN MENOR DE OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN. la unidad técnica no respeto la magnitud del proyecto, SEGÚN EL INFORME N°36/2019 DE LA UNIDAD TÉCNICA, PRESENTADO EN EL PROCESO DE REEVALUACIÓN, SE SEÑALA QUE LAS OBRAS FUERON CONTRATADAS POR TRATO DIRECTO A LA EMPRESA SANITARIA CON FECHA 20/03/2019, NO CONSIDERANDO LA TOTALIDAD DE PARTIDAS RECOMENDADAS, SINO QUE ÉSTAS SE DIVIDIERON EN DOS TRAMOS QUE NO ABARCAN LA MAGNITUD TOTAL DEL PROYECTO RECOMENDADO ORIGINALMENT, RAZÓN POR LA CUAL EL PROYECTO INCURRE EN Incumplimiento Normativo (IN) | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134295-0 | CONSTRUCCION ÁREA VERDE ESTACIÓN PICHIRROPULLI - PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PAILLACO - REGION XIV | 2021 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL, ESPECIALMENTE EN EL PROGRAMA DE OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MINVU | EN ESTA ETAPA CORRESPONDE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, QUE CONSIDERA LAS SIGUIENTES PARTIDAS COMO PRINCIPALES: ÁREAS VERDES; VEREDAS; ESCAÑOS; ÁREAS CUBIERTAS; ILUMINACIÓN; AGUAS LLUVIAS Y MOBILIARIO URBANO. PARTE DEL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS ES PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INDICADOS ESTÁN ASOCIADOS A GASTOS DE LICITACIÓN. | 1500 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 12 |  |  | -100 | [12 empty] | 3 | 2 |  | -33.3333 | 10 | 14 |  | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 420 | [12 empty] | 13 | 13 | 14 | 14 | 0 |  | 7.6923 | 7.6923 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A DOS AMPLIACIONES DE PLAZO POR 120 DÍAS QUE SE DEBEN A LAS SIGUIENTES CAUSAS: 1. Por las condiciones en que se encontraba el terreno, donde tuvieron que generarse obras extraordinarias para adecuar el proyecto. 2. Se consideraron recomendaciones de obras adicionales solicitadas por la comunidad al momento de la ejecución. Debido a estas ampliaciones se generaron 4cuatro meses de mayor tiempo respecto del plazo estimado. El plazo total de proyecto es de 14 meses, ya que no contrataron las consultorías de acuerdo a lo informado por la Institución Técnica. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 24/09/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | La variación del plazo de las obras civiles se debe a que en terreno se percató la necesidad de ejecutar obras extraordinarias. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Se consideraron recomendaciones de obras adiconales solicitadas por la comunidad al momento de la ejecución | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No se contrataron Consultorías | [5 empty] | 665891 | 2694 | 668585 | 348839 | 319746 | Contrato de obras civiles por M$ 669.175.-, mediante resolución afecta N° 15 de 26.07.2018, resolución exenta modificatoria N°149 de 12.02.2019, y resolción exenta N°791 DE 19.07.2019. Pagado en su totalidad con recursos sectoriales MINVU. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se consideraron elementos que no fueron consdierados en el diseño. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | No se contrataron Consultorías | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 3296 | 3296 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Proyecto no sufrió cambio de superficies ejecutándose los metros cuadrados estimados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción sin observaciones | 30/12/2019 | No aplica |  | SI | 01/01/2020 | Proyecto operando en forma normal. |  | En Operación | EL proyecto permitió rehabilitar un espacio público en la pequeña localidad de Pichirropulli de Paillaco, y de igual manera se concretó un trabajo asociado con la comunidad en cuanto a la participación ciudadana. | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4276100% | 4276100% | 0 | 4279300% | 32 | 4328200% | 489 | 4336700% | 85 | 4336700% | 85 | 4336700% | 0 | 4337400% | 7 | 613 | 613 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Sin causas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto se enmarca en el Programa de Espacios Públicos del MINVU, por lo que fue presentados y formulado por la SEREMI MINVU de Los Ríos. | 22691 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 518236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543553 | 22691 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 518236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543553 | Financiamiento con recursos sectoriales MINVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694 | 666780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669474 | Sin contratos en gastos administrativos, sólo se efectuaron para financiar publicación de la licitación y compra de materiales de escritorio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694 | 666780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669474 | 320635 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 346213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 355232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358079 | En obras ciivles se pagó el total del monto final contrato correspondiente a M$666.780.-, mientras que en gastos administrativos se pagó M$2.694.-. | Se hicieron ajustes menores derivados de solicitudes de los ciudadanos, las cuales vinieron a agregar valor al proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realizaron obras extraordinarias. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Financiamiento para obras adicionales. | [8 empty] | 29327.3777 | 0 | 0 | 0 | 3394.0099 | 669792.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702513.5314 | 805683.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230.6072 | 799547.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802778.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230.6072 | 785662.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788893.4104 | 14.2723 | 12.2958 | 17.2995 | -1.7296 | -2.0839 | 239.3487 | 238.3686 | EL PROYECTO SE REEVALUÓ EN UNA VEZ, DEBIDO A QUE EN EL SE REALIZARON TRES PROCESOS DE LICITACIÓN, EN LOS CUALES LOS MONTOS OFERTADOS SUPERARON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN UN 24%. ANALIZADOS LOS ANTECEDENTES, LA UNIDAD TÉCNICA, EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (SERVIU), CONCLUYE QUE LOS MONTOS RECOMENDADOS ESTÁN POR DEBAJO DEL RANGO DEL MERCADO PARA UNA OBRA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, POR LO QUE SE REALIZA UN NUEVO PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES. LOS VALORES OFERTADOS DAN CUENTA DE aumentos en ítems como micro baldosa vibrada, acero para hormigones y vigas laminadas tuvieron un costo superior al proyectado por la unidad técnica. DURANTE LA EJECUCIÓN EL PROYECTO SE MODIFICÓ DEBIDO PRINCIPALMENTE A : 1) Adecuación a especificaciones técnicas: Se consideraron elementos que no fueron considerados en el diseño. 2) Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 574413 | 710015 | 23.6071 | La iniciativa tuvo que reevaluarse debido a que se realizaron 3 procesos de licitación con montos por sobre el presupuesto disponible. - SE REALIZARON 3 PROCESOS DE LICITACIÓN, EN LOS CUALES LOS MONTOSOFERTADOS SUPERARON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN UN 24%. ANALIZADOS LOS ANTECEDENTES, LA UNIDAD TÉCNICA, EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (SERVIU), CONCLUYE QUE LOS MONTOS ACTUALES ESTÁN POR DEBAJO DEL RANGO DEL MERCADO PARA UNA OBRA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, POR LO QUE SE REALIZA UN NUEVO PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 42942 | 51548 | 20.041 | Real > Recomendado | [5 empty] | El Costo Anual Equivalente (CAE) original ( M$ 42.942.-) se vio incrementado con el proceso de revaluación en un 20%. La iniciativa evaluada mediante costo eficiencia, cumple con el estándar de proyectos de espacios públicos presentados por el MINVU y con el estimado de costo por metro cuadrado de este tipo de proyecto en la región. | La iniciativa evaluada mediante costo eficiencia, cumple con el estándar de proyectos de espacios públicos presentados por el MINVU y con el estimado de costo por metro cuadrado de este tipo de proyecto en la región. Los mayores conflictos con este tipo de proyectos radican en el diseño y mobiliario incorporado, ya que muchas veces no es acorde al contexto social y territorial donde la iniciativa se emplaza. EL proyecto permitió rehabilitar un espacio público en la pequeña localidad de Pichirropulli de Paillaco y de igual manera se concretó un trabajo asociado con la comunidad en cuanto a la participación ciudadana. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE , PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LA LOCALIDAD DE PANGUILELFUN NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL. POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE ESTA LOCALIDAD. | LAS OBRAS PROYECTADAS SON LAS SIGUIENTES: - INSTALACIÓN DE 442 NUEVOS ARRANQUES. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 60.000 M DE TUBERÍAS DE HDPE PN 10 Y 16 DE DISTINTOS DIÁMETROS. - SISTEMA DE IMPULSIÓN HACIA EL ESTANQUE. - ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE V = 100 M3, H = 15 MTS. - CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA REELEVADORA BOOSTER. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. - OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. - OBRAS VIALES. | 1073 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 18 | 18 |  | 0 | [8 empty] | 3 |  |  | -100 |  |  |  |  | 18 | 18 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 450 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 540 | [12 empty] | 23 | 23 | 18 | 18 | 0 |  | -21.7391 | -21.7391 | La unidad técnica informa autorización de plazo por 90 días en las obras civiles, las causas de dicha ampliación radican en una paralización por aumento de obras y mejoramiento del suelo. Aún con este aumento el plazo de obras civiles se ajusta al recomendado. Las consultorías de la misma forma se ajustan al plazo recomendado y las expropiaciones que fueron consideradas en la recomendación, la unidad técnica no entrega antecedentes sobre su ejecución. EL pazo total de ejecución tiene una variación del -22% menor al recomendado. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 16/10/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Paralizacion por aumento de obra. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Mejoramiento de suelo | [8 empty] | 2526441 | 0 | 2526441 | 2099787 | 426654 | N/A | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento de cobertura | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Mejoramiento de suelo. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 442 | 552 | 124.8869 | Real > Recomendada | [6 empty] | la recomendación original considero 442 arranques domiciliarios, luego en ejecución de obras civiles se aumenta 110 arranques nuevos, los costos fueron asumidos por contrato a costo cero. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Aumento de beneficiarios. | [6 empty] | N/A | 27/03/2019 | N/A | 30/01/2020 | SI | 30/03/2019 | N/A |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4273200% | 4273200% | 0 | 4287900% | 147 | NA | 0 | 4299300% | 114 | 4299300% | 114 | 4302400% | 31 | 4307000% | 46 | 338 | 338 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Propuesta de partidas a precios unitarios. | [6 empty] | A suma alzada sin reajuste, y partidas a precios unitarios. Sin Reajuste | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La unidad técnica (DOH, Los Ríos), desarrolló el diseño sin presentarlo al SNI. posteriormente postulo la etapa de ejecución. | 337709 | 0 | 0 | 2545 | 0 | 2328987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669241 | 337709 | 0 | 0 | 2545 | 0 | 2328987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669241 | Sin observaciones. | 320029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526527 | Sin observaciones. | 320029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526527 | 426740 | BIP > SIGFE | 265913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099787 | 282144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227955 | Sin Observaciones | Obra terminada y funcionando de buena manera. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento de cobertura del servicio. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Aumento de consultoría por convenio DOH-Essal. | [8 empty] | 415497.8504 | 0 | 0 | 3130.7501 | 0 | 2865454.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284083.0446 | 0 | 393746.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714750.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108496.6472 | 384949.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654830.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039780.1445 | -5.3466 | -7.439 | -7.3504 | -2.2106 |  | 5506.8481 | 4809.4758 | las expropiaciones no registran en el BIP gastos por esta asignación y la Institución Financiera no entregó antecedentes respecto de su ejecución. La Institución Financiera No informó aumentos de costos. El proyecto se ejecutó con un costo total real menor al recomendado, variación que se encuentra BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10%, considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | AGUA POTABLE RURAL MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existen antecedentes. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 171 | 122.52 | -28.3509 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1923700 | 1788459 | -7.0303 | Real < Recomendado | EL INDICADOR ECONÍMICO VAC EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 185.614 ), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MENOR AL RECOMENDADO. CON RELACIÓN AL INDICADOR DEL COSTO PRIVADO NETO INVERSIÓN / N° DE ARRANQUES (uf) , EL INDICADOR EX POST CONSIDERA LA INVERSIÓN REAL Y EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE ARRANQUES, RESULTANDO EN 122.53 UF, COSTO MENOR AL RECOMENDADO. ESTE VALOR NO SOBREPASA EL COSTO DE REFERENCIA POR ARRANQUE PARA LA ZONA QUE ES DE 175 UF/ARRANQUE | Con relación a los plazos reales de ejecución, el proyecto se realizó en un menor tiempo que el recomendado, registrando una variación del -22%, a pesar que hubo una ampliación de plazo informada por la Institución Técnica, por paralización de obras debido a los aumentos de obra que existieron. Los costos reales del proyecto resultaron con una variación del -7.35% menor al monto recomendado, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. LA MAGNITUD REAL FUE mayor A LA RECOMENDADA YA QUE SE INCREMENTARION 110 NUEVOS ARRANQUES POR AUMENTO DE LA COBERTURA. SIN EMBARGO, no se informaRON aumentos de presupuesto de obras civiles POR LO QUE SE PRESUME fueron asumidos por contrato a costo cero. Los diseños no actualizados por parte de la DOH, Los Ríos, generó aumentos en los arranques domiciliarios, situación que puede ser corregida por la unidad técnica en conjunto con los comités de agua potable rural. en este proyecto el diseño no fue actualizado correctamente, ya que no se identificó la totalidad de beneficiarios. los indicadores económicos: VAC resultó con una variación menor al recomendado y el INDICADOR DEL COSTO PRIVADO NETO INVERSIÓN / N° DE ARRANQUES es de 122,52 UF, el cual NO SOBREPASA EL COSTO DE REFERENCIA POR ARRANQUE PARA LA ZONA QUE ES DE 175 UF/ARRANQUE. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL A LOCALIDAD DE PANGUILELFUN QUE NO CONTABA CON SERVICIO. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128866-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CRUCERO, RIO BUENO. | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | RIO BUENO - REGION XIV | 2021 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE CRUCERO ACTUALMENTE NO POSEE INSTALACIONES SANITAS PARA LA DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS, EXPONIENDO A LA POBLACION DE ESTA LOCALIDAD RURAL A RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES, AFECTANDO SU DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA DE LA LOCALIDAD. | CON EL OBJETIVO DE RESOLVER LAS CONDICIONES DE PRECARIEDAD SANITARIA EN LAS QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LA LOCALIDAD DE CRUCERO, EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: - 6.245 METROS DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS, QUE RECOLECTARÁN LAS AGUAS DE 216 VIVIENDAS EL AÑO 0 DEL PROYECTO (168 BENEFIARIOS MÁS 48 UD DE OTROS USUARIOS) - UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON CAPACIDAD PARA TRATAR LAS AGUAS DE 1.650 HABITANTES (POBLACIÓN ESTIMADA AL AÑO 20) CON SISTEMA BIOLÓGICO DE LODOS ACTIVADOS CON TECNOLOGÍA STAM. - 17 FOSAS SÉPTICAS DOBLES CON ZANJAS DE DRENAJES PARA AQUELLAS VIIVENDAS DE BENEFICIARIOS QUE POR RAZONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NO PUEDEN CONECTARSE A LA RED DE ALCANTARILLADO. ADEMÁS EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 CASETAS SANITARIAS COMPLETAS (BAÑO MÁS COCINA), 26 CASETAS DE SÓLO BAÑO Y 6 CASETAS DE SÓLO COCINA, PARA AQUELLOS BENEFICIARIOS QUE LO REQUIEREN. SE INCLUYE ADEMÁS EL ÍTEM DE CONSULTORÍA, DONDE SE CONSIDERA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO PARA LA INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, QUE CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS QUE SE INCURRA PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS. | 740 |  |  |  | 21 | 29 |  | 38.0952 | [12 empty] | 5 | 12 |  | 140 | 18 | 29 |  | 61.1111 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 240 | 45 | 90 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 860 | [12 empty] | 37 | 37 | 40 | 44 | 4 |  | 8.1081 | 18.9189 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A CINCO AMPLIACIONES DE PLAZO, totalizando 495 dias QUE SE DEBEN A: 1) ATRASOS EN LA APROBACIÓN de la autoridad sanitaria, las cuales consideraban que la planta estaba subdimencionada y quería desconectar a algunos beneficiarios, Pero luego de un gran análisis técnico se rectificaron y autorizaron el funcionamiento de la planta. 2) ATRASOS POR AJUSTES EN CUBICACION DE PARTIDAS YA QUE Se aumentaron los beneficiarios. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN 11 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. CON RELACIONA LAS CONSULTORIAS, ESTAS SE CONTRARON POR UN PLAZO DE 21 MESES Y RESULTARON CON UNA VARIACÓN DEL 38% POR SOBRE EL RECOMENDADO, DEBIDO A QUE AL IGUAL QUE LAS OBRAS CIVILES ESTAS REGISTRARON AMPLACIONES DE PLAZO. EL PLAZO TOTAL FUE DE 44 MESES, CON UNA VRAICIÓN DEL 19% POR SOBRE EL RECOMENDADO, CON UN TIEMPO PUERTO DE CUATRO MESES, ENTRE EL GASTO ADMINISTRATIVO Y LAS OBRAS CIVILES. | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 0 a 50% | 11/07/2016 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Observaciones de la autoridad sanitaria, las cuales consideraban que la planta estaba subdimencionada y quería desconectar a algunos beneficiarios. Pero luego de un gran análisis técnico se rectificaron y autorizaron el funcionamiento de la planta. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se aumentaron los beneficiarios | [8 empty] | 3017701 | 2062 | 3019763 | 3018634 | 1129 | Todos los gastos fueron realizados a través del FNDR y el mayor problema fue la autorización sanitaria, la cual había observado la planta, la cual consideraba subdimencionada, pero después a través de un gran análisis técnico se demostró que la capacidad de la planta estaba acorde a las necesidades de la localidad y autorizaron el funcionamiento. Con respecto a las obras el aumento se debió: se tuvo que profundizar tramos del colector, cámaras domiciliarias interiores, interconexiones, conexiones domiciliarias adicionales y modificaciones de trazados. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Se tuvo que modificar la obra y aumentar beneficiarios y adecuarse a normativas técnicas anteriormente no contempladas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se aumentaron los beneficiarios | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 216 | 225 | 104.1667 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud real del proyecto fue mayor a la recomendada ya que aumentó la cantidad de beneficiarios ascendiendo a 225 unidades domiciliarias | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se adecuó el proyecto a lo solicitado por la seremi de salud | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de beneficiarios | [6 empty] | Se recorrió la obra y no hubo observaciones. | 20/11/2018 | 1- Rehacer satélite de refuerzo al frente del supermercado Barrientos. 2- Instalar relleno lateral en la cámara correspondiente a la beneficiaria Otilia Padilla. 3- Reponer tapa cámara de inspección a la beneficiaria Sandra Carrasco. 4- Reparar borde cámara de beneficiaria María Vidal. 5- Reponer tapa de ud. en iglesia Voz de Dios. | 19/11/2019 | SI | 01/01/2018 | Con respecto a la operación, la situación que más afecta, son los altos costos de operación propiamente tal, a su vez las reparaciones, cambios de filtros de prensa. Son costos sumamente altos, que hace sumamente difícil la continuidad de la operación. También se debe considerar que el cobro a las personas se hace sumamente difícil, la gente le cuesta comenzar a pagar un servicio que siempre fue gratuito. Por otro lado, el proyecto no incluía equipos de recambio, por ejemplo bombas aireadoras, bombas expulsoras, telas de filtro de prensa, entre otras que deberían haber sido consideradas en el proyecto para la puesta en marcha de la operación. LA fecha ingresada, 01-01-2018, fue el comienzo de la marcha blanca |  | En Operación | Positivo: con el aumento de obra, se logró tener mayores conexiones para los usuarios, un aumento de casetas. Negativo: Problemas con la autoridad sanitaria, ya que no quisieron dar la resolución sanitaria de funcionamiento en primera instancia, y se demoraron 11 meses en entregarla. | WILSON MONZON RIQUELME | MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4191800% | 4191800% | 0 | 4202600% | 108 | 4209500% | 69 | 4252400% | 429 | 4252400% | 429 | 4256200% | 38 | 4258000% | 18 | 662 | 662 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Otras causas administrativas de formulación preinversional. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | modificaciones del proyecto previas a la adjudicacion | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | Subdere Los Ríos | SI | MUNICIPIO | La municipalidad de Río Bueno presento la iniciativa directamente a ejecución, con un diseño financiado por Subdere Los Ríos. | 42631 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 1364502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409135 | 42631 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 1364502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409135 | sin observaciones en Financiamiento de la inversión | 70942 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 3031337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104341 | sin observaciones a los contratos efectuados, sus montos y modificaciones si existieran (montos y Fechas) | 70941 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 2946760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019763 | 1129 | BIP > SIGFE | 69812 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 2946760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018634 | 75903 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 3212762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291013 | sin observaciones a los gastos efectuados (montos y fechas) y las posibles diferencias con el SIGFE |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | otras causas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | regularización de permisos sectoriales | [8 empty] | 61980.6809 | 0 | 0 | 0 | 2910.6103 | 1983823.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048714.493 | 3819521.8698 | 91689.3315 | 0 | 0 | 0 | 2782.3846 | 3917842.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4012314.343 | 87914.0486 | 0 | 0 | 0 | 2782.3846 | 3660222.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750918.8413 | 95.8455 | 83.0865 | 84.5035 | -6.5148 | -1.7961 | 16670.7504 | 16267.6551 | El proyecto se reevaluó en dos oportunidades debido a que se tuvo que modificar la obra, aumentar beneficiarios y adecuarse a normativas técnicas anteriormente no contempladas por estudios técnicos o de especialidades deficientes o incompletos. Debido a esto, el proyecto registra una importante variación de su costo real, por el orden del 83% por sobre el monto recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCO ANTONIO CASAS PACHECO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1805448 | 3365986 | 86.4349 | Se tuvo que modificar la obra y aumentar beneficiarios y adecuarse a normativas técnicas anteriormente no contempladas, además de considerar 17 viviendas nuevas. | Con Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 86 | 414 | 381.3953 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 551732 | 1533236 | 177.8951 | Real > Recomendado | Los aumentos y obras extraordinarias con un incremento efectivo de m$ 690.518.- (aproximadamente un 29,5% sobre el presupuesto contratado de m$ 2.340.819.-), lo que significó una corrección de los indicadores económicos. EL INDICADOR ECONÍMICO VAC EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MAYOR AL RECOMENDADO. CON RELACIÓN AL INDICADOR DEL COSTO PRIVADO NETO INVERSIÓN / N° DE ARRANQUES (uf) , EL INDICADOR EX POST CONSIDERA LA INVERSIÓN REAL Y EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE ARRANQUES UN COSTO MAYOR AL RECOMENDADO, ES DECIR, ESTE VALOR SOBREPASA EL COSTO DE REFERENCIA POR ARRANQUE PARA LA ZONA QUE ES DE 175 UF/ARRANQUE | El proyecto tuvo deficiencias en su evaluación original ya que no se estimaron los presupuestos correctamente y tampoco estuvo actualizado el número total de beneficiarios. EN PLAZOS DE OBRAS CIVILES, HUBO 5 AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN 11 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. ESTAS FUERON DEBIDO A ATRASOS EN LA APROBACIÓN Y AJUSTES EN LA CUBICACIÓN DE PARTIDAS. ASIMISMO, LOS PLAZOS DE LAS CONSULTORIAS AUMENTAN EN UN 38% SOBRE LO RECOMENDADO. EL PROYECTO SE EJECUTA EN UN TOTAL DE 44 MESES, LO QUE ES UN 19% POR SOBRE EL RECOMENDADO. El proyecto se reevaluó en dos oportunidades debido a que SE TUVO QUE MODIFICAR LA OBRA POR UN AUMENTO DE BENEFICIARIOS, ASI TAMBIÉN DEBIÓ ADECUARSE A NORMATIVAS TÉCNICAS NO CONTEMPLADAS CON ANTERIORIDAD. Debido a lo anterior, es que el proyecto registra una variación importante de su costo real, por sobre el 83% de lo recomendado. LA MAGNITUD REAL sufrió modificaciones, terminando en un total de 225 unidades domiciliarias debido al aumento de beneficiarios. EL INDICADOR ECONÓMICO REGISTRÓ UN AUMENTO DE 178% POR SOBRE E RECOMENDADO DEBIDO AL INCREMENTO EN LOS COSTOS REALES. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CRUCERO, RIO BUENO. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35, LOS LAGOS VALDIVIA S: ANTILHUE-VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LOS LAGOS - VALDIVIA ENTRE ANTILHUE Y VALDIVIA ROL T-35 PERTENECIENTE A LAS COMUNAS DE LOS LAGOS Y VALDIVIA, EN LA PROVINCIA DE VALDIVIA, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 28 KM. E INCLUYE EL REEMPLAZO DE LOS PUENTES CUICULELFU Y PISHUINCO. LAS PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR SON: MOV. DE TIERRAS, COLOCACIÓN DE BASE Y SUBBASE GRANULAR CON CARPETA TIPO DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL ADEMÁS DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y OBRAS ANEXAS. | 0 | RED BASICA |  |  | 24 | 36 |  | 50 | [8 empty] | 4 | 114 |  | 2750 |  |  |  |  | 24 | 38 |  | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 900 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 22 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1152 | [12 empty] | 25 | 25 | 114 | 115 | 1 |  | 356 | 360 | EN OBRAS CIVILES, EXISTIERON DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS CONTRACTUALES JUSTIFICADAS POR UN TOTAL DE 252 DÍAS ADICIONALES A LOS 900 DÍAS CONTRTADOS INICALAMENTE. ESTAS SE DEBEN A FALENCIAS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO: Se encontraron situaciones en el suelo no identificadas en el diseño. EN CONSULTORÍAS, DE IGUAL FORMA SE EVIDENCIA UNA VARIACIÓN DE 48% POR SOBRE EL RECOMENDADO PUES DEBIERON ADECUARSE A LOS NUEVOS PLAZOS DE OBRAS CIVILES. EN EXPORPIACIONES, SE EVIDENCIA QUE FUE exageradamente subestimado el plazo de ejecución del proyecto, dada la magnitud y envergadura de la intervención, sumado al aumento significativo del presupuesto. FINALIZANDO EN UNA VARIACIÓN DE 2742% POR SOBRE EL RECOMEDADO. EN PLAZOS TOTALES, SE EVIDENCIA QUE EL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DEL 360% POR SOBRE EL RECOMENDADO CON UN MES DE TIEMPOS MUERTOS, DEBIDO A FALLAS EN SU DISEÑO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 25/03/2011 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Se encontraron situaciones en el suelo no identificadas en el diseño. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Hubo demora en el proceso de cierre y liquidación de la iniciativa. | [8 empty] | 16013213 | 536223 | 16549436 | 16525373 | 24063 | Mediante res DGOP n°0247 fecha 29/12/2010 se aprueba propuesta técnica y económica de empresa Obrascon Huarte Lain SA RUT 59.059.340-0. El monto del contrato es $10.856.190.100 y el plazo del contrato es 900 dias corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Condiciones del suelo distintas a las del diseño. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Re ajuste de montos. | [8 empty] | KILOMETROS | 27 | 27 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EN CUANTO A MAGNITUDES, EL PROYECTO SE EJECUTÓ DE ACUERDO A LO RECOMENDADO, POR LO QUE NO EXISTEN VARIACIONES EN ESTE ÁMBITO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Sin observaciones | 19/05/2014 | Sin observaciones | 22/04/2015 | SI | 22/04/2015 |  |  | En Operación |  | SEBASTIAN ERNESTO JORGE JORQUERA SEPULVEDA | VIALIDAD MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3928100% | 4010700% | 826 | 4011400% | 7 | NA | 0 | 4059200% | 478 | 4059200% | 478 | 4062700% | 35 | 4069500% | 68 | 1414 | 588 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Como el proyecto obtuvo el RS en Octubre del año 2009, no pudo licitarse ese año, por lo que se dejó para el arrastre del año 2010, donde se cumplió con los plazos estimados en el Plan de Licitaciones de Vialidad, adjudicándose la obra a finales de dicho año | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Fue postulada por la Dirección de Vialidad MOP | 660000 | 0 | 0 | 51500 | 0 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311500 | 1602826 | 0 | 0 | 345685 | 0 | 14225450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16173961 | Los montos desde donde se trae la información, del primer RS, son del Calendario de Financiamiento, no de la Programación, por lo que son referenciales, y no son los aprobados y reales por gastar Respecto a los Montos del RS que da orígen a la ejecución, son los costos estimados del año y futuros. | 915523 | 0 | 0 | 536223 | 0 | 15085106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16536852 | OBRA- ADJUDICADO POR M$ 10.856.190 MODIF 1 M$ 258.396 EL 2012 MODIF 2 M$ 2.771.549 EL 2013 MODIF 3 M$ -36.171 EL 2014 MODIF 4 M$ -25.325 EL 2014 LIQUIDACIÓN FINAL (M$) -11.973 EL 2019 LUEGO, EL MONTO FINAL CONTRATADO, MÁS REAJUSTES ES DE M$ 15.085.106 ASESORÍA ADJUDICADO POR M$ 708.800 EL 2011 MODIF 1 M$ 29.064 EL 2012 MODIF 2 M$ 109.413 EL 2014 MODIF 3 M$ 24.687 EL 2014 LIQUIDACIÓN (MODIF) M$ -6.674 EL 2014 MONTO FINAL , MÁS REAJUSTES DA UN COSTO TOTAL DE M$ 915.523 | 915523 | 0 | 0 | 536223 | 0 | 15085106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16536852 | 11479 | BIP > SIGFE | 919315 | 0 | 0 | 508379 | 0 | 15097679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16525373 | 1158560 | 0 | 0 | 625936 | 0 | 19006915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791411 | Se aprecian algunas diferencias porcentuales mínimas en los contratos. Con respecto a SIGFE, por ser una referencia, no se realizarán observaciones. OBRA- ADJUDICADO POR M$ 10.856.190 MODIF 1 M$ 258.396 EL 2012 MODIF 2 M$ 2.771.549 EL 2013 MODIF 3 M$ -36.171 EL 2014 MODIF 4 M$ -25.325 EL 2014 LIQUIDACIÓN FINAL (M$) -11.973 EL 2019 LUEGO, EL MONTO FINAL CONTRATADO, MÁS REAJUSTES ES DE M$ 15.085.106 ASESORÍA ADJUDICADO POR M$ 708.800 EL 2011 MODIF 1 M$ 29.064 EL 2012 MODIF 2 M$ 109.413 EL 2014 MODIF 3 M$ 24.687 EL 2014 LIQUIDACIÓN (MODIF) M$ -6.674 EL 2014 MONTO FINAL , MÁS REAJUSTES DA UN COSTO TOTAL DE M$ 915.523 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación a nuevas normas vigentes respecto de Seguridad Vial, como demarcación de pavimento, traslado de postaciones, adecuación acceso a predios, barreras metálicas, etc. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | durante la obra, hubo que realizar modificaciones al planteamiento original debido a nuevos estudios de suelo realizados por el contratista. | [8 empty] | 2710472.6714 | 0 | 0 | 584573.1047 | 0 | 24056072.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27351118.6721 | 27351117.5373 | 1452798.5185 | 0 | 0 | 773601.6425 | 0 | 23027371.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25253771.4551 | 1350387.0206 | 0 | 0 | 773601.6425 | 0 | 22207533.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24331522.1633 | -7.6682 | -11.0401 | -7.6843 | -3.6519 | -11.0401 | 901167.4875 | 822501.2408 | SE EFECTÚA REEVALUACIÓN EN EL AÑO 2009 DEBIDO A LAS SIGUIENTES RAZONES LA NECESIDAD DE CLARIFICAR EL DISEÑO DEL PROYECTO EN CUANTO A LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, EL DISEÑO Y PRECISIÓN DEL TERRENO A TRABAJAR, COMO TAMBIEN DEFINIR CÓMO SE VERÁ AFECTADA LA RED DE CAMINOS MIENTRAS DURE SU EJECUCIÓN. ASIMISMO, SE SOLICITA UNA MAYOR JUSTIFICACIÓN EN CUANTO A LOS AJUSTES REALIZADOS RESPECTO AL ÁMBITO PRESUPUESTARIO. LA VARIACIÓN DE MONTOS CONTRATADOS ES DE -7,67% Y LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE -11,04%, ESTO DEBIDO A Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante por Condiciones del suelo distintas a las del diseño. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 11748449 | 258396 | 2.199% | La iniciativa tuvo un monto final de contrato de M$13.884.117, aumento debido a re ajustes y modificación de obras. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 11748562 | 24103404 | 105.1605 | SE EFECTÚA REEVALUACIÓN EN EL AÑO 2009 DEBIDO A LAS SIGUIENTES RAZONES LA NECESIDAD DE CLARIFICAR EL DISEÑO DEL PROYECTO EN CUANTO A LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, EL DISEÑO Y PRECISIÓN DEL TERRENO A TRABAJAR, COMO TAMBIEN DEFINIR CÓMO SE VERÁ AFECTADA LA RED DE CAMINOS MIENTRAS DURE SU EJECUCIÓN. ASIMISMO, SE SOLICITA UNA MAYOR JUSTIFICACIÓN EN CUANTO A LOS AJUSTES REALIZADOS RESPECTO AL ÁMBITO PRESUPUESTARIO. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1820000 | 3106942 | 70.7111 | Real > Recomendado | [5 empty] | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MAYOR AL RECOMENDADO. | El proyecto presenta un plazo inicial subestimado, CON TIEMPOS REALES DE 15 MESES, TERMINANDO EN UNA VARIACIÓN DE 360% POR SOBRE EL RECOMENDADO, ESTO SE DEBIÓ A SITUACIONES NO IDENTIFICADAS EN LA ETAPA DE DISEÑO Y A demoras en el proceso de cierre y liquidación de la iniciativa. POR ESA RAZÓN ES QUE PRESENTA UNA REEVALUACIÓN CON UNA VARIACIÓN DE LOS COSTOS ESTIMADOS DEL 93%. EN CUANTO A COSTOS SE EVIDENCIA QUE, DEBIDO AL AUMENTO EN LA REEVALUACIÓN, LA OBRA FINALIZA SU EJECUCIÓN CON UNA VARIACIÓN FINAL DE -11,04%. EN CUANTO A MAGNITUDES, EL PROYECTO NO PRESENTA VARIACIONES, POR LO QUE SE EJECUTA DE ACUERDO A LO RECOMEDADO. RESPECTO A LOS INDICADORES ECONÓMICOS, OBTENEMOS UN VAN SOCIAL MAYOR AL RECOMENDADO DEBIDO A LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL. FINALMENTE, SE EVIDENCIA QUE EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE MEJORAMIENTO RUTA T-35 EN VALDIVIA | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071182-0 | MEJORAMIENTO CAMINO CABO BLANCO- LAS MARÍAS (NUEVO ACC.NORTE A VALD) | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2021 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | DOTAR DE RECURSOS FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS QUE ASEGUREN LA CONECTIVIDAD REGIONAL PARA EL TRANSPORTE DE BIENES Y PERSONAS. ES ADEMÁS CONSIDERADO EL SEGUNDO ACCESO A LA CIUDAD DE VALDIVIA Y FORMA PARTE DEL CONVENIO DE PROGRAMACION VIGENTE. | LA PRESENTE INICIATIVA CONTEMPLA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN BASADO EN DOS CAPAS DE CONCRETO ASFÁLTICO, SOBRE DOS CAPAS GRANULARES, COMPUESTAS POR BASE Y SUBBASE CBR > 80% Y > 40% RESPECTIVAMENTE. INCLUYE OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO, LA REPOSICIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA Y UNA CICLOVÍA DE 3.6 KMS. | 0 |  |  |  | 18 | 23 |  | 27.7778 | [8 empty] | 4 | 52 |  | 1200 |  |  |  |  | 18 | 22 |  | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 550 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 670 | [12 empty] | 23 | 23 | 52 | 52 | 0 |  | 126.087 | 126.087 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN DE 24% POR SOBRE EL RECOMENDADO CORRESPONDE A DOS AMPLIACIONES DE PLAZO QUE RESULTARON EN UN TOTAL DE 22 MESES EFECTIVOS DE EJECUCIÓN. EN CONULTORÍAS, LA VARIACION ES DE 30% POR SOBRE EL RECOMENDADO, LO CUAL CORRESPONDE A UN TIEMPO TOTAL DE 23 MESES. EN EXPROPIACIONES, SE EVIDENCIA UNA VARIACIÓN IMPORTANTE DE 1195% POR SOBRE EL RECOMENDADO. LAS AMPLIACIONES DE PLAZO SE DEBIERON A COMPLEJIDADES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO, PRINCIPALMENTE DEBIDO A HALLAZGO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y FALLAS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN CUATRO MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. ASÍ, ES QUE EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN TERMINA CON UNA VARIACIÓN DEL 127% POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 12/05/2015 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Aparición de hallazgos arqueológicos en la ruta. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Adecuaciones al diseño según información de terreno | [8 empty] | 6648862 | 291900 | 6940762 | 7015435 | -74673 | Mediante resolución DRV n°0076 tramitada el dia 11.02.2015 se acepta oferta y adjudica iniciativa a empresa AZVI Chile S.A. Rut 59.101.150-2. El presupuesto oficial asciende a $oocc con un plazo original 550 días. Lo anterior financiado con montos extrasectoriales del F.N.D.R. | BIP < SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Re ajuste de montos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Imprevistos por hallazgos arqueológicos. | [8 empty] | KILOMETROS | 6 | 6 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EN CUANTO A MAGNITUDES, EL PROYECTO SE EJECUTÓ DE ACUERDO A LO RECOMENDADO, POR LO QUE NO EXISTEN VARIACIONES EN ESTE ÁMBITO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | sin observaciones | 15/05/2017 | sin observaciones | 30/01/2018 | SI | 30/01/2018 | Hallazgo arqueologico en el km 3,2 aproximado. Actualmente se está tramitando con el Consejo de Monumentos la liberación definitiva del sitio. |  | En Operación |  | SEBASTIAN ERNESTO JORGE JORQUERA SEPULVEDA | VIALIDAD MOP REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4083600% | 4083600% | 0 | 4083900% | 3 | NA | 0 | 4204700% | 1208 | 4204700% | 1208 | 4213600% | 89 | 4227800% | 142 | 1442 | 1442 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con las expropiaciones | Una vez mandatada la iniciativa, se dilató su inicio, dado que se consideró valores muy altos relativos a valores de expropiaciones, esto debió reestudiarse, y una vez con esto realizado, se inicio ejecución. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | La iniciativa debió ser revaluada, dado que el primer llamado a licitación, tuvo como resultado oferta de un 84,45%, por sobre el presupuesto oficial. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto obtuvo RS de diseño el 2009 y se entendía era complementaria al proyecto BIP 30062890 que correspondía al puente Cau Cau. | 416736 | 0 | 0 | 2104332 | 0 | 4167357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688425 | 416736 | 0 | 0 | 2104332 | 0 | 4167357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688425 | El monto de Obras Civiles final fue de $6.326.934.466.- | 520350 | 0 | 0 | 292197 | 0 | 6326935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7139482 | Existió un aumento de contrato de obras civiles en el año 2016, el que se contempla a partir del estado de pago N°21, diciembre. | 520352 | 0 | 0 | 292197 | 0 | 6128512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941061 | -74374 | BIP < SIGFE | 520352 | 0 | 0 | 292197 | 0 | 6202886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015435 | 585250 | 0 | 0 | 352091 | 0 | 6959464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7896805 | Los gastos fueron actualizados conforme con lo efectivamente ejecutado. | El proyecto inició con las expropiaciones, y una vez avanzado, se inicio con las obras civiles. En general, los hallazgos encontrados fueron lo que interfirió principalmente en las demoras del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se encuentran hallazgos arqueológicos, los que deben ser atendidos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Específicamente, incorporar obras de refuerzo al llegar a ruta acceso principal a Valdivia. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  |  |  | 661291.8 | 0 | 0 | 3339229.1812 | 0 | 6612910.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10613431.0375 | 10952903.5193 | 702115.2374 | 0 | 0 | 411286.827 | 0 | 8537012.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9650415.0454 | 683717.6837 | 0 | 0 | 411286.827 | 0 | 8006708.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9101713.369 | -9.0736 | -14.2434 | 21.0769 | -5.6858 | -16.9014 | 1516952.2282 | 1334451.4764 | EL PROYECTO SUFRIÓ DOS REEVALUCIONES, AMBAS POR TEMAS PRESUPUESTARIOS. EN LA PRIMERA SE DEBIÓ RECALCULAR EL VALOR DE LAS EXPROPIACIONES, ES DECIR EXISTIÓ una disminución del ITEM, POR PROBLEMAS EN SU DISEÑO DE PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORA. EN LA SEGUNDA SE DEBIÓ AJUSTAR EL PRESUSPUESTO DEL PROYECTO, DADO QUE EN LOS DOS PROCESOS DE LICITACIÓN EFECTUADOS, LAS ofertas PERSENTADAS FUERON muy superiores al presupuesto recomendado, esto fundado principalmente en las variaciones experimentadas en los precios de las partidas producto de los años trascurridos desde su recomendación. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES SE REALIZARON MODIFICACIONES DE CONTRATO, DEBIDO PRINCIPLAMENTE A IMPREVIOS POR HALLAZGO DE RESTOS ARQUEOLÓGIOS Y ADEMÁS POR Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante, ESPECIFICAMENTE AL incorporar obras de refuerzo al llegar a ruta acceso principal a Valdivia. AÚN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS SE PUEDDE EVIDENCIAR QUE EL PROYECTO TERMINÓ CON UNA VARIACIÓN DE -14% BAJO EL MONTO RECOMEDADO, INLFUENCIADO PRINCIPALMENTE POR LA DISMINUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE EXPROPIACIONES. | Variación entre el -10% al -20% | Variación Mayor a 20% | KARIM LISSETTE BERTIN GUARDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 9353175 | 9652339 | 3.1985 | La primera reevaluación fue por una disminución del ítem expropiaciones por un monto de m$1.747.589.- la disminución se produjo por errores en los cálculos de valores del ítem por parte de la empresa consultora que realizó el diseño de la iniciativa. La segunda reevaluación fue luego de efectuado el proceso de licitación públicamente en dos oportunidades, se presentaron ofertas muy superiores al presupuesto recomendado, es por esta razón, que la unidad técnica determina actualizar las partidas a precios de mercado, esto fundado principalmente en las variaciones experimentadas en los precios de las partidas producto de los años trascurridos desde su recomendación. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 5694058 | 4947792 | -13.106 | Real < Recomendado | [5 empty] | El INDICADOR ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$1.228.297), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MENOR AL RECOMENDADO. | EN PLAZOS, EL PROYECTO SUFRIÓ UNA VARIACIÓN TOTAL DEL 127% POR SOBRE EL RECOMENDADO, CON UN TOTAL DE 52 MESES SIN TIEMPOS MUERTOS, ESTO PRINCIPALMENTE DEBIDO A HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS Y FALLAS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO. EL PROYECTO SE REEVALÚA EN DOS OCASIONE DEBIDO A FALLAS EN SU DISEÑO QUE REQUIRIERON AJUSTES EN LOS MONTOS RECOMENDADOS. EN CUANTO A COSTOS, EL PRPOYECTO SUFRIÓ UNA VARIACIÓN DEL -14,2% DEBIDO A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE. A PESAR DE LAS DIFICULTADES, SE EJECUTAN LOS 6 KILÓMETROS RECOMENDADOS, NO ALTERANDO LA VARIABLE DE MAGNITUDES. RESPECTO A LOS INDICADORES ECONÓMICOS, SE EVIDENCIA QUE EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE 13% POR SOBRE EL RECOMEDADO, ESTO DE EVIDENCIA POR LAS VARIACIONES CON LA INVERSIÓN INICIAL. FINALMENTE, A PESAR DE LAS DIFCULTADES EL PROYECTO LOGRA CUMPLIR EL OBJETIVO DE MEJORAMIENTO CAMINO CABO BLANCO. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS